## Sheet1
| series_block_code | series | block_code | process_code | start_date | finish_date | location | loc_indicator | size | area
0 | A0001_A11A0 | A0001 | A11A0 | C11 | 72 | 134 | 외부 |  | 5 | 52.5
1 | A0001_A11A0 | A0001 | A11A0 | H32 | 139 | 155 | 선행도장부 |  | 5 | 52.5
2 | A0001_A213P | A0001 | A213P | CC13 | 108 | 117 | 외부 |  | 7 | 98
3 | A0001_A214A | A0001 | A214A | CC13 | 108 | 117 | 외부 |  | 7.463 | 318.9152
4 | A0001_A217P | A0001 | A217P | CC13 | 108 | 117 | 외부 |  | 8 | 80
5 | A0001_A217S | A0001 | A217S | CC13 | 108 | 117 | 외부 |  | 8 | 80
6 | A0001_A21P0 | A0001 | A21P0 | CJX1 | 163 | 183 | 외부 |  | 8 | 321.75
7 | A0001_A21P3 | A0001 | A21P3 | LN4B | 220 | 260 | 건조3부 |  | 16 | 544
8 | A0001_A21S0 | A0001 | A21S0 | CJX1 | 163 | 183 | 외부 |  | 7.5 | 206.25
9 | A0001_A31P1 | A0001 | A31P1 | G41 | 160 | 169 | 건조3부 |  | 7 | 544
10 | A0001_A31P1 | A0001 | A31P1 | H32 | 182 | 191 | 선행도장부 |  | 7 | 544
11 | A0001_A31P1 | A0001 | A31P1 | JX1 | 205 | 209 | 의장3부 |  | 7 | 544
12 | A0001_A41A0 | A0001 | A41A0 | C11 | 82 | 212 | 외부 |  | 7.463 | 318.9152
13 | A0001_A41A0 | A0001 | A41A0 | H32 | 229 | 253 | 선행도장부 |  | 7.463 | 318.9152
14 | A0001_B113P | A0001 | B113P | CC13 | 106 | 117 | 판넬조립2부 |  | 11 | 137.5
15 | A0001_B113S | A0001 | B113S | CC13 | 106 | 117 | 판넬조립2부 |  | 11 | 137.5
16 | A0001_B11P1 | A0001 | B11P1 | G41 | 131 | 140 | 선행의장부 |  | 9 | 286
17 | A0001_B11P1 | A0001 | B11P1 | H32 | 147 | 161 | 선행도장부 |  | 9 | 286
18 | A0001_B11P3 | A0001 | B11P3 | LN4B | 199 | 224 | 건조3부 |  | 15 | 660
19 | A0001_B123P | A0001 | B123P | CC13 | 128 | 139 | 판넬조립1부 |  | 16.5 | 280.5
20 | A0001_B123S | A0001 | B123S | CC13 | 128 | 139 | 판넬조립1부 |  | 16.5 | 280.5
21 | A0001_B12P0 | A0001 | B12P0 | CC15 | 146 | 156 | 판넬조립1부 |  | 9 | 280.5
22 | A0001_B12P0 | A0001 | B12P0 | F21 | 160 | 161 | 선행의장부 |  | 9 | 280.5
23 | A0001_B12P1 | A0001 | B12P1 | G41 | 166 | 175 | 선행의장부 |  | 9 | 612
24 | A0001_B12P1 | A0001 | B12P1 | H32 | 208 | 222 | 선행도장부 |  | 9 | 612
25 | A0001_B12P1 | A0001 | B12P1 | JX1 | 254 | 258 | 의장3부 |  | 9 | 612
26 | A0001_B12P3 | A0001 | B12P3 | LN4B | 272 | 301 | 건조3부 |  | 19 | 936
27 | A0001_B12S0 | A0001 | B12S0 | CC15 | 146 | 156 | 판넬조립1부 |  | 3 | 280.5
28 | A0001_B12S0 | A0001 | B12S0 | F21 | 160 | 161 | 선행의장부 |  | 3 | 280.5
29 | A0001_B12S1 | A0001 | B12S1 | G41 | 166 | 175 | 선행의장부 |  | 9 | 612
30 | A0001_B12S1 | A0001 | B12S1 | H32 | 197 | 211 | 선행도장부 |  | 9 | 612
31 | A0001_B12S1 | A0001 | B12S1 | JX1 | 252 | 254 | 의장3부 |  | 9 | 612
32 | A0001_B12S3 | A0001 | B12S3 | LN4B | 268 | 293 | 건조3부 |  | 19 | 936
33 | A0001_B133P | A0001 | B133P | CC13 | 131 | 135 | 판넬조립2부 |  | 16.5 | 321.75
34 | A0001_B133S | A0001 | B133S | CC13 | 131 | 135 | 판넬조립2부 |  | 16.5 | 321.75
35 | A0001_B143P | A0001 | B143P | CF21 | 139 | 153 | 판넬조립1부 |  | 16.5 | 313.5
36 | A0001_B143S | A0001 | B143S | CC13 | 139 | 153 | 판넬조립1부 |  | 16.5 | 313.5
37 | A0001_B14P0 | A0001 | B14P0 | CC15 | 156 | 167 | 판넬조립1부 |  | 9 | 313.5
38 | A0001_B14P0 | A0001 | B14P0 | F21 | 163 | 166 | 선행의장부 |  | 9 | 313.5
39 | A0001_B14P1 | A0001 | B14P1 | G41 | 175 | 184 | 선행의장부 |  | 9 | 646
40 | A0001_B14P1 | A0001 | B14P1 | H32 | 209 | 223 | 선행도장부 |  | 9 | 646
41 | A0001_B14P1 | A0001 | B14P1 | JMX1 | 268 | 275 | 의장3부 |  | 9 | 646
42 | A0001_B14P1 | A0001 | B14P1 | NN4B | 280 | 302 | 건조3부 |  | 9 | 646
43 | A0001_B14S0 | A0001 | B14S0 | CC15 | 156 | 167 | 판넬조립1부 |  | 5 | 313.5
44 | A0001_B14S0 | A0001 | B14S0 | F21 | 163 | 166 | 선행의장부 |  | 5 | 313.5
45 | A0001_B14S1 | A0001 | B14S1 | G41 | 175 | 184 | 선행의장부 |  | 5 | 646
46 | A0001_B14S1 | A0001 | B14S1 | H32 | 209 | 223 | 선행도장부 |  | 5 | 646
47 | A0001_B14S1 | A0001 | B14S1 | JX1 | 258 | 259 | 의장3부 |  | 5 | 646
48 | A0001_B14S3 | A0001 | B14S3 | LN4B | 272 | 301 | 건조3부 |  | 14 | 646
49 | A0001_B153P | A0001 | B153P | CC13 | 134 | 148 | 판넬조립2부 |  | 16.5 | 313.5
50 | A0001_B153S | A0001 | B153S | CC13 | 134 | 148 | 판넬조립2부 |  | 16.5 | 313.5
51 | A0001_B163P | A0001 | B163P | CC13 | 159 | 168 | 판넬조립1부 |  | 16.5 | 321.75
52 | A0001_B163P | A0001 | B163P | F21 | 169 | 174 | 외부 |  | 16.5 | 321.75
53 | A0001_B163S | A0001 | B163S | CC13 | 159 | 168 | 판넬조립1부 |  | 16.5 | 321.75
54 | A0001_B163S | A0001 | B163S | F21 | 169 | 174 | 외부 |  | 16.5 | 321.75
55 | A0001_B16P0 | A0001 | B16P0 | CC15 | 176 | 187 | 판넬조립1부 |  | 9 | 321.75
56 | A0001_B16P0 | A0001 | B16P0 | F21 | 189 | 190 | 선행의장부 |  | 9 | 321.75
57 | A0001_B16P1 | A0001 | B16P1 | G41 | 194 | 203 | 선행의장부 |  | 9 | 646
58 | A0001_B16P1 | A0001 | B16P1 | H32 | 212 | 226 | 선행도장부 |  | 9 | 646
59 | A0001_B16P1 | A0001 | B16P1 | JMX1 | 271 | 278 | 의장3부 |  | 9 | 646
60 | A0001_B16P1 | A0001 | B16P1 | NN4B | 281 | 306 | 건조3부 |  | 9 | 646
61 | A0001_B16S0 | A0001 | B16S0 | CC15 | 176 | 187 | 판넬조립1부 |  | 5 | 321.75
62 | A0001_B16S0 | A0001 | B16S0 | F21 | 189 | 190 | 선행의장부 |  | 5 | 321.75
63 | A0001_B16S1 | A0001 | B16S1 | G41 | 194 | 203 | 선행의장부 |  | 5 | 646
64 | A0001_B16S1 | A0001 | B16S1 | H32 | 212 | 226 | 선행도장부 |  | 5 | 646
65 | A0001_B16S1 | A0001 | B16S1 | JX1 | 259 | 260 | 의장3부 |  | 5 | 646
66 | A0001_B16S3 | A0001 | B16S3 | LN4B | 273 | 302 | 건조3부 |  | 14 | 646
67 | A0001_B173P | A0001 | B173P | CC13 | 160 | 169 | 판넬조립2부 |  | 16.5 | 305.25
68 | A0001_B173S | A0001 | B173S | CC13 | 160 | 169 | 판넬조립2부 |  | 16.5 | 305.25
69 | A0001_B183P | A0001 | B183P | CC13 | 163 | 174 | 판넬조립2부 |  | 16.5 | 330
70 | A0001_B183S | A0001 | B183S | CC13 | 163 | 174 | 판넬조립2부 |  | 16.5 | 330
71 | A0001_B18P1 | A0001 | B18P1 | G41 | 194 | 203 | 선행의장부 |  | 9 | 680
72 | A0001_B18P1 | A0001 | B18P1 | H32 | 218 | 233 | 선행도장부 |  | 9 | 680
73 | A0001_B18P1 | A0001 | B18P1 | MX1 | 275 | 279 | 의장3부 |  | 9 | 680
74 | A0001_B18P1 | A0001 | B18P1 | NN4B | 282 | 307 | 건조3부 |  | 9 | 680
75 | A0001_B18S1 | A0001 | B18S1 | G41 | 194 | 203 | 선행의장부 |  | 5 | 680
76 | A0001_B18S1 | A0001 | B18S1 | H32 | 218 | 233 | 선행도장부 |  | 5 | 680
77 | A0001_B18S3 | A0001 | B18S3 | LN4B | 274 | 306 | 건조3부 |  | 14 | 646
78 | A0001_B193P | A0001 | B193P | CC13 | 166 | 175 | 판넬조립2부 |  | 16.5 | 330
79 | A0001_B193S | A0001 | B193S | CC13 | 166 | 175 | 판넬조립2부 |  | 16.5 | 330
80 | A0001_B203P | A0001 | B203P | CC13 | 168 | 177 | 판넬조립2부 |  | 16.5 | 321.75
81 | A0001_B203S | A0001 | B203S | CC13 | 168 | 177 | 판넬조립2부 |  | 16.5 | 321.75
82 | A0001_B20P1 | A0001 | B20P1 | G41 | 198 | 209 | 선행의장부 |  | 9 | 646
83 | A0001_B20P1 | A0001 | B20P1 | H32 | 224 | 252 | 선행도장부 |  | 9 | 646
84 | A0001_B20P3 | A0001 | B20P3 | LN4B | 286 | 316 | 건조3부 |  | 19 | 912
85 | A0001_B20S1 | A0001 | B20S1 | G41 | 198 | 209 | 선행의장부 |  | 5 | 646
86 | A0001_B20S1 | A0001 | B20S1 | H32 | 222 | 247 | 선행도장부 |  | 5 | 646
87 | A0001_B20S3 | A0001 | B20S3 | LN4B | 283 | 315 | 건조3부 |  | 19 | 912
88 | A0001_B21P0 | A0001 | B21P0 | C11 | 168 | 183 | 대조립3부 |  | 9 | 249.75
89 | A0001_B21P0 | A0001 | B21P0 | F21 | 187 | 190 | 선행의장부 |  | 9 | 249.75
90 | A0001_B21S0 | A0001 | B21S0 | C11 | 168 | 183 | 대조립3부 |  | 3 | 249.75
91 | A0001_B21S0 | A0001 | B21S0 | F21 | 187 | 190 | 선행의장부 |  | 3 | 249.75
92 | A0001_B51P0 | A0001 | B51P0 | CJX1 | 129 | 153 | 외부 |  | 4 | 300
93 | A0001_B51S0 | A0001 | B51S0 | CJX1 | 129 | 153 | 외부 |  | 4 | 300
94 | A0001_B52P0 | A0001 | B52P0 | CJX1 | 177 | 196 | 외부 |  | 3.5 | 255
95 | A0001_B52S0 | A0001 | B52S0 | CJX1 | 177 | 196 | 외부 |  | 3.5 | 255
96 | A0001_B53P0 | A0001 | B53P0 | CJX1 | 188 | 205 | 외부 |  | 5 | 195
97 | A0001_B53S0 | A0001 | B53S0 | CJX1 | 188 | 205 | 외부 |  | 5 | 195
98 | A0001_B60P0 | A0001 | B60P0 | C11 | 169 | 204 | 외부 |  | 4.5 | 195
99 | A0001_B60P0 | A0001 | B60P0 | H32 | 219 | 233 | 선행도장부 |  | 4.5 | 195
100 | A0001_B60P0 | A0001 | B60P0 | JX1 | 265 | 267 | 의장3부 |  | 4.5 | 195
101 | A0001_B60S0 | A0001 | B60S0 | C11 | 169 | 204 | 외부 |  | 4.5 | 195
102 | A0001_B60S0 | A0001 | B60S0 | H32 | 219 | 233 | 선행도장부 |  | 4.5 | 195
103 | A0001_B60S0 | A0001 | B60S0 | JX1 | 264 | 266 | 의장3부 |  | 4.5 | 195
104 | A0001_B61P0 | A0001 | B61P0 | CJX1 | 197 | 247 | 외부 |  | 4 | 185
105 | A0001_B61S0 | A0001 | B61S0 | CJX1 | 197 | 247 | 외부 |  | 4 | 185
106 | A0001_D113S | A0001 | D113S | CC13 | 139 | 149 | 판넬조립2부 |  | 7 | 140
107 | A0001_D11P0 | A0001 | D11P0 | C11 | 152 | 162 | 대조립3부 |  | 7 | 420
108 | A0001_D11P0 | A0001 | D11P0 | F21 | 167 | 170 | 선행의장부 |  | 7 | 420
109 | A0001_D11P1 | A0001 | D11P1 | G41 | 174 | 183 | 건조3부 |  | 7 | 840
110 | A0001_D11P1 | A0001 | D11P1 | H32 | 197 | 210 | 선행도장부 |  | 7 | 840
111 | A0001_D11P1 | A0001 | D11P1 | JMX1 | 225 | 251 | 의장3부 |  | 7 | 840
112 | A0001_D11P1 | A0001 | D11P1 | NN4B | 254 | 272 | 건조3부 |  | 7 | 840
113 | A0001_D11S0 | A0001 | D11S0 | C11 | 152 | 162 | 대조립3부 |  | 7 | 420
114 | A0001_D11S0 | A0001 | D11S0 | F21 | 167 | 170 | 선행의장부 |  | 7 | 420
115 | A0001_D123S | A0001 | D123S | CC13 | 187 | 194 | 판넬조립2부 |  | 7 | 140
116 | A0001_D12P1 | A0001 | D12P1 | G41 | 205 | 216 | 건조3부 |  | 7 | 840
117 | A0001_D12P1 | A0001 | D12P1 | H32 | 251 | 264 | 선행도장부 |  | 7 | 840
118 | A0001_D12P1 | A0001 | D12P1 | JMX1 | 275 | 286 | 의장3부 |  | 7 | 840
119 | A0001_D12P1 | A0001 | D12P1 | NN4B | 289 | 314 | 건조3부 |  | 7 | 840
120 | A0001_D133S | A0001 | D133S | CC13 | 177 | 184 | 판넬조립2부 |  | 7 | 136.5
121 | A0001_D13P1 | A0001 | D13P1 | G41 | 201 | 210 | 선행의장부 |  | 7 | 880
122 | A0001_D13P1 | A0001 | D13P1 | H32 | 229 | 254 | 선행도장부 |  | 7 | 880
123 | A0001_D13P1 | A0001 | D13P1 | JX1 | 271 | 273 | 의장3부 |  | 7 | 880
124 | A0001_D13P3 | A0001 | D13P3 | LN4B | 286 | 316 | 건조3부 |  | 7 | 1720
125 | A0001_D13S1 | A0001 | D13S1 | G41 | 201 | 210 | 선행의장부 |  | 7 | 880
126 | A0001_D13S1 | A0001 | D13S1 | H32 | 229 | 254 | 선행도장부 |  | 7 | 880
127 | A0001_D13S1 | A0001 | D13S1 | JX1 | 271 | 273 | 의장3부 |  | 7 | 880
128 | A0001_D143S | A0001 | D143S | CC13 | 183 | 190 | 판넬조립2부 |  | 7 | 140
129 | A0001_D153S | A0001 | D153S | CC13 | 197 | 204 | 판넬조립1부 |  | 7 | 136.5
130 | A0001_D15P0 | A0001 | D15P0 | C11 | 198 | 210 | 판넬조립1부 |  | 7 | 419.25
131 | A0001_D15P0 | A0001 | D15P0 | F21 | 212 | 217 | 선행의장부 |  | 7 | 419.25
132 | A0001_D15P1 | A0001 | D15P1 | G41 | 219 | 231 | 건조3부 |  | 7 | 860
133 | A0001_D15P1 | A0001 | D15P1 | H32 | 251 | 264 | 선행도장부 |  | 7 | 860
134 | A0001_D15P1 | A0001 | D15P1 | JMX1 | 280 | 289 | 의장3부 |  | 7 | 860
135 | A0001_D15P1 | A0001 | D15P1 | NN4B | 300 | 317 | 건조3부 |  | 7 | 860
136 | A0001_D15S0 | A0001 | D15S0 | C11 | 198 | 210 | 판넬조립1부 |  | 7 | 419.25
137 | A0001_D15S0 | A0001 | D15S0 | F21 | 212 | 217 | 선행의장부 |  | 7 | 419.25
138 | A0001_D163S | A0001 | D163S | CC13 | 188 | 195 | 판넬조립2부 |  | 7 | 133
139 | A0001_D16P1 | A0001 | D16P1 | G41 | 204 | 215 | 선행의장부 |  | 7 | 836
140 | A0001_D16P1 | A0001 | D16P1 | H32 | 231 | 257 | 선행도장부 |  | 7 | 836
141 | A0001_D16P1 | A0001 | D16P1 | JX1 | 272 | 274 | 의장3부 |  | 7 | 836
142 | A0001_D16P3 | A0001 | D16P3 | LN4B | 289 | 321 | 건조3부 |  | 9 | 1634
143 | A0001_D16S1 | A0001 | D16S1 | G41 | 204 | 215 | 선행의장부 |  | 7 | 836
144 | A0001_D16S1 | A0001 | D16S1 | H32 | 231 | 257 | 선행도장부 |  | 7 | 836
145 | A0001_D16S1 | A0001 | D16S1 | JX1 | 272 | 274 | 의장3부 |  | 7 | 836
146 | A0001_D173S | A0001 | D173S | CC13 | 190 | 197 | 판넬조립2부 |  | 7 | 133
147 | A0001_D183S | A0001 | D183S | CC13 | 196 | 203 | 판넬조립2부 |  | 7 | 122.5
148 | A0001_D18P1 | A0001 | D18P1 | G41 | 211 | 222 | 선행의장부 |  | 7 | 770
149 | A0001_D18P1 | A0001 | D18P1 | H32 | 247 | 260 | 선행도장부 |  | 7 | 770
150 | A0001_D18P1 | A0001 | D18P1 | JX1 | 275 | 279 | 의장3부 |  | 7 | 770
151 | A0001_D18P3 | A0001 | D18P3 | LN4B | 290 | 322 | 건조3부 |  | 7 | 1505
152 | A0001_D18S1 | A0001 | D18S1 | G41 | 211 | 222 | 선행의장부 |  | 7 | 770
153 | A0001_D18S1 | A0001 | D18S1 | H32 | 247 | 260 | 선행도장부 |  | 7 | 770
154 | A0001_D18S1 | A0001 | D18S1 | JX1 | 275 | 279 | 의장3부 |  | 7 | 770
155 | A0001_D193S | A0001 | D193S | CC13 | 197 | 204 | 판넬조립2부 |  | 7 | 119
156 | A0001_D203S | A0001 | D203S | CC13 | 204 | 211 | 판넬조립2부 |  | 7 | 133
157 | A0001_D20P1 | A0001 | D20P1 | G41 | 225 | 247 | 선행의장부 |  | 7 | 836
158 | A0001_D20P1 | A0001 | D20P1 | H32 | 253 | 266 | 선행도장부 |  | 7 | 836
159 | A0001_D20P1 | A0001 | D20P1 | JX1 | 281 | 285 | 의장3부 |  | 7 | 836
160 | A0001_D20P3 | A0001 | D20P3 | LN4B | 302 | 328 | 건조3부 |  | 7 | 1634
161 | A0001_D20S1 | A0001 | D20S1 | G41 | 225 | 247 | 선행의장부 |  | 7 | 836
162 | A0001_D20S1 | A0001 | D20S1 | H32 | 253 | 266 | 선행도장부 |  | 7 | 836
163 | A0001_D20S1 | A0001 | D20S1 | JX1 | 281 | 285 | 의장3부 |  | 7 | 836
164 | A0001_D213S | A0001 | D213S | CC13 | 210 | 217 | 판넬조립2부 |  | 7 | 133
165 | A0001_E11A0 | A0001 | E11A0 | C11 | 105 | 131 | 대조립3부 |  | 3 | 442
166 | A0001_E11A0 | A0001 | E11A0 | H32 | 148 | 161 | 선행도장부 |  | 3 | 442
167 | A0001_E11A3 | A0001 | E11A3 | LN4B | 189 | 212 | 건조3부 |  | 8 | 780
168 | A0001_E170A | A0001 | E170A | CC13 | 71 | 99 | 대조립1부 |  | 7 | 115.5
169 | A0001_E21P0 | A0001 | E21P0 | C11 | 114 | 127 | 대조립3부 |  | 7 | 84
170 | A0001_E21P0 | A0001 | E21P0 | F21 | 131 | 134 | 선행의장부 |  | 7 | 84
171 | A0001_E21P0 | A0001 | E21P0 | H32 | 138 | 153 | 선행도장부 |  | 7 | 84
172 | A0001_E21P0 | A0001 | E21P0 | JX1 | 163 | 167 | 의장3부 |  | 7 | 84
173 | A0001_E21S0 | A0001 | E21S0 | C11 | 114 | 127 | 대조립3부 |  | 7 | 84
174 | A0001_E21S0 | A0001 | E21S0 | F21 | 131 | 134 | 선행의장부 |  | 7 | 84
175 | A0001_E21S0 | A0001 | E21S0 | H32 | 138 | 153 | 선행도장부 |  | 7 | 84
176 | A0001_E21S0 | A0001 | E21S0 | JX1 | 163 | 167 | 의장3부 |  | 7 | 84
177 | A0001_E22P0 | A0001 | E22P0 | C11 | 118 | 131 | 대조립3부 |  | 2.5 | 66
178 | A0001_E22P0 | A0001 | E22P0 | F21 | 133 | 138 | 선행의장부 |  | 2.5 | 66
179 | A0001_E22P0 | A0001 | E22P0 | H32 | 140 | 155 | 선행도장부 |  | 2.5 | 66
180 | A0001_E22P0 | A0001 | E22P0 | JX1 | 167 | 169 | 의장3부 |  | 2.5 | 66
181 | A0001_E22S0 | A0001 | E22S0 | C11 | 118 | 131 | 대조립3부 |  | 2.5 | 66
182 | A0001_E22S0 | A0001 | E22S0 | F21 | 133 | 138 | 선행의장부 |  | 2.5 | 66
183 | A0001_E22S0 | A0001 | E22S0 | H32 | 140 | 155 | 선행도장부 |  | 2.5 | 66
184 | A0001_E22S0 | A0001 | E22S0 | JX1 | 167 | 169 | 의장3부 |  | 2.5 | 66
185 | A0001_E317P | A0001 | E317P | C12 | 85 | 86 | 판넬조립2부 |  | 6.5 | 58.5
186 | A0001_E317P | A0001 | E317P | C13 | 89 | 96 | 대조립3부 |  | 6.5 | 58.5
187 | A0001_E317S | A0001 | E317S | C12 | 85 | 86 | 판넬조립2부 |  | 6.5 | 58.5
188 | A0001_E317S | A0001 | E317S | C13 | 89 | 96 | 대조립3부 |  | 6.5 | 58.5
189 | A0001_E31P0 | A0001 | E31P0 | C11 | 112 | 128 | 대조립3부 |  | 5 | 429
190 | A0001_E31P0 | A0001 | E31P0 | F21 | 132 | 149 | 선행의장부 |  | 5 | 429
191 | A0001_E31P1 | A0001 | E31P1 | G41 | 132 | 149 | 선행의장부 |  | 5 | 814
192 | A0001_E31P1 | A0001 | E31P1 | H32 | 162 | 173 | 선행도장부 |  | 5 | 814
193 | A0001_E31P1 | A0001 | E31P1 | JX1 | 187 | 189 | 의장3부 |  | 5 | 814
194 | A0001_E31P3 | A0001 | E31P3 | LN4B | 202 | 225 | 건조3부 |  | 5 | 1628
195 | A0001_E31S0 | A0001 | E31S0 | C11 | 112 | 128 | 대조립3부 |  | 5 | 429
196 | A0001_E31S0 | A0001 | E31S0 | F21 | 132 | 149 | 선행의장부 |  | 5 | 429
197 | A0001_E31S1 | A0001 | E31S1 | G41 | 132 | 149 | 선행의장부 |  | 5 | 814
198 | A0001_E31S1 | A0001 | E31S1 | H32 | 162 | 173 | 선행도장부 |  | 5 | 814
199 | A0001_E31S1 | A0001 | E31S1 | JX1 | 187 | 189 | 의장3부 |  | 5 | 814
200 | A0001_E32P0 | A0001 | E32P0 | C11 | 111 | 127 | 대조립3부 |  | 5 | 288.75
201 | A0001_E32P0 | A0001 | E32P0 | F21 | 132 | 149 | 선행의장부 |  | 5 | 288.75
202 | A0001_E32S0 | A0001 | E32S0 | C11 | 111 | 127 | 대조립3부 |  | 5 | 323.75
203 | A0001_E32S0 | A0001 | E32S0 | F21 | 132 | 149 | 선행의장부 |  | 5 | 323.75
204 | A0001_E413P | A0001 | E413P | C12 | 118 | 119 | 판넬조립2부 |  | 5 | 65
205 | A0001_E413P | A0001 | E413P | C13 | 120 | 128 | 대조립3부 |  | 5 | 65
206 | A0001_E415P | A0001 | E415P | C12 | 118 | 119 | 판넬조립2부 |  | 5 | 75
207 | A0001_E415P | A0001 | E415P | C13 | 120 | 128 | 대조립3부 |  | 5 | 75
208 | A0001_E417P | A0001 | E417P | C12 | 107 | 110 | 판넬조립2부 |  | 7.5 | 63.75
209 | A0001_E417P | A0001 | E417P | C13 | 111 | 118 | 대조립3부 |  | 7.5 | 63.75
210 | A0001_E417S | A0001 | E417S | C12 | 107 | 110 | 판넬조립2부 |  | 7.5 | 63.75
211 | A0001_E417S | A0001 | E417S | C13 | 111 | 118 | 대조립3부 |  | 7.5 | 63.75
212 | A0001_E41P0 | A0001 | E41P0 | C11 | 131 | 148 | 대조립3부 |  | 5.5 | 448.5
213 | A0001_E41P0 | A0001 | E41P0 | F21 | 153 | 162 | 선행의장부 |  | 5.5 | 448.5
214 | A0001_E41P0 | A0001 | E41P0 | H32 | 174 | 184 | 선행도장부 |  | 5.5 | 448.5
215 | A0001_E41P0 | A0001 | E41P0 | JX1 | 198 | 202 | 의장3부 |  | 5.5 | 448.5
216 | A0001_E41P3 | A0001 | E41P3 | LN4B | 217 | 257 | 건조3부 |  | 18 | 1320
217 | A0001_E41S0 | A0001 | E41S0 | C11 | 131 | 148 | 대조립3부 |  | 5.5 | 448.5
218 | A0001_E41S0 | A0001 | E41S0 | F21 | 153 | 162 | 선행의장부 |  | 5.5 | 448.5
219 | A0001_E41S1 | A0001 | E41S1 | G41 | 153 | 162 | 선행의장부 |  | 6 | 851
220 | A0001_E41S1 | A0001 | E41S1 | H32 | 173 | 183 | 선행도장부 |  | 6 | 851
221 | A0001_E41S1 | A0001 | E41S1 | JX1 | 197 | 201 | 의장3부 |  | 6 | 851
222 | A0001_E41S3 | A0001 | E41S3 | LN4B | 216 | 254 | 건조3부 |  | 18 | 1320
223 | A0001_E42P0 | A0001 | E42P0 | C11 | 132 | 149 | 대조립3부 |  | 5.5 | 358.75
224 | A0001_E42P0 | A0001 | E42P0 | F21 | 153 | 162 | 선행의장부 |  | 5.5 | 358.75
225 | A0001_E42P0 | A0001 | E42P0 | H32 | 166 | 176 | 선행도장부 |  | 5.5 | 358.75
226 | A0001_E42P0 | A0001 | E42P0 | JX1 | 198 | 202 | 의장3부 |  | 5.5 | 358.75
227 | A0001_E42S0 | A0001 | E42S0 | C11 | 132 | 149 | 대조립3부 |  | 5.5 | 358.75
228 | A0001_E42S0 | A0001 | E42S0 | F21 | 153 | 162 | 선행의장부 |  | 5.5 | 358.75
229 | A0001_E510P | A0001 | E510P | C12 | 125 | 127 | 판넬조립2부 |  | 5.5 | 35.75
230 | A0001_E510P | A0001 | E510P | C14 | 128 | 138 | 대조립3부 |  | 5.5 | 35.75
231 | A0001_E510S | A0001 | E510S | C12 | 125 | 127 | 판넬조립2부 |  | 2.5 | 35.75
232 | A0001_E510S | A0001 | E510S | C14 | 128 | 138 | 대조립3부 |  | 2.5 | 35.75
233 | A0001_E513P | A0001 | E513P | C12 | 127 | 128 | 판넬조립2부 |  | 6 | 78
234 | A0001_E513P | A0001 | E513P | C13 | 131 | 138 | 대조립3부 |  | 6 | 78
235 | A0001_E514P | A0001 | E514P | C12 | 127 | 128 | 판넬조립2부 |  | 7 | 126
236 | A0001_E514P | A0001 | E514P | C13 | 131 | 138 | 대조립3부 |  | 7 | 126
237 | A0001_E516P | A0001 | E516P | C12 | 125 | 127 | 판넬조립2부 |  | 5.5 | 71.5
238 | A0001_E516P | A0001 | E516P | C14 | 128 | 138 | 대조립3부 |  | 5.5 | 71.5
239 | A0001_E516S | A0001 | E516S | C12 | 125 | 127 | 판넬조립2부 |  | 2.5 | 71.5
240 | A0001_E516S | A0001 | E516S | C14 | 128 | 138 | 대조립3부 |  | 2.5 | 71.5
241 | A0001_E517P | A0001 | E517P | C12 | 117 | 118 | 판넬조립2부 |  | 6 | 120
242 | A0001_E517P | A0001 | E517P | C13 | 119 | 127 | 대조립3부 |  | 6 | 120
243 | A0001_E517S | A0001 | E517S | C12 | 117 | 118 | 판넬조립2부 |  | 6 | 120
244 | A0001_E517S | A0001 | E517S | C13 | 119 | 127 | 대조립3부 |  | 6 | 120
245 | A0001_E51P0 | A0001 | E51P0 | C11 | 139 | 154 | 대조립3부 |  | 7 | 448.5
246 | A0001_E51P0 | A0001 | E51P0 | F21 | 156 | 167 | 선행의장부 |  | 7 | 448.5
247 | A0001_E51P0 | A0001 | E51P0 | H32 | 183 | 195 | 선행도장부 |  | 7 | 448.5
248 | A0001_E51P0 | A0001 | E51P0 | JX1 | 209 | 211 | 의장3부 |  | 7 | 448.5
249 | A0001_E51P3 | A0001 | E51P3 | LN4B | 224 | 264 | 건조3부 |  | 7 | 920
250 | A0001_E51S0 | A0001 | E51S0 | C11 | 139 | 154 | 대조립3부 |  | 7 | 448.5
251 | A0001_E51S0 | A0001 | E51S0 | F21 | 156 | 167 | 선행의장부 |  | 7 | 448.5
252 | A0001_E51S0 | A0001 | E51S0 | H32 | 183 | 195 | 선행도장부 |  | 7 | 448.5
253 | A0001_E51S0 | A0001 | E51S0 | JX1 | 209 | 211 | 의장3부 |  | 7 | 448.5
254 | A0001_E523P | A0001 | E523P | C12 | 121 | 124 | 판넬조립2부 |  | 6.5 | 45.5
255 | A0001_E523P | A0001 | E523P | C13 | 125 | 132 | 대조립3부 |  | 6.5 | 45.5
256 | A0001_E524P | A0001 | E524P | C12 | 121 | 124 | 판넬조립2부 |  | 6.5 | 45.5
257 | A0001_E524P | A0001 | E524P | C13 | 125 | 132 | 대조립3부 |  | 6.5 | 45.5
258 | A0001_E52P0 | A0001 | E52P0 | C11 | 133 | 152 | 대조립3부 |  | 7 | 348.5
259 | A0001_E52P0 | A0001 | E52P0 | F21 | 155 | 163 | 선행의장부 |  | 7 | 348.5
260 | A0001_E52P0 | A0001 | E52P0 | H32 | 174 | 184 | 선행도장부 |  | 7 | 348.5
261 | A0001_E52P0 | A0001 | E52P0 | JX1 | 198 | 202 | 의장3부 |  | 7 | 348.5
262 | A0001_E52S0 | A0001 | E52S0 | C11 | 133 | 152 | 대조립3부 |  | 7 | 348.5
263 | A0001_E52S0 | A0001 | E52S0 | F21 | 155 | 163 | 선행의장부 |  | 7 | 348.5
264 | A0001_E52S0 | A0001 | E52S0 | H32 | 167 | 177 | 선행도장부 |  | 7 | 348.5
265 | A0001_E52S0 | A0001 | E52S0 | JX1 | 197 | 201 | 의장3부 |  | 7 | 348.5
266 | A0001_E53C0 | A0001 | E53C0 | C11 | 152 | 162 | 대조립3부 |  | 2 | 153
267 | A0001_E53C0 | A0001 | E53C0 | F21 | 166 | 175 | 선행의장부 |  | 2 | 153
268 | A0001_E53C0 | A0001 | E53C0 | H32 | 195 | 205 | 선행도장부 |  | 2 | 153
269 | A0001_E53C0 | A0001 | E53C0 | JMX1 | 219 | 226 | 의장3부 |  | 2 | 153
270 | A0001_E53C0 | A0001 | E53C0 | NN4B | 232 | 264 | 건조3부 |  | 2 | 153
271 | A0001_E81A0 | A0001 | E81A0 | C11 | 97 | 121 | 대조립3부 |  | 5 | 384
272 | A0001_E81A0 | A0001 | E81A0 | F21 | 125 | 145 | 선행의장부 |  | 5 | 384
273 | A0001_E81A0 | A0001 | E81A0 | H32 | 148 | 160 | 선행도장부 |  | 5 | 384
274 | A0001_E81A3 | A0001 | E81A3 | LN4B | 197 | 222 | 건조3부 |  | 8 | 646
275 | A0001_E827P | A0001 | E827P | C12 | 93 | 96 | 판넬조립2부 |  | 6 | 36
276 | A0001_E827P | A0001 | E827P | C13 | 97 | 105 | 대조립3부 |  | 6 | 36
277 | A0001_E827S | A0001 | E827S | C12 | 93 | 96 | 판넬조립2부 |  | 6 | 36
278 | A0001_E827S | A0001 | E827S | C13 | 97 | 105 | 대조립3부 |  | 6 | 36
279 | A0001_E82P0 | A0001 | E82P0 | C11 | 117 | 133 | 대조립3부 |  | 5 | 312
280 | A0001_E82P0 | A0001 | E82P0 | F21 | 135 | 140 | 선행의장부 |  | 5 | 312
281 | A0001_E82P0 | A0001 | E82P0 | H32 | 147 | 159 | 선행도장부 |  | 5 | 312
282 | A0001_E82P0 | A0001 | E82P0 | JX1 | 180 | 182 | 의장3부 |  | 5 | 312
283 | A0001_E82S0 | A0001 | E82S0 | C11 | 117 | 133 | 대조립3부 |  | 5 | 312
284 | A0001_E82S0 | A0001 | E82S0 | F21 | 135 | 140 | 선행의장부 |  | 5 | 312
285 | A0001_E82S0 | A0001 | E82S0 | H32 | 147 | 159 | 선행도장부 |  | 5 | 312
286 | A0001_E82S0 | A0001 | E82S0 | JX1 | 180 | 182 | 의장3부 |  | 5 | 312
287 | A0001_F11P0 | A0001 | F11P0 | CH32 | 197 | 226 | 외부 |  | 7.5 | 259
288 | A0001_F11P0 | A0001 | F11P0 | JX1 | 229 | 232 | 의장3부 |  | 7.5 | 259
289 | A0001_F11P3 | A0001 | F11P3 | LN4B | 287 | 317 | 건조3부 |  | 8 | 532
290 | A0001_F11S0 | A0001 | F11S0 | CH32 | 197 | 226 | 외부 |  | 7.5 | 259
291 | A0001_F11S0 | A0001 | F11S0 | JX1 | 229 | 232 | 의장3부 |  | 7.5 | 259
292 | A0001_F22P1 | A0001 | F22P1 | GH32 | 209 | 224 | 외부 |  | 7.5 | 259
293 | A0001_F22P1 | A0001 | F22P1 | JX1 | 225 | 229 | 의장3부 |  | 7.5 | 259
294 | A0001_F23P0 | A0001 | F23P0 | C11 | 191 | 225 | 외부 |  | 5.5 | 259
295 | A0001_F23P0 | A0001 | F23P0 | H32 | 252 | 266 | 선행도장부 |  | 5.5 | 259
296 | A0001_F23S0 | A0001 | F23S0 | C11 | 191 | 225 | 외부 |  | 5.5 | 259
297 | A0001_F23S0 | A0001 | F23S0 | H32 | 252 | 266 | 선행도장부 |  | 5.5 | 259
298 | A0001_F413S | A0001 | F413S | C12 | 189 | 190 | 판넬조립2부 |  | 7 | 63
299 | A0001_F413S | A0001 | F413S | C13 | 191 | 197 | 대조립3부 |  | 7 | 63
300 | A0001_F41P0 | A0001 | F41P0 | C11 | 202 | 222 | 대조립3부 |  | 7 | 259
301 | A0001_F41P0 | A0001 | F41P0 | F21 | 225 | 229 | 선행의장부 |  | 7 | 259
302 | A0001_F41P0 | A0001 | F41P0 | H32 | 232 | 257 | 선행도장부 |  | 7 | 259
303 | A0001_F41P0 | A0001 | F41P0 | JX1 | 273 | 275 | 의장3부 |  | 7 | 259
304 | A0001_F41P3 | A0001 | F41P3 | LN4B | 294 | 324 | 건조3부 |  | 9 | 646
305 | A0001_F41S0 | A0001 | F41S0 | C11 | 202 | 222 | 대조립3부 |  | 7 | 388.5
306 | A0001_F41S0 | A0001 | F41S0 | F21 | 225 | 229 | 선행의장부 |  | 7 | 388.5
307 | A0001_F41S0 | A0001 | F41S0 | H32 | 232 | 257 | 선행도장부 |  | 7 | 388.5
308 | A0001_F41S0 | A0001 | F41S0 | JX1 | 273 | 275 | 의장3부 |  | 7 | 388.5
309 | A0001_F71P0 | A0001 | F71P0 | C11 | 204 | 223 | 외부 |  | 2 | 16
310 | A0001_F71P0 | A0001 | F71P0 | H32 | 233 | 253 | 선행도장부 |  | 2 | 16
311 | A0001_F71S0 | A0001 | F71S0 | C11 | 204 | 223 | 외부 |  | 2 | 16
312 | A0001_F71S0 | A0001 | F71S0 | H32 | 233 | 253 | 선행도장부 |  | 2 | 16
313 | A0001_F72P0 | A0001 | F72P0 | C11 | 204 | 223 | 외부 |  | 2 | 17
314 | A0001_F72P0 | A0001 | F72P0 | H32 | 233 | 253 | 선행도장부 |  | 2 | 17
315 | A0001_F72S0 | A0001 | F72S0 | C11 | 204 | 223 | 외부 |  | 2 | 17
316 | A0001_F72S0 | A0001 | F72S0 | H32 | 233 | 253 | 선행도장부 |  | 2 | 17
317 | A0001_F73C0 | A0001 | F73C0 | C11 | 204 | 223 | 외부 |  | 2 | 17
318 | A0001_F73C0 | A0001 | F73C0 | H32 | 233 | 253 | 선행도장부 |  | 2 | 17
319 | A0001_G11P0 | A0001 | G11P0 | C11 | 211 | 224 | 외부 |  | 4 | 35
320 | A0001_G11P0 | A0001 | G11P0 | F21 | 226 | 231 | 선행의장부 |  | 4 | 35
321 | A0001_G11P0 | A0001 | G11P0 | H32 | 252 | 260 | 선행도장부 |  | 4 | 35
322 | A0001_G11S0 | A0001 | G11S0 | C11 | 211 | 224 | 외부 |  | 4 | 35
323 | A0001_G11S0 | A0001 | G11S0 | F21 | 226 | 231 | 선행의장부 |  | 4 | 35
324 | A0001_G11S0 | A0001 | G11S0 | H32 | 252 | 260 | 선행도장부 |  | 4 | 35
325 | A0001_H11P1 | A0001 | H11P1 | G41 | 118 | 128 | 선행의장부 |  | 3 | 504
326 | A0001_H11P1 | A0001 | H11P1 | JX1 | 133 | 139 | 선실생산부 |  | 3 | 504
327 | A0001_H11P1 | A0001 | H11P1 | G61 | 154 | 232 | 선행의장부 |  | 3 | 504
328 | A0001_H11P3 | A0001 | H11P3 | LN4B | 234 | 301 | 선실생산부 |  | 18 | 864
329 | A0001_H21P1 | A0001 | H21P1 | G41 | 120 | 128 | 선행의장부 |  | 3 | 504
330 | A0001_H21P1 | A0001 | H21P1 | JX1 | 133 | 135 | 선실생산부 |  | 3 | 504
331 | A0001_H22P1 | A0001 | H22P1 | G41 | 121 | 131 | 선행의장부 |  | 3 | 504
332 | A0001_H22P1 | A0001 | H22P1 | JX1 | 134 | 138 | 선실생산부 |  | 3 | 504
333 | A0001_H23P1 | A0001 | H23P1 | G41 | 119 | 127 | 선행의장부 |  | 3 | 504
334 | A0001_H23P1 | A0001 | H23P1 | JX1 | 132 | 145 | 선실생산부 |  | 3 | 504
335 | A0001_H24A0 | A0001 | H24A0 | C11 | 117 | 120 | 판넬조립1부 |  | 3 | 217
336 | A0001_H24A0 | A0001 | H24A0 | F61 | 124 | 132 | 선행의장부 |  | 3 | 217
337 | A0001_H24A0 | A0001 | H24A0 | JX1 | 135 | 139 | 선실생산부 |  | 3 | 217
338 | A0001_H52P0 | A0001 | H52P0 | CH32 | 121 | 147 | 외부 |  | 3.5 | 42
339 | A0001_H52S0 | A0001 | H52S0 | CH32 | 121 | 147 | 외부 |  | 3.5 | 42
340 | A0001_H61A0 | A0001 | H61A0 | C11 | 111 | 114 | 판넬조립1부 |  | 3.5 | 17.5
341 | A0001_H61A0 | A0001 | H61A0 | F61 | 120 | 132 | 선행의장부 |  | 3.5 | 17.5
342 | A0001_H61A0 | A0001 | H61A0 | JX1 | 135 | 145 | 선실생산부 |  | 3.5 | 17.5
343 | A0001_H91A0 | A0001 | H91A0 | CF61 | 134 | 147 | 외부 |  | 7.463 | 318.9152
344 | A0001_L113C | A0001 | L113C | CC13 | 128 | 135 | 판넬조립1부 |  | 8.5 | 93.5
345 | A0001_L11C0 | A0001 | L11C0 | C11 | 131 | 153 | 판넬조립1부 |  | 6.5 | 225
346 | A0001_L11C0 | A0001 | L11C0 | H32 | 155 | 162 | 선행도장부 |  | 6.5 | 225
347 | A0001_L12C1 | A0001 | L12C1 | G41 | 232 | 254 | 선행의장부 |  | 9 | 555
348 | A0001_L12C1 | A0001 | L12C1 | MX1 | 271 | 273 | 의장3부 |  | 9 | 555
349 | A0001_L12C1 | A0001 | L12C1 | NN4B | 278 | 300 | 건조3부 |  | 9 | 555
350 | A0001_L133C | A0001 | L133C | CC13 | 209 | 216 | 판넬조립2부 |  | 8.5 | 136
351 | A0001_L153C | A0001 | L153C | CC13 | 182 | 189 | 판넬조립1부 |  | 8.5 | 136
352 | A0001_L163C | A0001 | L163C | CC13 | 189 | 196 | 판넬조립2부 |  | 8.5 | 136
353 | A0001_L183C | A0001 | L183C | CC13 | 190 | 197 | 판넬조립2부 |  | 8.5 | 136
354 | A0001_L203C | A0001 | L203C | CC13 | 215 | 222 | 판넬조립2부 |  | 8.5 | 136
355 | A0001_L20C1 | A0001 | L20C1 | G41 | 258 | 267 | 선행의장부 |  | 9 | 600
356 | A0001_L20C1 | A0001 | L20C1 | MX1 | 286 | 288 | 의장3부 |  | 9 | 600
357 | A0001_L20C1 | A0001 | L20C1 | NN4B | 293 | 316 | 건조3부 |  | 9 | 600
358 | A0001_M31P0 | A0001 | M31P0 | CF61 | 135 | 149 | 외부 |  | 5 | 66
359 | A0001_M31P3 | A0001 | M31P3 | LL64 | 211 | 222 | 외부 |  | 11 | 297
360 | A0001_M31P3 | A0001 | M31P3 | NN4B | 280 | 302 | 건조3부 |  | 11 | 297
361 | A0001_M31S0 | A0001 | M31S0 | CF61 | 135 | 149 | 외부 |  | 5 | 220
362 | A0001_M32P0 | A0001 | M32P0 | CF61 | 135 | 149 | 외부 |  | 5 | 66
363 | A0001_M32S0 | A0001 | M32S0 | CF61 | 135 | 149 | 외부 |  | 5 | 220
364 | A0001_M33S0 | A0001 | M33S0 | CF61 | 135 | 149 | 외부 |  | 5 | 220
365 | A0001_M41A0 | A0001 | M41A0 | CH64 | 135 | 149 | 외부 |  | 7.5 | 72
366 | A0001_N140P | A0001 | N140P | CC14 | 131 | 170 | 외부 |  | 8 | 152
367 | A0001_N140S | A0001 | N140S | CC14 | 131 | 170 | 외부 |  | 8 | 152
368 | A0001_N147P | A0001 | N147P | CC13 | 131 | 140 | 외부 |  | 11 | 209
369 | A0001_N147S | A0001 | N147S | CC13 | 131 | 140 | 외부 |  | 11 | 209
370 | A0001_N150P | A0001 | N150P | CC14 | 128 | 168 | 외부 |  | 8 | 152
371 | A0001_N150S | A0001 | N150S | CC14 | 128 | 168 | 외부 |  | 8 | 152
372 | A0001_N157P | A0001 | N157P | CC13 | 128 | 139 | 외부 |  | 11 | 209
373 | A0001_N157S | A0001 | N157S | CC13 | 128 | 139 | 외부 |  | 11 | 209
374 | A0001_N160P | A0001 | N160P | CC14 | 128 | 168 | 외부 |  | 8 | 156
375 | A0001_N160S | A0001 | N160S | CC14 | 128 | 168 | 외부 |  | 8 | 156
376 | A0001_N167P | A0001 | N167P | CC13 | 128 | 139 | 외부 |  | 11 | 214.5
377 | A0001_N167S | A0001 | N167S | CC13 | 128 | 139 | 외부 |  | 11 | 214.5
378 | A0001_N170P | A0001 | N170P | CC14 | 134 | 176 | 외부 |  | 8 | 148
379 | A0001_N170S | A0001 | N170S | CC14 | 134 | 176 | 외부 |  | 8 | 148
380 | A0001_N177P | A0001 | N177P | CC13 | 134 | 148 | 외부 |  | 11 | 203.5
381 | A0001_N177S | A0001 | N177S | CC13 | 134 | 148 | 외부 |  | 11 | 203.5
382 | A0001_N187P | A0001 | N187P | CC13 | 153 | 187 | 외부 |  | 11 | 220
383 | A0001_N187S | A0001 | N187S | CC13 | 153 | 187 | 외부 |  | 11 | 220
384 | A0001_N197P | A0001 | N197P | CC13 | 154 | 188 | 외부 |  | 11 | 220
385 | A0001_N197S | A0001 | N197S | CC13 | 154 | 188 | 외부 |  | 11 | 220
386 | A0001_N213P | A0001 | N213P | CC13 | 153 | 161 | 판넬조립2부 |  | 13.5 | 249.75
387 | A0001_N213S | A0001 | N213S | CC13 | 153 | 161 | 판넬조립2부 |  | 13.5 | 249.75
388 | A0001_N713P | A0001 | N713P | CC13 | 139 | 152 | 판넬조립2부 |  | 12 | 180
389 | A0001_N713S | A0001 | N713S | CC13 | 139 | 152 | 판넬조립2부 |  | 12 | 180
390 | A0001_N723P | A0001 | N723P | CC13 | 156 | 162 | 판넬조립2부 |  | 16 | 272
391 | A0001_N723S | A0001 | N723S | CC13 | 156 | 162 | 판넬조립2부 |  | 16 | 272
392 | A0001_N783P | A0001 | N783P | CC13 | 153 | 187 | 외부 |  | 16 | 320
393 | A0001_N783S | A0001 | N783S | CC13 | 153 | 187 | 외부 |  | 16 | 320
394 | A0001_N793P | A0001 | N793P | CC13 | 154 | 188 | 외부 |  | 16 | 320
395 | A0001_N793S | A0001 | N793S | CC13 | 154 | 188 | 외부 |  | 16 | 320
396 | A0001_N803P | A0001 | N803P | CC13 | 191 | 201 | 판넬조립2부 |  | 16 | 320
397 | A0001_N803S | A0001 | N803S | CC13 | 185 | 201 | 판넬조립2부 |  | 16 | 320
398 | A0001_N813P | A0001 | N813P | CC13 | 195 | 203 | 판넬조립2부 |  | 16 | 296
399 | A0001_N813S | A0001 | N813S | CC13 | 185 | 203 | 판넬조립2부 |  | 16 | 296
400 | A0001_S11P0 | A0001 | S11P0 | C11 | 159 | 169 | 대조립3부 |  | 3 | 180
401 | A0001_S11P0 | A0001 | S11P0 | F21 | 173 | 176 | 선행의장부 |  | 3 | 180
402 | A0001_S11P0 | A0001 | S11P0 | H32 | 196 | 208 | 선행도장부 |  | 3 | 180
403 | A0001_S11P0 | A0001 | S11P0 | JMX1 | 222 | 229 | 의장3부 |  | 3 | 180
404 | A0001_S11P0 | A0001 | S11P0 | NN4B | 233 | 265 | 건조3부 |  | 3 | 180
405 | A0001_S11S0 | A0001 | S11S0 | C11 | 159 | 169 | 대조립3부 |  | 3 | 180
406 | A0001_S11S0 | A0001 | S11S0 | F21 | 173 | 176 | 선행의장부 |  | 3 | 180
407 | A0001_S11S0 | A0001 | S11S0 | H32 | 196 | 208 | 선행도장부 |  | 3 | 180
408 | A0001_S11S0 | A0001 | S11S0 | JMX1 | 222 | 229 | 의장3부 |  | 3 | 180
409 | A0001_S11S0 | A0001 | S11S0 | NN4B | 233 | 265 | 건조3부 |  | 3 | 180
410 | A0001_S12P0 | A0001 | S12P0 | C11 | 181 | 191 | 대조립3부 |  | 4 | 272
411 | A0001_S12P0 | A0001 | S12P0 | F21 | 195 | 198 | 선행의장부 |  | 4 | 272
412 | A0001_S12P1 | A0001 | S12P1 | G41 | 202 | 211 | 선행의장부 |  | 4 | 592
413 | A0001_S12P1 | A0001 | S12P1 | H32 | 226 | 254 | 선행도장부 |  | 4 | 592
414 | A0001_S12P1 | A0001 | S12P1 | JMX1 | 272 | 279 | 의장3부 |  | 4 | 592
415 | A0001_S12P1 | A0001 | S12P1 | NN4B | 282 | 307 | 건조3부 |  | 4 | 592
416 | A0001_S12S0 | A0001 | S12S0 | C11 | 181 | 191 | 대조립3부 |  | 4 | 272
417 | A0001_S12S0 | A0001 | S12S0 | F21 | 195 | 198 | 선행의장부 |  | 4 | 272
418 | A0001_S12S1 | A0001 | S12S1 | G41 | 202 | 211 | 선행의장부 |  | 4 | 592
419 | A0001_S12S1 | A0001 | S12S1 | H32 | 226 | 254 | 선행도장부 |  | 4 | 592
420 | A0001_S12S1 | A0001 | S12S1 | JMX1 | 272 | 279 | 의장3부 |  | 4 | 592
421 | A0001_S12S1 | A0001 | S12S1 | NN4B | 282 | 307 | 건조3부 |  | 4 | 592
422 | A0001_S133P | A0001 | S133P | CC13 | 162 | 169 | 판넬조립2부 |  | 16 | 312
423 | A0001_S133S | A0001 | S133S | CC13 | 162 | 169 | 판넬조립2부 |  | 16 | 312
424 | A0001_S143P | A0001 | S143P | CC13 | 131 | 140 | 외부 |  | 16 | 304
425 | A0001_S143S | A0001 | S143S | CC13 | 131 | 140 | 외부 |  | 16 | 304
426 | A0001_S14P1 | A0001 | S14P1 | G41 | 189 | 198 | 선행의장부 |  | 8 | 912
427 | A0001_S14P1 | A0001 | S14P1 | H32 | 218 | 233 | 선행도장부 |  | 8 | 912
428 | A0001_S14P1 | A0001 | S14P1 | JX1 | 264 | 266 | 의장3부 |  | 8 | 912
429 | A0001_S14P3 | A0001 | S14P3 | LN4B | 279 | 309 | 건조3부 |  | 16 | 912
430 | A0001_S14S1 | A0001 | S14S1 | G41 | 189 | 198 | 선행의장부 |  | 8 | 912
431 | A0001_S14S1 | A0001 | S14S1 | H32 | 218 | 233 | 선행도장부 |  | 8 | 912
432 | A0001_S14S1 | A0001 | S14S1 | JX1 | 264 | 266 | 의장3부 |  | 8 | 912
433 | A0001_S14S3 | A0001 | S14S3 | LN4B | 279 | 309 | 건조3부 |  | 16 | 912
434 | A0001_S153P | A0001 | S153P | CC13 | 128 | 134 | 외부 |  | 16 | 304
435 | A0001_S153S | A0001 | S153S | CC13 | 128 | 134 | 외부 |  | 16 | 304
436 | A0001_S163P | A0001 | S163P | CC13 | 128 | 139 | 외부 |  | 16 | 312
437 | A0001_S163S | A0001 | S163S | CC13 | 128 | 139 | 외부 |  | 16 | 312
438 | A0001_S16P1 | A0001 | S16P1 | G41 | 191 | 202 | 선행의장부 |  | 8 | 912
439 | A0001_S16P1 | A0001 | S16P1 | H32 | 219 | 247 | 선행도장부 |  | 8 | 912
440 | A0001_S16P1 | A0001 | S16P1 | JX1 | 265 | 267 | 의장3부 |  | 8 | 912
441 | A0001_S16P3 | A0001 | S16P3 | LN4B | 280 | 310 | 건조3부 |  | 19 | 912
442 | A0001_S16S1 | A0001 | S16S1 | G41 | 191 | 202 | 선행의장부 |  | 8 | 912
443 | A0001_S16S1 | A0001 | S16S1 | H32 | 219 | 247 | 선행도장부 |  | 8 | 912
444 | A0001_S16S1 | A0001 | S16S1 | JX1 | 265 | 267 | 의장3부 |  | 8 | 912
445 | A0001_S16S3 | A0001 | S16S3 | LN4B | 280 | 310 | 건조3부 |  | 19 | 912
446 | A0001_S173P | A0001 | S173P | CC13 | 134 | 140 | 외부 |  | 16 | 296
447 | A0001_S173S | A0001 | S173S | CC13 | 134 | 140 | 외부 |  | 16 | 296
448 | A0001_S17P0 | A0001 | S17P0 | CF21 | 177 | 212 | 외부 |  | 8 | 434.75
449 | A0001_S17S0 | A0001 | S17S0 | CF21 | 177 | 212 | 외부 |  | 8 | 434.75
450 | A0001_S180P | A0001 | S180P | CC14 | 153 | 159 | 외부 |  | 8 | 160
451 | A0001_S180S | A0001 | S180S | CC14 | 153 | 159 | 외부 |  | 8 | 160
452 | A0001_S18P1 | A0001 | S18P1 | G41 | 195 | 204 | 선행의장부 |  | 8 | 960
453 | A0001_S18P1 | A0001 | S18P1 | H32 | 222 | 251 | 선행도장부 |  | 8 | 960
454 | A0001_S18P1 | A0001 | S18P1 | JX1 | 282 | 286 | 의장3부 |  | 8 | 960
455 | A0001_S18P1 | A0001 | S18P1 | NN4B | 289 | 314 | 건조3부 |  | 8 | 960
456 | A0001_S18S1 | A0001 | S18S1 | G41 | 195 | 204 | 선행의장부 |  | 8 | 960
457 | A0001_S18S1 | A0001 | S18S1 | H32 | 222 | 247 | 선행도장부 |  | 8 | 960
458 | A0001_S18S1 | A0001 | S18S1 | JX1 | 282 | 286 | 의장3부 |  | 8 | 960
459 | A0001_S18S1 | A0001 | S18S1 | NN4B | 289 | 314 | 건조3부 |  | 8 | 960
460 | A0001_S190P | A0001 | S190P | CC14 | 154 | 160 | 외부 |  | 8 | 160
461 | A0001_S190S | A0001 | S190S | CC14 | 154 | 160 | 외부 |  | 8 | 160
462 | A0001_S20P0 | A0001 | S20P0 | C11 | 203 | 215 | 대조립3부 |  | 6 | 320
463 | A0001_S20P0 | A0001 | S20P0 | F21 | 217 | 222 | 선행의장부 |  | 6 | 320
464 | A0001_S20P1 | A0001 | S20P1 | G41 | 225 | 247 | 건조3부 |  | 7 | 624
465 | A0001_S20P1 | A0001 | S20P1 | H32 | 252 | 264 | 선행도장부 |  | 7 | 624
466 | A0001_S20P1 | A0001 | S20P1 | JMX1 | 286 | 293 | 의장3부 |  | 7 | 624
467 | A0001_S20P1 | A0001 | S20P1 | NN4B | 302 | 321 | 건조3부 |  | 7 | 624
468 | A0001_S20S0 | A0001 | S20S0 | C11 | 203 | 215 | 대조립3부 |  | 6 | 320
469 | A0001_S20S0 | A0001 | S20S0 | F21 | 217 | 222 | 선행의장부 |  | 6 | 320
470 | A0001_S20S1 | A0001 | S20S1 | G41 | 225 | 247 | 건조3부 |  | 7 | 624
471 | A0001_S20S1 | A0001 | S20S1 | H32 | 252 | 264 | 선행도장부 |  | 7 | 624
472 | A0001_S20S1 | A0001 | S20S1 | JMX1 | 286 | 293 | 의장3부 |  | 7 | 624
473 | A0001_S20S1 | A0001 | S20S1 | NN4B | 302 | 321 | 건조3부 |  | 7 | 624
474 | A0001_S21P0 | A0001 | S21P0 | C11 | 204 | 216 | 대조립3부 |  | 6 | 296
475 | A0001_S21P0 | A0001 | S21P0 | F21 | 218 | 223 | 선행의장부 |  | 6 | 296
476 | A0001_S21S0 | A0001 | S21S0 | C11 | 204 | 216 | 대조립3부 |  | 6 | 296
477 | A0001_S21S0 | A0001 | S21S0 | F21 | 218 | 223 | 선행의장부 |  | 6 | 296
478 | A0001_T13P0 | A0001 | T13P0 | C11 | 231 | 252 | 판넬조립2부 |  | 7 | 136
479 | A0001_T13P0 | A0001 | T13P0 | MX1 | 275 | 279 | 의장3부 |  | 7 | 136
480 | A0001_T13P0 | A0001 | T13P0 | NN4B | 282 | 307 | 건조3부 |  | 7 | 136
481 | A0001_T14P0 | A0001 | T14P0 | C11 | 247 | 257 | 판넬조립2부 |  | 7 | 136
482 | A0001_T14P0 | A0001 | T14P0 | MX1 | 278 | 280 | 의장3부 |  | 7 | 136
483 | A0001_T14P0 | A0001 | T14P0 | NN4B | 285 | 308 | 건조3부 |  | 7 | 136
484 | A0001_T15P0 | A0001 | T15P0 | C11 | 251 | 258 | 판넬조립2부 |  | 7 | 136
485 | A0001_T15P0 | A0001 | T15P0 | MX1 | 279 | 281 | 의장3부 |  | 7 | 136
486 | A0001_T15P0 | A0001 | T15P0 | NN4B | 286 | 309 | 건조3부 |  | 7 | 136
487 | A0001_T31P0 | A0001 | T31P0 | C11 | 162 | 175 | 판넬조립2부 |  | 4.5 | 231
488 | A0001_T31P0 | A0001 | T31P0 | H32 | 187 | 196 | 선행도장부 |  | 4.5 | 231
489 | A0001_T31P0 | A0001 | T31P0 | MX1 | 204 | 208 | 의장3부 |  | 4.5 | 231
490 | A0001_T31P0 | A0001 | T31P0 | NN4B | 211 | 229 | 건조3부 |  | 4.5 | 231
491 | A0001_T31S0 | A0001 | T31S0 | C11 | 162 | 175 | 판넬조립2부 |  | 4.5 | 137.5
492 | A0001_T31S0 | A0001 | T31S0 | H32 | 187 | 196 | 선행도장부 |  | 4.5 | 137.5
493 | A0001_T31S0 | A0001 | T31S0 | MX1 | 204 | 208 | 의장3부 |  | 4.5 | 137.5
494 | A0001_T31S0 | A0001 | T31S0 | NN4B | 211 | 229 | 건조3부 |  | 4.5 | 137.5
495 | A0001_T35P0 | A0001 | T35P0 | C11 | 224 | 233 | 판넬조립2부 |  | 8 | 470
496 | A0001_T35P0 | A0001 | T35P0 | JX1 | 247 | 251 | 의장3부 |  | 8 | 470
497 | A0001_T35P0 | A0001 | T35P0 | NN4B | 293 | 316 | 건조3부 |  | 8 | 470
498 | A0001_T35S0 | A0001 | T35S0 | C11 | 224 | 233 | 판넬조립2부 |  | 7 | 216
499 | A0001_T35S0 | A0001 | T35S0 | JX1 | 247 | 251 | 의장3부 |  | 7 | 216
500 | A0001_T35S0 | A0001 | T35S0 | NN4B | 293 | 316 | 건조3부 |  | 7 | 216
501 | A0002_A11A0 | A0002 | A11A0 | C11 | 64 | 126 | 외부 |  | 5 | 52.5
502 | A0002_A11A0 | A0002 | A11A0 | H32 | 150 | 163 | 선행도장부 |  | 5 | 52.5
503 | A0002_A213P | A0002 | A213P | CC13 | 112 | 120 | 외부 |  | 7 | 98
504 | A0002_A214A | A0002 | A214A | CC13 | 112 | 120 | 외부 |  | 7.4612 | 322.1047
505 | A0002_A217P | A0002 | A217P | CC13 | 112 | 120 | 외부 |  | 8 | 80
506 | A0002_A217S | A0002 | A217S | CC13 | 112 | 120 | 외부 |  | 8 | 80
507 | A0002_A21P0 | A0002 | A21P0 | CJX1 | 155 | 175 | 외부 |  | 8 | 321.75
508 | A0002_A21P3 | A0002 | A21P3 | LN4B | 232 | 255 | 건조3부 |  | 16 | 544
509 | A0002_A21S0 | A0002 | A21S0 | CJX1 | 155 | 175 | 외부 |  | 7.5 | 206.25
510 | A0002_A31P0 | A0002 | A31P0 | CF21 | 156 | 161 | 외부 |  | 6.5 | 288.75
511 | A0002_A31P1 | A0002 | A31P1 | GJX1 | 172 | 192 | 외부 |  | 7 | 544
512 | A0002_A31S0 | A0002 | A31S0 | CF21 | 156 | 161 | 외부 |  | 6.5 | 288.75
513 | A0002_A41A0 | A0002 | A41A0 | C11 | 84 | 227 | 외부 |  | 7.4612 | 322.1047
514 | A0002_A41A0 | A0002 | A41A0 | H32 | 247 | 259 | 선행도장부 |  | 7.4612 | 322.1047
515 | A0002_B113P | A0002 | B113P | CC13 | 100 | 113 | 판넬조립2부 |  | 11 | 137.5
516 | A0002_B113S | A0002 | B113S | CC13 | 100 | 113 | 판넬조립2부 |  | 11 | 137.5
517 | A0002_B11P1 | A0002 | B11P1 | G41 | 133 | 142 | 선행의장부 |  | 9 | 286
518 | A0002_B11P1 | A0002 | B11P1 | H32 | 156 | 170 | 선행도장부 |  | 9 | 286
519 | A0002_B11P3 | A0002 | B11P3 | LN4B | 200 | 239 | 건조3부 |  | 15 | 660
520 | A0002_B123P | A0002 | B123P | CC13 | 99 | 113 | 판넬조립1부 |  | 16.5 | 280.5
521 | A0002_B123P | A0002 | B123P | F21 | 115 | 120 | 외부 |  | 16.5 | 280.5
522 | A0002_B123S | A0002 | B123S | CC13 | 99 | 113 | 판넬조립1부 |  | 16.5 | 280.5
523 | A0002_B12P0 | A0002 | B12P0 | CC15 | 116 | 127 | 판넬조립1부 |  | 9 | 280.5
524 | A0002_B12P0 | A0002 | B12P0 | F21 | 133 | 134 | 선행의장부 |  | 9 | 280.5
525 | A0002_B12P1 | A0002 | B12P1 | G41 | 139 | 148 | 선행의장부 |  | 9 | 612
526 | A0002_B12P1 | A0002 | B12P1 | H32 | 161 | 175 | 선행도장부 |  | 9 | 612
527 | A0002_B12P1 | A0002 | B12P1 | JX1 | 191 | 195 | 의장3부 |  | 9 | 612
528 | A0002_B12P3 | A0002 | B12P3 | LN4B | 224 | 247 | 건조3부 |  | 19 | 936
529 | A0002_B12S0 | A0002 | B12S0 | CC15 | 116 | 127 | 판넬조립1부 |  | 3 | 280.5
530 | A0002_B12S0 | A0002 | B12S0 | F21 | 133 | 134 | 선행의장부 |  | 3 | 280.5
531 | A0002_B12S1 | A0002 | B12S1 | G41 | 139 | 148 | 선행의장부 |  | 9 | 612
532 | A0002_B12S1 | A0002 | B12S1 | H32 | 160 | 174 | 선행도장부 |  | 9 | 612
533 | A0002_B12S1 | A0002 | B12S1 | JX1 | 183 | 185 | 의장3부 |  | 9 | 612
534 | A0002_B12S3 | A0002 | B12S3 | LN4B | 214 | 240 | 건조3부 |  | 19 | 936
535 | A0002_B133P | A0002 | B133P | CC13 | 111 | 118 | 판넬조립2부 |  | 16.5 | 321.75
536 | A0002_B133S | A0002 | B133S | CC13 | 111 | 118 | 판넬조립2부 |  | 16.5 | 321.75
537 | A0002_B143P | A0002 | B143P | CC13 | 111 | 121 | 판넬조립1부 |  | 16.5 | 313.5
538 | A0002_B143S | A0002 | B143S | CC13 | 111 | 121 | 판넬조립1부 |  | 16.5 | 313.5
539 | A0002_B14P0 | A0002 | B14P0 | CC15 | 126 | 135 | 판넬조립1부 |  | 9 | 313.5
540 | A0002_B14P0 | A0002 | B14P0 | F21 | 134 | 135 | 선행의장부 |  | 9 | 313.5
541 | A0002_B14P1 | A0002 | B14P1 | G41 | 140 | 149 | 선행의장부 |  | 9 | 646
542 | A0002_B14P1 | A0002 | B14P1 | H32 | 162 | 176 | 선행도장부 |  | 9 | 646
543 | A0002_B14P1 | A0002 | B14P1 | JMX1 | 220 | 227 | 의장3부 |  | 9 | 646
544 | A0002_B14P1 | A0002 | B14P1 | NN4B | 232 | 248 | 건조3부 |  | 9 | 646
545 | A0002_B14S0 | A0002 | B14S0 | CC15 | 126 | 135 | 판넬조립1부 |  | 5 | 313.5
546 | A0002_B14S0 | A0002 | B14S0 | F21 | 134 | 135 | 선행의장부 |  | 5 | 313.5
547 | A0002_B14S1 | A0002 | B14S1 | G41 | 140 | 149 | 선행의장부 |  | 5 | 646
548 | A0002_B14S1 | A0002 | B14S1 | H32 | 162 | 176 | 선행도장부 |  | 5 | 646
549 | A0002_B14S1 | A0002 | B14S1 | JX1 | 191 | 195 | 의장3부 |  | 5 | 646
550 | A0002_B14S3 | A0002 | B14S3 | LN4B | 220 | 245 | 건조3부 |  | 14 | 646
551 | A0002_B153P | A0002 | B153P | CC13 | 115 | 126 | 판넬조립2부 |  | 16.5 | 313.5
552 | A0002_B153S | A0002 | B153S | CC13 | 115 | 126 | 판넬조립2부 |  | 16.5 | 313.5
553 | A0002_B163P | A0002 | B163P | CC13 | 118 | 127 | 판넬조립1부 |  | 16.5 | 321.75
554 | A0002_B163P | A0002 | B163P | F21 | 122 | 127 | 외부 |  | 16.5 | 321.75
555 | A0002_B163S | A0002 | B163S | CC13 | 118 | 127 | 판넬조립1부 |  | 16.5 | 321.75
556 | A0002_B163S | A0002 | B163S | F21 | 122 | 127 | 외부 |  | 16.5 | 321.75
557 | A0002_B16P0 | A0002 | B16P0 | CC15 | 130 | 146 | 판넬조립1부 |  | 9 | 321.75
558 | A0002_B16P0 | A0002 | B16P0 | F21 | 148 | 149 | 선행의장부 |  | 9 | 321.75
559 | A0002_B16P1 | A0002 | B16P1 | G41 | 153 | 162 | 선행의장부 |  | 9 | 646
560 | A0002_B16P1 | A0002 | B16P1 | H32 | 164 | 178 | 선행도장부 |  | 9 | 646
561 | A0002_B16P1 | A0002 | B16P1 | JMX1 | 223 | 230 | 의장3부 |  | 9 | 646
562 | A0002_B16P1 | A0002 | B16P1 | NN4B | 233 | 251 | 건조3부 |  | 9 | 646
563 | A0002_B16S0 | A0002 | B16S0 | CC15 | 130 | 146 | 판넬조립1부 |  | 5 | 321.75
564 | A0002_B16S0 | A0002 | B16S0 | F21 | 148 | 149 | 선행의장부 |  | 5 | 321.75
565 | A0002_B16S1 | A0002 | B16S1 | G41 | 153 | 162 | 선행의장부 |  | 5 | 646
566 | A0002_B16S1 | A0002 | B16S1 | H32 | 164 | 178 | 선행도장부 |  | 5 | 646
567 | A0002_B16S1 | A0002 | B16S1 | JX1 | 192 | 197 | 의장3부 |  | 5 | 646
568 | A0002_B16S3 | A0002 | B16S3 | LN4B | 221 | 246 | 건조3부 |  | 14 | 646
569 | A0002_B173P | A0002 | B173P | CC13 | 119 | 128 | 판넬조립2부 |  | 16.5 | 305.25
570 | A0002_B173S | A0002 | B173S | CC13 | 119 | 128 | 판넬조립2부 |  | 16.5 | 305.25
571 | A0002_B183P | A0002 | B183P | CC13 | 120 | 129 | 판넬조립2부 |  | 16.5 | 330
572 | A0002_B183S | A0002 | B183S | CC13 | 120 | 129 | 판넬조립2부 |  | 16.5 | 330
573 | A0002_B18P1 | A0002 | B18P1 | G41 | 150 | 161 | 선행의장부 |  | 9 | 680
574 | A0002_B18P1 | A0002 | B18P1 | H32 | 175 | 189 | 선행도장부 |  | 9 | 680
575 | A0002_B18P1 | A0002 | B18P1 | MX1 | 227 | 231 | 의장3부 |  | 9 | 680
576 | A0002_B18P1 | A0002 | B18P1 | NN4B | 234 | 252 | 건조3부 |  | 9 | 680
577 | A0002_B18S1 | A0002 | B18S1 | G41 | 150 | 161 | 선행의장부 |  | 5 | 680
578 | A0002_B18S1 | A0002 | B18S1 | H32 | 175 | 189 | 선행도장부 |  | 5 | 680
579 | A0002_B18S3 | A0002 | B18S3 | LN4B | 225 | 248 | 건조3부 |  | 14 | 646
580 | A0002_B193P | A0002 | B193P | CC13 | 122 | 133 | 판넬조립2부 |  | 16.5 | 330
581 | A0002_B193S | A0002 | B193S | CC13 | 122 | 133 | 판넬조립2부 |  | 16.5 | 330
582 | A0002_B203P | A0002 | B203P | CC13 | 169 | 178 | 판넬조립2부 |  | 16.5 | 321.75
583 | A0002_B203S | A0002 | B203S | CC13 | 169 | 178 | 판넬조립2부 |  | 16.5 | 321.75
584 | A0002_B20P1 | A0002 | B20P1 | G41 | 197 | 219 | 선행의장부 |  | 9 | 646
585 | A0002_B20P1 | A0002 | B20P1 | H32 | 223 | 237 | 선행도장부 |  | 9 | 646
586 | A0002_B20P3 | A0002 | B20P3 | LN4B | 267 | 293 | 건조3부 |  | 19 | 912
587 | A0002_B20S1 | A0002 | B20S1 | G41 | 195 | 218 | 선행의장부 |  | 5 | 646
588 | A0002_B20S1 | A0002 | B20S1 | H32 | 220 | 234 | 선행도장부 |  | 5 | 646
589 | A0002_B20S3 | A0002 | B20S3 | LN4B | 259 | 289 | 건조3부 |  | 19 | 912
590 | A0002_B21P0 | A0002 | B21P0 | C11 | 170 | 182 | 대조립3부 |  | 9 | 249.75
591 | A0002_B21P0 | A0002 | B21P0 | F21 | 184 | 189 | 선행의장부 |  | 9 | 249.75
592 | A0002_B21S0 | A0002 | B21S0 | C11 | 170 | 182 | 대조립3부 |  | 3 | 249.75
593 | A0002_B21S0 | A0002 | B21S0 | F21 | 184 | 189 | 선행의장부 |  | 3 | 249.75
594 | A0002_B51P0 | A0002 | B51P0 | CJX1 | 140 | 156 | 외부 |  | 4 | 300
595 | A0002_B51S0 | A0002 | B51S0 | CJX1 | 140 | 156 | 외부 |  | 4 | 300
596 | A0002_B52P0 | A0002 | B52P0 | C11 | 133 | 150 | 대조립3부 |  | 3.5 | 255
597 | A0002_B52P0 | A0002 | B52P0 | H32 | 162 | 174 | 선행도장부 |  | 3.5 | 255
598 | A0002_B52P0 | A0002 | B52P0 | JX1 | 191 | 195 | 의장3부 |  | 3.5 | 255
599 | A0002_B52S0 | A0002 | B52S0 | C11 | 133 | 150 | 대조립3부 |  | 3.5 | 255
600 | A0002_B52S0 | A0002 | B52S0 | H32 | 161 | 171 | 선행도장부 |  | 3.5 | 255
601 | A0002_B52S0 | A0002 | B52S0 | JX1 | 183 | 185 | 의장3부 |  | 3.5 | 255
602 | A0002_B53P0 | A0002 | B53P0 | CJX1 | 151 | 170 | 외부 |  | 5 | 195
603 | A0002_B53S0 | A0002 | B53S0 | CJX1 | 151 | 170 | 외부 |  | 5 | 195
604 | A0002_B60P0 | A0002 | B60P0 | CJX1 | 192 | 226 | 외부 |  | 4.5 | 195
605 | A0002_B60S0 | A0002 | B60S0 | CJX1 | 192 | 226 | 외부 |  | 4.5 | 195
606 | A0002_B61P0 | A0002 | B61P0 | CJX1 | 193 | 227 | 외부 |  | 4 | 185
607 | A0002_B61S0 | A0002 | B61S0 | CJX1 | 193 | 227 | 외부 |  | 4 | 185
608 | A0002_D113S | A0002 | D113S | CC13 | 142 | 149 | 판넬조립1부 |  | 7 | 140
609 | A0002_D11P0 | A0002 | D11P0 | C11 | 143 | 155 | 대조립3부 |  | 7 | 420
610 | A0002_D11P0 | A0002 | D11P0 | F21 | 161 | 164 | 선행의장부 |  | 7 | 420
611 | A0002_D11P1 | A0002 | D11P1 | G41 | 168 | 177 | 건조3부 |  | 7 | 880
612 | A0002_D11P1 | A0002 | D11P1 | H32 | 185 | 199 | 선행도장부 |  | 7 | 880
613 | A0002_D11P1 | A0002 | D11P1 | JX1 | 227 | 231 | 의장3부 |  | 7 | 880
614 | A0002_D11P3 | A0002 | D11P3 | LN4B | 242 | 274 | 건조3부 |  | 7 | 1720
615 | A0002_D11S0 | A0002 | D11S0 | C11 | 143 | 155 | 대조립3부 |  | 7 | 420
616 | A0002_D11S0 | A0002 | D11S0 | F21 | 161 | 164 | 선행의장부 |  | 7 | 420
617 | A0002_D11S1 | A0002 | D11S1 | G41 | 168 | 177 | 건조3부 |  | 7 | 880
618 | A0002_D11S1 | A0002 | D11S1 | H32 | 185 | 199 | 선행도장부 |  | 7 | 880
619 | A0002_D11S1 | A0002 | D11S1 | JX1 | 227 | 231 | 의장3부 |  | 7 | 880
620 | A0002_D123S | A0002 | D123S | CC13 | 133 | 140 | 판넬조립2부 |  | 7 | 140
621 | A0002_D12P0 | A0002 | D12P0 | C11 | 134 | 148 | 판넬조립2부 |  | 7 | 430
622 | A0002_D12P0 | A0002 | D12P0 | F21 | 150 | 155 | 선행의장부 |  | 7 | 430
623 | A0002_D12S0 | A0002 | D12S0 | C11 | 134 | 148 | 판넬조립2부 |  | 7 | 430
624 | A0002_D12S0 | A0002 | D12S0 | F21 | 150 | 155 | 선행의장부 |  | 7 | 430
625 | A0002_D133S | A0002 | D133S | CC13 | 135 | 142 | 판넬조립2부 |  | 7 | 136.5
626 | A0002_D13P0 | A0002 | D13P0 | C11 | 136 | 150 | 판넬조립2부 |  | 6 | 419.25
627 | A0002_D13P0 | A0002 | D13P0 | F21 | 154 | 157 | 선행의장부 |  | 6 | 419.25
628 | A0002_D13P1 | A0002 | D13P1 | G41 | 164 | 175 | 선행의장부 |  | 7 | 880
629 | A0002_D13P1 | A0002 | D13P1 | H32 | 188 | 213 | 선행도장부 |  | 7 | 880
630 | A0002_D13P1 | A0002 | D13P1 | JX1 | 230 | 232 | 의장3부 |  | 7 | 880
631 | A0002_D13P3 | A0002 | D13P3 | LN4B | 245 | 275 | 건조3부 |  | 7 | 1720
632 | A0002_D13S0 | A0002 | D13S0 | C11 | 136 | 150 | 판넬조립2부 |  | 7 | 419.25
633 | A0002_D13S0 | A0002 | D13S0 | F21 | 154 | 157 | 선행의장부 |  | 7 | 419.25
634 | A0002_D13S1 | A0002 | D13S1 | G41 | 164 | 175 | 선행의장부 |  | 7 | 880
635 | A0002_D13S1 | A0002 | D13S1 | H32 | 188 | 213 | 선행도장부 |  | 7 | 880
636 | A0002_D13S1 | A0002 | D13S1 | JX1 | 230 | 232 | 의장3부 |  | 7 | 880
637 | A0002_D143S | A0002 | D143S | CC13 | 146 | 153 | 판넬조립2부 |  | 7 | 140
638 | A0002_D153S | A0002 | D153S | CC13 | 162 | 169 | 판넬조립2부 |  | 7 | 136.5
639 | A0002_D15P1 | A0002 | D15P1 | G41 | 175 | 184 | 건조3부 |  | 7 | 860
640 | A0002_D15P1 | A0002 | D15P1 | H32 | 197 | 224 | 선행도장부 |  | 7 | 860
641 | A0002_D15P1 | A0002 | D15P1 | JMX1 | 239 | 248 | 의장3부 |  | 7 | 860
642 | A0002_D15P1 | A0002 | D15P1 | NN4B | 253 | 276 | 건조3부 |  | 7 | 860
643 | A0002_D163S | A0002 | D163S | CC13 | 150 | 157 | 판넬조립2부 |  | 7 | 133
644 | A0002_D16P1 | A0002 | D16P1 | G41 | 167 | 176 | 선행의장부 |  | 7 | 836
645 | A0002_D16P1 | A0002 | D16P1 | H32 | 188 | 213 | 선행도장부 |  | 7 | 836
646 | A0002_D16P1 | A0002 | D16P1 | JX1 | 230 | 232 | 의장3부 |  | 7 | 836
647 | A0002_D16P3 | A0002 | D16P3 | LN4B | 247 | 279 | 건조3부 |  | 9 | 1634
648 | A0002_D16S1 | A0002 | D16S1 | G41 | 167 | 176 | 선행의장부 |  | 7 | 836
649 | A0002_D16S1 | A0002 | D16S1 | H32 | 188 | 213 | 선행도장부 |  | 7 | 836
650 | A0002_D16S1 | A0002 | D16S1 | JX1 | 227 | 231 | 의장3부 |  | 7 | 836
651 | A0002_D173S | A0002 | D173S | CC13 | 153 | 160 | 판넬조립2부 |  | 7 | 133
652 | A0002_D183S | A0002 | D183S | CC13 | 155 | 162 | 판넬조립2부 |  | 7 | 122.5
653 | A0002_D18P1 | A0002 | D18P1 | G41 | 170 | 181 | 선행의장부 |  | 7 | 770
654 | A0002_D18P1 | A0002 | D18P1 | H32 | 191 | 218 | 선행도장부 |  | 7 | 770
655 | A0002_D18P1 | A0002 | D18P1 | JX1 | 234 | 238 | 의장3부 |  | 7 | 770
656 | A0002_D18P3 | A0002 | D18P3 | LN4B | 249 | 281 | 건조3부 |  | 7 | 1505
657 | A0002_D18S1 | A0002 | D18S1 | G41 | 170 | 181 | 선행의장부 |  | 7 | 770
658 | A0002_D18S1 | A0002 | D18S1 | H32 | 191 | 218 | 선행도장부 |  | 7 | 770
659 | A0002_D18S1 | A0002 | D18S1 | JX1 | 234 | 238 | 의장3부 |  | 7 | 770
660 | A0002_D193S | A0002 | D193S | CC13 | 156 | 163 | 판넬조립2부 |  | 7 | 119
661 | A0002_D203S | A0002 | D203S | CC13 | 191 | 199 | 판넬조립2부 |  | 7 | 133
662 | A0002_D20P1 | A0002 | D20P1 | G41 | 227 | 238 | 선행의장부 |  | 7 | 836
663 | A0002_D20P1 | A0002 | D20P1 | H32 | 245 | 258 | 선행도장부 |  | 7 | 836
664 | A0002_D20P1 | A0002 | D20P1 | JX1 | 268 | 273 | 의장3부 |  | 7 | 836
665 | A0002_D20P3 | A0002 | D20P3 | LN4B | 284 | 309 | 건조3부 |  | 7 | 1634
666 | A0002_D20S1 | A0002 | D20S1 | G41 | 227 | 238 | 선행의장부 |  | 7 | 836
667 | A0002_D20S1 | A0002 | D20S1 | H32 | 245 | 258 | 선행도장부 |  | 7 | 836
668 | A0002_D20S1 | A0002 | D20S1 | JX1 | 268 | 273 | 의장3부 |  | 7 | 836
669 | A0002_D213S | A0002 | D213S | CC13 | 192 | 213 | 판넬조립2부 |  | 7 | 133
670 | A0002_E11A0 | A0002 | E11A0 | C11 | 105 | 133 | 대조립3부 |  | 3 | 442
671 | A0002_E11A0 | A0002 | E11A0 | H32 | 150 | 163 | 선행도장부 |  | 3 | 442
672 | A0002_E11A3 | A0002 | E11A3 | LN4B | 196 | 234 | 건조3부 |  | 8 | 780
673 | A0002_E170A | A0002 | E170A | CC13 | 71 | 101 | 대조립1부 |  | 7 | 115.5
674 | A0002_E21P0 | A0002 | E21P0 | C11 | 119 | 129 | 대조립3부 |  | 7 | 84
675 | A0002_E21P0 | A0002 | E21P0 | F21 | 133 | 136 | 선행의장부 |  | 7 | 84
676 | A0002_E21P0 | A0002 | E21P0 | H32 | 148 | 160 | 선행도장부 |  | 7 | 84
677 | A0002_E21P0 | A0002 | E21P0 | JX1 | 167 | 169 | 의장3부 |  | 7 | 84
678 | A0002_E21S0 | A0002 | E21S0 | C11 | 119 | 129 | 대조립3부 |  | 7 | 84
679 | A0002_E21S0 | A0002 | E21S0 | F21 | 133 | 136 | 선행의장부 |  | 7 | 84
680 | A0002_E21S0 | A0002 | E21S0 | H32 | 148 | 160 | 선행도장부 |  | 7 | 84
681 | A0002_E21S0 | A0002 | E21S0 | JX1 | 167 | 169 | 의장3부 |  | 7 | 84
682 | A0002_E22P0 | A0002 | E22P0 | C11 | 121 | 133 | 대조립3부 |  | 2.5 | 66
683 | A0002_E22P0 | A0002 | E22P0 | F21 | 135 | 140 | 선행의장부 |  | 2.5 | 66
684 | A0002_E22P0 | A0002 | E22P0 | H32 | 150 | 162 | 선행도장부 |  | 2.5 | 66
685 | A0002_E22P0 | A0002 | E22P0 | JX1 | 169 | 171 | 의장3부 |  | 2.5 | 66
686 | A0002_E22S0 | A0002 | E22S0 | C11 | 121 | 133 | 대조립3부 |  | 2.5 | 66
687 | A0002_E22S0 | A0002 | E22S0 | F21 | 135 | 140 | 선행의장부 |  | 2.5 | 66
688 | A0002_E22S0 | A0002 | E22S0 | H32 | 150 | 162 | 선행도장부 |  | 2.5 | 66
689 | A0002_E22S0 | A0002 | E22S0 | JX1 | 169 | 171 | 의장3부 |  | 2.5 | 66
690 | A0002_E317P | A0002 | E317P | CC13 | 91 | 100 | 외부 |  | 6.5 | 58.5
691 | A0002_E317S | A0002 | E317S | CC13 | 91 | 100 | 외부 |  | 6.5 | 58.5
692 | A0002_E31P0 | A0002 | E31P0 | C11 | 100 | 132 | 외부 |  | 5 | 429
693 | A0002_E31P0 | A0002 | E31P0 | F21 | 139 | 148 | 선행의장부 |  | 5 | 429
694 | A0002_E31P1 | A0002 | E31P1 | G41 | 139 | 148 | 선행의장부 |  | 5 | 814
695 | A0002_E31P1 | A0002 | E31P1 | H32 | 161 | 174 | 선행도장부 |  | 5 | 814
696 | A0002_E31P1 | A0002 | E31P1 | JX1 | 188 | 190 | 의장3부 |  | 5 | 814
697 | A0002_E31P3 | A0002 | E31P3 | LN4B | 218 | 240 | 건조3부 |  | 5 | 1628
698 | A0002_E31S0 | A0002 | E31S0 | C11 | 100 | 132 | 외부 |  | 5 | 429
699 | A0002_E31S0 | A0002 | E31S0 | F21 | 139 | 148 | 선행의장부 |  | 5 | 429
700 | A0002_E31S1 | A0002 | E31S1 | G41 | 139 | 148 | 선행의장부 |  | 5 | 814
701 | A0002_E31S1 | A0002 | E31S1 | H32 | 161 | 174 | 선행도장부 |  | 5 | 814
702 | A0002_E31S1 | A0002 | E31S1 | JX1 | 188 | 190 | 의장3부 |  | 5 | 814
703 | A0002_E32P0 | A0002 | E32P0 | C11 | 100 | 132 | 외부 |  | 5 | 288.75
704 | A0002_E32P0 | A0002 | E32P0 | F21 | 139 | 148 | 선행의장부 |  | 5 | 288.75
705 | A0002_E32S0 | A0002 | E32S0 | C11 | 100 | 132 | 외부 |  | 5 | 323.75
706 | A0002_E32S0 | A0002 | E32S0 | F21 | 139 | 148 | 선행의장부 |  | 5 | 323.75
707 | A0002_E413P | A0002 | E413P | CC13 | 100 | 111 | 외부 |  | 5 | 65
708 | A0002_E415P | A0002 | E415P | CC13 | 100 | 111 | 외부 |  | 5 | 75
709 | A0002_E417P | A0002 | E417P | CC13 | 100 | 111 | 외부 |  | 7.5 | 63.75
710 | A0002_E417S | A0002 | E417S | CC13 | 100 | 111 | 외부 |  | 7.5 | 63.75
711 | A0002_E41P0 | A0002 | E41P0 | C11 | 100 | 139 | 외부 |  | 5.5 | 448.5
712 | A0002_E41P0 | A0002 | E41P0 | F21 | 153 | 162 | 선행의장부 |  | 5.5 | 448.5
713 | A0002_E41P0 | A0002 | E41P0 | H32 | 174 | 184 | 선행도장부 |  | 5.5 | 448.5
714 | A0002_E41P0 | A0002 | E41P0 | JX1 | 197 | 199 | 의장3부 |  | 5.5 | 448.5
715 | A0002_E41P3 | A0002 | E41P3 | LN4B | 227 | 252 | 건조3부 |  | 18 | 1320
716 | A0002_E41S0 | A0002 | E41S0 | C11 | 100 | 139 | 외부 |  | 5.5 | 448.5
717 | A0002_E41S0 | A0002 | E41S0 | F21 | 153 | 162 | 선행의장부 |  | 5.5 | 448.5
718 | A0002_E41S1 | A0002 | E41S1 | G41 | 153 | 162 | 선행의장부 |  | 6 | 851
719 | A0002_E41S1 | A0002 | E41S1 | H32 | 174 | 184 | 선행도장부 |  | 6 | 851
720 | A0002_E41S1 | A0002 | E41S1 | JX1 | 195 | 198 | 의장3부 |  | 6 | 851
721 | A0002_E41S3 | A0002 | E41S3 | LN4B | 226 | 251 | 건조3부 |  | 18 | 1320
722 | A0002_E42P0 | A0002 | E42P0 | C11 | 101 | 146 | 외부 |  | 5.5 | 358.75
723 | A0002_E42P0 | A0002 | E42P0 | F21 | 153 | 162 | 선행의장부 |  | 5.5 | 358.75
724 | A0002_E42P0 | A0002 | E42P0 | H32 | 174 | 184 | 선행도장부 |  | 5.5 | 358.75
725 | A0002_E42P0 | A0002 | E42P0 | JX1 | 197 | 199 | 의장3부 |  | 5.5 | 358.75
726 | A0002_E42S0 | A0002 | E42S0 | C11 | 101 | 146 | 외부 |  | 5.5 | 358.75
727 | A0002_E42S0 | A0002 | E42S0 | F21 | 153 | 162 | 선행의장부 |  | 5.5 | 358.75
728 | A0002_E510P | A0002 | E510P | C12 | 128 | 129 | 판넬조립2부 |  | 5.5 | 35.75
729 | A0002_E510P | A0002 | E510P | C14 | 132 | 140 | 대조립3부 |  | 5.5 | 35.75
730 | A0002_E510S | A0002 | E510S | C12 | 128 | 129 | 판넬조립2부 |  | 2.5 | 35.75
731 | A0002_E510S | A0002 | E510S | C14 | 135 | 143 | 대조립3부 |  | 2.5 | 35.75
732 | A0002_E513P | A0002 | E513P | C12 | 134 | 135 | 판넬조립2부 |  | 6 | 78
733 | A0002_E513P | A0002 | E513P | C13 | 136 | 143 | 대조립3부 |  | 6 | 78
734 | A0002_E514P | A0002 | E514P | C12 | 134 | 135 | 판넬조립2부 |  | 7 | 126
735 | A0002_E514P | A0002 | E514P | C13 | 136 | 143 | 대조립3부 |  | 7 | 126
736 | A0002_E516P | A0002 | E516P | C12 | 129 | 129 | 판넬조립2부 |  | 5.5 | 71.5
737 | A0002_E516P | A0002 | E516P | C14 | 132 | 140 | 대조립3부 |  | 5.5 | 71.5
738 | A0002_E516S | A0002 | E516S | C12 | 128 | 129 | 판넬조립2부 |  | 2.5 | 71.5
739 | A0002_E516S | A0002 | E516S | C14 | 135 | 143 | 대조립3부 |  | 2.5 | 71.5
740 | A0002_E517P | A0002 | E517P | C12 | 120 | 121 | 판넬조립2부 |  | 6 | 120
741 | A0002_E517P | A0002 | E517P | C13 | 122 | 129 | 대조립3부 |  | 6 | 120
742 | A0002_E517S | A0002 | E517S | C12 | 120 | 121 | 판넬조립2부 |  | 6 | 120
743 | A0002_E517S | A0002 | E517S | C13 | 122 | 129 | 대조립3부 |  | 6 | 120
744 | A0002_E51P0 | A0002 | E51P0 | C11 | 146 | 156 | 대조립3부 |  | 7 | 448.5
745 | A0002_E51P0 | A0002 | E51P0 | F21 | 167 | 176 | 선행의장부 |  | 7 | 448.5
746 | A0002_E51P0 | A0002 | E51P0 | H32 | 181 | 191 | 선행도장부 |  | 7 | 448.5
747 | A0002_E51P0 | A0002 | E51P0 | JX1 | 219 | 223 | 의장3부 |  | 7 | 448.5
748 | A0002_E51P3 | A0002 | E51P3 | LN4B | 234 | 259 | 건조3부 |  | 7 | 897
749 | A0002_E51S0 | A0002 | E51S0 | C11 | 146 | 156 | 대조립3부 |  | 7 | 448.5
750 | A0002_E51S0 | A0002 | E51S0 | F21 | 167 | 176 | 선행의장부 |  | 7 | 448.5
751 | A0002_E51S0 | A0002 | E51S0 | H32 | 181 | 191 | 선행도장부 |  | 7 | 448.5
752 | A0002_E51S0 | A0002 | E51S0 | JX1 | 219 | 223 | 의장3부 |  | 7 | 448.5
753 | A0002_E523P | A0002 | E523P | C12 | 133 | 134 | 판넬조립2부 |  | 6.5 | 45.5
754 | A0002_E523P | A0002 | E523P | C13 | 135 | 141 | 대조립3부 |  | 6.5 | 45.5
755 | A0002_E524P | A0002 | E524P | C12 | 133 | 134 | 판넬조립2부 |  | 6.5 | 45.5
756 | A0002_E524P | A0002 | E524P | C13 | 135 | 141 | 대조립3부 |  | 6.5 | 45.5
757 | A0002_E52P0 | A0002 | E52P0 | C11 | 143 | 155 | 대조립3부 |  | 7 | 348.5
758 | A0002_E52P0 | A0002 | E52P0 | F21 | 157 | 167 | 선행의장부 |  | 7 | 348.5
759 | A0002_E52P0 | A0002 | E52P0 | H32 | 176 | 188 | 선행도장부 |  | 7 | 348.5
760 | A0002_E52P0 | A0002 | E52P0 | JX1 | 199 | 217 | 의장3부 |  | 7 | 348.5
761 | A0002_E52S0 | A0002 | E52S0 | C11 | 143 | 155 | 대조립3부 |  | 7 | 348.5
762 | A0002_E52S0 | A0002 | E52S0 | F21 | 157 | 167 | 선행의장부 |  | 7 | 348.5
763 | A0002_E52S0 | A0002 | E52S0 | H32 | 176 | 188 | 선행도장부 |  | 7 | 348.5
764 | A0002_E52S0 | A0002 | E52S0 | JX1 | 198 | 213 | 의장3부 |  | 7 | 348.5
765 | A0002_E53C0 | A0002 | E53C0 | C11 | 157 | 169 | 외부 |  | 2 | 153
766 | A0002_E53C0 | A0002 | E53C0 | F21 | 171 | 182 | 선행의장부 |  | 2 | 153
767 | A0002_E53C0 | A0002 | E53C0 | H32 | 197 | 220 | 선행도장부 |  | 2 | 153
768 | A0002_E53C0 | A0002 | E53C0 | JMX1 | 232 | 239 | 의장3부 |  | 2 | 153
769 | A0002_E53C0 | A0002 | E53C0 | NN4B | 244 | 266 | 건조3부 |  | 2 | 153
770 | A0002_E81A0 | A0002 | E81A0 | C11 | 97 | 125 | 대조립3부 |  | 5 | 384
771 | A0002_E81A0 | A0002 | E81A0 | F21 | 127 | 146 | 선행의장부 |  | 5 | 384
772 | A0002_E81A0 | A0002 | E81A0 | H32 | 160 | 171 | 선행도장부 |  | 5 | 384
773 | A0002_E81A3 | A0002 | E81A3 | LN4B | 198 | 237 | 건조3부 |  | 8 | 646
774 | A0002_E827P | A0002 | E827P | C12 | 100 | 101 | 판넬조립2부 |  | 6 | 36
775 | A0002_E827P | A0002 | E827P | C13 | 104 | 114 | 대조립3부 |  | 6 | 36
776 | A0002_E827S | A0002 | E827S | C12 | 100 | 101 | 판넬조립2부 |  | 6 | 36
777 | A0002_E827S | A0002 | E827S | C13 | 104 | 114 | 대조립3부 |  | 6 | 36
778 | A0002_E82P0 | A0002 | E82P0 | C11 | 125 | 135 | 대조립3부 |  | 5 | 312
779 | A0002_E82P0 | A0002 | E82P0 | F21 | 139 | 147 | 선행의장부 |  | 5 | 312
780 | A0002_E82P0 | A0002 | E82P0 | H32 | 156 | 168 | 선행도장부 |  | 5 | 312
781 | A0002_E82P0 | A0002 | E82P0 | JX1 | 178 | 182 | 의장3부 |  | 5 | 312
782 | A0002_E82S0 | A0002 | E82S0 | C11 | 125 | 135 | 대조립3부 |  | 5 | 312
783 | A0002_E82S0 | A0002 | E82S0 | F21 | 139 | 147 | 선행의장부 |  | 5 | 312
784 | A0002_E82S0 | A0002 | E82S0 | H32 | 156 | 168 | 선행도장부 |  | 5 | 312
785 | A0002_E82S0 | A0002 | E82S0 | JX1 | 178 | 182 | 의장3부 |  | 5 | 312
786 | A0002_F11P0 | A0002 | F11P0 | C11 | 153 | 185 | 외부 |  | 7.5 | 259
787 | A0002_F11P0 | A0002 | F11P0 | H32 | 195 | 223 | 선행도장부 |  | 7.5 | 259
788 | A0002_F11P0 | A0002 | F11P0 | JX1 | 232 | 234 | 의장3부 |  | 7.5 | 259
789 | A0002_F11P3 | A0002 | F11P3 | LN4B | 269 | 295 | 건조3부 |  | 8 | 532
790 | A0002_F11S0 | A0002 | F11S0 | C11 | 153 | 185 | 외부 |  | 7.5 | 259
791 | A0002_F11S0 | A0002 | F11S0 | H32 | 195 | 223 | 선행도장부 |  | 7.5 | 259
792 | A0002_F11S0 | A0002 | F11S0 | JX1 | 232 | 234 | 의장3부 |  | 7.5 | 259
793 | A0002_F22P1 | A0002 | F22P1 | GH32 | 218 | 233 | 외부 |  | 7.5 | 259
794 | A0002_F22P1 | A0002 | F22P1 | JX1 | 234 | 238 | 의장3부 |  | 7.5 | 259
795 | A0002_F23P0 | A0002 | F23P0 | C11 | 176 | 227 | 외부 |  | 5.5 | 259
796 | A0002_F23P0 | A0002 | F23P0 | H32 | 234 | 246 | 선행도장부 |  | 5.5 | 259
797 | A0002_F23S0 | A0002 | F23S0 | C11 | 176 | 227 | 외부 |  | 5.5 | 259
798 | A0002_F23S0 | A0002 | F23S0 | H32 | 234 | 246 | 선행도장부 |  | 5.5 | 259
799 | A0002_F413S | A0002 | F413S | C12 | 168 | 169 | 판넬조립2부 |  | 7 | 63
800 | A0002_F413S | A0002 | F413S | C13 | 170 | 178 | 대조립3부 |  | 7 | 63
801 | A0002_F41P0 | A0002 | F41P0 | C11 | 184 | 213 | 대조립3부 |  | 7 | 259
802 | A0002_F41P0 | A0002 | F41P0 | F21 | 219 | 224 | 선행의장부 |  | 7 | 259
803 | A0002_F41P0 | A0002 | F41P0 | H32 | 226 | 238 | 선행도장부 |  | 7 | 259
804 | A0002_F41P0 | A0002 | F41P0 | JX1 | 248 | 252 | 의장3부 |  | 7 | 259
805 | A0002_F41P3 | A0002 | F41P3 | LN4B | 276 | 301 | 건조3부 |  | 9 | 646
806 | A0002_F41S0 | A0002 | F41S0 | C11 | 195 | 225 | 대조립3부 |  | 7 | 388.5
807 | A0002_F41S0 | A0002 | F41S0 | F21 | 227 | 232 | 선행의장부 |  | 7 | 388.5
808 | A0002_F41S0 | A0002 | F41S0 | H32 | 234 | 246 | 선행도장부 |  | 7 | 388.5
809 | A0002_F41S0 | A0002 | F41S0 | JX1 | 248 | 252 | 의장3부 |  | 7 | 388.5
810 | A0002_F71P0 | A0002 | F71P0 | C11 | 191 | 224 | 외부 |  | 2 | 16
811 | A0002_F71P0 | A0002 | F71P0 | H32 | 230 | 237 | 선행도장부 |  | 2 | 16
812 | A0002_F71S0 | A0002 | F71S0 | C11 | 191 | 224 | 외부 |  | 2 | 16
813 | A0002_F71S0 | A0002 | F71S0 | H32 | 230 | 237 | 선행도장부 |  | 2 | 16
814 | A0002_F72P0 | A0002 | F72P0 | C11 | 191 | 224 | 외부 |  | 2 | 17
815 | A0002_F72P0 | A0002 | F72P0 | H32 | 230 | 237 | 선행도장부 |  | 2 | 17
816 | A0002_F72S0 | A0002 | F72S0 | C11 | 191 | 224 | 외부 |  | 2 | 17
817 | A0002_F72S0 | A0002 | F72S0 | H32 | 230 | 237 | 선행도장부 |  | 2 | 17
818 | A0002_F73C0 | A0002 | F73C0 | C11 | 191 | 224 | 외부 |  | 2 | 17
819 | A0002_F73C0 | A0002 | F73C0 | H32 | 230 | 237 | 선행도장부 |  | 2 | 17
820 | A0002_G11P0 | A0002 | G11P0 | C11 | 171 | 184 | 외부 |  | 4 | 35
821 | A0002_G11P0 | A0002 | G11P0 | F21 | 188 | 190 | 선행의장부 |  | 4 | 35
822 | A0002_G11P0 | A0002 | G11P0 | H32 | 199 | 220 | 선행도장부 |  | 4 | 35
823 | A0002_G11S0 | A0002 | G11S0 | C11 | 171 | 184 | 외부 |  | 4 | 35
824 | A0002_G11S0 | A0002 | G11S0 | F21 | 188 | 190 | 선행의장부 |  | 4 | 35
825 | A0002_G11S0 | A0002 | G11S0 | H32 | 199 | 220 | 선행도장부 |  | 4 | 35
826 | A0002_H11P1 | A0002 | H11P1 | G41 | 90 | 100 | 선행의장부 |  | 3 | 504
827 | A0002_H11P1 | A0002 | H11P1 | JX1 | 105 | 114 | 선실생산부 |  | 3 | 504
828 | A0002_H11P3 | A0002 | H11P3 | LN4B | 232 | 290 | 선실생산부 |  | 18 | 864
829 | A0002_H21P1 | A0002 | H21P1 | G41 | 93 | 100 | 선행의장부 |  | 3 | 504
830 | A0002_H21P1 | A0002 | H21P1 | JX1 | 105 | 111 | 선실생산부 |  | 3 | 504
831 | A0002_H22P1 | A0002 | H22P1 | G41 | 94 | 101 | 선행의장부 |  | 3 | 504
832 | A0002_H22P1 | A0002 | H22P1 | JX1 | 106 | 113 | 선실생산부 |  | 3 | 504
833 | A0002_H23P1 | A0002 | H23P1 | G41 | 91 | 99 | 선행의장부 |  | 3 | 504
834 | A0002_H23P1 | A0002 | H23P1 | JX1 | 104 | 118 | 선실생산부 |  | 3 | 504
835 | A0002_H24A0 | A0002 | H24A0 | C11 | 87 | 93 | 판넬조립1부 |  | 3 | 217
836 | A0002_H24A0 | A0002 | H24A0 | F61 | 97 | 104 | 선행의장부 |  | 3 | 217
837 | A0002_H24A0 | A0002 | H24A0 | JX1 | 111 | 114 | 선실생산부 |  | 3 | 217
838 | A0002_H52P0 | A0002 | H52P0 | CH32 | 99 | 122 | 외부 |  | 3.5 | 42
839 | A0002_H52S0 | A0002 | H52S0 | CH32 | 99 | 122 | 외부 |  | 3.5 | 42
840 | A0002_H61A0 | A0002 | H61A0 | C11 | 83 | 86 | 판넬조립1부 |  | 3.5 | 17.5
841 | A0002_H61A0 | A0002 | H61A0 | F61 | 94 | 105 | 선행의장부 |  | 3.5 | 17.5
842 | A0002_H61A0 | A0002 | H61A0 | JX1 | 113 | 119 | 선실생산부 |  | 3.5 | 17.5
843 | A0002_H91A0 | A0002 | H91A0 | CF61 | 114 | 122 | 외부 |  | 7.4612 | 322.1047
844 | A0002_L113C | A0002 | L113C | CC13 | 133 | 140 | 판넬조립2부 |  | 8.5 | 93.5
845 | A0002_L11C0 | A0002 | L11C0 | C11 | 134 | 156 | 판넬조립2부 |  | 6.5 | 225
846 | A0002_L11C0 | A0002 | L11C0 | H32 | 167 | 174 | 선행도장부 |  | 6.5 | 225
847 | A0002_L12C1 | A0002 | L12C1 | G41 | 189 | 199 | 선행의장부 |  | 9 | 555
848 | A0002_L12C1 | A0002 | L12C1 | MX1 | 217 | 219 | 의장3부 |  | 9 | 555
849 | A0002_L12C1 | A0002 | L12C1 | NN4B | 226 | 244 | 건조3부 |  | 9 | 555
850 | A0002_L133C | A0002 | L133C | CC13 | 167 | 174 | 판넬조립2부 |  | 8.5 | 136
851 | A0002_L153C | A0002 | L153C | CC13 | 143 | 150 | 판넬조립2부 |  | 8.5 | 136
852 | A0002_L163C | A0002 | L163C | CC13 | 146 | 153 | 판넬조립2부 |  | 8.5 | 136
853 | A0002_L183C | A0002 | L183C | CC13 | 149 | 156 | 판넬조립2부 |  | 8.5 | 136
854 | A0002_L203C | A0002 | L203C | C12 | 199 | 199 | 대조립1부 |  | 8.5 | 136
855 | A0002_L203C | A0002 | L203C | C13 | 219 | 225 | 판넬조립1부 |  | 8.5 | 136
856 | A0002_L20C1 | A0002 | L20C1 | G41 | 240 | 251 | 선행의장부 |  | 9 | 600
857 | A0002_L20C1 | A0002 | L20C1 | MX1 | 266 | 268 | 의장3부 |  | 9 | 600
858 | A0002_L20C1 | A0002 | L20C1 | NN4B | 274 | 290 | 건조3부 |  | 9 | 600
859 | A0002_M31P0 | A0002 | M31P0 | CF61 | 127 | 136 | 외부 |  | 5 | 66
860 | A0002_M31P3 | A0002 | M31P3 | LL64 | 200 | 225 | 외부 |  | 11 | 297
861 | A0002_M31P3 | A0002 | M31P3 | NN4B | 275 | 293 | 건조3부 |  | 11 | 297
862 | A0002_M31S0 | A0002 | M31S0 | CF61 | 127 | 136 | 외부 |  | 5 | 220
863 | A0002_M32P0 | A0002 | M32P0 | CF61 | 127 | 136 | 외부 |  | 5 | 66
864 | A0002_M32S0 | A0002 | M32S0 | CF61 | 127 | 136 | 외부 |  | 5 | 220
865 | A0002_M33S0 | A0002 | M33S0 | CF61 | 127 | 136 | 외부 |  | 5 | 220
866 | A0002_M41A0 | A0002 | M41A0 | CH64 | 127 | 136 | 외부 |  | 7.5 | 72
867 | A0002_N140P | A0002 | N140P | CC14 | 97 | 135 | 외부 |  | 8 | 152
868 | A0002_N140S | A0002 | N140S | CC14 | 97 | 135 | 외부 |  | 8 | 152
869 | A0002_N147P | A0002 | N147P | CC13 | 97 | 106 | 외부 |  | 11 | 209
870 | A0002_N147S | A0002 | N147S | CC13 | 97 | 106 | 외부 |  | 11 | 209
871 | A0002_N150P | A0002 | N150P | CC14 | 94 | 136 | 외부 |  | 8 | 152
872 | A0002_N150S | A0002 | N150S | CC14 | 94 | 136 | 외부 |  | 8 | 152
873 | A0002_N157P | A0002 | N157P | CC13 | 94 | 105 | 외부 |  | 11 | 209
874 | A0002_N157S | A0002 | N157S | CC13 | 94 | 105 | 외부 |  | 11 | 209
875 | A0002_N160P | A0002 | N160P | CC14 | 98 | 136 | 외부 |  | 8 | 156
876 | A0002_N160S | A0002 | N160S | CC14 | 98 | 136 | 외부 |  | 8 | 156
877 | A0002_N167P | A0002 | N167P | CC13 | 98 | 111 | 외부 |  | 11 | 214.5
878 | A0002_N167S | A0002 | N167S | CC13 | 98 | 111 | 외부 |  | 11 | 214.5
879 | A0002_N170P | A0002 | N170P | CC14 | 98 | 139 | 외부 |  | 8 | 148
880 | A0002_N170S | A0002 | N170S | CC14 | 98 | 139 | 외부 |  | 8 | 148
881 | A0002_N177P | A0002 | N177P | CC13 | 98 | 111 | 외부 |  | 11 | 203.5
882 | A0002_N177S | A0002 | N177S | CC13 | 98 | 111 | 외부 |  | 11 | 203.5
883 | A0002_N187P | A0002 | N187P | CC13 | 120 | 156 | 외부 |  | 11 | 220
884 | A0002_N187S | A0002 | N187S | CC13 | 120 | 156 | 외부 |  | 11 | 220
885 | A0002_N197P | A0002 | N197P | CC13 | 122 | 156 | 외부 |  | 11 | 220
886 | A0002_N197S | A0002 | N197S | CC13 | 116 | 156 | 외부 |  | 11 | 220
887 | A0002_N213P | A0002 | N213P | CC13 | 162 | 170 | 판넬조립2부 |  | 13.5 | 249.75
888 | A0002_N213S | A0002 | N213S | CC13 | 156 | 170 | 판넬조립2부 |  | 13.5 | 249.75
889 | A0002_N713P | A0002 | N713P | CC13 | 155 | 163 | 판넬조립2부 |  | 12 | 180
890 | A0002_N713S | A0002 | N713S | CC13 | 149 | 163 | 판넬조립2부 |  | 12 | 180
891 | A0002_N723P | A0002 | N723P | CC13 | 112 | 121 | 판넬조립2부 |  | 16 | 272
892 | A0002_N723S | A0002 | N723S | CC13 | 112 | 121 | 판넬조립2부 |  | 16 | 272
893 | A0002_N783P | A0002 | N783P | CC13 | 120 | 156 | 외부 |  | 16 | 320
894 | A0002_N783S | A0002 | N783S | CC13 | 120 | 156 | 외부 |  | 16 | 320
895 | A0002_N793P | A0002 | N793P | CC13 | 122 | 156 | 외부 |  | 16 | 320
896 | A0002_N793S | A0002 | N793S | CC13 | 116 | 156 | 외부 |  | 16 | 320
897 | A0002_N803P | A0002 | N803P | CC13 | 168 | 176 | 판넬조립2부 |  | 16 | 320
898 | A0002_N803S | A0002 | N803S | CC13 | 162 | 176 | 판넬조립2부 |  | 16 | 320
899 | A0002_N813P | A0002 | N813P | CC13 | 169 | 177 | 판넬조립2부 |  | 16 | 296
900 | A0002_N813S | A0002 | N813S | CC13 | 163 | 177 | 판넬조립2부 |  | 16 | 296
901 | A0002_S11P0 | A0002 | S11P0 | C11 | 167 | 177 | 대조립3부 |  | 3 | 180
902 | A0002_S11P0 | A0002 | S11P0 | F21 | 178 | 183 | 선행의장부 |  | 3 | 180
903 | A0002_S11P0 | A0002 | S11P0 | H32 | 185 | 198 | 선행도장부 |  | 3 | 180
904 | A0002_S11P0 | A0002 | S11P0 | JMX1 | 231 | 239 | 의장3부 |  | 3 | 180
905 | A0002_S11P0 | A0002 | S11P0 | NN4B | 244 | 266 | 건조3부 |  | 3 | 180
906 | A0002_S11S0 | A0002 | S11S0 | C11 | 167 | 177 | 대조립3부 |  | 3 | 180
907 | A0002_S11S0 | A0002 | S11S0 | F21 | 178 | 183 | 선행의장부 |  | 3 | 180
908 | A0002_S11S0 | A0002 | S11S0 | H32 | 185 | 198 | 선행도장부 |  | 3 | 180
909 | A0002_S11S0 | A0002 | S11S0 | JMX1 | 231 | 239 | 의장3부 |  | 3 | 180
910 | A0002_S11S0 | A0002 | S11S0 | NN4B | 244 | 266 | 건조3부 |  | 3 | 180
911 | A0002_S12P0 | A0002 | S12P0 | C11 | 132 | 147 | 대조립3부 |  | 4 | 272
912 | A0002_S12P0 | A0002 | S12P0 | F21 | 149 | 154 | 선행의장부 |  | 4 | 272
913 | A0002_S12P1 | A0002 | S12P1 | G41 | 160 | 169 | 선행의장부 |  | 4 | 592
914 | A0002_S12P1 | A0002 | S12P1 | H32 | 182 | 197 | 선행도장부 |  | 4 | 592
915 | A0002_S12P1 | A0002 | S12P1 | JMX1 | 223 | 231 | 의장3부 |  | 4 | 592
916 | A0002_S12P1 | A0002 | S12P1 | NN4B | 234 | 252 | 건조3부 |  | 4 | 592
917 | A0002_S12S0 | A0002 | S12S0 | C11 | 132 | 147 | 대조립3부 |  | 4 | 272
918 | A0002_S12S0 | A0002 | S12S0 | F21 | 149 | 154 | 선행의장부 |  | 4 | 272
919 | A0002_S12S1 | A0002 | S12S1 | G41 | 160 | 169 | 선행의장부 |  | 4 | 592
920 | A0002_S12S1 | A0002 | S12S1 | H32 | 182 | 197 | 선행도장부 |  | 4 | 592
921 | A0002_S12S1 | A0002 | S12S1 | JMX1 | 223 | 231 | 의장3부 |  | 4 | 592
922 | A0002_S12S1 | A0002 | S12S1 | NN4B | 234 | 252 | 건조3부 |  | 4 | 592
923 | A0002_S133P | A0002 | S133P | CC13 | 122 | 129 | 판넬조립1부 |  | 16 | 312
924 | A0002_S133S | A0002 | S133S | CC13 | 122 | 129 | 판넬조립1부 |  | 16 | 312
925 | A0002_S13P0 | A0002 | S13P0 | C11 | 132 | 149 | 판넬조립1부 |  | 4 | 312
926 | A0002_S13P0 | A0002 | S13P0 | F21 | 153 | 156 | 선행의장부 |  | 4 | 312
927 | A0002_S13S0 | A0002 | S13S0 | C11 | 132 | 149 | 판넬조립1부 |  | 4 | 312
928 | A0002_S13S0 | A0002 | S13S0 | F21 | 153 | 156 | 선행의장부 |  | 4 | 312
929 | A0002_S143P | A0002 | S143P | CC13 | 97 | 106 | 외부 |  | 16 | 304
930 | A0002_S143S | A0002 | S143S | CC13 | 97 | 106 | 외부 |  | 16 | 304
931 | A0002_S14P1 | A0002 | S14P1 | G41 | 154 | 163 | 선행의장부 |  | 8 | 912
932 | A0002_S14P1 | A0002 | S14P1 | H32 | 175 | 189 | 선행도장부 |  | 8 | 912
933 | A0002_S14P1 | A0002 | S14P1 | JX1 | 218 | 219 | 의장3부 |  | 8 | 912
934 | A0002_S14P3 | A0002 | S14P3 | LN4B | 232 | 255 | 건조3부 |  | 16 | 912
935 | A0002_S14S1 | A0002 | S14S1 | G41 | 154 | 163 | 선행의장부 |  | 8 | 912
936 | A0002_S14S1 | A0002 | S14S1 | H32 | 175 | 189 | 선행도장부 |  | 8 | 912
937 | A0002_S14S1 | A0002 | S14S1 | JX1 | 218 | 219 | 의장3부 |  | 8 | 912
938 | A0002_S14S3 | A0002 | S14S3 | LN4B | 232 | 255 | 건조3부 |  | 16 | 912
939 | A0002_S153P | A0002 | S153P | CC13 | 98 | 104 | 외부 |  | 16 | 304
940 | A0002_S153S | A0002 | S153S | CC13 | 98 | 104 | 외부 |  | 16 | 304
941 | A0002_S163P | A0002 | S163P | CC13 | 98 | 111 | 외부 |  | 16 | 312
942 | A0002_S163S | A0002 | S163S | CC13 | 98 | 111 | 외부 |  | 16 | 312
943 | A0002_S16P1 | A0002 | S16P1 | G41 | 157 | 168 | 선행의장부 |  | 8 | 912
944 | A0002_S16P1 | A0002 | S16P1 | H32 | 177 | 191 | 선행도장부 |  | 8 | 912
945 | A0002_S16P1 | A0002 | S16P1 | JX1 | 218 | 220 | 의장3부 |  | 8 | 912
946 | A0002_S16P3 | A0002 | S16P3 | LN4B | 233 | 258 | 건조3부 |  | 16 | 912
947 | A0002_S16S1 | A0002 | S16S1 | G41 | 157 | 168 | 선행의장부 |  | 8 | 912
948 | A0002_S16S1 | A0002 | S16S1 | H32 | 177 | 191 | 선행도장부 |  | 8 | 912
949 | A0002_S16S1 | A0002 | S16S1 | JX1 | 218 | 220 | 의장3부 |  | 8 | 912
950 | A0002_S16S3 | A0002 | S16S3 | LN4B | 233 | 258 | 건조3부 |  | 16 | 912
951 | A0002_S173P | A0002 | S173P | CC13 | 104 | 113 | 외부 |  | 16 | 296
952 | A0002_S173S | A0002 | S173S | CC13 | 104 | 113 | 외부 |  | 16 | 296
953 | A0002_S17P0 | A0002 | S17P0 | CF21 | 140 | 164 | 외부 |  | 8 | 434.75
954 | A0002_S17S0 | A0002 | S17S0 | CF21 | 140 | 164 | 외부 |  | 8 | 434.75
955 | A0002_S180P | A0002 | S180P | CC14 | 120 | 126 | 외부 |  | 8 | 160
956 | A0002_S180S | A0002 | S180S | CC14 | 120 | 126 | 외부 |  | 8 | 160
957 | A0002_S18P1 | A0002 | S18P1 | G41 | 167 | 176 | 선행의장부 |  | 8 | 960
958 | A0002_S18P1 | A0002 | S18P1 | H32 | 181 | 195 | 선행도장부 |  | 8 | 960
959 | A0002_S18P1 | A0002 | S18P1 | JX1 | 237 | 239 | 의장3부 |  | 8 | 960
960 | A0002_S18P1 | A0002 | S18P1 | NN4B | 244 | 266 | 건조3부 |  | 8 | 960
961 | A0002_S18S1 | A0002 | S18S1 | G41 | 167 | 176 | 선행의장부 |  | 8 | 960
962 | A0002_S18S1 | A0002 | S18S1 | H32 | 181 | 195 | 선행도장부 |  | 8 | 960
963 | A0002_S18S1 | A0002 | S18S1 | JX1 | 237 | 239 | 의장3부 |  | 8 | 960
964 | A0002_S18S1 | A0002 | S18S1 | NN4B | 244 | 266 | 건조3부 |  | 8 | 960
965 | A0002_S190P | A0002 | S190P | CC14 | 122 | 128 | 외부 |  | 8 | 160
966 | A0002_S190S | A0002 | S190S | CC14 | 116 | 122 | 외부 |  | 8 | 160
967 | A0002_S20P0 | A0002 | S20P0 | C11 | 177 | 189 | 대조립3부 |  | 6 | 320
968 | A0002_S20P0 | A0002 | S20P0 | F21 | 195 | 199 | 선행의장부 |  | 6 | 320
969 | A0002_S20P1 | A0002 | S20P1 | G41 | 218 | 227 | 건조3부 |  | 7 | 624
970 | A0002_S20P1 | A0002 | S20P1 | H32 | 241 | 255 | 선행도장부 |  | 7 | 624
971 | A0002_S20P1 | A0002 | S20P1 | JMX1 | 267 | 276 | 의장3부 |  | 7 | 624
972 | A0002_S20P1 | A0002 | S20P1 | NN4B | 281 | 297 | 건조3부 |  | 7 | 624
973 | A0002_S20S0 | A0002 | S20S0 | C11 | 177 | 189 | 대조립3부 |  | 6 | 320
974 | A0002_S20S0 | A0002 | S20S0 | F21 | 195 | 199 | 선행의장부 |  | 6 | 320
975 | A0002_S20S1 | A0002 | S20S1 | G41 | 218 | 227 | 건조3부 |  | 7 | 624
976 | A0002_S20S1 | A0002 | S20S1 | H32 | 241 | 255 | 선행도장부 |  | 7 | 624
977 | A0002_S20S1 | A0002 | S20S1 | JMX1 | 267 | 276 | 의장3부 |  | 7 | 624
978 | A0002_S20S1 | A0002 | S20S1 | NN4B | 281 | 297 | 건조3부 |  | 7 | 624
979 | A0002_S21P0 | A0002 | S21P0 | C11 | 178 | 190 | 대조립3부 |  | 6 | 296
980 | A0002_S21P0 | A0002 | S21P0 | F21 | 195 | 199 | 선행의장부 |  | 6 | 296
981 | A0002_S21S0 | A0002 | S21S0 | C11 | 178 | 190 | 대조립3부 |  | 6 | 296
982 | A0002_S21S0 | A0002 | S21S0 | F21 | 195 | 199 | 선행의장부 |  | 6 | 296
983 | A0002_T13P0 | A0002 | T13P0 | C11 | 188 | 197 | 판넬조립2부 |  | 7 | 136
984 | A0002_T13P0 | A0002 | T13P0 | MX1 | 227 | 231 | 의장3부 |  | 7 | 136
985 | A0002_T13P0 | A0002 | T13P0 | NN4B | 234 | 252 | 건조3부 |  | 7 | 136
986 | A0002_T14P0 | A0002 | T14P0 | C11 | 188 | 197 | 판넬조립2부 |  | 7 | 136
987 | A0002_T14P0 | A0002 | T14P0 | MX1 | 230 | 232 | 의장3부 |  | 7 | 136
988 | A0002_T14P0 | A0002 | T14P0 | NN4B | 237 | 253 | 건조3부 |  | 7 | 136
989 | A0002_T15P0 | A0002 | T15P0 | C11 | 198 | 219 | 판넬조립2부 |  | 7 | 136
990 | A0002_T15P0 | A0002 | T15P0 | MX1 | 231 | 233 | 의장3부 |  | 7 | 136
991 | A0002_T15P0 | A0002 | T15P0 | NN4B | 238 | 254 | 건조3부 |  | 7 | 136
992 | A0002_T31P0 | A0002 | T31P0 | C11 | 164 | 174 | 판넬조립2부 |  | 4.5 | 231
993 | A0002_T31P0 | A0002 | T31P0 | H32 | 185 | 197 | 선행도장부 |  | 4.5 | 231
994 | A0002_T31P0 | A0002 | T31P0 | MX1 | 220 | 224 | 의장3부 |  | 4.5 | 231
995 | A0002_T31P0 | A0002 | T31P0 | NN4B | 227 | 245 | 건조3부 |  | 4.5 | 231
996 | A0002_T31S0 | A0002 | T31S0 | C11 | 164 | 174 | 판넬조립2부 |  | 4.5 | 137.5
997 | A0002_T31S0 | A0002 | T31S0 | H32 | 185 | 197 | 선행도장부 |  | 4.5 | 137.5
998 | A0002_T31S0 | A0002 | T31S0 | MX1 | 220 | 224 | 의장3부 |  | 4.5 | 137.5
999 | A0002_T31S0 | A0002 | T31S0 | NN4B | 227 | 245 | 건조3부 |  | 4.5 | 137.5
1000 | A0002_T35P0 | A0002 | T35P0 | C11 | 185 | 195 | 판넬조립2부 |  | 8 | 470
1001 | A0002_T35P0 | A0002 | T35P0 | JX1 | 239 | 241 | 의장3부 |  | 8 | 470
1002 | A0002_T35P0 | A0002 | T35P0 | NN4B | 246 | 268 | 건조3부 |  | 8 | 470
1003 | A0002_T35S0 | A0002 | T35S0 | C11 | 185 | 195 | 판넬조립2부 |  | 7 | 216
1004 | A0002_T35S0 | A0002 | T35S0 | JX1 | 239 | 241 | 의장3부 |  | 7 | 216
1005 | A0002_T35S0 | A0002 | T35S0 | NN4B | 246 | 268 | 건조3부 |  | 7 | 216
1006 | A0003_A11P0 | A0003 | A11P0 | CH32 | 155 | 185 | 외부 |  | 5.5 | 46.75
1007 | A0003_A11S0 | A0003 | A11S0 | CH32 | 155 | 185 | 외부 |  | 5.5 | 46.75
1008 | A0003_A213P | A0003 | A213P | CC13 | 170 | 178 | 외부 |  | 6.7611 | 258.0205
1009 | A0003_A213S | A0003 | A213S | CC13 | 170 | 178 | 외부 |  | 6.7611 | 258.0205
1010 | A0003_A21P0 | A0003 | A21P0 | C11 | 170 | 221 | 외부 |  | 6 | 380
1011 | A0003_A21P0 | A0003 | A21P0 | H32 | 231 | 241 | 선행도장부 |  | 6 | 380
1012 | A0003_A21P0 | A0003 | A21P0 | JX1 | 260 | 262 | 의장3부 |  | 6 | 380
1013 | A0003_A21P3 | A0003 | A21P3 | LN4B | 275 | 303 | 건조2부 |  | 6 | 760
1014 | A0003_A21S0 | A0003 | A21S0 | C11 | 170 | 221 | 외부 |  | 6 | 380
1015 | A0003_A21S0 | A0003 | A21S0 | H32 | 231 | 241 | 선행도장부 |  | 6 | 380
1016 | A0003_A21S0 | A0003 | A21S0 | JX1 | 260 | 262 | 의장3부 |  | 6 | 380
1017 | A0003_A31P0 | A0003 | A31P0 | C11 | 206 | 219 | 대조립1부 |  | 7.5 | 440
1018 | A0003_A31P0 | A0003 | A31P0 | F21 | 231 | 239 | 선행의장부 |  | 7.5 | 440
1019 | A0003_A31P1 | A0003 | A31P1 | G41 | 241 | 253 | 건조2부 |  | 7.5 | 880
1020 | A0003_A31P1 | A0003 | A31P1 | H32 | 255 | 268 | 선행도장부 |  | 7.5 | 880
1021 | A0003_A31P1 | A0003 | A31P1 | JMX1 | 277 | 288 | 의장3부 |  | 7.5 | 880
1022 | A0003_A31P1 | A0003 | A31P1 | NN4B | 291 | 312 | 건조2부 |  | 7.5 | 880
1023 | A0003_A31S0 | A0003 | A31S0 | C11 | 206 | 219 | 대조립1부 |  | 7.5 | 440
1024 | A0003_A31S0 | A0003 | A31S0 | F21 | 231 | 239 | 선행의장부 |  | 7.5 | 440
1025 | A0003_A41P0 | A0003 | A41P0 | C11 | 144 | 280 | 외부 |  | 3.5 | 42
1026 | A0003_A41P0 | A0003 | A41P0 | H32 | 304 | 316 | 선행도장부 |  | 3.5 | 42
1027 | A0003_A41S0 | A0003 | A41S0 | C11 | 144 | 280 | 외부 |  | 3.5 | 42
1028 | A0003_A41S0 | A0003 | A41S0 | H32 | 304 | 316 | 선행도장부 |  | 3.5 | 42
1029 | A0003_A91P0 | A0003 | A91P0 | H32 | 269 | 277 | 선행도장부 |  | 2 | 8
1030 | A0003_A91P0 | A0003 | A91P0 | NN4B | 296 | 318 | 건조2부 |  | 2 | 8
1031 | A0003_B113P | A0003 | B113P | C12 | 157 | 158 | 판넬조립2부 |  | 14.5 | 290
1032 | A0003_B113P | A0003 | B113P | C13 | 170 | 179 | 대조립3부 |  | 14.5 | 290
1033 | A0003_B113S | A0003 | B113S | C12 | 157 | 158 | 판넬조립2부 |  | 14.5 | 290
1034 | A0003_B113S | A0003 | B113S | C13 | 170 | 179 | 대조립3부 |  | 14.5 | 290
1035 | A0003_B11P1 | A0003 | B11P1 | G41 | 206 | 217 | 선행의장부 |  | 3.5 | 580
1036 | A0003_B11P1 | A0003 | B11P1 | H32 | 219 | 233 | 선행도장부 |  | 3.5 | 580
1037 | A0003_B11P3 | A0003 | B11P3 | LN4B | 263 | 288 | 건조2부 |  | 10.5 | 940
1038 | A0003_B11S1 | A0003 | B11S1 | G41 | 206 | 217 | 선행의장부 |  | 3.5 | 580
1039 | A0003_B11S1 | A0003 | B11S1 | H32 | 219 | 233 | 선행도장부 |  | 3.5 | 580
1040 | A0003_B123P | A0003 | B123P | CC13 | 182 | 191 | 판넬조립2부 |  | 14.5 | 290
1041 | A0003_B123S | A0003 | B123S | CC13 | 182 | 191 | 판넬조립2부 |  | 14.5 | 290
1042 | A0003_B12P0 | A0003 | B12P0 | FC11 | 194 | 200 | 판넬조립2부 |  | 3.5 | 290
1043 | A0003_B12S0 | A0003 | B12S0 | FC11 | 194 | 200 | 판넬조립2부 |  | 3.5 | 290
1044 | A0003_B133P | A0003 | B133P | CC13 | 36 | 39 | 외부 |  | 14.5 | 290
1045 | A0003_B133S | A0003 | B133S | CC13 | 37 | 42 | 외부 |  | 14.5 | 290
1046 | A0003_B13P1 | A0003 | B13P1 | GJX1 | 102 | 170 | 외부 |  | 10.5 | 480
1047 | A0003_B13P2 | A0003 | B13P2 | KH32 | 102 | 161 | 외부 |  | 10.5 | 888
1048 | A0003_B13P3 | A0003 | B13P3 | LN4B | 267 | 290 | 건조2부 |  | 5.5 | 330
1049 | A0003_B13S1 | A0003 | B13S1 | GJX1 | 102 | 185 | 외부 |  | 10.5 | 480
1050 | A0003_B13S2 | A0003 | B13S2 | KH32 | 102 | 182 | 외부 |  | 10.5 | 888
1051 | A0003_B13S3 | A0003 | B13S3 | LN4B | 267 | 290 | 건조2부 |  | 10.5 | 1824
1052 | A0003_B143P | A0003 | B143P | CC13 | 36 | 39 | 외부 |  | 14.5 | 246.5
1053 | A0003_B143S | A0003 | B143S | CC13 | 37 | 42 | 외부 |  | 14.5 | 246.5
1054 | A0003_B14P1 | A0003 | B14P1 | GJX1 | 102 | 170 | 외부 |  | 10.5 | 408
1055 | A0003_B14S1 | A0003 | B14S1 | GJX1 | 102 | 170 | 외부 |  | 10.5 | 408
1056 | A0003_B153P | A0003 | B153P | CC13 | 60 | 65 | 외부 |  | 14.5 | 275.5
1057 | A0003_B153S | A0003 | B153S | CC13 | 60 | 65 | 외부 |  | 14.5 | 275.5
1058 | A0003_B15P1 | A0003 | B15P1 | GJX1 | 138 | 197 | 외부 |  | 10.5 | 456
1059 | A0003_B15P2 | A0003 | B15P2 | KH32 | 138 | 192 | 외부 |  | 10.5 | 936
1060 | A0003_B15S1 | A0003 | B15S1 | GJX1 | 138 | 197 | 외부 |  | 10.5 | 456
1061 | A0003_B15S2 | A0003 | B15S2 | KH32 | 138 | 192 | 외부 |  | 10.5 | 936
1062 | A0003_B163P | A0003 | B163P | CC13 | 64 | 67 | 외부 |  | 14.5 | 275.5
1063 | A0003_B163S | A0003 | B163S | CC13 | 64 | 67 | 외부 |  | 14.5 | 275.5
1064 | A0003_B16P1 | A0003 | B16P1 | GJX1 | 138 | 171 | 외부 |  | 10.5 | 480
1065 | A0003_B16S1 | A0003 | B16S1 | GJX1 | 138 | 171 | 외부 |  | 10.5 | 480
1066 | A0003_B173P | A0003 | B173P | CC13 | 161 | 177 | 판넬조립2부 |  | 14.5 | 275.5
1067 | A0003_B173S | A0003 | B173S | CC13 | 161 | 177 | 판넬조립2부 |  | 14.5 | 275.5
1068 | A0003_B17P1 | A0003 | B17P1 | G41 | 193 | 204 | 선행의장부 |  | 3.5 | 551
1069 | A0003_B17P1 | A0003 | B17P1 | H32 | 217 | 231 | 선행도장부 |  | 3.5 | 551
1070 | A0003_B17P3 | A0003 | B17P3 | LN4B | 269 | 294 | 건조2부 |  | 9 | 171
1071 | A0003_B17S1 | A0003 | B17S1 | G41 | 193 | 204 | 선행의장부 |  | 3.5 | 551
1072 | A0003_B17S1 | A0003 | B17S1 | H32 | 217 | 231 | 선행도장부 |  | 3.5 | 551
1073 | A0003_B17S3 | A0003 | B17S3 | LN4B | 269 | 294 | 건조2부 |  | 10.5 | 960
1074 | A0003_B183P | A0003 | B183P | CC13 | 162 | 178 | 판넬조립2부 |  | 14.5 | 275.5
1075 | A0003_B183S | A0003 | B183S | CC13 | 162 | 178 | 판넬조립2부 |  | 14.5 | 275.5
1076 | A0003_B193P | A0003 | B193P | CC13 | 169 | 179 | 판넬조립2부 |  | 10 | 190
1077 | A0003_B193S | A0003 | B193S | CC13 | 169 | 179 | 판넬조립2부 |  | 10 | 190
1078 | A0003_B19P0 | A0003 | B19P0 | CF21 | 193 | 212 | 판넬조립2부 |  | 3.5 | 380
1079 | A0003_B19P1 | A0003 | B19P1 | G41 | 205 | 214 | 선행의장부 |  | 3.5 | 781
1080 | A0003_B19P1 | A0003 | B19P1 | H32 | 220 | 234 | 선행도장부 |  | 3.5 | 781
1081 | A0003_B19P3 | A0003 | B19P3 | LN4B | 278 | 308 | 건조2부 |  | 10.5 | 834.25
1082 | A0003_B19S0 | A0003 | B19S0 | CF21 | 193 | 212 | 판넬조립2부 |  | 3.5 | 380
1083 | A0003_B19S1 | A0003 | B19S1 | G41 | 205 | 214 | 선행의장부 |  | 3.5 | 781
1084 | A0003_B19S1 | A0003 | B19S1 | H32 | 220 | 234 | 선행도장부 |  | 3.5 | 781
1085 | A0003_B19S3 | A0003 | B19S3 | LN4B | 278 | 308 | 건조2부 |  | 10.5 | 834.25
1086 | A0003_B51P0 | A0003 | B51P0 | C11 | 156 | 197 | 외부 |  | 8 | 280
1087 | A0003_B51P0 | A0003 | B51P0 | H32 | 211 | 221 | 선행도장부 |  | 8 | 280
1088 | A0003_B51P0 | A0003 | B51P0 | JX1 | 241 | 245 | 의장3부 |  | 8 | 280
1089 | A0003_B51S0 | A0003 | B51S0 | C11 | 156 | 197 | 외부 |  | 8 | 280
1090 | A0003_B51S0 | A0003 | B51S0 | H32 | 211 | 221 | 선행도장부 |  | 8 | 280
1091 | A0003_B51S0 | A0003 | B51S0 | JX1 | 231 | 233 | 의장3부 |  | 8 | 280
1092 | A0003_B52P0 | A0003 | B52P0 | C11 | 196 | 207 | 대조립2부 |  | 5 | 280
1093 | A0003_B52P0 | A0003 | B52P0 | H32 | 212 | 224 | 선행도장부 |  | 5 | 280
1094 | A0003_B52P0 | A0003 | B52P0 | JX1 | 241 | 245 | 의장3부 |  | 5 | 280
1095 | A0003_B52S0 | A0003 | B52S0 | C11 | 196 | 207 | 대조립2부 |  | 5 | 280
1096 | A0003_B52S0 | A0003 | B52S0 | H32 | 212 | 224 | 선행도장부 |  | 5 | 280
1097 | A0003_B52S0 | A0003 | B52S0 | JX1 | 231 | 233 | 의장3부 |  | 5 | 280
1098 | A0003_B530P | A0003 | B530P | CC14 | 36 | 44 | 외부 |  | 10 | 200
1099 | A0003_B530S | A0003 | B530S | CC14 | 37 | 45 | 외부 |  | 10 | 200
1100 | A0003_B536P | A0003 | B536P | CC14 | 36 | 44 | 외부 |  | 9 | 180
1101 | A0003_B536S | A0003 | B536S | CC14 | 37 | 45 | 외부 |  | 9 | 180
1102 | A0003_B541P | A0003 | B541P | CC14 | 36 | 44 | 외부 |  | 9 | 153
1103 | A0003_B541S | A0003 | B541S | CC14 | 37 | 45 | 외부 |  | 9 | 153
1104 | A0003_B543P | A0003 | B543P | CC13 | 36 | 43 | 외부 |  | 13 | 221
1105 | A0003_B543S | A0003 | B543S | CC13 | 37 | 44 | 외부 |  | 13 | 221
1106 | A0003_B547P | A0003 | B547P | CC13 | 36 | 43 | 외부 |  | 9.5 | 161.5
1107 | A0003_B547S | A0003 | B547S | CC13 | 37 | 44 | 외부 |  | 9.5 | 161.5
1108 | A0003_B553P | A0003 | B553P | CC13 | 61 | 70 | 외부 |  | 13 | 247
1109 | A0003_B553S | A0003 | B553S | CC13 | 61 | 70 | 외부 |  | 13 | 247
1110 | A0003_B557P | A0003 | B557P | CC13 | 61 | 70 | 외부 |  | 9.5 | 180.5
1111 | A0003_B557S | A0003 | B557S | CC13 | 61 | 70 | 외부 |  | 9.5 | 180.5
1112 | A0003_B561P | A0003 | B561P | CC14 | 65 | 73 | 외부 |  | 9 | 171
1113 | A0003_B561S | A0003 | B561S | CC14 | 65 | 73 | 외부 |  | 9 | 171
1114 | A0003_B563P | A0003 | B563P | CC13 | 65 | 72 | 외부 |  | 13 | 247
1115 | A0003_B563S | A0003 | B563S | CC13 | 65 | 72 | 외부 |  | 13 | 247
1116 | A0003_B567P | A0003 | B567P | CC13 | 65 | 72 | 외부 |  | 9.5 | 180.5
1117 | A0003_B567S | A0003 | B567S | CC13 | 65 | 72 | 외부 |  | 9.5 | 180.5
1118 | A0003_B57P0 | A0003 | B57P0 | C11 | 205 | 221 | 대조립3부 |  | 12 | 266
1119 | A0003_B57P0 | A0003 | B57P0 | H32 | 225 | 235 | 선행도장부 |  | 12 | 266
1120 | A0003_B57P0 | A0003 | B57P0 | JX1 | 245 | 247 | 의장3부 |  | 12 | 266
1121 | A0003_B57S0 | A0003 | B57S0 | C11 | 205 | 221 | 대조립3부 |  | 12 | 266
1122 | A0003_B57S0 | A0003 | B57S0 | H32 | 225 | 235 | 선행도장부 |  | 12 | 266
1123 | A0003_B57S0 | A0003 | B57S0 | JX1 | 242 | 246 | 의장3부 |  | 12 | 266
1124 | A0003_B580P | A0003 | B580P | CC14 | 149 | 157 | 외부 |  | 8 | 152
1125 | A0003_B580S | A0003 | B580S | CC14 | 149 | 157 | 외부 |  | 8 | 152
1126 | A0003_B586P | A0003 | B586P | CC14 | 149 | 157 | 외부 |  | 8 | 152
1127 | A0003_B586S | A0003 | B586S | CC14 | 149 | 157 | 외부 |  | 8 | 152
1128 | A0003_B58P0 | A0003 | B58P0 | CJX1 | 191 | 218 | 외부 |  | 8.5 | 280
1129 | A0003_B58S0 | A0003 | B58S0 | CJX1 | 191 | 246 | 외부 |  | 8.5 | 280
1130 | A0003_B593P | A0003 | B593P | C12 | 192 | 193 | 판넬조립2부 |  | 11 | 209
1131 | A0003_B593P | A0003 | B593P | C13 | 196 | 203 | 대조립3부 |  | 11 | 209
1132 | A0003_B593S | A0003 | B593S | C12 | 192 | 193 | 판넬조립2부 |  | 11 | 209
1133 | A0003_B593S | A0003 | B593S | C13 | 196 | 203 | 대조립3부 |  | 11 | 209
1134 | A0003_B597P | A0003 | B597P | C12 | 192 | 193 | 판넬조립2부 |  | 12 | 228
1135 | A0003_B597P | A0003 | B597P | C13 | 196 | 203 | 대조립3부 |  | 12 | 228
1136 | A0003_B597S | A0003 | B597S | C12 | 192 | 193 | 판넬조립2부 |  | 12 | 228
1137 | A0003_B597S | A0003 | B597S | C13 | 196 | 203 | 대조립3부 |  | 12 | 228
1138 | A0003_B59P0 | A0003 | B59P0 | C11 | 211 | 227 | 대조립3부 |  | 12 | 342
1139 | A0003_B59P0 | A0003 | B59P0 | H32 | 231 | 241 | 선행도장부 |  | 12 | 342
1140 | A0003_B59P0 | A0003 | B59P0 | JX1 | 242 | 246 | 의장3부 |  | 12 | 342
1141 | A0003_B59S0 | A0003 | B59S0 | C11 | 211 | 227 | 대조립3부 |  | 12 | 342
1142 | A0003_B59S0 | A0003 | B59S0 | H32 | 231 | 241 | 선행도장부 |  | 12 | 342
1143 | A0003_B59S0 | A0003 | B59S0 | JX1 | 254 | 259 | 의장3부 |  | 12 | 342
1144 | A0003_B603P | A0003 | B603P | CC13 | 194 | 204 | 대조립2부 |  | 7 | 119
1145 | A0003_B603S | A0003 | B603S | CC13 | 194 | 204 | 대조립2부 |  | 7 | 119
1146 | A0003_B604P | A0003 | B604P | CC13 | 194 | 204 | 대조립2부 |  | 9 | 153
1147 | A0003_B604S | A0003 | B604S | CC13 | 194 | 204 | 대조립2부 |  | 9 | 153
1148 | A0003_B60P0 | A0003 | B60P0 | C11 | 217 | 228 | 대조립2부 |  | 6 | 263.5
1149 | A0003_B60P0 | A0003 | B60P0 | H32 | 232 | 242 | 선행도장부 |  | 6 | 263.5
1150 | A0003_B60P0 | A0003 | B60P0 | JX1 | 245 | 246 | 의장3부 |  | 6 | 263.5
1151 | A0003_B60S0 | A0003 | B60S0 | C11 | 217 | 228 | 대조립2부 |  | 6 | 263.5
1152 | A0003_B60S0 | A0003 | B60S0 | H32 | 232 | 242 | 선행도장부 |  | 6 | 263.5
1153 | A0003_B60S0 | A0003 | B60S0 | JX1 | 255 | 259 | 의장3부 |  | 6 | 263.5
1154 | A0003_D113P | A0003 | D113P | C12 | 189 | 190 | 대조립2부 |  | 11.5 | 230
1155 | A0003_D113P | A0003 | D113P | C13 | 191 | 203 | 대조립1부 |  | 11.5 | 230
1156 | A0003_D113P | A0003 | D113P | F21 | 204 | 207 | 선행의장부 |  | 11.5 | 230
1157 | A0003_D113S | A0003 | D113S | C12 | 189 | 190 | 대조립2부 |  | 11.5 | 230
1158 | A0003_D113S | A0003 | D113S | C13 | 191 | 203 | 대조립1부 |  | 11.5 | 230
1159 | A0003_D113S | A0003 | D113S | F21 | 204 | 207 | 선행의장부 |  | 11.5 | 230
1160 | A0003_D11C0 | A0003 | D11C0 | C11 | 210 | 220 | 대조립1부 |  | 2.5 | 450
1161 | A0003_D11C0 | A0003 | D11C0 | H32 | 232 | 242 | 선행도장부 |  | 2.5 | 450
1162 | A0003_D11C0 | A0003 | D11C0 | F21 | 233 | 239 | 선행의장부 |  | 2.5 | 450
1163 | A0003_D11C3 | A0003 | D11C3 | LN4B | 278 | 308 | 건조2부 |  | 10 | 840
1164 | A0003_D123P | A0003 | D123P | CC13 | 175 | 184 | 판넬조립2부 |  | 11.5 | 224.25
1165 | A0003_D123S | A0003 | D123S | CC13 | 175 | 184 | 판넬조립2부 |  | 11.5 | 224.25
1166 | A0003_D12C1 | A0003 | D12C1 | G41 | 210 | 219 | 선행의장부 |  | 2.5 | 450
1167 | A0003_D12C1 | A0003 | D12C1 | H32 | 221 | 239 | 선행도장부 |  | 2.5 | 450
1168 | A0003_D133P | A0003 | D133P | CC13 | 186 | 197 | 판넬조립2부 |  | 11.5 | 230
1169 | A0003_D133S | A0003 | D133S | CC13 | 186 | 197 | 판넬조립2부 |  | 11.5 | 230
1170 | A0003_D143P | A0003 | D143P | CC13 | 211 | 220 | 판넬조립2부 |  | 11.5 | 195.5
1171 | A0003_D143S | A0003 | D143S | CC13 | 211 | 220 | 판넬조립2부 |  | 11.5 | 195.5
1172 | A0003_D14C0 | A0003 | D14C0 | C11 | 212 | 231 | 판넬조립2부 |  | 2.5 | 382.5
1173 | A0003_D14C0 | A0003 | D14C0 | H32 | 233 | 245 | 선행도장부 |  | 2.5 | 382.5
1174 | A0003_D14C3 | A0003 | D14C3 | LN4B | 281 | 309 | 건조2부 |  | 4 | 450
1175 | A0003_D153P | A0003 | D153P | CC13 | 189 | 198 | 판넬조립2부 |  | 11.5 | 218.5
1176 | A0003_D153S | A0003 | D153S | CC13 | 189 | 198 | 판넬조립2부 |  | 11.5 | 218.5
1177 | A0003_D15C1 | A0003 | D15C1 | G41 | 220 | 231 | 선행의장부 |  | 2.5 | 382.5
1178 | A0003_D15C1 | A0003 | D15C1 | H32 | 233 | 245 | 선행도장부 |  | 2.5 | 382.5
1179 | A0003_D163P | A0003 | D163P | CC13 | 198 | 207 | 판넬조립2부 |  | 11.5 | 230
1180 | A0003_D163S | A0003 | D163S | CC13 | 198 | 207 | 판넬조립2부 |  | 11.5 | 230
1181 | A0003_D173P | A0003 | D173P | CC13 | 204 | 213 | 판넬조립2부 |  | 11.5 | 218.5
1182 | A0003_D173S | A0003 | D173S | CC13 | 204 | 213 | 판넬조립2부 |  | 11.5 | 218.5
1183 | A0003_D17C1 | A0003 | D17C1 | G41 | 226 | 235 | 선행의장부 |  | 2.5 | 855
1184 | A0003_D17C1 | A0003 | D17C1 | H32 | 239 | 254 | 선행도장부 |  | 2.5 | 855
1185 | A0003_D17C3 | A0003 | D17C3 | LN4B | 285 | 316 | 건조2부 |  | 10 | 1596
1186 | A0003_D183P | A0003 | D183P | CC13 | 204 | 213 | 판넬조립2부 |  | 11.5 | 212.75
1187 | A0003_D183S | A0003 | D183S | CC13 | 204 | 213 | 판넬조립2부 |  | 11.5 | 212.75
1188 | A0003_D193P | A0003 | D193P | CC13 | 206 | 217 | 판넬조립2부 |  | 11.5 | 207
1189 | A0003_D193S | A0003 | D193S | CC13 | 206 | 217 | 판넬조립2부 |  | 11.5 | 207
1190 | A0003_D19C1 | A0003 | D19C1 | G41 | 228 | 239 | 선행의장부 |  | 2.5 | 810
1191 | A0003_D19C1 | A0003 | D19C1 | H32 | 241 | 259 | 선행도장부 |  | 2.5 | 810
1192 | A0003_D203P | A0003 | D203P | CC13 | 205 | 214 | 판넬조립2부 |  | 11.5 | 207
1193 | A0003_D203S | A0003 | D203S | CC13 | 205 | 214 | 판넬조립2부 |  | 11.5 | 207
1194 | A0003_D31P0 | A0003 | D31P0 | C11 | 192 | 204 | 대조립2부 |  | 4 | 250
1195 | A0003_D31P0 | A0003 | D31P0 | F21 | 207 | 213 | 선행의장부 |  | 4 | 250
1196 | A0003_D31P0 | A0003 | D31P0 | H32 | 221 | 233 | 선행도장부 |  | 4 | 250
1197 | A0003_D31P0 | A0003 | D31P0 | JX1 | 247 | 252 | 의장3부 |  | 4 | 250
1198 | A0003_D31S0 | A0003 | D31S0 | C11 | 192 | 204 | 대조립2부 |  | 4 | 250
1199 | A0003_D31S0 | A0003 | D31S0 | F21 | 207 | 213 | 선행의장부 |  | 4 | 250
1200 | A0003_D31S0 | A0003 | D31S0 | H32 | 221 | 233 | 선행도장부 |  | 4 | 250
1201 | A0003_D31S0 | A0003 | D31S0 | JX1 | 252 | 254 | 의장3부 |  | 4 | 250
1202 | A0003_D32P0 | A0003 | D32P0 | C11 | 171 | 184 | 대조립3부 |  | 4 | 243.75
1203 | A0003_D32P0 | A0003 | D32P0 | F21 | 189 | 193 | 선행의장부 |  | 4 | 243.75
1204 | A0003_D32P1 | A0003 | D32P1 | G41 | 203 | 212 | 선행의장부 |  | 4 | 250
1205 | A0003_D32P1 | A0003 | D32P1 | H32 | 218 | 228 | 선행도장부 |  | 4 | 250
1206 | A0003_D32P1 | A0003 | D32P1 | JX1 | 252 | 254 | 의장3부 |  | 4 | 250
1207 | A0003_D32S0 | A0003 | D32S0 | C11 | 171 | 184 | 대조립3부 |  | 4 | 243.75
1208 | A0003_D32S0 | A0003 | D32S0 | F21 | 189 | 193 | 선행의장부 |  | 4 | 243.75
1209 | A0003_D32S1 | A0003 | D32S1 | G41 | 203 | 212 | 선행의장부 |  | 4 | 250
1210 | A0003_D32S1 | A0003 | D32S1 | H32 | 218 | 228 | 선행도장부 |  | 4 | 250
1211 | A0003_D32S1 | A0003 | D32S1 | JX1 | 252 | 254 | 의장3부 |  | 4 | 250
1212 | A0003_D33P0 | A0003 | D33P0 | CF21 | 187 | 198 | 외부 |  | 4 | 250
1213 | A0003_D33S0 | A0003 | D33S0 | CF21 | 187 | 198 | 외부 |  | 4 | 250
1214 | A0003_D34P0 | A0003 | D34P0 | C11 | 204 | 214 | 대조립1부 |  | 4 | 212.5
1215 | A0003_D34P0 | A0003 | D34P0 | F21 | 218 | 224 | 선행의장부 |  | 4 | 212.5
1216 | A0003_D34P0 | A0003 | D34P0 | H32 | 226 | 238 | 선행도장부 |  | 4 | 212.5
1217 | A0003_D34P0 | A0003 | D34P0 | JX1 | 248 | 253 | 의장2부 |  | 4 | 212.5
1218 | A0003_D34S0 | A0003 | D34S0 | C11 | 204 | 214 | 대조립1부 |  | 4 | 212.5
1219 | A0003_D34S0 | A0003 | D34S0 | F21 | 218 | 224 | 선행의장부 |  | 4 | 212.5
1220 | A0003_D34S0 | A0003 | D34S0 | H32 | 226 | 238 | 선행도장부 |  | 4 | 212.5
1221 | A0003_D34S0 | A0003 | D34S0 | JX1 | 248 | 253 | 의장2부 |  | 4 | 212.5
1222 | A0003_D35P0 | A0003 | D35P0 | CF21 | 193 | 204 | 외부 |  | 4 | 237.5
1223 | A0003_D35P1 | A0003 | D35P1 | G41 | 210 | 219 | 선행의장부 |  | 4 | 212.5
1224 | A0003_D35P1 | A0003 | D35P1 | H32 | 221 | 233 | 선행도장부 |  | 4 | 212.5
1225 | A0003_D35P1 | A0003 | D35P1 | JX1 | 248 | 253 | 의장2부 |  | 4 | 212.5
1226 | A0003_D35S0 | A0003 | D35S0 | CF21 | 193 | 204 | 외부 |  | 4 | 237.5
1227 | A0003_D35S1 | A0003 | D35S1 | G41 | 210 | 219 | 선행의장부 |  | 4 | 250
1228 | A0003_D35S1 | A0003 | D35S1 | H32 | 221 | 233 | 선행도장부 |  | 4 | 250
1229 | A0003_D35S1 | A0003 | D35S1 | JX1 | 248 | 253 | 의장2부 |  | 4 | 250
1230 | A0003_D36P0 | A0003 | D36P0 | CF21 | 192 | 199 | 외부 |  | 4 | 250
1231 | A0003_D36S0 | A0003 | D36S0 | CF21 | 192 | 199 | 외부 |  | 4 | 250
1232 | A0003_D37P0 | A0003 | D37P0 | CF21 | 201 | 232 | 외부 |  | 4 | 237.5
1233 | A0003_D37P1 | A0003 | D37P1 | G41 | 207 | 220 | 외부 |  | 4 | 475
1234 | A0003_D37P1 | A0003 | D37P1 | H32 | 234 | 248 | 선행도장부 |  | 4 | 475
1235 | A0003_D37P1 | A0003 | D37P1 | JX1 | 260 | 262 | 외부 |  | 4 | 475
1236 | A0003_D37S0 | A0003 | D37S0 | CF21 | 201 | 232 | 외부 |  | 4 | 237.5
1237 | A0003_D37S1 | A0003 | D37S1 | G41 | 207 | 220 | 외부 |  | 4 | 475
1238 | A0003_D37S1 | A0003 | D37S1 | H32 | 234 | 248 | 선행도장부 |  | 4 | 475
1239 | A0003_D37S1 | A0003 | D37S1 | JX1 | 260 | 262 | 외부 |  | 4 | 475
1240 | A0003_D38P0 | A0003 | D38P0 | CF21 | 201 | 232 | 외부 |  | 4 | 237.5
1241 | A0003_D38S0 | A0003 | D38S0 | CF21 | 201 | 232 | 외부 |  | 4 | 237.5
1242 | A0003_D39P0 | A0003 | D39P0 | CF21 | 200 | 238 | 외부 |  | 4 | 225
1243 | A0003_D39P1 | A0003 | D39P1 | G41 | 204 | 217 | 외부 |  | 4 | 450
1244 | A0003_D39P1 | A0003 | D39P1 | H32 | 226 | 240 | 선행도장부 |  | 4 | 450
1245 | A0003_D39P1 | A0003 | D39P1 | JX1 | 260 | 262 | 외부 |  | 4 | 450
1246 | A0003_D39S0 | A0003 | D39S0 | CF21 | 200 | 238 | 외부 |  | 4 | 225
1247 | A0003_D39S1 | A0003 | D39S1 | G41 | 204 | 217 | 외부 |  | 4 | 450
1248 | A0003_D39S1 | A0003 | D39S1 | H32 | 226 | 240 | 선행도장부 |  | 4 | 450
1249 | A0003_D39S1 | A0003 | D39S1 | JX1 | 260 | 262 | 외부 |  | 4 | 450
1250 | A0003_D40P0 | A0003 | D40P0 | CF21 | 200 | 238 | 외부 |  | 4 | 225
1251 | A0003_D40S0 | A0003 | D40S0 | CF21 | 200 | 238 | 외부 |  | 4 | 225
1252 | A0003_D81S0 | A0003 | D81S0 | C11 | 196 | 206 | 대조립3부 |  | 8 | 117
1253 | A0003_D81S0 | A0003 | D81S0 | F21 | 211 | 219 | 선행의장부 |  | 8 | 117
1254 | A0003_D81S1 | A0003 | D81S1 | G41 | 221 | 232 | 선행의장부 |  | 8 | 247.5
1255 | A0003_D81S1 | A0003 | D81S1 | H32 | 234 | 246 | 선행도장부 |  | 8 | 247.5
1256 | A0003_D82S0 | A0003 | D82S0 | C11 | 196 | 206 | 대조립3부 |  | 8 | 130.5
1257 | A0003_D82S0 | A0003 | D82S0 | F21 | 213 | 219 | 선행의장부 |  | 8 | 130.5
1258 | A0003_D92P0 | A0003 | D92P0 | H32 | 235 | 242 | 선행도장부 |  | 1.5 | 4.5
1259 | A0003_D92P0 | A0003 | D92P0 | JX1 | 248 | 253 | 의장2부 |  | 1.5 | 4.5
1260 | A0003_D92S0 | A0003 | D92S0 | F21 | 226 | 228 | 선행의장부 |  | 1.5 | 4.5
1261 | A0003_D92S0 | A0003 | D92S0 | H32 | 235 | 242 | 선행도장부 |  | 1.5 | 4.5
1262 | A0003_E11P0 | A0003 | E11P0 | C11 | 169 | 193 | 대조립1부 |  | 6 | 266
1263 | A0003_E11P0 | A0003 | E11P0 | H32 | 212 | 225 | 선행도장부 |  | 6 | 266
1264 | A0003_E11P3 | A0003 | E11P3 | LN4B | 262 | 287 | 건조2부 |  | 12 | 741
1265 | A0003_E11S0 | A0003 | E11S0 | C11 | 169 | 193 | 대조립1부 |  | 6 | 266
1266 | A0003_E11S0 | A0003 | E11S0 | H32 | 212 | 225 | 선행도장부 |  | 6 | 266
1267 | A0003_E12P0 | A0003 | E12P0 | CC15 | 142 | 169 | 대조립3부 |  | 6 | 140
1268 | A0003_E12P0 | A0003 | E12P0 | F21 | 176 | 182 | 선행의장부 |  | 6 | 140
1269 | A0003_E12P1 | A0003 | E12P1 | G41 | 151 | 162 | 대조립3부 |  | 7 | 140
1270 | A0003_E12P1 | A0003 | E12P1 | H32 | 198 | 213 | 선행도장부 |  | 7 | 140
1271 | A0003_E12P1 | A0003 | E12P1 | JX1 | 220 | 224 | 의장2부 |  | 7 | 140
1272 | A0003_E12P3 | A0003 | E12P3 | LN4B | 261 | 284 | 건조2부 |  | 12 | 1591
1273 | A0003_E12S1 | A0003 | E12S1 | G41 | 151 | 162 | 대조립3부 |  | 7 | 140
1274 | A0003_E12S1 | A0003 | E12S1 | H32 | 198 | 213 | 선행도장부 |  | 7 | 140
1275 | A0003_E12S1 | A0003 | E12S1 | JX1 | 220 | 224 | 의장2부 |  | 7 | 140
1276 | A0003_E13P1 | A0003 | E13P1 | G41 | 161 | 177 | 대조립3부 |  | 7 | 104
1277 | A0003_E13P1 | A0003 | E13P1 | H32 | 198 | 213 | 선행도장부 |  | 7 | 104
1278 | A0003_E13P1 | A0003 | E13P1 | JX1 | 220 | 224 | 의장2부 |  | 7 | 104
1279 | A0003_E13S1 | A0003 | E13S1 | G41 | 161 | 177 | 대조립3부 |  | 7 | 104
1280 | A0003_E13S1 | A0003 | E13S1 | H32 | 198 | 213 | 선행도장부 |  | 7 | 104
1281 | A0003_E13S1 | A0003 | E13S1 | JX1 | 220 | 224 | 의장2부 |  | 7 | 104
1282 | A0003_E170P | A0003 | E170P | C12 | 148 | 148 | 외부 |  | 6.5 | 71.5
1283 | A0003_E170P | A0003 | E170P | C13 | 149 | 193 | 대조립1부 |  | 6.5 | 71.5
1284 | A0003_E170S | A0003 | E170S | C12 | 148 | 148 | 외부 |  | 6.5 | 71.5
1285 | A0003_E170S | A0003 | E170S | C13 | 149 | 193 | 대조립1부 |  | 6.5 | 71.5
1286 | A0003_E213C | A0003 | E213C | CC13 | 176 | 193 | 대조립2부 |  | 13 | 214.5
1287 | A0003_E21C0 | A0003 | E21C0 | C11 | 204 | 214 | 대조립2부 |  | 7 | 247
1288 | A0003_E21C0 | A0003 | E21C0 | F21 | 218 | 221 | 선행의장부 |  | 7 | 247
1289 | A0003_E21C0 | A0003 | E21C0 | H32 | 225 | 233 | 선행도장부 |  | 7 | 247
1290 | A0003_E21C0 | A0003 | E21C0 | JX1 | 235 | 239 | 의장3부 |  | 7 | 247
1291 | A0003_E22C0 | A0003 | E22C0 | C11 | 190 | 200 | 대조립3부 |  | 3.5 | 182
1292 | A0003_E22C0 | A0003 | E22C0 | H32 | 204 | 212 | 선행도장부 |  | 3.5 | 182
1293 | A0003_E22C0 | A0003 | E22C0 | JX1 | 220 | 224 | 의장3부 |  | 3.5 | 182
1294 | A0003_E23P0 | A0003 | E23P0 | C11 | 140 | 150 | 대조립3부 |  | 2 | 36
1295 | A0003_E23P0 | A0003 | E23P0 | F21 | 175 | 179 | 선행의장부 |  | 2 | 36
1296 | A0003_E23S0 | A0003 | E23S0 | C11 | 140 | 150 | 대조립3부 |  | 2 | 36
1297 | A0003_E23S0 | A0003 | E23S0 | F21 | 175 | 179 | 선행의장부 |  | 2 | 36
1298 | A0003_E24P0 | A0003 | E24P0 | C11 | 148 | 158 | 대조립3부 |  | 2 | 39
1299 | A0003_E24P0 | A0003 | E24P0 | F21 | 183 | 189 | 선행의장부 |  | 2 | 39
1300 | A0003_E24S0 | A0003 | E24S0 | C11 | 148 | 158 | 대조립3부 |  | 2 | 39
1301 | A0003_E24S0 | A0003 | E24S0 | F21 | 183 | 189 | 선행의장부 |  | 2 | 39
1302 | A0003_E25P0 | A0003 | E25P0 | C11 | 140 | 150 | 대조립3부 |  | 2 | 49
1303 | A0003_E25P0 | A0003 | E25P0 | F21 | 175 | 179 | 선행의장부 |  | 2 | 49
1304 | A0003_E25S0 | A0003 | E25S0 | C11 | 140 | 150 | 대조립3부 |  | 2 | 49
1305 | A0003_E25S0 | A0003 | E25S0 | F21 | 175 | 179 | 선행의장부 |  | 2 | 49
1306 | A0003_E26P0 | A0003 | E26P0 | C11 | 147 | 157 | 대조립3부 |  | 2 | 39
1307 | A0003_E26P0 | A0003 | E26P0 | F21 | 183 | 189 | 선행의장부 |  | 2 | 39
1308 | A0003_E26S0 | A0003 | E26S0 | C11 | 147 | 157 | 대조립3부 |  | 2 | 39
1309 | A0003_E26S0 | A0003 | E26S0 | F21 | 183 | 189 | 선행의장부 |  | 2 | 39
1310 | A0003_E270P | A0003 | E270P | CC14 | 189 | 199 | 대조립2부 |  | 11 | 132
1311 | A0003_E270S | A0003 | E270S | CC14 | 189 | 199 | 대조립2부 |  | 11 | 132
1312 | A0003_E277P | A0003 | E277P | CC13 | 184 | 191 | 대조립2부 |  | 9 | 99
1313 | A0003_E277S | A0003 | E277S | CC13 | 184 | 191 | 대조립2부 |  | 9 | 99
1314 | A0003_E27P0 | A0003 | E27P0 | C11 | 205 | 217 | 대조립2부 |  | 9 | 266
1315 | A0003_E27P0 | A0003 | E27P0 | F21 | 219 | 227 | 선행의장부 |  | 9 | 266
1316 | A0003_E27P0 | A0003 | E27P0 | H32 | 231 | 240 | 선행도장부 |  | 9 | 266
1317 | A0003_E27P0 | A0003 | E27P0 | JX1 | 241 | 245 | 의장3부 |  | 9 | 266
1318 | A0003_E27S0 | A0003 | E27S0 | C11 | 205 | 217 | 대조립2부 |  | 9 | 266
1319 | A0003_E27S0 | A0003 | E27S0 | F21 | 219 | 227 | 선행의장부 |  | 9 | 266
1320 | A0003_E27S0 | A0003 | E27S0 | H32 | 231 | 240 | 선행도장부 |  | 9 | 266
1321 | A0003_E27S0 | A0003 | E27S0 | JX1 | 241 | 245 | 의장3부 |  | 9 | 266
1322 | A0003_E280P | A0003 | E280P | C12 | 155 | 155 | 판넬조립2부 |  | 8.5 | 119
1323 | A0003_E280P | A0003 | E280P | C14 | 156 | 169 | 대조립3부 |  | 8.5 | 119
1324 | A0003_E280S | A0003 | E280S | C12 | 155 | 155 | 판넬조립2부 |  | 8.5 | 119
1325 | A0003_E280S | A0003 | E280S | C14 | 156 | 169 | 대조립3부 |  | 8.5 | 119
1326 | A0003_E283P | A0003 | E283P | C12 | 154 | 155 | 판넬조립2부 |  | 5.5 | 101.75
1327 | A0003_E283P | A0003 | E283P | C13 | 156 | 169 | 대조립3부 |  | 5.5 | 101.75
1328 | A0003_E283S | A0003 | E283S | C12 | 154 | 155 | 판넬조립2부 |  | 5.5 | 101.75
1329 | A0003_E283S | A0003 | E283S | C13 | 156 | 169 | 대조립3부 |  | 5.5 | 101.75
1330 | A0003_E28P0 | A0003 | E28P0 | C11 | 175 | 185 | 대조립3부 |  | 6 | 301
1331 | A0003_E28P0 | A0003 | E28P0 | F21 | 191 | 200 | 선행의장부 |  | 6 | 301
1332 | A0003_E28P0 | A0003 | E28P0 | H32 | 212 | 221 | 선행도장부 |  | 6 | 301
1333 | A0003_E28P0 | A0003 | E28P0 | JX1 | 226 | 228 | 의장3부 |  | 6 | 301
1334 | A0003_E28S0 | A0003 | E28S0 | C11 | 175 | 185 | 대조립3부 |  | 6 | 301
1335 | A0003_E28S0 | A0003 | E28S0 | F21 | 191 | 200 | 선행의장부 |  | 6 | 301
1336 | A0003_E28S0 | A0003 | E28S0 | H32 | 212 | 221 | 선행도장부 |  | 6 | 301
1337 | A0003_E28S0 | A0003 | E28S0 | JX1 | 226 | 228 | 의장3부 |  | 6 | 301
1338 | A0003_E290P | A0003 | E290P | C12 | 156 | 156 | 판넬조립2부 |  | 7 | 91
1339 | A0003_E290P | A0003 | E290P | C14 | 157 | 170 | 대조립3부 |  | 7 | 91
1340 | A0003_E290S | A0003 | E290S | C12 | 156 | 156 | 판넬조립2부 |  | 7 | 91
1341 | A0003_E290S | A0003 | E290S | C14 | 157 | 170 | 대조립3부 |  | 7 | 91
1342 | A0003_E296P | A0003 | E296P | C12 | 156 | 156 | 판넬조립2부 |  | 5 | 65
1343 | A0003_E296P | A0003 | E296P | C14 | 157 | 170 | 대조립3부 |  | 5 | 65
1344 | A0003_E296S | A0003 | E296S | C12 | 156 | 156 | 판넬조립2부 |  | 5 | 65
1345 | A0003_E296S | A0003 | E296S | C14 | 157 | 170 | 대조립3부 |  | 5 | 65
1346 | A0003_E29P0 | A0003 | E29P0 | C11 | 177 | 189 | 대조립3부 |  | 5 | 214.5
1347 | A0003_E29P0 | A0003 | E29P0 | F21 | 191 | 200 | 선행의장부 |  | 5 | 214.5
1348 | A0003_E29P0 | A0003 | E29P0 | H32 | 212 | 221 | 선행도장부 |  | 5 | 214.5
1349 | A0003_E29P0 | A0003 | E29P0 | JX1 | 226 | 228 | 의장3부 |  | 5 | 214.5
1350 | A0003_E29S0 | A0003 | E29S0 | C11 | 177 | 189 | 대조립3부 |  | 5 | 214.5
1351 | A0003_E29S0 | A0003 | E29S0 | F21 | 191 | 200 | 선행의장부 |  | 5 | 214.5
1352 | A0003_E29S0 | A0003 | E29S0 | H32 | 212 | 221 | 선행도장부 |  | 5 | 214.5
1353 | A0003_E29S0 | A0003 | E29S0 | JX1 | 226 | 228 | 의장3부 |  | 5 | 214.5
1354 | A0003_E30C0 | A0003 | E30C0 | C11 | 207 | 221 | 대조립1부 |  | 6 | 399
1355 | A0003_E30C0 | A0003 | E30C0 | F21 | 224 | 228 | 선행의장부 |  | 6 | 399
1356 | A0003_E30C0 | A0003 | E30C0 | H32 | 231 | 240 | 선행도장부 |  | 6 | 399
1357 | A0003_E30C0 | A0003 | E30C0 | JX1 | 241 | 245 | 의장3부 |  | 6 | 399
1358 | A0003_E313P | A0003 | E313P | CC13 | 150 | 157 | 외부 |  | 6 | 108
1359 | A0003_E313S | A0003 | E313S | CC13 | 150 | 157 | 외부 |  | 6 | 108
1360 | A0003_E317P | A0003 | E317P | CC13 | 150 | 157 | 외부 |  | 6.7611 | 258.0205
1361 | A0003_E317S | A0003 | E317S | CC13 | 150 | 157 | 외부 |  | 6.7611 | 258.0205
1362 | A0003_E31P0 | A0003 | E31P0 | C11 | 150 | 191 | 외부 |  | 6 | 266
1363 | A0003_E31P0 | A0003 | E31P0 | F21 | 206 | 218 | 선행의장부 |  | 6 | 266
1364 | A0003_E31P0 | A0003 | E31P0 | H32 | 220 | 233 | 선행도장부 |  | 6 | 266
1365 | A0003_E31P0 | A0003 | E31P0 | JX1 | 241 | 245 | 의장3부 |  | 6 | 266
1366 | A0003_E31P3 | A0003 | E31P3 | LN4B | 268 | 291 | 건조2부 |  | 7 | 2160
1367 | A0003_E31S0 | A0003 | E31S0 | C11 | 150 | 191 | 외부 |  | 6 | 266
1368 | A0003_E31S0 | A0003 | E31S0 | F21 | 206 | 218 | 선행의장부 |  | 6 | 266
1369 | A0003_E31S0 | A0003 | E31S0 | H32 | 220 | 233 | 선행도장부 |  | 6 | 266
1370 | A0003_E31S0 | A0003 | E31S0 | JX1 | 241 | 245 | 의장3부 |  | 6 | 266
1371 | A0003_E32P0 | A0003 | E32P0 | C11 | 141 | 182 | 외부 |  | 7 | 336
1372 | A0003_E32P0 | A0003 | E32P0 | F21 | 192 | 205 | 선행의장부 |  | 7 | 336
1373 | A0003_E32P1 | A0003 | E32P1 | G41 | 192 | 205 | 선행의장부 |  | 7 | 648
1374 | A0003_E32P1 | A0003 | E32P1 | H32 | 218 | 231 | 선행도장부 |  | 7 | 648
1375 | A0003_E32P1 | A0003 | E32P1 | JX1 | 241 | 245 | 의장3부 |  | 7 | 648
1376 | A0003_E32S0 | A0003 | E32S0 | C11 | 141 | 182 | 외부 |  | 7 | 343
1377 | A0003_E32S0 | A0003 | E32S0 | F21 | 192 | 205 | 선행의장부 |  | 7 | 343
1378 | A0003_E32S1 | A0003 | E32S1 | G41 | 192 | 205 | 선행의장부 |  | 7 | 648
1379 | A0003_E32S1 | A0003 | E32S1 | H32 | 218 | 231 | 선행도장부 |  | 7 | 648
1380 | A0003_E32S1 | A0003 | E32S1 | JX1 | 241 | 245 | 의장3부 |  | 7 | 648
1381 | A0003_E33P0 | A0003 | E33P0 | C11 | 142 | 183 | 외부 |  | 7 | 299
1382 | A0003_E33P0 | A0003 | E33P0 | F21 | 192 | 205 | 선행의장부 |  | 7 | 299
1383 | A0003_E33S0 | A0003 | E33S0 | C11 | 142 | 183 | 외부 |  | 7 | 312
1384 | A0003_E33S0 | A0003 | E33S0 | F21 | 192 | 205 | 선행의장부 |  | 7 | 312
1385 | A0003_E34C0 | A0003 | E34C0 | C11 | 199 | 214 | 대조립3부 |  | 7 | 399
1386 | A0003_E34C0 | A0003 | E34C0 | F21 | 218 | 225 | 선행의장부 |  | 7 | 399
1387 | A0003_E34C0 | A0003 | E34C0 | H32 | 227 | 238 | 선행도장부 |  | 7 | 399
1388 | A0003_E34C0 | A0003 | E34C0 | JX1 | 241 | 245 | 의장2부 |  | 7 | 399
1389 | A0003_E413P | A0003 | E413P | CC13 | 162 | 175 | 외부 |  | 4.5 | 85.5
1390 | A0003_E413S | A0003 | E413S | CC13 | 162 | 175 | 외부 |  | 4.5 | 85.5
1391 | A0003_E41P0 | A0003 | E41P0 | C11 | 162 | 203 | 외부 |  | 4.5 | 456
1392 | A0003_E41P0 | A0003 | E41P0 | F21 | 211 | 220 | 선행의장부 |  | 4.5 | 456
1393 | A0003_E41P0 | A0003 | E41P0 | H32 | 238 | 247 | 선행도장부 |  | 4.5 | 456
1394 | A0003_E41P0 | A0003 | E41P0 | JX1 | 261 | 263 | 의장3부 |  | 4.5 | 456
1395 | A0003_E41P3 | A0003 | E41P3 | LN4B | 282 | 310 | 건조2부 |  | 4.5 | 1080
1396 | A0003_E41S0 | A0003 | E41S0 | C11 | 162 | 203 | 외부 |  | 4.5 | 456
1397 | A0003_E41S0 | A0003 | E41S0 | F21 | 211 | 220 | 선행의장부 |  | 4.5 | 456
1398 | A0003_E41S0 | A0003 | E41S0 | H32 | 238 | 247 | 선행도장부 |  | 4.5 | 456
1399 | A0003_E41S0 | A0003 | E41S0 | JX1 | 261 | 263 | 의장3부 |  | 4.5 | 456
1400 | A0003_E42P0 | A0003 | E42P0 | C11 | 191 | 203 | 대조립1부 |  | 4.5 | 336
1401 | A0003_E42P0 | A0003 | E42P0 | F21 | 207 | 224 | 선행의장부 |  | 4.5 | 336
1402 | A0003_E42P1 | A0003 | E42P1 | G41 | 207 | 224 | 선행의장부 |  | 4.5 | 648
1403 | A0003_E42P1 | A0003 | E42P1 | H32 | 234 | 247 | 선행도장부 |  | 4.5 | 648
1404 | A0003_E42P1 | A0003 | E42P1 | JX1 | 261 | 263 | 의장3부 |  | 4.5 | 648
1405 | A0003_E42S0 | A0003 | E42S0 | C11 | 191 | 203 | 대조립1부 |  | 4.5 | 343
1406 | A0003_E42S0 | A0003 | E42S0 | F21 | 207 | 224 | 선행의장부 |  | 4.5 | 343
1407 | A0003_E42S1 | A0003 | E42S1 | G41 | 207 | 224 | 선행의장부 |  | 4.5 | 648
1408 | A0003_E42S1 | A0003 | E42S1 | H32 | 234 | 247 | 선행도장부 |  | 4.5 | 648
1409 | A0003_E42S1 | A0003 | E42S1 | JX1 | 261 | 263 | 의장3부 |  | 4.5 | 648
1410 | A0003_E43P0 | A0003 | E43P0 | C11 | 190 | 200 | 대조립1부 |  | 4.5 | 305.5
1411 | A0003_E43P0 | A0003 | E43P0 | F21 | 207 | 224 | 선행의장부 |  | 4.5 | 305.5
1412 | A0003_E43S0 | A0003 | E43S0 | C11 | 190 | 200 | 대조립1부 |  | 4.5 | 318.5
1413 | A0003_E43S0 | A0003 | E43S0 | F21 | 207 | 224 | 선행의장부 |  | 4.5 | 318.5
1414 | A0003_E510P | A0003 | E510P | CC14 | 152 | 162 | 외부 |  | 5 | 55
1415 | A0003_E510S | A0003 | E510S | CC14 | 152 | 162 | 외부 |  | 5 | 55
1416 | A0003_E513P | A0003 | E513P | CC13 | 152 | 158 | 외부 |  | 5 | 95
1417 | A0003_E513S | A0003 | E513S | CC13 | 152 | 158 | 외부 |  | 5 | 95
1418 | A0003_E514P | A0003 | E514P | CC13 | 152 | 158 | 외부 |  | 17 | 306
1419 | A0003_E514S | A0003 | E514S | CC13 | 152 | 158 | 외부 |  | 17 | 306
1420 | A0003_E51P0 | A0003 | E51P0 | C11 | 154 | 200 | 외부 |  | 5 | 456
1421 | A0003_E51P0 | A0003 | E51P0 | F21 | 207 | 218 | 선행의장부 |  | 5 | 456
1422 | A0003_E51P0 | A0003 | E51P0 | H32 | 228 | 239 | 선행도장부 |  | 5 | 456
1423 | A0003_E51P0 | A0003 | E51P0 | JX1 | 247 | 252 | 의장3부 |  | 5 | 456
1424 | A0003_E51P3 | A0003 | E51P3 | L41 | 273 | 284 | 건조2부 |  | 5 | 1176
1425 | A0003_E51P3 | A0003 | E51P3 | L64 | 288 | 290 | 선실생산부 |  | 5 | 1176
1426 | A0003_E51P3 | A0003 | E51P3 | NN4B | 295 | 317 | 건조2부 |  | 5 | 1176
1427 | A0003_E51S0 | A0003 | E51S0 | C11 | 154 | 200 | 외부 |  | 5 | 465.5
1428 | A0003_E51S0 | A0003 | E51S0 | F21 | 207 | 218 | 선행의장부 |  | 5 | 465.5
1429 | A0003_E51S0 | A0003 | E51S0 | H32 | 228 | 239 | 선행도장부 |  | 5 | 465.5
1430 | A0003_E51S0 | A0003 | E51S0 | JX1 | 247 | 252 | 의장3부 |  | 5 | 465.5
1431 | A0003_E520P | A0003 | E520P | CC14 | 155 | 169 | 대조립1부 |  | 5 | 70
1432 | A0003_E520S | A0003 | E520S | CC14 | 155 | 169 | 대조립1부 |  | 5 | 70
1433 | A0003_E52P0 | A0003 | E52P0 | C11 | 171 | 186 | 대조립1부 |  | 5 | 336
1434 | A0003_E52P0 | A0003 | E52P0 | F21 | 193 | 210 | 선행의장부 |  | 5 | 336
1435 | A0003_E52P1 | A0003 | E52P1 | G41 | 193 | 210 | 선행의장부 |  | 5 | 672
1436 | A0003_E52P1 | A0003 | E52P1 | H32 | 218 | 231 | 선행도장부 |  | 5 | 672
1437 | A0003_E52P1 | A0003 | E52P1 | JX1 | 247 | 252 | 의장3부 |  | 5 | 672
1438 | A0003_E52S0 | A0003 | E52S0 | C11 | 171 | 186 | 대조립1부 |  | 5 | 343
1439 | A0003_E52S0 | A0003 | E52S0 | F21 | 193 | 210 | 선행의장부 |  | 5 | 343
1440 | A0003_E52S1 | A0003 | E52S1 | G41 | 193 | 210 | 선행의장부 |  | 5 | 672
1441 | A0003_E52S1 | A0003 | E52S1 | H32 | 218 | 231 | 선행도장부 |  | 5 | 672
1442 | A0003_E52S1 | A0003 | E52S1 | JX1 | 247 | 252 | 의장3부 |  | 5 | 672
1443 | A0003_E53P0 | A0003 | E53P0 | C11 | 177 | 191 | 대조립1부 |  | 5 | 391
1444 | A0003_E53P0 | A0003 | E53P0 | F21 | 193 | 210 | 선행의장부 |  | 5 | 391
1445 | A0003_E53S0 | A0003 | E53S0 | C11 | 177 | 191 | 대조립1부 |  | 5 | 408
1446 | A0003_E53S0 | A0003 | E53S0 | F21 | 193 | 210 | 선행의장부 |  | 5 | 408
1447 | A0003_F11A0 | A0003 | F11A0 | C11 | 183 | 217 | 외부 |  | 3.5 | 504
1448 | A0003_F11A0 | A0003 | F11A0 | H32 | 226 | 238 | 선행도장부 |  | 3.5 | 504
1449 | A0003_F11A0 | A0003 | F11A0 | JX1 | 254 | 259 | 의장3부 |  | 3.5 | 504
1450 | A0003_F11A3 | A0003 | F11A3 | LN4B | 282 | 310 | 건조2부 |  | 14.5 | 504
1451 | A0003_F123A | A0003 | F123A | CC13 | 183 | 190 | 외부 |  | 15 | 285
1452 | A0003_F12A0 | A0003 | F12A0 | C11 | 183 | 220 | 외부 |  | 9.5 | 304
1453 | A0003_F12A0 | A0003 | F12A0 | H32 | 226 | 240 | 선행도장부 |  | 9.5 | 304
1454 | A0003_F12A0 | A0003 | F12A0 | JX1 | 254 | 259 | 의장3부 |  | 9.5 | 304
1455 | A0003_F213P | A0003 | F213P | CC13 | 186 | 193 | 외부 |  | 11 | 198
1456 | A0003_F213S | A0003 | F213S | CC13 | 186 | 193 | 외부 |  | 11 | 198
1457 | A0003_F214P | A0003 | F214P | CC13 | 186 | 193 | 외부 |  | 7 | 70
1458 | A0003_F214S | A0003 | F214S | CC13 | 186 | 193 | 외부 |  | 7 | 70
1459 | A0003_F217P | A0003 | F217P | CC13 | 186 | 193 | 외부 |  | 6 | 48
1460 | A0003_F217S | A0003 | F217S | CC13 | 186 | 193 | 외부 |  | 6 | 48
1461 | A0003_F21P0 | A0003 | F21P0 | CJX1 | 221 | 261 | 외부 |  | 11 | 270
1462 | A0003_F21S0 | A0003 | F21S0 | CJX1 | 221 | 261 | 외부 |  | 11 | 270
1463 | A0003_F223P | A0003 | F223P | CC13 | 150 | 157 | 외부 |  | 11 | 198
1464 | A0003_F223S | A0003 | F223S | CC13 | 150 | 157 | 외부 |  | 11 | 198
1465 | A0003_F224P | A0003 | F224P | CC13 | 150 | 157 | 외부 |  | 8 | 80
1466 | A0003_F224S | A0003 | F224S | CC13 | 150 | 157 | 외부 |  | 8 | 80
1467 | A0003_F227P | A0003 | F227P | CC13 | 150 | 157 | 외부 |  | 8 | 72
1468 | A0003_F227S | A0003 | F227S | CC13 | 150 | 157 | 외부 |  | 8 | 72
1469 | A0003_F22P0 | A0003 | F22P0 | CJX1 | 192 | 219 | 외부 |  | 8.5 | 360
1470 | A0003_F22P3 | A0003 | F22P3 | LN4B | 284 | 312 | 건조2부 |  | 12.5 | 810
1471 | A0003_F22S0 | A0003 | F22S0 | CJX1 | 192 | 219 | 외부 |  | 8.5 | 360
1472 | A0003_F233A | A0003 | F233A | CC13 | 184 | 191 | 외부 |  | 10 | 285
1473 | A0003_F23A0 | A0003 | F23A0 | C11 | 184 | 221 | 외부 |  | 10 | 446.5
1474 | A0003_F23A0 | A0003 | F23A0 | H32 | 228 | 242 | 선행도장부 |  | 10 | 446.5
1475 | A0003_F23A0 | A0003 | F23A0 | JX1 | 259 | 261 | 의장3부 |  | 10 | 446.5
1476 | A0003_F24P0 | A0003 | F24P0 | CF21 | 193 | 199 | 외부 |  | 3.5 | 285
1477 | A0003_F24P0 | A0003 | F24P0 | H32 | 217 | 231 | 선행도장부 |  | 3.5 | 285
1478 | A0003_F24P0 | A0003 | F24P0 | JX1 | 252 | 254 | 의장2부 |  | 3.5 | 285
1479 | A0003_F24S0 | A0003 | F24S0 | CF21 | 193 | 199 | 외부 |  | 3.5 | 285
1480 | A0003_F24S0 | A0003 | F24S0 | H32 | 217 | 231 | 선행도장부 |  | 3.5 | 285
1481 | A0003_F24S0 | A0003 | F24S0 | JX1 | 252 | 254 | 의장2부 |  | 3.5 | 285
1482 | A0003_F31A0 | A0003 | F31A0 | C11 | 162 | 210 | 외부 |  | 9 | 162
1483 | A0003_F31A0 | A0003 | F31A0 | H32 | 231 | 245 | 선행도장부 |  | 9 | 162
1484 | A0003_F41P0 | A0003 | F41P0 | CJX1 | 198 | 225 | 외부 |  | 5 | 405
1485 | A0003_F41S0 | A0003 | F41S0 | CJX1 | 198 | 225 | 외부 |  | 5 | 405
1486 | A0003_F42P0 | A0003 | F42P0 | CF21 | 199 | 205 | 외부 |  | 5 | 361
1487 | A0003_F42P0 | A0003 | F42P0 | H32 | 217 | 231 | 선행도장부 |  | 5 | 361
1488 | A0003_F42P0 | A0003 | F42P0 | JX1 | 254 | 259 | 의장2부 |  | 5 | 361
1489 | A0003_F42S0 | A0003 | F42S0 | CF21 | 199 | 205 | 외부 |  | 5 | 361
1490 | A0003_F42S0 | A0003 | F42S0 | H32 | 217 | 231 | 선행도장부 |  | 5 | 361
1491 | A0003_F42S0 | A0003 | F42S0 | JX1 | 254 | 259 | 의장2부 |  | 5 | 361
1492 | A0003_F43A0 | A0003 | F43A0 | C11 | 176 | 210 | 외부 |  | 8 | 220.5
1493 | A0003_F43A0 | A0003 | F43A0 | H32 | 224 | 238 | 선행도장부 |  | 8 | 220.5
1494 | A0003_F43A0 | A0003 | F43A0 | JX1 | 254 | 259 | 의장3부 |  | 8 | 220.5
1495 | A0003_F71P0 | A0003 | F71P0 | C11 | 206 | 225 | 외부 |  | 2 | 20
1496 | A0003_F71P0 | A0003 | F71P0 | H32 | 239 | 246 | 선행도장부 |  | 2 | 20
1497 | A0003_F71S0 | A0003 | F71S0 | C11 | 206 | 225 | 외부 |  | 2 | 20
1498 | A0003_F71S0 | A0003 | F71S0 | H32 | 239 | 246 | 선행도장부 |  | 2 | 20
1499 | A0003_F72P0 | A0003 | F72P0 | C11 | 206 | 225 | 외부 |  | 2 | 20
1500 | A0003_F72P0 | A0003 | F72P0 | H32 | 239 | 246 | 선행도장부 |  | 2 | 20
1501 | A0003_F72S0 | A0003 | F72S0 | C11 | 206 | 225 | 외부 |  | 2 | 20
1502 | A0003_F72S0 | A0003 | F72S0 | H32 | 239 | 246 | 선행도장부 |  | 2 | 20
1503 | A0003_F73C0 | A0003 | F73C0 | C11 | 206 | 225 | 외부 |  | 2 | 16
1504 | A0003_F73C0 | A0003 | F73C0 | H32 | 239 | 246 | 선행도장부 |  | 2 | 16
1505 | A0003_G11S0 | A0003 | G11S0 | C11 | 207 | 220 | 대조립2부 |  | 3.5 | 50
1506 | A0003_G11S0 | A0003 | G11S0 | F21 | 225 | 228 | 선행의장부 |  | 3.5 | 50
1507 | A0003_G11S0 | A0003 | G11S0 | H32 | 232 | 240 | 선행도장부 |  | 3.5 | 50
1508 | A0003_G11S0 | A0003 | G11S0 | JX1 | 255 | 260 | 의장2부 |  | 3.5 | 50
1509 | A0003_G12S0 | A0003 | G12S0 | C11 | 156 | 175 | 대조립3부 |  | 3.5 | 171
1510 | A0003_G12S0 | A0003 | G12S0 | F21 | 178 | 186 | 선행의장부 |  | 3.5 | 171
1511 | A0003_G12S0 | A0003 | G12S0 | H32 | 190 | 203 | 선행도장부 |  | 3.5 | 171
1512 | A0003_G12S3 | A0003 | G12S3 | LN4B | 283 | 311 | 건조2부 |  | 9 | 494
1513 | A0003_G14P0 | A0003 | G14P0 | C11 | 179 | 204 | 대조립2부 |  | 3.5 | 87
1514 | A0003_G14P0 | A0003 | G14P0 | H32 | 218 | 228 | 선행도장부 |  | 3.5 | 87
1515 | A0003_G14S0 | A0003 | G14S0 | C11 | 179 | 204 | 대조립2부 |  | 3.5 | 87
1516 | A0003_G14S0 | A0003 | G14S0 | H32 | 218 | 228 | 선행도장부 |  | 3.5 | 87
1517 | A0003_G15P0 | A0003 | G15P0 | C11 | 158 | 190 | 외부 |  | 3.5 | 60
1518 | A0003_G15P0 | A0003 | G15P0 | H32 | 218 | 228 | 선행도장부 |  | 3.5 | 60
1519 | A0003_G15S0 | A0003 | G15S0 | C11 | 158 | 190 | 외부 |  | 3.5 | 60
1520 | A0003_G15S0 | A0003 | G15S0 | H32 | 218 | 228 | 선행도장부 |  | 3.5 | 60
1521 | A0003_G21S0 | A0003 | G21S0 | C11 | 101 | 126 | 대조립3부 |  | 8 | 304
1522 | A0003_G21S0 | A0003 | G21S0 | F21 | 130 | 141 | 선행의장부 |  | 8 | 304
1523 | A0003_G21S1 | A0003 | G21S1 | G41 | 154 | 176 | 선행의장부 |  | 1.5 | 494
1524 | A0003_G21S1 | A0003 | G21S1 | H32 | 182 | 193 | 선행도장부 |  | 1.5 | 494
1525 | A0003_G22S0 | A0003 | G22S0 | C11 | 101 | 126 | 대조립3부 |  | 5 | 171
1526 | A0003_G22S0 | A0003 | G22S0 | F21 | 133 | 142 | 선행의장부 |  | 5 | 171
1527 | A0003_H11C1 | A0003 | H11C1 | G41 | 157 | 177 | 선행의장부 |  | 5 | 493.5
1528 | A0003_H11C1 | A0003 | H11C1 | JX1 | 182 | 190 | 선실생산부 |  | 5 | 493.5
1529 | A0003_H11C2 | A0003 | H11C2 | KK64 | 261 | 267 | 선실생산부 |  | 5 | 408
1530 | A0003_H13P1 | A0003 | H13P1 | GG61 | 180 | 196 | 선행의장부 |  | 5 | 104.5
1531 | A0003_H13P1 | A0003 | H13P1 | JX1 | 184 | 192 | 의장2부 |  | 5 | 104.5
1532 | A0003_H13S1 | A0003 | H13S1 | G41 | 161 | 179 | 선행의장부 |  | 5 | 315
1533 | A0003_H13S1 | A0003 | H13S1 | JX1 | 184 | 192 | 선실생산부 |  | 5 | 315
1534 | A0003_H21C1 | A0003 | H21C1 | G41 | 133 | 143 | 선행의장부 |  | 4.5 | 714
1535 | A0003_H21C1 | A0003 | H21C1 | JX1 | 148 | 156 | 선실생산부 |  | 4.5 | 714
1536 | A0003_H21C3 | A0003 | H21C3 | LN4B | 305 | 338 | 선실생산부 |  | 19 | 684
1537 | A0003_H22C1 | A0003 | H22C1 | G41 | 136 | 147 | 선행의장부 |  | 3 | 646
1538 | A0003_H22C1 | A0003 | H22C1 | JX1 | 150 | 157 | 선실생산부 |  | 3 | 646
1539 | A0003_H23P1 | A0003 | H23P1 | G41 | 137 | 144 | 선행의장부 |  | 3 | 561
1540 | A0003_H23P1 | A0003 | H23P1 | JX1 | 149 | 156 | 선실생산부 |  | 3 | 561
1541 | A0003_H24P1 | A0003 | H24P1 | G41 | 140 | 147 | 선행의장부 |  | 3 | 561
1542 | A0003_H24P1 | A0003 | H24P1 | JX1 | 150 | 182 | 선실생산부 |  | 3 | 561
1543 | A0003_H25P1 | A0003 | H25P1 | G41 | 134 | 141 | 선행의장부 |  | 3 | 561
1544 | A0003_H25P1 | A0003 | H25P1 | JX1 | 144 | 151 | 선실생산부 |  | 3 | 561
1545 | A0003_H26A0 | A0003 | H26A0 | C11 | 130 | 136 | 판넬조립1부 |  | 3.5 | 283.5
1546 | A0003_H26A0 | A0003 | H26A0 | F61 | 140 | 147 | 선행의장부 |  | 3.5 | 283.5
1547 | A0003_H26A0 | A0003 | H26A0 | JX1 | 150 | 157 | 선실생산부 |  | 3.5 | 283.5
1548 | A0003_H33S1 | A0003 | H33S1 | G41 | 134 | 144 | 선행의장부 |  | 4.5 | 104.5
1549 | A0003_H33S1 | A0003 | H33S1 | JX1 | 149 | 157 | 의장2부 |  | 4.5 | 104.5
1550 | A0003_H33S1 | A0003 | H33S1 | G61 | 156 | 175 | 선행의장부 |  | 4.5 | 104.5
1551 | A0003_H52P0 | A0003 | H52P0 | CH32 | 141 | 161 | 외부 |  | 4.5 | 35
1552 | A0003_H52S0 | A0003 | H52S0 | CH32 | 141 | 161 | 외부 |  | 4.5 | 35
1553 | A0003_H91A0 | A0003 | H91A0 | CF61 | 151 | 161 | 외부 |  | 6.7611 | 258.0205
1554 | A0003_M31P0 | A0003 | M31P0 | CF61 | 194 | 212 | 외부 |  | 5.5 | 272
1555 | A0003_M31P3 | A0003 | M31P3 | L41 | 214 | 287 | 외부 |  | 20 | 680
1556 | A0003_M31P3 | A0003 | M31P3 | LN4B | 289 | 339 | 선실생산부 |  | 20 | 680
1557 | A0003_M31S0 | A0003 | M31S0 | CF61 | 194 | 212 | 외부 |  | 5.5 | 272
1558 | A0003_M32P0 | A0003 | M32P0 | CF61 | 194 | 212 | 외부 |  | 5 | 272
1559 | A0003_M32S0 | A0003 | M32S0 | CF61 | 194 | 212 | 외부 |  | 5 | 272
1560 | A0003_M33P0 | A0003 | M33P0 | CF61 | 194 | 212 | 외부 |  | 5.5 | 192
1561 | A0003_M33S0 | A0003 | M33S0 | CF61 | 194 | 212 | 외부 |  | 5.5 | 192
1562 | A0003_M34P0 | A0003 | M34P0 | CF61 | 194 | 212 | 외부 |  | 4.5 | 192
1563 | A0003_M34S0 | A0003 | M34S0 | CF61 | 194 | 212 | 외부 |  | 4.5 | 192
1564 | A0003_M41A0 | A0003 | M41A0 | CH64 | 194 | 212 | 외부 |  | 12 | 169
1565 | A0003_N203P | A0003 | N203P | CC13 | 156 | 171 | 판넬조립2부 |  | 10 | 170
1566 | A0003_N203S | A0003 | N203S | CC13 | 156 | 171 | 판넬조립2부 |  | 10 | 170
1567 | A0003_N313P | A0003 | N313P | CC13 | 157 | 175 | 판넬조립2부 |  | 14 | 280
1568 | A0003_N313S | A0003 | N313S | CC13 | 157 | 175 | 판넬조립2부 |  | 14 | 280
1569 | A0003_N383P | A0003 | N383P | CC13 | 169 | 179 | 판넬조립2부 |  | 14.5 | 268.25
1570 | A0003_N383S | A0003 | N383S | CC13 | 169 | 179 | 판넬조립2부 |  | 14.5 | 268.25
1571 | A0003_N513P | A0003 | N513P | C12 | 169 | 169 | 대조립2부 |  | 11 | 220
1572 | A0003_N513P | A0003 | N513P | C13 | 170 | 179 | 판넬조립1부 |  | 11 | 220
1573 | A0003_N513S | A0003 | N513S | C12 | 169 | 169 | 대조립2부 |  | 11 | 220
1574 | A0003_N513S | A0003 | N513S | C13 | 170 | 179 | 판넬조립1부 |  | 11 | 220
1575 | A0003_N514P | A0003 | N514P | CC13 | 170 | 182 | 판넬조립1부 |  | 11 | 220
1576 | A0003_N514S | A0003 | N514S | CC13 | 170 | 182 | 판넬조립1부 |  | 11 | 220
1577 | A0003_N523P | A0003 | N523P | CC13 | 155 | 169 | 판넬조립2부 |  | 11 | 214.5
1578 | A0003_N523S | A0003 | N523S | CC13 | 155 | 169 | 판넬조립2부 |  | 11 | 214.5
1579 | A0003_N524P | A0003 | N524P | CC13 | 156 | 170 | 판넬조립2부 |  | 11 | 214.5
1580 | A0003_N524S | A0003 | N524S | CC13 | 156 | 170 | 판넬조립2부 |  | 11 | 214.5
1581 | A0003_N533P | A0003 | N533P | CC13 | 158 | 175 | 외부 |  | 11 | 220
1582 | A0003_N533S | A0003 | N533S | CC13 | 158 | 175 | 외부 |  | 11 | 220
1583 | A0003_N534P | A0003 | N534P | C12 | 156 | 157 | 대조립2부 |  | 11 | 220
1584 | A0003_N534P | A0003 | N534P | C13 | 158 | 175 | 외부 |  | 11 | 220
1585 | A0003_N534S | A0003 | N534S | C12 | 156 | 157 | 대조립2부 |  | 11 | 220
1586 | A0003_N534S | A0003 | N534S | C13 | 158 | 175 | 외부 |  | 11 | 220
1587 | A0003_N543P | A0003 | N543P | CC13 | 193 | 203 | 대조립2부 |  | 11 | 187
1588 | A0003_N543S | A0003 | N543S | CC13 | 193 | 203 | 대조립2부 |  | 11 | 187
1589 | A0003_N544P | A0003 | N544P | CC13 | 162 | 177 | 대조립2부 |  | 11 | 187
1590 | A0003_N544S | A0003 | N544S | CC13 | 162 | 177 | 대조립2부 |  | 11 | 187
1591 | A0003_N553P | A0003 | N553P | CC13 | 157 | 178 | 외부 |  | 11 | 209
1592 | A0003_N553S | A0003 | N553S | CC13 | 157 | 178 | 외부 |  | 11 | 209
1593 | A0003_N554P | A0003 | N554P | C12 | 155 | 156 | 대조립2부 |  | 11 | 209
1594 | A0003_N554P | A0003 | N554P | C13 | 157 | 171 | 외부 |  | 11 | 209
1595 | A0003_N554S | A0003 | N554S | C12 | 155 | 156 | 대조립2부 |  | 11 | 209
1596 | A0003_N554S | A0003 | N554S | C13 | 157 | 171 | 외부 |  | 11 | 209
1597 | A0003_N563P | A0003 | N563P | CC13 | 162 | 177 | 외부 |  | 11 | 220
1598 | A0003_N563S | A0003 | N563S | CC13 | 162 | 177 | 외부 |  | 11 | 220
1599 | A0003_N564P | A0003 | N564P | CC13 | 162 | 177 | 외부 |  | 11 | 220
1600 | A0003_N564S | A0003 | N564S | CC13 | 162 | 177 | 외부 |  | 11 | 220
1601 | A0003_N573P | A0003 | N573P | CC13 | 159 | 200 | 외부 |  | 11 | 209
1602 | A0003_N573S | A0003 | N573S | CC13 | 159 | 200 | 외부 |  | 11 | 209
1603 | A0003_N574P | A0003 | N574P | CC13 | 159 | 176 | 외부 |  | 11 | 209
1604 | A0003_N574S | A0003 | N574S | CC13 | 159 | 176 | 외부 |  | 11 | 209
1605 | A0003_N583P | A0003 | N583P | CC13 | 159 | 200 | 외부 |  | 11 | 209
1606 | A0003_N583S | A0003 | N583S | CC13 | 159 | 200 | 외부 |  | 11 | 209
1607 | A0003_N584P | A0003 | N584P | CC13 | 157 | 171 | 외부 |  | 11 | 209
1608 | A0003_N584S | A0003 | N584S | CC13 | 157 | 171 | 외부 |  | 11 | 209
1609 | A0003_N593P | A0003 | N593P | CC13 | 155 | 199 | 외부 |  | 11 | 198
1610 | A0003_N593S | A0003 | N593S | CC13 | 155 | 199 | 외부 |  | 11 | 198
1611 | A0003_N594P | A0003 | N594P | CC13 | 158 | 175 | 외부 |  | 11 | 198
1612 | A0003_N594S | A0003 | N594S | CC13 | 158 | 175 | 외부 |  | 11 | 198
1613 | A0003_N603P | A0003 | N603P | CC13 | 155 | 199 | 외부 |  | 8 | 144
1614 | A0003_N603S | A0003 | N603S | CC13 | 155 | 199 | 외부 |  | 8 | 144
1615 | A0003_N604P | A0003 | N604P | CC13 | 158 | 175 | 외부 |  | 8 | 144
1616 | A0003_N604S | A0003 | N604S | CC13 | 158 | 175 | 외부 |  | 8 | 144
1617 | A0003_N814P | A0003 | N814P | C12 | 148 | 149 | 판넬조립2부 |  | 4 | 80
1618 | A0003_N814P | A0003 | N814P | C13 | 150 | 158 | 대조립3부 |  | 4 | 80
1619 | A0003_N814S | A0003 | N814S | C12 | 148 | 149 | 판넬조립2부 |  | 4 | 80
1620 | A0003_N814S | A0003 | N814S | C13 | 150 | 158 | 대조립3부 |  | 4 | 80
1621 | A0003_N884P | A0003 | N884P | C12 | 155 | 156 | 판넬조립2부 |  | 6 | 111
1622 | A0003_N884P | A0003 | N884P | C13 | 178 | 186 | 대조립3부 |  | 6 | 111
1623 | A0003_N884S | A0003 | N884S | C12 | 175 | 176 | 판넬조립2부 |  | 6 | 111
1624 | A0003_N884S | A0003 | N884S | C13 | 178 | 186 | 대조립3부 |  | 6 | 111
1625 | A0003_N951A | A0003 | N951A | CC13 | 162 | 210 | 외부 |  | 6.7611 | 258.0205
1626 | A0003_N953A | A0003 | N953A | CC13 | 162 | 210 | 외부 |  | 4 | 30
1627 | A0003_S115P | A0003 | S115P | C12 | 157 | 158 | 판넬조립2부 |  | 5.5 | 110
1628 | A0003_S115P | A0003 | S115P | C13 | 161 | 175 | 대조립3부 |  | 5.5 | 110
1629 | A0003_S115S | A0003 | S115S | C12 | 157 | 158 | 판넬조립2부 |  | 5.5 | 110
1630 | A0003_S115S | A0003 | S115S | C13 | 161 | 175 | 대조립3부 |  | 5.5 | 110
1631 | A0003_S11P0 | A0003 | S11P0 | C11 | 179 | 191 | 대조립3부 |  | 7.5 | 380
1632 | A0003_S11P0 | A0003 | S11P0 | F21 | 193 | 198 | 선행의장부 |  | 7.5 | 380
1633 | A0003_S11P1 | A0003 | S11P1 | G41 | 200 | 211 | 선행의장부 |  | 7.5 | 760
1634 | A0003_S11P1 | A0003 | S11P1 | H32 | 213 | 227 | 선행도장부 |  | 7.5 | 760
1635 | A0003_S11P1 | A0003 | S11P1 | JX1 | 231 | 233 | 의장3부 |  | 7.5 | 760
1636 | A0003_S11P3 | A0003 | S11P3 | LN4B | 260 | 289 | 건조2부 |  | 7.5 | 1444
1637 | A0003_S11S0 | A0003 | S11S0 | C11 | 179 | 191 | 대조립3부 |  | 7.5 | 380
1638 | A0003_S11S0 | A0003 | S11S0 | F21 | 193 | 198 | 선행의장부 |  | 7.5 | 380
1639 | A0003_S11S1 | A0003 | S11S1 | G41 | 200 | 211 | 선행의장부 |  | 7.5 | 760
1640 | A0003_S11S1 | A0003 | S11S1 | H32 | 213 | 227 | 선행도장부 |  | 7.5 | 760
1641 | A0003_S11S1 | A0003 | S11S1 | JX1 | 231 | 233 | 의장3부 |  | 7.5 | 760
1642 | A0003_S11S3 | A0003 | S11S3 | LN4B | 260 | 289 | 건조2부 |  | 5.5 | 280.5
1643 | A0003_S123P | A0003 | S123P | CC13 | 171 | 183 | 판넬조립2부 |  | 14 | 280
1644 | A0003_S123S | A0003 | S123S | CC13 | 171 | 183 | 판넬조립2부 |  | 14 | 280
1645 | A0003_S133P | A0003 | S133P | CC13 | 200 | 211 | 판넬조립2부 |  | 14 | 280
1646 | A0003_S133S | A0003 | S133S | CC13 | 200 | 211 | 판넬조립2부 |  | 14 | 280
1647 | A0003_S13P1 | A0003 | S13P1 | G41 | 224 | 233 | 선행의장부 |  | 7.5 | 703
1648 | A0003_S13P1 | A0003 | S13P1 | H32 | 235 | 252 | 선행도장부 |  | 7.5 | 703
1649 | A0003_S13P1 | A0003 | S13P1 | JX1 | 273 | 275 | 의장3부 |  | 7.5 | 703
1650 | A0003_S13P1 | A0003 | S13P1 | NN4B | 280 | 296 | 건조2부 |  | 7.5 | 703
1651 | A0003_S13S1 | A0003 | S13S1 | G41 | 224 | 233 | 선행의장부 |  | 7.5 | 703
1652 | A0003_S13S1 | A0003 | S13S1 | H32 | 242 | 260 | 선행도장부 |  | 7.5 | 703
1653 | A0003_S13S1 | A0003 | S13S1 | JX1 | 273 | 275 | 의장3부 |  | 7.5 | 703
1654 | A0003_S13S1 | A0003 | S13S1 | NN4B | 280 | 296 | 건조2부 |  | 7.5 | 703
1655 | A0003_S143P | A0003 | S143P | CC13 | 193 | 204 | 판넬조립2부 |  | 14 | 238
1656 | A0003_S143S | A0003 | S143S | CC13 | 193 | 204 | 판넬조립2부 |  | 14 | 238
1657 | A0003_S153P | A0003 | S153P | CC13 | 199 | 210 | 판넬조립2부 |  | 14 | 266
1658 | A0003_S153S | A0003 | S153S | CC13 | 199 | 210 | 판넬조립2부 |  | 14 | 266
1659 | A0003_S15P1 | A0003 | S15P1 | G41 | 220 | 231 | 선행의장부 |  | 5.5 | 741
1660 | A0003_S15P1 | A0003 | S15P1 | H32 | 246 | 262 | 선행도장부 |  | 5.5 | 741
1661 | A0003_S15P1 | A0003 | S15P1 | JX1 | 274 | 276 | 의장3부 |  | 5.5 | 741
1662 | A0003_S15P1 | A0003 | S15P1 | NN4B | 281 | 302 | 건조2부 |  | 5.5 | 741
1663 | A0003_S15S1 | A0003 | S15S1 | G41 | 220 | 231 | 선행의장부 |  | 5.5 | 741
1664 | A0003_S15S1 | A0003 | S15S1 | H32 | 245 | 261 | 선행도장부 |  | 5.5 | 741
1665 | A0003_S15S1 | A0003 | S15S1 | JX1 | 274 | 276 | 의장3부 |  | 5.5 | 741
1666 | A0003_S15S1 | A0003 | S15S1 | NN4B | 281 | 302 | 건조2부 |  | 5.5 | 741
1667 | A0003_S163P | A0003 | S163P | CC13 | 200 | 211 | 판넬조립2부 |  | 14 | 280
1668 | A0003_S163S | A0003 | S163S | CC13 | 200 | 211 | 판넬조립2부 |  | 14 | 280
1669 | A0003_S173P | A0003 | S173P | CC13 | 199 | 210 | 판넬조립2부 |  | 14 | 266
1670 | A0003_S173S | A0003 | S173S | CC13 | 199 | 210 | 판넬조립2부 |  | 14 | 266
1671 | A0003_S17P1 | A0003 | S17P1 | G41 | 220 | 231 | 선행의장부 |  | 7 | 722
1672 | A0003_S17P1 | A0003 | S17P1 | H32 | 247 | 263 | 선행도장부 |  | 7 | 722
1673 | A0003_S17P1 | A0003 | S17P1 | JX1 | 276 | 280 | 의장3부 |  | 7 | 722
1674 | A0003_S17P1 | A0003 | S17P1 | NN4B | 283 | 304 | 건조2부 |  | 7 | 722
1675 | A0003_S17S1 | A0003 | S17S1 | G41 | 220 | 231 | 선행의장부 |  | 7 | 722
1676 | A0003_S17S1 | A0003 | S17S1 | H32 | 246 | 262 | 선행도장부 |  | 7 | 722
1677 | A0003_S17S1 | A0003 | S17S1 | JX1 | 276 | 280 | 의장3부 |  | 7 | 722
1678 | A0003_S17S1 | A0003 | S17S1 | NN4B | 283 | 304 | 건조2부 |  | 7 | 722
1679 | A0003_S185P | A0003 | S185P | C12 | 177 | 178 | 판넬조립2부 |  | 5.5 | 101.75
1680 | A0003_S185P | A0003 | S185P | C13 | 179 | 186 | 대조립3부 |  | 5.5 | 101.75
1681 | A0003_S185S | A0003 | S185S | C12 | 170 | 171 | 판넬조립2부 |  | 5.5 | 101.75
1682 | A0003_S185S | A0003 | S185S | C13 | 175 | 182 | 대조립3부 |  | 5.5 | 101.75
1683 | A0003_S18P0 | A0003 | S18P0 | C11 | 189 | 199 | 대조립3부 |  | 7 | 342.25
1684 | A0003_S18P0 | A0003 | S18P0 | F21 | 204 | 207 | 선행의장부 |  | 7 | 342.25
1685 | A0003_S18S0 | A0003 | S18S0 | C11 | 189 | 199 | 대조립3부 |  | 7 | 342.25
1686 | A0003_S18S0 | A0003 | S18S0 | F21 | 204 | 207 | 선행의장부 |  | 7 | 342.25
1687 | A0003_S193P | A0003 | S193P | C12 | 158 | 161 | 판넬조립2부 |  | 11 | 209
1688 | A0003_S193P | A0003 | S193P | C13 | 162 | 176 | 대조립3부 |  | 11 | 209
1689 | A0003_S193S | A0003 | S193S | C12 | 158 | 161 | 판넬조립2부 |  | 11 | 209
1690 | A0003_S193S | A0003 | S193S | C13 | 162 | 176 | 대조립3부 |  | 11 | 209
1691 | A0003_S194P | A0003 | S194P | C12 | 150 | 151 | 판넬조립2부 |  | 9 | 171
1692 | A0003_S194P | A0003 | S194P | C13 | 154 | 161 | 대조립3부 |  | 9 | 171
1693 | A0003_S194S | A0003 | S194S | C12 | 150 | 151 | 판넬조립2부 |  | 9 | 171
1694 | A0003_S194S | A0003 | S194S | C13 | 154 | 161 | 대조립3부 |  | 9 | 171
1695 | A0003_S195P | A0003 | S195P | C12 | 150 | 151 | 판넬조립2부 |  | 8 | 152
1696 | A0003_S195P | A0003 | S195P | C13 | 154 | 161 | 대조립3부 |  | 8 | 152
1697 | A0003_S195S | A0003 | S195S | C12 | 150 | 151 | 판넬조립2부 |  | 8 | 152
1698 | A0003_S195S | A0003 | S195S | C13 | 154 | 161 | 대조립3부 |  | 8 | 152
1699 | A0003_S197P | A0003 | S197P | C12 | 158 | 161 | 판넬조립2부 |  | 7.5 | 142.5
1700 | A0003_S197P | A0003 | S197P | C13 | 162 | 176 | 대조립3부 |  | 7.5 | 142.5
1701 | A0003_S197S | A0003 | S197S | C12 | 161 | 162 | 판넬조립2부 |  | 7.5 | 142.5
1702 | A0003_S197S | A0003 | S197S | C13 | 169 | 177 | 대조립3부 |  | 7.5 | 142.5
1703 | A0003_S19P0 | A0003 | S19P0 | C11 | 193 | 207 | 대조립3부 |  | 9 | 247
1704 | A0003_S19P0 | A0003 | S19P0 | F21 | 211 | 214 | 선행의장부 |  | 9 | 247
1705 | A0003_S19P0 | A0003 | S19P0 | H32 | 218 | 232 | 선행도장부 |  | 9 | 247
1706 | A0003_S19P0 | A0003 | S19P0 | JX1 | 239 | 241 | 의장3부 |  | 9 | 247
1707 | A0003_S19S0 | A0003 | S19S0 | C11 | 193 | 207 | 대조립3부 |  | 9 | 247
1708 | A0003_S19S0 | A0003 | S19S0 | F21 | 211 | 214 | 선행의장부 |  | 9 | 247
1709 | A0003_S19S0 | A0003 | S19S0 | H32 | 218 | 232 | 선행도장부 |  | 9 | 247
1710 | A0003_S19S0 | A0003 | S19S0 | JX1 | 241 | 245 | 의장3부 |  | 9 | 247
1711 | A0003_S203P | A0003 | S203P | C12 | 170 | 171 | 판넬조립2부 |  | 11 | 187
1712 | A0003_S203P | A0003 | S203P | C13 | 175 | 182 | 대조립3부 |  | 11 | 187
1713 | A0003_S203S | A0003 | S203S | C12 | 170 | 171 | 판넬조립2부 |  | 11 | 187
1714 | A0003_S203S | A0003 | S203S | C13 | 175 | 182 | 대조립3부 |  | 11 | 187
1715 | A0003_S204P | A0003 | S204P | C12 | 156 | 157 | 판넬조립2부 |  | 7 | 119
1716 | A0003_S204P | A0003 | S204P | C13 | 158 | 171 | 대조립3부 |  | 7 | 119
1717 | A0003_S204S | A0003 | S204S | C12 | 156 | 157 | 판넬조립2부 |  | 7 | 119
1718 | A0003_S204S | A0003 | S204S | C13 | 158 | 171 | 대조립3부 |  | 7 | 119
1719 | A0003_S205P | A0003 | S205P | C12 | 156 | 157 | 판넬조립2부 |  | 6.5 | 110.5
1720 | A0003_S205P | A0003 | S205P | C13 | 158 | 171 | 대조립3부 |  | 6.5 | 110.5
1721 | A0003_S205S | A0003 | S205S | C12 | 156 | 157 | 판넬조립2부 |  | 6.5 | 110.5
1722 | A0003_S205S | A0003 | S205S | C13 | 158 | 171 | 대조립3부 |  | 6.5 | 110.5
1723 | A0003_S209P | A0003 | S209P | C12 | 170 | 171 | 판넬조립2부 |  | 7 | 129.5
1724 | A0003_S209P | A0003 | S209P | C13 | 175 | 182 | 대조립3부 |  | 7 | 129.5
1725 | A0003_S209S | A0003 | S209S | C12 | 170 | 171 | 판넬조립2부 |  | 7 | 129.5
1726 | A0003_S209S | A0003 | S209S | C13 | 175 | 182 | 대조립3부 |  | 7 | 129.5
1727 | A0003_S20P0 | A0003 | S20P0 | C11 | 197 | 207 | 대조립3부 |  | 10 | 306
1728 | A0003_S20P0 | A0003 | S20P0 | F21 | 211 | 214 | 선행의장부 |  | 10 | 306
1729 | A0003_S20P0 | A0003 | S20P0 | H32 | 218 | 232 | 선행도장부 |  | 10 | 306
1730 | A0003_S20P0 | A0003 | S20P0 | JX1 | 239 | 241 | 의장3부 |  | 10 | 306
1731 | A0003_S20S0 | A0003 | S20S0 | C11 | 197 | 207 | 대조립3부 |  | 10 | 306
1732 | A0003_S20S0 | A0003 | S20S0 | F21 | 211 | 214 | 선행의장부 |  | 10 | 306
1733 | A0003_S20S0 | A0003 | S20S0 | H32 | 218 | 232 | 선행도장부 |  | 10 | 306
1734 | A0003_S20S0 | A0003 | S20S0 | JX1 | 241 | 245 | 의장3부 |  | 10 | 306
1735 | A0003_S516P | A0003 | S516P | CC13 | 154 | 162 | 대조립2부 |  | 5.5 | 110
1736 | A0003_S516S | A0003 | S516S | CC13 | 154 | 162 | 대조립2부 |  | 5.5 | 110
1737 | A0003_S517P | A0003 | S517P | CC13 | 161 | 176 | 대조립2부 |  | 5.5 | 110
1738 | A0003_S517S | A0003 | S517S | CC13 | 161 | 176 | 대조립2부 |  | 5.5 | 110
1739 | A0003_S536P | A0003 | S536P | CC13 | 171 | 178 | 판넬조립1부 |  | 5.5 | 110
1740 | A0003_S536S | A0003 | S536S | CC13 | 171 | 178 | 판넬조립1부 |  | 5.5 | 110
1741 | A0003_S537P | A0003 | S537P | CC13 | 171 | 178 | 판넬조립1부 |  | 5.5 | 110
1742 | A0003_S537S | A0003 | S537S | CC13 | 176 | 182 | 판넬조립1부 |  | 5.5 | 110
1743 | A0003_S566P | A0003 | S566P | CC13 | 196 | 200 | 판넬조립1부 |  | 5.5 | 110
1744 | A0003_S566S | A0003 | S566S | CC13 | 196 | 200 | 판넬조립1부 |  | 5.5 | 110
1745 | A0003_S567P | A0003 | S567P | CC13 | 186 | 192 | 판넬조립1부 |  | 5.5 | 110
1746 | A0003_S567S | A0003 | S567S | CC13 | 186 | 192 | 판넬조립1부 |  | 5.5 | 110
1747 | A0003_S586P | A0003 | S586P | CC13 | 171 | 186 | 대조립2부 |  | 5.5 | 101.75
1748 | A0003_S586S | A0003 | S586S | CC13 | 171 | 186 | 대조립2부 |  | 5.5 | 101.75
1749 | A0003_S587P | A0003 | S587P | CC13 | 158 | 175 | 대조립2부 |  | 5.5 | 101.75
1750 | A0003_S587S | A0003 | S587S | CC13 | 158 | 175 | 대조립2부 |  | 5.5 | 101.75
1751 | A0003_S606P | A0003 | S606P | C12 | 171 | 171 | 판넬조립2부 |  | 10 | 306
1752 | A0003_S606P | A0003 | S606P | C13 | 175 | 182 | 대조립3부 |  | 10 | 306
1753 | A0003_S606S | A0003 | S606S | C12 | 157 | 157 | 판넬조립2부 |  | 10 | 306
1754 | A0003_S606S | A0003 | S606S | C13 | 158 | 171 | 대조립3부 |  | 10 | 306
1755 | A0003_S607P | A0003 | S607P | C12 | 171 | 171 | 판넬조립2부 |  | 10 | 306
1756 | A0003_S607P | A0003 | S607P | C13 | 175 | 182 | 대조립3부 |  | 10 | 306
1757 | A0003_S607S | A0003 | S607S | C12 | 171 | 171 | 판넬조립2부 |  | 10 | 306
1758 | A0003_S607S | A0003 | S607S | C13 | 175 | 182 | 대조립3부 |  | 10 | 306
1759 | A0003_S71S0 | A0003 | S71S0 | H32 | 436 | 443 | 선행도장부 |  | 2.5 | 12
1760 | A0003_S71S0 | A0003 | S71S0 | NN4B | 452 | 484 | 건조2부 |  | 2.5 | 12
1761 | A0003_S72S0 | A0003 | S72S0 | H32 | 434 | 441 | 선행도장부 |  | 2.5 | 12
1762 | A0003_S72S0 | A0003 | S72S0 | NN4B | 450 | 480 | 건조2부 |  | 2.5 | 12
1763 | A0003_S73S0 | A0003 | S73S0 | H32 | 430 | 437 | 선행도장부 |  | 2.5 | 12
1764 | A0003_S73S0 | A0003 | S73S0 | NN4B | 448 | 465 | 건조2부 |  | 2.5 | 12
1765 | A0003_S74S0 | A0003 | S74S0 | C11 | 409 | 421 | 대조립1부 |  | 4 | 18
1766 | A0003_S74S0 | A0003 | S74S0 | H32 | 424 | 435 | 선행도장부 |  | 4 | 18
1767 | A0003_S74S0 | A0003 | S74S0 | MX1 | 438 | 442 | 의장2부 |  | 4 | 18
1768 | A0003_S74S0 | A0003 | S74S0 | NN4B | 444 | 462 | 건조2부 |  | 4 | 18
1769 | A0003_S824P | A0003 | S824P | CC13 | 156 | 171 | 판넬조립2부 |  | 4 | 80
1770 | A0003_S824S | A0003 | S824S | CC13 | 156 | 171 | 판넬조립2부 |  | 4 | 80
1771 | A0003_S825P | A0003 | S825P | CC13 | 156 | 171 | 판넬조립2부 |  | 5.5 | 110
1772 | A0003_S825S | A0003 | S825S | CC13 | 156 | 171 | 판넬조립2부 |  | 5.5 | 110
1773 | A0003_S834P | A0003 | S834P | CC13 | 162 | 178 | 판넬조립2부 |  | 4 | 80
1774 | A0003_S834S | A0003 | S834S | CC13 | 162 | 178 | 판넬조립2부 |  | 4 | 80
1775 | A0003_S835P | A0003 | S835P | CC13 | 162 | 178 | 판넬조립2부 |  | 5.5 | 110
1776 | A0003_S835S | A0003 | S835S | CC13 | 162 | 178 | 판넬조립2부 |  | 5.5 | 110
1777 | A0003_S844P | A0003 | S844P | CC13 | 161 | 177 | 판넬조립2부 |  | 4 | 68
1778 | A0003_S844S | A0003 | S844S | CC13 | 161 | 177 | 판넬조립2부 |  | 4 | 68
1779 | A0003_S845P | A0003 | S845P | CC13 | 161 | 177 | 판넬조립2부 |  | 5.5 | 93.5
1780 | A0003_S845S | A0003 | S845S | CC13 | 161 | 177 | 판넬조립2부 |  | 5.5 | 93.5
1781 | A0003_S854P | A0003 | S854P | CC13 | 190 | 199 | 판넬조립2부 |  | 4 | 76
1782 | A0003_S854S | A0003 | S854S | CC13 | 190 | 199 | 판넬조립2부 |  | 4 | 76
1783 | A0003_S855P | A0003 | S855P | CC13 | 177 | 186 | 판넬조립2부 |  | 5.5 | 104.5
1784 | A0003_S855S | A0003 | S855S | CC13 | 177 | 186 | 판넬조립2부 |  | 5.5 | 104.5
1785 | A0003_S864P | A0003 | S864P | CC13 | 186 | 197 | 판넬조립2부 |  | 4 | 80
1786 | A0003_S864S | A0003 | S864S | CC13 | 186 | 197 | 판넬조립2부 |  | 4 | 80
1787 | A0003_S865P | A0003 | S865P | CC13 | 171 | 183 | 판넬조립2부 |  | 5.5 | 110
1788 | A0003_S865S | A0003 | S865S | CC13 | 171 | 183 | 판넬조립2부 |  | 5.5 | 110
1789 | A0003_S874P | A0003 | S874P | CC13 | 178 | 189 | 판넬조립2부 |  | 4 | 76
1790 | A0003_S874S | A0003 | S874S | CC13 | 178 | 189 | 판넬조립2부 |  | 4 | 76
1791 | A0003_S875P | A0003 | S875P | CC13 | 190 | 199 | 판넬조립2부 |  | 5.5 | 104.5
1792 | A0003_S875S | A0003 | S875S | CC13 | 190 | 199 | 판넬조립2부 |  | 5.5 | 104.5
1793 | A0003_T113P | A0003 | T113P | CC13 | 176 | 182 | 판넬조립1부 |  | 14.5 | 246.5
1794 | A0003_T113P | A0003 | T113P | F21 | 184 | 189 | 선행의장부 |  | 14.5 | 246.5
1795 | A0003_T113S | A0003 | T113S | CC13 | 176 | 182 | 판넬조립1부 |  | 14.5 | 246.5
1796 | A0003_T113S | A0003 | T113S | F21 | 184 | 189 | 선행의장부 |  | 14.5 | 246.5
1797 | A0003_T11P0 | A0003 | T11P0 | C11 | 191 | 203 | 판넬조립1부 |  | 3 | 246.5
1798 | A0003_T11P0 | A0003 | T11P0 | F21 | 205 | 210 | 선행의장부 |  | 3 | 246.5
1799 | A0003_T11P1 | A0003 | T11P1 | G41 | 218 | 227 | 선행의장부 |  | 3 | 527
1800 | A0003_T11P1 | A0003 | T11P1 | H32 | 232 | 246 | 선행도장부 |  | 3 | 527
1801 | A0003_T11P3 | A0003 | T11P3 | LN4B | 264 | 289 | 건조2부 |  | 3 | 1054
1802 | A0003_T11S0 | A0003 | T11S0 | C11 | 200 | 212 | 판넬조립1부 |  | 3 | 246.5
1803 | A0003_T11S0 | A0003 | T11S0 | F21 | 214 | 219 | 선행의장부 |  | 3 | 246.5
1804 | A0003_T11S1 | A0003 | T11S1 | G41 | 221 | 232 | 선행의장부 |  | 3 | 527
1805 | A0003_T11S1 | A0003 | T11S1 | H32 | 234 | 248 | 선행도장부 |  | 3 | 527
1806 | A0003_T123P | A0003 | T123P | CF21 | 198 | 207 | 판넬조립2부 |  | 16 | 288
1807 | A0003_T123S | A0003 | T123S | CF21 | 198 | 207 | 판넬조립2부 |  | 16 | 288
1808 | A0003_T12P0 | A0003 | T12P0 | C11 | 199 | 218 | 판넬조립2부 |  | 3 | 288
1809 | A0003_T12P0 | A0003 | T12P0 | H32 | 224 | 234 | 선행도장부 |  | 3 | 288
1810 | A0003_T12P3 | A0003 | T12P3 | LN4B | 269 | 294 | 건조2부 |  | 3 | 1116
1811 | A0003_T12S0 | A0003 | T12S0 | C11 | 199 | 218 | 판넬조립2부 |  | 3 | 288
1812 | A0003_T12S0 | A0003 | T12S0 | H32 | 224 | 234 | 선행도장부 |  | 3 | 288
1813 | A0003_T133P | A0003 | T133P | CC13 | 177 | 183 | 판넬조립1부 |  | 16 | 288
1814 | A0003_T133S | A0003 | T133S | CC13 | 177 | 183 | 판넬조립1부 |  | 16 | 288
1815 | A0003_T133S | A0003 | T133S | F21 | 179 | 184 | 외부 |  | 16 | 288
1816 | A0003_T13P0 | A0003 | T13P0 | C11 | 185 | 197 | 판넬조립1부 |  | 3 | 288
1817 | A0003_T13P0 | A0003 | T13P0 | H32 | 218 | 228 | 선행도장부 |  | 3 | 288
1818 | A0003_T13P3 | A0003 | T13P3 | LN4B | 269 | 294 | 건조2부 |  | 3 | 1116
1819 | A0003_T13S0 | A0003 | T13S0 | C11 | 185 | 197 | 판넬조립1부 |  | 3 | 288
1820 | A0003_T13S0 | A0003 | T13S0 | H32 | 218 | 228 | 선행도장부 |  | 3 | 288
1821 | A0003_T143P | A0003 | T143P | CC13 | 200 | 211 | 판넬조립2부 |  | 16 | 288
1822 | A0003_T143S | A0003 | T143S | CC13 | 200 | 211 | 판넬조립2부 |  | 16 | 288
1823 | A0003_T14P0 | A0003 | T14P0 | C11 | 203 | 220 | 판넬조립2부 |  | 3 | 288
1824 | A0003_T14P0 | A0003 | T14P0 | H32 | 224 | 234 | 선행도장부 |  | 3 | 288
1825 | A0003_T14P3 | A0003 | T14P3 | LN4B | 271 | 296 | 건조2부 |  | 3 | 1116
1826 | A0003_T14S0 | A0003 | T14S0 | C11 | 203 | 220 | 판넬조립2부 |  | 3 | 288
1827 | A0003_T14S0 | A0003 | T14S0 | H32 | 224 | 234 | 선행도장부 |  | 3 | 288
1828 | A0003_T153P | A0003 | T153P | CC13 | 200 | 206 | 판넬조립1부 |  | 11.5 | 149.5
1829 | A0003_T153S | A0003 | T153S | CC13 | 200 | 206 | 판넬조립1부 |  | 11.5 | 149.5
1830 | A0003_T15P0 | A0003 | T15P0 | C11 | 203 | 214 | 판넬조립1부 |  | 10 | 306
1831 | A0003_T15P0 | A0003 | T15P0 | F21 | 217 | 220 | 선행의장부 |  | 10 | 306
1832 | A0003_T15P0 | A0003 | T15P0 | H32 | 225 | 233 | 선행도장부 |  | 10 | 306
1833 | A0003_T15P0 | A0003 | T15P0 | JX1 | 239 | 241 | 의장2부 |  | 10 | 306
1834 | A0003_T15S0 | A0003 | T15S0 | C11 | 203 | 214 | 판넬조립1부 |  | 10 | 306
1835 | A0003_T15S0 | A0003 | T15S0 | F21 | 217 | 220 | 선행의장부 |  | 10 | 306
1836 | A0003_T15S0 | A0003 | T15S0 | H32 | 225 | 233 | 선행도장부 |  | 10 | 306
1837 | A0003_T15S0 | A0003 | T15S0 | JX1 | 241 | 245 | 의장2부 |  | 10 | 306
1838 | A0003_T213P | A0003 | T213P | CC13 | 176 | 182 | 판넬조립1부 |  | 10 | 170
1839 | A0003_T213P | A0003 | T213P | F21 | 183 | 186 | 선행의장부 |  | 10 | 170
1840 | A0003_T213S | A0003 | T213S | CC13 | 176 | 182 | 판넬조립1부 |  | 10 | 170
1841 | A0003_T213S | A0003 | T213S | F21 | 183 | 186 | 선행의장부 |  | 10 | 170
1842 | A0003_T21P0 | A0003 | T21P0 | C11 | 197 | 207 | 판넬조립1부 |  | 3 | 289
1843 | A0003_T21P0 | A0003 | T21P0 | F21 | 211 | 214 | 선행의장부 |  | 3 | 289
1844 | A0003_T21S0 | A0003 | T21S0 | C11 | 197 | 207 | 판넬조립1부 |  | 3 | 289
1845 | A0003_T21S0 | A0003 | T21S0 | F21 | 211 | 214 | 선행의장부 |  | 3 | 289
1846 | A0003_T223P | A0003 | T223P | CF21 | 200 | 211 | 판넬조립2부 |  | 15 | 270
1847 | A0003_T223S | A0003 | T223S | CF21 | 200 | 211 | 판넬조립2부 |  | 15 | 270
1848 | A0003_T22P0 | A0003 | T22P0 | C11 | 203 | 220 | 판넬조립2부 |  | 3 | 270
1849 | A0003_T22P0 | A0003 | T22P0 | H32 | 224 | 234 | 선행도장부 |  | 3 | 270
1850 | A0003_T22S0 | A0003 | T22S0 | C11 | 203 | 220 | 판넬조립2부 |  | 3 | 270
1851 | A0003_T22S0 | A0003 | T22S0 | H32 | 224 | 234 | 선행도장부 |  | 3 | 270
1852 | A0003_T233P | A0003 | T233P | CC13 | 192 | 198 | 판넬조립1부 |  | 15 | 270
1853 | A0003_T233S | A0003 | T233S | CC13 | 182 | 186 | 판넬조립1부 |  | 15 | 270
1854 | A0003_T233S | A0003 | T233S | F21 | 189 | 192 | 외부 |  | 15 | 270
1855 | A0003_T23P0 | A0003 | T23P0 | C11 | 200 | 212 | 판넬조립1부 |  | 3 | 270
1856 | A0003_T23P0 | A0003 | T23P0 | H32 | 218 | 228 | 선행도장부 |  | 3 | 270
1857 | A0003_T23S0 | A0003 | T23S0 | C11 | 200 | 212 | 판넬조립1부 |  | 3 | 270
1858 | A0003_T23S0 | A0003 | T23S0 | H32 | 218 | 228 | 선행도장부 |  | 3 | 270
1859 | A0003_T243P | A0003 | T243P | CC13 | 200 | 211 | 판넬조립2부 |  | 15 | 270
1860 | A0003_T243S | A0003 | T243S | CC13 | 200 | 211 | 판넬조립2부 |  | 15 | 270
1861 | A0003_T24P0 | A0003 | T24P0 | C11 | 203 | 220 | 판넬조립2부 |  | 3 | 270
1862 | A0003_T24P0 | A0003 | T24P0 | H32 | 224 | 234 | 선행도장부 |  | 3 | 270
1863 | A0003_T24S0 | A0003 | T24S0 | C11 | 203 | 220 | 판넬조립2부 |  | 3 | 270
1864 | A0003_T24S0 | A0003 | T24S0 | H32 | 224 | 234 | 선행도장부 |  | 3 | 270
1865 | A0003_T253P | A0003 | T253P | CC13 | 203 | 212 | 판넬조립2부 |  | 13.5 | 270
1866 | A0003_T253S | A0003 | T253S | CC13 | 203 | 212 | 판넬조립2부 |  | 13.5 | 270
1867 | A0003_T25P0 | A0003 | T25P0 | C11 | 204 | 221 | 판넬조립2부 |  | 3 | 270
1868 | A0003_T25P0 | A0003 | T25P0 | H32 | 225 | 233 | 선행도장부 |  | 3 | 270
1869 | A0003_T25P0 | A0003 | T25P0 | JX1 | 239 | 241 | 의장2부 |  | 3 | 270
1870 | A0003_T25S0 | A0003 | T25S0 | C11 | 204 | 221 | 판넬조립2부 |  | 3 | 270
1871 | A0003_T25S0 | A0003 | T25S0 | H32 | 225 | 233 | 선행도장부 |  | 3 | 270
1872 | A0003_T25S0 | A0003 | T25S0 | JX1 | 241 | 245 | 의장2부 |  | 3 | 270
1873 | A0003_W11A0 | A0003 | W11A0 | H32 | 290 | 308 | 외부 |  | 3.5 | 15.75
1874 | A0003_W11A0 | A0003 | W11A0 | NN4B | 339 | 357 | 건조2부 |  | 3.5 | 15.75
1875 | A0003_W12A0 | A0003 | W12A0 | H32 | 294 | 310 | 외부 |  | 3.5 | 15.75
1876 | A0003_W12A0 | A0003 | W12A0 | NN4B | 338 | 354 | 건조2부 |  | 3.5 | 15.75
1877 | A0003_W13A0 | A0003 | W13A0 | H32 | 290 | 308 | 외부 |  | 3.5 | 15.75
1878 | A0003_W13A0 | A0003 | W13A0 | NN4B | 331 | 350 | 건조2부 |  | 3.5 | 15.75
1879 | A0003_W14A0 | A0003 | W14A0 | H32 | 288 | 304 | 외부 |  | 3.5 | 15.75
1880 | A0003_W14A0 | A0003 | W14A0 | NN4B | 330 | 347 | 건조2부 |  | 3.5 | 15.75
1881 | A0003_W21A0 | A0003 | W21A0 | C11 | 346 | 403 | 의장생산부 |  | 4 | 126
1882 | A0003_W21A0 | A0003 | W21A0 | MX1 | 399 | 414 | 의장3부 |  | 4 | 126
1883 | A0003_W21A0 | A0003 | W21A0 | NN4B | 423 | 441 | 건조2부 |  | 4 | 126
1884 | A0003_W22A0 | A0003 | W22A0 | C11 | 339 | 396 | 의장생산부 |  | 4 | 126
1885 | A0003_W22A0 | A0003 | W22A0 | MX1 | 395 | 410 | 의장3부 |  | 4 | 126
1886 | A0003_W22A0 | A0003 | W22A0 | NN4B | 421 | 437 | 건조2부 |  | 4 | 126
1887 | A0003_W23A0 | A0003 | W23A0 | C11 | 331 | 388 | 의장생산부 |  | 4 | 126
1888 | A0003_W23A0 | A0003 | W23A0 | MX1 | 392 | 408 | 의장3부 |  | 4 | 126
1889 | A0003_W23A0 | A0003 | W23A0 | NN4B | 417 | 435 | 건조2부 |  | 4 | 126
1890 | A0003_W24A0 | A0003 | W24A0 | C11 | 324 | 381 | 의장생산부 |  | 4 | 126
1891 | A0003_W24A0 | A0003 | W24A0 | MX1 | 388 | 406 | 의장3부 |  | 4 | 126
1892 | A0003_W24A0 | A0003 | W24A0 | NN4B | 415 | 431 | 건조2부 |  | 4 | 126
1893 | A0003_W31A0 | A0003 | W31A0 | H32 | 385 | 399 | 외부 |  | 6 | 36
1894 | A0003_W31A0 | A0003 | W31A0 | NN4B | 424 | 442 | 건조2부 |  | 6 | 36
1895 | A0003_W32A0 | A0003 | W32A0 | H32 | 381 | 395 | 외부 |  | 6 | 36
1896 | A0003_W32A0 | A0003 | W32A0 | NN4B | 422 | 438 | 건조2부 |  | 6 | 36
1897 | A0003_W33A0 | A0003 | W33A0 | H32 | 378 | 392 | 외부 |  | 6 | 36
1898 | A0003_W33A0 | A0003 | W33A0 | NN4B | 420 | 436 | 건조2부 |  | 6 | 36
1899 | A0003_W34A0 | A0003 | W34A0 | H32 | 374 | 388 | 외부 |  | 6 | 36
1900 | A0003_W34A0 | A0003 | W34A0 | NN4B | 416 | 434 | 건조2부 |  | 6 | 36
1901 | A0004_A11A0 | A0004 | A11A0 | C11 | 77 | 146 | 외부 |  | 5 | 57.5
1902 | A0004_A11A0 | A0004 | A11A0 | H32 | 160 | 173 | 선행도장부 |  | 5 | 57.5
1903 | A0004_A11A0 | A0004 | A11A0 | JX1 | 174 | 179 | 의장1부 |  | 5 | 57.5
1904 | A0004_A213C | A0004 | A213C | CC13 | 96 | 103 | 외부 |  | 4 | 28
1905 | A0004_A21P1 | A0004 | A21P1 | G41 | 158 | 167 | 건조1부 |  | 8.5 | 280.5
1906 | A0004_A21P1 | A0004 | A21P1 | H32 | 171 | 186 | 선행도장부 |  | 8.5 | 280.5
1907 | A0004_A21P1 | A0004 | A21P1 | JX1 | 203 | 207 | 의장1부 |  | 8.5 | 280.5
1908 | A0004_A21P3 | A0004 | A21P3 | LN4B | 222 | 249 | 건조1부 |  | 20 | 660
1909 | A0004_A223A | A0004 | A223A | CC13 | 113 | 125 | 외부 |  | 8.5 | 97.75
1910 | A0004_A22A0 | A0004 | A22A0 | C11 | 115 | 171 | 외부 |  | 11.5 | 299
1911 | A0004_A22A0 | A0004 | A22A0 | H32 | 179 | 189 | 선행도장부 |  | 11.5 | 299
1912 | A0004_A22A0 | A0004 | A22A0 | JX1 | 203 | 207 | 의장1부 |  | 11.5 | 299
1913 | A0004_A31P0 | A0004 | A31P0 | C11 | 136 | 182 | 외부 |  | 4 | 472.5
1914 | A0004_A31P0 | A0004 | A31P0 | H32 | 194 | 207 | 선행도장부 |  | 4 | 472.5
1915 | A0004_A31P0 | A0004 | A31P0 | JX1 | 214 | 216 | 의장1부 |  | 4 | 472.5
1916 | A0004_A31P3 | A0004 | A31P3 | LN4B | 249 | 273 | 건조1부 |  | 5 | 840
1917 | A0004_A31S0 | A0004 | A31S0 | C11 | 136 | 182 | 외부 |  | 4 | 315
1918 | A0004_A31S0 | A0004 | A31S0 | H32 | 194 | 207 | 선행도장부 |  | 4 | 315
1919 | A0004_A31S0 | A0004 | A31S0 | JX1 | 214 | 216 | 의장1부 |  | 4 | 315
1920 | A0004_A320P | A0004 | A320P | CC14 | 141 | 157 | 외부 |  | 5 | 62.5
1921 | A0004_A320S | A0004 | A320S | CC14 | 141 | 157 | 외부 |  | 5 | 62.5
1922 | A0004_A32P0 | A0004 | A32P0 | C11 | 143 | 189 | 외부 |  | 5 | 399
1923 | A0004_A32P0 | A0004 | A32P0 | H32 | 203 | 216 | 선행도장부 |  | 5 | 399
1924 | A0004_A32P0 | A0004 | A32P0 | JX1 | 224 | 228 | 의장1부 |  | 5 | 399
1925 | A0004_A32S0 | A0004 | A32S0 | C11 | 143 | 189 | 외부 |  | 5 | 399
1926 | A0004_A32S0 | A0004 | A32S0 | H32 | 203 | 216 | 선행도장부 |  | 5 | 399
1927 | A0004_A32S0 | A0004 | A32S0 | JX1 | 224 | 228 | 의장1부 |  | 5 | 399
1928 | A0004_A41A0 | A0004 | A41A0 | C11 | 97 | 234 | 외부 |  | 2.5 | 178.25
1929 | A0004_A41A0 | A0004 | A41A0 | H32 | 237 | 251 | 선행도장부 |  | 2.5 | 178.25
1930 | A0004_B123P | A0004 | B123P | CC13 | 97 | 103 | 판넬조립1부 |  | 17 | 306
1931 | A0004_B123S | A0004 | B123S | CC13 | 97 | 103 | 판넬조립1부 |  | 17 | 306
1932 | A0004_B12P0 | A0004 | B12P0 | CC15 | 112 | 125 | 판넬조립1부 |  | 3 | 306
1933 | A0004_B12P0 | A0004 | B12P0 | F21 | 129 | 132 | 선행의장부 |  | 3 | 306
1934 | A0004_B12P1 | A0004 | B12P1 | G41 | 139 | 154 | 선행의장부 |  | 3 | 799.5
1935 | A0004_B12P1 | A0004 | B12P1 | H32 | 158 | 172 | 선행도장부 |  | 3 | 799.5
1936 | A0004_B12S0 | A0004 | B12S0 | CC15 | 112 | 125 | 판넬조립1부 |  | 3 | 306
1937 | A0004_B12S0 | A0004 | B12S0 | F21 | 129 | 132 | 선행의장부 |  | 3 | 306
1938 | A0004_B133C | A0004 | B133C | CC13 | 103 | 110 | 판넬조립1부 |  | 17.5 | 367.5
1939 | A0004_B13C0 | A0004 | B13C0 | CC15 | 120 | 131 | 판넬조립1부 |  | 3 | 367.5
1940 | A0004_B13C0 | A0004 | B13C0 | F21 | 133 | 138 | 선행의장부 |  | 3 | 367.5
1941 | A0004_B13C1 | A0004 | B13C1 | G41 | 159 | 168 | 선행의장부 |  | 7 | 750
1942 | A0004_B13C1 | A0004 | B13C1 | H32 | 172 | 188 | 선행도장부 |  | 7 | 750
1943 | A0004_B13C1 | A0004 | B13C1 | NN4B | 209 | 227 | 건조1부 |  | 7 | 750
1944 | A0004_B143C | A0004 | B143C | CC13 | 105 | 112 | 판넬조립1부 |  | 20 | 420
1945 | A0004_B14C0 | A0004 | B14C0 | CC15 | 124 | 133 | 판넬조립1부 |  | 7 | 420
1946 | A0004_B14C0 | A0004 | B14C0 | F21 | 137 | 140 | 선행의장부 |  | 7 | 420
1947 | A0004_B153C | A0004 | B153C | CC13 | 110 | 118 | 판넬조립1부 |  | 20 | 420
1948 | A0004_B15C0 | A0004 | B15C0 | CC15 | 126 | 137 | 판넬조립1부 |  | 3 | 420
1949 | A0004_B15C0 | A0004 | B15C0 | F21 | 139 | 144 | 선행의장부 |  | 3 | 420
1950 | A0004_B15C1 | A0004 | B15C1 | G41 | 164 | 173 | 선행의장부 |  | 7 | 800
1951 | A0004_B15C1 | A0004 | B15C1 | H32 | 180 | 194 | 선행도장부 |  | 7 | 800
1952 | A0004_B15C1 | A0004 | B15C1 | NN4B | 210 | 228 | 건조1부 |  | 7 | 800
1953 | A0004_B163C | A0004 | B163C | CC13 | 112 | 122 | 판넬조립1부 |  | 20 | 420
1954 | A0004_B16C0 | A0004 | B16C0 | CC15 | 130 | 139 | 판넬조립1부 |  | 7 | 420
1955 | A0004_B16C0 | A0004 | B16C0 | F21 | 143 | 146 | 선행의장부 |  | 7 | 420
1956 | A0004_B173C | A0004 | B173C | CC13 | 194 | 203 | 판넬조립2부 |  | 20 | 420
1957 | A0004_B17C1 | A0004 | B17C1 | G41 | 216 | 227 | 선행의장부 |  | 3 | 800
1958 | A0004_B17C1 | A0004 | B17C1 | H32 | 229 | 245 | 선행도장부 |  | 3 | 800
1959 | A0004_B17C1 | A0004 | B17C1 | NN4B | 256 | 273 | 건조1부 |  | 3 | 800
1960 | A0004_B183C | A0004 | B183C | CC13 | 194 | 203 | 판넬조립2부 |  | 20 | 420
1961 | A0004_B193C | A0004 | B193C | CC13 | 180 | 186 | 판넬조립1부 |  | 19.5 | 409.5
1962 | A0004_B19C0 | A0004 | B19C0 | CC15 | 194 | 203 | 판넬조립1부 |  | 7 | 409.5
1963 | A0004_B19C0 | A0004 | B19C0 | F21 | 207 | 210 | 선행의장부 |  | 7 | 409.5
1964 | A0004_B19C1 | A0004 | B19C1 | G41 | 216 | 227 | 선행의장부 |  | 7 | 790
1965 | A0004_B19C1 | A0004 | B19C1 | H32 | 229 | 245 | 선행도장부 |  | 7 | 790
1966 | A0004_B19C1 | A0004 | B19C1 | NN4B | 257 | 276 | 건조1부 |  | 7 | 790
1967 | A0004_B203C | A0004 | B203C | CC13 | 181 | 187 | 판넬조립1부 |  | 20 | 420
1968 | A0004_B20C0 | A0004 | B20C0 | CC15 | 195 | 206 | 판넬조립1부 |  | 3 | 420
1969 | A0004_B20C0 | A0004 | B20C0 | F21 | 208 | 213 | 선행의장부 |  | 3 | 420
1970 | A0004_B213C | A0004 | B213C | CC13 | 196 | 207 | 판넬조립2부 |  | 19.5 | 409.5
1971 | A0004_B21C1 | A0004 | B21C1 | G41 | 220 | 229 | 선행의장부 |  | 7 | 740
1972 | A0004_B21C1 | A0004 | B21C1 | H32 | 231 | 249 | 선행도장부 |  | 7 | 740
1973 | A0004_B21C1 | A0004 | B21C1 | NN4B | 258 | 277 | 건조1부 |  | 7 | 740
1974 | A0004_B223C | A0004 | B223C | CC13 | 196 | 207 | 판넬조립2부 |  | 17.5 | 367.5
1975 | A0004_B23P0 | A0004 | B23P0 | C11 | 202 | 214 | 대조립1부 |  | 3 | 297
1976 | A0004_B23P0 | A0004 | B23P0 | H32 | 216 | 228 | 선행도장부 |  | 3 | 297
1977 | A0004_B23P3 | A0004 | B23P3 | LN4B | 257 | 283 | 건조1부 |  | 22 | 850.5
1978 | A0004_B23S0 | A0004 | B23S0 | C11 | 202 | 214 | 대조립1부 |  | 3 | 297
1979 | A0004_B23S0 | A0004 | B23S0 | H32 | 216 | 228 | 선행도장부 |  | 3 | 297
1980 | A0004_B23S3 | A0004 | B23S3 | LN4B | 257 | 283 | 건조1부 |  | 22 | 850.5
1981 | A0004_B24P0 | A0004 | B24P0 | C11 | 203 | 215 | 대조립1부 |  | 3 | 172.5
1982 | A0004_B24P0 | A0004 | B24P0 | H32 | 217 | 229 | 선행도장부 |  | 3 | 172.5
1983 | A0004_B24S0 | A0004 | B24S0 | C11 | 203 | 215 | 대조립1부 |  | 3 | 172.5
1984 | A0004_B24S0 | A0004 | B24S0 | H32 | 217 | 229 | 선행도장부 |  | 3 | 172.5
1985 | A0004_B33P1 | A0004 | B33P1 | G41 | 144 | 159 | 선행의장부 |  | 3 | 487.5
1986 | A0004_B33P1 | A0004 | B33P1 | H32 | 161 | 179 | 선행도장부 |  | 3 | 487.5
1987 | A0004_B33P3 | A0004 | B33P3 | LN4B | 211 | 237 | 건조1부 |  | 23.5 | 975
1988 | A0004_B33S1 | A0004 | B33S1 | G41 | 144 | 159 | 선행의장부 |  | 3 | 487.5
1989 | A0004_B33S1 | A0004 | B33S1 | H32 | 161 | 179 | 선행도장부 |  | 3 | 487.5
1990 | A0004_B33S3 | A0004 | B33S3 | LN4B | 211 | 237 | 건조1부 |  | 23.5 | 975
1991 | A0004_B343P | A0004 | B343P | CC13 | 98 | 104 | 판넬조립1부 |  | 8.1637 | 327.741
1992 | A0004_B343S | A0004 | B343S | CC13 | 98 | 104 | 판넬조립1부 |  | 11 | 220
1993 | A0004_B34P0 | A0004 | B34P0 | CC15 | 113 | 126 | 판넬조립1부 |  | 3 | 220
1994 | A0004_B34S0 | A0004 | B34S0 | CC15 | 113 | 126 | 판넬조립1부 |  | 3 | 220
1995 | A0004_B353P | A0004 | B353P | CC13 | 101 | 105 | 판넬조립1부 |  | 11 | 220
1996 | A0004_B353S | A0004 | B353S | CC13 | 101 | 105 | 판넬조립1부 |  | 11 | 220
1997 | A0004_B35P0 | A0004 | B35P0 | CC15 | 116 | 129 | 판넬조립1부 |  | 3 | 220
1998 | A0004_B35P1 | A0004 | B35P1 | G41 | 147 | 164 | 선행의장부 |  | 3 | 800
1999 | A0004_B35P1 | A0004 | B35P1 | H32 | 166 | 182 | 선행도장부 |  | 3 | 800
2000 | A0004_B35P3 | A0004 | B35P3 | LN4B | 215 | 242 | 건조1부 |  | 23.5 | 1040
2001 | A0004_B35S0 | A0004 | B35S0 | CC15 | 116 | 129 | 판넬조립1부 |  | 3 | 220
2002 | A0004_B35S1 | A0004 | B35S1 | G41 | 147 | 164 | 선행의장부 |  | 3 | 800
2003 | A0004_B35S1 | A0004 | B35S1 | H32 | 166 | 182 | 선행도장부 |  | 3 | 800
2004 | A0004_B35S3 | A0004 | B35S3 | LN4B | 215 | 242 | 건조1부 |  | 23.5 | 1040
2005 | A0004_B363P | A0004 | B363P | CC13 | 102 | 108 | 판넬조립1부 |  | 11 | 220
2006 | A0004_B363S | A0004 | B363S | CC13 | 102 | 108 | 판넬조립1부 |  | 11 | 220
2007 | A0004_B36P0 | A0004 | B36P0 | CC15 | 119 | 130 | 판넬조립1부 |  | 3 | 220
2008 | A0004_B36S0 | A0004 | B36S0 | CC15 | 119 | 130 | 판넬조립1부 |  | 3 | 220
2009 | A0004_B373P | A0004 | B373P | CC13 | 129 | 133 | 판넬조립1부 |  | 11 | 220
2010 | A0004_B373S | A0004 | B373S | CC13 | 129 | 133 | 판넬조립1부 |  | 11 | 220
2011 | A0004_B37P0 | A0004 | B37P0 | CC15 | 141 | 158 | 판넬조립1부 |  | 3 | 220
2012 | A0004_B37P1 | A0004 | B37P1 | G41 | 185 | 194 | 선행의장부 |  | 10 | 400
2013 | A0004_B37P1 | A0004 | B37P1 | JX1 | 230 | 234 | 의장1부 |  | 10 | 400
2014 | A0004_B37P2 | A0004 | B37P2 | K41 | 196 | 207 | 선행의장부 |  | 10 | 800
2015 | A0004_B37P2 | A0004 | B37P2 | H32 | 209 | 223 | 선행도장부 |  | 10 | 800
2016 | A0004_B37P3 | A0004 | B37P3 | LN4B | 251 | 277 | 건조1부 |  | 25 | 1040
2017 | A0004_B37S0 | A0004 | B37S0 | CC15 | 141 | 158 | 판넬조립1부 |  | 3 | 220
2018 | A0004_B37S1 | A0004 | B37S1 | G41 | 185 | 194 | 선행의장부 |  | 10 | 400
2019 | A0004_B37S1 | A0004 | B37S1 | JX1 | 230 | 234 | 의장1부 |  | 10 | 400
2020 | A0004_B37S2 | A0004 | B37S2 | K41 | 196 | 207 | 선행의장부 |  | 10 | 800
2021 | A0004_B37S2 | A0004 | B37S2 | H32 | 209 | 223 | 선행도장부 |  | 10 | 800
2022 | A0004_B37S3 | A0004 | B37S3 | LN4B | 251 | 277 | 건조1부 |  | 25 | 1040
2023 | A0004_B383P | A0004 | B383P | CC13 | 131 | 137 | 판넬조립1부 |  | 11 | 220
2024 | A0004_B383S | A0004 | B383S | CC13 | 131 | 137 | 판넬조립1부 |  | 11 | 220
2025 | A0004_B38P0 | A0004 | B38P0 | CC15 | 145 | 160 | 판넬조립1부 |  | 3 | 220
2026 | A0004_B38P1 | A0004 | B38P1 | G41 | 186 | 195 | 선행의장부 |  | 10 | 400
2027 | A0004_B38P1 | A0004 | B38P1 | JX1 | 230 | 234 | 의장1부 |  | 10 | 400
2028 | A0004_B38S0 | A0004 | B38S0 | CC15 | 145 | 160 | 판넬조립1부 |  | 3 | 220
2029 | A0004_B38S1 | A0004 | B38S1 | G41 | 186 | 195 | 선행의장부 |  | 10 | 400
2030 | A0004_B38S1 | A0004 | B38S1 | JX1 | 230 | 234 | 의장1부 |  | 10 | 400
2031 | A0004_B393P | A0004 | B393P | CC13 | 140 | 146 | 판넬조립1부 |  | 11 | 220
2032 | A0004_B393S | A0004 | B393S | CC13 | 140 | 146 | 판넬조립1부 |  | 11 | 220
2033 | A0004_B39P0 | A0004 | B39P0 | CC15 | 160 | 171 | 판넬조립1부 |  | 3 | 220
2034 | A0004_B39P1 | A0004 | B39P1 | G41 | 186 | 195 | 선행의장부 |  | 3 | 800
2035 | A0004_B39P1 | A0004 | B39P1 | H32 | 199 | 213 | 선행도장부 |  | 3 | 800
2036 | A0004_B39P3 | A0004 | B39P3 | LN4B | 252 | 278 | 건조1부 |  | 25 | 1040
2037 | A0004_B39S0 | A0004 | B39S0 | CC15 | 160 | 171 | 판넬조립1부 |  | 3 | 220
2038 | A0004_B39S1 | A0004 | B39S1 | G41 | 186 | 195 | 선행의장부 |  | 3 | 840
2039 | A0004_B39S1 | A0004 | B39S1 | H32 | 199 | 213 | 선행도장부 |  | 3 | 840
2040 | A0004_B39S3 | A0004 | B39S3 | LN4B | 252 | 278 | 건조1부 |  | 25 | 1040
2041 | A0004_B403P | A0004 | B403P | CC13 | 144 | 154 | 판넬조립1부 |  | 11 | 220
2042 | A0004_B403S | A0004 | B403S | CC13 | 144 | 154 | 판넬조립1부 |  | 11 | 220
2043 | A0004_B40P0 | A0004 | B40P0 | CC15 | 162 | 173 | 판넬조립1부 |  | 3 | 220
2044 | A0004_B40S0 | A0004 | B40S0 | CC15 | 162 | 173 | 판넬조립1부 |  | 3 | 220
2045 | A0004_B413P | A0004 | B413P | CC13 | 160 | 166 | 판넬조립1부 |  | 13 | 260
2046 | A0004_B413S | A0004 | B413S | CC13 | 160 | 166 | 판넬조립1부 |  | 11 | 220
2047 | A0004_B41P0 | A0004 | B41P0 | CC15 | 174 | 186 | 판넬조립1부 |  | 3 | 400
2048 | A0004_B41P1 | A0004 | B41P1 | G41 | 200 | 209 | 선행의장부 |  | 3 | 750
2049 | A0004_B41P1 | A0004 | B41P1 | H32 | 213 | 227 | 선행도장부 |  | 3 | 750
2050 | A0004_B41P3 | A0004 | B41P3 | LN4B | 256 | 280 | 건조1부 |  | 25 | 975
2051 | A0004_B41S0 | A0004 | B41S0 | CC15 | 174 | 186 | 판넬조립1부 |  | 3 | 220
2052 | A0004_B41S1 | A0004 | B41S1 | G41 | 200 | 209 | 선행의장부 |  | 3 | 750
2053 | A0004_B41S1 | A0004 | B41S1 | H32 | 213 | 227 | 선행도장부 |  | 3 | 750
2054 | A0004_B41S3 | A0004 | B41S3 | LN4B | 256 | 280 | 건조1부 |  | 25 | 975
2055 | A0004_B50P0 | A0004 | B50P0 | CJX1 | 147 | 186 | 외부 |  | 7 | 202.5
2056 | A0004_B50S0 | A0004 | B50S0 | CJX1 | 147 | 186 | 외부 |  | 7 | 202.5
2057 | A0004_B51P0 | A0004 | B51P0 | C11 | 166 | 179 | 대조립1부 |  | 4 | 314.5
2058 | A0004_B51P0 | A0004 | B51P0 | H32 | 181 | 193 | 선행도장부 |  | 4 | 314.5
2059 | A0004_B51P0 | A0004 | B51P0 | JMX1 | 202 | 209 | 의장1부 |  | 4 | 314.5
2060 | A0004_B51P0 | A0004 | B51P0 | NN4B | 214 | 230 | 건조1부 |  | 4 | 314.5
2061 | A0004_B51S0 | A0004 | B51S0 | C11 | 166 | 179 | 대조립1부 |  | 4 | 314.5
2062 | A0004_B51S0 | A0004 | B51S0 | H32 | 181 | 193 | 선행도장부 |  | 4 | 314.5
2063 | A0004_B51S0 | A0004 | B51S0 | JMX1 | 202 | 209 | 의장1부 |  | 4 | 314.5
2064 | A0004_B51S0 | A0004 | B51S0 | NN4B | 214 | 230 | 건조1부 |  | 4 | 314.5
2065 | A0004_B52P0 | A0004 | B52P0 | C11 | 136 | 174 | 외부 |  | 4 | 441
2066 | A0004_B52P0 | A0004 | B52P0 | H32 | 188 | 200 | 선행도장부 |  | 4 | 441
2067 | A0004_B52P0 | A0004 | B52P0 | JX1 | 208 | 210 | 의장1부 |  | 4 | 441
2068 | A0004_B52P0 | A0004 | B52P0 | NN4B | 215 | 231 | 건조1부 |  | 4 | 441
2069 | A0004_B52S0 | A0004 | B52S0 | C11 | 136 | 174 | 외부 |  | 4 | 441
2070 | A0004_B52S0 | A0004 | B52S0 | H32 | 188 | 200 | 선행도장부 |  | 4 | 441
2071 | A0004_B52S0 | A0004 | B52S0 | JX1 | 208 | 210 | 의장1부 |  | 4 | 441
2072 | A0004_B52S0 | A0004 | B52S0 | NN4B | 215 | 231 | 건조1부 |  | 4 | 441
2073 | A0004_B53P0 | A0004 | B53P0 | C11 | 105 | 144 | 외부 |  | 5 | 245
2074 | A0004_B53P0 | A0004 | B53P0 | H32 | 159 | 171 | 선행도장부 |  | 5 | 245
2075 | A0004_B53P0 | A0004 | B53P0 | JX1 | 188 | 192 | 의장1부 |  | 5 | 245
2076 | A0004_B53S0 | A0004 | B53S0 | C11 | 105 | 144 | 외부 |  | 5 | 245
2077 | A0004_B53S0 | A0004 | B53S0 | H32 | 159 | 171 | 선행도장부 |  | 5 | 245
2078 | A0004_B53S0 | A0004 | B53S0 | JX1 | 188 | 192 | 의장1부 |  | 5 | 245
2079 | A0004_B54P0 | A0004 | B54P0 | C11 | 110 | 146 | 외부 |  | 10 | 240
2080 | A0004_B54P0 | A0004 | B54P0 | H32 | 160 | 172 | 선행도장부 |  | 10 | 240
2081 | A0004_B54P0 | A0004 | B54P0 | JX1 | 188 | 192 | 의장1부 |  | 10 | 240
2082 | A0004_B54S0 | A0004 | B54S0 | C11 | 110 | 146 | 외부 |  | 10 | 240
2083 | A0004_B54S0 | A0004 | B54S0 | H32 | 160 | 172 | 선행도장부 |  | 10 | 240
2084 | A0004_B54S0 | A0004 | B54S0 | JX1 | 188 | 192 | 의장1부 |  | 10 | 240
2085 | A0004_B55P0 | A0004 | B55P0 | CJX1 | 165 | 182 | 외부 |  | 10 | 240
2086 | A0004_B55S0 | A0004 | B55S0 | CJX1 | 165 | 182 | 외부 |  | 10 | 240
2087 | A0004_B563P | A0004 | B563P | CC13 | 110 | 118 | 외부 |  | 10 | 200
2088 | A0004_B563S | A0004 | B563S | CC13 | 110 | 118 | 외부 |  | 10 | 200
2089 | A0004_B567P | A0004 | B567P | CC13 | 110 | 118 | 외부 |  | 8.1637 | 327.741
2090 | A0004_B567S | A0004 | B567S | CC13 | 110 | 118 | 외부 |  | 8.1637 | 327.741
2091 | A0004_B56P0 | A0004 | B56P0 | C11 | 111 | 147 | 외부 |  | 7.5 | 150
2092 | A0004_B56P0 | A0004 | B56P0 | H32 | 167 | 181 | 선행도장부 |  | 7.5 | 150
2093 | A0004_B56P0 | A0004 | B56P0 | JX1 | 192 | 194 | 의장1부 |  | 7.5 | 150
2094 | A0004_B56S0 | A0004 | B56S0 | C11 | 111 | 147 | 외부 |  | 7.5 | 150
2095 | A0004_B56S0 | A0004 | B56S0 | H32 | 167 | 181 | 선행도장부 |  | 7.5 | 150
2096 | A0004_B56S0 | A0004 | B56S0 | JX1 | 192 | 194 | 의장1부 |  | 7.5 | 150
2097 | A0004_B573P | A0004 | B573P | CC13 | 130 | 136 | 외부 |  | 10 | 200
2098 | A0004_B573S | A0004 | B573S | CC13 | 130 | 136 | 외부 |  | 10 | 200
2099 | A0004_B577P | A0004 | B577P | CC13 | 130 | 136 | 외부 |  | 8.1637 | 327.741
2100 | A0004_B577S | A0004 | B577S | CC13 | 130 | 136 | 외부 |  | 8.1637 | 327.741
2101 | A0004_B583P | A0004 | B583P | CC13 | 132 | 138 | 외부 |  | 10 | 200
2102 | A0004_B583S | A0004 | B583S | CC13 | 132 | 138 | 외부 |  | 10 | 200
2103 | A0004_B587P | A0004 | B587P | CC13 | 132 | 138 | 외부 |  | 8.1637 | 327.741
2104 | A0004_B587S | A0004 | B587S | CC13 | 132 | 138 | 외부 |  | 8.1637 | 327.741
2105 | A0004_B593P | A0004 | B593P | CC13 | 157 | 161 | 외부 |  | 10 | 200
2106 | A0004_B593S | A0004 | B593S | CC13 | 157 | 161 | 외부 |  | 10 | 200
2107 | A0004_B597P | A0004 | B597P | CC13 | 157 | 161 | 외부 |  | 8.1637 | 327.741
2108 | A0004_B597S | A0004 | B597S | CC13 | 157 | 161 | 외부 |  | 8.1637 | 327.741
2109 | A0004_B59P0 | A0004 | B59P0 | C11 | 158 | 194 | 외부 |  | 7 | 136.5
2110 | A0004_B59P0 | A0004 | B59P0 | H32 | 208 | 220 | 선행도장부 |  | 7 | 136.5
2111 | A0004_B59P0 | A0004 | B59P0 | JX1 | 227 | 229 | 의장1부 |  | 7 | 136.5
2112 | A0004_B59S0 | A0004 | B59S0 | C11 | 158 | 194 | 외부 |  | 7 | 136.5
2113 | A0004_B59S0 | A0004 | B59S0 | H32 | 208 | 220 | 선행도장부 |  | 7 | 136.5
2114 | A0004_B59S0 | A0004 | B59S0 | JX1 | 227 | 229 | 의장1부 |  | 7 | 136.5
2115 | A0004_B60P0 | A0004 | B60P0 | C11 | 160 | 196 | 외부 |  | 9 | 200
2116 | A0004_B60P0 | A0004 | B60P0 | H32 | 208 | 220 | 선행도장부 |  | 9 | 200
2117 | A0004_B60P0 | A0004 | B60P0 | JX1 | 227 | 229 | 의장1부 |  | 9 | 200
2118 | A0004_B60S0 | A0004 | B60S0 | C11 | 160 | 196 | 외부 |  | 9 | 200
2119 | A0004_B60S0 | A0004 | B60S0 | H32 | 208 | 220 | 선행도장부 |  | 9 | 200
2120 | A0004_B60S0 | A0004 | B60S0 | JX1 | 227 | 229 | 의장1부 |  | 9 | 200
2121 | A0004_B61P0 | A0004 | B61P0 | C11 | 161 | 196 | 외부 |  | 7 | 140
2122 | A0004_B61P0 | A0004 | B61P0 | H32 | 210 | 222 | 선행도장부 |  | 7 | 140
2123 | A0004_B61P0 | A0004 | B61P0 | JX1 | 229 | 231 | 의장1부 |  | 7 | 140
2124 | A0004_B61S0 | A0004 | B61S0 | C11 | 161 | 196 | 외부 |  | 7 | 140
2125 | A0004_B61S0 | A0004 | B61S0 | H32 | 210 | 222 | 선행도장부 |  | 7 | 140
2126 | A0004_B61S0 | A0004 | B61S0 | JX1 | 229 | 231 | 의장1부 |  | 7 | 140
2127 | A0004_B62P0 | A0004 | B62P0 | C11 | 164 | 199 | 외부 |  | 7 | 216
2128 | A0004_B62P0 | A0004 | B62P0 | H32 | 210 | 222 | 선행도장부 |  | 7 | 216
2129 | A0004_B62P0 | A0004 | B62P0 | JX1 | 229 | 231 | 의장1부 |  | 7 | 216
2130 | A0004_B62S0 | A0004 | B62S0 | C11 | 164 | 199 | 외부 |  | 7 | 216
2131 | A0004_B62S0 | A0004 | B62S0 | H32 | 210 | 222 | 선행도장부 |  | 7 | 216
2132 | A0004_B62S0 | A0004 | B62S0 | JX1 | 229 | 231 | 의장1부 |  | 7 | 216
2133 | A0004_B63P0 | A0004 | B63P0 | C11 | 166 | 201 | 외부 |  | 6.5 | 231
2134 | A0004_B63P0 | A0004 | B63P0 | H32 | 215 | 227 | 선행도장부 |  | 6.5 | 231
2135 | A0004_B63P0 | A0004 | B63P0 | JX1 | 234 | 237 | 의장1부 |  | 6.5 | 231
2136 | A0004_B63S0 | A0004 | B63S0 | C11 | 166 | 201 | 외부 |  | 6.5 | 231
2137 | A0004_B63S0 | A0004 | B63S0 | H32 | 215 | 227 | 선행도장부 |  | 6.5 | 231
2138 | A0004_B63S0 | A0004 | B63S0 | JX1 | 234 | 237 | 의장1부 |  | 6.5 | 231
2139 | A0004_B64P0 | A0004 | B64P0 | C11 | 167 | 202 | 외부 |  | 6.5 | 187.5
2140 | A0004_B64P0 | A0004 | B64P0 | H32 | 215 | 227 | 선행도장부 |  | 6.5 | 187.5
2141 | A0004_B64P0 | A0004 | B64P0 | JX1 | 234 | 237 | 의장1부 |  | 6.5 | 187.5
2142 | A0004_B64S0 | A0004 | B64S0 | C11 | 167 | 202 | 외부 |  | 6.5 | 187.5
2143 | A0004_B64S0 | A0004 | B64S0 | H32 | 215 | 227 | 선행도장부 |  | 6.5 | 187.5
2144 | A0004_B64S0 | A0004 | B64S0 | JX1 | 234 | 237 | 의장1부 |  | 6.5 | 187.5
2145 | A0004_B91A0 | A0004 | B91A0 | H32 | 206 | 214 | 선행도장부 |  | 8.1637 | 327.741
2146 | A0004_B91A0 | A0004 | B91A0 | NN4B | 222 | 242 | 건조1부 |  | 8.1637 | 327.741
2147 | A0004_B92A0 | A0004 | B92A0 | NN4B | 227 | 245 | 건조1부 |  | 8.1637 | 327.741
2148 | A0004_D113P | A0004 | D113P | C12 | 111 | 112 | 대조립2부 |  | 9.5 | 171
2149 | A0004_D113P | A0004 | D113P | C13 | 115 | 124 | 대조립1부 |  | 9.5 | 171
2150 | A0004_D113S | A0004 | D113S | C12 | 111 | 112 | 대조립2부 |  | 9.5 | 152
2151 | A0004_D113S | A0004 | D113S | C13 | 115 | 124 | 대조립1부 |  | 9.5 | 152
2152 | A0004_D117P | A0004 | D117P | C12 | 111 | 112 | 대조립2부 |  | 9.6 | 115.2
2153 | A0004_D117P | A0004 | D117P | C13 | 115 | 124 | 대조립1부 |  | 9.6 | 115.2
2154 | A0004_D117S | A0004 | D117S | C12 | 111 | 112 | 대조립2부 |  | 10 | 120
2155 | A0004_D117S | A0004 | D117S | C13 | 115 | 124 | 대조립1부 |  | 10 | 120
2156 | A0004_D11P0 | A0004 | D11P0 | C11 | 125 | 137 | 대조립1부 |  | 10 | 378
2157 | A0004_D11P0 | A0004 | D11P0 | F21 | 147 | 161 | 선행의장부 |  | 10 | 378
2158 | A0004_D11P1 | A0004 | D11P1 | G41 | 168 | 181 | 선행의장부 |  | 10 | 714
2159 | A0004_D11P1 | A0004 | D11P1 | H32 | 185 | 196 | 선행도장부 |  | 10 | 714
2160 | A0004_D11P1 | A0004 | D11P1 | JX1 | 214 | 215 | 의장1부 |  | 10 | 714
2161 | A0004_D11P3 | A0004 | D11P3 | LN4B | 228 | 255 | 건조1부 |  | 10 | 1428
2162 | A0004_D11S0 | A0004 | D11S0 | C11 | 125 | 137 | 대조립1부 |  | 10 | 378
2163 | A0004_D11S0 | A0004 | D11S0 | F21 | 147 | 161 | 선행의장부 |  | 10 | 378
2164 | A0004_D11S1 | A0004 | D11S1 | G41 | 168 | 181 | 선행의장부 |  | 10 | 714
2165 | A0004_D11S1 | A0004 | D11S1 | H32 | 185 | 196 | 선행도장부 |  | 10 | 714
2166 | A0004_D11S1 | A0004 | D11S1 | JX1 | 214 | 215 | 의장1부 |  | 10 | 714
2167 | A0004_D123P | A0004 | D123P | CC13 | 133 | 139 | 외부 |  | 9.5 | 152
2168 | A0004_D123S | A0004 | D123S | CC13 | 133 | 139 | 외부 |  | 9.5 | 152
2169 | A0004_D133P | A0004 | D133P | CC13 | 148 | 160 | 판넬조립2부 |  | 9.5 | 185.25
2170 | A0004_D133S | A0004 | D133S | CC13 | 148 | 160 | 판넬조립2부 |  | 9.5 | 185.25
2171 | A0004_D13P1 | A0004 | D13P1 | G41 | 174 | 187 | 선행의장부 |  | 8.5 | 787.5
2172 | A0004_D13P1 | A0004 | D13P1 | H32 | 192 | 203 | 선행도장부 |  | 8.5 | 787.5
2173 | A0004_D13P1 | A0004 | D13P1 | JX1 | 215 | 216 | 의장1부 |  | 8.5 | 787.5
2174 | A0004_D13P3 | A0004 | D13P3 | LN4B | 229 | 256 | 건조1부 |  | 8.5 | 1575
2175 | A0004_D13S1 | A0004 | D13S1 | G41 | 174 | 187 | 선행의장부 |  | 8.5 | 787.5
2176 | A0004_D13S1 | A0004 | D13S1 | H32 | 192 | 203 | 선행도장부 |  | 8.5 | 787.5
2177 | A0004_D13S1 | A0004 | D13S1 | JX1 | 215 | 216 | 의장1부 |  | 8.5 | 787.5
2178 | A0004_D143P | A0004 | D143P | CC13 | 155 | 161 | 판넬조립2부 |  | 9.5 | 171
2179 | A0004_D143S | A0004 | D143S | CC13 | 155 | 161 | 판넬조립2부 |  | 9.5 | 171
2180 | A0004_D153P | A0004 | D153P | CC13 | 144 | 154 | 판넬조립1부 |  | 9.5 | 171
2181 | A0004_D153S | A0004 | D153S | CC13 | 144 | 154 | 판넬조립1부 |  | 9.5 | 171
2182 | A0004_D15P0 | A0004 | D15P0 | C11 | 145 | 161 | 판넬조립1부 |  | 8.5 | 378
2183 | A0004_D15P0 | A0004 | D15P0 | F21 | 165 | 168 | 선행의장부 |  | 8.5 | 378
2184 | A0004_D15P1 | A0004 | D15P1 | G41 | 174 | 187 | 선행의장부 |  | 8.5 | 756
2185 | A0004_D15P1 | A0004 | D15P1 | H32 | 192 | 203 | 선행도장부 |  | 8.5 | 756
2186 | A0004_D15P1 | A0004 | D15P1 | JX1 | 217 | 220 | 의장1부 |  | 8.5 | 756
2187 | A0004_D15P3 | A0004 | D15P3 | LN4B | 231 | 258 | 건조1부 |  | 8.5 | 1575
2188 | A0004_D15S0 | A0004 | D15S0 | C11 | 145 | 161 | 판넬조립1부 |  | 8.5 | 378
2189 | A0004_D15S0 | A0004 | D15S0 | F21 | 165 | 168 | 선행의장부 |  | 8.5 | 378
2190 | A0004_D15S1 | A0004 | D15S1 | G41 | 174 | 187 | 선행의장부 |  | 8.5 | 756
2191 | A0004_D15S1 | A0004 | D15S1 | H32 | 192 | 203 | 선행도장부 |  | 8.5 | 756
2192 | A0004_D15S1 | A0004 | D15S1 | JX1 | 217 | 220 | 의장1부 |  | 8.5 | 756
2193 | A0004_D163P | A0004 | D163P | CC13 | 145 | 157 | 판넬조립1부 |  | 9.5 | 166.25
2194 | A0004_D163S | A0004 | D163S | CC13 | 145 | 157 | 판넬조립1부 |  | 9.5 | 166.25
2195 | A0004_D16P0 | A0004 | D16P0 | C11 | 146 | 164 | 판넬조립1부 |  | 8.5 | 367.5
2196 | A0004_D16P0 | A0004 | D16P0 | F21 | 166 | 171 | 선행의장부 |  | 8.5 | 367.5
2197 | A0004_D16S0 | A0004 | D16S0 | C11 | 146 | 164 | 판넬조립1부 |  | 8.5 | 367.5
2198 | A0004_D16S0 | A0004 | D16S0 | F21 | 166 | 171 | 선행의장부 |  | 8.5 | 367.5
2199 | A0004_D173P | A0004 | D173P | CC13 | 182 | 188 | 판넬조립1부 |  | 9.5 | 190
2200 | A0004_D173S | A0004 | D173S | CC13 | 182 | 188 | 판넬조립1부 |  | 9.5 | 190
2201 | A0004_D17P0 | A0004 | D17P0 | C11 | 185 | 195 | 판넬조립1부 |  | 8.5 | 550
2202 | A0004_D17P0 | A0004 | D17P0 | F21 | 201 | 206 | 선행의장부 |  | 8.5 | 550
2203 | A0004_D17P1 | A0004 | D17P1 | G41 | 209 | 220 | 선행의장부 |  | 8.5 | 682.5
2204 | A0004_D17P1 | A0004 | D17P1 | H32 | 222 | 231 | 선행도장부 |  | 8.5 | 682.5
2205 | A0004_D17P1 | A0004 | D17P1 | JX1 | 245 | 248 | 의장1부 |  | 8.5 | 682.5
2206 | A0004_D17P3 | A0004 | D17P3 | LN4B | 259 | 285 | 건조1부 |  | 8.5 | 682.5
2207 | A0004_D17S0 | A0004 | D17S0 | C11 | 185 | 195 | 판넬조립1부 |  | 8.5 | 550
2208 | A0004_D17S0 | A0004 | D17S0 | F21 | 201 | 206 | 선행의장부 |  | 8.5 | 550
2209 | A0004_D17S1 | A0004 | D17S1 | G41 | 209 | 220 | 선행의장부 |  | 8.5 | 378
2210 | A0004_D17S1 | A0004 | D17S1 | H32 | 222 | 231 | 선행도장부 |  | 8.5 | 378
2211 | A0004_D17S1 | A0004 | D17S1 | JX1 | 245 | 248 | 의장1부 |  | 8.5 | 378
2212 | A0004_D183P | A0004 | D183P | CC13 | 186 | 192 | 판넬조립1부 |  | 9.5 | 171
2213 | A0004_D183S | A0004 | D183S | CC13 | 186 | 192 | 판넬조립1부 |  | 9.5 | 171
2214 | A0004_D18P0 | A0004 | D18P0 | C11 | 187 | 199 | 판넬조립1부 |  | 8.5 | 378
2215 | A0004_D18P0 | A0004 | D18P0 | F21 | 202 | 207 | 선행의장부 |  | 8.5 | 378
2216 | A0004_D18S0 | A0004 | D18S0 | C11 | 187 | 199 | 판넬조립1부 |  | 8.5 | 378
2217 | A0004_D18S0 | A0004 | D18S0 | F21 | 202 | 207 | 선행의장부 |  | 8.5 | 378
2218 | A0004_D193P | A0004 | D193P | CC13 | 199 | 203 | 판넬조립2부 |  | 9.5 | 171
2219 | A0004_D193S | A0004 | D193S | CC13 | 199 | 203 | 판넬조립2부 |  | 9.5 | 171
2220 | A0004_D19P1 | A0004 | D19P1 | G41 | 214 | 223 | 선행의장부 |  | 8.5 | 766.5
2221 | A0004_D19P1 | A0004 | D19P1 | H32 | 227 | 242 | 선행도장부 |  | 8.5 | 766.5
2222 | A0004_D19P1 | A0004 | D19P1 | JX1 | 249 | 250 | 의장1부 |  | 8.5 | 766.5
2223 | A0004_D19P3 | A0004 | D19P3 | LN4B | 263 | 286 | 건조1부 |  | 8.5 | 2289
2224 | A0004_D19S1 | A0004 | D19S1 | G41 | 214 | 223 | 선행의장부 |  | 8.5 | 766.5
2225 | A0004_D19S1 | A0004 | D19S1 | H32 | 227 | 242 | 선행도장부 |  | 8.5 | 766.5
2226 | A0004_D19S1 | A0004 | D19S1 | JX1 | 249 | 250 | 의장1부 |  | 8.5 | 766.5
2227 | A0004_D203P | A0004 | D203P | CC13 | 200 | 206 | 판넬조립2부 |  | 9.5 | 175.75
2228 | A0004_D203S | A0004 | D203S | CC13 | 200 | 206 | 판넬조립2부 |  | 9.5 | 175.75
2229 | A0004_D213P | A0004 | D213P | CC13 | 186 | 192 | 판넬조립1부 |  | 9.5 | 190
2230 | A0004_D213S | A0004 | D213S | CC13 | 186 | 192 | 판넬조립1부 |  | 9.5 | 190
2231 | A0004_D21P0 | A0004 | D21P0 | C11 | 187 | 199 | 판넬조립1부 |  | 8.5 | 420
2232 | A0004_D21P0 | A0004 | D21P0 | F21 | 203 | 208 | 선행의장부 |  | 8.5 | 420
2233 | A0004_D21P1 | A0004 | D21P1 | G41 | 210 | 221 | 선행의장부 |  | 8.5 | 829.5
2234 | A0004_D21P1 | A0004 | D21P1 | H32 | 223 | 237 | 선행도장부 |  | 8.5 | 829.5
2235 | A0004_D21P1 | A0004 | D21P1 | JX1 | 251 | 252 | 의장1부 |  | 8.5 | 829.5
2236 | A0004_D21P3 | A0004 | D21P3 | LN4B | 265 | 291 | 건조1부 |  | 8.5 | 1659
2237 | A0004_D21S0 | A0004 | D21S0 | C11 | 187 | 199 | 판넬조립1부 |  | 8.5 | 420
2238 | A0004_D21S0 | A0004 | D21S0 | F21 | 203 | 208 | 선행의장부 |  | 8.5 | 420
2239 | A0004_D21S1 | A0004 | D21S1 | G41 | 210 | 221 | 선행의장부 |  | 8.5 | 829.5
2240 | A0004_D21S1 | A0004 | D21S1 | H32 | 223 | 237 | 선행도장부 |  | 8.5 | 829.5
2241 | A0004_D21S1 | A0004 | D21S1 | JX1 | 251 | 252 | 의장1부 |  | 8.5 | 829.5
2242 | A0004_D223P | A0004 | D223P | CC13 | 187 | 193 | 판넬조립1부 |  | 9.5 | 185.25
2243 | A0004_D223S | A0004 | D223S | CC13 | 187 | 193 | 판넬조립1부 |  | 9.5 | 185.25
2244 | A0004_D22P0 | A0004 | D22P0 | C11 | 188 | 200 | 판넬조립1부 |  | 8.5 | 409.5
2245 | A0004_D22P0 | A0004 | D22P0 | F21 | 206 | 209 | 선행의장부 |  | 8.5 | 409.5
2246 | A0004_D22S0 | A0004 | D22S0 | C11 | 188 | 200 | 판넬조립1부 |  | 8.5 | 409.5
2247 | A0004_D22S0 | A0004 | D22S0 | F21 | 206 | 209 | 선행의장부 |  | 8.5 | 409.5
2248 | A0004_D233P | A0004 | D233P | CC13 | 206 | 210 | 판넬조립2부 |  | 9.5 | 190
2249 | A0004_D233S | A0004 | D233S | CC13 | 206 | 210 | 판넬조립2부 |  | 9.5 | 190
2250 | A0004_D23P1 | A0004 | D23P1 | G41 | 221 | 230 | 선행의장부 |  | 8.5 | 849.25
2251 | A0004_D23P1 | A0004 | D23P1 | H32 | 234 | 249 | 선행도장부 |  | 8.5 | 849.25
2252 | A0004_D23P1 | A0004 | D23P1 | JX1 | 259 | 262 | 의장1부 |  | 8.5 | 849.25
2253 | A0004_D23P3 | A0004 | D23P3 | LN4B | 274 | 293 | 건조1부 |  | 8.5 | 1677
2254 | A0004_D23S1 | A0004 | D23S1 | G41 | 221 | 230 | 선행의장부 |  | 8.5 | 849.25
2255 | A0004_D23S1 | A0004 | D23S1 | H32 | 234 | 249 | 선행도장부 |  | 8.5 | 849.25
2256 | A0004_D23S1 | A0004 | D23S1 | JX1 | 255 | 256 | 의장1부 |  | 8.5 | 849.25
2257 | A0004_D243P | A0004 | D243P | CC13 | 207 | 213 | 판넬조립2부 |  | 9.5 | 175.75
2258 | A0004_D243S | A0004 | D243S | CC13 | 207 | 213 | 판넬조립2부 |  | 9.5 | 175.75
2259 | A0004_E11A0 | A0004 | E11A0 | C11 | 91 | 125 | 대조립1부 |  | 3.5 | 300
2260 | A0004_E11A0 | A0004 | E11A0 | H32 | 129 | 139 | 선행도장부 |  | 3.5 | 300
2261 | A0004_E11A3 | A0004 | E11A3 | LN4B | 201 | 224 | 건조1부 |  | 12 | 990
2262 | A0004_E12A0 | A0004 | E12A0 | C11 | 94 | 129 | 대조립2부 |  | 3.5 | 180
2263 | A0004_E12A0 | A0004 | E12A0 | H32 | 131 | 143 | 선행도장부 |  | 3.5 | 180
2264 | A0004_E170A | A0004 | E170A | CC13 | 69 | 125 | 대조립1부 |  | 7 | 84
2265 | A0004_E213P | A0004 | E213P | CC13 | 105 | 112 | 대조립1부 |  | 7.5 | 108.75
2266 | A0004_E213S | A0004 | E213S | CC13 | 105 | 112 | 대조립1부 |  | 7.5 | 108.75
2267 | A0004_E21P0 | A0004 | E21P0 | C11 | 115 | 129 | 대조립1부 |  | 5 | 123.75
2268 | A0004_E21P0 | A0004 | E21P0 | F21 | 131 | 139 | 선행의장부 |  | 5 | 123.75
2269 | A0004_E21P0 | A0004 | E21P0 | H32 | 143 | 157 | 선행도장부 |  | 5 | 123.75
2270 | A0004_E21P0 | A0004 | E21P0 | JX1 | 173 | 179 | 의장1부 |  | 5 | 123.75
2271 | A0004_E21S0 | A0004 | E21S0 | C11 | 115 | 129 | 대조립1부 |  | 5 | 123.75
2272 | A0004_E21S0 | A0004 | E21S0 | F21 | 131 | 139 | 선행의장부 |  | 5 | 123.75
2273 | A0004_E21S0 | A0004 | E21S0 | H32 | 143 | 157 | 선행도장부 |  | 5 | 123.75
2274 | A0004_E21S0 | A0004 | E21S0 | JX1 | 173 | 179 | 의장1부 |  | 5 | 123.75
2275 | A0004_E22P0 | A0004 | E22P0 | C11 | 118 | 130 | 대조립1부 |  | 5 | 88
2276 | A0004_E22P0 | A0004 | E22P0 | F21 | 132 | 138 | 선행의장부 |  | 5 | 88
2277 | A0004_E22P0 | A0004 | E22P0 | H32 | 140 | 154 | 선행도장부 |  | 5 | 88
2278 | A0004_E22P0 | A0004 | E22P0 | JX1 | 173 | 179 | 의장1부 |  | 5 | 88
2279 | A0004_E22S0 | A0004 | E22S0 | C11 | 118 | 130 | 대조립1부 |  | 5 | 88
2280 | A0004_E22S0 | A0004 | E22S0 | F21 | 132 | 138 | 선행의장부 |  | 5 | 88
2281 | A0004_E22S0 | A0004 | E22S0 | H32 | 140 | 154 | 선행도장부 |  | 5 | 88
2282 | A0004_E22S0 | A0004 | E22S0 | JX1 | 173 | 179 | 의장1부 |  | 5 | 88
2283 | A0004_E31P0 | A0004 | E31P0 | C11 | 90 | 129 | 외부 |  | 5.5 | 528.75
2284 | A0004_E31P0 | A0004 | E31P0 | F21 | 143 | 164 | 선행의장부 |  | 5.5 | 528.75
2285 | A0004_E31P1 | A0004 | E31P1 | G41 | 143 | 164 | 선행의장부 |  | 5.5 | 1065.75
2286 | A0004_E31P1 | A0004 | E31P1 | H32 | 166 | 180 | 선행도장부 |  | 5.5 | 1065.75
2287 | A0004_E31P1 | A0004 | E31P1 | JX1 | 186 | 188 | 의장1부 |  | 5.5 | 1065.75
2288 | A0004_E31P3 | A0004 | E31P3 | LN4B | 203 | 228 | 건조1부 |  | 10.5 | 2205
2289 | A0004_E31S0 | A0004 | E31S0 | C11 | 90 | 129 | 외부 |  | 5.5 | 528.75
2290 | A0004_E31S0 | A0004 | E31S0 | F21 | 143 | 164 | 선행의장부 |  | 5.5 | 528.75
2291 | A0004_E31S1 | A0004 | E31S1 | G41 | 143 | 164 | 선행의장부 |  | 5.5 | 1065.75
2292 | A0004_E31S1 | A0004 | E31S1 | H32 | 166 | 180 | 선행도장부 |  | 5.5 | 1065.75
2293 | A0004_E31S1 | A0004 | E31S1 | JX1 | 186 | 188 | 의장1부 |  | 5.5 | 1065.75
2294 | A0004_E32P0 | A0004 | E32P0 | C11 | 89 | 126 | 외부 |  | 5.5 | 360
2295 | A0004_E32P0 | A0004 | E32P0 | F21 | 143 | 164 | 선행의장부 |  | 5.5 | 360
2296 | A0004_E32S0 | A0004 | E32S0 | C11 | 89 | 126 | 외부 |  | 5.5 | 360
2297 | A0004_E32S0 | A0004 | E32S0 | F21 | 143 | 164 | 선행의장부 |  | 5.5 | 360
2298 | A0004_E414P | A0004 | E414P | CC13 | 94 | 102 | 외부 |  | 8.5 | 76.5
2299 | A0004_E414S | A0004 | E414S | CC13 | 94 | 102 | 외부 |  | 8.5 | 76.5
2300 | A0004_E41P0 | A0004 | E41P0 | C11 | 95 | 132 | 외부 |  | 9 | 305.5
2301 | A0004_E41P0 | A0004 | E41P0 | F21 | 145 | 164 | 선행의장부 |  | 9 | 305.5
2302 | A0004_E41P1 | A0004 | E41P1 | G41 | 145 | 164 | 선행의장부 |  | 9 | 658
2303 | A0004_E41P1 | A0004 | E41P1 | H32 | 167 | 181 | 선행도장부 |  | 9 | 658
2304 | A0004_E41P1 | A0004 | E41P1 | JX1 | 195 | 199 | 의장1부 |  | 9 | 658
2305 | A0004_E41P3 | A0004 | E41P3 | LN4B | 218 | 245 | 건조1부 |  | 9 | 1204
2306 | A0004_E41S0 | A0004 | E41S0 | C11 | 95 | 132 | 외부 |  | 9 | 305.5
2307 | A0004_E41S0 | A0004 | E41S0 | F21 | 145 | 164 | 선행의장부 |  | 9 | 305.5
2308 | A0004_E41S1 | A0004 | E41S1 | G41 | 145 | 164 | 선행의장부 |  | 9 | 658
2309 | A0004_E41S1 | A0004 | E41S1 | H32 | 167 | 181 | 선행도장부 |  | 9 | 658
2310 | A0004_E41S1 | A0004 | E41S1 | JX1 | 195 | 199 | 의장1부 |  | 9 | 658
2311 | A0004_E41S3 | A0004 | E41S3 | LN4B | 218 | 245 | 건조1부 |  | 17.5 | 1182.5
2312 | A0004_E423P | A0004 | E423P | CC13 | 91 | 97 | 외부 |  | 9 | 117
2313 | A0004_E424S | A0004 | E424S | CC13 | 91 | 97 | 외부 |  | 9 | 117
2314 | A0004_E427P | A0004 | E427P | CC13 | 91 | 97 | 외부 |  | 10.5 | 173.25
2315 | A0004_E42P0 | A0004 | E42P0 | C11 | 94 | 131 | 외부 |  | 9 | 294.5
2316 | A0004_E42P0 | A0004 | E42P0 | F21 | 145 | 164 | 선행의장부 |  | 9 | 294.5
2317 | A0004_E42S0 | A0004 | E42S0 | C11 | 94 | 131 | 외부 |  | 9 | 294.5
2318 | A0004_E42S0 | A0004 | E42S0 | F21 | 145 | 164 | 선행의장부 |  | 9 | 294.5
2319 | A0004_E43P0 | A0004 | E43P0 | C11 | 104 | 147 | 외부 |  | 9 | 490
2320 | A0004_E43P0 | A0004 | E43P0 | F21 | 168 | 180 | 선행의장부 |  | 9 | 490
2321 | A0004_E43P0 | A0004 | E43P0 | H32 | 182 | 192 | 선행도장부 |  | 9 | 490
2322 | A0004_E43P0 | A0004 | E43P0 | JX1 | 196 | 199 | 의장1부 |  | 9 | 490
2323 | A0004_E43S0 | A0004 | E43S0 | C11 | 104 | 147 | 외부 |  | 9 | 490
2324 | A0004_E43S0 | A0004 | E43S0 | F21 | 168 | 180 | 선행의장부 |  | 9 | 490
2325 | A0004_E43S0 | A0004 | E43S0 | H32 | 182 | 192 | 선행도장부 |  | 9 | 490
2326 | A0004_E43S0 | A0004 | E43S0 | JX1 | 196 | 199 | 의장1부 |  | 9 | 490
2327 | A0004_E513P | A0004 | E513P | CC13 | 125 | 132 | 대조립1부 |  | 6.5 | 104
2328 | A0004_E51P0 | A0004 | E51P0 | F21 | 157 | 168 | 선행의장부 |  | 7 | 222.75
2329 | A0004_E51P0 | A0004 | E51P0 | H32 | 172 | 186 | 선행도장부 |  | 7 | 222.75
2330 | A0004_E51P0 | A0004 | E51P0 | JX1 | 201 | 203 | 의장1부 |  | 7 | 222.75
2331 | A0004_E51S0 | A0004 | E51S0 | F21 | 157 | 168 | 선행의장부 |  | 7 | 222.75
2332 | A0004_E51S0 | A0004 | E51S0 | H32 | 172 | 186 | 선행도장부 |  | 7 | 222.75
2333 | A0004_E51S0 | A0004 | E51S0 | JX1 | 201 | 203 | 의장1부 |  | 7 | 222.75
2334 | A0004_E523P | A0004 | E523P | CC13 | 125 | 132 | 외부 |  | 6.5 | 117
2335 | A0004_E524P | A0004 | E524P | CC13 | 125 | 132 | 외부 |  | 6.5 | 58.5
2336 | A0004_E52P0 | A0004 | E52P0 | C11 | 125 | 165 | 외부 |  | 6.5 | 432
2337 | A0004_E52P0 | A0004 | E52P0 | F21 | 172 | 188 | 선행의장부 |  | 6.5 | 432
2338 | A0004_E52P0 | A0004 | E52P0 | H32 | 192 | 202 | 선행도장부 |  | 6.5 | 432
2339 | A0004_E52P0 | A0004 | E52P0 | JX1 | 208 | 210 | 의장1부 |  | 6.5 | 432
2340 | A0004_E52S0 | A0004 | E52S0 | C11 | 125 | 165 | 외부 |  | 6.5 | 432
2341 | A0004_E52S0 | A0004 | E52S0 | F21 | 172 | 188 | 선행의장부 |  | 6.5 | 432
2342 | A0004_E52S0 | A0004 | E52S0 | H32 | 192 | 202 | 선행도장부 |  | 6.5 | 432
2343 | A0004_E52S0 | A0004 | E52S0 | JX1 | 208 | 210 | 의장1부 |  | 6.5 | 432
2344 | A0004_E61P0 | A0004 | E61P0 | F21 | 161 | 174 | 선행의장부 |  | 3.5 | 229.5
2345 | A0004_E61P0 | A0004 | E61P0 | H32 | 180 | 192 | 선행도장부 |  | 3.5 | 229.5
2346 | A0004_E61P0 | A0004 | E61P0 | JX1 | 201 | 203 | 의장1부 |  | 3.5 | 229.5
2347 | A0004_E61S0 | A0004 | E61S0 | F21 | 161 | 174 | 선행의장부 |  | 3.5 | 229.5
2348 | A0004_E61S0 | A0004 | E61S0 | H32 | 180 | 192 | 선행도장부 |  | 3.5 | 229.5
2349 | A0004_E61S0 | A0004 | E61S0 | JX1 | 201 | 203 | 의장1부 |  | 3.5 | 229.5
2350 | A0004_E623P | A0004 | E623P | CC13 | 138 | 144 | 대조립1부 |  | 9.5 | 147.25
2351 | A0004_E623S | A0004 | E623S | CC13 | 138 | 144 | 대조립1부 |  | 15 | 232.5
2352 | A0004_E624P | A0004 | E624P | CC13 | 132 | 138 | 대조립1부 |  | 4 | 61.2
2353 | A0004_E624S | A0004 | E624S | CC13 | 132 | 138 | 대조립1부 |  | 5.5 | 84.15
2354 | A0004_E627P | A0004 | E627P | CC13 | 129 | 133 | 대조립1부 |  | 9 | 139.5
2355 | A0004_E627S | A0004 | E627S | CC13 | 129 | 133 | 대조립1부 |  | 8.8 | 136.4
2356 | A0004_E62P0 | A0004 | E62P0 | C11 | 145 | 161 | 대조립1부 |  | 9.5 | 252
2357 | A0004_E62P0 | A0004 | E62P0 | F21 | 166 | 181 | 선행의장부 |  | 9.5 | 252
2358 | A0004_E62P0 | A0004 | E62P0 | H32 | 185 | 193 | 선행도장부 |  | 9.5 | 252
2359 | A0004_E62P0 | A0004 | E62P0 | JX1 | 201 | 203 | 의장1부 |  | 9.5 | 252
2360 | A0004_E62S0 | A0004 | E62S0 | C11 | 145 | 161 | 대조립1부 |  | 9.5 | 252
2361 | A0004_E62S0 | A0004 | E62S0 | F21 | 166 | 181 | 선행의장부 |  | 9.5 | 252
2362 | A0004_E62S0 | A0004 | E62S0 | H32 | 185 | 193 | 선행도장부 |  | 9.5 | 252
2363 | A0004_E62S0 | A0004 | E62S0 | JX1 | 201 | 203 | 의장1부 |  | 9.5 | 252
2364 | A0004_E63P0 | A0004 | E63P0 | C11 | 186 | 189 | 대조립1부 |  | 1.5 | 18
2365 | A0004_E63P0 | A0004 | E63P0 | H32 | 193 | 201 | 선행도장부 |  | 1.5 | 18
2366 | A0004_E63P0 | A0004 | E63P0 | JX1 | 207 | 209 | 의장1부 |  | 1.5 | 18
2367 | A0004_E63S0 | A0004 | E63S0 | C11 | 186 | 189 | 대조립1부 |  | 1.5 | 18
2368 | A0004_E63S0 | A0004 | E63S0 | H32 | 193 | 201 | 선행도장부 |  | 1.5 | 18
2369 | A0004_E63S0 | A0004 | E63S0 | JX1 | 207 | 209 | 의장1부 |  | 1.5 | 18
2370 | A0004_E813P | A0004 | E813P | C12 | 81 | 81 | 대조립2부 |  | 3 | 263.25
2371 | A0004_E813P | A0004 | E813P | C13 | 82 | 88 | 대조립1부 |  | 3 | 263.25
2372 | A0004_E813S | A0004 | E813S | C12 | 81 | 81 | 대조립2부 |  | 3 | 263.25
2373 | A0004_E813S | A0004 | E813S | C13 | 82 | 88 | 대조립1부 |  | 3 | 263.25
2374 | A0004_E81P0 | A0004 | E81P0 | C11 | 89 | 123 | 대조립1부 |  | 5 | 322.5
2375 | A0004_E81P0 | A0004 | E81P0 | F21 | 131 | 157 | 선행의장부 |  | 5 | 322.5
2376 | A0004_E81P1 | A0004 | E81P1 | G41 | 131 | 157 | 선행의장부 |  | 5.5 | 580.5
2377 | A0004_E81P1 | A0004 | E81P1 | H32 | 159 | 171 | 선행도장부 |  | 5.5 | 580.5
2378 | A0004_E81P1 | A0004 | E81P1 | JX1 | 179 | 181 | 의장1부 |  | 5.5 | 580.5
2379 | A0004_E81P3 | A0004 | E81P3 | LN4B | 200 | 223 | 건조1부 |  | 9 | 1638
2380 | A0004_E81S0 | A0004 | E81S0 | C11 | 89 | 123 | 대조립1부 |  | 5.5 | 322.5
2381 | A0004_E81S0 | A0004 | E81S0 | F21 | 131 | 157 | 선행의장부 |  | 5.5 | 322.5
2382 | A0004_E82P0 | A0004 | E82P0 | C11 | 110 | 126 | 대조립1부 |  | 6 | 279
2383 | A0004_E82P0 | A0004 | E82P0 | F21 | 139 | 158 | 선행의장부 |  | 6 | 279
2384 | A0004_E82P1 | A0004 | E82P1 | G41 | 139 | 158 | 선행의장부 |  | 6 | 485.75
2385 | A0004_E82P1 | A0004 | E82P1 | H32 | 160 | 172 | 선행도장부 |  | 6 | 485.75
2386 | A0004_E82P1 | A0004 | E82P1 | JX1 | 181 | 185 | 의장1부 |  | 6 | 485.75
2387 | A0004_E82S0 | A0004 | E82S0 | C11 | 110 | 126 | 대조립1부 |  | 6 | 279
2388 | A0004_E82S0 | A0004 | E82S0 | F21 | 139 | 158 | 선행의장부 |  | 6 | 279
2389 | A0004_E91A0 | A0004 | E91A0 | C11 | 129 | 139 | 대조립1부 |  | 4.5 | 203
2390 | A0004_E91A0 | A0004 | E91A0 | F21 | 143 | 157 | 선행의장부 |  | 4.5 | 203
2391 | A0004_E91A0 | A0004 | E91A0 | H32 | 159 | 167 | 선행도장부 |  | 4.5 | 203
2392 | A0004_E91A0 | A0004 | E91A0 | JX1 | 188 | 192 | 의장1부 |  | 4.5 | 203
2393 | A0004_F11P0 | A0004 | F11P0 | C11 | 159 | 194 | 외부 |  | 8 | 338.25
2394 | A0004_F11P0 | A0004 | F11P0 | H32 | 206 | 216 | 선행도장부 |  | 8 | 338.25
2395 | A0004_F11P0 | A0004 | F11P0 | JX1 | 224 | 228 | 의장1부 |  | 8 | 338.25
2396 | A0004_F11P3 | A0004 | F11P3 | LN4B | 263 | 287 | 건조1부 |  | 21.5 | 709.5
2397 | A0004_F11S0 | A0004 | F11S0 | C11 | 159 | 194 | 외부 |  | 8 | 338.25
2398 | A0004_F11S0 | A0004 | F11S0 | H32 | 206 | 216 | 선행도장부 |  | 8 | 338.25
2399 | A0004_F11S0 | A0004 | F11S0 | JX1 | 224 | 228 | 의장1부 |  | 8 | 338.25
2400 | A0004_F21P0 | A0004 | F21P0 | CF21 | 187 | 199 | 외부 |  | 7 | 189.75
2401 | A0004_F21P1 | A0004 | F21P1 | GJX1 | 200 | 217 | 외부 |  | 7 | 379.5
2402 | A0004_F21S0 | A0004 | F21S0 | CF21 | 187 | 199 | 외부 |  | 7 | 189.75
2403 | A0004_F22P0 | A0004 | F22P0 | CF21 | 189 | 201 | 외부 |  | 7 | 167.9
2404 | A0004_F22P1 | A0004 | F22P1 | GJX1 | 202 | 221 | 외부 |  | 7 | 379.5
2405 | A0004_F22S0 | A0004 | F22S0 | CF21 | 189 | 201 | 외부 |  | 7 | 204.7
2406 | A0004_F31A0 | A0004 | F31A0 | C11 | 158 | 206 | 외부 |  | 9 | 243
2407 | A0004_F31A0 | A0004 | F31A0 | H32 | 220 | 231 | 선행도장부 |  | 9 | 243
2408 | A0004_F31A0 | A0004 | F31A0 | JX1 | 243 | 245 | 의장1부 |  | 9 | 243
2409 | A0004_F413P | A0004 | F413P | CC13 | 169 | 179 | 외부 |  | 10.5 | 131.25
2410 | A0004_F413S | A0004 | F413S | CC13 | 169 | 179 | 외부 |  | 10.5 | 131.25
2411 | A0004_F41P0 | A0004 | F41P0 | CF21 | 207 | 213 | 외부 |  | 10.5 | 320
2412 | A0004_F41P0 | A0004 | F41P0 | H32 | 224 | 238 | 선행도장부 |  | 10.5 | 320
2413 | A0004_F41P0 | A0004 | F41P0 | JX1 | 244 | 248 | 외부 |  | 10.5 | 320
2414 | A0004_F41P3 | A0004 | F41P3 | LN4B | 265 | 291 | 건조1부 |  | 12.5 | 880
2415 | A0004_F41S0 | A0004 | F41S0 | CF21 | 207 | 213 | 외부 |  | 10.5 | 320
2416 | A0004_F41S0 | A0004 | F41S0 | H32 | 224 | 238 | 선행도장부 |  | 10.5 | 320
2417 | A0004_F41S0 | A0004 | F41S0 | JX1 | 244 | 248 | 외부 |  | 10.5 | 320
2418 | A0004_F42A0 | A0004 | F42A0 | C11 | 179 | 215 | 외부 |  | 6 | 123
2419 | A0004_F42A0 | A0004 | F42A0 | H32 | 223 | 235 | 선행도장부 |  | 6 | 123
2420 | A0004_F42A0 | A0004 | F42A0 | JX1 | 244 | 248 | 의장1부 |  | 6 | 123
2421 | A0004_F71P0 | A0004 | F71P0 | C11 | 200 | 217 | 외부 |  | 2.5 | 17.5
2422 | A0004_F71P0 | A0004 | F71P0 | H32 | 228 | 235 | 선행도장부 |  | 2.5 | 17.5
2423 | A0004_F71S0 | A0004 | F71S0 | C11 | 200 | 217 | 외부 |  | 2.5 | 17.5
2424 | A0004_F71S0 | A0004 | F71S0 | H32 | 228 | 235 | 선행도장부 |  | 2.5 | 17.5
2425 | A0004_F72P0 | A0004 | F72P0 | C11 | 200 | 217 | 외부 |  | 2.5 | 17.5
2426 | A0004_F72P0 | A0004 | F72P0 | H32 | 228 | 235 | 선행도장부 |  | 2.5 | 17.5
2427 | A0004_F72S0 | A0004 | F72S0 | C11 | 200 | 217 | 외부 |  | 2.5 | 17.5
2428 | A0004_F72S0 | A0004 | F72S0 | H32 | 228 | 235 | 선행도장부 |  | 2.5 | 17.5
2429 | A0004_F73C0 | A0004 | F73C0 | C11 | 200 | 217 | 외부 |  | 2.5 | 15
2430 | A0004_F73C0 | A0004 | F73C0 | H32 | 228 | 235 | 선행도장부 |  | 2.5 | 15
2431 | A0004_G11P0 | A0004 | G11P0 | CF21 | 231 | 238 | 대조립2부 |  | 4 | 30
2432 | A0004_G11P0 | A0004 | G11P0 | H32 | 243 | 251 | 선행도장부 |  | 4 | 30
2433 | A0004_G11P0 | A0004 | G11P0 | NN4B | 270 | 287 | 건조1부 |  | 4 | 30
2434 | A0004_G11S0 | A0004 | G11S0 | CF21 | 231 | 238 | 대조립2부 |  | 4 | 30
2435 | A0004_G11S0 | A0004 | G11S0 | H32 | 243 | 251 | 선행도장부 |  | 4 | 30
2436 | A0004_G11S0 | A0004 | G11S0 | NN4B | 270 | 287 | 건조1부 |  | 4 | 30
2437 | A0004_H11P1 | A0004 | H11P1 | G41 | 123 | 132 | 선행의장부 |  | 4.5 | 673.75
2438 | A0004_H11P1 | A0004 | H11P1 | JX1 | 137 | 144 | 선실생산부 |  | 4.5 | 673.75
2439 | A0004_H11P3 | A0004 | H11P3 | LN4B | 230 | 279 | 선실생산부 |  | 19 | 1140
2440 | A0004_H21P1 | A0004 | H21P1 | G41 | 129 | 136 | 선행의장부 |  | 3.5 | 608
2441 | A0004_H21P1 | A0004 | H21P1 | JX1 | 139 | 144 | 선실생산부 |  | 3.5 | 608
2442 | A0004_H22P1 | A0004 | H22P1 | G41 | 129 | 136 | 선행의장부 |  | 3.5 | 646
2443 | A0004_H22P1 | A0004 | H22P1 | JX1 | 139 | 144 | 선실생산부 |  | 3.5 | 646
2444 | A0004_H23A0 | A0004 | H23A0 | C11 | 123 | 129 | 판넬조립1부 |  | 3.5 | 271.25
2445 | A0004_H23A0 | A0004 | H23A0 | F61 | 131 | 138 | 선행의장부 |  | 3.5 | 271.25
2446 | A0004_H23A0 | A0004 | H23A0 | JX1 | 140 | 145 | 선실생산부 |  | 3.5 | 271.25
2447 | A0004_H24P1 | A0004 | H24P1 | G41 | 124 | 131 | 선행의장부 |  | 3.5 | 405
2448 | A0004_H24P1 | A0004 | H24P1 | JX1 | 136 | 145 | 선실생산부 |  | 3.5 | 405
2449 | A0004_H25A0 | A0004 | H25A0 | C11 | 124 | 130 | 판넬조립1부 |  | 3.5 | 192
2450 | A0004_H25A0 | A0004 | H25A0 | F61 | 129 | 136 | 선행의장부 |  | 3.5 | 192
2451 | A0004_H25A0 | A0004 | H25A0 | JX1 | 139 | 144 | 선실생산부 |  | 3.5 | 192
2452 | A0004_H52P0 | A0004 | H52P0 | CH32 | 126 | 146 | 외부 |  | 5.5 | 93.5
2453 | A0004_H52S0 | A0004 | H52S0 | CH32 | 126 | 146 | 외부 |  | 5.5 | 93.5
2454 | A0004_H61A0 | A0004 | H61A0 | C11 | 115 | 123 | 판넬조립1부 |  | 2 | 7
2455 | A0004_H61A0 | A0004 | H61A0 | F61 | 125 | 132 | 선행의장부 |  | 2 | 7
2456 | A0004_H61A0 | A0004 | H61A0 | JX1 | 137 | 144 | 선실생산부 |  | 2 | 7
2457 | A0004_H91A0 | A0004 | H91A0 | CF61 | 138 | 146 | 외부 |  | 8.1637 | 327.741
2458 | A0004_L11P0 | A0004 | L11P0 | C11 | 161 | 173 | 판넬조립1부 |  | 5 | 180
2459 | A0004_L11P0 | A0004 | L11P0 | H32 | 180 | 187 | 선행도장부 |  | 5 | 180
2460 | A0004_L11P3 | A0004 | L11P3 | LN4B | 209 | 234 | 건조1부 |  | 8.5 | 560
2461 | A0004_L11S0 | A0004 | L11S0 | C11 | 161 | 173 | 판넬조립1부 |  | 5 | 180
2462 | A0004_L11S0 | A0004 | L11S0 | H32 | 180 | 187 | 선행도장부 |  | 5 | 180
2463 | A0004_L11S3 | A0004 | L11S3 | LN4B | 209 | 234 | 건조1부 |  | 8.5 | 560
2464 | A0004_L143P | A0004 | L143P | CC13 | 167 | 173 | 판넬조립1부 |  | 5 | 97.5
2465 | A0004_L143S | A0004 | L143S | CC13 | 167 | 173 | 판넬조립1부 |  | 5 | 97.5
2466 | A0004_L163P | A0004 | L163P | CC13 | 147 | 160 | 판넬조립2부 |  | 5 | 97.5
2467 | A0004_L163S | A0004 | L163S | CC13 | 147 | 160 | 판넬조립2부 |  | 5 | 97.5
2468 | A0004_L193P | A0004 | L193P | CC13 | 199 | 203 | 판넬조립2부 |  | 5 | 97.5
2469 | A0004_L193S | A0004 | L193S | CC13 | 199 | 203 | 판넬조립2부 |  | 5 | 97.5
2470 | A0004_L223P | A0004 | L223P | CC13 | 202 | 208 | 판넬조립1부 |  | 5 | 97.5
2471 | A0004_L223S | A0004 | L223S | CC13 | 202 | 208 | 판넬조립1부 |  | 5 | 97.5
2472 | A0004_M31A0 | A0004 | M31A0 | CH64 | 141 | 179 | 외부 |  | 6 | 189
2473 | A0004_M31A3 | A0004 | M31A3 | L41 | 179 | 258 | 외부 |  | 13.5 | 202.5
2474 | A0004_M31A3 | A0004 | M31A3 | NN4B | 262 | 279 | 건조1부 |  | 13.5 | 202.5
2475 | A0004_M32P0 | A0004 | M32P0 | CH64 | 141 | 179 | 외부 |  | 1 | 66.5
2476 | A0004_M32S0 | A0004 | M32S0 | CH64 | 141 | 179 | 외부 |  | 3.5 | 66.5
2477 | A0004_M33P0 | A0004 | M33P0 | CH64 | 141 | 179 | 외부 |  | 3.5 | 66.5
2478 | A0004_M34P0 | A0004 | M34P0 | CH64 | 141 | 179 | 외부 |  | 3.5 | 66.5
2479 | A0004_M34S0 | A0004 | M34S0 | CH64 | 141 | 179 | 외부 |  | 3.5 | 66.5
2480 | A0004_M35P0 | A0004 | M35P0 | CH64 | 141 | 179 | 외부 |  | 3.5 | 66.5
2481 | A0004_M35S0 | A0004 | M35S0 | CH64 | 141 | 179 | 외부 |  | 3.5 | 66.5
2482 | A0004_M41A0 | A0004 | M41A0 | CH64 | 141 | 179 | 외부 |  | 6 | 180
2483 | A0004_N233P | A0004 | N233P | CC13 | 193 | 202 | 판넬조립1부 |  | 16.5 | 297
2484 | A0004_N233S | A0004 | N233S | CC13 | 193 | 202 | 판넬조립1부 |  | 16.5 | 297
2485 | A0004_N243P | A0004 | N243P | CC13 | 193 | 202 | 판넬조립1부 |  | 11.5 | 172.5
2486 | A0004_N243S | A0004 | N243S | CC13 | 194 | 202 | 판넬조립1부 |  | 11.5 | 172.5
2487 | A0004_N333P | A0004 | N333P | CC13 | 110 | 123 | 판넬조립1부 |  | 11 | 192.5
2488 | A0004_N333S | A0004 | N333S | CC13 | 110 | 123 | 판넬조립1부 |  | 11 | 192.5
2489 | A0004_N423P | A0004 | N423P | CC13 | 157 | 166 | 판넬조립1부 |  | 13 | 234
2490 | A0004_N713P | A0004 | N713P | CC13 | 130 | 139 | 판넬조립2부 |  | 10 | 160
2491 | A0004_N723P | A0004 | N723P | CC13 | 131 | 140 | 판넬조립2부 |  | 13 | 234
2492 | A0004_N733P | A0004 | N733P | CC13 | 137 | 146 | 판넬조립1부 |  | 17.5 | 376.25
2493 | A0004_N813P | A0004 | N813P | CC13 | 187 | 196 | 판넬조립1부 |  | 20 | 420
2494 | A0004_N823P | A0004 | N823P | CC13 | 188 | 199 | 판넬조립1부 |  | 18 | 387
2495 | A0004_N833P | A0004 | N833P | C12 | 188 | 188 | 판넬조립2부 |  | 17 | 365.5
2496 | A0004_N833P | A0004 | N833P | C13 | 189 | 199 | 대조립3부 |  | 17 | 365.5
2497 | A0004_N833S | A0004 | N833S | C12 | 188 | 188 | 판넬조립2부 |  | 17 | 365.5
2498 | A0004_N833S | A0004 | N833S | C13 | 189 | 199 | 대조립3부 |  | 17 | 365.5
2499 | A0004_N843P | A0004 | N843P | C12 | 189 | 189 | 판넬조립2부 |  | 14 | 231
2500 | A0004_N843P | A0004 | N843P | C13 | 192 | 200 | 대조립3부 |  | 14 | 231
2501 | A0004_N843S | A0004 | N843S | C12 | 189 | 189 | 판넬조립2부 |  | 14 | 231
2502 | A0004_N843S | A0004 | N843S | C13 | 192 | 200 | 대조립3부 |  | 14 | 231
2503 | A0004_N951A | A0004 | N951A | CC13 | 157 | 206 | 외부 |  | 9 | 243
2504 | A0004_N953A | A0004 | N953A | CC13 | 157 | 206 | 외부 |  | 9 | 243
2505 | A0004_S11P0 | A0004 | S11P0 | C11 | 144 | 160 | 대조립3부 |  | 10 | 160
2506 | A0004_S11P0 | A0004 | S11P0 | F21 | 172 | 180 | 선행의장부 |  | 10 | 160
2507 | A0004_S11P0 | A0004 | S11P0 | H32 | 182 | 194 | 선행도장부 |  | 10 | 160
2508 | A0004_S11P0 | A0004 | S11P0 | JX1 | 207 | 208 | 의장1부 |  | 10 | 160
2509 | A0004_S11P3 | A0004 | S11P3 | LN4B | 221 | 248 | 건조1부 |  | 11.5 | 459
2510 | A0004_S11S0 | A0004 | S11S0 | C11 | 144 | 160 | 대조립3부 |  | 10 | 160
2511 | A0004_S11S0 | A0004 | S11S0 | F21 | 172 | 180 | 선행의장부 |  | 10 | 160
2512 | A0004_S11S0 | A0004 | S11S0 | H32 | 182 | 194 | 선행도장부 |  | 10 | 160
2513 | A0004_S11S0 | A0004 | S11S0 | JX1 | 207 | 208 | 의장1부 |  | 10 | 160
2514 | A0004_S11S3 | A0004 | S11S3 | LN4B | 221 | 248 | 건조1부 |  | 11.5 | 459
2515 | A0004_S12P0 | A0004 | S12P0 | C11 | 145 | 161 | 대조립3부 |  | 11.5 | 243
2516 | A0004_S12P0 | A0004 | S12P0 | F21 | 173 | 180 | 선행의장부 |  | 11.5 | 243
2517 | A0004_S12P0 | A0004 | S12P0 | H32 | 182 | 194 | 선행도장부 |  | 11.5 | 243
2518 | A0004_S12P0 | A0004 | S12P0 | JX1 | 207 | 208 | 의장1부 |  | 11.5 | 243
2519 | A0004_S12S0 | A0004 | S12S0 | C11 | 145 | 161 | 대조립3부 |  | 11.5 | 243
2520 | A0004_S12S0 | A0004 | S12S0 | F21 | 173 | 180 | 선행의장부 |  | 11.5 | 243
2521 | A0004_S12S0 | A0004 | S12S0 | H32 | 182 | 194 | 선행도장부 |  | 11.5 | 243
2522 | A0004_S12S0 | A0004 | S12S0 | JX1 | 207 | 208 | 의장1부 |  | 11.5 | 243
2523 | A0004_S13P0 | A0004 | S13P0 | C11 | 158 | 168 | 대조립1부 |  | 12 | 376.25
2524 | A0004_S13P0 | A0004 | S13P0 | F21 | 172 | 179 | 선행의장부 |  | 12 | 376.25
2525 | A0004_S13P1 | A0004 | S13P1 | G41 | 181 | 192 | 선행의장부 |  | 12 | 806.25
2526 | A0004_S13P1 | A0004 | S13P1 | H32 | 195 | 209 | 선행도장부 |  | 12 | 806.25
2527 | A0004_S13P1 | A0004 | S13P1 | JMX1 | 221 | 227 | 의장1부 |  | 12 | 806.25
2528 | A0004_S13P1 | A0004 | S13P1 | NN4B | 230 | 250 | 건조1부 |  | 12 | 806.25
2529 | A0004_S13S0 | A0004 | S13S0 | C11 | 158 | 168 | 대조립1부 |  | 12 | 376.25
2530 | A0004_S13S0 | A0004 | S13S0 | F21 | 172 | 179 | 선행의장부 |  | 12 | 376.25
2531 | A0004_S13S1 | A0004 | S13S1 | G41 | 181 | 192 | 선행의장부 |  | 12 | 806.25
2532 | A0004_S13S1 | A0004 | S13S1 | H32 | 195 | 209 | 선행도장부 |  | 12 | 806.25
2533 | A0004_S13S1 | A0004 | S13S1 | JMX1 | 221 | 227 | 의장1부 |  | 12 | 806.25
2534 | A0004_S13S1 | A0004 | S13S1 | NN4B | 230 | 250 | 건조1부 |  | 12 | 806.25
2535 | A0004_S143P | A0004 | S143P | CC13 | 143 | 147 | 판넬조립1부 |  | 8 | 160
2536 | A0004_S143S | A0004 | S143S | CC13 | 143 | 147 | 판넬조립1부 |  | 8 | 160
2537 | A0004_S14P0 | A0004 | S14P0 | C11 | 144 | 166 | 판넬조립1부 |  | 12 | 430
2538 | A0004_S14P0 | A0004 | S14P0 | F21 | 168 | 173 | 선행의장부 |  | 12 | 430
2539 | A0004_S14S0 | A0004 | S14S0 | C11 | 144 | 166 | 판넬조립1부 |  | 12 | 430
2540 | A0004_S14S0 | A0004 | S14S0 | F21 | 168 | 173 | 선행의장부 |  | 12 | 430
2541 | A0004_S153P | A0004 | S153P | CC13 | 133 | 139 | 판넬조립1부 |  | 20 | 420
2542 | A0004_S153S | A0004 | S153S | CC13 | 133 | 139 | 판넬조립1부 |  | 20 | 420
2543 | A0004_S15P0 | A0004 | S15P0 | C11 | 136 | 158 | 판넬조립1부 |  | 12 | 420
2544 | A0004_S15P0 | A0004 | S15P0 | F21 | 160 | 165 | 선행의장부 |  | 12 | 420
2545 | A0004_S15P1 | A0004 | S15P1 | G41 | 173 | 186 | 선행의장부 |  | 12 | 840
2546 | A0004_S15P1 | A0004 | S15P1 | H32 | 189 | 203 | 선행도장부 |  | 12 | 840
2547 | A0004_S15P1 | A0004 | S15P1 | JMX1 | 223 | 229 | 의장1부 |  | 12 | 840
2548 | A0004_S15P1 | A0004 | S15P1 | NN4B | 234 | 252 | 건조1부 |  | 12 | 840
2549 | A0004_S15S0 | A0004 | S15S0 | C11 | 136 | 158 | 판넬조립1부 |  | 12 | 420
2550 | A0004_S15S0 | A0004 | S15S0 | F21 | 160 | 165 | 선행의장부 |  | 12 | 420
2551 | A0004_S15S1 | A0004 | S15S1 | G41 | 173 | 186 | 선행의장부 |  | 12 | 840
2552 | A0004_S15S1 | A0004 | S15S1 | H32 | 189 | 203 | 선행도장부 |  | 12 | 840
2553 | A0004_S15S1 | A0004 | S15S1 | JMX1 | 223 | 229 | 의장1부 |  | 12 | 840
2554 | A0004_S15S1 | A0004 | S15S1 | NN4B | 234 | 252 | 건조1부 |  | 12 | 840
2555 | A0004_S163P | A0004 | S163P | CC13 | 139 | 145 | 판넬조립1부 |  | 20 | 420
2556 | A0004_S163S | A0004 | S163S | CC13 | 139 | 145 | 판넬조립1부 |  | 20 | 420
2557 | A0004_S16P0 | A0004 | S16P0 | C11 | 140 | 164 | 판넬조립1부 |  | 12 | 420
2558 | A0004_S16P0 | A0004 | S16P0 | F21 | 166 | 171 | 선행의장부 |  | 12 | 420
2559 | A0004_S16S0 | A0004 | S16S0 | C11 | 140 | 164 | 판넬조립1부 |  | 12 | 420
2560 | A0004_S16S0 | A0004 | S16S0 | F21 | 166 | 171 | 선행의장부 |  | 12 | 420
2561 | A0004_S173P | A0004 | S173P | CC13 | 189 | 195 | 판넬조립1부 |  | 20 | 420
2562 | A0004_S173S | A0004 | S173S | CC13 | 189 | 195 | 판넬조립1부 |  | 20 | 420
2563 | A0004_S17P0 | A0004 | S17P0 | C11 | 192 | 208 | 판넬조립1부 |  | 12 | 420
2564 | A0004_S17P0 | A0004 | S17P0 | F21 | 210 | 215 | 선행의장부 |  | 12 | 420
2565 | A0004_S17P1 | A0004 | S17P1 | G41 | 220 | 229 | 선행의장부 |  | 12 | 840
2566 | A0004_S17P1 | A0004 | S17P1 | H32 | 231 | 249 | 선행도장부 |  | 12 | 840
2567 | A0004_S17P1 | A0004 | S17P1 | JMX1 | 251 | 257 | 의장1부 |  | 12 | 840
2568 | A0004_S17P1 | A0004 | S17P1 | NN4B | 262 | 279 | 건조1부 |  | 12 | 840
2569 | A0004_S17S0 | A0004 | S17S0 | C11 | 192 | 208 | 판넬조립1부 |  | 12 | 420
2570 | A0004_S17S0 | A0004 | S17S0 | F21 | 210 | 215 | 선행의장부 |  | 12 | 420
2571 | A0004_S17S1 | A0004 | S17S1 | G41 | 220 | 229 | 선행의장부 |  | 12 | 840
2572 | A0004_S17S1 | A0004 | S17S1 | H32 | 231 | 249 | 선행도장부 |  | 12 | 840
2573 | A0004_S17S1 | A0004 | S17S1 | JMX1 | 251 | 257 | 의장1부 |  | 12 | 840
2574 | A0004_S17S1 | A0004 | S17S1 | NN4B | 262 | 279 | 건조1부 |  | 12 | 840
2575 | A0004_S183P | A0004 | S183P | CC13 | 192 | 196 | 판넬조립1부 |  | 20 | 420
2576 | A0004_S183S | A0004 | S183S | CC13 | 192 | 196 | 판넬조립1부 |  | 20 | 420
2577 | A0004_S18P0 | A0004 | S18P0 | C11 | 193 | 209 | 판넬조립1부 |  | 12 | 420
2578 | A0004_S18P0 | A0004 | S18P0 | F21 | 213 | 216 | 선행의장부 |  | 12 | 420
2579 | A0004_S18S0 | A0004 | S18S0 | C11 | 193 | 209 | 판넬조립1부 |  | 12 | 420
2580 | A0004_S18S0 | A0004 | S18S0 | F21 | 213 | 216 | 선행의장부 |  | 12 | 420
2581 | A0004_S193P | A0004 | S193P | CC13 | 194 | 200 | 판넬조립1부 |  | 20 | 420
2582 | A0004_S193S | A0004 | S193S | CC13 | 194 | 200 | 판넬조립1부 |  | 20 | 420
2583 | A0004_S19P0 | A0004 | S19P0 | C11 | 195 | 213 | 판넬조립1부 |  | 12 | 420
2584 | A0004_S19P0 | A0004 | S19P0 | F21 | 215 | 220 | 선행의장부 |  | 12 | 420
2585 | A0004_S19P1 | A0004 | S19P1 | G41 | 223 | 234 | 선행의장부 |  | 12 | 840
2586 | A0004_S19P1 | A0004 | S19P1 | H32 | 237 | 252 | 선행도장부 |  | 12 | 840
2587 | A0004_S19P1 | A0004 | S19P1 | JMX1 | 255 | 258 | 의장1부 |  | 12 | 840
2588 | A0004_S19P1 | A0004 | S19P1 | NN4B | 263 | 280 | 건조1부 |  | 12 | 840
2589 | A0004_S19S0 | A0004 | S19S0 | C11 | 195 | 213 | 판넬조립1부 |  | 12 | 420
2590 | A0004_S19S0 | A0004 | S19S0 | F21 | 215 | 220 | 선행의장부 |  | 12 | 420
2591 | A0004_S19S1 | A0004 | S19S1 | G41 | 223 | 234 | 선행의장부 |  | 12 | 840
2592 | A0004_S19S1 | A0004 | S19S1 | H32 | 237 | 252 | 선행도장부 |  | 12 | 840
2593 | A0004_S19S1 | A0004 | S19S1 | JMX1 | 255 | 258 | 의장1부 |  | 12 | 840
2594 | A0004_S19S1 | A0004 | S19S1 | NN4B | 263 | 280 | 건조1부 |  | 12 | 840
2595 | A0004_S203P | A0004 | S203P | CC13 | 195 | 201 | 판넬조립1부 |  | 8 | 160
2596 | A0004_S203S | A0004 | S203S | CC13 | 195 | 201 | 판넬조립1부 |  | 8 | 160
2597 | A0004_S20P0 | A0004 | S20P0 | C11 | 196 | 214 | 판넬조립1부 |  | 12 | 420
2598 | A0004_S20P0 | A0004 | S20P0 | F21 | 216 | 221 | 선행의장부 |  | 12 | 420
2599 | A0004_S20S0 | A0004 | S20S0 | C11 | 196 | 214 | 판넬조립1부 |  | 12 | 420
2600 | A0004_S20S0 | A0004 | S20S0 | F21 | 216 | 221 | 선행의장부 |  | 12 | 420
2601 | A0004_S21P0 | A0004 | S21P0 | C11 | 199 | 209 | 대조립1부 |  | 12 | 420
2602 | A0004_S21P0 | A0004 | S21P0 | F21 | 213 | 216 | 선행의장부 |  | 12 | 420
2603 | A0004_S21P0 | A0004 | S21P0 | H32 | 223 | 235 | 선행도장부 |  | 12 | 420
2604 | A0004_S21P0 | A0004 | S21P0 | JX1 | 244 | 245 | 의장1부 |  | 12 | 420
2605 | A0004_S21P3 | A0004 | S21P3 | LN4B | 258 | 284 | 건조1부 |  | 12 | 817
2606 | A0004_S21S0 | A0004 | S21S0 | C11 | 199 | 209 | 대조립1부 |  | 12 | 420
2607 | A0004_S21S0 | A0004 | S21S0 | F21 | 213 | 216 | 선행의장부 |  | 12 | 420
2608 | A0004_S21S0 | A0004 | S21S0 | H32 | 223 | 235 | 선행도장부 |  | 12 | 420
2609 | A0004_S21S0 | A0004 | S21S0 | JX1 | 244 | 245 | 의장1부 |  | 12 | 420
2610 | A0004_S21S3 | A0004 | S21S3 | LN4B | 258 | 284 | 건조1부 |  | 12 | 817
2611 | A0004_S22P0 | A0004 | S22P0 | C11 | 200 | 210 | 대조립1부 |  | 12 | 387
2612 | A0004_S22P0 | A0004 | S22P0 | F21 | 214 | 217 | 선행의장부 |  | 12 | 387
2613 | A0004_S22P0 | A0004 | S22P0 | H32 | 223 | 235 | 선행도장부 |  | 12 | 387
2614 | A0004_S22P0 | A0004 | S22P0 | JX1 | 244 | 245 | 의장1부 |  | 12 | 387
2615 | A0004_S22S0 | A0004 | S22S0 | C11 | 200 | 210 | 대조립1부 |  | 12 | 387
2616 | A0004_S22S0 | A0004 | S22S0 | F21 | 214 | 217 | 선행의장부 |  | 12 | 387
2617 | A0004_S22S0 | A0004 | S22S0 | H32 | 223 | 235 | 선행도장부 |  | 12 | 387
2618 | A0004_S22S0 | A0004 | S22S0 | JX1 | 244 | 245 | 의장1부 |  | 12 | 387
2619 | A0004_S23P0 | A0004 | S23P0 | C11 | 200 | 210 | 대조립3부 |  | 12 | 365.5
2620 | A0004_S23P0 | A0004 | S23P0 | F21 | 214 | 217 | 선행의장부 |  | 12 | 365.5
2621 | A0004_S23P0 | A0004 | S23P0 | H32 | 221 | 231 | 선행도장부 |  | 12 | 365.5
2622 | A0004_S23P0 | A0004 | S23P0 | JX1 | 245 | 248 | 의장1부 |  | 12 | 365.5
2623 | A0004_S23P3 | A0004 | S23P3 | LN4B | 259 | 285 | 건조1부 |  | 12 | 720.25
2624 | A0004_S23S0 | A0004 | S23S0 | C11 | 200 | 210 | 대조립3부 |  | 12 | 365.5
2625 | A0004_S23S0 | A0004 | S23S0 | F21 | 214 | 217 | 선행의장부 |  | 12 | 365.5
2626 | A0004_S23S0 | A0004 | S23S0 | H32 | 221 | 231 | 선행도장부 |  | 12 | 365.5
2627 | A0004_S23S0 | A0004 | S23S0 | JX1 | 245 | 248 | 의장1부 |  | 12 | 365.5
2628 | A0004_S23S3 | A0004 | S23S3 | LN4B | 259 | 285 | 건조1부 |  | 12 | 720.25
2629 | A0004_S24P0 | A0004 | S24P0 | C11 | 201 | 213 | 대조립3부 |  | 6.5 | 107.25
2630 | A0004_S24P0 | A0004 | S24P0 | F21 | 215 | 220 | 선행의장부 |  | 6.5 | 107.25
2631 | A0004_S24P0 | A0004 | S24P0 | H32 | 222 | 234 | 선행도장부 |  | 6.5 | 107.25
2632 | A0004_S24P0 | A0004 | S24P0 | JX1 | 245 | 248 | 의장1부 |  | 6.5 | 107.25
2633 | A0004_S24S0 | A0004 | S24S0 | C11 | 201 | 213 | 대조립3부 |  | 6.5 | 107.25
2634 | A0004_S24S0 | A0004 | S24S0 | F21 | 215 | 220 | 선행의장부 |  | 6.5 | 107.25
2635 | A0004_S24S0 | A0004 | S24S0 | H32 | 222 | 234 | 선행도장부 |  | 6.5 | 107.25
2636 | A0004_S24S0 | A0004 | S24S0 | JX1 | 245 | 248 | 의장1부 |  | 6.5 | 107.25
2637 | A0004_S812P | A0004 | S812P | CC13 | 130 | 139 | 판넬조립2부 |  | 8 | 128
2638 | A0004_S812S | A0004 | S812S | CC13 | 130 | 139 | 판넬조립2부 |  | 8 | 128
2639 | A0004_S822P | A0004 | S822P | CC13 | 131 | 140 | 판넬조립2부 |  | 8 | 144
2640 | A0004_S822S | A0004 | S822S | CC13 | 131 | 140 | 판넬조립2부 |  | 8 | 144
2641 | A0004_S832P | A0004 | S832P | CC13 | 137 | 146 | 판넬조립1부 |  | 8 | 140
2642 | A0004_S832S | A0004 | S832S | CC13 | 137 | 146 | 판넬조립1부 |  | 8 | 140
2643 | A0004_S842P | A0004 | S842P | CC13 | 132 | 143 | 판넬조립1부 |  | 20 | 430
2644 | A0004_S842S | A0004 | S842S | CC13 | 132 | 143 | 판넬조립1부 |  | 20 | 430
2645 | A0004_S852P | A0004 | S852P | CC13 | 124 | 133 | 판넬조립1부 |  | 5.5 | 160
2646 | A0004_S852S | A0004 | S852S | CC13 | 124 | 133 | 판넬조립1부 |  | 5.5 | 160
2647 | A0004_S862P | A0004 | S862P | CC13 | 130 | 139 | 판넬조립1부 |  | 5.5 | 80
2648 | A0004_S862S | A0004 | S862S | CC13 | 130 | 139 | 판넬조립1부 |  | 5.5 | 80
2649 | A0004_S872P | A0004 | S872P | CC13 | 180 | 189 | 판넬조립1부 |  | 5.5 | 80
2650 | A0004_S872S | A0004 | S872S | CC13 | 180 | 189 | 판넬조립1부 |  | 5.5 | 80
2651 | A0004_S882P | A0004 | S882P | CC13 | 181 | 192 | 판넬조립1부 |  | 5.5 | 160
2652 | A0004_S882S | A0004 | S882S | CC13 | 181 | 192 | 판넬조립1부 |  | 5.5 | 160
2653 | A0004_S892P | A0004 | S892P | CC13 | 185 | 194 | 판넬조립1부 |  | 7 | 160
2654 | A0004_S892S | A0004 | S892S | CC13 | 185 | 194 | 판넬조립1부 |  | 7 | 160
2655 | A0004_S902P | A0004 | S902P | CC13 | 186 | 195 | 판넬조립1부 |  | 20 | 420
2656 | A0004_S902S | A0004 | S902S | CC13 | 186 | 195 | 판넬조립1부 |  | 20 | 420
2657 | A0004_S912P | A0004 | S912P | CC13 | 187 | 196 | 판넬조립1부 |  | 8 | 160
2658 | A0004_S912S | A0004 | S912S | CC13 | 187 | 196 | 판넬조립1부 |  | 8 | 160
2659 | A0004_S922P | A0004 | S922P | CC13 | 188 | 199 | 판넬조립1부 |  | 7.5 | 135
2660 | A0004_S922S | A0004 | S922S | CC13 | 188 | 199 | 판넬조립1부 |  | 7.5 | 135
2661 | A0004_T11C0 | A0004 | T11C0 | C11 | 188 | 200 | 판넬조립1부 |  | 3 | 144
2662 | A0004_T11C0 | A0004 | T11C0 | MX1 | 206 | 207 | 의장1부 |  | 3 | 144
2663 | A0004_T11C0 | A0004 | T11C0 | NN4B | 221 | 238 | 건조1부 |  | 3 | 144
2664 | A0004_T12C0 | A0004 | T12C0 | C11 | 192 | 202 | 판넬조립1부 |  | 3 | 144
2665 | A0004_T12C0 | A0004 | T12C0 | NN4B | 227 | 245 | 건조1부 |  | 3 | 144
2666 | A0004_T13C0 | A0004 | T13C0 | C11 | 230 | 244 | 판넬조립1부 |  | 3 | 144
2667 | A0004_T13C0 | A0004 | T13C0 | NN4B | 258 | 277 | 건조1부 |  | 3 | 144
2668 | A0004_T14C0 | A0004 | T14C0 | C11 | 231 | 245 | 판넬조립1부 |  | 3 | 144
2669 | A0004_T14C0 | A0004 | T14C0 | NN4B | 259 | 278 | 건조1부 |  | 3 | 144
2670 | A0004_T61P0 | A0004 | T61P0 | C11 | 179 | 188 | 판넬조립1부 |  | 7.5 | 399.75
2671 | A0004_T61P0 | A0004 | T61P0 | H32 | 192 | 201 | 선행도장부 |  | 7.5 | 399.75
2672 | A0004_T61P0 | A0004 | T61P0 | MX1 | 215 | 216 | 의장1부 |  | 7.5 | 399.75
2673 | A0004_T61P0 | A0004 | T61P0 | NN4B | 221 | 238 | 건조1부 |  | 7.5 | 399.75
2674 | A0004_T61S0 | A0004 | T61S0 | C11 | 179 | 188 | 판넬조립1부 |  | 7.5 | 399.75
2675 | A0004_T61S0 | A0004 | T61S0 | H32 | 192 | 201 | 선행도장부 |  | 7.5 | 399.75
2676 | A0004_T61S0 | A0004 | T61S0 | MX1 | 215 | 216 | 의장1부 |  | 7.5 | 399.75
2677 | A0004_T61S0 | A0004 | T61S0 | NN4B | 221 | 238 | 건조1부 |  | 7.5 | 399.75
2678 | A0005_A11A0 | A0005 | A11A0 | C11 | 61 | 125 | 외부 |  | 3.5 | 28
2679 | A0005_A11A0 | A0005 | A11A0 | H32 | 138 | 150 | 선행도장부 |  | 3.5 | 28
2680 | A0005_A213P | A0005 | A213P | CC13 | 91 | 101 | 외부 |  | 5 | 35
2681 | A0005_A214P | A0005 | A214P | CC13 | 91 | 101 | 외부 |  | 7 | 84
2682 | A0005_A21P0 | A0005 | A21P0 | CJX1 | 146 | 164 | 외부 |  | 10 | 243
2683 | A0005_A21P3 | A0005 | A21P3 | LN4B | 197 | 223 | 건조2부 |  | 10 | 391.5
2684 | A0005_A21S0 | A0005 | A21S0 | CJX1 | 146 | 164 | 외부 |  | 2.5 | 148.5
2685 | A0005_A31P0 | A0005 | A31P0 | CJX1 | 141 | 159 | 외부 |  | 5 | 202.5
2686 | A0005_A31P3 | A0005 | A31P3 | LN4B | 204 | 229 | 건조2부 |  | 9 | 405
2687 | A0005_A31S0 | A0005 | A31S0 | CJX1 | 141 | 159 | 외부 |  | 5 | 202.5
2688 | A0005_A32A0 | A0005 | A32A0 | C11 | 130 | 143 | 판넬조립1부 |  | 5 | 78
2689 | A0005_A32A0 | A0005 | A32A0 | F21 | 145 | 147 | 선행의장부 |  | 5 | 78
2690 | A0005_A32A0 | A0005 | A32A0 | H32 | 151 | 159 | 선행도장부 |  | 5 | 78
2691 | A0005_A32A0 | A0005 | A32A0 | JX1 | 185 | 187 | 의장2부 |  | 5 | 78
2692 | A0005_A41A0 | A0005 | A41A0 | C11 | 60 | 196 | 외부 |  | 7.2996 | 298.7086
2693 | A0005_A41A0 | A0005 | A41A0 | H32 | 201 | 209 | 선행도장부 |  | 7.2996 | 298.7086
2694 | A0005_A65P0 | A0005 | A65P0 | C11 | 171 | 181 | 대조립1부 |  | 1 | 4
2695 | A0005_A65P0 | A0005 | A65P0 | H32 | 182 | 192 | 선행도장부 |  | 1 | 4
2696 | A0005_A65P0 | A0005 | A65P0 | NN4B | 214 | 231 | 건조2부 |  | 1 | 4
2697 | A0005_A65S0 | A0005 | A65S0 | C11 | 171 | 181 | 대조립1부 |  | 1 | 4
2698 | A0005_A65S0 | A0005 | A65S0 | H32 | 182 | 192 | 선행도장부 |  | 1 | 4
2699 | A0005_A65S0 | A0005 | A65S0 | NN4B | 214 | 231 | 건조2부 |  | 1 | 4
2700 | A0005_A91S0 | A0005 | A91S0 | H32 | 154 | 166 | 선행도장부 |  | 1.5 | 15
2701 | A0005_A91S0 | A0005 | A91S0 | JX1 | 185 | 187 | 의장2부 |  | 1.5 | 15
2702 | A0005_B111P | A0005 | B111P | CC16 | 126 | 132 | 대조립2부 |  | 8.5 | 123.25
2703 | A0005_B111S | A0005 | B111S | CC16 | 126 | 132 | 대조립2부 |  | 14.5 | 224.75
2704 | A0005_B113P | A0005 | B113P | CC13 | 118 | 126 | 대조립2부 |  | 3 | 123.25
2705 | A0005_B113S | A0005 | B113S | CC13 | 118 | 126 | 대조립2부 |  | 3 | 224.75
2706 | A0005_B11P0 | A0005 | B11P0 | C11 | 129 | 140 | 대조립2부 |  | 3 | 123.25
2707 | A0005_B11P0 | A0005 | B11P0 | H32 | 145 | 157 | 선행도장부 |  | 3 | 123.25
2708 | A0005_B11P3 | A0005 | B11P3 | LN4B | 181 | 208 | 건조2부 |  | 14.5 | 536.5
2709 | A0005_B11S0 | A0005 | B11S0 | C11 | 129 | 140 | 대조립2부 |  | 3 | 224.75
2710 | A0005_B11S0 | A0005 | B11S0 | H32 | 145 | 157 | 선행도장부 |  | 3 | 224.75
2711 | A0005_B123P | A0005 | B123P | CC13 | 76 | 82 | 대조립1부 |  | 3 | 152
2712 | A0005_B123S | A0005 | B123S | CC13 | 76 | 82 | 대조립1부 |  | 3 | 264
2713 | A0005_B12P1 | A0005 | B12P1 | G41 | 125 | 138 | 선행의장부 |  | 3 | 332.5
2714 | A0005_B12P1 | A0005 | B12P1 | H32 | 140 | 154 | 선행도장부 |  | 3 | 332.5
2715 | A0005_B12P3 | A0005 | B12P3 | LN4B | 182 | 209 | 건조2부 |  | 17 | 1295
2716 | A0005_B12S1 | A0005 | B12S1 | G41 | 125 | 138 | 선행의장부 |  | 3 | 577.5
2717 | A0005_B12S1 | A0005 | B12S1 | H32 | 140 | 154 | 선행도장부 |  | 3 | 577.5
2718 | A0005_B133P | A0005 | B133P | C12 | 77 | 77 | 대조립2부 |  | 9.5 | 180.5
2719 | A0005_B133P | A0005 | B133P | C13 | 81 | 84 | 대조립1부 |  | 9.5 | 180.5
2720 | A0005_B133S | A0005 | B133S | C12 | 77 | 77 | 대조립2부 |  | 16.5 | 313.5
2721 | A0005_B133S | A0005 | B133S | C13 | 81 | 84 | 대조립1부 |  | 16.5 | 313.5
2722 | A0005_B143P | A0005 | B143P | CC13 | 87 | 96 | 대조립2부 |  | 9.5 | 175.75
2723 | A0005_B143S | A0005 | B143S | CC13 | 87 | 96 | 대조립2부 |  | 16.5 | 305.25
2724 | A0005_B14P1 | A0005 | B14P1 | G41 | 124 | 137 | 선행의장부 |  | 3 | 356.25
2725 | A0005_B14P1 | A0005 | B14P1 | H32 | 139 | 153 | 선행도장부 |  | 3 | 356.25
2726 | A0005_B14P3 | A0005 | B14P3 | LN4B | 183 | 210 | 건조2부 |  | 17 | 1387.5
2727 | A0005_B14S1 | A0005 | B14S1 | G41 | 124 | 137 | 선행의장부 |  | 3 | 618.75
2728 | A0005_B14S1 | A0005 | B14S1 | H32 | 139 | 153 | 선행도장부 |  | 3 | 618.75
2729 | A0005_B153P | A0005 | B153P | CC13 | 94 | 102 | 대조립2부 |  | 9.5 | 180.5
2730 | A0005_B153S | A0005 | B153S | CC13 | 94 | 102 | 대조립2부 |  | 16.5 | 313.5
2731 | A0005_B163P | A0005 | B163P | C12 | 76 | 76 | 대조립2부 |  | 9.5 | 175.75
2732 | A0005_B163P | A0005 | B163P | C13 | 77 | 84 | 대조립1부 |  | 9.5 | 175.75
2733 | A0005_B163S | A0005 | B163S | C12 | 76 | 76 | 대조립2부 |  | 16.5 | 305.25
2734 | A0005_B163S | A0005 | B163S | C13 | 77 | 84 | 대조립1부 |  | 16.5 | 305.25
2735 | A0005_B16P1 | A0005 | B16P1 | G41 | 116 | 125 | 선행의장부 |  | 3 | 327.75
2736 | A0005_B16P1 | A0005 | B16P1 | H32 | 129 | 145 | 선행도장부 |  | 3 | 327.75
2737 | A0005_B16P3 | A0005 | B16P3 | LN4B | 186 | 213 | 건조2부 |  | 17 | 1776
2738 | A0005_B16S1 | A0005 | B16S1 | G41 | 116 | 125 | 선행의장부 |  | 3 | 569.25
2739 | A0005_B16S1 | A0005 | B16S1 | H32 | 129 | 145 | 선행도장부 |  | 3 | 569.25
2740 | A0005_B173P | A0005 | B173P | CC13 | 80 | 88 | 대조립1부 |  | 9.5 | 152
2741 | A0005_B173S | A0005 | B173S | CC13 | 80 | 88 | 대조립1부 |  | 16 | 264
2742 | A0005_B183P | A0005 | B183P | CC13 | 73 | 83 | 대조립1부 |  | 3 | 128.25
2743 | A0005_B183S | A0005 | B183S | CC13 | 73 | 83 | 대조립1부 |  | 3 | 222.75
2744 | A0005_B18P1 | A0005 | B18P1 | G41 | 119 | 130 | 선행의장부 |  | 3 | 351
2745 | A0005_B18P1 | A0005 | B18P1 | H32 | 132 | 150 | 선행도장부 |  | 3 | 351
2746 | A0005_B193A | A0005 | B193A | C12 | 76 | 76 | 판넬조립1부 |  | 3 | 290.25
2747 | A0005_B193A | A0005 | B193A | C13 | 80 | 87 | 대조립2부 |  | 3 | 290.25
2748 | A0005_B19A1 | A0005 | B19A1 | G41 | 119 | 130 | 선행의장부 |  | 3 | 623.5
2749 | A0005_B19A1 | A0005 | B19A1 | H32 | 132 | 150 | 선행도장부 |  | 3 | 623.5
2750 | A0005_B203A | A0005 | B203A | CC13 | 77 | 87 | 대조립2부 |  | 3 | 217
2751 | A0005_D11P0 | A0005 | D11P0 | C11 | 91 | 103 | 대조립3부 |  | 6.5 | 277.5
2752 | A0005_D11P0 | A0005 | D11P0 | F21 | 105 | 116 | 선행의장부 |  | 6.5 | 277.5
2753 | A0005_D11P0 | A0005 | D11P0 | H32 | 132 | 147 | 선행도장부 |  | 6.5 | 277.5
2754 | A0005_D11P0 | A0005 | D11P0 | JX1 | 161 | 165 | 의장2부 |  | 6.5 | 277.5
2755 | A0005_D11P3 | A0005 | D11P3 | LN4B | 197 | 223 | 건조2부 |  | 8 | 1665
2756 | A0005_D11S0 | A0005 | D11S0 | C11 | 91 | 103 | 대조립3부 |  | 6.5 | 277.5
2757 | A0005_D11S0 | A0005 | D11S0 | F21 | 105 | 116 | 선행의장부 |  | 6.5 | 277.5
2758 | A0005_D11S0 | A0005 | D11S0 | H32 | 132 | 147 | 선행도장부 |  | 6.5 | 277.5
2759 | A0005_D11S0 | A0005 | D11S0 | JX1 | 161 | 165 | 의장2부 |  | 6.5 | 277.5
2760 | A0005_D12P0 | A0005 | D12P0 | C11 | 94 | 104 | 대조립3부 |  | 6.5 | 277.5
2761 | A0005_D12P0 | A0005 | D12P0 | F21 | 112 | 117 | 선행의장부 |  | 6.5 | 277.5
2762 | A0005_D12P0 | A0005 | D12P0 | H32 | 132 | 147 | 선행도장부 |  | 6.5 | 277.5
2763 | A0005_D12P0 | A0005 | D12P0 | JX1 | 161 | 165 | 의장2부 |  | 6.5 | 277.5
2764 | A0005_D12S0 | A0005 | D12S0 | C11 | 94 | 104 | 대조립3부 |  | 6.5 | 277.5
2765 | A0005_D12S0 | A0005 | D12S0 | F21 | 112 | 117 | 선행의장부 |  | 6.5 | 277.5
2766 | A0005_D12S0 | A0005 | D12S0 | H32 | 132 | 147 | 선행도장부 |  | 6.5 | 277.5
2767 | A0005_D12S0 | A0005 | D12S0 | JX1 | 161 | 165 | 의장2부 |  | 6.5 | 277.5
2768 | A0005_D13P0 | A0005 | D13P0 | C11 | 101 | 117 | 대조립1부 |  | 6.5 | 277.5
2769 | A0005_D13P0 | A0005 | D13P0 | F21 | 119 | 124 | 선행의장부 |  | 6.5 | 277.5
2770 | A0005_D13P0 | A0005 | D13P0 | H32 | 126 | 143 | 선행도장부 |  | 6.5 | 277.5
2771 | A0005_D13P0 | A0005 | D13P0 | JX1 | 157 | 159 | 의장2부 |  | 6.5 | 277.5
2772 | A0005_D13S0 | A0005 | D13S0 | C11 | 101 | 117 | 대조립1부 |  | 6.5 | 277.5
2773 | A0005_D13S0 | A0005 | D13S0 | F21 | 119 | 124 | 선행의장부 |  | 6.5 | 277.5
2774 | A0005_D13S0 | A0005 | D13S0 | H32 | 126 | 143 | 선행도장부 |  | 6.5 | 277.5
2775 | A0005_D13S0 | A0005 | D13S0 | JX1 | 157 | 159 | 의장2부 |  | 6.5 | 277.5
2776 | A0005_D14P0 | A0005 | D14P0 | C11 | 95 | 105 | 대조립1부 |  | 6.5 | 370
2777 | A0005_D14P0 | A0005 | D14P0 | F21 | 115 | 118 | 선행의장부 |  | 6.5 | 370
2778 | A0005_D14P1 | A0005 | D14P1 | G41 | 123 | 132 | 건조2부 |  | 6.5 | 740
2779 | A0005_D14P1 | A0005 | D14P1 | H32 | 138 | 152 | 선행도장부 |  | 6.5 | 740
2780 | A0005_D14P1 | A0005 | D14P1 | JX1 | 166 | 168 | 의장2부 |  | 6.5 | 740
2781 | A0005_D14P3 | A0005 | D14P3 | LN4B | 203 | 228 | 건조2부 |  | 8 | 1480
2782 | A0005_D14S0 | A0005 | D14S0 | C11 | 95 | 105 | 대조립1부 |  | 6.5 | 370
2783 | A0005_D14S0 | A0005 | D14S0 | F21 | 115 | 118 | 선행의장부 |  | 6.5 | 370
2784 | A0005_D14S1 | A0005 | D14S1 | G41 | 123 | 132 | 건조2부 |  | 6.5 | 740
2785 | A0005_D14S1 | A0005 | D14S1 | H32 | 138 | 152 | 선행도장부 |  | 6.5 | 740
2786 | A0005_D14S1 | A0005 | D14S1 | JX1 | 166 | 168 | 의장2부 |  | 6.5 | 740
2787 | A0005_D15P0 | A0005 | D15P0 | C11 | 96 | 112 | 대조립1부 |  | 6.5 | 370
2788 | A0005_D15P0 | A0005 | D15P0 | F21 | 116 | 119 | 선행의장부 |  | 6.5 | 370
2789 | A0005_D15S0 | A0005 | D15S0 | C11 | 96 | 112 | 대조립1부 |  | 6.5 | 370
2790 | A0005_D15S0 | A0005 | D15S0 | F21 | 116 | 119 | 선행의장부 |  | 6.5 | 370
2791 | A0005_D16P0 | A0005 | D16P0 | C11 | 117 | 129 | 대조립2부 |  | 6.5 | 370
2792 | A0005_D16P0 | A0005 | D16P0 | F21 | 131 | 138 | 선행의장부 |  | 6.5 | 370
2793 | A0005_D16P0 | A0005 | D16P0 | H32 | 140 | 152 | 선행도장부 |  | 6.5 | 370
2794 | A0005_D16P0 | A0005 | D16P0 | JX1 | 166 | 168 | 의장2부 |  | 6.5 | 370
2795 | A0005_D16S0 | A0005 | D16S0 | C11 | 117 | 129 | 대조립2부 |  | 6.5 | 370
2796 | A0005_D16S0 | A0005 | D16S0 | F21 | 131 | 138 | 선행의장부 |  | 6.5 | 370
2797 | A0005_D16S0 | A0005 | D16S0 | H32 | 140 | 152 | 선행도장부 |  | 6.5 | 370
2798 | A0005_D16S0 | A0005 | D16S0 | JX1 | 166 | 168 | 의장2부 |  | 6.5 | 370
2799 | A0005_D173P | A0005 | D173P | CC13 | 76 | 82 | 대조립2부 |  | 10.5 | 210
2800 | A0005_D173S | A0005 | D173S | CC13 | 76 | 82 | 대조립2부 |  | 10.5 | 210
2801 | A0005_D17P0 | A0005 | D17P0 | C11 | 94 | 104 | 대조립2부 |  | 6 | 370
2802 | A0005_D17P0 | A0005 | D17P0 | F21 | 112 | 117 | 선행의장부 |  | 6 | 370
2803 | A0005_D17P1 | A0005 | D17P1 | G41 | 122 | 131 | 건조2부 |  | 6.5 | 1100.75
2804 | A0005_D17P1 | A0005 | D17P1 | H32 | 138 | 151 | 선행도장부 |  | 6.5 | 1100.75
2805 | A0005_D17P1 | A0005 | D17P1 | JX1 | 171 | 173 | 의장2부 |  | 6.5 | 1100.75
2806 | A0005_D17P3 | A0005 | D17P3 | LN4B | 204 | 229 | 건조2부 |  | 8 | 2201.5
2807 | A0005_D17S0 | A0005 | D17S0 | C11 | 94 | 104 | 대조립2부 |  | 6.5 | 370
2808 | A0005_D17S0 | A0005 | D17S0 | F21 | 112 | 117 | 선행의장부 |  | 6.5 | 370
2809 | A0005_D17S1 | A0005 | D17S1 | G41 | 122 | 131 | 건조2부 |  | 6.5 | 1100.75
2810 | A0005_D17S1 | A0005 | D17S1 | H32 | 138 | 151 | 선행도장부 |  | 6.5 | 1100.75
2811 | A0005_D17S1 | A0005 | D17S1 | JX1 | 171 | 173 | 의장2부 |  | 6.5 | 1100.75
2812 | A0005_D183P | A0005 | D183P | CC13 | 76 | 83 | 대조립2부 |  | 10.5 | 210
2813 | A0005_D183S | A0005 | D183S | CC13 | 76 | 83 | 대조립2부 |  | 10.5 | 210
2814 | A0005_D18P0 | A0005 | D18P0 | C11 | 95 | 105 | 대조립2부 |  | 6.5 | 370
2815 | A0005_D18P0 | A0005 | D18P0 | F21 | 115 | 118 | 선행의장부 |  | 6.5 | 370
2816 | A0005_D18S0 | A0005 | D18S0 | C11 | 95 | 105 | 대조립2부 |  | 6.5 | 370
2817 | A0005_D18S0 | A0005 | D18S0 | F21 | 115 | 118 | 선행의장부 |  | 6.5 | 370
2818 | A0005_D193P | A0005 | D193P | C12 | 98 | 98 | 대조립2부 |  | 10.5 | 204.75
2819 | A0005_D193P | A0005 | D193P | C13 | 102 | 105 | 대조립1부 |  | 10.5 | 204.75
2820 | A0005_D193S | A0005 | D193S | C12 | 98 | 98 | 대조립2부 |  | 10.5 | 204.75
2821 | A0005_D193S | A0005 | D193S | C13 | 102 | 105 | 대조립1부 |  | 10.5 | 204.75
2822 | A0005_D19P0 | A0005 | D19P0 | C11 | 123 | 137 | 대조립1부 |  | 6.5 | 341.25
2823 | A0005_D19P0 | A0005 | D19P0 | F21 | 138 | 143 | 선행의장부 |  | 6.5 | 341.25
2824 | A0005_D19P0 | A0005 | D19P0 | H32 | 145 | 157 | 선행도장부 |  | 6.5 | 341.25
2825 | A0005_D19P0 | A0005 | D19P0 | JX1 | 171 | 173 | 의장2부 |  | 6.5 | 341.25
2826 | A0005_D19S0 | A0005 | D19S0 | C11 | 123 | 137 | 대조립1부 |  | 6.5 | 341.25
2827 | A0005_D19S0 | A0005 | D19S0 | F21 | 138 | 143 | 선행의장부 |  | 6.5 | 341.25
2828 | A0005_D19S0 | A0005 | D19S0 | H32 | 145 | 157 | 선행도장부 |  | 6.5 | 341.25
2829 | A0005_D19S0 | A0005 | D19S0 | JX1 | 171 | 173 | 의장2부 |  | 6.5 | 341.25
2830 | A0005_E11A0 | A0005 | E11A0 | C21 | 95 | 103 | 선행의장부 |  | 2.5 | 473
2831 | A0005_E11A0 | A0005 | E11A0 | C11 | 98 | 130 | 대조립2부 |  | 2.5 | 473
2832 | A0005_E11A0 | A0005 | E11A0 | H32 | 132 | 146 | 선행도장부 |  | 2.5 | 473
2833 | A0005_E11A3 | A0005 | E11A3 | LN4B | 180 | 207 | 건조2부 |  | 10.5 | 1224
2834 | A0005_E12A0 | A0005 | E12A0 | C11 | 101 | 130 | 대조립1부 |  | 2.5 | 66.5
2835 | A0005_E12A0 | A0005 | E12A0 | H32 | 132 | 146 | 선행도장부 |  | 2.5 | 66.5
2836 | A0005_E21P0 | A0005 | E21P0 | C11 | 104 | 123 | 대조립1부 |  | 4 | 128
2837 | A0005_E21P0 | A0005 | E21P0 | F21 | 125 | 130 | 선행의장부 |  | 4 | 128
2838 | A0005_E21P0 | A0005 | E21P0 | H32 | 132 | 145 | 선행도장부 |  | 4 | 128
2839 | A0005_E21P0 | A0005 | E21P0 | JX1 | 151 | 153 | 의장2부 |  | 4 | 128
2840 | A0005_E21S0 | A0005 | E21S0 | C11 | 104 | 123 | 대조립1부 |  | 4 | 128
2841 | A0005_E21S0 | A0005 | E21S0 | F21 | 125 | 130 | 선행의장부 |  | 4 | 128
2842 | A0005_E21S0 | A0005 | E21S0 | H32 | 132 | 145 | 선행도장부 |  | 4 | 128
2843 | A0005_E21S0 | A0005 | E21S0 | JX1 | 151 | 153 | 의장2부 |  | 4 | 128
2844 | A0005_E22P0 | A0005 | E22P0 | C11 | 112 | 124 | 대조립1부 |  | 2 | 70
2845 | A0005_E22P0 | A0005 | E22P0 | F21 | 126 | 131 | 선행의장부 |  | 2 | 70
2846 | A0005_E22P0 | A0005 | E22P0 | H32 | 137 | 146 | 선행도장부 |  | 2 | 70
2847 | A0005_E22P0 | A0005 | E22P0 | JX1 | 151 | 153 | 의장2부 |  | 2 | 70
2848 | A0005_E22S0 | A0005 | E22S0 | C11 | 112 | 124 | 대조립1부 |  | 2 | 70
2849 | A0005_E22S0 | A0005 | E22S0 | F21 | 126 | 131 | 선행의장부 |  | 2 | 70
2850 | A0005_E22S0 | A0005 | E22S0 | H32 | 137 | 146 | 선행도장부 |  | 2 | 70
2851 | A0005_E22S0 | A0005 | E22S0 | JX1 | 151 | 153 | 의장2부 |  | 2 | 70
2852 | A0005_E313P | A0005 | E313P | CC13 | 89 | 95 | 대조립1부 |  | 7.5 | 97.5
2853 | A0005_E313S | A0005 | E313S | CC13 | 89 | 95 | 대조립1부 |  | 7.5 | 97.5
2854 | A0005_E317P | A0005 | E317P | CC13 | 82 | 88 | 대조립1부 |  | 4.5 | 76.5
2855 | A0005_E317S | A0005 | E317S | CC13 | 82 | 88 | 대조립1부 |  | 4.5 | 76.5
2856 | A0005_E31P0 | A0005 | E31P0 | C11 | 97 | 115 | 대조립1부 |  | 7.5 | 297.5
2857 | A0005_E31P0 | A0005 | E31P0 | F21 | 122 | 132 | 선행의장부 |  | 7.5 | 297.5
2858 | A0005_E31P1 | A0005 | E31P1 | G41 | 122 | 132 | 선행의장부 |  | 8.5 | 540
2859 | A0005_E31P1 | A0005 | E31P1 | H32 | 137 | 150 | 선행도장부 |  | 8.5 | 540
2860 | A0005_E31P1 | A0005 | E31P1 | JX1 | 153 | 157 | 의장2부 |  | 8.5 | 540
2861 | A0005_E31S0 | A0005 | E31S0 | C11 | 97 | 115 | 대조립1부 |  | 7.5 | 297.5
2862 | A0005_E31S0 | A0005 | E31S0 | F21 | 122 | 132 | 선행의장부 |  | 7.5 | 297.5
2863 | A0005_E31S1 | A0005 | E31S1 | G41 | 122 | 132 | 선행의장부 |  | 8.5 | 585
2864 | A0005_E31S1 | A0005 | E31S1 | H32 | 137 | 150 | 선행도장부 |  | 8.5 | 585
2865 | A0005_E31S1 | A0005 | E31S1 | JX1 | 153 | 157 | 의장2부 |  | 8.5 | 585
2866 | A0005_E32P0 | A0005 | E32P0 | C11 | 102 | 118 | 대조립1부 |  | 4.5 | 188.5
2867 | A0005_E32P0 | A0005 | E32P0 | F21 | 122 | 132 | 선행의장부 |  | 4.5 | 188.5
2868 | A0005_E32S0 | A0005 | E32S0 | C11 | 102 | 118 | 대조립1부 |  | 4.5 | 221
2869 | A0005_E32S0 | A0005 | E32S0 | F21 | 122 | 132 | 선행의장부 |  | 4.5 | 221
2870 | A0005_E413P | A0005 | E413P | C12 | 89 | 89 | 판넬조립2부 |  | 6 | 102
2871 | A0005_E413P | A0005 | E413P | C13 | 90 | 95 | 대조립3부 |  | 6 | 102
2872 | A0005_E414P | A0005 | E414P | C12 | 89 | 89 | 판넬조립2부 |  | 6 | 102
2873 | A0005_E414P | A0005 | E414P | C13 | 90 | 95 | 대조립3부 |  | 6 | 102
2874 | A0005_E417P | A0005 | E417P | C12 | 82 | 82 | 판넬조립2부 |  | 7 | 119
2875 | A0005_E417P | A0005 | E417P | C13 | 83 | 88 | 대조립3부 |  | 7 | 119
2876 | A0005_E41P0 | A0005 | E41P0 | C11 | 96 | 112 | 대조립3부 |  | 6 | 323.75
2877 | A0005_E41P0 | A0005 | E41P0 | F21 | 125 | 140 | 선행의장부 |  | 6 | 323.75
2878 | A0005_E41P1 | A0005 | E41P1 | G41 | 125 | 140 | 선행의장부 |  | 6 | 555
2879 | A0005_E41P1 | A0005 | E41P1 | H32 | 145 | 157 | 선행도장부 |  | 6 | 555
2880 | A0005_E41P1 | A0005 | E41P1 | JX1 | 171 | 173 | 의장2부 |  | 6 | 555
2881 | A0005_E41P3 | A0005 | E41P3 | LN4B | 194 | 221 | 건조2부 |  | 13.5 | 1110
2882 | A0005_E41S0 | A0005 | E41S0 | C11 | 96 | 112 | 대조립3부 |  | 6 | 323.75
2883 | A0005_E41S0 | A0005 | E41S0 | F21 | 125 | 140 | 선행의장부 |  | 6 | 323.75
2884 | A0005_E41S1 | A0005 | E41S1 | G41 | 125 | 140 | 선행의장부 |  | 6 | 555
2885 | A0005_E41S1 | A0005 | E41S1 | H32 | 145 | 157 | 선행도장부 |  | 6 | 555
2886 | A0005_E41S1 | A0005 | E41S1 | JX1 | 171 | 173 | 의장2부 |  | 6 | 555
2887 | A0005_E42P0 | A0005 | E42P0 | C11 | 101 | 117 | 대조립3부 |  | 6 | 234
2888 | A0005_E42P0 | A0005 | E42P0 | F21 | 125 | 140 | 선행의장부 |  | 6 | 234
2889 | A0005_E42S0 | A0005 | E42S0 | C11 | 101 | 117 | 대조립3부 |  | 6 | 234
2890 | A0005_E42S0 | A0005 | E42S0 | F21 | 125 | 140 | 선행의장부 |  | 6 | 234
2891 | A0005_E510P | A0005 | E510P | CC14 | 96 | 104 | 대조립1부 |  | 7 | 122.5
2892 | A0005_E510S | A0005 | E510S | CC14 | 96 | 104 | 대조립1부 |  | 7 | 122.5
2893 | A0005_E513P | A0005 | E513P | CC13 | 98 | 104 | 대조립1부 |  | 7.5 | 127.5
2894 | A0005_E514P | A0005 | E514P | CC13 | 98 | 104 | 대조립1부 |  | 7 | 119
2895 | A0005_E517P | A0005 | E517P | CC13 | 88 | 95 | 대조립1부 |  | 7 | 119
2896 | A0005_E51P0 | A0005 | E51P0 | C11 | 105 | 123 | 대조립1부 |  | 7.5 | 402.5
2897 | A0005_E51P0 | A0005 | E51P0 | F21 | 130 | 147 | 선행의장부 |  | 7.5 | 402.5
2898 | A0005_E51P1 | A0005 | E51P1 | G41 | 130 | 147 | 선행의장부 |  | 7.5 | 701.5
2899 | A0005_E51P1 | A0005 | E51P1 | H32 | 151 | 164 | 선행도장부 |  | 7.5 | 701.5
2900 | A0005_E51P1 | A0005 | E51P1 | JX1 | 173 | 175 | 의장2부 |  | 7.5 | 701.5
2901 | A0005_E51S0 | A0005 | E51S0 | C11 | 105 | 123 | 대조립1부 |  | 7.5 | 402.5
2902 | A0005_E51S0 | A0005 | E51S0 | F21 | 130 | 147 | 선행의장부 |  | 7.5 | 402.5
2903 | A0005_E51S1 | A0005 | E51S1 | G41 | 130 | 147 | 선행의장부 |  | 7.5 | 427
2904 | A0005_E51S1 | A0005 | E51S1 | H32 | 151 | 164 | 선행도장부 |  | 7.5 | 427
2905 | A0005_E51S1 | A0005 | E51S1 | JX1 | 173 | 175 | 의장2부 |  | 7.5 | 427
2906 | A0005_E527P | A0005 | E527P | CC13 | 96 | 102 | 대조립1부 |  | 7 | 91
2907 | A0005_E52P0 | A0005 | E52P0 | C11 | 116 | 126 | 대조립1부 |  | 7 | 286
2908 | A0005_E52P0 | A0005 | E52P0 | F21 | 130 | 147 | 선행의장부 |  | 7 | 286
2909 | A0005_E52S0 | A0005 | E52S0 | C11 | 116 | 126 | 대조립1부 |  | 7 | 169
2910 | A0005_E52S0 | A0005 | E52S0 | F21 | 130 | 147 | 선행의장부 |  | 7 | 169
2911 | A0005_F11A0 | A0005 | F11A0 | C11 | 101 | 137 | 외부 |  | 2 | 105
2912 | A0005_F11A0 | A0005 | F11A0 | H32 | 143 | 154 | 선행도장부 |  | 2 | 105
2913 | A0005_F11A3 | A0005 | F11A3 | LN4B | 187 | 214 | 건조2부 |  | 36 | 1836
2914 | A0005_F217P | A0005 | F217P | CC13 | 81 | 88 | 외부 |  | 6.5 | 58.5
2915 | A0005_F217S | A0005 | F217S | CC13 | 81 | 88 | 외부 |  | 6.5 | 58.5
2916 | A0005_F21A0 | A0005 | F21A0 | C11 | 81 | 129 | 외부 |  | 9 | 136.5
2917 | A0005_F21A0 | A0005 | F21A0 | H32 | 140 | 153 | 선행도장부 |  | 9 | 136.5
2918 | A0005_F21A0 | A0005 | F21A0 | JX1 | 154 | 158 | 의장2부 |  | 9 | 136.5
2919 | A0005_F22A0 | A0005 | F22A0 | C11 | 101 | 137 | 외부 |  | 8 | 225.75
2920 | A0005_F22A0 | A0005 | F22A0 | H32 | 144 | 157 | 선행도장부 |  | 8 | 225.75
2921 | A0005_F22A0 | A0005 | F22A0 | JX1 | 158 | 160 | 의장2부 |  | 8 | 225.75
2922 | A0005_F31A0 | A0005 | F31A0 | C11 | 70 | 132 | 외부 |  | 12 | 243
2923 | A0005_F31A0 | A0005 | F31A0 | H32 | 140 | 153 | 선행도장부 |  | 12 | 243
2924 | A0005_F41P0 | A0005 | F41P0 | C11 | 70 | 119 | 외부 |  | 5.5 | 322.5
2925 | A0005_F41P0 | A0005 | F41P0 | H32 | 125 | 140 | 선행도장부 |  | 5.5 | 322.5
2926 | A0005_F41P0 | A0005 | F41P0 | JX1 | 150 | 152 | 의장2부 |  | 5.5 | 322.5
2927 | A0005_F41S0 | A0005 | F41S0 | C11 | 70 | 119 | 외부 |  | 5.5 | 322.5
2928 | A0005_F41S0 | A0005 | F41S0 | H32 | 125 | 140 | 선행도장부 |  | 5.5 | 322.5
2929 | A0005_F41S0 | A0005 | F41S0 | JX1 | 150 | 152 | 의장2부 |  | 5.5 | 322.5
2930 | A0005_F71P0 | A0005 | F71P0 | C11 | 95 | 118 | 외부 |  | 1 | 27
2931 | A0005_F71P0 | A0005 | F71P0 | H32 | 131 | 140 | 선행도장부 |  | 1 | 27
2932 | A0005_F71S0 | A0005 | F71S0 | C11 | 95 | 118 | 외부 |  | 1 | 27
2933 | A0005_F71S0 | A0005 | F71S0 | H32 | 131 | 140 | 선행도장부 |  | 1 | 27
2934 | A0005_F72P0 | A0005 | F72P0 | C11 | 95 | 118 | 외부 |  | 1 | 21
2935 | A0005_F72P0 | A0005 | F72P0 | H32 | 131 | 140 | 선행도장부 |  | 1 | 21
2936 | A0005_F72S0 | A0005 | F72S0 | C11 | 95 | 118 | 외부 |  | 1 | 21
2937 | A0005_F72S0 | A0005 | F72S0 | H32 | 131 | 140 | 선행도장부 |  | 1 | 21
2938 | A0005_F73C0 | A0005 | F73C0 | C11 | 95 | 118 | 외부 |  | 1 | 22
2939 | A0005_F73C0 | A0005 | F73C0 | H32 | 131 | 140 | 선행도장부 |  | 1 | 22
2940 | A0005_G11S0 | A0005 | G11S0 | CF21 | 145 | 151 | 대조립2부 |  | 3.5 | 20.25
2941 | A0005_G11S0 | A0005 | G11S0 | H32 | 153 | 161 | 선행도장부 |  | 3.5 | 20.25
2942 | A0005_G12S0 | A0005 | G12S0 | CF21 | 133 | 146 | 대조립2부 |  | 3.5 | 40.25
2943 | A0005_G12S0 | A0005 | G12S0 | H32 | 150 | 159 | 선행도장부 |  | 3.5 | 40.25
2944 | A0005_G12S0 | A0005 | G12S0 | MX1 | 206 | 208 | 의장2부 |  | 3.5 | 40.25
2945 | A0005_G12S0 | A0005 | G12S0 | NN4B | 213 | 229 | 건조2부 |  | 3.5 | 40.25
2946 | A0005_G22A0 | A0005 | G22A0 | C11 | 119 | 130 | 대조립1부 |  | 2 | 247
2947 | A0005_G22A0 | A0005 | G22A0 | F21 | 132 | 139 | 선행의장부 |  | 2 | 247
2948 | A0005_G22A0 | A0005 | G22A0 | H32 | 143 | 154 | 선행도장부 |  | 2 | 247
2949 | A0005_G23A0 | A0005 | G23A0 | C11 | 116 | 125 | 대조립1부 |  | 5.5 | 247
2950 | A0005_G23A0 | A0005 | G23A0 | F21 | 131 | 143 | 선행의장부 |  | 5.5 | 247
2951 | A0005_G23A0 | A0005 | G23A0 | H32 | 145 | 157 | 선행도장부 |  | 5.5 | 247
2952 | A0005_G23A0 | A0005 | G23A0 | JMX1 | 200 | 208 | 의장2부 |  | 5.5 | 247
2953 | A0005_G23A0 | A0005 | G23A0 | NN4B | 213 | 229 | 건조2부 |  | 5.5 | 247
2954 | A0005_H11P1 | A0005 | H11P1 | G41 | 95 | 104 | 선행의장부 |  | 4 | 457.5
2955 | A0005_H11P1 | A0005 | H11P1 | JX1 | 115 | 119 | 선실생산부 |  | 4 | 457.5
2956 | A0005_H11P3 | A0005 | H11P3 | LN4B | 176 | 249 | 선실생산부 |  | 18 | 558
2957 | A0005_H21P1 | A0005 | H21P1 | G41 | 101 | 112 | 선행의장부 |  | 3 | 496
2958 | A0005_H21P1 | A0005 | H21P1 | JX1 | 117 | 119 | 선실생산부 |  | 3 | 496
2959 | A0005_H22P1 | A0005 | H22P1 | G41 | 101 | 112 | 선행의장부 |  | 3 | 496
2960 | A0005_H22P1 | A0005 | H22P1 | JX1 | 117 | 119 | 선실생산부 |  | 3 | 496
2961 | A0005_H23P1 | A0005 | H23P1 | G41 | 101 | 112 | 선행의장부 |  | 3 | 434
2962 | A0005_H23P1 | A0005 | H23P1 | JX1 | 117 | 119 | 선실생산부 |  | 3 | 434
2963 | A0005_H24P1 | A0005 | H24P1 | G41 | 96 | 103 | 선행의장부 |  | 3 | 462
2964 | A0005_H24P1 | A0005 | H24P1 | JX1 | 112 | 123 | 선실생산부 |  | 3 | 462
2965 | A0005_H25A0 | A0005 | H25A0 | C11 | 96 | 101 | 판넬조립1부 |  | 3.5 | 246.5
2966 | A0005_H25A0 | A0005 | H25A0 | F61 | 102 | 115 | 선행의장부 |  | 3.5 | 246.5
2967 | A0005_H25A0 | A0005 | H25A0 | JX1 | 118 | 122 | 선실생산부 |  | 3.5 | 246.5
2968 | A0005_H52P0 | A0005 | H52P0 | CH32 | 118 | 139 | 외부 |  | 3.5 | 17.5
2969 | A0005_H52S0 | A0005 | H52S0 | CH32 | 118 | 139 | 외부 |  | 3.5 | 17.5
2970 | A0005_H91A0 | A0005 | H91A0 | CF61 | 130 | 139 | 외부 |  | 7.2996 | 298.7086
2971 | A0005_M31C0 | A0005 | M31C0 | CH64 | 90 | 124 | 외부 |  | 3 | 186
2972 | A0005_M31C3 | A0005 | M31C3 | L41 | 125 | 207 | 외부 |  | 15.5 | 403
2973 | A0005_M31C3 | A0005 | M31C3 | NN4B | 229 | 248 | 건조2부 |  | 15.5 | 403
2974 | A0005_M32P0 | A0005 | M32P0 | CH64 | 90 | 124 | 외부 |  | 2 | 45
2975 | A0005_M33P0 | A0005 | M33P0 | CH64 | 90 | 124 | 외부 |  | 3.5 | 72
2976 | A0005_M33S0 | A0005 | M33S0 | CH64 | 90 | 124 | 외부 |  | 3 | 72
2977 | A0005_M34A0 | A0005 | M34A0 | CH64 | 90 | 124 | 외부 |  | 7.2996 | 298.7086
2978 | A0005_M35A0 | A0005 | M35A0 | CH64 | 90 | 124 | 외부 |  | 3 | 186
2979 | A0005_M36A0 | A0005 | M36A0 | CH64 | 90 | 124 | 외부 |  | 3 | 186
2980 | A0005_M37A0 | A0005 | M37A0 | CH64 | 90 | 124 | 외부 |  | 3 | 186
2981 | A0005_M38A0 | A0005 | M38A0 | CH64 | 90 | 124 | 외부 |  | 3 | 186
2982 | A0005_M41A0 | A0005 | M41A0 | CH64 | 90 | 124 | 외부 |  | 2.5 | 186
2983 | A0005_N113P | A0005 | N113P | C12 | 70 | 70 | 판넬조립2부 |  | 10.5 | 157.5
2984 | A0005_N113P | A0005 | N113P | C13 | 73 | 83 | 대조립3부 |  | 10.5 | 157.5
2985 | A0005_N113S | A0005 | N113S | C12 | 70 | 70 | 판넬조립2부 |  | 10.5 | 157.5
2986 | A0005_N113S | A0005 | N113S | C13 | 73 | 83 | 대조립3부 |  | 10.5 | 157.5
2987 | A0005_N114P | A0005 | N114P | C12 | 81 | 81 | 판넬조립2부 |  | 6.5 | 97.5
2988 | A0005_N114P | A0005 | N114P | C13 | 82 | 90 | 대조립3부 |  | 6.5 | 97.5
2989 | A0005_N114S | A0005 | N114S | C12 | 81 | 81 | 판넬조립2부 |  | 6.5 | 97.5
2990 | A0005_N114S | A0005 | N114S | C13 | 82 | 90 | 대조립3부 |  | 6.5 | 97.5
2991 | A0005_N123P | A0005 | N123P | C12 | 73 | 73 | 판넬조립2부 |  | 10.5 | 157.5
2992 | A0005_N123P | A0005 | N123P | C13 | 76 | 84 | 대조립3부 |  | 10.5 | 157.5
2993 | A0005_N123S | A0005 | N123S | C12 | 73 | 73 | 판넬조립2부 |  | 10.5 | 157.5
2994 | A0005_N123S | A0005 | N123S | C13 | 76 | 84 | 대조립3부 |  | 10.5 | 157.5
2995 | A0005_N124P | A0005 | N124P | C12 | 82 | 82 | 판넬조립2부 |  | 6.5 | 97.5
2996 | A0005_N124P | A0005 | N124P | C13 | 83 | 91 | 대조립3부 |  | 6.5 | 97.5
2997 | A0005_N124S | A0005 | N124S | C12 | 82 | 82 | 판넬조립2부 |  | 6.5 | 97.5
2998 | A0005_N124S | A0005 | N124S | C13 | 83 | 91 | 대조립3부 |  | 6.5 | 97.5
2999 | A0005_N133P | A0005 | N133P | CC13 | 82 | 91 | 대조립1부 |  | 10.5 | 157.5
3000 | A0005_N133S | A0005 | N133S | CC13 | 82 | 91 | 대조립1부 |  | 10.5 | 157.5
3001 | A0005_N134P | A0005 | N134P | CC13 | 89 | 98 | 대조립1부 |  | 6.5 | 97.5
3002 | A0005_N134S | A0005 | N134S | CC13 | 89 | 98 | 대조립1부 |  | 6.5 | 97.5
3003 | A0005_N143P | A0005 | N143P | C12 | 77 | 77 | 대조립2부 |  | 10.5 | 210
3004 | A0005_N143P | A0005 | N143P | C13 | 81 | 87 | 대조립1부 |  | 10.5 | 210
3005 | A0005_N143S | A0005 | N143S | C12 | 77 | 77 | 대조립2부 |  | 10.5 | 210
3006 | A0005_N143S | A0005 | N143S | C13 | 81 | 87 | 대조립1부 |  | 10.5 | 210
3007 | A0005_N144P | A0005 | N144P | C12 | 84 | 84 | 대조립2부 |  | 6.5 | 130
3008 | A0005_N144P | A0005 | N144P | C13 | 87 | 91 | 대조립1부 |  | 6.5 | 130
3009 | A0005_N144S | A0005 | N144S | C12 | 84 | 84 | 대조립2부 |  | 6.5 | 130
3010 | A0005_N144S | A0005 | N144S | C13 | 87 | 91 | 대조립1부 |  | 6.5 | 130
3011 | A0005_N153P | A0005 | N153P | C12 | 80 | 80 | 대조립2부 |  | 10.5 | 210
3012 | A0005_N153P | A0005 | N153P | C13 | 81 | 87 | 판넬조립1부 |  | 10.5 | 210
3013 | A0005_N153S | A0005 | N153S | C12 | 80 | 80 | 대조립2부 |  | 10.5 | 210
3014 | A0005_N153S | A0005 | N153S | C13 | 81 | 87 | 판넬조립1부 |  | 10.5 | 210
3015 | A0005_N154P | A0005 | N154P | C12 | 87 | 87 | 대조립2부 |  | 6.5 | 130
3016 | A0005_N154P | A0005 | N154P | C13 | 88 | 94 | 판넬조립1부 |  | 6.5 | 130
3017 | A0005_N154S | A0005 | N154S | C12 | 87 | 87 | 대조립2부 |  | 6.5 | 130
3018 | A0005_N154S | A0005 | N154S | C13 | 88 | 94 | 판넬조립1부 |  | 6.5 | 130
3019 | A0005_N163P | A0005 | N163P | CC13 | 89 | 105 | 대조립2부 |  | 10.5 | 210
3020 | A0005_N163S | A0005 | N163S | CC13 | 89 | 112 | 대조립2부 |  | 10.5 | 210
3021 | A0005_N164P | A0005 | N164P | CC13 | 101 | 116 | 대조립2부 |  | 6.5 | 130
3022 | A0005_N164S | A0005 | N164S | CC13 | 101 | 116 | 대조립2부 |  | 6.5 | 130
3023 | A0005_N333P | A0005 | N333P | C12 | 88 | 88 | 대조립2부 |  | 8.5 | 161.5
3024 | A0005_N333P | A0005 | N333P | C13 | 89 | 97 | 대조립1부 |  | 8.5 | 161.5
3025 | A0005_N333S | A0005 | N333S | C12 | 88 | 88 | 대조립2부 |  | 8.5 | 161.5
3026 | A0005_N333S | A0005 | N333S | C13 | 89 | 97 | 대조립1부 |  | 8.5 | 161.5
3027 | A0005_N343P | A0005 | N343P | C12 | 94 | 94 | 대조립2부 |  | 8.5 | 157.25
3028 | A0005_N343P | A0005 | N343P | C13 | 95 | 103 | 대조립1부 |  | 8.5 | 157.25
3029 | A0005_N343S | A0005 | N343S | C12 | 94 | 94 | 대조립2부 |  | 8.5 | 157.25
3030 | A0005_N343S | A0005 | N343S | C13 | 95 | 103 | 대조립1부 |  | 8.5 | 157.25
3031 | A0005_N353P | A0005 | N353P | C12 | 95 | 95 | 대조립2부 |  | 8.5 | 161.5
3032 | A0005_N353P | A0005 | N353P | C13 | 96 | 104 | 대조립1부 |  | 8.5 | 161.5
3033 | A0005_N353S | A0005 | N353S | C12 | 95 | 95 | 대조립2부 |  | 8.5 | 161.5
3034 | A0005_N353S | A0005 | N353S | C13 | 96 | 104 | 대조립1부 |  | 8.5 | 161.5
3035 | A0005_N363P | A0005 | N363P | CC13 | 95 | 104 | 대조립2부 |  | 8.5 | 157.25
3036 | A0005_N363S | A0005 | N363S | CC13 | 95 | 104 | 대조립2부 |  | 8.5 | 157.25
3037 | A0005_N953A | A0005 | N953A | CC13 | 70 | 132 | 외부 |  | 5.5 | 144
3038 | A0005_S113P | A0005 | S113P | C12 | 123 | 123 | 판넬조립2부 |  | 15 | 225
3039 | A0005_S113P | A0005 | S113P | C13 | 124 | 129 | 대조립3부 |  | 15 | 225
3040 | A0005_S113S | A0005 | S113S | C12 | 123 | 123 | 판넬조립2부 |  | 15 | 225
3041 | A0005_S113S | A0005 | S113S | C13 | 124 | 129 | 대조립3부 |  | 15 | 225
3042 | A0005_S11P0 | A0005 | S11P0 | C11 | 130 | 143 | 대조립3부 |  | 6 | 340
3043 | A0005_S11P0 | A0005 | S11P0 | H32 | 145 | 157 | 선행도장부 |  | 6 | 340
3044 | A0005_S11P0 | A0005 | S11P0 | JX1 | 166 | 168 | 의장2부 |  | 6 | 340
3045 | A0005_S11S0 | A0005 | S11S0 | C11 | 130 | 143 | 대조립3부 |  | 6 | 340
3046 | A0005_S11S0 | A0005 | S11S0 | H32 | 145 | 157 | 선행도장부 |  | 6 | 340
3047 | A0005_S11S0 | A0005 | S11S0 | JX1 | 166 | 168 | 의장2부 |  | 6 | 340
3048 | A0005_S123P | A0005 | S123P | CC13 | 97 | 103 | 대조립1부 |  | 9.5 | 142.5
3049 | A0005_S123S | A0005 | S123S | CC13 | 97 | 103 | 대조립1부 |  | 9.5 | 142.5
3050 | A0005_S12P1 | A0005 | S12P1 | G41 | 124 | 137 | 선행의장부 |  | 6.5 | 595
3051 | A0005_S12P1 | A0005 | S12P1 | H32 | 139 | 153 | 선행도장부 |  | 6.5 | 595
3052 | A0005_S12P1 | A0005 | S12P1 | JX1 | 165 | 167 | 의장2부 |  | 6.5 | 595
3053 | A0005_S12S1 | A0005 | S12S1 | G41 | 124 | 137 | 선행의장부 |  | 6.5 | 595
3054 | A0005_S12S1 | A0005 | S12S1 | H32 | 139 | 153 | 선행도장부 |  | 6.5 | 595
3055 | A0005_S12S1 | A0005 | S12S1 | JX1 | 165 | 167 | 의장2부 |  | 6.5 | 595
3056 | A0005_S134P | A0005 | S134P | C12 | 94 | 94 | 대조립2부 |  | 8.5 | 161.5
3057 | A0005_S134P | A0005 | S134P | C13 | 96 | 101 | 대조립1부 |  | 8.5 | 161.5
3058 | A0005_S134S | A0005 | S134S | C12 | 94 | 94 | 대조립2부 |  | 8.5 | 161.5
3059 | A0005_S134S | A0005 | S134S | C13 | 96 | 101 | 대조립1부 |  | 8.5 | 161.5
3060 | A0005_S14P1 | A0005 | S14P1 | G41 | 130 | 143 | 선행의장부 |  | 6.5 | 637.5
3061 | A0005_S14P1 | A0005 | S14P1 | H32 | 146 | 160 | 선행도장부 |  | 6.5 | 637.5
3062 | A0005_S14P1 | A0005 | S14P1 | JX1 | 166 | 168 | 의장2부 |  | 6.5 | 637.5
3063 | A0005_S14S1 | A0005 | S14S1 | G41 | 130 | 143 | 선행의장부 |  | 6.5 | 637.5
3064 | A0005_S14S1 | A0005 | S14S1 | H32 | 146 | 160 | 선행도장부 |  | 6.5 | 637.5
3065 | A0005_S14S1 | A0005 | S14S1 | JX1 | 166 | 168 | 의장2부 |  | 6.5 | 637.5
3066 | A0005_S154P | A0005 | S154P | C12 | 103 | 103 | 대조립2부 |  | 8.5 | 161.5
3067 | A0005_S154P | A0005 | S154P | C13 | 104 | 115 | 대조립1부 |  | 8.5 | 161.5
3068 | A0005_S154S | A0005 | S154S | C12 | 103 | 103 | 대조립2부 |  | 8.5 | 161.5
3069 | A0005_S154S | A0005 | S154S | C13 | 104 | 115 | 대조립1부 |  | 8.5 | 161.5
3070 | A0005_S16P1 | A0005 | S16P1 | G41 | 130 | 143 | 선행의장부 |  | 6.5 | 586.5
3071 | A0005_S16P1 | A0005 | S16P1 | H32 | 145 | 159 | 선행도장부 |  | 6.5 | 586.5
3072 | A0005_S16P1 | A0005 | S16P1 | JX1 | 165 | 167 | 의장2부 |  | 6.5 | 586.5
3073 | A0005_S16S1 | A0005 | S16S1 | G41 | 130 | 143 | 선행의장부 |  | 6.5 | 586.5
3074 | A0005_S16S1 | A0005 | S16S1 | H32 | 145 | 159 | 선행도장부 |  | 6.5 | 586.5
3075 | A0005_S16S1 | A0005 | S16S1 | JX1 | 165 | 167 | 의장2부 |  | 6.5 | 586.5
3076 | A0005_S173P | A0005 | S173P | CC13 | 101 | 105 | 대조립2부 |  | 8.5 | 136
3077 | A0005_S173S | A0005 | S173S | CC13 | 101 | 105 | 대조립2부 |  | 8.5 | 136
3078 | A0005_S174P | A0005 | S174P | C12 | 101 | 101 | 대조립1부 |  | 8.5 | 136
3079 | A0005_S174P | A0005 | S174P | C13 | 102 | 105 | 대조립2부 |  | 8.5 | 136
3080 | A0005_S174S | A0005 | S174S | C12 | 101 | 101 | 대조립1부 |  | 8.5 | 136
3081 | A0005_S174S | A0005 | S174S | C13 | 102 | 105 | 대조립2부 |  | 8.5 | 136
3082 | A0005_S183P | A0005 | S183P | C12 | 115 | 115 | 판넬조립2부 |  | 8.5 | 114.75
3083 | A0005_S183P | A0005 | S183P | C13 | 116 | 119 | 대조립3부 |  | 8.5 | 114.75
3084 | A0005_S183S | A0005 | S183S | C12 | 115 | 115 | 판넬조립2부 |  | 8.5 | 114.75
3085 | A0005_S183S | A0005 | S183S | C13 | 116 | 119 | 대조립3부 |  | 8.5 | 114.75
3086 | A0005_S18P0 | A0005 | S18P0 | C11 | 122 | 132 | 대조립3부 |  | 5.5 | 229.5
3087 | A0005_S18P0 | A0005 | S18P0 | H32 | 144 | 154 | 선행도장부 |  | 5.5 | 229.5
3088 | A0005_S18P0 | A0005 | S18P0 | JX1 | 165 | 167 | 의장2부 |  | 5.5 | 229.5
3089 | A0005_S18S0 | A0005 | S18S0 | C11 | 122 | 132 | 대조립3부 |  | 5.5 | 229.5
3090 | A0005_S18S0 | A0005 | S18S0 | H32 | 144 | 154 | 선행도장부 |  | 5.5 | 229.5
3091 | A0005_S18S0 | A0005 | S18S0 | JX1 | 165 | 167 | 의장2부 |  | 5.5 | 229.5
3092 | A0005_S193P | A0005 | S193P | C12 | 103 | 103 | 판넬조립2부 |  | 9 | 148.5
3093 | A0005_S193P | A0005 | S193P | C13 | 104 | 115 | 대조립3부 |  | 9 | 148.5
3094 | A0005_S193S | A0005 | S193S | C12 | 103 | 103 | 판넬조립2부 |  | 9 | 148.5
3095 | A0005_S193S | A0005 | S193S | C13 | 104 | 115 | 대조립3부 |  | 9 | 148.5
3096 | A0005_S19P0 | A0005 | S19P0 | C11 | 116 | 126 | 대조립3부 |  | 5 | 297
3097 | A0005_S19P0 | A0005 | S19P0 | H32 | 130 | 144 | 선행도장부 |  | 5 | 297
3098 | A0005_S19P0 | A0005 | S19P0 | JX1 | 153 | 157 | 의장2부 |  | 5 | 297
3099 | A0005_S19S0 | A0005 | S19S0 | C11 | 116 | 126 | 대조립3부 |  | 5 | 297
3100 | A0005_S19S0 | A0005 | S19S0 | H32 | 130 | 144 | 선행도장부 |  | 5 | 297
3101 | A0005_S19S0 | A0005 | S19S0 | JX1 | 153 | 157 | 의장2부 |  | 5 | 297
3102 | A0005_S203P | A0005 | S203P | C12 | 101 | 101 | 판넬조립2부 |  | 9 | 157.5
3103 | A0005_S203P | A0005 | S203P | C13 | 115 | 118 | 대조립3부 |  | 9 | 157.5
3104 | A0005_S203S | A0005 | S203S | C12 | 101 | 101 | 판넬조립2부 |  | 9 | 157.5
3105 | A0005_S203S | A0005 | S203S | C13 | 115 | 118 | 대조립3부 |  | 9 | 157.5
3106 | A0005_S20P0 | A0005 | S20P0 | C11 | 119 | 131 | 대조립3부 |  | 3.5 | 350
3107 | A0005_S20P0 | A0005 | S20P0 | H32 | 137 | 147 | 선행도장부 |  | 3.5 | 350
3108 | A0005_S20P0 | A0005 | S20P0 | JX1 | 153 | 157 | 의장2부 |  | 3.5 | 350
3109 | A0005_S20S0 | A0005 | S20S0 | C11 | 119 | 131 | 대조립3부 |  | 3.5 | 350
3110 | A0005_S20S0 | A0005 | S20S0 | H32 | 137 | 147 | 선행도장부 |  | 3.5 | 350
3111 | A0005_S20S0 | A0005 | S20S0 | JX1 | 153 | 157 | 의장2부 |  | 3.5 | 350
3112 | A0005_T11C0 | A0005 | T11C0 | C11 | 116 | 126 | 판넬조립1부 |  | 1.5 | 341
3113 | A0005_T11C0 | A0005 | T11C0 | H32 | 145 | 157 | 선행도장부 |  | 1.5 | 341
3114 | A0005_T12C0 | A0005 | T12C0 | C11 | 115 | 125 | 판넬조립1부 |  | 1.5 | 341
3115 | A0005_T12C0 | A0005 | T12C0 | H32 | 146 | 158 | 선행도장부 |  | 1.5 | 341
3116 | A0005_T13C0 | A0005 | T13C0 | C11 | 115 | 125 | 판넬조립1부 |  | 1.5 | 341
3117 | A0005_T13C0 | A0005 | T13C0 | H32 | 145 | 157 | 선행도장부 |  | 1.5 | 341
3118 | A0005_V110P | A0005 | V110P | CC14 | 53 | 59 | 외부 |  | 7.2996 | 298.7086
3119 | A0005_V110S | A0005 | V110S | CC14 | 53 | 59 | 외부 |  | 7.2996 | 298.7086
3120 | A0005_V113P | A0005 | V113P | CC13 | 53 | 59 | 외부 |  | 7.2996 | 298.7086
3121 | A0005_V114P | A0005 | V114P | CC13 | 53 | 59 | 외부 |  | 7.2996 | 298.7086
3122 | A0005_V116P | A0005 | V116P | CC14 | 53 | 59 | 외부 |  | 7.2996 | 298.7086
3123 | A0005_V116S | A0005 | V116S | CC14 | 53 | 59 | 외부 |  | 7.2996 | 298.7086
3124 | A0005_V118P | A0005 | V118P | CC13 | 53 | 59 | 외부 |  | 14.5 | 484.5
3125 | A0005_V118S | A0005 | V118S | CC13 | 53 | 59 | 외부 |  | 14 | 357
3126 | A0005_V11P1 | A0005 | V11P1 | GJX1 | 105 | 144 | 외부 |  | 14.5 | 701.25
3127 | A0005_V11P3 | A0005 | V11P3 | LN4B | 197 | 229 | 건조2부 |  | 22.5 | 967.5
3128 | A0005_V120P | A0005 | V120P | CC14 | 53 | 59 | 외부 |  | 7.2996 | 298.7086
3129 | A0005_V120S | A0005 | V120S | CC14 | 53 | 59 | 외부 |  | 7.2996 | 298.7086
3130 | A0005_V123P | A0005 | V123P | CC13 | 53 | 59 | 외부 |  | 7.2996 | 298.7086
3131 | A0005_V123S | A0005 | V123S | CC13 | 53 | 59 | 외부 |  | 7.2996 | 298.7086
3132 | A0005_V124P | A0005 | V124P | CC13 | 53 | 59 | 외부 |  | 7.2996 | 298.7086
3133 | A0005_V126P | A0005 | V126P | CC14 | 53 | 59 | 외부 |  | 7.2996 | 298.7086
3134 | A0005_V126S | A0005 | V126S | CC14 | 53 | 59 | 외부 |  | 7.2996 | 298.7086
3135 | A0005_V128P | A0005 | V128P | CC13 | 53 | 59 | 외부 |  | 14.5 | 288.75
3136 | A0005_V128S | A0005 | V128S | CC13 | 53 | 59 | 외부 |  | 14.5 | 288.75
3137 | A0005_V12P1 | A0005 | V12P1 | GJX1 | 105 | 144 | 외부 |  | 14.5 | 577.5
3138 | A0005_V130P | A0005 | V130P | CC14 | 53 | 59 | 외부 |  | 7.2996 | 298.7086
3139 | A0005_V130S | A0005 | V130S | CC14 | 53 | 59 | 외부 |  | 7.2996 | 298.7086
3140 | A0005_V133P | A0005 | V133P | CC13 | 53 | 59 | 외부 |  | 7.2996 | 298.7086
3141 | A0005_V134P | A0005 | V134P | CC13 | 53 | 59 | 외부 |  | 7.2996 | 298.7086
3142 | A0005_V136P | A0005 | V136P | CC14 | 53 | 59 | 외부 |  | 7.2996 | 298.7086
3143 | A0005_V136S | A0005 | V136S | CC14 | 53 | 59 | 외부 |  | 7.2996 | 298.7086
3144 | A0005_V138P | A0005 | V138P | CC13 | 53 | 59 | 외부 |  | 6.5 | 357
3145 | A0005_V138S | A0005 | V138S | CC13 | 53 | 59 | 외부 |  | 6.5 | 357
3146 | A0005_V13P1 | A0005 | V13P1 | GH32 | 105 | 123 | 외부 |  | 6.5 | 701.25
3147 | A0005_V140P | A0005 | V140P | CC14 | 53 | 59 | 외부 |  | 7.2996 | 298.7086
3148 | A0005_V140S | A0005 | V140S | CC14 | 53 | 59 | 외부 |  | 7.2996 | 298.7086
3149 | A0005_V143P | A0005 | V143P | CC13 | 53 | 59 | 외부 |  | 7.2996 | 298.7086
3150 | A0005_V143S | A0005 | V143S | CC13 | 53 | 59 | 외부 |  | 7.2996 | 298.7086
3151 | A0005_V144P | A0005 | V144P | CC13 | 53 | 59 | 외부 |  | 7.2996 | 298.7086
3152 | A0005_V148P | A0005 | V148P | CC13 | 53 | 59 | 외부 |  | 6.5 | 288.75
3153 | A0005_V148S | A0005 | V148S | CC13 | 53 | 59 | 외부 |  | 6.5 | 288.75
3154 | A0005_V14P1 | A0005 | V14P1 | GH32 | 105 | 123 | 외부 |  | 6.5 | 577.5
3155 | A0005_V15A0 | A0005 | V15A0 | CJX1 | 88 | 116 | 외부 |  | 2.5 | 30
3156 | A0005_V210P | A0005 | V210P | CC14 | 54 | 60 | 외부 |  | 7.2996 | 298.7086
3157 | A0005_V210S | A0005 | V210S | CC14 | 54 | 60 | 외부 |  | 7.2996 | 298.7086
3158 | A0005_V213P | A0005 | V213P | CC13 | 54 | 60 | 외부 |  | 7.2996 | 298.7086
3159 | A0005_V213S | A0005 | V213S | CC13 | 54 | 60 | 외부 |  | 7.2996 | 298.7086
3160 | A0005_V214P | A0005 | V214P | CC13 | 54 | 60 | 외부 |  | 7.2996 | 298.7086
3161 | A0005_V214S | A0005 | V214S | CC13 | 54 | 60 | 외부 |  | 7.2996 | 298.7086
3162 | A0005_V215P | A0005 | V215P | CC13 | 54 | 60 | 외부 |  | 7.2996 | 298.7086
3163 | A0005_V218P | A0005 | V218P | CC13 | 54 | 60 | 외부 |  | 14.5 | 354.75
3164 | A0005_V218S | A0005 | V218S | CC13 | 54 | 60 | 외부 |  | 14.5 | 354.75
3165 | A0005_V21P1 | A0005 | V21P1 | GJX1 | 106 | 145 | 외부 |  | 14.5 | 709.5
3166 | A0005_V21P3 | A0005 | V21P3 | LN4B | 194 | 227 | 건조2부 |  | 22.5 | 1287
3167 | A0005_V220P | A0005 | V220P | CC14 | 54 | 60 | 외부 |  | 7.2996 | 298.7086
3168 | A0005_V220S | A0005 | V220S | CC14 | 54 | 60 | 외부 |  | 7.2996 | 298.7086
3169 | A0005_V223P | A0005 | V223P | CC13 | 54 | 60 | 외부 |  | 7.2996 | 298.7086
3170 | A0005_V223S | A0005 | V223S | CC13 | 54 | 60 | 외부 |  | 7.2996 | 298.7086
3171 | A0005_V224P | A0005 | V224P | CC13 | 54 | 60 | 외부 |  | 7.2996 | 298.7086
3172 | A0005_V228P | A0005 | V228P | CC13 | 54 | 60 | 외부 |  | 14.5 | 288.75
3173 | A0005_V228S | A0005 | V228S | CC13 | 54 | 60 | 외부 |  | 14.5 | 288.75
3174 | A0005_V22P1 | A0005 | V22P1 | GJX1 | 106 | 145 | 외부 |  | 14.5 | 577.5
3175 | A0005_V230P | A0005 | V230P | CC14 | 54 | 60 | 외부 |  | 7.2996 | 298.7086
3176 | A0005_V230S | A0005 | V230S | CC14 | 54 | 60 | 외부 |  | 7.2996 | 298.7086
3177 | A0005_V233P | A0005 | V233P | CC13 | 54 | 60 | 외부 |  | 7.2996 | 298.7086
3178 | A0005_V233S | A0005 | V233S | CC13 | 54 | 60 | 외부 |  | 7.2996 | 298.7086
3179 | A0005_V234P | A0005 | V234P | CC13 | 54 | 60 | 외부 |  | 7.2996 | 298.7086
3180 | A0005_V238P | A0005 | V238P | CC13 | 54 | 60 | 외부 |  | 6.5 | 354.75
3181 | A0005_V238S | A0005 | V238S | CC13 | 54 | 60 | 외부 |  | 6.5 | 354.75
3182 | A0005_V23P1 | A0005 | V23P1 | GH32 | 106 | 122 | 외부 |  | 6.5 | 709.5
3183 | A0005_V240P | A0005 | V240P | CC14 | 54 | 60 | 외부 |  | 7.2996 | 298.7086
3184 | A0005_V240S | A0005 | V240S | CC14 | 54 | 60 | 외부 |  | 7.2996 | 298.7086
3185 | A0005_V243P | A0005 | V243P | CC13 | 54 | 60 | 외부 |  | 7.2996 | 298.7086
3186 | A0005_V243S | A0005 | V243S | CC13 | 54 | 60 | 외부 |  | 7.2996 | 298.7086
3187 | A0005_V244P | A0005 | V244P | CC13 | 54 | 60 | 외부 |  | 7.2996 | 298.7086
3188 | A0005_V248P | A0005 | V248P | CC13 | 54 | 60 | 외부 |  | 6.5 | 288.75
3189 | A0005_V248S | A0005 | V248S | CC13 | 54 | 60 | 외부 |  | 6.5 | 288.75
3190 | A0005_V24P1 | A0005 | V24P1 | GH32 | 106 | 122 | 외부 |  | 6.5 | 577.5
3191 | A0005_V25A0 | A0005 | V25A0 | CJX1 | 89 | 117 | 외부 |  | 2.5 | 30
3192 | A0005_V310P | A0005 | V310P | CC14 | 53 | 59 | 외부 |  | 7.2996 | 298.7086
3193 | A0005_V310S | A0005 | V310S | CC14 | 53 | 59 | 외부 |  | 7.2996 | 298.7086
3194 | A0005_V313P | A0005 | V313P | CC13 | 53 | 59 | 외부 |  | 7.2996 | 298.7086
3195 | A0005_V313S | A0005 | V313S | CC13 | 53 | 59 | 외부 |  | 7.2996 | 298.7086
3196 | A0005_V314P | A0005 | V314P | CC13 | 53 | 59 | 외부 |  | 7.2996 | 298.7086
3197 | A0005_V314S | A0005 | V314S | CC13 | 53 | 59 | 외부 |  | 7.2996 | 298.7086
3198 | A0005_V315P | A0005 | V315P | CC13 | 53 | 59 | 외부 |  | 7.2996 | 298.7086
3199 | A0005_V318P | A0005 | V318P | CC13 | 53 | 59 | 외부 |  | 14.5 | 354.75
3200 | A0005_V318S | A0005 | V318S | CC13 | 53 | 59 | 외부 |  | 14.5 | 354.75
3201 | A0005_V31P1 | A0005 | V31P1 | GJX1 | 105 | 144 | 외부 |  | 14.5 | 709.5
3202 | A0005_V31P3 | A0005 | V31P3 | LN4B | 187 | 220 | 건조2부 |  | 22.5 | 1287
3203 | A0005_V320P | A0005 | V320P | CC14 | 53 | 59 | 외부 |  | 7.2996 | 298.7086
3204 | A0005_V320S | A0005 | V320S | CC14 | 53 | 59 | 외부 |  | 7.2996 | 298.7086
3205 | A0005_V323P | A0005 | V323P | CC13 | 53 | 59 | 외부 |  | 7.2996 | 298.7086
3206 | A0005_V323S | A0005 | V323S | CC13 | 53 | 59 | 외부 |  | 7.2996 | 298.7086
3207 | A0005_V324P | A0005 | V324P | CC13 | 53 | 59 | 외부 |  | 7.2996 | 298.7086
3208 | A0005_V328P | A0005 | V328P | CC13 | 53 | 59 | 외부 |  | 14.5 | 288.75
3209 | A0005_V328S | A0005 | V328S | CC13 | 53 | 59 | 외부 |  | 14.5 | 288.75
3210 | A0005_V32P1 | A0005 | V32P1 | GJX1 | 105 | 144 | 외부 |  | 14.5 | 577.5
3211 | A0005_V330P | A0005 | V330P | CC14 | 53 | 59 | 외부 |  | 7.2996 | 298.7086
3212 | A0005_V330S | A0005 | V330S | CC14 | 53 | 59 | 외부 |  | 7.2996 | 298.7086
3213 | A0005_V333P | A0005 | V333P | CC13 | 53 | 59 | 외부 |  | 7.2996 | 298.7086
3214 | A0005_V333S | A0005 | V333S | CC13 | 53 | 59 | 외부 |  | 7.2996 | 298.7086
3215 | A0005_V334P | A0005 | V334P | CC13 | 53 | 59 | 외부 |  | 7.2996 | 298.7086
3216 | A0005_V338P | A0005 | V338P | CC13 | 53 | 59 | 외부 |  | 6.5 | 354.75
3217 | A0005_V338S | A0005 | V338S | CC13 | 53 | 59 | 외부 |  | 6.5 | 354.75
3218 | A0005_V33P1 | A0005 | V33P1 | GH32 | 105 | 119 | 외부 |  | 6.5 | 709.5
3219 | A0005_V340P | A0005 | V340P | CC14 | 53 | 59 | 외부 |  | 7.2996 | 298.7086
3220 | A0005_V340S | A0005 | V340S | CC14 | 53 | 59 | 외부 |  | 7.2996 | 298.7086
3221 | A0005_V343P | A0005 | V343P | CC13 | 53 | 59 | 외부 |  | 7.2996 | 298.7086
3222 | A0005_V343S | A0005 | V343S | CC13 | 53 | 59 | 외부 |  | 7.2996 | 298.7086
3223 | A0005_V344P | A0005 | V344P | CC13 | 53 | 59 | 외부 |  | 7.2996 | 298.7086
3224 | A0005_V348P | A0005 | V348P | CC13 | 53 | 59 | 외부 |  | 6.5 | 288.75
3225 | A0005_V348S | A0005 | V348S | CC13 | 53 | 59 | 외부 |  | 6.5 | 288.75
3226 | A0005_V34P1 | A0005 | V34P1 | GH32 | 105 | 119 | 외부 |  | 6.5 | 577.5
3227 | A0005_V35A0 | A0005 | V35A0 | CJX1 | 88 | 116 | 외부 |  | 2.5 | 30
3228 | A0005_V410P | A0005 | V410P | CC14 | 52 | 56 | 외부 |  | 7.2996 | 298.7086
3229 | A0005_V410S | A0005 | V410S | CC14 | 52 | 56 | 외부 |  | 7.2996 | 298.7086
3230 | A0005_V413P | A0005 | V413P | CC13 | 52 | 56 | 외부 |  | 7.2996 | 298.7086
3231 | A0005_V413S | A0005 | V413S | CC13 | 52 | 56 | 외부 |  | 7.2996 | 298.7086
3232 | A0005_V414P | A0005 | V414P | CC13 | 52 | 56 | 외부 |  | 7.2996 | 298.7086
3233 | A0005_V414S | A0005 | V414S | CC13 | 52 | 56 | 외부 |  | 7.2996 | 298.7086
3234 | A0005_V415P | A0005 | V415P | CC13 | 52 | 56 | 외부 |  | 7.2996 | 298.7086
3235 | A0005_V418P | A0005 | V418P | CC13 | 52 | 56 | 외부 |  | 14.5 | 338.25
3236 | A0005_V418S | A0005 | V418S | CC13 | 52 | 56 | 외부 |  | 14.5 | 338.25
3237 | A0005_V41P1 | A0005 | V41P1 | GJX1 | 104 | 143 | 외부 |  | 14.5 | 676.5
3238 | A0005_V41P3 | A0005 | V41P3 | LN4B | 189 | 222 | 건조2부 |  | 22.5 | 1221
3239 | A0005_V420P | A0005 | V420P | CC14 | 52 | 56 | 외부 |  | 7.2996 | 298.7086
3240 | A0005_V420S | A0005 | V420S | CC14 | 52 | 56 | 외부 |  | 7.2996 | 298.7086
3241 | A0005_V423P | A0005 | V423P | CC13 | 52 | 56 | 외부 |  | 7.2996 | 298.7086
3242 | A0005_V423S | A0005 | V423S | CC13 | 52 | 56 | 외부 |  | 7.2996 | 298.7086
3243 | A0005_V424P | A0005 | V424P | CC13 | 52 | 56 | 외부 |  | 7.2996 | 298.7086
3244 | A0005_V428P | A0005 | V428P | CC13 | 52 | 56 | 외부 |  | 14.5 | 272.25
3245 | A0005_V428S | A0005 | V428S | CC13 | 52 | 56 | 외부 |  | 14.5 | 363
3246 | A0005_V42P1 | A0005 | V42P1 | GJX1 | 104 | 143 | 외부 |  | 14.5 | 544.5
3247 | A0005_V430P | A0005 | V430P | CC14 | 52 | 56 | 외부 |  | 7.2996 | 298.7086
3248 | A0005_V430S | A0005 | V430S | CC14 | 52 | 56 | 외부 |  | 7.2996 | 298.7086
3249 | A0005_V433P | A0005 | V433P | CC13 | 52 | 56 | 외부 |  | 7.2996 | 298.7086
3250 | A0005_V433S | A0005 | V433S | CC13 | 52 | 56 | 외부 |  | 7.2996 | 298.7086
3251 | A0005_V434P | A0005 | V434P | CC13 | 52 | 56 | 외부 |  | 7.2996 | 298.7086
3252 | A0005_V438P | A0005 | V438P | CC13 | 52 | 56 | 외부 |  | 6.5 | 338.25
3253 | A0005_V438S | A0005 | V438S | CC13 | 52 | 56 | 외부 |  | 6.5 | 338.25
3254 | A0005_V43P1 | A0005 | V43P1 | GH32 | 104 | 118 | 외부 |  | 6.5 | 676.5
3255 | A0005_V440P | A0005 | V440P | CC14 | 52 | 56 | 외부 |  | 7.2996 | 298.7086
3256 | A0005_V440S | A0005 | V440S | CC14 | 52 | 56 | 외부 |  | 7.2996 | 298.7086
3257 | A0005_V443P | A0005 | V443P | CC13 | 52 | 56 | 외부 |  | 7.2996 | 298.7086
3258 | A0005_V443S | A0005 | V443S | CC13 | 52 | 56 | 외부 |  | 7.2996 | 298.7086
3259 | A0005_V444P | A0005 | V444P | CC13 | 52 | 56 | 외부 |  | 7.2996 | 298.7086
3260 | A0005_V448P | A0005 | V448P | CC13 | 52 | 56 | 외부 |  | 6.5 | 272.25
3261 | A0005_V448S | A0005 | V448S | CC13 | 52 | 56 | 외부 |  | 6.5 | 272.25
3262 | A0005_V44P1 | A0005 | V44P1 | GH32 | 104 | 118 | 외부 |  | 6.5 | 544.5
3263 | A0005_V45A0 | A0005 | V45A0 | CJX1 | 85 | 116 | 외부 |  | 2.5 | 30
3264 | A0005_V71S0 | A0005 | V71S0 | CH32 | 158 | 182 | 외부 |  | 6.5 | 120
3265 | A0005_V71S0 | A0005 | V71S0 | NN4B | 220 | 237 | 건조2부 |  | 6.5 | 120
3266 | A0010_A11A0 | A0010 | A11A0 | C11 | 101 | 167 | 대조립2부 |  | 7 | 104
3267 | A0010_A11A0 | A0010 | A11A0 | H32 | 183 | 209 | 선행도장부 |  | 7 | 104
3268 | A0010_A11A0 | A0010 | A11A0 | JX1 | 216 | 218 | 의장1부 |  | 7 | 104
3269 | A0010_A213C | A0010 | A213C | CC13 | 168 | 176 | 외부 |  | 8 | 144
3270 | A0010_A214A | A0010 | A214A | CC13 | 168 | 176 | 외부 |  | 7.1484 | 319.1585
3271 | A0010_A21C0 | A0010 | A21C0 | CH32 | 228 | 261 | 외부 |  | 8 | 156
3272 | A0010_A21C0 | A0010 | A21C0 | JX1 | 262 | 266 | 의장1부 |  | 8 | 156
3273 | A0010_A21C3 | A0010 | A21C3 | LN4B | 308 | 331 | 건조1부 |  | 11.5 | 820
3274 | A0010_A22P0 | A0010 | A22P0 | C11 | 174 | 220 | 외부 |  | 10.5 | 328
3275 | A0010_A22P0 | A0010 | A22P0 | H32 | 239 | 253 | 선행도장부 |  | 10.5 | 328
3276 | A0010_A22P0 | A0010 | A22P0 | JX1 | 272 | 274 | 의장1부 |  | 10.5 | 328
3277 | A0010_A22S0 | A0010 | A22S0 | C11 | 174 | 220 | 외부 |  | 10.5 | 328
3278 | A0010_A22S0 | A0010 | A22S0 | H32 | 239 | 253 | 선행도장부 |  | 10.5 | 328
3279 | A0010_A22S0 | A0010 | A22S0 | JX1 | 289 | 293 | 의장1부 |  | 10.5 | 328
3280 | A0010_A31P0 | A0010 | A31P0 | CF21 | 253 | 267 | 외부 |  | 7.5 | 440.75
3281 | A0010_A31P1 | A0010 | A31P1 | G41 | 281 | 290 | 건조1부 |  | 7.5 | 892.5
3282 | A0010_A31P1 | A0010 | A31P1 | H32 | 294 | 307 | 선행도장부 |  | 7.5 | 892.5
3283 | A0010_A31P1 | A0010 | A31P1 | JMX1 | 308 | 317 | 의장1부 |  | 7.5 | 892.5
3284 | A0010_A31P1 | A0010 | A31P1 | NN4B | 322 | 339 | 건조1부 |  | 7.5 | 892.5
3285 | A0010_A31S0 | A0010 | A31S0 | CF21 | 253 | 267 | 외부 |  | 7.5 | 440.75
3286 | A0010_A41A0 | A0010 | A41A0 | C11 | 150 | 296 | 외부 |  | 10 | 140
3287 | A0010_A41A0 | A0010 | A41A0 | H32 | 300 | 308 | 선행도장부 |  | 10 | 140
3288 | A0010_B113P | A0010 | B113P | CC13 | 161 | 167 | 대조립2부 |  | 12.5 | 168.75
3289 | A0010_B113S | A0010 | B113S | CC13 | 161 | 167 | 대조립2부 |  | 4 | 168.75
3290 | A0010_B11P1 | A0010 | B11P1 | G41 | 203 | 213 | 선행의장부 |  | 4 | 330.75
3291 | A0010_B11P1 | A0010 | B11P1 | H32 | 217 | 231 | 선행도장부 |  | 4 | 330.75
3292 | A0010_B11P1 | A0010 | B11P1 | MX1 | 244 | 248 | 의장1부 |  | 4 | 330.75
3293 | A0010_B11P1 | A0010 | B11P1 | NN4B | 253 | 273 | 건조1부 |  | 4 | 330.75
3294 | A0010_B123P | A0010 | B123P | CC13 | 149 | 155 | 대조립1부 |  | 4 | 231
3295 | A0010_B123S | A0010 | B123S | CC13 | 149 | 155 | 대조립1부 |  | 4 | 231
3296 | A0010_B12P1 | A0010 | B12P1 | G41 | 182 | 204 | 선행의장부 |  | 4 | 793.5
3297 | A0010_B12P1 | A0010 | B12P1 | H32 | 209 | 223 | 선행도장부 |  | 4 | 793.5
3298 | A0010_B12P3 | A0010 | B12P3 | LN4B | 262 | 287 | 건조1부 |  | 22 | 1069.5
3299 | A0010_B12S1 | A0010 | B12S1 | G41 | 182 | 204 | 선행의장부 |  | 4 | 793.5
3300 | A0010_B12S1 | A0010 | B12S1 | H32 | 209 | 223 | 선행도장부 |  | 4 | 793.5
3301 | A0010_B12S3 | A0010 | B12S3 | LN4B | 262 | 287 | 건조1부 |  | 22 | 1069.5
3302 | A0010_B143P | A0010 | B143P | CC13 | 160 | 164 | 판넬조립2부 |  | 4 | 231
3303 | A0010_B143S | A0010 | B143S | CC13 | 160 | 164 | 판넬조립2부 |  | 4 | 231
3304 | A0010_B14P1 | A0010 | B14P1 | G41 | 185 | 210 | 선행의장부 |  | 4 | 810.75
3305 | A0010_B14P1 | A0010 | B14P1 | H32 | 212 | 226 | 선행도장부 |  | 4 | 810.75
3306 | A0010_B14P3 | A0010 | B14P3 | LN4B | 266 | 289 | 건조1부 |  | 22 | 759.5
3307 | A0010_B14S1 | A0010 | B14S1 | G41 | 185 | 210 | 선행의장부 |  | 4 | 810.75
3308 | A0010_B14S1 | A0010 | B14S1 | H32 | 212 | 226 | 선행도장부 |  | 4 | 810.75
3309 | A0010_B14S3 | A0010 | B14S3 | LN4B | 266 | 289 | 건조1부 |  | 22 | 759.5
3310 | A0010_B153P | A0010 | B153P | CC13 | 162 | 168 | 판넬조립2부 |  | 4 | 252
3311 | A0010_B153S | A0010 | B153S | CC13 | 162 | 168 | 판넬조립2부 |  | 4 | 252
3312 | A0010_B163P | A0010 | B163P | CC13 | 202 | 213 | 판넬조립1부 |  | 4 | 231
3313 | A0010_B163S | A0010 | B163S | CC13 | 202 | 213 | 판넬조립1부 |  | 4 | 231
3314 | A0010_B16P0 | A0010 | B16P0 | CC15 | 218 | 227 | 판넬조립1부 |  | 4 | 387.75
3315 | A0010_B16P1 | A0010 | B16P1 | G41 | 238 | 247 | 선행의장부 |  | 4 | 810.75
3316 | A0010_B16P1 | A0010 | B16P1 | H32 | 255 | 272 | 선행도장부 |  | 4 | 810.75
3317 | A0010_B16P3 | A0010 | B16P3 | LN4B | 308 | 331 | 건조1부 |  | 22 | 1069.5
3318 | A0010_B16S0 | A0010 | B16S0 | CC15 | 218 | 227 | 판넬조립1부 |  | 4 | 387.75
3319 | A0010_B16S1 | A0010 | B16S1 | G41 | 238 | 247 | 선행의장부 |  | 4 | 810.75
3320 | A0010_B16S1 | A0010 | B16S1 | H32 | 255 | 272 | 선행도장부 |  | 4 | 810.75
3321 | A0010_B16S3 | A0010 | B16S3 | LN4B | 308 | 331 | 건조1부 |  | 22 | 1069.5
3322 | A0010_B173P | A0010 | B173P | CC13 | 204 | 216 | 판넬조립2부 |  | 4 | 252
3323 | A0010_B173S | A0010 | B173S | CC13 | 204 | 216 | 판넬조립2부 |  | 4 | 252
3324 | A0010_B183P | A0010 | B183P | CC13 | 204 | 212 | 판넬조립1부 |  | 4 | 231
3325 | A0010_B183S | A0010 | B183S | CC13 | 204 | 212 | 판넬조립1부 |  | 4 | 231
3326 | A0010_B18P0 | A0010 | B18P0 | CC15 | 220 | 231 | 판넬조립1부 |  | 4 | 387.75
3327 | A0010_B18P1 | A0010 | B18P1 | G41 | 244 | 253 | 선행의장부 |  | 4 | 810.75
3328 | A0010_B18P1 | A0010 | B18P1 | H32 | 258 | 273 | 선행도장부 |  | 4 | 810.75
3329 | A0010_B18P3 | A0010 | B18P3 | LN4B | 310 | 335 | 건조1부 |  | 22 | 1069.5
3330 | A0010_B18S0 | A0010 | B18S0 | CC15 | 220 | 231 | 판넬조립1부 |  | 4 | 387.75
3331 | A0010_B18S1 | A0010 | B18S1 | G41 | 244 | 253 | 선행의장부 |  | 4 | 810.75
3332 | A0010_B18S1 | A0010 | B18S1 | H32 | 258 | 273 | 선행도장부 |  | 4 | 810.75
3333 | A0010_B18S3 | A0010 | B18S3 | LN4B | 310 | 335 | 건조1부 |  | 22 | 1069.5
3334 | A0010_B193P | A0010 | B193P | CC13 | 206 | 212 | 판넬조립2부 |  | 4 | 252
3335 | A0010_B193S | A0010 | B193S | CC13 | 206 | 212 | 판넬조립2부 |  | 4 | 252
3336 | A0010_B203P | A0010 | B203P | CC13 | 203 | 216 | 판넬조립1부 |  | 4 | 231
3337 | A0010_B203S | A0010 | B203S | CC13 | 203 | 216 | 판넬조립1부 |  | 4 | 231
3338 | A0010_B20P0 | A0010 | B20P0 | CC15 | 219 | 230 | 판넬조립1부 |  | 4 | 387.75
3339 | A0010_B20P1 | A0010 | B20P1 | G41 | 245 | 255 | 선행의장부 |  | 4 | 810.75
3340 | A0010_B20P1 | A0010 | B20P1 | H32 | 259 | 274 | 선행도장부 |  | 4 | 810.75
3341 | A0010_B20P3 | A0010 | B20P3 | LN4B | 312 | 338 | 건조1부 |  | 22 | 1069.5
3342 | A0010_B20S0 | A0010 | B20S0 | CC15 | 219 | 230 | 판넬조립1부 |  | 4 | 387.75
3343 | A0010_B20S1 | A0010 | B20S1 | G41 | 245 | 255 | 선행의장부 |  | 4 | 810.75
3344 | A0010_B20S1 | A0010 | B20S1 | H32 | 259 | 274 | 선행도장부 |  | 4 | 810.75
3345 | A0010_B20S3 | A0010 | B20S3 | LN4B | 312 | 338 | 건조1부 |  | 22 | 1069.5
3346 | A0010_B213P | A0010 | B213P | CC13 | 209 | 218 | 판넬조립2부 |  | 4 | 252
3347 | A0010_B213S | A0010 | B213S | CC13 | 209 | 218 | 판넬조립2부 |  | 4 | 252
3348 | A0010_B223P | A0010 | B223P | CC13 | 213 | 220 | 판넬조립1부 |  | 4 | 231
3349 | A0010_B223S | A0010 | B223S | CC13 | 213 | 220 | 판넬조립1부 |  | 4 | 231
3350 | A0010_B22P0 | A0010 | B22P0 | CC15 | 228 | 247 | 판넬조립1부 |  | 4 | 387.75
3351 | A0010_B22P1 | A0010 | B22P1 | G41 | 251 | 262 | 선행의장부 |  | 4 | 810.75
3352 | A0010_B22P1 | A0010 | B22P1 | H32 | 266 | 280 | 선행도장부 |  | 4 | 810.75
3353 | A0010_B22P3 | A0010 | B22P3 | LN4B | 316 | 342 | 건조1부 |  | 22 | 1069.5
3354 | A0010_B22S0 | A0010 | B22S0 | CC15 | 228 | 247 | 판넬조립1부 |  | 4 | 387.75
3355 | A0010_B22S1 | A0010 | B22S1 | G41 | 251 | 262 | 선행의장부 |  | 4 | 810.75
3356 | A0010_B22S1 | A0010 | B22S1 | H32 | 266 | 280 | 선행도장부 |  | 4 | 810.75
3357 | A0010_B22S3 | A0010 | B22S3 | LN4B | 316 | 342 | 건조1부 |  | 22 | 1069.5
3358 | A0010_B233P | A0010 | B233P | CC13 | 210 | 216 | 판넬조립2부 |  | 4 | 252
3359 | A0010_B233S | A0010 | B233S | CC13 | 210 | 216 | 판넬조립2부 |  | 4 | 252
3360 | A0010_B243P | A0010 | B243P | C12 | 213 | 213 | 판넬조립2부 |  | 14 | 245
3361 | A0010_B243P | A0010 | B243P | C13 | 216 | 223 | 대조립3부 |  | 14 | 245
3362 | A0010_B243S | A0010 | B243S | C12 | 213 | 213 | 판넬조립2부 |  | 4 | 245
3363 | A0010_B243S | A0010 | B243S | C13 | 216 | 223 | 대조립3부 |  | 4 | 245
3364 | A0010_B24P1 | A0010 | B24P1 | G41 | 247 | 259 | 선행의장부 |  | 4 | 810.75
3365 | A0010_B24P1 | A0010 | B24P1 | H32 | 262 | 276 | 선행도장부 |  | 4 | 810.75
3366 | A0010_B24P3 | A0010 | B24P3 | LN4B | 318 | 346 | 건조1부 |  | 22 | 1085
3367 | A0010_B24S1 | A0010 | B24S1 | G41 | 247 | 259 | 선행의장부 |  | 4 | 810.75
3368 | A0010_B24S1 | A0010 | B24S1 | H32 | 262 | 276 | 선행도장부 |  | 4 | 810.75
3369 | A0010_B24S3 | A0010 | B24S3 | LN4B | 318 | 346 | 건조1부 |  | 22 | 1085
3370 | A0010_B253P | A0010 | B253P | CC13 | 216 | 220 | 대조립2부 |  | 12.5 | 218.75
3371 | A0010_B253S | A0010 | B253S | CC13 | 216 | 220 | 대조립2부 |  | 4 | 218.75
3372 | A0010_B53P0 | A0010 | B53P0 | CJX1 | 182 | 218 | 외부 |  | 5.5 | 207
3373 | A0010_B53S0 | A0010 | B53S0 | CJX1 | 182 | 218 | 외부 |  | 5.5 | 207
3374 | A0010_B64P0 | A0010 | B64P0 | C11 | 225 | 248 | 대조립2부 |  | 6.5 | 175
3375 | A0010_B64P0 | A0010 | B64P0 | H32 | 252 | 266 | 선행도장부 |  | 6.5 | 175
3376 | A0010_B64P0 | A0010 | B64P0 | JX1 | 279 | 281 | 의장1부 |  | 6.5 | 175
3377 | A0010_B64S0 | A0010 | B64S0 | C11 | 225 | 248 | 대조립2부 |  | 6.5 | 175
3378 | A0010_B64S0 | A0010 | B64S0 | H32 | 252 | 266 | 선행도장부 |  | 6.5 | 175
3379 | A0010_B64S0 | A0010 | B64S0 | JX1 | 279 | 281 | 의장1부 |  | 6.5 | 175
3380 | A0010_B713P | A0010 | B713P | CC13 | 177 | 183 | 대조립1부 |  | 6 | 96
3381 | A0010_B713S | A0010 | B713S | CC13 | 177 | 183 | 대조립1부 |  | 6 | 96
3382 | A0010_B71P0 | A0010 | B71P0 | C11 | 184 | 210 | 대조립1부 |  | 6 | 96
3383 | A0010_B71P0 | A0010 | B71P0 | H32 | 212 | 224 | 선행도장부 |  | 6 | 96
3384 | A0010_B71P3 | A0010 | B71P3 | LN4B | 270 | 295 | 건조1부 |  | 5 | 1026
3385 | A0010_B71S0 | A0010 | B71S0 | C11 | 184 | 210 | 대조립1부 |  | 6 | 96
3386 | A0010_B71S0 | A0010 | B71S0 | H32 | 212 | 224 | 선행도장부 |  | 6 | 96
3387 | A0010_B723P | A0010 | B723P | CC13 | 224 | 232 | 대조립1부 |  | 6 | 96
3388 | A0010_B723S | A0010 | B723S | CC13 | 224 | 232 | 대조립1부 |  | 6 | 96
3389 | A0010_B72P0 | A0010 | B72P0 | C11 | 238 | 248 | 대조립1부 |  | 6 | 96
3390 | A0010_B72P0 | A0010 | B72P0 | H32 | 252 | 266 | 선행도장부 |  | 6 | 96
3391 | A0010_B72P3 | A0010 | B72P3 | LN4B | 312 | 338 | 건조1부 |  | 5 | 1026
3392 | A0010_B72S0 | A0010 | B72S0 | C11 | 238 | 248 | 대조립1부 |  | 6 | 96
3393 | A0010_B72S0 | A0010 | B72S0 | H32 | 252 | 266 | 선행도장부 |  | 6 | 96
3394 | A0010_B733P | A0010 | B733P | CC13 | 225 | 238 | 대조립2부 |  | 6 | 96
3395 | A0010_B733S | A0010 | B733S | CC13 | 225 | 238 | 대조립2부 |  | 6 | 96
3396 | A0010_B73P0 | A0010 | B73P0 | C11 | 239 | 251 | 대조립2부 |  | 6 | 96
3397 | A0010_B73P0 | A0010 | B73P0 | H32 | 253 | 267 | 선행도장부 |  | 6 | 96
3398 | A0010_B73P3 | A0010 | B73P3 | LN4B | 316 | 342 | 건조1부 |  | 5 | 1026
3399 | A0010_B73S0 | A0010 | B73S0 | C11 | 239 | 251 | 대조립2부 |  | 6 | 96
3400 | A0010_B73S0 | A0010 | B73S0 | H32 | 253 | 267 | 선행도장부 |  | 6 | 96
3401 | A0010_B743P | A0010 | B743P | CC13 | 231 | 240 | 대조립2부 |  | 6 | 96
3402 | A0010_B743S | A0010 | B743S | CC13 | 231 | 240 | 대조립2부 |  | 6 | 96
3403 | A0010_B74P0 | A0010 | B74P0 | C11 | 241 | 253 | 대조립2부 |  | 6 | 96
3404 | A0010_B74P0 | A0010 | B74P0 | H32 | 258 | 269 | 선행도장부 |  | 6 | 96
3405 | A0010_B74P3 | A0010 | B74P3 | LN4B | 318 | 346 | 건조1부 |  | 5 | 1026
3406 | A0010_B74S0 | A0010 | B74S0 | C11 | 241 | 253 | 대조립2부 |  | 6 | 96
3407 | A0010_B74S0 | A0010 | B74S0 | H32 | 258 | 269 | 선행도장부 |  | 6 | 96
3408 | A0010_B753P | A0010 | B753P | C12 | 227 | 227 | 판넬조립2부 |  | 6 | 96
3409 | A0010_B753P | A0010 | B753P | C13 | 230 | 240 | 대조립3부 |  | 6 | 96
3410 | A0010_B753S | A0010 | B753S | C12 | 227 | 227 | 판넬조립2부 |  | 6 | 96
3411 | A0010_B753S | A0010 | B753S | C13 | 230 | 240 | 대조립3부 |  | 6 | 96
3412 | A0010_B75P0 | A0010 | B75P0 | C11 | 241 | 253 | 대조립3부 |  | 6 | 96
3413 | A0010_B75P0 | A0010 | B75P0 | H32 | 266 | 276 | 선행도장부 |  | 6 | 96
3414 | A0010_B75P3 | A0010 | B75P3 | LN4B | 322 | 350 | 건조1부 |  | 5 | 1026
3415 | A0010_B75S0 | A0010 | B75S0 | C11 | 241 | 253 | 대조립3부 |  | 6 | 96
3416 | A0010_B75S0 | A0010 | B75S0 | H32 | 266 | 276 | 선행도장부 |  | 6 | 96
3417 | A0010_B763P | A0010 | B763P | C12 | 231 | 231 | 판넬조립2부 |  | 6 | 96
3418 | A0010_B763P | A0010 | B763P | C13 | 232 | 244 | 대조립3부 |  | 6 | 96
3419 | A0010_B763S | A0010 | B763S | C12 | 231 | 231 | 판넬조립2부 |  | 6 | 96
3420 | A0010_B763S | A0010 | B763S | C13 | 232 | 244 | 대조립3부 |  | 6 | 96
3421 | A0010_B76P0 | A0010 | B76P0 | C11 | 245 | 258 | 대조립3부 |  | 6 | 96
3422 | A0010_B76P0 | A0010 | B76P0 | H32 | 261 | 273 | 선행도장부 |  | 6 | 96
3423 | A0010_B76P3 | A0010 | B76P3 | LN4B | 324 | 352 | 건조1부 |  | 5 | 1026
3424 | A0010_B76S0 | A0010 | B76S0 | C11 | 245 | 258 | 대조립3부 |  | 6 | 96
3425 | A0010_B76S0 | A0010 | B76S0 | H32 | 261 | 273 | 선행도장부 |  | 6 | 96
3426 | A0010_D113C | A0010 | D113C | C12 | 155 | 155 | 판넬조립2부 |  | 2.5 | 102
3427 | A0010_D113C | A0010 | D113C | C13 | 156 | 161 | 대조립3부 |  | 2.5 | 102
3428 | A0010_D114C | A0010 | D114C | C12 | 149 | 149 | 판넬조립2부 |  | 6 | 102
3429 | A0010_D114C | A0010 | D114C | C13 | 150 | 155 | 대조립3부 |  | 6 | 102
3430 | A0010_D11C0 | A0010 | D11C0 | C11 | 162 | 175 | 대조립3부 |  | 6 | 178.5
3431 | A0010_D11C0 | A0010 | D11C0 | F21 | 177 | 182 | 선행의장부 |  | 6 | 178.5
3432 | A0010_D11C0 | A0010 | D11C0 | H32 | 184 | 210 | 선행도장부 |  | 6 | 178.5
3433 | A0010_D11C0 | A0010 | D11C0 | JX1 | 231 | 238 | 의장1부 |  | 6 | 178.5
3434 | A0010_D123C | A0010 | D123C | CC13 | 225 | 231 | 판넬조립1부 |  | 2.5 | 102
3435 | A0010_D124C | A0010 | D124C | CC13 | 219 | 225 | 판넬조립1부 |  | 6 | 102
3436 | A0010_D12C0 | A0010 | D12C0 | C11 | 232 | 247 | 판넬조립1부 |  | 6 | 178.5
3437 | A0010_D12C0 | A0010 | D12C0 | F21 | 251 | 255 | 선행의장부 |  | 6 | 178.5
3438 | A0010_D12C0 | A0010 | D12C0 | H32 | 259 | 272 | 선행도장부 |  | 6 | 178.5
3439 | A0010_D12C0 | A0010 | D12C0 | JX1 | 280 | 282 | 의장1부 |  | 6 | 178.5
3440 | A0010_D133C | A0010 | D133C | CC13 | 213 | 219 | 대조립1부 |  | 2.5 | 102
3441 | A0010_D134C | A0010 | D134C | CC13 | 209 | 213 | 대조립1부 |  | 6 | 102
3442 | A0010_D13C0 | A0010 | D13C0 | C11 | 220 | 238 | 대조립1부 |  | 6 | 178.5
3443 | A0010_D13C0 | A0010 | D13C0 | F21 | 240 | 246 | 선행의장부 |  | 6 | 178.5
3444 | A0010_D13C0 | A0010 | D13C0 | H32 | 248 | 262 | 선행도장부 |  | 6 | 178.5
3445 | A0010_D13C0 | A0010 | D13C0 | JX1 | 282 | 286 | 의장1부 |  | 6 | 178.5
3446 | A0010_D143C | A0010 | D143C | C12 | 217 | 217 | 판넬조립2부 |  | 2.5 | 102
3447 | A0010_D143C | A0010 | D143C | C13 | 218 | 223 | 대조립3부 |  | 2.5 | 102
3448 | A0010_D144C | A0010 | D144C | C12 | 211 | 211 | 판넬조립2부 |  | 6 | 102
3449 | A0010_D144C | A0010 | D144C | C13 | 212 | 217 | 대조립3부 |  | 6 | 102
3450 | A0010_D14C0 | A0010 | D14C0 | C11 | 224 | 240 | 대조립3부 |  | 6 | 178.5
3451 | A0010_D14C0 | A0010 | D14C0 | F21 | 244 | 247 | 선행의장부 |  | 6 | 178.5
3452 | A0010_D14C0 | A0010 | D14C0 | H32 | 251 | 265 | 선행도장부 |  | 6 | 178.5
3453 | A0010_D14C0 | A0010 | D14C0 | JX1 | 280 | 282 | 의장1부 |  | 6 | 178.5
3454 | A0010_D153C | A0010 | D153C | CC13 | 240 | 246 | 판넬조립1부 |  | 2.5 | 102
3455 | A0010_D154C | A0010 | D154C | CC13 | 224 | 240 | 판넬조립1부 |  | 6 | 102
3456 | A0010_D15C0 | A0010 | D15C0 | C11 | 247 | 265 | 판넬조립1부 |  | 6 | 178.5
3457 | A0010_D15C0 | A0010 | D15C0 | H32 | 268 | 280 | 선행도장부 |  | 6 | 178.5
3458 | A0010_D163C | A0010 | D163C | CC13 | 213 | 219 | 대조립2부 |  | 2.5 | 102
3459 | A0010_D164C | A0010 | D164C | CC13 | 209 | 213 | 대조립2부 |  | 6 | 102
3460 | A0010_D16C0 | A0010 | D16C0 | C11 | 231 | 247 | 대조립2부 |  | 6 | 204
3461 | A0010_D16C0 | A0010 | D16C0 | F21 | 251 | 255 | 선행의장부 |  | 6 | 204
3462 | A0010_D16C0 | A0010 | D16C0 | H32 | 259 | 272 | 선행도장부 |  | 6 | 204
3463 | A0010_D16C0 | A0010 | D16C0 | JX1 | 290 | 294 | 의장1부 |  | 6 | 204
3464 | A0010_D21C1 | A0010 | D21C1 | G41 | 225 | 239 | 선행의장부 |  | 9 | 450.5
3465 | A0010_D21C1 | A0010 | D21C1 | H32 | 241 | 258 | 선행도장부 |  | 9 | 450.5
3466 | A0010_D21C1 | A0010 | D21C1 | JMX1 | 274 | 286 | 의장1부 |  | 9 | 450.5
3467 | A0010_D21C1 | A0010 | D21C1 | NN4B | 289 | 307 | 건조1부 |  | 9 | 450.5
3468 | A0010_D223C | A0010 | D223C | CC13 | 168 | 175 | 대조립1부 |  | 9 | 153
3469 | A0010_D22C0 | A0010 | D22C0 | C11 | 170 | 211 | 대조립1부 |  | 9 | 153
3470 | A0010_D22C0 | A0010 | D22C0 | F21 | 213 | 219 | 선행의장부 |  | 9 | 153
3471 | A0010_D31P0 | A0010 | D31P0 | C11 | 182 | 223 | 대조립1부 |  | 17.5 | 376.25
3472 | A0010_D31P0 | A0010 | D31P0 | F21 | 226 | 231 | 선행의장부 |  | 17.5 | 376.25
3473 | A0010_D31P0 | A0010 | D31P0 | H32 | 238 | 248 | 선행도장부 |  | 17.5 | 376.25
3474 | A0010_D31P0 | A0010 | D31P0 | JMX1 | 267 | 279 | 의장1부 |  | 17.5 | 376.25
3475 | A0010_D31P0 | A0010 | D31P0 | NN4B | 282 | 300 | 건조1부 |  | 17.5 | 376.25
3476 | A0010_D31S0 | A0010 | D31S0 | C11 | 182 | 223 | 대조립1부 |  | 17.5 | 376.25
3477 | A0010_D31S0 | A0010 | D31S0 | F21 | 226 | 231 | 선행의장부 |  | 17.5 | 376.25
3478 | A0010_D31S0 | A0010 | D31S0 | H32 | 238 | 248 | 선행도장부 |  | 17.5 | 376.25
3479 | A0010_D31S0 | A0010 | D31S0 | JMX1 | 267 | 279 | 의장1부 |  | 17.5 | 376.25
3480 | A0010_D31S0 | A0010 | D31S0 | NN4B | 282 | 300 | 건조1부 |  | 17.5 | 376.25
3481 | A0010_D325P | A0010 | D325P | CC13 | 157 | 163 | 대조립1부 |  | 8.5 | 72.25
3482 | A0010_D325S | A0010 | D325S | CC13 | 157 | 163 | 대조립1부 |  | 8.5 | 72.25
3483 | A0010_D32P0 | A0010 | D32P0 | C11 | 168 | 209 | 대조립1부 |  | 8.5 | 354.75
3484 | A0010_D32P0 | A0010 | D32P0 | F21 | 211 | 217 | 선행의장부 |  | 8.5 | 354.75
3485 | A0010_D32P1 | A0010 | D32P1 | G41 | 225 | 239 | 선행의장부 |  | 8.5 | 688
3486 | A0010_D32P1 | A0010 | D32P1 | H32 | 241 | 258 | 선행도장부 |  | 8.5 | 688
3487 | A0010_D32P1 | A0010 | D32P1 | JMX1 | 269 | 281 | 의장1부 |  | 8.5 | 688
3488 | A0010_D32P1 | A0010 | D32P1 | NN4B | 286 | 302 | 건조1부 |  | 8.5 | 688
3489 | A0010_D32S0 | A0010 | D32S0 | C11 | 168 | 209 | 대조립1부 |  | 8.5 | 354.75
3490 | A0010_D32S0 | A0010 | D32S0 | F21 | 211 | 217 | 선행의장부 |  | 8.5 | 354.75
3491 | A0010_D32S1 | A0010 | D32S1 | G41 | 225 | 239 | 선행의장부 |  | 8.5 | 688
3492 | A0010_D32S1 | A0010 | D32S1 | H32 | 241 | 258 | 선행도장부 |  | 8.5 | 688
3493 | A0010_D32S1 | A0010 | D32S1 | JMX1 | 269 | 281 | 의장1부 |  | 8.5 | 688
3494 | A0010_D32S1 | A0010 | D32S1 | NN4B | 286 | 302 | 건조1부 |  | 8.5 | 688
3495 | A0010_D33P0 | A0010 | D33P0 | C11 | 168 | 209 | 대조립2부 |  | 8.5 | 333.25
3496 | A0010_D33P0 | A0010 | D33P0 | F21 | 211 | 217 | 선행의장부 |  | 8.5 | 333.25
3497 | A0010_D33S0 | A0010 | D33S0 | C11 | 168 | 209 | 대조립2부 |  | 8.5 | 333.25
3498 | A0010_D33S0 | A0010 | D33S0 | F21 | 211 | 217 | 선행의장부 |  | 8.5 | 333.25
3499 | A0010_D34P0 | A0010 | D34P0 | C11 | 155 | 171 | 판넬조립1부 |  | 8.5 | 376.25
3500 | A0010_D34P0 | A0010 | D34P0 | F21 | 175 | 181 | 선행의장부 |  | 8.5 | 376.25
3501 | A0010_D34P2 | A0010 | D34P2 | K41 | 218 | 231 | 선행의장부 |  | 8.5 | 741.75
3502 | A0010_D34P2 | A0010 | D34P2 | H32 | 241 | 258 | 선행도장부 |  | 8.5 | 741.75
3503 | A0010_D34P2 | A0010 | D34P2 | MX1 | 279 | 283 | 의장1부 |  | 8.5 | 741.75
3504 | A0010_D34P2 | A0010 | D34P2 | NN4B | 288 | 304 | 건조1부 |  | 8.5 | 741.75
3505 | A0010_D34S0 | A0010 | D34S0 | C11 | 155 | 171 | 판넬조립1부 |  | 8.5 | 376.25
3506 | A0010_D34S0 | A0010 | D34S0 | F21 | 175 | 181 | 선행의장부 |  | 8.5 | 376.25
3507 | A0010_D34S2 | A0010 | D34S2 | K41 | 218 | 231 | 선행의장부 |  | 8.5 | 741.75
3508 | A0010_D34S2 | A0010 | D34S2 | H32 | 241 | 258 | 선행도장부 |  | 8.5 | 741.75
3509 | A0010_D34S2 | A0010 | D34S2 | MX1 | 279 | 283 | 의장1부 |  | 8.5 | 741.75
3510 | A0010_D34S2 | A0010 | D34S2 | NN4B | 288 | 304 | 건조1부 |  | 8.5 | 741.75
3511 | A0010_D35P0 | A0010 | D35P0 | C11 | 171 | 212 | 판넬조립2부 |  | 8.5 | 365.5
3512 | A0010_D35P0 | A0010 | D35P0 | JX1 | 273 | 275 | 의장1부 |  | 8.5 | 365.5
3513 | A0010_D35S0 | A0010 | D35S0 | C11 | 171 | 212 | 판넬조립2부 |  | 8.5 | 365.5
3514 | A0010_D35S0 | A0010 | D35S0 | JX1 | 273 | 275 | 의장1부 |  | 8.5 | 365.5
3515 | A0010_D36P0 | A0010 | D36P0 | C11 | 206 | 224 | 판넬조립1부 |  | 8.5 | 376.25
3516 | A0010_D36P0 | A0010 | D36P0 | F21 | 226 | 232 | 선행의장부 |  | 8.5 | 376.25
3517 | A0010_D36P2 | A0010 | D36P2 | K41 | 269 | 280 | 선행의장부 |  | 8.5 | 793.5
3518 | A0010_D36P2 | A0010 | D36P2 | H32 | 283 | 297 | 선행도장부 |  | 8.5 | 793.5
3519 | A0010_D36P2 | A0010 | D36P2 | MX1 | 315 | 321 | 의장1부 |  | 8.5 | 793.5
3520 | A0010_D36P2 | A0010 | D36P2 | NN4B | 324 | 343 | 건조1부 |  | 8.5 | 793.5
3521 | A0010_D36S0 | A0010 | D36S0 | C11 | 206 | 224 | 판넬조립1부 |  | 8.5 | 376.25
3522 | A0010_D36S0 | A0010 | D36S0 | F21 | 226 | 232 | 선행의장부 |  | 8.5 | 376.25
3523 | A0010_D36S2 | A0010 | D36S2 | K41 | 269 | 280 | 선행의장부 |  | 8.5 | 793.5
3524 | A0010_D36S2 | A0010 | D36S2 | H32 | 283 | 297 | 선행도장부 |  | 8.5 | 793.5
3525 | A0010_D36S2 | A0010 | D36S2 | MX1 | 315 | 321 | 의장1부 |  | 8.5 | 793.5
3526 | A0010_D36S2 | A0010 | D36S2 | NN4B | 324 | 343 | 건조1부 |  | 8.5 | 793.5
3527 | A0010_D37P0 | A0010 | D37P0 | C11 | 247 | 267 | 판넬조립2부 |  | 8.5 | 365.5
3528 | A0010_D37P0 | A0010 | D37P0 | JX1 | 309 | 311 | 의장1부 |  | 8.5 | 365.5
3529 | A0010_D37S0 | A0010 | D37S0 | C11 | 247 | 267 | 판넬조립2부 |  | 8.5 | 365.5
3530 | A0010_D37S0 | A0010 | D37S0 | JX1 | 309 | 311 | 의장1부 |  | 8.5 | 365.5
3531 | A0010_D38P0 | A0010 | D38P0 | C11 | 216 | 232 | 판넬조립1부 |  | 8.5 | 376.25
3532 | A0010_D38P0 | A0010 | D38P0 | F21 | 239 | 245 | 선행의장부 |  | 8.5 | 376.25
3533 | A0010_D38P2 | A0010 | D38P2 | K41 | 273 | 282 | 선행의장부 |  | 8.5 | 793.5
3534 | A0010_D38P2 | A0010 | D38P2 | H32 | 286 | 300 | 선행도장부 |  | 8.5 | 793.5
3535 | A0010_D38P2 | A0010 | D38P2 | MX1 | 317 | 323 | 의장1부 |  | 8.5 | 793.5
3536 | A0010_D38P2 | A0010 | D38P2 | NN4B | 328 | 349 | 건조1부 |  | 8.5 | 793.5
3537 | A0010_D38S0 | A0010 | D38S0 | C11 | 216 | 232 | 판넬조립1부 |  | 8.5 | 376.25
3538 | A0010_D38S0 | A0010 | D38S0 | F21 | 239 | 245 | 선행의장부 |  | 8.5 | 376.25
3539 | A0010_D38S2 | A0010 | D38S2 | K41 | 273 | 282 | 선행의장부 |  | 8.5 | 793.5
3540 | A0010_D38S2 | A0010 | D38S2 | H32 | 286 | 300 | 선행도장부 |  | 8.5 | 793.5
3541 | A0010_D38S2 | A0010 | D38S2 | MX1 | 317 | 323 | 의장1부 |  | 8.5 | 793.5
3542 | A0010_D38S2 | A0010 | D38S2 | NN4B | 328 | 349 | 건조1부 |  | 8.5 | 793.5
3543 | A0010_D39P0 | A0010 | D39P0 | C11 | 248 | 268 | 판넬조립2부 |  | 8.5 | 365.5
3544 | A0010_D39P0 | A0010 | D39P0 | JX1 | 311 | 315 | 의장1부 |  | 8.5 | 365.5
3545 | A0010_D39S0 | A0010 | D39S0 | C11 | 248 | 268 | 판넬조립2부 |  | 8.5 | 365.5
3546 | A0010_D39S0 | A0010 | D39S0 | JX1 | 311 | 315 | 의장1부 |  | 8.5 | 365.5
3547 | A0010_D40P1 | A0010 | D40P1 | G41 | 255 | 269 | 선행의장부 |  | 8.5 | 752.5
3548 | A0010_D40P1 | A0010 | D40P1 | JX1 | 315 | 317 | 의장1부 |  | 8.5 | 752.5
3549 | A0010_D40P2 | A0010 | D40P2 | K41 | 273 | 286 | 선행의장부 |  | 8.5 | 793.5
3550 | A0010_D40P2 | A0010 | D40P2 | H32 | 288 | 302 | 선행도장부 |  | 8.5 | 793.5
3551 | A0010_D40P2 | A0010 | D40P2 | MX1 | 321 | 325 | 의장1부 |  | 8.5 | 793.5
3552 | A0010_D40P2 | A0010 | D40P2 | NN4B | 330 | 351 | 건조1부 |  | 8.5 | 793.5
3553 | A0010_D40S1 | A0010 | D40S1 | G41 | 255 | 269 | 선행의장부 |  | 8.5 | 752.5
3554 | A0010_D40S1 | A0010 | D40S1 | JX1 | 315 | 317 | 의장1부 |  | 8.5 | 752.5
3555 | A0010_D40S2 | A0010 | D40S2 | K41 | 273 | 286 | 선행의장부 |  | 8.5 | 793.5
3556 | A0010_D40S2 | A0010 | D40S2 | H32 | 288 | 302 | 선행도장부 |  | 8.5 | 793.5
3557 | A0010_D40S2 | A0010 | D40S2 | MX1 | 321 | 325 | 의장1부 |  | 8.5 | 793.5
3558 | A0010_D40S2 | A0010 | D40S2 | NN4B | 330 | 351 | 건조1부 |  | 8.5 | 793.5
3559 | A0010_D41P0 | A0010 | D41P0 | C11 | 247 | 269 | 판넬조립1부 |  | 8.5 | 365.5
3560 | A0010_D41P0 | A0010 | D41P0 | JX1 | 315 | 317 | 의장1부 |  | 8.5 | 365.5
3561 | A0010_D41S0 | A0010 | D41S0 | C11 | 247 | 269 | 판넬조립1부 |  | 8.5 | 365.5
3562 | A0010_D41S0 | A0010 | D41S0 | JX1 | 315 | 317 | 의장1부 |  | 8.5 | 365.5
3563 | A0010_D423P | A0010 | D423P | C12 | 230 | 230 | 판넬조립2부 |  | 2.5 | 57.75
3564 | A0010_D423P | A0010 | D423P | C13 | 231 | 240 | 대조립3부 |  | 2.5 | 57.75
3565 | A0010_D423S | A0010 | D423S | C12 | 230 | 230 | 판넬조립2부 |  | 2.5 | 57.75
3566 | A0010_D423S | A0010 | D423S | C13 | 231 | 240 | 대조립3부 |  | 2.5 | 57.75
3567 | A0010_D42P0 | A0010 | D42P0 | C11 | 241 | 261 | 대조립3부 |  | 8.5 | 387
3568 | A0010_D42P0 | A0010 | D42P0 | F21 | 265 | 269 | 선행의장부 |  | 8.5 | 387
3569 | A0010_D42P1 | A0010 | D42P1 | G41 | 275 | 286 | 선행의장부 |  | 8.5 | 832.5
3570 | A0010_D42P1 | A0010 | D42P1 | H32 | 289 | 303 | 선행도장부 |  | 8.5 | 832.5
3571 | A0010_D42P1 | A0010 | D42P1 | JMX1 | 317 | 329 | 의장1부 |  | 8.5 | 832.5
3572 | A0010_D42P1 | A0010 | D42P1 | NN4B | 332 | 353 | 건조1부 |  | 8.5 | 832.5
3573 | A0010_D42S0 | A0010 | D42S0 | C11 | 241 | 261 | 대조립3부 |  | 8.5 | 387
3574 | A0010_D42S0 | A0010 | D42S0 | F21 | 265 | 269 | 선행의장부 |  | 8.5 | 387
3575 | A0010_D42S1 | A0010 | D42S1 | G41 | 275 | 286 | 선행의장부 |  | 8.5 | 832.5
3576 | A0010_D42S1 | A0010 | D42S1 | H32 | 289 | 303 | 선행도장부 |  | 8.5 | 832.5
3577 | A0010_D42S1 | A0010 | D42S1 | JMX1 | 317 | 329 | 의장1부 |  | 8.5 | 832.5
3578 | A0010_D42S1 | A0010 | D42S1 | NN4B | 332 | 353 | 건조1부 |  | 8.5 | 832.5
3579 | A0010_D43P0 | A0010 | D43P0 | C11 | 230 | 251 | 판넬조립1부 |  | 8.5 | 438.75
3580 | A0010_D43P0 | A0010 | D43P0 | F21 | 253 | 261 | 선행의장부 |  | 8.5 | 438.75
3581 | A0010_D43S0 | A0010 | D43S0 | C11 | 230 | 251 | 판넬조립1부 |  | 8.5 | 438.75
3582 | A0010_D43S0 | A0010 | D43S0 | F21 | 253 | 261 | 선행의장부 |  | 8.5 | 438.75
3583 | A0010_D443P | A0010 | D443P | CC13 | 216 | 223 | 대조립1부 |  | 2.5 | 57.75
3584 | A0010_D443S | A0010 | D443S | CC13 | 216 | 223 | 대조립1부 |  | 2.5 | 57.75
3585 | A0010_D44P0 | A0010 | D44P0 | C11 | 224 | 255 | 대조립1부 |  | 8.5 | 393.75
3586 | A0010_D44P0 | A0010 | D44P0 | F21 | 259 | 266 | 선행의장부 |  | 8.5 | 393.75
3587 | A0010_D44P1 | A0010 | D44P1 | G41 | 280 | 289 | 선행의장부 |  | 8.5 | 776.25
3588 | A0010_D44P1 | A0010 | D44P1 | H32 | 293 | 307 | 선행도장부 |  | 8.5 | 776.25
3589 | A0010_D44P1 | A0010 | D44P1 | JMX1 | 321 | 331 | 의장1부 |  | 8.5 | 776.25
3590 | A0010_D44P1 | A0010 | D44P1 | NN4B | 336 | 357 | 건조1부 |  | 8.5 | 776.25
3591 | A0010_D44S0 | A0010 | D44S0 | C11 | 224 | 255 | 대조립1부 |  | 8.5 | 393.75
3592 | A0010_D44S0 | A0010 | D44S0 | F21 | 259 | 266 | 선행의장부 |  | 8.5 | 393.75
3593 | A0010_D44S1 | A0010 | D44S1 | G41 | 280 | 289 | 선행의장부 |  | 8.5 | 776.25
3594 | A0010_D44S1 | A0010 | D44S1 | H32 | 293 | 307 | 선행도장부 |  | 8.5 | 776.25
3595 | A0010_D44S1 | A0010 | D44S1 | JMX1 | 321 | 331 | 의장1부 |  | 8.5 | 776.25
3596 | A0010_D44S1 | A0010 | D44S1 | NN4B | 336 | 357 | 건조1부 |  | 8.5 | 776.25
3597 | A0010_D543P | A0010 | D543P | CC13 | 153 | 160 | 판넬조립2부 |  | 8.5 | 376.25
3598 | A0010_D543S | A0010 | D543S | CC13 | 153 | 160 | 판넬조립2부 |  | 8.5 | 376.25
3599 | A0010_D563P | A0010 | D563P | CC13 | 217 | 226 | 판넬조립1부 |  | 8.5 | 365.5
3600 | A0010_D563S | A0010 | D563S | CC13 | 217 | 226 | 판넬조립1부 |  | 8.5 | 365.5
3601 | A0010_D583P | A0010 | D583P | CC13 | 212 | 219 | 판넬조립1부 |  | 8.5 | 365.5
3602 | A0010_D583S | A0010 | D583S | CC13 | 212 | 219 | 판넬조립1부 |  | 8.5 | 365.5
3603 | A0010_D58P0 | A0010 | D58P0 | C11 | 216 | 226 | 판넬조립1부 |  | 8.5 | 365.5
3604 | A0010_D58P0 | A0010 | D58P0 | F21 | 230 | 239 | 선행의장부 |  | 8.5 | 365.5
3605 | A0010_D58S0 | A0010 | D58S0 | C11 | 216 | 226 | 판넬조립1부 |  | 8.5 | 365.5
3606 | A0010_D58S0 | A0010 | D58S0 | F21 | 230 | 239 | 선행의장부 |  | 8.5 | 365.5
3607 | A0010_D603P | A0010 | D603P | CC13 | 211 | 218 | 판넬조립2부 |  | 8.5 | 376.25
3608 | A0010_D603S | A0010 | D603S | CC13 | 211 | 218 | 판넬조립2부 |  | 8.5 | 376.25
3609 | A0010_D812P | A0010 | D812P | CC13 | 170 | 181 | 대조립1부 |  | 6 | 166.25
3610 | A0010_D812S | A0010 | D812S | CC13 | 170 | 181 | 대조립1부 |  | 6 | 166.25
3611 | A0010_D822P | A0010 | D822P | CC13 | 156 | 167 | 대조립1부 |  | 6 | 140.25
3612 | A0010_D822S | A0010 | D822S | CC13 | 156 | 167 | 대조립1부 |  | 6 | 140.25
3613 | A0010_D832P | A0010 | D832P | CC13 | 156 | 167 | 대조립2부 |  | 6 | 131.75
3614 | A0010_D832S | A0010 | D832S | CC13 | 156 | 167 | 대조립2부 |  | 6 | 131.75
3615 | A0010_D842P | A0010 | D842P | CC13 | 142 | 153 | 판넬조립1부 |  | 6 | 148.75
3616 | A0010_D842S | A0010 | D842S | CC13 | 142 | 153 | 판넬조립1부 |  | 6 | 148.75
3617 | A0010_D852P | A0010 | D852P | CC13 | 161 | 170 | 판넬조립2부 |  | 6 | 144.5
3618 | A0010_D852S | A0010 | D852S | CC13 | 161 | 170 | 판넬조립2부 |  | 6 | 144.5
3619 | A0010_D862P | A0010 | D862P | C12 | 178 | 178 | 대조립1부 |  | 6 | 148.75
3620 | A0010_D862P | A0010 | D862P | C13 | 183 | 204 | 판넬조립1부 |  | 6 | 148.75
3621 | A0010_D862S | A0010 | D862S | C12 | 178 | 178 | 대조립1부 |  | 6 | 148.75
3622 | A0010_D862S | A0010 | D862S | C13 | 183 | 204 | 판넬조립1부 |  | 6 | 148.75
3623 | A0010_D872P | A0010 | D872P | CC13 | 220 | 238 | 판넬조립2부 |  | 6 | 144.5
3624 | A0010_D872S | A0010 | D872S | CC13 | 220 | 238 | 판넬조립2부 |  | 6 | 144.5
3625 | A0010_D882P | A0010 | D882P | C12 | 199 | 199 | 대조립1부 |  | 6 | 148.75
3626 | A0010_D882P | A0010 | D882P | C13 | 204 | 213 | 판넬조립1부 |  | 6 | 148.75
3627 | A0010_D882S | A0010 | D882S | C12 | 199 | 199 | 대조립1부 |  | 6 | 148.75
3628 | A0010_D882S | A0010 | D882S | C13 | 204 | 213 | 판넬조립1부 |  | 6 | 148.75
3629 | A0010_D892P | A0010 | D892P | CC13 | 227 | 244 | 판넬조립2부 |  | 6 | 144.5
3630 | A0010_D892S | A0010 | D892S | CC13 | 227 | 244 | 판넬조립2부 |  | 6 | 144.5
3631 | A0010_D902P | A0010 | D902P | CC13 | 199 | 211 | 판넬조립2부 |  | 6 | 148.75
3632 | A0010_D902S | A0010 | D902S | CC13 | 199 | 211 | 판넬조립2부 |  | 6 | 148.75
3633 | A0010_D912P | A0010 | D912P | CC13 | 218 | 230 | 판넬조립1부 |  | 6 | 144.5
3634 | A0010_D912S | A0010 | D912S | CC13 | 218 | 230 | 판넬조립1부 |  | 6 | 144.5
3635 | A0010_D922P | A0010 | D922P | CC13 | 218 | 230 | 판넬조립1부 |  | 6 | 153
3636 | A0010_D922S | A0010 | D922S | CC13 | 218 | 230 | 판넬조립1부 |  | 6 | 153
3637 | A0010_D932P | A0010 | D932P | CC13 | 216 | 226 | 판넬조립1부 |  | 6 | 165.75
3638 | A0010_D932S | A0010 | D932S | CC13 | 216 | 226 | 판넬조립1부 |  | 6 | 165.75
3639 | A0010_D942P | A0010 | D942P | CC13 | 212 | 223 | 대조립1부 |  | 6 | 148.75
3640 | A0010_D942S | A0010 | D942S | CC13 | 212 | 223 | 대조립1부 |  | 6 | 148.75
3641 | A0010_D952P | A0010 | D952P | CC13 | 219 | 232 | 판넬조립2부 |  | 6 | 148.75
3642 | A0010_D952S | A0010 | D952S | CC13 | 219 | 232 | 판넬조립2부 |  | 6 | 148.75
3643 | A0010_E11P0 | A0010 | E11P0 | C21 | 127 | 136 | 선행의장부 |  | 4 | 259
3644 | A0010_E11P0 | A0010 | E11P0 | CC15 | 137 | 160 | 대조립1부 |  | 4 | 259
3645 | A0010_E11P0 | A0010 | E11P0 | H32 | 164 | 177 | 선행도장부 |  | 4 | 259
3646 | A0010_E11P3 | A0010 | E11P3 | LN4B | 245 | 272 | 건조1부 |  | 13 | 1677
3647 | A0010_E11S0 | A0010 | E11S0 | CC15 | 137 | 160 | 대조립1부 |  | 4 | 185
3648 | A0010_E11S0 | A0010 | E11S0 | H32 | 164 | 177 | 선행도장부 |  | 4 | 185
3649 | A0010_E12A0 | A0010 | E12A0 | C11 | 132 | 162 | 대조립1부 |  | 3.5 | 307.5
3650 | A0010_E12A0 | A0010 | E12A0 | H32 | 164 | 177 | 선행도장부 |  | 3.5 | 307.5
3651 | A0010_E21C0 | A0010 | E21C0 | C11 | 156 | 171 | 대조립1부 |  | 4 | 22
3652 | A0010_E21C0 | A0010 | E21C0 | F21 | 175 | 177 | 선행의장부 |  | 4 | 22
3653 | A0010_E21C0 | A0010 | E21C0 | H32 | 181 | 204 | 선행도장부 |  | 4 | 22
3654 | A0010_E21C0 | A0010 | E21C0 | JX1 | 213 | 217 | 의장1부 |  | 4 | 22
3655 | A0010_E22P0 | A0010 | E22P0 | C11 | 148 | 163 | 대조립3부 |  | 4 | 246.5
3656 | A0010_E22P0 | A0010 | E22P0 | F21 | 167 | 175 | 선행의장부 |  | 4 | 246.5
3657 | A0010_E22P0 | A0010 | E22P0 | H32 | 177 | 202 | 선행도장부 |  | 4 | 246.5
3658 | A0010_E22P0 | A0010 | E22P0 | JX1 | 213 | 217 | 의장1부 |  | 4 | 246.5
3659 | A0010_E22S0 | A0010 | E22S0 | C11 | 148 | 163 | 대조립3부 |  | 4 | 246.5
3660 | A0010_E22S0 | A0010 | E22S0 | F21 | 167 | 175 | 선행의장부 |  | 4 | 246.5
3661 | A0010_E22S0 | A0010 | E22S0 | H32 | 177 | 202 | 선행도장부 |  | 4 | 246.5
3662 | A0010_E22S0 | A0010 | E22S0 | JX1 | 213 | 217 | 의장1부 |  | 4 | 246.5
3663 | A0010_E23P0 | A0010 | E23P0 | C11 | 153 | 168 | 대조립1부 |  | 3 | 58
3664 | A0010_E23P0 | A0010 | E23P0 | F21 | 170 | 178 | 선행의장부 |  | 3 | 58
3665 | A0010_E23P0 | A0010 | E23P0 | H32 | 182 | 206 | 선행도장부 |  | 3 | 58
3666 | A0010_E23P0 | A0010 | E23P0 | JX1 | 213 | 217 | 의장1부 |  | 3 | 58
3667 | A0010_E23S0 | A0010 | E23S0 | C11 | 153 | 168 | 대조립1부 |  | 3 | 58
3668 | A0010_E23S0 | A0010 | E23S0 | F21 | 170 | 178 | 선행의장부 |  | 3 | 58
3669 | A0010_E23S0 | A0010 | E23S0 | H32 | 182 | 206 | 선행도장부 |  | 3 | 58
3670 | A0010_E23S0 | A0010 | E23S0 | JX1 | 211 | 213 | 의장1부 |  | 3 | 58
3671 | A0010_E24P0 | A0010 | E24P0 | C11 | 149 | 164 | 대조립1부 |  | 2 | 40
3672 | A0010_E24P0 | A0010 | E24P0 | F21 | 168 | 176 | 선행의장부 |  | 2 | 40
3673 | A0010_E24P0 | A0010 | E24P0 | H32 | 178 | 203 | 선행도장부 |  | 2 | 40
3674 | A0010_E24P0 | A0010 | E24P0 | JX1 | 211 | 213 | 의장1부 |  | 2 | 40
3675 | A0010_E24S0 | A0010 | E24S0 | C11 | 149 | 164 | 대조립1부 |  | 2 | 40
3676 | A0010_E24S0 | A0010 | E24S0 | F21 | 168 | 176 | 선행의장부 |  | 2 | 40
3677 | A0010_E24S0 | A0010 | E24S0 | H32 | 178 | 203 | 선행도장부 |  | 2 | 40
3678 | A0010_E24S0 | A0010 | E24S0 | JX1 | 211 | 213 | 의장1부 |  | 2 | 40
3679 | A0010_E313C | A0010 | E313C | CC13 | 156 | 163 | 대조립1부 |  | 7 | 77
3680 | A0010_E31C0 | A0010 | E31C0 | C11 | 164 | 184 | 대조립1부 |  | 6.5 | 110
3681 | A0010_E31C0 | A0010 | E31C0 | F21 | 199 | 211 | 선행의장부 |  | 6.5 | 110
3682 | A0010_E31C0 | A0010 | E31C0 | H32 | 213 | 226 | 선행도장부 |  | 6.5 | 110
3683 | A0010_E31C0 | A0010 | E31C0 | MX1 | 246 | 252 | 의장1부 |  | 6.5 | 110
3684 | A0010_E31C0 | A0010 | E31C0 | NN4B | 258 | 275 | 건조1부 |  | 6.5 | 110
3685 | A0010_E323P | A0010 | E323P | CC13 | 122 | 128 | 외부 |  | 5.5 | 38.5
3686 | A0010_E323S | A0010 | E323S | CC13 | 122 | 128 | 외부 |  | 5.5 | 38.5
3687 | A0010_E324P | A0010 | E324P | CC13 | 122 | 128 | 외부 |  | 7 | 49
3688 | A0010_E324S | A0010 | E324S | CC13 | 122 | 128 | 외부 |  | 7 | 49
3689 | A0010_E32P0 | A0010 | E32P0 | C11 | 125 | 168 | 외부 |  | 6.5 | 320
3690 | A0010_E32P0 | A0010 | E32P0 | F21 | 178 | 204 | 선행의장부 |  | 6.5 | 320
3691 | A0010_E32P1 | A0010 | E32P1 | G41 | 178 | 204 | 선행의장부 |  | 6.5 | 955.5
3692 | A0010_E32P1 | A0010 | E32P1 | H32 | 209 | 220 | 선행도장부 |  | 6.5 | 955.5
3693 | A0010_E32P1 | A0010 | E32P1 | JMX1 | 239 | 251 | 의장1부 |  | 6.5 | 955.5
3694 | A0010_E32P1 | A0010 | E32P1 | NN4B | 255 | 274 | 건조1부 |  | 6.5 | 955.5
3695 | A0010_E32S0 | A0010 | E32S0 | C11 | 125 | 168 | 외부 |  | 6.5 | 400
3696 | A0010_E32S0 | A0010 | E32S0 | F21 | 178 | 204 | 선행의장부 |  | 6.5 | 400
3697 | A0010_E32S1 | A0010 | E32S1 | G41 | 178 | 204 | 선행의장부 |  | 6.5 | 1092
3698 | A0010_E32S1 | A0010 | E32S1 | H32 | 209 | 220 | 선행도장부 |  | 6.5 | 1092
3699 | A0010_E32S1 | A0010 | E32S1 | JMX1 | 240 | 252 | 의장1부 |  | 6.5 | 1092
3700 | A0010_E32S1 | A0010 | E32S1 | NN4B | 258 | 275 | 건조1부 |  | 6.5 | 1092
3701 | A0010_E33P0 | A0010 | E33P0 | C11 | 127 | 169 | 외부 |  | 6.5 | 351.5
3702 | A0010_E33P0 | A0010 | E33P0 | F21 | 178 | 204 | 선행의장부 |  | 6.5 | 351.5
3703 | A0010_E33S0 | A0010 | E33S0 | C11 | 127 | 169 | 외부 |  | 6.5 | 418
3704 | A0010_E33S0 | A0010 | E33S0 | F21 | 178 | 204 | 선행의장부 |  | 6.5 | 418
3705 | A0010_E413P | A0010 | E413P | CC13 | 140 | 147 | 외부 |  | 6.5 | 78
3706 | A0010_E413S | A0010 | E413S | CC13 | 137 | 146 | 외부 |  | 6.5 | 78
3707 | A0010_E414P | A0010 | E414P | CC13 | 140 | 147 | 외부 |  | 6.5 | 84.5
3708 | A0010_E41P0 | A0010 | E41P0 | CF21 | 175 | 203 | 외부 |  | 6.5 | 187.5
3709 | A0010_E41P1 | A0010 | E41P1 | GH32 | 204 | 231 | 외부 |  | 6.5 | 570
3710 | A0010_E41P1 | A0010 | E41P1 | JX1 | 246 | 248 | 의장1부 |  | 6.5 | 570
3711 | A0010_E41P3 | A0010 | E41P3 | LN4B | 273 | 296 | 건조1부 |  | 11 | 1111.5
3712 | A0010_E41S0 | A0010 | E41S0 | CF21 | 175 | 203 | 외부 |  | 6.5 | 180
3713 | A0010_E41S1 | A0010 | E41S1 | GH32 | 204 | 231 | 외부 |  | 6.5 | 570
3714 | A0010_E41S1 | A0010 | E41S1 | JX1 | 244 | 246 | 의장1부 |  | 6.5 | 570
3715 | A0010_E41S3 | A0010 | E41S3 | LN4B | 269 | 294 | 건조1부 |  | 6.5 | 1111.5
3716 | A0010_E423P | A0010 | E423P | CC13 | 139 | 143 | 외부 |  | 6.5 | 71.5
3717 | A0010_E423S | A0010 | E423S | CC13 | 136 | 142 | 외부 |  | 6.5 | 71.5
3718 | A0010_E424P | A0010 | E424P | CC13 | 139 | 143 | 외부 |  | 7 | 87.5
3719 | A0010_E424S | A0010 | E424S | CC13 | 136 | 142 | 외부 |  | 7 | 87.5
3720 | A0010_E425P | A0010 | E425P | CC13 | 139 | 143 | 외부 |  | 7 | 52.5
3721 | A0010_E425S | A0010 | E425S | CC13 | 136 | 142 | 외부 |  | 7 | 52.5
3722 | A0010_E427P | A0010 | E427P | CC13 | 139 | 143 | 외부 |  | 8.5 | 119
3723 | A0010_E427S | A0010 | E427S | CC13 | 136 | 142 | 외부 |  | 8.5 | 119
3724 | A0010_E42P0 | A0010 | E42P0 | CF21 | 175 | 203 | 외부 |  | 6.5 | 320
3725 | A0010_E42S0 | A0010 | E42S0 | CF21 | 175 | 203 | 외부 |  | 6.5 | 320
3726 | A0010_E437P | A0010 | E437P | CC13 | 147 | 153 | 외부 |  | 6 | 51
3727 | A0010_E43P0 | A0010 | E43P0 | C11 | 148 | 182 | 외부 |  | 6.5 | 465.5
3728 | A0010_E43P0 | A0010 | E43P0 | F21 | 202 | 212 | 선행의장부 |  | 6.5 | 465.5
3729 | A0010_E43P0 | A0010 | E43P0 | H32 | 216 | 226 | 선행도장부 |  | 6.5 | 465.5
3730 | A0010_E43P0 | A0010 | E43P0 | JX1 | 246 | 248 | 의장1부 |  | 6.5 | 465.5
3731 | A0010_E43S0 | A0010 | E43S0 | C11 | 148 | 182 | 외부 |  | 6.5 | 465.5
3732 | A0010_E43S0 | A0010 | E43S0 | F21 | 202 | 212 | 선행의장부 |  | 6.5 | 465.5
3733 | A0010_E43S0 | A0010 | E43S0 | H32 | 216 | 226 | 선행도장부 |  | 6.5 | 465.5
3734 | A0010_E43S0 | A0010 | E43S0 | JX1 | 244 | 246 | 의장1부 |  | 6.5 | 465.5
3735 | A0010_E513C | A0010 | E513C | C12 | 150 | 153 | 판넬조립2부 |  | 10 | 170
3736 | A0010_E513C | A0010 | E513C | C13 | 154 | 161 | 대조립3부 |  | 10 | 170
3737 | A0010_E514C | A0010 | E514C | C12 | 142 | 143 | 판넬조립2부 |  | 10 | 170
3738 | A0010_E514C | A0010 | E514C | C13 | 146 | 153 | 대조립3부 |  | 10 | 170
3739 | A0010_E515C | A0010 | E515C | C12 | 142 | 143 | 판넬조립2부 |  | 6.5 | 113.75
3740 | A0010_E515C | A0010 | E515C | C13 | 146 | 153 | 대조립3부 |  | 6.5 | 113.75
3741 | A0010_E51C0 | A0010 | E51C0 | C11 | 162 | 182 | 대조립3부 |  | 10 | 331.5
3742 | A0010_E51C0 | A0010 | E51C0 | F21 | 203 | 219 | 선행의장부 |  | 10 | 331.5
3743 | A0010_E51C1 | A0010 | E51C1 | G41 | 203 | 219 | 선행의장부 |  | 10 | 663
3744 | A0010_E51C1 | A0010 | E51C1 | H32 | 223 | 239 | 선행도장부 |  | 10 | 663
3745 | A0010_E51C1 | A0010 | E51C1 | JX1 | 248 | 252 | 의장1부 |  | 10 | 663
3746 | A0010_E52C0 | A0010 | E52C0 | C11 | 160 | 184 | 외부 |  | 10 | 331.5
3747 | A0010_E52C0 | A0010 | E52C0 | F21 | 203 | 219 | 선행의장부 |  | 10 | 331.5
3748 | A0010_E533P | A0010 | E533P | CC13 | 155 | 161 | 외부 |  | 5.5 | 133
3749 | A0010_E533S | A0010 | E533S | CC13 | 155 | 161 | 외부 |  | 4.5 | 99.75
3750 | A0010_E534P | A0010 | E534P | CC13 | 149 | 155 | 외부 |  | 5.5 | 41.25
3751 | A0010_E534S | A0010 | E534S | CC13 | 155 | 161 | 외부 |  | 9 | 85.5
3752 | A0010_E535S | A0010 | E535S | CC13 | 155 | 161 | 외부 |  | 9.5 | 114
3753 | A0010_E537P | A0010 | E537P | CC13 | 148 | 154 | 외부 |  | 9.5 | 133
3754 | A0010_E537S | A0010 | E537S | CC13 | 148 | 154 | 외부 |  | 9.5 | 133
3755 | A0010_E53P0 | A0010 | E53P0 | C11 | 162 | 199 | 외부 |  | 9.5 | 289
3756 | A0010_E53P0 | A0010 | E53P0 | F21 | 206 | 219 | 선행의장부 |  | 9.5 | 289
3757 | A0010_E53P1 | A0010 | E53P1 | G41 | 206 | 219 | 선행의장부 |  | 10 | 578
3758 | A0010_E53P1 | A0010 | E53P1 | H32 | 223 | 239 | 선행도장부 |  | 10 | 578
3759 | A0010_E53P1 | A0010 | E53P1 | JX1 | 248 | 252 | 의장1부 |  | 10 | 578
3760 | A0010_E53S0 | A0010 | E53S0 | C11 | 162 | 199 | 외부 |  | 9.5 | 331.5
3761 | A0010_E53S0 | A0010 | E53S0 | F21 | 206 | 219 | 선행의장부 |  | 9.5 | 331.5
3762 | A0010_E53S1 | A0010 | E53S1 | G41 | 206 | 219 | 선행의장부 |  | 10 | 663
3763 | A0010_E53S1 | A0010 | E53S1 | H32 | 223 | 239 | 선행도장부 |  | 10 | 663
3764 | A0010_E53S1 | A0010 | E53S1 | JX1 | 246 | 248 | 의장1부 |  | 10 | 663
3765 | A0010_E544S | A0010 | E544S | CC13 | 155 | 163 | 외부 |  | 12 | 186
3766 | A0010_E547P | A0010 | E547P | CC13 | 154 | 162 | 외부 |  | 6.5 | 61.75
3767 | A0010_E54P0 | A0010 | E54P0 | C11 | 164 | 199 | 외부 |  | 9.5 | 238
3768 | A0010_E54P0 | A0010 | E54P0 | F21 | 206 | 219 | 선행의장부 |  | 9.5 | 238
3769 | A0010_E54S0 | A0010 | E54S0 | C11 | 164 | 199 | 외부 |  | 9.5 | 289
3770 | A0010_E54S0 | A0010 | E54S0 | F21 | 206 | 219 | 선행의장부 |  | 9.5 | 289
3771 | A0010_E91A0 | A0010 | E91A0 | C11 | 169 | 202 | 대조립1부 |  | 4.5 | 123.5
3772 | A0010_E91A0 | A0010 | E91A0 | F21 | 204 | 213 | 선행의장부 |  | 4.5 | 123.5
3773 | A0010_E91A0 | A0010 | E91A0 | H32 | 217 | 227 | 선행도장부 |  | 4.5 | 123.5
3774 | A0010_E91A0 | A0010 | E91A0 | JX1 | 248 | 252 | 의장1부 |  | 4.5 | 123.5
3775 | A0010_F11P0 | A0010 | F11P0 | C11 | 182 | 230 | 외부 |  | 4 | 425.5
3776 | A0010_F11P0 | A0010 | F11P0 | H32 | 245 | 261 | 선행도장부 |  | 4 | 425.5
3777 | A0010_F11P0 | A0010 | F11P0 | JX1 | 283 | 287 | 의장1부 |  | 4 | 425.5
3778 | A0010_F11P3 | A0010 | F11P3 | LN4B | 322 | 350 | 건조1부 |  | 18.5 | 878.75
3779 | A0010_F11S0 | A0010 | F11S0 | C11 | 182 | 230 | 외부 |  | 4 | 323.75
3780 | A0010_F11S0 | A0010 | F11S0 | H32 | 245 | 261 | 선행도장부 |  | 4 | 323.75
3781 | A0010_F11S0 | A0010 | F11S0 | JX1 | 283 | 287 | 의장1부 |  | 4 | 323.75
3782 | A0010_F21P0 | A0010 | F21P0 | C11 | 213 | 272 | 외부 |  | 6.5 | 434.75
3783 | A0010_F21P0 | A0010 | F21P0 | H32 | 276 | 288 | 선행도장부 |  | 6.5 | 434.75
3784 | A0010_F21P0 | A0010 | F21P0 | JX1 | 295 | 297 | 의장1부 |  | 6.5 | 434.75
3785 | A0010_F21S0 | A0010 | F21S0 | C11 | 213 | 272 | 외부 |  | 6.5 | 434.75
3786 | A0010_F21S0 | A0010 | F21S0 | H32 | 276 | 288 | 선행도장부 |  | 6.5 | 434.75
3787 | A0010_F21S0 | A0010 | F21S0 | JX1 | 295 | 297 | 의장1부 |  | 6.5 | 434.75
3788 | A0010_F22P0 | A0010 | F22P0 | C11 | 206 | 245 | 외부 |  | 7 | 444
3789 | A0010_F22P0 | A0010 | F22P0 | H32 | 262 | 276 | 선행도장부 |  | 7 | 444
3790 | A0010_F22P0 | A0010 | F22P0 | JX1 | 297 | 301 | 의장1부 |  | 7 | 444
3791 | A0010_F22S0 | A0010 | F22S0 | C11 | 206 | 245 | 외부 |  | 7 | 434.75
3792 | A0010_F22S0 | A0010 | F22S0 | H32 | 262 | 276 | 선행도장부 |  | 7 | 434.75
3793 | A0010_F22S0 | A0010 | F22S0 | JX1 | 297 | 301 | 의장1부 |  | 7 | 434.75
3794 | A0010_F23P1 | A0010 | F23P1 | G41 | 251 | 262 | 건조1부 |  | 7 | 878.75
3795 | A0010_F23P1 | A0010 | F23P1 | H32 | 266 | 280 | 선행도장부 |  | 7 | 878.75
3796 | A0010_F23P1 | A0010 | F23P1 | JX1 | 301 | 303 | 의장1부 |  | 7 | 878.75
3797 | A0010_F31A0 | A0010 | F31A0 | C11 | 244 | 282 | 외부 |  | 9.5 | 528
3798 | A0010_F31A0 | A0010 | F31A0 | H32 | 296 | 308 | 선행도장부 |  | 9.5 | 528
3799 | A0010_F31A0 | A0010 | F31A0 | JMX1 | 316 | 328 | 의장1부 |  | 9.5 | 528
3800 | A0010_F31A0 | A0010 | F31A0 | NN4B | 331 | 352 | 건조1부 |  | 9.5 | 528
3801 | A0010_F41P0 | A0010 | F41P0 | C11 | 240 | 283 | 외부 |  | 7 | 432
3802 | A0010_F41P0 | A0010 | F41P0 | H32 | 290 | 302 | 선행도장부 |  | 7 | 432
3803 | A0010_F41P0 | A0010 | F41P0 | JX1 | 310 | 314 | 의장1부 |  | 7 | 432
3804 | A0010_F41P3 | A0010 | F41P3 | LN4B | 331 | 359 | 건조1부 |  | 20 | 1425
3805 | A0010_F41S0 | A0010 | F41S0 | C11 | 240 | 283 | 외부 |  | 7 | 432
3806 | A0010_F41S0 | A0010 | F41S0 | H32 | 290 | 302 | 선행도장부 |  | 7 | 432
3807 | A0010_F41S0 | A0010 | F41S0 | JX1 | 310 | 314 | 의장1부 |  | 7 | 432
3808 | A0010_F42A0 | A0010 | F42A0 | C11 | 246 | 286 | 외부 |  | 6.5 | 280.5
3809 | A0010_F42A0 | A0010 | F42A0 | H32 | 293 | 303 | 선행도장부 |  | 6.5 | 280.5
3810 | A0010_F42A0 | A0010 | F42A0 | JX1 | 310 | 314 | 의장1부 |  | 6.5 | 280.5
3811 | A0010_F51P0 | A0010 | F51P0 | C11 | 204 | 251 | 외부 |  | 4 | 512.5
3812 | A0010_F51P0 | A0010 | F51P0 | H32 | 261 | 273 | 선행도장부 |  | 4 | 512.5
3813 | A0010_F51P0 | A0010 | F51P0 | JX1 | 296 | 300 | 의장1부 |  | 4 | 512.5
3814 | A0010_F51S0 | A0010 | F51S0 | C11 | 204 | 251 | 외부 |  | 4 | 512.5
3815 | A0010_F51S0 | A0010 | F51S0 | H32 | 261 | 273 | 선행도장부 |  | 4 | 512.5
3816 | A0010_F51S0 | A0010 | F51S0 | JX1 | 296 | 300 | 의장1부 |  | 4 | 512.5
3817 | A0010_F52A0 | A0010 | F52A0 | C11 | 185 | 241 | 외부 |  | 6.5 | 139.75
3818 | A0010_F52A0 | A0010 | F52A0 | H32 | 252 | 267 | 선행도장부 |  | 6.5 | 139.75
3819 | A0010_F52A0 | A0010 | F52A0 | JX1 | 294 | 296 | 의장1부 |  | 6.5 | 139.75
3820 | A0010_F71P0 | A0010 | F71P0 | C11 | 239 | 259 | 외부 |  | 1.5 | 12.75
3821 | A0010_F71P0 | A0010 | F71P0 | H32 | 262 | 269 | 선행도장부 |  | 1.5 | 12.75
3822 | A0010_F71S0 | A0010 | F71S0 | C11 | 239 | 259 | 외부 |  | 1.5 | 12.75
3823 | A0010_F71S0 | A0010 | F71S0 | H32 | 262 | 269 | 선행도장부 |  | 1.5 | 12.75
3824 | A0010_F72P0 | A0010 | F72P0 | C11 | 239 | 259 | 외부 |  | 1.5 | 12.75
3825 | A0010_F72P0 | A0010 | F72P0 | H32 | 262 | 269 | 선행도장부 |  | 1.5 | 12.75
3826 | A0010_F72S0 | A0010 | F72S0 | C11 | 239 | 259 | 외부 |  | 1.5 | 12.75
3827 | A0010_F72S0 | A0010 | F72S0 | H32 | 262 | 269 | 선행도장부 |  | 1.5 | 12.75
3828 | A0010_F73C0 | A0010 | F73C0 | C11 | 239 | 259 | 외부 |  | 1.5 | 15
3829 | A0010_F73C0 | A0010 | F73C0 | H32 | 262 | 269 | 선행도장부 |  | 1.5 | 15
3830 | A0010_G11A0 | A0010 | G11A0 | C11 | 265 | 275 | 대조립2부 |  | 4 | 66
3831 | A0010_G11A0 | A0010 | G11A0 | F21 | 282 | 287 | 선행의장부 |  | 4 | 66
3832 | A0010_G11A0 | A0010 | G11A0 | H32 | 289 | 300 | 선행도장부 |  | 4 | 66
3833 | A0010_G11A0 | A0010 | G11A0 | MX1 | 322 | 328 | 의장1부 |  | 4 | 66
3834 | A0010_G11A0 | A0010 | G11A0 | NN4B | 331 | 352 | 건조1부 |  | 4 | 66
3835 | A0010_H11P1 | A0010 | H11P1 | GJX1 | 212 | 219 | 외부 |  | 4 | 480.5
3836 | A0010_H11P3 | A0010 | H11P3 | LL64 | 301 | 307 | 외부 |  | 18.5 | 1147
3837 | A0010_H11P3 | A0010 | H11P3 | NN4B | 317 | 335 | 선실생산부 |  | 18.5 | 1147
3838 | A0010_H21P1 | A0010 | H21P1 | GJX1 | 212 | 219 | 외부 |  | 3.5 | 542.5
3839 | A0010_H22P1 | A0010 | H22P1 | GJX1 | 212 | 219 | 외부 |  | 3 | 498.75
3840 | A0010_H23A0 | A0010 | H23A0 | CJX1 | 200 | 219 | 외부 |  | 3 | 279
3841 | A0010_H24A0 | A0010 | H24A0 | CJX1 | 200 | 219 | 외부 |  | 3 | 297
3842 | A0010_H25P1 | A0010 | H25P1 | GJX1 | 212 | 219 | 외부 |  | 3 | 481
3843 | A0010_H26A0 | A0010 | H26A0 | CJX1 | 200 | 219 | 외부 |  | 3.5 | 224.75
3844 | A0010_H51S0 | A0010 | H51S0 | C11 | 209 | 213 | 판넬조립1부 |  | 3.5 | 98
3845 | A0010_H51S0 | A0010 | H51S0 | F61 | 219 | 226 | 선행의장부 |  | 3.5 | 98
3846 | A0010_H51S0 | A0010 | H51S0 | H64 | 230 | 241 | 선실생산부 |  | 3.5 | 98
3847 | A0010_H52P0 | A0010 | H52P0 | CH32 | 211 | 231 | 외부 |  | 10 | 220.5
3848 | A0010_H52S0 | A0010 | H52S0 | CH32 | 211 | 231 | 외부 |  | 10 | 220.5
3849 | A0010_H91A0 | A0010 | H91A0 | CF61 | 233 | 246 | 외부 |  | 7.1484 | 319.1585
3850 | A0010_L113P | A0010 | L113P | C12 | 176 | 177 | 대조립1부 |  | 8.5 | 114.75
3851 | A0010_L113P | A0010 | L113P | C13 | 178 | 185 | 대조립3부 |  | 8.5 | 114.75
3852 | A0010_L113S | A0010 | L113S | C12 | 176 | 177 | 대조립1부 |  | 8.5 | 114.75
3853 | A0010_L113S | A0010 | L113S | C13 | 178 | 185 | 대조립3부 |  | 8.5 | 114.75
3854 | A0010_L11P0 | A0010 | L11P0 | C11 | 199 | 223 | 대조립3부 |  | 8.5 | 256.5
3855 | A0010_L11P0 | A0010 | L11P0 | H32 | 225 | 240 | 선행도장부 |  | 8.5 | 256.5
3856 | A0010_L11P0 | A0010 | L11P0 | JMX1 | 247 | 261 | 의장1부 |  | 8.5 | 256.5
3857 | A0010_L11P0 | A0010 | L11P0 | NN4B | 266 | 282 | 건조1부 |  | 8.5 | 256.5
3858 | A0010_L11S0 | A0010 | L11S0 | C11 | 199 | 223 | 대조립3부 |  | 8.5 | 256.5
3859 | A0010_L11S0 | A0010 | L11S0 | H32 | 225 | 240 | 선행도장부 |  | 8.5 | 256.5
3860 | A0010_L11S0 | A0010 | L11S0 | JMX1 | 247 | 261 | 의장1부 |  | 8.5 | 256.5
3861 | A0010_L11S0 | A0010 | L11S0 | NN4B | 266 | 282 | 건조1부 |  | 8.5 | 256.5
3862 | A0010_L123P | A0010 | L123P | C12 | 150 | 150 | 대조립2부 |  | 9.5 | 171
3863 | A0010_L123P | A0010 | L123P | C13 | 154 | 161 | 대조립1부 |  | 9.5 | 171
3864 | A0010_L123S | A0010 | L123S | C12 | 150 | 150 | 대조립2부 |  | 9.5 | 171
3865 | A0010_L123S | A0010 | L123S | C13 | 154 | 161 | 대조립1부 |  | 9.5 | 171
3866 | A0010_L12P0 | A0010 | L12P0 | C11 | 162 | 183 | 대조립1부 |  | 9 | 313.5
3867 | A0010_L12P0 | A0010 | L12P0 | H32 | 185 | 211 | 선행도장부 |  | 9 | 313.5
3868 | A0010_L12P0 | A0010 | L12P0 | JX1 | 220 | 224 | 의장1부 |  | 9 | 313.5
3869 | A0010_L12S0 | A0010 | L12S0 | C11 | 162 | 183 | 대조립1부 |  | 9 | 313.5
3870 | A0010_L12S0 | A0010 | L12S0 | H32 | 185 | 211 | 선행도장부 |  | 9 | 313.5
3871 | A0010_L12S0 | A0010 | L12S0 | JX1 | 220 | 224 | 의장1부 |  | 9 | 313.5
3872 | A0010_L13P0 | A0010 | L13P0 | C11 | 156 | 177 | 판넬조립1부 |  | 8 | 342
3873 | A0010_L13P0 | A0010 | L13P0 | H32 | 183 | 209 | 선행도장부 |  | 8 | 342
3874 | A0010_L13P0 | A0010 | L13P0 | JX1 | 220 | 224 | 의장1부 |  | 8 | 342
3875 | A0010_L13S0 | A0010 | L13S0 | C11 | 156 | 177 | 판넬조립1부 |  | 8 | 342
3876 | A0010_L13S0 | A0010 | L13S0 | H32 | 183 | 209 | 선행도장부 |  | 8 | 342
3877 | A0010_L13S0 | A0010 | L13S0 | JX1 | 220 | 224 | 의장1부 |  | 8 | 342
3878 | A0010_L143P | A0010 | L143P | CC13 | 162 | 168 | 판넬조립1부 |  | 9.5 | 171
3879 | A0010_L143S | A0010 | L143S | CC13 | 162 | 168 | 판넬조립1부 |  | 9.5 | 171
3880 | A0010_L14P1 | A0010 | L14P1 | G41 | 199 | 211 | 선행의장부 |  | 9 | 655.5
3881 | A0010_L14P1 | A0010 | L14P1 | H32 | 213 | 227 | 선행도장부 |  | 9 | 655.5
3882 | A0010_L14P1 | A0010 | L14P1 | JX1 | 245 | 247 | 의장1부 |  | 9 | 655.5
3883 | A0010_L14S1 | A0010 | L14S1 | G41 | 199 | 211 | 선행의장부 |  | 9 | 655.5
3884 | A0010_L14S1 | A0010 | L14S1 | H32 | 213 | 227 | 선행도장부 |  | 9 | 655.5
3885 | A0010_L14S1 | A0010 | L14S1 | JX1 | 245 | 247 | 의장1부 |  | 9 | 655.5
3886 | A0010_L153P | A0010 | L153P | CC13 | 164 | 171 | 판넬조립2부 |  | 9.5 | 171
3887 | A0010_L153S | A0010 | L153S | CC13 | 164 | 171 | 판넬조립2부 |  | 9.5 | 171
3888 | A0010_L163P | A0010 | L163P | CC13 | 210 | 217 | 판넬조립1부 |  | 9.5 | 171
3889 | A0010_L163S | A0010 | L163S | CC13 | 210 | 217 | 판넬조립1부 |  | 9.5 | 171
3890 | A0010_L16P1 | A0010 | L16P1 | G41 | 251 | 262 | 선행의장부 |  | 9 | 655.5
3891 | A0010_L16P1 | A0010 | L16P1 | H32 | 266 | 280 | 선행도장부 |  | 9 | 655.5
3892 | A0010_L16P1 | A0010 | L16P1 | JX1 | 289 | 293 | 의장1부 |  | 9 | 655.5
3893 | A0010_L16S1 | A0010 | L16S1 | G41 | 251 | 262 | 선행의장부 |  | 9 | 655.5
3894 | A0010_L16S1 | A0010 | L16S1 | H32 | 266 | 280 | 선행도장부 |  | 9 | 655.5
3895 | A0010_L16S1 | A0010 | L16S1 | JX1 | 289 | 293 | 의장1부 |  | 9 | 655.5
3896 | A0010_L183P | A0010 | L183P | CC13 | 219 | 226 | 판넬조립1부 |  | 9.5 | 171
3897 | A0010_L183S | A0010 | L183S | CC13 | 219 | 226 | 판넬조립1부 |  | 9.5 | 171
3898 | A0010_L18P1 | A0010 | L18P1 | G41 | 252 | 265 | 선행의장부 |  | 9 | 655.5
3899 | A0010_L18P1 | A0010 | L18P1 | H32 | 267 | 281 | 선행도장부 |  | 9 | 655.5
3900 | A0010_L18P1 | A0010 | L18P1 | JX1 | 293 | 295 | 의장1부 |  | 9 | 655.5
3901 | A0010_L18S1 | A0010 | L18S1 | G41 | 252 | 265 | 선행의장부 |  | 9 | 655.5
3902 | A0010_L18S1 | A0010 | L18S1 | H32 | 267 | 281 | 선행도장부 |  | 9 | 655.5
3903 | A0010_L18S1 | A0010 | L18S1 | JX1 | 293 | 295 | 의장1부 |  | 9 | 655.5
3904 | A0010_L193P | A0010 | L193P | CC13 | 217 | 224 | 판넬조립2부 |  | 9.5 | 171
3905 | A0010_L193S | A0010 | L193S | CC13 | 217 | 224 | 판넬조립2부 |  | 9.5 | 171
3906 | A0010_L203P | A0010 | L203P | CC13 | 220 | 227 | 판넬조립1부 |  | 9.5 | 171
3907 | A0010_L203S | A0010 | L203S | CC13 | 220 | 227 | 판넬조립1부 |  | 9.5 | 171
3908 | A0010_L20P1 | A0010 | L20P1 | G41 | 255 | 267 | 선행의장부 |  | 9 | 655.5
3909 | A0010_L20P1 | A0010 | L20P1 | H32 | 269 | 283 | 선행도장부 |  | 9 | 655.5
3910 | A0010_L20P1 | A0010 | L20P1 | JX1 | 295 | 297 | 의장1부 |  | 9 | 655.5
3911 | A0010_L20S1 | A0010 | L20S1 | G41 | 255 | 267 | 선행의장부 |  | 9 | 655.5
3912 | A0010_L20S1 | A0010 | L20S1 | H32 | 269 | 283 | 선행도장부 |  | 9 | 655.5
3913 | A0010_L20S1 | A0010 | L20S1 | JX1 | 295 | 297 | 의장1부 |  | 9 | 655.5
3914 | A0010_L223P | A0010 | L223P | CC13 | 224 | 231 | 판넬조립1부 |  | 9.5 | 171
3915 | A0010_L223S | A0010 | L223S | CC13 | 224 | 231 | 판넬조립1부 |  | 9.5 | 171
3916 | A0010_L22P1 | A0010 | L22P1 | G41 | 265 | 274 | 선행의장부 |  | 9 | 655.5
3917 | A0010_L22P1 | A0010 | L22P1 | H32 | 276 | 290 | 선행도장부 |  | 9 | 655.5
3918 | A0010_L22P1 | A0010 | L22P1 | JX1 | 297 | 301 | 의장1부 |  | 9 | 655.5
3919 | A0010_L22S1 | A0010 | L22S1 | G41 | 265 | 274 | 선행의장부 |  | 9 | 655.5
3920 | A0010_L22S1 | A0010 | L22S1 | H32 | 276 | 290 | 선행도장부 |  | 9 | 655.5
3921 | A0010_L22S1 | A0010 | L22S1 | JX1 | 297 | 301 | 의장1부 |  | 9 | 655.5
3922 | A0010_L233P | A0010 | L233P | CC13 | 219 | 227 | 판넬조립2부 |  | 9.5 | 171
3923 | A0010_L233S | A0010 | L233S | CC13 | 219 | 227 | 판넬조립2부 |  | 9.5 | 171
3924 | A0010_L243P | A0010 | L243P | CC13 | 205 | 216 | 판넬조립1부 |  | 9.5 | 171
3925 | A0010_L243S | A0010 | L243S | CC13 | 205 | 216 | 판넬조립1부 |  | 9.5 | 171
3926 | A0010_L24P0 | A0010 | L24P0 | C11 | 217 | 246 | 판넬조립1부 |  | 9 | 332.5
3927 | A0010_L24P0 | A0010 | L24P0 | H32 | 248 | 266 | 선행도장부 |  | 9 | 332.5
3928 | A0010_L24P0 | A0010 | L24P0 | JX1 | 282 | 286 | 의장1부 |  | 9 | 332.5
3929 | A0010_L24S0 | A0010 | L24S0 | C11 | 217 | 246 | 판넬조립1부 |  | 9 | 332.5
3930 | A0010_L24S0 | A0010 | L24S0 | H32 | 248 | 266 | 선행도장부 |  | 9 | 332.5
3931 | A0010_L24S0 | A0010 | L24S0 | JX1 | 283 | 287 | 의장1부 |  | 9 | 332.5
3932 | A0010_L25P0 | A0010 | L25P0 | C11 | 213 | 239 | 대조립1부 |  | 8 | 332.5
3933 | A0010_L25P0 | A0010 | L25P0 | H32 | 241 | 258 | 선행도장부 |  | 8 | 332.5
3934 | A0010_L25P0 | A0010 | L25P0 | JX1 | 282 | 286 | 의장1부 |  | 8 | 332.5
3935 | A0010_L25S0 | A0010 | L25S0 | C11 | 213 | 239 | 대조립1부 |  | 8 | 332.5
3936 | A0010_L25S0 | A0010 | L25S0 | H32 | 241 | 258 | 선행도장부 |  | 8 | 332.5
3937 | A0010_L25S0 | A0010 | L25S0 | JX1 | 283 | 287 | 의장1부 |  | 8 | 332.5
3938 | A0010_M31A0 | A0010 | M31A0 | CH64 | 184 | 226 | 외부 |  | 4.5 | 162
3939 | A0010_M31A3 | A0010 | M31A3 | L41 | 227 | 311 | 외부 |  | 16.5 | 561
3940 | A0010_M31A3 | A0010 | M31A3 | NN4B | 328 | 349 | 건조1부 |  | 16.5 | 561
3941 | A0010_M32P0 | A0010 | M32P0 | CH64 | 184 | 226 | 외부 |  | 4.5 | 132
3942 | A0010_M32S0 | A0010 | M32S0 | CH64 | 184 | 226 | 외부 |  | 4.5 | 132
3943 | A0010_M33P0 | A0010 | M33P0 | CH64 | 184 | 226 | 외부 |  | 4 | 132
3944 | A0010_M33S0 | A0010 | M33S0 | CH64 | 184 | 226 | 외부 |  | 4 | 152.25
3945 | A0010_M34A0 | A0010 | M34A0 | CH64 | 184 | 226 | 외부 |  | 4 | 175.5
3946 | A0010_M35P0 | A0010 | M35P0 | CH64 | 184 | 226 | 외부 |  | 6 | 203
3947 | A0010_M35S0 | A0010 | M35S0 | CH64 | 184 | 226 | 외부 |  | 6 | 147
3948 | A0010_M41A0 | A0010 | M41A0 | CH64 | 184 | 226 | 외부 |  | 7.5 | 97.5
3949 | A0010_N133P | A0010 | N133P | CC13 | 147 | 156 | 판넬조립1부 |  | 4 | 252
3950 | A0010_N133S | A0010 | N133S | CC13 | 142 | 156 | 판넬조립1부 |  | 4 | 252
3951 | A0010_N160P | A0010 | N160P | C12 | 185 | 185 | 대조립1부 |  | 8 | 132
3952 | A0010_N160P | A0010 | N160P | C14 | 203 | 210 | 대조립2부 |  | 8 | 132
3953 | A0010_N160S | A0010 | N160S | C12 | 185 | 185 | 대조립1부 |  | 8 | 132
3954 | A0010_N160S | A0010 | N160S | C14 | 203 | 210 | 대조립2부 |  | 8 | 132
3955 | A0010_N174P | A0010 | N174P | CC13 | 199 | 211 | 판넬조립2부 |  | 8 | 144
3956 | A0010_N174S | A0010 | N174S | CC13 | 199 | 211 | 판넬조립2부 |  | 8 | 144
3957 | A0010_N184P | A0010 | N184P | C12 | 174 | 175 | 대조립1부 |  | 8 | 132
3958 | A0010_N184P | A0010 | N184P | C13 | 176 | 184 | 판넬조립1부 |  | 8 | 132
3959 | A0010_N184S | A0010 | N184S | C12 | 174 | 175 | 대조립1부 |  | 8 | 132
3960 | A0010_N184S | A0010 | N184S | C13 | 176 | 184 | 판넬조립1부 |  | 8 | 132
3961 | A0010_N194P | A0010 | N194P | CC13 | 179 | 202 | 판넬조립2부 |  | 8 | 144
3962 | A0010_N194S | A0010 | N194S | CC13 | 172 | 202 | 판넬조립2부 |  | 8 | 144
3963 | A0010_N204P | A0010 | N204P | C12 | 177 | 177 | 대조립1부 |  | 8 | 144
3964 | A0010_N204P | A0010 | N204P | C13 | 178 | 199 | 판넬조립1부 |  | 8 | 144
3965 | A0010_N204S | A0010 | N204S | C12 | 178 | 178 | 대조립1부 |  | 8 | 144
3966 | A0010_N204S | A0010 | N204S | C13 | 178 | 199 | 판넬조립1부 |  | 8 | 144
3967 | A0010_N210P | A0010 | N210P | C12 | 181 | 181 | 대조립2부 |  | 8 | 144
3968 | A0010_N210P | A0010 | N210P | C14 | 182 | 199 | 대조립3부 |  | 8 | 144
3969 | A0010_N210S | A0010 | N210S | C12 | 181 | 181 | 대조립2부 |  | 8 | 144
3970 | A0010_N210S | A0010 | N210S | C14 | 182 | 199 | 대조립3부 |  | 8 | 144
3971 | A0010_N310P | A0010 | N310P | CC14 | 171 | 181 | 대조립1부 |  | 4 | 175
3972 | A0010_N310S | A0010 | N310S | CC14 | 171 | 181 | 대조립1부 |  | 4 | 175
3973 | A0010_N317P | A0010 | N317P | CC13 | 167 | 171 | 대조립1부 |  | 10 | 175
3974 | A0010_N317S | A0010 | N317S | CC13 | 167 | 171 | 대조립1부 |  | 10 | 175
3975 | A0010_N320P | A0010 | N320P | CC14 | 160 | 167 | 대조립1부 |  | 6 | 132
3976 | A0010_N320S | A0010 | N320S | CC14 | 160 | 167 | 대조립1부 |  | 6 | 132
3977 | A0010_N330P | A0010 | N330P | CC14 | 160 | 167 | 대조립2부 |  | 6 | 124
3978 | A0010_N330S | A0010 | N330S | CC14 | 160 | 167 | 대조립2부 |  | 6 | 124
3979 | A0010_N340P | A0010 | N340P | CC14 | 147 | 154 | 대조립2부 |  | 6 | 140
3980 | A0010_N340S | A0010 | N340S | CC14 | 147 | 154 | 대조립2부 |  | 6 | 140
3981 | A0010_N352P | A0010 | N352P | CC13 | 161 | 170 | 판넬조립2부 |  | 6 | 136
3982 | A0010_N352S | A0010 | N352S | CC13 | 161 | 170 | 판넬조립2부 |  | 6 | 136
3983 | A0010_N362P | A0010 | N362P | CC13 | 181 | 204 | 판넬조립1부 |  | 6 | 140
3984 | A0010_N362S | A0010 | N362S | CC13 | 181 | 204 | 판넬조립1부 |  | 6 | 140
3985 | A0010_N372P | A0010 | N372P | CC13 | 220 | 238 | 판넬조립2부 |  | 6 | 136
3986 | A0010_N372S | A0010 | N372S | CC13 | 220 | 238 | 판넬조립2부 |  | 6 | 136
3987 | A0010_N382P | A0010 | N382P | C12 | 202 | 202 | 대조립1부 |  | 6 | 140
3988 | A0010_N382P | A0010 | N382P | C13 | 204 | 213 | 판넬조립1부 |  | 6 | 140
3989 | A0010_N382S | A0010 | N382S | C12 | 202 | 202 | 대조립1부 |  | 6 | 140
3990 | A0010_N382S | A0010 | N382S | C13 | 204 | 213 | 판넬조립1부 |  | 6 | 140
3991 | A0010_N392P | A0010 | N392P | CC13 | 227 | 244 | 판넬조립2부 |  | 6 | 136
3992 | A0010_N392S | A0010 | N392S | CC13 | 227 | 244 | 판넬조립2부 |  | 6 | 136
3993 | A0010_N402P | A0010 | N402P | CC13 | 199 | 211 | 판넬조립2부 |  | 6 | 140
3994 | A0010_N402S | A0010 | N402S | CC13 | 199 | 211 | 판넬조립2부 |  | 6 | 140
3995 | A0010_N412P | A0010 | N412P | CC13 | 218 | 230 | 판넬조립1부 |  | 6 | 136
3996 | A0010_N412S | A0010 | N412S | CC13 | 218 | 230 | 판넬조립1부 |  | 6 | 136
3997 | A0010_N422P | A0010 | N422P | CC13 | 218 | 230 | 판넬조립1부 |  | 6 | 144
3998 | A0010_N422S | A0010 | N422S | CC13 | 218 | 230 | 판넬조립1부 |  | 6 | 144
3999 | A0010_N430P | A0010 | N430P | C12 | 220 | 220 | 대조립2부 |  | 6 | 156
4000 | A0010_N430P | A0010 | N430P | C14 | 223 | 227 | 대조립1부 |  | 6 | 156
4001 | A0010_N430S | A0010 | N430S | C12 | 220 | 220 | 대조립2부 |  | 6 | 156
4002 | A0010_N430S | A0010 | N430S | C14 | 223 | 227 | 대조립1부 |  | 6 | 156
4003 | A0010_N440P | A0010 | N440P | CC14 | 216 | 223 | 대조립1부 |  | 6 | 140
4004 | A0010_N440S | A0010 | N440S | CC14 | 216 | 223 | 대조립1부 |  | 6 | 140
4005 | A0010_P11A0 | A0010 | P11A0 | H32 | 244 | 252 | 외부 |  | 7.1484 | 319.1585
4006 | A0010_P11A0 | A0010 | P11A0 | MX1 | 280 | 293 | 의장1부 |  | 7.1484 | 319.1585
4007 | A0010_P11A0 | A0010 | P11A0 | NN4B | 296 | 314 | 건조1부 |  | 7.1484 | 319.1585
4008 | A0010_P12A0 | A0010 | P12A0 | H32 | 287 | 295 | 외부 |  | 7.1484 | 319.1585
4009 | A0010_P12A0 | A0010 | P12A0 | MX1 | 316 | 329 | 의장1부 |  | 7.1484 | 319.1585
4010 | A0010_P12A0 | A0010 | P12A0 | NN4B | 332 | 353 | 건조1부 |  | 7.1484 | 319.1585
4011 | A0010_P13A0 | A0010 | P13A0 | H32 | 288 | 296 | 외부 |  | 7.1484 | 319.1585
4012 | A0010_P13A0 | A0010 | P13A0 | MX1 | 318 | 331 | 의장1부 |  | 7.1484 | 319.1585
4013 | A0010_P13A0 | A0010 | P13A0 | NN4B | 336 | 357 | 건조1부 |  | 7.1484 | 319.1585
4014 | A0010_P14A0 | A0010 | P14A0 | H32 | 289 | 297 | 외부 |  | 7.1484 | 319.1585
4015 | A0010_P14A0 | A0010 | P14A0 | MX1 | 322 | 335 | 의장1부 |  | 7.1484 | 319.1585
4016 | A0010_P14A0 | A0010 | P14A0 | NN4B | 339 | 359 | 건조1부 |  | 7.1484 | 319.1585
4017 | A0010_P15A0 | A0010 | P15A0 | H32 | 290 | 300 | 외부 |  | 7.1484 | 319.1585
4018 | A0010_P15A0 | A0010 | P15A0 | MX1 | 324 | 338 | 의장1부 |  | 7.1484 | 319.1585
4019 | A0010_P15A0 | A0010 | P15A0 | NN4B | 343 | 363 | 건조1부 |  | 7.1484 | 319.1585
4020 | A0010_P16A0 | A0010 | P16A0 | H32 | 293 | 301 | 외부 |  | 7.1484 | 319.1585
4021 | A0010_P16A0 | A0010 | P16A0 | MX1 | 328 | 342 | 의장1부 |  | 7.1484 | 319.1585
4022 | A0010_P16A0 | A0010 | P16A0 | NN4B | 349 | 365 | 건조1부 |  | 7.1484 | 319.1585
4023 | A0010_P17A0 | A0010 | P17A0 | H32 | 294 | 302 | 외부 |  | 7.1484 | 319.1585
4024 | A0010_P17A0 | A0010 | P17A0 | MX1 | 330 | 346 | 의장1부 |  | 7.1484 | 319.1585
4025 | A0010_P17A0 | A0010 | P17A0 | NN4B | 351 | 371 | 건조1부 |  | 7.1484 | 319.1585
4026 | A0010_P41A0 | A0010 | P41A0 | CH32 | 241 | 255 | 외부 |  | 7.1484 | 319.1585
4027 | A0010_P41A0 | A0010 | P41A0 | NN4B | 307 | 323 | 건조1부 |  | 7.1484 | 319.1585
4028 | A0010_P42A0 | A0010 | P42A0 | CH32 | 246 | 261 | 외부 |  | 7.1484 | 319.1585
4029 | A0010_P42A0 | A0010 | P42A0 | NN4B | 346 | 364 | 건조1부 |  | 7.1484 | 319.1585
4030 | A0010_P43A0 | A0010 | P43A0 | CH32 | 248 | 266 | 외부 |  | 7.1484 | 319.1585
4031 | A0010_P43A0 | A0010 | P43A0 | NN4B | 350 | 366 | 건조1부 |  | 7.1484 | 319.1585
4032 | A0010_P44A0 | A0010 | P44A0 | CH32 | 253 | 268 | 외부 |  | 7.1484 | 319.1585
4033 | A0010_P44A0 | A0010 | P44A0 | NN4B | 352 | 372 | 건조1부 |  | 7.1484 | 319.1585
4034 | A0010_P45A0 | A0010 | P45A0 | CH32 | 259 | 273 | 외부 |  | 7.1484 | 319.1585
4035 | A0010_P45A0 | A0010 | P45A0 | NN4B | 356 | 374 | 건조1부 |  | 7.1484 | 319.1585
4036 | A0010_P46A0 | A0010 | P46A0 | CH32 | 262 | 275 | 외부 |  | 7.1484 | 319.1585
4037 | A0010_P46A0 | A0010 | P46A0 | NN4B | 358 | 378 | 건조1부 |  | 7.1484 | 319.1585
4038 | A0010_P47A0 | A0010 | P47A0 | CH32 | 267 | 280 | 외부 |  | 7.1484 | 319.1585
4039 | A0010_P47A0 | A0010 | P47A0 | NN4B | 360 | 380 | 건조1부 |  | 7.1484 | 319.1585
4040 | A0010_P96A0 | A0010 | P96A0 | H32 | 248 | 259 | 외부 |  | 7.1484 | 319.1585
4041 | A0010_P96A0 | A0010 | P96A0 | MX1 | 294 | 296 | 의장1부 |  | 7.1484 | 319.1585
4042 | A0010_P96A0 | A0010 | P96A0 | NN4B | 301 | 317 | 건조1부 |  | 7.1484 | 319.1585
4043 | A0010_S113P | A0010 | S113P | CC13 | 164 | 170 | 대조립1부 |  | 7 | 94.5
4044 | A0010_S113S | A0010 | S113S | CC13 | 164 | 170 | 대조립1부 |  | 7 | 94.5
4045 | A0010_S11P0 | A0010 | S11P0 | C11 | 178 | 212 | 대조립1부 |  | 7 | 303.75
4046 | A0010_S11P0 | A0010 | S11P0 | H32 | 219 | 231 | 선행도장부 |  | 7 | 303.75
4047 | A0010_S11P0 | A0010 | S11P0 | JMX1 | 244 | 255 | 의장1부 |  | 7 | 303.75
4048 | A0010_S11P0 | A0010 | S11P0 | NN4B | 261 | 279 | 건조1부 |  | 7 | 303.75
4049 | A0010_S11S0 | A0010 | S11S0 | C11 | 178 | 212 | 대조립1부 |  | 7 | 303.75
4050 | A0010_S11S0 | A0010 | S11S0 | H32 | 219 | 231 | 선행도장부 |  | 7 | 303.75
4051 | A0010_S11S0 | A0010 | S11S0 | JMX1 | 244 | 255 | 의장1부 |  | 7 | 303.75
4052 | A0010_S11S0 | A0010 | S11S0 | NN4B | 261 | 279 | 건조1부 |  | 7 | 303.75
4053 | A0010_S123P | A0010 | S123P | C12 | 140 | 140 | 대조립2부 |  | 8 | 144
4054 | A0010_S123P | A0010 | S123P | C13 | 142 | 148 | 대조립1부 |  | 8 | 144
4055 | A0010_S123S | A0010 | S123S | C12 | 140 | 140 | 대조립2부 |  | 8 | 144
4056 | A0010_S123S | A0010 | S123S | C13 | 142 | 148 | 대조립1부 |  | 8 | 144
4057 | A0010_S12P0 | A0010 | S12P0 | C11 | 150 | 170 | 대조립1부 |  | 8 | 346.5
4058 | A0010_S12P0 | A0010 | S12P0 | H32 | 175 | 185 | 선행도장부 |  | 8 | 346.5
4059 | A0010_S12P0 | A0010 | S12P0 | JX1 | 216 | 218 | 의장1부 |  | 8 | 346.5
4060 | A0010_S12S0 | A0010 | S12S0 | C11 | 150 | 170 | 대조립1부 |  | 8 | 346.5
4061 | A0010_S12S0 | A0010 | S12S0 | H32 | 175 | 185 | 선행도장부 |  | 8 | 346.5
4062 | A0010_S12S0 | A0010 | S12S0 | JX1 | 216 | 218 | 의장1부 |  | 8 | 346.5
4063 | A0010_S13P0 | A0010 | S13P0 | C11 | 154 | 174 | 대조립2부 |  | 7 | 279
4064 | A0010_S13P0 | A0010 | S13P0 | H32 | 176 | 199 | 선행도장부 |  | 7 | 279
4065 | A0010_S13P0 | A0010 | S13P0 | JX1 | 216 | 218 | 의장1부 |  | 7 | 279
4066 | A0010_S13S0 | A0010 | S13S0 | C11 | 154 | 174 | 대조립2부 |  | 7 | 279
4067 | A0010_S13S0 | A0010 | S13S0 | H32 | 176 | 199 | 선행도장부 |  | 7 | 279
4068 | A0010_S13S0 | A0010 | S13S0 | JX1 | 216 | 218 | 의장1부 |  | 7 | 279
4069 | A0010_S143P | A0010 | S143P | C12 | 141 | 141 | 판넬조립2부 |  | 8 | 144
4070 | A0010_S143P | A0010 | S143P | C13 | 142 | 148 | 대조립3부 |  | 8 | 144
4071 | A0010_S143S | A0010 | S143S | C12 | 141 | 141 | 판넬조립2부 |  | 8 | 144
4072 | A0010_S143S | A0010 | S143S | C13 | 142 | 148 | 대조립3부 |  | 8 | 144
4073 | A0010_S14P1 | A0010 | S14P1 | G41 | 175 | 184 | 선행의장부 |  | 8 | 759
4074 | A0010_S14P1 | A0010 | S14P1 | H32 | 199 | 216 | 선행도장부 |  | 8 | 759
4075 | A0010_S14P1 | A0010 | S14P1 | JX1 | 232 | 239 | 의장1부 |  | 8 | 759
4076 | A0010_S14S1 | A0010 | S14S1 | G41 | 175 | 184 | 선행의장부 |  | 8 | 759
4077 | A0010_S14S1 | A0010 | S14S1 | H32 | 199 | 216 | 선행도장부 |  | 8 | 759
4078 | A0010_S14S1 | A0010 | S14S1 | JX1 | 232 | 239 | 의장1부 |  | 8 | 759
4079 | A0010_S153P | A0010 | S153P | C12 | 143 | 143 | 판넬조립2부 |  | 8 | 144
4080 | A0010_S153P | A0010 | S153P | C13 | 146 | 150 | 대조립3부 |  | 8 | 144
4081 | A0010_S153S | A0010 | S153S | C12 | 143 | 143 | 판넬조립2부 |  | 8 | 144
4082 | A0010_S153S | A0010 | S153S | C13 | 146 | 150 | 대조립3부 |  | 8 | 144
4083 | A0010_S163P | A0010 | S163P | CC13 | 209 | 216 | 판넬조립1부 |  | 8 | 144
4084 | A0010_S163S | A0010 | S163S | CC13 | 209 | 216 | 판넬조립1부 |  | 8 | 144
4085 | A0010_S16P1 | A0010 | S16P1 | G41 | 240 | 251 | 선행의장부 |  | 8 | 759
4086 | A0010_S16P1 | A0010 | S16P1 | H32 | 253 | 269 | 선행도장부 |  | 8 | 759
4087 | A0010_S16P1 | A0010 | S16P1 | JX1 | 281 | 283 | 의장1부 |  | 8 | 759
4088 | A0010_S16S1 | A0010 | S16S1 | G41 | 240 | 251 | 선행의장부 |  | 8 | 759
4089 | A0010_S16S1 | A0010 | S16S1 | H32 | 253 | 269 | 선행도장부 |  | 8 | 759
4090 | A0010_S16S1 | A0010 | S16S1 | JX1 | 281 | 283 | 의장1부 |  | 8 | 759
4091 | A0010_S183P | A0010 | S183P | CC13 | 183 | 203 | 판넬조립1부 |  | 8 | 144
4092 | A0010_S183S | A0010 | S183S | CC13 | 183 | 203 | 판넬조립1부 |  | 8 | 144
4093 | A0010_S18P1 | A0010 | S18P1 | G41 | 231 | 245 | 선행의장부 |  | 8 | 759
4094 | A0010_S18P1 | A0010 | S18P1 | H32 | 247 | 265 | 선행도장부 |  | 8 | 759
4095 | A0010_S18P1 | A0010 | S18P1 | JX1 | 283 | 287 | 의장1부 |  | 8 | 759
4096 | A0010_S18S1 | A0010 | S18S1 | G41 | 231 | 245 | 선행의장부 |  | 8 | 759
4097 | A0010_S18S1 | A0010 | S18S1 | H32 | 247 | 265 | 선행도장부 |  | 8 | 759
4098 | A0010_S18S1 | A0010 | S18S1 | JX1 | 283 | 287 | 의장1부 |  | 8 | 759
4099 | A0010_S193P | A0010 | S193P | CC13 | 185 | 204 | 판넬조립2부 |  | 8 | 144
4100 | A0010_S193S | A0010 | S193S | CC13 | 185 | 204 | 판넬조립2부 |  | 8 | 144
4101 | A0010_S203P | A0010 | S203P | CC13 | 185 | 206 | 판넬조립1부 |  | 8 | 144
4102 | A0010_S203S | A0010 | S203S | CC13 | 185 | 206 | 판넬조립1부 |  | 8 | 144
4103 | A0010_S20P1 | A0010 | S20P1 | G41 | 240 | 251 | 선행의장부 |  | 8 | 759
4104 | A0010_S20P1 | A0010 | S20P1 | H32 | 253 | 269 | 선행도장부 |  | 8 | 759
4105 | A0010_S20P1 | A0010 | S20P1 | JX1 | 287 | 289 | 의장1부 |  | 8 | 759
4106 | A0010_S20S1 | A0010 | S20S1 | G41 | 240 | 251 | 선행의장부 |  | 8 | 759
4107 | A0010_S20S1 | A0010 | S20S1 | H32 | 253 | 269 | 선행도장부 |  | 8 | 759
4108 | A0010_S20S1 | A0010 | S20S1 | JX1 | 287 | 289 | 의장1부 |  | 8 | 759
4109 | A0010_S223P | A0010 | S223P | CC13 | 204 | 212 | 대조립1부 |  | 8 | 144
4110 | A0010_S223S | A0010 | S223S | CC13 | 204 | 212 | 대조립1부 |  | 8 | 144
4111 | A0010_S22P1 | A0010 | S22P1 | G41 | 240 | 251 | 선행의장부 |  | 8 | 759
4112 | A0010_S22P1 | A0010 | S22P1 | H32 | 253 | 269 | 선행도장부 |  | 8 | 759
4113 | A0010_S22P1 | A0010 | S22P1 | JX1 | 289 | 293 | 의장1부 |  | 8 | 759
4114 | A0010_S22S1 | A0010 | S22S1 | G41 | 240 | 251 | 선행의장부 |  | 8 | 759
4115 | A0010_S22S1 | A0010 | S22S1 | H32 | 253 | 269 | 선행도장부 |  | 8 | 759
4116 | A0010_S22S1 | A0010 | S22S1 | JX1 | 289 | 293 | 의장1부 |  | 8 | 759
4117 | A0010_S233P | A0010 | S233P | C12 | 203 | 203 | 판넬조립1부 |  | 8 | 144
4118 | A0010_S233P | A0010 | S233P | C13 | 204 | 211 | 대조립3부 |  | 8 | 144
4119 | A0010_S233S | A0010 | S233S | C12 | 203 | 203 | 판넬조립1부 |  | 8 | 144
4120 | A0010_S233S | A0010 | S233S | C13 | 204 | 211 | 대조립3부 |  | 8 | 144
4121 | A0010_S243P | A0010 | S243P | CC13 | 209 | 217 | 대조립1부 |  | 7.5 | 116.25
4122 | A0010_S243S | A0010 | S243S | CC13 | 209 | 217 | 대조립1부 |  | 7.5 | 116.25
4123 | A0010_S24P0 | A0010 | S24P0 | C11 | 218 | 241 | 대조립1부 |  | 7.5 | 271.25
4124 | A0010_S24P0 | A0010 | S24P0 | H32 | 245 | 258 | 선행도장부 |  | 7.5 | 271.25
4125 | A0010_S24P0 | A0010 | S24P0 | JX1 | 279 | 281 | 의장1부 |  | 7.5 | 271.25
4126 | A0010_S24S0 | A0010 | S24S0 | C11 | 218 | 241 | 대조립1부 |  | 7.5 | 271.25
4127 | A0010_S24S0 | A0010 | S24S0 | H32 | 245 | 258 | 선행도장부 |  | 7.5 | 271.25
4128 | A0010_S24S0 | A0010 | S24S0 | JX1 | 279 | 281 | 의장1부 |  | 7.5 | 271.25
4129 | A0010_S25P0 | A0010 | S25P0 | C11 | 238 | 259 | 대조립3부 |  | 7 | 367.5
4130 | A0010_S25P0 | A0010 | S25P0 | H32 | 262 | 274 | 선행도장부 |  | 7 | 367.5
4131 | A0010_S25P0 | A0010 | S25P0 | JX1 | 295 | 297 | 의장1부 |  | 7 | 367.5
4132 | A0010_S25S0 | A0010 | S25S0 | C11 | 238 | 259 | 대조립3부 |  | 7 | 367.5
4133 | A0010_S25S0 | A0010 | S25S0 | H32 | 262 | 274 | 선행도장부 |  | 7 | 367.5
4134 | A0010_S25S0 | A0010 | S25S0 | JX1 | 295 | 297 | 의장1부 |  | 7 | 367.5
4135 | A0010_T11P0 | A0010 | T11P0 | C11 | 177 | 185 | 판넬조립1부 |  | 1.5 | 294.5
4136 | A0010_T11P0 | A0010 | T11P0 | H32 | 202 | 213 | 선행도장부 |  | 1.5 | 294.5
4137 | A0010_T11S0 | A0010 | T11S0 | C11 | 177 | 185 | 판넬조립1부 |  | 15.5 | 294.5
4138 | A0010_T11S0 | A0010 | T11S0 | H32 | 202 | 213 | 선행도장부 |  | 15.5 | 294.5
4139 | A0010_T12P0 | A0010 | T12P0 | C11 | 184 | 206 | 판넬조립1부 |  | 1.5 | 294.5
4140 | A0010_T12P0 | A0010 | T12P0 | H32 | 210 | 220 | 선행도장부 |  | 1.5 | 294.5
4141 | A0010_T12S0 | A0010 | T12S0 | C11 | 184 | 206 | 판넬조립1부 |  | 15.5 | 294.5
4142 | A0010_T12S0 | A0010 | T12S0 | H32 | 210 | 220 | 선행도장부 |  | 15.5 | 294.5
4143 | A0010_T13P0 | A0010 | T13P0 | C11 | 206 | 216 | 판넬조립1부 |  | 1.5 | 294.5
4144 | A0010_T13P0 | A0010 | T13P0 | H32 | 218 | 230 | 선행도장부 |  | 1.5 | 294.5
4145 | A0010_T13S0 | A0010 | T13S0 | C11 | 206 | 216 | 판넬조립1부 |  | 15.5 | 294.5
4146 | A0010_T13S0 | A0010 | T13S0 | H32 | 218 | 230 | 선행도장부 |  | 15.5 | 294.5
4147 | A0010_T14P0 | A0010 | T14P0 | C11 | 217 | 225 | 판넬조립1부 |  | 1.5 | 294.5
4148 | A0010_T14P0 | A0010 | T14P0 | H32 | 227 | 244 | 선행도장부 |  | 1.5 | 294.5
4149 | A0010_T14S0 | A0010 | T14S0 | C11 | 217 | 225 | 판넬조립1부 |  | 15.5 | 294.5
4150 | A0010_T14S0 | A0010 | T14S0 | H32 | 227 | 244 | 선행도장부 |  | 15.5 | 294.5
4151 | A0010_T15P0 | A0010 | T15P0 | C11 | 230 | 241 | 판넬조립1부 |  | 1.5 | 294.5
4152 | A0010_T15P0 | A0010 | T15P0 | H32 | 241 | 253 | 선행도장부 |  | 1.5 | 294.5
4153 | A0010_T15S0 | A0010 | T15S0 | C11 | 230 | 241 | 판넬조립1부 |  | 15.5 | 294.5
4154 | A0010_T15S0 | A0010 | T15S0 | H32 | 241 | 253 | 선행도장부 |  | 15.5 | 294.5
4155 | A0010_T16P0 | A0010 | T16P0 | C11 | 251 | 265 | 판넬조립1부 |  | 1.5 | 294.5
4156 | A0010_T16P0 | A0010 | T16P0 | H32 | 267 | 279 | 선행도장부 |  | 1.5 | 294.5
4157 | A0010_T16S0 | A0010 | T16S0 | C11 | 251 | 265 | 판넬조립1부 |  | 15.5 | 294.5
4158 | A0010_T16S0 | A0010 | T16S0 | H32 | 267 | 279 | 선행도장부 |  | 15.5 | 294.5
4159 | A0010_T21P1 | A0010 | T21P1 | G41 | 213 | 224 | 선행의장부 |  | 2 | 648
4160 | A0010_T21P1 | A0010 | T21P1 | H32 | 226 | 241 | 선행도장부 |  | 2 | 648
4161 | A0010_T21P3 | A0010 | T21P3 | LN4B | 268 | 293 | 건조1부 |  | 5 | 648
4162 | A0011_A11A0 | A0011 | A11A0 | C11 | 112 | 195 | 대조립2부 |  | 7 | 104
4163 | A0011_A11A0 | A0011 | A11A0 | H32 | 197 | 209 | 선행도장부 |  | 7 | 104
4164 | A0011_A11A0 | A0011 | A11A0 | JX1 | 234 | 238 | 외부 |  | 7 | 104
4165 | A0011_A213C | A0011 | A213C | CC13 | 175 | 183 | 외부 |  | 8 | 144
4166 | A0011_A214A | A0011 | A214A | CC13 | 175 | 183 | 외부 |  | 7.1886 | 319.736
4167 | A0011_A21C0 | A0011 | A21C0 | C11 | 175 | 223 | 외부 |  | 8 | 156
4168 | A0011_A21C0 | A0011 | A21C0 | H32 | 226 | 240 | 선행도장부 |  | 8 | 156
4169 | A0011_A21C0 | A0011 | A21C0 | JX1 | 252 | 254 | 의장1부 |  | 8 | 156
4170 | A0011_A21C3 | A0011 | A21C3 | LN4B | 291 | 316 | 건조1부 |  | 11.5 | 820
4171 | A0011_A22P0 | A0011 | A22P0 | C11 | 177 | 211 | 외부 |  | 10.5 | 328
4172 | A0011_A22P0 | A0011 | A22P0 | H32 | 225 | 238 | 선행도장부 |  | 10.5 | 328
4173 | A0011_A22P0 | A0011 | A22P0 | JX1 | 252 | 254 | 의장1부 |  | 10.5 | 328
4174 | A0011_A22S0 | A0011 | A22S0 | C11 | 177 | 211 | 외부 |  | 10.5 | 328
4175 | A0011_A22S0 | A0011 | A22S0 | H32 | 225 | 238 | 선행도장부 |  | 10.5 | 328
4176 | A0011_A22S0 | A0011 | A22S0 | JX1 | 252 | 254 | 의장1부 |  | 10.5 | 328
4177 | A0011_A31P0 | A0011 | A31P0 | CF21 | 228 | 238 | 외부 |  | 7.5 | 440.75
4178 | A0011_A31P1 | A0011 | A31P1 | GH32 | 254 | 267 | 외부 |  | 7.5 | 892.5
4179 | A0011_A31P1 | A0011 | A31P1 | JMX1 | 279 | 302 | 의장1부 |  | 7.5 | 892.5
4180 | A0011_A31P1 | A0011 | A31P1 | NN4B | 307 | 323 | 건조1부 |  | 7.5 | 892.5
4181 | A0011_A31S0 | A0011 | A31S0 | CF21 | 228 | 234 | 외부 |  | 7.5 | 440.75
4182 | A0011_A41A0 | A0011 | A41A0 | C11 | 153 | 287 | 외부 |  | 10 | 140
4183 | A0011_A41A0 | A0011 | A41A0 | H32 | 303 | 315 | 선행도장부 |  | 10 | 140
4184 | A0011_B113P | A0011 | B113P | CC13 | 192 | 198 | 대조립2부 |  | 12.5 | 168.75
4185 | A0011_B113S | A0011 | B113S | CC13 | 192 | 198 | 대조립2부 |  | 4 | 168.75
4186 | A0011_B11P1 | A0011 | B11P1 | G41 | 223 | 232 | 선행의장부 |  | 4 | 330.75
4187 | A0011_B11P1 | A0011 | B11P1 | H32 | 237 | 254 | 선행도장부 |  | 4 | 330.75
4188 | A0011_B11P1 | A0011 | B11P1 | MX1 | 262 | 268 | 의장1부 |  | 4 | 330.75
4189 | A0011_B11P1 | A0011 | B11P1 | NN4B | 276 | 294 | 건조1부 |  | 4 | 330.75
4190 | A0011_B123P | A0011 | B123P | CC13 | 167 | 175 | 대조립1부 |  | 4 | 231
4191 | A0011_B123S | A0011 | B123S | CC13 | 167 | 175 | 대조립1부 |  | 4 | 231
4192 | A0011_B12P1 | A0011 | B12P1 | G41 | 205 | 216 | 선행의장부 |  | 4 | 793.5
4193 | A0011_B12P1 | A0011 | B12P1 | H32 | 218 | 232 | 선행도장부 |  | 4 | 793.5
4194 | A0011_B12P3 | A0011 | B12P3 | LN4B | 277 | 302 | 건조1부 |  | 22 | 1069.5
4195 | A0011_B12S1 | A0011 | B12S1 | G41 | 205 | 216 | 선행의장부 |  | 4 | 793.5
4196 | A0011_B12S1 | A0011 | B12S1 | H32 | 218 | 232 | 선행도장부 |  | 4 | 793.5
4197 | A0011_B12S3 | A0011 | B12S3 | LN4B | 277 | 302 | 건조1부 |  | 22 | 1069.5
4198 | A0011_B143P | A0011 | B143P | CC13 | 170 | 176 | 판넬조립2부 |  | 4 | 231
4199 | A0011_B143S | A0011 | B143S | CC13 | 170 | 176 | 판넬조립2부 |  | 4 | 231
4200 | A0011_B14P1 | A0011 | B14P1 | G41 | 195 | 204 | 선행의장부 |  | 4 | 810.75
4201 | A0011_B14P1 | A0011 | B14P1 | H32 | 219 | 233 | 선행도장부 |  | 4 | 810.75
4202 | A0011_B14P3 | A0011 | B14P3 | LN4B | 281 | 304 | 건조1부 |  | 22 | 759.5
4203 | A0011_B14S1 | A0011 | B14S1 | G41 | 195 | 204 | 선행의장부 |  | 4 | 810.75
4204 | A0011_B14S1 | A0011 | B14S1 | H32 | 219 | 233 | 선행도장부 |  | 4 | 810.75
4205 | A0011_B14S3 | A0011 | B14S3 | LN4B | 281 | 304 | 건조1부 |  | 22 | 759.5
4206 | A0011_B153P | A0011 | B153P | CC13 | 171 | 177 | 판넬조립2부 |  | 4 | 252
4207 | A0011_B153S | A0011 | B153S | CC13 | 171 | 177 | 판넬조립2부 |  | 4 | 252
4208 | A0011_B163P | A0011 | B163P | CC13 | 170 | 181 | 판넬조립1부 |  | 4 | 231
4209 | A0011_B163S | A0011 | B163S | CC13 | 170 | 181 | 판넬조립1부 |  | 4 | 231
4210 | A0011_B16P0 | A0011 | B16P0 | CC15 | 184 | 198 | 판넬조립1부 |  | 4 | 387.75
4211 | A0011_B16P1 | A0011 | B16P1 | G41 | 203 | 212 | 선행의장부 |  | 4 | 810.75
4212 | A0011_B16P1 | A0011 | B16P1 | H32 | 227 | 244 | 선행도장부 |  | 4 | 810.75
4213 | A0011_B16P3 | A0011 | B16P3 | LN4B | 283 | 308 | 건조1부 |  | 22 | 1069.5
4214 | A0011_B16S0 | A0011 | B16S0 | CC15 | 184 | 198 | 판넬조립1부 |  | 4 | 387.75
4215 | A0011_B16S1 | A0011 | B16S1 | G41 | 203 | 212 | 선행의장부 |  | 4 | 810.75
4216 | A0011_B16S1 | A0011 | B16S1 | H32 | 227 | 244 | 선행도장부 |  | 4 | 810.75
4217 | A0011_B16S3 | A0011 | B16S3 | LN4B | 283 | 308 | 건조1부 |  | 22 | 1069.5
4218 | A0011_B173P | A0011 | B173P | CC13 | 176 | 185 | 판넬조립2부 |  | 4 | 252
4219 | A0011_B173S | A0011 | B173S | CC13 | 176 | 185 | 판넬조립2부 |  | 4 | 252
4220 | A0011_B183P | A0011 | B183P | CC13 | 188 | 192 | 판넬조립1부 |  | 4 | 231
4221 | A0011_B183S | A0011 | B183S | CC13 | 188 | 192 | 판넬조립1부 |  | 4 | 231
4222 | A0011_B18P0 | A0011 | B18P0 | CC15 | 200 | 211 | 판넬조립1부 |  | 4 | 387.75
4223 | A0011_B18P1 | A0011 | B18P1 | G41 | 218 | 227 | 선행의장부 |  | 4 | 810.75
4224 | A0011_B18P1 | A0011 | B18P1 | H32 | 231 | 248 | 선행도장부 |  | 4 | 810.75
4225 | A0011_B18P3 | A0011 | B18P3 | LN4B | 287 | 310 | 건조1부 |  | 22 | 1069.5
4226 | A0011_B18S0 | A0011 | B18S0 | CC15 | 200 | 211 | 판넬조립1부 |  | 4 | 387.75
4227 | A0011_B18S1 | A0011 | B18S1 | G41 | 218 | 227 | 선행의장부 |  | 4 | 810.75
4228 | A0011_B18S1 | A0011 | B18S1 | H32 | 231 | 248 | 선행도장부 |  | 4 | 810.75
4229 | A0011_B18S3 | A0011 | B18S3 | LN4B | 287 | 310 | 건조1부 |  | 22 | 1069.5
4230 | A0011_B193P | A0011 | B193P | CC13 | 192 | 198 | 판넬조립2부 |  | 4 | 252
4231 | A0011_B193S | A0011 | B193S | CC13 | 192 | 198 | 판넬조립2부 |  | 4 | 252
4232 | A0011_B203P | A0011 | B203P | CC13 | 189 | 198 | 판넬조립1부 |  | 4 | 231
4233 | A0011_B203S | A0011 | B203S | CC13 | 189 | 198 | 판넬조립1부 |  | 4 | 231
4234 | A0011_B20P0 | A0011 | B20P0 | CC15 | 203 | 212 | 판넬조립1부 |  | 4 | 387.75
4235 | A0011_B20P1 | A0011 | B20P1 | G41 | 219 | 230 | 선행의장부 |  | 4 | 810.75
4236 | A0011_B20P1 | A0011 | B20P1 | H32 | 233 | 252 | 선행도장부 |  | 4 | 810.75
4237 | A0011_B20P3 | A0011 | B20P3 | LN4B | 289 | 314 | 건조1부 |  | 22 | 1069.5
4238 | A0011_B20S0 | A0011 | B20S0 | CC15 | 203 | 212 | 판넬조립1부 |  | 4 | 387.75
4239 | A0011_B20S1 | A0011 | B20S1 | G41 | 219 | 230 | 선행의장부 |  | 4 | 810.75
4240 | A0011_B20S1 | A0011 | B20S1 | H32 | 233 | 252 | 선행도장부 |  | 4 | 810.75
4241 | A0011_B20S3 | A0011 | B20S3 | LN4B | 289 | 314 | 건조1부 |  | 22 | 1069.5
4242 | A0011_B213P | A0011 | B213P | CC13 | 191 | 202 | 판넬조립2부 |  | 4 | 252
4243 | A0011_B213S | A0011 | B213S | CC13 | 191 | 202 | 판넬조립2부 |  | 4 | 252
4244 | A0011_B223P | A0011 | B223P | CC13 | 192 | 198 | 판넬조립1부 |  | 4 | 231
4245 | A0011_B223S | A0011 | B223S | CC13 | 192 | 198 | 판넬조립1부 |  | 4 | 231
4246 | A0011_B22P0 | A0011 | B22P0 | CC15 | 206 | 217 | 판넬조립1부 |  | 4 | 387.75
4247 | A0011_B22P0 | A0011 | B22P0 | H32 | 237 | 252 | 선행도장부 |  | 4 | 387.75
4248 | A0011_B22P3 | A0011 | B22P3 | LN4B | 291 | 316 | 건조1부 |  | 22 | 1069.5
4249 | A0011_B22S0 | A0011 | B22S0 | CC15 | 206 | 217 | 판넬조립1부 |  | 4 | 387.75
4250 | A0011_B22S0 | A0011 | B22S0 | H32 | 237 | 252 | 선행도장부 |  | 4 | 387.75
4251 | A0011_B22S3 | A0011 | B22S3 | LN4B | 291 | 316 | 건조1부 |  | 22 | 1069.5
4252 | A0011_B233P | A0011 | B233P | CC13 | 198 | 204 | 판넬조립2부 |  | 4 | 252
4253 | A0011_B233S | A0011 | B233S | CC13 | 198 | 204 | 판넬조립2부 |  | 4 | 252
4254 | A0011_B23P0 | A0011 | B23P0 | C11 | 199 | 219 | 판넬조립2부 |  | 4 | 423
4255 | A0011_B23P0 | A0011 | B23P0 | H32 | 237 | 252 | 선행도장부 |  | 4 | 423
4256 | A0011_B23S0 | A0011 | B23S0 | C11 | 199 | 219 | 판넬조립2부 |  | 4 | 423
4257 | A0011_B23S0 | A0011 | B23S0 | H32 | 237 | 252 | 선행도장부 |  | 4 | 423
4258 | A0011_B243P | A0011 | B243P | C12 | 188 | 188 | 판넬조립2부 |  | 14 | 245
4259 | A0011_B243P | A0011 | B243P | C13 | 189 | 196 | 대조립3부 |  | 14 | 245
4260 | A0011_B243S | A0011 | B243S | C12 | 188 | 188 | 판넬조립2부 |  | 4 | 245
4261 | A0011_B243S | A0011 | B243S | C13 | 189 | 196 | 대조립3부 |  | 4 | 245
4262 | A0011_B24P1 | A0011 | B24P1 | G41 | 220 | 231 | 선행의장부 |  | 4 | 810.75
4263 | A0011_B24P1 | A0011 | B24P1 | H32 | 234 | 253 | 선행도장부 |  | 4 | 810.75
4264 | A0011_B24P3 | A0011 | B24P3 | LN4B | 295 | 318 | 건조1부 |  | 22 | 1085
4265 | A0011_B24S1 | A0011 | B24S1 | G41 | 220 | 231 | 선행의장부 |  | 4 | 810.75
4266 | A0011_B24S1 | A0011 | B24S1 | H32 | 234 | 253 | 선행도장부 |  | 4 | 810.75
4267 | A0011_B24S3 | A0011 | B24S3 | LN4B | 295 | 318 | 건조1부 |  | 22 | 1085
4268 | A0011_B253P | A0011 | B253P | C12 | 190 | 190 | 판넬조립2부 |  | 12.5 | 218.75
4269 | A0011_B253P | A0011 | B253P | C13 | 191 | 196 | 대조립2부 |  | 12.5 | 218.75
4270 | A0011_B253S | A0011 | B253S | C12 | 190 | 190 | 판넬조립2부 |  | 4 | 218.75
4271 | A0011_B253S | A0011 | B253S | C13 | 191 | 196 | 대조립2부 |  | 4 | 218.75
4272 | A0011_B53P0 | A0011 | B53P0 | C11 | 199 | 211 | 외부 |  | 5.5 | 207
4273 | A0011_B53P0 | A0011 | B53P0 | H32 | 213 | 225 | 선행도장부 |  | 5.5 | 207
4274 | A0011_B53P0 | A0011 | B53P0 | JX1 | 226 | 230 | 의장1부 |  | 5.5 | 207
4275 | A0011_B53S0 | A0011 | B53S0 | C11 | 199 | 211 | 외부 |  | 5.5 | 207
4276 | A0011_B53S0 | A0011 | B53S0 | H32 | 213 | 225 | 선행도장부 |  | 5.5 | 207
4277 | A0011_B53S0 | A0011 | B53S0 | JX1 | 226 | 230 | 의장1부 |  | 5.5 | 207
4278 | A0011_B64P0 | A0011 | B64P0 | C11 | 181 | 218 | 외부 |  | 6.5 | 175
4279 | A0011_B64P0 | A0011 | B64P0 | H32 | 223 | 234 | 선행도장부 |  | 6.5 | 175
4280 | A0011_B64P0 | A0011 | B64P0 | JX1 | 237 | 240 | 의장1부 |  | 6.5 | 175
4281 | A0011_B64S0 | A0011 | B64S0 | C11 | 181 | 218 | 외부 |  | 6.5 | 175
4282 | A0011_B64S0 | A0011 | B64S0 | H32 | 223 | 234 | 선행도장부 |  | 6.5 | 175
4283 | A0011_B64S0 | A0011 | B64S0 | JX1 | 237 | 240 | 의장1부 |  | 6.5 | 175
4284 | A0011_B713P | A0011 | B713P | CC13 | 191 | 197 | 대조립1부 |  | 6 | 96
4285 | A0011_B713S | A0011 | B713S | CC13 | 191 | 197 | 대조립1부 |  | 6 | 96
4286 | A0011_B71P0 | A0011 | B71P0 | C11 | 198 | 210 | 대조립1부 |  | 6 | 96
4287 | A0011_B71P0 | A0011 | B71P0 | H32 | 212 | 224 | 선행도장부 |  | 6 | 96
4288 | A0011_B71P3 | A0011 | B71P3 | LN4B | 284 | 309 | 건조1부 |  | 5 | 1026
4289 | A0011_B71S0 | A0011 | B71S0 | C11 | 198 | 210 | 대조립1부 |  | 6 | 96
4290 | A0011_B71S0 | A0011 | B71S0 | H32 | 212 | 224 | 선행도장부 |  | 6 | 96
4291 | A0011_B723P | A0011 | B723P | C12 | 188 | 188 | 대조립1부 |  | 6 | 96
4292 | A0011_B723P | A0011 | B723P | C13 | 189 | 196 | 대조립3부 |  | 6 | 96
4293 | A0011_B723S | A0011 | B723S | C12 | 188 | 188 | 대조립1부 |  | 6 | 96
4294 | A0011_B723S | A0011 | B723S | C13 | 189 | 196 | 대조립3부 |  | 6 | 96
4295 | A0011_B72P0 | A0011 | B72P0 | C11 | 197 | 209 | 대조립3부 |  | 6 | 96
4296 | A0011_B72P0 | A0011 | B72P0 | H32 | 211 | 223 | 선행도장부 |  | 6 | 96
4297 | A0011_B72P3 | A0011 | B72P3 | LN4B | 288 | 311 | 건조1부 |  | 5 | 1026
4298 | A0011_B72S0 | A0011 | B72S0 | C11 | 197 | 209 | 대조립3부 |  | 6 | 96
4299 | A0011_B72S0 | A0011 | B72S0 | H32 | 211 | 223 | 선행도장부 |  | 6 | 96
4300 | A0011_B733P | A0011 | B733P | C12 | 204 | 204 | 대조립2부 |  | 6 | 96
4301 | A0011_B733P | A0011 | B733P | C13 | 205 | 212 | 외부 |  | 6 | 96
4302 | A0011_B733S | A0011 | B733S | C12 | 204 | 204 | 대조립2부 |  | 6 | 96
4303 | A0011_B733S | A0011 | B733S | C13 | 205 | 212 | 외부 |  | 6 | 96
4304 | A0011_B73P0 | A0011 | B73P0 | C11 | 213 | 225 | 외부 |  | 6 | 96
4305 | A0011_B73P0 | A0011 | B73P0 | H32 | 227 | 240 | 선행도장부 |  | 6 | 96
4306 | A0011_B73P3 | A0011 | B73P3 | LN4B | 290 | 315 | 건조1부 |  | 5 | 1026
4307 | A0011_B73S0 | A0011 | B73S0 | C11 | 213 | 225 | 외부 |  | 6 | 96
4308 | A0011_B73S0 | A0011 | B73S0 | H32 | 227 | 240 | 선행도장부 |  | 6 | 96
4309 | A0011_B743P | A0011 | B743P | CC13 | 209 | 213 | 대조립2부 |  | 6 | 96
4310 | A0011_B743S | A0011 | B743S | CC13 | 209 | 213 | 대조립2부 |  | 6 | 96
4311 | A0011_B74P0 | A0011 | B74P0 | C11 | 216 | 226 | 대조립2부 |  | 6 | 96
4312 | A0011_B74P0 | A0011 | B74P0 | H32 | 231 | 244 | 선행도장부 |  | 6 | 96
4313 | A0011_B74P3 | A0011 | B74P3 | LN4B | 294 | 317 | 건조1부 |  | 5 | 1026
4314 | A0011_B74S0 | A0011 | B74S0 | C11 | 216 | 226 | 대조립2부 |  | 6 | 96
4315 | A0011_B74S0 | A0011 | B74S0 | H32 | 231 | 244 | 선행도장부 |  | 6 | 96
4316 | A0011_B753P | A0011 | B753P | C12 | 197 | 197 | 판넬조립2부 |  | 6 | 96
4317 | A0011_B753P | A0011 | B753P | C13 | 198 | 206 | 대조립3부 |  | 6 | 96
4318 | A0011_B753S | A0011 | B753S | C12 | 197 | 197 | 판넬조립2부 |  | 6 | 96
4319 | A0011_B753S | A0011 | B753S | C13 | 198 | 206 | 대조립3부 |  | 6 | 96
4320 | A0011_B75P0 | A0011 | B75P0 | C11 | 209 | 230 | 대조립3부 |  | 6 | 96
4321 | A0011_B75P0 | A0011 | B75P0 | H32 | 232 | 245 | 선행도장부 |  | 6 | 96
4322 | A0011_B75P3 | A0011 | B75P3 | LN4B | 296 | 321 | 건조1부 |  | 5 | 1026
4323 | A0011_B75S0 | A0011 | B75S0 | C11 | 209 | 230 | 대조립3부 |  | 6 | 96
4324 | A0011_B75S0 | A0011 | B75S0 | H32 | 232 | 245 | 선행도장부 |  | 6 | 96
4325 | A0011_B763P | A0011 | B763P | C12 | 209 | 209 | 판넬조립2부 |  | 6 | 96
4326 | A0011_B763P | A0011 | B763P | C13 | 210 | 217 | 대조립3부 |  | 6 | 96
4327 | A0011_B763S | A0011 | B763S | C12 | 209 | 209 | 판넬조립2부 |  | 6 | 96
4328 | A0011_B763S | A0011 | B763S | C13 | 210 | 217 | 대조립3부 |  | 6 | 96
4329 | A0011_B76P0 | A0011 | B76P0 | C11 | 218 | 241 | 대조립3부 |  | 6 | 96
4330 | A0011_B76P0 | A0011 | B76P0 | H32 | 245 | 259 | 선행도장부 |  | 6 | 96
4331 | A0011_B76P3 | A0011 | B76P3 | LN4B | 298 | 323 | 건조1부 |  | 5 | 1026
4332 | A0011_B76S0 | A0011 | B76S0 | C11 | 218 | 241 | 대조립3부 |  | 6 | 96
4333 | A0011_B76S0 | A0011 | B76S0 | H32 | 245 | 259 | 선행도장부 |  | 6 | 96
4334 | A0011_D113C | A0011 | D113C | C12 | 177 | 177 | 판넬조립2부 |  | 2.5 | 102
4335 | A0011_D113C | A0011 | D113C | C13 | 178 | 183 | 대조립3부 |  | 2.5 | 102
4336 | A0011_D114C | A0011 | D114C | C12 | 171 | 171 | 판넬조립2부 |  | 6 | 102
4337 | A0011_D114C | A0011 | D114C | C13 | 174 | 177 | 대조립3부 |  | 6 | 102
4338 | A0011_D11C0 | A0011 | D11C0 | C11 | 184 | 196 | 대조립3부 |  | 6 | 178.5
4339 | A0011_D11C0 | A0011 | D11C0 | H32 | 205 | 217 | 선행도장부 |  | 6 | 178.5
4340 | A0011_D123C | A0011 | D123C | CC13 | 192 | 198 | 판넬조립1부 |  | 2.5 | 102
4341 | A0011_D124C | A0011 | D124C | CC13 | 188 | 192 | 판넬조립1부 |  | 6 | 102
4342 | A0011_D12C0 | A0011 | D12C0 | C11 | 199 | 211 | 판넬조립1부 |  | 6 | 178.5
4343 | A0011_D12C0 | A0011 | D12C0 | H32 | 217 | 227 | 선행도장부 |  | 6 | 178.5
4344 | A0011_D133C | A0011 | D133C | CC13 | 196 | 202 | 대조립1부 |  | 2.5 | 102
4345 | A0011_D134C | A0011 | D134C | CC13 | 190 | 196 | 대조립1부 |  | 6 | 102
4346 | A0011_D13C0 | A0011 | D13C0 | C11 | 203 | 213 | 대조립1부 |  | 6 | 178.5
4347 | A0011_D13C0 | A0011 | D13C0 | H32 | 223 | 233 | 선행도장부 |  | 6 | 178.5
4348 | A0011_D143C | A0011 | D143C | C12 | 188 | 188 | 판넬조립2부 |  | 2.5 | 102
4349 | A0011_D143C | A0011 | D143C | C13 | 189 | 192 | 대조립3부 |  | 2.5 | 102
4350 | A0011_D144C | A0011 | D144C | C12 | 182 | 182 | 판넬조립2부 |  | 6 | 102
4351 | A0011_D144C | A0011 | D144C | C13 | 183 | 188 | 대조립3부 |  | 6 | 102
4352 | A0011_D14C0 | A0011 | D14C0 | C11 | 195 | 205 | 대조립3부 |  | 6 | 178.5
4353 | A0011_D14C0 | A0011 | D14C0 | H32 | 220 | 232 | 선행도장부 |  | 6 | 178.5
4354 | A0011_D153C | A0011 | D153C | CC13 | 226 | 232 | 판넬조립1부 |  | 2.5 | 102
4355 | A0011_D154C | A0011 | D154C | CC13 | 220 | 226 | 판넬조립1부 |  | 6 | 102
4356 | A0011_D15C0 | A0011 | D15C0 | C11 | 233 | 248 | 판넬조립1부 |  | 6 | 178.5
4357 | A0011_D15C0 | A0011 | D15C0 | H32 | 258 | 268 | 선행도장부 |  | 6 | 178.5
4358 | A0011_D163C | A0011 | D163C | CC13 | 197 | 203 | 대조립2부 |  | 2.5 | 102
4359 | A0011_D164C | A0011 | D164C | CC13 | 191 | 197 | 대조립2부 |  | 6 | 102
4360 | A0011_D16C0 | A0011 | D16C0 | C11 | 205 | 218 | 대조립2부 |  | 6 | 204
4361 | A0011_D16C0 | A0011 | D16C0 | H32 | 224 | 234 | 선행도장부 |  | 6 | 204
4362 | A0011_D16C0 | A0011 | D16C0 | JX1 | 261 | 265 | 의장1부 |  | 6 | 204
4363 | A0011_D21C1 | A0011 | D21C1 | G41 | 233 | 245 | 선행의장부 |  | 9 | 450.5
4364 | A0011_D21C1 | A0011 | D21C1 | H32 | 251 | 265 | 선행도장부 |  | 9 | 450.5
4365 | A0011_D21C1 | A0011 | D21C1 | JMX1 | 288 | 300 | 의장1부 |  | 9 | 450.5
4366 | A0011_D21C1 | A0011 | D21C1 | NN4B | 303 | 321 | 건조1부 |  | 9 | 450.5
4367 | A0011_D223C | A0011 | D223C | CC13 | 188 | 192 | 대조립1부 |  | 9 | 153
4368 | A0011_D31P0 | A0011 | D31P0 | C11 | 213 | 245 | 대조립1부 |  | 17.5 | 376.25
4369 | A0011_D31P0 | A0011 | D31P0 | F21 | 251 | 254 | 선행의장부 |  | 17.5 | 376.25
4370 | A0011_D31P0 | A0011 | D31P0 | H32 | 260 | 275 | 선행도장부 |  | 17.5 | 376.25
4371 | A0011_D31P0 | A0011 | D31P0 | JMX1 | 286 | 296 | 의장1부 |  | 17.5 | 376.25
4372 | A0011_D31P0 | A0011 | D31P0 | NN4B | 301 | 317 | 건조1부 |  | 17.5 | 376.25
4373 | A0011_D31S0 | A0011 | D31S0 | C11 | 213 | 245 | 대조립1부 |  | 17.5 | 376.25
4374 | A0011_D31S0 | A0011 | D31S0 | F21 | 251 | 254 | 선행의장부 |  | 17.5 | 376.25
4375 | A0011_D31S0 | A0011 | D31S0 | H32 | 260 | 275 | 선행도장부 |  | 17.5 | 376.25
4376 | A0011_D31S0 | A0011 | D31S0 | JMX1 | 286 | 296 | 의장1부 |  | 17.5 | 376.25
4377 | A0011_D31S0 | A0011 | D31S0 | NN4B | 301 | 317 | 건조1부 |  | 17.5 | 376.25
4378 | A0011_D325P | A0011 | D325P | CC13 | 192 | 198 | 대조립1부 |  | 8.5 | 72.25
4379 | A0011_D325S | A0011 | D325S | CC13 | 192 | 198 | 대조립1부 |  | 8.5 | 72.25
4380 | A0011_D32P0 | A0011 | D32P0 | C11 | 195 | 226 | 대조립1부 |  | 8.5 | 354.75
4381 | A0011_D32P0 | A0011 | D32P0 | F21 | 230 | 234 | 선행의장부 |  | 8.5 | 354.75
4382 | A0011_D32P1 | A0011 | D32P1 | G41 | 238 | 252 | 선행의장부 |  | 8.5 | 688
4383 | A0011_D32P1 | A0011 | D32P1 | H32 | 254 | 268 | 선행도장부 |  | 8.5 | 688
4384 | A0011_D32P1 | A0011 | D32P1 | JMX1 | 280 | 290 | 의장1부 |  | 8.5 | 688
4385 | A0011_D32P1 | A0011 | D32P1 | NN4B | 295 | 311 | 건조1부 |  | 8.5 | 688
4386 | A0011_D32S0 | A0011 | D32S0 | C11 | 195 | 226 | 대조립1부 |  | 8.5 | 354.75
4387 | A0011_D32S0 | A0011 | D32S0 | F21 | 230 | 234 | 선행의장부 |  | 8.5 | 354.75
4388 | A0011_D32S1 | A0011 | D32S1 | G41 | 238 | 252 | 선행의장부 |  | 8.5 | 688
4389 | A0011_D32S1 | A0011 | D32S1 | H32 | 254 | 268 | 선행도장부 |  | 8.5 | 688
4390 | A0011_D32S1 | A0011 | D32S1 | JMX1 | 280 | 290 | 의장1부 |  | 8.5 | 688
4391 | A0011_D32S1 | A0011 | D32S1 | NN4B | 295 | 311 | 건조1부 |  | 8.5 | 688
4392 | A0011_D33P0 | A0011 | D33P0 | C11 | 203 | 225 | 대조립2부 |  | 8.5 | 333.25
4393 | A0011_D33P0 | A0011 | D33P0 | F21 | 230 | 234 | 선행의장부 |  | 8.5 | 333.25
4394 | A0011_D33S0 | A0011 | D33S0 | C11 | 203 | 225 | 대조립2부 |  | 8.5 | 333.25
4395 | A0011_D33S0 | A0011 | D33S0 | F21 | 230 | 234 | 선행의장부 |  | 8.5 | 333.25
4396 | A0011_D34P0 | A0011 | D34P0 | C11 | 192 | 210 | 판넬조립1부 |  | 8.5 | 376.25
4397 | A0011_D34P0 | A0011 | D34P0 | F21 | 216 | 220 | 선행의장부 |  | 8.5 | 376.25
4398 | A0011_D34P2 | A0011 | D34P2 | K41 | 244 | 259 | 선행의장부 |  | 8.5 | 741.75
4399 | A0011_D34P2 | A0011 | D34P2 | H32 | 261 | 280 | 선행도장부 |  | 8.5 | 741.75
4400 | A0011_D34P2 | A0011 | D34P2 | MX1 | 288 | 294 | 의장1부 |  | 8.5 | 741.75
4401 | A0011_D34P2 | A0011 | D34P2 | NN4B | 297 | 315 | 건조1부 |  | 8.5 | 741.75
4402 | A0011_D34S0 | A0011 | D34S0 | C11 | 192 | 210 | 판넬조립1부 |  | 8.5 | 376.25
4403 | A0011_D34S0 | A0011 | D34S0 | F21 | 216 | 220 | 선행의장부 |  | 8.5 | 376.25
4404 | A0011_D34S2 | A0011 | D34S2 | K41 | 244 | 259 | 선행의장부 |  | 8.5 | 741.75
4405 | A0011_D34S2 | A0011 | D34S2 | H32 | 261 | 280 | 선행도장부 |  | 8.5 | 741.75
4406 | A0011_D34S2 | A0011 | D34S2 | MX1 | 288 | 294 | 의장1부 |  | 8.5 | 741.75
4407 | A0011_D34S2 | A0011 | D34S2 | NN4B | 297 | 315 | 건조1부 |  | 8.5 | 741.75
4408 | A0011_D35P0 | A0011 | D35P0 | C11 | 224 | 238 | 판넬조립2부 |  | 8.5 | 365.5
4409 | A0011_D35P0 | A0011 | D35P0 | JX1 | 282 | 286 | 의장1부 |  | 8.5 | 365.5
4410 | A0011_D35S0 | A0011 | D35S0 | C11 | 224 | 238 | 판넬조립2부 |  | 8.5 | 365.5
4411 | A0011_D35S0 | A0011 | D35S0 | JX1 | 282 | 286 | 의장1부 |  | 8.5 | 365.5
4412 | A0011_D36P0 | A0011 | D36P0 | C11 | 205 | 225 | 판넬조립1부 |  | 8.5 | 376.25
4413 | A0011_D36P0 | A0011 | D36P0 | F21 | 230 | 234 | 선행의장부 |  | 8.5 | 376.25
4414 | A0011_D36P2 | A0011 | D36P2 | K41 | 254 | 265 | 선행의장부 |  | 8.5 | 793.5
4415 | A0011_D36P2 | A0011 | D36P2 | H32 | 267 | 283 | 선행도장부 |  | 8.5 | 793.5
4416 | A0011_D36P2 | A0011 | D36P2 | MX1 | 290 | 296 | 의장1부 |  | 8.5 | 793.5
4417 | A0011_D36P2 | A0011 | D36P2 | NN4B | 301 | 317 | 건조1부 |  | 8.5 | 793.5
4418 | A0011_D36S0 | A0011 | D36S0 | C11 | 205 | 225 | 판넬조립1부 |  | 8.5 | 376.25
4419 | A0011_D36S0 | A0011 | D36S0 | F21 | 230 | 234 | 선행의장부 |  | 8.5 | 376.25
4420 | A0011_D36S2 | A0011 | D36S2 | K41 | 254 | 265 | 선행의장부 |  | 8.5 | 793.5
4421 | A0011_D36S2 | A0011 | D36S2 | H32 | 267 | 283 | 선행도장부 |  | 8.5 | 793.5
4422 | A0011_D36S2 | A0011 | D36S2 | MX1 | 290 | 296 | 의장1부 |  | 8.5 | 793.5
4423 | A0011_D36S2 | A0011 | D36S2 | NN4B | 301 | 317 | 건조1부 |  | 8.5 | 793.5
4424 | A0011_D37P0 | A0011 | D37P0 | C11 | 226 | 241 | 판넬조립2부 |  | 8.5 | 365.5
4425 | A0011_D37P0 | A0011 | D37P0 | JX1 | 286 | 288 | 의장1부 |  | 8.5 | 365.5
4426 | A0011_D37S0 | A0011 | D37S0 | C11 | 226 | 241 | 판넬조립2부 |  | 8.5 | 365.5
4427 | A0011_D37S0 | A0011 | D37S0 | JX1 | 286 | 288 | 의장1부 |  | 8.5 | 365.5
4428 | A0011_D38P0 | A0011 | D38P0 | C11 | 206 | 226 | 판넬조립1부 |  | 8.5 | 376.25
4429 | A0011_D38P0 | A0011 | D38P0 | F21 | 231 | 237 | 선행의장부 |  | 8.5 | 376.25
4430 | A0011_D38P2 | A0011 | D38P2 | K41 | 255 | 266 | 선행의장부 |  | 8.5 | 793.5
4431 | A0011_D38P2 | A0011 | D38P2 | H32 | 274 | 287 | 선행도장부 |  | 8.5 | 793.5
4432 | A0011_D38P2 | A0011 | D38P2 | MX1 | 294 | 300 | 의장1부 |  | 8.5 | 793.5
4433 | A0011_D38P2 | A0011 | D38P2 | NN4B | 303 | 321 | 건조1부 |  | 8.5 | 793.5
4434 | A0011_D38S0 | A0011 | D38S0 | C11 | 206 | 226 | 판넬조립1부 |  | 8.5 | 376.25
4435 | A0011_D38S0 | A0011 | D38S0 | F21 | 231 | 237 | 선행의장부 |  | 8.5 | 376.25
4436 | A0011_D38S2 | A0011 | D38S2 | K41 | 255 | 266 | 선행의장부 |  | 8.5 | 793.5
4437 | A0011_D38S2 | A0011 | D38S2 | H32 | 274 | 287 | 선행도장부 |  | 8.5 | 793.5
4438 | A0011_D38S2 | A0011 | D38S2 | MX1 | 294 | 300 | 의장1부 |  | 8.5 | 793.5
4439 | A0011_D38S2 | A0011 | D38S2 | NN4B | 303 | 321 | 건조1부 |  | 8.5 | 793.5
4440 | A0011_D39P0 | A0011 | D39P0 | C11 | 226 | 245 | 판넬조립2부 |  | 8.5 | 365.5
4441 | A0011_D39P0 | A0011 | D39P0 | JX1 | 288 | 290 | 의장1부 |  | 8.5 | 365.5
4442 | A0011_D39S0 | A0011 | D39S0 | C11 | 226 | 245 | 판넬조립2부 |  | 8.5 | 365.5
4443 | A0011_D39S0 | A0011 | D39S0 | JX1 | 288 | 290 | 의장1부 |  | 8.5 | 365.5
4444 | A0011_D40P1 | A0011 | D40P1 | G41 | 233 | 251 | 선행의장부 |  | 8.5 | 752.5
4445 | A0011_D40P1 | A0011 | D40P1 | JX1 | 293 | 295 | 의장1부 |  | 8.5 | 752.5
4446 | A0011_D40P2 | A0011 | D40P2 | K41 | 253 | 266 | 선행의장부 |  | 8.5 | 793.5
4447 | A0011_D40P2 | A0011 | D40P2 | H32 | 279 | 290 | 선행도장부 |  | 8.5 | 793.5
4448 | A0011_D40P2 | A0011 | D40P2 | MX1 | 296 | 302 | 의장1부 |  | 8.5 | 793.5
4449 | A0011_D40P2 | A0011 | D40P2 | NN4B | 307 | 323 | 건조1부 |  | 8.5 | 793.5
4450 | A0011_D40S1 | A0011 | D40S1 | G41 | 233 | 251 | 선행의장부 |  | 8.5 | 752.5
4451 | A0011_D40S1 | A0011 | D40S1 | JX1 | 293 | 295 | 의장1부 |  | 8.5 | 752.5
4452 | A0011_D40S2 | A0011 | D40S2 | K41 | 253 | 266 | 선행의장부 |  | 8.5 | 793.5
4453 | A0011_D40S2 | A0011 | D40S2 | H32 | 279 | 290 | 선행도장부 |  | 8.5 | 793.5
4454 | A0011_D40S2 | A0011 | D40S2 | MX1 | 296 | 302 | 의장1부 |  | 8.5 | 793.5
4455 | A0011_D40S2 | A0011 | D40S2 | NN4B | 307 | 323 | 건조1부 |  | 8.5 | 793.5
4456 | A0011_D41P0 | A0011 | D41P0 | C11 | 218 | 248 | 판넬조립1부 |  | 8.5 | 365.5
4457 | A0011_D41P0 | A0011 | D41P0 | JX1 | 293 | 295 | 의장1부 |  | 8.5 | 365.5
4458 | A0011_D41S0 | A0011 | D41S0 | C11 | 218 | 248 | 판넬조립1부 |  | 8.5 | 365.5
4459 | A0011_D41S0 | A0011 | D41S0 | JX1 | 293 | 295 | 의장1부 |  | 8.5 | 365.5
4460 | A0011_D423P | A0011 | D423P | C12 | 216 | 216 | 판넬조립2부 |  | 2.5 | 57.75
4461 | A0011_D423P | A0011 | D423P | C13 | 217 | 223 | 대조립3부 |  | 2.5 | 57.75
4462 | A0011_D423S | A0011 | D423S | C12 | 216 | 216 | 판넬조립2부 |  | 2.5 | 57.75
4463 | A0011_D423S | A0011 | D423S | C13 | 217 | 223 | 대조립3부 |  | 2.5 | 57.75
4464 | A0011_D42P0 | A0011 | D42P0 | C11 | 224 | 241 | 대조립3부 |  | 8.5 | 387
4465 | A0011_D42P0 | A0011 | D42P0 | F21 | 245 | 253 | 선행의장부 |  | 8.5 | 387
4466 | A0011_D42P1 | A0011 | D42P1 | G41 | 260 | 274 | 선행의장부 |  | 8.5 | 832.5
4467 | A0011_D42P1 | A0011 | D42P1 | H32 | 281 | 294 | 선행도장부 |  | 8.5 | 832.5
4468 | A0011_D42P1 | A0011 | D42P1 | JMX1 | 295 | 304 | 의장1부 |  | 8.5 | 832.5
4469 | A0011_D42P1 | A0011 | D42P1 | NN4B | 309 | 325 | 건조1부 |  | 8.5 | 832.5
4470 | A0011_D42S0 | A0011 | D42S0 | C11 | 224 | 241 | 대조립3부 |  | 8.5 | 387
4471 | A0011_D42S0 | A0011 | D42S0 | F21 | 245 | 253 | 선행의장부 |  | 8.5 | 387
4472 | A0011_D42S1 | A0011 | D42S1 | G41 | 260 | 274 | 선행의장부 |  | 8.5 | 832.5
4473 | A0011_D42S1 | A0011 | D42S1 | H32 | 281 | 294 | 선행도장부 |  | 8.5 | 832.5
4474 | A0011_D42S1 | A0011 | D42S1 | JMX1 | 295 | 304 | 의장1부 |  | 8.5 | 832.5
4475 | A0011_D42S1 | A0011 | D42S1 | NN4B | 309 | 325 | 건조1부 |  | 8.5 | 832.5
4476 | A0011_D43P0 | A0011 | D43P0 | C11 | 223 | 240 | 판넬조립1부 |  | 8.5 | 438.75
4477 | A0011_D43P0 | A0011 | D43P0 | F21 | 245 | 253 | 선행의장부 |  | 8.5 | 438.75
4478 | A0011_D43S0 | A0011 | D43S0 | C11 | 223 | 240 | 판넬조립1부 |  | 8.5 | 438.75
4479 | A0011_D43S0 | A0011 | D43S0 | F21 | 244 | 252 | 선행의장부 |  | 8.5 | 438.75
4480 | A0011_D443P | A0011 | D443P | CC13 | 216 | 220 | 대조립1부 |  | 2.5 | 57.75
4481 | A0011_D443S | A0011 | D443S | CC13 | 216 | 220 | 대조립1부 |  | 2.5 | 57.75
4482 | A0011_D44P0 | A0011 | D44P0 | C11 | 217 | 248 | 대조립1부 |  | 8.5 | 393.75
4483 | A0011_D44P0 | A0011 | D44P0 | F21 | 252 | 258 | 선행의장부 |  | 8.5 | 393.75
4484 | A0011_D44P1 | A0011 | D44P1 | G41 | 261 | 275 | 선행의장부 |  | 8.5 | 776.25
4485 | A0011_D44P1 | A0011 | D44P1 | H32 | 282 | 296 | 선행도장부 |  | 8.5 | 776.25
4486 | A0011_D44P1 | A0011 | D44P1 | JMX1 | 297 | 309 | 의장1부 |  | 8.5 | 776.25
4487 | A0011_D44P1 | A0011 | D44P1 | NN4B | 311 | 330 | 건조1부 |  | 8.5 | 776.25
4488 | A0011_D44S0 | A0011 | D44S0 | C11 | 217 | 248 | 대조립1부 |  | 8.5 | 393.75
4489 | A0011_D44S0 | A0011 | D44S0 | F21 | 252 | 258 | 선행의장부 |  | 8.5 | 393.75
4490 | A0011_D44S1 | A0011 | D44S1 | G41 | 261 | 275 | 선행의장부 |  | 8.5 | 776.25
4491 | A0011_D44S1 | A0011 | D44S1 | H32 | 282 | 296 | 선행도장부 |  | 8.5 | 776.25
4492 | A0011_D44S1 | A0011 | D44S1 | JMX1 | 297 | 309 | 의장1부 |  | 8.5 | 776.25
4493 | A0011_D44S1 | A0011 | D44S1 | NN4B | 311 | 330 | 건조1부 |  | 8.5 | 776.25
4494 | A0011_D543P | A0011 | D543P | CC13 | 202 | 209 | 판넬조립2부 |  | 8.5 | 376.25
4495 | A0011_D543S | A0011 | D543S | CC13 | 202 | 209 | 판넬조립2부 |  | 8.5 | 376.25
4496 | A0011_D563P | A0011 | D563P | CC13 | 218 | 225 | 판넬조립1부 |  | 8.5 | 365.5
4497 | A0011_D563S | A0011 | D563S | CC13 | 218 | 225 | 판넬조립1부 |  | 8.5 | 365.5
4498 | A0011_D583P | A0011 | D583P | CC13 | 216 | 220 | 판넬조립1부 |  | 8.5 | 365.5
4499 | A0011_D583S | A0011 | D583S | CC13 | 216 | 220 | 판넬조립1부 |  | 8.5 | 365.5
4500 | A0011_D603P | A0011 | D603P | CC13 | 202 | 209 | 판넬조립2부 |  | 8.5 | 376.25
4501 | A0011_D603S | A0011 | D603S | CC13 | 202 | 209 | 판넬조립2부 |  | 8.5 | 376.25
4502 | A0011_D812P | A0011 | D812P | C12 | 203 | 203 | 판넬조립2부 |  | 6 | 166.25
4503 | A0011_D812P | A0011 | D812P | C13 | 204 | 212 | 대조립1부 |  | 6 | 166.25
4504 | A0011_D812S | A0011 | D812S | C12 | 203 | 203 | 판넬조립2부 |  | 6 | 166.25
4505 | A0011_D812S | A0011 | D812S | C13 | 204 | 212 | 대조립1부 |  | 6 | 166.25
4506 | A0011_D822P | A0011 | D822P | CC13 | 182 | 191 | 대조립1부 |  | 6 | 140.25
4507 | A0011_D822S | A0011 | D822S | CC13 | 182 | 191 | 대조립1부 |  | 6 | 140.25
4508 | A0011_D832P | A0011 | D832P | CC13 | 184 | 199 | 대조립2부 |  | 6 | 131.75
4509 | A0011_D832S | A0011 | D832S | CC13 | 184 | 199 | 대조립2부 |  | 6 | 131.75
4510 | A0011_D842P | A0011 | D842P | CC13 | 178 | 189 | 판넬조립1부 |  | 6 | 148.75
4511 | A0011_D842S | A0011 | D842S | CC13 | 178 | 189 | 판넬조립1부 |  | 6 | 148.75
4512 | A0011_D852P | A0011 | D852P | CC13 | 210 | 223 | 판넬조립2부 |  | 6 | 144.5
4513 | A0011_D852S | A0011 | D852S | CC13 | 210 | 223 | 판넬조립2부 |  | 6 | 144.5
4514 | A0011_D862P | A0011 | D862P | CC13 | 188 | 197 | 판넬조립1부 |  | 6 | 148.75
4515 | A0011_D862S | A0011 | D862S | CC13 | 188 | 197 | 판넬조립1부 |  | 6 | 148.75
4516 | A0011_D872P | A0011 | D872P | CC13 | 212 | 225 | 판넬조립2부 |  | 6 | 144.5
4517 | A0011_D872S | A0011 | D872S | CC13 | 212 | 225 | 판넬조립2부 |  | 6 | 144.5
4518 | A0011_D882P | A0011 | D882P | CC13 | 195 | 204 | 판넬조립1부 |  | 6 | 148.75
4519 | A0011_D882S | A0011 | D882S | CC13 | 195 | 204 | 판넬조립1부 |  | 6 | 148.75
4520 | A0011_D892P | A0011 | D892P | CC13 | 216 | 225 | 판넬조립2부 |  | 6 | 144.5
4521 | A0011_D892S | A0011 | D892S | CC13 | 216 | 225 | 판넬조립2부 |  | 6 | 144.5
4522 | A0011_D902P | A0011 | D902P | CC13 | 185 | 199 | 판넬조립2부 |  | 6 | 148.75
4523 | A0011_D902S | A0011 | D902S | CC13 | 185 | 199 | 판넬조립2부 |  | 6 | 148.75
4524 | A0011_D912P | A0011 | D912P | CC13 | 204 | 213 | 판넬조립1부 |  | 6 | 144.5
4525 | A0011_D912S | A0011 | D912S | CC13 | 204 | 213 | 판넬조립1부 |  | 6 | 144.5
4526 | A0011_D922P | A0011 | D922P | CC13 | 211 | 220 | 판넬조립1부 |  | 6 | 153
4527 | A0011_D922S | A0011 | D922S | CC13 | 211 | 220 | 판넬조립1부 |  | 6 | 153
4528 | A0011_D932P | A0011 | D932P | CC13 | 210 | 219 | 판넬조립1부 |  | 6 | 165.75
4529 | A0011_D932S | A0011 | D932S | CC13 | 210 | 219 | 판넬조립1부 |  | 6 | 165.75
4530 | A0011_D942P | A0011 | D942P | CC13 | 204 | 213 | 대조립1부 |  | 6 | 148.75
4531 | A0011_D942S | A0011 | D942S | CC13 | 204 | 213 | 대조립1부 |  | 6 | 148.75
4532 | A0011_D952P | A0011 | D952P | CC13 | 220 | 231 | 판넬조립2부 |  | 6 | 148.75
4533 | A0011_D952S | A0011 | D952S | CC13 | 220 | 231 | 판넬조립2부 |  | 6 | 148.75
4534 | A0011_E11P0 | A0011 | E11P0 | C11 | 146 | 177 | 대조립1부 |  | 4 | 259
4535 | A0011_E11P0 | A0011 | E11P0 | H32 | 189 | 202 | 선행도장부 |  | 4 | 259
4536 | A0011_E11P3 | A0011 | E11P3 | LN4B | 263 | 293 | 건조1부 |  | 13 | 1677
4537 | A0011_E11S0 | A0011 | E11S0 | C11 | 146 | 177 | 대조립1부 |  | 4 | 185
4538 | A0011_E11S0 | A0011 | E11S0 | H32 | 189 | 202 | 선행도장부 |  | 4 | 185
4539 | A0011_E12A0 | A0011 | E12A0 | C11 | 147 | 178 | 대조립1부 |  | 3.5 | 307.5
4540 | A0011_E12A0 | A0011 | E12A0 | H32 | 190 | 203 | 선행도장부 |  | 3.5 | 307.5
4541 | A0011_E21C0 | A0011 | E21C0 | C11 | 174 | 192 | 대조립1부 |  | 4 | 22
4542 | A0011_E21C0 | A0011 | E21C0 | F21 | 196 | 198 | 선행의장부 |  | 4 | 22
4543 | A0011_E21C0 | A0011 | E21C0 | H32 | 202 | 212 | 선행도장부 |  | 4 | 22
4544 | A0011_E21C0 | A0011 | E21C0 | JX1 | 233 | 237 | 의장1부 |  | 4 | 22
4545 | A0011_E22P0 | A0011 | E22P0 | C11 | 168 | 184 | 대조립1부 |  | 4 | 246.5
4546 | A0011_E22P0 | A0011 | E22P0 | F21 | 188 | 196 | 선행의장부 |  | 4 | 246.5
4547 | A0011_E22P0 | A0011 | E22P0 | H32 | 198 | 210 | 선행도장부 |  | 4 | 246.5
4548 | A0011_E22P0 | A0011 | E22P0 | JX1 | 233 | 237 | 의장1부 |  | 4 | 246.5
4549 | A0011_E22S0 | A0011 | E22S0 | C11 | 168 | 184 | 대조립1부 |  | 4 | 246.5
4550 | A0011_E22S0 | A0011 | E22S0 | F21 | 188 | 196 | 선행의장부 |  | 4 | 246.5
4551 | A0011_E22S0 | A0011 | E22S0 | H32 | 198 | 210 | 선행도장부 |  | 4 | 246.5
4552 | A0011_E22S0 | A0011 | E22S0 | JX1 | 233 | 237 | 의장1부 |  | 4 | 246.5
4553 | A0011_E23P0 | A0011 | E23P0 | C11 | 167 | 182 | 대조립1부 |  | 3 | 58
4554 | A0011_E23P0 | A0011 | E23P0 | F21 | 184 | 192 | 선행의장부 |  | 3 | 58
4555 | A0011_E23P0 | A0011 | E23P0 | H32 | 196 | 206 | 선행도장부 |  | 3 | 58
4556 | A0011_E23P0 | A0011 | E23P0 | JX1 | 233 | 237 | 의장1부 |  | 3 | 58
4557 | A0011_E23S0 | A0011 | E23S0 | C11 | 167 | 182 | 대조립1부 |  | 3 | 58
4558 | A0011_E23S0 | A0011 | E23S0 | F21 | 184 | 192 | 선행의장부 |  | 3 | 58
4559 | A0011_E23S0 | A0011 | E23S0 | H32 | 196 | 206 | 선행도장부 |  | 3 | 58
4560 | A0011_E23S0 | A0011 | E23S0 | JX1 | 231 | 233 | 의장1부 |  | 3 | 58
4561 | A0011_E24P0 | A0011 | E24P0 | C11 | 168 | 183 | 대조립1부 |  | 2 | 40
4562 | A0011_E24P0 | A0011 | E24P0 | F21 | 185 | 195 | 선행의장부 |  | 2 | 40
4563 | A0011_E24P0 | A0011 | E24P0 | H32 | 197 | 209 | 선행도장부 |  | 2 | 40
4564 | A0011_E24P0 | A0011 | E24P0 | JX1 | 231 | 233 | 의장1부 |  | 2 | 40
4565 | A0011_E24S0 | A0011 | E24S0 | C11 | 168 | 183 | 대조립1부 |  | 2 | 40
4566 | A0011_E24S0 | A0011 | E24S0 | F21 | 185 | 195 | 선행의장부 |  | 2 | 40
4567 | A0011_E24S0 | A0011 | E24S0 | H32 | 197 | 209 | 선행도장부 |  | 2 | 40
4568 | A0011_E24S0 | A0011 | E24S0 | JX1 | 231 | 233 | 의장1부 |  | 2 | 40
4569 | A0011_E31C0 | A0011 | E31C0 | C11 | 184 | 223 | 외부 |  | 6.5 | 110
4570 | A0011_E31C0 | A0011 | E31C0 | F21 | 227 | 238 | 선행의장부 |  | 6.5 | 110
4571 | A0011_E31C0 | A0011 | E31C0 | H32 | 241 | 258 | 선행도장부 |  | 6.5 | 110
4572 | A0011_E31C0 | A0011 | E31C0 | MX1 | 265 | 268 | 의장1부 |  | 6.5 | 110
4573 | A0011_E31C0 | A0011 | E31C0 | NN4B | 276 | 294 | 건조1부 |  | 6.5 | 110
4574 | A0011_E323P | A0011 | E323P | CC13 | 134 | 143 | 외부 |  | 5.5 | 38.5
4575 | A0011_E323S | A0011 | E323S | CC13 | 134 | 143 | 외부 |  | 5.5 | 38.5
4576 | A0011_E324P | A0011 | E324P | CC13 | 134 | 143 | 외부 |  | 7 | 49
4577 | A0011_E324S | A0011 | E324S | CC13 | 134 | 143 | 외부 |  | 7 | 49
4578 | A0011_E32P0 | A0011 | E32P0 | C11 | 148 | 184 | 외부 |  | 6.5 | 320
4579 | A0011_E32P0 | A0011 | E32P0 | F21 | 211 | 226 | 선행의장부 |  | 6.5 | 320
4580 | A0011_E32P1 | A0011 | E32P1 | G41 | 211 | 226 | 선행의장부 |  | 6.5 | 955.5
4581 | A0011_E32P1 | A0011 | E32P1 | H32 | 232 | 252 | 선행도장부 |  | 6.5 | 955.5
4582 | A0011_E32P1 | A0011 | E32P1 | JMX1 | 259 | 268 | 의장1부 |  | 6.5 | 955.5
4583 | A0011_E32P1 | A0011 | E32P1 | NN4B | 276 | 294 | 건조1부 |  | 6.5 | 955.5
4584 | A0011_E32S0 | A0011 | E32S0 | C11 | 148 | 184 | 외부 |  | 6.5 | 400
4585 | A0011_E32S0 | A0011 | E32S0 | F21 | 211 | 226 | 선행의장부 |  | 6.5 | 400
4586 | A0011_E32S1 | A0011 | E32S1 | G41 | 211 | 226 | 선행의장부 |  | 6.5 | 1092
4587 | A0011_E32S1 | A0011 | E32S1 | H32 | 232 | 252 | 선행도장부 |  | 6.5 | 1092
4588 | A0011_E32S1 | A0011 | E32S1 | JMX1 | 260 | 268 | 의장1부 |  | 6.5 | 1092
4589 | A0011_E32S1 | A0011 | E32S1 | NN4B | 276 | 294 | 건조1부 |  | 6.5 | 1092
4590 | A0011_E33P0 | A0011 | E33P0 | C11 | 148 | 184 | 외부 |  | 6.5 | 351.5
4591 | A0011_E33P0 | A0011 | E33P0 | F21 | 211 | 226 | 선행의장부 |  | 6.5 | 351.5
4592 | A0011_E33S0 | A0011 | E33S0 | C11 | 148 | 184 | 외부 |  | 6.5 | 418
4593 | A0011_E33S0 | A0011 | E33S0 | F21 | 211 | 226 | 선행의장부 |  | 6.5 | 418
4594 | A0011_E413P | A0011 | E413P | CC13 | 151 | 161 | 외부 |  | 6.5 | 78
4595 | A0011_E413S | A0011 | E413S | CC13 | 151 | 161 | 외부 |  | 6.5 | 78
4596 | A0011_E414P | A0011 | E414P | CC13 | 151 | 161 | 외부 |  | 6.5 | 84.5
4597 | A0011_E41P0 | A0011 | E41P0 | CF21 | 200 | 219 | 외부 |  | 6.5 | 187.5
4598 | A0011_E41P1 | A0011 | E41P1 | GH32 | 220 | 251 | 외부 |  | 6.5 | 570
4599 | A0011_E41P1 | A0011 | E41P1 | JX1 | 259 | 261 | 의장1부 |  | 6.5 | 570
4600 | A0011_E41P3 | A0011 | E41P3 | LN4B | 288 | 311 | 건조1부 |  | 11 | 1111.5
4601 | A0011_E41S0 | A0011 | E41S0 | CF21 | 203 | 220 | 외부 |  | 6.5 | 180
4602 | A0011_E41S1 | A0011 | E41S1 | GH32 | 221 | 251 | 외부 |  | 6.5 | 570
4603 | A0011_E41S1 | A0011 | E41S1 | JX1 | 259 | 261 | 의장1부 |  | 6.5 | 570
4604 | A0011_E41S3 | A0011 | E41S3 | LN4B | 288 | 310 | 건조1부 |  | 6.5 | 1111.5
4605 | A0011_E423P | A0011 | E423P | CC13 | 155 | 164 | 외부 |  | 6.5 | 71.5
4606 | A0011_E423S | A0011 | E423S | CC13 | 155 | 164 | 외부 |  | 6.5 | 71.5
4607 | A0011_E424P | A0011 | E424P | CC13 | 155 | 164 | 외부 |  | 7 | 87.5
4608 | A0011_E424S | A0011 | E424S | CC13 | 155 | 164 | 외부 |  | 7 | 87.5
4609 | A0011_E425P | A0011 | E425P | CC13 | 155 | 164 | 외부 |  | 7 | 52.5
4610 | A0011_E425S | A0011 | E425S | CC13 | 155 | 164 | 외부 |  | 7 | 52.5
4611 | A0011_E427P | A0011 | E427P | CC13 | 155 | 164 | 외부 |  | 8.5 | 119
4612 | A0011_E427S | A0011 | E427S | CC13 | 155 | 164 | 외부 |  | 8.5 | 119
4613 | A0011_E42P0 | A0011 | E42P0 | CF21 | 200 | 219 | 외부 |  | 6.5 | 320
4614 | A0011_E42S0 | A0011 | E42S0 | CF21 | 203 | 220 | 외부 |  | 6.5 | 320
4615 | A0011_E437P | A0011 | E437P | CC13 | 148 | 154 | 외부 |  | 6 | 51
4616 | A0011_E43P0 | A0011 | E43P0 | C11 | 164 | 209 | 외부 |  | 6.5 | 465.5
4617 | A0011_E43P0 | A0011 | E43P0 | F21 | 216 | 227 | 선행의장부 |  | 6.5 | 465.5
4618 | A0011_E43P0 | A0011 | E43P0 | H32 | 233 | 251 | 선행도장부 |  | 6.5 | 465.5
4619 | A0011_E43P0 | A0011 | E43P0 | JX1 | 259 | 261 | 의장1부 |  | 6.5 | 465.5
4620 | A0011_E43S0 | A0011 | E43S0 | C11 | 164 | 209 | 외부 |  | 6.5 | 465.5
4621 | A0011_E43S0 | A0011 | E43S0 | F21 | 217 | 230 | 선행의장부 |  | 6.5 | 465.5
4622 | A0011_E43S0 | A0011 | E43S0 | H32 | 233 | 251 | 선행도장부 |  | 6.5 | 465.5
4623 | A0011_E43S0 | A0011 | E43S0 | JX1 | 259 | 261 | 의장1부 |  | 6.5 | 465.5
4624 | A0011_E513C | A0011 | E513C | C12 | 169 | 170 | 판넬조립2부 |  | 10 | 170
4625 | A0011_E513C | A0011 | E513C | C13 | 171 | 178 | 대조립3부 |  | 10 | 170
4626 | A0011_E514C | A0011 | E514C | C12 | 160 | 161 | 판넬조립2부 |  | 10 | 170
4627 | A0011_E514C | A0011 | E514C | C13 | 163 | 170 | 대조립3부 |  | 10 | 170
4628 | A0011_E515C | A0011 | E515C | C12 | 160 | 161 | 판넬조립2부 |  | 6.5 | 113.75
4629 | A0011_E515C | A0011 | E515C | C13 | 163 | 170 | 대조립3부 |  | 6.5 | 113.75
4630 | A0011_E51C0 | A0011 | E51C0 | C11 | 181 | 199 | 대조립3부 |  | 10 | 331.5
4631 | A0011_E51C0 | A0011 | E51C0 | F21 | 203 | 218 | 선행의장부 |  | 10 | 331.5
4632 | A0011_E51C1 | A0011 | E51C1 | G41 | 203 | 218 | 선행의장부 |  | 10 | 663
4633 | A0011_E51C1 | A0011 | E51C1 | H32 | 225 | 238 | 선행도장부 |  | 10 | 663
4634 | A0011_E51C1 | A0011 | E51C1 | JX1 | 261 | 265 | 의장1부 |  | 10 | 663
4635 | A0011_E52C0 | A0011 | E52C0 | C11 | 181 | 199 | 대조립3부 |  | 10 | 331.5
4636 | A0011_E52C0 | A0011 | E52C0 | F21 | 203 | 218 | 선행의장부 |  | 10 | 331.5
4637 | A0011_E533P | A0011 | E533P | CC13 | 169 | 175 | 외부 |  | 5.5 | 133
4638 | A0011_E533S | A0011 | E533S | CC13 | 169 | 175 | 외부 |  | 4.5 | 99.75
4639 | A0011_E534P | A0011 | E534P | CC13 | 169 | 175 | 외부 |  | 5.5 | 41.25
4640 | A0011_E534S | A0011 | E534S | CC13 | 169 | 175 | 외부 |  | 9 | 85.5
4641 | A0011_E535S | A0011 | E535S | CC13 | 163 | 169 | 외부 |  | 9.5 | 114
4642 | A0011_E537P | A0011 | E537P | CC13 | 169 | 175 | 외부 |  | 9.5 | 133
4643 | A0011_E537S | A0011 | E537S | CC13 | 169 | 175 | 외부 |  | 9.5 | 133
4644 | A0011_E53P0 | A0011 | E53P0 | C11 | 170 | 205 | 외부 |  | 9.5 | 289
4645 | A0011_E53P0 | A0011 | E53P0 | F21 | 219 | 232 | 선행의장부 |  | 9.5 | 289
4646 | A0011_E53P1 | A0011 | E53P1 | G41 | 219 | 232 | 선행의장부 |  | 10 | 578
4647 | A0011_E53P1 | A0011 | E53P1 | H32 | 237 | 253 | 선행도장부 |  | 10 | 578
4648 | A0011_E53P1 | A0011 | E53P1 | JX1 | 261 | 265 | 의장1부 |  | 10 | 578
4649 | A0011_E53S0 | A0011 | E53S0 | C11 | 170 | 205 | 외부 |  | 9.5 | 331.5
4650 | A0011_E53S0 | A0011 | E53S0 | F21 | 219 | 232 | 선행의장부 |  | 9.5 | 331.5
4651 | A0011_E53S1 | A0011 | E53S1 | G41 | 219 | 232 | 선행의장부 |  | 10 | 663
4652 | A0011_E53S1 | A0011 | E53S1 | H32 | 237 | 253 | 선행도장부 |  | 10 | 663
4653 | A0011_E53S1 | A0011 | E53S1 | JX1 | 261 | 265 | 의장1부 |  | 10 | 663
4654 | A0011_E544S | A0011 | E544S | CC13 | 154 | 164 | 대조립1부 |  | 12 | 186
4655 | A0011_E544S | A0011 | E544S | F21 | 168 | 174 | 선행의장부 |  | 12 | 186
4656 | A0011_E547P | A0011 | E547P | CC13 | 169 | 177 | 대조립1부 |  | 6.5 | 61.75
4657 | A0011_E54P0 | A0011 | E54P0 | C11 | 176 | 202 | 대조립1부 |  | 9.5 | 238
4658 | A0011_E54P0 | A0011 | E54P0 | F21 | 219 | 232 | 선행의장부 |  | 9.5 | 238
4659 | A0011_E54S0 | A0011 | E54S0 | C11 | 176 | 202 | 대조립1부 |  | 9.5 | 289
4660 | A0011_E54S0 | A0011 | E54S0 | F21 | 219 | 232 | 선행의장부 |  | 9.5 | 289
4661 | A0011_E91A0 | A0011 | E91A0 | C11 | 178 | 204 | 대조립1부 |  | 4.5 | 123.5
4662 | A0011_E91A0 | A0011 | E91A0 | F21 | 206 | 216 | 선행의장부 |  | 4.5 | 123.5
4663 | A0011_E91A0 | A0011 | E91A0 | H32 | 218 | 230 | 선행도장부 |  | 4.5 | 123.5
4664 | A0011_E91A0 | A0011 | E91A0 | JX1 | 261 | 265 | 의장1부 |  | 4.5 | 123.5
4665 | A0011_F11P0 | A0011 | F11P0 | C11 | 174 | 206 | 외부 |  | 4 | 425.5
4666 | A0011_F11P0 | A0011 | F11P0 | H32 | 218 | 232 | 선행도장부 |  | 4 | 425.5
4667 | A0011_F11P0 | A0011 | F11P0 | JX1 | 258 | 260 | 의장1부 |  | 4 | 425.5
4668 | A0011_F11P3 | A0011 | F11P3 | LN4B | 302 | 322 | 건조1부 |  | 18.5 | 878.75
4669 | A0011_F11S0 | A0011 | F11S0 | C11 | 174 | 206 | 외부 |  | 4 | 323.75
4670 | A0011_F11S0 | A0011 | F11S0 | H32 | 218 | 232 | 선행도장부 |  | 4 | 323.75
4671 | A0011_F11S0 | A0011 | F11S0 | JX1 | 258 | 260 | 의장1부 |  | 4 | 323.75
4672 | A0011_F21P0 | A0011 | F21P0 | C11 | 189 | 223 | 외부 |  | 6.5 | 434.75
4673 | A0011_F21P0 | A0011 | F21P0 | H32 | 234 | 251 | 선행도장부 |  | 6.5 | 434.75
4674 | A0011_F21S0 | A0011 | F21S0 | C11 | 189 | 223 | 외부 |  | 6.5 | 434.75
4675 | A0011_F21S0 | A0011 | F21S0 | H32 | 234 | 251 | 선행도장부 |  | 6.5 | 434.75
4676 | A0011_F22P0 | A0011 | F22P0 | C11 | 191 | 225 | 외부 |  | 7 | 444
4677 | A0011_F22P0 | A0011 | F22P0 | H32 | 233 | 252 | 선행도장부 |  | 7 | 444
4678 | A0011_F22S0 | A0011 | F22S0 | C11 | 191 | 225 | 외부 |  | 7 | 434.75
4679 | A0011_F22S0 | A0011 | F22S0 | H32 | 233 | 252 | 선행도장부 |  | 7 | 434.75
4680 | A0011_F23P1 | A0011 | F23P1 | G41 | 224 | 233 | 건조1부 |  | 7 | 878.75
4681 | A0011_F23P1 | A0011 | F23P1 | H32 | 238 | 255 | 선행도장부 |  | 7 | 878.75
4682 | A0011_F31A0 | A0011 | F31A0 | CH32 | 239 | 268 | 외부 |  | 9.5 | 528
4683 | A0011_F31A0 | A0011 | F31A0 | MX1 | 297 | 303 | 의장1부 |  | 9.5 | 528
4684 | A0011_F31A0 | A0011 | F31A0 | NN4B | 308 | 324 | 건조1부 |  | 9.5 | 528
4685 | A0011_F41P0 | A0011 | F41P0 | C11 | 237 | 254 | 대조립1부 |  | 7 | 432
4686 | A0011_F41P0 | A0011 | F41P0 | F21 | 258 | 261 | 선행의장부 |  | 7 | 432
4687 | A0011_F41P0 | A0011 | F41P0 | H32 | 268 | 283 | 선행도장부 |  | 7 | 432
4688 | A0011_F41P0 | A0011 | F41P0 | JX1 | 287 | 289 | 의장1부 |  | 7 | 432
4689 | A0011_F41P3 | A0011 | F41P3 | LN4B | 308 | 332 | 건조1부 |  | 20 | 1425
4690 | A0011_F41S0 | A0011 | F41S0 | C11 | 237 | 254 | 대조립1부 |  | 7 | 432
4691 | A0011_F41S0 | A0011 | F41S0 | F21 | 258 | 261 | 선행의장부 |  | 7 | 432
4692 | A0011_F41S0 | A0011 | F41S0 | H32 | 268 | 283 | 선행도장부 |  | 7 | 432
4693 | A0011_F41S0 | A0011 | F41S0 | JX1 | 287 | 289 | 의장1부 |  | 7 | 432
4694 | A0011_F42A0 | A0011 | F42A0 | C11 | 237 | 252 | 대조립1부 |  | 6.5 | 280.5
4695 | A0011_F42A0 | A0011 | F42A0 | F21 | 254 | 259 | 선행의장부 |  | 6.5 | 280.5
4696 | A0011_F42A0 | A0011 | F42A0 | H32 | 262 | 279 | 선행도장부 |  | 6.5 | 280.5
4697 | A0011_F42A0 | A0011 | F42A0 | JX1 | 287 | 289 | 의장1부 |  | 6.5 | 280.5
4698 | A0011_F51P0 | A0011 | F51P0 | C11 | 211 | 251 | 외부 |  | 4 | 512.5
4699 | A0011_F51P0 | A0011 | F51P0 | H32 | 254 | 266 | 선행도장부 |  | 4 | 512.5
4700 | A0011_F51S0 | A0011 | F51S0 | C11 | 211 | 251 | 외부 |  | 4 | 512.5
4701 | A0011_F51S0 | A0011 | F51S0 | H32 | 254 | 266 | 선행도장부 |  | 4 | 512.5
4702 | A0011_F52A0 | A0011 | F52A0 | C11 | 220 | 240 | 대조립1부 |  | 6.5 | 139.75
4703 | A0011_F52A0 | A0011 | F52A0 | H32 | 244 | 259 | 선행도장부 |  | 6.5 | 139.75
4704 | A0011_F52A0 | A0011 | F52A0 | JX1 | 268 | 274 | 의장1부 |  | 6.5 | 139.75
4705 | A0011_F71P0 | A0011 | F71P0 | C11 | 224 | 244 | 외부 |  | 1.5 | 12.75
4706 | A0011_F71P0 | A0011 | F71P0 | H32 | 254 | 261 | 선행도장부 |  | 1.5 | 12.75
4707 | A0011_F71S0 | A0011 | F71S0 | C11 | 224 | 244 | 외부 |  | 1.5 | 12.75
4708 | A0011_F71S0 | A0011 | F71S0 | H32 | 254 | 261 | 선행도장부 |  | 1.5 | 12.75
4709 | A0011_F72P0 | A0011 | F72P0 | C11 | 224 | 244 | 외부 |  | 1.5 | 12.75
4710 | A0011_F72P0 | A0011 | F72P0 | H32 | 254 | 261 | 선행도장부 |  | 1.5 | 12.75
4711 | A0011_F72S0 | A0011 | F72S0 | C11 | 224 | 244 | 외부 |  | 1.5 | 12.75
4712 | A0011_F72S0 | A0011 | F72S0 | H32 | 254 | 261 | 선행도장부 |  | 1.5 | 12.75
4713 | A0011_F73C0 | A0011 | F73C0 | C11 | 224 | 244 | 외부 |  | 1.5 | 15
4714 | A0011_F73C0 | A0011 | F73C0 | H32 | 254 | 261 | 선행도장부 |  | 1.5 | 15
4715 | A0011_G11A0 | A0011 | G11A0 | C11 | 254 | 266 | 대조립2부 |  | 4 | 66
4716 | A0011_G11A0 | A0011 | G11A0 | F21 | 275 | 279 | 선행의장부 |  | 4 | 66
4717 | A0011_G11A0 | A0011 | G11A0 | H32 | 281 | 290 | 선행도장부 |  | 4 | 66
4718 | A0011_G11A0 | A0011 | G11A0 | MX1 | 297 | 303 | 의장1부 |  | 4 | 66
4719 | A0011_G11A0 | A0011 | G11A0 | NN4B | 307 | 323 | 건조1부 |  | 4 | 66
4720 | A0011_H11P1 | A0011 | H11P1 | GJX1 | 196 | 205 | 외부 |  | 4 | 480.5
4721 | A0011_H11P3 | A0011 | H11P3 | LL64 | 291 | 297 | 외부 |  | 18.5 | 1147
4722 | A0011_H11P3 | A0011 | H11P3 | NN4B | 316 | 335 | 선실생산부 |  | 18.5 | 1147
4723 | A0011_H21P1 | A0011 | H21P1 | GJX1 | 198 | 205 | 외부 |  | 3.5 | 542.5
4724 | A0011_H22P1 | A0011 | H22P1 | GJX1 | 198 | 205 | 외부 |  | 3 | 498.75
4725 | A0011_H23A0 | A0011 | H23A0 | CJX1 | 189 | 205 | 외부 |  | 3 | 279
4726 | A0011_H24A0 | A0011 | H24A0 | CJX1 | 183 | 205 | 외부 |  | 3 | 297
4727 | A0011_H25P1 | A0011 | H25P1 | GJX1 | 198 | 205 | 외부 |  | 3 | 481
4728 | A0011_H26A0 | A0011 | H26A0 | CJX1 | 189 | 205 | 외부 |  | 3.5 | 224.75
4729 | A0011_H51S0 | A0011 | H51S0 | C11 | 209 | 213 | 판넬조립1부 |  | 3.5 | 98
4730 | A0011_H51S0 | A0011 | H51S0 | F61 | 225 | 232 | 선행의장부 |  | 3.5 | 98
4731 | A0011_H51S0 | A0011 | H51S0 | H64 | 234 | 245 | 선실생산부 |  | 3.5 | 98
4732 | A0011_H52P0 | A0011 | H52P0 | CH32 | 179 | 199 | 외부 |  | 10 | 220.5
4733 | A0011_H52S0 | A0011 | H52S0 | CH32 | 179 | 199 | 외부 |  | 10 | 220.5
4734 | A0011_H91A0 | A0011 | H91A0 | CF61 | 212 | 220 | 외부 |  | 7.1886 | 319.736
4735 | A0011_L113P | A0011 | L113P | C12 | 190 | 191 | 판넬조립2부 |  | 8.5 | 114.75
4736 | A0011_L113P | A0011 | L113P | C13 | 192 | 199 | 대조립3부 |  | 8.5 | 114.75
4737 | A0011_L113S | A0011 | L113S | C12 | 190 | 191 | 판넬조립2부 |  | 8.5 | 114.75
4738 | A0011_L113S | A0011 | L113S | C13 | 192 | 199 | 대조립3부 |  | 8.5 | 114.75
4739 | A0011_L11P0 | A0011 | L11P0 | C11 | 203 | 238 | 대조립3부 |  | 8.5 | 256.5
4740 | A0011_L11P0 | A0011 | L11P0 | H32 | 241 | 255 | 선행도장부 |  | 8.5 | 256.5
4741 | A0011_L11P0 | A0011 | L11P0 | JMX1 | 266 | 279 | 의장1부 |  | 8.5 | 256.5
4742 | A0011_L11P0 | A0011 | L11P0 | NN4B | 282 | 300 | 건조1부 |  | 8.5 | 256.5
4743 | A0011_L11S0 | A0011 | L11S0 | C11 | 203 | 238 | 대조립3부 |  | 8.5 | 256.5
4744 | A0011_L11S0 | A0011 | L11S0 | H32 | 241 | 255 | 선행도장부 |  | 8.5 | 256.5
4745 | A0011_L11S0 | A0011 | L11S0 | JMX1 | 266 | 279 | 의장1부 |  | 8.5 | 256.5
4746 | A0011_L11S0 | A0011 | L11S0 | NN4B | 282 | 300 | 건조1부 |  | 8.5 | 256.5
4747 | A0011_L123P | A0011 | L123P | C12 | 171 | 174 | 판넬조립2부 |  | 9.5 | 171
4748 | A0011_L123P | A0011 | L123P | C13 | 175 | 182 | 대조립3부 |  | 9.5 | 171
4749 | A0011_L123S | A0011 | L123S | C12 | 171 | 174 | 판넬조립2부 |  | 9.5 | 171
4750 | A0011_L123S | A0011 | L123S | C13 | 175 | 182 | 대조립3부 |  | 9.5 | 171
4751 | A0011_L12P0 | A0011 | L12P0 | C11 | 183 | 204 | 대조립3부 |  | 9 | 313.5
4752 | A0011_L12P0 | A0011 | L12P0 | H32 | 210 | 220 | 선행도장부 |  | 9 | 313.5
4753 | A0011_L12P0 | A0011 | L12P0 | JX1 | 234 | 238 | 의장1부 |  | 9 | 313.5
4754 | A0011_L12S0 | A0011 | L12S0 | C11 | 183 | 204 | 대조립3부 |  | 9 | 313.5
4755 | A0011_L12S0 | A0011 | L12S0 | H32 | 210 | 220 | 선행도장부 |  | 9 | 313.5
4756 | A0011_L12S0 | A0011 | L12S0 | JX1 | 234 | 238 | 의장1부 |  | 9 | 313.5
4757 | A0011_L13P0 | A0011 | L13P0 | C11 | 183 | 204 | 판넬조립1부 |  | 8 | 342
4758 | A0011_L13P0 | A0011 | L13P0 | H32 | 216 | 226 | 선행도장부 |  | 8 | 342
4759 | A0011_L13P0 | A0011 | L13P0 | JX1 | 234 | 238 | 의장1부 |  | 8 | 342
4760 | A0011_L13S0 | A0011 | L13S0 | C11 | 183 | 204 | 판넬조립1부 |  | 8 | 342
4761 | A0011_L13S0 | A0011 | L13S0 | H32 | 216 | 226 | 선행도장부 |  | 8 | 342
4762 | A0011_L13S0 | A0011 | L13S0 | JX1 | 234 | 238 | 의장1부 |  | 8 | 342
4763 | A0011_L143P | A0011 | L143P | CC13 | 169 | 175 | 판넬조립1부 |  | 9.5 | 171
4764 | A0011_L143S | A0011 | L143S | CC13 | 169 | 175 | 판넬조립1부 |  | 9.5 | 171
4765 | A0011_L14P1 | A0011 | L14P1 | G41 | 198 | 209 | 선행의장부 |  | 9 | 655.5
4766 | A0011_L14P1 | A0011 | L14P1 | H32 | 220 | 234 | 선행도장부 |  | 9 | 655.5
4767 | A0011_L14P1 | A0011 | L14P1 | JX1 | 260 | 262 | 의장1부 |  | 9 | 655.5
4768 | A0011_L14S1 | A0011 | L14S1 | G41 | 198 | 209 | 선행의장부 |  | 9 | 655.5
4769 | A0011_L14S1 | A0011 | L14S1 | H32 | 220 | 234 | 선행도장부 |  | 9 | 655.5
4770 | A0011_L14S1 | A0011 | L14S1 | JX1 | 260 | 262 | 의장1부 |  | 9 | 655.5
4771 | A0011_L153P | A0011 | L153P | CC13 | 168 | 175 | 판넬조립2부 |  | 9.5 | 171
4772 | A0011_L153S | A0011 | L153S | CC13 | 168 | 175 | 판넬조립2부 |  | 9.5 | 171
4773 | A0011_L163P | A0011 | L163P | CC13 | 181 | 185 | 판넬조립1부 |  | 9.5 | 171
4774 | A0011_L163S | A0011 | L163S | CC13 | 181 | 185 | 판넬조립1부 |  | 9.5 | 171
4775 | A0011_L16P1 | A0011 | L16P1 | G41 | 213 | 224 | 선행의장부 |  | 9 | 655.5
4776 | A0011_L16P1 | A0011 | L16P1 | H32 | 233 | 252 | 선행도장부 |  | 9 | 655.5
4777 | A0011_L16P1 | A0011 | L16P1 | JX1 | 262 | 266 | 의장1부 |  | 9 | 655.5
4778 | A0011_L16S1 | A0011 | L16S1 | G41 | 213 | 224 | 선행의장부 |  | 9 | 655.5
4779 | A0011_L16S1 | A0011 | L16S1 | H32 | 233 | 252 | 선행도장부 |  | 9 | 655.5
4780 | A0011_L16S1 | A0011 | L16S1 | JX1 | 262 | 266 | 의장1부 |  | 9 | 655.5
4781 | A0011_L183P | A0011 | L183P | CC13 | 195 | 199 | 판넬조립1부 |  | 9.5 | 171
4782 | A0011_L183S | A0011 | L183S | CC13 | 195 | 199 | 판넬조립1부 |  | 9.5 | 171
4783 | A0011_L18P1 | A0011 | L18P1 | G41 | 219 | 230 | 선행의장부 |  | 9 | 655.5
4784 | A0011_L18P1 | A0011 | L18P1 | H32 | 234 | 253 | 선행도장부 |  | 9 | 655.5
4785 | A0011_L18P1 | A0011 | L18P1 | JX1 | 266 | 268 | 의장1부 |  | 9 | 655.5
4786 | A0011_L18S1 | A0011 | L18S1 | G41 | 219 | 230 | 선행의장부 |  | 9 | 655.5
4787 | A0011_L18S1 | A0011 | L18S1 | H32 | 234 | 253 | 선행도장부 |  | 9 | 655.5
4788 | A0011_L18S1 | A0011 | L18S1 | JX1 | 266 | 268 | 의장1부 |  | 9 | 655.5
4789 | A0011_L193P | A0011 | L193P | CC13 | 196 | 203 | 판넬조립2부 |  | 9.5 | 171
4790 | A0011_L193S | A0011 | L193S | CC13 | 196 | 203 | 판넬조립2부 |  | 9.5 | 171
4791 | A0011_L203P | A0011 | L203P | CC13 | 196 | 202 | 판넬조립1부 |  | 9.5 | 171
4792 | A0011_L203S | A0011 | L203S | CC13 | 196 | 202 | 판넬조립1부 |  | 9.5 | 171
4793 | A0011_L20P1 | A0011 | L20P1 | G41 | 224 | 233 | 선행의장부 |  | 9 | 655.5
4794 | A0011_L20P1 | A0011 | L20P1 | H32 | 237 | 254 | 선행도장부 |  | 9 | 655.5
4795 | A0011_L20P1 | A0011 | L20P1 | JX1 | 268 | 275 | 의장1부 |  | 9 | 655.5
4796 | A0011_L20S1 | A0011 | L20S1 | G41 | 224 | 233 | 선행의장부 |  | 9 | 655.5
4797 | A0011_L20S1 | A0011 | L20S1 | H32 | 237 | 254 | 선행도장부 |  | 9 | 655.5
4798 | A0011_L20S1 | A0011 | L20S1 | JX1 | 268 | 275 | 의장1부 |  | 9 | 655.5
4799 | A0011_L223P | A0011 | L223P | CC13 | 198 | 204 | 판넬조립1부 |  | 9.5 | 171
4800 | A0011_L223S | A0011 | L223S | CC13 | 198 | 204 | 판넬조립1부 |  | 9.5 | 171
4801 | A0011_L22P1 | A0011 | L22P1 | G41 | 225 | 234 | 선행의장부 |  | 9 | 655.5
4802 | A0011_L22P1 | A0011 | L22P1 | H32 | 238 | 255 | 선행도장부 |  | 9 | 655.5
4803 | A0011_L22P1 | A0011 | L22P1 | JX1 | 275 | 279 | 의장1부 |  | 9 | 655.5
4804 | A0011_L22S1 | A0011 | L22S1 | G41 | 225 | 234 | 선행의장부 |  | 9 | 655.5
4805 | A0011_L22S1 | A0011 | L22S1 | H32 | 238 | 255 | 선행도장부 |  | 9 | 655.5
4806 | A0011_L22S1 | A0011 | L22S1 | JX1 | 275 | 279 | 의장1부 |  | 9 | 655.5
4807 | A0011_L233P | A0011 | L233P | CC13 | 198 | 205 | 판넬조립2부 |  | 9.5 | 171
4808 | A0011_L233S | A0011 | L233S | CC13 | 198 | 205 | 판넬조립2부 |  | 9.5 | 171
4809 | A0011_L243P | A0011 | L243P | CC13 | 190 | 197 | 판넬조립1부 |  | 9.5 | 171
4810 | A0011_L243S | A0011 | L243S | CC13 | 190 | 197 | 판넬조립1부 |  | 9.5 | 171
4811 | A0011_L24P0 | A0011 | L24P0 | C11 | 198 | 220 | 판넬조립1부 |  | 9 | 332.5
4812 | A0011_L24P0 | A0011 | L24P0 | H32 | 224 | 238 | 선행도장부 |  | 9 | 332.5
4813 | A0011_L24P0 | A0011 | L24P0 | JX1 | 258 | 260 | 의장1부 |  | 9 | 332.5
4814 | A0011_L24S0 | A0011 | L24S0 | C11 | 198 | 220 | 판넬조립1부 |  | 9 | 332.5
4815 | A0011_L24S0 | A0011 | L24S0 | H32 | 224 | 238 | 선행도장부 |  | 9 | 332.5
4816 | A0011_L24S0 | A0011 | L24S0 | JX1 | 258 | 260 | 의장1부 |  | 9 | 332.5
4817 | A0011_L25P0 | A0011 | L25P0 | C11 | 198 | 217 | 대조립2부 |  | 8 | 332.5
4818 | A0011_L25P0 | A0011 | L25P0 | H32 | 219 | 233 | 선행도장부 |  | 8 | 332.5
4819 | A0011_L25P0 | A0011 | L25P0 | JX1 | 258 | 260 | 의장1부 |  | 8 | 332.5
4820 | A0011_L25S0 | A0011 | L25S0 | C11 | 198 | 217 | 대조립2부 |  | 8 | 332.5
4821 | A0011_L25S0 | A0011 | L25S0 | H32 | 219 | 233 | 선행도장부 |  | 8 | 332.5
4822 | A0011_L25S0 | A0011 | L25S0 | JX1 | 258 | 260 | 의장1부 |  | 8 | 332.5
4823 | A0011_M31A0 | A0011 | M31A0 | CH64 | 185 | 213 | 외부 |  | 4.5 | 162
4824 | A0011_M31A3 | A0011 | M31A3 | L41 | 216 | 300 | 외부 |  | 16.5 | 561
4825 | A0011_M31A3 | A0011 | M31A3 | NN4B | 314 | 331 | 건조1부 |  | 16.5 | 561
4826 | A0011_M32P0 | A0011 | M32P0 | CH64 | 185 | 213 | 외부 |  | 4.5 | 132
4827 | A0011_M32S0 | A0011 | M32S0 | CH64 | 185 | 213 | 외부 |  | 4.5 | 132
4828 | A0011_M33P0 | A0011 | M33P0 | CH64 | 185 | 213 | 외부 |  | 4 | 132
4829 | A0011_M33S0 | A0011 | M33S0 | CH64 | 185 | 213 | 외부 |  | 4 | 152.25
4830 | A0011_M34A0 | A0011 | M34A0 | CH64 | 185 | 213 | 외부 |  | 4 | 175.5
4831 | A0011_M35P0 | A0011 | M35P0 | CH64 | 185 | 213 | 외부 |  | 6 | 203
4832 | A0011_M35S0 | A0011 | M35S0 | CH64 | 185 | 213 | 외부 |  | 6 | 147
4833 | A0011_M41A0 | A0011 | M41A0 | CH64 | 185 | 213 | 외부 |  | 7.5 | 97.5
4834 | A0011_N133P | A0011 | N133P | CC13 | 164 | 175 | 판넬조립1부 |  | 4 | 252
4835 | A0011_N133S | A0011 | N133S | CC13 | 164 | 175 | 판넬조립1부 |  | 4 | 252
4836 | A0011_N160P | A0011 | N160P | C12 | 168 | 168 | 대조립1부 |  | 8 | 132
4837 | A0011_N160P | A0011 | N160P | C14 | 169 | 175 | 대조립2부 |  | 8 | 132
4838 | A0011_N160S | A0011 | N160S | C12 | 168 | 168 | 대조립1부 |  | 8 | 132
4839 | A0011_N160S | A0011 | N160S | C14 | 169 | 175 | 대조립2부 |  | 8 | 132
4840 | A0011_N174P | A0011 | N174P | CC13 | 167 | 176 | 판넬조립2부 |  | 8 | 144
4841 | A0011_N174S | A0011 | N174S | CC13 | 167 | 176 | 판넬조립2부 |  | 8 | 144
4842 | A0011_N184P | A0011 | N184P | CC13 | 178 | 188 | 판넬조립1부 |  | 8 | 132
4843 | A0011_N184S | A0011 | N184S | CC13 | 178 | 188 | 판넬조립1부 |  | 8 | 132
4844 | A0011_N194P | A0011 | N194P | CC13 | 175 | 183 | 판넬조립2부 |  | 8 | 144
4845 | A0011_N194S | A0011 | N194S | CC13 | 175 | 183 | 판넬조립2부 |  | 8 | 144
4846 | A0011_N204P | A0011 | N204P | CC13 | 181 | 190 | 판넬조립1부 |  | 8 | 144
4847 | A0011_N204S | A0011 | N204S | CC13 | 181 | 190 | 판넬조립1부 |  | 8 | 144
4848 | A0011_N210P | A0011 | N210P | C12 | 182 | 182 | 판넬조립2부 |  | 8 | 144
4849 | A0011_N210P | A0011 | N210P | C14 | 183 | 189 | 대조립3부 |  | 8 | 144
4850 | A0011_N210S | A0011 | N210S | C12 | 182 | 182 | 판넬조립2부 |  | 8 | 144
4851 | A0011_N210S | A0011 | N210S | C14 | 183 | 189 | 대조립3부 |  | 8 | 144
4852 | A0011_N310P | A0011 | N310P | C12 | 204 | 204 | 대조립2부 |  | 4 | 175
4853 | A0011_N310P | A0011 | N310P | C14 | 205 | 212 | 대조립1부 |  | 4 | 175
4854 | A0011_N310S | A0011 | N310S | C12 | 204 | 204 | 대조립2부 |  | 4 | 175
4855 | A0011_N310S | A0011 | N310S | C14 | 205 | 212 | 대조립1부 |  | 4 | 175
4856 | A0011_N317P | A0011 | N317P | CC13 | 198 | 204 | 대조립1부 |  | 10 | 175
4857 | A0011_N317S | A0011 | N317S | CC13 | 198 | 204 | 대조립1부 |  | 10 | 175
4858 | A0011_N320P | A0011 | N320P | CC14 | 185 | 192 | 대조립1부 |  | 6 | 132
4859 | A0011_N320S | A0011 | N320S | CC14 | 185 | 192 | 대조립1부 |  | 6 | 132
4860 | A0011_N330P | A0011 | N330P | C12 | 189 | 189 | 대조립2부 |  | 6 | 124
4861 | A0011_N330P | A0011 | N330P | C14 | 195 | 199 | 대조립3부 |  | 6 | 124
4862 | A0011_N330S | A0011 | N330S | C12 | 189 | 189 | 대조립2부 |  | 6 | 124
4863 | A0011_N330S | A0011 | N330S | C14 | 195 | 199 | 대조립3부 |  | 6 | 124
4864 | A0011_N340P | A0011 | N340P | C12 | 184 | 184 | 대조립1부 |  | 6 | 140
4865 | A0011_N340P | A0011 | N340P | C14 | 185 | 191 | 대조립2부 |  | 6 | 140
4866 | A0011_N340S | A0011 | N340S | C12 | 184 | 184 | 대조립1부 |  | 6 | 140
4867 | A0011_N340S | A0011 | N340S | C14 | 185 | 191 | 대조립2부 |  | 6 | 140
4868 | A0011_N352P | A0011 | N352P | CC13 | 210 | 223 | 판넬조립2부 |  | 6 | 136
4869 | A0011_N352S | A0011 | N352S | CC13 | 206 | 223 | 판넬조립2부 |  | 6 | 136
4870 | A0011_N362P | A0011 | N362P | CC13 | 188 | 197 | 판넬조립1부 |  | 6 | 140
4871 | A0011_N362S | A0011 | N362S | CC13 | 189 | 197 | 판넬조립1부 |  | 6 | 140
4872 | A0011_N372P | A0011 | N372P | CC13 | 212 | 225 | 판넬조립2부 |  | 6 | 136
4873 | A0011_N372S | A0011 | N372S | CC13 | 211 | 225 | 판넬조립2부 |  | 6 | 136
4874 | A0011_N382P | A0011 | N382P | CC13 | 192 | 203 | 판넬조립1부 |  | 6 | 140
4875 | A0011_N382S | A0011 | N382S | CC13 | 192 | 203 | 판넬조립1부 |  | 6 | 140
4876 | A0011_N392P | A0011 | N392P | CC13 | 216 | 225 | 판넬조립2부 |  | 6 | 136
4877 | A0011_N392S | A0011 | N392S | CC13 | 213 | 225 | 판넬조립2부 |  | 6 | 136
4878 | A0011_N402P | A0011 | N402P | CC13 | 185 | 199 | 판넬조립2부 |  | 6 | 140
4879 | A0011_N402S | A0011 | N402S | CC13 | 185 | 199 | 판넬조립2부 |  | 6 | 140
4880 | A0011_N412P | A0011 | N412P | CC13 | 204 | 213 | 판넬조립1부 |  | 6 | 136
4881 | A0011_N412S | A0011 | N412S | CC13 | 204 | 213 | 판넬조립1부 |  | 6 | 136
4882 | A0011_N422P | A0011 | N422P | CC13 | 212 | 223 | 판넬조립1부 |  | 6 | 144
4883 | A0011_N422S | A0011 | N422S | CC13 | 212 | 223 | 판넬조립1부 |  | 6 | 144
4884 | A0011_N430P | A0011 | N430P | CC14 | 212 | 220 | 대조립2부 |  | 6 | 156
4885 | A0011_N430S | A0011 | N430S | CC14 | 213 | 220 | 대조립2부 |  | 6 | 156
4886 | A0011_N440P | A0011 | N440P | CC14 | 209 | 216 | 대조립1부 |  | 6 | 140
4887 | A0011_N440S | A0011 | N440S | CC14 | 209 | 216 | 대조립1부 |  | 6 | 140
4888 | A0011_P11A0 | A0011 | P11A0 | H32 | 218 | 226 | 외부 |  | 7.1886 | 319.736
4889 | A0011_P11A0 | A0011 | P11A0 | MX1 | 289 | 302 | 의장1부 |  | 7.1886 | 319.736
4890 | A0011_P11A0 | A0011 | P11A0 | NN4B | 307 | 323 | 건조1부 |  | 7.1886 | 319.736
4891 | A0011_P12A0 | A0011 | P12A0 | H32 | 219 | 227 | 외부 |  | 7.1886 | 319.736
4892 | A0011_P12A0 | A0011 | P12A0 | MX1 | 293 | 304 | 의장1부 |  | 7.1886 | 319.736
4893 | A0011_P12A0 | A0011 | P12A0 | NN4B | 309 | 325 | 건조1부 |  | 7.1886 | 319.736
4894 | A0011_P13A0 | A0011 | P13A0 | H32 | 220 | 227 | 외부 |  | 7.1886 | 319.736
4895 | A0011_P13A0 | A0011 | P13A0 | MX1 | 295 | 308 | 의장1부 |  | 7.1886 | 319.736
4896 | A0011_P13A0 | A0011 | P13A0 | NN4B | 311 | 330 | 건조1부 |  | 7.1886 | 319.736
4897 | A0011_P14A0 | A0011 | P14A0 | H32 | 223 | 230 | 외부 |  | 7.1886 | 319.736
4898 | A0011_P14A0 | A0011 | P14A0 | MX1 | 297 | 310 | 의장1부 |  | 7.1886 | 319.736
4899 | A0011_P14A0 | A0011 | P14A0 | NN4B | 315 | 332 | 건조1부 |  | 7.1886 | 319.736
4900 | A0011_P15A0 | A0011 | P15A0 | H32 | 224 | 231 | 외부 |  | 7.1886 | 319.736
4901 | A0011_P15A0 | A0011 | P15A0 | MX1 | 301 | 314 | 의장1부 |  | 7.1886 | 319.736
4902 | A0011_P15A0 | A0011 | P15A0 | NN4B | 317 | 336 | 건조1부 |  | 7.1886 | 319.736
4903 | A0011_P16A0 | A0011 | P16A0 | H32 | 225 | 232 | 외부 |  | 7.1886 | 319.736
4904 | A0011_P16A0 | A0011 | P16A0 | MX1 | 303 | 316 | 의장1부 |  | 7.1886 | 319.736
4905 | A0011_P16A0 | A0011 | P16A0 | NN4B | 321 | 338 | 건조1부 |  | 7.1886 | 319.736
4906 | A0011_P17A0 | A0011 | P17A0 | H32 | 226 | 233 | 외부 |  | 7.1886 | 319.736
4907 | A0011_P17A0 | A0011 | P17A0 | MX1 | 307 | 318 | 의장1부 |  | 7.1886 | 319.736
4908 | A0011_P17A0 | A0011 | P17A0 | NN4B | 323 | 342 | 건조1부 |  | 7.1886 | 319.736
4909 | A0011_P41A0 | A0011 | P41A0 | CH32 | 233 | 251 | 외부 |  | 7.1886 | 319.736
4910 | A0011_P41A0 | A0011 | P41A0 | NN4B | 316 | 335 | 건조1부 |  | 7.1886 | 319.736
4911 | A0011_P42A0 | A0011 | P42A0 | CH32 | 238 | 254 | 외부 |  | 7.1886 | 319.736
4912 | A0011_P42A0 | A0011 | P42A0 | NN4B | 318 | 337 | 건조1부 |  | 7.1886 | 319.736
4913 | A0011_P43A0 | A0011 | P43A0 | CH32 | 245 | 260 | 외부 |  | 7.1886 | 319.736
4914 | A0011_P43A0 | A0011 | P43A0 | NN4B | 322 | 339 | 건조1부 |  | 7.1886 | 319.736
4915 | A0011_P44A0 | A0011 | P44A0 | CH32 | 249 | 265 | 외부 |  | 7.1886 | 319.736
4916 | A0011_P44A0 | A0011 | P44A0 | NN4B | 324 | 343 | 건조1부 |  | 7.1886 | 319.736
4917 | A0011_P45A0 | A0011 | P45A0 | CH32 | 255 | 268 | 외부 |  | 7.1886 | 319.736
4918 | A0011_P45A0 | A0011 | P45A0 | NN4B | 329 | 345 | 건조1부 |  | 7.1886 | 319.736
4919 | A0011_P46A0 | A0011 | P46A0 | CH32 | 259 | 274 | 외부 |  | 7.1886 | 319.736
4920 | A0011_P46A0 | A0011 | P46A0 | NN4B | 331 | 349 | 건조1부 |  | 7.1886 | 319.736
4921 | A0011_P47A0 | A0011 | P47A0 | CH32 | 261 | 276 | 외부 |  | 7.1886 | 319.736
4922 | A0011_P47A0 | A0011 | P47A0 | NN4B | 335 | 352 | 건조1부 |  | 7.1886 | 319.736
4923 | A0011_P96A0 | A0011 | P96A0 | H32 | 255 | 265 | 외부 |  | 7.1886 | 319.736
4924 | A0011_P96A0 | A0011 | P96A0 | MX1 | 303 | 307 | 의장1부 |  | 7.1886 | 319.736
4925 | A0011_P96A0 | A0011 | P96A0 | NN4B | 310 | 329 | 건조1부 |  | 7.1886 | 319.736
4926 | A0011_S113P | A0011 | S113P | C12 | 184 | 184 | 판넬조립2부 |  | 7 | 94.5
4927 | A0011_S113P | A0011 | S113P | C13 | 188 | 191 | 대조립3부 |  | 7 | 94.5
4928 | A0011_S113S | A0011 | S113S | C12 | 184 | 184 | 판넬조립2부 |  | 7 | 94.5
4929 | A0011_S113S | A0011 | S113S | C13 | 188 | 191 | 대조립3부 |  | 7 | 94.5
4930 | A0011_S11P0 | A0011 | S11P0 | C11 | 202 | 238 | 대조립3부 |  | 7 | 303.75
4931 | A0011_S11P0 | A0011 | S11P0 | H32 | 241 | 255 | 선행도장부 |  | 7 | 303.75
4932 | A0011_S11P0 | A0011 | S11P0 | JMX1 | 262 | 275 | 의장1부 |  | 7 | 303.75
4933 | A0011_S11P0 | A0011 | S11P0 | NN4B | 280 | 296 | 건조1부 |  | 7 | 303.75
4934 | A0011_S11S0 | A0011 | S11S0 | C11 | 202 | 238 | 대조립3부 |  | 7 | 303.75
4935 | A0011_S11S0 | A0011 | S11S0 | H32 | 241 | 255 | 선행도장부 |  | 7 | 303.75
4936 | A0011_S11S0 | A0011 | S11S0 | JMX1 | 262 | 275 | 의장1부 |  | 7 | 303.75
4937 | A0011_S11S0 | A0011 | S11S0 | NN4B | 280 | 296 | 건조1부 |  | 7 | 303.75
4938 | A0011_S123P | A0011 | S123P | C12 | 163 | 163 | 대조립2부 |  | 8 | 144
4939 | A0011_S123P | A0011 | S123P | C13 | 164 | 170 | 대조립1부 |  | 8 | 144
4940 | A0011_S123S | A0011 | S123S | C12 | 163 | 163 | 대조립2부 |  | 8 | 144
4941 | A0011_S123S | A0011 | S123S | C13 | 164 | 170 | 대조립1부 |  | 8 | 144
4942 | A0011_S12P0 | A0011 | S12P0 | C11 | 171 | 196 | 대조립1부 |  | 8 | 346.5
4943 | A0011_S12P0 | A0011 | S12P0 | H32 | 198 | 210 | 선행도장부 |  | 8 | 346.5
4944 | A0011_S12P0 | A0011 | S12P0 | JX1 | 230 | 232 | 의장1부 |  | 8 | 346.5
4945 | A0011_S12S0 | A0011 | S12S0 | C11 | 171 | 196 | 대조립1부 |  | 8 | 346.5
4946 | A0011_S12S0 | A0011 | S12S0 | H32 | 198 | 210 | 선행도장부 |  | 8 | 346.5
4947 | A0011_S12S0 | A0011 | S12S0 | JX1 | 230 | 232 | 의장1부 |  | 8 | 346.5
4948 | A0011_S13P0 | A0011 | S13P0 | C11 | 189 | 203 | 대조립2부 |  | 7 | 279
4949 | A0011_S13P0 | A0011 | S13P0 | H32 | 205 | 217 | 선행도장부 |  | 7 | 279
4950 | A0011_S13P0 | A0011 | S13P0 | JX1 | 230 | 232 | 의장1부 |  | 7 | 279
4951 | A0011_S13S0 | A0011 | S13S0 | C11 | 189 | 203 | 대조립2부 |  | 7 | 279
4952 | A0011_S13S0 | A0011 | S13S0 | H32 | 205 | 217 | 선행도장부 |  | 7 | 279
4953 | A0011_S13S0 | A0011 | S13S0 | JX1 | 230 | 232 | 의장1부 |  | 7 | 279
4954 | A0011_S143P | A0011 | S143P | C12 | 167 | 167 | 판넬조립2부 |  | 8 | 144
4955 | A0011_S143P | A0011 | S143P | C13 | 168 | 174 | 대조립3부 |  | 8 | 144
4956 | A0011_S143S | A0011 | S143S | C12 | 167 | 167 | 판넬조립2부 |  | 8 | 144
4957 | A0011_S143S | A0011 | S143S | C13 | 168 | 174 | 대조립3부 |  | 8 | 144
4958 | A0011_S14P1 | A0011 | S14P1 | G41 | 198 | 209 | 선행의장부 |  | 8 | 759
4959 | A0011_S14P1 | A0011 | S14P1 | H32 | 220 | 234 | 선행도장부 |  | 8 | 759
4960 | A0011_S14P1 | A0011 | S14P1 | JX1 | 252 | 254 | 의장1부 |  | 8 | 759
4961 | A0011_S14S1 | A0011 | S14S1 | G41 | 198 | 209 | 선행의장부 |  | 8 | 759
4962 | A0011_S14S1 | A0011 | S14S1 | H32 | 220 | 234 | 선행도장부 |  | 8 | 759
4963 | A0011_S14S1 | A0011 | S14S1 | JX1 | 252 | 254 | 의장1부 |  | 8 | 759
4964 | A0011_S153P | A0011 | S153P | C12 | 168 | 168 | 판넬조립2부 |  | 8 | 144
4965 | A0011_S153P | A0011 | S153P | C13 | 169 | 175 | 대조립3부 |  | 8 | 144
4966 | A0011_S153S | A0011 | S153S | C12 | 168 | 168 | 판넬조립2부 |  | 8 | 144
4967 | A0011_S153S | A0011 | S153S | C13 | 169 | 175 | 대조립3부 |  | 8 | 144
4968 | A0011_S163P | A0011 | S163P | CC13 | 175 | 181 | 판넬조립1부 |  | 8 | 144
4969 | A0011_S163S | A0011 | S163S | CC13 | 175 | 181 | 판넬조립1부 |  | 8 | 144
4970 | A0011_S16P1 | A0011 | S16P1 | G41 | 202 | 211 | 선행의장부 |  | 8 | 759
4971 | A0011_S16P1 | A0011 | S16P1 | H32 | 223 | 237 | 선행도장부 |  | 8 | 759
4972 | A0011_S16P1 | A0011 | S16P1 | JX1 | 254 | 258 | 의장1부 |  | 8 | 759
4973 | A0011_S16S1 | A0011 | S16S1 | G41 | 202 | 211 | 선행의장부 |  | 8 | 759
4974 | A0011_S16S1 | A0011 | S16S1 | H32 | 223 | 237 | 선행도장부 |  | 8 | 759
4975 | A0011_S16S1 | A0011 | S16S1 | JX1 | 254 | 258 | 의장1부 |  | 8 | 759
4976 | A0011_S183P | A0011 | S183P | CC13 | 188 | 192 | 판넬조립1부 |  | 8 | 144
4977 | A0011_S183S | A0011 | S183S | CC13 | 188 | 192 | 판넬조립1부 |  | 8 | 144
4978 | A0011_S18P1 | A0011 | S18P1 | G41 | 211 | 220 | 선행의장부 |  | 8 | 759
4979 | A0011_S18P1 | A0011 | S18P1 | H32 | 224 | 238 | 선행도장부 |  | 8 | 759
4980 | A0011_S18P1 | A0011 | S18P1 | JX1 | 258 | 260 | 의장1부 |  | 8 | 759
4981 | A0011_S18S1 | A0011 | S18S1 | G41 | 211 | 220 | 선행의장부 |  | 8 | 759
4982 | A0011_S18S1 | A0011 | S18S1 | H32 | 224 | 238 | 선행도장부 |  | 8 | 759
4983 | A0011_S18S1 | A0011 | S18S1 | JX1 | 258 | 260 | 의장1부 |  | 8 | 759
4984 | A0011_S193P | A0011 | S193P | CC13 | 184 | 190 | 판넬조립2부 |  | 8 | 144
4985 | A0011_S193S | A0011 | S193S | CC13 | 184 | 190 | 판넬조립2부 |  | 8 | 144
4986 | A0011_S203P | A0011 | S203P | CC13 | 189 | 195 | 판넬조립1부 |  | 8 | 144
4987 | A0011_S203S | A0011 | S203S | CC13 | 189 | 195 | 판넬조립1부 |  | 8 | 144
4988 | A0011_S20P1 | A0011 | S20P1 | G41 | 213 | 224 | 선행의장부 |  | 8 | 759
4989 | A0011_S20P1 | A0011 | S20P1 | H32 | 226 | 241 | 선행도장부 |  | 8 | 759
4990 | A0011_S20P1 | A0011 | S20P1 | JX1 | 260 | 262 | 의장1부 |  | 8 | 759
4991 | A0011_S20S1 | A0011 | S20S1 | G41 | 213 | 224 | 선행의장부 |  | 8 | 759
4992 | A0011_S20S1 | A0011 | S20S1 | H32 | 226 | 241 | 선행도장부 |  | 8 | 759
4993 | A0011_S20S1 | A0011 | S20S1 | JX1 | 260 | 262 | 의장1부 |  | 8 | 759
4994 | A0011_S223P | A0011 | S223P | C12 | 182 | 182 | 대조립2부 |  | 8 | 144
4995 | A0011_S223P | A0011 | S223P | C13 | 183 | 189 | 대조립1부 |  | 8 | 144
4996 | A0011_S223S | A0011 | S223S | C12 | 182 | 182 | 대조립2부 |  | 8 | 144
4997 | A0011_S223S | A0011 | S223S | C13 | 183 | 189 | 대조립1부 |  | 8 | 144
4998 | A0011_S22P1 | A0011 | S22P1 | G41 | 216 | 225 | 선행의장부 |  | 8 | 759
4999 | A0011_S22P1 | A0011 | S22P1 | H32 | 230 | 245 | 선행도장부 |  | 8 | 759
5000 | A0011_S22P1 | A0011 | S22P1 | JX1 | 262 | 266 | 의장1부 |  | 8 | 759
5001 | A0011_S22S1 | A0011 | S22S1 | G41 | 216 | 225 | 선행의장부 |  | 8 | 759
5002 | A0011_S22S1 | A0011 | S22S1 | H32 | 230 | 245 | 선행도장부 |  | 8 | 759
5003 | A0011_S22S1 | A0011 | S22S1 | JX1 | 262 | 266 | 의장1부 |  | 8 | 759
5004 | A0011_S233P | A0011 | S233P | C12 | 182 | 182 | 판넬조립2부 |  | 8 | 144
5005 | A0011_S233P | A0011 | S233P | C13 | 183 | 189 | 대조립3부 |  | 8 | 144
5006 | A0011_S233S | A0011 | S233S | C12 | 182 | 182 | 판넬조립2부 |  | 8 | 144
5007 | A0011_S233S | A0011 | S233S | C13 | 183 | 189 | 대조립3부 |  | 8 | 144
5008 | A0011_S243P | A0011 | S243P | C12 | 184 | 184 | 판넬조립2부 |  | 7.5 | 116.25
5009 | A0011_S243P | A0011 | S243P | C13 | 185 | 191 | 대조립2부 |  | 7.5 | 116.25
5010 | A0011_S243S | A0011 | S243S | C12 | 184 | 184 | 판넬조립2부 |  | 7.5 | 116.25
5011 | A0011_S243S | A0011 | S243S | C13 | 185 | 191 | 대조립2부 |  | 7.5 | 116.25
5012 | A0011_S24P0 | A0011 | S24P0 | C11 | 197 | 216 | 대조립2부 |  | 7.5 | 271.25
5013 | A0011_S24P0 | A0011 | S24P0 | H32 | 218 | 230 | 선행도장부 |  | 7.5 | 271.25
5014 | A0011_S24P0 | A0011 | S24P0 | JX1 | 252 | 254 | 의장1부 |  | 7.5 | 271.25
5015 | A0011_S24S0 | A0011 | S24S0 | C11 | 197 | 216 | 대조립2부 |  | 7.5 | 271.25
5016 | A0011_S24S0 | A0011 | S24S0 | H32 | 218 | 230 | 선행도장부 |  | 7.5 | 271.25
5017 | A0011_S24S0 | A0011 | S24S0 | JX1 | 252 | 254 | 의장1부 |  | 7.5 | 271.25
5018 | A0011_S25P0 | A0011 | S25P0 | C11 | 204 | 241 | 대조립3부 |  | 7 | 367.5
5019 | A0011_S25P0 | A0011 | S25P0 | H32 | 245 | 259 | 선행도장부 |  | 7 | 367.5
5020 | A0011_S25P0 | A0011 | S25P0 | JX1 | 268 | 275 | 의장1부 |  | 7 | 367.5
5021 | A0011_S25S0 | A0011 | S25S0 | C11 | 204 | 241 | 대조립3부 |  | 7 | 367.5
5022 | A0011_S25S0 | A0011 | S25S0 | H32 | 245 | 259 | 선행도장부 |  | 7 | 367.5
5023 | A0011_S25S0 | A0011 | S25S0 | JX1 | 268 | 275 | 의장1부 |  | 7 | 367.5
5024 | A0011_T11P0 | A0011 | T11P0 | C11 | 195 | 203 | 판넬조립1부 |  | 1.5 | 294.5
5025 | A0011_T11P0 | A0011 | T11P0 | H32 | 206 | 218 | 선행도장부 |  | 1.5 | 294.5
5026 | A0011_T11S0 | A0011 | T11S0 | C11 | 195 | 203 | 판넬조립1부 |  | 15.5 | 294.5
5027 | A0011_T11S0 | A0011 | T11S0 | H32 | 206 | 218 | 선행도장부 |  | 15.5 | 294.5
5028 | A0011_T12P0 | A0011 | T12P0 | C11 | 205 | 213 | 판넬조립1부 |  | 1.5 | 294.5
5029 | A0011_T12P0 | A0011 | T12P0 | H32 | 224 | 234 | 선행도장부 |  | 1.5 | 294.5
5030 | A0011_T12S0 | A0011 | T12S0 | C11 | 205 | 213 | 판넬조립1부 |  | 15.5 | 294.5
5031 | A0011_T12S0 | A0011 | T12S0 | H32 | 224 | 234 | 선행도장부 |  | 15.5 | 294.5
5032 | A0011_T13P0 | A0011 | T13P0 | C11 | 189 | 197 | 판넬조립1부 |  | 1.5 | 294.5
5033 | A0011_T13P0 | A0011 | T13P0 | H32 | 204 | 216 | 선행도장부 |  | 1.5 | 294.5
5034 | A0011_T13S0 | A0011 | T13S0 | C11 | 189 | 197 | 판넬조립1부 |  | 15.5 | 294.5
5035 | A0011_T13S0 | A0011 | T13S0 | H32 | 204 | 216 | 선행도장부 |  | 15.5 | 294.5
5036 | A0011_T14P0 | A0011 | T14P0 | C11 | 199 | 209 | 판넬조립1부 |  | 1.5 | 294.5
5037 | A0011_T14P0 | A0011 | T14P0 | H32 | 231 | 244 | 선행도장부 |  | 1.5 | 294.5
5038 | A0011_T14S0 | A0011 | T14S0 | C11 | 199 | 209 | 판넬조립1부 |  | 15.5 | 294.5
5039 | A0011_T14S0 | A0011 | T14S0 | H32 | 231 | 244 | 선행도장부 |  | 15.5 | 294.5
5040 | A0011_T15P0 | A0011 | T15P0 | C11 | 220 | 230 | 판넬조립1부 |  | 1.5 | 294.5
5041 | A0011_T15P0 | A0011 | T15P0 | H32 | 232 | 245 | 선행도장부 |  | 1.5 | 294.5
5042 | A0011_T15S0 | A0011 | T15S0 | C11 | 220 | 230 | 판넬조립1부 |  | 15.5 | 294.5
5043 | A0011_T15S0 | A0011 | T15S0 | H32 | 232 | 245 | 선행도장부 |  | 15.5 | 294.5
5044 | A0011_T16P0 | A0011 | T16P0 | C11 | 216 | 224 | 판넬조립1부 |  | 1.5 | 294.5
5045 | A0011_T16P0 | A0011 | T16P0 | H32 | 232 | 245 | 선행도장부 |  | 1.5 | 294.5
5046 | A0011_T16S0 | A0011 | T16S0 | C11 | 216 | 224 | 판넬조립1부 |  | 15.5 | 294.5
5047 | A0011_T16S0 | A0011 | T16S0 | H32 | 232 | 245 | 선행도장부 |  | 15.5 | 294.5
5048 | A0011_T21P1 | A0011 | T21P1 | G41 | 212 | 223 | 선행의장부 |  | 2 | 648
5049 | A0011_T21P1 | A0011 | T21P1 | H32 | 231 | 244 | 선행도장부 |  | 2 | 648
5050 | A0011_T21P3 | A0011 | T21P3 | LN4B | 282 | 307 | 건조1부 |  | 5 | 648
5051 | A0027_A11P0 | A0027 | A11P0 | CH32 | 169 | 183 | 외부 |  | 5.5 | 46.75
5052 | A0027_A11S0 | A0027 | A11S0 | CH32 | 169 | 183 | 외부 |  | 5.5 | 46.75
5053 | A0027_A213P | A0027 | A213P | CC13 | 149 | 156 | 외부 |  | 6.5581 | 266.3588
5054 | A0027_A213S | A0027 | A213S | CC13 | 149 | 156 | 외부 |  | 6.5581 | 266.3588
5055 | A0027_A21P0 | A0027 | A21P0 | C11 | 156 | 198 | 외부 |  | 7 | 360
5056 | A0027_A21P0 | A0027 | A21P0 | H32 | 208 | 218 | 선행도장부 |  | 7 | 360
5057 | A0027_A21P0 | A0027 | A21P0 | JX1 | 225 | 232 | 외부 |  | 7 | 360
5058 | A0027_A21P3 | A0027 | A21P3 | LN4B | 244 | 267 | 건조3부 |  | 6 | 760
5059 | A0027_A21S0 | A0027 | A21S0 | C11 | 156 | 198 | 외부 |  | 7 | 360
5060 | A0027_A21S0 | A0027 | A21S0 | H32 | 208 | 218 | 선행도장부 |  | 7 | 360
5061 | A0027_A21S0 | A0027 | A21S0 | JX1 | 225 | 232 | 외부 |  | 7 | 360
5062 | A0027_A31P0 | A0027 | A31P0 | CF21 | 190 | 205 | 외부 |  | 7.5 | 420
5063 | A0027_A31P1 | A0027 | A31P1 | G41 | 191 | 205 | 외부 |  | 7.5 | 840
5064 | A0027_A31P1 | A0027 | A31P1 | H32 | 211 | 224 | 선행도장부 |  | 7.5 | 840
5065 | A0027_A31P1 | A0027 | A31P1 | JX1 | 225 | 232 | 외부 |  | 7.5 | 840
5066 | A0027_A31P1 | A0027 | A31P1 | MX1 | 239 | 258 | 의장3부 |  | 7.5 | 840
5067 | A0027_A31P1 | A0027 | A31P1 | NN4B | 261 | 279 | 건조3부 |  | 7.5 | 840
5068 | A0027_A31S0 | A0027 | A31S0 | CF21 | 190 | 205 | 외부 |  | 7.5 | 420
5069 | A0027_A41P0 | A0027 | A41P0 | C11 | 82 | 217 | 외부 |  | 3.5 | 42
5070 | A0027_A41P0 | A0027 | A41P0 | H32 | 247 | 259 | 선행도장부 |  | 3.5 | 42
5071 | A0027_A41S0 | A0027 | A41S0 | C11 | 82 | 217 | 외부 |  | 3.5 | 42
5072 | A0027_A41S0 | A0027 | A41S0 | H32 | 247 | 259 | 선행도장부 |  | 3.5 | 42
5073 | A0027_B11P1 | A0027 | B11P1 | G41 | 118 | 128 | 선행의장부 |  | 3.5 | 526.5
5074 | A0027_B11P1 | A0027 | B11P1 | H32 | 132 | 146 | 선행도장부 |  | 3.5 | 526.5
5075 | A0027_B11P3 | A0027 | B11P3 | LN4B | 170 | 195 | 건조3부 |  | 10.5 | 916.5
5076 | A0027_B11S1 | A0027 | B11S1 | G41 | 118 | 128 | 선행의장부 |  | 3.5 | 526.5
5077 | A0027_B11S1 | A0027 | B11S1 | H32 | 132 | 146 | 선행도장부 |  | 3.5 | 526.5
5078 | A0027_B11S3 | A0027 | B11S3 | LN4B | 170 | 195 | 건조3부 |  | 10.5 | 916.5
5079 | A0027_B123P | A0027 | B123P | CC13 | 89 | 103 | 판넬조립2부 |  | 13.5 | 263.25
5080 | A0027_B123S | A0027 | B123S | CC13 | 89 | 103 | 판넬조립2부 |  | 13.5 | 263.25
5081 | A0027_B133P | A0027 | B133P | CC13 | 44 | 63 | 외부 |  | 13.5 | 263.25
5082 | A0027_B133S | A0027 | B133S | CC13 | 62 | 69 | 외부 |  | 13.5 | 270
5083 | A0027_B13P1 | A0027 | B13P1 | GJX1 | 132 | 170 | 외부 |  | 10.5 | 458.25
5084 | A0027_B13P2 | A0027 | B13P2 | KH32 | 132 | 162 | 외부 |  | 10.5 | 893
5085 | A0027_B13P2 | A0027 | B13P2 | NN4B | 175 | 191 | 건조3부 |  | 10.5 | 893
5086 | A0027_B13S1 | A0027 | B13S1 | GJX1 | 134 | 170 | 외부 |  | 10.5 | 470
5087 | A0027_B13S2 | A0027 | B13S2 | KH32 | 134 | 162 | 외부 |  | 10.5 | 893
5088 | A0027_B13S2 | A0027 | B13S2 | NN4B | 175 | 191 | 건조3부 |  | 10.5 | 893
5089 | A0027_B143P | A0027 | B143P | CC13 | 44 | 63 | 외부 |  | 13.5 | 236.25
5090 | A0027_B143S | A0027 | B143S | CC13 | 62 | 69 | 외부 |  | 14 | 245
5091 | A0027_B14P1 | A0027 | B14P1 | GJX1 | 132 | 218 | 외부 |  | 10.5 | 411.25
5092 | A0027_B14S1 | A0027 | B14S1 | GJX1 | 134 | 218 | 외부 |  | 10.5 | 420
5093 | A0027_B153P | A0027 | B153P | CC13 | 37 | 43 | 외부 |  | 13.5 | 256.5
5094 | A0027_B153S | A0027 | B153S | CC13 | 42 | 61 | 외부 |  | 13.5 | 256.5
5095 | A0027_B15P1 | A0027 | B15P1 | GJX1 | 127 | 169 | 외부 |  | 10.5 | 446.5
5096 | A0027_B15P2 | A0027 | B15P2 | KH32 | 127 | 160 | 외부 |  | 10.5 | 904.75
5097 | A0027_B15P2 | A0027 | B15P2 | NN4B | 174 | 190 | 건조3부 |  | 10.5 | 904.75
5098 | A0027_B15S1 | A0027 | B15S1 | GJX1 | 125 | 169 | 외부 |  | 10.5 | 446.5
5099 | A0027_B15S2 | A0027 | B15S2 | KH32 | 125 | 160 | 외부 |  | 10.5 | 904.75
5100 | A0027_B15S2 | A0027 | B15S2 | NN4B | 174 | 190 | 건조3부 |  | 10.5 | 904.75
5101 | A0027_B163P | A0027 | B163P | CC13 | 37 | 43 | 외부 |  | 13.5 | 263.25
5102 | A0027_B163S | A0027 | B163S | CC13 | 42 | 61 | 외부 |  | 13.5 | 263.25
5103 | A0027_B16P1 | A0027 | B16P1 | GJX1 | 127 | 163 | 외부 |  | 10.5 | 458.25
5104 | A0027_B16S1 | A0027 | B16S1 | GJX1 | 125 | 163 | 외부 |  | 10.5 | 458.25
5105 | A0027_B173P | A0027 | B173P | CC13 | 91 | 105 | 판넬조립2부 |  | 13.5 | 270
5106 | A0027_B173S | A0027 | B173S | CC13 | 91 | 105 | 판넬조립2부 |  | 13.5 | 270
5107 | A0027_B17P1 | A0027 | B17P1 | G41 | 125 | 134 | 선행의장부 |  | 3.5 | 519.75
5108 | A0027_B17P1 | A0027 | B17P1 | H32 | 138 | 152 | 선행도장부 |  | 3.5 | 519.75
5109 | A0027_B17P3 | A0027 | B17P3 | LN4B | 169 | 194 | 건조3부 |  | 10.5 | 904.75
5110 | A0027_B17S1 | A0027 | B17S1 | G41 | 125 | 134 | 선행의장부 |  | 3.5 | 519.75
5111 | A0027_B17S1 | A0027 | B17S1 | H32 | 138 | 152 | 선행도장부 |  | 3.5 | 519.75
5112 | A0027_B17S3 | A0027 | B17S3 | LN4B | 169 | 194 | 건조3부 |  | 10.5 | 904.75
5113 | A0027_B183P | A0027 | B183P | CC13 | 97 | 106 | 판넬조립2부 |  | 13.5 | 249.75
5114 | A0027_B183S | A0027 | B183S | CC13 | 97 | 106 | 판넬조립2부 |  | 13.5 | 249.75
5115 | A0027_B19P1 | A0027 | B19P1 | G41 | 168 | 177 | 선행의장부 |  | 3.5 | 350
5116 | A0027_B19P1 | A0027 | B19P1 | H32 | 183 | 198 | 선행도장부 |  | 3.5 | 350
5117 | A0027_B19P3 | A0027 | B19P3 | LN4B | 223 | 251 | 건조3부 |  | 10.5 | 822.5
5118 | A0027_B19S1 | A0027 | B19S1 | G41 | 168 | 177 | 선행의장부 |  | 3.5 | 350
5119 | A0027_B19S1 | A0027 | B19S1 | H32 | 183 | 198 | 선행도장부 |  | 3.5 | 350
5120 | A0027_B19S3 | A0027 | B19S3 | LN4B | 223 | 251 | 건조3부 |  | 10.5 | 822.5
5121 | A0027_B510P | A0027 | B510P | CC14 | 78 | 86 | 외부 |  | 7 | 133
5122 | A0027_B510S | A0027 | B510S | CC14 | 78 | 86 | 외부 |  | 7 | 133
5123 | A0027_B516P | A0027 | B516P | CC14 | 78 | 86 | 외부 |  | 9 | 171
5124 | A0027_B516S | A0027 | B516S | CC14 | 78 | 86 | 외부 |  | 9 | 171
5125 | A0027_B51P0 | A0027 | B51P0 | CJX1 | 132 | 148 | 외부 |  | 7 | 266
5126 | A0027_B51S0 | A0027 | B51S0 | CJX1 | 132 | 148 | 외부 |  | 7 | 266
5127 | A0027_B520P | A0027 | B520P | CC14 | 78 | 86 | 외부 |  | 7 | 136.5
5128 | A0027_B520S | A0027 | B520S | CC14 | 78 | 86 | 외부 |  | 7 | 136.5
5129 | A0027_B526P | A0027 | B526P | CC14 | 78 | 86 | 외부 |  | 8 | 156
5130 | A0027_B526S | A0027 | B526S | CC14 | 78 | 86 | 외부 |  | 8 | 156
5131 | A0027_B52P0 | A0027 | B52P0 | C11 | 84 | 124 | 외부 |  | 8 | 273
5132 | A0027_B52P0 | A0027 | B52P0 | H32 | 131 | 141 | 선행도장부 |  | 8 | 273
5133 | A0027_B52P0 | A0027 | B52P0 | JX1 | 149 | 153 | 외부 |  | 8 | 273
5134 | A0027_B52S0 | A0027 | B52S0 | C11 | 84 | 124 | 외부 |  | 8 | 273
5135 | A0027_B52S0 | A0027 | B52S0 | H32 | 131 | 141 | 선행도장부 |  | 8 | 273
5136 | A0027_B52S0 | A0027 | B52S0 | JX1 | 149 | 153 | 외부 |  | 8 | 273
5137 | A0027_B530P | A0027 | B530P | CC14 | 37 | 58 | 외부 |  | 9 | 175.5
5138 | A0027_B530S | A0027 | B530S | CC14 | 42 | 63 | 외부 |  | 7 | 136.5
5139 | A0027_B536P | A0027 | B536P | CC14 | 37 | 58 | 외부 |  | 9 | 175.5
5140 | A0027_B536S | A0027 | B536S | CC14 | 42 | 63 | 외부 |  | 8 | 156
5141 | A0027_B540P | A0027 | B540P | CC14 | 37 | 58 | 외부 |  | 7 | 122.5
5142 | A0027_B540S | A0027 | B540S | CC14 | 42 | 63 | 외부 |  | 7 | 122.5
5143 | A0027_B546P | A0027 | B546P | CC14 | 37 | 58 | 외부 |  | 8 | 140
5144 | A0027_B546S | A0027 | B546S | CC14 | 42 | 63 | 외부 |  | 8 | 140
5145 | A0027_B550P | A0027 | B550P | CC14 | 30 | 40 | 외부 |  | 7 | 133
5146 | A0027_B550S | A0027 | B550S | CC14 | 35 | 43 | 외부 |  | 7 | 133
5147 | A0027_B556P | A0027 | B556P | CC14 | 30 | 40 | 외부 |  | 8 | 152
5148 | A0027_B556S | A0027 | B556S | CC14 | 35 | 43 | 외부 |  | 8 | 152
5149 | A0027_B560P | A0027 | B560P | CC14 | 30 | 40 | 외부 |  | 7 | 136.5
5150 | A0027_B560S | A0027 | B560S | CC14 | 35 | 43 | 외부 |  | 7 | 136.5
5151 | A0027_B566P | A0027 | B566P | CC14 | 30 | 40 | 외부 |  | 8 | 156
5152 | A0027_B566S | A0027 | B566S | CC14 | 35 | 43 | 외부 |  | 8 | 156
5153 | A0027_B570P | A0027 | B570P | CC14 | 90 | 104 | 외부 |  | 7 | 140
5154 | A0027_B570S | A0027 | B570S | CC14 | 90 | 104 | 외부 |  | 7 | 140
5155 | A0027_B576P | A0027 | B576P | CC14 | 90 | 104 | 외부 |  | 8 | 160
5156 | A0027_B576S | A0027 | B576S | CC14 | 90 | 104 | 외부 |  | 8 | 160
5157 | A0027_B57P0 | A0027 | B57P0 | C11 | 91 | 126 | 외부 |  | 7.5 | 280
5158 | A0027_B57P0 | A0027 | B57P0 | H32 | 132 | 142 | 선행도장부 |  | 7.5 | 280
5159 | A0027_B57P0 | A0027 | B57P0 | JX1 | 148 | 152 | 외부 |  | 7.5 | 280
5160 | A0027_B57S0 | A0027 | B57S0 | C11 | 91 | 126 | 외부 |  | 7.5 | 280
5161 | A0027_B57S0 | A0027 | B57S0 | H32 | 132 | 142 | 선행도장부 |  | 7.5 | 280
5162 | A0027_B57S0 | A0027 | B57S0 | JX1 | 148 | 152 | 외부 |  | 7.5 | 280
5163 | A0027_B58P0 | A0027 | B58P0 | C11 | 72 | 107 | 외부 |  | 8.5 | 259
5164 | A0027_B58P0 | A0027 | B58P0 | H32 | 132 | 142 | 선행도장부 |  | 8.5 | 259
5165 | A0027_B58P0 | A0027 | B58P0 | JX1 | 148 | 152 | 외부 |  | 8.5 | 259
5166 | A0027_B58S0 | A0027 | B58S0 | C11 | 72 | 107 | 외부 |  | 8.5 | 259
5167 | A0027_B58S0 | A0027 | B58S0 | H32 | 132 | 142 | 선행도장부 |  | 8.5 | 259
5168 | A0027_B58S0 | A0027 | B58S0 | JX1 | 148 | 152 | 외부 |  | 8.5 | 259
5169 | A0027_B593P | A0027 | B593P | CC13 | 112 | 120 | 외부 |  | 12 | 216
5170 | A0027_B593S | A0027 | B593S | CC13 | 112 | 120 | 외부 |  | 12 | 216
5171 | A0027_B597P | A0027 | B597P | CC13 | 112 | 120 | 외부 |  | 12 | 216
5172 | A0027_B597S | A0027 | B597S | CC13 | 112 | 120 | 외부 |  | 12 | 216
5173 | A0027_B59P0 | A0027 | B59P0 | C11 | 133 | 169 | 외부 |  | 13.5 | 243
5174 | A0027_B59P0 | A0027 | B59P0 | H32 | 180 | 190 | 선행도장부 |  | 13.5 | 243
5175 | A0027_B59P0 | A0027 | B59P0 | JX1 | 198 | 202 | 외부 |  | 13.5 | 243
5176 | A0027_B59S0 | A0027 | B59S0 | C11 | 133 | 169 | 외부 |  | 13.5 | 243
5177 | A0027_B59S0 | A0027 | B59S0 | H32 | 180 | 190 | 선행도장부 |  | 13.5 | 243
5178 | A0027_B59S0 | A0027 | B59S0 | JX1 | 198 | 202 | 외부 |  | 13.5 | 243
5179 | A0027_B603P | A0027 | B603P | CC13 | 120 | 126 | 외부 |  | 10 | 170
5180 | A0027_B603S | A0027 | B603S | CC13 | 120 | 126 | 외부 |  | 10 | 170
5181 | A0027_B607P | A0027 | B607P | CC13 | 120 | 126 | 외부 |  | 9.5 | 161.5
5182 | A0027_B607S | A0027 | B607S | CC13 | 120 | 126 | 외부 |  | 9.5 | 161.5
5183 | A0027_B60P0 | A0027 | B60P0 | C11 | 134 | 170 | 외부 |  | 12 | 204
5184 | A0027_B60P0 | A0027 | B60P0 | H32 | 180 | 190 | 선행도장부 |  | 12 | 204
5185 | A0027_B60P0 | A0027 | B60P0 | JX1 | 198 | 202 | 외부 |  | 12 | 204
5186 | A0027_B60S0 | A0027 | B60S0 | C11 | 134 | 170 | 외부 |  | 12 | 204
5187 | A0027_B60S0 | A0027 | B60S0 | H32 | 180 | 190 | 선행도장부 |  | 12 | 204
5188 | A0027_B60S0 | A0027 | B60S0 | JX1 | 198 | 202 | 외부 |  | 12 | 204
5189 | A0027_D113P | A0027 | D113P | C12 | 106 | 107 | 외부 |  | 11 | 214.5
5190 | A0027_D113P | A0027 | D113P | C13 | 110 | 118 | 대조립3부 |  | 11 | 214.5
5191 | A0027_D113S | A0027 | D113S | C12 | 106 | 107 | 외부 |  | 11 | 214.5
5192 | A0027_D113S | A0027 | D113S | C13 | 110 | 118 | 대조립3부 |  | 11 | 214.5
5193 | A0027_D11C0 | A0027 | D11C0 | C11 | 120 | 132 | 대조립3부 |  | 5 | 487.5
5194 | A0027_D11C0 | A0027 | D11C0 | F21 | 134 | 142 | 선행의장부 |  | 5 | 487.5
5195 | A0027_D11C0 | A0027 | D11C0 | H32 | 149 | 161 | 선행도장부 |  | 5 | 487.5
5196 | A0027_D11C3 | A0027 | D11C3 | LN4B | 202 | 232 | 건조3부 |  | 10 | 1600
5197 | A0027_D12C0 | A0027 | D12C0 | C11 | 133 | 153 | 판넬조립2부 |  | 2.5 | 440
5198 | A0027_D12C0 | A0027 | D12C0 | H32 | 155 | 167 | 선행도장부 |  | 2.5 | 440
5199 | A0027_D13C1 | A0027 | D13C1 | G41 | 146 | 155 | 선행의장부 |  | 2.5 | 792
5200 | A0027_D13C1 | A0027 | D13C1 | H32 | 159 | 170 | 선행도장부 |  | 2.5 | 792
5201 | A0027_D13C3 | A0027 | D13C3 | LN4B | 198 | 225 | 건조3부 |  | 10 | 1440
5202 | A0027_D15C1 | A0027 | D15C1 | G41 | 140 | 149 | 선행의장부 |  | 2.5 | 825
5203 | A0027_D15C1 | A0027 | D15C1 | H32 | 153 | 166 | 선행도장부 |  | 2.5 | 825
5204 | A0027_D15C3 | A0027 | D15C3 | LN4B | 196 | 224 | 건조3부 |  | 10 | 1500
5205 | A0027_D17C1 | A0027 | D17C1 | G41 | 138 | 147 | 선행의장부 |  | 2.5 | 792
5206 | A0027_D17C1 | A0027 | D17C1 | H32 | 152 | 162 | 선행도장부 |  | 2.5 | 792
5207 | A0027_D17C3 | A0027 | D17C3 | LN4B | 199 | 231 | 건조3부 |  | 10 | 1440
5208 | A0027_D19C1 | A0027 | D19C1 | G41 | 189 | 201 | 선행의장부 |  | 2.5 | 858
5209 | A0027_D19C1 | A0027 | D19C1 | H32 | 205 | 218 | 선행도장부 |  | 2.5 | 858
5210 | A0027_D19C3 | A0027 | D19C3 | LN4B | 241 | 266 | 건조3부 |  | 10 | 1560
5211 | A0027_D20C0 | A0027 | D20C0 | FC11 | 171 | 180 | 판넬조립2부 |  | 2.5 | 440
5212 | A0027_D31P0 | A0027 | D31P0 | C11 | 105 | 118 | 대조립3부 |  | 4 | 270
5213 | A0027_D31P0 | A0027 | D31P0 | F21 | 121 | 131 | 선행의장부 |  | 4 | 270
5214 | A0027_D31P1 | A0027 | D31P1 | G41 | 133 | 142 | 선행의장부 |  | 4 | 540
5215 | A0027_D31P1 | A0027 | D31P1 | H32 | 147 | 161 | 선행도장부 |  | 4 | 540
5216 | A0027_D31P1 | A0027 | D31P1 | JX1 | 174 | 176 | 의장3부 |  | 4 | 540
5217 | A0027_D31S0 | A0027 | D31S0 | C11 | 105 | 118 | 대조립3부 |  | 4 | 270
5218 | A0027_D31S0 | A0027 | D31S0 | F21 | 121 | 131 | 선행의장부 |  | 4 | 270
5219 | A0027_D31S1 | A0027 | D31S1 | G41 | 133 | 142 | 선행의장부 |  | 4 | 540
5220 | A0027_D31S1 | A0027 | D31S1 | H32 | 147 | 161 | 선행도장부 |  | 4 | 540
5221 | A0027_D31S1 | A0027 | D31S1 | JX1 | 174 | 176 | 의장3부 |  | 4 | 540
5222 | A0027_D32P0 | A0027 | D32P0 | C11 | 106 | 120 | 대조립3부 |  | 4 | 270
5223 | A0027_D32P0 | A0027 | D32P0 | F21 | 124 | 128 | 선행의장부 |  | 4 | 270
5224 | A0027_D32S0 | A0027 | D32S0 | C11 | 106 | 120 | 대조립3부 |  | 4 | 270
5225 | A0027_D32S0 | A0027 | D32S0 | F21 | 124 | 128 | 선행의장부 |  | 4 | 270
5226 | A0027_D33P0 | A0027 | D33P0 | C11 | 107 | 121 | 대조립3부 |  | 4 | 270
5227 | A0027_D33P0 | A0027 | D33P0 | F21 | 125 | 131 | 선행의장부 |  | 4 | 270
5228 | A0027_D33P1 | A0027 | D33P1 | G41 | 135 | 146 | 선행의장부 |  | 4 | 486
5229 | A0027_D33P1 | A0027 | D33P1 | H32 | 149 | 163 | 선행도장부 |  | 4 | 486
5230 | A0027_D33P1 | A0027 | D33P1 | JX1 | 174 | 176 | 의장3부 |  | 4 | 486
5231 | A0027_D33S0 | A0027 | D33S0 | C11 | 107 | 121 | 대조립3부 |  | 4 | 270
5232 | A0027_D33S0 | A0027 | D33S0 | F21 | 125 | 131 | 선행의장부 |  | 4 | 270
5233 | A0027_D33S1 | A0027 | D33S1 | G41 | 135 | 146 | 선행의장부 |  | 4 | 486
5234 | A0027_D33S1 | A0027 | D33S1 | H32 | 149 | 163 | 선행도장부 |  | 4 | 486
5235 | A0027_D33S1 | A0027 | D33S1 | JX1 | 174 | 176 | 의장3부 |  | 4 | 486
5236 | A0027_D34P0 | A0027 | D34P0 | C11 | 110 | 124 | 대조립3부 |  | 4 | 216
5237 | A0027_D34P0 | A0027 | D34P0 | F21 | 126 | 132 | 선행의장부 |  | 4 | 216
5238 | A0027_D34S0 | A0027 | D34S0 | C11 | 110 | 124 | 대조립3부 |  | 4 | 216
5239 | A0027_D34S0 | A0027 | D34S0 | F21 | 126 | 132 | 선행의장부 |  | 4 | 216
5240 | A0027_D35P0 | A0027 | D35P0 | C11 | 103 | 114 | 대조립3부 |  | 4 | 256.5
5241 | A0027_D35P0 | A0027 | D35P0 | F21 | 118 | 127 | 선행의장부 |  | 4 | 256.5
5242 | A0027_D35P1 | A0027 | D35P1 | G41 | 132 | 141 | 선행의장부 |  | 4 | 506.25
5243 | A0027_D35P1 | A0027 | D35P1 | H32 | 146 | 160 | 선행도장부 |  | 4 | 506.25
5244 | A0027_D35P1 | A0027 | D35P1 | JX1 | 173 | 175 | 의장3부 |  | 4 | 506.25
5245 | A0027_D35S0 | A0027 | D35S0 | C11 | 103 | 114 | 대조립3부 |  | 4 | 256.5
5246 | A0027_D35S0 | A0027 | D35S0 | F21 | 118 | 127 | 선행의장부 |  | 4 | 256.5
5247 | A0027_D35S1 | A0027 | D35S1 | G41 | 132 | 141 | 선행의장부 |  | 4 | 506.25
5248 | A0027_D35S1 | A0027 | D35S1 | H32 | 146 | 160 | 선행도장부 |  | 4 | 506.25
5249 | A0027_D35S1 | A0027 | D35S1 | JX1 | 173 | 175 | 의장3부 |  | 4 | 506.25
5250 | A0027_D36P0 | A0027 | D36P0 | C11 | 104 | 117 | 대조립3부 |  | 4 | 249.75
5251 | A0027_D36P0 | A0027 | D36P0 | F21 | 120 | 128 | 선행의장부 |  | 4 | 249.75
5252 | A0027_D36S0 | A0027 | D36S0 | C11 | 104 | 117 | 대조립3부 |  | 4 | 249.75
5253 | A0027_D36S0 | A0027 | D36S0 | F21 | 120 | 128 | 선행의장부 |  | 4 | 249.75
5254 | A0027_D37P0 | A0027 | D37P0 | C11 | 111 | 125 | 대조립3부 |  | 4 | 243
5255 | A0027_D37P0 | A0027 | D37P0 | F21 | 127 | 133 | 선행의장부 |  | 4 | 243
5256 | A0027_D37P1 | A0027 | D37P1 | G41 | 138 | 147 | 선행의장부 |  | 4 | 486
5257 | A0027_D37P1 | A0027 | D37P1 | H32 | 152 | 166 | 선행도장부 |  | 4 | 486
5258 | A0027_D37P1 | A0027 | D37P1 | JX1 | 175 | 177 | 의장3부 |  | 4 | 486
5259 | A0027_D37S0 | A0027 | D37S0 | C11 | 111 | 125 | 대조립3부 |  | 4 | 243
5260 | A0027_D37S0 | A0027 | D37S0 | F21 | 127 | 133 | 선행의장부 |  | 4 | 243
5261 | A0027_D37S1 | A0027 | D37S1 | G41 | 138 | 147 | 선행의장부 |  | 4 | 486
5262 | A0027_D37S1 | A0027 | D37S1 | H32 | 152 | 166 | 선행도장부 |  | 4 | 486
5263 | A0027_D37S1 | A0027 | D37S1 | JX1 | 175 | 177 | 의장3부 |  | 4 | 486
5264 | A0027_D38P0 | A0027 | D38P0 | C11 | 112 | 126 | 대조립3부 |  | 4 | 243
5265 | A0027_D38P0 | A0027 | D38P0 | F21 | 128 | 134 | 선행의장부 |  | 4 | 243
5266 | A0027_D38S0 | A0027 | D38S0 | C11 | 112 | 126 | 대조립3부 |  | 4 | 243
5267 | A0027_D38S0 | A0027 | D38S0 | F21 | 128 | 134 | 선행의장부 |  | 4 | 243
5268 | A0027_D39P0 | A0027 | D39P0 | C11 | 166 | 176 | 대조립3부 |  | 4 | 263.25
5269 | A0027_D39P0 | A0027 | D39P0 | F21 | 180 | 184 | 선행의장부 |  | 4 | 263.25
5270 | A0027_D39P0 | A0027 | D39P0 | H32 | 191 | 210 | 선행도장부 |  | 4 | 263.25
5271 | A0027_D39P0 | A0027 | D39P0 | JX1 | 216 | 218 | 의장3부 |  | 4 | 263.25
5272 | A0027_D39S0 | A0027 | D39S0 | C11 | 166 | 176 | 대조립3부 |  | 4 | 263.25
5273 | A0027_D39S0 | A0027 | D39S0 | F21 | 180 | 184 | 선행의장부 |  | 4 | 263.25
5274 | A0027_D39S0 | A0027 | D39S0 | H32 | 191 | 210 | 선행도장부 |  | 4 | 263.25
5275 | A0027_D39S0 | A0027 | D39S0 | JX1 | 216 | 218 | 의장3부 |  | 4 | 263.25
5276 | A0027_D40P0 | A0027 | D40P0 | C11 | 167 | 177 | 대조립3부 |  | 4 | 270
5277 | A0027_D40P0 | A0027 | D40P0 | F21 | 181 | 187 | 선행의장부 |  | 4 | 270
5278 | A0027_D40P0 | A0027 | D40P0 | H32 | 194 | 211 | 선행도장부 |  | 4 | 270
5279 | A0027_D40P0 | A0027 | D40P0 | JX1 | 216 | 218 | 의장3부 |  | 4 | 270
5280 | A0027_D40S0 | A0027 | D40S0 | C11 | 167 | 177 | 대조립3부 |  | 4 | 270
5281 | A0027_D40S0 | A0027 | D40S0 | F21 | 181 | 187 | 선행의장부 |  | 4 | 270
5282 | A0027_D40S0 | A0027 | D40S0 | H32 | 194 | 211 | 선행도장부 |  | 4 | 270
5283 | A0027_D40S0 | A0027 | D40S0 | JX1 | 216 | 218 | 의장3부 |  | 4 | 270
5284 | A0027_D81S0 | A0027 | D81S0 | C11 | 135 | 145 | 대조립3부 |  | 4.5 | 85
5285 | A0027_D81S0 | A0027 | D81S0 | F21 | 147 | 152 | 선행의장부 |  | 4.5 | 85
5286 | A0027_D81S0 | A0027 | D81S0 | H32 | 154 | 161 | 선행도장부 |  | 4.5 | 85
5287 | A0027_D82S0 | A0027 | D82S0 | C11 | 168 | 188 | 대조립3부 |  | 4.5 | 85
5288 | A0027_D82S0 | A0027 | D82S0 | F21 | 190 | 195 | 선행의장부 |  | 4.5 | 85
5289 | A0027_D82S0 | A0027 | D82S0 | H32 | 198 | 209 | 선행도장부 |  | 4.5 | 85
5290 | A0027_D82S0 | A0027 | D82S0 | NN4B | 217 | 238 | 건조3부 |  | 4.5 | 85
5291 | A0027_D92S0 | A0027 | D92S0 | F21 | 145 | 147 | 선행의장부 |  | 1.5 | 4.5
5292 | A0027_D92S0 | A0027 | D92S0 | H32 | 149 | 156 | 선행도장부 |  | 1.5 | 4.5
5293 | A0027_E11P0 | A0027 | E11P0 | C11 | 134 | 159 | 대조립3부 |  | 3.5 | 247
5294 | A0027_E11P0 | A0027 | E11P0 | H32 | 176 | 189 | 선행도장부 |  | 3.5 | 247
5295 | A0027_E11P3 | A0027 | E11P3 | LN4B | 220 | 250 | 건조3부 |  | 6.5 | 722
5296 | A0027_E11S0 | A0027 | E11S0 | C11 | 134 | 159 | 대조립3부 |  | 3.5 | 247
5297 | A0027_E11S0 | A0027 | E11S0 | H32 | 176 | 189 | 선행도장부 |  | 3.5 | 247
5298 | A0027_E12P1 | A0027 | E12P1 | G41 | 139 | 148 | 대조립3부 |  | 8 | 121.5
5299 | A0027_E12P1 | A0027 | E12P1 | H32 | 160 | 175 | 선행도장부 |  | 8 | 121.5
5300 | A0027_E12P3 | A0027 | E12P3 | LN4B | 223 | 251 | 건조3부 |  | 6.5 | 864.8
5301 | A0027_E12S1 | A0027 | E12S1 | G41 | 139 | 148 | 대조립3부 |  | 8 | 121.5
5302 | A0027_E12S1 | A0027 | E12S1 | H32 | 160 | 175 | 선행도장부 |  | 8 | 121.5
5303 | A0027_E13P0 | A0027 | E13P0 | C11 | 112 | 139 | 대조립3부 |  | 3 | 78
5304 | A0027_E13P0 | A0027 | E13P0 | F21 | 141 | 154 | 선행의장부 |  | 3 | 78
5305 | A0027_E13P1 | A0027 | E13P1 | G41 | 128 | 139 | 대조립3부 |  | 6 | 97.5
5306 | A0027_E13P1 | A0027 | E13P1 | H32 | 156 | 173 | 선행도장부 |  | 6 | 97.5
5307 | A0027_E13S0 | A0027 | E13S0 | C11 | 112 | 139 | 대조립3부 |  | 3 | 78
5308 | A0027_E13S0 | A0027 | E13S0 | F21 | 141 | 154 | 선행의장부 |  | 3 | 78
5309 | A0027_E13S1 | A0027 | E13S1 | G41 | 128 | 139 | 대조립3부 |  | 6 | 97.5
5310 | A0027_E13S1 | A0027 | E13S1 | H32 | 156 | 173 | 선행도장부 |  | 6 | 97.5
5311 | A0027_E213C | A0027 | E213C | C12 | 139 | 140 | 판넬조립2부 |  | 12.5 | 206.25
5312 | A0027_E213C | A0027 | E213C | C13 | 141 | 149 | 대조립3부 |  | 12.5 | 206.25
5313 | A0027_E213C | A0027 | E213C | F21 | 153 | 155 | 선행의장부 |  | 12.5 | 206.25
5314 | A0027_E21C0 | A0027 | E21C0 | C11 | 156 | 168 | 대조립3부 |  | 6 | 237.5
5315 | A0027_E21C0 | A0027 | E21C0 | F21 | 170 | 175 | 선행의장부 |  | 6 | 237.5
5316 | A0027_E21C0 | A0027 | E21C0 | H32 | 177 | 187 | 선행도장부 |  | 6 | 237.5
5317 | A0027_E21C0 | A0027 | E21C0 | JX1 | 194 | 197 | 의장3부 |  | 6 | 237.5
5318 | A0027_E22C0 | A0027 | E22C0 | C11 | 148 | 160 | 대조립3부 |  | 3.5 | 168.75
5319 | A0027_E22C0 | A0027 | E22C0 | H32 | 168 | 176 | 선행도장부 |  | 3.5 | 168.75
5320 | A0027_E22C0 | A0027 | E22C0 | JX1 | 181 | 183 | 의장3부 |  | 3.5 | 168.75
5321 | A0027_E23P0 | A0027 | E23P0 | C11 | 124 | 134 | 대조립3부 |  | 2 | 31.5
5322 | A0027_E23P0 | A0027 | E23P0 | F21 | 152 | 156 | 선행의장부 |  | 2 | 31.5
5323 | A0027_E23S0 | A0027 | E23S0 | C11 | 124 | 134 | 대조립3부 |  | 3 | 52.5
5324 | A0027_E23S0 | A0027 | E23S0 | F21 | 152 | 156 | 선행의장부 |  | 3 | 52.5
5325 | A0027_E25P0 | A0027 | E25P0 | C11 | 124 | 134 | 대조립3부 |  | 2.5 | 47.25
5326 | A0027_E25P0 | A0027 | E25P0 | F21 | 152 | 156 | 선행의장부 |  | 2.5 | 47.25
5327 | A0027_E25S0 | A0027 | E25S0 | C11 | 124 | 134 | 대조립3부 |  | 2.5 | 47.25
5328 | A0027_E25S0 | A0027 | E25S0 | F21 | 152 | 156 | 선행의장부 |  | 2.5 | 47.25
5329 | A0027_E26P0 | A0027 | E26P0 | C11 | 114 | 127 | 대조립3부 |  | 2.5 | 45.5
5330 | A0027_E26P0 | A0027 | E26P0 | F21 | 141 | 154 | 선행의장부 |  | 2.5 | 45.5
5331 | A0027_E26S0 | A0027 | E26S0 | C11 | 114 | 127 | 대조립3부 |  | 3 | 45.5
5332 | A0027_E26S0 | A0027 | E26S0 | F21 | 141 | 154 | 선행의장부 |  | 3 | 45.5
5333 | A0027_E277P | A0027 | E277P | CC13 | 140 | 147 | 외부 |  | 9 | 99
5334 | A0027_E277S | A0027 | E277S | CC13 | 140 | 147 | 외부 |  | 9 | 99
5335 | A0027_E27P0 | A0027 | E27P0 | C11 | 135 | 180 | 외부 |  | 9 | 285
5336 | A0027_E27P0 | A0027 | E27P0 | F21 | 182 | 195 | 선행의장부 |  | 9 | 285
5337 | A0027_E27P0 | A0027 | E27P0 | H32 | 201 | 212 | 선행도장부 |  | 9 | 285
5338 | A0027_E27P0 | A0027 | E27P0 | JMX1 | 219 | 232 | 의장3부 |  | 9 | 285
5339 | A0027_E27P0 | A0027 | E27P0 | NN4B | 237 | 253 | 건조3부 |  | 9 | 285
5340 | A0027_E27S0 | A0027 | E27S0 | C11 | 135 | 180 | 외부 |  | 9 | 285
5341 | A0027_E27S0 | A0027 | E27S0 | F21 | 182 | 195 | 선행의장부 |  | 9 | 285
5342 | A0027_E27S0 | A0027 | E27S0 | H32 | 201 | 212 | 선행도장부 |  | 9 | 285
5343 | A0027_E27S0 | A0027 | E27S0 | JMX1 | 219 | 232 | 의장3부 |  | 9 | 285
5344 | A0027_E27S0 | A0027 | E27S0 | NN4B | 237 | 253 | 건조3부 |  | 9 | 285
5345 | A0027_E280P | A0027 | E280P | C12 | 138 | 138 | 판넬조립2부 |  | 7 | 98
5346 | A0027_E280P | A0027 | E280P | C14 | 139 | 147 | 대조립3부 |  | 7 | 98
5347 | A0027_E280S | A0027 | E280S | C12 | 138 | 138 | 판넬조립2부 |  | 7 | 98
5348 | A0027_E280S | A0027 | E280S | C14 | 139 | 147 | 대조립3부 |  | 7 | 98
5349 | A0027_E283P | A0027 | E283P | C12 | 139 | 140 | 판넬조립2부 |  | 5.5 | 52.25
5350 | A0027_E283P | A0027 | E283P | C13 | 141 | 147 | 대조립3부 |  | 5.5 | 52.25
5351 | A0027_E283S | A0027 | E283S | C12 | 139 | 140 | 판넬조립2부 |  | 5.5 | 52.25
5352 | A0027_E283S | A0027 | E283S | C13 | 141 | 147 | 대조립3부 |  | 5.5 | 52.25
5353 | A0027_E28P0 | A0027 | E28P0 | C11 | 148 | 160 | 대조립3부 |  | 6 | 294
5354 | A0027_E28P0 | A0027 | E28P0 | F21 | 162 | 175 | 선행의장부 |  | 6 | 294
5355 | A0027_E28P0 | A0027 | E28P0 | H32 | 181 | 190 | 선행도장부 |  | 6 | 294
5356 | A0027_E28P0 | A0027 | E28P0 | JX1 | 198 | 202 | 의장3부 |  | 6 | 294
5357 | A0027_E28P3 | A0027 | E28P3 | LN4B | 226 | 254 | 건조3부 |  | 5.5 | 1205.75
5358 | A0027_E28S0 | A0027 | E28S0 | C11 | 148 | 160 | 대조립3부 |  | 6 | 294
5359 | A0027_E28S0 | A0027 | E28S0 | F21 | 162 | 175 | 선행의장부 |  | 6 | 294
5360 | A0027_E28S0 | A0027 | E28S0 | H32 | 181 | 190 | 선행도장부 |  | 6 | 294
5361 | A0027_E28S0 | A0027 | E28S0 | JX1 | 198 | 202 | 의장3부 |  | 6 | 294
5362 | A0027_E290P | A0027 | E290P | C12 | 139 | 139 | 판넬조립2부 |  | 6 | 78
5363 | A0027_E290P | A0027 | E290P | C14 | 140 | 148 | 대조립3부 |  | 6 | 78
5364 | A0027_E290S | A0027 | E290S | C12 | 139 | 139 | 판넬조립2부 |  | 6 | 78
5365 | A0027_E290S | A0027 | E290S | C14 | 140 | 148 | 대조립3부 |  | 6 | 78
5366 | A0027_E293P | A0027 | E293P | C12 | 140 | 141 | 판넬조립2부 |  | 9.5 | 123.5
5367 | A0027_E293P | A0027 | E293P | C13 | 142 | 148 | 대조립3부 |  | 9.5 | 123.5
5368 | A0027_E293S | A0027 | E293S | C12 | 140 | 141 | 판넬조립2부 |  | 9.5 | 123.5
5369 | A0027_E293S | A0027 | E293S | C13 | 142 | 148 | 대조립3부 |  | 9.5 | 123.5
5370 | A0027_E296P | A0027 | E296P | C12 | 139 | 139 | 판넬조립2부 |  | 6.5 | 84.5
5371 | A0027_E296P | A0027 | E296P | C14 | 140 | 148 | 대조립3부 |  | 6.5 | 84.5
5372 | A0027_E296S | A0027 | E296S | C12 | 139 | 139 | 판넬조립2부 |  | 6.5 | 84.5
5373 | A0027_E296S | A0027 | E296S | C14 | 140 | 148 | 대조립3부 |  | 6.5 | 84.5
5374 | A0027_E29P0 | A0027 | E29P0 | C11 | 149 | 161 | 대조립3부 |  | 5 | 214.5
5375 | A0027_E29P0 | A0027 | E29P0 | F21 | 166 | 177 | 선행의장부 |  | 5 | 214.5
5376 | A0027_E29P0 | A0027 | E29P0 | H32 | 183 | 194 | 선행도장부 |  | 5 | 214.5
5377 | A0027_E29P0 | A0027 | E29P0 | JX1 | 198 | 202 | 의장3부 |  | 5 | 214.5
5378 | A0027_E29S0 | A0027 | E29S0 | C11 | 149 | 161 | 대조립3부 |  | 5 | 214.5
5379 | A0027_E29S0 | A0027 | E29S0 | F21 | 166 | 177 | 선행의장부 |  | 5 | 214.5
5380 | A0027_E29S0 | A0027 | E29S0 | H32 | 183 | 194 | 선행도장부 |  | 5 | 214.5
5381 | A0027_E29S0 | A0027 | E29S0 | JX1 | 198 | 202 | 의장3부 |  | 5 | 214.5
5382 | A0027_E30C0 | A0027 | E30C0 | C11 | 152 | 162 | 대조립3부 |  | 6 | 323
5383 | A0027_E30C0 | A0027 | E30C0 | F21 | 166 | 181 | 선행의장부 |  | 6 | 323
5384 | A0027_E30C0 | A0027 | E30C0 | H32 | 187 | 195 | 선행도장부 |  | 6 | 323
5385 | A0027_E30C0 | A0027 | E30C0 | JX1 | 209 | 211 | 의장3부 |  | 6 | 323
5386 | A0027_E30C3 | A0027 | E30C3 | LN4B | 224 | 252 | 건조3부 |  | 11 | 351.5
5387 | A0027_E313P | A0027 | E313P | CC13 | 148 | 155 | 외부 |  | 5 | 95
5388 | A0027_E313S | A0027 | E313S | CC13 | 148 | 155 | 외부 |  | 5 | 95
5389 | A0027_E317P | A0027 | E317P | CC13 | 148 | 155 | 외부 |  | 5 | 95
5390 | A0027_E317S | A0027 | E317S | CC13 | 148 | 155 | 외부 |  | 5 | 95
5391 | A0027_E31P0 | A0027 | E31P0 | C11 | 148 | 182 | 외부 |  | 5 | 285
5392 | A0027_E31P0 | A0027 | E31P0 | F21 | 191 | 209 | 선행의장부 |  | 5 | 285
5393 | A0027_E31P0 | A0027 | E31P0 | H32 | 211 | 219 | 선행도장부 |  | 5 | 285
5394 | A0027_E31P0 | A0027 | E31P0 | JMX1 | 224 | 237 | 의장3부 |  | 5 | 285
5395 | A0027_E31P0 | A0027 | E31P0 | NN4B | 240 | 258 | 건조3부 |  | 5 | 285
5396 | A0027_E31S0 | A0027 | E31S0 | C11 | 148 | 182 | 외부 |  | 5 | 285
5397 | A0027_E31S0 | A0027 | E31S0 | F21 | 191 | 209 | 선행의장부 |  | 5 | 285
5398 | A0027_E31S0 | A0027 | E31S0 | H32 | 211 | 219 | 선행도장부 |  | 5 | 285
5399 | A0027_E31S0 | A0027 | E31S0 | JMX1 | 224 | 237 | 의장3부 |  | 5 | 285
5400 | A0027_E31S0 | A0027 | E31S0 | NN4B | 240 | 258 | 건조3부 |  | 5 | 285
5401 | A0027_E32P0 | A0027 | E32P0 | C11 | 138 | 170 | 외부 |  | 6 | 297
5402 | A0027_E32P0 | A0027 | E32P0 | F21 | 182 | 197 | 선행의장부 |  | 6 | 297
5403 | A0027_E32P1 | A0027 | E32P1 | G41 | 182 | 197 | 선행의장부 |  | 6 | 607.5
5404 | A0027_E32P1 | A0027 | E32P1 | H32 | 201 | 215 | 선행도장부 |  | 6 | 607.5
5405 | A0027_E32P1 | A0027 | E32P1 | JX1 | 219 | 223 | 의장3부 |  | 6 | 607.5
5406 | A0027_E32P3 | A0027 | E32P3 | LN4B | 238 | 261 | 건조3부 |  | 6 | 1242
5407 | A0027_E32S0 | A0027 | E32S0 | C11 | 138 | 170 | 외부 |  | 6 | 297
5408 | A0027_E32S0 | A0027 | E32S0 | F21 | 182 | 197 | 선행의장부 |  | 6 | 297
5409 | A0027_E32S1 | A0027 | E32S1 | G41 | 182 | 197 | 선행의장부 |  | 6 | 648
5410 | A0027_E32S1 | A0027 | E32S1 | H32 | 201 | 215 | 선행도장부 |  | 6 | 648
5411 | A0027_E32S1 | A0027 | E32S1 | JX1 | 219 | 223 | 의장3부 |  | 6 | 648
5412 | A0027_E33P0 | A0027 | E33P0 | C11 | 139 | 173 | 외부 |  | 5.5 | 273
5413 | A0027_E33P0 | A0027 | E33P0 | F21 | 182 | 197 | 선행의장부 |  | 5.5 | 273
5414 | A0027_E33S0 | A0027 | E33S0 | C11 | 139 | 173 | 외부 |  | 6.5 | 292.5
5415 | A0027_E33S0 | A0027 | E33S0 | F21 | 182 | 197 | 선행의장부 |  | 6.5 | 292.5
5416 | A0027_E34C0 | A0027 | E34C0 | C11 | 147 | 166 | 대조립3부 |  | 5 | 351.5
5417 | A0027_E34C0 | A0027 | E34C0 | F21 | 168 | 183 | 선행의장부 |  | 5 | 351.5
5418 | A0027_E34C0 | A0027 | E34C0 | H32 | 187 | 195 | 선행도장부 |  | 5 | 351.5
5419 | A0027_E34C0 | A0027 | E34C0 | JX1 | 209 | 211 | 의장3부 |  | 5 | 351.5
5420 | A0027_E410P | A0027 | E410P | CC14 | 140 | 148 | 외부 |  | 5 | 95
5421 | A0027_E410S | A0027 | E410S | CC14 | 140 | 148 | 외부 |  | 5 | 95
5422 | A0027_E413P | A0027 | E413P | CC13 | 140 | 147 | 외부 |  | 5 | 95
5423 | A0027_E413S | A0027 | E413S | CC13 | 140 | 147 | 외부 |  | 5 | 95
5424 | A0027_E41P0 | A0027 | E41P0 | C11 | 140 | 175 | 외부 |  | 5 | 437
5425 | A0027_E41P0 | A0027 | E41P0 | F21 | 183 | 194 | 선행의장부 |  | 5 | 437
5426 | A0027_E41P0 | A0027 | E41P0 | H32 | 197 | 211 | 선행도장부 |  | 5 | 437
5427 | A0027_E41P0 | A0027 | E41P0 | JX1 | 231 | 233 | 의장3부 |  | 5 | 437
5428 | A0027_E41P3 | A0027 | E41P3 | LN4B | 251 | 274 | 건조3부 |  | 5 | 1057.5
5429 | A0027_E41S0 | A0027 | E41S0 | C11 | 140 | 175 | 외부 |  | 5 | 456
5430 | A0027_E41S0 | A0027 | E41S0 | F21 | 183 | 194 | 선행의장부 |  | 5 | 456
5431 | A0027_E41S0 | A0027 | E41S0 | H32 | 197 | 211 | 선행도장부 |  | 5 | 456
5432 | A0027_E41S0 | A0027 | E41S0 | JX1 | 231 | 233 | 의장3부 |  | 5 | 456
5433 | A0027_E41S3 | A0027 | E41S3 | LN4B | 251 | 274 | 건조3부 |  | 5 | 1057.5
5434 | A0027_E42P0 | A0027 | E42P0 | C11 | 141 | 175 | 외부 |  | 5 | 308
5435 | A0027_E42P0 | A0027 | E42P0 | F21 | 184 | 198 | 선행의장부 |  | 5 | 308
5436 | A0027_E42P0 | A0027 | E42P0 | H32 | 202 | 215 | 선행도장부 |  | 5 | 308
5437 | A0027_E42P0 | A0027 | E42P0 | JX1 | 216 | 218 | 의장3부 |  | 5 | 308
5438 | A0027_E42S0 | A0027 | E42S0 | C11 | 141 | 175 | 외부 |  | 5 | 322
5439 | A0027_E42S0 | A0027 | E42S0 | F21 | 184 | 198 | 선행의장부 |  | 5 | 322
5440 | A0027_E42S0 | A0027 | E42S0 | H32 | 202 | 215 | 선행도장부 |  | 5 | 322
5441 | A0027_E42S0 | A0027 | E42S0 | JX1 | 216 | 218 | 의장3부 |  | 5 | 322
5442 | A0027_E43P0 | A0027 | E43P0 | C11 | 135 | 170 | 외부 |  | 5 | 286
5443 | A0027_E43P0 | A0027 | E43P0 | F21 | 184 | 198 | 선행의장부 |  | 5 | 286
5444 | A0027_E43P0 | A0027 | E43P0 | H32 | 202 | 215 | 선행도장부 |  | 5 | 286
5445 | A0027_E43P0 | A0027 | E43P0 | JX1 | 216 | 218 | 의장3부 |  | 5 | 286
5446 | A0027_E43S0 | A0027 | E43S0 | C11 | 135 | 170 | 외부 |  | 5 | 299
5447 | A0027_E43S0 | A0027 | E43S0 | F21 | 184 | 198 | 선행의장부 |  | 5 | 299
5448 | A0027_E43S0 | A0027 | E43S0 | H32 | 202 | 215 | 선행도장부 |  | 5 | 299
5449 | A0027_E43S0 | A0027 | E43S0 | JX1 | 216 | 218 | 의장3부 |  | 5 | 299
5450 | A0027_E510P | A0027 | E510P | CC14 | 136 | 146 | 외부 |  | 5 | 95
5451 | A0027_E510S | A0027 | E510S | CC14 | 136 | 146 | 외부 |  | 5 | 95
5452 | A0027_E513P | A0027 | E513P | CC13 | 136 | 145 | 외부 |  | 5 | 95
5453 | A0027_E513S | A0027 | E513S | CC13 | 136 | 145 | 외부 |  | 5 | 95
5454 | A0027_E514P | A0027 | E514P | CC13 | 136 | 145 | 외부 |  | 16 | 304
5455 | A0027_E514S | A0027 | E514S | CC13 | 136 | 145 | 외부 |  | 16 | 304
5456 | A0027_E51P0 | A0027 | E51P0 | C11 | 138 | 170 | 외부 |  | 5 | 437
5457 | A0027_E51P0 | A0027 | E51P0 | F21 | 188 | 202 | 선행의장부 |  | 5 | 437
5458 | A0027_E51P0 | A0027 | E51P0 | H32 | 208 | 217 | 선행도장부 |  | 5 | 437
5459 | A0027_E51P0 | A0027 | E51P0 | JX1 | 238 | 239 | 의장3부 |  | 5 | 437
5460 | A0027_E51P3 | A0027 | E51P3 | LN4B | 258 | 281 | 건조3부 |  | 10 | 2070
5461 | A0027_E51S0 | A0027 | E51S0 | C11 | 138 | 170 | 외부 |  | 5 | 456
5462 | A0027_E51S0 | A0027 | E51S0 | F21 | 188 | 202 | 선행의장부 |  | 5 | 456
5463 | A0027_E51S0 | A0027 | E51S0 | H32 | 208 | 217 | 선행도장부 |  | 5 | 456
5464 | A0027_E51S0 | A0027 | E51S0 | JX1 | 238 | 239 | 의장3부 |  | 5 | 456
5465 | A0027_E51S3 | A0027 | E51S3 | LN4B | 258 | 281 | 건조3부 |  | 10 | 2070
5466 | A0027_E520P | A0027 | E520P | CC14 | 129 | 139 | 외부 |  | 5 | 67.5
5467 | A0027_E520S | A0027 | E520S | CC14 | 129 | 139 | 외부 |  | 5 | 67.5
5468 | A0027_E52P0 | A0027 | E52P0 | CF21 | 164 | 183 | 외부 |  | 5 | 303.75
5469 | A0027_E52P1 | A0027 | E52P1 | G41 | 168 | 183 | 외부 |  | 5 | 630
5470 | A0027_E52P1 | A0027 | E52P1 | H32 | 195 | 211 | 선행도장부 |  | 5 | 630
5471 | A0027_E52P1 | A0027 | E52P1 | JX1 | 238 | 239 | 의장3부 |  | 5 | 630
5472 | A0027_E52S0 | A0027 | E52S0 | CF21 | 164 | 183 | 외부 |  | 5 | 317.25
5473 | A0027_E52S1 | A0027 | E52S1 | G41 | 168 | 183 | 외부 |  | 5 | 658
5474 | A0027_E52S1 | A0027 | E52S1 | H32 | 195 | 211 | 선행도장부 |  | 5 | 658
5475 | A0027_E52S1 | A0027 | E52S1 | JX1 | 238 | 239 | 의장3부 |  | 5 | 658
5476 | A0027_E530P | A0027 | E530P | CC14 | 129 | 139 | 외부 |  | 5 | 65
5477 | A0027_E530S | A0027 | E530S | CC14 | 129 | 139 | 외부 |  | 5 | 65
5478 | A0027_E533P | A0027 | E533P | CC13 | 129 | 135 | 외부 |  | 5.5 | 44
5479 | A0027_E533S | A0027 | E533S | CC13 | 129 | 135 | 외부 |  | 5.5 | 44
5480 | A0027_E53P0 | A0027 | E53P0 | CF21 | 164 | 183 | 외부 |  | 5 | 311.75
5481 | A0027_E53S0 | A0027 | E53S0 | CF21 | 164 | 183 | 외부 |  | 5 | 311.75
5482 | A0027_F11A0 | A0027 | F11A0 | C11 | 120 | 159 | 외부 |  | 3.5 | 432
5483 | A0027_F11A0 | A0027 | F11A0 | H32 | 174 | 184 | 선행도장부 |  | 3.5 | 432
5484 | A0027_F11A0 | A0027 | F11A0 | JX1 | 195 | 198 | 외부 |  | 3.5 | 432
5485 | A0027_F11A3 | A0027 | F11A3 | LN4B | 225 | 253 | 건조3부 |  | 18 | 612
5486 | A0027_F123A | A0027 | F123A | CC13 | 128 | 135 | 외부 |  | 14 | 266
5487 | A0027_F12A0 | A0027 | F12A0 | C11 | 128 | 166 | 외부 |  | 9.5 | 266
5488 | A0027_F12A0 | A0027 | F12A0 | H32 | 177 | 189 | 선행도장부 |  | 9.5 | 266
5489 | A0027_F12A0 | A0027 | F12A0 | JX1 | 198 | 202 | 외부 |  | 9.5 | 266
5490 | A0027_F12A3 | A0027 | F12A3 | LN4B | 232 | 257 | 건조3부 |  | 15.5 | 465
5491 | A0027_F213P | A0027 | F213P | CC13 | 122 | 131 | 외부 |  | 6.5 | 117
5492 | A0027_F213S | A0027 | F213S | CC13 | 122 | 131 | 외부 |  | 6.5 | 117
5493 | A0027_F21P0 | A0027 | F21P0 | CJX1 | 161 | 184 | 외부 |  | 6.5 | 270
5494 | A0027_F21S0 | A0027 | F21S0 | CJX1 | 161 | 184 | 외부 |  | 6.5 | 270
5495 | A0027_F223P | A0027 | F223P | CC13 | 125 | 132 | 외부 |  | 7.5 | 135
5496 | A0027_F223S | A0027 | F223S | CC13 | 125 | 132 | 외부 |  | 7.5 | 135
5497 | A0027_F22P0 | A0027 | F22P0 | C11 | 125 | 161 | 외부 |  | 7.5 | 306
5498 | A0027_F22P0 | A0027 | F22P0 | H32 | 175 | 187 | 선행도장부 |  | 7.5 | 306
5499 | A0027_F22P0 | A0027 | F22P0 | JX1 | 198 | 202 | 외부 |  | 7.5 | 306
5500 | A0027_F22S0 | A0027 | F22S0 | C11 | 125 | 161 | 외부 |  | 7.5 | 306
5501 | A0027_F22S0 | A0027 | F22S0 | H32 | 175 | 187 | 선행도장부 |  | 7.5 | 306
5502 | A0027_F22S0 | A0027 | F22S0 | JX1 | 198 | 202 | 외부 |  | 7.5 | 306
5503 | A0027_F23A0 | A0027 | F23A0 | C11 | 131 | 166 | 외부 |  | 7.5 | 285
5504 | A0027_F23A0 | A0027 | F23A0 | H32 | 177 | 189 | 선행도장부 |  | 7.5 | 285
5505 | A0027_F23A0 | A0027 | F23A0 | JX1 | 198 | 202 | 외부 |  | 7.5 | 285
5506 | A0027_F243P | A0027 | F243P | CC13 | 129 | 138 | 외부 |  | 6 | 108
5507 | A0027_F243S | A0027 | F243S | CC13 | 129 | 138 | 외부 |  | 6 | 108
5508 | A0027_F24P0 | A0027 | F24P0 | C11 | 131 | 167 | 외부 |  | 6 | 342
5509 | A0027_F24P0 | A0027 | F24P0 | H32 | 180 | 191 | 선행도장부 |  | 6 | 342
5510 | A0027_F24P0 | A0027 | F24P0 | JX1 | 202 | 208 | 외부 |  | 6 | 342
5511 | A0027_F24S0 | A0027 | F24S0 | C11 | 131 | 167 | 외부 |  | 6 | 351
5512 | A0027_F24S0 | A0027 | F24S0 | H32 | 180 | 191 | 선행도장부 |  | 6 | 351
5513 | A0027_F24S0 | A0027 | F24S0 | JX1 | 202 | 208 | 외부 |  | 6 | 351
5514 | A0027_F25P0 | A0027 | F25P0 | CJX1 | 181 | 201 | 외부 |  | 6 | 256.5
5515 | A0027_F25P3 | A0027 | F25P3 | LN4B | 240 | 265 | 건조3부 |  | 10.5 | 1003
5516 | A0027_F25S0 | A0027 | F25S0 | CJX1 | 181 | 201 | 외부 |  | 6 | 256.5
5517 | A0027_F31A0 | A0027 | F31A0 | C11 | 135 | 177 | 외부 |  | 6.5 | 97.5
5518 | A0027_F31A0 | A0027 | F31A0 | H32 | 184 | 197 | 선행도장부 |  | 6.5 | 97.5
5519 | A0027_F41P0 | A0027 | F41P0 | CJX1 | 184 | 212 | 외부 |  | 5 | 369
5520 | A0027_F41P3 | A0027 | F41P3 | LN4B | 238 | 261 | 건조3부 |  | 5 | 738
5521 | A0027_F41S0 | A0027 | F41S0 | CJX1 | 184 | 212 | 외부 |  | 5 | 369
5522 | A0027_F42P0 | A0027 | F42P0 | CJX1 | 182 | 210 | 외부 |  | 5 | 323
5523 | A0027_F42S0 | A0027 | F42S0 | CJX1 | 182 | 210 | 외부 |  | 5 | 323
5524 | A0027_F43A0 | A0027 | F43A0 | C11 | 147 | 187 | 외부 |  | 10.5 | 220.5
5525 | A0027_F43A0 | A0027 | F43A0 | H32 | 190 | 208 | 선행도장부 |  | 10.5 | 220.5
5526 | A0027_F43A0 | A0027 | F43A0 | JX1 | 215 | 217 | 외부 |  | 10.5 | 220.5
5527 | A0027_F71P0 | A0027 | F71P0 | C11 | 154 | 173 | 외부 |  | 2 | 20
5528 | A0027_F71P0 | A0027 | F71P0 | H32 | 183 | 190 | 선행도장부 |  | 2 | 20
5529 | A0027_F71S0 | A0027 | F71S0 | C11 | 154 | 173 | 외부 |  | 2 | 20
5530 | A0027_F71S0 | A0027 | F71S0 | H32 | 183 | 190 | 선행도장부 |  | 2 | 20
5531 | A0027_F72P0 | A0027 | F72P0 | C11 | 154 | 173 | 외부 |  | 2 | 20
5532 | A0027_F72P0 | A0027 | F72P0 | H32 | 183 | 190 | 선행도장부 |  | 2 | 20
5533 | A0027_F72S0 | A0027 | F72S0 | C11 | 154 | 173 | 외부 |  | 2 | 20
5534 | A0027_F72S0 | A0027 | F72S0 | H32 | 183 | 190 | 선행도장부 |  | 2 | 20
5535 | A0027_F73C0 | A0027 | F73C0 | C11 | 154 | 173 | 외부 |  | 2 | 16
5536 | A0027_F73C0 | A0027 | F73C0 | H32 | 183 | 190 | 선행도장부 |  | 2 | 16
5537 | A0027_G11S0 | A0027 | G11S0 | F21 | 128 | 133 | 선행의장부 |  | 3.5 | 50
5538 | A0027_G11S0 | A0027 | G11S0 | H32 | 135 | 145 | 선행도장부 |  | 3.5 | 50
5539 | A0027_G12S0 | A0027 | G12S0 | C11 | 139 | 149 | 대조립3부 |  | 1 | 297.5
5540 | A0027_G12S0 | A0027 | G12S0 | F21 | 153 | 162 | 선행의장부 |  | 1 | 297.5
5541 | A0027_G12S1 | A0027 | G12S1 | G41 | 153 | 162 | 선행의장부 |  | 1 | 603.75
5542 | A0027_G12S1 | A0027 | G12S1 | H32 | 166 | 177 | 선행도장부 |  | 1 | 603.75
5543 | A0027_G12S3 | A0027 | G12S3 | LN4B | 240 | 264 | 건조3부 |  | 8.5 | 630
5544 | A0027_G13S0 | A0027 | G13S0 | C11 | 139 | 149 | 대조립3부 |  | 1 | 288
5545 | A0027_G13S0 | A0027 | G13S0 | F21 | 153 | 162 | 선행의장부 |  | 1 | 288
5546 | A0027_G14P0 | A0027 | G14P0 | C11 | 134 | 173 | 대조립2부 |  | 3.5 | 72
5547 | A0027_G14P0 | A0027 | G14P0 | H32 | 175 | 187 | 선행도장부 |  | 3.5 | 72
5548 | A0027_G14P2 | A0027 | G14P2 | K41 | 201 | 212 | 건조3부 |  | 3.5 | 150
5549 | A0027_G14P2 | A0027 | G14P2 | MX1 | 215 | 217 | 의장3부 |  | 3.5 | 150
5550 | A0027_G14P2 | A0027 | G14P2 | NN4B | 222 | 243 | 건조3부 |  | 3.5 | 150
5551 | A0027_G14S0 | A0027 | G14S0 | C11 | 134 | 173 | 대조립2부 |  | 3.5 | 72
5552 | A0027_G14S0 | A0027 | G14S0 | H32 | 175 | 187 | 선행도장부 |  | 3.5 | 72
5553 | A0027_G14S2 | A0027 | G14S2 | K41 | 201 | 212 | 건조3부 |  | 3.5 | 150
5554 | A0027_G14S2 | A0027 | G14S2 | MX1 | 215 | 217 | 의장3부 |  | 3.5 | 150
5555 | A0027_G14S2 | A0027 | G14S2 | NN4B | 222 | 243 | 건조3부 |  | 3.5 | 150
5556 | A0027_G15P0 | A0027 | G15P0 | C11 | 140 | 173 | 대조립2부 |  | 3.5 | 72
5557 | A0027_G15P0 | A0027 | G15P0 | H32 | 175 | 187 | 선행도장부 |  | 3.5 | 72
5558 | A0027_G15S0 | A0027 | G15S0 | C11 | 140 | 173 | 대조립2부 |  | 3.5 | 72
5559 | A0027_G15S0 | A0027 | G15S0 | H32 | 175 | 187 | 선행도장부 |  | 3.5 | 72
5560 | A0027_G21S0 | A0027 | G21S0 | C11 | 139 | 149 | 대조립3부 |  | 3 | 168
5561 | A0027_G21S0 | A0027 | G21S0 | F21 | 153 | 162 | 선행의장부 |  | 3 | 168
5562 | A0027_G21S0 | A0027 | G21S0 | H32 | 166 | 177 | 선행도장부 |  | 3 | 168
5563 | A0027_G22S0 | A0027 | G22S0 | C11 | 133 | 145 | 대조립3부 |  | 8.5 | 296
5564 | A0027_G22S0 | A0027 | G22S0 | F21 | 147 | 162 | 선행의장부 |  | 8.5 | 296
5565 | A0027_G22S1 | A0027 | G22S1 | G41 | 147 | 162 | 선행의장부 |  | 8.5 | 576
5566 | A0027_G22S1 | A0027 | G22S1 | H32 | 166 | 177 | 선행도장부 |  | 8.5 | 576
5567 | A0027_G23S0 | A0027 | G23S0 | C11 | 133 | 145 | 대조립3부 |  | 8.5 | 288
5568 | A0027_G23S0 | A0027 | G23S0 | F21 | 147 | 162 | 선행의장부 |  | 8.5 | 288
5569 | A0027_H11P1 | A0027 | H11P1 | G41 | 124 | 135 | 선행의장부 |  | 5 | 380
5570 | A0027_H11P1 | A0027 | H11P1 | JX1 | 139 | 147 | 선실생산부 |  | 5 | 380
5571 | A0027_H11P3 | A0027 | H11P3 | LN4B | 252 | 287 | 선실생산부 |  | 19 | 722
5572 | A0027_H11S1 | A0027 | H11S1 | G41 | 124 | 135 | 선행의장부 |  | 5 | 360
5573 | A0027_H11S1 | A0027 | H11S1 | JX1 | 139 | 147 | 선실생산부 |  | 5 | 360
5574 | A0027_H21P1 | A0027 | H21P1 | G41 | 127 | 139 | 선행의장부 |  | 4.5 | 720
5575 | A0027_H21P1 | A0027 | H21P1 | JX1 | 141 | 149 | 선실생산부 |  | 4.5 | 720
5576 | A0027_H22P1 | A0027 | H22P1 | G41 | 128 | 139 | 선행의장부 |  | 3 | 608
5577 | A0027_H22P1 | A0027 | H22P1 | JX1 | 141 | 148 | 선실생산부 |  | 3 | 608
5578 | A0027_H22P3 | A0027 | H22P3 | LN4B | 253 | 289 | 선실생산부 |  | 19 | 722
5579 | A0027_H23P1 | A0027 | H23P1 | G41 | 131 | 140 | 선행의장부 |  | 3 | 304
5580 | A0027_H23P1 | A0027 | H23P1 | JX1 | 142 | 149 | 선실생산부 |  | 3 | 304
5581 | A0027_H24P1 | A0027 | H24P1 | G41 | 126 | 133 | 선행의장부 |  | 3 | 512
5582 | A0027_H24P1 | A0027 | H24P1 | JX1 | 135 | 160 | 선실생산부 |  | 3 | 512
5583 | A0027_H25A0 | A0027 | H25A0 | C11 | 124 | 128 | 판넬조립1부 |  | 3.5 | 294
5584 | A0027_H25A0 | A0027 | H25A0 | F61 | 132 | 139 | 선행의장부 |  | 3.5 | 294
5585 | A0027_H25A0 | A0027 | H25A0 | JX1 | 140 | 147 | 선실생산부 |  | 3.5 | 294
5586 | A0027_H52P0 | A0027 | H52P0 | CH32 | 106 | 128 | 외부 |  | 3 | 38.5
5587 | A0027_H52S0 | A0027 | H52S0 | CH32 | 106 | 128 | 외부 |  | 3 | 38.5
5588 | A0027_H91A0 | A0027 | H91A0 | CF61 | 119 | 128 | 외부 |  | 6.5581 | 266.3588
5589 | A0027_M31P0 | A0027 | M31P0 | CH64 | 119 | 148 | 외부 |  | 5.5 | 272
5590 | A0027_M31P3 | A0027 | M31P3 | L41 | 149 | 246 | 외부 |  | 20 | 680
5591 | A0027_M31P3 | A0027 | M31P3 | N4A | 273 | 273 | 건조3부 |  | 20 | 680
5592 | A0027_M31P3 | A0027 | M31P3 | N4B | 274 | 292 | 선실생산부 |  | 20 | 680
5593 | A0027_M31S0 | A0027 | M31S0 | CH64 | 119 | 148 | 외부 |  | 5.5 | 272
5594 | A0027_M32P0 | A0027 | M32P0 | CH64 | 119 | 148 | 외부 |  | 5 | 272
5595 | A0027_M32S0 | A0027 | M32S0 | CH64 | 119 | 148 | 외부 |  | 5 | 272
5596 | A0027_M33P0 | A0027 | M33P0 | CH64 | 119 | 148 | 외부 |  | 5.5 | 160
5597 | A0027_M33S0 | A0027 | M33S0 | CH64 | 119 | 148 | 외부 |  | 5.5 | 160
5598 | A0027_M34P0 | A0027 | M34P0 | CH64 | 119 | 148 | 외부 |  | 4.5 | 160
5599 | A0027_M34S0 | A0027 | M34S0 | CH64 | 119 | 148 | 외부 |  | 4.5 | 160
5600 | A0027_M41A0 | A0027 | M41A0 | CH64 | 119 | 148 | 외부 |  | 7 | 182
5601 | A0027_N113P | A0027 | N113P | CC13 | 62 | 71 | 판넬조립2부 |  | 13.5 | 256.5
5602 | A0027_N113S | A0027 | N113S | CC13 | 63 | 71 | 판넬조립2부 |  | 13.5 | 256.5
5603 | A0027_N193P | A0027 | N193P | CC13 | 134 | 142 | 판넬조립2부 |  | 10 | 180
5604 | A0027_N193S | A0027 | N193S | CC13 | 134 | 142 | 판넬조립2부 |  | 10 | 180
5605 | A0027_N203P | A0027 | N203P | CC13 | 135 | 145 | 판넬조립2부 |  | 10 | 170
5606 | A0027_N203S | A0027 | N203S | CC13 | 135 | 145 | 판넬조립2부 |  | 10 | 170
5607 | A0027_N313P | A0027 | N313P | C12 | 114 | 117 | 판넬조립2부 |  | 14 | 266
5608 | A0027_N313P | A0027 | N313P | C13 | 118 | 127 | 대조립3부 |  | 14 | 266
5609 | A0027_N313S | A0027 | N313S | C12 | 114 | 117 | 판넬조립2부 |  | 14 | 266
5610 | A0027_N313S | A0027 | N313S | C13 | 118 | 127 | 대조립3부 |  | 14 | 266
5611 | A0027_N383P | A0027 | N383P | C12 | 121 | 121 | 판넬조립2부 |  | 14 | 259
5612 | A0027_N383P | A0027 | N383P | C13 | 124 | 132 | 대조립3부 |  | 14 | 259
5613 | A0027_N383S | A0027 | N383S | C12 | 121 | 121 | 판넬조립2부 |  | 14 | 259
5614 | A0027_N383S | A0027 | N383S | C13 | 124 | 132 | 대조립3부 |  | 14 | 259
5615 | A0027_N423P | A0027 | N423P | CC13 | 121 | 132 | 판넬조립2부 |  | 11 | 220
5616 | A0027_N423S | A0027 | N423S | CC13 | 121 | 132 | 판넬조립2부 |  | 11 | 220
5617 | A0027_N433P | A0027 | N433P | CC13 | 106 | 118 | 판넬조립1부 |  | 11 | 220
5618 | A0027_N433S | A0027 | N433S | CC13 | 106 | 118 | 판넬조립1부 |  | 11 | 220
5619 | A0027_N443P | A0027 | N443P | CC13 | 104 | 114 | 판넬조립1부 |  | 11 | 176
5620 | A0027_N443S | A0027 | N443S | CC13 | 104 | 114 | 판넬조립1부 |  | 11 | 176
5621 | A0027_N453P | A0027 | N453P | CC13 | 106 | 121 | 판넬조립2부 |  | 11 | 209
5622 | A0027_N453S | A0027 | N453S | CC13 | 106 | 121 | 판넬조립2부 |  | 11 | 209
5623 | A0027_N463P | A0027 | N463P | CC13 | 107 | 121 | 판넬조립2부 |  | 11 | 203.5
5624 | A0027_N463S | A0027 | N463S | CC13 | 107 | 121 | 판넬조립2부 |  | 11 | 203.5
5625 | A0027_N473P | A0027 | N473P | CC13 | 89 | 103 | 판넬조립1부 |  | 11 | 198
5626 | A0027_N473S | A0027 | N473S | CC13 | 89 | 103 | 판넬조립1부 |  | 11 | 198
5627 | A0027_N483P | A0027 | N483P | CC13 | 111 | 124 | 판넬조립2부 |  | 11 | 198
5628 | A0027_N483S | A0027 | N483S | CC13 | 111 | 124 | 판넬조립2부 |  | 11 | 198
5629 | A0027_N493P | A0027 | N493P | CC13 | 145 | 154 | 판넬조립2부 |  | 11 | 214.5
5630 | A0027_N493S | A0027 | N493S | CC13 | 145 | 154 | 판넬조립2부 |  | 11 | 214.5
5631 | A0027_N503P | A0027 | N503P | CC13 | 159 | 168 | 판넬조립2부 |  | 11 | 220
5632 | A0027_N503S | A0027 | N503S | CC13 | 159 | 168 | 판넬조립2부 |  | 11 | 220
5633 | A0027_N513P | A0027 | N513P | CC13 | 78 | 97 | 판넬조립2부 |  | 11 | 220
5634 | A0027_N513S | A0027 | N513S | CC13 | 78 | 97 | 판넬조립2부 |  | 11 | 220
5635 | A0027_N523P | A0027 | N523P | CC13 | 79 | 98 | 판넬조립2부 |  | 11 | 220
5636 | A0027_N523S | A0027 | N523S | CC13 | 79 | 98 | 판넬조립2부 |  | 11 | 220
5637 | A0027_N533P | A0027 | N533P | CC13 | 89 | 104 | 판넬조립2부 |  | 11 | 220
5638 | A0027_N533S | A0027 | N533S | CC13 | 89 | 104 | 판넬조립2부 |  | 11 | 220
5639 | A0027_N543P | A0027 | N543P | CC13 | 90 | 105 | 판넬조립2부 |  | 11 | 176
5640 | A0027_N543S | A0027 | N543S | CC13 | 90 | 105 | 판넬조립2부 |  | 11 | 176
5641 | A0027_N553P | A0027 | N553P | CC13 | 76 | 85 | 판넬조립2부 |  | 11 | 209
5642 | A0027_N553S | A0027 | N553S | CC13 | 76 | 85 | 판넬조립2부 |  | 11 | 209
5643 | A0027_N563P | A0027 | N563P | CC13 | 77 | 86 | 판넬조립2부 |  | 11 | 203.5
5644 | A0027_N563S | A0027 | N563S | CC13 | 77 | 86 | 판넬조립2부 |  | 11 | 203.5
5645 | A0027_N573P | A0027 | N573P | CC13 | 90 | 104 | 판넬조립2부 |  | 11 | 198
5646 | A0027_N573S | A0027 | N573S | CC13 | 90 | 104 | 판넬조립2부 |  | 11 | 198
5647 | A0027_N583P | A0027 | N583P | CC13 | 91 | 105 | 판넬조립2부 |  | 11 | 198
5648 | A0027_N583S | A0027 | N583S | CC13 | 91 | 105 | 판넬조립2부 |  | 11 | 198
5649 | A0027_N593P | A0027 | N593P | CC13 | 149 | 160 | 판넬조립2부 |  | 8.5 | 165.75
5650 | A0027_N593S | A0027 | N593S | CC13 | 149 | 160 | 판넬조립2부 |  | 8.5 | 165.75
5651 | A0027_N603P | A0027 | N603P | CC13 | 153 | 162 | 판넬조립2부 |  | 8.5 | 170
5652 | A0027_N603S | A0027 | N603S | CC13 | 153 | 162 | 판넬조립2부 |  | 8.5 | 170
5653 | A0027_N953A | A0027 | N953A | CC13 | 135 | 177 | 외부 |  | 4 | 28
5654 | A0027_S11P0 | A0027 | S11P0 | C11 | 128 | 140 | 대조립3부 |  | 7.5 | 361
5655 | A0027_S11P0 | A0027 | S11P0 | F21 | 142 | 147 | 선행의장부 |  | 7.5 | 361
5656 | A0027_S11P1 | A0027 | S11P1 | G41 | 153 | 162 | 선행의장부 |  | 7.5 | 750.75
5657 | A0027_S11P1 | A0027 | S11P1 | H32 | 166 | 180 | 선행도장부 |  | 7.5 | 750.75
5658 | A0027_S11P1 | A0027 | S11P1 | NN4B | 197 | 217 | 건조3부 |  | 7.5 | 750.75
5659 | A0027_S11S0 | A0027 | S11S0 | C11 | 128 | 140 | 대조립3부 |  | 7.5 | 361
5660 | A0027_S11S0 | A0027 | S11S0 | F21 | 142 | 147 | 선행의장부 |  | 7.5 | 361
5661 | A0027_S11S1 | A0027 | S11S1 | G41 | 153 | 162 | 선행의장부 |  | 7.5 | 750.75
5662 | A0027_S11S1 | A0027 | S11S1 | H32 | 166 | 180 | 선행도장부 |  | 7.5 | 750.75
5663 | A0027_S11S1 | A0027 | S11S1 | NN4B | 197 | 217 | 건조3부 |  | 7.5 | 750.75
5664 | A0027_S123P | A0027 | S123P | C12 | 118 | 118 | 판넬조립2부 |  | 14 | 273
5665 | A0027_S123P | A0027 | S123P | C13 | 120 | 128 | 대조립3부 |  | 14 | 273
5666 | A0027_S123S | A0027 | S123S | C12 | 118 | 118 | 판넬조립2부 |  | 14 | 280
5667 | A0027_S123S | A0027 | S123S | C13 | 120 | 128 | 대조립3부 |  | 14 | 280
5668 | A0027_S12P0 | A0027 | S12P0 | C11 | 131 | 141 | 대조립3부 |  | 5.5 | 321.75
5669 | A0027_S12P0 | A0027 | S12P0 | F21 | 145 | 148 | 선행의장부 |  | 5.5 | 321.75
5670 | A0027_S12S0 | A0027 | S12S0 | C11 | 131 | 141 | 대조립3부 |  | 5.5 | 330
5671 | A0027_S12S0 | A0027 | S12S0 | F21 | 145 | 148 | 선행의장부 |  | 5.5 | 330
5672 | A0027_S133P | A0027 | S133P | C12 | 125 | 125 | 외부 |  | 14 | 280
5673 | A0027_S133P | A0027 | S133P | C13 | 126 | 134 | 대조립3부 |  | 14 | 280
5674 | A0027_S133S | A0027 | S133S | C12 | 125 | 125 | 외부 |  | 14 | 280
5675 | A0027_S133S | A0027 | S133S | C13 | 126 | 134 | 대조립3부 |  | 14 | 280
5676 | A0027_S13P0 | A0027 | S13P0 | C11 | 135 | 147 | 대조립3부 |  | 8.5 | 390
5677 | A0027_S13P0 | A0027 | S13P0 | F21 | 149 | 154 | 선행의장부 |  | 8.5 | 390
5678 | A0027_S13P1 | A0027 | S13P1 | G41 | 156 | 167 | 선행의장부 |  | 8.5 | 721.5
5679 | A0027_S13P1 | A0027 | S13P1 | H32 | 169 | 183 | 선행도장부 |  | 8.5 | 721.5
5680 | A0027_S13P1 | A0027 | S13P1 | NN4B | 195 | 216 | 건조3부 |  | 8.5 | 721.5
5681 | A0027_S13S0 | A0027 | S13S0 | C11 | 135 | 147 | 대조립3부 |  | 8.5 | 390
5682 | A0027_S13S0 | A0027 | S13S0 | F21 | 149 | 154 | 선행의장부 |  | 8.5 | 390
5683 | A0027_S13S1 | A0027 | S13S1 | G41 | 156 | 167 | 선행의장부 |  | 8.5 | 721.5
5684 | A0027_S13S1 | A0027 | S13S1 | H32 | 169 | 183 | 선행도장부 |  | 8.5 | 721.5
5685 | A0027_S13S1 | A0027 | S13S1 | NN4B | 195 | 216 | 건조3부 |  | 8.5 | 721.5
5686 | A0027_S143P | A0027 | S143P | CC13 | 126 | 135 | 판넬조립2부 |  | 14 | 245
5687 | A0027_S143S | A0027 | S143S | CC13 | 126 | 135 | 판넬조립2부 |  | 14 | 245
5688 | A0027_S153P | A0027 | S153P | C12 | 111 | 111 | 판넬조립2부 |  | 14 | 273
5689 | A0027_S153P | A0027 | S153P | C13 | 112 | 124 | 대조립3부 |  | 14 | 273
5690 | A0027_S153S | A0027 | S153S | C12 | 111 | 111 | 판넬조립2부 |  | 14 | 273
5691 | A0027_S153S | A0027 | S153S | C13 | 112 | 124 | 대조립3부 |  | 14 | 273
5692 | A0027_S15P0 | A0027 | S15P0 | C11 | 125 | 135 | 대조립3부 |  | 5.5 | 321.75
5693 | A0027_S15P0 | A0027 | S15P0 | F21 | 139 | 142 | 선행의장부 |  | 5.5 | 321.75
5694 | A0027_S15P1 | A0027 | S15P1 | G41 | 147 | 156 | 선행의장부 |  | 8.5 | 760.5
5695 | A0027_S15P1 | A0027 | S15P1 | H32 | 160 | 174 | 선행도장부 |  | 8.5 | 760.5
5696 | A0027_S15P1 | A0027 | S15P1 | NN4B | 187 | 208 | 건조3부 |  | 8.5 | 760.5
5697 | A0027_S15S0 | A0027 | S15S0 | C11 | 125 | 135 | 대조립3부 |  | 5.5 | 321.75
5698 | A0027_S15S0 | A0027 | S15S0 | F21 | 139 | 142 | 선행의장부 |  | 5.5 | 321.75
5699 | A0027_S15S1 | A0027 | S15S1 | G41 | 147 | 156 | 선행의장부 |  | 8.5 | 760.5
5700 | A0027_S15S1 | A0027 | S15S1 | H32 | 160 | 174 | 선행도장부 |  | 8.5 | 760.5
5701 | A0027_S15S1 | A0027 | S15S1 | NN4B | 187 | 208 | 건조3부 |  | 8.5 | 760.5
5702 | A0027_S163P | A0027 | S163P | C12 | 112 | 112 | 판넬조립2부 |  | 14 | 273
5703 | A0027_S163P | A0027 | S163P | C13 | 114 | 125 | 대조립3부 |  | 14 | 273
5704 | A0027_S163S | A0027 | S163S | C12 | 112 | 112 | 판넬조립2부 |  | 14 | 280
5705 | A0027_S163S | A0027 | S163S | C13 | 114 | 125 | 대조립3부 |  | 14 | 280
5706 | A0027_S16P0 | A0027 | S16P0 | C11 | 126 | 138 | 대조립3부 |  | 8.5 | 380.25
5707 | A0027_S16P0 | A0027 | S16P0 | F21 | 140 | 145 | 선행의장부 |  | 8.5 | 380.25
5708 | A0027_S16S0 | A0027 | S16S0 | C11 | 126 | 138 | 대조립3부 |  | 8.5 | 390
5709 | A0027_S16S0 | A0027 | S16S0 | F21 | 140 | 145 | 선행의장부 |  | 8.5 | 390
5710 | A0027_S173P | A0027 | S173P | CC13 | 120 | 131 | 판넬조립2부 |  | 14 | 280
5711 | A0027_S173S | A0027 | S173S | CC13 | 120 | 131 | 판넬조립2부 |  | 14 | 280
5712 | A0027_S17P1 | A0027 | S17P1 | G41 | 155 | 166 | 선행의장부 |  | 6 | 682.5
5713 | A0027_S17P1 | A0027 | S17P1 | H32 | 168 | 182 | 선행도장부 |  | 6 | 682.5
5714 | A0027_S17P1 | A0027 | S17P1 | NN4B | 191 | 212 | 건조3부 |  | 6 | 682.5
5715 | A0027_S17S1 | A0027 | S17S1 | G41 | 156 | 167 | 선행의장부 |  | 6 | 682.5
5716 | A0027_S17S1 | A0027 | S17S1 | H32 | 168 | 182 | 선행도장부 |  | 6 | 682.5
5717 | A0027_S17S1 | A0027 | S17S1 | NN4B | 191 | 212 | 건조3부 |  | 6 | 682.5
5718 | A0027_S18P0 | A0027 | S18P0 | C11 | 134 | 146 | 대조립3부 |  | 6 | 323.75
5719 | A0027_S18P0 | A0027 | S18P0 | F21 | 148 | 153 | 선행의장부 |  | 6 | 323.75
5720 | A0027_S18S0 | A0027 | S18S0 | C11 | 134 | 146 | 대조립3부 |  | 6 | 323.75
5721 | A0027_S18S0 | A0027 | S18S0 | F21 | 148 | 153 | 선행의장부 |  | 6 | 323.75
5722 | A0027_S193P | A0027 | S193P | CC13 | 146 | 149 | 외부 |  | 11 | 209
5723 | A0027_S193S | A0027 | S193S | CC13 | 146 | 149 | 외부 |  | 11 | 209
5724 | A0027_S194P | A0027 | S194P | CC13 | 146 | 149 | 외부 |  | 7 | 133
5725 | A0027_S194S | A0027 | S194S | CC13 | 146 | 149 | 외부 |  | 7 | 133
5726 | A0027_S195P | A0027 | S195P | CC13 | 146 | 149 | 외부 |  | 6.5 | 123.5
5727 | A0027_S195S | A0027 | S195S | CC13 | 146 | 149 | 외부 |  | 6.5 | 123.5
5728 | A0027_S19P0 | A0027 | S19P0 | C11 | 152 | 188 | 외부 |  | 10 | 220
5729 | A0027_S19P0 | A0027 | S19P0 | H32 | 197 | 211 | 선행도장부 |  | 10 | 220
5730 | A0027_S19P3 | A0027 | S19P3 | LN4B | 234 | 259 | 건조3부 |  | 10 | 370
5731 | A0027_S19S0 | A0027 | S19S0 | C11 | 152 | 188 | 외부 |  | 10 | 220
5732 | A0027_S19S0 | A0027 | S19S0 | H32 | 197 | 211 | 선행도장부 |  | 10 | 220
5733 | A0027_S19S3 | A0027 | S19S3 | LN4B | 234 | 259 | 건조3부 |  | 10 | 370
5734 | A0027_S203P | A0027 | S203P | CC13 | 147 | 152 | 외부 |  | 9 | 153
5735 | A0027_S203S | A0027 | S203S | CC13 | 147 | 152 | 외부 |  | 9 | 153
5736 | A0027_S204P | A0027 | S204P | CC13 | 147 | 152 | 외부 |  | 5.5 | 93.5
5737 | A0027_S204S | A0027 | S204S | CC13 | 147 | 152 | 외부 |  | 5.5 | 93.5
5738 | A0027_S205P | A0027 | S205P | CC13 | 147 | 152 | 외부 |  | 6 | 102
5739 | A0027_S205S | A0027 | S205S | CC13 | 147 | 152 | 외부 |  | 6 | 102
5740 | A0027_S20P0 | A0027 | S20P0 | C11 | 153 | 194 | 외부 |  | 7.5 | 255
5741 | A0027_S20P0 | A0027 | S20P0 | H32 | 198 | 212 | 선행도장부 |  | 7.5 | 255
5742 | A0027_S20S0 | A0027 | S20S0 | C11 | 153 | 194 | 외부 |  | 7.5 | 270
5743 | A0027_S20S0 | A0027 | S20S0 | H32 | 198 | 212 | 선행도장부 |  | 7.5 | 270
5744 | A0027_S71S0 | A0027 | S71S0 | H32 | 357 | 364 | 선행도장부 |  | 2.5 | 10
5745 | A0027_S71S0 | A0027 | S71S0 | NN4B | 401 | 433 | 건조3부 |  | 2.5 | 10
5746 | A0027_S72S0 | A0027 | S72S0 | H32 | 309 | 316 | 선행도장부 |  | 2.5 | 10
5747 | A0027_S72S0 | A0027 | S72S0 | NN4B | 399 | 429 | 건조3부 |  | 2.5 | 10
5748 | A0027_S73S0 | A0027 | S73S0 | H32 | 306 | 314 | 선행도장부 |  | 2.5 | 10
5749 | A0027_S73S0 | A0027 | S73S0 | NN4B | 404 | 434 | 건조3부 |  | 2.5 | 10
5750 | A0027_S814P | A0027 | S814P | C12 | 114 | 114 | 판넬조립2부 |  | 4 | 76
5751 | A0027_S814P | A0027 | S814P | C13 | 117 | 121 | 대조립3부 |  | 4 | 76
5752 | A0027_S814S | A0027 | S814S | C12 | 114 | 114 | 판넬조립2부 |  | 4 | 76
5753 | A0027_S814S | A0027 | S814S | C13 | 117 | 121 | 대조립3부 |  | 4 | 76
5754 | A0027_S815P | A0027 | S815P | C12 | 121 | 121 | 판넬조립2부 |  | 5.5 | 104.5
5755 | A0027_S815P | A0027 | S815P | C13 | 124 | 127 | 대조립3부 |  | 5.5 | 104.5
5756 | A0027_S815S | A0027 | S815S | C12 | 121 | 121 | 판넬조립2부 |  | 5.5 | 104.5
5757 | A0027_S815S | A0027 | S815S | C13 | 124 | 127 | 대조립3부 |  | 5.5 | 104.5
5758 | A0027_S824P | A0027 | S824P | C12 | 114 | 114 | 판넬조립2부 |  | 4 | 78
5759 | A0027_S824P | A0027 | S824P | C13 | 117 | 121 | 대조립3부 |  | 4 | 78
5760 | A0027_S824S | A0027 | S824S | C12 | 114 | 114 | 판넬조립2부 |  | 4 | 80
5761 | A0027_S824S | A0027 | S824S | C13 | 117 | 121 | 대조립3부 |  | 4 | 80
5762 | A0027_S825P | A0027 | S825P | C12 | 121 | 121 | 판넬조립2부 |  | 5.5 | 107.25
5763 | A0027_S825P | A0027 | S825P | C13 | 124 | 127 | 대조립3부 |  | 5.5 | 107.25
5764 | A0027_S825S | A0027 | S825S | C12 | 121 | 121 | 판넬조립2부 |  | 5.5 | 110
5765 | A0027_S825S | A0027 | S825S | C13 | 124 | 127 | 대조립3부 |  | 5.5 | 110
5766 | A0027_S834P | A0027 | S834P | C12 | 121 | 121 | 판넬조립2부 |  | 4 | 80
5767 | A0027_S834P | A0027 | S834P | C13 | 124 | 127 | 대조립3부 |  | 4 | 80
5768 | A0027_S834S | A0027 | S834S | C12 | 121 | 121 | 판넬조립2부 |  | 4 | 80
5769 | A0027_S834S | A0027 | S834S | C13 | 124 | 127 | 대조립3부 |  | 4 | 80
5770 | A0027_S835P | A0027 | S835P | C12 | 127 | 127 | 판넬조립2부 |  | 5.5 | 110
5771 | A0027_S835P | A0027 | S835P | C13 | 128 | 133 | 대조립3부 |  | 5.5 | 110
5772 | A0027_S835S | A0027 | S835S | C12 | 127 | 127 | 판넬조립2부 |  | 5.5 | 110
5773 | A0027_S835S | A0027 | S835S | C13 | 128 | 133 | 대조립3부 |  | 5.5 | 110
5774 | A0027_S844P | A0027 | S844P | C12 | 121 | 121 | 판넬조립2부 |  | 4 | 70
5775 | A0027_S844P | A0027 | S844P | C13 | 124 | 127 | 대조립3부 |  | 4 | 70
5776 | A0027_S844S | A0027 | S844S | C12 | 121 | 121 | 판넬조립2부 |  | 4 | 70
5777 | A0027_S844S | A0027 | S844S | C13 | 124 | 127 | 대조립3부 |  | 4 | 70
5778 | A0027_S845P | A0027 | S845P | C12 | 127 | 127 | 판넬조립2부 |  | 5.5 | 96.25
5779 | A0027_S845P | A0027 | S845P | C13 | 128 | 133 | 대조립3부 |  | 5.5 | 96.25
5780 | A0027_S845S | A0027 | S845S | C12 | 127 | 127 | 판넬조립2부 |  | 5.5 | 96.25
5781 | A0027_S845S | A0027 | S845S | C13 | 128 | 133 | 대조립3부 |  | 5.5 | 96.25
5782 | A0027_S854P | A0027 | S854P | C12 | 107 | 107 | 판넬조립2부 |  | 4 | 78
5783 | A0027_S854P | A0027 | S854P | C13 | 110 | 114 | 대조립3부 |  | 4 | 78
5784 | A0027_S854S | A0027 | S854S | C12 | 107 | 107 | 판넬조립2부 |  | 4 | 78
5785 | A0027_S854S | A0027 | S854S | C13 | 110 | 114 | 대조립3부 |  | 4 | 78
5786 | A0027_S855P | A0027 | S855P | C12 | 114 | 114 | 판넬조립2부 |  | 5.5 | 107.25
5787 | A0027_S855P | A0027 | S855P | C13 | 117 | 121 | 대조립3부 |  | 5.5 | 107.25
5788 | A0027_S855S | A0027 | S855S | C12 | 114 | 114 | 판넬조립2부 |  | 5.5 | 107.25
5789 | A0027_S855S | A0027 | S855S | C13 | 117 | 121 | 대조립3부 |  | 5.5 | 107.25
5790 | A0027_S864P | A0027 | S864P | C12 | 110 | 110 | 판넬조립2부 |  | 4 | 78
5791 | A0027_S864P | A0027 | S864P | C13 | 111 | 117 | 대조립3부 |  | 4 | 78
5792 | A0027_S864S | A0027 | S864S | C12 | 110 | 110 | 판넬조립2부 |  | 4 | 80
5793 | A0027_S864S | A0027 | S864S | C13 | 111 | 117 | 대조립3부 |  | 4 | 80
5794 | A0027_S865P | A0027 | S865P | C12 | 117 | 117 | 판넬조립2부 |  | 5.5 | 107.25
5795 | A0027_S865P | A0027 | S865P | C13 | 118 | 124 | 대조립3부 |  | 5.5 | 107.25
5796 | A0027_S865S | A0027 | S865S | C12 | 117 | 117 | 판넬조립2부 |  | 5.5 | 110
5797 | A0027_S865S | A0027 | S865S | C13 | 118 | 124 | 대조립3부 |  | 5.5 | 110
5798 | A0027_S874P | A0027 | S874P | C12 | 117 | 117 | 판넬조립2부 |  | 4 | 80
5799 | A0027_S874P | A0027 | S874P | C13 | 118 | 124 | 대조립3부 |  | 4 | 80
5800 | A0027_S874S | A0027 | S874S | C12 | 117 | 117 | 판넬조립2부 |  | 4 | 80
5801 | A0027_S874S | A0027 | S874S | C13 | 118 | 124 | 대조립3부 |  | 4 | 80
5802 | A0027_S875P | A0027 | S875P | C12 | 124 | 124 | 판넬조립2부 |  | 5.5 | 110
5803 | A0027_S875P | A0027 | S875P | C13 | 125 | 128 | 대조립3부 |  | 5.5 | 110
5804 | A0027_S875S | A0027 | S875S | C12 | 124 | 124 | 판넬조립2부 |  | 5.5 | 110
5805 | A0027_S875S | A0027 | S875S | C13 | 125 | 128 | 대조립3부 |  | 5.5 | 110
5806 | A0027_S884P | A0027 | S884P | C12 | 118 | 118 | 판넬조립2부 |  | 4 | 74
5807 | A0027_S884P | A0027 | S884P | C13 | 120 | 125 | 대조립3부 |  | 4 | 74
5808 | A0027_S884S | A0027 | S884S | C12 | 118 | 118 | 판넬조립2부 |  | 4 | 74
5809 | A0027_S884S | A0027 | S884S | C13 | 120 | 125 | 대조립3부 |  | 4 | 74
5810 | A0027_S885P | A0027 | S885P | C12 | 125 | 125 | 판넬조립2부 |  | 5.5 | 101.75
5811 | A0027_S885P | A0027 | S885P | C13 | 126 | 131 | 대조립3부 |  | 5.5 | 101.75
5812 | A0027_S885S | A0027 | S885S | C12 | 125 | 125 | 판넬조립2부 |  | 5.5 | 101.75
5813 | A0027_S885S | A0027 | S885S | C13 | 126 | 131 | 대조립3부 |  | 5.5 | 101.75
5814 | A0027_T113P | A0027 | T113P | CC13 | 107 | 114 | 판넬조립2부 |  | 14 | 231
5815 | A0027_T113S | A0027 | T113S | CC13 | 107 | 114 | 판넬조립2부 |  | 14 | 231
5816 | A0027_T11P1 | A0027 | T11P1 | G41 | 131 | 140 | 선행의장부 |  | 3 | 511.5
5817 | A0027_T11P1 | A0027 | T11P1 | H32 | 142 | 156 | 선행도장부 |  | 3 | 511.5
5818 | A0027_T11P3 | A0027 | T11P3 | LN4B | 177 | 205 | 건조3부 |  | 3 | 1023
5819 | A0027_T11S1 | A0027 | T11S1 | G41 | 131 | 140 | 선행의장부 |  | 3 | 511.5
5820 | A0027_T11S1 | A0027 | T11S1 | H32 | 142 | 156 | 선행도장부 |  | 3 | 511.5
5821 | A0027_T123P | A0027 | T123P | C12 | 106 | 106 | 외부 |  | 14 | 217
5822 | A0027_T123P | A0027 | T123P | C13 | 107 | 118 | 판넬조립2부 |  | 14 | 217
5823 | A0027_T123S | A0027 | T123S | C12 | 106 | 106 | 외부 |  | 14 | 217
5824 | A0027_T123S | A0027 | T123S | C13 | 107 | 118 | 판넬조립2부 |  | 14 | 217
5825 | A0027_T12P0 | A0027 | T12P0 | C11 | 110 | 131 | 판넬조립2부 |  | 3 | 217
5826 | A0027_T12P0 | A0027 | T12P0 | H32 | 133 | 147 | 선행도장부 |  | 3 | 217
5827 | A0027_T12P3 | A0027 | T12P3 | LN4B | 175 | 201 | 건조3부 |  | 3 | 961
5828 | A0027_T12S0 | A0027 | T12S0 | C11 | 110 | 131 | 판넬조립2부 |  | 3 | 217
5829 | A0027_T12S0 | A0027 | T12S0 | H32 | 133 | 147 | 선행도장부 |  | 3 | 217
5830 | A0027_T133P | A0027 | T133P | CC13 | 97 | 106 | 판넬조립2부 |  | 14 | 217
5831 | A0027_T133S | A0027 | T133S | CC13 | 97 | 106 | 판넬조립2부 |  | 14 | 217
5832 | A0027_T13P0 | A0027 | T13P0 | C11 | 99 | 120 | 판넬조립2부 |  | 3 | 217
5833 | A0027_T13P0 | A0027 | T13P0 | H32 | 124 | 138 | 선행도장부 |  | 3 | 217
5834 | A0027_T13P3 | A0027 | T13P3 | LN4B | 174 | 198 | 건조3부 |  | 3 | 961
5835 | A0027_T13S0 | A0027 | T13S0 | C11 | 99 | 120 | 판넬조립2부 |  | 3 | 217
5836 | A0027_T13S0 | A0027 | T13S0 | H32 | 124 | 138 | 선행도장부 |  | 3 | 217
5837 | A0027_T143P | A0027 | T143P | CC13 | 111 | 124 | 판넬조립2부 |  | 14 | 252
5838 | A0027_T143S | A0027 | T143S | CC13 | 111 | 124 | 판넬조립2부 |  | 14 | 252
5839 | A0027_T14P0 | A0027 | T14P0 | C11 | 114 | 134 | 판넬조립2부 |  | 3 | 252
5840 | A0027_T14P0 | A0027 | T14P0 | H32 | 138 | 152 | 선행도장부 |  | 3 | 252
5841 | A0027_T14P3 | A0027 | T14P3 | LN4B | 177 | 202 | 건조3부 |  | 3 | 1116
5842 | A0027_T14S0 | A0027 | T14S0 | C11 | 114 | 134 | 판넬조립2부 |  | 3 | 252
5843 | A0027_T14S0 | A0027 | T14S0 | H32 | 138 | 152 | 선행도장부 |  | 3 | 252
5844 | A0027_T153P | A0027 | T153P | CC13 | 162 | 173 | 판넬조립2부 |  | 14 | 203
5845 | A0027_T153S | A0027 | T153S | CC13 | 162 | 173 | 판넬조립2부 |  | 14 | 203
5846 | A0027_T15A0 | A0027 | T15A0 | C11 | 163 | 182 | 판넬조립2부 |  | 3 | 399
5847 | A0027_T15A0 | A0027 | T15A0 | H32 | 190 | 209 | 선행도장부 |  | 3 | 399
5848 | A0027_T15A3 | A0027 | T15A3 | LN4B | 232 | 257 | 건조3부 |  | 5 | 883.5
5849 | A0027_T213P | A0027 | T213P | CC13 | 106 | 112 | 판넬조립2부 |  | 10.5 | 173.25
5850 | A0027_T213S | A0027 | T213S | CC13 | 106 | 112 | 판넬조립2부 |  | 10.5 | 173.25
5851 | A0027_T223P | A0027 | T223P | CC13 | 107 | 120 | 판넬조립2부 |  | 15.5 | 271.25
5852 | A0027_T223S | A0027 | T223S | CC13 | 107 | 120 | 판넬조립2부 |  | 15.5 | 271.25
5853 | A0027_T22P0 | A0027 | T22P0 | C11 | 111 | 132 | 판넬조립2부 |  | 3 | 271.25
5854 | A0027_T22P0 | A0027 | T22P0 | H32 | 134 | 148 | 선행도장부 |  | 3 | 271.25
5855 | A0027_T22S0 | A0027 | T22S0 | C11 | 111 | 132 | 판넬조립2부 |  | 3 | 271.25
5856 | A0027_T22S0 | A0027 | T22S0 | H32 | 134 | 148 | 선행도장부 |  | 3 | 271.25
5857 | A0027_T233P | A0027 | T233P | CC13 | 98 | 107 | 판넬조립2부 |  | 15.5 | 271.25
5858 | A0027_T233S | A0027 | T233S | CC13 | 98 | 107 | 판넬조립2부 |  | 15.5 | 271.25
5859 | A0027_T23P0 | A0027 | T23P0 | C11 | 100 | 121 | 판넬조립2부 |  | 3 | 271.25
5860 | A0027_T23P0 | A0027 | T23P0 | H32 | 125 | 139 | 선행도장부 |  | 3 | 271.25
5861 | A0027_T23S0 | A0027 | T23S0 | C11 | 100 | 121 | 판넬조립2부 |  | 3 | 271.25
5862 | A0027_T23S0 | A0027 | T23S0 | H32 | 125 | 139 | 선행도장부 |  | 3 | 271.25
5863 | A0027_T243P | A0027 | T243P | CC13 | 114 | 126 | 판넬조립2부 |  | 17.5 | 315
5864 | A0027_T243S | A0027 | T243S | CC13 | 114 | 126 | 판넬조립2부 |  | 17.5 | 315
5865 | A0027_T24P0 | A0027 | T24P0 | C11 | 117 | 135 | 판넬조립2부 |  | 3 | 315
5866 | A0027_T24P0 | A0027 | T24P0 | H32 | 139 | 153 | 선행도장부 |  | 3 | 315
5867 | A0027_T24S0 | A0027 | T24S0 | C11 | 117 | 135 | 판넬조립2부 |  | 3 | 315
5868 | A0027_T24S0 | A0027 | T24S0 | H32 | 139 | 153 | 선행도장부 |  | 3 | 315
5869 | A0027_T253P | A0027 | T253P | CC13 | 138 | 142 | 판넬조립1부 |  | 13.5 | 236.25
5870 | A0027_T253S | A0027 | T253S | CC13 | 138 | 142 | 판넬조립1부 |  | 13.5 | 236.25
5871 | A0027_T25P0 | A0027 | T25P0 | C11 | 139 | 156 | 판넬조립1부 |  | 5 | 236.25
5872 | A0027_T25P0 | A0027 | T25P0 | F21 | 161 | 167 | 선행의장부 |  | 5 | 236.25
5873 | A0027_T25P1 | A0027 | T25P1 | G41 | 173 | 182 | 선행의장부 |  | 5 | 472.5
5874 | A0027_T25P1 | A0027 | T25P1 | H32 | 190 | 209 | 선행도장부 |  | 5 | 472.5
5875 | A0027_T25S0 | A0027 | T25S0 | C11 | 139 | 156 | 판넬조립1부 |  | 5 | 236.25
5876 | A0027_T25S0 | A0027 | T25S0 | F21 | 161 | 167 | 선행의장부 |  | 5 | 236.25
5877 | A0027_W11A0 | A0027 | W11A0 | H32 | 266 | 279 | 외부 |  | 3.5 | 15.75
5878 | A0027_W11A0 | A0027 | W11A0 | NN4B | 282 | 301 | 건조3부 |  | 3.5 | 15.75
5879 | A0027_W12A0 | A0027 | W12A0 | H32 | 231 | 244 | 외부 |  | 3.5 | 15.75
5880 | A0027_W12A0 | A0027 | W12A0 | NN4B | 252 | 268 | 건조3부 |  | 3.5 | 15.75
5881 | A0027_W13A0 | A0027 | W13A0 | H32 | 211 | 224 | 외부 |  | 3.5 | 15.75
5882 | A0027_W13A0 | A0027 | W13A0 | NN4B | 246 | 264 | 건조3부 |  | 3.5 | 15.75
5883 | A0027_W14A0 | A0027 | W14A0 | H32 | 212 | 225 | 외부 |  | 3.5 | 15.75
5884 | A0027_W14A0 | A0027 | W14A0 | NN4B | 258 | 274 | 건조3부 |  | 3.5 | 15.75
5885 | A0027_W21A0 | A0027 | W21A0 | C11 | 237 | 293 | 의장생산부 |  | 4 | 126
5886 | A0027_W21A0 | A0027 | W21A0 | MX1 | 295 | 313 | 의장3부 |  | 4 | 126
5887 | A0027_W21A0 | A0027 | W21A0 | NN4B | 384 | 400 | 건조3부 |  | 4 | 126
5888 | A0027_W22A0 | A0027 | W22A0 | C11 | 217 | 274 | 의장생산부 |  | 4 | 126
5889 | A0027_W22A0 | A0027 | W22A0 | MX1 | 278 | 294 | 의장3부 |  | 4 | 126
5890 | A0027_W22A0 | A0027 | W22A0 | NN4B | 373 | 391 | 건조3부 |  | 4 | 126
5891 | A0027_W23A0 | A0027 | W23A0 | C11 | 215 | 272 | 의장생산부 |  | 4 | 126
5892 | A0027_W23A0 | A0027 | W23A0 | MX1 | 274 | 292 | 의장3부 |  | 4 | 126
5893 | A0027_W23A0 | A0027 | W23A0 | NN4B | 369 | 385 | 건조3부 |  | 4 | 126
5894 | A0027_W24A0 | A0027 | W24A0 | C11 | 216 | 273 | 의장생산부 |  | 4 | 126
5895 | A0027_W24A0 | A0027 | W24A0 | MX1 | 275 | 293 | 의장3부 |  | 4 | 126
5896 | A0027_W24A0 | A0027 | W24A0 | NN4B | 371 | 387 | 건조3부 |  | 4 | 126
5897 | A0027_W31A0 | A0027 | W31A0 | H32 | 322 | 338 | 외부 |  | 6 | 36
5898 | A0027_W31A0 | A0027 | W31A0 | NN4B | 384 | 400 | 건조3부 |  | 6 | 36
5899 | A0027_W32A0 | A0027 | W32A0 | H32 | 273 | 287 | 외부 |  | 6 | 36
5900 | A0027_W32A0 | A0027 | W32A0 | NN4B | 373 | 391 | 건조3부 |  | 6 | 36
5901 | A0027_W33A0 | A0027 | W33A0 | H32 | 273 | 287 | 외부 |  | 6 | 36
5902 | A0027_W33A0 | A0027 | W33A0 | NN4B | 369 | 385 | 건조3부 |  | 6 | 36
5903 | A0027_W34A0 | A0027 | W34A0 | H32 | 274 | 288 | 외부 |  | 6 | 36
5904 | A0027_W34A0 | A0027 | W34A0 | NN4B | 371 | 387 | 건조3부 |  | 6 | 36
5905 | A0029_A11A0 | A0029 | A11A0 | C11 | 107 | 177 | 외부 |  | 5 | 57.5
5906 | A0029_A11A0 | A0029 | A11A0 | H32 | 187 | 197 | 선행도장부 |  | 5 | 57.5
5907 | A0029_A213C | A0029 | A213C | CC13 | 141 | 148 | 외부 |  | 4 | 28
5908 | A0029_A21P1 | A0029 | A21P1 | G41 | 196 | 205 | 건조3부 |  | 8 | 280.5
5909 | A0029_A21P1 | A0029 | A21P1 | H32 | 215 | 229 | 선행도장부 |  | 8 | 280.5
5910 | A0029_A21P1 | A0029 | A21P1 | JX1 | 245 | 247 | 의장3부 |  | 8 | 280.5
5911 | A0029_A21P3 | A0029 | A21P3 | LN4B | 260 | 285 | 건조3부 |  | 8 | 707.25
5912 | A0029_A223A | A0029 | A223A | CC13 | 146 | 154 | 외부 |  | 8.5 | 97.75
5913 | A0029_A22A0 | A0029 | A22A0 | C11 | 146 | 196 | 외부 |  | 11.5 | 299
5914 | A0029_A22A0 | A0029 | A22A0 | H32 | 216 | 226 | 선행도장부 |  | 11.5 | 299
5915 | A0029_A22A0 | A0029 | A22A0 | JX1 | 245 | 247 | 의장3부 |  | 11.5 | 299
5916 | A0029_A31P0 | A0029 | A31P0 | CJX1 | 225 | 254 | 외부 |  | 4 | 472.5
5917 | A0029_A31P3 | A0029 | A31P3 | LN4B | 290 | 317 | 건조3부 |  | 9.5 | 808.5
5918 | A0029_A31S0 | A0029 | A31S0 | CJX1 | 225 | 254 | 외부 |  | 4 | 315
5919 | A0029_A320P | A0029 | A320P | CC14 | 167 | 180 | 외부 |  | 5 | 62.5
5920 | A0029_A320S | A0029 | A320S | CC14 | 167 | 180 | 외부 |  | 5 | 62.5
5921 | A0029_A326P | A0029 | A326P | CC14 | 167 | 180 | 외부 |  | 5 | 60
5922 | A0029_A326S | A0029 | A326S | CC14 | 167 | 180 | 외부 |  | 5 | 60
5923 | A0029_A32P0 | A0029 | A32P0 | C11 | 168 | 204 | 외부 |  | 5 | 399
5924 | A0029_A32P0 | A0029 | A32P0 | F21 | 230 | 239 | 선행의장부 |  | 5 | 399
5925 | A0029_A32P1 | A0029 | A32P1 | G41 | 243 | 252 | 건조3부 |  | 5 | 808.5
5926 | A0029_A32P1 | A0029 | A32P1 | H32 | 254 | 267 | 선행도장부 |  | 5 | 808.5
5927 | A0029_A32P1 | A0029 | A32P1 | JX1 | 275 | 279 | 외부 |  | 5 | 808.5
5928 | A0029_A32S0 | A0029 | A32S0 | C11 | 168 | 204 | 외부 |  | 5 | 399
5929 | A0029_A32S0 | A0029 | A32S0 | F21 | 230 | 239 | 선행의장부 |  | 5 | 399
5930 | A0029_A41A0 | A0029 | A41A0 | CH32 | 260 | 274 | 외부 |  | 2.5 | 178.25
5931 | A0029_B123P | A0029 | B123P | CC13 | 141 | 152 | 판넬조립2부 |  | 17 | 306
5932 | A0029_B123S | A0029 | B123S | CC13 | 141 | 152 | 판넬조립2부 |  | 17 | 306
5933 | A0029_B12P1 | A0029 | B12P1 | G41 | 168 | 181 | 선행의장부 |  | 3 | 612
5934 | A0029_B12P1 | A0029 | B12P1 | H32 | 183 | 197 | 선행도장부 |  | 3 | 612
5935 | A0029_B12P1 | A0029 | B12P1 | NN4B | 250 | 266 | 건조3부 |  | 3 | 612
5936 | A0029_B133C | A0029 | B133C | CC13 | 145 | 154 | 판넬조립2부 |  | 17.5 | 367.5
5937 | A0029_B13C1 | A0029 | B13C1 | G41 | 170 | 183 | 선행의장부 |  | 7 | 787.5
5938 | A0029_B13C1 | A0029 | B13C1 | H32 | 187 | 201 | 선행도장부 |  | 7 | 787.5
5939 | A0029_B13C1 | A0029 | B13C1 | NN4B | 257 | 273 | 건조3부 |  | 7 | 787.5
5940 | A0029_B143C | A0029 | B143C | CC13 | 145 | 154 | 판넬조립2부 |  | 20 | 420
5941 | A0029_B153C | A0029 | B153C | CC13 | 198 | 215 | 판넬조립2부 |  | 20 | 420
5942 | A0029_B15C1 | A0029 | B15C1 | G41 | 230 | 243 | 선행의장부 |  | 7 | 840
5943 | A0029_B15C1 | A0029 | B15C1 | H32 | 247 | 261 | 선행도장부 |  | 7 | 840
5944 | A0029_B15C1 | A0029 | B15C1 | NN4B | 286 | 306 | 건조3부 |  | 7 | 840
5945 | A0029_B163C | A0029 | B163C | CC13 | 201 | 216 | 판넬조립2부 |  | 20 | 420
5946 | A0029_B173C | A0029 | B173C | CC13 | 212 | 223 | 판넬조립1부 |  | 20 | 420
5947 | A0029_B17C0 | A0029 | B17C0 | CC15 | 226 | 238 | 판넬조립1부 |  | 3 | 420
5948 | A0029_B17C0 | A0029 | B17C0 | F21 | 240 | 245 | 선행의장부 |  | 3 | 420
5949 | A0029_B17C1 | A0029 | B17C1 | G41 | 251 | 260 | 선행의장부 |  | 3 | 840
5950 | A0029_B17C1 | A0029 | B17C1 | H32 | 264 | 278 | 선행도장부 |  | 3 | 840
5951 | A0029_B17C1 | A0029 | B17C1 | NN4B | 286 | 306 | 건조3부 |  | 3 | 840
5952 | A0029_B183C | A0029 | B183C | CC13 | 212 | 223 | 판넬조립1부 |  | 20 | 420
5953 | A0029_B18C0 | A0029 | B18C0 | CC15 | 226 | 238 | 판넬조립1부 |  | 3 | 420
5954 | A0029_B18C0 | A0029 | B18C0 | F21 | 240 | 245 | 선행의장부 |  | 3 | 420
5955 | A0029_B193C | A0029 | B193C | CC13 | 203 | 218 | 판넬조립2부 |  | 19.5 | 409.5
5956 | A0029_B19C1 | A0029 | B19C1 | G41 | 231 | 244 | 선행의장부 |  | 7 | 840
5957 | A0029_B19C1 | A0029 | B19C1 | H32 | 251 | 265 | 선행도장부 |  | 7 | 840
5958 | A0029_B19C1 | A0029 | B19C1 | NN4B | 287 | 307 | 건조3부 |  | 7 | 840
5959 | A0029_B203C | A0029 | B203C | CC13 | 203 | 218 | 판넬조립2부 |  | 20 | 420
5960 | A0029_B213C | A0029 | B213C | CC13 | 216 | 225 | 판넬조립1부 |  | 19.5 | 409.5
5961 | A0029_B21C0 | A0029 | B21C0 | CC15 | 230 | 240 | 판넬조립1부 |  | 3 | 409.5
5962 | A0029_B21C0 | A0029 | B21C0 | F21 | 244 | 247 | 선행의장부 |  | 3 | 409.5
5963 | A0029_B21C1 | A0029 | B21C1 | G41 | 251 | 260 | 선행의장부 |  | 7 | 787.5
5964 | A0029_B21C1 | A0029 | B21C1 | H32 | 264 | 278 | 선행도장부 |  | 7 | 787.5
5965 | A0029_B21C1 | A0029 | B21C1 | JMX1 | 279 | 286 | 의장3부 |  | 7 | 787.5
5966 | A0029_B21C1 | A0029 | B21C1 | NN4B | 288 | 308 | 건조3부 |  | 7 | 787.5
5967 | A0029_B223C | A0029 | B223C | CC13 | 216 | 225 | 판넬조립1부 |  | 17.5 | 367.5
5968 | A0029_B22C0 | A0029 | B22C0 | CC15 | 230 | 240 | 판넬조립1부 |  | 7 | 367.5
5969 | A0029_B22C0 | A0029 | B22C0 | F21 | 244 | 247 | 선행의장부 |  | 7 | 367.5
5970 | A0029_B23P0 | A0029 | B23P0 | C11 | 225 | 238 | 대조립3부 |  | 3 | 297
5971 | A0029_B23P0 | A0029 | B23P0 | H32 | 245 | 257 | 선행도장부 |  | 3 | 297
5972 | A0029_B23P3 | A0029 | B23P3 | LN4B | 287 | 314 | 건조3부 |  | 20.5 | 850.5
5973 | A0029_B23S0 | A0029 | B23S0 | C11 | 225 | 238 | 대조립3부 |  | 3 | 297
5974 | A0029_B23S0 | A0029 | B23S0 | H32 | 245 | 257 | 선행도장부 |  | 3 | 297
5975 | A0029_B23S3 | A0029 | B23S3 | LN4B | 287 | 314 | 건조3부 |  | 20.5 | 929.25
5976 | A0029_B24P0 | A0029 | B24P0 | C11 | 226 | 239 | 대조립3부 |  | 3 | 172.5
5977 | A0029_B24P0 | A0029 | B24P0 | H32 | 247 | 259 | 선행도장부 |  | 3 | 172.5
5978 | A0029_B24S0 | A0029 | B24S0 | C11 | 226 | 239 | 대조립3부 |  | 3 | 172.5
5979 | A0029_B24S0 | A0029 | B24S0 | H32 | 247 | 259 | 선행도장부 |  | 3 | 172.5
5980 | A0029_B33P1 | A0029 | B33P1 | G41 | 169 | 182 | 선행의장부 |  | 3 | 487.5
5981 | A0029_B33P1 | A0029 | B33P1 | H32 | 184 | 198 | 선행도장부 |  | 3 | 487.5
5982 | A0029_B33P3 | A0029 | B33P3 | LN4B | 254 | 279 | 건조3부 |  | 20 | 740
5983 | A0029_B33S1 | A0029 | B33S1 | G41 | 169 | 182 | 선행의장부 |  | 3 | 487.5
5984 | A0029_B33S1 | A0029 | B33S1 | H32 | 184 | 198 | 선행도장부 |  | 3 | 487.5
5985 | A0029_B33S3 | A0029 | B33S3 | LN4B | 254 | 279 | 건조3부 |  | 20 | 740
5986 | A0029_B343P | A0029 | B343P | CC13 | 142 | 153 | 판넬조립2부 |  | 11 | 220
5987 | A0029_B343S | A0029 | B343S | CC13 | 142 | 153 | 판넬조립2부 |  | 11 | 220
5988 | A0029_B353P | A0029 | B353P | CC13 | 163 | 177 | 판넬조립2부 |  | 11 | 220
5989 | A0029_B353S | A0029 | B353S | CC13 | 163 | 177 | 판넬조립2부 |  | 11 | 220
5990 | A0029_B35P1 | A0029 | B35P1 | G41 | 218 | 229 | 선행의장부 |  | 3 | 440
5991 | A0029_B35P1 | A0029 | B35P1 | H32 | 232 | 250 | 선행도장부 |  | 3 | 440
5992 | A0029_B35P3 | A0029 | B35P3 | LN4B | 280 | 307 | 건조3부 |  | 20 | 800
5993 | A0029_B35S1 | A0029 | B35S1 | G41 | 218 | 229 | 선행의장부 |  | 3 | 440
5994 | A0029_B35S1 | A0029 | B35S1 | H32 | 232 | 250 | 선행도장부 |  | 3 | 440
5995 | A0029_B35S3 | A0029 | B35S3 | LN4B | 280 | 307 | 건조3부 |  | 20 | 800
5996 | A0029_B363P | A0029 | B363P | CC13 | 166 | 180 | 판넬조립2부 |  | 11 | 220
5997 | A0029_B363S | A0029 | B363S | CC13 | 166 | 180 | 판넬조립2부 |  | 11 | 220
5998 | A0029_B373P | A0029 | B373P | CC13 | 147 | 156 | 외부 |  | 11 | 220
5999 | A0029_B373S | A0029 | B373S | CC13 | 147 | 156 | 외부 |  | 11 | 220
6000 | A0029_B37P1 | A0029 | B37P1 | GJX1 | 198 | 246 | 외부 |  | 10 | 400
6001 | A0029_B37P2 | A0029 | B37P2 | KH32 | 225 | 243 | 외부 |  | 10 | 800
6002 | A0029_B37P3 | A0029 | B37P3 | LN4B | 281 | 308 | 건조3부 |  | 20 | 800
6003 | A0029_B37S1 | A0029 | B37S1 | GJX1 | 198 | 251 | 외부 |  | 10 | 400
6004 | A0029_B37S2 | A0029 | B37S2 | KH32 | 230 | 246 | 외부 |  | 10 | 800
6005 | A0029_B37S3 | A0029 | B37S3 | LN4B | 281 | 308 | 건조3부 |  | 20 | 800
6006 | A0029_B383P | A0029 | B383P | CC13 | 152 | 161 | 외부 |  | 11 | 220
6007 | A0029_B383S | A0029 | B383S | CC13 | 152 | 161 | 외부 |  | 11 | 220
6008 | A0029_B38P1 | A0029 | B38P1 | GJX1 | 202 | 261 | 외부 |  | 10 | 400
6009 | A0029_B38S1 | A0029 | B38S1 | GJX1 | 202 | 261 | 외부 |  | 10 | 400
6010 | A0029_B393P | A0029 | B393P | CC13 | 169 | 182 | 판넬조립2부 |  | 11 | 220
6011 | A0029_B393S | A0029 | B393S | CC13 | 169 | 182 | 판넬조립2부 |  | 11 | 220
6012 | A0029_B39P1 | A0029 | B39P1 | G41 | 198 | 215 | 선행의장부 |  | 3 | 800
6013 | A0029_B39P1 | A0029 | B39P1 | H32 | 217 | 231 | 선행도장부 |  | 3 | 800
6014 | A0029_B39P3 | A0029 | B39P3 | LN4B | 282 | 309 | 건조3부 |  | 25 | 1040
6015 | A0029_B39S1 | A0029 | B39S1 | G41 | 198 | 215 | 선행의장부 |  | 3 | 840
6016 | A0029_B39S1 | A0029 | B39S1 | H32 | 217 | 231 | 선행도장부 |  | 3 | 840
6017 | A0029_B39S3 | A0029 | B39S3 | LN4B | 282 | 309 | 건조3부 |  | 25 | 1040
6018 | A0029_B403P | A0029 | B403P | CC13 | 170 | 183 | 판넬조립2부 |  | 11 | 220
6019 | A0029_B403S | A0029 | B403S | CC13 | 170 | 183 | 판넬조립2부 |  | 11 | 220
6020 | A0029_B413P | A0029 | B413P | CC13 | 201 | 216 | 판넬조립2부 |  | 13 | 260
6021 | A0029_B413S | A0029 | B413S | CC13 | 201 | 216 | 판넬조립2부 |  | 11 | 220
6022 | A0029_B41P0 | A0029 | B41P0 | C11 | 202 | 225 | 판넬조립2부 |  | 3 | 400
6023 | A0029_B41P0 | A0029 | B41P0 | H32 | 229 | 240 | 선행도장부 |  | 3 | 400
6024 | A0029_B41P3 | A0029 | B41P3 | LN4B | 286 | 313 | 건조3부 |  | 25 | 962
6025 | A0029_B41S0 | A0029 | B41S0 | C11 | 202 | 225 | 판넬조립2부 |  | 3 | 220
6026 | A0029_B41S0 | A0029 | B41S0 | H32 | 229 | 240 | 선행도장부 |  | 3 | 220
6027 | A0029_B41S3 | A0029 | B41S3 | LN4B | 286 | 313 | 건조3부 |  | 25 | 962
6028 | A0029_B42P0 | A0029 | B42P0 | C11 | 216 | 226 | 대조립3부 |  | 3 | 234
6029 | A0029_B42P0 | A0029 | B42P0 | F21 | 237 | 239 | 선행의장부 |  | 3 | 234
6030 | A0029_B42P0 | A0029 | B42P0 | H32 | 244 | 254 | 선행도장부 |  | 3 | 234
6031 | A0029_B42S0 | A0029 | B42S0 | C11 | 216 | 226 | 대조립3부 |  | 3 | 198
6032 | A0029_B42S0 | A0029 | B42S0 | F21 | 237 | 239 | 선행의장부 |  | 3 | 198
6033 | A0029_B42S0 | A0029 | B42S0 | H32 | 244 | 254 | 선행도장부 |  | 3 | 198
6034 | A0029_B50P0 | A0029 | B50P0 | C11 | 182 | 194 | 대조립1부 |  | 7 | 202.5
6035 | A0029_B50P0 | A0029 | B50P0 | H32 | 196 | 212 | 선행도장부 |  | 7 | 202.5
6036 | A0029_B50P0 | A0029 | B50P0 | JMX1 | 240 | 247 | 의장3부 |  | 7 | 202.5
6037 | A0029_B50P0 | A0029 | B50P0 | NN4B | 252 | 268 | 건조3부 |  | 7 | 202.5
6038 | A0029_B50S0 | A0029 | B50S0 | C11 | 182 | 194 | 대조립1부 |  | 7 | 202.5
6039 | A0029_B50S0 | A0029 | B50S0 | H32 | 196 | 212 | 선행도장부 |  | 7 | 202.5
6040 | A0029_B50S0 | A0029 | B50S0 | JMX1 | 240 | 247 | 의장3부 |  | 7 | 202.5
6041 | A0029_B50S0 | A0029 | B50S0 | NN4B | 252 | 268 | 건조3부 |  | 7 | 202.5
6042 | A0029_B51P0 | A0029 | B51P0 | C11 | 183 | 195 | 대조립3부 |  | 4 | 314.5
6043 | A0029_B51P0 | A0029 | B51P0 | H32 | 212 | 224 | 선행도장부 |  | 4 | 314.5
6044 | A0029_B51P0 | A0029 | B51P0 | JMX1 | 244 | 252 | 의장3부 |  | 4 | 314.5
6045 | A0029_B51P0 | A0029 | B51P0 | NN4B | 257 | 273 | 건조3부 |  | 4 | 314.5
6046 | A0029_B51S0 | A0029 | B51S0 | C11 | 183 | 195 | 대조립3부 |  | 4 | 314.5
6047 | A0029_B51S0 | A0029 | B51S0 | H32 | 212 | 224 | 선행도장부 |  | 4 | 314.5
6048 | A0029_B51S0 | A0029 | B51S0 | JMX1 | 244 | 252 | 의장3부 |  | 4 | 314.5
6049 | A0029_B51S0 | A0029 | B51S0 | NN4B | 257 | 273 | 건조3부 |  | 4 | 314.5
6050 | A0029_B52P0 | A0029 | B52P0 | CJX1 | 217 | 237 | 외부 |  | 4 | 441
6051 | A0029_B52P0 | A0029 | B52P0 | NN4B | 259 | 275 | 건조3부 |  | 4 | 441
6052 | A0029_B52S0 | A0029 | B52S0 | CJX1 | 217 | 237 | 외부 |  | 4 | 441
6053 | A0029_B52S0 | A0029 | B52S0 | NN4B | 259 | 275 | 건조3부 |  | 4 | 441
6054 | A0029_B53P0 | A0029 | B53P0 | CJX1 | 181 | 198 | 외부 |  | 5 | 245
6055 | A0029_B53S0 | A0029 | B53S0 | CJX1 | 181 | 198 | 외부 |  | 5 | 245
6056 | A0029_B54P0 | A0029 | B54P0 | CJX1 | 182 | 201 | 외부 |  | 10 | 240
6057 | A0029_B54S0 | A0029 | B54S0 | CJX1 | 182 | 201 | 외부 |  | 10 | 240
6058 | A0029_B55P0 | A0029 | B55P0 | C11 | 219 | 231 | 대조립3부 |  | 10 | 240
6059 | A0029_B55P0 | A0029 | B55P0 | H32 | 237 | 247 | 선행도장부 |  | 10 | 240
6060 | A0029_B55P0 | A0029 | B55P0 | JX1 | 259 | 261 | 의장3부 |  | 10 | 240
6061 | A0029_B55S0 | A0029 | B55S0 | C11 | 219 | 231 | 대조립3부 |  | 10 | 240
6062 | A0029_B55S0 | A0029 | B55S0 | H32 | 237 | 247 | 선행도장부 |  | 10 | 240
6063 | A0029_B55S0 | A0029 | B55S0 | JX1 | 259 | 261 | 의장3부 |  | 10 | 240
6064 | A0029_B563P | A0029 | B563P | CC13 | 176 | 187 | 외부 |  | 10 | 200
6065 | A0029_B563S | A0029 | B563S | CC13 | 176 | 187 | 외부 |  | 10 | 200
6066 | A0029_B567P | A0029 | B567P | CC13 | 176 | 187 | 외부 |  | 9.5 | 200
6067 | A0029_B567S | A0029 | B567S | CC13 | 176 | 187 | 외부 |  | 9.5 | 200
6068 | A0029_B56P0 | A0029 | B56P0 | C11 | 177 | 217 | 외부 |  | 9.5 | 190
6069 | A0029_B56P0 | A0029 | B56P0 | H32 | 223 | 237 | 선행도장부 |  | 9.5 | 190
6070 | A0029_B56P0 | A0029 | B56P0 | JX1 | 259 | 261 | 의장3부 |  | 9.5 | 190
6071 | A0029_B56S0 | A0029 | B56S0 | C11 | 177 | 217 | 외부 |  | 9.5 | 190
6072 | A0029_B56S0 | A0029 | B56S0 | H32 | 223 | 237 | 선행도장부 |  | 9.5 | 190
6073 | A0029_B56S0 | A0029 | B56S0 | JX1 | 259 | 261 | 의장3부 |  | 9.5 | 190
6074 | A0029_B573P | A0029 | B573P | CC13 | 142 | 149 | 외부 |  | 10 | 200
6075 | A0029_B573S | A0029 | B573S | CC13 | 142 | 149 | 외부 |  | 10 | 200
6076 | A0029_B577P | A0029 | B577P | CC13 | 142 | 156 | 외부 |  | 9.5 | 200
6077 | A0029_B577S | A0029 | B577S | CC13 | 142 | 149 | 외부 |  | 9.5 | 200
6078 | A0029_B583P | A0029 | B583P | CC13 | 143 | 149 | 외부 |  | 10 | 200
6079 | A0029_B583S | A0029 | B583S | CC13 | 143 | 149 | 외부 |  | 10 | 200
6080 | A0029_B587P | A0029 | B587P | CC13 | 143 | 156 | 외부 |  | 9.5 | 200
6081 | A0029_B587S | A0029 | B587S | CC13 | 143 | 149 | 외부 |  | 9.5 | 200
6082 | A0029_B593P | A0029 | B593P | CC13 | 194 | 203 | 외부 |  | 10 | 200
6083 | A0029_B593S | A0029 | B593S | CC13 | 194 | 203 | 외부 |  | 10 | 200
6084 | A0029_B597P | A0029 | B597P | CC13 | 194 | 203 | 외부 |  | 9.5 | 195
6085 | A0029_B597S | A0029 | B597S | CC13 | 194 | 203 | 외부 |  | 9.5 | 195
6086 | A0029_B59P0 | A0029 | B59P0 | CJX1 | 240 | 258 | 외부 |  | 9.5 | 185.25
6087 | A0029_B59S0 | A0029 | B59S0 | CJX1 | 240 | 258 | 외부 |  | 9.5 | 185.25
6088 | A0029_B60P0 | A0029 | B60P0 | CJX1 | 218 | 240 | 외부 |  | 9 | 200
6089 | A0029_B60S0 | A0029 | B60S0 | CJX1 | 218 | 240 | 외부 |  | 9 | 200
6090 | A0029_B61P0 | A0029 | B61P0 | CJX1 | 219 | 243 | 외부 |  | 7 | 140
6091 | A0029_B61S0 | A0029 | B61S0 | CJX1 | 219 | 243 | 외부 |  | 7 | 140
6092 | A0029_B62P0 | A0029 | B62P0 | C11 | 215 | 225 | 대조립3부 |  | 7 | 216
6093 | A0029_B62P0 | A0029 | B62P0 | H32 | 243 | 253 | 선행도장부 |  | 7 | 216
6094 | A0029_B62P0 | A0029 | B62P0 | JX1 | 265 | 267 | 의장3부 |  | 7 | 216
6095 | A0029_B62S0 | A0029 | B62S0 | C11 | 215 | 225 | 대조립3부 |  | 7 | 216
6096 | A0029_B62S0 | A0029 | B62S0 | H32 | 243 | 253 | 선행도장부 |  | 7 | 216
6097 | A0029_B62S0 | A0029 | B62S0 | JX1 | 265 | 267 | 의장3부 |  | 7 | 216
6098 | A0029_B63P0 | A0029 | B63P0 | CJX1 | 232 | 258 | 외부 |  | 6.5 | 231
6099 | A0029_B63S0 | A0029 | B63S0 | CJX1 | 232 | 258 | 외부 |  | 6.5 | 231
6100 | A0029_B64P0 | A0029 | B64P0 | CJX1 | 238 | 259 | 외부 |  | 6.5 | 187.5
6101 | A0029_B64S0 | A0029 | B64S0 | CJX1 | 238 | 259 | 외부 |  | 6.5 | 187.5
6102 | A0029_B91A0 | A0029 | B91A0 | H32 | 226 | 238 | 선행도장부 |  | 8.3109 | 320.8277
6103 | A0029_B91A0 | A0029 | B91A0 | NN4B | 268 | 286 | 건조3부 |  | 8.3109 | 320.8277
6104 | A0029_B92A0 | A0029 | B92A0 | NN4B | 268 | 286 | 건조3부 |  | 8.3109 | 320.8277
6105 | A0029_B93A0 | A0029 | B93A0 | NN4B | 308 | 324 | 건조3부 |  | 8.3109 | 320.8277
6106 | A0029_D113P | A0029 | D113P | C12 | 159 | 160 | 판넬조립1부 |  | 9.5 | 171
6107 | A0029_D113P | A0029 | D113P | C13 | 161 | 169 | 대조립3부 |  | 9.5 | 171
6108 | A0029_D113S | A0029 | D113S | C12 | 159 | 160 | 판넬조립1부 |  | 9.5 | 152
6109 | A0029_D113S | A0029 | D113S | C13 | 161 | 169 | 대조립3부 |  | 9.5 | 152
6110 | A0029_D117P | A0029 | D117P | C12 | 159 | 160 | 판넬조립1부 |  | 9.6 | 115.2
6111 | A0029_D117P | A0029 | D117P | C13 | 161 | 169 | 대조립3부 |  | 9.6 | 115.2
6112 | A0029_D117S | A0029 | D117S | C12 | 159 | 160 | 판넬조립1부 |  | 10 | 120
6113 | A0029_D117S | A0029 | D117S | C13 | 161 | 169 | 대조립3부 |  | 10 | 120
6114 | A0029_D11P0 | A0029 | D11P0 | C11 | 173 | 187 | 대조립3부 |  | 10 | 378
6115 | A0029_D11P0 | A0029 | D11P0 | F21 | 196 | 205 | 선행의장부 |  | 10 | 378
6116 | A0029_D11P0 | A0029 | D11P0 | H32 | 216 | 226 | 선행도장부 |  | 10 | 378
6117 | A0029_D11P0 | A0029 | D11P0 | JX1 | 240 | 244 | 의장3부 |  | 10 | 378
6118 | A0029_D11P3 | A0029 | D11P3 | LN4B | 255 | 288 | 건조3부 |  | 10 | 747
6119 | A0029_D11S0 | A0029 | D11S0 | C11 | 173 | 187 | 대조립3부 |  | 10 | 378
6120 | A0029_D11S0 | A0029 | D11S0 | F21 | 196 | 205 | 선행의장부 |  | 10 | 378
6121 | A0029_D11S0 | A0029 | D11S0 | H32 | 216 | 226 | 선행도장부 |  | 10 | 378
6122 | A0029_D11S0 | A0029 | D11S0 | JX1 | 240 | 244 | 의장3부 |  | 10 | 378
6123 | A0029_D123P | A0029 | D123P | CC13 | 184 | 191 | 외부 |  | 9.5 | 152
6124 | A0029_D123S | A0029 | D123S | CC13 | 184 | 191 | 외부 |  | 9.5 | 152
6125 | A0029_D12P0 | A0029 | D12P0 | CJX1 | 202 | 224 | 외부 |  | 8.5 | 336
6126 | A0029_D12P3 | A0029 | D12P3 | LL32 | 246 | 250 | 외부 |  | 8.5 | 672
6127 | A0029_D12P3 | A0029 | D12P3 | NN4B | 273 | 289 | 건조3부 |  | 8.5 | 672
6128 | A0029_D12S0 | A0029 | D12S0 | CJX1 | 202 | 224 | 외부 |  | 8.5 | 336
6129 | A0029_D133P | A0029 | D133P | CC13 | 162 | 170 | 외부 |  | 9.5 | 185.25
6130 | A0029_D133S | A0029 | D133S | CC13 | 162 | 170 | 외부 |  | 9.5 | 185.25
6131 | A0029_D13P1 | A0029 | D13P1 | GMX1 | 202 | 239 | 외부 |  | 10 | 787.5
6132 | A0029_D13P1 | A0029 | D13P1 | NN4B | 274 | 292 | 건조3부 |  | 10 | 787.5
6133 | A0029_D13S1 | A0029 | D13S1 | GMX1 | 202 | 239 | 외부 |  | 10 | 787.5
6134 | A0029_D13S1 | A0029 | D13S1 | NN4B | 274 | 292 | 건조3부 |  | 10 | 787.5
6135 | A0029_D143P | A0029 | D143P | CC13 | 162 | 170 | 외부 |  | 9.5 | 171
6136 | A0029_D143S | A0029 | D143S | CC13 | 162 | 170 | 외부 |  | 9.5 | 171
6137 | A0029_D153P | A0029 | D153P | CC13 | 187 | 198 | 외부 |  | 9.5 | 171
6138 | A0029_D153S | A0029 | D153S | CC13 | 187 | 198 | 외부 |  | 9.5 | 171
6139 | A0029_D15P1 | A0029 | D15P1 | GMX1 | 238 | 271 | 외부 |  | 10 | 756
6140 | A0029_D15P1 | A0029 | D15P1 | NN4B | 307 | 323 | 건조3부 |  | 10 | 756
6141 | A0029_D15S1 | A0029 | D15S1 | GMX1 | 238 | 271 | 외부 |  | 10 | 756
6142 | A0029_D15S1 | A0029 | D15S1 | NN4B | 307 | 323 | 건조3부 |  | 10 | 756
6143 | A0029_D163P | A0029 | D163P | CC13 | 187 | 198 | 외부 |  | 9.5 | 166.25
6144 | A0029_D163S | A0029 | D163S | CC13 | 187 | 198 | 외부 |  | 9.5 | 166.25
6145 | A0029_D173P | A0029 | D173P | CC13 | 217 | 225 | 외부 |  | 9.5 | 190
6146 | A0029_D173S | A0029 | D173S | CC13 | 217 | 225 | 외부 |  | 9.5 | 190
6147 | A0029_D17P0 | A0029 | D17P0 | CJX1 | 240 | 258 | 외부 |  | 8.5 | 550
6148 | A0029_D17P3 | A0029 | D17P3 | LL32 | 279 | 281 | 외부 |  | 8.5 | 1080
6149 | A0029_D17P3 | A0029 | D17P3 | NN4B | 308 | 324 | 건조3부 |  | 8.5 | 1080
6150 | A0029_D17S0 | A0029 | D17S0 | CJX1 | 240 | 258 | 외부 |  | 8.5 | 550
6151 | A0029_D183P | A0029 | D183P | CC13 | 194 | 205 | 외부 |  | 9.5 | 171
6152 | A0029_D183S | A0029 | D183S | CC13 | 194 | 205 | 외부 |  | 9.5 | 171
6153 | A0029_D18P1 | A0029 | D18P1 | GJX1 | 244 | 264 | 외부 |  | 8.5 | 766.5
6154 | A0029_D18P3 | A0029 | D18P3 | LN4B | 296 | 328 | 건조3부 |  | 8.5 | 1566
6155 | A0029_D18S1 | A0029 | D18S1 | GJX1 | 244 | 264 | 외부 |  | 8.5 | 766.5
6156 | A0029_D193P | A0029 | D193P | CC13 | 194 | 205 | 외부 |  | 9.5 | 171
6157 | A0029_D193S | A0029 | D193S | CC13 | 194 | 205 | 외부 |  | 9.5 | 171
6158 | A0029_D203P | A0029 | D203P | CC13 | 196 | 215 | 외부 |  | 9.5 | 175.75
6159 | A0029_D203S | A0029 | D203S | CC13 | 196 | 215 | 외부 |  | 9.5 | 175.75
6160 | A0029_D20P1 | A0029 | D20P1 | GJX1 | 247 | 267 | 외부 |  | 10 | 808.5
6161 | A0029_D20P3 | A0029 | D20P3 | LN4B | 297 | 329 | 건조3부 |  | 8.5 | 1597.75
6162 | A0029_D20S1 | A0029 | D20S1 | GJX1 | 247 | 267 | 외부 |  | 10 | 808.5
6163 | A0029_D213P | A0029 | D213P | CC13 | 196 | 215 | 외부 |  | 9.5 | 190
6164 | A0029_D213S | A0029 | D213S | CC13 | 196 | 215 | 외부 |  | 9.5 | 190
6165 | A0029_D223P | A0029 | D223P | CC13 | 219 | 226 | 판넬조립1부 |  | 9.5 | 185.25
6166 | A0029_D223S | A0029 | D223S | CC13 | 219 | 226 | 판넬조립1부 |  | 9.5 | 185.25
6167 | A0029_D22P0 | A0029 | D22P0 | C11 | 222 | 232 | 판넬조립1부 |  | 8.5 | 409.5
6168 | A0029_D22P0 | A0029 | D22P0 | F21 | 237 | 243 | 선행의장부 |  | 8.5 | 409.5
6169 | A0029_D22P1 | A0029 | D22P1 | G41 | 246 | 257 | 선행의장부 |  | 10 | 840
6170 | A0029_D22P1 | A0029 | D22P1 | H32 | 259 | 273 | 선행도장부 |  | 10 | 840
6171 | A0029_D22P1 | A0029 | D22P1 | JX1 | 282 | 286 | 의장3부 |  | 10 | 840
6172 | A0029_D22P3 | A0029 | D22P3 | LN4B | 301 | 331 | 건조3부 |  | 8.5 | 1660
6173 | A0029_D22S0 | A0029 | D22S0 | C11 | 222 | 232 | 판넬조립1부 |  | 8.5 | 409.5
6174 | A0029_D22S0 | A0029 | D22S0 | F21 | 237 | 243 | 선행의장부 |  | 8.5 | 409.5
6175 | A0029_D22S1 | A0029 | D22S1 | G41 | 246 | 257 | 선행의장부 |  | 10 | 840
6176 | A0029_D22S1 | A0029 | D22S1 | H32 | 259 | 273 | 선행도장부 |  | 10 | 840
6177 | A0029_D22S1 | A0029 | D22S1 | JX1 | 282 | 286 | 의장3부 |  | 10 | 840
6178 | A0029_D233P | A0029 | D233P | CC13 | 222 | 229 | 판넬조립1부 |  | 9.5 | 118.75
6179 | A0029_D233S | A0029 | D233S | CC13 | 222 | 229 | 판넬조립1부 |  | 9.5 | 118.75
6180 | A0029_D234P | A0029 | D234P | CC13 | 222 | 229 | 판넬조립1부 |  | 8 | 76
6181 | A0029_D234S | A0029 | D234S | CC13 | 222 | 229 | 판넬조립1부 |  | 8 | 76
6182 | A0029_D23P0 | A0029 | D23P0 | C11 | 223 | 237 | 판넬조립1부 |  | 8.5 | 420
6183 | A0029_D23P0 | A0029 | D23P0 | F21 | 238 | 244 | 선행의장부 |  | 8.5 | 420
6184 | A0029_D23S0 | A0029 | D23S0 | C11 | 223 | 237 | 판넬조립1부 |  | 8.5 | 430
6185 | A0029_D23S0 | A0029 | D23S0 | F21 | 238 | 244 | 선행의장부 |  | 8.5 | 430
6186 | A0029_D243P | A0029 | D243P | CC13 | 225 | 237 | 외부 |  | 9.5 | 175.75
6187 | A0029_D243S | A0029 | D243S | CC13 | 225 | 237 | 외부 |  | 9.5 | 175.75
6188 | A0029_D24P0 | A0029 | D24P0 | CJX1 | 248 | 266 | 외부 |  | 8.5 | 397.75
6189 | A0029_D24P3 | A0029 | D24P3 | LL32 | 288 | 292 | 외부 |  | 8.5 | 819
6190 | A0029_D24P3 | A0029 | D24P3 | NN4B | 315 | 334 | 건조3부 |  | 8.5 | 819
6191 | A0029_D24S0 | A0029 | D24S0 | CJX1 | 248 | 266 | 외부 |  | 8.5 | 397.75
6192 | A0029_E11A0 | A0029 | E11A0 | C11 | 128 | 160 | 대조립3부 |  | 3.5 | 275.5
6193 | A0029_E11A0 | A0029 | E11A0 | H32 | 180 | 190 | 선행도장부 |  | 3.5 | 275.5
6194 | A0029_E11A3 | A0029 | E11A3 | LN4B | 227 | 253 | 건조3부 |  | 12 | 674.5
6195 | A0029_E12A0 | A0029 | E12A0 | C11 | 128 | 160 | 대조립3부 |  | 3.5 | 159.5
6196 | A0029_E12A0 | A0029 | E12A0 | H32 | 180 | 190 | 선행도장부 |  | 3.5 | 159.5
6197 | A0029_E213P | A0029 | E213P | C12 | 148 | 149 | 판넬조립2부 |  | 8 | 116
6198 | A0029_E213P | A0029 | E213P | C13 | 152 | 159 | 대조립3부 |  | 8 | 116
6199 | A0029_E213S | A0029 | E213S | C12 | 148 | 149 | 판넬조립2부 |  | 8 | 116
6200 | A0029_E213S | A0029 | E213S | C13 | 152 | 159 | 대조립3부 |  | 8 | 116
6201 | A0029_E21P0 | A0029 | E21P0 | C11 | 160 | 173 | 대조립3부 |  | 6.5 | 120
6202 | A0029_E21P0 | A0029 | E21P0 | F21 | 177 | 187 | 선행의장부 |  | 6.5 | 120
6203 | A0029_E21P0 | A0029 | E21P0 | H32 | 189 | 197 | 선행도장부 |  | 6.5 | 120
6204 | A0029_E21P0 | A0029 | E21P0 | JMX1 | 225 | 238 | 의장3부 |  | 6.5 | 120
6205 | A0029_E21P0 | A0029 | E21P0 | NN4B | 243 | 259 | 건조3부 |  | 6.5 | 120
6206 | A0029_E21S0 | A0029 | E21S0 | C11 | 160 | 173 | 대조립3부 |  | 6.5 | 120
6207 | A0029_E21S0 | A0029 | E21S0 | F21 | 177 | 187 | 선행의장부 |  | 6.5 | 120
6208 | A0029_E21S0 | A0029 | E21S0 | H32 | 189 | 197 | 선행도장부 |  | 6.5 | 120
6209 | A0029_E21S0 | A0029 | E21S0 | JMX1 | 225 | 238 | 의장3부 |  | 6.5 | 120
6210 | A0029_E21S0 | A0029 | E21S0 | NN4B | 243 | 259 | 건조3부 |  | 6.5 | 120
6211 | A0029_E22P0 | A0029 | E22P0 | C11 | 141 | 153 | 대조립3부 |  | 2 | 85.25
6212 | A0029_E22P0 | A0029 | E22P0 | F21 | 159 | 168 | 선행의장부 |  | 2 | 85.25
6213 | A0029_E22P0 | A0029 | E22P0 | H32 | 170 | 182 | 선행도장부 |  | 2 | 85.25
6214 | A0029_E22P0 | A0029 | E22P0 | JX1 | 196 | 198 | 의장3부 |  | 2 | 85.25
6215 | A0029_E22S0 | A0029 | E22S0 | C11 | 141 | 153 | 대조립3부 |  | 2 | 85.25
6216 | A0029_E22S0 | A0029 | E22S0 | F21 | 159 | 168 | 선행의장부 |  | 2 | 85.25
6217 | A0029_E22S0 | A0029 | E22S0 | H32 | 170 | 182 | 선행도장부 |  | 2 | 85.25
6218 | A0029_E22S0 | A0029 | E22S0 | JX1 | 196 | 198 | 의장3부 |  | 2 | 85.25
6219 | A0029_E31P0 | A0029 | E31P0 | C11 | 134 | 149 | 대조립3부 |  | 5 | 529
6220 | A0029_E31P0 | A0029 | E31P0 | F21 | 154 | 169 | 선행의장부 |  | 5 | 529
6221 | A0029_E31P0 | A0029 | E31P0 | H32 | 180 | 191 | 선행도장부 |  | 5 | 529
6222 | A0029_E31P0 | A0029 | E31P0 | JX1 | 224 | 226 | 의장3부 |  | 5 | 529
6223 | A0029_E31P3 | A0029 | E31P3 | LN4B | 246 | 271 | 건조3부 |  | 5 | 1794
6224 | A0029_E31S0 | A0029 | E31S0 | C11 | 134 | 149 | 대조립3부 |  | 5 | 529
6225 | A0029_E31S0 | A0029 | E31S0 | F21 | 154 | 169 | 선행의장부 |  | 5 | 529
6226 | A0029_E31S0 | A0029 | E31S0 | H32 | 180 | 191 | 선행도장부 |  | 5 | 529
6227 | A0029_E31S0 | A0029 | E31S0 | JX1 | 224 | 226 | 의장3부 |  | 5 | 529
6228 | A0029_E32P0 | A0029 | E32P0 | C11 | 139 | 154 | 대조립3부 |  | 5 | 380
6229 | A0029_E32P0 | A0029 | E32P0 | F21 | 156 | 173 | 선행의장부 |  | 5 | 380
6230 | A0029_E32P0 | A0029 | E32P0 | H32 | 177 | 190 | 선행도장부 |  | 5 | 380
6231 | A0029_E32P0 | A0029 | E32P0 | JX1 | 224 | 226 | 의장3부 |  | 5 | 380
6232 | A0029_E32S0 | A0029 | E32S0 | C11 | 139 | 154 | 대조립3부 |  | 5 | 330
6233 | A0029_E32S0 | A0029 | E32S0 | F21 | 156 | 173 | 선행의장부 |  | 5 | 330
6234 | A0029_E32S0 | A0029 | E32S0 | H32 | 177 | 190 | 선행도장부 |  | 5 | 330
6235 | A0029_E32S0 | A0029 | E32S0 | JX1 | 224 | 226 | 의장3부 |  | 5 | 330
6236 | A0029_E414P | A0029 | E414P | CC13 | 125 | 138 | 외부 |  | 7 | 56
6237 | A0029_E414S | A0029 | E414S | CC13 | 125 | 138 | 외부 |  | 7 | 56
6238 | A0029_E41P0 | A0029 | E41P0 | CJX1 | 163 | 203 | 외부 |  | 8 | 287.5
6239 | A0029_E41P3 | A0029 | E41P3 | LN4B | 258 | 281 | 건조3부 |  | 8 | 1161
6240 | A0029_E41S0 | A0029 | E41S0 | CJX1 | 163 | 203 | 외부 |  | 8 | 287.5
6241 | A0029_E41S3 | A0029 | E41S3 | LN4B | 258 | 281 | 건조3부 |  | 8 | 1161
6242 | A0029_E423P | A0029 | E423P | CC13 | 126 | 134 | 외부 |  | 8 | 108
6243 | A0029_E427P | A0029 | E427P | CC13 | 126 | 134 | 외부 |  | 12 | 180
6244 | A0029_E42P0 | A0029 | E42P0 | CJX1 | 164 | 204 | 외부 |  | 8 | 285
6245 | A0029_E42S0 | A0029 | E42S0 | CJX1 | 164 | 204 | 외부 |  | 8 | 285
6246 | A0029_E43P0 | A0029 | E43P0 | C11 | 140 | 181 | 외부 |  | 8 | 480
6247 | A0029_E43P0 | A0029 | E43P0 | F21 | 195 | 203 | 선행의장부 |  | 8 | 480
6248 | A0029_E43P0 | A0029 | E43P0 | H32 | 205 | 222 | 선행도장부 |  | 8 | 480
6249 | A0029_E43P0 | A0029 | E43P0 | JX1 | 243 | 245 | 의장3부 |  | 8 | 480
6250 | A0029_E43S0 | A0029 | E43S0 | C11 | 140 | 181 | 외부 |  | 8 | 490
6251 | A0029_E43S0 | A0029 | E43S0 | F21 | 195 | 203 | 선행의장부 |  | 8 | 490
6252 | A0029_E43S0 | A0029 | E43S0 | H32 | 205 | 222 | 선행도장부 |  | 8 | 490
6253 | A0029_E43S0 | A0029 | E43S0 | JX1 | 243 | 245 | 의장3부 |  | 8 | 490
6254 | A0029_E513P | A0029 | E513P | C12 | 183 | 184 | 판넬조립2부 |  | 7.5 | 116.25
6255 | A0029_E513P | A0029 | E513P | C13 | 187 | 194 | 대조립3부 |  | 7.5 | 116.25
6256 | A0029_E51P0 | A0029 | E51P0 | C11 | 195 | 205 | 대조립3부 |  | 7.5 | 222.75
6257 | A0029_E51P0 | A0029 | E51P0 | F21 | 215 | 226 | 선행의장부 |  | 7.5 | 222.75
6258 | A0029_E51P1 | A0029 | E51P1 | G41 | 215 | 226 | 선행의장부 |  | 7.5 | 445.5
6259 | A0029_E51P1 | A0029 | E51P1 | H32 | 230 | 245 | 선행도장부 |  | 7.5 | 445.5
6260 | A0029_E51P1 | A0029 | E51P1 | JX1 | 266 | 268 | 의장3부 |  | 7.5 | 445.5
6261 | A0029_E51P3 | A0029 | E51P3 | LN4B | 283 | 310 | 건조3부 |  | 10 | 758.5
6262 | A0029_E51S0 | A0029 | E51S0 | C11 | 195 | 205 | 대조립3부 |  | 7.5 | 222.75
6263 | A0029_E51S0 | A0029 | E51S0 | F21 | 215 | 226 | 선행의장부 |  | 7.5 | 222.75
6264 | A0029_E523P | A0029 | E523P | CC13 | 174 | 183 | 외부 |  | 5 | 101.25
6265 | A0029_E524P | A0029 | E524P | CC13 | 174 | 183 | 외부 |  | 5 | 60
6266 | A0029_E525P | A0029 | E525P | CC13 | 174 | 183 | 외부 |  | 7.5 | 101.25
6267 | A0029_E527P | A0029 | E527P | CC13 | 174 | 183 | 외부 |  | 7 | 98
6268 | A0029_E52P0 | A0029 | E52P0 | CF21 | 217 | 226 | 외부 |  | 7.5 | 408
6269 | A0029_E52P0 | A0029 | E52P0 | H32 | 251 | 264 | 선행도장부 |  | 7.5 | 408
6270 | A0029_E52P0 | A0029 | E52P0 | JMX1 | 280 | 292 | 의장3부 |  | 7.5 | 408
6271 | A0029_E52P0 | A0029 | E52P0 | NN4B | 296 | 315 | 건조3부 |  | 7.5 | 408
6272 | A0029_E52S0 | A0029 | E52S0 | CF21 | 217 | 226 | 외부 |  | 7.5 | 408
6273 | A0029_E52S0 | A0029 | E52S0 | H32 | 239 | 252 | 선행도장부 |  | 7.5 | 408
6274 | A0029_E52S0 | A0029 | E52S0 | JX1 | 268 | 272 | 의장3부 |  | 7.5 | 408
6275 | A0029_E52S3 | A0029 | E52S3 | LN4B | 287 | 314 | 건조3부 |  | 10.5 | 921.25
6276 | A0029_E61P0 | A0029 | E61P0 | C11 | 183 | 195 | 대조립1부 |  | 3.5 | 222.75
6277 | A0029_E61P0 | A0029 | E61P0 | F21 | 197 | 218 | 선행의장부 |  | 3.5 | 222.75
6278 | A0029_E61P1 | A0029 | E61P1 | G41 | 224 | 237 | 선행의장부 |  | 3.5 | 445.5
6279 | A0029_E61P1 | A0029 | E61P1 | H32 | 239 | 251 | 선행도장부 |  | 3.5 | 445.5
6280 | A0029_E61P1 | A0029 | E61P1 | JX1 | 266 | 268 | 의장3부 |  | 3.5 | 445.5
6281 | A0029_E61S0 | A0029 | E61S0 | C11 | 183 | 195 | 대조립1부 |  | 3.5 | 222.75
6282 | A0029_E61S0 | A0029 | E61S0 | F21 | 197 | 218 | 선행의장부 |  | 3.5 | 222.75
6283 | A0029_E623P | A0029 | E623P | C12 | 194 | 195 | 판넬조립2부 |  | 10 | 155
6284 | A0029_E623P | A0029 | E623P | C13 | 196 | 203 | 대조립3부 |  | 10 | 155
6285 | A0029_E623S | A0029 | E623S | C12 | 194 | 195 | 판넬조립2부 |  | 10 | 165
6286 | A0029_E623S | A0029 | E623S | C13 | 196 | 203 | 대조립3부 |  | 10 | 165
6287 | A0029_E624P | A0029 | E624P | C12 | 184 | 187 | 판넬조립2부 |  | 4 | 66
6288 | A0029_E624P | A0029 | E624P | C13 | 188 | 195 | 대조립3부 |  | 4 | 66
6289 | A0029_E627P | A0029 | E627P | C12 | 183 | 184 | 판넬조립2부 |  | 10 | 170
6290 | A0029_E627P | A0029 | E627P | C13 | 187 | 194 | 대조립3부 |  | 10 | 170
6291 | A0029_E627S | A0029 | E627S | C12 | 183 | 184 | 판넬조립2부 |  | 10 | 170
6292 | A0029_E627S | A0029 | E627S | C13 | 187 | 194 | 대조립3부 |  | 10 | 170
6293 | A0029_E62P0 | A0029 | E62P0 | C11 | 204 | 223 | 대조립3부 |  | 10 | 239.25
6294 | A0029_E62P0 | A0029 | E62P0 | F21 | 232 | 246 | 선행의장부 |  | 10 | 239.25
6295 | A0029_E62P0 | A0029 | E62P0 | H32 | 251 | 261 | 선행도장부 |  | 10 | 239.25
6296 | A0029_E62P0 | A0029 | E62P0 | JX1 | 268 | 272 | 의장3부 |  | 10 | 239.25
6297 | A0029_E62S0 | A0029 | E62S0 | C11 | 204 | 223 | 대조립3부 |  | 10.5 | 246.5
6298 | A0029_E62S0 | A0029 | E62S0 | F21 | 232 | 246 | 선행의장부 |  | 10.5 | 246.5
6299 | A0029_E62S0 | A0029 | E62S0 | H32 | 251 | 261 | 선행도장부 |  | 10.5 | 246.5
6300 | A0029_E62S0 | A0029 | E62S0 | JX1 | 272 | 274 | 의장3부 |  | 10.5 | 246.5
6301 | A0029_E63P0 | A0029 | E63P0 | C11 | 244 | 254 | 대조립3부 |  | 1.5 | 3
6302 | A0029_E63P0 | A0029 | E63P0 | H32 | 258 | 266 | 선행도장부 |  | 1.5 | 3
6303 | A0029_E63P0 | A0029 | E63P0 | JMX1 | 285 | 296 | 의장3부 |  | 1.5 | 3
6304 | A0029_E63P0 | A0029 | E63P0 | NN4B | 302 | 320 | 건조3부 |  | 1.5 | 3
6305 | A0029_E63S0 | A0029 | E63S0 | C11 | 244 | 254 | 대조립3부 |  | 1.5 | 3
6306 | A0029_E63S0 | A0029 | E63S0 | H32 | 258 | 266 | 선행도장부 |  | 1.5 | 3
6307 | A0029_E63S0 | A0029 | E63S0 | JMX1 | 285 | 296 | 의장3부 |  | 1.5 | 3
6308 | A0029_E63S0 | A0029 | E63S0 | NN4B | 302 | 320 | 건조3부 |  | 1.5 | 3
6309 | A0029_E813P | A0029 | E813P | C12 | 112 | 113 | 판넬조립2부 |  | 3 | 311.75
6310 | A0029_E813P | A0029 | E813P | C13 | 114 | 124 | 대조립3부 |  | 3 | 311.75
6311 | A0029_E813S | A0029 | E813S | C12 | 112 | 113 | 판넬조립2부 |  | 3 | 311.75
6312 | A0029_E813S | A0029 | E813S | C13 | 114 | 124 | 대조립3부 |  | 3 | 311.75
6313 | A0029_E81P0 | A0029 | E81P0 | C11 | 125 | 148 | 대조립3부 |  | 6 | 344
6314 | A0029_E81P0 | A0029 | E81P0 | F21 | 152 | 173 | 선행의장부 |  | 6 | 344
6315 | A0029_E81P1 | A0029 | E81P1 | G41 | 152 | 173 | 선행의장부 |  | 6 | 688
6316 | A0029_E81P1 | A0029 | E81P1 | H32 | 177 | 190 | 선행도장부 |  | 6 | 688
6317 | A0029_E81P1 | A0029 | E81P1 | JX1 | 216 | 218 | 의장3부 |  | 6 | 688
6318 | A0029_E81P3 | A0029 | E81P3 | LN4B | 240 | 265 | 건조3부 |  | 8.5 | 752.5
6319 | A0029_E81S0 | A0029 | E81S0 | C11 | 125 | 148 | 대조립3부 |  | 6 | 344
6320 | A0029_E81S0 | A0029 | E81S0 | F21 | 152 | 173 | 선행의장부 |  | 6 | 344
6321 | A0029_E82P0 | A0029 | E82P0 | C11 | 138 | 152 | 대조립2부 |  | 5.5 | 272
6322 | A0029_E82P0 | A0029 | E82P0 | F21 | 154 | 170 | 선행의장부 |  | 5.5 | 272
6323 | A0029_E82P1 | A0029 | E82P1 | G41 | 154 | 170 | 선행의장부 |  | 5.5 | 552
6324 | A0029_E82P1 | A0029 | E82P1 | H32 | 176 | 189 | 선행도장부 |  | 5.5 | 552
6325 | A0029_E82P1 | A0029 | E82P1 | JX1 | 216 | 218 | 의장3부 |  | 5.5 | 552
6326 | A0029_E82S0 | A0029 | E82S0 | C11 | 138 | 152 | 대조립2부 |  | 5.5 | 272
6327 | A0029_E82S0 | A0029 | E82S0 | F21 | 154 | 170 | 선행의장부 |  | 5.5 | 272
6328 | A0029_E91A0 | A0029 | E91A0 | C11 | 180 | 190 | 대조립3부 |  | 4 | 230
6329 | A0029_E91A0 | A0029 | E91A0 | F21 | 201 | 215 | 선행의장부 |  | 4 | 230
6330 | A0029_E91A0 | A0029 | E91A0 | H32 | 217 | 226 | 선행도장부 |  | 4 | 230
6331 | A0029_E91A0 | A0029 | E91A0 | JMX1 | 244 | 253 | 의장3부 |  | 4 | 230
6332 | A0029_E91A0 | A0029 | E91A0 | NN4B | 258 | 274 | 건조3부 |  | 4 | 230
6333 | A0029_F11P0 | A0029 | F11P0 | CJX1 | 231 | 261 | 외부 |  | 8 | 338.25
6334 | A0029_F11P3 | A0029 | F11P3 | LN4B | 290 | 317 | 건조3부 |  | 9 | 660
6335 | A0029_F11S0 | A0029 | F11S0 | CJX1 | 231 | 261 | 외부 |  | 8 | 338.25
6336 | A0029_F21P0 | A0029 | F21P0 | CF21 | 199 | 218 | 외부 |  | 7 | 189.75
6337 | A0029_F21P1 | A0029 | F21P1 | GJX1 | 219 | 244 | 외부 |  | 7 | 379.5
6338 | A0029_F21P3 | A0029 | F21P3 | LN4B | 296 | 322 | 건조3부 |  | 14 | 780
6339 | A0029_F21S0 | A0029 | F21S0 | CF21 | 199 | 218 | 외부 |  | 7 | 189.75
6340 | A0029_F22P0 | A0029 | F22P0 | CF21 | 202 | 219 | 외부 |  | 7 | 167.9
6341 | A0029_F22P1 | A0029 | F22P1 | GJX1 | 220 | 245 | 외부 |  | 7 | 379.5
6342 | A0029_F22S0 | A0029 | F22S0 | CF21 | 202 | 219 | 외부 |  | 7 | 204.7
6343 | A0029_F31A0 | A0029 | F31A0 | CJX1 | 245 | 264 | 외부 |  | 9 | 243
6344 | A0029_F413P | A0029 | F413P | CC13 | 185 | 194 | 외부 |  | 10.5 | 131.25
6345 | A0029_F413S | A0029 | F413S | CC13 | 185 | 194 | 외부 |  | 10.5 | 131.25
6346 | A0029_F41P0 | A0029 | F41P0 | CF21 | 240 | 246 | 외부 |  | 10.5 | 320
6347 | A0029_F41P0 | A0029 | F41P0 | H32 | 254 | 267 | 선행도장부 |  | 10.5 | 320
6348 | A0029_F41P0 | A0029 | F41P0 | JX1 | 279 | 281 | 의장3부 |  | 10.5 | 320
6349 | A0029_F41P3 | A0029 | F41P3 | LN4B | 302 | 327 | 건조3부 |  | 10 | 780
6350 | A0029_F41S0 | A0029 | F41S0 | CF21 | 240 | 246 | 외부 |  | 10.5 | 320
6351 | A0029_F41S0 | A0029 | F41S0 | H32 | 254 | 267 | 선행도장부 |  | 10.5 | 320
6352 | A0029_F41S0 | A0029 | F41S0 | JX1 | 279 | 281 | 의장3부 |  | 10.5 | 320
6353 | A0029_F42A0 | A0029 | F42A0 | CJX1 | 252 | 268 | 외부 |  | 6 | 123
6354 | A0029_F71P0 | A0029 | F71P0 | C11 | 223 | 243 | 외부 |  | 2.5 | 17.5
6355 | A0029_F71P0 | A0029 | F71P0 | H32 | 253 | 260 | 선행도장부 |  | 2.5 | 17.5
6356 | A0029_F71S0 | A0029 | F71S0 | C11 | 223 | 243 | 외부 |  | 2.5 | 17.5
6357 | A0029_F71S0 | A0029 | F71S0 | H32 | 253 | 260 | 선행도장부 |  | 2.5 | 17.5
6358 | A0029_F72P0 | A0029 | F72P0 | C11 | 223 | 243 | 외부 |  | 2.5 | 17.5
6359 | A0029_F72P0 | A0029 | F72P0 | H32 | 253 | 260 | 선행도장부 |  | 2.5 | 17.5
6360 | A0029_F72S0 | A0029 | F72S0 | C11 | 223 | 243 | 외부 |  | 2.5 | 17.5
6361 | A0029_F72S0 | A0029 | F72S0 | H32 | 253 | 260 | 선행도장부 |  | 2.5 | 17.5
6362 | A0029_F73C0 | A0029 | F73C0 | C11 | 223 | 243 | 외부 |  | 2.5 | 15
6363 | A0029_F73C0 | A0029 | F73C0 | H32 | 253 | 260 | 선행도장부 |  | 2.5 | 15
6364 | A0029_G11P0 | A0029 | G11P0 | F21 | 281 | 286 | 선행의장부 |  | 4 | 30
6365 | A0029_G11P0 | A0029 | G11P0 | H32 | 288 | 300 | 선행도장부 |  | 4 | 30
6366 | A0029_G11P0 | A0029 | G11P0 | NN4B | 315 | 334 | 건조3부 |  | 4 | 30
6367 | A0029_G11S0 | A0029 | G11S0 | F21 | 281 | 286 | 선행의장부 |  | 4 | 30
6368 | A0029_G11S0 | A0029 | G11S0 | H32 | 288 | 300 | 선행도장부 |  | 4 | 30
6369 | A0029_G11S0 | A0029 | G11S0 | NN4B | 315 | 334 | 건조3부 |  | 4 | 30
6370 | A0029_H11P1 | A0029 | H11P1 | GJX1 | 129 | 201 | 외부 |  | 4.5 | 662.2
6371 | A0029_H11P3 | A0029 | H11P3 | LL64 | 280 | 286 | 외부 |  | 19 | 1140
6372 | A0029_H11P3 | A0029 | H11P3 | NN4B | 306 | 322 | 선실생산부 |  | 19 | 1140
6373 | A0029_H21P1 | A0029 | H21P1 | GJX1 | 129 | 201 | 외부 |  | 3.5 | 608
6374 | A0029_H22P1 | A0029 | H22P1 | GJX1 | 129 | 201 | 외부 |  | 3.5 | 646
6375 | A0029_H23A0 | A0029 | H23A0 | CJX1 | 183 | 201 | 외부 |  | 3.5 | 271.25
6376 | A0029_H24P1 | A0029 | H24P1 | GJX1 | 129 | 201 | 외부 |  | 3.5 | 405
6377 | A0029_H25A0 | A0029 | H25A0 | CJX1 | 183 | 201 | 외부 |  | 3.5 | 192
6378 | A0029_H52P0 | A0029 | H52P0 | CH32 | 188 | 212 | 외부 |  | 5.5 | 93.5
6379 | A0029_H52S0 | A0029 | H52S0 | CH32 | 188 | 212 | 외부 |  | 5.5 | 93.5
6380 | A0029_H61A0 | A0029 | H61A0 | CJX1 | 177 | 201 | 외부 |  | 2 | 7
6381 | A0029_H91A0 | A0029 | H91A0 | CF61 | 191 | 201 | 외부 |  | 8.3109 | 320.8277
6382 | A0029_L11P0 | A0029 | L11P0 | C11 | 195 | 203 | 판넬조립2부 |  | 5 | 150
6383 | A0029_L11P0 | A0029 | L11P0 | H32 | 205 | 218 | 선행도장부 |  | 5 | 150
6384 | A0029_L11P3 | A0029 | L11P3 | LN4B | 254 | 279 | 건조3부 |  | 8.5 | 516.75
6385 | A0029_L11S0 | A0029 | L11S0 | C11 | 195 | 203 | 판넬조립2부 |  | 5 | 150
6386 | A0029_L11S0 | A0029 | L11S0 | H32 | 205 | 218 | 선행도장부 |  | 5 | 150
6387 | A0029_L11S3 | A0029 | L11S3 | LN4B | 254 | 279 | 건조3부 |  | 8.5 | 560
6388 | A0029_L13P1 | A0029 | L13P1 | G41 | 231 | 244 | 선행의장부 |  | 8.5 | 750
6389 | A0029_L13P1 | A0029 | L13P1 | NN4B | 266 | 282 | 건조3부 |  | 8.5 | 750
6390 | A0029_L13S1 | A0029 | L13S1 | G41 | 231 | 244 | 선행의장부 |  | 8.5 | 750
6391 | A0029_L13S1 | A0029 | L13S1 | NN4B | 266 | 282 | 건조3부 |  | 8.5 | 750
6392 | A0029_L143P | A0029 | L143P | CC13 | 198 | 205 | 판넬조립2부 |  | 5 | 150
6393 | A0029_L143S | A0029 | L143S | CC13 | 198 | 205 | 판넬조립2부 |  | 5 | 150
6394 | A0029_L15P1 | A0029 | L15P1 | G41 | 275 | 286 | 선행의장부 |  | 8.5 | 800
6395 | A0029_L15P1 | A0029 | L15P1 | NN4B | 292 | 310 | 건조3부 |  | 8.5 | 800
6396 | A0029_L15S1 | A0029 | L15S1 | G41 | 275 | 286 | 선행의장부 |  | 8.5 | 800
6397 | A0029_L15S1 | A0029 | L15S1 | NN4B | 292 | 310 | 건조3부 |  | 8.5 | 800
6398 | A0029_L163P | A0029 | L163P | CC13 | 253 | 260 | 판넬조립1부 |  | 5 | 150
6399 | A0029_L163S | A0029 | L163S | CC13 | 253 | 260 | 판넬조립1부 |  | 5 | 150
6400 | A0029_L17P1 | A0029 | L17P1 | G41 | 268 | 279 | 선행의장부 |  | 8.5 | 800
6401 | A0029_L17P1 | A0029 | L17P1 | NN4B | 293 | 313 | 건조3부 |  | 8.5 | 800
6402 | A0029_L17S1 | A0029 | L17S1 | G41 | 268 | 279 | 선행의장부 |  | 8.5 | 800
6403 | A0029_L17S1 | A0029 | L17S1 | NN4B | 293 | 313 | 건조3부 |  | 8.5 | 800
6404 | A0029_L193P | A0029 | L193P | CC13 | 239 | 246 | 판넬조립2부 |  | 5 | 150
6405 | A0029_L193S | A0029 | L193S | CC13 | 239 | 246 | 판넬조립2부 |  | 5 | 150
6406 | A0029_L19P1 | A0029 | L19P1 | G41 | 273 | 282 | 선행의장부 |  | 8.5 | 800
6407 | A0029_L19P1 | A0029 | L19P1 | NN4B | 295 | 314 | 건조3부 |  | 8.5 | 800
6408 | A0029_L19S1 | A0029 | L19S1 | G41 | 273 | 282 | 선행의장부 |  | 8.5 | 800
6409 | A0029_L19S1 | A0029 | L19S1 | NN4B | 295 | 314 | 건조3부 |  | 8.5 | 800
6410 | A0029_L21P1 | A0029 | L21P1 | G41 | 278 | 287 | 선행의장부 |  | 8.5 | 750
6411 | A0029_L21P1 | A0029 | L21P1 | NN4B | 296 | 315 | 건조3부 |  | 8.5 | 750
6412 | A0029_L21S1 | A0029 | L21S1 | G41 | 278 | 287 | 선행의장부 |  | 8.5 | 750
6413 | A0029_L21S1 | A0029 | L21S1 | NN4B | 296 | 315 | 건조3부 |  | 8.5 | 750
6414 | A0029_L223P | A0029 | L223P | CC13 | 254 | 261 | 판넬조립1부 |  | 5 | 150
6415 | A0029_L223S | A0029 | L223S | CC13 | 254 | 261 | 판넬조립1부 |  | 5 | 150
6416 | A0029_L23P1 | A0029 | L23P1 | G41 | 282 | 293 | 선행의장부 |  | 8.5 | 660
6417 | A0029_L23P1 | A0029 | L23P1 | NN4B | 300 | 316 | 건조3부 |  | 8.5 | 660
6418 | A0029_L23S1 | A0029 | L23S1 | G41 | 282 | 293 | 선행의장부 |  | 8.5 | 660
6419 | A0029_L23S1 | A0029 | L23S1 | NN4B | 300 | 316 | 건조3부 |  | 8.5 | 660
6420 | A0029_M31A0 | A0029 | M31A0 | CH64 | 169 | 201 | 외부 |  | 5 | 202.5
6421 | A0029_M31A3 | A0029 | M31A3 | L41 | 202 | 286 | 외부 |  | 17 | 484.5
6422 | A0029_M31A3 | A0029 | M31A3 | NN4B | 307 | 323 | 건조3부 |  | 17 | 484.5
6423 | A0029_M32P0 | A0029 | M32P0 | CH64 | 169 | 201 | 외부 |  | 5.5 | 94.5
6424 | A0029_M32S0 | A0029 | M32S0 | CH64 | 169 | 201 | 외부 |  | 5.5 | 127.5
6425 | A0029_M33P0 | A0029 | M33P0 | CH64 | 169 | 201 | 외부 |  | 3.5 | 87.75
6426 | A0029_M33S0 | A0029 | M33S0 | CH64 | 169 | 201 | 외부 |  | 5.5 | 127.5
6427 | A0029_M34A0 | A0029 | M34A0 | CH64 | 169 | 201 | 외부 |  | 5.5 | 229.5
6428 | A0029_M35P0 | A0029 | M35P0 | CH64 | 169 | 201 | 외부 |  | 5 | 202.5
6429 | A0029_M35S0 | A0029 | M35S0 | CH64 | 169 | 201 | 외부 |  | 5 | 127.5
6430 | A0029_M41A0 | A0029 | M41A0 | CH64 | 169 | 201 | 외부 |  | 8 | 150
6431 | A0029_N233P | A0029 | N233P | CC13 | 216 | 224 | 판넬조립2부 |  | 16.5 | 297
6432 | A0029_N233S | A0029 | N233S | CC13 | 216 | 224 | 판넬조립2부 |  | 16.5 | 297
6433 | A0029_N243P | A0029 | N243P | CC13 | 217 | 225 | 판넬조립2부 |  | 11.5 | 172.5
6434 | A0029_N243S | A0029 | N243S | CC13 | 217 | 225 | 판넬조립2부 |  | 11.5 | 172.5
6435 | A0029_N333P | A0029 | N333P | CC13 | 141 | 149 | 판넬조립2부 |  | 11 | 192.5
6436 | A0029_N333S | A0029 | N333S | CC13 | 141 | 149 | 판넬조립2부 |  | 11 | 192.5
6437 | A0029_N423P | A0029 | N423P | CC13 | 199 | 215 | 판넬조립2부 |  | 13 | 234
6438 | A0029_N423S | A0029 | N423S | CC13 | 199 | 215 | 판넬조립2부 |  | 11 | 198
6439 | A0029_N713P | A0029 | N713P | CC13 | 162 | 173 | 판넬조립2부 |  | 10 | 160
6440 | A0029_N713S | A0029 | N713S | CC13 | 162 | 173 | 판넬조립2부 |  | 10 | 160
6441 | A0029_N723P | A0029 | N723P | CC13 | 163 | 176 | 판넬조립2부 |  | 13 | 234
6442 | A0029_N723S | A0029 | N723S | CC13 | 163 | 176 | 판넬조립2부 |  | 13 | 234
6443 | A0029_N733P | A0029 | N733P | CC13 | 160 | 169 | 판넬조립2부 |  | 17.5 | 376.25
6444 | A0029_N733S | A0029 | N733S | CC13 | 160 | 169 | 판넬조립2부 |  | 17.5 | 376.25
6445 | A0029_N813P | A0029 | N813P | CC13 | 202 | 216 | 판넬조립2부 |  | 20 | 420
6446 | A0029_N813S | A0029 | N813S | CC13 | 202 | 216 | 판넬조립2부 |  | 20 | 420
6447 | A0029_N823P | A0029 | N823P | CC13 | 205 | 219 | 판넬조립2부 |  | 18 | 387
6448 | A0029_N823S | A0029 | N823S | CC13 | 205 | 219 | 판넬조립2부 |  | 18 | 387
6449 | A0029_N833P | A0029 | N833P | CC13 | 218 | 226 | 판넬조립2부 |  | 17 | 365.5
6450 | A0029_N833S | A0029 | N833S | CC13 | 218 | 226 | 판넬조립2부 |  | 17 | 365.5
6451 | A0029_N843P | A0029 | N843P | CC13 | 219 | 229 | 판넬조립2부 |  | 14 | 231
6452 | A0029_N843S | A0029 | N843S | CC13 | 219 | 229 | 판넬조립2부 |  | 14 | 231
6453 | A0029_N951A | A0029 | N951A | CC13 | 189 | 244 | 외부 |  | 8.3109 | 320.8277
6454 | A0029_N953A | A0029 | N953A | CC13 | 189 | 244 | 외부 |  | 8 | 120
6455 | A0029_S11P0 | A0029 | S11P0 | C11 | 176 | 188 | 대조립3부 |  | 10 | 160
6456 | A0029_S11P0 | A0029 | S11P0 | F21 | 190 | 195 | 선행의장부 |  | 10 | 160
6457 | A0029_S11P0 | A0029 | S11P0 | H32 | 212 | 224 | 선행도장부 |  | 10 | 160
6458 | A0029_S11P0 | A0029 | S11P0 | JX1 | 245 | 247 | 의장3부 |  | 10 | 160
6459 | A0029_S11P3 | A0029 | S11P3 | LN4B | 260 | 285 | 건조3부 |  | 11.5 | 595
6460 | A0029_S11S0 | A0029 | S11S0 | C11 | 176 | 188 | 대조립3부 |  | 10 | 160
6461 | A0029_S11S0 | A0029 | S11S0 | F21 | 190 | 195 | 선행의장부 |  | 10 | 160
6462 | A0029_S11S0 | A0029 | S11S0 | H32 | 212 | 224 | 선행도장부 |  | 10 | 160
6463 | A0029_S11S0 | A0029 | S11S0 | JX1 | 245 | 247 | 의장3부 |  | 10 | 160
6464 | A0029_S11S3 | A0029 | S11S3 | LN4B | 260 | 285 | 건조3부 |  | 11.5 | 459
6465 | A0029_S12P0 | A0029 | S12P0 | C11 | 177 | 189 | 대조립3부 |  | 11.5 | 243
6466 | A0029_S12P0 | A0029 | S12P0 | F21 | 191 | 196 | 선행의장부 |  | 11.5 | 243
6467 | A0029_S12P0 | A0029 | S12P0 | H32 | 205 | 223 | 선행도장부 |  | 11.5 | 243
6468 | A0029_S12P0 | A0029 | S12P0 | JX1 | 245 | 247 | 의장3부 |  | 11.5 | 243
6469 | A0029_S12S0 | A0029 | S12S0 | C11 | 177 | 189 | 대조립3부 |  | 11.5 | 243
6470 | A0029_S12S0 | A0029 | S12S0 | F21 | 191 | 196 | 선행의장부 |  | 11.5 | 243
6471 | A0029_S12S0 | A0029 | S12S0 | H32 | 205 | 223 | 선행도장부 |  | 11.5 | 243
6472 | A0029_S12S0 | A0029 | S12S0 | JX1 | 245 | 247 | 의장3부 |  | 11.5 | 243
6473 | A0029_S13P0 | A0029 | S13P0 | C11 | 170 | 184 | 대조립3부 |  | 12 | 376.25
6474 | A0029_S13P0 | A0029 | S13P0 | F21 | 188 | 191 | 선행의장부 |  | 12 | 376.25
6475 | A0029_S13P1 | A0029 | S13P1 | G41 | 196 | 205 | 선행의장부 |  | 12 | 806.25
6476 | A0029_S13P1 | A0029 | S13P1 | H32 | 215 | 229 | 선행도장부 |  | 12 | 806.25
6477 | A0029_S13P1 | A0029 | S13P1 | JMX1 | 258 | 266 | 의장3부 |  | 12 | 806.25
6478 | A0029_S13P1 | A0029 | S13P1 | NN4B | 271 | 287 | 건조3부 |  | 12 | 806.25
6479 | A0029_S13S0 | A0029 | S13S0 | C11 | 170 | 184 | 대조립3부 |  | 12 | 376.25
6480 | A0029_S13S0 | A0029 | S13S0 | F21 | 188 | 191 | 선행의장부 |  | 12 | 376.25
6481 | A0029_S13S1 | A0029 | S13S1 | G41 | 196 | 205 | 선행의장부 |  | 12 | 806.25
6482 | A0029_S13S1 | A0029 | S13S1 | H32 | 215 | 229 | 선행도장부 |  | 12 | 806.25
6483 | A0029_S13S1 | A0029 | S13S1 | JMX1 | 258 | 266 | 의장3부 |  | 12 | 806.25
6484 | A0029_S13S1 | A0029 | S13S1 | NN4B | 271 | 287 | 건조3부 |  | 12 | 806.25
6485 | A0029_S143P | A0029 | S143P | CC13 | 163 | 177 | 판넬조립2부 |  | 8 | 160
6486 | A0029_S143S | A0029 | S143S | CC13 | 163 | 177 | 판넬조립2부 |  | 8 | 160
6487 | A0029_S153P | A0029 | S153P | CC13 | 205 | 222 | 판넬조립2부 |  | 20 | 420
6488 | A0029_S153S | A0029 | S153S | CC13 | 205 | 222 | 판넬조립2부 |  | 20 | 420
6489 | A0029_S15P1 | A0029 | S15P1 | G41 | 240 | 251 | 선행의장부 |  | 12 | 840
6490 | A0029_S15P1 | A0029 | S15P1 | H32 | 258 | 272 | 선행도장부 |  | 12 | 840
6491 | A0029_S15P1 | A0029 | S15P1 | JMX1 | 282 | 292 | 의장3부 |  | 12 | 840
6492 | A0029_S15P1 | A0029 | S15P1 | NN4B | 296 | 315 | 건조3부 |  | 12 | 840
6493 | A0029_S15S1 | A0029 | S15S1 | G41 | 240 | 251 | 선행의장부 |  | 12 | 840
6494 | A0029_S15S1 | A0029 | S15S1 | H32 | 258 | 272 | 선행도장부 |  | 12 | 840
6495 | A0029_S15S1 | A0029 | S15S1 | JMX1 | 282 | 292 | 의장3부 |  | 12 | 840
6496 | A0029_S15S1 | A0029 | S15S1 | NN4B | 296 | 315 | 건조3부 |  | 12 | 840
6497 | A0029_S163P | A0029 | S163P | CC13 | 212 | 223 | 판넬조립2부 |  | 20 | 420
6498 | A0029_S163S | A0029 | S163S | CC13 | 212 | 223 | 판넬조립2부 |  | 20 | 420
6499 | A0029_S173P | A0029 | S173P | CC13 | 202 | 217 | 판넬조립1부 |  | 20 | 420
6500 | A0029_S173S | A0029 | S173S | CC13 | 204 | 219 | 판넬조립1부 |  | 20 | 420
6501 | A0029_S17P0 | A0029 | S17P0 | C11 | 205 | 229 | 판넬조립1부 |  | 12 | 420
6502 | A0029_S17P0 | A0029 | S17P0 | F21 | 237 | 239 | 선행의장부 |  | 12 | 420
6503 | A0029_S17P1 | A0029 | S17P1 | G41 | 246 | 257 | 선행의장부 |  | 12 | 840
6504 | A0029_S17P1 | A0029 | S17P1 | H32 | 257 | 271 | 선행도장부 |  | 12 | 840
6505 | A0029_S17P1 | A0029 | S17P1 | JMX1 | 285 | 293 | 의장3부 |  | 12 | 840
6506 | A0029_S17P1 | A0029 | S17P1 | NN4B | 300 | 316 | 건조3부 |  | 12 | 840
6507 | A0029_S17S0 | A0029 | S17S0 | C11 | 205 | 229 | 판넬조립1부 |  | 12 | 420
6508 | A0029_S17S0 | A0029 | S17S0 | F21 | 237 | 239 | 선행의장부 |  | 12 | 420
6509 | A0029_S17S1 | A0029 | S17S1 | G41 | 246 | 257 | 선행의장부 |  | 12 | 840
6510 | A0029_S17S1 | A0029 | S17S1 | H32 | 257 | 271 | 선행도장부 |  | 12 | 840
6511 | A0029_S17S1 | A0029 | S17S1 | JMX1 | 285 | 293 | 의장3부 |  | 12 | 840
6512 | A0029_S17S1 | A0029 | S17S1 | NN4B | 300 | 316 | 건조3부 |  | 12 | 840
6513 | A0029_S183P | A0029 | S183P | CC13 | 205 | 222 | 판넬조립1부 |  | 20 | 420
6514 | A0029_S183S | A0029 | S183S | CC13 | 205 | 222 | 판넬조립1부 |  | 20 | 420
6515 | A0029_S18P0 | A0029 | S18P0 | C11 | 212 | 230 | 판넬조립1부 |  | 12 | 420
6516 | A0029_S18P0 | A0029 | S18P0 | F21 | 237 | 240 | 선행의장부 |  | 12 | 420
6517 | A0029_S18S0 | A0029 | S18S0 | C11 | 212 | 230 | 판넬조립1부 |  | 12 | 420
6518 | A0029_S18S0 | A0029 | S18S0 | F21 | 237 | 240 | 선행의장부 |  | 12 | 420
6519 | A0029_S193P | A0029 | S193P | CC13 | 216 | 225 | 판넬조립2부 |  | 20 | 420
6520 | A0029_S193S | A0029 | S193S | CC13 | 216 | 225 | 판넬조립2부 |  | 20 | 420
6521 | A0029_S19P1 | A0029 | S19P1 | G41 | 247 | 258 | 선행의장부 |  | 12 | 840
6522 | A0029_S19P1 | A0029 | S19P1 | H32 | 260 | 274 | 선행도장부 |  | 12 | 840
6523 | A0029_S19P1 | A0029 | S19P1 | JMX1 | 286 | 295 | 의장3부 |  | 12 | 840
6524 | A0029_S19P1 | A0029 | S19P1 | NN4B | 301 | 317 | 건조3부 |  | 12 | 840
6525 | A0029_S19S1 | A0029 | S19S1 | G41 | 247 | 258 | 선행의장부 |  | 12 | 840
6526 | A0029_S19S1 | A0029 | S19S1 | H32 | 260 | 274 | 선행도장부 |  | 12 | 840
6527 | A0029_S19S1 | A0029 | S19S1 | JMX1 | 286 | 295 | 의장3부 |  | 12 | 840
6528 | A0029_S19S1 | A0029 | S19S1 | NN4B | 301 | 317 | 건조3부 |  | 12 | 840
6529 | A0029_S203P | A0029 | S203P | CC13 | 218 | 229 | 판넬조립2부 |  | 8 | 160
6530 | A0029_S203S | A0029 | S203S | CC13 | 218 | 229 | 판넬조립2부 |  | 8 | 160
6531 | A0029_S21P0 | A0029 | S21P0 | C11 | 218 | 230 | 대조립3부 |  | 12 | 420
6532 | A0029_S21P0 | A0029 | S21P0 | F21 | 240 | 245 | 선행의장부 |  | 12 | 420
6533 | A0029_S21P0 | A0029 | S21P0 | H32 | 251 | 261 | 선행도장부 |  | 12 | 420
6534 | A0029_S21P0 | A0029 | S21P0 | JX1 | 278 | 280 | 의장3부 |  | 12 | 420
6535 | A0029_S21P3 | A0029 | S21P3 | LN4B | 293 | 320 | 건조3부 |  | 12 | 817
6536 | A0029_S21S0 | A0029 | S21S0 | C11 | 218 | 230 | 대조립3부 |  | 12 | 420
6537 | A0029_S21S0 | A0029 | S21S0 | F21 | 240 | 245 | 선행의장부 |  | 12 | 420
6538 | A0029_S21S0 | A0029 | S21S0 | H32 | 251 | 261 | 선행도장부 |  | 12 | 420
6539 | A0029_S21S0 | A0029 | S21S0 | JX1 | 278 | 280 | 의장3부 |  | 12 | 420
6540 | A0029_S21S3 | A0029 | S21S3 | LN4B | 293 | 320 | 건조3부 |  | 12 | 817
6541 | A0029_S22P0 | A0029 | S22P0 | C11 | 222 | 232 | 대조립3부 |  | 12 | 387
6542 | A0029_S22P0 | A0029 | S22P0 | F21 | 244 | 247 | 선행의장부 |  | 12 | 387
6543 | A0029_S22P0 | A0029 | S22P0 | H32 | 252 | 264 | 선행도장부 |  | 12 | 387
6544 | A0029_S22P0 | A0029 | S22P0 | JX1 | 278 | 280 | 의장3부 |  | 12 | 387
6545 | A0029_S22S0 | A0029 | S22S0 | C11 | 222 | 232 | 대조립3부 |  | 12 | 387
6546 | A0029_S22S0 | A0029 | S22S0 | F21 | 244 | 247 | 선행의장부 |  | 12 | 387
6547 | A0029_S22S0 | A0029 | S22S0 | H32 | 252 | 264 | 선행도장부 |  | 12 | 387
6548 | A0029_S22S0 | A0029 | S22S0 | JX1 | 278 | 280 | 의장3부 |  | 12 | 387
6549 | A0029_S23P0 | A0029 | S23P0 | C11 | 229 | 240 | 대조립3부 |  | 12 | 365.5
6550 | A0029_S23P0 | A0029 | S23P0 | F21 | 244 | 247 | 선행의장부 |  | 12 | 365.5
6551 | A0029_S23P0 | A0029 | S23P0 | H32 | 254 | 266 | 선행도장부 |  | 12 | 365.5
6552 | A0029_S23P0 | A0029 | S23P0 | JX1 | 281 | 285 | 의장3부 |  | 12 | 365.5
6553 | A0029_S23P3 | A0029 | S23P3 | LN4B | 297 | 323 | 건조3부 |  | 12 | 753.75
6554 | A0029_S23S0 | A0029 | S23S0 | C11 | 229 | 240 | 대조립3부 |  | 12 | 365.5
6555 | A0029_S23S0 | A0029 | S23S0 | F21 | 244 | 247 | 선행의장부 |  | 12 | 365.5
6556 | A0029_S23S0 | A0029 | S23S0 | H32 | 254 | 266 | 선행도장부 |  | 12 | 365.5
6557 | A0029_S23S0 | A0029 | S23S0 | JX1 | 281 | 285 | 의장3부 |  | 12 | 365.5
6558 | A0029_S23S3 | A0029 | S23S3 | LN4B | 297 | 323 | 건조3부 |  | 12 | 753.75
6559 | A0029_S24P0 | A0029 | S24P0 | C11 | 230 | 243 | 대조립3부 |  | 6.5 | 107.25
6560 | A0029_S24P0 | A0029 | S24P0 | F21 | 245 | 250 | 선행의장부 |  | 6.5 | 107.25
6561 | A0029_S24P0 | A0029 | S24P0 | H32 | 257 | 267 | 선행도장부 |  | 6.5 | 107.25
6562 | A0029_S24P0 | A0029 | S24P0 | JX1 | 281 | 285 | 의장3부 |  | 6.5 | 107.25
6563 | A0029_S24S0 | A0029 | S24S0 | C11 | 230 | 243 | 대조립3부 |  | 6.5 | 107.25
6564 | A0029_S24S0 | A0029 | S24S0 | F21 | 245 | 250 | 선행의장부 |  | 6.5 | 107.25
6565 | A0029_S24S0 | A0029 | S24S0 | H32 | 257 | 267 | 선행도장부 |  | 6.5 | 107.25
6566 | A0029_S24S0 | A0029 | S24S0 | JX1 | 281 | 285 | 의장3부 |  | 6.5 | 107.25
6567 | A0029_S812P | A0029 | S812P | CC13 | 161 | 173 | 판넬조립2부 |  | 8 | 128
6568 | A0029_S812S | A0029 | S812S | CC13 | 161 | 173 | 판넬조립2부 |  | 8 | 128
6569 | A0029_S822P | A0029 | S822P | CC13 | 162 | 176 | 판넬조립2부 |  | 8 | 144
6570 | A0029_S822S | A0029 | S822S | CC13 | 162 | 176 | 판넬조립2부 |  | 8 | 144
6571 | A0029_S832P | A0029 | S832P | CC13 | 159 | 169 | 판넬조립2부 |  | 8 | 140
6572 | A0029_S832S | A0029 | S832S | CC13 | 159 | 169 | 판넬조립2부 |  | 8 | 140
6573 | A0029_S842P | A0029 | S842P | CC13 | 163 | 177 | 판넬조립2부 |  | 20 | 430
6574 | A0029_S842S | A0029 | S842S | CC13 | 163 | 177 | 판넬조립2부 |  | 20 | 430
6575 | A0029_S852P | A0029 | S852P | CC13 | 205 | 222 | 판넬조립2부 |  | 5.5 | 160
6576 | A0029_S852S | A0029 | S852S | CC13 | 205 | 222 | 판넬조립2부 |  | 5.5 | 160
6577 | A0029_S862P | A0029 | S862P | CC13 | 212 | 223 | 판넬조립2부 |  | 5.5 | 80
6578 | A0029_S862S | A0029 | S862S | CC13 | 212 | 223 | 판넬조립2부 |  | 5.5 | 80
6579 | A0029_S882P | A0029 | S882P | CC13 | 205 | 222 | 판넬조립1부 |  | 5.5 | 160
6580 | A0029_S882S | A0029 | S882S | CC13 | 205 | 222 | 판넬조립1부 |  | 5.5 | 160
6581 | A0029_S892P | A0029 | S892P | CC13 | 216 | 225 | 판넬조립2부 |  | 7 | 160
6582 | A0029_S892S | A0029 | S892S | CC13 | 216 | 225 | 판넬조립2부 |  | 7 | 160
6583 | A0029_S902P | A0029 | S902P | CC13 | 218 | 229 | 판넬조립2부 |  | 20 | 420
6584 | A0029_S902S | A0029 | S902S | CC13 | 218 | 229 | 판넬조립2부 |  | 20 | 420
6585 | A0029_S912P | A0029 | S912P | CC13 | 202 | 216 | 판넬조립2부 |  | 8 | 160
6586 | A0029_S912S | A0029 | S912S | CC13 | 202 | 216 | 판넬조립2부 |  | 8 | 160
6587 | A0029_S922P | A0029 | S922P | CC13 | 205 | 219 | 판넬조립2부 |  | 7.5 | 135
6588 | A0029_S922S | A0029 | S922S | CC13 | 205 | 219 | 판넬조립2부 |  | 7.5 | 135
6589 | A0029_T11C0 | A0029 | T11C0 | C11 | 230 | 239 | 판넬조립2부 |  | 3 | 144
6590 | A0029_T11C0 | A0029 | T11C0 | MX1 | 264 | 265 | 의장3부 |  | 3 | 144
6591 | A0029_T11C0 | A0029 | T11C0 | NN4B | 268 | 286 | 건조3부 |  | 3 | 144
6592 | A0029_T12C0 | A0029 | T12C0 | C11 | 268 | 278 | 판넬조립2부 |  | 3 | 144
6593 | A0029_T12C0 | A0029 | T12C0 | MX1 | 288 | 289 | 의장3부 |  | 3 | 144
6594 | A0029_T12C0 | A0029 | T12C0 | NN4B | 295 | 314 | 건조3부 |  | 3 | 144
6595 | A0029_T13C0 | A0029 | T13C0 | C11 | 272 | 280 | 판넬조립2부 |  | 3 | 144
6596 | A0029_T13C0 | A0029 | T13C0 | NN4B | 296 | 315 | 건조3부 |  | 3 | 144
6597 | A0029_T14C0 | A0029 | T14C0 | C11 | 273 | 281 | 판넬조립2부 |  | 3 | 144
6598 | A0029_T14C0 | A0029 | T14C0 | NN4B | 301 | 317 | 건조3부 |  | 3 | 144
6599 | A0029_T21P0 | A0029 | T21P0 | C11 | 224 | 232 | 판넬조립2부 |  | 7.5 | 312
6600 | A0029_T21P0 | A0029 | T21P0 | MX1 | 258 | 260 | 의장3부 |  | 7.5 | 312
6601 | A0029_T21P0 | A0029 | T21P0 | NN4B | 265 | 281 | 건조3부 |  | 7.5 | 312
6602 | A0029_T21S0 | A0029 | T21S0 | C11 | 224 | 232 | 판넬조립2부 |  | 8 | 320
6603 | A0029_T21S0 | A0029 | T21S0 | MX1 | 258 | 260 | 의장3부 |  | 8 | 320
6604 | A0029_T21S0 | A0029 | T21S0 | NN4B | 265 | 281 | 건조3부 |  | 8 | 320
6605 | A0029_T22P0 | A0029 | T22P0 | C11 | 260 | 268 | 판넬조립2부 |  | 7.5 | 230
6606 | A0029_T22P0 | A0029 | T22P0 | MX1 | 282 | 286 | 의장3부 |  | 7.5 | 230
6607 | A0029_T22P0 | A0029 | T22P0 | NN4B | 289 | 309 | 건조3부 |  | 7.5 | 230
6608 | A0029_T22S0 | A0029 | T22S0 | C11 | 260 | 268 | 판넬조립2부 |  | 7.5 | 230
6609 | A0029_T22S0 | A0029 | T22S0 | MX1 | 282 | 286 | 의장3부 |  | 7.5 | 230
6610 | A0029_T22S0 | A0029 | T22S0 | NN4B | 289 | 309 | 건조3부 |  | 7.5 | 230
6611 | A0029_T23P0 | A0029 | T23P0 | C11 | 264 | 272 | 판넬조립2부 |  | 7.5 | 230
6612 | A0029_T23P0 | A0029 | T23P0 | MX1 | 286 | 288 | 의장3부 |  | 7.5 | 230
6613 | A0029_T23P0 | A0029 | T23P0 | NN4B | 293 | 313 | 건조3부 |  | 7.5 | 230
6614 | A0029_T23S0 | A0029 | T23S0 | C11 | 264 | 272 | 판넬조립2부 |  | 7.5 | 230
6615 | A0029_T23S0 | A0029 | T23S0 | MX1 | 286 | 288 | 의장3부 |  | 7.5 | 230
6616 | A0029_T23S0 | A0029 | T23S0 | NN4B | 293 | 313 | 건조3부 |  | 7.5 | 230
6617 | A0029_T61P0 | A0029 | T61P0 | C11 | 212 | 222 | 판넬조립2부 |  | 7.5 | 410
6618 | A0029_T61P0 | A0029 | T61P0 | H32 | 224 | 237 | 선행도장부 |  | 7.5 | 410
6619 | A0029_T61P0 | A0029 | T61P0 | MX1 | 259 | 260 | 의장3부 |  | 7.5 | 410
6620 | A0029_T61P0 | A0029 | T61P0 | NN4B | 265 | 281 | 건조3부 |  | 7.5 | 410
6621 | A0029_T61S0 | A0029 | T61S0 | C11 | 212 | 222 | 판넬조립2부 |  | 7.5 | 410
6622 | A0029_T61S0 | A0029 | T61S0 | H32 | 224 | 237 | 선행도장부 |  | 7.5 | 410
6623 | A0029_T61S0 | A0029 | T61S0 | MX1 | 259 | 260 | 의장3부 |  | 7.5 | 410
6624 | A0029_T61S0 | A0029 | T61S0 | NN4B | 265 | 281 | 건조3부 |  | 7.5 | 410
6625 | A0030_A11A0 | A0030 | A11A0 | CH32 | 166 | 182 | 외부 |  | 5 | 57.5
6626 | A0030_A213C | A0030 | A213C | CC13 | 131 | 140 | 외부 |  | 4 | 28
6627 | A0030_A21P1 | A0030 | A21P1 | G41 | 183 | 193 | 건조3부 |  | 8 | 280.5
6628 | A0030_A21P1 | A0030 | A21P1 | H32 | 197 | 211 | 선행도장부 |  | 8 | 280.5
6629 | A0030_A21P1 | A0030 | A21P1 | JX1 | 228 | 232 | 의장3부 |  | 8 | 280.5
6630 | A0030_A21P3 | A0030 | A21P3 | LN4B | 243 | 270 | 건조3부 |  | 8 | 707.25
6631 | A0030_A223A | A0030 | A223A | CC13 | 136 | 144 | 외부 |  | 8.5 | 97.75
6632 | A0030_A22A0 | A0030 | A22A0 | C11 | 136 | 190 | 외부 |  | 11.5 | 299
6633 | A0030_A22A0 | A0030 | A22A0 | H32 | 199 | 211 | 선행도장부 |  | 11.5 | 299
6634 | A0030_A22A0 | A0030 | A22A0 | JX1 | 228 | 232 | 의장3부 |  | 11.5 | 299
6635 | A0030_A31P0 | A0030 | A31P0 | CF21 | 229 | 234 | 외부 |  | 4 | 472.5
6636 | A0030_A31P0 | A0030 | A31P0 | H32 | 242 | 259 | 선행도장부 |  | 4 | 472.5
6637 | A0030_A31P0 | A0030 | A31P0 | JX1 | 260 | 262 | 의장3부 |  | 4 | 472.5
6638 | A0030_A31P3 | A0030 | A31P3 | LN4B | 277 | 303 | 건조3부 |  | 9.5 | 808.5
6639 | A0030_A31S0 | A0030 | A31S0 | CF21 | 229 | 234 | 외부 |  | 4 | 315
6640 | A0030_A31S0 | A0030 | A31S0 | H32 | 242 | 259 | 선행도장부 |  | 4 | 315
6641 | A0030_A31S0 | A0030 | A31S0 | JX1 | 260 | 262 | 의장3부 |  | 4 | 315
6642 | A0030_A320P | A0030 | A320P | CC14 | 184 | 193 | 외부 |  | 5 | 62.5
6643 | A0030_A320S | A0030 | A320S | CC14 | 184 | 193 | 외부 |  | 5 | 62.5
6644 | A0030_A326P | A0030 | A326P | CC14 | 184 | 193 | 외부 |  | 5 | 60
6645 | A0030_A326S | A0030 | A326S | CC14 | 184 | 193 | 외부 |  | 5 | 60
6646 | A0030_A32P0 | A0030 | A32P0 | C11 | 184 | 219 | 외부 |  | 5 | 399
6647 | A0030_A32P0 | A0030 | A32P0 | F21 | 221 | 228 | 선행의장부 |  | 5 | 399
6648 | A0030_A32P1 | A0030 | A32P1 | G41 | 232 | 241 | 건조3부 |  | 5 | 808.5
6649 | A0030_A32P1 | A0030 | A32P1 | H32 | 245 | 260 | 선행도장부 |  | 5 | 808.5
6650 | A0030_A32P1 | A0030 | A32P1 | JX1 | 262 | 266 | 외부 |  | 5 | 808.5
6651 | A0030_A32S0 | A0030 | A32S0 | C11 | 184 | 219 | 외부 |  | 5 | 399
6652 | A0030_A32S0 | A0030 | A32S0 | F21 | 221 | 228 | 선행의장부 |  | 5 | 399
6653 | A0030_A41A0 | A0030 | A41A0 | C11 | 114 | 253 | 외부 |  | 2.5 | 178.25
6654 | A0030_A41A0 | A0030 | A41A0 | H32 | 255 | 268 | 선행도장부 |  | 2.5 | 178.25
6655 | A0030_B123P | A0030 | B123P | CC13 | 147 | 156 | 판넬조립2부 |  | 17 | 306
6656 | A0030_B123S | A0030 | B123S | CC13 | 147 | 156 | 판넬조립2부 |  | 17 | 306
6657 | A0030_B12P1 | A0030 | B12P1 | G41 | 177 | 190 | 선행의장부 |  | 3 | 612
6658 | A0030_B12P1 | A0030 | B12P1 | H32 | 193 | 207 | 선행도장부 |  | 3 | 612
6659 | A0030_B12P1 | A0030 | B12P1 | NN4B | 231 | 248 | 건조3부 |  | 3 | 612
6660 | A0030_B133C | A0030 | B133C | CC13 | 149 | 158 | 판넬조립2부 |  | 17.5 | 367.5
6661 | A0030_B13C1 | A0030 | B13C1 | G41 | 182 | 193 | 선행의장부 |  | 7 | 787.5
6662 | A0030_B13C1 | A0030 | B13C1 | H32 | 197 | 211 | 선행도장부 |  | 7 | 787.5
6663 | A0030_B13C1 | A0030 | B13C1 | NN4B | 238 | 256 | 건조3부 |  | 7 | 787.5
6664 | A0030_B143C | A0030 | B143C | CC13 | 150 | 165 | 판넬조립2부 |  | 20 | 420
6665 | A0030_B153C | A0030 | B153C | CC13 | 190 | 199 | 판넬조립2부 |  | 20 | 420
6666 | A0030_B15C1 | A0030 | B15C1 | G41 | 225 | 234 | 선행의장부 |  | 7 | 840
6667 | A0030_B15C1 | A0030 | B15C1 | H32 | 238 | 254 | 선행도장부 |  | 7 | 840
6668 | A0030_B15C1 | A0030 | B15C1 | NN4B | 274 | 291 | 건조3부 |  | 7 | 840
6669 | A0030_B163C | A0030 | B163C | CC13 | 190 | 199 | 판넬조립2부 |  | 20 | 420
6670 | A0030_B173C | A0030 | B173C | CC13 | 191 | 200 | 판넬조립2부 |  | 20 | 420
6671 | A0030_B17C1 | A0030 | B17C1 | G41 | 227 | 238 | 선행의장부 |  | 3 | 840
6672 | A0030_B17C1 | A0030 | B17C1 | H32 | 240 | 256 | 선행도장부 |  | 3 | 840
6673 | A0030_B17C1 | A0030 | B17C1 | NN4B | 274 | 291 | 건조3부 |  | 3 | 840
6674 | A0030_B183C | A0030 | B183C | CC13 | 191 | 200 | 판넬조립2부 |  | 20 | 420
6675 | A0030_B193C | A0030 | B193C | CC13 | 199 | 210 | 판넬조립2부 |  | 19.5 | 409.5
6676 | A0030_B19C1 | A0030 | B19C1 | G41 | 233 | 242 | 선행의장부 |  | 7 | 840
6677 | A0030_B19C1 | A0030 | B19C1 | H32 | 246 | 262 | 선행도장부 |  | 7 | 840
6678 | A0030_B19C1 | A0030 | B19C1 | NN4B | 275 | 294 | 건조3부 |  | 7 | 840
6679 | A0030_B203C | A0030 | B203C | CC13 | 199 | 210 | 판넬조립2부 |  | 20 | 420
6680 | A0030_B213C | A0030 | B213C | CC13 | 203 | 212 | 판넬조립2부 |  | 19.5 | 409.5
6681 | A0030_B21C1 | A0030 | B21C1 | G41 | 238 | 248 | 선행의장부 |  | 7 | 787.5
6682 | A0030_B21C1 | A0030 | B21C1 | H32 | 253 | 267 | 선행도장부 |  | 7 | 787.5
6683 | A0030_B21C1 | A0030 | B21C1 | NN4B | 276 | 295 | 건조3부 |  | 7 | 787.5
6684 | A0030_B223C | A0030 | B223C | CC13 | 203 | 212 | 판넬조립2부 |  | 17.5 | 367.5
6685 | A0030_B23P0 | A0030 | B23P0 | C11 | 220 | 232 | 대조립1부 |  | 3 | 297
6686 | A0030_B23P0 | A0030 | B23P0 | H32 | 234 | 246 | 선행도장부 |  | 3 | 297
6687 | A0030_B23P3 | A0030 | B23P3 | LN4B | 275 | 301 | 건조3부 |  | 20.5 | 850.5
6688 | A0030_B23S0 | A0030 | B23S0 | C11 | 220 | 232 | 대조립1부 |  | 3 | 297
6689 | A0030_B23S0 | A0030 | B23S0 | H32 | 234 | 246 | 선행도장부 |  | 3 | 297
6690 | A0030_B23S3 | A0030 | B23S3 | LN4B | 275 | 301 | 건조3부 |  | 20.5 | 929.25
6691 | A0030_B24P0 | A0030 | B24P0 | C11 | 224 | 234 | 대조립1부 |  | 3 | 172.5
6692 | A0030_B24P0 | A0030 | B24P0 | H32 | 238 | 249 | 선행도장부 |  | 3 | 172.5
6693 | A0030_B24S0 | A0030 | B24S0 | C11 | 224 | 234 | 대조립1부 |  | 3 | 172.5
6694 | A0030_B24S0 | A0030 | B24S0 | H32 | 238 | 249 | 선행도장부 |  | 3 | 172.5
6695 | A0030_B33P1 | A0030 | B33P1 | G41 | 168 | 177 | 선행의장부 |  | 3 | 487.5
6696 | A0030_B33P1 | A0030 | B33P1 | H32 | 182 | 198 | 선행도장부 |  | 3 | 487.5
6697 | A0030_B33P3 | A0030 | B33P3 | LN4B | 236 | 263 | 건조3부 |  | 20 | 740
6698 | A0030_B33S1 | A0030 | B33S1 | G41 | 168 | 177 | 선행의장부 |  | 3 | 487.5
6699 | A0030_B33S1 | A0030 | B33S1 | H32 | 182 | 198 | 선행도장부 |  | 3 | 487.5
6700 | A0030_B33S3 | A0030 | B33S3 | LN4B | 236 | 263 | 건조3부 |  | 20 | 740
6701 | A0030_B343P | A0030 | B343P | CC13 | 135 | 144 | 판넬조립2부 |  | 11 | 220
6702 | A0030_B343S | A0030 | B343S | CC13 | 135 | 144 | 판넬조립2부 |  | 11 | 220
6703 | A0030_B353P | A0030 | B353P | CC13 | 176 | 185 | 판넬조립2부 |  | 11 | 220
6704 | A0030_B353S | A0030 | B353S | CC13 | 176 | 185 | 판넬조립2부 |  | 11 | 220
6705 | A0030_B35P1 | A0030 | B35P1 | G41 | 212 | 221 | 선행의장부 |  | 3 | 440
6706 | A0030_B35P1 | A0030 | B35P1 | H32 | 225 | 239 | 선행도장부 |  | 3 | 440
6707 | A0030_B35P3 | A0030 | B35P3 | LN4B | 268 | 294 | 건조3부 |  | 20 | 800
6708 | A0030_B35S1 | A0030 | B35S1 | G41 | 212 | 221 | 선행의장부 |  | 3 | 440
6709 | A0030_B35S1 | A0030 | B35S1 | H32 | 225 | 239 | 선행도장부 |  | 3 | 440
6710 | A0030_B35S3 | A0030 | B35S3 | LN4B | 268 | 294 | 건조3부 |  | 20 | 800
6711 | A0030_B363P | A0030 | B363P | CC13 | 178 | 190 | 판넬조립2부 |  | 11 | 220
6712 | A0030_B363S | A0030 | B363S | CC13 | 178 | 190 | 판넬조립2부 |  | 11 | 220
6713 | A0030_B373P | A0030 | B373P | CC13 | 130 | 141 | 외부 |  | 11 | 220
6714 | A0030_B373S | A0030 | B373S | CC13 | 130 | 141 | 외부 |  | 11 | 220
6715 | A0030_B37P1 | A0030 | B37P1 | GJX1 | 208 | 245 | 외부 |  | 10 | 400
6716 | A0030_B37P2 | A0030 | B37P2 | KH32 | 208 | 239 | 외부 |  | 10 | 800
6717 | A0030_B37P3 | A0030 | B37P3 | LN4B | 269 | 295 | 건조3부 |  | 20 | 800
6718 | A0030_B37S1 | A0030 | B37S1 | GJX1 | 201 | 241 | 외부 |  | 10 | 400
6719 | A0030_B37S2 | A0030 | B37S2 | KH32 | 201 | 235 | 외부 |  | 10 | 800
6720 | A0030_B37S3 | A0030 | B37S3 | LN4B | 269 | 295 | 건조3부 |  | 20 | 800
6721 | A0030_B383P | A0030 | B383P | CC13 | 134 | 143 | 외부 |  | 11 | 220
6722 | A0030_B383S | A0030 | B383S | CC13 | 134 | 143 | 외부 |  | 11 | 220
6723 | A0030_B38P1 | A0030 | B38P1 | GJX1 | 208 | 240 | 외부 |  | 10 | 400
6724 | A0030_B38S1 | A0030 | B38S1 | GJX1 | 201 | 240 | 외부 |  | 10 | 400
6725 | A0030_B393P | A0030 | B393P | CC13 | 182 | 192 | 판넬조립2부 |  | 11 | 220
6726 | A0030_B393S | A0030 | B393S | CC13 | 182 | 192 | 판넬조립2부 |  | 11 | 220
6727 | A0030_B39P1 | A0030 | B39P1 | G41 | 206 | 217 | 선행의장부 |  | 3 | 800
6728 | A0030_B39P1 | A0030 | B39P1 | H32 | 219 | 233 | 선행도장부 |  | 3 | 800
6729 | A0030_B39P3 | A0030 | B39P3 | LN4B | 270 | 296 | 건조3부 |  | 25 | 1040
6730 | A0030_B39S1 | A0030 | B39S1 | G41 | 206 | 217 | 선행의장부 |  | 3 | 840
6731 | A0030_B39S1 | A0030 | B39S1 | H32 | 219 | 233 | 선행도장부 |  | 3 | 840
6732 | A0030_B39S3 | A0030 | B39S3 | LN4B | 270 | 296 | 건조3부 |  | 25 | 1040
6733 | A0030_B403P | A0030 | B403P | CC13 | 183 | 193 | 판넬조립2부 |  | 11 | 220
6734 | A0030_B403S | A0030 | B403S | CC13 | 183 | 193 | 판넬조립2부 |  | 11 | 220
6735 | A0030_B413P | A0030 | B413P | CC13 | 210 | 219 | 판넬조립2부 |  | 13 | 260
6736 | A0030_B413S | A0030 | B413S | CC13 | 210 | 219 | 판넬조립2부 |  | 11 | 220
6737 | A0030_B41P0 | A0030 | B41P0 | C11 | 211 | 231 | 판넬조립2부 |  | 3 | 400
6738 | A0030_B41P0 | A0030 | B41P0 | H32 | 233 | 245 | 선행도장부 |  | 3 | 400
6739 | A0030_B41P3 | A0030 | B41P3 | LN4B | 274 | 298 | 건조3부 |  | 25 | 962
6740 | A0030_B41S0 | A0030 | B41S0 | C11 | 211 | 231 | 판넬조립2부 |  | 3 | 220
6741 | A0030_B41S0 | A0030 | B41S0 | H32 | 233 | 245 | 선행도장부 |  | 3 | 220
6742 | A0030_B41S3 | A0030 | B41S3 | LN4B | 274 | 298 | 건조3부 |  | 25 | 962
6743 | A0030_B42P0 | A0030 | B42P0 | C11 | 210 | 220 | 대조립3부 |  | 3 | 234
6744 | A0030_B42P0 | A0030 | B42P0 | F21 | 224 | 227 | 선행의장부 |  | 3 | 234
6745 | A0030_B42P0 | A0030 | B42P0 | H32 | 231 | 241 | 선행도장부 |  | 3 | 234
6746 | A0030_B42S0 | A0030 | B42S0 | C11 | 210 | 220 | 대조립3부 |  | 3 | 198
6747 | A0030_B42S0 | A0030 | B42S0 | F21 | 224 | 227 | 선행의장부 |  | 3 | 198
6748 | A0030_B42S0 | A0030 | B42S0 | H32 | 231 | 241 | 선행도장부 |  | 3 | 198
6749 | A0030_B50P0 | A0030 | B50P0 | CJX1 | 177 | 199 | 외부 |  | 7 | 202.5
6750 | A0030_B50P0 | A0030 | B50P0 | MX1 | 227 | 231 | 의장3부 |  | 7 | 202.5
6751 | A0030_B50P0 | A0030 | B50P0 | NN4B | 234 | 254 | 건조3부 |  | 7 | 202.5
6752 | A0030_B50S0 | A0030 | B50S0 | CJX1 | 177 | 199 | 외부 |  | 7 | 202.5
6753 | A0030_B50S0 | A0030 | B50S0 | MX1 | 227 | 231 | 의장3부 |  | 7 | 202.5
6754 | A0030_B50S0 | A0030 | B50S0 | NN4B | 234 | 254 | 건조3부 |  | 7 | 202.5
6755 | A0030_B51P0 | A0030 | B51P0 | C11 | 177 | 190 | 대조립3부 |  | 4 | 314.5
6756 | A0030_B51P0 | A0030 | B51P0 | H32 | 196 | 206 | 선행도장부 |  | 4 | 314.5
6757 | A0030_B51P0 | A0030 | B51P0 | JMX1 | 214 | 235 | 의장3부 |  | 4 | 314.5
6758 | A0030_B51P0 | A0030 | B51P0 | NN4B | 240 | 260 | 건조3부 |  | 4 | 314.5
6759 | A0030_B51S0 | A0030 | B51S0 | C11 | 177 | 190 | 대조립3부 |  | 4 | 314.5
6760 | A0030_B51S0 | A0030 | B51S0 | H32 | 196 | 206 | 선행도장부 |  | 4 | 314.5
6761 | A0030_B51S0 | A0030 | B51S0 | JMX1 | 214 | 235 | 의장3부 |  | 4 | 314.5
6762 | A0030_B51S0 | A0030 | B51S0 | NN4B | 240 | 260 | 건조3부 |  | 4 | 314.5
6763 | A0030_B52P0 | A0030 | B52P0 | C11 | 196 | 206 | 대조립3부 |  | 4 | 441
6764 | A0030_B52P0 | A0030 | B52P0 | H32 | 210 | 220 | 선행도장부 |  | 4 | 441
6765 | A0030_B52P0 | A0030 | B52P0 | JX1 | 235 | 239 | 의장3부 |  | 4 | 441
6766 | A0030_B52P0 | A0030 | B52P0 | NN4B | 242 | 262 | 건조3부 |  | 4 | 441
6767 | A0030_B52S0 | A0030 | B52S0 | C11 | 196 | 206 | 대조립3부 |  | 4 | 441
6768 | A0030_B52S0 | A0030 | B52S0 | H32 | 210 | 220 | 선행도장부 |  | 4 | 441
6769 | A0030_B52S0 | A0030 | B52S0 | JX1 | 235 | 239 | 의장3부 |  | 4 | 441
6770 | A0030_B52S0 | A0030 | B52S0 | NN4B | 242 | 262 | 건조3부 |  | 4 | 441
6771 | A0030_B53P0 | A0030 | B53P0 | CJX1 | 159 | 190 | 외부 |  | 5 | 245
6772 | A0030_B53S0 | A0030 | B53S0 | CJX1 | 159 | 190 | 외부 |  | 5 | 245
6773 | A0030_B54P0 | A0030 | B54P0 | CJX1 | 169 | 191 | 외부 |  | 10 | 240
6774 | A0030_B54S0 | A0030 | B54S0 | CJX1 | 169 | 191 | 외부 |  | 10 | 240
6775 | A0030_B55P0 | A0030 | B55P0 | CJX1 | 212 | 231 | 외부 |  | 10 | 240
6776 | A0030_B55S0 | A0030 | B55S0 | CJX1 | 212 | 231 | 외부 |  | 10 | 240
6777 | A0030_B563P | A0030 | B563P | CC13 | 177 | 185 | 외부 |  | 10 | 200
6778 | A0030_B563S | A0030 | B563S | CC13 | 177 | 185 | 외부 |  | 10 | 200
6779 | A0030_B567P | A0030 | B567P | CC13 | 177 | 185 | 외부 |  | 9.5 | 200
6780 | A0030_B567S | A0030 | B567S | CC13 | 177 | 185 | 외부 |  | 9.5 | 200
6781 | A0030_B56P0 | A0030 | B56P0 | CJX1 | 213 | 232 | 외부 |  | 9.5 | 190
6782 | A0030_B56S0 | A0030 | B56S0 | CJX1 | 213 | 232 | 외부 |  | 9.5 | 190
6783 | A0030_B573P | A0030 | B573P | CC13 | 130 | 137 | 외부 |  | 10 | 200
6784 | A0030_B573S | A0030 | B573S | CC13 | 130 | 137 | 외부 |  | 10 | 200
6785 | A0030_B577P | A0030 | B577P | CC13 | 130 | 137 | 외부 |  | 9.5 | 200
6786 | A0030_B577S | A0030 | B577S | CC13 | 130 | 137 | 외부 |  | 9.5 | 200
6787 | A0030_B583P | A0030 | B583P | CC13 | 135 | 141 | 외부 |  | 10 | 200
6788 | A0030_B583S | A0030 | B583S | CC13 | 135 | 141 | 외부 |  | 10 | 200
6789 | A0030_B587P | A0030 | B587P | CC13 | 135 | 141 | 외부 |  | 9.5 | 200
6790 | A0030_B587S | A0030 | B587S | CC13 | 135 | 141 | 외부 |  | 9.5 | 200
6791 | A0030_B593P | A0030 | B593P | CC13 | 178 | 191 | 외부 |  | 10 | 200
6792 | A0030_B593S | A0030 | B593S | CC13 | 178 | 191 | 외부 |  | 10 | 200
6793 | A0030_B597P | A0030 | B597P | CC13 | 178 | 191 | 외부 |  | 9.5 | 195
6794 | A0030_B597S | A0030 | B597S | CC13 | 178 | 191 | 외부 |  | 9.5 | 195
6795 | A0030_B59P0 | A0030 | B59P0 | CH32 | 229 | 241 | 외부 |  | 9.5 | 185.25
6796 | A0030_B59P0 | A0030 | B59P0 | JX1 | 242 | 246 | 의장3부 |  | 9.5 | 185.25
6797 | A0030_B59S0 | A0030 | B59S0 | CH32 | 229 | 241 | 외부 |  | 9.5 | 185.25
6798 | A0030_B59S0 | A0030 | B59S0 | JX1 | 242 | 246 | 의장3부 |  | 9.5 | 185.25
6799 | A0030_B60P0 | A0030 | B60P0 | CJX1 | 221 | 245 | 외부 |  | 9 | 200
6800 | A0030_B60S0 | A0030 | B60S0 | CJX1 | 221 | 245 | 외부 |  | 9 | 200
6801 | A0030_B61P0 | A0030 | B61P0 | CJX1 | 226 | 249 | 외부 |  | 7 | 140
6802 | A0030_B61S0 | A0030 | B61S0 | CJX1 | 226 | 249 | 외부 |  | 7 | 140
6803 | A0030_B62P0 | A0030 | B62P0 | C11 | 200 | 212 | 대조립3부 |  | 7 | 216
6804 | A0030_B62P0 | A0030 | B62P0 | H32 | 231 | 241 | 선행도장부 |  | 7 | 216
6805 | A0030_B62P0 | A0030 | B62P0 | JX1 | 253 | 255 | 의장3부 |  | 7 | 216
6806 | A0030_B62S0 | A0030 | B62S0 | C11 | 200 | 212 | 대조립3부 |  | 7 | 216
6807 | A0030_B62S0 | A0030 | B62S0 | H32 | 231 | 241 | 선행도장부 |  | 7 | 216
6808 | A0030_B62S0 | A0030 | B62S0 | JX1 | 253 | 255 | 의장3부 |  | 7 | 216
6809 | A0030_B63P0 | A0030 | B63P0 | CJX1 | 232 | 254 | 외부 |  | 6.5 | 231
6810 | A0030_B63S0 | A0030 | B63S0 | CJX1 | 232 | 254 | 외부 |  | 6.5 | 231
6811 | A0030_B64P0 | A0030 | B64P0 | CJX1 | 233 | 255 | 외부 |  | 6.5 | 187.5
6812 | A0030_B64S0 | A0030 | B64S0 | CJX1 | 233 | 255 | 외부 |  | 6.5 | 187.5
6813 | A0030_B91A0 | A0030 | B91A0 | H32 | 217 | 225 | 선행도장부 |  | 8.3109 | 320.8277
6814 | A0030_B91A0 | A0030 | B91A0 | NN4B | 254 | 270 | 건조3부 |  | 8.3109 | 320.8277
6815 | A0030_B92A0 | A0030 | B92A0 | NN4B | 254 | 270 | 건조3부 |  | 8.3109 | 320.8277
6816 | A0030_B93A0 | A0030 | B93A0 | NN4B | 294 | 310 | 건조3부 |  | 8.3109 | 320.8277
6817 | A0030_D113P | A0030 | D113P | C12 | 149 | 150 | 판넬조립2부 |  | 9.5 | 171
6818 | A0030_D113P | A0030 | D113P | C13 | 151 | 169 | 대조립3부 |  | 9.5 | 171
6819 | A0030_D113S | A0030 | D113S | C12 | 149 | 150 | 판넬조립2부 |  | 9.5 | 152
6820 | A0030_D113S | A0030 | D113S | C13 | 151 | 169 | 대조립3부 |  | 9.5 | 152
6821 | A0030_D117P | A0030 | D117P | C12 | 149 | 150 | 판넬조립2부 |  | 9.6 | 115.2
6822 | A0030_D117P | A0030 | D117P | C13 | 151 | 169 | 대조립3부 |  | 9.6 | 115.2
6823 | A0030_D117S | A0030 | D117S | C12 | 149 | 150 | 판넬조립2부 |  | 10 | 120
6824 | A0030_D117S | A0030 | D117S | C13 | 151 | 169 | 대조립3부 |  | 10 | 120
6825 | A0030_D11P0 | A0030 | D11P0 | C11 | 170 | 182 | 대조립3부 |  | 10 | 378
6826 | A0030_D11P0 | A0030 | D11P0 | F21 | 190 | 198 | 선행의장부 |  | 10 | 378
6827 | A0030_D11P0 | A0030 | D11P0 | H32 | 204 | 214 | 선행도장부 |  | 10 | 378
6828 | A0030_D11P0 | A0030 | D11P0 | JX1 | 221 | 225 | 의장3부 |  | 10 | 378
6829 | A0030_D11P3 | A0030 | D11P3 | LN4B | 236 | 274 | 건조3부 |  | 10 | 747
6830 | A0030_D11S0 | A0030 | D11S0 | C11 | 170 | 182 | 대조립3부 |  | 10 | 378
6831 | A0030_D11S0 | A0030 | D11S0 | F21 | 190 | 198 | 선행의장부 |  | 10 | 378
6832 | A0030_D11S0 | A0030 | D11S0 | H32 | 204 | 214 | 선행도장부 |  | 10 | 378
6833 | A0030_D11S0 | A0030 | D11S0 | JX1 | 221 | 225 | 의장3부 |  | 10 | 378
6834 | A0030_D123P | A0030 | D123P | CC13 | 158 | 176 | 외부 |  | 9.5 | 152
6835 | A0030_D123S | A0030 | D123S | CC13 | 158 | 176 | 외부 |  | 9.5 | 152
6836 | A0030_D12P0 | A0030 | D12P0 | CJX1 | 186 | 205 | 외부 |  | 8.5 | 336
6837 | A0030_D12P3 | A0030 | D12P3 | LL32 | 228 | 232 | 외부 |  | 8.5 | 672
6838 | A0030_D12P3 | A0030 | D12P3 | NN4B | 259 | 275 | 건조3부 |  | 8.5 | 672
6839 | A0030_D12S0 | A0030 | D12S0 | CJX1 | 186 | 205 | 외부 |  | 8.5 | 336
6840 | A0030_D133P | A0030 | D133P | CC13 | 149 | 165 | 외부 |  | 9.5 | 185.25
6841 | A0030_D133S | A0030 | D133S | CC13 | 149 | 165 | 외부 |  | 9.5 | 185.25
6842 | A0030_D13P1 | A0030 | D13P1 | GMX1 | 192 | 225 | 외부 |  | 10 | 787.5
6843 | A0030_D13P1 | A0030 | D13P1 | NN4B | 261 | 277 | 건조3부 |  | 10 | 787.5
6844 | A0030_D13S1 | A0030 | D13S1 | GMX1 | 192 | 225 | 외부 |  | 10 | 787.5
6845 | A0030_D13S1 | A0030 | D13S1 | NN4B | 261 | 277 | 건조3부 |  | 10 | 787.5
6846 | A0030_D143P | A0030 | D143P | CC13 | 149 | 165 | 외부 |  | 9.5 | 171
6847 | A0030_D143S | A0030 | D143S | CC13 | 149 | 165 | 외부 |  | 9.5 | 171
6848 | A0030_D153P | A0030 | D153P | CC13 | 173 | 185 | 외부 |  | 9.5 | 171
6849 | A0030_D153S | A0030 | D153S | CC13 | 173 | 185 | 외부 |  | 9.5 | 171
6850 | A0030_D15P1 | A0030 | D15P1 | GMX1 | 213 | 253 | 외부 |  | 10 | 756
6851 | A0030_D15P1 | A0030 | D15P1 | NN4B | 289 | 305 | 건조3부 |  | 10 | 756
6852 | A0030_D15S1 | A0030 | D15S1 | GMX1 | 213 | 253 | 외부 |  | 10 | 756
6853 | A0030_D15S1 | A0030 | D15S1 | NN4B | 289 | 305 | 건조3부 |  | 10 | 756
6854 | A0030_D163P | A0030 | D163P | CC13 | 173 | 185 | 외부 |  | 9.5 | 166.25
6855 | A0030_D163S | A0030 | D163S | CC13 | 173 | 185 | 외부 |  | 9.5 | 166.25
6856 | A0030_D173P | A0030 | D173P | CC13 | 191 | 200 | 외부 |  | 9.5 | 190
6857 | A0030_D173S | A0030 | D173S | CC13 | 191 | 200 | 외부 |  | 9.5 | 190
6858 | A0030_D17P0 | A0030 | D17P0 | CJX1 | 214 | 232 | 외부 |  | 8.5 | 550
6859 | A0030_D17P3 | A0030 | D17P3 | LL32 | 261 | 263 | 외부 |  | 8.5 | 1080
6860 | A0030_D17P3 | A0030 | D17P3 | NN4B | 290 | 308 | 건조3부 |  | 8.5 | 1080
6861 | A0030_D17S0 | A0030 | D17S0 | CJX1 | 214 | 232 | 외부 |  | 8.5 | 550
6862 | A0030_D183P | A0030 | D183P | CC13 | 179 | 192 | 외부 |  | 9.5 | 171
6863 | A0030_D183S | A0030 | D183S | CC13 | 179 | 192 | 외부 |  | 9.5 | 171
6864 | A0030_D18P1 | A0030 | D18P1 | GJX1 | 220 | 273 | 외부 |  | 8.5 | 766.5
6865 | A0030_D18P3 | A0030 | D18P3 | LN4B | 285 | 310 | 건조3부 |  | 8.5 | 1566
6866 | A0030_D18S1 | A0030 | D18S1 | GJX1 | 220 | 273 | 외부 |  | 8.5 | 766.5
6867 | A0030_D193P | A0030 | D193P | CC13 | 179 | 192 | 외부 |  | 9.5 | 171
6868 | A0030_D193S | A0030 | D193S | CC13 | 179 | 192 | 외부 |  | 9.5 | 171
6869 | A0030_D203P | A0030 | D203P | CC13 | 184 | 197 | 외부 |  | 9.5 | 175.75
6870 | A0030_D203S | A0030 | D203S | CC13 | 184 | 197 | 외부 |  | 9.5 | 175.75
6871 | A0030_D20P1 | A0030 | D20P1 | GJX1 | 226 | 246 | 외부 |  | 10 | 808.5
6872 | A0030_D20P3 | A0030 | D20P3 | LN4B | 288 | 312 | 건조3부 |  | 8.5 | 1597.75
6873 | A0030_D20S1 | A0030 | D20S1 | GJX1 | 226 | 246 | 외부 |  | 10 | 808.5
6874 | A0030_D213P | A0030 | D213P | CC13 | 184 | 197 | 외부 |  | 9.5 | 190
6875 | A0030_D213S | A0030 | D213S | CC13 | 184 | 197 | 외부 |  | 9.5 | 190
6876 | A0030_D223P | A0030 | D223P | CC13 | 186 | 199 | 외부 |  | 9.5 | 185.25
6877 | A0030_D223S | A0030 | D223S | CC13 | 186 | 199 | 외부 |  | 9.5 | 185.25
6878 | A0030_D22P1 | A0030 | D22P1 | GJX1 | 229 | 253 | 외부 |  | 10 | 840
6879 | A0030_D22P3 | A0030 | D22P3 | LN4B | 289 | 315 | 건조3부 |  | 8.5 | 1660
6880 | A0030_D22S1 | A0030 | D22S1 | GJX1 | 229 | 253 | 외부 |  | 10 | 840
6881 | A0030_D233P | A0030 | D233P | CC13 | 186 | 199 | 외부 |  | 9.5 | 118.75
6882 | A0030_D233S | A0030 | D233S | CC13 | 186 | 199 | 외부 |  | 9.5 | 118.75
6883 | A0030_D234P | A0030 | D234P | CC13 | 186 | 199 | 외부 |  | 8 | 76
6884 | A0030_D234S | A0030 | D234S | CC13 | 186 | 199 | 외부 |  | 8 | 76
6885 | A0030_D243P | A0030 | D243P | CC13 | 197 | 207 | 외부 |  | 9.5 | 175.75
6886 | A0030_D243S | A0030 | D243S | CC13 | 197 | 207 | 외부 |  | 9.5 | 175.75
6887 | A0030_D24P0 | A0030 | D24P0 | CJX1 | 221 | 239 | 외부 |  | 8.5 | 397.75
6888 | A0030_D24P3 | A0030 | D24P3 | LL32 | 264 | 268 | 외부 |  | 8.5 | 819
6889 | A0030_D24P3 | A0030 | D24P3 | NN4B | 298 | 316 | 건조3부 |  | 8.5 | 819
6890 | A0030_D24S0 | A0030 | D24S0 | CJX1 | 221 | 239 | 외부 |  | 8.5 | 397.75
6891 | A0030_E11A0 | A0030 | E11A0 | C11 | 112 | 144 | 대조립3부 |  | 3.5 | 275.5
6892 | A0030_E11A0 | A0030 | E11A0 | H32 | 158 | 176 | 선행도장부 |  | 3.5 | 275.5
6893 | A0030_E11A3 | A0030 | E11A3 | LN4B | 211 | 234 | 건조3부 |  | 12 | 674.5
6894 | A0030_E12A0 | A0030 | E12A0 | C11 | 109 | 143 | 대조립3부 |  | 3.5 | 159.5
6895 | A0030_E12A0 | A0030 | E12A0 | H32 | 158 | 176 | 선행도장부 |  | 3.5 | 159.5
6896 | A0030_E213P | A0030 | E213P | C12 | 143 | 144 | 판넬조립2부 |  | 8 | 116
6897 | A0030_E213P | A0030 | E213P | C13 | 147 | 154 | 대조립3부 |  | 8 | 116
6898 | A0030_E213S | A0030 | E213S | C12 | 143 | 144 | 판넬조립2부 |  | 8 | 116
6899 | A0030_E213S | A0030 | E213S | C13 | 147 | 154 | 대조립3부 |  | 8 | 116
6900 | A0030_E21P0 | A0030 | E21P0 | C11 | 156 | 172 | 대조립3부 |  | 6.5 | 120
6901 | A0030_E21P0 | A0030 | E21P0 | F21 | 176 | 184 | 선행의장부 |  | 6.5 | 120
6902 | A0030_E21P0 | A0030 | E21P0 | H32 | 190 | 198 | 선행도장부 |  | 6.5 | 120
6903 | A0030_E21P0 | A0030 | E21P0 | JMX1 | 211 | 220 | 의장3부 |  | 6.5 | 120
6904 | A0030_E21P0 | A0030 | E21P0 | NN4B | 225 | 241 | 건조3부 |  | 6.5 | 120
6905 | A0030_E21S0 | A0030 | E21S0 | C11 | 156 | 172 | 대조립3부 |  | 6.5 | 120
6906 | A0030_E21S0 | A0030 | E21S0 | F21 | 176 | 184 | 선행의장부 |  | 6.5 | 120
6907 | A0030_E21S0 | A0030 | E21S0 | H32 | 190 | 198 | 선행도장부 |  | 6.5 | 120
6908 | A0030_E21S0 | A0030 | E21S0 | JMX1 | 211 | 220 | 의장3부 |  | 6.5 | 120
6909 | A0030_E21S0 | A0030 | E21S0 | NN4B | 225 | 241 | 건조3부 |  | 6.5 | 120
6910 | A0030_E22P0 | A0030 | E22P0 | C11 | 130 | 142 | 대조립3부 |  | 2 | 85.25
6911 | A0030_E22P0 | A0030 | E22P0 | F21 | 149 | 157 | 선행의장부 |  | 2 | 85.25
6912 | A0030_E22P0 | A0030 | E22P0 | H32 | 165 | 175 | 선행도장부 |  | 2 | 85.25
6913 | A0030_E22P0 | A0030 | E22P0 | JX1 | 183 | 185 | 의장3부 |  | 2 | 85.25
6914 | A0030_E22S0 | A0030 | E22S0 | C11 | 130 | 142 | 대조립3부 |  | 2 | 85.25
6915 | A0030_E22S0 | A0030 | E22S0 | F21 | 149 | 157 | 선행의장부 |  | 2 | 85.25
6916 | A0030_E22S0 | A0030 | E22S0 | H32 | 165 | 175 | 선행도장부 |  | 2 | 85.25
6917 | A0030_E22S0 | A0030 | E22S0 | JX1 | 183 | 185 | 의장3부 |  | 2 | 85.25
6918 | A0030_E31P0 | A0030 | E31P0 | C11 | 102 | 142 | 외부 |  | 5 | 529
6919 | A0030_E31P0 | A0030 | E31P0 | F21 | 155 | 175 | 선행의장부 |  | 5 | 529
6920 | A0030_E31P0 | A0030 | E31P0 | H32 | 177 | 192 | 선행도장부 |  | 5 | 529
6921 | A0030_E31P0 | A0030 | E31P0 | JX1 | 210 | 212 | 의장3부 |  | 5 | 529
6922 | A0030_E31P3 | A0030 | E31P3 | LN4B | 229 | 256 | 건조3부 |  | 5 | 1794
6923 | A0030_E31S0 | A0030 | E31S0 | C11 | 102 | 142 | 외부 |  | 5 | 529
6924 | A0030_E31S0 | A0030 | E31S0 | F21 | 155 | 175 | 선행의장부 |  | 5 | 529
6925 | A0030_E31S0 | A0030 | E31S0 | H32 | 177 | 192 | 선행도장부 |  | 5 | 529
6926 | A0030_E31S0 | A0030 | E31S0 | JX1 | 210 | 212 | 의장3부 |  | 5 | 529
6927 | A0030_E32P0 | A0030 | E32P0 | C11 | 105 | 143 | 외부 |  | 5 | 380
6928 | A0030_E32P0 | A0030 | E32P0 | F21 | 155 | 175 | 선행의장부 |  | 5 | 380
6929 | A0030_E32P0 | A0030 | E32P0 | H32 | 177 | 192 | 선행도장부 |  | 5 | 380
6930 | A0030_E32P0 | A0030 | E32P0 | JX1 | 210 | 212 | 의장3부 |  | 5 | 380
6931 | A0030_E32S0 | A0030 | E32S0 | C11 | 105 | 143 | 외부 |  | 5 | 330
6932 | A0030_E32S0 | A0030 | E32S0 | F21 | 155 | 175 | 선행의장부 |  | 5 | 330
6933 | A0030_E32S0 | A0030 | E32S0 | H32 | 177 | 192 | 선행도장부 |  | 5 | 330
6934 | A0030_E32S0 | A0030 | E32S0 | JX1 | 210 | 212 | 의장3부 |  | 5 | 330
6935 | A0030_E414P | A0030 | E414P | CC13 | 106 | 113 | 외부 |  | 7 | 56
6936 | A0030_E414S | A0030 | E414S | CC13 | 106 | 113 | 외부 |  | 7 | 56
6937 | A0030_E41P0 | A0030 | E41P0 | CF21 | 144 | 165 | 외부 |  | 8 | 287.5
6938 | A0030_E41P0 | A0030 | E41P0 | H32 | 178 | 193 | 선행도장부 |  | 8 | 287.5
6939 | A0030_E41P0 | A0030 | E41P0 | JX1 | 214 | 218 | 의장3부 |  | 8 | 287.5
6940 | A0030_E41P3 | A0030 | E41P3 | LN4B | 241 | 268 | 건조3부 |  | 8 | 1161
6941 | A0030_E41S0 | A0030 | E41S0 | CF21 | 144 | 165 | 외부 |  | 8 | 287.5
6942 | A0030_E41S0 | A0030 | E41S0 | H32 | 178 | 193 | 선행도장부 |  | 8 | 287.5
6943 | A0030_E41S0 | A0030 | E41S0 | JX1 | 214 | 218 | 의장3부 |  | 8 | 287.5
6944 | A0030_E41S3 | A0030 | E41S3 | LN4B | 241 | 268 | 건조3부 |  | 8 | 1161
6945 | A0030_E423P | A0030 | E423P | CC13 | 108 | 115 | 외부 |  | 8 | 108
6946 | A0030_E427P | A0030 | E427P | CC13 | 108 | 115 | 외부 |  | 12 | 180
6947 | A0030_E42P0 | A0030 | E42P0 | CH32 | 148 | 184 | 외부 |  | 8 | 285
6948 | A0030_E42P0 | A0030 | E42P0 | JX1 | 214 | 218 | 의장3부 |  | 8 | 285
6949 | A0030_E42S0 | A0030 | E42S0 | CH32 | 148 | 184 | 외부 |  | 8 | 285
6950 | A0030_E42S0 | A0030 | E42S0 | JX1 | 214 | 218 | 의장3부 |  | 8 | 285
6951 | A0030_E43P0 | A0030 | E43P0 | C11 | 129 | 172 | 외부 |  | 8 | 480
6952 | A0030_E43P0 | A0030 | E43P0 | F21 | 182 | 193 | 선행의장부 |  | 8 | 480
6953 | A0030_E43P0 | A0030 | E43P0 | H32 | 197 | 206 | 선행도장부 |  | 8 | 480
6954 | A0030_E43P0 | A0030 | E43P0 | JX1 | 226 | 228 | 의장3부 |  | 8 | 480
6955 | A0030_E43S0 | A0030 | E43S0 | C11 | 129 | 172 | 외부 |  | 8 | 490
6956 | A0030_E43S0 | A0030 | E43S0 | F21 | 182 | 193 | 선행의장부 |  | 8 | 490
6957 | A0030_E43S0 | A0030 | E43S0 | H32 | 197 | 206 | 선행도장부 |  | 8 | 490
6958 | A0030_E43S0 | A0030 | E43S0 | JX1 | 224 | 226 | 의장3부 |  | 8 | 490
6959 | A0030_E513P | A0030 | E513P | CC13 | 166 | 175 | 외부 |  | 7.5 | 116.25
6960 | A0030_E51P0 | A0030 | E51P0 | C11 | 168 | 207 | 외부 |  | 7.5 | 222.75
6961 | A0030_E51P0 | A0030 | E51P0 | F21 | 218 | 227 | 선행의장부 |  | 7.5 | 222.75
6962 | A0030_E51P1 | A0030 | E51P1 | G41 | 218 | 227 | 선행의장부 |  | 7.5 | 445.5
6963 | A0030_E51P1 | A0030 | E51P1 | H32 | 231 | 242 | 선행도장부 |  | 7.5 | 445.5
6964 | A0030_E51P1 | A0030 | E51P1 | JX1 | 254 | 256 | 의장3부 |  | 7.5 | 445.5
6965 | A0030_E51P3 | A0030 | E51P3 | LN4B | 271 | 297 | 건조3부 |  | 10 | 758.5
6966 | A0030_E51S0 | A0030 | E51S0 | C11 | 168 | 207 | 외부 |  | 7.5 | 222.75
6967 | A0030_E51S0 | A0030 | E51S0 | F21 | 218 | 227 | 선행의장부 |  | 7.5 | 222.75
6968 | A0030_E523P | A0030 | E523P | CC13 | 170 | 177 | 외부 |  | 5 | 101.25
6969 | A0030_E524P | A0030 | E524P | CC13 | 170 | 177 | 외부 |  | 5 | 60
6970 | A0030_E525P | A0030 | E525P | CC13 | 170 | 177 | 외부 |  | 7.5 | 101.25
6971 | A0030_E527P | A0030 | E527P | CC13 | 170 | 177 | 외부 |  | 7 | 98
6972 | A0030_E52P0 | A0030 | E52P0 | C11 | 170 | 205 | 외부 |  | 7.5 | 408
6973 | A0030_E52P0 | A0030 | E52P0 | F21 | 217 | 228 | 선행의장부 |  | 7.5 | 408
6974 | A0030_E52P0 | A0030 | E52P0 | H32 | 232 | 245 | 선행도장부 |  | 7.5 | 408
6975 | A0030_E52P0 | A0030 | E52P0 | JMX1 | 267 | 277 | 의장3부 |  | 7.5 | 408
6976 | A0030_E52P0 | A0030 | E52P0 | NN4B | 282 | 301 | 건조3부 |  | 7.5 | 408
6977 | A0030_E52S0 | A0030 | E52S0 | C11 | 170 | 205 | 외부 |  | 7.5 | 408
6978 | A0030_E52S0 | A0030 | E52S0 | F21 | 217 | 228 | 선행의장부 |  | 7.5 | 408
6979 | A0030_E52S0 | A0030 | E52S0 | H32 | 232 | 245 | 선행도장부 |  | 7.5 | 408
6980 | A0030_E52S0 | A0030 | E52S0 | JX1 | 255 | 259 | 의장3부 |  | 7.5 | 408
6981 | A0030_E52S3 | A0030 | E52S3 | LN4B | 274 | 298 | 건조3부 |  | 10.5 | 921.25
6982 | A0030_E61P0 | A0030 | E61P0 | C11 | 176 | 190 | 대조립3부 |  | 3.5 | 222.75
6983 | A0030_E61P0 | A0030 | E61P0 | F21 | 192 | 207 | 선행의장부 |  | 3.5 | 222.75
6984 | A0030_E61P1 | A0030 | E61P1 | G41 | 213 | 224 | 선행의장부 |  | 3.5 | 445.5
6985 | A0030_E61P1 | A0030 | E61P1 | H32 | 226 | 238 | 선행도장부 |  | 3.5 | 445.5
6986 | A0030_E61P1 | A0030 | E61P1 | JX1 | 254 | 256 | 의장3부 |  | 3.5 | 445.5
6987 | A0030_E61S0 | A0030 | E61S0 | C11 | 176 | 190 | 대조립3부 |  | 3.5 | 222.75
6988 | A0030_E61S0 | A0030 | E61S0 | F21 | 192 | 207 | 선행의장부 |  | 3.5 | 222.75
6989 | A0030_E623P | A0030 | E623P | C12 | 196 | 197 | 판넬조립2부 |  | 10 | 155
6990 | A0030_E623P | A0030 | E623P | C13 | 198 | 205 | 대조립3부 |  | 10 | 155
6991 | A0030_E623S | A0030 | E623S | C12 | 196 | 197 | 판넬조립2부 |  | 10 | 165
6992 | A0030_E623S | A0030 | E623S | C13 | 198 | 205 | 대조립3부 |  | 10 | 165
6993 | A0030_E624P | A0030 | E624P | C12 | 185 | 190 | 판넬조립2부 |  | 4 | 66
6994 | A0030_E624P | A0030 | E624P | C13 | 190 | 197 | 대조립3부 |  | 4 | 66
6995 | A0030_E627P | A0030 | E627P | C12 | 184 | 185 | 판넬조립2부 |  | 10 | 170
6996 | A0030_E627P | A0030 | E627P | C13 | 190 | 196 | 대조립3부 |  | 10 | 170
6997 | A0030_E627S | A0030 | E627S | C12 | 184 | 185 | 판넬조립2부 |  | 10 | 170
6998 | A0030_E627S | A0030 | E627S | C13 | 190 | 196 | 대조립3부 |  | 10 | 170
6999 | A0030_E62P0 | A0030 | E62P0 | C11 | 206 | 219 | 대조립3부 |  | 10 | 239.25
7000 | A0030_E62P0 | A0030 | E62P0 | F21 | 221 | 232 | 선행의장부 |  | 10 | 239.25
7001 | A0030_E62P0 | A0030 | E62P0 | H32 | 234 | 246 | 선행도장부 |  | 10 | 239.25
7002 | A0030_E62P0 | A0030 | E62P0 | JX1 | 256 | 260 | 의장3부 |  | 10 | 239.25
7003 | A0030_E62S0 | A0030 | E62S0 | C11 | 206 | 219 | 대조립3부 |  | 10.5 | 246.5
7004 | A0030_E62S0 | A0030 | E62S0 | F21 | 221 | 232 | 선행의장부 |  | 10.5 | 246.5
7005 | A0030_E62S0 | A0030 | E62S0 | H32 | 234 | 246 | 선행도장부 |  | 10.5 | 246.5
7006 | A0030_E62S0 | A0030 | E62S0 | JX1 | 259 | 261 | 의장3부 |  | 10.5 | 246.5
7007 | A0030_E63P0 | A0030 | E63P0 | C11 | 235 | 248 | 대조립3부 |  | 1.5 | 3
7008 | A0030_E63P0 | A0030 | E63P0 | H32 | 253 | 261 | 선행도장부 |  | 1.5 | 3
7009 | A0030_E63P0 | A0030 | E63P0 | JMX1 | 274 | 284 | 의장3부 |  | 1.5 | 3
7010 | A0030_E63P0 | A0030 | E63P0 | NN4B | 289 | 305 | 건조3부 |  | 1.5 | 3
7011 | A0030_E63S0 | A0030 | E63S0 | C11 | 235 | 248 | 대조립3부 |  | 1.5 | 3
7012 | A0030_E63S0 | A0030 | E63S0 | H32 | 253 | 261 | 선행도장부 |  | 1.5 | 3
7013 | A0030_E63S0 | A0030 | E63S0 | JMX1 | 274 | 284 | 의장3부 |  | 1.5 | 3
7014 | A0030_E63S0 | A0030 | E63S0 | NN4B | 289 | 305 | 건조3부 |  | 1.5 | 3
7015 | A0030_E813P | A0030 | E813P | C12 | 88 | 88 | 판넬조립2부 |  | 3 | 311.75
7016 | A0030_E813P | A0030 | E813P | C13 | 91 | 100 | 대조립3부 |  | 3 | 311.75
7017 | A0030_E813S | A0030 | E813S | C12 | 88 | 88 | 판넬조립2부 |  | 3 | 311.75
7018 | A0030_E813S | A0030 | E813S | C13 | 91 | 100 | 대조립3부 |  | 3 | 311.75
7019 | A0030_E81P0 | A0030 | E81P0 | C11 | 101 | 129 | 대조립3부 |  | 6 | 344
7020 | A0030_E81P0 | A0030 | E81P0 | F21 | 135 | 155 | 선행의장부 |  | 6 | 344
7021 | A0030_E81P1 | A0030 | E81P1 | G41 | 135 | 155 | 선행의장부 |  | 6 | 688
7022 | A0030_E81P1 | A0030 | E81P1 | H32 | 168 | 179 | 선행도장부 |  | 6 | 688
7023 | A0030_E81P1 | A0030 | E81P1 | JX1 | 198 | 200 | 의장3부 |  | 6 | 688
7024 | A0030_E81P3 | A0030 | E81P3 | LN4B | 221 | 246 | 건조3부 |  | 8.5 | 752.5
7025 | A0030_E81S0 | A0030 | E81S0 | C11 | 101 | 129 | 대조립3부 |  | 6 | 344
7026 | A0030_E81S0 | A0030 | E81S0 | F21 | 135 | 155 | 선행의장부 |  | 6 | 344
7027 | A0030_E82P0 | A0030 | E82P0 | C11 | 122 | 140 | 대조립3부 |  | 5.5 | 272
7028 | A0030_E82P0 | A0030 | E82P0 | F21 | 144 | 165 | 선행의장부 |  | 5.5 | 272
7029 | A0030_E82P1 | A0030 | E82P1 | G41 | 144 | 165 | 선행의장부 |  | 5.5 | 552
7030 | A0030_E82P1 | A0030 | E82P1 | H32 | 169 | 182 | 선행도장부 |  | 5.5 | 552
7031 | A0030_E82P1 | A0030 | E82P1 | JX1 | 198 | 200 | 의장3부 |  | 5.5 | 552
7032 | A0030_E82S0 | A0030 | E82S0 | C11 | 122 | 140 | 대조립3부 |  | 5.5 | 272
7033 | A0030_E82S0 | A0030 | E82S0 | F21 | 144 | 165 | 선행의장부 |  | 5.5 | 272
7034 | A0030_E91A0 | A0030 | E91A0 | C11 | 169 | 179 | 대조립3부 |  | 4 | 230
7035 | A0030_E91A0 | A0030 | E91A0 | F21 | 183 | 193 | 선행의장부 |  | 4 | 230
7036 | A0030_E91A0 | A0030 | E91A0 | H32 | 197 | 206 | 선행도장부 |  | 4 | 230
7037 | A0030_E91A0 | A0030 | E91A0 | JMX1 | 226 | 235 | 의장3부 |  | 4 | 230
7038 | A0030_E91A0 | A0030 | E91A0 | NN4B | 240 | 260 | 건조3부 |  | 4 | 230
7039 | A0030_F11P1 | A0030 | F11P1 | G41 | 238 | 248 | 건조3부 |  | 9 | 660
7040 | A0030_F11P1 | A0030 | F11P1 | H32 | 253 | 266 | 선행도장부 |  | 9 | 660
7041 | A0030_F11P1 | A0030 | F11P1 | JMX1 | 273 | 282 | 의장3부 |  | 9 | 660
7042 | A0030_F11P1 | A0030 | F11P1 | NN4B | 288 | 304 | 건조3부 |  | 9 | 660
7043 | A0030_F21P0 | A0030 | F21P0 | CF21 | 207 | 221 | 외부 |  | 7 | 189.75
7044 | A0030_F21P1 | A0030 | F21P1 | GJX1 | 222 | 241 | 외부 |  | 7 | 379.5
7045 | A0030_F21P3 | A0030 | F21P3 | LN4B | 282 | 308 | 건조3부 |  | 14 | 780
7046 | A0030_F21S0 | A0030 | F21S0 | CF21 | 207 | 221 | 외부 |  | 7 | 189.75
7047 | A0030_F22P0 | A0030 | F22P0 | CF21 | 208 | 224 | 외부 |  | 7 | 167.9
7048 | A0030_F22P1 | A0030 | F22P1 | GJX1 | 225 | 242 | 외부 |  | 7 | 379.5
7049 | A0030_F22S0 | A0030 | F22S0 | CF21 | 208 | 224 | 외부 |  | 7 | 204.7
7050 | A0030_F31A0 | A0030 | F31A0 | CJX1 | 239 | 260 | 외부 |  | 9 | 243
7051 | A0030_F413P | A0030 | F413P | CC13 | 193 | 200 | 외부 |  | 10.5 | 131.25
7052 | A0030_F413S | A0030 | F413S | CC13 | 193 | 200 | 외부 |  | 10.5 | 131.25
7053 | A0030_F41P0 | A0030 | F41P0 | C11 | 193 | 235 | 외부 |  | 10.5 | 320
7054 | A0030_F41P0 | A0030 | F41P0 | H32 | 245 | 260 | 선행도장부 |  | 10.5 | 320
7055 | A0030_F41P0 | A0030 | F41P0 | JX1 | 267 | 269 | 의장3부 |  | 10.5 | 320
7056 | A0030_F41P3 | A0030 | F41P3 | LN4B | 289 | 312 | 건조3부 |  | 10 | 780
7057 | A0030_F41S0 | A0030 | F41S0 | C11 | 193 | 235 | 외부 |  | 10.5 | 320
7058 | A0030_F41S0 | A0030 | F41S0 | H32 | 245 | 260 | 선행도장부 |  | 10.5 | 320
7059 | A0030_F41S0 | A0030 | F41S0 | JX1 | 267 | 269 | 의장3부 |  | 10.5 | 320
7060 | A0030_F42A0 | A0030 | F42A0 | C11 | 196 | 238 | 외부 |  | 6 | 123
7061 | A0030_F42A0 | A0030 | F42A0 | H32 | 246 | 260 | 선행도장부 |  | 6 | 123
7062 | A0030_F42A0 | A0030 | F42A0 | JX1 | 267 | 269 | 의장3부 |  | 6 | 123
7063 | A0030_F71P0 | A0030 | F71P0 | C11 | 218 | 235 | 외부 |  | 2.5 | 17.5
7064 | A0030_F71P0 | A0030 | F71P0 | H32 | 242 | 253 | 선행도장부 |  | 2.5 | 17.5
7065 | A0030_F71S0 | A0030 | F71S0 | C11 | 218 | 235 | 외부 |  | 2.5 | 17.5
7066 | A0030_F71S0 | A0030 | F71S0 | H32 | 242 | 253 | 선행도장부 |  | 2.5 | 17.5
7067 | A0030_F72P0 | A0030 | F72P0 | C11 | 218 | 235 | 외부 |  | 2.5 | 17.5
7068 | A0030_F72P0 | A0030 | F72P0 | H32 | 242 | 253 | 선행도장부 |  | 2.5 | 17.5
7069 | A0030_F72S0 | A0030 | F72S0 | C11 | 218 | 235 | 외부 |  | 2.5 | 17.5
7070 | A0030_F72S0 | A0030 | F72S0 | H32 | 242 | 253 | 선행도장부 |  | 2.5 | 17.5
7071 | A0030_F73C0 | A0030 | F73C0 | C11 | 218 | 235 | 외부 |  | 2.5 | 15
7072 | A0030_F73C0 | A0030 | F73C0 | H32 | 242 | 253 | 선행도장부 |  | 2.5 | 15
7073 | A0030_G11P0 | A0030 | G11P0 | F21 | 275 | 280 | 선행의장부 |  | 4 | 30
7074 | A0030_G11P0 | A0030 | G11P0 | H32 | 282 | 291 | 선행도장부 |  | 4 | 30
7075 | A0030_G11P0 | A0030 | G11P0 | NN4B | 296 | 312 | 건조3부 |  | 4 | 30
7076 | A0030_G11S0 | A0030 | G11S0 | F21 | 275 | 280 | 선행의장부 |  | 4 | 30
7077 | A0030_G11S0 | A0030 | G11S0 | H32 | 282 | 291 | 선행도장부 |  | 4 | 30
7078 | A0030_G11S0 | A0030 | G11S0 | NN4B | 296 | 312 | 건조3부 |  | 4 | 30
7079 | A0030_H11P1 | A0030 | H11P1 | GJX1 | 179 | 191 | 외부 |  | 4.5 | 662.2
7080 | A0030_H11P3 | A0030 | H11P3 | LL64 | 274 | 280 | 외부 |  | 19 | 1140
7081 | A0030_H11P3 | A0030 | H11P3 | NN4B | 290 | 308 | 선실생산부 |  | 19 | 1140
7082 | A0030_H21P1 | A0030 | H21P1 | GJX1 | 179 | 191 | 외부 |  | 3.5 | 608
7083 | A0030_H22P1 | A0030 | H22P1 | GJX1 | 179 | 191 | 외부 |  | 3.5 | 646
7084 | A0030_H23A0 | A0030 | H23A0 | CJX1 | 166 | 191 | 외부 |  | 3.5 | 271.25
7085 | A0030_H24P1 | A0030 | H24P1 | GJX1 | 179 | 191 | 외부 |  | 3.5 | 405
7086 | A0030_H25A0 | A0030 | H25A0 | CJX1 | 166 | 191 | 외부 |  | 3.5 | 192
7087 | A0030_H52P0 | A0030 | H52P0 | CH32 | 179 | 200 | 외부 |  | 5.5 | 93.5
7088 | A0030_H52S0 | A0030 | H52S0 | CH32 | 179 | 200 | 외부 |  | 5.5 | 93.5
7089 | A0030_H61A0 | A0030 | H61A0 | CJX1 | 166 | 191 | 외부 |  | 2 | 7
7090 | A0030_H91A0 | A0030 | H91A0 | CF61 | 192 | 200 | 외부 |  | 8.3109 | 320.8277
7091 | A0030_L11P0 | A0030 | L11P0 | C11 | 184 | 193 | 판넬조립2부 |  | 5 | 150
7092 | A0030_L11P0 | A0030 | L11P0 | H32 | 197 | 204 | 선행도장부 |  | 5 | 150
7093 | A0030_L11P3 | A0030 | L11P3 | LN4B | 236 | 263 | 건조3부 |  | 8.5 | 516.75
7094 | A0030_L11S0 | A0030 | L11S0 | C11 | 184 | 193 | 판넬조립2부 |  | 5 | 150
7095 | A0030_L11S0 | A0030 | L11S0 | H32 | 197 | 204 | 선행도장부 |  | 5 | 150
7096 | A0030_L11S3 | A0030 | L11S3 | LN4B | 236 | 263 | 건조3부 |  | 8.5 | 560
7097 | A0030_L13P1 | A0030 | L13P1 | G41 | 212 | 221 | 선행의장부 |  | 8.5 | 750
7098 | A0030_L13P1 | A0030 | L13P1 | NN4B | 253 | 269 | 건조3부 |  | 8.5 | 750
7099 | A0030_L13S1 | A0030 | L13S1 | G41 | 212 | 221 | 선행의장부 |  | 8.5 | 750
7100 | A0030_L13S1 | A0030 | L13S1 | NN4B | 253 | 269 | 건조3부 |  | 8.5 | 750
7101 | A0030_L143P | A0030 | L143P | CC13 | 178 | 185 | 판넬조립2부 |  | 5 | 150
7102 | A0030_L143S | A0030 | L143S | CC13 | 178 | 185 | 판넬조립2부 |  | 5 | 150
7103 | A0030_L15P1 | A0030 | L15P1 | G41 | 260 | 269 | 선행의장부 |  | 8.5 | 800
7104 | A0030_L15P1 | A0030 | L15P1 | NN4B | 280 | 297 | 건조3부 |  | 8.5 | 800
7105 | A0030_L15S1 | A0030 | L15S1 | G41 | 260 | 269 | 선행의장부 |  | 8.5 | 800
7106 | A0030_L15S1 | A0030 | L15S1 | NN4B | 280 | 297 | 건조3부 |  | 8.5 | 800
7107 | A0030_L163P | A0030 | L163P | CC13 | 234 | 241 | 판넬조립1부 |  | 5 | 150
7108 | A0030_L163S | A0030 | L163S | CC13 | 234 | 241 | 판넬조립1부 |  | 5 | 150
7109 | A0030_L17P1 | A0030 | L17P1 | G41 | 248 | 260 | 선행의장부 |  | 8.5 | 800
7110 | A0030_L17P1 | A0030 | L17P1 | NN4B | 281 | 298 | 건조3부 |  | 8.5 | 800
7111 | A0030_L17S1 | A0030 | L17S1 | G41 | 248 | 260 | 선행의장부 |  | 8.5 | 800
7112 | A0030_L17S1 | A0030 | L17S1 | NN4B | 281 | 298 | 건조3부 |  | 8.5 | 800
7113 | A0030_L193P | A0030 | L193P | CC13 | 221 | 228 | 판넬조립2부 |  | 5 | 150
7114 | A0030_L193S | A0030 | L193S | CC13 | 221 | 228 | 판넬조립2부 |  | 5 | 150
7115 | A0030_L19P1 | A0030 | L19P1 | G41 | 249 | 261 | 선행의장부 |  | 8.5 | 800
7116 | A0030_L19P1 | A0030 | L19P1 | NN4B | 282 | 301 | 건조3부 |  | 8.5 | 800
7117 | A0030_L19S1 | A0030 | L19S1 | G41 | 249 | 261 | 선행의장부 |  | 8.5 | 800
7118 | A0030_L19S1 | A0030 | L19S1 | NN4B | 282 | 301 | 건조3부 |  | 8.5 | 800
7119 | A0030_L21P1 | A0030 | L21P1 | G41 | 261 | 270 | 선행의장부 |  | 8.5 | 750
7120 | A0030_L21P1 | A0030 | L21P1 | NN4B | 284 | 302 | 건조3부 |  | 8.5 | 750
7121 | A0030_L21S1 | A0030 | L21S1 | G41 | 261 | 270 | 선행의장부 |  | 8.5 | 750
7122 | A0030_L21S1 | A0030 | L21S1 | NN4B | 284 | 302 | 건조3부 |  | 8.5 | 750
7123 | A0030_L223P | A0030 | L223P | CC13 | 234 | 241 | 판넬조립1부 |  | 5 | 150
7124 | A0030_L223S | A0030 | L223S | CC13 | 234 | 241 | 판넬조립1부 |  | 5 | 150
7125 | A0030_L23P1 | A0030 | L23P1 | G41 | 263 | 274 | 외부 |  | 8.5 | 660
7126 | A0030_L23P1 | A0030 | L23P1 | NN4B | 287 | 303 | 건조3부 |  | 8.5 | 660
7127 | A0030_L23S1 | A0030 | L23S1 | G41 | 263 | 274 | 외부 |  | 8.5 | 660
7128 | A0030_L23S1 | A0030 | L23S1 | NN4B | 287 | 303 | 건조3부 |  | 8.5 | 660
7129 | A0030_M31A0 | A0030 | M31A0 | CH64 | 170 | 199 | 외부 |  | 5 | 202.5
7130 | A0030_M31A3 | A0030 | M31A3 | L41 | 200 | 281 | 외부 |  | 17 | 484.5
7131 | A0030_M31A3 | A0030 | M31A3 | NN4B | 291 | 309 | 건조3부 |  | 17 | 484.5
7132 | A0030_M32P0 | A0030 | M32P0 | CH64 | 170 | 199 | 외부 |  | 5.5 | 94.5
7133 | A0030_M32S0 | A0030 | M32S0 | CH64 | 170 | 199 | 외부 |  | 5.5 | 127.5
7134 | A0030_M33P0 | A0030 | M33P0 | CH64 | 170 | 199 | 외부 |  | 3.5 | 87.75
7135 | A0030_M33S0 | A0030 | M33S0 | CH64 | 170 | 199 | 외부 |  | 5.5 | 127.5
7136 | A0030_M34A0 | A0030 | M34A0 | CH64 | 170 | 199 | 외부 |  | 5.5 | 229.5
7137 | A0030_M35P0 | A0030 | M35P0 | CH64 | 170 | 199 | 외부 |  | 5 | 202.5
7138 | A0030_M35S0 | A0030 | M35S0 | CH64 | 170 | 199 | 외부 |  | 5 | 127.5
7139 | A0030_M41A0 | A0030 | M41A0 | CH64 | 170 | 199 | 외부 |  | 8 | 150
7140 | A0030_N233P | A0030 | N233P | CC13 | 211 | 219 | 판넬조립1부 |  | 16.5 | 297
7141 | A0030_N233S | A0030 | N233S | CC13 | 211 | 219 | 판넬조립1부 |  | 16.5 | 297
7142 | A0030_N243P | A0030 | N243P | CC13 | 213 | 221 | 판넬조립1부 |  | 11.5 | 172.5
7143 | A0030_N243S | A0030 | N243S | CC13 | 213 | 221 | 판넬조립1부 |  | 11.5 | 172.5
7144 | A0030_N333P | A0030 | N333P | CC13 | 127 | 137 | 판넬조립2부 |  | 11 | 192.5
7145 | A0030_N333S | A0030 | N333S | CC13 | 127 | 137 | 판넬조립2부 |  | 11 | 192.5
7146 | A0030_N423P | A0030 | N423P | CC13 | 199 | 207 | 판넬조립2부 |  | 13 | 234
7147 | A0030_N423S | A0030 | N423S | CC13 | 199 | 207 | 판넬조립2부 |  | 11 | 198
7148 | A0030_N713P | A0030 | N713P | CC13 | 155 | 169 | 판넬조립2부 |  | 10 | 160
7149 | A0030_N713S | A0030 | N713S | CC13 | 155 | 169 | 판넬조립2부 |  | 10 | 160
7150 | A0030_N723P | A0030 | N723P | CC13 | 158 | 172 | 판넬조립2부 |  | 13 | 234
7151 | A0030_N723S | A0030 | N723S | CC13 | 158 | 172 | 판넬조립2부 |  | 13 | 234
7152 | A0030_N733P | A0030 | N733P | CC13 | 149 | 157 | 판넬조립2부 |  | 17.5 | 376.25
7153 | A0030_N733S | A0030 | N733S | CC13 | 149 | 157 | 판넬조립2부 |  | 17.5 | 376.25
7154 | A0030_N813P | A0030 | N813P | CC13 | 207 | 217 | 판넬조립2부 |  | 20 | 420
7155 | A0030_N813S | A0030 | N813S | CC13 | 207 | 217 | 판넬조립2부 |  | 20 | 420
7156 | A0030_N823P | A0030 | N823P | CC13 | 211 | 219 | 판넬조립2부 |  | 18 | 387
7157 | A0030_N823S | A0030 | N823S | CC13 | 211 | 219 | 판넬조립2부 |  | 18 | 387
7158 | A0030_N833P | A0030 | N833P | CC13 | 213 | 221 | 판넬조립2부 |  | 17 | 365.5
7159 | A0030_N833S | A0030 | N833S | CC13 | 213 | 221 | 판넬조립2부 |  | 17 | 365.5
7160 | A0030_N843P | A0030 | N843P | C12 | 212 | 213 | 판넬조립2부 |  | 14 | 231
7161 | A0030_N843P | A0030 | N843P | C13 | 214 | 224 | 대조립3부 |  | 14 | 231
7162 | A0030_N843S | A0030 | N843S | C12 | 212 | 213 | 판넬조립2부 |  | 14 | 231
7163 | A0030_N843S | A0030 | N843S | C13 | 214 | 224 | 대조립3부 |  | 14 | 231
7164 | A0030_N951A | A0030 | N951A | CC13 | 192 | 238 | 외부 |  | 8.3109 | 320.8277
7165 | A0030_N953A | A0030 | N953A | CC13 | 192 | 238 | 외부 |  | 8 | 120
7166 | A0030_S11P0 | A0030 | S11P0 | C11 | 170 | 182 | 대조립3부 |  | 10 | 160
7167 | A0030_S11P0 | A0030 | S11P0 | F21 | 190 | 192 | 선행의장부 |  | 10 | 160
7168 | A0030_S11P0 | A0030 | S11P0 | H32 | 197 | 207 | 선행도장부 |  | 10 | 160
7169 | A0030_S11P0 | A0030 | S11P0 | JX1 | 228 | 232 | 의장3부 |  | 10 | 160
7170 | A0030_S11P3 | A0030 | S11P3 | LN4B | 243 | 270 | 건조3부 |  | 11.5 | 595
7171 | A0030_S11S0 | A0030 | S11S0 | C11 | 170 | 182 | 대조립3부 |  | 10 | 160
7172 | A0030_S11S0 | A0030 | S11S0 | F21 | 190 | 192 | 선행의장부 |  | 10 | 160
7173 | A0030_S11S0 | A0030 | S11S0 | H32 | 197 | 207 | 선행도장부 |  | 10 | 160
7174 | A0030_S11S0 | A0030 | S11S0 | JX1 | 228 | 232 | 의장3부 |  | 10 | 160
7175 | A0030_S11S3 | A0030 | S11S3 | LN4B | 243 | 270 | 건조3부 |  | 11.5 | 459
7176 | A0030_S12P0 | A0030 | S12P0 | C11 | 175 | 185 | 대조립3부 |  | 11.5 | 243
7177 | A0030_S12P0 | A0030 | S12P0 | F21 | 190 | 193 | 선행의장부 |  | 11.5 | 243
7178 | A0030_S12P0 | A0030 | S12P0 | H32 | 197 | 207 | 선행도장부 |  | 11.5 | 243
7179 | A0030_S12P0 | A0030 | S12P0 | JX1 | 228 | 232 | 의장3부 |  | 11.5 | 243
7180 | A0030_S12S0 | A0030 | S12S0 | C11 | 175 | 185 | 대조립3부 |  | 11.5 | 243
7181 | A0030_S12S0 | A0030 | S12S0 | F21 | 190 | 193 | 선행의장부 |  | 11.5 | 243
7182 | A0030_S12S0 | A0030 | S12S0 | H32 | 197 | 207 | 선행도장부 |  | 11.5 | 243
7183 | A0030_S12S0 | A0030 | S12S0 | JX1 | 228 | 232 | 의장3부 |  | 11.5 | 243
7184 | A0030_S13P0 | A0030 | S13P0 | C11 | 158 | 176 | 대조립3부 |  | 12 | 376.25
7185 | A0030_S13P0 | A0030 | S13P0 | F21 | 178 | 184 | 선행의장부 |  | 12 | 376.25
7186 | A0030_S13P1 | A0030 | S13P1 | G41 | 192 | 203 | 선행의장부 |  | 12 | 806.25
7187 | A0030_S13P1 | A0030 | S13P1 | H32 | 205 | 219 | 선행도장부 |  | 12 | 806.25
7188 | A0030_S13P1 | A0030 | S13P1 | JMX1 | 241 | 253 | 의장3부 |  | 12 | 806.25
7189 | A0030_S13P1 | A0030 | S13P1 | NN4B | 256 | 274 | 건조3부 |  | 12 | 806.25
7190 | A0030_S13S0 | A0030 | S13S0 | C11 | 158 | 176 | 대조립3부 |  | 12 | 376.25
7191 | A0030_S13S0 | A0030 | S13S0 | F21 | 178 | 184 | 선행의장부 |  | 12 | 376.25
7192 | A0030_S13S1 | A0030 | S13S1 | G41 | 192 | 203 | 선행의장부 |  | 12 | 806.25
7193 | A0030_S13S1 | A0030 | S13S1 | H32 | 205 | 219 | 선행도장부 |  | 12 | 806.25
7194 | A0030_S13S1 | A0030 | S13S1 | JMX1 | 241 | 253 | 의장3부 |  | 12 | 806.25
7195 | A0030_S13S1 | A0030 | S13S1 | NN4B | 256 | 274 | 건조3부 |  | 12 | 806.25
7196 | A0030_S143P | A0030 | S143P | CC13 | 157 | 172 | 판넬조립2부 |  | 8 | 160
7197 | A0030_S143S | A0030 | S143S | CC13 | 157 | 172 | 판넬조립2부 |  | 8 | 160
7198 | A0030_S153P | A0030 | S153P | CC13 | 192 | 203 | 판넬조립2부 |  | 20 | 420
7199 | A0030_S153S | A0030 | S153S | CC13 | 192 | 203 | 판넬조립2부 |  | 20 | 420
7200 | A0030_S15P1 | A0030 | S15P1 | G41 | 219 | 228 | 선행의장부 |  | 12 | 840
7201 | A0030_S15P1 | A0030 | S15P1 | H32 | 232 | 246 | 선행도장부 |  | 12 | 840
7202 | A0030_S15P1 | A0030 | S15P1 | JMX1 | 268 | 276 | 의장3부 |  | 12 | 840
7203 | A0030_S15P1 | A0030 | S15P1 | NN4B | 281 | 298 | 건조3부 |  | 12 | 840
7204 | A0030_S15S1 | A0030 | S15S1 | G41 | 219 | 228 | 선행의장부 |  | 12 | 840
7205 | A0030_S15S1 | A0030 | S15S1 | H32 | 232 | 246 | 선행도장부 |  | 12 | 840
7206 | A0030_S15S1 | A0030 | S15S1 | JMX1 | 268 | 276 | 의장3부 |  | 12 | 840
7207 | A0030_S15S1 | A0030 | S15S1 | NN4B | 281 | 298 | 건조3부 |  | 12 | 840
7208 | A0030_S163P | A0030 | S163P | CC13 | 193 | 204 | 판넬조립2부 |  | 20 | 420
7209 | A0030_S163S | A0030 | S163S | CC13 | 193 | 204 | 판넬조립2부 |  | 20 | 420
7210 | A0030_S173P | A0030 | S173P | CC13 | 204 | 213 | 판넬조립2부 |  | 20 | 420
7211 | A0030_S173S | A0030 | S173S | CC13 | 204 | 213 | 판넬조립2부 |  | 20 | 420
7212 | A0030_S17P1 | A0030 | S17P1 | G41 | 233 | 242 | 선행의장부 |  | 12 | 840
7213 | A0030_S17P1 | A0030 | S17P1 | H32 | 242 | 260 | 선행도장부 |  | 12 | 840
7214 | A0030_S17P1 | A0030 | S17P1 | JMX1 | 269 | 277 | 의장3부 |  | 12 | 840
7215 | A0030_S17P1 | A0030 | S17P1 | NN4B | 282 | 301 | 건조3부 |  | 12 | 840
7216 | A0030_S17S1 | A0030 | S17S1 | G41 | 233 | 242 | 선행의장부 |  | 12 | 840
7217 | A0030_S17S1 | A0030 | S17S1 | H32 | 242 | 260 | 선행도장부 |  | 12 | 840
7218 | A0030_S17S1 | A0030 | S17S1 | JMX1 | 269 | 277 | 의장3부 |  | 12 | 840
7219 | A0030_S17S1 | A0030 | S17S1 | NN4B | 282 | 301 | 건조3부 |  | 12 | 840
7220 | A0030_S183P | A0030 | S183P | CC13 | 205 | 214 | 판넬조립2부 |  | 20 | 420
7221 | A0030_S183S | A0030 | S183S | CC13 | 205 | 214 | 판넬조립2부 |  | 20 | 420
7222 | A0030_S193P | A0030 | S193P | C12 | 193 | 193 | 판넬조립2부 |  | 20 | 420
7223 | A0030_S193P | A0030 | S193P | C13 | 196 | 204 | 대조립3부 |  | 20 | 420
7224 | A0030_S193S | A0030 | S193S | C12 | 193 | 193 | 판넬조립2부 |  | 20 | 420
7225 | A0030_S193S | A0030 | S193S | C13 | 196 | 204 | 대조립3부 |  | 20 | 420
7226 | A0030_S19P0 | A0030 | S19P0 | C11 | 205 | 217 | 대조립3부 |  | 12 | 420
7227 | A0030_S19P0 | A0030 | S19P0 | F21 | 219 | 224 | 선행의장부 |  | 12 | 420
7228 | A0030_S19P1 | A0030 | S19P1 | G41 | 228 | 239 | 선행의장부 |  | 12 | 840
7229 | A0030_S19P1 | A0030 | S19P1 | H32 | 241 | 259 | 선행도장부 |  | 12 | 840
7230 | A0030_S19P1 | A0030 | S19P1 | JMX1 | 270 | 280 | 의장3부 |  | 12 | 840
7231 | A0030_S19P1 | A0030 | S19P1 | NN4B | 284 | 302 | 건조3부 |  | 12 | 840
7232 | A0030_S19S0 | A0030 | S19S0 | C11 | 205 | 217 | 대조립3부 |  | 12 | 420
7233 | A0030_S19S0 | A0030 | S19S0 | F21 | 219 | 224 | 선행의장부 |  | 12 | 420
7234 | A0030_S19S1 | A0030 | S19S1 | G41 | 228 | 239 | 선행의장부 |  | 12 | 840
7235 | A0030_S19S1 | A0030 | S19S1 | H32 | 241 | 259 | 선행도장부 |  | 12 | 840
7236 | A0030_S19S1 | A0030 | S19S1 | JMX1 | 270 | 280 | 의장3부 |  | 12 | 840
7237 | A0030_S19S1 | A0030 | S19S1 | NN4B | 284 | 302 | 건조3부 |  | 12 | 840
7238 | A0030_S203P | A0030 | S203P | C12 | 196 | 196 | 판넬조립2부 |  | 8 | 160
7239 | A0030_S203P | A0030 | S203P | C13 | 197 | 205 | 대조립3부 |  | 8 | 160
7240 | A0030_S203S | A0030 | S203S | C12 | 196 | 196 | 판넬조립2부 |  | 8 | 160
7241 | A0030_S203S | A0030 | S203S | C13 | 197 | 205 | 대조립3부 |  | 8 | 160
7242 | A0030_S20P0 | A0030 | S20P0 | C11 | 206 | 218 | 대조립3부 |  | 12 | 420
7243 | A0030_S20P0 | A0030 | S20P0 | F21 | 220 | 225 | 선행의장부 |  | 12 | 420
7244 | A0030_S20S0 | A0030 | S20S0 | C11 | 206 | 218 | 대조립3부 |  | 12 | 420
7245 | A0030_S20S0 | A0030 | S20S0 | F21 | 220 | 225 | 선행의장부 |  | 12 | 420
7246 | A0030_S21P0 | A0030 | S21P0 | C11 | 219 | 231 | 대조립1부 |  | 12 | 420
7247 | A0030_S21P0 | A0030 | S21P0 | F21 | 233 | 238 | 선행의장부 |  | 12 | 420
7248 | A0030_S21P0 | A0030 | S21P0 | H32 | 240 | 254 | 선행도장부 |  | 12 | 420
7249 | A0030_S21P0 | A0030 | S21P0 | JX1 | 262 | 266 | 의장3부 |  | 12 | 420
7250 | A0030_S21P3 | A0030 | S21P3 | LN4B | 277 | 303 | 건조3부 |  | 12 | 817
7251 | A0030_S21S0 | A0030 | S21S0 | C11 | 219 | 231 | 대조립1부 |  | 12 | 420
7252 | A0030_S21S0 | A0030 | S21S0 | F21 | 233 | 238 | 선행의장부 |  | 12 | 420
7253 | A0030_S21S0 | A0030 | S21S0 | H32 | 240 | 254 | 선행도장부 |  | 12 | 420
7254 | A0030_S21S0 | A0030 | S21S0 | JX1 | 262 | 266 | 의장3부 |  | 12 | 420
7255 | A0030_S21S3 | A0030 | S21S3 | LN4B | 277 | 303 | 건조3부 |  | 12 | 817
7256 | A0030_S22P0 | A0030 | S22P0 | C11 | 221 | 233 | 대조립1부 |  | 12 | 387
7257 | A0030_S22P0 | A0030 | S22P0 | F21 | 235 | 240 | 선행의장부 |  | 12 | 387
7258 | A0030_S22P0 | A0030 | S22P0 | H32 | 242 | 256 | 선행도장부 |  | 12 | 387
7259 | A0030_S22P0 | A0030 | S22P0 | JX1 | 262 | 266 | 의장3부 |  | 12 | 387
7260 | A0030_S22S0 | A0030 | S22S0 | C11 | 221 | 233 | 대조립1부 |  | 12 | 387
7261 | A0030_S22S0 | A0030 | S22S0 | F21 | 235 | 240 | 선행의장부 |  | 12 | 387
7262 | A0030_S22S0 | A0030 | S22S0 | H32 | 242 | 256 | 선행도장부 |  | 12 | 387
7263 | A0030_S22S0 | A0030 | S22S0 | JX1 | 262 | 266 | 의장3부 |  | 12 | 387
7264 | A0030_S23P0 | A0030 | S23P0 | C11 | 224 | 234 | 대조립3부 |  | 12 | 365.5
7265 | A0030_S23P0 | A0030 | S23P0 | F21 | 238 | 241 | 선행의장부 |  | 12 | 365.5
7266 | A0030_S23P0 | A0030 | S23P0 | H32 | 245 | 259 | 선행도장부 |  | 12 | 365.5
7267 | A0030_S23P0 | A0030 | S23P0 | JX1 | 269 | 273 | 의장3부 |  | 12 | 365.5
7268 | A0030_S23P3 | A0030 | S23P3 | LN4B | 285 | 310 | 건조3부 |  | 12 | 753.75
7269 | A0030_S23S0 | A0030 | S23S0 | C11 | 224 | 234 | 대조립3부 |  | 12 | 365.5
7270 | A0030_S23S0 | A0030 | S23S0 | F21 | 238 | 241 | 선행의장부 |  | 12 | 365.5
7271 | A0030_S23S0 | A0030 | S23S0 | H32 | 245 | 259 | 선행도장부 |  | 12 | 365.5
7272 | A0030_S23S0 | A0030 | S23S0 | JX1 | 269 | 273 | 의장3부 |  | 12 | 365.5
7273 | A0030_S23S3 | A0030 | S23S3 | LN4B | 285 | 310 | 건조3부 |  | 12 | 753.75
7274 | A0030_S24P0 | A0030 | S24P0 | C11 | 226 | 235 | 대조립3부 |  | 6.5 | 107.25
7275 | A0030_S24P0 | A0030 | S24P0 | F21 | 239 | 242 | 선행의장부 |  | 6.5 | 107.25
7276 | A0030_S24P0 | A0030 | S24P0 | H32 | 246 | 260 | 선행도장부 |  | 6.5 | 107.25
7277 | A0030_S24P0 | A0030 | S24P0 | JX1 | 269 | 273 | 의장3부 |  | 6.5 | 107.25
7278 | A0030_S24S0 | A0030 | S24S0 | C11 | 226 | 235 | 대조립3부 |  | 6.5 | 107.25
7279 | A0030_S24S0 | A0030 | S24S0 | F21 | 239 | 242 | 선행의장부 |  | 6.5 | 107.25
7280 | A0030_S24S0 | A0030 | S24S0 | H32 | 246 | 260 | 선행도장부 |  | 6.5 | 107.25
7281 | A0030_S24S0 | A0030 | S24S0 | JX1 | 269 | 273 | 의장3부 |  | 6.5 | 107.25
7282 | A0030_S812P | A0030 | S812P | CC13 | 155 | 169 | 판넬조립2부 |  | 8 | 128
7283 | A0030_S812S | A0030 | S812S | CC13 | 155 | 169 | 판넬조립2부 |  | 8 | 128
7284 | A0030_S822P | A0030 | S822P | CC13 | 157 | 172 | 판넬조립2부 |  | 8 | 144
7285 | A0030_S822S | A0030 | S822S | CC13 | 157 | 172 | 판넬조립2부 |  | 8 | 144
7286 | A0030_S832P | A0030 | S832P | CC13 | 149 | 157 | 판넬조립2부 |  | 8 | 140
7287 | A0030_S832S | A0030 | S832S | CC13 | 149 | 157 | 판넬조립2부 |  | 8 | 140
7288 | A0030_S842P | A0030 | S842P | CC13 | 157 | 172 | 판넬조립2부 |  | 20 | 430
7289 | A0030_S842S | A0030 | S842S | CC13 | 157 | 172 | 판넬조립2부 |  | 20 | 430
7290 | A0030_S852P | A0030 | S852P | CC13 | 192 | 203 | 판넬조립2부 |  | 5.5 | 160
7291 | A0030_S852S | A0030 | S852S | CC13 | 192 | 203 | 판넬조립2부 |  | 5.5 | 160
7292 | A0030_S862P | A0030 | S862P | CC13 | 193 | 204 | 판넬조립2부 |  | 5.5 | 80
7293 | A0030_S862S | A0030 | S862S | CC13 | 193 | 204 | 판넬조립2부 |  | 5.5 | 80
7294 | A0030_S882P | A0030 | S882P | CC13 | 205 | 214 | 판넬조립2부 |  | 5.5 | 160
7295 | A0030_S882S | A0030 | S882S | CC13 | 205 | 214 | 판넬조립2부 |  | 5.5 | 160
7296 | A0030_S892P | A0030 | S892P | CC13 | 193 | 204 | 판넬조립2부 |  | 7 | 160
7297 | A0030_S892S | A0030 | S892S | CC13 | 193 | 204 | 판넬조립2부 |  | 7 | 160
7298 | A0030_S902P | A0030 | S902P | CC13 | 196 | 205 | 판넬조립2부 |  | 20 | 420
7299 | A0030_S902S | A0030 | S902S | CC13 | 196 | 205 | 판넬조립2부 |  | 20 | 420
7300 | A0030_S912P | A0030 | S912P | CC13 | 207 | 217 | 판넬조립2부 |  | 8 | 160
7301 | A0030_S912S | A0030 | S912S | CC13 | 207 | 217 | 판넬조립2부 |  | 8 | 160
7302 | A0030_S922P | A0030 | S922P | CC13 | 211 | 219 | 판넬조립2부 |  | 7.5 | 135
7303 | A0030_S922S | A0030 | S922S | CC13 | 211 | 219 | 판넬조립2부 |  | 7.5 | 135
7304 | A0030_T11C0 | A0030 | T11C0 | C11 | 218 | 226 | 판넬조립2부 |  | 3 | 144
7305 | A0030_T11C0 | A0030 | T11C0 | MX1 | 246 | 248 | 의장3부 |  | 3 | 144
7306 | A0030_T11C0 | A0030 | T11C0 | NN4B | 255 | 273 | 건조3부 |  | 3 | 144
7307 | A0030_T12C0 | A0030 | T12C0 | C11 | 261 | 269 | 판넬조립2부 |  | 3 | 144
7308 | A0030_T12C0 | A0030 | T12C0 | MX1 | 275 | 276 | 의장3부 |  | 3 | 144
7309 | A0030_T12C0 | A0030 | T12C0 | NN4B | 281 | 298 | 건조3부 |  | 3 | 144
7310 | A0030_T13C0 | A0030 | T13C0 | C11 | 263 | 273 | 판넬조립2부 |  | 3 | 144
7311 | A0030_T13C0 | A0030 | T13C0 | NN4B | 284 | 302 | 건조3부 |  | 3 | 144
7312 | A0030_T14C0 | A0030 | T14C0 | C11 | 266 | 274 | 판넬조립2부 |  | 3 | 144
7313 | A0030_T14C0 | A0030 | T14C0 | NN4B | 287 | 303 | 건조3부 |  | 3 | 144
7314 | A0030_T21P0 | A0030 | T21P0 | C11 | 204 | 212 | 판넬조립2부 |  | 7.5 | 312
7315 | A0030_T21P0 | A0030 | T21P0 | MX1 | 240 | 242 | 의장3부 |  | 7.5 | 312
7316 | A0030_T21P0 | A0030 | T21P0 | NN4B | 248 | 267 | 건조3부 |  | 7.5 | 312
7317 | A0030_T21S0 | A0030 | T21S0 | C11 | 204 | 212 | 판넬조립2부 |  | 8 | 320
7318 | A0030_T21S0 | A0030 | T21S0 | MX1 | 240 | 242 | 의장3부 |  | 8 | 320
7319 | A0030_T21S0 | A0030 | T21S0 | NN4B | 248 | 267 | 건조3부 |  | 8 | 320
7320 | A0030_T22P0 | A0030 | T22P0 | C11 | 255 | 263 | 판넬조립2부 |  | 7.5 | 230
7321 | A0030_T22P0 | A0030 | T22P0 | MX1 | 270 | 274 | 의장3부 |  | 7.5 | 230
7322 | A0030_T22P0 | A0030 | T22P0 | NN4B | 277 | 296 | 건조3부 |  | 7.5 | 230
7323 | A0030_T22S0 | A0030 | T22S0 | C11 | 255 | 263 | 판넬조립2부 |  | 7.5 | 230
7324 | A0030_T22S0 | A0030 | T22S0 | MX1 | 270 | 274 | 의장3부 |  | 7.5 | 230
7325 | A0030_T22S0 | A0030 | T22S0 | NN4B | 277 | 296 | 건조3부 |  | 7.5 | 230
7326 | A0030_T23P0 | A0030 | T23P0 | C11 | 259 | 267 | 판넬조립2부 |  | 7.5 | 230
7327 | A0030_T23P0 | A0030 | T23P0 | MX1 | 274 | 276 | 의장3부 |  | 7.5 | 230
7328 | A0030_T23P0 | A0030 | T23P0 | NN4B | 281 | 298 | 건조3부 |  | 7.5 | 230
7329 | A0030_T23S0 | A0030 | T23S0 | C11 | 259 | 267 | 판넬조립2부 |  | 7.5 | 230
7330 | A0030_T23S0 | A0030 | T23S0 | MX1 | 274 | 276 | 의장3부 |  | 7.5 | 230
7331 | A0030_T23S0 | A0030 | T23S0 | NN4B | 281 | 298 | 건조3부 |  | 7.5 | 230
7332 | A0030_T61P0 | A0030 | T61P0 | C11 | 190 | 198 | 판넬조립2부 |  | 7.5 | 410
7333 | A0030_T61P0 | A0030 | T61P0 | H32 | 212 | 221 | 선행도장부 |  | 7.5 | 410
7334 | A0030_T61P0 | A0030 | T61P0 | MX1 | 241 | 242 | 의장3부 |  | 7.5 | 410
7335 | A0030_T61P0 | A0030 | T61P0 | NN4B | 248 | 267 | 건조3부 |  | 7.5 | 410
7336 | A0030_T61S0 | A0030 | T61S0 | C11 | 190 | 198 | 판넬조립2부 |  | 7.5 | 410
7337 | A0030_T61S0 | A0030 | T61S0 | H32 | 212 | 221 | 선행도장부 |  | 7.5 | 410
7338 | A0030_T61S0 | A0030 | T61S0 | MX1 | 241 | 242 | 의장3부 |  | 7.5 | 410
7339 | A0030_T61S0 | A0030 | T61S0 | NN4B | 248 | 267 | 건조3부 |  | 7.5 | 410