## Sheet1
호선 | ACT_ID | 블록 | 공정공종 | ACT설명 | 시작일 | 종료일 | 계획공기 | 작업부서 | 후행액트수
A0001 | 322A0F22000 | 322A0 | F22 | 322A0 M/UNIT | 20200416 | 20200526 | 25 | 외부 | 1
A0001 | 322B0F22000 | 322B0 | F22 | 322B0 M/UNIT | 20200416 | 20200526 | 25 | 외부 | 1
A0001 | 322C0F22000 | 322C0 | F22 | 322C0 M/UNIT | 20200416 | 20200526 | 25 | 외부 | 1
A0001 | 322D0F22000 | 322D0 | F22 | 322D0 M/UNIT | 20200416 | 20200526 | 25 | 외부 | 1
A0001 | 322D1F22000 | 322D1 | F22 | 322D1 M/UNIT | 20200513 | 20200617 | 25 | 외부 | 1
A0001 | 322D2F22000 | 322D2 | F22 | 322D2 M/UNIT | 20200416 | 20200526 | 25 | 외부 | 1
A0001 | 322J0F22000 | 322J0 | F22 | 322J0 M/UNIT | 20200506 | 20200610 | 25 | 외부 | 1
A0001 | 323P0F22000 | 323P0 | F22 | 323P0 M/UNIT | 20200309 | 20200417 | 27 | 외부 | 1
A0001 | 323Q0F22000 | 323Q0 | F22 | 323Q0 M/UNIT | 20200309 | 20200417 | 27 | 외부 | 1
A0001 | 323R0F22000 | 323R0 | F22 | 323R0 M/UNIT | 20200226 | 20200401 | 24 | 외부 | 1
A0001 | 323S0F22000 | 323S0 | F22 | 323S0 M/UNIT | 20200309 | 20200417 | 27 | 외부 | 1
A0001 | 323T0F22000 | 323T0 | F22 | 323T0 M/UNIT | 20200225 | 20200331 | 24 | 외부 | 1
A0001 | 323U0F22000 | 323U0 | F22 | 323U0 M/UNIT | 20200309 | 20200417 | 27 | 외부 | 1
A0001 | 323W0F22000 | 323W0 | F22 | 323W0 M/UNIT | 20200226 | 20200401 | 24 | 외부 | 1
A0001 | 323X0F22000 | 323X0 | F22 | 323X0 M/UNIT | 20200225 | 20200331 | 24 | 외부 | 1
A0001 | 323Z0F22000 | 323Z0 | F22 | 323Z0 M/UNIT | 20200413 | 20200417 | 3 | 선행의장부 | 1
A0001 | 323Z1F22000 | 323Z1 | F22 | 323Z1 M/UNIT | 20200413 | 20200417 | 3 | 선행의장부 | 1
A0001 | 323Z2F22000 | 323Z2 | F22 | 323Z2 M/UNIT | 20200413 | 20200417 | 3 | 선행의장부 | 1
A0001 | 323Z3F22000 | 323Z3 | F22 | 323Z3 M/UNIT | 20200413 | 20200417 | 3 | 선행의장부 | 1
A0001 | 324A0F22000 | 324A0 | F22 | 324A0 M/UNIT | 20200513 | 20200617 | 25 | 외부 | 1
A0001 | 324A1F22000 | 324A1 | F22 | 324A1 M/UNIT | 20200513 | 20200617 | 25 | 외부 | 1
A0001 | 324A3F22000 | 324A3 | F22 | 324A3 M/UNIT | 20200604 | 20200617 | 10 | 의장생산부 | 1
A0001 | 324B0F22000 | 324B0 | F22 | 324B0 M/UNIT | 20200513 | 20200617 | 25 | 외부 | 1
A0001 | 324C0F22000 | 324C0 | F22 | 324C0 M/UNIT | 20200604 | 20200617 | 9 | 의장생산부 | 1
A0001 | 324D0F22000 | 324D0 | F22 | 324D0 M/UNIT | 20200513 | 20200617 | 25 | 외부 | 1
A0001 | 324E0F22000 | 324 | F22 | 324E0 M/UNIT | 20200513 | 20200617 | 25 | 외부 | 1
A0001 | 324F0F22000 | 324F0 | F22 | 324F0 M/UNIT | 20200604 | 20200617 | 10 | 의장생산부 | 1
A0001 | 324G0F22000 | 324G0 | F22 | 324G0 M/UNIT | 20200513 | 20200617 | 25 | 외부 | 1
A0001 | 324H0F22000 | 324H0 | F22 | 324H0 M/UNIT | 20200513 | 20200617 | 25 | 외부 | 1
A0001 | 324H1F22000 | 324H1 | F22 | 324H1 M/UNIT | 20200513 | 20200617 | 25 | 외부 | 1
A0001 | 324I0F22000 | 324I0 | F22 | 324I0 M/UNIT | 20200513 | 20200617 | 25 | 외부 | 1
A0001 | 324I1F22000 | 324I1 | F22 | 324I1 M/UNIT | 20200513 | 20200617 | 25 | 외부 | 1
A0001 | 324I2F22000 | 324I2 | F22 | 324I2 M/UNIT | 20200506 | 20200610 | 25 | 외부 | 1
A0001 | 324J0F22000 | 324J0 | F22 | 324J0 M/UNIT | 20200326 | 20200508 | 27 | 외부 | 1
A0001 | 324K0F22000 | 324K0 | F22 | 324K0 M/UNIT | 20200513 | 20200617 | 25 | 외부 | 1
A0001 | 324P0F22000 | 324P0 | F22 | 324P0 M/UNIT | 20200326 | 20200508 | 27 | 외부 | 1
A0001 | 324R0F22000 | 324R0 | F22 | 324R0 M/UNIT | 20200326 | 20200508 | 27 | 외부 | 1
A0001 | 324U0F22000 | 324U0 | F22 | 324U0 M/UNIT | 20200316 | 20200421 | 24 | 외부 | 1
A0001 | 324V0F22000 | 324V0 | F22 | 324V0 M/UNIT | 20200326 | 20200508 | 27 | 외부 | 1
A0001 | 324Y0F22000 | 324Y0 | F22 | 324Y0 M/UNIT | 20200326 | 20200508 | 27 | 외부 | 1
A0001 | 324Z0F22000 | 324Z0 | F22 | 324Z0 M/UNIT | 20200504 | 20200508 | 3 | 선행의장부 | 1
A0001 | 324Z1F22000 | 324Z1 | F22 | 324Z1 M/UNIT | 20200504 | 20200508 | 3 | 선행의장부 | 1
A0001 | 324Z2F22000 | 324Z2 | F22 | 324Z2 M/UNIT | 20200504 | 20200508 | 3 | 선행의장부 | 1
A0001 | 324Z3F22000 | 324Z3 | F22 | 324Z3 M/UNIT | 20200504 | 20200508 | 4 | 선행의장부 | 1
A0001 | 325A0F22000 | 325A0 | F22 | 325A0 M/UNIT | 20200525 | 20200629 | 25 | 외부 | 1
A0001 | 325A1F22000 | 325A1 | F22 | 325A1 M/UNIT | 20200309 | 20200417 | 27 | 외부 | 1
A0001 | 325B0F22000 | 325B0 | F22 | 325B0 M/UNIT | 20200526 | 20200630 | 25 | 외부 | 1
A0001 | 325B1F22000 | 325B1 | F22 | 325B1 M/UNIT | 20200526 | 20200630 | 25 | 외부 | 1
A0001 | 325B2F22000 | 325B2 | F22 | 325B2 M/UNIT | 20200526 | 20200630 | 25 | 외부 | 1
A0001 | 325C0F22000 | 325C0 | F22 | 325C0 M/UNIT | 20200324 | 20200428 | 24 | 외부 | 1
A0001 | 325D0F22000 | 325D0 | F22 | 325D0 M/UNIT | 20200326 | 20200508 | 27 | 외부 | 1
A0001 | 325H0F22000 | 325H0 | F22 | 325H0 M/UNIT | 20200330 | 20200512 | 27 | 외부 | 1
A0001 | 325N0F22000 | 325N0 | F22 | 325N0 M/UNIT | 20200330 | 20200512 | 27 | 외부 | 1
A0001 | 325P0F22000 | 325P0 | F22 | 325P0 M/UNIT | 20200331 | 20200513 | 27 | 외부 | 1
A0001 | 325Q0F22000 | 325Q0 | F22 | 325Q0 M/UNIT | 20200331 | 20200513 | 27 | 외부 | 1
A0001 | 325R0F22000 | 325R0 | F22 | 325R0 M/UNIT | 20200330 | 20200512 | 27 | 외부 | 1
A0001 | 325S0F22000 | 325S0 | F22 | 325S0 M/UNIT | 20200330 | 20200512 | 27 | 외부 | 1
A0001 | 325T0F22000 | 325T0 | F22 | 325T0 M/UNIT | 20200330 | 20200512 | 27 | 외부 | 1
A0001 | 325V0F22000 | 325V0 | F22 | 325V0 M/UNIT | 20200324 | 20200428 | 24 | 외부 | 1
A0001 | 325Z0F22000 | 325Z0 | F22 | 325Z0 M/UNIT | 20200508 | 20200513 | 4 | 선행의장부 | 1
A0001 | 325Z1F22000 | 325Z1 | F22 | 325Z1 M/UNIT | 20200507 | 20200512 | 4 | 선행의장부 | 1
A0001 | 325Z2F22000 | 325Z2 | F22 | 325Z2 M/UNIT | 20200507 | 20200512 | 4 | 선행의장부 | 1
A0001 | 325Z3F22000 | 325Z3 | F22 | 325Z3 M/UNIT | 20200507 | 20200512 | 3 | 선행의장부 | 1
A0001 | 326A0F22000 | 326A0 | F22 | 326A0 M/UNIT | 20200330 | 20200508 | 25 | 외부 | 1
A0001 | 326B0F22000 | 326B0 | F22 | 326B0 M/UNIT | 20200330 | 20200508 | 25 | 외부 | 1
A0001 | 35010F22000 | 35010 | F22 | 35010 M/UNIT | 20200710 | 20200727 | 12 | 의장생산부 | 1
A0001 | 35020F22000 | 35020 | F22 | 35020 M/UNIT | 20200828 | 20200907 | 7 | 의장3부 | 1
A0001 | 35030F22000 | 35030 | F22 | 35030 M/UNIT | 20200727 | 20200818 | 6 | 의장생산부 | 1
A0001 | 35040F22000 | 35040 | F22 | 35040 M/UNIT | 20200727 | 20200818 | 6 | 의장생산부 | 1
A0001 | 35050F22000 | 35050 | F22 | 35050 M/UNIT | 20200814 | 20200825 | 7 | 해양외업생산부 | 1
A0001 | 35060F22000 | 35060 | F22 | 35060 M/UNIT | 20200729 | 20200819 | 6 | 의장생산부 | 1
A0001 | 35070F22000 | 35070 | F22 | 35070 M/UNIT | 20200729 | 20200819 | 6 | 의장생산부 | 1
A0001 | 35080F22000 | 35080 | F22 | 35080 M/UNIT | 20200828 | 20200907 | 7 | 특수선 | 1
A0001 | 35090F22000 | 35090 | F22 | 35090 M/UNIT | 20200731 | 20200824 | 7 | 해양외업생산부 | 1
A0001 | 35100F22000 | 35100 | F22 | 35100 M/UNIT | 20200824 | 20200901 | 7 | 의장생산부 | 1
A0001 | 35110F22000 | 35110 | F22 | 35110 M/UNIT | 20200903 | 20200911 | 7 | 특수선 | 1
A0001 | 35210F22000 | 35210 | F22 | 35210 M/UNIT | 20200721 | 20200820 | 12 | 해양외업생산부 | 1
A0001 | 35220F22000 | 35220 | F22 | 35220 M/UNIT | 20200721 | 20200820 | 12 | 해양외업생산부 | 1
A0001 | 35410F22000 | 35410 | F22 | 35410 M/UNIT | 20200729 | 20200819 | 6 | 의장생산부 | 1
A0001 | 39510F22000 | 39510 | F22 | 39510 M/UNIT | 20200410 | 20200410 | 1 | 선행의장부 | 1
A0001 | 39520F22000 | 39520 | F22 | 39520 M/UNIT | 20200410 | 20200410 | 1 | 선행의장부 | 1
A0001 | 39540F22000 | 39540 | F22 | 39540 M/UNIT | 20200611 | 20200706 | 17 | 외부 | 1
A0001 | A11A0C11000 | A11A0 | C11 | A11A0 조립 | 20200221 | 20200423 | 43 | 외부 | 1
A0001 | A11A0F21000 | A11A0 | F21 | A11A0 선행의장 | 20200225 | 20200423 | 41 | 외부 | 1
A0001 | A11A0H32000 | A11A0 | H32 | A11A0 선행도장 | 20200428 | 20200514 | 10 | 선행도장부 | 1
A0001 | A11RLA01000 | A11RL | A01 | A11RL 전처리 | 20200122 | 20200122 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | A11RLA01010 | A11RL | A01 | A11RL 전처리 | 20200122 | 20200122 | 1 | 외부 | 1
A0001 | A11RLA02000 | A11RL | A02 | A11RL 절단 | 20200123 | 20200130 | 3 | 외부 | 1
A0001 | A11RLA020S0 | A11RL | A02 | A11RL 절단 | 20200123 | 20200130 | 3 | 외부 | 1
A0001 | A11RLA03000 | A11RL | A03 | A11RL L/HEATING | 20200113 | 20200114 | 2 | 외부 | 1
A0001 | A11RLA0P000 | A11RL | A0P | A11RL PRESS | 20200123 | 20200130 | 3 | 외부 | 1
A0001 | A11RLA0P0S0 | A11RL | A0P | A11RL PRESS | 20200123 | 20200130 | 3 | 외부 | 1
A0001 | A11ULA01000 | A11UL | A01 | A11UL 전처리 | 20200130 | 20200130 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | A11ULA01010 | A11UL | A01 | A11UL 전처리 | 20200130 | 20200130 | 1 | 외부 | 1
A0001 | A11ULA02000 | A11UL | A02 | A11UL 절단 | 20200131 | 20200204 | 3 | 외부 | 1
A0001 | A11ULA0P000 | A11UL | A0P | A11UL PRESS | 20200131 | 20200204 | 3 | 외부 | 1
A0001 | A11ULB11000 | A11UL | B11 | A11UL 소조 | 20200211 | 20200217 | 5 | 외부 | 1
A0001 | A210PC14000 | A210P | C14 | A210P 곡중조 | 20200330 | 20200407 | 7 | 외부 | 1
A0001 | A210SC14000 | A210S | C14 | A210S 곡중조 | 20200330 | 20200407 | 7 | 외부 | 1
A0001 | A211PC14000 | A211P | C14 | A211P 곡중조 | 20200330 | 20200407 | 7 | 외부 | 1
A0001 | A212PC12000 | A212P | C12 | A212P 판계 | 20200325 | 20200327 | 3 | 외부 | 1
A0001 | A212SC12000 | A212S | C12 | A212S 판계 | 20200325 | 20200327 | 3 | 외부 | 1
A0001 | A213PC12000 | A213P | C12 | A213P 판계 | 20200325 | 20200327 | 3 | 외부 | 1
A0001 | A213PC13000 | A213P | C13 | A213P 평중조 | 20200330 | 20200406 | 6 | 외부 | 1
A0001 | A214AC12000 | A214A | C12 | A214A 판계 | 20200325 | 20200327 | 3 | 외부 | 1
A0001 | A214AC13000 | A214A | C13 | A214A 평중조 | 20200330 | 20200406 | 6 | 외부 | 1
A0001 | A216PC14000 | A216P | C14 | A216P 곡중조 | 20200330 | 20200407 | 7 | 외부 | 1
A0001 | A216SC14000 | A216S | C14 | A216S 곡중조 | 20200330 | 20200407 | 7 | 외부 | 1
A0001 | A217PC12000 | A217P | C12 | A217P 판계 | 20200325 | 20200327 | 3 | 외부 | 1
A0001 | A217PC13000 | A217P | C13 | A217P 평중조 | 20200330 | 20200406 | 6 | 외부 | 1
A0001 | A217SC12000 | A217S | C12 | A217S 판계 | 20200325 | 20200327 | 3 | 외부 | 1
A0001 | A217SC13000 | A217S | C13 | A217S 평중조 | 20200330 | 20200406 | 6 | 외부 | 1
A0001 | A21CLA01000 | A21CL | A01 | A21CL 전처리 | 20200311 | 20200311 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | A21CLA01010 | A21CL | A01 | A21CL 전처리 | 20200311 | 20200311 | 1 | 외부 | 1
A0001 | A21CLA02000 | A21CL | A02 | A21CL 절단 | 20200312 | 20200316 | 3 | 외부 | 1
A0001 | A21CLA020S0 | A21CL | A02 | A21CL 절단 | 20200312 | 20200316 | 3 | 외부 | 1
A0001 | A21CLA0P000 | A21CL | A0P | A21CL PRESS | 20200312 | 20200316 | 3 | 외부 | 1
A0001 | A21CLA0P0S0 | A21CL | A0P | A21CL PRESS | 20200312 | 20200316 | 3 | 외부 | 1
A0001 | A21CLB11000 | A21CL | B11 | A21CL 소조 | 20200317 | 20200324 | 5 | 외부 | 7
A0001 | A21DLA01000 | A21DL | A01 | A21DL 전처리 | 20200311 | 20200311 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | A21DLA01010 | A21DL | A01 | A21DL 전처리 | 20200311 | 20200311 | 1 | 외부 | 1
A0001 | A21DLA02000 | A21DL | A02 | A21DL 절단 | 20200312 | 20200316 | 3 | 외부 | 1
A0001 | A21DLA020S0 | A21DL | A02 | A21DL 절단 | 20200312 | 20200316 | 3 | 외부 | 1
A0001 | A21DLA0P000 | A21DL | A0P | A21DL PRESS | 20200312 | 20200316 | 3 | 외부 | 1
A0001 | A21DLA0P0S0 | A21DL | A0P | A21DL PRESS | 20200312 | 20200316 | 3 | 외부 | 1
A0001 | A21DLB11000 | A21DL | B11 | A21DL 소조 | 20200317 | 20200324 | 5 | 외부 | 4
A0001 | A21HLA01000 | A21HL | A01 | A21HL 전처리 | 20200311 | 20200311 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | A21HLA01010 | A21HL | A01 | A21HL 전처리 | 20200311 | 20200311 | 1 | 외부 | 1
A0001 | A21HLA02000 | A21HL | A02 | A21HL 절단 | 20200312 | 20200316 | 3 | 외부 | 4
A0001 | A21HLA020S0 | A21HL | A02 | A21HL 절단 | 20200312 | 20200316 | 3 | 외부 | 1
A0001 | A21HLA0P000 | A21HL | A0P | A21HL PRESS | 20200312 | 20200316 | 3 | 외부 | 1
A0001 | A21HLA0P0S0 | A21HL | A0P | A21HL PRESS | 20200312 | 20200316 | 3 | 외부 | 1
A0001 | A21MLA01000 | A21ML | A01 | A21ML 전처리 | 20200311 | 20200311 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | A21MLA01010 | A21ML | A01 | A21ML 전처리 | 20200311 | 20200311 | 1 | 외부 | 1
A0001 | A21MLA02000 | A21ML | A02 | A21ML 절단 | 20200312 | 20200316 | 3 | 외부 | 4
A0001 | A21MLA020S0 | A21ML | A02 | A21ML 절단 | 20200312 | 20200316 | 3 | 외부 | 1
A0001 | A21MLA0P000 | A21ML | A0P | A21ML PRESS | 20200312 | 20200316 | 3 | 외부 | 1
A0001 | A21MLA0P0S0 | A21ML | A0P | A21ML PRESS | 20200312 | 20200316 | 3 | 외부 | 1
A0001 | A21NLA01000 | A21NL | A01 | A21NL 전처리 | 20200311 | 20200311 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | A21NLA01010 | A21NL | A01 | A21NL 전처리 | 20200311 | 20200311 | 1 | 외부 | 1
A0001 | A21NLA02000 | A21NL | A02 | A21NL 절단 | 20200312 | 20200316 | 3 | 외부 | 3
A0001 | A21NLA0P000 | A21NL | A0P | A21NL PRESS | 20200312 | 20200316 | 3 | 외부 | 1
A0001 | A21P0C11000 | A21P0 | C11 | A21P0 조립 | 20200330 | 20200521 | 35 | 외부 | 1
A0001 | A21P0F21000 | A21P0 | F21 | A21P0 선행의장 | 20200408 | 20200521 | 28 | 외부 | 1
A0001 | A21P0H32000 | A21P0 | H32 | A21P0 선행도장 | 20200527 | 20200608 | 9 | 외부 | 2
A0001 | A21P0JX1000 | A21P0 | JX1 | A21P0 BP1 공정공기 | 20200609 | 20200611 | 3 | 외부 | 1
A0001 | A21P2K41000 | A21P2 | K41 | A21P2 후PE1 건조 | 20200626 | 20200707 | 8 | 건조3부 | 1
A0001 | A21P3L32000 | A21P3 | L32 | A21P3 후PE2 도장 | 20200720 | 20200722 | 3 | 도장1부 | 1
A0001 | A21P3L41000 | A21P3 | L41 | A21P3 후PE2 건조 | 20200708 | 20200717 | 8 | 건조3부 | 1
A0001 | A21P3N4A000 | A21P3 | N4A | A21P3 건조탑재 철목 | 20200727 | 20200727 | 1 | 건조3부 | 1
A0001 | A21P3N4B000 | A21P3 | N4B | A21P3 건조탑재 취부/용접 | 20200729 | 20200827 | 12 | 건조3부 | 1
A0001 | A21RLA01000 | A21RL | A01 | A21RL 전처리 | 20200228 | 20200228 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | A21RLA01010 | A21RL | A01 | A21RL 전처리 | 20200228 | 20200228 | 1 | 외부 | 1
A0001 | A21RLA02000 | A21RL | A02 | A21RL 절단 | 20200302 | 20200304 | 3 | 외부 | 1
A0001 | A21RLA020S0 | A21RL | A02 | A21RL 절단 | 20200302 | 20200304 | 3 | 외부 | 1
A0001 | A21RLA03000 | A21RL | A03 | A21RL L/HEATING | 20200305 | 20200310 | 4 | 외부 | 4
A0001 | A21RLA0P000 | A21RL | A0P | A21RL PRESS | 20200302 | 20200304 | 3 | 외부 | 1
A0001 | A21RLA0P0S0 | A21RL | A0P | A21RL PRESS | 20200302 | 20200304 | 3 | 외부 | 1
A0001 | A21S0C11000 | A21S0 | C11 | A21S0 조립 | 20200330 | 20200521 | 35 | 외부 | 1
A0001 | A21S0F21000 | A21S0 | F21 | A21S0 선행의장 | 20200408 | 20200521 | 28 | 외부 | 1
A0001 | A21S0H32000 | A21S0 | H32 | A21S0 선행도장 | 20200527 | 20200608 | 9 | 외부 | 2
A0001 | A21S0JX1000 | A21S0 | JX1 | A21S0 BP1 공정공기 | 20200609 | 20200611 | 3 | 외부 | 1
A0001 | A21SLA01000 | A21SL | A01 | A21SL 전처리 | 20200311 | 20200311 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | A21SLA01010 | A21SL | A01 | A21SL 전처리 | 20200311 | 20200311 | 1 | 외부 | 1
A0001 | A21SLA02000 | A21SL | A02 | A21SL 절단 | 20200312 | 20200316 | 3 | 외부 | 1
A0001 | A21SLA0P000 | A21SL | A0P | A21SL PRESS | 20200312 | 20200316 | 3 | 외부 | 1
A0001 | A21SLB11000 | A21SL | B11 | A21SL 소조 | 20200317 | 20200324 | 5 | 외부 | 4
A0001 | A21ULA01000 | A21UL | A01 | A21UL 전처리 | 20200311 | 20200311 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | A21ULA01010 | A21UL | A01 | A21UL 전처리 | 20200311 | 20200311 | 1 | 외부 | 1
A0001 | A21ULA02000 | A21UL | A02 | A21UL 절단 | 20200312 | 20200316 | 3 | 외부 | 1
A0001 | A21ULA02010 | A21UL | A02 | A21UL 절단 | 20200312 | 20200316 | 3 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | A21ULA020S0 | A21UL | A02 | A21UL 절단 | 20200312 | 20200316 | 3 | 외부 | 1
A0001 | A21ULA0P000 | A21UL | A0P | A21UL PRESS | 20200312 | 20200316 | 3 | 외부 | 1
A0001 | A21ULA0P010 | A21UL | A0P | A21UL PRESS | 20200312 | 20200316 | 3 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | A21ULA0P0S0 | A21UL | A0P | A21UL PRESS | 20200312 | 20200316 | 3 | 외부 | 1
A0001 | A21ULB11000 | A21UL | B11 | A21UL 소조 | 20200317 | 20200324 | 5 | 외부 | 7
A0001 | A310PC14000 | A310P | C14 | A310P 곡중조 | 20200331 | 20200408 | 7 | 외부 | 1
A0001 | A310SC14000 | A310S | C14 | A310S 곡중조 | 20200331 | 20200408 | 7 | 외부 | 1
A0001 | A312PC12000 | A312P | C12 | A312P 판계 | 20200326 | 20200330 | 3 | 외부 | 1
A0001 | A312SC12000 | A312S | C12 | A312S 판계 | 20200326 | 20200330 | 3 | 외부 | 1
A0001 | A31CLA01000 | A31CL | A01 | A31CL 전처리 | 20200306 | 20200306 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | A31CLA01010 | A31CL | A01 | A31CL 전처리 | 20200306 | 20200306 | 1 | 외부 | 1
A0001 | A31CLA02000 | A31CL | A02 | A31CL 절단 | 20200309 | 20200311 | 3 | 외부 | 1
A0001 | A31CLA0P000 | A31CL | A0P | A31CL PRESS | 20200309 | 20200311 | 3 | 외부 | 1
A0001 | A31CLB11000 | A31CL | B11 | A31CL 소조 | 20200318 | 20200325 | 5 | 외부 | 2
A0001 | A31MLA01000 | A31ML | A01 | A31ML 전처리 | 20200306 | 20200306 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | A31MLA01010 | A31ML | A01 | A31ML 전처리 | 20200306 | 20200306 | 1 | 외부 | 1
A0001 | A31MLA02000 | A31ML | A02 | A31ML 절단 | 20200309 | 20200311 | 3 | 외부 | 1
A0001 | A31MLA0P000 | A31ML | A0P | A31ML PRESS | 20200309 | 20200311 | 3 | 외부 | 1
A0001 | A31P0C11000 | A31P0 | C11 | A31P0 조립 | 20200331 | 20200508 | 25 | 외부 | 1
A0001 | A31P0F21000 | A31P0 | F21 | A31P0 선행의장 | 20200409 | 20200508 | 18 | 외부 | 1
A0001 | A31P1G41000 | A31P1 | G41 | A31P1 선PE | 20200519 | 20200528 | 8 | 건조3부 | 1
A0001 | A31P1H32000 | A31P1 | H32 | A31P1 선행도장 | 20200610 | 20200619 | 8 | 선행도장부 | 2
A0001 | A31P1JX1000 | A31P1 | JX1 | A31P1 BP1 공정공기 | 20200703 | 20200707 | 3 | 의장3부 | 1
A0001 | A31RLA01000 | A31RL | A01 | A31RL 전처리 | 20200306 | 20200306 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | A31RLA01010 | A31RL | A01 | A31RL 전처리 | 20200306 | 20200306 | 1 | 외부 | 1
A0001 | A31RLA02000 | A31RL | A02 | A31RL 절단 | 20200309 | 20200311 | 3 | 외부 | 1
A0001 | A31RLA020S0 | A31RL | A02 | A31RL 절단 | 20200309 | 20200311 | 3 | 외부 | 1
A0001 | A31RLA03000 | A31RL | A03 | A31RL L/HEATING | 20200312 | 20200317 | 4 | 외부 | 2
A0001 | A31RLA0P000 | A31RL | A0P | A31RL PRESS | 20200309 | 20200311 | 3 | 외부 | 1
A0001 | A31RLA0P0S0 | A31RL | A0P | A31RL PRESS | 20200309 | 20200311 | 3 | 외부 | 1
A0001 | A31S0C11000 | A31S0 | C11 | A31S0 조립 | 20200331 | 20200508 | 25 | 외부 | 1
A0001 | A31S0F21000 | A31S0 | F21 | A31S0 선행의장 | 20200409 | 20200508 | 18 | 외부 | 1
A0001 | A31ULA01000 | A31UL | A01 | A31UL 전처리 | 20200306 | 20200306 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | A31ULA01010 | A31UL | A01 | A31UL 전처리 | 20200306 | 20200306 | 1 | 외부 | 1
A0001 | A31ULA02000 | A31UL | A02 | A31UL 절단 | 20200309 | 20200311 | 3 | 외부 | 1
A0001 | A31ULA02010 | A31UL | A02 | A31UL 절단 | 20200309 | 20200311 | 3 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | A31ULA0P000 | A31UL | A0P | A31UL PRESS | 20200309 | 20200311 | 3 | 외부 | 1
A0001 | A31ULA0P010 | A31UL | A0P | A31UL PRESS | 20200309 | 20200311 | 3 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | A31ULB11000 | A31UL | B11 | A31UL 소조 | 20200318 | 20200325 | 5 | 외부 | 2
A0001 | A410AC12000 | A410A | C12 | A410A 판계 | 20200228 | 20200228 | 1 | 외부 | 1
A0001 | A41A0C11000 | A41A0 | C11 | A41A0 조립 | 20200302 | 20200710 | 90 | 외부 | 1
A0001 | A41A0H32000 | A41A0 | H32 | A41A0 선행도장 | 20200727 | 20200820 | 8 | 선행도장부 | 1
A0001 | A41ALA01000 | A41AL | A01 | A41AL 전처리 | 20200220 | 20200220 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | A41ALA01010 | A41AL | A01 | A41AL 전처리 | 20200220 | 20200220 | 1 | 외부 | 1
A0001 | A41ALA02000 | A41AL | A02 | A41AL 절단 | 20200221 | 20200225 | 3 | 외부 | 3
A0001 | A41ALA0P000 | A41AL | A0P | A41AL PRESS | 20200221 | 20200225 | 3 | 외부 | 1
A0001 | A41ALB11000 | A41AL | B11 | A41AL 소조 | 20200226 | 20200228 | 3 | 외부 | 1
A0001 | A41DLA01000 | A41DL | A01 | A41DL 전처리 | 20200220 | 20200220 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | A41DLA01010 | A41DL | A01 | A41DL 전처리 | 20200220 | 20200220 | 1 | 외부 | 1
A0001 | A41DLA02000 | A41DL | A02 | A41DL 절단 | 20200221 | 20200225 | 3 | 외부 | 3
A0001 | A41DLA02010 | A41DL | A02 | A41DL 절단 | 20200221 | 20200225 | 3 | 가공소조립부 1야드 | 1
A0001 | A41DLA0P000 | A41DL | A0P | A41DL PRESS | 20200221 | 20200225 | 3 | 외부 | 1
A0001 | A41DLA0P010 | A41DL | A0P | A41DL PRESS | 20200221 | 20200225 | 3 | 가공소조립부 1야드 | 1
A0001 | A41DLB11000 | A41DL | B11 | A41DL 소조 | 20200226 | 20200228 | 3 | 외부 | 1
A0001 | A610AC13000 | A610A | C13 | A610A 평중조 | 20200106 | 20200320 | 52 | 외부 | 1
A0001 | A61ALA01000 | A61AL | A01 | A61AL 전처리 | 20191224 | 20191224 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | A61ALA01010 | A61AL | A01 | A61AL 전처리 | 20191224 | 20191224 | 1 | 외부 | 1
A0001 | A61ALA02000 | A61AL | A02 | A61AL 절단 | 20191226 | 20191230 | 3 | 외부 | 1
A0001 | A61ALA0P000 | A61AL | A0P | A61AL PRESS | 20191226 | 20191230 | 3 | 외부 | 1
A0001 | A61ALB11000 | A61AL | B11 | A61AL 소조 | 20200106 | 20200320 | 52 | 외부 | 1
A0001 | A830AC13000 | A830A | C13 | A830A 평중조 | 20191220 | 20200312 | 54 | 외부 | 1
A0001 | A83ALA01000 | A83AL | A01 | A83AL 전처리 | 20191211 | 20191211 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | A83ALA01010 | A83AL | A01 | A83AL 전처리 | 20191211 | 20191211 | 1 | 외부 | 1
A0001 | A83ALA02000 | A83AL | A02 | A83AL 절단 | 20191212 | 20191216 | 3 | 외부 | 1
A0001 | A83ALA0P000 | A83AL | A0P | A83AL PRESS | 20191212 | 20191216 | 3 | 외부 | 1
A0001 | A83ALB11000 | A83AL | B11 | A83AL 소조 | 20191220 | 20200312 | 54 | 외부 | 1
A0001 | B111PC12000 | B111P | C12 | B111P 판계 | 20200402 | 20200402 | 1 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | B111SC12000 | B111S | C12 | B111S 판계 | 20200402 | 20200402 | 1 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | B113PC12000 | B113P | C12 | B113P 판계 | 20200326 | 20200326 | 1 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | B113PC13000 | B113P | C13 | B113P 평중조 | 20200327 | 20200406 | 7 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | B113SC12000 | B113S | C12 | B113S 판계 | 20200326 | 20200326 | 1 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | B113SC13000 | B113S | C13 | B113S 평중조 | 20200327 | 20200406 | 7 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | B11BLA01000 | B11BL | A01 | B11BL 전처리 | 20200330 | 20200330 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | B11BLA02000 | B11BL | A02 | B11BL 절단 | 20200330 | 20200331 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | B11BLA0P000 | B11BL | A0P | B11BL PRESS | 20200331 | 20200401 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | B11DLA01000 | B11DL | A01 | B11DL 전처리 | 20200327 | 20200327 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | B11DLA02000 | B11DL | A02 | B11DL 절단 | 20200330 | 20200401 | 3 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | B11DLA0P000 | B11DL | A0P | B11DL PRESS | 20200330 | 20200401 | 3 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | B11DLB11000 | B11DL | B11 | B11DL 소조 | 20200402 | 20200407 | 4 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | B11GLA01000 | B11GL | A01 | B11GL 전처리 | 20200316 | 20200316 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | B11GLA02000 | B11GL | A02 | B11GL 절단 | 20200317 | 20200318 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | B11GLA0P000 | B11GL | A0P | B11GL PRESS | 20200317 | 20200318 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | B11GLB11000 | B11GL | B11 | B11GL 소조 | 20200319 | 20200325 | 4 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | B11P0C11000 | B11P0 | C11 | B11P0 조립 | 20200327 | 20200416 | 14 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | B11P0F21000 | B11P0 | F21 | B11P0 선행의장 | 20200331 | 20200416 | 12 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | B11P1G41000 | B11P1 | G41 | B11P1 선PE | 20200420 | 20200429 | 8 | 선행의장부 | 1
A0001 | B11P1H32000 | B11P1 | H32 | B11P1 선행도장 | 20200506 | 20200520 | 11 | 선행도장부 | 1
A0001 | B11P3L32000 | B11P3 | L32 | B11P3 후PE2 도장 | 20200629 | 20200701 | 3 | 도장1부 | 1
A0001 | B11P3L41000 | B11P3 | L41 | B11P3 후PE2 건조 | 20200611 | 20200626 | 12 | 건조3부 | 1
A0001 | B11P3N4A000 | B11P3 | N4A | B11P3 건조탑재 철목 | 20200706 | 20200706 | 1 | 건조3부 | 1
A0001 | B11P3N4B000 | B11P3 | N4B | B11P3 건조탑재 취부/용접 | 20200707 | 20200722 | 12 | 건조3부 | 1
A0001 | B11PLA01000 | B11PL | A01 | B11PL 전처리 | 20200318 | 20200318 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | B11PLA01010 | B11PL | A01 | B11PL 전처리 | 20200318 | 20200318 | 1 | 외부 | 1
A0001 | B11PLA02000 | B11PL | A02 | B11PL 절단 | 20200319 | 20200320 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | B11PLA02010 | B11PL | A02 | B11PL 절단 | 20200319 | 20200320 | 2 | 외부 | 1
A0001 | B11PLA0P000 | B11PL | A0P | B11PL PRESS | 20200319 | 20200320 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | B11PLA0P010 | B11PL | A0P | B11PL PRESS | 20200319 | 20200320 | 2 | 외부 | 1
A0001 | B11PLB11000 | B11PL | B11 | B11PL 소조 | 20200324 | 20200325 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | B11QLA01000 | B11QL | A01 | B11QL 전처리 | 20200325 | 20200325 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | B11QLA01010 | B11QL | A01 | B11QL 전처리 | 20200325 | 20200325 | 1 | 외부 | 1
A0001 | B11QLA02000 | B11QL | A02 | B11QL 절단 | 20200326 | 20200327 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | B11QLA02010 | B11QL | A02 | B11QL 절단 | 20200326 | 20200327 | 2 | 외부 | 1
A0001 | B11QLA0P000 | B11QL | A0P | B11QL PRESS | 20200326 | 20200327 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | B11QLA0P010 | B11QL | A0P | B11QL PRESS | 20200326 | 20200327 | 2 | 외부 | 1
A0001 | B11QLB11000 | B11QL | B11 | B11QL 소조 | 20200330 | 20200331 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | B11RLA01000 | B11RL | A01 | B11RL 전처리 | 20200325 | 20200325 | 1 | 가공소조립부 1야드 | 1
A0001 | B11RLA01010 | B11RL | A01 | B11RL 전처리 | 20200325 | 20200325 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | B11RLA02000 | B11RL | A02 | B11RL 절단 | 20200326 | 20200327 | 2 | 대조립1부 | 1
A0001 | B11RLA03000 | B11RL | A03 | B11RL L/HEATING | 20200330 | 20200401 | 3 | 대조립1부 | 1
A0001 | B11RLA0P000 | B11RL | A0P | B11RL PRESS | 20200326 | 20200327 | 2 | 대조립1부 | 1
A0001 | B11S0C11000 | B11S0 | C11 | B11S0 조립 | 20200327 | 20200416 | 14 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | B11S0F21000 | B11S0 | F21 | B11S0 선행의장 | 20200331 | 20200416 | 12 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | B11SLA01000 | B11SL | A01 | B11SL 전처리 | 20200317 | 20200317 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | B11SLA01010 | B11SL | A01 | B11SL 전처리 | 20200317 | 20200317 | 1 | 외부 | 1
A0001 | B11SLA02000 | B11SL | A02 | B11SL 절단 | 20200318 | 20200319 | 2 | 외부 | 1
A0001 | B11SLA0P000 | B11SL | A0P | B11SL PRESS | 20200318 | 20200319 | 2 | 외부 | 1
A0001 | B11SLB11000 | B11SL | B11 | B11SL 소조 | 20200320 | 20200326 | 4 | 외부 | 1
A0001 | B11TLA01000 | B11TL | A01 | B11TL 전처리 | 20200319 | 20200319 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | B11TLA02000 | B11TL | A02 | B11TL 절단 | 20200320 | 20200324 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | B11TLA0P000 | B11TL | A0P | B11TL PRESS | 20200320 | 20200324 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | B11ULA01000 | B11UL | A01 | B11UL 전처리 | 20200313 | 20200313 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | B11ULA02000 | B11UL | A02 | B11UL 절단 | 20200316 | 20200318 | 3 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | B11ULA0P000 | B11UL | A0P | B11UL PRESS | 20200316 | 20200318 | 3 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | B11ULB11000 | B11UL | B11 | B11UL 소조 | 20200319 | 20200325 | 4 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | B11ZLA01000 | B11ZL | A01 | B11ZL 전처리 | 20200306 | 20200306 | 1 | 외부 | 1
A0001 | B11ZLA01010 | B11ZL | A01 | B11ZL 전처리 | 20200306 | 20200306 | 1 | 외부 | 1
A0001 | B11ZLA02000 | B11ZL | A02 | B11ZL 절단 | 20200309 | 20200311 | 3 | 외부 | 1
A0001 | B11ZLA02010 | B11ZL | A02 | B11ZL 절단 | 20200309 | 20200311 | 3 | 외부 | 1
A0001 | B11ZLA0P000 | B11ZL | A0P | B11ZL PRESS | 20200309 | 20200311 | 3 | 외부 | 1
A0001 | B11ZLA0P010 | B11ZL | A0P | B11ZL PRESS | 20200309 | 20200311 | 3 | 외부 | 1
A0001 | B11ZLB11000 | B11ZL | B11 | B11ZL 소조 | 20200313 | 20200317 | 3 | 외부 | 1
A0001 | B121PC12000 | B121P | C12 | B121P 판계 | 20200417 | 20200417 | 1 | 판넬조립1부 | 1
A0001 | B121SC12000 | B121S | C12 | B121S 판계 | 20200417 | 20200417 | 1 | 판넬조립1부 | 1
A0001 | B123PC12000 | B123P | C12 | B123P 판계 | 20200417 | 20200417 | 1 | 판넬조립1부 | 1
A0001 | B123PC13000 | B123P | C13 | B123P 평중조 | 20200420 | 20200428 | 7 | 판넬조립1부 | 1
A0001 | B123SC12000 | B123S | C12 | B123S 판계 | 20200417 | 20200417 | 1 | 판넬조립1부 | 1
A0001 | B123SC13000 | B123S | C13 | B123S 평중조 | 20200420 | 20200428 | 7 | 판넬조립1부 | 1
A0001 | B12BLA01000 | B12BL | A01 | B12BL 전처리 | 20200413 | 20200413 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | B12BLA02000 | B12BL | A02 | B12BL 절단 | 20200414 | 20200416 | 2 | 가공소조립부 1야드 | 1
A0001 | B12BLA0P000 | B12BL | A0P | B12BL PRESS | 20200414 | 20200416 | 2 | 가공소조립부 1야드 | 1
A0001 | B12DLA01000 | B12DL | A01 | B12DL 전처리 | 20200406 | 20200406 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | B12DLA02000 | B12DL | A02 | B12DL 절단 | 20200407 | 20200409 | 3 | 가공소조립부 1야드 | 1
A0001 | B12DLA0P000 | B12DL | A0P | B12DL PRESS | 20200407 | 20200409 | 3 | 가공소조립부 1야드 | 1
A0001 | B12DLB11000 | B12DL | B11 | B12DL 소조 | 20200410 | 20200416 | 4 | 가공소조립부 1야드 | 1
A0001 | B12P0C11000 | B12P0 | C11 | B12P0 조립 | 20200420 | 20200504 | 9 | 판넬조립1부 | 1
A0001 | B12P0C15000 | B12P0 | C15 | B12P0 T/O용접 | 20200507 | 20200515 | 7 | 판넬조립1부 | 1
A0001 | B12P0F21000 | B12P0 | F21 | B12P0 선행의장 | 20200519 | 20200520 | 2 | 선행의장부 | 1
A0001 | B12P1G41000 | B12P1 | G41 | B12P1 선PE | 20200525 | 20200603 | 8 | 선행의장부 | 1
A0001 | B12P1H32000 | B12P1 | H32 | B12P1 선행도장 | 20200706 | 20200720 | 11 | 선행도장부 | 2
A0001 | B12P1JX1000 | B12P1 | JX1 | B12P1 BP1 공정공기 | 20200821 | 20200825 | 3 | 의장3부 | 1
A0001 | B12P3L32000 | B12P3 | L32 | B12P3 후PE2 도장 | 20200908 | 20200910 | 3 | 도장1부 | 1
A0001 | B12P3L41000 | B12P3 | L41 | B12P3 후PE2 건조 | 20200826 | 20200907 | 9 | 건조3부 | 1
A0001 | B12P3N4A000 | B12P3 | N4A | B12P3 건조탑재 철목 | 20200915 | 20200915 | 1 | 건조3부 | 1
A0001 | B12P3N4B000 | B12P3 | N4B | B12P3 건조탑재 취부/용접 | 20200916 | 20201007 | 12 | 건조3부 | 1
A0001 | B12PLA01000 | B12PL | A01 | B12PL 전처리 | 20200331 | 20200331 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | B12PLA01010 | B12PL | A01 | B12PL 전처리 | 20200331 | 20200331 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | B12PLA01020 | B12PL | A01 | B12PL 전처리 | 20200331 | 20200331 | 1 | 외부 | 1
A0001 | B12PLA02000 | B12PL | A02 | B12PL 절단 | 20200401 | 20200402 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | B12PLA02010 | B12PL | A02 | B12PL 절단 | 20200401 | 20200402 | 2 | 외부 | 1
A0001 | B12PLA0P000 | B12PL | A0P | B12PL PRESS | 20200401 | 20200402 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | B12PLA0P010 | B12PL | A0P | B12PL PRESS | 20200401 | 20200402 | 2 | 외부 | 1
A0001 | B12PLB11000 | B12PL | B11 | B12PL 소조 | 20200402 | 20200403 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | B12QLA01000 | B12QL | A01 | B12QL 전처리 | 20200408 | 20200408 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | B12QLA01010 | B12QL | A01 | B12QL 전처리 | 20200408 | 20200408 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | B12QLA01020 | B12QL | A01 | B12QL 전처리 | 20200408 | 20200408 | 1 | 외부 | 1
A0001 | B12QLA02000 | B12QL | A02 | B12QL 절단 | 20200409 | 20200410 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | B12QLA02010 | B12QL | A02 | B12QL 절단 | 20200409 | 20200410 | 2 | 외부 | 1
A0001 | B12QLA0P000 | B12QL | A0P | B12QL PRESS | 20200409 | 20200410 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | B12QLA0P010 | B12QL | A0P | B12QL PRESS | 20200409 | 20200410 | 2 | 외부 | 1
A0001 | B12QLB11000 | B12QL | B11 | B12QL 소조 | 20200413 | 20200414 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | B12RLA01000 | B12RL | A01 | B12RL 전처리 | 20200408 | 20200408 | 1 | 가공소조립부 1야드 | 1
A0001 | B12RLA01010 | B12RL | A01 | B12RL 전처리 | 20200408 | 20200408 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | B12RLA02000 | B12RL | A02 | B12RL 절단 | 20200409 | 20200410 | 2 | 대조립1부 | 1
A0001 | B12RLA03000 | B12RL | A03 | B12RL L/HEATING | 20200413 | 20200416 | 3 | 대조립1부 | 1
A0001 | B12RLA0P000 | B12RL | A0P | B12RL PRESS | 20200409 | 20200410 | 2 | 대조립1부 | 1
A0001 | B12S0C11000 | B12S0 | C11 | B12S0 조립 | 20200420 | 20200504 | 9 | 판넬조립1부 | 1
A0001 | B12S0C15000 | B12S0 | C15 | B12S0 T/O용접 | 20200507 | 20200515 | 7 | 판넬조립1부 | 1
A0001 | B12S0F21000 | B12S0 | F21 | B12S0 선행의장 | 20200519 | 20200520 | 2 | 선행의장부 | 1
A0001 | B12S1G41000 | B12S1 | G41 | B12S1 선PE | 20200525 | 20200603 | 8 | 선행의장부 | 1
A0001 | B12S1H32000 | B12S1 | H32 | B12S1 선행도장 | 20200625 | 20200709 | 11 | 선행도장부 | 2
A0001 | B12S1JX1000 | B12S1 | JX1 | B12S1 BP1 공정공기 | 20200819 | 20200821 | 3 | 의장3부 | 1
A0001 | B12S3L32000 | B12S3 | L32 | B12S3 후PE2 도장 | 20200904 | 20200908 | 3 | 도장1부 | 1
A0001 | B12S3L41000 | B12S3 | L41 | B12S3 후PE2 건조 | 20200824 | 20200903 | 9 | 건조3부 | 1
A0001 | B12S3N4A000 | B12S3 | N4A | B12S3 건조탑재 철목 | 20200911 | 20200911 | 1 | 건조3부 | 1
A0001 | B12S3N4B000 | B12S3 | N4B | B12S3 건조탑재 취부/용접 | 20200914 | 20200929 | 12 | 건조3부 | 1
A0001 | B12SLA01000 | B12SL | A01 | B12SL 전처리 | 20200401 | 20200401 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | B12SLA01010 | B12SL | A01 | B12SL 전처리 | 20200401 | 20200401 | 1 | 외부 | 1
A0001 | B12SLA02000 | B12SL | A02 | B12SL 절단 | 20200402 | 20200403 | 2 | 외부 | 1
A0001 | B12SLA0P000 | B12SL | A0P | B12SL PRESS | 20200402 | 20200403 | 2 | 외부 | 1
A0001 | B12SLB11000 | B12SL | B11 | B12SL 소조 | 20200406 | 20200409 | 4 | 외부 | 1
A0001 | B12TLA01000 | B12TL | A01 | B12TL 전처리 | 20200402 | 20200402 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | B12TLA02000 | B12TL | A02 | B12TL 절단 | 20200403 | 20200406 | 2 | 가공소조립부 1야드 | 1
A0001 | B12TLA0P000 | B12TL | A0P | B12TL PRESS | 20200403 | 20200406 | 2 | 가공소조립부 1야드 | 1
A0001 | B12ULA01000 | B12UL | A01 | B12UL 전처리 | 20200407 | 20200407 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | B12ULA02000 | B12UL | A02 | B12UL 절단 | 20200408 | 20200410 | 3 | 가공소조립부 1야드 | 1
A0001 | B12ULA0P000 | B12UL | A0P | B12UL PRESS | 20200408 | 20200410 | 3 | 가공소조립부 1야드 | 1
A0001 | B12ULB11000 | B12UL | B11 | B12UL 소조 | 20200413 | 20200417 | 4 | 가공소조립부 1야드 | 1
A0001 | B12ZLA01000 | B12ZL | A01 | B12ZL 전처리 | 20200319 | 20200319 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | B12ZLA01010 | B12ZL | A01 | B12ZL 전처리 | 20200319 | 20200319 | 1 | 외부 | 1
A0001 | B12ZLA02000 | B12ZL | A02 | B12ZL 절단 | 20200320 | 20200325 | 3 | 외부 | 1
A0001 | B12ZLA0P000 | B12ZL | A0P | B12ZL PRESS | 20200320 | 20200325 | 3 | 외부 | 1
A0001 | B12ZLB11000 | B12ZL | B11 | B12ZL 소조 | 20200327 | 20200331 | 3 | 외부 | 1
A0001 | B131PC12000 | B131P | C12 | B131P 판계 | 20200420 | 20200420 | 1 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | B131SC12000 | B131S | C12 | B131S 판계 | 20200420 | 20200420 | 1 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | B133PC12000 | B133P | C12 | B133P 판계 | 20200420 | 20200420 | 1 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | B133PC13000 | B133P | C13 | B133P 평중조 | 20200421 | 20200424 | 4 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | B133SC12000 | B133S | C12 | B133S 판계 | 20200420 | 20200420 | 1 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | B133SC13000 | B133S | C13 | B133S 평중조 | 20200421 | 20200424 | 4 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | B13BLA01000 | B13BL | A01 | B13BL 전처리 | 20200414 | 20200414 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | B13BLA02000 | B13BL | A02 | B13BL 절단 | 20200416 | 20200417 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | B13BLA0P000 | B13BL | A0P | B13BL PRESS | 20200416 | 20200417 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | B13DLA01000 | B13DL | A01 | B13DL 전처리 | 20200420 | 20200420 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | B13DLA02000 | B13DL | A02 | B13DL 절단 | 20200421 | 20200423 | 3 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | B13DLA0P000 | B13DL | A0P | B13DL PRESS | 20200421 | 20200423 | 3 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | B13DLB11000 | B13DL | B11 | B13DL 소조 | 20200424 | 20200428 | 3 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | B13GLA01000 | B13GL | A01 | B13GL 전처리 | 20200409 | 20200409 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | B13GLA02000 | B13GL | A02 | B13GL 절단 | 20200410 | 20200414 | 3 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | B13GLA0P000 | B13GL | A0P | B13GL PRESS | 20200410 | 20200414 | 3 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | B13GLB11000 | B13GL | B11 | B13GL 소조 | 20200416 | 20200420 | 3 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | B13P0C11000 | B13P0 | C11 | B13P0 조립 | 20200421 | 20200513 | 14 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | B13P0F21000 | B13P0 | F21 | B13P0 선행의장 | 20200423 | 20200513 | 12 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | B13PLA01000 | B13PL | A01 | B13PL 전처리 | 20200410 | 20200410 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | B13PLA01010 | B13PL | A01 | B13PL 전처리 | 20200410 | 20200410 | 1 | 외부 | 1
A0001 | B13PLA02000 | B13PL | A02 | B13PL 절단 | 20200413 | 20200414 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | B13PLA02010 | B13PL | A02 | B13PL 절단 | 20200413 | 20200414 | 2 | 외부 | 1
A0001 | B13PLA0P000 | B13PL | A0P | B13PL PRESS | 20200413 | 20200414 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | B13PLA0P010 | B13PL | A0P | B13PL PRESS | 20200413 | 20200414 | 2 | 외부 | 1
A0001 | B13PLB11000 | B13PL | B11 | B13PL 소조 | 20200416 | 20200417 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | B13QLA01000 | B13QL | A01 | B13QL 전처리 | 20200409 | 20200409 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | B13QLA01010 | B13QL | A01 | B13QL 전처리 | 20200409 | 20200409 | 1 | 외부 | 1
A0001 | B13QLA02000 | B13QL | A02 | B13QL 절단 | 20200410 | 20200413 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | B13QLA02010 | B13QL | A02 | B13QL 절단 | 20200410 | 20200413 | 2 | 외부 | 1
A0001 | B13QLA0P000 | B13QL | A0P | B13QL PRESS | 20200410 | 20200413 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | B13QLA0P010 | B13QL | A0P | B13QL PRESS | 20200410 | 20200413 | 2 | 외부 | 1
A0001 | B13QLB11000 | B13QL | B11 | B13QL 소조 | 20200414 | 20200416 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | B13S0C11000 | B13S0 | C11 | B13S0 조립 | 20200421 | 20200513 | 14 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | B13S0F21000 | B13S0 | F21 | B13S0 선행의장 | 20200423 | 20200513 | 12 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | B13TLA01000 | B13TL | A01 | B13TL 전처리 | 20200414 | 20200414 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | B13TLA02000 | B13TL | A02 | B13TL 절단 | 20200416 | 20200417 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 2
A0001 | B13TLA0P000 | B13TL | A0P | B13TL PRESS | 20200416 | 20200417 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | B13ULA01000 | B13UL | A01 | B13UL 전처리 | 20200408 | 20200408 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | B13ULA02000 | B13UL | A02 | B13UL 절단 | 20200409 | 20200413 | 3 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | B13ULA0P000 | B13UL | A0P | B13UL PRESS | 20200409 | 20200413 | 3 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | B13ULB11000 | B13UL | B11 | B13UL 소조 | 20200414 | 20200420 | 4 | 가공소조립부 2야드 | 2
A0001 | B13ZLA01000 | B13ZL | A01 | B13ZL 전처리 | 20200403 | 20200403 | 1 | 외부 | 1
A0001 | B13ZLA02000 | B13ZL | A02 | B13ZL 절단 | 20200406 | 20200408 | 3 | 외부 | 1
A0001 | B13ZLA0P000 | B13ZL | A0P | B13ZL PRESS | 20200406 | 20200408 | 3 | 외부 | 1
A0001 | B13ZLB11000 | B13ZL | B11 | B13ZL 소조 | 20200409 | 20200413 | 3 | 외부 | 1
A0001 | B141PC12000 | B141P | C12 | B141P 판계 | 20200428 | 20200428 | 1 | 판넬조립1부 | 1
A0001 | B141SC12000 | B141S | C12 | B141S 판계 | 20200428 | 20200428 | 1 | 판넬조립1부 | 1
A0001 | B143PC12000 | B143P | C12 | B143P 판계 | 20200428 | 20200428 | 1 | 판넬조립1부 | 1
A0001 | B143PC13000 | B143P | C13 | B143P 평중조 | 20200429 | 20200512 | 7 | 판넬조립1부 | 1
A0001 | B143PF21000 | B143P | F21 | B143P 선행의장 | 20200507 | 20200512 | 4 | 판넬조립1부 | 1
A0001 | B143SC12000 | B143S | C12 | B143S 판계 | 20200428 | 20200428 | 1 | 판넬조립1부 | 1
A0001 | B143SC13000 | B143S | C13 | B143S 평중조 | 20200429 | 20200512 | 7 | 판넬조립1부 | 1
A0001 | B14BLA01000 | B14BL | A01 | B14BL 전처리 | 20200423 | 20200423 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | B14BLA02000 | B14BL | A02 | B14BL 절단 | 20200424 | 20200427 | 2 | 가공소조립부 1야드 | 1
A0001 | B14BLA0P000 | B14BL | A0P | B14BL PRESS | 20200424 | 20200427 | 2 | 가공소조립부 1야드 | 1
A0001 | B14DLA01000 | B14DL | A01 | B14DL 전처리 | 20200422 | 20200422 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | B14DLA02000 | B14DL | A02 | B14DL 절단 | 20200423 | 20200427 | 3 | 가공소조립부 1야드 | 1
A0001 | B14DLA0P000 | B14DL | A0P | B14DL PRESS | 20200423 | 20200427 | 3 | 가공소조립부 1야드 | 1
A0001 | B14DLB11000 | B14DL | B11 | B14DL 소조 | 20200428 | 20200504 | 3 | 가공소조립부 1야드 | 1
A0001 | B14P0C11000 | B14P0 | C11 | B14P0 조립 | 20200429 | 20200514 | 9 | 판넬조립1부 | 1
A0001 | B14P0C15000 | B14P0 | C15 | B14P0 T/O용접 | 20200518 | 20200526 | 7 | 판넬조립1부 | 1
A0001 | B14P0F21000 | B14P0 | F21 | B14P0 선행의장 | 20200522 | 20200525 | 2 | 선행의장부 | 1
A0001 | B14P1G41000 | B14P1 | G41 | B14P1 선PE | 20200603 | 20200612 | 8 | 선행의장부 | 1
A0001 | B14P1H32000 | B14P1 | H32 | B14P1 선행도장 | 20200707 | 20200721 | 11 | 선행도장부 | 3
A0001 | B14P1JX1000 | B14P1 | JX1 | B14P1 BP1 공정공기 | 20200904 | 20200908 | 3 | 의장3부 | 2
A0001 | B14P1MX1000 | B14P1 | MX1 | B14P1 BP2 공정공기 | 20200909 | 20200911 | 3 | 의장3부 | 1
A0001 | B14P1N4A000 | B14P1 | N4A | B14P1 건조탑재 철목 | 20200916 | 20200916 | 1 | 건조3부 | 1
A0001 | B14P1N4B000 | B14P1 | N4B | B14P1 건조탑재 취부/용접 | 20200917 | 20201008 | 12 | 건조3부 | 1
A0001 | B14PLA01000 | B14PL | A01 | B14PL 전처리 | 20200417 | 20200417 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | B14PLA01010 | B14PL | A01 | B14PL 전처리 | 20200417 | 20200417 | 1 | 외부 | 1
A0001 | B14PLA02000 | B14PL | A02 | B14PL 절단 | 20200420 | 20200421 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | B14PLA02010 | B14PL | A02 | B14PL 절단 | 20200420 | 20200421 | 2 | 외부 | 1
A0001 | B14PLA0P000 | B14PL | A0P | B14PL PRESS | 20200420 | 20200421 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | B14PLA0P010 | B14PL | A0P | B14PL PRESS | 20200420 | 20200421 | 2 | 외부 | 1
A0001 | B14PLB11000 | B14PL | B11 | B14PL 소조 | 20200422 | 20200423 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | B14QLA01000 | B14QL | A01 | B14QL 전처리 | 20200420 | 20200420 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | B14QLA01010 | B14QL | A01 | B14QL 전처리 | 20200420 | 20200420 | 1 | 외부 | 1
A0001 | B14QLA02000 | B14QL | A02 | B14QL 절단 | 20200421 | 20200422 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | B14QLA02010 | B14QL | A02 | B14QL 절단 | 20200421 | 20200422 | 2 | 외부 | 1
A0001 | B14QLA0P000 | B14QL | A0P | B14QL PRESS | 20200421 | 20200422 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | B14QLA0P010 | B14QL | A0P | B14QL PRESS | 20200421 | 20200422 | 2 | 외부 | 1
A0001 | B14QLB11000 | B14QL | B11 | B14QL 소조 | 20200423 | 20200424 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | B14S0C11000 | B14S0 | C11 | B14S0 조립 | 20200429 | 20200514 | 9 | 판넬조립1부 | 1
A0001 | B14S0C15000 | B14S0 | C15 | B14S0 T/O용접 | 20200518 | 20200526 | 7 | 판넬조립1부 | 1
A0001 | B14S0F21000 | B14S0 | F21 | B14S0 선행의장 | 20200522 | 20200525 | 2 | 선행의장부 | 1
A0001 | B14S1G41000 | B14S1 | G41 | B14S1 선PE | 20200603 | 20200612 | 8 | 선행의장부 | 1
A0001 | B14S1H32000 | B14S1 | H32 | B14S1 선행도장 | 20200707 | 20200721 | 11 | 선행도장부 | 2
A0001 | B14S1JX1000 | B14S1 | JX1 | B14S1 BP1 공정공기 | 20200825 | 20200826 | 2 | 의장3부 | 1
A0001 | B14S3L32000 | B14S3 | L32 | B14S3 후PE2 도장 | 20200908 | 20200910 | 3 | 도장1부 | 1
A0001 | B14S3L41000 | B14S3 | L41 | B14S3 후PE2 건조 | 20200827 | 20200907 | 8 | 건조3부 | 1
A0001 | B14S3N4A000 | B14S3 | N4A | B14S3 건조탑재 철목 | 20200915 | 20200915 | 1 | 건조3부 | 1
A0001 | B14S3N4B000 | B14S3 | N4B | B14S3 건조탑재 취부/용접 | 20200916 | 20201007 | 12 | 건조3부 | 1
A0001 | B14TLA01000 | B14TL | A01 | B14TL 전처리 | 20200423 | 20200423 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | B14TLA02000 | B14TL | A02 | B14TL 절단 | 20200424 | 20200427 | 2 | 가공소조립부 1야드 | 2
A0001 | B14TLA0P000 | B14TL | A0P | B14TL PRESS | 20200424 | 20200427 | 2 | 가공소조립부 1야드 | 1
A0001 | B14ULA01000 | B14UL | A01 | B14UL 전처리 | 20200417 | 20200417 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | B14ULA02000 | B14UL | A02 | B14UL 절단 | 20200420 | 20200422 | 3 | 가공소조립부 1야드 | 1
A0001 | B14ULA0P000 | B14UL | A0P | B14UL PRESS | 20200420 | 20200422 | 3 | 가공소조립부 1야드 | 1
A0001 | B14ULB11000 | B14UL | B11 | B14UL 소조 | 20200423 | 20200428 | 4 | 가공소조립부 1야드 | 2
A0001 | B14ZLA01000 | B14ZL | A01 | B14ZL 전처리 | 20200409 | 20200409 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | B14ZLA01010 | B14ZL | A01 | B14ZL 전처리 | 20200409 | 20200409 | 1 | 외부 | 1
A0001 | B14ZLA02000 | B14ZL | A02 | B14ZL 절단 | 20200410 | 20200414 | 3 | 외부 | 1
A0001 | B14ZLA0P000 | B14ZL | A0P | B14ZL PRESS | 20200410 | 20200414 | 3 | 외부 | 1
A0001 | B151PC12000 | B151P | C12 | B151P 판계 | 20200506 | 20200506 | 1 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | B151SC12000 | B151S | C12 | B151S 판계 | 20200506 | 20200506 | 1 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | B153PC12000 | B153P | C12 | B153P 판계 | 20200423 | 20200423 | 1 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | B153PC13000 | B153P | C13 | B153P 평중조 | 20200424 | 20200507 | 7 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | B153SC12000 | B153S | C12 | B153S 판계 | 20200423 | 20200423 | 1 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | B153SC13000 | B153S | C13 | B153S 평중조 | 20200424 | 20200507 | 7 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | B15BLA01000 | B15BL | A01 | B15BL 전처리 | 20200427 | 20200427 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | B15BLA02000 | B15BL | A02 | B15BL 절단 | 20200428 | 20200429 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | B15BLA0P000 | B15BL | A0P | B15BL PRESS | 20200428 | 20200429 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | B15DLA01000 | B15DL | A01 | B15DL 전처리 | 20200423 | 20200423 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | B15DLA02000 | B15DL | A02 | B15DL 절단 | 20200424 | 20200427 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | B15DLA0P000 | B15DL | A0P | B15DL PRESS | 20200424 | 20200427 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | B15DLB11000 | B15DL | B11 | B15DL 소조 | 20200429 | 20200506 | 3 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | B15GLA01000 | B15GL | A01 | B15GL 전처리 | 20200410 | 20200410 | 1 | 가공소조립부 1야드 | 1
A0001 | B15GLA02000 | B15GL | A02 | B15GL 절단 | 20200413 | 20200414 | 2 | 가공소조립부 1야드 | 1
A0001 | B15GLA0P000 | B15GL | A0P | B15GL PRESS | 20200413 | 20200414 | 2 | 가공소조립부 1야드 | 1
A0001 | B15GLB11000 | B15GL | B11 | B15GL 소조 | 20200416 | 20200422 | 5 | 가공소조립부 1야드 | 1
A0001 | B15P0C11000 | B15P0 | C11 | B15P0 조립 | 20200424 | 20200518 | 14 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | B15P0F21000 | B15P0 | F21 | B15P0 선행의장 | 20200428 | 20200518 | 12 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | B15PLA01000 | B15PL | A01 | B15PL 전처리 | 20200413 | 20200413 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | B15PLA01010 | B15PL | A01 | B15PL 전처리 | 20200413 | 20200413 | 1 | 외부 | 1
A0001 | B15PLA02000 | B15PL | A02 | B15PL 절단 | 20200414 | 20200416 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | B15PLA02010 | B15PL | A02 | B15PL 절단 | 20200414 | 20200416 | 2 | 외부 | 1
A0001 | B15PLA0P000 | B15PL | A0P | B15PL PRESS | 20200414 | 20200416 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | B15PLA0P010 | B15PL | A0P | B15PL PRESS | 20200414 | 20200416 | 2 | 외부 | 1
A0001 | B15PLB11000 | B15PL | B11 | B15PL 소조 | 20200417 | 20200420 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | B15QLA01000 | B15QL | A01 | B15QL 전처리 | 20200421 | 20200421 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | B15QLA01010 | B15QL | A01 | B15QL 전처리 | 20200421 | 20200421 | 1 | 외부 | 1
A0001 | B15QLA02000 | B15QL | A02 | B15QL 절단 | 20200422 | 20200423 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | B15QLA02010 | B15QL | A02 | B15QL 절단 | 20200422 | 20200423 | 2 | 외부 | 1
A0001 | B15QLA0P000 | B15QL | A0P | B15QL PRESS | 20200422 | 20200423 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | B15QLA0P010 | B15QL | A0P | B15QL PRESS | 20200422 | 20200423 | 2 | 외부 | 1
A0001 | B15QLB11000 | B15QL | B11 | B15QL 소조 | 20200424 | 20200427 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | B15S0C11000 | B15S0 | C11 | B15S0 조립 | 20200424 | 20200518 | 14 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | B15S0F21000 | B15S0 | F21 | B15S0 선행의장 | 20200428 | 20200518 | 12 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | B15TLA01000 | B15TL | A01 | B15TL 전처리 | 20200417 | 20200417 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | B15TLA02000 | B15TL | A02 | B15TL 절단 | 20200420 | 20200421 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | B15TLA0P000 | B15TL | A0P | B15TL PRESS | 20200420 | 20200421 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | B15ULA01000 | B15UL | A01 | B15UL 전처리 | 20200410 | 20200410 | 1 | 가공소조립부 1야드 | 1
A0001 | B15ULA01010 | B15UL | A01 | B15UL 전처리 | 20200410 | 20200410 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | B15ULA02000 | B15UL | A02 | B15UL 절단 | 20200413 | 20200416 | 3 | 가공소조립부 1야드 | 1
A0001 | B15ULA0P000 | B15UL | A0P | B15UL PRESS | 20200413 | 20200416 | 3 | 가공소조립부 1야드 | 1
A0001 | B15ULB11000 | B15UL | B11 | B15UL 소조 | 20200417 | 20200422 | 4 | 가공소조립부 1야드 | 1
A0001 | B15ZLA01000 | B15ZL | A01 | B15ZL 전처리 | 20200403 | 20200403 | 1 | 외부 | 1
A0001 | B15ZLA02000 | B15ZL | A02 | B15ZL 절단 | 20200406 | 20200408 | 3 | 외부 | 1
A0001 | B15ZLA0P000 | B15ZL | A0P | B15ZL PRESS | 20200406 | 20200408 | 3 | 외부 | 1
A0001 | B161PC12000 | B161P | C12 | B161P 판계 | 20200518 | 20200518 | 1 | 판넬조립1부 | 1
A0001 | B161SC12000 | B161S | C12 | B161S 판계 | 20200518 | 20200518 | 1 | 판넬조립1부 | 1
A0001 | B163PC12000 | B163P | C12 | B163P 판계 | 20200518 | 20200518 | 1 | 판넬조립1부 | 1
A0001 | B163PC13000 | B163P | C13 | B163P 평중조 | 20200519 | 20200527 | 7 | 판넬조립1부 | 1
A0001 | B163PF21000 | B163P | F21 | B163P 선행의장 | 20200528 | 20200602 | 4 | 특수선 | 1
A0001 | B163SC12000 | B163S | C12 | B163S 판계 | 20200518 | 20200518 | 1 | 판넬조립1부 | 1
A0001 | B163SC13000 | B163S | C13 | B163S 평중조 | 20200519 | 20200527 | 7 | 판넬조립1부 | 1
A0001 | B163SF21000 | B163S | F21 | B163S 선행의장 | 20200528 | 20200602 | 4 | 특수선 | 1
A0001 | B16BLA01000 | B16BL | A01 | B16BL 전처리 | 20200513 | 20200513 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | B16BLA02000 | B16BL | A02 | B16BL 절단 | 20200514 | 20200515 | 2 | 가공소조립부 1야드 | 1
A0001 | B16BLA0P000 | B16BL | A0P | B16BL PRESS | 20200514 | 20200515 | 2 | 가공소조립부 1야드 | 1
A0001 | B16DLA01000 | B16DL | A01 | B16DL 전처리 | 20200519 | 20200519 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | B16DLA02000 | B16DL | A02 | B16DL 절단 | 20200520 | 20200521 | 2 | 가공소조립부 1야드 | 1
A0001 | B16DLA0P000 | B16DL | A0P | B16DL PRESS | 20200520 | 20200521 | 2 | 가공소조립부 1야드 | 1
A0001 | B16DLB11000 | B16DL | B11 | B16DL 소조 | 20200522 | 20200526 | 3 | 가공소조립부 1야드 | 1
A0001 | B16GLA01000 | B16GL | A01 | B16GL 전처리 | 20200506 | 20200506 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | B16GLA02000 | B16GL | A02 | B16GL 절단 | 20200507 | 20200508 | 2 | 가공소조립부 1야드 | 1
A0001 | B16GLA0P000 | B16GL | A0P | B16GL PRESS | 20200507 | 20200508 | 2 | 가공소조립부 1야드 | 1
A0001 | B16GLB11000 | B16GL | B11 | B16GL 소조 | 20200511 | 20200515 | 5 | 가공소조립부 1야드 | 1
A0001 | B16P0C11000 | B16P0 | C11 | B16P0 조립 | 20200519 | 20200603 | 12 | 판넬조립1부 | 1
A0001 | B16P0C15000 | B16P0 | C15 | B16P0 T/O용접 | 20200605 | 20200615 | 7 | 판넬조립1부 | 1
A0001 | B16P0F21000 | B16P0 | F21 | B16P0 선행의장 | 20200617 | 20200618 | 2 | 선행의장부 | 1
A0001 | B16P1G41000 | B16P1 | G41 | B16P1 선PE | 20200622 | 20200701 | 8 | 선행의장부 | 1
A0001 | B16P1H32000 | B16P1 | H32 | B16P1 선행도장 | 20200710 | 20200724 | 11 | 선행도장부 | 3
A0001 | B16P1JX1000 | B16P1 | JX1 | B16P1 BP1 공정공기 | 20200907 | 20200909 | 3 | 의장3부 | 2
A0001 | B16P1MX1000 | B16P1 | MX1 | B16P1 BP2 공정공기 | 20200910 | 20200914 | 3 | 의장3부 | 1
A0001 | B16P1N4A000 | B16P1 | N4A | B16P1 건조탑재 철목 | 20200917 | 20200917 | 1 | 건조3부 | 1
A0001 | B16P1N4B000 | B16P1 | N4B | B16P1 건조탑재 취부/용접 | 20200918 | 20201012 | 12 | 건조3부 | 1
A0001 | B16PLA01000 | B16PL | A01 | B16PL 전처리 | 20200504 | 20200504 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | B16PLA01010 | B16PL | A01 | B16PL 전처리 | 20200504 | 20200504 | 1 | 외부 | 1
A0001 | B16PLA02000 | B16PL | A02 | B16PL 절단 | 20200506 | 20200507 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | B16PLA02010 | B16PL | A02 | B16PL 절단 | 20200506 | 20200507 | 2 | 외부 | 1
A0001 | B16PLA0P000 | B16PL | A0P | B16PL PRESS | 20200506 | 20200507 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | B16PLA0P010 | B16PL | A0P | B16PL PRESS | 20200506 | 20200507 | 2 | 외부 | 1
A0001 | B16PLB11000 | B16PL | B11 | B16PL 소조 | 20200508 | 20200511 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | B16QLA01000 | B16QL | A01 | B16QL 전처리 | 20200506 | 20200506 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | B16QLA01010 | B16QL | A01 | B16QL 전처리 | 20200506 | 20200506 | 1 | 외부 | 1
A0001 | B16QLA02000 | B16QL | A02 | B16QL 절단 | 20200507 | 20200508 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | B16QLA02010 | B16QL | A02 | B16QL 절단 | 20200507 | 20200508 | 2 | 외부 | 1
A0001 | B16QLA0P000 | B16QL | A0P | B16QL PRESS | 20200507 | 20200508 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | B16QLA0P010 | B16QL | A0P | B16QL PRESS | 20200507 | 20200508 | 2 | 외부 | 1
A0001 | B16QLB11000 | B16QL | B11 | B16QL 소조 | 20200511 | 20200512 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | B16S0C11000 | B16S0 | C11 | B16S0 조립 | 20200519 | 20200603 | 12 | 판넬조립1부 | 1
A0001 | B16S0C15000 | B16S0 | C15 | B16S0 T/O용접 | 20200605 | 20200615 | 7 | 판넬조립1부 | 1
A0001 | B16S0F21000 | B16S0 | F21 | B16S0 선행의장 | 20200617 | 20200618 | 2 | 선행의장부 | 1
A0001 | B16S1G41000 | B16S1 | G41 | B16S1 선PE | 20200622 | 20200701 | 8 | 선행의장부 | 1
A0001 | B16S1H32000 | B16S1 | H32 | B16S1 선행도장 | 20200710 | 20200724 | 11 | 선행도장부 | 2
A0001 | B16S1JX1000 | B16S1 | JX1 | B16S1 BP1 공정공기 | 20200826 | 20200827 | 2 | 의장3부 | 1
A0001 | B16S3L32000 | B16S3 | L32 | B16S3 후PE2 도장 | 20200909 | 20200911 | 3 | 도장1부 | 1
A0001 | B16S3L41000 | B16S3 | L41 | B16S3 후PE2 건조 | 20200828 | 20200908 | 8 | 건조3부 | 1
A0001 | B16S3N4A000 | B16S3 | N4A | B16S3 건조탑재 철목 | 20200916 | 20200916 | 1 | 건조3부 | 1
A0001 | B16S3N4B000 | B16S3 | N4B | B16S3 건조탑재 취부/용접 | 20200917 | 20201008 | 12 | 건조3부 | 1
A0001 | B16TLA01000 | B16TL | A01 | B16TL 전처리 | 20200512 | 20200512 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | B16TLA02000 | B16TL | A02 | B16TL 절단 | 20200513 | 20200514 | 2 | 가공소조립부 1야드 | 1
A0001 | B16TLA0P000 | B16TL | A0P | B16TL PRESS | 20200513 | 20200514 | 2 | 가공소조립부 1야드 | 1
A0001 | B16ULA01000 | B16UL | A01 | B16UL 전처리 | 20200506 | 20200506 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | B16ULA02000 | B16UL | A02 | B16UL 절단 | 20200507 | 20200511 | 3 | 가공소조립부 1야드 | 1
A0001 | B16ULA0P000 | B16UL | A0P | B16UL PRESS | 20200507 | 20200511 | 3 | 가공소조립부 1야드 | 1
A0001 | B16ULB11000 | B16UL | B11 | B16UL 소조 | 20200512 | 20200515 | 4 | 가공소조립부 1야드 | 1
A0001 | B16ZLA01000 | B16ZL | A01 | B16ZL 전처리 | 20200424 | 20200424 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | B16ZLA01010 | B16ZL | A01 | B16ZL 전처리 | 20200424 | 20200424 | 1 | 외부 | 1
A0001 | B16ZLA02000 | B16ZL | A02 | B16ZL 절단 | 20200427 | 20200429 | 3 | 외부 | 1
A0001 | B16ZLA0P000 | B16ZL | A0P | B16ZL PRESS | 20200427 | 20200429 | 3 | 외부 | 1
A0001 | B171PC12000 | B171P | C12 | B171P 판계 | 20200527 | 20200527 | 1 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | B171SC12000 | B171S | C12 | B171S 판계 | 20200527 | 20200527 | 1 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | B173PC12000 | B173P | C12 | B173P 판계 | 20200519 | 20200519 | 1 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | B173PC13000 | B173P | C13 | B173P 평중조 | 20200520 | 20200528 | 7 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | B173SC12000 | B173S | C12 | B173S 판계 | 20200519 | 20200519 | 1 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | B173SC13000 | B173S | C13 | B173S 평중조 | 20200520 | 20200528 | 7 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | B17BLA01000 | B17BL | A01 | B17BL 전처리 | 20200521 | 20200521 | 1 | 가공소조립부 1야드 | 1
A0001 | B17BLA02000 | B17BL | A02 | B17BL 절단 | 20200522 | 20200525 | 2 | 가공소조립부 1야드 | 1
A0001 | B17BLA0P000 | B17BL | A0P | B17BL PRESS | 20200522 | 20200525 | 2 | 가공소조립부 1야드 | 1
A0001 | B17DLA01000 | B17DL | A01 | B17DL 전처리 | 20200520 | 20200520 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | B17DLA02000 | B17DL | A02 | B17DL 절단 | 20200521 | 20200522 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | B17DLA0P000 | B17DL | A0P | B17DL PRESS | 20200521 | 20200522 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | B17DLB11000 | B17DL | B11 | B17DL 소조 | 20200525 | 20200527 | 3 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | B17P0C11000 | B17P0 | C11 | B17P0 조립 | 20200520 | 20200611 | 17 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | B17P0F21000 | B17P0 | F21 | B17P0 선행의장 | 20200522 | 20200611 | 15 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | B17PLA01000 | B17PL | A01 | B17PL 전처리 | 20200507 | 20200507 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | B17PLA01010 | B17PL | A01 | B17PL 전처리 | 20200507 | 20200507 | 1 | 외부 | 1
A0001 | B17PLA02000 | B17PL | A02 | B17PL 절단 | 20200508 | 20200511 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | B17PLA02010 | B17PL | A02 | B17PL 절단 | 20200508 | 20200511 | 2 | 외부 | 1
A0001 | B17PLA0P000 | B17PL | A0P | B17PL PRESS | 20200508 | 20200511 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | B17PLA0P010 | B17PL | A0P | B17PL PRESS | 20200508 | 20200511 | 2 | 외부 | 1
A0001 | B17PLB11000 | B17PL | B11 | B17PL 소조 | 20200512 | 20200513 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | B17QLA01000 | B17QL | A01 | B17QL 전처리 | 20200515 | 20200515 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | B17QLA01010 | B17QL | A01 | B17QL 전처리 | 20200515 | 20200515 | 1 | 외부 | 1
A0001 | B17QLA02000 | B17QL | A02 | B17QL 절단 | 20200518 | 20200519 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | B17QLA02010 | B17QL | A02 | B17QL 절단 | 20200518 | 20200519 | 2 | 외부 | 1
A0001 | B17QLA0P000 | B17QL | A0P | B17QL PRESS | 20200518 | 20200519 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | B17QLA0P010 | B17QL | A0P | B17QL PRESS | 20200518 | 20200519 | 2 | 외부 | 1
A0001 | B17QLB11000 | B17QL | B11 | B17QL 소조 | 20200520 | 20200521 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | B17S0C11000 | B17S0 | C11 | B17S0 조립 | 20200520 | 20200611 | 17 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | B17S0F21000 | B17S0 | F21 | B17S0 선행의장 | 20200522 | 20200611 | 15 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | B17TLA01000 | B17TL | A01 | B17TL 전처리 | 20200513 | 20200513 | 1 | 가공소조립부 1야드 | 1
A0001 | B17TLA02000 | B17TL | A02 | B17TL 절단 | 20200514 | 20200515 | 2 | 가공소조립부 1야드 | 1
A0001 | B17TLA0P000 | B17TL | A0P | B17TL PRESS | 20200514 | 20200515 | 2 | 가공소조립부 1야드 | 1
A0001 | B17ULA01000 | B17UL | A01 | B17UL 전처리 | 20200507 | 20200507 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | B17ULA02000 | B17UL | A02 | B17UL 절단 | 20200508 | 20200512 | 3 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | B17ULA0P000 | B17UL | A0P | B17UL PRESS | 20200508 | 20200512 | 3 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | B17ULB11000 | B17UL | B11 | B17UL 소조 | 20200513 | 20200518 | 4 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | B17ZLA01000 | B17ZL | A01 | B17ZL 전처리 | 20200427 | 20200427 | 1 | 외부 | 1
A0001 | B17ZLA02000 | B17ZL | A02 | B17ZL 절단 | 20200428 | 20200504 | 3 | 외부 | 1
A0001 | B17ZLA0P000 | B17ZL | A0P | B17ZL PRESS | 20200428 | 20200504 | 3 | 외부 | 1
A0001 | B181PC12000 | B181P | C12 | B181P 판계 | 20200601 | 20200601 | 1 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | B181SC12000 | B181S | C12 | B181S 판계 | 20200601 | 20200601 | 1 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | B183PC12000 | B183P | C12 | B183P 판계 | 20200522 | 20200522 | 1 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | B183PC13000 | B183P | C13 | B183P 평중조 | 20200525 | 20200602 | 7 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | B183SC12000 | B183S | C12 | B183S 판계 | 20200522 | 20200522 | 1 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | B183SC13000 | B183S | C13 | B183S 평중조 | 20200525 | 20200602 | 7 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | B18BLA01000 | B18BL | A01 | B18BL 전처리 | 20200526 | 20200526 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | B18BLA02000 | B18BL | A02 | B18BL 절단 | 20200527 | 20200528 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | B18BLA0P000 | B18BL | A0P | B18BL PRESS | 20200527 | 20200528 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | B18DLA01000 | B18DL | A01 | B18DL 전처리 | 20200525 | 20200525 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | B18DLA02000 | B18DL | A02 | B18DL 절단 | 20200526 | 20200527 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | B18DLA0P000 | B18DL | A0P | B18DL PRESS | 20200526 | 20200527 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | B18DLB11000 | B18DL | B11 | B18DL 소조 | 20200528 | 20200601 | 3 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | B18GLA01000 | B18GL | A01 | B18GL 전처리 | 20200512 | 20200512 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | B18GLA02000 | B18GL | A02 | B18GL 절단 | 20200513 | 20200514 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | B18GLA0P000 | B18GL | A0P | B18GL PRESS | 20200513 | 20200514 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | B18GLB11000 | B18GL | B11 | B18GL 소조 | 20200515 | 20200521 | 5 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | B18P0C11000 | B18P0 | C11 | B18P0 조립 | 20200525 | 20200616 | 17 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | B18P0F21000 | B18P0 | F21 | B18P0 선행의장 | 20200527 | 20200616 | 15 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | B18P1G41000 | B18P1 | G41 | B18P1 선PE | 20200622 | 20200701 | 8 | 선행의장부 | 1
A0001 | B18P1H32000 | B18P1 | H32 | B18P1 선행도장 | 20200716 | 20200731 | 11 | 선행도장부 | 2
A0001 | B18P1MX1000 | B18P1 | MX1 | B18P1 BP2 공정공기 | 20200911 | 20200915 | 3 | 의장3부 | 1
A0001 | B18P1N4A000 | B18P1 | N4A | B18P1 건조탑재 철목 | 20200918 | 20200918 | 1 | 건조3부 | 1
A0001 | B18P1N4B000 | B18P1 | N4B | B18P1 건조탑재 취부/용접 | 20200921 | 20201013 | 12 | 건조3부 | 1
A0001 | B18PLA01000 | B18PL | A01 | B18PL 전처리 | 20200513 | 20200513 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | B18PLA01010 | B18PL | A01 | B18PL 전처리 | 20200513 | 20200513 | 1 | 외부 | 1
A0001 | B18PLA02000 | B18PL | A02 | B18PL 절단 | 20200514 | 20200515 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | B18PLA02010 | B18PL | A02 | B18PL 절단 | 20200514 | 20200515 | 2 | 외부 | 1
A0001 | B18PLA0P000 | B18PL | A0P | B18PL PRESS | 20200514 | 20200515 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | B18PLA0P010 | B18PL | A0P | B18PL PRESS | 20200514 | 20200515 | 2 | 외부 | 1
A0001 | B18PLB11000 | B18PL | B11 | B18PL 소조 | 20200518 | 20200519 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | B18QLA01000 | B18QL | A01 | B18QL 전처리 | 20200521 | 20200521 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | B18QLA01010 | B18QL | A01 | B18QL 전처리 | 20200521 | 20200521 | 1 | 외부 | 1
A0001 | B18QLA02000 | B18QL | A02 | B18QL 절단 | 20200522 | 20200525 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | B18QLA02010 | B18QL | A02 | B18QL 절단 | 20200522 | 20200525 | 2 | 외부 | 1
A0001 | B18QLA0P000 | B18QL | A0P | B18QL PRESS | 20200522 | 20200525 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | B18QLA0P010 | B18QL | A0P | B18QL PRESS | 20200522 | 20200525 | 2 | 외부 | 1
A0001 | B18QLB11000 | B18QL | B11 | B18QL 소조 | 20200526 | 20200527 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | B18S0C11000 | B18S0 | C11 | B18S0 조립 | 20200525 | 20200616 | 17 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | B18S0F21000 | B18S0 | F21 | B18S0 선행의장 | 20200527 | 20200616 | 15 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | B18S1G41000 | B18S1 | G41 | B18S1 선PE | 20200622 | 20200701 | 8 | 선행의장부 | 1
A0001 | B18S1H32000 | B18S1 | H32 | B18S1 선행도장 | 20200716 | 20200731 | 11 | 선행도장부 | 1
A0001 | B18S3L32000 | B18S3 | L32 | B18S3 후PE2 도장 | 20200910 | 20200914 | 3 | 도장1부 | 1
A0001 | B18S3L41000 | B18S3 | L41 | B18S3 후PE2 건조 | 20200831 | 20200909 | 8 | 건조3부 | 1
A0001 | B18S3N4A000 | B18S3 | N4A | B18S3 건조탑재 철목 | 20200917 | 20200917 | 1 | 건조3부 | 1
A0001 | B18S3N4B000 | B18S3 | N4B | B18S3 건조탑재 취부/용접 | 20200918 | 20201012 | 12 | 건조3부 | 1
A0001 | B18TLA01000 | B18TL | A01 | B18TL 전처리 | 20200515 | 20200515 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | B18TLA02000 | B18TL | A02 | B18TL 절단 | 20200518 | 20200519 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | B18TLA0P000 | B18TL | A0P | B18TL PRESS | 20200518 | 20200519 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | B18ULA01000 | B18UL | A01 | B18UL 전처리 | 20200512 | 20200512 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | B18ULA02000 | B18UL | A02 | B18UL 절단 | 20200513 | 20200515 | 3 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | B18ULA0P000 | B18UL | A0P | B18UL PRESS | 20200513 | 20200515 | 3 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | B18ULB11000 | B18UL | B11 | B18UL 소조 | 20200518 | 20200521 | 4 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | B18ZLA01000 | B18ZL | A01 | B18ZL 전처리 | 20200504 | 20200504 | 1 | 외부 | 1
A0001 | B18ZLA02000 | B18ZL | A02 | B18ZL 절단 | 20200506 | 20200508 | 3 | 외부 | 1
A0001 | B18ZLA0P000 | B18ZL | A0P | B18ZL PRESS | 20200506 | 20200508 | 3 | 외부 | 1
A0001 | B18ZLB11000 | B18ZL | B11 | B18ZL 소조 | 20200512 | 20200514 | 3 | 외부 | 1
A0001 | B191PC12000 | B191P | C12 | B191P 판계 | 20200602 | 20200602 | 1 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | B191SC12000 | B191S | C12 | B191S 판계 | 20200602 | 20200602 | 1 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | B193PC12000 | B193P | C12 | B193P 판계 | 20200525 | 20200525 | 1 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | B193PC13000 | B193P | C13 | B193P 평중조 | 20200526 | 20200603 | 7 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | B193SC12000 | B193S | C12 | B193S 판계 | 20200525 | 20200525 | 1 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | B193SC13000 | B193S | C13 | B193S 평중조 | 20200526 | 20200603 | 7 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | B19BLA01000 | B19BL | A01 | B19BL 전처리 | 20200527 | 20200527 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | B19BLA02000 | B19BL | A02 | B19BL 절단 | 20200528 | 20200529 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | B19BLA0P000 | B19BL | A0P | B19BL PRESS | 20200528 | 20200529 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | B19DLA01000 | B19DL | A01 | B19DL 전처리 | 20200526 | 20200526 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | B19DLA02000 | B19DL | A02 | B19DL 절단 | 20200527 | 20200528 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | B19DLA0P000 | B19DL | A0P | B19DL PRESS | 20200527 | 20200528 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | B19DLB11000 | B19DL | B11 | B19DL 소조 | 20200529 | 20200602 | 3 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | B19P0C11000 | B19P0 | C11 | B19P0 조립 | 20200526 | 20200617 | 17 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | B19P0F21000 | B19P0 | F21 | B19P0 선행의장 | 20200528 | 20200617 | 15 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | B19PLA01000 | B19PL | A01 | B19PL 전처리 | 20200514 | 20200514 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | B19PLA01010 | B19PL | A01 | B19PL 전처리 | 20200514 | 20200514 | 1 | 외부 | 1
A0001 | B19PLA02000 | B19PL | A02 | B19PL 절단 | 20200515 | 20200518 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | B19PLA02010 | B19PL | A02 | B19PL 절단 | 20200515 | 20200518 | 2 | 외부 | 1
A0001 | B19PLA0P000 | B19PL | A0P | B19PL PRESS | 20200515 | 20200518 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | B19PLA0P010 | B19PL | A0P | B19PL PRESS | 20200515 | 20200518 | 2 | 외부 | 1
A0001 | B19PLB11000 | B19PL | B11 | B19PL 소조 | 20200519 | 20200520 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | B19QLA01000 | B19QL | A01 | B19QL 전처리 | 20200522 | 20200522 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | B19QLA01010 | B19QL | A01 | B19QL 전처리 | 20200522 | 20200522 | 1 | 외부 | 1
A0001 | B19QLA02000 | B19QL | A02 | B19QL 절단 | 20200525 | 20200526 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | B19QLA02010 | B19QL | A02 | B19QL 절단 | 20200525 | 20200526 | 2 | 외부 | 1
A0001 | B19QLA0P000 | B19QL | A0P | B19QL PRESS | 20200525 | 20200526 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | B19QLA0P010 | B19QL | A0P | B19QL PRESS | 20200525 | 20200526 | 2 | 외부 | 1
A0001 | B19QLB11000 | B19QL | B11 | B19QL 소조 | 20200527 | 20200528 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | B19S0C11000 | B19S0 | C11 | B19S0 조립 | 20200526 | 20200617 | 17 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | B19S0F21000 | B19S0 | F21 | B19S0 선행의장 | 20200528 | 20200617 | 15 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | B19TLA01000 | B19TL | A01 | B19TL 전처리 | 20200519 | 20200519 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | B19TLA02000 | B19TL | A02 | B19TL 절단 | 20200520 | 20200521 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | B19TLA0P000 | B19TL | A0P | B19TL PRESS | 20200520 | 20200521 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | B19ULA01000 | B19UL | A01 | B19UL 전처리 | 20200513 | 20200513 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | B19ULA02000 | B19UL | A02 | B19UL 절단 | 20200514 | 20200518 | 3 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | B19ULA0P000 | B19UL | A0P | B19UL PRESS | 20200514 | 20200518 | 3 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | B19ULB11000 | B19UL | B11 | B19UL 소조 | 20200519 | 20200522 | 4 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | B19ZLA01000 | B19ZL | A01 | B19ZL 전처리 | 20200506 | 20200506 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | B19ZLA02000 | B19ZL | A02 | B19ZL 절단 | 20200507 | 20200511 | 3 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | B19ZLA02010 | B19ZL | A02 | B19ZL 절단 | 20200507 | 20200511 | 3 | 외부 | 1
A0001 | B19ZLA0P000 | B19ZL | A0P | B19ZL PRESS | 20200507 | 20200511 | 3 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | B19ZLA0P010 | B19ZL | A0P | B19ZL PRESS | 20200507 | 20200511 | 3 | 외부 | 1
A0001 | B19ZLB11000 | B19ZL | B11 | B19ZL 소조 | 20200513 | 20200515 | 3 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | B201PC12000 | B201P | C12 | B201P 판계 | 20200604 | 20200604 | 1 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | B201SC12000 | B201S | C12 | B201S 판계 | 20200604 | 20200604 | 1 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | B203PC12000 | B203P | C12 | B203P 판계 | 20200527 | 20200527 | 1 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | B203PC13000 | B203P | C13 | B203P 평중조 | 20200528 | 20200605 | 7 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | B203SC12000 | B203S | C12 | B203S 판계 | 20200527 | 20200527 | 1 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | B203SC13000 | B203S | C13 | B203S 평중조 | 20200528 | 20200605 | 7 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | B20BLA01000 | B20BL | A01 | B20BL 전처리 | 20200529 | 20200529 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | B20BLA02000 | B20BL | A02 | B20BL 절단 | 20200601 | 20200602 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | B20BLA0P000 | B20BL | A0P | B20BL PRESS | 20200601 | 20200602 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | B20DLA01000 | B20DL | A01 | B20DL 전처리 | 20200528 | 20200528 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | B20DLA02000 | B20DL | A02 | B20DL 절단 | 20200529 | 20200601 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | B20DLA0P000 | B20DL | A0P | B20DL PRESS | 20200529 | 20200601 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | B20DLB11000 | B20DL | B11 | B20DL 소조 | 20200602 | 20200604 | 3 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | B20GLA01000 | B20GL | A01 | B20GL 전처리 | 20200515 | 20200515 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | B20GLA02000 | B20GL | A02 | B20GL 절단 | 20200518 | 20200519 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | B20GLA0P000 | B20GL | A0P | B20GL PRESS | 20200518 | 20200519 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | B20GLB11000 | B20GL | B11 | B20GL 소조 | 20200520 | 20200526 | 5 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | B20P0C11000 | B20P0 | C11 | B20P0 조립 | 20200528 | 20200619 | 17 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | B20P0F21000 | B20P0 | F21 | B20P0 선행의장 | 20200601 | 20200619 | 15 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | B20P1G41000 | B20P1 | G41 | B20P1 선PE | 20200626 | 20200707 | 8 | 선행의장부 | 1
A0001 | B20P1H32000 | B20P1 | H32 | B20P1 선행도장 | 20200722 | 20200819 | 10 | 선행도장부 | 1
A0001 | B20P3L32000 | B20P3 | L32 | B20P3 후PE2 도장 | 20200922 | 20200924 | 3 | 도장1부 | 1
A0001 | B20P3L41000 | B20P3 | L41 | B20P3 후PE2 건조 | 20200904 | 20200921 | 12 | 건조3부 | 1
A0001 | B20P3N4A000 | B20P3 | N4A | B20P3 건조탑재 철목 | 20200929 | 20200929 | 1 | 건조3부 | 1
A0001 | B20P3N4B000 | B20P3 | N4B | B20P3 건조탑재 취부/용접 | 20201006 | 20201022 | 12 | 건조3부 | 1
A0001 | B20PLA01000 | B20PL | A01 | B20PL 전처리 | 20200514 | 20200514 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | B20PLA01010 | B20PL | A01 | B20PL 전처리 | 20200514 | 20200514 | 1 | 외부 | 1
A0001 | B20PLA02000 | B20PL | A02 | B20PL 절단 | 20200515 | 20200518 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | B20PLA02010 | B20PL | A02 | B20PL 절단 | 20200515 | 20200518 | 2 | 외부 | 1
A0001 | B20PLA0P000 | B20PL | A0P | B20PL PRESS | 20200515 | 20200518 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | B20PLA0P010 | B20PL | A0P | B20PL PRESS | 20200515 | 20200518 | 2 | 외부 | 1
A0001 | B20PLB11000 | B20PL | B11 | B20PL 소조 | 20200519 | 20200520 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | B20QLA01000 | B20QL | A01 | B20QL 전처리 | 20200525 | 20200525 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | B20QLA01010 | B20QL | A01 | B20QL 전처리 | 20200525 | 20200525 | 1 | 외부 | 1
A0001 | B20QLA02000 | B20QL | A02 | B20QL 절단 | 20200526 | 20200527 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | B20QLA02010 | B20QL | A02 | B20QL 절단 | 20200526 | 20200527 | 2 | 외부 | 1
A0001 | B20QLA0P000 | B20QL | A0P | B20QL PRESS | 20200526 | 20200527 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | B20QLA0P010 | B20QL | A0P | B20QL PRESS | 20200526 | 20200527 | 2 | 외부 | 1
A0001 | B20QLB11000 | B20QL | B11 | B20QL 소조 | 20200528 | 20200529 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | B20RLA01000 | B20RL | A01 | B20RL 전처리 | 20200528 | 20200528 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | B20RLA02000 | B20RL | A02 | B20RL 절단 | 20200529 | 20200601 | 2 | 외부 | 1
A0001 | B20RLA03000 | B20RL | A03 | B20RL L/HEATING | 20200602 | 20200603 | 2 | 외부 | 1
A0001 | B20RLA0P000 | B20RL | A0P | B20RL PRESS | 20200529 | 20200601 | 2 | 외부 | 1
A0001 | B20S0C11000 | B20S0 | C11 | B20S0 조립 | 20200528 | 20200619 | 17 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | B20S0F21000 | B20S0 | F21 | B20S0 선행의장 | 20200601 | 20200619 | 15 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | B20S1G41000 | B20S1 | G41 | B20S1 선PE | 20200626 | 20200707 | 8 | 선행의장부 | 1
A0001 | B20S1H32000 | B20S1 | H32 | B20S1 선행도장 | 20200720 | 20200814 | 10 | 선행도장부 | 1
A0001 | B20S3L32000 | B20S3 | L32 | B20S3 후PE2 도장 | 20200921 | 20200923 | 3 | 도장1부 | 1
A0001 | B20S3L41000 | B20S3 | L41 | B20S3 후PE2 건조 | 20200903 | 20200918 | 12 | 건조3부 | 1
A0001 | B20S3N4A000 | B20S3 | N4A | B20S3 건조탑재 철목 | 20200928 | 20200928 | 1 | 건조3부 | 1
A0001 | B20S3N4B000 | B20S3 | N4B | B20S3 건조탑재 취부/용접 | 20200929 | 20201021 | 12 | 건조3부 | 1
A0001 | B20SLA01000 | B20SL | A01 | B20SL 전처리 | 20200520 | 20200520 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | B20SLA01010 | B20SL | A01 | B20SL 전처리 | 20200520 | 20200520 | 1 | 외부 | 1
A0001 | B20SLA02000 | B20SL | A02 | B20SL 절단 | 20200521 | 20200522 | 2 | 외부 | 1
A0001 | B20SLA0P000 | B20SL | A0P | B20SL PRESS | 20200521 | 20200522 | 2 | 외부 | 1
A0001 | B20SLB11000 | B20SL | B11 | B20SL 소조 | 20200525 | 20200528 | 4 | 외부 | 1
A0001 | B20TLA01000 | B20TL | A01 | B20TL 전처리 | 20200521 | 20200521 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | B20TLA02000 | B20TL | A02 | B20TL 절단 | 20200522 | 20200525 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | B20TLA0P000 | B20TL | A0P | B20TL PRESS | 20200522 | 20200525 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | B20ULA01000 | B20UL | A01 | B20UL 전처리 | 20200515 | 20200515 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | B20ULA02000 | B20UL | A02 | B20UL 절단 | 20200518 | 20200520 | 3 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | B20ULA0P000 | B20UL | A0P | B20UL PRESS | 20200518 | 20200520 | 3 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | B20ULB11000 | B20UL | B11 | B20UL 소조 | 20200521 | 20200526 | 4 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | B20ZLA01000 | B20ZL | A01 | B20ZL 전처리 | 20200508 | 20200508 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | B20ZLA02000 | B20ZL | A02 | B20ZL 절단 | 20200511 | 20200513 | 3 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | B20ZLA02010 | B20ZL | A02 | B20ZL 절단 | 20200511 | 20200513 | 3 | 외부 | 1
A0001 | B20ZLA0P000 | B20ZL | A0P | B20ZL PRESS | 20200511 | 20200513 | 3 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | B20ZLA0P010 | B20ZL | A0P | B20ZL PRESS | 20200511 | 20200513 | 3 | 외부 | 1
A0001 | B20ZLB11000 | B20ZL | B11 | B20ZL 소조 | 20200515 | 20200519 | 3 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | B21DLA01000 | B21DL | A01 | B21DL 전처리 | 20200520 | 20200520 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | B21DLA02000 | B21DL | A02 | B21DL 절단 | 20200521 | 20200525 | 3 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | B21DLA0P000 | B21DL | A0P | B21DL PRESS | 20200521 | 20200525 | 3 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | B21DLB11000 | B21DL | B11 | B21DL 소조 | 20200526 | 20200528 | 3 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | B21P0C11000 | B21P0 | C11 | B21P0 조립 | 20200527 | 20200611 | 12 | 대조립3부 | 1
A0001 | B21P0F21000 | B21P0 | F21 | B21P0 선행의장 | 20200615 | 20200618 | 4 | 선행의장부 | 1
A0001 | B21RLA01000 | B21RL | A01 | B21RL 전처리 | 20200519 | 20200519 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | B21RLA02000 | B21RL | A02 | B21RL 절단 | 20200520 | 20200521 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | B21RLA03000 | B21RL | A03 | B21RL L/HEATING | 20200522 | 20200526 | 3 | 대조립3부 | 1
A0001 | B21RLA0P000 | B21RL | A0P | B21RL PRESS | 20200520 | 20200521 | 2 | 대조립3부 | 1
A0001 | B21S0C11000 | B21S0 | C11 | B21S0 조립 | 20200527 | 20200611 | 12 | 대조립3부 | 1
A0001 | B21S0F21000 | B21S0 | F21 | B21S0 선행의장 | 20200615 | 20200618 | 4 | 선행의장부 | 1
A0001 | B21SLA01000 | B21SL | A01 | B21SL 전처리 | 20200512 | 20200512 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | B21SLA01010 | B21SL | A01 | B21SL 전처리 | 20200512 | 20200512 | 1 | 외부 | 1
A0001 | B21SLA02000 | B21SL | A02 | B21SL 절단 | 20200513 | 20200514 | 2 | 외부 | 1
A0001 | B21SLA0P000 | B21SL | A0P | B21SL PRESS | 20200513 | 20200514 | 2 | 외부 | 1
A0001 | B21SLB11000 | B21SL | B11 | B21SL 소조 | 20200515 | 20200520 | 4 | 외부 | 1
A0001 | B21ULA01000 | B21UL | A01 | B21UL 전처리 | 20200514 | 20200514 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | B21ULA02000 | B21UL | A02 | B21UL 절단 | 20200515 | 20200519 | 3 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | B21ULA0P000 | B21UL | A0P | B21UL PRESS | 20200515 | 20200519 | 3 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | B21ULB11000 | B21UL | B11 | B21UL 소조 | 20200520 | 20200525 | 4 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | B510PC14000 | B510P | C14 | B510P 곡중조 | 20200312 | 20200320 | 7 | 포항공장부 | 1
A0001 | B510SC14000 | B510S | C14 | B510S 곡중조 | 20200312 | 20200320 | 7 | 포항공장부 | 1
A0001 | B512PC12000 | B512P | C12 | B512P 판계 | 20200309 | 20200311 | 3 | 포항공장부 | 1
A0001 | B512SC12000 | B512S | C12 | B512S 판계 | 20200309 | 20200311 | 3 | 포항공장부 | 1
A0001 | B516PC14000 | B516P | C14 | B516P 곡중조 | 20200312 | 20200320 | 7 | 포항공장부 | 1
A0001 | B516SC14000 | B516S | C14 | B516S 곡중조 | 20200312 | 20200320 | 7 | 포항공장부 | 1
A0001 | B51ELA01000 | B51EL | A01 | B51EL 전처리 | 20200220 | 20200220 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | B51ELA01010 | B51EL | A01 | B51EL 전처리 | 20200220 | 20200220 | 1 | 외부 | 1
A0001 | B51ELA02000 | B51EL | A02 | B51EL 절단 | 20200221 | 20200225 | 3 | 외부 | 1
A0001 | B51ELA0P000 | B51EL | A0P | B51EL PRESS | 20200221 | 20200225 | 3 | 외부 | 1
A0001 | B51ELB11000 | B51EL | B11 | B51EL 소조 | 20200228 | 20200305 | 5 | 포항공장부 | 1
A0001 | B51JLA01000 | B51JL | A01 | B51JL 전처리 | 20200220 | 20200220 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | B51JLA01010 | B51JL | A01 | B51JL 전처리 | 20200220 | 20200220 | 1 | 외부 | 1
A0001 | B51JLA02000 | B51JL | A02 | B51JL 절단 | 20200221 | 20200225 | 3 | 외부 | 1
A0001 | B51JLA0P000 | B51JL | A0P | B51JL PRESS | 20200221 | 20200225 | 3 | 외부 | 1
A0001 | B51LLA01000 | B51LL | A01 | B51LL 전처리 | 20200220 | 20200220 | 1 | 외부 | 1
A0001 | B51LLA02000 | B51LL | A02 | B51LL 절단 | 20200221 | 20200225 | 3 | 외부 | 1
A0001 | B51LLA0P000 | B51LL | A0P | B51LL PRESS | 20200221 | 20200225 | 3 | 외부 | 1
A0001 | B51LLB11000 | B51LL | B11 | B51LL 소조 | 20200226 | 20200302 | 4 | 외부 | 1
A0001 | B51MLA01000 | B51ML | A01 | B51ML 전처리 | 20200221 | 20200221 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | B51MLA01010 | B51ML | A01 | B51ML 전처리 | 20200221 | 20200221 | 1 | 외부 | 1
A0001 | B51MLA02000 | B51ML | A02 | B51ML 절단 | 20200224 | 20200226 | 3 | 외부 | 1
A0001 | B51MLA0P000 | B51ML | A0P | B51ML PRESS | 20200224 | 20200226 | 3 | 외부 | 1
A0001 | B51P0C11000 | B51P0 | C11 | B51P0 조립 | 20200312 | 20200417 | 25 | 포항공장부 | 1
A0001 | B51P0H32000 | B51P0 | H32 | B51P0 선행도장 | 20200421 | 20200507 | 10 | 포항공장부 | 2
A0001 | B51P0JX1000 | B51P0 | JX1 | B51P0 BP1 공정공기 | 20200508 | 20200512 | 3 | 포항공장부 | 1
A0001 | B51RLA01000 | B51RL | A01 | B51RL 전처리 | 20200221 | 20200221 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | B51RLA01010 | B51RL | A01 | B51RL 전처리 | 20200221 | 20200221 | 1 | 외부 | 1
A0001 | B51RLA02000 | B51RL | A02 | B51RL 절단 | 20200224 | 20200226 | 3 | 외부 | 1
A0001 | B51RLA03000 | B51RL | A03 | B51RL L/HEATING | 20200226 | 20200302 | 4 | 외부 | 3
A0001 | B51RLA0P000 | B51RL | A0P | B51RL PRESS | 20200224 | 20200226 | 3 | 외부 | 1
A0001 | B51S0C11000 | B51S0 | C11 | B51S0 조립 | 20200312 | 20200417 | 25 | 포항공장부 | 1
A0001 | B51S0H32000 | B51S0 | H32 | B51S0 선행도장 | 20200421 | 20200507 | 10 | 포항공장부 | 2
A0001 | B51S0JX1000 | B51S0 | JX1 | B51S0 BP1 공정공기 | 20200508 | 20200512 | 3 | 포항공장부 | 1
A0001 | B51SLA01000 | B51SL | A01 | B51SL 전처리 | 20200220 | 20200220 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | B51SLA01010 | B51SL | A01 | B51SL 전처리 | 20200220 | 20200220 | 1 | 외부 | 1
A0001 | B51SLA02000 | B51SL | A02 | B51SL 절단 | 20200221 | 20200225 | 3 | 외부 | 1
A0001 | B51SLA0P000 | B51SL | A0P | B51SL PRESS | 20200221 | 20200225 | 3 | 외부 | 1
A0001 | B51SLB11000 | B51SL | B11 | B51SL 소조 | 20200228 | 20200305 | 5 | 외부 | 3
A0001 | B51ULA01000 | B51UL | A01 | B51UL 전처리 | 20200221 | 20200221 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | B51ULA01010 | B51UL | A01 | B51UL 전처리 | 20200221 | 20200221 | 1 | 외부 | 1
A0001 | B51ULA02000 | B51UL | A02 | B51UL 절단 | 20200224 | 20200226 | 3 | 외부 | 1
A0001 | B51ULA0P000 | B51UL | A0P | B51UL PRESS | 20200224 | 20200226 | 3 | 외부 | 1
A0001 | B51ULB11000 | B51UL | B11 | B51UL 소조 | 20200228 | 20200305 | 5 | 포항공장부 | 3
A0001 | B520PC14000 | B520P | C14 | B520P 곡중조 | 20200428 | 20200511 | 7 | 포항공장부 | 1
A0001 | B520SC14000 | B520S | C14 | B520S 곡중조 | 20200428 | 20200511 | 7 | 포항공장부 | 1
A0001 | B522PC12000 | B522P | C12 | B522P 판계 | 20200423 | 20200427 | 3 | 포항공장부 | 1
A0001 | B522SC12000 | B522S | C12 | B522S 판계 | 20200423 | 20200427 | 3 | 포항공장부 | 1
A0001 | B526PC14000 | B526P | C14 | B526P 곡중조 | 20200428 | 20200511 | 7 | 포항공장부 | 1
A0001 | B526SC14000 | B526S | C14 | B526S 곡중조 | 20200428 | 20200511 | 7 | 포항공장부 | 1
A0001 | B52ELA01000 | B52EL | A01 | B52EL 전처리 | 20200330 | 20200330 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | B52ELA01010 | B52EL | A01 | B52EL 전처리 | 20200330 | 20200330 | 1 | 외부 | 1
A0001 | B52ELA02000 | B52EL | A02 | B52EL 절단 | 20200331 | 20200402 | 3 | 외부 | 1
A0001 | B52ELA0P000 | B52EL | A0P | B52EL PRESS | 20200331 | 20200402 | 3 | 외부 | 1
A0001 | B52ELB11000 | B52EL | B11 | B52EL 소조 | 20200409 | 20200416 | 5 | 포항공장부 | 1
A0001 | B52JLA01000 | B52JL | A01 | B52JL 전처리 | 20200406 | 20200406 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | B52JLA01010 | B52JL | A01 | B52JL 전처리 | 20200406 | 20200406 | 1 | 외부 | 1
A0001 | B52JLA02000 | B52JL | A02 | B52JL 절단 | 20200407 | 20200409 | 3 | 외부 | 1
A0001 | B52JLA0P000 | B52JL | A0P | B52JL PRESS | 20200407 | 20200409 | 3 | 외부 | 1
A0001 | B52LLA01000 | B52LL | A01 | B52LL 전처리 | 20200406 | 20200406 | 1 | 외부 | 1
A0001 | B52LLA02000 | B52LL | A02 | B52LL 절단 | 20200407 | 20200409 | 3 | 외부 | 1
A0001 | B52LLA0P000 | B52LL | A0P | B52LL PRESS | 20200407 | 20200409 | 3 | 외부 | 1
A0001 | B52LLB11000 | B52LL | B11 | B52LL 소조 | 20200410 | 20200416 | 4 | 외부 | 1
A0001 | B52MLA01000 | B52ML | A01 | B52ML 전처리 | 20200406 | 20200406 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | B52MLA01010 | B52ML | A01 | B52ML 전처리 | 20200406 | 20200406 | 1 | 외부 | 1
A0001 | B52MLA02000 | B52ML | A02 | B52ML 절단 | 20200407 | 20200409 | 3 | 외부 | 1
A0001 | B52MLA0P000 | B52ML | A0P | B52ML PRESS | 20200407 | 20200409 | 3 | 외부 | 1
A0001 | B52P0C11000 | B52P0 | C11 | B52P0 조립 | 20200428 | 20200604 | 25 | 포항공장부 | 1
A0001 | B52P0H32000 | B52P0 | H32 | B52P0 선행도장 | 20200608 | 20200619 | 10 | 포항공장부 | 2
A0001 | B52P0JX1000 | B52P0 | JX1 | B52P0 BP1 공정공기 | 20200622 | 20200624 | 3 | 포항공장부 | 1
A0001 | B52RLA01000 | B52RL | A01 | B52RL 전처리 | 20200325 | 20200325 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | B52RLA01010 | B52RL | A01 | B52RL 전처리 | 20200325 | 20200325 | 1 | 외부 | 1
A0001 | B52RLA02000 | B52RL | A02 | B52RL 절단 | 20200326 | 20200330 | 3 | 외부 | 1
A0001 | B52RLA03000 | B52RL | A03 | B52RL L/HEATING | 20200331 | 20200403 | 4 | 외부 | 3
A0001 | B52RLA0P000 | B52RL | A0P | B52RL PRESS | 20200326 | 20200330 | 3 | 외부 | 1
A0001 | B52S0C11000 | B52S0 | C11 | B52S0 조립 | 20200428 | 20200604 | 25 | 포항공장부 | 1
A0001 | B52S0H32000 | B52S0 | H32 | B52S0 선행도장 | 20200608 | 20200619 | 10 | 포항공장부 | 2
A0001 | B52S0JX1000 | B52S0 | JX1 | B52S0 BP1 공정공기 | 20200622 | 20200624 | 3 | 포항공장부 | 1
A0001 | B52SLA01000 | B52SL | A01 | B52SL 전처리 | 20200406 | 20200406 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | B52SLA01010 | B52SL | A01 | B52SL 전처리 | 20200406 | 20200406 | 1 | 외부 | 1
A0001 | B52SLA02000 | B52SL | A02 | B52SL 절단 | 20200407 | 20200409 | 3 | 외부 | 1
A0001 | B52SLA0P000 | B52SL | A0P | B52SL PRESS | 20200407 | 20200409 | 3 | 외부 | 1
A0001 | B52SLB11000 | B52SL | B11 | B52SL 소조 | 20200414 | 20200421 | 5 | 외부 | 3
A0001 | B52ULA01000 | B52UL | A01 | B52UL 전처리 | 20200330 | 20200330 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | B52ULA01010 | B52UL | A01 | B52UL 전처리 | 20200330 | 20200330 | 1 | 외부 | 1
A0001 | B52ULA02000 | B52UL | A02 | B52UL 절단 | 20200331 | 20200402 | 3 | 외부 | 1
A0001 | B52ULA0P000 | B52UL | A0P | B52UL PRESS | 20200331 | 20200402 | 3 | 외부 | 1
A0001 | B52ULB11000 | B52UL | B11 | B52UL 소조 | 20200409 | 20200416 | 5 | 포항공장부 | 3
A0001 | B530PC14000 | B530P | C14 | B530P 곡중조 | 20200507 | 20200515 | 7 | 포항공장부 | 1
A0001 | B530SC14000 | B530S | C14 | B530S 곡중조 | 20200507 | 20200515 | 7 | 포항공장부 | 1
A0001 | B532PC12000 | B532P | C12 | B532P 판계 | 20200429 | 20200506 | 3 | 포항공장부 | 1
A0001 | B532SC12000 | B532S | C12 | B532S 판계 | 20200429 | 20200506 | 3 | 포항공장부 | 1
A0001 | B536PC14000 | B536P | C14 | B536P 곡중조 | 20200507 | 20200515 | 7 | 포항공장부 | 1
A0001 | B536SC14000 | B536S | C14 | B536S 곡중조 | 20200507 | 20200515 | 7 | 포항공장부 | 1
A0001 | B53JLA01000 | B53JL | A01 | B53JL 전처리 | 20200407 | 20200407 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | B53JLA01010 | B53JL | A01 | B53JL 전처리 | 20200407 | 20200407 | 1 | 외부 | 1
A0001 | B53JLA02000 | B53JL | A02 | B53JL 절단 | 20200408 | 20200410 | 3 | 외부 | 1
A0001 | B53JLA0P000 | B53JL | A0P | B53JL PRESS | 20200408 | 20200410 | 3 | 외부 | 1
A0001 | B53LLA01000 | B53LL | A01 | B53LL 전처리 | 20200407 | 20200407 | 1 | 외부 | 1
A0001 | B53LLA02000 | B53LL | A02 | B53LL 절단 | 20200408 | 20200410 | 3 | 외부 | 1
A0001 | B53LLA0P000 | B53LL | A0P | B53LL PRESS | 20200408 | 20200410 | 3 | 외부 | 1
A0001 | B53LLB11000 | B53LL | B11 | B53LL 소조 | 20200413 | 20200417 | 4 | 외부 | 1
A0001 | B53MLA01000 | B53ML | A01 | B53ML 전처리 | 20200407 | 20200407 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | B53MLA01010 | B53ML | A01 | B53ML 전처리 | 20200407 | 20200407 | 1 | 외부 | 1
A0001 | B53MLA02000 | B53ML | A02 | B53ML 절단 | 20200408 | 20200410 | 3 | 외부 | 1
A0001 | B53MLA0P000 | B53ML | A0P | B53ML PRESS | 20200408 | 20200410 | 3 | 외부 | 1
A0001 | B53P0C11000 | B53P0 | C11 | B53P0 조립 | 20200507 | 20200615 | 28 | 포항공장부 | 1
A0001 | B53P0H32000 | B53P0 | H32 | B53P0 선행도장 | 20200617 | 20200630 | 10 | 포항공장부 | 2
A0001 | B53P0JX1000 | B53P0 | JX1 | B53P0 BP1 공정공기 | 20200701 | 20200703 | 3 | 포항공장부 | 1
A0001 | B53RLA01000 | B53RL | A01 | B53RL 전처리 | 20200326 | 20200326 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | B53RLA01010 | B53RL | A01 | B53RL 전처리 | 20200326 | 20200326 | 1 | 외부 | 1
A0001 | B53RLA02000 | B53RL | A02 | B53RL 절단 | 20200327 | 20200331 | 3 | 외부 | 1
A0001 | B53RLA03000 | B53RL | A03 | B53RL L/HEATING | 20200401 | 20200406 | 4 | 외부 | 3
A0001 | B53RLA0P000 | B53RL | A0P | B53RL PRESS | 20200327 | 20200331 | 3 | 외부 | 1
A0001 | B53S0C11000 | B53S0 | C11 | B53S0 조립 | 20200507 | 20200615 | 28 | 포항공장부 | 1
A0001 | B53S0H32000 | B53S0 | H32 | B53S0 선행도장 | 20200617 | 20200630 | 10 | 포항공장부 | 2
A0001 | B53S0JX1000 | B53S0 | JX1 | B53S0 BP1 공정공기 | 20200701 | 20200703 | 3 | 포항공장부 | 1
A0001 | B53SLA01000 | B53SL | A01 | B53SL 전처리 | 20200407 | 20200407 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | B53SLA01010 | B53SL | A01 | B53SL 전처리 | 20200407 | 20200407 | 1 | 외부 | 1
A0001 | B53SLA02000 | B53SL | A02 | B53SL 절단 | 20200408 | 20200410 | 3 | 외부 | 1
A0001 | B53SLA0P000 | B53SL | A0P | B53SL PRESS | 20200408 | 20200410 | 3 | 외부 | 1
A0001 | B53SLB11000 | B53SL | B11 | B53SL 소조 | 20200414 | 20200421 | 5 | 외부 | 3
A0001 | B53ULA01000 | B53UL | A01 | B53UL 전처리 | 20200331 | 20200331 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | B53ULA01010 | B53UL | A01 | B53UL 전처리 | 20200331 | 20200331 | 1 | 외부 | 1
A0001 | B53ULA02000 | B53UL | A02 | B53UL 절단 | 20200401 | 20200403 | 3 | 외부 | 1
A0001 | B53ULA0P000 | B53UL | A0P | B53UL PRESS | 20200401 | 20200403 | 3 | 외부 | 1
A0001 | B53ULB11000 | B53UL | B11 | B53UL 소조 | 20200410 | 20200417 | 5 | 포항공장부 | 3
A0001 | B53VLA01000 | B53VL | A01 | B53VL 전처리 | 20200320 | 20200320 | 1 | 외부 | 1
A0001 | B53VLA02000 | B53VL | A02 | B53VL 절단 | 20200324 | 20200326 | 3 | 외부 | 1
A0001 | B53VLA0P000 | B53VL | A0P | B53VL PRESS | 20200324 | 20200326 | 3 | 외부 | 1
A0001 | B53VLB11000 | B53VL | B11 | B53VL 소조 | 20200327 | 20200401 | 4 | 외부 | 1
A0001 | B600PC14000 | B600P | C14 | B600P 곡중조 | 20200528 | 20200604 | 6 | 외부 | 1
A0001 | B600SC14000 | B600S | C14 | B600S 곡중조 | 20200528 | 20200604 | 6 | 외부 | 1
A0001 | B602PC12000 | B602P | C12 | B602P 판계 | 20200527 | 20200527 | 1 | 외부 | 1
A0001 | B602SC12000 | B602S | C12 | B602S 판계 | 20200527 | 20200527 | 1 | 외부 | 1
A0001 | B606PC14000 | B606P | C14 | B606P 곡중조 | 20200528 | 20200604 | 6 | 외부 | 1
A0001 | B606SC14000 | B606S | C14 | B606S 곡중조 | 20200528 | 20200604 | 6 | 외부 | 1
A0001 | B60ELA01000 | B60EL | A01 | B60EL 전처리 | 20200504 | 20200504 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | B60ELA01010 | B60EL | A01 | B60EL 전처리 | 20200504 | 20200504 | 1 | 외부 | 1
A0001 | B60ELA02000 | B60EL | A02 | B60EL 절단 | 20200506 | 20200508 | 3 | 외부 | 1
A0001 | B60ELA0P000 | B60EL | A0P | B60EL PRESS | 20200506 | 20200508 | 3 | 외부 | 1
A0001 | B60ELB11000 | B60EL | B11 | B60EL 소조 | 20200511 | 20200514 | 4 | 외부 | 2
A0001 | B60JLA01000 | B60JL | A01 | B60JL 전처리 | 20200504 | 20200504 | 1 | 외부 | 1
A0001 | B60JLA02000 | B60JL | A02 | B60JL 절단 | 20200506 | 20200507 | 2 | 외부 | 1
A0001 | B60JLA0P000 | B60JL | A0P | B60JL PRESS | 20200506 | 20200507 | 2 | 외부 | 1
A0001 | B60LLA01000 | B60LL | A01 | B60LL 전처리 | 20200504 | 20200504 | 1 | 외부 | 1
A0001 | B60LLA02000 | B60LL | A02 | B60LL 절단 | 20200506 | 20200507 | 2 | 외부 | 1
A0001 | B60LLA0P000 | B60LL | A0P | B60LL PRESS | 20200506 | 20200507 | 2 | 외부 | 1
A0001 | B60LLB11000 | B60LL | B11 | B60LL 소조 | 20200508 | 20200511 | 2 | 외부 | 1
A0001 | B60MLA01000 | B60ML | A01 | B60ML 전처리 | 20200504 | 20200504 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | B60MLA01010 | B60ML | A01 | B60ML 전처리 | 20200504 | 20200504 | 1 | 외부 | 1
A0001 | B60MLA02000 | B60ML | A02 | B60ML 절단 | 20200506 | 20200507 | 2 | 외부 | 1
A0001 | B60MLA0P000 | B60ML | A0P | B60ML PRESS | 20200506 | 20200507 | 2 | 외부 | 1
A0001 | B60P0C11000 | B60P0 | C11 | B60P0 조립 | 20200528 | 20200702 | 26 | 외부 | 1
A0001 | B60P0H32000 | B60P0 | H32 | B60P0 선행도장 | 20200717 | 20200731 | 10 | 선행도장부 | 2
A0001 | B60P0JX1000 | B60P0 | JX1 | B60P0 BP1 공정공기 | 20200901 | 20200903 | 3 | 의장3부 | 1
A0001 | B60RLA01000 | B60RL | A01 | B60RL 전처리 | 20200504 | 20200504 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | B60RLA01010 | B60RL | A01 | B60RL 전처리 | 20200504 | 20200504 | 1 | 외부 | 1
A0001 | B60RLA02000 | B60RL | A02 | B60RL 절단 | 20200506 | 20200507 | 2 | 외부 | 1
A0001 | B60RLA03000 | B60RL | A03 | B60RL L/HEATING | 20200508 | 20200512 | 3 | 외부 | 2
A0001 | B60RLA0P000 | B60RL | A0P | B60RL PRESS | 20200506 | 20200507 | 2 | 외부 | 1
A0001 | B60S0C11000 | B60S0 | C11 | B60S0 조립 | 20200528 | 20200702 | 26 | 외부 | 1
A0001 | B60S0H32000 | B60S0 | H32 | B60S0 선행도장 | 20200717 | 20200731 | 10 | 선행도장부 | 2
A0001 | B60S0JX1000 | B60S0 | JX1 | B60S0 BP1 공정공기 | 20200831 | 20200902 | 3 | 의장3부 | 1
A0001 | B60SLA01000 | B60SL | A01 | B60SL 전처리 | 20200504 | 20200504 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | B60SLA01010 | B60SL | A01 | B60SL 전처리 | 20200504 | 20200504 | 1 | 외부 | 1
A0001 | B60SLA02000 | B60SL | A02 | B60SL 절단 | 20200506 | 20200507 | 2 | 외부 | 1
A0001 | B60SLA0P000 | B60SL | A0P | B60SL PRESS | 20200506 | 20200507 | 2 | 외부 | 1
A0001 | B60SLB11000 | B60SL | B11 | B60SL 소조 | 20200508 | 20200513 | 4 | 외부 | 2
A0001 | B60ULA01000 | B60UL | A01 | B60UL 전처리 | 20200504 | 20200504 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | B60ULA01010 | B60UL | A01 | B60UL 전처리 | 20200504 | 20200504 | 1 | 외부 | 1
A0001 | B60ULA02000 | B60UL | A02 | B60UL 절단 | 20200506 | 20200508 | 3 | 외부 | 1
A0001 | B60ULA02010 | B60UL | A02 | B60UL 절단 | 20200506 | 20200508 | 3 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | B60ULA0P000 | B60UL | A0P | B60UL PRESS | 20200506 | 20200508 | 3 | 외부 | 1
A0001 | B60ULA0P010 | B60UL | A0P | B60UL PRESS | 20200506 | 20200508 | 3 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | B60ULB11000 | B60UL | B11 | B60UL 소조 | 20200511 | 20200514 | 4 | 외부 | 2
A0001 | B610PC14000 | B610P | C14 | B610P 곡중조 | 20200521 | 20200528 | 6 | 외부 | 1
A0001 | B610SC14000 | B610S | C14 | B610S 곡중조 | 20200521 | 20200528 | 6 | 외부 | 1
A0001 | B612PC12000 | B612P | C12 | B612P 판계 | 20200520 | 20200520 | 1 | 외부 | 1
A0001 | B612SC12000 | B612S | C12 | B612S 판계 | 20200520 | 20200520 | 1 | 외부 | 1
A0001 | B616PC14000 | B616P | C14 | B616P 곡중조 | 20200521 | 20200528 | 6 | 외부 | 1
A0001 | B616SC14000 | B616S | C14 | B616S 곡중조 | 20200521 | 20200528 | 6 | 외부 | 1
A0001 | B61ELA01000 | B61EL | A01 | B61EL 전처리 | 20200429 | 20200429 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | B61ELA01010 | B61EL | A01 | B61EL 전처리 | 20200429 | 20200429 | 1 | 외부 | 1
A0001 | B61ELA02000 | B61EL | A02 | B61EL 절단 | 20200504 | 20200507 | 3 | 외부 | 1
A0001 | B61ELA0P000 | B61EL | A0P | B61EL PRESS | 20200504 | 20200507 | 3 | 외부 | 1
A0001 | B61ELB11000 | B61EL | B11 | B61EL 소조 | 20200508 | 20200513 | 4 | 외부 | 2
A0001 | B61JLA01000 | B61JL | A01 | B61JL 전처리 | 20200429 | 20200429 | 1 | 외부 | 1
A0001 | B61JLA02000 | B61JL | A02 | B61JL 절단 | 20200504 | 20200506 | 2 | 외부 | 1
A0001 | B61JLA0P000 | B61JL | A0P | B61JL PRESS | 20200511 | 20200512 | 2 | 외부 | 1
A0001 | B61LLA01000 | B61LL | A01 | B61LL 전처리 | 20200429 | 20200429 | 1 | 외부 | 1
A0001 | B61LLA02000 | B61LL | A02 | B61LL 절단 | 20200504 | 20200506 | 2 | 외부 | 1
A0001 | B61LLA0P000 | B61LL | A0P | B61LL PRESS | 20200504 | 20200506 | 2 | 외부 | 1
A0001 | B61LLB11000 | B61LL | B11 | B61LL 소조 | 20200507 | 20200508 | 2 | 외부 | 1
A0001 | B61MLA01000 | B61ML | A01 | B61ML 전처리 | 20200429 | 20200429 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | B61MLA01010 | B61ML | A01 | B61ML 전처리 | 20200429 | 20200429 | 1 | 외부 | 1
A0001 | B61MLA02000 | B61ML | A02 | B61ML 절단 | 20200504 | 20200506 | 2 | 외부 | 1
A0001 | B61MLA0P000 | B61ML | A0P | B61ML PRESS | 20200504 | 20200506 | 2 | 외부 | 1
A0001 | B61P0C11000 | B61P0 | C11 | B61P0 조립 | 20200521 | 20200624 | 25 | 외부 | 1
A0001 | B61P0H32000 | B61P0 | H32 | B61P0 선행도장 | 20200715 | 20200730 | 11 | 외부 | 2
A0001 | B61P0JX1000 | B61P0 | JX1 | B61P0 BP1 공정공기 | 20200731 | 20200814 | 2 | 외부 | 1
A0001 | B61RLA01000 | B61RL | A01 | B61RL 전처리 | 20200429 | 20200429 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | B61RLA01010 | B61RL | A01 | B61RL 전처리 | 20200429 | 20200429 | 1 | 외부 | 1
A0001 | B61RLA02000 | B61RL | A02 | B61RL 절단 | 20200504 | 20200506 | 2 | 외부 | 1
A0001 | B61RLA03000 | B61RL | A03 | B61RL L/HEATING | 20200507 | 20200511 | 3 | 외부 | 2
A0001 | B61RLA0P000 | B61RL | A0P | B61RL PRESS | 20200504 | 20200506 | 2 | 외부 | 1
A0001 | B61S0C11000 | B61S0 | C11 | B61S0 조립 | 20200521 | 20200624 | 25 | 외부 | 1
A0001 | B61S0H32000 | B61S0 | H32 | B61S0 선행도장 | 20200715 | 20200730 | 11 | 외부 | 2
A0001 | B61S0JX1000 | B61S0 | JX1 | B61S0 BP1 공정공기 | 20200731 | 20200814 | 2 | 외부 | 1
A0001 | B61SLA01000 | B61SL | A01 | B61SL 전처리 | 20200429 | 20200429 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | B61SLA01010 | B61SL | A01 | B61SL 전처리 | 20200429 | 20200429 | 1 | 외부 | 1
A0001 | B61SLA02000 | B61SL | A02 | B61SL 절단 | 20200504 | 20200506 | 2 | 외부 | 1
A0001 | B61SLA0P000 | B61SL | A0P | B61SL PRESS | 20200504 | 20200506 | 2 | 외부 | 1
A0001 | B61SLB11000 | B61SL | B11 | B61SL 소조 | 20200507 | 20200512 | 4 | 외부 | 2
A0001 | B61ULA01000 | B61UL | A01 | B61UL 전처리 | 20200429 | 20200429 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | B61ULA01010 | B61UL | A01 | B61UL 전처리 | 20200429 | 20200429 | 1 | 외부 | 1
A0001 | B61ULA02000 | B61UL | A02 | B61UL 절단 | 20200504 | 20200507 | 3 | 외부 | 1
A0001 | B61ULA0P000 | B61UL | A0P | B61UL PRESS | 20200504 | 20200507 | 3 | 외부 | 1
A0001 | B61ULB11000 | B61UL | B11 | B61UL 소조 | 20200508 | 20200513 | 4 | 외부 | 2
A0001 | D112PC12000 | D112P | C12 | D112P 판계 | 20200508 | 20200508 | 1 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | D112SC12000 | D112S | C12 | D112S 판계 | 20200508 | 20200508 | 1 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | D113SC12000 | D113S | C12 | D113S 판계 | 20200428 | 20200428 | 1 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | D113SC13000 | D113S | C13 | D113S 평중조 | 20200429 | 20200508 | 5 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | D11DLA01000 | D11DL | A01 | D11DL 전처리 | 20200420 | 20200420 | 1 | 가공소조립부 1야드 | 1
A0001 | D11DLA02000 | D11DL | A02 | D11DL 절단 | 20200421 | 20200422 | 2 | 가공소조립부 1야드 | 1
A0001 | D11DLA0P000 | D11DL | A0P | D11DL PRESS | 20200421 | 20200422 | 2 | 가공소조립부 1야드 | 1
A0001 | D11DLB11000 | D11DL | B11 | D11DL 소조 | 20200423 | 20200428 | 4 | 가공소조립부 1야드 | 2
A0001 | D11HLA01000 | D11HL | A01 | D11HL 전처리 | 20200423 | 20200423 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | D11HLA01010 | D11HL | A01 | D11HL 전처리 | 20200423 | 20200423 | 1 | 외부 | 1
A0001 | D11HLA02000 | D11HL | A02 | D11HL 절단 | 20200424 | 20200427 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 2
A0001 | D11HLA02010 | D11HL | A02 | D11HL 절단 | 20200424 | 20200427 | 2 | 외부 | 1
A0001 | D11HLA0P000 | D11HL | A0P | D11HL PRESS | 20200424 | 20200427 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | D11HLA0P010 | D11HL | A0P | D11HL PRESS | 20200424 | 20200427 | 2 | 외부 | 1
A0001 | D11LLA01000 | D11LL | A01 | D11LL 전처리 | 20200421 | 20200421 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | D11LLA01010 | D11LL | A01 | D11LL 전처리 | 20200421 | 20200421 | 1 | 외부 | 1
A0001 | D11LLA02000 | D11LL | A02 | D11LL 절단 | 20200422 | 20200423 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | D11LLA02010 | D11LL | A02 | D11LL 절단 | 20200422 | 20200423 | 2 | 외부 | 1
A0001 | D11LLA0P000 | D11LL | A0P | D11LL PRESS | 20200422 | 20200423 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | D11LLA0P010 | D11LL | A0P | D11LL PRESS | 20200422 | 20200423 | 2 | 외부 | 1
A0001 | D11LLB11000 | D11LL | B11 | D11LL 소조 | 20200424 | 20200427 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 2
A0001 | D11MLA01000 | D11ML | A01 | D11ML 전처리 | 20200423 | 20200423 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | D11MLA01010 | D11ML | A01 | D11ML 전처리 | 20200423 | 20200423 | 1 | 외부 | 1
A0001 | D11MLA02000 | D11ML | A02 | D11ML 절단 | 20200424 | 20200427 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 2
A0001 | D11MLA02010 | D11ML | A02 | D11ML 절단 | 20200424 | 20200427 | 2 | 외부 | 1
A0001 | D11MLA0P000 | D11ML | A0P | D11ML PRESS | 20200424 | 20200427 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | D11MLA0P010 | D11ML | A0P | D11ML PRESS | 20200424 | 20200427 | 2 | 외부 | 1
A0001 | D11P0C11000 | D11P0 | C11 | D11P0 조립 | 20200511 | 20200521 | 9 | 대조립3부 | 1
A0001 | D11P0F21000 | D11P0 | F21 | D11P0 선행의장 | 20200526 | 20200529 | 4 | 선행의장부 | 1
A0001 | D11P1G41000 | D11P1 | G41 | D11P1 선PE | 20200602 | 20200611 | 8 | 건조3부 | 1
A0001 | D11P1H32000 | D11P1 | H32 | D11P1 선행도장 | 20200625 | 20200708 | 10 | 선행도장부 | 3
A0001 | D11P1JX1000 | D11P1 | JX1 | D11P1 BP1 공정공기 | 20200723 | 20200727 | 3 | 의장3부 | 2
A0001 | D11P1MX1000 | D11P1 | MX1 | D11P1 BP2 공정공기 | 20200730 | 20200818 | 4 | 의장3부 | 1
A0001 | D11P1N4A000 | D11P1 | N4A | D11P1 건조탑재 철목 | 20200821 | 20200821 | 1 | 건조3부 | 1
A0001 | D11P1N4B000 | D11P1 | N4B | D11P1 건조탑재 취부/용접 | 20200824 | 20200908 | 12 | 건조3부 | 1
A0001 | D11S0C11000 | D11S0 | C11 | D11S0 조립 | 20200511 | 20200521 | 9 | 대조립3부 | 1
A0001 | D11S0F21000 | D11S0 | F21 | D11S0 선행의장 | 20200526 | 20200529 | 4 | 선행의장부 | 1
A0001 | D11ULA01000 | D11UL | A01 | D11UL 전처리 | 20200424 | 20200424 | 1 | 가공소조립부 1야드 | 1
A0001 | D11ULA01010 | D11UL | A01 | D11UL 전처리 | 20200424 | 20200424 | 1 | 가공소조립부 1야드 | 1
A0001 | D11ULA01020 | D11UL | A01 | D11UL 전처리 | 20200424 | 20200424 | 1 | 외부 | 1
A0001 | D11ULA02000 | D11UL | A02 | D11UL 절단 | 20200427 | 20200429 | 3 | 가공소조립부 1야드 | 1
A0001 | D11ULA02010 | D11UL | A02 | D11UL 절단 | 20200427 | 20200429 | 3 | 가공소조립부 1야드 | 1
A0001 | D11ULA02020 | D11UL | A02 | D11UL 절단 | 20200427 | 20200429 | 3 | 외부 | 1
A0001 | D11ULA0P000 | D11UL | A0P | D11UL PRESS | 20200427 | 20200429 | 3 | 가공소조립부 1야드 | 1
A0001 | D11ULA0P010 | D11UL | A0P | D11UL PRESS | 20200427 | 20200429 | 3 | 가공소조립부 1야드 | 1
A0001 | D11ULA0P020 | D11UL | A0P | D11UL PRESS | 20200427 | 20200429 | 3 | 외부 | 1
A0001 | D11ULB11000 | D11UL | B11 | D11UL 소조 | 20200504 | 20200508 | 4 | 가공소조립부 1야드 | 2
A0001 | D11VLA01000 | D11VL | A01 | D11VL 전처리 | 20200420 | 20200420 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | D11VLA01010 | D11VL | A01 | D11VL 전처리 | 20200420 | 20200420 | 1 | 외부 | 1
A0001 | D11VLA02000 | D11VL | A02 | D11VL 절단 | 20200330 | 20200331 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | D11VLA02010 | D11VL | A02 | D11VL 절단 | 20200330 | 20200331 | 2 | 외부 | 1
A0001 | D11VLA0P000 | D11VL | A0P | D11VL PRESS | 20200421 | 20200422 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | D11VLA0P010 | D11VL | A0P | D11VL PRESS | 20200421 | 20200422 | 2 | 외부 | 1
A0001 | D11VLB11000 | D11VL | B11 | D11VL 소조 | 20200421 | 20200422 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | D11WLA01000 | D11WL | A01 | D11WL 전처리 | 20200413 | 20200413 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | D11WLA01010 | D11WL | A01 | D11WL 전처리 | 20200413 | 20200413 | 1 | 외부 | 1
A0001 | D11WLA02000 | D11WL | A02 | D11WL 절단 | 20200414 | 20200417 | 3 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | D11WLA02010 | D11WL | A02 | D11WL 절단 | 20200414 | 20200417 | 3 | 외부 | 1
A0001 | D11WLA0P000 | D11WL | A0P | D11WL PRESS | 20200414 | 20200417 | 3 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | D11WLA0P010 | D11WL | A0P | D11WL PRESS | 20200414 | 20200417 | 3 | 외부 | 1
A0001 | D11WLB11000 | D11WL | B11 | D11WL 소조 | 20200420 | 20200422 | 3 | 가공소조립부 2야드 | 2
A0001 | D122PC12000 | D122P | C12 | D122P 판계 | 20200615 | 20200615 | 1 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | D122SC12000 | D122S | C12 | D122S 판계 | 20200615 | 20200615 | 1 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | D123SC12000 | D123S | C12 | D123S 판계 | 20200615 | 20200615 | 1 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | D123SC13000 | D123S | C13 | D123S 평중조 | 20200616 | 20200622 | 5 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | D12DLA01000 | D12DL | A01 | D12DL 전처리 | 20200605 | 20200605 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | D12DLA02000 | D12DL | A02 | D12DL 절단 | 20200608 | 20200609 | 2 | 가공소조립부 1야드 | 1
A0001 | D12DLA0P000 | D12DL | A0P | D12DL PRESS | 20200608 | 20200609 | 2 | 가공소조립부 1야드 | 1
A0001 | D12DLB11000 | D12DL | B11 | D12DL 소조 | 20200610 | 20200615 | 4 | 가공소조립부 1야드 | 2
A0001 | D12HLA01000 | D12HL | A01 | D12HL 전처리 | 20200605 | 20200605 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | D12HLA02000 | D12HL | A02 | D12HL 절단 | 20200609 | 20200610 | 2 | 가공소조립부 1야드 | 2
A0001 | D12HLA0P000 | D12HL | A0P | D12HL PRESS | 20200608 | 20200609 | 2 | 가공소조립부 1야드 | 1
A0001 | D12LLA01000 | D12LL | A01 | D12LL 전처리 | 20200522 | 20200522 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | D12LLA01010 | D12LL | A01 | D12LL 전처리 | 20200522 | 20200522 | 1 | 외부 | 1
A0001 | D12LLA02000 | D12LL | A02 | D12LL 절단 | 20200529 | 20200601 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | D12LLA02010 | D12LL | A02 | D12LL 절단 | 20200529 | 20200601 | 2 | 외부 | 1
A0001 | D12LLA0P000 | D12LL | A0P | D12LL PRESS | 20200525 | 20200526 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | D12LLA0P010 | D12LL | A0P | D12LL PRESS | 20200525 | 20200526 | 2 | 외부 | 1
A0001 | D12LLB11000 | D12LL | B11 | D12LL 소조 | 20200608 | 20200609 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 2
A0001 | D12MLA01000 | D12ML | A01 | D12ML 전처리 | 20200601 | 20200601 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | D12MLA02000 | D12ML | A02 | D12ML 절단 | 20200609 | 20200610 | 2 | 가공소조립부 1야드 | 2
A0001 | D12MLA0P000 | D12ML | A0P | D12ML PRESS | 20200602 | 20200603 | 2 | 가공소조립부 1야드 | 1
A0001 | D12P0C11000 | D12P0 | C11 | D12P0 조립 | 20200616 | 20200625 | 8 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | D12P0F21000 | D12P0 | F21 | D12P0 선행의장 | 20200618 | 20200625 | 6 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | D12P1G41000 | D12P1 | G41 | D12P1 선PE | 20200703 | 20200714 | 8 | 건조3부 | 1
A0001 | D12P1H32000 | D12P1 | H32 | D12P1 선행도장 | 20200818 | 20200831 | 10 | 선행도장부 | 3
A0001 | D12P1JX1000 | D12P1 | JX1 | D12P1 BP1 공정공기 | 20200911 | 20200915 | 3 | 의장3부 | 2
A0001 | D12P1MX1000 | D12P1 | MX1 | D12P1 BP2 공정공기 | 20200916 | 20200922 | 5 | 의장3부 | 1
A0001 | D12P1N4A000 | D12P1 | N4A | D12P1 건조탑재 철목 | 20200925 | 20200925 | 1 | 건조3부 | 1
A0001 | D12P1N4B000 | D12P1 | N4B | D12P1 건조탑재 취부/용접 | 20200928 | 20201020 | 12 | 건조3부 | 1
A0001 | D12S0C11000 | D12S0 | C11 | D12S0 조립 | 20200616 | 20200625 | 8 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | D12S0F21000 | D12S0 | F21 | D12S0 선행의장 | 20200618 | 20200625 | 6 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | D12ULA01000 | D12UL | A01 | D12UL 전처리 | 20200525 | 20200525 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | D12ULA02000 | D12UL | A02 | D12UL 절단 | 20200601 | 20200603 | 3 | 가공소조립부 1야드 | 1
A0001 | D12ULA0P000 | D12UL | A0P | D12UL PRESS | 20200526 | 20200528 | 3 | 가공소조립부 1야드 | 1
A0001 | D12ULB11000 | D12UL | B11 | D12UL 소조 | 20200610 | 20200615 | 4 | 가공소조립부 1야드 | 2
A0001 | D12WLA01000 | D12WL | A01 | D12WL 전처리 | 20200519 | 20200519 | 1 | 외부 | 1
A0001 | D12WLA02000 | D12WL | A02 | D12WL 절단 | 20200526 | 20200528 | 3 | 외부 | 1
A0001 | D12WLA0P000 | D12WL | A0P | D12WL PRESS | 20200520 | 20200522 | 3 | 외부 | 1
A0001 | D12WLB11000 | D12WL | B11 | D12WL 소조 | 20200605 | 20200609 | 3 | 외부 | 2
A0001 | D132PC12000 | D132P | C12 | D132P 판계 | 20200605 | 20200605 | 1 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | D132SC12000 | D132S | C12 | D132S 판계 | 20200605 | 20200605 | 1 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | D133SC12000 | D133S | C12 | D133S 판계 | 20200605 | 20200605 | 1 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | D133SC13000 | D133S | C13 | D133S 평중조 | 20200608 | 20200612 | 5 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | D13DLA01000 | D13DL | A01 | D13DL 전처리 | 20200522 | 20200522 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | D13DLA01010 | D13DL | A01 | D13DL 전처리 | 20200522 | 20200522 | 1 | 외부 | 1
A0001 | D13DLA02000 | D13DL | A02 | D13DL 절단 | 20200525 | 20200526 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | D13DLA0P000 | D13DL | A0P | D13DL PRESS | 20200525 | 20200526 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | D13DLB11000 | D13DL | B11 | D13DL 소조 | 20200527 | 20200601 | 4 | 가공소조립부 2야드 | 2
A0001 | D13HLA01000 | D13HL | A01 | D13HL 전처리 | 20200528 | 20200528 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | D13HLA02000 | D13HL | A02 | D13HL 절단 | 20200529 | 20200601 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 2
A0001 | D13HLA0P000 | D13HL | A0P | D13HL PRESS | 20200529 | 20200601 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | D13LLA01000 | D13LL | A01 | D13LL 전처리 | 20200525 | 20200525 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | D13LLA01010 | D13LL | A01 | D13LL 전처리 | 20200525 | 20200525 | 1 | 외부 | 1
A0001 | D13LLA02000 | D13LL | A02 | D13LL 절단 | 20200526 | 20200527 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | D13LLA02010 | D13LL | A02 | D13LL 절단 | 20200526 | 20200527 | 2 | 외부 | 1
A0001 | D13LLA0P000 | D13LL | A0P | D13LL PRESS | 20200526 | 20200527 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | D13LLA0P010 | D13LL | A0P | D13LL PRESS | 20200526 | 20200527 | 2 | 외부 | 1
A0001 | D13LLB11000 | D13LL | B11 | D13LL 소조 | 20200528 | 20200529 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 2
A0001 | D13MLA01000 | D13ML | A01 | D13ML 전처리 | 20200528 | 20200528 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | D13MLA02000 | D13ML | A02 | D13ML 절단 | 20200529 | 20200601 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 2
A0001 | D13MLA0P000 | D13ML | A0P | D13ML PRESS | 20200529 | 20200601 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | D13P0C11000 | D13P0 | C11 | D13P0 조립 | 20200608 | 20200617 | 8 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | D13P0F21000 | D13P0 | F21 | D13P0 선행의장 | 20200610 | 20200617 | 6 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | D13P1G41000 | D13P1 | G41 | D13P1 선PE | 20200629 | 20200708 | 8 | 선행의장부 | 1
A0001 | D13P1H32000 | D13P1 | H32 | D13P1 선행도장 | 20200727 | 20200821 | 9 | 선행도장부 | 2
A0001 | D13P1JX1000 | D13P1 | JX1 | D13P1 BP1 공정공기 | 20200907 | 20200909 | 3 | 의장3부 | 1
A0001 | D13P3L32000 | D13P3 | L32 | D13P3 후PE2 도장 | 20200922 | 20200924 | 3 | 도장1부 | 1
A0001 | D13P3L41000 | D13P3 | L41 | D13P3 후PE2 건조 | 20200910 | 20200921 | 8 | 건조3부 | 1
A0001 | D13P3N4A000 | D13P3 | N4A | D13P3 건조탑재 철목 | 20200929 | 20200929 | 1 | 건조3부 | 1
A0001 | D13P3N4B000 | D13P3 | N4B | D13P3 건조탑재 취부/용접 | 20201006 | 20201022 | 12 | 건조3부 | 1
A0001 | D13S0C11000 | D13S0 | C11 | D13S0 조립 | 20200608 | 20200617 | 8 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | D13S0F21000 | D13S0 | F21 | D13S0 선행의장 | 20200610 | 20200617 | 6 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | D13S1G41000 | D13S1 | G41 | D13S1 선PE | 20200629 | 20200708 | 8 | 선행의장부 | 1
A0001 | D13S1H32000 | D13S1 | H32 | D13S1 선행도장 | 20200727 | 20200821 | 9 | 선행도장부 | 2
A0001 | D13S1JX1000 | D13S1 | JX1 | D13S1 BP1 공정공기 | 20200907 | 20200909 | 3 | 의장3부 | 1
A0001 | D13ULA01000 | D13UL | A01 | D13UL 전처리 | 20200522 | 20200522 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | D13ULA02000 | D13UL | A02 | D13UL 절단 | 20200525 | 20200527 | 3 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | D13ULA0P000 | D13UL | A0P | D13UL PRESS | 20200525 | 20200527 | 3 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | D13ULB11000 | D13UL | B11 | D13UL 소조 | 20200528 | 20200602 | 4 | 가공소조립부 2야드 | 2
A0001 | D13VLA01000 | D13VL | A01 | D13VL 전처리 | 20200518 | 20200518 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | D13VLA01010 | D13VL | A01 | D13VL 전처리 | 20200518 | 20200518 | 1 | 외부 | 1
A0001 | D13VLA02000 | D13VL | A02 | D13VL 절단 | 20200519 | 20200520 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | D13VLA02010 | D13VL | A02 | D13VL 절단 | 20200519 | 20200520 | 2 | 외부 | 1
A0001 | D13VLA0P000 | D13VL | A0P | D13VL PRESS | 20200519 | 20200520 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | D13VLA0P010 | D13VL | A0P | D13VL PRESS | 20200519 | 20200520 | 2 | 외부 | 1
A0001 | D13VLB11000 | D13VL | B11 | D13VL 소조 | 20200521 | 20200522 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | D13WLA01000 | D13WL | A01 | D13WL 전처리 | 20200521 | 20200521 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | D13WLA01010 | D13WL | A01 | D13WL 전처리 | 20200521 | 20200521 | 1 | 외부 | 1
A0001 | D13WLA02000 | D13WL | A02 | D13WL 절단 | 20200522 | 20200526 | 3 | 외부 | 1
A0001 | D13WLA0P000 | D13WL | A0P | D13WL PRESS | 20200522 | 20200526 | 3 | 외부 | 1
A0001 | D13WLB11000 | D13WL | B11 | D13WL 소조 | 20200528 | 20200601 | 3 | 외부 | 2
A0001 | D142PC12000 | D142P | C12 | D142P 판계 | 20200611 | 20200611 | 1 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | D142SC12000 | D142S | C12 | D142S 판계 | 20200611 | 20200611 | 1 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | D143SC12000 | D143S | C12 | D143S 판계 | 20200611 | 20200611 | 1 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | D143SC13000 | D143S | C13 | D143S 평중조 | 20200612 | 20200618 | 5 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | D14DLA01000 | D14DL | A01 | D14DL 전처리 | 20200528 | 20200528 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | D14DLA02000 | D14DL | A02 | D14DL 절단 | 20200529 | 20200601 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | D14DLA0P000 | D14DL | A0P | D14DL PRESS | 20200529 | 20200601 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | D14DLB11000 | D14DL | B11 | D14DL 소조 | 20200602 | 20200605 | 4 | 가공소조립부 2야드 | 2
A0001 | D14HLA01000 | D14HL | A01 | D14HL 전처리 | 20200603 | 20200603 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | D14HLA02000 | D14HL | A02 | D14HL 절단 | 20200605 | 20200608 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 2
A0001 | D14HLA0P000 | D14HL | A0P | D14HL PRESS | 20200604 | 20200605 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | D14LLA01000 | D14LL | A01 | D14LL 전처리 | 20200529 | 20200529 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | D14LLA01010 | D14LL | A01 | D14LL 전처리 | 20200529 | 20200529 | 1 | 외부 | 1
A0001 | D14LLA02000 | D14LL | A02 | D14LL 절단 | 20200601 | 20200602 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | D14LLA02010 | D14LL | A02 | D14LL 절단 | 20200601 | 20200602 | 2 | 외부 | 1
A0001 | D14LLA0P000 | D14LL | A0P | D14LL PRESS | 20200601 | 20200602 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | D14LLA0P010 | D14LL | A0P | D14LL PRESS | 20200601 | 20200602 | 2 | 외부 | 1
A0001 | D14LLB11000 | D14LL | B11 | D14LL 소조 | 20200603 | 20200604 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 2
A0001 | D14MLA01000 | D14ML | A01 | D14ML 전처리 | 20200603 | 20200603 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | D14MLA02000 | D14ML | A02 | D14ML 절단 | 20200604 | 20200605 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 2
A0001 | D14MLA0P000 | D14ML | A0P | D14ML PRESS | 20200604 | 20200605 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | D14P0C11000 | D14P0 | C11 | D14P0 조립 | 20200612 | 20200623 | 8 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | D14P0F21000 | D14P0 | F21 | D14P0 선행의장 | 20200616 | 20200623 | 6 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | D14S0C11000 | D14S0 | C11 | D14S0 조립 | 20200612 | 20200623 | 8 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | D14S0F21000 | D14S0 | F21 | D14S0 선행의장 | 20200616 | 20200623 | 6 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | D14ULA01000 | D14UL | A01 | D14UL 전처리 | 20200528 | 20200528 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | D14ULA02000 | D14UL | A02 | D14UL 절단 | 20200529 | 20200602 | 3 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | D14ULA0P000 | D14UL | A0P | D14UL PRESS | 20200529 | 20200602 | 3 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | D14ULB11000 | D14UL | B11 | D14UL 소조 | 20200603 | 20200608 | 4 | 가공소조립부 2야드 | 2
A0001 | D14VLA01000 | D14VL | A01 | D14VL 전처리 | 20200525 | 20200525 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | D14VLA01010 | D14VL | A01 | D14VL 전처리 | 20200525 | 20200525 | 1 | 외부 | 1
A0001 | D14VLA02000 | D14VL | A02 | D14VL 절단 | 20200526 | 20200527 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | D14VLA02010 | D14VL | A02 | D14VL 절단 | 20200526 | 20200527 | 2 | 외부 | 1
A0001 | D14VLA0P000 | D14VL | A0P | D14VL PRESS | 20200526 | 20200527 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | D14VLA0P010 | D14VL | A0P | D14VL PRESS | 20200526 | 20200527 | 2 | 외부 | 1
A0001 | D14VLB11000 | D14VL | B11 | D14VL 소조 | 20200528 | 20200529 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | D14WLA01000 | D14WL | A01 | D14WL 전처리 | 20200527 | 20200527 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | D14WLA01010 | D14WL | A01 | D14WL 전처리 | 20200527 | 20200527 | 1 | 외부 | 1
A0001 | D14WLA02000 | D14WL | A02 | D14WL 절단 | 20200528 | 20200601 | 3 | 외부 | 1
A0001 | D14WLA0P000 | D14WL | A0P | D14WL PRESS | 20200528 | 20200601 | 3 | 외부 | 1
A0001 | D14WLB11000 | D14WL | B11 | D14WL 소조 | 20200603 | 20200605 | 3 | 외부 | 2
A0001 | D152PC12000 | D152P | C12 | D152P 판계 | 20200625 | 20200625 | 1 | 판넬조립1부 | 1
A0001 | D152SC12000 | D152S | C12 | D152S 판계 | 20200625 | 20200625 | 1 | 판넬조립1부 | 1
A0001 | D153SC12000 | D153S | C12 | D153S 판계 | 20200625 | 20200625 | 1 | 판넬조립1부 | 1
A0001 | D153SC13000 | D153S | C13 | D153S 평중조 | 20200626 | 20200702 | 5 | 판넬조립1부 | 1
A0001 | D15DLA01000 | D15DL | A01 | D15DL 전처리 | 20200617 | 20200617 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | D15DLA02000 | D15DL | A02 | D15DL 절단 | 20200617 | 20200618 | 2 | 가공소조립부 1야드 | 1
A0001 | D15DLA0P000 | D15DL | A0P | D15DL PRESS | 20200618 | 20200619 | 2 | 가공소조립부 1야드 | 1
A0001 | D15DLB11000 | D15DL | B11 | D15DL 소조 | 20200622 | 20200625 | 4 | 가공소조립부 1야드 | 2
A0001 | D15HLA01000 | D15HL | A01 | D15HL 전처리 | 20200619 | 20200619 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | D15HLA02000 | D15HL | A02 | D15HL 절단 | 20200622 | 20200623 | 2 | 가공소조립부 1야드 | 2
A0001 | D15HLA0P000 | D15HL | A0P | D15HL PRESS | 20200622 | 20200623 | 2 | 가공소조립부 1야드 | 1
A0001 | D15LLA01000 | D15LL | A01 | D15LL 전처리 | 20200617 | 20200617 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | D15LLA01010 | D15LL | A01 | D15LL 전처리 | 20200617 | 20200617 | 1 | 외부 | 1
A0001 | D15LLA02000 | D15LL | A02 | D15LL 절단 | 20200618 | 20200619 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | D15LLA02010 | D15LL | A02 | D15LL 절단 | 20200618 | 20200619 | 2 | 외부 | 1
A0001 | D15LLA0P000 | D15LL | A0P | D15LL PRESS | 20200618 | 20200619 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | D15LLA0P010 | D15LL | A0P | D15LL PRESS | 20200618 | 20200619 | 2 | 외부 | 1
A0001 | D15LLB11000 | D15LL | B11 | D15LL 소조 | 20200622 | 20200623 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 2
A0001 | D15MLA01000 | D15ML | A01 | D15ML 전처리 | 20200622 | 20200622 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | D15MLA02000 | D15ML | A02 | D15ML 절단 | 20200623 | 20200624 | 2 | 가공소조립부 1야드 | 2
A0001 | D15MLA0P000 | D15ML | A0P | D15ML PRESS | 20200623 | 20200624 | 2 | 가공소조립부 1야드 | 1
A0001 | D15P0C11000 | D15P0 | C11 | D15P0 조립 | 20200626 | 20200708 | 9 | 판넬조립1부 | 1
A0001 | D15P0F21000 | D15P0 | F21 | D15P0 선행의장 | 20200710 | 20200715 | 4 | 선행의장부 | 1
A0001 | D15P1G41000 | D15P1 | G41 | D15P1 선PE | 20200717 | 20200729 | 8 | 건조3부 | 1
A0001 | D15P1H32000 | D15P1 | H32 | D15P1 선행도장 | 20200818 | 20200831 | 10 | 선행도장부 | 3
A0001 | D15P1JX1000 | D15P1 | JX1 | D15P1 BP1 공정공기 | 20200916 | 20200918 | 3 | 의장3부 | 2
A0001 | D15P1MX1000 | D15P1 | MX1 | D15P1 BP2 공정공기 | 20200921 | 20200925 | 5 | 의장3부 | 1
A0001 | D15P1N4A000 | D15P1 | N4A | D15P1 건조탑재 철목 | 20201006 | 20201006 | 1 | 건조3부 | 1
A0001 | D15P1N4B000 | D15P1 | N4B | D15P1 건조탑재 취부/용접 | 20201007 | 20201023 | 12 | 건조3부 | 1
A0001 | D15S0C11000 | D15S0 | C11 | D15S0 조립 | 20200626 | 20200708 | 9 | 판넬조립1부 | 1
A0001 | D15S0F21000 | D15S0 | F21 | D15S0 선행의장 | 20200710 | 20200715 | 4 | 선행의장부 | 1
A0001 | D15ULA01000 | D15UL | A01 | D15UL 전처리 | 20200616 | 20200616 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | D15ULA02000 | D15UL | A02 | D15UL 절단 | 20200617 | 20200619 | 3 | 가공소조립부 1야드 | 1
A0001 | D15ULA0P000 | D15UL | A0P | D15UL PRESS | 20200617 | 20200619 | 3 | 가공소조립부 1야드 | 1
A0001 | D15ULB11000 | D15UL | B11 | D15UL 소조 | 20200622 | 20200625 | 4 | 가공소조립부 1야드 | 2
A0001 | D15WLA01000 | D15WL | A01 | D15WL 전처리 | 20200612 | 20200612 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | D15WLA01010 | D15WL | A01 | D15WL 전처리 | 20200612 | 20200612 | 1 | 외부 | 1
A0001 | D15WLA02000 | D15WL | A02 | D15WL 절단 | 20200615 | 20200617 | 3 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | D15WLA02010 | D15WL | A02 | D15WL 절단 | 20200615 | 20200617 | 3 | 외부 | 1
A0001 | D15WLA0P000 | D15WL | A0P | D15WL PRESS | 20200615 | 20200617 | 3 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | D15WLA0P010 | D15WL | A0P | D15WL PRESS | 20200615 | 20200617 | 3 | 외부 | 1
A0001 | D15WLB11000 | D15WL | B11 | D15WL 소조 | 20200619 | 20200623 | 3 | 가공소조립부 2야드 | 2
A0001 | D162PC12000 | D162P | C12 | D162P 판계 | 20200616 | 20200616 | 1 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | D162SC12000 | D162S | C12 | D162S 판계 | 20200616 | 20200616 | 1 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | D163SC12000 | D163S | C12 | D163S 판계 | 20200616 | 20200616 | 1 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | D163SC13000 | D163S | C13 | D163S 평중조 | 20200617 | 20200623 | 5 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | D16DLA01000 | D16DL | A01 | D16DL 전처리 | 20200602 | 20200602 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | D16DLA02000 | D16DL | A02 | D16DL 절단 | 20200603 | 20200604 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | D16DLA0P000 | D16DL | A0P | D16DL PRESS | 20200603 | 20200604 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | D16DLB11000 | D16DL | B11 | D16DL 소조 | 20200605 | 20200610 | 4 | 가공소조립부 2야드 | 2
A0001 | D16HLA01000 | D16HL | A01 | D16HL 전처리 | 20200608 | 20200608 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | D16HLA02000 | D16HL | A02 | D16HL 절단 | 20200609 | 20200610 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 2
A0001 | D16HLA0P000 | D16HL | A0P | D16HL PRESS | 20200609 | 20200610 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | D16LLA01000 | D16LL | A01 | D16LL 전처리 | 20200604 | 20200604 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | D16LLA01010 | D16LL | A01 | D16LL 전처리 | 20200604 | 20200604 | 1 | 외부 | 1
A0001 | D16LLA02000 | D16LL | A02 | D16LL 절단 | 20200605 | 20200608 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | D16LLA02010 | D16LL | A02 | D16LL 절단 | 20200605 | 20200608 | 2 | 외부 | 1
A0001 | D16LLA0P000 | D16LL | A0P | D16LL PRESS | 20200605 | 20200608 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | D16LLA0P010 | D16LL | A0P | D16LL PRESS | 20200605 | 20200608 | 2 | 외부 | 1
A0001 | D16LLB11000 | D16LL | B11 | D16LL 소조 | 20200609 | 20200610 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 2
A0001 | D16MLA01000 | D16ML | A01 | D16ML 전처리 | 20200608 | 20200608 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | D16MLA02000 | D16ML | A02 | D16ML 절단 | 20200609 | 20200610 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 2
A0001 | D16MLA0P000 | D16ML | A0P | D16ML PRESS | 20200609 | 20200610 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | D16P0C11000 | D16P0 | C11 | D16P0 조립 | 20200617 | 20200626 | 8 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | D16P0F21000 | D16P0 | F21 | D16P0 선행의장 | 20200619 | 20200626 | 6 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | D16P1G41000 | D16P1 | G41 | D16P1 선PE | 20200702 | 20200713 | 8 | 선행의장부 | 1
A0001 | D16P1H32000 | D16P1 | H32 | D16P1 선행도장 | 20200729 | 20200824 | 9 | 선행도장부 | 2
A0001 | D16P1JX1000 | D16P1 | JX1 | D16P1 BP1 공정공기 | 20200908 | 20200910 | 3 | 의장3부 | 1
A0001 | D16P3L32000 | D16P3 | L32 | D16P3 후PE2 도장 | 20200925 | 20200929 | 3 | 도장1부 | 1
A0001 | D16P3L41000 | D16P3 | L41 | D16P3 후PE2 건조 | 20200911 | 20200924 | 10 | 건조3부 | 1
A0001 | D16P3N4A000 | D16P3 | N4A | D16P3 건조탑재 철목 | 20201008 | 20201008 | 1 | 건조3부 | 1
A0001 | D16P3N4B000 | D16P3 | N4B | D16P3 건조탑재 취부/용접 | 20201012 | 20201027 | 12 | 건조3부 | 1
A0001 | D16S0C11000 | D16S0 | C11 | D16S0 조립 | 20200617 | 20200626 | 8 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | D16S0F21000 | D16S0 | F21 | D16S0 선행의장 | 20200619 | 20200626 | 6 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | D16S1G41000 | D16S1 | G41 | D16S1 선PE | 20200702 | 20200713 | 8 | 선행의장부 | 1
A0001 | D16S1H32000 | D16S1 | H32 | D16S1 선행도장 | 20200729 | 20200824 | 9 | 선행도장부 | 2
A0001 | D16S1JX1000 | D16S1 | JX1 | D16S1 BP1 공정공기 | 20200908 | 20200910 | 3 | 의장3부 | 1
A0001 | D16ULA01000 | D16UL | A01 | D16UL 전처리 | 20200602 | 20200602 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | D16ULA02000 | D16UL | A02 | D16UL 절단 | 20200603 | 20200605 | 3 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | D16ULA0P000 | D16UL | A0P | D16UL PRESS | 20200603 | 20200605 | 3 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | D16ULB11000 | D16UL | B11 | D16UL 소조 | 20200608 | 20200611 | 4 | 가공소조립부 2야드 | 2
A0001 | D16VLA01000 | D16VL | A01 | D16VL 전처리 | 20200528 | 20200528 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | D16VLA01010 | D16VL | A01 | D16VL 전처리 | 20200528 | 20200528 | 1 | 외부 | 1
A0001 | D16VLA02000 | D16VL | A02 | D16VL 절단 | 20200529 | 20200601 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | D16VLA02010 | D16VL | A02 | D16VL 절단 | 20200529 | 20200601 | 2 | 외부 | 1
A0001 | D16VLA0P000 | D16VL | A0P | D16VL PRESS | 20200529 | 20200601 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | D16VLA0P010 | D16VL | A0P | D16VL PRESS | 20200529 | 20200601 | 2 | 외부 | 1
A0001 | D16VLB11000 | D16VL | B11 | D16VL 소조 | 20200602 | 20200603 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | D16WLA01000 | D16WL | A01 | D16WL 전처리 | 20200601 | 20200601 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | D16WLA01010 | D16WL | A01 | D16WL 전처리 | 20200601 | 20200601 | 1 | 외부 | 1
A0001 | D16WLA02000 | D16WL | A02 | D16WL 절단 | 20200602 | 20200604 | 3 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | D16WLA02010 | D16WL | A02 | D16WL 절단 | 20200602 | 20200604 | 3 | 외부 | 1
A0001 | D16WLA0P000 | D16WL | A0P | D16WL PRESS | 20200602 | 20200604 | 3 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | D16WLA0P010 | D16WL | A0P | D16WL PRESS | 20200602 | 20200604 | 3 | 외부 | 1
A0001 | D16WLB11000 | D16WL | B11 | D16WL 소조 | 20200608 | 20200610 | 3 | 가공소조립부 2야드 | 2
A0001 | D172PC12000 | D172P | C12 | D172P 판계 | 20200618 | 20200618 | 1 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | D172SC12000 | D172S | C12 | D172S 판계 | 20200618 | 20200618 | 1 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | D173SC12000 | D173S | C12 | D173S 판계 | 20200618 | 20200618 | 1 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | D173SC13000 | D173S | C13 | D173S 평중조 | 20200619 | 20200625 | 5 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | D17DLA01000 | D17DL | A01 | D17DL 전처리 | 20200604 | 20200604 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | D17DLA02000 | D17DL | A02 | D17DL 절단 | 20200604 | 20200605 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | D17DLA0P000 | D17DL | A0P | D17DL PRESS | 20200605 | 20200608 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | D17DLB11000 | D17DL | B11 | D17DL 소조 | 20200609 | 20200612 | 4 | 가공소조립부 2야드 | 2
A0001 | D17HLA01000 | D17HL | A01 | D17HL 전처리 | 20200610 | 20200610 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | D17HLA02000 | D17HL | A02 | D17HL 절단 | 20200611 | 20200612 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 2
A0001 | D17HLA0P000 | D17HL | A0P | D17HL PRESS | 20200611 | 20200612 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | D17LLA01000 | D17LL | A01 | D17LL 전처리 | 20200609 | 20200609 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | D17LLA01010 | D17LL | A01 | D17LL 전처리 | 20200609 | 20200609 | 1 | 외부 | 1
A0001 | D17LLA02000 | D17LL | A02 | D17LL 절단 | 20200610 | 20200611 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | D17LLA02010 | D17LL | A02 | D17LL 절단 | 20200610 | 20200611 | 2 | 외부 | 1
A0001 | D17LLA0P000 | D17LL | A0P | D17LL PRESS | 20200610 | 20200611 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | D17LLA0P010 | D17LL | A0P | D17LL PRESS | 20200610 | 20200611 | 2 | 외부 | 1
A0001 | D17LLB11000 | D17LL | B11 | D17LL 소조 | 20200612 | 20200615 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 2
A0001 | D17MLA01000 | D17ML | A01 | D17ML 전처리 | 20200610 | 20200610 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | D17MLA02000 | D17ML | A02 | D17ML 절단 | 20200611 | 20200612 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 2
A0001 | D17MLA0P000 | D17ML | A0P | D17ML PRESS | 20200611 | 20200612 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | D17P0C11000 | D17P0 | C11 | D17P0 조립 | 20200619 | 20200630 | 8 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | D17P0F21000 | D17P0 | F21 | D17P0 선행의장 | 20200623 | 20200630 | 6 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | D17S0C11000 | D17S0 | C11 | D17S0 조립 | 20200619 | 20200630 | 8 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | D17S0F21000 | D17S0 | F21 | D17S0 선행의장 | 20200623 | 20200630 | 6 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | D17ULA01000 | D17UL | A01 | D17UL 전처리 | 20200605 | 20200605 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | D17ULA02000 | D17UL | A02 | D17UL 절단 | 20200608 | 20200610 | 3 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | D17ULA0P000 | D17UL | A0P | D17UL PRESS | 20200608 | 20200610 | 3 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | D17ULB11000 | D17UL | B11 | D17UL 소조 | 20200611 | 20200616 | 4 | 가공소조립부 2야드 | 2
A0001 | D17WLA01000 | D17WL | A01 | D17WL 전처리 | 20200603 | 20200603 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | D17WLA01010 | D17WL | A01 | D17WL 전처리 | 20200603 | 20200603 | 1 | 외부 | 1
A0001 | D17WLA02000 | D17WL | A02 | D17WL 절단 | 20200604 | 20200608 | 3 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | D17WLA02010 | D17WL | A02 | D17WL 절단 | 20200604 | 20200608 | 3 | 외부 | 1
A0001 | D17WLA0P000 | D17WL | A0P | D17WL PRESS | 20200604 | 20200608 | 3 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | D17WLA0P010 | D17WL | A0P | D17WL PRESS | 20200604 | 20200608 | 3 | 외부 | 1
A0001 | D17WLB11000 | D17WL | B11 | D17WL 소조 | 20200610 | 20200612 | 3 | 가공소조립부 2야드 | 2
A0001 | D182PC12000 | D182P | C12 | D182P 판계 | 20200624 | 20200624 | 1 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | D182SC12000 | D182S | C12 | D182S 판계 | 20200624 | 20200624 | 1 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | D183SC12000 | D183S | C12 | D183S 판계 | 20200624 | 20200624 | 1 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | D183SC13000 | D183S | C13 | D183S 평중조 | 20200625 | 20200701 | 5 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | D18DLA01000 | D18DL | A01 | D18DL 전처리 | 20200612 | 20200612 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | D18DLA02000 | D18DL | A02 | D18DL 절단 | 20200612 | 20200615 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | D18DLA0P000 | D18DL | A0P | D18DL PRESS | 20200615 | 20200616 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | D18DLB11000 | D18DL | B11 | D18DL 소조 | 20200617 | 20200622 | 4 | 가공소조립부 2야드 | 2
A0001 | D18HLA01000 | D18HL | A01 | D18HL 전처리 | 20200619 | 20200619 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | D18HLA02000 | D18HL | A02 | D18HL 절단 | 20200622 | 20200623 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 2
A0001 | D18HLA0P000 | D18HL | A0P | D18HL PRESS | 20200622 | 20200623 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | D18LLA01000 | D18LL | A01 | D18LL 전처리 | 20200617 | 20200617 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | D18LLA02000 | D18LL | A02 | D18LL 절단 | 20200618 | 20200619 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | D18LLA02010 | D18LL | A02 | D18LL 절단 | 20200618 | 20200619 | 2 | 외부 | 1
A0001 | D18LLA0P000 | D18LL | A0P | D18LL PRESS | 20200618 | 20200619 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | D18LLA0P010 | D18LL | A0P | D18LL PRESS | 20200618 | 20200619 | 2 | 외부 | 1
A0001 | D18LLB11000 | D18LL | B11 | D18LL 소조 | 20200622 | 20200623 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 2
A0001 | D18MLA01000 | D18ML | A01 | D18ML 전처리 | 20200619 | 20200619 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | D18MLA02000 | D18ML | A02 | D18ML 절단 | 20200619 | 20200622 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 2
A0001 | D18MLA0P000 | D18ML | A0P | D18ML PRESS | 20200622 | 20200623 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | D18P0C11000 | D18P0 | C11 | D18P0 조립 | 20200625 | 20200706 | 8 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | D18P0F21000 | D18P0 | F21 | D18P0 선행의장 | 20200629 | 20200706 | 6 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | D18P1G41000 | D18P1 | G41 | D18P1 선PE | 20200709 | 20200720 | 8 | 선행의장부 | 1
A0001 | D18P1H32000 | D18P1 | H32 | D18P1 선행도장 | 20200814 | 20200827 | 9 | 선행도장부 | 2
A0001 | D18P1JX1000 | D18P1 | JX1 | D18P1 BP1 공정공기 | 20200911 | 20200915 | 3 | 의장3부 | 1
A0001 | D18P3L32000 | D18P3 | L32 | D18P3 후PE2 도장 | 20200928 | 20201006 | 3 | 도장1부 | 1
A0001 | D18P3L41000 | D18P3 | L41 | D18P3 후PE2 건조 | 20200916 | 20200925 | 8 | 건조3부 | 1
A0001 | D18P3N4A000 | D18P3 | N4A | D18P3 건조탑재 철목 | 20201012 | 20201012 | 1 | 건조3부 | 1
A0001 | D18P3N4B000 | D18P3 | N4B | D18P3 건조탑재 취부/용접 | 20201013 | 20201028 | 12 | 건조3부 | 1
A0001 | D18S0C11000 | D18S0 | C11 | D18S0 조립 | 20200625 | 20200706 | 8 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | D18S0F21000 | D18S0 | F21 | D18S0 선행의장 | 20200629 | 20200706 | 6 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | D18S1G41000 | D18S1 | G41 | D18S1 선PE | 20200709 | 20200720 | 8 | 선행의장부 | 1
A0001 | D18S1H32000 | D18S1 | H32 | D18S1 선행도장 | 20200814 | 20200827 | 9 | 선행도장부 | 2
A0001 | D18S1JX1000 | D18S1 | JX1 | D18S1 BP1 공정공기 | 20200911 | 20200915 | 3 | 의장3부 | 1
A0001 | D18ULA01000 | D18UL | A01 | D18UL 전처리 | 20200612 | 20200612 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | D18ULA02000 | D18UL | A02 | D18UL 절단 | 20200612 | 20200616 | 3 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | D18ULA0P000 | D18UL | A0P | D18UL PRESS | 20200615 | 20200617 | 3 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | D18ULB11000 | D18UL | B11 | D18UL 소조 | 20200618 | 20200623 | 4 | 가공소조립부 2야드 | 2
A0001 | D18VLA01000 | D18VL | A01 | D18VL 전처리 | 20200610 | 20200610 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | D18VLA01010 | D18VL | A01 | D18VL 전처리 | 20200610 | 20200610 | 1 | 외부 | 1
A0001 | D18VLA02000 | D18VL | A02 | D18VL 절단 | 20200611 | 20200612 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | D18VLA02010 | D18VL | A02 | D18VL 절단 | 20200611 | 20200612 | 2 | 외부 | 1
A0001 | D18VLA0P000 | D18VL | A0P | D18VL PRESS | 20200611 | 20200612 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | D18VLA0P010 | D18VL | A0P | D18VL PRESS | 20200611 | 20200612 | 2 | 외부 | 1
A0001 | D18VLB11000 | D18VL | B11 | D18VL 소조 | 20200615 | 20200616 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | D18WLA01000 | D18WL | A01 | D18WL 전처리 | 20200612 | 20200612 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | D18WLA01010 | D18WL | A01 | D18WL 전처리 | 20200612 | 20200612 | 1 | 외부 | 1
A0001 | D18WLA02000 | D18WL | A02 | D18WL 절단 | 20200615 | 20200617 | 3 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | D18WLA02010 | D18WL | A02 | D18WL 절단 | 20200615 | 20200617 | 3 | 외부 | 1
A0001 | D18WLA0P000 | D18WL | A0P | D18WL PRESS | 20200615 | 20200617 | 3 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | D18WLA0P010 | D18WL | A0P | D18WL PRESS | 20200615 | 20200617 | 3 | 외부 | 1
A0001 | D18WLB11000 | D18WL | B11 | D18WL 소조 | 20200619 | 20200623 | 3 | 가공소조립부 2야드 | 2
A0001 | D192PC12000 | D192P | C12 | D192P 판계 | 20200625 | 20200625 | 1 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | D192SC12000 | D192S | C12 | D192S 판계 | 20200625 | 20200625 | 1 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | D193SC12000 | D193S | C12 | D193S 판계 | 20200625 | 20200625 | 1 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | D193SC13000 | D193S | C13 | D193S 평중조 | 20200626 | 20200702 | 5 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | D19DLA01000 | D19DL | A01 | D19DL 전처리 | 20200615 | 20200615 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | D19DLA02000 | D19DL | A02 | D19DL 절단 | 20200616 | 20200617 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | D19DLA0P000 | D19DL | A0P | D19DL PRESS | 20200616 | 20200617 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | D19DLB11000 | D19DL | B11 | D19DL 소조 | 20200618 | 20200623 | 4 | 가공소조립부 2야드 | 2
A0001 | D19HLA01000 | D19HL | A01 | D19HL 전처리 | 20200622 | 20200622 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | D19HLA02000 | D19HL | A02 | D19HL 절단 | 20200623 | 20200624 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 2
A0001 | D19HLA0P000 | D19HL | A0P | D19HL PRESS | 20200623 | 20200624 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | D19LLA01000 | D19LL | A01 | D19LL 전처리 | 20200618 | 20200618 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | D19LLA01010 | D19LL | A01 | D19LL 전처리 | 20200618 | 20200618 | 1 | 외부 | 1
A0001 | D19LLA02000 | D19LL | A02 | D19LL 절단 | 20200619 | 20200622 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | D19LLA02010 | D19LL | A02 | D19LL 절단 | 20200619 | 20200622 | 2 | 외부 | 1
A0001 | D19LLA0P000 | D19LL | A0P | D19LL PRESS | 20200619 | 20200622 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | D19LLA0P010 | D19LL | A0P | D19LL PRESS | 20200619 | 20200622 | 2 | 외부 | 1
A0001 | D19LLB11000 | D19LL | B11 | D19LL 소조 | 20200623 | 20200624 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 2
A0001 | D19MLA01000 | D19ML | A01 | D19ML 전처리 | 20200622 | 20200622 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | D19MLA02000 | D19ML | A02 | D19ML 절단 | 20200622 | 20200623 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 2
A0001 | D19MLA0P000 | D19ML | A0P | D19ML PRESS | 20200623 | 20200624 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | D19P0C11000 | D19P0 | C11 | D19P0 조립 | 20200626 | 20200707 | 8 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | D19P0F21000 | D19P0 | F21 | D19P0 선행의장 | 20200630 | 20200707 | 6 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | D19S0C11000 | D19S0 | C11 | D19S0 조립 | 20200626 | 20200707 | 8 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | D19S0F21000 | D19S0 | F21 | D19S0 선행의장 | 20200630 | 20200707 | 6 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | D19ULA01000 | D19UL | A01 | D19UL 전처리 | 20200615 | 20200615 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | D19ULA02000 | D19UL | A02 | D19UL 절단 | 20200616 | 20200618 | 3 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | D19ULA0P000 | D19UL | A0P | D19UL PRESS | 20200616 | 20200618 | 3 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | D19ULB11000 | D19UL | B11 | D19UL 소조 | 20200619 | 20200624 | 4 | 가공소조립부 2야드 | 2
A0001 | D19WLA01000 | D19WL | A01 | D19WL 전처리 | 20200615 | 20200615 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | D19WLA01010 | D19WL | A01 | D19WL 전처리 | 20200615 | 20200615 | 1 | 외부 | 1
A0001 | D19WLA02000 | D19WL | A02 | D19WL 절단 | 20200616 | 20200618 | 3 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | D19WLA02010 | D19WL | A02 | D19WL 절단 | 20200616 | 20200618 | 3 | 외부 | 1
A0001 | D19WLA0P000 | D19WL | A0P | D19WL PRESS | 20200616 | 20200618 | 3 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | D19WLA0P010 | D19WL | A0P | D19WL PRESS | 20200616 | 20200618 | 3 | 외부 | 1
A0001 | D19WLB11000 | D19WL | B11 | D19WL 소조 | 20200622 | 20200624 | 3 | 가공소조립부 2야드 | 2
A0001 | D202PC12000 | D202P | C12 | D202P 판계 | 20200702 | 20200702 | 1 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | D202SC12000 | D202S | C12 | D202S 판계 | 20200702 | 20200702 | 1 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | D203SC12000 | D203S | C12 | D203S 판계 | 20200702 | 20200702 | 1 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | D203SC13000 | D203S | C13 | D203S 평중조 | 20200703 | 20200709 | 5 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | D20DLA01000 | D20DL | A01 | D20DL 전처리 | 20200622 | 20200622 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | D20DLA02000 | D20DL | A02 | D20DL 절단 | 20200622 | 20200623 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | D20DLA0P000 | D20DL | A0P | D20DL PRESS | 20200623 | 20200624 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | D20DLB11000 | D20DL | B11 | D20DL 소조 | 20200625 | 20200630 | 4 | 가공소조립부 2야드 | 2
A0001 | D20HLA01000 | D20HL | A01 | D20HL 전처리 | 20200629 | 20200629 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | D20HLA02000 | D20HL | A02 | D20HL 절단 | 20200629 | 20200630 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 2
A0001 | D20HLA0P000 | D20HL | A0P | D20HL PRESS | 20200630 | 20200701 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | D20LLA01000 | D20LL | A01 | D20LL 전처리 | 20200625 | 20200625 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | D20LLA01010 | D20LL | A01 | D20LL 전처리 | 20200625 | 20200625 | 1 | 외부 | 1
A0001 | D20LLA02000 | D20LL | A02 | D20LL 절단 | 20200626 | 20200629 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | D20LLA02010 | D20LL | A02 | D20LL 절단 | 20200626 | 20200629 | 2 | 외부 | 1
A0001 | D20LLA0P000 | D20LL | A0P | D20LL PRESS | 20200626 | 20200629 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | D20LLA0P010 | D20LL | A0P | D20LL PRESS | 20200626 | 20200629 | 2 | 외부 | 1
A0001 | D20LLB11000 | D20LL | B11 | D20LL 소조 | 20200630 | 20200701 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 2
A0001 | D20MLA01000 | D20ML | A01 | D20ML 전처리 | 20200629 | 20200629 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | D20MLA01010 | D20ML | A01 | D20ML 전처리 | 20200629 | 20200629 | 1 | 외부 | 1
A0001 | D20MLA02000 | D20ML | A02 | D20ML 절단 | 20200629 | 20200630 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 2
A0001 | D20MLA02010 | D20ML | A02 | D20ML 절단 | 20200629 | 20200630 | 2 | 외부 | 1
A0001 | D20MLA0P000 | D20ML | A0P | D20ML PRESS | 20200630 | 20200701 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | D20MLA0P010 | D20ML | A0P | D20ML PRESS | 20200630 | 20200701 | 2 | 외부 | 1
A0001 | D20P0C11000 | D20P0 | C11 | D20P0 조립 | 20200703 | 20200714 | 8 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | D20P0F21000 | D20P0 | F21 | D20P0 선행의장 | 20200707 | 20200714 | 6 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | D20P1G41000 | D20P1 | G41 | D20P1 선PE | 20200723 | 20200814 | 7 | 선행의장부 | 1
A0001 | D20P1H32000 | D20P1 | H32 | D20P1 선행도장 | 20200820 | 20200902 | 10 | 선행도장부 | 2
A0001 | D20P1JX1000 | D20P1 | JX1 | D20P1 BP1 공정공기 | 20200917 | 20200921 | 3 | 의장3부 | 1
A0001 | D20P3L32000 | D20P3 | L32 | D20P3 후PE2 도장 | 20201008 | 20201013 | 3 | 도장1부 | 1
A0001 | D20P3L41000 | D20P3 | L41 | D20P3 후PE2 건조 | 20200922 | 20201007 | 8 | 건조3부 | 1
A0001 | D20P3N4A000 | D20P3 | N4A | D20P3 건조탑재 철목 | 20201016 | 20201016 | 1 | 건조3부 | 1
A0001 | D20P3N4B000 | D20P3 | N4B | D20P3 건조탑재 취부/용접 | 20201019 | 20201103 | 12 | 건조3부 | 1
A0001 | D20S0C11000 | D20S0 | C11 | D20S0 조립 | 20200703 | 20200714 | 8 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | D20S0F21000 | D20S0 | F21 | D20S0 선행의장 | 20200707 | 20200714 | 6 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | D20S1G41000 | D20S1 | G41 | D20S1 선PE | 20200723 | 20200814 | 7 | 선행의장부 | 1
A0001 | D20S1H32000 | D20S1 | H32 | D20S1 선행도장 | 20200820 | 20200902 | 10 | 선행도장부 | 2
A0001 | D20S1JX1000 | D20S1 | JX1 | D20S1 BP1 공정공기 | 20200917 | 20200921 | 3 | 의장3부 | 1
A0001 | D20ULA01000 | D20UL | A01 | D20UL 전처리 | 20200623 | 20200623 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | D20ULA02000 | D20UL | A02 | D20UL 절단 | 20200624 | 20200626 | 3 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | D20ULA0P000 | D20UL | A0P | D20UL PRESS | 20200624 | 20200626 | 3 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | D20ULB11000 | D20UL | B11 | D20UL 소조 | 20200629 | 20200702 | 4 | 가공소조립부 2야드 | 2
A0001 | D20VLA01000 | D20VL | A01 | D20VL 전처리 | 20200619 | 20200619 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | D20VLA01010 | D20VL | A01 | D20VL 전처리 | 20200619 | 20200619 | 1 | 외부 | 1
A0001 | D20VLA02000 | D20VL | A02 | D20VL 절단 | 20200622 | 20200623 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | D20VLA02010 | D20VL | A02 | D20VL 절단 | 20200622 | 20200623 | 2 | 외부 | 1
A0001 | D20VLA0P000 | D20VL | A0P | D20VL PRESS | 20200622 | 20200623 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | D20VLA0P010 | D20VL | A0P | D20VL PRESS | 20200622 | 20200623 | 2 | 외부 | 1
A0001 | D20VLB11000 | D20VL | B11 | D20VL 소조 | 20200624 | 20200625 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | D20WLA01000 | D20WL | A01 | D20WL 전처리 | 20200622 | 20200622 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | D20WLA01010 | D20WL | A01 | D20WL 전처리 | 20200622 | 20200622 | 1 | 외부 | 1
A0001 | D20WLA02000 | D20WL | A02 | D20WL 절단 | 20200623 | 20200625 | 3 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | D20WLA02010 | D20WL | A02 | D20WL 절단 | 20200623 | 20200625 | 3 | 외부 | 1
A0001 | D20WLA0P000 | D20WL | A0P | D20WL PRESS | 20200623 | 20200625 | 3 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | D20WLA0P010 | D20WL | A0P | D20WL PRESS | 20200623 | 20200625 | 3 | 외부 | 1
A0001 | D20WLB11000 | D20WL | B11 | D20WL 소조 | 20200629 | 20200701 | 3 | 가공소조립부 2야드 | 2
A0001 | D212PC12000 | D212P | C12 | D212P 판계 | 20200708 | 20200708 | 1 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | D212SC12000 | D212S | C12 | D212S 판계 | 20200708 | 20200708 | 1 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | D213SC12000 | D213S | C12 | D213S 판계 | 20200708 | 20200708 | 1 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | D213SC13000 | D213S | C13 | D213S 평중조 | 20200709 | 20200715 | 5 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | D21DLA01000 | D21DL | A01 | D21DL 전처리 | 20200629 | 20200629 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | D21DLA02000 | D21DL | A02 | D21DL 절단 | 20200629 | 20200630 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | D21DLA0P000 | D21DL | A0P | D21DL PRESS | 20200630 | 20200701 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | D21DLB11000 | D21DL | B11 | D21DL 소조 | 20200702 | 20200707 | 4 | 가공소조립부 2야드 | 2
A0001 | D21HLA01000 | D21HL | A01 | D21HL 전처리 | 20200703 | 20200703 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | D21HLA02000 | D21HL | A02 | D21HL 절단 | 20200706 | 20200707 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 2
A0001 | D21HLA0P000 | D21HL | A0P | D21HL PRESS | 20200706 | 20200707 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | D21LLA01000 | D21LL | A01 | D21LL 전처리 | 20200701 | 20200701 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | D21LLA01010 | D21LL | A01 | D21LL 전처리 | 20200701 | 20200701 | 1 | 외부 | 1
A0001 | D21LLA02000 | D21LL | A02 | D21LL 절단 | 20200702 | 20200703 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | D21LLA02010 | D21LL | A02 | D21LL 절단 | 20200702 | 20200703 | 2 | 외부 | 1
A0001 | D21LLA0P000 | D21LL | A0P | D21LL PRESS | 20200702 | 20200703 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | D21LLA0P010 | D21LL | A0P | D21LL PRESS | 20200702 | 20200703 | 2 | 외부 | 1
A0001 | D21LLB11000 | D21LL | B11 | D21LL 소조 | 20200706 | 20200707 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 2
A0001 | D21MLA01000 | D21ML | A01 | D21ML 전처리 | 20200703 | 20200703 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | D21MLA01010 | D21ML | A01 | D21ML 전처리 | 20200703 | 20200703 | 1 | 외부 | 1
A0001 | D21MLA02000 | D21ML | A02 | D21ML 절단 | 20200706 | 20200707 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 2
A0001 | D21MLA02010 | D21ML | A02 | D21ML 절단 | 20200706 | 20200707 | 2 | 외부 | 1
A0001 | D21MLA0P000 | D21ML | A0P | D21ML PRESS | 20200706 | 20200707 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | D21MLA0P010 | D21ML | A0P | D21ML PRESS | 20200706 | 20200707 | 2 | 외부 | 1
A0001 | D21P0C11000 | D21P0 | C11 | D21P0 조립 | 20200709 | 20200720 | 8 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | D21P0F21000 | D21P0 | F21 | D21P0 선행의장 | 20200713 | 20200720 | 6 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | D21S0C11000 | D21S0 | C11 | D21S0 조립 | 20200709 | 20200720 | 8 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | D21S0F21000 | D21S0 | F21 | D21S0 선행의장 | 20200713 | 20200720 | 6 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | D21ULA01000 | D21UL | A01 | D21UL 전처리 | 20200629 | 20200629 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | D21ULA02000 | D21UL | A02 | D21UL 절단 | 20200626 | 20200630 | 3 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | D21ULA0P000 | D21UL | A0P | D21UL PRESS | 20200630 | 20200702 | 3 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | D21ULB11000 | D21UL | B11 | D21UL 소조 | 20200703 | 20200708 | 4 | 가공소조립부 2야드 | 2
A0001 | D21WLA01000 | D21WL | A01 | D21WL 전처리 | 20200626 | 20200626 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | D21WLA01010 | D21WL | A01 | D21WL 전처리 | 20200626 | 20200626 | 1 | 외부 | 1
A0001 | D21WLA02000 | D21WL | A02 | D21WL 절단 | 20200629 | 20200701 | 3 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | D21WLA02010 | D21WL | A02 | D21WL 절단 | 20200629 | 20200701 | 3 | 외부 | 1
A0001 | D21WLA0P000 | D21WL | A0P | D21WL PRESS | 20200629 | 20200701 | 3 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | D21WLA0P010 | D21WL | A0P | D21WL PRESS | 20200629 | 20200701 | 3 | 외부 | 1
A0001 | D21WLB11000 | D21WL | B11 | D21WL 소조 | 20200703 | 20200707 | 3 | 가공소조립부 2야드 | 2
A0001 | E111AC12000 | E111A | C12 | E111A 판계 | 20200330 | 20200331 | 2 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | E112AC12000 | E112A | C12 | E112A 판계 | 20200324 | 20200324 | 1 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | E11A0C11000 | E11A0 | C11 | E11A0 조립 | 20200325 | 20200420 | 18 | 대조립3부 | 2
A0001 | E11A0C21000 | E11A0 | C21 | E11A0 IN-SHOP의장 | 20200325 | 20200402 | 7 | 대조립3부 | 1
A0001 | E11A0H32000 | E11A0 | H32 | E11A0 선행도장 | 20200507 | 20200520 | 10 | 선행도장부 | 1
A0001 | E11A3L32000 | E11A3 | L32 | E11A3 후PE2 도장 | 20200617 | 20200619 | 3 | 도장1부 | 1
A0001 | E11A3L41000 | E11A3 | L41 | E11A3 후PE2 건조 | 20200527 | 20200616 | 15 | 건조3부 | 1
A0001 | E11A3N4A000 | E11A3 | N4A | E11A3 건조탑재 철목 | 20200624 | 20200624 | 1 | 건조3부 | 1
A0001 | E11A3N4B000 | E11A3 | N4B | E11A3 건조탑재 취부/용접 | 20200625 | 20200710 | 12 | 건조3부 | 1
A0001 | E11MLA01000 | E11ML | A01 | E11ML 전처리 | 20200318 | 20200318 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | E11MLA02000 | E11ML | A02 | E11ML 절단 | 20200319 | 20200320 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | E11MLA0P000 | E11ML | A0P | E11ML PRESS | 20200319 | 20200320 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | E11RLA01000 | E11RL | A01 | E11RL 전처리 | 20200319 | 20200319 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | E11RLA02000 | E11RL | A02 | E11RL 절단 | 20200320 | 20200324 | 2 | 대조립1부 | 1
A0001 | E11RLA03000 | E11RL | A03 | E11RL L/HEATING | 20200325 | 20200327 | 3 | 대조립1부 | 1
A0001 | E11RLA0P000 | E11RL | A0P | E11RL PRESS | 20200320 | 20200324 | 2 | 대조립1부 | 1
A0001 | E11ULA01000 | E11UL | A01 | E11UL 전처리 | 20200310 | 20200310 | 1 | 가공소조립부 1야드 | 1
A0001 | E11ULA01010 | E11UL | A01 | E11UL 전처리 | 20200310 | 20200310 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | E11ULA02000 | E11UL | A02 | E11UL 절단 | 20200311 | 20200313 | 3 | 가공소조립부 1야드 | 1
A0001 | E11ULA0P000 | E11UL | A0P | E11UL PRESS | 20200311 | 20200313 | 3 | 가공소조립부 1야드 | 1
A0001 | E11ULB11000 | E11UL | B11 | E11UL 소조 | 20200316 | 20200320 | 5 | 가공소조립부 1야드 | 1
A0001 | E170AC12000 | E170A | C12 | E170A 판계 | 20200220 | 20200220 | 1 | 대조립1부 | 1
A0001 | E170AC13000 | E170A | C13 | E170A 평중조 | 20200221 | 20200319 | 20 | 대조립1부 | 1
A0001 | E17ALA01000 | E17AL | A01 | E17AL 전처리 | 20200212 | 20200212 | 1 | 가공소조립부 1야드 | 1
A0001 | E17ALA02000 | E17AL | A02 | E17AL 절단 | 20200213 | 20200217 | 3 | 가공소조립부 1야드 | 1
A0001 | E17ALA0P000 | E17AL | A0P | E17AL PRESS | 20200213 | 20200217 | 3 | 가공소조립부 1야드 | 1
A0001 | E17ALB11000 | E17AL | B11 | E17AL 소조 | 20200221 | 20200319 | 20 | 가공소조립부 1야드 | 1
A0001 | E21P0C11000 | E21P0 | C11 | E21P0 조립 | 20200403 | 20200416 | 9 | 대조립3부 | 1
A0001 | E21P0F21000 | E21P0 | F21 | E21P0 선행의장 | 20200420 | 20200423 | 4 | 선행의장부 | 1
A0001 | E21P0H32000 | E21P0 | H32 | E21P0 선행도장 | 20200427 | 20200512 | 9 | 선행도장부 | 2
A0001 | E21P0JX1000 | E21P0 | JX1 | E21P0 BP1 공정공기 | 20200522 | 20200526 | 3 | 의장3부 | 1
A0001 | E21RLA01000 | E21RL | A01 | E21RL 전처리 | 20200326 | 20200326 | 1 | 가공소조립부 1야드 | 1
A0001 | E21RLA01010 | E21RL | A01 | E21RL 전처리 | 20200326 | 20200326 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | E21RLA02000 | E21RL | A02 | E21RL 절단 | 20200327 | 20200330 | 2 | 대조립1부 | 1
A0001 | E21RLA03000 | E21RL | A03 | E21RL L/HEATING | 20200331 | 20200402 | 3 | 대조립1부 | 1
A0001 | E21RLA0P000 | E21RL | A0P | E21RL PRESS | 20200327 | 20200330 | 2 | 대조립1부 | 1
A0001 | E21S0C11000 | E21S0 | C11 | E21S0 조립 | 20200403 | 20200416 | 9 | 대조립3부 | 1
A0001 | E21S0F21000 | E21S0 | F21 | E21S0 선행의장 | 20200420 | 20200423 | 4 | 선행의장부 | 1
A0001 | E21S0H32000 | E21S0 | H32 | E21S0 선행도장 | 20200427 | 20200512 | 9 | 선행도장부 | 2
A0001 | E21S0JX1000 | E21S0 | JX1 | E21S0 BP1 공정공기 | 20200522 | 20200526 | 3 | 의장3부 | 1
A0001 | E21ULA01000 | E21UL | A01 | E21UL 전처리 | 20200320 | 20200320 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | E21ULA01010 | E21UL | A01 | E21UL 전처리 | 20200320 | 20200320 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | E21ULA01020 | E21UL | A01 | E21UL 전처리 | 20200320 | 20200320 | 1 | 외부 | 1
A0001 | E21ULA02000 | E21UL | A02 | E21UL 절단 | 20200324 | 20200326 | 3 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | E21ULA02010 | E21UL | A02 | E21UL 절단 | 20200324 | 20200326 | 3 | 외부 | 1
A0001 | E21ULA0P000 | E21UL | A0P | E21UL PRESS | 20200324 | 20200326 | 3 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | E21ULA0P010 | E21UL | A0P | E21UL PRESS | 20200324 | 20200326 | 3 | 외부 | 1
A0001 | E21ULB11000 | E21UL | B11 | E21UL 소조 | 20200327 | 20200401 | 4 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | E22P0C11000 | E22P0 | C11 | E22P0 조립 | 20200407 | 20200420 | 9 | 대조립3부 | 1
A0001 | E22P0F21000 | E22P0 | F21 | E22P0 선행의장 | 20200422 | 20200427 | 4 | 선행의장부 | 1
A0001 | E22P0H32000 | E22P0 | H32 | E22P0 선행도장 | 20200429 | 20200514 | 9 | 선행도장부 | 2
A0001 | E22P0JX1000 | E22P0 | JX1 | E22P0 BP1 공정공기 | 20200526 | 20200528 | 3 | 의장3부 | 1
A0001 | E22RLA01000 | E22RL | A01 | E22RL 전처리 | 20200330 | 20200330 | 1 | 가공소조립부 1야드 | 1
A0001 | E22RLA01010 | E22RL | A01 | E22RL 전처리 | 20200330 | 20200330 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | E22RLA02000 | E22RL | A02 | E22RL 절단 | 20200330 | 20200331 | 2 | 대조립1부 | 1
A0001 | E22RLA03000 | E22RL | A03 | E22RL L/HEATING | 20200402 | 20200406 | 3 | 대조립1부 | 1
A0001 | E22RLA0P000 | E22RL | A0P | E22RL PRESS | 20200331 | 20200401 | 2 | 대조립1부 | 1
A0001 | E22S0C11000 | E22S0 | C11 | E22S0 조립 | 20200407 | 20200420 | 9 | 대조립3부 | 1
A0001 | E22S0F21000 | E22S0 | F21 | E22S0 선행의장 | 20200422 | 20200427 | 4 | 선행의장부 | 1
A0001 | E22S0H32000 | E22S0 | H32 | E22S0 선행도장 | 20200429 | 20200514 | 9 | 선행도장부 | 2
A0001 | E22S0JX1000 | E22S0 | JX1 | E22S0 BP1 공정공기 | 20200526 | 20200528 | 3 | 의장3부 | 1
A0001 | E22ULA01000 | E22UL | A01 | E22UL 전처리 | 20200325 | 20200325 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | E22ULA02000 | E22UL | A02 | E22UL 절단 | 20200326 | 20200330 | 3 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | E22ULA0P000 | E22UL | A0P | E22UL PRESS | 20200326 | 20200330 | 3 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | E22ULB11000 | E22UL | B11 | E22UL 소조 | 20200331 | 20200403 | 4 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | E310PC14000 | E310P | C14 | E310P 곡중조 | 20200317 | 20200326 | 7 | 대조립3부 | 1
A0001 | E310SC14000 | E310S | C14 | E310S 곡중조 | 20200317 | 20200326 | 7 | 대조립3부 | 1
A0001 | E312PC12000 | E312P | C12 | E312P 판계 | 20200325 | 20200326 | 2 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | E312SC12000 | E312S | C12 | E312S 판계 | 20200325 | 20200326 | 2 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | E316PC14000 | E316P | C14 | E316P 곡중조 | 20200317 | 20200326 | 7 | 대조립3부 | 1
A0001 | E316SC14000 | E316S | C14 | E316S 곡중조 | 20200317 | 20200326 | 7 | 대조립3부 | 1
A0001 | E317PC12000 | E317P | C12 | E317P 판계 | 20200305 | 20200306 | 2 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | E317PC13000 | E317P | C13 | E317P 평중조 | 20200309 | 20200316 | 6 | 대조립3부 | 1
A0001 | E317SC12000 | E317S | C12 | E317S 판계 | 20200305 | 20200306 | 2 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | E317SC13000 | E317S | C13 | E317S 평중조 | 20200309 | 20200316 | 6 | 대조립3부 | 1
A0001 | E31CLA01000 | E31CL | A01 | E31CL 전처리 | 20200225 | 20200225 | 1 | 가공소조립부 1야드 | 1
A0001 | E31CLA01010 | E31CL | A01 | E31CL 전처리 | 20200225 | 20200225 | 1 | 가공소조립부 1야드 | 1
A0001 | E31CLA01020 | E31CL | A01 | E31CL 전처리 | 20200225 | 20200225 | 1 | 외부 | 1
A0001 | E31CLA01030 | E31CL | A01 | E31CL 전처리 | 20200225 | 20200225 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | E31CLA02000 | E31CL | A02 | E31CL 절단 | 20200226 | 20200228 | 3 | 가공소조립부 1야드 | 1
A0001 | E31CLA02010 | E31CL | A02 | E31CL 절단 | 20200226 | 20200228 | 3 | 가공소조립부 1야드 | 1
A0001 | E31CLA02020 | E31CL | A02 | E31CL 절단 | 20200226 | 20200228 | 3 | 외부 | 1
A0001 | E31CLA0P000 | E31CL | A0P | E31CL PRESS | 20200226 | 20200228 | 3 | 가공소조립부 1야드 | 1
A0001 | E31CLA0P010 | E31CL | A0P | E31CL PRESS | 20200226 | 20200228 | 3 | 가공소조립부 1야드 | 1
A0001 | E31CLA0P020 | E31CL | A0P | E31CL PRESS | 20200226 | 20200228 | 3 | 외부 | 1
A0001 | E31CLB11000 | E31CL | B11 | E31CL 소조 | 20200302 | 20200306 | 5 | 가공소조립부 1야드 | 4
A0001 | E31GLA01000 | E31GL | A01 | E31GL 전처리 | 20200225 | 20200225 | 1 | 가공소조립부 1야드 | 1
A0001 | E31GLA01010 | E31GL | A01 | E31GL 전처리 | 20200225 | 20200225 | 1 | 가공소조립부 1야드 | 1
A0001 | E31GLA01020 | E31GL | A01 | E31GL 전처리 | 20200225 | 20200225 | 1 | 외부 | 1
A0001 | E31GLA01030 | E31GL | A01 | E31GL 전처리 | 20200225 | 20200225 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | E31GLA02000 | E31GL | A02 | E31GL 절단 | 20200226 | 20200228 | 3 | 가공소조립부 1야드 | 1
A0001 | E31GLA02010 | E31GL | A02 | E31GL 절단 | 20200226 | 20200228 | 3 | 가공소조립부 1야드 | 1
A0001 | E31GLA02020 | E31GL | A02 | E31GL 절단 | 20200226 | 20200228 | 3 | 외부 | 1
A0001 | E31GLA0P000 | E31GL | A0P | E31GL PRESS | 20200226 | 20200228 | 3 | 가공소조립부 1야드 | 1
A0001 | E31GLA0P010 | E31GL | A0P | E31GL PRESS | 20200226 | 20200228 | 3 | 가공소조립부 1야드 | 1
A0001 | E31GLA0P020 | E31GL | A0P | E31GL PRESS | 20200226 | 20200228 | 3 | 외부 | 1
A0001 | E31GLB11000 | E31GL | B11 | E31GL 소조 | 20200302 | 20200306 | 5 | 가공소조립부 1야드 | 2
A0001 | E31LLA01000 | E31LL | A01 | E31LL 전처리 | 20200228 | 20200228 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | E31LLA01010 | E31LL | A01 | E31LL 전처리 | 20200228 | 20200228 | 1 | 외부 | 1
A0001 | E31LLA02000 | E31LL | A02 | E31LL 절단 | 20200302 | 20200304 | 3 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | E31LLA02010 | E31LL | A02 | E31LL 절단 | 20200302 | 20200304 | 3 | 외부 | 1
A0001 | E31LLA0P000 | E31LL | A0P | E31LL PRESS | 20200302 | 20200304 | 3 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | E31LLA0P010 | E31LL | A0P | E31LL PRESS | 20200302 | 20200304 | 3 | 외부 | 1
A0001 | E31LLB11000 | E31LL | B11 | E31LL 소조 | 20200305 | 20200310 | 4 | 가공소조립부 2야드 | 2
A0001 | E31MLA01000 | E31ML | A01 | E31ML 전처리 | 20200228 | 20200228 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | E31MLA01010 | E31ML | A01 | E31ML 전처리 | 20200228 | 20200228 | 1 | 외부 | 1
A0001 | E31MLA02000 | E31ML | A02 | E31ML 절단 | 20200302 | 20200304 | 3 | 가공소조립부 2야드 | 2
A0001 | E31MLA02010 | E31ML | A02 | E31ML 절단 | 20200302 | 20200304 | 3 | 외부 | 1
A0001 | E31MLA0P000 | E31ML | A0P | E31ML PRESS | 20200302 | 20200304 | 3 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | E31MLA0P010 | E31ML | A0P | E31ML PRESS | 20200302 | 20200304 | 3 | 외부 | 1
A0001 | E31NLA01000 | E31NL | A01 | E31NL 전처리 | 20200228 | 20200228 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | E31NLA01010 | E31NL | A01 | E31NL 전처리 | 20200228 | 20200228 | 1 | 외부 | 1
A0001 | E31NLA02000 | E31NL | A02 | E31NL 절단 | 20200302 | 20200304 | 3 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | E31NLA02010 | E31NL | A02 | E31NL 절단 | 20200302 | 20200304 | 3 | 외부 | 1
A0001 | E31NLA0P000 | E31NL | A0P | E31NL PRESS | 20200302 | 20200304 | 3 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | E31NLA0P010 | E31NL | A0P | E31NL PRESS | 20200302 | 20200304 | 3 | 외부 | 1
A0001 | E31P0C11000 | E31P0 | C11 | E31P0 조립 | 20200401 | 20200417 | 12 | 대조립3부 | 1
A0001 | E31P0F21000 | E31P0 | F21 | E31P0 선행의장 | 20200421 | 20200508 | 11 | 선행의장부 | 1
A0001 | E31P1G41000 | E31P1 | G41 | E31P1 선PE | 20200421 | 20200508 | 11 | 선행의장부 | 1
A0001 | E31P1H32000 | E31P1 | H32 | E31P1 선행도장 | 20200521 | 20200601 | 8 | 선행도장부 | 1
A0001 | E31P1JX1000 | E31P1 | JX1 | E31P1 BP1 공정공기 | 20200615 | 20200617 | 3 | 의장3부 | 1
A0001 | E31P3L32000 | E31P3 | L32 | E31P3 후PE2 도장 | 20200630 | 20200702 | 3 | 도장1부 | 1
A0001 | E31P3L41000 | E31P3 | L41 | E31P3 후PE2 건조 | 20200618 | 20200629 | 8 | 건조3부 | 1
A0001 | E31P3N4A000 | E31P3 | N4A | E31P3 건조탑재 철목 | 20200707 | 20200707 | 1 | 건조3부 | 1
A0001 | E31P3N4B000 | E31P3 | N4B | E31P3 건조탑재 취부/용접 | 20200708 | 20200723 | 12 | 건조3부 | 1
A0001 | E31RLA01000 | E31RL | A01 | E31RL 전처리 | 20200305 | 20200305 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | E31RLA01040 | E31RL | A01 | E31RL 전처리 | 20200305 | 20200305 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | E31RLA02000 | E31RL | A02 | E31RL 절단 | 20200306 | 20200310 | 3 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | E31RLA03000 | E31RL | A03 | E31RL L/HEATING | 20200311 | 20200316 | 4 | 대조립3부 | 3
A0001 | E31RLA0P000 | E31RL | A0P | E31RL PRESS | 20200306 | 20200310 | 3 | 대조립3부 | 1
A0001 | E31S0C11000 | E31S0 | C11 | E31S0 조립 | 20200401 | 20200417 | 12 | 대조립3부 | 1
A0001 | E31S0F21000 | E31S0 | F21 | E31S0 선행의장 | 20200421 | 20200508 | 11 | 선행의장부 | 1
A0001 | E31S1G41000 | E31S1 | G41 | E31S1 선PE | 20200421 | 20200508 | 11 | 선행의장부 | 1
A0001 | E31S1H32000 | E31S1 | H32 | E31S1 선행도장 | 20200521 | 20200601 | 8 | 선행도장부 | 1
A0001 | E31S1JX1000 | E31S1 | JX1 | E31S1 BP1 공정공기 | 20200615 | 20200617 | 3 | 의장3부 | 1
A0001 | E31SLA01000 | E31SL | A01 | E31SL 전처리 | 20200304 | 20200304 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | E31SLA01010 | E31SL | A01 | E31SL 전처리 | 20200304 | 20200304 | 1 | 외부 | 1
A0001 | E31SLA02000 | E31SL | A02 | E31SL 절단 | 20200305 | 20200309 | 3 | 외부 | 1
A0001 | E31SLA0P000 | E31SL | A0P | E31SL PRESS | 20200305 | 20200309 | 3 | 외부 | 1
A0001 | E31SLB11000 | E31SL | B11 | E31SL 소조 | 20200310 | 20200316 | 5 | 외부 | 3
A0001 | E31ULA01000 | E31UL | A01 | E31UL 전처리 | 20200225 | 20200225 | 1 | 가공소조립부 1야드 | 1
A0001 | E31ULA02000 | E31UL | A02 | E31UL 절단 | 20200226 | 20200228 | 3 | 가공소조립부 1야드 | 1
A0001 | E31ULA0P000 | E31UL | A0P | E31UL PRESS | 20200226 | 20200228 | 3 | 가공소조립부 1야드 | 1
A0001 | E31ULB11000 | E31UL | B11 | E31UL 소조 | 20200302 | 20200306 | 5 | 가공소조립부 1야드 | 4
A0001 | E31VLA01000 | E31VL | A01 | E31VL 전처리 | 20200219 | 20200219 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | E31VLA01010 | E31VL | A01 | E31VL 전처리 | 20200219 | 20200219 | 1 | 외부 | 1
A0001 | E31VLA02000 | E31VL | A02 | E31VL 절단 | 20200220 | 20200224 | 3 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | E31VLA02010 | E31VL | A02 | E31VL 절단 | 20200220 | 20200224 | 3 | 외부 | 1
A0001 | E31VLA0P000 | E31VL | A0P | E31VL PRESS | 20200220 | 20200224 | 3 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | E31VLA0P010 | E31VL | A0P | E31VL PRESS | 20200220 | 20200224 | 3 | 외부 | 1
A0001 | E31VLB11000 | E31VL | B11 | E31VL 소조 | 20200225 | 20200228 | 4 | 가공소조립부 2야드 | 2
A0001 | E320PC14000 | E320P | C14 | E320P 곡중조 | 20200318 | 20200327 | 7 | 대조립3부 | 1
A0001 | E320SC14000 | E320S | C14 | E320S 곡중조 | 20200318 | 20200327 | 7 | 대조립3부 | 1
A0001 | E322PC12000 | E322P | C12 | E322P 판계 | 20200326 | 20200327 | 2 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | E322SC12000 | E322S | C12 | E322S 판계 | 20200326 | 20200327 | 2 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | E326PC14000 | E326P | C14 | E326P 곡중조 | 20200318 | 20200327 | 7 | 대조립3부 | 1
A0001 | E326SC14000 | E326S | C14 | E326S 곡중조 | 20200318 | 20200327 | 7 | 대조립3부 | 1
A0001 | E32CLA01000 | E32CL | A01 | E32CL 전처리 | 20200305 | 20200305 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | E32CLA01010 | E32CL | A01 | E32CL 전처리 | 20200305 | 20200305 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | E32CLA01020 | E32CL | A01 | E32CL 전처리 | 20200305 | 20200305 | 1 | 외부 | 1
A0001 | E32CLA02000 | E32CL | A02 | E32CL 절단 | 20200306 | 20200310 | 3 | 가공소조립부 1야드 | 1
A0001 | E32CLA02010 | E32CL | A02 | E32CL 절단 | 20200306 | 20200310 | 3 | 가공소조립부 1야드 | 1
A0001 | E32CLA02020 | E32CL | A02 | E32CL 절단 | 20200306 | 20200310 | 3 | 외부 | 1
A0001 | E32CLA0P000 | E32CL | A0P | E32CL PRESS | 20200306 | 20200310 | 3 | 가공소조립부 1야드 | 1
A0001 | E32CLA0P010 | E32CL | A0P | E32CL PRESS | 20200306 | 20200310 | 3 | 가공소조립부 1야드 | 1
A0001 | E32CLA0P020 | E32CL | A0P | E32CL PRESS | 20200306 | 20200310 | 3 | 외부 | 1
A0001 | E32CLB11000 | E32CL | B11 | E32CL 소조 | 20200311 | 20200317 | 5 | 가공소조립부 1야드 | 3
A0001 | E32MLA01000 | E32ML | A01 | E32ML 전처리 | 20200319 | 20200319 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | E32MLA01010 | E32ML | A01 | E32ML 전처리 | 20200319 | 20200319 | 1 | 외부 | 1
A0001 | E32MLA02000 | E32ML | A02 | E32ML 절단 | 20200320 | 20200325 | 3 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | E32MLA02010 | E32ML | A02 | E32ML 절단 | 20200320 | 20200325 | 3 | 외부 | 1
A0001 | E32MLA0P000 | E32ML | A0P | E32ML PRESS | 20200320 | 20200325 | 3 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | E32MLA0P010 | E32ML | A0P | E32ML PRESS | 20200320 | 20200325 | 3 | 외부 | 1
A0001 | E32P0C11000 | E32P0 | C11 | E32P0 조립 | 20200331 | 20200416 | 12 | 대조립3부 | 1
A0001 | E32P0F21000 | E32P0 | F21 | E32P0 선행의장 | 20200421 | 20200508 | 11 | 선행의장부 | 1
A0001 | E32RLA01000 | E32RL | A01 | E32RL 전처리 | 20200306 | 20200306 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | E32RLA01040 | E32RL | A01 | E32RL 전처리 | 20200306 | 20200306 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | E32RLA02000 | E32RL | A02 | E32RL 절단 | 20200309 | 20200311 | 3 | 대조립1부 | 1
A0001 | E32RLA03000 | E32RL | A03 | E32RL L/HEATING | 20200312 | 20200317 | 4 | 대조립1부 | 3
A0001 | E32RLA0P000 | E32RL | A0P | E32RL PRESS | 20200309 | 20200311 | 3 | 대조립1부 | 1
A0001 | E32S0C11000 | E32S0 | C11 | E32S0 조립 | 20200331 | 20200416 | 12 | 대조립3부 | 1
A0001 | E32S0F21000 | E32S0 | F21 | E32S0 선행의장 | 20200421 | 20200508 | 11 | 선행의장부 | 1
A0001 | E32SLA01000 | E32SL | A01 | E32SL 전처리 | 20200227 | 20200227 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | E32SLA01010 | E32SL | A01 | E32SL 전처리 | 20200227 | 20200227 | 1 | 외부 | 1
A0001 | E32SLA02000 | E32SL | A02 | E32SL 절단 | 20200228 | 20200303 | 3 | 외부 | 1
A0001 | E32SLA0P000 | E32SL | A0P | E32SL PRESS | 20200228 | 20200303 | 3 | 외부 | 1
A0001 | E32SLB11000 | E32SL | B11 | E32SL 소조 | 20200304 | 20200310 | 5 | 외부 | 3
A0001 | E32ULA01000 | E32UL | A01 | E32UL 전처리 | 20200305 | 20200305 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | E32ULA02000 | E32UL | A02 | E32UL 절단 | 20200306 | 20200310 | 3 | 가공소조립부 1야드 | 1
A0001 | E32ULA0P000 | E32UL | A0P | E32UL PRESS | 20200306 | 20200310 | 3 | 가공소조립부 1야드 | 1
A0001 | E32ULB11000 | E32UL | B11 | E32UL 소조 | 20200320 | 20200327 | 5 | 가공소조립부 1야드 | 3
A0001 | E410PC14000 | E410P | C14 | E410P 곡중조 | 20200408 | 20200417 | 7 | 대조립3부 | 1
A0001 | E410SC14000 | E410S | C14 | E410S 곡중조 | 20200408 | 20200417 | 7 | 대조립3부 | 1
A0001 | E412PC12000 | E412P | C12 | E412P 판계 | 20200416 | 20200417 | 2 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | E412SC12000 | E412S | C12 | E412S 판계 | 20200416 | 20200417 | 2 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | E413PC12000 | E413P | C12 | E413P 판계 | 20200407 | 20200408 | 2 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | E413PC13000 | E413P | C13 | E413P 평중조 | 20200409 | 20200417 | 6 | 대조립3부 | 1
A0001 | E415PC12000 | E415P | C12 | E415P 판계 | 20200407 | 20200408 | 2 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | E415PC13000 | E415P | C13 | E415P 평중조 | 20200409 | 20200417 | 6 | 대조립3부 | 1
A0001 | E416PC14000 | E416P | C14 | E416P 곡중조 | 20200408 | 20200417 | 7 | 대조립3부 | 1
A0001 | E416SC14000 | E416S | C14 | E416S 곡중조 | 20200408 | 20200417 | 7 | 대조립3부 | 1
A0001 | E417PC12000 | E417P | C12 | E417P 판계 | 20200327 | 20200330 | 2 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | E417PC13000 | E417P | C13 | E417P 평중조 | 20200331 | 20200407 | 6 | 대조립3부 | 2
A0001 | E417SC12000 | E417S | C12 | E417S 판계 | 20200327 | 20200330 | 2 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | E417SC13000 | E417S | C13 | E417S 평중조 | 20200331 | 20200407 | 6 | 대조립3부 | 2
A0001 | E41CLA01000 | E41CL | A01 | E41CL 전처리 | 20200318 | 20200318 | 1 | 가공소조립부 1야드 | 1
A0001 | E41CLA01010 | E41CL | A01 | E41CL 전처리 | 20200318 | 20200318 | 1 | 가공소조립부 1야드 | 1
A0001 | E41CLA01020 | E41CL | A01 | E41CL 전처리 | 20200318 | 20200318 | 1 | 외부 | 1
A0001 | E41CLA01030 | E41CL | A01 | E41CL 전처리 | 20200318 | 20200318 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | E41CLA02000 | E41CL | A02 | E41CL 절단 | 20200319 | 20200320 | 2 | 가공소조립부 1야드 | 1
A0001 | E41CLA02020 | E41CL | A02 | E41CL 절단 | 20200319 | 20200320 | 2 | 외부 | 1
A0001 | E41CLA0P000 | E41CL | A0P | E41CL PRESS | 20200319 | 20200320 | 2 | 가공소조립부 1야드 | 1
A0001 | E41CLA0P020 | E41CL | A0P | E41CL PRESS | 20200319 | 20200320 | 2 | 외부 | 1
A0001 | E41CLB11000 | E41CL | B11 | E41CL 소조 | 20200324 | 20200330 | 5 | 가공소조립부 1야드 | 1
A0001 | E41DLA01000 | E41DL | A01 | E41DL 전처리 | 20200331 | 20200331 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | E41DLA01010 | E41DL | A01 | E41DL 전처리 | 20200331 | 20200331 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | E41DLA01020 | E41DL | A01 | E41DL 전처리 | 20200331 | 20200331 | 1 | 외부 | 1
A0001 | E41DLA02000 | E41DL | A02 | E41DL 절단 | 20200401 | 20200402 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | E41DLA02010 | E41DL | A02 | E41DL 절단 | 20200401 | 20200402 | 2 | 외부 | 1
A0001 | E41DLA0P000 | E41DL | A0P | E41DL PRESS | 20200401 | 20200402 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | E41DLA0P010 | E41DL | A0P | E41DL PRESS | 20200401 | 20200402 | 2 | 외부 | 1
A0001 | E41DLB11000 | E41DL | B11 | E41DL 소조 | 20200403 | 20200408 | 4 | 가공소조립부 2야드 | 2
A0001 | E41HLA01000 | E41HL | A01 | E41HL 전처리 | 20200402 | 20200402 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | E41HLA01010 | E41HL | A01 | E41HL 전처리 | 20200402 | 20200402 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | E41HLA01020 | E41HL | A01 | E41HL 전처리 | 20200402 | 20200402 | 1 | 외부 | 1
A0001 | E41HLA02000 | E41HL | A02 | E41HL 절단 | 20200402 | 20200403 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 2
A0001 | E41HLA02010 | E41HL | A02 | E41HL 절단 | 20200402 | 20200403 | 2 | 외부 | 1
A0001 | E41HLA0P000 | E41HL | A0P | E41HL PRESS | 20200403 | 20200406 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | E41HLA0P010 | E41HL | A0P | E41HL PRESS | 20200403 | 20200406 | 2 | 외부 | 1
A0001 | E41LLA01000 | E41LL | A01 | E41LL 전처리 | 20200318 | 20200318 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | E41LLA01010 | E41LL | A01 | E41LL 전처리 | 20200318 | 20200318 | 1 | 외부 | 1
A0001 | E41LLA02000 | E41LL | A02 | E41LL 절단 | 20200319 | 20200320 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | E41LLA02010 | E41LL | A02 | E41LL 절단 | 20200319 | 20200320 | 2 | 외부 | 1
A0001 | E41LLA0P000 | E41LL | A0P | E41LL PRESS | 20200319 | 20200320 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | E41LLA0P010 | E41LL | A0P | E41LL PRESS | 20200319 | 20200320 | 2 | 외부 | 1
A0001 | E41LLB11000 | E41LL | B11 | E41LL 소조 | 20200324 | 20200325 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | E41MLA01000 | E41ML | A01 | E41ML 전처리 | 20200410 | 20200410 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | E41MLA01010 | E41ML | A01 | E41ML 전처리 | 20200410 | 20200410 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | E41MLA01020 | E41ML | A01 | E41ML 전처리 | 20200410 | 20200410 | 1 | 외부 | 1
A0001 | E41MLA02000 | E41ML | A02 | E41ML 절단 | 20200413 | 20200414 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | E41MLA02010 | E41ML | A02 | E41ML 절단 | 20200413 | 20200414 | 2 | 외부 | 1
A0001 | E41MLA0P000 | E41ML | A0P | E41ML PRESS | 20200413 | 20200414 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | E41MLA0P010 | E41ML | A0P | E41ML PRESS | 20200413 | 20200414 | 2 | 외부 | 1
A0001 | E41NLA01000 | E41NL | A01 | E41NL 전처리 | 20200324 | 20200324 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | E41NLA02000 | E41NL | A02 | E41NL 절단 | 20200325 | 20200326 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | E41NLA02010 | E41NL | A02 | E41NL 절단 | 20200325 | 20200326 | 2 | 외부 | 1
A0001 | E41NLA0P000 | E41NL | A0P | E41NL PRESS | 20200325 | 20200326 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | E41NLA0P010 | E41NL | A0P | E41NL PRESS | 20200325 | 20200326 | 2 | 외부 | 1
A0001 | E41P0C11000 | E41P0 | C11 | E41P0 조립 | 20200420 | 20200507 | 11 | 대조립3부 | 1
A0001 | E41P0F21000 | E41P0 | F21 | E41P0 선행의장 | 20200512 | 20200521 | 8 | 선행의장부 | 1
A0001 | E41P0H32000 | E41P0 | H32 | E41P0 선행도장 | 20200602 | 20200612 | 9 | 선행도장부 | 2
A0001 | E41P0JX1000 | E41P0 | JX1 | E41P0 BP1 공정공기 | 20200626 | 20200630 | 3 | 의장3부 | 1
A0001 | E41P3L32000 | E41P3 | L32 | E41P3 후PE2 도장 | 20200715 | 20200717 | 3 | 도장1부 | 1
A0001 | E41P3L41000 | E41P3 | L41 | E41P3 후PE2 건조 | 20200701 | 20200714 | 10 | 건조3부 | 1
A0001 | E41P3N4A000 | E41P3 | N4A | E41P3 건조탑재 철목 | 20200722 | 20200722 | 1 | 건조3부 | 1
A0001 | E41P3N4B000 | E41P3 | N4B | E41P3 건조탑재 취부/용접 | 20200723 | 20200824 | 12 | 건조3부 | 1
A0001 | E41RLA01000 | E41RL | A01 | E41RL 전처리 | 20200327 | 20200327 | 1 | 가공소조립부 1야드 | 1
A0001 | E41RLA01010 | E41RL | A01 | E41RL 전처리 | 20200327 | 20200327 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | E41RLA02000 | E41RL | A02 | E41RL 절단 | 20200330 | 20200331 | 2 | 대조립1부 | 1
A0001 | E41RLA03000 | E41RL | A03 | E41RL L/HEATING | 20200403 | 20200407 | 3 | 대조립1부 | 2
A0001 | E41RLA0P000 | E41RL | A0P | E41RL PRESS | 20200330 | 20200331 | 2 | 대조립1부 | 1
A0001 | E41S0C11000 | E41S0 | C11 | E41S0 조립 | 20200420 | 20200507 | 11 | 대조립3부 | 1
A0001 | E41S0F21000 | E41S0 | F21 | E41S0 선행의장 | 20200512 | 20200521 | 8 | 선행의장부 | 1
A0001 | E41S1G41000 | E41S1 | G41 | E41S1 선PE | 20200512 | 20200521 | 8 | 선행의장부 | 1
A0001 | E41S1H32000 | E41S1 | H32 | E41S1 선행도장 | 20200601 | 20200611 | 9 | 선행도장부 | 1
A0001 | E41S1JX1000 | E41S1 | JX1 | E41S1 BP1 공정공기 | 20200625 | 20200629 | 3 | 의장3부 | 1
A0001 | E41S3L32000 | E41S3 | L32 | E41S3 후PE2 도장 | 20200714 | 20200716 | 3 | 도장1부 | 1
A0001 | E41S3L41000 | E41S3 | L41 | E41S3 후PE2 건조 | 20200630 | 20200713 | 10 | 건조3부 | 1
A0001 | E41S3N4A000 | E41S3 | N4A | E41S3 건조탑재 철목 | 20200721 | 20200721 | 1 | 건조3부 | 1
A0001 | E41S3N4B000 | E41S3 | N4B | E41S3 건조탑재 취부/용접 | 20200722 | 20200821 | 12 | 건조3부 | 1
A0001 | E41SLA01000 | E41SL | A01 | E41SL 전처리 | 20200324 | 20200324 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | E41SLA01010 | E41SL | A01 | E41SL 전처리 | 20200324 | 20200324 | 1 | 외부 | 1
A0001 | E41SLA02000 | E41SL | A02 | E41SL 절단 | 20200325 | 20200326 | 2 | 외부 | 1
A0001 | E41SLA0P000 | E41SL | A0P | E41SL PRESS | 20200325 | 20200326 | 2 | 외부 | 1
A0001 | E41SLB11000 | E41SL | B11 | E41SL 소조 | 20200327 | 20200401 | 4 | 외부 | 2
A0001 | E41ULA01000 | E41UL | A01 | E41UL 전처리 | 20200407 | 20200407 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | E41ULA01010 | E41UL | A01 | E41UL 전처리 | 20200407 | 20200407 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | E41ULA01020 | E41UL | A01 | E41UL 전처리 | 20200407 | 20200407 | 1 | 외부 | 1
A0001 | E41ULA02000 | E41UL | A02 | E41UL 절단 | 20200407 | 20200408 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | E41ULA02010 | E41UL | A02 | E41UL 절단 | 20200407 | 20200408 | 2 | 외부 | 1
A0001 | E41ULA0P000 | E41UL | A0P | E41UL PRESS | 20200408 | 20200409 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | E41ULA0P010 | E41UL | A0P | E41UL PRESS | 20200408 | 20200409 | 2 | 외부 | 1
A0001 | E41ULB11000 | E41UL | B11 | E41UL 소조 | 20200410 | 20200417 | 5 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | E41VLA01000 | E41VL | A01 | E41VL 전처리 | 20200313 | 20200313 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | E41VLA01010 | E41VL | A01 | E41VL 전처리 | 20200313 | 20200313 | 1 | 외부 | 1
A0001 | E41VLA02000 | E41VL | A02 | E41VL 절단 | 20200316 | 20200317 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | E41VLA02010 | E41VL | A02 | E41VL 절단 | 20200316 | 20200317 | 2 | 외부 | 1
A0001 | E41VLA0P000 | E41VL | A0P | E41VL PRESS | 20200316 | 20200317 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | E41VLA0P010 | E41VL | A0P | E41VL PRESS | 20200316 | 20200317 | 2 | 외부 | 1
A0001 | E41VLB11000 | E41VL | B11 | E41VL 소조 | 20200318 | 20200319 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | E420PC14000 | E420P | C14 | E420P 곡중조 | 20200409 | 20200420 | 7 | 대조립3부 | 1
A0001 | E420SC14000 | E420S | C14 | E420S 곡중조 | 20200409 | 20200420 | 7 | 대조립3부 | 1
A0001 | E422PC12000 | E422P | C12 | E422P 판계 | 20200417 | 20200420 | 2 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | E422SC12000 | E422S | C12 | E422S 판계 | 20200417 | 20200420 | 2 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | E426PC14000 | E426P | C14 | E426P 곡중조 | 20200409 | 20200420 | 7 | 대조립3부 | 1
A0001 | E426SC14000 | E426S | C14 | E426S 곡중조 | 20200409 | 20200420 | 7 | 대조립3부 | 1
A0001 | E42CLA01000 | E42CL | A01 | E42CL 전처리 | 20200330 | 20200330 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | E42CLA01010 | E42CL | A01 | E42CL 전처리 | 20200330 | 20200330 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | E42CLA01020 | E42CL | A01 | E42CL 전처리 | 20200330 | 20200330 | 1 | 외부 | 1
A0001 | E42CLA02000 | E42CL | A02 | E42CL 절단 | 20200331 | 20200402 | 3 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | E42CLA02010 | E42CL | A02 | E42CL 절단 | 20200331 | 20200402 | 3 | 외부 | 1
A0001 | E42CLA0P000 | E42CL | A0P | E42CL PRESS | 20200331 | 20200402 | 3 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | E42CLA0P010 | E42CL | A0P | E42CL PRESS | 20200331 | 20200402 | 3 | 외부 | 1
A0001 | E42CLB11000 | E42CL | B11 | E42CL 소조 | 20200403 | 20200408 | 4 | 가공소조립부 2야드 | 2
A0001 | E42MLA01000 | E42ML | A01 | E42ML 전처리 | 20200413 | 20200413 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | E42MLA01010 | E42ML | A01 | E42ML 전처리 | 20200413 | 20200413 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | E42MLA01020 | E42ML | A01 | E42ML 전처리 | 20200413 | 20200413 | 1 | 외부 | 1
A0001 | E42MLA02000 | E42ML | A02 | E42ML 절단 | 20200414 | 20200416 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | E42MLA02010 | E42ML | A02 | E42ML 절단 | 20200414 | 20200416 | 2 | 외부 | 1
A0001 | E42MLA0P000 | E42ML | A0P | E42ML PRESS | 20200414 | 20200416 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | E42MLA0P010 | E42ML | A0P | E42ML PRESS | 20200414 | 20200416 | 2 | 외부 | 1
A0001 | E42P0C11000 | E42P0 | C11 | E42P0 조립 | 20200421 | 20200508 | 11 | 대조립3부 | 1
A0001 | E42P0F21000 | E42P0 | F21 | E42P0 선행의장 | 20200512 | 20200521 | 8 | 선행의장부 | 1
A0001 | E42P0H32000 | E42P0 | H32 | E42P0 선행도장 | 20200525 | 20200604 | 9 | 선행도장부 | 2
A0001 | E42P0JX1000 | E42P0 | JX1 | E42P0 BP1 공정공기 | 20200626 | 20200630 | 3 | 의장3부 | 1
A0001 | E42RLA01000 | E42RL | A01 | E42RL 전처리 | 20200401 | 20200401 | 1 | 가공소조립부 1야드 | 1
A0001 | E42RLA01010 | E42RL | A01 | E42RL 전처리 | 20200401 | 20200401 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | E42RLA02000 | E42RL | A02 | E42RL 절단 | 20200402 | 20200403 | 2 | 대조립1부 | 1
A0001 | E42RLA03000 | E42RL | A03 | E42RL L/HEATING | 20200406 | 20200408 | 3 | 대조립1부 | 2
A0001 | E42RLA0P000 | E42RL | A0P | E42RL PRESS | 20200402 | 20200403 | 2 | 대조립1부 | 1
A0001 | E42S0C11000 | E42S0 | C11 | E42S0 조립 | 20200421 | 20200508 | 11 | 대조립3부 | 1
A0001 | E42S0F21000 | E42S0 | F21 | E42S0 선행의장 | 20200512 | 20200521 | 8 | 선행의장부 | 1
A0001 | E42SLA01000 | E42SL | A01 | E42SL 전처리 | 20200325 | 20200325 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | E42SLA01010 | E42SL | A01 | E42SL 전처리 | 20200325 | 20200325 | 1 | 외부 | 1
A0001 | E42SLA02000 | E42SL | A02 | E42SL 절단 | 20200326 | 20200327 | 2 | 외부 | 1
A0001 | E42SLA0P000 | E42SL | A0P | E42SL PRESS | 20200326 | 20200327 | 2 | 외부 | 1
A0001 | E42SLB11000 | E42SL | B11 | E42SL 소조 | 20200330 | 20200402 | 4 | 외부 | 2
A0001 | E42ULA01000 | E42UL | A01 | E42UL 전처리 | 20200407 | 20200407 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | E42ULA01010 | E42UL | A01 | E42UL 전처리 | 20200407 | 20200407 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | E42ULA01020 | E42UL | A01 | E42UL 전처리 | 20200407 | 20200407 | 1 | 외부 | 1
A0001 | E42ULA02000 | E42UL | A02 | E42UL 절단 | 20200408 | 20200410 | 3 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | E42ULA02010 | E42UL | A02 | E42UL 절단 | 20200408 | 20200410 | 3 | 외부 | 1
A0001 | E42ULA0P000 | E42UL | A0P | E42UL PRESS | 20200408 | 20200410 | 3 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | E42ULA0P010 | E42UL | A0P | E42UL PRESS | 20200408 | 20200410 | 3 | 외부 | 1
A0001 | E42ULB11000 | E42UL | B11 | E42UL 소조 | 20200413 | 20200420 | 5 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | E42VLA01000 | E42VL | A01 | E42VL 전처리 | 20200325 | 20200325 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | E42VLA02000 | E42VL | A02 | E42VL 절단 | 20200326 | 20200327 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | E42VLA02010 | E42VL | A02 | E42VL 절단 | 20200326 | 20200327 | 2 | 외부 | 1
A0001 | E42VLA0P000 | E42VL | A0P | E42VL PRESS | 20200326 | 20200327 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | E42VLA0P010 | E42VL | A0P | E42VL PRESS | 20200326 | 20200327 | 2 | 외부 | 1
A0001 | E42VLB11000 | E42VL | B11 | E42VL 소조 | 20200330 | 20200331 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 3
A0001 | E510PC12000 | E510P | C12 | E510P 판계 | 20200414 | 20200416 | 2 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | E510PC14000 | E510P | C14 | E510P 곡중조 | 20200417 | 20200427 | 7 | 대조립3부 | 1
A0001 | E510SC12000 | E510S | C12 | E510S 판계 | 20200414 | 20200416 | 2 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | E510SC14000 | E510S | C14 | E510S 곡중조 | 20200417 | 20200427 | 7 | 대조립3부 | 1
A0001 | E512PC12000 | E512P | C12 | E512P 판계 | 20200424 | 20200427 | 2 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | E512SC12000 | E512S | C12 | E512S 판계 | 20200424 | 20200427 | 2 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | E513PC12000 | E513P | C12 | E513P 판계 | 20200416 | 20200417 | 2 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | E513PC13000 | E513P | C13 | E513P 평중조 | 20200420 | 20200427 | 6 | 대조립3부 | 1
A0001 | E514PC12000 | E514P | C12 | E514P 판계 | 20200416 | 20200417 | 2 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | E514PC13000 | E514P | C13 | E514P 평중조 | 20200420 | 20200427 | 6 | 대조립3부 | 1
A0001 | E516PC12000 | E516P | C12 | E516P 판계 | 20200414 | 20200416 | 2 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | E516PC14000 | E516P | C14 | E516P 곡중조 | 20200417 | 20200427 | 7 | 대조립3부 | 1
A0001 | E516SC12000 | E516S | C12 | E516S 판계 | 20200414 | 20200416 | 2 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | E516SC14000 | E516S | C14 | E516S 곡중조 | 20200417 | 20200427 | 7 | 대조립3부 | 1
A0001 | E517PC12000 | E517P | C12 | E517P 판계 | 20200406 | 20200407 | 2 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | E517PC13000 | E517P | C13 | E517P 평중조 | 20200408 | 20200416 | 6 | 대조립3부 | 2
A0001 | E517SC12000 | E517S | C12 | E517S 판계 | 20200406 | 20200407 | 2 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | E517SC13000 | E517S | C13 | E517S 평중조 | 20200408 | 20200416 | 6 | 대조립3부 | 2
A0001 | E51CLA01000 | E51CL | A01 | E51CL 전처리 | 20200327 | 20200327 | 1 | 가공소조립부 1야드 | 1
A0001 | E51CLA01010 | E51CL | A01 | E51CL 전처리 | 20200327 | 20200327 | 1 | 외부 | 1
A0001 | E51CLA01020 | E51CL | A01 | E51CL 전처리 | 20200327 | 20200327 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | E51CLA02000 | E51CL | A02 | E51CL 절단 | 20200330 | 20200331 | 2 | 가공소조립부 1야드 | 1
A0001 | E51CLA02010 | E51CL | A02 | E51CL 절단 | 20200330 | 20200331 | 2 | 외부 | 1
A0001 | E51CLA0P000 | E51CL | A0P | E51CL PRESS | 20200330 | 20200331 | 2 | 가공소조립부 1야드 | 1
A0001 | E51CLA0P010 | E51CL | A0P | E51CL PRESS | 20200330 | 20200331 | 2 | 외부 | 1
A0001 | E51CLB11000 | E51CL | B11 | E51CL 소조 | 20200401 | 20200407 | 5 | 가공소조립부 1야드 | 1
A0001 | E51DLA01000 | E51DL | A01 | E51DL 전처리 | 20200408 | 20200408 | 1 | 가공소조립부 1야드 | 1
A0001 | E51DLA01010 | E51DL | A01 | E51DL 전처리 | 20200408 | 20200408 | 1 | 외부 | 1
A0001 | E51DLA01020 | E51DL | A01 | E51DL 전처리 | 20200408 | 20200408 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | E51DLA02000 | E51DL | A02 | E51DL 절단 | 20200409 | 20200410 | 2 | 가공소조립부 1야드 | 1
A0001 | E51DLA02010 | E51DL | A02 | E51DL 절단 | 20200409 | 20200410 | 2 | 외부 | 1
A0001 | E51DLA0P000 | E51DL | A0P | E51DL PRESS | 20200409 | 20200410 | 2 | 가공소조립부 1야드 | 1
A0001 | E51DLA0P010 | E51DL | A0P | E51DL PRESS | 20200409 | 20200410 | 2 | 외부 | 1
A0001 | E51DLB11000 | E51DL | B11 | E51DL 소조 | 20200413 | 20200417 | 4 | 가공소조립부 1야드 | 2
A0001 | E51HLA01000 | E51HL | A01 | E51HL 전처리 | 20200410 | 20200410 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | E51HLA01010 | E51HL | A01 | E51HL 전처리 | 20200410 | 20200410 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | E51HLA01020 | E51HL | A01 | E51HL 전처리 | 20200410 | 20200410 | 1 | 외부 | 1
A0001 | E51HLA02000 | E51HL | A02 | E51HL 절단 | 20200413 | 20200414 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 2
A0001 | E51HLA02010 | E51HL | A02 | E51HL 절단 | 20200413 | 20200414 | 2 | 외부 | 1
A0001 | E51HLA0P000 | E51HL | A0P | E51HL PRESS | 20200413 | 20200414 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | E51HLA0P010 | E51HL | A0P | E51HL PRESS | 20200413 | 20200414 | 2 | 외부 | 1
A0001 | E51MLA01000 | E51ML | A01 | E51ML 전처리 | 20200421 | 20200421 | 1 | 가공소조립부 1야드 | 1
A0001 | E51MLA01020 | E51ML | A01 | E51ML 전처리 | 20200421 | 20200421 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | E51MLA01030 | E51ML | A01 | E51ML 전처리 | 20200421 | 20200421 | 1 | 외부 | 1
A0001 | E51MLA02000 | E51ML | A02 | E51ML 절단 | 20200422 | 20200423 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | E51MLA02010 | E51ML | A02 | E51ML 절단 | 20200422 | 20200423 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | E51MLA02020 | E51ML | A02 | E51ML 절단 | 20200422 | 20200423 | 2 | 외부 | 1
A0001 | E51MLA0P000 | E51ML | A0P | E51ML PRESS | 20200422 | 20200423 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | E51MLA0P010 | E51ML | A0P | E51ML PRESS | 20200422 | 20200423 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | E51MLA0P020 | E51ML | A0P | E51ML PRESS | 20200422 | 20200423 | 2 | 외부 | 1
A0001 | E51NLA01000 | E51NL | A01 | E51NL 전처리 | 20200331 | 20200331 | 1 | 가공소조립부 1야드 | 1
A0001 | E51NLA01010 | E51NL | A01 | E51NL 전처리 | 20200331 | 20200331 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | E51NLA02000 | E51NL | A02 | E51NL 절단 | 20200401 | 20200402 | 2 | 가공소조립부 1야드 | 1
A0001 | E51NLA0P000 | E51NL | A0P | E51NL PRESS | 20200401 | 20200402 | 2 | 가공소조립부 1야드 | 1
A0001 | E51P0C11000 | E51P0 | C11 | E51P0 조립 | 20200428 | 20200513 | 9 | 대조립3부 | 1
A0001 | E51P0F21000 | E51P0 | F21 | E51P0 선행의장 | 20200515 | 20200526 | 8 | 선행의장부 | 1
A0001 | E51P0H32000 | E51P0 | H32 | E51P0 선행도장 | 20200611 | 20200623 | 9 | 선행도장부 | 2
A0001 | E51P0JX1000 | E51P0 | JX1 | E51P0 BP1 공정공기 | 20200707 | 20200709 | 3 | 의장3부 | 1
A0001 | E51P3L32000 | E51P3 | L32 | E51P3 후PE2 도장 | 20200722 | 20200724 | 3 | 도장1부 | 1
A0001 | E51P3L41000 | E51P3 | L41 | E51P3 후PE2 건조 | 20200710 | 20200721 | 8 | 건조3부 | 1
A0001 | E51P3N4A000 | E51P3 | N4A | E51P3 건조탑재 철목 | 20200730 | 20200730 | 1 | 건조3부 | 1
A0001 | E51P3N4B000 | E51P3 | N4B | E51P3 건조탑재 취부/용접 | 20200731 | 20200831 | 12 | 건조3부 | 1
A0001 | E51RLA01000 | E51RL | A01 | E51RL 전처리 | 20200406 | 20200406 | 1 | 가공소조립부 1야드 | 1
A0001 | E51RLA01010 | E51RL | A01 | E51RL 전처리 | 20200406 | 20200406 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | E51RLA02000 | E51RL | A02 | E51RL 절단 | 20200407 | 20200408 | 2 | 대조립1부 | 1
A0001 | E51RLA03000 | E51RL | A03 | E51RL L/HEATING | 20200409 | 20200413 | 3 | 대조립1부 | 2
A0001 | E51RLA0P000 | E51RL | A0P | E51RL PRESS | 20200407 | 20200408 | 2 | 대조립1부 | 1
A0001 | E51S0C11000 | E51S0 | C11 | E51S0 조립 | 20200428 | 20200513 | 9 | 대조립3부 | 1
A0001 | E51S0F21000 | E51S0 | F21 | E51S0 선행의장 | 20200515 | 20200526 | 8 | 선행의장부 | 1
A0001 | E51S0H32000 | E51S0 | H32 | E51S0 선행도장 | 20200611 | 20200623 | 9 | 선행도장부 | 2
A0001 | E51S0JX1000 | E51S0 | JX1 | E51S0 BP1 공정공기 | 20200707 | 20200709 | 3 | 의장3부 | 1
A0001 | E51SLA01000 | E51SL | A01 | E51SL 전처리 | 20200401 | 20200401 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | E51SLA01010 | E51SL | A01 | E51SL 전처리 | 20200401 | 20200401 | 1 | 외부 | 1
A0001 | E51SLA02000 | E51SL | A02 | E51SL 절단 | 20200402 | 20200403 | 2 | 외부 | 1
A0001 | E51SLA0P000 | E51SL | A0P | E51SL PRESS | 20200402 | 20200403 | 2 | 외부 | 1
A0001 | E51SLB11000 | E51SL | B11 | E51SL 소조 | 20200406 | 20200409 | 4 | 외부 | 2
A0001 | E51ULA01000 | E51UL | A01 | E51UL 전처리 | 20200416 | 20200416 | 1 | 가공소조립부 1야드 | 1
A0001 | E51ULA01010 | E51UL | A01 | E51UL 전처리 | 20200416 | 20200416 | 1 | 외부 | 1
A0001 | E51ULA01020 | E51UL | A01 | E51UL 전처리 | 20200416 | 20200416 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | E51ULA02000 | E51UL | A02 | E51UL 절단 | 20200417 | 20200420 | 2 | 가공소조립부 1야드 | 1
A0001 | E51ULA02010 | E51UL | A02 | E51UL 절단 | 20200417 | 20200420 | 2 | 외부 | 1
A0001 | E51ULA0P000 | E51UL | A0P | E51UL PRESS | 20200417 | 20200420 | 2 | 가공소조립부 1야드 | 1
A0001 | E51ULA0P010 | E51UL | A0P | E51UL PRESS | 20200417 | 20200420 | 2 | 외부 | 1
A0001 | E51ULB11000 | E51UL | B11 | E51UL 소조 | 20200421 | 20200427 | 5 | 가공소조립부 1야드 | 1
A0001 | E51VLA01000 | E51VL | A01 | E51VL 전처리 | 20200324 | 20200324 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | E51VLA01010 | E51VL | A01 | E51VL 전처리 | 20200324 | 20200324 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | E51VLA01020 | E51VL | A01 | E51VL 전처리 | 20200324 | 20200324 | 1 | 외부 | 1
A0001 | E51VLA02000 | E51VL | A02 | E51VL 절단 | 20200325 | 20200326 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | E51VLA02010 | E51VL | A02 | E51VL 절단 | 20200325 | 20200326 | 2 | 외부 | 1
A0001 | E51VLA0P000 | E51VL | A0P | E51VL PRESS | 20200325 | 20200326 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | E51VLA0P010 | E51VL | A0P | E51VL PRESS | 20200325 | 20200326 | 2 | 외부 | 1
A0001 | E51VLB11000 | E51VL | B11 | E51VL 소조 | 20200327 | 20200330 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | E51WLA01000 | E51WL | A01 | E51WL 전처리 | 20200324 | 20200324 | 1 | 외부 | 1
A0001 | E51WLA01010 | E51WL | A01 | E51WL 전처리 | 20200324 | 20200324 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | E51WLA02000 | E51WL | A02 | E51WL 절단 | 20200325 | 20200327 | 3 | 외부 | 1
A0001 | E51WLA0P000 | E51WL | A0P | E51WL PRESS | 20200325 | 20200327 | 3 | 외부 | 1
A0001 | E51WLB11000 | E51WL | B11 | E51WL 소조 | 20200331 | 20200402 | 3 | 외부 | 1
A0001 | E520PC14000 | E520P | C14 | E520P 곡중조 | 20200410 | 20200421 | 7 | 대조립3부 | 1
A0001 | E520SC14000 | E520S | C14 | E520S 곡중조 | 20200410 | 20200421 | 7 | 대조립3부 | 1
A0001 | E522PC12000 | E522P | C12 | E522P 판계 | 20200420 | 20200421 | 2 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | E522SC12000 | E522S | C12 | E522S 판계 | 20200420 | 20200421 | 2 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | E523PC12000 | E523P | C12 | E523P 판계 | 20200410 | 20200413 | 2 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | E523PC13000 | E523P | C13 | E523P 평중조 | 20200414 | 20200421 | 5 | 대조립3부 | 1
A0001 | E524PC12000 | E524P | C12 | E524P 판계 | 20200410 | 20200413 | 2 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | E524PC13000 | E524P | C13 | E524P 평중조 | 20200414 | 20200421 | 5 | 대조립3부 | 1
A0001 | E52CLA01000 | E52CL | A01 | E52CL 전처리 | 20200331 | 20200331 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | E52CLA01010 | E52CL | A01 | E52CL 전처리 | 20200331 | 20200331 | 1 | 외부 | 1
A0001 | E52CLA02000 | E52CL | A02 | E52CL 절단 | 20200401 | 20200403 | 3 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | E52CLA02010 | E52CL | A02 | E52CL 절단 | 20200401 | 20200403 | 3 | 외부 | 1
A0001 | E52CLA0P000 | E52CL | A0P | E52CL PRESS | 20200401 | 20200403 | 3 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | E52CLA0P010 | E52CL | A0P | E52CL PRESS | 20200401 | 20200403 | 3 | 외부 | 1
A0001 | E52CLB11000 | E52CL | B11 | E52CL 소조 | 20200406 | 20200409 | 4 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | E52DLA01000 | E52DL | A01 | E52DL 전처리 | 20200402 | 20200402 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | E52DLA01010 | E52DL | A01 | E52DL 전처리 | 20200402 | 20200402 | 1 | 외부 | 1
A0001 | E52DLA02000 | E52DL | A02 | E52DL 절단 | 20200403 | 20200407 | 3 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | E52DLA02010 | E52DL | A02 | E52DL 절단 | 20200403 | 20200407 | 3 | 외부 | 1
A0001 | E52DLA0P000 | E52DL | A0P | E52DL PRESS | 20200403 | 20200407 | 3 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | E52DLA0P010 | E52DL | A0P | E52DL PRESS | 20200403 | 20200407 | 3 | 외부 | 1
A0001 | E52DLB11000 | E52DL | B11 | E52DL 소조 | 20200408 | 20200413 | 4 | 가공소조립부 2야드 | 2
A0001 | E52HLA01000 | E52HL | A01 | E52HL 전처리 | 20200407 | 20200407 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | E52HLA01010 | E52HL | A01 | E52HL 전처리 | 20200407 | 20200407 | 1 | 외부 | 1
A0001 | E52HLA02000 | E52HL | A02 | E52HL 절단 | 20200408 | 20200409 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 2
A0001 | E52HLA02010 | E52HL | A02 | E52HL 절단 | 20200408 | 20200409 | 2 | 외부 | 1
A0001 | E52HLA0P000 | E52HL | A0P | E52HL PRESS | 20200408 | 20200409 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | E52HLA0P010 | E52HL | A0P | E52HL PRESS | 20200408 | 20200409 | 2 | 외부 | 1
A0001 | E52MLA01000 | E52ML | A01 | E52ML 전처리 | 20200414 | 20200414 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | E52MLA01010 | E52ML | A01 | E52ML 전처리 | 20200414 | 20200414 | 1 | 외부 | 1
A0001 | E52MLA02000 | E52ML | A02 | E52ML 절단 | 20200416 | 20200417 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | E52MLA02010 | E52ML | A02 | E52ML 절단 | 20200416 | 20200417 | 2 | 외부 | 1
A0001 | E52MLA0P000 | E52ML | A0P | E52ML PRESS | 20200416 | 20200417 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | E52MLA0P010 | E52ML | A0P | E52ML PRESS | 20200416 | 20200417 | 2 | 외부 | 1
A0001 | E52P0C11000 | E52P0 | C11 | E52P0 조립 | 20200422 | 20200511 | 11 | 대조립3부 | 1
A0001 | E52P0F21000 | E52P0 | F21 | E52P0 선행의장 | 20200514 | 20200522 | 7 | 선행의장부 | 1
A0001 | E52P0H32000 | E52P0 | H32 | E52P0 선행도장 | 20200602 | 20200612 | 9 | 선행도장부 | 2
A0001 | E52P0JX1000 | E52P0 | JX1 | E52P0 BP1 공정공기 | 20200626 | 20200630 | 3 | 의장3부 | 1
A0001 | E52RLA01000 | E52RL | A01 | E52RL 전처리 | 20200402 | 20200402 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | E52RLA01040 | E52RL | A01 | E52RL 전처리 | 20200402 | 20200402 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | E52RLA02000 | E52RL | A02 | E52RL 절단 | 20200403 | 20200406 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | E52RLA03000 | E52RL | A03 | E52RL L/HEATING | 20200407 | 20200409 | 3 | 대조립3부 | 1
A0001 | E52RLA0P000 | E52RL | A0P | E52RL PRESS | 20200403 | 20200406 | 2 | 대조립3부 | 1
A0001 | E52S0C11000 | E52S0 | C11 | E52S0 조립 | 20200422 | 20200511 | 11 | 대조립3부 | 1
A0001 | E52S0F21000 | E52S0 | F21 | E52S0 선행의장 | 20200514 | 20200522 | 7 | 선행의장부 | 1
A0001 | E52S0H32000 | E52S0 | H32 | E52S0 선행도장 | 20200526 | 20200605 | 9 | 선행도장부 | 2
A0001 | E52S0JX1000 | E52S0 | JX1 | E52S0 BP1 공정공기 | 20200625 | 20200629 | 3 | 의장3부 | 1
A0001 | E52ULA01000 | E52UL | A01 | E52UL 전처리 | 20200408 | 20200408 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | E52ULA01010 | E52UL | A01 | E52UL 전처리 | 20200408 | 20200408 | 1 | 외부 | 1
A0001 | E52ULA02000 | E52UL | A02 | E52UL 절단 | 20200409 | 20200413 | 3 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | E52ULA02010 | E52UL | A02 | E52UL 절단 | 20200409 | 20200413 | 3 | 외부 | 1
A0001 | E52ULA0P000 | E52UL | A0P | E52UL PRESS | 20200409 | 20200413 | 3 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | E52ULA0P010 | E52UL | A0P | E52UL PRESS | 20200409 | 20200413 | 3 | 외부 | 1
A0001 | E52ULB11000 | E52UL | B11 | E52UL 소조 | 20200414 | 20200421 | 5 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | E532CC12000 | E532C | C12 | E532C 판계 | 20200507 | 20200508 | 2 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | E53C0C11000 | E53C0 | C11 | E53C0 조립 | 20200511 | 20200521 | 9 | 대조립3부 | 1
A0001 | E53C0F21000 | E53C0 | F21 | E53C0 선행의장 | 20200525 | 20200603 | 8 | 선행의장부 | 1
A0001 | E53C0H32000 | E53C0 | H32 | E53C0 선행도장 | 20200623 | 20200703 | 9 | 선행도장부 | 2
A0001 | E53C0JX1000 | E53C0 | JX1 | E53C0 BP1 공정공기 | 20200717 | 20200721 | 3 | 의장3부 | 2
A0001 | E53C0MX1000 | E53C0 | MX1 | E53C0 BP2 공정공기 | 20200722 | 20200724 | 3 | 의장3부 | 1
A0001 | E53C0N4A000 | E53C0 | N4A | E53C0 건조탑재 철목 | 20200730 | 20200730 | 1 | 건조3부 | 1
A0001 | E53C0N4B000 | E53C0 | N4B | E53C0 건조탑재 취부/용접 | 20200731 | 20200831 | 12 | 건조3부 | 1
A0001 | E53MLA01000 | E53ML | A01 | E53ML 전처리 | 20200429 | 20200429 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | E53MLA01010 | E53ML | A01 | E53ML 전처리 | 20200429 | 20200429 | 1 | 외부 | 1
A0001 | E53MLA02000 | E53ML | A02 | E53ML 절단 | 20200504 | 20200506 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | E53MLA02010 | E53ML | A02 | E53ML 절단 | 20200504 | 20200506 | 2 | 외부 | 1
A0001 | E53MLA0P000 | E53ML | A0P | E53ML PRESS | 20200504 | 20200506 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | E53MLA0P010 | E53ML | A0P | E53ML PRESS | 20200504 | 20200506 | 2 | 외부 | 1
A0001 | E53ULA01000 | E53UL | A01 | E53UL 전처리 | 20200423 | 20200423 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | E53ULA02000 | E53UL | A02 | E53UL 절단 | 20200424 | 20200428 | 3 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | E53ULA0P000 | E53UL | A0P | E53UL PRESS | 20200424 | 20200428 | 3 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | E53ULB11000 | E53UL | B11 | E53UL 소조 | 20200429 | 20200508 | 5 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | E810PC14000 | E810P | C14 | E810P 곡중조 | 20200309 | 20200316 | 6 | 대조립3부 | 1
A0001 | E810SC14000 | E810S | C14 | E810S 곡중조 | 20200309 | 20200316 | 6 | 대조립3부 | 1
A0001 | E811AC12000 | E811A | C12 | E811A 판계 | 20200325 | 20200327 | 3 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | E812AC12000 | E812A | C12 | E812A 판계 | 20200313 | 20200316 | 2 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | E81A0C11000 | E81A0 | C11 | E81A0 조립 | 20200317 | 20200410 | 18 | 대조립3부 | 2
A0001 | E81A0C21000 | E81A0 | C21 | E81A0 IN-SHOP의장 | 20200317 | 20200326 | 7 | 선행의장부 | 1
A0001 | E81A0F21000 | E81A0 | F21 | E81A0 선행의장 | 20200414 | 20200504 | 12 | 선행의장부 | 1
A0001 | E81A0H32000 | E81A0 | H32 | E81A0 선행도장 | 20200507 | 20200519 | 9 | 선행도장부 | 1
A0001 | E81A3L32000 | E81A3 | L32 | E81A3 후PE2 도장 | 20200625 | 20200629 | 3 | 도장1부 | 1
A0001 | E81A3L41000 | E81A3 | L41 | E81A3 후PE2 건조 | 20200611 | 20200624 | 10 | 건조3부 | 1
A0001 | E81A3N4A000 | E81A3 | N4A | E81A3 건조탑재 철목 | 20200702 | 20200702 | 1 | 건조3부 | 1
A0001 | E81A3N4B000 | E81A3 | N4B | E81A3 건조탑재 취부/용접 | 20200703 | 20200720 | 12 | 건조3부 | 1
A0001 | E81CLA01000 | E81CL | A01 | E81CL 전처리 | 20200227 | 20200227 | 1 | 가공소조립부 1야드 | 1
A0001 | E81CLA01010 | E81CL | A01 | E81CL 전처리 | 20200227 | 20200227 | 1 | 외부 | 1
A0001 | E81CLA01020 | E81CL | A01 | E81CL 전처리 | 20200227 | 20200227 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | E81CLA02000 | E81CL | A02 | E81CL 절단 | 20200306 | 20200310 | 3 | 가공소조립부 1야드 | 1
A0001 | E81CLA02010 | E81CL | A02 | E81CL 절단 | 20200306 | 20200310 | 3 | 외부 | 1
A0001 | E81CLA0P000 | E81CL | A0P | E81CL PRESS | 20200306 | 20200310 | 3 | 가공소조립부 1야드 | 1
A0001 | E81CLA0P010 | E81CL | A0P | E81CL PRESS | 20200306 | 20200310 | 3 | 외부 | 1
A0001 | E81CLB11000 | E81CL | B11 | E81CL 소조 | 20200311 | 20200316 | 4 | 가공소조립부 1야드 | 2
A0001 | E81DLA01000 | E81DL | A01 | E81DL 전처리 | 20200317 | 20200317 | 1 | 가공소조립부 1야드 | 1
A0001 | E81DLA01010 | E81DL | A01 | E81DL 전처리 | 20200317 | 20200317 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | E81DLA02000 | E81DL | A02 | E81DL 절단 | 20200318 | 20200320 | 3 | 가공소조립부 1야드 | 1
A0001 | E81DLA0P000 | E81DL | A0P | E81DL PRESS | 20200318 | 20200320 | 3 | 가공소조립부 1야드 | 1
A0001 | E81DLB11000 | E81DL | B11 | E81DL 소조 | 20200324 | 20200327 | 4 | 가공소조립부 1야드 | 1
A0001 | E81GLA01000 | E81GL | A01 | E81GL 전처리 | 20200306 | 20200306 | 1 | 가공소조립부 1야드 | 1
A0001 | E81GLA01010 | E81GL | A01 | E81GL 전처리 | 20200306 | 20200306 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | E81GLA02000 | E81GL | A02 | E81GL 절단 | 20200309 | 20200311 | 3 | 가공소조립부 1야드 | 1
A0001 | E81GLA0P000 | E81GL | A0P | E81GL PRESS | 20200309 | 20200311 | 3 | 가공소조립부 1야드 | 1
A0001 | E81GLB11000 | E81GL | B11 | E81GL 소조 | 20200312 | 20200316 | 3 | 가공소조립부 1야드 | 1
A0001 | E81LLA01000 | E81LL | A01 | E81LL 전처리 | 20200305 | 20200305 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | E81LLA01010 | E81LL | A01 | E81LL 전처리 | 20200305 | 20200305 | 1 | 외부 | 1
A0001 | E81LLA02000 | E81LL | A02 | E81LL 절단 | 20200306 | 20200309 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | E81LLA02010 | E81LL | A02 | E81LL 절단 | 20200306 | 20200309 | 2 | 외부 | 1
A0001 | E81LLA0P000 | E81LL | A0P | E81LL PRESS | 20200306 | 20200309 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | E81LLA0P010 | E81LL | A0P | E81LL PRESS | 20200306 | 20200309 | 2 | 외부 | 1
A0001 | E81LLB11000 | E81LL | B11 | E81LL 소조 | 20200310 | 20200311 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | E81MLA01000 | E81ML | A01 | E81ML 전처리 | 20200310 | 20200310 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | E81MLA02000 | E81ML | A02 | E81ML 절단 | 20200311 | 20200312 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | E81MLA0P000 | E81ML | A0P | E81ML PRESS | 20200311 | 20200312 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | E81RLA01000 | E81RL | A01 | E81RL 전처리 | 20200228 | 20200228 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | E81RLA02000 | E81RL | A02 | E81RL 절단 | 20200302 | 20200303 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | E81RLA03000 | E81RL | A03 | E81RL L/HEATING | 20200304 | 20200306 | 3 | 대조립3부 | 3
A0001 | E81RLA0P000 | E81RL | A0P | E81RL PRESS | 20200302 | 20200303 | 2 | 대조립3부 | 1
A0001 | E81SLA01000 | E81SL | A01 | E81SL 전처리 | 20200221 | 20200221 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | E81SLA01010 | E81SL | A01 | E81SL 전처리 | 20200221 | 20200221 | 1 | 외부 | 1
A0001 | E81SLA02000 | E81SL | A02 | E81SL 절단 | 20200224 | 20200225 | 2 | 외부 | 1
A0001 | E81SLA0P000 | E81SL | A0P | E81SL PRESS | 20200224 | 20200225 | 2 | 외부 | 1
A0001 | E81SLB11000 | E81SL | B11 | E81SL 소조 | 20200226 | 20200302 | 4 | 외부 | 2
A0001 | E81ULA01000 | E81UL | A01 | E81UL 전처리 | 20200304 | 20200304 | 1 | 가공소조립부 1야드 | 1
A0001 | E81ULA01010 | E81UL | A01 | E81UL 전처리 | 20200304 | 20200304 | 1 | 외부 | 1
A0001 | E81ULA01020 | E81UL | A01 | E81UL 전처리 | 20200304 | 20200304 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | E81ULA02000 | E81UL | A02 | E81UL 절단 | 20200305 | 20200309 | 3 | 가공소조립부 1야드 | 1
A0001 | E81ULA02010 | E81UL | A02 | E81UL 절단 | 20200305 | 20200309 | 3 | 외부 | 1
A0001 | E81ULA0P000 | E81UL | A0P | E81UL PRESS | 20200305 | 20200309 | 3 | 가공소조립부 1야드 | 1
A0001 | E81ULA0P010 | E81UL | A0P | E81UL PRESS | 20200305 | 20200309 | 3 | 외부 | 1
A0001 | E81ULB11000 | E81UL | B11 | E81UL 소조 | 20200310 | 20200316 | 5 | 가공소조립부 1야드 | 1
A0001 | E81VLA01000 | E81VL | A01 | E81VL 전처리 | 20200221 | 20200221 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | E81VLA01010 | E81VL | A01 | E81VL 전처리 | 20200221 | 20200221 | 1 | 외부 | 1
A0001 | E81VLA02000 | E81VL | A02 | E81VL 절단 | 20200224 | 20200225 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | E81VLA02010 | E81VL | A02 | E81VL 절단 | 20200224 | 20200225 | 2 | 외부 | 1
A0001 | E81VLA0P000 | E81VL | A0P | E81VL PRESS | 20200224 | 20200225 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | E81VLA0P010 | E81VL | A0P | E81VL PRESS | 20200224 | 20200225 | 2 | 외부 | 1
A0001 | E81VLB11000 | E81VL | B11 | E81VL 소조 | 20200226 | 20200227 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | E820PC14000 | E820P | C14 | E820P 곡중조 | 20200326 | 20200403 | 7 | 대조립3부 | 1
A0001 | E820SC14000 | E820S | C14 | E820S 곡중조 | 20200326 | 20200403 | 7 | 대조립3부 | 1
A0001 | E822PC12000 | E822P | C12 | E822P 판계 | 20200401 | 20200402 | 2 | 대조립1부 | 1
A0001 | E822SC12000 | E822S | C12 | E822S 판계 | 20200401 | 20200402 | 2 | 대조립1부 | 1
A0001 | E827PC12000 | E827P | C12 | E827P 판계 | 20200313 | 20200316 | 2 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | E827PC13000 | E827P | C13 | E827P 평중조 | 20200317 | 20200325 | 6 | 대조립3부 | 1
A0001 | E827SC12000 | E827S | C12 | E827S 판계 | 20200313 | 20200316 | 2 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | E827SC13000 | E827S | C13 | E827S 평중조 | 20200317 | 20200325 | 6 | 대조립3부 | 1
A0001 | E82CLA01000 | E82CL | A01 | E82CL 전처리 | 20200305 | 20200305 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | E82CLA01010 | E82CL | A01 | E82CL 전처리 | 20200305 | 20200305 | 1 | 외부 | 1
A0001 | E82CLA02000 | E82CL | A02 | E82CL 절단 | 20200306 | 20200309 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | E82CLA02010 | E82CL | A02 | E82CL 절단 | 20200306 | 20200309 | 2 | 외부 | 1
A0001 | E82CLA0P000 | E82CL | A0P | E82CL PRESS | 20200306 | 20200309 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | E82CLA0P010 | E82CL | A0P | E82CL PRESS | 20200306 | 20200309 | 2 | 외부 | 1
A0001 | E82CLB11000 | E82CL | B11 | E82CL 소조 | 20200310 | 20200316 | 5 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | E82LLA01000 | E82LL | A01 | E82LL 전처리 | 20200305 | 20200305 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | E82LLA01010 | E82LL | A01 | E82LL 전처리 | 20200305 | 20200305 | 1 | 외부 | 1
A0001 | E82LLA02000 | E82LL | A02 | E82LL 절단 | 20200306 | 20200309 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | E82LLA02010 | E82LL | A02 | E82LL 절단 | 20200306 | 20200309 | 2 | 외부 | 1
A0001 | E82LLA0P000 | E82LL | A0P | E82LL PRESS | 20200306 | 20200309 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | E82LLA0P010 | E82LL | A0P | E82LL PRESS | 20200306 | 20200309 | 2 | 외부 | 1
A0001 | E82LLB11000 | E82LL | B11 | E82LL 소조 | 20200310 | 20200311 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | E82MLA01000 | E82ML | A01 | E82ML 전처리 | 20200327 | 20200327 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | E82MLA01010 | E82ML | A01 | E82ML 전처리 | 20200327 | 20200327 | 1 | 외부 | 1
A0001 | E82MLA02000 | E82ML | A02 | E82ML 절단 | 20200327 | 20200330 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | E82MLA02010 | E82ML | A02 | E82ML 절단 | 20200327 | 20200330 | 2 | 외부 | 1
A0001 | E82MLA0P000 | E82ML | A0P | E82ML PRESS | 20200330 | 20200331 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | E82MLA0P010 | E82ML | A0P | E82ML PRESS | 20200330 | 20200331 | 2 | 외부 | 1
A0001 | E82NLA01000 | E82NL | A01 | E82NL 전처리 | 20200310 | 20200310 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | E82NLA02000 | E82NL | A02 | E82NL 절단 | 20200311 | 20200312 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | E82NLA0P000 | E82NL | A0P | E82NL PRESS | 20200311 | 20200312 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | E82P0C11000 | E82P0 | C11 | E82P0 조립 | 20200406 | 20200422 | 12 | 대조립3부 | 1
A0001 | E82P0F21000 | E82P0 | F21 | E82P0 선행의장 | 20200424 | 20200429 | 4 | 선행의장부 | 1
A0001 | E82P0H32000 | E82P0 | H32 | E82P0 선행도장 | 20200506 | 20200518 | 9 | 선행도장부 | 2
A0001 | E82P0JX1000 | E82P0 | JX1 | E82P0 BP1 공정공기 | 20200608 | 20200610 | 3 | 의장3부 | 1
A0001 | E82RLA01000 | E82RL | A01 | E82RL 전처리 | 20200317 | 20200317 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | E82RLA01040 | E82RL | A01 | E82RL 전처리 | 20200317 | 20200317 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | E82RLA02000 | E82RL | A02 | E82RL 절단 | 20200318 | 20200319 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | E82RLA03000 | E82RL | A03 | E82RL L/HEATING | 20200320 | 20200325 | 3 | 대조립3부 | 1
A0001 | E82RLA0P000 | E82RL | A0P | E82RL PRESS | 20200318 | 20200319 | 2 | 대조립3부 | 1
A0001 | E82S0C11000 | E82S0 | C11 | E82S0 조립 | 20200406 | 20200422 | 12 | 대조립3부 | 1
A0001 | E82S0F21000 | E82S0 | F21 | E82S0 선행의장 | 20200424 | 20200429 | 4 | 선행의장부 | 1
A0001 | E82S0H32000 | E82S0 | H32 | E82S0 선행도장 | 20200506 | 20200518 | 9 | 선행도장부 | 2
A0001 | E82S0JX1000 | E82S0 | JX1 | E82S0 BP1 공정공기 | 20200608 | 20200610 | 3 | 의장3부 | 1
A0001 | E82SLA01000 | E82SL | A01 | E82SL 전처리 | 20200310 | 20200310 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | E82SLA01010 | E82SL | A01 | E82SL 전처리 | 20200310 | 20200310 | 1 | 외부 | 1
A0001 | E82SLA02000 | E82SL | A02 | E82SL 절단 | 20200311 | 20200312 | 2 | 외부 | 1
A0001 | E82SLA0P000 | E82SL | A0P | E82SL PRESS | 20200311 | 20200312 | 2 | 외부 | 1
A0001 | E82SLB11000 | E82SL | B11 | E82SL 소조 | 20200313 | 20200318 | 4 | 외부 | 1
A0001 | E82ULA01000 | E82UL | A01 | E82UL 전처리 | 20200324 | 20200324 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | E82ULA02000 | E82UL | A02 | E82UL 절단 | 20200325 | 20200326 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | E82ULA0P000 | E82UL | A0P | E82UL PRESS | 20200325 | 20200326 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | E82ULB11000 | E82UL | B11 | E82UL 소조 | 20200327 | 20200402 | 5 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | E82VLA01000 | E82VL | A01 | E82VL 전처리 | 20200302 | 20200302 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | E82VLA01010 | E82VL | A01 | E82VL 전처리 | 20200302 | 20200302 | 1 | 외부 | 1
A0001 | E82VLA02000 | E82VL | A02 | E82VL 절단 | 20200303 | 20200304 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | E82VLA02010 | E82VL | A02 | E82VL 절단 | 20200303 | 20200304 | 2 | 외부 | 1
A0001 | E82VLA0P000 | E82VL | A0P | E82VL PRESS | 20200303 | 20200304 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | E82VLA0P010 | E82VL | A0P | E82VL PRESS | 20200303 | 20200304 | 2 | 외부 | 1
A0001 | E82VLB11000 | E82VL | B11 | E82VL 소조 | 20200305 | 20200306 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | F110PC14000 | F110P | C14 | F110P 곡중조 | 20200515 | 20200525 | 7 | 외부 | 1
A0001 | F110SC14000 | F110S | C14 | F110S 곡중조 | 20200515 | 20200525 | 7 | 외부 | 1
A0001 | F112PC12000 | F112P | C12 | F112P 판계 | 20200512 | 20200514 | 3 | 외부 | 1
A0001 | F112SC12000 | F112S | C12 | F112S 판계 | 20200512 | 20200514 | 3 | 외부 | 1
A0001 | F116PC14000 | F116P | C14 | F116P 곡중조 | 20200515 | 20200525 | 7 | 외부 | 1
A0001 | F116SC14000 | F116S | C14 | F116S 곡중조 | 20200515 | 20200525 | 7 | 외부 | 1
A0001 | F118PC14000 | F118P | C14 | F118P 곡중조 | 20200515 | 20200525 | 7 | 외부 | 1
A0001 | F118SC14000 | F118S | C14 | F118S 곡중조 | 20200515 | 20200525 | 7 | 외부 | 1
A0001 | F11CLA01000 | F11CL | A01 | F11CL 전처리 | 20200420 | 20200420 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | F11CLA01010 | F11CL | A01 | F11CL 전처리 | 20200420 | 20200420 | 1 | 외부 | 1
A0001 | F11CLA02000 | F11CL | A02 | F11CL 절단 | 20200421 | 20200423 | 3 | 외부 | 1
A0001 | F11CLA0P000 | F11CL | A0P | F11CL PRESS | 20200421 | 20200423 | 3 | 외부 | 1
A0001 | F11CLB11000 | F11CL | B11 | F11CL 소조 | 20200504 | 20200511 | 5 | 외부 | 4
A0001 | F11MLA01000 | F11ML | A01 | F11ML 전처리 | 20200420 | 20200420 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | F11MLA01010 | F11ML | A01 | F11ML 전처리 | 20200420 | 20200420 | 1 | 외부 | 1
A0001 | F11MLA02000 | F11ML | A02 | F11ML 절단 | 20200421 | 20200423 | 3 | 외부 | 1
A0001 | F11MLA0P000 | F11ML | A0P | F11ML PRESS | 20200421 | 20200423 | 3 | 외부 | 1
A0001 | F11P0C11000 | F11P0 | C11 | F11P0 조립 | 20200515 | 20200624 | 29 | 외부 | 1
A0001 | F11P0H32000 | F11P0 | H32 | F11P0 선행도장 | 20200710 | 20200724 | 11 | 외부 | 2
A0001 | F11P0JX1000 | F11P0 | JX1 | F11P0 BP1 공정공기 | 20200727 | 20200730 | 3 | 의장3부 | 1
A0001 | F11P2K41000 | F11P2 | K41 | F11P2 후PE1 건조 | 20200819 | 20200828 | 8 | 건조3부 | 1
A0001 | F11P3L32000 | F11P3 | L32 | F11P3 후PE2 도장 | 20200923 | 20200925 | 3 | 도장1부 | 1
A0001 | F11P3L41000 | F11P3 | L41 | F11P3 후PE2 건조 | 20200909 | 20200922 | 10 | 건조3부 | 1
A0001 | F11P3N4A000 | F11P3 | N4A | F11P3 건조탑재 철목 | 20201006 | 20201006 | 1 | 건조3부 | 1
A0001 | F11P3N4B000 | F11P3 | N4B | F11P3 건조탑재 취부/용접 | 20201007 | 20201023 | 12 | 건조3부 | 1
A0001 | F11RLA01000 | F11RL | A01 | F11RL 전처리 | 20200420 | 20200420 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | F11RLA01010 | F11RL | A01 | F11RL 전처리 | 20200420 | 20200420 | 1 | 외부 | 1
A0001 | F11RLA02000 | F11RL | A02 | F11RL 절단 | 20200421 | 20200423 | 3 | 외부 | 1
A0001 | F11RLA03000 | F11RL | A03 | F11RL L/HEATING | 20200424 | 20200429 | 4 | 외부 | 3
A0001 | F11RLA0P000 | F11RL | A0P | F11RL PRESS | 20200421 | 20200423 | 3 | 외부 | 1
A0001 | F11S0C11000 | F11S0 | C11 | F11S0 조립 | 20200515 | 20200624 | 29 | 외부 | 1
A0001 | F11S0H32000 | F11S0 | H32 | F11S0 선행도장 | 20200710 | 20200724 | 11 | 외부 | 2
A0001 | F11S0JX1000 | F11S0 | JX1 | F11S0 BP1 공정공기 | 20200727 | 20200730 | 3 | 의장3부 | 1
A0001 | F11SLA01000 | F11SL | A01 | F11SL 전처리 | 20200420 | 20200420 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | F11SLA01010 | F11SL | A01 | F11SL 전처리 | 20200420 | 20200420 | 1 | 외부 | 1
A0001 | F11SLA02000 | F11SL | A02 | F11SL 절단 | 20200421 | 20200423 | 3 | 외부 | 1
A0001 | F11SLA0P000 | F11SL | A0P | F11SL PRESS | 20200421 | 20200423 | 3 | 외부 | 1
A0001 | F11SLB11000 | F11SL | B11 | F11SL 소조 | 20200504 | 20200511 | 5 | 외부 | 3
A0001 | F11ULA01000 | F11UL | A01 | F11UL 전처리 | 20200420 | 20200420 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | F11ULA01010 | F11UL | A01 | F11UL 전처리 | 20200420 | 20200420 | 1 | 외부 | 1
A0001 | F11ULA02000 | F11UL | A02 | F11UL 절단 | 20200421 | 20200423 | 3 | 외부 | 1
A0001 | F11ULA0P000 | F11UL | A0P | F11UL PRESS | 20200421 | 20200423 | 3 | 외부 | 1
A0001 | F11ULB11000 | F11UL | B11 | F11UL 소조 | 20200504 | 20200511 | 5 | 외부 | 4
A0001 | F11VLA01000 | F11VL | A01 | F11VL 전처리 | 20200420 | 20200420 | 1 | 외부 | 1
A0001 | F11VLA02000 | F11VL | A02 | F11VL 절단 | 20200421 | 20200423 | 3 | 외부 | 1
A0001 | F11VLA0P000 | F11VL | A0P | F11VL PRESS | 20200421 | 20200423 | 3 | 외부 | 1
A0001 | F11VLB11000 | F11VL | B11 | F11VL 소조 | 20200424 | 20200429 | 4 | 외부 | 2
A0001 | F220PC14000 | F220P | C14 | F220P 곡중조 | 20200514 | 20200522 | 7 | 포항공장부 | 1
A0001 | F220SC14000 | F220S | C14 | F220S 곡중조 | 20200514 | 20200522 | 7 | 포항공장부 | 1
A0001 | F222PC12000 | F222P | C12 | F222P 판계 | 20200512 | 20200513 | 2 | 포항공장부 | 1
A0001 | F222SC12000 | F222S | C12 | F222S 판계 | 20200512 | 20200513 | 2 | 포항공장부 | 1
A0001 | F226PC14000 | F226P | C14 | F226P 곡중조 | 20200514 | 20200522 | 7 | 포항공장부 | 1
A0001 | F226SC14000 | F226S | C14 | F226S 곡중조 | 20200514 | 20200522 | 7 | 포항공장부 | 1
A0001 | F22CLA01000 | F22CL | A01 | F22CL 전처리 | 20200414 | 20200414 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | F22CLA01010 | F22CL | A01 | F22CL 전처리 | 20200414 | 20200414 | 1 | 외부 | 1
A0001 | F22CLA02000 | F22CL | A02 | F22CL 절단 | 20200416 | 20200420 | 3 | 외부 | 1
A0001 | F22CLA0P000 | F22CL | A0P | F22CL PRESS | 20200416 | 20200420 | 3 | 외부 | 1
A0001 | F22CLB11000 | F22CL | B11 | F22CL 소조 | 20200427 | 20200506 | 5 | 포항공장부 | 3
A0001 | F22MLA01000 | F22ML | A01 | F22ML 전처리 | 20200423 | 20200423 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | F22MLA01010 | F22ML | A01 | F22ML 전처리 | 20200423 | 20200423 | 1 | 외부 | 1
A0001 | F22MLA02000 | F22ML | A02 | F22ML 절단 | 20200424 | 20200428 | 3 | 외부 | 1
A0001 | F22MLA0P000 | F22ML | A0P | F22ML PRESS | 20200424 | 20200428 | 3 | 외부 | 1
A0001 | F22P0C11000 | F22P0 | C11 | F22P0 조립 | 20200514 | 20200619 | 27 | 포항공장부 | 1
A0001 | F22P1G41000 | F22P1 | G41 | F22P1 선PE | 20200623 | 20200706 | 10 | 포항공장부 | 1
A0001 | F22P1H32000 | F22P1 | H32 | F22P1 선행도장 | 20200708 | 20200722 | 11 | 포항공장부 | 2
A0001 | F22P1JX1000 | F22P1 | JX1 | F22P1 BP1 공정공기 | 20200723 | 20200727 | 3 | 의장3부 | 1
A0001 | F22RLA01000 | F22RL | A01 | F22RL 전처리 | 20200414 | 20200414 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | F22RLA01010 | F22RL | A01 | F22RL 전처리 | 20200414 | 20200414 | 1 | 외부 | 1
A0001 | F22RLA02000 | F22RL | A02 | F22RL 절단 | 20200416 | 20200420 | 3 | 외부 | 1
A0001 | F22RLA03000 | F22RL | A03 | F22RL L/HEATING | 20200416 | 20200421 | 4 | 외부 | 3
A0001 | F22RLA0P000 | F22RL | A0P | F22RL PRESS | 20200416 | 20200420 | 3 | 외부 | 1
A0001 | F22S0C11000 | F22S0 | C11 | F22S0 조립 | 20200514 | 20200619 | 27 | 포항공장부 | 1
A0001 | F22SLA01000 | F22SL | A01 | F22SL 전처리 | 20200428 | 20200428 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | F22SLA01010 | F22SL | A01 | F22SL 전처리 | 20200428 | 20200428 | 1 | 외부 | 1
A0001 | F22SLA02000 | F22SL | A02 | F22SL 절단 | 20200429 | 20200504 | 2 | 외부 | 1
A0001 | F22SLA0P000 | F22SL | A0P | F22SL PRESS | 20200429 | 20200504 | 2 | 외부 | 1
A0001 | F22SLB11000 | F22SL | B11 | F22SL 소조 | 20200506 | 20200508 | 3 | 외부 | 3
A0001 | F22ULA01000 | F22UL | A01 | F22UL 전처리 | 20200414 | 20200414 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | F22ULA01010 | F22UL | A01 | F22UL 전처리 | 20200414 | 20200414 | 1 | 외부 | 1
A0001 | F22ULA02000 | F22UL | A02 | F22UL 절단 | 20200416 | 20200420 | 3 | 외부 | 1
A0001 | F22ULA0P000 | F22UL | A0P | F22UL PRESS | 20200416 | 20200420 | 3 | 외부 | 1
A0001 | F22ULB11000 | F22UL | B11 | F22UL 소조 | 20200427 | 20200506 | 5 | 포항공장부 | 3
A0001 | F22VLA01000 | F22VL | A01 | F22VL 전처리 | 20200414 | 20200414 | 1 | 외부 | 1
A0001 | F22VLA02000 | F22VL | A02 | F22VL 절단 | 20200416 | 20200420 | 3 | 외부 | 1
A0001 | F22VLA0P000 | F22VL | A0P | F22VL PRESS | 20200416 | 20200420 | 3 | 외부 | 1
A0001 | F22VLB11000 | F22VL | B11 | F22VL 소조 | 20200421 | 20200424 | 4 | 외부 | 2
A0001 | F230PC14000 | F230P | C14 | F230P 곡중조 | 20200619 | 20200629 | 7 | 외부 | 1
A0001 | F230SC14000 | F230S | C14 | F230S 곡중조 | 20200619 | 20200629 | 7 | 외부 | 1
A0001 | F232PC12000 | F232P | C12 | F232P 판계 | 20200616 | 20200618 | 3 | 외부 | 1
A0001 | F232SC12000 | F232S | C12 | F232S 판계 | 20200616 | 20200618 | 3 | 외부 | 1
A0001 | F236PC14000 | F236P | C14 | F236P 곡중조 | 20200619 | 20200629 | 7 | 외부 | 1
A0001 | F236SC14000 | F236S | C14 | F236S 곡중조 | 20200619 | 20200629 | 7 | 외부 | 1
A0001 | F23CLA01000 | F23CL | A01 | F23CL 전처리 | 20200511 | 20200511 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | F23CLA01010 | F23CL | A01 | F23CL 전처리 | 20200511 | 20200511 | 1 | 외부 | 1
A0001 | F23CLA02000 | F23CL | A02 | F23CL 절단 | 20200512 | 20200514 | 3 | 외부 | 1
A0001 | F23CLA0P000 | F23CL | A0P | F23CL PRESS | 20200512 | 20200514 | 3 | 외부 | 1
A0001 | F23CLB11000 | F23CL | B11 | F23CL 소조 | 20200521 | 20200527 | 5 | 외부 | 3
A0001 | F23MLA01000 | F23ML | A01 | F23ML 전처리 | 20200511 | 20200511 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | F23MLA01010 | F23ML | A01 | F23ML 전처리 | 20200511 | 20200511 | 1 | 외부 | 1
A0001 | F23MLA02000 | F23ML | A02 | F23ML 절단 | 20200512 | 20200514 | 3 | 외부 | 1
A0001 | F23MLA0P000 | F23ML | A0P | F23ML PRESS | 20200512 | 20200514 | 3 | 외부 | 1
A0001 | F23P0C11000 | F23P0 | C11 | F23P0 조립 | 20200619 | 20200723 | 25 | 외부 | 1
A0001 | F23P0F21000 | F23P0 | F21 | F23P0 선행의장 | 20200623 | 20200723 | 23 | 외부 | 1
A0001 | F23P0H32000 | F23P0 | H32 | F23P0 선행도장 | 20200819 | 20200902 | 11 | 선행도장부 | 1
A0001 | F23RLA01000 | F23RL | A01 | F23RL 전처리 | 20200429 | 20200429 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | F23RLA01010 | F23RL | A01 | F23RL 전처리 | 20200429 | 20200429 | 1 | 외부 | 1
A0001 | F23RLA02000 | F23RL | A02 | F23RL 절단 | 20200504 | 20200507 | 3 | 외부 | 1
A0001 | F23RLA03000 | F23RL | A03 | F23RL L/HEATING | 20200504 | 20200508 | 4 | 외부 | 3
A0001 | F23RLA0P000 | F23RL | A0P | F23RL PRESS | 20200504 | 20200507 | 3 | 외부 | 1
A0001 | F23S0C11000 | F23S0 | C11 | F23S0 조립 | 20200619 | 20200723 | 25 | 외부 | 1
A0001 | F23S0F21000 | F23S0 | F21 | F23S0 선행의장 | 20200623 | 20200723 | 23 | 외부 | 1
A0001 | F23S0H32000 | F23S0 | H32 | F23S0 선행도장 | 20200819 | 20200902 | 11 | 선행도장부 | 1
A0001 | F23SLA01000 | F23SL | A01 | F23SL 전처리 | 20200511 | 20200511 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | F23SLA01010 | F23SL | A01 | F23SL 전처리 | 20200511 | 20200511 | 1 | 외부 | 1
A0001 | F23SLA02000 | F23SL | A02 | F23SL 절단 | 20200512 | 20200514 | 3 | 외부 | 1
A0001 | F23SLA0P000 | F23SL | A0P | F23SL PRESS | 20200512 | 20200514 | 3 | 외부 | 1
A0001 | F23SLB11000 | F23SL | B11 | F23SL 소조 | 20200521 | 20200527 | 5 | 외부 | 3
A0001 | F23ULA01000 | F23UL | A01 | F23UL 전처리 | 20200511 | 20200511 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | F23ULA01010 | F23UL | A01 | F23UL 전처리 | 20200511 | 20200511 | 1 | 외부 | 1
A0001 | F23ULA02000 | F23UL | A02 | F23UL 절단 | 20200512 | 20200514 | 3 | 외부 | 1
A0001 | F23ULA0P000 | F23UL | A0P | F23UL PRESS | 20200512 | 20200514 | 3 | 외부 | 1
A0001 | F23ULB11000 | F23UL | B11 | F23UL 소조 | 20200521 | 20200527 | 5 | 외부 | 3
A0001 | F23VLA01000 | F23VL | A01 | F23VL 전처리 | 20200511 | 20200511 | 1 | 외부 | 1
A0001 | F23VLA02000 | F23VL | A02 | F23VL 절단 | 20200512 | 20200514 | 3 | 외부 | 1
A0001 | F23VLA0P000 | F23VL | A0P | F23VL PRESS | 20200512 | 20200514 | 3 | 외부 | 1
A0001 | F23VLB11000 | F23VL | B11 | F23VL 소조 | 20200515 | 20200520 | 4 | 외부 | 2
A0001 | F410PC14000 | F410P | C14 | F410P 곡중조 | 20200617 | 20200625 | 7 | 대조립3부 | 1
A0001 | F410SC14000 | F410S | C14 | F410S 곡중조 | 20200617 | 20200625 | 7 | 대조립3부 | 1
A0001 | F411AC14000 | F411A | C14 | F411A 곡중조 | 20200610 | 20200618 | 7 | 대조립3부 | 1
A0001 | F412PC12000 | F412P | C12 | F412P 판계 | 20200624 | 20200625 | 2 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | F412SC12000 | F412S | C12 | F412S 판계 | 20200624 | 20200625 | 2 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | F413SC12000 | F413S | C12 | F413S 판계 | 20200617 | 20200618 | 2 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | F413SC13000 | F413S | C13 | F413S 평중조 | 20200619 | 20200625 | 5 | 대조립3부 | 1
A0001 | F416PC14000 | F416P | C14 | F416P 곡중조 | 20200617 | 20200625 | 7 | 대조립3부 | 1
A0001 | F416SC14000 | F416S | C14 | F416S 곡중조 | 20200617 | 20200625 | 7 | 대조립3부 | 1
A0001 | F418AC14000 | F418A | C14 | F418A 곡중조 | 20200610 | 20200618 | 7 | 대조립3부 | 1
A0001 | F41CLA01000 | F41CL | A01 | F41CL 전처리 | 20200605 | 20200605 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | F41CLA01010 | F41CL | A01 | F41CL 전처리 | 20200605 | 20200605 | 1 | 외부 | 1
A0001 | F41CLA02000 | F41CL | A02 | F41CL 절단 | 20200608 | 20200610 | 3 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | F41CLA02010 | F41CL | A02 | F41CL 절단 | 20200608 | 20200610 | 3 | 외부 | 1
A0001 | F41CLA0P000 | F41CL | A0P | F41CL PRESS | 20200608 | 20200610 | 3 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | F41CLA0P010 | F41CL | A0P | F41CL PRESS | 20200608 | 20200610 | 3 | 외부 | 1
A0001 | F41CLB11000 | F41CL | B11 | F41CL 소조 | 20200611 | 20200616 | 4 | 가공소조립부 2야드 | 2
A0001 | F41DLA01000 | F41DL | A01 | F41DL 전처리 | 20200609 | 20200609 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | F41DLA02000 | F41DL | A02 | F41DL 절단 | 20200610 | 20200612 | 3 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | F41DLA0P000 | F41DL | A0P | F41DL PRESS | 20200610 | 20200612 | 3 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | F41DLB11000 | F41DL | B11 | F41DL 소조 | 20200615 | 20200618 | 4 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | F41HLA01000 | F41HL | A01 | F41HL 전처리 | 20200612 | 20200612 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | F41HLA02000 | F41HL | A02 | F41HL 절단 | 20200615 | 20200616 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | F41HLA0P000 | F41HL | A0P | F41HL PRESS | 20200615 | 20200616 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | F41MLA01000 | F41ML | A01 | F41ML 전처리 | 20200619 | 20200619 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | F41MLA01010 | F41ML | A01 | F41ML 전처리 | 20200619 | 20200619 | 1 | 외부 | 1
A0001 | F41MLA02000 | F41ML | A02 | F41ML 절단 | 20200619 | 20200622 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | F41MLA02010 | F41ML | A02 | F41ML 절단 | 20200619 | 20200622 | 2 | 외부 | 1
A0001 | F41MLA0P000 | F41ML | A0P | F41ML PRESS | 20200622 | 20200623 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | F41MLA0P010 | F41ML | A0P | F41ML PRESS | 20200622 | 20200623 | 2 | 외부 | 1
A0001 | F41P0C11000 | F41P0 | C11 | F41P0 조립 | 20200630 | 20200720 | 15 | 대조립3부 | 1
A0001 | F41P0F21000 | F41P0 | F21 | F41P0 선행의장 | 20200723 | 20200727 | 3 | 선행의장부 | 1
A0001 | F41P0H32000 | F41P0 | H32 | F41P0 선행도장 | 20200730 | 20200824 | 8 | 선행도장부 | 2
A0001 | F41P0JX1000 | F41P0 | JX1 | F41P0 BP1 공정공기 | 20200909 | 20200911 | 3 | 의장3부 | 1
A0001 | F41P3L32000 | F41P3 | L32 | F41P3 후PE2 도장 | 20201006 | 20201008 | 3 | 도장1부 | 1
A0001 | F41P3L41000 | F41P3 | L41 | F41P3 후PE2 건조 | 20200914 | 20200929 | 12 | 건조3부 | 1
A0001 | F41P3N4A000 | F41P3 | N4A | F41P3 건조탑재 철목 | 20201014 | 20201014 | 1 | 건조3부 | 1
A0001 | F41P3N4B000 | F41P3 | N4B | F41P3 건조탑재 취부/용접 | 20201015 | 20201030 | 12 | 건조3부 | 1
A0001 | F41RLA01000 | F41RL | A01 | F41RL 전처리 | 20200609 | 20200609 | 1 | 외부 | 1
A0001 | F41RLA02000 | F41RL | A02 | F41RL 절단 | 20200610 | 20200611 | 2 | 외부 | 1
A0001 | F41RLA03000 | F41RL | A03 | F41RL L/HEATING | 20200612 | 20200616 | 3 | 외부 | 2
A0001 | F41RLA0P000 | F41RL | A0P | F41RL PRESS | 20200610 | 20200611 | 2 | 외부 | 1
A0001 | F41S0C11000 | F41S0 | C11 | F41S0 조립 | 20200630 | 20200720 | 15 | 대조립3부 | 1
A0001 | F41S0F21000 | F41S0 | F21 | F41S0 선행의장 | 20200723 | 20200727 | 3 | 선행의장부 | 1
A0001 | F41S0H32000 | F41S0 | H32 | F41S0 선행도장 | 20200730 | 20200824 | 8 | 선행도장부 | 2
A0001 | F41S0JX1000 | F41S0 | JX1 | F41S0 BP1 공정공기 | 20200909 | 20200911 | 3 | 의장3부 | 1
A0001 | F41SLA01000 | F41SL | A01 | F41SL 전처리 | 20200602 | 20200602 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | F41SLA01010 | F41SL | A01 | F41SL 전처리 | 20200602 | 20200602 | 1 | 외부 | 1
A0001 | F41SLA02000 | F41SL | A02 | F41SL 절단 | 20200603 | 20200604 | 2 | 외부 | 1
A0001 | F41SLA0P000 | F41SL | A0P | F41SL PRESS | 20200603 | 20200604 | 2 | 외부 | 1
A0001 | F41SLB11000 | F41SL | B11 | F41SL 소조 | 20200605 | 20200610 | 4 | 외부 | 2
A0001 | F41ULA01000 | F41UL | A01 | F41UL 전처리 | 20200612 | 20200612 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | F41ULA01010 | F41UL | A01 | F41UL 전처리 | 20200612 | 20200612 | 1 | 외부 | 1
A0001 | F41ULA02000 | F41UL | A02 | F41UL 절단 | 20200612 | 20200616 | 3 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | F41ULA02010 | F41UL | A02 | F41UL 절단 | 20200612 | 20200616 | 3 | 외부 | 1
A0001 | F41ULA0P000 | F41UL | A0P | F41UL PRESS | 20200615 | 20200617 | 3 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | F41ULA0P010 | F41UL | A0P | F41UL PRESS | 20200615 | 20200617 | 3 | 외부 | 1
A0001 | F41ULB11000 | F41UL | B11 | F41UL 소조 | 20200618 | 20200624 | 5 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | F610PC13000 | F610P | C13 | F610P 평중조 | 20200527 | 20200623 | 20 | 외부 | 2
A0001 | F610SC13000 | F610S | C13 | F610S 평중조 | 20200527 | 20200623 | 20 | 외부 | 2
A0001 | F61RLA01000 | F61RL | A01 | F61RL 전처리 | 20200518 | 20200518 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | F61RLA01010 | F61RL | A01 | F61RL 전처리 | 20200518 | 20200518 | 1 | 외부 | 1
A0001 | F61RLA02000 | F61RL | A02 | F61RL 절단 | 20200519 | 20200521 | 3 | 외부 | 1
A0001 | F61RLA03000 | F61RL | A03 | F61RL L/HEATING | 20200522 | 20200526 | 3 | 외부 | 1
A0001 | F61RLA0P000 | F61RL | A0P | F61RL PRESS | 20200519 | 20200521 | 3 | 외부 | 1
A0001 | F61ULA01000 | F61UL | A01 | F61UL 전처리 | 20200518 | 20200518 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | F61ULA01010 | F61UL | A01 | F61UL 전처리 | 20200518 | 20200518 | 1 | 외부 | 1
A0001 | F61ULA02000 | F61UL | A02 | F61UL 절단 | 20200519 | 20200521 | 3 | 외부 | 1
A0001 | F61ULA0P000 | F61UL | A0P | F61UL PRESS | 20200519 | 20200521 | 3 | 외부 | 1
A0001 | F61ULB11000 | F61UL | B11 | F61UL 소조 | 20200527 | 20200623 | 20 | 외부 | 1
A0001 | F71P0C11000 | F71P0 | C11 | F71P0 조립 | 20200702 | 20200721 | 14 | 외부 | 1
A0001 | F71P0H32000 | F71P0 | H32 | F71P0 선행도장 | 20200731 | 20200820 | 5 | 선행도장부 | 1
A0001 | F71RLA01000 | F71RL | A01 | F71RL 전처리 | 20200617 | 20200617 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | F71RLA01010 | F71RL | A01 | F71RL 전처리 | 20200617 | 20200617 | 1 | 외부 | 1
A0001 | F71RLA02000 | F71RL | A02 | F71RL 절단 | 20200618 | 20200622 | 3 | 외부 | 1
A0001 | F71RLA020S0 | F71RL | A02 | F71RL 절단 | 20200618 | 20200622 | 3 | 외부 | 1
A0001 | F71RLA03000 | F71RL | A03 | F71RL L/HEATING | 20200623 | 20200701 | 7 | 외부 | 1
A0001 | F71RLA0P000 | F71RL | A0P | F71RL PRESS | 20200618 | 20200622 | 3 | 외부 | 1
A0001 | F71RLA0P0S0 | F71RL | A0P | F71RL PRESS | 20200618 | 20200622 | 3 | 외부 | 1
A0001 | F71S0C11000 | F71S0 | C11 | F71S0 조립 | 20200702 | 20200721 | 14 | 외부 | 1
A0001 | F71S0H32000 | F71S0 | H32 | F71S0 선행도장 | 20200731 | 20200820 | 5 | 선행도장부 | 1
A0001 | F71ULA01000 | F71UL | A01 | F71UL 전처리 | 20200617 | 20200617 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | F71ULA01010 | F71UL | A01 | F71UL 전처리 | 20200617 | 20200617 | 1 | 외부 | 1
A0001 | F71ULA02000 | F71UL | A02 | F71UL 절단 | 20200618 | 20200622 | 3 | 외부 | 1
A0001 | F71ULA0P000 | F71UL | A0P | F71UL PRESS | 20200618 | 20200622 | 3 | 외부 | 1
A0001 | F71ULB11000 | F71UL | B11 | F71UL 소조 | 20200623 | 20200701 | 7 | 외부 | 1
A0001 | F72P0C11000 | F72P0 | C11 | F72P0 조립 | 20200702 | 20200721 | 14 | 외부 | 1
A0001 | F72P0H32000 | F72P0 | H32 | F72P0 선행도장 | 20200731 | 20200820 | 5 | 선행도장부 | 1
A0001 | F72RLA01000 | F72RL | A01 | F72RL 전처리 | 20200617 | 20200617 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | F72RLA01010 | F72RL | A01 | F72RL 전처리 | 20200617 | 20200617 | 1 | 외부 | 1
A0001 | F72RLA02000 | F72RL | A02 | F72RL 절단 | 20200618 | 20200622 | 3 | 외부 | 1
A0001 | F72RLA020S0 | F72RL | A02 | F72RL 절단 | 20200618 | 20200622 | 3 | 외부 | 1
A0001 | F72RLA03000 | F72RL | A03 | F72RL L/HEATING | 20200623 | 20200701 | 7 | 외부 | 1
A0001 | F72RLA0P000 | F72RL | A0P | F72RL PRESS | 20200618 | 20200622 | 3 | 외부 | 1
A0001 | F72RLA0P0S0 | F72RL | A0P | F72RL PRESS | 20200618 | 20200622 | 3 | 외부 | 1
A0001 | F72S0C11000 | F72S0 | C11 | F72S0 조립 | 20200702 | 20200721 | 14 | 외부 | 1
A0001 | F72S0H32000 | F72S0 | H32 | F72S0 선행도장 | 20200731 | 20200820 | 5 | 선행도장부 | 1
A0001 | F72ULA01000 | F72UL | A01 | F72UL 전처리 | 20200617 | 20200617 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | F72ULA02000 | F72UL | A02 | F72UL 절단 | 20200618 | 20200622 | 3 | 외부 | 1
A0001 | F72ULA0P000 | F72UL | A0P | F72UL PRESS | 20200618 | 20200622 | 3 | 외부 | 1
A0001 | F72ULB11000 | F72UL | B11 | F72UL 소조 | 20200623 | 20200701 | 7 | 외부 | 1
A0001 | F73C0C11000 | F73C0 | C11 | F73C0 조립 | 20200702 | 20200721 | 14 | 외부 | 1
A0001 | F73C0H32000 | F73C0 | H32 | F73C0 선행도장 | 20200731 | 20200820 | 5 | 선행도장부 | 1
A0001 | F73RLA01000 | F73RL | A01 | F73RL 전처리 | 20200617 | 20200617 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | F73RLA01010 | F73RL | A01 | F73RL 전처리 | 20200617 | 20200617 | 1 | 외부 | 1
A0001 | F73RLA02000 | F73RL | A02 | F73RL 절단 | 20200618 | 20200622 | 3 | 외부 | 1
A0001 | F73RLA03000 | F73RL | A03 | F73RL L/HEATING | 20200623 | 20200701 | 7 | 외부 | 1
A0001 | F73RLA0P000 | F73RL | A0P | F73RL PRESS | 20200618 | 20200622 | 3 | 외부 | 1
A0001 | F73ULA01000 | F73UL | A01 | F73UL 전처리 | 20200617 | 20200617 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | F73ULA02000 | F73UL | A02 | F73UL 절단 | 20200618 | 20200622 | 3 | 외부 | 1
A0001 | F73ULA0P000 | F73UL | A0P | F73UL PRESS | 20200618 | 20200622 | 3 | 외부 | 1
A0001 | F73ULB11000 | F73UL | B11 | F73UL 소조 | 20200623 | 20200701 | 7 | 외부 | 1
A0001 | F810AC13000 | F810A | C13 | F810A 평중조 | 20200522 | 20200618 | 20 | 외부 | 4
A0001 | F81ALA01000 | F81AL | A01 | F81AL 전처리 | 20200508 | 20200508 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | F81ALA01010 | F81AL | A01 | F81AL 전처리 | 20200508 | 20200508 | 1 | 외부 | 1
A0001 | F81ALA02000 | F81AL | A02 | F81AL 절단 | 20200511 | 20200513 | 3 | 외부 | 1
A0001 | F81ALA0P000 | F81AL | A0P | F81AL PRESS | 20200511 | 20200513 | 3 | 외부 | 1
A0001 | F81ALB11000 | F81AL | B11 | F81AL 소조 | 20200514 | 20200610 | 20 | 외부 | 5
A0001 | F912AC13000 | F912A | C13 | F912A 평중조 | 20200617 | 20200714 | 20 | 외부 | 1
A0001 | F91A0H32000 | F91A0 | H32 | F91A0 선행도장 | 20200716 | 20200723 | 6 | 외부 | 1
A0001 | F91ALA01000 | F91AL | A01 | F91AL 전처리 | 20200608 | 20200608 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | F91ALA02000 | F91AL | A02 | F91AL 절단 | 20200609 | 20200611 | 3 | 외부 | 1
A0001 | F91ALA0P000 | F91AL | A0P | F91AL PRESS | 20200609 | 20200611 | 3 | 외부 | 1
A0001 | F91ALB11000 | F91AL | B11 | F91AL 소조 | 20200617 | 20200714 | 20 | 외부 | 1
A0001 | G11ALA01000 | G11AL | A01 | G11AL 전처리 | 20200629 | 20200629 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | G11ALA01010 | G11AL | A01 | G11AL 전처리 | 20200629 | 20200629 | 1 | 외부 | 1
A0001 | G11ALA02000 | G11AL | A02 | G11AL 절단 | 20200626 | 20200630 | 3 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | G11ALA02010 | G11AL | A02 | G11AL 절단 | 20200626 | 20200630 | 3 | 외부 | 1
A0001 | G11ALA0P000 | G11AL | A0P | G11AL PRESS | 20200630 | 20200702 | 3 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | G11ALA0P010 | G11AL | A0P | G11AL PRESS | 20200630 | 20200702 | 3 | 외부 | 1
A0001 | G11ALB11000 | G11AL | B11 | G11AL 소조 | 20200703 | 20200707 | 3 | 특수선 | 1
A0001 | G11P0C11000 | G11P0 | C11 | G11P0 조립 | 20200709 | 20200722 | 10 | 특수선 | 1
A0001 | G11P0F21000 | G11P0 | F21 | G11P0 선행의장 | 20200724 | 20200729 | 3 | 선행의장부 | 1
A0001 | G11P0H32000 | G11P0 | H32 | G11P0 선행도장 | 20200819 | 20200827 | 7 | 선행도장부 | 1
A0001 | G11S0C11000 | G11S0 | C11 | G11S0 조립 | 20200709 | 20200722 | 10 | 특수선 | 1
A0001 | G11S0F21000 | G11S0 | F21 | G11S0 선행의장 | 20200724 | 20200729 | 3 | 선행의장부 | 1
A0001 | G11S0H32000 | G11S0 | H32 | G11S0 선행도장 | 20200819 | 20200827 | 7 | 선행도장부 | 1
A0001 | G310AC13000 | G310A | C13 | G310A 평중조 | 20200407 | 20200417 | 8 | 가공소조립부 2야드 | 8
A0001 | G31ALA01000 | G31AL | A01 | G31AL 전처리 | 20200331 | 20200331 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | G31ALA01010 | G31AL | A01 | G31AL 전처리 | 20200331 | 20200331 | 1 | 외부 | 1
A0001 | G31ALA02000 | G31AL | A02 | G31AL 절단 | 20200401 | 20200403 | 3 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | G31ALA02010 | G31AL | A02 | G31AL 절단 | 20200401 | 20200403 | 3 | 외부 | 1
A0001 | G31ALA0P000 | G31AL | A0P | G31AL PRESS | 20200401 | 20200403 | 3 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | G31ALA0P010 | G31AL | A0P | G31AL PRESS | 20200401 | 20200403 | 3 | 외부 | 1
A0001 | G31ALB11000 | G31AL | B11 | G31AL 소조 | 20200406 | 20200416 | 8 | 가공소조립부 2야드 | 9
A0001 | H112PC12000 | H112P | C12 | H112P 판계 | 20200325 | 20200327 | 3 | 판넬조립1부 | 1
A0001 | H112SC12000 | H112S | C12 | H112S 판계 | 20200325 | 20200327 | 3 | 판넬조립1부 | 1
A0001 | H11MLA01000 | H11ML | A01 | H11ML 전처리 | 20200319 | 20200319 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | H11MLA01040 | H11ML | A01 | H11ML 전처리 | 20200319 | 20200319 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | H11MLA02000 | H11ML | A02 | H11ML 절단 | 20200320 | 20200324 | 2 | 가공소조립부 1야드 | 1
A0001 | H11MLA0P000 | H11ML | A0P | H11ML PRESS | 20200320 | 20200324 | 2 | 가공소조립부 1야드 | 1
A0001 | H11P0C11000 | H11P0 | C11 | H11P0 조립 | 20200331 | 20200403 | 4 | 판넬조립1부 | 1
A0001 | H11P1G41000 | H11P1 | G41 | H11P1 선PE | 20200407 | 20200417 | 8 | 선행의장부 | 1
A0001 | H11P1G61000 | H11P1 | G61 | H11P1 선PE 선실선행 | 20200513 | 20200730 | 56 | 선행의장부 | 8
A0001 | H11P1JX1000 | H11P1 | JX1 | H11P1 BP1 공정공기 | 20200422 | 20200428 | 5 | 선실생산부 | 7
A0001 | H21P1G41000 | H21P1 | G41 | H21P1 선PE | 20200409 | 20200417 | 6 | 선행의장부 | 1
A0001 | H21P1G61000 | H21P1 | G61 | H21P1 선PE 선실선행 | 20200409 | 20200417 | 6 | 선행의장부 | 8
A0001 | H21P1JX1000 | H21P1 | JX1 | H21P1 BP1 공정공기 | 20200422 | 20200424 | 3 | 선실생산부 | 7
A0001 | H11P3L418A0 | H11P3 | L41 | H11P3 후PE2 건조(A-DECK) | 20200427 | 20200731 | 66 | 선실생산부 | 2
A0001 | H11P3L418B0 | H11P3 | L41 | H11P3 후PE2 건조(B-DECK) | 20200428 | 20200731 | 65 | 선실생산부 | 2
A0001 | H11P3L418U0 | H11P3 | L41 | H11P3 후PE2 건조(U-DECK) | 20200429 | 20200731 | 64 | 선실생산부 | 2
A0001 | H11P3L418C0 | H11P3 | L41 | H11P3 후PE2 건조(C-DECK) | 20200506 | 20200731 | 62 | 선실생산부 | 2
A0001 | H11P3L418N0 | H11P3 | L41 | H11P3 후PE2 건조(NAV-DECK) | 20200508 | 20200731 | 60 | 선실생산부 | 2
A0001 | H11P3L418W0 | H11P3 | L41 | H11P3 후PE2 건조(WING-DECK) | 20200513 | 20200731 | 57 | 선실생산부 | 1
A0001 | H11P3L41FN0 | H11P3 | L41 | H11P3 후PE2 건조(FN-DECK) | 20200513 | 20200730 | 56 | 선실생산부 | 1
A0001 | H11S0C11000 | H11S0 | C11 | H11S0 조립 | 20200331 | 20200403 | 4 | 판넬조립1부 | 1
A0001 | H11ULA01000 | H11UL | A01 | H11UL 전처리 | 20200318 | 20200318 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | H11ULA01040 | H11UL | A01 | H11UL 전처리 | 20200318 | 20200318 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | H11ULA02000 | H11UL | A02 | H11UL 절단 | 20200319 | 20200320 | 2 | 가공소조립부 1야드 | 1
A0001 | H11ULA0P000 | H11UL | A0P | H11UL PRESS | 20200319 | 20200320 | 2 | 가공소조립부 1야드 | 1
A0001 | H11ULB11000 | H11UL | B11 | H11UL 소조 | 20200324 | 20200327 | 4 | 가공소조립부 1야드 | 1
A0001 | H212PC12000 | H212P | C12 | H212P 판계 | 20200327 | 20200331 | 3 | 판넬조립1부 | 1
A0001 | H212SC12000 | H212S | C12 | H212S 판계 | 20200327 | 20200331 | 3 | 판넬조립1부 | 1
A0001 | H21MLA01000 | H21ML | A01 | H21ML 전처리 | 20200324 | 20200324 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | H21MLA01040 | H21ML | A01 | H21ML 전처리 | 20200324 | 20200324 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | H21MLA02000 | H21ML | A02 | H21ML 절단 | 20200325 | 20200326 | 2 | 가공소조립부 1야드 | 1
A0001 | H21MLA0P000 | H21ML | A0P | H21ML PRESS | 20200325 | 20200326 | 2 | 가공소조립부 1야드 | 1
A0001 | H21P0C11000 | H21P0 | C11 | H21P0 조립 | 20200402 | 20200407 | 4 | 판넬조립1부 | 1
A0001 | H11P3L64870 | H11P3 | L64 | H11P3 후PE2 선실도장(OUTSIDE) | 20200814 | 20200820 | 4 | 선실생산부 | 2
A0001 | H11P3N4A000 | H11P3 | N4A | H11P3 건조탑재 철목 | 20200915 | 20200915 | 1 | 선실생산부 | 1
A0001 | H11P3N4B000 | H11P3 | N4B | H11P3 건조탑재 취부/용접 | 20200916 | 20201007 | 12 | 선실생산부 | 1
A0001 | H21S0C11000 | H21S0 | C11 | H21S0 조립 | 20200402 | 20200407 | 4 | 판넬조립1부 | 1
A0001 | H21ULA01000 | H21UL | A01 | H21UL 전처리 | 20200320 | 20200320 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | H21ULA01040 | H21UL | A01 | H21UL 전처리 | 20200320 | 20200320 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | H21ULA02000 | H21UL | A02 | H21UL 절단 | 20200324 | 20200325 | 2 | 가공소조립부 1야드 | 1
A0001 | H21ULA0P000 | H21UL | A0P | H21UL PRESS | 20200324 | 20200325 | 2 | 가공소조립부 1야드 | 1
A0001 | H21ULB11000 | H21UL | B11 | H21UL 소조 | 20200326 | 20200331 | 4 | 가공소조립부 1야드 | 1
A0001 | H222PC12000 | H222P | C12 | H222P 판계 | 20200330 | 20200401 | 3 | 판넬조립1부 | 1
A0001 | H222SC12000 | H222S | C12 | H222S 판계 | 20200330 | 20200401 | 3 | 판넬조립1부 | 1
A0001 | H22MLA01000 | H22ML | A01 | H22ML 전처리 | 20200325 | 20200325 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | H22MLA01040 | H22ML | A01 | H22ML 전처리 | 20200325 | 20200325 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | H22MLA02000 | H22ML | A02 | H22ML 절단 | 20200326 | 20200327 | 2 | 가공소조립부 1야드 | 1
A0001 | H22MLA0P000 | H22ML | A0P | H22ML PRESS | 20200326 | 20200327 | 2 | 가공소조립부 1야드 | 1
A0001 | H22P0C11000 | H22P0 | C11 | H22P0 조립 | 20200403 | 20200408 | 4 | 판넬조립1부 | 1
A0001 | H22P1G41000 | H22P1 | G41 | H22P1 선PE | 20200410 | 20200420 | 6 | 선행의장부 | 1
A0001 | H22P1G61000 | H22P1 | G61 | H22P1 선PE 선실선행 | 20200410 | 20200420 | 6 | 선행의장부 | 8
A0001 | H22P1JX1000 | H22P1 | JX1 | H22P1 BP1 공정공기 | 20200423 | 20200427 | 3 | 선실생산부 | 7
A0001 | H22S0C11000 | H22S0 | C11 | H22S0 조립 | 20200403 | 20200408 | 4 | 판넬조립1부 | 1
A0001 | H22ULA01000 | H22UL | A01 | H22UL 전처리 | 20200324 | 20200324 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | H22ULA01040 | H22UL | A01 | H22UL 전처리 | 20200324 | 20200324 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | H22ULA02000 | H22UL | A02 | H22UL 절단 | 20200325 | 20200326 | 2 | 가공소조립부 1야드 | 1
A0001 | H22ULA0P000 | H22UL | A0P | H22UL PRESS | 20200325 | 20200326 | 2 | 가공소조립부 1야드 | 1
A0001 | H22ULB11000 | H22UL | B11 | H22UL 소조 | 20200327 | 20200401 | 4 | 가공소조립부 1야드 | 1
A0001 | H232PC12000 | H232P | C12 | H232P 판계 | 20200326 | 20200330 | 3 | 판넬조립1부 | 1
A0001 | H232SC12000 | H232S | C12 | H232S 판계 | 20200326 | 20200330 | 3 | 판넬조립1부 | 1
A0001 | H23MLA01000 | H23ML | A01 | H23ML 전처리 | 20200320 | 20200320 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | H23MLA01040 | H23ML | A01 | H23ML 전처리 | 20200320 | 20200320 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | H23MLA02000 | H23ML | A02 | H23ML 절단 | 20200324 | 20200325 | 2 | 가공소조립부 1야드 | 1
A0001 | H23MLA0P000 | H23ML | A0P | H23ML PRESS | 20200324 | 20200325 | 2 | 가공소조립부 1야드 | 1
A0001 | H23P0C11000 | H23P0 | C11 | H23P0 조립 | 20200401 | 20200406 | 4 | 판넬조립1부 | 1
A0001 | H23P1G41000 | H23P1 | G41 | H23P1 선PE | 20200408 | 20200416 | 6 | 선행의장부 | 1
A0001 | H23P1G61000 | H23P1 | G61 | H23P1 선PE 선실선행 | 20200408 | 20200416 | 6 | 선행의장부 | 8
A0001 | H23P1JX1000 | H23P1 | JX1 | H23P1 BP1 공정공기 | 20200421 | 20200504 | 8 | 선실생산부 | 7
A0001 | H23RLA01000 | H23RL | A01 | H23RL 전처리 | 20200312 | 20200312 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | H23RLA02000 | H23RL | A02 | H23RL 절단 | 20200313 | 20200317 | 3 | 대조립1부 | 1
A0001 | H23RLA03000 | H23RL | A03 | H23RL L/HEATING | 20200318 | 20200320 | 3 | 대조립1부 | 1
A0001 | H23RLA0P000 | H23RL | A0P | H23RL PRESS | 20200313 | 20200317 | 3 | 대조립1부 | 1
A0001 | H23S0C11000 | H23S0 | C11 | H23S0 조립 | 20200401 | 20200406 | 4 | 판넬조립1부 | 1
A0001 | H23ULA01000 | H23UL | A01 | H23UL 전처리 | 20200319 | 20200319 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | H23ULA01040 | H23UL | A01 | H23UL 전처리 | 20200319 | 20200319 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | H23ULA02000 | H23UL | A02 | H23UL 절단 | 20200320 | 20200324 | 2 | 가공소조립부 1야드 | 1
A0001 | H23ULA0P000 | H23UL | A0P | H23UL PRESS | 20200320 | 20200324 | 2 | 가공소조립부 1야드 | 1
A0001 | H23ULB11000 | H23UL | B11 | H23UL 소조 | 20200325 | 20200330 | 4 | 가공소조립부 1야드 | 1
A0001 | H242AC12000 | H242A | C12 | H242A 판계 | 20200331 | 20200402 | 3 | 판넬조립1부 | 1
A0001 | H24A0C11000 | H24A0 | C11 | H24A0 조립 | 20200406 | 20200409 | 4 | 판넬조립1부 | 1
A0001 | H24A0F61000 | H24A0 | F61 | H24A0 선실선행 | 20200413 | 20200421 | 6 | 선행의장부 | 1
A0001 | H24A0JX1000 | H24A0 | JX1 | H24A0 BP1 공정공기 | 20200424 | 20200428 | 3 | 선실생산부 | 7
A0001 | H24MLA01000 | H24ML | A01 | H24ML 전처리 | 20200326 | 20200326 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | H24MLA01040 | H24ML | A01 | H24ML 전처리 | 20200326 | 20200326 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | H24MLA02000 | H24ML | A02 | H24ML 절단 | 20200327 | 20200330 | 2 | 가공소조립부 1야드 | 1
A0001 | H24MLA0P000 | H24ML | A0P | H24ML PRESS | 20200327 | 20200330 | 2 | 가공소조립부 1야드 | 1
A0001 | H24ULA01000 | H24UL | A01 | H24UL 전처리 | 20200325 | 20200325 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | H24ULA01040 | H24UL | A01 | H24UL 전처리 | 20200325 | 20200325 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | H24ULA02000 | H24UL | A02 | H24UL 절단 | 20200326 | 20200327 | 2 | 가공소조립부 1야드 | 1
A0001 | H24ULA0P000 | H24UL | A0P | H24UL PRESS | 20200326 | 20200327 | 2 | 가공소조립부 1야드 | 1
A0001 | H24ULB11000 | H24UL | B11 | H24UL 소조 | 20200330 | 20200402 | 4 | 가공소조립부 1야드 | 1
A0001 | H52ALA01000 | H52AL | A01 | H52AL 전처리 | 20200305 | 20200305 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | H52ALA01010 | H52AL | A01 | H52AL 전처리 | 20200305 | 20200305 | 1 | 외부 | 1
A0001 | H52ALA02000 | H52AL | A02 | H52AL 절단 | 20200306 | 20200310 | 3 | 외부 | 1
A0001 | H52ALA02010 | H52AL | A02 | H52AL 절단 | 20200306 | 20200310 | 3 | 가공소조립부 1야드 | 1
A0001 | H52ALA0P000 | H52AL | A0P | H52AL PRESS | 20200306 | 20200310 | 3 | 외부 | 1
A0001 | H52ALA0P010 | H52AL | A0P | H52AL PRESS | 20200306 | 20200310 | 3 | 가공소조립부 1야드 | 1
A0001 | H52ALB11000 | H52AL | B11 | H52AL 소조 | 20200311 | 20200316 | 4 | 외부 | 1
A0001 | H52P0C11000 | H52P0 | C11 | H52P0 조립 | 20200325 | 20200409 | 12 | 외부 | 1
A0001 | H52P0F61000 | H52P0 | F61 | H52P0 선실선행 | 20200413 | 20200416 | 3 | 외부 | 1
A0001 | H52P0H32000 | H52P0 | H32 | H52P0 선행도장 | 20200420 | 20200506 | 10 | 외부 | 1
A0001 | H52S0C11000 | H52S0 | C11 | H52S0 조립 | 20200325 | 20200409 | 12 | 외부 | 1
A0001 | H52S0F61000 | H52S0 | F61 | H52S0 선실선행 | 20200413 | 20200416 | 3 | 외부 | 1
A0001 | H52S0H32000 | H52S0 | H32 | H52S0 선행도장 | 20200420 | 20200506 | 10 | 외부 | 1
A0001 | H612AC12000 | H612A | C12 | H612A 판계 | 20200325 | 20200327 | 3 | 판넬조립1부 | 1
A0001 | H61A0C11000 | H61A0 | C11 | H61A0 조립 | 20200331 | 20200403 | 4 | 판넬조립1부 | 1
A0001 | H61A0F61000 | H61A0 | F61 | H61A0 선실선행 | 20200409 | 20200421 | 8 | 선행의장부 | 1
A0001 | H61A0JX1000 | H61A0 | JX1 | H61A0 BP1 공정공기 | 20200424 | 20200504 | 5 | 선실생산부 | 7
A0001 | H61ALA01000 | H61AL | A01 | H61AL 전처리 | 20200318 | 20200318 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | H61ALA01040 | H61AL | A01 | H61AL 전처리 | 20200318 | 20200318 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | H61ALA02000 | H61AL | A02 | H61AL 절단 | 20200319 | 20200320 | 2 | 가공소조립부 1야드 | 1
A0001 | H61ALA0P000 | H61AL | A0P | H61AL PRESS | 20200319 | 20200320 | 2 | 가공소조립부 1야드 | 1
A0001 | H61ALB11000 | H61AL | B11 | H61AL 소조 | 20200324 | 20200327 | 4 | 가공소조립부 1야드 | 1
A0001 | H91A0C11000 | H91A0 | C11 | H91A0 조립 | 20200303 | 20200422 | 35 | 외부 | 1
A0001 | H91A0F61000 | H91A0 | F61 | H91A0 선실선행 | 20200424 | 20200506 | 6 | 외부 | 1
A0001 | H91ALA01000 | H91AL | A01 | H91AL 전처리 | 20200213 | 20200213 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | H91ALA02000 | H91AL | A02 | H91AL 절단 | 20200214 | 20200218 | 3 | 외부 | 1
A0001 | H91ALA0P000 | H91AL | A0P | H91AL PRESS | 20200214 | 20200218 | 3 | 외부 | 1
A0001 | H91ALB11000 | H91AL | B11 | H91AL 소조 | 20200219 | 20200224 | 4 | 외부 | 1
A0001 | L112CC12000 | L112C | C12 | L112C 판계 | 20200417 | 20200417 | 1 | 판넬조립1부 | 1
A0001 | L113CC12000 | L113C | C12 | L113C 판계 | 20200417 | 20200417 | 1 | 판넬조립1부 | 1
A0001 | L113CC13000 | L113C | C13 | L113C 평중조 | 20200420 | 20200424 | 5 | 판넬조립1부 | 1
A0001 | L11C0C11000 | L11C0 | C11 | L11C0 조립 | 20200420 | 20200512 | 14 | 판넬조립1부 | 1
A0001 | L11C0H32000 | L11C0 | H32 | L11C0 선행도장 | 20200514 | 20200521 | 6 | 선행도장부 | 1
A0001 | L11DLA01000 | L11DL | A01 | L11DL 전처리 | 20200407 | 20200407 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | L11DLA01010 | L11DL | A01 | L11DL 전처리 | 20200407 | 20200407 | 1 | 외부 | 1
A0001 | L11DLA02000 | L11DL | A02 | L11DL 절단 | 20200408 | 20200409 | 2 | 가공소조립부 1야드 | 1
A0001 | L11DLA02010 | L11DL | A02 | L11DL 절단 | 20200408 | 20200409 | 2 | 외부 | 1
A0001 | L11DLA0P000 | L11DL | A0P | L11DL PRESS | 20200408 | 20200409 | 2 | 가공소조립부 1야드 | 1
A0001 | L11DLA0P010 | L11DL | A0P | L11DL PRESS | 20200408 | 20200409 | 2 | 외부 | 1
A0001 | L11DLB11000 | L11DL | B11 | L11DL 소조 | 20200410 | 20200416 | 4 | 가공소조립부 1야드 | 2
A0001 | L11HLA01000 | L11HL | A01 | L11HL 전처리 | 20200410 | 20200410 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | L11HLA02000 | L11HL | A02 | L11HL 절단 | 20200413 | 20200414 | 2 | 가공소조립부 1야드 | 2
A0001 | L11HLA0P000 | L11HL | A0P | L11HL PRESS | 20200413 | 20200414 | 2 | 가공소조립부 1야드 | 1
A0001 | L11LLA01000 | L11LL | A01 | L11LL 전처리 | 20200408 | 20200408 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | L11LLA01010 | L11LL | A01 | L11LL 전처리 | 20200408 | 20200408 | 1 | 외부 | 1
A0001 | L11LLA02000 | L11LL | A02 | L11LL 절단 | 20200409 | 20200410 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | L11LLA02010 | L11LL | A02 | L11LL 절단 | 20200409 | 20200410 | 2 | 외부 | 1
A0001 | L11LLA0P000 | L11LL | A0P | L11LL PRESS | 20200409 | 20200410 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | L11LLA0P010 | L11LL | A0P | L11LL PRESS | 20200409 | 20200410 | 2 | 외부 | 1
A0001 | L11LLB11000 | L11LL | B11 | L11LL 소조 | 20200413 | 20200414 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 2
A0001 | L11MLA01000 | L11ML | A01 | L11ML 전처리 | 20200410 | 20200410 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | L11MLA02000 | L11ML | A02 | L11ML 절단 | 20200413 | 20200414 | 2 | 가공소조립부 1야드 | 2
A0001 | L11MLA0P000 | L11ML | A0P | L11ML PRESS | 20200413 | 20200414 | 2 | 가공소조립부 1야드 | 1
A0001 | L11ULA01000 | L11UL | A01 | L11UL 전처리 | 20200406 | 20200406 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | L11ULA02000 | L11UL | A02 | L11UL 절단 | 20200407 | 20200409 | 3 | 가공소조립부 1야드 | 1
A0001 | L11ULA0P000 | L11UL | A0P | L11UL PRESS | 20200407 | 20200409 | 3 | 가공소조립부 1야드 | 1
A0001 | L11ULB11000 | L11UL | B11 | L11UL 소조 | 20200410 | 20200416 | 4 | 가공소조립부 1야드 | 2
A0001 | L11WLA01000 | L11WL | A01 | L11WL 전처리 | 20200403 | 20200403 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | L11WLA01010 | L11WL | A01 | L11WL 전처리 | 20200403 | 20200403 | 1 | 외부 | 1
A0001 | L11WLA02000 | L11WL | A02 | L11WL 절단 | 20200406 | 20200408 | 3 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | L11WLA02010 | L11WL | A02 | L11WL 절단 | 20200406 | 20200408 | 3 | 외부 | 1
A0001 | L11WLA0P000 | L11WL | A0P | L11WL PRESS | 20200406 | 20200408 | 3 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | L11WLA0P010 | L11WL | A0P | L11WL PRESS | 20200406 | 20200408 | 3 | 외부 | 1
A0001 | L11WLB11000 | L11WL | B11 | L11WL 소조 | 20200410 | 20200414 | 3 | 가공소조립부 2야드 | 2
A0001 | L122CC12000 | L122C | C12 | L122C 판계 | 20200630 | 20200630 | 1 | 판넬조립1부 | 1
A0001 | L12C0C11000 | L12C0 | C11 | L12C0 조립 | 20200701 | 20200709 | 7 | 판넬조립1부 | 1
A0001 | L12C1G41000 | L12C1 | G41 | L12C1 선PE | 20200730 | 20200821 | 7 | 선행의장부 | 1
A0001 | L12C1MX1000 | L12C1 | MX1 | L12C1 BP2 공정공기 | 20200907 | 20200909 | 3 | 의장3부 | 1
A0001 | L12C1N4A000 | L12C1 | N4A | L12C1 건조탑재 철목 | 20200914 | 20200914 | 1 | 건조3부 | 1
A0001 | L12C1N4B000 | L12C1 | N4B | L12C1 건조탑재 취부/용접 | 20200915 | 20201006 | 12 | 건조3부 | 1
A0001 | L12LLA01000 | L12LL | A01 | L12LL 전처리 | 20200622 | 20200622 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | L12LLA01010 | L12LL | A01 | L12LL 전처리 | 20200622 | 20200622 | 1 | 외부 | 1
A0001 | L12LLA02000 | L12LL | A02 | L12LL 절단 | 20200623 | 20200624 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | L12LLA02010 | L12LL | A02 | L12LL 절단 | 20200623 | 20200624 | 2 | 외부 | 1
A0001 | L12LLA0P000 | L12LL | A0P | L12LL PRESS | 20200623 | 20200624 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | L12LLA0P010 | L12LL | A0P | L12LL PRESS | 20200623 | 20200624 | 2 | 외부 | 1
A0001 | L12LLB11000 | L12LL | B11 | L12LL 소조 | 20200625 | 20200626 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | L12MLA01000 | L12ML | A01 | L12ML 전처리 | 20200624 | 20200624 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | L12MLA02000 | L12ML | A02 | L12ML 절단 | 20200625 | 20200626 | 2 | 가공소조립부 1야드 | 1
A0001 | L12MLA0P000 | L12ML | A0P | L12ML PRESS | 20200625 | 20200626 | 2 | 가공소조립부 1야드 | 1
A0001 | L12ULA01000 | L12UL | A01 | L12UL 전처리 | 20200618 | 20200618 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | L12ULA02000 | L12UL | A02 | L12UL 절단 | 20200619 | 20200623 | 3 | 가공소조립부 1야드 | 1
A0001 | L12ULA0P000 | L12UL | A0P | L12UL PRESS | 20200619 | 20200623 | 3 | 가공소조립부 1야드 | 1
A0001 | L12ULB11000 | L12UL | B11 | L12UL 소조 | 20200624 | 20200629 | 4 | 가공소조립부 1야드 | 1
A0001 | L12WLA01000 | L12WL | A01 | L12WL 전처리 | 20200617 | 20200617 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | L12WLA01010 | L12WL | A01 | L12WL 전처리 | 20200617 | 20200617 | 1 | 외부 | 1
A0001 | L12WLA02000 | L12WL | A02 | L12WL 절단 | 20200618 | 20200622 | 3 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | L12WLA02010 | L12WL | A02 | L12WL 절단 | 20200618 | 20200622 | 3 | 외부 | 1
A0001 | L12WLA0P000 | L12WL | A0P | L12WL PRESS | 20200618 | 20200622 | 3 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | L12WLA0P010 | L12WL | A0P | L12WL PRESS | 20200618 | 20200622 | 3 | 외부 | 1
A0001 | L12WLB11000 | L12WL | B11 | L12WL 소조 | 20200624 | 20200626 | 3 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | L132CC12000 | L132C | C12 | L132C 판계 | 20200707 | 20200707 | 1 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | L133CC12000 | L133C | C12 | L133C 판계 | 20200707 | 20200707 | 1 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | L133CC13000 | L133C | C13 | L133C 평중조 | 20200708 | 20200714 | 5 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | L13C0C11000 | L13C0 | C11 | L13C0 조립 | 20200708 | 20200727 | 14 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | L13C0F21000 | L13C0 | F21 | L13C0 선행의장 | 20200710 | 20200727 | 12 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | L13DLA01000 | L13DL | A01 | L13DL 전처리 | 20200626 | 20200626 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | L13DLA01010 | L13DL | A01 | L13DL 전처리 | 20200626 | 20200626 | 1 | 외부 | 1
A0001 | L13DLA02000 | L13DL | A02 | L13DL 절단 | 20200626 | 20200629 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | L13DLA02010 | L13DL | A02 | L13DL 절단 | 20200626 | 20200629 | 2 | 외부 | 1
A0001 | L13DLA0P000 | L13DL | A0P | L13DL PRESS | 20200629 | 20200630 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | L13DLA0P010 | L13DL | A0P | L13DL PRESS | 20200629 | 20200630 | 2 | 외부 | 1
A0001 | L13DLB11000 | L13DL | B11 | L13DL 소조 | 20200701 | 20200706 | 4 | 가공소조립부 2야드 | 2
A0001 | L13HLA01000 | L13HL | A01 | L13HL 전처리 | 20200702 | 20200702 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | L13HLA02000 | L13HL | A02 | L13HL 절단 | 20200703 | 20200706 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 2
A0001 | L13HLA0P000 | L13HL | A0P | L13HL PRESS | 20200703 | 20200706 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | L13LLA01000 | L13LL | A01 | L13LL 전처리 | 20200629 | 20200629 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | L13LLA01010 | L13LL | A01 | L13LL 전처리 | 20200629 | 20200629 | 1 | 외부 | 1
A0001 | L13LLA02000 | L13LL | A02 | L13LL 절단 | 20200630 | 20200701 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | L13LLA02010 | L13LL | A02 | L13LL 절단 | 20200630 | 20200701 | 2 | 외부 | 1
A0001 | L13LLA0P000 | L13LL | A0P | L13LL PRESS | 20200630 | 20200701 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | L13LLA0P010 | L13LL | A0P | L13LL PRESS | 20200630 | 20200701 | 2 | 외부 | 1
A0001 | L13LLB11000 | L13LL | B11 | L13LL 소조 | 20200702 | 20200703 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 2
A0001 | L13MLA01000 | L13ML | A01 | L13ML 전처리 | 20200702 | 20200702 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | L13MLA02000 | L13ML | A02 | L13ML 절단 | 20200702 | 20200703 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 2
A0001 | L13MLA0P000 | L13ML | A0P | L13ML PRESS | 20200703 | 20200706 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | L13ULA01000 | L13UL | A01 | L13UL 전처리 | 20200625 | 20200625 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | L13ULA02000 | L13UL | A02 | L13UL 절단 | 20200625 | 20200629 | 3 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | L13ULA0P000 | L13UL | A0P | L13UL PRESS | 20200626 | 20200630 | 3 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | L13ULB11000 | L13UL | B11 | L13UL 소조 | 20200701 | 20200706 | 4 | 가공소조립부 2야드 | 2
A0001 | L13WLA01000 | L13WL | A01 | L13WL 전처리 | 20200624 | 20200624 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | L13WLA02000 | L13WL | A02 | L13WL 절단 | 20200625 | 20200629 | 3 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | L13WLA02010 | L13WL | A02 | L13WL 절단 | 20200625 | 20200629 | 3 | 외부 | 1
A0001 | L13WLA0P000 | L13WL | A0P | L13WL PRESS | 20200625 | 20200629 | 3 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | L13WLA0P010 | L13WL | A0P | L13WL PRESS | 20200625 | 20200629 | 3 | 외부 | 1
A0001 | L13WLB11000 | L13WL | B11 | L13WL 소조 | 20200701 | 20200703 | 3 | 가공소조립부 2야드 | 2
A0001 | L142CC12000 | L142C | C12 | L142C 판계 | 20200623 | 20200623 | 1 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | L14C0C11000 | L14C0 | C11 | L14C0 조립 | 20200624 | 20200702 | 7 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | L14C0F21000 | L14C0 | F21 | L14C0 선행의장 | 20200626 | 20200702 | 5 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | L14C1G41000 | L14C1 | G41 | L14C1 선PE | 20200709 | 20200720 | 8 | 선행의장부 | 1
A0001 | L14LLA01000 | L14LL | A01 | L14LL 전처리 | 20200611 | 20200611 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | L14LLA01010 | L14LL | A01 | L14LL 전처리 | 20200611 | 20200611 | 1 | 외부 | 1
A0001 | L14LLA02000 | L14LL | A02 | L14LL 절단 | 20200612 | 20200615 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | L14LLA02010 | L14LL | A02 | L14LL 절단 | 20200612 | 20200615 | 2 | 외부 | 1
A0001 | L14LLA0P000 | L14LL | A0P | L14LL PRESS | 20200612 | 20200615 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | L14LLA0P010 | L14LL | A0P | L14LL PRESS | 20200612 | 20200615 | 2 | 외부 | 1
A0001 | L14LLB11000 | L14LL | B11 | L14LL 소조 | 20200616 | 20200617 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | L14MLA01000 | L14ML | A01 | L14ML 전처리 | 20200612 | 20200612 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | L14MLA02000 | L14ML | A02 | L14ML 절단 | 20200612 | 20200615 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | L14MLA0P000 | L14ML | A0P | L14ML PRESS | 20200615 | 20200616 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | L14ULA01000 | L14UL | A01 | L14UL 전처리 | 20200608 | 20200608 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | L14ULA01010 | L14UL | A01 | L14UL 전처리 | 20200608 | 20200608 | 1 | 외부 | 1
A0001 | L14ULA02000 | L14UL | A02 | L14UL 절단 | 20200609 | 20200611 | 3 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | L14ULA0P000 | L14UL | A0P | L14UL PRESS | 20200609 | 20200611 | 3 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | L14ULB11000 | L14UL | B11 | L14UL 소조 | 20200612 | 20200617 | 4 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | L14WLA01000 | L14WL | A01 | L14WL 전처리 | 20200609 | 20200609 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | L14WLA01010 | L14WL | A01 | L14WL 전처리 | 20200609 | 20200609 | 1 | 외부 | 1
A0001 | L14WLA02000 | L14WL | A02 | L14WL 절단 | 20200610 | 20200612 | 3 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | L14WLA02010 | L14WL | A02 | L14WL 절단 | 20200610 | 20200612 | 3 | 외부 | 1
A0001 | L14WLA0P000 | L14WL | A0P | L14WL PRESS | 20200610 | 20200612 | 3 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | L14WLA0P010 | L14WL | A0P | L14WL PRESS | 20200610 | 20200612 | 3 | 외부 | 1
A0001 | L14WLB11000 | L14WL | B11 | L14WL 소조 | 20200616 | 20200618 | 3 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | L152CC12000 | L152C | C12 | L152C 판계 | 20200610 | 20200610 | 1 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | L153CC12000 | L153C | C12 | L153C 판계 | 20200610 | 20200610 | 1 | 판넬조립1부 | 1
A0001 | L153CC13000 | L153C | C13 | L153C 평중조 | 20200611 | 20200617 | 5 | 판넬조립1부 | 1
A0001 | L15C0C11000 | L15C0 | C11 | L15C0 조립 | 20200611 | 20200630 | 14 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | L15DLA01000 | L15DL | A01 | L15DL 전처리 | 20200602 | 20200602 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | L15DLA01010 | L15DL | A01 | L15DL 전처리 | 20200602 | 20200602 | 1 | 외부 | 1
A0001 | L15DLA02000 | L15DL | A02 | L15DL 절단 | 20200603 | 20200604 | 2 | 가공소조립부 1야드 | 1
A0001 | L15DLA02010 | L15DL | A02 | L15DL 절단 | 20200603 | 20200604 | 2 | 외부 | 1
A0001 | L15DLA0P000 | L15DL | A0P | L15DL PRESS | 20200603 | 20200604 | 2 | 가공소조립부 1야드 | 1
A0001 | L15DLA0P010 | L15DL | A0P | L15DL PRESS | 20200603 | 20200604 | 2 | 외부 | 1
A0001 | L15DLB11000 | L15DL | B11 | L15DL 소조 | 20200605 | 20200610 | 4 | 가공소조립부 1야드 | 2
A0001 | L15HLA01000 | L15HL | A01 | L15HL 전처리 | 20200601 | 20200601 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | L15HLA02000 | L15HL | A02 | L15HL 절단 | 20200602 | 20200603 | 2 | 가공소조립부 1야드 | 2
A0001 | L15HLA0P000 | L15HL | A0P | L15HL PRESS | 20200602 | 20200603 | 2 | 가공소조립부 1야드 | 1
A0001 | L15LLA01000 | L15LL | A01 | L15LL 전처리 | 20200528 | 20200528 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | L15LLA01010 | L15LL | A01 | L15LL 전처리 | 20200528 | 20200528 | 1 | 외부 | 1
A0001 | L15LLA02000 | L15LL | A02 | L15LL 절단 | 20200529 | 20200601 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | L15LLA02010 | L15LL | A02 | L15LL 절단 | 20200529 | 20200601 | 2 | 외부 | 1
A0001 | L15LLA0P000 | L15LL | A0P | L15LL PRESS | 20200529 | 20200601 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | L15LLA0P010 | L15LL | A0P | L15LL PRESS | 20200529 | 20200601 | 2 | 외부 | 1
A0001 | L15LLB11000 | L15LL | B11 | L15LL 소조 | 20200602 | 20200603 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 2
A0001 | L15MLA01000 | L15ML | A01 | L15ML 전처리 | 20200601 | 20200601 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | L15MLA02000 | L15ML | A02 | L15ML 절단 | 20200602 | 20200603 | 2 | 가공소조립부 1야드 | 2
A0001 | L15MLA0P000 | L15ML | A0P | L15ML PRESS | 20200602 | 20200603 | 2 | 가공소조립부 1야드 | 1
A0001 | L15ULA01000 | L15UL | A01 | L15UL 전처리 | 20200601 | 20200601 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | L15ULA02000 | L15UL | A02 | L15UL 절단 | 20200602 | 20200604 | 3 | 가공소조립부 1야드 | 1
A0001 | L15ULA0P000 | L15UL | A0P | L15UL PRESS | 20200602 | 20200604 | 3 | 가공소조립부 1야드 | 1
A0001 | L15ULB11000 | L15UL | B11 | L15UL 소조 | 20200605 | 20200610 | 4 | 가공소조립부 1야드 | 2
A0001 | L15WLA01000 | L15WL | A01 | L15WL 전처리 | 20200525 | 20200525 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | L15WLA01010 | L15WL | A01 | L15WL 전처리 | 20200525 | 20200525 | 1 | 외부 | 1
A0001 | L15WLA02000 | L15WL | A02 | L15WL 절단 | 20200526 | 20200528 | 3 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | L15WLA02010 | L15WL | A02 | L15WL 절단 | 20200526 | 20200528 | 3 | 외부 | 1
A0001 | L15WLA0P000 | L15WL | A0P | L15WL PRESS | 20200526 | 20200528 | 3 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | L15WLA0P010 | L15WL | A0P | L15WL PRESS | 20200526 | 20200528 | 3 | 외부 | 1
A0001 | L15WLB11000 | L15WL | B11 | L15WL 소조 | 20200601 | 20200603 | 3 | 가공소조립부 2야드 | 2
A0001 | L162CC12000 | L162C | C12 | L162C 판계 | 20200617 | 20200617 | 1 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | L163CC12000 | L163C | C12 | L163C 판계 | 20200617 | 20200617 | 1 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | L163CC13000 | L163C | C13 | L163C 평중조 | 20200618 | 20200624 | 5 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | L16C0C11000 | L16C0 | C11 | L16C0 조립 | 20200618 | 20200707 | 14 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | L16C0F21000 | L16C0 | F21 | L16C0 선행의장 | 20200622 | 20200707 | 12 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | L16C1G41000 | L16C1 | G41 | L16C1 선PE | 20200715 | 20200724 | 8 | 선행의장부 | 1
A0001 | L16DLA01000 | L16DL | A01 | L16DL 전처리 | 20200609 | 20200609 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | L16DLA01010 | L16DL | A01 | L16DL 전처리 | 20200609 | 20200609 | 1 | 외부 | 1
A0001 | L16DLA02000 | L16DL | A02 | L16DL 절단 | 20200610 | 20200611 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | L16DLA02010 | L16DL | A02 | L16DL 절단 | 20200610 | 20200611 | 2 | 외부 | 1
A0001 | L16DLA0P000 | L16DL | A0P | L16DL PRESS | 20200610 | 20200611 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | L16DLA0P010 | L16DL | A0P | L16DL PRESS | 20200610 | 20200611 | 2 | 외부 | 1
A0001 | L16DLB11000 | L16DL | B11 | L16DL 소조 | 20200612 | 20200617 | 4 | 가공소조립부 2야드 | 2
A0001 | L16HLA01000 | L16HL | A01 | L16HL 전처리 | 20200611 | 20200611 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | L16HLA02000 | L16HL | A02 | L16HL 절단 | 20200612 | 20200615 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 2
A0001 | L16HLA0P000 | L16HL | A0P | L16HL PRESS | 20200612 | 20200615 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | L16LLA01000 | L16LL | A01 | L16LL 전처리 | 20200610 | 20200610 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | L16LLA01010 | L16LL | A01 | L16LL 전처리 | 20200610 | 20200610 | 1 | 외부 | 1
A0001 | L16LLA02000 | L16LL | A02 | L16LL 절단 | 20200611 | 20200612 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | L16LLA02010 | L16LL | A02 | L16LL 절단 | 20200611 | 20200612 | 2 | 외부 | 1
A0001 | L16LLA0P000 | L16LL | A0P | L16LL PRESS | 20200611 | 20200612 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | L16LLA0P010 | L16LL | A0P | L16LL PRESS | 20200611 | 20200612 | 2 | 외부 | 1
A0001 | L16LLB11000 | L16LL | B11 | L16LL 소조 | 20200615 | 20200616 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 2
A0001 | L16MLA01000 | L16ML | A01 | L16ML 전처리 | 20200611 | 20200611 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | L16MLA02000 | L16ML | A02 | L16ML 절단 | 20200612 | 20200615 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 2
A0001 | L16MLA0P000 | L16ML | A0P | L16ML PRESS | 20200612 | 20200615 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | L16ULA01000 | L16UL | A01 | L16UL 전처리 | 20200608 | 20200608 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | L16ULA02000 | L16UL | A02 | L16UL 절단 | 20200609 | 20200611 | 3 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | L16ULA0P000 | L16UL | A0P | L16UL PRESS | 20200609 | 20200611 | 3 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | L16ULB11000 | L16UL | B11 | L16UL 소조 | 20200612 | 20200617 | 4 | 가공소조립부 2야드 | 2
A0001 | L16WLA01000 | L16WL | A01 | L16WL 전처리 | 20200604 | 20200604 | 1 | 외부 | 1
A0001 | L16WLA02000 | L16WL | A02 | L16WL 절단 | 20200605 | 20200609 | 3 | 외부 | 1
A0001 | L16WLA0P000 | L16WL | A0P | L16WL PRESS | 20200605 | 20200609 | 3 | 외부 | 1
A0001 | L16WLB11000 | L16WL | B11 | L16WL 소조 | 20200611 | 20200615 | 3 | 외부 | 2
A0001 | L172CC12000 | L172C | C12 | L172C 판계 | 20200625 | 20200625 | 1 | 판넬조립1부 | 1
A0001 | L17C0C11000 | L17C0 | C11 | L17C0 조립 | 20200626 | 20200706 | 7 | 판넬조립1부 | 1
A0001 | L17LLA01000 | L17LL | A01 | L17LL 전처리 | 20200618 | 20200618 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | L17LLA02000 | L17LL | A02 | L17LL 절단 | 20200619 | 20200622 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | L17LLA02010 | L17LL | A02 | L17LL 절단 | 20200619 | 20200622 | 2 | 외부 | 1
A0001 | L17LLA0P000 | L17LL | A0P | L17LL PRESS | 20200619 | 20200622 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | L17LLA0P010 | L17LL | A0P | L17LL PRESS | 20200619 | 20200622 | 2 | 외부 | 1
A0001 | L17LLB11000 | L17LL | B11 | L17LL 소조 | 20200623 | 20200624 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | L17MLA01000 | L17ML | A01 | L17ML 전처리 | 20200619 | 20200619 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | L17MLA02000 | L17ML | A02 | L17ML 절단 | 20200622 | 20200623 | 2 | 가공소조립부 1야드 | 1
A0001 | L17MLA0P000 | L17ML | A0P | L17ML PRESS | 20200622 | 20200623 | 2 | 가공소조립부 1야드 | 1
A0001 | L17ULA01000 | L17UL | A01 | L17UL 전처리 | 20200616 | 20200616 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | L17ULA01010 | L17UL | A01 | L17UL 전처리 | 20200616 | 20200616 | 1 | 외부 | 1
A0001 | L17ULA02000 | L17UL | A02 | L17UL 절단 | 20200616 | 20200618 | 3 | 가공소조립부 1야드 | 1
A0001 | L17ULA02010 | L17UL | A02 | L17UL 절단 | 20200616 | 20200618 | 3 | 외부 | 1
A0001 | L17ULA0P000 | L17UL | A0P | L17UL PRESS | 20200617 | 20200619 | 3 | 가공소조립부 1야드 | 1
A0001 | L17ULA0P010 | L17UL | A0P | L17UL PRESS | 20200617 | 20200619 | 3 | 외부 | 1
A0001 | L17ULB11000 | L17UL | B11 | L17UL 소조 | 20200622 | 20200625 | 4 | 가공소조립부 1야드 | 1
A0001 | L17WLA01000 | L17WL | A01 | L17WL 전처리 | 20200612 | 20200612 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | L17WLA01010 | L17WL | A01 | L17WL 전처리 | 20200612 | 20200612 | 1 | 외부 | 1
A0001 | L17WLA02000 | L17WL | A02 | L17WL 절단 | 20200615 | 20200617 | 3 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | L17WLA02010 | L17WL | A02 | L17WL 절단 | 20200615 | 20200617 | 3 | 외부 | 1
A0001 | L17WLA0P000 | L17WL | A0P | L17WL PRESS | 20200615 | 20200617 | 3 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | L17WLA0P010 | L17WL | A0P | L17WL PRESS | 20200615 | 20200617 | 3 | 외부 | 1
A0001 | L17WLB11000 | L17WL | B11 | L17WL 소조 | 20200619 | 20200623 | 3 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | L182CC12000 | L182C | C12 | L182C 판계 | 20200618 | 20200618 | 1 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | L183CC12000 | L183C | C12 | L183C 판계 | 20200618 | 20200618 | 1 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | L183CC13000 | L183C | C13 | L183C 평중조 | 20200619 | 20200625 | 5 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | L18C0C11000 | L18C0 | C11 | L18C0 조립 | 20200619 | 20200708 | 14 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | L18C0F21000 | L18C0 | F21 | L18C0 선행의장 | 20200623 | 20200708 | 12 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | L18C1G41000 | L18C1 | G41 | L18C1 선PE | 20200714 | 20200723 | 8 | 선행의장부 | 1
A0001 | L18DLA01000 | L18DL | A01 | L18DL 전처리 | 20200609 | 20200609 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | L18DLA01010 | L18DL | A01 | L18DL 전처리 | 20200609 | 20200609 | 1 | 외부 | 1
A0001 | L18DLA02000 | L18DL | A02 | L18DL 절단 | 20200610 | 20200611 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | L18DLA02010 | L18DL | A02 | L18DL 절단 | 20200610 | 20200611 | 2 | 외부 | 1
A0001 | L18DLA0P000 | L18DL | A0P | L18DL PRESS | 20200610 | 20200611 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | L18DLA0P010 | L18DL | A0P | L18DL PRESS | 20200610 | 20200611 | 2 | 외부 | 1
A0001 | L18DLB11000 | L18DL | B11 | L18DL 소조 | 20200612 | 20200617 | 4 | 가공소조립부 2야드 | 2
A0001 | L18HLA01000 | L18HL | A01 | L18HL 전처리 | 20200612 | 20200612 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | L18HLA02000 | L18HL | A02 | L18HL 절단 | 20200612 | 20200615 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 2
A0001 | L18HLA0P000 | L18HL | A0P | L18HL PRESS | 20200615 | 20200616 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | L18LLA01000 | L18LL | A01 | L18LL 전처리 | 20200610 | 20200610 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | L18LLA01010 | L18LL | A01 | L18LL 전처리 | 20200610 | 20200610 | 1 | 외부 | 1
A0001 | L18LLA02000 | L18LL | A02 | L18LL 절단 | 20200611 | 20200612 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | L18LLA02010 | L18LL | A02 | L18LL 절단 | 20200611 | 20200612 | 2 | 외부 | 1
A0001 | L18LLA0P000 | L18LL | A0P | L18LL PRESS | 20200611 | 20200612 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | L18LLA0P010 | L18LL | A0P | L18LL PRESS | 20200611 | 20200612 | 2 | 외부 | 1
A0001 | L18LLB11000 | L18LL | B11 | L18LL 소조 | 20200615 | 20200616 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 2
A0001 | L18MLA01000 | L18ML | A01 | L18ML 전처리 | 20200612 | 20200612 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | L18MLA02000 | L18ML | A02 | L18ML 절단 | 20200612 | 20200615 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 2
A0001 | L18MLA0P000 | L18ML | A0P | L18ML PRESS | 20200615 | 20200616 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | L18ULA01000 | L18UL | A01 | L18UL 전처리 | 20200608 | 20200608 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | L18ULA01010 | L18UL | A01 | L18UL 전처리 | 20200608 | 20200608 | 1 | 외부 | 1
A0001 | L18ULA02000 | L18UL | A02 | L18UL 절단 | 20200609 | 20200611 | 3 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | L18ULA0P000 | L18UL | A0P | L18UL PRESS | 20200609 | 20200611 | 3 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | L18ULB11000 | L18UL | B11 | L18UL 소조 | 20200612 | 20200617 | 4 | 가공소조립부 2야드 | 2
A0001 | L18WLA01000 | L18WL | A01 | L18WL 전처리 | 20200605 | 20200605 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | L18WLA01010 | L18WL | A01 | L18WL 전처리 | 20200605 | 20200605 | 1 | 외부 | 1
A0001 | L18WLA02000 | L18WL | A02 | L18WL 절단 | 20200608 | 20200610 | 3 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | L18WLA02010 | L18WL | A02 | L18WL 절단 | 20200608 | 20200610 | 3 | 외부 | 1
A0001 | L18WLA0P000 | L18WL | A0P | L18WL PRESS | 20200608 | 20200610 | 3 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | L18WLA0P010 | L18WL | A0P | L18WL PRESS | 20200608 | 20200610 | 3 | 외부 | 1
A0001 | L18WLB11000 | L18WL | B11 | L18WL 소조 | 20200612 | 20200616 | 3 | 가공소조립부 2야드 | 2
A0001 | L192CC12000 | L192C | C12 | L192C 판계 | 20200701 | 20200701 | 1 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | L19C0C11000 | L19C0 | C11 | L19C0 조립 | 20200702 | 20200710 | 7 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | L19C0F21000 | L19C0 | F21 | L19C0 선행의장 | 20200706 | 20200710 | 5 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | L19LLA01000 | L19LL | A01 | L19LL 전처리 | 20200624 | 20200624 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | L19LLA01010 | L19LL | A01 | L19LL 전처리 | 20200624 | 20200624 | 1 | 외부 | 1
A0001 | L19LLA02000 | L19LL | A02 | L19LL 절단 | 20200625 | 20200626 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | L19LLA02010 | L19LL | A02 | L19LL 절단 | 20200625 | 20200626 | 2 | 외부 | 1
A0001 | L19LLA0P000 | L19LL | A0P | L19LL PRESS | 20200625 | 20200626 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | L19LLA0P010 | L19LL | A0P | L19LL PRESS | 20200625 | 20200626 | 2 | 외부 | 1
A0001 | L19LLB11000 | L19LL | B11 | L19LL 소조 | 20200629 | 20200630 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | L19MLA01000 | L19ML | A01 | L19ML 전처리 | 20200625 | 20200625 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | L19MLA02000 | L19ML | A02 | L19ML 절단 | 20200625 | 20200626 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | L19MLA0P000 | L19ML | A0P | L19ML PRESS | 20200626 | 20200629 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | L19ULA01000 | L19UL | A01 | L19UL 전처리 | 20200619 | 20200619 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | L19ULA02000 | L19UL | A02 | L19UL 절단 | 20200622 | 20200624 | 3 | 가공소조립부 1야드 | 1
A0001 | L19ULA0P000 | L19UL | A0P | L19UL PRESS | 20200622 | 20200624 | 3 | 가공소조립부 1야드 | 1
A0001 | L19ULB11000 | L19UL | B11 | L19UL 소조 | 20200625 | 20200630 | 4 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | L19WLA01000 | L19WL | A01 | L19WL 전처리 | 20200618 | 20200618 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | L19WLA01010 | L19WL | A01 | L19WL 전처리 | 20200618 | 20200618 | 1 | 외부 | 1
A0001 | L19WLA02000 | L19WL | A02 | L19WL 절단 | 20200619 | 20200623 | 3 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | L19WLA02010 | L19WL | A02 | L19WL 절단 | 20200619 | 20200623 | 3 | 외부 | 1
A0001 | L19WLA0P000 | L19WL | A0P | L19WL PRESS | 20200619 | 20200623 | 3 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | L19WLA0P010 | L19WL | A0P | L19WL PRESS | 20200619 | 20200623 | 3 | 외부 | 1
A0001 | L19WLB11000 | L19WL | B11 | L19WL 소조 | 20200625 | 20200629 | 3 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | L202CC12000 | L202C | C12 | L202C 판계 | 20200713 | 20200713 | 1 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | L203CC12000 | L203C | C12 | L203C 판계 | 20200713 | 20200713 | 1 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | L203CC13000 | L203C | C13 | L203C 평중조 | 20200714 | 20200720 | 5 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | L20C0C11000 | L20C0 | C11 | L20C0 조립 | 20200714 | 20200814 | 14 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | L20C0F21000 | L20C0 | F21 | L20C0 선행의장 | 20200716 | 20200814 | 12 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | L20C1G41000 | L20C1 | G41 | L20C1 선PE | 20200825 | 20200903 | 8 | 선행의장부 | 1
A0001 | L20C1MX1000 | L20C1 | MX1 | L20C1 BP2 공정공기 | 20200922 | 20200924 | 3 | 의장3부 | 1
A0001 | L20C1N4A000 | L20C1 | N4A | L20C1 건조탑재 철목 | 20200929 | 20200929 | 1 | 건조3부 | 1
A0001 | L20C1N4B000 | L20C1 | N4B | L20C1 건조탑재 취부/용접 | 20201006 | 20201022 | 12 | 건조3부 | 1
A0001 | L20DLA01000 | L20DL | A01 | L20DL 전처리 | 20200702 | 20200702 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | L20DLA01010 | L20DL | A01 | L20DL 전처리 | 20200702 | 20200702 | 1 | 외부 | 1
A0001 | L20DLA02000 | L20DL | A02 | L20DL 절단 | 20200701 | 20200702 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | L20DLA02010 | L20DL | A02 | L20DL 절단 | 20200701 | 20200702 | 2 | 외부 | 1
A0001 | L20DLA0P000 | L20DL | A0P | L20DL PRESS | 20200703 | 20200706 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | L20DLA0P010 | L20DL | A0P | L20DL PRESS | 20200703 | 20200706 | 2 | 외부 | 1
A0001 | L20DLB11000 | L20DL | B11 | L20DL 소조 | 20200707 | 20200710 | 4 | 가공소조립부 2야드 | 2
A0001 | L20HLA01000 | L20HL | A01 | L20HL 전처리 | 20200708 | 20200708 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | L20HLA02000 | L20HL | A02 | L20HL 절단 | 20200709 | 20200710 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 2
A0001 | L20HLA0P000 | L20HL | A0P | L20HL PRESS | 20200709 | 20200710 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | L20LLA01000 | L20LL | A01 | L20LL 전처리 | 20200703 | 20200703 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | L20LLA01010 | L20LL | A01 | L20LL 전처리 | 20200703 | 20200703 | 1 | 외부 | 1
A0001 | L20LLA02000 | L20LL | A02 | L20LL 절단 | 20200706 | 20200707 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | L20LLA02010 | L20LL | A02 | L20LL 절단 | 20200706 | 20200707 | 2 | 외부 | 1
A0001 | L20LLA0P000 | L20LL | A0P | L20LL PRESS | 20200706 | 20200707 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | L20LLA0P010 | L20LL | A0P | L20LL PRESS | 20200706 | 20200707 | 2 | 외부 | 1
A0001 | L20LLB11000 | L20LL | B11 | L20LL 소조 | 20200708 | 20200709 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 2
A0001 | L20MLA01000 | L20ML | A01 | L20ML 전처리 | 20200708 | 20200708 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | L20MLA02000 | L20ML | A02 | L20ML 절단 | 20200709 | 20200710 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 2
A0001 | L20MLA0P000 | L20ML | A0P | L20ML PRESS | 20200709 | 20200710 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | L20ULA01000 | L20UL | A01 | L20UL 전처리 | 20200701 | 20200701 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | L20ULA01010 | L20UL | A01 | L20UL 전처리 | 20200701 | 20200701 | 1 | 외부 | 1
A0001 | L20ULA02000 | L20UL | A02 | L20UL 절단 | 20200701 | 20200703 | 3 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | L20ULA02010 | L20UL | A02 | L20UL 절단 | 20200701 | 20200703 | 3 | 외부 | 1
A0001 | L20ULA0P000 | L20UL | A0P | L20UL PRESS | 20200702 | 20200706 | 3 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | L20ULA0P010 | L20UL | A0P | L20UL PRESS | 20200702 | 20200706 | 3 | 외부 | 1
A0001 | L20ULB11000 | L20UL | B11 | L20UL 소조 | 20200707 | 20200710 | 4 | 가공소조립부 2야드 | 2
A0001 | L20WLA01000 | L20WL | A01 | L20WL 전처리 | 20200630 | 20200630 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | L20WLA01010 | L20WL | A01 | L20WL 전처리 | 20200630 | 20200630 | 1 | 외부 | 1
A0001 | L20WLA02000 | L20WL | A02 | L20WL 절단 | 20200701 | 20200703 | 3 | 외부 | 1
A0001 | L20WLA0P000 | L20WL | A0P | L20WL PRESS | 20200701 | 20200703 | 3 | 외부 | 1
A0001 | L20WLB11000 | L20WL | B11 | L20WL 소조 | 20200707 | 20200709 | 3 | 외부 | 2
A0001 | L212CC12000 | L212C | C12 | L212C 판계 | 20200724 | 20200724 | 1 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | L21C0C11000 | L21C0 | C11 | L21C0 조립 | 20200727 | 20200818 | 6 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | L21C0F21000 | L21C0 | F21 | L21C0 선행의장 | 20200730 | 20200818 | 4 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | L21LLA01000 | L21LL | A01 | L21LL 전처리 | 20200717 | 20200717 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | L21LLA02000 | L21LL | A02 | L21LL 절단 | 20200720 | 20200721 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | L21LLA02010 | L21LL | A02 | L21LL 절단 | 20200720 | 20200721 | 2 | 외부 | 1
A0001 | L21LLA0P000 | L21LL | A0P | L21LL PRESS | 20200720 | 20200721 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | L21LLA0P010 | L21LL | A0P | L21LL PRESS | 20200720 | 20200721 | 2 | 외부 | 1
A0001 | L21LLB11000 | L21LL | B11 | L21LL 소조 | 20200722 | 20200723 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | L21MLA01000 | L21ML | A01 | L21ML 전처리 | 20200721 | 20200721 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | L21MLA02000 | L21ML | A02 | L21ML 절단 | 20200722 | 20200723 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | L21MLA0P000 | L21ML | A0P | L21ML PRESS | 20200722 | 20200723 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | L21ULA01000 | L21UL | A01 | L21UL 전처리 | 20200714 | 20200714 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | L21ULA02000 | L21UL | A02 | L21UL 절단 | 20200715 | 20200717 | 3 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | L21ULA0P000 | L21UL | A0P | L21UL PRESS | 20200715 | 20200717 | 3 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | L21ULB11000 | L21UL | B11 | L21UL 소조 | 20200720 | 20200723 | 4 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | L21WLA01000 | L21WL | A01 | L21WL 전처리 | 20200713 | 20200713 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | L21WLA01010 | L21WL | A01 | L21WL 전처리 | 20200713 | 20200713 | 1 | 외부 | 1
A0001 | L21WLA02000 | L21WL | A02 | L21WL 절단 | 20200714 | 20200716 | 3 | 외부 | 1
A0001 | L21WLA0P000 | L21WL | A0P | L21WL PRESS | 20200714 | 20200716 | 3 | 외부 | 1
A0001 | L21WLB11000 | L21WL | B11 | L21WL 소조 | 20200720 | 20200722 | 3 | 외부 | 1
A0001 | M312PC12000 | M312P | C12 | M312P 판계 | 20200407 | 20200407 | 1 | 외부 | 1
A0001 | M312SC12000 | M312S | C12 | M312S 판계 | 20200407 | 20200407 | 1 | 외부 | 1
A0001 | M31ALA01000 | M31AL | A01 | M31AL 전처리 | 20200327 | 20200327 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | M31ALA01010 | M31AL | A01 | M31AL 전처리 | 20200327 | 20200327 | 1 | 외부 | 1
A0001 | M31ALA02000 | M31AL | A02 | M31AL 절단 | 20200330 | 20200401 | 3 | 외부 | 1
A0001 | M31ALA020S0 | M31AL | A02 | M31AL 절단 | 20200330 | 20200401 | 3 | 외부 | 1
A0001 | M31ALA0P000 | M31AL | A0P | M31AL PRESS | 20200330 | 20200401 | 3 | 외부 | 1
A0001 | M31ALA0P0S0 | M31AL | A0P | M31AL PRESS | 20200330 | 20200401 | 3 | 외부 | 1
A0001 | M31ALB11000 | M31AL | B11 | M31AL 소조 | 20200402 | 20200406 | 3 | 외부 | 1
A0001 | M31P0C11000 | M31P0 | C11 | M31P0 조립 | 20200408 | 20200423 | 11 | 외부 | 1
A0001 | M31P0F61000 | M31P0 | F61 | M31P0 선실선행 | 20200427 | 20200508 | 7 | 외부 | 1
A0001 | M31P3L41000 | M31P3 | L41 | M31P3 후PE2 건조 | 20200511 | 20200708 | 43 | 외부 | 1
A0001 | M31P3L64000 | M31P3 | L64 | M31P3 후PE2 선실도장 | 20200709 | 20200720 | 8 | 외부 | 1
A0001 | M31P3N4A000 | M31P3 | N4A | M31P3 건조탑재 철목 | 20200916 | 20200916 | 1 | 건조3부 | 1
A0001 | M31P3N4B000 | M31P3 | N4B | M31P3 건조탑재 취부/용접 | 20200917 | 20201008 | 12 | 건조3부 | 1
A0001 | M31S0C11000 | M31S0 | C11 | M31S0 조립 | 20200408 | 20200423 | 11 | 외부 | 1
A0001 | M31S0F61000 | M31S0 | F61 | M31S0 선실선행 | 20200427 | 20200508 | 7 | 외부 | 1
A0001 | M322PC12000 | M322P | C12 | M322P 판계 | 20200407 | 20200407 | 1 | 외부 | 1
A0001 | M322SC12000 | M322S | C12 | M322S 판계 | 20200407 | 20200407 | 1 | 외부 | 1
A0001 | M32ALA01000 | M32AL | A01 | M32AL 전처리 | 20200327 | 20200327 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | M32ALA01010 | M32AL | A01 | M32AL 전처리 | 20200327 | 20200327 | 1 | 외부 | 1
A0001 | M32ALA02000 | M32AL | A02 | M32AL 절단 | 20200330 | 20200401 | 3 | 외부 | 1
A0001 | M32ALA020S0 | M32AL | A02 | M32AL 절단 | 20200330 | 20200401 | 3 | 외부 | 1
A0001 | M32ALA0P000 | M32AL | A0P | M32AL PRESS | 20200330 | 20200401 | 3 | 외부 | 1
A0001 | M32ALA0P0S0 | M32AL | A0P | M32AL PRESS | 20200330 | 20200401 | 3 | 외부 | 1
A0001 | M32ALB11000 | M32AL | B11 | M32AL 소조 | 20200402 | 20200406 | 3 | 외부 | 1
A0001 | M32P0C11000 | M32P0 | C11 | M32P0 조립 | 20200408 | 20200423 | 11 | 외부 | 1
A0001 | M32P0F61000 | M32P0 | F61 | M32P0 선실선행 | 20200427 | 20200508 | 7 | 외부 | 1
A0001 | M32S0C11000 | M32S0 | C11 | M32S0 조립 | 20200408 | 20200423 | 11 | 외부 | 1
A0001 | M32S0F61000 | M32S0 | F61 | M32S0 선실선행 | 20200427 | 20200508 | 7 | 외부 | 1
A0001 | M332SC12000 | M332S | C12 | M332S 판계 | 20200407 | 20200407 | 1 | 외부 | 1
A0001 | M33ALA01000 | M33AL | A01 | M33AL 전처리 | 20200327 | 20200327 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | M33ALA01010 | M33AL | A01 | M33AL 전처리 | 20200327 | 20200327 | 1 | 외부 | 1
A0001 | M33ALA02000 | M33AL | A02 | M33AL 절단 | 20200330 | 20200401 | 3 | 외부 | 1
A0001 | M33ALA02010 | M33AL | A02 | M33AL 절단 | 20200330 | 20200401 | 3 | 가공소조립부 1야드 | 1
A0001 | M33ALA020S0 | M33AL | A02 | M33AL 절단 | 20200330 | 20200401 | 3 | 외부 | 1
A0001 | M33ALA0P000 | M33AL | A0P | M33AL PRESS | 20200330 | 20200401 | 3 | 외부 | 1
A0001 | M33ALA0P010 | M33AL | A0P | M33AL PRESS | 20200330 | 20200401 | 3 | 가공소조립부 1야드 | 1
A0001 | M33ALA0P0S0 | M33AL | A0P | M33AL PRESS | 20200330 | 20200401 | 3 | 외부 | 1
A0001 | M33ALB11000 | M33AL | B11 | M33AL 소조 | 20200402 | 20200406 | 3 | 외부 | 1
A0001 | M33S0C11000 | M33S0 | C11 | M33S0 조립 | 20200408 | 20200423 | 11 | 외부 | 1
A0001 | M33S0F61000 | M33S0 | F61 | M33S0 선실선행 | 20200427 | 20200508 | 7 | 외부 | 1
A0001 | M410AC12000 | M410A | C12 | M410A 판계 | 20200407 | 20200407 | 1 | 외부 | 1
A0001 | M41A0C11000 | M41A0 | C11 | M41A0 조립 | 20200408 | 20200423 | 11 | 외부 | 1
A0001 | M41A0F61000 | M41A0 | F61 | M41A0 선실선행 | 20200427 | 20200506 | 5 | 외부 | 1
A0001 | M41A0H64000 | M41A0 | H64 | M41A0 선실선행도장 | 20200507 | 20200508 | 2 | 외부 | 1
A0001 | M41ALA01000 | M41AL | A01 | M41AL 전처리 | 20200327 | 20200327 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | M41ALA01010 | M41AL | A01 | M41AL 전처리 | 20200327 | 20200327 | 1 | 외부 | 1
A0001 | M41ALA02000 | M41AL | A02 | M41AL 절단 | 20200330 | 20200401 | 3 | 외부 | 1
A0001 | M41ALA020S0 | M41AL | A02 | M41AL 절단 | 20200330 | 20200401 | 3 | 외부 | 1
A0001 | M41ALA0P000 | M41AL | A0P | M41AL PRESS | 20200330 | 20200401 | 3 | 외부 | 1
A0001 | M41ALA0P0S0 | M41AL | A0P | M41AL PRESS | 20200330 | 20200401 | 3 | 외부 | 1
A0001 | M41ALB11000 | M41AL | B11 | M41AL 소조 | 20200402 | 20200406 | 3 | 외부 | 1
A0001 | N140PC12000 | N140P | C12 | N140P 판계 | 20200420 | 20200420 | 1 | 외부 | 1
A0001 | N140PC14000 | N140P | C14 | N140P 곡중조 | 20200421 | 20200529 | 26 | 외부 | 1
A0001 | N140SC12000 | N140S | C12 | N140S 판계 | 20200420 | 20200420 | 1 | 외부 | 1
A0001 | N140SC14000 | N140S | C14 | N140S 곡중조 | 20200421 | 20200529 | 26 | 외부 | 1
A0001 | N147PC12000 | N147P | C12 | N147P 판계 | 20200420 | 20200420 | 1 | 외부 | 1
A0001 | N147PC13000 | N147P | C13 | N147P 평중조 | 20200421 | 20200429 | 7 | 외부 | 1
A0001 | N147SC12000 | N147S | C12 | N147S 판계 | 20200420 | 20200420 | 1 | 외부 | 1
A0001 | N147SC13000 | N147S | C13 | N147S 평중조 | 20200421 | 20200429 | 7 | 외부 | 1
A0001 | N14JLA01000 | N14JL | A01 | N14JL 전처리 | 20200324 | 20200324 | 1 | 외부 | 1
A0001 | N14JLA02000 | N14JL | A02 | N14JL 절단 | 20200325 | 20200327 | 3 | 외부 | 1
A0001 | N14JLA0P000 | N14JL | A0P | N14JL PRESS | 20200325 | 20200327 | 3 | 외부 | 1
A0001 | N14LLA01000 | N14LL | A01 | N14LL 전처리 | 20200325 | 20200325 | 1 | 외부 | 1
A0001 | N14LLA02000 | N14LL | A02 | N14LL 절단 | 20200326 | 20200330 | 3 | 외부 | 1
A0001 | N14LLA0P000 | N14LL | A0P | N14LL PRESS | 20200326 | 20200330 | 3 | 외부 | 1
A0001 | N14LLB11000 | N14LL | B11 | N14LL 소조 | 20200401 | 20200403 | 3 | 외부 | 1
A0001 | N14MLA01000 | N14ML | A01 | N14ML 전처리 | 20200327 | 20200327 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | N14MLA01010 | N14ML | A01 | N14ML 전처리 | 20200327 | 20200327 | 1 | 외부 | 1
A0001 | N14MLA02000 | N14ML | A02 | N14ML 절단 | 20200330 | 20200401 | 3 | 외부 | 1
A0001 | N14MLA0P000 | N14ML | A0P | N14ML PRESS | 20200330 | 20200401 | 3 | 외부 | 1
A0001 | N14RLA01000 | N14RL | A01 | N14RL 전처리 | 20200324 | 20200324 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | N14RLA01010 | N14RL | A01 | N14RL 전처리 | 20200324 | 20200324 | 1 | 외부 | 1
A0001 | N14RLA02000 | N14RL | A02 | N14RL 절단 | 20200325 | 20200327 | 3 | 외부 | 1
A0001 | N14RLA03000 | N14RL | A03 | N14RL L/HEATING | 20200330 | 20200401 | 3 | 외부 | 2
A0001 | N14RLA0P000 | N14RL | A0P | N14RL PRESS | 20200325 | 20200327 | 3 | 외부 | 1
A0001 | N14SLA01000 | N14SL | A01 | N14SL 전처리 | 20200327 | 20200327 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | N14SLA01010 | N14SL | A01 | N14SL 전처리 | 20200327 | 20200327 | 1 | 외부 | 1
A0001 | N14SLA02000 | N14SL | A02 | N14SL 절단 | 20200330 | 20200331 | 2 | 외부 | 1
A0001 | N14SLA0P000 | N14SL | A0P | N14SL PRESS | 20200330 | 20200331 | 2 | 외부 | 1
A0001 | N14SLB11000 | N14SL | B11 | N14SL 소조 | 20200401 | 20200406 | 4 | 외부 | 1
A0001 | N14ULA01000 | N14UL | A01 | N14UL 전처리 | 20200325 | 20200325 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | N14ULA01010 | N14UL | A01 | N14UL 전처리 | 20200325 | 20200325 | 1 | 외부 | 1
A0001 | N14ULA02000 | N14UL | A02 | N14UL 절단 | 20200326 | 20200330 | 3 | 외부 | 1
A0001 | N14ULA0P000 | N14UL | A0P | N14UL PRESS | 20200326 | 20200330 | 3 | 외부 | 1
A0001 | N14ULB11000 | N14UL | B11 | N14UL 소조 | 20200401 | 20200406 | 4 | 외부 | 1
A0001 | N14VLA01000 | N14VL | A01 | N14VL 전처리 | 20200324 | 20200324 | 1 | 외부 | 1
A0001 | N14VLA02000 | N14VL | A02 | N14VL 절단 | 20200325 | 20200326 | 2 | 외부 | 1
A0001 | N14VLA0P000 | N14VL | A0P | N14VL PRESS | 20200325 | 20200326 | 2 | 외부 | 1
A0001 | N14VLB11000 | N14VL | B11 | N14VL 소조 | 20200327 | 20200330 | 2 | 외부 | 1
A0001 | N150PC12000 | N150P | C12 | N150P 판계 | 20200417 | 20200417 | 1 | 외부 | 1
A0001 | N150PC14000 | N150P | C14 | N150P 곡중조 | 20200420 | 20200527 | 25 | 외부 | 1
A0001 | N150SC12000 | N150S | C12 | N150S 판계 | 20200417 | 20200417 | 1 | 외부 | 1
A0001 | N150SC14000 | N150S | C14 | N150S 곡중조 | 20200420 | 20200527 | 25 | 외부 | 1
A0001 | N157PC12000 | N157P | C12 | N157P 판계 | 20200417 | 20200417 | 1 | 외부 | 1
A0001 | N157PC13000 | N157P | C13 | N157P 평중조 | 20200420 | 20200428 | 7 | 외부 | 1
A0001 | N157SC12000 | N157S | C12 | N157S 판계 | 20200417 | 20200417 | 1 | 외부 | 1
A0001 | N157SC13000 | N157S | C13 | N157S 평중조 | 20200420 | 20200428 | 7 | 외부 | 1
A0001 | N15JLA01000 | N15JL | A01 | N15JL 전처리 | 20200401 | 20200401 | 1 | 외부 | 1
A0001 | N15JLA02000 | N15JL | A02 | N15JL 절단 | 20200402 | 20200406 | 3 | 외부 | 1
A0001 | N15JLA0P000 | N15JL | A0P | N15JL PRESS | 20200402 | 20200406 | 3 | 외부 | 1
A0001 | N15LLA01000 | N15LL | A01 | N15LL 전처리 | 20200401 | 20200401 | 1 | 외부 | 1
A0001 | N15LLA02000 | N15LL | A02 | N15LL 절단 | 20200402 | 20200406 | 3 | 외부 | 1
A0001 | N15LLA0P000 | N15LL | A0P | N15LL PRESS | 20200402 | 20200406 | 3 | 외부 | 1
A0001 | N15LLB11000 | N15LL | B11 | N15LL 소조 | 20200407 | 20200409 | 3 | 외부 | 1
A0001 | N15MLA01000 | N15ML | A01 | N15ML 전처리 | 20200401 | 20200401 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | N15MLA01010 | N15ML | A01 | N15ML 전처리 | 20200401 | 20200401 | 1 | 외부 | 1
A0001 | N15MLA02000 | N15ML | A02 | N15ML 절단 | 20200402 | 20200406 | 3 | 외부 | 1
A0001 | N15MLA0P000 | N15ML | A0P | N15ML PRESS | 20200402 | 20200406 | 3 | 외부 | 1
A0001 | N15RLA01000 | N15RL | A01 | N15RL 전처리 | 20200401 | 20200401 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | N15RLA01010 | N15RL | A01 | N15RL 전처리 | 20200401 | 20200401 | 1 | 외부 | 1
A0001 | N15RLA02000 | N15RL | A02 | N15RL 절단 | 20200402 | 20200406 | 3 | 외부 | 1
A0001 | N15RLA03000 | N15RL | A03 | N15RL L/HEATING | 20200407 | 20200409 | 3 | 외부 | 2
A0001 | N15RLA0P000 | N15RL | A0P | N15RL PRESS | 20200402 | 20200406 | 3 | 외부 | 1
A0001 | N15ULA01000 | N15UL | A01 | N15UL 전처리 | 20200401 | 20200401 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | N15ULA01010 | N15UL | A01 | N15UL 전처리 | 20200401 | 20200401 | 1 | 외부 | 1
A0001 | N15ULA02000 | N15UL | A02 | N15UL 절단 | 20200402 | 20200406 | 3 | 외부 | 1
A0001 | N15ULA0P000 | N15UL | A0P | N15UL PRESS | 20200402 | 20200406 | 3 | 외부 | 1
A0001 | N15ULB11000 | N15UL | B11 | N15UL 소조 | 20200407 | 20200410 | 4 | 외부 | 1
A0001 | N15VLA01000 | N15VL | A01 | N15VL 전처리 | 20200327 | 20200327 | 1 | 외부 | 1
A0001 | N15VLA02000 | N15VL | A02 | N15VL 절단 | 20200330 | 20200331 | 2 | 외부 | 1
A0001 | N15VLA0P000 | N15VL | A0P | N15VL PRESS | 20200330 | 20200331 | 2 | 외부 | 1
A0001 | N15VLB11000 | N15VL | B11 | N15VL 소조 | 20200401 | 20200402 | 2 | 외부 | 1
A0001 | N160PC12000 | N160P | C12 | N160P 판계 | 20200417 | 20200417 | 1 | 외부 | 1
A0001 | N160PC14000 | N160P | C14 | N160P 곡중조 | 20200420 | 20200527 | 25 | 외부 | 1
A0001 | N160SC12000 | N160S | C12 | N160S 판계 | 20200417 | 20200417 | 1 | 외부 | 1
A0001 | N160SC14000 | N160S | C14 | N160S 곡중조 | 20200420 | 20200527 | 25 | 외부 | 1
A0001 | N167PC12000 | N167P | C12 | N167P 판계 | 20200417 | 20200417 | 1 | 외부 | 1
A0001 | N167PC13000 | N167P | C13 | N167P 평중조 | 20200420 | 20200428 | 7 | 외부 | 1
A0001 | N167SC12000 | N167S | C12 | N167S 판계 | 20200417 | 20200417 | 1 | 외부 | 1
A0001 | N167SC13000 | N167S | C13 | N167S 평중조 | 20200420 | 20200428 | 7 | 외부 | 1
A0001 | N16JLA01000 | N16JL | A01 | N16JL 전처리 | 20200401 | 20200401 | 1 | 외부 | 1
A0001 | N16JLA02000 | N16JL | A02 | N16JL 절단 | 20200402 | 20200406 | 3 | 외부 | 1
A0001 | N16JLA0P000 | N16JL | A0P | N16JL PRESS | 20200402 | 20200406 | 3 | 외부 | 1
A0001 | N16LLA01000 | N16LL | A01 | N16LL 전처리 | 20200401 | 20200401 | 1 | 외부 | 1
A0001 | N16LLA02000 | N16LL | A02 | N16LL 절단 | 20200402 | 20200406 | 3 | 외부 | 1
A0001 | N16LLA0P000 | N16LL | A0P | N16LL PRESS | 20200402 | 20200406 | 3 | 외부 | 1
A0001 | N16LLB11000 | N16LL | B11 | N16LL 소조 | 20200407 | 20200409 | 3 | 외부 | 1
A0001 | N16MLA01000 | N16ML | A01 | N16ML 전처리 | 20200401 | 20200401 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | N16MLA01010 | N16ML | A01 | N16ML 전처리 | 20200401 | 20200401 | 1 | 외부 | 1
A0001 | N16MLA02000 | N16ML | A02 | N16ML 절단 | 20200402 | 20200406 | 3 | 외부 | 1
A0001 | N16MLA0P000 | N16ML | A0P | N16ML PRESS | 20200402 | 20200406 | 3 | 외부 | 1
A0001 | N16RLA01000 | N16RL | A01 | N16RL 전처리 | 20200401 | 20200401 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | N16RLA01010 | N16RL | A01 | N16RL 전처리 | 20200401 | 20200401 | 1 | 외부 | 1
A0001 | N16RLA02000 | N16RL | A02 | N16RL 절단 | 20200402 | 20200406 | 3 | 외부 | 1
A0001 | N16RLA03000 | N16RL | A03 | N16RL L/HEATING | 20200407 | 20200409 | 3 | 외부 | 2
A0001 | N16RLA0P000 | N16RL | A0P | N16RL PRESS | 20200402 | 20200406 | 3 | 외부 | 1
A0001 | N16ULA01000 | N16UL | A01 | N16UL 전처리 | 20200331 | 20200331 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | N16ULA01010 | N16UL | A01 | N16UL 전처리 | 20200331 | 20200331 | 1 | 외부 | 1
A0001 | N16ULA02000 | N16UL | A02 | N16UL 절단 | 20200401 | 20200403 | 3 | 외부 | 1
A0001 | N16ULA0P000 | N16UL | A0P | N16UL PRESS | 20200401 | 20200403 | 3 | 외부 | 1
A0001 | N16ULB11000 | N16UL | B11 | N16UL 소조 | 20200406 | 20200409 | 4 | 외부 | 1
A0001 | N16VLA01000 | N16VL | A01 | N16VL 전처리 | 20200326 | 20200326 | 1 | 외부 | 1
A0001 | N16VLA02000 | N16VL | A02 | N16VL 절단 | 20200327 | 20200330 | 2 | 외부 | 1
A0001 | N16VLA0P000 | N16VL | A0P | N16VL PRESS | 20200327 | 20200330 | 2 | 외부 | 1
A0001 | N16VLB11000 | N16VL | B11 | N16VL 소조 | 20200331 | 20200401 | 2 | 외부 | 1
A0001 | N170PC12000 | N170P | C12 | N170P 판계 | 20200423 | 20200423 | 1 | 외부 | 1
A0001 | N170PC14000 | N170P | C14 | N170P 곡중조 | 20200424 | 20200604 | 27 | 외부 | 1
A0001 | N170SC12000 | N170S | C12 | N170S 판계 | 20200423 | 20200423 | 1 | 외부 | 1
A0001 | N170SC14000 | N170S | C14 | N170S 곡중조 | 20200424 | 20200604 | 27 | 외부 | 1
A0001 | N177PC12000 | N177P | C12 | N177P 판계 | 20200423 | 20200423 | 1 | 외부 | 1
A0001 | N177PC13000 | N177P | C13 | N177P 평중조 | 20200424 | 20200507 | 7 | 외부 | 1
A0001 | N177SC12000 | N177S | C12 | N177S 판계 | 20200423 | 20200423 | 1 | 외부 | 1
A0001 | N177SC13000 | N177S | C13 | N177S 평중조 | 20200424 | 20200507 | 7 | 외부 | 1
A0001 | N17JLA01000 | N17JL | A01 | N17JL 전처리 | 20200406 | 20200406 | 1 | 외부 | 1
A0001 | N17JLA02000 | N17JL | A02 | N17JL 절단 | 20200407 | 20200409 | 3 | 외부 | 1
A0001 | N17JLA0P000 | N17JL | A0P | N17JL PRESS | 20200407 | 20200409 | 3 | 외부 | 1
A0001 | N17LLA01000 | N17LL | A01 | N17LL 전처리 | 20200401 | 20200401 | 1 | 외부 | 1
A0001 | N17LLA02000 | N17LL | A02 | N17LL 절단 | 20200402 | 20200406 | 3 | 외부 | 1
A0001 | N17LLA0P000 | N17LL | A0P | N17LL PRESS | 20200402 | 20200406 | 3 | 외부 | 1
A0001 | N17LLB11000 | N17LL | B11 | N17LL 소조 | 20200407 | 20200409 | 3 | 외부 | 1
A0001 | N17MLA01000 | N17ML | A01 | N17ML 전처리 | 20200406 | 20200406 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | N17MLA01010 | N17ML | A01 | N17ML 전처리 | 20200406 | 20200406 | 1 | 외부 | 1
A0001 | N17MLA02000 | N17ML | A02 | N17ML 절단 | 20200407 | 20200409 | 3 | 외부 | 1
A0001 | N17MLA0P000 | N17ML | A0P | N17ML PRESS | 20200407 | 20200409 | 3 | 외부 | 1
A0001 | N17RLA01000 | N17RL | A01 | N17RL 전처리 | 20200403 | 20200403 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | N17RLA01010 | N17RL | A01 | N17RL 전처리 | 20200403 | 20200403 | 1 | 외부 | 1
A0001 | N17RLA02000 | N17RL | A02 | N17RL 절단 | 20200406 | 20200408 | 3 | 외부 | 1
A0001 | N17RLA03000 | N17RL | A03 | N17RL L/HEATING | 20200409 | 20200413 | 3 | 외부 | 2
A0001 | N17RLA0P000 | N17RL | A0P | N17RL PRESS | 20200406 | 20200408 | 3 | 외부 | 1
A0001 | N17ULA01000 | N17UL | A01 | N17UL 전처리 | 20200406 | 20200406 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | N17ULA01010 | N17UL | A01 | N17UL 전처리 | 20200406 | 20200406 | 1 | 외부 | 1
A0001 | N17ULA02000 | N17UL | A02 | N17UL 절단 | 20200407 | 20200409 | 3 | 외부 | 1
A0001 | N17ULA0P000 | N17UL | A0P | N17UL PRESS | 20200407 | 20200409 | 3 | 외부 | 1
A0001 | N17ULB11000 | N17UL | B11 | N17UL 소조 | 20200410 | 20200416 | 4 | 외부 | 1
A0001 | N17VLA01000 | N17VL | A01 | N17VL 전처리 | 20200330 | 20200330 | 1 | 외부 | 1
A0001 | N17VLA02000 | N17VL | A02 | N17VL 절단 | 20200331 | 20200401 | 2 | 외부 | 1
A0001 | N17VLA0P000 | N17VL | A0P | N17VL PRESS | 20200331 | 20200401 | 2 | 외부 | 1
A0001 | N17VLB11000 | N17VL | B11 | N17VL 소조 | 20200402 | 20200403 | 2 | 외부 | 1
A0001 | N187PC12000 | N187P | C12 | N187P 판계 | 20200507 | 20200511 | 3 | 외부 | 1
A0001 | N187PC13000 | N187P | C13 | N187P 평중조 | 20200512 | 20200615 | 25 | 외부 | 1
A0001 | N187SC12000 | N187S | C12 | N187S 판계 | 20200507 | 20200511 | 3 | 외부 | 1
A0001 | N187SC13000 | N187S | C13 | N187S 평중조 | 20200512 | 20200615 | 25 | 외부 | 1
A0001 | N18JLA01000 | N18JL | A01 | N18JL 전처리 | 20200408 | 20200408 | 1 | 외부 | 1
A0001 | N18JLA02000 | N18JL | A02 | N18JL 절단 | 20200409 | 20200410 | 2 | 외부 | 1
A0001 | N18JLA0P000 | N18JL | A0P | N18JL PRESS | 20200413 | 20200414 | 2 | 외부 | 1
A0001 | N18LLA01000 | N18LL | A01 | N18LL 전처리 | 20200410 | 20200410 | 1 | 외부 | 1
A0001 | N18LLA02000 | N18LL | A02 | N18LL 절단 | 20200413 | 20200414 | 2 | 외부 | 1
A0001 | N18LLA0P000 | N18LL | A0P | N18LL PRESS | 20200413 | 20200414 | 2 | 외부 | 1
A0001 | N18LLB11000 | N18LL | B11 | N18LL 소조 | 20200416 | 20200417 | 2 | 외부 | 1
A0001 | N18MLA01000 | N18ML | A01 | N18ML 전처리 | 20200408 | 20200408 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | N18MLA01010 | N18ML | A01 | N18ML 전처리 | 20200408 | 20200408 | 1 | 외부 | 1
A0001 | N18MLA02000 | N18ML | A02 | N18ML 절단 | 20200409 | 20200410 | 2 | 외부 | 1
A0001 | N18MLA0P000 | N18ML | A0P | N18ML PRESS | 20200409 | 20200410 | 2 | 외부 | 1
A0001 | N18SLA01000 | N18SL | A01 | N18SL 전처리 | 20200414 | 20200414 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | N18SLA01010 | N18SL | A01 | N18SL 전처리 | 20200414 | 20200414 | 1 | 외부 | 1
A0001 | N18SLA02000 | N18SL | A02 | N18SL 절단 | 20200416 | 20200417 | 2 | 외부 | 1
A0001 | N18SLA0P000 | N18SL | A0P | N18SL PRESS | 20200416 | 20200417 | 2 | 외부 | 1
A0001 | N18SLB11000 | N18SL | B11 | N18SL 소조 | 20200420 | 20200423 | 4 | 외부 | 1
A0001 | N18ULA01000 | N18UL | A01 | N18UL 전처리 | 20200410 | 20200410 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | N18ULA01010 | N18UL | A01 | N18UL 전처리 | 20200410 | 20200410 | 1 | 외부 | 1
A0001 | N18ULA02000 | N18UL | A02 | N18UL 절단 | 20200413 | 20200416 | 3 | 외부 | 1
A0001 | N18ULA0P000 | N18UL | A0P | N18UL PRESS | 20200413 | 20200416 | 3 | 외부 | 1
A0001 | N18ULB11000 | N18UL | B11 | N18UL 소조 | 20200420 | 20200424 | 5 | 외부 | 1
A0001 | N18VLA01000 | N18VL | A01 | N18VL 전처리 | 20200409 | 20200409 | 1 | 외부 | 1
A0001 | N18VLA02000 | N18VL | A02 | N18VL 절단 | 20200410 | 20200413 | 2 | 외부 | 1
A0001 | N18VLA0P000 | N18VL | A0P | N18VL PRESS | 20200410 | 20200413 | 2 | 외부 | 1
A0001 | N18VLB11000 | N18VL | B11 | N18VL 소조 | 20200414 | 20200416 | 2 | 외부 | 1
A0001 | N197PC12000 | N197P | C12 | N197P 판계 | 20200508 | 20200512 | 3 | 외부 | 1
A0001 | N197PC13000 | N197P | C13 | N197P 평중조 | 20200515 | 20200616 | 23 | 외부 | 1
A0001 | N197SC12000 | N197S | C12 | N197S 판계 | 20200508 | 20200512 | 3 | 외부 | 1
A0001 | N197SC13000 | N197S | C13 | N197S 평중조 | 20200515 | 20200616 | 23 | 외부 | 1
A0001 | N19JLA01000 | N19JL | A01 | N19JL 전처리 | 20200410 | 20200410 | 1 | 외부 | 1
A0001 | N19JLA02000 | N19JL | A02 | N19JL 절단 | 20200413 | 20200414 | 2 | 외부 | 1
A0001 | N19JLA0P000 | N19JL | A0P | N19JL PRESS | 20200416 | 20200417 | 2 | 외부 | 1
A0001 | N19LLA01000 | N19LL | A01 | N19LL 전처리 | 20200414 | 20200414 | 1 | 외부 | 1
A0001 | N19LLA02000 | N19LL | A02 | N19LL 절단 | 20200416 | 20200417 | 2 | 외부 | 1
A0001 | N19LLA0P000 | N19LL | A0P | N19LL PRESS | 20200416 | 20200417 | 2 | 외부 | 1
A0001 | N19LLB11000 | N19LL | B11 | N19LL 소조 | 20200420 | 20200421 | 2 | 외부 | 1
A0001 | N19MLA01000 | N19ML | A01 | N19ML 전처리 | 20200410 | 20200410 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | N19MLA01010 | N19ML | A01 | N19ML 전처리 | 20200410 | 20200410 | 1 | 외부 | 1
A0001 | N19MLA02000 | N19ML | A02 | N19ML 절단 | 20200413 | 20200414 | 2 | 외부 | 1
A0001 | N19MLA0P000 | N19ML | A0P | N19ML PRESS | 20200413 | 20200414 | 2 | 외부 | 1
A0001 | N19SLA01000 | N19SL | A01 | N19SL 전처리 | 20200420 | 20200420 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | N19SLA01010 | N19SL | A01 | N19SL 전처리 | 20200420 | 20200420 | 1 | 외부 | 1
A0001 | N19SLA02000 | N19SL | A02 | N19SL 절단 | 20200421 | 20200422 | 2 | 외부 | 1
A0001 | N19SLA0P000 | N19SL | A0P | N19SL PRESS | 20200421 | 20200422 | 2 | 외부 | 1
A0001 | N19SLB11000 | N19SL | B11 | N19SL 소조 | 20200423 | 20200428 | 4 | 외부 | 1
A0001 | N19ULA01000 | N19UL | A01 | N19UL 전처리 | 20200410 | 20200410 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | N19ULA01010 | N19UL | A01 | N19UL 전처리 | 20200410 | 20200410 | 1 | 외부 | 1
A0001 | N19ULA02000 | N19UL | A02 | N19UL 절단 | 20200413 | 20200416 | 3 | 외부 | 1
A0001 | N19ULA0P000 | N19UL | A0P | N19UL PRESS | 20200413 | 20200416 | 3 | 외부 | 1
A0001 | N19ULB11000 | N19UL | B11 | N19UL 소조 | 20200423 | 20200429 | 5 | 외부 | 1
A0001 | N19VLA01000 | N19VL | A01 | N19VL 전처리 | 20200414 | 20200414 | 1 | 외부 | 1
A0001 | N19VLA02000 | N19VL | A02 | N19VL 절단 | 20200416 | 20200417 | 2 | 외부 | 1
A0001 | N19VLA0P000 | N19VL | A0P | N19VL PRESS | 20200416 | 20200417 | 2 | 외부 | 1
A0001 | N19VLB11000 | N19VL | B11 | N19VL 소조 | 20200420 | 20200421 | 2 | 외부 | 1
A0001 | N213PC12000 | N213P | C12 | N213P 판계 | 20200508 | 20200511 | 2 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | N213PC13000 | N213P | C13 | N213P 평중조 | 20200512 | 20200520 | 7 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | N213SC12000 | N213S | C12 | N213S 판계 | 20200508 | 20200511 | 2 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | N213SC13000 | N213S | C13 | N213S 평중조 | 20200512 | 20200520 | 7 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | N21LLA01000 | N21LL | A01 | N21LL 전처리 | 20200422 | 20200422 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | N21LLA01010 | N21LL | A01 | N21LL 전처리 | 20200422 | 20200422 | 1 | 외부 | 1
A0001 | N21LLA02000 | N21LL | A02 | N21LL 절단 | 20200423 | 20200424 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | N21LLA02010 | N21LL | A02 | N21LL 절단 | 20200423 | 20200424 | 2 | 외부 | 1
A0001 | N21LLA0P000 | N21LL | A0P | N21LL PRESS | 20200423 | 20200424 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | N21LLA0P010 | N21LL | A0P | N21LL PRESS | 20200423 | 20200424 | 2 | 외부 | 1
A0001 | N21LLB11000 | N21LL | B11 | N21LL 소조 | 20200424 | 20200427 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | N21MLA01000 | N21ML | A01 | N21ML 전처리 | 20200429 | 20200429 | 1 | 가공소조립부 1야드 | 1
A0001 | N21MLA01010 | N21ML | A01 | N21ML 전처리 | 20200429 | 20200429 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | N21MLA02000 | N21ML | A02 | N21ML 절단 | 20200504 | 20200506 | 2 | 가공소조립부 1야드 | 1
A0001 | N21MLA0P000 | N21ML | A0P | N21ML PRESS | 20200504 | 20200506 | 2 | 가공소조립부 1야드 | 1
A0001 | N21ULA01000 | N21UL | A01 | N21UL 전처리 | 20200424 | 20200424 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | N21ULA02000 | N21UL | A02 | N21UL 절단 | 20200428 | 20200504 | 3 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | N21ULA0P000 | N21UL | A0P | N21UL PRESS | 20200427 | 20200429 | 3 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | N21ULB11000 | N21UL | B11 | N21UL 소조 | 20200504 | 20200508 | 4 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | N21ZLA01000 | N21ZL | A01 | N21ZL 전처리 | 20200417 | 20200417 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | N21ZLA01010 | N21ZL | A01 | N21ZL 전처리 | 20200417 | 20200417 | 1 | 외부 | 1
A0001 | N21ZLA02000 | N21ZL | A02 | N21ZL 절단 | 20200420 | 20200422 | 3 | 외부 | 1
A0001 | N21ZLA0P000 | N21ZL | A0P | N21ZL PRESS | 20200420 | 20200422 | 3 | 외부 | 1
A0001 | N21ZLB11000 | N21ZL | B11 | N21ZL 소조 | 20200424 | 20200428 | 3 | 외부 | 1
A0001 | N713PC12000 | N713P | C12 | N713P 판계 | 20200424 | 20200427 | 2 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | N713PC13000 | N713P | C13 | N713P 평중조 | 20200428 | 20200511 | 7 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | N713SC12000 | N713S | C12 | N713S 판계 | 20200424 | 20200427 | 2 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | N713SC13000 | N713S | C13 | N713S 평중조 | 20200428 | 20200511 | 7 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | N71LLA01000 | N71LL | A01 | N71LL 전처리 | 20200414 | 20200414 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | N71LLA01010 | N71LL | A01 | N71LL 전처리 | 20200414 | 20200414 | 1 | 외부 | 1
A0001 | N71LLA02000 | N71LL | A02 | N71LL 절단 | 20200416 | 20200417 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | N71LLA02010 | N71LL | A02 | N71LL 절단 | 20200416 | 20200417 | 2 | 외부 | 1
A0001 | N71LLA0P000 | N71LL | A0P | N71LL PRESS | 20200416 | 20200417 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | N71LLA0P010 | N71LL | A0P | N71LL PRESS | 20200416 | 20200417 | 2 | 외부 | 1
A0001 | N71LLB11000 | N71LL | B11 | N71LL 소조 | 20200420 | 20200421 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | N71MLA01000 | N71ML | A01 | N71ML 전처리 | 20200420 | 20200420 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | N71MLA02000 | N71ML | A02 | N71ML 절단 | 20200421 | 20200422 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | N71MLA0P000 | N71ML | A0P | N71ML PRESS | 20200421 | 20200422 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | N71ULA01000 | N71UL | A01 | N71UL 전처리 | 20200416 | 20200416 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | N71ULA01010 | N71UL | A01 | N71UL 전처리 | 20200416 | 20200416 | 1 | 외부 | 1
A0001 | N71ULA02000 | N71UL | A02 | N71UL 절단 | 20200417 | 20200421 | 3 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | N71ULA02010 | N71UL | A02 | N71UL 절단 | 20200417 | 20200421 | 3 | 외부 | 1
A0001 | N71ULA0P000 | N71UL | A0P | N71UL PRESS | 20200417 | 20200421 | 3 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | N71ULA0P010 | N71UL | A0P | N71UL PRESS | 20200417 | 20200421 | 3 | 외부 | 1
A0001 | N71ULB11000 | N71UL | B11 | N71UL 소조 | 20200422 | 20200427 | 4 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | N71WLA01000 | N71WL | A01 | N71WL 전처리 | 20200414 | 20200414 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | N71WLA01010 | N71WL | A01 | N71WL 전처리 | 20200414 | 20200414 | 1 | 외부 | 1
A0001 | N71WLA02000 | N71WL | A02 | N71WL 절단 | 20200416 | 20200420 | 3 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | N71WLA02010 | N71WL | A02 | N71WL 절단 | 20200416 | 20200420 | 3 | 외부 | 1
A0001 | N71WLA0P000 | N71WL | A0P | N71WL PRESS | 20200416 | 20200420 | 3 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | N71WLA0P010 | N71WL | A0P | N71WL PRESS | 20200416 | 20200420 | 3 | 외부 | 1
A0001 | N71WLB11000 | N71WL | B11 | N71WL 소조 | 20200421 | 20200423 | 3 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | N71ZLA01000 | N71ZL | A01 | N71ZL 전처리 | 20200408 | 20200408 | 1 | 외부 | 1
A0001 | N71ZLA02000 | N71ZL | A02 | N71ZL 절단 | 20200409 | 20200413 | 3 | 외부 | 1
A0001 | N71ZLA0P000 | N71ZL | A0P | N71ZL PRESS | 20200409 | 20200413 | 3 | 외부 | 1
A0001 | N71ZLB11000 | N71ZL | B11 | N71ZL 소조 | 20200416 | 20200420 | 3 | 외부 | 1
A0001 | N723PC12000 | N723P | C12 | N723P 판계 | 20200513 | 20200514 | 2 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | N723PC13000 | N723P | C13 | N723P 평중조 | 20200513 | 20200521 | 7 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | N723SC12000 | N723S | C12 | N723S 판계 | 20200513 | 20200514 | 2 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | N723SC13000 | N723S | C13 | N723S 평중조 | 20200513 | 20200521 | 7 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | N72LLA01000 | N72LL | A01 | N72LL 전처리 | 20200428 | 20200428 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | N72LLA01010 | N72LL | A01 | N72LL 전처리 | 20200428 | 20200428 | 1 | 외부 | 1
A0001 | N72LLA02000 | N72LL | A02 | N72LL 절단 | 20200428 | 20200429 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | N72LLA02010 | N72LL | A02 | N72LL 절단 | 20200428 | 20200429 | 2 | 외부 | 1
A0001 | N72LLA0P000 | N72LL | A0P | N72LL PRESS | 20200429 | 20200504 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | N72LLA0P010 | N72LL | A0P | N72LL PRESS | 20200429 | 20200504 | 2 | 외부 | 1
A0001 | N72LLB11000 | N72LL | B11 | N72LL 소조 | 20200506 | 20200507 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | N72MLA01000 | N72ML | A01 | N72ML 전처리 | 20200507 | 20200507 | 1 | 가공소조립부 1야드 | 1
A0001 | N72MLA01010 | N72ML | A01 | N72ML 전처리 | 20200507 | 20200507 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | N72MLA02000 | N72ML | A02 | N72ML 절단 | 20200508 | 20200511 | 2 | 가공소조립부 1야드 | 1
A0001 | N72MLA0P000 | N72ML | A0P | N72ML PRESS | 20200508 | 20200511 | 2 | 가공소조립부 1야드 | 1
A0001 | N72ULA01000 | N72UL | A01 | N72UL 전처리 | 20200429 | 20200429 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | N72ULA01010 | N72UL | A01 | N72UL 전처리 | 20200429 | 20200429 | 1 | 외부 | 1
A0001 | N72ULA02000 | N72UL | A02 | N72UL 절단 | 20200504 | 20200507 | 3 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | N72ULA02010 | N72UL | A02 | N72UL 절단 | 20200504 | 20200507 | 3 | 외부 | 1
A0001 | N72ULA0P000 | N72UL | A0P | N72UL PRESS | 20200504 | 20200507 | 3 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | N72ULA0P010 | N72UL | A0P | N72UL PRESS | 20200504 | 20200507 | 3 | 외부 | 1
A0001 | N72ULB11000 | N72UL | B11 | N72UL 소조 | 20200508 | 20200513 | 4 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | N72WLA01000 | N72WL | A01 | N72WL 전처리 | 20200427 | 20200427 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | N72WLA01010 | N72WL | A01 | N72WL 전처리 | 20200427 | 20200427 | 1 | 외부 | 1
A0001 | N72WLA02000 | N72WL | A02 | N72WL 절단 | 20200428 | 20200504 | 3 | 외부 | 1
A0001 | N72WLA0P000 | N72WL | A0P | N72WL PRESS | 20200428 | 20200504 | 3 | 외부 | 1
A0001 | N72WLB11000 | N72WL | B11 | N72WL 소조 | 20200507 | 20200511 | 3 | 외부 | 1
A0001 | N72ZLA01000 | N72ZL | A01 | N72ZL 전처리 | 20200422 | 20200422 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | N72ZLA01010 | N72ZL | A01 | N72ZL 전처리 | 20200422 | 20200422 | 1 | 외부 | 1
A0001 | N72ZLA02000 | N72ZL | A02 | N72ZL 절단 | 20200423 | 20200427 | 3 | 외부 | 1
A0001 | N72ZLA0P000 | N72ZL | A0P | N72ZL PRESS | 20200423 | 20200427 | 3 | 외부 | 1
A0001 | N72ZLB11000 | N72ZL | B11 | N72ZL 소조 | 20200429 | 20200506 | 3 | 외부 | 1
A0001 | N783PC12000 | N783P | C12 | N783P 판계 | 20200507 | 20200511 | 3 | 외부 | 1
A0001 | N783PC13000 | N783P | C13 | N783P 평중조 | 20200512 | 20200615 | 25 | 외부 | 1
A0001 | N783SC12000 | N783S | C12 | N783S 판계 | 20200507 | 20200511 | 3 | 외부 | 1
A0001 | N783SC13000 | N783S | C13 | N783S 평중조 | 20200512 | 20200615 | 25 | 외부 | 1
A0001 | N78LLA01000 | N78LL | A01 | N78LL 전처리 | 20200408 | 20200408 | 1 | 외부 | 1
A0001 | N78LLA02000 | N78LL | A02 | N78LL 절단 | 20200409 | 20200410 | 2 | 외부 | 1
A0001 | N78LLA0P000 | N78LL | A0P | N78LL PRESS | 20200409 | 20200410 | 2 | 외부 | 1
A0001 | N78LLB11000 | N78LL | B11 | N78LL 소조 | 20200413 | 20200414 | 2 | 외부 | 1
A0001 | N78MLA01000 | N78ML | A01 | N78ML 전처리 | 20200408 | 20200408 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | N78MLA01010 | N78ML | A01 | N78ML 전처리 | 20200408 | 20200408 | 1 | 외부 | 1
A0001 | N78MLA02000 | N78ML | A02 | N78ML 절단 | 20200409 | 20200410 | 2 | 외부 | 1
A0001 | N78MLA0P000 | N78ML | A0P | N78ML PRESS | 20200409 | 20200410 | 2 | 외부 | 1
A0001 | N78ULA01000 | N78UL | A01 | N78UL 전처리 | 20200408 | 20200408 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | N78ULA01010 | N78UL | A01 | N78UL 전처리 | 20200408 | 20200408 | 1 | 외부 | 1
A0001 | N78ULA02000 | N78UL | A02 | N78UL 절단 | 20200409 | 20200413 | 3 | 외부 | 1
A0001 | N78ULA02010 | N78UL | A02 | N78UL 절단 | 20200409 | 20200413 | 3 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | N78ULA0P000 | N78UL | A0P | N78UL PRESS | 20200409 | 20200413 | 3 | 외부 | 1
A0001 | N78ULA0P010 | N78UL | A0P | N78UL PRESS | 20200409 | 20200413 | 3 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | N78ULB11000 | N78UL | B11 | N78UL 소조 | 20200421 | 20200427 | 5 | 외부 | 1
A0001 | N78WLA01000 | N78WL | A01 | N78WL 전처리 | 20200408 | 20200408 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | N78WLA01010 | N78WL | A01 | N78WL 전처리 | 20200408 | 20200408 | 1 | 외부 | 1
A0001 | N78WLA02000 | N78WL | A02 | N78WL 절단 | 20200409 | 20200413 | 3 | 외부 | 1
A0001 | N78WLA0P000 | N78WL | A0P | N78WL PRESS | 20200409 | 20200413 | 3 | 외부 | 1
A0001 | N78WLB11000 | N78WL | B11 | N78WL 소조 | 20200414 | 20200417 | 3 | 외부 | 1
A0001 | N78ZLA01000 | N78ZL | A01 | N78ZL 전처리 | 20200408 | 20200408 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | N78ZLA01010 | N78ZL | A01 | N78ZL 전처리 | 20200408 | 20200408 | 1 | 외부 | 1
A0001 | N78ZLA02000 | N78ZL | A02 | N78ZL 절단 | 20200409 | 20200413 | 3 | 외부 | 1
A0001 | N78ZLA0P000 | N78ZL | A0P | N78ZL PRESS | 20200409 | 20200413 | 3 | 외부 | 1
A0001 | N78ZLB11000 | N78ZL | B11 | N78ZL 소조 | 20200414 | 20200417 | 3 | 외부 | 1
A0001 | N793PC12000 | N793P | C12 | N793P 판계 | 20200508 | 20200512 | 3 | 외부 | 1
A0001 | N793PC13000 | N793P | C13 | N793P 평중조 | 20200513 | 20200616 | 25 | 외부 | 1
A0001 | N793SC12000 | N793S | C12 | N793S 판계 | 20200508 | 20200512 | 3 | 외부 | 1
A0001 | N793SC13000 | N793S | C13 | N793S 평중조 | 20200513 | 20200616 | 25 | 외부 | 1
A0001 | N79LLA01000 | N79LL | A01 | N79LL 전처리 | 20200416 | 20200416 | 1 | 외부 | 1
A0001 | N79LLA02000 | N79LL | A02 | N79LL 절단 | 20200417 | 20200420 | 2 | 외부 | 1
A0001 | N79LLA0P000 | N79LL | A0P | N79LL PRESS | 20200417 | 20200420 | 2 | 외부 | 1
A0001 | N79LLB11000 | N79LL | B11 | N79LL 소조 | 20200421 | 20200422 | 2 | 외부 | 1
A0001 | N79MLA01000 | N79ML | A01 | N79ML 전처리 | 20200410 | 20200410 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | N79MLA01010 | N79ML | A01 | N79ML 전처리 | 20200410 | 20200410 | 1 | 외부 | 1
A0001 | N79MLA02000 | N79ML | A02 | N79ML 절단 | 20200413 | 20200414 | 2 | 외부 | 1
A0001 | N79MLA0P000 | N79ML | A0P | N79ML PRESS | 20200413 | 20200414 | 2 | 외부 | 1
A0001 | N79ULA01000 | N79UL | A01 | N79UL 전처리 | 20200410 | 20200410 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | N79ULA01010 | N79UL | A01 | N79UL 전처리 | 20200410 | 20200410 | 1 | 외부 | 1
A0001 | N79ULA02000 | N79UL | A02 | N79UL 절단 | 20200413 | 20200416 | 3 | 외부 | 1
A0001 | N79ULA0P000 | N79UL | A0P | N79UL PRESS | 20200413 | 20200416 | 3 | 외부 | 1
A0001 | N79ULB11000 | N79UL | B11 | N79UL 소조 | 20200423 | 20200429 | 5 | 외부 | 1
A0001 | N79WLA01000 | N79WL | A01 | N79WL 전처리 | 20200410 | 20200410 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | N79WLA01010 | N79WL | A01 | N79WL 전처리 | 20200410 | 20200410 | 1 | 외부 | 1
A0001 | N79WLA02000 | N79WL | A02 | N79WL 절단 | 20200413 | 20200416 | 3 | 외부 | 1
A0001 | N79WLA0P000 | N79WL | A0P | N79WL PRESS | 20200413 | 20200416 | 3 | 외부 | 1
A0001 | N79WLB11000 | N79WL | B11 | N79WL 소조 | 20200420 | 20200422 | 3 | 외부 | 1
A0001 | N79ZLA01000 | N79ZL | A01 | N79ZL 전처리 | 20200410 | 20200410 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | N79ZLA01010 | N79ZL | A01 | N79ZL 전처리 | 20200410 | 20200410 | 1 | 외부 | 1
A0001 | N79ZLA02000 | N79ZL | A02 | N79ZL 절단 | 20200413 | 20200416 | 3 | 외부 | 1
A0001 | N79ZLA0P000 | N79ZL | A0P | N79ZL PRESS | 20200413 | 20200416 | 3 | 외부 | 1
A0001 | N79ZLB11000 | N79ZL | B11 | N79ZL 소조 | 20200420 | 20200422 | 3 | 외부 | 1
A0001 | N803PC12000 | N803P | C12 | N803P 판계 | 20200617 | 20200618 | 2 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | N803PC13000 | N803P | C13 | N803P 평중조 | 20200619 | 20200629 | 7 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | N803SC12000 | N803S | C12 | N803S 판계 | 20200611 | 20200612 | 2 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | N803SC13000 | N803S | C13 | N803S 평중조 | 20200619 | 20200629 | 7 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | N80LLA01000 | N80LL | A01 | N80LL 전처리 | 20200604 | 20200604 | 1 | 외부 | 1
A0001 | N80LLA01010 | N80LL | A01 | N80LL 전처리 | 20200604 | 20200604 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | N80LLA02000 | N80LL | A02 | N80LL 절단 | 20200605 | 20200608 | 2 | 외부 | 1
A0001 | N80LLA0P000 | N80LL | A0P | N80LL PRESS | 20200605 | 20200608 | 2 | 외부 | 1
A0001 | N80LLB11000 | N80LL | B11 | N80LL 소조 | 20200609 | 20200610 | 2 | 외부 | 1
A0001 | N80MLA01000 | N80ML | A01 | N80ML 전처리 | 20200608 | 20200608 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | N80MLA02000 | N80ML | A02 | N80ML 절단 | 20200609 | 20200610 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | N80MLA0P000 | N80ML | A0P | N80ML PRESS | 20200609 | 20200610 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | N80ULA01000 | N80UL | A01 | N80UL 전처리 | 20200603 | 20200603 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | N80ULA01010 | N80UL | A01 | N80UL 전처리 | 20200603 | 20200603 | 1 | 외부 | 1
A0001 | N80ULA02000 | N80UL | A02 | N80UL 절단 | 20200604 | 20200608 | 3 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | N80ULA02010 | N80UL | A02 | N80UL 절단 | 20200604 | 20200608 | 3 | 외부 | 1
A0001 | N80ULA0P000 | N80UL | A0P | N80UL PRESS | 20200604 | 20200608 | 3 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | N80ULA0P010 | N80UL | A0P | N80UL PRESS | 20200604 | 20200608 | 3 | 외부 | 1
A0001 | N80ULB11000 | N80UL | B11 | N80UL 소조 | 20200609 | 20200612 | 4 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | N80WLA01000 | N80WL | A01 | N80WL 전처리 | 20200601 | 20200601 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | N80WLA01010 | N80WL | A01 | N80WL 전처리 | 20200601 | 20200601 | 1 | 외부 | 1
A0001 | N80WLA02000 | N80WL | A02 | N80WL 절단 | 20200602 | 20200604 | 3 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | N80WLA02010 | N80WL | A02 | N80WL 절단 | 20200602 | 20200604 | 3 | 외부 | 1
A0001 | N80WLA0P000 | N80WL | A0P | N80WL PRESS | 20200602 | 20200604 | 3 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | N80WLA0P010 | N80WL | A0P | N80WL PRESS | 20200602 | 20200604 | 3 | 외부 | 1
A0001 | N80WLB11000 | N80WL | B11 | N80WL 소조 | 20200608 | 20200610 | 3 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | N80ZLA01000 | N80ZL | A01 | N80ZL 전처리 | 20200527 | 20200527 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | N80ZLA01010 | N80ZL | A01 | N80ZL 전처리 | 20200527 | 20200527 | 1 | 외부 | 1
A0001 | N80ZLA02000 | N80ZL | A02 | N80ZL 절단 | 20200528 | 20200601 | 3 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | N80ZLA02010 | N80ZL | A02 | N80ZL 절단 | 20200528 | 20200601 | 3 | 외부 | 1
A0001 | N80ZLA0P000 | N80ZL | A0P | N80ZL PRESS | 20200528 | 20200601 | 3 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | N80ZLA0P010 | N80ZL | A0P | N80ZL PRESS | 20200528 | 20200601 | 3 | 외부 | 1
A0001 | N80ZLB11000 | N80ZL | B11 | N80ZL 소조 | 20200603 | 20200605 | 3 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | N813PC12000 | N813P | C12 | N813P 판계 | 20200619 | 20200622 | 2 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | N813PC13000 | N813P | C13 | N813P 평중조 | 20200623 | 20200701 | 7 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | N813SC12000 | N813S | C12 | N813S 판계 | 20200611 | 20200612 | 2 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | N813SC13000 | N813S | C13 | N813S 평중조 | 20200623 | 20200701 | 7 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | N81LLA01000 | N81LL | A01 | N81LL 전처리 | 20200608 | 20200608 | 1 | 외부 | 1
A0001 | N81LLA01010 | N81LL | A01 | N81LL 전처리 | 20200608 | 20200608 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | N81LLA02000 | N81LL | A02 | N81LL 절단 | 20200609 | 20200610 | 2 | 외부 | 1
A0001 | N81LLA0P000 | N81LL | A0P | N81LL PRESS | 20200609 | 20200610 | 2 | 외부 | 1
A0001 | N81LLB11000 | N81LL | B11 | N81LL 소조 | 20200611 | 20200612 | 2 | 외부 | 1
A0001 | N81MLA01000 | N81ML | A01 | N81ML 전처리 | 20200610 | 20200610 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | N81MLA02000 | N81ML | A02 | N81ML 절단 | 20200611 | 20200612 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | N81MLA0P000 | N81ML | A0P | N81ML PRESS | 20200611 | 20200612 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | N81ULA01000 | N81UL | A01 | N81UL 전처리 | 20200605 | 20200605 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | N81ULA01010 | N81UL | A01 | N81UL 전처리 | 20200605 | 20200605 | 1 | 외부 | 1
A0001 | N81ULA02000 | N81UL | A02 | N81UL 절단 | 20200605 | 20200609 | 3 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | N81ULA02010 | N81UL | A02 | N81UL 절단 | 20200605 | 20200609 | 3 | 외부 | 1
A0001 | N81ULA0P000 | N81UL | A0P | N81UL PRESS | 20200608 | 20200610 | 3 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | N81ULA0P010 | N81UL | A0P | N81UL PRESS | 20200608 | 20200610 | 3 | 외부 | 1
A0001 | N81ULB11000 | N81UL | B11 | N81UL 소조 | 20200611 | 20200616 | 4 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | N81WLA01000 | N81WL | A01 | N81WL 전처리 | 20200603 | 20200603 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | N81WLA01010 | N81WL | A01 | N81WL 전처리 | 20200603 | 20200603 | 1 | 외부 | 1
A0001 | N81WLA02000 | N81WL | A02 | N81WL 절단 | 20200604 | 20200608 | 3 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | N81WLA02010 | N81WL | A02 | N81WL 절단 | 20200604 | 20200608 | 3 | 외부 | 1
A0001 | N81WLA0P000 | N81WL | A0P | N81WL PRESS | 20200604 | 20200608 | 3 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | N81WLA0P010 | N81WL | A0P | N81WL PRESS | 20200604 | 20200608 | 3 | 외부 | 1
A0001 | N81WLB11000 | N81WL | B11 | N81WL 소조 | 20200610 | 20200612 | 3 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | N81ZLA01000 | N81ZL | A01 | N81ZL 전처리 | 20200529 | 20200529 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | N81ZLA01010 | N81ZL | A01 | N81ZL 전처리 | 20200529 | 20200529 | 1 | 외부 | 1
A0001 | N81ZLA02000 | N81ZL | A02 | N81ZL 절단 | 20200601 | 20200603 | 3 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | N81ZLA02010 | N81ZL | A02 | N81ZL 절단 | 20200601 | 20200603 | 3 | 외부 | 1
A0001 | N81ZLA0P000 | N81ZL | A0P | N81ZL PRESS | 20200601 | 20200603 | 3 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | N81ZLA0P010 | N81ZL | A0P | N81ZL PRESS | 20200601 | 20200603 | 3 | 외부 | 1
A0001 | N81ZLB11000 | N81ZL | B11 | N81ZL 소조 | 20200605 | 20200609 | 3 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | S11LLA01000 | S11LL | A01 | S11LL 전처리 | 20200506 | 20200506 | 1 | 외부 | 1
A0001 | S11LLA02000 | S11LL | A02 | S11LL 절단 | 20200507 | 20200508 | 2 | 외부 | 1
A0001 | S11LLA0P000 | S11LL | A0P | S11LL PRESS | 20200507 | 20200508 | 2 | 외부 | 1
A0001 | S11LLB11000 | S11LL | B11 | S11LL 소조 | 20200511 | 20200512 | 2 | 외부 | 1
A0001 | S11P0C11000 | S11P0 | C11 | S11P0 조립 | 20200518 | 20200528 | 9 | 대조립3부 | 1
A0001 | S11P0F21000 | S11P0 | F21 | S11P0 선행의장 | 20200601 | 20200604 | 4 | 선행의장부 | 1
A0001 | S11P0H32000 | S11P0 | H32 | S11P0 선행도장 | 20200624 | 20200706 | 9 | 선행도장부 | 2
A0001 | S11P0JX1000 | S11P0 | JX1 | S11P0 BP1 공정공기 | 20200720 | 20200722 | 3 | 의장3부 | 2
A0001 | S11P0MX1000 | S11P0 | MX1 | S11P0 BP2 공정공기 | 20200723 | 20200727 | 3 | 의장3부 | 1
A0001 | S11P0N4A000 | S11P0 | N4A | S11P0 건조탑재 철목 | 20200731 | 20200731 | 1 | 건조3부 | 1
A0001 | S11P0N4B000 | S11P0 | N4B | S11P0 건조탑재 취부/용접 | 20200814 | 20200901 | 12 | 건조3부 | 1
A0001 | S11RLA01000 | S11RL | A01 | S11RL 전처리 | 20200508 | 20200508 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | S11RLA01010 | S11RL | A01 | S11RL 전처리 | 20200508 | 20200508 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | S11RLA02000 | S11RL | A02 | S11RL 절단 | 20200511 | 20200512 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | S11RLA03000 | S11RL | A03 | S11RL L/HEATING | 20200513 | 20200515 | 3 | 대조립3부 | 1
A0001 | S11RLA0P000 | S11RL | A0P | S11RL PRESS | 20200511 | 20200512 | 2 | 대조립3부 | 1
A0001 | S11S0C11000 | S11S0 | C11 | S11S0 조립 | 20200518 | 20200528 | 9 | 대조립3부 | 1
A0001 | S11S0F21000 | S11S0 | F21 | S11S0 선행의장 | 20200601 | 20200604 | 4 | 선행의장부 | 1
A0001 | S11S0H32000 | S11S0 | H32 | S11S0 선행도장 | 20200624 | 20200706 | 9 | 선행도장부 | 2
A0001 | S11S0JX1000 | S11S0 | JX1 | S11S0 BP1 공정공기 | 20200720 | 20200722 | 3 | 의장3부 | 2
A0001 | S11S0MX1000 | S11S0 | MX1 | S11S0 BP2 공정공기 | 20200723 | 20200727 | 3 | 의장3부 | 1
A0001 | S11S0N4A000 | S11S0 | N4A | S11S0 건조탑재 철목 | 20200731 | 20200731 | 1 | 건조3부 | 1
A0001 | S11S0N4B000 | S11S0 | N4B | S11S0 건조탑재 취부/용접 | 20200814 | 20200901 | 12 | 건조3부 | 1
A0001 | S11SLA01000 | S11SL | A01 | S11SL 전처리 | 20200428 | 20200428 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | S11SLA01010 | S11SL | A01 | S11SL 전처리 | 20200428 | 20200428 | 1 | 외부 | 1
A0001 | S11SLA02000 | S11SL | A02 | S11SL 절단 | 20200429 | 20200504 | 2 | 외부 | 1
A0001 | S11SLA0P000 | S11SL | A0P | S11SL PRESS | 20200429 | 20200504 | 2 | 외부 | 1
A0001 | S11SLB11000 | S11SL | B11 | S11SL 소조 | 20200506 | 20200511 | 4 | 외부 | 1
A0001 | S11ULA01000 | S11UL | A01 | S11UL 전처리 | 20200504 | 20200504 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | S11ULA02000 | S11UL | A02 | S11UL 절단 | 20200506 | 20200508 | 3 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | S11ULA0P000 | S11UL | A0P | S11UL PRESS | 20200506 | 20200508 | 3 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | S11ULB11000 | S11UL | B11 | S11UL 소조 | 20200511 | 20200514 | 4 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | S128PC12000 | S128P | C12 | S128P 판계 | 20200605 | 20200608 | 2 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | S128SC12000 | S128S | C12 | S128S 판계 | 20200605 | 20200608 | 2 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | S12LLA01000 | S12LL | A01 | S12LL 전처리 | 20200526 | 20200526 | 1 | 외부 | 1
A0001 | S12LLA02000 | S12LL | A02 | S12LL 절단 | 20200527 | 20200528 | 2 | 외부 | 1
A0001 | S12LLA0P000 | S12LL | A0P | S12LL PRESS | 20200527 | 20200528 | 2 | 외부 | 1
A0001 | S12LLB11000 | S12LL | B11 | S12LL 소조 | 20200529 | 20200601 | 2 | 외부 | 1
A0001 | S12P0C11000 | S12P0 | C11 | S12P0 조립 | 20200609 | 20200619 | 9 | 대조립3부 | 1
A0001 | S12P0F21000 | S12P0 | F21 | S12P0 선행의장 | 20200623 | 20200626 | 4 | 선행의장부 | 1
A0001 | S12P1G41000 | S12P1 | G41 | S12P1 선PE | 20200630 | 20200709 | 8 | 선행의장부 | 1
A0001 | S12P1H32000 | S12P1 | H32 | S12P1 선행도장 | 20200724 | 20200821 | 10 | 선행도장부 | 3
A0001 | S12P1JX1000 | S12P1 | JX1 | S12P1 BP1 공정공기 | 20200908 | 20200910 | 3 | 의장3부 | 2
A0001 | S12P1MX1000 | S12P1 | MX1 | S12P1 BP2 공정공기 | 20200911 | 20200915 | 3 | 의장3부 | 1
A0001 | S12P1N4A000 | S12P1 | N4A | S12P1 건조탑재 철목 | 20200918 | 20200918 | 1 | 건조3부 | 1
A0001 | S12P1N4B000 | S12P1 | N4B | S12P1 건조탑재 취부/용접 | 20200921 | 20201013 | 12 | 건조3부 | 1
A0001 | S12RLA01000 | S12RL | A01 | S12RL 전처리 | 20200527 | 20200527 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | S12RLA02000 | S12RL | A02 | S12RL 절단 | 20200528 | 20200529 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | S12RLA03000 | S12RL | A03 | S12RL L/HEATING | 20200601 | 20200603 | 3 | 대조립3부 | 1
A0001 | S12RLA0P000 | S12RL | A0P | S12RL PRESS | 20200528 | 20200529 | 2 | 대조립3부 | 1
A0001 | S12S0C11000 | S12S0 | C11 | S12S0 조립 | 20200609 | 20200619 | 9 | 대조립3부 | 1
A0001 | S12S0F21000 | S12S0 | F21 | S12S0 선행의장 | 20200623 | 20200626 | 4 | 선행의장부 | 1
A0001 | S12S1G41000 | S12S1 | G41 | S12S1 선PE | 20200630 | 20200709 | 8 | 선행의장부 | 1
A0001 | S12S1H32000 | S12S1 | H32 | S12S1 선행도장 | 20200724 | 20200821 | 10 | 선행도장부 | 3
A0001 | S12S1JX1000 | S12S1 | JX1 | S12S1 BP1 공정공기 | 20200908 | 20200910 | 3 | 의장3부 | 2
A0001 | S12S1MX1000 | S12S1 | MX1 | S12S1 BP2 공정공기 | 20200911 | 20200915 | 3 | 의장3부 | 1
A0001 | S12S1N4A000 | S12S1 | N4A | S12S1 건조탑재 철목 | 20200918 | 20200918 | 1 | 건조3부 | 1
A0001 | S12S1N4B000 | S12S1 | N4B | S12S1 건조탑재 취부/용접 | 20200921 | 20201013 | 12 | 건조3부 | 1
A0001 | S12SLA01000 | S12SL | A01 | S12SL 전처리 | 20200520 | 20200520 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | S12SLA01010 | S12SL | A01 | S12SL 전처리 | 20200520 | 20200520 | 1 | 외부 | 1
A0001 | S12SLA02000 | S12SL | A02 | S12SL 절단 | 20200521 | 20200522 | 2 | 외부 | 1
A0001 | S12SLA0P000 | S12SL | A0P | S12SL PRESS | 20200521 | 20200522 | 2 | 외부 | 1
A0001 | S12SLB11000 | S12SL | B11 | S12SL 소조 | 20200525 | 20200528 | 4 | 외부 | 1
A0001 | S12ULA01000 | S12UL | A01 | S12UL 전처리 | 20200522 | 20200522 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | S12ULA02000 | S12UL | A02 | S12UL 절단 | 20200525 | 20200527 | 3 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | S12ULA0P000 | S12UL | A0P | S12UL PRESS | 20200525 | 20200527 | 3 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | S12ULB11000 | S12UL | B11 | S12UL 소조 | 20200528 | 20200602 | 4 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | S131PC12000 | S131P | C12 | S131P 판계 | 20200527 | 20200528 | 2 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | S131SC12000 | S131S | C12 | S131S 판계 | 20200527 | 20200528 | 2 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | S133PC12000 | S133P | C12 | S133P 판계 | 20200519 | 20200520 | 2 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | S133PC13000 | S133P | C13 | S133P 평중조 | 20200521 | 20200528 | 6 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | S133SC12000 | S133S | C12 | S133S 판계 | 20200519 | 20200520 | 2 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | S133SC13000 | S133S | C13 | S133S 평중조 | 20200521 | 20200528 | 6 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | S13LLA01000 | S13LL | A01 | S13LL 전처리 | 20200506 | 20200506 | 1 | 외부 | 1
A0001 | S13LLA01010 | S13LL | A01 | S13LL 전처리 | 20200506 | 20200506 | 1 | 외부 | 1
A0001 | S13LLA02000 | S13LL | A02 | S13LL 절단 | 20200507 | 20200508 | 2 | 외부 | 1
A0001 | S13LLA0P000 | S13LL | A0P | S13LL PRESS | 20200507 | 20200508 | 2 | 외부 | 1
A0001 | S13LLB11000 | S13LL | B11 | S13LL 소조 | 20200511 | 20200512 | 2 | 외부 | 1
A0001 | S13MLA01000 | S13ML | A01 | S13ML 전처리 | 20200513 | 20200513 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | S13MLA02000 | S13ML | A02 | S13ML 절단 | 20200514 | 20200515 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | S13MLA0P000 | S13ML | A0P | S13ML PRESS | 20200514 | 20200515 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | S13P0C11000 | S13P0 | C11 | S13P0 조립 | 20200529 | 20200622 | 17 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | S13P0F21000 | S13P0 | F21 | S13P0 선행의장 | 20200602 | 20200622 | 15 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | S13RLA01000 | S13RL | A01 | S13RL 전처리 | 20200519 | 20200519 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | S13RLA01010 | S13RL | A01 | S13RL 전처리 | 20200519 | 20200519 | 1 | 외부 | 1
A0001 | S13RLA02000 | S13RL | A02 | S13RL 절단 | 20200520 | 20200521 | 2 | 외부 | 1
A0001 | S13RLA03000 | S13RL | A03 | S13RL L/HEATING | 20200522 | 20200526 | 3 | 외부 | 1
A0001 | S13RLA0P000 | S13RL | A0P | S13RL PRESS | 20200520 | 20200521 | 2 | 외부 | 1
A0001 | S13S0C11000 | S13S0 | C11 | S13S0 조립 | 20200529 | 20200622 | 17 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | S13S0F21000 | S13S0 | F21 | S13S0 선행의장 | 20200602 | 20200622 | 15 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | S13SLA01000 | S13SL | A01 | S13SL 전처리 | 20200512 | 20200512 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | S13SLA01010 | S13SL | A01 | S13SL 전처리 | 20200512 | 20200512 | 1 | 외부 | 1
A0001 | S13SLA02000 | S13SL | A02 | S13SL 절단 | 20200513 | 20200514 | 2 | 외부 | 1
A0001 | S13SLA0P000 | S13SL | A0P | S13SL PRESS | 20200513 | 20200514 | 2 | 외부 | 1
A0001 | S13SLB11000 | S13SL | B11 | S13SL 소조 | 20200515 | 20200520 | 4 | 외부 | 1
A0001 | S13ULA01000 | S13UL | A01 | S13UL 전처리 | 20200508 | 20200508 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | S13ULA01010 | S13UL | A01 | S13UL 전처리 | 20200508 | 20200508 | 1 | 외부 | 1
A0001 | S13ULA02000 | S13UL | A02 | S13UL 절단 | 20200511 | 20200513 | 3 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | S13ULA02010 | S13UL | A02 | S13UL 절단 | 20200511 | 20200513 | 3 | 외부 | 1
A0001 | S13ULA0P000 | S13UL | A0P | S13UL PRESS | 20200511 | 20200513 | 3 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | S13ULA0P010 | S13UL | A0P | S13UL PRESS | 20200511 | 20200513 | 3 | 외부 | 1
A0001 | S13ULB11000 | S13UL | B11 | S13UL 소조 | 20200514 | 20200520 | 5 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | S13WLA01000 | S13WL | A01 | S13WL 전처리 | 20200506 | 20200506 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | S13WLA01010 | S13WL | A01 | S13WL 전처리 | 20200506 | 20200506 | 1 | 외부 | 1
A0001 | S13WLA02000 | S13WL | A02 | S13WL 절단 | 20200507 | 20200511 | 3 | 외부 | 1
A0001 | S13WLA0P000 | S13WL | A0P | S13WL PRESS | 20200507 | 20200511 | 3 | 외부 | 1
A0001 | S13WLB11000 | S13WL | B11 | S13WL 소조 | 20200513 | 20200515 | 3 | 외부 | 1
A0001 | S13ZLA01000 | S13ZL | A01 | S13ZL 전처리 | 20200428 | 20200428 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | S13ZLA01010 | S13ZL | A01 | S13ZL 전처리 | 20200428 | 20200428 | 1 | 외부 | 1
A0001 | S13ZLA02000 | S13ZL | A02 | S13ZL 절단 | 20200429 | 20200506 | 3 | 외부 | 1
A0001 | S13ZLA0P000 | S13ZL | A0P | S13ZL PRESS | 20200429 | 20200506 | 3 | 외부 | 1
A0001 | S13ZLB11000 | S13ZL | B11 | S13ZL 소조 | 20200508 | 20200512 | 3 | 외부 | 1
A0001 | S141PC12000 | S141P | C12 | S141P 판계 | 20200420 | 20200420 | 1 | 외부 | 1
A0001 | S141SC12000 | S141S | C12 | S141S 판계 | 20200420 | 20200420 | 1 | 외부 | 1
A0001 | S143PC12000 | S143P | C12 | S143P 판계 | 20200420 | 20200420 | 1 | 외부 | 1
A0001 | S143PC13000 | S143P | C13 | S143P 평중조 | 20200421 | 20200429 | 7 | 외부 | 1
A0001 | S143SC12000 | S143S | C12 | S143S 판계 | 20200420 | 20200420 | 1 | 외부 | 1
A0001 | S143SC13000 | S143S | C13 | S143S 평중조 | 20200421 | 20200429 | 7 | 외부 | 1
A0001 | S14BLA01000 | S14BL | A01 | S14BL 전처리 | 20200402 | 20200402 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | S14BLA01010 | S14BL | A01 | S14BL 전처리 | 20200402 | 20200402 | 1 | 외부 | 1
A0001 | S14BLA02000 | S14BL | A02 | S14BL 절단 | 20200403 | 20200406 | 2 | 외부 | 1
A0001 | S14BLA0P000 | S14BL | A0P | S14BL PRESS | 20200403 | 20200406 | 2 | 외부 | 1
A0001 | S14P0C11000 | S14P0 | C11 | S14P0 조립 | 20200421 | 20200529 | 26 | 외부 | 1
A0001 | S14P0F21000 | S14P0 | F21 | S14P0 선행의장 | 20200423 | 20200529 | 24 | 외부 | 1
A0001 | S14P1G41000 | S14P1 | G41 | S14P1 선PE | 20200617 | 20200626 | 8 | 선행의장부 | 1
A0001 | S14P1H32000 | S14P1 | H32 | S14P1 선행도장 | 20200716 | 20200731 | 11 | 선행도장부 | 2
A0001 | S14P1JX1000 | S14P1 | JX1 | S14P1 BP1 공정공기 | 20200831 | 20200902 | 3 | 의장3부 | 1
A0001 | S14P3L32000 | S14P3 | L32 | S14P3 후PE2 도장 | 20200915 | 20200917 | 3 | 도장1부 | 1
A0001 | S14P3L41000 | S14P3 | L41 | S14P3 후PE2 건조 | 20200903 | 20200914 | 8 | 건조3부 | 1
A0001 | S14P3N4A000 | S14P3 | N4A | S14P3 건조탑재 철목 | 20200922 | 20200922 | 1 | 건조3부 | 1
A0001 | S14P3N4B000 | S14P3 | N4B | S14P3 건조탑재 취부/용접 | 20200923 | 20201015 | 12 | 건조3부 | 1
A0001 | S14PLA01000 | S14PL | A01 | S14PL 전처리 | 20200326 | 20200326 | 1 | 외부 | 1
A0001 | S14PLA02000 | S14PL | A02 | S14PL 절단 | 20200327 | 20200330 | 2 | 외부 | 1
A0001 | S14PLA0P000 | S14PL | A0P | S14PL PRESS | 20200327 | 20200330 | 2 | 외부 | 1
A0001 | S14PLB11000 | S14PL | B11 | S14PL 소조 | 20200331 | 20200401 | 2 | 외부 | 1
A0001 | S14QLA01000 | S14QL | A01 | S14QL 전처리 | 20200410 | 20200410 | 1 | 외부 | 1
A0001 | S14QLA02000 | S14QL | A02 | S14QL 절단 | 20200413 | 20200414 | 2 | 외부 | 1
A0001 | S14QLA0P000 | S14QL | A0P | S14QL PRESS | 20200413 | 20200414 | 2 | 외부 | 1
A0001 | S14QLB11000 | S14QL | B11 | S14QL 소조 | 20200416 | 20200417 | 2 | 외부 | 1
A0001 | S14RLA01000 | S14RL | A01 | S14RL 전처리 | 20200402 | 20200402 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | S14RLA01010 | S14RL | A01 | S14RL 전처리 | 20200402 | 20200402 | 1 | 외부 | 1
A0001 | S14RLA02000 | S14RL | A02 | S14RL 절단 | 20200403 | 20200406 | 2 | 외부 | 1
A0001 | S14RLA03000 | S14RL | A03 | S14RL L/HEATING | 20200407 | 20200408 | 2 | 외부 | 1
A0001 | S14RLA0P000 | S14RL | A0P | S14RL PRESS | 20200403 | 20200406 | 2 | 외부 | 1
A0001 | S14S0C11000 | S14S0 | C11 | S14S0 조립 | 20200421 | 20200529 | 26 | 외부 | 1
A0001 | S14S0F21000 | S14S0 | F21 | S14S0 선행의장 | 20200423 | 20200529 | 24 | 외부 | 1
A0001 | S14S1G41000 | S14S1 | G41 | S14S1 선PE | 20200617 | 20200626 | 8 | 선행의장부 | 1
A0001 | S14S1H32000 | S14S1 | H32 | S14S1 선행도장 | 20200716 | 20200731 | 11 | 선행도장부 | 2
A0001 | S14S1JX1000 | S14S1 | JX1 | S14S1 BP1 공정공기 | 20200831 | 20200902 | 3 | 의장3부 | 1
A0001 | S14S3L32000 | S14S3 | L32 | S14S3 후PE2 도장 | 20200915 | 20200917 | 3 | 도장1부 | 1
A0001 | S14S3L41000 | S14S3 | L41 | S14S3 후PE2 건조 | 20200903 | 20200914 | 8 | 건조3부 | 1
A0001 | S14S3N4A000 | S14S3 | N4A | S14S3 건조탑재 철목 | 20200922 | 20200922 | 1 | 건조3부 | 1
A0001 | S14S3N4B000 | S14S3 | N4B | S14S3 건조탑재 취부/용접 | 20200923 | 20201015 | 12 | 건조3부 | 1
A0001 | S14SLA01000 | S14SL | A01 | S14SL 전처리 | 20200331 | 20200331 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | S14SLA01010 | S14SL | A01 | S14SL 전처리 | 20200331 | 20200331 | 1 | 외부 | 1
A0001 | S14SLA02000 | S14SL | A02 | S14SL 절단 | 20200401 | 20200402 | 2 | 외부 | 1
A0001 | S14SLA0P000 | S14SL | A0P | S14SL PRESS | 20200401 | 20200402 | 2 | 외부 | 1
A0001 | S14SLB11000 | S14SL | B11 | S14SL 소조 | 20200403 | 20200408 | 4 | 외부 | 1
A0001 | S14TLA01000 | S14TL | A01 | S14TL 전처리 | 20200402 | 20200402 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | S14TLA01010 | S14TL | A01 | S14TL 전처리 | 20200402 | 20200402 | 1 | 외부 | 1
A0001 | S14TLA02000 | S14TL | A02 | S14TL 절단 | 20200403 | 20200406 | 2 | 외부 | 1
A0001 | S14TLA0P000 | S14TL | A0P | S14TL PRESS | 20200403 | 20200406 | 2 | 외부 | 1
A0001 | S14ULA01000 | S14UL | A01 | S14UL 전처리 | 20200401 | 20200401 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | S14ULA01010 | S14UL | A01 | S14UL 전처리 | 20200401 | 20200401 | 1 | 외부 | 1
A0001 | S14ULA02000 | S14UL | A02 | S14UL 절단 | 20200402 | 20200406 | 3 | 외부 | 1
A0001 | S14ULA0P000 | S14UL | A0P | S14UL PRESS | 20200402 | 20200406 | 3 | 외부 | 1
A0001 | S14ULB11000 | S14UL | B11 | S14UL 소조 | 20200407 | 20200410 | 4 | 외부 | 1
A0001 | S14XLA01000 | S14XL | A01 | S14XL 전처리 | 20200320 | 20200320 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | S14XLA01010 | S14XL | A01 | S14XL 전처리 | 20200320 | 20200320 | 1 | 외부 | 1
A0001 | S14XLA02000 | S14XL | A02 | S14XL 절단 | 20200324 | 20200326 | 3 | 외부 | 1
A0001 | S14XLA0P000 | S14XL | A0P | S14XL PRESS | 20200324 | 20200326 | 3 | 외부 | 1
A0001 | S14XLB11000 | S14XL | B11 | S14XL 소조 | 20200330 | 20200401 | 3 | 외부 | 1
A0001 | S14ZLA01000 | S14ZL | A01 | S14ZL 전처리 | 20200319 | 20200319 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | S14ZLA01010 | S14ZL | A01 | S14ZL 전처리 | 20200319 | 20200319 | 1 | 외부 | 1
A0001 | S14ZLA02000 | S14ZL | A02 | S14ZL 절단 | 20200320 | 20200325 | 3 | 외부 | 1
A0001 | S14ZLA0P000 | S14ZL | A0P | S14ZL PRESS | 20200320 | 20200325 | 3 | 외부 | 1
A0001 | S14ZLB11000 | S14ZL | B11 | S14ZL 소조 | 20200327 | 20200331 | 3 | 외부 | 1
A0001 | S151PC12000 | S151P | C12 | S151P 판계 | 20200417 | 20200417 | 1 | 외부 | 1
A0001 | S151SC12000 | S151S | C12 | S151S 판계 | 20200417 | 20200417 | 1 | 외부 | 1
A0001 | S153PC12000 | S153P | C12 | S153P 판계 | 20200417 | 20200417 | 1 | 외부 | 1
A0001 | S153PC13000 | S153P | C13 | S153P 평중조 | 20200420 | 20200423 | 4 | 외부 | 1
A0001 | S153SC12000 | S153S | C12 | S153S 판계 | 20200417 | 20200417 | 1 | 외부 | 1
A0001 | S153SC13000 | S153S | C13 | S153S 평중조 | 20200420 | 20200423 | 4 | 외부 | 1
A0001 | S15BLA01000 | S15BL | A01 | S15BL 전처리 | 20200406 | 20200406 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | S15BLA01010 | S15BL | A01 | S15BL 전처리 | 20200406 | 20200406 | 1 | 외부 | 1
A0001 | S15BLA02000 | S15BL | A02 | S15BL 절단 | 20200407 | 20200408 | 2 | 외부 | 1
A0001 | S15BLA0P000 | S15BL | A0P | S15BL PRESS | 20200407 | 20200408 | 2 | 외부 | 1
A0001 | S15P0C11000 | S15P0 | C11 | S15P0 조립 | 20200420 | 20200527 | 25 | 외부 | 1
A0001 | S15P0F21000 | S15P0 | F21 | S15P0 선행의장 | 20200422 | 20200527 | 23 | 외부 | 1
A0001 | S15PLA01000 | S15PL | A01 | S15PL 전처리 | 20200406 | 20200406 | 1 | 외부 | 1
A0001 | S15PLA02000 | S15PL | A02 | S15PL 절단 | 20200407 | 20200408 | 2 | 외부 | 1
A0001 | S15PLA0P000 | S15PL | A0P | S15PL PRESS | 20200407 | 20200408 | 2 | 외부 | 1
A0001 | S15PLB11000 | S15PL | B11 | S15PL 소조 | 20200409 | 20200410 | 2 | 외부 | 2
A0001 | S15QLA01000 | S15QL | A01 | S15QL 전처리 | 20200406 | 20200406 | 1 | 외부 | 1
A0001 | S15QLA02000 | S15QL | A02 | S15QL 절단 | 20200407 | 20200408 | 2 | 외부 | 1
A0001 | S15QLA0P000 | S15QL | A0P | S15QL PRESS | 20200407 | 20200408 | 2 | 외부 | 1
A0001 | S15QLB11000 | S15QL | B11 | S15QL 소조 | 20200409 | 20200410 | 2 | 외부 | 1
A0001 | S15S0C11000 | S15S0 | C11 | S15S0 조립 | 20200420 | 20200527 | 25 | 외부 | 1
A0001 | S15S0F21000 | S15S0 | F21 | S15S0 선행의장 | 20200422 | 20200527 | 23 | 외부 | 1
A0001 | S15TLA01000 | S15TL | A01 | S15TL 전처리 | 20200406 | 20200406 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | S15TLA01010 | S15TL | A01 | S15TL 전처리 | 20200406 | 20200406 | 1 | 외부 | 1
A0001 | S15TLA02000 | S15TL | A02 | S15TL 절단 | 20200407 | 20200408 | 2 | 외부 | 2
A0001 | S15TLA0P000 | S15TL | A0P | S15TL PRESS | 20200407 | 20200408 | 2 | 외부 | 1
A0001 | S15ULA01000 | S15UL | A01 | S15UL 전처리 | 20200403 | 20200403 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | S15ULA01010 | S15UL | A01 | S15UL 전처리 | 20200403 | 20200403 | 1 | 외부 | 1
A0001 | S15ULA02000 | S15UL | A02 | S15UL 절단 | 20200406 | 20200408 | 3 | 외부 | 1
A0001 | S15ULA0P000 | S15UL | A0P | S15UL PRESS | 20200406 | 20200408 | 3 | 외부 | 1
A0001 | S15ULB11000 | S15UL | B11 | S15UL 소조 | 20200409 | 20200414 | 4 | 외부 | 2
A0001 | S15XLA01000 | S15XL | A01 | S15XL 전처리 | 20200403 | 20200403 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | S15XLA01010 | S15XL | A01 | S15XL 전처리 | 20200403 | 20200403 | 1 | 외부 | 1
A0001 | S15XLA02000 | S15XL | A02 | S15XL 절단 | 20200406 | 20200408 | 3 | 외부 | 1
A0001 | S15XLA0P000 | S15XL | A0P | S15XL PRESS | 20200406 | 20200408 | 3 | 외부 | 1
A0001 | S15XLB11000 | S15XL | B11 | S15XL 소조 | 20200410 | 20200414 | 3 | 외부 | 2
A0001 | S15ZLA01000 | S15ZL | A01 | S15ZL 전처리 | 20200325 | 20200325 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | S15ZLA01010 | S15ZL | A01 | S15ZL 전처리 | 20200325 | 20200325 | 1 | 외부 | 1
A0001 | S15ZLA02000 | S15ZL | A02 | S15ZL 절단 | 20200326 | 20200330 | 3 | 외부 | 1
A0001 | S15ZLA0P000 | S15ZL | A0P | S15ZL PRESS | 20200326 | 20200330 | 3 | 외부 | 1
A0001 | S15ZLB11000 | S15ZL | B11 | S15ZL 소조 | 20200331 | 20200402 | 3 | 외부 | 1
A0001 | S161PC12000 | S161P | C12 | S161P 판계 | 20200417 | 20200417 | 1 | 외부 | 1
A0001 | S161SC12000 | S161S | C12 | S161S 판계 | 20200417 | 20200417 | 1 | 외부 | 1
A0001 | S163PC12000 | S163P | C12 | S163P 판계 | 20200417 | 20200417 | 1 | 외부 | 1
A0001 | S163PC13000 | S163P | C13 | S163P 평중조 | 20200420 | 20200428 | 7 | 외부 | 1
A0001 | S163SC12000 | S163S | C12 | S163S 판계 | 20200417 | 20200417 | 1 | 외부 | 1
A0001 | S163SC13000 | S163S | C13 | S163S 평중조 | 20200420 | 20200428 | 7 | 외부 | 1
A0001 | S16BLA01000 | S16BL | A01 | S16BL 전처리 | 20200327 | 20200327 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | S16BLA01010 | S16BL | A01 | S16BL 전처리 | 20200327 | 20200327 | 1 | 외부 | 1
A0001 | S16BLA02000 | S16BL | A02 | S16BL 절단 | 20200330 | 20200331 | 2 | 외부 | 1
A0001 | S16BLA0P000 | S16BL | A0P | S16BL PRESS | 20200330 | 20200331 | 2 | 외부 | 1
A0001 | S16P0C11000 | S16P0 | C11 | S16P0 조립 | 20200420 | 20200527 | 25 | 외부 | 1
A0001 | S16P0F21000 | S16P0 | F21 | S16P0 선행의장 | 20200422 | 20200527 | 23 | 외부 | 1
A0001 | S16P1G41000 | S16P1 | G41 | S16P1 선PE | 20200619 | 20200630 | 8 | 선행의장부 | 1
A0001 | S16P1H32000 | S16P1 | H32 | S16P1 선행도장 | 20200717 | 20200814 | 11 | 선행도장부 | 2
A0001 | S16P1JX1000 | S16P1 | JX1 | S16P1 BP1 공정공기 | 20200901 | 20200903 | 3 | 의장3부 | 1
A0001 | S16P3L32000 | S16P3 | L32 | S16P3 후PE2 도장 | 20200916 | 20200918 | 3 | 도장1부 | 1
A0001 | S16P3L41000 | S16P3 | L41 | S16P3 후PE2 건조 | 20200904 | 20200915 | 8 | 건조3부 | 1
A0001 | S16P3N4A000 | S16P3 | N4A | S16P3 건조탑재 철목 | 20200923 | 20200923 | 1 | 건조3부 | 1
A0001 | S16P3N4B000 | S16P3 | N4B | S16P3 건조탑재 취부/용접 | 20200924 | 20201016 | 12 | 건조3부 | 1
A0001 | S16PLA01000 | S16PL | A01 | S16PL 전처리 | 20200402 | 20200402 | 1 | 외부 | 1
A0001 | S16PLA02000 | S16PL | A02 | S16PL 절단 | 20200403 | 20200406 | 2 | 외부 | 1
A0001 | S16PLA0P000 | S16PL | A0P | S16PL PRESS | 20200403 | 20200406 | 2 | 외부 | 1
A0001 | S16PLB11000 | S16PL | B11 | S16PL 소조 | 20200407 | 20200408 | 2 | 외부 | 1
A0001 | S16QLA01000 | S16QL | A01 | S16QL 전처리 | 20200331 | 20200331 | 1 | 외부 | 1
A0001 | S16QLA02000 | S16QL | A02 | S16QL 절단 | 20200401 | 20200402 | 2 | 외부 | 1
A0001 | S16QLA0P000 | S16QL | A0P | S16QL PRESS | 20200401 | 20200402 | 2 | 외부 | 1
A0001 | S16QLB11000 | S16QL | B11 | S16QL 소조 | 20200403 | 20200406 | 2 | 외부 | 1
A0001 | S16S0C11000 | S16S0 | C11 | S16S0 조립 | 20200420 | 20200527 | 25 | 외부 | 1
A0001 | S16S0F21000 | S16S0 | F21 | S16S0 선행의장 | 20200422 | 20200527 | 23 | 외부 | 1
A0001 | S16S1G41000 | S16S1 | G41 | S16S1 선PE | 20200619 | 20200630 | 8 | 선행의장부 | 1
A0001 | S16S1H32000 | S16S1 | H32 | S16S1 선행도장 | 20200717 | 20200814 | 11 | 선행도장부 | 2
A0001 | S16S1JX1000 | S16S1 | JX1 | S16S1 BP1 공정공기 | 20200901 | 20200903 | 3 | 의장3부 | 1
A0001 | S16S3L32000 | S16S3 | L32 | S16S3 후PE2 도장 | 20200916 | 20200918 | 3 | 도장1부 | 1
A0001 | S16S3L41000 | S16S3 | L41 | S16S3 후PE2 건조 | 20200904 | 20200915 | 8 | 건조3부 | 1
A0001 | S16S3N4A000 | S16S3 | N4A | S16S3 건조탑재 철목 | 20200923 | 20200923 | 1 | 건조3부 | 1
A0001 | S16S3N4B000 | S16S3 | N4B | S16S3 건조탑재 취부/용접 | 20200924 | 20201016 | 12 | 건조3부 | 1
A0001 | S16TLA01000 | S16TL | A01 | S16TL 전처리 | 20200402 | 20200402 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | S16TLA01010 | S16TL | A01 | S16TL 전처리 | 20200402 | 20200402 | 1 | 외부 | 1
A0001 | S16TLA02000 | S16TL | A02 | S16TL 절단 | 20200403 | 20200406 | 2 | 외부 | 1
A0001 | S16TLA0P000 | S16TL | A0P | S16TL PRESS | 20200403 | 20200406 | 2 | 외부 | 1
A0001 | S16ULA01000 | S16UL | A01 | S16UL 전처리 | 20200401 | 20200401 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | S16ULA01010 | S16UL | A01 | S16UL 전처리 | 20200401 | 20200401 | 1 | 외부 | 1
A0001 | S16ULA02000 | S16UL | A02 | S16UL 절단 | 20200402 | 20200406 | 3 | 외부 | 1
A0001 | S16ULA0P000 | S16UL | A0P | S16UL PRESS | 20200402 | 20200406 | 3 | 외부 | 1
A0001 | S16ULB11000 | S16UL | B11 | S16UL 소조 | 20200407 | 20200410 | 4 | 외부 | 1
A0001 | S16XLA01000 | S16XL | A01 | S16XL 전처리 | 20200401 | 20200401 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | S16XLA01010 | S16XL | A01 | S16XL 전처리 | 20200401 | 20200401 | 1 | 외부 | 1
A0001 | S16XLA02000 | S16XL | A02 | S16XL 절단 | 20200402 | 20200406 | 3 | 외부 | 1
A0001 | S16XLA0P000 | S16XL | A0P | S16XL PRESS | 20200402 | 20200406 | 3 | 외부 | 1
A0001 | S16XLB11000 | S16XL | B11 | S16XL 소조 | 20200408 | 20200410 | 3 | 외부 | 1
A0001 | S16ZLA01000 | S16ZL | A01 | S16ZL 전처리 | 20200320 | 20200320 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | S16ZLA01010 | S16ZL | A01 | S16ZL 전처리 | 20200320 | 20200320 | 1 | 외부 | 1
A0001 | S16ZLA02000 | S16ZL | A02 | S16ZL 절단 | 20200324 | 20200326 | 3 | 외부 | 1
A0001 | S16ZLA0P000 | S16ZL | A0P | S16ZL PRESS | 20200324 | 20200326 | 3 | 외부 | 1
A0001 | S16ZLB11000 | S16ZL | B11 | S16ZL 소조 | 20200324 | 20200326 | 3 | 외부 | 1
A0001 | S171PC12000 | S171P | C12 | S171P 판계 | 20200423 | 20200423 | 1 | 외부 | 1
A0001 | S171SC12000 | S171S | C12 | S171S 판계 | 20200423 | 20200423 | 1 | 외부 | 1
A0001 | S173PC12000 | S173P | C12 | S173P 판계 | 20200423 | 20200423 | 1 | 외부 | 1
A0001 | S173PC13000 | S173P | C13 | S173P 평중조 | 20200424 | 20200429 | 4 | 외부 | 1
A0001 | S173SC12000 | S173S | C12 | S173S 판계 | 20200423 | 20200423 | 1 | 외부 | 1
A0001 | S173SC13000 | S173S | C13 | S173S 평중조 | 20200424 | 20200429 | 4 | 외부 | 1
A0001 | S17BLA01000 | S17BL | A01 | S17BL 전처리 | 20200407 | 20200407 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | S17BLA01010 | S17BL | A01 | S17BL 전처리 | 20200407 | 20200407 | 1 | 외부 | 1
A0001 | S17BLA02000 | S17BL | A02 | S17BL 절단 | 20200408 | 20200409 | 2 | 외부 | 1
A0001 | S17BLA0P000 | S17BL | A0P | S17BL PRESS | 20200408 | 20200409 | 2 | 외부 | 1
A0001 | S17P0C11000 | S17P0 | C11 | S17P0 조립 | 20200424 | 20200604 | 27 | 외부 | 1
A0001 | S17P0F21000 | S17P0 | F21 | S17P0 선행의장 | 20200608 | 20200710 | 25 | 외부 | 1
A0001 | S17PLA01000 | S17PL | A01 | S17PL 전처리 | 20200403 | 20200403 | 1 | 외부 | 1
A0001 | S17PLA02000 | S17PL | A02 | S17PL 절단 | 20200406 | 20200407 | 2 | 외부 | 1
A0001 | S17PLA0P000 | S17PL | A0P | S17PL PRESS | 20200406 | 20200407 | 2 | 외부 | 1
A0001 | S17PLB11000 | S17PL | B11 | S17PL 소조 | 20200413 | 20200414 | 2 | 외부 | 1
A0001 | S17QLA01000 | S17QL | A01 | S17QL 전처리 | 20200413 | 20200413 | 1 | 외부 | 1
A0001 | S17QLA02000 | S17QL | A02 | S17QL 절단 | 20200414 | 20200416 | 2 | 외부 | 1
A0001 | S17QLA0P000 | S17QL | A0P | S17QL PRESS | 20200414 | 20200416 | 2 | 외부 | 1
A0001 | S17QLB11000 | S17QL | B11 | S17QL 소조 | 20200417 | 20200420 | 2 | 외부 | 1
A0001 | S17S0C11000 | S17S0 | C11 | S17S0 조립 | 20200424 | 20200604 | 27 | 외부 | 1
A0001 | S17S0F21000 | S17S0 | F21 | S17S0 선행의장 | 20200608 | 20200710 | 25 | 외부 | 1
A0001 | S17TLA01000 | S17TL | A01 | S17TL 전처리 | 20200407 | 20200407 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | S17TLA01010 | S17TL | A01 | S17TL 전처리 | 20200407 | 20200407 | 1 | 외부 | 1
A0001 | S17TLA02000 | S17TL | A02 | S17TL 절단 | 20200408 | 20200409 | 2 | 외부 | 2
A0001 | S17TLA0P000 | S17TL | A0P | S17TL PRESS | 20200408 | 20200409 | 2 | 외부 | 1
A0001 | S17ULA01000 | S17UL | A01 | S17UL 전처리 | 20200410 | 20200410 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | S17ULA01010 | S17UL | A01 | S17UL 전처리 | 20200410 | 20200410 | 1 | 외부 | 1
A0001 | S17ULA02000 | S17UL | A02 | S17UL 절단 | 20200413 | 20200416 | 3 | 외부 | 1
A0001 | S17ULA0P000 | S17UL | A0P | S17UL PRESS | 20200413 | 20200416 | 3 | 외부 | 1
A0001 | S17ULB11000 | S17UL | B11 | S17UL 소조 | 20200417 | 20200422 | 4 | 외부 | 2
A0001 | S17XLA01000 | S17XL | A01 | S17XL 전처리 | 20200406 | 20200406 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | S17XLA01010 | S17XL | A01 | S17XL 전처리 | 20200406 | 20200406 | 1 | 외부 | 1
A0001 | S17XLA02000 | S17XL | A02 | S17XL 절단 | 20200407 | 20200409 | 3 | 외부 | 1
A0001 | S17XLA0P000 | S17XL | A0P | S17XL PRESS | 20200407 | 20200409 | 3 | 외부 | 1
A0001 | S17XLB11000 | S17XL | B11 | S17XL 소조 | 20200413 | 20200416 | 3 | 외부 | 1
A0001 | S17ZLA01000 | S17ZL | A01 | S17ZL 전처리 | 20200406 | 20200406 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | S17ZLA01010 | S17ZL | A01 | S17ZL 전처리 | 20200406 | 20200406 | 1 | 외부 | 1
A0001 | S17ZLA02000 | S17ZL | A02 | S17ZL 절단 | 20200407 | 20200408 | 2 | 외부 | 1
A0001 | S17ZLA0P000 | S17ZL | A0P | S17ZL PRESS | 20200407 | 20200408 | 2 | 외부 | 1
A0001 | S17ZLB11000 | S17ZL | B11 | S17ZL 소조 | 20200410 | 20200414 | 3 | 외부 | 1
A0001 | S180PC12000 | S180P | C12 | S180P 판계 | 20200507 | 20200511 | 3 | 외부 | 1
A0001 | S180PC14000 | S180P | C14 | S180P 곡중조 | 20200512 | 20200518 | 5 | 외부 | 1
A0001 | S180SC12000 | S180S | C12 | S180S 판계 | 20200507 | 20200511 | 3 | 외부 | 1
A0001 | S180SC14000 | S180S | C14 | S180S 곡중조 | 20200512 | 20200518 | 5 | 외부 | 1
A0001 | S188PC12000 | S188P | C12 | S188P 판계 | 20200507 | 20200511 | 3 | 외부 | 1
A0001 | S188SC12000 | S188S | C12 | S188S 판계 | 20200507 | 20200511 | 3 | 외부 | 1
A0001 | S18LLA01000 | S18LL | A01 | S18LL 전처리 | 20200407 | 20200407 | 1 | 외부 | 1
A0001 | S18LLA02000 | S18LL | A02 | S18LL 절단 | 20200408 | 20200409 | 2 | 외부 | 1
A0001 | S18LLA0P000 | S18LL | A0P | S18LL PRESS | 20200408 | 20200409 | 2 | 외부 | 1
A0001 | S18LLB11000 | S18LL | B11 | S18LL 소조 | 20200410 | 20200413 | 2 | 외부 | 1
A0001 | S18MLA01000 | S18ML | A01 | S18ML 전처리 | 20200407 | 20200407 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | S18MLA01010 | S18ML | A01 | S18ML 전처리 | 20200407 | 20200407 | 1 | 외부 | 1
A0001 | S18MLA02000 | S18ML | A02 | S18ML 절단 | 20200408 | 20200409 | 2 | 외부 | 1
A0001 | S18MLA0P000 | S18ML | A0P | S18ML PRESS | 20200408 | 20200409 | 2 | 외부 | 1
A0001 | S18P0C11000 | S18P0 | C11 | S18P0 조립 | 20200508 | 20200615 | 27 | 외부 | 1
A0001 | S18P0F21000 | S18P0 | F21 | S18P0 선행의장 | 20200514 | 20200615 | 23 | 외부 | 1
A0001 | S18P1G41000 | S18P1 | G41 | S18P1 선PE | 20200623 | 20200702 | 8 | 선행의장부 | 1
A0001 | S18P1H32000 | S18P1 | H32 | S18P1 선행도장 | 20200720 | 20200818 | 11 | 선행도장부 | 2
A0001 | S18P1JX1000 | S18P1 | JX1 | S18P1 BP1 공정공기 | 20200918 | 20200922 | 3 | 의장3부 | 1
A0001 | S18P1N4A000 | S18P1 | N4A | S18P1 건조탑재 철목 | 20200925 | 20200925 | 1 | 건조3부 | 1
A0001 | S18P1N4B000 | S18P1 | N4B | S18P1 건조탑재 취부/용접 | 20200928 | 20201020 | 12 | 건조3부 | 1
A0001 | S18RLA01000 | S18RL | A01 | S18RL 전처리 | 20200407 | 20200407 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | S18RLA01010 | S18RL | A01 | S18RL 전처리 | 20200407 | 20200407 | 1 | 외부 | 1
A0001 | S18RLA02000 | S18RL | A02 | S18RL 절단 | 20200408 | 20200410 | 3 | 외부 | 1
A0001 | S18RLA03000 | S18RL | A03 | S18RL L/HEATING | 20200413 | 20200416 | 3 | 외부 | 4
A0001 | S18RLA0P000 | S18RL | A0P | S18RL PRESS | 20200408 | 20200410 | 3 | 외부 | 1
A0001 | S18S0C11000 | S18S0 | C11 | S18S0 조립 | 20200508 | 20200615 | 27 | 외부 | 1
A0001 | S18S0F21000 | S18S0 | F21 | S18S0 선행의장 | 20200514 | 20200615 | 23 | 외부 | 1
A0001 | S18S1G41000 | S18S1 | G41 | S18S1 선PE | 20200623 | 20200702 | 8 | 선행의장부 | 1
A0001 | S18S1H32000 | S18S1 | H32 | S18S1 선행도장 | 20200720 | 20200814 | 10 | 선행도장부 | 2
A0001 | S18S1JX1000 | S18S1 | JX1 | S18S1 BP1 공정공기 | 20200918 | 20200922 | 3 | 의장3부 | 1
A0001 | S18S1N4A000 | S18S1 | N4A | S18S1 건조탑재 철목 | 20200925 | 20200925 | 1 | 건조3부 | 1
A0001 | S18S1N4B000 | S18S1 | N4B | S18S1 건조탑재 취부/용접 | 20200928 | 20201020 | 12 | 건조3부 | 1
A0001 | S18SLA01000 | S18SL | A01 | S18SL 전처리 | 20200407 | 20200407 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | S18SLA01010 | S18SL | A01 | S18SL 전처리 | 20200407 | 20200407 | 1 | 외부 | 1
A0001 | S18SLA02000 | S18SL | A02 | S18SL 절단 | 20200408 | 20200409 | 2 | 외부 | 1
A0001 | S18SLA0P000 | S18SL | A0P | S18SL PRESS | 20200408 | 20200409 | 2 | 외부 | 1
A0001 | S18SLB11000 | S18SL | B11 | S18SL 소조 | 20200410 | 20200416 | 4 | 외부 | 1
A0001 | S18ULA01000 | S18UL | A01 | S18UL 전처리 | 20200407 | 20200407 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | S18ULA01010 | S18UL | A01 | S18UL 전처리 | 20200407 | 20200407 | 1 | 외부 | 1
A0001 | S18ULA02000 | S18UL | A02 | S18UL 절단 | 20200408 | 20200410 | 3 | 외부 | 1
A0001 | S18ULA0P000 | S18UL | A0P | S18UL PRESS | 20200408 | 20200410 | 3 | 외부 | 1
A0001 | S18ULB11000 | S18UL | B11 | S18UL 소조 | 20200420 | 20200424 | 5 | 외부 | 2
A0001 | S18WLA01000 | S18WL | A01 | S18WL 전처리 | 20200407 | 20200407 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | S18WLA01010 | S18WL | A01 | S18WL 전처리 | 20200407 | 20200407 | 1 | 외부 | 1
A0001 | S18WLA02000 | S18WL | A02 | S18WL 절단 | 20200408 | 20200410 | 3 | 외부 | 1
A0001 | S18WLA0P000 | S18WL | A0P | S18WL PRESS | 20200408 | 20200410 | 3 | 외부 | 1
A0001 | S18WLB11000 | S18WL | B11 | S18WL 소조 | 20200414 | 20200417 | 3 | 외부 | 1
A0001 | S190PC12000 | S190P | C12 | S190P 판계 | 20200508 | 20200512 | 3 | 외부 | 1
A0001 | S190PC14000 | S190P | C14 | S190P 곡중조 | 20200513 | 20200519 | 5 | 외부 | 1
A0001 | S190SC12000 | S190S | C12 | S190S 판계 | 20200508 | 20200512 | 3 | 외부 | 1
A0001 | S190SC14000 | S190S | C14 | S190S 곡중조 | 20200513 | 20200519 | 5 | 외부 | 1
A0001 | S198PC12000 | S198P | C12 | S198P 판계 | 20200508 | 20200512 | 3 | 외부 | 1
A0001 | S198SC12000 | S198S | C12 | S198S 판계 | 20200508 | 20200512 | 3 | 외부 | 1
A0001 | S19LLA01000 | S19LL | A01 | S19LL 전처리 | 20200413 | 20200413 | 1 | 외부 | 1
A0001 | S19LLA02000 | S19LL | A02 | S19LL 절단 | 20200414 | 20200417 | 3 | 외부 | 1
A0001 | S19LLA0P000 | S19LL | A0P | S19LL PRESS | 20200414 | 20200417 | 3 | 외부 | 1
A0001 | S19LLB11000 | S19LL | B11 | S19LL 소조 | 20200420 | 20200421 | 2 | 외부 | 1
A0001 | S19P0C11000 | S19P0 | C11 | S19P0 조립 | 20200512 | 20200616 | 26 | 외부 | 1
A0001 | S19P0F21000 | S19P0 | F21 | S19P0 선행의장 | 20200515 | 20200616 | 23 | 외부 | 1
A0001 | S19RLA01000 | S19RL | A01 | S19RL 전처리 | 20200410 | 20200410 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | S19RLA01010 | S19RL | A01 | S19RL 전처리 | 20200410 | 20200410 | 1 | 외부 | 1
A0001 | S19RLA02000 | S19RL | A02 | S19RL 절단 | 20200413 | 20200414 | 2 | 외부 | 1
A0001 | S19RLA03000 | S19RL | A03 | S19RL L/HEATING | 20200428 | 20200504 | 3 | 외부 | 4
A0001 | S19RLA0P000 | S19RL | A0P | S19RL PRESS | 20200413 | 20200414 | 2 | 외부 | 1
A0001 | S19S0C11000 | S19S0 | C11 | S19S0 조립 | 20200512 | 20200616 | 26 | 외부 | 1
A0001 | S19S0F21000 | S19S0 | F21 | S19S0 선행의장 | 20200515 | 20200616 | 23 | 외부 | 1
A0001 | S19SLA01000 | S19SL | A01 | S19SL 전처리 | 20200414 | 20200414 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | S19SLA01010 | S19SL | A01 | S19SL 전처리 | 20200414 | 20200414 | 1 | 외부 | 1
A0001 | S19SLA02000 | S19SL | A02 | S19SL 절단 | 20200416 | 20200417 | 2 | 외부 | 1
A0001 | S19SLA0P000 | S19SL | A0P | S19SL PRESS | 20200416 | 20200417 | 2 | 외부 | 1
A0001 | S19SLB11000 | S19SL | B11 | S19SL 소조 | 20200420 | 20200423 | 4 | 외부 | 1
A0001 | S19ULA01000 | S19UL | A01 | S19UL 전처리 | 20200410 | 20200410 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | S19ULA01010 | S19UL | A01 | S19UL 전처리 | 20200410 | 20200410 | 1 | 외부 | 1
A0001 | S19ULA02000 | S19UL | A02 | S19UL 절단 | 20200413 | 20200416 | 3 | 외부 | 1
A0001 | S19ULA0P000 | S19UL | A0P | S19UL PRESS | 20200413 | 20200416 | 3 | 외부 | 1
A0001 | S19ULB11000 | S19UL | B11 | S19UL 소조 | 20200423 | 20200429 | 5 | 외부 | 2
A0001 | S208PC12000 | S208P | C12 | S208P 판계 | 20200629 | 20200630 | 2 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | S208SC12000 | S208S | C12 | S208S 판계 | 20200629 | 20200630 | 2 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | S20LLA01000 | S20LL | A01 | S20LL 전처리 | 20200623 | 20200623 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | S20LLA02000 | S20LL | A02 | S20LL 절단 | 20200624 | 20200625 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | S20LLA02010 | S20LL | A02 | S20LL 절단 | 20200624 | 20200625 | 2 | 외부 | 1
A0001 | S20LLA0P000 | S20LL | A0P | S20LL PRESS | 20200624 | 20200625 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | S20LLA0P010 | S20LL | A0P | S20LL PRESS | 20200624 | 20200625 | 2 | 외부 | 1
A0001 | S20LLB11000 | S20LL | B11 | S20LL 소조 | 20200626 | 20200629 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | S20P0C11000 | S20P0 | C11 | S20P0 조립 | 20200701 | 20200713 | 9 | 대조립3부 | 1
A0001 | S20P0F21000 | S20P0 | F21 | S20P0 선행의장 | 20200715 | 20200720 | 4 | 선행의장부 | 1
A0001 | S20P1G41000 | S20P1 | G41 | S20P1 선PE | 20200723 | 20200814 | 7 | 건조3부 | 1
A0001 | S20P1H32000 | S20P1 | H32 | S20P1 선행도장 | 20200819 | 20200831 | 9 | 선행도장부 | 3
A0001 | S20P1JX1000 | S20P1 | JX1 | S20P1 BP1 공정공기 | 20200922 | 20200924 | 3 | 의장3부 | 2
A0001 | S20P1MX1000 | S20P1 | MX1 | S20P1 BP2 공정공기 | 20200925 | 20200929 | 3 | 의장3부 | 1
A0001 | S20P1N4A000 | S20P1 | N4A | S20P1 건조탑재 철목 | 20201008 | 20201008 | 1 | 건조3부 | 1
A0001 | S20P1N4B000 | S20P1 | N4B | S20P1 건조탑재 취부/용접 | 20201012 | 20201027 | 12 | 건조3부 | 1
A0001 | S20RLA01000 | S20RL | A01 | S20RL 전처리 | 20200623 | 20200623 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | S20RLA01010 | S20RL | A01 | S20RL 전처리 | 20200623 | 20200623 | 1 | 외부 | 1
A0001 | S20RLA02000 | S20RL | A02 | S20RL 절단 | 20200623 | 20200624 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | S20RLA03000 | S20RL | A03 | S20RL L/HEATING | 20200626 | 20200630 | 3 | 대조립1부 | 1
A0001 | S20RLA0P000 | S20RL | A0P | S20RL PRESS | 20200624 | 20200625 | 2 | 대조립3부 | 1
A0001 | S20S0C11000 | S20S0 | C11 | S20S0 조립 | 20200701 | 20200713 | 9 | 대조립3부 | 1
A0001 | S20S0F21000 | S20S0 | F21 | S20S0 선행의장 | 20200715 | 20200720 | 4 | 선행의장부 | 1
A0001 | S20S1G41000 | S20S1 | G41 | S20S1 선PE | 20200723 | 20200814 | 7 | 건조3부 | 1
A0001 | S20S1H32000 | S20S1 | H32 | S20S1 선행도장 | 20200819 | 20200831 | 9 | 선행도장부 | 3
A0001 | S20S1JX1000 | S20S1 | JX1 | S20S1 BP1 공정공기 | 20200922 | 20200924 | 3 | 의장3부 | 2
A0001 | S20S1MX1000 | S20S1 | MX1 | S20S1 BP2 공정공기 | 20200925 | 20200929 | 3 | 의장3부 | 1
A0001 | S20S1N4A000 | S20S1 | N4A | S20S1 건조탑재 철목 | 20201008 | 20201008 | 1 | 건조3부 | 1
A0001 | S20S1N4B000 | S20S1 | N4B | S20S1 건조탑재 취부/용접 | 20201012 | 20201027 | 12 | 건조3부 | 1
A0001 | S20SLA01000 | S20SL | A01 | S20SL 전처리 | 20200616 | 20200616 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | S20SLA01010 | S20SL | A01 | S20SL 전처리 | 20200616 | 20200616 | 1 | 외부 | 1
A0001 | S20SLA02000 | S20SL | A02 | S20SL 절단 | 20200617 | 20200618 | 2 | 외부 | 1
A0001 | S20SLA0P000 | S20SL | A0P | S20SL PRESS | 20200617 | 20200618 | 2 | 외부 | 1
A0001 | S20SLB11000 | S20SL | B11 | S20SL 소조 | 20200619 | 20200624 | 4 | 외부 | 1
A0001 | S20ULA01000 | S20UL | A01 | S20UL 전처리 | 20200618 | 20200618 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | S20ULA02000 | S20UL | A02 | S20UL 절단 | 20200618 | 20200622 | 3 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | S20ULA0P000 | S20UL | A0P | S20UL PRESS | 20200619 | 20200623 | 3 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | S20ULB11000 | S20UL | B11 | S20UL 소조 | 20200624 | 20200629 | 4 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | S21LLA01000 | S21LL | A01 | S21LL 전처리 | 20200624 | 20200624 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | S21LLA01010 | S21LL | A01 | S21LL 전처리 | 20200624 | 20200624 | 1 | 외부 | 1
A0001 | S21LLA02000 | S21LL | A02 | S21LL 절단 | 20200625 | 20200626 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | S21LLA02010 | S21LL | A02 | S21LL 절단 | 20200625 | 20200626 | 2 | 외부 | 1
A0001 | S21LLA0P000 | S21LL | A0P | S21LL PRESS | 20200625 | 20200626 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | S21LLA0P010 | S21LL | A0P | S21LL PRESS | 20200625 | 20200626 | 2 | 외부 | 1
A0001 | S21LLB11000 | S21LL | B11 | S21LL 소조 | 20200629 | 20200630 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | S21P0C11000 | S21P0 | C11 | S21P0 조립 | 20200702 | 20200714 | 9 | 대조립3부 | 1
A0001 | S21P0F21000 | S21P0 | F21 | S21P0 선행의장 | 20200716 | 20200721 | 4 | 선행의장부 | 1
A0001 | S21RLA01000 | S21RL | A01 | S21RL 전처리 | 20200624 | 20200624 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | S21RLA02000 | S21RL | A02 | S21RL 절단 | 20200624 | 20200625 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | S21RLA03000 | S21RL | A03 | S21RL L/HEATING | 20200629 | 20200701 | 3 | 대조립1부 | 1
A0001 | S21RLA0P000 | S21RL | A0P | S21RL PRESS | 20200625 | 20200626 | 2 | 대조립1부 | 1
A0001 | S21S0C11000 | S21S0 | C11 | S21S0 조립 | 20200702 | 20200714 | 9 | 대조립3부 | 1
A0001 | S21S0F21000 | S21S0 | F21 | S21S0 선행의장 | 20200716 | 20200721 | 4 | 선행의장부 | 1
A0001 | S21SLA01000 | S21SL | A01 | S21SL 전처리 | 20200617 | 20200617 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | S21SLA01010 | S21SL | A01 | S21SL 전처리 | 20200617 | 20200617 | 1 | 외부 | 1
A0001 | S21SLA02000 | S21SL | A02 | S21SL 절단 | 20200618 | 20200619 | 2 | 외부 | 1
A0001 | S21SLA0P000 | S21SL | A0P | S21SL PRESS | 20200618 | 20200619 | 2 | 외부 | 1
A0001 | S21SLB11000 | S21SL | B11 | S21SL 소조 | 20200622 | 20200625 | 4 | 외부 | 1
A0001 | S21ULA01000 | S21UL | A01 | S21UL 전처리 | 20200619 | 20200619 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | S21ULA02000 | S21UL | A02 | S21UL 절단 | 20200622 | 20200624 | 3 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | S21ULA0P000 | S21UL | A0P | S21UL PRESS | 20200622 | 20200624 | 3 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | S21ULB11000 | S21UL | B11 | S21UL 소조 | 20200625 | 20200630 | 4 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | T132PC12000 | T132P | C12 | T132P 판계 | 20200727 | 20200727 | 1 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | T13LLA01000 | T13LL | A01 | T13LL 전처리 | 20200720 | 20200720 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | T13LLA01010 | T13LL | A01 | T13LL 전처리 | 20200720 | 20200720 | 1 | 외부 | 1
A0001 | T13LLA02000 | T13LL | A02 | T13LL 절단 | 20200721 | 20200722 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | T13LLA02010 | T13LL | A02 | T13LL 절단 | 20200721 | 20200722 | 2 | 외부 | 1
A0001 | T13LLA0P000 | T13LL | A0P | T13LL PRESS | 20200721 | 20200722 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | T13LLA0P010 | T13LL | A0P | T13LL PRESS | 20200721 | 20200722 | 2 | 외부 | 1
A0001 | T13LLB11000 | T13LL | B11 | T13LL 소조 | 20200723 | 20200724 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | T13MLA01000 | T13ML | A01 | T13ML 전처리 | 20200722 | 20200722 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | T13MLA02000 | T13ML | A02 | T13ML 절단 | 20200723 | 20200724 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | T13MLA0P000 | T13ML | A0P | T13ML PRESS | 20200723 | 20200724 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | T13P0C11000 | T13P0 | C11 | T13P0 조립 | 20200729 | 20200819 | 6 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | T13P0F21000 | T13P0 | F21 | T13P0 선행의장 | 20200731 | 20200819 | 4 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | T13P0MX1000 | T13P0 | MX1 | T13P0 BP2 공정공기 | 20200911 | 20200915 | 3 | 의장3부 | 1
A0001 | T13P0N4A000 | T13P0 | N4A | T13P0 건조탑재 철목 | 20200918 | 20200918 | 1 | 건조3부 | 1
A0001 | T13P0N4B000 | T13P0 | N4B | T13P0 건조탑재 취부/용접 | 20200921 | 20201013 | 12 | 건조3부 | 1
A0001 | T13ULA01000 | T13UL | A01 | T13UL 전처리 | 20200715 | 20200715 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | T13ULA02000 | T13UL | A02 | T13UL 절단 | 20200716 | 20200720 | 3 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | T13ULA0P000 | T13UL | A0P | T13UL PRESS | 20200716 | 20200720 | 3 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | T13ULB11000 | T13UL | B11 | T13UL 소조 | 20200721 | 20200724 | 4 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | T142PC12000 | T142P | C12 | T142P 판계 | 20200731 | 20200731 | 1 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | T14LLA01000 | T14LL | A01 | T14LL 전처리 | 20200723 | 20200723 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | T14LLA01010 | T14LL | A01 | T14LL 전처리 | 20200723 | 20200723 | 1 | 외부 | 1
A0001 | T14LLA02000 | T14LL | A02 | T14LL 절단 | 20200724 | 20200727 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | T14LLA02010 | T14LL | A02 | T14LL 절단 | 20200724 | 20200727 | 2 | 외부 | 1
A0001 | T14LLA0P000 | T14LL | A0P | T14LL PRESS | 20200724 | 20200727 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | T14LLA0P010 | T14LL | A0P | T14LL PRESS | 20200724 | 20200727 | 2 | 외부 | 1
A0001 | T14LLB11000 | T14LL | B11 | T14LL 소조 | 20200729 | 20200730 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | T14MLA01000 | T14ML | A01 | T14ML 전처리 | 20200727 | 20200727 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | T14MLA02000 | T14ML | A02 | T14ML 절단 | 20200729 | 20200730 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | T14MLA0P000 | T14ML | A0P | T14ML PRESS | 20200729 | 20200730 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | T14P0C11000 | T14P0 | C11 | T14P0 조립 | 20200814 | 20200824 | 6 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | T14P0F21000 | T14P0 | F21 | T14P0 선행의장 | 20200818 | 20200824 | 5 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | T14P0MX1000 | T14P0 | MX1 | T14P0 BP2 공정공기 | 20200914 | 20200916 | 3 | 의장3부 | 1
A0001 | T14P0N4A000 | T14P0 | N4A | T14P0 건조탑재 철목 | 20200921 | 20200921 | 1 | 건조3부 | 1
A0001 | T14P0N4B000 | T14P0 | N4B | T14P0 건조탑재 취부/용접 | 20200922 | 20201014 | 12 | 건조3부 | 1
A0001 | T14ULA01000 | T14UL | A01 | T14UL 전처리 | 20200720 | 20200720 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | T14ULA02000 | T14UL | A02 | T14UL 절단 | 20200721 | 20200723 | 3 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | T14ULA0P000 | T14UL | A0P | T14UL PRESS | 20200721 | 20200723 | 3 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | T14ULB11000 | T14UL | B11 | T14UL 소조 | 20200724 | 20200730 | 4 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | T152PC12000 | T152P | C12 | T152P 판계 | 20200814 | 20200814 | 1 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | T15LLA01000 | T15LL | A01 | T15LL 전처리 | 20200724 | 20200724 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | T15LLA01010 | T15LL | A01 | T15LL 전처리 | 20200724 | 20200724 | 1 | 외부 | 1
A0001 | T15LLA02000 | T15LL | A02 | T15LL 절단 | 20200727 | 20200729 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | T15LLA02010 | T15LL | A02 | T15LL 절단 | 20200727 | 20200729 | 2 | 외부 | 1
A0001 | T15LLA0P000 | T15LL | A0P | T15LL PRESS | 20200727 | 20200729 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | T15LLA0P010 | T15LL | A0P | T15LL PRESS | 20200727 | 20200729 | 2 | 외부 | 1
A0001 | T15LLB11000 | T15LL | B11 | T15LL 소조 | 20200730 | 20200731 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | T15MLA01000 | T15ML | A01 | T15ML 전처리 | 20200729 | 20200729 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | T15MLA02000 | T15ML | A02 | T15ML 절단 | 20200730 | 20200731 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | T15MLA0P000 | T15ML | A0P | T15ML PRESS | 20200730 | 20200731 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | T15P0C11000 | T15P0 | C11 | T15P0 조립 | 20200818 | 20200825 | 6 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | T15P0F21000 | T15P0 | F21 | T15P0 선행의장 | 20200819 | 20200825 | 5 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | T15P0MX1000 | T15P0 | MX1 | T15P0 BP2 공정공기 | 20200915 | 20200917 | 3 | 의장3부 | 1
A0001 | T15P0N4A000 | T15P0 | N4A | T15P0 건조탑재 철목 | 20200922 | 20200922 | 1 | 건조3부 | 1
A0001 | T15P0N4B000 | T15P0 | N4B | T15P0 건조탑재 취부/용접 | 20200923 | 20201015 | 12 | 건조3부 | 1
A0001 | T15ULA01000 | T15UL | A01 | T15UL 전처리 | 20200721 | 20200721 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | T15ULA02000 | T15UL | A02 | T15UL 절단 | 20200722 | 20200724 | 3 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | T15ULA0P000 | T15UL | A0P | T15UL PRESS | 20200722 | 20200724 | 3 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | T15ULB11000 | T15UL | B11 | T15UL 소조 | 20200727 | 20200731 | 4 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | T312PC12000 | T312P | C12 | T312P 판계 | 20200520 | 20200520 | 1 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | T312SC12000 | T312S | C12 | T312S 판계 | 20200520 | 20200520 | 1 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | T31LLA01000 | T31LL | A01 | T31LL 전처리 | 20200508 | 20200508 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | T31LLA01020 | T31LL | A01 | T31LL 전처리 | 20200508 | 20200508 | 1 | 외부 | 1
A0001 | T31LLA02000 | T31LL | A02 | T31LL 절단 | 20200511 | 20200512 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | T31LLA02010 | T31LL | A02 | T31LL 절단 | 20200511 | 20200512 | 2 | 외부 | 1
A0001 | T31LLA0P000 | T31LL | A0P | T31LL PRESS | 20200511 | 20200512 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | T31LLA0P010 | T31LL | A0P | T31LL PRESS | 20200511 | 20200512 | 2 | 외부 | 1
A0001 | T31LLB11000 | T31LL | B11 | T31LL 소조 | 20200513 | 20200514 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | T31MLA01000 | T31ML | A01 | T31ML 전처리 | 20200513 | 20200513 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | T31MLA02000 | T31ML | A02 | T31ML 절단 | 20200514 | 20200515 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | T31MLA0P000 | T31ML | A0P | T31ML PRESS | 20200514 | 20200515 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | T31P0C11000 | T31P0 | C11 | T31P0 조립 | 20200521 | 20200603 | 10 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | T31P0F21000 | T31P0 | F21 | T31P0 선행의장 | 20200525 | 20200603 | 8 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | T31P0H32000 | T31P0 | H32 | T31P0 선행도장 | 20200615 | 20200624 | 8 | 선행도장부 | 2
A0001 | T31P0MX1000 | T31P0 | MX1 | T31P0 BP2 공정공기 | 20200702 | 20200706 | 3 | 의장3부 | 1
A0001 | T31P0N4A000 | T31P0 | N4A | T31P0 건조탑재 철목 | 20200709 | 20200709 | 1 | 건조3부 | 1
A0001 | T31P0N4B000 | T31P0 | N4B | T31P0 건조탑재 취부/용접 | 20200710 | 20200727 | 12 | 건조3부 | 1
A0001 | T31S0C11000 | T31S0 | C11 | T31S0 조립 | 20200521 | 20200603 | 10 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | T31S0F21000 | T31S0 | F21 | T31S0 선행의장 | 20200525 | 20200603 | 8 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | T31S0H32000 | T31S0 | H32 | T31S0 선행도장 | 20200615 | 20200624 | 8 | 선행도장부 | 2
A0001 | T31S0MX1000 | T31S0 | MX1 | T31S0 BP2 공정공기 | 20200702 | 20200706 | 3 | 의장3부 | 1
A0001 | T31S0N4A000 | T31S0 | N4A | T31S0 건조탑재 철목 | 20200709 | 20200709 | 1 | 건조3부 | 1
A0001 | T31S0N4B000 | T31S0 | N4B | T31S0 건조탑재 취부/용접 | 20200710 | 20200727 | 12 | 건조3부 | 1
A0001 | T31ULA01000 | T31UL | A01 | T31UL 전처리 | 20200508 | 20200508 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | T31ULA01010 | T31UL | A01 | T31UL 전처리 | 20200508 | 20200508 | 1 | 외부 | 1
A0001 | T31ULA02000 | T31UL | A02 | T31UL 절단 | 20200511 | 20200513 | 3 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | T31ULA02010 | T31UL | A02 | T31UL 절단 | 20200511 | 20200513 | 3 | 외부 | 1
A0001 | T31ULA0P000 | T31UL | A0P | T31UL PRESS | 20200511 | 20200513 | 3 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | T31ULA0P010 | T31UL | A0P | T31UL PRESS | 20200511 | 20200513 | 3 | 외부 | 1
A0001 | T31ULB11000 | T31UL | B11 | T31UL 소조 | 20200514 | 20200519 | 4 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | T322PC12000 | T322P | C12 | T322P 판계 | 20200703 | 20200703 | 1 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | T322SC12000 | T322S | C12 | T322S 판계 | 20200703 | 20200703 | 1 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | T32LLA01000 | T32LL | A01 | T32LL 전처리 | 20200625 | 20200625 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | T32LLA01010 | T32LL | A01 | T32LL 전처리 | 20200625 | 20200625 | 1 | 외부 | 1
A0001 | T32LLA02000 | T32LL | A02 | T32LL 절단 | 20200626 | 20200629 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | T32LLA02010 | T32LL | A02 | T32LL 절단 | 20200626 | 20200629 | 2 | 외부 | 1
A0001 | T32LLA0P000 | T32LL | A0P | T32LL PRESS | 20200626 | 20200629 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | T32LLA0P010 | T32LL | A0P | T32LL PRESS | 20200626 | 20200629 | 2 | 외부 | 1
A0001 | T32LLB11000 | T32LL | B11 | T32LL 소조 | 20200630 | 20200701 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | T32MLA01000 | T32ML | A01 | T32ML 전처리 | 20200630 | 20200630 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | T32MLA02000 | T32ML | A02 | T32ML 절단 | 20200701 | 20200702 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | T32MLA0P000 | T32ML | A0P | T32ML PRESS | 20200701 | 20200702 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | T32P0C11000 | T32P0 | C11 | T32P0 조립 | 20200706 | 20200714 | 7 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | T32P0F21000 | T32P0 | F21 | T32P0 선행의장 | 20200708 | 20200714 | 5 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | T32S0C11000 | T32S0 | C11 | T32S0 조립 | 20200706 | 20200714 | 7 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | T32S0F21000 | T32S0 | F21 | T32S0 선행의장 | 20200708 | 20200714 | 5 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | T32ULA01000 | T32UL | A01 | T32UL 전처리 | 20200619 | 20200619 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | T32ULA02000 | T32UL | A02 | T32UL 절단 | 20200619 | 20200623 | 3 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | T32ULA0P000 | T32UL | A0P | T32UL PRESS | 20200622 | 20200624 | 3 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | T32ULB11000 | T32UL | B11 | T32UL 소조 | 20200625 | 20200630 | 4 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | T332PC12000 | T332P | C12 | T332P 판계 | 20200709 | 20200709 | 1 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | T332SC12000 | T332S | C12 | T332S 판계 | 20200709 | 20200709 | 1 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | T33LLA01000 | T33LL | A01 | T33LL 전처리 | 20200702 | 20200702 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | T33LLA01010 | T33LL | A01 | T33LL 전처리 | 20200702 | 20200702 | 1 | 외부 | 1
A0001 | T33LLA02000 | T33LL | A02 | T33LL 절단 | 20200703 | 20200706 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | T33LLA02010 | T33LL | A02 | T33LL 절단 | 20200703 | 20200706 | 2 | 외부 | 1
A0001 | T33LLA0P000 | T33LL | A0P | T33LL PRESS | 20200703 | 20200706 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | T33LLA0P010 | T33LL | A0P | T33LL PRESS | 20200703 | 20200706 | 2 | 외부 | 1
A0001 | T33LLB11000 | T33LL | B11 | T33LL 소조 | 20200707 | 20200708 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | T33MLA01000 | T33ML | A01 | T33ML 전처리 | 20200703 | 20200703 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | T33MLA02000 | T33ML | A02 | T33ML 절단 | 20200706 | 20200707 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | T33MLA0P000 | T33ML | A0P | T33ML PRESS | 20200706 | 20200707 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | T33P0C11000 | T33P0 | C11 | T33P0 조립 | 20200710 | 20200720 | 7 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | T33P0F21000 | T33P0 | F21 | T33P0 선행의장 | 20200714 | 20200720 | 5 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | T33S0C11000 | T33S0 | C11 | T33S0 조립 | 20200710 | 20200720 | 7 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | T33S0F21000 | T33S0 | F21 | T33S0 선행의장 | 20200714 | 20200720 | 5 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | T33ULA01000 | T33UL | A01 | T33UL 전처리 | 20200629 | 20200629 | 1 | 가공소조립부 1야드 | 1
A0001 | T33ULA02000 | T33UL | A02 | T33UL 절단 | 20200630 | 20200702 | 3 | 가공소조립부 1야드 | 1
A0001 | T33ULA0P000 | T33UL | A0P | T33UL PRESS | 20200630 | 20200702 | 3 | 가공소조립부 1야드 | 1
A0001 | T33ULB11000 | T33UL | B11 | T33UL 소조 | 20200703 | 20200708 | 4 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | T342PC12000 | T342P | C12 | T342P 판계 | 20200714 | 20200714 | 1 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | T342SC12000 | T342S | C12 | T342S 판계 | 20200714 | 20200714 | 1 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | T34LLA01000 | T34LL | A01 | T34LL 전처리 | 20200707 | 20200707 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | T34LLA01010 | T34LL | A01 | T34LL 전처리 | 20200707 | 20200707 | 1 | 외부 | 1
A0001 | T34LLA02000 | T34LL | A02 | T34LL 절단 | 20200708 | 20200709 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | T34LLA02010 | T34LL | A02 | T34LL 절단 | 20200708 | 20200709 | 2 | 외부 | 1
A0001 | T34LLA0P000 | T34LL | A0P | T34LL PRESS | 20200708 | 20200709 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | T34LLA0P010 | T34LL | A0P | T34LL PRESS | 20200708 | 20200709 | 2 | 외부 | 1
A0001 | T34LLB11000 | T34LL | B11 | T34LL 소조 | 20200710 | 20200713 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | T34MLA01000 | T34ML | A01 | T34ML 전처리 | 20200708 | 20200708 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | T34MLA02000 | T34ML | A02 | T34ML 절단 | 20200709 | 20200710 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | T34MLA0P000 | T34ML | A0P | T34ML PRESS | 20200709 | 20200710 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | T34P0C11000 | T34P0 | C11 | T34P0 조립 | 20200715 | 20200723 | 7 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | T34P0F21000 | T34P0 | F21 | T34P0 선행의장 | 20200717 | 20200723 | 5 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | T34S0C11000 | T34S0 | C11 | T34S0 조립 | 20200715 | 20200723 | 7 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | T34S0F21000 | T34S0 | F21 | T34S0 선행의장 | 20200717 | 20200723 | 5 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | T34ULA01000 | T34UL | A01 | T34UL 전처리 | 20200702 | 20200702 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | T34ULA02000 | T34UL | A02 | T34UL 절단 | 20200703 | 20200707 | 3 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | T34ULA0P000 | T34UL | A0P | T34UL PRESS | 20200703 | 20200707 | 3 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | T34ULB11000 | T34UL | B11 | T34UL 소조 | 20200708 | 20200713 | 4 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | T352PC12000 | T352P | C12 | T352P 판계 | 20200721 | 20200721 | 1 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | T352SC12000 | T352S | C12 | T352S 판계 | 20200721 | 20200721 | 1 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | T35LLA01000 | T35LL | A01 | T35LL 전처리 | 20200714 | 20200714 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | T35LLA01010 | T35LL | A01 | T35LL 전처리 | 20200714 | 20200714 | 1 | 외부 | 1
A0001 | T35LLA02000 | T35LL | A02 | T35LL 절단 | 20200715 | 20200716 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | T35LLA02010 | T35LL | A02 | T35LL 절단 | 20200715 | 20200716 | 2 | 외부 | 1
A0001 | T35LLA0P000 | T35LL | A0P | T35LL PRESS | 20200715 | 20200716 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | T35LLA0P010 | T35LL | A0P | T35LL PRESS | 20200715 | 20200716 | 2 | 외부 | 1
A0001 | T35LLB11000 | T35LL | B11 | T35LL 소조 | 20200717 | 20200720 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | T35MLA01000 | T35ML | A01 | T35ML 전처리 | 20200715 | 20200715 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | T35MLA02000 | T35ML | A02 | T35ML 절단 | 20200716 | 20200717 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | T35MLA0P000 | T35ML | A0P | T35ML PRESS | 20200716 | 20200717 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | T35P0C11000 | T35P0 | C11 | T35P0 조립 | 20200722 | 20200731 | 7 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | T35P0F21000 | T35P0 | F21 | T35P0 선행의장 | 20200724 | 20200731 | 5 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | T35P0JX1000 | T35P0 | JX1 | T35P0 BP1 공정공기 | 20200814 | 20200818 | 2 | 의장3부 | 1
A0001 | T35P0N4A000 | T35P0 | N4A | T35P0 건조탑재 철목 | 20200929 | 20200929 | 1 | 건조3부 | 1
A0001 | T35P0N4B000 | T35P0 | N4B | T35P0 건조탑재 취부/용접 | 20201006 | 20201022 | 12 | 건조3부 | 1
A0001 | T35S0C11000 | T35S0 | C11 | T35S0 조립 | 20200722 | 20200731 | 7 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | T35S0F21000 | T35S0 | F21 | T35S0 선행의장 | 20200724 | 20200731 | 5 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | T35S0JX1000 | T35S0 | JX1 | T35S0 BP1 공정공기 | 20200814 | 20200818 | 2 | 의장3부 | 1
A0001 | T35S0N4A000 | T35S0 | N4A | T35S0 건조탑재 철목 | 20200929 | 20200929 | 1 | 건조3부 | 1
A0001 | T35S0N4B000 | T35S0 | N4B | T35S0 건조탑재 취부/용접 | 20201006 | 20201022 | 12 | 건조3부 | 1
A0001 | T35ULA01000 | T35UL | A01 | T35UL 전처리 | 20200709 | 20200709 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | T35ULA02000 | T35UL | A02 | T35UL 절단 | 20200710 | 20200714 | 3 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | T35ULA0P000 | T35UL | A0P | T35UL PRESS | 20200710 | 20200714 | 3 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | T35ULB11000 | T35UL | B11 | T35UL 소조 | 20200715 | 20200721 | 5 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | T362PC12000 | T362P | C12 | T362P 판계 | 20200715 | 20200715 | 1 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | T362SC12000 | T362S | C12 | T362S 판계 | 20200715 | 20200715 | 1 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | T36LLA01000 | T36LL | A01 | T36LL 전처리 | 20200708 | 20200708 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | T36LLA01010 | T36LL | A01 | T36LL 전처리 | 20200708 | 20200708 | 1 | 외부 | 1
A0001 | T36LLA02000 | T36LL | A02 | T36LL 절단 | 20200709 | 20200710 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | T36LLA02010 | T36LL | A02 | T36LL 절단 | 20200709 | 20200710 | 2 | 외부 | 1
A0001 | T36LLA0P000 | T36LL | A0P | T36LL PRESS | 20200709 | 20200710 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | T36LLA0P010 | T36LL | A0P | T36LL PRESS | 20200709 | 20200710 | 2 | 외부 | 1
A0001 | T36LLB11000 | T36LL | B11 | T36LL 소조 | 20200713 | 20200714 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | T36MLA01000 | T36ML | A01 | T36ML 전처리 | 20200709 | 20200709 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | T36MLA02000 | T36ML | A02 | T36ML 절단 | 20200710 | 20200713 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | T36MLA0P000 | T36ML | A0P | T36ML PRESS | 20200710 | 20200713 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | T36P0C11000 | T36P0 | C11 | T36P0 조립 | 20200716 | 20200724 | 7 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | T36P0F21000 | T36P0 | F21 | T36P0 선행의장 | 20200720 | 20200724 | 5 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | T36S0C11000 | T36S0 | C11 | T36S0 조립 | 20200716 | 20200724 | 7 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | T36S0F21000 | T36S0 | F21 | T36S0 선행의장 | 20200720 | 20200724 | 5 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | T36ULA01000 | T36UL | A01 | T36UL 전처리 | 20200703 | 20200703 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | T36ULA02000 | T36UL | A02 | T36UL 절단 | 20200706 | 20200708 | 3 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | T36ULA0P000 | T36UL | A0P | T36UL PRESS | 20200706 | 20200708 | 3 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | T36ULB11000 | T36UL | B11 | T36UL 소조 | 20200709 | 20200715 | 5 | 가공소조립부 2야드 | 1