## Sheet1
| block_code | process_code | start_date | finish_date | location | loc_indicator
0 | A0001_322A0 | F | 2020-04-16 | 2020-05-26 | 외부 | TRUE
1 | A0001_322B0 | F | 2020-04-16 | 2020-05-26 | 외부 | TRUE
2 | A0001_322C0 | F | 2020-04-16 | 2020-05-26 | 외부 | TRUE
3 | A0001_322D0 | F | 2020-04-16 | 2020-05-26 | 외부 | TRUE
4 | A0001_322D1 | F | 2020-05-13 | 2020-06-17 | 외부 | TRUE
5 | A0001_322D2 | F | 2020-04-16 | 2020-05-26 | 외부 | TRUE
6 | A0001_322J0 | F | 2020-05-06 | 2020-06-10 | 외부 | TRUE
7 | A0001_323P0 | F | 2020-03-09 | 2020-04-17 | 외부 | TRUE
8 | A0001_323Q0 | F | 2020-03-09 | 2020-04-17 | 외부 | TRUE
9 | A0001_323R0 | F | 2020-02-26 | 2020-04-01 | 외부 | TRUE
10 | A0001_323S0 | F | 2020-03-09 | 2020-04-17 | 외부 | TRUE
11 | A0001_323T0 | F | 2020-02-25 | 2020-03-31 | 외부 | TRUE
12 | A0001_323U0 | F | 2020-03-09 | 2020-04-17 | 외부 | TRUE
13 | A0001_323W0 | F | 2020-02-26 | 2020-04-01 | 외부 | TRUE
14 | A0001_323X0 | F | 2020-02-25 | 2020-03-31 | 외부 | TRUE
15 | A0001_323Z0 | F | 2020-04-13 | 2020-04-17 | 선행의장부 | TRUE
16 | A0001_323Z1 | F | 2020-04-13 | 2020-04-17 | 선행의장부 | TRUE
17 | A0001_323Z2 | F | 2020-04-13 | 2020-04-17 | 선행의장부 | TRUE
18 | A0001_323Z3 | F | 2020-04-13 | 2020-04-17 | 선행의장부 | TRUE
19 | A0001_324A0 | F | 2020-05-13 | 2020-06-17 | 외부 | TRUE
20 | A0001_324A1 | F | 2020-05-13 | 2020-06-17 | 외부 | TRUE
21 | A0001_324A3 | F | 2020-06-04 | 2020-06-17 | 의장생산부 | TRUE
22 | A0001_324B0 | F | 2020-05-13 | 2020-06-17 | 외부 | TRUE
23 | A0001_324C0 | F | 2020-06-04 | 2020-06-17 | 의장생산부 | TRUE
24 | A0001_324D0 | F | 2020-05-13 | 2020-06-17 | 외부 | TRUE
25 | A0001_324E0 | F | 2020-05-13 | 2020-06-17 | 외부 | TRUE
26 | A0001_324F0 | F | 2020-06-04 | 2020-06-17 | 의장생산부 | TRUE
27 | A0001_324G0 | F | 2020-05-13 | 2020-06-17 | 외부 | TRUE
28 | A0001_324H0 | F | 2020-05-13 | 2020-06-17 | 외부 | TRUE
29 | A0001_324H1 | F | 2020-05-13 | 2020-06-17 | 외부 | TRUE
30 | A0001_324I0 | F | 2020-05-13 | 2020-06-17 | 외부 | TRUE
31 | A0001_324I1 | F | 2020-05-13 | 2020-06-17 | 외부 | TRUE
32 | A0001_324I2 | F | 2020-05-06 | 2020-06-10 | 외부 | TRUE
33 | A0001_324J0 | F | 2020-03-26 | 2020-05-08 | 외부 | TRUE
34 | A0001_324K0 | F | 2020-05-13 | 2020-06-17 | 외부 | TRUE
35 | A0001_324P0 | F | 2020-03-26 | 2020-05-08 | 외부 | TRUE
36 | A0001_324R0 | F | 2020-03-26 | 2020-05-08 | 외부 | TRUE
37 | A0001_324U0 | F | 2020-03-16 | 2020-04-21 | 외부 | TRUE
38 | A0001_324V0 | F | 2020-03-26 | 2020-05-08 | 외부 | TRUE
39 | A0001_324Y0 | F | 2020-03-26 | 2020-05-08 | 외부 | TRUE
40 | A0001_324Z0 | F | 2020-05-04 | 2020-05-08 | 선행의장부 | TRUE
41 | A0001_324Z1 | F | 2020-05-04 | 2020-05-08 | 선행의장부 | TRUE
42 | A0001_324Z2 | F | 2020-05-04 | 2020-05-08 | 선행의장부 | TRUE
43 | A0001_324Z3 | F | 2020-05-04 | 2020-05-08 | 선행의장부 | TRUE
44 | A0001_325A0 | F | 2020-05-25 | 2020-06-29 | 외부 | TRUE
45 | A0001_325A1 | F | 2020-03-09 | 2020-04-17 | 외부 | TRUE
46 | A0001_325B0 | F | 2020-05-26 | 2020-06-30 | 외부 | TRUE
47 | A0001_325B1 | F | 2020-05-26 | 2020-06-30 | 외부 | TRUE
48 | A0001_325B2 | F | 2020-05-26 | 2020-06-30 | 외부 | TRUE
49 | A0001_325C0 | F | 2020-03-24 | 2020-04-28 | 외부 | TRUE
50 | A0001_325D0 | F | 2020-03-26 | 2020-05-08 | 외부 | TRUE
51 | A0001_325H0 | F | 2020-03-30 | 2020-05-12 | 외부 | TRUE
52 | A0001_325N0 | F | 2020-03-30 | 2020-05-12 | 외부 | TRUE
53 | A0001_325P0 | F | 2020-03-31 | 2020-05-13 | 외부 | TRUE
54 | A0001_325Q0 | F | 2020-03-31 | 2020-05-13 | 외부 | TRUE
55 | A0001_325R0 | F | 2020-03-30 | 2020-05-12 | 외부 | TRUE
56 | A0001_325S0 | F | 2020-03-30 | 2020-05-12 | 외부 | TRUE
57 | A0001_325T0 | F | 2020-03-30 | 2020-05-12 | 외부 | TRUE
58 | A0001_325V0 | F | 2020-03-24 | 2020-04-28 | 외부 | TRUE
59 | A0001_325Z0 | F | 2020-05-08 | 2020-05-13 | 선행의장부 | TRUE
60 | A0001_325Z1 | F | 2020-05-07 | 2020-05-12 | 선행의장부 | TRUE
61 | A0001_325Z2 | F | 2020-05-07 | 2020-05-12 | 선행의장부 | TRUE
62 | A0001_325Z3 | F | 2020-05-07 | 2020-05-12 | 선행의장부 | TRUE
63 | A0001_326A0 | F | 2020-03-30 | 2020-05-08 | 외부 | TRUE
64 | A0001_326B0 | F | 2020-03-30 | 2020-05-08 | 외부 | TRUE
65 | A0001_35010 | F | 2020-07-10 | 2020-07-27 | 의장생산부 | TRUE
66 | A0001_35020 | F | 2020-08-28 | 2020-09-07 | 의장3부 | TRUE
67 | A0001_35030 | F | 2020-07-27 | 2020-08-18 | 의장생산부 | TRUE
68 | A0001_35040 | F | 2020-07-27 | 2020-08-18 | 의장생산부 | TRUE
69 | A0001_35050 | F | 2020-08-14 | 2020-08-25 | 해양외업생산부 | TRUE
70 | A0001_35060 | F | 2020-07-29 | 2020-08-19 | 의장생산부 | TRUE
71 | A0001_35070 | F | 2020-07-29 | 2020-08-19 | 의장생산부 | TRUE
72 | A0001_35080 | F | 2020-08-28 | 2020-09-07 | 특수선 | TRUE
73 | A0001_35090 | F | 2020-07-31 | 2020-08-24 | 해양외업생산부 | TRUE
74 | A0001_35100 | F | 2020-08-24 | 2020-09-01 | 의장생산부 | TRUE
75 | A0001_35110 | F | 2020-09-03 | 2020-09-11 | 특수선 | TRUE
76 | A0001_35210 | F | 2020-07-21 | 2020-08-20 | 해양외업생산부 | TRUE
77 | A0001_35220 | F | 2020-07-21 | 2020-08-20 | 해양외업생산부 | TRUE
78 | A0001_35410 | F | 2020-07-29 | 2020-08-19 | 의장생산부 | TRUE
79 | A0001_39510 | F | 2020-04-10 | 2020-04-10 | 선행의장부 | TRUE
80 | A0001_39520 | F | 2020-04-10 | 2020-04-10 | 선행의장부 | TRUE
81 | A0001_39540 | F | 2020-06-11 | 2020-07-06 | 외부 | TRUE
82 | A0001_A11A0 | C | 2020-02-21 | 2020-04-23 | 외부 | TRUE
83 | A0001_A11A0 | F | 2020-02-25 | 2020-04-23 | 외부 | TRUE
84 | A0001_A11A0 | H | 2020-04-28 | 2020-05-14 | 선행도장부 | TRUE
85 | A0001_A11RL | A | 2020-01-13 | 2020-01-30 | 가공소조립부 2야드 | FALSE
86 | A0001_A11UL | A | 2020-01-30 | 2020-02-04 | 가공소조립부 2야드 | FALSE
87 | A0001_A11UL | B | 2020-02-11 | 2020-02-17 | 외부 | TRUE
88 | A0001_A210P | C | 2020-03-30 | 2020-04-07 | 외부 | TRUE
89 | A0001_A210S | C | 2020-03-30 | 2020-04-07 | 외부 | TRUE
90 | A0001_A211P | C | 2020-03-30 | 2020-04-07 | 외부 | TRUE
91 | A0001_A212P | C | 2020-03-25 | 2020-03-27 | 외부 | TRUE
92 | A0001_A212S | C | 2020-03-25 | 2020-03-27 | 외부 | TRUE
93 | A0001_A213P | C | 2020-03-25 | 2020-04-06 | 외부 | TRUE
94 | A0001_A214A | C | 2020-03-25 | 2020-04-06 | 외부 | TRUE
95 | A0001_A216P | C | 2020-03-30 | 2020-04-07 | 외부 | TRUE
96 | A0001_A216S | C | 2020-03-30 | 2020-04-07 | 외부 | TRUE
97 | A0001_A217P | C | 2020-03-25 | 2020-04-06 | 외부 | TRUE
98 | A0001_A217S | C | 2020-03-25 | 2020-04-06 | 외부 | TRUE
99 | A0001_A21CL | A | 2020-03-11 | 2020-03-16 | 가공소조립부 2야드 | FALSE
100 | A0001_A21CL | B | 2020-03-17 | 2020-03-24 | 외부 | TRUE
101 | A0001_A21DL | A | 2020-03-11 | 2020-03-16 | 가공소조립부 2야드 | FALSE
102 | A0001_A21DL | B | 2020-03-17 | 2020-03-24 | 외부 | TRUE
103 | A0001_A21HL | A | 2020-03-11 | 2020-03-16 | 가공소조립부 2야드 | FALSE
104 | A0001_A21ML | A | 2020-03-11 | 2020-03-16 | 가공소조립부 2야드 | FALSE
105 | A0001_A21NL | A | 2020-03-11 | 2020-03-16 | 가공소조립부 2야드 | FALSE
106 | A0001_A21P0 | C | 2020-03-30 | 2020-05-21 | 외부 | TRUE
107 | A0001_A21P0 | F | 2020-04-08 | 2020-05-21 | 외부 | TRUE
108 | A0001_A21P0 | H | 2020-05-27 | 2020-06-08 | 외부 | TRUE
109 | A0001_A21P0 | J | 2020-06-09 | 2020-06-11 | 외부 | TRUE
110 | A0001_A21P2 | K | 2020-06-26 | 2020-07-07 | 건조3부 | TRUE
111 | A0001_A21P3 | L | 2020-07-08 | 2020-07-22 | 도장1부 | FALSE
112 | A0001_A21P3 | N | 2020-07-27 | 2020-08-27 | 건조3부 | TRUE
113 | A0001_A21RL | A | 2020-02-28 | 2020-03-10 | 가공소조립부 2야드 | FALSE
114 | A0001_A21S0 | C | 2020-03-30 | 2020-05-21 | 외부 | TRUE
115 | A0001_A21S0 | F | 2020-04-08 | 2020-05-21 | 외부 | TRUE
116 | A0001_A21S0 | H | 2020-05-27 | 2020-06-08 | 외부 | TRUE
117 | A0001_A21S0 | J | 2020-06-09 | 2020-06-11 | 외부 | TRUE
118 | A0001_A21SL | A | 2020-03-11 | 2020-03-16 | 가공소조립부 2야드 | FALSE
119 | A0001_A21SL | B | 2020-03-17 | 2020-03-24 | 외부 | TRUE
120 | A0001_A21UL | A | 2020-03-11 | 2020-03-16 | 가공소조립부 2야드 | FALSE
121 | A0001_A21UL | B | 2020-03-17 | 2020-03-24 | 외부 | TRUE
122 | A0001_A310P | C | 2020-03-31 | 2020-04-08 | 외부 | TRUE
123 | A0001_A310S | C | 2020-03-31 | 2020-04-08 | 외부 | TRUE
124 | A0001_A312P | C | 2020-03-26 | 2020-03-30 | 외부 | TRUE
125 | A0001_A312S | C | 2020-03-26 | 2020-03-30 | 외부 | TRUE
126 | A0001_A31CL | A | 2020-03-06 | 2020-03-11 | 가공소조립부 2야드 | FALSE
127 | A0001_A31CL | B | 2020-03-18 | 2020-03-25 | 외부 | TRUE
128 | A0001_A31ML | A | 2020-03-06 | 2020-03-11 | 가공소조립부 2야드 | FALSE
129 | A0001_A31P0 | C | 2020-03-31 | 2020-05-08 | 외부 | TRUE
130 | A0001_A31P0 | F | 2020-04-09 | 2020-05-08 | 외부 | TRUE
131 | A0001_A31P1 | G | 2020-05-19 | 2020-05-28 | 건조3부 | TRUE
132 | A0001_A31P1 | H | 2020-06-10 | 2020-06-19 | 선행도장부 | TRUE
133 | A0001_A31P1 | J | 2020-07-03 | 2020-07-07 | 의장3부 | TRUE
134 | A0001_A31RL | A | 2020-03-06 | 2020-03-17 | 가공소조립부 2야드 | FALSE
135 | A0001_A31S0 | C | 2020-03-31 | 2020-05-08 | 외부 | TRUE
136 | A0001_A31S0 | F | 2020-04-09 | 2020-05-08 | 외부 | TRUE
137 | A0001_A31UL | A | 2020-03-06 | 2020-03-11 | 가공소조립부 2야드 | FALSE
138 | A0001_A31UL | B | 2020-03-18 | 2020-03-25 | 외부 | TRUE
139 | A0001_A410A | C | 2020-02-28 | 2020-02-28 | 외부 | TRUE
140 | A0001_A41A0 | C | 2020-03-02 | 2020-07-10 | 외부 | TRUE
141 | A0001_A41A0 | H | 2020-07-27 | 2020-08-20 | 선행도장부 | TRUE
142 | A0001_A41AL | A | 2020-02-20 | 2020-02-25 | 가공소조립부 2야드 | FALSE
143 | A0001_A41AL | B | 2020-02-26 | 2020-02-28 | 외부 | TRUE
144 | A0001_A41DL | A | 2020-02-20 | 2020-02-25 | 가공소조립부 2야드 | FALSE
145 | A0001_A41DL | B | 2020-02-26 | 2020-02-28 | 외부 | TRUE
146 | A0001_A610A | C | 2020-01-06 | 2020-03-20 | 외부 | TRUE
147 | A0001_A61AL | A | 2019-12-24 | 2019-12-30 | 가공소조립부 2야드 | FALSE
148 | A0001_A61AL | B | 2020-01-06 | 2020-03-20 | 외부 | TRUE
149 | A0001_A830A | C | 2019-12-20 | 2020-03-12 | 외부 | TRUE
150 | A0001_A83AL | A | 2019-12-11 | 2019-12-16 | 가공소조립부 2야드 | FALSE
151 | A0001_A83AL | B | 2019-12-20 | 2020-03-12 | 외부 | TRUE
152 | A0001_B111P | C | 2020-04-02 | 2020-04-02 | 판넬조립2부 | TRUE
153 | A0001_B111S | C | 2020-04-02 | 2020-04-02 | 판넬조립2부 | TRUE
154 | A0001_B113P | C | 2020-03-26 | 2020-04-06 | 판넬조립2부 | TRUE
155 | A0001_B113S | C | 2020-03-26 | 2020-04-06 | 판넬조립2부 | TRUE
156 | A0001_B11BL | A | 2020-03-30 | 2020-04-01 | 가공소조립부 2야드 | TRUE
157 | A0001_B11DL | A | 2020-03-27 | 2020-04-01 | 가공소조립부 2야드 | TRUE
158 | A0001_B11DL | B | 2020-04-02 | 2020-04-07 | 가공소조립부 2야드 | TRUE
159 | A0001_B11GL | A | 2020-03-16 | 2020-03-18 | 가공소조립부 2야드 | TRUE
160 | A0001_B11GL | B | 2020-03-19 | 2020-03-25 | 가공소조립부 2야드 | TRUE
161 | A0001_B11P0 | C | 2020-03-27 | 2020-04-16 | 판넬조립2부 | TRUE
162 | A0001_B11P0 | F | 2020-03-31 | 2020-04-16 | 판넬조립2부 | TRUE
163 | A0001_B11P1 | G | 2020-04-20 | 2020-04-29 | 선행의장부 | TRUE
164 | A0001_B11P1 | H | 2020-05-06 | 2020-05-20 | 선행도장부 | TRUE
165 | A0001_B11P3 | L | 2020-06-11 | 2020-07-01 | 도장1부 | FALSE
166 | A0001_B11P3 | N | 2020-07-06 | 2020-07-22 | 건조3부 | TRUE
167 | A0001_B11PL | A | 2020-03-18 | 2020-03-20 | 가공소조립부 2야드 | FALSE
168 | A0001_B11PL | B | 2020-03-24 | 2020-03-25 | 가공소조립부 2야드 | TRUE
169 | A0001_B11QL | A | 2020-03-25 | 2020-03-27 | 가공소조립부 2야드 | FALSE
170 | A0001_B11QL | B | 2020-03-30 | 2020-03-31 | 가공소조립부 2야드 | TRUE
171 | A0001_B11RL | A | 2020-03-25 | 2020-04-01 | 가공소조립부 1야드 | FALSE
172 | A0001_B11S0 | C | 2020-03-27 | 2020-04-16 | 판넬조립2부 | TRUE
173 | A0001_B11S0 | F | 2020-03-31 | 2020-04-16 | 판넬조립2부 | TRUE
174 | A0001_B11SL | A | 2020-03-17 | 2020-03-19 | 가공소조립부 2야드 | FALSE
175 | A0001_B11SL | B | 2020-03-20 | 2020-03-26 | 외부 | TRUE
176 | A0001_B11TL | A | 2020-03-19 | 2020-03-24 | 가공소조립부 2야드 | TRUE
177 | A0001_B11UL | A | 2020-03-13 | 2020-03-18 | 가공소조립부 2야드 | TRUE
178 | A0001_B11UL | B | 2020-03-19 | 2020-03-25 | 가공소조립부 2야드 | TRUE
179 | A0001_B11ZL | A | 2020-03-06 | 2020-03-11 | 외부 | TRUE
180 | A0001_B11ZL | B | 2020-03-13 | 2020-03-17 | 외부 | TRUE
181 | A0001_B121P | C | 2020-04-17 | 2020-04-17 | 판넬조립1부 | TRUE
182 | A0001_B121S | C | 2020-04-17 | 2020-04-17 | 판넬조립1부 | TRUE
183 | A0001_B123P | C | 2020-04-17 | 2020-04-28 | 판넬조립1부 | TRUE
184 | A0001_B123S | C | 2020-04-17 | 2020-04-28 | 판넬조립1부 | TRUE
185 | A0001_B12BL | A | 2020-04-13 | 2020-04-16 | 가공소조립부 2야드 | FALSE
186 | A0001_B12DL | A | 2020-04-06 | 2020-04-09 | 가공소조립부 2야드 | FALSE
187 | A0001_B12DL | B | 2020-04-10 | 2020-04-16 | 가공소조립부 1야드 | TRUE
188 | A0001_B12P0 | C | 2020-04-20 | 2020-05-15 | 판넬조립1부 | TRUE
189 | A0001_B12P0 | F | 2020-05-19 | 2020-05-20 | 선행의장부 | TRUE
190 | A0001_B12P1 | G | 2020-05-25 | 2020-06-03 | 선행의장부 | TRUE
191 | A0001_B12P1 | H | 2020-07-06 | 2020-07-20 | 선행도장부 | TRUE
192 | A0001_B12P1 | J | 2020-08-21 | 2020-08-25 | 의장3부 | TRUE
193 | A0001_B12P3 | L | 2020-08-26 | 2020-09-10 | 도장1부 | FALSE
194 | A0001_B12P3 | N | 2020-09-15 | 2020-10-07 | 건조3부 | TRUE
195 | A0001_B12PL | A | 2020-03-31 | 2020-04-02 | 가공소조립부 2야드 | FALSE
196 | A0001_B12PL | B | 2020-04-02 | 2020-04-03 | 가공소조립부 2야드 | TRUE
197 | A0001_B12QL | A | 2020-04-08 | 2020-04-10 | 가공소조립부 2야드 | FALSE
198 | A0001_B12QL | B | 2020-04-13 | 2020-04-14 | 가공소조립부 2야드 | TRUE
199 | A0001_B12RL | A | 2020-04-08 | 2020-04-16 | 가공소조립부 1야드 | FALSE
200 | A0001_B12S0 | C | 2020-04-20 | 2020-05-15 | 판넬조립1부 | TRUE
201 | A0001_B12S0 | F | 2020-05-19 | 2020-05-20 | 선행의장부 | TRUE
202 | A0001_B12S1 | G | 2020-05-25 | 2020-06-03 | 선행의장부 | TRUE
203 | A0001_B12S1 | H | 2020-06-25 | 2020-07-09 | 선행도장부 | TRUE
204 | A0001_B12S1 | J | 2020-08-19 | 2020-08-21 | 의장3부 | TRUE
205 | A0001_B12S3 | L | 2020-08-24 | 2020-09-08 | 도장1부 | FALSE
206 | A0001_B12S3 | N | 2020-09-11 | 2020-09-29 | 건조3부 | TRUE
207 | A0001_B12SL | A | 2020-04-01 | 2020-04-03 | 가공소조립부 2야드 | FALSE
208 | A0001_B12SL | B | 2020-04-06 | 2020-04-09 | 외부 | TRUE
209 | A0001_B12TL | A | 2020-04-02 | 2020-04-06 | 가공소조립부 2야드 | FALSE
210 | A0001_B12UL | A | 2020-04-07 | 2020-04-10 | 가공소조립부 2야드 | FALSE
211 | A0001_B12UL | B | 2020-04-13 | 2020-04-17 | 가공소조립부 1야드 | TRUE
212 | A0001_B12ZL | A | 2020-03-19 | 2020-03-25 | 가공소조립부 2야드 | FALSE
213 | A0001_B12ZL | B | 2020-03-27 | 2020-03-31 | 외부 | TRUE
214 | A0001_B131P | C | 2020-04-20 | 2020-04-20 | 판넬조립2부 | TRUE
215 | A0001_B131S | C | 2020-04-20 | 2020-04-20 | 판넬조립2부 | TRUE
216 | A0001_B133P | C | 2020-04-20 | 2020-04-24 | 판넬조립2부 | TRUE
217 | A0001_B133S | C | 2020-04-20 | 2020-04-24 | 판넬조립2부 | TRUE
218 | A0001_B13BL | A | 2020-04-14 | 2020-04-17 | 가공소조립부 2야드 | TRUE
219 | A0001_B13DL | A | 2020-04-20 | 2020-04-23 | 가공소조립부 2야드 | TRUE
220 | A0001_B13DL | B | 2020-04-24 | 2020-04-28 | 가공소조립부 2야드 | TRUE
221 | A0001_B13GL | A | 2020-04-09 | 2020-04-14 | 가공소조립부 2야드 | TRUE
222 | A0001_B13GL | B | 2020-04-16 | 2020-04-20 | 가공소조립부 2야드 | TRUE
223 | A0001_B13P0 | C | 2020-04-21 | 2020-05-13 | 판넬조립2부 | TRUE
224 | A0001_B13P0 | F | 2020-04-23 | 2020-05-13 | 판넬조립2부 | TRUE
225 | A0001_B13PL | A | 2020-04-10 | 2020-04-14 | 가공소조립부 2야드 | FALSE
226 | A0001_B13PL | B | 2020-04-16 | 2020-04-17 | 가공소조립부 2야드 | TRUE
227 | A0001_B13QL | A | 2020-04-09 | 2020-04-13 | 가공소조립부 2야드 | FALSE
228 | A0001_B13QL | B | 2020-04-14 | 2020-04-16 | 가공소조립부 2야드 | TRUE
229 | A0001_B13S0 | C | 2020-04-21 | 2020-05-13 | 판넬조립2부 | TRUE
230 | A0001_B13S0 | F | 2020-04-23 | 2020-05-13 | 판넬조립2부 | TRUE
231 | A0001_B13TL | A | 2020-04-14 | 2020-04-17 | 가공소조립부 2야드 | TRUE
232 | A0001_B13UL | A | 2020-04-08 | 2020-04-13 | 가공소조립부 2야드 | TRUE
233 | A0001_B13UL | B | 2020-04-14 | 2020-04-20 | 가공소조립부 2야드 | TRUE
234 | A0001_B13ZL | A | 2020-04-03 | 2020-04-08 | 외부 | TRUE
235 | A0001_B13ZL | B | 2020-04-09 | 2020-04-13 | 외부 | TRUE
236 | A0001_B141P | C | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 판넬조립1부 | TRUE
237 | A0001_B141S | C | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 판넬조립1부 | TRUE
238 | A0001_B143P | C | 2020-04-28 | 2020-05-12 | 판넬조립1부 | TRUE
239 | A0001_B143P | F | 2020-05-07 | 2020-05-12 | 판넬조립1부 | TRUE
240 | A0001_B143S | C | 2020-04-28 | 2020-05-12 | 판넬조립1부 | TRUE
241 | A0001_B14BL | A | 2020-04-23 | 2020-04-27 | 가공소조립부 2야드 | FALSE
242 | A0001_B14DL | A | 2020-04-22 | 2020-04-27 | 가공소조립부 2야드 | FALSE
243 | A0001_B14DL | B | 2020-04-28 | 2020-05-04 | 가공소조립부 1야드 | TRUE
244 | A0001_B14P0 | C | 2020-04-29 | 2020-05-26 | 판넬조립1부 | TRUE
245 | A0001_B14P0 | F | 2020-05-22 | 2020-05-25 | 선행의장부 | TRUE
246 | A0001_B14P1 | G | 2020-06-03 | 2020-06-12 | 선행의장부 | TRUE
247 | A0001_B14P1 | H | 2020-07-07 | 2020-07-21 | 선행도장부 | TRUE
248 | A0001_B14P1 | J | 2020-09-04 | 2020-09-08 | 의장3부 | TRUE
249 | A0001_B14P1 | M | 2020-09-09 | 2020-09-11 | 의장3부 | TRUE
250 | A0001_B14P1 | N | 2020-09-16 | 2020-10-08 | 건조3부 | TRUE
251 | A0001_B14PL | A | 2020-04-17 | 2020-04-21 | 가공소조립부 2야드 | FALSE
252 | A0001_B14PL | B | 2020-04-22 | 2020-04-23 | 가공소조립부 2야드 | TRUE
253 | A0001_B14QL | A | 2020-04-20 | 2020-04-22 | 가공소조립부 2야드 | FALSE
254 | A0001_B14QL | B | 2020-04-23 | 2020-04-24 | 가공소조립부 2야드 | TRUE
255 | A0001_B14S0 | C | 2020-04-29 | 2020-05-26 | 판넬조립1부 | TRUE
256 | A0001_B14S0 | F | 2020-05-22 | 2020-05-25 | 선행의장부 | TRUE
257 | A0001_B14S1 | G | 2020-06-03 | 2020-06-12 | 선행의장부 | TRUE
258 | A0001_B14S1 | H | 2020-07-07 | 2020-07-21 | 선행도장부 | TRUE
259 | A0001_B14S1 | J | 2020-08-25 | 2020-08-26 | 의장3부 | TRUE
260 | A0001_B14S3 | L | 2020-08-27 | 2020-09-10 | 도장1부 | FALSE
261 | A0001_B14S3 | N | 2020-09-15 | 2020-10-07 | 건조3부 | TRUE
262 | A0001_B14TL | A | 2020-04-23 | 2020-04-27 | 가공소조립부 2야드 | FALSE
263 | A0001_B14UL | A | 2020-04-17 | 2020-04-22 | 가공소조립부 2야드 | FALSE
264 | A0001_B14UL | B | 2020-04-23 | 2020-04-28 | 가공소조립부 1야드 | TRUE
265 | A0001_B14ZL | A | 2020-04-09 | 2020-04-14 | 가공소조립부 2야드 | FALSE
266 | A0001_B151P | C | 2020-05-06 | 2020-05-06 | 판넬조립2부 | TRUE
267 | A0001_B151S | C | 2020-05-06 | 2020-05-06 | 판넬조립2부 | TRUE
268 | A0001_B153P | C | 2020-04-23 | 2020-05-07 | 판넬조립2부 | TRUE
269 | A0001_B153S | C | 2020-04-23 | 2020-05-07 | 판넬조립2부 | TRUE
270 | A0001_B15BL | A | 2020-04-27 | 2020-04-29 | 가공소조립부 2야드 | TRUE
271 | A0001_B15DL | A | 2020-04-23 | 2020-04-27 | 가공소조립부 2야드 | TRUE
272 | A0001_B15DL | B | 2020-04-29 | 2020-05-06 | 가공소조립부 2야드 | TRUE
273 | A0001_B15GL | A | 2020-04-10 | 2020-04-14 | 가공소조립부 1야드 | TRUE
274 | A0001_B15GL | B | 2020-04-16 | 2020-04-22 | 가공소조립부 1야드 | TRUE
275 | A0001_B15P0 | C | 2020-04-24 | 2020-05-18 | 판넬조립2부 | TRUE
276 | A0001_B15P0 | F | 2020-04-28 | 2020-05-18 | 판넬조립2부 | TRUE
277 | A0001_B15PL | A | 2020-04-13 | 2020-04-16 | 가공소조립부 2야드 | FALSE
278 | A0001_B15PL | B | 2020-04-17 | 2020-04-20 | 가공소조립부 2야드 | TRUE
279 | A0001_B15QL | A | 2020-04-21 | 2020-04-23 | 가공소조립부 2야드 | FALSE
280 | A0001_B15QL | B | 2020-04-24 | 2020-04-27 | 가공소조립부 2야드 | TRUE
281 | A0001_B15S0 | C | 2020-04-24 | 2020-05-18 | 판넬조립2부 | TRUE
282 | A0001_B15S0 | F | 2020-04-28 | 2020-05-18 | 판넬조립2부 | TRUE
283 | A0001_B15TL | A | 2020-04-17 | 2020-04-21 | 가공소조립부 2야드 | TRUE
284 | A0001_B15UL | A | 2020-04-10 | 2020-04-16 | 가공소조립부 1야드 | FALSE
285 | A0001_B15UL | B | 2020-04-17 | 2020-04-22 | 가공소조립부 1야드 | TRUE
286 | A0001_B15ZL | A | 2020-04-03 | 2020-04-08 | 외부 | TRUE
287 | A0001_B161P | C | 2020-05-18 | 2020-05-18 | 판넬조립1부 | TRUE
288 | A0001_B161S | C | 2020-05-18 | 2020-05-18 | 판넬조립1부 | TRUE
289 | A0001_B163P | C | 2020-05-18 | 2020-05-27 | 판넬조립1부 | TRUE
290 | A0001_B163P | F | 2020-05-28 | 2020-06-02 | 특수선 | TRUE
291 | A0001_B163S | C | 2020-05-18 | 2020-05-27 | 판넬조립1부 | TRUE
292 | A0001_B163S | F | 2020-05-28 | 2020-06-02 | 특수선 | TRUE
293 | A0001_B16BL | A | 2020-05-13 | 2020-05-15 | 가공소조립부 2야드 | FALSE
294 | A0001_B16DL | A | 2020-05-19 | 2020-05-21 | 가공소조립부 2야드 | FALSE
295 | A0001_B16DL | B | 2020-05-22 | 2020-05-26 | 가공소조립부 1야드 | TRUE
296 | A0001_B16GL | A | 2020-05-06 | 2020-05-08 | 가공소조립부 2야드 | FALSE
297 | A0001_B16GL | B | 2020-05-11 | 2020-05-15 | 가공소조립부 1야드 | TRUE
298 | A0001_B16P0 | C | 2020-05-19 | 2020-06-15 | 판넬조립1부 | TRUE
299 | A0001_B16P0 | F | 2020-06-17 | 2020-06-18 | 선행의장부 | TRUE
300 | A0001_B16P1 | G | 2020-06-22 | 2020-07-01 | 선행의장부 | TRUE
301 | A0001_B16P1 | H | 2020-07-10 | 2020-07-24 | 선행도장부 | TRUE
302 | A0001_B16P1 | J | 2020-09-07 | 2020-09-09 | 의장3부 | TRUE
303 | A0001_B16P1 | M | 2020-09-10 | 2020-09-14 | 의장3부 | TRUE
304 | A0001_B16P1 | N | 2020-09-17 | 2020-10-12 | 건조3부 | TRUE
305 | A0001_B16PL | A | 2020-05-04 | 2020-05-07 | 가공소조립부 2야드 | FALSE
306 | A0001_B16PL | B | 2020-05-08 | 2020-05-11 | 가공소조립부 2야드 | TRUE
307 | A0001_B16QL | A | 2020-05-06 | 2020-05-08 | 가공소조립부 2야드 | FALSE
308 | A0001_B16QL | B | 2020-05-11 | 2020-05-12 | 가공소조립부 2야드 | TRUE
309 | A0001_B16S0 | C | 2020-05-19 | 2020-06-15 | 판넬조립1부 | TRUE
310 | A0001_B16S0 | F | 2020-06-17 | 2020-06-18 | 선행의장부 | TRUE
311 | A0001_B16S1 | G | 2020-06-22 | 2020-07-01 | 선행의장부 | TRUE
312 | A0001_B16S1 | H | 2020-07-10 | 2020-07-24 | 선행도장부 | TRUE
313 | A0001_B16S1 | J | 2020-08-26 | 2020-08-27 | 의장3부 | TRUE
314 | A0001_B16S3 | L | 2020-08-28 | 2020-09-11 | 도장1부 | FALSE
315 | A0001_B16S3 | N | 2020-09-16 | 2020-10-08 | 건조3부 | TRUE
316 | A0001_B16TL | A | 2020-05-12 | 2020-05-14 | 가공소조립부 2야드 | FALSE
317 | A0001_B16UL | A | 2020-05-06 | 2020-05-11 | 가공소조립부 2야드 | FALSE
318 | A0001_B16UL | B | 2020-05-12 | 2020-05-15 | 가공소조립부 1야드 | TRUE
319 | A0001_B16ZL | A | 2020-04-24 | 2020-04-29 | 가공소조립부 2야드 | FALSE
320 | A0001_B171P | C | 2020-05-27 | 2020-05-27 | 판넬조립2부 | TRUE
321 | A0001_B171S | C | 2020-05-27 | 2020-05-27 | 판넬조립2부 | TRUE
322 | A0001_B173P | C | 2020-05-19 | 2020-05-28 | 판넬조립2부 | TRUE
323 | A0001_B173S | C | 2020-05-19 | 2020-05-28 | 판넬조립2부 | TRUE
324 | A0001_B17BL | A | 2020-05-21 | 2020-05-25 | 가공소조립부 1야드 | TRUE
325 | A0001_B17DL | A | 2020-05-20 | 2020-05-22 | 가공소조립부 2야드 | TRUE
326 | A0001_B17DL | B | 2020-05-25 | 2020-05-27 | 가공소조립부 2야드 | TRUE
327 | A0001_B17P0 | C | 2020-05-20 | 2020-06-11 | 판넬조립2부 | TRUE
328 | A0001_B17P0 | F | 2020-05-22 | 2020-06-11 | 판넬조립2부 | TRUE
329 | A0001_B17PL | A | 2020-05-07 | 2020-05-11 | 가공소조립부 2야드 | FALSE
330 | A0001_B17PL | B | 2020-05-12 | 2020-05-13 | 가공소조립부 2야드 | TRUE
331 | A0001_B17QL | A | 2020-05-15 | 2020-05-19 | 가공소조립부 2야드 | FALSE
332 | A0001_B17QL | B | 2020-05-20 | 2020-05-21 | 가공소조립부 2야드 | TRUE
333 | A0001_B17S0 | C | 2020-05-20 | 2020-06-11 | 판넬조립2부 | TRUE
334 | A0001_B17S0 | F | 2020-05-22 | 2020-06-11 | 판넬조립2부 | TRUE
335 | A0001_B17TL | A | 2020-05-13 | 2020-05-15 | 가공소조립부 1야드 | TRUE
336 | A0001_B17UL | A | 2020-05-07 | 2020-05-12 | 가공소조립부 2야드 | TRUE
337 | A0001_B17UL | B | 2020-05-13 | 2020-05-18 | 가공소조립부 2야드 | TRUE
338 | A0001_B17ZL | A | 2020-04-27 | 2020-05-04 | 외부 | TRUE
339 | A0001_B181P | C | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 판넬조립2부 | TRUE
340 | A0001_B181S | C | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 판넬조립2부 | TRUE
341 | A0001_B183P | C | 2020-05-22 | 2020-06-02 | 판넬조립2부 | TRUE
342 | A0001_B183S | C | 2020-05-22 | 2020-06-02 | 판넬조립2부 | TRUE
343 | A0001_B18BL | A | 2020-05-26 | 2020-05-28 | 가공소조립부 2야드 | TRUE
344 | A0001_B18DL | A | 2020-05-25 | 2020-05-27 | 가공소조립부 2야드 | TRUE
345 | A0001_B18DL | B | 2020-05-28 | 2020-06-01 | 가공소조립부 2야드 | TRUE
346 | A0001_B18GL | A | 2020-05-12 | 2020-05-14 | 가공소조립부 2야드 | TRUE
347 | A0001_B18GL | B | 2020-05-15 | 2020-05-21 | 가공소조립부 2야드 | TRUE
348 | A0001_B18P0 | C | 2020-05-25 | 2020-06-16 | 판넬조립2부 | TRUE
349 | A0001_B18P0 | F | 2020-05-27 | 2020-06-16 | 판넬조립2부 | TRUE
350 | A0001_B18P1 | G | 2020-06-22 | 2020-07-01 | 선행의장부 | TRUE
351 | A0001_B18P1 | H | 2020-07-16 | 2020-07-31 | 선행도장부 | TRUE
352 | A0001_B18P1 | M | 2020-09-11 | 2020-09-15 | 의장3부 | TRUE
353 | A0001_B18P1 | N | 2020-09-18 | 2020-10-13 | 건조3부 | TRUE
354 | A0001_B18PL | A | 2020-05-13 | 2020-05-15 | 가공소조립부 2야드 | FALSE
355 | A0001_B18PL | B | 2020-05-18 | 2020-05-19 | 가공소조립부 2야드 | TRUE
356 | A0001_B18QL | A | 2020-05-21 | 2020-05-25 | 가공소조립부 2야드 | FALSE
357 | A0001_B18QL | B | 2020-05-26 | 2020-05-27 | 가공소조립부 2야드 | TRUE
358 | A0001_B18S0 | C | 2020-05-25 | 2020-06-16 | 판넬조립2부 | TRUE
359 | A0001_B18S0 | F | 2020-05-27 | 2020-06-16 | 판넬조립2부 | TRUE
360 | A0001_B18S1 | G | 2020-06-22 | 2020-07-01 | 선행의장부 | TRUE
361 | A0001_B18S1 | H | 2020-07-16 | 2020-07-31 | 선행도장부 | TRUE
362 | A0001_B18S3 | L | 2020-08-31 | 2020-09-14 | 도장1부 | FALSE
363 | A0001_B18S3 | N | 2020-09-17 | 2020-10-12 | 건조3부 | TRUE
364 | A0001_B18TL | A | 2020-05-15 | 2020-05-19 | 가공소조립부 2야드 | TRUE
365 | A0001_B18UL | A | 2020-05-12 | 2020-05-15 | 가공소조립부 2야드 | TRUE
366 | A0001_B18UL | B | 2020-05-18 | 2020-05-21 | 가공소조립부 2야드 | TRUE
367 | A0001_B18ZL | A | 2020-05-04 | 2020-05-08 | 외부 | TRUE
368 | A0001_B18ZL | B | 2020-05-12 | 2020-05-14 | 외부 | TRUE
369 | A0001_B191P | C | 2020-06-02 | 2020-06-02 | 판넬조립2부 | TRUE
370 | A0001_B191S | C | 2020-06-02 | 2020-06-02 | 판넬조립2부 | TRUE
371 | A0001_B193P | C | 2020-05-25 | 2020-06-03 | 판넬조립2부 | TRUE
372 | A0001_B193S | C | 2020-05-25 | 2020-06-03 | 판넬조립2부 | TRUE
373 | A0001_B19BL | A | 2020-05-27 | 2020-05-29 | 가공소조립부 2야드 | TRUE
374 | A0001_B19DL | A | 2020-05-26 | 2020-05-28 | 가공소조립부 2야드 | TRUE
375 | A0001_B19DL | B | 2020-05-29 | 2020-06-02 | 가공소조립부 2야드 | TRUE
376 | A0001_B19P0 | C | 2020-05-26 | 2020-06-17 | 판넬조립2부 | TRUE
377 | A0001_B19P0 | F | 2020-05-28 | 2020-06-17 | 판넬조립2부 | TRUE
378 | A0001_B19PL | A | 2020-05-14 | 2020-05-18 | 가공소조립부 2야드 | FALSE
379 | A0001_B19PL | B | 2020-05-19 | 2020-05-20 | 가공소조립부 2야드 | TRUE
380 | A0001_B19QL | A | 2020-05-22 | 2020-05-26 | 가공소조립부 2야드 | FALSE
381 | A0001_B19QL | B | 2020-05-27 | 2020-05-28 | 가공소조립부 2야드 | TRUE
382 | A0001_B19S0 | C | 2020-05-26 | 2020-06-17 | 판넬조립2부 | TRUE
383 | A0001_B19S0 | F | 2020-05-28 | 2020-06-17 | 판넬조립2부 | TRUE
384 | A0001_B19TL | A | 2020-05-19 | 2020-05-21 | 가공소조립부 2야드 | TRUE
385 | A0001_B19UL | A | 2020-05-13 | 2020-05-18 | 가공소조립부 2야드 | TRUE
386 | A0001_B19UL | B | 2020-05-19 | 2020-05-22 | 가공소조립부 2야드 | TRUE
387 | A0001_B19ZL | A | 2020-05-06 | 2020-05-11 | 가공소조립부 2야드 | FALSE
388 | A0001_B19ZL | B | 2020-05-13 | 2020-05-15 | 가공소조립부 2야드 | TRUE
389 | A0001_B201P | C | 2020-06-04 | 2020-06-04 | 판넬조립2부 | TRUE
390 | A0001_B201S | C | 2020-06-04 | 2020-06-04 | 판넬조립2부 | TRUE
391 | A0001_B203P | C | 2020-05-27 | 2020-06-05 | 판넬조립2부 | TRUE
392 | A0001_B203S | C | 2020-05-27 | 2020-06-05 | 판넬조립2부 | TRUE
393 | A0001_B20BL | A | 2020-05-29 | 2020-06-02 | 가공소조립부 2야드 | TRUE
394 | A0001_B20DL | A | 2020-05-28 | 2020-06-01 | 가공소조립부 2야드 | TRUE
395 | A0001_B20DL | B | 2020-06-02 | 2020-06-04 | 가공소조립부 2야드 | TRUE
396 | A0001_B20GL | A | 2020-05-15 | 2020-05-19 | 가공소조립부 2야드 | TRUE
397 | A0001_B20GL | B | 2020-05-20 | 2020-05-26 | 가공소조립부 2야드 | TRUE
398 | A0001_B20P0 | C | 2020-05-28 | 2020-06-19 | 판넬조립2부 | TRUE
399 | A0001_B20P0 | F | 2020-06-01 | 2020-06-19 | 판넬조립2부 | TRUE
400 | A0001_B20P1 | G | 2020-06-26 | 2020-07-07 | 선행의장부 | TRUE
401 | A0001_B20P1 | H | 2020-07-22 | 2020-08-19 | 선행도장부 | TRUE
402 | A0001_B20P3 | L | 2020-09-04 | 2020-09-24 | 도장1부 | FALSE
403 | A0001_B20P3 | N | 2020-09-29 | 2020-10-22 | 건조3부 | TRUE
404 | A0001_B20PL | A | 2020-05-14 | 2020-05-18 | 가공소조립부 2야드 | FALSE
405 | A0001_B20PL | B | 2020-05-19 | 2020-05-20 | 가공소조립부 2야드 | TRUE
406 | A0001_B20QL | A | 2020-05-25 | 2020-05-27 | 가공소조립부 2야드 | FALSE
407 | A0001_B20QL | B | 2020-05-28 | 2020-05-29 | 가공소조립부 2야드 | TRUE
408 | A0001_B20RL | A | 2020-05-28 | 2020-06-03 | 가공소조립부 2야드 | FALSE
409 | A0001_B20S0 | C | 2020-05-28 | 2020-06-19 | 판넬조립2부 | TRUE
410 | A0001_B20S0 | F | 2020-06-01 | 2020-06-19 | 판넬조립2부 | TRUE
411 | A0001_B20S1 | G | 2020-06-26 | 2020-07-07 | 선행의장부 | TRUE
412 | A0001_B20S1 | H | 2020-07-20 | 2020-08-14 | 선행도장부 | TRUE
413 | A0001_B20S3 | L | 2020-09-03 | 2020-09-23 | 도장1부 | FALSE
414 | A0001_B20S3 | N | 2020-09-28 | 2020-10-21 | 건조3부 | TRUE
415 | A0001_B20SL | A | 2020-05-20 | 2020-05-22 | 가공소조립부 2야드 | FALSE
416 | A0001_B20SL | B | 2020-05-25 | 2020-05-28 | 외부 | TRUE
417 | A0001_B20TL | A | 2020-05-21 | 2020-05-25 | 가공소조립부 2야드 | TRUE
418 | A0001_B20UL | A | 2020-05-15 | 2020-05-20 | 가공소조립부 2야드 | TRUE
419 | A0001_B20UL | B | 2020-05-21 | 2020-05-26 | 가공소조립부 2야드 | TRUE
420 | A0001_B20ZL | A | 2020-05-08 | 2020-05-13 | 가공소조립부 2야드 | FALSE
421 | A0001_B20ZL | B | 2020-05-15 | 2020-05-19 | 가공소조립부 2야드 | TRUE
422 | A0001_B21DL | A | 2020-05-20 | 2020-05-25 | 가공소조립부 2야드 | TRUE
423 | A0001_B21DL | B | 2020-05-26 | 2020-05-28 | 가공소조립부 2야드 | TRUE
424 | A0001_B21P0 | C | 2020-05-27 | 2020-06-11 | 대조립3부 | TRUE
425 | A0001_B21P0 | F | 2020-06-15 | 2020-06-18 | 선행의장부 | TRUE
426 | A0001_B21RL | A | 2020-05-19 | 2020-05-26 | 가공소조립부 2야드 | FALSE
427 | A0001_B21S0 | C | 2020-05-27 | 2020-06-11 | 대조립3부 | TRUE
428 | A0001_B21S0 | F | 2020-06-15 | 2020-06-18 | 선행의장부 | TRUE
429 | A0001_B21SL | A | 2020-05-12 | 2020-05-14 | 가공소조립부 2야드 | FALSE
430 | A0001_B21SL | B | 2020-05-15 | 2020-05-20 | 외부 | TRUE
431 | A0001_B21UL | A | 2020-05-14 | 2020-05-19 | 가공소조립부 2야드 | TRUE
432 | A0001_B21UL | B | 2020-05-20 | 2020-05-25 | 가공소조립부 2야드 | TRUE
433 | A0001_B510P | C | 2020-03-12 | 2020-03-20 | 포항공장부 | TRUE
434 | A0001_B510S | C | 2020-03-12 | 2020-03-20 | 포항공장부 | TRUE
435 | A0001_B512P | C | 2020-03-09 | 2020-03-11 | 포항공장부 | TRUE
436 | A0001_B512S | C | 2020-03-09 | 2020-03-11 | 포항공장부 | TRUE
437 | A0001_B516P | C | 2020-03-12 | 2020-03-20 | 포항공장부 | TRUE
438 | A0001_B516S | C | 2020-03-12 | 2020-03-20 | 포항공장부 | TRUE
439 | A0001_B51EL | A | 2020-02-20 | 2020-02-25 | 가공소조립부 2야드 | FALSE
440 | A0001_B51EL | B | 2020-02-28 | 2020-03-05 | 포항공장부 | TRUE
441 | A0001_B51JL | A | 2020-02-20 | 2020-02-25 | 가공소조립부 2야드 | FALSE
442 | A0001_B51LL | A | 2020-02-20 | 2020-02-25 | 외부 | TRUE
443 | A0001_B51LL | B | 2020-02-26 | 2020-03-02 | 외부 | TRUE
444 | A0001_B51ML | A | 2020-02-21 | 2020-02-26 | 가공소조립부 2야드 | FALSE
445 | A0001_B51P0 | C | 2020-03-12 | 2020-04-17 | 포항공장부 | TRUE
446 | A0001_B51P0 | H | 2020-04-21 | 2020-05-07 | 포항공장부 | TRUE
447 | A0001_B51P0 | J | 2020-05-08 | 2020-05-12 | 포항공장부 | TRUE
448 | A0001_B51RL | A | 2020-02-21 | 2020-03-02 | 가공소조립부 2야드 | FALSE
449 | A0001_B51S0 | C | 2020-03-12 | 2020-04-17 | 포항공장부 | TRUE
450 | A0001_B51S0 | H | 2020-04-21 | 2020-05-07 | 포항공장부 | TRUE
451 | A0001_B51S0 | J | 2020-05-08 | 2020-05-12 | 포항공장부 | TRUE
452 | A0001_B51SL | A | 2020-02-20 | 2020-02-25 | 가공소조립부 2야드 | FALSE
453 | A0001_B51SL | B | 2020-02-28 | 2020-03-05 | 외부 | TRUE
454 | A0001_B51UL | A | 2020-02-21 | 2020-02-26 | 가공소조립부 2야드 | FALSE
455 | A0001_B51UL | B | 2020-02-28 | 2020-03-05 | 포항공장부 | TRUE
456 | A0001_B520P | C | 2020-04-28 | 2020-05-11 | 포항공장부 | TRUE
457 | A0001_B520S | C | 2020-04-28 | 2020-05-11 | 포항공장부 | TRUE
458 | A0001_B522P | C | 2020-04-23 | 2020-04-27 | 포항공장부 | TRUE
459 | A0001_B522S | C | 2020-04-23 | 2020-04-27 | 포항공장부 | TRUE
460 | A0001_B526P | C | 2020-04-28 | 2020-05-11 | 포항공장부 | TRUE
461 | A0001_B526S | C | 2020-04-28 | 2020-05-11 | 포항공장부 | TRUE
462 | A0001_B52EL | A | 2020-03-30 | 2020-04-02 | 가공소조립부 2야드 | FALSE
463 | A0001_B52EL | B | 2020-04-09 | 2020-04-16 | 포항공장부 | TRUE
464 | A0001_B52JL | A | 2020-04-06 | 2020-04-09 | 가공소조립부 2야드 | FALSE
465 | A0001_B52LL | A | 2020-04-06 | 2020-04-09 | 외부 | TRUE
466 | A0001_B52LL | B | 2020-04-10 | 2020-04-16 | 외부 | TRUE
467 | A0001_B52ML | A | 2020-04-06 | 2020-04-09 | 가공소조립부 2야드 | FALSE
468 | A0001_B52P0 | C | 2020-04-28 | 2020-06-04 | 포항공장부 | TRUE
469 | A0001_B52P0 | H | 2020-06-08 | 2020-06-19 | 포항공장부 | TRUE
470 | A0001_B52P0 | J | 2020-06-22 | 2020-06-24 | 포항공장부 | TRUE
471 | A0001_B52RL | A | 2020-03-25 | 2020-04-03 | 가공소조립부 2야드 | FALSE
472 | A0001_B52S0 | C | 2020-04-28 | 2020-06-04 | 포항공장부 | TRUE
473 | A0001_B52S0 | H | 2020-06-08 | 2020-06-19 | 포항공장부 | TRUE
474 | A0001_B52S0 | J | 2020-06-22 | 2020-06-24 | 포항공장부 | TRUE
475 | A0001_B52SL | A | 2020-04-06 | 2020-04-09 | 가공소조립부 2야드 | FALSE
476 | A0001_B52SL | B | 2020-04-14 | 2020-04-21 | 외부 | TRUE
477 | A0001_B52UL | A | 2020-03-30 | 2020-04-02 | 가공소조립부 2야드 | FALSE
478 | A0001_B52UL | B | 2020-04-09 | 2020-04-16 | 포항공장부 | TRUE
479 | A0001_B530P | C | 2020-05-07 | 2020-05-15 | 포항공장부 | TRUE
480 | A0001_B530S | C | 2020-05-07 | 2020-05-15 | 포항공장부 | TRUE
481 | A0001_B532P | C | 2020-04-29 | 2020-05-06 | 포항공장부 | TRUE
482 | A0001_B532S | C | 2020-04-29 | 2020-05-06 | 포항공장부 | TRUE
483 | A0001_B536P | C | 2020-05-07 | 2020-05-15 | 포항공장부 | TRUE
484 | A0001_B536S | C | 2020-05-07 | 2020-05-15 | 포항공장부 | TRUE
485 | A0001_B53JL | A | 2020-04-07 | 2020-04-10 | 가공소조립부 2야드 | FALSE
486 | A0001_B53LL | A | 2020-04-07 | 2020-04-10 | 외부 | TRUE
487 | A0001_B53LL | B | 2020-04-13 | 2020-04-17 | 외부 | TRUE
488 | A0001_B53ML | A | 2020-04-07 | 2020-04-10 | 가공소조립부 2야드 | FALSE
489 | A0001_B53P0 | C | 2020-05-07 | 2020-06-15 | 포항공장부 | TRUE
490 | A0001_B53P0 | H | 2020-06-17 | 2020-06-30 | 포항공장부 | TRUE
491 | A0001_B53P0 | J | 2020-07-01 | 2020-07-03 | 포항공장부 | TRUE
492 | A0001_B53RL | A | 2020-03-26 | 2020-04-06 | 가공소조립부 2야드 | FALSE
493 | A0001_B53S0 | C | 2020-05-07 | 2020-06-15 | 포항공장부 | TRUE
494 | A0001_B53S0 | H | 2020-06-17 | 2020-06-30 | 포항공장부 | TRUE
495 | A0001_B53S0 | J | 2020-07-01 | 2020-07-03 | 포항공장부 | TRUE
496 | A0001_B53SL | A | 2020-04-07 | 2020-04-10 | 가공소조립부 2야드 | FALSE
497 | A0001_B53SL | B | 2020-04-14 | 2020-04-21 | 외부 | TRUE
498 | A0001_B53UL | A | 2020-03-31 | 2020-04-03 | 가공소조립부 2야드 | FALSE
499 | A0001_B53UL | B | 2020-04-10 | 2020-04-17 | 포항공장부 | TRUE
500 | A0001_B53VL | A | 2020-03-20 | 2020-03-26 | 외부 | TRUE
501 | A0001_B53VL | B | 2020-03-27 | 2020-04-01 | 외부 | TRUE
502 | A0001_B600P | C | 2020-05-28 | 2020-06-04 | 외부 | TRUE
503 | A0001_B600S | C | 2020-05-28 | 2020-06-04 | 외부 | TRUE
504 | A0001_B602P | C | 2020-05-27 | 2020-05-27 | 외부 | TRUE
505 | A0001_B602S | C | 2020-05-27 | 2020-05-27 | 외부 | TRUE
506 | A0001_B606P | C | 2020-05-28 | 2020-06-04 | 외부 | TRUE
507 | A0001_B606S | C | 2020-05-28 | 2020-06-04 | 외부 | TRUE
508 | A0001_B60EL | A | 2020-05-04 | 2020-05-08 | 가공소조립부 2야드 | FALSE
509 | A0001_B60EL | B | 2020-05-11 | 2020-05-14 | 외부 | TRUE
510 | A0001_B60JL | A | 2020-05-04 | 2020-05-07 | 외부 | TRUE
511 | A0001_B60LL | A | 2020-05-04 | 2020-05-07 | 외부 | TRUE
512 | A0001_B60LL | B | 2020-05-08 | 2020-05-11 | 외부 | TRUE
513 | A0001_B60ML | A | 2020-05-04 | 2020-05-07 | 가공소조립부 2야드 | FALSE
514 | A0001_B60P0 | C | 2020-05-28 | 2020-07-02 | 외부 | TRUE
515 | A0001_B60P0 | H | 2020-07-17 | 2020-07-31 | 선행도장부 | TRUE
516 | A0001_B60P0 | J | 2020-09-01 | 2020-09-03 | 의장3부 | TRUE
517 | A0001_B60RL | A | 2020-05-04 | 2020-05-12 | 가공소조립부 2야드 | FALSE
518 | A0001_B60S0 | C | 2020-05-28 | 2020-07-02 | 외부 | TRUE
519 | A0001_B60S0 | H | 2020-07-17 | 2020-07-31 | 선행도장부 | TRUE
520 | A0001_B60S0 | J | 2020-08-31 | 2020-09-02 | 의장3부 | TRUE
521 | A0001_B60SL | A | 2020-05-04 | 2020-05-07 | 가공소조립부 2야드 | FALSE
522 | A0001_B60SL | B | 2020-05-08 | 2020-05-13 | 외부 | TRUE
523 | A0001_B60UL | A | 2020-05-04 | 2020-05-08 | 가공소조립부 2야드 | FALSE
524 | A0001_B60UL | B | 2020-05-11 | 2020-05-14 | 외부 | TRUE
525 | A0001_B610P | C | 2020-05-21 | 2020-05-28 | 외부 | TRUE
526 | A0001_B610S | C | 2020-05-21 | 2020-05-28 | 외부 | TRUE
527 | A0001_B612P | C | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 외부 | TRUE
528 | A0001_B612S | C | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 외부 | TRUE
529 | A0001_B616P | C | 2020-05-21 | 2020-05-28 | 외부 | TRUE
530 | A0001_B616S | C | 2020-05-21 | 2020-05-28 | 외부 | TRUE
531 | A0001_B61EL | A | 2020-04-29 | 2020-05-07 | 가공소조립부 2야드 | FALSE
532 | A0001_B61EL | B | 2020-05-08 | 2020-05-13 | 외부 | TRUE
533 | A0001_B61JL | A | 2020-04-29 | 2020-05-12 | 외부 | TRUE
534 | A0001_B61LL | A | 2020-04-29 | 2020-05-06 | 외부 | TRUE
535 | A0001_B61LL | B | 2020-05-07 | 2020-05-08 | 외부 | TRUE
536 | A0001_B61ML | A | 2020-04-29 | 2020-05-06 | 가공소조립부 2야드 | FALSE
537 | A0001_B61P0 | C | 2020-05-21 | 2020-06-24 | 외부 | TRUE
538 | A0001_B61P0 | H | 2020-07-15 | 2020-07-30 | 외부 | TRUE
539 | A0001_B61P0 | J | 2020-07-31 | 2020-08-14 | 외부 | TRUE
540 | A0001_B61RL | A | 2020-04-29 | 2020-05-11 | 가공소조립부 2야드 | FALSE
541 | A0001_B61S0 | C | 2020-05-21 | 2020-06-24 | 외부 | TRUE
542 | A0001_B61S0 | H | 2020-07-15 | 2020-07-30 | 외부 | TRUE
543 | A0001_B61S0 | J | 2020-07-31 | 2020-08-14 | 외부 | TRUE
544 | A0001_B61SL | A | 2020-04-29 | 2020-05-06 | 가공소조립부 2야드 | FALSE
545 | A0001_B61SL | B | 2020-05-07 | 2020-05-12 | 외부 | TRUE
546 | A0001_B61UL | A | 2020-04-29 | 2020-05-07 | 가공소조립부 2야드 | FALSE
547 | A0001_B61UL | B | 2020-05-08 | 2020-05-13 | 외부 | TRUE
548 | A0001_D112P | C | 2020-05-08 | 2020-05-08 | 판넬조립2부 | TRUE
549 | A0001_D112S | C | 2020-05-08 | 2020-05-08 | 판넬조립2부 | TRUE
550 | A0001_D113S | C | 2020-04-28 | 2020-05-08 | 판넬조립2부 | TRUE
551 | A0001_D11DL | A | 2020-04-20 | 2020-04-22 | 가공소조립부 1야드 | TRUE
552 | A0001_D11DL | B | 2020-04-23 | 2020-04-28 | 가공소조립부 1야드 | TRUE
553 | A0001_D11HL | A | 2020-04-23 | 2020-04-27 | 가공소조립부 2야드 | FALSE
554 | A0001_D11LL | A | 2020-04-21 | 2020-04-23 | 가공소조립부 2야드 | FALSE
555 | A0001_D11LL | B | 2020-04-24 | 2020-04-27 | 가공소조립부 2야드 | TRUE
556 | A0001_D11ML | A | 2020-04-23 | 2020-04-27 | 가공소조립부 2야드 | FALSE
557 | A0001_D11P0 | C | 2020-05-11 | 2020-05-21 | 대조립3부 | TRUE
558 | A0001_D11P0 | F | 2020-05-26 | 2020-05-29 | 선행의장부 | TRUE
559 | A0001_D11P1 | G | 2020-06-02 | 2020-06-11 | 건조3부 | TRUE
560 | A0001_D11P1 | H | 2020-06-25 | 2020-07-08 | 선행도장부 | TRUE
561 | A0001_D11P1 | J | 2020-07-23 | 2020-07-27 | 의장3부 | TRUE
562 | A0001_D11P1 | M | 2020-07-30 | 2020-08-18 | 의장3부 | TRUE
563 | A0001_D11P1 | N | 2020-08-21 | 2020-09-08 | 건조3부 | TRUE
564 | A0001_D11S0 | C | 2020-05-11 | 2020-05-21 | 대조립3부 | TRUE
565 | A0001_D11S0 | F | 2020-05-26 | 2020-05-29 | 선행의장부 | TRUE
566 | A0001_D11UL | A | 2020-04-24 | 2020-04-29 | 가공소조립부 1야드 | FALSE
567 | A0001_D11UL | B | 2020-05-04 | 2020-05-08 | 가공소조립부 1야드 | TRUE
568 | A0001_D11VL | A | 2020-03-30 | 2020-04-22 | 가공소조립부 2야드 | FALSE
569 | A0001_D11VL | B | 2020-04-21 | 2020-04-22 | 가공소조립부 2야드 | TRUE
570 | A0001_D11WL | A | 2020-04-13 | 2020-04-17 | 가공소조립부 2야드 | FALSE
571 | A0001_D11WL | B | 2020-04-20 | 2020-04-22 | 가공소조립부 2야드 | TRUE
572 | A0001_D122P | C | 2020-06-15 | 2020-06-15 | 판넬조립2부 | TRUE
573 | A0001_D122S | C | 2020-06-15 | 2020-06-15 | 판넬조립2부 | TRUE
574 | A0001_D123S | C | 2020-06-15 | 2020-06-22 | 판넬조립2부 | TRUE
575 | A0001_D12DL | A | 2020-06-05 | 2020-06-09 | 가공소조립부 2야드 | FALSE
576 | A0001_D12DL | B | 2020-06-10 | 2020-06-15 | 가공소조립부 1야드 | TRUE
577 | A0001_D12HL | A | 2020-06-05 | 2020-06-10 | 가공소조립부 2야드 | FALSE
578 | A0001_D12LL | A | 2020-05-22 | 2020-06-01 | 가공소조립부 2야드 | FALSE
579 | A0001_D12LL | B | 2020-06-08 | 2020-06-09 | 가공소조립부 2야드 | TRUE
580 | A0001_D12ML | A | 2020-06-01 | 2020-06-10 | 가공소조립부 2야드 | FALSE
581 | A0001_D12P0 | C | 2020-06-16 | 2020-06-25 | 판넬조립2부 | TRUE
582 | A0001_D12P0 | F | 2020-06-18 | 2020-06-25 | 판넬조립2부 | TRUE
583 | A0001_D12P1 | G | 2020-07-03 | 2020-07-14 | 건조3부 | TRUE
584 | A0001_D12P1 | H | 2020-08-18 | 2020-08-31 | 선행도장부 | TRUE
585 | A0001_D12P1 | J | 2020-09-11 | 2020-09-15 | 의장3부 | TRUE
586 | A0001_D12P1 | M | 2020-09-16 | 2020-09-22 | 의장3부 | TRUE
587 | A0001_D12P1 | N | 2020-09-25 | 2020-10-20 | 건조3부 | TRUE
588 | A0001_D12S0 | C | 2020-06-16 | 2020-06-25 | 판넬조립2부 | TRUE
589 | A0001_D12S0 | F | 2020-06-18 | 2020-06-25 | 판넬조립2부 | TRUE
590 | A0001_D12UL | A | 2020-05-25 | 2020-06-03 | 가공소조립부 2야드 | FALSE
591 | A0001_D12UL | B | 2020-06-10 | 2020-06-15 | 가공소조립부 1야드 | TRUE
592 | A0001_D12WL | A | 2020-05-19 | 2020-05-28 | 외부 | TRUE
593 | A0001_D12WL | B | 2020-06-05 | 2020-06-09 | 외부 | TRUE
594 | A0001_D132P | C | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 판넬조립2부 | TRUE
595 | A0001_D132S | C | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 판넬조립2부 | TRUE
596 | A0001_D133S | C | 2020-06-05 | 2020-06-12 | 판넬조립2부 | TRUE
597 | A0001_D13DL | A | 2020-05-22 | 2020-05-26 | 가공소조립부 2야드 | FALSE
598 | A0001_D13DL | B | 2020-05-27 | 2020-06-01 | 가공소조립부 2야드 | TRUE
599 | A0001_D13HL | A | 2020-05-28 | 2020-06-01 | 가공소조립부 2야드 | TRUE
600 | A0001_D13LL | A | 2020-05-25 | 2020-05-27 | 가공소조립부 2야드 | FALSE
601 | A0001_D13LL | B | 2020-05-28 | 2020-05-29 | 가공소조립부 2야드 | TRUE
602 | A0001_D13ML | A | 2020-05-28 | 2020-06-01 | 가공소조립부 2야드 | TRUE
603 | A0001_D13P0 | C | 2020-06-08 | 2020-06-17 | 판넬조립2부 | TRUE
604 | A0001_D13P0 | F | 2020-06-10 | 2020-06-17 | 판넬조립2부 | TRUE
605 | A0001_D13P1 | G | 2020-06-29 | 2020-07-08 | 선행의장부 | TRUE
606 | A0001_D13P1 | H | 2020-07-27 | 2020-08-21 | 선행도장부 | TRUE
607 | A0001_D13P1 | J | 2020-09-07 | 2020-09-09 | 의장3부 | TRUE
608 | A0001_D13P3 | L | 2020-09-10 | 2020-09-24 | 도장1부 | FALSE
609 | A0001_D13P3 | N | 2020-09-29 | 2020-10-22 | 건조3부 | TRUE
610 | A0001_D13S0 | C | 2020-06-08 | 2020-06-17 | 판넬조립2부 | TRUE
611 | A0001_D13S0 | F | 2020-06-10 | 2020-06-17 | 판넬조립2부 | TRUE
612 | A0001_D13S1 | G | 2020-06-29 | 2020-07-08 | 선행의장부 | TRUE
613 | A0001_D13S1 | H | 2020-07-27 | 2020-08-21 | 선행도장부 | TRUE
614 | A0001_D13S1 | J | 2020-09-07 | 2020-09-09 | 의장3부 | TRUE
615 | A0001_D13UL | A | 2020-05-22 | 2020-05-27 | 가공소조립부 2야드 | TRUE
616 | A0001_D13UL | B | 2020-05-28 | 2020-06-02 | 가공소조립부 2야드 | TRUE
617 | A0001_D13VL | A | 2020-05-18 | 2020-05-20 | 가공소조립부 2야드 | FALSE
618 | A0001_D13VL | B | 2020-05-21 | 2020-05-22 | 가공소조립부 2야드 | TRUE
619 | A0001_D13WL | A | 2020-05-21 | 2020-05-26 | 가공소조립부 2야드 | FALSE
620 | A0001_D13WL | B | 2020-05-28 | 2020-06-01 | 외부 | TRUE
621 | A0001_D142P | C | 2020-06-11 | 2020-06-11 | 판넬조립2부 | TRUE
622 | A0001_D142S | C | 2020-06-11 | 2020-06-11 | 판넬조립2부 | TRUE
623 | A0001_D143S | C | 2020-06-11 | 2020-06-18 | 판넬조립2부 | TRUE
624 | A0001_D14DL | A | 2020-05-28 | 2020-06-01 | 가공소조립부 2야드 | TRUE
625 | A0001_D14DL | B | 2020-06-02 | 2020-06-05 | 가공소조립부 2야드 | TRUE
626 | A0001_D14HL | A | 2020-06-03 | 2020-06-08 | 가공소조립부 2야드 | TRUE
627 | A0001_D14LL | A | 2020-05-29 | 2020-06-02 | 가공소조립부 2야드 | FALSE
628 | A0001_D14LL | B | 2020-06-03 | 2020-06-04 | 가공소조립부 2야드 | TRUE
629 | A0001_D14ML | A | 2020-06-03 | 2020-06-05 | 가공소조립부 2야드 | TRUE
630 | A0001_D14P0 | C | 2020-06-12 | 2020-06-23 | 판넬조립2부 | TRUE
631 | A0001_D14P0 | F | 2020-06-16 | 2020-06-23 | 판넬조립2부 | TRUE
632 | A0001_D14S0 | C | 2020-06-12 | 2020-06-23 | 판넬조립2부 | TRUE
633 | A0001_D14S0 | F | 2020-06-16 | 2020-06-23 | 판넬조립2부 | TRUE
634 | A0001_D14UL | A | 2020-05-28 | 2020-06-02 | 가공소조립부 2야드 | TRUE
635 | A0001_D14UL | B | 2020-06-03 | 2020-06-08 | 가공소조립부 2야드 | TRUE
636 | A0001_D14VL | A | 2020-05-25 | 2020-05-27 | 가공소조립부 2야드 | FALSE
637 | A0001_D14VL | B | 2020-05-28 | 2020-05-29 | 가공소조립부 2야드 | TRUE
638 | A0001_D14WL | A | 2020-05-27 | 2020-06-01 | 가공소조립부 2야드 | FALSE
639 | A0001_D14WL | B | 2020-06-03 | 2020-06-05 | 외부 | TRUE
640 | A0001_D152P | C | 2020-06-25 | 2020-06-25 | 판넬조립1부 | TRUE
641 | A0001_D152S | C | 2020-06-25 | 2020-06-25 | 판넬조립1부 | TRUE
642 | A0001_D153S | C | 2020-06-25 | 2020-07-02 | 판넬조립1부 | TRUE
643 | A0001_D15DL | A | 2020-06-17 | 2020-06-19 | 가공소조립부 2야드 | FALSE
644 | A0001_D15DL | B | 2020-06-22 | 2020-06-25 | 가공소조립부 1야드 | TRUE
645 | A0001_D15HL | A | 2020-06-19 | 2020-06-23 | 가공소조립부 2야드 | FALSE
646 | A0001_D15LL | A | 2020-06-17 | 2020-06-19 | 가공소조립부 2야드 | FALSE
647 | A0001_D15LL | B | 2020-06-22 | 2020-06-23 | 가공소조립부 2야드 | TRUE
648 | A0001_D15ML | A | 2020-06-22 | 2020-06-24 | 가공소조립부 2야드 | FALSE
649 | A0001_D15P0 | C | 2020-06-26 | 2020-07-08 | 판넬조립1부 | TRUE
650 | A0001_D15P0 | F | 2020-07-10 | 2020-07-15 | 선행의장부 | TRUE
651 | A0001_D15P1 | G | 2020-07-17 | 2020-07-29 | 건조3부 | TRUE
652 | A0001_D15P1 | H | 2020-08-18 | 2020-08-31 | 선행도장부 | TRUE
653 | A0001_D15P1 | J | 2020-09-16 | 2020-09-18 | 의장3부 | TRUE
654 | A0001_D15P1 | M | 2020-09-21 | 2020-09-25 | 의장3부 | TRUE
655 | A0001_D15P1 | N | 2020-10-06 | 2020-10-23 | 건조3부 | TRUE
656 | A0001_D15S0 | C | 2020-06-26 | 2020-07-08 | 판넬조립1부 | TRUE
657 | A0001_D15S0 | F | 2020-07-10 | 2020-07-15 | 선행의장부 | TRUE
658 | A0001_D15UL | A | 2020-06-16 | 2020-06-19 | 가공소조립부 2야드 | FALSE
659 | A0001_D15UL | B | 2020-06-22 | 2020-06-25 | 가공소조립부 1야드 | TRUE
660 | A0001_D15WL | A | 2020-06-12 | 2020-06-17 | 가공소조립부 2야드 | FALSE
661 | A0001_D15WL | B | 2020-06-19 | 2020-06-23 | 가공소조립부 2야드 | TRUE
662 | A0001_D162P | C | 2020-06-16 | 2020-06-16 | 판넬조립2부 | TRUE
663 | A0001_D162S | C | 2020-06-16 | 2020-06-16 | 판넬조립2부 | TRUE
664 | A0001_D163S | C | 2020-06-16 | 2020-06-23 | 판넬조립2부 | TRUE
665 | A0001_D16DL | A | 2020-06-02 | 2020-06-04 | 가공소조립부 2야드 | TRUE
666 | A0001_D16DL | B | 2020-06-05 | 2020-06-10 | 가공소조립부 2야드 | TRUE
667 | A0001_D16HL | A | 2020-06-08 | 2020-06-10 | 가공소조립부 2야드 | TRUE
668 | A0001_D16LL | A | 2020-06-04 | 2020-06-08 | 가공소조립부 2야드 | FALSE
669 | A0001_D16LL | B | 2020-06-09 | 2020-06-10 | 가공소조립부 2야드 | TRUE
670 | A0001_D16ML | A | 2020-06-08 | 2020-06-10 | 가공소조립부 2야드 | TRUE
671 | A0001_D16P0 | C | 2020-06-17 | 2020-06-26 | 판넬조립2부 | TRUE
672 | A0001_D16P0 | F | 2020-06-19 | 2020-06-26 | 판넬조립2부 | TRUE
673 | A0001_D16P1 | G | 2020-07-02 | 2020-07-13 | 선행의장부 | TRUE
674 | A0001_D16P1 | H | 2020-07-29 | 2020-08-24 | 선행도장부 | TRUE
675 | A0001_D16P1 | J | 2020-09-08 | 2020-09-10 | 의장3부 | TRUE
676 | A0001_D16P3 | L | 2020-09-11 | 2020-09-29 | 도장1부 | FALSE
677 | A0001_D16P3 | N | 2020-10-08 | 2020-10-27 | 건조3부 | TRUE
678 | A0001_D16S0 | C | 2020-06-17 | 2020-06-26 | 판넬조립2부 | TRUE
679 | A0001_D16S0 | F | 2020-06-19 | 2020-06-26 | 판넬조립2부 | TRUE
680 | A0001_D16S1 | G | 2020-07-02 | 2020-07-13 | 선행의장부 | TRUE
681 | A0001_D16S1 | H | 2020-07-29 | 2020-08-24 | 선행도장부 | TRUE
682 | A0001_D16S1 | J | 2020-09-08 | 2020-09-10 | 의장3부 | TRUE
683 | A0001_D16UL | A | 2020-06-02 | 2020-06-05 | 가공소조립부 2야드 | TRUE
684 | A0001_D16UL | B | 2020-06-08 | 2020-06-11 | 가공소조립부 2야드 | TRUE
685 | A0001_D16VL | A | 2020-05-28 | 2020-06-01 | 가공소조립부 2야드 | FALSE
686 | A0001_D16VL | B | 2020-06-02 | 2020-06-03 | 가공소조립부 2야드 | TRUE
687 | A0001_D16WL | A | 2020-06-01 | 2020-06-04 | 가공소조립부 2야드 | FALSE
688 | A0001_D16WL | B | 2020-06-08 | 2020-06-10 | 가공소조립부 2야드 | TRUE
689 | A0001_D172P | C | 2020-06-18 | 2020-06-18 | 판넬조립2부 | TRUE
690 | A0001_D172S | C | 2020-06-18 | 2020-06-18 | 판넬조립2부 | TRUE
691 | A0001_D173S | C | 2020-06-18 | 2020-06-25 | 판넬조립2부 | TRUE
692 | A0001_D17DL | A | 2020-06-04 | 2020-06-08 | 가공소조립부 2야드 | TRUE
693 | A0001_D17DL | B | 2020-06-09 | 2020-06-12 | 가공소조립부 2야드 | TRUE
694 | A0001_D17HL | A | 2020-06-10 | 2020-06-12 | 가공소조립부 2야드 | TRUE
695 | A0001_D17LL | A | 2020-06-09 | 2020-06-11 | 가공소조립부 2야드 | FALSE
696 | A0001_D17LL | B | 2020-06-12 | 2020-06-15 | 가공소조립부 2야드 | TRUE
697 | A0001_D17ML | A | 2020-06-10 | 2020-06-12 | 가공소조립부 2야드 | TRUE
698 | A0001_D17P0 | C | 2020-06-19 | 2020-06-30 | 판넬조립2부 | TRUE
699 | A0001_D17P0 | F | 2020-06-23 | 2020-06-30 | 판넬조립2부 | TRUE
700 | A0001_D17S0 | C | 2020-06-19 | 2020-06-30 | 판넬조립2부 | TRUE
701 | A0001_D17S0 | F | 2020-06-23 | 2020-06-30 | 판넬조립2부 | TRUE
702 | A0001_D17UL | A | 2020-06-05 | 2020-06-10 | 가공소조립부 2야드 | TRUE
703 | A0001_D17UL | B | 2020-06-11 | 2020-06-16 | 가공소조립부 2야드 | TRUE
704 | A0001_D17WL | A | 2020-06-03 | 2020-06-08 | 가공소조립부 2야드 | FALSE
705 | A0001_D17WL | B | 2020-06-10 | 2020-06-12 | 가공소조립부 2야드 | TRUE
706 | A0001_D182P | C | 2020-06-24 | 2020-06-24 | 판넬조립2부 | TRUE
707 | A0001_D182S | C | 2020-06-24 | 2020-06-24 | 판넬조립2부 | TRUE
708 | A0001_D183S | C | 2020-06-24 | 2020-07-01 | 판넬조립2부 | TRUE
709 | A0001_D18DL | A | 2020-06-12 | 2020-06-16 | 가공소조립부 2야드 | TRUE
710 | A0001_D18DL | B | 2020-06-17 | 2020-06-22 | 가공소조립부 2야드 | TRUE
711 | A0001_D18HL | A | 2020-06-19 | 2020-06-23 | 가공소조립부 2야드 | TRUE
712 | A0001_D18LL | A | 2020-06-17 | 2020-06-19 | 가공소조립부 2야드 | FALSE
713 | A0001_D18LL | B | 2020-06-22 | 2020-06-23 | 가공소조립부 2야드 | TRUE
714 | A0001_D18ML | A | 2020-06-19 | 2020-06-23 | 가공소조립부 2야드 | TRUE
715 | A0001_D18P0 | C | 2020-06-25 | 2020-07-06 | 판넬조립2부 | TRUE
716 | A0001_D18P0 | F | 2020-06-29 | 2020-07-06 | 판넬조립2부 | TRUE
717 | A0001_D18P1 | G | 2020-07-09 | 2020-07-20 | 선행의장부 | TRUE
718 | A0001_D18P1 | H | 2020-08-14 | 2020-08-27 | 선행도장부 | TRUE
719 | A0001_D18P1 | J | 2020-09-11 | 2020-09-15 | 의장3부 | TRUE
720 | A0001_D18P3 | L | 2020-09-16 | 2020-10-06 | 도장1부 | FALSE
721 | A0001_D18P3 | N | 2020-10-12 | 2020-10-28 | 건조3부 | TRUE
722 | A0001_D18S0 | C | 2020-06-25 | 2020-07-06 | 판넬조립2부 | TRUE
723 | A0001_D18S0 | F | 2020-06-29 | 2020-07-06 | 판넬조립2부 | TRUE
724 | A0001_D18S1 | G | 2020-07-09 | 2020-07-20 | 선행의장부 | TRUE
725 | A0001_D18S1 | H | 2020-08-14 | 2020-08-27 | 선행도장부 | TRUE
726 | A0001_D18S1 | J | 2020-09-11 | 2020-09-15 | 의장3부 | TRUE
727 | A0001_D18UL | A | 2020-06-12 | 2020-06-17 | 가공소조립부 2야드 | TRUE
728 | A0001_D18UL | B | 2020-06-18 | 2020-06-23 | 가공소조립부 2야드 | TRUE
729 | A0001_D18VL | A | 2020-06-10 | 2020-06-12 | 가공소조립부 2야드 | FALSE
730 | A0001_D18VL | B | 2020-06-15 | 2020-06-16 | 가공소조립부 2야드 | TRUE
731 | A0001_D18WL | A | 2020-06-12 | 2020-06-17 | 가공소조립부 2야드 | FALSE
732 | A0001_D18WL | B | 2020-06-19 | 2020-06-23 | 가공소조립부 2야드 | TRUE
733 | A0001_D192P | C | 2020-06-25 | 2020-06-25 | 판넬조립2부 | TRUE
734 | A0001_D192S | C | 2020-06-25 | 2020-06-25 | 판넬조립2부 | TRUE
735 | A0001_D193S | C | 2020-06-25 | 2020-07-02 | 판넬조립2부 | TRUE
736 | A0001_D19DL | A | 2020-06-15 | 2020-06-17 | 가공소조립부 2야드 | TRUE
737 | A0001_D19DL | B | 2020-06-18 | 2020-06-23 | 가공소조립부 2야드 | TRUE
738 | A0001_D19HL | A | 2020-06-22 | 2020-06-24 | 가공소조립부 2야드 | TRUE
739 | A0001_D19LL | A | 2020-06-18 | 2020-06-22 | 가공소조립부 2야드 | FALSE
740 | A0001_D19LL | B | 2020-06-23 | 2020-06-24 | 가공소조립부 2야드 | TRUE
741 | A0001_D19ML | A | 2020-06-22 | 2020-06-24 | 가공소조립부 2야드 | TRUE
742 | A0001_D19P0 | C | 2020-06-26 | 2020-07-07 | 판넬조립2부 | TRUE
743 | A0001_D19P0 | F | 2020-06-30 | 2020-07-07 | 판넬조립2부 | TRUE
744 | A0001_D19S0 | C | 2020-06-26 | 2020-07-07 | 판넬조립2부 | TRUE
745 | A0001_D19S0 | F | 2020-06-30 | 2020-07-07 | 판넬조립2부 | TRUE
746 | A0001_D19UL | A | 2020-06-15 | 2020-06-18 | 가공소조립부 2야드 | TRUE
747 | A0001_D19UL | B | 2020-06-19 | 2020-06-24 | 가공소조립부 2야드 | TRUE
748 | A0001_D19WL | A | 2020-06-15 | 2020-06-18 | 가공소조립부 2야드 | FALSE
749 | A0001_D19WL | B | 2020-06-22 | 2020-06-24 | 가공소조립부 2야드 | TRUE
750 | A0001_D202P | C | 2020-07-02 | 2020-07-02 | 판넬조립2부 | TRUE
751 | A0001_D202S | C | 2020-07-02 | 2020-07-02 | 판넬조립2부 | TRUE
752 | A0001_D203S | C | 2020-07-02 | 2020-07-09 | 판넬조립2부 | TRUE
753 | A0001_D20DL | A | 2020-06-22 | 2020-06-24 | 가공소조립부 2야드 | TRUE
754 | A0001_D20DL | B | 2020-06-25 | 2020-06-30 | 가공소조립부 2야드 | TRUE
755 | A0001_D20HL | A | 2020-06-29 | 2020-07-01 | 가공소조립부 2야드 | TRUE
756 | A0001_D20LL | A | 2020-06-25 | 2020-06-29 | 가공소조립부 2야드 | FALSE
757 | A0001_D20LL | B | 2020-06-30 | 2020-07-01 | 가공소조립부 2야드 | TRUE
758 | A0001_D20ML | A | 2020-06-29 | 2020-07-01 | 가공소조립부 2야드 | FALSE
759 | A0001_D20P0 | C | 2020-07-03 | 2020-07-14 | 판넬조립2부 | TRUE
760 | A0001_D20P0 | F | 2020-07-07 | 2020-07-14 | 판넬조립2부 | TRUE
761 | A0001_D20P1 | G | 2020-07-23 | 2020-08-14 | 선행의장부 | TRUE
762 | A0001_D20P1 | H | 2020-08-20 | 2020-09-02 | 선행도장부 | TRUE
763 | A0001_D20P1 | J | 2020-09-17 | 2020-09-21 | 의장3부 | TRUE
764 | A0001_D20P3 | L | 2020-09-22 | 2020-10-13 | 도장1부 | FALSE
765 | A0001_D20P3 | N | 2020-10-16 | 2020-11-03 | 건조3부 | TRUE
766 | A0001_D20S0 | C | 2020-07-03 | 2020-07-14 | 판넬조립2부 | TRUE
767 | A0001_D20S0 | F | 2020-07-07 | 2020-07-14 | 판넬조립2부 | TRUE
768 | A0001_D20S1 | G | 2020-07-23 | 2020-08-14 | 선행의장부 | TRUE
769 | A0001_D20S1 | H | 2020-08-20 | 2020-09-02 | 선행도장부 | TRUE
770 | A0001_D20S1 | J | 2020-09-17 | 2020-09-21 | 의장3부 | TRUE
771 | A0001_D20UL | A | 2020-06-23 | 2020-06-26 | 가공소조립부 2야드 | TRUE
772 | A0001_D20UL | B | 2020-06-29 | 2020-07-02 | 가공소조립부 2야드 | TRUE
773 | A0001_D20VL | A | 2020-06-19 | 2020-06-23 | 가공소조립부 2야드 | FALSE
774 | A0001_D20VL | B | 2020-06-24 | 2020-06-25 | 가공소조립부 2야드 | TRUE
775 | A0001_D20WL | A | 2020-06-22 | 2020-06-25 | 가공소조립부 2야드 | FALSE
776 | A0001_D20WL | B | 2020-06-29 | 2020-07-01 | 가공소조립부 2야드 | TRUE
777 | A0001_D212P | C | 2020-07-08 | 2020-07-08 | 판넬조립2부 | TRUE
778 | A0001_D212S | C | 2020-07-08 | 2020-07-08 | 판넬조립2부 | TRUE
779 | A0001_D213S | C | 2020-07-08 | 2020-07-15 | 판넬조립2부 | TRUE
780 | A0001_D21DL | A | 2020-06-29 | 2020-07-01 | 가공소조립부 2야드 | TRUE
781 | A0001_D21DL | B | 2020-07-02 | 2020-07-07 | 가공소조립부 2야드 | TRUE
782 | A0001_D21HL | A | 2020-07-03 | 2020-07-07 | 가공소조립부 2야드 | TRUE
783 | A0001_D21LL | A | 2020-07-01 | 2020-07-03 | 가공소조립부 2야드 | FALSE
784 | A0001_D21LL | B | 2020-07-06 | 2020-07-07 | 가공소조립부 2야드 | TRUE
785 | A0001_D21ML | A | 2020-07-03 | 2020-07-07 | 가공소조립부 2야드 | FALSE
786 | A0001_D21P0 | C | 2020-07-09 | 2020-07-20 | 판넬조립2부 | TRUE
787 | A0001_D21P0 | F | 2020-07-13 | 2020-07-20 | 판넬조립2부 | TRUE
788 | A0001_D21S0 | C | 2020-07-09 | 2020-07-20 | 판넬조립2부 | TRUE
789 | A0001_D21S0 | F | 2020-07-13 | 2020-07-20 | 판넬조립2부 | TRUE
790 | A0001_D21UL | A | 2020-06-26 | 2020-07-02 | 가공소조립부 2야드 | TRUE
791 | A0001_D21UL | B | 2020-07-03 | 2020-07-08 | 가공소조립부 2야드 | TRUE
792 | A0001_D21WL | A | 2020-06-26 | 2020-07-01 | 가공소조립부 2야드 | FALSE
793 | A0001_D21WL | B | 2020-07-03 | 2020-07-07 | 가공소조립부 2야드 | TRUE
794 | A0001_E111A | C | 2020-03-30 | 2020-03-31 | 판넬조립2부 | TRUE
795 | A0001_E112A | C | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 판넬조립2부 | TRUE
796 | A0001_E11A0 | C | 2020-03-25 | 2020-04-20 | 대조립3부 | TRUE
797 | A0001_E11A0 | H | 2020-05-07 | 2020-05-20 | 선행도장부 | TRUE
798 | A0001_E11A3 | L | 2020-05-27 | 2020-06-19 | 도장1부 | FALSE
799 | A0001_E11A3 | N | 2020-06-24 | 2020-07-10 | 건조3부 | TRUE
800 | A0001_E11ML | A | 2020-03-18 | 2020-03-20 | 가공소조립부 2야드 | TRUE
801 | A0001_E11RL | A | 2020-03-19 | 2020-03-27 | 가공소조립부 2야드 | FALSE
802 | A0001_E11UL | A | 2020-03-10 | 2020-03-13 | 가공소조립부 1야드 | FALSE
803 | A0001_E11UL | B | 2020-03-16 | 2020-03-20 | 가공소조립부 1야드 | TRUE
804 | A0001_E170A | C | 2020-02-20 | 2020-03-19 | 대조립1부 | TRUE
805 | A0001_E17AL | A | 2020-02-12 | 2020-02-17 | 가공소조립부 1야드 | TRUE
806 | A0001_E17AL | B | 2020-02-21 | 2020-03-19 | 가공소조립부 1야드 | TRUE
807 | A0001_E21P0 | C | 2020-04-03 | 2020-04-16 | 대조립3부 | TRUE
808 | A0001_E21P0 | F | 2020-04-20 | 2020-04-23 | 선행의장부 | TRUE
809 | A0001_E21P0 | H | 2020-04-27 | 2020-05-12 | 선행도장부 | TRUE
810 | A0001_E21P0 | J | 2020-05-22 | 2020-05-26 | 의장3부 | TRUE
811 | A0001_E21RL | A | 2020-03-26 | 2020-04-02 | 가공소조립부 1야드 | FALSE
812 | A0001_E21S0 | C | 2020-04-03 | 2020-04-16 | 대조립3부 | TRUE
813 | A0001_E21S0 | F | 2020-04-20 | 2020-04-23 | 선행의장부 | TRUE
814 | A0001_E21S0 | H | 2020-04-27 | 2020-05-12 | 선행도장부 | TRUE
815 | A0001_E21S0 | J | 2020-05-22 | 2020-05-26 | 의장3부 | TRUE
816 | A0001_E21UL | A | 2020-03-20 | 2020-03-26 | 가공소조립부 2야드 | FALSE
817 | A0001_E21UL | B | 2020-03-27 | 2020-04-01 | 가공소조립부 2야드 | TRUE
818 | A0001_E22P0 | C | 2020-04-07 | 2020-04-20 | 대조립3부 | TRUE
819 | A0001_E22P0 | F | 2020-04-22 | 2020-04-27 | 선행의장부 | TRUE
820 | A0001_E22P0 | H | 2020-04-29 | 2020-05-14 | 선행도장부 | TRUE
821 | A0001_E22P0 | J | 2020-05-26 | 2020-05-28 | 의장3부 | TRUE
822 | A0001_E22RL | A | 2020-03-30 | 2020-04-06 | 가공소조립부 1야드 | FALSE
823 | A0001_E22S0 | C | 2020-04-07 | 2020-04-20 | 대조립3부 | TRUE
824 | A0001_E22S0 | F | 2020-04-22 | 2020-04-27 | 선행의장부 | TRUE
825 | A0001_E22S0 | H | 2020-04-29 | 2020-05-14 | 선행도장부 | TRUE
826 | A0001_E22S0 | J | 2020-05-26 | 2020-05-28 | 의장3부 | TRUE
827 | A0001_E22UL | A | 2020-03-25 | 2020-03-30 | 가공소조립부 2야드 | TRUE
828 | A0001_E22UL | B | 2020-03-31 | 2020-04-03 | 가공소조립부 2야드 | TRUE
829 | A0001_E310P | C | 2020-03-17 | 2020-03-26 | 대조립3부 | TRUE
830 | A0001_E310S | C | 2020-03-17 | 2020-03-26 | 대조립3부 | TRUE
831 | A0001_E312P | C | 2020-03-25 | 2020-03-26 | 판넬조립2부 | TRUE
832 | A0001_E312S | C | 2020-03-25 | 2020-03-26 | 판넬조립2부 | TRUE
833 | A0001_E316P | C | 2020-03-17 | 2020-03-26 | 대조립3부 | TRUE
834 | A0001_E316S | C | 2020-03-17 | 2020-03-26 | 대조립3부 | TRUE
835 | A0001_E317P | C | 2020-03-05 | 2020-03-16 | 판넬조립2부 | FALSE
836 | A0001_E317S | C | 2020-03-05 | 2020-03-16 | 판넬조립2부 | FALSE
837 | A0001_E31CL | A | 2020-02-25 | 2020-02-28 | 가공소조립부 1야드 | FALSE
838 | A0001_E31CL | B | 2020-03-02 | 2020-03-06 | 가공소조립부 1야드 | TRUE
839 | A0001_E31GL | A | 2020-02-25 | 2020-02-28 | 가공소조립부 1야드 | FALSE
840 | A0001_E31GL | B | 2020-03-02 | 2020-03-06 | 가공소조립부 1야드 | TRUE
841 | A0001_E31LL | A | 2020-02-28 | 2020-03-04 | 가공소조립부 2야드 | FALSE
842 | A0001_E31LL | B | 2020-03-05 | 2020-03-10 | 가공소조립부 2야드 | TRUE
843 | A0001_E31ML | A | 2020-02-28 | 2020-03-04 | 가공소조립부 2야드 | FALSE
844 | A0001_E31NL | A | 2020-02-28 | 2020-03-04 | 가공소조립부 2야드 | FALSE
845 | A0001_E31P0 | C | 2020-04-01 | 2020-04-17 | 대조립3부 | TRUE
846 | A0001_E31P0 | F | 2020-04-21 | 2020-05-08 | 선행의장부 | TRUE
847 | A0001_E31P1 | G | 2020-04-21 | 2020-05-08 | 선행의장부 | TRUE
848 | A0001_E31P1 | H | 2020-05-21 | 2020-06-01 | 선행도장부 | TRUE
849 | A0001_E31P1 | J | 2020-06-15 | 2020-06-17 | 의장3부 | TRUE
850 | A0001_E31P3 | L | 2020-06-18 | 2020-07-02 | 도장1부 | FALSE
851 | A0001_E31P3 | N | 2020-07-07 | 2020-07-23 | 건조3부 | TRUE
852 | A0001_E31RL | A | 2020-03-05 | 2020-03-16 | 가공소조립부 2야드 | FALSE
853 | A0001_E31S0 | C | 2020-04-01 | 2020-04-17 | 대조립3부 | TRUE
854 | A0001_E31S0 | F | 2020-04-21 | 2020-05-08 | 선행의장부 | TRUE
855 | A0001_E31S1 | G | 2020-04-21 | 2020-05-08 | 선행의장부 | TRUE
856 | A0001_E31S1 | H | 2020-05-21 | 2020-06-01 | 선행도장부 | TRUE
857 | A0001_E31S1 | J | 2020-06-15 | 2020-06-17 | 의장3부 | TRUE
858 | A0001_E31SL | A | 2020-03-04 | 2020-03-09 | 가공소조립부 2야드 | FALSE
859 | A0001_E31SL | B | 2020-03-10 | 2020-03-16 | 외부 | TRUE
860 | A0001_E31UL | A | 2020-02-25 | 2020-02-28 | 가공소조립부 1야드 | TRUE
861 | A0001_E31UL | B | 2020-03-02 | 2020-03-06 | 가공소조립부 1야드 | TRUE
862 | A0001_E31VL | A | 2020-02-19 | 2020-02-24 | 가공소조립부 2야드 | FALSE
863 | A0001_E31VL | B | 2020-02-25 | 2020-02-28 | 가공소조립부 2야드 | TRUE
864 | A0001_E320P | C | 2020-03-18 | 2020-03-27 | 대조립3부 | TRUE
865 | A0001_E320S | C | 2020-03-18 | 2020-03-27 | 대조립3부 | TRUE
866 | A0001_E322P | C | 2020-03-26 | 2020-03-27 | 판넬조립2부 | TRUE
867 | A0001_E322S | C | 2020-03-26 | 2020-03-27 | 판넬조립2부 | TRUE
868 | A0001_E326P | C | 2020-03-18 | 2020-03-27 | 대조립3부 | TRUE
869 | A0001_E326S | C | 2020-03-18 | 2020-03-27 | 대조립3부 | TRUE
870 | A0001_E32CL | A | 2020-03-05 | 2020-03-10 | 가공소조립부 2야드 | FALSE
871 | A0001_E32CL | B | 2020-03-11 | 2020-03-17 | 가공소조립부 1야드 | TRUE
872 | A0001_E32ML | A | 2020-03-19 | 2020-03-25 | 가공소조립부 2야드 | FALSE
873 | A0001_E32P0 | C | 2020-03-31 | 2020-04-16 | 대조립3부 | TRUE
874 | A0001_E32P0 | F | 2020-04-21 | 2020-05-08 | 선행의장부 | TRUE
875 | A0001_E32RL | A | 2020-03-06 | 2020-03-17 | 가공소조립부 2야드 | FALSE
876 | A0001_E32S0 | C | 2020-03-31 | 2020-04-16 | 대조립3부 | TRUE
877 | A0001_E32S0 | F | 2020-04-21 | 2020-05-08 | 선행의장부 | TRUE
878 | A0001_E32SL | A | 2020-02-27 | 2020-03-03 | 가공소조립부 2야드 | FALSE
879 | A0001_E32SL | B | 2020-03-04 | 2020-03-10 | 외부 | TRUE
880 | A0001_E32UL | A | 2020-03-05 | 2020-03-10 | 가공소조립부 2야드 | FALSE
881 | A0001_E32UL | B | 2020-03-20 | 2020-03-27 | 가공소조립부 1야드 | TRUE
882 | A0001_E410P | C | 2020-04-08 | 2020-04-17 | 대조립3부 | TRUE
883 | A0001_E410S | C | 2020-04-08 | 2020-04-17 | 대조립3부 | TRUE
884 | A0001_E412P | C | 2020-04-16 | 2020-04-17 | 판넬조립2부 | TRUE
885 | A0001_E412S | C | 2020-04-16 | 2020-04-17 | 판넬조립2부 | TRUE
886 | A0001_E413P | C | 2020-04-07 | 2020-04-17 | 판넬조립2부 | FALSE
887 | A0001_E415P | C | 2020-04-07 | 2020-04-17 | 판넬조립2부 | FALSE
888 | A0001_E416P | C | 2020-04-08 | 2020-04-17 | 대조립3부 | TRUE
889 | A0001_E416S | C | 2020-04-08 | 2020-04-17 | 대조립3부 | TRUE
890 | A0001_E417P | C | 2020-03-27 | 2020-04-07 | 판넬조립2부 | FALSE
891 | A0001_E417S | C | 2020-03-27 | 2020-04-07 | 판넬조립2부 | FALSE
892 | A0001_E41CL | A | 2020-03-18 | 2020-03-20 | 가공소조립부 1야드 | FALSE
893 | A0001_E41CL | B | 2020-03-24 | 2020-03-30 | 가공소조립부 1야드 | TRUE
894 | A0001_E41DL | A | 2020-03-31 | 2020-04-02 | 가공소조립부 2야드 | FALSE
895 | A0001_E41DL | B | 2020-04-03 | 2020-04-08 | 가공소조립부 2야드 | TRUE
896 | A0001_E41HL | A | 2020-04-02 | 2020-04-06 | 가공소조립부 2야드 | FALSE
897 | A0001_E41LL | A | 2020-03-18 | 2020-03-20 | 가공소조립부 2야드 | FALSE
898 | A0001_E41LL | B | 2020-03-24 | 2020-03-25 | 가공소조립부 2야드 | TRUE
899 | A0001_E41ML | A | 2020-04-10 | 2020-04-14 | 가공소조립부 2야드 | FALSE
900 | A0001_E41NL | A | 2020-03-24 | 2020-03-26 | 가공소조립부 2야드 | FALSE
901 | A0001_E41P0 | C | 2020-04-20 | 2020-05-07 | 대조립3부 | TRUE
902 | A0001_E41P0 | F | 2020-05-12 | 2020-05-21 | 선행의장부 | TRUE
903 | A0001_E41P0 | H | 2020-06-02 | 2020-06-12 | 선행도장부 | TRUE
904 | A0001_E41P0 | J | 2020-06-26 | 2020-06-30 | 의장3부 | TRUE
905 | A0001_E41P3 | L | 2020-07-01 | 2020-07-17 | 도장1부 | FALSE
906 | A0001_E41P3 | N | 2020-07-22 | 2020-08-24 | 건조3부 | TRUE
907 | A0001_E41RL | A | 2020-03-27 | 2020-04-07 | 가공소조립부 1야드 | FALSE
908 | A0001_E41S0 | C | 2020-04-20 | 2020-05-07 | 대조립3부 | TRUE
909 | A0001_E41S0 | F | 2020-05-12 | 2020-05-21 | 선행의장부 | TRUE
910 | A0001_E41S1 | G | 2020-05-12 | 2020-05-21 | 선행의장부 | TRUE
911 | A0001_E41S1 | H | 2020-06-01 | 2020-06-11 | 선행도장부 | TRUE
912 | A0001_E41S1 | J | 2020-06-25 | 2020-06-29 | 의장3부 | TRUE
913 | A0001_E41S3 | L | 2020-06-30 | 2020-07-16 | 도장1부 | FALSE
914 | A0001_E41S3 | N | 2020-07-21 | 2020-08-21 | 건조3부 | TRUE
915 | A0001_E41SL | A | 2020-03-24 | 2020-03-26 | 가공소조립부 2야드 | FALSE
916 | A0001_E41SL | B | 2020-03-27 | 2020-04-01 | 외부 | TRUE
917 | A0001_E41UL | A | 2020-04-07 | 2020-04-09 | 가공소조립부 2야드 | FALSE
918 | A0001_E41UL | B | 2020-04-10 | 2020-04-17 | 가공소조립부 2야드 | TRUE
919 | A0001_E41VL | A | 2020-03-13 | 2020-03-17 | 가공소조립부 2야드 | FALSE
920 | A0001_E41VL | B | 2020-03-18 | 2020-03-19 | 가공소조립부 2야드 | TRUE
921 | A0001_E420P | C | 2020-04-09 | 2020-04-20 | 대조립3부 | TRUE
922 | A0001_E420S | C | 2020-04-09 | 2020-04-20 | 대조립3부 | TRUE
923 | A0001_E422P | C | 2020-04-17 | 2020-04-20 | 판넬조립2부 | TRUE
924 | A0001_E422S | C | 2020-04-17 | 2020-04-20 | 판넬조립2부 | TRUE
925 | A0001_E426P | C | 2020-04-09 | 2020-04-20 | 대조립3부 | TRUE
926 | A0001_E426S | C | 2020-04-09 | 2020-04-20 | 대조립3부 | TRUE
927 | A0001_E42CL | A | 2020-03-30 | 2020-04-02 | 가공소조립부 2야드 | FALSE
928 | A0001_E42CL | B | 2020-04-03 | 2020-04-08 | 가공소조립부 2야드 | TRUE
929 | A0001_E42ML | A | 2020-04-13 | 2020-04-16 | 가공소조립부 2야드 | FALSE
930 | A0001_E42P0 | C | 2020-04-21 | 2020-05-08 | 대조립3부 | TRUE
931 | A0001_E42P0 | F | 2020-05-12 | 2020-05-21 | 선행의장부 | TRUE
932 | A0001_E42P0 | H | 2020-05-25 | 2020-06-04 | 선행도장부 | TRUE
933 | A0001_E42P0 | J | 2020-06-26 | 2020-06-30 | 의장3부 | TRUE
934 | A0001_E42RL | A | 2020-04-01 | 2020-04-08 | 가공소조립부 1야드 | FALSE
935 | A0001_E42S0 | C | 2020-04-21 | 2020-05-08 | 대조립3부 | TRUE
936 | A0001_E42S0 | F | 2020-05-12 | 2020-05-21 | 선행의장부 | TRUE
937 | A0001_E42SL | A | 2020-03-25 | 2020-03-27 | 가공소조립부 2야드 | FALSE
938 | A0001_E42SL | B | 2020-03-30 | 2020-04-02 | 외부 | TRUE
939 | A0001_E42UL | A | 2020-04-07 | 2020-04-10 | 가공소조립부 2야드 | FALSE
940 | A0001_E42UL | B | 2020-04-13 | 2020-04-20 | 가공소조립부 2야드 | TRUE
941 | A0001_E42VL | A | 2020-03-25 | 2020-03-27 | 가공소조립부 2야드 | FALSE
942 | A0001_E42VL | B | 2020-03-30 | 2020-03-31 | 가공소조립부 2야드 | TRUE
943 | A0001_E510P | C | 2020-04-14 | 2020-04-27 | 판넬조립2부 | FALSE
944 | A0001_E510S | C | 2020-04-14 | 2020-04-27 | 판넬조립2부 | FALSE
945 | A0001_E512P | C | 2020-04-24 | 2020-04-27 | 판넬조립2부 | TRUE
946 | A0001_E512S | C | 2020-04-24 | 2020-04-27 | 판넬조립2부 | TRUE
947 | A0001_E513P | C | 2020-04-16 | 2020-04-27 | 판넬조립2부 | FALSE
948 | A0001_E514P | C | 2020-04-16 | 2020-04-27 | 판넬조립2부 | FALSE
949 | A0001_E516P | C | 2020-04-14 | 2020-04-27 | 판넬조립2부 | FALSE
950 | A0001_E516S | C | 2020-04-14 | 2020-04-27 | 판넬조립2부 | FALSE
951 | A0001_E517P | C | 2020-04-06 | 2020-04-16 | 판넬조립2부 | FALSE
952 | A0001_E517S | C | 2020-04-06 | 2020-04-16 | 판넬조립2부 | FALSE
953 | A0001_E51CL | A | 2020-03-27 | 2020-03-31 | 가공소조립부 1야드 | FALSE
954 | A0001_E51CL | B | 2020-04-01 | 2020-04-07 | 가공소조립부 1야드 | TRUE
955 | A0001_E51DL | A | 2020-04-08 | 2020-04-10 | 가공소조립부 1야드 | FALSE
956 | A0001_E51DL | B | 2020-04-13 | 2020-04-17 | 가공소조립부 1야드 | TRUE
957 | A0001_E51HL | A | 2020-04-10 | 2020-04-14 | 가공소조립부 2야드 | FALSE
958 | A0001_E51ML | A | 2020-04-21 | 2020-04-23 | 가공소조립부 1야드 | FALSE
959 | A0001_E51NL | A | 2020-03-31 | 2020-04-02 | 가공소조립부 1야드 | FALSE
960 | A0001_E51P0 | C | 2020-04-28 | 2020-05-13 | 대조립3부 | TRUE
961 | A0001_E51P0 | F | 2020-05-15 | 2020-05-26 | 선행의장부 | TRUE
962 | A0001_E51P0 | H | 2020-06-11 | 2020-06-23 | 선행도장부 | TRUE
963 | A0001_E51P0 | J | 2020-07-07 | 2020-07-09 | 의장3부 | TRUE
964 | A0001_E51P3 | L | 2020-07-10 | 2020-07-24 | 도장1부 | FALSE
965 | A0001_E51P3 | N | 2020-07-30 | 2020-08-31 | 건조3부 | TRUE
966 | A0001_E51RL | A | 2020-04-06 | 2020-04-13 | 가공소조립부 1야드 | FALSE
967 | A0001_E51S0 | C | 2020-04-28 | 2020-05-13 | 대조립3부 | TRUE
968 | A0001_E51S0 | F | 2020-05-15 | 2020-05-26 | 선행의장부 | TRUE
969 | A0001_E51S0 | H | 2020-06-11 | 2020-06-23 | 선행도장부 | TRUE
970 | A0001_E51S0 | J | 2020-07-07 | 2020-07-09 | 의장3부 | TRUE
971 | A0001_E51SL | A | 2020-04-01 | 2020-04-03 | 가공소조립부 2야드 | FALSE
972 | A0001_E51SL | B | 2020-04-06 | 2020-04-09 | 외부 | TRUE
973 | A0001_E51UL | A | 2020-04-16 | 2020-04-20 | 가공소조립부 1야드 | FALSE
974 | A0001_E51UL | B | 2020-04-21 | 2020-04-27 | 가공소조립부 1야드 | TRUE
975 | A0001_E51VL | A | 2020-03-24 | 2020-03-26 | 가공소조립부 2야드 | FALSE
976 | A0001_E51VL | B | 2020-03-27 | 2020-03-30 | 가공소조립부 2야드 | TRUE
977 | A0001_E51WL | A | 2020-03-24 | 2020-03-27 | 외부 | FALSE
978 | A0001_E51WL | B | 2020-03-31 | 2020-04-02 | 외부 | TRUE
979 | A0001_E520P | C | 2020-04-10 | 2020-04-21 | 대조립3부 | TRUE
980 | A0001_E520S | C | 2020-04-10 | 2020-04-21 | 대조립3부 | TRUE
981 | A0001_E522P | C | 2020-04-20 | 2020-04-21 | 판넬조립2부 | TRUE
982 | A0001_E522S | C | 2020-04-20 | 2020-04-21 | 판넬조립2부 | TRUE
983 | A0001_E523P | C | 2020-04-10 | 2020-04-21 | 판넬조립2부 | FALSE
984 | A0001_E524P | C | 2020-04-10 | 2020-04-21 | 판넬조립2부 | FALSE
985 | A0001_E52CL | A | 2020-03-31 | 2020-04-03 | 가공소조립부 2야드 | FALSE
986 | A0001_E52CL | B | 2020-04-06 | 2020-04-09 | 가공소조립부 2야드 | TRUE
987 | A0001_E52DL | A | 2020-04-02 | 2020-04-07 | 가공소조립부 2야드 | FALSE
988 | A0001_E52DL | B | 2020-04-08 | 2020-04-13 | 가공소조립부 2야드 | TRUE
989 | A0001_E52HL | A | 2020-04-07 | 2020-04-09 | 가공소조립부 2야드 | FALSE
990 | A0001_E52ML | A | 2020-04-14 | 2020-04-17 | 가공소조립부 2야드 | FALSE
991 | A0001_E52P0 | C | 2020-04-22 | 2020-05-11 | 대조립3부 | TRUE
992 | A0001_E52P0 | F | 2020-05-14 | 2020-05-22 | 선행의장부 | TRUE
993 | A0001_E52P0 | H | 2020-06-02 | 2020-06-12 | 선행도장부 | TRUE
994 | A0001_E52P0 | J | 2020-06-26 | 2020-06-30 | 의장3부 | TRUE
995 | A0001_E52RL | A | 2020-04-02 | 2020-04-09 | 가공소조립부 2야드 | FALSE
996 | A0001_E52S0 | C | 2020-04-22 | 2020-05-11 | 대조립3부 | TRUE
997 | A0001_E52S0 | F | 2020-05-14 | 2020-05-22 | 선행의장부 | TRUE
998 | A0001_E52S0 | H | 2020-05-26 | 2020-06-05 | 선행도장부 | TRUE
999 | A0001_E52S0 | J | 2020-06-25 | 2020-06-29 | 의장3부 | TRUE
1000 | A0001_E52UL | A | 2020-04-08 | 2020-04-13 | 가공소조립부 2야드 | FALSE
1001 | A0001_E52UL | B | 2020-04-14 | 2020-04-21 | 가공소조립부 2야드 | TRUE
1002 | A0001_E532C | C | 2020-05-07 | 2020-05-08 | 판넬조립2부 | TRUE
1003 | A0001_E53C0 | C | 2020-05-11 | 2020-05-21 | 대조립3부 | TRUE
1004 | A0001_E53C0 | F | 2020-05-25 | 2020-06-03 | 선행의장부 | TRUE
1005 | A0001_E53C0 | H | 2020-06-23 | 2020-07-03 | 선행도장부 | TRUE
1006 | A0001_E53C0 | J | 2020-07-17 | 2020-07-21 | 의장3부 | TRUE
1007 | A0001_E53C0 | M | 2020-07-22 | 2020-07-24 | 의장3부 | TRUE
1008 | A0001_E53C0 | N | 2020-07-30 | 2020-08-31 | 건조3부 | TRUE
1009 | A0001_E53ML | A | 2020-04-29 | 2020-05-06 | 가공소조립부 2야드 | FALSE
1010 | A0001_E53UL | A | 2020-04-23 | 2020-04-28 | 가공소조립부 2야드 | TRUE
1011 | A0001_E53UL | B | 2020-04-29 | 2020-05-08 | 가공소조립부 2야드 | TRUE
1012 | A0001_E810P | C | 2020-03-09 | 2020-03-16 | 대조립3부 | TRUE
1013 | A0001_E810S | C | 2020-03-09 | 2020-03-16 | 대조립3부 | TRUE
1014 | A0001_E811A | C | 2020-03-25 | 2020-03-27 | 판넬조립2부 | TRUE
1015 | A0001_E812A | C | 2020-03-13 | 2020-03-16 | 판넬조립2부 | TRUE
1016 | A0001_E81A0 | C | 2020-03-17 | 2020-04-10 | 대조립3부 | FALSE
1017 | A0001_E81A0 | F | 2020-04-14 | 2020-05-04 | 선행의장부 | TRUE
1018 | A0001_E81A0 | H | 2020-05-07 | 2020-05-19 | 선행도장부 | TRUE
1019 | A0001_E81A3 | L | 2020-06-11 | 2020-06-29 | 도장1부 | FALSE
1020 | A0001_E81A3 | N | 2020-07-02 | 2020-07-20 | 건조3부 | TRUE
1021 | A0001_E81CL | A | 2020-02-27 | 2020-03-10 | 가공소조립부 1야드 | FALSE
1022 | A0001_E81CL | B | 2020-03-11 | 2020-03-16 | 가공소조립부 1야드 | TRUE
1023 | A0001_E81DL | A | 2020-03-17 | 2020-03-20 | 가공소조립부 1야드 | FALSE
1024 | A0001_E81DL | B | 2020-03-24 | 2020-03-27 | 가공소조립부 1야드 | TRUE
1025 | A0001_E81GL | A | 2020-03-06 | 2020-03-11 | 가공소조립부 1야드 | FALSE
1026 | A0001_E81GL | B | 2020-03-12 | 2020-03-16 | 가공소조립부 1야드 | TRUE
1027 | A0001_E81LL | A | 2020-03-05 | 2020-03-09 | 가공소조립부 2야드 | FALSE
1028 | A0001_E81LL | B | 2020-03-10 | 2020-03-11 | 가공소조립부 2야드 | TRUE
1029 | A0001_E81ML | A | 2020-03-10 | 2020-03-12 | 가공소조립부 2야드 | TRUE
1030 | A0001_E81RL | A | 2020-02-28 | 2020-03-06 | 가공소조립부 2야드 | FALSE
1031 | A0001_E81SL | A | 2020-02-21 | 2020-02-25 | 가공소조립부 2야드 | FALSE
1032 | A0001_E81SL | B | 2020-02-26 | 2020-03-02 | 외부 | TRUE
1033 | A0001_E81UL | A | 2020-03-04 | 2020-03-09 | 가공소조립부 1야드 | FALSE
1034 | A0001_E81UL | B | 2020-03-10 | 2020-03-16 | 가공소조립부 1야드 | TRUE
1035 | A0001_E81VL | A | 2020-02-21 | 2020-02-25 | 가공소조립부 2야드 | FALSE
1036 | A0001_E81VL | B | 2020-02-26 | 2020-02-27 | 가공소조립부 2야드 | TRUE
1037 | A0001_E820P | C | 2020-03-26 | 2020-04-03 | 대조립3부 | TRUE
1038 | A0001_E820S | C | 2020-03-26 | 2020-04-03 | 대조립3부 | TRUE
1039 | A0001_E822P | C | 2020-04-01 | 2020-04-02 | 대조립1부 | TRUE
1040 | A0001_E822S | C | 2020-04-01 | 2020-04-02 | 대조립1부 | TRUE
1041 | A0001_E827P | C | 2020-03-13 | 2020-03-25 | 판넬조립2부 | FALSE
1042 | A0001_E827S | C | 2020-03-13 | 2020-03-25 | 판넬조립2부 | FALSE
1043 | A0001_E82CL | A | 2020-03-05 | 2020-03-09 | 가공소조립부 2야드 | FALSE
1044 | A0001_E82CL | B | 2020-03-10 | 2020-03-16 | 가공소조립부 2야드 | TRUE
1045 | A0001_E82LL | A | 2020-03-05 | 2020-03-09 | 가공소조립부 2야드 | FALSE
1046 | A0001_E82LL | B | 2020-03-10 | 2020-03-11 | 가공소조립부 2야드 | TRUE
1047 | A0001_E82ML | A | 2020-03-27 | 2020-03-31 | 가공소조립부 2야드 | FALSE
1048 | A0001_E82NL | A | 2020-03-10 | 2020-03-12 | 가공소조립부 2야드 | TRUE
1049 | A0001_E82P0 | C | 2020-04-06 | 2020-04-22 | 대조립3부 | TRUE
1050 | A0001_E82P0 | F | 2020-04-24 | 2020-04-29 | 선행의장부 | TRUE
1051 | A0001_E82P0 | H | 2020-05-06 | 2020-05-18 | 선행도장부 | TRUE
1052 | A0001_E82P0 | J | 2020-06-08 | 2020-06-10 | 의장3부 | TRUE
1053 | A0001_E82RL | A | 2020-03-17 | 2020-03-25 | 가공소조립부 2야드 | FALSE
1054 | A0001_E82S0 | C | 2020-04-06 | 2020-04-22 | 대조립3부 | TRUE
1055 | A0001_E82S0 | F | 2020-04-24 | 2020-04-29 | 선행의장부 | TRUE
1056 | A0001_E82S0 | H | 2020-05-06 | 2020-05-18 | 선행도장부 | TRUE
1057 | A0001_E82S0 | J | 2020-06-08 | 2020-06-10 | 의장3부 | TRUE
1058 | A0001_E82SL | A | 2020-03-10 | 2020-03-12 | 가공소조립부 2야드 | FALSE
1059 | A0001_E82SL | B | 2020-03-13 | 2020-03-18 | 외부 | TRUE
1060 | A0001_E82UL | A | 2020-03-24 | 2020-03-26 | 가공소조립부 2야드 | TRUE
1061 | A0001_E82UL | B | 2020-03-27 | 2020-04-02 | 가공소조립부 2야드 | TRUE
1062 | A0001_E82VL | A | 2020-03-02 | 2020-03-04 | 가공소조립부 2야드 | FALSE
1063 | A0001_E82VL | B | 2020-03-05 | 2020-03-06 | 가공소조립부 2야드 | TRUE
1064 | A0001_F110P | C | 2020-05-15 | 2020-05-25 | 외부 | TRUE
1065 | A0001_F110S | C | 2020-05-15 | 2020-05-25 | 외부 | TRUE
1066 | A0001_F112P | C | 2020-05-12 | 2020-05-14 | 외부 | TRUE
1067 | A0001_F112S | C | 2020-05-12 | 2020-05-14 | 외부 | TRUE
1068 | A0001_F116P | C | 2020-05-15 | 2020-05-25 | 외부 | TRUE
1069 | A0001_F116S | C | 2020-05-15 | 2020-05-25 | 외부 | TRUE
1070 | A0001_F118P | C | 2020-05-15 | 2020-05-25 | 외부 | TRUE
1071 | A0001_F118S | C | 2020-05-15 | 2020-05-25 | 외부 | TRUE
1072 | A0001_F11CL | A | 2020-04-20 | 2020-04-23 | 가공소조립부 2야드 | FALSE
1073 | A0001_F11CL | B | 2020-05-04 | 2020-05-11 | 외부 | TRUE
1074 | A0001_F11ML | A | 2020-04-20 | 2020-04-23 | 가공소조립부 2야드 | FALSE
1075 | A0001_F11P0 | C | 2020-05-15 | 2020-06-24 | 외부 | TRUE
1076 | A0001_F11P0 | H | 2020-07-10 | 2020-07-24 | 외부 | TRUE
1077 | A0001_F11P0 | J | 2020-07-27 | 2020-07-30 | 의장3부 | TRUE
1078 | A0001_F11P2 | K | 2020-08-19 | 2020-08-28 | 건조3부 | TRUE
1079 | A0001_F11P3 | L | 2020-09-09 | 2020-09-25 | 도장1부 | FALSE
1080 | A0001_F11P3 | N | 2020-10-06 | 2020-10-23 | 건조3부 | TRUE
1081 | A0001_F11RL | A | 2020-04-20 | 2020-04-29 | 가공소조립부 2야드 | FALSE
1082 | A0001_F11S0 | C | 2020-05-15 | 2020-06-24 | 외부 | TRUE
1083 | A0001_F11S0 | H | 2020-07-10 | 2020-07-24 | 외부 | TRUE
1084 | A0001_F11S0 | J | 2020-07-27 | 2020-07-30 | 의장3부 | TRUE
1085 | A0001_F11SL | A | 2020-04-20 | 2020-04-23 | 가공소조립부 2야드 | FALSE
1086 | A0001_F11SL | B | 2020-05-04 | 2020-05-11 | 외부 | TRUE
1087 | A0001_F11UL | A | 2020-04-20 | 2020-04-23 | 가공소조립부 2야드 | FALSE
1088 | A0001_F11UL | B | 2020-05-04 | 2020-05-11 | 외부 | TRUE
1089 | A0001_F11VL | A | 2020-04-20 | 2020-04-23 | 외부 | TRUE
1090 | A0001_F11VL | B | 2020-04-24 | 2020-04-29 | 외부 | TRUE
1091 | A0001_F220P | C | 2020-05-14 | 2020-05-22 | 포항공장부 | TRUE
1092 | A0001_F220S | C | 2020-05-14 | 2020-05-22 | 포항공장부 | TRUE
1093 | A0001_F222P | C | 2020-05-12 | 2020-05-13 | 포항공장부 | TRUE
1094 | A0001_F222S | C | 2020-05-12 | 2020-05-13 | 포항공장부 | TRUE
1095 | A0001_F226P | C | 2020-05-14 | 2020-05-22 | 포항공장부 | TRUE
1096 | A0001_F226S | C | 2020-05-14 | 2020-05-22 | 포항공장부 | TRUE
1097 | A0001_F22CL | A | 2020-04-14 | 2020-04-20 | 가공소조립부 2야드 | FALSE
1098 | A0001_F22CL | B | 2020-04-27 | 2020-05-06 | 포항공장부 | TRUE
1099 | A0001_F22ML | A | 2020-04-23 | 2020-04-28 | 가공소조립부 2야드 | FALSE
1100 | A0001_F22P0 | C | 2020-05-14 | 2020-06-19 | 포항공장부 | TRUE
1101 | A0001_F22P1 | G | 2020-06-23 | 2020-07-06 | 포항공장부 | TRUE
1102 | A0001_F22P1 | H | 2020-07-08 | 2020-07-22 | 포항공장부 | TRUE
1103 | A0001_F22P1 | J | 2020-07-23 | 2020-07-27 | 의장3부 | TRUE
1104 | A0001_F22RL | A | 2020-04-14 | 2020-04-21 | 가공소조립부 2야드 | FALSE
1105 | A0001_F22S0 | C | 2020-05-14 | 2020-06-19 | 포항공장부 | TRUE
1106 | A0001_F22SL | A | 2020-04-28 | 2020-05-04 | 가공소조립부 2야드 | FALSE
1107 | A0001_F22SL | B | 2020-05-06 | 2020-05-08 | 외부 | TRUE
1108 | A0001_F22UL | A | 2020-04-14 | 2020-04-20 | 가공소조립부 2야드 | FALSE
1109 | A0001_F22UL | B | 2020-04-27 | 2020-05-06 | 포항공장부 | TRUE
1110 | A0001_F22VL | A | 2020-04-14 | 2020-04-20 | 외부 | TRUE
1111 | A0001_F22VL | B | 2020-04-21 | 2020-04-24 | 외부 | TRUE
1112 | A0001_F230P | C | 2020-06-19 | 2020-06-29 | 외부 | TRUE
1113 | A0001_F230S | C | 2020-06-19 | 2020-06-29 | 외부 | TRUE
1114 | A0001_F232P | C | 2020-06-16 | 2020-06-18 | 외부 | TRUE
1115 | A0001_F232S | C | 2020-06-16 | 2020-06-18 | 외부 | TRUE
1116 | A0001_F236P | C | 2020-06-19 | 2020-06-29 | 외부 | TRUE
1117 | A0001_F236S | C | 2020-06-19 | 2020-06-29 | 외부 | TRUE
1118 | A0001_F23CL | A | 2020-05-11 | 2020-05-14 | 가공소조립부 2야드 | FALSE
1119 | A0001_F23CL | B | 2020-05-21 | 2020-05-27 | 외부 | TRUE
1120 | A0001_F23ML | A | 2020-05-11 | 2020-05-14 | 가공소조립부 2야드 | FALSE
1121 | A0001_F23P0 | C | 2020-06-19 | 2020-07-23 | 외부 | TRUE
1122 | A0001_F23P0 | F | 2020-06-23 | 2020-07-23 | 외부 | TRUE
1123 | A0001_F23P0 | H | 2020-08-19 | 2020-09-02 | 선행도장부 | TRUE
1124 | A0001_F23RL | A | 2020-04-29 | 2020-05-08 | 가공소조립부 2야드 | FALSE
1125 | A0001_F23S0 | C | 2020-06-19 | 2020-07-23 | 외부 | TRUE
1126 | A0001_F23S0 | F | 2020-06-23 | 2020-07-23 | 외부 | TRUE
1127 | A0001_F23S0 | H | 2020-08-19 | 2020-09-02 | 선행도장부 | TRUE
1128 | A0001_F23SL | A | 2020-05-11 | 2020-05-14 | 가공소조립부 2야드 | FALSE
1129 | A0001_F23SL | B | 2020-05-21 | 2020-05-27 | 외부 | TRUE
1130 | A0001_F23UL | A | 2020-05-11 | 2020-05-14 | 가공소조립부 2야드 | FALSE
1131 | A0001_F23UL | B | 2020-05-21 | 2020-05-27 | 외부 | TRUE
1132 | A0001_F23VL | A | 2020-05-11 | 2020-05-14 | 외부 | TRUE
1133 | A0001_F23VL | B | 2020-05-15 | 2020-05-20 | 외부 | TRUE
1134 | A0001_F410P | C | 2020-06-17 | 2020-06-25 | 대조립3부 | TRUE
1135 | A0001_F410S | C | 2020-06-17 | 2020-06-25 | 대조립3부 | TRUE
1136 | A0001_F411A | C | 2020-06-10 | 2020-06-18 | 대조립3부 | TRUE
1137 | A0001_F412P | C | 2020-06-24 | 2020-06-25 | 판넬조립2부 | TRUE
1138 | A0001_F412S | C | 2020-06-24 | 2020-06-25 | 판넬조립2부 | TRUE
1139 | A0001_F413S | C | 2020-06-17 | 2020-06-25 | 판넬조립2부 | FALSE
1140 | A0001_F416P | C | 2020-06-17 | 2020-06-25 | 대조립3부 | TRUE
1141 | A0001_F416S | C | 2020-06-17 | 2020-06-25 | 대조립3부 | TRUE
1142 | A0001_F418A | C | 2020-06-10 | 2020-06-18 | 대조립3부 | TRUE
1143 | A0001_F41CL | A | 2020-06-05 | 2020-06-10 | 가공소조립부 2야드 | FALSE
1144 | A0001_F41CL | B | 2020-06-11 | 2020-06-16 | 가공소조립부 2야드 | TRUE
1145 | A0001_F41DL | A | 2020-06-09 | 2020-06-12 | 가공소조립부 2야드 | TRUE
1146 | A0001_F41DL | B | 2020-06-15 | 2020-06-18 | 가공소조립부 2야드 | TRUE
1147 | A0001_F41HL | A | 2020-06-12 | 2020-06-16 | 가공소조립부 2야드 | TRUE
1148 | A0001_F41ML | A | 2020-06-19 | 2020-06-23 | 가공소조립부 2야드 | FALSE
1149 | A0001_F41P0 | C | 2020-06-30 | 2020-07-20 | 대조립3부 | TRUE
1150 | A0001_F41P0 | F | 2020-07-23 | 2020-07-27 | 선행의장부 | TRUE
1151 | A0001_F41P0 | H | 2020-07-30 | 2020-08-24 | 선행도장부 | TRUE
1152 | A0001_F41P0 | J | 2020-09-09 | 2020-09-11 | 의장3부 | TRUE
1153 | A0001_F41P3 | L | 2020-09-14 | 2020-10-08 | 도장1부 | FALSE
1154 | A0001_F41P3 | N | 2020-10-14 | 2020-10-30 | 건조3부 | TRUE
1155 | A0001_F41RL | A | 2020-06-09 | 2020-06-16 | 외부 | TRUE
1156 | A0001_F41S0 | C | 2020-06-30 | 2020-07-20 | 대조립3부 | TRUE
1157 | A0001_F41S0 | F | 2020-07-23 | 2020-07-27 | 선행의장부 | TRUE
1158 | A0001_F41S0 | H | 2020-07-30 | 2020-08-24 | 선행도장부 | TRUE
1159 | A0001_F41S0 | J | 2020-09-09 | 2020-09-11 | 의장3부 | TRUE
1160 | A0001_F41SL | A | 2020-06-02 | 2020-06-04 | 가공소조립부 2야드 | FALSE
1161 | A0001_F41SL | B | 2020-06-05 | 2020-06-10 | 외부 | TRUE
1162 | A0001_F41UL | A | 2020-06-12 | 2020-06-17 | 가공소조립부 2야드 | FALSE
1163 | A0001_F41UL | B | 2020-06-18 | 2020-06-24 | 가공소조립부 2야드 | TRUE
1164 | A0001_F610P | C | 2020-05-27 | 2020-06-23 | 외부 | TRUE
1165 | A0001_F610S | C | 2020-05-27 | 2020-06-23 | 외부 | TRUE
1166 | A0001_F61RL | A | 2020-05-18 | 2020-05-26 | 가공소조립부 2야드 | FALSE
1167 | A0001_F61UL | A | 2020-05-18 | 2020-05-21 | 가공소조립부 2야드 | FALSE
1168 | A0001_F61UL | B | 2020-05-27 | 2020-06-23 | 외부 | TRUE
1169 | A0001_F71P0 | C | 2020-07-02 | 2020-07-21 | 외부 | TRUE
1170 | A0001_F71P0 | H | 2020-07-31 | 2020-08-20 | 선행도장부 | TRUE
1171 | A0001_F71RL | A | 2020-06-17 | 2020-07-01 | 가공소조립부 2야드 | FALSE
1172 | A0001_F71S0 | C | 2020-07-02 | 2020-07-21 | 외부 | TRUE
1173 | A0001_F71S0 | H | 2020-07-31 | 2020-08-20 | 선행도장부 | TRUE
1174 | A0001_F71UL | A | 2020-06-17 | 2020-06-22 | 가공소조립부 2야드 | FALSE
1175 | A0001_F71UL | B | 2020-06-23 | 2020-07-01 | 외부 | TRUE
1176 | A0001_F72P0 | C | 2020-07-02 | 2020-07-21 | 외부 | TRUE
1177 | A0001_F72P0 | H | 2020-07-31 | 2020-08-20 | 선행도장부 | TRUE
1178 | A0001_F72RL | A | 2020-06-17 | 2020-07-01 | 가공소조립부 2야드 | FALSE
1179 | A0001_F72S0 | C | 2020-07-02 | 2020-07-21 | 외부 | TRUE
1180 | A0001_F72S0 | H | 2020-07-31 | 2020-08-20 | 선행도장부 | TRUE
1181 | A0001_F72UL | A | 2020-06-17 | 2020-06-22 | 가공소조립부 2야드 | FALSE
1182 | A0001_F72UL | B | 2020-06-23 | 2020-07-01 | 외부 | TRUE
1183 | A0001_F73C0 | C | 2020-07-02 | 2020-07-21 | 외부 | TRUE
1184 | A0001_F73C0 | H | 2020-07-31 | 2020-08-20 | 선행도장부 | TRUE
1185 | A0001_F73RL | A | 2020-06-17 | 2020-07-01 | 가공소조립부 2야드 | FALSE
1186 | A0001_F73UL | A | 2020-06-17 | 2020-06-22 | 가공소조립부 2야드 | FALSE
1187 | A0001_F73UL | B | 2020-06-23 | 2020-07-01 | 외부 | TRUE
1188 | A0001_F810A | C | 2020-05-22 | 2020-06-18 | 외부 | TRUE
1189 | A0001_F81AL | A | 2020-05-08 | 2020-05-13 | 가공소조립부 2야드 | FALSE
1190 | A0001_F81AL | B | 2020-05-14 | 2020-06-10 | 외부 | TRUE
1191 | A0001_F912A | C | 2020-06-17 | 2020-07-14 | 외부 | TRUE
1192 | A0001_F91A0 | H | 2020-07-16 | 2020-07-23 | 외부 | TRUE
1193 | A0001_F91AL | A | 2020-06-08 | 2020-06-11 | 가공소조립부 2야드 | FALSE
1194 | A0001_F91AL | B | 2020-06-17 | 2020-07-14 | 외부 | TRUE
1195 | A0001_G11AL | A | 2020-06-26 | 2020-07-02 | 가공소조립부 2야드 | FALSE
1196 | A0001_G11AL | B | 2020-07-03 | 2020-07-07 | 특수선 | TRUE
1197 | A0001_G11P0 | C | 2020-07-09 | 2020-07-22 | 특수선 | TRUE
1198 | A0001_G11P0 | F | 2020-07-24 | 2020-07-29 | 선행의장부 | TRUE
1199 | A0001_G11P0 | H | 2020-08-19 | 2020-08-27 | 선행도장부 | TRUE
1200 | A0001_G11S0 | C | 2020-07-09 | 2020-07-22 | 특수선 | TRUE
1201 | A0001_G11S0 | F | 2020-07-24 | 2020-07-29 | 선행의장부 | TRUE
1202 | A0001_G11S0 | H | 2020-08-19 | 2020-08-27 | 선행도장부 | TRUE
1203 | A0001_G310A | C | 2020-04-07 | 2020-04-17 | 가공소조립부 2야드 | TRUE
1204 | A0001_G31AL | A | 2020-03-31 | 2020-04-03 | 가공소조립부 2야드 | FALSE
1205 | A0001_G31AL | B | 2020-04-06 | 2020-04-16 | 가공소조립부 2야드 | TRUE
1206 | A0001_H112P | C | 2020-03-25 | 2020-03-27 | 판넬조립1부 | TRUE
1207 | A0001_H112S | C | 2020-03-25 | 2020-03-27 | 판넬조립1부 | TRUE
1208 | A0001_H11ML | A | 2020-03-19 | 2020-03-24 | 가공소조립부 2야드 | FALSE
1209 | A0001_H11P0 | C | 2020-03-31 | 2020-04-03 | 판넬조립1부 | TRUE
1210 | A0001_H11P1 | G | 2020-04-07 | 2020-07-30 | 선행의장부 | TRUE
1211 | A0001_H11P1 | J | 2020-04-22 | 2020-04-28 | 선실생산부 | TRUE
1212 | A0001_H21P1 | G | 2020-04-09 | 2020-04-17 | 선행의장부 | TRUE
1213 | A0001_H21P1 | J | 2020-04-22 | 2020-04-24 | 선실생산부 | TRUE
1214 | A0001_H11P3 | L | 2020-04-27 | 2020-08-20 | 선실생산부 | TRUE
1215 | A0001_H11P3 | N | 2020-09-15 | 2020-10-07 | 선실생산부 | TRUE
1216 | A0001_H11S0 | C | 2020-03-31 | 2020-04-03 | 판넬조립1부 | TRUE
1217 | A0001_H11UL | A | 2020-03-18 | 2020-03-20 | 가공소조립부 2야드 | FALSE
1218 | A0001_H11UL | B | 2020-03-24 | 2020-03-27 | 가공소조립부 1야드 | TRUE
1219 | A0001_H212P | C | 2020-03-27 | 2020-03-31 | 판넬조립1부 | TRUE
1220 | A0001_H212S | C | 2020-03-27 | 2020-03-31 | 판넬조립1부 | TRUE
1221 | A0001_H21ML | A | 2020-03-24 | 2020-03-26 | 가공소조립부 2야드 | FALSE
1222 | A0001_H21P0 | C | 2020-04-02 | 2020-04-07 | 판넬조립1부 | TRUE
1223 | A0001_H21S0 | C | 2020-04-02 | 2020-04-07 | 판넬조립1부 | TRUE
1224 | A0001_H21UL | A | 2020-03-20 | 2020-03-25 | 가공소조립부 2야드 | FALSE
1225 | A0001_H21UL | B | 2020-03-26 | 2020-03-31 | 가공소조립부 1야드 | TRUE
1226 | A0001_H222P | C | 2020-03-30 | 2020-04-01 | 판넬조립1부 | TRUE
1227 | A0001_H222S | C | 2020-03-30 | 2020-04-01 | 판넬조립1부 | TRUE
1228 | A0001_H22ML | A | 2020-03-25 | 2020-03-27 | 가공소조립부 2야드 | FALSE
1229 | A0001_H22P0 | C | 2020-04-03 | 2020-04-08 | 판넬조립1부 | TRUE
1230 | A0001_H22P1 | G | 2020-04-10 | 2020-04-20 | 선행의장부 | TRUE
1231 | A0001_H22P1 | J | 2020-04-23 | 2020-04-27 | 선실생산부 | TRUE
1232 | A0001_H22S0 | C | 2020-04-03 | 2020-04-08 | 판넬조립1부 | TRUE
1233 | A0001_H22UL | A | 2020-03-24 | 2020-03-26 | 가공소조립부 2야드 | FALSE
1234 | A0001_H22UL | B | 2020-03-27 | 2020-04-01 | 가공소조립부 1야드 | TRUE
1235 | A0001_H232P | C | 2020-03-26 | 2020-03-30 | 판넬조립1부 | TRUE
1236 | A0001_H232S | C | 2020-03-26 | 2020-03-30 | 판넬조립1부 | TRUE
1237 | A0001_H23ML | A | 2020-03-20 | 2020-03-25 | 가공소조립부 2야드 | FALSE
1238 | A0001_H23P0 | C | 2020-04-01 | 2020-04-06 | 판넬조립1부 | TRUE
1239 | A0001_H23P1 | G | 2020-04-08 | 2020-04-16 | 선행의장부 | TRUE
1240 | A0001_H23P1 | J | 2020-04-21 | 2020-05-04 | 선실생산부 | TRUE
1241 | A0001_H23RL | A | 2020-03-12 | 2020-03-20 | 가공소조립부 2야드 | FALSE
1242 | A0001_H23S0 | C | 2020-04-01 | 2020-04-06 | 판넬조립1부 | TRUE
1243 | A0001_H23UL | A | 2020-03-19 | 2020-03-24 | 가공소조립부 2야드 | FALSE
1244 | A0001_H23UL | B | 2020-03-25 | 2020-03-30 | 가공소조립부 1야드 | TRUE
1245 | A0001_H242A | C | 2020-03-31 | 2020-04-02 | 판넬조립1부 | TRUE
1246 | A0001_H24A0 | C | 2020-04-06 | 2020-04-09 | 판넬조립1부 | TRUE
1247 | A0001_H24A0 | F | 2020-04-13 | 2020-04-21 | 선행의장부 | TRUE
1248 | A0001_H24A0 | J | 2020-04-24 | 2020-04-28 | 선실생산부 | TRUE
1249 | A0001_H24ML | A | 2020-03-26 | 2020-03-30 | 가공소조립부 2야드 | FALSE
1250 | A0001_H24UL | A | 2020-03-25 | 2020-03-27 | 가공소조립부 2야드 | FALSE
1251 | A0001_H24UL | B | 2020-03-30 | 2020-04-02 | 가공소조립부 1야드 | TRUE
1252 | A0001_H52AL | A | 2020-03-05 | 2020-03-10 | 가공소조립부 2야드 | FALSE
1253 | A0001_H52AL | B | 2020-03-11 | 2020-03-16 | 외부 | TRUE
1254 | A0001_H52P0 | C | 2020-03-25 | 2020-04-09 | 외부 | TRUE
1255 | A0001_H52P0 | F | 2020-04-13 | 2020-04-16 | 외부 | TRUE
1256 | A0001_H52P0 | H | 2020-04-20 | 2020-05-06 | 외부 | TRUE
1257 | A0001_H52S0 | C | 2020-03-25 | 2020-04-09 | 외부 | TRUE
1258 | A0001_H52S0 | F | 2020-04-13 | 2020-04-16 | 외부 | TRUE
1259 | A0001_H52S0 | H | 2020-04-20 | 2020-05-06 | 외부 | TRUE
1260 | A0001_H612A | C | 2020-03-25 | 2020-03-27 | 판넬조립1부 | TRUE
1261 | A0001_H61A0 | C | 2020-03-31 | 2020-04-03 | 판넬조립1부 | TRUE
1262 | A0001_H61A0 | F | 2020-04-09 | 2020-04-21 | 선행의장부 | TRUE
1263 | A0001_H61A0 | J | 2020-04-24 | 2020-05-04 | 선실생산부 | TRUE
1264 | A0001_H61AL | A | 2020-03-18 | 2020-03-20 | 가공소조립부 2야드 | FALSE
1265 | A0001_H61AL | B | 2020-03-24 | 2020-03-27 | 가공소조립부 1야드 | TRUE
1266 | A0001_H91A0 | C | 2020-03-03 | 2020-04-22 | 외부 | TRUE
1267 | A0001_H91A0 | F | 2020-04-24 | 2020-05-06 | 외부 | TRUE
1268 | A0001_H91AL | A | 2020-02-13 | 2020-02-18 | 가공소조립부 2야드 | FALSE
1269 | A0001_H91AL | B | 2020-02-19 | 2020-02-24 | 외부 | TRUE
1270 | A0001_L112C | C | 2020-04-17 | 2020-04-17 | 판넬조립1부 | TRUE
1271 | A0001_L113C | C | 2020-04-17 | 2020-04-24 | 판넬조립1부 | TRUE
1272 | A0001_L11C0 | C | 2020-04-20 | 2020-05-12 | 판넬조립1부 | TRUE
1273 | A0001_L11C0 | H | 2020-05-14 | 2020-05-21 | 선행도장부 | TRUE
1274 | A0001_L11DL | A | 2020-04-07 | 2020-04-09 | 가공소조립부 2야드 | FALSE
1275 | A0001_L11DL | B | 2020-04-10 | 2020-04-16 | 가공소조립부 1야드 | TRUE
1276 | A0001_L11HL | A | 2020-04-10 | 2020-04-14 | 가공소조립부 2야드 | FALSE
1277 | A0001_L11LL | A | 2020-04-08 | 2020-04-10 | 가공소조립부 2야드 | FALSE
1278 | A0001_L11LL | B | 2020-04-13 | 2020-04-14 | 가공소조립부 2야드 | TRUE
1279 | A0001_L11ML | A | 2020-04-10 | 2020-04-14 | 가공소조립부 2야드 | FALSE
1280 | A0001_L11UL | A | 2020-04-06 | 2020-04-09 | 가공소조립부 2야드 | FALSE
1281 | A0001_L11UL | B | 2020-04-10 | 2020-04-16 | 가공소조립부 1야드 | TRUE
1282 | A0001_L11WL | A | 2020-04-03 | 2020-04-08 | 가공소조립부 2야드 | FALSE
1283 | A0001_L11WL | B | 2020-04-10 | 2020-04-14 | 가공소조립부 2야드 | TRUE
1284 | A0001_L122C | C | 2020-06-30 | 2020-06-30 | 판넬조립1부 | TRUE
1285 | A0001_L12C0 | C | 2020-07-01 | 2020-07-09 | 판넬조립1부 | TRUE
1286 | A0001_L12C1 | G | 2020-07-30 | 2020-08-21 | 선행의장부 | TRUE
1287 | A0001_L12C1 | M | 2020-09-07 | 2020-09-09 | 의장3부 | TRUE
1288 | A0001_L12C1 | N | 2020-09-14 | 2020-10-06 | 건조3부 | TRUE
1289 | A0001_L12LL | A | 2020-06-22 | 2020-06-24 | 가공소조립부 2야드 | FALSE
1290 | A0001_L12LL | B | 2020-06-25 | 2020-06-26 | 가공소조립부 2야드 | TRUE
1291 | A0001_L12ML | A | 2020-06-24 | 2020-06-26 | 가공소조립부 2야드 | FALSE
1292 | A0001_L12UL | A | 2020-06-18 | 2020-06-23 | 가공소조립부 2야드 | FALSE
1293 | A0001_L12UL | B | 2020-06-24 | 2020-06-29 | 가공소조립부 1야드 | TRUE
1294 | A0001_L12WL | A | 2020-06-17 | 2020-06-22 | 가공소조립부 2야드 | FALSE
1295 | A0001_L12WL | B | 2020-06-24 | 2020-06-26 | 가공소조립부 2야드 | TRUE
1296 | A0001_L132C | C | 2020-07-07 | 2020-07-07 | 판넬조립2부 | TRUE
1297 | A0001_L133C | C | 2020-07-07 | 2020-07-14 | 판넬조립2부 | TRUE
1298 | A0001_L13C0 | C | 2020-07-08 | 2020-07-27 | 판넬조립2부 | TRUE
1299 | A0001_L13C0 | F | 2020-07-10 | 2020-07-27 | 판넬조립2부 | TRUE
1300 | A0001_L13DL | A | 2020-06-26 | 2020-06-30 | 가공소조립부 2야드 | FALSE
1301 | A0001_L13DL | B | 2020-07-01 | 2020-07-06 | 가공소조립부 2야드 | TRUE
1302 | A0001_L13HL | A | 2020-07-02 | 2020-07-06 | 가공소조립부 2야드 | TRUE
1303 | A0001_L13LL | A | 2020-06-29 | 2020-07-01 | 가공소조립부 2야드 | FALSE
1304 | A0001_L13LL | B | 2020-07-02 | 2020-07-03 | 가공소조립부 2야드 | TRUE
1305 | A0001_L13ML | A | 2020-07-02 | 2020-07-06 | 가공소조립부 2야드 | TRUE
1306 | A0001_L13UL | A | 2020-06-25 | 2020-06-30 | 가공소조립부 2야드 | TRUE
1307 | A0001_L13UL | B | 2020-07-01 | 2020-07-06 | 가공소조립부 2야드 | TRUE
1308 | A0001_L13WL | A | 2020-06-24 | 2020-06-29 | 가공소조립부 2야드 | FALSE
1309 | A0001_L13WL | B | 2020-07-01 | 2020-07-03 | 가공소조립부 2야드 | TRUE
1310 | A0001_L142C | C | 2020-06-23 | 2020-06-23 | 판넬조립2부 | TRUE
1311 | A0001_L14C0 | C | 2020-06-24 | 2020-07-02 | 판넬조립2부 | TRUE
1312 | A0001_L14C0 | F | 2020-06-26 | 2020-07-02 | 판넬조립2부 | TRUE
1313 | A0001_L14C1 | G | 2020-07-09 | 2020-07-20 | 선행의장부 | TRUE
1314 | A0001_L14LL | A | 2020-06-11 | 2020-06-15 | 가공소조립부 2야드 | FALSE
1315 | A0001_L14LL | B | 2020-06-16 | 2020-06-17 | 가공소조립부 2야드 | TRUE
1316 | A0001_L14ML | A | 2020-06-12 | 2020-06-16 | 가공소조립부 2야드 | TRUE
1317 | A0001_L14UL | A | 2020-06-08 | 2020-06-11 | 가공소조립부 2야드 | FALSE
1318 | A0001_L14UL | B | 2020-06-12 | 2020-06-17 | 가공소조립부 2야드 | TRUE
1319 | A0001_L14WL | A | 2020-06-09 | 2020-06-12 | 가공소조립부 2야드 | FALSE
1320 | A0001_L14WL | B | 2020-06-16 | 2020-06-18 | 가공소조립부 2야드 | TRUE
1321 | A0001_L152C | C | 2020-06-10 | 2020-06-10 | 판넬조립2부 | TRUE
1322 | A0001_L153C | C | 2020-06-10 | 2020-06-17 | 판넬조립1부 | TRUE
1323 | A0001_L15C0 | C | 2020-06-11 | 2020-06-30 | 판넬조립2부 | TRUE
1324 | A0001_L15DL | A | 2020-06-02 | 2020-06-04 | 가공소조립부 2야드 | FALSE
1325 | A0001_L15DL | B | 2020-06-05 | 2020-06-10 | 가공소조립부 1야드 | TRUE
1326 | A0001_L15HL | A | 2020-06-01 | 2020-06-03 | 가공소조립부 2야드 | FALSE
1327 | A0001_L15LL | A | 2020-05-28 | 2020-06-01 | 가공소조립부 2야드 | FALSE
1328 | A0001_L15LL | B | 2020-06-02 | 2020-06-03 | 가공소조립부 2야드 | TRUE
1329 | A0001_L15ML | A | 2020-06-01 | 2020-06-03 | 가공소조립부 2야드 | FALSE
1330 | A0001_L15UL | A | 2020-06-01 | 2020-06-04 | 가공소조립부 2야드 | FALSE
1331 | A0001_L15UL | B | 2020-06-05 | 2020-06-10 | 가공소조립부 1야드 | TRUE
1332 | A0001_L15WL | A | 2020-05-25 | 2020-05-28 | 가공소조립부 2야드 | FALSE
1333 | A0001_L15WL | B | 2020-06-01 | 2020-06-03 | 가공소조립부 2야드 | TRUE
1334 | A0001_L162C | C | 2020-06-17 | 2020-06-17 | 판넬조립2부 | TRUE
1335 | A0001_L163C | C | 2020-06-17 | 2020-06-24 | 판넬조립2부 | TRUE
1336 | A0001_L16C0 | C | 2020-06-18 | 2020-07-07 | 판넬조립2부 | TRUE
1337 | A0001_L16C0 | F | 2020-06-22 | 2020-07-07 | 판넬조립2부 | TRUE
1338 | A0001_L16C1 | G | 2020-07-15 | 2020-07-24 | 선행의장부 | TRUE
1339 | A0001_L16DL | A | 2020-06-09 | 2020-06-11 | 가공소조립부 2야드 | FALSE
1340 | A0001_L16DL | B | 2020-06-12 | 2020-06-17 | 가공소조립부 2야드 | TRUE
1341 | A0001_L16HL | A | 2020-06-11 | 2020-06-15 | 가공소조립부 2야드 | TRUE
1342 | A0001_L16LL | A | 2020-06-10 | 2020-06-12 | 가공소조립부 2야드 | FALSE
1343 | A0001_L16LL | B | 2020-06-15 | 2020-06-16 | 가공소조립부 2야드 | TRUE
1344 | A0001_L16ML | A | 2020-06-11 | 2020-06-15 | 가공소조립부 2야드 | TRUE
1345 | A0001_L16UL | A | 2020-06-08 | 2020-06-11 | 가공소조립부 2야드 | TRUE
1346 | A0001_L16UL | B | 2020-06-12 | 2020-06-17 | 가공소조립부 2야드 | TRUE
1347 | A0001_L16WL | A | 2020-06-04 | 2020-06-09 | 외부 | TRUE
1348 | A0001_L16WL | B | 2020-06-11 | 2020-06-15 | 외부 | TRUE
1349 | A0001_L172C | C | 2020-06-25 | 2020-06-25 | 판넬조립1부 | TRUE
1350 | A0001_L17C0 | C | 2020-06-26 | 2020-07-06 | 판넬조립1부 | TRUE
1351 | A0001_L17LL | A | 2020-06-18 | 2020-06-22 | 가공소조립부 2야드 | FALSE
1352 | A0001_L17LL | B | 2020-06-23 | 2020-06-24 | 가공소조립부 2야드 | TRUE
1353 | A0001_L17ML | A | 2020-06-19 | 2020-06-23 | 가공소조립부 2야드 | FALSE
1354 | A0001_L17UL | A | 2020-06-16 | 2020-06-19 | 가공소조립부 2야드 | FALSE
1355 | A0001_L17UL | B | 2020-06-22 | 2020-06-25 | 가공소조립부 1야드 | TRUE
1356 | A0001_L17WL | A | 2020-06-12 | 2020-06-17 | 가공소조립부 2야드 | FALSE
1357 | A0001_L17WL | B | 2020-06-19 | 2020-06-23 | 가공소조립부 2야드 | TRUE
1358 | A0001_L182C | C | 2020-06-18 | 2020-06-18 | 판넬조립2부 | TRUE
1359 | A0001_L183C | C | 2020-06-18 | 2020-06-25 | 판넬조립2부 | TRUE
1360 | A0001_L18C0 | C | 2020-06-19 | 2020-07-08 | 판넬조립2부 | TRUE
1361 | A0001_L18C0 | F | 2020-06-23 | 2020-07-08 | 판넬조립2부 | TRUE
1362 | A0001_L18C1 | G | 2020-07-14 | 2020-07-23 | 선행의장부 | TRUE
1363 | A0001_L18DL | A | 2020-06-09 | 2020-06-11 | 가공소조립부 2야드 | FALSE
1364 | A0001_L18DL | B | 2020-06-12 | 2020-06-17 | 가공소조립부 2야드 | TRUE
1365 | A0001_L18HL | A | 2020-06-12 | 2020-06-16 | 가공소조립부 2야드 | TRUE
1366 | A0001_L18LL | A | 2020-06-10 | 2020-06-12 | 가공소조립부 2야드 | FALSE
1367 | A0001_L18LL | B | 2020-06-15 | 2020-06-16 | 가공소조립부 2야드 | TRUE
1368 | A0001_L18ML | A | 2020-06-12 | 2020-06-16 | 가공소조립부 2야드 | TRUE
1369 | A0001_L18UL | A | 2020-06-08 | 2020-06-11 | 가공소조립부 2야드 | FALSE
1370 | A0001_L18UL | B | 2020-06-12 | 2020-06-17 | 가공소조립부 2야드 | TRUE
1371 | A0001_L18WL | A | 2020-06-05 | 2020-06-10 | 가공소조립부 2야드 | FALSE
1372 | A0001_L18WL | B | 2020-06-12 | 2020-06-16 | 가공소조립부 2야드 | TRUE
1373 | A0001_L192C | C | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 판넬조립2부 | TRUE
1374 | A0001_L19C0 | C | 2020-07-02 | 2020-07-10 | 판넬조립2부 | TRUE
1375 | A0001_L19C0 | F | 2020-07-06 | 2020-07-10 | 판넬조립2부 | TRUE
1376 | A0001_L19LL | A | 2020-06-24 | 2020-06-26 | 가공소조립부 2야드 | FALSE
1377 | A0001_L19LL | B | 2020-06-29 | 2020-06-30 | 가공소조립부 2야드 | TRUE
1378 | A0001_L19ML | A | 2020-06-25 | 2020-06-29 | 가공소조립부 2야드 | TRUE
1379 | A0001_L19UL | A | 2020-06-19 | 2020-06-24 | 가공소조립부 2야드 | FALSE
1380 | A0001_L19UL | B | 2020-06-25 | 2020-06-30 | 가공소조립부 2야드 | TRUE
1381 | A0001_L19WL | A | 2020-06-18 | 2020-06-23 | 가공소조립부 2야드 | FALSE
1382 | A0001_L19WL | B | 2020-06-25 | 2020-06-29 | 가공소조립부 2야드 | TRUE
1383 | A0001_L202C | C | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 판넬조립2부 | TRUE
1384 | A0001_L203C | C | 2020-07-13 | 2020-07-20 | 판넬조립2부 | TRUE
1385 | A0001_L20C0 | C | 2020-07-14 | 2020-08-14 | 판넬조립2부 | TRUE
1386 | A0001_L20C0 | F | 2020-07-16 | 2020-08-14 | 판넬조립2부 | TRUE
1387 | A0001_L20C1 | G | 2020-08-25 | 2020-09-03 | 선행의장부 | TRUE
1388 | A0001_L20C1 | M | 2020-09-22 | 2020-09-24 | 의장3부 | TRUE
1389 | A0001_L20C1 | N | 2020-09-29 | 2020-10-22 | 건조3부 | TRUE
1390 | A0001_L20DL | A | 2020-07-01 | 2020-07-06 | 가공소조립부 2야드 | FALSE
1391 | A0001_L20DL | B | 2020-07-07 | 2020-07-10 | 가공소조립부 2야드 | TRUE
1392 | A0001_L20HL | A | 2020-07-08 | 2020-07-10 | 가공소조립부 2야드 | TRUE
1393 | A0001_L20LL | A | 2020-07-03 | 2020-07-07 | 가공소조립부 2야드 | FALSE
1394 | A0001_L20LL | B | 2020-07-08 | 2020-07-09 | 가공소조립부 2야드 | TRUE
1395 | A0001_L20ML | A | 2020-07-08 | 2020-07-10 | 가공소조립부 2야드 | TRUE
1396 | A0001_L20UL | A | 2020-07-01 | 2020-07-06 | 가공소조립부 2야드 | FALSE
1397 | A0001_L20UL | B | 2020-07-07 | 2020-07-10 | 가공소조립부 2야드 | TRUE
1398 | A0001_L20WL | A | 2020-06-30 | 2020-07-03 | 가공소조립부 2야드 | FALSE
1399 | A0001_L20WL | B | 2020-07-07 | 2020-07-09 | 외부 | TRUE
1400 | A0001_L212C | C | 2020-07-24 | 2020-07-24 | 판넬조립2부 | TRUE
1401 | A0001_L21C0 | C | 2020-07-27 | 2020-08-18 | 판넬조립2부 | TRUE
1402 | A0001_L21C0 | F | 2020-07-30 | 2020-08-18 | 판넬조립2부 | TRUE
1403 | A0001_L21LL | A | 2020-07-17 | 2020-07-21 | 가공소조립부 2야드 | FALSE
1404 | A0001_L21LL | B | 2020-07-22 | 2020-07-23 | 가공소조립부 2야드 | TRUE
1405 | A0001_L21ML | A | 2020-07-21 | 2020-07-23 | 가공소조립부 2야드 | TRUE
1406 | A0001_L21UL | A | 2020-07-14 | 2020-07-17 | 가공소조립부 2야드 | TRUE
1407 | A0001_L21UL | B | 2020-07-20 | 2020-07-23 | 가공소조립부 2야드 | TRUE
1408 | A0001_L21WL | A | 2020-07-13 | 2020-07-16 | 가공소조립부 2야드 | FALSE
1409 | A0001_L21WL | B | 2020-07-20 | 2020-07-22 | 외부 | TRUE
1410 | A0001_M312P | C | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 외부 | TRUE
1411 | A0001_M312S | C | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 외부 | TRUE
1412 | A0001_M31AL | A | 2020-03-27 | 2020-04-01 | 가공소조립부 2야드 | FALSE
1413 | A0001_M31AL | B | 2020-04-02 | 2020-04-06 | 외부 | TRUE
1414 | A0001_M31P0 | C | 2020-04-08 | 2020-04-23 | 외부 | TRUE
1415 | A0001_M31P0 | F | 2020-04-27 | 2020-05-08 | 외부 | TRUE
1416 | A0001_M31P3 | L | 2020-05-11 | 2020-07-20 | 외부 | TRUE
1417 | A0001_M31P3 | N | 2020-09-16 | 2020-10-08 | 건조3부 | TRUE
1418 | A0001_M31S0 | C | 2020-04-08 | 2020-04-23 | 외부 | TRUE
1419 | A0001_M31S0 | F | 2020-04-27 | 2020-05-08 | 외부 | TRUE
1420 | A0001_M322P | C | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 외부 | TRUE
1421 | A0001_M322S | C | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 외부 | TRUE
1422 | A0001_M32AL | A | 2020-03-27 | 2020-04-01 | 가공소조립부 2야드 | FALSE
1423 | A0001_M32AL | B | 2020-04-02 | 2020-04-06 | 외부 | TRUE
1424 | A0001_M32P0 | C | 2020-04-08 | 2020-04-23 | 외부 | TRUE
1425 | A0001_M32P0 | F | 2020-04-27 | 2020-05-08 | 외부 | TRUE
1426 | A0001_M32S0 | C | 2020-04-08 | 2020-04-23 | 외부 | TRUE
1427 | A0001_M32S0 | F | 2020-04-27 | 2020-05-08 | 외부 | TRUE
1428 | A0001_M332S | C | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 외부 | TRUE
1429 | A0001_M33AL | A | 2020-03-27 | 2020-04-01 | 가공소조립부 2야드 | FALSE
1430 | A0001_M33AL | B | 2020-04-02 | 2020-04-06 | 외부 | TRUE
1431 | A0001_M33S0 | C | 2020-04-08 | 2020-04-23 | 외부 | TRUE
1432 | A0001_M33S0 | F | 2020-04-27 | 2020-05-08 | 외부 | TRUE
1433 | A0001_M410A | C | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 외부 | TRUE
1434 | A0001_M41A0 | C | 2020-04-08 | 2020-04-23 | 외부 | TRUE
1435 | A0001_M41A0 | F | 2020-04-27 | 2020-05-06 | 외부 | TRUE
1436 | A0001_M41A0 | H | 2020-05-07 | 2020-05-08 | 외부 | TRUE
1437 | A0001_M41AL | A | 2020-03-27 | 2020-04-01 | 가공소조립부 2야드 | FALSE
1438 | A0001_M41AL | B | 2020-04-02 | 2020-04-06 | 외부 | TRUE
1439 | A0001_N140P | C | 2020-04-20 | 2020-05-29 | 외부 | TRUE
1440 | A0001_N140S | C | 2020-04-20 | 2020-05-29 | 외부 | TRUE
1441 | A0001_N147P | C | 2020-04-20 | 2020-04-29 | 외부 | TRUE
1442 | A0001_N147S | C | 2020-04-20 | 2020-04-29 | 외부 | TRUE
1443 | A0001_N14JL | A | 2020-03-24 | 2020-03-27 | 외부 | TRUE
1444 | A0001_N14LL | A | 2020-03-25 | 2020-03-30 | 외부 | TRUE
1445 | A0001_N14LL | B | 2020-04-01 | 2020-04-03 | 외부 | TRUE
1446 | A0001_N14ML | A | 2020-03-27 | 2020-04-01 | 가공소조립부 2야드 | FALSE
1447 | A0001_N14RL | A | 2020-03-24 | 2020-04-01 | 가공소조립부 2야드 | FALSE
1448 | A0001_N14SL | A | 2020-03-27 | 2020-03-31 | 가공소조립부 2야드 | FALSE
1449 | A0001_N14SL | B | 2020-04-01 | 2020-04-06 | 외부 | TRUE
1450 | A0001_N14UL | A | 2020-03-25 | 2020-03-30 | 가공소조립부 2야드 | FALSE
1451 | A0001_N14UL | B | 2020-04-01 | 2020-04-06 | 외부 | TRUE
1452 | A0001_N14VL | A | 2020-03-24 | 2020-03-26 | 외부 | TRUE
1453 | A0001_N14VL | B | 2020-03-27 | 2020-03-30 | 외부 | TRUE
1454 | A0001_N150P | C | 2020-04-17 | 2020-05-27 | 외부 | TRUE
1455 | A0001_N150S | C | 2020-04-17 | 2020-05-27 | 외부 | TRUE
1456 | A0001_N157P | C | 2020-04-17 | 2020-04-28 | 외부 | TRUE
1457 | A0001_N157S | C | 2020-04-17 | 2020-04-28 | 외부 | TRUE
1458 | A0001_N15JL | A | 2020-04-01 | 2020-04-06 | 외부 | TRUE
1459 | A0001_N15LL | A | 2020-04-01 | 2020-04-06 | 외부 | TRUE
1460 | A0001_N15LL | B | 2020-04-07 | 2020-04-09 | 외부 | TRUE
1461 | A0001_N15ML | A | 2020-04-01 | 2020-04-06 | 가공소조립부 2야드 | FALSE
1462 | A0001_N15RL | A | 2020-04-01 | 2020-04-09 | 가공소조립부 2야드 | FALSE
1463 | A0001_N15UL | A | 2020-04-01 | 2020-04-06 | 가공소조립부 2야드 | FALSE
1464 | A0001_N15UL | B | 2020-04-07 | 2020-04-10 | 외부 | TRUE
1465 | A0001_N15VL | A | 2020-03-27 | 2020-03-31 | 외부 | TRUE
1466 | A0001_N15VL | B | 2020-04-01 | 2020-04-02 | 외부 | TRUE
1467 | A0001_N160P | C | 2020-04-17 | 2020-05-27 | 외부 | TRUE
1468 | A0001_N160S | C | 2020-04-17 | 2020-05-27 | 외부 | TRUE
1469 | A0001_N167P | C | 2020-04-17 | 2020-04-28 | 외부 | TRUE
1470 | A0001_N167S | C | 2020-04-17 | 2020-04-28 | 외부 | TRUE
1471 | A0001_N16JL | A | 2020-04-01 | 2020-04-06 | 외부 | TRUE
1472 | A0001_N16LL | A | 2020-04-01 | 2020-04-06 | 외부 | TRUE
1473 | A0001_N16LL | B | 2020-04-07 | 2020-04-09 | 외부 | TRUE
1474 | A0001_N16ML | A | 2020-04-01 | 2020-04-06 | 가공소조립부 2야드 | FALSE
1475 | A0001_N16RL | A | 2020-04-01 | 2020-04-09 | 가공소조립부 2야드 | FALSE
1476 | A0001_N16UL | A | 2020-03-31 | 2020-04-03 | 가공소조립부 2야드 | FALSE
1477 | A0001_N16UL | B | 2020-04-06 | 2020-04-09 | 외부 | TRUE
1478 | A0001_N16VL | A | 2020-03-26 | 2020-03-30 | 외부 | TRUE
1479 | A0001_N16VL | B | 2020-03-31 | 2020-04-01 | 외부 | TRUE
1480 | A0001_N170P | C | 2020-04-23 | 2020-06-04 | 외부 | TRUE
1481 | A0001_N170S | C | 2020-04-23 | 2020-06-04 | 외부 | TRUE
1482 | A0001_N177P | C | 2020-04-23 | 2020-05-07 | 외부 | TRUE
1483 | A0001_N177S | C | 2020-04-23 | 2020-05-07 | 외부 | TRUE
1484 | A0001_N17JL | A | 2020-04-06 | 2020-04-09 | 외부 | TRUE
1485 | A0001_N17LL | A | 2020-04-01 | 2020-04-06 | 외부 | TRUE
1486 | A0001_N17LL | B | 2020-04-07 | 2020-04-09 | 외부 | TRUE
1487 | A0001_N17ML | A | 2020-04-06 | 2020-04-09 | 가공소조립부 2야드 | FALSE
1488 | A0001_N17RL | A | 2020-04-03 | 2020-04-13 | 가공소조립부 2야드 | FALSE
1489 | A0001_N17UL | A | 2020-04-06 | 2020-04-09 | 가공소조립부 2야드 | FALSE
1490 | A0001_N17UL | B | 2020-04-10 | 2020-04-16 | 외부 | TRUE
1491 | A0001_N17VL | A | 2020-03-30 | 2020-04-01 | 외부 | TRUE
1492 | A0001_N17VL | B | 2020-04-02 | 2020-04-03 | 외부 | TRUE
1493 | A0001_N187P | C | 2020-05-07 | 2020-06-15 | 외부 | TRUE
1494 | A0001_N187S | C | 2020-05-07 | 2020-06-15 | 외부 | TRUE
1495 | A0001_N18JL | A | 2020-04-08 | 2020-04-14 | 외부 | TRUE
1496 | A0001_N18LL | A | 2020-04-10 | 2020-04-14 | 외부 | TRUE
1497 | A0001_N18LL | B | 2020-04-16 | 2020-04-17 | 외부 | TRUE
1498 | A0001_N18ML | A | 2020-04-08 | 2020-04-10 | 가공소조립부 2야드 | FALSE
1499 | A0001_N18SL | A | 2020-04-14 | 2020-04-17 | 가공소조립부 2야드 | FALSE
1500 | A0001_N18SL | B | 2020-04-20 | 2020-04-23 | 외부 | TRUE
1501 | A0001_N18UL | A | 2020-04-10 | 2020-04-16 | 가공소조립부 2야드 | FALSE
1502 | A0001_N18UL | B | 2020-04-20 | 2020-04-24 | 외부 | TRUE
1503 | A0001_N18VL | A | 2020-04-09 | 2020-04-13 | 외부 | TRUE
1504 | A0001_N18VL | B | 2020-04-14 | 2020-04-16 | 외부 | TRUE
1505 | A0001_N197P | C | 2020-05-08 | 2020-06-16 | 외부 | TRUE
1506 | A0001_N197S | C | 2020-05-08 | 2020-06-16 | 외부 | TRUE
1507 | A0001_N19JL | A | 2020-04-10 | 2020-04-17 | 외부 | TRUE
1508 | A0001_N19LL | A | 2020-04-14 | 2020-04-17 | 외부 | TRUE
1509 | A0001_N19LL | B | 2020-04-20 | 2020-04-21 | 외부 | TRUE
1510 | A0001_N19ML | A | 2020-04-10 | 2020-04-14 | 가공소조립부 2야드 | FALSE
1511 | A0001_N19SL | A | 2020-04-20 | 2020-04-22 | 가공소조립부 2야드 | FALSE
1512 | A0001_N19SL | B | 2020-04-23 | 2020-04-28 | 외부 | TRUE
1513 | A0001_N19UL | A | 2020-04-10 | 2020-04-16 | 가공소조립부 2야드 | FALSE
1514 | A0001_N19UL | B | 2020-04-23 | 2020-04-29 | 외부 | TRUE
1515 | A0001_N19VL | A | 2020-04-14 | 2020-04-17 | 외부 | TRUE
1516 | A0001_N19VL | B | 2020-04-20 | 2020-04-21 | 외부 | TRUE
1517 | A0001_N213P | C | 2020-05-08 | 2020-05-20 | 판넬조립2부 | TRUE
1518 | A0001_N213S | C | 2020-05-08 | 2020-05-20 | 판넬조립2부 | TRUE
1519 | A0001_N21LL | A | 2020-04-22 | 2020-04-24 | 가공소조립부 2야드 | FALSE
1520 | A0001_N21LL | B | 2020-04-24 | 2020-04-27 | 가공소조립부 2야드 | TRUE
1521 | A0001_N21ML | A | 2020-04-29 | 2020-05-06 | 가공소조립부 1야드 | FALSE
1522 | A0001_N21UL | A | 2020-04-24 | 2020-05-04 | 가공소조립부 2야드 | TRUE
1523 | A0001_N21UL | B | 2020-05-04 | 2020-05-08 | 가공소조립부 2야드 | TRUE
1524 | A0001_N21ZL | A | 2020-04-17 | 2020-04-22 | 가공소조립부 2야드 | FALSE
1525 | A0001_N21ZL | B | 2020-04-24 | 2020-04-28 | 외부 | TRUE
1526 | A0001_N713P | C | 2020-04-24 | 2020-05-11 | 판넬조립2부 | TRUE
1527 | A0001_N713S | C | 2020-04-24 | 2020-05-11 | 판넬조립2부 | TRUE
1528 | A0001_N71LL | A | 2020-04-14 | 2020-04-17 | 가공소조립부 2야드 | FALSE
1529 | A0001_N71LL | B | 2020-04-20 | 2020-04-21 | 가공소조립부 2야드 | TRUE
1530 | A0001_N71ML | A | 2020-04-20 | 2020-04-22 | 가공소조립부 2야드 | TRUE
1531 | A0001_N71UL | A | 2020-04-16 | 2020-04-21 | 가공소조립부 2야드 | FALSE
1532 | A0001_N71UL | B | 2020-04-22 | 2020-04-27 | 가공소조립부 2야드 | TRUE
1533 | A0001_N71WL | A | 2020-04-14 | 2020-04-20 | 가공소조립부 2야드 | FALSE
1534 | A0001_N71WL | B | 2020-04-21 | 2020-04-23 | 가공소조립부 2야드 | TRUE
1535 | A0001_N71ZL | A | 2020-04-08 | 2020-04-13 | 외부 | TRUE
1536 | A0001_N71ZL | B | 2020-04-16 | 2020-04-20 | 외부 | TRUE
1537 | A0001_N723P | C | 2020-05-13 | 2020-05-21 | 판넬조립2부 | TRUE
1538 | A0001_N723S | C | 2020-05-13 | 2020-05-21 | 판넬조립2부 | TRUE
1539 | A0001_N72LL | A | 2020-04-28 | 2020-05-04 | 가공소조립부 2야드 | FALSE
1540 | A0001_N72LL | B | 2020-05-06 | 2020-05-07 | 가공소조립부 2야드 | TRUE
1541 | A0001_N72ML | A | 2020-05-07 | 2020-05-11 | 가공소조립부 1야드 | FALSE
1542 | A0001_N72UL | A | 2020-04-29 | 2020-05-07 | 가공소조립부 2야드 | FALSE
1543 | A0001_N72UL | B | 2020-05-08 | 2020-05-13 | 가공소조립부 2야드 | TRUE
1544 | A0001_N72WL | A | 2020-04-27 | 2020-05-04 | 가공소조립부 2야드 | FALSE
1545 | A0001_N72WL | B | 2020-05-07 | 2020-05-11 | 외부 | TRUE
1546 | A0001_N72ZL | A | 2020-04-22 | 2020-04-27 | 가공소조립부 2야드 | FALSE
1547 | A0001_N72ZL | B | 2020-04-29 | 2020-05-06 | 외부 | TRUE
1548 | A0001_N783P | C | 2020-05-07 | 2020-06-15 | 외부 | TRUE
1549 | A0001_N783S | C | 2020-05-07 | 2020-06-15 | 외부 | TRUE
1550 | A0001_N78LL | A | 2020-04-08 | 2020-04-10 | 외부 | TRUE
1551 | A0001_N78LL | B | 2020-04-13 | 2020-04-14 | 외부 | TRUE
1552 | A0001_N78ML | A | 2020-04-08 | 2020-04-10 | 가공소조립부 2야드 | FALSE
1553 | A0001_N78UL | A | 2020-04-08 | 2020-04-13 | 가공소조립부 2야드 | FALSE
1554 | A0001_N78UL | B | 2020-04-21 | 2020-04-27 | 외부 | TRUE
1555 | A0001_N78WL | A | 2020-04-08 | 2020-04-13 | 가공소조립부 2야드 | FALSE
1556 | A0001_N78WL | B | 2020-04-14 | 2020-04-17 | 외부 | TRUE
1557 | A0001_N78ZL | A | 2020-04-08 | 2020-04-13 | 가공소조립부 2야드 | FALSE
1558 | A0001_N78ZL | B | 2020-04-14 | 2020-04-17 | 외부 | TRUE
1559 | A0001_N793P | C | 2020-05-08 | 2020-06-16 | 외부 | TRUE
1560 | A0001_N793S | C | 2020-05-08 | 2020-06-16 | 외부 | TRUE
1561 | A0001_N79LL | A | 2020-04-16 | 2020-04-20 | 외부 | TRUE
1562 | A0001_N79LL | B | 2020-04-21 | 2020-04-22 | 외부 | TRUE
1563 | A0001_N79ML | A | 2020-04-10 | 2020-04-14 | 가공소조립부 2야드 | FALSE
1564 | A0001_N79UL | A | 2020-04-10 | 2020-04-16 | 가공소조립부 2야드 | FALSE
1565 | A0001_N79UL | B | 2020-04-23 | 2020-04-29 | 외부 | TRUE
1566 | A0001_N79WL | A | 2020-04-10 | 2020-04-16 | 가공소조립부 2야드 | FALSE
1567 | A0001_N79WL | B | 2020-04-20 | 2020-04-22 | 외부 | TRUE
1568 | A0001_N79ZL | A | 2020-04-10 | 2020-04-16 | 가공소조립부 2야드 | FALSE
1569 | A0001_N79ZL | B | 2020-04-20 | 2020-04-22 | 외부 | TRUE
1570 | A0001_N803P | C | 2020-06-17 | 2020-06-29 | 판넬조립2부 | TRUE
1571 | A0001_N803S | C | 2020-06-11 | 2020-06-29 | 판넬조립2부 | TRUE
1572 | A0001_N80LL | A | 2020-06-04 | 2020-06-08 | 외부 | FALSE
1573 | A0001_N80LL | B | 2020-06-09 | 2020-06-10 | 외부 | TRUE
1574 | A0001_N80ML | A | 2020-06-08 | 2020-06-10 | 가공소조립부 2야드 | TRUE
1575 | A0001_N80UL | A | 2020-06-03 | 2020-06-08 | 가공소조립부 2야드 | FALSE
1576 | A0001_N80UL | B | 2020-06-09 | 2020-06-12 | 가공소조립부 2야드 | TRUE
1577 | A0001_N80WL | A | 2020-06-01 | 2020-06-04 | 가공소조립부 2야드 | FALSE
1578 | A0001_N80WL | B | 2020-06-08 | 2020-06-10 | 가공소조립부 2야드 | TRUE
1579 | A0001_N80ZL | A | 2020-05-27 | 2020-06-01 | 가공소조립부 2야드 | FALSE
1580 | A0001_N80ZL | B | 2020-06-03 | 2020-06-05 | 가공소조립부 2야드 | TRUE
1581 | A0001_N813P | C | 2020-06-19 | 2020-07-01 | 판넬조립2부 | TRUE
1582 | A0001_N813S | C | 2020-06-11 | 2020-07-01 | 판넬조립2부 | TRUE
1583 | A0001_N81LL | A | 2020-06-08 | 2020-06-10 | 외부 | FALSE
1584 | A0001_N81LL | B | 2020-06-11 | 2020-06-12 | 외부 | TRUE
1585 | A0001_N81ML | A | 2020-06-10 | 2020-06-12 | 가공소조립부 2야드 | TRUE
1586 | A0001_N81UL | A | 2020-06-05 | 2020-06-10 | 가공소조립부 2야드 | FALSE
1587 | A0001_N81UL | B | 2020-06-11 | 2020-06-16 | 가공소조립부 2야드 | TRUE
1588 | A0001_N81WL | A | 2020-06-03 | 2020-06-08 | 가공소조립부 2야드 | FALSE
1589 | A0001_N81WL | B | 2020-06-10 | 2020-06-12 | 가공소조립부 2야드 | TRUE
1590 | A0001_N81ZL | A | 2020-05-29 | 2020-06-03 | 가공소조립부 2야드 | FALSE
1591 | A0001_N81ZL | B | 2020-06-05 | 2020-06-09 | 가공소조립부 2야드 | TRUE
1592 | A0001_S11LL | A | 2020-05-06 | 2020-05-08 | 외부 | TRUE
1593 | A0001_S11LL | B | 2020-05-11 | 2020-05-12 | 외부 | TRUE
1594 | A0001_S11P0 | C | 2020-05-18 | 2020-05-28 | 대조립3부 | TRUE
1595 | A0001_S11P0 | F | 2020-06-01 | 2020-06-04 | 선행의장부 | TRUE
1596 | A0001_S11P0 | H | 2020-06-24 | 2020-07-06 | 선행도장부 | TRUE
1597 | A0001_S11P0 | J | 2020-07-20 | 2020-07-22 | 의장3부 | TRUE
1598 | A0001_S11P0 | M | 2020-07-23 | 2020-07-27 | 의장3부 | TRUE
1599 | A0001_S11P0 | N | 2020-07-31 | 2020-09-01 | 건조3부 | TRUE
1600 | A0001_S11RL | A | 2020-05-08 | 2020-05-15 | 가공소조립부 2야드 | FALSE
1601 | A0001_S11S0 | C | 2020-05-18 | 2020-05-28 | 대조립3부 | TRUE
1602 | A0001_S11S0 | F | 2020-06-01 | 2020-06-04 | 선행의장부 | TRUE
1603 | A0001_S11S0 | H | 2020-06-24 | 2020-07-06 | 선행도장부 | TRUE
1604 | A0001_S11S0 | J | 2020-07-20 | 2020-07-22 | 의장3부 | TRUE
1605 | A0001_S11S0 | M | 2020-07-23 | 2020-07-27 | 의장3부 | TRUE
1606 | A0001_S11S0 | N | 2020-07-31 | 2020-09-01 | 건조3부 | TRUE
1607 | A0001_S11SL | A | 2020-04-28 | 2020-05-04 | 가공소조립부 2야드 | FALSE
1608 | A0001_S11SL | B | 2020-05-06 | 2020-05-11 | 외부 | TRUE
1609 | A0001_S11UL | A | 2020-05-04 | 2020-05-08 | 가공소조립부 2야드 | TRUE
1610 | A0001_S11UL | B | 2020-05-11 | 2020-05-14 | 가공소조립부 2야드 | TRUE
1611 | A0001_S128P | C | 2020-06-05 | 2020-06-08 | 판넬조립2부 | TRUE
1612 | A0001_S128S | C | 2020-06-05 | 2020-06-08 | 판넬조립2부 | TRUE
1613 | A0001_S12LL | A | 2020-05-26 | 2020-05-28 | 외부 | TRUE
1614 | A0001_S12LL | B | 2020-05-29 | 2020-06-01 | 외부 | TRUE
1615 | A0001_S12P0 | C | 2020-06-09 | 2020-06-19 | 대조립3부 | TRUE
1616 | A0001_S12P0 | F | 2020-06-23 | 2020-06-26 | 선행의장부 | TRUE
1617 | A0001_S12P1 | G | 2020-06-30 | 2020-07-09 | 선행의장부 | TRUE
1618 | A0001_S12P1 | H | 2020-07-24 | 2020-08-21 | 선행도장부 | TRUE
1619 | A0001_S12P1 | J | 2020-09-08 | 2020-09-10 | 의장3부 | TRUE
1620 | A0001_S12P1 | M | 2020-09-11 | 2020-09-15 | 의장3부 | TRUE
1621 | A0001_S12P1 | N | 2020-09-18 | 2020-10-13 | 건조3부 | TRUE
1622 | A0001_S12RL | A | 2020-05-27 | 2020-06-03 | 가공소조립부 2야드 | FALSE
1623 | A0001_S12S0 | C | 2020-06-09 | 2020-06-19 | 대조립3부 | TRUE
1624 | A0001_S12S0 | F | 2020-06-23 | 2020-06-26 | 선행의장부 | TRUE
1625 | A0001_S12S1 | G | 2020-06-30 | 2020-07-09 | 선행의장부 | TRUE
1626 | A0001_S12S1 | H | 2020-07-24 | 2020-08-21 | 선행도장부 | TRUE
1627 | A0001_S12S1 | J | 2020-09-08 | 2020-09-10 | 의장3부 | TRUE
1628 | A0001_S12S1 | M | 2020-09-11 | 2020-09-15 | 의장3부 | TRUE
1629 | A0001_S12S1 | N | 2020-09-18 | 2020-10-13 | 건조3부 | TRUE
1630 | A0001_S12SL | A | 2020-05-20 | 2020-05-22 | 가공소조립부 2야드 | FALSE
1631 | A0001_S12SL | B | 2020-05-25 | 2020-05-28 | 외부 | TRUE
1632 | A0001_S12UL | A | 2020-05-22 | 2020-05-27 | 가공소조립부 2야드 | TRUE
1633 | A0001_S12UL | B | 2020-05-28 | 2020-06-02 | 가공소조립부 2야드 | TRUE
1634 | A0001_S131P | C | 2020-05-27 | 2020-05-28 | 판넬조립2부 | TRUE
1635 | A0001_S131S | C | 2020-05-27 | 2020-05-28 | 판넬조립2부 | TRUE
1636 | A0001_S133P | C | 2020-05-19 | 2020-05-28 | 판넬조립2부 | TRUE
1637 | A0001_S133S | C | 2020-05-19 | 2020-05-28 | 판넬조립2부 | TRUE
1638 | A0001_S13LL | A | 2020-05-06 | 2020-05-08 | 외부 | TRUE
1639 | A0001_S13LL | B | 2020-05-11 | 2020-05-12 | 외부 | TRUE
1640 | A0001_S13ML | A | 2020-05-13 | 2020-05-15 | 가공소조립부 2야드 | TRUE
1641 | A0001_S13P0 | C | 2020-05-29 | 2020-06-22 | 판넬조립2부 | TRUE
1642 | A0001_S13P0 | F | 2020-06-02 | 2020-06-22 | 판넬조립2부 | TRUE
1643 | A0001_S13RL | A | 2020-05-19 | 2020-05-26 | 가공소조립부 2야드 | FALSE
1644 | A0001_S13S0 | C | 2020-05-29 | 2020-06-22 | 판넬조립2부 | TRUE
1645 | A0001_S13S0 | F | 2020-06-02 | 2020-06-22 | 판넬조립2부 | TRUE
1646 | A0001_S13SL | A | 2020-05-12 | 2020-05-14 | 가공소조립부 2야드 | FALSE
1647 | A0001_S13SL | B | 2020-05-15 | 2020-05-20 | 외부 | TRUE
1648 | A0001_S13UL | A | 2020-05-08 | 2020-05-13 | 가공소조립부 2야드 | FALSE
1649 | A0001_S13UL | B | 2020-05-14 | 2020-05-20 | 가공소조립부 2야드 | TRUE
1650 | A0001_S13WL | A | 2020-05-06 | 2020-05-11 | 가공소조립부 2야드 | FALSE
1651 | A0001_S13WL | B | 2020-05-13 | 2020-05-15 | 외부 | TRUE
1652 | A0001_S13ZL | A | 2020-04-28 | 2020-05-06 | 가공소조립부 2야드 | FALSE
1653 | A0001_S13ZL | B | 2020-05-08 | 2020-05-12 | 외부 | TRUE
1654 | A0001_S141P | C | 2020-04-20 | 2020-04-20 | 외부 | TRUE
1655 | A0001_S141S | C | 2020-04-20 | 2020-04-20 | 외부 | TRUE
1656 | A0001_S143P | C | 2020-04-20 | 2020-04-29 | 외부 | TRUE
1657 | A0001_S143S | C | 2020-04-20 | 2020-04-29 | 외부 | TRUE
1658 | A0001_S14BL | A | 2020-04-02 | 2020-04-06 | 가공소조립부 2야드 | FALSE
1659 | A0001_S14P0 | C | 2020-04-21 | 2020-05-29 | 외부 | TRUE
1660 | A0001_S14P0 | F | 2020-04-23 | 2020-05-29 | 외부 | TRUE
1661 | A0001_S14P1 | G | 2020-06-17 | 2020-06-26 | 선행의장부 | TRUE
1662 | A0001_S14P1 | H | 2020-07-16 | 2020-07-31 | 선행도장부 | TRUE
1663 | A0001_S14P1 | J | 2020-08-31 | 2020-09-02 | 의장3부 | TRUE
1664 | A0001_S14P3 | L | 2020-09-03 | 2020-09-17 | 도장1부 | FALSE
1665 | A0001_S14P3 | N | 2020-09-22 | 2020-10-15 | 건조3부 | TRUE
1666 | A0001_S14PL | A | 2020-03-26 | 2020-03-30 | 외부 | TRUE
1667 | A0001_S14PL | B | 2020-03-31 | 2020-04-01 | 외부 | TRUE
1668 | A0001_S14QL | A | 2020-04-10 | 2020-04-14 | 외부 | TRUE
1669 | A0001_S14QL | B | 2020-04-16 | 2020-04-17 | 외부 | TRUE
1670 | A0001_S14RL | A | 2020-04-02 | 2020-04-08 | 가공소조립부 2야드 | FALSE
1671 | A0001_S14S0 | C | 2020-04-21 | 2020-05-29 | 외부 | TRUE
1672 | A0001_S14S0 | F | 2020-04-23 | 2020-05-29 | 외부 | TRUE
1673 | A0001_S14S1 | G | 2020-06-17 | 2020-06-26 | 선행의장부 | TRUE
1674 | A0001_S14S1 | H | 2020-07-16 | 2020-07-31 | 선행도장부 | TRUE
1675 | A0001_S14S1 | J | 2020-08-31 | 2020-09-02 | 의장3부 | TRUE
1676 | A0001_S14S3 | L | 2020-09-03 | 2020-09-17 | 도장1부 | FALSE
1677 | A0001_S14S3 | N | 2020-09-22 | 2020-10-15 | 건조3부 | TRUE
1678 | A0001_S14SL | A | 2020-03-31 | 2020-04-02 | 가공소조립부 2야드 | FALSE
1679 | A0001_S14SL | B | 2020-04-03 | 2020-04-08 | 외부 | TRUE
1680 | A0001_S14TL | A | 2020-04-02 | 2020-04-06 | 가공소조립부 2야드 | FALSE
1681 | A0001_S14UL | A | 2020-04-01 | 2020-04-06 | 가공소조립부 2야드 | FALSE
1682 | A0001_S14UL | B | 2020-04-07 | 2020-04-10 | 외부 | TRUE
1683 | A0001_S14XL | A | 2020-03-20 | 2020-03-26 | 가공소조립부 2야드 | FALSE
1684 | A0001_S14XL | B | 2020-03-30 | 2020-04-01 | 외부 | TRUE
1685 | A0001_S14ZL | A | 2020-03-19 | 2020-03-25 | 가공소조립부 2야드 | FALSE
1686 | A0001_S14ZL | B | 2020-03-27 | 2020-03-31 | 외부 | TRUE
1687 | A0001_S151P | C | 2020-04-17 | 2020-04-17 | 외부 | TRUE
1688 | A0001_S151S | C | 2020-04-17 | 2020-04-17 | 외부 | TRUE
1689 | A0001_S153P | C | 2020-04-17 | 2020-04-23 | 외부 | TRUE
1690 | A0001_S153S | C | 2020-04-17 | 2020-04-23 | 외부 | TRUE
1691 | A0001_S15BL | A | 2020-04-06 | 2020-04-08 | 가공소조립부 2야드 | FALSE
1692 | A0001_S15P0 | C | 2020-04-20 | 2020-05-27 | 외부 | TRUE
1693 | A0001_S15P0 | F | 2020-04-22 | 2020-05-27 | 외부 | TRUE
1694 | A0001_S15PL | A | 2020-04-06 | 2020-04-08 | 외부 | TRUE
1695 | A0001_S15PL | B | 2020-04-09 | 2020-04-10 | 외부 | TRUE
1696 | A0001_S15QL | A | 2020-04-06 | 2020-04-08 | 외부 | TRUE
1697 | A0001_S15QL | B | 2020-04-09 | 2020-04-10 | 외부 | TRUE
1698 | A0001_S15S0 | C | 2020-04-20 | 2020-05-27 | 외부 | TRUE
1699 | A0001_S15S0 | F | 2020-04-22 | 2020-05-27 | 외부 | TRUE
1700 | A0001_S15TL | A | 2020-04-06 | 2020-04-08 | 가공소조립부 2야드 | FALSE
1701 | A0001_S15UL | A | 2020-04-03 | 2020-04-08 | 가공소조립부 2야드 | FALSE
1702 | A0001_S15UL | B | 2020-04-09 | 2020-04-14 | 외부 | TRUE
1703 | A0001_S15XL | A | 2020-04-03 | 2020-04-08 | 가공소조립부 2야드 | FALSE
1704 | A0001_S15XL | B | 2020-04-10 | 2020-04-14 | 외부 | TRUE
1705 | A0001_S15ZL | A | 2020-03-25 | 2020-03-30 | 가공소조립부 2야드 | FALSE
1706 | A0001_S15ZL | B | 2020-03-31 | 2020-04-02 | 외부 | TRUE
1707 | A0001_S161P | C | 2020-04-17 | 2020-04-17 | 외부 | TRUE
1708 | A0001_S161S | C | 2020-04-17 | 2020-04-17 | 외부 | TRUE
1709 | A0001_S163P | C | 2020-04-17 | 2020-04-28 | 외부 | TRUE
1710 | A0001_S163S | C | 2020-04-17 | 2020-04-28 | 외부 | TRUE
1711 | A0001_S16BL | A | 2020-03-27 | 2020-03-31 | 가공소조립부 2야드 | FALSE
1712 | A0001_S16P0 | C | 2020-04-20 | 2020-05-27 | 외부 | TRUE
1713 | A0001_S16P0 | F | 2020-04-22 | 2020-05-27 | 외부 | TRUE
1714 | A0001_S16P1 | G | 2020-06-19 | 2020-06-30 | 선행의장부 | TRUE
1715 | A0001_S16P1 | H | 2020-07-17 | 2020-08-14 | 선행도장부 | TRUE
1716 | A0001_S16P1 | J | 2020-09-01 | 2020-09-03 | 의장3부 | TRUE
1717 | A0001_S16P3 | L | 2020-09-04 | 2020-09-18 | 도장1부 | FALSE
1718 | A0001_S16P3 | N | 2020-09-23 | 2020-10-16 | 건조3부 | TRUE
1719 | A0001_S16PL | A | 2020-04-02 | 2020-04-06 | 외부 | TRUE
1720 | A0001_S16PL | B | 2020-04-07 | 2020-04-08 | 외부 | TRUE
1721 | A0001_S16QL | A | 2020-03-31 | 2020-04-02 | 외부 | TRUE
1722 | A0001_S16QL | B | 2020-04-03 | 2020-04-06 | 외부 | TRUE
1723 | A0001_S16S0 | C | 2020-04-20 | 2020-05-27 | 외부 | TRUE
1724 | A0001_S16S0 | F | 2020-04-22 | 2020-05-27 | 외부 | TRUE
1725 | A0001_S16S1 | G | 2020-06-19 | 2020-06-30 | 선행의장부 | TRUE
1726 | A0001_S16S1 | H | 2020-07-17 | 2020-08-14 | 선행도장부 | TRUE
1727 | A0001_S16S1 | J | 2020-09-01 | 2020-09-03 | 의장3부 | TRUE
1728 | A0001_S16S3 | L | 2020-09-04 | 2020-09-18 | 도장1부 | FALSE
1729 | A0001_S16S3 | N | 2020-09-23 | 2020-10-16 | 건조3부 | TRUE
1730 | A0001_S16TL | A | 2020-04-02 | 2020-04-06 | 가공소조립부 2야드 | FALSE
1731 | A0001_S16UL | A | 2020-04-01 | 2020-04-06 | 가공소조립부 2야드 | FALSE
1732 | A0001_S16UL | B | 2020-04-07 | 2020-04-10 | 외부 | TRUE
1733 | A0001_S16XL | A | 2020-04-01 | 2020-04-06 | 가공소조립부 2야드 | FALSE
1734 | A0001_S16XL | B | 2020-04-08 | 2020-04-10 | 외부 | TRUE
1735 | A0001_S16ZL | A | 2020-03-20 | 2020-03-26 | 가공소조립부 2야드 | FALSE
1736 | A0001_S16ZL | B | 2020-03-24 | 2020-03-26 | 외부 | TRUE
1737 | A0001_S171P | C | 2020-04-23 | 2020-04-23 | 외부 | TRUE
1738 | A0001_S171S | C | 2020-04-23 | 2020-04-23 | 외부 | TRUE
1739 | A0001_S173P | C | 2020-04-23 | 2020-04-29 | 외부 | TRUE
1740 | A0001_S173S | C | 2020-04-23 | 2020-04-29 | 외부 | TRUE
1741 | A0001_S17BL | A | 2020-04-07 | 2020-04-09 | 가공소조립부 2야드 | FALSE
1742 | A0001_S17P0 | C | 2020-04-24 | 2020-06-04 | 외부 | TRUE
1743 | A0001_S17P0 | F | 2020-06-08 | 2020-07-10 | 외부 | TRUE
1744 | A0001_S17PL | A | 2020-04-03 | 2020-04-07 | 외부 | TRUE
1745 | A0001_S17PL | B | 2020-04-13 | 2020-04-14 | 외부 | TRUE
1746 | A0001_S17QL | A | 2020-04-13 | 2020-04-16 | 외부 | TRUE
1747 | A0001_S17QL | B | 2020-04-17 | 2020-04-20 | 외부 | TRUE
1748 | A0001_S17S0 | C | 2020-04-24 | 2020-06-04 | 외부 | TRUE
1749 | A0001_S17S0 | F | 2020-06-08 | 2020-07-10 | 외부 | TRUE
1750 | A0001_S17TL | A | 2020-04-07 | 2020-04-09 | 가공소조립부 2야드 | FALSE
1751 | A0001_S17UL | A | 2020-04-10 | 2020-04-16 | 가공소조립부 2야드 | FALSE
1752 | A0001_S17UL | B | 2020-04-17 | 2020-04-22 | 외부 | TRUE
1753 | A0001_S17XL | A | 2020-04-06 | 2020-04-09 | 가공소조립부 2야드 | FALSE
1754 | A0001_S17XL | B | 2020-04-13 | 2020-04-16 | 외부 | TRUE
1755 | A0001_S17ZL | A | 2020-04-06 | 2020-04-08 | 가공소조립부 2야드 | FALSE
1756 | A0001_S17ZL | B | 2020-04-10 | 2020-04-14 | 외부 | TRUE
1757 | A0001_S180P | C | 2020-05-07 | 2020-05-18 | 외부 | TRUE
1758 | A0001_S180S | C | 2020-05-07 | 2020-05-18 | 외부 | TRUE
1759 | A0001_S188P | C | 2020-05-07 | 2020-05-11 | 외부 | TRUE
1760 | A0001_S188S | C | 2020-05-07 | 2020-05-11 | 외부 | TRUE
1761 | A0001_S18LL | A | 2020-04-07 | 2020-04-09 | 외부 | TRUE
1762 | A0001_S18LL | B | 2020-04-10 | 2020-04-13 | 외부 | TRUE
1763 | A0001_S18ML | A | 2020-04-07 | 2020-04-09 | 가공소조립부 2야드 | FALSE
1764 | A0001_S18P0 | C | 2020-05-08 | 2020-06-15 | 외부 | TRUE
1765 | A0001_S18P0 | F | 2020-05-14 | 2020-06-15 | 외부 | TRUE
1766 | A0001_S18P1 | G | 2020-06-23 | 2020-07-02 | 선행의장부 | TRUE
1767 | A0001_S18P1 | H | 2020-07-20 | 2020-08-18 | 선행도장부 | TRUE
1768 | A0001_S18P1 | J | 2020-09-18 | 2020-09-22 | 의장3부 | TRUE
1769 | A0001_S18P1 | N | 2020-09-25 | 2020-10-20 | 건조3부 | TRUE
1770 | A0001_S18RL | A | 2020-04-07 | 2020-04-16 | 가공소조립부 2야드 | FALSE
1771 | A0001_S18S0 | C | 2020-05-08 | 2020-06-15 | 외부 | TRUE
1772 | A0001_S18S0 | F | 2020-05-14 | 2020-06-15 | 외부 | TRUE
1773 | A0001_S18S1 | G | 2020-06-23 | 2020-07-02 | 선행의장부 | TRUE
1774 | A0001_S18S1 | H | 2020-07-20 | 2020-08-14 | 선행도장부 | TRUE
1775 | A0001_S18S1 | J | 2020-09-18 | 2020-09-22 | 의장3부 | TRUE
1776 | A0001_S18S1 | N | 2020-09-25 | 2020-10-20 | 건조3부 | TRUE
1777 | A0001_S18SL | A | 2020-04-07 | 2020-04-09 | 가공소조립부 2야드 | FALSE
1778 | A0001_S18SL | B | 2020-04-10 | 2020-04-16 | 외부 | TRUE
1779 | A0001_S18UL | A | 2020-04-07 | 2020-04-10 | 가공소조립부 2야드 | FALSE
1780 | A0001_S18UL | B | 2020-04-20 | 2020-04-24 | 외부 | TRUE
1781 | A0001_S18WL | A | 2020-04-07 | 2020-04-10 | 가공소조립부 2야드 | FALSE
1782 | A0001_S18WL | B | 2020-04-14 | 2020-04-17 | 외부 | TRUE
1783 | A0001_S190P | C | 2020-05-08 | 2020-05-19 | 외부 | TRUE
1784 | A0001_S190S | C | 2020-05-08 | 2020-05-19 | 외부 | TRUE
1785 | A0001_S198P | C | 2020-05-08 | 2020-05-12 | 외부 | TRUE
1786 | A0001_S198S | C | 2020-05-08 | 2020-05-12 | 외부 | TRUE
1787 | A0001_S19LL | A | 2020-04-13 | 2020-04-17 | 외부 | TRUE
1788 | A0001_S19LL | B | 2020-04-20 | 2020-04-21 | 외부 | TRUE
1789 | A0001_S19P0 | C | 2020-05-12 | 2020-06-16 | 외부 | TRUE
1790 | A0001_S19P0 | F | 2020-05-15 | 2020-06-16 | 외부 | TRUE
1791 | A0001_S19RL | A | 2020-04-10 | 2020-05-04 | 가공소조립부 2야드 | FALSE
1792 | A0001_S19S0 | C | 2020-05-12 | 2020-06-16 | 외부 | TRUE
1793 | A0001_S19S0 | F | 2020-05-15 | 2020-06-16 | 외부 | TRUE
1794 | A0001_S19SL | A | 2020-04-14 | 2020-04-17 | 가공소조립부 2야드 | FALSE
1795 | A0001_S19SL | B | 2020-04-20 | 2020-04-23 | 외부 | TRUE
1796 | A0001_S19UL | A | 2020-04-10 | 2020-04-16 | 가공소조립부 2야드 | FALSE
1797 | A0001_S19UL | B | 2020-04-23 | 2020-04-29 | 외부 | TRUE
1798 | A0001_S208P | C | 2020-06-29 | 2020-06-30 | 판넬조립2부 | TRUE
1799 | A0001_S208S | C | 2020-06-29 | 2020-06-30 | 판넬조립2부 | TRUE
1800 | A0001_S20LL | A | 2020-06-23 | 2020-06-25 | 가공소조립부 2야드 | FALSE
1801 | A0001_S20LL | B | 2020-06-26 | 2020-06-29 | 가공소조립부 2야드 | TRUE
1802 | A0001_S20P0 | C | 2020-07-01 | 2020-07-13 | 대조립3부 | TRUE
1803 | A0001_S20P0 | F | 2020-07-15 | 2020-07-20 | 선행의장부 | TRUE
1804 | A0001_S20P1 | G | 2020-07-23 | 2020-08-14 | 건조3부 | TRUE
1805 | A0001_S20P1 | H | 2020-08-19 | 2020-08-31 | 선행도장부 | TRUE
1806 | A0001_S20P1 | J | 2020-09-22 | 2020-09-24 | 의장3부 | TRUE
1807 | A0001_S20P1 | M | 2020-09-25 | 2020-09-29 | 의장3부 | TRUE
1808 | A0001_S20P1 | N | 2020-10-08 | 2020-10-27 | 건조3부 | TRUE
1809 | A0001_S20RL | A | 2020-06-23 | 2020-06-30 | 가공소조립부 2야드 | FALSE
1810 | A0001_S20S0 | C | 2020-07-01 | 2020-07-13 | 대조립3부 | TRUE
1811 | A0001_S20S0 | F | 2020-07-15 | 2020-07-20 | 선행의장부 | TRUE
1812 | A0001_S20S1 | G | 2020-07-23 | 2020-08-14 | 건조3부 | TRUE
1813 | A0001_S20S1 | H | 2020-08-19 | 2020-08-31 | 선행도장부 | TRUE
1814 | A0001_S20S1 | J | 2020-09-22 | 2020-09-24 | 의장3부 | TRUE
1815 | A0001_S20S1 | M | 2020-09-25 | 2020-09-29 | 의장3부 | TRUE
1816 | A0001_S20S1 | N | 2020-10-08 | 2020-10-27 | 건조3부 | TRUE
1817 | A0001_S20SL | A | 2020-06-16 | 2020-06-18 | 가공소조립부 2야드 | FALSE
1818 | A0001_S20SL | B | 2020-06-19 | 2020-06-24 | 외부 | TRUE
1819 | A0001_S20UL | A | 2020-06-18 | 2020-06-23 | 가공소조립부 2야드 | TRUE
1820 | A0001_S20UL | B | 2020-06-24 | 2020-06-29 | 가공소조립부 2야드 | TRUE
1821 | A0001_S21LL | A | 2020-06-24 | 2020-06-26 | 가공소조립부 2야드 | FALSE
1822 | A0001_S21LL | B | 2020-06-29 | 2020-06-30 | 가공소조립부 2야드 | TRUE
1823 | A0001_S21P0 | C | 2020-07-02 | 2020-07-14 | 대조립3부 | TRUE
1824 | A0001_S21P0 | F | 2020-07-16 | 2020-07-21 | 선행의장부 | TRUE
1825 | A0001_S21RL | A | 2020-06-24 | 2020-07-01 | 가공소조립부 2야드 | FALSE
1826 | A0001_S21S0 | C | 2020-07-02 | 2020-07-14 | 대조립3부 | TRUE
1827 | A0001_S21S0 | F | 2020-07-16 | 2020-07-21 | 선행의장부 | TRUE
1828 | A0001_S21SL | A | 2020-06-17 | 2020-06-19 | 가공소조립부 2야드 | FALSE
1829 | A0001_S21SL | B | 2020-06-22 | 2020-06-25 | 외부 | TRUE
1830 | A0001_S21UL | A | 2020-06-19 | 2020-06-24 | 가공소조립부 2야드 | TRUE
1831 | A0001_S21UL | B | 2020-06-25 | 2020-06-30 | 가공소조립부 2야드 | TRUE
1832 | A0001_T132P | C | 2020-07-27 | 2020-07-27 | 판넬조립2부 | TRUE
1833 | A0001_T13LL | A | 2020-07-20 | 2020-07-22 | 가공소조립부 2야드 | FALSE
1834 | A0001_T13LL | B | 2020-07-23 | 2020-07-24 | 가공소조립부 2야드 | TRUE
1835 | A0001_T13ML | A | 2020-07-22 | 2020-07-24 | 가공소조립부 2야드 | TRUE
1836 | A0001_T13P0 | C | 2020-07-29 | 2020-08-19 | 판넬조립2부 | TRUE
1837 | A0001_T13P0 | F | 2020-07-31 | 2020-08-19 | 판넬조립2부 | TRUE
1838 | A0001_T13P0 | M | 2020-09-11 | 2020-09-15 | 의장3부 | TRUE
1839 | A0001_T13P0 | N | 2020-09-18 | 2020-10-13 | 건조3부 | TRUE
1840 | A0001_T13UL | A | 2020-07-15 | 2020-07-20 | 가공소조립부 2야드 | TRUE
1841 | A0001_T13UL | B | 2020-07-21 | 2020-07-24 | 가공소조립부 2야드 | TRUE
1842 | A0001_T142P | C | 2020-07-31 | 2020-07-31 | 판넬조립2부 | TRUE
1843 | A0001_T14LL | A | 2020-07-23 | 2020-07-27 | 가공소조립부 2야드 | FALSE
1844 | A0001_T14LL | B | 2020-07-29 | 2020-07-30 | 가공소조립부 2야드 | TRUE
1845 | A0001_T14ML | A | 2020-07-27 | 2020-07-30 | 가공소조립부 2야드 | TRUE
1846 | A0001_T14P0 | C | 2020-08-14 | 2020-08-24 | 판넬조립2부 | TRUE
1847 | A0001_T14P0 | F | 2020-08-18 | 2020-08-24 | 판넬조립2부 | TRUE
1848 | A0001_T14P0 | M | 2020-09-14 | 2020-09-16 | 의장3부 | TRUE
1849 | A0001_T14P0 | N | 2020-09-21 | 2020-10-14 | 건조3부 | TRUE
1850 | A0001_T14UL | A | 2020-07-20 | 2020-07-23 | 가공소조립부 2야드 | TRUE
1851 | A0001_T14UL | B | 2020-07-24 | 2020-07-30 | 가공소조립부 2야드 | TRUE
1852 | A0001_T152P | C | 2020-08-14 | 2020-08-14 | 판넬조립2부 | TRUE
1853 | A0001_T15LL | A | 2020-07-24 | 2020-07-29 | 가공소조립부 2야드 | FALSE
1854 | A0001_T15LL | B | 2020-07-30 | 2020-07-31 | 가공소조립부 2야드 | TRUE
1855 | A0001_T15ML | A | 2020-07-29 | 2020-07-31 | 가공소조립부 2야드 | TRUE
1856 | A0001_T15P0 | C | 2020-08-18 | 2020-08-25 | 판넬조립2부 | TRUE
1857 | A0001_T15P0 | F | 2020-08-19 | 2020-08-25 | 판넬조립2부 | TRUE
1858 | A0001_T15P0 | M | 2020-09-15 | 2020-09-17 | 의장3부 | TRUE
1859 | A0001_T15P0 | N | 2020-09-22 | 2020-10-15 | 건조3부 | TRUE
1860 | A0001_T15UL | A | 2020-07-21 | 2020-07-24 | 가공소조립부 2야드 | TRUE
1861 | A0001_T15UL | B | 2020-07-27 | 2020-07-31 | 가공소조립부 2야드 | TRUE
1862 | A0001_T312P | C | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 판넬조립2부 | TRUE
1863 | A0001_T312S | C | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 판넬조립2부 | TRUE
1864 | A0001_T31LL | A | 2020-05-08 | 2020-05-12 | 가공소조립부 2야드 | FALSE
1865 | A0001_T31LL | B | 2020-05-13 | 2020-05-14 | 가공소조립부 2야드 | TRUE
1866 | A0001_T31ML | A | 2020-05-13 | 2020-05-15 | 가공소조립부 2야드 | TRUE
1867 | A0001_T31P0 | C | 2020-05-21 | 2020-06-03 | 판넬조립2부 | TRUE
1868 | A0001_T31P0 | F | 2020-05-25 | 2020-06-03 | 판넬조립2부 | TRUE
1869 | A0001_T31P0 | H | 2020-06-15 | 2020-06-24 | 선행도장부 | TRUE
1870 | A0001_T31P0 | M | 2020-07-02 | 2020-07-06 | 의장3부 | TRUE
1871 | A0001_T31P0 | N | 2020-07-09 | 2020-07-27 | 건조3부 | TRUE
1872 | A0001_T31S0 | C | 2020-05-21 | 2020-06-03 | 판넬조립2부 | TRUE
1873 | A0001_T31S0 | F | 2020-05-25 | 2020-06-03 | 판넬조립2부 | TRUE
1874 | A0001_T31S0 | H | 2020-06-15 | 2020-06-24 | 선행도장부 | TRUE
1875 | A0001_T31S0 | M | 2020-07-02 | 2020-07-06 | 의장3부 | TRUE
1876 | A0001_T31S0 | N | 2020-07-09 | 2020-07-27 | 건조3부 | TRUE
1877 | A0001_T31UL | A | 2020-05-08 | 2020-05-13 | 가공소조립부 2야드 | FALSE
1878 | A0001_T31UL | B | 2020-05-14 | 2020-05-19 | 가공소조립부 2야드 | TRUE
1879 | A0001_T322P | C | 2020-07-03 | 2020-07-03 | 판넬조립2부 | TRUE
1880 | A0001_T322S | C | 2020-07-03 | 2020-07-03 | 판넬조립2부 | TRUE
1881 | A0001_T32LL | A | 2020-06-25 | 2020-06-29 | 가공소조립부 2야드 | FALSE
1882 | A0001_T32LL | B | 2020-06-30 | 2020-07-01 | 가공소조립부 2야드 | TRUE
1883 | A0001_T32ML | A | 2020-06-30 | 2020-07-02 | 가공소조립부 2야드 | TRUE
1884 | A0001_T32P0 | C | 2020-07-06 | 2020-07-14 | 판넬조립2부 | TRUE
1885 | A0001_T32P0 | F | 2020-07-08 | 2020-07-14 | 판넬조립2부 | TRUE
1886 | A0001_T32S0 | C | 2020-07-06 | 2020-07-14 | 판넬조립2부 | TRUE
1887 | A0001_T32S0 | F | 2020-07-08 | 2020-07-14 | 판넬조립2부 | TRUE
1888 | A0001_T32UL | A | 2020-06-19 | 2020-06-24 | 가공소조립부 2야드 | TRUE
1889 | A0001_T32UL | B | 2020-06-25 | 2020-06-30 | 가공소조립부 2야드 | TRUE
1890 | A0001_T332P | C | 2020-07-09 | 2020-07-09 | 판넬조립2부 | TRUE
1891 | A0001_T332S | C | 2020-07-09 | 2020-07-09 | 판넬조립2부 | TRUE
1892 | A0001_T33LL | A | 2020-07-02 | 2020-07-06 | 가공소조립부 2야드 | FALSE
1893 | A0001_T33LL | B | 2020-07-07 | 2020-07-08 | 가공소조립부 2야드 | TRUE
1894 | A0001_T33ML | A | 2020-07-03 | 2020-07-07 | 가공소조립부 2야드 | TRUE
1895 | A0001_T33P0 | C | 2020-07-10 | 2020-07-20 | 판넬조립2부 | TRUE
1896 | A0001_T33P0 | F | 2020-07-14 | 2020-07-20 | 판넬조립2부 | TRUE
1897 | A0001_T33S0 | C | 2020-07-10 | 2020-07-20 | 판넬조립2부 | TRUE
1898 | A0001_T33S0 | F | 2020-07-14 | 2020-07-20 | 판넬조립2부 | TRUE
1899 | A0001_T33UL | A | 2020-06-29 | 2020-07-02 | 가공소조립부 1야드 | TRUE
1900 | A0001_T33UL | B | 2020-07-03 | 2020-07-08 | 가공소조립부 2야드 | TRUE
1901 | A0001_T342P | C | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 판넬조립2부 | TRUE
1902 | A0001_T342S | C | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 판넬조립2부 | TRUE
1903 | A0001_T34LL | A | 2020-07-07 | 2020-07-09 | 가공소조립부 2야드 | FALSE
1904 | A0001_T34LL | B | 2020-07-10 | 2020-07-13 | 가공소조립부 2야드 | TRUE
1905 | A0001_T34ML | A | 2020-07-08 | 2020-07-10 | 가공소조립부 2야드 | TRUE
1906 | A0001_T34P0 | C | 2020-07-15 | 2020-07-23 | 판넬조립2부 | TRUE
1907 | A0001_T34P0 | F | 2020-07-17 | 2020-07-23 | 판넬조립2부 | TRUE
1908 | A0001_T34S0 | C | 2020-07-15 | 2020-07-23 | 판넬조립2부 | TRUE
1909 | A0001_T34S0 | F | 2020-07-17 | 2020-07-23 | 판넬조립2부 | TRUE
1910 | A0001_T34UL | A | 2020-07-02 | 2020-07-07 | 가공소조립부 2야드 | TRUE
1911 | A0001_T34UL | B | 2020-07-08 | 2020-07-13 | 가공소조립부 2야드 | TRUE
1912 | A0001_T352P | C | 2020-07-21 | 2020-07-21 | 판넬조립2부 | TRUE
1913 | A0001_T352S | C | 2020-07-21 | 2020-07-21 | 판넬조립2부 | TRUE
1914 | A0001_T35LL | A | 2020-07-14 | 2020-07-16 | 가공소조립부 2야드 | FALSE
1915 | A0001_T35LL | B | 2020-07-17 | 2020-07-20 | 가공소조립부 2야드 | TRUE
1916 | A0001_T35ML | A | 2020-07-15 | 2020-07-17 | 가공소조립부 2야드 | TRUE
1917 | A0001_T35P0 | C | 2020-07-22 | 2020-07-31 | 판넬조립2부 | TRUE
1918 | A0001_T35P0 | F | 2020-07-24 | 2020-07-31 | 판넬조립2부 | TRUE
1919 | A0001_T35P0 | J | 2020-08-14 | 2020-08-18 | 의장3부 | TRUE
1920 | A0001_T35P0 | N | 2020-09-29 | 2020-10-22 | 건조3부 | TRUE
1921 | A0001_T35S0 | C | 2020-07-22 | 2020-07-31 | 판넬조립2부 | TRUE
1922 | A0001_T35S0 | F | 2020-07-24 | 2020-07-31 | 판넬조립2부 | TRUE
1923 | A0001_T35S0 | J | 2020-08-14 | 2020-08-18 | 의장3부 | TRUE
1924 | A0001_T35S0 | N | 2020-09-29 | 2020-10-22 | 건조3부 | TRUE
1925 | A0001_T35UL | A | 2020-07-09 | 2020-07-14 | 가공소조립부 2야드 | TRUE
1926 | A0001_T35UL | B | 2020-07-15 | 2020-07-21 | 가공소조립부 2야드 | TRUE
1927 | A0001_T362P | C | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 판넬조립2부 | TRUE
1928 | A0001_T362S | C | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 판넬조립2부 | TRUE
1929 | A0001_T36LL | A | 2020-07-08 | 2020-07-10 | 가공소조립부 2야드 | FALSE
1930 | A0001_T36LL | B | 2020-07-13 | 2020-07-14 | 가공소조립부 2야드 | TRUE
1931 | A0001_T36ML | A | 2020-07-09 | 2020-07-13 | 가공소조립부 2야드 | TRUE
1932 | A0001_T36P0 | C | 2020-07-16 | 2020-07-24 | 판넬조립2부 | TRUE
1933 | A0001_T36P0 | F | 2020-07-20 | 2020-07-24 | 판넬조립2부 | TRUE
1934 | A0001_T36S0 | C | 2020-07-16 | 2020-07-24 | 판넬조립2부 | TRUE
1935 | A0001_T36S0 | F | 2020-07-20 | 2020-07-24 | 판넬조립2부 | TRUE
1936 | A0001_T36UL | A | 2020-07-03 | 2020-07-08 | 가공소조립부 2야드 | TRUE
1937 | A0001_T36UL | B | 2020-07-09 | 2020-07-15 | 가공소조립부 2야드 | TRUE