## Sheet1
| series_block_code | series | block_code | process_code | start_date | finish_date | location | size | area
0 | A0001_A11A0 | A0001 | A11A0 | C11 | 72 | 134 | 외부 | 5 | 52.5
1 | A0001_A11A0 | A0001 | A11A0 | H32 | 139 | 155 | 선행도장부 | 5 | 52.5
2 | A0001_A213P | A0001 | A213P | CC13 | 108 | 117 | 외부 | 7 | 98
3 | A0001_A214A | A0001 | A214A | CC13 | 108 | 117 | 외부 | 7.463 | 318.9152
4 | A0001_A217P | A0001 | A217P | CC13 | 108 | 117 | 외부 | 8 | 80
5 | A0001_A217S | A0001 | A217S | CC13 | 108 | 117 | 외부 | 8 | 80
6 | A0001_A21P0 | A0001 | A21P0 | CJX1 | 163 | 183 | 외부 | 8 | 321.75
7 | A0001_A21P3 | A0001 | A21P3 | LN4B | 220 | 260 | 8도크 | 16 | 544
8 | A0001_A21S0 | A0001 | A21S0 | CJX1 | 163 | 183 | 외부 | 7.5 | 206.25
9 | A0001_A31P1 | A0001 | A31P1 | G41 | 160 | 169 | 8도크 | 7 | 544
10 | A0001_A31P1 | A0001 | A31P1 | H32 | 182 | 191 | 선행도장부 | 7 | 544
11 | A0001_A31P1 | A0001 | A31P1 | JX1 | 205 | 209 | 의장3부 | 7 | 544
12 | A0001_A41A0 | A0001 | A41A0 | C11 | 82 | 212 | 외부 | 7.463 | 318.9152
13 | A0001_A41A0 | A0001 | A41A0 | H32 | 229 | 253 | 선행도장부 | 7.463 | 318.9152
14 | A0001_B113P | A0001 | B113P | CC13 | 106 | 117 | 2야드 판넬공장 | 11 | 137.5
15 | A0001_B113S | A0001 | B113S | CC13 | 106 | 117 | 2야드 판넬공장 | 11 | 137.5
16 | A0001_B11P1 | A0001 | B11P1 | G41 | 131 | 140 | 선행의장부 | 9 | 286
17 | A0001_B11P1 | A0001 | B11P1 | H32 | 147 | 161 | 선행도장부 | 9 | 286
18 | A0001_B11P3 | A0001 | B11P3 | LN4B | 199 | 224 | 8도크 | 15 | 660
19 | A0001_B123P | A0001 | B123P | CC13 | 128 | 139 | 선각공장 | 16.5 | 280.5
20 | A0001_B123S | A0001 | B123S | CC13 | 128 | 139 | 선각공장 | 16.5 | 280.5
21 | A0001_B12P0 | A0001 | B12P0 | CC15 | 146 | 156 | 선각공장 | 9 | 280.5
22 | A0001_B12P0 | A0001 | B12P0 | F21 | 160 | 161 | 선행의장부 | 9 | 280.5
23 | A0001_B12P1 | A0001 | B12P1 | G41 | 166 | 175 | 선행의장부 | 9 | 612
24 | A0001_B12P1 | A0001 | B12P1 | H32 | 208 | 222 | 선행도장부 | 9 | 612
25 | A0001_B12P1 | A0001 | B12P1 | JX1 | 254 | 258 | 의장3부 | 9 | 612
26 | A0001_B12P3 | A0001 | B12P3 | LN4B | 272 | 301 | 8도크 | 19 | 936
27 | A0001_B12S0 | A0001 | B12S0 | CC15 | 146 | 156 | 선각공장 | 3 | 280.5
28 | A0001_B12S0 | A0001 | B12S0 | F21 | 160 | 161 | 선행의장부 | 3 | 280.5
29 | A0001_B12S1 | A0001 | B12S1 | G41 | 166 | 175 | 선행의장부 | 9 | 612
30 | A0001_B12S1 | A0001 | B12S1 | H32 | 197 | 211 | 선행도장부 | 9 | 612
31 | A0001_B12S1 | A0001 | B12S1 | JX1 | 252 | 254 | 의장3부 | 9 | 612
32 | A0001_B12S3 | A0001 | B12S3 | LN4B | 268 | 293 | 8도크 | 19 | 936
33 | A0001_B133P | A0001 | B133P | CC13 | 131 | 135 | 2야드 판넬공장 | 16.5 | 321.75
34 | A0001_B133S | A0001 | B133S | CC13 | 131 | 135 | 2야드 판넬공장 | 16.5 | 321.75
35 | A0001_B143P | A0001 | B143P | CF21 | 139 | 153 | 선각공장 | 16.5 | 313.5
36 | A0001_B143S | A0001 | B143S | CC13 | 139 | 153 | 선각공장 | 16.5 | 313.5
37 | A0001_B14P0 | A0001 | B14P0 | CC15 | 156 | 167 | 선각공장 | 9 | 313.5
38 | A0001_B14P0 | A0001 | B14P0 | F21 | 163 | 166 | 선행의장부 | 9 | 313.5
39 | A0001_B14P1 | A0001 | B14P1 | G41 | 175 | 184 | 선행의장부 | 9 | 646
40 | A0001_B14P1 | A0001 | B14P1 | H32 | 209 | 223 | 선행도장부 | 9 | 646
41 | A0001_B14P1 | A0001 | B14P1 | JMX1 | 268 | 275 | 의장3부 | 9 | 646
42 | A0001_B14P1 | A0001 | B14P1 | NN4B | 280 | 302 | 8도크 | 9 | 646
43 | A0001_B14S0 | A0001 | B14S0 | CC15 | 156 | 167 | 선각공장 | 5 | 313.5
44 | A0001_B14S0 | A0001 | B14S0 | F21 | 163 | 166 | 선행의장부 | 5 | 313.5
45 | A0001_B14S1 | A0001 | B14S1 | G41 | 175 | 184 | 선행의장부 | 5 | 646
46 | A0001_B14S1 | A0001 | B14S1 | H32 | 209 | 223 | 선행도장부 | 5 | 646
47 | A0001_B14S1 | A0001 | B14S1 | JX1 | 258 | 259 | 의장3부 | 5 | 646
48 | A0001_B14S3 | A0001 | B14S3 | LN4B | 272 | 301 | 8도크 | 14 | 646
49 | A0001_B153P | A0001 | B153P | CC13 | 134 | 148 | 2야드 판넬공장 | 16.5 | 313.5
50 | A0001_B153S | A0001 | B153S | CC13 | 134 | 148 | 2야드 판넬공장 | 16.5 | 313.5
51 | A0001_B163P | A0001 | B163P | CC13 | 159 | 168 | 선각공장 | 16.5 | 321.75
52 | A0001_B163P | A0001 | B163P | F21 | 169 | 174 | 외부 | 16.5 | 321.75
53 | A0001_B163S | A0001 | B163S | CC13 | 159 | 168 | 선각공장 | 16.5 | 321.75
54 | A0001_B163S | A0001 | B163S | F21 | 169 | 174 | 외부 | 16.5 | 321.75
55 | A0001_B16P0 | A0001 | B16P0 | CC15 | 176 | 187 | 선각공장 | 9 | 321.75
56 | A0001_B16P0 | A0001 | B16P0 | F21 | 189 | 190 | 선행의장부 | 9 | 321.75
57 | A0001_B16P1 | A0001 | B16P1 | G41 | 194 | 203 | 선행의장부 | 9 | 646
58 | A0001_B16P1 | A0001 | B16P1 | H32 | 212 | 226 | 선행도장부 | 9 | 646
59 | A0001_B16P1 | A0001 | B16P1 | JMX1 | 271 | 278 | 의장3부 | 9 | 646
60 | A0001_B16P1 | A0001 | B16P1 | NN4B | 281 | 306 | 8도크 | 9 | 646
61 | A0001_B16S0 | A0001 | B16S0 | CC15 | 176 | 187 | 선각공장 | 5 | 321.75
62 | A0001_B16S0 | A0001 | B16S0 | F21 | 189 | 190 | 선행의장부 | 5 | 321.75
63 | A0001_B16S1 | A0001 | B16S1 | G41 | 194 | 203 | 선행의장부 | 5 | 646
64 | A0001_B16S1 | A0001 | B16S1 | H32 | 212 | 226 | 선행도장부 | 5 | 646
65 | A0001_B16S1 | A0001 | B16S1 | JX1 | 259 | 260 | 의장3부 | 5 | 646
66 | A0001_B16S3 | A0001 | B16S3 | LN4B | 273 | 302 | 8도크 | 14 | 646
67 | A0001_B173P | A0001 | B173P | CC13 | 160 | 169 | 2야드 판넬공장 | 16.5 | 305.25
68 | A0001_B173S | A0001 | B173S | CC13 | 160 | 169 | 2야드 판넬공장 | 16.5 | 305.25
69 | A0001_B183P | A0001 | B183P | CC13 | 163 | 174 | 2야드 판넬공장 | 16.5 | 330
70 | A0001_B183S | A0001 | B183S | CC13 | 163 | 174 | 2야드 판넬공장 | 16.5 | 330
71 | A0001_B18P1 | A0001 | B18P1 | G41 | 194 | 203 | 선행의장부 | 9 | 680
72 | A0001_B18P1 | A0001 | B18P1 | H32 | 218 | 233 | 선행도장부 | 9 | 680
73 | A0001_B18P1 | A0001 | B18P1 | MX1 | 275 | 279 | 의장3부 | 9 | 680
74 | A0001_B18P1 | A0001 | B18P1 | NN4B | 282 | 307 | 8도크 | 9 | 680
75 | A0001_B18S1 | A0001 | B18S1 | G41 | 194 | 203 | 선행의장부 | 5 | 680
76 | A0001_B18S1 | A0001 | B18S1 | H32 | 218 | 233 | 선행도장부 | 5 | 680
77 | A0001_B18S3 | A0001 | B18S3 | LN4B | 274 | 306 | 8도크 | 14 | 646
78 | A0001_B193P | A0001 | B193P | CC13 | 166 | 175 | 2야드 판넬공장 | 16.5 | 330
79 | A0001_B193S | A0001 | B193S | CC13 | 166 | 175 | 2야드 판넬공장 | 16.5 | 330
80 | A0001_B203P | A0001 | B203P | CC13 | 168 | 177 | 2야드 판넬공장 | 16.5 | 321.75
81 | A0001_B203S | A0001 | B203S | CC13 | 168 | 177 | 2야드 판넬공장 | 16.5 | 321.75
82 | A0001_B20P1 | A0001 | B20P1 | G41 | 198 | 209 | 선행의장부 | 9 | 646
83 | A0001_B20P1 | A0001 | B20P1 | H32 | 224 | 252 | 선행도장부 | 9 | 646
84 | A0001_B20P3 | A0001 | B20P3 | LN4B | 286 | 316 | 8도크 | 19 | 912
85 | A0001_B20S1 | A0001 | B20S1 | G41 | 198 | 209 | 선행의장부 | 5 | 646
86 | A0001_B20S1 | A0001 | B20S1 | H32 | 222 | 247 | 선행도장부 | 5 | 646
87 | A0001_B20S3 | A0001 | B20S3 | LN4B | 283 | 315 | 8도크 | 19 | 912
88 | A0001_B21P0 | A0001 | B21P0 | C11 | 168 | 183 | 2야드 대조립공장 | 9 | 249.75
89 | A0001_B21P0 | A0001 | B21P0 | F21 | 187 | 190 | 선행의장부 | 9 | 249.75
90 | A0001_B21S0 | A0001 | B21S0 | C11 | 168 | 183 | 2야드 대조립공장 | 3 | 249.75
91 | A0001_B21S0 | A0001 | B21S0 | F21 | 187 | 190 | 선행의장부 | 3 | 249.75
92 | A0001_B51P0 | A0001 | B51P0 | CJX1 | 129 | 153 | 외부 | 4 | 300
93 | A0001_B51S0 | A0001 | B51S0 | CJX1 | 129 | 153 | 외부 | 4 | 300
94 | A0001_B52P0 | A0001 | B52P0 | CJX1 | 177 | 196 | 외부 | 3.5 | 255
95 | A0001_B52S0 | A0001 | B52S0 | CJX1 | 177 | 196 | 외부 | 3.5 | 255
96 | A0001_B53P0 | A0001 | B53P0 | CJX1 | 188 | 205 | 외부 | 5 | 195
97 | A0001_B53S0 | A0001 | B53S0 | CJX1 | 188 | 205 | 외부 | 5 | 195
98 | A0001_B60P0 | A0001 | B60P0 | C11 | 169 | 204 | 외부 | 4.5 | 195
99 | A0001_B60P0 | A0001 | B60P0 | H32 | 219 | 233 | 선행도장부 | 4.5 | 195
100 | A0001_B60P0 | A0001 | B60P0 | JX1 | 265 | 267 | 의장3부 | 4.5 | 195
101 | A0001_B60S0 | A0001 | B60S0 | C11 | 169 | 204 | 외부 | 4.5 | 195
102 | A0001_B60S0 | A0001 | B60S0 | H32 | 219 | 233 | 선행도장부 | 4.5 | 195
103 | A0001_B60S0 | A0001 | B60S0 | JX1 | 264 | 266 | 의장3부 | 4.5 | 195
104 | A0001_B61P0 | A0001 | B61P0 | CJX1 | 197 | 247 | 외부 | 4 | 185
105 | A0001_B61S0 | A0001 | B61S0 | CJX1 | 197 | 247 | 외부 | 4 | 185
106 | A0001_D113S | A0001 | D113S | CC13 | 139 | 149 | 2야드 판넬공장 | 7 | 140
107 | A0001_D11P0 | A0001 | D11P0 | C11 | 152 | 162 | 2야드 대조립공장 | 7 | 420
108 | A0001_D11P0 | A0001 | D11P0 | F21 | 167 | 170 | 선행의장부 | 7 | 420
109 | A0001_D11P1 | A0001 | D11P1 | G41 | 174 | 183 | 8도크 | 7 | 840
110 | A0001_D11P1 | A0001 | D11P1 | H32 | 197 | 210 | 선행도장부 | 7 | 840
111 | A0001_D11P1 | A0001 | D11P1 | JMX1 | 225 | 251 | 의장3부 | 7 | 840
112 | A0001_D11P1 | A0001 | D11P1 | NN4B | 254 | 272 | 8도크 | 7 | 840
113 | A0001_D11S0 | A0001 | D11S0 | C11 | 152 | 162 | 2야드 대조립공장 | 7 | 420
114 | A0001_D11S0 | A0001 | D11S0 | F21 | 167 | 170 | 선행의장부 | 7 | 420
115 | A0001_D123S | A0001 | D123S | CC13 | 187 | 194 | 2야드 판넬공장 | 7 | 140
116 | A0001_D12P1 | A0001 | D12P1 | G41 | 205 | 216 | 8도크 | 7 | 840
117 | A0001_D12P1 | A0001 | D12P1 | H32 | 251 | 264 | 선행도장부 | 7 | 840
118 | A0001_D12P1 | A0001 | D12P1 | JMX1 | 275 | 286 | 의장3부 | 7 | 840
119 | A0001_D12P1 | A0001 | D12P1 | NN4B | 289 | 314 | 8도크 | 7 | 840
120 | A0001_D133S | A0001 | D133S | CC13 | 177 | 184 | 2야드 판넬공장 | 7 | 136.5
121 | A0001_D13P1 | A0001 | D13P1 | G41 | 201 | 210 | 선행의장부 | 7 | 880
122 | A0001_D13P1 | A0001 | D13P1 | H32 | 229 | 254 | 선행도장부 | 7 | 880
123 | A0001_D13P1 | A0001 | D13P1 | JX1 | 271 | 273 | 의장3부 | 7 | 880
124 | A0001_D13P3 | A0001 | D13P3 | LN4B | 286 | 316 | 8도크 | 7 | 1720
125 | A0001_D13S1 | A0001 | D13S1 | G41 | 201 | 210 | 선행의장부 | 7 | 880
126 | A0001_D13S1 | A0001 | D13S1 | H32 | 229 | 254 | 선행도장부 | 7 | 880
127 | A0001_D13S1 | A0001 | D13S1 | JX1 | 271 | 273 | 의장3부 | 7 | 880
128 | A0001_D143S | A0001 | D143S | CC13 | 183 | 190 | 2야드 판넬공장 | 7 | 140
129 | A0001_D153S | A0001 | D153S | CC13 | 197 | 204 | 선각공장 | 7 | 136.5
130 | A0001_D15P0 | A0001 | D15P0 | C11 | 198 | 210 | 선각공장 | 7 | 419.25
131 | A0001_D15P0 | A0001 | D15P0 | F21 | 212 | 217 | 선행의장부 | 7 | 419.25
132 | A0001_D15P1 | A0001 | D15P1 | G41 | 219 | 231 | 8도크 | 7 | 860
133 | A0001_D15P1 | A0001 | D15P1 | H32 | 251 | 264 | 선행도장부 | 7 | 860
134 | A0001_D15P1 | A0001 | D15P1 | JMX1 | 280 | 289 | 의장3부 | 7 | 860
135 | A0001_D15P1 | A0001 | D15P1 | NN4B | 300 | 317 | 8도크 | 7 | 860
136 | A0001_D15S0 | A0001 | D15S0 | C11 | 198 | 210 | 선각공장 | 7 | 419.25
137 | A0001_D15S0 | A0001 | D15S0 | F21 | 212 | 217 | 선행의장부 | 7 | 419.25
138 | A0001_D163S | A0001 | D163S | CC13 | 188 | 195 | 2야드 판넬공장 | 7 | 133
139 | A0001_D16P1 | A0001 | D16P1 | G41 | 204 | 215 | 선행의장부 | 7 | 836
140 | A0001_D16P1 | A0001 | D16P1 | H32 | 231 | 257 | 선행도장부 | 7 | 836
141 | A0001_D16P1 | A0001 | D16P1 | JX1 | 272 | 274 | 의장3부 | 7 | 836
142 | A0001_D16P3 | A0001 | D16P3 | LN4B | 289 | 321 | 8도크 | 9 | 1634
143 | A0001_D16S1 | A0001 | D16S1 | G41 | 204 | 215 | 선행의장부 | 7 | 836
144 | A0001_D16S1 | A0001 | D16S1 | H32 | 231 | 257 | 선행도장부 | 7 | 836
145 | A0001_D16S1 | A0001 | D16S1 | JX1 | 272 | 274 | 의장3부 | 7 | 836
146 | A0001_D173S | A0001 | D173S | CC13 | 190 | 197 | 2야드 판넬공장 | 7 | 133
147 | A0001_D183S | A0001 | D183S | CC13 | 196 | 203 | 2야드 판넬공장 | 7 | 122.5
148 | A0001_D18P1 | A0001 | D18P1 | G41 | 211 | 222 | 선행의장부 | 7 | 770
149 | A0001_D18P1 | A0001 | D18P1 | H32 | 247 | 260 | 선행도장부 | 7 | 770
150 | A0001_D18P1 | A0001 | D18P1 | JX1 | 275 | 279 | 의장3부 | 7 | 770
151 | A0001_D18P3 | A0001 | D18P3 | LN4B | 290 | 322 | 8도크 | 7 | 1505
152 | A0001_D18S1 | A0001 | D18S1 | G41 | 211 | 222 | 선행의장부 | 7 | 770
153 | A0001_D18S1 | A0001 | D18S1 | H32 | 247 | 260 | 선행도장부 | 7 | 770
154 | A0001_D18S1 | A0001 | D18S1 | JX1 | 275 | 279 | 의장3부 | 7 | 770
155 | A0001_D193S | A0001 | D193S | CC13 | 197 | 204 | 2야드 판넬공장 | 7 | 119
156 | A0001_D203S | A0001 | D203S | CC13 | 204 | 211 | 2야드 판넬공장 | 7 | 133
157 | A0001_D20P1 | A0001 | D20P1 | G41 | 225 | 247 | 선행의장부 | 7 | 836
158 | A0001_D20P1 | A0001 | D20P1 | H32 | 253 | 266 | 선행도장부 | 7 | 836
159 | A0001_D20P1 | A0001 | D20P1 | JX1 | 281 | 285 | 의장3부 | 7 | 836
160 | A0001_D20P3 | A0001 | D20P3 | LN4B | 302 | 328 | 8도크 | 7 | 1634
161 | A0001_D20S1 | A0001 | D20S1 | G41 | 225 | 247 | 선행의장부 | 7 | 836
162 | A0001_D20S1 | A0001 | D20S1 | H32 | 253 | 266 | 선행도장부 | 7 | 836
163 | A0001_D20S1 | A0001 | D20S1 | JX1 | 281 | 285 | 의장3부 | 7 | 836
164 | A0001_D213S | A0001 | D213S | CC13 | 210 | 217 | 2야드 판넬공장 | 7 | 133
165 | A0001_E11A0 | A0001 | E11A0 | C11 | 105 | 131 | 2야드 대조립공장 | 3 | 442
166 | A0001_E11A0 | A0001 | E11A0 | H32 | 148 | 161 | 선행도장부 | 3 | 442
167 | A0001_E11A3 | A0001 | E11A3 | LN4B | 189 | 212 | 8도크 | 8 | 780
168 | A0001_E170A | A0001 | E170A | CC13 | 71 | 99 | 대조립 1공장 | 7 | 115.5
169 | A0001_E21P0 | A0001 | E21P0 | C11 | 114 | 127 | 2야드 대조립공장 | 7 | 84
170 | A0001_E21P0 | A0001 | E21P0 | F21 | 131 | 134 | 선행의장부 | 7 | 84
171 | A0001_E21P0 | A0001 | E21P0 | H32 | 138 | 153 | 선행도장부 | 7 | 84
172 | A0001_E21P0 | A0001 | E21P0 | JX1 | 163 | 167 | 의장3부 | 7 | 84
173 | A0001_E21S0 | A0001 | E21S0 | C11 | 114 | 127 | 2야드 대조립공장 | 7 | 84
174 | A0001_E21S0 | A0001 | E21S0 | F21 | 131 | 134 | 선행의장부 | 7 | 84
175 | A0001_E21S0 | A0001 | E21S0 | H32 | 138 | 153 | 선행도장부 | 7 | 84
176 | A0001_E21S0 | A0001 | E21S0 | JX1 | 163 | 167 | 의장3부 | 7 | 84
177 | A0001_E22P0 | A0001 | E22P0 | C11 | 118 | 131 | 2야드 대조립공장 | 2.5 | 66
178 | A0001_E22P0 | A0001 | E22P0 | F21 | 133 | 138 | 선행의장부 | 2.5 | 66
179 | A0001_E22P0 | A0001 | E22P0 | H32 | 140 | 155 | 선행도장부 | 2.5 | 66
180 | A0001_E22P0 | A0001 | E22P0 | JX1 | 167 | 169 | 의장3부 | 2.5 | 66
181 | A0001_E22S0 | A0001 | E22S0 | C11 | 118 | 131 | 2야드 대조립공장 | 2.5 | 66
182 | A0001_E22S0 | A0001 | E22S0 | F21 | 133 | 138 | 선행의장부 | 2.5 | 66
183 | A0001_E22S0 | A0001 | E22S0 | H32 | 140 | 155 | 선행도장부 | 2.5 | 66
184 | A0001_E22S0 | A0001 | E22S0 | JX1 | 167 | 169 | 의장3부 | 2.5 | 66
185 | A0001_E317P | A0001 | E317P | C12 | 85 | 86 | 2야드 판넬공장 | 6.5 | 58.5
186 | A0001_E317P | A0001 | E317P | C13 | 89 | 96 | 2야드 대조립공장 | 6.5 | 58.5
187 | A0001_E317S | A0001 | E317S | C12 | 85 | 86 | 2야드 판넬공장 | 6.5 | 58.5
188 | A0001_E317S | A0001 | E317S | C13 | 89 | 96 | 2야드 대조립공장 | 6.5 | 58.5
189 | A0001_E31P0 | A0001 | E31P0 | C11 | 112 | 128 | 2야드 대조립공장 | 5 | 429
190 | A0001_E31P0 | A0001 | E31P0 | F21 | 132 | 149 | 선행의장부 | 5 | 429
191 | A0001_E31P1 | A0001 | E31P1 | G41 | 132 | 149 | 선행의장부 | 5 | 814
192 | A0001_E31P1 | A0001 | E31P1 | H32 | 162 | 173 | 선행도장부 | 5 | 814
193 | A0001_E31P1 | A0001 | E31P1 | JX1 | 187 | 189 | 의장3부 | 5 | 814
194 | A0001_E31P3 | A0001 | E31P3 | LN4B | 202 | 225 | 8도크 | 5 | 1628
195 | A0001_E31S0 | A0001 | E31S0 | C11 | 112 | 128 | 2야드 대조립공장 | 5 | 429
196 | A0001_E31S0 | A0001 | E31S0 | F21 | 132 | 149 | 선행의장부 | 5 | 429
197 | A0001_E31S1 | A0001 | E31S1 | G41 | 132 | 149 | 선행의장부 | 5 | 814
198 | A0001_E31S1 | A0001 | E31S1 | H32 | 162 | 173 | 선행도장부 | 5 | 814
199 | A0001_E31S1 | A0001 | E31S1 | JX1 | 187 | 189 | 의장3부 | 5 | 814
200 | A0001_E32P0 | A0001 | E32P0 | C11 | 111 | 127 | 2야드 대조립공장 | 5 | 288.75
201 | A0001_E32P0 | A0001 | E32P0 | F21 | 132 | 149 | 선행의장부 | 5 | 288.75
202 | A0001_E32S0 | A0001 | E32S0 | C11 | 111 | 127 | 2야드 대조립공장 | 5 | 323.75
203 | A0001_E32S0 | A0001 | E32S0 | F21 | 132 | 149 | 선행의장부 | 5 | 323.75
204 | A0001_E413P | A0001 | E413P | C12 | 118 | 119 | 2야드 판넬공장 | 5 | 65
205 | A0001_E413P | A0001 | E413P | C13 | 120 | 128 | 2야드 대조립공장 | 5 | 65
206 | A0001_E415P | A0001 | E415P | C12 | 118 | 119 | 2야드 판넬공장 | 5 | 75
207 | A0001_E415P | A0001 | E415P | C13 | 120 | 128 | 2야드 대조립공장 | 5 | 75
208 | A0001_E417P | A0001 | E417P | C12 | 107 | 110 | 2야드 판넬공장 | 7.5 | 63.75
209 | A0001_E417P | A0001 | E417P | C13 | 111 | 118 | 2야드 대조립공장 | 7.5 | 63.75
210 | A0001_E417S | A0001 | E417S | C12 | 107 | 110 | 2야드 판넬공장 | 7.5 | 63.75
211 | A0001_E417S | A0001 | E417S | C13 | 111 | 118 | 2야드 대조립공장 | 7.5 | 63.75
212 | A0001_E41P0 | A0001 | E41P0 | C11 | 131 | 148 | 2야드 대조립공장 | 5.5 | 448.5
213 | A0001_E41P0 | A0001 | E41P0 | F21 | 153 | 162 | 선행의장부 | 5.5 | 448.5
214 | A0001_E41P0 | A0001 | E41P0 | H32 | 174 | 184 | 선행도장부 | 5.5 | 448.5
215 | A0001_E41P0 | A0001 | E41P0 | JX1 | 198 | 202 | 의장3부 | 5.5 | 448.5
216 | A0001_E41P3 | A0001 | E41P3 | LN4B | 217 | 257 | 8도크 | 18 | 1320
217 | A0001_E41S0 | A0001 | E41S0 | C11 | 131 | 148 | 2야드 대조립공장 | 5.5 | 448.5
218 | A0001_E41S0 | A0001 | E41S0 | F21 | 153 | 162 | 선행의장부 | 5.5 | 448.5
219 | A0001_E41S1 | A0001 | E41S1 | G41 | 153 | 162 | 선행의장부 | 6 | 851
220 | A0001_E41S1 | A0001 | E41S1 | H32 | 173 | 183 | 선행도장부 | 6 | 851
221 | A0001_E41S1 | A0001 | E41S1 | JX1 | 197 | 201 | 의장3부 | 6 | 851
222 | A0001_E41S3 | A0001 | E41S3 | LN4B | 216 | 254 | 8도크 | 18 | 1320
223 | A0001_E42P0 | A0001 | E42P0 | C11 | 132 | 149 | 2야드 대조립공장 | 5.5 | 358.75
224 | A0001_E42P0 | A0001 | E42P0 | F21 | 153 | 162 | 선행의장부 | 5.5 | 358.75
225 | A0001_E42P0 | A0001 | E42P0 | H32 | 166 | 176 | 선행도장부 | 5.5 | 358.75
226 | A0001_E42P0 | A0001 | E42P0 | JX1 | 198 | 202 | 의장3부 | 5.5 | 358.75
227 | A0001_E42S0 | A0001 | E42S0 | C11 | 132 | 149 | 2야드 대조립공장 | 5.5 | 358.75
228 | A0001_E42S0 | A0001 | E42S0 | F21 | 153 | 162 | 선행의장부 | 5.5 | 358.75
229 | A0001_E510P | A0001 | E510P | C12 | 125 | 127 | 2야드 판넬공장 | 5.5 | 35.75
230 | A0001_E510P | A0001 | E510P | C14 | 128 | 138 | 2야드 대조립공장 | 5.5 | 35.75
231 | A0001_E510S | A0001 | E510S | C12 | 125 | 127 | 2야드 판넬공장 | 2.5 | 35.75
232 | A0001_E510S | A0001 | E510S | C14 | 128 | 138 | 2야드 대조립공장 | 2.5 | 35.75
233 | A0001_E513P | A0001 | E513P | C12 | 127 | 128 | 2야드 판넬공장 | 6 | 78
234 | A0001_E513P | A0001 | E513P | C13 | 131 | 138 | 2야드 대조립공장 | 6 | 78
235 | A0001_E514P | A0001 | E514P | C12 | 127 | 128 | 2야드 판넬공장 | 7 | 126
236 | A0001_E514P | A0001 | E514P | C13 | 131 | 138 | 2야드 대조립공장 | 7 | 126
237 | A0001_E516P | A0001 | E516P | C12 | 125 | 127 | 2야드 판넬공장 | 5.5 | 71.5
238 | A0001_E516P | A0001 | E516P | C14 | 128 | 138 | 2야드 대조립공장 | 5.5 | 71.5
239 | A0001_E516S | A0001 | E516S | C12 | 125 | 127 | 2야드 판넬공장 | 2.5 | 71.5
240 | A0001_E516S | A0001 | E516S | C14 | 128 | 138 | 2야드 대조립공장 | 2.5 | 71.5
241 | A0001_E517P | A0001 | E517P | C12 | 117 | 118 | 2야드 판넬공장 | 6 | 120
242 | A0001_E517P | A0001 | E517P | C13 | 119 | 127 | 2야드 대조립공장 | 6 | 120
243 | A0001_E517S | A0001 | E517S | C12 | 117 | 118 | 2야드 판넬공장 | 6 | 120
244 | A0001_E517S | A0001 | E517S | C13 | 119 | 127 | 2야드 대조립공장 | 6 | 120
245 | A0001_E51P0 | A0001 | E51P0 | C11 | 139 | 154 | 2야드 대조립공장 | 7 | 448.5
246 | A0001_E51P0 | A0001 | E51P0 | F21 | 156 | 167 | 선행의장부 | 7 | 448.5
247 | A0001_E51P0 | A0001 | E51P0 | H32 | 183 | 195 | 선행도장부 | 7 | 448.5
248 | A0001_E51P0 | A0001 | E51P0 | JX1 | 209 | 211 | 의장3부 | 7 | 448.5
249 | A0001_E51P3 | A0001 | E51P3 | LN4B | 224 | 264 | 8도크 | 7 | 920
250 | A0001_E51S0 | A0001 | E51S0 | C11 | 139 | 154 | 2야드 대조립공장 | 7 | 448.5
251 | A0001_E51S0 | A0001 | E51S0 | F21 | 156 | 167 | 선행의장부 | 7 | 448.5
252 | A0001_E51S0 | A0001 | E51S0 | H32 | 183 | 195 | 선행도장부 | 7 | 448.5
253 | A0001_E51S0 | A0001 | E51S0 | JX1 | 209 | 211 | 의장3부 | 7 | 448.5
254 | A0001_E523P | A0001 | E523P | C12 | 121 | 124 | 2야드 판넬공장 | 6.5 | 45.5
255 | A0001_E523P | A0001 | E523P | C13 | 125 | 132 | 2야드 대조립공장 | 6.5 | 45.5
256 | A0001_E524P | A0001 | E524P | C12 | 121 | 124 | 2야드 판넬공장 | 6.5 | 45.5
257 | A0001_E524P | A0001 | E524P | C13 | 125 | 132 | 2야드 대조립공장 | 6.5 | 45.5
258 | A0001_E52P0 | A0001 | E52P0 | C11 | 133 | 152 | 2야드 대조립공장 | 7 | 348.5
259 | A0001_E52P0 | A0001 | E52P0 | F21 | 155 | 163 | 선행의장부 | 7 | 348.5
260 | A0001_E52P0 | A0001 | E52P0 | H32 | 174 | 184 | 선행도장부 | 7 | 348.5
261 | A0001_E52P0 | A0001 | E52P0 | JX1 | 198 | 202 | 의장3부 | 7 | 348.5
262 | A0001_E52S0 | A0001 | E52S0 | C11 | 133 | 152 | 2야드 대조립공장 | 7 | 348.5
263 | A0001_E52S0 | A0001 | E52S0 | F21 | 155 | 163 | 선행의장부 | 7 | 348.5
264 | A0001_E52S0 | A0001 | E52S0 | H32 | 167 | 177 | 선행도장부 | 7 | 348.5
265 | A0001_E52S0 | A0001 | E52S0 | JX1 | 197 | 201 | 의장3부 | 7 | 348.5
266 | A0001_E53C0 | A0001 | E53C0 | C11 | 152 | 162 | 2야드 대조립공장 | 2 | 153
267 | A0001_E53C0 | A0001 | E53C0 | F21 | 166 | 175 | 선행의장부 | 2 | 153
268 | A0001_E53C0 | A0001 | E53C0 | H32 | 195 | 205 | 선행도장부 | 2 | 153
269 | A0001_E53C0 | A0001 | E53C0 | JMX1 | 219 | 226 | 의장3부 | 2 | 153
270 | A0001_E53C0 | A0001 | E53C0 | NN4B | 232 | 264 | 8도크 | 2 | 153
271 | A0001_E81A0 | A0001 | E81A0 | C11 | 97 | 121 | 2야드 대조립공장 | 5 | 384
272 | A0001_E81A0 | A0001 | E81A0 | F21 | 125 | 145 | 선행의장부 | 5 | 384
273 | A0001_E81A0 | A0001 | E81A0 | H32 | 148 | 160 | 선행도장부 | 5 | 384
274 | A0001_E81A3 | A0001 | E81A3 | LN4B | 197 | 222 | 8도크 | 8 | 646
275 | A0001_E827P | A0001 | E827P | C12 | 93 | 96 | 2야드 판넬공장 | 6 | 36
276 | A0001_E827P | A0001 | E827P | C13 | 97 | 105 | 2야드 대조립공장 | 6 | 36
277 | A0001_E827S | A0001 | E827S | C12 | 93 | 96 | 2야드 판넬공장 | 6 | 36
278 | A0001_E827S | A0001 | E827S | C13 | 97 | 105 | 2야드 대조립공장 | 6 | 36
279 | A0001_E82P0 | A0001 | E82P0 | C11 | 117 | 133 | 2야드 대조립공장 | 5 | 312
280 | A0001_E82P0 | A0001 | E82P0 | F21 | 135 | 140 | 선행의장부 | 5 | 312
281 | A0001_E82P0 | A0001 | E82P0 | H32 | 147 | 159 | 선행도장부 | 5 | 312
282 | A0001_E82P0 | A0001 | E82P0 | JX1 | 180 | 182 | 의장3부 | 5 | 312
283 | A0001_E82S0 | A0001 | E82S0 | C11 | 117 | 133 | 2야드 대조립공장 | 5 | 312
284 | A0001_E82S0 | A0001 | E82S0 | F21 | 135 | 140 | 선행의장부 | 5 | 312
285 | A0001_E82S0 | A0001 | E82S0 | H32 | 147 | 159 | 선행도장부 | 5 | 312
286 | A0001_E82S0 | A0001 | E82S0 | JX1 | 180 | 182 | 의장3부 | 5 | 312
287 | A0001_F11P0 | A0001 | F11P0 | CH32 | 197 | 226 | 외부 | 7.5 | 259
288 | A0001_F11P0 | A0001 | F11P0 | JX1 | 229 | 232 | 의장3부 | 7.5 | 259
289 | A0001_F11P3 | A0001 | F11P3 | LN4B | 287 | 317 | 8도크 | 8 | 532
290 | A0001_F11S0 | A0001 | F11S0 | CH32 | 197 | 226 | 외부 | 7.5 | 259
291 | A0001_F11S0 | A0001 | F11S0 | JX1 | 229 | 232 | 의장3부 | 7.5 | 259
292 | A0001_F22P1 | A0001 | F22P1 | GH32 | 209 | 224 | 외부 | 7.5 | 259
293 | A0001_F22P1 | A0001 | F22P1 | JX1 | 225 | 229 | 의장3부 | 7.5 | 259
294 | A0001_F23P0 | A0001 | F23P0 | C11 | 191 | 225 | 외부 | 5.5 | 259
295 | A0001_F23P0 | A0001 | F23P0 | H32 | 252 | 266 | 선행도장부 | 5.5 | 259
296 | A0001_F23S0 | A0001 | F23S0 | C11 | 191 | 225 | 외부 | 5.5 | 259
297 | A0001_F23S0 | A0001 | F23S0 | H32 | 252 | 266 | 선행도장부 | 5.5 | 259
298 | A0001_F413S | A0001 | F413S | C12 | 189 | 190 | 2야드 판넬공장 | 7 | 63
299 | A0001_F413S | A0001 | F413S | C13 | 191 | 197 | 2야드 대조립공장 | 7 | 63
300 | A0001_F41P0 | A0001 | F41P0 | C11 | 202 | 222 | 2야드 대조립공장 | 7 | 259
301 | A0001_F41P0 | A0001 | F41P0 | F21 | 225 | 229 | 선행의장부 | 7 | 259
302 | A0001_F41P0 | A0001 | F41P0 | H32 | 232 | 257 | 선행도장부 | 7 | 259
303 | A0001_F41P0 | A0001 | F41P0 | JX1 | 273 | 275 | 의장3부 | 7 | 259
304 | A0001_F41P3 | A0001 | F41P3 | LN4B | 294 | 324 | 8도크 | 9 | 646
305 | A0001_F41S0 | A0001 | F41S0 | C11 | 202 | 222 | 2야드 대조립공장 | 7 | 388.5
306 | A0001_F41S0 | A0001 | F41S0 | F21 | 225 | 229 | 선행의장부 | 7 | 388.5
307 | A0001_F41S0 | A0001 | F41S0 | H32 | 232 | 257 | 선행도장부 | 7 | 388.5
308 | A0001_F41S0 | A0001 | F41S0 | JX1 | 273 | 275 | 의장3부 | 7 | 388.5
309 | A0001_F71P0 | A0001 | F71P0 | C11 | 204 | 223 | 외부 | 2 | 16
310 | A0001_F71P0 | A0001 | F71P0 | H32 | 233 | 253 | 선행도장부 | 2 | 16
311 | A0001_F71S0 | A0001 | F71S0 | C11 | 204 | 223 | 외부 | 2 | 16
312 | A0001_F71S0 | A0001 | F71S0 | H32 | 233 | 253 | 선행도장부 | 2 | 16
313 | A0001_F72P0 | A0001 | F72P0 | C11 | 204 | 223 | 외부 | 2 | 17
314 | A0001_F72P0 | A0001 | F72P0 | H32 | 233 | 253 | 선행도장부 | 2 | 17
315 | A0001_F72S0 | A0001 | F72S0 | C11 | 204 | 223 | 외부 | 2 | 17
316 | A0001_F72S0 | A0001 | F72S0 | H32 | 233 | 253 | 선행도장부 | 2 | 17
317 | A0001_F73C0 | A0001 | F73C0 | C11 | 204 | 223 | 외부 | 2 | 17
318 | A0001_F73C0 | A0001 | F73C0 | H32 | 233 | 253 | 선행도장부 | 2 | 17
319 | A0001_G11P0 | A0001 | G11P0 | C11 | 211 | 224 | 외부 | 4 | 35
320 | A0001_G11P0 | A0001 | G11P0 | F21 | 226 | 231 | 선행의장부 | 4 | 35
321 | A0001_G11P0 | A0001 | G11P0 | H32 | 252 | 260 | 선행도장부 | 4 | 35
322 | A0001_G11S0 | A0001 | G11S0 | C11 | 211 | 224 | 외부 | 4 | 35
323 | A0001_G11S0 | A0001 | G11S0 | F21 | 226 | 231 | 선행의장부 | 4 | 35
324 | A0001_G11S0 | A0001 | G11S0 | H32 | 252 | 260 | 선행도장부 | 4 | 35
325 | A0001_H11P1 | A0001 | H11P1 | G41 | 118 | 128 | 선행의장부 | 3 | 504
326 | A0001_H11P1 | A0001 | H11P1 | JX1 | 133 | 139 | 선실공장 | 3 | 504
327 | A0001_H11P1 | A0001 | H11P1 | G61 | 154 | 232 | 선행의장부 | 3 | 504
328 | A0001_H11P3 | A0001 | H11P3 | LN4B | 234 | 301 | 선실공장 | 18 | 864
329 | A0001_H21P1 | A0001 | H21P1 | G41 | 120 | 128 | 선행의장부 | 3 | 504
330 | A0001_H21P1 | A0001 | H21P1 | JX1 | 133 | 135 | 선실공장 | 3 | 504
331 | A0001_H22P1 | A0001 | H22P1 | G41 | 121 | 131 | 선행의장부 | 3 | 504
332 | A0001_H22P1 | A0001 | H22P1 | JX1 | 134 | 138 | 선실공장 | 3 | 504
333 | A0001_H23P1 | A0001 | H23P1 | G41 | 119 | 127 | 선행의장부 | 3 | 504
334 | A0001_H23P1 | A0001 | H23P1 | JX1 | 132 | 145 | 선실공장 | 3 | 504
335 | A0001_H24A0 | A0001 | H24A0 | C11 | 117 | 120 | 선각공장 | 3 | 217
336 | A0001_H24A0 | A0001 | H24A0 | F61 | 124 | 132 | 선행의장부 | 3 | 217
337 | A0001_H24A0 | A0001 | H24A0 | JX1 | 135 | 139 | 선실공장 | 3 | 217
338 | A0001_H52P0 | A0001 | H52P0 | CH32 | 121 | 147 | 외부 | 3.5 | 42
339 | A0001_H52S0 | A0001 | H52S0 | CH32 | 121 | 147 | 외부 | 3.5 | 42
340 | A0001_H61A0 | A0001 | H61A0 | C11 | 111 | 114 | 선각공장 | 3.5 | 17.5
341 | A0001_H61A0 | A0001 | H61A0 | F61 | 120 | 132 | 선행의장부 | 3.5 | 17.5
342 | A0001_H61A0 | A0001 | H61A0 | JX1 | 135 | 145 | 선실공장 | 3.5 | 17.5
343 | A0001_H91A0 | A0001 | H91A0 | CF61 | 134 | 147 | 외부 | 7.463 | 318.9152
344 | A0001_L113C | A0001 | L113C | CC13 | 128 | 135 | 선각공장 | 8.5 | 93.5
345 | A0001_L11C0 | A0001 | L11C0 | C11 | 131 | 153 | 선각공장 | 6.5 | 225
346 | A0001_L11C0 | A0001 | L11C0 | H32 | 155 | 162 | 선행도장부 | 6.5 | 225
347 | A0001_L12C1 | A0001 | L12C1 | G41 | 232 | 254 | 선행의장부 | 9 | 555
348 | A0001_L12C1 | A0001 | L12C1 | MX1 | 271 | 273 | 의장3부 | 9 | 555
349 | A0001_L12C1 | A0001 | L12C1 | NN4B | 278 | 300 | 8도크 | 9 | 555
350 | A0001_L133C | A0001 | L133C | CC13 | 209 | 216 | 2야드 판넬공장 | 8.5 | 136
351 | A0001_L153C | A0001 | L153C | CC13 | 182 | 189 | 선각공장 | 8.5 | 136
352 | A0001_L163C | A0001 | L163C | CC13 | 189 | 196 | 2야드 판넬공장 | 8.5 | 136
353 | A0001_L183C | A0001 | L183C | CC13 | 190 | 197 | 2야드 판넬공장 | 8.5 | 136
354 | A0001_L203C | A0001 | L203C | CC13 | 215 | 222 | 2야드 판넬공장 | 8.5 | 136
355 | A0001_L20C1 | A0001 | L20C1 | G41 | 258 | 267 | 선행의장부 | 9 | 600
356 | A0001_L20C1 | A0001 | L20C1 | MX1 | 286 | 288 | 의장3부 | 9 | 600
357 | A0001_L20C1 | A0001 | L20C1 | NN4B | 293 | 316 | 8도크 | 9 | 600
358 | A0001_M31P0 | A0001 | M31P0 | CF61 | 135 | 149 | 외부 | 5 | 66
359 | A0001_M31P3 | A0001 | M31P3 | LL64 | 211 | 222 | 외부 | 11 | 297
360 | A0001_M31P3 | A0001 | M31P3 | NN4B | 280 | 302 | 8도크 | 11 | 297
361 | A0001_M31S0 | A0001 | M31S0 | CF61 | 135 | 149 | 외부 | 5 | 220
362 | A0001_M32P0 | A0001 | M32P0 | CF61 | 135 | 149 | 외부 | 5 | 66
363 | A0001_M32S0 | A0001 | M32S0 | CF61 | 135 | 149 | 외부 | 5 | 220
364 | A0001_M33S0 | A0001 | M33S0 | CF61 | 135 | 149 | 외부 | 5 | 220
365 | A0001_M41A0 | A0001 | M41A0 | CH64 | 135 | 149 | 외부 | 7.5 | 72
366 | A0001_N140P | A0001 | N140P | CC14 | 131 | 170 | 외부 | 8 | 152
367 | A0001_N140S | A0001 | N140S | CC14 | 131 | 170 | 외부 | 8 | 152
368 | A0001_N147P | A0001 | N147P | CC13 | 131 | 140 | 외부 | 11 | 209
369 | A0001_N147S | A0001 | N147S | CC13 | 131 | 140 | 외부 | 11 | 209
370 | A0001_N150P | A0001 | N150P | CC14 | 128 | 168 | 외부 | 8 | 152
371 | A0001_N150S | A0001 | N150S | CC14 | 128 | 168 | 외부 | 8 | 152
372 | A0001_N157P | A0001 | N157P | CC13 | 128 | 139 | 외부 | 11 | 209
373 | A0001_N157S | A0001 | N157S | CC13 | 128 | 139 | 외부 | 11 | 209
374 | A0001_N160P | A0001 | N160P | CC14 | 128 | 168 | 외부 | 8 | 156
375 | A0001_N160S | A0001 | N160S | CC14 | 128 | 168 | 외부 | 8 | 156
376 | A0001_N167P | A0001 | N167P | CC13 | 128 | 139 | 외부 | 11 | 214.5
377 | A0001_N167S | A0001 | N167S | CC13 | 128 | 139 | 외부 | 11 | 214.5
378 | A0001_N170P | A0001 | N170P | CC14 | 134 | 176 | 외부 | 8 | 148
379 | A0001_N170S | A0001 | N170S | CC14 | 134 | 176 | 외부 | 8 | 148
380 | A0001_N177P | A0001 | N177P | CC13 | 134 | 148 | 외부 | 11 | 203.5
381 | A0001_N177S | A0001 | N177S | CC13 | 134 | 148 | 외부 | 11 | 203.5
382 | A0001_N187P | A0001 | N187P | CC13 | 153 | 187 | 외부 | 11 | 220
383 | A0001_N187S | A0001 | N187S | CC13 | 153 | 187 | 외부 | 11 | 220
384 | A0001_N197P | A0001 | N197P | CC13 | 154 | 188 | 외부 | 11 | 220
385 | A0001_N197S | A0001 | N197S | CC13 | 154 | 188 | 외부 | 11 | 220
386 | A0001_N213P | A0001 | N213P | CC13 | 153 | 161 | 2야드 판넬공장 | 13.5 | 249.75
387 | A0001_N213S | A0001 | N213S | CC13 | 153 | 161 | 2야드 판넬공장 | 13.5 | 249.75
388 | A0001_N713P | A0001 | N713P | CC13 | 139 | 152 | 2야드 판넬공장 | 12 | 180
389 | A0001_N713S | A0001 | N713S | CC13 | 139 | 152 | 2야드 판넬공장 | 12 | 180
390 | A0001_N723P | A0001 | N723P | CC13 | 156 | 162 | 2야드 판넬공장 | 16 | 272
391 | A0001_N723S | A0001 | N723S | CC13 | 156 | 162 | 2야드 판넬공장 | 16 | 272
392 | A0001_N783P | A0001 | N783P | CC13 | 153 | 187 | 외부 | 16 | 320
393 | A0001_N783S | A0001 | N783S | CC13 | 153 | 187 | 외부 | 16 | 320
394 | A0001_N793P | A0001 | N793P | CC13 | 154 | 188 | 외부 | 16 | 320
395 | A0001_N793S | A0001 | N793S | CC13 | 154 | 188 | 외부 | 16 | 320
396 | A0001_N803P | A0001 | N803P | CC13 | 191 | 201 | 2야드 판넬공장 | 16 | 320
397 | A0001_N803S | A0001 | N803S | CC13 | 185 | 201 | 2야드 판넬공장 | 16 | 320
398 | A0001_N813P | A0001 | N813P | CC13 | 195 | 203 | 2야드 판넬공장 | 16 | 296
399 | A0001_N813S | A0001 | N813S | CC13 | 185 | 203 | 2야드 판넬공장 | 16 | 296
400 | A0001_S11P0 | A0001 | S11P0 | C11 | 159 | 169 | 2야드 대조립공장 | 3 | 180
401 | A0001_S11P0 | A0001 | S11P0 | F21 | 173 | 176 | 선행의장부 | 3 | 180
402 | A0001_S11P0 | A0001 | S11P0 | H32 | 196 | 208 | 선행도장부 | 3 | 180
403 | A0001_S11P0 | A0001 | S11P0 | JMX1 | 222 | 229 | 의장3부 | 3 | 180
404 | A0001_S11P0 | A0001 | S11P0 | NN4B | 233 | 265 | 8도크 | 3 | 180
405 | A0001_S11S0 | A0001 | S11S0 | C11 | 159 | 169 | 2야드 대조립공장 | 3 | 180
406 | A0001_S11S0 | A0001 | S11S0 | F21 | 173 | 176 | 선행의장부 | 3 | 180
407 | A0001_S11S0 | A0001 | S11S0 | H32 | 196 | 208 | 선행도장부 | 3 | 180
408 | A0001_S11S0 | A0001 | S11S0 | JMX1 | 222 | 229 | 의장3부 | 3 | 180
409 | A0001_S11S0 | A0001 | S11S0 | NN4B | 233 | 265 | 8도크 | 3 | 180
410 | A0001_S12P0 | A0001 | S12P0 | C11 | 181 | 191 | 2야드 대조립공장 | 4 | 272
411 | A0001_S12P0 | A0001 | S12P0 | F21 | 195 | 198 | 선행의장부 | 4 | 272
412 | A0001_S12P1 | A0001 | S12P1 | G41 | 202 | 211 | 선행의장부 | 4 | 592
413 | A0001_S12P1 | A0001 | S12P1 | H32 | 226 | 254 | 선행도장부 | 4 | 592
414 | A0001_S12P1 | A0001 | S12P1 | JMX1 | 272 | 279 | 의장3부 | 4 | 592
415 | A0001_S12P1 | A0001 | S12P1 | NN4B | 282 | 307 | 8도크 | 4 | 592
416 | A0001_S12S0 | A0001 | S12S0 | C11 | 181 | 191 | 2야드 대조립공장 | 4 | 272
417 | A0001_S12S0 | A0001 | S12S0 | F21 | 195 | 198 | 선행의장부 | 4 | 272
418 | A0001_S12S1 | A0001 | S12S1 | G41 | 202 | 211 | 선행의장부 | 4 | 592
419 | A0001_S12S1 | A0001 | S12S1 | H32 | 226 | 254 | 선행도장부 | 4 | 592
420 | A0001_S12S1 | A0001 | S12S1 | JMX1 | 272 | 279 | 의장3부 | 4 | 592
421 | A0001_S12S1 | A0001 | S12S1 | NN4B | 282 | 307 | 8도크 | 4 | 592
422 | A0001_S133P | A0001 | S133P | CC13 | 162 | 169 | 2야드 판넬공장 | 16 | 312
423 | A0001_S133S | A0001 | S133S | CC13 | 162 | 169 | 2야드 판넬공장 | 16 | 312
424 | A0001_S143P | A0001 | S143P | CC13 | 131 | 140 | 외부 | 16 | 304
425 | A0001_S143S | A0001 | S143S | CC13 | 131 | 140 | 외부 | 16 | 304
426 | A0001_S14P1 | A0001 | S14P1 | G41 | 189 | 198 | 선행의장부 | 8 | 912
427 | A0001_S14P1 | A0001 | S14P1 | H32 | 218 | 233 | 선행도장부 | 8 | 912
428 | A0001_S14P1 | A0001 | S14P1 | JX1 | 264 | 266 | 의장3부 | 8 | 912
429 | A0001_S14P3 | A0001 | S14P3 | LN4B | 279 | 309 | 8도크 | 16 | 912
430 | A0001_S14S1 | A0001 | S14S1 | G41 | 189 | 198 | 선행의장부 | 8 | 912
431 | A0001_S14S1 | A0001 | S14S1 | H32 | 218 | 233 | 선행도장부 | 8 | 912
432 | A0001_S14S1 | A0001 | S14S1 | JX1 | 264 | 266 | 의장3부 | 8 | 912
433 | A0001_S14S3 | A0001 | S14S3 | LN4B | 279 | 309 | 8도크 | 16 | 912
434 | A0001_S153P | A0001 | S153P | CC13 | 128 | 134 | 외부 | 16 | 304
435 | A0001_S153S | A0001 | S153S | CC13 | 128 | 134 | 외부 | 16 | 304
436 | A0001_S163P | A0001 | S163P | CC13 | 128 | 139 | 외부 | 16 | 312
437 | A0001_S163S | A0001 | S163S | CC13 | 128 | 139 | 외부 | 16 | 312
438 | A0001_S16P1 | A0001 | S16P1 | G41 | 191 | 202 | 선행의장부 | 8 | 912
439 | A0001_S16P1 | A0001 | S16P1 | H32 | 219 | 247 | 선행도장부 | 8 | 912
440 | A0001_S16P1 | A0001 | S16P1 | JX1 | 265 | 267 | 의장3부 | 8 | 912
441 | A0001_S16P3 | A0001 | S16P3 | LN4B | 280 | 310 | 8도크 | 19 | 912
442 | A0001_S16S1 | A0001 | S16S1 | G41 | 191 | 202 | 선행의장부 | 8 | 912
443 | A0001_S16S1 | A0001 | S16S1 | H32 | 219 | 247 | 선행도장부 | 8 | 912
444 | A0001_S16S1 | A0001 | S16S1 | JX1 | 265 | 267 | 의장3부 | 8 | 912
445 | A0001_S16S3 | A0001 | S16S3 | LN4B | 280 | 310 | 8도크 | 19 | 912
446 | A0001_S173P | A0001 | S173P | CC13 | 134 | 140 | 외부 | 16 | 296
447 | A0001_S173S | A0001 | S173S | CC13 | 134 | 140 | 외부 | 16 | 296
448 | A0001_S17P0 | A0001 | S17P0 | CF21 | 177 | 212 | 외부 | 8 | 434.75
449 | A0001_S17S0 | A0001 | S17S0 | CF21 | 177 | 212 | 외부 | 8 | 434.75
450 | A0001_S180P | A0001 | S180P | CC14 | 153 | 159 | 외부 | 8 | 160
451 | A0001_S180S | A0001 | S180S | CC14 | 153 | 159 | 외부 | 8 | 160
452 | A0001_S18P1 | A0001 | S18P1 | G41 | 195 | 204 | 선행의장부 | 8 | 960
453 | A0001_S18P1 | A0001 | S18P1 | H32 | 222 | 251 | 선행도장부 | 8 | 960
454 | A0001_S18P1 | A0001 | S18P1 | JX1 | 282 | 286 | 의장3부 | 8 | 960
455 | A0001_S18P1 | A0001 | S18P1 | NN4B | 289 | 314 | 8도크 | 8 | 960
456 | A0001_S18S1 | A0001 | S18S1 | G41 | 195 | 204 | 선행의장부 | 8 | 960
457 | A0001_S18S1 | A0001 | S18S1 | H32 | 222 | 247 | 선행도장부 | 8 | 960
458 | A0001_S18S1 | A0001 | S18S1 | JX1 | 282 | 286 | 의장3부 | 8 | 960
459 | A0001_S18S1 | A0001 | S18S1 | NN4B | 289 | 314 | 8도크 | 8 | 960
460 | A0001_S190P | A0001 | S190P | CC14 | 154 | 160 | 외부 | 8 | 160
461 | A0001_S190S | A0001 | S190S | CC14 | 154 | 160 | 외부 | 8 | 160
462 | A0001_S20P0 | A0001 | S20P0 | C11 | 203 | 215 | 2야드 대조립공장 | 6 | 320
463 | A0001_S20P0 | A0001 | S20P0 | F21 | 217 | 222 | 선행의장부 | 6 | 320
464 | A0001_S20P1 | A0001 | S20P1 | G41 | 225 | 247 | 8도크 | 7 | 624
465 | A0001_S20P1 | A0001 | S20P1 | H32 | 252 | 264 | 선행도장부 | 7 | 624
466 | A0001_S20P1 | A0001 | S20P1 | JMX1 | 286 | 293 | 의장3부 | 7 | 624
467 | A0001_S20P1 | A0001 | S20P1 | NN4B | 302 | 321 | 8도크 | 7 | 624
468 | A0001_S20S0 | A0001 | S20S0 | C11 | 203 | 215 | 2야드 대조립공장 | 6 | 320
469 | A0001_S20S0 | A0001 | S20S0 | F21 | 217 | 222 | 선행의장부 | 6 | 320
470 | A0001_S20S1 | A0001 | S20S1 | G41 | 225 | 247 | 8도크 | 7 | 624
471 | A0001_S20S1 | A0001 | S20S1 | H32 | 252 | 264 | 선행도장부 | 7 | 624
472 | A0001_S20S1 | A0001 | S20S1 | JMX1 | 286 | 293 | 의장3부 | 7 | 624
473 | A0001_S20S1 | A0001 | S20S1 | NN4B | 302 | 321 | 8도크 | 7 | 624
474 | A0001_S21P0 | A0001 | S21P0 | C11 | 204 | 216 | 2야드 대조립공장 | 6 | 296
475 | A0001_S21P0 | A0001 | S21P0 | F21 | 218 | 223 | 선행의장부 | 6 | 296
476 | A0001_S21S0 | A0001 | S21S0 | C11 | 204 | 216 | 2야드 대조립공장 | 6 | 296
477 | A0001_S21S0 | A0001 | S21S0 | F21 | 218 | 223 | 선행의장부 | 6 | 296
478 | A0001_T13P0 | A0001 | T13P0 | C11 | 231 | 252 | 2야드 판넬공장 | 7 | 136
479 | A0001_T13P0 | A0001 | T13P0 | MX1 | 275 | 279 | 의장3부 | 7 | 136
480 | A0001_T13P0 | A0001 | T13P0 | NN4B | 282 | 307 | 8도크 | 7 | 136
481 | A0001_T14P0 | A0001 | T14P0 | C11 | 247 | 257 | 2야드 판넬공장 | 7 | 136
482 | A0001_T14P0 | A0001 | T14P0 | MX1 | 278 | 280 | 의장3부 | 7 | 136
483 | A0001_T14P0 | A0001 | T14P0 | NN4B | 285 | 308 | 8도크 | 7 | 136
484 | A0001_T15P0 | A0001 | T15P0 | C11 | 251 | 258 | 2야드 판넬공장 | 7 | 136
485 | A0001_T15P0 | A0001 | T15P0 | MX1 | 279 | 281 | 의장3부 | 7 | 136
486 | A0001_T15P0 | A0001 | T15P0 | NN4B | 286 | 309 | 8도크 | 7 | 136
487 | A0001_T31P0 | A0001 | T31P0 | C11 | 162 | 175 | 2야드 판넬공장 | 4.5 | 231
488 | A0001_T31P0 | A0001 | T31P0 | H32 | 187 | 196 | 선행도장부 | 4.5 | 231
489 | A0001_T31P0 | A0001 | T31P0 | MX1 | 204 | 208 | 의장3부 | 4.5 | 231
490 | A0001_T31P0 | A0001 | T31P0 | NN4B | 211 | 229 | 8도크 | 4.5 | 231
491 | A0001_T31S0 | A0001 | T31S0 | C11 | 162 | 175 | 2야드 판넬공장 | 4.5 | 137.5
492 | A0001_T31S0 | A0001 | T31S0 | H32 | 187 | 196 | 선행도장부 | 4.5 | 137.5
493 | A0001_T31S0 | A0001 | T31S0 | MX1 | 204 | 208 | 의장3부 | 4.5 | 137.5
494 | A0001_T31S0 | A0001 | T31S0 | NN4B | 211 | 229 | 8도크 | 4.5 | 137.5
495 | A0001_T35P0 | A0001 | T35P0 | C11 | 224 | 233 | 2야드 판넬공장 | 8 | 470
496 | A0001_T35P0 | A0001 | T35P0 | JX1 | 247 | 251 | 의장3부 | 8 | 470
497 | A0001_T35P0 | A0001 | T35P0 | NN4B | 293 | 316 | 8도크 | 8 | 470
498 | A0001_T35S0 | A0001 | T35S0 | C11 | 224 | 233 | 2야드 판넬공장 | 7 | 216
499 | A0001_T35S0 | A0001 | T35S0 | JX1 | 247 | 251 | 의장3부 | 7 | 216
500 | A0001_T35S0 | A0001 | T35S0 | NN4B | 293 | 316 | 8도크 | 7 | 216
501 | A0002_A11A0 | A0002 | A11A0 | C11 | 64 | 126 | 외부 | 5 | 52.5
502 | A0002_A11A0 | A0002 | A11A0 | H32 | 150 | 163 | 선행도장부 | 5 | 52.5
503 | A0002_A213P | A0002 | A213P | CC13 | 112 | 120 | 외부 | 7 | 98
504 | A0002_A214A | A0002 | A214A | CC13 | 112 | 120 | 외부 | 7.4612 | 322.1047
505 | A0002_A217P | A0002 | A217P | CC13 | 112 | 120 | 외부 | 8 | 80
506 | A0002_A217S | A0002 | A217S | CC13 | 112 | 120 | 외부 | 8 | 80
507 | A0002_A21P0 | A0002 | A21P0 | CJX1 | 155 | 175 | 외부 | 8 | 321.75
508 | A0002_A21P3 | A0002 | A21P3 | LN4B | 232 | 255 | 9도크 | 16 | 544
509 | A0002_A21S0 | A0002 | A21S0 | CJX1 | 155 | 175 | 외부 | 7.5 | 206.25
510 | A0002_A31P0 | A0002 | A31P0 | CF21 | 156 | 161 | 외부 | 6.5 | 288.75
511 | A0002_A31P1 | A0002 | A31P1 | GJX1 | 172 | 192 | 외부 | 7 | 544
512 | A0002_A31S0 | A0002 | A31S0 | CF21 | 156 | 161 | 외부 | 6.5 | 288.75
513 | A0002_A41A0 | A0002 | A41A0 | C11 | 84 | 227 | 외부 | 7.4612 | 322.1047
514 | A0002_A41A0 | A0002 | A41A0 | H32 | 247 | 259 | 선행도장부 | 7.4612 | 322.1047
515 | A0002_B113P | A0002 | B113P | CC13 | 100 | 113 | 2야드 판넬공장 | 11 | 137.5
516 | A0002_B113S | A0002 | B113S | CC13 | 100 | 113 | 2야드 판넬공장 | 11 | 137.5
517 | A0002_B11P1 | A0002 | B11P1 | G41 | 133 | 142 | 선행의장부 | 9 | 286
518 | A0002_B11P1 | A0002 | B11P1 | H32 | 156 | 170 | 선행도장부 | 9 | 286
519 | A0002_B11P3 | A0002 | B11P3 | LN4B | 200 | 239 | 9도크 | 15 | 660
520 | A0002_B123P | A0002 | B123P | CC13 | 99 | 113 | 선각공장 | 16.5 | 280.5
521 | A0002_B123P | A0002 | B123P | F21 | 115 | 120 | 외부 | 16.5 | 280.5
522 | A0002_B123S | A0002 | B123S | CC13 | 99 | 113 | 선각공장 | 16.5 | 280.5
523 | A0002_B12P0 | A0002 | B12P0 | CC15 | 116 | 127 | 선각공장 | 9 | 280.5
524 | A0002_B12P0 | A0002 | B12P0 | F21 | 133 | 134 | 선행의장부 | 9 | 280.5
525 | A0002_B12P1 | A0002 | B12P1 | G41 | 139 | 148 | 선행의장부 | 9 | 612
526 | A0002_B12P1 | A0002 | B12P1 | H32 | 161 | 175 | 선행도장부 | 9 | 612
527 | A0002_B12P1 | A0002 | B12P1 | JX1 | 191 | 195 | 의장3부 | 9 | 612
528 | A0002_B12P3 | A0002 | B12P3 | LN4B | 224 | 247 | 9도크 | 19 | 936
529 | A0002_B12S0 | A0002 | B12S0 | CC15 | 116 | 127 | 선각공장 | 3 | 280.5
530 | A0002_B12S0 | A0002 | B12S0 | F21 | 133 | 134 | 선행의장부 | 3 | 280.5
531 | A0002_B12S1 | A0002 | B12S1 | G41 | 139 | 148 | 선행의장부 | 9 | 612
532 | A0002_B12S1 | A0002 | B12S1 | H32 | 160 | 174 | 선행도장부 | 9 | 612
533 | A0002_B12S1 | A0002 | B12S1 | JX1 | 183 | 185 | 의장3부 | 9 | 612
534 | A0002_B12S3 | A0002 | B12S3 | LN4B | 214 | 240 | 9도크 | 19 | 936
535 | A0002_B133P | A0002 | B133P | CC13 | 111 | 118 | 2야드 판넬공장 | 16.5 | 321.75
536 | A0002_B133S | A0002 | B133S | CC13 | 111 | 118 | 2야드 판넬공장 | 16.5 | 321.75
537 | A0002_B143P | A0002 | B143P | CC13 | 111 | 121 | 선각공장 | 16.5 | 313.5
538 | A0002_B143S | A0002 | B143S | CC13 | 111 | 121 | 선각공장 | 16.5 | 313.5
539 | A0002_B14P0 | A0002 | B14P0 | CC15 | 126 | 135 | 선각공장 | 9 | 313.5
540 | A0002_B14P0 | A0002 | B14P0 | F21 | 134 | 135 | 선행의장부 | 9 | 313.5
541 | A0002_B14P1 | A0002 | B14P1 | G41 | 140 | 149 | 선행의장부 | 9 | 646
542 | A0002_B14P1 | A0002 | B14P1 | H32 | 162 | 176 | 선행도장부 | 9 | 646
543 | A0002_B14P1 | A0002 | B14P1 | JMX1 | 220 | 227 | 의장3부 | 9 | 646
544 | A0002_B14P1 | A0002 | B14P1 | NN4B | 232 | 248 | 9도크 | 9 | 646
545 | A0002_B14S0 | A0002 | B14S0 | CC15 | 126 | 135 | 선각공장 | 5 | 313.5
546 | A0002_B14S0 | A0002 | B14S0 | F21 | 134 | 135 | 선행의장부 | 5 | 313.5
547 | A0002_B14S1 | A0002 | B14S1 | G41 | 140 | 149 | 선행의장부 | 5 | 646
548 | A0002_B14S1 | A0002 | B14S1 | H32 | 162 | 176 | 선행도장부 | 5 | 646
549 | A0002_B14S1 | A0002 | B14S1 | JX1 | 191 | 195 | 의장3부 | 5 | 646
550 | A0002_B14S3 | A0002 | B14S3 | LN4B | 220 | 245 | 9도크 | 14 | 646
551 | A0002_B153P | A0002 | B153P | CC13 | 115 | 126 | 2야드 판넬공장 | 16.5 | 313.5
552 | A0002_B153S | A0002 | B153S | CC13 | 115 | 126 | 2야드 판넬공장 | 16.5 | 313.5
553 | A0002_B163P | A0002 | B163P | CC13 | 118 | 127 | 선각공장 | 16.5 | 321.75
554 | A0002_B163P | A0002 | B163P | F21 | 122 | 127 | 외부 | 16.5 | 321.75
555 | A0002_B163S | A0002 | B163S | CC13 | 118 | 127 | 선각공장 | 16.5 | 321.75
556 | A0002_B163S | A0002 | B163S | F21 | 122 | 127 | 외부 | 16.5 | 321.75
557 | A0002_B16P0 | A0002 | B16P0 | CC15 | 130 | 146 | 선각공장 | 9 | 321.75
558 | A0002_B16P0 | A0002 | B16P0 | F21 | 148 | 149 | 선행의장부 | 9 | 321.75
559 | A0002_B16P1 | A0002 | B16P1 | G41 | 153 | 162 | 선행의장부 | 9 | 646
560 | A0002_B16P1 | A0002 | B16P1 | H32 | 164 | 178 | 선행도장부 | 9 | 646
561 | A0002_B16P1 | A0002 | B16P1 | JMX1 | 223 | 230 | 의장3부 | 9 | 646
562 | A0002_B16P1 | A0002 | B16P1 | NN4B | 233 | 251 | 9도크 | 9 | 646
563 | A0002_B16S0 | A0002 | B16S0 | CC15 | 130 | 146 | 선각공장 | 5 | 321.75
564 | A0002_B16S0 | A0002 | B16S0 | F21 | 148 | 149 | 선행의장부 | 5 | 321.75
565 | A0002_B16S1 | A0002 | B16S1 | G41 | 153 | 162 | 선행의장부 | 5 | 646
566 | A0002_B16S1 | A0002 | B16S1 | H32 | 164 | 178 | 선행도장부 | 5 | 646
567 | A0002_B16S1 | A0002 | B16S1 | JX1 | 192 | 197 | 의장3부 | 5 | 646
568 | A0002_B16S3 | A0002 | B16S3 | LN4B | 221 | 246 | 9도크 | 14 | 646
569 | A0002_B173P | A0002 | B173P | CC13 | 119 | 128 | 2야드 판넬공장 | 16.5 | 305.25
570 | A0002_B173S | A0002 | B173S | CC13 | 119 | 128 | 2야드 판넬공장 | 16.5 | 305.25
571 | A0002_B183P | A0002 | B183P | CC13 | 120 | 129 | 2야드 판넬공장 | 16.5 | 330
572 | A0002_B183S | A0002 | B183S | CC13 | 120 | 129 | 2야드 판넬공장 | 16.5 | 330
573 | A0002_B18P1 | A0002 | B18P1 | G41 | 150 | 161 | 선행의장부 | 9 | 680
574 | A0002_B18P1 | A0002 | B18P1 | H32 | 175 | 189 | 선행도장부 | 9 | 680
575 | A0002_B18P1 | A0002 | B18P1 | MX1 | 227 | 231 | 의장3부 | 9 | 680
576 | A0002_B18P1 | A0002 | B18P1 | NN4B | 234 | 252 | 9도크 | 9 | 680
577 | A0002_B18S1 | A0002 | B18S1 | G41 | 150 | 161 | 선행의장부 | 5 | 680
578 | A0002_B18S1 | A0002 | B18S1 | H32 | 175 | 189 | 선행도장부 | 5 | 680
579 | A0002_B18S3 | A0002 | B18S3 | LN4B | 225 | 248 | 9도크 | 14 | 646
580 | A0002_B193P | A0002 | B193P | CC13 | 122 | 133 | 2야드 판넬공장 | 16.5 | 330
581 | A0002_B193S | A0002 | B193S | CC13 | 122 | 133 | 2야드 판넬공장 | 16.5 | 330
582 | A0002_B203P | A0002 | B203P | CC13 | 169 | 178 | 2야드 판넬공장 | 16.5 | 321.75
583 | A0002_B203S | A0002 | B203S | CC13 | 169 | 178 | 2야드 판넬공장 | 16.5 | 321.75
584 | A0002_B20P1 | A0002 | B20P1 | G41 | 197 | 219 | 선행의장부 | 9 | 646
585 | A0002_B20P1 | A0002 | B20P1 | H32 | 223 | 237 | 선행도장부 | 9 | 646
586 | A0002_B20P3 | A0002 | B20P3 | LN4B | 267 | 293 | 9도크 | 19 | 912
587 | A0002_B20S1 | A0002 | B20S1 | G41 | 195 | 218 | 선행의장부 | 5 | 646
588 | A0002_B20S1 | A0002 | B20S1 | H32 | 220 | 234 | 선행도장부 | 5 | 646
589 | A0002_B20S3 | A0002 | B20S3 | LN4B | 259 | 289 | 9도크 | 19 | 912
590 | A0002_B21P0 | A0002 | B21P0 | C11 | 170 | 182 | 2야드 대조립공장 | 9 | 249.75
591 | A0002_B21P0 | A0002 | B21P0 | F21 | 184 | 189 | 선행의장부 | 9 | 249.75
592 | A0002_B21S0 | A0002 | B21S0 | C11 | 170 | 182 | 2야드 대조립공장 | 3 | 249.75
593 | A0002_B21S0 | A0002 | B21S0 | F21 | 184 | 189 | 선행의장부 | 3 | 249.75
594 | A0002_B51P0 | A0002 | B51P0 | CJX1 | 140 | 156 | 외부 | 4 | 300
595 | A0002_B51S0 | A0002 | B51S0 | CJX1 | 140 | 156 | 외부 | 4 | 300
596 | A0002_B52P0 | A0002 | B52P0 | C11 | 133 | 150 | 2야드 대조립공장 | 3.5 | 255
597 | A0002_B52P0 | A0002 | B52P0 | H32 | 162 | 174 | 선행도장부 | 3.5 | 255
598 | A0002_B52P0 | A0002 | B52P0 | JX1 | 191 | 195 | 의장3부 | 3.5 | 255
599 | A0002_B52S0 | A0002 | B52S0 | C11 | 133 | 150 | 2야드 대조립공장 | 3.5 | 255
600 | A0002_B52S0 | A0002 | B52S0 | H32 | 161 | 171 | 선행도장부 | 3.5 | 255
601 | A0002_B52S0 | A0002 | B52S0 | JX1 | 183 | 185 | 의장3부 | 3.5 | 255
602 | A0002_B53P0 | A0002 | B53P0 | CJX1 | 151 | 170 | 외부 | 5 | 195
603 | A0002_B53S0 | A0002 | B53S0 | CJX1 | 151 | 170 | 외부 | 5 | 195
604 | A0002_B60P0 | A0002 | B60P0 | CJX1 | 192 | 226 | 외부 | 4.5 | 195
605 | A0002_B60S0 | A0002 | B60S0 | CJX1 | 192 | 226 | 외부 | 4.5 | 195
606 | A0002_B61P0 | A0002 | B61P0 | CJX1 | 193 | 227 | 외부 | 4 | 185
607 | A0002_B61S0 | A0002 | B61S0 | CJX1 | 193 | 227 | 외부 | 4 | 185
608 | A0002_D113S | A0002 | D113S | CC13 | 142 | 149 | 선각공장 | 7 | 140
609 | A0002_D11P0 | A0002 | D11P0 | C11 | 143 | 155 | 2야드 대조립공장 | 7 | 420
610 | A0002_D11P0 | A0002 | D11P0 | F21 | 161 | 164 | 선행의장부 | 7 | 420
611 | A0002_D11P1 | A0002 | D11P1 | G41 | 168 | 177 | 9도크 | 7 | 880
612 | A0002_D11P1 | A0002 | D11P1 | H32 | 185 | 199 | 선행도장부 | 7 | 880
613 | A0002_D11P1 | A0002 | D11P1 | JX1 | 227 | 231 | 의장3부 | 7 | 880
614 | A0002_D11P3 | A0002 | D11P3 | LN4B | 242 | 274 | 9도크 | 7 | 1720
615 | A0002_D11S0 | A0002 | D11S0 | C11 | 143 | 155 | 2야드 대조립공장 | 7 | 420
616 | A0002_D11S0 | A0002 | D11S0 | F21 | 161 | 164 | 선행의장부 | 7 | 420
617 | A0002_D11S1 | A0002 | D11S1 | G41 | 168 | 177 | 9도크 | 7 | 880
618 | A0002_D11S1 | A0002 | D11S1 | H32 | 185 | 199 | 선행도장부 | 7 | 880
619 | A0002_D11S1 | A0002 | D11S1 | JX1 | 227 | 231 | 의장3부 | 7 | 880
620 | A0002_D123S | A0002 | D123S | CC13 | 133 | 140 | 2야드 판넬공장 | 7 | 140
621 | A0002_D12P0 | A0002 | D12P0 | C11 | 134 | 148 | 2야드 판넬공장 | 7 | 430
622 | A0002_D12P0 | A0002 | D12P0 | F21 | 150 | 155 | 선행의장부 | 7 | 430
623 | A0002_D12S0 | A0002 | D12S0 | C11 | 134 | 148 | 2야드 판넬공장 | 7 | 430
624 | A0002_D12S0 | A0002 | D12S0 | F21 | 150 | 155 | 선행의장부 | 7 | 430
625 | A0002_D133S | A0002 | D133S | CC13 | 135 | 142 | 2야드 판넬공장 | 7 | 136.5
626 | A0002_D13P0 | A0002 | D13P0 | C11 | 136 | 150 | 2야드 판넬공장 | 6 | 419.25
627 | A0002_D13P0 | A0002 | D13P0 | F21 | 154 | 157 | 선행의장부 | 6 | 419.25
628 | A0002_D13P1 | A0002 | D13P1 | G41 | 164 | 175 | 선행의장부 | 7 | 880
629 | A0002_D13P1 | A0002 | D13P1 | H32 | 188 | 213 | 선행도장부 | 7 | 880
630 | A0002_D13P1 | A0002 | D13P1 | JX1 | 230 | 232 | 의장3부 | 7 | 880
631 | A0002_D13P3 | A0002 | D13P3 | LN4B | 245 | 275 | 9도크 | 7 | 1720
632 | A0002_D13S0 | A0002 | D13S0 | C11 | 136 | 150 | 2야드 판넬공장 | 7 | 419.25
633 | A0002_D13S0 | A0002 | D13S0 | F21 | 154 | 157 | 선행의장부 | 7 | 419.25
634 | A0002_D13S1 | A0002 | D13S1 | G41 | 164 | 175 | 선행의장부 | 7 | 880
635 | A0002_D13S1 | A0002 | D13S1 | H32 | 188 | 213 | 선행도장부 | 7 | 880
636 | A0002_D13S1 | A0002 | D13S1 | JX1 | 230 | 232 | 의장3부 | 7 | 880
637 | A0002_D143S | A0002 | D143S | CC13 | 146 | 153 | 2야드 판넬공장 | 7 | 140
638 | A0002_D153S | A0002 | D153S | CC13 | 162 | 169 | 2야드 판넬공장 | 7 | 136.5
639 | A0002_D15P1 | A0002 | D15P1 | G41 | 175 | 184 | 9도크 | 7 | 860
640 | A0002_D15P1 | A0002 | D15P1 | H32 | 197 | 224 | 선행도장부 | 7 | 860
641 | A0002_D15P1 | A0002 | D15P1 | JMX1 | 239 | 248 | 의장3부 | 7 | 860
642 | A0002_D15P1 | A0002 | D15P1 | NN4B | 253 | 276 | 9도크 | 7 | 860
643 | A0002_D163S | A0002 | D163S | CC13 | 150 | 157 | 2야드 판넬공장 | 7 | 133
644 | A0002_D16P1 | A0002 | D16P1 | G41 | 167 | 176 | 선행의장부 | 7 | 836
645 | A0002_D16P1 | A0002 | D16P1 | H32 | 188 | 213 | 선행도장부 | 7 | 836
646 | A0002_D16P1 | A0002 | D16P1 | JX1 | 230 | 232 | 의장3부 | 7 | 836
647 | A0002_D16P3 | A0002 | D16P3 | LN4B | 247 | 279 | 9도크 | 9 | 1634
648 | A0002_D16S1 | A0002 | D16S1 | G41 | 167 | 176 | 선행의장부 | 7 | 836
649 | A0002_D16S1 | A0002 | D16S1 | H32 | 188 | 213 | 선행도장부 | 7 | 836
650 | A0002_D16S1 | A0002 | D16S1 | JX1 | 227 | 231 | 의장3부 | 7 | 836
651 | A0002_D173S | A0002 | D173S | CC13 | 153 | 160 | 2야드 판넬공장 | 7 | 133
652 | A0002_D183S | A0002 | D183S | CC13 | 155 | 162 | 2야드 판넬공장 | 7 | 122.5
653 | A0002_D18P1 | A0002 | D18P1 | G41 | 170 | 181 | 선행의장부 | 7 | 770
654 | A0002_D18P1 | A0002 | D18P1 | H32 | 191 | 218 | 선행도장부 | 7 | 770
655 | A0002_D18P1 | A0002 | D18P1 | JX1 | 234 | 238 | 의장3부 | 7 | 770
656 | A0002_D18P3 | A0002 | D18P3 | LN4B | 249 | 281 | 9도크 | 7 | 1505
657 | A0002_D18S1 | A0002 | D18S1 | G41 | 170 | 181 | 선행의장부 | 7 | 770
658 | A0002_D18S1 | A0002 | D18S1 | H32 | 191 | 218 | 선행도장부 | 7 | 770
659 | A0002_D18S1 | A0002 | D18S1 | JX1 | 234 | 238 | 의장3부 | 7 | 770
660 | A0002_D193S | A0002 | D193S | CC13 | 156 | 163 | 2야드 판넬공장 | 7 | 119
661 | A0002_D203S | A0002 | D203S | CC13 | 191 | 199 | 2야드 판넬공장 | 7 | 133
662 | A0002_D20P1 | A0002 | D20P1 | G41 | 227 | 238 | 선행의장부 | 7 | 836
663 | A0002_D20P1 | A0002 | D20P1 | H32 | 245 | 258 | 선행도장부 | 7 | 836
664 | A0002_D20P1 | A0002 | D20P1 | JX1 | 268 | 273 | 의장3부 | 7 | 836
665 | A0002_D20P3 | A0002 | D20P3 | LN4B | 284 | 309 | 9도크 | 7 | 1634
666 | A0002_D20S1 | A0002 | D20S1 | G41 | 227 | 238 | 선행의장부 | 7 | 836
667 | A0002_D20S1 | A0002 | D20S1 | H32 | 245 | 258 | 선행도장부 | 7 | 836
668 | A0002_D20S1 | A0002 | D20S1 | JX1 | 268 | 273 | 의장3부 | 7 | 836
669 | A0002_D213S | A0002 | D213S | CC13 | 192 | 213 | 2야드 판넬공장 | 7 | 133
670 | A0002_E11A0 | A0002 | E11A0 | C11 | 105 | 133 | 2야드 대조립공장 | 3 | 442
671 | A0002_E11A0 | A0002 | E11A0 | H32 | 150 | 163 | 선행도장부 | 3 | 442
672 | A0002_E11A3 | A0002 | E11A3 | LN4B | 196 | 234 | 9도크 | 8 | 780
673 | A0002_E170A | A0002 | E170A | CC13 | 71 | 101 | 대조립 1공장 | 7 | 115.5
674 | A0002_E21P0 | A0002 | E21P0 | C11 | 119 | 129 | 2야드 대조립공장 | 7 | 84
675 | A0002_E21P0 | A0002 | E21P0 | F21 | 133 | 136 | 선행의장부 | 7 | 84
676 | A0002_E21P0 | A0002 | E21P0 | H32 | 148 | 160 | 선행도장부 | 7 | 84
677 | A0002_E21P0 | A0002 | E21P0 | JX1 | 167 | 169 | 의장3부 | 7 | 84
678 | A0002_E21S0 | A0002 | E21S0 | C11 | 119 | 129 | 2야드 대조립공장 | 7 | 84
679 | A0002_E21S0 | A0002 | E21S0 | F21 | 133 | 136 | 선행의장부 | 7 | 84
680 | A0002_E21S0 | A0002 | E21S0 | H32 | 148 | 160 | 선행도장부 | 7 | 84
681 | A0002_E21S0 | A0002 | E21S0 | JX1 | 167 | 169 | 의장3부 | 7 | 84
682 | A0002_E22P0 | A0002 | E22P0 | C11 | 121 | 133 | 2야드 대조립공장 | 2.5 | 66
683 | A0002_E22P0 | A0002 | E22P0 | F21 | 135 | 140 | 선행의장부 | 2.5 | 66
684 | A0002_E22P0 | A0002 | E22P0 | H32 | 150 | 162 | 선행도장부 | 2.5 | 66
685 | A0002_E22P0 | A0002 | E22P0 | JX1 | 169 | 171 | 의장3부 | 2.5 | 66
686 | A0002_E22S0 | A0002 | E22S0 | C11 | 121 | 133 | 2야드 대조립공장 | 2.5 | 66
687 | A0002_E22S0 | A0002 | E22S0 | F21 | 135 | 140 | 선행의장부 | 2.5 | 66
688 | A0002_E22S0 | A0002 | E22S0 | H32 | 150 | 162 | 선행도장부 | 2.5 | 66
689 | A0002_E22S0 | A0002 | E22S0 | JX1 | 169 | 171 | 의장3부 | 2.5 | 66
690 | A0002_E317P | A0002 | E317P | CC13 | 91 | 100 | 외부 | 6.5 | 58.5
691 | A0002_E317S | A0002 | E317S | CC13 | 91 | 100 | 외부 | 6.5 | 58.5
692 | A0002_E31P0 | A0002 | E31P0 | C11 | 100 | 132 | 외부 | 5 | 429
693 | A0002_E31P0 | A0002 | E31P0 | F21 | 139 | 148 | 선행의장부 | 5 | 429
694 | A0002_E31P1 | A0002 | E31P1 | G41 | 139 | 148 | 선행의장부 | 5 | 814
695 | A0002_E31P1 | A0002 | E31P1 | H32 | 161 | 174 | 선행도장부 | 5 | 814
696 | A0002_E31P1 | A0002 | E31P1 | JX1 | 188 | 190 | 의장3부 | 5 | 814
697 | A0002_E31P3 | A0002 | E31P3 | LN4B | 218 | 240 | 9도크 | 5 | 1628
698 | A0002_E31S0 | A0002 | E31S0 | C11 | 100 | 132 | 외부 | 5 | 429
699 | A0002_E31S0 | A0002 | E31S0 | F21 | 139 | 148 | 선행의장부 | 5 | 429
700 | A0002_E31S1 | A0002 | E31S1 | G41 | 139 | 148 | 선행의장부 | 5 | 814
701 | A0002_E31S1 | A0002 | E31S1 | H32 | 161 | 174 | 선행도장부 | 5 | 814
702 | A0002_E31S1 | A0002 | E31S1 | JX1 | 188 | 190 | 의장3부 | 5 | 814
703 | A0002_E32P0 | A0002 | E32P0 | C11 | 100 | 132 | 외부 | 5 | 288.75
704 | A0002_E32P0 | A0002 | E32P0 | F21 | 139 | 148 | 선행의장부 | 5 | 288.75
705 | A0002_E32S0 | A0002 | E32S0 | C11 | 100 | 132 | 외부 | 5 | 323.75
706 | A0002_E32S0 | A0002 | E32S0 | F21 | 139 | 148 | 선행의장부 | 5 | 323.75
707 | A0002_E413P | A0002 | E413P | CC13 | 100 | 111 | 외부 | 5 | 65
708 | A0002_E415P | A0002 | E415P | CC13 | 100 | 111 | 외부 | 5 | 75
709 | A0002_E417P | A0002 | E417P | CC13 | 100 | 111 | 외부 | 7.5 | 63.75
710 | A0002_E417S | A0002 | E417S | CC13 | 100 | 111 | 외부 | 7.5 | 63.75
711 | A0002_E41P0 | A0002 | E41P0 | C11 | 100 | 139 | 외부 | 5.5 | 448.5
712 | A0002_E41P0 | A0002 | E41P0 | F21 | 153 | 162 | 선행의장부 | 5.5 | 448.5
713 | A0002_E41P0 | A0002 | E41P0 | H32 | 174 | 184 | 선행도장부 | 5.5 | 448.5
714 | A0002_E41P0 | A0002 | E41P0 | JX1 | 197 | 199 | 의장3부 | 5.5 | 448.5
715 | A0002_E41P3 | A0002 | E41P3 | LN4B | 227 | 252 | 9도크 | 18 | 1320
716 | A0002_E41S0 | A0002 | E41S0 | C11 | 100 | 139 | 외부 | 5.5 | 448.5
717 | A0002_E41S0 | A0002 | E41S0 | F21 | 153 | 162 | 선행의장부 | 5.5 | 448.5
718 | A0002_E41S1 | A0002 | E41S1 | G41 | 153 | 162 | 선행의장부 | 6 | 851
719 | A0002_E41S1 | A0002 | E41S1 | H32 | 174 | 184 | 선행도장부 | 6 | 851
720 | A0002_E41S1 | A0002 | E41S1 | JX1 | 195 | 198 | 의장3부 | 6 | 851
721 | A0002_E41S3 | A0002 | E41S3 | LN4B | 226 | 251 | 9도크 | 18 | 1320
722 | A0002_E42P0 | A0002 | E42P0 | C11 | 101 | 146 | 외부 | 5.5 | 358.75
723 | A0002_E42P0 | A0002 | E42P0 | F21 | 153 | 162 | 선행의장부 | 5.5 | 358.75
724 | A0002_E42P0 | A0002 | E42P0 | H32 | 174 | 184 | 선행도장부 | 5.5 | 358.75
725 | A0002_E42P0 | A0002 | E42P0 | JX1 | 197 | 199 | 의장3부 | 5.5 | 358.75
726 | A0002_E42S0 | A0002 | E42S0 | C11 | 101 | 146 | 외부 | 5.5 | 358.75
727 | A0002_E42S0 | A0002 | E42S0 | F21 | 153 | 162 | 선행의장부 | 5.5 | 358.75
728 | A0002_E510P | A0002 | E510P | C12 | 128 | 129 | 2야드 판넬공장 | 5.5 | 35.75
729 | A0002_E510P | A0002 | E510P | C14 | 132 | 140 | 2야드 대조립공장 | 5.5 | 35.75
730 | A0002_E510S | A0002 | E510S | C12 | 128 | 129 | 2야드 판넬공장 | 2.5 | 35.75
731 | A0002_E510S | A0002 | E510S | C14 | 135 | 143 | 2야드 대조립공장 | 2.5 | 35.75
732 | A0002_E513P | A0002 | E513P | C12 | 134 | 135 | 2야드 판넬공장 | 6 | 78
733 | A0002_E513P | A0002 | E513P | C13 | 136 | 143 | 2야드 대조립공장 | 6 | 78
734 | A0002_E514P | A0002 | E514P | C12 | 134 | 135 | 2야드 판넬공장 | 7 | 126
735 | A0002_E514P | A0002 | E514P | C13 | 136 | 143 | 2야드 대조립공장 | 7 | 126
736 | A0002_E516P | A0002 | E516P | C12 | 129 | 129 | 2야드 판넬공장 | 5.5 | 71.5
737 | A0002_E516P | A0002 | E516P | C14 | 132 | 140 | 2야드 대조립공장 | 5.5 | 71.5
738 | A0002_E516S | A0002 | E516S | C12 | 128 | 129 | 2야드 판넬공장 | 2.5 | 71.5
739 | A0002_E516S | A0002 | E516S | C14 | 135 | 143 | 2야드 대조립공장 | 2.5 | 71.5
740 | A0002_E517P | A0002 | E517P | C12 | 120 | 121 | 2야드 판넬공장 | 6 | 120
741 | A0002_E517P | A0002 | E517P | C13 | 122 | 129 | 2야드 대조립공장 | 6 | 120
742 | A0002_E517S | A0002 | E517S | C12 | 120 | 121 | 2야드 판넬공장 | 6 | 120
743 | A0002_E517S | A0002 | E517S | C13 | 122 | 129 | 2야드 대조립공장 | 6 | 120
744 | A0002_E51P0 | A0002 | E51P0 | C11 | 146 | 156 | 2야드 대조립공장 | 7 | 448.5
745 | A0002_E51P0 | A0002 | E51P0 | F21 | 167 | 176 | 선행의장부 | 7 | 448.5
746 | A0002_E51P0 | A0002 | E51P0 | H32 | 181 | 191 | 선행도장부 | 7 | 448.5
747 | A0002_E51P0 | A0002 | E51P0 | JX1 | 219 | 223 | 의장3부 | 7 | 448.5
748 | A0002_E51P3 | A0002 | E51P3 | LN4B | 234 | 259 | 9도크 | 7 | 897
749 | A0002_E51S0 | A0002 | E51S0 | C11 | 146 | 156 | 2야드 대조립공장 | 7 | 448.5
750 | A0002_E51S0 | A0002 | E51S0 | F21 | 167 | 176 | 선행의장부 | 7 | 448.5
751 | A0002_E51S0 | A0002 | E51S0 | H32 | 181 | 191 | 선행도장부 | 7 | 448.5
752 | A0002_E51S0 | A0002 | E51S0 | JX1 | 219 | 223 | 의장3부 | 7 | 448.5
753 | A0002_E523P | A0002 | E523P | C12 | 133 | 134 | 2야드 판넬공장 | 6.5 | 45.5
754 | A0002_E523P | A0002 | E523P | C13 | 135 | 141 | 2야드 대조립공장 | 6.5 | 45.5
755 | A0002_E524P | A0002 | E524P | C12 | 133 | 134 | 2야드 판넬공장 | 6.5 | 45.5
756 | A0002_E524P | A0002 | E524P | C13 | 135 | 141 | 2야드 대조립공장 | 6.5 | 45.5
757 | A0002_E52P0 | A0002 | E52P0 | C11 | 143 | 155 | 2야드 대조립공장 | 7 | 348.5
758 | A0002_E52P0 | A0002 | E52P0 | F21 | 157 | 167 | 선행의장부 | 7 | 348.5
759 | A0002_E52P0 | A0002 | E52P0 | H32 | 176 | 188 | 선행도장부 | 7 | 348.5
760 | A0002_E52P0 | A0002 | E52P0 | JX1 | 199 | 217 | 의장3부 | 7 | 348.5
761 | A0002_E52S0 | A0002 | E52S0 | C11 | 143 | 155 | 2야드 대조립공장 | 7 | 348.5
762 | A0002_E52S0 | A0002 | E52S0 | F21 | 157 | 167 | 선행의장부 | 7 | 348.5
763 | A0002_E52S0 | A0002 | E52S0 | H32 | 176 | 188 | 선행도장부 | 7 | 348.5
764 | A0002_E52S0 | A0002 | E52S0 | JX1 | 198 | 213 | 의장3부 | 7 | 348.5
765 | A0002_E53C0 | A0002 | E53C0 | C11 | 157 | 169 | 외부 | 2 | 153
766 | A0002_E53C0 | A0002 | E53C0 | F21 | 171 | 182 | 선행의장부 | 2 | 153
767 | A0002_E53C0 | A0002 | E53C0 | H32 | 197 | 220 | 선행도장부 | 2 | 153
768 | A0002_E53C0 | A0002 | E53C0 | JMX1 | 232 | 239 | 의장3부 | 2 | 153
769 | A0002_E53C0 | A0002 | E53C0 | NN4B | 244 | 266 | 9도크 | 2 | 153
770 | A0002_E81A0 | A0002 | E81A0 | C11 | 97 | 125 | 2야드 대조립공장 | 5 | 384
771 | A0002_E81A0 | A0002 | E81A0 | F21 | 127 | 146 | 선행의장부 | 5 | 384
772 | A0002_E81A0 | A0002 | E81A0 | H32 | 160 | 171 | 선행도장부 | 5 | 384
773 | A0002_E81A3 | A0002 | E81A3 | LN4B | 198 | 237 | 9도크 | 8 | 646
774 | A0002_E827P | A0002 | E827P | C12 | 100 | 101 | 2야드 판넬공장 | 6 | 36
775 | A0002_E827P | A0002 | E827P | C13 | 104 | 114 | 2야드 대조립공장 | 6 | 36
776 | A0002_E827S | A0002 | E827S | C12 | 100 | 101 | 2야드 판넬공장 | 6 | 36
777 | A0002_E827S | A0002 | E827S | C13 | 104 | 114 | 2야드 대조립공장 | 6 | 36
778 | A0002_E82P0 | A0002 | E82P0 | C11 | 125 | 135 | 2야드 대조립공장 | 5 | 312
779 | A0002_E82P0 | A0002 | E82P0 | F21 | 139 | 147 | 선행의장부 | 5 | 312
780 | A0002_E82P0 | A0002 | E82P0 | H32 | 156 | 168 | 선행도장부 | 5 | 312
781 | A0002_E82P0 | A0002 | E82P0 | JX1 | 178 | 182 | 의장3부 | 5 | 312
782 | A0002_E82S0 | A0002 | E82S0 | C11 | 125 | 135 | 2야드 대조립공장 | 5 | 312
783 | A0002_E82S0 | A0002 | E82S0 | F21 | 139 | 147 | 선행의장부 | 5 | 312
784 | A0002_E82S0 | A0002 | E82S0 | H32 | 156 | 168 | 선행도장부 | 5 | 312
785 | A0002_E82S0 | A0002 | E82S0 | JX1 | 178 | 182 | 의장3부 | 5 | 312
786 | A0002_F11P0 | A0002 | F11P0 | C11 | 153 | 185 | 외부 | 7.5 | 259
787 | A0002_F11P0 | A0002 | F11P0 | H32 | 195 | 223 | 선행도장부 | 7.5 | 259
788 | A0002_F11P0 | A0002 | F11P0 | JX1 | 232 | 234 | 의장3부 | 7.5 | 259
789 | A0002_F11P3 | A0002 | F11P3 | LN4B | 269 | 295 | 9도크 | 8 | 532
790 | A0002_F11S0 | A0002 | F11S0 | C11 | 153 | 185 | 외부 | 7.5 | 259
791 | A0002_F11S0 | A0002 | F11S0 | H32 | 195 | 223 | 선행도장부 | 7.5 | 259
792 | A0002_F11S0 | A0002 | F11S0 | JX1 | 232 | 234 | 의장3부 | 7.5 | 259
793 | A0002_F22P1 | A0002 | F22P1 | GH32 | 218 | 233 | 외부 | 7.5 | 259
794 | A0002_F22P1 | A0002 | F22P1 | JX1 | 234 | 238 | 의장3부 | 7.5 | 259
795 | A0002_F23P0 | A0002 | F23P0 | C11 | 176 | 227 | 외부 | 5.5 | 259
796 | A0002_F23P0 | A0002 | F23P0 | H32 | 234 | 246 | 선행도장부 | 5.5 | 259
797 | A0002_F23S0 | A0002 | F23S0 | C11 | 176 | 227 | 외부 | 5.5 | 259
798 | A0002_F23S0 | A0002 | F23S0 | H32 | 234 | 246 | 선행도장부 | 5.5 | 259
799 | A0002_F413S | A0002 | F413S | C12 | 168 | 169 | 2야드 판넬공장 | 7 | 63
800 | A0002_F413S | A0002 | F413S | C13 | 170 | 178 | 2야드 대조립공장 | 7 | 63
801 | A0002_F41P0 | A0002 | F41P0 | C11 | 184 | 213 | 2야드 대조립공장 | 7 | 259
802 | A0002_F41P0 | A0002 | F41P0 | F21 | 219 | 224 | 선행의장부 | 7 | 259
803 | A0002_F41P0 | A0002 | F41P0 | H32 | 226 | 238 | 선행도장부 | 7 | 259
804 | A0002_F41P0 | A0002 | F41P0 | JX1 | 248 | 252 | 의장3부 | 7 | 259
805 | A0002_F41P3 | A0002 | F41P3 | LN4B | 276 | 301 | 9도크 | 9 | 646
806 | A0002_F41S0 | A0002 | F41S0 | C11 | 195 | 225 | 2야드 대조립공장 | 7 | 388.5
807 | A0002_F41S0 | A0002 | F41S0 | F21 | 227 | 232 | 선행의장부 | 7 | 388.5
808 | A0002_F41S0 | A0002 | F41S0 | H32 | 234 | 246 | 선행도장부 | 7 | 388.5
809 | A0002_F41S0 | A0002 | F41S0 | JX1 | 248 | 252 | 의장3부 | 7 | 388.5
810 | A0002_F71P0 | A0002 | F71P0 | C11 | 191 | 224 | 외부 | 2 | 16
811 | A0002_F71P0 | A0002 | F71P0 | H32 | 230 | 237 | 선행도장부 | 2 | 16
812 | A0002_F71S0 | A0002 | F71S0 | C11 | 191 | 224 | 외부 | 2 | 16
813 | A0002_F71S0 | A0002 | F71S0 | H32 | 230 | 237 | 선행도장부 | 2 | 16
814 | A0002_F72P0 | A0002 | F72P0 | C11 | 191 | 224 | 외부 | 2 | 17
815 | A0002_F72P0 | A0002 | F72P0 | H32 | 230 | 237 | 선행도장부 | 2 | 17
816 | A0002_F72S0 | A0002 | F72S0 | C11 | 191 | 224 | 외부 | 2 | 17
817 | A0002_F72S0 | A0002 | F72S0 | H32 | 230 | 237 | 선행도장부 | 2 | 17
818 | A0002_F73C0 | A0002 | F73C0 | C11 | 191 | 224 | 외부 | 2 | 17
819 | A0002_F73C0 | A0002 | F73C0 | H32 | 230 | 237 | 선행도장부 | 2 | 17
820 | A0002_G11P0 | A0002 | G11P0 | C11 | 171 | 184 | 외부 | 4 | 35
821 | A0002_G11P0 | A0002 | G11P0 | F21 | 188 | 190 | 선행의장부 | 4 | 35
822 | A0002_G11P0 | A0002 | G11P0 | H32 | 199 | 220 | 선행도장부 | 4 | 35
823 | A0002_G11S0 | A0002 | G11S0 | C11 | 171 | 184 | 외부 | 4 | 35
824 | A0002_G11S0 | A0002 | G11S0 | F21 | 188 | 190 | 선행의장부 | 4 | 35
825 | A0002_G11S0 | A0002 | G11S0 | H32 | 199 | 220 | 선행도장부 | 4 | 35
826 | A0002_H11P1 | A0002 | H11P1 | G41 | 90 | 100 | 선행의장부 | 3 | 504
827 | A0002_H11P1 | A0002 | H11P1 | JX1 | 105 | 114 | 선실공장 | 3 | 504
828 | A0002_H11P3 | A0002 | H11P3 | LN4B | 232 | 290 | 선실공장 | 18 | 864
829 | A0002_H21P1 | A0002 | H21P1 | G41 | 93 | 100 | 선행의장부 | 3 | 504
830 | A0002_H21P1 | A0002 | H21P1 | JX1 | 105 | 111 | 선실공장 | 3 | 504
831 | A0002_H22P1 | A0002 | H22P1 | G41 | 94 | 101 | 선행의장부 | 3 | 504
832 | A0002_H22P1 | A0002 | H22P1 | JX1 | 106 | 113 | 선실공장 | 3 | 504
833 | A0002_H23P1 | A0002 | H23P1 | G41 | 91 | 99 | 선행의장부 | 3 | 504
834 | A0002_H23P1 | A0002 | H23P1 | JX1 | 104 | 118 | 선실공장 | 3 | 504
835 | A0002_H24A0 | A0002 | H24A0 | C11 | 87 | 93 | 선각공장 | 3 | 217
836 | A0002_H24A0 | A0002 | H24A0 | F61 | 97 | 104 | 선행의장부 | 3 | 217
837 | A0002_H24A0 | A0002 | H24A0 | JX1 | 111 | 114 | 선실공장 | 3 | 217
838 | A0002_H52P0 | A0002 | H52P0 | CH32 | 99 | 122 | 외부 | 3.5 | 42
839 | A0002_H52S0 | A0002 | H52S0 | CH32 | 99 | 122 | 외부 | 3.5 | 42
840 | A0002_H61A0 | A0002 | H61A0 | C11 | 83 | 86 | 선각공장 | 3.5 | 17.5
841 | A0002_H61A0 | A0002 | H61A0 | F61 | 94 | 105 | 선행의장부 | 3.5 | 17.5
842 | A0002_H61A0 | A0002 | H61A0 | JX1 | 113 | 119 | 선실공장 | 3.5 | 17.5
843 | A0002_H91A0 | A0002 | H91A0 | CF61 | 114 | 122 | 외부 | 7.4612 | 322.1047
844 | A0002_L113C | A0002 | L113C | CC13 | 133 | 140 | 2야드 판넬공장 | 8.5 | 93.5
845 | A0002_L11C0 | A0002 | L11C0 | C11 | 134 | 156 | 2야드 판넬공장 | 6.5 | 225
846 | A0002_L11C0 | A0002 | L11C0 | H32 | 167 | 174 | 선행도장부 | 6.5 | 225
847 | A0002_L12C1 | A0002 | L12C1 | G41 | 189 | 199 | 선행의장부 | 9 | 555
848 | A0002_L12C1 | A0002 | L12C1 | MX1 | 217 | 219 | 의장3부 | 9 | 555
849 | A0002_L12C1 | A0002 | L12C1 | NN4B | 226 | 244 | 9도크 | 9 | 555
850 | A0002_L133C | A0002 | L133C | CC13 | 167 | 174 | 2야드 판넬공장 | 8.5 | 136
851 | A0002_L153C | A0002 | L153C | CC13 | 143 | 150 | 2야드 판넬공장 | 8.5 | 136
852 | A0002_L163C | A0002 | L163C | CC13 | 146 | 153 | 2야드 판넬공장 | 8.5 | 136
853 | A0002_L183C | A0002 | L183C | CC13 | 149 | 156 | 2야드 판넬공장 | 8.5 | 136
854 | A0002_L203C | A0002 | L203C | C12 | 199 | 199 | 대조립 1공장 | 8.5 | 136
855 | A0002_L203C | A0002 | L203C | C13 | 219 | 225 | 선각공장 | 8.5 | 136
856 | A0002_L20C1 | A0002 | L20C1 | G41 | 240 | 251 | 선행의장부 | 9 | 600
857 | A0002_L20C1 | A0002 | L20C1 | MX1 | 266 | 268 | 의장3부 | 9 | 600
858 | A0002_L20C1 | A0002 | L20C1 | NN4B | 274 | 290 | 9도크 | 9 | 600
859 | A0002_M31P0 | A0002 | M31P0 | CF61 | 127 | 136 | 외부 | 5 | 66
860 | A0002_M31P3 | A0002 | M31P3 | LL64 | 200 | 225 | 외부 | 11 | 297
861 | A0002_M31P3 | A0002 | M31P3 | NN4B | 275 | 293 | 9도크 | 11 | 297
862 | A0002_M31S0 | A0002 | M31S0 | CF61 | 127 | 136 | 외부 | 5 | 220
863 | A0002_M32P0 | A0002 | M32P0 | CF61 | 127 | 136 | 외부 | 5 | 66
864 | A0002_M32S0 | A0002 | M32S0 | CF61 | 127 | 136 | 외부 | 5 | 220
865 | A0002_M33S0 | A0002 | M33S0 | CF61 | 127 | 136 | 외부 | 5 | 220
866 | A0002_M41A0 | A0002 | M41A0 | CH64 | 127 | 136 | 외부 | 7.5 | 72
867 | A0002_N140P | A0002 | N140P | CC14 | 97 | 135 | 외부 | 8 | 152
868 | A0002_N140S | A0002 | N140S | CC14 | 97 | 135 | 외부 | 8 | 152
869 | A0002_N147P | A0002 | N147P | CC13 | 97 | 106 | 외부 | 11 | 209
870 | A0002_N147S | A0002 | N147S | CC13 | 97 | 106 | 외부 | 11 | 209
871 | A0002_N150P | A0002 | N150P | CC14 | 94 | 136 | 외부 | 8 | 152
872 | A0002_N150S | A0002 | N150S | CC14 | 94 | 136 | 외부 | 8 | 152
873 | A0002_N157P | A0002 | N157P | CC13 | 94 | 105 | 외부 | 11 | 209
874 | A0002_N157S | A0002 | N157S | CC13 | 94 | 105 | 외부 | 11 | 209
875 | A0002_N160P | A0002 | N160P | CC14 | 98 | 136 | 외부 | 8 | 156
876 | A0002_N160S | A0002 | N160S | CC14 | 98 | 136 | 외부 | 8 | 156
877 | A0002_N167P | A0002 | N167P | CC13 | 98 | 111 | 외부 | 11 | 214.5
878 | A0002_N167S | A0002 | N167S | CC13 | 98 | 111 | 외부 | 11 | 214.5
879 | A0002_N170P | A0002 | N170P | CC14 | 98 | 139 | 외부 | 8 | 148
880 | A0002_N170S | A0002 | N170S | CC14 | 98 | 139 | 외부 | 8 | 148
881 | A0002_N177P | A0002 | N177P | CC13 | 98 | 111 | 외부 | 11 | 203.5
882 | A0002_N177S | A0002 | N177S | CC13 | 98 | 111 | 외부 | 11 | 203.5
883 | A0002_N187P | A0002 | N187P | CC13 | 120 | 156 | 외부 | 11 | 220
884 | A0002_N187S | A0002 | N187S | CC13 | 120 | 156 | 외부 | 11 | 220
885 | A0002_N197P | A0002 | N197P | CC13 | 122 | 156 | 외부 | 11 | 220
886 | A0002_N197S | A0002 | N197S | CC13 | 116 | 156 | 외부 | 11 | 220
887 | A0002_N213P | A0002 | N213P | CC13 | 162 | 170 | 2야드 판넬공장 | 13.5 | 249.75
888 | A0002_N213S | A0002 | N213S | CC13 | 156 | 170 | 2야드 판넬공장 | 13.5 | 249.75
889 | A0002_N713P | A0002 | N713P | CC13 | 155 | 163 | 2야드 판넬공장 | 12 | 180
890 | A0002_N713S | A0002 | N713S | CC13 | 149 | 163 | 2야드 판넬공장 | 12 | 180
891 | A0002_N723P | A0002 | N723P | CC13 | 112 | 121 | 2야드 판넬공장 | 16 | 272
892 | A0002_N723S | A0002 | N723S | CC13 | 112 | 121 | 2야드 판넬공장 | 16 | 272
893 | A0002_N783P | A0002 | N783P | CC13 | 120 | 156 | 외부 | 16 | 320
894 | A0002_N783S | A0002 | N783S | CC13 | 120 | 156 | 외부 | 16 | 320
895 | A0002_N793P | A0002 | N793P | CC13 | 122 | 156 | 외부 | 16 | 320
896 | A0002_N793S | A0002 | N793S | CC13 | 116 | 156 | 외부 | 16 | 320
897 | A0002_N803P | A0002 | N803P | CC13 | 168 | 176 | 2야드 판넬공장 | 16 | 320
898 | A0002_N803S | A0002 | N803S | CC13 | 162 | 176 | 2야드 판넬공장 | 16 | 320
899 | A0002_N813P | A0002 | N813P | CC13 | 169 | 177 | 2야드 판넬공장 | 16 | 296
900 | A0002_N813S | A0002 | N813S | CC13 | 163 | 177 | 2야드 판넬공장 | 16 | 296
901 | A0002_S11P0 | A0002 | S11P0 | C11 | 167 | 177 | 2야드 대조립공장 | 3 | 180
902 | A0002_S11P0 | A0002 | S11P0 | F21 | 178 | 183 | 선행의장부 | 3 | 180
903 | A0002_S11P0 | A0002 | S11P0 | H32 | 185 | 198 | 선행도장부 | 3 | 180
904 | A0002_S11P0 | A0002 | S11P0 | JMX1 | 231 | 239 | 의장3부 | 3 | 180
905 | A0002_S11P0 | A0002 | S11P0 | NN4B | 244 | 266 | 9도크 | 3 | 180
906 | A0002_S11S0 | A0002 | S11S0 | C11 | 167 | 177 | 2야드 대조립공장 | 3 | 180
907 | A0002_S11S0 | A0002 | S11S0 | F21 | 178 | 183 | 선행의장부 | 3 | 180
908 | A0002_S11S0 | A0002 | S11S0 | H32 | 185 | 198 | 선행도장부 | 3 | 180
909 | A0002_S11S0 | A0002 | S11S0 | JMX1 | 231 | 239 | 의장3부 | 3 | 180
910 | A0002_S11S0 | A0002 | S11S0 | NN4B | 244 | 266 | 9도크 | 3 | 180
911 | A0002_S12P0 | A0002 | S12P0 | C11 | 132 | 147 | 2야드 대조립공장 | 4 | 272
912 | A0002_S12P0 | A0002 | S12P0 | F21 | 149 | 154 | 선행의장부 | 4 | 272
913 | A0002_S12P1 | A0002 | S12P1 | G41 | 160 | 169 | 선행의장부 | 4 | 592
914 | A0002_S12P1 | A0002 | S12P1 | H32 | 182 | 197 | 선행도장부 | 4 | 592
915 | A0002_S12P1 | A0002 | S12P1 | JMX1 | 223 | 231 | 의장3부 | 4 | 592
916 | A0002_S12P1 | A0002 | S12P1 | NN4B | 234 | 252 | 9도크 | 4 | 592
917 | A0002_S12S0 | A0002 | S12S0 | C11 | 132 | 147 | 2야드 대조립공장 | 4 | 272
918 | A0002_S12S0 | A0002 | S12S0 | F21 | 149 | 154 | 선행의장부 | 4 | 272
919 | A0002_S12S1 | A0002 | S12S1 | G41 | 160 | 169 | 선행의장부 | 4 | 592
920 | A0002_S12S1 | A0002 | S12S1 | H32 | 182 | 197 | 선행도장부 | 4 | 592
921 | A0002_S12S1 | A0002 | S12S1 | JMX1 | 223 | 231 | 의장3부 | 4 | 592
922 | A0002_S12S1 | A0002 | S12S1 | NN4B | 234 | 252 | 9도크 | 4 | 592
923 | A0002_S133P | A0002 | S133P | CC13 | 122 | 129 | 선각공장 | 16 | 312
924 | A0002_S133S | A0002 | S133S | CC13 | 122 | 129 | 선각공장 | 16 | 312
925 | A0002_S13P0 | A0002 | S13P0 | C11 | 132 | 149 | 선각공장 | 4 | 312
926 | A0002_S13P0 | A0002 | S13P0 | F21 | 153 | 156 | 선행의장부 | 4 | 312
927 | A0002_S13S0 | A0002 | S13S0 | C11 | 132 | 149 | 선각공장 | 4 | 312
928 | A0002_S13S0 | A0002 | S13S0 | F21 | 153 | 156 | 선행의장부 | 4 | 312
929 | A0002_S143P | A0002 | S143P | CC13 | 97 | 106 | 외부 | 16 | 304
930 | A0002_S143S | A0002 | S143S | CC13 | 97 | 106 | 외부 | 16 | 304
931 | A0002_S14P1 | A0002 | S14P1 | G41 | 154 | 163 | 선행의장부 | 8 | 912
932 | A0002_S14P1 | A0002 | S14P1 | H32 | 175 | 189 | 선행도장부 | 8 | 912
933 | A0002_S14P1 | A0002 | S14P1 | JX1 | 218 | 219 | 의장3부 | 8 | 912
934 | A0002_S14P3 | A0002 | S14P3 | LN4B | 232 | 255 | 9도크 | 16 | 912
935 | A0002_S14S1 | A0002 | S14S1 | G41 | 154 | 163 | 선행의장부 | 8 | 912
936 | A0002_S14S1 | A0002 | S14S1 | H32 | 175 | 189 | 선행도장부 | 8 | 912
937 | A0002_S14S1 | A0002 | S14S1 | JX1 | 218 | 219 | 의장3부 | 8 | 912
938 | A0002_S14S3 | A0002 | S14S3 | LN4B | 232 | 255 | 9도크 | 16 | 912
939 | A0002_S153P | A0002 | S153P | CC13 | 98 | 104 | 외부 | 16 | 304
940 | A0002_S153S | A0002 | S153S | CC13 | 98 | 104 | 외부 | 16 | 304
941 | A0002_S163P | A0002 | S163P | CC13 | 98 | 111 | 외부 | 16 | 312
942 | A0002_S163S | A0002 | S163S | CC13 | 98 | 111 | 외부 | 16 | 312
943 | A0002_S16P1 | A0002 | S16P1 | G41 | 157 | 168 | 선행의장부 | 8 | 912
944 | A0002_S16P1 | A0002 | S16P1 | H32 | 177 | 191 | 선행도장부 | 8 | 912
945 | A0002_S16P1 | A0002 | S16P1 | JX1 | 218 | 220 | 의장3부 | 8 | 912
946 | A0002_S16P3 | A0002 | S16P3 | LN4B | 233 | 258 | 9도크 | 16 | 912
947 | A0002_S16S1 | A0002 | S16S1 | G41 | 157 | 168 | 선행의장부 | 8 | 912
948 | A0002_S16S1 | A0002 | S16S1 | H32 | 177 | 191 | 선행도장부 | 8 | 912
949 | A0002_S16S1 | A0002 | S16S1 | JX1 | 218 | 220 | 의장3부 | 8 | 912
950 | A0002_S16S3 | A0002 | S16S3 | LN4B | 233 | 258 | 9도크 | 16 | 912
951 | A0002_S173P | A0002 | S173P | CC13 | 104 | 113 | 외부 | 16 | 296
952 | A0002_S173S | A0002 | S173S | CC13 | 104 | 113 | 외부 | 16 | 296
953 | A0002_S17P0 | A0002 | S17P0 | CF21 | 140 | 164 | 외부 | 8 | 434.75
954 | A0002_S17S0 | A0002 | S17S0 | CF21 | 140 | 164 | 외부 | 8 | 434.75
955 | A0002_S180P | A0002 | S180P | CC14 | 120 | 126 | 외부 | 8 | 160
956 | A0002_S180S | A0002 | S180S | CC14 | 120 | 126 | 외부 | 8 | 160
957 | A0002_S18P1 | A0002 | S18P1 | G41 | 167 | 176 | 선행의장부 | 8 | 960
958 | A0002_S18P1 | A0002 | S18P1 | H32 | 181 | 195 | 선행도장부 | 8 | 960
959 | A0002_S18P1 | A0002 | S18P1 | JX1 | 237 | 239 | 의장3부 | 8 | 960
960 | A0002_S18P1 | A0002 | S18P1 | NN4B | 244 | 266 | 9도크 | 8 | 960
961 | A0002_S18S1 | A0002 | S18S1 | G41 | 167 | 176 | 선행의장부 | 8 | 960
962 | A0002_S18S1 | A0002 | S18S1 | H32 | 181 | 195 | 선행도장부 | 8 | 960
963 | A0002_S18S1 | A0002 | S18S1 | JX1 | 237 | 239 | 의장3부 | 8 | 960
964 | A0002_S18S1 | A0002 | S18S1 | NN4B | 244 | 266 | 9도크 | 8 | 960
965 | A0002_S190P | A0002 | S190P | CC14 | 122 | 128 | 외부 | 8 | 160
966 | A0002_S190S | A0002 | S190S | CC14 | 116 | 122 | 외부 | 8 | 160
967 | A0002_S20P0 | A0002 | S20P0 | C11 | 177 | 189 | 2야드 대조립공장 | 6 | 320
968 | A0002_S20P0 | A0002 | S20P0 | F21 | 195 | 199 | 선행의장부 | 6 | 320
969 | A0002_S20P1 | A0002 | S20P1 | G41 | 218 | 227 | 9도크 | 7 | 624
970 | A0002_S20P1 | A0002 | S20P1 | H32 | 241 | 255 | 선행도장부 | 7 | 624
971 | A0002_S20P1 | A0002 | S20P1 | JMX1 | 267 | 276 | 의장3부 | 7 | 624
972 | A0002_S20P1 | A0002 | S20P1 | NN4B | 281 | 297 | 9도크 | 7 | 624
973 | A0002_S20S0 | A0002 | S20S0 | C11 | 177 | 189 | 2야드 대조립공장 | 6 | 320
974 | A0002_S20S0 | A0002 | S20S0 | F21 | 195 | 199 | 선행의장부 | 6 | 320
975 | A0002_S20S1 | A0002 | S20S1 | G41 | 218 | 227 | 9도크 | 7 | 624
976 | A0002_S20S1 | A0002 | S20S1 | H32 | 241 | 255 | 선행도장부 | 7 | 624
977 | A0002_S20S1 | A0002 | S20S1 | JMX1 | 267 | 276 | 의장3부 | 7 | 624
978 | A0002_S20S1 | A0002 | S20S1 | NN4B | 281 | 297 | 9도크 | 7 | 624
979 | A0002_S21P0 | A0002 | S21P0 | C11 | 178 | 190 | 2야드 대조립공장 | 6 | 296
980 | A0002_S21P0 | A0002 | S21P0 | F21 | 195 | 199 | 선행의장부 | 6 | 296
981 | A0002_S21S0 | A0002 | S21S0 | C11 | 178 | 190 | 2야드 대조립공장 | 6 | 296
982 | A0002_S21S0 | A0002 | S21S0 | F21 | 195 | 199 | 선행의장부 | 6 | 296
983 | A0002_T13P0 | A0002 | T13P0 | C11 | 188 | 197 | 2야드 판넬공장 | 7 | 136
984 | A0002_T13P0 | A0002 | T13P0 | MX1 | 227 | 231 | 의장3부 | 7 | 136
985 | A0002_T13P0 | A0002 | T13P0 | NN4B | 234 | 252 | 9도크 | 7 | 136
986 | A0002_T14P0 | A0002 | T14P0 | C11 | 188 | 197 | 2야드 판넬공장 | 7 | 136
987 | A0002_T14P0 | A0002 | T14P0 | MX1 | 230 | 232 | 의장3부 | 7 | 136
988 | A0002_T14P0 | A0002 | T14P0 | NN4B | 237 | 253 | 9도크 | 7 | 136
989 | A0002_T15P0 | A0002 | T15P0 | C11 | 198 | 219 | 2야드 판넬공장 | 7 | 136
990 | A0002_T15P0 | A0002 | T15P0 | MX1 | 231 | 233 | 의장3부 | 7 | 136
991 | A0002_T15P0 | A0002 | T15P0 | NN4B | 238 | 254 | 9도크 | 7 | 136
992 | A0002_T31P0 | A0002 | T31P0 | C11 | 164 | 174 | 2야드 판넬공장 | 4.5 | 231
993 | A0002_T31P0 | A0002 | T31P0 | H32 | 185 | 197 | 선행도장부 | 4.5 | 231
994 | A0002_T31P0 | A0002 | T31P0 | MX1 | 220 | 224 | 의장3부 | 4.5 | 231
995 | A0002_T31P0 | A0002 | T31P0 | NN4B | 227 | 245 | 9도크 | 4.5 | 231
996 | A0002_T31S0 | A0002 | T31S0 | C11 | 164 | 174 | 2야드 판넬공장 | 4.5 | 137.5
997 | A0002_T31S0 | A0002 | T31S0 | H32 | 185 | 197 | 선행도장부 | 4.5 | 137.5
998 | A0002_T31S0 | A0002 | T31S0 | MX1 | 220 | 224 | 의장3부 | 4.5 | 137.5
999 | A0002_T31S0 | A0002 | T31S0 | NN4B | 227 | 245 | 9도크 | 4.5 | 137.5
1000 | A0002_T35P0 | A0002 | T35P0 | C11 | 185 | 195 | 2야드 판넬공장 | 8 | 470
1001 | A0002_T35P0 | A0002 | T35P0 | JX1 | 239 | 241 | 의장3부 | 8 | 470
1002 | A0002_T35P0 | A0002 | T35P0 | NN4B | 246 | 268 | 9도크 | 8 | 470
1003 | A0002_T35S0 | A0002 | T35S0 | C11 | 185 | 195 | 2야드 판넬공장 | 7 | 216
1004 | A0002_T35S0 | A0002 | T35S0 | JX1 | 239 | 241 | 의장3부 | 7 | 216
1005 | A0002_T35S0 | A0002 | T35S0 | NN4B | 246 | 268 | 9도크 | 7 | 216
1006 | A0003_A11P0 | A0003 | A11P0 | CH32 | 155 | 185 | 외부 | 5.5 | 46.75
1007 | A0003_A11S0 | A0003 | A11S0 | CH32 | 155 | 185 | 외부 | 5.5 | 46.75
1008 | A0003_A213P | A0003 | A213P | CC13 | 170 | 178 | 외부 | 6.7611 | 258.0205
1009 | A0003_A213S | A0003 | A213S | CC13 | 170 | 178 | 외부 | 6.7611 | 258.0205
1010 | A0003_A21P0 | A0003 | A21P0 | C11 | 170 | 221 | 외부 | 6 | 380
1011 | A0003_A21P0 | A0003 | A21P0 | H32 | 231 | 241 | 선행도장부 | 6 | 380
1012 | A0003_A21P0 | A0003 | A21P0 | JX1 | 260 | 262 | 의장3부 | 6 | 380
1013 | A0003_A21P3 | A0003 | A21P3 | LN4B | 275 | 303 | 3도크 | 6 | 760
1014 | A0003_A21S0 | A0003 | A21S0 | C11 | 170 | 221 | 외부 | 6 | 380
1015 | A0003_A21S0 | A0003 | A21S0 | H32 | 231 | 241 | 선행도장부 | 6 | 380
1016 | A0003_A21S0 | A0003 | A21S0 | JX1 | 260 | 262 | 의장3부 | 6 | 380
1017 | A0003_A31P0 | A0003 | A31P0 | C11 | 206 | 219 | 대조립 1공장 | 7.5 | 440
1018 | A0003_A31P0 | A0003 | A31P0 | F21 | 231 | 239 | 선행의장부 | 7.5 | 440
1019 | A0003_A31P1 | A0003 | A31P1 | G41 | 241 | 253 | 3도크 | 7.5 | 880
1020 | A0003_A31P1 | A0003 | A31P1 | H32 | 255 | 268 | 선행도장부 | 7.5 | 880
1021 | A0003_A31P1 | A0003 | A31P1 | JMX1 | 277 | 288 | 의장3부 | 7.5 | 880
1022 | A0003_A31P1 | A0003 | A31P1 | NN4B | 291 | 312 | 3도크 | 7.5 | 880
1023 | A0003_A31S0 | A0003 | A31S0 | C11 | 206 | 219 | 대조립 1공장 | 7.5 | 440
1024 | A0003_A31S0 | A0003 | A31S0 | F21 | 231 | 239 | 선행의장부 | 7.5 | 440
1025 | A0003_A41P0 | A0003 | A41P0 | C11 | 144 | 280 | 외부 | 3.5 | 42
1026 | A0003_A41P0 | A0003 | A41P0 | H32 | 304 | 316 | 선행도장부 | 3.5 | 42
1027 | A0003_A41S0 | A0003 | A41S0 | C11 | 144 | 280 | 외부 | 3.5 | 42
1028 | A0003_A41S0 | A0003 | A41S0 | H32 | 304 | 316 | 선행도장부 | 3.5 | 42
1029 | A0003_A91P0 | A0003 | A91P0 | H32 | 269 | 277 | 선행도장부 | 2 | 8
1030 | A0003_A91P0 | A0003 | A91P0 | NN4B | 296 | 318 | 3도크 | 2 | 8
1031 | A0003_B113P | A0003 | B113P | C12 | 157 | 158 | 2야드 판넬공장 | 14.5 | 290
1032 | A0003_B113P | A0003 | B113P | C13 | 170 | 179 | 2야드 대조립공장 | 14.5 | 290
1033 | A0003_B113S | A0003 | B113S | C12 | 157 | 158 | 2야드 판넬공장 | 14.5 | 290
1034 | A0003_B113S | A0003 | B113S | C13 | 170 | 179 | 2야드 대조립공장 | 14.5 | 290
1035 | A0003_B11P1 | A0003 | B11P1 | G41 | 206 | 217 | 선행의장부 | 3.5 | 580
1036 | A0003_B11P1 | A0003 | B11P1 | H32 | 219 | 233 | 선행도장부 | 3.5 | 580
1037 | A0003_B11P3 | A0003 | B11P3 | LN4B | 263 | 288 | 3도크 | 10.5 | 940
1038 | A0003_B11S1 | A0003 | B11S1 | G41 | 206 | 217 | 선행의장부 | 3.5 | 580
1039 | A0003_B11S1 | A0003 | B11S1 | H32 | 219 | 233 | 선행도장부 | 3.5 | 580
1040 | A0003_B123P | A0003 | B123P | CC13 | 182 | 191 | 2야드 판넬공장 | 14.5 | 290
1041 | A0003_B123S | A0003 | B123S | CC13 | 182 | 191 | 2야드 판넬공장 | 14.5 | 290
1042 | A0003_B12P0 | A0003 | B12P0 | FC11 | 194 | 200 | 2야드 판넬공장 | 3.5 | 290
1043 | A0003_B12S0 | A0003 | B12S0 | FC11 | 194 | 200 | 2야드 판넬공장 | 3.5 | 290
1044 | A0003_B133P | A0003 | B133P | CC13 | 36 | 39 | 외부 | 14.5 | 290
1045 | A0003_B133S | A0003 | B133S | CC13 | 37 | 42 | 외부 | 14.5 | 290
1046 | A0003_B13P1 | A0003 | B13P1 | GJX1 | 102 | 170 | 외부 | 10.5 | 480
1047 | A0003_B13P2 | A0003 | B13P2 | KH32 | 102 | 161 | 외부 | 10.5 | 888
1048 | A0003_B13P3 | A0003 | B13P3 | LN4B | 267 | 290 | 3도크 | 5.5 | 330
1049 | A0003_B13S1 | A0003 | B13S1 | GJX1 | 102 | 185 | 외부 | 10.5 | 480
1050 | A0003_B13S2 | A0003 | B13S2 | KH32 | 102 | 182 | 외부 | 10.5 | 888
1051 | A0003_B13S3 | A0003 | B13S3 | LN4B | 267 | 290 | 3도크 | 10.5 | 1824
1052 | A0003_B143P | A0003 | B143P | CC13 | 36 | 39 | 외부 | 14.5 | 246.5
1053 | A0003_B143S | A0003 | B143S | CC13 | 37 | 42 | 외부 | 14.5 | 246.5
1054 | A0003_B14P1 | A0003 | B14P1 | GJX1 | 102 | 170 | 외부 | 10.5 | 408
1055 | A0003_B14S1 | A0003 | B14S1 | GJX1 | 102 | 170 | 외부 | 10.5 | 408
1056 | A0003_B153P | A0003 | B153P | CC13 | 60 | 65 | 외부 | 14.5 | 275.5
1057 | A0003_B153S | A0003 | B153S | CC13 | 60 | 65 | 외부 | 14.5 | 275.5
1058 | A0003_B15P1 | A0003 | B15P1 | GJX1 | 138 | 197 | 외부 | 10.5 | 456
1059 | A0003_B15P2 | A0003 | B15P2 | KH32 | 138 | 192 | 외부 | 10.5 | 936
1060 | A0003_B15S1 | A0003 | B15S1 | GJX1 | 138 | 197 | 외부 | 10.5 | 456
1061 | A0003_B15S2 | A0003 | B15S2 | KH32 | 138 | 192 | 외부 | 10.5 | 936
1062 | A0003_B163P | A0003 | B163P | CC13 | 64 | 67 | 외부 | 14.5 | 275.5
1063 | A0003_B163S | A0003 | B163S | CC13 | 64 | 67 | 외부 | 14.5 | 275.5
1064 | A0003_B16P1 | A0003 | B16P1 | GJX1 | 138 | 171 | 외부 | 10.5 | 480
1065 | A0003_B16S1 | A0003 | B16S1 | GJX1 | 138 | 171 | 외부 | 10.5 | 480
1066 | A0003_B173P | A0003 | B173P | CC13 | 161 | 177 | 2야드 판넬공장 | 14.5 | 275.5
1067 | A0003_B173S | A0003 | B173S | CC13 | 161 | 177 | 2야드 판넬공장 | 14.5 | 275.5
1068 | A0003_B17P1 | A0003 | B17P1 | G41 | 193 | 204 | 선행의장부 | 3.5 | 551
1069 | A0003_B17P1 | A0003 | B17P1 | H32 | 217 | 231 | 선행도장부 | 3.5 | 551
1070 | A0003_B17P3 | A0003 | B17P3 | LN4B | 269 | 294 | 3도크 | 9 | 171
1071 | A0003_B17S1 | A0003 | B17S1 | G41 | 193 | 204 | 선행의장부 | 3.5 | 551
1072 | A0003_B17S1 | A0003 | B17S1 | H32 | 217 | 231 | 선행도장부 | 3.5 | 551
1073 | A0003_B17S3 | A0003 | B17S3 | LN4B | 269 | 294 | 3도크 | 10.5 | 960
1074 | A0003_B183P | A0003 | B183P | CC13 | 162 | 178 | 2야드 판넬공장 | 14.5 | 275.5
1075 | A0003_B183S | A0003 | B183S | CC13 | 162 | 178 | 2야드 판넬공장 | 14.5 | 275.5
1076 | A0003_B193P | A0003 | B193P | CC13 | 169 | 179 | 2야드 판넬공장 | 10 | 190
1077 | A0003_B193S | A0003 | B193S | CC13 | 169 | 179 | 2야드 판넬공장 | 10 | 190
1078 | A0003_B19P0 | A0003 | B19P0 | CF21 | 193 | 212 | 2야드 판넬공장 | 3.5 | 380
1079 | A0003_B19P1 | A0003 | B19P1 | G41 | 205 | 214 | 선행의장부 | 3.5 | 781
1080 | A0003_B19P1 | A0003 | B19P1 | H32 | 220 | 234 | 선행도장부 | 3.5 | 781
1081 | A0003_B19P3 | A0003 | B19P3 | LN4B | 278 | 308 | 3도크 | 10.5 | 834.25
1082 | A0003_B19S0 | A0003 | B19S0 | CF21 | 193 | 212 | 2야드 판넬공장 | 3.5 | 380
1083 | A0003_B19S1 | A0003 | B19S1 | G41 | 205 | 214 | 선행의장부 | 3.5 | 781
1084 | A0003_B19S1 | A0003 | B19S1 | H32 | 220 | 234 | 선행도장부 | 3.5 | 781
1085 | A0003_B19S3 | A0003 | B19S3 | LN4B | 278 | 308 | 3도크 | 10.5 | 834.25
1086 | A0003_B51P0 | A0003 | B51P0 | C11 | 156 | 197 | 외부 | 8 | 280
1087 | A0003_B51P0 | A0003 | B51P0 | H32 | 211 | 221 | 선행도장부 | 8 | 280
1088 | A0003_B51P0 | A0003 | B51P0 | JX1 | 241 | 245 | 의장3부 | 8 | 280
1089 | A0003_B51S0 | A0003 | B51S0 | C11 | 156 | 197 | 외부 | 8 | 280
1090 | A0003_B51S0 | A0003 | B51S0 | H32 | 211 | 221 | 선행도장부 | 8 | 280
1091 | A0003_B51S0 | A0003 | B51S0 | JX1 | 231 | 233 | 의장3부 | 8 | 280
1092 | A0003_B52P0 | A0003 | B52P0 | C11 | 196 | 207 | 대조립 2공장 | 5 | 280
1093 | A0003_B52P0 | A0003 | B52P0 | H32 | 212 | 224 | 선행도장부 | 5 | 280
1094 | A0003_B52P0 | A0003 | B52P0 | JX1 | 241 | 245 | 의장3부 | 5 | 280
1095 | A0003_B52S0 | A0003 | B52S0 | C11 | 196 | 207 | 대조립 2공장 | 5 | 280
1096 | A0003_B52S0 | A0003 | B52S0 | H32 | 212 | 224 | 선행도장부 | 5 | 280
1097 | A0003_B52S0 | A0003 | B52S0 | JX1 | 231 | 233 | 의장3부 | 5 | 280
1098 | A0003_B530P | A0003 | B530P | CC14 | 36 | 44 | 외부 | 10 | 200
1099 | A0003_B530S | A0003 | B530S | CC14 | 37 | 45 | 외부 | 10 | 200
1100 | A0003_B536P | A0003 | B536P | CC14 | 36 | 44 | 외부 | 9 | 180
1101 | A0003_B536S | A0003 | B536S | CC14 | 37 | 45 | 외부 | 9 | 180
1102 | A0003_B541P | A0003 | B541P | CC14 | 36 | 44 | 외부 | 9 | 153
1103 | A0003_B541S | A0003 | B541S | CC14 | 37 | 45 | 외부 | 9 | 153
1104 | A0003_B543P | A0003 | B543P | CC13 | 36 | 43 | 외부 | 13 | 221
1105 | A0003_B543S | A0003 | B543S | CC13 | 37 | 44 | 외부 | 13 | 221
1106 | A0003_B547P | A0003 | B547P | CC13 | 36 | 43 | 외부 | 9.5 | 161.5
1107 | A0003_B547S | A0003 | B547S | CC13 | 37 | 44 | 외부 | 9.5 | 161.5
1108 | A0003_B553P | A0003 | B553P | CC13 | 61 | 70 | 외부 | 13 | 247
1109 | A0003_B553S | A0003 | B553S | CC13 | 61 | 70 | 외부 | 13 | 247
1110 | A0003_B557P | A0003 | B557P | CC13 | 61 | 70 | 외부 | 9.5 | 180.5
1111 | A0003_B557S | A0003 | B557S | CC13 | 61 | 70 | 외부 | 9.5 | 180.5
1112 | A0003_B561P | A0003 | B561P | CC14 | 65 | 73 | 외부 | 9 | 171
1113 | A0003_B561S | A0003 | B561S | CC14 | 65 | 73 | 외부 | 9 | 171
1114 | A0003_B563P | A0003 | B563P | CC13 | 65 | 72 | 외부 | 13 | 247
1115 | A0003_B563S | A0003 | B563S | CC13 | 65 | 72 | 외부 | 13 | 247
1116 | A0003_B567P | A0003 | B567P | CC13 | 65 | 72 | 외부 | 9.5 | 180.5
1117 | A0003_B567S | A0003 | B567S | CC13 | 65 | 72 | 외부 | 9.5 | 180.5
1118 | A0003_B57P0 | A0003 | B57P0 | C11 | 205 | 221 | 2야드 대조립공장 | 12 | 266
1119 | A0003_B57P0 | A0003 | B57P0 | H32 | 225 | 235 | 선행도장부 | 12 | 266
1120 | A0003_B57P0 | A0003 | B57P0 | JX1 | 245 | 247 | 의장3부 | 12 | 266
1121 | A0003_B57S0 | A0003 | B57S0 | C11 | 205 | 221 | 2야드 대조립공장 | 12 | 266
1122 | A0003_B57S0 | A0003 | B57S0 | H32 | 225 | 235 | 선행도장부 | 12 | 266
1123 | A0003_B57S0 | A0003 | B57S0 | JX1 | 242 | 246 | 의장3부 | 12 | 266
1124 | A0003_B580P | A0003 | B580P | CC14 | 149 | 157 | 외부 | 8 | 152
1125 | A0003_B580S | A0003 | B580S | CC14 | 149 | 157 | 외부 | 8 | 152
1126 | A0003_B586P | A0003 | B586P | CC14 | 149 | 157 | 외부 | 8 | 152
1127 | A0003_B586S | A0003 | B586S | CC14 | 149 | 157 | 외부 | 8 | 152
1128 | A0003_B58P0 | A0003 | B58P0 | CJX1 | 191 | 218 | 외부 | 8.5 | 280
1129 | A0003_B58S0 | A0003 | B58S0 | CJX1 | 191 | 246 | 외부 | 8.5 | 280
1130 | A0003_B593P | A0003 | B593P | C12 | 192 | 193 | 2야드 판넬공장 | 11 | 209
1131 | A0003_B593P | A0003 | B593P | C13 | 196 | 203 | 2야드 대조립공장 | 11 | 209
1132 | A0003_B593S | A0003 | B593S | C12 | 192 | 193 | 2야드 판넬공장 | 11 | 209
1133 | A0003_B593S | A0003 | B593S | C13 | 196 | 203 | 2야드 대조립공장 | 11 | 209
1134 | A0003_B597P | A0003 | B597P | C12 | 192 | 193 | 2야드 판넬공장 | 12 | 228
1135 | A0003_B597P | A0003 | B597P | C13 | 196 | 203 | 2야드 대조립공장 | 12 | 228
1136 | A0003_B597S | A0003 | B597S | C12 | 192 | 193 | 2야드 판넬공장 | 12 | 228
1137 | A0003_B597S | A0003 | B597S | C13 | 196 | 203 | 2야드 대조립공장 | 12 | 228
1138 | A0003_B59P0 | A0003 | B59P0 | C11 | 211 | 227 | 2야드 대조립공장 | 12 | 342
1139 | A0003_B59P0 | A0003 | B59P0 | H32 | 231 | 241 | 선행도장부 | 12 | 342
1140 | A0003_B59P0 | A0003 | B59P0 | JX1 | 242 | 246 | 의장3부 | 12 | 342
1141 | A0003_B59S0 | A0003 | B59S0 | C11 | 211 | 227 | 2야드 대조립공장 | 12 | 342
1142 | A0003_B59S0 | A0003 | B59S0 | H32 | 231 | 241 | 선행도장부 | 12 | 342
1143 | A0003_B59S0 | A0003 | B59S0 | JX1 | 254 | 259 | 의장3부 | 12 | 342
1144 | A0003_B603P | A0003 | B603P | CC13 | 194 | 204 | 대조립 2공장 | 7 | 119
1145 | A0003_B603S | A0003 | B603S | CC13 | 194 | 204 | 대조립 2공장 | 7 | 119
1146 | A0003_B604P | A0003 | B604P | CC13 | 194 | 204 | 대조립 2공장 | 9 | 153
1147 | A0003_B604S | A0003 | B604S | CC13 | 194 | 204 | 대조립 2공장 | 9 | 153
1148 | A0003_B60P0 | A0003 | B60P0 | C11 | 217 | 228 | 대조립 2공장 | 6 | 263.5
1149 | A0003_B60P0 | A0003 | B60P0 | H32 | 232 | 242 | 선행도장부 | 6 | 263.5
1150 | A0003_B60P0 | A0003 | B60P0 | JX1 | 245 | 246 | 의장3부 | 6 | 263.5
1151 | A0003_B60S0 | A0003 | B60S0 | C11 | 217 | 228 | 대조립 2공장 | 6 | 263.5
1152 | A0003_B60S0 | A0003 | B60S0 | H32 | 232 | 242 | 선행도장부 | 6 | 263.5
1153 | A0003_B60S0 | A0003 | B60S0 | JX1 | 255 | 259 | 의장3부 | 6 | 263.5
1154 | A0003_D113P | A0003 | D113P | C12 | 189 | 190 | 대조립 2공장 | 11.5 | 230
1155 | A0003_D113P | A0003 | D113P | C13 | 191 | 203 | 대조립 1공장 | 11.5 | 230
1156 | A0003_D113P | A0003 | D113P | F21 | 204 | 207 | 선행의장부 | 11.5 | 230
1157 | A0003_D113S | A0003 | D113S | C12 | 189 | 190 | 대조립 2공장 | 11.5 | 230
1158 | A0003_D113S | A0003 | D113S | C13 | 191 | 203 | 대조립 1공장 | 11.5 | 230
1159 | A0003_D113S | A0003 | D113S | F21 | 204 | 207 | 선행의장부 | 11.5 | 230
1160 | A0003_D11C0 | A0003 | D11C0 | C11 | 210 | 220 | 대조립 1공장 | 2.5 | 450
1161 | A0003_D11C0 | A0003 | D11C0 | H32 | 232 | 242 | 선행도장부 | 2.5 | 450
1162 | A0003_D11C0 | A0003 | D11C0 | F21 | 233 | 239 | 선행의장부 | 2.5 | 450
1163 | A0003_D11C3 | A0003 | D11C3 | LN4B | 278 | 308 | 3도크 | 10 | 840
1164 | A0003_D123P | A0003 | D123P | CC13 | 175 | 184 | 2야드 판넬공장 | 11.5 | 224.25
1165 | A0003_D123S | A0003 | D123S | CC13 | 175 | 184 | 2야드 판넬공장 | 11.5 | 224.25
1166 | A0003_D12C1 | A0003 | D12C1 | G41 | 210 | 219 | 선행의장부 | 2.5 | 450
1167 | A0003_D12C1 | A0003 | D12C1 | H32 | 221 | 239 | 선행도장부 | 2.5 | 450
1168 | A0003_D133P | A0003 | D133P | CC13 | 186 | 197 | 2야드 판넬공장 | 11.5 | 230
1169 | A0003_D133S | A0003 | D133S | CC13 | 186 | 197 | 2야드 판넬공장 | 11.5 | 230
1170 | A0003_D143P | A0003 | D143P | CC13 | 211 | 220 | 2야드 판넬공장 | 11.5 | 195.5
1171 | A0003_D143S | A0003 | D143S | CC13 | 211 | 220 | 2야드 판넬공장 | 11.5 | 195.5
1172 | A0003_D14C0 | A0003 | D14C0 | C11 | 212 | 231 | 2야드 판넬공장 | 2.5 | 382.5
1173 | A0003_D14C0 | A0003 | D14C0 | H32 | 233 | 245 | 선행도장부 | 2.5 | 382.5
1174 | A0003_D14C3 | A0003 | D14C3 | LN4B | 281 | 309 | 3도크 | 4 | 450
1175 | A0003_D153P | A0003 | D153P | CC13 | 189 | 198 | 2야드 판넬공장 | 11.5 | 218.5
1176 | A0003_D153S | A0003 | D153S | CC13 | 189 | 198 | 2야드 판넬공장 | 11.5 | 218.5
1177 | A0003_D15C1 | A0003 | D15C1 | G41 | 220 | 231 | 선행의장부 | 2.5 | 382.5
1178 | A0003_D15C1 | A0003 | D15C1 | H32 | 233 | 245 | 선행도장부 | 2.5 | 382.5
1179 | A0003_D163P | A0003 | D163P | CC13 | 198 | 207 | 2야드 판넬공장 | 11.5 | 230
1180 | A0003_D163S | A0003 | D163S | CC13 | 198 | 207 | 2야드 판넬공장 | 11.5 | 230
1181 | A0003_D173P | A0003 | D173P | CC13 | 204 | 213 | 2야드 판넬공장 | 11.5 | 218.5
1182 | A0003_D173S | A0003 | D173S | CC13 | 204 | 213 | 2야드 판넬공장 | 11.5 | 218.5
1183 | A0003_D17C1 | A0003 | D17C1 | G41 | 226 | 235 | 선행의장부 | 2.5 | 855
1184 | A0003_D17C1 | A0003 | D17C1 | H32 | 239 | 254 | 선행도장부 | 2.5 | 855
1185 | A0003_D17C3 | A0003 | D17C3 | LN4B | 285 | 316 | 3도크 | 10 | 1596
1186 | A0003_D183P | A0003 | D183P | CC13 | 204 | 213 | 2야드 판넬공장 | 11.5 | 212.75
1187 | A0003_D183S | A0003 | D183S | CC13 | 204 | 213 | 2야드 판넬공장 | 11.5 | 212.75
1188 | A0003_D193P | A0003 | D193P | CC13 | 206 | 217 | 2야드 판넬공장 | 11.5 | 207
1189 | A0003_D193S | A0003 | D193S | CC13 | 206 | 217 | 2야드 판넬공장 | 11.5 | 207
1190 | A0003_D19C1 | A0003 | D19C1 | G41 | 228 | 239 | 선행의장부 | 2.5 | 810
1191 | A0003_D19C1 | A0003 | D19C1 | H32 | 241 | 259 | 선행도장부 | 2.5 | 810
1192 | A0003_D203P | A0003 | D203P | CC13 | 205 | 214 | 2야드 판넬공장 | 11.5 | 207
1193 | A0003_D203S | A0003 | D203S | CC13 | 205 | 214 | 2야드 판넬공장 | 11.5 | 207
1194 | A0003_D31P0 | A0003 | D31P0 | C11 | 192 | 204 | 대조립 2공장 | 4 | 250
1195 | A0003_D31P0 | A0003 | D31P0 | F21 | 207 | 213 | 선행의장부 | 4 | 250
1196 | A0003_D31P0 | A0003 | D31P0 | H32 | 221 | 233 | 선행도장부 | 4 | 250
1197 | A0003_D31P0 | A0003 | D31P0 | JX1 | 247 | 252 | 의장3부 | 4 | 250
1198 | A0003_D31S0 | A0003 | D31S0 | C11 | 192 | 204 | 대조립 2공장 | 4 | 250
1199 | A0003_D31S0 | A0003 | D31S0 | F21 | 207 | 213 | 선행의장부 | 4 | 250
1200 | A0003_D31S0 | A0003 | D31S0 | H32 | 221 | 233 | 선행도장부 | 4 | 250
1201 | A0003_D31S0 | A0003 | D31S0 | JX1 | 252 | 254 | 의장3부 | 4 | 250
1202 | A0003_D32P0 | A0003 | D32P0 | C11 | 171 | 184 | 2야드 대조립공장 | 4 | 243.75
1203 | A0003_D32P0 | A0003 | D32P0 | F21 | 189 | 193 | 선행의장부 | 4 | 243.75
1204 | A0003_D32P1 | A0003 | D32P1 | G41 | 203 | 212 | 선행의장부 | 4 | 250
1205 | A0003_D32P1 | A0003 | D32P1 | H32 | 218 | 228 | 선행도장부 | 4 | 250
1206 | A0003_D32P1 | A0003 | D32P1 | JX1 | 252 | 254 | 의장3부 | 4 | 250
1207 | A0003_D32S0 | A0003 | D32S0 | C11 | 171 | 184 | 2야드 대조립공장 | 4 | 243.75
1208 | A0003_D32S0 | A0003 | D32S0 | F21 | 189 | 193 | 선행의장부 | 4 | 243.75
1209 | A0003_D32S1 | A0003 | D32S1 | G41 | 203 | 212 | 선행의장부 | 4 | 250
1210 | A0003_D32S1 | A0003 | D32S1 | H32 | 218 | 228 | 선행도장부 | 4 | 250
1211 | A0003_D32S1 | A0003 | D32S1 | JX1 | 252 | 254 | 의장3부 | 4 | 250
1212 | A0003_D33P0 | A0003 | D33P0 | CF21 | 187 | 198 | 외부 | 4 | 250
1213 | A0003_D33S0 | A0003 | D33S0 | CF21 | 187 | 198 | 외부 | 4 | 250
1214 | A0003_D34P0 | A0003 | D34P0 | C11 | 204 | 214 | 대조립 1공장 | 4 | 212.5
1215 | A0003_D34P0 | A0003 | D34P0 | F21 | 218 | 224 | 선행의장부 | 4 | 212.5
1216 | A0003_D34P0 | A0003 | D34P0 | H32 | 226 | 238 | 선행도장부 | 4 | 212.5
1217 | A0003_D34P0 | A0003 | D34P0 | JX1 | 248 | 253 | 의장2부 | 4 | 212.5
1218 | A0003_D34S0 | A0003 | D34S0 | C11 | 204 | 214 | 대조립 1공장 | 4 | 212.5
1219 | A0003_D34S0 | A0003 | D34S0 | F21 | 218 | 224 | 선행의장부 | 4 | 212.5
1220 | A0003_D34S0 | A0003 | D34S0 | H32 | 226 | 238 | 선행도장부 | 4 | 212.5
1221 | A0003_D34S0 | A0003 | D34S0 | JX1 | 248 | 253 | 의장2부 | 4 | 212.5
1222 | A0003_D35P0 | A0003 | D35P0 | CF21 | 193 | 204 | 외부 | 4 | 237.5
1223 | A0003_D35P1 | A0003 | D35P1 | G41 | 210 | 219 | 선행의장부 | 4 | 212.5
1224 | A0003_D35P1 | A0003 | D35P1 | H32 | 221 | 233 | 선행도장부 | 4 | 212.5
1225 | A0003_D35P1 | A0003 | D35P1 | JX1 | 248 | 253 | 의장2부 | 4 | 212.5
1226 | A0003_D35S0 | A0003 | D35S0 | CF21 | 193 | 204 | 외부 | 4 | 237.5
1227 | A0003_D35S1 | A0003 | D35S1 | G41 | 210 | 219 | 선행의장부 | 4 | 250
1228 | A0003_D35S1 | A0003 | D35S1 | H32 | 221 | 233 | 선행도장부 | 4 | 250
1229 | A0003_D35S1 | A0003 | D35S1 | JX1 | 248 | 253 | 의장2부 | 4 | 250
1230 | A0003_D36P0 | A0003 | D36P0 | CF21 | 192 | 199 | 외부 | 4 | 250
1231 | A0003_D36S0 | A0003 | D36S0 | CF21 | 192 | 199 | 외부 | 4 | 250
1232 | A0003_D37P0 | A0003 | D37P0 | CF21 | 201 | 232 | 외부 | 4 | 237.5
1233 | A0003_D37P1 | A0003 | D37P1 | G41 | 207 | 220 | 외부 | 4 | 475
1234 | A0003_D37P1 | A0003 | D37P1 | H32 | 234 | 248 | 선행도장부 | 4 | 475
1235 | A0003_D37P1 | A0003 | D37P1 | JX1 | 260 | 262 | 외부 | 4 | 475
1236 | A0003_D37S0 | A0003 | D37S0 | CF21 | 201 | 232 | 외부 | 4 | 237.5
1237 | A0003_D37S1 | A0003 | D37S1 | G41 | 207 | 220 | 외부 | 4 | 475
1238 | A0003_D37S1 | A0003 | D37S1 | H32 | 234 | 248 | 선행도장부 | 4 | 475
1239 | A0003_D37S1 | A0003 | D37S1 | JX1 | 260 | 262 | 외부 | 4 | 475
1240 | A0003_D38P0 | A0003 | D38P0 | CF21 | 201 | 232 | 외부 | 4 | 237.5
1241 | A0003_D38S0 | A0003 | D38S0 | CF21 | 201 | 232 | 외부 | 4 | 237.5
1242 | A0003_D39P0 | A0003 | D39P0 | CF21 | 200 | 238 | 외부 | 4 | 225
1243 | A0003_D39P1 | A0003 | D39P1 | G41 | 204 | 217 | 외부 | 4 | 450
1244 | A0003_D39P1 | A0003 | D39P1 | H32 | 226 | 240 | 선행도장부 | 4 | 450
1245 | A0003_D39P1 | A0003 | D39P1 | JX1 | 260 | 262 | 외부 | 4 | 450
1246 | A0003_D39S0 | A0003 | D39S0 | CF21 | 200 | 238 | 외부 | 4 | 225
1247 | A0003_D39S1 | A0003 | D39S1 | G41 | 204 | 217 | 외부 | 4 | 450
1248 | A0003_D39S1 | A0003 | D39S1 | H32 | 226 | 240 | 선행도장부 | 4 | 450
1249 | A0003_D39S1 | A0003 | D39S1 | JX1 | 260 | 262 | 외부 | 4 | 450
1250 | A0003_D40P0 | A0003 | D40P0 | CF21 | 200 | 238 | 외부 | 4 | 225
1251 | A0003_D40S0 | A0003 | D40S0 | CF21 | 200 | 238 | 외부 | 4 | 225
1252 | A0003_D81S0 | A0003 | D81S0 | C11 | 196 | 206 | 2야드 대조립공장 | 8 | 117
1253 | A0003_D81S0 | A0003 | D81S0 | F21 | 211 | 219 | 선행의장부 | 8 | 117
1254 | A0003_D81S1 | A0003 | D81S1 | G41 | 221 | 232 | 선행의장부 | 8 | 247.5
1255 | A0003_D81S1 | A0003 | D81S1 | H32 | 234 | 246 | 선행도장부 | 8 | 247.5
1256 | A0003_D82S0 | A0003 | D82S0 | C11 | 196 | 206 | 2야드 대조립공장 | 8 | 130.5
1257 | A0003_D82S0 | A0003 | D82S0 | F21 | 213 | 219 | 선행의장부 | 8 | 130.5
1258 | A0003_D92P0 | A0003 | D92P0 | H32 | 235 | 242 | 선행도장부 | 1.5 | 4.5
1259 | A0003_D92P0 | A0003 | D92P0 | JX1 | 248 | 253 | 의장2부 | 1.5 | 4.5
1260 | A0003_D92S0 | A0003 | D92S0 | F21 | 226 | 228 | 선행의장부 | 1.5 | 4.5
1261 | A0003_D92S0 | A0003 | D92S0 | H32 | 235 | 242 | 선행도장부 | 1.5 | 4.5
1262 | A0003_E11P0 | A0003 | E11P0 | C11 | 169 | 193 | 대조립 1공장 | 6 | 266
1263 | A0003_E11P0 | A0003 | E11P0 | H32 | 212 | 225 | 선행도장부 | 6 | 266
1264 | A0003_E11P3 | A0003 | E11P3 | LN4B | 262 | 287 | 3도크 | 12 | 741
1265 | A0003_E11S0 | A0003 | E11S0 | C11 | 169 | 193 | 대조립 1공장 | 6 | 266
1266 | A0003_E11S0 | A0003 | E11S0 | H32 | 212 | 225 | 선행도장부 | 6 | 266
1267 | A0003_E12P0 | A0003 | E12P0 | CC15 | 142 | 169 | 2야드 대조립공장 | 6 | 140
1268 | A0003_E12P0 | A0003 | E12P0 | F21 | 176 | 182 | 선행의장부 | 6 | 140
1269 | A0003_E12P1 | A0003 | E12P1 | G41 | 151 | 162 | 2야드 대조립공장 | 7 | 140
1270 | A0003_E12P1 | A0003 | E12P1 | H32 | 198 | 213 | 선행도장부 | 7 | 140
1271 | A0003_E12P1 | A0003 | E12P1 | JX1 | 220 | 224 | 의장2부 | 7 | 140
1272 | A0003_E12P3 | A0003 | E12P3 | LN4B | 261 | 284 | 3도크 | 12 | 1591
1273 | A0003_E12S1 | A0003 | E12S1 | G41 | 151 | 162 | 2야드 대조립공장 | 7 | 140
1274 | A0003_E12S1 | A0003 | E12S1 | H32 | 198 | 213 | 선행도장부 | 7 | 140
1275 | A0003_E12S1 | A0003 | E12S1 | JX1 | 220 | 224 | 의장2부 | 7 | 140
1276 | A0003_E13P1 | A0003 | E13P1 | G41 | 161 | 177 | 2야드 대조립공장 | 7 | 104
1277 | A0003_E13P1 | A0003 | E13P1 | H32 | 198 | 213 | 선행도장부 | 7 | 104
1278 | A0003_E13P1 | A0003 | E13P1 | JX1 | 220 | 224 | 의장2부 | 7 | 104
1279 | A0003_E13S1 | A0003 | E13S1 | G41 | 161 | 177 | 2야드 대조립공장 | 7 | 104
1280 | A0003_E13S1 | A0003 | E13S1 | H32 | 198 | 213 | 선행도장부 | 7 | 104
1281 | A0003_E13S1 | A0003 | E13S1 | JX1 | 220 | 224 | 의장2부 | 7 | 104
1282 | A0003_E170P | A0003 | E170P | C12 | 148 | 148 | 외부 | 6.5 | 71.5
1283 | A0003_E170P | A0003 | E170P | C13 | 149 | 193 | 대조립 1공장 | 6.5 | 71.5
1284 | A0003_E170S | A0003 | E170S | C12 | 148 | 148 | 외부 | 6.5 | 71.5
1285 | A0003_E170S | A0003 | E170S | C13 | 149 | 193 | 대조립 1공장 | 6.5 | 71.5
1286 | A0003_E213C | A0003 | E213C | CC13 | 176 | 193 | 대조립 2공장 | 13 | 214.5
1287 | A0003_E21C0 | A0003 | E21C0 | C11 | 204 | 214 | 대조립 2공장 | 7 | 247
1288 | A0003_E21C0 | A0003 | E21C0 | F21 | 218 | 221 | 선행의장부 | 7 | 247
1289 | A0003_E21C0 | A0003 | E21C0 | H32 | 225 | 233 | 선행도장부 | 7 | 247
1290 | A0003_E21C0 | A0003 | E21C0 | JX1 | 235 | 239 | 의장3부 | 7 | 247
1291 | A0003_E22C0 | A0003 | E22C0 | C11 | 190 | 200 | 2야드 대조립공장 | 3.5 | 182
1292 | A0003_E22C0 | A0003 | E22C0 | H32 | 204 | 212 | 선행도장부 | 3.5 | 182
1293 | A0003_E22C0 | A0003 | E22C0 | JX1 | 220 | 224 | 의장3부 | 3.5 | 182
1294 | A0003_E23P0 | A0003 | E23P0 | C11 | 140 | 150 | 2야드 대조립공장 | 2 | 36
1295 | A0003_E23P0 | A0003 | E23P0 | F21 | 175 | 179 | 선행의장부 | 2 | 36
1296 | A0003_E23S0 | A0003 | E23S0 | C11 | 140 | 150 | 2야드 대조립공장 | 2 | 36
1297 | A0003_E23S0 | A0003 | E23S0 | F21 | 175 | 179 | 선행의장부 | 2 | 36
1298 | A0003_E24P0 | A0003 | E24P0 | C11 | 148 | 158 | 2야드 대조립공장 | 2 | 39
1299 | A0003_E24P0 | A0003 | E24P0 | F21 | 183 | 189 | 선행의장부 | 2 | 39
1300 | A0003_E24S0 | A0003 | E24S0 | C11 | 148 | 158 | 2야드 대조립공장 | 2 | 39
1301 | A0003_E24S0 | A0003 | E24S0 | F21 | 183 | 189 | 선행의장부 | 2 | 39
1302 | A0003_E25P0 | A0003 | E25P0 | C11 | 140 | 150 | 2야드 대조립공장 | 2 | 49
1303 | A0003_E25P0 | A0003 | E25P0 | F21 | 175 | 179 | 선행의장부 | 2 | 49
1304 | A0003_E25S0 | A0003 | E25S0 | C11 | 140 | 150 | 2야드 대조립공장 | 2 | 49
1305 | A0003_E25S0 | A0003 | E25S0 | F21 | 175 | 179 | 선행의장부 | 2 | 49
1306 | A0003_E26P0 | A0003 | E26P0 | C11 | 147 | 157 | 2야드 대조립공장 | 2 | 39
1307 | A0003_E26P0 | A0003 | E26P0 | F21 | 183 | 189 | 선행의장부 | 2 | 39
1308 | A0003_E26S0 | A0003 | E26S0 | C11 | 147 | 157 | 2야드 대조립공장 | 2 | 39
1309 | A0003_E26S0 | A0003 | E26S0 | F21 | 183 | 189 | 선행의장부 | 2 | 39
1310 | A0003_E270P | A0003 | E270P | CC14 | 189 | 199 | 대조립 2공장 | 11 | 132
1311 | A0003_E270S | A0003 | E270S | CC14 | 189 | 199 | 대조립 2공장 | 11 | 132
1312 | A0003_E277P | A0003 | E277P | CC13 | 184 | 191 | 대조립 2공장 | 9 | 99
1313 | A0003_E277S | A0003 | E277S | CC13 | 184 | 191 | 대조립 2공장 | 9 | 99
1314 | A0003_E27P0 | A0003 | E27P0 | C11 | 205 | 217 | 대조립 2공장 | 9 | 266
1315 | A0003_E27P0 | A0003 | E27P0 | F21 | 219 | 227 | 선행의장부 | 9 | 266
1316 | A0003_E27P0 | A0003 | E27P0 | H32 | 231 | 240 | 선행도장부 | 9 | 266
1317 | A0003_E27P0 | A0003 | E27P0 | JX1 | 241 | 245 | 의장3부 | 9 | 266
1318 | A0003_E27S0 | A0003 | E27S0 | C11 | 205 | 217 | 대조립 2공장 | 9 | 266
1319 | A0003_E27S0 | A0003 | E27S0 | F21 | 219 | 227 | 선행의장부 | 9 | 266
1320 | A0003_E27S0 | A0003 | E27S0 | H32 | 231 | 240 | 선행도장부 | 9 | 266
1321 | A0003_E27S0 | A0003 | E27S0 | JX1 | 241 | 245 | 의장3부 | 9 | 266
1322 | A0003_E280P | A0003 | E280P | C12 | 155 | 155 | 2야드 판넬공장 | 8.5 | 119
1323 | A0003_E280P | A0003 | E280P | C14 | 156 | 169 | 2야드 대조립공장 | 8.5 | 119
1324 | A0003_E280S | A0003 | E280S | C12 | 155 | 155 | 2야드 판넬공장 | 8.5 | 119
1325 | A0003_E280S | A0003 | E280S | C14 | 156 | 169 | 2야드 대조립공장 | 8.5 | 119
1326 | A0003_E283P | A0003 | E283P | C12 | 154 | 155 | 2야드 판넬공장 | 5.5 | 101.75
1327 | A0003_E283P | A0003 | E283P | C13 | 156 | 169 | 2야드 대조립공장 | 5.5 | 101.75
1328 | A0003_E283S | A0003 | E283S | C12 | 154 | 155 | 2야드 판넬공장 | 5.5 | 101.75
1329 | A0003_E283S | A0003 | E283S | C13 | 156 | 169 | 2야드 대조립공장 | 5.5 | 101.75
1330 | A0003_E28P0 | A0003 | E28P0 | C11 | 175 | 185 | 2야드 대조립공장 | 6 | 301
1331 | A0003_E28P0 | A0003 | E28P0 | F21 | 191 | 200 | 선행의장부 | 6 | 301
1332 | A0003_E28P0 | A0003 | E28P0 | H32 | 212 | 221 | 선행도장부 | 6 | 301
1333 | A0003_E28P0 | A0003 | E28P0 | JX1 | 226 | 228 | 의장3부 | 6 | 301
1334 | A0003_E28S0 | A0003 | E28S0 | C11 | 175 | 185 | 2야드 대조립공장 | 6 | 301
1335 | A0003_E28S0 | A0003 | E28S0 | F21 | 191 | 200 | 선행의장부 | 6 | 301
1336 | A0003_E28S0 | A0003 | E28S0 | H32 | 212 | 221 | 선행도장부 | 6 | 301
1337 | A0003_E28S0 | A0003 | E28S0 | JX1 | 226 | 228 | 의장3부 | 6 | 301
1338 | A0003_E290P | A0003 | E290P | C12 | 156 | 156 | 2야드 판넬공장 | 7 | 91
1339 | A0003_E290P | A0003 | E290P | C14 | 157 | 170 | 2야드 대조립공장 | 7 | 91
1340 | A0003_E290S | A0003 | E290S | C12 | 156 | 156 | 2야드 판넬공장 | 7 | 91
1341 | A0003_E290S | A0003 | E290S | C14 | 157 | 170 | 2야드 대조립공장 | 7 | 91
1342 | A0003_E296P | A0003 | E296P | C12 | 156 | 156 | 2야드 판넬공장 | 5 | 65
1343 | A0003_E296P | A0003 | E296P | C14 | 157 | 170 | 2야드 대조립공장 | 5 | 65
1344 | A0003_E296S | A0003 | E296S | C12 | 156 | 156 | 2야드 판넬공장 | 5 | 65
1345 | A0003_E296S | A0003 | E296S | C14 | 157 | 170 | 2야드 대조립공장 | 5 | 65
1346 | A0003_E29P0 | A0003 | E29P0 | C11 | 177 | 189 | 2야드 대조립공장 | 5 | 214.5
1347 | A0003_E29P0 | A0003 | E29P0 | F21 | 191 | 200 | 선행의장부 | 5 | 214.5
1348 | A0003_E29P0 | A0003 | E29P0 | H32 | 212 | 221 | 선행도장부 | 5 | 214.5
1349 | A0003_E29P0 | A0003 | E29P0 | JX1 | 226 | 228 | 의장3부 | 5 | 214.5
1350 | A0003_E29S0 | A0003 | E29S0 | C11 | 177 | 189 | 2야드 대조립공장 | 5 | 214.5
1351 | A0003_E29S0 | A0003 | E29S0 | F21 | 191 | 200 | 선행의장부 | 5 | 214.5
1352 | A0003_E29S0 | A0003 | E29S0 | H32 | 212 | 221 | 선행도장부 | 5 | 214.5
1353 | A0003_E29S0 | A0003 | E29S0 | JX1 | 226 | 228 | 의장3부 | 5 | 214.5
1354 | A0003_E30C0 | A0003 | E30C0 | C11 | 207 | 221 | 대조립 1공장 | 6 | 399
1355 | A0003_E30C0 | A0003 | E30C0 | F21 | 224 | 228 | 선행의장부 | 6 | 399
1356 | A0003_E30C0 | A0003 | E30C0 | H32 | 231 | 240 | 선행도장부 | 6 | 399
1357 | A0003_E30C0 | A0003 | E30C0 | JX1 | 241 | 245 | 의장3부 | 6 | 399
1358 | A0003_E313P | A0003 | E313P | CC13 | 150 | 157 | 외부 | 6 | 108
1359 | A0003_E313S | A0003 | E313S | CC13 | 150 | 157 | 외부 | 6 | 108
1360 | A0003_E317P | A0003 | E317P | CC13 | 150 | 157 | 외부 | 6.7611 | 258.0205
1361 | A0003_E317S | A0003 | E317S | CC13 | 150 | 157 | 외부 | 6.7611 | 258.0205
1362 | A0003_E31P0 | A0003 | E31P0 | C11 | 150 | 191 | 외부 | 6 | 266
1363 | A0003_E31P0 | A0003 | E31P0 | F21 | 206 | 218 | 선행의장부 | 6 | 266
1364 | A0003_E31P0 | A0003 | E31P0 | H32 | 220 | 233 | 선행도장부 | 6 | 266
1365 | A0003_E31P0 | A0003 | E31P0 | JX1 | 241 | 245 | 의장3부 | 6 | 266
1366 | A0003_E31P3 | A0003 | E31P3 | LN4B | 268 | 291 | 3도크 | 7 | 2160
1367 | A0003_E31S0 | A0003 | E31S0 | C11 | 150 | 191 | 외부 | 6 | 266
1368 | A0003_E31S0 | A0003 | E31S0 | F21 | 206 | 218 | 선행의장부 | 6 | 266
1369 | A0003_E31S0 | A0003 | E31S0 | H32 | 220 | 233 | 선행도장부 | 6 | 266
1370 | A0003_E31S0 | A0003 | E31S0 | JX1 | 241 | 245 | 의장3부 | 6 | 266
1371 | A0003_E32P0 | A0003 | E32P0 | C11 | 141 | 182 | 외부 | 7 | 336
1372 | A0003_E32P0 | A0003 | E32P0 | F21 | 192 | 205 | 선행의장부 | 7 | 336
1373 | A0003_E32P1 | A0003 | E32P1 | G41 | 192 | 205 | 선행의장부 | 7 | 648
1374 | A0003_E32P1 | A0003 | E32P1 | H32 | 218 | 231 | 선행도장부 | 7 | 648
1375 | A0003_E32P1 | A0003 | E32P1 | JX1 | 241 | 245 | 의장3부 | 7 | 648
1376 | A0003_E32S0 | A0003 | E32S0 | C11 | 141 | 182 | 외부 | 7 | 343
1377 | A0003_E32S0 | A0003 | E32S0 | F21 | 192 | 205 | 선행의장부 | 7 | 343
1378 | A0003_E32S1 | A0003 | E32S1 | G41 | 192 | 205 | 선행의장부 | 7 | 648
1379 | A0003_E32S1 | A0003 | E32S1 | H32 | 218 | 231 | 선행도장부 | 7 | 648
1380 | A0003_E32S1 | A0003 | E32S1 | JX1 | 241 | 245 | 의장3부 | 7 | 648
1381 | A0003_E33P0 | A0003 | E33P0 | C11 | 142 | 183 | 외부 | 7 | 299
1382 | A0003_E33P0 | A0003 | E33P0 | F21 | 192 | 205 | 선행의장부 | 7 | 299
1383 | A0003_E33S0 | A0003 | E33S0 | C11 | 142 | 183 | 외부 | 7 | 312
1384 | A0003_E33S0 | A0003 | E33S0 | F21 | 192 | 205 | 선행의장부 | 7 | 312
1385 | A0003_E34C0 | A0003 | E34C0 | C11 | 199 | 214 | 2야드 대조립공장 | 7 | 399
1386 | A0003_E34C0 | A0003 | E34C0 | F21 | 218 | 225 | 선행의장부 | 7 | 399
1387 | A0003_E34C0 | A0003 | E34C0 | H32 | 227 | 238 | 선행도장부 | 7 | 399
1388 | A0003_E34C0 | A0003 | E34C0 | JX1 | 241 | 245 | 의장2부 | 7 | 399
1389 | A0003_E413P | A0003 | E413P | CC13 | 162 | 175 | 외부 | 4.5 | 85.5
1390 | A0003_E413S | A0003 | E413S | CC13 | 162 | 175 | 외부 | 4.5 | 85.5
1391 | A0003_E41P0 | A0003 | E41P0 | C11 | 162 | 203 | 외부 | 4.5 | 456
1392 | A0003_E41P0 | A0003 | E41P0 | F21 | 211 | 220 | 선행의장부 | 4.5 | 456
1393 | A0003_E41P0 | A0003 | E41P0 | H32 | 238 | 247 | 선행도장부 | 4.5 | 456
1394 | A0003_E41P0 | A0003 | E41P0 | JX1 | 261 | 263 | 의장3부 | 4.5 | 456
1395 | A0003_E41P3 | A0003 | E41P3 | LN4B | 282 | 310 | 3도크 | 4.5 | 1080
1396 | A0003_E41S0 | A0003 | E41S0 | C11 | 162 | 203 | 외부 | 4.5 | 456
1397 | A0003_E41S0 | A0003 | E41S0 | F21 | 211 | 220 | 선행의장부 | 4.5 | 456
1398 | A0003_E41S0 | A0003 | E41S0 | H32 | 238 | 247 | 선행도장부 | 4.5 | 456
1399 | A0003_E41S0 | A0003 | E41S0 | JX1 | 261 | 263 | 의장3부 | 4.5 | 456
1400 | A0003_E42P0 | A0003 | E42P0 | C11 | 191 | 203 | 대조립 1공장 | 4.5 | 336
1401 | A0003_E42P0 | A0003 | E42P0 | F21 | 207 | 224 | 선행의장부 | 4.5 | 336
1402 | A0003_E42P1 | A0003 | E42P1 | G41 | 207 | 224 | 선행의장부 | 4.5 | 648
1403 | A0003_E42P1 | A0003 | E42P1 | H32 | 234 | 247 | 선행도장부 | 4.5 | 648
1404 | A0003_E42P1 | A0003 | E42P1 | JX1 | 261 | 263 | 의장3부 | 4.5 | 648
1405 | A0003_E42S0 | A0003 | E42S0 | C11 | 191 | 203 | 대조립 1공장 | 4.5 | 343
1406 | A0003_E42S0 | A0003 | E42S0 | F21 | 207 | 224 | 선행의장부 | 4.5 | 343
1407 | A0003_E42S1 | A0003 | E42S1 | G41 | 207 | 224 | 선행의장부 | 4.5 | 648
1408 | A0003_E42S1 | A0003 | E42S1 | H32 | 234 | 247 | 선행도장부 | 4.5 | 648
1409 | A0003_E42S1 | A0003 | E42S1 | JX1 | 261 | 263 | 의장3부 | 4.5 | 648
1410 | A0003_E43P0 | A0003 | E43P0 | C11 | 190 | 200 | 대조립 1공장 | 4.5 | 305.5
1411 | A0003_E43P0 | A0003 | E43P0 | F21 | 207 | 224 | 선행의장부 | 4.5 | 305.5
1412 | A0003_E43S0 | A0003 | E43S0 | C11 | 190 | 200 | 대조립 1공장 | 4.5 | 318.5
1413 | A0003_E43S0 | A0003 | E43S0 | F21 | 207 | 224 | 선행의장부 | 4.5 | 318.5
1414 | A0003_E510P | A0003 | E510P | CC14 | 152 | 162 | 외부 | 5 | 55
1415 | A0003_E510S | A0003 | E510S | CC14 | 152 | 162 | 외부 | 5 | 55
1416 | A0003_E513P | A0003 | E513P | CC13 | 152 | 158 | 외부 | 5 | 95
1417 | A0003_E513S | A0003 | E513S | CC13 | 152 | 158 | 외부 | 5 | 95
1418 | A0003_E514P | A0003 | E514P | CC13 | 152 | 158 | 외부 | 17 | 306
1419 | A0003_E514S | A0003 | E514S | CC13 | 152 | 158 | 외부 | 17 | 306
1420 | A0003_E51P0 | A0003 | E51P0 | C11 | 154 | 200 | 외부 | 5 | 456
1421 | A0003_E51P0 | A0003 | E51P0 | F21 | 207 | 218 | 선행의장부 | 5 | 456
1422 | A0003_E51P0 | A0003 | E51P0 | H32 | 228 | 239 | 선행도장부 | 5 | 456
1423 | A0003_E51P0 | A0003 | E51P0 | JX1 | 247 | 252 | 의장3부 | 5 | 456
1424 | A0003_E51P3 | A0003 | E51P3 | L41 | 273 | 284 | 3도크 | 5 | 1176
1425 | A0003_E51P3 | A0003 | E51P3 | L64 | 288 | 290 | 선실공장 | 5 | 1176
1426 | A0003_E51P3 | A0003 | E51P3 | NN4B | 295 | 317 | 3도크 | 5 | 1176
1427 | A0003_E51S0 | A0003 | E51S0 | C11 | 154 | 200 | 외부 | 5 | 465.5
1428 | A0003_E51S0 | A0003 | E51S0 | F21 | 207 | 218 | 선행의장부 | 5 | 465.5
1429 | A0003_E51S0 | A0003 | E51S0 | H32 | 228 | 239 | 선행도장부 | 5 | 465.5
1430 | A0003_E51S0 | A0003 | E51S0 | JX1 | 247 | 252 | 의장3부 | 5 | 465.5
1431 | A0003_E520P | A0003 | E520P | CC14 | 155 | 169 | 대조립 1공장 | 5 | 70
1432 | A0003_E520S | A0003 | E520S | CC14 | 155 | 169 | 대조립 1공장 | 5 | 70
1433 | A0003_E52P0 | A0003 | E52P0 | C11 | 171 | 186 | 대조립 1공장 | 5 | 336
1434 | A0003_E52P0 | A0003 | E52P0 | F21 | 193 | 210 | 선행의장부 | 5 | 336
1435 | A0003_E52P1 | A0003 | E52P1 | G41 | 193 | 210 | 선행의장부 | 5 | 672
1436 | A0003_E52P1 | A0003 | E52P1 | H32 | 218 | 231 | 선행도장부 | 5 | 672
1437 | A0003_E52P1 | A0003 | E52P1 | JX1 | 247 | 252 | 의장3부 | 5 | 672
1438 | A0003_E52S0 | A0003 | E52S0 | C11 | 171 | 186 | 대조립 1공장 | 5 | 343
1439 | A0003_E52S0 | A0003 | E52S0 | F21 | 193 | 210 | 선행의장부 | 5 | 343
1440 | A0003_E52S1 | A0003 | E52S1 | G41 | 193 | 210 | 선행의장부 | 5 | 672
1441 | A0003_E52S1 | A0003 | E52S1 | H32 | 218 | 231 | 선행도장부 | 5 | 672
1442 | A0003_E52S1 | A0003 | E52S1 | JX1 | 247 | 252 | 의장3부 | 5 | 672
1443 | A0003_E53P0 | A0003 | E53P0 | C11 | 177 | 191 | 대조립 1공장 | 5 | 391
1444 | A0003_E53P0 | A0003 | E53P0 | F21 | 193 | 210 | 선행의장부 | 5 | 391
1445 | A0003_E53S0 | A0003 | E53S0 | C11 | 177 | 191 | 대조립 1공장 | 5 | 408
1446 | A0003_E53S0 | A0003 | E53S0 | F21 | 193 | 210 | 선행의장부 | 5 | 408
1447 | A0003_F11A0 | A0003 | F11A0 | C11 | 183 | 217 | 외부 | 3.5 | 504
1448 | A0003_F11A0 | A0003 | F11A0 | H32 | 226 | 238 | 선행도장부 | 3.5 | 504
1449 | A0003_F11A0 | A0003 | F11A0 | JX1 | 254 | 259 | 의장3부 | 3.5 | 504
1450 | A0003_F11A3 | A0003 | F11A3 | LN4B | 282 | 310 | 3도크 | 14.5 | 504
1451 | A0003_F123A | A0003 | F123A | CC13 | 183 | 190 | 외부 | 15 | 285
1452 | A0003_F12A0 | A0003 | F12A0 | C11 | 183 | 220 | 외부 | 9.5 | 304
1453 | A0003_F12A0 | A0003 | F12A0 | H32 | 226 | 240 | 선행도장부 | 9.5 | 304
1454 | A0003_F12A0 | A0003 | F12A0 | JX1 | 254 | 259 | 의장3부 | 9.5 | 304
1455 | A0003_F213P | A0003 | F213P | CC13 | 186 | 193 | 외부 | 11 | 198
1456 | A0003_F213S | A0003 | F213S | CC13 | 186 | 193 | 외부 | 11 | 198
1457 | A0003_F214P | A0003 | F214P | CC13 | 186 | 193 | 외부 | 7 | 70
1458 | A0003_F214S | A0003 | F214S | CC13 | 186 | 193 | 외부 | 7 | 70
1459 | A0003_F217P | A0003 | F217P | CC13 | 186 | 193 | 외부 | 6 | 48
1460 | A0003_F217S | A0003 | F217S | CC13 | 186 | 193 | 외부 | 6 | 48
1461 | A0003_F21P0 | A0003 | F21P0 | CJX1 | 221 | 261 | 외부 | 11 | 270
1462 | A0003_F21S0 | A0003 | F21S0 | CJX1 | 221 | 261 | 외부 | 11 | 270
1463 | A0003_F223P | A0003 | F223P | CC13 | 150 | 157 | 외부 | 11 | 198
1464 | A0003_F223S | A0003 | F223S | CC13 | 150 | 157 | 외부 | 11 | 198
1465 | A0003_F224P | A0003 | F224P | CC13 | 150 | 157 | 외부 | 8 | 80
1466 | A0003_F224S | A0003 | F224S | CC13 | 150 | 157 | 외부 | 8 | 80
1467 | A0003_F227P | A0003 | F227P | CC13 | 150 | 157 | 외부 | 8 | 72
1468 | A0003_F227S | A0003 | F227S | CC13 | 150 | 157 | 외부 | 8 | 72
1469 | A0003_F22P0 | A0003 | F22P0 | CJX1 | 192 | 219 | 외부 | 8.5 | 360
1470 | A0003_F22P3 | A0003 | F22P3 | LN4B | 284 | 312 | 3도크 | 12.5 | 810
1471 | A0003_F22S0 | A0003 | F22S0 | CJX1 | 192 | 219 | 외부 | 8.5 | 360
1472 | A0003_F233A | A0003 | F233A | CC13 | 184 | 191 | 외부 | 10 | 285
1473 | A0003_F23A0 | A0003 | F23A0 | C11 | 184 | 221 | 외부 | 10 | 446.5
1474 | A0003_F23A0 | A0003 | F23A0 | H32 | 228 | 242 | 선행도장부 | 10 | 446.5
1475 | A0003_F23A0 | A0003 | F23A0 | JX1 | 259 | 261 | 의장3부 | 10 | 446.5
1476 | A0003_F24P0 | A0003 | F24P0 | CF21 | 193 | 199 | 외부 | 3.5 | 285
1477 | A0003_F24P0 | A0003 | F24P0 | H32 | 217 | 231 | 선행도장부 | 3.5 | 285
1478 | A0003_F24P0 | A0003 | F24P0 | JX1 | 252 | 254 | 의장2부 | 3.5 | 285
1479 | A0003_F24S0 | A0003 | F24S0 | CF21 | 193 | 199 | 외부 | 3.5 | 285
1480 | A0003_F24S0 | A0003 | F24S0 | H32 | 217 | 231 | 선행도장부 | 3.5 | 285
1481 | A0003_F24S0 | A0003 | F24S0 | JX1 | 252 | 254 | 의장2부 | 3.5 | 285
1482 | A0003_F31A0 | A0003 | F31A0 | C11 | 162 | 210 | 외부 | 9 | 162
1483 | A0003_F31A0 | A0003 | F31A0 | H32 | 231 | 245 | 선행도장부 | 9 | 162
1484 | A0003_F41P0 | A0003 | F41P0 | CJX1 | 198 | 225 | 외부 | 5 | 405
1485 | A0003_F41S0 | A0003 | F41S0 | CJX1 | 198 | 225 | 외부 | 5 | 405
1486 | A0003_F42P0 | A0003 | F42P0 | CF21 | 199 | 205 | 외부 | 5 | 361
1487 | A0003_F42P0 | A0003 | F42P0 | H32 | 217 | 231 | 선행도장부 | 5 | 361
1488 | A0003_F42P0 | A0003 | F42P0 | JX1 | 254 | 259 | 의장2부 | 5 | 361
1489 | A0003_F42S0 | A0003 | F42S0 | CF21 | 199 | 205 | 외부 | 5 | 361
1490 | A0003_F42S0 | A0003 | F42S0 | H32 | 217 | 231 | 선행도장부 | 5 | 361
1491 | A0003_F42S0 | A0003 | F42S0 | JX1 | 254 | 259 | 의장2부 | 5 | 361
1492 | A0003_F43A0 | A0003 | F43A0 | C11 | 176 | 210 | 외부 | 8 | 220.5
1493 | A0003_F43A0 | A0003 | F43A0 | H32 | 224 | 238 | 선행도장부 | 8 | 220.5
1494 | A0003_F43A0 | A0003 | F43A0 | JX1 | 254 | 259 | 의장3부 | 8 | 220.5
1495 | A0003_F71P0 | A0003 | F71P0 | C11 | 206 | 225 | 외부 | 2 | 20
1496 | A0003_F71P0 | A0003 | F71P0 | H32 | 239 | 246 | 선행도장부 | 2 | 20
1497 | A0003_F71S0 | A0003 | F71S0 | C11 | 206 | 225 | 외부 | 2 | 20
1498 | A0003_F71S0 | A0003 | F71S0 | H32 | 239 | 246 | 선행도장부 | 2 | 20
1499 | A0003_F72P0 | A0003 | F72P0 | C11 | 206 | 225 | 외부 | 2 | 20
1500 | A0003_F72P0 | A0003 | F72P0 | H32 | 239 | 246 | 선행도장부 | 2 | 20
1501 | A0003_F72S0 | A0003 | F72S0 | C11 | 206 | 225 | 외부 | 2 | 20
1502 | A0003_F72S0 | A0003 | F72S0 | H32 | 239 | 246 | 선행도장부 | 2 | 20
1503 | A0003_F73C0 | A0003 | F73C0 | C11 | 206 | 225 | 외부 | 2 | 16
1504 | A0003_F73C0 | A0003 | F73C0 | H32 | 239 | 246 | 선행도장부 | 2 | 16
1505 | A0003_G11S0 | A0003 | G11S0 | C11 | 207 | 220 | 대조립 2공장 | 3.5 | 50
1506 | A0003_G11S0 | A0003 | G11S0 | F21 | 225 | 228 | 선행의장부 | 3.5 | 50
1507 | A0003_G11S0 | A0003 | G11S0 | H32 | 232 | 240 | 선행도장부 | 3.5 | 50
1508 | A0003_G11S0 | A0003 | G11S0 | JX1 | 255 | 260 | 의장2부 | 3.5 | 50
1509 | A0003_G12S0 | A0003 | G12S0 | C11 | 156 | 175 | 2야드 대조립공장 | 3.5 | 171
1510 | A0003_G12S0 | A0003 | G12S0 | F21 | 178 | 186 | 선행의장부 | 3.5 | 171
1511 | A0003_G12S0 | A0003 | G12S0 | H32 | 190 | 203 | 선행도장부 | 3.5 | 171
1512 | A0003_G12S3 | A0003 | G12S3 | LN4B | 283 | 311 | 3도크 | 9 | 494
1513 | A0003_G14P0 | A0003 | G14P0 | C11 | 179 | 204 | 대조립 2공장 | 3.5 | 87
1514 | A0003_G14P0 | A0003 | G14P0 | H32 | 218 | 228 | 선행도장부 | 3.5 | 87
1515 | A0003_G14S0 | A0003 | G14S0 | C11 | 179 | 204 | 대조립 2공장 | 3.5 | 87
1516 | A0003_G14S0 | A0003 | G14S0 | H32 | 218 | 228 | 선행도장부 | 3.5 | 87
1517 | A0003_G15P0 | A0003 | G15P0 | C11 | 158 | 190 | 외부 | 3.5 | 60
1518 | A0003_G15P0 | A0003 | G15P0 | H32 | 218 | 228 | 선행도장부 | 3.5 | 60
1519 | A0003_G15S0 | A0003 | G15S0 | C11 | 158 | 190 | 외부 | 3.5 | 60
1520 | A0003_G15S0 | A0003 | G15S0 | H32 | 218 | 228 | 선행도장부 | 3.5 | 60
1521 | A0003_G21S0 | A0003 | G21S0 | C11 | 101 | 126 | 2야드 대조립공장 | 8 | 304
1522 | A0003_G21S0 | A0003 | G21S0 | F21 | 130 | 141 | 선행의장부 | 8 | 304
1523 | A0003_G21S1 | A0003 | G21S1 | G41 | 154 | 176 | 선행의장부 | 1.5 | 494
1524 | A0003_G21S1 | A0003 | G21S1 | H32 | 182 | 193 | 선행도장부 | 1.5 | 494
1525 | A0003_G22S0 | A0003 | G22S0 | C11 | 101 | 126 | 2야드 대조립공장 | 5 | 171
1526 | A0003_G22S0 | A0003 | G22S0 | F21 | 133 | 142 | 선행의장부 | 5 | 171
1527 | A0003_H11C1 | A0003 | H11C1 | G41 | 157 | 177 | 선행의장부 | 5 | 493.5
1528 | A0003_H11C1 | A0003 | H11C1 | JX1 | 182 | 190 | 선실공장 | 5 | 493.5
1529 | A0003_H11C2 | A0003 | H11C2 | KK64 | 261 | 267 | 선실공장 | 5 | 408
1530 | A0003_H13P1 | A0003 | H13P1 | GG61 | 180 | 196 | 선행의장부 | 5 | 104.5
1531 | A0003_H13P1 | A0003 | H13P1 | JX1 | 184 | 192 | 의장2부 | 5 | 104.5
1532 | A0003_H13S1 | A0003 | H13S1 | G41 | 161 | 179 | 선행의장부 | 5 | 315
1533 | A0003_H13S1 | A0003 | H13S1 | JX1 | 184 | 192 | 선실공장 | 5 | 315
1534 | A0003_H21C1 | A0003 | H21C1 | G41 | 133 | 143 | 선행의장부 | 4.5 | 714
1535 | A0003_H21C1 | A0003 | H21C1 | JX1 | 148 | 156 | 선실공장 | 4.5 | 714
1536 | A0003_H21C3 | A0003 | H21C3 | LN4B | 305 | 338 | 선실공장 | 19 | 684
1537 | A0003_H22C1 | A0003 | H22C1 | G41 | 136 | 147 | 선행의장부 | 3 | 646
1538 | A0003_H22C1 | A0003 | H22C1 | JX1 | 150 | 157 | 선실공장 | 3 | 646
1539 | A0003_H23P1 | A0003 | H23P1 | G41 | 137 | 144 | 선행의장부 | 3 | 561
1540 | A0003_H23P1 | A0003 | H23P1 | JX1 | 149 | 156 | 선실공장 | 3 | 561
1541 | A0003_H24P1 | A0003 | H24P1 | G41 | 140 | 147 | 선행의장부 | 3 | 561
1542 | A0003_H24P1 | A0003 | H24P1 | JX1 | 150 | 182 | 선실공장 | 3 | 561
1543 | A0003_H25P1 | A0003 | H25P1 | G41 | 134 | 141 | 선행의장부 | 3 | 561
1544 | A0003_H25P1 | A0003 | H25P1 | JX1 | 144 | 151 | 선실공장 | 3 | 561
1545 | A0003_H26A0 | A0003 | H26A0 | C11 | 130 | 136 | 선각공장 | 3.5 | 283.5
1546 | A0003_H26A0 | A0003 | H26A0 | F61 | 140 | 147 | 선행의장부 | 3.5 | 283.5
1547 | A0003_H26A0 | A0003 | H26A0 | JX1 | 150 | 157 | 선실공장 | 3.5 | 283.5
1548 | A0003_H33S1 | A0003 | H33S1 | G41 | 134 | 144 | 선행의장부 | 4.5 | 104.5
1549 | A0003_H33S1 | A0003 | H33S1 | JX1 | 149 | 157 | 의장2부 | 4.5 | 104.5
1550 | A0003_H33S1 | A0003 | H33S1 | G61 | 156 | 175 | 선행의장부 | 4.5 | 104.5
1551 | A0003_H52P0 | A0003 | H52P0 | CH32 | 141 | 161 | 외부 | 4.5 | 35
1552 | A0003_H52S0 | A0003 | H52S0 | CH32 | 141 | 161 | 외부 | 4.5 | 35
1553 | A0003_H91A0 | A0003 | H91A0 | CF61 | 151 | 161 | 외부 | 6.7611 | 258.0205
1554 | A0003_M31P0 | A0003 | M31P0 | CF61 | 194 | 212 | 외부 | 5.5 | 272
1555 | A0003_M31P3 | A0003 | M31P3 | L41 | 214 | 287 | 외부 | 20 | 680
1556 | A0003_M31P3 | A0003 | M31P3 | LN4B | 289 | 339 | 선실공장 | 20 | 680
1557 | A0003_M31S0 | A0003 | M31S0 | CF61 | 194 | 212 | 외부 | 5.5 | 272
1558 | A0003_M32P0 | A0003 | M32P0 | CF61 | 194 | 212 | 외부 | 5 | 272
1559 | A0003_M32S0 | A0003 | M32S0 | CF61 | 194 | 212 | 외부 | 5 | 272
1560 | A0003_M33P0 | A0003 | M33P0 | CF61 | 194 | 212 | 외부 | 5.5 | 192
1561 | A0003_M33S0 | A0003 | M33S0 | CF61 | 194 | 212 | 외부 | 5.5 | 192
1562 | A0003_M34P0 | A0003 | M34P0 | CF61 | 194 | 212 | 외부 | 4.5 | 192
1563 | A0003_M34S0 | A0003 | M34S0 | CF61 | 194 | 212 | 외부 | 4.5 | 192
1564 | A0003_M41A0 | A0003 | M41A0 | CH64 | 194 | 212 | 외부 | 12 | 169
1565 | A0003_N203P | A0003 | N203P | CC13 | 156 | 171 | 2야드 판넬공장 | 10 | 170
1566 | A0003_N203S | A0003 | N203S | CC13 | 156 | 171 | 2야드 판넬공장 | 10 | 170
1567 | A0003_N313P | A0003 | N313P | CC13 | 157 | 175 | 2야드 판넬공장 | 14 | 280
1568 | A0003_N313S | A0003 | N313S | CC13 | 157 | 175 | 2야드 판넬공장 | 14 | 280
1569 | A0003_N383P | A0003 | N383P | CC13 | 169 | 179 | 2야드 판넬공장 | 14.5 | 268.25
1570 | A0003_N383S | A0003 | N383S | CC13 | 169 | 179 | 2야드 판넬공장 | 14.5 | 268.25
1571 | A0003_N513P | A0003 | N513P | C12 | 169 | 169 | 대조립 2공장 | 11 | 220
1572 | A0003_N513P | A0003 | N513P | C13 | 170 | 179 | 선각공장 | 11 | 220
1573 | A0003_N513S | A0003 | N513S | C12 | 169 | 169 | 대조립 2공장 | 11 | 220
1574 | A0003_N513S | A0003 | N513S | C13 | 170 | 179 | 선각공장 | 11 | 220
1575 | A0003_N514P | A0003 | N514P | CC13 | 170 | 182 | 선각공장 | 11 | 220
1576 | A0003_N514S | A0003 | N514S | CC13 | 170 | 182 | 선각공장 | 11 | 220
1577 | A0003_N523P | A0003 | N523P | CC13 | 155 | 169 | 2야드 판넬공장 | 11 | 214.5
1578 | A0003_N523S | A0003 | N523S | CC13 | 155 | 169 | 2야드 판넬공장 | 11 | 214.5
1579 | A0003_N524P | A0003 | N524P | CC13 | 156 | 170 | 2야드 판넬공장 | 11 | 214.5
1580 | A0003_N524S | A0003 | N524S | CC13 | 156 | 170 | 2야드 판넬공장 | 11 | 214.5
1581 | A0003_N533P | A0003 | N533P | CC13 | 158 | 175 | 외부 | 11 | 220
1582 | A0003_N533S | A0003 | N533S | CC13 | 158 | 175 | 외부 | 11 | 220
1583 | A0003_N534P | A0003 | N534P | C12 | 156 | 157 | 대조립 2공장 | 11 | 220
1584 | A0003_N534P | A0003 | N534P | C13 | 158 | 175 | 외부 | 11 | 220
1585 | A0003_N534S | A0003 | N534S | C12 | 156 | 157 | 대조립 2공장 | 11 | 220
1586 | A0003_N534S | A0003 | N534S | C13 | 158 | 175 | 외부 | 11 | 220
1587 | A0003_N543P | A0003 | N543P | CC13 | 193 | 203 | 대조립 2공장 | 11 | 187
1588 | A0003_N543S | A0003 | N543S | CC13 | 193 | 203 | 대조립 2공장 | 11 | 187
1589 | A0003_N544P | A0003 | N544P | CC13 | 162 | 177 | 대조립 2공장 | 11 | 187
1590 | A0003_N544S | A0003 | N544S | CC13 | 162 | 177 | 대조립 2공장 | 11 | 187
1591 | A0003_N553P | A0003 | N553P | CC13 | 157 | 178 | 외부 | 11 | 209
1592 | A0003_N553S | A0003 | N553S | CC13 | 157 | 178 | 외부 | 11 | 209
1593 | A0003_N554P | A0003 | N554P | C12 | 155 | 156 | 대조립 2공장 | 11 | 209
1594 | A0003_N554P | A0003 | N554P | C13 | 157 | 171 | 외부 | 11 | 209
1595 | A0003_N554S | A0003 | N554S | C12 | 155 | 156 | 대조립 2공장 | 11 | 209
1596 | A0003_N554S | A0003 | N554S | C13 | 157 | 171 | 외부 | 11 | 209
1597 | A0003_N563P | A0003 | N563P | CC13 | 162 | 177 | 외부 | 11 | 220
1598 | A0003_N563S | A0003 | N563S | CC13 | 162 | 177 | 외부 | 11 | 220
1599 | A0003_N564P | A0003 | N564P | CC13 | 162 | 177 | 외부 | 11 | 220
1600 | A0003_N564S | A0003 | N564S | CC13 | 162 | 177 | 외부 | 11 | 220
1601 | A0003_N573P | A0003 | N573P | CC13 | 159 | 200 | 외부 | 11 | 209
1602 | A0003_N573S | A0003 | N573S | CC13 | 159 | 200 | 외부 | 11 | 209
1603 | A0003_N574P | A0003 | N574P | CC13 | 159 | 176 | 외부 | 11 | 209
1604 | A0003_N574S | A0003 | N574S | CC13 | 159 | 176 | 외부 | 11 | 209
1605 | A0003_N583P | A0003 | N583P | CC13 | 159 | 200 | 외부 | 11 | 209
1606 | A0003_N583S | A0003 | N583S | CC13 | 159 | 200 | 외부 | 11 | 209
1607 | A0003_N584P | A0003 | N584P | CC13 | 157 | 171 | 외부 | 11 | 209
1608 | A0003_N584S | A0003 | N584S | CC13 | 157 | 171 | 외부 | 11 | 209
1609 | A0003_N593P | A0003 | N593P | CC13 | 155 | 199 | 외부 | 11 | 198
1610 | A0003_N593S | A0003 | N593S | CC13 | 155 | 199 | 외부 | 11 | 198
1611 | A0003_N594P | A0003 | N594P | CC13 | 158 | 175 | 외부 | 11 | 198
1612 | A0003_N594S | A0003 | N594S | CC13 | 158 | 175 | 외부 | 11 | 198
1613 | A0003_N603P | A0003 | N603P | CC13 | 155 | 199 | 외부 | 8 | 144
1614 | A0003_N603S | A0003 | N603S | CC13 | 155 | 199 | 외부 | 8 | 144
1615 | A0003_N604P | A0003 | N604P | CC13 | 158 | 175 | 외부 | 8 | 144
1616 | A0003_N604S | A0003 | N604S | CC13 | 158 | 175 | 외부 | 8 | 144
1617 | A0003_N814P | A0003 | N814P | C12 | 148 | 149 | 2야드 판넬공장 | 4 | 80
1618 | A0003_N814P | A0003 | N814P | C13 | 150 | 158 | 2야드 대조립공장 | 4 | 80
1619 | A0003_N814S | A0003 | N814S | C12 | 148 | 149 | 2야드 판넬공장 | 4 | 80
1620 | A0003_N814S | A0003 | N814S | C13 | 150 | 158 | 2야드 대조립공장 | 4 | 80
1621 | A0003_N884P | A0003 | N884P | C12 | 155 | 156 | 2야드 판넬공장 | 6 | 111
1622 | A0003_N884P | A0003 | N884P | C13 | 178 | 186 | 2야드 대조립공장 | 6 | 111
1623 | A0003_N884S | A0003 | N884S | C12 | 175 | 176 | 2야드 판넬공장 | 6 | 111
1624 | A0003_N884S | A0003 | N884S | C13 | 178 | 186 | 2야드 대조립공장 | 6 | 111
1625 | A0003_N951A | A0003 | N951A | CC13 | 162 | 210 | 외부 | 6.7611 | 258.0205
1626 | A0003_N953A | A0003 | N953A | CC13 | 162 | 210 | 외부 | 4 | 30
1627 | A0003_S115P | A0003 | S115P | C12 | 157 | 158 | 2야드 판넬공장 | 5.5 | 110
1628 | A0003_S115P | A0003 | S115P | C13 | 161 | 175 | 2야드 대조립공장 | 5.5 | 110
1629 | A0003_S115S | A0003 | S115S | C12 | 157 | 158 | 2야드 판넬공장 | 5.5 | 110
1630 | A0003_S115S | A0003 | S115S | C13 | 161 | 175 | 2야드 대조립공장 | 5.5 | 110
1631 | A0003_S11P0 | A0003 | S11P0 | C11 | 179 | 191 | 2야드 대조립공장 | 7.5 | 380
1632 | A0003_S11P0 | A0003 | S11P0 | F21 | 193 | 198 | 선행의장부 | 7.5 | 380
1633 | A0003_S11P1 | A0003 | S11P1 | G41 | 200 | 211 | 선행의장부 | 7.5 | 760
1634 | A0003_S11P1 | A0003 | S11P1 | H32 | 213 | 227 | 선행도장부 | 7.5 | 760
1635 | A0003_S11P1 | A0003 | S11P1 | JX1 | 231 | 233 | 의장3부 | 7.5 | 760
1636 | A0003_S11P3 | A0003 | S11P3 | LN4B | 260 | 289 | 3도크 | 7.5 | 1444
1637 | A0003_S11S0 | A0003 | S11S0 | C11 | 179 | 191 | 2야드 대조립공장 | 7.5 | 380
1638 | A0003_S11S0 | A0003 | S11S0 | F21 | 193 | 198 | 선행의장부 | 7.5 | 380
1639 | A0003_S11S1 | A0003 | S11S1 | G41 | 200 | 211 | 선행의장부 | 7.5 | 760
1640 | A0003_S11S1 | A0003 | S11S1 | H32 | 213 | 227 | 선행도장부 | 7.5 | 760
1641 | A0003_S11S1 | A0003 | S11S1 | JX1 | 231 | 233 | 의장3부 | 7.5 | 760
1642 | A0003_S11S3 | A0003 | S11S3 | LN4B | 260 | 289 | 3도크 | 5.5 | 280.5
1643 | A0003_S123P | A0003 | S123P | CC13 | 171 | 183 | 2야드 판넬공장 | 14 | 280
1644 | A0003_S123S | A0003 | S123S | CC13 | 171 | 183 | 2야드 판넬공장 | 14 | 280
1645 | A0003_S133P | A0003 | S133P | CC13 | 200 | 211 | 2야드 판넬공장 | 14 | 280
1646 | A0003_S133S | A0003 | S133S | CC13 | 200 | 211 | 2야드 판넬공장 | 14 | 280
1647 | A0003_S13P1 | A0003 | S13P1 | G41 | 224 | 233 | 선행의장부 | 7.5 | 703
1648 | A0003_S13P1 | A0003 | S13P1 | H32 | 235 | 252 | 선행도장부 | 7.5 | 703
1649 | A0003_S13P1 | A0003 | S13P1 | JX1 | 273 | 275 | 의장3부 | 7.5 | 703
1650 | A0003_S13P1 | A0003 | S13P1 | NN4B | 280 | 296 | 3도크 | 7.5 | 703
1651 | A0003_S13S1 | A0003 | S13S1 | G41 | 224 | 233 | 선행의장부 | 7.5 | 703
1652 | A0003_S13S1 | A0003 | S13S1 | H32 | 242 | 260 | 선행도장부 | 7.5 | 703
1653 | A0003_S13S1 | A0003 | S13S1 | JX1 | 273 | 275 | 의장3부 | 7.5 | 703
1654 | A0003_S13S1 | A0003 | S13S1 | NN4B | 280 | 296 | 3도크 | 7.5 | 703
1655 | A0003_S143P | A0003 | S143P | CC13 | 193 | 204 | 2야드 판넬공장 | 14 | 238
1656 | A0003_S143S | A0003 | S143S | CC13 | 193 | 204 | 2야드 판넬공장 | 14 | 238
1657 | A0003_S153P | A0003 | S153P | CC13 | 199 | 210 | 2야드 판넬공장 | 14 | 266
1658 | A0003_S153S | A0003 | S153S | CC13 | 199 | 210 | 2야드 판넬공장 | 14 | 266
1659 | A0003_S15P1 | A0003 | S15P1 | G41 | 220 | 231 | 선행의장부 | 5.5 | 741
1660 | A0003_S15P1 | A0003 | S15P1 | H32 | 246 | 262 | 선행도장부 | 5.5 | 741
1661 | A0003_S15P1 | A0003 | S15P1 | JX1 | 274 | 276 | 의장3부 | 5.5 | 741
1662 | A0003_S15P1 | A0003 | S15P1 | NN4B | 281 | 302 | 3도크 | 5.5 | 741
1663 | A0003_S15S1 | A0003 | S15S1 | G41 | 220 | 231 | 선행의장부 | 5.5 | 741
1664 | A0003_S15S1 | A0003 | S15S1 | H32 | 245 | 261 | 선행도장부 | 5.5 | 741
1665 | A0003_S15S1 | A0003 | S15S1 | JX1 | 274 | 276 | 의장3부 | 5.5 | 741
1666 | A0003_S15S1 | A0003 | S15S1 | NN4B | 281 | 302 | 3도크 | 5.5 | 741
1667 | A0003_S163P | A0003 | S163P | CC13 | 200 | 211 | 2야드 판넬공장 | 14 | 280
1668 | A0003_S163S | A0003 | S163S | CC13 | 200 | 211 | 2야드 판넬공장 | 14 | 280
1669 | A0003_S173P | A0003 | S173P | CC13 | 199 | 210 | 2야드 판넬공장 | 14 | 266
1670 | A0003_S173S | A0003 | S173S | CC13 | 199 | 210 | 2야드 판넬공장 | 14 | 266
1671 | A0003_S17P1 | A0003 | S17P1 | G41 | 220 | 231 | 선행의장부 | 7 | 722
1672 | A0003_S17P1 | A0003 | S17P1 | H32 | 247 | 263 | 선행도장부 | 7 | 722
1673 | A0003_S17P1 | A0003 | S17P1 | JX1 | 276 | 280 | 의장3부 | 7 | 722
1674 | A0003_S17P1 | A0003 | S17P1 | NN4B | 283 | 304 | 3도크 | 7 | 722
1675 | A0003_S17S1 | A0003 | S17S1 | G41 | 220 | 231 | 선행의장부 | 7 | 722
1676 | A0003_S17S1 | A0003 | S17S1 | H32 | 246 | 262 | 선행도장부 | 7 | 722
1677 | A0003_S17S1 | A0003 | S17S1 | JX1 | 276 | 280 | 의장3부 | 7 | 722
1678 | A0003_S17S1 | A0003 | S17S1 | NN4B | 283 | 304 | 3도크 | 7 | 722
1679 | A0003_S185P | A0003 | S185P | C12 | 177 | 178 | 2야드 판넬공장 | 5.5 | 101.75
1680 | A0003_S185P | A0003 | S185P | C13 | 179 | 186 | 2야드 대조립공장 | 5.5 | 101.75
1681 | A0003_S185S | A0003 | S185S | C12 | 170 | 171 | 2야드 판넬공장 | 5.5 | 101.75
1682 | A0003_S185S | A0003 | S185S | C13 | 175 | 182 | 2야드 대조립공장 | 5.5 | 101.75
1683 | A0003_S18P0 | A0003 | S18P0 | C11 | 189 | 199 | 2야드 대조립공장 | 7 | 342.25
1684 | A0003_S18P0 | A0003 | S18P0 | F21 | 204 | 207 | 선행의장부 | 7 | 342.25
1685 | A0003_S18S0 | A0003 | S18S0 | C11 | 189 | 199 | 2야드 대조립공장 | 7 | 342.25
1686 | A0003_S18S0 | A0003 | S18S0 | F21 | 204 | 207 | 선행의장부 | 7 | 342.25
1687 | A0003_S193P | A0003 | S193P | C12 | 158 | 161 | 2야드 판넬공장 | 11 | 209
1688 | A0003_S193P | A0003 | S193P | C13 | 162 | 176 | 2야드 대조립공장 | 11 | 209
1689 | A0003_S193S | A0003 | S193S | C12 | 158 | 161 | 2야드 판넬공장 | 11 | 209
1690 | A0003_S193S | A0003 | S193S | C13 | 162 | 176 | 2야드 대조립공장 | 11 | 209
1691 | A0003_S194P | A0003 | S194P | C12 | 150 | 151 | 2야드 판넬공장 | 9 | 171
1692 | A0003_S194P | A0003 | S194P | C13 | 154 | 161 | 2야드 대조립공장 | 9 | 171
1693 | A0003_S194S | A0003 | S194S | C12 | 150 | 151 | 2야드 판넬공장 | 9 | 171
1694 | A0003_S194S | A0003 | S194S | C13 | 154 | 161 | 2야드 대조립공장 | 9 | 171
1695 | A0003_S195P | A0003 | S195P | C12 | 150 | 151 | 2야드 판넬공장 | 8 | 152
1696 | A0003_S195P | A0003 | S195P | C13 | 154 | 161 | 2야드 대조립공장 | 8 | 152
1697 | A0003_S195S | A0003 | S195S | C12 | 150 | 151 | 2야드 판넬공장 | 8 | 152
1698 | A0003_S195S | A0003 | S195S | C13 | 154 | 161 | 2야드 대조립공장 | 8 | 152
1699 | A0003_S197P | A0003 | S197P | C12 | 158 | 161 | 2야드 판넬공장 | 7.5 | 142.5
1700 | A0003_S197P | A0003 | S197P | C13 | 162 | 176 | 2야드 대조립공장 | 7.5 | 142.5
1701 | A0003_S197S | A0003 | S197S | C12 | 161 | 162 | 2야드 판넬공장 | 7.5 | 142.5
1702 | A0003_S197S | A0003 | S197S | C13 | 169 | 177 | 2야드 대조립공장 | 7.5 | 142.5
1703 | A0003_S19P0 | A0003 | S19P0 | C11 | 193 | 207 | 2야드 대조립공장 | 9 | 247
1704 | A0003_S19P0 | A0003 | S19P0 | F21 | 211 | 214 | 선행의장부 | 9 | 247
1705 | A0003_S19P0 | A0003 | S19P0 | H32 | 218 | 232 | 선행도장부 | 9 | 247
1706 | A0003_S19P0 | A0003 | S19P0 | JX1 | 239 | 241 | 의장3부 | 9 | 247
1707 | A0003_S19S0 | A0003 | S19S0 | C11 | 193 | 207 | 2야드 대조립공장 | 9 | 247
1708 | A0003_S19S0 | A0003 | S19S0 | F21 | 211 | 214 | 선행의장부 | 9 | 247
1709 | A0003_S19S0 | A0003 | S19S0 | H32 | 218 | 232 | 선행도장부 | 9 | 247
1710 | A0003_S19S0 | A0003 | S19S0 | JX1 | 241 | 245 | 의장3부 | 9 | 247
1711 | A0003_S203P | A0003 | S203P | C12 | 170 | 171 | 2야드 판넬공장 | 11 | 187
1712 | A0003_S203P | A0003 | S203P | C13 | 175 | 182 | 2야드 대조립공장 | 11 | 187
1713 | A0003_S203S | A0003 | S203S | C12 | 170 | 171 | 2야드 판넬공장 | 11 | 187
1714 | A0003_S203S | A0003 | S203S | C13 | 175 | 182 | 2야드 대조립공장 | 11 | 187
1715 | A0003_S204P | A0003 | S204P | C12 | 156 | 157 | 2야드 판넬공장 | 7 | 119
1716 | A0003_S204P | A0003 | S204P | C13 | 158 | 171 | 2야드 대조립공장 | 7 | 119
1717 | A0003_S204S | A0003 | S204S | C12 | 156 | 157 | 2야드 판넬공장 | 7 | 119
1718 | A0003_S204S | A0003 | S204S | C13 | 158 | 171 | 2야드 대조립공장 | 7 | 119
1719 | A0003_S205P | A0003 | S205P | C12 | 156 | 157 | 2야드 판넬공장 | 6.5 | 110.5
1720 | A0003_S205P | A0003 | S205P | C13 | 158 | 171 | 2야드 대조립공장 | 6.5 | 110.5
1721 | A0003_S205S | A0003 | S205S | C12 | 156 | 157 | 2야드 판넬공장 | 6.5 | 110.5
1722 | A0003_S205S | A0003 | S205S | C13 | 158 | 171 | 2야드 대조립공장 | 6.5 | 110.5
1723 | A0003_S209P | A0003 | S209P | C12 | 170 | 171 | 2야드 판넬공장 | 7 | 129.5
1724 | A0003_S209P | A0003 | S209P | C13 | 175 | 182 | 2야드 대조립공장 | 7 | 129.5
1725 | A0003_S209S | A0003 | S209S | C12 | 170 | 171 | 2야드 판넬공장 | 7 | 129.5
1726 | A0003_S209S | A0003 | S209S | C13 | 175 | 182 | 2야드 대조립공장 | 7 | 129.5
1727 | A0003_S20P0 | A0003 | S20P0 | C11 | 197 | 207 | 2야드 대조립공장 | 10 | 306
1728 | A0003_S20P0 | A0003 | S20P0 | F21 | 211 | 214 | 선행의장부 | 10 | 306
1729 | A0003_S20P0 | A0003 | S20P0 | H32 | 218 | 232 | 선행도장부 | 10 | 306
1730 | A0003_S20P0 | A0003 | S20P0 | JX1 | 239 | 241 | 의장3부 | 10 | 306
1731 | A0003_S20S0 | A0003 | S20S0 | C11 | 197 | 207 | 2야드 대조립공장 | 10 | 306
1732 | A0003_S20S0 | A0003 | S20S0 | F21 | 211 | 214 | 선행의장부 | 10 | 306
1733 | A0003_S20S0 | A0003 | S20S0 | H32 | 218 | 232 | 선행도장부 | 10 | 306
1734 | A0003_S20S0 | A0003 | S20S0 | JX1 | 241 | 245 | 의장3부 | 10 | 306
1735 | A0003_S516P | A0003 | S516P | CC13 | 154 | 162 | 대조립 2공장 | 5.5 | 110
1736 | A0003_S516S | A0003 | S516S | CC13 | 154 | 162 | 대조립 2공장 | 5.5 | 110
1737 | A0003_S517P | A0003 | S517P | CC13 | 161 | 176 | 대조립 2공장 | 5.5 | 110
1738 | A0003_S517S | A0003 | S517S | CC13 | 161 | 176 | 대조립 2공장 | 5.5 | 110
1739 | A0003_S536P | A0003 | S536P | CC13 | 171 | 178 | 선각공장 | 5.5 | 110
1740 | A0003_S536S | A0003 | S536S | CC13 | 171 | 178 | 선각공장 | 5.5 | 110
1741 | A0003_S537P | A0003 | S537P | CC13 | 171 | 178 | 선각공장 | 5.5 | 110
1742 | A0003_S537S | A0003 | S537S | CC13 | 176 | 182 | 선각공장 | 5.5 | 110
1743 | A0003_S566P | A0003 | S566P | CC13 | 196 | 200 | 선각공장 | 5.5 | 110
1744 | A0003_S566S | A0003 | S566S | CC13 | 196 | 200 | 선각공장 | 5.5 | 110
1745 | A0003_S567P | A0003 | S567P | CC13 | 186 | 192 | 선각공장 | 5.5 | 110
1746 | A0003_S567S | A0003 | S567S | CC13 | 186 | 192 | 선각공장 | 5.5 | 110
1747 | A0003_S586P | A0003 | S586P | CC13 | 171 | 186 | 대조립 2공장 | 5.5 | 101.75
1748 | A0003_S586S | A0003 | S586S | CC13 | 171 | 186 | 대조립 2공장 | 5.5 | 101.75
1749 | A0003_S587P | A0003 | S587P | CC13 | 158 | 175 | 대조립 2공장 | 5.5 | 101.75
1750 | A0003_S587S | A0003 | S587S | CC13 | 158 | 175 | 대조립 2공장 | 5.5 | 101.75
1751 | A0003_S606P | A0003 | S606P | C12 | 171 | 171 | 2야드 판넬공장 | 10 | 306
1752 | A0003_S606P | A0003 | S606P | C13 | 175 | 182 | 2야드 대조립공장 | 10 | 306
1753 | A0003_S606S | A0003 | S606S | C12 | 157 | 157 | 2야드 판넬공장 | 10 | 306
1754 | A0003_S606S | A0003 | S606S | C13 | 158 | 171 | 2야드 대조립공장 | 10 | 306
1755 | A0003_S607P | A0003 | S607P | C12 | 171 | 171 | 2야드 판넬공장 | 10 | 306
1756 | A0003_S607P | A0003 | S607P | C13 | 175 | 182 | 2야드 대조립공장 | 10 | 306
1757 | A0003_S607S | A0003 | S607S | C12 | 171 | 171 | 2야드 판넬공장 | 10 | 306
1758 | A0003_S607S | A0003 | S607S | C13 | 175 | 182 | 2야드 대조립공장 | 10 | 306
1759 | A0003_S71S0 | A0003 | S71S0 | H32 | 436 | 443 | 선행도장부 | 2.5 | 12
1760 | A0003_S71S0 | A0003 | S71S0 | NN4B | 452 | 484 | 3도크 | 2.5 | 12
1761 | A0003_S72S0 | A0003 | S72S0 | H32 | 434 | 441 | 선행도장부 | 2.5 | 12
1762 | A0003_S72S0 | A0003 | S72S0 | NN4B | 450 | 480 | 3도크 | 2.5 | 12
1763 | A0003_S73S0 | A0003 | S73S0 | H32 | 430 | 437 | 선행도장부 | 2.5 | 12
1764 | A0003_S73S0 | A0003 | S73S0 | NN4B | 448 | 465 | 3도크 | 2.5 | 12
1765 | A0003_S74S0 | A0003 | S74S0 | C11 | 409 | 421 | 대조립 1공장 | 4 | 18
1766 | A0003_S74S0 | A0003 | S74S0 | H32 | 424 | 435 | 선행도장부 | 4 | 18
1767 | A0003_S74S0 | A0003 | S74S0 | MX1 | 438 | 442 | 의장2부 | 4 | 18
1768 | A0003_S74S0 | A0003 | S74S0 | NN4B | 444 | 462 | 3도크 | 4 | 18
1769 | A0003_S824P | A0003 | S824P | CC13 | 156 | 171 | 2야드 판넬공장 | 4 | 80
1770 | A0003_S824S | A0003 | S824S | CC13 | 156 | 171 | 2야드 판넬공장 | 4 | 80
1771 | A0003_S825P | A0003 | S825P | CC13 | 156 | 171 | 2야드 판넬공장 | 5.5 | 110
1772 | A0003_S825S | A0003 | S825S | CC13 | 156 | 171 | 2야드 판넬공장 | 5.5 | 110
1773 | A0003_S834P | A0003 | S834P | CC13 | 162 | 178 | 2야드 판넬공장 | 4 | 80
1774 | A0003_S834S | A0003 | S834S | CC13 | 162 | 178 | 2야드 판넬공장 | 4 | 80
1775 | A0003_S835P | A0003 | S835P | CC13 | 162 | 178 | 2야드 판넬공장 | 5.5 | 110
1776 | A0003_S835S | A0003 | S835S | CC13 | 162 | 178 | 2야드 판넬공장 | 5.5 | 110
1777 | A0003_S844P | A0003 | S844P | CC13 | 161 | 177 | 2야드 판넬공장 | 4 | 68
1778 | A0003_S844S | A0003 | S844S | CC13 | 161 | 177 | 2야드 판넬공장 | 4 | 68
1779 | A0003_S845P | A0003 | S845P | CC13 | 161 | 177 | 2야드 판넬공장 | 5.5 | 93.5
1780 | A0003_S845S | A0003 | S845S | CC13 | 161 | 177 | 2야드 판넬공장 | 5.5 | 93.5
1781 | A0003_S854P | A0003 | S854P | CC13 | 190 | 199 | 2야드 판넬공장 | 4 | 76
1782 | A0003_S854S | A0003 | S854S | CC13 | 190 | 199 | 2야드 판넬공장 | 4 | 76
1783 | A0003_S855P | A0003 | S855P | CC13 | 177 | 186 | 2야드 판넬공장 | 5.5 | 104.5
1784 | A0003_S855S | A0003 | S855S | CC13 | 177 | 186 | 2야드 판넬공장 | 5.5 | 104.5
1785 | A0003_S864P | A0003 | S864P | CC13 | 186 | 197 | 2야드 판넬공장 | 4 | 80
1786 | A0003_S864S | A0003 | S864S | CC13 | 186 | 197 | 2야드 판넬공장 | 4 | 80
1787 | A0003_S865P | A0003 | S865P | CC13 | 171 | 183 | 2야드 판넬공장 | 5.5 | 110
1788 | A0003_S865S | A0003 | S865S | CC13 | 171 | 183 | 2야드 판넬공장 | 5.5 | 110
1789 | A0003_S874P | A0003 | S874P | CC13 | 178 | 189 | 2야드 판넬공장 | 4 | 76
1790 | A0003_S874S | A0003 | S874S | CC13 | 178 | 189 | 2야드 판넬공장 | 4 | 76
1791 | A0003_S875P | A0003 | S875P | CC13 | 190 | 199 | 2야드 판넬공장 | 5.5 | 104.5
1792 | A0003_S875S | A0003 | S875S | CC13 | 190 | 199 | 2야드 판넬공장 | 5.5 | 104.5
1793 | A0003_T113P | A0003 | T113P | CC13 | 176 | 182 | 선각공장 | 14.5 | 246.5
1794 | A0003_T113P | A0003 | T113P | F21 | 184 | 189 | 선행의장부 | 14.5 | 246.5
1795 | A0003_T113S | A0003 | T113S | CC13 | 176 | 182 | 선각공장 | 14.5 | 246.5
1796 | A0003_T113S | A0003 | T113S | F21 | 184 | 189 | 선행의장부 | 14.5 | 246.5
1797 | A0003_T11P0 | A0003 | T11P0 | C11 | 191 | 203 | 선각공장 | 3 | 246.5
1798 | A0003_T11P0 | A0003 | T11P0 | F21 | 205 | 210 | 선행의장부 | 3 | 246.5
1799 | A0003_T11P1 | A0003 | T11P1 | G41 | 218 | 227 | 선행의장부 | 3 | 527
1800 | A0003_T11P1 | A0003 | T11P1 | H32 | 232 | 246 | 선행도장부 | 3 | 527
1801 | A0003_T11P3 | A0003 | T11P3 | LN4B | 264 | 289 | 3도크 | 3 | 1054
1802 | A0003_T11S0 | A0003 | T11S0 | C11 | 200 | 212 | 선각공장 | 3 | 246.5
1803 | A0003_T11S0 | A0003 | T11S0 | F21 | 214 | 219 | 선행의장부 | 3 | 246.5
1804 | A0003_T11S1 | A0003 | T11S1 | G41 | 221 | 232 | 선행의장부 | 3 | 527
1805 | A0003_T11S1 | A0003 | T11S1 | H32 | 234 | 248 | 선행도장부 | 3 | 527
1806 | A0003_T123P | A0003 | T123P | CF21 | 198 | 207 | 2야드 판넬공장 | 16 | 288
1807 | A0003_T123S | A0003 | T123S | CF21 | 198 | 207 | 2야드 판넬공장 | 16 | 288
1808 | A0003_T12P0 | A0003 | T12P0 | C11 | 199 | 218 | 2야드 판넬공장 | 3 | 288
1809 | A0003_T12P0 | A0003 | T12P0 | H32 | 224 | 234 | 선행도장부 | 3 | 288
1810 | A0003_T12P3 | A0003 | T12P3 | LN4B | 269 | 294 | 3도크 | 3 | 1116
1811 | A0003_T12S0 | A0003 | T12S0 | C11 | 199 | 218 | 2야드 판넬공장 | 3 | 288
1812 | A0003_T12S0 | A0003 | T12S0 | H32 | 224 | 234 | 선행도장부 | 3 | 288
1813 | A0003_T133P | A0003 | T133P | CC13 | 177 | 183 | 선각공장 | 16 | 288
1814 | A0003_T133S | A0003 | T133S | CC13 | 177 | 183 | 선각공장 | 16 | 288
1815 | A0003_T133S | A0003 | T133S | F21 | 179 | 184 | 외부 | 16 | 288
1816 | A0003_T13P0 | A0003 | T13P0 | C11 | 185 | 197 | 선각공장 | 3 | 288
1817 | A0003_T13P0 | A0003 | T13P0 | H32 | 218 | 228 | 선행도장부 | 3 | 288
1818 | A0003_T13P3 | A0003 | T13P3 | LN4B | 269 | 294 | 3도크 | 3 | 1116
1819 | A0003_T13S0 | A0003 | T13S0 | C11 | 185 | 197 | 선각공장 | 3 | 288
1820 | A0003_T13S0 | A0003 | T13S0 | H32 | 218 | 228 | 선행도장부 | 3 | 288
1821 | A0003_T143P | A0003 | T143P | CC13 | 200 | 211 | 2야드 판넬공장 | 16 | 288
1822 | A0003_T143S | A0003 | T143S | CC13 | 200 | 211 | 2야드 판넬공장 | 16 | 288
1823 | A0003_T14P0 | A0003 | T14P0 | C11 | 203 | 220 | 2야드 판넬공장 | 3 | 288
1824 | A0003_T14P0 | A0003 | T14P0 | H32 | 224 | 234 | 선행도장부 | 3 | 288
1825 | A0003_T14P3 | A0003 | T14P3 | LN4B | 271 | 296 | 3도크 | 3 | 1116
1826 | A0003_T14S0 | A0003 | T14S0 | C11 | 203 | 220 | 2야드 판넬공장 | 3 | 288
1827 | A0003_T14S0 | A0003 | T14S0 | H32 | 224 | 234 | 선행도장부 | 3 | 288
1828 | A0003_T153P | A0003 | T153P | CC13 | 200 | 206 | 선각공장 | 11.5 | 149.5
1829 | A0003_T153S | A0003 | T153S | CC13 | 200 | 206 | 선각공장 | 11.5 | 149.5
1830 | A0003_T15P0 | A0003 | T15P0 | C11 | 203 | 214 | 선각공장 | 10 | 306
1831 | A0003_T15P0 | A0003 | T15P0 | F21 | 217 | 220 | 선행의장부 | 10 | 306
1832 | A0003_T15P0 | A0003 | T15P0 | H32 | 225 | 233 | 선행도장부 | 10 | 306
1833 | A0003_T15P0 | A0003 | T15P0 | JX1 | 239 | 241 | 의장2부 | 10 | 306
1834 | A0003_T15S0 | A0003 | T15S0 | C11 | 203 | 214 | 선각공장 | 10 | 306
1835 | A0003_T15S0 | A0003 | T15S0 | F21 | 217 | 220 | 선행의장부 | 10 | 306
1836 | A0003_T15S0 | A0003 | T15S0 | H32 | 225 | 233 | 선행도장부 | 10 | 306
1837 | A0003_T15S0 | A0003 | T15S0 | JX1 | 241 | 245 | 의장2부 | 10 | 306
1838 | A0003_T213P | A0003 | T213P | CC13 | 176 | 182 | 선각공장 | 10 | 170
1839 | A0003_T213P | A0003 | T213P | F21 | 183 | 186 | 선행의장부 | 10 | 170
1840 | A0003_T213S | A0003 | T213S | CC13 | 176 | 182 | 선각공장 | 10 | 170
1841 | A0003_T213S | A0003 | T213S | F21 | 183 | 186 | 선행의장부 | 10 | 170
1842 | A0003_T21P0 | A0003 | T21P0 | C11 | 197 | 207 | 선각공장 | 3 | 289
1843 | A0003_T21P0 | A0003 | T21P0 | F21 | 211 | 214 | 선행의장부 | 3 | 289
1844 | A0003_T21S0 | A0003 | T21S0 | C11 | 197 | 207 | 선각공장 | 3 | 289
1845 | A0003_T21S0 | A0003 | T21S0 | F21 | 211 | 214 | 선행의장부 | 3 | 289
1846 | A0003_T223P | A0003 | T223P | CF21 | 200 | 211 | 2야드 판넬공장 | 15 | 270
1847 | A0003_T223S | A0003 | T223S | CF21 | 200 | 211 | 2야드 판넬공장 | 15 | 270
1848 | A0003_T22P0 | A0003 | T22P0 | C11 | 203 | 220 | 2야드 판넬공장 | 3 | 270
1849 | A0003_T22P0 | A0003 | T22P0 | H32 | 224 | 234 | 선행도장부 | 3 | 270
1850 | A0003_T22S0 | A0003 | T22S0 | C11 | 203 | 220 | 2야드 판넬공장 | 3 | 270
1851 | A0003_T22S0 | A0003 | T22S0 | H32 | 224 | 234 | 선행도장부 | 3 | 270
1852 | A0003_T233P | A0003 | T233P | CC13 | 192 | 198 | 선각공장 | 15 | 270
1853 | A0003_T233S | A0003 | T233S | CC13 | 182 | 186 | 선각공장 | 15 | 270
1854 | A0003_T233S | A0003 | T233S | F21 | 189 | 192 | 외부 | 15 | 270
1855 | A0003_T23P0 | A0003 | T23P0 | C11 | 200 | 212 | 선각공장 | 3 | 270
1856 | A0003_T23P0 | A0003 | T23P0 | H32 | 218 | 228 | 선행도장부 | 3 | 270
1857 | A0003_T23S0 | A0003 | T23S0 | C11 | 200 | 212 | 선각공장 | 3 | 270
1858 | A0003_T23S0 | A0003 | T23S0 | H32 | 218 | 228 | 선행도장부 | 3 | 270
1859 | A0003_T243P | A0003 | T243P | CC13 | 200 | 211 | 2야드 판넬공장 | 15 | 270
1860 | A0003_T243S | A0003 | T243S | CC13 | 200 | 211 | 2야드 판넬공장 | 15 | 270
1861 | A0003_T24P0 | A0003 | T24P0 | C11 | 203 | 220 | 2야드 판넬공장 | 3 | 270
1862 | A0003_T24P0 | A0003 | T24P0 | H32 | 224 | 234 | 선행도장부 | 3 | 270
1863 | A0003_T24S0 | A0003 | T24S0 | C11 | 203 | 220 | 2야드 판넬공장 | 3 | 270
1864 | A0003_T24S0 | A0003 | T24S0 | H32 | 224 | 234 | 선행도장부 | 3 | 270
1865 | A0003_T253P | A0003 | T253P | CC13 | 203 | 212 | 2야드 판넬공장 | 13.5 | 270
1866 | A0003_T253S | A0003 | T253S | CC13 | 203 | 212 | 2야드 판넬공장 | 13.5 | 270
1867 | A0003_T25P0 | A0003 | T25P0 | C11 | 204 | 221 | 2야드 판넬공장 | 3 | 270
1868 | A0003_T25P0 | A0003 | T25P0 | H32 | 225 | 233 | 선행도장부 | 3 | 270
1869 | A0003_T25P0 | A0003 | T25P0 | JX1 | 239 | 241 | 의장2부 | 3 | 270
1870 | A0003_T25S0 | A0003 | T25S0 | C11 | 204 | 221 | 2야드 판넬공장 | 3 | 270
1871 | A0003_T25S0 | A0003 | T25S0 | H32 | 225 | 233 | 선행도장부 | 3 | 270
1872 | A0003_T25S0 | A0003 | T25S0 | JX1 | 241 | 245 | 의장2부 | 3 | 270
1873 | A0003_W11A0 | A0003 | W11A0 | H32 | 290 | 308 | 외부 | 3.5 | 15.75
1874 | A0003_W11A0 | A0003 | W11A0 | NN4B | 339 | 357 | 3도크 | 3.5 | 15.75
1875 | A0003_W12A0 | A0003 | W12A0 | H32 | 294 | 310 | 외부 | 3.5 | 15.75
1876 | A0003_W12A0 | A0003 | W12A0 | NN4B | 338 | 354 | 3도크 | 3.5 | 15.75
1877 | A0003_W13A0 | A0003 | W13A0 | H32 | 290 | 308 | 외부 | 3.5 | 15.75
1878 | A0003_W13A0 | A0003 | W13A0 | NN4B | 331 | 350 | 3도크 | 3.5 | 15.75
1879 | A0003_W14A0 | A0003 | W14A0 | H32 | 288 | 304 | 외부 | 3.5 | 15.75
1880 | A0003_W14A0 | A0003 | W14A0 | NN4B | 330 | 347 | 3도크 | 3.5 | 15.75
1881 | A0003_W21A0 | A0003 | W21A0 | C11 | 346 | 403 | 해양제관공장 | 4 | 126
1882 | A0003_W21A0 | A0003 | W21A0 | MX1 | 399 | 414 | 의장3부 | 4 | 126
1883 | A0003_W21A0 | A0003 | W21A0 | NN4B | 423 | 441 | 3도크 | 4 | 126
1884 | A0003_W22A0 | A0003 | W22A0 | C11 | 339 | 396 | 해양제관공장 | 4 | 126
1885 | A0003_W22A0 | A0003 | W22A0 | MX1 | 395 | 410 | 의장3부 | 4 | 126
1886 | A0003_W22A0 | A0003 | W22A0 | NN4B | 421 | 437 | 3도크 | 4 | 126
1887 | A0003_W23A0 | A0003 | W23A0 | C11 | 331 | 388 | 해양제관공장 | 4 | 126
1888 | A0003_W23A0 | A0003 | W23A0 | MX1 | 392 | 408 | 의장3부 | 4 | 126
1889 | A0003_W23A0 | A0003 | W23A0 | NN4B | 417 | 435 | 3도크 | 4 | 126
1890 | A0003_W24A0 | A0003 | W24A0 | C11 | 324 | 381 | 해양제관공장 | 4 | 126
1891 | A0003_W24A0 | A0003 | W24A0 | MX1 | 388 | 406 | 의장3부 | 4 | 126
1892 | A0003_W24A0 | A0003 | W24A0 | NN4B | 415 | 431 | 3도크 | 4 | 126
1893 | A0003_W31A0 | A0003 | W31A0 | H32 | 385 | 399 | 외부 | 6 | 36
1894 | A0003_W31A0 | A0003 | W31A0 | NN4B | 424 | 442 | 3도크 | 6 | 36
1895 | A0003_W32A0 | A0003 | W32A0 | H32 | 381 | 395 | 외부 | 6 | 36
1896 | A0003_W32A0 | A0003 | W32A0 | NN4B | 422 | 438 | 3도크 | 6 | 36
1897 | A0003_W33A0 | A0003 | W33A0 | H32 | 378 | 392 | 외부 | 6 | 36
1898 | A0003_W33A0 | A0003 | W33A0 | NN4B | 420 | 436 | 3도크 | 6 | 36
1899 | A0003_W34A0 | A0003 | W34A0 | H32 | 374 | 388 | 외부 | 6 | 36
1900 | A0003_W34A0 | A0003 | W34A0 | NN4B | 416 | 434 | 3도크 | 6 | 36
1901 | A0004_A11A0 | A0004 | A11A0 | C11 | 77 | 146 | 외부 | 5 | 57.5
1902 | A0004_A11A0 | A0004 | A11A0 | H32 | 160 | 173 | 선행도장부 | 5 | 57.5
1903 | A0004_A11A0 | A0004 | A11A0 | JX1 | 174 | 179 | 의장1부 | 5 | 57.5
1904 | A0004_A213C | A0004 | A213C | CC13 | 96 | 103 | 외부 | 4 | 28
1905 | A0004_A21P1 | A0004 | A21P1 | G41 | 158 | 167 | 1도크 | 8.5 | 280.5
1906 | A0004_A21P1 | A0004 | A21P1 | H32 | 171 | 186 | 선행도장부 | 8.5 | 280.5
1907 | A0004_A21P1 | A0004 | A21P1 | JX1 | 203 | 207 | 의장1부 | 8.5 | 280.5
1908 | A0004_A21P3 | A0004 | A21P3 | LN4B | 222 | 249 | 1도크 | 20 | 660
1909 | A0004_A223A | A0004 | A223A | CC13 | 113 | 125 | 외부 | 8.5 | 97.75
1910 | A0004_A22A0 | A0004 | A22A0 | C11 | 115 | 171 | 외부 | 11.5 | 299
1911 | A0004_A22A0 | A0004 | A22A0 | H32 | 179 | 189 | 선행도장부 | 11.5 | 299
1912 | A0004_A22A0 | A0004 | A22A0 | JX1 | 203 | 207 | 의장1부 | 11.5 | 299
1913 | A0004_A31P0 | A0004 | A31P0 | C11 | 136 | 182 | 외부 | 4 | 472.5
1914 | A0004_A31P0 | A0004 | A31P0 | H32 | 194 | 207 | 선행도장부 | 4 | 472.5
1915 | A0004_A31P0 | A0004 | A31P0 | JX1 | 214 | 216 | 의장1부 | 4 | 472.5
1916 | A0004_A31P3 | A0004 | A31P3 | LN4B | 249 | 273 | 1도크 | 5 | 840
1917 | A0004_A31S0 | A0004 | A31S0 | C11 | 136 | 182 | 외부 | 4 | 315
1918 | A0004_A31S0 | A0004 | A31S0 | H32 | 194 | 207 | 선행도장부 | 4 | 315
1919 | A0004_A31S0 | A0004 | A31S0 | JX1 | 214 | 216 | 의장1부 | 4 | 315
1920 | A0004_A320P | A0004 | A320P | CC14 | 141 | 157 | 외부 | 5 | 62.5
1921 | A0004_A320S | A0004 | A320S | CC14 | 141 | 157 | 외부 | 5 | 62.5
1922 | A0004_A32P0 | A0004 | A32P0 | C11 | 143 | 189 | 외부 | 5 | 399
1923 | A0004_A32P0 | A0004 | A32P0 | H32 | 203 | 216 | 선행도장부 | 5 | 399
1924 | A0004_A32P0 | A0004 | A32P0 | JX1 | 224 | 228 | 의장1부 | 5 | 399
1925 | A0004_A32S0 | A0004 | A32S0 | C11 | 143 | 189 | 외부 | 5 | 399
1926 | A0004_A32S0 | A0004 | A32S0 | H32 | 203 | 216 | 선행도장부 | 5 | 399
1927 | A0004_A32S0 | A0004 | A32S0 | JX1 | 224 | 228 | 의장1부 | 5 | 399
1928 | A0004_A41A0 | A0004 | A41A0 | C11 | 97 | 234 | 외부 | 2.5 | 178.25
1929 | A0004_A41A0 | A0004 | A41A0 | H32 | 237 | 251 | 선행도장부 | 2.5 | 178.25
1930 | A0004_B123P | A0004 | B123P | CC13 | 97 | 103 | 선각공장 | 17 | 306
1931 | A0004_B123S | A0004 | B123S | CC13 | 97 | 103 | 선각공장 | 17 | 306
1932 | A0004_B12P0 | A0004 | B12P0 | CC15 | 112 | 125 | 선각공장 | 3 | 306
1933 | A0004_B12P0 | A0004 | B12P0 | F21 | 129 | 132 | 선행의장부 | 3 | 306
1934 | A0004_B12P1 | A0004 | B12P1 | G41 | 139 | 154 | 선행의장부 | 3 | 799.5
1935 | A0004_B12P1 | A0004 | B12P1 | H32 | 158 | 172 | 선행도장부 | 3 | 799.5
1936 | A0004_B12S0 | A0004 | B12S0 | CC15 | 112 | 125 | 선각공장 | 3 | 306
1937 | A0004_B12S0 | A0004 | B12S0 | F21 | 129 | 132 | 선행의장부 | 3 | 306
1938 | A0004_B133C | A0004 | B133C | CC13 | 103 | 110 | 선각공장 | 17.5 | 367.5
1939 | A0004_B13C0 | A0004 | B13C0 | CC15 | 120 | 131 | 선각공장 | 3 | 367.5
1940 | A0004_B13C0 | A0004 | B13C0 | F21 | 133 | 138 | 선행의장부 | 3 | 367.5
1941 | A0004_B13C1 | A0004 | B13C1 | G41 | 159 | 168 | 선행의장부 | 7 | 750
1942 | A0004_B13C1 | A0004 | B13C1 | H32 | 172 | 188 | 선행도장부 | 7 | 750
1943 | A0004_B13C1 | A0004 | B13C1 | NN4B | 209 | 227 | 1도크 | 7 | 750
1944 | A0004_B143C | A0004 | B143C | CC13 | 105 | 112 | 선각공장 | 20 | 420
1945 | A0004_B14C0 | A0004 | B14C0 | CC15 | 124 | 133 | 선각공장 | 7 | 420
1946 | A0004_B14C0 | A0004 | B14C0 | F21 | 137 | 140 | 선행의장부 | 7 | 420
1947 | A0004_B153C | A0004 | B153C | CC13 | 110 | 118 | 선각공장 | 20 | 420
1948 | A0004_B15C0 | A0004 | B15C0 | CC15 | 126 | 137 | 선각공장 | 3 | 420
1949 | A0004_B15C0 | A0004 | B15C0 | F21 | 139 | 144 | 선행의장부 | 3 | 420
1950 | A0004_B15C1 | A0004 | B15C1 | G41 | 164 | 173 | 선행의장부 | 7 | 800
1951 | A0004_B15C1 | A0004 | B15C1 | H32 | 180 | 194 | 선행도장부 | 7 | 800
1952 | A0004_B15C1 | A0004 | B15C1 | NN4B | 210 | 228 | 1도크 | 7 | 800
1953 | A0004_B163C | A0004 | B163C | CC13 | 112 | 122 | 선각공장 | 20 | 420
1954 | A0004_B16C0 | A0004 | B16C0 | CC15 | 130 | 139 | 선각공장 | 7 | 420
1955 | A0004_B16C0 | A0004 | B16C0 | F21 | 143 | 146 | 선행의장부 | 7 | 420
1956 | A0004_B173C | A0004 | B173C | CC13 | 194 | 203 | 2야드 판넬공장 | 20 | 420
1957 | A0004_B17C1 | A0004 | B17C1 | G41 | 216 | 227 | 선행의장부 | 3 | 800
1958 | A0004_B17C1 | A0004 | B17C1 | H32 | 229 | 245 | 선행도장부 | 3 | 800
1959 | A0004_B17C1 | A0004 | B17C1 | NN4B | 256 | 273 | 1도크 | 3 | 800
1960 | A0004_B183C | A0004 | B183C | CC13 | 194 | 203 | 2야드 판넬공장 | 20 | 420
1961 | A0004_B193C | A0004 | B193C | CC13 | 180 | 186 | 선각공장 | 19.5 | 409.5
1962 | A0004_B19C0 | A0004 | B19C0 | CC15 | 194 | 203 | 선각공장 | 7 | 409.5
1963 | A0004_B19C0 | A0004 | B19C0 | F21 | 207 | 210 | 선행의장부 | 7 | 409.5
1964 | A0004_B19C1 | A0004 | B19C1 | G41 | 216 | 227 | 선행의장부 | 7 | 790
1965 | A0004_B19C1 | A0004 | B19C1 | H32 | 229 | 245 | 선행도장부 | 7 | 790
1966 | A0004_B19C1 | A0004 | B19C1 | NN4B | 257 | 276 | 1도크 | 7 | 790
1967 | A0004_B203C | A0004 | B203C | CC13 | 181 | 187 | 선각공장 | 20 | 420
1968 | A0004_B20C0 | A0004 | B20C0 | CC15 | 195 | 206 | 선각공장 | 3 | 420
1969 | A0004_B20C0 | A0004 | B20C0 | F21 | 208 | 213 | 선행의장부 | 3 | 420
1970 | A0004_B213C | A0004 | B213C | CC13 | 196 | 207 | 2야드 판넬공장 | 19.5 | 409.5
1971 | A0004_B21C1 | A0004 | B21C1 | G41 | 220 | 229 | 선행의장부 | 7 | 740
1972 | A0004_B21C1 | A0004 | B21C1 | H32 | 231 | 249 | 선행도장부 | 7 | 740
1973 | A0004_B21C1 | A0004 | B21C1 | NN4B | 258 | 277 | 1도크 | 7 | 740
1974 | A0004_B223C | A0004 | B223C | CC13 | 196 | 207 | 2야드 판넬공장 | 17.5 | 367.5
1975 | A0004_B23P0 | A0004 | B23P0 | C11 | 202 | 214 | 대조립 1공장 | 3 | 297
1976 | A0004_B23P0 | A0004 | B23P0 | H32 | 216 | 228 | 선행도장부 | 3 | 297
1977 | A0004_B23P3 | A0004 | B23P3 | LN4B | 257 | 283 | 1도크 | 22 | 850.5
1978 | A0004_B23S0 | A0004 | B23S0 | C11 | 202 | 214 | 대조립 1공장 | 3 | 297
1979 | A0004_B23S0 | A0004 | B23S0 | H32 | 216 | 228 | 선행도장부 | 3 | 297
1980 | A0004_B23S3 | A0004 | B23S3 | LN4B | 257 | 283 | 1도크 | 22 | 850.5
1981 | A0004_B24P0 | A0004 | B24P0 | C11 | 203 | 215 | 대조립 1공장 | 3 | 172.5
1982 | A0004_B24P0 | A0004 | B24P0 | H32 | 217 | 229 | 선행도장부 | 3 | 172.5
1983 | A0004_B24S0 | A0004 | B24S0 | C11 | 203 | 215 | 대조립 1공장 | 3 | 172.5
1984 | A0004_B24S0 | A0004 | B24S0 | H32 | 217 | 229 | 선행도장부 | 3 | 172.5
1985 | A0004_B33P1 | A0004 | B33P1 | G41 | 144 | 159 | 선행의장부 | 3 | 487.5
1986 | A0004_B33P1 | A0004 | B33P1 | H32 | 161 | 179 | 선행도장부 | 3 | 487.5
1987 | A0004_B33P3 | A0004 | B33P3 | LN4B | 211 | 237 | 1도크 | 23.5 | 975
1988 | A0004_B33S1 | A0004 | B33S1 | G41 | 144 | 159 | 선행의장부 | 3 | 487.5
1989 | A0004_B33S1 | A0004 | B33S1 | H32 | 161 | 179 | 선행도장부 | 3 | 487.5
1990 | A0004_B33S3 | A0004 | B33S3 | LN4B | 211 | 237 | 1도크 | 23.5 | 975
1991 | A0004_B343P | A0004 | B343P | CC13 | 98 | 104 | 선각공장 | 8.1637 | 327.741
1992 | A0004_B343S | A0004 | B343S | CC13 | 98 | 104 | 선각공장 | 11 | 220
1993 | A0004_B34P0 | A0004 | B34P0 | CC15 | 113 | 126 | 선각공장 | 3 | 220
1994 | A0004_B34S0 | A0004 | B34S0 | CC15 | 113 | 126 | 선각공장 | 3 | 220
1995 | A0004_B353P | A0004 | B353P | CC13 | 101 | 105 | 선각공장 | 11 | 220
1996 | A0004_B353S | A0004 | B353S | CC13 | 101 | 105 | 선각공장 | 11 | 220
1997 | A0004_B35P0 | A0004 | B35P0 | CC15 | 116 | 129 | 선각공장 | 3 | 220
1998 | A0004_B35P1 | A0004 | B35P1 | G41 | 147 | 164 | 선행의장부 | 3 | 800
1999 | A0004_B35P1 | A0004 | B35P1 | H32 | 166 | 182 | 선행도장부 | 3 | 800
2000 | A0004_B35P3 | A0004 | B35P3 | LN4B | 215 | 242 | 1도크 | 23.5 | 1040
2001 | A0004_B35S0 | A0004 | B35S0 | CC15 | 116 | 129 | 선각공장 | 3 | 220
2002 | A0004_B35S1 | A0004 | B35S1 | G41 | 147 | 164 | 선행의장부 | 3 | 800
2003 | A0004_B35S1 | A0004 | B35S1 | H32 | 166 | 182 | 선행도장부 | 3 | 800
2004 | A0004_B35S3 | A0004 | B35S3 | LN4B | 215 | 242 | 1도크 | 23.5 | 1040
2005 | A0004_B363P | A0004 | B363P | CC13 | 102 | 108 | 선각공장 | 11 | 220
2006 | A0004_B363S | A0004 | B363S | CC13 | 102 | 108 | 선각공장 | 11 | 220
2007 | A0004_B36P0 | A0004 | B36P0 | CC15 | 119 | 130 | 선각공장 | 3 | 220
2008 | A0004_B36S0 | A0004 | B36S0 | CC15 | 119 | 130 | 선각공장 | 3 | 220
2009 | A0004_B373P | A0004 | B373P | CC13 | 129 | 133 | 선각공장 | 11 | 220
2010 | A0004_B373S | A0004 | B373S | CC13 | 129 | 133 | 선각공장 | 11 | 220
2011 | A0004_B37P0 | A0004 | B37P0 | CC15 | 141 | 158 | 선각공장 | 3 | 220
2012 | A0004_B37P1 | A0004 | B37P1 | G41 | 185 | 194 | 선행의장부 | 10 | 400
2013 | A0004_B37P1 | A0004 | B37P1 | JX1 | 230 | 234 | 의장1부 | 10 | 400
2014 | A0004_B37P2 | A0004 | B37P2 | K41 | 196 | 207 | 선행의장부 | 10 | 800
2015 | A0004_B37P2 | A0004 | B37P2 | H32 | 209 | 223 | 선행도장부 | 10 | 800
2016 | A0004_B37P3 | A0004 | B37P3 | LN4B | 251 | 277 | 1도크 | 25 | 1040
2017 | A0004_B37S0 | A0004 | B37S0 | CC15 | 141 | 158 | 선각공장 | 3 | 220
2018 | A0004_B37S1 | A0004 | B37S1 | G41 | 185 | 194 | 선행의장부 | 10 | 400
2019 | A0004_B37S1 | A0004 | B37S1 | JX1 | 230 | 234 | 의장1부 | 10 | 400
2020 | A0004_B37S2 | A0004 | B37S2 | K41 | 196 | 207 | 선행의장부 | 10 | 800
2021 | A0004_B37S2 | A0004 | B37S2 | H32 | 209 | 223 | 선행도장부 | 10 | 800
2022 | A0004_B37S3 | A0004 | B37S3 | LN4B | 251 | 277 | 1도크 | 25 | 1040
2023 | A0004_B383P | A0004 | B383P | CC13 | 131 | 137 | 선각공장 | 11 | 220
2024 | A0004_B383S | A0004 | B383S | CC13 | 131 | 137 | 선각공장 | 11 | 220
2025 | A0004_B38P0 | A0004 | B38P0 | CC15 | 145 | 160 | 선각공장 | 3 | 220
2026 | A0004_B38P1 | A0004 | B38P1 | G41 | 186 | 195 | 선행의장부 | 10 | 400
2027 | A0004_B38P1 | A0004 | B38P1 | JX1 | 230 | 234 | 의장1부 | 10 | 400
2028 | A0004_B38S0 | A0004 | B38S0 | CC15 | 145 | 160 | 선각공장 | 3 | 220
2029 | A0004_B38S1 | A0004 | B38S1 | G41 | 186 | 195 | 선행의장부 | 10 | 400
2030 | A0004_B38S1 | A0004 | B38S1 | JX1 | 230 | 234 | 의장1부 | 10 | 400
2031 | A0004_B393P | A0004 | B393P | CC13 | 140 | 146 | 선각공장 | 11 | 220
2032 | A0004_B393S | A0004 | B393S | CC13 | 140 | 146 | 선각공장 | 11 | 220
2033 | A0004_B39P0 | A0004 | B39P0 | CC15 | 160 | 171 | 선각공장 | 3 | 220
2034 | A0004_B39P1 | A0004 | B39P1 | G41 | 186 | 195 | 선행의장부 | 3 | 800
2035 | A0004_B39P1 | A0004 | B39P1 | H32 | 199 | 213 | 선행도장부 | 3 | 800
2036 | A0004_B39P3 | A0004 | B39P3 | LN4B | 252 | 278 | 1도크 | 25 | 1040
2037 | A0004_B39S0 | A0004 | B39S0 | CC15 | 160 | 171 | 선각공장 | 3 | 220
2038 | A0004_B39S1 | A0004 | B39S1 | G41 | 186 | 195 | 선행의장부 | 3 | 840
2039 | A0004_B39S1 | A0004 | B39S1 | H32 | 199 | 213 | 선행도장부 | 3 | 840
2040 | A0004_B39S3 | A0004 | B39S3 | LN4B | 252 | 278 | 1도크 | 25 | 1040
2041 | A0004_B403P | A0004 | B403P | CC13 | 144 | 154 | 선각공장 | 11 | 220
2042 | A0004_B403S | A0004 | B403S | CC13 | 144 | 154 | 선각공장 | 11 | 220
2043 | A0004_B40P0 | A0004 | B40P0 | CC15 | 162 | 173 | 선각공장 | 3 | 220
2044 | A0004_B40S0 | A0004 | B40S0 | CC15 | 162 | 173 | 선각공장 | 3 | 220
2045 | A0004_B413P | A0004 | B413P | CC13 | 160 | 166 | 선각공장 | 13 | 260
2046 | A0004_B413S | A0004 | B413S | CC13 | 160 | 166 | 선각공장 | 11 | 220
2047 | A0004_B41P0 | A0004 | B41P0 | CC15 | 174 | 186 | 선각공장 | 3 | 400
2048 | A0004_B41P1 | A0004 | B41P1 | G41 | 200 | 209 | 선행의장부 | 3 | 750
2049 | A0004_B41P1 | A0004 | B41P1 | H32 | 213 | 227 | 선행도장부 | 3 | 750
2050 | A0004_B41P3 | A0004 | B41P3 | LN4B | 256 | 280 | 1도크 | 25 | 975
2051 | A0004_B41S0 | A0004 | B41S0 | CC15 | 174 | 186 | 선각공장 | 3 | 220
2052 | A0004_B41S1 | A0004 | B41S1 | G41 | 200 | 209 | 선행의장부 | 3 | 750
2053 | A0004_B41S1 | A0004 | B41S1 | H32 | 213 | 227 | 선행도장부 | 3 | 750
2054 | A0004_B41S3 | A0004 | B41S3 | LN4B | 256 | 280 | 1도크 | 25 | 975
2055 | A0004_B50P0 | A0004 | B50P0 | CJX1 | 147 | 186 | 외부 | 7 | 202.5
2056 | A0004_B50S0 | A0004 | B50S0 | CJX1 | 147 | 186 | 외부 | 7 | 202.5
2057 | A0004_B51P0 | A0004 | B51P0 | C11 | 166 | 179 | 대조립 1공장 | 4 | 314.5
2058 | A0004_B51P0 | A0004 | B51P0 | H32 | 181 | 193 | 선행도장부 | 4 | 314.5
2059 | A0004_B51P0 | A0004 | B51P0 | JMX1 | 202 | 209 | 의장1부 | 4 | 314.5
2060 | A0004_B51P0 | A0004 | B51P0 | NN4B | 214 | 230 | 1도크 | 4 | 314.5
2061 | A0004_B51S0 | A0004 | B51S0 | C11 | 166 | 179 | 대조립 1공장 | 4 | 314.5
2062 | A0004_B51S0 | A0004 | B51S0 | H32 | 181 | 193 | 선행도장부 | 4 | 314.5
2063 | A0004_B51S0 | A0004 | B51S0 | JMX1 | 202 | 209 | 의장1부 | 4 | 314.5
2064 | A0004_B51S0 | A0004 | B51S0 | NN4B | 214 | 230 | 1도크 | 4 | 314.5
2065 | A0004_B52P0 | A0004 | B52P0 | C11 | 136 | 174 | 외부 | 4 | 441
2066 | A0004_B52P0 | A0004 | B52P0 | H32 | 188 | 200 | 선행도장부 | 4 | 441
2067 | A0004_B52P0 | A0004 | B52P0 | JX1 | 208 | 210 | 의장1부 | 4 | 441
2068 | A0004_B52P0 | A0004 | B52P0 | NN4B | 215 | 231 | 1도크 | 4 | 441
2069 | A0004_B52S0 | A0004 | B52S0 | C11 | 136 | 174 | 외부 | 4 | 441
2070 | A0004_B52S0 | A0004 | B52S0 | H32 | 188 | 200 | 선행도장부 | 4 | 441
2071 | A0004_B52S0 | A0004 | B52S0 | JX1 | 208 | 210 | 의장1부 | 4 | 441
2072 | A0004_B52S0 | A0004 | B52S0 | NN4B | 215 | 231 | 1도크 | 4 | 441
2073 | A0004_B53P0 | A0004 | B53P0 | C11 | 105 | 144 | 외부 | 5 | 245
2074 | A0004_B53P0 | A0004 | B53P0 | H32 | 159 | 171 | 선행도장부 | 5 | 245
2075 | A0004_B53P0 | A0004 | B53P0 | JX1 | 188 | 192 | 의장1부 | 5 | 245
2076 | A0004_B53S0 | A0004 | B53S0 | C11 | 105 | 144 | 외부 | 5 | 245
2077 | A0004_B53S0 | A0004 | B53S0 | H32 | 159 | 171 | 선행도장부 | 5 | 245
2078 | A0004_B53S0 | A0004 | B53S0 | JX1 | 188 | 192 | 의장1부 | 5 | 245
2079 | A0004_B54P0 | A0004 | B54P0 | C11 | 110 | 146 | 외부 | 10 | 240
2080 | A0004_B54P0 | A0004 | B54P0 | H32 | 160 | 172 | 선행도장부 | 10 | 240
2081 | A0004_B54P0 | A0004 | B54P0 | JX1 | 188 | 192 | 의장1부 | 10 | 240
2082 | A0004_B54S0 | A0004 | B54S0 | C11 | 110 | 146 | 외부 | 10 | 240
2083 | A0004_B54S0 | A0004 | B54S0 | H32 | 160 | 172 | 선행도장부 | 10 | 240
2084 | A0004_B54S0 | A0004 | B54S0 | JX1 | 188 | 192 | 의장1부 | 10 | 240
2085 | A0004_B55P0 | A0004 | B55P0 | CJX1 | 165 | 182 | 외부 | 10 | 240
2086 | A0004_B55S0 | A0004 | B55S0 | CJX1 | 165 | 182 | 외부 | 10 | 240
2087 | A0004_B563P | A0004 | B563P | CC13 | 110 | 118 | 외부 | 10 | 200
2088 | A0004_B563S | A0004 | B563S | CC13 | 110 | 118 | 외부 | 10 | 200
2089 | A0004_B567P | A0004 | B567P | CC13 | 110 | 118 | 외부 | 8.1637 | 327.741
2090 | A0004_B567S | A0004 | B567S | CC13 | 110 | 118 | 외부 | 8.1637 | 327.741
2091 | A0004_B56P0 | A0004 | B56P0 | C11 | 111 | 147 | 외부 | 7.5 | 150
2092 | A0004_B56P0 | A0004 | B56P0 | H32 | 167 | 181 | 선행도장부 | 7.5 | 150
2093 | A0004_B56P0 | A0004 | B56P0 | JX1 | 192 | 194 | 의장1부 | 7.5 | 150
2094 | A0004_B56S0 | A0004 | B56S0 | C11 | 111 | 147 | 외부 | 7.5 | 150
2095 | A0004_B56S0 | A0004 | B56S0 | H32 | 167 | 181 | 선행도장부 | 7.5 | 150
2096 | A0004_B56S0 | A0004 | B56S0 | JX1 | 192 | 194 | 의장1부 | 7.5 | 150
2097 | A0004_B573P | A0004 | B573P | CC13 | 130 | 136 | 외부 | 10 | 200
2098 | A0004_B573S | A0004 | B573S | CC13 | 130 | 136 | 외부 | 10 | 200
2099 | A0004_B577P | A0004 | B577P | CC13 | 130 | 136 | 외부 | 8.1637 | 327.741
2100 | A0004_B577S | A0004 | B577S | CC13 | 130 | 136 | 외부 | 8.1637 | 327.741
2101 | A0004_B583P | A0004 | B583P | CC13 | 132 | 138 | 외부 | 10 | 200
2102 | A0004_B583S | A0004 | B583S | CC13 | 132 | 138 | 외부 | 10 | 200
2103 | A0004_B587P | A0004 | B587P | CC13 | 132 | 138 | 외부 | 8.1637 | 327.741
2104 | A0004_B587S | A0004 | B587S | CC13 | 132 | 138 | 외부 | 8.1637 | 327.741
2105 | A0004_B593P | A0004 | B593P | CC13 | 157 | 161 | 외부 | 10 | 200
2106 | A0004_B593S | A0004 | B593S | CC13 | 157 | 161 | 외부 | 10 | 200
2107 | A0004_B597P | A0004 | B597P | CC13 | 157 | 161 | 외부 | 8.1637 | 327.741
2108 | A0004_B597S | A0004 | B597S | CC13 | 157 | 161 | 외부 | 8.1637 | 327.741
2109 | A0004_B59P0 | A0004 | B59P0 | C11 | 158 | 194 | 외부 | 7 | 136.5
2110 | A0004_B59P0 | A0004 | B59P0 | H32 | 208 | 220 | 선행도장부 | 7 | 136.5
2111 | A0004_B59P0 | A0004 | B59P0 | JX1 | 227 | 229 | 의장1부 | 7 | 136.5
2112 | A0004_B59S0 | A0004 | B59S0 | C11 | 158 | 194 | 외부 | 7 | 136.5
2113 | A0004_B59S0 | A0004 | B59S0 | H32 | 208 | 220 | 선행도장부 | 7 | 136.5
2114 | A0004_B59S0 | A0004 | B59S0 | JX1 | 227 | 229 | 의장1부 | 7 | 136.5
2115 | A0004_B60P0 | A0004 | B60P0 | C11 | 160 | 196 | 외부 | 9 | 200
2116 | A0004_B60P0 | A0004 | B60P0 | H32 | 208 | 220 | 선행도장부 | 9 | 200
2117 | A0004_B60P0 | A0004 | B60P0 | JX1 | 227 | 229 | 의장1부 | 9 | 200
2118 | A0004_B60S0 | A0004 | B60S0 | C11 | 160 | 196 | 외부 | 9 | 200
2119 | A0004_B60S0 | A0004 | B60S0 | H32 | 208 | 220 | 선행도장부 | 9 | 200
2120 | A0004_B60S0 | A0004 | B60S0 | JX1 | 227 | 229 | 의장1부 | 9 | 200
2121 | A0004_B61P0 | A0004 | B61P0 | C11 | 161 | 196 | 외부 | 7 | 140
2122 | A0004_B61P0 | A0004 | B61P0 | H32 | 210 | 222 | 선행도장부 | 7 | 140
2123 | A0004_B61P0 | A0004 | B61P0 | JX1 | 229 | 231 | 의장1부 | 7 | 140
2124 | A0004_B61S0 | A0004 | B61S0 | C11 | 161 | 196 | 외부 | 7 | 140
2125 | A0004_B61S0 | A0004 | B61S0 | H32 | 210 | 222 | 선행도장부 | 7 | 140
2126 | A0004_B61S0 | A0004 | B61S0 | JX1 | 229 | 231 | 의장1부 | 7 | 140
2127 | A0004_B62P0 | A0004 | B62P0 | C11 | 164 | 199 | 외부 | 7 | 216
2128 | A0004_B62P0 | A0004 | B62P0 | H32 | 210 | 222 | 선행도장부 | 7 | 216
2129 | A0004_B62P0 | A0004 | B62P0 | JX1 | 229 | 231 | 의장1부 | 7 | 216
2130 | A0004_B62S0 | A0004 | B62S0 | C11 | 164 | 199 | 외부 | 7 | 216
2131 | A0004_B62S0 | A0004 | B62S0 | H32 | 210 | 222 | 선행도장부 | 7 | 216
2132 | A0004_B62S0 | A0004 | B62S0 | JX1 | 229 | 231 | 의장1부 | 7 | 216
2133 | A0004_B63P0 | A0004 | B63P0 | C11 | 166 | 201 | 외부 | 6.5 | 231
2134 | A0004_B63P0 | A0004 | B63P0 | H32 | 215 | 227 | 선행도장부 | 6.5 | 231
2135 | A0004_B63P0 | A0004 | B63P0 | JX1 | 234 | 237 | 의장1부 | 6.5 | 231
2136 | A0004_B63S0 | A0004 | B63S0 | C11 | 166 | 201 | 외부 | 6.5 | 231
2137 | A0004_B63S0 | A0004 | B63S0 | H32 | 215 | 227 | 선행도장부 | 6.5 | 231
2138 | A0004_B63S0 | A0004 | B63S0 | JX1 | 234 | 237 | 의장1부 | 6.5 | 231
2139 | A0004_B64P0 | A0004 | B64P0 | C11 | 167 | 202 | 외부 | 6.5 | 187.5
2140 | A0004_B64P0 | A0004 | B64P0 | H32 | 215 | 227 | 선행도장부 | 6.5 | 187.5
2141 | A0004_B64P0 | A0004 | B64P0 | JX1 | 234 | 237 | 의장1부 | 6.5 | 187.5
2142 | A0004_B64S0 | A0004 | B64S0 | C11 | 167 | 202 | 외부 | 6.5 | 187.5
2143 | A0004_B64S0 | A0004 | B64S0 | H32 | 215 | 227 | 선행도장부 | 6.5 | 187.5
2144 | A0004_B64S0 | A0004 | B64S0 | JX1 | 234 | 237 | 의장1부 | 6.5 | 187.5
2145 | A0004_B91A0 | A0004 | B91A0 | H32 | 206 | 214 | 선행도장부 | 8.1637 | 327.741
2146 | A0004_B91A0 | A0004 | B91A0 | NN4B | 222 | 242 | 1도크 | 8.1637 | 327.741
2147 | A0004_B92A0 | A0004 | B92A0 | NN4B | 227 | 245 | 1도크 | 8.1637 | 327.741
2148 | A0004_D113P | A0004 | D113P | C12 | 111 | 112 | 대조립 2공장 | 9.5 | 171
2149 | A0004_D113P | A0004 | D113P | C13 | 115 | 124 | 대조립 1공장 | 9.5 | 171
2150 | A0004_D113S | A0004 | D113S | C12 | 111 | 112 | 대조립 2공장 | 9.5 | 152
2151 | A0004_D113S | A0004 | D113S | C13 | 115 | 124 | 대조립 1공장 | 9.5 | 152
2152 | A0004_D117P | A0004 | D117P | C12 | 111 | 112 | 대조립 2공장 | 9.6 | 115.2
2153 | A0004_D117P | A0004 | D117P | C13 | 115 | 124 | 대조립 1공장 | 9.6 | 115.2
2154 | A0004_D117S | A0004 | D117S | C12 | 111 | 112 | 대조립 2공장 | 10 | 120
2155 | A0004_D117S | A0004 | D117S | C13 | 115 | 124 | 대조립 1공장 | 10 | 120
2156 | A0004_D11P0 | A0004 | D11P0 | C11 | 125 | 137 | 대조립 1공장 | 10 | 378
2157 | A0004_D11P0 | A0004 | D11P0 | F21 | 147 | 161 | 선행의장부 | 10 | 378
2158 | A0004_D11P1 | A0004 | D11P1 | G41 | 168 | 181 | 선행의장부 | 10 | 714
2159 | A0004_D11P1 | A0004 | D11P1 | H32 | 185 | 196 | 선행도장부 | 10 | 714
2160 | A0004_D11P1 | A0004 | D11P1 | JX1 | 214 | 215 | 의장1부 | 10 | 714
2161 | A0004_D11P3 | A0004 | D11P3 | LN4B | 228 | 255 | 1도크 | 10 | 1428
2162 | A0004_D11S0 | A0004 | D11S0 | C11 | 125 | 137 | 대조립 1공장 | 10 | 378
2163 | A0004_D11S0 | A0004 | D11S0 | F21 | 147 | 161 | 선행의장부 | 10 | 378
2164 | A0004_D11S1 | A0004 | D11S1 | G41 | 168 | 181 | 선행의장부 | 10 | 714
2165 | A0004_D11S1 | A0004 | D11S1 | H32 | 185 | 196 | 선행도장부 | 10 | 714
2166 | A0004_D11S1 | A0004 | D11S1 | JX1 | 214 | 215 | 의장1부 | 10 | 714
2167 | A0004_D123P | A0004 | D123P | CC13 | 133 | 139 | 외부 | 9.5 | 152
2168 | A0004_D123S | A0004 | D123S | CC13 | 133 | 139 | 외부 | 9.5 | 152
2169 | A0004_D133P | A0004 | D133P | CC13 | 148 | 160 | 2야드 판넬공장 | 9.5 | 185.25
2170 | A0004_D133S | A0004 | D133S | CC13 | 148 | 160 | 2야드 판넬공장 | 9.5 | 185.25
2171 | A0004_D13P1 | A0004 | D13P1 | G41 | 174 | 187 | 선행의장부 | 8.5 | 787.5
2172 | A0004_D13P1 | A0004 | D13P1 | H32 | 192 | 203 | 선행도장부 | 8.5 | 787.5
2173 | A0004_D13P1 | A0004 | D13P1 | JX1 | 215 | 216 | 의장1부 | 8.5 | 787.5
2174 | A0004_D13P3 | A0004 | D13P3 | LN4B | 229 | 256 | 1도크 | 8.5 | 1575
2175 | A0004_D13S1 | A0004 | D13S1 | G41 | 174 | 187 | 선행의장부 | 8.5 | 787.5
2176 | A0004_D13S1 | A0004 | D13S1 | H32 | 192 | 203 | 선행도장부 | 8.5 | 787.5
2177 | A0004_D13S1 | A0004 | D13S1 | JX1 | 215 | 216 | 의장1부 | 8.5 | 787.5
2178 | A0004_D143P | A0004 | D143P | CC13 | 155 | 161 | 2야드 판넬공장 | 9.5 | 171
2179 | A0004_D143S | A0004 | D143S | CC13 | 155 | 161 | 2야드 판넬공장 | 9.5 | 171
2180 | A0004_D153P | A0004 | D153P | CC13 | 144 | 154 | 선각공장 | 9.5 | 171
2181 | A0004_D153S | A0004 | D153S | CC13 | 144 | 154 | 선각공장 | 9.5 | 171
2182 | A0004_D15P0 | A0004 | D15P0 | C11 | 145 | 161 | 선각공장 | 8.5 | 378
2183 | A0004_D15P0 | A0004 | D15P0 | F21 | 165 | 168 | 선행의장부 | 8.5 | 378
2184 | A0004_D15P1 | A0004 | D15P1 | G41 | 174 | 187 | 선행의장부 | 8.5 | 756
2185 | A0004_D15P1 | A0004 | D15P1 | H32 | 192 | 203 | 선행도장부 | 8.5 | 756
2186 | A0004_D15P1 | A0004 | D15P1 | JX1 | 217 | 220 | 의장1부 | 8.5 | 756
2187 | A0004_D15P3 | A0004 | D15P3 | LN4B | 231 | 258 | 1도크 | 8.5 | 1575
2188 | A0004_D15S0 | A0004 | D15S0 | C11 | 145 | 161 | 선각공장 | 8.5 | 378
2189 | A0004_D15S0 | A0004 | D15S0 | F21 | 165 | 168 | 선행의장부 | 8.5 | 378
2190 | A0004_D15S1 | A0004 | D15S1 | G41 | 174 | 187 | 선행의장부 | 8.5 | 756
2191 | A0004_D15S1 | A0004 | D15S1 | H32 | 192 | 203 | 선행도장부 | 8.5 | 756
2192 | A0004_D15S1 | A0004 | D15S1 | JX1 | 217 | 220 | 의장1부 | 8.5 | 756
2193 | A0004_D163P | A0004 | D163P | CC13 | 145 | 157 | 선각공장 | 9.5 | 166.25
2194 | A0004_D163S | A0004 | D163S | CC13 | 145 | 157 | 선각공장 | 9.5 | 166.25
2195 | A0004_D16P0 | A0004 | D16P0 | C11 | 146 | 164 | 선각공장 | 8.5 | 367.5
2196 | A0004_D16P0 | A0004 | D16P0 | F21 | 166 | 171 | 선행의장부 | 8.5 | 367.5
2197 | A0004_D16S0 | A0004 | D16S0 | C11 | 146 | 164 | 선각공장 | 8.5 | 367.5
2198 | A0004_D16S0 | A0004 | D16S0 | F21 | 166 | 171 | 선행의장부 | 8.5 | 367.5
2199 | A0004_D173P | A0004 | D173P | CC13 | 182 | 188 | 선각공장 | 9.5 | 190
2200 | A0004_D173S | A0004 | D173S | CC13 | 182 | 188 | 선각공장 | 9.5 | 190
2201 | A0004_D17P0 | A0004 | D17P0 | C11 | 185 | 195 | 선각공장 | 8.5 | 550
2202 | A0004_D17P0 | A0004 | D17P0 | F21 | 201 | 206 | 선행의장부 | 8.5 | 550
2203 | A0004_D17P1 | A0004 | D17P1 | G41 | 209 | 220 | 선행의장부 | 8.5 | 682.5
2204 | A0004_D17P1 | A0004 | D17P1 | H32 | 222 | 231 | 선행도장부 | 8.5 | 682.5
2205 | A0004_D17P1 | A0004 | D17P1 | JX1 | 245 | 248 | 의장1부 | 8.5 | 682.5
2206 | A0004_D17P3 | A0004 | D17P3 | LN4B | 259 | 285 | 1도크 | 8.5 | 682.5
2207 | A0004_D17S0 | A0004 | D17S0 | C11 | 185 | 195 | 선각공장 | 8.5 | 550
2208 | A0004_D17S0 | A0004 | D17S0 | F21 | 201 | 206 | 선행의장부 | 8.5 | 550
2209 | A0004_D17S1 | A0004 | D17S1 | G41 | 209 | 220 | 선행의장부 | 8.5 | 378
2210 | A0004_D17S1 | A0004 | D17S1 | H32 | 222 | 231 | 선행도장부 | 8.5 | 378
2211 | A0004_D17S1 | A0004 | D17S1 | JX1 | 245 | 248 | 의장1부 | 8.5 | 378
2212 | A0004_D183P | A0004 | D183P | CC13 | 186 | 192 | 선각공장 | 9.5 | 171
2213 | A0004_D183S | A0004 | D183S | CC13 | 186 | 192 | 선각공장 | 9.5 | 171
2214 | A0004_D18P0 | A0004 | D18P0 | C11 | 187 | 199 | 선각공장 | 8.5 | 378
2215 | A0004_D18P0 | A0004 | D18P0 | F21 | 202 | 207 | 선행의장부 | 8.5 | 378
2216 | A0004_D18S0 | A0004 | D18S0 | C11 | 187 | 199 | 선각공장 | 8.5 | 378
2217 | A0004_D18S0 | A0004 | D18S0 | F21 | 202 | 207 | 선행의장부 | 8.5 | 378
2218 | A0004_D193P | A0004 | D193P | CC13 | 199 | 203 | 2야드 판넬공장 | 9.5 | 171
2219 | A0004_D193S | A0004 | D193S | CC13 | 199 | 203 | 2야드 판넬공장 | 9.5 | 171
2220 | A0004_D19P1 | A0004 | D19P1 | G41 | 214 | 223 | 선행의장부 | 8.5 | 766.5
2221 | A0004_D19P1 | A0004 | D19P1 | H32 | 227 | 242 | 선행도장부 | 8.5 | 766.5
2222 | A0004_D19P1 | A0004 | D19P1 | JX1 | 249 | 250 | 의장1부 | 8.5 | 766.5
2223 | A0004_D19P3 | A0004 | D19P3 | LN4B | 263 | 286 | 1도크 | 8.5 | 2289
2224 | A0004_D19S1 | A0004 | D19S1 | G41 | 214 | 223 | 선행의장부 | 8.5 | 766.5
2225 | A0004_D19S1 | A0004 | D19S1 | H32 | 227 | 242 | 선행도장부 | 8.5 | 766.5
2226 | A0004_D19S1 | A0004 | D19S1 | JX1 | 249 | 250 | 의장1부 | 8.5 | 766.5
2227 | A0004_D203P | A0004 | D203P | CC13 | 200 | 206 | 2야드 판넬공장 | 9.5 | 175.75
2228 | A0004_D203S | A0004 | D203S | CC13 | 200 | 206 | 2야드 판넬공장 | 9.5 | 175.75
2229 | A0004_D213P | A0004 | D213P | CC13 | 186 | 192 | 선각공장 | 9.5 | 190
2230 | A0004_D213S | A0004 | D213S | CC13 | 186 | 192 | 선각공장 | 9.5 | 190
2231 | A0004_D21P0 | A0004 | D21P0 | C11 | 187 | 199 | 선각공장 | 8.5 | 420
2232 | A0004_D21P0 | A0004 | D21P0 | F21 | 203 | 208 | 선행의장부 | 8.5 | 420
2233 | A0004_D21P1 | A0004 | D21P1 | G41 | 210 | 221 | 선행의장부 | 8.5 | 829.5
2234 | A0004_D21P1 | A0004 | D21P1 | H32 | 223 | 237 | 선행도장부 | 8.5 | 829.5
2235 | A0004_D21P1 | A0004 | D21P1 | JX1 | 251 | 252 | 의장1부 | 8.5 | 829.5
2236 | A0004_D21P3 | A0004 | D21P3 | LN4B | 265 | 291 | 1도크 | 8.5 | 1659
2237 | A0004_D21S0 | A0004 | D21S0 | C11 | 187 | 199 | 선각공장 | 8.5 | 420
2238 | A0004_D21S0 | A0004 | D21S0 | F21 | 203 | 208 | 선행의장부 | 8.5 | 420
2239 | A0004_D21S1 | A0004 | D21S1 | G41 | 210 | 221 | 선행의장부 | 8.5 | 829.5
2240 | A0004_D21S1 | A0004 | D21S1 | H32 | 223 | 237 | 선행도장부 | 8.5 | 829.5
2241 | A0004_D21S1 | A0004 | D21S1 | JX1 | 251 | 252 | 의장1부 | 8.5 | 829.5
2242 | A0004_D223P | A0004 | D223P | CC13 | 187 | 193 | 선각공장 | 9.5 | 185.25
2243 | A0004_D223S | A0004 | D223S | CC13 | 187 | 193 | 선각공장 | 9.5 | 185.25
2244 | A0004_D22P0 | A0004 | D22P0 | C11 | 188 | 200 | 선각공장 | 8.5 | 409.5
2245 | A0004_D22P0 | A0004 | D22P0 | F21 | 206 | 209 | 선행의장부 | 8.5 | 409.5
2246 | A0004_D22S0 | A0004 | D22S0 | C11 | 188 | 200 | 선각공장 | 8.5 | 409.5
2247 | A0004_D22S0 | A0004 | D22S0 | F21 | 206 | 209 | 선행의장부 | 8.5 | 409.5
2248 | A0004_D233P | A0004 | D233P | CC13 | 206 | 210 | 2야드 판넬공장 | 9.5 | 190
2249 | A0004_D233S | A0004 | D233S | CC13 | 206 | 210 | 2야드 판넬공장 | 9.5 | 190
2250 | A0004_D23P1 | A0004 | D23P1 | G41 | 221 | 230 | 선행의장부 | 8.5 | 849.25
2251 | A0004_D23P1 | A0004 | D23P1 | H32 | 234 | 249 | 선행도장부 | 8.5 | 849.25
2252 | A0004_D23P1 | A0004 | D23P1 | JX1 | 259 | 262 | 의장1부 | 8.5 | 849.25
2253 | A0004_D23P3 | A0004 | D23P3 | LN4B | 274 | 293 | 1도크 | 8.5 | 1677
2254 | A0004_D23S1 | A0004 | D23S1 | G41 | 221 | 230 | 선행의장부 | 8.5 | 849.25
2255 | A0004_D23S1 | A0004 | D23S1 | H32 | 234 | 249 | 선행도장부 | 8.5 | 849.25
2256 | A0004_D23S1 | A0004 | D23S1 | JX1 | 255 | 256 | 의장1부 | 8.5 | 849.25
2257 | A0004_D243P | A0004 | D243P | CC13 | 207 | 213 | 2야드 판넬공장 | 9.5 | 175.75
2258 | A0004_D243S | A0004 | D243S | CC13 | 207 | 213 | 2야드 판넬공장 | 9.5 | 175.75
2259 | A0004_E11A0 | A0004 | E11A0 | C11 | 91 | 125 | 대조립 1공장 | 3.5 | 300
2260 | A0004_E11A0 | A0004 | E11A0 | H32 | 129 | 139 | 선행도장부 | 3.5 | 300
2261 | A0004_E11A3 | A0004 | E11A3 | LN4B | 201 | 224 | 1도크 | 12 | 990
2262 | A0004_E12A0 | A0004 | E12A0 | C11 | 94 | 129 | 대조립 2공장 | 3.5 | 180
2263 | A0004_E12A0 | A0004 | E12A0 | H32 | 131 | 143 | 선행도장부 | 3.5 | 180
2264 | A0004_E170A | A0004 | E170A | CC13 | 69 | 125 | 대조립 1공장 | 7 | 84
2265 | A0004_E213P | A0004 | E213P | CC13 | 105 | 112 | 대조립 1공장 | 7.5 | 108.75
2266 | A0004_E213S | A0004 | E213S | CC13 | 105 | 112 | 대조립 1공장 | 7.5 | 108.75
2267 | A0004_E21P0 | A0004 | E21P0 | C11 | 115 | 129 | 대조립 1공장 | 5 | 123.75
2268 | A0004_E21P0 | A0004 | E21P0 | F21 | 131 | 139 | 선행의장부 | 5 | 123.75
2269 | A0004_E21P0 | A0004 | E21P0 | H32 | 143 | 157 | 선행도장부 | 5 | 123.75
2270 | A0004_E21P0 | A0004 | E21P0 | JX1 | 173 | 179 | 의장1부 | 5 | 123.75
2271 | A0004_E21S0 | A0004 | E21S0 | C11 | 115 | 129 | 대조립 1공장 | 5 | 123.75
2272 | A0004_E21S0 | A0004 | E21S0 | F21 | 131 | 139 | 선행의장부 | 5 | 123.75
2273 | A0004_E21S0 | A0004 | E21S0 | H32 | 143 | 157 | 선행도장부 | 5 | 123.75
2274 | A0004_E21S0 | A0004 | E21S0 | JX1 | 173 | 179 | 의장1부 | 5 | 123.75
2275 | A0004_E22P0 | A0004 | E22P0 | C11 | 118 | 130 | 대조립 1공장 | 5 | 88
2276 | A0004_E22P0 | A0004 | E22P0 | F21 | 132 | 138 | 선행의장부 | 5 | 88
2277 | A0004_E22P0 | A0004 | E22P0 | H32 | 140 | 154 | 선행도장부 | 5 | 88
2278 | A0004_E22P0 | A0004 | E22P0 | JX1 | 173 | 179 | 의장1부 | 5 | 88
2279 | A0004_E22S0 | A0004 | E22S0 | C11 | 118 | 130 | 대조립 1공장 | 5 | 88
2280 | A0004_E22S0 | A0004 | E22S0 | F21 | 132 | 138 | 선행의장부 | 5 | 88
2281 | A0004_E22S0 | A0004 | E22S0 | H32 | 140 | 154 | 선행도장부 | 5 | 88
2282 | A0004_E22S0 | A0004 | E22S0 | JX1 | 173 | 179 | 의장1부 | 5 | 88
2283 | A0004_E31P0 | A0004 | E31P0 | C11 | 90 | 129 | 외부 | 5.5 | 528.75
2284 | A0004_E31P0 | A0004 | E31P0 | F21 | 143 | 164 | 선행의장부 | 5.5 | 528.75
2285 | A0004_E31P1 | A0004 | E31P1 | G41 | 143 | 164 | 선행의장부 | 5.5 | 1065.75
2286 | A0004_E31P1 | A0004 | E31P1 | H32 | 166 | 180 | 선행도장부 | 5.5 | 1065.75
2287 | A0004_E31P1 | A0004 | E31P1 | JX1 | 186 | 188 | 의장1부 | 5.5 | 1065.75
2288 | A0004_E31P3 | A0004 | E31P3 | LN4B | 203 | 228 | 1도크 | 10.5 | 2205
2289 | A0004_E31S0 | A0004 | E31S0 | C11 | 90 | 129 | 외부 | 5.5 | 528.75
2290 | A0004_E31S0 | A0004 | E31S0 | F21 | 143 | 164 | 선행의장부 | 5.5 | 528.75
2291 | A0004_E31S1 | A0004 | E31S1 | G41 | 143 | 164 | 선행의장부 | 5.5 | 1065.75
2292 | A0004_E31S1 | A0004 | E31S1 | H32 | 166 | 180 | 선행도장부 | 5.5 | 1065.75
2293 | A0004_E31S1 | A0004 | E31S1 | JX1 | 186 | 188 | 의장1부 | 5.5 | 1065.75
2294 | A0004_E32P0 | A0004 | E32P0 | C11 | 89 | 126 | 외부 | 5.5 | 360
2295 | A0004_E32P0 | A0004 | E32P0 | F21 | 143 | 164 | 선행의장부 | 5.5 | 360
2296 | A0004_E32S0 | A0004 | E32S0 | C11 | 89 | 126 | 외부 | 5.5 | 360
2297 | A0004_E32S0 | A0004 | E32S0 | F21 | 143 | 164 | 선행의장부 | 5.5 | 360
2298 | A0004_E414P | A0004 | E414P | CC13 | 94 | 102 | 외부 | 8.5 | 76.5
2299 | A0004_E414S | A0004 | E414S | CC13 | 94 | 102 | 외부 | 8.5 | 76.5
2300 | A0004_E41P0 | A0004 | E41P0 | C11 | 95 | 132 | 외부 | 9 | 305.5
2301 | A0004_E41P0 | A0004 | E41P0 | F21 | 145 | 164 | 선행의장부 | 9 | 305.5
2302 | A0004_E41P1 | A0004 | E41P1 | G41 | 145 | 164 | 선행의장부 | 9 | 658
2303 | A0004_E41P1 | A0004 | E41P1 | H32 | 167 | 181 | 선행도장부 | 9 | 658
2304 | A0004_E41P1 | A0004 | E41P1 | JX1 | 195 | 199 | 의장1부 | 9 | 658
2305 | A0004_E41P3 | A0004 | E41P3 | LN4B | 218 | 245 | 1도크 | 9 | 1204
2306 | A0004_E41S0 | A0004 | E41S0 | C11 | 95 | 132 | 외부 | 9 | 305.5
2307 | A0004_E41S0 | A0004 | E41S0 | F21 | 145 | 164 | 선행의장부 | 9 | 305.5
2308 | A0004_E41S1 | A0004 | E41S1 | G41 | 145 | 164 | 선행의장부 | 9 | 658
2309 | A0004_E41S1 | A0004 | E41S1 | H32 | 167 | 181 | 선행도장부 | 9 | 658
2310 | A0004_E41S1 | A0004 | E41S1 | JX1 | 195 | 199 | 의장1부 | 9 | 658
2311 | A0004_E41S3 | A0004 | E41S3 | LN4B | 218 | 245 | 1도크 | 17.5 | 1182.5
2312 | A0004_E423P | A0004 | E423P | CC13 | 91 | 97 | 외부 | 9 | 117
2313 | A0004_E424S | A0004 | E424S | CC13 | 91 | 97 | 외부 | 9 | 117
2314 | A0004_E427P | A0004 | E427P | CC13 | 91 | 97 | 외부 | 10.5 | 173.25
2315 | A0004_E42P0 | A0004 | E42P0 | C11 | 94 | 131 | 외부 | 9 | 294.5
2316 | A0004_E42P0 | A0004 | E42P0 | F21 | 145 | 164 | 선행의장부 | 9 | 294.5
2317 | A0004_E42S0 | A0004 | E42S0 | C11 | 94 | 131 | 외부 | 9 | 294.5
2318 | A0004_E42S0 | A0004 | E42S0 | F21 | 145 | 164 | 선행의장부 | 9 | 294.5
2319 | A0004_E43P0 | A0004 | E43P0 | C11 | 104 | 147 | 외부 | 9 | 490
2320 | A0004_E43P0 | A0004 | E43P0 | F21 | 168 | 180 | 선행의장부 | 9 | 490
2321 | A0004_E43P0 | A0004 | E43P0 | H32 | 182 | 192 | 선행도장부 | 9 | 490
2322 | A0004_E43P0 | A0004 | E43P0 | JX1 | 196 | 199 | 의장1부 | 9 | 490
2323 | A0004_E43S0 | A0004 | E43S0 | C11 | 104 | 147 | 외부 | 9 | 490
2324 | A0004_E43S0 | A0004 | E43S0 | F21 | 168 | 180 | 선행의장부 | 9 | 490
2325 | A0004_E43S0 | A0004 | E43S0 | H32 | 182 | 192 | 선행도장부 | 9 | 490
2326 | A0004_E43S0 | A0004 | E43S0 | JX1 | 196 | 199 | 의장1부 | 9 | 490
2327 | A0004_E513P | A0004 | E513P | CC13 | 125 | 132 | 대조립 1공장 | 6.5 | 104
2328 | A0004_E51P0 | A0004 | E51P0 | F21 | 157 | 168 | 선행의장부 | 7 | 222.75
2329 | A0004_E51P0 | A0004 | E51P0 | H32 | 172 | 186 | 선행도장부 | 7 | 222.75
2330 | A0004_E51P0 | A0004 | E51P0 | JX1 | 201 | 203 | 의장1부 | 7 | 222.75
2331 | A0004_E51S0 | A0004 | E51S0 | F21 | 157 | 168 | 선행의장부 | 7 | 222.75
2332 | A0004_E51S0 | A0004 | E51S0 | H32 | 172 | 186 | 선행도장부 | 7 | 222.75
2333 | A0004_E51S0 | A0004 | E51S0 | JX1 | 201 | 203 | 의장1부 | 7 | 222.75
2334 | A0004_E523P | A0004 | E523P | CC13 | 125 | 132 | 외부 | 6.5 | 117
2335 | A0004_E524P | A0004 | E524P | CC13 | 125 | 132 | 외부 | 6.5 | 58.5
2336 | A0004_E52P0 | A0004 | E52P0 | C11 | 125 | 165 | 외부 | 6.5 | 432
2337 | A0004_E52P0 | A0004 | E52P0 | F21 | 172 | 188 | 선행의장부 | 6.5 | 432
2338 | A0004_E52P0 | A0004 | E52P0 | H32 | 192 | 202 | 선행도장부 | 6.5 | 432
2339 | A0004_E52P0 | A0004 | E52P0 | JX1 | 208 | 210 | 의장1부 | 6.5 | 432
2340 | A0004_E52S0 | A0004 | E52S0 | C11 | 125 | 165 | 외부 | 6.5 | 432
2341 | A0004_E52S0 | A0004 | E52S0 | F21 | 172 | 188 | 선행의장부 | 6.5 | 432
2342 | A0004_E52S0 | A0004 | E52S0 | H32 | 192 | 202 | 선행도장부 | 6.5 | 432
2343 | A0004_E52S0 | A0004 | E52S0 | JX1 | 208 | 210 | 의장1부 | 6.5 | 432
2344 | A0004_E61P0 | A0004 | E61P0 | F21 | 161 | 174 | 선행의장부 | 3.5 | 229.5
2345 | A0004_E61P0 | A0004 | E61P0 | H32 | 180 | 192 | 선행도장부 | 3.5 | 229.5
2346 | A0004_E61P0 | A0004 | E61P0 | JX1 | 201 | 203 | 의장1부 | 3.5 | 229.5
2347 | A0004_E61S0 | A0004 | E61S0 | F21 | 161 | 174 | 선행의장부 | 3.5 | 229.5
2348 | A0004_E61S0 | A0004 | E61S0 | H32 | 180 | 192 | 선행도장부 | 3.5 | 229.5
2349 | A0004_E61S0 | A0004 | E61S0 | JX1 | 201 | 203 | 의장1부 | 3.5 | 229.5
2350 | A0004_E623P | A0004 | E623P | CC13 | 138 | 144 | 대조립 1공장 | 9.5 | 147.25
2351 | A0004_E623S | A0004 | E623S | CC13 | 138 | 144 | 대조립 1공장 | 15 | 232.5
2352 | A0004_E624P | A0004 | E624P | CC13 | 132 | 138 | 대조립 1공장 | 4 | 61.2
2353 | A0004_E624S | A0004 | E624S | CC13 | 132 | 138 | 대조립 1공장 | 5.5 | 84.15
2354 | A0004_E627P | A0004 | E627P | CC13 | 129 | 133 | 대조립 1공장 | 9 | 139.5
2355 | A0004_E627S | A0004 | E627S | CC13 | 129 | 133 | 대조립 1공장 | 8.8 | 136.4
2356 | A0004_E62P0 | A0004 | E62P0 | C11 | 145 | 161 | 대조립 1공장 | 9.5 | 252
2357 | A0004_E62P0 | A0004 | E62P0 | F21 | 166 | 181 | 선행의장부 | 9.5 | 252
2358 | A0004_E62P0 | A0004 | E62P0 | H32 | 185 | 193 | 선행도장부 | 9.5 | 252
2359 | A0004_E62P0 | A0004 | E62P0 | JX1 | 201 | 203 | 의장1부 | 9.5 | 252
2360 | A0004_E62S0 | A0004 | E62S0 | C11 | 145 | 161 | 대조립 1공장 | 9.5 | 252
2361 | A0004_E62S0 | A0004 | E62S0 | F21 | 166 | 181 | 선행의장부 | 9.5 | 252
2362 | A0004_E62S0 | A0004 | E62S0 | H32 | 185 | 193 | 선행도장부 | 9.5 | 252
2363 | A0004_E62S0 | A0004 | E62S0 | JX1 | 201 | 203 | 의장1부 | 9.5 | 252
2364 | A0004_E63P0 | A0004 | E63P0 | C11 | 186 | 189 | 대조립 1공장 | 1.5 | 18
2365 | A0004_E63P0 | A0004 | E63P0 | H32 | 193 | 201 | 선행도장부 | 1.5 | 18
2366 | A0004_E63P0 | A0004 | E63P0 | JX1 | 207 | 209 | 의장1부 | 1.5 | 18
2367 | A0004_E63S0 | A0004 | E63S0 | C11 | 186 | 189 | 대조립 1공장 | 1.5 | 18
2368 | A0004_E63S0 | A0004 | E63S0 | H32 | 193 | 201 | 선행도장부 | 1.5 | 18
2369 | A0004_E63S0 | A0004 | E63S0 | JX1 | 207 | 209 | 의장1부 | 1.5 | 18
2370 | A0004_E813P | A0004 | E813P | C12 | 81 | 81 | 대조립 2공장 | 3 | 263.25
2371 | A0004_E813P | A0004 | E813P | C13 | 82 | 88 | 대조립 1공장 | 3 | 263.25
2372 | A0004_E813S | A0004 | E813S | C12 | 81 | 81 | 대조립 2공장 | 3 | 263.25
2373 | A0004_E813S | A0004 | E813S | C13 | 82 | 88 | 대조립 1공장 | 3 | 263.25
2374 | A0004_E81P0 | A0004 | E81P0 | C11 | 89 | 123 | 대조립 1공장 | 5 | 322.5
2375 | A0004_E81P0 | A0004 | E81P0 | F21 | 131 | 157 | 선행의장부 | 5 | 322.5
2376 | A0004_E81P1 | A0004 | E81P1 | G41 | 131 | 157 | 선행의장부 | 5.5 | 580.5
2377 | A0004_E81P1 | A0004 | E81P1 | H32 | 159 | 171 | 선행도장부 | 5.5 | 580.5
2378 | A0004_E81P1 | A0004 | E81P1 | JX1 | 179 | 181 | 의장1부 | 5.5 | 580.5
2379 | A0004_E81P3 | A0004 | E81P3 | LN4B | 200 | 223 | 1도크 | 9 | 1638
2380 | A0004_E81S0 | A0004 | E81S0 | C11 | 89 | 123 | 대조립 1공장 | 5.5 | 322.5
2381 | A0004_E81S0 | A0004 | E81S0 | F21 | 131 | 157 | 선행의장부 | 5.5 | 322.5
2382 | A0004_E82P0 | A0004 | E82P0 | C11 | 110 | 126 | 대조립 1공장 | 6 | 279
2383 | A0004_E82P0 | A0004 | E82P0 | F21 | 139 | 158 | 선행의장부 | 6 | 279
2384 | A0004_E82P1 | A0004 | E82P1 | G41 | 139 | 158 | 선행의장부 | 6 | 485.75
2385 | A0004_E82P1 | A0004 | E82P1 | H32 | 160 | 172 | 선행도장부 | 6 | 485.75
2386 | A0004_E82P1 | A0004 | E82P1 | JX1 | 181 | 185 | 의장1부 | 6 | 485.75
2387 | A0004_E82S0 | A0004 | E82S0 | C11 | 110 | 126 | 대조립 1공장 | 6 | 279
2388 | A0004_E82S0 | A0004 | E82S0 | F21 | 139 | 158 | 선행의장부 | 6 | 279
2389 | A0004_E91A0 | A0004 | E91A0 | C11 | 129 | 139 | 대조립 1공장 | 4.5 | 203
2390 | A0004_E91A0 | A0004 | E91A0 | F21 | 143 | 157 | 선행의장부 | 4.5 | 203
2391 | A0004_E91A0 | A0004 | E91A0 | H32 | 159 | 167 | 선행도장부 | 4.5 | 203
2392 | A0004_E91A0 | A0004 | E91A0 | JX1 | 188 | 192 | 의장1부 | 4.5 | 203
2393 | A0004_F11P0 | A0004 | F11P0 | C11 | 159 | 194 | 외부 | 8 | 338.25
2394 | A0004_F11P0 | A0004 | F11P0 | H32 | 206 | 216 | 선행도장부 | 8 | 338.25
2395 | A0004_F11P0 | A0004 | F11P0 | JX1 | 224 | 228 | 의장1부 | 8 | 338.25
2396 | A0004_F11P3 | A0004 | F11P3 | LN4B | 263 | 287 | 1도크 | 21.5 | 709.5
2397 | A0004_F11S0 | A0004 | F11S0 | C11 | 159 | 194 | 외부 | 8 | 338.25
2398 | A0004_F11S0 | A0004 | F11S0 | H32 | 206 | 216 | 선행도장부 | 8 | 338.25
2399 | A0004_F11S0 | A0004 | F11S0 | JX1 | 224 | 228 | 의장1부 | 8 | 338.25
2400 | A0004_F21P0 | A0004 | F21P0 | CF21 | 187 | 199 | 외부 | 7 | 189.75
2401 | A0004_F21P1 | A0004 | F21P1 | GJX1 | 200 | 217 | 외부 | 7 | 379.5
2402 | A0004_F21S0 | A0004 | F21S0 | CF21 | 187 | 199 | 외부 | 7 | 189.75
2403 | A0004_F22P0 | A0004 | F22P0 | CF21 | 189 | 201 | 외부 | 7 | 167.9
2404 | A0004_F22P1 | A0004 | F22P1 | GJX1 | 202 | 221 | 외부 | 7 | 379.5
2405 | A0004_F22S0 | A0004 | F22S0 | CF21 | 189 | 201 | 외부 | 7 | 204.7
2406 | A0004_F31A0 | A0004 | F31A0 | C11 | 158 | 206 | 외부 | 9 | 243
2407 | A0004_F31A0 | A0004 | F31A0 | H32 | 220 | 231 | 선행도장부 | 9 | 243
2408 | A0004_F31A0 | A0004 | F31A0 | JX1 | 243 | 245 | 의장1부 | 9 | 243
2409 | A0004_F413P | A0004 | F413P | CC13 | 169 | 179 | 외부 | 10.5 | 131.25
2410 | A0004_F413S | A0004 | F413S | CC13 | 169 | 179 | 외부 | 10.5 | 131.25
2411 | A0004_F41P0 | A0004 | F41P0 | CF21 | 207 | 213 | 외부 | 10.5 | 320
2412 | A0004_F41P0 | A0004 | F41P0 | H32 | 224 | 238 | 선행도장부 | 10.5 | 320
2413 | A0004_F41P0 | A0004 | F41P0 | JX1 | 244 | 248 | 외부 | 10.5 | 320
2414 | A0004_F41P3 | A0004 | F41P3 | LN4B | 265 | 291 | 1도크 | 12.5 | 880
2415 | A0004_F41S0 | A0004 | F41S0 | CF21 | 207 | 213 | 외부 | 10.5 | 320
2416 | A0004_F41S0 | A0004 | F41S0 | H32 | 224 | 238 | 선행도장부 | 10.5 | 320
2417 | A0004_F41S0 | A0004 | F41S0 | JX1 | 244 | 248 | 외부 | 10.5 | 320
2418 | A0004_F42A0 | A0004 | F42A0 | C11 | 179 | 215 | 외부 | 6 | 123
2419 | A0004_F42A0 | A0004 | F42A0 | H32 | 223 | 235 | 선행도장부 | 6 | 123
2420 | A0004_F42A0 | A0004 | F42A0 | JX1 | 244 | 248 | 의장1부 | 6 | 123
2421 | A0004_F71P0 | A0004 | F71P0 | C11 | 200 | 217 | 외부 | 2.5 | 17.5
2422 | A0004_F71P0 | A0004 | F71P0 | H32 | 228 | 235 | 선행도장부 | 2.5 | 17.5
2423 | A0004_F71S0 | A0004 | F71S0 | C11 | 200 | 217 | 외부 | 2.5 | 17.5
2424 | A0004_F71S0 | A0004 | F71S0 | H32 | 228 | 235 | 선행도장부 | 2.5 | 17.5
2425 | A0004_F72P0 | A0004 | F72P0 | C11 | 200 | 217 | 외부 | 2.5 | 17.5
2426 | A0004_F72P0 | A0004 | F72P0 | H32 | 228 | 235 | 선행도장부 | 2.5 | 17.5
2427 | A0004_F72S0 | A0004 | F72S0 | C11 | 200 | 217 | 외부 | 2.5 | 17.5
2428 | A0004_F72S0 | A0004 | F72S0 | H32 | 228 | 235 | 선행도장부 | 2.5 | 17.5
2429 | A0004_F73C0 | A0004 | F73C0 | C11 | 200 | 217 | 외부 | 2.5 | 15
2430 | A0004_F73C0 | A0004 | F73C0 | H32 | 228 | 235 | 선행도장부 | 2.5 | 15
2431 | A0004_G11P0 | A0004 | G11P0 | CF21 | 231 | 238 | 대조립 2공장 | 4 | 30
2432 | A0004_G11P0 | A0004 | G11P0 | H32 | 243 | 251 | 선행도장부 | 4 | 30
2433 | A0004_G11P0 | A0004 | G11P0 | NN4B | 270 | 287 | 1도크 | 4 | 30
2434 | A0004_G11S0 | A0004 | G11S0 | CF21 | 231 | 238 | 대조립 2공장 | 4 | 30
2435 | A0004_G11S0 | A0004 | G11S0 | H32 | 243 | 251 | 선행도장부 | 4 | 30
2436 | A0004_G11S0 | A0004 | G11S0 | NN4B | 270 | 287 | 1도크 | 4 | 30
2437 | A0004_H11P1 | A0004 | H11P1 | G41 | 123 | 132 | 선행의장부 | 4.5 | 673.75
2438 | A0004_H11P1 | A0004 | H11P1 | JX1 | 137 | 144 | 선실공장 | 4.5 | 673.75
2439 | A0004_H11P3 | A0004 | H11P3 | LN4B | 230 | 279 | 선실공장 | 19 | 1140
2440 | A0004_H21P1 | A0004 | H21P1 | G41 | 129 | 136 | 선행의장부 | 3.5 | 608
2441 | A0004_H21P1 | A0004 | H21P1 | JX1 | 139 | 144 | 선실공장 | 3.5 | 608
2442 | A0004_H22P1 | A0004 | H22P1 | G41 | 129 | 136 | 선행의장부 | 3.5 | 646
2443 | A0004_H22P1 | A0004 | H22P1 | JX1 | 139 | 144 | 선실공장 | 3.5 | 646
2444 | A0004_H23A0 | A0004 | H23A0 | C11 | 123 | 129 | 선각공장 | 3.5 | 271.25
2445 | A0004_H23A0 | A0004 | H23A0 | F61 | 131 | 138 | 선행의장부 | 3.5 | 271.25
2446 | A0004_H23A0 | A0004 | H23A0 | JX1 | 140 | 145 | 선실공장 | 3.5 | 271.25
2447 | A0004_H24P1 | A0004 | H24P1 | G41 | 124 | 131 | 선행의장부 | 3.5 | 405
2448 | A0004_H24P1 | A0004 | H24P1 | JX1 | 136 | 145 | 선실공장 | 3.5 | 405
2449 | A0004_H25A0 | A0004 | H25A0 | C11 | 124 | 130 | 선각공장 | 3.5 | 192
2450 | A0004_H25A0 | A0004 | H25A0 | F61 | 129 | 136 | 선행의장부 | 3.5 | 192
2451 | A0004_H25A0 | A0004 | H25A0 | JX1 | 139 | 144 | 선실공장 | 3.5 | 192
2452 | A0004_H52P0 | A0004 | H52P0 | CH32 | 126 | 146 | 외부 | 5.5 | 93.5
2453 | A0004_H52S0 | A0004 | H52S0 | CH32 | 126 | 146 | 외부 | 5.5 | 93.5
2454 | A0004_H61A0 | A0004 | H61A0 | C11 | 115 | 123 | 선각공장 | 2 | 7
2455 | A0004_H61A0 | A0004 | H61A0 | F61 | 125 | 132 | 선행의장부 | 2 | 7
2456 | A0004_H61A0 | A0004 | H61A0 | JX1 | 137 | 144 | 선실공장 | 2 | 7
2457 | A0004_H91A0 | A0004 | H91A0 | CF61 | 138 | 146 | 외부 | 8.1637 | 327.741
2458 | A0004_L11P0 | A0004 | L11P0 | C11 | 161 | 173 | 선각공장 | 5 | 180
2459 | A0004_L11P0 | A0004 | L11P0 | H32 | 180 | 187 | 선행도장부 | 5 | 180
2460 | A0004_L11P3 | A0004 | L11P3 | LN4B | 209 | 234 | 1도크 | 8.5 | 560
2461 | A0004_L11S0 | A0004 | L11S0 | C11 | 161 | 173 | 선각공장 | 5 | 180
2462 | A0004_L11S0 | A0004 | L11S0 | H32 | 180 | 187 | 선행도장부 | 5 | 180
2463 | A0004_L11S3 | A0004 | L11S3 | LN4B | 209 | 234 | 1도크 | 8.5 | 560
2464 | A0004_L143P | A0004 | L143P | CC13 | 167 | 173 | 선각공장 | 5 | 97.5
2465 | A0004_L143S | A0004 | L143S | CC13 | 167 | 173 | 선각공장 | 5 | 97.5
2466 | A0004_L163P | A0004 | L163P | CC13 | 147 | 160 | 2야드 판넬공장 | 5 | 97.5
2467 | A0004_L163S | A0004 | L163S | CC13 | 147 | 160 | 2야드 판넬공장 | 5 | 97.5
2468 | A0004_L193P | A0004 | L193P | CC13 | 199 | 203 | 2야드 판넬공장 | 5 | 97.5
2469 | A0004_L193S | A0004 | L193S | CC13 | 199 | 203 | 2야드 판넬공장 | 5 | 97.5
2470 | A0004_L223P | A0004 | L223P | CC13 | 202 | 208 | 선각공장 | 5 | 97.5
2471 | A0004_L223S | A0004 | L223S | CC13 | 202 | 208 | 선각공장 | 5 | 97.5
2472 | A0004_M31A0 | A0004 | M31A0 | CH64 | 141 | 179 | 외부 | 6 | 189
2473 | A0004_M31A3 | A0004 | M31A3 | L41 | 179 | 258 | 외부 | 13.5 | 202.5
2474 | A0004_M31A3 | A0004 | M31A3 | NN4B | 262 | 279 | 1도크 | 13.5 | 202.5
2475 | A0004_M32P0 | A0004 | M32P0 | CH64 | 141 | 179 | 외부 | 1 | 66.5
2476 | A0004_M32S0 | A0004 | M32S0 | CH64 | 141 | 179 | 외부 | 3.5 | 66.5
2477 | A0004_M33P0 | A0004 | M33P0 | CH64 | 141 | 179 | 외부 | 3.5 | 66.5
2478 | A0004_M34P0 | A0004 | M34P0 | CH64 | 141 | 179 | 외부 | 3.5 | 66.5
2479 | A0004_M34S0 | A0004 | M34S0 | CH64 | 141 | 179 | 외부 | 3.5 | 66.5
2480 | A0004_M35P0 | A0004 | M35P0 | CH64 | 141 | 179 | 외부 | 3.5 | 66.5
2481 | A0004_M35S0 | A0004 | M35S0 | CH64 | 141 | 179 | 외부 | 3.5 | 66.5
2482 | A0004_M41A0 | A0004 | M41A0 | CH64 | 141 | 179 | 외부 | 6 | 180
2483 | A0004_N233P | A0004 | N233P | CC13 | 193 | 202 | 선각공장 | 16.5 | 297
2484 | A0004_N233S | A0004 | N233S | CC13 | 193 | 202 | 선각공장 | 16.5 | 297
2485 | A0004_N243P | A0004 | N243P | CC13 | 193 | 202 | 선각공장 | 11.5 | 172.5
2486 | A0004_N243S | A0004 | N243S | CC13 | 194 | 202 | 선각공장 | 11.5 | 172.5
2487 | A0004_N333P | A0004 | N333P | CC13 | 110 | 123 | 선각공장 | 11 | 192.5
2488 | A0004_N333S | A0004 | N333S | CC13 | 110 | 123 | 선각공장 | 11 | 192.5
2489 | A0004_N423P | A0004 | N423P | CC13 | 157 | 166 | 선각공장 | 13 | 234
2490 | A0004_N713P | A0004 | N713P | CC13 | 130 | 139 | 2야드 판넬공장 | 10 | 160
2491 | A0004_N723P | A0004 | N723P | CC13 | 131 | 140 | 2야드 판넬공장 | 13 | 234
2492 | A0004_N733P | A0004 | N733P | CC13 | 137 | 146 | 선각공장 | 17.5 | 376.25
2493 | A0004_N813P | A0004 | N813P | CC13 | 187 | 196 | 선각공장 | 20 | 420
2494 | A0004_N823P | A0004 | N823P | CC13 | 188 | 199 | 선각공장 | 18 | 387
2495 | A0004_N833P | A0004 | N833P | C12 | 188 | 188 | 2야드 판넬공장 | 17 | 365.5
2496 | A0004_N833P | A0004 | N833P | C13 | 189 | 199 | 2야드 대조립공장 | 17 | 365.5
2497 | A0004_N833S | A0004 | N833S | C12 | 188 | 188 | 2야드 판넬공장 | 17 | 365.5
2498 | A0004_N833S | A0004 | N833S | C13 | 189 | 199 | 2야드 대조립공장 | 17 | 365.5
2499 | A0004_N843P | A0004 | N843P | C12 | 189 | 189 | 2야드 판넬공장 | 14 | 231
2500 | A0004_N843P | A0004 | N843P | C13 | 192 | 200 | 2야드 대조립공장 | 14 | 231
2501 | A0004_N843S | A0004 | N843S | C12 | 189 | 189 | 2야드 판넬공장 | 14 | 231
2502 | A0004_N843S | A0004 | N843S | C13 | 192 | 200 | 2야드 대조립공장 | 14 | 231
2503 | A0004_N951A | A0004 | N951A | CC13 | 157 | 206 | 외부 | 9 | 243
2504 | A0004_N953A | A0004 | N953A | CC13 | 157 | 206 | 외부 | 9 | 243
2505 | A0004_S11P0 | A0004 | S11P0 | C11 | 144 | 160 | 2야드 대조립공장 | 10 | 160
2506 | A0004_S11P0 | A0004 | S11P0 | F21 | 172 | 180 | 선행의장부 | 10 | 160
2507 | A0004_S11P0 | A0004 | S11P0 | H32 | 182 | 194 | 선행도장부 | 10 | 160
2508 | A0004_S11P0 | A0004 | S11P0 | JX1 | 207 | 208 | 의장1부 | 10 | 160
2509 | A0004_S11P3 | A0004 | S11P3 | LN4B | 221 | 248 | 1도크 | 11.5 | 459
2510 | A0004_S11S0 | A0004 | S11S0 | C11 | 144 | 160 | 2야드 대조립공장 | 10 | 160
2511 | A0004_S11S0 | A0004 | S11S0 | F21 | 172 | 180 | 선행의장부 | 10 | 160
2512 | A0004_S11S0 | A0004 | S11S0 | H32 | 182 | 194 | 선행도장부 | 10 | 160
2513 | A0004_S11S0 | A0004 | S11S0 | JX1 | 207 | 208 | 의장1부 | 10 | 160
2514 | A0004_S11S3 | A0004 | S11S3 | LN4B | 221 | 248 | 1도크 | 11.5 | 459
2515 | A0004_S12P0 | A0004 | S12P0 | C11 | 145 | 161 | 2야드 대조립공장 | 11.5 | 243
2516 | A0004_S12P0 | A0004 | S12P0 | F21 | 173 | 180 | 선행의장부 | 11.5 | 243
2517 | A0004_S12P0 | A0004 | S12P0 | H32 | 182 | 194 | 선행도장부 | 11.5 | 243
2518 | A0004_S12P0 | A0004 | S12P0 | JX1 | 207 | 208 | 의장1부 | 11.5 | 243
2519 | A0004_S12S0 | A0004 | S12S0 | C11 | 145 | 161 | 2야드 대조립공장 | 11.5 | 243
2520 | A0004_S12S0 | A0004 | S12S0 | F21 | 173 | 180 | 선행의장부 | 11.5 | 243
2521 | A0004_S12S0 | A0004 | S12S0 | H32 | 182 | 194 | 선행도장부 | 11.5 | 243
2522 | A0004_S12S0 | A0004 | S12S0 | JX1 | 207 | 208 | 의장1부 | 11.5 | 243
2523 | A0004_S13P0 | A0004 | S13P0 | C11 | 158 | 168 | 대조립 1공장 | 12 | 376.25
2524 | A0004_S13P0 | A0004 | S13P0 | F21 | 172 | 179 | 선행의장부 | 12 | 376.25
2525 | A0004_S13P1 | A0004 | S13P1 | G41 | 181 | 192 | 선행의장부 | 12 | 806.25
2526 | A0004_S13P1 | A0004 | S13P1 | H32 | 195 | 209 | 선행도장부 | 12 | 806.25
2527 | A0004_S13P1 | A0004 | S13P1 | JMX1 | 221 | 227 | 의장1부 | 12 | 806.25
2528 | A0004_S13P1 | A0004 | S13P1 | NN4B | 230 | 250 | 1도크 | 12 | 806.25
2529 | A0004_S13S0 | A0004 | S13S0 | C11 | 158 | 168 | 대조립 1공장 | 12 | 376.25
2530 | A0004_S13S0 | A0004 | S13S0 | F21 | 172 | 179 | 선행의장부 | 12 | 376.25
2531 | A0004_S13S1 | A0004 | S13S1 | G41 | 181 | 192 | 선행의장부 | 12 | 806.25
2532 | A0004_S13S1 | A0004 | S13S1 | H32 | 195 | 209 | 선행도장부 | 12 | 806.25
2533 | A0004_S13S1 | A0004 | S13S1 | JMX1 | 221 | 227 | 의장1부 | 12 | 806.25
2534 | A0004_S13S1 | A0004 | S13S1 | NN4B | 230 | 250 | 1도크 | 12 | 806.25
2535 | A0004_S143P | A0004 | S143P | CC13 | 143 | 147 | 선각공장 | 8 | 160
2536 | A0004_S143S | A0004 | S143S | CC13 | 143 | 147 | 선각공장 | 8 | 160
2537 | A0004_S14P0 | A0004 | S14P0 | C11 | 144 | 166 | 선각공장 | 12 | 430
2538 | A0004_S14P0 | A0004 | S14P0 | F21 | 168 | 173 | 선행의장부 | 12 | 430
2539 | A0004_S14S0 | A0004 | S14S0 | C11 | 144 | 166 | 선각공장 | 12 | 430
2540 | A0004_S14S0 | A0004 | S14S0 | F21 | 168 | 173 | 선행의장부 | 12 | 430
2541 | A0004_S153P | A0004 | S153P | CC13 | 133 | 139 | 선각공장 | 20 | 420
2542 | A0004_S153S | A0004 | S153S | CC13 | 133 | 139 | 선각공장 | 20 | 420
2543 | A0004_S15P0 | A0004 | S15P0 | C11 | 136 | 158 | 선각공장 | 12 | 420
2544 | A0004_S15P0 | A0004 | S15P0 | F21 | 160 | 165 | 선행의장부 | 12 | 420
2545 | A0004_S15P1 | A0004 | S15P1 | G41 | 173 | 186 | 선행의장부 | 12 | 840
2546 | A0004_S15P1 | A0004 | S15P1 | H32 | 189 | 203 | 선행도장부 | 12 | 840
2547 | A0004_S15P1 | A0004 | S15P1 | JMX1 | 223 | 229 | 의장1부 | 12 | 840
2548 | A0004_S15P1 | A0004 | S15P1 | NN4B | 234 | 252 | 1도크 | 12 | 840
2549 | A0004_S15S0 | A0004 | S15S0 | C11 | 136 | 158 | 선각공장 | 12 | 420
2550 | A0004_S15S0 | A0004 | S15S0 | F21 | 160 | 165 | 선행의장부 | 12 | 420
2551 | A0004_S15S1 | A0004 | S15S1 | G41 | 173 | 186 | 선행의장부 | 12 | 840
2552 | A0004_S15S1 | A0004 | S15S1 | H32 | 189 | 203 | 선행도장부 | 12 | 840
2553 | A0004_S15S1 | A0004 | S15S1 | JMX1 | 223 | 229 | 의장1부 | 12 | 840
2554 | A0004_S15S1 | A0004 | S15S1 | NN4B | 234 | 252 | 1도크 | 12 | 840
2555 | A0004_S163P | A0004 | S163P | CC13 | 139 | 145 | 선각공장 | 20 | 420
2556 | A0004_S163S | A0004 | S163S | CC13 | 139 | 145 | 선각공장 | 20 | 420
2557 | A0004_S16P0 | A0004 | S16P0 | C11 | 140 | 164 | 선각공장 | 12 | 420
2558 | A0004_S16P0 | A0004 | S16P0 | F21 | 166 | 171 | 선행의장부 | 12 | 420
2559 | A0004_S16S0 | A0004 | S16S0 | C11 | 140 | 164 | 선각공장 | 12 | 420
2560 | A0004_S16S0 | A0004 | S16S0 | F21 | 166 | 171 | 선행의장부 | 12 | 420
2561 | A0004_S173P | A0004 | S173P | CC13 | 189 | 195 | 선각공장 | 20 | 420
2562 | A0004_S173S | A0004 | S173S | CC13 | 189 | 195 | 선각공장 | 20 | 420
2563 | A0004_S17P0 | A0004 | S17P0 | C11 | 192 | 208 | 선각공장 | 12 | 420
2564 | A0004_S17P0 | A0004 | S17P0 | F21 | 210 | 215 | 선행의장부 | 12 | 420
2565 | A0004_S17P1 | A0004 | S17P1 | G41 | 220 | 229 | 선행의장부 | 12 | 840
2566 | A0004_S17P1 | A0004 | S17P1 | H32 | 231 | 249 | 선행도장부 | 12 | 840
2567 | A0004_S17P1 | A0004 | S17P1 | JMX1 | 251 | 257 | 의장1부 | 12 | 840
2568 | A0004_S17P1 | A0004 | S17P1 | NN4B | 262 | 279 | 1도크 | 12 | 840
2569 | A0004_S17S0 | A0004 | S17S0 | C11 | 192 | 208 | 선각공장 | 12 | 420
2570 | A0004_S17S0 | A0004 | S17S0 | F21 | 210 | 215 | 선행의장부 | 12 | 420
2571 | A0004_S17S1 | A0004 | S17S1 | G41 | 220 | 229 | 선행의장부 | 12 | 840
2572 | A0004_S17S1 | A0004 | S17S1 | H32 | 231 | 249 | 선행도장부 | 12 | 840
2573 | A0004_S17S1 | A0004 | S17S1 | JMX1 | 251 | 257 | 의장1부 | 12 | 840
2574 | A0004_S17S1 | A0004 | S17S1 | NN4B | 262 | 279 | 1도크 | 12 | 840
2575 | A0004_S183P | A0004 | S183P | CC13 | 192 | 196 | 선각공장 | 20 | 420
2576 | A0004_S183S | A0004 | S183S | CC13 | 192 | 196 | 선각공장 | 20 | 420
2577 | A0004_S18P0 | A0004 | S18P0 | C11 | 193 | 209 | 선각공장 | 12 | 420
2578 | A0004_S18P0 | A0004 | S18P0 | F21 | 213 | 216 | 선행의장부 | 12 | 420
2579 | A0004_S18S0 | A0004 | S18S0 | C11 | 193 | 209 | 선각공장 | 12 | 420
2580 | A0004_S18S0 | A0004 | S18S0 | F21 | 213 | 216 | 선행의장부 | 12 | 420
2581 | A0004_S193P | A0004 | S193P | CC13 | 194 | 200 | 선각공장 | 20 | 420
2582 | A0004_S193S | A0004 | S193S | CC13 | 194 | 200 | 선각공장 | 20 | 420
2583 | A0004_S19P0 | A0004 | S19P0 | C11 | 195 | 213 | 선각공장 | 12 | 420
2584 | A0004_S19P0 | A0004 | S19P0 | F21 | 215 | 220 | 선행의장부 | 12 | 420
2585 | A0004_S19P1 | A0004 | S19P1 | G41 | 223 | 234 | 선행의장부 | 12 | 840
2586 | A0004_S19P1 | A0004 | S19P1 | H32 | 237 | 252 | 선행도장부 | 12 | 840
2587 | A0004_S19P1 | A0004 | S19P1 | JMX1 | 255 | 258 | 의장1부 | 12 | 840
2588 | A0004_S19P1 | A0004 | S19P1 | NN4B | 263 | 280 | 1도크 | 12 | 840
2589 | A0004_S19S0 | A0004 | S19S0 | C11 | 195 | 213 | 선각공장 | 12 | 420
2590 | A0004_S19S0 | A0004 | S19S0 | F21 | 215 | 220 | 선행의장부 | 12 | 420
2591 | A0004_S19S1 | A0004 | S19S1 | G41 | 223 | 234 | 선행의장부 | 12 | 840
2592 | A0004_S19S1 | A0004 | S19S1 | H32 | 237 | 252 | 선행도장부 | 12 | 840
2593 | A0004_S19S1 | A0004 | S19S1 | JMX1 | 255 | 258 | 의장1부 | 12 | 840
2594 | A0004_S19S1 | A0004 | S19S1 | NN4B | 263 | 280 | 1도크 | 12 | 840
2595 | A0004_S203P | A0004 | S203P | CC13 | 195 | 201 | 선각공장 | 8 | 160
2596 | A0004_S203S | A0004 | S203S | CC13 | 195 | 201 | 선각공장 | 8 | 160
2597 | A0004_S20P0 | A0004 | S20P0 | C11 | 196 | 214 | 선각공장 | 12 | 420
2598 | A0004_S20P0 | A0004 | S20P0 | F21 | 216 | 221 | 선행의장부 | 12 | 420
2599 | A0004_S20S0 | A0004 | S20S0 | C11 | 196 | 214 | 선각공장 | 12 | 420
2600 | A0004_S20S0 | A0004 | S20S0 | F21 | 216 | 221 | 선행의장부 | 12 | 420
2601 | A0004_S21P0 | A0004 | S21P0 | C11 | 199 | 209 | 대조립 1공장 | 12 | 420
2602 | A0004_S21P0 | A0004 | S21P0 | F21 | 213 | 216 | 선행의장부 | 12 | 420
2603 | A0004_S21P0 | A0004 | S21P0 | H32 | 223 | 235 | 선행도장부 | 12 | 420
2604 | A0004_S21P0 | A0004 | S21P0 | JX1 | 244 | 245 | 의장1부 | 12 | 420
2605 | A0004_S21P3 | A0004 | S21P3 | LN4B | 258 | 284 | 1도크 | 12 | 817
2606 | A0004_S21S0 | A0004 | S21S0 | C11 | 199 | 209 | 대조립 1공장 | 12 | 420
2607 | A0004_S21S0 | A0004 | S21S0 | F21 | 213 | 216 | 선행의장부 | 12 | 420
2608 | A0004_S21S0 | A0004 | S21S0 | H32 | 223 | 235 | 선행도장부 | 12 | 420
2609 | A0004_S21S0 | A0004 | S21S0 | JX1 | 244 | 245 | 의장1부 | 12 | 420
2610 | A0004_S21S3 | A0004 | S21S3 | LN4B | 258 | 284 | 1도크 | 12 | 817
2611 | A0004_S22P0 | A0004 | S22P0 | C11 | 200 | 210 | 대조립 1공장 | 12 | 387
2612 | A0004_S22P0 | A0004 | S22P0 | F21 | 214 | 217 | 선행의장부 | 12 | 387
2613 | A0004_S22P0 | A0004 | S22P0 | H32 | 223 | 235 | 선행도장부 | 12 | 387
2614 | A0004_S22P0 | A0004 | S22P0 | JX1 | 244 | 245 | 의장1부 | 12 | 387
2615 | A0004_S22S0 | A0004 | S22S0 | C11 | 200 | 210 | 대조립 1공장 | 12 | 387
2616 | A0004_S22S0 | A0004 | S22S0 | F21 | 214 | 217 | 선행의장부 | 12 | 387
2617 | A0004_S22S0 | A0004 | S22S0 | H32 | 223 | 235 | 선행도장부 | 12 | 387
2618 | A0004_S22S0 | A0004 | S22S0 | JX1 | 244 | 245 | 의장1부 | 12 | 387
2619 | A0004_S23P0 | A0004 | S23P0 | C11 | 200 | 210 | 2야드 대조립공장 | 12 | 365.5
2620 | A0004_S23P0 | A0004 | S23P0 | F21 | 214 | 217 | 선행의장부 | 12 | 365.5
2621 | A0004_S23P0 | A0004 | S23P0 | H32 | 221 | 231 | 선행도장부 | 12 | 365.5
2622 | A0004_S23P0 | A0004 | S23P0 | JX1 | 245 | 248 | 의장1부 | 12 | 365.5
2623 | A0004_S23P3 | A0004 | S23P3 | LN4B | 259 | 285 | 1도크 | 12 | 720.25
2624 | A0004_S23S0 | A0004 | S23S0 | C11 | 200 | 210 | 2야드 대조립공장 | 12 | 365.5
2625 | A0004_S23S0 | A0004 | S23S0 | F21 | 214 | 217 | 선행의장부 | 12 | 365.5
2626 | A0004_S23S0 | A0004 | S23S0 | H32 | 221 | 231 | 선행도장부 | 12 | 365.5
2627 | A0004_S23S0 | A0004 | S23S0 | JX1 | 245 | 248 | 의장1부 | 12 | 365.5
2628 | A0004_S23S3 | A0004 | S23S3 | LN4B | 259 | 285 | 1도크 | 12 | 720.25
2629 | A0004_S24P0 | A0004 | S24P0 | C11 | 201 | 213 | 2야드 대조립공장 | 6.5 | 107.25
2630 | A0004_S24P0 | A0004 | S24P0 | F21 | 215 | 220 | 선행의장부 | 6.5 | 107.25
2631 | A0004_S24P0 | A0004 | S24P0 | H32 | 222 | 234 | 선행도장부 | 6.5 | 107.25
2632 | A0004_S24P0 | A0004 | S24P0 | JX1 | 245 | 248 | 의장1부 | 6.5 | 107.25
2633 | A0004_S24S0 | A0004 | S24S0 | C11 | 201 | 213 | 2야드 대조립공장 | 6.5 | 107.25
2634 | A0004_S24S0 | A0004 | S24S0 | F21 | 215 | 220 | 선행의장부 | 6.5 | 107.25
2635 | A0004_S24S0 | A0004 | S24S0 | H32 | 222 | 234 | 선행도장부 | 6.5 | 107.25
2636 | A0004_S24S0 | A0004 | S24S0 | JX1 | 245 | 248 | 의장1부 | 6.5 | 107.25
2637 | A0004_S812P | A0004 | S812P | CC13 | 130 | 139 | 2야드 판넬공장 | 8 | 128
2638 | A0004_S812S | A0004 | S812S | CC13 | 130 | 139 | 2야드 판넬공장 | 8 | 128
2639 | A0004_S822P | A0004 | S822P | CC13 | 131 | 140 | 2야드 판넬공장 | 8 | 144
2640 | A0004_S822S | A0004 | S822S | CC13 | 131 | 140 | 2야드 판넬공장 | 8 | 144
2641 | A0004_S832P | A0004 | S832P | CC13 | 137 | 146 | 선각공장 | 8 | 140
2642 | A0004_S832S | A0004 | S832S | CC13 | 137 | 146 | 선각공장 | 8 | 140
2643 | A0004_S842P | A0004 | S842P | CC13 | 132 | 143 | 선각공장 | 20 | 430
2644 | A0004_S842S | A0004 | S842S | CC13 | 132 | 143 | 선각공장 | 20 | 430
2645 | A0004_S852P | A0004 | S852P | CC13 | 124 | 133 | 선각공장 | 5.5 | 160
2646 | A0004_S852S | A0004 | S852S | CC13 | 124 | 133 | 선각공장 | 5.5 | 160
2647 | A0004_S862P | A0004 | S862P | CC13 | 130 | 139 | 선각공장 | 5.5 | 80
2648 | A0004_S862S | A0004 | S862S | CC13 | 130 | 139 | 선각공장 | 5.5 | 80
2649 | A0004_S872P | A0004 | S872P | CC13 | 180 | 189 | 선각공장 | 5.5 | 80
2650 | A0004_S872S | A0004 | S872S | CC13 | 180 | 189 | 선각공장 | 5.5 | 80
2651 | A0004_S882P | A0004 | S882P | CC13 | 181 | 192 | 선각공장 | 5.5 | 160
2652 | A0004_S882S | A0004 | S882S | CC13 | 181 | 192 | 선각공장 | 5.5 | 160
2653 | A0004_S892P | A0004 | S892P | CC13 | 185 | 194 | 선각공장 | 7 | 160
2654 | A0004_S892S | A0004 | S892S | CC13 | 185 | 194 | 선각공장 | 7 | 160
2655 | A0004_S902P | A0004 | S902P | CC13 | 186 | 195 | 선각공장 | 20 | 420
2656 | A0004_S902S | A0004 | S902S | CC13 | 186 | 195 | 선각공장 | 20 | 420
2657 | A0004_S912P | A0004 | S912P | CC13 | 187 | 196 | 선각공장 | 8 | 160
2658 | A0004_S912S | A0004 | S912S | CC13 | 187 | 196 | 선각공장 | 8 | 160
2659 | A0004_S922P | A0004 | S922P | CC13 | 188 | 199 | 선각공장 | 7.5 | 135
2660 | A0004_S922S | A0004 | S922S | CC13 | 188 | 199 | 선각공장 | 7.5 | 135
2661 | A0004_T11C0 | A0004 | T11C0 | C11 | 188 | 200 | 선각공장 | 3 | 144
2662 | A0004_T11C0 | A0004 | T11C0 | MX1 | 206 | 207 | 의장1부 | 3 | 144
2663 | A0004_T11C0 | A0004 | T11C0 | NN4B | 221 | 238 | 1도크 | 3 | 144
2664 | A0004_T12C0 | A0004 | T12C0 | C11 | 192 | 202 | 선각공장 | 3 | 144
2665 | A0004_T12C0 | A0004 | T12C0 | NN4B | 227 | 245 | 1도크 | 3 | 144
2666 | A0004_T13C0 | A0004 | T13C0 | C11 | 230 | 244 | 선각공장 | 3 | 144
2667 | A0004_T13C0 | A0004 | T13C0 | NN4B | 258 | 277 | 1도크 | 3 | 144
2668 | A0004_T14C0 | A0004 | T14C0 | C11 | 231 | 245 | 선각공장 | 3 | 144
2669 | A0004_T14C0 | A0004 | T14C0 | NN4B | 259 | 278 | 1도크 | 3 | 144
2670 | A0004_T61P0 | A0004 | T61P0 | C11 | 179 | 188 | 선각공장 | 7.5 | 399.75
2671 | A0004_T61P0 | A0004 | T61P0 | H32 | 192 | 201 | 선행도장부 | 7.5 | 399.75
2672 | A0004_T61P0 | A0004 | T61P0 | MX1 | 215 | 216 | 의장1부 | 7.5 | 399.75
2673 | A0004_T61P0 | A0004 | T61P0 | NN4B | 221 | 238 | 1도크 | 7.5 | 399.75
2674 | A0004_T61S0 | A0004 | T61S0 | C11 | 179 | 188 | 선각공장 | 7.5 | 399.75
2675 | A0004_T61S0 | A0004 | T61S0 | H32 | 192 | 201 | 선행도장부 | 7.5 | 399.75
2676 | A0004_T61S0 | A0004 | T61S0 | MX1 | 215 | 216 | 의장1부 | 7.5 | 399.75
2677 | A0004_T61S0 | A0004 | T61S0 | NN4B | 221 | 238 | 1도크 | 7.5 | 399.75
2678 | A0005_A11A0 | A0005 | A11A0 | C11 | 61 | 125 | 외부 | 3.5 | 28
2679 | A0005_A11A0 | A0005 | A11A0 | H32 | 138 | 150 | 선행도장부 | 3.5 | 28
2680 | A0005_A213P | A0005 | A213P | CC13 | 91 | 101 | 외부 | 5 | 35
2681 | A0005_A214P | A0005 | A214P | CC13 | 91 | 101 | 외부 | 7 | 84
2682 | A0005_A21P0 | A0005 | A21P0 | CJX1 | 146 | 164 | 외부 | 10 | 243
2683 | A0005_A21P3 | A0005 | A21P3 | LN4B | 197 | 223 | 3도크 | 10 | 391.5
2684 | A0005_A21S0 | A0005 | A21S0 | CJX1 | 146 | 164 | 외부 | 2.5 | 148.5
2685 | A0005_A31P0 | A0005 | A31P0 | CJX1 | 141 | 159 | 외부 | 5 | 202.5
2686 | A0005_A31P3 | A0005 | A31P3 | LN4B | 204 | 229 | 3도크 | 9 | 405
2687 | A0005_A31S0 | A0005 | A31S0 | CJX1 | 141 | 159 | 외부 | 5 | 202.5
2688 | A0005_A32A0 | A0005 | A32A0 | C11 | 130 | 143 | 선각공장 | 5 | 78
2689 | A0005_A32A0 | A0005 | A32A0 | F21 | 145 | 147 | 선행의장부 | 5 | 78
2690 | A0005_A32A0 | A0005 | A32A0 | H32 | 151 | 159 | 선행도장부 | 5 | 78
2691 | A0005_A32A0 | A0005 | A32A0 | JX1 | 185 | 187 | 의장2부 | 5 | 78
2692 | A0005_A41A0 | A0005 | A41A0 | C11 | 60 | 196 | 외부 | 7.2996 | 298.7086
2693 | A0005_A41A0 | A0005 | A41A0 | H32 | 201 | 209 | 선행도장부 | 7.2996 | 298.7086
2694 | A0005_A65P0 | A0005 | A65P0 | C11 | 171 | 181 | 대조립 1공장 | 1 | 4
2695 | A0005_A65P0 | A0005 | A65P0 | H32 | 182 | 192 | 선행도장부 | 1 | 4
2696 | A0005_A65P0 | A0005 | A65P0 | NN4B | 214 | 231 | 3도크 | 1 | 4
2697 | A0005_A65S0 | A0005 | A65S0 | C11 | 171 | 181 | 대조립 1공장 | 1 | 4
2698 | A0005_A65S0 | A0005 | A65S0 | H32 | 182 | 192 | 선행도장부 | 1 | 4
2699 | A0005_A65S0 | A0005 | A65S0 | NN4B | 214 | 231 | 3도크 | 1 | 4
2700 | A0005_A91S0 | A0005 | A91S0 | H32 | 154 | 166 | 선행도장부 | 1.5 | 15
2701 | A0005_A91S0 | A0005 | A91S0 | JX1 | 185 | 187 | 의장2부 | 1.5 | 15
2702 | A0005_B111P | A0005 | B111P | CC16 | 126 | 132 | 대조립 2공장 | 8.5 | 123.25
2703 | A0005_B111S | A0005 | B111S | CC16 | 126 | 132 | 대조립 2공장 | 14.5 | 224.75
2704 | A0005_B113P | A0005 | B113P | CC13 | 118 | 126 | 대조립 2공장 | 3 | 123.25
2705 | A0005_B113S | A0005 | B113S | CC13 | 118 | 126 | 대조립 2공장 | 3 | 224.75
2706 | A0005_B11P0 | A0005 | B11P0 | C11 | 129 | 140 | 대조립 2공장 | 3 | 123.25
2707 | A0005_B11P0 | A0005 | B11P0 | H32 | 145 | 157 | 선행도장부 | 3 | 123.25
2708 | A0005_B11P3 | A0005 | B11P3 | LN4B | 181 | 208 | 3도크 | 14.5 | 536.5
2709 | A0005_B11S0 | A0005 | B11S0 | C11 | 129 | 140 | 대조립 2공장 | 3 | 224.75
2710 | A0005_B11S0 | A0005 | B11S0 | H32 | 145 | 157 | 선행도장부 | 3 | 224.75
2711 | A0005_B123P | A0005 | B123P | CC13 | 76 | 82 | 대조립 1공장 | 3 | 152
2712 | A0005_B123S | A0005 | B123S | CC13 | 76 | 82 | 대조립 1공장 | 3 | 264
2713 | A0005_B12P1 | A0005 | B12P1 | G41 | 125 | 138 | 선행의장부 | 3 | 332.5
2714 | A0005_B12P1 | A0005 | B12P1 | H32 | 140 | 154 | 선행도장부 | 3 | 332.5
2715 | A0005_B12P3 | A0005 | B12P3 | LN4B | 182 | 209 | 3도크 | 17 | 1295
2716 | A0005_B12S1 | A0005 | B12S1 | G41 | 125 | 138 | 선행의장부 | 3 | 577.5
2717 | A0005_B12S1 | A0005 | B12S1 | H32 | 140 | 154 | 선행도장부 | 3 | 577.5
2718 | A0005_B133P | A0005 | B133P | C12 | 77 | 77 | 대조립 2공장 | 9.5 | 180.5
2719 | A0005_B133P | A0005 | B133P | C13 | 81 | 84 | 대조립 1공장 | 9.5 | 180.5
2720 | A0005_B133S | A0005 | B133S | C12 | 77 | 77 | 대조립 2공장 | 16.5 | 313.5
2721 | A0005_B133S | A0005 | B133S | C13 | 81 | 84 | 대조립 1공장 | 16.5 | 313.5
2722 | A0005_B143P | A0005 | B143P | CC13 | 87 | 96 | 대조립 2공장 | 9.5 | 175.75
2723 | A0005_B143S | A0005 | B143S | CC13 | 87 | 96 | 대조립 2공장 | 16.5 | 305.25
2724 | A0005_B14P1 | A0005 | B14P1 | G41 | 124 | 137 | 선행의장부 | 3 | 356.25
2725 | A0005_B14P1 | A0005 | B14P1 | H32 | 139 | 153 | 선행도장부 | 3 | 356.25
2726 | A0005_B14P3 | A0005 | B14P3 | LN4B | 183 | 210 | 3도크 | 17 | 1387.5
2727 | A0005_B14S1 | A0005 | B14S1 | G41 | 124 | 137 | 선행의장부 | 3 | 618.75
2728 | A0005_B14S1 | A0005 | B14S1 | H32 | 139 | 153 | 선행도장부 | 3 | 618.75
2729 | A0005_B153P | A0005 | B153P | CC13 | 94 | 102 | 대조립 2공장 | 9.5 | 180.5
2730 | A0005_B153S | A0005 | B153S | CC13 | 94 | 102 | 대조립 2공장 | 16.5 | 313.5
2731 | A0005_B163P | A0005 | B163P | C12 | 76 | 76 | 대조립 2공장 | 9.5 | 175.75
2732 | A0005_B163P | A0005 | B163P | C13 | 77 | 84 | 대조립 1공장 | 9.5 | 175.75
2733 | A0005_B163S | A0005 | B163S | C12 | 76 | 76 | 대조립 2공장 | 16.5 | 305.25
2734 | A0005_B163S | A0005 | B163S | C13 | 77 | 84 | 대조립 1공장 | 16.5 | 305.25
2735 | A0005_B16P1 | A0005 | B16P1 | G41 | 116 | 125 | 선행의장부 | 3 | 327.75
2736 | A0005_B16P1 | A0005 | B16P1 | H32 | 129 | 145 | 선행도장부 | 3 | 327.75
2737 | A0005_B16P3 | A0005 | B16P3 | LN4B | 186 | 213 | 3도크 | 17 | 1776
2738 | A0005_B16S1 | A0005 | B16S1 | G41 | 116 | 125 | 선행의장부 | 3 | 569.25
2739 | A0005_B16S1 | A0005 | B16S1 | H32 | 129 | 145 | 선행도장부 | 3 | 569.25
2740 | A0005_B173P | A0005 | B173P | CC13 | 80 | 88 | 대조립 1공장 | 9.5 | 152
2741 | A0005_B173S | A0005 | B173S | CC13 | 80 | 88 | 대조립 1공장 | 16 | 264
2742 | A0005_B183P | A0005 | B183P | CC13 | 73 | 83 | 대조립 1공장 | 3 | 128.25
2743 | A0005_B183S | A0005 | B183S | CC13 | 73 | 83 | 대조립 1공장 | 3 | 222.75
2744 | A0005_B18P1 | A0005 | B18P1 | G41 | 119 | 130 | 선행의장부 | 3 | 351
2745 | A0005_B18P1 | A0005 | B18P1 | H32 | 132 | 150 | 선행도장부 | 3 | 351
2746 | A0005_B193A | A0005 | B193A | C12 | 76 | 76 | 선각공장 | 3 | 290.25
2747 | A0005_B193A | A0005 | B193A | C13 | 80 | 87 | 대조립 2공장 | 3 | 290.25
2748 | A0005_B19A1 | A0005 | B19A1 | G41 | 119 | 130 | 선행의장부 | 3 | 623.5
2749 | A0005_B19A1 | A0005 | B19A1 | H32 | 132 | 150 | 선행도장부 | 3 | 623.5
2750 | A0005_B203A | A0005 | B203A | CC13 | 77 | 87 | 대조립 2공장 | 3 | 217
2751 | A0005_D11P0 | A0005 | D11P0 | C11 | 91 | 103 | 2야드 대조립공장 | 6.5 | 277.5
2752 | A0005_D11P0 | A0005 | D11P0 | F21 | 105 | 116 | 선행의장부 | 6.5 | 277.5
2753 | A0005_D11P0 | A0005 | D11P0 | H32 | 132 | 147 | 선행도장부 | 6.5 | 277.5
2754 | A0005_D11P0 | A0005 | D11P0 | JX1 | 161 | 165 | 의장2부 | 6.5 | 277.5
2755 | A0005_D11P3 | A0005 | D11P3 | LN4B | 197 | 223 | 3도크 | 8 | 1665
2756 | A0005_D11S0 | A0005 | D11S0 | C11 | 91 | 103 | 2야드 대조립공장 | 6.5 | 277.5
2757 | A0005_D11S0 | A0005 | D11S0 | F21 | 105 | 116 | 선행의장부 | 6.5 | 277.5
2758 | A0005_D11S0 | A0005 | D11S0 | H32 | 132 | 147 | 선행도장부 | 6.5 | 277.5
2759 | A0005_D11S0 | A0005 | D11S0 | JX1 | 161 | 165 | 의장2부 | 6.5 | 277.5
2760 | A0005_D12P0 | A0005 | D12P0 | C11 | 94 | 104 | 2야드 대조립공장 | 6.5 | 277.5
2761 | A0005_D12P0 | A0005 | D12P0 | F21 | 112 | 117 | 선행의장부 | 6.5 | 277.5
2762 | A0005_D12P0 | A0005 | D12P0 | H32 | 132 | 147 | 선행도장부 | 6.5 | 277.5
2763 | A0005_D12P0 | A0005 | D12P0 | JX1 | 161 | 165 | 의장2부 | 6.5 | 277.5
2764 | A0005_D12S0 | A0005 | D12S0 | C11 | 94 | 104 | 2야드 대조립공장 | 6.5 | 277.5
2765 | A0005_D12S0 | A0005 | D12S0 | F21 | 112 | 117 | 선행의장부 | 6.5 | 277.5
2766 | A0005_D12S0 | A0005 | D12S0 | H32 | 132 | 147 | 선행도장부 | 6.5 | 277.5
2767 | A0005_D12S0 | A0005 | D12S0 | JX1 | 161 | 165 | 의장2부 | 6.5 | 277.5
2768 | A0005_D13P0 | A0005 | D13P0 | C11 | 101 | 117 | 대조립 1공장 | 6.5 | 277.5
2769 | A0005_D13P0 | A0005 | D13P0 | F21 | 119 | 124 | 선행의장부 | 6.5 | 277.5
2770 | A0005_D13P0 | A0005 | D13P0 | H32 | 126 | 143 | 선행도장부 | 6.5 | 277.5
2771 | A0005_D13P0 | A0005 | D13P0 | JX1 | 157 | 159 | 의장2부 | 6.5 | 277.5
2772 | A0005_D13S0 | A0005 | D13S0 | C11 | 101 | 117 | 대조립 1공장 | 6.5 | 277.5
2773 | A0005_D13S0 | A0005 | D13S0 | F21 | 119 | 124 | 선행의장부 | 6.5 | 277.5
2774 | A0005_D13S0 | A0005 | D13S0 | H32 | 126 | 143 | 선행도장부 | 6.5 | 277.5
2775 | A0005_D13S0 | A0005 | D13S0 | JX1 | 157 | 159 | 의장2부 | 6.5 | 277.5
2776 | A0005_D14P0 | A0005 | D14P0 | C11 | 95 | 105 | 대조립 1공장 | 6.5 | 370
2777 | A0005_D14P0 | A0005 | D14P0 | F21 | 115 | 118 | 선행의장부 | 6.5 | 370
2778 | A0005_D14P1 | A0005 | D14P1 | G41 | 123 | 132 | 3도크 | 6.5 | 740
2779 | A0005_D14P1 | A0005 | D14P1 | H32 | 138 | 152 | 선행도장부 | 6.5 | 740
2780 | A0005_D14P1 | A0005 | D14P1 | JX1 | 166 | 168 | 의장2부 | 6.5 | 740
2781 | A0005_D14P3 | A0005 | D14P3 | LN4B | 203 | 228 | 3도크 | 8 | 1480
2782 | A0005_D14S0 | A0005 | D14S0 | C11 | 95 | 105 | 대조립 1공장 | 6.5 | 370
2783 | A0005_D14S0 | A0005 | D14S0 | F21 | 115 | 118 | 선행의장부 | 6.5 | 370
2784 | A0005_D14S1 | A0005 | D14S1 | G41 | 123 | 132 | 3도크 | 6.5 | 740
2785 | A0005_D14S1 | A0005 | D14S1 | H32 | 138 | 152 | 선행도장부 | 6.5 | 740
2786 | A0005_D14S1 | A0005 | D14S1 | JX1 | 166 | 168 | 의장2부 | 6.5 | 740
2787 | A0005_D15P0 | A0005 | D15P0 | C11 | 96 | 112 | 대조립 1공장 | 6.5 | 370
2788 | A0005_D15P0 | A0005 | D15P0 | F21 | 116 | 119 | 선행의장부 | 6.5 | 370
2789 | A0005_D15S0 | A0005 | D15S0 | C11 | 96 | 112 | 대조립 1공장 | 6.5 | 370
2790 | A0005_D15S0 | A0005 | D15S0 | F21 | 116 | 119 | 선행의장부 | 6.5 | 370
2791 | A0005_D16P0 | A0005 | D16P0 | C11 | 117 | 129 | 대조립 2공장 | 6.5 | 370
2792 | A0005_D16P0 | A0005 | D16P0 | F21 | 131 | 138 | 선행의장부 | 6.5 | 370
2793 | A0005_D16P0 | A0005 | D16P0 | H32 | 140 | 152 | 선행도장부 | 6.5 | 370
2794 | A0005_D16P0 | A0005 | D16P0 | JX1 | 166 | 168 | 의장2부 | 6.5 | 370
2795 | A0005_D16S0 | A0005 | D16S0 | C11 | 117 | 129 | 대조립 2공장 | 6.5 | 370
2796 | A0005_D16S0 | A0005 | D16S0 | F21 | 131 | 138 | 선행의장부 | 6.5 | 370
2797 | A0005_D16S0 | A0005 | D16S0 | H32 | 140 | 152 | 선행도장부 | 6.5 | 370
2798 | A0005_D16S0 | A0005 | D16S0 | JX1 | 166 | 168 | 의장2부 | 6.5 | 370
2799 | A0005_D173P | A0005 | D173P | CC13 | 76 | 82 | 대조립 2공장 | 10.5 | 210
2800 | A0005_D173S | A0005 | D173S | CC13 | 76 | 82 | 대조립 2공장 | 10.5 | 210
2801 | A0005_D17P0 | A0005 | D17P0 | C11 | 94 | 104 | 대조립 2공장 | 6 | 370
2802 | A0005_D17P0 | A0005 | D17P0 | F21 | 112 | 117 | 선행의장부 | 6 | 370
2803 | A0005_D17P1 | A0005 | D17P1 | G41 | 122 | 131 | 3도크 | 6.5 | 1100.75
2804 | A0005_D17P1 | A0005 | D17P1 | H32 | 138 | 151 | 선행도장부 | 6.5 | 1100.75
2805 | A0005_D17P1 | A0005 | D17P1 | JX1 | 171 | 173 | 의장2부 | 6.5 | 1100.75
2806 | A0005_D17P3 | A0005 | D17P3 | LN4B | 204 | 229 | 3도크 | 8 | 2201.5
2807 | A0005_D17S0 | A0005 | D17S0 | C11 | 94 | 104 | 대조립 2공장 | 6.5 | 370
2808 | A0005_D17S0 | A0005 | D17S0 | F21 | 112 | 117 | 선행의장부 | 6.5 | 370
2809 | A0005_D17S1 | A0005 | D17S1 | G41 | 122 | 131 | 3도크 | 6.5 | 1100.75
2810 | A0005_D17S1 | A0005 | D17S1 | H32 | 138 | 151 | 선행도장부 | 6.5 | 1100.75
2811 | A0005_D17S1 | A0005 | D17S1 | JX1 | 171 | 173 | 의장2부 | 6.5 | 1100.75
2812 | A0005_D183P | A0005 | D183P | CC13 | 76 | 83 | 대조립 2공장 | 10.5 | 210
2813 | A0005_D183S | A0005 | D183S | CC13 | 76 | 83 | 대조립 2공장 | 10.5 | 210
2814 | A0005_D18P0 | A0005 | D18P0 | C11 | 95 | 105 | 대조립 2공장 | 6.5 | 370
2815 | A0005_D18P0 | A0005 | D18P0 | F21 | 115 | 118 | 선행의장부 | 6.5 | 370
2816 | A0005_D18S0 | A0005 | D18S0 | C11 | 95 | 105 | 대조립 2공장 | 6.5 | 370
2817 | A0005_D18S0 | A0005 | D18S0 | F21 | 115 | 118 | 선행의장부 | 6.5 | 370
2818 | A0005_D193P | A0005 | D193P | C12 | 98 | 98 | 대조립 2공장 | 10.5 | 204.75
2819 | A0005_D193P | A0005 | D193P | C13 | 102 | 105 | 대조립 1공장 | 10.5 | 204.75
2820 | A0005_D193S | A0005 | D193S | C12 | 98 | 98 | 대조립 2공장 | 10.5 | 204.75
2821 | A0005_D193S | A0005 | D193S | C13 | 102 | 105 | 대조립 1공장 | 10.5 | 204.75
2822 | A0005_D19P0 | A0005 | D19P0 | C11 | 123 | 137 | 대조립 1공장 | 6.5 | 341.25
2823 | A0005_D19P0 | A0005 | D19P0 | F21 | 138 | 143 | 선행의장부 | 6.5 | 341.25
2824 | A0005_D19P0 | A0005 | D19P0 | H32 | 145 | 157 | 선행도장부 | 6.5 | 341.25
2825 | A0005_D19P0 | A0005 | D19P0 | JX1 | 171 | 173 | 의장2부 | 6.5 | 341.25
2826 | A0005_D19S0 | A0005 | D19S0 | C11 | 123 | 137 | 대조립 1공장 | 6.5 | 341.25
2827 | A0005_D19S0 | A0005 | D19S0 | F21 | 138 | 143 | 선행의장부 | 6.5 | 341.25
2828 | A0005_D19S0 | A0005 | D19S0 | H32 | 145 | 157 | 선행도장부 | 6.5 | 341.25
2829 | A0005_D19S0 | A0005 | D19S0 | JX1 | 171 | 173 | 의장2부 | 6.5 | 341.25
2830 | A0005_E11A0 | A0005 | E11A0 | C21 | 95 | 103 | 선행의장부 | 2.5 | 473
2831 | A0005_E11A0 | A0005 | E11A0 | C11 | 98 | 130 | 대조립 2공장 | 2.5 | 473
2832 | A0005_E11A0 | A0005 | E11A0 | H32 | 132 | 146 | 선행도장부 | 2.5 | 473
2833 | A0005_E11A3 | A0005 | E11A3 | LN4B | 180 | 207 | 3도크 | 10.5 | 1224
2834 | A0005_E12A0 | A0005 | E12A0 | C11 | 101 | 130 | 대조립 1공장 | 2.5 | 66.5
2835 | A0005_E12A0 | A0005 | E12A0 | H32 | 132 | 146 | 선행도장부 | 2.5 | 66.5
2836 | A0005_E21P0 | A0005 | E21P0 | C11 | 104 | 123 | 대조립 1공장 | 4 | 128
2837 | A0005_E21P0 | A0005 | E21P0 | F21 | 125 | 130 | 선행의장부 | 4 | 128
2838 | A0005_E21P0 | A0005 | E21P0 | H32 | 132 | 145 | 선행도장부 | 4 | 128
2839 | A0005_E21P0 | A0005 | E21P0 | JX1 | 151 | 153 | 의장2부 | 4 | 128
2840 | A0005_E21S0 | A0005 | E21S0 | C11 | 104 | 123 | 대조립 1공장 | 4 | 128
2841 | A0005_E21S0 | A0005 | E21S0 | F21 | 125 | 130 | 선행의장부 | 4 | 128
2842 | A0005_E21S0 | A0005 | E21S0 | H32 | 132 | 145 | 선행도장부 | 4 | 128
2843 | A0005_E21S0 | A0005 | E21S0 | JX1 | 151 | 153 | 의장2부 | 4 | 128
2844 | A0005_E22P0 | A0005 | E22P0 | C11 | 112 | 124 | 대조립 1공장 | 2 | 70
2845 | A0005_E22P0 | A0005 | E22P0 | F21 | 126 | 131 | 선행의장부 | 2 | 70
2846 | A0005_E22P0 | A0005 | E22P0 | H32 | 137 | 146 | 선행도장부 | 2 | 70
2847 | A0005_E22P0 | A0005 | E22P0 | JX1 | 151 | 153 | 의장2부 | 2 | 70
2848 | A0005_E22S0 | A0005 | E22S0 | C11 | 112 | 124 | 대조립 1공장 | 2 | 70
2849 | A0005_E22S0 | A0005 | E22S0 | F21 | 126 | 131 | 선행의장부 | 2 | 70
2850 | A0005_E22S0 | A0005 | E22S0 | H32 | 137 | 146 | 선행도장부 | 2 | 70
2851 | A0005_E22S0 | A0005 | E22S0 | JX1 | 151 | 153 | 의장2부 | 2 | 70
2852 | A0005_E313P | A0005 | E313P | CC13 | 89 | 95 | 대조립 1공장 | 7.5 | 97.5
2853 | A0005_E313S | A0005 | E313S | CC13 | 89 | 95 | 대조립 1공장 | 7.5 | 97.5
2854 | A0005_E317P | A0005 | E317P | CC13 | 82 | 88 | 대조립 1공장 | 4.5 | 76.5
2855 | A0005_E317S | A0005 | E317S | CC13 | 82 | 88 | 대조립 1공장 | 4.5 | 76.5
2856 | A0005_E31P0 | A0005 | E31P0 | C11 | 97 | 115 | 대조립 1공장 | 7.5 | 297.5
2857 | A0005_E31P0 | A0005 | E31P0 | F21 | 122 | 132 | 선행의장부 | 7.5 | 297.5
2858 | A0005_E31P1 | A0005 | E31P1 | G41 | 122 | 132 | 선행의장부 | 8.5 | 540
2859 | A0005_E31P1 | A0005 | E31P1 | H32 | 137 | 150 | 선행도장부 | 8.5 | 540
2860 | A0005_E31P1 | A0005 | E31P1 | JX1 | 153 | 157 | 의장2부 | 8.5 | 540
2861 | A0005_E31S0 | A0005 | E31S0 | C11 | 97 | 115 | 대조립 1공장 | 7.5 | 297.5
2862 | A0005_E31S0 | A0005 | E31S0 | F21 | 122 | 132 | 선행의장부 | 7.5 | 297.5
2863 | A0005_E31S1 | A0005 | E31S1 | G41 | 122 | 132 | 선행의장부 | 8.5 | 585
2864 | A0005_E31S1 | A0005 | E31S1 | H32 | 137 | 150 | 선행도장부 | 8.5 | 585
2865 | A0005_E31S1 | A0005 | E31S1 | JX1 | 153 | 157 | 의장2부 | 8.5 | 585
2866 | A0005_E32P0 | A0005 | E32P0 | C11 | 102 | 118 | 대조립 1공장 | 4.5 | 188.5
2867 | A0005_E32P0 | A0005 | E32P0 | F21 | 122 | 132 | 선행의장부 | 4.5 | 188.5
2868 | A0005_E32S0 | A0005 | E32S0 | C11 | 102 | 118 | 대조립 1공장 | 4.5 | 221
2869 | A0005_E32S0 | A0005 | E32S0 | F21 | 122 | 132 | 선행의장부 | 4.5 | 221
2870 | A0005_E413P | A0005 | E413P | C12 | 89 | 89 | 2야드 판넬공장 | 6 | 102
2871 | A0005_E413P | A0005 | E413P | C13 | 90 | 95 | 2야드 대조립공장 | 6 | 102
2872 | A0005_E414P | A0005 | E414P | C12 | 89 | 89 | 2야드 판넬공장 | 6 | 102
2873 | A0005_E414P | A0005 | E414P | C13 | 90 | 95 | 2야드 대조립공장 | 6 | 102
2874 | A0005_E417P | A0005 | E417P | C12 | 82 | 82 | 2야드 판넬공장 | 7 | 119
2875 | A0005_E417P | A0005 | E417P | C13 | 83 | 88 | 2야드 대조립공장 | 7 | 119
2876 | A0005_E41P0 | A0005 | E41P0 | C11 | 96 | 112 | 2야드 대조립공장 | 6 | 323.75
2877 | A0005_E41P0 | A0005 | E41P0 | F21 | 125 | 140 | 선행의장부 | 6 | 323.75
2878 | A0005_E41P1 | A0005 | E41P1 | G41 | 125 | 140 | 선행의장부 | 6 | 555
2879 | A0005_E41P1 | A0005 | E41P1 | H32 | 145 | 157 | 선행도장부 | 6 | 555
2880 | A0005_E41P1 | A0005 | E41P1 | JX1 | 171 | 173 | 의장2부 | 6 | 555
2881 | A0005_E41P3 | A0005 | E41P3 | LN4B | 194 | 221 | 3도크 | 13.5 | 1110
2882 | A0005_E41S0 | A0005 | E41S0 | C11 | 96 | 112 | 2야드 대조립공장 | 6 | 323.75
2883 | A0005_E41S0 | A0005 | E41S0 | F21 | 125 | 140 | 선행의장부 | 6 | 323.75
2884 | A0005_E41S1 | A0005 | E41S1 | G41 | 125 | 140 | 선행의장부 | 6 | 555
2885 | A0005_E41S1 | A0005 | E41S1 | H32 | 145 | 157 | 선행도장부 | 6 | 555
2886 | A0005_E41S1 | A0005 | E41S1 | JX1 | 171 | 173 | 의장2부 | 6 | 555
2887 | A0005_E42P0 | A0005 | E42P0 | C11 | 101 | 117 | 2야드 대조립공장 | 6 | 234
2888 | A0005_E42P0 | A0005 | E42P0 | F21 | 125 | 140 | 선행의장부 | 6 | 234
2889 | A0005_E42S0 | A0005 | E42S0 | C11 | 101 | 117 | 2야드 대조립공장 | 6 | 234
2890 | A0005_E42S0 | A0005 | E42S0 | F21 | 125 | 140 | 선행의장부 | 6 | 234
2891 | A0005_E510P | A0005 | E510P | CC14 | 96 | 104 | 대조립 1공장 | 7 | 122.5
2892 | A0005_E510S | A0005 | E510S | CC14 | 96 | 104 | 대조립 1공장 | 7 | 122.5
2893 | A0005_E513P | A0005 | E513P | CC13 | 98 | 104 | 대조립 1공장 | 7.5 | 127.5
2894 | A0005_E514P | A0005 | E514P | CC13 | 98 | 104 | 대조립 1공장 | 7 | 119
2895 | A0005_E517P | A0005 | E517P | CC13 | 88 | 95 | 대조립 1공장 | 7 | 119
2896 | A0005_E51P0 | A0005 | E51P0 | C11 | 105 | 123 | 대조립 1공장 | 7.5 | 402.5
2897 | A0005_E51P0 | A0005 | E51P0 | F21 | 130 | 147 | 선행의장부 | 7.5 | 402.5
2898 | A0005_E51P1 | A0005 | E51P1 | G41 | 130 | 147 | 선행의장부 | 7.5 | 701.5
2899 | A0005_E51P1 | A0005 | E51P1 | H32 | 151 | 164 | 선행도장부 | 7.5 | 701.5
2900 | A0005_E51P1 | A0005 | E51P1 | JX1 | 173 | 175 | 의장2부 | 7.5 | 701.5
2901 | A0005_E51S0 | A0005 | E51S0 | C11 | 105 | 123 | 대조립 1공장 | 7.5 | 402.5
2902 | A0005_E51S0 | A0005 | E51S0 | F21 | 130 | 147 | 선행의장부 | 7.5 | 402.5
2903 | A0005_E51S1 | A0005 | E51S1 | G41 | 130 | 147 | 선행의장부 | 7.5 | 427
2904 | A0005_E51S1 | A0005 | E51S1 | H32 | 151 | 164 | 선행도장부 | 7.5 | 427
2905 | A0005_E51S1 | A0005 | E51S1 | JX1 | 173 | 175 | 의장2부 | 7.5 | 427
2906 | A0005_E527P | A0005 | E527P | CC13 | 96 | 102 | 대조립 1공장 | 7 | 91
2907 | A0005_E52P0 | A0005 | E52P0 | C11 | 116 | 126 | 대조립 1공장 | 7 | 286
2908 | A0005_E52P0 | A0005 | E52P0 | F21 | 130 | 147 | 선행의장부 | 7 | 286
2909 | A0005_E52S0 | A0005 | E52S0 | C11 | 116 | 126 | 대조립 1공장 | 7 | 169
2910 | A0005_E52S0 | A0005 | E52S0 | F21 | 130 | 147 | 선행의장부 | 7 | 169
2911 | A0005_F11A0 | A0005 | F11A0 | C11 | 101 | 137 | 외부 | 2 | 105
2912 | A0005_F11A0 | A0005 | F11A0 | H32 | 143 | 154 | 선행도장부 | 2 | 105
2913 | A0005_F11A3 | A0005 | F11A3 | LN4B | 187 | 214 | 3도크 | 36 | 1836
2914 | A0005_F217P | A0005 | F217P | CC13 | 81 | 88 | 외부 | 6.5 | 58.5
2915 | A0005_F217S | A0005 | F217S | CC13 | 81 | 88 | 외부 | 6.5 | 58.5
2916 | A0005_F21A0 | A0005 | F21A0 | C11 | 81 | 129 | 외부 | 9 | 136.5
2917 | A0005_F21A0 | A0005 | F21A0 | H32 | 140 | 153 | 선행도장부 | 9 | 136.5
2918 | A0005_F21A0 | A0005 | F21A0 | JX1 | 154 | 158 | 의장2부 | 9 | 136.5
2919 | A0005_F22A0 | A0005 | F22A0 | C11 | 101 | 137 | 외부 | 8 | 225.75
2920 | A0005_F22A0 | A0005 | F22A0 | H32 | 144 | 157 | 선행도장부 | 8 | 225.75
2921 | A0005_F22A0 | A0005 | F22A0 | JX1 | 158 | 160 | 의장2부 | 8 | 225.75
2922 | A0005_F31A0 | A0005 | F31A0 | C11 | 70 | 132 | 외부 | 12 | 243
2923 | A0005_F31A0 | A0005 | F31A0 | H32 | 140 | 153 | 선행도장부 | 12 | 243
2924 | A0005_F41P0 | A0005 | F41P0 | C11 | 70 | 119 | 외부 | 5.5 | 322.5
2925 | A0005_F41P0 | A0005 | F41P0 | H32 | 125 | 140 | 선행도장부 | 5.5 | 322.5
2926 | A0005_F41P0 | A0005 | F41P0 | JX1 | 150 | 152 | 의장2부 | 5.5 | 322.5
2927 | A0005_F41S0 | A0005 | F41S0 | C11 | 70 | 119 | 외부 | 5.5 | 322.5
2928 | A0005_F41S0 | A0005 | F41S0 | H32 | 125 | 140 | 선행도장부 | 5.5 | 322.5
2929 | A0005_F41S0 | A0005 | F41S0 | JX1 | 150 | 152 | 의장2부 | 5.5 | 322.5
2930 | A0005_F71P0 | A0005 | F71P0 | C11 | 95 | 118 | 외부 | 1 | 27
2931 | A0005_F71P0 | A0005 | F71P0 | H32 | 131 | 140 | 선행도장부 | 1 | 27
2932 | A0005_F71S0 | A0005 | F71S0 | C11 | 95 | 118 | 외부 | 1 | 27
2933 | A0005_F71S0 | A0005 | F71S0 | H32 | 131 | 140 | 선행도장부 | 1 | 27
2934 | A0005_F72P0 | A0005 | F72P0 | C11 | 95 | 118 | 외부 | 1 | 21
2935 | A0005_F72P0 | A0005 | F72P0 | H32 | 131 | 140 | 선행도장부 | 1 | 21
2936 | A0005_F72S0 | A0005 | F72S0 | C11 | 95 | 118 | 외부 | 1 | 21
2937 | A0005_F72S0 | A0005 | F72S0 | H32 | 131 | 140 | 선행도장부 | 1 | 21
2938 | A0005_F73C0 | A0005 | F73C0 | C11 | 95 | 118 | 외부 | 1 | 22
2939 | A0005_F73C0 | A0005 | F73C0 | H32 | 131 | 140 | 선행도장부 | 1 | 22
2940 | A0005_G11S0 | A0005 | G11S0 | CF21 | 145 | 151 | 대조립 2공장 | 3.5 | 20.25
2941 | A0005_G11S0 | A0005 | G11S0 | H32 | 153 | 161 | 선행도장부 | 3.5 | 20.25
2942 | A0005_G12S0 | A0005 | G12S0 | CF21 | 133 | 146 | 대조립 2공장 | 3.5 | 40.25
2943 | A0005_G12S0 | A0005 | G12S0 | H32 | 150 | 159 | 선행도장부 | 3.5 | 40.25
2944 | A0005_G12S0 | A0005 | G12S0 | MX1 | 206 | 208 | 의장2부 | 3.5 | 40.25
2945 | A0005_G12S0 | A0005 | G12S0 | NN4B | 213 | 229 | 3도크 | 3.5 | 40.25
2946 | A0005_G22A0 | A0005 | G22A0 | C11 | 119 | 130 | 대조립 1공장 | 2 | 247
2947 | A0005_G22A0 | A0005 | G22A0 | F21 | 132 | 139 | 선행의장부 | 2 | 247
2948 | A0005_G22A0 | A0005 | G22A0 | H32 | 143 | 154 | 선행도장부 | 2 | 247
2949 | A0005_G23A0 | A0005 | G23A0 | C11 | 116 | 125 | 대조립 1공장 | 5.5 | 247
2950 | A0005_G23A0 | A0005 | G23A0 | F21 | 131 | 143 | 선행의장부 | 5.5 | 247
2951 | A0005_G23A0 | A0005 | G23A0 | H32 | 145 | 157 | 선행도장부 | 5.5 | 247
2952 | A0005_G23A0 | A0005 | G23A0 | JMX1 | 200 | 208 | 의장2부 | 5.5 | 247
2953 | A0005_G23A0 | A0005 | G23A0 | NN4B | 213 | 229 | 3도크 | 5.5 | 247
2954 | A0005_H11P1 | A0005 | H11P1 | G41 | 95 | 104 | 선행의장부 | 4 | 457.5
2955 | A0005_H11P1 | A0005 | H11P1 | JX1 | 115 | 119 | 선실공장 | 4 | 457.5
2956 | A0005_H11P3 | A0005 | H11P3 | LN4B | 176 | 249 | 선실공장 | 18 | 558
2957 | A0005_H21P1 | A0005 | H21P1 | G41 | 101 | 112 | 선행의장부 | 3 | 496
2958 | A0005_H21P1 | A0005 | H21P1 | JX1 | 117 | 119 | 선실공장 | 3 | 496
2959 | A0005_H22P1 | A0005 | H22P1 | G41 | 101 | 112 | 선행의장부 | 3 | 496
2960 | A0005_H22P1 | A0005 | H22P1 | JX1 | 117 | 119 | 선실공장 | 3 | 496
2961 | A0005_H23P1 | A0005 | H23P1 | G41 | 101 | 112 | 선행의장부 | 3 | 434
2962 | A0005_H23P1 | A0005 | H23P1 | JX1 | 117 | 119 | 선실공장 | 3 | 434
2963 | A0005_H24P1 | A0005 | H24P1 | G41 | 96 | 103 | 선행의장부 | 3 | 462
2964 | A0005_H24P1 | A0005 | H24P1 | JX1 | 112 | 123 | 선실공장 | 3 | 462
2965 | A0005_H25A0 | A0005 | H25A0 | C11 | 96 | 101 | 선각공장 | 3.5 | 246.5
2966 | A0005_H25A0 | A0005 | H25A0 | F61 | 102 | 115 | 선행의장부 | 3.5 | 246.5
2967 | A0005_H25A0 | A0005 | H25A0 | JX1 | 118 | 122 | 선실공장 | 3.5 | 246.5
2968 | A0005_H52P0 | A0005 | H52P0 | CH32 | 118 | 139 | 외부 | 3.5 | 17.5
2969 | A0005_H52S0 | A0005 | H52S0 | CH32 | 118 | 139 | 외부 | 3.5 | 17.5
2970 | A0005_H91A0 | A0005 | H91A0 | CF61 | 130 | 139 | 외부 | 7.2996 | 298.7086
2971 | A0005_M31C0 | A0005 | M31C0 | CH64 | 90 | 124 | 외부 | 3 | 186
2972 | A0005_M31C3 | A0005 | M31C3 | L41 | 125 | 207 | 외부 | 15.5 | 403
2973 | A0005_M31C3 | A0005 | M31C3 | NN4B | 229 | 248 | 3도크 | 15.5 | 403
2974 | A0005_M32P0 | A0005 | M32P0 | CH64 | 90 | 124 | 외부 | 2 | 45
2975 | A0005_M33P0 | A0005 | M33P0 | CH64 | 90 | 124 | 외부 | 3.5 | 72
2976 | A0005_M33S0 | A0005 | M33S0 | CH64 | 90 | 124 | 외부 | 3 | 72
2977 | A0005_M34A0 | A0005 | M34A0 | CH64 | 90 | 124 | 외부 | 7.2996 | 298.7086
2978 | A0005_M35A0 | A0005 | M35A0 | CH64 | 90 | 124 | 외부 | 3 | 186
2979 | A0005_M36A0 | A0005 | M36A0 | CH64 | 90 | 124 | 외부 | 3 | 186
2980 | A0005_M37A0 | A0005 | M37A0 | CH64 | 90 | 124 | 외부 | 3 | 186
2981 | A0005_M38A0 | A0005 | M38A0 | CH64 | 90 | 124 | 외부 | 3 | 186
2982 | A0005_M41A0 | A0005 | M41A0 | CH64 | 90 | 124 | 외부 | 2.5 | 186
2983 | A0005_N113P | A0005 | N113P | C12 | 70 | 70 | 2야드 판넬공장 | 10.5 | 157.5
2984 | A0005_N113P | A0005 | N113P | C13 | 73 | 83 | 2야드 대조립공장 | 10.5 | 157.5
2985 | A0005_N113S | A0005 | N113S | C12 | 70 | 70 | 2야드 판넬공장 | 10.5 | 157.5
2986 | A0005_N113S | A0005 | N113S | C13 | 73 | 83 | 2야드 대조립공장 | 10.5 | 157.5
2987 | A0005_N114P | A0005 | N114P | C12 | 81 | 81 | 2야드 판넬공장 | 6.5 | 97.5
2988 | A0005_N114P | A0005 | N114P | C13 | 82 | 90 | 2야드 대조립공장 | 6.5 | 97.5
2989 | A0005_N114S | A0005 | N114S | C12 | 81 | 81 | 2야드 판넬공장 | 6.5 | 97.5
2990 | A0005_N114S | A0005 | N114S | C13 | 82 | 90 | 2야드 대조립공장 | 6.5 | 97.5
2991 | A0005_N123P | A0005 | N123P | C12 | 73 | 73 | 2야드 판넬공장 | 10.5 | 157.5
2992 | A0005_N123P | A0005 | N123P | C13 | 76 | 84 | 2야드 대조립공장 | 10.5 | 157.5
2993 | A0005_N123S | A0005 | N123S | C12 | 73 | 73 | 2야드 판넬공장 | 10.5 | 157.5
2994 | A0005_N123S | A0005 | N123S | C13 | 76 | 84 | 2야드 대조립공장 | 10.5 | 157.5
2995 | A0005_N124P | A0005 | N124P | C12 | 82 | 82 | 2야드 판넬공장 | 6.5 | 97.5
2996 | A0005_N124P | A0005 | N124P | C13 | 83 | 91 | 2야드 대조립공장 | 6.5 | 97.5
2997 | A0005_N124S | A0005 | N124S | C12 | 82 | 82 | 2야드 판넬공장 | 6.5 | 97.5
2998 | A0005_N124S | A0005 | N124S | C13 | 83 | 91 | 2야드 대조립공장 | 6.5 | 97.5
2999 | A0005_N133P | A0005 | N133P | CC13 | 82 | 91 | 대조립 1공장 | 10.5 | 157.5
3000 | A0005_N133S | A0005 | N133S | CC13 | 82 | 91 | 대조립 1공장 | 10.5 | 157.5
3001 | A0005_N134P | A0005 | N134P | CC13 | 89 | 98 | 대조립 1공장 | 6.5 | 97.5
3002 | A0005_N134S | A0005 | N134S | CC13 | 89 | 98 | 대조립 1공장 | 6.5 | 97.5
3003 | A0005_N143P | A0005 | N143P | C12 | 77 | 77 | 대조립 2공장 | 10.5 | 210
3004 | A0005_N143P | A0005 | N143P | C13 | 81 | 87 | 대조립 1공장 | 10.5 | 210
3005 | A0005_N143S | A0005 | N143S | C12 | 77 | 77 | 대조립 2공장 | 10.5 | 210
3006 | A0005_N143S | A0005 | N143S | C13 | 81 | 87 | 대조립 1공장 | 10.5 | 210
3007 | A0005_N144P | A0005 | N144P | C12 | 84 | 84 | 대조립 2공장 | 6.5 | 130
3008 | A0005_N144P | A0005 | N144P | C13 | 87 | 91 | 대조립 1공장 | 6.5 | 130
3009 | A0005_N144S | A0005 | N144S | C12 | 84 | 84 | 대조립 2공장 | 6.5 | 130
3010 | A0005_N144S | A0005 | N144S | C13 | 87 | 91 | 대조립 1공장 | 6.5 | 130
3011 | A0005_N153P | A0005 | N153P | C12 | 80 | 80 | 대조립 2공장 | 10.5 | 210
3012 | A0005_N153P | A0005 | N153P | C13 | 81 | 87 | 선각공장 | 10.5 | 210
3013 | A0005_N153S | A0005 | N153S | C12 | 80 | 80 | 대조립 2공장 | 10.5 | 210
3014 | A0005_N153S | A0005 | N153S | C13 | 81 | 87 | 선각공장 | 10.5 | 210
3015 | A0005_N154P | A0005 | N154P | C12 | 87 | 87 | 대조립 2공장 | 6.5 | 130
3016 | A0005_N154P | A0005 | N154P | C13 | 88 | 94 | 선각공장 | 6.5 | 130
3017 | A0005_N154S | A0005 | N154S | C12 | 87 | 87 | 대조립 2공장 | 6.5 | 130
3018 | A0005_N154S | A0005 | N154S | C13 | 88 | 94 | 선각공장 | 6.5 | 130
3019 | A0005_N163P | A0005 | N163P | CC13 | 89 | 105 | 대조립 2공장 | 10.5 | 210
3020 | A0005_N163S | A0005 | N163S | CC13 | 89 | 112 | 대조립 2공장 | 10.5 | 210
3021 | A0005_N164P | A0005 | N164P | CC13 | 101 | 116 | 대조립 2공장 | 6.5 | 130
3022 | A0005_N164S | A0005 | N164S | CC13 | 101 | 116 | 대조립 2공장 | 6.5 | 130
3023 | A0005_N333P | A0005 | N333P | C12 | 88 | 88 | 대조립 2공장 | 8.5 | 161.5
3024 | A0005_N333P | A0005 | N333P | C13 | 89 | 97 | 대조립 1공장 | 8.5 | 161.5
3025 | A0005_N333S | A0005 | N333S | C12 | 88 | 88 | 대조립 2공장 | 8.5 | 161.5
3026 | A0005_N333S | A0005 | N333S | C13 | 89 | 97 | 대조립 1공장 | 8.5 | 161.5
3027 | A0005_N343P | A0005 | N343P | C12 | 94 | 94 | 대조립 2공장 | 8.5 | 157.25
3028 | A0005_N343P | A0005 | N343P | C13 | 95 | 103 | 대조립 1공장 | 8.5 | 157.25
3029 | A0005_N343S | A0005 | N343S | C12 | 94 | 94 | 대조립 2공장 | 8.5 | 157.25
3030 | A0005_N343S | A0005 | N343S | C13 | 95 | 103 | 대조립 1공장 | 8.5 | 157.25
3031 | A0005_N353P | A0005 | N353P | C12 | 95 | 95 | 대조립 2공장 | 8.5 | 161.5
3032 | A0005_N353P | A0005 | N353P | C13 | 96 | 104 | 대조립 1공장 | 8.5 | 161.5
3033 | A0005_N353S | A0005 | N353S | C12 | 95 | 95 | 대조립 2공장 | 8.5 | 161.5
3034 | A0005_N353S | A0005 | N353S | C13 | 96 | 104 | 대조립 1공장 | 8.5 | 161.5
3035 | A0005_N363P | A0005 | N363P | CC13 | 95 | 104 | 대조립 2공장 | 8.5 | 157.25
3036 | A0005_N363S | A0005 | N363S | CC13 | 95 | 104 | 대조립 2공장 | 8.5 | 157.25
3037 | A0005_N953A | A0005 | N953A | CC13 | 70 | 132 | 외부 | 5.5 | 144
3038 | A0005_S113P | A0005 | S113P | C12 | 123 | 123 | 2야드 판넬공장 | 15 | 225
3039 | A0005_S113P | A0005 | S113P | C13 | 124 | 129 | 2야드 대조립공장 | 15 | 225
3040 | A0005_S113S | A0005 | S113S | C12 | 123 | 123 | 2야드 판넬공장 | 15 | 225
3041 | A0005_S113S | A0005 | S113S | C13 | 124 | 129 | 2야드 대조립공장 | 15 | 225
3042 | A0005_S11P0 | A0005 | S11P0 | C11 | 130 | 143 | 2야드 대조립공장 | 6 | 340
3043 | A0005_S11P0 | A0005 | S11P0 | H32 | 145 | 157 | 선행도장부 | 6 | 340
3044 | A0005_S11P0 | A0005 | S11P0 | JX1 | 166 | 168 | 의장2부 | 6 | 340
3045 | A0005_S11S0 | A0005 | S11S0 | C11 | 130 | 143 | 2야드 대조립공장 | 6 | 340
3046 | A0005_S11S0 | A0005 | S11S0 | H32 | 145 | 157 | 선행도장부 | 6 | 340
3047 | A0005_S11S0 | A0005 | S11S0 | JX1 | 166 | 168 | 의장2부 | 6 | 340
3048 | A0005_S123P | A0005 | S123P | CC13 | 97 | 103 | 대조립 1공장 | 9.5 | 142.5
3049 | A0005_S123S | A0005 | S123S | CC13 | 97 | 103 | 대조립 1공장 | 9.5 | 142.5
3050 | A0005_S12P1 | A0005 | S12P1 | G41 | 124 | 137 | 선행의장부 | 6.5 | 595
3051 | A0005_S12P1 | A0005 | S12P1 | H32 | 139 | 153 | 선행도장부 | 6.5 | 595
3052 | A0005_S12P1 | A0005 | S12P1 | JX1 | 165 | 167 | 의장2부 | 6.5 | 595
3053 | A0005_S12S1 | A0005 | S12S1 | G41 | 124 | 137 | 선행의장부 | 6.5 | 595
3054 | A0005_S12S1 | A0005 | S12S1 | H32 | 139 | 153 | 선행도장부 | 6.5 | 595
3055 | A0005_S12S1 | A0005 | S12S1 | JX1 | 165 | 167 | 의장2부 | 6.5 | 595
3056 | A0005_S134P | A0005 | S134P | C12 | 94 | 94 | 대조립 2공장 | 8.5 | 161.5
3057 | A0005_S134P | A0005 | S134P | C13 | 96 | 101 | 대조립 1공장 | 8.5 | 161.5
3058 | A0005_S134S | A0005 | S134S | C12 | 94 | 94 | 대조립 2공장 | 8.5 | 161.5
3059 | A0005_S134S | A0005 | S134S | C13 | 96 | 101 | 대조립 1공장 | 8.5 | 161.5
3060 | A0005_S14P1 | A0005 | S14P1 | G41 | 130 | 143 | 선행의장부 | 6.5 | 637.5
3061 | A0005_S14P1 | A0005 | S14P1 | H32 | 146 | 160 | 선행도장부 | 6.5 | 637.5
3062 | A0005_S14P1 | A0005 | S14P1 | JX1 | 166 | 168 | 의장2부 | 6.5 | 637.5
3063 | A0005_S14S1 | A0005 | S14S1 | G41 | 130 | 143 | 선행의장부 | 6.5 | 637.5
3064 | A0005_S14S1 | A0005 | S14S1 | H32 | 146 | 160 | 선행도장부 | 6.5 | 637.5
3065 | A0005_S14S1 | A0005 | S14S1 | JX1 | 166 | 168 | 의장2부 | 6.5 | 637.5
3066 | A0005_S154P | A0005 | S154P | C12 | 103 | 103 | 대조립 2공장 | 8.5 | 161.5
3067 | A0005_S154P | A0005 | S154P | C13 | 104 | 115 | 대조립 1공장 | 8.5 | 161.5
3068 | A0005_S154S | A0005 | S154S | C12 | 103 | 103 | 대조립 2공장 | 8.5 | 161.5
3069 | A0005_S154S | A0005 | S154S | C13 | 104 | 115 | 대조립 1공장 | 8.5 | 161.5
3070 | A0005_S16P1 | A0005 | S16P1 | G41 | 130 | 143 | 선행의장부 | 6.5 | 586.5
3071 | A0005_S16P1 | A0005 | S16P1 | H32 | 145 | 159 | 선행도장부 | 6.5 | 586.5
3072 | A0005_S16P1 | A0005 | S16P1 | JX1 | 165 | 167 | 의장2부 | 6.5 | 586.5
3073 | A0005_S16S1 | A0005 | S16S1 | G41 | 130 | 143 | 선행의장부 | 6.5 | 586.5
3074 | A0005_S16S1 | A0005 | S16S1 | H32 | 145 | 159 | 선행도장부 | 6.5 | 586.5
3075 | A0005_S16S1 | A0005 | S16S1 | JX1 | 165 | 167 | 의장2부 | 6.5 | 586.5
3076 | A0005_S173P | A0005 | S173P | CC13 | 101 | 105 | 대조립 2공장 | 8.5 | 136
3077 | A0005_S173S | A0005 | S173S | CC13 | 101 | 105 | 대조립 2공장 | 8.5 | 136
3078 | A0005_S174P | A0005 | S174P | C12 | 101 | 101 | 대조립 1공장 | 8.5 | 136
3079 | A0005_S174P | A0005 | S174P | C13 | 102 | 105 | 대조립 2공장 | 8.5 | 136
3080 | A0005_S174S | A0005 | S174S | C12 | 101 | 101 | 대조립 1공장 | 8.5 | 136
3081 | A0005_S174S | A0005 | S174S | C13 | 102 | 105 | 대조립 2공장 | 8.5 | 136
3082 | A0005_S183P | A0005 | S183P | C12 | 115 | 115 | 2야드 판넬공장 | 8.5 | 114.75
3083 | A0005_S183P | A0005 | S183P | C13 | 116 | 119 | 2야드 대조립공장 | 8.5 | 114.75
3084 | A0005_S183S | A0005 | S183S | C12 | 115 | 115 | 2야드 판넬공장 | 8.5 | 114.75
3085 | A0005_S183S | A0005 | S183S | C13 | 116 | 119 | 2야드 대조립공장 | 8.5 | 114.75
3086 | A0005_S18P0 | A0005 | S18P0 | C11 | 122 | 132 | 2야드 대조립공장 | 5.5 | 229.5
3087 | A0005_S18P0 | A0005 | S18P0 | H32 | 144 | 154 | 선행도장부 | 5.5 | 229.5
3088 | A0005_S18P0 | A0005 | S18P0 | JX1 | 165 | 167 | 의장2부 | 5.5 | 229.5
3089 | A0005_S18S0 | A0005 | S18S0 | C11 | 122 | 132 | 2야드 대조립공장 | 5.5 | 229.5
3090 | A0005_S18S0 | A0005 | S18S0 | H32 | 144 | 154 | 선행도장부 | 5.5 | 229.5
3091 | A0005_S18S0 | A0005 | S18S0 | JX1 | 165 | 167 | 의장2부 | 5.5 | 229.5
3092 | A0005_S193P | A0005 | S193P | C12 | 103 | 103 | 2야드 판넬공장 | 9 | 148.5
3093 | A0005_S193P | A0005 | S193P | C13 | 104 | 115 | 2야드 대조립공장 | 9 | 148.5
3094 | A0005_S193S | A0005 | S193S | C12 | 103 | 103 | 2야드 판넬공장 | 9 | 148.5
3095 | A0005_S193S | A0005 | S193S | C13 | 104 | 115 | 2야드 대조립공장 | 9 | 148.5
3096 | A0005_S19P0 | A0005 | S19P0 | C11 | 116 | 126 | 2야드 대조립공장 | 5 | 297
3097 | A0005_S19P0 | A0005 | S19P0 | H32 | 130 | 144 | 선행도장부 | 5 | 297
3098 | A0005_S19P0 | A0005 | S19P0 | JX1 | 153 | 157 | 의장2부 | 5 | 297
3099 | A0005_S19S0 | A0005 | S19S0 | C11 | 116 | 126 | 2야드 대조립공장 | 5 | 297
3100 | A0005_S19S0 | A0005 | S19S0 | H32 | 130 | 144 | 선행도장부 | 5 | 297
3101 | A0005_S19S0 | A0005 | S19S0 | JX1 | 153 | 157 | 의장2부 | 5 | 297
3102 | A0005_S203P | A0005 | S203P | C12 | 101 | 101 | 2야드 판넬공장 | 9 | 157.5
3103 | A0005_S203P | A0005 | S203P | C13 | 115 | 118 | 2야드 대조립공장 | 9 | 157.5
3104 | A0005_S203S | A0005 | S203S | C12 | 101 | 101 | 2야드 판넬공장 | 9 | 157.5
3105 | A0005_S203S | A0005 | S203S | C13 | 115 | 118 | 2야드 대조립공장 | 9 | 157.5
3106 | A0005_S20P0 | A0005 | S20P0 | C11 | 119 | 131 | 2야드 대조립공장 | 3.5 | 350
3107 | A0005_S20P0 | A0005 | S20P0 | H32 | 137 | 147 | 선행도장부 | 3.5 | 350
3108 | A0005_S20P0 | A0005 | S20P0 | JX1 | 153 | 157 | 의장2부 | 3.5 | 350
3109 | A0005_S20S0 | A0005 | S20S0 | C11 | 119 | 131 | 2야드 대조립공장 | 3.5 | 350
3110 | A0005_S20S0 | A0005 | S20S0 | H32 | 137 | 147 | 선행도장부 | 3.5 | 350
3111 | A0005_S20S0 | A0005 | S20S0 | JX1 | 153 | 157 | 의장2부 | 3.5 | 350
3112 | A0005_T11C0 | A0005 | T11C0 | C11 | 116 | 126 | 선각공장 | 1.5 | 341
3113 | A0005_T11C0 | A0005 | T11C0 | H32 | 145 | 157 | 선행도장부 | 1.5 | 341
3114 | A0005_T12C0 | A0005 | T12C0 | C11 | 115 | 125 | 선각공장 | 1.5 | 341
3115 | A0005_T12C0 | A0005 | T12C0 | H32 | 146 | 158 | 선행도장부 | 1.5 | 341
3116 | A0005_T13C0 | A0005 | T13C0 | C11 | 115 | 125 | 선각공장 | 1.5 | 341
3117 | A0005_T13C0 | A0005 | T13C0 | H32 | 145 | 157 | 선행도장부 | 1.5 | 341
3118 | A0005_V110P | A0005 | V110P | CC14 | 53 | 59 | 외부 | 7.2996 | 298.7086
3119 | A0005_V110S | A0005 | V110S | CC14 | 53 | 59 | 외부 | 7.2996 | 298.7086
3120 | A0005_V113P | A0005 | V113P | CC13 | 53 | 59 | 외부 | 7.2996 | 298.7086
3121 | A0005_V114P | A0005 | V114P | CC13 | 53 | 59 | 외부 | 7.2996 | 298.7086
3122 | A0005_V116P | A0005 | V116P | CC14 | 53 | 59 | 외부 | 7.2996 | 298.7086
3123 | A0005_V116S | A0005 | V116S | CC14 | 53 | 59 | 외부 | 7.2996 | 298.7086
3124 | A0005_V118P | A0005 | V118P | CC13 | 53 | 59 | 외부 | 14.5 | 484.5
3125 | A0005_V118S | A0005 | V118S | CC13 | 53 | 59 | 외부 | 14 | 357
3126 | A0005_V11P1 | A0005 | V11P1 | GJX1 | 105 | 144 | 외부 | 14.5 | 701.25
3127 | A0005_V11P3 | A0005 | V11P3 | LN4B | 197 | 229 | 3도크 | 22.5 | 967.5
3128 | A0005_V120P | A0005 | V120P | CC14 | 53 | 59 | 외부 | 7.2996 | 298.7086
3129 | A0005_V120S | A0005 | V120S | CC14 | 53 | 59 | 외부 | 7.2996 | 298.7086
3130 | A0005_V123P | A0005 | V123P | CC13 | 53 | 59 | 외부 | 7.2996 | 298.7086
3131 | A0005_V123S | A0005 | V123S | CC13 | 53 | 59 | 외부 | 7.2996 | 298.7086
3132 | A0005_V124P | A0005 | V124P | CC13 | 53 | 59 | 외부 | 7.2996 | 298.7086
3133 | A0005_V126P | A0005 | V126P | CC14 | 53 | 59 | 외부 | 7.2996 | 298.7086
3134 | A0005_V126S | A0005 | V126S | CC14 | 53 | 59 | 외부 | 7.2996 | 298.7086
3135 | A0005_V128P | A0005 | V128P | CC13 | 53 | 59 | 외부 | 14.5 | 288.75
3136 | A0005_V128S | A0005 | V128S | CC13 | 53 | 59 | 외부 | 14.5 | 288.75
3137 | A0005_V12P1 | A0005 | V12P1 | GJX1 | 105 | 144 | 외부 | 14.5 | 577.5
3138 | A0005_V130P | A0005 | V130P | CC14 | 53 | 59 | 외부 | 7.2996 | 298.7086
3139 | A0005_V130S | A0005 | V130S | CC14 | 53 | 59 | 외부 | 7.2996 | 298.7086
3140 | A0005_V133P | A0005 | V133P | CC13 | 53 | 59 | 외부 | 7.2996 | 298.7086
3141 | A0005_V134P | A0005 | V134P | CC13 | 53 | 59 | 외부 | 7.2996 | 298.7086
3142 | A0005_V136P | A0005 | V136P | CC14 | 53 | 59 | 외부 | 7.2996 | 298.7086
3143 | A0005_V136S | A0005 | V136S | CC14 | 53 | 59 | 외부 | 7.2996 | 298.7086
3144 | A0005_V138P | A0005 | V138P | CC13 | 53 | 59 | 외부 | 6.5 | 357
3145 | A0005_V138S | A0005 | V138S | CC13 | 53 | 59 | 외부 | 6.5 | 357
3146 | A0005_V13P1 | A0005 | V13P1 | GH32 | 105 | 123 | 외부 | 6.5 | 701.25
3147 | A0005_V140P | A0005 | V140P | CC14 | 53 | 59 | 외부 | 7.2996 | 298.7086
3148 | A0005_V140S | A0005 | V140S | CC14 | 53 | 59 | 외부 | 7.2996 | 298.7086
3149 | A0005_V143P | A0005 | V143P | CC13 | 53 | 59 | 외부 | 7.2996 | 298.7086
3150 | A0005_V143S | A0005 | V143S | CC13 | 53 | 59 | 외부 | 7.2996 | 298.7086
3151 | A0005_V144P | A0005 | V144P | CC13 | 53 | 59 | 외부 | 7.2996 | 298.7086
3152 | A0005_V148P | A0005 | V148P | CC13 | 53 | 59 | 외부 | 6.5 | 288.75
3153 | A0005_V148S | A0005 | V148S | CC13 | 53 | 59 | 외부 | 6.5 | 288.75
3154 | A0005_V14P1 | A0005 | V14P1 | GH32 | 105 | 123 | 외부 | 6.5 | 577.5
3155 | A0005_V15A0 | A0005 | V15A0 | CJX1 | 88 | 116 | 외부 | 2.5 | 30
3156 | A0005_V210P | A0005 | V210P | CC14 | 54 | 60 | 외부 | 7.2996 | 298.7086
3157 | A0005_V210S | A0005 | V210S | CC14 | 54 | 60 | 외부 | 7.2996 | 298.7086
3158 | A0005_V213P | A0005 | V213P | CC13 | 54 | 60 | 외부 | 7.2996 | 298.7086
3159 | A0005_V213S | A0005 | V213S | CC13 | 54 | 60 | 외부 | 7.2996 | 298.7086
3160 | A0005_V214P | A0005 | V214P | CC13 | 54 | 60 | 외부 | 7.2996 | 298.7086
3161 | A0005_V214S | A0005 | V214S | CC13 | 54 | 60 | 외부 | 7.2996 | 298.7086
3162 | A0005_V215P | A0005 | V215P | CC13 | 54 | 60 | 외부 | 7.2996 | 298.7086
3163 | A0005_V218P | A0005 | V218P | CC13 | 54 | 60 | 외부 | 14.5 | 354.75
3164 | A0005_V218S | A0005 | V218S | CC13 | 54 | 60 | 외부 | 14.5 | 354.75
3165 | A0005_V21P1 | A0005 | V21P1 | GJX1 | 106 | 145 | 외부 | 14.5 | 709.5
3166 | A0005_V21P3 | A0005 | V21P3 | LN4B | 194 | 227 | 3도크 | 22.5 | 1287
3167 | A0005_V220P | A0005 | V220P | CC14 | 54 | 60 | 외부 | 7.2996 | 298.7086
3168 | A0005_V220S | A0005 | V220S | CC14 | 54 | 60 | 외부 | 7.2996 | 298.7086
3169 | A0005_V223P | A0005 | V223P | CC13 | 54 | 60 | 외부 | 7.2996 | 298.7086
3170 | A0005_V223S | A0005 | V223S | CC13 | 54 | 60 | 외부 | 7.2996 | 298.7086
3171 | A0005_V224P | A0005 | V224P | CC13 | 54 | 60 | 외부 | 7.2996 | 298.7086
3172 | A0005_V228P | A0005 | V228P | CC13 | 54 | 60 | 외부 | 14.5 | 288.75
3173 | A0005_V228S | A0005 | V228S | CC13 | 54 | 60 | 외부 | 14.5 | 288.75
3174 | A0005_V22P1 | A0005 | V22P1 | GJX1 | 106 | 145 | 외부 | 14.5 | 577.5
3175 | A0005_V230P | A0005 | V230P | CC14 | 54 | 60 | 외부 | 7.2996 | 298.7086
3176 | A0005_V230S | A0005 | V230S | CC14 | 54 | 60 | 외부 | 7.2996 | 298.7086
3177 | A0005_V233P | A0005 | V233P | CC13 | 54 | 60 | 외부 | 7.2996 | 298.7086
3178 | A0005_V233S | A0005 | V233S | CC13 | 54 | 60 | 외부 | 7.2996 | 298.7086
3179 | A0005_V234P | A0005 | V234P | CC13 | 54 | 60 | 외부 | 7.2996 | 298.7086
3180 | A0005_V238P | A0005 | V238P | CC13 | 54 | 60 | 외부 | 6.5 | 354.75
3181 | A0005_V238S | A0005 | V238S | CC13 | 54 | 60 | 외부 | 6.5 | 354.75
3182 | A0005_V23P1 | A0005 | V23P1 | GH32 | 106 | 122 | 외부 | 6.5 | 709.5
3183 | A0005_V240P | A0005 | V240P | CC14 | 54 | 60 | 외부 | 7.2996 | 298.7086
3184 | A0005_V240S | A0005 | V240S | CC14 | 54 | 60 | 외부 | 7.2996 | 298.7086
3185 | A0005_V243P | A0005 | V243P | CC13 | 54 | 60 | 외부 | 7.2996 | 298.7086
3186 | A0005_V243S | A0005 | V243S | CC13 | 54 | 60 | 외부 | 7.2996 | 298.7086
3187 | A0005_V244P | A0005 | V244P | CC13 | 54 | 60 | 외부 | 7.2996 | 298.7086
3188 | A0005_V248P | A0005 | V248P | CC13 | 54 | 60 | 외부 | 6.5 | 288.75
3189 | A0005_V248S | A0005 | V248S | CC13 | 54 | 60 | 외부 | 6.5 | 288.75
3190 | A0005_V24P1 | A0005 | V24P1 | GH32 | 106 | 122 | 외부 | 6.5 | 577.5
3191 | A0005_V25A0 | A0005 | V25A0 | CJX1 | 89 | 117 | 외부 | 2.5 | 30
3192 | A0005_V310P | A0005 | V310P | CC14 | 53 | 59 | 외부 | 7.2996 | 298.7086
3193 | A0005_V310S | A0005 | V310S | CC14 | 53 | 59 | 외부 | 7.2996 | 298.7086
3194 | A0005_V313P | A0005 | V313P | CC13 | 53 | 59 | 외부 | 7.2996 | 298.7086
3195 | A0005_V313S | A0005 | V313S | CC13 | 53 | 59 | 외부 | 7.2996 | 298.7086
3196 | A0005_V314P | A0005 | V314P | CC13 | 53 | 59 | 외부 | 7.2996 | 298.7086
3197 | A0005_V314S | A0005 | V314S | CC13 | 53 | 59 | 외부 | 7.2996 | 298.7086
3198 | A0005_V315P | A0005 | V315P | CC13 | 53 | 59 | 외부 | 7.2996 | 298.7086
3199 | A0005_V318P | A0005 | V318P | CC13 | 53 | 59 | 외부 | 14.5 | 354.75
3200 | A0005_V318S | A0005 | V318S | CC13 | 53 | 59 | 외부 | 14.5 | 354.75
3201 | A0005_V31P1 | A0005 | V31P1 | GJX1 | 105 | 144 | 외부 | 14.5 | 709.5
3202 | A0005_V31P3 | A0005 | V31P3 | LN4B | 187 | 220 | 3도크 | 22.5 | 1287
3203 | A0005_V320P | A0005 | V320P | CC14 | 53 | 59 | 외부 | 7.2996 | 298.7086
3204 | A0005_V320S | A0005 | V320S | CC14 | 53 | 59 | 외부 | 7.2996 | 298.7086
3205 | A0005_V323P | A0005 | V323P | CC13 | 53 | 59 | 외부 | 7.2996 | 298.7086
3206 | A0005_V323S | A0005 | V323S | CC13 | 53 | 59 | 외부 | 7.2996 | 298.7086
3207 | A0005_V324P | A0005 | V324P | CC13 | 53 | 59 | 외부 | 7.2996 | 298.7086
3208 | A0005_V328P | A0005 | V328P | CC13 | 53 | 59 | 외부 | 14.5 | 288.75
3209 | A0005_V328S | A0005 | V328S | CC13 | 53 | 59 | 외부 | 14.5 | 288.75
3210 | A0005_V32P1 | A0005 | V32P1 | GJX1 | 105 | 144 | 외부 | 14.5 | 577.5
3211 | A0005_V330P | A0005 | V330P | CC14 | 53 | 59 | 외부 | 7.2996 | 298.7086
3212 | A0005_V330S | A0005 | V330S | CC14 | 53 | 59 | 외부 | 7.2996 | 298.7086
3213 | A0005_V333P | A0005 | V333P | CC13 | 53 | 59 | 외부 | 7.2996 | 298.7086
3214 | A0005_V333S | A0005 | V333S | CC13 | 53 | 59 | 외부 | 7.2996 | 298.7086
3215 | A0005_V334P | A0005 | V334P | CC13 | 53 | 59 | 외부 | 7.2996 | 298.7086
3216 | A0005_V338P | A0005 | V338P | CC13 | 53 | 59 | 외부 | 6.5 | 354.75
3217 | A0005_V338S | A0005 | V338S | CC13 | 53 | 59 | 외부 | 6.5 | 354.75
3218 | A0005_V33P1 | A0005 | V33P1 | GH32 | 105 | 119 | 외부 | 6.5 | 709.5
3219 | A0005_V340P | A0005 | V340P | CC14 | 53 | 59 | 외부 | 7.2996 | 298.7086
3220 | A0005_V340S | A0005 | V340S | CC14 | 53 | 59 | 외부 | 7.2996 | 298.7086
3221 | A0005_V343P | A0005 | V343P | CC13 | 53 | 59 | 외부 | 7.2996 | 298.7086
3222 | A0005_V343S | A0005 | V343S | CC13 | 53 | 59 | 외부 | 7.2996 | 298.7086
3223 | A0005_V344P | A0005 | V344P | CC13 | 53 | 59 | 외부 | 7.2996 | 298.7086
3224 | A0005_V348P | A0005 | V348P | CC13 | 53 | 59 | 외부 | 6.5 | 288.75
3225 | A0005_V348S | A0005 | V348S | CC13 | 53 | 59 | 외부 | 6.5 | 288.75
3226 | A0005_V34P1 | A0005 | V34P1 | GH32 | 105 | 119 | 외부 | 6.5 | 577.5
3227 | A0005_V35A0 | A0005 | V35A0 | CJX1 | 88 | 116 | 외부 | 2.5 | 30
3228 | A0005_V410P | A0005 | V410P | CC14 | 52 | 56 | 외부 | 7.2996 | 298.7086
3229 | A0005_V410S | A0005 | V410S | CC14 | 52 | 56 | 외부 | 7.2996 | 298.7086
3230 | A0005_V413P | A0005 | V413P | CC13 | 52 | 56 | 외부 | 7.2996 | 298.7086
3231 | A0005_V413S | A0005 | V413S | CC13 | 52 | 56 | 외부 | 7.2996 | 298.7086
3232 | A0005_V414P | A0005 | V414P | CC13 | 52 | 56 | 외부 | 7.2996 | 298.7086
3233 | A0005_V414S | A0005 | V414S | CC13 | 52 | 56 | 외부 | 7.2996 | 298.7086
3234 | A0005_V415P | A0005 | V415P | CC13 | 52 | 56 | 외부 | 7.2996 | 298.7086
3235 | A0005_V418P | A0005 | V418P | CC13 | 52 | 56 | 외부 | 14.5 | 338.25
3236 | A0005_V418S | A0005 | V418S | CC13 | 52 | 56 | 외부 | 14.5 | 338.25
3237 | A0005_V41P1 | A0005 | V41P1 | GJX1 | 104 | 143 | 외부 | 14.5 | 676.5
3238 | A0005_V41P3 | A0005 | V41P3 | LN4B | 189 | 222 | 3도크 | 22.5 | 1221
3239 | A0005_V420P | A0005 | V420P | CC14 | 52 | 56 | 외부 | 7.2996 | 298.7086
3240 | A0005_V420S | A0005 | V420S | CC14 | 52 | 56 | 외부 | 7.2996 | 298.7086
3241 | A0005_V423P | A0005 | V423P | CC13 | 52 | 56 | 외부 | 7.2996 | 298.7086
3242 | A0005_V423S | A0005 | V423S | CC13 | 52 | 56 | 외부 | 7.2996 | 298.7086
3243 | A0005_V424P | A0005 | V424P | CC13 | 52 | 56 | 외부 | 7.2996 | 298.7086
3244 | A0005_V428P | A0005 | V428P | CC13 | 52 | 56 | 외부 | 14.5 | 272.25
3245 | A0005_V428S | A0005 | V428S | CC13 | 52 | 56 | 외부 | 14.5 | 363
3246 | A0005_V42P1 | A0005 | V42P1 | GJX1 | 104 | 143 | 외부 | 14.5 | 544.5
3247 | A0005_V430P | A0005 | V430P | CC14 | 52 | 56 | 외부 | 7.2996 | 298.7086
3248 | A0005_V430S | A0005 | V430S | CC14 | 52 | 56 | 외부 | 7.2996 | 298.7086
3249 | A0005_V433P | A0005 | V433P | CC13 | 52 | 56 | 외부 | 7.2996 | 298.7086
3250 | A0005_V433S | A0005 | V433S | CC13 | 52 | 56 | 외부 | 7.2996 | 298.7086
3251 | A0005_V434P | A0005 | V434P | CC13 | 52 | 56 | 외부 | 7.2996 | 298.7086
3252 | A0005_V438P | A0005 | V438P | CC13 | 52 | 56 | 외부 | 6.5 | 338.25
3253 | A0005_V438S | A0005 | V438S | CC13 | 52 | 56 | 외부 | 6.5 | 338.25
3254 | A0005_V43P1 | A0005 | V43P1 | GH32 | 104 | 118 | 외부 | 6.5 | 676.5
3255 | A0005_V440P | A0005 | V440P | CC14 | 52 | 56 | 외부 | 7.2996 | 298.7086
3256 | A0005_V440S | A0005 | V440S | CC14 | 52 | 56 | 외부 | 7.2996 | 298.7086
3257 | A0005_V443P | A0005 | V443P | CC13 | 52 | 56 | 외부 | 7.2996 | 298.7086
3258 | A0005_V443S | A0005 | V443S | CC13 | 52 | 56 | 외부 | 7.2996 | 298.7086
3259 | A0005_V444P | A0005 | V444P | CC13 | 52 | 56 | 외부 | 7.2996 | 298.7086
3260 | A0005_V448P | A0005 | V448P | CC13 | 52 | 56 | 외부 | 6.5 | 272.25
3261 | A0005_V448S | A0005 | V448S | CC13 | 52 | 56 | 외부 | 6.5 | 272.25
3262 | A0005_V44P1 | A0005 | V44P1 | GH32 | 104 | 118 | 외부 | 6.5 | 544.5
3263 | A0005_V45A0 | A0005 | V45A0 | CJX1 | 85 | 116 | 외부 | 2.5 | 30
3264 | A0005_V71S0 | A0005 | V71S0 | CH32 | 158 | 182 | 외부 | 6.5 | 120
3265 | A0005_V71S0 | A0005 | V71S0 | NN4B | 220 | 237 | 3도크 | 6.5 | 120
3266 | A0006_A11A0 | A0006 | A11A0 | CH32 | 123 | 133 | 외부 | 3.5 | 28
3267 | A0006_A213P | A0006 | A213P | CC13 | 99 | 109 | 외부 | 5 | 35
3268 | A0006_A214P | A0006 | A214P | CC13 | 99 | 109 | 외부 | 7 | 84
3269 | A0006_A21P0 | A0006 | A21P0 | CJX1 | 148 | 168 | 외부 | 10 | 243
3270 | A0006_A21P3 | A0006 | A21P3 | LN4B | 193 | 216 | 3도크 | 10 | 391.5
3271 | A0006_A21S0 | A0006 | A21S0 | CJX1 | 144 | 164 | 외부 | 2.5 | 148.5
3272 | A0006_A31P0 | A0006 | A31P0 | CJX1 | 146 | 166 | 외부 | 5 | 202.5
3273 | A0006_A31P3 | A0006 | A31P3 | LN4B | 197 | 222 | 3도크 | 9 | 405
3274 | A0006_A31S0 | A0006 | A31S0 | CJX1 | 146 | 166 | 외부 | 5 | 202.5
3275 | A0006_A32A0 | A0006 | A32A0 | C11 | 133 | 145 | 선각공장 | 5 | 78
3276 | A0006_A32A0 | A0006 | A32A0 | F21 | 147 | 151 | 선행의장부 | 5 | 78
3277 | A0006_A32A0 | A0006 | A32A0 | H32 | 154 | 165 | 선행도장부 | 5 | 78
3278 | A0006_A32A0 | A0006 | A32A0 | JX1 | 179 | 181 | 의장2부 | 5 | 78
3279 | A0006_A41A0 | A0006 | A41A0 | C11 | 63 | 200 | 외부 | 7.3015 | 298.1469
3280 | A0006_A41A0 | A0006 | A41A0 | H32 | 202 | 210 | 선행도장부 | 7.3015 | 298.1469
3281 | A0006_A65P0 | A0006 | A65P0 | C11 | 166 | 178 | 대조립 1공장 | 1 | 4
3282 | A0006_A65P0 | A0006 | A65P0 | H32 | 180 | 189 | 선행도장부 | 1 | 4
3283 | A0006_A65P0 | A0006 | A65P0 | NN4B | 206 | 222 | 3도크 | 1 | 4
3284 | A0006_A65S0 | A0006 | A65S0 | C11 | 166 | 178 | 대조립 1공장 | 1 | 4
3285 | A0006_A65S0 | A0006 | A65S0 | H32 | 180 | 189 | 선행도장부 | 1 | 4
3286 | A0006_A65S0 | A0006 | A65S0 | NN4B | 206 | 222 | 3도크 | 1 | 4
3287 | A0006_A91S0 | A0006 | A91S0 | H32 | 151 | 165 | 선행도장부 | 1.5 | 15
3288 | A0006_A91S0 | A0006 | A91S0 | JX1 | 179 | 181 | 의장2부 | 1.5 | 15
3289 | A0006_B111P | A0006 | B111P | CC16 | 118 | 124 | 대조립 2공장 | 8.5 | 123.25
3290 | A0006_B111S | A0006 | B111S | CC16 | 118 | 124 | 대조립 2공장 | 14.5 | 224.75
3291 | A0006_B113P | A0006 | B113P | C12 | 110 | 110 | 선각공장 | 3 | 123.25
3292 | A0006_B113P | A0006 | B113P | C13 | 111 | 118 | 2야드 대조립공장 | 3 | 123.25
3293 | A0006_B113S | A0006 | B113S | C12 | 110 | 110 | 선각공장 | 3 | 224.75
3294 | A0006_B113S | A0006 | B113S | C13 | 111 | 118 | 2야드 대조립공장 | 3 | 224.75
3295 | A0006_B11P0 | A0006 | B11P0 | C11 | 125 | 137 | 대조립 2공장 | 3 | 123.25
3296 | A0006_B11P0 | A0006 | B11P0 | H32 | 139 | 151 | 선행도장부 | 3 | 123.25
3297 | A0006_B11P3 | A0006 | B11P3 | LN4B | 180 | 206 | 3도크 | 14.5 | 536.5
3298 | A0006_B11S0 | A0006 | B11S0 | C11 | 125 | 137 | 대조립 2공장 | 3 | 224.75
3299 | A0006_B11S0 | A0006 | B11S0 | H32 | 139 | 151 | 선행도장부 | 3 | 224.75
3300 | A0006_B123P | A0006 | B123P | CC13 | 81 | 90 | 대조립 1공장 | 3 | 152
3301 | A0006_B123S | A0006 | B123S | CC13 | 81 | 90 | 대조립 1공장 | 3 | 264
3302 | A0006_B12P1 | A0006 | B12P1 | G41 | 112 | 123 | 선행의장부 | 3 | 332.5
3303 | A0006_B12P1 | A0006 | B12P1 | H32 | 125 | 139 | 선행도장부 | 3 | 332.5
3304 | A0006_B12P3 | A0006 | B12P3 | LN4B | 181 | 207 | 3도크 | 17 | 1295
3305 | A0006_B12S1 | A0006 | B12S1 | G41 | 112 | 123 | 선행의장부 | 3 | 577.5
3306 | A0006_B12S1 | A0006 | B12S1 | H32 | 125 | 139 | 선행도장부 | 3 | 577.5
3307 | A0006_B133P | A0006 | B133P | C12 | 82 | 82 | 대조립 2공장 | 9.5 | 180.5
3308 | A0006_B133P | A0006 | B133P | C13 | 84 | 95 | 대조립 1공장 | 9.5 | 180.5
3309 | A0006_B133S | A0006 | B133S | C12 | 82 | 82 | 대조립 2공장 | 16.5 | 313.5
3310 | A0006_B133S | A0006 | B133S | C13 | 84 | 95 | 대조립 1공장 | 16.5 | 313.5
3311 | A0006_B143P | A0006 | B143P | C12 | 98 | 98 | 선각공장 | 9.5 | 175.75
3312 | A0006_B143P | A0006 | B143P | C13 | 102 | 109 | 대조립 1공장 | 9.5 | 175.75
3313 | A0006_B143S | A0006 | B143S | C12 | 98 | 98 | 선각공장 | 16.5 | 305.25
3314 | A0006_B143S | A0006 | B143S | C13 | 102 | 109 | 대조립 1공장 | 16.5 | 305.25
3315 | A0006_B14P1 | A0006 | B14P1 | G41 | 125 | 136 | 선행의장부 | 3 | 356.25
3316 | A0006_B14P1 | A0006 | B14P1 | H32 | 138 | 153 | 선행도장부 | 3 | 356.25
3317 | A0006_B14P3 | A0006 | B14P3 | LN4B | 182 | 208 | 3도크 | 17 | 1387.5
3318 | A0006_B14S1 | A0006 | B14S1 | G41 | 125 | 136 | 선행의장부 | 3 | 618.75
3319 | A0006_B14S1 | A0006 | B14S1 | H32 | 138 | 153 | 선행도장부 | 3 | 618.75
3320 | A0006_B153P | A0006 | B153P | C12 | 98 | 98 | 대조립 2공장 | 9.5 | 180.5
3321 | A0006_B153P | A0006 | B153P | C13 | 101 | 108 | 대조립 1공장 | 9.5 | 180.5
3322 | A0006_B153S | A0006 | B153S | C12 | 98 | 98 | 대조립 2공장 | 16.5 | 313.5
3323 | A0006_B153S | A0006 | B153S | C13 | 101 | 108 | 대조립 1공장 | 16.5 | 313.5
3324 | A0006_B163P | A0006 | B163P | C12 | 96 | 96 | 2야드 판넬공장 | 9.5 | 175.75
3325 | A0006_B163P | A0006 | B163P | C13 | 97 | 104 | 2야드 대조립공장 | 9.5 | 175.75
3326 | A0006_B163S | A0006 | B163S | C12 | 96 | 96 | 2야드 판넬공장 | 16.5 | 305.25
3327 | A0006_B163S | A0006 | B163S | C13 | 97 | 104 | 2야드 대조립공장 | 16.5 | 305.25
3328 | A0006_B16P1 | A0006 | B16P1 | G41 | 122 | 131 | 선행의장부 | 3 | 327.75
3329 | A0006_B16P1 | A0006 | B16P1 | H32 | 133 | 147 | 선행도장부 | 3 | 327.75
3330 | A0006_B16P3 | A0006 | B16P3 | LN4B | 183 | 209 | 3도크 | 17 | 1776
3331 | A0006_B16S1 | A0006 | B16S1 | G41 | 122 | 131 | 선행의장부 | 3 | 569.25
3332 | A0006_B16S1 | A0006 | B16S1 | H32 | 133 | 147 | 선행도장부 | 3 | 569.25
3333 | A0006_B173P | A0006 | B173P | C12 | 97 | 97 | 2야드 판넬공장 | 9.5 | 152
3334 | A0006_B173P | A0006 | B173P | C13 | 98 | 105 | 2야드 대조립공장 | 9.5 | 152
3335 | A0006_B173S | A0006 | B173S | C12 | 97 | 97 | 2야드 판넬공장 | 16 | 264
3336 | A0006_B173S | A0006 | B173S | C13 | 98 | 105 | 2야드 대조립공장 | 16 | 264
3337 | A0006_B183P | A0006 | B183P | CC13 | 88 | 98 | 대조립 1공장 | 3 | 128.25
3338 | A0006_B183S | A0006 | B183S | CC13 | 88 | 98 | 대조립 1공장 | 3 | 222.75
3339 | A0006_B18P1 | A0006 | B18P1 | G41 | 118 | 129 | 선행의장부 | 3 | 351
3340 | A0006_B18P1 | A0006 | B18P1 | H32 | 131 | 145 | 선행도장부 | 3 | 351
3341 | A0006_B193A | A0006 | B193A | C12 | 95 | 95 | 2야드 판넬공장 | 3 | 290.25
3342 | A0006_B193A | A0006 | B193A | C13 | 95 | 102 | 2야드 대조립공장 | 3 | 290.25
3343 | A0006_B19A1 | A0006 | B19A1 | G41 | 118 | 129 | 선행의장부 | 3 | 623.5
3344 | A0006_B19A1 | A0006 | B19A1 | H32 | 131 | 145 | 선행도장부 | 3 | 623.5
3345 | A0006_B203A | A0006 | B203A | C12 | 95 | 95 | 2야드 판넬공장 | 3 | 217
3346 | A0006_B203A | A0006 | B203A | C13 | 95 | 102 | 2야드 대조립공장 | 3 | 217
3347 | A0006_D11P0 | A0006 | D11P0 | C11 | 89 | 102 | 대조립 1공장 | 6.5 | 277.5
3348 | A0006_D11P0 | A0006 | D11P0 | F21 | 104 | 109 | 선행의장부 | 6.5 | 277.5
3349 | A0006_D11P1 | A0006 | D11P1 | G41 | 116 | 125 | 3도크 | 6.5 | 555
3350 | A0006_D11P1 | A0006 | D11P1 | H32 | 129 | 143 | 선행도장부 | 6.5 | 555
3351 | A0006_D11P1 | A0006 | D11P1 | JX1 | 160 | 164 | 의장2부 | 6.5 | 555
3352 | A0006_D11P3 | A0006 | D11P3 | LN4B | 196 | 221 | 3도크 | 8 | 1665
3353 | A0006_D11S0 | A0006 | D11S0 | C11 | 89 | 102 | 대조립 1공장 | 6.5 | 277.5
3354 | A0006_D11S0 | A0006 | D11S0 | F21 | 104 | 109 | 선행의장부 | 6.5 | 277.5
3355 | A0006_D11S1 | A0006 | D11S1 | G41 | 116 | 125 | 3도크 | 6.5 | 555
3356 | A0006_D11S1 | A0006 | D11S1 | H32 | 129 | 143 | 선행도장부 | 6.5 | 555
3357 | A0006_D11S1 | A0006 | D11S1 | JX1 | 160 | 164 | 의장2부 | 6.5 | 555
3358 | A0006_D12P0 | A0006 | D12P0 | C11 | 90 | 103 | 대조립 1공장 | 6.5 | 277.5
3359 | A0006_D12P0 | A0006 | D12P0 | F21 | 105 | 110 | 선행의장부 | 6.5 | 277.5
3360 | A0006_D12S0 | A0006 | D12S0 | C11 | 90 | 103 | 대조립 1공장 | 6.5 | 277.5
3361 | A0006_D12S0 | A0006 | D12S0 | F21 | 105 | 110 | 선행의장부 | 6.5 | 277.5
3362 | A0006_D13P0 | A0006 | D13P0 | C11 | 110 | 122 | 대조립 2공장 | 6.5 | 277.5
3363 | A0006_D13P0 | A0006 | D13P0 | F21 | 124 | 129 | 선행의장부 | 6.5 | 277.5
3364 | A0006_D13P0 | A0006 | D13P0 | H32 | 131 | 145 | 선행도장부 | 6.5 | 277.5
3365 | A0006_D13P0 | A0006 | D13P0 | JX1 | 160 | 164 | 의장2부 | 6.5 | 277.5
3366 | A0006_D13S0 | A0006 | D13S0 | C11 | 110 | 122 | 대조립 2공장 | 6.5 | 277.5
3367 | A0006_D13S0 | A0006 | D13S0 | F21 | 124 | 129 | 선행의장부 | 6.5 | 277.5
3368 | A0006_D13S0 | A0006 | D13S0 | H32 | 131 | 145 | 선행도장부 | 6.5 | 277.5
3369 | A0006_D13S0 | A0006 | D13S0 | JX1 | 160 | 164 | 의장2부 | 6.5 | 277.5
3370 | A0006_D14P0 | A0006 | D14P0 | C11 | 98 | 110 | 대조립 2공장 | 6.5 | 370
3371 | A0006_D14P0 | A0006 | D14P0 | F21 | 112 | 117 | 선행의장부 | 6.5 | 370
3372 | A0006_D14P1 | A0006 | D14P1 | G41 | 122 | 131 | 3도크 | 6.5 | 740
3373 | A0006_D14P1 | A0006 | D14P1 | H32 | 133 | 147 | 선행도장부 | 6.5 | 740
3374 | A0006_D14P1 | A0006 | D14P1 | JX1 | 165 | 167 | 의장2부 | 6.5 | 740
3375 | A0006_D14P3 | A0006 | D14P3 | LN4B | 201 | 224 | 3도크 | 8 | 1480
3376 | A0006_D14S0 | A0006 | D14S0 | C11 | 98 | 110 | 대조립 2공장 | 6.5 | 370
3377 | A0006_D14S0 | A0006 | D14S0 | F21 | 112 | 117 | 선행의장부 | 6.5 | 370
3378 | A0006_D14S1 | A0006 | D14S1 | G41 | 122 | 131 | 3도크 | 6.5 | 740
3379 | A0006_D14S1 | A0006 | D14S1 | H32 | 133 | 147 | 선행도장부 | 6.5 | 740
3380 | A0006_D14S1 | A0006 | D14S1 | JX1 | 165 | 167 | 의장2부 | 6.5 | 740
3381 | A0006_D15P0 | A0006 | D15P0 | C11 | 101 | 111 | 대조립 2공장 | 6.5 | 370
3382 | A0006_D15P0 | A0006 | D15P0 | F21 | 115 | 118 | 선행의장부 | 6.5 | 370
3383 | A0006_D15S0 | A0006 | D15S0 | C11 | 101 | 111 | 대조립 2공장 | 6.5 | 370
3384 | A0006_D15S0 | A0006 | D15S0 | F21 | 115 | 118 | 선행의장부 | 6.5 | 370
3385 | A0006_D16P0 | A0006 | D16P0 | C11 | 104 | 116 | 대조립 1공장 | 6.5 | 370
3386 | A0006_D16P0 | A0006 | D16P0 | F21 | 118 | 123 | 선행의장부 | 6.5 | 370
3387 | A0006_D16P0 | A0006 | D16P0 | H32 | 125 | 137 | 선행도장부 | 6.5 | 370
3388 | A0006_D16P0 | A0006 | D16P0 | JX1 | 165 | 167 | 의장2부 | 6.5 | 370
3389 | A0006_D16S0 | A0006 | D16S0 | C11 | 104 | 116 | 대조립 1공장 | 6.5 | 370
3390 | A0006_D16S0 | A0006 | D16S0 | F21 | 118 | 123 | 선행의장부 | 6.5 | 370
3391 | A0006_D16S0 | A0006 | D16S0 | H32 | 125 | 137 | 선행도장부 | 6.5 | 370
3392 | A0006_D16S0 | A0006 | D16S0 | JX1 | 165 | 167 | 의장2부 | 6.5 | 370
3393 | A0006_D173P | A0006 | D173P | C12 | 82 | 82 | 2야드 판넬공장 | 10.5 | 210
3394 | A0006_D173P | A0006 | D173P | C13 | 83 | 88 | 2야드 대조립공장 | 10.5 | 210
3395 | A0006_D173S | A0006 | D173S | C12 | 82 | 82 | 2야드 판넬공장 | 10.5 | 210
3396 | A0006_D173S | A0006 | D173S | C13 | 83 | 88 | 2야드 대조립공장 | 10.5 | 210
3397 | A0006_D17P0 | A0006 | D17P0 | C11 | 101 | 111 | 2야드 대조립공장 | 6 | 370
3398 | A0006_D17P0 | A0006 | D17P0 | F21 | 115 | 118 | 선행의장부 | 6 | 370
3399 | A0006_D17P1 | A0006 | D17P1 | G41 | 122 | 131 | 3도크 | 6.5 | 740
3400 | A0006_D17P1 | A0006 | D17P1 | H32 | 133 | 147 | 선행도장부 | 6.5 | 740
3401 | A0006_D17P1 | A0006 | D17P1 | JX1 | 168 | 172 | 의장2부 | 6.5 | 740
3402 | A0006_D17P3 | A0006 | D17P3 | LN4B | 203 | 228 | 3도크 | 8 | 2201.5
3403 | A0006_D17S0 | A0006 | D17S0 | C11 | 101 | 111 | 2야드 대조립공장 | 6.5 | 370
3404 | A0006_D17S0 | A0006 | D17S0 | F21 | 115 | 118 | 선행의장부 | 6.5 | 370
3405 | A0006_D17S1 | A0006 | D17S1 | G41 | 122 | 131 | 3도크 | 6.5 | 740
3406 | A0006_D17S1 | A0006 | D17S1 | H32 | 133 | 147 | 선행도장부 | 6.5 | 740
3407 | A0006_D17S1 | A0006 | D17S1 | JX1 | 168 | 172 | 의장2부 | 6.5 | 740
3408 | A0006_D183P | A0006 | D183P | C12 | 83 | 83 | 2야드 판넬공장 | 10.5 | 210
3409 | A0006_D183P | A0006 | D183P | C13 | 84 | 89 | 2야드 대조립공장 | 10.5 | 210
3410 | A0006_D183S | A0006 | D183S | C12 | 83 | 83 | 2야드 판넬공장 | 10.5 | 210
3411 | A0006_D183S | A0006 | D183S | C13 | 84 | 89 | 2야드 대조립공장 | 10.5 | 210
3412 | A0006_D18P0 | A0006 | D18P0 | C11 | 98 | 110 | 2야드 대조립공장 | 6.5 | 370
3413 | A0006_D18P0 | A0006 | D18P0 | F21 | 112 | 117 | 선행의장부 | 6.5 | 370
3414 | A0006_D18S0 | A0006 | D18S0 | C11 | 98 | 110 | 2야드 대조립공장 | 6.5 | 370
3415 | A0006_D18S0 | A0006 | D18S0 | F21 | 112 | 117 | 선행의장부 | 6.5 | 370
3416 | A0006_D193P | A0006 | D193P | C12 | 101 | 101 | 대조립 2공장 | 10.5 | 204.75
3417 | A0006_D193P | A0006 | D193P | C13 | 102 | 105 | 대조립 1공장 | 10.5 | 204.75
3418 | A0006_D193S | A0006 | D193S | C12 | 101 | 101 | 대조립 2공장 | 10.5 | 204.75
3419 | A0006_D193S | A0006 | D193S | C13 | 102 | 105 | 대조립 1공장 | 10.5 | 204.75
3420 | A0006_D19P0 | A0006 | D19P0 | C11 | 115 | 125 | 대조립 1공장 | 6.5 | 341.25
3421 | A0006_D19P0 | A0006 | D19P0 | F21 | 129 | 132 | 선행의장부 | 6.5 | 341.25
3422 | A0006_D19P0 | A0006 | D19P0 | H32 | 136 | 146 | 선행도장부 | 6.5 | 341.25
3423 | A0006_D19P0 | A0006 | D19P0 | JX1 | 168 | 172 | 의장2부 | 6.5 | 341.25
3424 | A0006_D19S0 | A0006 | D19S0 | C11 | 115 | 125 | 대조립 1공장 | 6.5 | 341.25
3425 | A0006_D19S0 | A0006 | D19S0 | F21 | 129 | 132 | 선행의장부 | 6.5 | 341.25
3426 | A0006_D19S0 | A0006 | D19S0 | H32 | 136 | 146 | 선행도장부 | 6.5 | 341.25
3427 | A0006_D19S0 | A0006 | D19S0 | JX1 | 168 | 172 | 의장2부 | 6.5 | 341.25
3428 | A0006_E11A0 | A0006 | E11A0 | C11 | 103 | 126 | 대조립 1공장 | 2.5 | 473
3429 | A0006_E11A0 | A0006 | E11A0 | H32 | 130 | 140 | 선행도장부 | 2.5 | 473
3430 | A0006_E11A3 | A0006 | E11A3 | LN4B | 180 | 206 | 3도크 | 10.5 | 1224
3431 | A0006_E12A0 | A0006 | E12A0 | C11 | 103 | 126 | 대조립 1공장 | 2.5 | 66.5
3432 | A0006_E12A0 | A0006 | E12A0 | H32 | 130 | 140 | 선행도장부 | 2.5 | 66.5
3433 | A0006_E21P0 | A0006 | E21P0 | C11 | 105 | 117 | 대조립 1공장 | 4 | 128
3434 | A0006_E21P0 | A0006 | E21P0 | F21 | 119 | 124 | 선행의장부 | 4 | 128
3435 | A0006_E21P0 | A0006 | E21P0 | H32 | 126 | 137 | 선행도장부 | 4 | 128
3436 | A0006_E21P0 | A0006 | E21P0 | JX1 | 147 | 151 | 의장2부 | 4 | 128
3437 | A0006_E21S0 | A0006 | E21S0 | C11 | 105 | 117 | 대조립 1공장 | 4 | 128
3438 | A0006_E21S0 | A0006 | E21S0 | F21 | 119 | 124 | 선행의장부 | 4 | 128
3439 | A0006_E21S0 | A0006 | E21S0 | H32 | 126 | 137 | 선행도장부 | 4 | 128
3440 | A0006_E21S0 | A0006 | E21S0 | JX1 | 147 | 151 | 의장2부 | 4 | 128
3441 | A0006_E22P0 | A0006 | E22P0 | C11 | 108 | 118 | 대조립 1공장 | 2 | 70
3442 | A0006_E22P0 | A0006 | E22P0 | F21 | 122 | 125 | 선행의장부 | 2 | 70
3443 | A0006_E22P0 | A0006 | E22P0 | H32 | 129 | 138 | 선행도장부 | 2 | 70
3444 | A0006_E22P0 | A0006 | E22P0 | JX1 | 147 | 151 | 의장2부 | 2 | 70
3445 | A0006_E22S0 | A0006 | E22S0 | C11 | 108 | 118 | 대조립 1공장 | 2 | 70
3446 | A0006_E22S0 | A0006 | E22S0 | F21 | 122 | 125 | 선행의장부 | 2 | 70
3447 | A0006_E22S0 | A0006 | E22S0 | H32 | 129 | 138 | 선행도장부 | 2 | 70
3448 | A0006_E22S0 | A0006 | E22S0 | JX1 | 147 | 151 | 의장2부 | 2 | 70
3449 | A0006_E313P | A0006 | E313P | C12 | 88 | 88 | 2야드 판넬공장 | 7.5 | 97.5
3450 | A0006_E313P | A0006 | E313P | C13 | 89 | 95 | 2야드 대조립공장 | 7.5 | 97.5
3451 | A0006_E313S | A0006 | E313S | C12 | 88 | 88 | 2야드 판넬공장 | 7.5 | 97.5
3452 | A0006_E313S | A0006 | E313S | C13 | 89 | 95 | 2야드 대조립공장 | 7.5 | 97.5
3453 | A0006_E317P | A0006 | E317P | C12 | 81 | 81 | 2야드 판넬공장 | 4.5 | 76.5
3454 | A0006_E317P | A0006 | E317P | C13 | 82 | 87 | 2야드 대조립공장 | 4.5 | 76.5
3455 | A0006_E317S | A0006 | E317S | C12 | 81 | 81 | 2야드 판넬공장 | 4.5 | 76.5
3456 | A0006_E317S | A0006 | E317S | C13 | 82 | 87 | 2야드 대조립공장 | 4.5 | 76.5
3457 | A0006_E31P0 | A0006 | E31P0 | C11 | 96 | 108 | 2야드 대조립공장 | 7.5 | 297.5
3458 | A0006_E31P0 | A0006 | E31P0 | F21 | 111 | 124 | 선행의장부 | 7.5 | 297.5
3459 | A0006_E31P1 | A0006 | E31P1 | G41 | 111 | 124 | 선행의장부 | 8.5 | 540
3460 | A0006_E31P1 | A0006 | E31P1 | H32 | 126 | 139 | 선행도장부 | 8.5 | 540
3461 | A0006_E31P1 | A0006 | E31P1 | JX1 | 151 | 154 | 의장2부 | 8.5 | 540
3462 | A0006_E31S0 | A0006 | E31S0 | C11 | 96 | 108 | 2야드 대조립공장 | 7.5 | 297.5
3463 | A0006_E31S0 | A0006 | E31S0 | F21 | 111 | 124 | 선행의장부 | 7.5 | 297.5
3464 | A0006_E31S1 | A0006 | E31S1 | G41 | 111 | 124 | 선행의장부 | 8.5 | 585
3465 | A0006_E31S1 | A0006 | E31S1 | H32 | 126 | 139 | 선행도장부 | 8.5 | 585
3466 | A0006_E31S1 | A0006 | E31S1 | JX1 | 151 | 154 | 의장2부 | 8.5 | 585
3467 | A0006_E32P0 | A0006 | E32P0 | C11 | 90 | 103 | 2야드 대조립공장 | 4.5 | 188.5
3468 | A0006_E32P0 | A0006 | E32P0 | F21 | 111 | 124 | 선행의장부 | 4.5 | 188.5
3469 | A0006_E32S0 | A0006 | E32S0 | C11 | 90 | 103 | 2야드 대조립공장 | 4.5 | 221
3470 | A0006_E32S0 | A0006 | E32S0 | F21 | 111 | 124 | 선행의장부 | 4.5 | 221
3471 | A0006_E413P | A0006 | E413P | CC13 | 74 | 81 | 외부 | 6 | 102
3472 | A0006_E414P | A0006 | E414P | CC13 | 74 | 81 | 외부 | 6 | 102
3473 | A0006_E417P | A0006 | E417P | CC13 | 74 | 81 | 외부 | 7 | 119
3474 | A0006_E41P0 | A0006 | E41P0 | CF21 | 110 | 125 | 외부 | 6 | 323.75
3475 | A0006_E41P1 | A0006 | E41P1 | G41 | 112 | 125 | 외부 | 6 | 555
3476 | A0006_E41P1 | A0006 | E41P1 | H32 | 139 | 153 | 선행도장부 | 6 | 555
3477 | A0006_E41P1 | A0006 | E41P1 | JX1 | 166 | 168 | 의장2부 | 6 | 555
3478 | A0006_E41P3 | A0006 | E41P3 | LN4B | 190 | 215 | 3도크 | 13.5 | 1110
3479 | A0006_E41S0 | A0006 | E41S0 | CF21 | 110 | 125 | 외부 | 6 | 323.75
3480 | A0006_E41S1 | A0006 | E41S1 | G41 | 112 | 125 | 외부 | 6 | 555
3481 | A0006_E41S1 | A0006 | E41S1 | H32 | 139 | 153 | 선행도장부 | 6 | 555
3482 | A0006_E41S1 | A0006 | E41S1 | JX1 | 166 | 168 | 의장2부 | 6 | 555
3483 | A0006_E42P0 | A0006 | E42P0 | CF21 | 111 | 125 | 외부 | 6 | 234
3484 | A0006_E42S0 | A0006 | E42S0 | CF21 | 111 | 125 | 외부 | 6 | 234
3485 | A0006_E510P | A0006 | E510P | CC14 | 75 | 83 | 외부 | 7 | 122.5
3486 | A0006_E510S | A0006 | E510S | CC14 | 75 | 83 | 외부 | 7 | 122.5
3487 | A0006_E513P | A0006 | E513P | CC13 | 75 | 82 | 외부 | 7.5 | 127.5
3488 | A0006_E514P | A0006 | E514P | CC13 | 75 | 82 | 외부 | 7 | 119
3489 | A0006_E517P | A0006 | E517P | CC13 | 75 | 82 | 외부 | 7 | 119
3490 | A0006_E51P0 | A0006 | E51P0 | CF21 | 112 | 132 | 외부 | 7.5 | 402.5
3491 | A0006_E51P1 | A0006 | E51P1 | GJX1 | 133 | 153 | 외부 | 7.5 | 701.5
3492 | A0006_E51S0 | A0006 | E51S0 | CF21 | 113 | 136 | 외부 | 7.5 | 402.5
3493 | A0006_E51S1 | A0006 | E51S1 | GJX1 | 137 | 158 | 외부 | 7.5 | 427
3494 | A0006_E527P | A0006 | E527P | CC13 | 75 | 82 | 외부 | 7 | 91
3495 | A0006_E52P0 | A0006 | E52P0 | CF21 | 112 | 132 | 외부 | 7 | 286
3496 | A0006_E52S0 | A0006 | E52S0 | CF21 | 113 | 136 | 외부 | 7 | 169
3497 | A0006_F11A0 | A0006 | F11A0 | CH32 | 120 | 145 | 외부 | 2 | 105
3498 | A0006_F11A3 | A0006 | F11A3 | LN4B | 186 | 210 | 3도크 | 36 | 1836
3499 | A0006_F217P | A0006 | F217P | CC13 | 83 | 90 | 외부 | 6.5 | 58.5
3500 | A0006_F217S | A0006 | F217S | CC13 | 83 | 90 | 외부 | 6.5 | 58.5
3501 | A0006_F21A0 | A0006 | F21A0 | CJX1 | 119 | 145 | 외부 | 9 | 136.5
3502 | A0006_F22A0 | A0006 | F22A0 | CJX1 | 119 | 151 | 외부 | 8 | 225.75
3503 | A0006_F31A0 | A0006 | F31A0 | CH32 | 127 | 145 | 외부 | 12 | 243
3504 | A0006_F41P0 | A0006 | F41P0 | CJX1 | 99 | 125 | 외부 | 5.5 | 322.5
3505 | A0006_F41S0 | A0006 | F41S0 | CJX1 | 99 | 125 | 외부 | 5.5 | 322.5
3506 | A0006_F71P0 | A0006 | F71P0 | C11 | 103 | 122 | 외부 | 1 | 27
3507 | A0006_F71P0 | A0006 | F71P0 | H32 | 132 | 139 | 선행도장부 | 1 | 27
3508 | A0006_F71S0 | A0006 | F71S0 | C11 | 103 | 122 | 외부 | 1 | 27
3509 | A0006_F71S0 | A0006 | F71S0 | H32 | 132 | 139 | 선행도장부 | 1 | 27
3510 | A0006_F72P0 | A0006 | F72P0 | C11 | 103 | 122 | 외부 | 1 | 21
3511 | A0006_F72P0 | A0006 | F72P0 | H32 | 132 | 139 | 선행도장부 | 1 | 21
3512 | A0006_F72S0 | A0006 | F72S0 | C11 | 103 | 122 | 외부 | 1 | 21
3513 | A0006_F72S0 | A0006 | F72S0 | H32 | 132 | 139 | 선행도장부 | 1 | 21
3514 | A0006_F73C0 | A0006 | F73C0 | C11 | 103 | 122 | 외부 | 1 | 22
3515 | A0006_F73C0 | A0006 | F73C0 | H32 | 132 | 139 | 선행도장부 | 1 | 22
3516 | A0006_G11S0 | A0006 | G11S0 | CF21 | 140 | 146 | 대조립 2공장 | 3.5 | 20.25
3517 | A0006_G11S0 | A0006 | G11S0 | H32 | 150 | 160 | 선행도장부 | 3.5 | 20.25
3518 | A0006_G12S0 | A0006 | G12S0 | CF21 | 124 | 136 | 대조립 2공장 | 3.5 | 40.25
3519 | A0006_G12S0 | A0006 | G12S0 | H32 | 138 | 147 | 선행도장부 | 3.5 | 40.25
3520 | A0006_G12S0 | A0006 | G12S0 | MX1 | 217 | 221 | 의장2부 | 3.5 | 40.25
3521 | A0006_G12S0 | A0006 | G12S0 | NN4B | 224 | 255 | 3도크 | 3.5 | 40.25
3522 | A0006_G22A0 | A0006 | G22A0 | C11 | 117 | 126 | 대조립 1공장 | 2 | 247
3523 | A0006_G22A0 | A0006 | G22A0 | F21 | 130 | 133 | 선행의장부 | 2 | 247
3524 | A0006_G22A0 | A0006 | G22A0 | H32 | 137 | 150 | 선행도장부 | 2 | 247
3525 | A0006_G23A0 | A0006 | G23A0 | C11 | 108 | 117 | 대조립 1공장 | 5.5 | 247
3526 | A0006_G23A0 | A0006 | G23A0 | F21 | 119 | 130 | 선행의장부 | 5.5 | 247
3527 | A0006_G23A0 | A0006 | G23A0 | H32 | 132 | 144 | 선행도장부 | 5.5 | 247
3528 | A0006_G23A0 | A0006 | G23A0 | JMX1 | 213 | 221 | 의장2부 | 5.5 | 247
3529 | A0006_G23A0 | A0006 | G23A0 | NN4B | 224 | 255 | 3도크 | 5.5 | 247
3530 | A0006_H11P1 | A0006 | H11P1 | G41 | 89 | 101 | 선행의장부 | 4 | 457.5
3531 | A0006_H11P1 | A0006 | H11P1 | JX1 | 104 | 110 | 선실공장 | 4 | 457.5
3532 | A0006_H11P3 | A0006 | H11P3 | LN4B | 176 | 262 | 선실공장 | 18 | 558
3533 | A0006_H21P1 | A0006 | H21P1 | G41 | 95 | 101 | 선행의장부 | 3 | 496
3534 | A0006_H21P1 | A0006 | H21P1 | JX1 | 104 | 108 | 선실공장 | 3 | 496
3535 | A0006_H22P1 | A0006 | H22P1 | G41 | 95 | 102 | 선행의장부 | 3 | 496
3536 | A0006_H22P1 | A0006 | H22P1 | JX1 | 105 | 109 | 선실공장 | 3 | 496
3537 | A0006_H23P1 | A0006 | H23P1 | G41 | 96 | 103 | 선행의장부 | 3 | 434
3538 | A0006_H23P1 | A0006 | H23P1 | JX1 | 108 | 110 | 선실공장 | 3 | 434
3539 | A0006_H24P1 | A0006 | H24P1 | G41 | 90 | 98 | 선행의장부 | 3 | 462
3540 | A0006_H24P1 | A0006 | H24P1 | JX1 | 103 | 112 | 선실공장 | 3 | 462
3541 | A0006_H25A0 | A0006 | H25A0 | C11 | 88 | 95 | 선각공장 | 3.5 | 246.5
3542 | A0006_H25A0 | A0006 | H25A0 | F61 | 97 | 104 | 선행의장부 | 3.5 | 246.5
3543 | A0006_H25A0 | A0006 | H25A0 | JX1 | 105 | 109 | 선실공장 | 3.5 | 246.5
3544 | A0006_H52P0 | A0006 | H52P0 | CH32 | 102 | 122 | 외부 | 3.5 | 17.5
3545 | A0006_H52S0 | A0006 | H52S0 | CH32 | 102 | 122 | 외부 | 3.5 | 17.5
3546 | A0006_H91A0 | A0006 | H91A0 | CF61 | 116 | 124 | 외부 | 7.3015 | 298.1469
3547 | A0006_M31C0 | A0006 | M31C0 | CH64 | 103 | 131 | 외부 | 3 | 186
3548 | A0006_M31C3 | A0006 | M31C3 | L41 | 132 | 214 | 외부 | 15.5 | 403
3549 | A0006_M31C3 | A0006 | M31C3 | NN4B | 229 | 259 | 3도크 | 15.5 | 403
3550 | A0006_M32P0 | A0006 | M32P0 | CH64 | 103 | 131 | 외부 | 2 | 45
3551 | A0006_M33P0 | A0006 | M33P0 | CH64 | 103 | 131 | 외부 | 3.5 | 72
3552 | A0006_M33S0 | A0006 | M33S0 | CH64 | 103 | 131 | 외부 | 3 | 72
3553 | A0006_M34A0 | A0006 | M34A0 | CH64 | 103 | 131 | 외부 | 7.3015 | 298.1469
3554 | A0006_M35A0 | A0006 | M35A0 | CH64 | 103 | 131 | 외부 | 3 | 186
3555 | A0006_M36A0 | A0006 | M36A0 | CH64 | 103 | 131 | 외부 | 3 | 186
3556 | A0006_M37A0 | A0006 | M37A0 | CH64 | 103 | 131 | 외부 | 3 | 186
3557 | A0006_M38A0 | A0006 | M38A0 | CH64 | 103 | 131 | 외부 | 3 | 186
3558 | A0006_M41A0 | A0006 | M41A0 | CH64 | 103 | 131 | 외부 | 2.5 | 186
3559 | A0006_N113P | A0006 | N113P | CC13 | 70 | 81 | 대조립 1공장 | 10.5 | 157.5
3560 | A0006_N113S | A0006 | N113S | CC13 | 70 | 81 | 대조립 1공장 | 10.5 | 157.5
3561 | A0006_N114P | A0006 | N114P | CC13 | 77 | 88 | 대조립 1공장 | 6.5 | 97.5
3562 | A0006_N114S | A0006 | N114S | CC13 | 77 | 88 | 대조립 1공장 | 6.5 | 97.5
3563 | A0006_N123P | A0006 | N123P | CC13 | 73 | 82 | 대조립 1공장 | 10.5 | 157.5
3564 | A0006_N123S | A0006 | N123S | CC13 | 73 | 82 | 대조립 1공장 | 10.5 | 157.5
3565 | A0006_N124P | A0006 | N124P | CC13 | 80 | 89 | 대조립 1공장 | 6.5 | 97.5
3566 | A0006_N124S | A0006 | N124S | CC13 | 80 | 89 | 대조립 1공장 | 6.5 | 97.5
3567 | A0006_N133P | A0006 | N133P | C12 | 90 | 90 | 대조립 1공장 | 10.5 | 157.5
3568 | A0006_N133P | A0006 | N133P | C13 | 95 | 102 | 대조립 2공장 | 10.5 | 157.5
3569 | A0006_N133S | A0006 | N133S | C12 | 90 | 90 | 대조립 1공장 | 10.5 | 157.5
3570 | A0006_N133S | A0006 | N133S | C13 | 95 | 102 | 대조립 2공장 | 10.5 | 157.5
3571 | A0006_N134P | A0006 | N134P | C12 | 98 | 98 | 대조립 1공장 | 6.5 | 97.5
3572 | A0006_N134P | A0006 | N134P | C13 | 101 | 109 | 대조립 2공장 | 6.5 | 97.5
3573 | A0006_N134S | A0006 | N134S | C12 | 98 | 98 | 대조립 1공장 | 6.5 | 97.5
3574 | A0006_N134S | A0006 | N134S | C13 | 101 | 109 | 대조립 2공장 | 6.5 | 97.5
3575 | A0006_N143P | A0006 | N143P | CC13 | 73 | 82 | 대조립 2공장 | 10.5 | 210
3576 | A0006_N143S | A0006 | N143S | CC13 | 73 | 82 | 대조립 2공장 | 10.5 | 210
3577 | A0006_N144P | A0006 | N144P | CC13 | 80 | 89 | 대조립 2공장 | 6.5 | 130
3578 | A0006_N144S | A0006 | N144S | CC13 | 80 | 89 | 대조립 2공장 | 6.5 | 130
3579 | A0006_N153P | A0006 | N153P | C12 | 74 | 74 | 선각공장 | 10.5 | 210
3580 | A0006_N153P | A0006 | N153P | C13 | 75 | 83 | 대조립 2공장 | 10.5 | 210
3581 | A0006_N153S | A0006 | N153S | C12 | 74 | 74 | 선각공장 | 10.5 | 210
3582 | A0006_N153S | A0006 | N153S | C13 | 75 | 83 | 대조립 2공장 | 10.5 | 210
3583 | A0006_N154P | A0006 | N154P | C12 | 81 | 81 | 선각공장 | 6.5 | 130
3584 | A0006_N154P | A0006 | N154P | C13 | 82 | 90 | 대조립 2공장 | 6.5 | 130
3585 | A0006_N154S | A0006 | N154S | C12 | 81 | 81 | 선각공장 | 6.5 | 130
3586 | A0006_N154S | A0006 | N154S | C13 | 82 | 90 | 대조립 2공장 | 6.5 | 130
3587 | A0006_N163P | A0006 | N163P | C12 | 83 | 83 | 대조립 2공장 | 10.5 | 210
3588 | A0006_N163P | A0006 | N163P | C13 | 84 | 95 | 대조립 1공장 | 10.5 | 210
3589 | A0006_N163S | A0006 | N163S | C12 | 83 | 83 | 대조립 2공장 | 10.5 | 210
3590 | A0006_N163S | A0006 | N163S | C13 | 84 | 95 | 대조립 1공장 | 10.5 | 210
3591 | A0006_N164P | A0006 | N164P | C12 | 90 | 90 | 대조립 2공장 | 6.5 | 130
3592 | A0006_N164P | A0006 | N164P | C13 | 95 | 102 | 대조립 1공장 | 6.5 | 130
3593 | A0006_N164S | A0006 | N164S | C12 | 90 | 90 | 대조립 2공장 | 6.5 | 130
3594 | A0006_N164S | A0006 | N164S | C13 | 95 | 102 | 대조립 1공장 | 6.5 | 130
3595 | A0006_N333P | A0006 | N333P | CC13 | 83 | 95 | 대조립 1공장 | 8.5 | 161.5
3596 | A0006_N343P | A0006 | N343P | CC13 | 97 | 108 | 대조립 2공장 | 8.5 | 157.25
3597 | A0006_N343S | A0006 | N343S | CC13 | 97 | 108 | 대조립 2공장 | 8.5 | 157.25
3598 | A0006_N353P | A0006 | N353P | CC13 | 98 | 110 | 대조립 2공장 | 8.5 | 161.5
3599 | A0006_N353S | A0006 | N353S | CC13 | 98 | 110 | 대조립 2공장 | 8.5 | 161.5
3600 | A0006_N363P | A0006 | N363P | C12 | 95 | 95 | 대조립 2공장 | 8.5 | 157.25
3601 | A0006_N363P | A0006 | N363P | C13 | 96 | 104 | 대조립 1공장 | 8.5 | 157.25
3602 | A0006_N363S | A0006 | N363S | C12 | 95 | 95 | 대조립 2공장 | 8.5 | 157.25
3603 | A0006_N363S | A0006 | N363S | C13 | 96 | 104 | 대조립 1공장 | 8.5 | 157.25
3604 | A0006_N951A | A0006 | N951A | CC13 | 78 | 126 | 외부 | 7.3015 | 298.1469
3605 | A0006_N953A | A0006 | N953A | CC13 | 78 | 126 | 외부 | 5.5 | 144
3606 | A0006_S113P | A0006 | S113P | C12 | 118 | 118 | 대조립 2공장 | 15 | 225
3607 | A0006_S113P | A0006 | S113P | C13 | 119 | 124 | 2야드 대조립공장 | 15 | 225
3608 | A0006_S113S | A0006 | S113S | C12 | 118 | 118 | 대조립 2공장 | 15 | 225
3609 | A0006_S113S | A0006 | S113S | C13 | 119 | 124 | 2야드 대조립공장 | 15 | 225
3610 | A0006_S11P0 | A0006 | S11P0 | C11 | 125 | 137 | 2야드 대조립공장 | 6 | 340
3611 | A0006_S11P0 | A0006 | S11P0 | H32 | 139 | 151 | 선행도장부 | 6 | 340
3612 | A0006_S11P0 | A0006 | S11P0 | JX1 | 165 | 167 | 의장2부 | 6 | 340
3613 | A0006_S11S0 | A0006 | S11S0 | C11 | 125 | 137 | 2야드 대조립공장 | 6 | 340
3614 | A0006_S11S0 | A0006 | S11S0 | H32 | 139 | 151 | 선행도장부 | 6 | 340
3615 | A0006_S11S0 | A0006 | S11S0 | JX1 | 165 | 167 | 의장2부 | 6 | 340
3616 | A0006_S123P | A0006 | S123P | CC13 | 89 | 96 | 대조립 1공장 | 9.5 | 142.5
3617 | A0006_S123S | A0006 | S123S | CC13 | 89 | 96 | 대조립 1공장 | 9.5 | 142.5
3618 | A0006_S12P1 | A0006 | S12P1 | G41 | 117 | 126 | 선행의장부 | 6.5 | 595
3619 | A0006_S12P1 | A0006 | S12P1 | H32 | 130 | 144 | 선행도장부 | 6.5 | 595
3620 | A0006_S12P1 | A0006 | S12P1 | JX1 | 164 | 166 | 의장2부 | 6.5 | 595
3621 | A0006_S12S1 | A0006 | S12S1 | G41 | 117 | 126 | 선행의장부 | 6.5 | 595
3622 | A0006_S12S1 | A0006 | S12S1 | H32 | 129 | 143 | 선행도장부 | 6.5 | 595
3623 | A0006_S12S1 | A0006 | S12S1 | JX1 | 164 | 166 | 의장2부 | 6.5 | 595
3624 | A0006_S134P | A0006 | S134P | C12 | 90 | 90 | 대조립 2공장 | 8.5 | 161.5
3625 | A0006_S134P | A0006 | S134P | C13 | 95 | 97 | 대조립 1공장 | 8.5 | 161.5
3626 | A0006_S134S | A0006 | S134S | C12 | 90 | 90 | 대조립 2공장 | 8.5 | 161.5
3627 | A0006_S134S | A0006 | S134S | C13 | 95 | 97 | 대조립 1공장 | 8.5 | 161.5
3628 | A0006_S14P1 | A0006 | S14P1 | G41 | 126 | 137 | 선행의장부 | 6.5 | 637.5
3629 | A0006_S14P1 | A0006 | S14P1 | H32 | 139 | 154 | 선행도장부 | 6.5 | 637.5
3630 | A0006_S14P1 | A0006 | S14P1 | JX1 | 165 | 167 | 의장2부 | 6.5 | 637.5
3631 | A0006_S14S1 | A0006 | S14S1 | G41 | 126 | 137 | 선행의장부 | 6.5 | 637.5
3632 | A0006_S14S1 | A0006 | S14S1 | H32 | 139 | 154 | 선행도장부 | 6.5 | 637.5
3633 | A0006_S14S1 | A0006 | S14S1 | JX1 | 165 | 167 | 의장2부 | 6.5 | 637.5
3634 | A0006_S154P | A0006 | S154P | C12 | 105 | 105 | 대조립 2공장 | 8.5 | 161.5
3635 | A0006_S154P | A0006 | S154P | C13 | 108 | 111 | 선각공장 | 8.5 | 161.5
3636 | A0006_S154S | A0006 | S154S | C12 | 105 | 105 | 대조립 2공장 | 8.5 | 161.5
3637 | A0006_S154S | A0006 | S154S | C13 | 108 | 111 | 선각공장 | 8.5 | 161.5
3638 | A0006_S16P1 | A0006 | S16P1 | G41 | 124 | 133 | 선행의장부 | 6.5 | 586.5
3639 | A0006_S16P1 | A0006 | S16P1 | H32 | 137 | 151 | 선행도장부 | 6.5 | 586.5
3640 | A0006_S16P1 | A0006 | S16P1 | JX1 | 164 | 166 | 의장2부 | 6.5 | 586.5
3641 | A0006_S16S1 | A0006 | S16S1 | G41 | 124 | 133 | 선행의장부 | 6.5 | 586.5
3642 | A0006_S16S1 | A0006 | S16S1 | H32 | 137 | 151 | 선행도장부 | 6.5 | 586.5
3643 | A0006_S16S1 | A0006 | S16S1 | JX1 | 164 | 166 | 의장2부 | 6.5 | 586.5
3644 | A0006_S173P | A0006 | S173P | CC13 | 101 | 105 | 대조립 1공장 | 8.5 | 136
3645 | A0006_S173S | A0006 | S173S | CC13 | 101 | 105 | 대조립 1공장 | 8.5 | 136
3646 | A0006_S174P | A0006 | S174P | CC13 | 101 | 105 | 대조립 1공장 | 8.5 | 136
3647 | A0006_S174S | A0006 | S174S | CC13 | 101 | 105 | 대조립 1공장 | 8.5 | 136
3648 | A0006_S183P | A0006 | S183P | CC13 | 111 | 117 | 대조립 1공장 | 8.5 | 114.75
3649 | A0006_S183S | A0006 | S183S | CC13 | 111 | 117 | 대조립 1공장 | 8.5 | 114.75
3650 | A0006_S18P0 | A0006 | S18P0 | C11 | 118 | 130 | 대조립 1공장 | 5.5 | 229.5
3651 | A0006_S18P0 | A0006 | S18P0 | H32 | 132 | 144 | 선행도장부 | 5.5 | 229.5
3652 | A0006_S18P0 | A0006 | S18P0 | JX1 | 164 | 166 | 의장2부 | 5.5 | 229.5
3653 | A0006_S18S0 | A0006 | S18S0 | C11 | 118 | 130 | 대조립 1공장 | 5.5 | 229.5
3654 | A0006_S18S0 | A0006 | S18S0 | H32 | 132 | 144 | 선행도장부 | 5.5 | 229.5
3655 | A0006_S18S0 | A0006 | S18S0 | JX1 | 164 | 166 | 의장2부 | 5.5 | 229.5
3656 | A0006_S193P | A0006 | S193P | CC13 | 115 | 119 | 대조립 1공장 | 9 | 148.5
3657 | A0006_S193S | A0006 | S193S | CC13 | 115 | 119 | 대조립 1공장 | 9 | 148.5
3658 | A0006_S19P0 | A0006 | S19P0 | C11 | 122 | 132 | 대조립 1공장 | 5 | 297
3659 | A0006_S19P0 | A0006 | S19P0 | H32 | 136 | 146 | 선행도장부 | 5 | 297
3660 | A0006_S19P0 | A0006 | S19P0 | JX1 | 151 | 154 | 의장2부 | 5 | 297
3661 | A0006_S19S0 | A0006 | S19S0 | C11 | 122 | 132 | 대조립 1공장 | 5 | 297
3662 | A0006_S19S0 | A0006 | S19S0 | H32 | 136 | 146 | 선행도장부 | 5 | 297
3663 | A0006_S19S0 | A0006 | S19S0 | JX1 | 151 | 154 | 의장2부 | 5 | 297
3664 | A0006_S203P | A0006 | S203P | CC13 | 115 | 122 | 대조립 1공장 | 9 | 157.5
3665 | A0006_S203S | A0006 | S203S | CC13 | 115 | 122 | 대조립 1공장 | 9 | 157.5
3666 | A0006_S20P0 | A0006 | S20P0 | C11 | 124 | 136 | 대조립 1공장 | 3.5 | 350
3667 | A0006_S20P0 | A0006 | S20P0 | H32 | 138 | 150 | 선행도장부 | 3.5 | 350
3668 | A0006_S20P0 | A0006 | S20P0 | JX1 | 151 | 154 | 의장2부 | 3.5 | 350
3669 | A0006_S20S0 | A0006 | S20S0 | C11 | 124 | 136 | 대조립 1공장 | 3.5 | 350
3670 | A0006_S20S0 | A0006 | S20S0 | H32 | 138 | 150 | 선행도장부 | 3.5 | 350
3671 | A0006_S20S0 | A0006 | S20S0 | JX1 | 151 | 154 | 의장2부 | 3.5 | 350
3672 | A0006_T11C0 | A0006 | T11C0 | C11 | 119 | 131 | 선각공장 | 1.5 | 341
3673 | A0006_T11C0 | A0006 | T11C0 | H32 | 133 | 145 | 선행도장부 | 1.5 | 341
3674 | A0006_T12C0 | A0006 | T12C0 | C11 | 124 | 136 | 선각공장 | 1.5 | 341
3675 | A0006_T12C0 | A0006 | T12C0 | H32 | 138 | 150 | 선행도장부 | 1.5 | 341
3676 | A0006_T13C0 | A0006 | T13C0 | C11 | 126 | 138 | 선각공장 | 1.5 | 341
3677 | A0006_T13C0 | A0006 | T13C0 | H32 | 140 | 153 | 선행도장부 | 1.5 | 341
3678 | A0006_V110P | A0006 | V110P | CC14 | 39 | 45 | 외부 | 7.3015 | 298.1469
3679 | A0006_V110S | A0006 | V110S | CC14 | 39 | 45 | 외부 | 7.3015 | 298.1469
3680 | A0006_V113P | A0006 | V113P | CC13 | 39 | 45 | 외부 | 7.3015 | 298.1469
3681 | A0006_V114P | A0006 | V114P | CC13 | 39 | 45 | 외부 | 7.3015 | 298.1469
3682 | A0006_V116P | A0006 | V116P | CC14 | 39 | 45 | 외부 | 7.3015 | 298.1469
3683 | A0006_V116S | A0006 | V116S | CC14 | 39 | 45 | 외부 | 7.3015 | 298.1469
3684 | A0006_V118P | A0006 | V118P | CC13 | 39 | 45 | 외부 | 14.5 | 484.5
3685 | A0006_V118S | A0006 | V118S | CC13 | 39 | 45 | 외부 | 14 | 357
3686 | A0006_V11P1 | A0006 | V11P1 | GJX1 | 104 | 145 | 외부 | 14.5 | 701.25
3687 | A0006_V11P3 | A0006 | V11P3 | LN4B | 195 | 227 | 3도크 | 22.5 | 967.5
3688 | A0006_V120P | A0006 | V120P | CC14 | 39 | 45 | 외부 | 7.3015 | 298.1469
3689 | A0006_V120S | A0006 | V120S | CC14 | 39 | 45 | 외부 | 7.3015 | 298.1469
3690 | A0006_V123P | A0006 | V123P | CC13 | 39 | 45 | 외부 | 7.3015 | 298.1469
3691 | A0006_V123S | A0006 | V123S | CC13 | 39 | 45 | 외부 | 7.3015 | 298.1469
3692 | A0006_V124P | A0006 | V124P | CC13 | 39 | 45 | 외부 | 7.3015 | 298.1469
3693 | A0006_V126P | A0006 | V126P | CC14 | 39 | 45 | 외부 | 7.3015 | 298.1469
3694 | A0006_V126S | A0006 | V126S | CC14 | 39 | 45 | 외부 | 7.3015 | 298.1469
3695 | A0006_V128P | A0006 | V128P | CC13 | 39 | 45 | 외부 | 14.5 | 288.75
3696 | A0006_V128S | A0006 | V128S | CC13 | 39 | 45 | 외부 | 14.5 | 288.75
3697 | A0006_V12P1 | A0006 | V12P1 | GJX1 | 104 | 145 | 외부 | 14.5 | 577.5
3698 | A0006_V130P | A0006 | V130P | CC14 | 39 | 45 | 외부 | 7.3015 | 298.1469
3699 | A0006_V130S | A0006 | V130S | CC14 | 39 | 45 | 외부 | 7.3015 | 298.1469
3700 | A0006_V133P | A0006 | V133P | CC13 | 39 | 45 | 외부 | 7.3015 | 298.1469
3701 | A0006_V134P | A0006 | V134P | CC13 | 39 | 45 | 외부 | 7.3015 | 298.1469
3702 | A0006_V136P | A0006 | V136P | CC14 | 39 | 45 | 외부 | 7.3015 | 298.1469
3703 | A0006_V136S | A0006 | V136S | CC14 | 39 | 45 | 외부 | 7.3015 | 298.1469
3704 | A0006_V138P | A0006 | V138P | CC13 | 39 | 45 | 외부 | 6.5 | 357
3705 | A0006_V138S | A0006 | V138S | CC13 | 39 | 45 | 외부 | 6.5 | 357
3706 | A0006_V13P1 | A0006 | V13P1 | GJX1 | 104 | 151 | 외부 | 6.5 | 701.25
3707 | A0006_V140P | A0006 | V140P | CC14 | 39 | 45 | 외부 | 7.3015 | 298.1469
3708 | A0006_V140S | A0006 | V140S | CC14 | 39 | 45 | 외부 | 7.3015 | 298.1469
3709 | A0006_V143P | A0006 | V143P | CC13 | 39 | 45 | 외부 | 7.3015 | 298.1469
3710 | A0006_V143S | A0006 | V143S | CC13 | 39 | 45 | 외부 | 7.3015 | 298.1469
3711 | A0006_V144P | A0006 | V144P | CC13 | 39 | 45 | 외부 | 7.3015 | 298.1469
3712 | A0006_V148P | A0006 | V148P | CC13 | 39 | 45 | 외부 | 6.5 | 288.75
3713 | A0006_V148S | A0006 | V148S | CC13 | 39 | 45 | 외부 | 6.5 | 288.75
3714 | A0006_V14P1 | A0006 | V14P1 | GJX1 | 104 | 151 | 외부 | 6.5 | 577.5
3715 | A0006_V15A0 | A0006 | V15A0 | CJX1 | 77 | 108 | 외부 | 2.5 | 30
3716 | A0006_V210P | A0006 | V210P | CC14 | 38 | 42 | 외부 | 7.3015 | 298.1469
3717 | A0006_V210S | A0006 | V210S | CC14 | 38 | 42 | 외부 | 7.3015 | 298.1469
3718 | A0006_V213P | A0006 | V213P | CC13 | 38 | 42 | 외부 | 7.3015 | 298.1469
3719 | A0006_V213S | A0006 | V213S | CC13 | 38 | 42 | 외부 | 7.3015 | 298.1469
3720 | A0006_V214P | A0006 | V214P | CC13 | 38 | 42 | 외부 | 7.3015 | 298.1469
3721 | A0006_V214S | A0006 | V214S | CC13 | 38 | 42 | 외부 | 7.3015 | 298.1469
3722 | A0006_V215P | A0006 | V215P | CC13 | 38 | 42 | 외부 | 7.3015 | 298.1469
3723 | A0006_V218P | A0006 | V218P | CC13 | 38 | 42 | 외부 | 14.5 | 354.75
3724 | A0006_V218S | A0006 | V218S | CC13 | 38 | 42 | 외부 | 14.5 | 354.75
3725 | A0006_V21P1 | A0006 | V21P1 | GJX1 | 103 | 144 | 외부 | 14.5 | 709.5
3726 | A0006_V21P3 | A0006 | V21P3 | LN4B | 193 | 223 | 3도크 | 22.5 | 1287
3727 | A0006_V220P | A0006 | V220P | CC14 | 38 | 42 | 외부 | 7.3015 | 298.1469
3728 | A0006_V220S | A0006 | V220S | CC14 | 38 | 42 | 외부 | 7.3015 | 298.1469
3729 | A0006_V223P | A0006 | V223P | CC13 | 38 | 42 | 외부 | 7.3015 | 298.1469
3730 | A0006_V223S | A0006 | V223S | CC13 | 38 | 42 | 외부 | 7.3015 | 298.1469
3731 | A0006_V224P | A0006 | V224P | CC13 | 38 | 42 | 외부 | 7.3015 | 298.1469
3732 | A0006_V228P | A0006 | V228P | CC13 | 38 | 42 | 외부 | 14.5 | 288.75
3733 | A0006_V228S | A0006 | V228S | CC13 | 38 | 42 | 외부 | 14.5 | 288.75
3734 | A0006_V22P1 | A0006 | V22P1 | GJX1 | 103 | 144 | 외부 | 14.5 | 577.5
3735 | A0006_V230P | A0006 | V230P | CC14 | 38 | 42 | 외부 | 7.3015 | 298.1469
3736 | A0006_V230S | A0006 | V230S | CC14 | 38 | 42 | 외부 | 7.3015 | 298.1469
3737 | A0006_V233P | A0006 | V233P | CC13 | 38 | 42 | 외부 | 7.3015 | 298.1469
3738 | A0006_V233S | A0006 | V233S | CC13 | 38 | 42 | 외부 | 7.3015 | 298.1469
3739 | A0006_V234P | A0006 | V234P | CC13 | 38 | 42 | 외부 | 7.3015 | 298.1469
3740 | A0006_V238P | A0006 | V238P | CC13 | 38 | 42 | 외부 | 6.5 | 354.75
3741 | A0006_V238S | A0006 | V238S | CC13 | 38 | 42 | 외부 | 6.5 | 354.75
3742 | A0006_V23P1 | A0006 | V23P1 | GJX1 | 103 | 150 | 외부 | 6.5 | 709.5
3743 | A0006_V240P | A0006 | V240P | CC14 | 38 | 42 | 외부 | 7.3015 | 298.1469
3744 | A0006_V240S | A0006 | V240S | CC14 | 38 | 42 | 외부 | 7.3015 | 298.1469
3745 | A0006_V243P | A0006 | V243P | CC13 | 38 | 42 | 외부 | 7.3015 | 298.1469
3746 | A0006_V243S | A0006 | V243S | CC13 | 38 | 42 | 외부 | 7.3015 | 298.1469
3747 | A0006_V244P | A0006 | V244P | CC13 | 38 | 42 | 외부 | 7.3015 | 298.1469
3748 | A0006_V248P | A0006 | V248P | CC13 | 38 | 42 | 외부 | 6.5 | 288.75
3749 | A0006_V248S | A0006 | V248S | CC13 | 38 | 42 | 외부 | 6.5 | 288.75
3750 | A0006_V24P1 | A0006 | V24P1 | GJX1 | 103 | 150 | 외부 | 6.5 | 577.5
3751 | A0006_V25A0 | A0006 | V25A0 | CJX1 | 76 | 105 | 외부 | 2.5 | 30
3752 | A0006_V310P | A0006 | V310P | CC14 | 34 | 40 | 외부 | 7.3015 | 298.1469
3753 | A0006_V310S | A0006 | V310S | CC14 | 34 | 40 | 외부 | 7.3015 | 298.1469
3754 | A0006_V313P | A0006 | V313P | CC13 | 34 | 40 | 외부 | 7.3015 | 298.1469
3755 | A0006_V313S | A0006 | V313S | CC13 | 34 | 40 | 외부 | 7.3015 | 298.1469
3756 | A0006_V314P | A0006 | V314P | CC13 | 34 | 40 | 외부 | 7.3015 | 298.1469
3757 | A0006_V314S | A0006 | V314S | CC13 | 34 | 40 | 외부 | 7.3015 | 298.1469
3758 | A0006_V315P | A0006 | V315P | CC13 | 34 | 40 | 외부 | 7.3015 | 298.1469
3759 | A0006_V318P | A0006 | V318P | CC13 | 34 | 40 | 외부 | 14.5 | 354.75
3760 | A0006_V318S | A0006 | V318S | CC13 | 34 | 40 | 외부 | 14.5 | 354.75
3761 | A0006_V31P1 | A0006 | V31P1 | GJX1 | 102 | 143 | 외부 | 14.5 | 709.5
3762 | A0006_V31P3 | A0006 | V31P3 | LN4B | 187 | 220 | 3도크 | 22.5 | 1287
3763 | A0006_V320P | A0006 | V320P | CC14 | 34 | 40 | 외부 | 7.3015 | 298.1469
3764 | A0006_V320S | A0006 | V320S | CC14 | 34 | 40 | 외부 | 7.3015 | 298.1469
3765 | A0006_V323P | A0006 | V323P | CC13 | 34 | 40 | 외부 | 7.3015 | 298.1469
3766 | A0006_V323S | A0006 | V323S | CC13 | 34 | 40 | 외부 | 7.3015 | 298.1469
3767 | A0006_V324P | A0006 | V324P | CC13 | 34 | 40 | 외부 | 7.3015 | 298.1469
3768 | A0006_V328P | A0006 | V328P | CC13 | 34 | 40 | 외부 | 14.5 | 288.75
3769 | A0006_V328S | A0006 | V328S | CC13 | 34 | 40 | 외부 | 14.5 | 288.75
3770 | A0006_V32P1 | A0006 | V32P1 | GJX1 | 99 | 140 | 외부 | 14.5 | 577.5
3771 | A0006_V330P | A0006 | V330P | CC14 | 34 | 40 | 외부 | 7.3015 | 298.1469
3772 | A0006_V330S | A0006 | V330S | CC14 | 34 | 40 | 외부 | 7.3015 | 298.1469
3773 | A0006_V333P | A0006 | V333P | CC13 | 34 | 40 | 외부 | 7.3015 | 298.1469
3774 | A0006_V333S | A0006 | V333S | CC13 | 34 | 40 | 외부 | 7.3015 | 298.1469
3775 | A0006_V334P | A0006 | V334P | CC13 | 34 | 40 | 외부 | 7.3015 | 298.1469
3776 | A0006_V338P | A0006 | V338P | CC13 | 34 | 40 | 외부 | 6.5 | 354.75
3777 | A0006_V338S | A0006 | V338S | CC13 | 34 | 40 | 외부 | 6.5 | 354.75
3778 | A0006_V33P1 | A0006 | V33P1 | GJX1 | 102 | 147 | 외부 | 6.5 | 709.5
3779 | A0006_V340P | A0006 | V340P | CC14 | 34 | 40 | 외부 | 7.3015 | 298.1469
3780 | A0006_V340S | A0006 | V340S | CC14 | 34 | 40 | 외부 | 7.3015 | 298.1469
3781 | A0006_V343P | A0006 | V343P | CC13 | 34 | 40 | 외부 | 7.3015 | 298.1469
3782 | A0006_V343S | A0006 | V343S | CC13 | 34 | 40 | 외부 | 7.3015 | 298.1469
3783 | A0006_V344P | A0006 | V344P | CC13 | 34 | 40 | 외부 | 7.3015 | 298.1469
3784 | A0006_V348P | A0006 | V348P | CC13 | 34 | 40 | 외부 | 6.5 | 288.75
3785 | A0006_V348S | A0006 | V348S | CC13 | 34 | 40 | 외부 | 6.5 | 288.75
3786 | A0006_V34P1 | A0006 | V34P1 | GJX1 | 99 | 147 | 외부 | 6.5 | 577.5
3787 | A0006_V35A0 | A0006 | V35A0 | CJX1 | 74 | 103 | 외부 | 2.5 | 30
3788 | A0006_V410P | A0006 | V410P | CC14 | 39 | 45 | 외부 | 7.3015 | 298.1469
3789 | A0006_V410S | A0006 | V410S | CC14 | 39 | 45 | 외부 | 7.3015 | 298.1469
3790 | A0006_V413P | A0006 | V413P | CC13 | 39 | 45 | 외부 | 7.3015 | 298.1469
3791 | A0006_V413S | A0006 | V413S | CC13 | 39 | 45 | 외부 | 7.3015 | 298.1469
3792 | A0006_V414P | A0006 | V414P | CC13 | 39 | 45 | 외부 | 7.3015 | 298.1469
3793 | A0006_V414S | A0006 | V414S | CC13 | 39 | 45 | 외부 | 7.3015 | 298.1469
3794 | A0006_V415P | A0006 | V415P | CC13 | 39 | 45 | 외부 | 7.3015 | 298.1469
3795 | A0006_V418P | A0006 | V418P | CC13 | 39 | 45 | 외부 | 14.5 | 338.25
3796 | A0006_V418S | A0006 | V418S | CC13 | 39 | 45 | 외부 | 14.5 | 338.25
3797 | A0006_V41P1 | A0006 | V41P1 | GJX1 | 102 | 140 | 외부 | 14.5 | 676.5
3798 | A0006_V41P3 | A0006 | V41P3 | LN4B | 186 | 217 | 3도크 | 22.5 | 1221
3799 | A0006_V420P | A0006 | V420P | CC14 | 39 | 45 | 외부 | 7.3015 | 298.1469
3800 | A0006_V420S | A0006 | V420S | CC14 | 39 | 45 | 외부 | 7.3015 | 298.1469
3801 | A0006_V423P | A0006 | V423P | CC13 | 39 | 45 | 외부 | 7.3015 | 298.1469
3802 | A0006_V423S | A0006 | V423S | CC13 | 39 | 45 | 외부 | 7.3015 | 298.1469
3803 | A0006_V424P | A0006 | V424P | CC13 | 39 | 45 | 외부 | 7.3015 | 298.1469
3804 | A0006_V428P | A0006 | V428P | CC13 | 39 | 45 | 외부 | 14.5 | 272.25
3805 | A0006_V428S | A0006 | V428S | CC13 | 39 | 45 | 외부 | 14.5 | 363
3806 | A0006_V42P1 | A0006 | V42P1 | GJX1 | 102 | 140 | 외부 | 14.5 | 544.5
3807 | A0006_V430P | A0006 | V430P | CC14 | 39 | 45 | 외부 | 7.3015 | 298.1469
3808 | A0006_V430S | A0006 | V430S | CC14 | 39 | 45 | 외부 | 7.3015 | 298.1469
3809 | A0006_V433P | A0006 | V433P | CC13 | 39 | 45 | 외부 | 7.3015 | 298.1469
3810 | A0006_V433S | A0006 | V433S | CC13 | 39 | 45 | 외부 | 7.3015 | 298.1469
3811 | A0006_V434P | A0006 | V434P | CC13 | 39 | 45 | 외부 | 7.3015 | 298.1469
3812 | A0006_V438P | A0006 | V438P | CC13 | 39 | 45 | 외부 | 6.5 | 338.25
3813 | A0006_V438S | A0006 | V438S | CC13 | 39 | 45 | 외부 | 6.5 | 338.25
3814 | A0006_V43P1 | A0006 | V43P1 | GJX1 | 102 | 146 | 외부 | 6.5 | 676.5
3815 | A0006_V440P | A0006 | V440P | CC14 | 39 | 45 | 외부 | 7.3015 | 298.1469
3816 | A0006_V440S | A0006 | V440S | CC14 | 39 | 45 | 외부 | 7.3015 | 298.1469
3817 | A0006_V443P | A0006 | V443P | CC13 | 39 | 45 | 외부 | 7.3015 | 298.1469
3818 | A0006_V443S | A0006 | V443S | CC13 | 39 | 45 | 외부 | 7.3015 | 298.1469
3819 | A0006_V444P | A0006 | V444P | CC13 | 39 | 45 | 외부 | 7.3015 | 298.1469
3820 | A0006_V448P | A0006 | V448P | CC13 | 39 | 45 | 외부 | 6.5 | 272.25
3821 | A0006_V448S | A0006 | V448S | CC13 | 39 | 45 | 외부 | 6.5 | 272.25
3822 | A0006_V44P1 | A0006 | V44P1 | GJX1 | 102 | 146 | 외부 | 6.5 | 544.5
3823 | A0006_V45A0 | A0006 | V45A0 | CJX1 | 75 | 104 | 외부 | 2.5 | 30
3824 | A0006_V71S0 | A0006 | V71S0 | CH32 | 145 | 180 | 외부 | 6.5 | 120
3825 | A0006_V71S0 | A0006 | V71S0 | NN4B | 216 | 234 | 3도크 | 6.5 | 120
3826 | A0007_A11A0 | A0007 | A11A0 | CH32 | 109 | 132 | 외부 | 3.5 | 28
3827 | A0007_A213P | A0007 | A213P | CC13 | 101 | 111 | 외부 | 5 | 35
3828 | A0007_A214P | A0007 | A214P | CC13 | 101 | 111 | 외부 | 7 | 84
3829 | A0007_A21P0 | A0007 | A21P0 | CJX1 | 144 | 162 | 외부 | 10 | 243
3830 | A0007_A21P3 | A0007 | A21P3 | LN4B | 207 | 238 | 3도크 | 10 | 391.5
3831 | A0007_A21S0 | A0007 | A21S0 | CJX1 | 144 | 162 | 외부 | 2.5 | 148.5
3832 | A0007_A31P0 | A0007 | A31P0 | C11 | 106 | 147 | 외부 | 5 | 202.5
3833 | A0007_A31P0 | A0007 | A31P0 | H32 | 153 | 163 | 선행도장부 | 5 | 202.5
3834 | A0007_A31P0 | A0007 | A31P0 | JX1 | 164 | 181 | 의장2부 | 5 | 202.5
3835 | A0007_A31P3 | A0007 | A31P3 | LN4B | 220 | 247 | 3도크 | 9 | 405
3836 | A0007_A31S0 | A0007 | A31S0 | C11 | 106 | 147 | 외부 | 5 | 202.5
3837 | A0007_A31S0 | A0007 | A31S0 | H32 | 153 | 163 | 선행도장부 | 5 | 202.5
3838 | A0007_A31S0 | A0007 | A31S0 | JX1 | 164 | 181 | 의장2부 | 5 | 202.5
3839 | A0007_A32A0 | A0007 | A32A0 | C11 | 139 | 149 | 선각공장 | 5 | 78
3840 | A0007_A32A0 | A0007 | A32A0 | F21 | 153 | 155 | 선행의장부 | 5 | 78
3841 | A0007_A32A0 | A0007 | A32A0 | H32 | 157 | 178 | 선행도장부 | 5 | 78
3842 | A0007_A32A0 | A0007 | A32A0 | JX1 | 198 | 202 | 의장2부 | 5 | 78
3843 | A0007_A41A0 | A0007 | A41A0 | C11 | 71 | 218 | 외부 | 7.2986 | 293.7281
3844 | A0007_A41A0 | A0007 | A41A0 | H32 | 220 | 230 | 선행도장부 | 7.2986 | 293.7281
3845 | A0007_A65P0 | A0007 | A65P0 | C11 | 182 | 195 | 대조립 1공장 | 1 | 4
3846 | A0007_A65P0 | A0007 | A65P0 | H32 | 197 | 205 | 선행도장부 | 1 | 4
3847 | A0007_A65P0 | A0007 | A65P0 | NN4B | 230 | 248 | 3도크 | 1 | 4
3848 | A0007_A65S0 | A0007 | A65S0 | C11 | 182 | 195 | 대조립 1공장 | 1 | 4
3849 | A0007_A65S0 | A0007 | A65S0 | H32 | 197 | 205 | 선행도장부 | 1 | 4
3850 | A0007_A65S0 | A0007 | A65S0 | NN4B | 230 | 248 | 3도크 | 1 | 4
3851 | A0007_A91S0 | A0007 | A91S0 | H32 | 155 | 178 | 선행도장부 | 1.5 | 15
3852 | A0007_A91S0 | A0007 | A91S0 | JX1 | 198 | 202 | 의장2부 | 1.5 | 15
3853 | A0007_B111P | A0007 | B111P | CC16 | 118 | 122 | 대조립 2공장 | 8.5 | 123.25
3854 | A0007_B111S | A0007 | B111S | CC16 | 118 | 122 | 대조립 2공장 | 14.5 | 224.75
3855 | A0007_B113P | A0007 | B113P | C12 | 107 | 107 | 대조립 1공장 | 3 | 123.25
3856 | A0007_B113P | A0007 | B113P | C13 | 108 | 118 | 대조립 2공장 | 3 | 123.25
3857 | A0007_B113S | A0007 | B113S | C12 | 107 | 107 | 대조립 1공장 | 3 | 224.75
3858 | A0007_B113S | A0007 | B113S | C13 | 108 | 118 | 대조립 2공장 | 3 | 224.75
3859 | A0007_B11P0 | A0007 | B11P0 | C11 | 119 | 129 | 대조립 2공장 | 3 | 123.25
3860 | A0007_B11P0 | A0007 | B11P0 | H32 | 133 | 143 | 선행도장부 | 3 | 123.25
3861 | A0007_B11P3 | A0007 | B11P3 | LN4B | 179 | 205 | 3도크 | 14.5 | 536.5
3862 | A0007_B11S0 | A0007 | B11S0 | C11 | 119 | 129 | 대조립 2공장 | 3 | 224.75
3863 | A0007_B11S0 | A0007 | B11S0 | H32 | 133 | 143 | 선행도장부 | 3 | 224.75
3864 | A0007_B123P | A0007 | B123P | C12 | 87 | 87 | 선각공장 | 3 | 152
3865 | A0007_B123P | A0007 | B123P | C13 | 91 | 98 | 대조립 2공장 | 3 | 152
3866 | A0007_B123S | A0007 | B123S | C12 | 87 | 87 | 선각공장 | 3 | 264
3867 | A0007_B123S | A0007 | B123S | C13 | 91 | 98 | 대조립 2공장 | 3 | 264
3868 | A0007_B12P0 | A0007 | B12P0 | CC15 | 112 | 120 | 대조립 2공장 | 3 | 152
3869 | A0007_B12P1 | A0007 | B12P1 | G41 | 115 | 126 | 선행의장부 | 3 | 332.5
3870 | A0007_B12P1 | A0007 | B12P1 | H32 | 128 | 142 | 선행도장부 | 3 | 332.5
3871 | A0007_B12P3 | A0007 | B12P3 | LN4B | 182 | 206 | 3도크 | 17 | 1295
3872 | A0007_B12S0 | A0007 | B12S0 | CC15 | 112 | 120 | 대조립 2공장 | 3 | 264
3873 | A0007_B12S1 | A0007 | B12S1 | G41 | 115 | 126 | 선행의장부 | 3 | 577.5
3874 | A0007_B12S1 | A0007 | B12S1 | H32 | 128 | 142 | 선행도장부 | 3 | 577.5
3875 | A0007_B133P | A0007 | B133P | CC13 | 90 | 99 | 대조립 2공장 | 9.5 | 180.5
3876 | A0007_B133S | A0007 | B133S | CC13 | 90 | 99 | 대조립 2공장 | 16.5 | 313.5
3877 | A0007_B13P0 | A0007 | B13P0 | CC15 | 113 | 121 | 대조립 2공장 | 3 | 180.5
3878 | A0007_B13S0 | A0007 | B13S0 | CC15 | 113 | 121 | 대조립 2공장 | 3 | 313.5
3879 | A0007_B143P | A0007 | B143P | C12 | 92 | 92 | 선각공장 | 9.5 | 175.75
3880 | A0007_B143P | A0007 | B143P | C13 | 93 | 100 | 대조립 1공장 | 9.5 | 175.75
3881 | A0007_B143S | A0007 | B143S | C12 | 92 | 92 | 선각공장 | 16.5 | 305.25
3882 | A0007_B143S | A0007 | B143S | C13 | 93 | 100 | 대조립 1공장 | 16.5 | 305.25
3883 | A0007_B14P1 | A0007 | B14P1 | G41 | 120 | 129 | 선행의장부 | 3 | 356.25
3884 | A0007_B14P1 | A0007 | B14P1 | H32 | 133 | 147 | 선행도장부 | 3 | 356.25
3885 | A0007_B14P3 | A0007 | B14P3 | LN4B | 183 | 209 | 3도크 | 17 | 1387.5
3886 | A0007_B14S1 | A0007 | B14S1 | G41 | 120 | 129 | 선행의장부 | 3 | 618.75
3887 | A0007_B14S1 | A0007 | B14S1 | H32 | 133 | 147 | 선행도장부 | 3 | 618.75
3888 | A0007_B153P | A0007 | B153P | C12 | 94 | 94 | 대조립 2공장 | 9.5 | 180.5
3889 | A0007_B153P | A0007 | B153P | C13 | 97 | 104 | 대조립 1공장 | 9.5 | 180.5
3890 | A0007_B153S | A0007 | B153S | C12 | 94 | 94 | 대조립 2공장 | 16.5 | 313.5
3891 | A0007_B153S | A0007 | B153S | C13 | 97 | 104 | 대조립 1공장 | 16.5 | 313.5
3892 | A0007_B163P | A0007 | B163P | C12 | 91 | 91 | 대조립 2공장 | 9.5 | 175.75
3893 | A0007_B163P | A0007 | B163P | C13 | 92 | 99 | 2야드 대조립공장 | 9.5 | 175.75
3894 | A0007_B163S | A0007 | B163S | C12 | 91 | 91 | 대조립 2공장 | 16.5 | 305.25
3895 | A0007_B163S | A0007 | B163S | C13 | 92 | 99 | 2야드 대조립공장 | 16.5 | 305.25
3896 | A0007_B16P1 | A0007 | B16P1 | G41 | 119 | 128 | 선행의장부 | 3 | 327.75
3897 | A0007_B16P1 | A0007 | B16P1 | H32 | 132 | 146 | 선행도장부 | 3 | 327.75
3898 | A0007_B16P3 | A0007 | B16P3 | LN4B | 184 | 210 | 3도크 | 17 | 1776
3899 | A0007_B16S1 | A0007 | B16S1 | G41 | 119 | 128 | 선행의장부 | 3 | 569.25
3900 | A0007_B16S1 | A0007 | B16S1 | H32 | 132 | 146 | 선행도장부 | 3 | 569.25
3901 | A0007_B173P | A0007 | B173P | C12 | 93 | 93 | 선각공장 | 9.5 | 152
3902 | A0007_B173P | A0007 | B173P | C13 | 94 | 101 | 2야드 대조립공장 | 9.5 | 152
3903 | A0007_B173S | A0007 | B173S | C12 | 93 | 93 | 선각공장 | 16 | 264
3904 | A0007_B173S | A0007 | B173S | C13 | 94 | 101 | 2야드 대조립공장 | 16 | 264
3905 | A0007_B183P | A0007 | B183P | C12 | 87 | 87 | 선각공장 | 3 | 128.25
3906 | A0007_B183P | A0007 | B183P | C13 | 90 | 97 | 대조립 2공장 | 3 | 128.25
3907 | A0007_B183S | A0007 | B183S | C12 | 87 | 87 | 선각공장 | 3 | 222.75
3908 | A0007_B183S | A0007 | B183S | C13 | 90 | 97 | 대조립 2공장 | 3 | 222.75
3909 | A0007_B18P1 | A0007 | B18P1 | G41 | 115 | 126 | 선행의장부 | 3 | 351
3910 | A0007_B18P1 | A0007 | B18P1 | H32 | 128 | 142 | 선행도장부 | 3 | 351
3911 | A0007_B193A | A0007 | B193A | CC13 | 90 | 98 | 대조립 1공장 | 3 | 290.25
3912 | A0007_B19A1 | A0007 | B19A1 | G41 | 118 | 127 | 선행의장부 | 3 | 623.5
3913 | A0007_B19A1 | A0007 | B19A1 | H32 | 129 | 143 | 선행도장부 | 3 | 623.5
3914 | A0007_B203A | A0007 | B203A | CC13 | 90 | 98 | 대조립 1공장 | 3 | 217
3915 | A0007_D11P0 | A0007 | D11P0 | C11 | 101 | 113 | 대조립 2공장 | 6.5 | 277.5
3916 | A0007_D11P0 | A0007 | D11P0 | F21 | 118 | 121 | 선행의장부 | 6.5 | 277.5
3917 | A0007_D11P0 | A0007 | D11P0 | H32 | 139 | 153 | 선행도장부 | 6.5 | 277.5
3918 | A0007_D11P0 | A0007 | D11P0 | JX1 | 157 | 161 | 의장2부 | 6.5 | 277.5
3919 | A0007_D11P3 | A0007 | D11P3 | LN4B | 207 | 238 | 3도크 | 8 | 1665
3920 | A0007_D11S0 | A0007 | D11S0 | C11 | 101 | 113 | 대조립 2공장 | 6.5 | 277.5
3921 | A0007_D11S0 | A0007 | D11S0 | F21 | 118 | 121 | 선행의장부 | 6.5 | 277.5
3922 | A0007_D11S0 | A0007 | D11S0 | H32 | 139 | 153 | 선행도장부 | 6.5 | 277.5
3923 | A0007_D11S0 | A0007 | D11S0 | JX1 | 157 | 161 | 의장2부 | 6.5 | 277.5
3924 | A0007_D12P0 | A0007 | D12P0 | C11 | 104 | 115 | 선각공장 | 6.5 | 277.5
3925 | A0007_D12P0 | A0007 | D12P0 | F21 | 119 | 122 | 선행의장부 | 6.5 | 277.5
3926 | A0007_D12P0 | A0007 | D12P0 | H32 | 139 | 153 | 선행도장부 | 6.5 | 277.5
3927 | A0007_D12P0 | A0007 | D12P0 | JX1 | 157 | 161 | 의장2부 | 6.5 | 277.5
3928 | A0007_D12S0 | A0007 | D12S0 | C11 | 104 | 115 | 선각공장 | 6.5 | 277.5
3929 | A0007_D12S0 | A0007 | D12S0 | F21 | 119 | 122 | 선행의장부 | 6.5 | 277.5
3930 | A0007_D12S0 | A0007 | D12S0 | H32 | 139 | 153 | 선행도장부 | 6.5 | 277.5
3931 | A0007_D12S0 | A0007 | D12S0 | JX1 | 157 | 161 | 의장2부 | 6.5 | 277.5
3932 | A0007_D13P0 | A0007 | D13P0 | C11 | 112 | 125 | 대조립 1공장 | 6.5 | 277.5
3933 | A0007_D13P0 | A0007 | D13P0 | F21 | 127 | 132 | 선행의장부 | 6.5 | 277.5
3934 | A0007_D13P0 | A0007 | D13P0 | H32 | 134 | 148 | 선행도장부 | 6.5 | 277.5
3935 | A0007_D13P0 | A0007 | D13P0 | JX1 | 157 | 161 | 의장2부 | 6.5 | 277.5
3936 | A0007_D13S0 | A0007 | D13S0 | C11 | 112 | 125 | 대조립 1공장 | 6.5 | 277.5
3937 | A0007_D13S0 | A0007 | D13S0 | F21 | 127 | 132 | 선행의장부 | 6.5 | 277.5
3938 | A0007_D13S0 | A0007 | D13S0 | H32 | 134 | 148 | 선행도장부 | 6.5 | 277.5
3939 | A0007_D13S0 | A0007 | D13S0 | JX1 | 157 | 161 | 의장2부 | 6.5 | 277.5
3940 | A0007_D14P0 | A0007 | D14P0 | C11 | 98 | 108 | 2야드 대조립공장 | 6.5 | 370
3941 | A0007_D14P0 | A0007 | D14P0 | F21 | 112 | 118 | 선행의장부 | 6.5 | 370
3942 | A0007_D14P1 | A0007 | D14P1 | G41 | 121 | 132 | 3도크 | 6.5 | 740
3943 | A0007_D14P1 | A0007 | D14P1 | H32 | 134 | 148 | 선행도장부 | 6.5 | 740
3944 | A0007_D14P1 | A0007 | D14P1 | JX1 | 161 | 163 | 의장2부 | 6.5 | 740
3945 | A0007_D14P3 | A0007 | D14P3 | LN4B | 211 | 241 | 3도크 | 8 | 1480
3946 | A0007_D14S0 | A0007 | D14S0 | C11 | 98 | 108 | 2야드 대조립공장 | 6.5 | 370
3947 | A0007_D14S0 | A0007 | D14S0 | F21 | 112 | 118 | 선행의장부 | 6.5 | 370
3948 | A0007_D14S1 | A0007 | D14S1 | G41 | 121 | 132 | 3도크 | 6.5 | 740
3949 | A0007_D14S1 | A0007 | D14S1 | H32 | 134 | 148 | 선행도장부 | 6.5 | 740
3950 | A0007_D14S1 | A0007 | D14S1 | JX1 | 161 | 163 | 의장2부 | 6.5 | 740
3951 | A0007_D15P0 | A0007 | D15P0 | C11 | 99 | 111 | 2야드 대조립공장 | 6.5 | 370
3952 | A0007_D15P0 | A0007 | D15P0 | F21 | 113 | 119 | 선행의장부 | 6.5 | 370
3953 | A0007_D15S0 | A0007 | D15S0 | C11 | 99 | 111 | 2야드 대조립공장 | 6.5 | 370
3954 | A0007_D15S0 | A0007 | D15S0 | F21 | 113 | 119 | 선행의장부 | 6.5 | 370
3955 | A0007_D16P0 | A0007 | D16P0 | C11 | 118 | 128 | 2야드 대조립공장 | 6.5 | 370
3956 | A0007_D16P0 | A0007 | D16P0 | F21 | 132 | 135 | 선행의장부 | 6.5 | 370
3957 | A0007_D16P0 | A0007 | D16P0 | H32 | 139 | 149 | 선행도장부 | 6.5 | 370
3958 | A0007_D16P0 | A0007 | D16P0 | JX1 | 161 | 163 | 의장2부 | 6.5 | 370
3959 | A0007_D16S0 | A0007 | D16S0 | C11 | 118 | 128 | 2야드 대조립공장 | 6.5 | 370
3960 | A0007_D16S0 | A0007 | D16S0 | F21 | 132 | 135 | 선행의장부 | 6.5 | 370
3961 | A0007_D16S0 | A0007 | D16S0 | H32 | 139 | 149 | 선행도장부 | 6.5 | 370
3962 | A0007_D16S0 | A0007 | D16S0 | JX1 | 161 | 163 | 의장2부 | 6.5 | 370
3963 | A0007_D173P | A0007 | D173P | C12 | 93 | 93 | 대조립 2공장 | 10.5 | 210
3964 | A0007_D173P | A0007 | D173P | C13 | 94 | 99 | 대조립 1공장 | 10.5 | 210
3965 | A0007_D173S | A0007 | D173S | C12 | 93 | 93 | 대조립 2공장 | 10.5 | 210
3966 | A0007_D173S | A0007 | D173S | C13 | 94 | 99 | 대조립 1공장 | 10.5 | 210
3967 | A0007_D17P0 | A0007 | D17P0 | C11 | 108 | 121 | 대조립 1공장 | 6 | 370
3968 | A0007_D17P0 | A0007 | D17P0 | F21 | 125 | 128 | 선행의장부 | 6 | 370
3969 | A0007_D17P1 | A0007 | D17P1 | G41 | 133 | 142 | 3도크 | 6.5 | 740
3970 | A0007_D17P1 | A0007 | D17P1 | H32 | 146 | 160 | 선행도장부 | 6.5 | 740
3971 | A0007_D17P1 | A0007 | D17P1 | JX1 | 178 | 182 | 의장2부 | 6.5 | 740
3972 | A0007_D17P3 | A0007 | D17P3 | LN4B | 212 | 244 | 3도크 | 8 | 2201.5
3973 | A0007_D17S0 | A0007 | D17S0 | C11 | 108 | 121 | 대조립 1공장 | 6.5 | 370
3974 | A0007_D17S0 | A0007 | D17S0 | F21 | 125 | 128 | 선행의장부 | 6.5 | 370
3975 | A0007_D17S1 | A0007 | D17S1 | G41 | 133 | 142 | 3도크 | 6.5 | 740
3976 | A0007_D17S1 | A0007 | D17S1 | H32 | 146 | 160 | 선행도장부 | 6.5 | 740
3977 | A0007_D17S1 | A0007 | D17S1 | JX1 | 178 | 182 | 의장2부 | 6.5 | 740
3978 | A0007_D183P | A0007 | D183P | CC13 | 94 | 100 | 대조립 2공장 | 10.5 | 210
3979 | A0007_D183S | A0007 | D183S | CC13 | 94 | 100 | 대조립 2공장 | 10.5 | 210
3980 | A0007_D18P0 | A0007 | D18P0 | C11 | 111 | 122 | 대조립 2공장 | 6.5 | 370
3981 | A0007_D18P0 | A0007 | D18P0 | F21 | 126 | 129 | 선행의장부 | 6.5 | 370
3982 | A0007_D18S0 | A0007 | D18S0 | C11 | 111 | 122 | 대조립 2공장 | 6.5 | 370
3983 | A0007_D18S0 | A0007 | D18S0 | F21 | 126 | 129 | 선행의장부 | 6.5 | 370
3984 | A0007_D193P | A0007 | D193P | C12 | 106 | 106 | 대조립 2공장 | 10.5 | 204.75
3985 | A0007_D193P | A0007 | D193P | C13 | 107 | 112 | 대조립 1공장 | 10.5 | 204.75
3986 | A0007_D193S | A0007 | D193S | C12 | 106 | 106 | 대조립 2공장 | 10.5 | 204.75
3987 | A0007_D193S | A0007 | D193S | C13 | 107 | 112 | 대조립 1공장 | 10.5 | 204.75
3988 | A0007_D19P0 | A0007 | D19P0 | C11 | 121 | 133 | 대조립 1공장 | 6.5 | 341.25
3989 | A0007_D19P0 | A0007 | D19P0 | F21 | 135 | 140 | 선행의장부 | 6.5 | 341.25
3990 | A0007_D19P0 | A0007 | D19P0 | H32 | 142 | 154 | 선행도장부 | 6.5 | 341.25
3991 | A0007_D19P0 | A0007 | D19P0 | JX1 | 178 | 182 | 의장2부 | 6.5 | 341.25
3992 | A0007_D19S0 | A0007 | D19S0 | C11 | 121 | 133 | 대조립 1공장 | 6.5 | 341.25
3993 | A0007_D19S0 | A0007 | D19S0 | F21 | 135 | 140 | 선행의장부 | 6.5 | 341.25
3994 | A0007_D19S0 | A0007 | D19S0 | H32 | 142 | 154 | 선행도장부 | 6.5 | 341.25
3995 | A0007_D19S0 | A0007 | D19S0 | JX1 | 178 | 182 | 의장2부 | 6.5 | 341.25
3996 | A0007_E11A0 | A0007 | E11A0 | C11 | 93 | 119 | 대조립 2공장 | 2.5 | 473
3997 | A0007_E11A0 | A0007 | E11A0 | H32 | 121 | 133 | 선행도장부 | 2.5 | 473
3998 | A0007_E11A3 | A0007 | E11A3 | LN4B | 179 | 205 | 3도크 | 10.5 | 1224
3999 | A0007_E12A0 | A0007 | E12A0 | C11 | 93 | 119 | 대조립 1공장 | 2.5 | 66.5
4000 | A0007_E12A0 | A0007 | E12A0 | H32 | 121 | 133 | 선행도장부 | 2.5 | 66.5
4001 | A0007_E21P0 | A0007 | E21P0 | C11 | 99 | 111 | 대조립 1공장 | 4 | 128
4002 | A0007_E21P0 | A0007 | E21P0 | F21 | 113 | 120 | 선행의장부 | 4 | 128
4003 | A0007_E21P0 | A0007 | E21P0 | H32 | 122 | 133 | 선행도장부 | 4 | 128
4004 | A0007_E21P0 | A0007 | E21P0 | JX1 | 139 | 141 | 의장2부 | 4 | 128
4005 | A0007_E21S0 | A0007 | E21S0 | C11 | 99 | 111 | 대조립 1공장 | 4 | 128
4006 | A0007_E21S0 | A0007 | E21S0 | F21 | 113 | 120 | 선행의장부 | 4 | 128
4007 | A0007_E21S0 | A0007 | E21S0 | H32 | 122 | 133 | 선행도장부 | 4 | 128
4008 | A0007_E21S0 | A0007 | E21S0 | JX1 | 139 | 141 | 의장2부 | 4 | 128
4009 | A0007_E22P0 | A0007 | E22P0 | C11 | 100 | 112 | 대조립 1공장 | 2 | 70
4010 | A0007_E22P0 | A0007 | E22P0 | F21 | 115 | 121 | 선행의장부 | 2 | 70
4011 | A0007_E22P0 | A0007 | E22P0 | H32 | 125 | 134 | 선행도장부 | 2 | 70
4012 | A0007_E22P0 | A0007 | E22P0 | JX1 | 139 | 141 | 의장2부 | 2 | 70
4013 | A0007_E22S0 | A0007 | E22S0 | C11 | 100 | 112 | 대조립 1공장 | 2 | 70
4014 | A0007_E22S0 | A0007 | E22S0 | F21 | 115 | 121 | 선행의장부 | 2 | 70
4015 | A0007_E22S0 | A0007 | E22S0 | H32 | 125 | 134 | 선행도장부 | 2 | 70
4016 | A0007_E22S0 | A0007 | E22S0 | JX1 | 139 | 141 | 의장2부 | 2 | 70
4017 | A0007_E313P | A0007 | E313P | CC13 | 72 | 79 | 대조립 1공장 | 7.5 | 97.5
4018 | A0007_E313S | A0007 | E313S | CC13 | 72 | 79 | 대조립 1공장 | 7.5 | 97.5
4019 | A0007_E317P | A0007 | E317P | CC13 | 65 | 71 | 대조립 1공장 | 4.5 | 76.5
4020 | A0007_E317S | A0007 | E317S | CC13 | 65 | 71 | 대조립 1공장 | 4.5 | 76.5
4021 | A0007_E31P0 | A0007 | E31P0 | C11 | 80 | 93 | 대조립 1공장 | 7.5 | 297.5
4022 | A0007_E31P0 | A0007 | E31P0 | F21 | 101 | 115 | 선행의장부 | 7.5 | 297.5
4023 | A0007_E31P1 | A0007 | E31P1 | G41 | 101 | 115 | 선행의장부 | 8.5 | 540
4024 | A0007_E31P1 | A0007 | E31P1 | H32 | 119 | 132 | 선행도장부 | 8.5 | 540
4025 | A0007_E31P1 | A0007 | E31P1 | JX1 | 141 | 143 | 의장2부 | 8.5 | 540
4026 | A0007_E31S0 | A0007 | E31S0 | C11 | 80 | 93 | 대조립 1공장 | 7.5 | 297.5
4027 | A0007_E31S0 | A0007 | E31S0 | F21 | 101 | 115 | 선행의장부 | 7.5 | 297.5
4028 | A0007_E31S1 | A0007 | E31S1 | G41 | 101 | 115 | 선행의장부 | 8.5 | 585
4029 | A0007_E31S1 | A0007 | E31S1 | H32 | 119 | 132 | 선행도장부 | 8.5 | 585
4030 | A0007_E31S1 | A0007 | E31S1 | JX1 | 141 | 143 | 의장2부 | 8.5 | 585
4031 | A0007_E32P0 | A0007 | E32P0 | C11 | 85 | 97 | 대조립 1공장 | 4.5 | 188.5
4032 | A0007_E32P0 | A0007 | E32P0 | F21 | 101 | 115 | 선행의장부 | 4.5 | 188.5
4033 | A0007_E32S0 | A0007 | E32S0 | C11 | 85 | 97 | 대조립 1공장 | 4.5 | 221
4034 | A0007_E32S0 | A0007 | E32S0 | F21 | 101 | 115 | 선행의장부 | 4.5 | 221
4035 | A0007_E413P | A0007 | E413P | CC13 | 72 | 79 | 외부 | 6 | 102
4036 | A0007_E414P | A0007 | E414P | CC13 | 72 | 79 | 외부 | 6 | 102
4037 | A0007_E417P | A0007 | E417P | CC13 | 72 | 79 | 외부 | 7 | 119
4038 | A0007_E41P0 | A0007 | E41P0 | C11 | 72 | 108 | 외부 | 6 | 323.75
4039 | A0007_E41P0 | A0007 | E41P0 | F21 | 125 | 139 | 선행의장부 | 6 | 323.75
4040 | A0007_E41P1 | A0007 | E41P1 | G41 | 125 | 139 | 선행의장부 | 6 | 555
4041 | A0007_E41P1 | A0007 | E41P1 | H32 | 143 | 156 | 선행도장부 | 6 | 555
4042 | A0007_E41P1 | A0007 | E41P1 | JX1 | 181 | 183 | 의장2부 | 6 | 555
4043 | A0007_E41P3 | A0007 | E41P3 | LN4B | 205 | 234 | 3도크 | 13.5 | 1110
4044 | A0007_E41S0 | A0007 | E41S0 | C11 | 72 | 108 | 외부 | 6 | 323.75
4045 | A0007_E41S0 | A0007 | E41S0 | F21 | 125 | 139 | 선행의장부 | 6 | 323.75
4046 | A0007_E41S1 | A0007 | E41S1 | G41 | 125 | 139 | 선행의장부 | 6 | 555
4047 | A0007_E41S1 | A0007 | E41S1 | H32 | 143 | 156 | 선행도장부 | 6 | 555
4048 | A0007_E41S1 | A0007 | E41S1 | JX1 | 181 | 183 | 의장2부 | 6 | 555
4049 | A0007_E42P0 | A0007 | E42P0 | C11 | 72 | 111 | 외부 | 6 | 234
4050 | A0007_E42P0 | A0007 | E42P0 | F21 | 125 | 139 | 선행의장부 | 6 | 234
4051 | A0007_E42S0 | A0007 | E42S0 | C11 | 72 | 111 | 외부 | 6 | 234
4052 | A0007_E42S0 | A0007 | E42S0 | F21 | 125 | 139 | 선행의장부 | 6 | 234
4053 | A0007_E510P | A0007 | E510P | CC14 | 85 | 93 | 외부 | 7 | 122.5
4054 | A0007_E510S | A0007 | E510S | CC14 | 85 | 93 | 외부 | 7 | 122.5
4055 | A0007_E513P | A0007 | E513P | CC13 | 85 | 92 | 외부 | 7.5 | 127.5
4056 | A0007_E514P | A0007 | E514P | CC13 | 85 | 92 | 외부 | 7 | 119
4057 | A0007_E517P | A0007 | E517P | CC13 | 85 | 92 | 외부 | 7 | 119
4058 | A0007_E51P0 | A0007 | E51P0 | C11 | 85 | 120 | 외부 | 7.5 | 402.5
4059 | A0007_E51P0 | A0007 | E51P0 | F21 | 132 | 147 | 선행의장부 | 7.5 | 402.5
4060 | A0007_E51P1 | A0007 | E51P1 | G41 | 132 | 147 | 선행의장부 | 7.5 | 701.5
4061 | A0007_E51P1 | A0007 | E51P1 | H32 | 149 | 162 | 선행도장부 | 7.5 | 701.5
4062 | A0007_E51P1 | A0007 | E51P1 | JX1 | 183 | 188 | 의장2부 | 7.5 | 701.5
4063 | A0007_E51S0 | A0007 | E51S0 | C11 | 85 | 120 | 외부 | 7.5 | 402.5
4064 | A0007_E51S0 | A0007 | E51S0 | F21 | 132 | 147 | 선행의장부 | 7.5 | 402.5
4065 | A0007_E51S1 | A0007 | E51S1 | G41 | 132 | 147 | 선행의장부 | 7.5 | 427
4066 | A0007_E51S1 | A0007 | E51S1 | H32 | 149 | 162 | 선행도장부 | 7.5 | 427
4067 | A0007_E51S1 | A0007 | E51S1 | JX1 | 183 | 188 | 의장2부 | 7.5 | 427
4068 | A0007_E527P | A0007 | E527P | CC13 | 77 | 85 | 외부 | 7 | 91
4069 | A0007_E52P0 | A0007 | E52P0 | C11 | 86 | 121 | 외부 | 7 | 286
4070 | A0007_E52P0 | A0007 | E52P0 | F21 | 132 | 147 | 선행의장부 | 7 | 286
4071 | A0007_E52S0 | A0007 | E52S0 | C11 | 86 | 121 | 외부 | 7 | 169
4072 | A0007_E52S0 | A0007 | E52S0 | F21 | 132 | 147 | 선행의장부 | 7 | 169
4073 | A0007_F11A0 | A0007 | F11A0 | C11 | 87 | 122 | 외부 | 2 | 105
4074 | A0007_F11A0 | A0007 | F11A0 | H32 | 129 | 142 | 선행도장부 | 2 | 105
4075 | A0007_F11A3 | A0007 | F11A3 | LN4B | 197 | 225 | 3도크 | 36 | 1836
4076 | A0007_F217P | A0007 | F217P | CC13 | 91 | 98 | 외부 | 6.5 | 58.5
4077 | A0007_F217S | A0007 | F217S | CC13 | 91 | 98 | 외부 | 6.5 | 58.5
4078 | A0007_F21A0 | A0007 | F21A0 | C11 | 91 | 126 | 외부 | 9 | 136.5
4079 | A0007_F21A0 | A0007 | F21A0 | H32 | 133 | 146 | 선행도장부 | 9 | 136.5
4080 | A0007_F21A0 | A0007 | F21A0 | JX1 | 148 | 150 | 의장2부 | 9 | 136.5
4081 | A0007_F22A0 | A0007 | F22A0 | C11 | 92 | 127 | 외부 | 8 | 225.75
4082 | A0007_F22A0 | A0007 | F22A0 | H32 | 135 | 148 | 선행도장부 | 8 | 225.75
4083 | A0007_F22A0 | A0007 | F22A0 | JX1 | 150 | 154 | 의장2부 | 8 | 225.75
4084 | A0007_F31A0 | A0007 | F31A0 | C11 | 85 | 127 | 외부 | 12 | 243
4085 | A0007_F31A0 | A0007 | F31A0 | H32 | 140 | 153 | 선행도장부 | 12 | 243
4086 | A0007_F41P0 | A0007 | F41P0 | CJX1 | 120 | 136 | 외부 | 5.5 | 322.5
4087 | A0007_F41S0 | A0007 | F41S0 | CJX1 | 120 | 136 | 외부 | 5.5 | 322.5
4088 | A0007_F71P0 | A0007 | F71P0 | C11 | 105 | 125 | 외부 | 1 | 27
4089 | A0007_F71P0 | A0007 | F71P0 | H32 | 134 | 141 | 선행도장부 | 1 | 27
4090 | A0007_F71S0 | A0007 | F71S0 | C11 | 105 | 125 | 외부 | 1 | 27
4091 | A0007_F71S0 | A0007 | F71S0 | H32 | 134 | 141 | 선행도장부 | 1 | 27
4092 | A0007_F72P0 | A0007 | F72P0 | C11 | 105 | 125 | 외부 | 1 | 21
4093 | A0007_F72P0 | A0007 | F72P0 | H32 | 134 | 141 | 선행도장부 | 1 | 21
4094 | A0007_F72S0 | A0007 | F72S0 | C11 | 105 | 125 | 외부 | 1 | 21
4095 | A0007_F72S0 | A0007 | F72S0 | H32 | 134 | 141 | 선행도장부 | 1 | 21
4096 | A0007_F73C0 | A0007 | F73C0 | C11 | 105 | 125 | 외부 | 1 | 22
4097 | A0007_F73C0 | A0007 | F73C0 | H32 | 134 | 141 | 선행도장부 | 1 | 22
4098 | A0007_G11S0 | A0007 | G11S0 | CF21 | 150 | 156 | 대조립 2공장 | 3.5 | 20.25
4099 | A0007_G11S0 | A0007 | G11S0 | H32 | 160 | 181 | 선행도장부 | 3.5 | 20.25
4100 | A0007_G12S0 | A0007 | G12S0 | CF21 | 136 | 148 | 대조립 2공장 | 3.5 | 40.25
4101 | A0007_G12S0 | A0007 | G12S0 | H32 | 150 | 161 | 선행도장부 | 3.5 | 40.25
4102 | A0007_G22A0 | A0007 | G22A0 | C11 | 121 | 132 | 대조립 1공장 | 2 | 247
4103 | A0007_G22A0 | A0007 | G22A0 | F21 | 134 | 139 | 선행의장부 | 2 | 247
4104 | A0007_G22A0 | A0007 | G22A0 | H32 | 141 | 154 | 선행도장부 | 2 | 247
4105 | A0007_G23A0 | A0007 | G23A0 | C11 | 118 | 127 | 대조립 1공장 | 5.5 | 247
4106 | A0007_G23A0 | A0007 | G23A0 | F21 | 129 | 140 | 선행의장부 | 5.5 | 247
4107 | A0007_G23A0 | A0007 | G23A0 | H32 | 142 | 154 | 선행도장부 | 5.5 | 247
4108 | A0007_G23A0 | A0007 | G23A0 | JX1 | 155 | 157 | 의장2부 | 5.5 | 247
4109 | A0007_H11P1 | A0007 | H11P1 | G41 | 92 | 101 | 선행의장부 | 4 | 457.5
4110 | A0007_H11P1 | A0007 | H11P1 | JX1 | 106 | 112 | 선실공장 | 4 | 457.5
4111 | A0007_H11P3 | A0007 | H11P3 | LN4B | 196 | 258 | 선실공장 | 18 | 558
4112 | A0007_H21P1 | A0007 | H21P1 | G41 | 94 | 101 | 선행의장부 | 3 | 496
4113 | A0007_H21P1 | A0007 | H21P1 | JX1 | 106 | 108 | 선실공장 | 3 | 496
4114 | A0007_H22P1 | A0007 | H22P1 | G41 | 97 | 104 | 선행의장부 | 3 | 496
4115 | A0007_H22P1 | A0007 | H22P1 | JX1 | 107 | 111 | 선실공장 | 3 | 496
4116 | A0007_H23P1 | A0007 | H23P1 | G41 | 98 | 105 | 선행의장부 | 3 | 434
4117 | A0007_H23P1 | A0007 | H23P1 | JX1 | 108 | 112 | 선실공장 | 3 | 434
4118 | A0007_H24P1 | A0007 | H24P1 | G41 | 93 | 100 | 선행의장부 | 3 | 462
4119 | A0007_H24P1 | A0007 | H24P1 | JX1 | 105 | 115 | 선실공장 | 3 | 462
4120 | A0007_H25A0 | A0007 | H25A0 | C11 | 92 | 97 | 선각공장 | 3.5 | 246.5
4121 | A0007_H25A0 | A0007 | H25A0 | F61 | 99 | 106 | 선행의장부 | 3.5 | 246.5
4122 | A0007_H25A0 | A0007 | H25A0 | JX1 | 111 | 113 | 선실공장 | 3.5 | 246.5
4123 | A0007_H52P0 | A0007 | H52P0 | CH32 | 113 | 134 | 외부 | 3.5 | 17.5
4124 | A0007_H52S0 | A0007 | H52S0 | CH32 | 113 | 134 | 외부 | 3.5 | 17.5
4125 | A0007_H91A0 | A0007 | H91A0 | CF61 | 130 | 140 | 외부 | 7.2986 | 293.7281
4126 | A0007_M31C0 | A0007 | M31C0 | CH64 | 87 | 118 | 외부 | 3 | 186
4127 | A0007_M31C3 | A0007 | M31C3 | L41 | 119 | 210 | 외부 | 15.5 | 403
4128 | A0007_M31C3 | A0007 | M31C3 | NN4B | 238 | 255 | 3도크 | 15.5 | 403
4129 | A0007_M32P0 | A0007 | M32P0 | CH64 | 87 | 118 | 외부 | 2 | 45
4130 | A0007_M33P0 | A0007 | M33P0 | CH64 | 87 | 118 | 외부 | 3.5 | 72
4131 | A0007_M33S0 | A0007 | M33S0 | CH64 | 87 | 118 | 외부 | 3 | 72
4132 | A0007_M34A0 | A0007 | M34A0 | CH64 | 87 | 118 | 외부 | 7.2986 | 293.7281
4133 | A0007_M35A0 | A0007 | M35A0 | CH64 | 87 | 118 | 외부 | 3 | 186
4134 | A0007_M36A0 | A0007 | M36A0 | CH64 | 87 | 118 | 외부 | 3 | 186
4135 | A0007_M37A0 | A0007 | M37A0 | CH64 | 87 | 118 | 외부 | 3 | 186
4136 | A0007_M38A0 | A0007 | M38A0 | CH64 | 87 | 118 | 외부 | 3 | 186
4137 | A0007_M41A0 | A0007 | M41A0 | CH64 | 87 | 118 | 외부 | 2.5 | 186
4138 | A0007_N113P | A0007 | N113P | CC13 | 84 | 93 | 대조립 2공장 | 10.5 | 157.5
4139 | A0007_N113S | A0007 | N113S | CC13 | 84 | 93 | 대조립 2공장 | 10.5 | 157.5
4140 | A0007_N114P | A0007 | N114P | CC13 | 90 | 100 | 대조립 2공장 | 6.5 | 97.5
4141 | A0007_N114S | A0007 | N114S | CC13 | 90 | 100 | 대조립 2공장 | 6.5 | 97.5
4142 | A0007_N123P | A0007 | N123P | CC13 | 85 | 94 | 대조립 2공장 | 10.5 | 157.5
4143 | A0007_N123S | A0007 | N123S | CC13 | 85 | 94 | 대조립 2공장 | 10.5 | 157.5
4144 | A0007_N124P | A0007 | N124P | CC13 | 92 | 101 | 대조립 2공장 | 6.5 | 97.5
4145 | A0007_N124S | A0007 | N124S | CC13 | 92 | 101 | 대조립 2공장 | 6.5 | 97.5
4146 | A0007_N133P | A0007 | N133P | C12 | 93 | 93 | 대조립 2공장 | 10.5 | 157.5
4147 | A0007_N133P | A0007 | N133P | C13 | 94 | 104 | 대조립 1공장 | 10.5 | 157.5
4148 | A0007_N133S | A0007 | N133S | C12 | 93 | 93 | 대조립 2공장 | 10.5 | 157.5
4149 | A0007_N133S | A0007 | N133S | C13 | 94 | 104 | 대조립 1공장 | 10.5 | 157.5
4150 | A0007_N134P | A0007 | N134P | C12 | 100 | 100 | 대조립 2공장 | 6.5 | 97.5
4151 | A0007_N134P | A0007 | N134P | C13 | 101 | 111 | 대조립 1공장 | 6.5 | 97.5
4152 | A0007_N134S | A0007 | N134S | C12 | 100 | 100 | 대조립 2공장 | 6.5 | 97.5
4153 | A0007_N134S | A0007 | N134S | C13 | 101 | 111 | 대조립 1공장 | 6.5 | 97.5
4154 | A0007_N143P | A0007 | N143P | C12 | 76 | 76 | 2야드 판넬공장 | 10.5 | 210
4155 | A0007_N143P | A0007 | N143P | C13 | 77 | 87 | 2야드 대조립공장 | 10.5 | 210
4156 | A0007_N143S | A0007 | N143S | C12 | 76 | 76 | 2야드 판넬공장 | 10.5 | 210
4157 | A0007_N143S | A0007 | N143S | C13 | 77 | 87 | 2야드 대조립공장 | 10.5 | 210
4158 | A0007_N144P | A0007 | N144P | C12 | 85 | 85 | 2야드 판넬공장 | 6.5 | 130
4159 | A0007_N144P | A0007 | N144P | C13 | 86 | 94 | 2야드 대조립공장 | 6.5 | 130
4160 | A0007_N144S | A0007 | N144S | C12 | 85 | 85 | 2야드 판넬공장 | 6.5 | 130
4161 | A0007_N144S | A0007 | N144S | C13 | 86 | 94 | 2야드 대조립공장 | 6.5 | 130
4162 | A0007_N153P | A0007 | N153P | C12 | 77 | 77 | 2야드 판넬공장 | 10.5 | 210
4163 | A0007_N153P | A0007 | N153P | C13 | 79 | 90 | 2야드 대조립공장 | 10.5 | 210
4164 | A0007_N153S | A0007 | N153S | C12 | 77 | 77 | 2야드 판넬공장 | 10.5 | 210
4165 | A0007_N153S | A0007 | N153S | C13 | 79 | 90 | 2야드 대조립공장 | 10.5 | 210
4166 | A0007_N154P | A0007 | N154P | C12 | 86 | 86 | 2야드 판넬공장 | 6.5 | 130
4167 | A0007_N154P | A0007 | N154P | C13 | 87 | 97 | 2야드 대조립공장 | 6.5 | 130
4168 | A0007_N154S | A0007 | N154S | C12 | 86 | 86 | 2야드 판넬공장 | 6.5 | 130
4169 | A0007_N154S | A0007 | N154S | C13 | 87 | 97 | 2야드 대조립공장 | 6.5 | 130
4170 | A0007_N163P | A0007 | N163P | C12 | 94 | 94 | 2야드 판넬공장 | 10.5 | 210
4171 | A0007_N163P | A0007 | N163P | C13 | 105 | 113 | 2야드 대조립공장 | 10.5 | 210
4172 | A0007_N163S | A0007 | N163S | C12 | 94 | 94 | 2야드 판넬공장 | 10.5 | 210
4173 | A0007_N163S | A0007 | N163S | C13 | 104 | 112 | 2야드 대조립공장 | 10.5 | 210
4174 | A0007_N164P | A0007 | N164P | C12 | 101 | 101 | 2야드 판넬공장 | 6.5 | 130
4175 | A0007_N164P | A0007 | N164P | C13 | 104 | 112 | 2야드 대조립공장 | 6.5 | 130
4176 | A0007_N164S | A0007 | N164S | C12 | 101 | 101 | 2야드 판넬공장 | 6.5 | 130
4177 | A0007_N164S | A0007 | N164S | C13 | 104 | 112 | 2야드 대조립공장 | 6.5 | 130
4178 | A0007_N333P | A0007 | N333P | C12 | 92 | 92 | 대조립 2공장 | 8.5 | 161.5
4179 | A0007_N333P | A0007 | N333P | C13 | 93 | 101 | 대조립 1공장 | 8.5 | 161.5
4180 | A0007_N333S | A0007 | N333S | C12 | 92 | 92 | 대조립 2공장 | 8.5 | 161.5
4181 | A0007_N333S | A0007 | N333S | C13 | 93 | 101 | 대조립 1공장 | 8.5 | 161.5
4182 | A0007_N343P | A0007 | N343P | C12 | 94 | 94 | 대조립 2공장 | 8.5 | 157.25
4183 | A0007_N343P | A0007 | N343P | C13 | 97 | 105 | 대조립 1공장 | 8.5 | 157.25
4184 | A0007_N343S | A0007 | N343S | C12 | 94 | 94 | 대조립 2공장 | 8.5 | 157.25
4185 | A0007_N343S | A0007 | N343S | C13 | 97 | 105 | 대조립 1공장 | 8.5 | 157.25
4186 | A0007_N353P | A0007 | N353P | C12 | 97 | 97 | 대조립 2공장 | 8.5 | 161.5
4187 | A0007_N353P | A0007 | N353P | C13 | 98 | 106 | 대조립 1공장 | 8.5 | 161.5
4188 | A0007_N353S | A0007 | N353S | C12 | 97 | 97 | 대조립 2공장 | 8.5 | 161.5
4189 | A0007_N353S | A0007 | N353S | C13 | 98 | 106 | 대조립 1공장 | 8.5 | 161.5
4190 | A0007_N363P | A0007 | N363P | CC13 | 93 | 104 | 2야드 대조립공장 | 8.5 | 157.25
4191 | A0007_N363S | A0007 | N363S | CC13 | 93 | 104 | 2야드 대조립공장 | 8.5 | 157.25
4192 | A0007_N951A | A0007 | N951A | CC13 | 85 | 127 | 외부 | 7.2986 | 293.7281
4193 | A0007_N953A | A0007 | N953A | CC13 | 85 | 127 | 외부 | 5.5 | 144
4194 | A0007_S113P | A0007 | S113P | C12 | 111 | 111 | 대조립 1공장 | 15 | 225
4195 | A0007_S113P | A0007 | S113P | C13 | 113 | 119 | 대조립 2공장 | 15 | 225
4196 | A0007_S113S | A0007 | S113S | C12 | 111 | 111 | 대조립 1공장 | 15 | 225
4197 | A0007_S113S | A0007 | S113S | C13 | 113 | 119 | 대조립 2공장 | 15 | 225
4198 | A0007_S11P0 | A0007 | S11P0 | C11 | 120 | 132 | 대조립 2공장 | 6 | 340
4199 | A0007_S11P0 | A0007 | S11P0 | H32 | 134 | 146 | 선행도장부 | 6 | 340
4200 | A0007_S11P0 | A0007 | S11P0 | JX1 | 153 | 155 | 의장2부 | 6 | 340
4201 | A0007_S11S0 | A0007 | S11S0 | C11 | 120 | 132 | 대조립 2공장 | 6 | 340
4202 | A0007_S11S0 | A0007 | S11S0 | H32 | 134 | 146 | 선행도장부 | 6 | 340
4203 | A0007_S11S0 | A0007 | S11S0 | JX1 | 153 | 155 | 의장2부 | 6 | 340
4204 | A0007_S123P | A0007 | S123P | CC13 | 93 | 99 | 대조립 1공장 | 9.5 | 142.5
4205 | A0007_S123S | A0007 | S123S | CC13 | 93 | 99 | 대조립 1공장 | 9.5 | 142.5
4206 | A0007_S12P1 | A0007 | S12P1 | G41 | 119 | 128 | 선행의장부 | 6.5 | 595
4207 | A0007_S12P1 | A0007 | S12P1 | H32 | 132 | 146 | 선행도장부 | 6.5 | 595
4208 | A0007_S12P1 | A0007 | S12P1 | JX1 | 150 | 154 | 의장2부 | 6.5 | 595
4209 | A0007_S12S1 | A0007 | S12S1 | G41 | 119 | 128 | 선행의장부 | 6.5 | 595
4210 | A0007_S12S1 | A0007 | S12S1 | H32 | 132 | 146 | 선행도장부 | 6.5 | 595
4211 | A0007_S12S1 | A0007 | S12S1 | JX1 | 150 | 154 | 의장2부 | 6.5 | 595
4212 | A0007_S134P | A0007 | S134P | C12 | 97 | 97 | 대조립 2공장 | 8.5 | 161.5
4213 | A0007_S134P | A0007 | S134P | C13 | 98 | 101 | 대조립 1공장 | 8.5 | 161.5
4214 | A0007_S134S | A0007 | S134S | C12 | 97 | 97 | 대조립 2공장 | 8.5 | 161.5
4215 | A0007_S134S | A0007 | S134S | C13 | 98 | 101 | 대조립 1공장 | 8.5 | 161.5
4216 | A0007_S14P0 | A0007 | S14P0 | C11 | 106 | 119 | 대조립 1공장 | 5.5 | 314.5
4217 | A0007_S14P0 | A0007 | S14P0 | H32 | 135 | 147 | 선행도장부 | 5.5 | 314.5
4218 | A0007_S14P0 | A0007 | S14P0 | JX1 | 153 | 155 | 의장2부 | 5.5 | 314.5
4219 | A0007_S14S0 | A0007 | S14S0 | C11 | 106 | 119 | 대조립 1공장 | 5.5 | 314.5
4220 | A0007_S14S0 | A0007 | S14S0 | H32 | 135 | 147 | 선행도장부 | 5.5 | 314.5
4221 | A0007_S14S0 | A0007 | S14S0 | JX1 | 153 | 155 | 의장2부 | 5.5 | 314.5
4222 | A0007_S154P | A0007 | S154P | CC13 | 100 | 106 | 대조립 1공장 | 8.5 | 161.5
4223 | A0007_S154S | A0007 | S154S | CC13 | 100 | 106 | 대조립 1공장 | 8.5 | 161.5
4224 | A0007_S15P0 | A0007 | S15P0 | C11 | 107 | 120 | 대조립 1공장 | 6.5 | 323
4225 | A0007_S15P0 | A0007 | S15P0 | H32 | 135 | 147 | 선행도장부 | 6.5 | 323
4226 | A0007_S15P0 | A0007 | S15P0 | JX1 | 153 | 155 | 의장2부 | 6.5 | 323
4227 | A0007_S15S0 | A0007 | S15S0 | C11 | 107 | 120 | 대조립 1공장 | 6.5 | 323
4228 | A0007_S15S0 | A0007 | S15S0 | H32 | 135 | 147 | 선행도장부 | 6.5 | 323
4229 | A0007_S15S0 | A0007 | S15S0 | JX1 | 153 | 155 | 의장2부 | 6.5 | 323
4230 | A0007_S16P0 | A0007 | S16P0 | C11 | 105 | 118 | 2야드 대조립공장 | 5.5 | 314.5
4231 | A0007_S16P0 | A0007 | S16P0 | H32 | 134 | 146 | 선행도장부 | 5.5 | 314.5
4232 | A0007_S16P0 | A0007 | S16P0 | JX1 | 150 | 154 | 의장2부 | 5.5 | 314.5
4233 | A0007_S16S0 | A0007 | S16S0 | C11 | 105 | 118 | 2야드 대조립공장 | 5.5 | 314.5
4234 | A0007_S16S0 | A0007 | S16S0 | H32 | 134 | 146 | 선행도장부 | 5.5 | 314.5
4235 | A0007_S16S0 | A0007 | S16S0 | JX1 | 150 | 154 | 의장2부 | 5.5 | 314.5
4236 | A0007_S173P | A0007 | S173P | C12 | 99 | 99 | 2야드 판넬공장 | 8.5 | 136
4237 | A0007_S173P | A0007 | S173P | C13 | 100 | 105 | 2야드 대조립공장 | 8.5 | 136
4238 | A0007_S173S | A0007 | S173S | C12 | 99 | 99 | 2야드 판넬공장 | 8.5 | 136
4239 | A0007_S173S | A0007 | S173S | C13 | 100 | 105 | 2야드 대조립공장 | 8.5 | 136
4240 | A0007_S174P | A0007 | S174P | C12 | 99 | 99 | 2야드 판넬공장 | 8.5 | 136
4241 | A0007_S174P | A0007 | S174P | C13 | 100 | 105 | 2야드 대조립공장 | 8.5 | 136
4242 | A0007_S174S | A0007 | S174S | C12 | 99 | 99 | 2야드 판넬공장 | 8.5 | 136
4243 | A0007_S174S | A0007 | S174S | C13 | 100 | 105 | 2야드 대조립공장 | 8.5 | 136
4244 | A0007_S17P0 | A0007 | S17P0 | C11 | 106 | 119 | 2야드 대조립공장 | 6.5 | 272
4245 | A0007_S17P0 | A0007 | S17P0 | H32 | 134 | 146 | 선행도장부 | 6.5 | 272
4246 | A0007_S17P0 | A0007 | S17P0 | JX1 | 150 | 154 | 의장2부 | 6.5 | 272
4247 | A0007_S17S0 | A0007 | S17S0 | C11 | 106 | 119 | 2야드 대조립공장 | 6.5 | 272
4248 | A0007_S17S0 | A0007 | S17S0 | H32 | 134 | 146 | 선행도장부 | 6.5 | 272
4249 | A0007_S17S0 | A0007 | S17S0 | JX1 | 150 | 154 | 의장2부 | 6.5 | 272
4250 | A0007_S183P | A0007 | S183P | CC13 | 111 | 118 | 대조립 1공장 | 8.5 | 114.75
4251 | A0007_S183S | A0007 | S183S | CC13 | 111 | 118 | 대조립 1공장 | 8.5 | 114.75
4252 | A0007_S18P0 | A0007 | S18P0 | C11 | 119 | 129 | 대조립 1공장 | 5.5 | 229.5
4253 | A0007_S18P0 | A0007 | S18P0 | H32 | 133 | 143 | 선행도장부 | 5.5 | 229.5
4254 | A0007_S18P0 | A0007 | S18P0 | JX1 | 150 | 154 | 의장2부 | 5.5 | 229.5
4255 | A0007_S18S0 | A0007 | S18S0 | C11 | 119 | 129 | 대조립 1공장 | 5.5 | 229.5
4256 | A0007_S18S0 | A0007 | S18S0 | H32 | 133 | 143 | 선행도장부 | 5.5 | 229.5
4257 | A0007_S18S0 | A0007 | S18S0 | JX1 | 150 | 154 | 의장2부 | 5.5 | 229.5
4258 | A0007_S193P | A0007 | S193P | C12 | 113 | 113 | 2야드 판넬공장 | 9 | 148.5
4259 | A0007_S193P | A0007 | S193P | C13 | 113 | 119 | 2야드 대조립공장 | 9 | 148.5
4260 | A0007_S193S | A0007 | S193S | C12 | 113 | 113 | 2야드 판넬공장 | 9 | 148.5
4261 | A0007_S193S | A0007 | S193S | C13 | 113 | 119 | 2야드 대조립공장 | 9 | 148.5
4262 | A0007_S19P0 | A0007 | S19P0 | C11 | 120 | 132 | 2야드 대조립공장 | 5 | 297
4263 | A0007_S19P0 | A0007 | S19P0 | H32 | 134 | 146 | 선행도장부 | 5 | 297
4264 | A0007_S19P0 | A0007 | S19P0 | JX1 | 154 | 156 | 의장2부 | 5 | 297
4265 | A0007_S19S0 | A0007 | S19S0 | C11 | 120 | 132 | 2야드 대조립공장 | 5 | 297
4266 | A0007_S19S0 | A0007 | S19S0 | H32 | 134 | 146 | 선행도장부 | 5 | 297
4267 | A0007_S19S0 | A0007 | S19S0 | JX1 | 154 | 156 | 의장2부 | 5 | 297
4268 | A0007_S203P | A0007 | S203P | C12 | 113 | 113 | 2야드 판넬공장 | 9 | 157.5
4269 | A0007_S203P | A0007 | S203P | C13 | 115 | 121 | 2야드 대조립공장 | 9 | 157.5
4270 | A0007_S203S | A0007 | S203S | C12 | 113 | 113 | 2야드 판넬공장 | 9 | 157.5
4271 | A0007_S203S | A0007 | S203S | C13 | 115 | 121 | 2야드 대조립공장 | 9 | 157.5
4272 | A0007_S20P0 | A0007 | S20P0 | C11 | 122 | 134 | 2야드 대조립공장 | 3.5 | 350
4273 | A0007_S20P0 | A0007 | S20P0 | H32 | 136 | 148 | 선행도장부 | 3.5 | 350
4274 | A0007_S20P0 | A0007 | S20P0 | JX1 | 154 | 156 | 의장2부 | 3.5 | 350
4275 | A0007_S20S0 | A0007 | S20S0 | C11 | 122 | 134 | 2야드 대조립공장 | 3.5 | 350
4276 | A0007_S20S0 | A0007 | S20S0 | H32 | 136 | 148 | 선행도장부 | 3.5 | 350
4277 | A0007_S20S0 | A0007 | S20S0 | JX1 | 154 | 156 | 의장2부 | 3.5 | 350
4278 | A0007_T11C0 | A0007 | T11C0 | C11 | 119 | 128 | 선각공장 | 1.5 | 341
4279 | A0007_T11C0 | A0007 | T11C0 | H32 | 132 | 142 | 선행도장부 | 1.5 | 341
4280 | A0007_T12C0 | A0007 | T12C0 | C11 | 121 | 133 | 선각공장 | 1.5 | 341
4281 | A0007_T12C0 | A0007 | T12C0 | H32 | 135 | 147 | 선행도장부 | 1.5 | 341
4282 | A0007_T13C0 | A0007 | T13C0 | C11 | 125 | 134 | 선각공장 | 1.5 | 341
4283 | A0007_T13C0 | A0007 | T13C0 | H32 | 136 | 148 | 선행도장부 | 1.5 | 341
4284 | A0007_V110P | A0007 | V110P | CC14 | 38 | 44 | 외부 | 7.2986 | 293.7281
4285 | A0007_V110S | A0007 | V110S | CC14 | 38 | 44 | 외부 | 7.2986 | 293.7281
4286 | A0007_V113P | A0007 | V113P | CC13 | 38 | 44 | 외부 | 7.2986 | 293.7281
4287 | A0007_V114P | A0007 | V114P | CC13 | 38 | 44 | 외부 | 7.2986 | 293.7281
4288 | A0007_V116P | A0007 | V116P | CC14 | 38 | 44 | 외부 | 7.2986 | 293.7281
4289 | A0007_V116S | A0007 | V116S | CC14 | 38 | 44 | 외부 | 7.2986 | 293.7281
4290 | A0007_V118P | A0007 | V118P | CC13 | 38 | 44 | 외부 | 14.5 | 484.5
4291 | A0007_V118S | A0007 | V118S | CC13 | 38 | 44 | 외부 | 14 | 357
4292 | A0007_V11P1 | A0007 | V11P1 | GJX1 | 105 | 160 | 외부 | 14.5 | 701.25
4293 | A0007_V11P3 | A0007 | V11P3 | LN4B | 203 | 240 | 3도크 | 22.5 | 967.5
4294 | A0007_V120P | A0007 | V120P | CC14 | 38 | 44 | 외부 | 7.2986 | 293.7281
4295 | A0007_V120S | A0007 | V120S | CC14 | 38 | 44 | 외부 | 7.2986 | 293.7281
4296 | A0007_V123P | A0007 | V123P | CC13 | 38 | 44 | 외부 | 7.2986 | 293.7281
4297 | A0007_V123S | A0007 | V123S | CC13 | 38 | 44 | 외부 | 7.2986 | 293.7281
4298 | A0007_V124P | A0007 | V124P | CC13 | 38 | 44 | 외부 | 7.2986 | 293.7281
4299 | A0007_V126P | A0007 | V126P | CC14 | 38 | 44 | 외부 | 7.2986 | 293.7281
4300 | A0007_V126S | A0007 | V126S | CC14 | 38 | 44 | 외부 | 7.2986 | 293.7281
4301 | A0007_V128P | A0007 | V128P | CC13 | 38 | 44 | 외부 | 14.5 | 288.75
4302 | A0007_V128S | A0007 | V128S | CC13 | 38 | 44 | 외부 | 14.5 | 288.75
4303 | A0007_V12P1 | A0007 | V12P1 | GJX1 | 105 | 160 | 외부 | 14.5 | 577.5
4304 | A0007_V130P | A0007 | V130P | CC14 | 38 | 44 | 외부 | 7.2986 | 293.7281
4305 | A0007_V130S | A0007 | V130S | CC14 | 38 | 44 | 외부 | 7.2986 | 293.7281
4306 | A0007_V133P | A0007 | V133P | CC13 | 38 | 44 | 외부 | 7.2986 | 293.7281
4307 | A0007_V134P | A0007 | V134P | CC13 | 38 | 44 | 외부 | 7.2986 | 293.7281
4308 | A0007_V136P | A0007 | V136P | CC14 | 38 | 44 | 외부 | 7.2986 | 293.7281
4309 | A0007_V136S | A0007 | V136S | CC14 | 38 | 44 | 외부 | 7.2986 | 293.7281
4310 | A0007_V138P | A0007 | V138P | CC13 | 38 | 44 | 외부 | 6.5 | 357
4311 | A0007_V138S | A0007 | V138S | CC13 | 38 | 44 | 외부 | 6.5 | 357
4312 | A0007_V13P1 | A0007 | V13P1 | GJX1 | 105 | 153 | 외부 | 6.5 | 701.25
4313 | A0007_V140P | A0007 | V140P | CC14 | 38 | 44 | 외부 | 7.2986 | 293.7281
4314 | A0007_V140S | A0007 | V140S | CC14 | 38 | 44 | 외부 | 7.2986 | 293.7281
4315 | A0007_V143P | A0007 | V143P | CC13 | 38 | 44 | 외부 | 7.2986 | 293.7281
4316 | A0007_V143S | A0007 | V143S | CC13 | 38 | 44 | 외부 | 7.2986 | 293.7281
4317 | A0007_V144P | A0007 | V144P | CC13 | 38 | 44 | 외부 | 7.2986 | 293.7281
4318 | A0007_V148P | A0007 | V148P | CC13 | 38 | 44 | 외부 | 6.5 | 288.75
4319 | A0007_V148S | A0007 | V148S | CC13 | 38 | 44 | 외부 | 6.5 | 288.75
4320 | A0007_V14P1 | A0007 | V14P1 | GJX1 | 105 | 153 | 외부 | 6.5 | 577.5
4321 | A0007_V15A0 | A0007 | V15A0 | CJX1 | 72 | 107 | 외부 | 2.5 | 30
4322 | A0007_V210P | A0007 | V210P | CC14 | 36 | 42 | 외부 | 7.2986 | 293.7281
4323 | A0007_V210S | A0007 | V210S | CC14 | 36 | 42 | 외부 | 7.2986 | 293.7281
4324 | A0007_V213P | A0007 | V213P | CC13 | 36 | 42 | 외부 | 7.2986 | 293.7281
4325 | A0007_V213S | A0007 | V213S | CC13 | 36 | 42 | 외부 | 7.2986 | 293.7281
4326 | A0007_V214P | A0007 | V214P | CC13 | 36 | 42 | 외부 | 7.2986 | 293.7281
4327 | A0007_V214S | A0007 | V214S | CC13 | 36 | 42 | 외부 | 7.2986 | 293.7281
4328 | A0007_V215P | A0007 | V215P | CC13 | 36 | 42 | 외부 | 7.2986 | 293.7281
4329 | A0007_V218P | A0007 | V218P | CC13 | 36 | 42 | 외부 | 14.5 | 354.75
4330 | A0007_V218S | A0007 | V218S | CC13 | 36 | 42 | 외부 | 14.5 | 354.75
4331 | A0007_V21P1 | A0007 | V21P1 | GJX1 | 101 | 148 | 외부 | 14.5 | 709.5
4332 | A0007_V21P3 | A0007 | V21P3 | LN4B | 192 | 238 | 3도크 | 22.5 | 1287
4333 | A0007_V220P | A0007 | V220P | CC14 | 36 | 42 | 외부 | 7.2986 | 293.7281
4334 | A0007_V220S | A0007 | V220S | CC14 | 36 | 42 | 외부 | 7.2986 | 293.7281
4335 | A0007_V223P | A0007 | V223P | CC13 | 36 | 42 | 외부 | 7.2986 | 293.7281
4336 | A0007_V223S | A0007 | V223S | CC13 | 36 | 42 | 외부 | 7.2986 | 293.7281
4337 | A0007_V224P | A0007 | V224P | CC13 | 36 | 42 | 외부 | 7.2986 | 293.7281
4338 | A0007_V228P | A0007 | V228P | CC13 | 36 | 42 | 외부 | 14.5 | 288.75
4339 | A0007_V228S | A0007 | V228S | CC13 | 36 | 42 | 외부 | 14.5 | 288.75
4340 | A0007_V22P1 | A0007 | V22P1 | GJX1 | 101 | 150 | 외부 | 14.5 | 577.5
4341 | A0007_V230P | A0007 | V230P | CC14 | 36 | 42 | 외부 | 7.2986 | 293.7281
4342 | A0007_V230S | A0007 | V230S | CC14 | 36 | 42 | 외부 | 7.2986 | 293.7281
4343 | A0007_V233P | A0007 | V233P | CC13 | 36 | 42 | 외부 | 7.2986 | 293.7281
4344 | A0007_V233S | A0007 | V233S | CC13 | 36 | 42 | 외부 | 7.2986 | 293.7281
4345 | A0007_V234P | A0007 | V234P | CC13 | 36 | 42 | 외부 | 7.2986 | 293.7281
4346 | A0007_V238P | A0007 | V238P | CC13 | 36 | 42 | 외부 | 6.5 | 354.75
4347 | A0007_V238S | A0007 | V238S | CC13 | 36 | 42 | 외부 | 6.5 | 354.75
4348 | A0007_V23P1 | A0007 | V23P1 | GJX1 | 101 | 149 | 외부 | 6.5 | 709.5
4349 | A0007_V240P | A0007 | V240P | CC14 | 36 | 42 | 외부 | 7.2986 | 293.7281
4350 | A0007_V240S | A0007 | V240S | CC14 | 36 | 42 | 외부 | 7.2986 | 293.7281
4351 | A0007_V243P | A0007 | V243P | CC13 | 36 | 42 | 외부 | 7.2986 | 293.7281
4352 | A0007_V243S | A0007 | V243S | CC13 | 36 | 42 | 외부 | 7.2986 | 293.7281
4353 | A0007_V244P | A0007 | V244P | CC13 | 36 | 42 | 외부 | 7.2986 | 293.7281
4354 | A0007_V248P | A0007 | V248P | CC13 | 36 | 42 | 외부 | 6.5 | 288.75
4355 | A0007_V248S | A0007 | V248S | CC13 | 36 | 42 | 외부 | 6.5 | 288.75
4356 | A0007_V24P1 | A0007 | V24P1 | GJX1 | 101 | 149 | 외부 | 6.5 | 577.5
4357 | A0007_V25A0 | A0007 | V25A0 | CJX1 | 70 | 105 | 외부 | 2.5 | 30
4358 | A0007_V310P | A0007 | V310P | CC14 | 35 | 41 | 외부 | 7.2986 | 293.7281
4359 | A0007_V310S | A0007 | V310S | CC14 | 35 | 41 | 외부 | 7.2986 | 293.7281
4360 | A0007_V313P | A0007 | V313P | CC13 | 35 | 41 | 외부 | 7.2986 | 293.7281
4361 | A0007_V313S | A0007 | V313S | CC13 | 35 | 41 | 외부 | 7.2986 | 293.7281
4362 | A0007_V314P | A0007 | V314P | CC13 | 35 | 41 | 외부 | 7.2986 | 293.7281
4363 | A0007_V314S | A0007 | V314S | CC13 | 35 | 41 | 외부 | 7.2986 | 293.7281
4364 | A0007_V315P | A0007 | V315P | CC13 | 35 | 41 | 외부 | 7.2986 | 293.7281
4365 | A0007_V318P | A0007 | V318P | CC13 | 35 | 41 | 외부 | 14.5 | 354.75
4366 | A0007_V318S | A0007 | V318S | CC13 | 35 | 41 | 외부 | 14.5 | 354.75
4367 | A0007_V31P1 | A0007 | V31P1 | GJX1 | 98 | 147 | 외부 | 14.5 | 709.5
4368 | A0007_V31P3 | A0007 | V31P3 | LN4B | 191 | 237 | 3도크 | 22.5 | 1287
4369 | A0007_V320P | A0007 | V320P | CC14 | 35 | 41 | 외부 | 7.2986 | 293.7281
4370 | A0007_V320S | A0007 | V320S | CC14 | 35 | 41 | 외부 | 7.2986 | 293.7281
4371 | A0007_V323P | A0007 | V323P | CC13 | 35 | 41 | 외부 | 7.2986 | 293.7281
4372 | A0007_V323S | A0007 | V323S | CC13 | 35 | 41 | 외부 | 7.2986 | 293.7281
4373 | A0007_V324P | A0007 | V324P | CC13 | 35 | 41 | 외부 | 7.2986 | 293.7281
4374 | A0007_V328P | A0007 | V328P | CC13 | 35 | 41 | 외부 | 14.5 | 288.75
4375 | A0007_V328S | A0007 | V328S | CC13 | 35 | 41 | 외부 | 14.5 | 288.75
4376 | A0007_V32P1 | A0007 | V32P1 | GJX1 | 98 | 147 | 외부 | 14.5 | 577.5
4377 | A0007_V330P | A0007 | V330P | CC14 | 35 | 41 | 외부 | 7.2986 | 293.7281
4378 | A0007_V330S | A0007 | V330S | CC14 | 35 | 41 | 외부 | 7.2986 | 293.7281
4379 | A0007_V333P | A0007 | V333P | CC13 | 35 | 41 | 외부 | 7.2986 | 293.7281
4380 | A0007_V333S | A0007 | V333S | CC13 | 35 | 41 | 외부 | 7.2986 | 293.7281
4381 | A0007_V334P | A0007 | V334P | CC13 | 35 | 41 | 외부 | 7.2986 | 293.7281
4382 | A0007_V338P | A0007 | V338P | CC13 | 35 | 41 | 외부 | 6.5 | 354.75
4383 | A0007_V338S | A0007 | V338S | CC13 | 35 | 41 | 외부 | 6.5 | 354.75
4384 | A0007_V33P1 | A0007 | V33P1 | GJX1 | 98 | 148 | 외부 | 6.5 | 709.5
4385 | A0007_V340P | A0007 | V340P | CC14 | 35 | 41 | 외부 | 7.2986 | 293.7281
4386 | A0007_V340S | A0007 | V340S | CC14 | 35 | 41 | 외부 | 7.2986 | 293.7281
4387 | A0007_V343P | A0007 | V343P | CC13 | 35 | 41 | 외부 | 7.2986 | 293.7281
4388 | A0007_V343S | A0007 | V343S | CC13 | 35 | 41 | 외부 | 7.2986 | 293.7281
4389 | A0007_V344P | A0007 | V344P | CC13 | 35 | 41 | 외부 | 7.2986 | 293.7281
4390 | A0007_V348P | A0007 | V348P | CC13 | 35 | 41 | 외부 | 6.5 | 288.75
4391 | A0007_V348S | A0007 | V348S | CC13 | 35 | 41 | 외부 | 6.5 | 288.75
4392 | A0007_V34P1 | A0007 | V34P1 | GJX1 | 98 | 148 | 외부 | 6.5 | 577.5
4393 | A0007_V35A0 | A0007 | V35A0 | CJX1 | 66 | 97 | 외부 | 2.5 | 30
4394 | A0007_V410P | A0007 | V410P | CC14 | 34 | 38 | 외부 | 7.2986 | 293.7281
4395 | A0007_V410S | A0007 | V410S | CC14 | 34 | 38 | 외부 | 7.2986 | 293.7281
4396 | A0007_V413P | A0007 | V413P | CC13 | 34 | 38 | 외부 | 7.2986 | 293.7281
4397 | A0007_V413S | A0007 | V413S | CC13 | 34 | 38 | 외부 | 7.2986 | 293.7281
4398 | A0007_V414P | A0007 | V414P | CC13 | 34 | 38 | 외부 | 7.2986 | 293.7281
4399 | A0007_V414S | A0007 | V414S | CC13 | 34 | 38 | 외부 | 7.2986 | 293.7281
4400 | A0007_V415P | A0007 | V415P | CC13 | 34 | 38 | 외부 | 7.2986 | 293.7281
4401 | A0007_V418P | A0007 | V418P | CC13 | 34 | 38 | 외부 | 14.5 | 338.25
4402 | A0007_V418S | A0007 | V418S | CC13 | 34 | 38 | 외부 | 14.5 | 338.25
4403 | A0007_V41P1 | A0007 | V41P1 | GJX1 | 95 | 147 | 외부 | 14.5 | 676.5
4404 | A0007_V41P3 | A0007 | V41P3 | LN4B | 190 | 234 | 3도크 | 22.5 | 1221
4405 | A0007_V420P | A0007 | V420P | CC14 | 34 | 38 | 외부 | 7.2986 | 293.7281
4406 | A0007_V420S | A0007 | V420S | CC14 | 34 | 38 | 외부 | 7.2986 | 293.7281
4407 | A0007_V423P | A0007 | V423P | CC13 | 34 | 38 | 외부 | 7.2986 | 293.7281
4408 | A0007_V423S | A0007 | V423S | CC13 | 34 | 38 | 외부 | 7.2986 | 293.7281
4409 | A0007_V424P | A0007 | V424P | CC13 | 34 | 38 | 외부 | 7.2986 | 293.7281
4410 | A0007_V428P | A0007 | V428P | CC13 | 34 | 38 | 외부 | 14.5 | 272.25
4411 | A0007_V428S | A0007 | V428S | CC13 | 34 | 38 | 외부 | 14.5 | 363
4412 | A0007_V42P1 | A0007 | V42P1 | GJX1 | 95 | 147 | 외부 | 14.5 | 544.5
4413 | A0007_V430P | A0007 | V430P | CC14 | 34 | 38 | 외부 | 7.2986 | 293.7281
4414 | A0007_V430S | A0007 | V430S | CC14 | 34 | 38 | 외부 | 7.2986 | 293.7281
4415 | A0007_V433P | A0007 | V433P | CC13 | 34 | 38 | 외부 | 7.2986 | 293.7281
4416 | A0007_V433S | A0007 | V433S | CC13 | 34 | 38 | 외부 | 7.2986 | 293.7281
4417 | A0007_V434P | A0007 | V434P | CC13 | 34 | 38 | 외부 | 7.2986 | 293.7281
4418 | A0007_V438P | A0007 | V438P | CC13 | 34 | 38 | 외부 | 6.5 | 338.25
4419 | A0007_V438S | A0007 | V438S | CC13 | 34 | 38 | 외부 | 6.5 | 338.25
4420 | A0007_V43P1 | A0007 | V43P1 | GJX1 | 95 | 147 | 외부 | 6.5 | 676.5
4421 | A0007_V440P | A0007 | V440P | CC14 | 34 | 38 | 외부 | 7.2986 | 293.7281
4422 | A0007_V440S | A0007 | V440S | CC14 | 34 | 38 | 외부 | 7.2986 | 293.7281
4423 | A0007_V443P | A0007 | V443P | CC13 | 34 | 38 | 외부 | 7.2986 | 293.7281
4424 | A0007_V443S | A0007 | V443S | CC13 | 34 | 38 | 외부 | 7.2986 | 293.7281
4425 | A0007_V444P | A0007 | V444P | CC13 | 34 | 38 | 외부 | 7.2986 | 293.7281
4426 | A0007_V448P | A0007 | V448P | CC13 | 34 | 38 | 외부 | 6.5 | 272.25
4427 | A0007_V448S | A0007 | V448S | CC13 | 34 | 38 | 외부 | 6.5 | 272.25
4428 | A0007_V44P1 | A0007 | V44P1 | GJX1 | 95 | 147 | 외부 | 6.5 | 544.5
4429 | A0007_V45A0 | A0007 | V45A0 | CJX1 | 66 | 94 | 외부 | 2.5 | 30
4430 | A0007_V71S0 | A0007 | V71S0 | CH32 | 143 | 199 | 외부 | 6.5 | 120
4431 | A0007_V71S0 | A0007 | V71S0 | NN4B | 232 | 252 | 3도크 | 6.5 | 120
4432 | A0008_A11A0 | A0008 | A11A0 | C11 | 92 | 158 | 대조립 2공장 | 7 | 104
4433 | A0008_A11A0 | A0008 | A11A0 | F21 | 162 | 169 | 선행의장부 | 7 | 104
4434 | A0008_A11A0 | A0008 | A11A0 | H32 | 171 | 183 | 선행도장부 | 7 | 104
4435 | A0008_A11A0 | A0008 | A11A0 | JX1 | 190 | 193 | 의장1부 | 7 | 104
4436 | A0008_A213C | A0008 | A213C | CC13 | 120 | 128 | 외부 | 8 | 144
4437 | A0008_A214A | A0008 | A214A | CC13 | 120 | 128 | 외부 | 7.0662 | 309.4502
4438 | A0008_A21C0 | A0008 | A21C0 | CJX1 | 172 | 206 | 외부 | 8 | 156
4439 | A0008_A21C3 | A0008 | A21C3 | LN4B | 249 | 274 | 2도크 | 11.5 | 820
4440 | A0008_A22P0 | A0008 | A22P0 | CJX1 | 176 | 207 | 외부 | 10.5 | 328
4441 | A0008_A22S0 | A0008 | A22S0 | CJX1 | 176 | 207 | 외부 | 10.5 | 328
4442 | A0008_A31P1 | A0008 | A31P1 | G41 | 200 | 211 | 2도크 | 7.5 | 892.5
4443 | A0008_A31P1 | A0008 | A31P1 | H32 | 213 | 226 | 선행도장부 | 7.5 | 892.5
4444 | A0008_A31P1 | A0008 | A31P1 | JMX1 | 228 | 260 | 의장1부 | 7.5 | 892.5
4445 | A0008_A31P1 | A0008 | A31P1 | NN4B | 263 | 294 | 2도크 | 7.5 | 892.5
4446 | A0008_A41A0 | A0008 | A41A0 | C11 | 98 | 233 | 외부 | 10 | 140
4447 | A0008_A41A0 | A0008 | A41A0 | H32 | 235 | 245 | 선행도장부 | 10 | 140
4448 | A0008_B113P | A0008 | B113P | C12 | 143 | 143 | 선각공장 | 12.5 | 168.75
4449 | A0008_B113P | A0008 | B113P | C13 | 144 | 149 | 대조립 1공장 | 12.5 | 168.75
4450 | A0008_B113S | A0008 | B113S | C12 | 143 | 143 | 선각공장 | 4 | 168.75
4451 | A0008_B113S | A0008 | B113S | C13 | 144 | 149 | 대조립 1공장 | 4 | 168.75
4452 | A0008_B11P1 | A0008 | B11P1 | G41 | 172 | 183 | 선행의장부 | 4 | 330.75
4453 | A0008_B11P1 | A0008 | B11P1 | H32 | 185 | 203 | 선행도장부 | 4 | 330.75
4454 | A0008_B11P1 | A0008 | B11P1 | MX1 | 214 | 220 | 의장1부 | 4 | 330.75
4455 | A0008_B11P1 | A0008 | B11P1 | NN4B | 225 | 242 | 2도크 | 4 | 330.75
4456 | A0008_B123P | A0008 | B123P | C12 | 122 | 122 | 2야드 판넬공장 | 4 | 231
4457 | A0008_B123P | A0008 | B123P | C13 | 123 | 134 | 2야드 대조립공장 | 4 | 231
4458 | A0008_B123S | A0008 | B123S | C12 | 122 | 122 | 2야드 판넬공장 | 4 | 231
4459 | A0008_B123S | A0008 | B123S | C13 | 123 | 128 | 2야드 대조립공장 | 4 | 231
4460 | A0008_B123S | A0008 | B123S | F21 | 129 | 134 | 선행의장부 | 4 | 231
4461 | A0008_B12P1 | A0008 | B12P1 | G41 | 150 | 161 | 선행의장부 | 4 | 793.5
4462 | A0008_B12P1 | A0008 | B12P1 | H32 | 163 | 177 | 선행도장부 | 4 | 793.5
4463 | A0008_B12P3 | A0008 | B12P3 | LN4B | 198 | 219 | 2도크 | 22 | 1069.5
4464 | A0008_B12S1 | A0008 | B12S1 | G41 | 150 | 161 | 선행의장부 | 4 | 793.5
4465 | A0008_B12S1 | A0008 | B12S1 | H32 | 163 | 177 | 선행도장부 | 4 | 793.5
4466 | A0008_B12S3 | A0008 | B12S3 | LN4B | 198 | 219 | 2도크 | 22 | 1069.5
4467 | A0008_B143P | A0008 | B143P | CC13 | 119 | 128 | 2야드 판넬공장 | 4 | 231
4468 | A0008_B143P | A0008 | B143P | F21 | 129 | 134 | 선행의장부 | 4 | 231
4469 | A0008_B143S | A0008 | B143S | CC13 | 119 | 128 | 2야드 판넬공장 | 4 | 231
4470 | A0008_B143S | A0008 | B143S | F21 | 129 | 134 | 선행의장부 | 4 | 231
4471 | A0008_B14P1 | A0008 | B14P1 | G41 | 150 | 161 | 선행의장부 | 4 | 810.75
4472 | A0008_B14P1 | A0008 | B14P1 | H32 | 163 | 177 | 선행도장부 | 4 | 810.75
4473 | A0008_B14P3 | A0008 | B14P3 | LN4B | 198 | 220 | 2도크 | 22 | 759.5
4474 | A0008_B14S1 | A0008 | B14S1 | G41 | 150 | 161 | 선행의장부 | 4 | 810.75
4475 | A0008_B14S1 | A0008 | B14S1 | H32 | 163 | 177 | 선행도장부 | 4 | 810.75
4476 | A0008_B14S3 | A0008 | B14S3 | LN4B | 198 | 220 | 2도크 | 22 | 759.5
4477 | A0008_B153P | A0008 | B153P | CC13 | 123 | 135 | 2야드 판넬공장 | 4 | 252
4478 | A0008_B153S | A0008 | B153S | CC13 | 123 | 135 | 2야드 판넬공장 | 4 | 252
4479 | A0008_B15P0 | A0008 | B15P0 | CF21 | 148 | 148 | 2야드 판넬공장 | 4 | 423
4480 | A0008_B163P | A0008 | B163P | CC13 | 122 | 129 | 선각공장 | 4 | 231
4481 | A0008_B163S | A0008 | B163S | CC13 | 122 | 129 | 선각공장 | 4 | 231
4482 | A0008_B16P0 | A0008 | B16P0 | CC15 | 135 | 148 | 선각공장 | 4 | 387.75
4483 | A0008_B16P1 | A0008 | B16P1 | G41 | 154 | 163 | 선행의장부 | 4 | 810.75
4484 | A0008_B16P1 | A0008 | B16P1 | H32 | 165 | 179 | 선행도장부 | 4 | 810.75
4485 | A0008_B16P3 | A0008 | B16P3 | LN4B | 200 | 221 | 2도크 | 22 | 1069.5
4486 | A0008_B16S0 | A0008 | B16S0 | CC15 | 135 | 148 | 선각공장 | 4 | 387.75
4487 | A0008_B16S1 | A0008 | B16S1 | G41 | 154 | 163 | 선행의장부 | 4 | 810.75
4488 | A0008_B16S1 | A0008 | B16S1 | H32 | 165 | 179 | 선행도장부 | 4 | 810.75
4489 | A0008_B16S3 | A0008 | B16S3 | LN4B | 200 | 221 | 2도크 | 22 | 1069.5
4490 | A0008_B173P | A0008 | B173P | CC13 | 126 | 136 | 2야드 판넬공장 | 4 | 252
4491 | A0008_B173S | A0008 | B173S | CC13 | 126 | 136 | 2야드 판넬공장 | 4 | 252
4492 | A0008_B183P | A0008 | B183P | CC13 | 129 | 136 | 선각공장 | 4 | 231
4493 | A0008_B183S | A0008 | B183S | CC13 | 129 | 136 | 선각공장 | 4 | 231
4494 | A0008_B18P0 | A0008 | B18P0 | CC15 | 144 | 158 | 선각공장 | 4 | 387.75
4495 | A0008_B18P1 | A0008 | B18P1 | G41 | 162 | 171 | 선행의장부 | 4 | 810.75
4496 | A0008_B18P1 | A0008 | B18P1 | H32 | 175 | 189 | 선행도장부 | 4 | 810.75
4497 | A0008_B18P3 | A0008 | B18P3 | LN4B | 218 | 242 | 2도크 | 22 | 1069.5
4498 | A0008_B18S0 | A0008 | B18S0 | CC15 | 144 | 158 | 선각공장 | 4 | 387.75
4499 | A0008_B18S1 | A0008 | B18S1 | G41 | 158 | 169 | 선행의장부 | 4 | 810.75
4500 | A0008_B18S1 | A0008 | B18S1 | H32 | 171 | 185 | 선행도장부 | 4 | 810.75
4501 | A0008_B18S3 | A0008 | B18S3 | LN4B | 218 | 242 | 2도크 | 22 | 1069.5
4502 | A0008_B193P | A0008 | B193P | CC13 | 129 | 136 | 2야드 판넬공장 | 4 | 252
4503 | A0008_B193S | A0008 | B193S | CC13 | 129 | 136 | 2야드 판넬공장 | 4 | 252
4504 | A0008_B203P | A0008 | B203P | CC13 | 134 | 142 | 선각공장 | 4 | 231
4505 | A0008_B203S | A0008 | B203S | CC13 | 134 | 142 | 선각공장 | 4 | 231
4506 | A0008_B20P0 | A0008 | B20P0 | CC15 | 145 | 161 | 선각공장 | 4 | 387.75
4507 | A0008_B20P1 | A0008 | B20P1 | G41 | 163 | 172 | 선행의장부 | 4 | 810.75
4508 | A0008_B20P1 | A0008 | B20P1 | H32 | 176 | 190 | 선행도장부 | 4 | 810.75
4509 | A0008_B20P3 | A0008 | B20P3 | LN4B | 219 | 245 | 2도크 | 22 | 1069.5
4510 | A0008_B20S0 | A0008 | B20S0 | CC15 | 145 | 161 | 선각공장 | 4 | 387.75
4511 | A0008_B20S1 | A0008 | B20S1 | G41 | 163 | 172 | 선행의장부 | 4 | 810.75
4512 | A0008_B20S1 | A0008 | B20S1 | H32 | 176 | 190 | 선행도장부 | 4 | 810.75
4513 | A0008_B20S3 | A0008 | B20S3 | LN4B | 219 | 245 | 2도크 | 22 | 1069.5
4514 | A0008_B213P | A0008 | B213P | CC13 | 129 | 141 | 2야드 판넬공장 | 4 | 252
4515 | A0008_B213S | A0008 | B213S | CC13 | 129 | 141 | 2야드 판넬공장 | 4 | 252
4516 | A0008_B223P | A0008 | B223P | CC13 | 172 | 178 | 선각공장 | 4 | 231
4517 | A0008_B223S | A0008 | B223S | CC13 | 172 | 178 | 선각공장 | 4 | 231
4518 | A0008_B22P0 | A0008 | B22P0 | CC15 | 186 | 204 | 선각공장 | 4 | 387.75
4519 | A0008_B22P1 | A0008 | B22P1 | G41 | 207 | 218 | 선행의장부 | 4 | 810.75
4520 | A0008_B22P1 | A0008 | B22P1 | H32 | 220 | 235 | 선행도장부 | 4 | 810.75
4521 | A0008_B22P3 | A0008 | B22P3 | LN4B | 267 | 304 | 2도크 | 22 | 1069.5
4522 | A0008_B22S0 | A0008 | B22S0 | CC15 | 186 | 204 | 선각공장 | 4 | 387.75
4523 | A0008_B22S1 | A0008 | B22S1 | G41 | 207 | 218 | 선행의장부 | 4 | 810.75
4524 | A0008_B22S1 | A0008 | B22S1 | H32 | 220 | 235 | 선행도장부 | 4 | 810.75
4525 | A0008_B22S3 | A0008 | B22S3 | LN4B | 267 | 304 | 2도크 | 22 | 1069.5
4526 | A0008_B233P | A0008 | B233P | CC13 | 169 | 175 | 2야드 판넬공장 | 4 | 252
4527 | A0008_B233S | A0008 | B233S | CC13 | 169 | 175 | 2야드 판넬공장 | 4 | 252
4528 | A0008_B243P | A0008 | B243P | CC13 | 184 | 190 | 대조립 1공장 | 14 | 245
4529 | A0008_B243S | A0008 | B243S | CC13 | 184 | 190 | 대조립 1공장 | 4 | 245
4530 | A0008_B24P1 | A0008 | B24P1 | G41 | 214 | 225 | 선행의장부 | 4 | 810.75
4531 | A0008_B24P1 | A0008 | B24P1 | H32 | 228 | 242 | 선행도장부 | 4 | 810.75
4532 | A0008_B24P3 | A0008 | B24P3 | LN4B | 268 | 305 | 2도크 | 22 | 1085
4533 | A0008_B24S1 | A0008 | B24S1 | G41 | 214 | 225 | 선행의장부 | 4 | 810.75
4534 | A0008_B24S1 | A0008 | B24S1 | H32 | 228 | 242 | 선행도장부 | 4 | 810.75
4535 | A0008_B24S3 | A0008 | B24S3 | LN4B | 268 | 305 | 2도크 | 22 | 1085
4536 | A0008_B253P | A0008 | B253P | C12 | 185 | 185 | 대조립 1공장 | 12.5 | 218.75
4537 | A0008_B253P | A0008 | B253P | C13 | 186 | 192 | 대조립 2공장 | 12.5 | 218.75
4538 | A0008_B253S | A0008 | B253S | C12 | 185 | 185 | 대조립 1공장 | 4 | 218.75
4539 | A0008_B253S | A0008 | B253S | C13 | 186 | 192 | 대조립 2공장 | 4 | 218.75
4540 | A0008_B53P0 | A0008 | B53P0 | C11 | 123 | 144 | 2야드 대조립공장 | 5.5 | 207
4541 | A0008_B53P0 | A0008 | B53P0 | H32 | 148 | 158 | 선행도장부 | 5.5 | 207
4542 | A0008_B53P0 | A0008 | B53P0 | JX1 | 161 | 163 | 의장1부 | 5.5 | 207
4543 | A0008_B53S0 | A0008 | B53S0 | C11 | 123 | 144 | 2야드 대조립공장 | 5.5 | 207
4544 | A0008_B53S0 | A0008 | B53S0 | H32 | 148 | 158 | 선행도장부 | 5.5 | 207
4545 | A0008_B53S0 | A0008 | B53S0 | JX1 | 161 | 163 | 의장1부 | 5.5 | 207
4546 | A0008_B64P0 | A0008 | B64P0 | C11 | 176 | 198 | 대조립 2공장 | 6.5 | 175
4547 | A0008_B64P0 | A0008 | B64P0 | H32 | 200 | 212 | 선행도장부 | 6.5 | 175
4548 | A0008_B64P0 | A0008 | B64P0 | JX1 | 226 | 231 | 의장1부 | 6.5 | 175
4549 | A0008_B64S0 | A0008 | B64S0 | C11 | 176 | 198 | 대조립 2공장 | 6.5 | 175
4550 | A0008_B64S0 | A0008 | B64S0 | H32 | 200 | 212 | 선행도장부 | 6.5 | 175
4551 | A0008_B64S0 | A0008 | B64S0 | JX1 | 226 | 231 | 의장1부 | 6.5 | 175
4552 | A0008_B713P | A0008 | B713P | C12 | 127 | 127 | 2야드 판넬공장 | 6 | 96
4553 | A0008_B713P | A0008 | B713P | C13 | 128 | 134 | 2야드 대조립공장 | 6 | 96
4554 | A0008_B713S | A0008 | B713S | C12 | 127 | 127 | 2야드 판넬공장 | 6 | 96
4555 | A0008_B713S | A0008 | B713S | C13 | 128 | 134 | 2야드 대조립공장 | 6 | 96
4556 | A0008_B71P0 | A0008 | B71P0 | C11 | 135 | 147 | 2야드 대조립공장 | 6 | 96
4557 | A0008_B71P0 | A0008 | B71P0 | H32 | 149 | 161 | 선행도장부 | 6 | 96
4558 | A0008_B71P3 | A0008 | B71P3 | LN4B | 199 | 221 | 2도크 | 5 | 1026
4559 | A0008_B71S0 | A0008 | B71S0 | C11 | 135 | 147 | 2야드 대조립공장 | 6 | 96
4560 | A0008_B71S0 | A0008 | B71S0 | H32 | 149 | 161 | 선행도장부 | 6 | 96
4561 | A0008_B723P | A0008 | B723P | CC13 | 121 | 129 | 대조립 1공장 | 6 | 96
4562 | A0008_B723S | A0008 | B723S | CC13 | 121 | 129 | 대조립 1공장 | 6 | 96
4563 | A0008_B72P0 | A0008 | B72P0 | C11 | 134 | 143 | 대조립 1공장 | 6 | 96
4564 | A0008_B72P0 | A0008 | B72P0 | H32 | 148 | 158 | 선행도장부 | 6 | 96
4565 | A0008_B72P3 | A0008 | B72P3 | LN4B | 200 | 224 | 2도크 | 5 | 1026
4566 | A0008_B72S0 | A0008 | B72S0 | C11 | 134 | 143 | 대조립 1공장 | 6 | 96
4567 | A0008_B72S0 | A0008 | B72S0 | H32 | 148 | 158 | 선행도장부 | 6 | 96
4568 | A0008_B733P | A0008 | B733P | C12 | 143 | 143 | 대조립 1공장 | 6 | 96
4569 | A0008_B733P | A0008 | B733P | C13 | 144 | 151 | 대조립 2공장 | 6 | 96
4570 | A0008_B733S | A0008 | B733S | C12 | 143 | 143 | 대조립 1공장 | 6 | 96
4571 | A0008_B733S | A0008 | B733S | C13 | 144 | 151 | 대조립 2공장 | 6 | 96
4572 | A0008_B73P0 | A0008 | B73P0 | C11 | 154 | 165 | 대조립 2공장 | 6 | 96
4573 | A0008_B73P0 | A0008 | B73P0 | H32 | 169 | 179 | 선행도장부 | 6 | 96
4574 | A0008_B73P3 | A0008 | B73P3 | LN4B | 221 | 247 | 2도크 | 5 | 1026
4575 | A0008_B73S0 | A0008 | B73S0 | C11 | 154 | 165 | 대조립 2공장 | 6 | 96
4576 | A0008_B73S0 | A0008 | B73S0 | H32 | 169 | 179 | 선행도장부 | 6 | 96
4577 | A0008_B743P | A0008 | B743P | C12 | 150 | 150 | 대조립 1공장 | 6 | 96
4578 | A0008_B743P | A0008 | B743P | C13 | 151 | 156 | 대조립 2공장 | 6 | 96
4579 | A0008_B743S | A0008 | B743S | C12 | 150 | 150 | 대조립 1공장 | 6 | 96
4580 | A0008_B743S | A0008 | B743S | C13 | 151 | 156 | 대조립 2공장 | 6 | 96
4581 | A0008_B74P0 | A0008 | B74P0 | C11 | 157 | 170 | 대조립 2공장 | 6 | 96
4582 | A0008_B74P0 | A0008 | B74P0 | H32 | 172 | 184 | 선행도장부 | 6 | 96
4583 | A0008_B74P3 | A0008 | B74P3 | LN4B | 221 | 248 | 2도크 | 5 | 1026
4584 | A0008_B74S0 | A0008 | B74S0 | C11 | 157 | 170 | 대조립 2공장 | 6 | 96
4585 | A0008_B74S0 | A0008 | B74S0 | H32 | 172 | 184 | 선행도장부 | 6 | 96
4586 | A0008_B753P | A0008 | B753P | C12 | 193 | 193 | 2야드 판넬공장 | 6 | 96
4587 | A0008_B753P | A0008 | B753P | C13 | 197 | 204 | 2야드 대조립공장 | 6 | 96
4588 | A0008_B753S | A0008 | B753S | C12 | 193 | 193 | 2야드 판넬공장 | 6 | 96
4589 | A0008_B753S | A0008 | B753S | C13 | 197 | 204 | 2야드 대조립공장 | 6 | 96
4590 | A0008_B75P0 | A0008 | B75P0 | C11 | 205 | 217 | 2야드 대조립공장 | 6 | 96
4591 | A0008_B75P0 | A0008 | B75P0 | H32 | 219 | 232 | 선행도장부 | 6 | 96
4592 | A0008_B75P3 | A0008 | B75P3 | LN4B | 270 | 309 | 2도크 | 5 | 1026
4593 | A0008_B75S0 | A0008 | B75S0 | C11 | 205 | 217 | 2야드 대조립공장 | 6 | 96
4594 | A0008_B75S0 | A0008 | B75S0 | H32 | 219 | 232 | 선행도장부 | 6 | 96
4595 | A0008_B763P | A0008 | B763P | C12 | 199 | 199 | 2야드 판넬공장 | 6 | 96
4596 | A0008_B763P | A0008 | B763P | C13 | 200 | 207 | 2야드 대조립공장 | 6 | 96
4597 | A0008_B763S | A0008 | B763S | C12 | 199 | 199 | 2야드 판넬공장 | 6 | 96
4598 | A0008_B763S | A0008 | B763S | C13 | 200 | 207 | 2야드 대조립공장 | 6 | 96
4599 | A0008_B76P0 | A0008 | B76P0 | C11 | 210 | 220 | 2야드 대조립공장 | 6 | 96
4600 | A0008_B76P0 | A0008 | B76P0 | H32 | 224 | 235 | 선행도장부 | 6 | 96
4601 | A0008_B76P3 | A0008 | B76P3 | LN4B | 271 | 310 | 2도크 | 5 | 1026
4602 | A0008_B76S0 | A0008 | B76S0 | C11 | 210 | 220 | 2야드 대조립공장 | 6 | 96
4603 | A0008_B76S0 | A0008 | B76S0 | H32 | 224 | 235 | 선행도장부 | 6 | 96
4604 | A0008_D113C | A0008 | D113C | C12 | 109 | 109 | 2야드 판넬공장 | 2.5 | 102
4605 | A0008_D113C | A0008 | D113C | C13 | 112 | 114 | 2야드 대조립공장 | 2.5 | 102
4606 | A0008_D114C | A0008 | D114C | C12 | 100 | 100 | 2야드 판넬공장 | 6 | 102
4607 | A0008_D114C | A0008 | D114C | C13 | 101 | 109 | 2야드 대조립공장 | 6 | 102
4608 | A0008_D11C0 | A0008 | D11C0 | C11 | 115 | 127 | 2야드 대조립공장 | 6 | 178.5
4609 | A0008_D11C0 | A0008 | D11C0 | F21 | 135 | 140 | 선행의장부 | 6 | 178.5
4610 | A0008_D11C0 | A0008 | D11C0 | H32 | 142 | 154 | 선행도장부 | 6 | 178.5
4611 | A0008_D11C0 | A0008 | D11C0 | JX1 | 162 | 164 | 의장1부 | 6 | 178.5
4612 | A0008_D123C | A0008 | D123C | CC13 | 115 | 121 | 선각공장 | 2.5 | 102
4613 | A0008_D124C | A0008 | D124C | CC13 | 115 | 121 | 선각공장 | 6 | 102
4614 | A0008_D12C0 | A0008 | D12C0 | C11 | 116 | 129 | 선각공장 | 6 | 178.5
4615 | A0008_D12C0 | A0008 | D12C0 | F21 | 137 | 142 | 선행의장부 | 6 | 178.5
4616 | A0008_D12C0 | A0008 | D12C0 | H32 | 144 | 156 | 선행도장부 | 6 | 178.5
4617 | A0008_D12C0 | A0008 | D12C0 | JX1 | 163 | 165 | 의장1부 | 6 | 178.5
4618 | A0008_D133C | A0008 | D133C | CC13 | 135 | 141 | 대조립 1공장 | 2.5 | 102
4619 | A0008_D134C | A0008 | D134C | CC13 | 128 | 135 | 대조립 1공장 | 6 | 102
4620 | A0008_D13C0 | A0008 | D13C0 | C11 | 142 | 154 | 대조립 1공장 | 6 | 178.5
4621 | A0008_D13C0 | A0008 | D13C0 | F21 | 156 | 162 | 선행의장부 | 6 | 178.5
4622 | A0008_D13C0 | A0008 | D13C0 | H32 | 164 | 176 | 선행도장부 | 6 | 178.5
4623 | A0008_D13C0 | A0008 | D13C0 | JX1 | 184 | 186 | 의장1부 | 6 | 178.5
4624 | A0008_D143C | A0008 | D143C | C12 | 137 | 137 | 2야드 판넬공장 | 2.5 | 102
4625 | A0008_D143C | A0008 | D143C | C13 | 140 | 143 | 2야드 대조립공장 | 2.5 | 102
4626 | A0008_D144C | A0008 | D144C | C12 | 134 | 134 | 2야드 판넬공장 | 6 | 102
4627 | A0008_D144C | A0008 | D144C | C13 | 134 | 137 | 2야드 대조립공장 | 6 | 102
4628 | A0008_D14C0 | A0008 | D14C0 | C11 | 144 | 156 | 2야드 대조립공장 | 6 | 178.5
4629 | A0008_D14C0 | A0008 | D14C0 | F21 | 158 | 163 | 선행의장부 | 6 | 178.5
4630 | A0008_D14C0 | A0008 | D14C0 | H32 | 165 | 177 | 선행도장부 | 6 | 178.5
4631 | A0008_D14C0 | A0008 | D14C0 | JX1 | 184 | 186 | 의장1부 | 6 | 178.5
4632 | A0008_D153C | A0008 | D153C | CC13 | 189 | 197 | 선각공장 | 2.5 | 102
4633 | A0008_D154C | A0008 | D154C | CC13 | 197 | 203 | 선각공장 | 6 | 102
4634 | A0008_D15C0 | A0008 | D15C0 | C11 | 204 | 214 | 선각공장 | 6 | 178.5
4635 | A0008_D15C0 | A0008 | D15C0 | F21 | 218 | 221 | 선행의장부 | 6 | 178.5
4636 | A0008_D15C0 | A0008 | D15C0 | H32 | 224 | 234 | 선행도장부 | 6 | 178.5
4637 | A0008_D15C0 | A0008 | D15C0 | JX1 | 238 | 240 | 의장1부 | 6 | 178.5
4638 | A0008_D163C | A0008 | D163C | CC13 | 184 | 190 | 대조립 1공장 | 2.5 | 102
4639 | A0008_D164C | A0008 | D164C | CC13 | 178 | 184 | 대조립 1공장 | 6 | 102
4640 | A0008_D16C0 | A0008 | D16C0 | C11 | 192 | 206 | 대조립 1공장 | 6 | 204
4641 | A0008_D16C0 | A0008 | D16C0 | F21 | 210 | 213 | 선행의장부 | 6 | 204
4642 | A0008_D16C0 | A0008 | D16C0 | H32 | 217 | 228 | 선행도장부 | 6 | 204
4643 | A0008_D16C0 | A0008 | D16C0 | JX1 | 239 | 241 | 의장1부 | 6 | 204
4644 | A0008_D21C1 | A0008 | D21C1 | G41 | 192 | 204 | 선행의장부 | 9 | 450.5
4645 | A0008_D21C1 | A0008 | D21C1 | H32 | 206 | 220 | 선행도장부 | 9 | 450.5
4646 | A0008_D21C1 | A0008 | D21C1 | JMX1 | 231 | 241 | 의장1부 | 9 | 450.5
4647 | A0008_D21C1 | A0008 | D21C1 | NN4B | 260 | 276 | 2도크 | 9 | 450.5
4648 | A0008_D223C | A0008 | D223C | CC13 | 151 | 157 | 대조립 1공장 | 9 | 153
4649 | A0008_D22C0 | A0008 | D22C0 | C11 | 154 | 179 | 대조립 1공장 | 9 | 153
4650 | A0008_D22C0 | A0008 | D22C0 | F21 | 183 | 186 | 선행의장부 | 9 | 153
4651 | A0008_D31P0 | A0008 | D31P0 | C11 | 165 | 190 | 대조립 1공장 | 17.5 | 376.25
4652 | A0008_D31P0 | A0008 | D31P0 | F21 | 193 | 199 | 선행의장부 | 17.5 | 376.25
4653 | A0008_D31P0 | A0008 | D31P0 | H32 | 203 | 213 | 선행도장부 | 17.5 | 376.25
4654 | A0008_D31P0 | A0008 | D31P0 | JMX1 | 241 | 253 | 의장1부 | 17.5 | 376.25
4655 | A0008_D31P0 | A0008 | D31P0 | NN4B | 256 | 274 | 2도크 | 17.5 | 376.25
4656 | A0008_D31S0 | A0008 | D31S0 | C11 | 165 | 190 | 대조립 1공장 | 17.5 | 376.25
4657 | A0008_D31S0 | A0008 | D31S0 | F21 | 193 | 199 | 선행의장부 | 17.5 | 376.25
4658 | A0008_D31S0 | A0008 | D31S0 | H32 | 203 | 213 | 선행도장부 | 17.5 | 376.25
4659 | A0008_D31S0 | A0008 | D31S0 | JMX1 | 241 | 253 | 의장1부 | 17.5 | 376.25
4660 | A0008_D31S0 | A0008 | D31S0 | NN4B | 256 | 274 | 2도크 | 17.5 | 376.25
4661 | A0008_D325P | A0008 | D325P | CC13 | 115 | 121 | 대조립 1공장 | 8.5 | 72.25
4662 | A0008_D325S | A0008 | D325S | CC13 | 115 | 121 | 대조립 1공장 | 8.5 | 72.25
4663 | A0008_D32P0 | A0008 | D32P0 | C11 | 122 | 150 | 대조립 1공장 | 8.5 | 354.75
4664 | A0008_D32P0 | A0008 | D32P0 | F21 | 154 | 157 | 선행의장부 | 8.5 | 354.75
4665 | A0008_D32P1 | A0008 | D32P1 | G41 | 163 | 172 | 선행의장부 | 8.5 | 688
4666 | A0008_D32P1 | A0008 | D32P1 | H32 | 176 | 190 | 선행도장부 | 8.5 | 688
4667 | A0008_D32P1 | A0008 | D32P1 | JMX1 | 192 | 204 | 의장1부 | 8.5 | 688
4668 | A0008_D32P1 | A0008 | D32P1 | NN4B | 207 | 225 | 2도크 | 8.5 | 688
4669 | A0008_D32S0 | A0008 | D32S0 | C11 | 122 | 150 | 대조립 1공장 | 8.5 | 354.75
4670 | A0008_D32S0 | A0008 | D32S0 | F21 | 154 | 157 | 선행의장부 | 8.5 | 354.75
4671 | A0008_D32S1 | A0008 | D32S1 | G41 | 163 | 172 | 선행의장부 | 8.5 | 688
4672 | A0008_D32S1 | A0008 | D32S1 | H32 | 176 | 190 | 선행도장부 | 8.5 | 688
4673 | A0008_D32S1 | A0008 | D32S1 | JMX1 | 192 | 204 | 의장1부 | 8.5 | 688
4674 | A0008_D32S1 | A0008 | D32S1 | NN4B | 207 | 225 | 2도크 | 8.5 | 688
4675 | A0008_D33P0 | A0008 | D33P0 | C11 | 121 | 154 | 대조립 2공장 | 8.5 | 333.25
4676 | A0008_D33P0 | A0008 | D33P0 | F21 | 156 | 161 | 선행의장부 | 8.5 | 333.25
4677 | A0008_D33S0 | A0008 | D33S0 | C11 | 121 | 154 | 대조립 2공장 | 8.5 | 333.25
4678 | A0008_D33S0 | A0008 | D33S0 | F21 | 156 | 161 | 선행의장부 | 8.5 | 333.25
4679 | A0008_D34P0 | A0008 | D34P0 | C11 | 114 | 142 | 선각공장 | 8.5 | 376.25
4680 | A0008_D34P0 | A0008 | D34P0 | F21 | 148 | 154 | 선행의장부 | 8.5 | 376.25
4681 | A0008_D34P2 | A0008 | D34P2 | K41 | 158 | 175 | 선행의장부 | 8.5 | 741.75
4682 | A0008_D34P2 | A0008 | D34P2 | H32 | 177 | 192 | 선행도장부 | 8.5 | 741.75
4683 | A0008_D34P2 | A0008 | D34P2 | MX1 | 200 | 206 | 의장1부 | 8.5 | 741.75
4684 | A0008_D34P2 | A0008 | D34P2 | NN4B | 211 | 228 | 2도크 | 8.5 | 741.75
4685 | A0008_D34S0 | A0008 | D34S0 | C11 | 114 | 142 | 선각공장 | 8.5 | 376.25
4686 | A0008_D34S0 | A0008 | D34S0 | F21 | 148 | 154 | 선행의장부 | 8.5 | 376.25
4687 | A0008_D34S2 | A0008 | D34S2 | K41 | 158 | 175 | 선행의장부 | 8.5 | 741.75
4688 | A0008_D34S2 | A0008 | D34S2 | H32 | 177 | 192 | 선행도장부 | 8.5 | 741.75
4689 | A0008_D34S2 | A0008 | D34S2 | MX1 | 200 | 206 | 의장1부 | 8.5 | 741.75
4690 | A0008_D34S2 | A0008 | D34S2 | NN4B | 211 | 228 | 2도크 | 8.5 | 741.75
4691 | A0008_D35P0 | A0008 | D35P0 | C11 | 126 | 154 | 2야드 판넬공장 | 8.5 | 229.5
4692 | A0008_D35P0 | A0008 | D35P0 | JX1 | 193 | 198 | 의장1부 | 8.5 | 229.5
4693 | A0008_D35S0 | A0008 | D35S0 | C11 | 126 | 154 | 2야드 판넬공장 | 8.5 | 229.5
4694 | A0008_D35S0 | A0008 | D35S0 | JX1 | 193 | 198 | 의장1부 | 8.5 | 229.5
4695 | A0008_D36P0 | A0008 | D36P0 | C11 | 127 | 144 | 선각공장 | 8.5 | 236.25
4696 | A0008_D36P0 | A0008 | D36P0 | F21 | 148 | 154 | 선행의장부 | 8.5 | 236.25
4697 | A0008_D36P2 | A0008 | D36P2 | K41 | 156 | 171 | 선행의장부 | 8.5 | 793.5
4698 | A0008_D36P2 | A0008 | D36P2 | H32 | 175 | 189 | 선행도장부 | 8.5 | 793.5
4699 | A0008_D36P2 | A0008 | D36P2 | MX1 | 204 | 210 | 의장1부 | 8.5 | 793.5
4700 | A0008_D36P2 | A0008 | D36P2 | NN4B | 213 | 232 | 2도크 | 8.5 | 793.5
4701 | A0008_D36S0 | A0008 | D36S0 | C11 | 127 | 144 | 선각공장 | 8.5 | 236.25
4702 | A0008_D36S0 | A0008 | D36S0 | F21 | 148 | 154 | 선행의장부 | 8.5 | 236.25
4703 | A0008_D36S2 | A0008 | D36S2 | K41 | 156 | 171 | 선행의장부 | 8.5 | 793.5
4704 | A0008_D36S2 | A0008 | D36S2 | H32 | 175 | 189 | 선행도장부 | 8.5 | 793.5
4705 | A0008_D36S2 | A0008 | D36S2 | MX1 | 204 | 210 | 의장1부 | 8.5 | 793.5
4706 | A0008_D36S2 | A0008 | D36S2 | NN4B | 213 | 232 | 2도크 | 8.5 | 793.5
4707 | A0008_D37P0 | A0008 | D37P0 | C11 | 135 | 151 | 2야드 판넬공장 | 8.5 | 229.5
4708 | A0008_D37P0 | A0008 | D37P0 | JX1 | 198 | 200 | 의장1부 | 8.5 | 229.5
4709 | A0008_D37S0 | A0008 | D37S0 | C11 | 135 | 151 | 2야드 판넬공장 | 8.5 | 229.5
4710 | A0008_D37S0 | A0008 | D37S0 | JX1 | 198 | 200 | 의장1부 | 8.5 | 229.5
4711 | A0008_D38P0 | A0008 | D38P0 | C11 | 144 | 162 | 선각공장 | 8.5 | 236.25
4712 | A0008_D38P0 | A0008 | D38P0 | F21 | 164 | 170 | 선행의장부 | 8.5 | 236.25
4713 | A0008_D38P2 | A0008 | D38P2 | K41 | 176 | 192 | 선행의장부 | 8.5 | 793.5
4714 | A0008_D38P2 | A0008 | D38P2 | H32 | 198 | 212 | 선행도장부 | 8.5 | 793.5
4715 | A0008_D38P2 | A0008 | D38P2 | MX1 | 226 | 233 | 의장1부 | 8.5 | 793.5
4716 | A0008_D38P2 | A0008 | D38P2 | NN4B | 238 | 254 | 2도크 | 8.5 | 793.5
4717 | A0008_D38S0 | A0008 | D38S0 | C11 | 144 | 162 | 선각공장 | 8.5 | 236.25
4718 | A0008_D38S0 | A0008 | D38S0 | F21 | 164 | 170 | 선행의장부 | 8.5 | 236.25
4719 | A0008_D38S2 | A0008 | D38S2 | K41 | 176 | 192 | 선행의장부 | 8.5 | 793.5
4720 | A0008_D38S2 | A0008 | D38S2 | H32 | 198 | 212 | 선행도장부 | 8.5 | 793.5
4721 | A0008_D38S2 | A0008 | D38S2 | MX1 | 226 | 233 | 의장1부 | 8.5 | 793.5
4722 | A0008_D38S2 | A0008 | D38S2 | NN4B | 238 | 254 | 2도크 | 8.5 | 793.5
4723 | A0008_D39P0 | A0008 | D39P0 | C11 | 150 | 169 | 2야드 판넬공장 | 8.5 | 229.5
4724 | A0008_D39P0 | A0008 | D39P0 | JX1 | 220 | 224 | 의장1부 | 8.5 | 229.5
4725 | A0008_D39S0 | A0008 | D39S0 | C11 | 150 | 169 | 2야드 판넬공장 | 8.5 | 229.5
4726 | A0008_D39S0 | A0008 | D39S0 | JX1 | 220 | 224 | 의장1부 | 8.5 | 229.5
4727 | A0008_D40P1 | A0008 | D40P1 | G41 | 179 | 198 | 선행의장부 | 8.5 | 752.5
4728 | A0008_D40P1 | A0008 | D40P1 | JX1 | 224 | 226 | 의장1부 | 8.5 | 752.5
4729 | A0008_D40P2 | A0008 | D40P2 | K41 | 179 | 198 | 선행의장부 | 8.5 | 793.5
4730 | A0008_D40P2 | A0008 | D40P2 | H32 | 200 | 214 | 선행도장부 | 8.5 | 793.5
4731 | A0008_D40P2 | A0008 | D40P2 | MX1 | 228 | 234 | 의장1부 | 8.5 | 793.5
4732 | A0008_D40P2 | A0008 | D40P2 | NN4B | 240 | 256 | 2도크 | 8.5 | 793.5
4733 | A0008_D40S1 | A0008 | D40S1 | G41 | 179 | 198 | 선행의장부 | 8.5 | 752.5
4734 | A0008_D40S1 | A0008 | D40S1 | JX1 | 225 | 228 | 의장1부 | 8.5 | 752.5
4735 | A0008_D40S2 | A0008 | D40S2 | K41 | 179 | 198 | 선행의장부 | 8.5 | 793.5
4736 | A0008_D40S2 | A0008 | D40S2 | H32 | 200 | 214 | 선행도장부 | 8.5 | 793.5
4737 | A0008_D40S2 | A0008 | D40S2 | MX1 | 231 | 235 | 의장1부 | 8.5 | 793.5
4738 | A0008_D40S2 | A0008 | D40S2 | NN4B | 240 | 256 | 2도크 | 8.5 | 793.5
4739 | A0008_D41P0 | A0008 | D41P0 | C11 | 148 | 164 | 선각공장 | 8.5 | 365.5
4740 | A0008_D41P0 | A0008 | D41P0 | JX1 | 221 | 225 | 의장1부 | 8.5 | 365.5
4741 | A0008_D41S0 | A0008 | D41S0 | C11 | 148 | 164 | 선각공장 | 8.5 | 365.5
4742 | A0008_D41S0 | A0008 | D41S0 | JX1 | 225 | 228 | 의장1부 | 8.5 | 365.5
4743 | A0008_D423P | A0008 | D423P | C12 | 192 | 192 | 2야드 판넬공장 | 2.5 | 57.75
4744 | A0008_D423P | A0008 | D423P | C13 | 193 | 199 | 2야드 대조립공장 | 2.5 | 57.75
4745 | A0008_D423S | A0008 | D423S | C12 | 192 | 192 | 2야드 판넬공장 | 2.5 | 57.75
4746 | A0008_D423S | A0008 | D423S | C13 | 193 | 199 | 2야드 대조립공장 | 2.5 | 57.75
4747 | A0008_D42P0 | A0008 | D42P0 | C11 | 193 | 212 | 2야드 대조립공장 | 8.5 | 387
4748 | A0008_D42P0 | A0008 | D42P0 | F21 | 214 | 220 | 선행의장부 | 8.5 | 387
4749 | A0008_D42P1 | A0008 | D42P1 | G41 | 234 | 245 | 선행의장부 | 8.5 | 832.5
4750 | A0008_D42P1 | A0008 | D42P1 | H32 | 248 | 262 | 선행도장부 | 8.5 | 832.5
4751 | A0008_D42P1 | A0008 | D42P1 | JMX1 | 269 | 294 | 의장1부 | 8.5 | 832.5
4752 | A0008_D42P1 | A0008 | D42P1 | NN4B | 298 | 316 | 2도크 | 8.5 | 832.5
4753 | A0008_D42S0 | A0008 | D42S0 | C11 | 193 | 212 | 2야드 대조립공장 | 8.5 | 387
4754 | A0008_D42S0 | A0008 | D42S0 | F21 | 214 | 220 | 선행의장부 | 8.5 | 387
4755 | A0008_D42S1 | A0008 | D42S1 | G41 | 234 | 245 | 선행의장부 | 8.5 | 832.5
4756 | A0008_D42S1 | A0008 | D42S1 | H32 | 248 | 262 | 선행도장부 | 8.5 | 832.5
4757 | A0008_D42S1 | A0008 | D42S1 | JMX1 | 269 | 294 | 의장1부 | 8.5 | 832.5
4758 | A0008_D42S1 | A0008 | D42S1 | NN4B | 298 | 316 | 2도크 | 8.5 | 832.5
4759 | A0008_D43P0 | A0008 | D43P0 | C11 | 184 | 204 | 선각공장 | 8.5 | 438.75
4760 | A0008_D43P0 | A0008 | D43P0 | F21 | 206 | 212 | 선행의장부 | 8.5 | 438.75
4761 | A0008_D43S0 | A0008 | D43S0 | C11 | 184 | 204 | 선각공장 | 8.5 | 438.75
4762 | A0008_D43S0 | A0008 | D43S0 | F21 | 206 | 212 | 선행의장부 | 8.5 | 438.75
4763 | A0008_D443P | A0008 | D443P | CC13 | 172 | 178 | 대조립 1공장 | 2.5 | 57.75
4764 | A0008_D443S | A0008 | D443S | CC13 | 172 | 178 | 대조립 1공장 | 2.5 | 57.75
4765 | A0008_D44P0 | A0008 | D44P0 | C11 | 175 | 204 | 대조립 1공장 | 8.5 | 393.75
4766 | A0008_D44P0 | A0008 | D44P0 | F21 | 206 | 212 | 선행의장부 | 8.5 | 393.75
4767 | A0008_D44P1 | A0008 | D44P1 | G41 | 226 | 238 | 선행의장부 | 8.5 | 776.25
4768 | A0008_D44P1 | A0008 | D44P1 | H32 | 240 | 254 | 선행도장부 | 8.5 | 776.25
4769 | A0008_D44P1 | A0008 | D44P1 | JMX1 | 273 | 296 | 의장1부 | 8.5 | 776.25
4770 | A0008_D44P1 | A0008 | D44P1 | NN4B | 302 | 318 | 2도크 | 8.5 | 776.25
4771 | A0008_D44S0 | A0008 | D44S0 | C11 | 175 | 204 | 대조립 1공장 | 8.5 | 393.75
4772 | A0008_D44S0 | A0008 | D44S0 | F21 | 206 | 212 | 선행의장부 | 8.5 | 393.75
4773 | A0008_D44S1 | A0008 | D44S1 | G41 | 226 | 238 | 선행의장부 | 8.5 | 776.25
4774 | A0008_D44S1 | A0008 | D44S1 | H32 | 240 | 254 | 선행도장부 | 8.5 | 776.25
4775 | A0008_D44S1 | A0008 | D44S1 | JMX1 | 273 | 296 | 의장1부 | 8.5 | 776.25
4776 | A0008_D44S1 | A0008 | D44S1 | NN4B | 302 | 318 | 2도크 | 8.5 | 776.25
4777 | A0008_D543P | A0008 | D543P | CC13 | 121 | 128 | 2야드 판넬공장 | 8.5 | 376.25
4778 | A0008_D543S | A0008 | D543S | CC13 | 121 | 128 | 2야드 판넬공장 | 8.5 | 376.25
4779 | A0008_D563P | A0008 | D563P | CC13 | 129 | 137 | 선각공장 | 2.5 | 57.75
4780 | A0008_D563S | A0008 | D563S | CC13 | 129 | 137 | 선각공장 | 2.5 | 57.75
4781 | A0008_D56P0 | A0008 | D56P0 | C11 | 134 | 143 | 선각공장 | 5.5 | 166.25
4782 | A0008_D56P0 | A0008 | D56P0 | F21 | 147 | 151 | 선행의장부 | 5.5 | 166.25
4783 | A0008_D56S0 | A0008 | D56S0 | C11 | 134 | 143 | 선각공장 | 5.5 | 166.25
4784 | A0008_D56S0 | A0008 | D56S0 | F21 | 147 | 151 | 선행의장부 | 5.5 | 166.25
4785 | A0008_D583P | A0008 | D583P | CC13 | 144 | 150 | 선각공장 | 2.5 | 57.75
4786 | A0008_D583S | A0008 | D583S | CC13 | 144 | 150 | 선각공장 | 2.5 | 57.75
4787 | A0008_D58P0 | A0008 | D58P0 | C11 | 147 | 157 | 선각공장 | 5.5 | 166.25
4788 | A0008_D58P0 | A0008 | D58P0 | F21 | 161 | 165 | 선행의장부 | 5.5 | 166.25
4789 | A0008_D58S0 | A0008 | D58S0 | C11 | 147 | 157 | 선각공장 | 5.5 | 166.25
4790 | A0008_D58S0 | A0008 | D58S0 | F21 | 161 | 165 | 선행의장부 | 5.5 | 166.25
4791 | A0008_D603P | A0008 | D603P | CC13 | 142 | 149 | 2야드 판넬공장 | 2.5 | 57.75
4792 | A0008_D603S | A0008 | D603S | CC13 | 142 | 149 | 2야드 판넬공장 | 2.5 | 57.75
4793 | A0008_D812P | A0008 | D812P | CC13 | 151 | 162 | 대조립 1공장 | 6 | 166.25
4794 | A0008_D812S | A0008 | D812S | CC13 | 151 | 162 | 대조립 1공장 | 6 | 166.25
4795 | A0008_D822P | A0008 | D822P | CC13 | 112 | 121 | 대조립 1공장 | 6 | 140.25
4796 | A0008_D822S | A0008 | D822S | CC13 | 112 | 121 | 대조립 1공장 | 6 | 140.25
4797 | A0008_D832P | A0008 | D832P | C12 | 102 | 102 | 2야드 판넬공장 | 6 | 131.75
4798 | A0008_D832P | A0008 | D832P | C13 | 112 | 120 | 대조립 2공장 | 6 | 131.75
4799 | A0008_D832S | A0008 | D832S | C12 | 102 | 102 | 2야드 판넬공장 | 6 | 131.75
4800 | A0008_D832S | A0008 | D832S | C13 | 112 | 120 | 대조립 2공장 | 6 | 131.75
4801 | A0008_D842P | A0008 | D842P | CC13 | 98 | 113 | 선각공장 | 6 | 148.75
4802 | A0008_D842S | A0008 | D842S | CC13 | 98 | 113 | 선각공장 | 6 | 148.75
4803 | A0008_D852P | A0008 | D852P | CC13 | 114 | 123 | 2야드 판넬공장 | 6 | 144.5
4804 | A0008_D852S | A0008 | D852S | CC13 | 114 | 123 | 2야드 판넬공장 | 6 | 144.5
4805 | A0008_D862P | A0008 | D862P | CC13 | 115 | 126 | 선각공장 | 6 | 148.75
4806 | A0008_D862S | A0008 | D862S | CC13 | 115 | 126 | 선각공장 | 6 | 148.75
4807 | A0008_D872P | A0008 | D872P | CC13 | 122 | 134 | 2야드 판넬공장 | 6 | 144.5
4808 | A0008_D872S | A0008 | D872S | CC13 | 122 | 134 | 2야드 판넬공장 | 6 | 144.5
4809 | A0008_D882P | A0008 | D882P | CC13 | 134 | 143 | 선각공장 | 6 | 148.75
4810 | A0008_D882S | A0008 | D882S | CC13 | 134 | 143 | 선각공장 | 6 | 148.75
4811 | A0008_D892P | A0008 | D892P | CC13 | 140 | 149 | 2야드 판넬공장 | 6 | 144.5
4812 | A0008_D892S | A0008 | D892S | CC13 | 140 | 149 | 2야드 판넬공장 | 6 | 144.5
4813 | A0008_D902P | A0008 | D902P | CC13 | 142 | 151 | 2야드 판넬공장 | 6 | 148.75
4814 | A0008_D902S | A0008 | D902S | CC13 | 142 | 151 | 2야드 판넬공장 | 6 | 148.75
4815 | A0008_D912P | A0008 | D912P | CC13 | 128 | 140 | 선각공장 | 6 | 144.5
4816 | A0008_D912S | A0008 | D912S | CC13 | 128 | 140 | 선각공장 | 6 | 144.5
4817 | A0008_D922P | A0008 | D922P | CC13 | 182 | 192 | 선각공장 | 6 | 153
4818 | A0008_D922S | A0008 | D922S | CC13 | 182 | 192 | 선각공장 | 6 | 153
4819 | A0008_D932P | A0008 | D932P | CC13 | 172 | 183 | 선각공장 | 6 | 165.75
4820 | A0008_D932S | A0008 | D932S | CC13 | 172 | 183 | 선각공장 | 6 | 165.75
4821 | A0008_D942P | A0008 | D942P | CC13 | 163 | 172 | 대조립 1공장 | 6 | 148.75
4822 | A0008_D942S | A0008 | D942S | CC13 | 163 | 172 | 대조립 1공장 | 6 | 148.75
4823 | A0008_D952P | A0008 | D952P | CC13 | 171 | 182 | 2야드 판넬공장 | 6 | 148.75
4824 | A0008_D952S | A0008 | D952S | CC13 | 171 | 182 | 2야드 판넬공장 | 6 | 148.75
4825 | A0008_E11P0 | A0008 | E11P0 | C11 | 115 | 147 | 대조립 1공장 | 4 | 333
4826 | A0008_E11P0 | A0008 | E11P0 | H32 | 151 | 164 | 선행도장부 | 4 | 333
4827 | A0008_E11P3 | A0008 | E11P3 | LN4B | 222 | 248 | 2도크 | 12.5 | 1774.5
4828 | A0008_E11S0 | A0008 | E11S0 | C11 | 115 | 147 | 대조립 1공장 | 4 | 194.25
4829 | A0008_E11S0 | A0008 | E11S0 | H32 | 151 | 164 | 선행도장부 | 4 | 194.25
4830 | A0008_E12A0 | A0008 | E12A0 | C11 | 119 | 149 | 대조립 1공장 | 3.5 | 307.5
4831 | A0008_E12A0 | A0008 | E12A0 | H32 | 151 | 164 | 선행도장부 | 3.5 | 307.5
4832 | A0008_E21C0 | A0008 | E21C0 | C11 | 143 | 158 | 대조립 1공장 | 4 | 22
4833 | A0008_E21C0 | A0008 | E21C0 | F21 | 162 | 164 | 선행의장부 | 4 | 22
4834 | A0008_E21C0 | A0008 | E21C0 | H32 | 168 | 178 | 선행도장부 | 4 | 22
4835 | A0008_E21C0 | A0008 | E21C0 | JX1 | 197 | 199 | 의장1부 | 4 | 22
4836 | A0008_E22P0 | A0008 | E22P0 | C11 | 141 | 156 | 대조립 1공장 | 4 | 246.5
4837 | A0008_E22P0 | A0008 | E22P0 | F21 | 158 | 168 | 선행의장부 | 4 | 246.5
4838 | A0008_E22P0 | A0008 | E22P0 | H32 | 170 | 182 | 선행도장부 | 4 | 246.5
4839 | A0008_E22P0 | A0008 | E22P0 | JX1 | 197 | 199 | 의장1부 | 4 | 246.5
4840 | A0008_E22S0 | A0008 | E22S0 | C11 | 141 | 156 | 대조립 1공장 | 4 | 246.5
4841 | A0008_E22S0 | A0008 | E22S0 | F21 | 158 | 168 | 선행의장부 | 4 | 246.5
4842 | A0008_E22S0 | A0008 | E22S0 | H32 | 170 | 182 | 선행도장부 | 4 | 246.5
4843 | A0008_E22S0 | A0008 | E22S0 | JX1 | 197 | 199 | 의장1부 | 4 | 246.5
4844 | A0008_E23P0 | A0008 | E23P0 | C11 | 137 | 154 | 2야드 대조립공장 | 3 | 58
4845 | A0008_E23P0 | A0008 | E23P0 | F21 | 156 | 164 | 선행의장부 | 3 | 58
4846 | A0008_E23P0 | A0008 | E23P0 | H32 | 168 | 178 | 선행도장부 | 3 | 58
4847 | A0008_E23P0 | A0008 | E23P0 | JX1 | 197 | 199 | 의장1부 | 3 | 58
4848 | A0008_E23S0 | A0008 | E23S0 | C11 | 137 | 154 | 2야드 대조립공장 | 3 | 58
4849 | A0008_E23S0 | A0008 | E23S0 | F21 | 156 | 164 | 선행의장부 | 3 | 58
4850 | A0008_E23S0 | A0008 | E23S0 | H32 | 168 | 178 | 선행도장부 | 3 | 58
4851 | A0008_E23S0 | A0008 | E23S0 | JX1 | 192 | 197 | 의장1부 | 3 | 58
4852 | A0008_E24P0 | A0008 | E24P0 | C11 | 141 | 156 | 대조립 2공장 | 2 | 40
4853 | A0008_E24P0 | A0008 | E24P0 | F21 | 158 | 164 | 선행의장부 | 2 | 40
4854 | A0008_E24P0 | A0008 | E24P0 | H32 | 168 | 178 | 선행도장부 | 2 | 40
4855 | A0008_E24P0 | A0008 | E24P0 | JX1 | 192 | 197 | 의장1부 | 2 | 40
4856 | A0008_E24S0 | A0008 | E24S0 | C11 | 141 | 156 | 대조립 2공장 | 2 | 40
4857 | A0008_E24S0 | A0008 | E24S0 | F21 | 158 | 164 | 선행의장부 | 2 | 40
4858 | A0008_E24S0 | A0008 | E24S0 | H32 | 168 | 178 | 선행도장부 | 2 | 40
4859 | A0008_E24S0 | A0008 | E24S0 | JX1 | 192 | 197 | 의장1부 | 2 | 40
4860 | A0008_E313C | A0008 | E313C | CC13 | 121 | 128 | 외부 | 7 | 77
4861 | A0008_E31C0 | A0008 | E31C0 | C11 | 121 | 156 | 외부 | 6.5 | 110
4862 | A0008_E31C0 | A0008 | E31C0 | F21 | 171 | 182 | 선행의장부 | 6.5 | 110
4863 | A0008_E31C0 | A0008 | E31C0 | H32 | 184 | 199 | 선행도장부 | 6.5 | 110
4864 | A0008_E31C3 | A0008 | E31C3 | LN4B | 229 | 254 | 2도크 | 6.5 | 1209
4865 | A0008_E323P | A0008 | E323P | CC13 | 114 | 120 | 외부 | 5.5 | 38.5
4866 | A0008_E323S | A0008 | E323S | CC13 | 114 | 120 | 외부 | 5.5 | 38.5
4867 | A0008_E324P | A0008 | E324P | CC13 | 114 | 120 | 외부 | 7 | 49
4868 | A0008_E324S | A0008 | E324S | CC13 | 114 | 120 | 외부 | 7 | 49
4869 | A0008_E32P0 | A0008 | E32P0 | C11 | 115 | 150 | 외부 | 6.5 | 320
4870 | A0008_E32P0 | A0008 | E32P0 | F21 | 165 | 178 | 선행의장부 | 6.5 | 320
4871 | A0008_E32P1 | A0008 | E32P1 | G41 | 165 | 178 | 선행의장부 | 6.5 | 955.5
4872 | A0008_E32P1 | A0008 | E32P1 | H32 | 182 | 197 | 선행도장부 | 6.5 | 955.5
4873 | A0008_E32P1 | A0008 | E32P1 | JMX1 | 218 | 228 | 의장1부 | 6.5 | 955.5
4874 | A0008_E32P1 | A0008 | E32P1 | NN4B | 233 | 249 | 2도크 | 6.5 | 955.5
4875 | A0008_E32S0 | A0008 | E32S0 | C11 | 115 | 150 | 외부 | 6.5 | 400
4876 | A0008_E32S0 | A0008 | E32S0 | F21 | 165 | 178 | 선행의장부 | 6.5 | 400
4877 | A0008_E32S1 | A0008 | E32S1 | G41 | 165 | 178 | 선행의장부 | 6.5 | 1092
4878 | A0008_E32S1 | A0008 | E32S1 | H32 | 182 | 197 | 선행도장부 | 6.5 | 1092
4879 | A0008_E32S1 | A0008 | E32S1 | JX1 | 211 | 213 | 의장1부 | 6.5 | 1092
4880 | A0008_E33P0 | A0008 | E33P0 | C11 | 122 | 157 | 대조립 1공장 | 6.5 | 351.5
4881 | A0008_E33P0 | A0008 | E33P0 | F21 | 165 | 178 | 선행의장부 | 6.5 | 351.5
4882 | A0008_E33S0 | A0008 | E33S0 | C11 | 122 | 157 | 대조립 1공장 | 6.5 | 418
4883 | A0008_E33S0 | A0008 | E33S0 | F21 | 165 | 178 | 선행의장부 | 6.5 | 418
4884 | A0008_E413P | A0008 | E413P | CC13 | 124 | 134 | 외부 | 6.5 | 78
4885 | A0008_E413S | A0008 | E413S | CC13 | 124 | 134 | 외부 | 6.5 | 78
4886 | A0008_E414P | A0008 | E414P | CC13 | 124 | 134 | 외부 | 6.5 | 84.5
4887 | A0008_E41P0 | A0008 | E41P0 | CF21 | 169 | 184 | 외부 | 6.5 | 187.5
4888 | A0008_E41P1 | A0008 | E41P1 | GJX1 | 185 | 206 | 외부 | 6.5 | 570
4889 | A0008_E41P3 | A0008 | E41P3 | LN4B | 246 | 269 | 2도크 | 11 | 1111.5
4890 | A0008_E41S0 | A0008 | E41S0 | CF21 | 170 | 185 | 외부 | 6.5 | 180
4891 | A0008_E41S1 | A0008 | E41S1 | GJX1 | 186 | 207 | 외부 | 6.5 | 570
4892 | A0008_E41S3 | A0008 | E41S3 | LN4B | 246 | 269 | 2도크 | 6.5 | 1111.5
4893 | A0008_E423P | A0008 | E423P | CC13 | 124 | 129 | 외부 | 6.5 | 71.5
4894 | A0008_E423S | A0008 | E423S | CC13 | 124 | 129 | 외부 | 6.5 | 71.5
4895 | A0008_E424P | A0008 | E424P | CC13 | 124 | 129 | 외부 | 7 | 87.5
4896 | A0008_E424S | A0008 | E424S | CC13 | 124 | 129 | 외부 | 7 | 87.5
4897 | A0008_E425P | A0008 | E425P | CC13 | 124 | 129 | 외부 | 7 | 52.5
4898 | A0008_E425S | A0008 | E425S | CC13 | 124 | 129 | 외부 | 7 | 52.5
4899 | A0008_E427P | A0008 | E427P | CC13 | 124 | 129 | 외부 | 8.5 | 119
4900 | A0008_E427S | A0008 | E427S | CC13 | 124 | 129 | 외부 | 8.5 | 119
4901 | A0008_E42P0 | A0008 | E42P0 | CF21 | 169 | 184 | 외부 | 6.5 | 320
4902 | A0008_E42S0 | A0008 | E42S0 | CF21 | 170 | 184 | 외부 | 6.5 | 320
4903 | A0008_E437P | A0008 | E437P | CC13 | 138 | 143 | 외부 | 6 | 51
4904 | A0008_E43P0 | A0008 | E43P0 | C11 | 140 | 172 | 외부 | 6.5 | 465.5
4905 | A0008_E43P0 | A0008 | E43P0 | F21 | 189 | 200 | 선행의장부 | 6.5 | 465.5
4906 | A0008_E43P0 | A0008 | E43P0 | H32 | 204 | 214 | 선행도장부 | 6.5 | 465.5
4907 | A0008_E43P0 | A0008 | E43P0 | JX1 | 221 | 225 | 의장1부 | 6.5 | 465.5
4908 | A0008_E43S0 | A0008 | E43S0 | C11 | 140 | 172 | 외부 | 6.5 | 465.5
4909 | A0008_E43S0 | A0008 | E43S0 | F21 | 189 | 200 | 선행의장부 | 6.5 | 465.5
4910 | A0008_E43S0 | A0008 | E43S0 | H32 | 204 | 214 | 선행도장부 | 6.5 | 465.5
4911 | A0008_E43S0 | A0008 | E43S0 | JX1 | 221 | 225 | 의장1부 | 6.5 | 465.5
4912 | A0008_E513C | A0008 | E513C | CC13 | 123 | 134 | 외부 | 10 | 170
4913 | A0008_E514C | A0008 | E514C | CC13 | 123 | 134 | 외부 | 10 | 170
4914 | A0008_E515C | A0008 | E515C | CC13 | 123 | 134 | 외부 | 6.5 | 113.75
4915 | A0008_E51C0 | A0008 | E51C0 | C11 | 123 | 158 | 외부 | 10 | 331.5
4916 | A0008_E51C0 | A0008 | E51C0 | F21 | 175 | 190 | 선행의장부 | 10 | 331.5
4917 | A0008_E51C1 | A0008 | E51C1 | G41 | 175 | 190 | 선행의장부 | 10 | 663
4918 | A0008_E51C1 | A0008 | E51C1 | H32 | 193 | 207 | 선행도장부 | 10 | 663
4919 | A0008_E51C1 | A0008 | E51C1 | JX1 | 225 | 228 | 의장1부 | 10 | 663
4920 | A0008_E52C0 | A0008 | E52C0 | C11 | 123 | 158 | 외부 | 10 | 331.5
4921 | A0008_E52C0 | A0008 | E52C0 | F21 | 175 | 190 | 선행의장부 | 10 | 331.5
4922 | A0008_E533P | A0008 | E533P | CC13 | 123 | 128 | 외부 | 5.5 | 133
4923 | A0008_E533S | A0008 | E533S | CC13 | 124 | 128 | 외부 | 4.5 | 99.75
4924 | A0008_E534P | A0008 | E534P | CC13 | 123 | 128 | 외부 | 5.5 | 41.25
4925 | A0008_E534S | A0008 | E534S | CC13 | 124 | 128 | 외부 | 9 | 85.5
4926 | A0008_E535S | A0008 | E535S | CC13 | 124 | 128 | 외부 | 9.5 | 114
4927 | A0008_E537P | A0008 | E537P | CC13 | 123 | 128 | 외부 | 9.5 | 133
4928 | A0008_E537S | A0008 | E537S | CC13 | 124 | 128 | 외부 | 9.5 | 133
4929 | A0008_E53P0 | A0008 | E53P0 | C11 | 126 | 169 | 외부 | 9.5 | 289
4930 | A0008_E53P0 | A0008 | E53P0 | F21 | 182 | 197 | 선행의장부 | 9.5 | 289
4931 | A0008_E53P1 | A0008 | E53P1 | G41 | 182 | 197 | 선행의장부 | 10 | 578
4932 | A0008_E53P1 | A0008 | E53P1 | H32 | 199 | 212 | 선행도장부 | 10 | 578
4933 | A0008_E53P1 | A0008 | E53P1 | JX1 | 225 | 228 | 의장1부 | 10 | 578
4934 | A0008_E53S0 | A0008 | E53S0 | C11 | 126 | 169 | 외부 | 9.5 | 331.5
4935 | A0008_E53S0 | A0008 | E53S0 | F21 | 182 | 197 | 선행의장부 | 9.5 | 331.5
4936 | A0008_E53S1 | A0008 | E53S1 | G41 | 182 | 197 | 선행의장부 | 10 | 663
4937 | A0008_E53S1 | A0008 | E53S1 | H32 | 199 | 212 | 선행도장부 | 10 | 663
4938 | A0008_E53S1 | A0008 | E53S1 | JX1 | 225 | 228 | 의장1부 | 10 | 663
4939 | A0008_E544S | A0008 | E544S | CC13 | 124 | 134 | 외부 | 12 | 186
4940 | A0008_E547P | A0008 | E547P | CC13 | 124 | 134 | 외부 | 6.5 | 61.75
4941 | A0008_E54P0 | A0008 | E54P0 | C11 | 126 | 170 | 외부 | 9.5 | 238
4942 | A0008_E54P0 | A0008 | E54P0 | F21 | 182 | 197 | 선행의장부 | 9.5 | 238
4943 | A0008_E54S0 | A0008 | E54S0 | C11 | 126 | 170 | 외부 | 9.5 | 289
4944 | A0008_E54S0 | A0008 | E54S0 | F21 | 182 | 197 | 선행의장부 | 9.5 | 289
4945 | A0008_E91A0 | A0008 | E91A0 | C11 | 161 | 179 | 대조립 1공장 | 4.5 | 123.5
4946 | A0008_E91A0 | A0008 | E91A0 | F21 | 184 | 193 | 선행의장부 | 4.5 | 123.5
4947 | A0008_E91A0 | A0008 | E91A0 | H32 | 198 | 210 | 선행도장부 | 4.5 | 123.5
4948 | A0008_E91A0 | A0008 | E91A0 | JX1 | 225 | 228 | 의장1부 | 4.5 | 123.5
4949 | A0008_F11P0 | A0008 | F11P0 | C11 | 158 | 193 | 외부 | 4 | 425.5
4950 | A0008_F11P0 | A0008 | F11P0 | H32 | 210 | 224 | 선행도장부 | 4 | 425.5
4951 | A0008_F11P0 | A0008 | F11P0 | JX1 | 232 | 234 | 의장1부 | 4 | 425.5
4952 | A0008_F11P3 | A0008 | F11P3 | LN4B | 269 | 308 | 2도크 | 18.5 | 878.75
4953 | A0008_F11S0 | A0008 | F11S0 | C11 | 158 | 193 | 외부 | 4 | 323.75
4954 | A0008_F11S0 | A0008 | F11S0 | H32 | 210 | 224 | 선행도장부 | 4 | 323.75
4955 | A0008_F11S0 | A0008 | F11S0 | JX1 | 232 | 234 | 의장1부 | 4 | 323.75
4956 | A0008_F21P0 | A0008 | F21P0 | CJX1 | 208 | 234 | 외부 | 6.5 | 434.75
4957 | A0008_F21S0 | A0008 | F21S0 | CJX1 | 208 | 234 | 외부 | 6.5 | 434.75
4958 | A0008_F22P0 | A0008 | F22P0 | C11 | 172 | 210 | 외부 | 7 | 444
4959 | A0008_F22P0 | A0008 | F22P0 | H32 | 224 | 239 | 선행도장부 | 7 | 444
4960 | A0008_F22P0 | A0008 | F22P0 | JX1 | 246 | 248 | 의장1부 | 7 | 444
4961 | A0008_F22S0 | A0008 | F22S0 | C11 | 172 | 210 | 외부 | 7 | 434.75
4962 | A0008_F22S0 | A0008 | F22S0 | H32 | 224 | 239 | 선행도장부 | 7 | 434.75
4963 | A0008_F22S0 | A0008 | F22S0 | JX1 | 246 | 248 | 의장1부 | 7 | 434.75
4964 | A0008_F23P1 | A0008 | F23P1 | G41 | 213 | 224 | 2도크 | 7 | 878.75
4965 | A0008_F23P1 | A0008 | F23P1 | H32 | 226 | 241 | 선행도장부 | 7 | 878.75
4966 | A0008_F23P1 | A0008 | F23P1 | JX1 | 248 | 252 | 의장1부 | 7 | 878.75
4967 | A0008_F31A0 | A0008 | F31A0 | CJX1 | 239 | 259 | 외부 | 9.5 | 528
4968 | A0008_F31A0 | A0008 | F31A0 | MX1 | 269 | 275 | 의장1부 | 9.5 | 528
4969 | A0008_F31A0 | A0008 | F31A0 | NN4B | 291 | 310 | 2도크 | 9.5 | 528
4970 | A0008_F41P0 | A0008 | F41P0 | C11 | 185 | 221 | 외부 | 7 | 432
4971 | A0008_F41P0 | A0008 | F41P0 | H32 | 234 | 247 | 선행도장부 | 7 | 432
4972 | A0008_F41P0 | A0008 | F41P0 | JX1 | 262 | 266 | 의장1부 | 7 | 432
4973 | A0008_F41P3 | A0008 | F41P3 | LN4B | 296 | 322 | 2도크 | 20 | 1496.25
4974 | A0008_F41S0 | A0008 | F41S0 | C11 | 185 | 221 | 외부 | 7 | 432
4975 | A0008_F41S0 | A0008 | F41S0 | H32 | 234 | 247 | 선행도장부 | 7 | 432
4976 | A0008_F41S0 | A0008 | F41S0 | JX1 | 262 | 266 | 의장1부 | 7 | 432
4977 | A0008_F42A0 | A0008 | F42A0 | CH32 | 235 | 249 | 외부 | 6.5 | 280.5
4978 | A0008_F42A0 | A0008 | F42A0 | JX1 | 252 | 254 | 의장1부 | 6.5 | 280.5
4979 | A0008_F51P0 | A0008 | F51P0 | C11 | 169 | 205 | 외부 | 3.5 | 512.5
4980 | A0008_F51P0 | A0008 | F51P0 | H32 | 218 | 231 | 선행도장부 | 3.5 | 512.5
4981 | A0008_F51P0 | A0008 | F51P0 | JX1 | 248 | 252 | 의장1부 | 3.5 | 512.5
4982 | A0008_F51S0 | A0008 | F51S0 | C11 | 169 | 205 | 외부 | 3.5 | 512.5
4983 | A0008_F51S0 | A0008 | F51S0 | H32 | 218 | 231 | 선행도장부 | 3.5 | 512.5
4984 | A0008_F51S0 | A0008 | F51S0 | JX1 | 248 | 252 | 의장1부 | 3.5 | 512.5
4985 | A0008_F52A0 | A0008 | F52A0 | CJX1 | 208 | 233 | 외부 | 6.5 | 139.75
4986 | A0008_F71P0 | A0008 | F71P0 | C11 | 198 | 217 | 외부 | 1.5 | 12.75
4987 | A0008_F71P0 | A0008 | F71P0 | H32 | 228 | 235 | 선행도장부 | 1.5 | 12.75
4988 | A0008_F71S0 | A0008 | F71S0 | C11 | 198 | 217 | 외부 | 1.5 | 12.75
4989 | A0008_F71S0 | A0008 | F71S0 | H32 | 228 | 235 | 선행도장부 | 1.5 | 12.75
4990 | A0008_F72P0 | A0008 | F72P0 | C11 | 198 | 217 | 외부 | 1.5 | 12.75
4991 | A0008_F72P0 | A0008 | F72P0 | H32 | 228 | 235 | 선행도장부 | 1.5 | 12.75
4992 | A0008_F72S0 | A0008 | F72S0 | C11 | 198 | 217 | 외부 | 1.5 | 12.75
4993 | A0008_F72S0 | A0008 | F72S0 | H32 | 228 | 235 | 선행도장부 | 1.5 | 12.75
4994 | A0008_F73C0 | A0008 | F73C0 | C11 | 198 | 217 | 외부 | 1.5 | 15
4995 | A0008_F73C0 | A0008 | F73C0 | H32 | 228 | 235 | 선행도장부 | 1.5 | 15
4996 | A0008_G11A0 | A0008 | G11A0 | C11 | 182 | 193 | 대조립 2공장 | 4 | 66
4997 | A0008_G11A0 | A0008 | G11A0 | F21 | 198 | 203 | 선행의장부 | 4 | 66
4998 | A0008_G11A0 | A0008 | G11A0 | H32 | 205 | 214 | 선행도장부 | 4 | 66
4999 | A0008_G11A0 | A0008 | G11A0 | MX1 | 231 | 235 | 의장1부 | 4 | 66
5000 | A0008_G11A0 | A0008 | G11A0 | NN4B | 240 | 256 | 2도크 | 4 | 66
5001 | A0008_H11P1 | A0008 | H11P1 | GG61 | 157 | 249 | 외부 | 4 | 480.5
5002 | A0008_H11P3 | A0008 | H11P3 | LL64 | 250 | 256 | 외부 | 18.5 | 1147
5003 | A0008_H11P3 | A0008 | H11P3 | NN4B | 275 | 305 | 선실공장 | 18.5 | 1147
5004 | A0008_H21P1 | A0008 | H21P1 | GJX1 | 157 | 168 | 외부 | 3.5 | 542.5
5005 | A0008_H22P1 | A0008 | H22P1 | GJX1 | 157 | 168 | 외부 | 3 | 498.75
5006 | A0008_H23A0 | A0008 | H23A0 | CJX1 | 144 | 168 | 외부 | 3 | 279
5007 | A0008_H24A0 | A0008 | H24A0 | CJX1 | 144 | 168 | 외부 | 3 | 297
5008 | A0008_H25P1 | A0008 | H25P1 | GJX1 | 157 | 168 | 외부 | 3 | 481
5009 | A0008_H26A0 | A0008 | H26A0 | CJX1 | 150 | 168 | 외부 | 3.5 | 224.75
5010 | A0008_H51S0 | A0008 | H51S0 | C11 | 182 | 186 | 선각공장 | 3.5 | 98
5011 | A0008_H51S0 | A0008 | H51S0 | F61 | 200 | 207 | 선행의장부 | 3.5 | 98
5012 | A0008_H51S0 | A0008 | H51S0 | H64 | 211 | 219 | 선실공장 | 3.5 | 98
5013 | A0008_H52P0 | A0008 | H52P0 | CH32 | 142 | 162 | 외부 | 10 | 220.5
5014 | A0008_H52S0 | A0008 | H52S0 | CH32 | 142 | 162 | 외부 | 10 | 220.5
5015 | A0008_H91A0 | A0008 | H91A0 | CF61 | 152 | 162 | 외부 | 7.0662 | 309.4502
5016 | A0008_L113P | A0008 | L113P | C12 | 143 | 144 | 2야드 판넬공장 | 8.5 | 114.75
5017 | A0008_L113P | A0008 | L113P | C13 | 147 | 154 | 2야드 대조립공장 | 8.5 | 114.75
5018 | A0008_L113S | A0008 | L113S | C12 | 143 | 144 | 2야드 판넬공장 | 8.5 | 114.75
5019 | A0008_L113S | A0008 | L113S | C13 | 147 | 154 | 2야드 대조립공장 | 8.5 | 114.75
5020 | A0008_L11P0 | A0008 | L11P0 | C11 | 155 | 176 | 2야드 대조립공장 | 8.5 | 256.5
5021 | A0008_L11P0 | A0008 | L11P0 | H32 | 178 | 190 | 선행도장부 | 8.5 | 256.5
5022 | A0008_L11P0 | A0008 | L11P0 | JMX1 | 213 | 225 | 의장1부 | 8.5 | 256.5
5023 | A0008_L11P0 | A0008 | L11P0 | NN4B | 231 | 247 | 2도크 | 8.5 | 256.5
5024 | A0008_L11S0 | A0008 | L11S0 | C11 | 155 | 176 | 2야드 대조립공장 | 8.5 | 256.5
5025 | A0008_L11S0 | A0008 | L11S0 | H32 | 178 | 190 | 선행도장부 | 8.5 | 256.5
5026 | A0008_L11S0 | A0008 | L11S0 | JMX1 | 213 | 225 | 의장1부 | 8.5 | 256.5
5027 | A0008_L11S0 | A0008 | L11S0 | NN4B | 231 | 247 | 2도크 | 8.5 | 256.5
5028 | A0008_L123P | A0008 | L123P | C12 | 101 | 101 | 대조립 2공장 | 9.5 | 171
5029 | A0008_L123P | A0008 | L123P | C13 | 102 | 115 | 대조립 1공장 | 9.5 | 171
5030 | A0008_L123S | A0008 | L123S | C12 | 101 | 101 | 대조립 2공장 | 9.5 | 171
5031 | A0008_L123S | A0008 | L123S | C13 | 102 | 115 | 대조립 1공장 | 9.5 | 171
5032 | A0008_L12P0 | A0008 | L12P0 | C11 | 116 | 140 | 대조립 1공장 | 9 | 313.5
5033 | A0008_L12P0 | A0008 | L12P0 | H32 | 143 | 155 | 선행도장부 | 9 | 313.5
5034 | A0008_L12P0 | A0008 | L12P0 | JX1 | 163 | 165 | 의장1부 | 9 | 313.5
5035 | A0008_L12S0 | A0008 | L12S0 | C11 | 116 | 140 | 대조립 1공장 | 9 | 313.5
5036 | A0008_L12S0 | A0008 | L12S0 | H32 | 143 | 155 | 선행도장부 | 9 | 313.5
5037 | A0008_L12S0 | A0008 | L12S0 | JX1 | 163 | 165 | 의장1부 | 9 | 313.5
5038 | A0008_L13P0 | A0008 | L13P0 | C11 | 116 | 140 | 선각공장 | 8 | 342
5039 | A0008_L13P0 | A0008 | L13P0 | H32 | 144 | 156 | 선행도장부 | 8 | 342
5040 | A0008_L13P0 | A0008 | L13P0 | JX1 | 163 | 165 | 의장1부 | 8 | 342
5041 | A0008_L13S0 | A0008 | L13S0 | C11 | 116 | 140 | 선각공장 | 8 | 342
5042 | A0008_L13S0 | A0008 | L13S0 | H32 | 144 | 156 | 선행도장부 | 8 | 342
5043 | A0008_L13S0 | A0008 | L13S0 | JX1 | 163 | 165 | 의장1부 | 8 | 342
5044 | A0008_L143P | A0008 | L143P | CC13 | 100 | 113 | 선각공장 | 9.5 | 171
5045 | A0008_L143S | A0008 | L143S | CC13 | 100 | 113 | 선각공장 | 9.5 | 171
5046 | A0008_L14P1 | A0008 | L14P1 | G41 | 141 | 150 | 선행의장부 | 9 | 655.5
5047 | A0008_L14P1 | A0008 | L14P1 | H32 | 155 | 169 | 선행도장부 | 9 | 655.5
5048 | A0008_L14P1 | A0008 | L14P1 | JX1 | 182 | 184 | 의장1부 | 9 | 655.5
5049 | A0008_L14S1 | A0008 | L14S1 | G41 | 141 | 150 | 선행의장부 | 9 | 655.5
5050 | A0008_L14S1 | A0008 | L14S1 | H32 | 155 | 169 | 선행도장부 | 9 | 655.5
5051 | A0008_L14S1 | A0008 | L14S1 | JX1 | 182 | 184 | 의장1부 | 9 | 655.5
5052 | A0008_L153P | A0008 | L153P | CC13 | 109 | 116 | 2야드 판넬공장 | 9.5 | 171
5053 | A0008_L153S | A0008 | L153S | CC13 | 109 | 116 | 2야드 판넬공장 | 9.5 | 171
5054 | A0008_L163P | A0008 | L163P | CC13 | 115 | 121 | 선각공장 | 9.5 | 171
5055 | A0008_L163S | A0008 | L163S | CC13 | 115 | 121 | 선각공장 | 9.5 | 171
5056 | A0008_L16P1 | A0008 | L16P1 | G41 | 148 | 157 | 선행의장부 | 9 | 655.5
5057 | A0008_L16P1 | A0008 | L16P1 | H32 | 161 | 175 | 선행도장부 | 9 | 655.5
5058 | A0008_L16P1 | A0008 | L16P1 | JX1 | 183 | 185 | 의장1부 | 9 | 655.5
5059 | A0008_L16S1 | A0008 | L16S1 | G41 | 148 | 157 | 선행의장부 | 9 | 655.5
5060 | A0008_L16S1 | A0008 | L16S1 | H32 | 161 | 175 | 선행도장부 | 9 | 655.5
5061 | A0008_L16S1 | A0008 | L16S1 | JX1 | 183 | 185 | 의장1부 | 9 | 655.5
5062 | A0008_L183P | A0008 | L183P | CC13 | 144 | 150 | 선각공장 | 9.5 | 171
5063 | A0008_L183S | A0008 | L183S | CC13 | 144 | 150 | 선각공장 | 9.5 | 171
5064 | A0008_L18P1 | A0008 | L18P1 | G41 | 165 | 176 | 선행의장부 | 9 | 655.5
5065 | A0008_L18P1 | A0008 | L18P1 | H32 | 178 | 193 | 선행도장부 | 9 | 655.5
5066 | A0008_L18P1 | A0008 | L18P1 | JX1 | 205 | 207 | 의장1부 | 9 | 655.5
5067 | A0008_L18S1 | A0008 | L18S1 | G41 | 165 | 176 | 선행의장부 | 9 | 655.5
5068 | A0008_L18S1 | A0008 | L18S1 | H32 | 178 | 193 | 선행도장부 | 9 | 655.5
5069 | A0008_L18S1 | A0008 | L18S1 | JX1 | 205 | 207 | 의장1부 | 9 | 655.5
5070 | A0008_L193P | A0008 | L193P | CC13 | 143 | 150 | 2야드 판넬공장 | 9.5 | 171
5071 | A0008_L193S | A0008 | L193S | CC13 | 143 | 150 | 2야드 판넬공장 | 9.5 | 171
5072 | A0008_L203P | A0008 | L203P | CC13 | 148 | 154 | 선각공장 | 9.5 | 171
5073 | A0008_L203S | A0008 | L203S | CC13 | 148 | 154 | 선각공장 | 9.5 | 171
5074 | A0008_L20P1 | A0008 | L20P1 | G41 | 170 | 179 | 선행의장부 | 9 | 655.5
5075 | A0008_L20P1 | A0008 | L20P1 | H32 | 183 | 199 | 선행도장부 | 9 | 655.5
5076 | A0008_L20P1 | A0008 | L20P1 | JX1 | 206 | 210 | 의장1부 | 9 | 655.5
5077 | A0008_L20S1 | A0008 | L20S1 | G41 | 170 | 179 | 선행의장부 | 9 | 655.5
5078 | A0008_L20S1 | A0008 | L20S1 | H32 | 183 | 199 | 선행도장부 | 9 | 655.5
5079 | A0008_L20S1 | A0008 | L20S1 | JX1 | 206 | 210 | 의장1부 | 9 | 655.5
5080 | A0008_L223P | A0008 | L223P | CC13 | 179 | 185 | 선각공장 | 9.5 | 171
5081 | A0008_L223S | A0008 | L223S | CC13 | 179 | 185 | 선각공장 | 9.5 | 171
5082 | A0008_L22P1 | A0008 | L22P1 | G41 | 211 | 220 | 선행의장부 | 9 | 655.5
5083 | A0008_L22P1 | A0008 | L22P1 | H32 | 224 | 239 | 선행도장부 | 9 | 655.5
5084 | A0008_L22P1 | A0008 | L22P1 | JX1 | 248 | 252 | 의장1부 | 9 | 655.5
5085 | A0008_L22S1 | A0008 | L22S1 | G41 | 211 | 220 | 선행의장부 | 9 | 655.5
5086 | A0008_L22S1 | A0008 | L22S1 | H32 | 224 | 239 | 선행도장부 | 9 | 655.5
5087 | A0008_L22S1 | A0008 | L22S1 | JX1 | 248 | 252 | 의장1부 | 9 | 655.5
5088 | A0008_L233P | A0008 | L233P | CC13 | 176 | 183 | 2야드 판넬공장 | 9.5 | 171
5089 | A0008_L233S | A0008 | L233S | CC13 | 176 | 183 | 2야드 판넬공장 | 9.5 | 171
5090 | A0008_L243P | A0008 | L243P | CC13 | 179 | 186 | 선각공장 | 10 | 180
5091 | A0008_L243S | A0008 | L243S | CC13 | 179 | 186 | 선각공장 | 9.5 | 171
5092 | A0008_L24P0 | A0008 | L24P0 | C11 | 189 | 212 | 선각공장 | 9 | 332.5
5093 | A0008_L24P0 | A0008 | L24P0 | H32 | 214 | 231 | 선행도장부 | 9 | 332.5
5094 | A0008_L24P0 | A0008 | L24P0 | JX1 | 233 | 235 | 의장1부 | 9 | 332.5
5095 | A0008_L24S0 | A0008 | L24S0 | C11 | 189 | 212 | 선각공장 | 9 | 332.5
5096 | A0008_L24S0 | A0008 | L24S0 | H32 | 214 | 231 | 선행도장부 | 9 | 332.5
5097 | A0008_L24S0 | A0008 | L24S0 | JX1 | 233 | 235 | 의장1부 | 9 | 332.5
5098 | A0008_L25P0 | A0008 | L25P0 | C11 | 178 | 200 | 대조립 1공장 | 8 | 332.5
5099 | A0008_L25P0 | A0008 | L25P0 | H32 | 204 | 218 | 선행도장부 | 8 | 332.5
5100 | A0008_L25P0 | A0008 | L25P0 | JX1 | 233 | 235 | 의장1부 | 8 | 332.5
5101 | A0008_L25S0 | A0008 | L25S0 | C11 | 178 | 200 | 대조립 1공장 | 8 | 332.5
5102 | A0008_L25S0 | A0008 | L25S0 | H32 | 204 | 218 | 선행도장부 | 8 | 332.5
5103 | A0008_L25S0 | A0008 | L25S0 | JX1 | 233 | 235 | 의장1부 | 8 | 332.5
5104 | A0008_M31A0 | A0008 | M31A0 | CH64 | 137 | 165 | 외부 | 4.5 | 162
5105 | A0008_M31A3 | A0008 | M31A3 | L41 | 168 | 248 | 외부 | 16.5 | 561
5106 | A0008_M31A3 | A0008 | M31A3 | NN4B | 274 | 304 | 2도크 | 16.5 | 561
5107 | A0008_M32P0 | A0008 | M32P0 | CH64 | 137 | 165 | 외부 | 4.5 | 132
5108 | A0008_M32S0 | A0008 | M32S0 | CH64 | 137 | 165 | 외부 | 4.5 | 132
5109 | A0008_M33P0 | A0008 | M33P0 | CH64 | 137 | 165 | 외부 | 4 | 132
5110 | A0008_M33S0 | A0008 | M33S0 | CH64 | 137 | 165 | 외부 | 4 | 152.25
5111 | A0008_M34A0 | A0008 | M34A0 | CH64 | 137 | 165 | 외부 | 4 | 175.5
5112 | A0008_M35P0 | A0008 | M35P0 | CH64 | 137 | 165 | 외부 | 6 | 203
5113 | A0008_M35S0 | A0008 | M35S0 | CH64 | 137 | 165 | 외부 | 6 | 147
5114 | A0008_M41A0 | A0008 | M41A0 | CH64 | 137 | 165 | 외부 | 7.5 | 97.5
5115 | A0008_N133P | A0008 | N133P | CC13 | 120 | 128 | 선각공장 | 4 | 252
5116 | A0008_N133P | A0008 | N133P | F21 | 129 | 134 | 선행의장부 | 4 | 252
5117 | A0008_N133S | A0008 | N133S | CC13 | 120 | 128 | 선각공장 | 4 | 252
5118 | A0008_N133S | A0008 | N133S | F21 | 129 | 134 | 선행의장부 | 4 | 252
5119 | A0008_N160P | A0008 | N160P | C12 | 92 | 92 | 대조립 1공장 | 8 | 132
5120 | A0008_N160P | A0008 | N160P | C14 | 93 | 99 | 대조립 2공장 | 8 | 132
5121 | A0008_N160S | A0008 | N160S | C12 | 92 | 92 | 대조립 1공장 | 8 | 132
5122 | A0008_N160S | A0008 | N160S | C14 | 93 | 99 | 대조립 2공장 | 8 | 132
5123 | A0008_N174P | A0008 | N174P | CC13 | 92 | 101 | 2야드 판넬공장 | 8 | 144
5124 | A0008_N174S | A0008 | N174S | CC13 | 92 | 101 | 2야드 판넬공장 | 8 | 144
5125 | A0008_N184P | A0008 | N184P | CC13 | 109 | 120 | 선각공장 | 8 | 132
5126 | A0008_N184S | A0008 | N184S | CC13 | 109 | 120 | 선각공장 | 8 | 132
5127 | A0008_N194P | A0008 | N194P | CC13 | 114 | 122 | 2야드 판넬공장 | 8 | 144
5128 | A0008_N194S | A0008 | N194S | CC13 | 114 | 122 | 2야드 판넬공장 | 8 | 144
5129 | A0008_N204P | A0008 | N204P | CC13 | 122 | 134 | 선각공장 | 8 | 144
5130 | A0008_N204S | A0008 | N204S | CC13 | 122 | 134 | 선각공장 | 8 | 144
5131 | A0008_N210P | A0008 | N210P | C12 | 123 | 123 | 2야드 판넬공장 | 8 | 144
5132 | A0008_N210P | A0008 | N210P | C14 | 126 | 134 | 2야드 대조립공장 | 8 | 144
5133 | A0008_N210S | A0008 | N210S | C12 | 123 | 123 | 2야드 판넬공장 | 8 | 144
5134 | A0008_N210S | A0008 | N210S | C14 | 126 | 134 | 2야드 대조립공장 | 8 | 144
5135 | A0008_N310P | A0008 | N310P | CC14 | 154 | 162 | 대조립 1공장 | 4 | 175
5136 | A0008_N310S | A0008 | N310S | CC14 | 154 | 162 | 대조립 1공장 | 4 | 175
5137 | A0008_N317P | A0008 | N317P | CC13 | 148 | 154 | 대조립 1공장 | 10 | 175
5138 | A0008_N317S | A0008 | N317S | CC13 | 148 | 154 | 대조립 1공장 | 10 | 175
5139 | A0008_N320P | A0008 | N320P | CC14 | 114 | 121 | 대조립 1공장 | 6 | 132
5140 | A0008_N320S | A0008 | N320S | CC14 | 114 | 121 | 대조립 1공장 | 6 | 132
5141 | A0008_N330P | A0008 | N330P | C12 | 113 | 113 | 대조립 1공장 | 6 | 124
5142 | A0008_N330P | A0008 | N330P | C14 | 114 | 120 | 대조립 2공장 | 6 | 124
5143 | A0008_N330S | A0008 | N330S | C12 | 113 | 113 | 대조립 1공장 | 6 | 124
5144 | A0008_N330S | A0008 | N330S | C14 | 114 | 120 | 대조립 2공장 | 6 | 124
5145 | A0008_N340P | A0008 | N340P | CC14 | 100 | 113 | 대조립 2공장 | 6 | 140
5146 | A0008_N340S | A0008 | N340S | CC14 | 100 | 113 | 대조립 2공장 | 6 | 140
5147 | A0008_N352P | A0008 | N352P | CC13 | 114 | 123 | 2야드 판넬공장 | 6 | 136
5148 | A0008_N352S | A0008 | N352S | CC13 | 114 | 123 | 2야드 판넬공장 | 6 | 136
5149 | A0008_N362P | A0008 | N362P | CC13 | 115 | 126 | 선각공장 | 6 | 140
5150 | A0008_N362S | A0008 | N362S | CC13 | 115 | 126 | 선각공장 | 6 | 140
5151 | A0008_N372P | A0008 | N372P | CC13 | 122 | 134 | 2야드 판넬공장 | 6 | 136
5152 | A0008_N372S | A0008 | N372S | CC13 | 122 | 134 | 2야드 판넬공장 | 6 | 136
5153 | A0008_N382P | A0008 | N382P | CC13 | 134 | 143 | 선각공장 | 6 | 140
5154 | A0008_N382S | A0008 | N382S | CC13 | 134 | 143 | 선각공장 | 6 | 140
5155 | A0008_N392P | A0008 | N392P | CC13 | 140 | 149 | 2야드 판넬공장 | 6 | 136
5156 | A0008_N392S | A0008 | N392S | CC13 | 140 | 149 | 2야드 판넬공장 | 6 | 136
5157 | A0008_N402P | A0008 | N402P | CC13 | 142 | 151 | 2야드 판넬공장 | 6 | 140
5158 | A0008_N402S | A0008 | N402S | CC13 | 142 | 151 | 2야드 판넬공장 | 6 | 140
5159 | A0008_N412P | A0008 | N412P | CC13 | 128 | 140 | 선각공장 | 6 | 136
5160 | A0008_N412S | A0008 | N412S | CC13 | 129 | 140 | 선각공장 | 6 | 136
5161 | A0008_N422P | A0008 | N422P | CC13 | 182 | 192 | 선각공장 | 6 | 144
5162 | A0008_N422S | A0008 | N422S | CC13 | 182 | 192 | 선각공장 | 6 | 144
5163 | A0008_N430P | A0008 | N430P | CC14 | 176 | 183 | 대조립 2공장 | 6 | 156
5164 | A0008_N430S | A0008 | N430S | CC14 | 176 | 183 | 대조립 2공장 | 6 | 156
5165 | A0008_N440P | A0008 | N440P | CC14 | 165 | 172 | 대조립 1공장 | 6 | 140
5166 | A0008_N440S | A0008 | N440S | CC14 | 165 | 172 | 대조립 1공장 | 6 | 140
5167 | A0008_P11A0 | A0008 | P11A0 | H32 | 192 | 203 | 외부 | 7.0662 | 309.4502
5168 | A0008_P11A0 | A0008 | P11A0 | MX1 | 260 | 273 | 의장1부 | 7.0662 | 309.4502
5169 | A0008_P11A0 | A0008 | P11A0 | NN4B | 276 | 308 | 2도크 | 7.0662 | 309.4502
5170 | A0008_P12A0 | A0008 | P12A0 | H32 | 192 | 203 | 외부 | 7.0662 | 309.4502
5171 | A0008_P12A0 | A0008 | P12A0 | MX1 | 213 | 226 | 의장1부 | 7.0662 | 309.4502
5172 | A0008_P12A0 | A0008 | P12A0 | NN4B | 232 | 248 | 2도크 | 7.0662 | 309.4502
5173 | A0008_P13A0 | A0008 | P13A0 | H32 | 192 | 203 | 외부 | 7.0662 | 309.4502
5174 | A0008_P13A0 | A0008 | P13A0 | MX1 | 234 | 247 | 의장1부 | 7.0662 | 309.4502
5175 | A0008_P13A0 | A0008 | P13A0 | NN4B | 252 | 268 | 2도크 | 7.0662 | 309.4502
5176 | A0008_P14A0 | A0008 | P14A0 | H32 | 228 | 238 | 외부 | 7.0662 | 309.4502
5177 | A0008_P14A0 | A0008 | P14A0 | MX1 | 262 | 275 | 의장1부 | 7.0662 | 309.4502
5178 | A0008_P14A0 | A0008 | P14A0 | NN4B | 291 | 310 | 2도크 | 7.0662 | 309.4502
5179 | A0008_P15A0 | A0008 | P15A0 | H32 | 231 | 239 | 외부 | 7.0662 | 309.4502
5180 | A0008_P15A0 | A0008 | P15A0 | MX1 | 291 | 305 | 의장1부 | 7.0662 | 309.4502
5181 | A0008_P15A0 | A0008 | P15A0 | NN4B | 310 | 331 | 2도크 | 7.0662 | 309.4502
5182 | A0008_P16A0 | A0008 | P16A0 | H32 | 232 | 240 | 외부 | 7.0662 | 309.4502
5183 | A0008_P16A0 | A0008 | P16A0 | MX1 | 295 | 309 | 의장1부 | 7.0662 | 309.4502
5184 | A0008_P16A0 | A0008 | P16A0 | NN4B | 312 | 333 | 2도크 | 7.0662 | 309.4502
5185 | A0008_P17A0 | A0008 | P17A0 | H32 | 233 | 241 | 외부 | 7.0662 | 309.4502
5186 | A0008_P17A0 | A0008 | P17A0 | MX1 | 298 | 311 | 의장1부 | 7.0662 | 309.4502
5187 | A0008_P17A0 | A0008 | P17A0 | NN4B | 316 | 337 | 2도크 | 7.0662 | 309.4502
5188 | A0008_P41A0 | A0008 | P41A0 | CH32 | 199 | 212 | 외부 | 7.0662 | 309.4502
5189 | A0008_P41A0 | A0008 | P41A0 | NN4B | 301 | 317 | 2도크 | 7.0662 | 309.4502
5190 | A0008_P42A0 | A0008 | P42A0 | CH32 | 200 | 213 | 외부 | 7.0662 | 309.4502
5191 | A0008_P42A0 | A0008 | P42A0 | NN4B | 241 | 259 | 2도크 | 7.0662 | 309.4502
5192 | A0008_P43A0 | A0008 | P43A0 | CH32 | 201 | 214 | 외부 | 7.0662 | 309.4502
5193 | A0008_P43A0 | A0008 | P43A0 | NN4B | 261 | 277 | 2도크 | 7.0662 | 309.4502
5194 | A0008_P44A0 | A0008 | P44A0 | CH32 | 205 | 218 | 외부 | 7.0662 | 309.4502
5195 | A0008_P44A0 | A0008 | P44A0 | NN4B | 303 | 319 | 2도크 | 7.0662 | 309.4502
5196 | A0008_P45A0 | A0008 | P45A0 | CH32 | 207 | 220 | 외부 | 7.0662 | 309.4502
5197 | A0008_P45A0 | A0008 | P45A0 | NN4B | 319 | 340 | 2도크 | 7.0662 | 309.4502
5198 | A0008_P46A0 | A0008 | P46A0 | CH32 | 208 | 221 | 외부 | 7.0662 | 309.4502
5199 | A0008_P46A0 | A0008 | P46A0 | NN4B | 323 | 344 | 2도크 | 7.0662 | 309.4502
5200 | A0008_P47A0 | A0008 | P47A0 | CH32 | 212 | 225 | 외부 | 7.0662 | 309.4502
5201 | A0008_P47A0 | A0008 | P47A0 | NN4B | 330 | 347 | 2도크 | 7.0662 | 309.4502
5202 | A0008_P96A0 | A0008 | P96A0 | H32 | 206 | 214 | 외부 | 7.0662 | 309.4502
5203 | A0008_P96A0 | A0008 | P96A0 | MX1 | 274 | 276 | 의장1부 | 7.0662 | 309.4502
5204 | A0008_P96A0 | A0008 | P96A0 | NN4B | 294 | 311 | 2도크 | 7.0662 | 309.4502
5205 | A0008_S113P | A0008 | S113P | C12 | 150 | 150 | 2야드 판넬공장 | 7 | 94.5
5206 | A0008_S113P | A0008 | S113P | C13 | 151 | 156 | 2야드 대조립공장 | 7 | 94.5
5207 | A0008_S113S | A0008 | S113S | C12 | 150 | 150 | 2야드 판넬공장 | 7 | 94.5
5208 | A0008_S113S | A0008 | S113S | C13 | 151 | 156 | 2야드 대조립공장 | 7 | 94.5
5209 | A0008_S11P0 | A0008 | S11P0 | C11 | 164 | 184 | 2야드 대조립공장 | 7 | 303.75
5210 | A0008_S11P0 | A0008 | S11P0 | H32 | 186 | 200 | 선행도장부 | 7 | 303.75
5211 | A0008_S11P0 | A0008 | S11P0 | JMX1 | 211 | 221 | 의장1부 | 7 | 303.75
5212 | A0008_S11P0 | A0008 | S11P0 | NN4B | 226 | 245 | 2도크 | 7 | 303.75
5213 | A0008_S11S0 | A0008 | S11S0 | C11 | 164 | 184 | 2야드 대조립공장 | 7 | 303.75
5214 | A0008_S11S0 | A0008 | S11S0 | H32 | 186 | 200 | 선행도장부 | 7 | 303.75
5215 | A0008_S11S0 | A0008 | S11S0 | JMX1 | 211 | 221 | 의장1부 | 7 | 303.75
5216 | A0008_S11S0 | A0008 | S11S0 | NN4B | 226 | 245 | 2도크 | 7 | 303.75
5217 | A0008_S123P | A0008 | S123P | C12 | 92 | 92 | 대조립 2공장 | 8 | 144
5218 | A0008_S123P | A0008 | S123P | C13 | 93 | 99 | 대조립 1공장 | 8 | 144
5219 | A0008_S123S | A0008 | S123S | C12 | 92 | 92 | 대조립 2공장 | 8 | 144
5220 | A0008_S123S | A0008 | S123S | C13 | 93 | 99 | 대조립 1공장 | 8 | 144
5221 | A0008_S12P0 | A0008 | S12P0 | C11 | 100 | 126 | 대조립 1공장 | 8 | 346.5
5222 | A0008_S12P0 | A0008 | S12P0 | H32 | 128 | 142 | 선행도장부 | 8 | 346.5
5223 | A0008_S12P0 | A0008 | S12P0 | JX1 | 157 | 161 | 의장1부 | 8 | 346.5
5224 | A0008_S12S0 | A0008 | S12S0 | C11 | 100 | 126 | 대조립 1공장 | 8 | 346.5
5225 | A0008_S12S0 | A0008 | S12S0 | H32 | 128 | 142 | 선행도장부 | 8 | 346.5
5226 | A0008_S12S0 | A0008 | S12S0 | JX1 | 157 | 161 | 의장1부 | 8 | 346.5
5227 | A0008_S13P0 | A0008 | S13P0 | C11 | 114 | 135 | 대조립 2공장 | 7 | 279
5228 | A0008_S13P0 | A0008 | S13P0 | H32 | 140 | 150 | 선행도장부 | 7 | 279
5229 | A0008_S13P0 | A0008 | S13P0 | JX1 | 157 | 161 | 의장1부 | 7 | 279
5230 | A0008_S13S0 | A0008 | S13S0 | C11 | 114 | 135 | 대조립 2공장 | 7 | 279
5231 | A0008_S13S0 | A0008 | S13S0 | H32 | 140 | 150 | 선행도장부 | 7 | 279
5232 | A0008_S13S0 | A0008 | S13S0 | JX1 | 157 | 161 | 의장1부 | 7 | 279
5233 | A0008_S143P | A0008 | S143P | C12 | 98 | 98 | 대조립 2공장 | 8 | 144
5234 | A0008_S143P | A0008 | S143P | C13 | 99 | 109 | 대조립 1공장 | 8 | 144
5235 | A0008_S143S | A0008 | S143S | C12 | 98 | 98 | 대조립 2공장 | 8 | 144
5236 | A0008_S143S | A0008 | S143S | C13 | 99 | 109 | 대조립 1공장 | 8 | 144
5237 | A0008_S14P1 | A0008 | S14P1 | G41 | 140 | 149 | 선행의장부 | 8 | 759
5238 | A0008_S14P1 | A0008 | S14P1 | H32 | 151 | 165 | 선행도장부 | 8 | 759
5239 | A0008_S14P1 | A0008 | S14P1 | JX1 | 172 | 176 | 의장1부 | 8 | 759
5240 | A0008_S14S1 | A0008 | S14S1 | G41 | 140 | 149 | 선행의장부 | 8 | 759
5241 | A0008_S14S1 | A0008 | S14S1 | H32 | 151 | 165 | 선행도장부 | 8 | 759
5242 | A0008_S14S1 | A0008 | S14S1 | JX1 | 172 | 176 | 의장1부 | 8 | 759
5243 | A0008_S153P | A0008 | S153P | C12 | 99 | 99 | 2야드 판넬공장 | 8 | 144
5244 | A0008_S153P | A0008 | S153P | C13 | 100 | 112 | 2야드 대조립공장 | 8 | 144
5245 | A0008_S153S | A0008 | S153S | C12 | 99 | 99 | 2야드 판넬공장 | 8 | 144
5246 | A0008_S153S | A0008 | S153S | C13 | 100 | 112 | 2야드 대조립공장 | 8 | 144
5247 | A0008_S163P | A0008 | S163P | CC13 | 99 | 109 | 선각공장 | 8 | 144
5248 | A0008_S163S | A0008 | S163S | CC13 | 99 | 109 | 선각공장 | 8 | 144
5249 | A0008_S16P1 | A0008 | S16P1 | G41 | 134 | 143 | 선행의장부 | 8 | 759
5250 | A0008_S16P1 | A0008 | S16P1 | H32 | 150 | 164 | 선행도장부 | 8 | 759
5251 | A0008_S16P1 | A0008 | S16P1 | JX1 | 175 | 177 | 의장1부 | 8 | 759
5252 | A0008_S16S1 | A0008 | S16S1 | G41 | 134 | 143 | 선행의장부 | 8 | 759
5253 | A0008_S16S1 | A0008 | S16S1 | H32 | 150 | 164 | 선행도장부 | 8 | 759
5254 | A0008_S16S1 | A0008 | S16S1 | JX1 | 175 | 177 | 의장1부 | 8 | 759
5255 | A0008_S183P | A0008 | S183P | CC13 | 121 | 127 | 선각공장 | 8 | 144
5256 | A0008_S183S | A0008 | S183S | CC13 | 121 | 127 | 선각공장 | 8 | 144
5257 | A0008_S18P1 | A0008 | S18P1 | G41 | 149 | 158 | 선행의장부 | 8 | 759
5258 | A0008_S18P1 | A0008 | S18P1 | H32 | 162 | 176 | 선행도장부 | 8 | 759
5259 | A0008_S18P1 | A0008 | S18P1 | JX1 | 197 | 199 | 의장1부 | 8 | 759
5260 | A0008_S18S1 | A0008 | S18S1 | G41 | 149 | 158 | 선행의장부 | 8 | 759
5261 | A0008_S18S1 | A0008 | S18S1 | H32 | 162 | 176 | 선행도장부 | 8 | 759
5262 | A0008_S18S1 | A0008 | S18S1 | JX1 | 197 | 199 | 의장1부 | 8 | 759
5263 | A0008_S193P | A0008 | S193P | CC13 | 122 | 128 | 2야드 판넬공장 | 8 | 144
5264 | A0008_S193S | A0008 | S193S | CC13 | 122 | 128 | 2야드 판넬공장 | 8 | 144
5265 | A0008_S203P | A0008 | S203P | CC13 | 134 | 140 | 선각공장 | 8 | 144
5266 | A0008_S203S | A0008 | S203S | CC13 | 134 | 140 | 선각공장 | 8 | 144
5267 | A0008_S20P1 | A0008 | S20P1 | G41 | 157 | 168 | 선행의장부 | 8 | 759
5268 | A0008_S20P1 | A0008 | S20P1 | H32 | 170 | 184 | 선행도장부 | 8 | 759
5269 | A0008_S20P1 | A0008 | S20P1 | JX1 | 198 | 200 | 의장1부 | 8 | 759
5270 | A0008_S20S1 | A0008 | S20S1 | G41 | 157 | 168 | 선행의장부 | 8 | 759
5271 | A0008_S20S1 | A0008 | S20S1 | H32 | 170 | 184 | 선행도장부 | 8 | 759
5272 | A0008_S20S1 | A0008 | S20S1 | JX1 | 198 | 200 | 의장1부 | 8 | 759
5273 | A0008_S223P | A0008 | S223P | C12 | 163 | 163 | 대조립 2공장 | 8 | 144
5274 | A0008_S223P | A0008 | S223P | C13 | 164 | 170 | 대조립 1공장 | 8 | 144
5275 | A0008_S223S | A0008 | S223S | C12 | 163 | 163 | 대조립 2공장 | 8 | 144
5276 | A0008_S223S | A0008 | S223S | C13 | 164 | 170 | 대조립 1공장 | 8 | 144
5277 | A0008_S22P1 | A0008 | S22P1 | G41 | 203 | 212 | 선행의장부 | 8 | 759
5278 | A0008_S22P1 | A0008 | S22P1 | H32 | 214 | 231 | 선행도장부 | 8 | 759
5279 | A0008_S22P1 | A0008 | S22P1 | JX1 | 240 | 242 | 의장1부 | 8 | 759
5280 | A0008_S22S1 | A0008 | S22S1 | G41 | 203 | 212 | 선행의장부 | 8 | 759
5281 | A0008_S22S1 | A0008 | S22S1 | H32 | 214 | 231 | 선행도장부 | 8 | 759
5282 | A0008_S22S1 | A0008 | S22S1 | JX1 | 240 | 242 | 의장1부 | 8 | 759
5283 | A0008_S233P | A0008 | S233P | C12 | 169 | 169 | 선각공장 | 8 | 144
5284 | A0008_S233P | A0008 | S233P | C13 | 170 | 176 | 대조립 1공장 | 8 | 144
5285 | A0008_S233S | A0008 | S233S | C12 | 169 | 169 | 선각공장 | 8 | 144
5286 | A0008_S233S | A0008 | S233S | C13 | 170 | 176 | 대조립 1공장 | 8 | 144
5287 | A0008_S243P | A0008 | S243P | C12 | 168 | 168 | 2야드 판넬공장 | 7.5 | 116.25
5288 | A0008_S243P | A0008 | S243P | C13 | 169 | 175 | 2야드 대조립공장 | 7.5 | 116.25
5289 | A0008_S243S | A0008 | S243S | C12 | 168 | 168 | 2야드 판넬공장 | 7.5 | 116.25
5290 | A0008_S243S | A0008 | S243S | C13 | 169 | 175 | 2야드 대조립공장 | 7.5 | 116.25
5291 | A0008_S24P0 | A0008 | S24P0 | C11 | 176 | 198 | 2야드 대조립공장 | 7.5 | 271.25
5292 | A0008_S24P0 | A0008 | S24P0 | H32 | 200 | 212 | 선행도장부 | 7.5 | 271.25
5293 | A0008_S24P0 | A0008 | S24P0 | JX1 | 226 | 231 | 의장1부 | 7.5 | 271.25
5294 | A0008_S24S0 | A0008 | S24S0 | C11 | 176 | 198 | 2야드 대조립공장 | 7.5 | 271.25
5295 | A0008_S24S0 | A0008 | S24S0 | H32 | 200 | 212 | 선행도장부 | 7.5 | 271.25
5296 | A0008_S24S0 | A0008 | S24S0 | JX1 | 226 | 231 | 의장1부 | 7.5 | 271.25
5297 | A0008_S25P0 | A0008 | S25P0 | C11 | 185 | 206 | 2야드 대조립공장 | 7 | 367.5
5298 | A0008_S25P0 | A0008 | S25P0 | H32 | 218 | 231 | 선행도장부 | 7 | 367.5
5299 | A0008_S25P0 | A0008 | S25P0 | JX1 | 245 | 247 | 의장1부 | 7 | 367.5
5300 | A0008_S25S0 | A0008 | S25S0 | C11 | 185 | 206 | 2야드 대조립공장 | 7 | 367.5
5301 | A0008_S25S0 | A0008 | S25S0 | H32 | 218 | 231 | 선행도장부 | 7 | 367.5
5302 | A0008_S25S0 | A0008 | S25S0 | JX1 | 245 | 247 | 의장1부 | 7 | 367.5
5303 | A0008_T11P0 | A0008 | T11P0 | C11 | 123 | 134 | 선각공장 | 1.5 | 294.5
5304 | A0008_T11P0 | A0008 | T11P0 | H32 | 136 | 148 | 선행도장부 | 1.5 | 294.5
5305 | A0008_T11S0 | A0008 | T11S0 | C11 | 123 | 134 | 선각공장 | 15.5 | 294.5
5306 | A0008_T11S0 | A0008 | T11S0 | H32 | 136 | 148 | 선행도장부 | 15.5 | 294.5
5307 | A0008_T12P0 | A0008 | T12P0 | C11 | 143 | 151 | 선각공장 | 1.5 | 294.5
5308 | A0008_T12P0 | A0008 | T12P0 | H32 | 155 | 165 | 선행도장부 | 1.5 | 294.5
5309 | A0008_T12S0 | A0008 | T12S0 | C11 | 143 | 151 | 선각공장 | 15.5 | 294.5
5310 | A0008_T12S0 | A0008 | T12S0 | H32 | 155 | 165 | 선행도장부 | 15.5 | 294.5
5311 | A0008_T13P0 | A0008 | T13P0 | C11 | 154 | 162 | 선각공장 | 1.5 | 294.5
5312 | A0008_T13P0 | A0008 | T13P0 | H32 | 164 | 176 | 선행도장부 | 1.5 | 294.5
5313 | A0008_T13S0 | A0008 | T13S0 | C11 | 154 | 162 | 선각공장 | 15.5 | 294.5
5314 | A0008_T13S0 | A0008 | T13S0 | H32 | 164 | 176 | 선행도장부 | 15.5 | 294.5
5315 | A0008_T14P0 | A0008 | T14P0 | C11 | 163 | 171 | 선각공장 | 1.5 | 294.5
5316 | A0008_T14P0 | A0008 | T14P0 | H32 | 175 | 185 | 선행도장부 | 1.5 | 294.5
5317 | A0008_T14S0 | A0008 | T14S0 | C11 | 163 | 171 | 선각공장 | 15.5 | 294.5
5318 | A0008_T14S0 | A0008 | T14S0 | H32 | 175 | 185 | 선행도장부 | 15.5 | 294.5
5319 | A0008_T15P0 | A0008 | T15P0 | C11 | 189 | 199 | 선각공장 | 1.5 | 294.5
5320 | A0008_T15P0 | A0008 | T15P0 | H32 | 203 | 213 | 선행도장부 | 1.5 | 294.5
5321 | A0008_T15S0 | A0008 | T15S0 | C11 | 189 | 199 | 선각공장 | 15.5 | 294.5
5322 | A0008_T15S0 | A0008 | T15S0 | H32 | 203 | 213 | 선행도장부 | 15.5 | 294.5
5323 | A0008_T16P0 | A0008 | T16P0 | C11 | 204 | 212 | 선각공장 | 1.5 | 294.5
5324 | A0008_T16P0 | A0008 | T16P0 | H32 | 214 | 226 | 선행도장부 | 1.5 | 294.5
5325 | A0008_T16S0 | A0008 | T16S0 | C11 | 204 | 212 | 선각공장 | 15.5 | 294.5
5326 | A0008_T16S0 | A0008 | T16S0 | H32 | 214 | 226 | 선행도장부 | 15.5 | 294.5
5327 | A0008_T21P1 | A0008 | T21P1 | G41 | 141 | 150 | 선행의장부 | 2 | 648
5328 | A0008_T21P1 | A0008 | T21P1 | H32 | 154 | 164 | 선행도장부 | 2 | 648
5329 | A0008_T21P3 | A0008 | T21P3 | LN4B | 198 | 220 | 2도크 | 5 | 648
5330 | A0009_A11A0 | A0009 | A11A0 | C11 | 105 | 180 | 대조립 2공장 | 7 | 104
5331 | A0009_A11A0 | A0009 | A11A0 | H32 | 184 | 197 | 선행도장부 | 7 | 104
5332 | A0009_A11A0 | A0009 | A11A0 | JX1 | 204 | 208 | 의장1부 | 7 | 104
5333 | A0009_A213C | A0009 | A213C | CC13 | 167 | 175 | 외부 | 8 | 144
5334 | A0009_A214A | A0009 | A214A | CC13 | 167 | 175 | 외부 | 7.1459 | 318.76
5335 | A0009_A21C0 | A0009 | A21C0 | CJX1 | 217 | 236 | 외부 | 8 | 156
5336 | A0009_A21C3 | A0009 | A21C3 | LN4B | 300 | 327 | 2도크 | 11.5 | 820
5337 | A0009_A22P0 | A0009 | A22P0 | CJX1 | 225 | 265 | 외부 | 10.5 | 328
5338 | A0009_A22S0 | A0009 | A22S0 | CJX1 | 225 | 265 | 외부 | 10.5 | 328
5339 | A0009_A31P0 | A0009 | A31P0 | CF21 | 225 | 237 | 외부 | 7.5 | 440.75
5340 | A0009_A31P1 | A0009 | A31P1 | G41 | 226 | 237 | 외부 | 7.5 | 892.5
5341 | A0009_A31P1 | A0009 | A31P1 | H32 | 268 | 281 | 선행도장부 | 7.5 | 892.5
5342 | A0009_A31P1 | A0009 | A31P1 | JX1 | 296 | 300 | 외부 | 7.5 | 892.5
5343 | A0009_A31P1 | A0009 | A31P1 | MX1 | 301 | 307 | 의장1부 | 7.5 | 892.5
5344 | A0009_A31P1 | A0009 | A31P1 | NN4B | 313 | 330 | 2도크 | 7.5 | 892.5
5345 | A0009_A31S0 | A0009 | A31S0 | CF21 | 225 | 237 | 외부 | 7.5 | 440.75
5346 | A0009_A41A0 | A0009 | A41A0 | C11 | 152 | 299 | 외부 | 10 | 140
5347 | A0009_A41A0 | A0009 | A41A0 | H32 | 301 | 310 | 선행도장부 | 10 | 140
5348 | A0009_B113P | A0009 | B113P | CC13 | 166 | 170 | 대조립 1공장 | 12.5 | 168.75
5349 | A0009_B113S | A0009 | B113S | CC13 | 166 | 170 | 대조립 1공장 | 4 | 168.75
5350 | A0009_B11P1 | A0009 | B11P1 | G41 | 197 | 208 | 선행의장부 | 4 | 330.75
5351 | A0009_B11P1 | A0009 | B11P1 | H32 | 210 | 224 | 선행도장부 | 4 | 330.75
5352 | A0009_B11P1 | A0009 | B11P1 | MX1 | 229 | 233 | 의장1부 | 4 | 330.75
5353 | A0009_B11P1 | A0009 | B11P1 | NN4B | 238 | 268 | 2도크 | 4 | 330.75
5354 | A0009_B123P | A0009 | B123P | C12 | 153 | 153 | 2야드 판넬공장 | 4 | 231
5355 | A0009_B123P | A0009 | B123P | C13 | 155 | 161 | 2야드 대조립공장 | 4 | 231
5356 | A0009_B123S | A0009 | B123S | C12 | 153 | 153 | 2야드 판넬공장 | 4 | 231
5357 | A0009_B123S | A0009 | B123S | C13 | 155 | 161 | 2야드 대조립공장 | 4 | 231
5358 | A0009_B12P1 | A0009 | B12P1 | G41 | 184 | 196 | 선행의장부 | 4 | 793.5
5359 | A0009_B12P1 | A0009 | B12P1 | H32 | 198 | 212 | 선행도장부 | 4 | 793.5
5360 | A0009_B12P3 | A0009 | B12P3 | LN4B | 255 | 281 | 2도크 | 22 | 1069.5
5361 | A0009_B12S1 | A0009 | B12S1 | G41 | 184 | 196 | 선행의장부 | 4 | 793.5
5362 | A0009_B12S1 | A0009 | B12S1 | H32 | 198 | 212 | 선행도장부 | 4 | 793.5
5363 | A0009_B12S3 | A0009 | B12S3 | LN4B | 255 | 281 | 2도크 | 22 | 1069.5
5364 | A0009_B143P | A0009 | B143P | CC13 | 141 | 147 | 2야드 판넬공장 | 4 | 231
5365 | A0009_B143S | A0009 | B143S | CC13 | 141 | 147 | 2야드 판넬공장 | 4 | 231
5366 | A0009_B14P1 | A0009 | B14P1 | G41 | 173 | 182 | 선행의장부 | 4 | 810.75
5367 | A0009_B14P1 | A0009 | B14P1 | H32 | 184 | 201 | 선행도장부 | 4 | 810.75
5368 | A0009_B14P3 | A0009 | B14P3 | LN4B | 259 | 285 | 2도크 | 22 | 759.5
5369 | A0009_B14S1 | A0009 | B14S1 | G41 | 173 | 182 | 선행의장부 | 4 | 810.75
5370 | A0009_B14S1 | A0009 | B14S1 | H32 | 184 | 201 | 선행도장부 | 4 | 810.75
5371 | A0009_B14S3 | A0009 | B14S3 | LN4B | 259 | 285 | 2도크 | 22 | 759.5
5372 | A0009_B153P | A0009 | B153P | CC13 | 142 | 148 | 2야드 판넬공장 | 4 | 252
5373 | A0009_B153S | A0009 | B153S | CC13 | 142 | 148 | 2야드 판넬공장 | 4 | 252
5374 | A0009_B163P | A0009 | B163P | CC13 | 184 | 196 | 선각공장 | 4 | 231
5375 | A0009_B163S | A0009 | B163S | CC13 | 184 | 196 | 선각공장 | 4 | 231
5376 | A0009_B16P0 | A0009 | B16P0 | CC15 | 199 | 210 | 선각공장 | 4 | 387.75
5377 | A0009_B16P1 | A0009 | B16P1 | G41 | 223 | 232 | 선행의장부 | 4 | 810.75
5378 | A0009_B16P1 | A0009 | B16P1 | H32 | 236 | 264 | 선행도장부 | 4 | 810.75
5379 | A0009_B16P3 | A0009 | B16P3 | LN4B | 300 | 327 | 2도크 | 22 | 1069.5
5380 | A0009_B16S0 | A0009 | B16S0 | CC15 | 199 | 210 | 선각공장 | 4 | 387.75
5381 | A0009_B16S1 | A0009 | B16S1 | G41 | 223 | 232 | 선행의장부 | 4 | 810.75
5382 | A0009_B16S1 | A0009 | B16S1 | H32 | 236 | 264 | 선행도장부 | 4 | 810.75
5383 | A0009_B16S3 | A0009 | B16S3 | LN4B | 300 | 327 | 2도크 | 22 | 1069.5
5384 | A0009_B173P | A0009 | B173P | CC13 | 197 | 208 | 2야드 판넬공장 | 4 | 252
5385 | A0009_B173S | A0009 | B173S | CC13 | 197 | 208 | 2야드 판넬공장 | 4 | 252
5386 | A0009_B183P | A0009 | B183P | CC13 | 180 | 184 | 선각공장 | 4 | 231
5387 | A0009_B183S | A0009 | B183S | CC13 | 180 | 184 | 선각공장 | 4 | 231
5388 | A0009_B18P0 | A0009 | B18P0 | CC15 | 195 | 204 | 선각공장 | 4 | 387.75
5389 | A0009_B18P1 | A0009 | B18P1 | G41 | 222 | 231 | 선행의장부 | 4 | 810.75
5390 | A0009_B18P1 | A0009 | B18P1 | H32 | 233 | 261 | 선행도장부 | 4 | 810.75
5391 | A0009_B18P3 | A0009 | B18P3 | LN4B | 302 | 329 | 2도크 | 22 | 1069.5
5392 | A0009_B18S0 | A0009 | B18S0 | CC15 | 195 | 204 | 선각공장 | 4 | 387.75
5393 | A0009_B18S1 | A0009 | B18S1 | G41 | 222 | 231 | 선행의장부 | 4 | 810.75
5394 | A0009_B18S1 | A0009 | B18S1 | H32 | 233 | 261 | 선행도장부 | 4 | 810.75
5395 | A0009_B18S3 | A0009 | B18S3 | LN4B | 302 | 329 | 2도크 | 22 | 1069.5
5396 | A0009_B193P | A0009 | B193P | CC13 | 196 | 202 | 2야드 판넬공장 | 4 | 252
5397 | A0009_B193S | A0009 | B193S | CC13 | 196 | 202 | 2야드 판넬공장 | 4 | 252
5398 | A0009_B203P | A0009 | B203P | CC13 | 197 | 208 | 선각공장 | 4 | 231
5399 | A0009_B203S | A0009 | B203S | CC13 | 197 | 208 | 선각공장 | 4 | 231
5400 | A0009_B20P0 | A0009 | B20P0 | CC15 | 211 | 222 | 선각공장 | 4 | 387.75
5401 | A0009_B20P1 | A0009 | B20P1 | G41 | 226 | 237 | 선행의장부 | 4 | 810.75
5402 | A0009_B20P1 | A0009 | B20P1 | H32 | 239 | 267 | 선행도장부 | 4 | 810.75
5403 | A0009_B20P3 | A0009 | B20P3 | LN4B | 304 | 331 | 2도크 | 22 | 1069.5
5404 | A0009_B20S0 | A0009 | B20S0 | CC15 | 211 | 222 | 선각공장 | 4 | 387.75
5405 | A0009_B20S1 | A0009 | B20S1 | G41 | 226 | 237 | 선행의장부 | 4 | 810.75
5406 | A0009_B20S1 | A0009 | B20S1 | H32 | 239 | 267 | 선행도장부 | 4 | 810.75
5407 | A0009_B20S3 | A0009 | B20S3 | LN4B | 304 | 331 | 2도크 | 22 | 1069.5
5408 | A0009_B213P | A0009 | B213P | CC13 | 203 | 212 | 2야드 판넬공장 | 4 | 252
5409 | A0009_B213S | A0009 | B213S | CC13 | 203 | 212 | 2야드 판넬공장 | 4 | 252
5410 | A0009_B223P | A0009 | B223P | CC13 | 198 | 204 | 선각공장 | 4 | 231
5411 | A0009_B223S | A0009 | B223S | CC13 | 198 | 204 | 선각공장 | 4 | 231
5412 | A0009_B22P0 | A0009 | B22P0 | CC15 | 212 | 223 | 선각공장 | 4 | 387.75
5413 | A0009_B22P1 | A0009 | B22P1 | G41 | 230 | 239 | 선행의장부 | 4 | 810.75
5414 | A0009_B22P1 | A0009 | B22P1 | H32 | 254 | 271 | 선행도장부 | 4 | 810.75
5415 | A0009_B22P3 | A0009 | B22P3 | LN4B | 308 | 335 | 2도크 | 22 | 1069.5
5416 | A0009_B22S0 | A0009 | B22S0 | CC15 | 212 | 223 | 선각공장 | 4 | 387.75
5417 | A0009_B22S1 | A0009 | B22S1 | G41 | 230 | 239 | 선행의장부 | 4 | 810.75
5418 | A0009_B22S1 | A0009 | B22S1 | H32 | 254 | 271 | 선행도장부 | 4 | 810.75
5419 | A0009_B22S3 | A0009 | B22S3 | LN4B | 308 | 335 | 2도크 | 22 | 1069.5
5420 | A0009_B233P | A0009 | B233P | CC13 | 208 | 212 | 2야드 판넬공장 | 4 | 252
5421 | A0009_B233S | A0009 | B233S | CC13 | 208 | 212 | 2야드 판넬공장 | 4 | 252
5422 | A0009_B243P | A0009 | B243P | CC13 | 208 | 212 | 대조립 1공장 | 14 | 245
5423 | A0009_B243S | A0009 | B243S | CC13 | 208 | 212 | 대조립 1공장 | 4 | 245
5424 | A0009_B24P1 | A0009 | B24P1 | G41 | 233 | 257 | 선행의장부 | 4 | 810.75
5425 | A0009_B24P1 | A0009 | B24P1 | H32 | 259 | 274 | 선행도장부 | 4 | 810.75
5426 | A0009_B24P3 | A0009 | B24P3 | LN4B | 311 | 337 | 2도크 | 22 | 1085
5427 | A0009_B24S1 | A0009 | B24S1 | G41 | 233 | 257 | 선행의장부 | 4 | 810.75
5428 | A0009_B24S1 | A0009 | B24S1 | H32 | 259 | 274 | 선행도장부 | 4 | 810.75
5429 | A0009_B24S3 | A0009 | B24S3 | LN4B | 311 | 337 | 2도크 | 22 | 1085
5430 | A0009_B253P | A0009 | B253P | C12 | 204 | 204 | 2야드 판넬공장 | 12.5 | 218.75
5431 | A0009_B253P | A0009 | B253P | C13 | 205 | 210 | 2야드 대조립공장 | 12.5 | 218.75
5432 | A0009_B253S | A0009 | B253S | C12 | 204 | 204 | 2야드 판넬공장 | 4 | 218.75
5433 | A0009_B253S | A0009 | B253S | C13 | 205 | 210 | 2야드 대조립공장 | 4 | 218.75
5434 | A0009_B53P0 | A0009 | B53P0 | C11 | 149 | 173 | 2야드 대조립공장 | 5.5 | 207
5435 | A0009_B53P0 | A0009 | B53P0 | H32 | 175 | 187 | 선행도장부 | 5.5 | 207
5436 | A0009_B53P0 | A0009 | B53P0 | JX1 | 203 | 205 | 의장1부 | 5.5 | 207
5437 | A0009_B53S0 | A0009 | B53S0 | C11 | 149 | 173 | 2야드 대조립공장 | 5.5 | 207
5438 | A0009_B53S0 | A0009 | B53S0 | H32 | 175 | 187 | 선행도장부 | 5.5 | 207
5439 | A0009_B53S0 | A0009 | B53S0 | JX1 | 203 | 205 | 의장1부 | 5.5 | 207
5440 | A0009_B64P0 | A0009 | B64P0 | CJX1 | 232 | 268 | 외부 | 6.5 | 175
5441 | A0009_B64S0 | A0009 | B64S0 | CJX1 | 232 | 268 | 외부 | 6.5 | 175
5442 | A0009_B713P | A0009 | B713P | CC13 | 156 | 163 | 대조립 1공장 | 6 | 96
5443 | A0009_B713S | A0009 | B713S | CC13 | 156 | 163 | 대조립 1공장 | 6 | 96
5444 | A0009_B71P0 | A0009 | B71P0 | C11 | 166 | 194 | 대조립 1공장 | 6 | 96
5445 | A0009_B71P0 | A0009 | B71P0 | H32 | 196 | 208 | 선행도장부 | 6 | 96
5446 | A0009_B71P3 | A0009 | B71P3 | LN4B | 272 | 300 | 2도크 | 5 | 1026
5447 | A0009_B71S0 | A0009 | B71S0 | C11 | 166 | 194 | 대조립 1공장 | 6 | 96
5448 | A0009_B71S0 | A0009 | B71S0 | H32 | 196 | 208 | 선행도장부 | 6 | 96
5449 | A0009_B723P | A0009 | B723P | CC13 | 197 | 205 | 대조립 1공장 | 6 | 96
5450 | A0009_B723S | A0009 | B723S | CC13 | 197 | 205 | 대조립 1공장 | 6 | 96
5451 | A0009_B72P0 | A0009 | B72P0 | C11 | 208 | 233 | 대조립 1공장 | 6 | 96
5452 | A0009_B72P0 | A0009 | B72P0 | H32 | 237 | 261 | 선행도장부 | 6 | 96
5453 | A0009_B72P3 | A0009 | B72P3 | LN4B | 304 | 331 | 2도크 | 5 | 1026
5454 | A0009_B72S0 | A0009 | B72S0 | C11 | 208 | 233 | 대조립 1공장 | 6 | 96
5455 | A0009_B72S0 | A0009 | B72S0 | H32 | 237 | 261 | 선행도장부 | 6 | 96
5456 | A0009_B733P | A0009 | B733P | CC13 | 196 | 204 | 대조립 2공장 | 6 | 96
5457 | A0009_B733S | A0009 | B733S | CC13 | 196 | 204 | 대조립 2공장 | 6 | 96
5458 | A0009_B73P0 | A0009 | B73P0 | C11 | 205 | 232 | 대조립 2공장 | 6 | 96
5459 | A0009_B73P0 | A0009 | B73P0 | H32 | 236 | 259 | 선행도장부 | 6 | 96
5460 | A0009_B73P3 | A0009 | B73P3 | LN4B | 308 | 335 | 2도크 | 5 | 1026
5461 | A0009_B73S0 | A0009 | B73S0 | C11 | 205 | 232 | 대조립 2공장 | 6 | 96
5462 | A0009_B73S0 | A0009 | B73S0 | H32 | 236 | 259 | 선행도장부 | 6 | 96
5463 | A0009_B743P | A0009 | B743P | CC13 | 203 | 209 | 대조립 2공장 | 6 | 96
5464 | A0009_B743S | A0009 | B743S | CC13 | 203 | 209 | 대조립 2공장 | 6 | 96
5465 | A0009_B74P0 | A0009 | B74P0 | C11 | 210 | 237 | 대조립 2공장 | 6 | 96
5466 | A0009_B74P0 | A0009 | B74P0 | H32 | 239 | 265 | 선행도장부 | 6 | 96
5467 | A0009_B74P3 | A0009 | B74P3 | LN4B | 311 | 337 | 2도크 | 5 | 1026
5468 | A0009_B74S0 | A0009 | B74S0 | C11 | 210 | 237 | 대조립 2공장 | 6 | 96
5469 | A0009_B74S0 | A0009 | B74S0 | H32 | 239 | 265 | 선행도장부 | 6 | 96
5470 | A0009_B753P | A0009 | B753P | C12 | 194 | 194 | 외부 | 6 | 96
5471 | A0009_B753P | A0009 | B753P | C13 | 195 | 203 | 2야드 대조립공장 | 6 | 96
5472 | A0009_B753S | A0009 | B753S | C12 | 194 | 194 | 외부 | 6 | 96
5473 | A0009_B753S | A0009 | B753S | C13 | 195 | 203 | 2야드 대조립공장 | 6 | 96
5474 | A0009_B75P0 | A0009 | B75P0 | C11 | 204 | 230 | 2야드 대조립공장 | 6 | 96
5475 | A0009_B75P0 | A0009 | B75P0 | H32 | 240 | 266 | 선행도장부 | 6 | 96
5476 | A0009_B75P3 | A0009 | B75P3 | LN4B | 315 | 341 | 2도크 | 5 | 1026
5477 | A0009_B75S0 | A0009 | B75S0 | C11 | 204 | 230 | 2야드 대조립공장 | 6 | 96
5478 | A0009_B75S0 | A0009 | B75S0 | H32 | 240 | 266 | 선행도장부 | 6 | 96
5479 | A0009_B763P | A0009 | B763P | C12 | 217 | 217 | 2야드 판넬공장 | 6 | 96
5480 | A0009_B763P | A0009 | B763P | C13 | 218 | 225 | 2야드 대조립공장 | 6 | 96
5481 | A0009_B763S | A0009 | B763S | C12 | 217 | 217 | 2야드 판넬공장 | 6 | 96
5482 | A0009_B763S | A0009 | B763S | C13 | 218 | 225 | 2야드 대조립공장 | 6 | 96
5483 | A0009_B76P0 | A0009 | B76P0 | C11 | 226 | 238 | 2야드 대조립공장 | 6 | 96
5484 | A0009_B76P0 | A0009 | B76P0 | H32 | 254 | 267 | 선행도장부 | 6 | 96
5485 | A0009_B76P3 | A0009 | B76P3 | LN4B | 318 | 343 | 2도크 | 5 | 1026
5486 | A0009_B76S0 | A0009 | B76S0 | C11 | 226 | 238 | 2야드 대조립공장 | 6 | 96
5487 | A0009_B76S0 | A0009 | B76S0 | H32 | 254 | 267 | 선행도장부 | 6 | 96
5488 | A0009_D113C | A0009 | D113C | C12 | 142 | 142 | 2야드 판넬공장 | 2.5 | 102
5489 | A0009_D113C | A0009 | D113C | C13 | 145 | 148 | 2야드 대조립공장 | 2.5 | 102
5490 | A0009_D114C | A0009 | D114C | C12 | 138 | 138 | 2야드 판넬공장 | 6 | 102
5491 | A0009_D114C | A0009 | D114C | C13 | 139 | 142 | 2야드 대조립공장 | 6 | 102
5492 | A0009_D11C0 | A0009 | D11C0 | C11 | 152 | 174 | 2야드 대조립공장 | 6 | 178.5
5493 | A0009_D11C0 | A0009 | D11C0 | F21 | 176 | 181 | 선행의장부 | 6 | 178.5
5494 | A0009_D11C0 | A0009 | D11C0 | H32 | 183 | 196 | 선행도장부 | 6 | 178.5
5495 | A0009_D11C0 | A0009 | D11C0 | JX1 | 224 | 226 | 의장1부 | 6 | 178.5
5496 | A0009_D123C | A0009 | D123C | CC13 | 195 | 201 | 선각공장 | 2.5 | 102
5497 | A0009_D124C | A0009 | D124C | CC13 | 188 | 195 | 선각공장 | 6 | 102
5498 | A0009_D12C0 | A0009 | D12C0 | C11 | 202 | 222 | 선각공장 | 6 | 178.5
5499 | A0009_D12C0 | A0009 | D12C0 | F21 | 224 | 229 | 선행의장부 | 6 | 178.5
5500 | A0009_D12C0 | A0009 | D12C0 | H32 | 231 | 254 | 선행도장부 | 6 | 178.5
5501 | A0009_D12C0 | A0009 | D12C0 | JX1 | 267 | 271 | 의장1부 | 6 | 178.5
5502 | A0009_D133C | A0009 | D133C | CC13 | 195 | 201 | 대조립 1공장 | 2.5 | 102
5503 | A0009_D134C | A0009 | D134C | CC13 | 188 | 195 | 대조립 1공장 | 6 | 102
5504 | A0009_D13C0 | A0009 | D13C0 | C11 | 202 | 222 | 대조립 1공장 | 6 | 178.5
5505 | A0009_D13C0 | A0009 | D13C0 | F21 | 224 | 230 | 선행의장부 | 6 | 178.5
5506 | A0009_D13C0 | A0009 | D13C0 | H32 | 232 | 257 | 선행도장부 | 6 | 178.5
5507 | A0009_D13C0 | A0009 | D13C0 | JX1 | 271 | 273 | 의장1부 | 6 | 178.5
5508 | A0009_D143C | A0009 | D143C | C12 | 196 | 196 | 2야드 판넬공장 | 2.5 | 102
5509 | A0009_D143C | A0009 | D143C | C13 | 197 | 202 | 2야드 대조립공장 | 2.5 | 102
5510 | A0009_D144C | A0009 | D144C | C12 | 189 | 189 | 2야드 판넬공장 | 6 | 102
5511 | A0009_D144C | A0009 | D144C | C13 | 191 | 196 | 2야드 대조립공장 | 6 | 102
5512 | A0009_D14C0 | A0009 | D14C0 | C11 | 203 | 223 | 2야드 대조립공장 | 6 | 178.5
5513 | A0009_D14C0 | A0009 | D14C0 | F21 | 225 | 230 | 선행의장부 | 6 | 178.5
5514 | A0009_D14C0 | A0009 | D14C0 | H32 | 232 | 257 | 선행도장부 | 6 | 178.5
5515 | A0009_D14C0 | A0009 | D14C0 | JX1 | 273 | 275 | 의장1부 | 6 | 178.5
5516 | A0009_D153C | A0009 | D153C | CC13 | 202 | 208 | 선각공장 | 2.5 | 102
5517 | A0009_D154C | A0009 | D154C | CC13 | 196 | 202 | 선각공장 | 6 | 102
5518 | A0009_D15C0 | A0009 | D15C0 | C11 | 209 | 225 | 선각공장 | 6 | 178.5
5519 | A0009_D15C0 | A0009 | D15C0 | F21 | 229 | 232 | 선행의장부 | 6 | 178.5
5520 | A0009_D15C0 | A0009 | D15C0 | H32 | 236 | 259 | 선행도장부 | 6 | 178.5
5521 | A0009_D163C | A0009 | D163C | CC13 | 208 | 215 | 대조립 2공장 | 2.5 | 102
5522 | A0009_D164C | A0009 | D164C | CC13 | 203 | 209 | 대조립 2공장 | 6 | 102
5523 | A0009_D16C0 | A0009 | D16C0 | C11 | 216 | 226 | 대조립 2공장 | 6 | 204
5524 | A0009_D16C0 | A0009 | D16C0 | F21 | 230 | 233 | 선행의장부 | 6 | 204
5525 | A0009_D16C0 | A0009 | D16C0 | H32 | 237 | 261 | 선행도장부 | 6 | 204
5526 | A0009_D16C0 | A0009 | D16C0 | JX1 | 279 | 281 | 의장1부 | 6 | 204
5527 | A0009_D21C1 | A0009 | D21C1 | G41 | 208 | 217 | 선행의장부 | 9 | 450.5
5528 | A0009_D21C1 | A0009 | D21C1 | H32 | 224 | 238 | 선행도장부 | 9 | 450.5
5529 | A0009_D21C1 | A0009 | D21C1 | JMX1 | 271 | 280 | 의장1부 | 9 | 450.5
5530 | A0009_D21C1 | A0009 | D21C1 | NN4B | 285 | 306 | 2도크 | 9 | 450.5
5531 | A0009_D223C | A0009 | D223C | CC13 | 167 | 173 | 대조립 1공장 | 9 | 153
5532 | A0009_D22C0 | A0009 | D22C0 | C11 | 168 | 196 | 대조립 1공장 | 9 | 153
5533 | A0009_D22C0 | A0009 | D22C0 | F21 | 198 | 204 | 선행의장부 | 9 | 153
5534 | A0009_D31P0 | A0009 | D31P0 | C11 | 176 | 204 | 대조립 1공장 | 17.5 | 376.25
5535 | A0009_D31P0 | A0009 | D31P0 | F21 | 208 | 211 | 선행의장부 | 17.5 | 376.25
5536 | A0009_D31P0 | A0009 | D31P0 | H32 | 215 | 225 | 선행도장부 | 17.5 | 376.25
5537 | A0009_D31P0 | A0009 | D31P0 | JMX1 | 265 | 274 | 의장1부 | 17.5 | 376.25
5538 | A0009_D31P0 | A0009 | D31P0 | NN4B | 279 | 300 | 2도크 | 17.5 | 376.25
5539 | A0009_D31S0 | A0009 | D31S0 | C11 | 176 | 204 | 대조립 1공장 | 17.5 | 376.25
5540 | A0009_D31S0 | A0009 | D31S0 | F21 | 208 | 211 | 선행의장부 | 17.5 | 376.25
5541 | A0009_D31S0 | A0009 | D31S0 | H32 | 215 | 225 | 선행도장부 | 17.5 | 376.25
5542 | A0009_D31S0 | A0009 | D31S0 | JMX1 | 265 | 274 | 의장1부 | 17.5 | 376.25
5543 | A0009_D31S0 | A0009 | D31S0 | NN4B | 279 | 300 | 2도크 | 17.5 | 376.25
5544 | A0009_D325P | A0009 | D325P | CC13 | 153 | 161 | 대조립 1공장 | 8.5 | 72.25
5545 | A0009_D325S | A0009 | D325S | CC13 | 153 | 161 | 대조립 1공장 | 8.5 | 72.25
5546 | A0009_D32P0 | A0009 | D32P0 | C11 | 162 | 194 | 대조립 1공장 | 8.5 | 354.75
5547 | A0009_D32P0 | A0009 | D32P0 | F21 | 196 | 202 | 선행의장부 | 8.5 | 354.75
5548 | A0009_D32P1 | A0009 | D32P1 | G41 | 204 | 215 | 선행의장부 | 8.5 | 688
5549 | A0009_D32P1 | A0009 | D32P1 | H32 | 217 | 231 | 선행도장부 | 8.5 | 688
5550 | A0009_D32P1 | A0009 | D32P1 | JMX1 | 267 | 278 | 의장1부 | 8.5 | 688
5551 | A0009_D32P1 | A0009 | D32P1 | NN4B | 281 | 302 | 2도크 | 8.5 | 688
5552 | A0009_D32S0 | A0009 | D32S0 | C11 | 162 | 194 | 대조립 1공장 | 8.5 | 354.75
5553 | A0009_D32S0 | A0009 | D32S0 | F21 | 196 | 202 | 선행의장부 | 8.5 | 354.75
5554 | A0009_D32S1 | A0009 | D32S1 | G41 | 204 | 215 | 선행의장부 | 8.5 | 688
5555 | A0009_D32S1 | A0009 | D32S1 | H32 | 217 | 231 | 선행도장부 | 8.5 | 688
5556 | A0009_D32S1 | A0009 | D32S1 | JMX1 | 267 | 278 | 의장1부 | 8.5 | 688
5557 | A0009_D32S1 | A0009 | D32S1 | NN4B | 281 | 302 | 2도크 | 8.5 | 688
5558 | A0009_D33P0 | A0009 | D33P0 | C11 | 166 | 194 | 대조립 2공장 | 8.5 | 333.25
5559 | A0009_D33P0 | A0009 | D33P0 | F21 | 196 | 202 | 선행의장부 | 8.5 | 333.25
5560 | A0009_D33S0 | A0009 | D33S0 | C11 | 166 | 194 | 대조립 2공장 | 8.5 | 333.25
5561 | A0009_D33S0 | A0009 | D33S0 | F21 | 196 | 202 | 선행의장부 | 8.5 | 333.25
5562 | A0009_D34P0 | A0009 | D34P0 | C11 | 155 | 177 | 선각공장 | 8.5 | 376.25
5563 | A0009_D34P0 | A0009 | D34P0 | F21 | 181 | 187 | 선행의장부 | 8.5 | 376.25
5564 | A0009_D34P2 | A0009 | D34P2 | K41 | 205 | 218 | 선행의장부 | 8.5 | 741.75
5565 | A0009_D34P2 | A0009 | D34P2 | H32 | 224 | 238 | 선행도장부 | 8.5 | 741.75
5566 | A0009_D34P2 | A0009 | D34P2 | MX1 | 274 | 280 | 의장1부 | 8.5 | 741.75
5567 | A0009_D34P2 | A0009 | D34P2 | NN4B | 285 | 306 | 2도크 | 8.5 | 741.75
5568 | A0009_D34S0 | A0009 | D34S0 | C11 | 155 | 177 | 선각공장 | 8.5 | 376.25
5569 | A0009_D34S0 | A0009 | D34S0 | F21 | 181 | 187 | 선행의장부 | 8.5 | 376.25
5570 | A0009_D34S2 | A0009 | D34S2 | K41 | 205 | 218 | 선행의장부 | 8.5 | 741.75
5571 | A0009_D34S2 | A0009 | D34S2 | H32 | 224 | 238 | 선행도장부 | 8.5 | 741.75
5572 | A0009_D34S2 | A0009 | D34S2 | MX1 | 274 | 280 | 의장1부 | 8.5 | 741.75
5573 | A0009_D34S2 | A0009 | D34S2 | NN4B | 285 | 306 | 2도크 | 8.5 | 741.75
5574 | A0009_D35P0 | A0009 | D35P0 | C11 | 174 | 202 | 2야드 판넬공장 | 8.5 | 365.5
5575 | A0009_D35P0 | A0009 | D35P0 | JX1 | 271 | 273 | 의장1부 | 8.5 | 365.5
5576 | A0009_D35S0 | A0009 | D35S0 | C11 | 174 | 202 | 2야드 판넬공장 | 8.5 | 365.5
5577 | A0009_D35S0 | A0009 | D35S0 | JX1 | 271 | 273 | 의장1부 | 8.5 | 365.5
5578 | A0009_D36P0 | A0009 | D36P0 | C11 | 194 | 212 | 선각공장 | 8.5 | 376.25
5579 | A0009_D36P0 | A0009 | D36P0 | F21 | 216 | 222 | 선행의장부 | 8.5 | 376.25
5580 | A0009_D36P2 | A0009 | D36P2 | K41 | 258 | 268 | 선행의장부 | 8.5 | 793.5
5581 | A0009_D36P2 | A0009 | D36P2 | H32 | 272 | 286 | 선행도장부 | 8.5 | 793.5
5582 | A0009_D36P2 | A0009 | D36P2 | MX1 | 307 | 314 | 의장1부 | 8.5 | 793.5
5583 | A0009_D36P2 | A0009 | D36P2 | NN4B | 320 | 336 | 2도크 | 8.5 | 793.5
5584 | A0009_D36S0 | A0009 | D36S0 | C11 | 194 | 212 | 선각공장 | 8.5 | 376.25
5585 | A0009_D36S0 | A0009 | D36S0 | F21 | 216 | 222 | 선행의장부 | 8.5 | 376.25
5586 | A0009_D36S2 | A0009 | D36S2 | K41 | 258 | 268 | 선행의장부 | 8.5 | 793.5
5587 | A0009_D36S2 | A0009 | D36S2 | H32 | 272 | 286 | 선행도장부 | 8.5 | 793.5
5588 | A0009_D36S2 | A0009 | D36S2 | MX1 | 307 | 314 | 의장1부 | 8.5 | 793.5
5589 | A0009_D36S2 | A0009 | D36S2 | NN4B | 320 | 336 | 2도크 | 8.5 | 793.5
5590 | A0009_D37P0 | A0009 | D37P0 | C11 | 203 | 219 | 2야드 판넬공장 | 8.5 | 365.5
5591 | A0009_D37P0 | A0009 | D37P0 | JX1 | 302 | 306 | 의장1부 | 8.5 | 365.5
5592 | A0009_D37S0 | A0009 | D37S0 | C11 | 203 | 219 | 2야드 판넬공장 | 8.5 | 365.5
5593 | A0009_D37S0 | A0009 | D37S0 | JX1 | 302 | 306 | 의장1부 | 8.5 | 365.5
5594 | A0009_D38P0 | A0009 | D38P0 | C11 | 197 | 217 | 선각공장 | 8.5 | 376.25
5595 | A0009_D38P0 | A0009 | D38P0 | F21 | 222 | 226 | 선행의장부 | 8.5 | 376.25
5596 | A0009_D38P2 | A0009 | D38P2 | K41 | 259 | 271 | 선행의장부 | 8.5 | 793.5
5597 | A0009_D38P2 | A0009 | D38P2 | H32 | 273 | 287 | 선행도장부 | 8.5 | 793.5
5598 | A0009_D38P2 | A0009 | D38P2 | MX1 | 310 | 317 | 의장1부 | 8.5 | 793.5
5599 | A0009_D38P2 | A0009 | D38P2 | NN4B | 322 | 338 | 2도크 | 8.5 | 793.5
5600 | A0009_D38S0 | A0009 | D38S0 | C11 | 197 | 217 | 선각공장 | 8.5 | 376.25
5601 | A0009_D38S0 | A0009 | D38S0 | F21 | 222 | 226 | 선행의장부 | 8.5 | 376.25
5602 | A0009_D38S2 | A0009 | D38S2 | K41 | 259 | 271 | 선행의장부 | 8.5 | 793.5
5603 | A0009_D38S2 | A0009 | D38S2 | H32 | 273 | 287 | 선행도장부 | 8.5 | 793.5
5604 | A0009_D38S2 | A0009 | D38S2 | MX1 | 310 | 317 | 의장1부 | 8.5 | 793.5
5605 | A0009_D38S2 | A0009 | D38S2 | NN4B | 322 | 338 | 2도크 | 8.5 | 793.5
5606 | A0009_D39P0 | A0009 | D39P0 | C11 | 205 | 223 | 2야드 판넬공장 | 8.5 | 365.5
5607 | A0009_D39P0 | A0009 | D39P0 | JX1 | 306 | 308 | 의장1부 | 8.5 | 365.5
5608 | A0009_D39S0 | A0009 | D39S0 | C11 | 205 | 223 | 2야드 판넬공장 | 8.5 | 365.5
5609 | A0009_D39S0 | A0009 | D39S0 | JX1 | 306 | 308 | 의장1부 | 8.5 | 365.5
5610 | A0009_D40P1 | A0009 | D40P1 | G41 | 232 | 258 | 선행의장부 | 8.5 | 752.5
5611 | A0009_D40P1 | A0009 | D40P1 | JX1 | 308 | 313 | 의장1부 | 8.5 | 752.5
5612 | A0009_D40P2 | A0009 | D40P2 | K41 | 261 | 274 | 선행의장부 | 8.5 | 793.5
5613 | A0009_D40P2 | A0009 | D40P2 | H32 | 278 | 295 | 선행도장부 | 8.5 | 793.5
5614 | A0009_D40P2 | A0009 | D40P2 | MX1 | 314 | 321 | 의장1부 | 8.5 | 793.5
5615 | A0009_D40P2 | A0009 | D40P2 | NN4B | 324 | 342 | 2도크 | 8.5 | 793.5
5616 | A0009_D40S1 | A0009 | D40S1 | G41 | 232 | 258 | 선행의장부 | 8.5 | 752.5
5617 | A0009_D40S1 | A0009 | D40S1 | JX1 | 308 | 313 | 의장1부 | 8.5 | 752.5
5618 | A0009_D40S2 | A0009 | D40S2 | K41 | 261 | 274 | 선행의장부 | 8.5 | 793.5
5619 | A0009_D40S2 | A0009 | D40S2 | H32 | 278 | 295 | 선행도장부 | 8.5 | 793.5
5620 | A0009_D40S2 | A0009 | D40S2 | MX1 | 314 | 321 | 의장1부 | 8.5 | 793.5
5621 | A0009_D40S2 | A0009 | D40S2 | NN4B | 324 | 342 | 2도크 | 8.5 | 793.5
5622 | A0009_D41P0 | A0009 | D41P0 | C11 | 217 | 233 | 선각공장 | 8.5 | 365.5
5623 | A0009_D41P0 | A0009 | D41P0 | JX1 | 308 | 313 | 의장1부 | 8.5 | 365.5
5624 | A0009_D41S0 | A0009 | D41S0 | C11 | 217 | 233 | 선각공장 | 8.5 | 365.5
5625 | A0009_D41S0 | A0009 | D41S0 | JX1 | 308 | 313 | 의장1부 | 8.5 | 365.5
5626 | A0009_D423P | A0009 | D423P | C12 | 216 | 216 | 2야드 판넬공장 | 2.5 | 57.75
5627 | A0009_D423P | A0009 | D423P | C13 | 217 | 223 | 2야드 대조립공장 | 2.5 | 57.75
5628 | A0009_D423S | A0009 | D423S | C12 | 216 | 216 | 2야드 판넬공장 | 2.5 | 57.75
5629 | A0009_D423S | A0009 | D423S | C13 | 217 | 223 | 2야드 대조립공장 | 2.5 | 57.75
5630 | A0009_D42P0 | A0009 | D42P0 | C11 | 217 | 233 | 2야드 대조립공장 | 8.5 | 387
5631 | A0009_D42P0 | A0009 | D42P0 | F21 | 237 | 254 | 선행의장부 | 8.5 | 387
5632 | A0009_D42P1 | A0009 | D42P1 | G41 | 274 | 285 | 선행의장부 | 8.5 | 832.5
5633 | A0009_D42P1 | A0009 | D42P1 | H32 | 287 | 306 | 선행도장부 | 8.5 | 832.5
5634 | A0009_D42P1 | A0009 | D42P1 | JMX1 | 313 | 323 | 의장1부 | 8.5 | 832.5
5635 | A0009_D42P1 | A0009 | D42P1 | NN4B | 328 | 344 | 2도크 | 8.5 | 832.5
5636 | A0009_D42S0 | A0009 | D42S0 | C11 | 217 | 233 | 2야드 대조립공장 | 8.5 | 387
5637 | A0009_D42S0 | A0009 | D42S0 | F21 | 237 | 254 | 선행의장부 | 8.5 | 387
5638 | A0009_D42S1 | A0009 | D42S1 | G41 | 274 | 285 | 선행의장부 | 8.5 | 832.5
5639 | A0009_D42S1 | A0009 | D42S1 | H32 | 287 | 306 | 선행도장부 | 8.5 | 832.5
5640 | A0009_D42S1 | A0009 | D42S1 | JMX1 | 313 | 323 | 의장1부 | 8.5 | 832.5
5641 | A0009_D42S1 | A0009 | D42S1 | NN4B | 328 | 344 | 2도크 | 8.5 | 832.5
5642 | A0009_D43P0 | A0009 | D43P0 | C11 | 209 | 225 | 선각공장 | 8.5 | 438.75
5643 | A0009_D43P0 | A0009 | D43P0 | F21 | 229 | 233 | 선행의장부 | 8.5 | 438.75
5644 | A0009_D43S0 | A0009 | D43S0 | C11 | 209 | 225 | 선각공장 | 8.5 | 438.75
5645 | A0009_D43S0 | A0009 | D43S0 | F21 | 229 | 233 | 선행의장부 | 8.5 | 438.75
5646 | A0009_D443P | A0009 | D443P | CC13 | 211 | 218 | 대조립 1공장 | 2.5 | 57.75
5647 | A0009_D443S | A0009 | D443S | CC13 | 211 | 218 | 대조립 1공장 | 2.5 | 57.75
5648 | A0009_D44P0 | A0009 | D44P0 | C11 | 217 | 257 | 대조립 1공장 | 8.5 | 393.75
5649 | A0009_D44P0 | A0009 | D44P0 | F21 | 259 | 266 | 선행의장부 | 8.5 | 393.75
5650 | A0009_D44P1 | A0009 | D44P1 | G41 | 278 | 287 | 선행의장부 | 8.5 | 776.25
5651 | A0009_D44P1 | A0009 | D44P1 | H32 | 294 | 308 | 선행도장부 | 8.5 | 776.25
5652 | A0009_D44P1 | A0009 | D44P1 | JMX1 | 316 | 327 | 의장1부 | 8.5 | 776.25
5653 | A0009_D44P1 | A0009 | D44P1 | NN4B | 330 | 348 | 2도크 | 8.5 | 776.25
5654 | A0009_D44S0 | A0009 | D44S0 | C11 | 217 | 257 | 대조립 1공장 | 8.5 | 393.75
5655 | A0009_D44S0 | A0009 | D44S0 | F21 | 259 | 266 | 선행의장부 | 8.5 | 393.75
5656 | A0009_D44S1 | A0009 | D44S1 | G41 | 278 | 287 | 선행의장부 | 8.5 | 776.25
5657 | A0009_D44S1 | A0009 | D44S1 | H32 | 294 | 308 | 선행도장부 | 8.5 | 776.25
5658 | A0009_D44S1 | A0009 | D44S1 | JMX1 | 316 | 327 | 의장1부 | 8.5 | 776.25
5659 | A0009_D44S1 | A0009 | D44S1 | NN4B | 330 | 348 | 2도크 | 8.5 | 776.25
5660 | A0009_D543P | A0009 | D543P | CC13 | 152 | 161 | 2야드 판넬공장 | 8.5 | 376.25
5661 | A0009_D543S | A0009 | D543S | CC13 | 152 | 161 | 2야드 판넬공장 | 8.5 | 376.25
5662 | A0009_D563P | A0009 | D563P | CC13 | 198 | 205 | 선각공장 | 8.5 | 365.5
5663 | A0009_D563S | A0009 | D563S | CC13 | 198 | 205 | 선각공장 | 8.5 | 365.5
5664 | A0009_D56P0 | A0009 | D56P0 | C11 | 201 | 211 | 선각공장 | 8.5 | 365.5
5665 | A0009_D56P0 | A0009 | D56P0 | F21 | 215 | 219 | 선행의장부 | 8.5 | 365.5
5666 | A0009_D56S0 | A0009 | D56S0 | C11 | 201 | 211 | 선각공장 | 8.5 | 365.5
5667 | A0009_D56S0 | A0009 | D56S0 | F21 | 215 | 219 | 선행의장부 | 8.5 | 365.5
5668 | A0009_D583P | A0009 | D583P | CC13 | 196 | 202 | 선각공장 | 8.5 | 365.5
5669 | A0009_D583S | A0009 | D583S | CC13 | 196 | 202 | 선각공장 | 8.5 | 365.5
5670 | A0009_D58P0 | A0009 | D58P0 | C11 | 197 | 209 | 선각공장 | 8.5 | 365.5
5671 | A0009_D58P0 | A0009 | D58P0 | F21 | 216 | 222 | 선행의장부 | 8.5 | 365.5
5672 | A0009_D58S0 | A0009 | D58S0 | C11 | 197 | 209 | 선각공장 | 8.5 | 365.5
5673 | A0009_D58S0 | A0009 | D58S0 | F21 | 216 | 222 | 선행의장부 | 8.5 | 365.5
5674 | A0009_D603P | A0009 | D603P | CC13 | 196 | 203 | 2야드 판넬공장 | 8.5 | 376.25
5675 | A0009_D603S | A0009 | D603S | CC13 | 196 | 203 | 2야드 판넬공장 | 8.5 | 376.25
5676 | A0009_D812P | A0009 | D812P | C12 | 166 | 166 | 대조립 1공장 | 6 | 166.25
5677 | A0009_D812P | A0009 | D812P | C13 | 167 | 175 | 대조립 2공장 | 6 | 166.25
5678 | A0009_D812S | A0009 | D812S | C12 | 166 | 166 | 대조립 1공장 | 6 | 166.25
5679 | A0009_D812S | A0009 | D812S | C13 | 167 | 175 | 대조립 2공장 | 6 | 166.25
5680 | A0009_D822P | A0009 | D822P | CC13 | 147 | 160 | 대조립 1공장 | 6 | 140.25
5681 | A0009_D822S | A0009 | D822S | CC13 | 147 | 160 | 대조립 1공장 | 6 | 140.25
5682 | A0009_D832P | A0009 | D832P | CC13 | 152 | 163 | 대조립 2공장 | 6 | 131.75
5683 | A0009_D832S | A0009 | D832S | CC13 | 152 | 163 | 대조립 2공장 | 6 | 131.75
5684 | A0009_D842P | A0009 | D842P | CC13 | 141 | 152 | 선각공장 | 6 | 148.75
5685 | A0009_D842S | A0009 | D842S | CC13 | 141 | 152 | 선각공장 | 6 | 148.75
5686 | A0009_D852P | A0009 | D852P | CC13 | 162 | 173 | 2야드 판넬공장 | 6 | 144.5
5687 | A0009_D852S | A0009 | D852S | CC13 | 162 | 173 | 2야드 판넬공장 | 6 | 144.5
5688 | A0009_D862P | A0009 | D862P | CC13 | 174 | 183 | 선각공장 | 6 | 148.75
5689 | A0009_D862S | A0009 | D862S | CC13 | 174 | 183 | 선각공장 | 6 | 148.75
5690 | A0009_D872P | A0009 | D872P | CC13 | 188 | 198 | 2야드 판넬공장 | 6 | 144.5
5691 | A0009_D872S | A0009 | D872S | CC13 | 188 | 198 | 2야드 판넬공장 | 6 | 144.5
5692 | A0009_D882P | A0009 | D882P | CC13 | 181 | 195 | 선각공장 | 6 | 148.75
5693 | A0009_D882S | A0009 | D882S | CC13 | 181 | 195 | 선각공장 | 6 | 148.75
5694 | A0009_D892P | A0009 | D892P | CC13 | 191 | 201 | 2야드 판넬공장 | 6 | 144.5
5695 | A0009_D892S | A0009 | D892S | CC13 | 189 | 201 | 2야드 판넬공장 | 6 | 144.5
5696 | A0009_D902P | A0009 | D902P | CC13 | 184 | 197 | 2야드 판넬공장 | 6 | 148.75
5697 | A0009_D902S | A0009 | D902S | CC13 | 184 | 197 | 2야드 판넬공장 | 6 | 148.75
5698 | A0009_D912P | A0009 | D912P | CC13 | 201 | 210 | 선각공장 | 6 | 144.5
5699 | A0009_D912S | A0009 | D912S | CC13 | 201 | 210 | 선각공장 | 6 | 144.5
5700 | A0009_D922P | A0009 | D922P | CC13 | 203 | 212 | 선각공장 | 6 | 153
5701 | A0009_D922S | A0009 | D922S | CC13 | 203 | 212 | 선각공장 | 6 | 153
5702 | A0009_D932P | A0009 | D932P | CC13 | 194 | 203 | 선각공장 | 6 | 165.75
5703 | A0009_D932S | A0009 | D932S | CC13 | 194 | 203 | 선각공장 | 6 | 165.75
5704 | A0009_D942P | A0009 | D942P | CC13 | 205 | 216 | 대조립 1공장 | 6 | 148.75
5705 | A0009_D942S | A0009 | D942S | CC13 | 205 | 216 | 대조립 1공장 | 6 | 148.75
5706 | A0009_D952P | A0009 | D952P | CC13 | 210 | 219 | 2야드 판넬공장 | 6 | 148.75
5707 | A0009_D952S | A0009 | D952S | CC13 | 210 | 219 | 2야드 판넬공장 | 6 | 148.75
5708 | A0009_E11P0 | A0009 | E11P0 | C11 | 119 | 148 | 대조립 1공장 | 4 | 259
5709 | A0009_E11P0 | A0009 | E11P0 | H32 | 152 | 167 | 선행도장부 | 4 | 259
5710 | A0009_E11P3 | A0009 | E11P3 | LN4B | 230 | 267 | 2도크 | 13 | 1677
5711 | A0009_E11S0 | A0009 | E11S0 | C11 | 119 | 148 | 대조립 1공장 | 4 | 185
5712 | A0009_E11S0 | A0009 | E11S0 | H32 | 152 | 167 | 선행도장부 | 4 | 185
5713 | A0009_E12A0 | A0009 | E12A0 | C11 | 120 | 149 | 대조립 1공장 | 3.5 | 307.5
5714 | A0009_E12A0 | A0009 | E12A0 | H32 | 155 | 169 | 선행도장부 | 3.5 | 307.5
5715 | A0009_E21C0 | A0009 | E21C0 | C11 | 147 | 166 | 대조립 1공장 | 4 | 22
5716 | A0009_E21C0 | A0009 | E21C0 | F21 | 174 | 176 | 선행의장부 | 4 | 22
5717 | A0009_E21C0 | A0009 | E21C0 | H32 | 174 | 184 | 선행도장부 | 4 | 22
5718 | A0009_E21C0 | A0009 | E21C0 | JX1 | 203 | 205 | 의장1부 | 4 | 22
5719 | A0009_E22P0 | A0009 | E22P0 | C11 | 142 | 161 | 대조립 1공장 | 4 | 246.5
5720 | A0009_E22P0 | A0009 | E22P0 | F21 | 163 | 173 | 선행의장부 | 4 | 246.5
5721 | A0009_E22P0 | A0009 | E22P0 | H32 | 181 | 194 | 선행도장부 | 4 | 246.5
5722 | A0009_E22P0 | A0009 | E22P0 | JX1 | 203 | 205 | 의장1부 | 4 | 246.5
5723 | A0009_E22S0 | A0009 | E22S0 | C11 | 142 | 161 | 대조립 1공장 | 4 | 246.5
5724 | A0009_E22S0 | A0009 | E22S0 | F21 | 163 | 173 | 선행의장부 | 4 | 246.5
5725 | A0009_E22S0 | A0009 | E22S0 | H32 | 181 | 194 | 선행도장부 | 4 | 246.5
5726 | A0009_E22S0 | A0009 | E22S0 | JX1 | 203 | 205 | 의장1부 | 4 | 246.5
5727 | A0009_E23P0 | A0009 | E23P0 | C11 | 147 | 166 | 2야드 대조립공장 | 3 | 58
5728 | A0009_E23P0 | A0009 | E23P0 | F21 | 170 | 180 | 선행의장부 | 3 | 58
5729 | A0009_E23P0 | A0009 | E23P0 | H32 | 182 | 195 | 선행도장부 | 3 | 58
5730 | A0009_E23P0 | A0009 | E23P0 | JX1 | 203 | 205 | 의장1부 | 3 | 58
5731 | A0009_E23S0 | A0009 | E23S0 | C11 | 147 | 166 | 2야드 대조립공장 | 3 | 58
5732 | A0009_E23S0 | A0009 | E23S0 | F21 | 170 | 180 | 선행의장부 | 3 | 58
5733 | A0009_E23S0 | A0009 | E23S0 | H32 | 182 | 195 | 선행도장부 | 3 | 58
5734 | A0009_E23S0 | A0009 | E23S0 | JX1 | 201 | 203 | 의장1부 | 3 | 58
5735 | A0009_E24P0 | A0009 | E24P0 | C11 | 148 | 166 | 대조립 2공장 | 2 | 40
5736 | A0009_E24P0 | A0009 | E24P0 | F21 | 168 | 176 | 선행의장부 | 2 | 40
5737 | A0009_E24P0 | A0009 | E24P0 | H32 | 180 | 191 | 선행도장부 | 2 | 40
5738 | A0009_E24P0 | A0009 | E24P0 | JX1 | 201 | 203 | 의장1부 | 2 | 40
5739 | A0009_E24S0 | A0009 | E24S0 | C11 | 148 | 166 | 대조립 2공장 | 2 | 40
5740 | A0009_E24S0 | A0009 | E24S0 | F21 | 168 | 176 | 선행의장부 | 2 | 40
5741 | A0009_E24S0 | A0009 | E24S0 | H32 | 180 | 191 | 선행도장부 | 2 | 40
5742 | A0009_E24S0 | A0009 | E24S0 | JX1 | 201 | 203 | 의장1부 | 2 | 40
5743 | A0009_E313C | A0009 | E313C | CC13 | 133 | 140 | 대조립 1공장 | 7 | 77
5744 | A0009_E31C0 | A0009 | E31C0 | C11 | 141 | 163 | 대조립 1공장 | 6.5 | 110
5745 | A0009_E31C0 | A0009 | E31C0 | F21 | 167 | 176 | 선행의장부 | 6.5 | 110
5746 | A0009_E31C0 | A0009 | E31C0 | H32 | 180 | 194 | 선행도장부 | 6.5 | 110
5747 | A0009_E31C0 | A0009 | E31C0 | MX1 | 230 | 236 | 의장1부 | 6.5 | 110
5748 | A0009_E31C0 | A0009 | E31C0 | NN4B | 239 | 271 | 2도크 | 6.5 | 110
5749 | A0009_E323P | A0009 | E323P | CC13 | 134 | 140 | 외부 | 5.5 | 38.5
5750 | A0009_E323S | A0009 | E323S | CC13 | 126 | 132 | 외부 | 5.5 | 38.5
5751 | A0009_E324P | A0009 | E324P | CC13 | 134 | 140 | 외부 | 7 | 49
5752 | A0009_E324S | A0009 | E324S | CC13 | 126 | 132 | 외부 | 7 | 49
5753 | A0009_E32P0 | A0009 | E32P0 | CF21 | 178 | 197 | 외부 | 6.5 | 320
5754 | A0009_E32P1 | A0009 | E32P1 | GJX1 | 198 | 217 | 외부 | 6.5 | 955.5
5755 | A0009_E32P1 | A0009 | E32P1 | MX1 | 229 | 233 | 의장1부 | 6.5 | 955.5
5756 | A0009_E32P1 | A0009 | E32P1 | NN4B | 238 | 268 | 2도크 | 6.5 | 955.5
5757 | A0009_E32S0 | A0009 | E32S0 | CF21 | 168 | 187 | 외부 | 6.5 | 400
5758 | A0009_E32S1 | A0009 | E32S1 | GJX1 | 188 | 208 | 외부 | 6.5 | 1092
5759 | A0009_E32S1 | A0009 | E32S1 | MX1 | 230 | 236 | 의장1부 | 6.5 | 1092
5760 | A0009_E32S1 | A0009 | E32S1 | NN4B | 239 | 271 | 2도크 | 6.5 | 1092
5761 | A0009_E33P0 | A0009 | E33P0 | CF21 | 178 | 197 | 외부 | 6.5 | 351.5
5762 | A0009_E33S0 | A0009 | E33S0 | CF21 | 168 | 187 | 외부 | 6.5 | 418
5763 | A0009_E413P | A0009 | E413P | CC13 | 139 | 146 | 외부 | 6.5 | 78
5764 | A0009_E413S | A0009 | E413S | CC13 | 140 | 147 | 외부 | 6.5 | 78
5765 | A0009_E414P | A0009 | E414P | CC13 | 139 | 146 | 외부 | 6.5 | 84.5
5766 | A0009_E41P0 | A0009 | E41P0 | CF21 | 177 | 196 | 외부 | 6.5 | 187.5
5767 | A0009_E41P1 | A0009 | E41P1 | GJX1 | 197 | 216 | 외부 | 6.5 | 570
5768 | A0009_E41P3 | A0009 | E41P3 | LN4B | 268 | 296 | 2도크 | 11 | 1111.5
5769 | A0009_E41S0 | A0009 | E41S0 | CF21 | 178 | 197 | 외부 | 6.5 | 180
5770 | A0009_E41S1 | A0009 | E41S1 | GJX1 | 198 | 217 | 외부 | 6.5 | 570
5771 | A0009_E41S3 | A0009 | E41S3 | LN4B | 266 | 294 | 2도크 | 6.5 | 1111.5
5772 | A0009_E423P | A0009 | E423P | CC13 | 138 | 142 | 외부 | 6.5 | 71.5
5773 | A0009_E423S | A0009 | E423S | CC13 | 139 | 145 | 외부 | 6.5 | 71.5
5774 | A0009_E424P | A0009 | E424P | CC13 | 138 | 142 | 외부 | 7 | 87.5
5775 | A0009_E424S | A0009 | E424S | CC13 | 139 | 145 | 외부 | 7 | 87.5
5776 | A0009_E425P | A0009 | E425P | CC13 | 138 | 142 | 외부 | 7 | 52.5
5777 | A0009_E425S | A0009 | E425S | CC13 | 139 | 145 | 외부 | 7 | 52.5
5778 | A0009_E427P | A0009 | E427P | CC13 | 138 | 142 | 외부 | 8.5 | 119
5779 | A0009_E427S | A0009 | E427S | CC13 | 139 | 145 | 외부 | 8.5 | 119
5780 | A0009_E42P0 | A0009 | E42P0 | CF21 | 177 | 196 | 외부 | 6.5 | 320
5781 | A0009_E42S0 | A0009 | E42S0 | CF21 | 178 | 197 | 외부 | 6.5 | 320
5782 | A0009_E437P | A0009 | E437P | C12 | 148 | 148 | 2야드 판넬공장 | 6 | 51
5783 | A0009_E437P | A0009 | E437P | C13 | 149 | 155 | 2야드 대조립공장 | 6 | 51
5784 | A0009_E43P0 | A0009 | E43P0 | C11 | 169 | 184 | 2야드 대조립공장 | 6.5 | 465.5
5785 | A0009_E43P0 | A0009 | E43P0 | F21 | 188 | 198 | 선행의장부 | 6.5 | 465.5
5786 | A0009_E43P0 | A0009 | E43P0 | H32 | 202 | 212 | 선행도장부 | 6.5 | 465.5
5787 | A0009_E43P0 | A0009 | E43P0 | JX1 | 231 | 233 | 의장1부 | 6.5 | 465.5
5788 | A0009_E43S0 | A0009 | E43S0 | C11 | 169 | 184 | 2야드 대조립공장 | 6.5 | 465.5
5789 | A0009_E43S0 | A0009 | E43S0 | F21 | 188 | 198 | 선행의장부 | 6.5 | 465.5
5790 | A0009_E43S0 | A0009 | E43S0 | H32 | 202 | 212 | 선행도장부 | 6.5 | 465.5
5791 | A0009_E43S0 | A0009 | E43S0 | JX1 | 229 | 231 | 의장1부 | 6.5 | 465.5
5792 | A0009_E513C | A0009 | E513C | C12 | 155 | 156 | 2야드 판넬공장 | 10 | 170
5793 | A0009_E513C | A0009 | E513C | C13 | 160 | 167 | 2야드 대조립공장 | 10 | 170
5794 | A0009_E514C | A0009 | E514C | C12 | 146 | 147 | 2야드 판넬공장 | 10 | 170
5795 | A0009_E514C | A0009 | E514C | C13 | 148 | 156 | 2야드 대조립공장 | 10 | 170
5796 | A0009_E515C | A0009 | E515C | C12 | 146 | 147 | 2야드 판넬공장 | 6.5 | 113.75
5797 | A0009_E515C | A0009 | E515C | C13 | 148 | 156 | 2야드 대조립공장 | 6.5 | 113.75
5798 | A0009_E51C0 | A0009 | E51C0 | C11 | 168 | 180 | 2야드 대조립공장 | 10 | 331.5
5799 | A0009_E51C0 | A0009 | E51C0 | F21 | 183 | 201 | 선행의장부 | 10 | 331.5
5800 | A0009_E51C1 | A0009 | E51C1 | G41 | 183 | 201 | 선행의장부 | 10 | 663
5801 | A0009_E51C1 | A0009 | E51C1 | H32 | 203 | 216 | 선행도장부 | 10 | 663
5802 | A0009_E51C1 | A0009 | E51C1 | JX1 | 233 | 237 | 의장1부 | 10 | 663
5803 | A0009_E52C0 | A0009 | E52C0 | C11 | 168 | 180 | 2야드 대조립공장 | 10 | 331.5
5804 | A0009_E52C0 | A0009 | E52C0 | F21 | 183 | 201 | 선행의장부 | 10 | 331.5
5805 | A0009_E533P | A0009 | E533P | CC13 | 161 | 167 | 대조립 1공장 | 5.5 | 133
5806 | A0009_E533S | A0009 | E533S | CC13 | 161 | 167 | 대조립 1공장 | 4.5 | 99.75
5807 | A0009_E534P | A0009 | E534P | CC13 | 161 | 167 | 대조립 1공장 | 5.5 | 41.25
5808 | A0009_E534S | A0009 | E534S | CC13 | 161 | 167 | 대조립 1공장 | 9 | 85.5
5809 | A0009_E535S | A0009 | E535S | CC13 | 161 | 167 | 대조립 1공장 | 9.5 | 114
5810 | A0009_E537P | A0009 | E537P | CC13 | 152 | 160 | 대조립 1공장 | 9.5 | 133
5811 | A0009_E537S | A0009 | E537S | CC13 | 152 | 160 | 대조립 1공장 | 9.5 | 133
5812 | A0009_E53P0 | A0009 | E53P0 | C11 | 169 | 187 | 대조립 1공장 | 9.5 | 289
5813 | A0009_E53P0 | A0009 | E53P0 | F21 | 189 | 203 | 선행의장부 | 9.5 | 289
5814 | A0009_E53P1 | A0009 | E53P1 | G41 | 189 | 203 | 선행의장부 | 10 | 578
5815 | A0009_E53P1 | A0009 | E53P1 | H32 | 205 | 218 | 선행도장부 | 10 | 578
5816 | A0009_E53P1 | A0009 | E53P1 | JX1 | 233 | 237 | 의장1부 | 10 | 578
5817 | A0009_E53S0 | A0009 | E53S0 | C11 | 169 | 187 | 대조립 1공장 | 9.5 | 331.5
5818 | A0009_E53S0 | A0009 | E53S0 | F21 | 189 | 203 | 선행의장부 | 9.5 | 331.5
5819 | A0009_E53S1 | A0009 | E53S1 | G41 | 189 | 203 | 선행의장부 | 10 | 663
5820 | A0009_E53S1 | A0009 | E53S1 | H32 | 205 | 218 | 선행도장부 | 10 | 663
5821 | A0009_E53S1 | A0009 | E53S1 | JX1 | 231 | 233 | 의장1부 | 10 | 663
5822 | A0009_E544S | A0009 | E544S | CC13 | 168 | 177 | 대조립 1공장 | 12 | 186
5823 | A0009_E547P | A0009 | E547P | CC13 | 148 | 160 | 대조립 1공장 | 6.5 | 61.75
5824 | A0009_E54P0 | A0009 | E54P0 | C11 | 173 | 183 | 대조립 1공장 | 9.5 | 238
5825 | A0009_E54P0 | A0009 | E54P0 | F21 | 189 | 203 | 선행의장부 | 9.5 | 238
5826 | A0009_E54S0 | A0009 | E54S0 | C11 | 173 | 183 | 대조립 1공장 | 9.5 | 289
5827 | A0009_E54S0 | A0009 | E54S0 | F21 | 189 | 203 | 선행의장부 | 9.5 | 289
5828 | A0009_E91A0 | A0009 | E91A0 | C11 | 173 | 194 | 대조립 1공장 | 4.5 | 123.5
5829 | A0009_E91A0 | A0009 | E91A0 | F21 | 196 | 204 | 선행의장부 | 4.5 | 123.5
5830 | A0009_E91A0 | A0009 | E91A0 | H32 | 208 | 218 | 선행도장부 | 4.5 | 123.5
5831 | A0009_E91A0 | A0009 | E91A0 | JX1 | 233 | 237 | 의장1부 | 4.5 | 123.5
5832 | A0009_F11P0 | A0009 | F11P0 | C11 | 187 | 222 | 외부 | 4 | 425.5
5833 | A0009_F11P0 | A0009 | F11P0 | H32 | 232 | 259 | 선행도장부 | 4 | 425.5
5834 | A0009_F11P0 | A0009 | F11P0 | JX1 | 272 | 274 | 의장1부 | 4 | 425.5
5835 | A0009_F11P3 | A0009 | F11P3 | LN4B | 315 | 341 | 2도크 | 18.5 | 878.75
5836 | A0009_F11S0 | A0009 | F11S0 | C11 | 187 | 222 | 외부 | 4 | 323.75
5837 | A0009_F11S0 | A0009 | F11S0 | H32 | 232 | 259 | 선행도장부 | 4 | 323.75
5838 | A0009_F11S0 | A0009 | F11S0 | JX1 | 272 | 274 | 의장1부 | 4 | 323.75
5839 | A0009_F21P0 | A0009 | F21P0 | C11 | 201 | 233 | 외부 | 6.5 | 434.75
5840 | A0009_F21P0 | A0009 | F21P0 | H32 | 257 | 268 | 선행도장부 | 6.5 | 434.75
5841 | A0009_F21P0 | A0009 | F21P0 | JX1 | 282 | 286 | 의장1부 | 6.5 | 434.75
5842 | A0009_F21S0 | A0009 | F21S0 | C11 | 201 | 233 | 외부 | 6.5 | 434.75
5843 | A0009_F21S0 | A0009 | F21S0 | H32 | 257 | 268 | 선행도장부 | 6.5 | 434.75
5844 | A0009_F21S0 | A0009 | F21S0 | JX1 | 282 | 286 | 의장1부 | 6.5 | 434.75
5845 | A0009_F22P0 | A0009 | F22P0 | C11 | 202 | 236 | 외부 | 7 | 444
5846 | A0009_F22P0 | A0009 | F22P0 | H32 | 257 | 272 | 선행도장부 | 7 | 444
5847 | A0009_F22P0 | A0009 | F22P0 | JX1 | 286 | 293 | 의장1부 | 7 | 444
5848 | A0009_F22S0 | A0009 | F22S0 | C11 | 202 | 236 | 외부 | 7 | 434.75
5849 | A0009_F22S0 | A0009 | F22S0 | H32 | 257 | 272 | 선행도장부 | 7 | 434.75
5850 | A0009_F22S0 | A0009 | F22S0 | JX1 | 286 | 293 | 의장1부 | 7 | 434.75
5851 | A0009_F23P1 | A0009 | F23P1 | G41 | 233 | 257 | 2도크 | 7 | 878.75
5852 | A0009_F23P1 | A0009 | F23P1 | H32 | 259 | 274 | 선행도장부 | 7 | 878.75
5853 | A0009_F23P1 | A0009 | F23P1 | JX1 | 293 | 295 | 의장1부 | 7 | 878.75
5854 | A0009_F31A0 | A0009 | F31A0 | C11 | 216 | 271 | 외부 | 9.5 | 528
5855 | A0009_F31A0 | A0009 | F31A0 | H32 | 280 | 295 | 선행도장부 | 9.5 | 528
5856 | A0009_F31A0 | A0009 | F31A0 | JMX1 | 308 | 322 | 의장1부 | 9.5 | 528
5857 | A0009_F31A0 | A0009 | F31A0 | NN4B | 327 | 343 | 2도크 | 9.5 | 528
5858 | A0009_F41P0 | A0009 | F41P0 | C11 | 211 | 258 | 외부 | 7 | 432
5859 | A0009_F41P0 | A0009 | F41P0 | H32 | 267 | 280 | 선행도장부 | 7 | 432
5860 | A0009_F41P0 | A0009 | F41P0 | JX1 | 303 | 307 | 의장1부 | 7 | 432
5861 | A0009_F41P3 | A0009 | F41P3 | LN4B | 328 | 351 | 2도크 | 20 | 1425
5862 | A0009_F41S0 | A0009 | F41S0 | C11 | 211 | 258 | 외부 | 7 | 432
5863 | A0009_F41S0 | A0009 | F41S0 | H32 | 267 | 280 | 선행도장부 | 7 | 432
5864 | A0009_F41S0 | A0009 | F41S0 | JX1 | 303 | 307 | 의장1부 | 7 | 432
5865 | A0009_F42A0 | A0009 | F42A0 | CH32 | 274 | 295 | 외부 | 6.5 | 280.5
5866 | A0009_F42A0 | A0009 | F42A0 | JX1 | 303 | 307 | 의장1부 | 6.5 | 280.5
5867 | A0009_F51P0 | A0009 | F51P0 | C11 | 184 | 230 | 외부 | 4 | 512.5
5868 | A0009_F51P0 | A0009 | F51P0 | H32 | 239 | 265 | 선행도장부 | 4 | 512.5
5869 | A0009_F51P0 | A0009 | F51P0 | JX1 | 286 | 293 | 의장1부 | 4 | 512.5
5870 | A0009_F51S0 | A0009 | F51S0 | C11 | 184 | 230 | 외부 | 4 | 512.5
5871 | A0009_F51S0 | A0009 | F51S0 | H32 | 239 | 265 | 선행도장부 | 4 | 512.5
5872 | A0009_F51S0 | A0009 | F51S0 | JX1 | 286 | 293 | 의장1부 | 4 | 512.5
5873 | A0009_F52A0 | A0009 | F52A0 | C11 | 195 | 231 | 외부 | 6.5 | 139.75
5874 | A0009_F52A0 | A0009 | F52A0 | H32 | 239 | 266 | 선행도장부 | 6.5 | 139.75
5875 | A0009_F52A0 | A0009 | F52A0 | JX1 | 286 | 293 | 의장1부 | 6.5 | 139.75
5876 | A0009_F71P0 | A0009 | F71P0 | C11 | 229 | 259 | 외부 | 1.5 | 12.75
5877 | A0009_F71P0 | A0009 | F71P0 | H32 | 264 | 271 | 선행도장부 | 1.5 | 12.75
5878 | A0009_F71S0 | A0009 | F71S0 | C11 | 229 | 259 | 외부 | 1.5 | 12.75
5879 | A0009_F71S0 | A0009 | F71S0 | H32 | 264 | 271 | 선행도장부 | 1.5 | 12.75
5880 | A0009_F72P0 | A0009 | F72P0 | C11 | 229 | 259 | 외부 | 1.5 | 12.75
5881 | A0009_F72P0 | A0009 | F72P0 | H32 | 264 | 271 | 선행도장부 | 1.5 | 12.75
5882 | A0009_F72S0 | A0009 | F72S0 | C11 | 229 | 259 | 외부 | 1.5 | 12.75
5883 | A0009_F72S0 | A0009 | F72S0 | H32 | 264 | 271 | 선행도장부 | 1.5 | 12.75
5884 | A0009_F73C0 | A0009 | F73C0 | C11 | 229 | 259 | 외부 | 1.5 | 15
5885 | A0009_F73C0 | A0009 | F73C0 | H32 | 264 | 271 | 선행도장부 | 1.5 | 15
5886 | A0009_G11A0 | A0009 | G11A0 | C11 | 254 | 267 | 대조립 2공장 | 4 | 66
5887 | A0009_G11A0 | A0009 | G11A0 | F21 | 271 | 274 | 선행의장부 | 4 | 66
5888 | A0009_G11A0 | A0009 | G11A0 | H32 | 278 | 287 | 선행도장부 | 4 | 66
5889 | A0009_G11A0 | A0009 | G11A0 | MX1 | 316 | 322 | 의장1부 | 4 | 66
5890 | A0009_G11A0 | A0009 | G11A0 | NN4B | 327 | 343 | 2도크 | 4 | 66
5891 | A0009_H11P1 | A0009 | H11P1 | GJX1 | 182 | 196 | 외부 | 4 | 480.5
5892 | A0009_H11P3 | A0009 | H11P3 | LL64 | 294 | 300 | 외부 | 18.5 | 1147
5893 | A0009_H11P3 | A0009 | H11P3 | NN4B | 310 | 329 | 선실공장 | 18.5 | 1147
5894 | A0009_H21P1 | A0009 | H21P1 | GJX1 | 182 | 196 | 외부 | 3.5 | 542.5
5895 | A0009_H22P1 | A0009 | H22P1 | GJX1 | 182 | 196 | 외부 | 3 | 498.75
5896 | A0009_H23A0 | A0009 | H23A0 | CJX1 | 169 | 196 | 외부 | 3 | 279
5897 | A0009_H24A0 | A0009 | H24A0 | CJX1 | 169 | 196 | 외부 | 3 | 297
5898 | A0009_H25P1 | A0009 | H25P1 | GJX1 | 182 | 196 | 외부 | 3 | 481
5899 | A0009_H26A0 | A0009 | H26A0 | CJX1 | 169 | 189 | 외부 | 3.5 | 224.75
5900 | A0009_H51S0 | A0009 | H51S0 | C11 | 197 | 203 | 선각공장 | 3.5 | 98
5901 | A0009_H51S0 | A0009 | H51S0 | F61 | 209 | 216 | 선행의장부 | 3.5 | 98
5902 | A0009_H51S0 | A0009 | H51S0 | H64 | 218 | 226 | 선실공장 | 3.5 | 98
5903 | A0009_H52P0 | A0009 | H52P0 | CH32 | 174 | 195 | 외부 | 10 | 220.5
5904 | A0009_H52S0 | A0009 | H52S0 | CH32 | 174 | 195 | 외부 | 10 | 220.5
5905 | A0009_H91A0 | A0009 | H91A0 | CF61 | 209 | 217 | 외부 | 7.1459 | 318.76
5906 | A0009_L113P | A0009 | L113P | C12 | 169 | 170 | 2야드 판넬공장 | 8.5 | 114.75
5907 | A0009_L113P | A0009 | L113P | C13 | 173 | 180 | 2야드 대조립공장 | 8.5 | 114.75
5908 | A0009_L113S | A0009 | L113S | C12 | 169 | 170 | 2야드 판넬공장 | 8.5 | 114.75
5909 | A0009_L113S | A0009 | L113S | C13 | 173 | 180 | 2야드 대조립공장 | 8.5 | 114.75
5910 | A0009_L11P0 | A0009 | L11P0 | C11 | 181 | 203 | 2야드 대조립공장 | 8.5 | 256.5
5911 | A0009_L11P0 | A0009 | L11P0 | H32 | 205 | 217 | 선행도장부 | 8.5 | 256.5
5912 | A0009_L11P0 | A0009 | L11P0 | JMX1 | 232 | 254 | 의장1부 | 8.5 | 256.5
5913 | A0009_L11P0 | A0009 | L11P0 | NN4B | 259 | 278 | 2도크 | 8.5 | 256.5
5914 | A0009_L11S0 | A0009 | L11S0 | C11 | 181 | 203 | 2야드 대조립공장 | 8.5 | 256.5
5915 | A0009_L11S0 | A0009 | L11S0 | H32 | 205 | 217 | 선행도장부 | 8.5 | 256.5
5916 | A0009_L11S0 | A0009 | L11S0 | JMX1 | 232 | 254 | 의장1부 | 8.5 | 256.5
5917 | A0009_L11S0 | A0009 | L11S0 | NN4B | 259 | 278 | 2도크 | 8.5 | 256.5
5918 | A0009_L123P | A0009 | L123P | CC13 | 147 | 155 | 대조립 2공장 | 9.5 | 171
5919 | A0009_L123S | A0009 | L123S | CC13 | 147 | 155 | 대조립 2공장 | 9.5 | 171
5920 | A0009_L12P0 | A0009 | L12P0 | C11 | 160 | 181 | 대조립 2공장 | 9 | 313.5
5921 | A0009_L12P0 | A0009 | L12P0 | H32 | 183 | 196 | 선행도장부 | 9 | 313.5
5922 | A0009_L12P0 | A0009 | L12P0 | JX1 | 209 | 211 | 의장1부 | 9 | 313.5
5923 | A0009_L12S0 | A0009 | L12S0 | C11 | 160 | 181 | 대조립 2공장 | 9 | 313.5
5924 | A0009_L12S0 | A0009 | L12S0 | H32 | 183 | 196 | 선행도장부 | 9 | 313.5
5925 | A0009_L12S0 | A0009 | L12S0 | JX1 | 209 | 211 | 의장1부 | 9 | 313.5
5926 | A0009_L13P0 | A0009 | L13P0 | C11 | 142 | 167 | 선각공장 | 8 | 342
5927 | A0009_L13P0 | A0009 | L13P0 | H32 | 169 | 181 | 선행도장부 | 8 | 342
5928 | A0009_L13P0 | A0009 | L13P0 | JX1 | 209 | 211 | 의장1부 | 8 | 342
5929 | A0009_L13S0 | A0009 | L13S0 | C11 | 142 | 167 | 선각공장 | 8 | 342
5930 | A0009_L13S0 | A0009 | L13S0 | H32 | 169 | 181 | 선행도장부 | 8 | 342
5931 | A0009_L13S0 | A0009 | L13S0 | JX1 | 209 | 211 | 의장1부 | 8 | 342
5932 | A0009_L143P | A0009 | L143P | CC13 | 155 | 162 | 선각공장 | 9.5 | 171
5933 | A0009_L143S | A0009 | L143S | CC13 | 155 | 162 | 선각공장 | 9.5 | 171
5934 | A0009_L14P1 | A0009 | L14P1 | G41 | 183 | 195 | 선행의장부 | 9 | 655.5
5935 | A0009_L14P1 | A0009 | L14P1 | H32 | 197 | 211 | 선행도장부 | 9 | 655.5
5936 | A0009_L14P1 | A0009 | L14P1 | JX1 | 229 | 231 | 의장1부 | 9 | 655.5
5937 | A0009_L14S1 | A0009 | L14S1 | G41 | 183 | 195 | 선행의장부 | 9 | 655.5
5938 | A0009_L14S1 | A0009 | L14S1 | H32 | 197 | 211 | 선행도장부 | 9 | 655.5
5939 | A0009_L14S1 | A0009 | L14S1 | JX1 | 229 | 231 | 의장1부 | 9 | 655.5
5940 | A0009_L153P | A0009 | L153P | CC13 | 155 | 163 | 2야드 판넬공장 | 9.5 | 171
5941 | A0009_L153S | A0009 | L153S | CC13 | 155 | 163 | 2야드 판넬공장 | 9.5 | 171
5942 | A0009_L163P | A0009 | L163P | CC13 | 196 | 202 | 선각공장 | 9.5 | 171
5943 | A0009_L163S | A0009 | L163S | CC13 | 196 | 202 | 선각공장 | 9.5 | 171
5944 | A0009_L16P1 | A0009 | L16P1 | G41 | 224 | 233 | 선행의장부 | 9 | 655.5
5945 | A0009_L16P1 | A0009 | L16P1 | H32 | 237 | 265 | 선행도장부 | 9 | 655.5
5946 | A0009_L16P1 | A0009 | L16P1 | JX1 | 278 | 280 | 의장1부 | 9 | 655.5
5947 | A0009_L16S1 | A0009 | L16S1 | G41 | 224 | 233 | 선행의장부 | 9 | 655.5
5948 | A0009_L16S1 | A0009 | L16S1 | H32 | 237 | 265 | 선행도장부 | 9 | 655.5
5949 | A0009_L16S1 | A0009 | L16S1 | JX1 | 278 | 280 | 의장1부 | 9 | 655.5
5950 | A0009_L183P | A0009 | L183P | CC13 | 204 | 210 | 선각공장 | 9.5 | 171
5951 | A0009_L183S | A0009 | L183S | CC13 | 203 | 209 | 선각공장 | 9.5 | 171
5952 | A0009_L18P1 | A0009 | L18P1 | G41 | 231 | 240 | 선행의장부 | 9 | 655.5
5953 | A0009_L18P1 | A0009 | L18P1 | H32 | 257 | 272 | 선행도장부 | 9 | 655.5
5954 | A0009_L18P1 | A0009 | L18P1 | JX1 | 280 | 282 | 의장1부 | 9 | 655.5
5955 | A0009_L18S1 | A0009 | L18S1 | G41 | 231 | 240 | 선행의장부 | 9 | 655.5
5956 | A0009_L18S1 | A0009 | L18S1 | H32 | 257 | 272 | 선행도장부 | 9 | 655.5
5957 | A0009_L18S1 | A0009 | L18S1 | JX1 | 280 | 282 | 의장1부 | 9 | 655.5
5958 | A0009_L193P | A0009 | L193P | CC13 | 208 | 215 | 2야드 판넬공장 | 9.5 | 171
5959 | A0009_L193S | A0009 | L193S | CC13 | 208 | 215 | 2야드 판넬공장 | 9.5 | 171
5960 | A0009_L203P | A0009 | L203P | CC13 | 195 | 201 | 선각공장 | 9.5 | 171
5961 | A0009_L203S | A0009 | L203S | CC13 | 195 | 201 | 선각공장 | 9.5 | 171
5962 | A0009_L20P1 | A0009 | L20P1 | G41 | 226 | 237 | 선행의장부 | 9 | 655.5
5963 | A0009_L20P1 | A0009 | L20P1 | H32 | 239 | 267 | 선행도장부 | 9 | 655.5
5964 | A0009_L20P1 | A0009 | L20P1 | JX1 | 282 | 286 | 의장1부 | 9 | 655.5
5965 | A0009_L20S1 | A0009 | L20S1 | G41 | 226 | 237 | 선행의장부 | 9 | 655.5
5966 | A0009_L20S1 | A0009 | L20S1 | H32 | 239 | 267 | 선행도장부 | 9 | 655.5
5967 | A0009_L20S1 | A0009 | L20S1 | JX1 | 282 | 286 | 의장1부 | 9 | 655.5
5968 | A0009_L223P | A0009 | L223P | CC13 | 205 | 211 | 선각공장 | 9.5 | 171
5969 | A0009_L223S | A0009 | L223S | CC13 | 205 | 211 | 선각공장 | 9.5 | 171
5970 | A0009_L22P1 | A0009 | L22P1 | G41 | 232 | 254 | 선행의장부 | 9 | 655.5
5971 | A0009_L22P1 | A0009 | L22P1 | H32 | 261 | 275 | 선행도장부 | 9 | 655.5
5972 | A0009_L22P1 | A0009 | L22P1 | JX1 | 286 | 293 | 의장1부 | 9 | 655.5
5973 | A0009_L22S1 | A0009 | L22S1 | G41 | 232 | 254 | 선행의장부 | 9 | 655.5
5974 | A0009_L22S1 | A0009 | L22S1 | H32 | 261 | 275 | 선행도장부 | 9 | 655.5
5975 | A0009_L22S1 | A0009 | L22S1 | JX1 | 286 | 293 | 의장1부 | 9 | 655.5
5976 | A0009_L233P | A0009 | L233P | CC13 | 208 | 215 | 2야드 판넬공장 | 9.5 | 171
5977 | A0009_L233S | A0009 | L233S | CC13 | 208 | 215 | 2야드 판넬공장 | 9.5 | 171
5978 | A0009_L243P | A0009 | L243P | CC13 | 192 | 201 | 선각공장 | 9.5 | 171
5979 | A0009_L243S | A0009 | L243S | CC13 | 192 | 201 | 선각공장 | 9.5 | 171
5980 | A0009_L24P0 | A0009 | L24P0 | C11 | 202 | 223 | 선각공장 | 9 | 332.5
5981 | A0009_L24P0 | A0009 | L24P0 | H32 | 229 | 254 | 선행도장부 | 9 | 332.5
5982 | A0009_L24P0 | A0009 | L24P0 | JX1 | 271 | 273 | 의장1부 | 9 | 332.5
5983 | A0009_L24S0 | A0009 | L24S0 | C11 | 202 | 223 | 선각공장 | 9 | 332.5
5984 | A0009_L24S0 | A0009 | L24S0 | H32 | 229 | 254 | 선행도장부 | 9 | 332.5
5985 | A0009_L24S0 | A0009 | L24S0 | JX1 | 271 | 273 | 의장1부 | 9 | 332.5
5986 | A0009_L25P0 | A0009 | L25P0 | C11 | 202 | 223 | 대조립 2공장 | 8 | 332.5
5987 | A0009_L25P0 | A0009 | L25P0 | H32 | 230 | 257 | 선행도장부 | 8 | 332.5
5988 | A0009_L25P0 | A0009 | L25P0 | JX1 | 271 | 273 | 의장1부 | 8 | 332.5
5989 | A0009_L25S0 | A0009 | L25S0 | C11 | 202 | 223 | 대조립 2공장 | 8 | 332.5
5990 | A0009_L25S0 | A0009 | L25S0 | H32 | 230 | 257 | 선행도장부 | 8 | 332.5
5991 | A0009_L25S0 | A0009 | L25S0 | JX1 | 271 | 273 | 의장1부 | 8 | 332.5
5992 | A0009_M31A0 | A0009 | M31A0 | CH64 | 167 | 196 | 외부 | 4.5 | 162
5993 | A0009_M31A3 | A0009 | M31A3 | L41 | 197 | 293 | 외부 | 16.5 | 561
5994 | A0009_M31A3 | A0009 | M31A3 | NN4B | 320 | 336 | 2도크 | 16.5 | 561
5995 | A0009_M32P0 | A0009 | M32P0 | CH64 | 167 | 196 | 외부 | 4.5 | 132
5996 | A0009_M32S0 | A0009 | M32S0 | CH64 | 167 | 196 | 외부 | 4.5 | 132
5997 | A0009_M33P0 | A0009 | M33P0 | CH64 | 167 | 196 | 외부 | 4 | 132
5998 | A0009_M33S0 | A0009 | M33S0 | CH64 | 167 | 196 | 외부 | 4 | 152.25
5999 | A0009_M34A0 | A0009 | M34A0 | CH64 | 167 | 196 | 외부 | 4 | 175.5
6000 | A0009_M35P0 | A0009 | M35P0 | CH64 | 167 | 196 | 외부 | 6 | 203
6001 | A0009_M35S0 | A0009 | M35S0 | CH64 | 167 | 196 | 외부 | 6 | 147
6002 | A0009_M41A0 | A0009 | M41A0 | CH64 | 167 | 196 | 외부 | 7.5 | 97.5
6003 | A0009_N133P | A0009 | N133P | CC13 | 148 | 161 | 선각공장 | 4 | 252
6004 | A0009_N133S | A0009 | N133S | CC13 | 148 | 161 | 선각공장 | 4 | 252
6005 | A0009_N160P | A0009 | N160P | C12 | 176 | 176 | 대조립 1공장 | 8 | 132
6006 | A0009_N160P | A0009 | N160P | C14 | 177 | 183 | 대조립 2공장 | 8 | 132
6007 | A0009_N160S | A0009 | N160S | C12 | 176 | 176 | 대조립 1공장 | 8 | 132
6008 | A0009_N160S | A0009 | N160S | C14 | 177 | 183 | 대조립 2공장 | 8 | 132
6009 | A0009_N174P | A0009 | N174P | CC13 | 181 | 191 | 2야드 판넬공장 | 8 | 144
6010 | A0009_N174S | A0009 | N174S | CC13 | 181 | 191 | 2야드 판넬공장 | 8 | 144
6011 | A0009_N184P | A0009 | N184P | CC13 | 178 | 188 | 선각공장 | 8 | 132
6012 | A0009_N184S | A0009 | N184S | CC13 | 178 | 188 | 선각공장 | 8 | 132
6013 | A0009_N194P | A0009 | N194P | CC13 | 196 | 204 | 2야드 판넬공장 | 8 | 144
6014 | A0009_N194S | A0009 | N194S | CC13 | 188 | 204 | 2야드 판넬공장 | 8 | 144
6015 | A0009_N204P | A0009 | N204P | CC13 | 180 | 189 | 선각공장 | 8 | 144
6016 | A0009_N204S | A0009 | N204S | CC13 | 181 | 189 | 선각공장 | 8 | 144
6017 | A0009_N210P | A0009 | N210P | C12 | 191 | 191 | 2야드 판넬공장 | 8 | 144
6018 | A0009_N210P | A0009 | N210P | C14 | 194 | 198 | 2야드 대조립공장 | 8 | 144
6019 | A0009_N210S | A0009 | N210S | C12 | 191 | 191 | 2야드 판넬공장 | 8 | 144
6020 | A0009_N210S | A0009 | N210S | C14 | 194 | 198 | 2야드 대조립공장 | 8 | 144
6021 | A0009_N310P | A0009 | N310P | CC14 | 167 | 175 | 대조립 1공장 | 4 | 175
6022 | A0009_N310S | A0009 | N310S | CC14 | 167 | 175 | 대조립 1공장 | 4 | 175
6023 | A0009_N317P | A0009 | N317P | CC13 | 161 | 167 | 대조립 1공장 | 10 | 175
6024 | A0009_N317S | A0009 | N317S | CC13 | 161 | 167 | 대조립 1공장 | 10 | 175
6025 | A0009_N320P | A0009 | N320P | CC14 | 149 | 160 | 대조립 1공장 | 6 | 132
6026 | A0009_N320S | A0009 | N320S | CC14 | 149 | 160 | 대조립 1공장 | 6 | 132
6027 | A0009_N330P | A0009 | N330P | CC14 | 155 | 163 | 대조립 2공장 | 6 | 124
6028 | A0009_N330S | A0009 | N330S | CC14 | 155 | 163 | 대조립 2공장 | 6 | 124
6029 | A0009_N340P | A0009 | N340P | CC14 | 146 | 153 | 대조립 2공장 | 6 | 140
6030 | A0009_N340S | A0009 | N340S | CC14 | 146 | 153 | 대조립 2공장 | 6 | 140
6031 | A0009_N352P | A0009 | N352P | CC13 | 162 | 173 | 2야드 판넬공장 | 6 | 136
6032 | A0009_N352S | A0009 | N352S | CC13 | 162 | 173 | 2야드 판넬공장 | 6 | 136
6033 | A0009_N362P | A0009 | N362P | CC13 | 174 | 183 | 선각공장 | 6 | 140
6034 | A0009_N362S | A0009 | N362S | CC13 | 174 | 183 | 선각공장 | 6 | 140
6035 | A0009_N372P | A0009 | N372P | CC13 | 188 | 198 | 2야드 판넬공장 | 6 | 136
6036 | A0009_N372S | A0009 | N372S | CC13 | 188 | 198 | 2야드 판넬공장 | 6 | 136
6037 | A0009_N382P | A0009 | N382P | CC13 | 181 | 195 | 선각공장 | 6 | 140
6038 | A0009_N382S | A0009 | N382S | CC13 | 181 | 195 | 선각공장 | 6 | 140
6039 | A0009_N392P | A0009 | N392P | CC13 | 189 | 201 | 2야드 판넬공장 | 6 | 136
6040 | A0009_N392S | A0009 | N392S | CC13 | 189 | 201 | 2야드 판넬공장 | 6 | 136
6041 | A0009_N402P | A0009 | N402P | CC13 | 184 | 197 | 2야드 판넬공장 | 6 | 140
6042 | A0009_N402S | A0009 | N402S | CC13 | 184 | 197 | 2야드 판넬공장 | 6 | 140
6043 | A0009_N412P | A0009 | N412P | CC13 | 204 | 215 | 선각공장 | 6 | 136
6044 | A0009_N412S | A0009 | N412S | CC13 | 204 | 215 | 선각공장 | 6 | 136
6045 | A0009_N422P | A0009 | N422P | CC13 | 204 | 215 | 선각공장 | 6 | 144
6046 | A0009_N422S | A0009 | N422S | CC13 | 204 | 215 | 선각공장 | 6 | 144
6047 | A0009_N430P | A0009 | N430P | CC14 | 201 | 208 | 대조립 2공장 | 6 | 156
6048 | A0009_N430S | A0009 | N430S | CC14 | 201 | 208 | 대조립 2공장 | 6 | 156
6049 | A0009_N440P | A0009 | N440P | CC14 | 209 | 216 | 대조립 1공장 | 6 | 140
6050 | A0009_N440S | A0009 | N440S | CC14 | 209 | 216 | 대조립 1공장 | 6 | 140
6051 | A0009_P11A0 | A0009 | P11A0 | H32 | 218 | 226 | 외부 | 7.1459 | 318.76
6052 | A0009_P11A0 | A0009 | P11A0 | MX1 | 275 | 293 | 의장1부 | 7.1459 | 318.76
6053 | A0009_P11A0 | A0009 | P11A0 | NN4B | 296 | 316 | 2도크 | 7.1459 | 318.76
6054 | A0009_P12A0 | A0009 | P12A0 | H32 | 281 | 294 | 외부 | 7.1459 | 318.76
6055 | A0009_P12A0 | A0009 | P12A0 | MX1 | 308 | 323 | 의장1부 | 7.1459 | 318.76
6056 | A0009_P12A0 | A0009 | P12A0 | NN4B | 328 | 344 | 2도크 | 7.1459 | 318.76
6057 | A0009_P13A0 | A0009 | P13A0 | H32 | 282 | 295 | 외부 | 7.1459 | 318.76
6058 | A0009_P13A0 | A0009 | P13A0 | MX1 | 313 | 327 | 의장1부 | 7.1459 | 318.76
6059 | A0009_P13A0 | A0009 | P13A0 | NN4B | 330 | 348 | 2도크 | 7.1459 | 318.76
6060 | A0009_P14A0 | A0009 | P14A0 | H32 | 285 | 296 | 외부 | 7.1459 | 318.76
6061 | A0009_P14A0 | A0009 | P14A0 | MX1 | 316 | 329 | 의장1부 | 7.1459 | 318.76
6062 | A0009_P14A0 | A0009 | P14A0 | NN4B | 334 | 350 | 2도크 | 7.1459 | 318.76
6063 | A0009_P15A0 | A0009 | P15A0 | H32 | 286 | 299 | 외부 | 7.1459 | 318.76
6064 | A0009_P15A0 | A0009 | P15A0 | MX1 | 320 | 331 | 의장1부 | 7.1459 | 318.76
6065 | A0009_P15A0 | A0009 | P15A0 | NN4B | 336 | 352 | 2도크 | 7.1459 | 318.76
6066 | A0009_P16A0 | A0009 | P16A0 | H32 | 287 | 300 | 외부 | 7.1459 | 318.76
6067 | A0009_P16A0 | A0009 | P16A0 | MX1 | 322 | 335 | 의장1부 | 7.1459 | 318.76
6068 | A0009_P16A0 | A0009 | P16A0 | NN4B | 338 | 356 | 2도크 | 7.1459 | 318.76
6069 | A0009_P17A0 | A0009 | P17A0 | H32 | 293 | 301 | 외부 | 7.1459 | 318.76
6070 | A0009_P17A0 | A0009 | P17A0 | MX1 | 327 | 338 | 의장1부 | 7.1459 | 318.76
6071 | A0009_P17A0 | A0009 | P17A0 | NN4B | 343 | 359 | 2도크 | 7.1459 | 318.76
6072 | A0009_P41A0 | A0009 | P41A0 | CH32 | 239 | 266 | 외부 | 7.1459 | 318.76
6073 | A0009_P41A0 | A0009 | P41A0 | NN4B | 303 | 323 | 2도크 | 7.1459 | 318.76
6074 | A0009_P42A0 | A0009 | P42A0 | CH32 | 255 | 271 | 외부 | 7.1459 | 318.76
6075 | A0009_P42A0 | A0009 | P42A0 | NN4B | 337 | 355 | 2도크 | 7.1459 | 318.76
6076 | A0009_P43A0 | A0009 | P43A0 | CH32 | 260 | 274 | 외부 | 7.1459 | 318.76
6077 | A0009_P43A0 | A0009 | P43A0 | NN4B | 341 | 357 | 2도크 | 7.1459 | 318.76
6078 | A0009_P44A0 | A0009 | P44A0 | CH32 | 266 | 279 | 외부 | 7.1459 | 318.76
6079 | A0009_P44A0 | A0009 | P44A0 | NN4B | 343 | 359 | 2도크 | 7.1459 | 318.76
6080 | A0009_P45A0 | A0009 | P45A0 | CH32 | 267 | 280 | 외부 | 7.1459 | 318.76
6081 | A0009_P45A0 | A0009 | P45A0 | NN4B | 345 | 363 | 2도크 | 7.1459 | 318.76
6082 | A0009_P46A0 | A0009 | P46A0 | CH32 | 269 | 285 | 외부 | 7.1459 | 318.76
6083 | A0009_P46A0 | A0009 | P46A0 | NN4B | 349 | 365 | 2도크 | 7.1459 | 318.76
6084 | A0009_P47A0 | A0009 | P47A0 | CH32 | 272 | 287 | 외부 | 7.1459 | 318.76
6085 | A0009_P47A0 | A0009 | P47A0 | NN4B | 352 | 370 | 2도크 | 7.1459 | 318.76
6086 | A0009_P96A0 | A0009 | P96A0 | H32 | 233 | 254 | 외부 | 7.1459 | 318.76
6087 | A0009_P96A0 | A0009 | P96A0 | MX1 | 294 | 296 | 의장1부 | 7.1459 | 318.76
6088 | A0009_P96A0 | A0009 | P96A0 | NN4B | 301 | 321 | 2도크 | 7.1459 | 318.76
6089 | A0009_S113P | A0009 | S113P | CC13 | 167 | 173 | 대조립 1공장 | 7 | 94.5
6090 | A0009_S113S | A0009 | S113S | CC13 | 167 | 173 | 대조립 1공장 | 7 | 94.5
6091 | A0009_S11P0 | A0009 | S11P0 | C11 | 181 | 202 | 대조립 1공장 | 7 | 303.75
6092 | A0009_S11P0 | A0009 | S11P0 | H32 | 204 | 216 | 선행도장부 | 7 | 303.75
6093 | A0009_S11P0 | A0009 | S11P0 | JMX1 | 229 | 238 | 의장1부 | 7 | 303.75
6094 | A0009_S11P0 | A0009 | S11P0 | NN4B | 254 | 273 | 2도크 | 7 | 303.75
6095 | A0009_S11S0 | A0009 | S11S0 | C11 | 181 | 202 | 대조립 1공장 | 7 | 303.75
6096 | A0009_S11S0 | A0009 | S11S0 | H32 | 204 | 216 | 선행도장부 | 7 | 303.75
6097 | A0009_S11S0 | A0009 | S11S0 | JMX1 | 229 | 238 | 의장1부 | 7 | 303.75
6098 | A0009_S11S0 | A0009 | S11S0 | NN4B | 254 | 273 | 2도크 | 7 | 303.75
6099 | A0009_S123P | A0009 | S123P | C12 | 141 | 141 | 대조립 2공장 | 8 | 144
6100 | A0009_S123P | A0009 | S123P | C13 | 142 | 148 | 대조립 1공장 | 8 | 144
6101 | A0009_S123S | A0009 | S123S | C12 | 141 | 141 | 대조립 2공장 | 8 | 144
6102 | A0009_S123S | A0009 | S123S | C13 | 142 | 148 | 대조립 1공장 | 8 | 144
6103 | A0009_S12P0 | A0009 | S12P0 | C11 | 149 | 173 | 대조립 1공장 | 8 | 346.5
6104 | A0009_S12P0 | A0009 | S12P0 | H32 | 175 | 187 | 선행도장부 | 8 | 346.5
6105 | A0009_S12P0 | A0009 | S12P0 | JX1 | 203 | 205 | 의장1부 | 8 | 346.5
6106 | A0009_S12S0 | A0009 | S12S0 | C11 | 149 | 173 | 대조립 1공장 | 8 | 346.5
6107 | A0009_S12S0 | A0009 | S12S0 | H32 | 175 | 187 | 선행도장부 | 8 | 346.5
6108 | A0009_S12S0 | A0009 | S12S0 | JX1 | 203 | 205 | 의장1부 | 8 | 346.5
6109 | A0009_S13P0 | A0009 | S13P0 | C11 | 152 | 174 | 대조립 2공장 | 7 | 279
6110 | A0009_S13P0 | A0009 | S13P0 | H32 | 176 | 188 | 선행도장부 | 7 | 279
6111 | A0009_S13P0 | A0009 | S13P0 | JX1 | 203 | 205 | 의장1부 | 7 | 279
6112 | A0009_S13S0 | A0009 | S13S0 | C11 | 152 | 174 | 대조립 2공장 | 7 | 279
6113 | A0009_S13S0 | A0009 | S13S0 | H32 | 176 | 188 | 선행도장부 | 7 | 279
6114 | A0009_S13S0 | A0009 | S13S0 | JX1 | 203 | 205 | 의장1부 | 7 | 279
6115 | A0009_S143P | A0009 | S143P | C12 | 132 | 132 | 2야드 판넬공장 | 8 | 144
6116 | A0009_S143P | A0009 | S143P | C13 | 133 | 139 | 2야드 대조립공장 | 8 | 144
6117 | A0009_S143S | A0009 | S143S | C12 | 132 | 132 | 2야드 판넬공장 | 8 | 144
6118 | A0009_S143S | A0009 | S143S | C13 | 133 | 139 | 2야드 대조립공장 | 8 | 144
6119 | A0009_S14P1 | A0009 | S14P1 | G41 | 176 | 187 | 선행의장부 | 8 | 759
6120 | A0009_S14P1 | A0009 | S14P1 | H32 | 189 | 204 | 선행도장부 | 8 | 759
6121 | A0009_S14P1 | A0009 | S14P1 | JX1 | 219 | 223 | 의장1부 | 8 | 759
6122 | A0009_S14S1 | A0009 | S14S1 | G41 | 176 | 187 | 선행의장부 | 8 | 759
6123 | A0009_S14S1 | A0009 | S14S1 | H32 | 189 | 204 | 선행도장부 | 8 | 759
6124 | A0009_S14S1 | A0009 | S14S1 | JX1 | 219 | 223 | 의장1부 | 8 | 759
6125 | A0009_S153P | A0009 | S153P | C12 | 135 | 135 | 2야드 판넬공장 | 8 | 144
6126 | A0009_S153P | A0009 | S153P | C13 | 138 | 142 | 2야드 대조립공장 | 8 | 144
6127 | A0009_S153S | A0009 | S153S | C12 | 135 | 135 | 2야드 판넬공장 | 8 | 144
6128 | A0009_S153S | A0009 | S153S | C13 | 138 | 142 | 2야드 대조립공장 | 8 | 144
6129 | A0009_S163P | A0009 | S163P | CC13 | 183 | 189 | 선각공장 | 8 | 144
6130 | A0009_S163S | A0009 | S163S | CC13 | 183 | 189 | 선각공장 | 8 | 144
6131 | A0009_S16P1 | A0009 | S16P1 | G41 | 218 | 229 | 선행의장부 | 8 | 759
6132 | A0009_S16P1 | A0009 | S16P1 | H32 | 231 | 258 | 선행도장부 | 8 | 759
6133 | A0009_S16P1 | A0009 | S16P1 | JX1 | 268 | 272 | 의장1부 | 8 | 759
6134 | A0009_S16S1 | A0009 | S16S1 | G41 | 218 | 229 | 선행의장부 | 8 | 759
6135 | A0009_S16S1 | A0009 | S16S1 | H32 | 231 | 258 | 선행도장부 | 8 | 759
6136 | A0009_S16S1 | A0009 | S16S1 | JX1 | 268 | 272 | 의장1부 | 8 | 759
6137 | A0009_S183P | A0009 | S183P | CC13 | 188 | 195 | 선각공장 | 8 | 144
6138 | A0009_S183S | A0009 | S183S | CC13 | 188 | 195 | 선각공장 | 8 | 144
6139 | A0009_S18P1 | A0009 | S18P1 | G41 | 223 | 232 | 선행의장부 | 8 | 759
6140 | A0009_S18P1 | A0009 | S18P1 | H32 | 236 | 264 | 선행도장부 | 8 | 759
6141 | A0009_S18P1 | A0009 | S18P1 | JX1 | 272 | 274 | 의장1부 | 8 | 759
6142 | A0009_S18S1 | A0009 | S18S1 | G41 | 223 | 232 | 선행의장부 | 8 | 759
6143 | A0009_S18S1 | A0009 | S18S1 | H32 | 236 | 264 | 선행도장부 | 8 | 759
6144 | A0009_S18S1 | A0009 | S18S1 | JX1 | 272 | 274 | 의장1부 | 8 | 759
6145 | A0009_S193P | A0009 | S193P | CC13 | 197 | 203 | 2야드 판넬공장 | 8 | 144
6146 | A0009_S193S | A0009 | S193S | CC13 | 197 | 203 | 2야드 판넬공장 | 8 | 144
6147 | A0009_S203P | A0009 | S203P | CC13 | 189 | 196 | 선각공장 | 8 | 144
6148 | A0009_S203S | A0009 | S203S | CC13 | 189 | 196 | 선각공장 | 8 | 144
6149 | A0009_S20P1 | A0009 | S20P1 | G41 | 224 | 233 | 선행의장부 | 8 | 759
6150 | A0009_S20P1 | A0009 | S20P1 | H32 | 237 | 265 | 선행도장부 | 8 | 759
6151 | A0009_S20P1 | A0009 | S20P1 | JX1 | 274 | 278 | 의장1부 | 8 | 759
6152 | A0009_S20S1 | A0009 | S20S1 | G41 | 224 | 233 | 선행의장부 | 8 | 759
6153 | A0009_S20S1 | A0009 | S20S1 | H32 | 237 | 265 | 선행도장부 | 8 | 759
6154 | A0009_S20S1 | A0009 | S20S1 | JX1 | 274 | 278 | 의장1부 | 8 | 759
6155 | A0009_S223P | A0009 | S223P | C12 | 182 | 182 | 선각공장 | 8 | 144
6156 | A0009_S223P | A0009 | S223P | C13 | 183 | 189 | 대조립 1공장 | 8 | 144
6157 | A0009_S223S | A0009 | S223S | C12 | 182 | 182 | 선각공장 | 8 | 144
6158 | A0009_S223S | A0009 | S223S | C13 | 183 | 189 | 대조립 1공장 | 8 | 144
6159 | A0009_S22P1 | A0009 | S22P1 | G41 | 225 | 236 | 선행의장부 | 8 | 759
6160 | A0009_S22P1 | A0009 | S22P1 | H32 | 238 | 266 | 선행도장부 | 8 | 759
6161 | A0009_S22P1 | A0009 | S22P1 | JX1 | 278 | 280 | 의장1부 | 8 | 759
6162 | A0009_S22S1 | A0009 | S22S1 | G41 | 225 | 236 | 선행의장부 | 8 | 759
6163 | A0009_S22S1 | A0009 | S22S1 | H32 | 238 | 266 | 선행도장부 | 8 | 759
6164 | A0009_S22S1 | A0009 | S22S1 | JX1 | 278 | 280 | 의장1부 | 8 | 759
6165 | A0009_S233P | A0009 | S233P | C12 | 194 | 194 | 외부 | 8 | 144
6166 | A0009_S233P | A0009 | S233P | C13 | 195 | 201 | 2야드 대조립공장 | 8 | 144
6167 | A0009_S233S | A0009 | S233S | C12 | 194 | 194 | 외부 | 8 | 144
6168 | A0009_S233S | A0009 | S233S | C13 | 195 | 201 | 2야드 대조립공장 | 8 | 144
6169 | A0009_S243P | A0009 | S243P | CC13 | 187 | 205 | 대조립 1공장 | 7.5 | 116.25
6170 | A0009_S243S | A0009 | S243S | CC13 | 187 | 205 | 대조립 1공장 | 7.5 | 116.25
6171 | A0009_S24P0 | A0009 | S24P0 | C11 | 208 | 226 | 대조립 1공장 | 7.5 | 271.25
6172 | A0009_S24P0 | A0009 | S24P0 | H32 | 230 | 240 | 선행도장부 | 7.5 | 271.25
6173 | A0009_S24P0 | A0009 | S24P0 | JX1 | 265 | 267 | 의장1부 | 7.5 | 271.25
6174 | A0009_S24S0 | A0009 | S24S0 | C11 | 208 | 226 | 대조립 1공장 | 7.5 | 271.25
6175 | A0009_S24S0 | A0009 | S24S0 | H32 | 230 | 240 | 선행도장부 | 7.5 | 271.25
6176 | A0009_S24S0 | A0009 | S24S0 | JX1 | 265 | 267 | 의장1부 | 7.5 | 271.25
6177 | A0009_S25P0 | A0009 | S25P0 | C11 | 216 | 236 | 2야드 대조립공장 | 7 | 367.5
6178 | A0009_S25P0 | A0009 | S25P0 | H32 | 238 | 264 | 선행도장부 | 7 | 367.5
6179 | A0009_S25P0 | A0009 | S25P0 | JX1 | 282 | 286 | 의장1부 | 7 | 367.5
6180 | A0009_S25S0 | A0009 | S25S0 | C11 | 216 | 236 | 2야드 대조립공장 | 7 | 367.5
6181 | A0009_S25S0 | A0009 | S25S0 | H32 | 238 | 264 | 선행도장부 | 7 | 367.5
6182 | A0009_S25S0 | A0009 | S25S0 | JX1 | 278 | 280 | 의장1부 | 7 | 367.5
6183 | A0009_T11P0 | A0009 | T11P0 | C11 | 180 | 187 | 선각공장 | 1.5 | 294.5
6184 | A0009_T11P0 | A0009 | T11P0 | H32 | 189 | 202 | 선행도장부 | 1.5 | 294.5
6185 | A0009_T11S0 | A0009 | T11S0 | C11 | 180 | 187 | 선각공장 | 15.5 | 294.5
6186 | A0009_T11S0 | A0009 | T11S0 | H32 | 189 | 202 | 선행도장부 | 15.5 | 294.5
6187 | A0009_T12P0 | A0009 | T12P0 | C11 | 188 | 196 | 선각공장 | 1.5 | 294.5
6188 | A0009_T12P0 | A0009 | T12P0 | H32 | 198 | 210 | 선행도장부 | 1.5 | 294.5
6189 | A0009_T12S0 | A0009 | T12S0 | C11 | 188 | 196 | 선각공장 | 15.5 | 294.5
6190 | A0009_T12S0 | A0009 | T12S0 | H32 | 198 | 210 | 선행도장부 | 15.5 | 294.5
6191 | A0009_T13P0 | A0009 | T13P0 | C11 | 197 | 204 | 선각공장 | 1.5 | 294.5
6192 | A0009_T13P0 | A0009 | T13P0 | H32 | 208 | 218 | 선행도장부 | 1.5 | 294.5
6193 | A0009_T13S0 | A0009 | T13S0 | C11 | 197 | 204 | 선각공장 | 15.5 | 294.5
6194 | A0009_T13S0 | A0009 | T13S0 | H32 | 208 | 218 | 선행도장부 | 15.5 | 294.5
6195 | A0009_T14P0 | A0009 | T14P0 | C11 | 208 | 215 | 선각공장 | 1.5 | 294.5
6196 | A0009_T14P0 | A0009 | T14P0 | H32 | 217 | 229 | 선행도장부 | 1.5 | 294.5
6197 | A0009_T14S0 | A0009 | T14S0 | C11 | 208 | 215 | 선각공장 | 15.5 | 294.5
6198 | A0009_T14S0 | A0009 | T14S0 | H32 | 217 | 229 | 선행도장부 | 15.5 | 294.5
6199 | A0009_T15P0 | A0009 | T15P0 | C11 | 217 | 224 | 선각공장 | 1.5 | 294.5
6200 | A0009_T15P0 | A0009 | T15P0 | H32 | 226 | 238 | 선행도장부 | 1.5 | 294.5
6201 | A0009_T15S0 | A0009 | T15S0 | C11 | 217 | 224 | 선각공장 | 15.5 | 294.5
6202 | A0009_T15S0 | A0009 | T15S0 | H32 | 226 | 238 | 선행도장부 | 15.5 | 294.5
6203 | A0009_T16P0 | A0009 | T16P0 | C11 | 224 | 232 | 선각공장 | 1.5 | 294.5
6204 | A0009_T16P0 | A0009 | T16P0 | H32 | 236 | 259 | 선행도장부 | 1.5 | 294.5
6205 | A0009_T16S0 | A0009 | T16S0 | C11 | 224 | 232 | 선각공장 | 15.5 | 294.5
6206 | A0009_T16S0 | A0009 | T16S0 | H32 | 236 | 259 | 선행도장부 | 15.5 | 294.5
6207 | A0009_T21P1 | A0009 | T21P1 | G41 | 195 | 204 | 선행의장부 | 2 | 648
6208 | A0009_T21P1 | A0009 | T21P1 | H32 | 208 | 218 | 선행도장부 | 2 | 648
6209 | A0009_T21P3 | A0009 | T21P3 | LN4B | 268 | 296 | 2도크 | 5 | 648
6210 | A0010_A11A0 | A0010 | A11A0 | C11 | 101 | 167 | 대조립 2공장 | 7 | 104
6211 | A0010_A11A0 | A0010 | A11A0 | H32 | 183 | 209 | 선행도장부 | 7 | 104
6212 | A0010_A11A0 | A0010 | A11A0 | JX1 | 216 | 218 | 의장1부 | 7 | 104
6213 | A0010_A213C | A0010 | A213C | CC13 | 168 | 176 | 외부 | 8 | 144
6214 | A0010_A214A | A0010 | A214A | CC13 | 168 | 176 | 외부 | 7.1484 | 319.1585
6215 | A0010_A21C0 | A0010 | A21C0 | CH32 | 228 | 261 | 외부 | 8 | 156
6216 | A0010_A21C0 | A0010 | A21C0 | JX1 | 262 | 266 | 의장1부 | 8 | 156
6217 | A0010_A21C3 | A0010 | A21C3 | LN4B | 308 | 331 | 2도크 | 11.5 | 820
6218 | A0010_A22P0 | A0010 | A22P0 | C11 | 174 | 220 | 외부 | 10.5 | 328
6219 | A0010_A22P0 | A0010 | A22P0 | H32 | 239 | 253 | 선행도장부 | 10.5 | 328
6220 | A0010_A22P0 | A0010 | A22P0 | JX1 | 272 | 274 | 의장1부 | 10.5 | 328
6221 | A0010_A22S0 | A0010 | A22S0 | C11 | 174 | 220 | 외부 | 10.5 | 328
6222 | A0010_A22S0 | A0010 | A22S0 | H32 | 239 | 253 | 선행도장부 | 10.5 | 328
6223 | A0010_A22S0 | A0010 | A22S0 | JX1 | 289 | 293 | 의장1부 | 10.5 | 328
6224 | A0010_A31P0 | A0010 | A31P0 | CF21 | 253 | 267 | 외부 | 7.5 | 440.75
6225 | A0010_A31P1 | A0010 | A31P1 | G41 | 281 | 290 | 2도크 | 7.5 | 892.5
6226 | A0010_A31P1 | A0010 | A31P1 | H32 | 294 | 307 | 선행도장부 | 7.5 | 892.5
6227 | A0010_A31P1 | A0010 | A31P1 | JMX1 | 308 | 317 | 의장1부 | 7.5 | 892.5
6228 | A0010_A31P1 | A0010 | A31P1 | NN4B | 322 | 339 | 2도크 | 7.5 | 892.5
6229 | A0010_A31S0 | A0010 | A31S0 | CF21 | 253 | 267 | 외부 | 7.5 | 440.75
6230 | A0010_A41A0 | A0010 | A41A0 | C11 | 150 | 296 | 외부 | 10 | 140
6231 | A0010_A41A0 | A0010 | A41A0 | H32 | 300 | 308 | 선행도장부 | 10 | 140
6232 | A0010_B113P | A0010 | B113P | CC13 | 161 | 167 | 대조립 2공장 | 12.5 | 168.75
6233 | A0010_B113S | A0010 | B113S | CC13 | 161 | 167 | 대조립 2공장 | 4 | 168.75
6234 | A0010_B11P1 | A0010 | B11P1 | G41 | 203 | 213 | 선행의장부 | 4 | 330.75
6235 | A0010_B11P1 | A0010 | B11P1 | H32 | 217 | 231 | 선행도장부 | 4 | 330.75
6236 | A0010_B11P1 | A0010 | B11P1 | MX1 | 244 | 248 | 의장1부 | 4 | 330.75
6237 | A0010_B11P1 | A0010 | B11P1 | NN4B | 253 | 273 | 2도크 | 4 | 330.75
6238 | A0010_B123P | A0010 | B123P | CC13 | 149 | 155 | 대조립 1공장 | 4 | 231
6239 | A0010_B123S | A0010 | B123S | CC13 | 149 | 155 | 대조립 1공장 | 4 | 231
6240 | A0010_B12P1 | A0010 | B12P1 | G41 | 182 | 204 | 선행의장부 | 4 | 793.5
6241 | A0010_B12P1 | A0010 | B12P1 | H32 | 209 | 223 | 선행도장부 | 4 | 793.5
6242 | A0010_B12P3 | A0010 | B12P3 | LN4B | 262 | 287 | 2도크 | 22 | 1069.5
6243 | A0010_B12S1 | A0010 | B12S1 | G41 | 182 | 204 | 선행의장부 | 4 | 793.5
6244 | A0010_B12S1 | A0010 | B12S1 | H32 | 209 | 223 | 선행도장부 | 4 | 793.5
6245 | A0010_B12S3 | A0010 | B12S3 | LN4B | 262 | 287 | 2도크 | 22 | 1069.5
6246 | A0010_B143P | A0010 | B143P | CC13 | 160 | 164 | 2야드 판넬공장 | 4 | 231
6247 | A0010_B143S | A0010 | B143S | CC13 | 160 | 164 | 2야드 판넬공장 | 4 | 231
6248 | A0010_B14P1 | A0010 | B14P1 | G41 | 185 | 210 | 선행의장부 | 4 | 810.75
6249 | A0010_B14P1 | A0010 | B14P1 | H32 | 212 | 226 | 선행도장부 | 4 | 810.75
6250 | A0010_B14P3 | A0010 | B14P3 | LN4B | 266 | 289 | 2도크 | 22 | 759.5
6251 | A0010_B14S1 | A0010 | B14S1 | G41 | 185 | 210 | 선행의장부 | 4 | 810.75
6252 | A0010_B14S1 | A0010 | B14S1 | H32 | 212 | 226 | 선행도장부 | 4 | 810.75
6253 | A0010_B14S3 | A0010 | B14S3 | LN4B | 266 | 289 | 2도크 | 22 | 759.5
6254 | A0010_B153P | A0010 | B153P | CC13 | 162 | 168 | 2야드 판넬공장 | 4 | 252
6255 | A0010_B153S | A0010 | B153S | CC13 | 162 | 168 | 2야드 판넬공장 | 4 | 252
6256 | A0010_B163P | A0010 | B163P | CC13 | 202 | 213 | 선각공장 | 4 | 231
6257 | A0010_B163S | A0010 | B163S | CC13 | 202 | 213 | 선각공장 | 4 | 231
6258 | A0010_B16P0 | A0010 | B16P0 | CC15 | 218 | 227 | 선각공장 | 4 | 387.75
6259 | A0010_B16P1 | A0010 | B16P1 | G41 | 238 | 247 | 선행의장부 | 4 | 810.75
6260 | A0010_B16P1 | A0010 | B16P1 | H32 | 255 | 272 | 선행도장부 | 4 | 810.75
6261 | A0010_B16P3 | A0010 | B16P3 | LN4B | 308 | 331 | 2도크 | 22 | 1069.5
6262 | A0010_B16S0 | A0010 | B16S0 | CC15 | 218 | 227 | 선각공장 | 4 | 387.75
6263 | A0010_B16S1 | A0010 | B16S1 | G41 | 238 | 247 | 선행의장부 | 4 | 810.75
6264 | A0010_B16S1 | A0010 | B16S1 | H32 | 255 | 272 | 선행도장부 | 4 | 810.75
6265 | A0010_B16S3 | A0010 | B16S3 | LN4B | 308 | 331 | 2도크 | 22 | 1069.5
6266 | A0010_B173P | A0010 | B173P | CC13 | 204 | 216 | 2야드 판넬공장 | 4 | 252
6267 | A0010_B173S | A0010 | B173S | CC13 | 204 | 216 | 2야드 판넬공장 | 4 | 252
6268 | A0010_B183P | A0010 | B183P | CC13 | 204 | 212 | 선각공장 | 4 | 231
6269 | A0010_B183S | A0010 | B183S | CC13 | 204 | 212 | 선각공장 | 4 | 231
6270 | A0010_B18P0 | A0010 | B18P0 | CC15 | 220 | 231 | 선각공장 | 4 | 387.75
6271 | A0010_B18P1 | A0010 | B18P1 | G41 | 244 | 253 | 선행의장부 | 4 | 810.75
6272 | A0010_B18P1 | A0010 | B18P1 | H32 | 258 | 273 | 선행도장부 | 4 | 810.75
6273 | A0010_B18P3 | A0010 | B18P3 | LN4B | 310 | 335 | 2도크 | 22 | 1069.5
6274 | A0010_B18S0 | A0010 | B18S0 | CC15 | 220 | 231 | 선각공장 | 4 | 387.75
6275 | A0010_B18S1 | A0010 | B18S1 | G41 | 244 | 253 | 선행의장부 | 4 | 810.75
6276 | A0010_B18S1 | A0010 | B18S1 | H32 | 258 | 273 | 선행도장부 | 4 | 810.75
6277 | A0010_B18S3 | A0010 | B18S3 | LN4B | 310 | 335 | 2도크 | 22 | 1069.5
6278 | A0010_B193P | A0010 | B193P | CC13 | 206 | 212 | 2야드 판넬공장 | 4 | 252
6279 | A0010_B193S | A0010 | B193S | CC13 | 206 | 212 | 2야드 판넬공장 | 4 | 252
6280 | A0010_B203P | A0010 | B203P | CC13 | 203 | 216 | 선각공장 | 4 | 231
6281 | A0010_B203S | A0010 | B203S | CC13 | 203 | 216 | 선각공장 | 4 | 231
6282 | A0010_B20P0 | A0010 | B20P0 | CC15 | 219 | 230 | 선각공장 | 4 | 387.75
6283 | A0010_B20P1 | A0010 | B20P1 | G41 | 245 | 255 | 선행의장부 | 4 | 810.75
6284 | A0010_B20P1 | A0010 | B20P1 | H32 | 259 | 274 | 선행도장부 | 4 | 810.75
6285 | A0010_B20P3 | A0010 | B20P3 | LN4B | 312 | 338 | 2도크 | 22 | 1069.5
6286 | A0010_B20S0 | A0010 | B20S0 | CC15 | 219 | 230 | 선각공장 | 4 | 387.75
6287 | A0010_B20S1 | A0010 | B20S1 | G41 | 245 | 255 | 선행의장부 | 4 | 810.75
6288 | A0010_B20S1 | A0010 | B20S1 | H32 | 259 | 274 | 선행도장부 | 4 | 810.75
6289 | A0010_B20S3 | A0010 | B20S3 | LN4B | 312 | 338 | 2도크 | 22 | 1069.5
6290 | A0010_B213P | A0010 | B213P | CC13 | 209 | 218 | 2야드 판넬공장 | 4 | 252
6291 | A0010_B213S | A0010 | B213S | CC13 | 209 | 218 | 2야드 판넬공장 | 4 | 252
6292 | A0010_B223P | A0010 | B223P | CC13 | 213 | 220 | 선각공장 | 4 | 231
6293 | A0010_B223S | A0010 | B223S | CC13 | 213 | 220 | 선각공장 | 4 | 231
6294 | A0010_B22P0 | A0010 | B22P0 | CC15 | 228 | 247 | 선각공장 | 4 | 387.75
6295 | A0010_B22P1 | A0010 | B22P1 | G41 | 251 | 262 | 선행의장부 | 4 | 810.75
6296 | A0010_B22P1 | A0010 | B22P1 | H32 | 266 | 280 | 선행도장부 | 4 | 810.75
6297 | A0010_B22P3 | A0010 | B22P3 | LN4B | 316 | 342 | 2도크 | 22 | 1069.5
6298 | A0010_B22S0 | A0010 | B22S0 | CC15 | 228 | 247 | 선각공장 | 4 | 387.75
6299 | A0010_B22S1 | A0010 | B22S1 | G41 | 251 | 262 | 선행의장부 | 4 | 810.75
6300 | A0010_B22S1 | A0010 | B22S1 | H32 | 266 | 280 | 선행도장부 | 4 | 810.75
6301 | A0010_B22S3 | A0010 | B22S3 | LN4B | 316 | 342 | 2도크 | 22 | 1069.5
6302 | A0010_B233P | A0010 | B233P | CC13 | 210 | 216 | 2야드 판넬공장 | 4 | 252
6303 | A0010_B233S | A0010 | B233S | CC13 | 210 | 216 | 2야드 판넬공장 | 4 | 252
6304 | A0010_B243P | A0010 | B243P | C12 | 213 | 213 | 2야드 판넬공장 | 14 | 245
6305 | A0010_B243P | A0010 | B243P | C13 | 216 | 223 | 2야드 대조립공장 | 14 | 245
6306 | A0010_B243S | A0010 | B243S | C12 | 213 | 213 | 2야드 판넬공장 | 4 | 245
6307 | A0010_B243S | A0010 | B243S | C13 | 216 | 223 | 2야드 대조립공장 | 4 | 245
6308 | A0010_B24P1 | A0010 | B24P1 | G41 | 247 | 259 | 선행의장부 | 4 | 810.75
6309 | A0010_B24P1 | A0010 | B24P1 | H32 | 262 | 276 | 선행도장부 | 4 | 810.75
6310 | A0010_B24P3 | A0010 | B24P3 | LN4B | 318 | 346 | 2도크 | 22 | 1085
6311 | A0010_B24S1 | A0010 | B24S1 | G41 | 247 | 259 | 선행의장부 | 4 | 810.75
6312 | A0010_B24S1 | A0010 | B24S1 | H32 | 262 | 276 | 선행도장부 | 4 | 810.75
6313 | A0010_B24S3 | A0010 | B24S3 | LN4B | 318 | 346 | 2도크 | 22 | 1085
6314 | A0010_B253P | A0010 | B253P | CC13 | 216 | 220 | 대조립 2공장 | 12.5 | 218.75
6315 | A0010_B253S | A0010 | B253S | CC13 | 216 | 220 | 대조립 2공장 | 4 | 218.75
6316 | A0010_B53P0 | A0010 | B53P0 | CJX1 | 182 | 218 | 외부 | 5.5 | 207
6317 | A0010_B53S0 | A0010 | B53S0 | CJX1 | 182 | 218 | 외부 | 5.5 | 207
6318 | A0010_B64P0 | A0010 | B64P0 | C11 | 225 | 248 | 대조립 2공장 | 6.5 | 175
6319 | A0010_B64P0 | A0010 | B64P0 | H32 | 252 | 266 | 선행도장부 | 6.5 | 175
6320 | A0010_B64P0 | A0010 | B64P0 | JX1 | 279 | 281 | 의장1부 | 6.5 | 175
6321 | A0010_B64S0 | A0010 | B64S0 | C11 | 225 | 248 | 대조립 2공장 | 6.5 | 175
6322 | A0010_B64S0 | A0010 | B64S0 | H32 | 252 | 266 | 선행도장부 | 6.5 | 175
6323 | A0010_B64S0 | A0010 | B64S0 | JX1 | 279 | 281 | 의장1부 | 6.5 | 175
6324 | A0010_B713P | A0010 | B713P | CC13 | 177 | 183 | 대조립 1공장 | 6 | 96
6325 | A0010_B713S | A0010 | B713S | CC13 | 177 | 183 | 대조립 1공장 | 6 | 96
6326 | A0010_B71P0 | A0010 | B71P0 | C11 | 184 | 210 | 대조립 1공장 | 6 | 96
6327 | A0010_B71P0 | A0010 | B71P0 | H32 | 212 | 224 | 선행도장부 | 6 | 96
6328 | A0010_B71P3 | A0010 | B71P3 | LN4B | 270 | 295 | 2도크 | 5 | 1026
6329 | A0010_B71S0 | A0010 | B71S0 | C11 | 184 | 210 | 대조립 1공장 | 6 | 96
6330 | A0010_B71S0 | A0010 | B71S0 | H32 | 212 | 224 | 선행도장부 | 6 | 96
6331 | A0010_B723P | A0010 | B723P | CC13 | 224 | 232 | 대조립 1공장 | 6 | 96
6332 | A0010_B723S | A0010 | B723S | CC13 | 224 | 232 | 대조립 1공장 | 6 | 96
6333 | A0010_B72P0 | A0010 | B72P0 | C11 | 238 | 248 | 대조립 1공장 | 6 | 96
6334 | A0010_B72P0 | A0010 | B72P0 | H32 | 252 | 266 | 선행도장부 | 6 | 96
6335 | A0010_B72P3 | A0010 | B72P3 | LN4B | 312 | 338 | 2도크 | 5 | 1026
6336 | A0010_B72S0 | A0010 | B72S0 | C11 | 238 | 248 | 대조립 1공장 | 6 | 96
6337 | A0010_B72S0 | A0010 | B72S0 | H32 | 252 | 266 | 선행도장부 | 6 | 96
6338 | A0010_B733P | A0010 | B733P | CC13 | 225 | 238 | 대조립 2공장 | 6 | 96
6339 | A0010_B733S | A0010 | B733S | CC13 | 225 | 238 | 대조립 2공장 | 6 | 96
6340 | A0010_B73P0 | A0010 | B73P0 | C11 | 239 | 251 | 대조립 2공장 | 6 | 96
6341 | A0010_B73P0 | A0010 | B73P0 | H32 | 253 | 267 | 선행도장부 | 6 | 96
6342 | A0010_B73P3 | A0010 | B73P3 | LN4B | 316 | 342 | 2도크 | 5 | 1026
6343 | A0010_B73S0 | A0010 | B73S0 | C11 | 239 | 251 | 대조립 2공장 | 6 | 96
6344 | A0010_B73S0 | A0010 | B73S0 | H32 | 253 | 267 | 선행도장부 | 6 | 96
6345 | A0010_B743P | A0010 | B743P | CC13 | 231 | 240 | 대조립 2공장 | 6 | 96
6346 | A0010_B743S | A0010 | B743S | CC13 | 231 | 240 | 대조립 2공장 | 6 | 96
6347 | A0010_B74P0 | A0010 | B74P0 | C11 | 241 | 253 | 대조립 2공장 | 6 | 96
6348 | A0010_B74P0 | A0010 | B74P0 | H32 | 258 | 269 | 선행도장부 | 6 | 96
6349 | A0010_B74P3 | A0010 | B74P3 | LN4B | 318 | 346 | 2도크 | 5 | 1026
6350 | A0010_B74S0 | A0010 | B74S0 | C11 | 241 | 253 | 대조립 2공장 | 6 | 96
6351 | A0010_B74S0 | A0010 | B74S0 | H32 | 258 | 269 | 선행도장부 | 6 | 96
6352 | A0010_B753P | A0010 | B753P | C12 | 227 | 227 | 2야드 판넬공장 | 6 | 96
6353 | A0010_B753P | A0010 | B753P | C13 | 230 | 240 | 2야드 대조립공장 | 6 | 96
6354 | A0010_B753S | A0010 | B753S | C12 | 227 | 227 | 2야드 판넬공장 | 6 | 96
6355 | A0010_B753S | A0010 | B753S | C13 | 230 | 240 | 2야드 대조립공장 | 6 | 96
6356 | A0010_B75P0 | A0010 | B75P0 | C11 | 241 | 253 | 2야드 대조립공장 | 6 | 96
6357 | A0010_B75P0 | A0010 | B75P0 | H32 | 266 | 276 | 선행도장부 | 6 | 96
6358 | A0010_B75P3 | A0010 | B75P3 | LN4B | 322 | 350 | 2도크 | 5 | 1026
6359 | A0010_B75S0 | A0010 | B75S0 | C11 | 241 | 253 | 2야드 대조립공장 | 6 | 96
6360 | A0010_B75S0 | A0010 | B75S0 | H32 | 266 | 276 | 선행도장부 | 6 | 96
6361 | A0010_B763P | A0010 | B763P | C12 | 231 | 231 | 2야드 판넬공장 | 6 | 96
6362 | A0010_B763P | A0010 | B763P | C13 | 232 | 244 | 2야드 대조립공장 | 6 | 96
6363 | A0010_B763S | A0010 | B763S | C12 | 231 | 231 | 2야드 판넬공장 | 6 | 96
6364 | A0010_B763S | A0010 | B763S | C13 | 232 | 244 | 2야드 대조립공장 | 6 | 96
6365 | A0010_B76P0 | A0010 | B76P0 | C11 | 245 | 258 | 2야드 대조립공장 | 6 | 96
6366 | A0010_B76P0 | A0010 | B76P0 | H32 | 261 | 273 | 선행도장부 | 6 | 96
6367 | A0010_B76P3 | A0010 | B76P3 | LN4B | 324 | 352 | 2도크 | 5 | 1026
6368 | A0010_B76S0 | A0010 | B76S0 | C11 | 245 | 258 | 2야드 대조립공장 | 6 | 96
6369 | A0010_B76S0 | A0010 | B76S0 | H32 | 261 | 273 | 선행도장부 | 6 | 96
6370 | A0010_D113C | A0010 | D113C | C12 | 155 | 155 | 2야드 판넬공장 | 2.5 | 102
6371 | A0010_D113C | A0010 | D113C | C13 | 156 | 161 | 2야드 대조립공장 | 2.5 | 102
6372 | A0010_D114C | A0010 | D114C | C12 | 149 | 149 | 2야드 판넬공장 | 6 | 102
6373 | A0010_D114C | A0010 | D114C | C13 | 150 | 155 | 2야드 대조립공장 | 6 | 102
6374 | A0010_D11C0 | A0010 | D11C0 | C11 | 162 | 175 | 2야드 대조립공장 | 6 | 178.5
6375 | A0010_D11C0 | A0010 | D11C0 | F21 | 177 | 182 | 선행의장부 | 6 | 178.5
6376 | A0010_D11C0 | A0010 | D11C0 | H32 | 184 | 210 | 선행도장부 | 6 | 178.5
6377 | A0010_D11C0 | A0010 | D11C0 | JX1 | 231 | 238 | 의장1부 | 6 | 178.5
6378 | A0010_D123C | A0010 | D123C | CC13 | 225 | 231 | 선각공장 | 2.5 | 102
6379 | A0010_D124C | A0010 | D124C | CC13 | 219 | 225 | 선각공장 | 6 | 102
6380 | A0010_D12C0 | A0010 | D12C0 | C11 | 232 | 247 | 선각공장 | 6 | 178.5
6381 | A0010_D12C0 | A0010 | D12C0 | F21 | 251 | 255 | 선행의장부 | 6 | 178.5
6382 | A0010_D12C0 | A0010 | D12C0 | H32 | 259 | 272 | 선행도장부 | 6 | 178.5
6383 | A0010_D12C0 | A0010 | D12C0 | JX1 | 280 | 282 | 의장1부 | 6 | 178.5
6384 | A0010_D133C | A0010 | D133C | CC13 | 213 | 219 | 대조립 1공장 | 2.5 | 102
6385 | A0010_D134C | A0010 | D134C | CC13 | 209 | 213 | 대조립 1공장 | 6 | 102
6386 | A0010_D13C0 | A0010 | D13C0 | C11 | 220 | 238 | 대조립 1공장 | 6 | 178.5
6387 | A0010_D13C0 | A0010 | D13C0 | F21 | 240 | 246 | 선행의장부 | 6 | 178.5
6388 | A0010_D13C0 | A0010 | D13C0 | H32 | 248 | 262 | 선행도장부 | 6 | 178.5
6389 | A0010_D13C0 | A0010 | D13C0 | JX1 | 282 | 286 | 의장1부 | 6 | 178.5
6390 | A0010_D143C | A0010 | D143C | C12 | 217 | 217 | 2야드 판넬공장 | 2.5 | 102
6391 | A0010_D143C | A0010 | D143C | C13 | 218 | 223 | 2야드 대조립공장 | 2.5 | 102
6392 | A0010_D144C | A0010 | D144C | C12 | 211 | 211 | 2야드 판넬공장 | 6 | 102
6393 | A0010_D144C | A0010 | D144C | C13 | 212 | 217 | 2야드 대조립공장 | 6 | 102
6394 | A0010_D14C0 | A0010 | D14C0 | C11 | 224 | 240 | 2야드 대조립공장 | 6 | 178.5
6395 | A0010_D14C0 | A0010 | D14C0 | F21 | 244 | 247 | 선행의장부 | 6 | 178.5
6396 | A0010_D14C0 | A0010 | D14C0 | H32 | 251 | 265 | 선행도장부 | 6 | 178.5
6397 | A0010_D14C0 | A0010 | D14C0 | JX1 | 280 | 282 | 의장1부 | 6 | 178.5
6398 | A0010_D153C | A0010 | D153C | CC13 | 240 | 246 | 선각공장 | 2.5 | 102
6399 | A0010_D154C | A0010 | D154C | CC13 | 224 | 240 | 선각공장 | 6 | 102
6400 | A0010_D15C0 | A0010 | D15C0 | C11 | 247 | 265 | 선각공장 | 6 | 178.5
6401 | A0010_D15C0 | A0010 | D15C0 | H32 | 268 | 280 | 선행도장부 | 6 | 178.5
6402 | A0010_D163C | A0010 | D163C | CC13 | 213 | 219 | 대조립 2공장 | 2.5 | 102
6403 | A0010_D164C | A0010 | D164C | CC13 | 209 | 213 | 대조립 2공장 | 6 | 102
6404 | A0010_D16C0 | A0010 | D16C0 | C11 | 231 | 247 | 대조립 2공장 | 6 | 204
6405 | A0010_D16C0 | A0010 | D16C0 | F21 | 251 | 255 | 선행의장부 | 6 | 204
6406 | A0010_D16C0 | A0010 | D16C0 | H32 | 259 | 272 | 선행도장부 | 6 | 204
6407 | A0010_D16C0 | A0010 | D16C0 | JX1 | 290 | 294 | 의장1부 | 6 | 204
6408 | A0010_D21C1 | A0010 | D21C1 | G41 | 225 | 239 | 선행의장부 | 9 | 450.5
6409 | A0010_D21C1 | A0010 | D21C1 | H32 | 241 | 258 | 선행도장부 | 9 | 450.5
6410 | A0010_D21C1 | A0010 | D21C1 | JMX1 | 274 | 286 | 의장1부 | 9 | 450.5
6411 | A0010_D21C1 | A0010 | D21C1 | NN4B | 289 | 307 | 2도크 | 9 | 450.5
6412 | A0010_D223C | A0010 | D223C | CC13 | 168 | 175 | 대조립 1공장 | 9 | 153
6413 | A0010_D22C0 | A0010 | D22C0 | C11 | 170 | 211 | 대조립 1공장 | 9 | 153
6414 | A0010_D22C0 | A0010 | D22C0 | F21 | 213 | 219 | 선행의장부 | 9 | 153
6415 | A0010_D31P0 | A0010 | D31P0 | C11 | 182 | 223 | 대조립 1공장 | 17.5 | 376.25
6416 | A0010_D31P0 | A0010 | D31P0 | F21 | 226 | 231 | 선행의장부 | 17.5 | 376.25
6417 | A0010_D31P0 | A0010 | D31P0 | H32 | 238 | 248 | 선행도장부 | 17.5 | 376.25
6418 | A0010_D31P0 | A0010 | D31P0 | JMX1 | 267 | 279 | 의장1부 | 17.5 | 376.25
6419 | A0010_D31P0 | A0010 | D31P0 | NN4B | 282 | 300 | 2도크 | 17.5 | 376.25
6420 | A0010_D31S0 | A0010 | D31S0 | C11 | 182 | 223 | 대조립 1공장 | 17.5 | 376.25
6421 | A0010_D31S0 | A0010 | D31S0 | F21 | 226 | 231 | 선행의장부 | 17.5 | 376.25
6422 | A0010_D31S0 | A0010 | D31S0 | H32 | 238 | 248 | 선행도장부 | 17.5 | 376.25
6423 | A0010_D31S0 | A0010 | D31S0 | JMX1 | 267 | 279 | 의장1부 | 17.5 | 376.25
6424 | A0010_D31S0 | A0010 | D31S0 | NN4B | 282 | 300 | 2도크 | 17.5 | 376.25
6425 | A0010_D325P | A0010 | D325P | CC13 | 157 | 163 | 대조립 1공장 | 8.5 | 72.25
6426 | A0010_D325S | A0010 | D325S | CC13 | 157 | 163 | 대조립 1공장 | 8.5 | 72.25
6427 | A0010_D32P0 | A0010 | D32P0 | C11 | 168 | 209 | 대조립 1공장 | 8.5 | 354.75
6428 | A0010_D32P0 | A0010 | D32P0 | F21 | 211 | 217 | 선행의장부 | 8.5 | 354.75
6429 | A0010_D32P1 | A0010 | D32P1 | G41 | 225 | 239 | 선행의장부 | 8.5 | 688
6430 | A0010_D32P1 | A0010 | D32P1 | H32 | 241 | 258 | 선행도장부 | 8.5 | 688
6431 | A0010_D32P1 | A0010 | D32P1 | JMX1 | 269 | 281 | 의장1부 | 8.5 | 688
6432 | A0010_D32P1 | A0010 | D32P1 | NN4B | 286 | 302 | 2도크 | 8.5 | 688
6433 | A0010_D32S0 | A0010 | D32S0 | C11 | 168 | 209 | 대조립 1공장 | 8.5 | 354.75
6434 | A0010_D32S0 | A0010 | D32S0 | F21 | 211 | 217 | 선행의장부 | 8.5 | 354.75
6435 | A0010_D32S1 | A0010 | D32S1 | G41 | 225 | 239 | 선행의장부 | 8.5 | 688
6436 | A0010_D32S1 | A0010 | D32S1 | H32 | 241 | 258 | 선행도장부 | 8.5 | 688
6437 | A0010_D32S1 | A0010 | D32S1 | JMX1 | 269 | 281 | 의장1부 | 8.5 | 688
6438 | A0010_D32S1 | A0010 | D32S1 | NN4B | 286 | 302 | 2도크 | 8.5 | 688
6439 | A0010_D33P0 | A0010 | D33P0 | C11 | 168 | 209 | 대조립 2공장 | 8.5 | 333.25
6440 | A0010_D33P0 | A0010 | D33P0 | F21 | 211 | 217 | 선행의장부 | 8.5 | 333.25
6441 | A0010_D33S0 | A0010 | D33S0 | C11 | 168 | 209 | 대조립 2공장 | 8.5 | 333.25
6442 | A0010_D33S0 | A0010 | D33S0 | F21 | 211 | 217 | 선행의장부 | 8.5 | 333.25
6443 | A0010_D34P0 | A0010 | D34P0 | C11 | 155 | 171 | 선각공장 | 8.5 | 376.25
6444 | A0010_D34P0 | A0010 | D34P0 | F21 | 175 | 181 | 선행의장부 | 8.5 | 376.25
6445 | A0010_D34P2 | A0010 | D34P2 | K41 | 218 | 231 | 선행의장부 | 8.5 | 741.75
6446 | A0010_D34P2 | A0010 | D34P2 | H32 | 241 | 258 | 선행도장부 | 8.5 | 741.75
6447 | A0010_D34P2 | A0010 | D34P2 | MX1 | 279 | 283 | 의장1부 | 8.5 | 741.75
6448 | A0010_D34P2 | A0010 | D34P2 | NN4B | 288 | 304 | 2도크 | 8.5 | 741.75
6449 | A0010_D34S0 | A0010 | D34S0 | C11 | 155 | 171 | 선각공장 | 8.5 | 376.25
6450 | A0010_D34S0 | A0010 | D34S0 | F21 | 175 | 181 | 선행의장부 | 8.5 | 376.25
6451 | A0010_D34S2 | A0010 | D34S2 | K41 | 218 | 231 | 선행의장부 | 8.5 | 741.75
6452 | A0010_D34S2 | A0010 | D34S2 | H32 | 241 | 258 | 선행도장부 | 8.5 | 741.75
6453 | A0010_D34S2 | A0010 | D34S2 | MX1 | 279 | 283 | 의장1부 | 8.5 | 741.75
6454 | A0010_D34S2 | A0010 | D34S2 | NN4B | 288 | 304 | 2도크 | 8.5 | 741.75
6455 | A0010_D35P0 | A0010 | D35P0 | C11 | 171 | 212 | 2야드 판넬공장 | 8.5 | 365.5
6456 | A0010_D35P0 | A0010 | D35P0 | JX1 | 273 | 275 | 의장1부 | 8.5 | 365.5
6457 | A0010_D35S0 | A0010 | D35S0 | C11 | 171 | 212 | 2야드 판넬공장 | 8.5 | 365.5
6458 | A0010_D35S0 | A0010 | D35S0 | JX1 | 273 | 275 | 의장1부 | 8.5 | 365.5
6459 | A0010_D36P0 | A0010 | D36P0 | C11 | 206 | 224 | 선각공장 | 8.5 | 376.25
6460 | A0010_D36P0 | A0010 | D36P0 | F21 | 226 | 232 | 선행의장부 | 8.5 | 376.25
6461 | A0010_D36P2 | A0010 | D36P2 | K41 | 269 | 280 | 선행의장부 | 8.5 | 793.5
6462 | A0010_D36P2 | A0010 | D36P2 | H32 | 283 | 297 | 선행도장부 | 8.5 | 793.5
6463 | A0010_D36P2 | A0010 | D36P2 | MX1 | 315 | 321 | 의장1부 | 8.5 | 793.5
6464 | A0010_D36P2 | A0010 | D36P2 | NN4B | 324 | 343 | 2도크 | 8.5 | 793.5
6465 | A0010_D36S0 | A0010 | D36S0 | C11 | 206 | 224 | 선각공장 | 8.5 | 376.25
6466 | A0010_D36S0 | A0010 | D36S0 | F21 | 226 | 232 | 선행의장부 | 8.5 | 376.25
6467 | A0010_D36S2 | A0010 | D36S2 | K41 | 269 | 280 | 선행의장부 | 8.5 | 793.5
6468 | A0010_D36S2 | A0010 | D36S2 | H32 | 283 | 297 | 선행도장부 | 8.5 | 793.5
6469 | A0010_D36S2 | A0010 | D36S2 | MX1 | 315 | 321 | 의장1부 | 8.5 | 793.5
6470 | A0010_D36S2 | A0010 | D36S2 | NN4B | 324 | 343 | 2도크 | 8.5 | 793.5
6471 | A0010_D37P0 | A0010 | D37P0 | C11 | 247 | 267 | 2야드 판넬공장 | 8.5 | 365.5
6472 | A0010_D37P0 | A0010 | D37P0 | JX1 | 309 | 311 | 의장1부 | 8.5 | 365.5
6473 | A0010_D37S0 | A0010 | D37S0 | C11 | 247 | 267 | 2야드 판넬공장 | 8.5 | 365.5
6474 | A0010_D37S0 | A0010 | D37S0 | JX1 | 309 | 311 | 의장1부 | 8.5 | 365.5
6475 | A0010_D38P0 | A0010 | D38P0 | C11 | 216 | 232 | 선각공장 | 8.5 | 376.25
6476 | A0010_D38P0 | A0010 | D38P0 | F21 | 239 | 245 | 선행의장부 | 8.5 | 376.25
6477 | A0010_D38P2 | A0010 | D38P2 | K41 | 273 | 282 | 선행의장부 | 8.5 | 793.5
6478 | A0010_D38P2 | A0010 | D38P2 | H32 | 286 | 300 | 선행도장부 | 8.5 | 793.5
6479 | A0010_D38P2 | A0010 | D38P2 | MX1 | 317 | 323 | 의장1부 | 8.5 | 793.5
6480 | A0010_D38P2 | A0010 | D38P2 | NN4B | 328 | 349 | 2도크 | 8.5 | 793.5
6481 | A0010_D38S0 | A0010 | D38S0 | C11 | 216 | 232 | 선각공장 | 8.5 | 376.25
6482 | A0010_D38S0 | A0010 | D38S0 | F21 | 239 | 245 | 선행의장부 | 8.5 | 376.25
6483 | A0010_D38S2 | A0010 | D38S2 | K41 | 273 | 282 | 선행의장부 | 8.5 | 793.5
6484 | A0010_D38S2 | A0010 | D38S2 | H32 | 286 | 300 | 선행도장부 | 8.5 | 793.5
6485 | A0010_D38S2 | A0010 | D38S2 | MX1 | 317 | 323 | 의장1부 | 8.5 | 793.5
6486 | A0010_D38S2 | A0010 | D38S2 | NN4B | 328 | 349 | 2도크 | 8.5 | 793.5
6487 | A0010_D39P0 | A0010 | D39P0 | C11 | 248 | 268 | 2야드 판넬공장 | 8.5 | 365.5
6488 | A0010_D39P0 | A0010 | D39P0 | JX1 | 311 | 315 | 의장1부 | 8.5 | 365.5
6489 | A0010_D39S0 | A0010 | D39S0 | C11 | 248 | 268 | 2야드 판넬공장 | 8.5 | 365.5
6490 | A0010_D39S0 | A0010 | D39S0 | JX1 | 311 | 315 | 의장1부 | 8.5 | 365.5
6491 | A0010_D40P1 | A0010 | D40P1 | G41 | 255 | 269 | 선행의장부 | 8.5 | 752.5
6492 | A0010_D40P1 | A0010 | D40P1 | JX1 | 315 | 317 | 의장1부 | 8.5 | 752.5
6493 | A0010_D40P2 | A0010 | D40P2 | K41 | 273 | 286 | 선행의장부 | 8.5 | 793.5
6494 | A0010_D40P2 | A0010 | D40P2 | H32 | 288 | 302 | 선행도장부 | 8.5 | 793.5
6495 | A0010_D40P2 | A0010 | D40P2 | MX1 | 321 | 325 | 의장1부 | 8.5 | 793.5
6496 | A0010_D40P2 | A0010 | D40P2 | NN4B | 330 | 351 | 2도크 | 8.5 | 793.5
6497 | A0010_D40S1 | A0010 | D40S1 | G41 | 255 | 269 | 선행의장부 | 8.5 | 752.5
6498 | A0010_D40S1 | A0010 | D40S1 | JX1 | 315 | 317 | 의장1부 | 8.5 | 752.5
6499 | A0010_D40S2 | A0010 | D40S2 | K41 | 273 | 286 | 선행의장부 | 8.5 | 793.5
6500 | A0010_D40S2 | A0010 | D40S2 | H32 | 288 | 302 | 선행도장부 | 8.5 | 793.5
6501 | A0010_D40S2 | A0010 | D40S2 | MX1 | 321 | 325 | 의장1부 | 8.5 | 793.5
6502 | A0010_D40S2 | A0010 | D40S2 | NN4B | 330 | 351 | 2도크 | 8.5 | 793.5
6503 | A0010_D41P0 | A0010 | D41P0 | C11 | 247 | 269 | 선각공장 | 8.5 | 365.5
6504 | A0010_D41P0 | A0010 | D41P0 | JX1 | 315 | 317 | 의장1부 | 8.5 | 365.5
6505 | A0010_D41S0 | A0010 | D41S0 | C11 | 247 | 269 | 선각공장 | 8.5 | 365.5
6506 | A0010_D41S0 | A0010 | D41S0 | JX1 | 315 | 317 | 의장1부 | 8.5 | 365.5
6507 | A0010_D423P | A0010 | D423P | C12 | 230 | 230 | 2야드 판넬공장 | 2.5 | 57.75
6508 | A0010_D423P | A0010 | D423P | C13 | 231 | 240 | 2야드 대조립공장 | 2.5 | 57.75
6509 | A0010_D423S | A0010 | D423S | C12 | 230 | 230 | 2야드 판넬공장 | 2.5 | 57.75
6510 | A0010_D423S | A0010 | D423S | C13 | 231 | 240 | 2야드 대조립공장 | 2.5 | 57.75
6511 | A0010_D42P0 | A0010 | D42P0 | C11 | 241 | 261 | 2야드 대조립공장 | 8.5 | 387
6512 | A0010_D42P0 | A0010 | D42P0 | F21 | 265 | 269 | 선행의장부 | 8.5 | 387
6513 | A0010_D42P1 | A0010 | D42P1 | G41 | 275 | 286 | 선행의장부 | 8.5 | 832.5
6514 | A0010_D42P1 | A0010 | D42P1 | H32 | 289 | 303 | 선행도장부 | 8.5 | 832.5
6515 | A0010_D42P1 | A0010 | D42P1 | JMX1 | 317 | 329 | 의장1부 | 8.5 | 832.5
6516 | A0010_D42P1 | A0010 | D42P1 | NN4B | 332 | 353 | 2도크 | 8.5 | 832.5
6517 | A0010_D42S0 | A0010 | D42S0 | C11 | 241 | 261 | 2야드 대조립공장 | 8.5 | 387
6518 | A0010_D42S0 | A0010 | D42S0 | F21 | 265 | 269 | 선행의장부 | 8.5 | 387
6519 | A0010_D42S1 | A0010 | D42S1 | G41 | 275 | 286 | 선행의장부 | 8.5 | 832.5
6520 | A0010_D42S1 | A0010 | D42S1 | H32 | 289 | 303 | 선행도장부 | 8.5 | 832.5
6521 | A0010_D42S1 | A0010 | D42S1 | JMX1 | 317 | 329 | 의장1부 | 8.5 | 832.5
6522 | A0010_D42S1 | A0010 | D42S1 | NN4B | 332 | 353 | 2도크 | 8.5 | 832.5
6523 | A0010_D43P0 | A0010 | D43P0 | C11 | 230 | 251 | 선각공장 | 8.5 | 438.75
6524 | A0010_D43P0 | A0010 | D43P0 | F21 | 253 | 261 | 선행의장부 | 8.5 | 438.75
6525 | A0010_D43S0 | A0010 | D43S0 | C11 | 230 | 251 | 선각공장 | 8.5 | 438.75
6526 | A0010_D43S0 | A0010 | D43S0 | F21 | 253 | 261 | 선행의장부 | 8.5 | 438.75
6527 | A0010_D443P | A0010 | D443P | CC13 | 216 | 223 | 대조립 1공장 | 2.5 | 57.75
6528 | A0010_D443S | A0010 | D443S | CC13 | 216 | 223 | 대조립 1공장 | 2.5 | 57.75
6529 | A0010_D44P0 | A0010 | D44P0 | C11 | 224 | 255 | 대조립 1공장 | 8.5 | 393.75
6530 | A0010_D44P0 | A0010 | D44P0 | F21 | 259 | 266 | 선행의장부 | 8.5 | 393.75
6531 | A0010_D44P1 | A0010 | D44P1 | G41 | 280 | 289 | 선행의장부 | 8.5 | 776.25
6532 | A0010_D44P1 | A0010 | D44P1 | H32 | 293 | 307 | 선행도장부 | 8.5 | 776.25
6533 | A0010_D44P1 | A0010 | D44P1 | JMX1 | 321 | 331 | 의장1부 | 8.5 | 776.25
6534 | A0010_D44P1 | A0010 | D44P1 | NN4B | 336 | 357 | 2도크 | 8.5 | 776.25
6535 | A0010_D44S0 | A0010 | D44S0 | C11 | 224 | 255 | 대조립 1공장 | 8.5 | 393.75
6536 | A0010_D44S0 | A0010 | D44S0 | F21 | 259 | 266 | 선행의장부 | 8.5 | 393.75
6537 | A0010_D44S1 | A0010 | D44S1 | G41 | 280 | 289 | 선행의장부 | 8.5 | 776.25
6538 | A0010_D44S1 | A0010 | D44S1 | H32 | 293 | 307 | 선행도장부 | 8.5 | 776.25
6539 | A0010_D44S1 | A0010 | D44S1 | JMX1 | 321 | 331 | 의장1부 | 8.5 | 776.25
6540 | A0010_D44S1 | A0010 | D44S1 | NN4B | 336 | 357 | 2도크 | 8.5 | 776.25
6541 | A0010_D543P | A0010 | D543P | CC13 | 153 | 160 | 2야드 판넬공장 | 8.5 | 376.25
6542 | A0010_D543S | A0010 | D543S | CC13 | 153 | 160 | 2야드 판넬공장 | 8.5 | 376.25
6543 | A0010_D563P | A0010 | D563P | CC13 | 217 | 226 | 선각공장 | 8.5 | 365.5
6544 | A0010_D563S | A0010 | D563S | CC13 | 217 | 226 | 선각공장 | 8.5 | 365.5
6545 | A0010_D583P | A0010 | D583P | CC13 | 212 | 219 | 선각공장 | 8.5 | 365.5
6546 | A0010_D583S | A0010 | D583S | CC13 | 212 | 219 | 선각공장 | 8.5 | 365.5
6547 | A0010_D58P0 | A0010 | D58P0 | C11 | 216 | 226 | 선각공장 | 8.5 | 365.5
6548 | A0010_D58P0 | A0010 | D58P0 | F21 | 230 | 239 | 선행의장부 | 8.5 | 365.5
6549 | A0010_D58S0 | A0010 | D58S0 | C11 | 216 | 226 | 선각공장 | 8.5 | 365.5
6550 | A0010_D58S0 | A0010 | D58S0 | F21 | 230 | 239 | 선행의장부 | 8.5 | 365.5
6551 | A0010_D603P | A0010 | D603P | CC13 | 211 | 218 | 2야드 판넬공장 | 8.5 | 376.25
6552 | A0010_D603S | A0010 | D603S | CC13 | 211 | 218 | 2야드 판넬공장 | 8.5 | 376.25
6553 | A0010_D812P | A0010 | D812P | CC13 | 170 | 181 | 대조립 1공장 | 6 | 166.25
6554 | A0010_D812S | A0010 | D812S | CC13 | 170 | 181 | 대조립 1공장 | 6 | 166.25
6555 | A0010_D822P | A0010 | D822P | CC13 | 156 | 167 | 대조립 1공장 | 6 | 140.25
6556 | A0010_D822S | A0010 | D822S | CC13 | 156 | 167 | 대조립 1공장 | 6 | 140.25
6557 | A0010_D832P | A0010 | D832P | CC13 | 156 | 167 | 대조립 2공장 | 6 | 131.75
6558 | A0010_D832S | A0010 | D832S | CC13 | 156 | 167 | 대조립 2공장 | 6 | 131.75
6559 | A0010_D842P | A0010 | D842P | CC13 | 142 | 153 | 선각공장 | 6 | 148.75
6560 | A0010_D842S | A0010 | D842S | CC13 | 142 | 153 | 선각공장 | 6 | 148.75
6561 | A0010_D852P | A0010 | D852P | CC13 | 161 | 170 | 2야드 판넬공장 | 6 | 144.5
6562 | A0010_D852S | A0010 | D852S | CC13 | 161 | 170 | 2야드 판넬공장 | 6 | 144.5
6563 | A0010_D862P | A0010 | D862P | C12 | 178 | 178 | 대조립 1공장 | 6 | 148.75
6564 | A0010_D862P | A0010 | D862P | C13 | 183 | 204 | 선각공장 | 6 | 148.75
6565 | A0010_D862S | A0010 | D862S | C12 | 178 | 178 | 대조립 1공장 | 6 | 148.75
6566 | A0010_D862S | A0010 | D862S | C13 | 183 | 204 | 선각공장 | 6 | 148.75
6567 | A0010_D872P | A0010 | D872P | CC13 | 220 | 238 | 2야드 판넬공장 | 6 | 144.5
6568 | A0010_D872S | A0010 | D872S | CC13 | 220 | 238 | 2야드 판넬공장 | 6 | 144.5
6569 | A0010_D882P | A0010 | D882P | C12 | 199 | 199 | 대조립 1공장 | 6 | 148.75
6570 | A0010_D882P | A0010 | D882P | C13 | 204 | 213 | 선각공장 | 6 | 148.75
6571 | A0010_D882S | A0010 | D882S | C12 | 199 | 199 | 대조립 1공장 | 6 | 148.75
6572 | A0010_D882S | A0010 | D882S | C13 | 204 | 213 | 선각공장 | 6 | 148.75
6573 | A0010_D892P | A0010 | D892P | CC13 | 227 | 244 | 2야드 판넬공장 | 6 | 144.5
6574 | A0010_D892S | A0010 | D892S | CC13 | 227 | 244 | 2야드 판넬공장 | 6 | 144.5
6575 | A0010_D902P | A0010 | D902P | CC13 | 199 | 211 | 2야드 판넬공장 | 6 | 148.75
6576 | A0010_D902S | A0010 | D902S | CC13 | 199 | 211 | 2야드 판넬공장 | 6 | 148.75
6577 | A0010_D912P | A0010 | D912P | CC13 | 218 | 230 | 선각공장 | 6 | 144.5
6578 | A0010_D912S | A0010 | D912S | CC13 | 218 | 230 | 선각공장 | 6 | 144.5
6579 | A0010_D922P | A0010 | D922P | CC13 | 218 | 230 | 선각공장 | 6 | 153
6580 | A0010_D922S | A0010 | D922S | CC13 | 218 | 230 | 선각공장 | 6 | 153
6581 | A0010_D932P | A0010 | D932P | CC13 | 216 | 226 | 선각공장 | 6 | 165.75
6582 | A0010_D932S | A0010 | D932S | CC13 | 216 | 226 | 선각공장 | 6 | 165.75
6583 | A0010_D942P | A0010 | D942P | CC13 | 212 | 223 | 대조립 1공장 | 6 | 148.75
6584 | A0010_D942S | A0010 | D942S | CC13 | 212 | 223 | 대조립 1공장 | 6 | 148.75
6585 | A0010_D952P | A0010 | D952P | CC13 | 219 | 232 | 2야드 판넬공장 | 6 | 148.75
6586 | A0010_D952S | A0010 | D952S | CC13 | 219 | 232 | 2야드 판넬공장 | 6 | 148.75
6587 | A0010_E11P0 | A0010 | E11P0 | C21 | 127 | 136 | 선행의장부 | 4 | 259
6588 | A0010_E11P0 | A0010 | E11P0 | CC15 | 137 | 160 | 대조립 1공장 | 4 | 259
6589 | A0010_E11P0 | A0010 | E11P0 | H32 | 164 | 177 | 선행도장부 | 4 | 259
6590 | A0010_E11P3 | A0010 | E11P3 | LN4B | 245 | 272 | 2도크 | 13 | 1677
6591 | A0010_E11S0 | A0010 | E11S0 | CC15 | 137 | 160 | 대조립 1공장 | 4 | 185
6592 | A0010_E11S0 | A0010 | E11S0 | H32 | 164 | 177 | 선행도장부 | 4 | 185
6593 | A0010_E12A0 | A0010 | E12A0 | C11 | 132 | 162 | 대조립 1공장 | 3.5 | 307.5
6594 | A0010_E12A0 | A0010 | E12A0 | H32 | 164 | 177 | 선행도장부 | 3.5 | 307.5
6595 | A0010_E21C0 | A0010 | E21C0 | C11 | 156 | 171 | 대조립 1공장 | 4 | 22
6596 | A0010_E21C0 | A0010 | E21C0 | F21 | 175 | 177 | 선행의장부 | 4 | 22
6597 | A0010_E21C0 | A0010 | E21C0 | H32 | 181 | 204 | 선행도장부 | 4 | 22
6598 | A0010_E21C0 | A0010 | E21C0 | JX1 | 213 | 217 | 의장1부 | 4 | 22
6599 | A0010_E22P0 | A0010 | E22P0 | C11 | 148 | 163 | 2야드 대조립공장 | 4 | 246.5
6600 | A0010_E22P0 | A0010 | E22P0 | F21 | 167 | 175 | 선행의장부 | 4 | 246.5
6601 | A0010_E22P0 | A0010 | E22P0 | H32 | 177 | 202 | 선행도장부 | 4 | 246.5
6602 | A0010_E22P0 | A0010 | E22P0 | JX1 | 213 | 217 | 의장1부 | 4 | 246.5
6603 | A0010_E22S0 | A0010 | E22S0 | C11 | 148 | 163 | 2야드 대조립공장 | 4 | 246.5
6604 | A0010_E22S0 | A0010 | E22S0 | F21 | 167 | 175 | 선행의장부 | 4 | 246.5
6605 | A0010_E22S0 | A0010 | E22S0 | H32 | 177 | 202 | 선행도장부 | 4 | 246.5
6606 | A0010_E22S0 | A0010 | E22S0 | JX1 | 213 | 217 | 의장1부 | 4 | 246.5
6607 | A0010_E23P0 | A0010 | E23P0 | C11 | 153 | 168 | 대조립 1공장 | 3 | 58
6608 | A0010_E23P0 | A0010 | E23P0 | F21 | 170 | 178 | 선행의장부 | 3 | 58
6609 | A0010_E23P0 | A0010 | E23P0 | H32 | 182 | 206 | 선행도장부 | 3 | 58
6610 | A0010_E23P0 | A0010 | E23P0 | JX1 | 213 | 217 | 의장1부 | 3 | 58
6611 | A0010_E23S0 | A0010 | E23S0 | C11 | 153 | 168 | 대조립 1공장 | 3 | 58
6612 | A0010_E23S0 | A0010 | E23S0 | F21 | 170 | 178 | 선행의장부 | 3 | 58
6613 | A0010_E23S0 | A0010 | E23S0 | H32 | 182 | 206 | 선행도장부 | 3 | 58
6614 | A0010_E23S0 | A0010 | E23S0 | JX1 | 211 | 213 | 의장1부 | 3 | 58
6615 | A0010_E24P0 | A0010 | E24P0 | C11 | 149 | 164 | 대조립 1공장 | 2 | 40
6616 | A0010_E24P0 | A0010 | E24P0 | F21 | 168 | 176 | 선행의장부 | 2 | 40
6617 | A0010_E24P0 | A0010 | E24P0 | H32 | 178 | 203 | 선행도장부 | 2 | 40
6618 | A0010_E24P0 | A0010 | E24P0 | JX1 | 211 | 213 | 의장1부 | 2 | 40
6619 | A0010_E24S0 | A0010 | E24S0 | C11 | 149 | 164 | 대조립 1공장 | 2 | 40
6620 | A0010_E24S0 | A0010 | E24S0 | F21 | 168 | 176 | 선행의장부 | 2 | 40
6621 | A0010_E24S0 | A0010 | E24S0 | H32 | 178 | 203 | 선행도장부 | 2 | 40
6622 | A0010_E24S0 | A0010 | E24S0 | JX1 | 211 | 213 | 의장1부 | 2 | 40
6623 | A0010_E313C | A0010 | E313C | CC13 | 156 | 163 | 대조립 1공장 | 7 | 77
6624 | A0010_E31C0 | A0010 | E31C0 | C11 | 164 | 184 | 대조립 1공장 | 6.5 | 110
6625 | A0010_E31C0 | A0010 | E31C0 | F21 | 199 | 211 | 선행의장부 | 6.5 | 110
6626 | A0010_E31C0 | A0010 | E31C0 | H32 | 213 | 226 | 선행도장부 | 6.5 | 110
6627 | A0010_E31C0 | A0010 | E31C0 | MX1 | 246 | 252 | 의장1부 | 6.5 | 110
6628 | A0010_E31C0 | A0010 | E31C0 | NN4B | 258 | 275 | 2도크 | 6.5 | 110
6629 | A0010_E323P | A0010 | E323P | CC13 | 122 | 128 | 외부 | 5.5 | 38.5
6630 | A0010_E323S | A0010 | E323S | CC13 | 122 | 128 | 외부 | 5.5 | 38.5
6631 | A0010_E324P | A0010 | E324P | CC13 | 122 | 128 | 외부 | 7 | 49
6632 | A0010_E324S | A0010 | E324S | CC13 | 122 | 128 | 외부 | 7 | 49
6633 | A0010_E32P0 | A0010 | E32P0 | C11 | 125 | 168 | 외부 | 6.5 | 320
6634 | A0010_E32P0 | A0010 | E32P0 | F21 | 178 | 204 | 선행의장부 | 6.5 | 320
6635 | A0010_E32P1 | A0010 | E32P1 | G41 | 178 | 204 | 선행의장부 | 6.5 | 955.5
6636 | A0010_E32P1 | A0010 | E32P1 | H32 | 209 | 220 | 선행도장부 | 6.5 | 955.5
6637 | A0010_E32P1 | A0010 | E32P1 | JMX1 | 239 | 251 | 의장1부 | 6.5 | 955.5
6638 | A0010_E32P1 | A0010 | E32P1 | NN4B | 255 | 274 | 2도크 | 6.5 | 955.5
6639 | A0010_E32S0 | A0010 | E32S0 | C11 | 125 | 168 | 외부 | 6.5 | 400
6640 | A0010_E32S0 | A0010 | E32S0 | F21 | 178 | 204 | 선행의장부 | 6.5 | 400
6641 | A0010_E32S1 | A0010 | E32S1 | G41 | 178 | 204 | 선행의장부 | 6.5 | 1092
6642 | A0010_E32S1 | A0010 | E32S1 | H32 | 209 | 220 | 선행도장부 | 6.5 | 1092
6643 | A0010_E32S1 | A0010 | E32S1 | JMX1 | 240 | 252 | 의장1부 | 6.5 | 1092
6644 | A0010_E32S1 | A0010 | E32S1 | NN4B | 258 | 275 | 2도크 | 6.5 | 1092
6645 | A0010_E33P0 | A0010 | E33P0 | C11 | 127 | 169 | 외부 | 6.5 | 351.5
6646 | A0010_E33P0 | A0010 | E33P0 | F21 | 178 | 204 | 선행의장부 | 6.5 | 351.5
6647 | A0010_E33S0 | A0010 | E33S0 | C11 | 127 | 169 | 외부 | 6.5 | 418
6648 | A0010_E33S0 | A0010 | E33S0 | F21 | 178 | 204 | 선행의장부 | 6.5 | 418
6649 | A0010_E413P | A0010 | E413P | CC13 | 140 | 147 | 외부 | 6.5 | 78
6650 | A0010_E413S | A0010 | E413S | CC13 | 137 | 146 | 외부 | 6.5 | 78
6651 | A0010_E414P | A0010 | E414P | CC13 | 140 | 147 | 외부 | 6.5 | 84.5
6652 | A0010_E41P0 | A0010 | E41P0 | CF21 | 175 | 203 | 외부 | 6.5 | 187.5
6653 | A0010_E41P1 | A0010 | E41P1 | GH32 | 204 | 231 | 외부 | 6.5 | 570
6654 | A0010_E41P1 | A0010 | E41P1 | JX1 | 246 | 248 | 의장1부 | 6.5 | 570
6655 | A0010_E41P3 | A0010 | E41P3 | LN4B | 273 | 296 | 2도크 | 11 | 1111.5
6656 | A0010_E41S0 | A0010 | E41S0 | CF21 | 175 | 203 | 외부 | 6.5 | 180
6657 | A0010_E41S1 | A0010 | E41S1 | GH32 | 204 | 231 | 외부 | 6.5 | 570
6658 | A0010_E41S1 | A0010 | E41S1 | JX1 | 244 | 246 | 의장1부 | 6.5 | 570
6659 | A0010_E41S3 | A0010 | E41S3 | LN4B | 269 | 294 | 2도크 | 6.5 | 1111.5
6660 | A0010_E423P | A0010 | E423P | CC13 | 139 | 143 | 외부 | 6.5 | 71.5
6661 | A0010_E423S | A0010 | E423S | CC13 | 136 | 142 | 외부 | 6.5 | 71.5
6662 | A0010_E424P | A0010 | E424P | CC13 | 139 | 143 | 외부 | 7 | 87.5
6663 | A0010_E424S | A0010 | E424S | CC13 | 136 | 142 | 외부 | 7 | 87.5
6664 | A0010_E425P | A0010 | E425P | CC13 | 139 | 143 | 외부 | 7 | 52.5
6665 | A0010_E425S | A0010 | E425S | CC13 | 136 | 142 | 외부 | 7 | 52.5
6666 | A0010_E427P | A0010 | E427P | CC13 | 139 | 143 | 외부 | 8.5 | 119
6667 | A0010_E427S | A0010 | E427S | CC13 | 136 | 142 | 외부 | 8.5 | 119
6668 | A0010_E42P0 | A0010 | E42P0 | CF21 | 175 | 203 | 외부 | 6.5 | 320
6669 | A0010_E42S0 | A0010 | E42S0 | CF21 | 175 | 203 | 외부 | 6.5 | 320
6670 | A0010_E437P | A0010 | E437P | CC13 | 147 | 153 | 외부 | 6 | 51
6671 | A0010_E43P0 | A0010 | E43P0 | C11 | 148 | 182 | 외부 | 6.5 | 465.5
6672 | A0010_E43P0 | A0010 | E43P0 | F21 | 202 | 212 | 선행의장부 | 6.5 | 465.5
6673 | A0010_E43P0 | A0010 | E43P0 | H32 | 216 | 226 | 선행도장부 | 6.5 | 465.5
6674 | A0010_E43P0 | A0010 | E43P0 | JX1 | 246 | 248 | 의장1부 | 6.5 | 465.5
6675 | A0010_E43S0 | A0010 | E43S0 | C11 | 148 | 182 | 외부 | 6.5 | 465.5
6676 | A0010_E43S0 | A0010 | E43S0 | F21 | 202 | 212 | 선행의장부 | 6.5 | 465.5
6677 | A0010_E43S0 | A0010 | E43S0 | H32 | 216 | 226 | 선행도장부 | 6.5 | 465.5
6678 | A0010_E43S0 | A0010 | E43S0 | JX1 | 244 | 246 | 의장1부 | 6.5 | 465.5
6679 | A0010_E513C | A0010 | E513C | C12 | 150 | 153 | 2야드 판넬공장 | 10 | 170
6680 | A0010_E513C | A0010 | E513C | C13 | 154 | 161 | 2야드 대조립공장 | 10 | 170
6681 | A0010_E514C | A0010 | E514C | C12 | 142 | 143 | 2야드 판넬공장 | 10 | 170
6682 | A0010_E514C | A0010 | E514C | C13 | 146 | 153 | 2야드 대조립공장 | 10 | 170
6683 | A0010_E515C | A0010 | E515C | C12 | 142 | 143 | 2야드 판넬공장 | 6.5 | 113.75
6684 | A0010_E515C | A0010 | E515C | C13 | 146 | 153 | 2야드 대조립공장 | 6.5 | 113.75
6685 | A0010_E51C0 | A0010 | E51C0 | C11 | 162 | 182 | 2야드 대조립공장 | 10 | 331.5
6686 | A0010_E51C0 | A0010 | E51C0 | F21 | 203 | 219 | 선행의장부 | 10 | 331.5
6687 | A0010_E51C1 | A0010 | E51C1 | G41 | 203 | 219 | 선행의장부 | 10 | 663
6688 | A0010_E51C1 | A0010 | E51C1 | H32 | 223 | 239 | 선행도장부 | 10 | 663
6689 | A0010_E51C1 | A0010 | E51C1 | JX1 | 248 | 252 | 의장1부 | 10 | 663
6690 | A0010_E52C0 | A0010 | E52C0 | C11 | 160 | 184 | 외부 | 10 | 331.5
6691 | A0010_E52C0 | A0010 | E52C0 | F21 | 203 | 219 | 선행의장부 | 10 | 331.5
6692 | A0010_E533P | A0010 | E533P | CC13 | 155 | 161 | 외부 | 5.5 | 133
6693 | A0010_E533S | A0010 | E533S | CC13 | 155 | 161 | 외부 | 4.5 | 99.75
6694 | A0010_E534P | A0010 | E534P | CC13 | 149 | 155 | 외부 | 5.5 | 41.25
6695 | A0010_E534S | A0010 | E534S | CC13 | 155 | 161 | 외부 | 9 | 85.5
6696 | A0010_E535S | A0010 | E535S | CC13 | 155 | 161 | 외부 | 9.5 | 114
6697 | A0010_E537P | A0010 | E537P | CC13 | 148 | 154 | 외부 | 9.5 | 133
6698 | A0010_E537S | A0010 | E537S | CC13 | 148 | 154 | 외부 | 9.5 | 133
6699 | A0010_E53P0 | A0010 | E53P0 | C11 | 162 | 199 | 외부 | 9.5 | 289
6700 | A0010_E53P0 | A0010 | E53P0 | F21 | 206 | 219 | 선행의장부 | 9.5 | 289
6701 | A0010_E53P1 | A0010 | E53P1 | G41 | 206 | 219 | 선행의장부 | 10 | 578
6702 | A0010_E53P1 | A0010 | E53P1 | H32 | 223 | 239 | 선행도장부 | 10 | 578
6703 | A0010_E53P1 | A0010 | E53P1 | JX1 | 248 | 252 | 의장1부 | 10 | 578
6704 | A0010_E53S0 | A0010 | E53S0 | C11 | 162 | 199 | 외부 | 9.5 | 331.5
6705 | A0010_E53S0 | A0010 | E53S0 | F21 | 206 | 219 | 선행의장부 | 9.5 | 331.5
6706 | A0010_E53S1 | A0010 | E53S1 | G41 | 206 | 219 | 선행의장부 | 10 | 663
6707 | A0010_E53S1 | A0010 | E53S1 | H32 | 223 | 239 | 선행도장부 | 10 | 663
6708 | A0010_E53S1 | A0010 | E53S1 | JX1 | 246 | 248 | 의장1부 | 10 | 663
6709 | A0010_E544S | A0010 | E544S | CC13 | 155 | 163 | 외부 | 12 | 186
6710 | A0010_E547P | A0010 | E547P | CC13 | 154 | 162 | 외부 | 6.5 | 61.75
6711 | A0010_E54P0 | A0010 | E54P0 | C11 | 164 | 199 | 외부 | 9.5 | 238
6712 | A0010_E54P0 | A0010 | E54P0 | F21 | 206 | 219 | 선행의장부 | 9.5 | 238
6713 | A0010_E54S0 | A0010 | E54S0 | C11 | 164 | 199 | 외부 | 9.5 | 289
6714 | A0010_E54S0 | A0010 | E54S0 | F21 | 206 | 219 | 선행의장부 | 9.5 | 289
6715 | A0010_E91A0 | A0010 | E91A0 | C11 | 169 | 202 | 대조립 1공장 | 4.5 | 123.5
6716 | A0010_E91A0 | A0010 | E91A0 | F21 | 204 | 213 | 선행의장부 | 4.5 | 123.5
6717 | A0010_E91A0 | A0010 | E91A0 | H32 | 217 | 227 | 선행도장부 | 4.5 | 123.5
6718 | A0010_E91A0 | A0010 | E91A0 | JX1 | 248 | 252 | 의장1부 | 4.5 | 123.5
6719 | A0010_F11P0 | A0010 | F11P0 | C11 | 182 | 230 | 외부 | 4 | 425.5
6720 | A0010_F11P0 | A0010 | F11P0 | H32 | 245 | 261 | 선행도장부 | 4 | 425.5
6721 | A0010_F11P0 | A0010 | F11P0 | JX1 | 283 | 287 | 의장1부 | 4 | 425.5
6722 | A0010_F11P3 | A0010 | F11P3 | LN4B | 322 | 350 | 2도크 | 18.5 | 878.75
6723 | A0010_F11S0 | A0010 | F11S0 | C11 | 182 | 230 | 외부 | 4 | 323.75
6724 | A0010_F11S0 | A0010 | F11S0 | H32 | 245 | 261 | 선행도장부 | 4 | 323.75
6725 | A0010_F11S0 | A0010 | F11S0 | JX1 | 283 | 287 | 의장1부 | 4 | 323.75
6726 | A0010_F21P0 | A0010 | F21P0 | C11 | 213 | 272 | 외부 | 6.5 | 434.75
6727 | A0010_F21P0 | A0010 | F21P0 | H32 | 276 | 288 | 선행도장부 | 6.5 | 434.75
6728 | A0010_F21P0 | A0010 | F21P0 | JX1 | 295 | 297 | 의장1부 | 6.5 | 434.75
6729 | A0010_F21S0 | A0010 | F21S0 | C11 | 213 | 272 | 외부 | 6.5 | 434.75
6730 | A0010_F21S0 | A0010 | F21S0 | H32 | 276 | 288 | 선행도장부 | 6.5 | 434.75
6731 | A0010_F21S0 | A0010 | F21S0 | JX1 | 295 | 297 | 의장1부 | 6.5 | 434.75
6732 | A0010_F22P0 | A0010 | F22P0 | C11 | 206 | 245 | 외부 | 7 | 444
6733 | A0010_F22P0 | A0010 | F22P0 | H32 | 262 | 276 | 선행도장부 | 7 | 444
6734 | A0010_F22P0 | A0010 | F22P0 | JX1 | 297 | 301 | 의장1부 | 7 | 444
6735 | A0010_F22S0 | A0010 | F22S0 | C11 | 206 | 245 | 외부 | 7 | 434.75
6736 | A0010_F22S0 | A0010 | F22S0 | H32 | 262 | 276 | 선행도장부 | 7 | 434.75
6737 | A0010_F22S0 | A0010 | F22S0 | JX1 | 297 | 301 | 의장1부 | 7 | 434.75
6738 | A0010_F23P1 | A0010 | F23P1 | G41 | 251 | 262 | 2도크 | 7 | 878.75
6739 | A0010_F23P1 | A0010 | F23P1 | H32 | 266 | 280 | 선행도장부 | 7 | 878.75
6740 | A0010_F23P1 | A0010 | F23P1 | JX1 | 301 | 303 | 의장1부 | 7 | 878.75
6741 | A0010_F31A0 | A0010 | F31A0 | C11 | 244 | 282 | 외부 | 9.5 | 528
6742 | A0010_F31A0 | A0010 | F31A0 | H32 | 296 | 308 | 선행도장부 | 9.5 | 528
6743 | A0010_F31A0 | A0010 | F31A0 | JMX1 | 316 | 328 | 의장1부 | 9.5 | 528
6744 | A0010_F31A0 | A0010 | F31A0 | NN4B | 331 | 352 | 2도크 | 9.5 | 528
6745 | A0010_F41P0 | A0010 | F41P0 | C11 | 240 | 283 | 외부 | 7 | 432
6746 | A0010_F41P0 | A0010 | F41P0 | H32 | 290 | 302 | 선행도장부 | 7 | 432
6747 | A0010_F41P0 | A0010 | F41P0 | JX1 | 310 | 314 | 의장1부 | 7 | 432
6748 | A0010_F41P3 | A0010 | F41P3 | LN4B | 331 | 359 | 2도크 | 20 | 1425
6749 | A0010_F41S0 | A0010 | F41S0 | C11 | 240 | 283 | 외부 | 7 | 432
6750 | A0010_F41S0 | A0010 | F41S0 | H32 | 290 | 302 | 선행도장부 | 7 | 432
6751 | A0010_F41S0 | A0010 | F41S0 | JX1 | 310 | 314 | 의장1부 | 7 | 432
6752 | A0010_F42A0 | A0010 | F42A0 | C11 | 246 | 286 | 외부 | 6.5 | 280.5
6753 | A0010_F42A0 | A0010 | F42A0 | H32 | 293 | 303 | 선행도장부 | 6.5 | 280.5
6754 | A0010_F42A0 | A0010 | F42A0 | JX1 | 310 | 314 | 의장1부 | 6.5 | 280.5
6755 | A0010_F51P0 | A0010 | F51P0 | C11 | 204 | 251 | 외부 | 4 | 512.5
6756 | A0010_F51P0 | A0010 | F51P0 | H32 | 261 | 273 | 선행도장부 | 4 | 512.5
6757 | A0010_F51P0 | A0010 | F51P0 | JX1 | 296 | 300 | 의장1부 | 4 | 512.5
6758 | A0010_F51S0 | A0010 | F51S0 | C11 | 204 | 251 | 외부 | 4 | 512.5
6759 | A0010_F51S0 | A0010 | F51S0 | H32 | 261 | 273 | 선행도장부 | 4 | 512.5
6760 | A0010_F51S0 | A0010 | F51S0 | JX1 | 296 | 300 | 의장1부 | 4 | 512.5
6761 | A0010_F52A0 | A0010 | F52A0 | C11 | 185 | 241 | 외부 | 6.5 | 139.75
6762 | A0010_F52A0 | A0010 | F52A0 | H32 | 252 | 267 | 선행도장부 | 6.5 | 139.75
6763 | A0010_F52A0 | A0010 | F52A0 | JX1 | 294 | 296 | 의장1부 | 6.5 | 139.75
6764 | A0010_F71P0 | A0010 | F71P0 | C11 | 239 | 259 | 외부 | 1.5 | 12.75
6765 | A0010_F71P0 | A0010 | F71P0 | H32 | 262 | 269 | 선행도장부 | 1.5 | 12.75
6766 | A0010_F71S0 | A0010 | F71S0 | C11 | 239 | 259 | 외부 | 1.5 | 12.75
6767 | A0010_F71S0 | A0010 | F71S0 | H32 | 262 | 269 | 선행도장부 | 1.5 | 12.75
6768 | A0010_F72P0 | A0010 | F72P0 | C11 | 239 | 259 | 외부 | 1.5 | 12.75
6769 | A0010_F72P0 | A0010 | F72P0 | H32 | 262 | 269 | 선행도장부 | 1.5 | 12.75
6770 | A0010_F72S0 | A0010 | F72S0 | C11 | 239 | 259 | 외부 | 1.5 | 12.75
6771 | A0010_F72S0 | A0010 | F72S0 | H32 | 262 | 269 | 선행도장부 | 1.5 | 12.75
6772 | A0010_F73C0 | A0010 | F73C0 | C11 | 239 | 259 | 외부 | 1.5 | 15
6773 | A0010_F73C0 | A0010 | F73C0 | H32 | 262 | 269 | 선행도장부 | 1.5 | 15
6774 | A0010_G11A0 | A0010 | G11A0 | C11 | 265 | 275 | 대조립 2공장 | 4 | 66
6775 | A0010_G11A0 | A0010 | G11A0 | F21 | 282 | 287 | 선행의장부 | 4 | 66
6776 | A0010_G11A0 | A0010 | G11A0 | H32 | 289 | 300 | 선행도장부 | 4 | 66
6777 | A0010_G11A0 | A0010 | G11A0 | MX1 | 322 | 328 | 의장1부 | 4 | 66
6778 | A0010_G11A0 | A0010 | G11A0 | NN4B | 331 | 352 | 2도크 | 4 | 66
6779 | A0010_H11P1 | A0010 | H11P1 | GJX1 | 212 | 219 | 외부 | 4 | 480.5
6780 | A0010_H11P3 | A0010 | H11P3 | LL64 | 301 | 307 | 외부 | 18.5 | 1147
6781 | A0010_H11P3 | A0010 | H11P3 | NN4B | 317 | 335 | 선실공장 | 18.5 | 1147
6782 | A0010_H21P1 | A0010 | H21P1 | GJX1 | 212 | 219 | 외부 | 3.5 | 542.5
6783 | A0010_H22P1 | A0010 | H22P1 | GJX1 | 212 | 219 | 외부 | 3 | 498.75
6784 | A0010_H23A0 | A0010 | H23A0 | CJX1 | 200 | 219 | 외부 | 3 | 279
6785 | A0010_H24A0 | A0010 | H24A0 | CJX1 | 200 | 219 | 외부 | 3 | 297
6786 | A0010_H25P1 | A0010 | H25P1 | GJX1 | 212 | 219 | 외부 | 3 | 481
6787 | A0010_H26A0 | A0010 | H26A0 | CJX1 | 200 | 219 | 외부 | 3.5 | 224.75
6788 | A0010_H51S0 | A0010 | H51S0 | C11 | 209 | 213 | 선각공장 | 3.5 | 98
6789 | A0010_H51S0 | A0010 | H51S0 | F61 | 219 | 226 | 선행의장부 | 3.5 | 98
6790 | A0010_H51S0 | A0010 | H51S0 | H64 | 230 | 241 | 선실공장 | 3.5 | 98
6791 | A0010_H52P0 | A0010 | H52P0 | CH32 | 211 | 231 | 외부 | 10 | 220.5
6792 | A0010_H52S0 | A0010 | H52S0 | CH32 | 211 | 231 | 외부 | 10 | 220.5
6793 | A0010_H91A0 | A0010 | H91A0 | CF61 | 233 | 246 | 외부 | 7.1484 | 319.1585
6794 | A0010_L113P | A0010 | L113P | C12 | 176 | 177 | 대조립 1공장 | 8.5 | 114.75
6795 | A0010_L113P | A0010 | L113P | C13 | 178 | 185 | 2야드 대조립공장 | 8.5 | 114.75
6796 | A0010_L113S | A0010 | L113S | C12 | 176 | 177 | 대조립 1공장 | 8.5 | 114.75
6797 | A0010_L113S | A0010 | L113S | C13 | 178 | 185 | 2야드 대조립공장 | 8.5 | 114.75
6798 | A0010_L11P0 | A0010 | L11P0 | C11 | 199 | 223 | 2야드 대조립공장 | 8.5 | 256.5
6799 | A0010_L11P0 | A0010 | L11P0 | H32 | 225 | 240 | 선행도장부 | 8.5 | 256.5
6800 | A0010_L11P0 | A0010 | L11P0 | JMX1 | 247 | 261 | 의장1부 | 8.5 | 256.5
6801 | A0010_L11P0 | A0010 | L11P0 | NN4B | 266 | 282 | 2도크 | 8.5 | 256.5
6802 | A0010_L11S0 | A0010 | L11S0 | C11 | 199 | 223 | 2야드 대조립공장 | 8.5 | 256.5
6803 | A0010_L11S0 | A0010 | L11S0 | H32 | 225 | 240 | 선행도장부 | 8.5 | 256.5
6804 | A0010_L11S0 | A0010 | L11S0 | JMX1 | 247 | 261 | 의장1부 | 8.5 | 256.5
6805 | A0010_L11S0 | A0010 | L11S0 | NN4B | 266 | 282 | 2도크 | 8.5 | 256.5
6806 | A0010_L123P | A0010 | L123P | C12 | 150 | 150 | 대조립 2공장 | 9.5 | 171
6807 | A0010_L123P | A0010 | L123P | C13 | 154 | 161 | 대조립 1공장 | 9.5 | 171
6808 | A0010_L123S | A0010 | L123S | C12 | 150 | 150 | 대조립 2공장 | 9.5 | 171
6809 | A0010_L123S | A0010 | L123S | C13 | 154 | 161 | 대조립 1공장 | 9.5 | 171
6810 | A0010_L12P0 | A0010 | L12P0 | C11 | 162 | 183 | 대조립 1공장 | 9 | 313.5
6811 | A0010_L12P0 | A0010 | L12P0 | H32 | 185 | 211 | 선행도장부 | 9 | 313.5
6812 | A0010_L12P0 | A0010 | L12P0 | JX1 | 220 | 224 | 의장1부 | 9 | 313.5
6813 | A0010_L12S0 | A0010 | L12S0 | C11 | 162 | 183 | 대조립 1공장 | 9 | 313.5
6814 | A0010_L12S0 | A0010 | L12S0 | H32 | 185 | 211 | 선행도장부 | 9 | 313.5
6815 | A0010_L12S0 | A0010 | L12S0 | JX1 | 220 | 224 | 의장1부 | 9 | 313.5
6816 | A0010_L13P0 | A0010 | L13P0 | C11 | 156 | 177 | 선각공장 | 8 | 342
6817 | A0010_L13P0 | A0010 | L13P0 | H32 | 183 | 209 | 선행도장부 | 8 | 342
6818 | A0010_L13P0 | A0010 | L13P0 | JX1 | 220 | 224 | 의장1부 | 8 | 342
6819 | A0010_L13S0 | A0010 | L13S0 | C11 | 156 | 177 | 선각공장 | 8 | 342
6820 | A0010_L13S0 | A0010 | L13S0 | H32 | 183 | 209 | 선행도장부 | 8 | 342
6821 | A0010_L13S0 | A0010 | L13S0 | JX1 | 220 | 224 | 의장1부 | 8 | 342
6822 | A0010_L143P | A0010 | L143P | CC13 | 162 | 168 | 선각공장 | 9.5 | 171
6823 | A0010_L143S | A0010 | L143S | CC13 | 162 | 168 | 선각공장 | 9.5 | 171
6824 | A0010_L14P1 | A0010 | L14P1 | G41 | 199 | 211 | 선행의장부 | 9 | 655.5
6825 | A0010_L14P1 | A0010 | L14P1 | H32 | 213 | 227 | 선행도장부 | 9 | 655.5
6826 | A0010_L14P1 | A0010 | L14P1 | JX1 | 245 | 247 | 의장1부 | 9 | 655.5
6827 | A0010_L14S1 | A0010 | L14S1 | G41 | 199 | 211 | 선행의장부 | 9 | 655.5
6828 | A0010_L14S1 | A0010 | L14S1 | H32 | 213 | 227 | 선행도장부 | 9 | 655.5
6829 | A0010_L14S1 | A0010 | L14S1 | JX1 | 245 | 247 | 의장1부 | 9 | 655.5
6830 | A0010_L153P | A0010 | L153P | CC13 | 164 | 171 | 2야드 판넬공장 | 9.5 | 171
6831 | A0010_L153S | A0010 | L153S | CC13 | 164 | 171 | 2야드 판넬공장 | 9.5 | 171
6832 | A0010_L163P | A0010 | L163P | CC13 | 210 | 217 | 선각공장 | 9.5 | 171
6833 | A0010_L163S | A0010 | L163S | CC13 | 210 | 217 | 선각공장 | 9.5 | 171
6834 | A0010_L16P1 | A0010 | L16P1 | G41 | 251 | 262 | 선행의장부 | 9 | 655.5
6835 | A0010_L16P1 | A0010 | L16P1 | H32 | 266 | 280 | 선행도장부 | 9 | 655.5
6836 | A0010_L16P1 | A0010 | L16P1 | JX1 | 289 | 293 | 의장1부 | 9 | 655.5
6837 | A0010_L16S1 | A0010 | L16S1 | G41 | 251 | 262 | 선행의장부 | 9 | 655.5
6838 | A0010_L16S1 | A0010 | L16S1 | H32 | 266 | 280 | 선행도장부 | 9 | 655.5
6839 | A0010_L16S1 | A0010 | L16S1 | JX1 | 289 | 293 | 의장1부 | 9 | 655.5
6840 | A0010_L183P | A0010 | L183P | CC13 | 219 | 226 | 선각공장 | 9.5 | 171
6841 | A0010_L183S | A0010 | L183S | CC13 | 219 | 226 | 선각공장 | 9.5 | 171
6842 | A0010_L18P1 | A0010 | L18P1 | G41 | 252 | 265 | 선행의장부 | 9 | 655.5
6843 | A0010_L18P1 | A0010 | L18P1 | H32 | 267 | 281 | 선행도장부 | 9 | 655.5
6844 | A0010_L18P1 | A0010 | L18P1 | JX1 | 293 | 295 | 의장1부 | 9 | 655.5
6845 | A0010_L18S1 | A0010 | L18S1 | G41 | 252 | 265 | 선행의장부 | 9 | 655.5
6846 | A0010_L18S1 | A0010 | L18S1 | H32 | 267 | 281 | 선행도장부 | 9 | 655.5
6847 | A0010_L18S1 | A0010 | L18S1 | JX1 | 293 | 295 | 의장1부 | 9 | 655.5
6848 | A0010_L193P | A0010 | L193P | CC13 | 217 | 224 | 2야드 판넬공장 | 9.5 | 171
6849 | A0010_L193S | A0010 | L193S | CC13 | 217 | 224 | 2야드 판넬공장 | 9.5 | 171
6850 | A0010_L203P | A0010 | L203P | CC13 | 220 | 227 | 선각공장 | 9.5 | 171
6851 | A0010_L203S | A0010 | L203S | CC13 | 220 | 227 | 선각공장 | 9.5 | 171
6852 | A0010_L20P1 | A0010 | L20P1 | G41 | 255 | 267 | 선행의장부 | 9 | 655.5
6853 | A0010_L20P1 | A0010 | L20P1 | H32 | 269 | 283 | 선행도장부 | 9 | 655.5
6854 | A0010_L20P1 | A0010 | L20P1 | JX1 | 295 | 297 | 의장1부 | 9 | 655.5
6855 | A0010_L20S1 | A0010 | L20S1 | G41 | 255 | 267 | 선행의장부 | 9 | 655.5
6856 | A0010_L20S1 | A0010 | L20S1 | H32 | 269 | 283 | 선행도장부 | 9 | 655.5
6857 | A0010_L20S1 | A0010 | L20S1 | JX1 | 295 | 297 | 의장1부 | 9 | 655.5
6858 | A0010_L223P | A0010 | L223P | CC13 | 224 | 231 | 선각공장 | 9.5 | 171
6859 | A0010_L223S | A0010 | L223S | CC13 | 224 | 231 | 선각공장 | 9.5 | 171
6860 | A0010_L22P1 | A0010 | L22P1 | G41 | 265 | 274 | 선행의장부 | 9 | 655.5
6861 | A0010_L22P1 | A0010 | L22P1 | H32 | 276 | 290 | 선행도장부 | 9 | 655.5
6862 | A0010_L22P1 | A0010 | L22P1 | JX1 | 297 | 301 | 의장1부 | 9 | 655.5
6863 | A0010_L22S1 | A0010 | L22S1 | G41 | 265 | 274 | 선행의장부 | 9 | 655.5
6864 | A0010_L22S1 | A0010 | L22S1 | H32 | 276 | 290 | 선행도장부 | 9 | 655.5
6865 | A0010_L22S1 | A0010 | L22S1 | JX1 | 297 | 301 | 의장1부 | 9 | 655.5
6866 | A0010_L233P | A0010 | L233P | CC13 | 219 | 227 | 2야드 판넬공장 | 9.5 | 171
6867 | A0010_L233S | A0010 | L233S | CC13 | 219 | 227 | 2야드 판넬공장 | 9.5 | 171
6868 | A0010_L243P | A0010 | L243P | CC13 | 205 | 216 | 선각공장 | 9.5 | 171
6869 | A0010_L243S | A0010 | L243S | CC13 | 205 | 216 | 선각공장 | 9.5 | 171
6870 | A0010_L24P0 | A0010 | L24P0 | C11 | 217 | 246 | 선각공장 | 9 | 332.5
6871 | A0010_L24P0 | A0010 | L24P0 | H32 | 248 | 266 | 선행도장부 | 9 | 332.5
6872 | A0010_L24P0 | A0010 | L24P0 | JX1 | 282 | 286 | 의장1부 | 9 | 332.5
6873 | A0010_L24S0 | A0010 | L24S0 | C11 | 217 | 246 | 선각공장 | 9 | 332.5
6874 | A0010_L24S0 | A0010 | L24S0 | H32 | 248 | 266 | 선행도장부 | 9 | 332.5
6875 | A0010_L24S0 | A0010 | L24S0 | JX1 | 283 | 287 | 의장1부 | 9 | 332.5
6876 | A0010_L25P0 | A0010 | L25P0 | C11 | 213 | 239 | 대조립 1공장 | 8 | 332.5
6877 | A0010_L25P0 | A0010 | L25P0 | H32 | 241 | 258 | 선행도장부 | 8 | 332.5
6878 | A0010_L25P0 | A0010 | L25P0 | JX1 | 282 | 286 | 의장1부 | 8 | 332.5
6879 | A0010_L25S0 | A0010 | L25S0 | C11 | 213 | 239 | 대조립 1공장 | 8 | 332.5
6880 | A0010_L25S0 | A0010 | L25S0 | H32 | 241 | 258 | 선행도장부 | 8 | 332.5
6881 | A0010_L25S0 | A0010 | L25S0 | JX1 | 283 | 287 | 의장1부 | 8 | 332.5
6882 | A0010_M31A0 | A0010 | M31A0 | CH64 | 184 | 226 | 외부 | 4.5 | 162
6883 | A0010_M31A3 | A0010 | M31A3 | L41 | 227 | 311 | 외부 | 16.5 | 561
6884 | A0010_M31A3 | A0010 | M31A3 | NN4B | 328 | 349 | 2도크 | 16.5 | 561
6885 | A0010_M32P0 | A0010 | M32P0 | CH64 | 184 | 226 | 외부 | 4.5 | 132
6886 | A0010_M32S0 | A0010 | M32S0 | CH64 | 184 | 226 | 외부 | 4.5 | 132
6887 | A0010_M33P0 | A0010 | M33P0 | CH64 | 184 | 226 | 외부 | 4 | 132
6888 | A0010_M33S0 | A0010 | M33S0 | CH64 | 184 | 226 | 외부 | 4 | 152.25
6889 | A0010_M34A0 | A0010 | M34A0 | CH64 | 184 | 226 | 외부 | 4 | 175.5
6890 | A0010_M35P0 | A0010 | M35P0 | CH64 | 184 | 226 | 외부 | 6 | 203
6891 | A0010_M35S0 | A0010 | M35S0 | CH64 | 184 | 226 | 외부 | 6 | 147
6892 | A0010_M41A0 | A0010 | M41A0 | CH64 | 184 | 226 | 외부 | 7.5 | 97.5
6893 | A0010_N133P | A0010 | N133P | CC13 | 147 | 156 | 선각공장 | 4 | 252
6894 | A0010_N133S | A0010 | N133S | CC13 | 142 | 156 | 선각공장 | 4 | 252
6895 | A0010_N160P | A0010 | N160P | C12 | 185 | 185 | 대조립 1공장 | 8 | 132
6896 | A0010_N160P | A0010 | N160P | C14 | 203 | 210 | 대조립 2공장 | 8 | 132
6897 | A0010_N160S | A0010 | N160S | C12 | 185 | 185 | 대조립 1공장 | 8 | 132
6898 | A0010_N160S | A0010 | N160S | C14 | 203 | 210 | 대조립 2공장 | 8 | 132
6899 | A0010_N174P | A0010 | N174P | CC13 | 199 | 211 | 2야드 판넬공장 | 8 | 144
6900 | A0010_N174S | A0010 | N174S | CC13 | 199 | 211 | 2야드 판넬공장 | 8 | 144
6901 | A0010_N184P | A0010 | N184P | C12 | 174 | 175 | 대조립 1공장 | 8 | 132
6902 | A0010_N184P | A0010 | N184P | C13 | 176 | 184 | 선각공장 | 8 | 132
6903 | A0010_N184S | A0010 | N184S | C12 | 174 | 175 | 대조립 1공장 | 8 | 132
6904 | A0010_N184S | A0010 | N184S | C13 | 176 | 184 | 선각공장 | 8 | 132
6905 | A0010_N194P | A0010 | N194P | CC13 | 179 | 202 | 2야드 판넬공장 | 8 | 144
6906 | A0010_N194S | A0010 | N194S | CC13 | 172 | 202 | 2야드 판넬공장 | 8 | 144
6907 | A0010_N204P | A0010 | N204P | C12 | 177 | 177 | 대조립 1공장 | 8 | 144
6908 | A0010_N204P | A0010 | N204P | C13 | 178 | 199 | 선각공장 | 8 | 144
6909 | A0010_N204S | A0010 | N204S | C12 | 178 | 178 | 대조립 1공장 | 8 | 144
6910 | A0010_N204S | A0010 | N204S | C13 | 178 | 199 | 선각공장 | 8 | 144
6911 | A0010_N210P | A0010 | N210P | C12 | 181 | 181 | 대조립 2공장 | 8 | 144
6912 | A0010_N210P | A0010 | N210P | C14 | 182 | 199 | 2야드 대조립공장 | 8 | 144
6913 | A0010_N210S | A0010 | N210S | C12 | 181 | 181 | 대조립 2공장 | 8 | 144
6914 | A0010_N210S | A0010 | N210S | C14 | 182 | 199 | 2야드 대조립공장 | 8 | 144
6915 | A0010_N310P | A0010 | N310P | CC14 | 171 | 181 | 대조립 1공장 | 4 | 175
6916 | A0010_N310S | A0010 | N310S | CC14 | 171 | 181 | 대조립 1공장 | 4 | 175
6917 | A0010_N317P | A0010 | N317P | CC13 | 167 | 171 | 대조립 1공장 | 10 | 175
6918 | A0010_N317S | A0010 | N317S | CC13 | 167 | 171 | 대조립 1공장 | 10 | 175
6919 | A0010_N320P | A0010 | N320P | CC14 | 160 | 167 | 대조립 1공장 | 6 | 132
6920 | A0010_N320S | A0010 | N320S | CC14 | 160 | 167 | 대조립 1공장 | 6 | 132
6921 | A0010_N330P | A0010 | N330P | CC14 | 160 | 167 | 대조립 2공장 | 6 | 124
6922 | A0010_N330S | A0010 | N330S | CC14 | 160 | 167 | 대조립 2공장 | 6 | 124
6923 | A0010_N340P | A0010 | N340P | CC14 | 147 | 154 | 대조립 2공장 | 6 | 140
6924 | A0010_N340S | A0010 | N340S | CC14 | 147 | 154 | 대조립 2공장 | 6 | 140
6925 | A0010_N352P | A0010 | N352P | CC13 | 161 | 170 | 2야드 판넬공장 | 6 | 136
6926 | A0010_N352S | A0010 | N352S | CC13 | 161 | 170 | 2야드 판넬공장 | 6 | 136
6927 | A0010_N362P | A0010 | N362P | CC13 | 181 | 204 | 선각공장 | 6 | 140
6928 | A0010_N362S | A0010 | N362S | CC13 | 181 | 204 | 선각공장 | 6 | 140
6929 | A0010_N372P | A0010 | N372P | CC13 | 220 | 238 | 2야드 판넬공장 | 6 | 136
6930 | A0010_N372S | A0010 | N372S | CC13 | 220 | 238 | 2야드 판넬공장 | 6 | 136
6931 | A0010_N382P | A0010 | N382P | C12 | 202 | 202 | 대조립 1공장 | 6 | 140
6932 | A0010_N382P | A0010 | N382P | C13 | 204 | 213 | 선각공장 | 6 | 140
6933 | A0010_N382S | A0010 | N382S | C12 | 202 | 202 | 대조립 1공장 | 6 | 140
6934 | A0010_N382S | A0010 | N382S | C13 | 204 | 213 | 선각공장 | 6 | 140
6935 | A0010_N392P | A0010 | N392P | CC13 | 227 | 244 | 2야드 판넬공장 | 6 | 136
6936 | A0010_N392S | A0010 | N392S | CC13 | 227 | 244 | 2야드 판넬공장 | 6 | 136
6937 | A0010_N402P | A0010 | N402P | CC13 | 199 | 211 | 2야드 판넬공장 | 6 | 140
6938 | A0010_N402S | A0010 | N402S | CC13 | 199 | 211 | 2야드 판넬공장 | 6 | 140
6939 | A0010_N412P | A0010 | N412P | CC13 | 218 | 230 | 선각공장 | 6 | 136
6940 | A0010_N412S | A0010 | N412S | CC13 | 218 | 230 | 선각공장 | 6 | 136
6941 | A0010_N422P | A0010 | N422P | CC13 | 218 | 230 | 선각공장 | 6 | 144
6942 | A0010_N422S | A0010 | N422S | CC13 | 218 | 230 | 선각공장 | 6 | 144
6943 | A0010_N430P | A0010 | N430P | C12 | 220 | 220 | 대조립 2공장 | 6 | 156
6944 | A0010_N430P | A0010 | N430P | C14 | 223 | 227 | 대조립 1공장 | 6 | 156
6945 | A0010_N430S | A0010 | N430S | C12 | 220 | 220 | 대조립 2공장 | 6 | 156
6946 | A0010_N430S | A0010 | N430S | C14 | 223 | 227 | 대조립 1공장 | 6 | 156
6947 | A0010_N440P | A0010 | N440P | CC14 | 216 | 223 | 대조립 1공장 | 6 | 140
6948 | A0010_N440S | A0010 | N440S | CC14 | 216 | 223 | 대조립 1공장 | 6 | 140
6949 | A0010_P11A0 | A0010 | P11A0 | H32 | 244 | 252 | 외부 | 7.1484 | 319.1585
6950 | A0010_P11A0 | A0010 | P11A0 | MX1 | 280 | 293 | 의장1부 | 7.1484 | 319.1585
6951 | A0010_P11A0 | A0010 | P11A0 | NN4B | 296 | 314 | 2도크 | 7.1484 | 319.1585
6952 | A0010_P12A0 | A0010 | P12A0 | H32 | 287 | 295 | 외부 | 7.1484 | 319.1585
6953 | A0010_P12A0 | A0010 | P12A0 | MX1 | 316 | 329 | 의장1부 | 7.1484 | 319.1585
6954 | A0010_P12A0 | A0010 | P12A0 | NN4B | 332 | 353 | 2도크 | 7.1484 | 319.1585
6955 | A0010_P13A0 | A0010 | P13A0 | H32 | 288 | 296 | 외부 | 7.1484 | 319.1585
6956 | A0010_P13A0 | A0010 | P13A0 | MX1 | 318 | 331 | 의장1부 | 7.1484 | 319.1585
6957 | A0010_P13A0 | A0010 | P13A0 | NN4B | 336 | 357 | 2도크 | 7.1484 | 319.1585
6958 | A0010_P14A0 | A0010 | P14A0 | H32 | 289 | 297 | 외부 | 7.1484 | 319.1585
6959 | A0010_P14A0 | A0010 | P14A0 | MX1 | 322 | 335 | 의장1부 | 7.1484 | 319.1585
6960 | A0010_P14A0 | A0010 | P14A0 | NN4B | 339 | 359 | 2도크 | 7.1484 | 319.1585
6961 | A0010_P15A0 | A0010 | P15A0 | H32 | 290 | 300 | 외부 | 7.1484 | 319.1585
6962 | A0010_P15A0 | A0010 | P15A0 | MX1 | 324 | 338 | 의장1부 | 7.1484 | 319.1585
6963 | A0010_P15A0 | A0010 | P15A0 | NN4B | 343 | 363 | 2도크 | 7.1484 | 319.1585
6964 | A0010_P16A0 | A0010 | P16A0 | H32 | 293 | 301 | 외부 | 7.1484 | 319.1585
6965 | A0010_P16A0 | A0010 | P16A0 | MX1 | 328 | 342 | 의장1부 | 7.1484 | 319.1585
6966 | A0010_P16A0 | A0010 | P16A0 | NN4B | 349 | 365 | 2도크 | 7.1484 | 319.1585
6967 | A0010_P17A0 | A0010 | P17A0 | H32 | 294 | 302 | 외부 | 7.1484 | 319.1585
6968 | A0010_P17A0 | A0010 | P17A0 | MX1 | 330 | 346 | 의장1부 | 7.1484 | 319.1585
6969 | A0010_P17A0 | A0010 | P17A0 | NN4B | 351 | 371 | 2도크 | 7.1484 | 319.1585
6970 | A0010_P41A0 | A0010 | P41A0 | CH32 | 241 | 255 | 외부 | 7.1484 | 319.1585
6971 | A0010_P41A0 | A0010 | P41A0 | NN4B | 307 | 323 | 2도크 | 7.1484 | 319.1585
6972 | A0010_P42A0 | A0010 | P42A0 | CH32 | 246 | 261 | 외부 | 7.1484 | 319.1585
6973 | A0010_P42A0 | A0010 | P42A0 | NN4B | 346 | 364 | 2도크 | 7.1484 | 319.1585
6974 | A0010_P43A0 | A0010 | P43A0 | CH32 | 248 | 266 | 외부 | 7.1484 | 319.1585
6975 | A0010_P43A0 | A0010 | P43A0 | NN4B | 350 | 366 | 2도크 | 7.1484 | 319.1585
6976 | A0010_P44A0 | A0010 | P44A0 | CH32 | 253 | 268 | 외부 | 7.1484 | 319.1585
6977 | A0010_P44A0 | A0010 | P44A0 | NN4B | 352 | 372 | 2도크 | 7.1484 | 319.1585
6978 | A0010_P45A0 | A0010 | P45A0 | CH32 | 259 | 273 | 외부 | 7.1484 | 319.1585
6979 | A0010_P45A0 | A0010 | P45A0 | NN4B | 356 | 374 | 2도크 | 7.1484 | 319.1585
6980 | A0010_P46A0 | A0010 | P46A0 | CH32 | 262 | 275 | 외부 | 7.1484 | 319.1585
6981 | A0010_P46A0 | A0010 | P46A0 | NN4B | 358 | 378 | 2도크 | 7.1484 | 319.1585
6982 | A0010_P47A0 | A0010 | P47A0 | CH32 | 267 | 280 | 외부 | 7.1484 | 319.1585
6983 | A0010_P47A0 | A0010 | P47A0 | NN4B | 360 | 380 | 2도크 | 7.1484 | 319.1585
6984 | A0010_P96A0 | A0010 | P96A0 | H32 | 248 | 259 | 외부 | 7.1484 | 319.1585
6985 | A0010_P96A0 | A0010 | P96A0 | MX1 | 294 | 296 | 의장1부 | 7.1484 | 319.1585
6986 | A0010_P96A0 | A0010 | P96A0 | NN4B | 301 | 317 | 2도크 | 7.1484 | 319.1585
6987 | A0010_S113P | A0010 | S113P | CC13 | 164 | 170 | 대조립 1공장 | 7 | 94.5
6988 | A0010_S113S | A0010 | S113S | CC13 | 164 | 170 | 대조립 1공장 | 7 | 94.5
6989 | A0010_S11P0 | A0010 | S11P0 | C11 | 178 | 212 | 대조립 1공장 | 7 | 303.75
6990 | A0010_S11P0 | A0010 | S11P0 | H32 | 219 | 231 | 선행도장부 | 7 | 303.75
6991 | A0010_S11P0 | A0010 | S11P0 | JMX1 | 244 | 255 | 의장1부 | 7 | 303.75
6992 | A0010_S11P0 | A0010 | S11P0 | NN4B | 261 | 279 | 2도크 | 7 | 303.75
6993 | A0010_S11S0 | A0010 | S11S0 | C11 | 178 | 212 | 대조립 1공장 | 7 | 303.75
6994 | A0010_S11S0 | A0010 | S11S0 | H32 | 219 | 231 | 선행도장부 | 7 | 303.75
6995 | A0010_S11S0 | A0010 | S11S0 | JMX1 | 244 | 255 | 의장1부 | 7 | 303.75
6996 | A0010_S11S0 | A0010 | S11S0 | NN4B | 261 | 279 | 2도크 | 7 | 303.75
6997 | A0010_S123P | A0010 | S123P | C12 | 140 | 140 | 대조립 2공장 | 8 | 144
6998 | A0010_S123P | A0010 | S123P | C13 | 142 | 148 | 대조립 1공장 | 8 | 144
6999 | A0010_S123S | A0010 | S123S | C12 | 140 | 140 | 대조립 2공장 | 8 | 144
7000 | A0010_S123S | A0010 | S123S | C13 | 142 | 148 | 대조립 1공장 | 8 | 144
7001 | A0010_S12P0 | A0010 | S12P0 | C11 | 150 | 170 | 대조립 1공장 | 8 | 346.5
7002 | A0010_S12P0 | A0010 | S12P0 | H32 | 175 | 185 | 선행도장부 | 8 | 346.5
7003 | A0010_S12P0 | A0010 | S12P0 | JX1 | 216 | 218 | 의장1부 | 8 | 346.5
7004 | A0010_S12S0 | A0010 | S12S0 | C11 | 150 | 170 | 대조립 1공장 | 8 | 346.5
7005 | A0010_S12S0 | A0010 | S12S0 | H32 | 175 | 185 | 선행도장부 | 8 | 346.5
7006 | A0010_S12S0 | A0010 | S12S0 | JX1 | 216 | 218 | 의장1부 | 8 | 346.5
7007 | A0010_S13P0 | A0010 | S13P0 | C11 | 154 | 174 | 대조립 2공장 | 7 | 279
7008 | A0010_S13P0 | A0010 | S13P0 | H32 | 176 | 199 | 선행도장부 | 7 | 279
7009 | A0010_S13P0 | A0010 | S13P0 | JX1 | 216 | 218 | 의장1부 | 7 | 279
7010 | A0010_S13S0 | A0010 | S13S0 | C11 | 154 | 174 | 대조립 2공장 | 7 | 279
7011 | A0010_S13S0 | A0010 | S13S0 | H32 | 176 | 199 | 선행도장부 | 7 | 279
7012 | A0010_S13S0 | A0010 | S13S0 | JX1 | 216 | 218 | 의장1부 | 7 | 279
7013 | A0010_S143P | A0010 | S143P | C12 | 141 | 141 | 2야드 판넬공장 | 8 | 144
7014 | A0010_S143P | A0010 | S143P | C13 | 142 | 148 | 2야드 대조립공장 | 8 | 144
7015 | A0010_S143S | A0010 | S143S | C12 | 141 | 141 | 2야드 판넬공장 | 8 | 144
7016 | A0010_S143S | A0010 | S143S | C13 | 142 | 148 | 2야드 대조립공장 | 8 | 144
7017 | A0010_S14P1 | A0010 | S14P1 | G41 | 175 | 184 | 선행의장부 | 8 | 759
7018 | A0010_S14P1 | A0010 | S14P1 | H32 | 199 | 216 | 선행도장부 | 8 | 759
7019 | A0010_S14P1 | A0010 | S14P1 | JX1 | 232 | 239 | 의장1부 | 8 | 759
7020 | A0010_S14S1 | A0010 | S14S1 | G41 | 175 | 184 | 선행의장부 | 8 | 759
7021 | A0010_S14S1 | A0010 | S14S1 | H32 | 199 | 216 | 선행도장부 | 8 | 759
7022 | A0010_S14S1 | A0010 | S14S1 | JX1 | 232 | 239 | 의장1부 | 8 | 759
7023 | A0010_S153P | A0010 | S153P | C12 | 143 | 143 | 2야드 판넬공장 | 8 | 144
7024 | A0010_S153P | A0010 | S153P | C13 | 146 | 150 | 2야드 대조립공장 | 8 | 144
7025 | A0010_S153S | A0010 | S153S | C12 | 143 | 143 | 2야드 판넬공장 | 8 | 144
7026 | A0010_S153S | A0010 | S153S | C13 | 146 | 150 | 2야드 대조립공장 | 8 | 144
7027 | A0010_S163P | A0010 | S163P | CC13 | 209 | 216 | 선각공장 | 8 | 144
7028 | A0010_S163S | A0010 | S163S | CC13 | 209 | 216 | 선각공장 | 8 | 144
7029 | A0010_S16P1 | A0010 | S16P1 | G41 | 240 | 251 | 선행의장부 | 8 | 759
7030 | A0010_S16P1 | A0010 | S16P1 | H32 | 253 | 269 | 선행도장부 | 8 | 759
7031 | A0010_S16P1 | A0010 | S16P1 | JX1 | 281 | 283 | 의장1부 | 8 | 759
7032 | A0010_S16S1 | A0010 | S16S1 | G41 | 240 | 251 | 선행의장부 | 8 | 759
7033 | A0010_S16S1 | A0010 | S16S1 | H32 | 253 | 269 | 선행도장부 | 8 | 759
7034 | A0010_S16S1 | A0010 | S16S1 | JX1 | 281 | 283 | 의장1부 | 8 | 759
7035 | A0010_S183P | A0010 | S183P | CC13 | 183 | 203 | 선각공장 | 8 | 144
7036 | A0010_S183S | A0010 | S183S | CC13 | 183 | 203 | 선각공장 | 8 | 144
7037 | A0010_S18P1 | A0010 | S18P1 | G41 | 231 | 245 | 선행의장부 | 8 | 759
7038 | A0010_S18P1 | A0010 | S18P1 | H32 | 247 | 265 | 선행도장부 | 8 | 759
7039 | A0010_S18P1 | A0010 | S18P1 | JX1 | 283 | 287 | 의장1부 | 8 | 759
7040 | A0010_S18S1 | A0010 | S18S1 | G41 | 231 | 245 | 선행의장부 | 8 | 759
7041 | A0010_S18S1 | A0010 | S18S1 | H32 | 247 | 265 | 선행도장부 | 8 | 759
7042 | A0010_S18S1 | A0010 | S18S1 | JX1 | 283 | 287 | 의장1부 | 8 | 759
7043 | A0010_S193P | A0010 | S193P | CC13 | 185 | 204 | 2야드 판넬공장 | 8 | 144
7044 | A0010_S193S | A0010 | S193S | CC13 | 185 | 204 | 2야드 판넬공장 | 8 | 144
7045 | A0010_S203P | A0010 | S203P | CC13 | 185 | 206 | 선각공장 | 8 | 144
7046 | A0010_S203S | A0010 | S203S | CC13 | 185 | 206 | 선각공장 | 8 | 144
7047 | A0010_S20P1 | A0010 | S20P1 | G41 | 240 | 251 | 선행의장부 | 8 | 759
7048 | A0010_S20P1 | A0010 | S20P1 | H32 | 253 | 269 | 선행도장부 | 8 | 759
7049 | A0010_S20P1 | A0010 | S20P1 | JX1 | 287 | 289 | 의장1부 | 8 | 759
7050 | A0010_S20S1 | A0010 | S20S1 | G41 | 240 | 251 | 선행의장부 | 8 | 759
7051 | A0010_S20S1 | A0010 | S20S1 | H32 | 253 | 269 | 선행도장부 | 8 | 759
7052 | A0010_S20S1 | A0010 | S20S1 | JX1 | 287 | 289 | 의장1부 | 8 | 759
7053 | A0010_S223P | A0010 | S223P | CC13 | 204 | 212 | 대조립 1공장 | 8 | 144
7054 | A0010_S223S | A0010 | S223S | CC13 | 204 | 212 | 대조립 1공장 | 8 | 144
7055 | A0010_S22P1 | A0010 | S22P1 | G41 | 240 | 251 | 선행의장부 | 8 | 759
7056 | A0010_S22P1 | A0010 | S22P1 | H32 | 253 | 269 | 선행도장부 | 8 | 759
7057 | A0010_S22P1 | A0010 | S22P1 | JX1 | 289 | 293 | 의장1부 | 8 | 759
7058 | A0010_S22S1 | A0010 | S22S1 | G41 | 240 | 251 | 선행의장부 | 8 | 759
7059 | A0010_S22S1 | A0010 | S22S1 | H32 | 253 | 269 | 선행도장부 | 8 | 759
7060 | A0010_S22S1 | A0010 | S22S1 | JX1 | 289 | 293 | 의장1부 | 8 | 759
7061 | A0010_S233P | A0010 | S233P | C12 | 203 | 203 | 선각공장 | 8 | 144
7062 | A0010_S233P | A0010 | S233P | C13 | 204 | 211 | 2야드 대조립공장 | 8 | 144
7063 | A0010_S233S | A0010 | S233S | C12 | 203 | 203 | 선각공장 | 8 | 144
7064 | A0010_S233S | A0010 | S233S | C13 | 204 | 211 | 2야드 대조립공장 | 8 | 144
7065 | A0010_S243P | A0010 | S243P | CC13 | 209 | 217 | 대조립 1공장 | 7.5 | 116.25
7066 | A0010_S243S | A0010 | S243S | CC13 | 209 | 217 | 대조립 1공장 | 7.5 | 116.25
7067 | A0010_S24P0 | A0010 | S24P0 | C11 | 218 | 241 | 대조립 1공장 | 7.5 | 271.25
7068 | A0010_S24P0 | A0010 | S24P0 | H32 | 245 | 258 | 선행도장부 | 7.5 | 271.25
7069 | A0010_S24P0 | A0010 | S24P0 | JX1 | 279 | 281 | 의장1부 | 7.5 | 271.25
7070 | A0010_S24S0 | A0010 | S24S0 | C11 | 218 | 241 | 대조립 1공장 | 7.5 | 271.25
7071 | A0010_S24S0 | A0010 | S24S0 | H32 | 245 | 258 | 선행도장부 | 7.5 | 271.25
7072 | A0010_S24S0 | A0010 | S24S0 | JX1 | 279 | 281 | 의장1부 | 7.5 | 271.25
7073 | A0010_S25P0 | A0010 | S25P0 | C11 | 238 | 259 | 2야드 대조립공장 | 7 | 367.5
7074 | A0010_S25P0 | A0010 | S25P0 | H32 | 262 | 274 | 선행도장부 | 7 | 367.5
7075 | A0010_S25P0 | A0010 | S25P0 | JX1 | 295 | 297 | 의장1부 | 7 | 367.5
7076 | A0010_S25S0 | A0010 | S25S0 | C11 | 238 | 259 | 2야드 대조립공장 | 7 | 367.5
7077 | A0010_S25S0 | A0010 | S25S0 | H32 | 262 | 274 | 선행도장부 | 7 | 367.5
7078 | A0010_S25S0 | A0010 | S25S0 | JX1 | 295 | 297 | 의장1부 | 7 | 367.5
7079 | A0010_T11P0 | A0010 | T11P0 | C11 | 177 | 185 | 선각공장 | 1.5 | 294.5
7080 | A0010_T11P0 | A0010 | T11P0 | H32 | 202 | 213 | 선행도장부 | 1.5 | 294.5
7081 | A0010_T11S0 | A0010 | T11S0 | C11 | 177 | 185 | 선각공장 | 15.5 | 294.5
7082 | A0010_T11S0 | A0010 | T11S0 | H32 | 202 | 213 | 선행도장부 | 15.5 | 294.5
7083 | A0010_T12P0 | A0010 | T12P0 | C11 | 184 | 206 | 선각공장 | 1.5 | 294.5
7084 | A0010_T12P0 | A0010 | T12P0 | H32 | 210 | 220 | 선행도장부 | 1.5 | 294.5
7085 | A0010_T12S0 | A0010 | T12S0 | C11 | 184 | 206 | 선각공장 | 15.5 | 294.5
7086 | A0010_T12S0 | A0010 | T12S0 | H32 | 210 | 220 | 선행도장부 | 15.5 | 294.5
7087 | A0010_T13P0 | A0010 | T13P0 | C11 | 206 | 216 | 선각공장 | 1.5 | 294.5
7088 | A0010_T13P0 | A0010 | T13P0 | H32 | 218 | 230 | 선행도장부 | 1.5 | 294.5
7089 | A0010_T13S0 | A0010 | T13S0 | C11 | 206 | 216 | 선각공장 | 15.5 | 294.5
7090 | A0010_T13S0 | A0010 | T13S0 | H32 | 218 | 230 | 선행도장부 | 15.5 | 294.5
7091 | A0010_T14P0 | A0010 | T14P0 | C11 | 217 | 225 | 선각공장 | 1.5 | 294.5
7092 | A0010_T14P0 | A0010 | T14P0 | H32 | 227 | 244 | 선행도장부 | 1.5 | 294.5
7093 | A0010_T14S0 | A0010 | T14S0 | C11 | 217 | 225 | 선각공장 | 15.5 | 294.5
7094 | A0010_T14S0 | A0010 | T14S0 | H32 | 227 | 244 | 선행도장부 | 15.5 | 294.5
7095 | A0010_T15P0 | A0010 | T15P0 | C11 | 230 | 241 | 선각공장 | 1.5 | 294.5
7096 | A0010_T15P0 | A0010 | T15P0 | H32 | 241 | 253 | 선행도장부 | 1.5 | 294.5
7097 | A0010_T15S0 | A0010 | T15S0 | C11 | 230 | 241 | 선각공장 | 15.5 | 294.5
7098 | A0010_T15S0 | A0010 | T15S0 | H32 | 241 | 253 | 선행도장부 | 15.5 | 294.5
7099 | A0010_T16P0 | A0010 | T16P0 | C11 | 251 | 265 | 선각공장 | 1.5 | 294.5
7100 | A0010_T16P0 | A0010 | T16P0 | H32 | 267 | 279 | 선행도장부 | 1.5 | 294.5
7101 | A0010_T16S0 | A0010 | T16S0 | C11 | 251 | 265 | 선각공장 | 15.5 | 294.5
7102 | A0010_T16S0 | A0010 | T16S0 | H32 | 267 | 279 | 선행도장부 | 15.5 | 294.5
7103 | A0010_T21P1 | A0010 | T21P1 | G41 | 213 | 224 | 선행의장부 | 2 | 648
7104 | A0010_T21P1 | A0010 | T21P1 | H32 | 226 | 241 | 선행도장부 | 2 | 648
7105 | A0010_T21P3 | A0010 | T21P3 | LN4B | 268 | 293 | 2도크 | 5 | 648
7106 | A0011_A11A0 | A0011 | A11A0 | C11 | 112 | 195 | 대조립 2공장 | 7 | 104
7107 | A0011_A11A0 | A0011 | A11A0 | H32 | 197 | 209 | 선행도장부 | 7 | 104
7108 | A0011_A11A0 | A0011 | A11A0 | JX1 | 234 | 238 | 외부 | 7 | 104
7109 | A0011_A213C | A0011 | A213C | CC13 | 175 | 183 | 외부 | 8 | 144
7110 | A0011_A214A | A0011 | A214A | CC13 | 175 | 183 | 외부 | 7.1886 | 319.736
7111 | A0011_A21C0 | A0011 | A21C0 | C11 | 175 | 223 | 외부 | 8 | 156
7112 | A0011_A21C0 | A0011 | A21C0 | H32 | 226 | 240 | 선행도장부 | 8 | 156
7113 | A0011_A21C0 | A0011 | A21C0 | JX1 | 252 | 254 | 의장1부 | 8 | 156
7114 | A0011_A21C3 | A0011 | A21C3 | LN4B | 291 | 316 | 2도크 | 11.5 | 820
7115 | A0011_A22P0 | A0011 | A22P0 | C11 | 177 | 211 | 외부 | 10.5 | 328
7116 | A0011_A22P0 | A0011 | A22P0 | H32 | 225 | 238 | 선행도장부 | 10.5 | 328
7117 | A0011_A22P0 | A0011 | A22P0 | JX1 | 252 | 254 | 의장1부 | 10.5 | 328
7118 | A0011_A22S0 | A0011 | A22S0 | C11 | 177 | 211 | 외부 | 10.5 | 328
7119 | A0011_A22S0 | A0011 | A22S0 | H32 | 225 | 238 | 선행도장부 | 10.5 | 328
7120 | A0011_A22S0 | A0011 | A22S0 | JX1 | 252 | 254 | 의장1부 | 10.5 | 328
7121 | A0011_A31P0 | A0011 | A31P0 | CF21 | 228 | 238 | 외부 | 7.5 | 440.75
7122 | A0011_A31P1 | A0011 | A31P1 | GH32 | 254 | 267 | 외부 | 7.5 | 892.5
7123 | A0011_A31P1 | A0011 | A31P1 | JMX1 | 279 | 302 | 의장1부 | 7.5 | 892.5
7124 | A0011_A31P1 | A0011 | A31P1 | NN4B | 307 | 323 | 2도크 | 7.5 | 892.5
7125 | A0011_A31S0 | A0011 | A31S0 | CF21 | 228 | 234 | 외부 | 7.5 | 440.75
7126 | A0011_A41A0 | A0011 | A41A0 | C11 | 153 | 287 | 외부 | 10 | 140
7127 | A0011_A41A0 | A0011 | A41A0 | H32 | 303 | 315 | 선행도장부 | 10 | 140
7128 | A0011_B113P | A0011 | B113P | CC13 | 192 | 198 | 대조립 2공장 | 12.5 | 168.75
7129 | A0011_B113S | A0011 | B113S | CC13 | 192 | 198 | 대조립 2공장 | 4 | 168.75
7130 | A0011_B11P1 | A0011 | B11P1 | G41 | 223 | 232 | 선행의장부 | 4 | 330.75
7131 | A0011_B11P1 | A0011 | B11P1 | H32 | 237 | 254 | 선행도장부 | 4 | 330.75
7132 | A0011_B11P1 | A0011 | B11P1 | MX1 | 262 | 268 | 의장1부 | 4 | 330.75
7133 | A0011_B11P1 | A0011 | B11P1 | NN4B | 276 | 294 | 2도크 | 4 | 330.75
7134 | A0011_B123P | A0011 | B123P | CC13 | 167 | 175 | 대조립 1공장 | 4 | 231
7135 | A0011_B123S | A0011 | B123S | CC13 | 167 | 175 | 대조립 1공장 | 4 | 231
7136 | A0011_B12P1 | A0011 | B12P1 | G41 | 205 | 216 | 선행의장부 | 4 | 793.5
7137 | A0011_B12P1 | A0011 | B12P1 | H32 | 218 | 232 | 선행도장부 | 4 | 793.5
7138 | A0011_B12P3 | A0011 | B12P3 | LN4B | 277 | 302 | 2도크 | 22 | 1069.5
7139 | A0011_B12S1 | A0011 | B12S1 | G41 | 205 | 216 | 선행의장부 | 4 | 793.5
7140 | A0011_B12S1 | A0011 | B12S1 | H32 | 218 | 232 | 선행도장부 | 4 | 793.5
7141 | A0011_B12S3 | A0011 | B12S3 | LN4B | 277 | 302 | 2도크 | 22 | 1069.5
7142 | A0011_B143P | A0011 | B143P | CC13 | 170 | 176 | 2야드 판넬공장 | 4 | 231
7143 | A0011_B143S | A0011 | B143S | CC13 | 170 | 176 | 2야드 판넬공장 | 4 | 231
7144 | A0011_B14P1 | A0011 | B14P1 | G41 | 195 | 204 | 선행의장부 | 4 | 810.75
7145 | A0011_B14P1 | A0011 | B14P1 | H32 | 219 | 233 | 선행도장부 | 4 | 810.75
7146 | A0011_B14P3 | A0011 | B14P3 | LN4B | 281 | 304 | 2도크 | 22 | 759.5
7147 | A0011_B14S1 | A0011 | B14S1 | G41 | 195 | 204 | 선행의장부 | 4 | 810.75
7148 | A0011_B14S1 | A0011 | B14S1 | H32 | 219 | 233 | 선행도장부 | 4 | 810.75
7149 | A0011_B14S3 | A0011 | B14S3 | LN4B | 281 | 304 | 2도크 | 22 | 759.5
7150 | A0011_B153P | A0011 | B153P | CC13 | 171 | 177 | 2야드 판넬공장 | 4 | 252
7151 | A0011_B153S | A0011 | B153S | CC13 | 171 | 177 | 2야드 판넬공장 | 4 | 252
7152 | A0011_B163P | A0011 | B163P | CC13 | 170 | 181 | 선각공장 | 4 | 231
7153 | A0011_B163S | A0011 | B163S | CC13 | 170 | 181 | 선각공장 | 4 | 231
7154 | A0011_B16P0 | A0011 | B16P0 | CC15 | 184 | 198 | 선각공장 | 4 | 387.75
7155 | A0011_B16P1 | A0011 | B16P1 | G41 | 203 | 212 | 선행의장부 | 4 | 810.75
7156 | A0011_B16P1 | A0011 | B16P1 | H32 | 227 | 244 | 선행도장부 | 4 | 810.75
7157 | A0011_B16P3 | A0011 | B16P3 | LN4B | 283 | 308 | 2도크 | 22 | 1069.5
7158 | A0011_B16S0 | A0011 | B16S0 | CC15 | 184 | 198 | 선각공장 | 4 | 387.75
7159 | A0011_B16S1 | A0011 | B16S1 | G41 | 203 | 212 | 선행의장부 | 4 | 810.75
7160 | A0011_B16S1 | A0011 | B16S1 | H32 | 227 | 244 | 선행도장부 | 4 | 810.75
7161 | A0011_B16S3 | A0011 | B16S3 | LN4B | 283 | 308 | 2도크 | 22 | 1069.5
7162 | A0011_B173P | A0011 | B173P | CC13 | 176 | 185 | 2야드 판넬공장 | 4 | 252
7163 | A0011_B173S | A0011 | B173S | CC13 | 176 | 185 | 2야드 판넬공장 | 4 | 252
7164 | A0011_B183P | A0011 | B183P | CC13 | 188 | 192 | 선각공장 | 4 | 231
7165 | A0011_B183S | A0011 | B183S | CC13 | 188 | 192 | 선각공장 | 4 | 231
7166 | A0011_B18P0 | A0011 | B18P0 | CC15 | 200 | 211 | 선각공장 | 4 | 387.75
7167 | A0011_B18P1 | A0011 | B18P1 | G41 | 218 | 227 | 선행의장부 | 4 | 810.75
7168 | A0011_B18P1 | A0011 | B18P1 | H32 | 231 | 248 | 선행도장부 | 4 | 810.75
7169 | A0011_B18P3 | A0011 | B18P3 | LN4B | 287 | 310 | 2도크 | 22 | 1069.5
7170 | A0011_B18S0 | A0011 | B18S0 | CC15 | 200 | 211 | 선각공장 | 4 | 387.75
7171 | A0011_B18S1 | A0011 | B18S1 | G41 | 218 | 227 | 선행의장부 | 4 | 810.75
7172 | A0011_B18S1 | A0011 | B18S1 | H32 | 231 | 248 | 선행도장부 | 4 | 810.75
7173 | A0011_B18S3 | A0011 | B18S3 | LN4B | 287 | 310 | 2도크 | 22 | 1069.5
7174 | A0011_B193P | A0011 | B193P | CC13 | 192 | 198 | 2야드 판넬공장 | 4 | 252
7175 | A0011_B193S | A0011 | B193S | CC13 | 192 | 198 | 2야드 판넬공장 | 4 | 252
7176 | A0011_B203P | A0011 | B203P | CC13 | 189 | 198 | 선각공장 | 4 | 231
7177 | A0011_B203S | A0011 | B203S | CC13 | 189 | 198 | 선각공장 | 4 | 231
7178 | A0011_B20P0 | A0011 | B20P0 | CC15 | 203 | 212 | 선각공장 | 4 | 387.75
7179 | A0011_B20P1 | A0011 | B20P1 | G41 | 219 | 230 | 선행의장부 | 4 | 810.75
7180 | A0011_B20P1 | A0011 | B20P1 | H32 | 233 | 252 | 선행도장부 | 4 | 810.75
7181 | A0011_B20P3 | A0011 | B20P3 | LN4B | 289 | 314 | 2도크 | 22 | 1069.5
7182 | A0011_B20S0 | A0011 | B20S0 | CC15 | 203 | 212 | 선각공장 | 4 | 387.75
7183 | A0011_B20S1 | A0011 | B20S1 | G41 | 219 | 230 | 선행의장부 | 4 | 810.75
7184 | A0011_B20S1 | A0011 | B20S1 | H32 | 233 | 252 | 선행도장부 | 4 | 810.75
7185 | A0011_B20S3 | A0011 | B20S3 | LN4B | 289 | 314 | 2도크 | 22 | 1069.5
7186 | A0011_B213P | A0011 | B213P | CC13 | 191 | 202 | 2야드 판넬공장 | 4 | 252
7187 | A0011_B213S | A0011 | B213S | CC13 | 191 | 202 | 2야드 판넬공장 | 4 | 252
7188 | A0011_B223P | A0011 | B223P | CC13 | 192 | 198 | 선각공장 | 4 | 231
7189 | A0011_B223S | A0011 | B223S | CC13 | 192 | 198 | 선각공장 | 4 | 231
7190 | A0011_B22P0 | A0011 | B22P0 | CC15 | 206 | 217 | 선각공장 | 4 | 387.75
7191 | A0011_B22P0 | A0011 | B22P0 | H32 | 237 | 252 | 선행도장부 | 4 | 387.75
7192 | A0011_B22P3 | A0011 | B22P3 | LN4B | 291 | 316 | 2도크 | 22 | 1069.5
7193 | A0011_B22S0 | A0011 | B22S0 | CC15 | 206 | 217 | 선각공장 | 4 | 387.75
7194 | A0011_B22S0 | A0011 | B22S0 | H32 | 237 | 252 | 선행도장부 | 4 | 387.75
7195 | A0011_B22S3 | A0011 | B22S3 | LN4B | 291 | 316 | 2도크 | 22 | 1069.5
7196 | A0011_B233P | A0011 | B233P | CC13 | 198 | 204 | 2야드 판넬공장 | 4 | 252
7197 | A0011_B233S | A0011 | B233S | CC13 | 198 | 204 | 2야드 판넬공장 | 4 | 252
7198 | A0011_B23P0 | A0011 | B23P0 | C11 | 199 | 219 | 2야드 판넬공장 | 4 | 423
7199 | A0011_B23P0 | A0011 | B23P0 | H32 | 237 | 252 | 선행도장부 | 4 | 423
7200 | A0011_B23S0 | A0011 | B23S0 | C11 | 199 | 219 | 2야드 판넬공장 | 4 | 423
7201 | A0011_B23S0 | A0011 | B23S0 | H32 | 237 | 252 | 선행도장부 | 4 | 423
7202 | A0011_B243P | A0011 | B243P | C12 | 188 | 188 | 2야드 판넬공장 | 14 | 245
7203 | A0011_B243P | A0011 | B243P | C13 | 189 | 196 | 2야드 대조립공장 | 14 | 245
7204 | A0011_B243S | A0011 | B243S | C12 | 188 | 188 | 2야드 판넬공장 | 4 | 245
7205 | A0011_B243S | A0011 | B243S | C13 | 189 | 196 | 2야드 대조립공장 | 4 | 245
7206 | A0011_B24P1 | A0011 | B24P1 | G41 | 220 | 231 | 선행의장부 | 4 | 810.75
7207 | A0011_B24P1 | A0011 | B24P1 | H32 | 234 | 253 | 선행도장부 | 4 | 810.75
7208 | A0011_B24P3 | A0011 | B24P3 | LN4B | 295 | 318 | 2도크 | 22 | 1085
7209 | A0011_B24S1 | A0011 | B24S1 | G41 | 220 | 231 | 선행의장부 | 4 | 810.75
7210 | A0011_B24S1 | A0011 | B24S1 | H32 | 234 | 253 | 선행도장부 | 4 | 810.75
7211 | A0011_B24S3 | A0011 | B24S3 | LN4B | 295 | 318 | 2도크 | 22 | 1085
7212 | A0011_B253P | A0011 | B253P | C12 | 190 | 190 | 2야드 판넬공장 | 12.5 | 218.75
7213 | A0011_B253P | A0011 | B253P | C13 | 191 | 196 | 대조립 2공장 | 12.5 | 218.75
7214 | A0011_B253S | A0011 | B253S | C12 | 190 | 190 | 2야드 판넬공장 | 4 | 218.75
7215 | A0011_B253S | A0011 | B253S | C13 | 191 | 196 | 대조립 2공장 | 4 | 218.75
7216 | A0011_B53P0 | A0011 | B53P0 | C11 | 199 | 211 | 외부 | 5.5 | 207
7217 | A0011_B53P0 | A0011 | B53P0 | H32 | 213 | 225 | 선행도장부 | 5.5 | 207
7218 | A0011_B53P0 | A0011 | B53P0 | JX1 | 226 | 230 | 의장1부 | 5.5 | 207
7219 | A0011_B53S0 | A0011 | B53S0 | C11 | 199 | 211 | 외부 | 5.5 | 207
7220 | A0011_B53S0 | A0011 | B53S0 | H32 | 213 | 225 | 선행도장부 | 5.5 | 207
7221 | A0011_B53S0 | A0011 | B53S0 | JX1 | 226 | 230 | 의장1부 | 5.5 | 207
7222 | A0011_B64P0 | A0011 | B64P0 | C11 | 181 | 218 | 외부 | 6.5 | 175
7223 | A0011_B64P0 | A0011 | B64P0 | H32 | 223 | 234 | 선행도장부 | 6.5 | 175
7224 | A0011_B64P0 | A0011 | B64P0 | JX1 | 237 | 240 | 의장1부 | 6.5 | 175
7225 | A0011_B64S0 | A0011 | B64S0 | C11 | 181 | 218 | 외부 | 6.5 | 175
7226 | A0011_B64S0 | A0011 | B64S0 | H32 | 223 | 234 | 선행도장부 | 6.5 | 175
7227 | A0011_B64S0 | A0011 | B64S0 | JX1 | 237 | 240 | 의장1부 | 6.5 | 175
7228 | A0011_B713P | A0011 | B713P | CC13 | 191 | 197 | 대조립 1공장 | 6 | 96
7229 | A0011_B713S | A0011 | B713S | CC13 | 191 | 197 | 대조립 1공장 | 6 | 96
7230 | A0011_B71P0 | A0011 | B71P0 | C11 | 198 | 210 | 대조립 1공장 | 6 | 96
7231 | A0011_B71P0 | A0011 | B71P0 | H32 | 212 | 224 | 선행도장부 | 6 | 96
7232 | A0011_B71P3 | A0011 | B71P3 | LN4B | 284 | 309 | 2도크 | 5 | 1026
7233 | A0011_B71S0 | A0011 | B71S0 | C11 | 198 | 210 | 대조립 1공장 | 6 | 96
7234 | A0011_B71S0 | A0011 | B71S0 | H32 | 212 | 224 | 선행도장부 | 6 | 96
7235 | A0011_B723P | A0011 | B723P | C12 | 188 | 188 | 대조립 1공장 | 6 | 96
7236 | A0011_B723P | A0011 | B723P | C13 | 189 | 196 | 2야드 대조립공장 | 6 | 96
7237 | A0011_B723S | A0011 | B723S | C12 | 188 | 188 | 대조립 1공장 | 6 | 96
7238 | A0011_B723S | A0011 | B723S | C13 | 189 | 196 | 2야드 대조립공장 | 6 | 96
7239 | A0011_B72P0 | A0011 | B72P0 | C11 | 197 | 209 | 2야드 대조립공장 | 6 | 96
7240 | A0011_B72P0 | A0011 | B72P0 | H32 | 211 | 223 | 선행도장부 | 6 | 96
7241 | A0011_B72P3 | A0011 | B72P3 | LN4B | 288 | 311 | 2도크 | 5 | 1026
7242 | A0011_B72S0 | A0011 | B72S0 | C11 | 197 | 209 | 2야드 대조립공장 | 6 | 96
7243 | A0011_B72S0 | A0011 | B72S0 | H32 | 211 | 223 | 선행도장부 | 6 | 96
7244 | A0011_B733P | A0011 | B733P | C12 | 204 | 204 | 대조립 2공장 | 6 | 96
7245 | A0011_B733P | A0011 | B733P | C13 | 205 | 212 | 외부 | 6 | 96
7246 | A0011_B733S | A0011 | B733S | C12 | 204 | 204 | 대조립 2공장 | 6 | 96
7247 | A0011_B733S | A0011 | B733S | C13 | 205 | 212 | 외부 | 6 | 96
7248 | A0011_B73P0 | A0011 | B73P0 | C11 | 213 | 225 | 외부 | 6 | 96
7249 | A0011_B73P0 | A0011 | B73P0 | H32 | 227 | 240 | 선행도장부 | 6 | 96
7250 | A0011_B73P3 | A0011 | B73P3 | LN4B | 290 | 315 | 2도크 | 5 | 1026
7251 | A0011_B73S0 | A0011 | B73S0 | C11 | 213 | 225 | 외부 | 6 | 96
7252 | A0011_B73S0 | A0011 | B73S0 | H32 | 227 | 240 | 선행도장부 | 6 | 96
7253 | A0011_B743P | A0011 | B743P | CC13 | 209 | 213 | 대조립 2공장 | 6 | 96
7254 | A0011_B743S | A0011 | B743S | CC13 | 209 | 213 | 대조립 2공장 | 6 | 96
7255 | A0011_B74P0 | A0011 | B74P0 | C11 | 216 | 226 | 대조립 2공장 | 6 | 96
7256 | A0011_B74P0 | A0011 | B74P0 | H32 | 231 | 244 | 선행도장부 | 6 | 96
7257 | A0011_B74P3 | A0011 | B74P3 | LN4B | 294 | 317 | 2도크 | 5 | 1026
7258 | A0011_B74S0 | A0011 | B74S0 | C11 | 216 | 226 | 대조립 2공장 | 6 | 96
7259 | A0011_B74S0 | A0011 | B74S0 | H32 | 231 | 244 | 선행도장부 | 6 | 96
7260 | A0011_B753P | A0011 | B753P | C12 | 197 | 197 | 2야드 판넬공장 | 6 | 96
7261 | A0011_B753P | A0011 | B753P | C13 | 198 | 206 | 2야드 대조립공장 | 6 | 96
7262 | A0011_B753S | A0011 | B753S | C12 | 197 | 197 | 2야드 판넬공장 | 6 | 96
7263 | A0011_B753S | A0011 | B753S | C13 | 198 | 206 | 2야드 대조립공장 | 6 | 96
7264 | A0011_B75P0 | A0011 | B75P0 | C11 | 209 | 230 | 2야드 대조립공장 | 6 | 96
7265 | A0011_B75P0 | A0011 | B75P0 | H32 | 232 | 245 | 선행도장부 | 6 | 96
7266 | A0011_B75P3 | A0011 | B75P3 | LN4B | 296 | 321 | 2도크 | 5 | 1026
7267 | A0011_B75S0 | A0011 | B75S0 | C11 | 209 | 230 | 2야드 대조립공장 | 6 | 96
7268 | A0011_B75S0 | A0011 | B75S0 | H32 | 232 | 245 | 선행도장부 | 6 | 96
7269 | A0011_B763P | A0011 | B763P | C12 | 209 | 209 | 2야드 판넬공장 | 6 | 96
7270 | A0011_B763P | A0011 | B763P | C13 | 210 | 217 | 2야드 대조립공장 | 6 | 96
7271 | A0011_B763S | A0011 | B763S | C12 | 209 | 209 | 2야드 판넬공장 | 6 | 96
7272 | A0011_B763S | A0011 | B763S | C13 | 210 | 217 | 2야드 대조립공장 | 6 | 96
7273 | A0011_B76P0 | A0011 | B76P0 | C11 | 218 | 241 | 2야드 대조립공장 | 6 | 96
7274 | A0011_B76P0 | A0011 | B76P0 | H32 | 245 | 259 | 선행도장부 | 6 | 96
7275 | A0011_B76P3 | A0011 | B76P3 | LN4B | 298 | 323 | 2도크 | 5 | 1026
7276 | A0011_B76S0 | A0011 | B76S0 | C11 | 218 | 241 | 2야드 대조립공장 | 6 | 96
7277 | A0011_B76S0 | A0011 | B76S0 | H32 | 245 | 259 | 선행도장부 | 6 | 96
7278 | A0011_D113C | A0011 | D113C | C12 | 177 | 177 | 2야드 판넬공장 | 2.5 | 102
7279 | A0011_D113C | A0011 | D113C | C13 | 178 | 183 | 2야드 대조립공장 | 2.5 | 102
7280 | A0011_D114C | A0011 | D114C | C12 | 171 | 171 | 2야드 판넬공장 | 6 | 102
7281 | A0011_D114C | A0011 | D114C | C13 | 174 | 177 | 2야드 대조립공장 | 6 | 102
7282 | A0011_D11C0 | A0011 | D11C0 | C11 | 184 | 196 | 2야드 대조립공장 | 6 | 178.5
7283 | A0011_D11C0 | A0011 | D11C0 | H32 | 205 | 217 | 선행도장부 | 6 | 178.5
7284 | A0011_D123C | A0011 | D123C | CC13 | 192 | 198 | 선각공장 | 2.5 | 102
7285 | A0011_D124C | A0011 | D124C | CC13 | 188 | 192 | 선각공장 | 6 | 102
7286 | A0011_D12C0 | A0011 | D12C0 | C11 | 199 | 211 | 선각공장 | 6 | 178.5
7287 | A0011_D12C0 | A0011 | D12C0 | H32 | 217 | 227 | 선행도장부 | 6 | 178.5
7288 | A0011_D133C | A0011 | D133C | CC13 | 196 | 202 | 대조립 1공장 | 2.5 | 102
7289 | A0011_D134C | A0011 | D134C | CC13 | 190 | 196 | 대조립 1공장 | 6 | 102
7290 | A0011_D13C0 | A0011 | D13C0 | C11 | 203 | 213 | 대조립 1공장 | 6 | 178.5
7291 | A0011_D13C0 | A0011 | D13C0 | H32 | 223 | 233 | 선행도장부 | 6 | 178.5
7292 | A0011_D143C | A0011 | D143C | C12 | 188 | 188 | 2야드 판넬공장 | 2.5 | 102
7293 | A0011_D143C | A0011 | D143C | C13 | 189 | 192 | 2야드 대조립공장 | 2.5 | 102
7294 | A0011_D144C | A0011 | D144C | C12 | 182 | 182 | 2야드 판넬공장 | 6 | 102
7295 | A0011_D144C | A0011 | D144C | C13 | 183 | 188 | 2야드 대조립공장 | 6 | 102
7296 | A0011_D14C0 | A0011 | D14C0 | C11 | 195 | 205 | 2야드 대조립공장 | 6 | 178.5
7297 | A0011_D14C0 | A0011 | D14C0 | H32 | 220 | 232 | 선행도장부 | 6 | 178.5
7298 | A0011_D153C | A0011 | D153C | CC13 | 226 | 232 | 선각공장 | 2.5 | 102
7299 | A0011_D154C | A0011 | D154C | CC13 | 220 | 226 | 선각공장 | 6 | 102
7300 | A0011_D15C0 | A0011 | D15C0 | C11 | 233 | 248 | 선각공장 | 6 | 178.5
7301 | A0011_D15C0 | A0011 | D15C0 | H32 | 258 | 268 | 선행도장부 | 6 | 178.5
7302 | A0011_D163C | A0011 | D163C | CC13 | 197 | 203 | 대조립 2공장 | 2.5 | 102
7303 | A0011_D164C | A0011 | D164C | CC13 | 191 | 197 | 대조립 2공장 | 6 | 102
7304 | A0011_D16C0 | A0011 | D16C0 | C11 | 205 | 218 | 대조립 2공장 | 6 | 204
7305 | A0011_D16C0 | A0011 | D16C0 | H32 | 224 | 234 | 선행도장부 | 6 | 204
7306 | A0011_D16C0 | A0011 | D16C0 | JX1 | 261 | 265 | 의장1부 | 6 | 204
7307 | A0011_D21C1 | A0011 | D21C1 | G41 | 233 | 245 | 선행의장부 | 9 | 450.5
7308 | A0011_D21C1 | A0011 | D21C1 | H32 | 251 | 265 | 선행도장부 | 9 | 450.5
7309 | A0011_D21C1 | A0011 | D21C1 | JMX1 | 288 | 300 | 의장1부 | 9 | 450.5
7310 | A0011_D21C1 | A0011 | D21C1 | NN4B | 303 | 321 | 2도크 | 9 | 450.5
7311 | A0011_D223C | A0011 | D223C | CC13 | 188 | 192 | 대조립 1공장 | 9 | 153
7312 | A0011_D31P0 | A0011 | D31P0 | C11 | 213 | 245 | 대조립 1공장 | 17.5 | 376.25
7313 | A0011_D31P0 | A0011 | D31P0 | F21 | 251 | 254 | 선행의장부 | 17.5 | 376.25
7314 | A0011_D31P0 | A0011 | D31P0 | H32 | 260 | 275 | 선행도장부 | 17.5 | 376.25
7315 | A0011_D31P0 | A0011 | D31P0 | JMX1 | 286 | 296 | 의장1부 | 17.5 | 376.25
7316 | A0011_D31P0 | A0011 | D31P0 | NN4B | 301 | 317 | 2도크 | 17.5 | 376.25
7317 | A0011_D31S0 | A0011 | D31S0 | C11 | 213 | 245 | 대조립 1공장 | 17.5 | 376.25
7318 | A0011_D31S0 | A0011 | D31S0 | F21 | 251 | 254 | 선행의장부 | 17.5 | 376.25
7319 | A0011_D31S0 | A0011 | D31S0 | H32 | 260 | 275 | 선행도장부 | 17.5 | 376.25
7320 | A0011_D31S0 | A0011 | D31S0 | JMX1 | 286 | 296 | 의장1부 | 17.5 | 376.25
7321 | A0011_D31S0 | A0011 | D31S0 | NN4B | 301 | 317 | 2도크 | 17.5 | 376.25
7322 | A0011_D325P | A0011 | D325P | CC13 | 192 | 198 | 대조립 1공장 | 8.5 | 72.25
7323 | A0011_D325S | A0011 | D325S | CC13 | 192 | 198 | 대조립 1공장 | 8.5 | 72.25
7324 | A0011_D32P0 | A0011 | D32P0 | C11 | 195 | 226 | 대조립 1공장 | 8.5 | 354.75
7325 | A0011_D32P0 | A0011 | D32P0 | F21 | 230 | 234 | 선행의장부 | 8.5 | 354.75
7326 | A0011_D32P1 | A0011 | D32P1 | G41 | 238 | 252 | 선행의장부 | 8.5 | 688
7327 | A0011_D32P1 | A0011 | D32P1 | H32 | 254 | 268 | 선행도장부 | 8.5 | 688
7328 | A0011_D32P1 | A0011 | D32P1 | JMX1 | 280 | 290 | 의장1부 | 8.5 | 688
7329 | A0011_D32P1 | A0011 | D32P1 | NN4B | 295 | 311 | 2도크 | 8.5 | 688
7330 | A0011_D32S0 | A0011 | D32S0 | C11 | 195 | 226 | 대조립 1공장 | 8.5 | 354.75
7331 | A0011_D32S0 | A0011 | D32S0 | F21 | 230 | 234 | 선행의장부 | 8.5 | 354.75
7332 | A0011_D32S1 | A0011 | D32S1 | G41 | 238 | 252 | 선행의장부 | 8.5 | 688
7333 | A0011_D32S1 | A0011 | D32S1 | H32 | 254 | 268 | 선행도장부 | 8.5 | 688
7334 | A0011_D32S1 | A0011 | D32S1 | JMX1 | 280 | 290 | 의장1부 | 8.5 | 688
7335 | A0011_D32S1 | A0011 | D32S1 | NN4B | 295 | 311 | 2도크 | 8.5 | 688
7336 | A0011_D33P0 | A0011 | D33P0 | C11 | 203 | 225 | 대조립 2공장 | 8.5 | 333.25
7337 | A0011_D33P0 | A0011 | D33P0 | F21 | 230 | 234 | 선행의장부 | 8.5 | 333.25
7338 | A0011_D33S0 | A0011 | D33S0 | C11 | 203 | 225 | 대조립 2공장 | 8.5 | 333.25
7339 | A0011_D33S0 | A0011 | D33S0 | F21 | 230 | 234 | 선행의장부 | 8.5 | 333.25
7340 | A0011_D34P0 | A0011 | D34P0 | C11 | 192 | 210 | 선각공장 | 8.5 | 376.25
7341 | A0011_D34P0 | A0011 | D34P0 | F21 | 216 | 220 | 선행의장부 | 8.5 | 376.25
7342 | A0011_D34P2 | A0011 | D34P2 | K41 | 244 | 259 | 선행의장부 | 8.5 | 741.75
7343 | A0011_D34P2 | A0011 | D34P2 | H32 | 261 | 280 | 선행도장부 | 8.5 | 741.75
7344 | A0011_D34P2 | A0011 | D34P2 | MX1 | 288 | 294 | 의장1부 | 8.5 | 741.75
7345 | A0011_D34P2 | A0011 | D34P2 | NN4B | 297 | 315 | 2도크 | 8.5 | 741.75
7346 | A0011_D34S0 | A0011 | D34S0 | C11 | 192 | 210 | 선각공장 | 8.5 | 376.25
7347 | A0011_D34S0 | A0011 | D34S0 | F21 | 216 | 220 | 선행의장부 | 8.5 | 376.25
7348 | A0011_D34S2 | A0011 | D34S2 | K41 | 244 | 259 | 선행의장부 | 8.5 | 741.75
7349 | A0011_D34S2 | A0011 | D34S2 | H32 | 261 | 280 | 선행도장부 | 8.5 | 741.75
7350 | A0011_D34S2 | A0011 | D34S2 | MX1 | 288 | 294 | 의장1부 | 8.5 | 741.75
7351 | A0011_D34S2 | A0011 | D34S2 | NN4B | 297 | 315 | 2도크 | 8.5 | 741.75
7352 | A0011_D35P0 | A0011 | D35P0 | C11 | 224 | 238 | 2야드 판넬공장 | 8.5 | 365.5
7353 | A0011_D35P0 | A0011 | D35P0 | JX1 | 282 | 286 | 의장1부 | 8.5 | 365.5
7354 | A0011_D35S0 | A0011 | D35S0 | C11 | 224 | 238 | 2야드 판넬공장 | 8.5 | 365.5
7355 | A0011_D35S0 | A0011 | D35S0 | JX1 | 282 | 286 | 의장1부 | 8.5 | 365.5
7356 | A0011_D36P0 | A0011 | D36P0 | C11 | 205 | 225 | 선각공장 | 8.5 | 376.25
7357 | A0011_D36P0 | A0011 | D36P0 | F21 | 230 | 234 | 선행의장부 | 8.5 | 376.25
7358 | A0011_D36P2 | A0011 | D36P2 | K41 | 254 | 265 | 선행의장부 | 8.5 | 793.5
7359 | A0011_D36P2 | A0011 | D36P2 | H32 | 267 | 283 | 선행도장부 | 8.5 | 793.5
7360 | A0011_D36P2 | A0011 | D36P2 | MX1 | 290 | 296 | 의장1부 | 8.5 | 793.5
7361 | A0011_D36P2 | A0011 | D36P2 | NN4B | 301 | 317 | 2도크 | 8.5 | 793.5
7362 | A0011_D36S0 | A0011 | D36S0 | C11 | 205 | 225 | 선각공장 | 8.5 | 376.25
7363 | A0011_D36S0 | A0011 | D36S0 | F21 | 230 | 234 | 선행의장부 | 8.5 | 376.25
7364 | A0011_D36S2 | A0011 | D36S2 | K41 | 254 | 265 | 선행의장부 | 8.5 | 793.5
7365 | A0011_D36S2 | A0011 | D36S2 | H32 | 267 | 283 | 선행도장부 | 8.5 | 793.5
7366 | A0011_D36S2 | A0011 | D36S2 | MX1 | 290 | 296 | 의장1부 | 8.5 | 793.5
7367 | A0011_D36S2 | A0011 | D36S2 | NN4B | 301 | 317 | 2도크 | 8.5 | 793.5
7368 | A0011_D37P0 | A0011 | D37P0 | C11 | 226 | 241 | 2야드 판넬공장 | 8.5 | 365.5
7369 | A0011_D37P0 | A0011 | D37P0 | JX1 | 286 | 288 | 의장1부 | 8.5 | 365.5
7370 | A0011_D37S0 | A0011 | D37S0 | C11 | 226 | 241 | 2야드 판넬공장 | 8.5 | 365.5
7371 | A0011_D37S0 | A0011 | D37S0 | JX1 | 286 | 288 | 의장1부 | 8.5 | 365.5
7372 | A0011_D38P0 | A0011 | D38P0 | C11 | 206 | 226 | 선각공장 | 8.5 | 376.25
7373 | A0011_D38P0 | A0011 | D38P0 | F21 | 231 | 237 | 선행의장부 | 8.5 | 376.25
7374 | A0011_D38P2 | A0011 | D38P2 | K41 | 255 | 266 | 선행의장부 | 8.5 | 793.5
7375 | A0011_D38P2 | A0011 | D38P2 | H32 | 274 | 287 | 선행도장부 | 8.5 | 793.5
7376 | A0011_D38P2 | A0011 | D38P2 | MX1 | 294 | 300 | 의장1부 | 8.5 | 793.5
7377 | A0011_D38P2 | A0011 | D38P2 | NN4B | 303 | 321 | 2도크 | 8.5 | 793.5
7378 | A0011_D38S0 | A0011 | D38S0 | C11 | 206 | 226 | 선각공장 | 8.5 | 376.25
7379 | A0011_D38S0 | A0011 | D38S0 | F21 | 231 | 237 | 선행의장부 | 8.5 | 376.25
7380 | A0011_D38S2 | A0011 | D38S2 | K41 | 255 | 266 | 선행의장부 | 8.5 | 793.5
7381 | A0011_D38S2 | A0011 | D38S2 | H32 | 274 | 287 | 선행도장부 | 8.5 | 793.5
7382 | A0011_D38S2 | A0011 | D38S2 | MX1 | 294 | 300 | 의장1부 | 8.5 | 793.5
7383 | A0011_D38S2 | A0011 | D38S2 | NN4B | 303 | 321 | 2도크 | 8.5 | 793.5
7384 | A0011_D39P0 | A0011 | D39P0 | C11 | 226 | 245 | 2야드 판넬공장 | 8.5 | 365.5
7385 | A0011_D39P0 | A0011 | D39P0 | JX1 | 288 | 290 | 의장1부 | 8.5 | 365.5
7386 | A0011_D39S0 | A0011 | D39S0 | C11 | 226 | 245 | 2야드 판넬공장 | 8.5 | 365.5
7387 | A0011_D39S0 | A0011 | D39S0 | JX1 | 288 | 290 | 의장1부 | 8.5 | 365.5
7388 | A0011_D40P1 | A0011 | D40P1 | G41 | 233 | 251 | 선행의장부 | 8.5 | 752.5
7389 | A0011_D40P1 | A0011 | D40P1 | JX1 | 293 | 295 | 의장1부 | 8.5 | 752.5
7390 | A0011_D40P2 | A0011 | D40P2 | K41 | 253 | 266 | 선행의장부 | 8.5 | 793.5
7391 | A0011_D40P2 | A0011 | D40P2 | H32 | 279 | 290 | 선행도장부 | 8.5 | 793.5
7392 | A0011_D40P2 | A0011 | D40P2 | MX1 | 296 | 302 | 의장1부 | 8.5 | 793.5
7393 | A0011_D40P2 | A0011 | D40P2 | NN4B | 307 | 323 | 2도크 | 8.5 | 793.5
7394 | A0011_D40S1 | A0011 | D40S1 | G41 | 233 | 251 | 선행의장부 | 8.5 | 752.5
7395 | A0011_D40S1 | A0011 | D40S1 | JX1 | 293 | 295 | 의장1부 | 8.5 | 752.5
7396 | A0011_D40S2 | A0011 | D40S2 | K41 | 253 | 266 | 선행의장부 | 8.5 | 793.5
7397 | A0011_D40S2 | A0011 | D40S2 | H32 | 279 | 290 | 선행도장부 | 8.5 | 793.5
7398 | A0011_D40S2 | A0011 | D40S2 | MX1 | 296 | 302 | 의장1부 | 8.5 | 793.5
7399 | A0011_D40S2 | A0011 | D40S2 | NN4B | 307 | 323 | 2도크 | 8.5 | 793.5
7400 | A0011_D41P0 | A0011 | D41P0 | C11 | 218 | 248 | 선각공장 | 8.5 | 365.5
7401 | A0011_D41P0 | A0011 | D41P0 | JX1 | 293 | 295 | 의장1부 | 8.5 | 365.5
7402 | A0011_D41S0 | A0011 | D41S0 | C11 | 218 | 248 | 선각공장 | 8.5 | 365.5
7403 | A0011_D41S0 | A0011 | D41S0 | JX1 | 293 | 295 | 의장1부 | 8.5 | 365.5
7404 | A0011_D423P | A0011 | D423P | C12 | 216 | 216 | 2야드 판넬공장 | 2.5 | 57.75
7405 | A0011_D423P | A0011 | D423P | C13 | 217 | 223 | 2야드 대조립공장 | 2.5 | 57.75
7406 | A0011_D423S | A0011 | D423S | C12 | 216 | 216 | 2야드 판넬공장 | 2.5 | 57.75
7407 | A0011_D423S | A0011 | D423S | C13 | 217 | 223 | 2야드 대조립공장 | 2.5 | 57.75
7408 | A0011_D42P0 | A0011 | D42P0 | C11 | 224 | 241 | 2야드 대조립공장 | 8.5 | 387
7409 | A0011_D42P0 | A0011 | D42P0 | F21 | 245 | 253 | 선행의장부 | 8.5 | 387
7410 | A0011_D42P1 | A0011 | D42P1 | G41 | 260 | 274 | 선행의장부 | 8.5 | 832.5
7411 | A0011_D42P1 | A0011 | D42P1 | H32 | 281 | 294 | 선행도장부 | 8.5 | 832.5
7412 | A0011_D42P1 | A0011 | D42P1 | JMX1 | 295 | 304 | 의장1부 | 8.5 | 832.5
7413 | A0011_D42P1 | A0011 | D42P1 | NN4B | 309 | 325 | 2도크 | 8.5 | 832.5
7414 | A0011_D42S0 | A0011 | D42S0 | C11 | 224 | 241 | 2야드 대조립공장 | 8.5 | 387
7415 | A0011_D42S0 | A0011 | D42S0 | F21 | 245 | 253 | 선행의장부 | 8.5 | 387
7416 | A0011_D42S1 | A0011 | D42S1 | G41 | 260 | 274 | 선행의장부 | 8.5 | 832.5
7417 | A0011_D42S1 | A0011 | D42S1 | H32 | 281 | 294 | 선행도장부 | 8.5 | 832.5
7418 | A0011_D42S1 | A0011 | D42S1 | JMX1 | 295 | 304 | 의장1부 | 8.5 | 832.5
7419 | A0011_D42S1 | A0011 | D42S1 | NN4B | 309 | 325 | 2도크 | 8.5 | 832.5
7420 | A0011_D43P0 | A0011 | D43P0 | C11 | 223 | 240 | 선각공장 | 8.5 | 438.75
7421 | A0011_D43P0 | A0011 | D43P0 | F21 | 245 | 253 | 선행의장부 | 8.5 | 438.75
7422 | A0011_D43S0 | A0011 | D43S0 | C11 | 223 | 240 | 선각공장 | 8.5 | 438.75
7423 | A0011_D43S0 | A0011 | D43S0 | F21 | 244 | 252 | 선행의장부 | 8.5 | 438.75
7424 | A0011_D443P | A0011 | D443P | CC13 | 216 | 220 | 대조립 1공장 | 2.5 | 57.75
7425 | A0011_D443S | A0011 | D443S | CC13 | 216 | 220 | 대조립 1공장 | 2.5 | 57.75
7426 | A0011_D44P0 | A0011 | D44P0 | C11 | 217 | 248 | 대조립 1공장 | 8.5 | 393.75
7427 | A0011_D44P0 | A0011 | D44P0 | F21 | 252 | 258 | 선행의장부 | 8.5 | 393.75
7428 | A0011_D44P1 | A0011 | D44P1 | G41 | 261 | 275 | 선행의장부 | 8.5 | 776.25
7429 | A0011_D44P1 | A0011 | D44P1 | H32 | 282 | 296 | 선행도장부 | 8.5 | 776.25
7430 | A0011_D44P1 | A0011 | D44P1 | JMX1 | 297 | 309 | 의장1부 | 8.5 | 776.25
7431 | A0011_D44P1 | A0011 | D44P1 | NN4B | 311 | 330 | 2도크 | 8.5 | 776.25
7432 | A0011_D44S0 | A0011 | D44S0 | C11 | 217 | 248 | 대조립 1공장 | 8.5 | 393.75
7433 | A0011_D44S0 | A0011 | D44S0 | F21 | 252 | 258 | 선행의장부 | 8.5 | 393.75
7434 | A0011_D44S1 | A0011 | D44S1 | G41 | 261 | 275 | 선행의장부 | 8.5 | 776.25
7435 | A0011_D44S1 | A0011 | D44S1 | H32 | 282 | 296 | 선행도장부 | 8.5 | 776.25
7436 | A0011_D44S1 | A0011 | D44S1 | JMX1 | 297 | 309 | 의장1부 | 8.5 | 776.25
7437 | A0011_D44S1 | A0011 | D44S1 | NN4B | 311 | 330 | 2도크 | 8.5 | 776.25
7438 | A0011_D543P | A0011 | D543P | CC13 | 202 | 209 | 2야드 판넬공장 | 8.5 | 376.25
7439 | A0011_D543S | A0011 | D543S | CC13 | 202 | 209 | 2야드 판넬공장 | 8.5 | 376.25
7440 | A0011_D563P | A0011 | D563P | CC13 | 218 | 225 | 선각공장 | 8.5 | 365.5
7441 | A0011_D563S | A0011 | D563S | CC13 | 218 | 225 | 선각공장 | 8.5 | 365.5
7442 | A0011_D583P | A0011 | D583P | CC13 | 216 | 220 | 선각공장 | 8.5 | 365.5
7443 | A0011_D583S | A0011 | D583S | CC13 | 216 | 220 | 선각공장 | 8.5 | 365.5
7444 | A0011_D603P | A0011 | D603P | CC13 | 202 | 209 | 2야드 판넬공장 | 8.5 | 376.25
7445 | A0011_D603S | A0011 | D603S | CC13 | 202 | 209 | 2야드 판넬공장 | 8.5 | 376.25
7446 | A0011_D812P | A0011 | D812P | C12 | 203 | 203 | 2야드 판넬공장 | 6 | 166.25
7447 | A0011_D812P | A0011 | D812P | C13 | 204 | 212 | 대조립 1공장 | 6 | 166.25
7448 | A0011_D812S | A0011 | D812S | C12 | 203 | 203 | 2야드 판넬공장 | 6 | 166.25
7449 | A0011_D812S | A0011 | D812S | C13 | 204 | 212 | 대조립 1공장 | 6 | 166.25
7450 | A0011_D822P | A0011 | D822P | CC13 | 182 | 191 | 대조립 1공장 | 6 | 140.25
7451 | A0011_D822S | A0011 | D822S | CC13 | 182 | 191 | 대조립 1공장 | 6 | 140.25
7452 | A0011_D832P | A0011 | D832P | CC13 | 184 | 199 | 대조립 2공장 | 6 | 131.75
7453 | A0011_D832S | A0011 | D832S | CC13 | 184 | 199 | 대조립 2공장 | 6 | 131.75
7454 | A0011_D842P | A0011 | D842P | CC13 | 178 | 189 | 선각공장 | 6 | 148.75
7455 | A0011_D842S | A0011 | D842S | CC13 | 178 | 189 | 선각공장 | 6 | 148.75
7456 | A0011_D852P | A0011 | D852P | CC13 | 210 | 223 | 2야드 판넬공장 | 6 | 144.5
7457 | A0011_D852S | A0011 | D852S | CC13 | 210 | 223 | 2야드 판넬공장 | 6 | 144.5
7458 | A0011_D862P | A0011 | D862P | CC13 | 188 | 197 | 선각공장 | 6 | 148.75
7459 | A0011_D862S | A0011 | D862S | CC13 | 188 | 197 | 선각공장 | 6 | 148.75
7460 | A0011_D872P | A0011 | D872P | CC13 | 212 | 225 | 2야드 판넬공장 | 6 | 144.5
7461 | A0011_D872S | A0011 | D872S | CC13 | 212 | 225 | 2야드 판넬공장 | 6 | 144.5
7462 | A0011_D882P | A0011 | D882P | CC13 | 195 | 204 | 선각공장 | 6 | 148.75
7463 | A0011_D882S | A0011 | D882S | CC13 | 195 | 204 | 선각공장 | 6 | 148.75
7464 | A0011_D892P | A0011 | D892P | CC13 | 216 | 225 | 2야드 판넬공장 | 6 | 144.5
7465 | A0011_D892S | A0011 | D892S | CC13 | 216 | 225 | 2야드 판넬공장 | 6 | 144.5
7466 | A0011_D902P | A0011 | D902P | CC13 | 185 | 199 | 2야드 판넬공장 | 6 | 148.75
7467 | A0011_D902S | A0011 | D902S | CC13 | 185 | 199 | 2야드 판넬공장 | 6 | 148.75
7468 | A0011_D912P | A0011 | D912P | CC13 | 204 | 213 | 선각공장 | 6 | 144.5
7469 | A0011_D912S | A0011 | D912S | CC13 | 204 | 213 | 선각공장 | 6 | 144.5
7470 | A0011_D922P | A0011 | D922P | CC13 | 211 | 220 | 선각공장 | 6 | 153
7471 | A0011_D922S | A0011 | D922S | CC13 | 211 | 220 | 선각공장 | 6 | 153
7472 | A0011_D932P | A0011 | D932P | CC13 | 210 | 219 | 선각공장 | 6 | 165.75
7473 | A0011_D932S | A0011 | D932S | CC13 | 210 | 219 | 선각공장 | 6 | 165.75
7474 | A0011_D942P | A0011 | D942P | CC13 | 204 | 213 | 대조립 1공장 | 6 | 148.75
7475 | A0011_D942S | A0011 | D942S | CC13 | 204 | 213 | 대조립 1공장 | 6 | 148.75
7476 | A0011_D952P | A0011 | D952P | CC13 | 220 | 231 | 2야드 판넬공장 | 6 | 148.75
7477 | A0011_D952S | A0011 | D952S | CC13 | 220 | 231 | 2야드 판넬공장 | 6 | 148.75
7478 | A0011_E11P0 | A0011 | E11P0 | C11 | 146 | 177 | 대조립 1공장 | 4 | 259
7479 | A0011_E11P0 | A0011 | E11P0 | H32 | 189 | 202 | 선행도장부 | 4 | 259
7480 | A0011_E11P3 | A0011 | E11P3 | LN4B | 263 | 293 | 2도크 | 13 | 1677
7481 | A0011_E11S0 | A0011 | E11S0 | C11 | 146 | 177 | 대조립 1공장 | 4 | 185
7482 | A0011_E11S0 | A0011 | E11S0 | H32 | 189 | 202 | 선행도장부 | 4 | 185
7483 | A0011_E12A0 | A0011 | E12A0 | C11 | 147 | 178 | 대조립 1공장 | 3.5 | 307.5
7484 | A0011_E12A0 | A0011 | E12A0 | H32 | 190 | 203 | 선행도장부 | 3.5 | 307.5
7485 | A0011_E21C0 | A0011 | E21C0 | C11 | 174 | 192 | 대조립 1공장 | 4 | 22
7486 | A0011_E21C0 | A0011 | E21C0 | F21 | 196 | 198 | 선행의장부 | 4 | 22
7487 | A0011_E21C0 | A0011 | E21C0 | H32 | 202 | 212 | 선행도장부 | 4 | 22
7488 | A0011_E21C0 | A0011 | E21C0 | JX1 | 233 | 237 | 의장1부 | 4 | 22
7489 | A0011_E22P0 | A0011 | E22P0 | C11 | 168 | 184 | 대조립 1공장 | 4 | 246.5
7490 | A0011_E22P0 | A0011 | E22P0 | F21 | 188 | 196 | 선행의장부 | 4 | 246.5
7491 | A0011_E22P0 | A0011 | E22P0 | H32 | 198 | 210 | 선행도장부 | 4 | 246.5
7492 | A0011_E22P0 | A0011 | E22P0 | JX1 | 233 | 237 | 의장1부 | 4 | 246.5
7493 | A0011_E22S0 | A0011 | E22S0 | C11 | 168 | 184 | 대조립 1공장 | 4 | 246.5
7494 | A0011_E22S0 | A0011 | E22S0 | F21 | 188 | 196 | 선행의장부 | 4 | 246.5
7495 | A0011_E22S0 | A0011 | E22S0 | H32 | 198 | 210 | 선행도장부 | 4 | 246.5
7496 | A0011_E22S0 | A0011 | E22S0 | JX1 | 233 | 237 | 의장1부 | 4 | 246.5
7497 | A0011_E23P0 | A0011 | E23P0 | C11 | 167 | 182 | 대조립 1공장 | 3 | 58
7498 | A0011_E23P0 | A0011 | E23P0 | F21 | 184 | 192 | 선행의장부 | 3 | 58
7499 | A0011_E23P0 | A0011 | E23P0 | H32 | 196 | 206 | 선행도장부 | 3 | 58
7500 | A0011_E23P0 | A0011 | E23P0 | JX1 | 233 | 237 | 의장1부 | 3 | 58
7501 | A0011_E23S0 | A0011 | E23S0 | C11 | 167 | 182 | 대조립 1공장 | 3 | 58
7502 | A0011_E23S0 | A0011 | E23S0 | F21 | 184 | 192 | 선행의장부 | 3 | 58
7503 | A0011_E23S0 | A0011 | E23S0 | H32 | 196 | 206 | 선행도장부 | 3 | 58
7504 | A0011_E23S0 | A0011 | E23S0 | JX1 | 231 | 233 | 의장1부 | 3 | 58
7505 | A0011_E24P0 | A0011 | E24P0 | C11 | 168 | 183 | 대조립 1공장 | 2 | 40
7506 | A0011_E24P0 | A0011 | E24P0 | F21 | 185 | 195 | 선행의장부 | 2 | 40
7507 | A0011_E24P0 | A0011 | E24P0 | H32 | 197 | 209 | 선행도장부 | 2 | 40
7508 | A0011_E24P0 | A0011 | E24P0 | JX1 | 231 | 233 | 의장1부 | 2 | 40
7509 | A0011_E24S0 | A0011 | E24S0 | C11 | 168 | 183 | 대조립 1공장 | 2 | 40
7510 | A0011_E24S0 | A0011 | E24S0 | F21 | 185 | 195 | 선행의장부 | 2 | 40
7511 | A0011_E24S0 | A0011 | E24S0 | H32 | 197 | 209 | 선행도장부 | 2 | 40
7512 | A0011_E24S0 | A0011 | E24S0 | JX1 | 231 | 233 | 의장1부 | 2 | 40
7513 | A0011_E31C0 | A0011 | E31C0 | C11 | 184 | 223 | 외부 | 6.5 | 110
7514 | A0011_E31C0 | A0011 | E31C0 | F21 | 227 | 238 | 선행의장부 | 6.5 | 110
7515 | A0011_E31C0 | A0011 | E31C0 | H32 | 241 | 258 | 선행도장부 | 6.5 | 110
7516 | A0011_E31C0 | A0011 | E31C0 | MX1 | 265 | 268 | 의장1부 | 6.5 | 110
7517 | A0011_E31C0 | A0011 | E31C0 | NN4B | 276 | 294 | 2도크 | 6.5 | 110
7518 | A0011_E323P | A0011 | E323P | CC13 | 134 | 143 | 외부 | 5.5 | 38.5
7519 | A0011_E323S | A0011 | E323S | CC13 | 134 | 143 | 외부 | 5.5 | 38.5
7520 | A0011_E324P | A0011 | E324P | CC13 | 134 | 143 | 외부 | 7 | 49
7521 | A0011_E324S | A0011 | E324S | CC13 | 134 | 143 | 외부 | 7 | 49
7522 | A0011_E32P0 | A0011 | E32P0 | C11 | 148 | 184 | 외부 | 6.5 | 320
7523 | A0011_E32P0 | A0011 | E32P0 | F21 | 211 | 226 | 선행의장부 | 6.5 | 320
7524 | A0011_E32P1 | A0011 | E32P1 | G41 | 211 | 226 | 선행의장부 | 6.5 | 955.5
7525 | A0011_E32P1 | A0011 | E32P1 | H32 | 232 | 252 | 선행도장부 | 6.5 | 955.5
7526 | A0011_E32P1 | A0011 | E32P1 | JMX1 | 259 | 268 | 의장1부 | 6.5 | 955.5
7527 | A0011_E32P1 | A0011 | E32P1 | NN4B | 276 | 294 | 2도크 | 6.5 | 955.5
7528 | A0011_E32S0 | A0011 | E32S0 | C11 | 148 | 184 | 외부 | 6.5 | 400
7529 | A0011_E32S0 | A0011 | E32S0 | F21 | 211 | 226 | 선행의장부 | 6.5 | 400
7530 | A0011_E32S1 | A0011 | E32S1 | G41 | 211 | 226 | 선행의장부 | 6.5 | 1092
7531 | A0011_E32S1 | A0011 | E32S1 | H32 | 232 | 252 | 선행도장부 | 6.5 | 1092
7532 | A0011_E32S1 | A0011 | E32S1 | JMX1 | 260 | 268 | 의장1부 | 6.5 | 1092
7533 | A0011_E32S1 | A0011 | E32S1 | NN4B | 276 | 294 | 2도크 | 6.5 | 1092
7534 | A0011_E33P0 | A0011 | E33P0 | C11 | 148 | 184 | 외부 | 6.5 | 351.5
7535 | A0011_E33P0 | A0011 | E33P0 | F21 | 211 | 226 | 선행의장부 | 6.5 | 351.5
7536 | A0011_E33S0 | A0011 | E33S0 | C11 | 148 | 184 | 외부 | 6.5 | 418
7537 | A0011_E33S0 | A0011 | E33S0 | F21 | 211 | 226 | 선행의장부 | 6.5 | 418
7538 | A0011_E413P | A0011 | E413P | CC13 | 151 | 161 | 외부 | 6.5 | 78
7539 | A0011_E413S | A0011 | E413S | CC13 | 151 | 161 | 외부 | 6.5 | 78
7540 | A0011_E414P | A0011 | E414P | CC13 | 151 | 161 | 외부 | 6.5 | 84.5
7541 | A0011_E41P0 | A0011 | E41P0 | CF21 | 200 | 219 | 외부 | 6.5 | 187.5
7542 | A0011_E41P1 | A0011 | E41P1 | GH32 | 220 | 251 | 외부 | 6.5 | 570
7543 | A0011_E41P1 | A0011 | E41P1 | JX1 | 259 | 261 | 의장1부 | 6.5 | 570
7544 | A0011_E41P3 | A0011 | E41P3 | LN4B | 288 | 311 | 2도크 | 11 | 1111.5
7545 | A0011_E41S0 | A0011 | E41S0 | CF21 | 203 | 220 | 외부 | 6.5 | 180
7546 | A0011_E41S1 | A0011 | E41S1 | GH32 | 221 | 251 | 외부 | 6.5 | 570
7547 | A0011_E41S1 | A0011 | E41S1 | JX1 | 259 | 261 | 의장1부 | 6.5 | 570
7548 | A0011_E41S3 | A0011 | E41S3 | LN4B | 288 | 310 | 2도크 | 6.5 | 1111.5
7549 | A0011_E423P | A0011 | E423P | CC13 | 155 | 164 | 외부 | 6.5 | 71.5
7550 | A0011_E423S | A0011 | E423S | CC13 | 155 | 164 | 외부 | 6.5 | 71.5
7551 | A0011_E424P | A0011 | E424P | CC13 | 155 | 164 | 외부 | 7 | 87.5
7552 | A0011_E424S | A0011 | E424S | CC13 | 155 | 164 | 외부 | 7 | 87.5
7553 | A0011_E425P | A0011 | E425P | CC13 | 155 | 164 | 외부 | 7 | 52.5
7554 | A0011_E425S | A0011 | E425S | CC13 | 155 | 164 | 외부 | 7 | 52.5
7555 | A0011_E427P | A0011 | E427P | CC13 | 155 | 164 | 외부 | 8.5 | 119
7556 | A0011_E427S | A0011 | E427S | CC13 | 155 | 164 | 외부 | 8.5 | 119
7557 | A0011_E42P0 | A0011 | E42P0 | CF21 | 200 | 219 | 외부 | 6.5 | 320
7558 | A0011_E42S0 | A0011 | E42S0 | CF21 | 203 | 220 | 외부 | 6.5 | 320
7559 | A0011_E437P | A0011 | E437P | CC13 | 148 | 154 | 외부 | 6 | 51
7560 | A0011_E43P0 | A0011 | E43P0 | C11 | 164 | 209 | 외부 | 6.5 | 465.5
7561 | A0011_E43P0 | A0011 | E43P0 | F21 | 216 | 227 | 선행의장부 | 6.5 | 465.5
7562 | A0011_E43P0 | A0011 | E43P0 | H32 | 233 | 251 | 선행도장부 | 6.5 | 465.5
7563 | A0011_E43P0 | A0011 | E43P0 | JX1 | 259 | 261 | 의장1부 | 6.5 | 465.5
7564 | A0011_E43S0 | A0011 | E43S0 | C11 | 164 | 209 | 외부 | 6.5 | 465.5
7565 | A0011_E43S0 | A0011 | E43S0 | F21 | 217 | 230 | 선행의장부 | 6.5 | 465.5
7566 | A0011_E43S0 | A0011 | E43S0 | H32 | 233 | 251 | 선행도장부 | 6.5 | 465.5
7567 | A0011_E43S0 | A0011 | E43S0 | JX1 | 259 | 261 | 의장1부 | 6.5 | 465.5
7568 | A0011_E513C | A0011 | E513C | C12 | 169 | 170 | 2야드 판넬공장 | 10 | 170
7569 | A0011_E513C | A0011 | E513C | C13 | 171 | 178 | 2야드 대조립공장 | 10 | 170
7570 | A0011_E514C | A0011 | E514C | C12 | 160 | 161 | 2야드 판넬공장 | 10 | 170
7571 | A0011_E514C | A0011 | E514C | C13 | 163 | 170 | 2야드 대조립공장 | 10 | 170
7572 | A0011_E515C | A0011 | E515C | C12 | 160 | 161 | 2야드 판넬공장 | 6.5 | 113.75
7573 | A0011_E515C | A0011 | E515C | C13 | 163 | 170 | 2야드 대조립공장 | 6.5 | 113.75
7574 | A0011_E51C0 | A0011 | E51C0 | C11 | 181 | 199 | 2야드 대조립공장 | 10 | 331.5
7575 | A0011_E51C0 | A0011 | E51C0 | F21 | 203 | 218 | 선행의장부 | 10 | 331.5
7576 | A0011_E51C1 | A0011 | E51C1 | G41 | 203 | 218 | 선행의장부 | 10 | 663
7577 | A0011_E51C1 | A0011 | E51C1 | H32 | 225 | 238 | 선행도장부 | 10 | 663
7578 | A0011_E51C1 | A0011 | E51C1 | JX1 | 261 | 265 | 의장1부 | 10 | 663
7579 | A0011_E52C0 | A0011 | E52C0 | C11 | 181 | 199 | 2야드 대조립공장 | 10 | 331.5
7580 | A0011_E52C0 | A0011 | E52C0 | F21 | 203 | 218 | 선행의장부 | 10 | 331.5
7581 | A0011_E533P | A0011 | E533P | CC13 | 169 | 175 | 외부 | 5.5 | 133
7582 | A0011_E533S | A0011 | E533S | CC13 | 169 | 175 | 외부 | 4.5 | 99.75
7583 | A0011_E534P | A0011 | E534P | CC13 | 169 | 175 | 외부 | 5.5 | 41.25
7584 | A0011_E534S | A0011 | E534S | CC13 | 169 | 175 | 외부 | 9 | 85.5
7585 | A0011_E535S | A0011 | E535S | CC13 | 163 | 169 | 외부 | 9.5 | 114
7586 | A0011_E537P | A0011 | E537P | CC13 | 169 | 175 | 외부 | 9.5 | 133
7587 | A0011_E537S | A0011 | E537S | CC13 | 169 | 175 | 외부 | 9.5 | 133
7588 | A0011_E53P0 | A0011 | E53P0 | C11 | 170 | 205 | 외부 | 9.5 | 289
7589 | A0011_E53P0 | A0011 | E53P0 | F21 | 219 | 232 | 선행의장부 | 9.5 | 289
7590 | A0011_E53P1 | A0011 | E53P1 | G41 | 219 | 232 | 선행의장부 | 10 | 578
7591 | A0011_E53P1 | A0011 | E53P1 | H32 | 237 | 253 | 선행도장부 | 10 | 578
7592 | A0011_E53P1 | A0011 | E53P1 | JX1 | 261 | 265 | 의장1부 | 10 | 578
7593 | A0011_E53S0 | A0011 | E53S0 | C11 | 170 | 205 | 외부 | 9.5 | 331.5
7594 | A0011_E53S0 | A0011 | E53S0 | F21 | 219 | 232 | 선행의장부 | 9.5 | 331.5
7595 | A0011_E53S1 | A0011 | E53S1 | G41 | 219 | 232 | 선행의장부 | 10 | 663
7596 | A0011_E53S1 | A0011 | E53S1 | H32 | 237 | 253 | 선행도장부 | 10 | 663
7597 | A0011_E53S1 | A0011 | E53S1 | JX1 | 261 | 265 | 의장1부 | 10 | 663
7598 | A0011_E544S | A0011 | E544S | CC13 | 154 | 164 | 대조립 1공장 | 12 | 186
7599 | A0011_E544S | A0011 | E544S | F21 | 168 | 174 | 선행의장부 | 12 | 186
7600 | A0011_E547P | A0011 | E547P | CC13 | 169 | 177 | 대조립 1공장 | 6.5 | 61.75
7601 | A0011_E54P0 | A0011 | E54P0 | C11 | 176 | 202 | 대조립 1공장 | 9.5 | 238
7602 | A0011_E54P0 | A0011 | E54P0 | F21 | 219 | 232 | 선행의장부 | 9.5 | 238
7603 | A0011_E54S0 | A0011 | E54S0 | C11 | 176 | 202 | 대조립 1공장 | 9.5 | 289
7604 | A0011_E54S0 | A0011 | E54S0 | F21 | 219 | 232 | 선행의장부 | 9.5 | 289
7605 | A0011_E91A0 | A0011 | E91A0 | C11 | 178 | 204 | 대조립 1공장 | 4.5 | 123.5
7606 | A0011_E91A0 | A0011 | E91A0 | F21 | 206 | 216 | 선행의장부 | 4.5 | 123.5
7607 | A0011_E91A0 | A0011 | E91A0 | H32 | 218 | 230 | 선행도장부 | 4.5 | 123.5
7608 | A0011_E91A0 | A0011 | E91A0 | JX1 | 261 | 265 | 의장1부 | 4.5 | 123.5
7609 | A0011_F11P0 | A0011 | F11P0 | C11 | 174 | 206 | 외부 | 4 | 425.5
7610 | A0011_F11P0 | A0011 | F11P0 | H32 | 218 | 232 | 선행도장부 | 4 | 425.5
7611 | A0011_F11P0 | A0011 | F11P0 | JX1 | 258 | 260 | 의장1부 | 4 | 425.5
7612 | A0011_F11P3 | A0011 | F11P3 | LN4B | 302 | 322 | 2도크 | 18.5 | 878.75
7613 | A0011_F11S0 | A0011 | F11S0 | C11 | 174 | 206 | 외부 | 4 | 323.75
7614 | A0011_F11S0 | A0011 | F11S0 | H32 | 218 | 232 | 선행도장부 | 4 | 323.75
7615 | A0011_F11S0 | A0011 | F11S0 | JX1 | 258 | 260 | 의장1부 | 4 | 323.75
7616 | A0011_F21P0 | A0011 | F21P0 | C11 | 189 | 223 | 외부 | 6.5 | 434.75
7617 | A0011_F21P0 | A0011 | F21P0 | H32 | 234 | 251 | 선행도장부 | 6.5 | 434.75
7618 | A0011_F21S0 | A0011 | F21S0 | C11 | 189 | 223 | 외부 | 6.5 | 434.75
7619 | A0011_F21S0 | A0011 | F21S0 | H32 | 234 | 251 | 선행도장부 | 6.5 | 434.75
7620 | A0011_F22P0 | A0011 | F22P0 | C11 | 191 | 225 | 외부 | 7 | 444
7621 | A0011_F22P0 | A0011 | F22P0 | H32 | 233 | 252 | 선행도장부 | 7 | 444
7622 | A0011_F22S0 | A0011 | F22S0 | C11 | 191 | 225 | 외부 | 7 | 434.75
7623 | A0011_F22S0 | A0011 | F22S0 | H32 | 233 | 252 | 선행도장부 | 7 | 434.75
7624 | A0011_F23P1 | A0011 | F23P1 | G41 | 224 | 233 | 2도크 | 7 | 878.75
7625 | A0011_F23P1 | A0011 | F23P1 | H32 | 238 | 255 | 선행도장부 | 7 | 878.75
7626 | A0011_F31A0 | A0011 | F31A0 | CH32 | 239 | 268 | 외부 | 9.5 | 528
7627 | A0011_F31A0 | A0011 | F31A0 | MX1 | 297 | 303 | 의장1부 | 9.5 | 528
7628 | A0011_F31A0 | A0011 | F31A0 | NN4B | 308 | 324 | 2도크 | 9.5 | 528
7629 | A0011_F41P0 | A0011 | F41P0 | C11 | 237 | 254 | 대조립 1공장 | 7 | 432
7630 | A0011_F41P0 | A0011 | F41P0 | F21 | 258 | 261 | 선행의장부 | 7 | 432
7631 | A0011_F41P0 | A0011 | F41P0 | H32 | 268 | 283 | 선행도장부 | 7 | 432
7632 | A0011_F41P0 | A0011 | F41P0 | JX1 | 287 | 289 | 의장1부 | 7 | 432
7633 | A0011_F41P3 | A0011 | F41P3 | LN4B | 308 | 332 | 2도크 | 20 | 1425
7634 | A0011_F41S0 | A0011 | F41S0 | C11 | 237 | 254 | 대조립 1공장 | 7 | 432
7635 | A0011_F41S0 | A0011 | F41S0 | F21 | 258 | 261 | 선행의장부 | 7 | 432
7636 | A0011_F41S0 | A0011 | F41S0 | H32 | 268 | 283 | 선행도장부 | 7 | 432
7637 | A0011_F41S0 | A0011 | F41S0 | JX1 | 287 | 289 | 의장1부 | 7 | 432
7638 | A0011_F42A0 | A0011 | F42A0 | C11 | 237 | 252 | 대조립 1공장 | 6.5 | 280.5
7639 | A0011_F42A0 | A0011 | F42A0 | F21 | 254 | 259 | 선행의장부 | 6.5 | 280.5
7640 | A0011_F42A0 | A0011 | F42A0 | H32 | 262 | 279 | 선행도장부 | 6.5 | 280.5
7641 | A0011_F42A0 | A0011 | F42A0 | JX1 | 287 | 289 | 의장1부 | 6.5 | 280.5
7642 | A0011_F51P0 | A0011 | F51P0 | C11 | 211 | 251 | 외부 | 4 | 512.5
7643 | A0011_F51P0 | A0011 | F51P0 | H32 | 254 | 266 | 선행도장부 | 4 | 512.5
7644 | A0011_F51S0 | A0011 | F51S0 | C11 | 211 | 251 | 외부 | 4 | 512.5
7645 | A0011_F51S0 | A0011 | F51S0 | H32 | 254 | 266 | 선행도장부 | 4 | 512.5
7646 | A0011_F52A0 | A0011 | F52A0 | C11 | 220 | 240 | 대조립 1공장 | 6.5 | 139.75
7647 | A0011_F52A0 | A0011 | F52A0 | H32 | 244 | 259 | 선행도장부 | 6.5 | 139.75
7648 | A0011_F52A0 | A0011 | F52A0 | JX1 | 268 | 274 | 의장1부 | 6.5 | 139.75
7649 | A0011_F71P0 | A0011 | F71P0 | C11 | 224 | 244 | 외부 | 1.5 | 12.75
7650 | A0011_F71P0 | A0011 | F71P0 | H32 | 254 | 261 | 선행도장부 | 1.5 | 12.75
7651 | A0011_F71S0 | A0011 | F71S0 | C11 | 224 | 244 | 외부 | 1.5 | 12.75
7652 | A0011_F71S0 | A0011 | F71S0 | H32 | 254 | 261 | 선행도장부 | 1.5 | 12.75
7653 | A0011_F72P0 | A0011 | F72P0 | C11 | 224 | 244 | 외부 | 1.5 | 12.75
7654 | A0011_F72P0 | A0011 | F72P0 | H32 | 254 | 261 | 선행도장부 | 1.5 | 12.75
7655 | A0011_F72S0 | A0011 | F72S0 | C11 | 224 | 244 | 외부 | 1.5 | 12.75
7656 | A0011_F72S0 | A0011 | F72S0 | H32 | 254 | 261 | 선행도장부 | 1.5 | 12.75
7657 | A0011_F73C0 | A0011 | F73C0 | C11 | 224 | 244 | 외부 | 1.5 | 15
7658 | A0011_F73C0 | A0011 | F73C0 | H32 | 254 | 261 | 선행도장부 | 1.5 | 15
7659 | A0011_G11A0 | A0011 | G11A0 | C11 | 254 | 266 | 대조립 2공장 | 4 | 66
7660 | A0011_G11A0 | A0011 | G11A0 | F21 | 275 | 279 | 선행의장부 | 4 | 66
7661 | A0011_G11A0 | A0011 | G11A0 | H32 | 281 | 290 | 선행도장부 | 4 | 66
7662 | A0011_G11A0 | A0011 | G11A0 | MX1 | 297 | 303 | 의장1부 | 4 | 66
7663 | A0011_G11A0 | A0011 | G11A0 | NN4B | 307 | 323 | 2도크 | 4 | 66
7664 | A0011_H11P1 | A0011 | H11P1 | GJX1 | 196 | 205 | 외부 | 4 | 480.5
7665 | A0011_H11P3 | A0011 | H11P3 | LL64 | 291 | 297 | 외부 | 18.5 | 1147
7666 | A0011_H11P3 | A0011 | H11P3 | NN4B | 316 | 335 | 선실공장 | 18.5 | 1147
7667 | A0011_H21P1 | A0011 | H21P1 | GJX1 | 198 | 205 | 외부 | 3.5 | 542.5
7668 | A0011_H22P1 | A0011 | H22P1 | GJX1 | 198 | 205 | 외부 | 3 | 498.75
7669 | A0011_H23A0 | A0011 | H23A0 | CJX1 | 189 | 205 | 외부 | 3 | 279
7670 | A0011_H24A0 | A0011 | H24A0 | CJX1 | 183 | 205 | 외부 | 3 | 297
7671 | A0011_H25P1 | A0011 | H25P1 | GJX1 | 198 | 205 | 외부 | 3 | 481
7672 | A0011_H26A0 | A0011 | H26A0 | CJX1 | 189 | 205 | 외부 | 3.5 | 224.75
7673 | A0011_H51S0 | A0011 | H51S0 | C11 | 209 | 213 | 선각공장 | 3.5 | 98
7674 | A0011_H51S0 | A0011 | H51S0 | F61 | 225 | 232 | 선행의장부 | 3.5 | 98
7675 | A0011_H51S0 | A0011 | H51S0 | H64 | 234 | 245 | 선실공장 | 3.5 | 98
7676 | A0011_H52P0 | A0011 | H52P0 | CH32 | 179 | 199 | 외부 | 10 | 220.5
7677 | A0011_H52S0 | A0011 | H52S0 | CH32 | 179 | 199 | 외부 | 10 | 220.5
7678 | A0011_H91A0 | A0011 | H91A0 | CF61 | 212 | 220 | 외부 | 7.1886 | 319.736
7679 | A0011_L113P | A0011 | L113P | C12 | 190 | 191 | 2야드 판넬공장 | 8.5 | 114.75
7680 | A0011_L113P | A0011 | L113P | C13 | 192 | 199 | 2야드 대조립공장 | 8.5 | 114.75
7681 | A0011_L113S | A0011 | L113S | C12 | 190 | 191 | 2야드 판넬공장 | 8.5 | 114.75
7682 | A0011_L113S | A0011 | L113S | C13 | 192 | 199 | 2야드 대조립공장 | 8.5 | 114.75
7683 | A0011_L11P0 | A0011 | L11P0 | C11 | 203 | 238 | 2야드 대조립공장 | 8.5 | 256.5
7684 | A0011_L11P0 | A0011 | L11P0 | H32 | 241 | 255 | 선행도장부 | 8.5 | 256.5
7685 | A0011_L11P0 | A0011 | L11P0 | JMX1 | 266 | 279 | 의장1부 | 8.5 | 256.5
7686 | A0011_L11P0 | A0011 | L11P0 | NN4B | 282 | 300 | 2도크 | 8.5 | 256.5
7687 | A0011_L11S0 | A0011 | L11S0 | C11 | 203 | 238 | 2야드 대조립공장 | 8.5 | 256.5
7688 | A0011_L11S0 | A0011 | L11S0 | H32 | 241 | 255 | 선행도장부 | 8.5 | 256.5
7689 | A0011_L11S0 | A0011 | L11S0 | JMX1 | 266 | 279 | 의장1부 | 8.5 | 256.5
7690 | A0011_L11S0 | A0011 | L11S0 | NN4B | 282 | 300 | 2도크 | 8.5 | 256.5
7691 | A0011_L123P | A0011 | L123P | C12 | 171 | 174 | 2야드 판넬공장 | 9.5 | 171
7692 | A0011_L123P | A0011 | L123P | C13 | 175 | 182 | 2야드 대조립공장 | 9.5 | 171
7693 | A0011_L123S | A0011 | L123S | C12 | 171 | 174 | 2야드 판넬공장 | 9.5 | 171
7694 | A0011_L123S | A0011 | L123S | C13 | 175 | 182 | 2야드 대조립공장 | 9.5 | 171
7695 | A0011_L12P0 | A0011 | L12P0 | C11 | 183 | 204 | 2야드 대조립공장 | 9 | 313.5
7696 | A0011_L12P0 | A0011 | L12P0 | H32 | 210 | 220 | 선행도장부 | 9 | 313.5
7697 | A0011_L12P0 | A0011 | L12P0 | JX1 | 234 | 238 | 의장1부 | 9 | 313.5
7698 | A0011_L12S0 | A0011 | L12S0 | C11 | 183 | 204 | 2야드 대조립공장 | 9 | 313.5
7699 | A0011_L12S0 | A0011 | L12S0 | H32 | 210 | 220 | 선행도장부 | 9 | 313.5
7700 | A0011_L12S0 | A0011 | L12S0 | JX1 | 234 | 238 | 의장1부 | 9 | 313.5
7701 | A0011_L13P0 | A0011 | L13P0 | C11 | 183 | 204 | 선각공장 | 8 | 342
7702 | A0011_L13P0 | A0011 | L13P0 | H32 | 216 | 226 | 선행도장부 | 8 | 342
7703 | A0011_L13P0 | A0011 | L13P0 | JX1 | 234 | 238 | 의장1부 | 8 | 342
7704 | A0011_L13S0 | A0011 | L13S0 | C11 | 183 | 204 | 선각공장 | 8 | 342
7705 | A0011_L13S0 | A0011 | L13S0 | H32 | 216 | 226 | 선행도장부 | 8 | 342
7706 | A0011_L13S0 | A0011 | L13S0 | JX1 | 234 | 238 | 의장1부 | 8 | 342
7707 | A0011_L143P | A0011 | L143P | CC13 | 169 | 175 | 선각공장 | 9.5 | 171
7708 | A0011_L143S | A0011 | L143S | CC13 | 169 | 175 | 선각공장 | 9.5 | 171
7709 | A0011_L14P1 | A0011 | L14P1 | G41 | 198 | 209 | 선행의장부 | 9 | 655.5
7710 | A0011_L14P1 | A0011 | L14P1 | H32 | 220 | 234 | 선행도장부 | 9 | 655.5
7711 | A0011_L14P1 | A0011 | L14P1 | JX1 | 260 | 262 | 의장1부 | 9 | 655.5
7712 | A0011_L14S1 | A0011 | L14S1 | G41 | 198 | 209 | 선행의장부 | 9 | 655.5
7713 | A0011_L14S1 | A0011 | L14S1 | H32 | 220 | 234 | 선행도장부 | 9 | 655.5
7714 | A0011_L14S1 | A0011 | L14S1 | JX1 | 260 | 262 | 의장1부 | 9 | 655.5
7715 | A0011_L153P | A0011 | L153P | CC13 | 168 | 175 | 2야드 판넬공장 | 9.5 | 171
7716 | A0011_L153S | A0011 | L153S | CC13 | 168 | 175 | 2야드 판넬공장 | 9.5 | 171
7717 | A0011_L163P | A0011 | L163P | CC13 | 181 | 185 | 선각공장 | 9.5 | 171
7718 | A0011_L163S | A0011 | L163S | CC13 | 181 | 185 | 선각공장 | 9.5 | 171
7719 | A0011_L16P1 | A0011 | L16P1 | G41 | 213 | 224 | 선행의장부 | 9 | 655.5
7720 | A0011_L16P1 | A0011 | L16P1 | H32 | 233 | 252 | 선행도장부 | 9 | 655.5
7721 | A0011_L16P1 | A0011 | L16P1 | JX1 | 262 | 266 | 의장1부 | 9 | 655.5
7722 | A0011_L16S1 | A0011 | L16S1 | G41 | 213 | 224 | 선행의장부 | 9 | 655.5
7723 | A0011_L16S1 | A0011 | L16S1 | H32 | 233 | 252 | 선행도장부 | 9 | 655.5
7724 | A0011_L16S1 | A0011 | L16S1 | JX1 | 262 | 266 | 의장1부 | 9 | 655.5
7725 | A0011_L183P | A0011 | L183P | CC13 | 195 | 199 | 선각공장 | 9.5 | 171
7726 | A0011_L183S | A0011 | L183S | CC13 | 195 | 199 | 선각공장 | 9.5 | 171
7727 | A0011_L18P1 | A0011 | L18P1 | G41 | 219 | 230 | 선행의장부 | 9 | 655.5
7728 | A0011_L18P1 | A0011 | L18P1 | H32 | 234 | 253 | 선행도장부 | 9 | 655.5
7729 | A0011_L18P1 | A0011 | L18P1 | JX1 | 266 | 268 | 의장1부 | 9 | 655.5
7730 | A0011_L18S1 | A0011 | L18S1 | G41 | 219 | 230 | 선행의장부 | 9 | 655.5
7731 | A0011_L18S1 | A0011 | L18S1 | H32 | 234 | 253 | 선행도장부 | 9 | 655.5
7732 | A0011_L18S1 | A0011 | L18S1 | JX1 | 266 | 268 | 의장1부 | 9 | 655.5
7733 | A0011_L193P | A0011 | L193P | CC13 | 196 | 203 | 2야드 판넬공장 | 9.5 | 171
7734 | A0011_L193S | A0011 | L193S | CC13 | 196 | 203 | 2야드 판넬공장 | 9.5 | 171
7735 | A0011_L203P | A0011 | L203P | CC13 | 196 | 202 | 선각공장 | 9.5 | 171
7736 | A0011_L203S | A0011 | L203S | CC13 | 196 | 202 | 선각공장 | 9.5 | 171
7737 | A0011_L20P1 | A0011 | L20P1 | G41 | 224 | 233 | 선행의장부 | 9 | 655.5
7738 | A0011_L20P1 | A0011 | L20P1 | H32 | 237 | 254 | 선행도장부 | 9 | 655.5
7739 | A0011_L20P1 | A0011 | L20P1 | JX1 | 268 | 275 | 의장1부 | 9 | 655.5
7740 | A0011_L20S1 | A0011 | L20S1 | G41 | 224 | 233 | 선행의장부 | 9 | 655.5
7741 | A0011_L20S1 | A0011 | L20S1 | H32 | 237 | 254 | 선행도장부 | 9 | 655.5
7742 | A0011_L20S1 | A0011 | L20S1 | JX1 | 268 | 275 | 의장1부 | 9 | 655.5
7743 | A0011_L223P | A0011 | L223P | CC13 | 198 | 204 | 선각공장 | 9.5 | 171
7744 | A0011_L223S | A0011 | L223S | CC13 | 198 | 204 | 선각공장 | 9.5 | 171
7745 | A0011_L22P1 | A0011 | L22P1 | G41 | 225 | 234 | 선행의장부 | 9 | 655.5
7746 | A0011_L22P1 | A0011 | L22P1 | H32 | 238 | 255 | 선행도장부 | 9 | 655.5
7747 | A0011_L22P1 | A0011 | L22P1 | JX1 | 275 | 279 | 의장1부 | 9 | 655.5
7748 | A0011_L22S1 | A0011 | L22S1 | G41 | 225 | 234 | 선행의장부 | 9 | 655.5
7749 | A0011_L22S1 | A0011 | L22S1 | H32 | 238 | 255 | 선행도장부 | 9 | 655.5
7750 | A0011_L22S1 | A0011 | L22S1 | JX1 | 275 | 279 | 의장1부 | 9 | 655.5
7751 | A0011_L233P | A0011 | L233P | CC13 | 198 | 205 | 2야드 판넬공장 | 9.5 | 171
7752 | A0011_L233S | A0011 | L233S | CC13 | 198 | 205 | 2야드 판넬공장 | 9.5 | 171
7753 | A0011_L243P | A0011 | L243P | CC13 | 190 | 197 | 선각공장 | 9.5 | 171
7754 | A0011_L243S | A0011 | L243S | CC13 | 190 | 197 | 선각공장 | 9.5 | 171
7755 | A0011_L24P0 | A0011 | L24P0 | C11 | 198 | 220 | 선각공장 | 9 | 332.5
7756 | A0011_L24P0 | A0011 | L24P0 | H32 | 224 | 238 | 선행도장부 | 9 | 332.5
7757 | A0011_L24P0 | A0011 | L24P0 | JX1 | 258 | 260 | 의장1부 | 9 | 332.5
7758 | A0011_L24S0 | A0011 | L24S0 | C11 | 198 | 220 | 선각공장 | 9 | 332.5
7759 | A0011_L24S0 | A0011 | L24S0 | H32 | 224 | 238 | 선행도장부 | 9 | 332.5
7760 | A0011_L24S0 | A0011 | L24S0 | JX1 | 258 | 260 | 의장1부 | 9 | 332.5
7761 | A0011_L25P0 | A0011 | L25P0 | C11 | 198 | 217 | 대조립 2공장 | 8 | 332.5
7762 | A0011_L25P0 | A0011 | L25P0 | H32 | 219 | 233 | 선행도장부 | 8 | 332.5
7763 | A0011_L25P0 | A0011 | L25P0 | JX1 | 258 | 260 | 의장1부 | 8 | 332.5
7764 | A0011_L25S0 | A0011 | L25S0 | C11 | 198 | 217 | 대조립 2공장 | 8 | 332.5
7765 | A0011_L25S0 | A0011 | L25S0 | H32 | 219 | 233 | 선행도장부 | 8 | 332.5
7766 | A0011_L25S0 | A0011 | L25S0 | JX1 | 258 | 260 | 의장1부 | 8 | 332.5
7767 | A0011_M31A0 | A0011 | M31A0 | CH64 | 185 | 213 | 외부 | 4.5 | 162
7768 | A0011_M31A3 | A0011 | M31A3 | L41 | 216 | 300 | 외부 | 16.5 | 561
7769 | A0011_M31A3 | A0011 | M31A3 | NN4B | 314 | 331 | 2도크 | 16.5 | 561
7770 | A0011_M32P0 | A0011 | M32P0 | CH64 | 185 | 213 | 외부 | 4.5 | 132
7771 | A0011_M32S0 | A0011 | M32S0 | CH64 | 185 | 213 | 외부 | 4.5 | 132
7772 | A0011_M33P0 | A0011 | M33P0 | CH64 | 185 | 213 | 외부 | 4 | 132
7773 | A0011_M33S0 | A0011 | M33S0 | CH64 | 185 | 213 | 외부 | 4 | 152.25
7774 | A0011_M34A0 | A0011 | M34A0 | CH64 | 185 | 213 | 외부 | 4 | 175.5
7775 | A0011_M35P0 | A0011 | M35P0 | CH64 | 185 | 213 | 외부 | 6 | 203
7776 | A0011_M35S0 | A0011 | M35S0 | CH64 | 185 | 213 | 외부 | 6 | 147
7777 | A0011_M41A0 | A0011 | M41A0 | CH64 | 185 | 213 | 외부 | 7.5 | 97.5
7778 | A0011_N133P | A0011 | N133P | CC13 | 164 | 175 | 선각공장 | 4 | 252
7779 | A0011_N133S | A0011 | N133S | CC13 | 164 | 175 | 선각공장 | 4 | 252
7780 | A0011_N160P | A0011 | N160P | C12 | 168 | 168 | 대조립 1공장 | 8 | 132
7781 | A0011_N160P | A0011 | N160P | C14 | 169 | 175 | 대조립 2공장 | 8 | 132
7782 | A0011_N160S | A0011 | N160S | C12 | 168 | 168 | 대조립 1공장 | 8 | 132
7783 | A0011_N160S | A0011 | N160S | C14 | 169 | 175 | 대조립 2공장 | 8 | 132
7784 | A0011_N174P | A0011 | N174P | CC13 | 167 | 176 | 2야드 판넬공장 | 8 | 144
7785 | A0011_N174S | A0011 | N174S | CC13 | 167 | 176 | 2야드 판넬공장 | 8 | 144
7786 | A0011_N184P | A0011 | N184P | CC13 | 178 | 188 | 선각공장 | 8 | 132
7787 | A0011_N184S | A0011 | N184S | CC13 | 178 | 188 | 선각공장 | 8 | 132
7788 | A0011_N194P | A0011 | N194P | CC13 | 175 | 183 | 2야드 판넬공장 | 8 | 144
7789 | A0011_N194S | A0011 | N194S | CC13 | 175 | 183 | 2야드 판넬공장 | 8 | 144
7790 | A0011_N204P | A0011 | N204P | CC13 | 181 | 190 | 선각공장 | 8 | 144
7791 | A0011_N204S | A0011 | N204S | CC13 | 181 | 190 | 선각공장 | 8 | 144
7792 | A0011_N210P | A0011 | N210P | C12 | 182 | 182 | 2야드 판넬공장 | 8 | 144
7793 | A0011_N210P | A0011 | N210P | C14 | 183 | 189 | 2야드 대조립공장 | 8 | 144
7794 | A0011_N210S | A0011 | N210S | C12 | 182 | 182 | 2야드 판넬공장 | 8 | 144
7795 | A0011_N210S | A0011 | N210S | C14 | 183 | 189 | 2야드 대조립공장 | 8 | 144
7796 | A0011_N310P | A0011 | N310P | C12 | 204 | 204 | 대조립 2공장 | 4 | 175
7797 | A0011_N310P | A0011 | N310P | C14 | 205 | 212 | 대조립 1공장 | 4 | 175
7798 | A0011_N310S | A0011 | N310S | C12 | 204 | 204 | 대조립 2공장 | 4 | 175
7799 | A0011_N310S | A0011 | N310S | C14 | 205 | 212 | 대조립 1공장 | 4 | 175
7800 | A0011_N317P | A0011 | N317P | CC13 | 198 | 204 | 대조립 1공장 | 10 | 175
7801 | A0011_N317S | A0011 | N317S | CC13 | 198 | 204 | 대조립 1공장 | 10 | 175
7802 | A0011_N320P | A0011 | N320P | CC14 | 185 | 192 | 대조립 1공장 | 6 | 132
7803 | A0011_N320S | A0011 | N320S | CC14 | 185 | 192 | 대조립 1공장 | 6 | 132
7804 | A0011_N330P | A0011 | N330P | C12 | 189 | 189 | 대조립 2공장 | 6 | 124
7805 | A0011_N330P | A0011 | N330P | C14 | 195 | 199 | 2야드 대조립공장 | 6 | 124
7806 | A0011_N330S | A0011 | N330S | C12 | 189 | 189 | 대조립 2공장 | 6 | 124
7807 | A0011_N330S | A0011 | N330S | C14 | 195 | 199 | 2야드 대조립공장 | 6 | 124
7808 | A0011_N340P | A0011 | N340P | C12 | 184 | 184 | 대조립 1공장 | 6 | 140
7809 | A0011_N340P | A0011 | N340P | C14 | 185 | 191 | 대조립 2공장 | 6 | 140
7810 | A0011_N340S | A0011 | N340S | C12 | 184 | 184 | 대조립 1공장 | 6 | 140
7811 | A0011_N340S | A0011 | N340S | C14 | 185 | 191 | 대조립 2공장 | 6 | 140
7812 | A0011_N352P | A0011 | N352P | CC13 | 210 | 223 | 2야드 판넬공장 | 6 | 136
7813 | A0011_N352S | A0011 | N352S | CC13 | 206 | 223 | 2야드 판넬공장 | 6 | 136
7814 | A0011_N362P | A0011 | N362P | CC13 | 188 | 197 | 선각공장 | 6 | 140
7815 | A0011_N362S | A0011 | N362S | CC13 | 189 | 197 | 선각공장 | 6 | 140
7816 | A0011_N372P | A0011 | N372P | CC13 | 212 | 225 | 2야드 판넬공장 | 6 | 136
7817 | A0011_N372S | A0011 | N372S | CC13 | 211 | 225 | 2야드 판넬공장 | 6 | 136
7818 | A0011_N382P | A0011 | N382P | CC13 | 192 | 203 | 선각공장 | 6 | 140
7819 | A0011_N382S | A0011 | N382S | CC13 | 192 | 203 | 선각공장 | 6 | 140
7820 | A0011_N392P | A0011 | N392P | CC13 | 216 | 225 | 2야드 판넬공장 | 6 | 136
7821 | A0011_N392S | A0011 | N392S | CC13 | 213 | 225 | 2야드 판넬공장 | 6 | 136
7822 | A0011_N402P | A0011 | N402P | CC13 | 185 | 199 | 2야드 판넬공장 | 6 | 140
7823 | A0011_N402S | A0011 | N402S | CC13 | 185 | 199 | 2야드 판넬공장 | 6 | 140
7824 | A0011_N412P | A0011 | N412P | CC13 | 204 | 213 | 선각공장 | 6 | 136
7825 | A0011_N412S | A0011 | N412S | CC13 | 204 | 213 | 선각공장 | 6 | 136
7826 | A0011_N422P | A0011 | N422P | CC13 | 212 | 223 | 선각공장 | 6 | 144
7827 | A0011_N422S | A0011 | N422S | CC13 | 212 | 223 | 선각공장 | 6 | 144
7828 | A0011_N430P | A0011 | N430P | CC14 | 212 | 220 | 대조립 2공장 | 6 | 156
7829 | A0011_N430S | A0011 | N430S | CC14 | 213 | 220 | 대조립 2공장 | 6 | 156
7830 | A0011_N440P | A0011 | N440P | CC14 | 209 | 216 | 대조립 1공장 | 6 | 140
7831 | A0011_N440S | A0011 | N440S | CC14 | 209 | 216 | 대조립 1공장 | 6 | 140
7832 | A0011_P11A0 | A0011 | P11A0 | H32 | 218 | 226 | 외부 | 7.1886 | 319.736
7833 | A0011_P11A0 | A0011 | P11A0 | MX1 | 289 | 302 | 의장1부 | 7.1886 | 319.736
7834 | A0011_P11A0 | A0011 | P11A0 | NN4B | 307 | 323 | 2도크 | 7.1886 | 319.736
7835 | A0011_P12A0 | A0011 | P12A0 | H32 | 219 | 227 | 외부 | 7.1886 | 319.736
7836 | A0011_P12A0 | A0011 | P12A0 | MX1 | 293 | 304 | 의장1부 | 7.1886 | 319.736
7837 | A0011_P12A0 | A0011 | P12A0 | NN4B | 309 | 325 | 2도크 | 7.1886 | 319.736
7838 | A0011_P13A0 | A0011 | P13A0 | H32 | 220 | 227 | 외부 | 7.1886 | 319.736
7839 | A0011_P13A0 | A0011 | P13A0 | MX1 | 295 | 308 | 의장1부 | 7.1886 | 319.736
7840 | A0011_P13A0 | A0011 | P13A0 | NN4B | 311 | 330 | 2도크 | 7.1886 | 319.736
7841 | A0011_P14A0 | A0011 | P14A0 | H32 | 223 | 230 | 외부 | 7.1886 | 319.736
7842 | A0011_P14A0 | A0011 | P14A0 | MX1 | 297 | 310 | 의장1부 | 7.1886 | 319.736
7843 | A0011_P14A0 | A0011 | P14A0 | NN4B | 315 | 332 | 2도크 | 7.1886 | 319.736
7844 | A0011_P15A0 | A0011 | P15A0 | H32 | 224 | 231 | 외부 | 7.1886 | 319.736
7845 | A0011_P15A0 | A0011 | P15A0 | MX1 | 301 | 314 | 의장1부 | 7.1886 | 319.736
7846 | A0011_P15A0 | A0011 | P15A0 | NN4B | 317 | 336 | 2도크 | 7.1886 | 319.736
7847 | A0011_P16A0 | A0011 | P16A0 | H32 | 225 | 232 | 외부 | 7.1886 | 319.736
7848 | A0011_P16A0 | A0011 | P16A0 | MX1 | 303 | 316 | 의장1부 | 7.1886 | 319.736
7849 | A0011_P16A0 | A0011 | P16A0 | NN4B | 321 | 338 | 2도크 | 7.1886 | 319.736
7850 | A0011_P17A0 | A0011 | P17A0 | H32 | 226 | 233 | 외부 | 7.1886 | 319.736
7851 | A0011_P17A0 | A0011 | P17A0 | MX1 | 307 | 318 | 의장1부 | 7.1886 | 319.736
7852 | A0011_P17A0 | A0011 | P17A0 | NN4B | 323 | 342 | 2도크 | 7.1886 | 319.736
7853 | A0011_P41A0 | A0011 | P41A0 | CH32 | 233 | 251 | 외부 | 7.1886 | 319.736
7854 | A0011_P41A0 | A0011 | P41A0 | NN4B | 316 | 335 | 2도크 | 7.1886 | 319.736
7855 | A0011_P42A0 | A0011 | P42A0 | CH32 | 238 | 254 | 외부 | 7.1886 | 319.736
7856 | A0011_P42A0 | A0011 | P42A0 | NN4B | 318 | 337 | 2도크 | 7.1886 | 319.736
7857 | A0011_P43A0 | A0011 | P43A0 | CH32 | 245 | 260 | 외부 | 7.1886 | 319.736
7858 | A0011_P43A0 | A0011 | P43A0 | NN4B | 322 | 339 | 2도크 | 7.1886 | 319.736
7859 | A0011_P44A0 | A0011 | P44A0 | CH32 | 249 | 265 | 외부 | 7.1886 | 319.736
7860 | A0011_P44A0 | A0011 | P44A0 | NN4B | 324 | 343 | 2도크 | 7.1886 | 319.736
7861 | A0011_P45A0 | A0011 | P45A0 | CH32 | 255 | 268 | 외부 | 7.1886 | 319.736
7862 | A0011_P45A0 | A0011 | P45A0 | NN4B | 329 | 345 | 2도크 | 7.1886 | 319.736
7863 | A0011_P46A0 | A0011 | P46A0 | CH32 | 259 | 274 | 외부 | 7.1886 | 319.736
7864 | A0011_P46A0 | A0011 | P46A0 | NN4B | 331 | 349 | 2도크 | 7.1886 | 319.736
7865 | A0011_P47A0 | A0011 | P47A0 | CH32 | 261 | 276 | 외부 | 7.1886 | 319.736
7866 | A0011_P47A0 | A0011 | P47A0 | NN4B | 335 | 352 | 2도크 | 7.1886 | 319.736
7867 | A0011_P96A0 | A0011 | P96A0 | H32 | 255 | 265 | 외부 | 7.1886 | 319.736
7868 | A0011_P96A0 | A0011 | P96A0 | MX1 | 303 | 307 | 의장1부 | 7.1886 | 319.736
7869 | A0011_P96A0 | A0011 | P96A0 | NN4B | 310 | 329 | 2도크 | 7.1886 | 319.736
7870 | A0011_S113P | A0011 | S113P | C12 | 184 | 184 | 2야드 판넬공장 | 7 | 94.5
7871 | A0011_S113P | A0011 | S113P | C13 | 188 | 191 | 2야드 대조립공장 | 7 | 94.5
7872 | A0011_S113S | A0011 | S113S | C12 | 184 | 184 | 2야드 판넬공장 | 7 | 94.5
7873 | A0011_S113S | A0011 | S113S | C13 | 188 | 191 | 2야드 대조립공장 | 7 | 94.5
7874 | A0011_S11P0 | A0011 | S11P0 | C11 | 202 | 238 | 2야드 대조립공장 | 7 | 303.75
7875 | A0011_S11P0 | A0011 | S11P0 | H32 | 241 | 255 | 선행도장부 | 7 | 303.75
7876 | A0011_S11P0 | A0011 | S11P0 | JMX1 | 262 | 275 | 의장1부 | 7 | 303.75
7877 | A0011_S11P0 | A0011 | S11P0 | NN4B | 280 | 296 | 2도크 | 7 | 303.75
7878 | A0011_S11S0 | A0011 | S11S0 | C11 | 202 | 238 | 2야드 대조립공장 | 7 | 303.75
7879 | A0011_S11S0 | A0011 | S11S0 | H32 | 241 | 255 | 선행도장부 | 7 | 303.75
7880 | A0011_S11S0 | A0011 | S11S0 | JMX1 | 262 | 275 | 의장1부 | 7 | 303.75
7881 | A0011_S11S0 | A0011 | S11S0 | NN4B | 280 | 296 | 2도크 | 7 | 303.75
7882 | A0011_S123P | A0011 | S123P | C12 | 163 | 163 | 대조립 2공장 | 8 | 144
7883 | A0011_S123P | A0011 | S123P | C13 | 164 | 170 | 대조립 1공장 | 8 | 144
7884 | A0011_S123S | A0011 | S123S | C12 | 163 | 163 | 대조립 2공장 | 8 | 144
7885 | A0011_S123S | A0011 | S123S | C13 | 164 | 170 | 대조립 1공장 | 8 | 144
7886 | A0011_S12P0 | A0011 | S12P0 | C11 | 171 | 196 | 대조립 1공장 | 8 | 346.5
7887 | A0011_S12P0 | A0011 | S12P0 | H32 | 198 | 210 | 선행도장부 | 8 | 346.5
7888 | A0011_S12P0 | A0011 | S12P0 | JX1 | 230 | 232 | 의장1부 | 8 | 346.5
7889 | A0011_S12S0 | A0011 | S12S0 | C11 | 171 | 196 | 대조립 1공장 | 8 | 346.5
7890 | A0011_S12S0 | A0011 | S12S0 | H32 | 198 | 210 | 선행도장부 | 8 | 346.5
7891 | A0011_S12S0 | A0011 | S12S0 | JX1 | 230 | 232 | 의장1부 | 8 | 346.5
7892 | A0011_S13P0 | A0011 | S13P0 | C11 | 189 | 203 | 대조립 2공장 | 7 | 279
7893 | A0011_S13P0 | A0011 | S13P0 | H32 | 205 | 217 | 선행도장부 | 7 | 279
7894 | A0011_S13P0 | A0011 | S13P0 | JX1 | 230 | 232 | 의장1부 | 7 | 279
7895 | A0011_S13S0 | A0011 | S13S0 | C11 | 189 | 203 | 대조립 2공장 | 7 | 279
7896 | A0011_S13S0 | A0011 | S13S0 | H32 | 205 | 217 | 선행도장부 | 7 | 279
7897 | A0011_S13S0 | A0011 | S13S0 | JX1 | 230 | 232 | 의장1부 | 7 | 279
7898 | A0011_S143P | A0011 | S143P | C12 | 167 | 167 | 2야드 판넬공장 | 8 | 144
7899 | A0011_S143P | A0011 | S143P | C13 | 168 | 174 | 2야드 대조립공장 | 8 | 144
7900 | A0011_S143S | A0011 | S143S | C12 | 167 | 167 | 2야드 판넬공장 | 8 | 144
7901 | A0011_S143S | A0011 | S143S | C13 | 168 | 174 | 2야드 대조립공장 | 8 | 144
7902 | A0011_S14P1 | A0011 | S14P1 | G41 | 198 | 209 | 선행의장부 | 8 | 759
7903 | A0011_S14P1 | A0011 | S14P1 | H32 | 220 | 234 | 선행도장부 | 8 | 759
7904 | A0011_S14P1 | A0011 | S14P1 | JX1 | 252 | 254 | 의장1부 | 8 | 759
7905 | A0011_S14S1 | A0011 | S14S1 | G41 | 198 | 209 | 선행의장부 | 8 | 759
7906 | A0011_S14S1 | A0011 | S14S1 | H32 | 220 | 234 | 선행도장부 | 8 | 759
7907 | A0011_S14S1 | A0011 | S14S1 | JX1 | 252 | 254 | 의장1부 | 8 | 759
7908 | A0011_S153P | A0011 | S153P | C12 | 168 | 168 | 2야드 판넬공장 | 8 | 144
7909 | A0011_S153P | A0011 | S153P | C13 | 169 | 175 | 2야드 대조립공장 | 8 | 144
7910 | A0011_S153S | A0011 | S153S | C12 | 168 | 168 | 2야드 판넬공장 | 8 | 144
7911 | A0011_S153S | A0011 | S153S | C13 | 169 | 175 | 2야드 대조립공장 | 8 | 144
7912 | A0011_S163P | A0011 | S163P | CC13 | 175 | 181 | 선각공장 | 8 | 144
7913 | A0011_S163S | A0011 | S163S | CC13 | 175 | 181 | 선각공장 | 8 | 144
7914 | A0011_S16P1 | A0011 | S16P1 | G41 | 202 | 211 | 선행의장부 | 8 | 759
7915 | A0011_S16P1 | A0011 | S16P1 | H32 | 223 | 237 | 선행도장부 | 8 | 759
7916 | A0011_S16P1 | A0011 | S16P1 | JX1 | 254 | 258 | 의장1부 | 8 | 759
7917 | A0011_S16S1 | A0011 | S16S1 | G41 | 202 | 211 | 선행의장부 | 8 | 759
7918 | A0011_S16S1 | A0011 | S16S1 | H32 | 223 | 237 | 선행도장부 | 8 | 759
7919 | A0011_S16S1 | A0011 | S16S1 | JX1 | 254 | 258 | 의장1부 | 8 | 759
7920 | A0011_S183P | A0011 | S183P | CC13 | 188 | 192 | 선각공장 | 8 | 144
7921 | A0011_S183S | A0011 | S183S | CC13 | 188 | 192 | 선각공장 | 8 | 144
7922 | A0011_S18P1 | A0011 | S18P1 | G41 | 211 | 220 | 선행의장부 | 8 | 759
7923 | A0011_S18P1 | A0011 | S18P1 | H32 | 224 | 238 | 선행도장부 | 8 | 759
7924 | A0011_S18P1 | A0011 | S18P1 | JX1 | 258 | 260 | 의장1부 | 8 | 759
7925 | A0011_S18S1 | A0011 | S18S1 | G41 | 211 | 220 | 선행의장부 | 8 | 759
7926 | A0011_S18S1 | A0011 | S18S1 | H32 | 224 | 238 | 선행도장부 | 8 | 759
7927 | A0011_S18S1 | A0011 | S18S1 | JX1 | 258 | 260 | 의장1부 | 8 | 759
7928 | A0011_S193P | A0011 | S193P | CC13 | 184 | 190 | 2야드 판넬공장 | 8 | 144
7929 | A0011_S193S | A0011 | S193S | CC13 | 184 | 190 | 2야드 판넬공장 | 8 | 144
7930 | A0011_S203P | A0011 | S203P | CC13 | 189 | 195 | 선각공장 | 8 | 144
7931 | A0011_S203S | A0011 | S203S | CC13 | 189 | 195 | 선각공장 | 8 | 144
7932 | A0011_S20P1 | A0011 | S20P1 | G41 | 213 | 224 | 선행의장부 | 8 | 759
7933 | A0011_S20P1 | A0011 | S20P1 | H32 | 226 | 241 | 선행도장부 | 8 | 759
7934 | A0011_S20P1 | A0011 | S20P1 | JX1 | 260 | 262 | 의장1부 | 8 | 759
7935 | A0011_S20S1 | A0011 | S20S1 | G41 | 213 | 224 | 선행의장부 | 8 | 759
7936 | A0011_S20S1 | A0011 | S20S1 | H32 | 226 | 241 | 선행도장부 | 8 | 759
7937 | A0011_S20S1 | A0011 | S20S1 | JX1 | 260 | 262 | 의장1부 | 8 | 759
7938 | A0011_S223P | A0011 | S223P | C12 | 182 | 182 | 대조립 2공장 | 8 | 144
7939 | A0011_S223P | A0011 | S223P | C13 | 183 | 189 | 대조립 1공장 | 8 | 144
7940 | A0011_S223S | A0011 | S223S | C12 | 182 | 182 | 대조립 2공장 | 8 | 144
7941 | A0011_S223S | A0011 | S223S | C13 | 183 | 189 | 대조립 1공장 | 8 | 144
7942 | A0011_S22P1 | A0011 | S22P1 | G41 | 216 | 225 | 선행의장부 | 8 | 759
7943 | A0011_S22P1 | A0011 | S22P1 | H32 | 230 | 245 | 선행도장부 | 8 | 759
7944 | A0011_S22P1 | A0011 | S22P1 | JX1 | 262 | 266 | 의장1부 | 8 | 759
7945 | A0011_S22S1 | A0011 | S22S1 | G41 | 216 | 225 | 선행의장부 | 8 | 759
7946 | A0011_S22S1 | A0011 | S22S1 | H32 | 230 | 245 | 선행도장부 | 8 | 759
7947 | A0011_S22S1 | A0011 | S22S1 | JX1 | 262 | 266 | 의장1부 | 8 | 759
7948 | A0011_S233P | A0011 | S233P | C12 | 182 | 182 | 2야드 판넬공장 | 8 | 144
7949 | A0011_S233P | A0011 | S233P | C13 | 183 | 189 | 2야드 대조립공장 | 8 | 144
7950 | A0011_S233S | A0011 | S233S | C12 | 182 | 182 | 2야드 판넬공장 | 8 | 144
7951 | A0011_S233S | A0011 | S233S | C13 | 183 | 189 | 2야드 대조립공장 | 8 | 144
7952 | A0011_S243P | A0011 | S243P | C12 | 184 | 184 | 2야드 판넬공장 | 7.5 | 116.25
7953 | A0011_S243P | A0011 | S243P | C13 | 185 | 191 | 대조립 2공장 | 7.5 | 116.25
7954 | A0011_S243S | A0011 | S243S | C12 | 184 | 184 | 2야드 판넬공장 | 7.5 | 116.25
7955 | A0011_S243S | A0011 | S243S | C13 | 185 | 191 | 대조립 2공장 | 7.5 | 116.25
7956 | A0011_S24P0 | A0011 | S24P0 | C11 | 197 | 216 | 대조립 2공장 | 7.5 | 271.25
7957 | A0011_S24P0 | A0011 | S24P0 | H32 | 218 | 230 | 선행도장부 | 7.5 | 271.25
7958 | A0011_S24P0 | A0011 | S24P0 | JX1 | 252 | 254 | 의장1부 | 7.5 | 271.25
7959 | A0011_S24S0 | A0011 | S24S0 | C11 | 197 | 216 | 대조립 2공장 | 7.5 | 271.25
7960 | A0011_S24S0 | A0011 | S24S0 | H32 | 218 | 230 | 선행도장부 | 7.5 | 271.25
7961 | A0011_S24S0 | A0011 | S24S0 | JX1 | 252 | 254 | 의장1부 | 7.5 | 271.25
7962 | A0011_S25P0 | A0011 | S25P0 | C11 | 204 | 241 | 2야드 대조립공장 | 7 | 367.5
7963 | A0011_S25P0 | A0011 | S25P0 | H32 | 245 | 259 | 선행도장부 | 7 | 367.5
7964 | A0011_S25P0 | A0011 | S25P0 | JX1 | 268 | 275 | 의장1부 | 7 | 367.5
7965 | A0011_S25S0 | A0011 | S25S0 | C11 | 204 | 241 | 2야드 대조립공장 | 7 | 367.5
7966 | A0011_S25S0 | A0011 | S25S0 | H32 | 245 | 259 | 선행도장부 | 7 | 367.5
7967 | A0011_S25S0 | A0011 | S25S0 | JX1 | 268 | 275 | 의장1부 | 7 | 367.5
7968 | A0011_T11P0 | A0011 | T11P0 | C11 | 195 | 203 | 선각공장 | 1.5 | 294.5
7969 | A0011_T11P0 | A0011 | T11P0 | H32 | 206 | 218 | 선행도장부 | 1.5 | 294.5
7970 | A0011_T11S0 | A0011 | T11S0 | C11 | 195 | 203 | 선각공장 | 15.5 | 294.5
7971 | A0011_T11S0 | A0011 | T11S0 | H32 | 206 | 218 | 선행도장부 | 15.5 | 294.5
7972 | A0011_T12P0 | A0011 | T12P0 | C11 | 205 | 213 | 선각공장 | 1.5 | 294.5
7973 | A0011_T12P0 | A0011 | T12P0 | H32 | 224 | 234 | 선행도장부 | 1.5 | 294.5
7974 | A0011_T12S0 | A0011 | T12S0 | C11 | 205 | 213 | 선각공장 | 15.5 | 294.5
7975 | A0011_T12S0 | A0011 | T12S0 | H32 | 224 | 234 | 선행도장부 | 15.5 | 294.5
7976 | A0011_T13P0 | A0011 | T13P0 | C11 | 189 | 197 | 선각공장 | 1.5 | 294.5
7977 | A0011_T13P0 | A0011 | T13P0 | H32 | 204 | 216 | 선행도장부 | 1.5 | 294.5
7978 | A0011_T13S0 | A0011 | T13S0 | C11 | 189 | 197 | 선각공장 | 15.5 | 294.5
7979 | A0011_T13S0 | A0011 | T13S0 | H32 | 204 | 216 | 선행도장부 | 15.5 | 294.5
7980 | A0011_T14P0 | A0011 | T14P0 | C11 | 199 | 209 | 선각공장 | 1.5 | 294.5
7981 | A0011_T14P0 | A0011 | T14P0 | H32 | 231 | 244 | 선행도장부 | 1.5 | 294.5
7982 | A0011_T14S0 | A0011 | T14S0 | C11 | 199 | 209 | 선각공장 | 15.5 | 294.5
7983 | A0011_T14S0 | A0011 | T14S0 | H32 | 231 | 244 | 선행도장부 | 15.5 | 294.5
7984 | A0011_T15P0 | A0011 | T15P0 | C11 | 220 | 230 | 선각공장 | 1.5 | 294.5
7985 | A0011_T15P0 | A0011 | T15P0 | H32 | 232 | 245 | 선행도장부 | 1.5 | 294.5
7986 | A0011_T15S0 | A0011 | T15S0 | C11 | 220 | 230 | 선각공장 | 15.5 | 294.5
7987 | A0011_T15S0 | A0011 | T15S0 | H32 | 232 | 245 | 선행도장부 | 15.5 | 294.5
7988 | A0011_T16P0 | A0011 | T16P0 | C11 | 216 | 224 | 선각공장 | 1.5 | 294.5
7989 | A0011_T16P0 | A0011 | T16P0 | H32 | 232 | 245 | 선행도장부 | 1.5 | 294.5
7990 | A0011_T16S0 | A0011 | T16S0 | C11 | 216 | 224 | 선각공장 | 15.5 | 294.5
7991 | A0011_T16S0 | A0011 | T16S0 | H32 | 232 | 245 | 선행도장부 | 15.5 | 294.5
7992 | A0011_T21P1 | A0011 | T21P1 | G41 | 212 | 223 | 선행의장부 | 2 | 648
7993 | A0011_T21P1 | A0011 | T21P1 | H32 | 231 | 244 | 선행도장부 | 2 | 648
7994 | A0011_T21P3 | A0011 | T21P3 | LN4B | 282 | 307 | 2도크 | 5 | 648
7995 | A0012_A11A0 | A0012 | A11A0 | C11 | 111 | 189 | 외부 | 7 | 104
7996 | A0012_A11A0 | A0012 | A11A0 | H32 | 195 | 209 | 선행도장부 | 7 | 104
7997 | A0012_A11A0 | A0012 | A11A0 | JX1 | 210 | 214 | 의장1부 | 7 | 104
7998 | A0012_A213C | A0012 | A213C | CC13 | 170 | 182 | 외부 | 8 | 144
7999 | A0012_A214A | A0012 | A214A | CC13 | 170 | 182 | 외부 | 7.1459 | 318.76
8000 | A0012_A21C0 | A0012 | A21C0 | CJX1 | 230 | 253 | 외부 | 8 | 156
8001 | A0012_A21C3 | A0012 | A21C3 | LN4B | 288 | 316 | 2도크 | 11.5 | 820
8002 | A0012_A22P0 | A0012 | A22P0 | C11 | 181 | 218 | 외부 | 10.5 | 328
8003 | A0012_A22P0 | A0012 | A22P0 | H32 | 225 | 238 | 선행도장부 | 10.5 | 328
8004 | A0012_A22P0 | A0012 | A22P0 | JX1 | 250 | 252 | 의장1부 | 10.5 | 328
8005 | A0012_A22S0 | A0012 | A22S0 | C11 | 181 | 218 | 외부 | 10.5 | 328
8006 | A0012_A22S0 | A0012 | A22S0 | H32 | 225 | 238 | 선행도장부 | 10.5 | 328
8007 | A0012_A22S0 | A0012 | A22S0 | JX1 | 270 | 272 | 의장1부 | 10.5 | 328
8008 | A0012_A31P1 | A0012 | A31P1 | G41 | 245 | 257 | 2도크 | 7.5 | 892.5
8009 | A0012_A31P1 | A0012 | A31P1 | H32 | 259 | 271 | 선행도장부 | 7.5 | 892.5
8010 | A0012_A31P1 | A0012 | A31P1 | JX1 | 273 | 277 | 기장부 | 7.5 | 892.5
8011 | A0012_A31P1 | A0012 | A31P1 | MX1 | 278 | 302 | 의장1부 | 7.5 | 892.5
8012 | A0012_A31P1 | A0012 | A31P1 | NN4B | 307 | 323 | 2도크 | 7.5 | 892.5
8013 | A0012_A41A0 | A0012 | A41A0 | C11 | 151 | 285 | 외부 | 10 | 140
8014 | A0012_A41A0 | A0012 | A41A0 | H32 | 300 | 309 | 선행도장부 | 10 | 140
8015 | A0012_B113P | A0012 | B113P | CC13 | 165 | 172 | 외부 | 12.5 | 168.75
8016 | A0012_B113S | A0012 | B113S | CC13 | 165 | 172 | 외부 | 4 | 168.75
8017 | A0012_B11P1 | A0012 | B11P1 | G41 | 202 | 211 | 외부 | 4 | 330.75
8018 | A0012_B11P1 | A0012 | B11P1 | H32 | 228 | 239 | 선행도장부 | 4 | 330.75
8019 | A0012_B11P1 | A0012 | B11P1 | MX1 | 235 | 239 | 의장1부 | 4 | 330.75
8020 | A0012_B11P1 | A0012 | B11P1 | NN4B | 244 | 263 | 2도크 | 4 | 330.75
8021 | A0012_B123P | A0012 | B123P | C12 | 146 | 146 | 2야드 판넬공장 | 4 | 231
8022 | A0012_B123P | A0012 | B123P | C13 | 147 | 154 | 2야드 대조립공장 | 4 | 231
8023 | A0012_B123S | A0012 | B123S | C12 | 146 | 146 | 2야드 판넬공장 | 4 | 231
8024 | A0012_B123S | A0012 | B123S | C13 | 147 | 154 | 2야드 대조립공장 | 4 | 231
8025 | A0012_B12P1 | A0012 | B12P1 | G41 | 194 | 208 | 선행의장부 | 4 | 793.5
8026 | A0012_B12P1 | A0012 | B12P1 | H32 | 210 | 224 | 선행도장부 | 4 | 793.5
8027 | A0012_B12P3 | A0012 | B12P3 | LN4B | 251 | 277 | 2도크 | 22 | 1069.5
8028 | A0012_B12S1 | A0012 | B12S1 | G41 | 194 | 208 | 선행의장부 | 4 | 793.5
8029 | A0012_B12S1 | A0012 | B12S1 | H32 | 210 | 224 | 선행도장부 | 4 | 793.5
8030 | A0012_B12S3 | A0012 | B12S3 | LN4B | 251 | 277 | 2도크 | 22 | 1069.5
8031 | A0012_B143P | A0012 | B143P | CC13 | 154 | 162 | 2야드 판넬공장 | 4 | 231
8032 | A0012_B143S | A0012 | B143S | CC13 | 154 | 162 | 2야드 판넬공장 | 4 | 231
8033 | A0012_B14P1 | A0012 | B14P1 | G41 | 193 | 207 | 선행의장부 | 4 | 810.75
8034 | A0012_B14P1 | A0012 | B14P1 | H32 | 210 | 224 | 선행도장부 | 4 | 810.75
8035 | A0012_B14P3 | A0012 | B14P3 | LN4B | 253 | 280 | 2도크 | 22 | 759.5
8036 | A0012_B14S1 | A0012 | B14S1 | G41 | 193 | 207 | 선행의장부 | 4 | 810.75
8037 | A0012_B14S1 | A0012 | B14S1 | H32 | 210 | 224 | 선행도장부 | 4 | 810.75
8038 | A0012_B14S3 | A0012 | B14S3 | LN4B | 253 | 280 | 2도크 | 22 | 759.5
8039 | A0012_B153P | A0012 | B153P | CC13 | 158 | 169 | 2야드 판넬공장 | 4 | 252
8040 | A0012_B153S | A0012 | B153S | CC13 | 158 | 169 | 2야드 판넬공장 | 4 | 252
8041 | A0012_B163P | A0012 | B163P | CC13 | 188 | 202 | 선각공장 | 4 | 231
8042 | A0012_B163S | A0012 | B163S | CC13 | 188 | 202 | 선각공장 | 4 | 231
8043 | A0012_B16P0 | A0012 | B16P0 | CC15 | 204 | 215 | 선각공장 | 4 | 387.75
8044 | A0012_B16P1 | A0012 | B16P1 | G41 | 231 | 242 | 선행의장부 | 4 | 810.75
8045 | A0012_B16P1 | A0012 | B16P1 | H32 | 244 | 259 | 선행도장부 | 4 | 810.75
8046 | A0012_B16P3 | A0012 | B16P3 | LN4B | 288 | 316 | 2도크 | 22 | 1069.5
8047 | A0012_B16S0 | A0012 | B16S0 | CC15 | 204 | 215 | 선각공장 | 4 | 387.75
8048 | A0012_B16S1 | A0012 | B16S1 | G41 | 231 | 242 | 선행의장부 | 4 | 810.75
8049 | A0012_B16S1 | A0012 | B16S1 | H32 | 244 | 259 | 선행도장부 | 4 | 810.75
8050 | A0012_B16S3 | A0012 | B16S3 | LN4B | 288 | 316 | 2도크 | 22 | 1069.5
8051 | A0012_B173P | A0012 | B173P | CC13 | 209 | 218 | 2야드 판넬공장 | 4 | 252
8052 | A0012_B173S | A0012 | B173S | CC13 | 209 | 218 | 2야드 판넬공장 | 4 | 252
8053 | A0012_B183P | A0012 | B183P | CC13 | 195 | 204 | 선각공장 | 4 | 231
8054 | A0012_B183S | A0012 | B183S | CC13 | 195 | 204 | 선각공장 | 4 | 231
8055 | A0012_B18P0 | A0012 | B18P0 | CC15 | 211 | 222 | 선각공장 | 4 | 387.75
8056 | A0012_B18P1 | A0012 | B18P1 | G41 | 235 | 244 | 선행의장부 | 4 | 810.75
8057 | A0012_B18P1 | A0012 | B18P1 | H32 | 246 | 263 | 선행도장부 | 4 | 810.75
8058 | A0012_B18P3 | A0012 | B18P3 | LN4B | 292 | 320 | 2도크 | 22 | 1069.5
8059 | A0012_B18S0 | A0012 | B18S0 | CC15 | 211 | 222 | 선각공장 | 4 | 387.75
8060 | A0012_B18S1 | A0012 | B18S1 | G41 | 235 | 244 | 선행의장부 | 4 | 810.75
8061 | A0012_B18S1 | A0012 | B18S1 | H32 | 246 | 263 | 선행도장부 | 4 | 810.75
8062 | A0012_B18S3 | A0012 | B18S3 | LN4B | 292 | 320 | 2도크 | 22 | 1069.5
8063 | A0012_B193P | A0012 | B193P | CC13 | 211 | 222 | 2야드 판넬공장 | 4 | 252
8064 | A0012_B193S | A0012 | B193S | CC13 | 211 | 222 | 2야드 판넬공장 | 4 | 252
8065 | A0012_B203P | A0012 | B203P | CC13 | 204 | 214 | 선각공장 | 4 | 231
8066 | A0012_B203P | A0012 | B203P | F21 | 215 | 218 | 외부 | 4 | 231
8067 | A0012_B203S | A0012 | B203S | CC13 | 204 | 214 | 선각공장 | 4 | 231
8068 | A0012_B203S | A0012 | B203S | F21 | 215 | 218 | 외부 | 4 | 231
8069 | A0012_B20P0 | A0012 | B20P0 | CC15 | 217 | 228 | 선각공장 | 4 | 387.75
8070 | A0012_B20P1 | A0012 | B20P1 | G41 | 236 | 245 | 선행의장부 | 4 | 810.75
8071 | A0012_B20P1 | A0012 | B20P1 | H32 | 249 | 264 | 선행도장부 | 4 | 810.75
8072 | A0012_B20P3 | A0012 | B20P3 | LN4B | 294 | 322 | 2도크 | 22 | 1069.5
8073 | A0012_B20S0 | A0012 | B20S0 | CC15 | 217 | 228 | 선각공장 | 4 | 387.75
8074 | A0012_B20S1 | A0012 | B20S1 | G41 | 236 | 245 | 선행의장부 | 4 | 810.75
8075 | A0012_B20S1 | A0012 | B20S1 | H32 | 249 | 264 | 선행도장부 | 4 | 810.75
8076 | A0012_B20S3 | A0012 | B20S3 | LN4B | 294 | 322 | 2도크 | 22 | 1069.5
8077 | A0012_B213P | A0012 | B213P | CC13 | 210 | 221 | 2야드 판넬공장 | 4 | 252
8078 | A0012_B213S | A0012 | B213S | CC13 | 210 | 221 | 2야드 판넬공장 | 4 | 252
8079 | A0012_B223P | A0012 | B223P | CC13 | 210 | 216 | 선각공장 | 4 | 231
8080 | A0012_B223P | A0012 | B223P | F21 | 218 | 223 | 외부 | 4 | 231
8081 | A0012_B223S | A0012 | B223S | CC13 | 210 | 216 | 선각공장 | 4 | 231
8082 | A0012_B223S | A0012 | B223S | F21 | 218 | 223 | 외부 | 4 | 231
8083 | A0012_B22P0 | A0012 | B22P0 | CC15 | 224 | 235 | 선각공장 | 4 | 387.75
8084 | A0012_B22P1 | A0012 | B22P1 | G41 | 238 | 249 | 선행의장부 | 4 | 810.75
8085 | A0012_B22P1 | A0012 | B22P1 | H32 | 251 | 266 | 선행도장부 | 4 | 810.75
8086 | A0012_B22P3 | A0012 | B22P3 | LN4B | 301 | 326 | 2도크 | 22 | 1069.5
8087 | A0012_B22S0 | A0012 | B22S0 | CC15 | 224 | 235 | 선각공장 | 4 | 387.75
8088 | A0012_B22S1 | A0012 | B22S1 | G41 | 238 | 249 | 선행의장부 | 4 | 810.75
8089 | A0012_B22S1 | A0012 | B22S1 | H32 | 251 | 266 | 선행도장부 | 4 | 810.75
8090 | A0012_B22S3 | A0012 | B22S3 | LN4B | 301 | 326 | 2도크 | 22 | 1069.5
8091 | A0012_B233P | A0012 | B233P | CC13 | 215 | 221 | 2야드 판넬공장 | 4 | 252
8092 | A0012_B233S | A0012 | B233S | CC13 | 215 | 221 | 2야드 판넬공장 | 4 | 252
8093 | A0012_B243P | A0012 | B243P | CC13 | 210 | 216 | 선각공장 | 14 | 245
8094 | A0012_B243P | A0012 | B243P | F21 | 222 | 225 | 외부 | 14 | 245
8095 | A0012_B243S | A0012 | B243S | CC13 | 210 | 216 | 선각공장 | 4 | 245
8096 | A0012_B243S | A0012 | B243S | F21 | 223 | 228 | 외부 | 4 | 245
8097 | A0012_B24P1 | A0012 | B24P1 | G41 | 238 | 249 | 선행의장부 | 4 | 810.75
8098 | A0012_B24P1 | A0012 | B24P1 | H32 | 251 | 266 | 선행도장부 | 4 | 810.75
8099 | A0012_B24P3 | A0012 | B24P3 | LN4B | 303 | 328 | 2도크 | 22 | 1085
8100 | A0012_B24S1 | A0012 | B24S1 | G41 | 238 | 249 | 선행의장부 | 4 | 810.75
8101 | A0012_B24S1 | A0012 | B24S1 | H32 | 251 | 266 | 선행도장부 | 4 | 810.75
8102 | A0012_B24S3 | A0012 | B24S3 | LN4B | 303 | 328 | 2도크 | 22 | 1085
8103 | A0012_B253P | A0012 | B253P | C12 | 210 | 210 | 대조립 2공장 | 12.5 | 218.75
8104 | A0012_B253P | A0012 | B253P | C13 | 211 | 216 | 선각공장 | 12.5 | 218.75
8105 | A0012_B253S | A0012 | B253S | C12 | 210 | 210 | 대조립 2공장 | 4 | 218.75
8106 | A0012_B253S | A0012 | B253S | C13 | 211 | 216 | 선각공장 | 4 | 218.75
8107 | A0012_B53P0 | A0012 | B53P0 | C11 | 158 | 181 | 외부 | 5.5 | 207
8108 | A0012_B53P0 | A0012 | B53P0 | H32 | 183 | 195 | 선행도장부 | 5.5 | 207
8109 | A0012_B53P0 | A0012 | B53P0 | JX1 | 207 | 209 | 의장1부 | 5.5 | 207
8110 | A0012_B53S0 | A0012 | B53S0 | C11 | 158 | 181 | 외부 | 5.5 | 207
8111 | A0012_B53S0 | A0012 | B53S0 | H32 | 183 | 195 | 선행도장부 | 5.5 | 207
8112 | A0012_B53S0 | A0012 | B53S0 | JX1 | 207 | 209 | 의장1부 | 5.5 | 207
8113 | A0012_B64P0 | A0012 | B64P0 | C11 | 214 | 232 | 대조립 2공장 | 6.5 | 175
8114 | A0012_B64P0 | A0012 | B64P0 | H32 | 236 | 246 | 선행도장부 | 6.5 | 175
8115 | A0012_B64P0 | A0012 | B64P0 | JX1 | 250 | 252 | 의장1부 | 6.5 | 175
8116 | A0012_B64S0 | A0012 | B64S0 | C11 | 214 | 232 | 대조립 2공장 | 6.5 | 175
8117 | A0012_B64S0 | A0012 | B64S0 | H32 | 236 | 246 | 선행도장부 | 6.5 | 175
8118 | A0012_B64S0 | A0012 | B64S0 | JX1 | 250 | 252 | 의장1부 | 6.5 | 175
8119 | A0012_B713P | A0012 | B713P | CC13 | 173 | 181 | 대조립 1공장 | 6 | 96
8120 | A0012_B713S | A0012 | B713S | CC13 | 173 | 181 | 대조립 1공장 | 6 | 96
8121 | A0012_B71P0 | A0012 | B71P0 | C11 | 187 | 202 | 대조립 1공장 | 6 | 96
8122 | A0012_B71P0 | A0012 | B71P0 | H32 | 208 | 217 | 선행도장부 | 6 | 96
8123 | A0012_B71P3 | A0012 | B71P3 | LN4B | 260 | 286 | 2도크 | 5 | 1026
8124 | A0012_B71S0 | A0012 | B71S0 | C11 | 187 | 202 | 대조립 1공장 | 6 | 96
8125 | A0012_B71S0 | A0012 | B71S0 | H32 | 208 | 217 | 선행도장부 | 6 | 96
8126 | A0012_B723P | A0012 | B723P | CC13 | 217 | 225 | 대조립 1공장 | 6 | 96
8127 | A0012_B723S | A0012 | B723S | CC13 | 217 | 225 | 대조립 1공장 | 6 | 96
8128 | A0012_B72P0 | A0012 | B72P0 | C11 | 228 | 238 | 대조립 1공장 | 6 | 96
8129 | A0012_B72P0 | A0012 | B72P0 | H32 | 242 | 252 | 선행도장부 | 6 | 96
8130 | A0012_B72P3 | A0012 | B72P3 | LN4B | 294 | 322 | 2도크 | 5 | 1026
8131 | A0012_B72S0 | A0012 | B72S0 | C11 | 228 | 238 | 대조립 1공장 | 6 | 96
8132 | A0012_B72S0 | A0012 | B72S0 | H32 | 242 | 252 | 선행도장부 | 6 | 96
8133 | A0012_B733P | A0012 | B733P | CC13 | 218 | 228 | 대조립 2공장 | 6 | 96
8134 | A0012_B733S | A0012 | B733S | CC13 | 218 | 228 | 대조립 2공장 | 6 | 96
8135 | A0012_B73P0 | A0012 | B73P0 | C11 | 229 | 239 | 대조립 2공장 | 6 | 96
8136 | A0012_B73P0 | A0012 | B73P0 | H32 | 243 | 253 | 선행도장부 | 6 | 96
8137 | A0012_B73P3 | A0012 | B73P3 | LN4B | 301 | 326 | 2도크 | 5 | 1026
8138 | A0012_B73S0 | A0012 | B73S0 | C11 | 229 | 239 | 대조립 2공장 | 6 | 96
8139 | A0012_B73S0 | A0012 | B73S0 | H32 | 243 | 253 | 선행도장부 | 6 | 96
8140 | A0012_B743P | A0012 | B743P | CC13 | 223 | 229 | 대조립 2공장 | 6 | 96
8141 | A0012_B743S | A0012 | B743S | CC13 | 223 | 229 | 대조립 2공장 | 6 | 96
8142 | A0012_B74P0 | A0012 | B74P0 | C11 | 230 | 244 | 대조립 2공장 | 6 | 96
8143 | A0012_B74P0 | A0012 | B74P0 | H32 | 246 | 259 | 선행도장부 | 6 | 96
8144 | A0012_B74P3 | A0012 | B74P3 | LN4B | 303 | 328 | 2도크 | 5 | 1026
8145 | A0012_B74S0 | A0012 | B74S0 | C11 | 230 | 244 | 대조립 2공장 | 6 | 96
8146 | A0012_B74S0 | A0012 | B74S0 | H32 | 246 | 259 | 선행도장부 | 6 | 96
8147 | A0012_B753P | A0012 | B753P | C12 | 228 | 228 | 2야드 판넬공장 | 6 | 96
8148 | A0012_B753P | A0012 | B753P | C13 | 229 | 237 | 2야드 대조립공장 | 6 | 96
8149 | A0012_B753S | A0012 | B753S | C12 | 228 | 228 | 2야드 판넬공장 | 6 | 96
8150 | A0012_B753S | A0012 | B753S | C13 | 229 | 237 | 2야드 대조립공장 | 6 | 96
8151 | A0012_B75P0 | A0012 | B75P0 | C11 | 238 | 250 | 2야드 대조립공장 | 6 | 96
8152 | A0012_B75P0 | A0012 | B75P0 | H32 | 252 | 265 | 선행도장부 | 6 | 96
8153 | A0012_B75P3 | A0012 | B75P3 | LN4B | 307 | 330 | 2도크 | 5 | 1026
8154 | A0012_B75S0 | A0012 | B75S0 | C11 | 238 | 250 | 2야드 대조립공장 | 6 | 96
8155 | A0012_B75S0 | A0012 | B75S0 | H32 | 252 | 265 | 선행도장부 | 6 | 96
8156 | A0012_B763P | A0012 | B763P | C12 | 231 | 231 | 2야드 판넬공장 | 6 | 96
8157 | A0012_B763P | A0012 | B763P | C13 | 232 | 239 | 2야드 대조립공장 | 6 | 96
8158 | A0012_B763S | A0012 | B763S | C12 | 231 | 231 | 2야드 판넬공장 | 6 | 96
8159 | A0012_B763S | A0012 | B763S | C13 | 232 | 239 | 2야드 대조립공장 | 6 | 96
8160 | A0012_B76P0 | A0012 | B76P0 | C11 | 242 | 252 | 2야드 대조립공장 | 6 | 96
8161 | A0012_B76P0 | A0012 | B76P0 | H32 | 257 | 267 | 선행도장부 | 6 | 96
8162 | A0012_B76P3 | A0012 | B76P3 | LN4B | 309 | 334 | 2도크 | 5 | 1026
8163 | A0012_B76S0 | A0012 | B76S0 | C11 | 242 | 252 | 2야드 대조립공장 | 6 | 96
8164 | A0012_B76S0 | A0012 | B76S0 | H32 | 257 | 267 | 선행도장부 | 6 | 96
8165 | A0012_D113C | A0012 | D113C | C12 | 159 | 159 | 2야드 판넬공장 | 2.5 | 102
8166 | A0012_D113C | A0012 | D113C | C13 | 160 | 165 | 2야드 대조립공장 | 2.5 | 102
8167 | A0012_D114C | A0012 | D114C | C12 | 153 | 153 | 2야드 판넬공장 | 6 | 102
8168 | A0012_D114C | A0012 | D114C | C13 | 154 | 159 | 2야드 대조립공장 | 6 | 102
8169 | A0012_D11C0 | A0012 | D11C0 | C11 | 166 | 181 | 2야드 대조립공장 | 6 | 178.5
8170 | A0012_D11C0 | A0012 | D11C0 | H32 | 196 | 210 | 선행도장부 | 6 | 178.5
8171 | A0012_D123C | A0012 | D123C | CC13 | 221 | 225 | 선각공장 | 2.5 | 102
8172 | A0012_D124C | A0012 | D124C | CC13 | 221 | 225 | 선각공장 | 6 | 102
8173 | A0012_D12C0 | A0012 | D12C0 | C11 | 222 | 235 | 선각공장 | 6 | 178.5
8174 | A0012_D12C0 | A0012 | D12C0 | H32 | 238 | 250 | 선행도장부 | 6 | 178.5
8175 | A0012_D133C | A0012 | D133C | CC13 | 215 | 221 | 대조립 1공장 | 2.5 | 102
8176 | A0012_D134C | A0012 | D134C | CC13 | 210 | 215 | 대조립 1공장 | 6 | 102
8177 | A0012_D13C0 | A0012 | D13C0 | C11 | 222 | 235 | 대조립 1공장 | 6 | 178.5
8178 | A0012_D13C0 | A0012 | D13C0 | H32 | 237 | 249 | 선행도장부 | 6 | 178.5
8179 | A0012_D143C | A0012 | D143C | C12 | 209 | 209 | 2야드 판넬공장 | 2.5 | 102
8180 | A0012_D143C | A0012 | D143C | C13 | 210 | 215 | 2야드 대조립공장 | 2.5 | 102
8181 | A0012_D144C | A0012 | D144C | C12 | 203 | 203 | 2야드 판넬공장 | 6 | 102
8182 | A0012_D144C | A0012 | D144C | C13 | 204 | 209 | 2야드 대조립공장 | 6 | 102
8183 | A0012_D14C0 | A0012 | D14C0 | C11 | 221 | 231 | 2야드 대조립공장 | 6 | 178.5
8184 | A0012_D14C0 | A0012 | D14C0 | H32 | 238 | 250 | 선행도장부 | 6 | 178.5
8185 | A0012_D153C | A0012 | D153C | CC13 | 223 | 229 | 선각공장 | 2.5 | 102
8186 | A0012_D154C | A0012 | D154C | CC13 | 223 | 229 | 선각공장 | 6 | 102
8187 | A0012_D15C0 | A0012 | D15C0 | C11 | 224 | 237 | 선각공장 | 6 | 178.5
8188 | A0012_D15C0 | A0012 | D15C0 | H32 | 239 | 251 | 선행도장부 | 6 | 178.5
8189 | A0012_D163C | A0012 | D163C | CC13 | 221 | 225 | 대조립 2공장 | 2.5 | 102
8190 | A0012_D164C | A0012 | D164C | CC13 | 215 | 221 | 대조립 2공장 | 6 | 102
8191 | A0012_D16C0 | A0012 | D16C0 | C11 | 230 | 242 | 대조립 2공장 | 6 | 204
8192 | A0012_D16C0 | A0012 | D16C0 | H32 | 245 | 257 | 선행도장부 | 6 | 204
8193 | A0012_D16C0 | A0012 | D16C0 | JX1 | 270 | 272 | 의장1부 | 6 | 204
8194 | A0012_D21C1 | A0012 | D21C1 | G41 | 208 | 217 | 선행의장부 | 9 | 450.5
8195 | A0012_D21C1 | A0012 | D21C1 | H32 | 224 | 238 | 선행도장부 | 9 | 450.5
8196 | A0012_D21C1 | A0012 | D21C1 | JMX1 | 264 | 274 | 의장1부 | 9 | 450.5
8197 | A0012_D21C1 | A0012 | D21C1 | NN4B | 280 | 301 | 2도크 | 9 | 450.5
8198 | A0012_D223C | A0012 | D223C | CC13 | 165 | 172 | 대조립 1공장 | 9 | 153
8199 | A0012_D31P0 | A0012 | D31P0 | C11 | 189 | 216 | 대조립 1공장 | 17.5 | 376.25
8200 | A0012_D31P0 | A0012 | D31P0 | F21 | 223 | 228 | 선행의장부 | 17.5 | 376.25
8201 | A0012_D31P0 | A0012 | D31P0 | H32 | 230 | 242 | 선행도장부 | 17.5 | 376.25
8202 | A0012_D31P0 | A0012 | D31P0 | JMX1 | 258 | 267 | 의장1부 | 17.5 | 376.25
8203 | A0012_D31P0 | A0012 | D31P0 | NN4B | 272 | 291 | 2도크 | 17.5 | 376.25
8204 | A0012_D31S0 | A0012 | D31S0 | C11 | 189 | 216 | 대조립 1공장 | 17.5 | 376.25
8205 | A0012_D31S0 | A0012 | D31S0 | F21 | 223 | 228 | 선행의장부 | 17.5 | 376.25
8206 | A0012_D31S0 | A0012 | D31S0 | H32 | 230 | 242 | 선행도장부 | 17.5 | 376.25
8207 | A0012_D31S0 | A0012 | D31S0 | JMX1 | 258 | 267 | 의장1부 | 17.5 | 376.25
8208 | A0012_D31S0 | A0012 | D31S0 | NN4B | 272 | 291 | 2도크 | 17.5 | 376.25
8209 | A0012_D325P | A0012 | D325P | CC13 | 158 | 162 | 대조립 1공장 | 8.5 | 72.25
8210 | A0012_D325S | A0012 | D325S | CC13 | 158 | 162 | 대조립 1공장 | 8.5 | 72.25
8211 | A0012_D32P0 | A0012 | D32P0 | C11 | 169 | 195 | 대조립 1공장 | 8.5 | 354.75
8212 | A0012_D32P0 | A0012 | D32P0 | F21 | 204 | 209 | 선행의장부 | 8.5 | 354.75
8213 | A0012_D32P1 | A0012 | D32P1 | G41 | 215 | 224 | 선행의장부 | 8.5 | 688
8214 | A0012_D32P1 | A0012 | D32P1 | H32 | 228 | 242 | 선행도장부 | 8.5 | 688
8215 | A0012_D32P1 | A0012 | D32P1 | JMX1 | 260 | 271 | 의장1부 | 8.5 | 688
8216 | A0012_D32P1 | A0012 | D32P1 | NN4B | 274 | 293 | 2도크 | 8.5 | 688
8217 | A0012_D32S0 | A0012 | D32S0 | C11 | 169 | 195 | 대조립 1공장 | 8.5 | 354.75
8218 | A0012_D32S0 | A0012 | D32S0 | F21 | 204 | 209 | 선행의장부 | 8.5 | 354.75
8219 | A0012_D32S1 | A0012 | D32S1 | G41 | 215 | 224 | 선행의장부 | 8.5 | 688
8220 | A0012_D32S1 | A0012 | D32S1 | H32 | 228 | 242 | 선행도장부 | 8.5 | 688
8221 | A0012_D32S1 | A0012 | D32S1 | JMX1 | 260 | 271 | 의장1부 | 8.5 | 688
8222 | A0012_D32S1 | A0012 | D32S1 | NN4B | 274 | 293 | 2도크 | 8.5 | 688
8223 | A0012_D33P0 | A0012 | D33P0 | C11 | 180 | 195 | 대조립 2공장 | 8.5 | 333.25
8224 | A0012_D33P0 | A0012 | D33P0 | F21 | 208 | 211 | 선행의장부 | 8.5 | 333.25
8225 | A0012_D33S0 | A0012 | D33S0 | C11 | 180 | 195 | 대조립 2공장 | 8.5 | 333.25
8226 | A0012_D33S0 | A0012 | D33S0 | F21 | 208 | 211 | 선행의장부 | 8.5 | 333.25
8227 | A0012_D34P0 | A0012 | D34P0 | C11 | 154 | 173 | 선각공장 | 8.5 | 376.25
8228 | A0012_D34P0 | A0012 | D34P0 | F21 | 180 | 186 | 선행의장부 | 8.5 | 376.25
8229 | A0012_D34P2 | A0012 | D34P2 | K41 | 210 | 223 | 선행의장부 | 8.5 | 741.75
8230 | A0012_D34P2 | A0012 | D34P2 | H32 | 225 | 239 | 선행도장부 | 8.5 | 741.75
8231 | A0012_D34P2 | A0012 | D34P2 | MX1 | 267 | 273 | 의장1부 | 8.5 | 741.75
8232 | A0012_D34P2 | A0012 | D34P2 | NN4B | 278 | 300 | 2도크 | 8.5 | 741.75
8233 | A0012_D34S0 | A0012 | D34S0 | C11 | 154 | 173 | 선각공장 | 8.5 | 376.25
8234 | A0012_D34S0 | A0012 | D34S0 | F21 | 180 | 186 | 선행의장부 | 8.5 | 376.25
8235 | A0012_D34S2 | A0012 | D34S2 | K41 | 210 | 223 | 선행의장부 | 8.5 | 741.75
8236 | A0012_D34S2 | A0012 | D34S2 | H32 | 225 | 239 | 선행도장부 | 8.5 | 741.75
8237 | A0012_D34S2 | A0012 | D34S2 | MX1 | 267 | 273 | 의장1부 | 8.5 | 741.75
8238 | A0012_D34S2 | A0012 | D34S2 | NN4B | 278 | 300 | 2도크 | 8.5 | 741.75
8239 | A0012_D35P0 | A0012 | D35P0 | C11 | 168 | 202 | 2야드 판넬공장 | 8.5 | 365.5
8240 | A0012_D35P0 | A0012 | D35P0 | JX1 | 263 | 265 | 의장1부 | 8.5 | 365.5
8241 | A0012_D35S0 | A0012 | D35S0 | C11 | 168 | 202 | 2야드 판넬공장 | 8.5 | 365.5
8242 | A0012_D35S0 | A0012 | D35S0 | JX1 | 263 | 265 | 의장1부 | 8.5 | 365.5
8243 | A0012_D36P0 | A0012 | D36P0 | C11 | 196 | 217 | 선각공장 | 8.5 | 376.25
8244 | A0012_D36P0 | A0012 | D36P0 | F21 | 229 | 235 | 선행의장부 | 8.5 | 376.25
8245 | A0012_D36P2 | A0012 | D36P2 | K41 | 253 | 265 | 선행의장부 | 8.5 | 793.5
8246 | A0012_D36P2 | A0012 | D36P2 | H32 | 274 | 291 | 선행도장부 | 8.5 | 793.5
8247 | A0012_D36P2 | A0012 | D36P2 | MX1 | 300 | 306 | 의장1부 | 8.5 | 793.5
8248 | A0012_D36P2 | A0012 | D36P2 | NN4B | 309 | 327 | 2도크 | 8.5 | 793.5
8249 | A0012_D36S0 | A0012 | D36S0 | C11 | 196 | 217 | 선각공장 | 8.5 | 376.25
8250 | A0012_D36S0 | A0012 | D36S0 | F21 | 229 | 235 | 선행의장부 | 8.5 | 376.25
8251 | A0012_D36S2 | A0012 | D36S2 | K41 | 253 | 265 | 선행의장부 | 8.5 | 793.5
8252 | A0012_D36S2 | A0012 | D36S2 | H32 | 274 | 291 | 선행도장부 | 8.5 | 793.5
8253 | A0012_D36S2 | A0012 | D36S2 | MX1 | 300 | 306 | 의장1부 | 8.5 | 793.5
8254 | A0012_D36S2 | A0012 | D36S2 | NN4B | 309 | 327 | 2도크 | 8.5 | 793.5
8255 | A0012_D37P0 | A0012 | D37P0 | C11 | 235 | 251 | 2야드 판넬공장 | 8.5 | 365.5
8256 | A0012_D37P0 | A0012 | D37P0 | JX1 | 292 | 298 | 의장1부 | 8.5 | 365.5
8257 | A0012_D37S0 | A0012 | D37S0 | C11 | 235 | 251 | 2야드 판넬공장 | 8.5 | 365.5
8258 | A0012_D37S0 | A0012 | D37S0 | JX1 | 292 | 298 | 의장1부 | 8.5 | 365.5
8259 | A0012_D38P0 | A0012 | D38P0 | C11 | 204 | 222 | 선각공장 | 8.5 | 376.25
8260 | A0012_D38P0 | A0012 | D38P0 | F21 | 230 | 236 | 선행의장부 | 8.5 | 376.25
8261 | A0012_D38P2 | A0012 | D38P2 | K41 | 259 | 270 | 선행의장부 | 8.5 | 793.5
8262 | A0012_D38P2 | A0012 | D38P2 | H32 | 272 | 287 | 선행도장부 | 8.5 | 793.5
8263 | A0012_D38P2 | A0012 | D38P2 | MX1 | 302 | 308 | 의장1부 | 8.5 | 793.5
8264 | A0012_D38P2 | A0012 | D38P2 | NN4B | 313 | 329 | 2도크 | 8.5 | 793.5
8265 | A0012_D38S0 | A0012 | D38S0 | C11 | 204 | 222 | 선각공장 | 8.5 | 376.25
8266 | A0012_D38S0 | A0012 | D38S0 | F21 | 230 | 236 | 선행의장부 | 8.5 | 376.25
8267 | A0012_D38S2 | A0012 | D38S2 | K41 | 259 | 270 | 선행의장부 | 8.5 | 793.5
8268 | A0012_D38S2 | A0012 | D38S2 | H32 | 272 | 287 | 선행도장부 | 8.5 | 793.5
8269 | A0012_D38S2 | A0012 | D38S2 | MX1 | 302 | 308 | 의장1부 | 8.5 | 793.5
8270 | A0012_D38S2 | A0012 | D38S2 | NN4B | 313 | 329 | 2도크 | 8.5 | 793.5
8271 | A0012_D39P0 | A0012 | D39P0 | C11 | 238 | 257 | 2야드 판넬공장 | 8.5 | 365.5
8272 | A0012_D39P0 | A0012 | D39P0 | JX1 | 298 | 301 | 의장1부 | 8.5 | 365.5
8273 | A0012_D39S0 | A0012 | D39S0 | C11 | 238 | 257 | 2야드 판넬공장 | 8.5 | 365.5
8274 | A0012_D39S0 | A0012 | D39S0 | JX1 | 298 | 301 | 의장1부 | 8.5 | 365.5
8275 | A0012_D40P1 | A0012 | D40P1 | G41 | 246 | 260 | 선행의장부 | 8.5 | 752.5
8276 | A0012_D40P1 | A0012 | D40P1 | JX1 | 301 | 305 | 의장1부 | 8.5 | 752.5
8277 | A0012_D40P2 | A0012 | D40P2 | K41 | 264 | 277 | 선행의장부 | 8.5 | 793.5
8278 | A0012_D40P2 | A0012 | D40P2 | H32 | 280 | 298 | 선행도장부 | 8.5 | 793.5
8279 | A0012_D40P2 | A0012 | D40P2 | MX1 | 306 | 312 | 의장1부 | 8.5 | 793.5
8280 | A0012_D40P2 | A0012 | D40P2 | NN4B | 315 | 333 | 2도크 | 8.5 | 793.5
8281 | A0012_D40S1 | A0012 | D40S1 | G41 | 246 | 260 | 선행의장부 | 8.5 | 752.5
8282 | A0012_D40S1 | A0012 | D40S1 | JX1 | 301 | 305 | 의장1부 | 8.5 | 752.5
8283 | A0012_D40S2 | A0012 | D40S2 | K41 | 264 | 277 | 선행의장부 | 8.5 | 793.5
8284 | A0012_D40S2 | A0012 | D40S2 | H32 | 280 | 298 | 선행도장부 | 8.5 | 793.5
8285 | A0012_D40S2 | A0012 | D40S2 | MX1 | 306 | 312 | 의장1부 | 8.5 | 793.5
8286 | A0012_D40S2 | A0012 | D40S2 | NN4B | 315 | 333 | 2도크 | 8.5 | 793.5
8287 | A0012_D41P0 | A0012 | D41P0 | C11 | 236 | 252 | 선각공장 | 8.5 | 365.5
8288 | A0012_D41P0 | A0012 | D41P0 | JX1 | 301 | 305 | 의장1부 | 8.5 | 365.5
8289 | A0012_D41S0 | A0012 | D41S0 | C11 | 236 | 252 | 선각공장 | 8.5 | 365.5
8290 | A0012_D41S0 | A0012 | D41S0 | JX1 | 301 | 305 | 의장1부 | 8.5 | 365.5
8291 | A0012_D423P | A0012 | D423P | C12 | 222 | 222 | 2야드 판넬공장 | 2.5 | 57.75
8292 | A0012_D423P | A0012 | D423P | C13 | 223 | 229 | 2야드 대조립공장 | 2.5 | 57.75
8293 | A0012_D423S | A0012 | D423S | C12 | 222 | 222 | 2야드 판넬공장 | 2.5 | 57.75
8294 | A0012_D423S | A0012 | D423S | C13 | 223 | 229 | 2야드 대조립공장 | 2.5 | 57.75
8295 | A0012_D42P0 | A0012 | D42P0 | C11 | 232 | 246 | 2야드 대조립공장 | 8.5 | 387
8296 | A0012_D42P0 | A0012 | D42P0 | F21 | 250 | 257 | 선행의장부 | 8.5 | 387
8297 | A0012_D42P1 | A0012 | D42P1 | G41 | 270 | 280 | 선행의장부 | 8.5 | 832.5
8298 | A0012_D42P1 | A0012 | D42P1 | H32 | 284 | 301 | 선행도장부 | 8.5 | 832.5
8299 | A0012_D42P1 | A0012 | D42P1 | JMX1 | 319 | 328 | 의장1부 | 8.5 | 832.5
8300 | A0012_D42P1 | A0012 | D42P1 | NN4B | 333 | 349 | 2도크 | 8.5 | 832.5
8301 | A0012_D42S0 | A0012 | D42S0 | C11 | 232 | 246 | 2야드 대조립공장 | 8.5 | 387
8302 | A0012_D42S0 | A0012 | D42S0 | F21 | 250 | 257 | 선행의장부 | 8.5 | 387
8303 | A0012_D42S1 | A0012 | D42S1 | G41 | 270 | 280 | 선행의장부 | 8.5 | 832.5
8304 | A0012_D42S1 | A0012 | D42S1 | H32 | 284 | 301 | 선행도장부 | 8.5 | 832.5
8305 | A0012_D42S1 | A0012 | D42S1 | JMX1 | 319 | 328 | 의장1부 | 8.5 | 832.5
8306 | A0012_D42S1 | A0012 | D42S1 | NN4B | 333 | 349 | 2도크 | 8.5 | 832.5
8307 | A0012_D43P0 | A0012 | D43P0 | C11 | 236 | 257 | 2야드 판넬공장 | 8.5 | 438.75
8308 | A0012_D43P0 | A0012 | D43P0 | F21 | 259 | 265 | 선행의장부 | 8.5 | 438.75
8309 | A0012_D43S0 | A0012 | D43S0 | C11 | 236 | 257 | 2야드 판넬공장 | 8.5 | 438.75
8310 | A0012_D43S0 | A0012 | D43S0 | F21 | 259 | 265 | 선행의장부 | 8.5 | 438.75
8311 | A0012_D443P | A0012 | D443P | C12 | 214 | 214 | 2야드 판넬공장 | 2.5 | 57.75
8312 | A0012_D443P | A0012 | D443P | C13 | 215 | 218 | 대조립 1공장 | 2.5 | 57.75
8313 | A0012_D443S | A0012 | D443S | C12 | 214 | 214 | 2야드 판넬공장 | 2.5 | 57.75
8314 | A0012_D443S | A0012 | D443S | C13 | 215 | 218 | 대조립 1공장 | 2.5 | 57.75
8315 | A0012_D44P0 | A0012 | D44P0 | C11 | 215 | 242 | 대조립 1공장 | 8.5 | 393.75
8316 | A0012_D44P0 | A0012 | D44P0 | F21 | 244 | 250 | 선행의장부 | 8.5 | 393.75
8317 | A0012_D44P1 | A0012 | D44P1 | G41 | 267 | 278 | 선행의장부 | 8.5 | 776.25
8318 | A0012_D44P1 | A0012 | D44P1 | H32 | 281 | 300 | 선행도장부 | 8.5 | 776.25
8319 | A0012_D44P1 | A0012 | D44P1 | JMX1 | 321 | 330 | 의장1부 | 8.5 | 776.25
8320 | A0012_D44P1 | A0012 | D44P1 | NN4B | 335 | 351 | 2도크 | 8.5 | 776.25
8321 | A0012_D44S0 | A0012 | D44S0 | C11 | 215 | 242 | 대조립 1공장 | 8.5 | 393.75
8322 | A0012_D44S0 | A0012 | D44S0 | F21 | 244 | 250 | 선행의장부 | 8.5 | 393.75
8323 | A0012_D44S1 | A0012 | D44S1 | G41 | 267 | 278 | 선행의장부 | 8.5 | 776.25
8324 | A0012_D44S1 | A0012 | D44S1 | H32 | 281 | 300 | 선행도장부 | 8.5 | 776.25
8325 | A0012_D44S1 | A0012 | D44S1 | JMX1 | 321 | 330 | 의장1부 | 8.5 | 776.25
8326 | A0012_D44S1 | A0012 | D44S1 | NN4B | 335 | 351 | 2도크 | 8.5 | 776.25
8327 | A0012_D543P | A0012 | D543P | CC13 | 153 | 160 | 2야드 판넬공장 | 8.5 | 376.25
8328 | A0012_D543S | A0012 | D543S | CC13 | 153 | 160 | 2야드 판넬공장 | 8.5 | 376.25
8329 | A0012_D563P | A0012 | D563P | CC13 | 221 | 225 | 선각공장 | 8.5 | 365.5
8330 | A0012_D563S | A0012 | D563S | CC13 | 221 | 228 | 선각공장 | 8.5 | 365.5
8331 | A0012_D583P | A0012 | D583P | CC13 | 223 | 229 | 선각공장 | 8.5 | 365.5
8332 | A0012_D583S | A0012 | D583S | CC13 | 223 | 229 | 선각공장 | 8.5 | 365.5
8333 | A0012_D603P | A0012 | D603P | CC13 | 208 | 217 | 2야드 판넬공장 | 8.5 | 376.25
8334 | A0012_D603S | A0012 | D603S | CC13 | 208 | 217 | 2야드 판넬공장 | 8.5 | 376.25
8335 | A0012_D812P | A0012 | D812P | CC13 | 179 | 188 | 대조립 1공장 | 6 | 166.25
8336 | A0012_D812S | A0012 | D812S | CC13 | 179 | 188 | 대조립 1공장 | 6 | 166.25
8337 | A0012_D822P | A0012 | D822P | CC13 | 153 | 162 | 대조립 1공장 | 6 | 140.25
8338 | A0012_D822S | A0012 | D822S | CC13 | 153 | 162 | 대조립 1공장 | 6 | 140.25
8339 | A0012_D832P | A0012 | D832P | C12 | 162 | 162 | 대조립 1공장 | 6 | 131.75
8340 | A0012_D832P | A0012 | D832P | C13 | 168 | 180 | 대조립 2공장 | 6 | 131.75
8341 | A0012_D832S | A0012 | D832S | C12 | 162 | 162 | 대조립 1공장 | 6 | 131.75
8342 | A0012_D832S | A0012 | D832S | C13 | 168 | 180 | 대조립 2공장 | 6 | 131.75
8343 | A0012_D842P | A0012 | D842P | CC13 | 145 | 154 | 선각공장 | 6 | 148.75
8344 | A0012_D842S | A0012 | D842S | CC13 | 145 | 154 | 선각공장 | 6 | 148.75
8345 | A0012_D852P | A0012 | D852P | CC13 | 151 | 160 | 2야드 판넬공장 | 6 | 144.5
8346 | A0012_D852S | A0012 | D852S | CC13 | 151 | 160 | 2야드 판넬공장 | 6 | 144.5
8347 | A0012_D862P | A0012 | D862P | CC13 | 180 | 189 | 선각공장 | 6 | 148.75
8348 | A0012_D862S | A0012 | D862S | CC13 | 180 | 189 | 선각공장 | 6 | 148.75
8349 | A0012_D872P | A0012 | D872P | CC13 | 216 | 225 | 2야드 판넬공장 | 6 | 144.5
8350 | A0012_D872S | A0012 | D872S | CC13 | 216 | 225 | 2야드 판넬공장 | 6 | 144.5
8351 | A0012_D882P | A0012 | D882P | CC13 | 183 | 194 | 선각공장 | 6 | 148.75
8352 | A0012_D882S | A0012 | D882S | CC13 | 183 | 194 | 선각공장 | 6 | 148.75
8353 | A0012_D892P | A0012 | D892P | CC13 | 217 | 228 | 2야드 판넬공장 | 6 | 144.5
8354 | A0012_D892S | A0012 | D892S | CC13 | 217 | 228 | 2야드 판넬공장 | 6 | 144.5
8355 | A0012_D902P | A0012 | D902P | CC13 | 181 | 190 | 2야드 판넬공장 | 6 | 148.75
8356 | A0012_D902S | A0012 | D902S | CC13 | 181 | 190 | 2야드 판넬공장 | 6 | 148.75
8357 | A0012_D912P | A0012 | D912P | CC13 | 216 | 225 | 선각공장 | 6 | 144.5
8358 | A0012_D912S | A0012 | D912S | CC13 | 216 | 225 | 선각공장 | 6 | 144.5
8359 | A0012_D922P | A0012 | D922P | CC13 | 202 | 211 | 선각공장 | 6 | 153
8360 | A0012_D922S | A0012 | D922S | CC13 | 202 | 211 | 선각공장 | 6 | 153
8361 | A0012_D932P | A0012 | D932P | CC13 | 204 | 215 | 선각공장 | 6 | 165.75
8362 | A0012_D932S | A0012 | D932S | CC13 | 204 | 215 | 선각공장 | 6 | 165.75
8363 | A0012_D942P | A0012 | D942P | C12 | 202 | 202 | 대조립 1공장 | 6 | 148.75
8364 | A0012_D942P | A0012 | D942P | C13 | 203 | 211 | 선각공장 | 6 | 148.75
8365 | A0012_D942S | A0012 | D942S | C12 | 202 | 202 | 대조립 1공장 | 6 | 148.75
8366 | A0012_D942S | A0012 | D942S | C13 | 203 | 211 | 선각공장 | 6 | 148.75
8367 | A0012_D952P | A0012 | D952P | CC13 | 214 | 223 | 2야드 판넬공장 | 6 | 148.75
8368 | A0012_D952S | A0012 | D952S | CC13 | 214 | 223 | 2야드 판넬공장 | 6 | 148.75
8369 | A0012_E11P0 | A0012 | E11P0 | C11 | 130 | 159 | 대조립 1공장 | 4 | 259
8370 | A0012_E11P0 | A0012 | E11P0 | H32 | 172 | 187 | 선행도장부 | 4 | 259
8371 | A0012_E11P3 | A0012 | E11P3 | LN4B | 236 | 260 | 2도크 | 13 | 1677
8372 | A0012_E11S0 | A0012 | E11S0 | C11 | 130 | 159 | 대조립 1공장 | 4 | 185
8373 | A0012_E11S0 | A0012 | E11S0 | H32 | 172 | 187 | 선행도장부 | 4 | 185
8374 | A0012_E12A0 | A0012 | E12A0 | C11 | 127 | 158 | 대조립 1공장 | 3.5 | 307.5
8375 | A0012_E12A0 | A0012 | E12A0 | H32 | 172 | 187 | 선행도장부 | 3.5 | 307.5
8376 | A0012_E21C0 | A0012 | E21C0 | C11 | 158 | 176 | 대조립 1공장 | 4 | 22
8377 | A0012_E21C0 | A0012 | E21C0 | F21 | 180 | 182 | 선행의장부 | 4 | 22
8378 | A0012_E21C0 | A0012 | E21C0 | H32 | 186 | 196 | 선행도장부 | 4 | 22
8379 | A0012_E21C0 | A0012 | E21C0 | JX1 | 209 | 211 | 의장1부 | 4 | 22
8380 | A0012_E22P0 | A0012 | E22P0 | C11 | 152 | 168 | 대조립 1공장 | 4 | 246.5
8381 | A0012_E22P0 | A0012 | E22P0 | F21 | 172 | 182 | 선행의장부 | 4 | 246.5
8382 | A0012_E22P0 | A0012 | E22P0 | H32 | 186 | 196 | 선행도장부 | 4 | 246.5
8383 | A0012_E22P0 | A0012 | E22P0 | JX1 | 209 | 211 | 의장1부 | 4 | 246.5
8384 | A0012_E22S0 | A0012 | E22S0 | C11 | 152 | 168 | 대조립 1공장 | 4 | 246.5
8385 | A0012_E22S0 | A0012 | E22S0 | F21 | 172 | 182 | 선행의장부 | 4 | 246.5
8386 | A0012_E22S0 | A0012 | E22S0 | H32 | 186 | 196 | 선행도장부 | 4 | 246.5
8387 | A0012_E22S0 | A0012 | E22S0 | JX1 | 209 | 211 | 의장1부 | 4 | 246.5
8388 | A0012_E23P0 | A0012 | E23P0 | C11 | 152 | 168 | 대조립 1공장 | 3 | 58
8389 | A0012_E23P0 | A0012 | E23P0 | F21 | 172 | 182 | 선행의장부 | 3 | 58
8390 | A0012_E23P0 | A0012 | E23P0 | H32 | 186 | 196 | 선행도장부 | 3 | 58
8391 | A0012_E23P0 | A0012 | E23P0 | JX1 | 209 | 211 | 의장1부 | 3 | 58
8392 | A0012_E23S0 | A0012 | E23S0 | C11 | 152 | 168 | 대조립 1공장 | 3 | 58
8393 | A0012_E23S0 | A0012 | E23S0 | F21 | 172 | 182 | 선행의장부 | 3 | 58
8394 | A0012_E23S0 | A0012 | E23S0 | H32 | 186 | 196 | 선행도장부 | 3 | 58
8395 | A0012_E23S0 | A0012 | E23S0 | JX1 | 207 | 209 | 의장1부 | 3 | 58
8396 | A0012_E24P0 | A0012 | E24P0 | C11 | 154 | 172 | 대조립 1공장 | 2 | 40
8397 | A0012_E24P0 | A0012 | E24P0 | F21 | 176 | 186 | 선행의장부 | 2 | 40
8398 | A0012_E24P0 | A0012 | E24P0 | H32 | 188 | 202 | 선행도장부 | 2 | 40
8399 | A0012_E24P0 | A0012 | E24P0 | JX1 | 207 | 209 | 의장1부 | 2 | 40
8400 | A0012_E24S0 | A0012 | E24S0 | C11 | 154 | 172 | 대조립 1공장 | 2 | 40
8401 | A0012_E24S0 | A0012 | E24S0 | F21 | 176 | 186 | 선행의장부 | 2 | 40
8402 | A0012_E24S0 | A0012 | E24S0 | H32 | 188 | 202 | 선행도장부 | 2 | 40
8403 | A0012_E24S0 | A0012 | E24S0 | JX1 | 207 | 209 | 의장1부 | 2 | 40
8404 | A0012_E313C | A0012 | E313C | CC13 | 162 | 172 | 대조립 1공장 | 7 | 77
8405 | A0012_E31C0 | A0012 | E31C0 | C11 | 173 | 195 | 대조립 1공장 | 6.5 | 110
8406 | A0012_E31C0 | A0012 | E31C0 | F21 | 202 | 210 | 선행의장부 | 6.5 | 110
8407 | A0012_E31C0 | A0012 | E31C0 | H32 | 214 | 225 | 선행도장부 | 6.5 | 110
8408 | A0012_E31C0 | A0012 | E31C0 | MX1 | 237 | 243 | 의장1부 | 6.5 | 110
8409 | A0012_E31C0 | A0012 | E31C0 | NN4B | 246 | 265 | 2도크 | 6.5 | 110
8410 | A0012_E323P | A0012 | E323P | CC13 | 141 | 147 | 외부 | 5.5 | 38.5
8411 | A0012_E323S | A0012 | E323S | CC13 | 141 | 147 | 외부 | 5.5 | 38.5
8412 | A0012_E324P | A0012 | E324P | CC13 | 141 | 147 | 외부 | 7 | 49
8413 | A0012_E324S | A0012 | E324S | CC13 | 141 | 147 | 외부 | 7 | 49
8414 | A0012_E32P0 | A0012 | E32P0 | C11 | 144 | 182 | 외부 | 6.5 | 320
8415 | A0012_E32P0 | A0012 | E32P0 | F21 | 209 | 218 | 선행의장부 | 6.5 | 320
8416 | A0012_E32P1 | A0012 | E32P1 | G41 | 209 | 218 | 선행의장부 | 6.5 | 955.5
8417 | A0012_E32P1 | A0012 | E32P1 | H32 | 222 | 232 | 선행도장부 | 6.5 | 955.5
8418 | A0012_E32P1 | A0012 | E32P1 | JMX1 | 236 | 242 | 의장1부 | 6.5 | 955.5
8419 | A0012_E32P1 | A0012 | E32P1 | NN4B | 245 | 264 | 2도크 | 6.5 | 955.5
8420 | A0012_E32S0 | A0012 | E32S0 | C11 | 144 | 182 | 외부 | 6.5 | 400
8421 | A0012_E32S0 | A0012 | E32S0 | F21 | 209 | 218 | 선행의장부 | 6.5 | 400
8422 | A0012_E32S1 | A0012 | E32S1 | G41 | 209 | 218 | 선행의장부 | 6.5 | 1092
8423 | A0012_E32S1 | A0012 | E32S1 | H32 | 222 | 232 | 선행도장부 | 6.5 | 1092
8424 | A0012_E32S1 | A0012 | E32S1 | JMX1 | 237 | 243 | 의장1부 | 6.5 | 1092
8425 | A0012_E32S1 | A0012 | E32S1 | NN4B | 246 | 265 | 2도크 | 6.5 | 1092
8426 | A0012_E33P0 | A0012 | E33P0 | C11 | 144 | 183 | 외부 | 6.5 | 351.5
8427 | A0012_E33P0 | A0012 | E33P0 | F21 | 209 | 218 | 선행의장부 | 6.5 | 351.5
8428 | A0012_E33S0 | A0012 | E33S0 | C11 | 144 | 183 | 외부 | 6.5 | 418
8429 | A0012_E33S0 | A0012 | E33S0 | F21 | 209 | 218 | 선행의장부 | 6.5 | 418
8430 | A0012_E413P | A0012 | E413P | CC13 | 146 | 153 | 외부 | 6.5 | 78
8431 | A0012_E413S | A0012 | E413S | CC13 | 146 | 153 | 외부 | 6.5 | 78
8432 | A0012_E414P | A0012 | E414P | CC13 | 146 | 153 | 외부 | 6.5 | 84.5
8433 | A0012_E41P0 | A0012 | E41P0 | C11 | 146 | 186 | 외부 | 6.5 | 187.5
8434 | A0012_E41P0 | A0012 | E41P0 | F21 | 202 | 211 | 선행의장부 | 6.5 | 187.5
8435 | A0012_E41P1 | A0012 | E41P1 | G41 | 202 | 211 | 선행의장부 | 6.5 | 570
8436 | A0012_E41P1 | A0012 | E41P1 | H32 | 215 | 225 | 선행도장부 | 6.5 | 570
8437 | A0012_E41P1 | A0012 | E41P1 | JX1 | 231 | 235 | 의장1부 | 6.5 | 570
8438 | A0012_E41P3 | A0012 | E41P3 | LN4B | 259 | 285 | 2도크 | 11 | 1111.5
8439 | A0012_E41S0 | A0012 | E41S0 | C11 | 146 | 186 | 외부 | 6.5 | 180
8440 | A0012_E41S0 | A0012 | E41S0 | F21 | 190 | 204 | 선행의장부 | 6.5 | 180
8441 | A0012_E41S1 | A0012 | E41S1 | G41 | 190 | 204 | 선행의장부 | 6.5 | 570
8442 | A0012_E41S1 | A0012 | E41S1 | H32 | 208 | 218 | 선행도장부 | 6.5 | 570
8443 | A0012_E41S1 | A0012 | E41S1 | JX1 | 235 | 237 | 의장1부 | 6.5 | 570
8444 | A0012_E41S3 | A0012 | E41S3 | LN4B | 261 | 287 | 2도크 | 6.5 | 1111.5
8445 | A0012_E423P | A0012 | E423P | CC13 | 145 | 151 | 외부 | 6.5 | 71.5
8446 | A0012_E423S | A0012 | E423S | CC13 | 145 | 151 | 외부 | 6.5 | 71.5
8447 | A0012_E424P | A0012 | E424P | CC13 | 145 | 151 | 외부 | 7 | 87.5
8448 | A0012_E424S | A0012 | E424S | CC13 | 145 | 151 | 외부 | 7 | 87.5
8449 | A0012_E425P | A0012 | E425P | CC13 | 145 | 151 | 외부 | 7 | 52.5
8450 | A0012_E425S | A0012 | E425S | CC13 | 145 | 151 | 외부 | 7 | 52.5
8451 | A0012_E427P | A0012 | E427P | CC13 | 145 | 151 | 외부 | 8.5 | 119
8452 | A0012_E427S | A0012 | E427S | CC13 | 145 | 151 | 외부 | 8.5 | 119
8453 | A0012_E42P0 | A0012 | E42P0 | C11 | 146 | 187 | 외부 | 6.5 | 320
8454 | A0012_E42P0 | A0012 | E42P0 | F21 | 202 | 211 | 선행의장부 | 6.5 | 320
8455 | A0012_E42S0 | A0012 | E42S0 | C11 | 146 | 187 | 외부 | 6.5 | 320
8456 | A0012_E42S0 | A0012 | E42S0 | F21 | 190 | 204 | 선행의장부 | 6.5 | 320
8457 | A0012_E437P | A0012 | E437P | CC13 | 132 | 146 | 대조립 2공장 | 6 | 51
8458 | A0012_E43P0 | A0012 | E43P0 | C11 | 165 | 183 | 대조립 2공장 | 6.5 | 465.5
8459 | A0012_E43P0 | A0012 | E43P0 | F21 | 202 | 211 | 선행의장부 | 6.5 | 465.5
8460 | A0012_E43P0 | A0012 | E43P0 | H32 | 215 | 228 | 선행도장부 | 6.5 | 465.5
8461 | A0012_E43P0 | A0012 | E43P0 | JX1 | 231 | 235 | 의장1부 | 6.5 | 465.5
8462 | A0012_E43S0 | A0012 | E43S0 | C11 | 165 | 183 | 대조립 1공장 | 6.5 | 465.5
8463 | A0012_E43S0 | A0012 | E43S0 | F21 | 187 | 196 | 선행의장부 | 6.5 | 465.5
8464 | A0012_E43S0 | A0012 | E43S0 | H32 | 209 | 222 | 선행도장부 | 6.5 | 465.5
8465 | A0012_E43S0 | A0012 | E43S0 | JX1 | 235 | 237 | 의장1부 | 6.5 | 465.5
8466 | A0012_E513C | A0012 | E513C | C12 | 134 | 137 | 2야드 판넬공장 | 10 | 170
8467 | A0012_E513C | A0012 | E513C | C13 | 138 | 145 | 2야드 대조립공장 | 10 | 170
8468 | A0012_E514C | A0012 | E514C | C12 | 126 | 127 | 2야드 판넬공장 | 10 | 170
8469 | A0012_E514C | A0012 | E514C | C13 | 130 | 137 | 2야드 대조립공장 | 10 | 170
8470 | A0012_E515C | A0012 | E515C | C12 | 126 | 127 | 2야드 판넬공장 | 6.5 | 113.75
8471 | A0012_E515C | A0012 | E515C | C13 | 130 | 137 | 2야드 대조립공장 | 6.5 | 113.75
8472 | A0012_E51C0 | A0012 | E51C0 | C11 | 146 | 180 | 2야드 대조립공장 | 10 | 331.5
8473 | A0012_E51C0 | A0012 | E51C0 | F21 | 193 | 211 | 선행의장부 | 10 | 331.5
8474 | A0012_E51C1 | A0012 | E51C1 | G41 | 193 | 211 | 선행의장부 | 10 | 663
8475 | A0012_E51C1 | A0012 | E51C1 | H32 | 215 | 225 | 선행도장부 | 10 | 663
8476 | A0012_E51C1 | A0012 | E51C1 | JX1 | 235 | 237 | 의장1부 | 10 | 663
8477 | A0012_E52C0 | A0012 | E52C0 | C11 | 146 | 180 | 2야드 대조립공장 | 10 | 331.5
8478 | A0012_E52C0 | A0012 | E52C0 | F21 | 193 | 211 | 선행의장부 | 10 | 331.5
8479 | A0012_E533P | A0012 | E533P | CC13 | 155 | 161 | 대조립 1공장 | 5.5 | 133
8480 | A0012_E533S | A0012 | E533S | CC13 | 155 | 161 | 대조립 1공장 | 4.5 | 99.75
8481 | A0012_E534P | A0012 | E534P | CC13 | 151 | 155 | 대조립 1공장 | 5.5 | 41.25
8482 | A0012_E534S | A0012 | E534S | CC13 | 155 | 161 | 대조립 1공장 | 9 | 85.5
8483 | A0012_E535S | A0012 | E535S | CC13 | 155 | 161 | 대조립 1공장 | 9.5 | 114
8484 | A0012_E537P | A0012 | E537P | CC13 | 148 | 154 | 대조립 1공장 | 9.5 | 133
8485 | A0012_E537S | A0012 | E537S | CC13 | 148 | 154 | 대조립 1공장 | 9.5 | 133
8486 | A0012_E53P0 | A0012 | E53P0 | C11 | 162 | 187 | 대조립 1공장 | 9.5 | 289
8487 | A0012_E53P0 | A0012 | E53P0 | F21 | 193 | 209 | 선행의장부 | 9.5 | 289
8488 | A0012_E53P1 | A0012 | E53P1 | G41 | 193 | 209 | 선행의장부 | 10 | 578
8489 | A0012_E53P1 | A0012 | E53P1 | H32 | 211 | 224 | 선행도장부 | 10 | 578
8490 | A0012_E53P1 | A0012 | E53P1 | JX1 | 235 | 237 | 의장1부 | 10 | 578
8491 | A0012_E53S0 | A0012 | E53S0 | C11 | 162 | 187 | 대조립 1공장 | 9.5 | 331.5
8492 | A0012_E53S0 | A0012 | E53S0 | F21 | 193 | 209 | 선행의장부 | 9.5 | 331.5
8493 | A0012_E53S1 | A0012 | E53S1 | G41 | 193 | 209 | 선행의장부 | 10 | 663
8494 | A0012_E53S1 | A0012 | E53S1 | H32 | 211 | 224 | 선행도장부 | 10 | 663
8495 | A0012_E53S1 | A0012 | E53S1 | JX1 | 237 | 239 | 의장1부 | 10 | 663
8496 | A0012_E544S | A0012 | E544S | CC13 | 145 | 153 | 대조립 1공장 | 12 | 186
8497 | A0012_E544S | A0012 | E544S | F21 | 155 | 161 | 선행의장부 | 12 | 186
8498 | A0012_E547P | A0012 | E547P | CC13 | 148 | 154 | 대조립 1공장 | 6.5 | 61.75
8499 | A0012_E54P0 | A0012 | E54P0 | C11 | 165 | 188 | 대조립 1공장 | 9.5 | 238
8500 | A0012_E54P0 | A0012 | E54P0 | F21 | 193 | 209 | 선행의장부 | 9.5 | 238
8501 | A0012_E54S0 | A0012 | E54S0 | C11 | 165 | 188 | 대조립 2공장 | 9.5 | 289
8502 | A0012_E54S0 | A0012 | E54S0 | F21 | 193 | 209 | 선행의장부 | 9.5 | 289
8503 | A0012_E91A0 | A0012 | E91A0 | C11 | 169 | 193 | 대조립 1공장 | 4.5 | 123.5
8504 | A0012_E91A0 | A0012 | E91A0 | F21 | 195 | 207 | 외부 | 4.5 | 123.5
8505 | A0012_E91A0 | A0012 | E91A0 | H32 | 209 | 221 | 선행도장부 | 4.5 | 123.5
8506 | A0012_E91A0 | A0012 | E91A0 | JX1 | 235 | 237 | 의장1부 | 4.5 | 123.5
8507 | A0012_F11P0 | A0012 | F11P0 | C11 | 187 | 225 | 외부 | 4 | 425.5
8508 | A0012_F11P0 | A0012 | F11P0 | H32 | 231 | 245 | 선행도장부 | 4 | 425.5
8509 | A0012_F11P0 | A0012 | F11P0 | JX1 | 264 | 266 | 의장1부 | 4 | 425.5
8510 | A0012_F11P3 | A0012 | F11P3 | LN4B | 307 | 330 | 2도크 | 18.5 | 878.75
8511 | A0012_F11S0 | A0012 | F11S0 | C11 | 187 | 225 | 외부 | 4 | 323.75
8512 | A0012_F11S0 | A0012 | F11S0 | H32 | 231 | 245 | 선행도장부 | 4 | 323.75
8513 | A0012_F11S0 | A0012 | F11S0 | JX1 | 264 | 266 | 의장1부 | 4 | 323.75
8514 | A0012_F21P0 | A0012 | F21P0 | C11 | 196 | 232 | 외부 | 6.5 | 434.75
8515 | A0012_F21P0 | A0012 | F21P0 | H32 | 249 | 260 | 선행도장부 | 6.5 | 434.75
8516 | A0012_F21P0 | A0012 | F21P0 | JX1 | 274 | 278 | 의장1부 | 6.5 | 434.75
8517 | A0012_F21S0 | A0012 | F21S0 | C11 | 196 | 232 | 외부 | 6.5 | 434.75
8518 | A0012_F21S0 | A0012 | F21S0 | H32 | 249 | 260 | 선행도장부 | 6.5 | 434.75
8519 | A0012_F21S0 | A0012 | F21S0 | JX1 | 274 | 278 | 의장1부 | 6.5 | 434.75
8520 | A0012_F22P0 | A0012 | F22P0 | C11 | 209 | 249 | 외부 | 7 | 444
8521 | A0012_F22P0 | A0012 | F22P0 | H32 | 257 | 270 | 선행도장부 | 7 | 444
8522 | A0012_F22P0 | A0012 | F22P0 | JX1 | 278 | 281 | 의장1부 | 7 | 444
8523 | A0012_F22S0 | A0012 | F22S0 | C11 | 209 | 249 | 외부 | 7 | 434.75
8524 | A0012_F22S0 | A0012 | F22S0 | H32 | 257 | 270 | 선행도장부 | 7 | 434.75
8525 | A0012_F22S0 | A0012 | F22S0 | JX1 | 278 | 281 | 의장1부 | 7 | 434.75
8526 | A0012_F23P1 | A0012 | F23P1 | G41 | 246 | 258 | 2도크 | 7 | 878.75
8527 | A0012_F23P1 | A0012 | F23P1 | H32 | 260 | 273 | 선행도장부 | 7 | 878.75
8528 | A0012_F23P1 | A0012 | F23P1 | JX1 | 281 | 285 | 의장1부 | 7 | 878.75
8529 | A0012_F31A0 | A0012 | F31A0 | C11 | 216 | 264 | 외부 | 9.5 | 528
8530 | A0012_F31A0 | A0012 | F31A0 | H32 | 285 | 300 | 선행도장부 | 9.5 | 528
8531 | A0012_F31A0 | A0012 | F31A0 | MX1 | 307 | 313 | 의장1부 | 9.5 | 528
8532 | A0012_F31A0 | A0012 | F31A0 | NN4B | 316 | 334 | 2도크 | 9.5 | 528
8533 | A0012_F41P0 | A0012 | F41P0 | C11 | 244 | 259 | 대조립 1공장 | 7 | 432
8534 | A0012_F41P0 | A0012 | F41P0 | F21 | 263 | 266 | 선행의장부 | 7 | 432
8535 | A0012_F41P0 | A0012 | F41P0 | H32 | 277 | 291 | 선행도장부 | 7 | 432
8536 | A0012_F41P0 | A0012 | F41P0 | JX1 | 292 | 298 | 의장1부 | 7 | 432
8537 | A0012_F41P3 | A0012 | F41P3 | LN4B | 316 | 355 | 2도크 | 20 | 1425
8538 | A0012_F41S0 | A0012 | F41S0 | C11 | 244 | 259 | 대조립 1공장 | 7 | 432
8539 | A0012_F41S0 | A0012 | F41S0 | F21 | 263 | 266 | 선행의장부 | 7 | 432
8540 | A0012_F41S0 | A0012 | F41S0 | H32 | 277 | 291 | 선행도장부 | 7 | 432
8541 | A0012_F41S0 | A0012 | F41S0 | JX1 | 292 | 298 | 의장1부 | 7 | 432
8542 | A0012_F42A0 | A0012 | F42A0 | C11 | 250 | 266 | 대조립 1공장 | 6.5 | 280.5
8543 | A0012_F42A0 | A0012 | F42A0 | H32 | 277 | 291 | 선행도장부 | 6.5 | 280.5
8544 | A0012_F42A0 | A0012 | F42A0 | JX1 | 292 | 298 | 의장1부 | 6.5 | 280.5
8545 | A0012_F51P0 | A0012 | F51P0 | C11 | 203 | 237 | 외부 | 4 | 512.5
8546 | A0012_F51P0 | A0012 | F51P0 | H32 | 249 | 260 | 선행도장부 | 4 | 512.5
8547 | A0012_F51P0 | A0012 | F51P0 | JX1 | 267 | 271 | 의장1부 | 4 | 512.5
8548 | A0012_F51S0 | A0012 | F51S0 | C11 | 203 | 237 | 외부 | 4 | 512.5
8549 | A0012_F51S0 | A0012 | F51S0 | H32 | 249 | 260 | 선행도장부 | 4 | 512.5
8550 | A0012_F51S0 | A0012 | F51S0 | JX1 | 267 | 271 | 의장1부 | 4 | 512.5
8551 | A0012_F52A0 | A0012 | F52A0 | C11 | 236 | 246 | 대조립 2공장 | 6.5 | 139.75
8552 | A0012_F52A0 | A0012 | F52A0 | H32 | 250 | 264 | 선행도장부 | 6.5 | 139.75
8553 | A0012_F52A0 | A0012 | F52A0 | JX1 | 267 | 271 | 의장1부 | 6.5 | 139.75
8554 | A0012_F71P0 | A0012 | F71P0 | C11 | 224 | 243 | 외부 | 1.5 | 12.75
8555 | A0012_F71P0 | A0012 | F71P0 | H32 | 253 | 263 | 선행도장부 | 1.5 | 12.75
8556 | A0012_F71S0 | A0012 | F71S0 | C11 | 224 | 243 | 외부 | 1.5 | 12.75
8557 | A0012_F71S0 | A0012 | F71S0 | H32 | 253 | 263 | 선행도장부 | 1.5 | 12.75
8558 | A0012_F72P0 | A0012 | F72P0 | C11 | 224 | 243 | 외부 | 1.5 | 12.75
8559 | A0012_F72P0 | A0012 | F72P0 | H32 | 253 | 263 | 선행도장부 | 1.5 | 12.75
8560 | A0012_F72S0 | A0012 | F72S0 | C11 | 224 | 243 | 외부 | 1.5 | 12.75
8561 | A0012_F72S0 | A0012 | F72S0 | H32 | 253 | 263 | 선행도장부 | 1.5 | 12.75
8562 | A0012_F73C0 | A0012 | F73C0 | C11 | 224 | 243 | 외부 | 1.5 | 15
8563 | A0012_F73C0 | A0012 | F73C0 | H32 | 253 | 263 | 선행도장부 | 1.5 | 15
8564 | A0012_G11A0 | A0012 | G11A0 | C11 | 259 | 271 | 대조립 2공장 | 4 | 66
8565 | A0012_G11A0 | A0012 | G11A0 | F21 | 270 | 273 | 선행의장부 | 4 | 66
8566 | A0012_G11A0 | A0012 | G11A0 | H32 | 277 | 287 | 선행도장부 | 4 | 66
8567 | A0012_G11A0 | A0012 | G11A0 | MX1 | 307 | 313 | 의장1부 | 4 | 66
8568 | A0012_G11A0 | A0012 | G11A0 | NN4B | 316 | 334 | 2도크 | 4 | 66
8569 | A0012_H11P1 | A0012 | H11P1 | G41 | 172 | 183 | 선행의장부 | 4 | 480.5
8570 | A0012_H11P1 | A0012 | H11P1 | JX1 | 188 | 195 | 선실공장 | 4 | 480.5
8571 | A0012_H11P3 | A0012 | H11P3 | LN4B | 279 | 320 | 선실공장 | 18.5 | 1147
8572 | A0012_H21P1 | A0012 | H21P1 | G41 | 180 | 187 | 선행의장부 | 3.5 | 542.5
8573 | A0012_H21P1 | A0012 | H21P1 | JX1 | 190 | 195 | 선실공장 | 3.5 | 542.5
8574 | A0012_H22P1 | A0012 | H22P1 | G41 | 180 | 187 | 선행의장부 | 3 | 498.75
8575 | A0012_H22P1 | A0012 | H22P1 | JX1 | 190 | 195 | 선실공장 | 3 | 498.75
8576 | A0012_H23A0 | A0012 | H23A0 | C11 | 169 | 179 | 선각공장 | 3 | 279
8577 | A0012_H23A0 | A0012 | H23A0 | F61 | 180 | 187 | 선행의장부 | 3 | 279
8578 | A0012_H23A0 | A0012 | H23A0 | JX1 | 190 | 195 | 선실공장 | 3 | 279
8579 | A0012_H24A0 | A0012 | H24A0 | C11 | 169 | 179 | 선각공장 | 3 | 297
8580 | A0012_H24A0 | A0012 | H24A0 | F61 | 172 | 181 | 선행의장부 | 3 | 297
8581 | A0012_H24A0 | A0012 | H24A0 | JX1 | 186 | 195 | 선실공장 | 3 | 297
8582 | A0012_H25P1 | A0012 | H25P1 | G41 | 180 | 187 | 선행의장부 | 3 | 481
8583 | A0012_H25P1 | A0012 | H25P1 | JX1 | 190 | 195 | 선실공장 | 3 | 481
8584 | A0012_H26A0 | A0012 | H26A0 | C11 | 172 | 180 | 선각공장 | 3.5 | 224.75
8585 | A0012_H26A0 | A0012 | H26A0 | F61 | 180 | 187 | 선행의장부 | 3.5 | 224.75
8586 | A0012_H26A0 | A0012 | H26A0 | JX1 | 190 | 195 | 선실공장 | 3.5 | 224.75
8587 | A0012_H51S0 | A0012 | H51S0 | C11 | 203 | 209 | 선각공장 | 3.5 | 98
8588 | A0012_H51S0 | A0012 | H51S0 | F61 | 214 | 221 | 선행의장부 | 3.5 | 98
8589 | A0012_H51S0 | A0012 | H51S0 | H64 | 223 | 231 | 선실공장 | 3.5 | 98
8590 | A0012_H52P0 | A0012 | H52P0 | CH32 | 166 | 189 | 외부 | 10 | 220.5
8591 | A0012_H52S0 | A0012 | H52S0 | CH32 | 166 | 189 | 외부 | 10 | 220.5
8592 | A0012_H91A0 | A0012 | H91A0 | CF61 | 203 | 211 | 외부 | 7.1459 | 318.76
8593 | A0012_L113P | A0012 | L113P | C12 | 179 | 180 | 외부 | 8.5 | 114.75
8594 | A0012_L113P | A0012 | L113P | C13 | 181 | 188 | 2야드 대조립공장 | 8.5 | 114.75
8595 | A0012_L113S | A0012 | L113S | C12 | 179 | 180 | 외부 | 8.5 | 114.75
8596 | A0012_L113S | A0012 | L113S | C13 | 181 | 188 | 2야드 대조립공장 | 8.5 | 114.75
8597 | A0012_L11P0 | A0012 | L11P0 | C11 | 189 | 214 | 2야드 대조립공장 | 8.5 | 256.5
8598 | A0012_L11P0 | A0012 | L11P0 | H32 | 216 | 228 | 선행도장부 | 8.5 | 256.5
8599 | A0012_L11P0 | A0012 | L11P0 | JMX1 | 239 | 250 | 의장1부 | 8.5 | 256.5
8600 | A0012_L11P0 | A0012 | L11P0 | NN4B | 253 | 272 | 2도크 | 8.5 | 256.5
8601 | A0012_L11S0 | A0012 | L11S0 | C11 | 189 | 214 | 2야드 대조립공장 | 8.5 | 256.5
8602 | A0012_L11S0 | A0012 | L11S0 | H32 | 216 | 228 | 선행도장부 | 8.5 | 256.5
8603 | A0012_L11S0 | A0012 | L11S0 | JMX1 | 239 | 250 | 의장1부 | 8.5 | 256.5
8604 | A0012_L11S0 | A0012 | L11S0 | NN4B | 253 | 272 | 2도크 | 8.5 | 256.5
8605 | A0012_L123P | A0012 | L123P | C12 | 154 | 155 | 2야드 판넬공장 | 9.5 | 171
8606 | A0012_L123P | A0012 | L123P | C13 | 158 | 165 | 대조립 1공장 | 9.5 | 171
8607 | A0012_L123S | A0012 | L123S | C12 | 154 | 155 | 2야드 판넬공장 | 9.5 | 171
8608 | A0012_L123S | A0012 | L123S | C13 | 158 | 165 | 대조립 1공장 | 9.5 | 171
8609 | A0012_L12P0 | A0012 | L12P0 | C11 | 166 | 189 | 대조립 1공장 | 9 | 313.5
8610 | A0012_L12P0 | A0012 | L12P0 | H32 | 193 | 208 | 선행도장부 | 9 | 313.5
8611 | A0012_L12P0 | A0012 | L12P0 | JX1 | 211 | 215 | 의장1부 | 9 | 313.5
8612 | A0012_L12S0 | A0012 | L12S0 | C11 | 166 | 189 | 대조립 1공장 | 9 | 313.5
8613 | A0012_L12S0 | A0012 | L12S0 | H32 | 193 | 208 | 선행도장부 | 9 | 313.5
8614 | A0012_L12S0 | A0012 | L12S0 | JX1 | 211 | 215 | 의장1부 | 9 | 313.5
8615 | A0012_L13P0 | A0012 | L13P0 | C11 | 160 | 186 | 선각공장 | 8 | 342
8616 | A0012_L13P0 | A0012 | L13P0 | H32 | 188 | 203 | 선행도장부 | 8 | 342
8617 | A0012_L13P0 | A0012 | L13P0 | JX1 | 211 | 215 | 의장1부 | 8 | 342
8618 | A0012_L13S0 | A0012 | L13S0 | C11 | 160 | 186 | 선각공장 | 8 | 342
8619 | A0012_L13S0 | A0012 | L13S0 | H32 | 188 | 203 | 선행도장부 | 8 | 342
8620 | A0012_L13S0 | A0012 | L13S0 | JX1 | 211 | 215 | 의장1부 | 8 | 342
8621 | A0012_L143P | A0012 | L143P | CC13 | 165 | 172 | 선각공장 | 9.5 | 171
8622 | A0012_L143S | A0012 | L143S | CC13 | 165 | 172 | 선각공장 | 9.5 | 171
8623 | A0012_L14P1 | A0012 | L14P1 | G41 | 196 | 210 | 선행의장부 | 9 | 655.5
8624 | A0012_L14P1 | A0012 | L14P1 | H32 | 214 | 228 | 선행도장부 | 9 | 655.5
8625 | A0012_L14P1 | A0012 | L14P1 | JX1 | 236 | 238 | 의장1부 | 9 | 655.5
8626 | A0012_L14S1 | A0012 | L14S1 | G41 | 196 | 210 | 선행의장부 | 9 | 655.5
8627 | A0012_L14S1 | A0012 | L14S1 | H32 | 214 | 228 | 선행도장부 | 9 | 655.5
8628 | A0012_L14S1 | A0012 | L14S1 | JX1 | 236 | 238 | 의장1부 | 9 | 655.5
8629 | A0012_L153P | A0012 | L153P | CC13 | 165 | 173 | 2야드 판넬공장 | 9.5 | 171
8630 | A0012_L153S | A0012 | L153S | CC13 | 165 | 173 | 2야드 판넬공장 | 9.5 | 171
8631 | A0012_L163P | A0012 | L163P | CC13 | 209 | 214 | 선각공장 | 9.5 | 171
8632 | A0012_L163S | A0012 | L163S | CC13 | 209 | 214 | 선각공장 | 9.5 | 171
8633 | A0012_L16P1 | A0012 | L16P1 | G41 | 236 | 245 | 선행의장부 | 9 | 655.5
8634 | A0012_L16P1 | A0012 | L16P1 | H32 | 249 | 264 | 선행도장부 | 9 | 655.5
8635 | A0012_L16P1 | A0012 | L16P1 | JX1 | 270 | 272 | 의장1부 | 9 | 655.5
8636 | A0012_L16S1 | A0012 | L16S1 | G41 | 236 | 245 | 선행의장부 | 9 | 655.5
8637 | A0012_L16S1 | A0012 | L16S1 | H32 | 249 | 264 | 선행도장부 | 9 | 655.5
8638 | A0012_L16S1 | A0012 | L16S1 | JX1 | 270 | 272 | 의장1부 | 9 | 655.5
8639 | A0012_L183P | A0012 | L183P | CC13 | 207 | 211 | 선각공장 | 9.5 | 171
8640 | A0012_L183S | A0012 | L183S | CC13 | 207 | 211 | 선각공장 | 9.5 | 171
8641 | A0012_L18P1 | A0012 | L18P1 | G41 | 235 | 244 | 선행의장부 | 9 | 655.5
8642 | A0012_L18P1 | A0012 | L18P1 | H32 | 246 | 263 | 선행도장부 | 9 | 655.5
8643 | A0012_L18P1 | A0012 | L18P1 | JX1 | 272 | 274 | 의장1부 | 9 | 655.5
8644 | A0012_L18S1 | A0012 | L18S1 | G41 | 235 | 244 | 선행의장부 | 9 | 655.5
8645 | A0012_L18S1 | A0012 | L18S1 | H32 | 246 | 263 | 선행도장부 | 9 | 655.5
8646 | A0012_L18S1 | A0012 | L18S1 | JX1 | 272 | 274 | 의장1부 | 9 | 655.5
8647 | A0012_L193P | A0012 | L193P | CC13 | 214 | 223 | 2야드 판넬공장 | 9.5 | 171
8648 | A0012_L193S | A0012 | L193S | CC13 | 214 | 223 | 2야드 판넬공장 | 9.5 | 171
8649 | A0012_L203P | A0012 | L203P | CC13 | 210 | 216 | 선각공장 | 9.5 | 171
8650 | A0012_L203S | A0012 | L203S | CC13 | 210 | 216 | 선각공장 | 9.5 | 171
8651 | A0012_L20P1 | A0012 | L20P1 | G41 | 238 | 249 | 선행의장부 | 9 | 655.5
8652 | A0012_L20P1 | A0012 | L20P1 | H32 | 251 | 266 | 선행도장부 | 9 | 655.5
8653 | A0012_L20P1 | A0012 | L20P1 | JX1 | 274 | 278 | 의장1부 | 9 | 655.5
8654 | A0012_L20S1 | A0012 | L20S1 | G41 | 238 | 249 | 선행의장부 | 9 | 655.5
8655 | A0012_L20S1 | A0012 | L20S1 | H32 | 251 | 266 | 선행도장부 | 9 | 655.5
8656 | A0012_L20S1 | A0012 | L20S1 | JX1 | 274 | 278 | 의장1부 | 9 | 655.5
8657 | A0012_L223P | A0012 | L223P | CC13 | 217 | 223 | 선각공장 | 9.5 | 171
8658 | A0012_L223S | A0012 | L223S | CC13 | 217 | 223 | 선각공장 | 9.5 | 171
8659 | A0012_L22P1 | A0012 | L22P1 | G41 | 243 | 252 | 선행의장부 | 9 | 655.5
8660 | A0012_L22P1 | A0012 | L22P1 | H32 | 257 | 271 | 선행도장부 | 9 | 655.5
8661 | A0012_L22P1 | A0012 | L22P1 | JX1 | 278 | 281 | 의장1부 | 9 | 655.5
8662 | A0012_L22S1 | A0012 | L22S1 | G41 | 243 | 252 | 선행의장부 | 9 | 655.5
8663 | A0012_L22S1 | A0012 | L22S1 | H32 | 257 | 271 | 선행도장부 | 9 | 655.5
8664 | A0012_L22S1 | A0012 | L22S1 | JX1 | 278 | 281 | 의장1부 | 9 | 655.5
8665 | A0012_L233P | A0012 | L233P | CC13 | 217 | 228 | 2야드 판넬공장 | 9.5 | 171
8666 | A0012_L233S | A0012 | L233S | CC13 | 217 | 228 | 2야드 판넬공장 | 9.5 | 171
8667 | A0012_L243P | A0012 | L243P | CC13 | 207 | 215 | 선각공장 | 9.5 | 171
8668 | A0012_L243S | A0012 | L243S | CC13 | 207 | 215 | 선각공장 | 9.5 | 171
8669 | A0012_L24P0 | A0012 | L24P0 | C11 | 216 | 237 | 선각공장 | 9 | 332.5
8670 | A0012_L24P0 | A0012 | L24P0 | H32 | 243 | 253 | 선행도장부 | 9 | 332.5
8671 | A0012_L24P0 | A0012 | L24P0 | JX1 | 257 | 259 | 의장1부 | 9 | 332.5
8672 | A0012_L24S0 | A0012 | L24S0 | C11 | 216 | 237 | 선각공장 | 9 | 332.5
8673 | A0012_L24S0 | A0012 | L24S0 | H32 | 243 | 253 | 선행도장부 | 9 | 332.5
8674 | A0012_L24S0 | A0012 | L24S0 | JX1 | 257 | 259 | 의장1부 | 9 | 332.5
8675 | A0012_L25P0 | A0012 | L25P0 | C11 | 216 | 237 | 대조립 2공장 | 8 | 332.5
8676 | A0012_L25P0 | A0012 | L25P0 | H32 | 239 | 251 | 선행도장부 | 8 | 332.5
8677 | A0012_L25P0 | A0012 | L25P0 | JX1 | 257 | 259 | 의장1부 | 8 | 332.5
8678 | A0012_L25S0 | A0012 | L25S0 | C11 | 216 | 237 | 대조립 2공장 | 8 | 332.5
8679 | A0012_L25S0 | A0012 | L25S0 | H32 | 239 | 251 | 선행도장부 | 8 | 332.5
8680 | A0012_L25S0 | A0012 | L25S0 | JX1 | 257 | 259 | 의장1부 | 8 | 332.5
8681 | A0012_M31A0 | A0012 | M31A0 | CF61 | 211 | 222 | 외부 | 4.5 | 162
8682 | A0012_M31A3 | A0012 | M31A3 | LL64 | 287 | 302 | 외부 | 16.5 | 561
8683 | A0012_M31A3 | A0012 | M31A3 | NN4B | 312 | 328 | 2도크 | 16.5 | 561
8684 | A0012_M32P0 | A0012 | M32P0 | CF61 | 211 | 222 | 외부 | 4.5 | 132
8685 | A0012_M32S0 | A0012 | M32S0 | CF61 | 211 | 222 | 외부 | 4.5 | 132
8686 | A0012_M33P0 | A0012 | M33P0 | CF61 | 211 | 222 | 외부 | 4 | 132
8687 | A0012_M33S0 | A0012 | M33S0 | CF61 | 211 | 222 | 외부 | 4 | 152.25
8688 | A0012_M34A0 | A0012 | M34A0 | CF61 | 211 | 222 | 외부 | 4 | 175.5
8689 | A0012_M35P0 | A0012 | M35P0 | CF61 | 211 | 222 | 외부 | 6 | 203
8690 | A0012_M35S0 | A0012 | M35S0 | CF61 | 211 | 222 | 외부 | 6 | 147
8691 | A0012_M41A0 | A0012 | M41A0 | CH64 | 211 | 222 | 외부 | 7.5 | 97.5
8692 | A0012_N133P | A0012 | N133P | CC13 | 145 | 154 | 2야드 판넬공장 | 4 | 252
8693 | A0012_N133S | A0012 | N133S | CC13 | 145 | 154 | 2야드 판넬공장 | 4 | 252
8694 | A0012_N160P | A0012 | N160P | CC14 | 186 | 193 | 대조립 2공장 | 8 | 132
8695 | A0012_N160S | A0012 | N160S | CC14 | 186 | 193 | 대조립 2공장 | 8 | 132
8696 | A0012_N174P | A0012 | N174P | CC13 | 173 | 186 | 2야드 판넬공장 | 8 | 144
8697 | A0012_N174S | A0012 | N174S | CC13 | 173 | 186 | 2야드 판넬공장 | 8 | 144
8698 | A0012_N184P | A0012 | N184P | CC13 | 179 | 188 | 선각공장 | 8 | 132
8699 | A0012_N184S | A0012 | N184S | CC13 | 179 | 188 | 선각공장 | 8 | 132
8700 | A0012_N194P | A0012 | N194P | CC13 | 179 | 188 | 2야드 판넬공장 | 8 | 144
8701 | A0012_N194S | A0012 | N194S | CC13 | 179 | 188 | 2야드 판넬공장 | 8 | 144
8702 | A0012_N204P | A0012 | N204P | CC13 | 181 | 190 | 선각공장 | 8 | 144
8703 | A0012_N204S | A0012 | N204S | CC13 | 180 | 190 | 선각공장 | 8 | 144
8704 | A0012_N210P | A0012 | N210P | C12 | 188 | 188 | 2야드 판넬공장 | 8 | 144
8705 | A0012_N210P | A0012 | N210P | C14 | 189 | 195 | 2야드 대조립공장 | 8 | 144
8706 | A0012_N210S | A0012 | N210S | C12 | 188 | 188 | 2야드 판넬공장 | 8 | 144
8707 | A0012_N210S | A0012 | N210S | C14 | 189 | 195 | 2야드 대조립공장 | 8 | 144
8708 | A0012_N310P | A0012 | N310P | CC14 | 180 | 188 | 대조립 1공장 | 4 | 175
8709 | A0012_N310S | A0012 | N310S | CC14 | 180 | 188 | 대조립 1공장 | 4 | 175
8710 | A0012_N317P | A0012 | N317P | CC13 | 172 | 180 | 대조립 1공장 | 10 | 175
8711 | A0012_N317S | A0012 | N317S | CC13 | 172 | 180 | 대조립 1공장 | 10 | 175
8712 | A0012_N320P | A0012 | N320P | CC14 | 155 | 162 | 대조립 1공장 | 6 | 132
8713 | A0012_N320S | A0012 | N320S | CC14 | 155 | 162 | 대조립 1공장 | 6 | 132
8714 | A0012_N330P | A0012 | N330P | C12 | 162 | 162 | 대조립 1공장 | 6 | 124
8715 | A0012_N330P | A0012 | N330P | C14 | 168 | 180 | 대조립 2공장 | 6 | 124
8716 | A0012_N330S | A0012 | N330S | C12 | 162 | 162 | 대조립 1공장 | 6 | 124
8717 | A0012_N330S | A0012 | N330S | C14 | 168 | 180 | 대조립 2공장 | 6 | 124
8718 | A0012_N340P | A0012 | N340P | CC14 | 146 | 153 | 대조립 2공장 | 6 | 140
8719 | A0012_N340S | A0012 | N340S | CC14 | 146 | 153 | 대조립 2공장 | 6 | 140
8720 | A0012_N352P | A0012 | N352P | CC13 | 151 | 160 | 2야드 판넬공장 | 6 | 136
8721 | A0012_N352S | A0012 | N352S | CC13 | 151 | 160 | 2야드 판넬공장 | 6 | 136
8722 | A0012_N362P | A0012 | N362P | CC13 | 180 | 189 | 선각공장 | 6 | 140
8723 | A0012_N362S | A0012 | N362S | CC13 | 180 | 189 | 선각공장 | 6 | 140
8724 | A0012_N372P | A0012 | N372P | CC13 | 214 | 223 | 2야드 판넬공장 | 6 | 136
8725 | A0012_N372S | A0012 | N372S | CC13 | 214 | 223 | 2야드 판넬공장 | 6 | 136
8726 | A0012_N382P | A0012 | N382P | CC13 | 183 | 194 | 선각공장 | 6 | 140
8727 | A0012_N382S | A0012 | N382S | CC13 | 183 | 194 | 선각공장 | 6 | 140
8728 | A0012_N392P | A0012 | N392P | CC13 | 217 | 228 | 2야드 판넬공장 | 6 | 136
8729 | A0012_N392S | A0012 | N392S | CC13 | 217 | 228 | 2야드 판넬공장 | 6 | 136
8730 | A0012_N402P | A0012 | N402P | CC13 | 181 | 190 | 2야드 판넬공장 | 6 | 140
8731 | A0012_N402S | A0012 | N402S | CC13 | 181 | 190 | 2야드 판넬공장 | 6 | 140
8732 | A0012_N412P | A0012 | N412P | CC13 | 216 | 225 | 선각공장 | 6 | 136
8733 | A0012_N412S | A0012 | N412S | CC13 | 217 | 225 | 선각공장 | 6 | 136
8734 | A0012_N422P | A0012 | N422P | CC13 | 202 | 211 | 선각공장 | 6 | 144
8735 | A0012_N422S | A0012 | N422S | CC13 | 203 | 211 | 선각공장 | 6 | 144
8736 | A0012_N430P | A0012 | N430P | CC14 | 217 | 223 | 대조립 2공장 | 6 | 156
8737 | A0012_N430S | A0012 | N430S | CC14 | 217 | 223 | 대조립 2공장 | 6 | 156
8738 | A0012_N440P | A0012 | N440P | CC14 | 207 | 214 | 대조립 1공장 | 6 | 140
8739 | A0012_N440S | A0012 | N440S | CC14 | 207 | 214 | 대조립 1공장 | 6 | 140
8740 | A0012_P11A0 | A0012 | P11A0 | H32 | 235 | 243 | 외부 | 7.1459 | 318.76
8741 | A0012_P11A0 | A0012 | P11A0 | MX1 | 267 | 281 | 의장1부 | 7.1459 | 318.76
8742 | A0012_P11A0 | A0012 | P11A0 | NN4B | 286 | 307 | 2도크 | 7.1459 | 318.76
8743 | A0012_P12A0 | A0012 | P12A0 | H32 | 273 | 284 | 외부 | 7.1459 | 318.76
8744 | A0012_P12A0 | A0012 | P12A0 | MX1 | 301 | 314 | 의장1부 | 7.1459 | 318.76
8745 | A0012_P12A0 | A0012 | P12A0 | NN4B | 333 | 349 | 2도크 | 7.1459 | 318.76
8746 | A0012_P13A0 | A0012 | P13A0 | H32 | 274 | 285 | 외부 | 7.1459 | 318.76
8747 | A0012_P13A0 | A0012 | P13A0 | MX1 | 305 | 316 | 의장1부 | 7.1459 | 318.76
8748 | A0012_P13A0 | A0012 | P13A0 | NN4B | 335 | 351 | 2도크 | 7.1459 | 318.76
8749 | A0012_P14A0 | A0012 | P14A0 | H32 | 277 | 286 | 외부 | 7.1459 | 318.76
8750 | A0012_P14A0 | A0012 | P14A0 | MX1 | 307 | 320 | 의장1부 | 7.1459 | 318.76
8751 | A0012_P14A0 | A0012 | P14A0 | NN4B | 337 | 355 | 2도크 | 7.1459 | 318.76
8752 | A0012_P15A0 | A0012 | P15A0 | H32 | 278 | 287 | 외부 | 7.1459 | 318.76
8753 | A0012_P15A0 | A0012 | P15A0 | MX1 | 309 | 322 | 의장1부 | 7.1459 | 318.76
8754 | A0012_P15A0 | A0012 | P15A0 | NN4B | 341 | 357 | 2도크 | 7.1459 | 318.76
8755 | A0012_P16A0 | A0012 | P16A0 | H32 | 278 | 287 | 외부 | 7.1459 | 318.76
8756 | A0012_P16A0 | A0012 | P16A0 | MX1 | 313 | 326 | 의장1부 | 7.1459 | 318.76
8757 | A0012_P16A0 | A0012 | P16A0 | NN4B | 343 | 361 | 2도크 | 7.1459 | 318.76
8758 | A0012_P17A0 | A0012 | P17A0 | H32 | 281 | 291 | 외부 | 7.1459 | 318.76
8759 | A0012_P17A0 | A0012 | P17A0 | MX1 | 315 | 328 | 의장1부 | 7.1459 | 318.76
8760 | A0012_P17A0 | A0012 | P17A0 | NN4B | 347 | 363 | 2도크 | 7.1459 | 318.76
8761 | A0012_P41A0 | A0012 | P41A0 | CH32 | 238 | 251 | 외부 | 7.1459 | 318.76
8762 | A0012_P41A0 | A0012 | P41A0 | NN4B | 293 | 314 | 2도크 | 7.1459 | 318.76
8763 | A0012_P42A0 | A0012 | P42A0 | CH32 | 246 | 260 | 외부 | 7.1459 | 318.76
8764 | A0012_P42A0 | A0012 | P42A0 | NN4B | 342 | 358 | 2도크 | 7.1459 | 318.76
8765 | A0012_P43A0 | A0012 | P43A0 | CH32 | 254 | 270 | 외부 | 7.1459 | 318.76
8766 | A0012_P43A0 | A0012 | P43A0 | NN4B | 344 | 362 | 2도크 | 7.1459 | 318.76
8767 | A0012_P44A0 | A0012 | P44A0 | CH32 | 261 | 274 | 외부 | 7.1459 | 318.76
8768 | A0012_P44A0 | A0012 | P44A0 | NN4B | 348 | 364 | 2도크 | 7.1459 | 318.76
8769 | A0012_P45A0 | A0012 | P45A0 | CH32 | 271 | 285 | 외부 | 7.1459 | 318.76
8770 | A0012_P45A0 | A0012 | P45A0 | NN4B | 350 | 368 | 2도크 | 7.1459 | 318.76
8771 | A0012_P46A0 | A0012 | P46A0 | CH32 | 275 | 291 | 외부 | 7.1459 | 318.76
8772 | A0012_P46A0 | A0012 | P46A0 | NN4B | 354 | 370 | 2도크 | 7.1459 | 318.76
8773 | A0012_P47A0 | A0012 | P47A0 | CH32 | 286 | 302 | 외부 | 7.1459 | 318.76
8774 | A0012_P47A0 | A0012 | P47A0 | NN4B | 356 | 372 | 2도크 | 7.1459 | 318.76
8775 | A0012_P96A0 | A0012 | P96A0 | H32 | 239 | 249 | 외부 | 7.1459 | 318.76
8776 | A0012_P96A0 | A0012 | P96A0 | MX1 | 260 | 264 | 의장1부 | 7.1459 | 318.76
8777 | A0012_P96A0 | A0012 | P96A0 | NN4B | 291 | 312 | 2도크 | 7.1459 | 318.76
8778 | A0012_S113P | A0012 | S113P | C12 | 173 | 173 | 외부 | 7 | 94.5
8779 | A0012_S113P | A0012 | S113P | C13 | 176 | 181 | 2야드 대조립공장 | 7 | 94.5
8780 | A0012_S113S | A0012 | S113S | C12 | 173 | 173 | 외부 | 7 | 94.5
8781 | A0012_S113S | A0012 | S113S | C13 | 176 | 181 | 2야드 대조립공장 | 7 | 94.5
8782 | A0012_S11P0 | A0012 | S11P0 | C11 | 189 | 211 | 2야드 대조립공장 | 7 | 303.75
8783 | A0012_S11P0 | A0012 | S11P0 | H32 | 215 | 225 | 선행도장부 | 7 | 303.75
8784 | A0012_S11P0 | A0012 | S11P0 | JMX1 | 236 | 245 | 의장1부 | 7 | 303.75
8785 | A0012_S11P0 | A0012 | S11P0 | NN4B | 250 | 267 | 2도크 | 7 | 303.75
8786 | A0012_S11S0 | A0012 | S11S0 | C11 | 189 | 211 | 2야드 대조립공장 | 7 | 303.75
8787 | A0012_S11S0 | A0012 | S11S0 | H32 | 215 | 225 | 선행도장부 | 7 | 303.75
8788 | A0012_S11S0 | A0012 | S11S0 | JMX1 | 236 | 245 | 의장1부 | 7 | 303.75
8789 | A0012_S11S0 | A0012 | S11S0 | NN4B | 250 | 267 | 2도크 | 7 | 303.75
8790 | A0012_S123P | A0012 | S123P | CC13 | 151 | 158 | 대조립 1공장 | 8 | 144
8791 | A0012_S123S | A0012 | S123S | CC13 | 151 | 158 | 대조립 1공장 | 8 | 144
8792 | A0012_S12P0 | A0012 | S12P0 | C11 | 159 | 182 | 대조립 1공장 | 8 | 346.5
8793 | A0012_S12P0 | A0012 | S12P0 | H32 | 186 | 196 | 선행도장부 | 8 | 346.5
8794 | A0012_S12P0 | A0012 | S12P0 | JX1 | 207 | 209 | 의장1부 | 8 | 346.5
8795 | A0012_S12S0 | A0012 | S12S0 | C11 | 159 | 182 | 대조립 1공장 | 8 | 346.5
8796 | A0012_S12S0 | A0012 | S12S0 | H32 | 186 | 196 | 선행도장부 | 8 | 346.5
8797 | A0012_S12S0 | A0012 | S12S0 | JX1 | 207 | 209 | 의장1부 | 8 | 346.5
8798 | A0012_S13P0 | A0012 | S13P0 | C11 | 160 | 182 | 대조립 2공장 | 7 | 279
8799 | A0012_S13P0 | A0012 | S13P0 | H32 | 186 | 196 | 선행도장부 | 7 | 279
8800 | A0012_S13P0 | A0012 | S13P0 | JX1 | 207 | 209 | 의장1부 | 7 | 279
8801 | A0012_S13S0 | A0012 | S13S0 | C11 | 160 | 182 | 대조립 2공장 | 7 | 279
8802 | A0012_S13S0 | A0012 | S13S0 | H32 | 186 | 196 | 선행도장부 | 7 | 279
8803 | A0012_S13S0 | A0012 | S13S0 | JX1 | 207 | 209 | 의장1부 | 7 | 279
8804 | A0012_S143P | A0012 | S143P | C12 | 134 | 134 | 선각공장 | 8 | 144
8805 | A0012_S143P | A0012 | S143P | C13 | 137 | 141 | 대조립 1공장 | 8 | 144
8806 | A0012_S143S | A0012 | S143S | C12 | 134 | 134 | 선각공장 | 8 | 144
8807 | A0012_S143S | A0012 | S143S | C13 | 137 | 141 | 대조립 1공장 | 8 | 144
8808 | A0012_S14P1 | A0012 | S14P1 | G41 | 181 | 190 | 선행의장부 | 8 | 759
8809 | A0012_S14P1 | A0012 | S14P1 | H32 | 196 | 214 | 선행도장부 | 8 | 759
8810 | A0012_S14P1 | A0012 | S14P1 | JX1 | 228 | 230 | 의장1부 | 8 | 759
8811 | A0012_S14S1 | A0012 | S14S1 | G41 | 181 | 190 | 선행의장부 | 8 | 759
8812 | A0012_S14S1 | A0012 | S14S1 | H32 | 196 | 214 | 선행도장부 | 8 | 759
8813 | A0012_S14S1 | A0012 | S14S1 | JX1 | 228 | 230 | 의장1부 | 8 | 759
8814 | A0012_S153P | A0012 | S153P | C12 | 134 | 134 | 2야드 판넬공장 | 8 | 144
8815 | A0012_S153P | A0012 | S153P | C13 | 137 | 141 | 2야드 대조립공장 | 8 | 144
8816 | A0012_S153S | A0012 | S153S | C12 | 134 | 134 | 2야드 판넬공장 | 8 | 144
8817 | A0012_S153S | A0012 | S153S | C13 | 137 | 141 | 2야드 대조립공장 | 8 | 144
8818 | A0012_S163P | A0012 | S163P | CC13 | 190 | 196 | 선각공장 | 8 | 144
8819 | A0012_S163S | A0012 | S163S | CC13 | 190 | 196 | 선각공장 | 8 | 144
8820 | A0012_S16P1 | A0012 | S16P1 | G41 | 225 | 236 | 선행의장부 | 8 | 759
8821 | A0012_S16P1 | A0012 | S16P1 | H32 | 238 | 252 | 선행도장부 | 8 | 759
8822 | A0012_S16P1 | A0012 | S16P1 | JX1 | 260 | 264 | 의장1부 | 8 | 759
8823 | A0012_S16S1 | A0012 | S16S1 | G41 | 225 | 236 | 선행의장부 | 8 | 759
8824 | A0012_S16S1 | A0012 | S16S1 | H32 | 238 | 252 | 선행도장부 | 8 | 759
8825 | A0012_S16S1 | A0012 | S16S1 | JX1 | 260 | 264 | 의장1부 | 8 | 759
8826 | A0012_S183P | A0012 | S183P | CC13 | 196 | 207 | 선각공장 | 8 | 144
8827 | A0012_S183S | A0012 | S183S | CC13 | 196 | 207 | 선각공장 | 8 | 144
8828 | A0012_S18P1 | A0012 | S18P1 | G41 | 228 | 237 | 선행의장부 | 8 | 759
8829 | A0012_S18P1 | A0012 | S18P1 | H32 | 239 | 253 | 선행도장부 | 8 | 759
8830 | A0012_S18P1 | A0012 | S18P1 | JX1 | 264 | 266 | 의장1부 | 8 | 759
8831 | A0012_S18S1 | A0012 | S18S1 | G41 | 228 | 237 | 선행의장부 | 8 | 759
8832 | A0012_S18S1 | A0012 | S18S1 | H32 | 239 | 253 | 선행도장부 | 8 | 759
8833 | A0012_S18S1 | A0012 | S18S1 | JX1 | 264 | 266 | 의장1부 | 8 | 759
8834 | A0012_S193P | A0012 | S193P | CC13 | 194 | 208 | 2야드 판넬공장 | 8 | 144
8835 | A0012_S193S | A0012 | S193S | CC13 | 194 | 208 | 2야드 판넬공장 | 8 | 144
8836 | A0012_S19P0 | A0012 | S19P0 | CF21 | 218 | 218 | 2야드 판넬공장 | 8 | 396
8837 | A0012_S19S0 | A0012 | S19S0 | CF21 | 218 | 218 | 2야드 판넬공장 | 8 | 396
8838 | A0012_S203P | A0012 | S203P | CC13 | 207 | 211 | 선각공장 | 8 | 144
8839 | A0012_S203S | A0012 | S203S | CC13 | 207 | 211 | 선각공장 | 8 | 144
8840 | A0012_S20P1 | A0012 | S20P1 | G41 | 229 | 238 | 선행의장부 | 8 | 759
8841 | A0012_S20P1 | A0012 | S20P1 | H32 | 243 | 258 | 선행도장부 | 8 | 759
8842 | A0012_S20P1 | A0012 | S20P1 | JX1 | 266 | 270 | 의장1부 | 8 | 759
8843 | A0012_S20S1 | A0012 | S20S1 | G41 | 229 | 238 | 선행의장부 | 8 | 759
8844 | A0012_S20S1 | A0012 | S20S1 | H32 | 243 | 258 | 선행도장부 | 8 | 759
8845 | A0012_S20S1 | A0012 | S20S1 | JX1 | 266 | 270 | 의장1부 | 8 | 759
8846 | A0012_S223P | A0012 | S223P | CC13 | 186 | 193 | 대조립 2공장 | 8 | 144
8847 | A0012_S223S | A0012 | S223S | CC13 | 186 | 193 | 대조립 2공장 | 8 | 144
8848 | A0012_S22P1 | A0012 | S22P1 | G41 | 230 | 239 | 선행의장부 | 8 | 759
8849 | A0012_S22P1 | A0012 | S22P1 | H32 | 244 | 259 | 선행도장부 | 8 | 759
8850 | A0012_S22P1 | A0012 | S22P1 | JX1 | 270 | 272 | 의장1부 | 8 | 759
8851 | A0012_S22S1 | A0012 | S22S1 | G41 | 230 | 239 | 선행의장부 | 8 | 759
8852 | A0012_S22S1 | A0012 | S22S1 | H32 | 244 | 259 | 선행도장부 | 8 | 759
8853 | A0012_S22S1 | A0012 | S22S1 | JX1 | 270 | 272 | 의장1부 | 8 | 759
8854 | A0012_S233P | A0012 | S233P | C12 | 186 | 186 | 2야드 판넬공장 | 8 | 144
8855 | A0012_S233P | A0012 | S233P | C13 | 187 | 193 | 2야드 대조립공장 | 8 | 144
8856 | A0012_S233S | A0012 | S233S | C12 | 186 | 186 | 2야드 판넬공장 | 8 | 144
8857 | A0012_S233S | A0012 | S233S | C13 | 187 | 193 | 2야드 대조립공장 | 8 | 144
8858 | A0012_S243P | A0012 | S243P | C12 | 189 | 189 | 대조립 2공장 | 7.5 | 116.25
8859 | A0012_S243P | A0012 | S243P | C13 | 190 | 196 | 대조립 1공장 | 7.5 | 116.25
8860 | A0012_S243S | A0012 | S243S | C12 | 189 | 189 | 대조립 2공장 | 7.5 | 116.25
8861 | A0012_S243S | A0012 | S243S | C13 | 190 | 196 | 대조립 1공장 | 7.5 | 116.25
8862 | A0012_S24P0 | A0012 | S24P0 | C11 | 202 | 221 | 대조립 1공장 | 7.5 | 271.25
8863 | A0012_S24P0 | A0012 | S24P0 | H32 | 223 | 235 | 선행도장부 | 7.5 | 271.25
8864 | A0012_S24P0 | A0012 | S24P0 | JX1 | 250 | 252 | 의장1부 | 7.5 | 271.25
8865 | A0012_S24S0 | A0012 | S24S0 | C11 | 202 | 221 | 대조립 1공장 | 7.5 | 271.25
8866 | A0012_S24S0 | A0012 | S24S0 | H32 | 223 | 235 | 선행도장부 | 7.5 | 271.25
8867 | A0012_S24S0 | A0012 | S24S0 | JX1 | 250 | 252 | 의장1부 | 7.5 | 271.25
8868 | A0012_S25P0 | A0012 | S25P0 | C11 | 230 | 250 | 2야드 대조립공장 | 7 | 367.5
8869 | A0012_S25P0 | A0012 | S25P0 | H32 | 252 | 265 | 선행도장부 | 7 | 367.5
8870 | A0012_S25P0 | A0012 | S25P0 | JX1 | 270 | 272 | 의장1부 | 7 | 367.5
8871 | A0012_S25S0 | A0012 | S25S0 | C11 | 230 | 250 | 2야드 대조립공장 | 7 | 367.5
8872 | A0012_S25S0 | A0012 | S25S0 | H32 | 252 | 265 | 선행도장부 | 7 | 367.5
8873 | A0012_S25S0 | A0012 | S25S0 | JX1 | 270 | 272 | 의장1부 | 7 | 367.5
8874 | A0012_T11P0 | A0012 | T11P0 | C11 | 176 | 186 | 선각공장 | 1.5 | 294.5
8875 | A0012_T11P0 | A0012 | T11P0 | H32 | 207 | 216 | 선행도장부 | 1.5 | 294.5
8876 | A0012_T11S0 | A0012 | T11S0 | C11 | 176 | 186 | 선각공장 | 15.5 | 294.5
8877 | A0012_T11S0 | A0012 | T11S0 | H32 | 207 | 216 | 선행도장부 | 15.5 | 294.5
8878 | A0012_T12P0 | A0012 | T12P0 | C11 | 224 | 231 | 선각공장 | 1.5 | 294.5
8879 | A0012_T12P0 | A0012 | T12P0 | H32 | 245 | 258 | 선행도장부 | 1.5 | 294.5
8880 | A0012_T12S0 | A0012 | T12S0 | C11 | 224 | 231 | 선각공장 | 15.5 | 294.5
8881 | A0012_T12S0 | A0012 | T12S0 | H32 | 245 | 258 | 선행도장부 | 15.5 | 294.5
8882 | A0012_T13P0 | A0012 | T13P0 | C11 | 217 | 225 | 선각공장 | 1.5 | 294.5
8883 | A0012_T13P0 | A0012 | T13P0 | H32 | 243 | 253 | 선행도장부 | 1.5 | 294.5
8884 | A0012_T13S0 | A0012 | T13S0 | C11 | 217 | 225 | 선각공장 | 15.5 | 294.5
8885 | A0012_T13S0 | A0012 | T13S0 | H32 | 243 | 253 | 선행도장부 | 15.5 | 294.5
8886 | A0012_T14P0 | A0012 | T14P0 | C11 | 230 | 238 | 선각공장 | 1.5 | 294.5
8887 | A0012_T14P0 | A0012 | T14P0 | H32 | 250 | 263 | 선행도장부 | 1.5 | 294.5
8888 | A0012_T14S0 | A0012 | T14S0 | C11 | 230 | 238 | 선각공장 | 15.5 | 294.5
8889 | A0012_T14S0 | A0012 | T14S0 | H32 | 250 | 263 | 선행도장부 | 15.5 | 294.5
8890 | A0012_T15P0 | A0012 | T15P0 | C11 | 229 | 237 | 선각공장 | 1.5 | 294.5
8891 | A0012_T15P0 | A0012 | T15P0 | H32 | 246 | 259 | 선행도장부 | 1.5 | 294.5
8892 | A0012_T15S0 | A0012 | T15S0 | C11 | 229 | 237 | 선각공장 | 15.5 | 294.5
8893 | A0012_T15S0 | A0012 | T15S0 | H32 | 246 | 259 | 선행도장부 | 15.5 | 294.5
8894 | A0012_T16P0 | A0012 | T16P0 | C11 | 250 | 259 | 선각공장 | 1.5 | 294.5
8895 | A0012_T16P0 | A0012 | T16P0 | H32 | 263 | 273 | 선행도장부 | 1.5 | 294.5
8896 | A0012_T16S0 | A0012 | T16S0 | C11 | 250 | 259 | 선각공장 | 15.5 | 294.5
8897 | A0012_T16S0 | A0012 | T16S0 | H32 | 263 | 273 | 선행도장부 | 15.5 | 294.5
8898 | A0012_T21P1 | A0012 | T21P1 | G41 | 208 | 216 | 선행의장부 | 2 | 648
8899 | A0012_T21P1 | A0012 | T21P1 | H32 | 218 | 230 | 선행도장부 | 2 | 648
8900 | A0012_T21P3 | A0012 | T21P3 | LN4B | 258 | 284 | 2도크 | 5 | 648
8901 | A0013_A11A0 | A0013 | A11A0 | C11 | 88 | 154 | 대조립 2공장 | 7 | 104
8902 | A0013_A11A0 | A0013 | A11A0 | H32 | 169 | 179 | 선행도장부 | 7 | 104
8903 | A0013_A11A0 | A0013 | A11A0 | JX1 | 189 | 191 | 의장1부 | 7 | 104
8904 | A0013_A213C | A0013 | A213C | CC13 | 158 | 168 | 외부 | 8 | 144
8905 | A0013_A214A | A0013 | A214A | CC13 | 158 | 168 | 외부 | 7.1451 | 311.9859
8906 | A0013_A21C0 | A0013 | A21C0 | C11 | 158 | 213 | 외부 | 8 | 156
8907 | A0013_A21C0 | A0013 | A21C0 | H32 | 217 | 233 | 선행도장부 | 8 | 156
8908 | A0013_A21C0 | A0013 | A21C0 | JX1 | 252 | 254 | 의장1부 | 8 | 156
8909 | A0013_A21C3 | A0013 | A21C3 | LN4B | 288 | 312 | 2도크 | 11.5 | 820
8910 | A0013_A22P0 | A0013 | A22P0 | C11 | 161 | 204 | 외부 | 10.5 | 328
8911 | A0013_A22P0 | A0013 | A22P0 | H32 | 214 | 228 | 선행도장부 | 10.5 | 328
8912 | A0013_A22P0 | A0013 | A22P0 | JX1 | 238 | 240 | 의장1부 | 10.5 | 328
8913 | A0013_A22S0 | A0013 | A22S0 | C11 | 161 | 204 | 외부 | 10.5 | 328
8914 | A0013_A22S0 | A0013 | A22S0 | H32 | 214 | 228 | 선행도장부 | 10.5 | 328
8915 | A0013_A22S0 | A0013 | A22S0 | JX1 | 255 | 259 | 의장1부 | 10.5 | 328
8916 | A0013_A31P0 | A0013 | A31P0 | CF21 | 211 | 212 | 외부 | 7.5 | 440.75
8917 | A0013_A31P1 | A0013 | A31P1 | G41 | 217 | 233 | 외부 | 7.5 | 892.5
8918 | A0013_A31P1 | A0013 | A31P1 | H32 | 253 | 266 | 선행도장부 | 7.5 | 892.5
8919 | A0013_A31P1 | A0013 | A31P1 | JX1 | 273 | 275 | 기장부 | 7.5 | 892.5
8920 | A0013_A31P1 | A0013 | A31P1 | MX1 | 277 | 297 | 의장1부 | 7.5 | 892.5
8921 | A0013_A31P1 | A0013 | A31P1 | NN4B | 302 | 333 | 2도크 | 7.5 | 892.5
8922 | A0013_A31S0 | A0013 | A31S0 | CF21 | 211 | 212 | 외부 | 7.5 | 440.75
8923 | A0013_A41A0 | A0013 | A41A0 | C11 | 137 | 269 | 외부 | 10 | 140
8924 | A0013_A41A0 | A0013 | A41A0 | H32 | 273 | 281 | 선행도장부 | 10 | 140
8925 | A0013_B113P | A0013 | B113P | CC13 | 150 | 161 | 대조립 2공장 | 12.5 | 168.75
8926 | A0013_B113S | A0013 | B113S | CC13 | 150 | 161 | 대조립 2공장 | 4 | 168.75
8927 | A0013_B11P1 | A0013 | B11P1 | G41 | 178 | 190 | 선행의장부 | 4 | 330.75
8928 | A0013_B11P1 | A0013 | B11P1 | H32 | 196 | 211 | 선행도장부 | 4 | 330.75
8929 | A0013_B11P1 | A0013 | B11P1 | MX1 | 213 | 219 | 의장1부 | 4 | 330.75
8930 | A0013_B11P1 | A0013 | B11P1 | NN4B | 227 | 245 | 2도크 | 4 | 330.75
8931 | A0013_B123P | A0013 | B123P | C12 | 135 | 135 | 2야드 판넬공장 | 4 | 231
8932 | A0013_B123P | A0013 | B123P | C13 | 136 | 141 | 2야드 대조립공장 | 4 | 231
8933 | A0013_B123S | A0013 | B123S | C12 | 135 | 135 | 2야드 판넬공장 | 4 | 231
8934 | A0013_B123S | A0013 | B123S | C13 | 136 | 141 | 2야드 대조립공장 | 4 | 231
8935 | A0013_B12P1 | A0013 | B12P1 | G41 | 165 | 176 | 선행의장부 | 4 | 793.5
8936 | A0013_B12P1 | A0013 | B12P1 | H32 | 178 | 193 | 선행도장부 | 4 | 793.5
8937 | A0013_B12P3 | A0013 | B12P3 | LN4B | 234 | 259 | 2도크 | 22 | 1069.5
8938 | A0013_B12S1 | A0013 | B12S1 | G41 | 165 | 176 | 선행의장부 | 4 | 793.5
8939 | A0013_B12S1 | A0013 | B12S1 | H32 | 178 | 193 | 선행도장부 | 4 | 793.5
8940 | A0013_B12S3 | A0013 | B12S3 | LN4B | 234 | 259 | 2도크 | 22 | 1069.5
8941 | A0013_B143P | A0013 | B143P | CC13 | 143 | 154 | 2야드 판넬공장 | 4 | 231
8942 | A0013_B143S | A0013 | B143S | CC13 | 143 | 154 | 2야드 판넬공장 | 4 | 231
8943 | A0013_B14P1 | A0013 | B14P1 | G41 | 169 | 178 | 선행의장부 | 4 | 810.75
8944 | A0013_B14P1 | A0013 | B14P1 | H32 | 183 | 197 | 선행도장부 | 4 | 810.75
8945 | A0013_B14P3 | A0013 | B14P3 | LN4B | 236 | 275 | 2도크 | 22 | 759.5
8946 | A0013_B14S1 | A0013 | B14S1 | G41 | 169 | 178 | 선행의장부 | 4 | 810.75
8947 | A0013_B14S1 | A0013 | B14S1 | H32 | 183 | 197 | 선행도장부 | 4 | 810.75
8948 | A0013_B14S3 | A0013 | B14S3 | LN4B | 236 | 275 | 2도크 | 22 | 759.5
8949 | A0013_B153P | A0013 | B153P | CC13 | 147 | 156 | 2야드 판넬공장 | 4 | 252
8950 | A0013_B153S | A0013 | B153S | CC13 | 147 | 156 | 2야드 판넬공장 | 4 | 252
8951 | A0013_B163P | A0013 | B163P | CC13 | 176 | 186 | 선각공장 | 4 | 231
8952 | A0013_B163P | A0013 | B163P | F21 | 190 | 193 | 외부 | 4 | 231
8953 | A0013_B163S | A0013 | B163S | CC13 | 176 | 186 | 선각공장 | 4 | 231
8954 | A0013_B163S | A0013 | B163S | F21 | 190 | 193 | 외부 | 4 | 231
8955 | A0013_B16P0 | A0013 | B16P0 | CC15 | 191 | 200 | 선각공장 | 4 | 387.75
8956 | A0013_B16P1 | A0013 | B16P1 | G41 | 213 | 227 | 선행의장부 | 4 | 810.75
8957 | A0013_B16P1 | A0013 | B16P1 | H32 | 231 | 245 | 선행도장부 | 4 | 810.75
8958 | A0013_B16P3 | A0013 | B16P3 | LN4B | 288 | 312 | 2도크 | 22 | 1069.5
8959 | A0013_B16S0 | A0013 | B16S0 | CC15 | 191 | 200 | 선각공장 | 4 | 387.75
8960 | A0013_B16S1 | A0013 | B16S1 | G41 | 213 | 227 | 선행의장부 | 4 | 810.75
8961 | A0013_B16S1 | A0013 | B16S1 | H32 | 231 | 245 | 선행도장부 | 4 | 810.75
8962 | A0013_B16S3 | A0013 | B16S3 | LN4B | 288 | 312 | 2도크 | 22 | 1069.5
8963 | A0013_B173P | A0013 | B173P | CC13 | 186 | 197 | 2야드 판넬공장 | 4 | 252
8964 | A0013_B173S | A0013 | B173S | CC13 | 186 | 197 | 2야드 판넬공장 | 4 | 252
8965 | A0013_B183P | A0013 | B183P | CC13 | 184 | 190 | 선각공장 | 4 | 231
8966 | A0013_B183P | A0013 | B183P | F21 | 192 | 197 | 외부 | 4 | 231
8967 | A0013_B183S | A0013 | B183S | CC13 | 184 | 190 | 선각공장 | 4 | 231
8968 | A0013_B183S | A0013 | B183S | F21 | 192 | 197 | 외부 | 4 | 231
8969 | A0013_B18P0 | A0013 | B18P0 | CC15 | 198 | 210 | 선각공장 | 4 | 387.75
8970 | A0013_B18P0 | A0013 | B18P0 | H32 | 214 | 231 | 선행도장부 | 4 | 387.75
8971 | A0013_B18P3 | A0013 | B18P3 | LL32 | 274 | 276 | 외부 | 22 | 1069.5
8972 | A0013_B18P3 | A0013 | B18P3 | NN4B | 297 | 330 | 2도크 | 22 | 1069.5
8973 | A0013_B18S0 | A0013 | B18S0 | CC15 | 198 | 210 | 선각공장 | 4 | 387.75
8974 | A0013_B18S0 | A0013 | B18S0 | H32 | 214 | 231 | 선행도장부 | 4 | 387.75
8975 | A0013_B18S3 | A0013 | B18S3 | LL32 | 278 | 282 | 외부 | 22 | 1069.5
8976 | A0013_B18S3 | A0013 | B18S3 | NN4B | 297 | 330 | 2도크 | 22 | 1069.5
8977 | A0013_B193P | A0013 | B193P | CC13 | 179 | 186 | 2야드 판넬공장 | 4 | 252
8978 | A0013_B193S | A0013 | B193S | CC13 | 179 | 186 | 2야드 판넬공장 | 4 | 252
8979 | A0013_B19P0 | A0013 | B19P0 | C11 | 183 | 200 | 2야드 판넬공장 | 4 | 423
8980 | A0013_B19P0 | A0013 | B19P0 | H32 | 207 | 219 | 선행도장부 | 4 | 423
8981 | A0013_B19P3 | A0013 | B19P3 | LL32 | 281 | 283 | 외부 | 8 | 363
8982 | A0013_B19P3 | A0013 | B19P3 | NN4B | 298 | 331 | 2도크 | 8 | 363
8983 | A0013_B19S0 | A0013 | B19S0 | C11 | 183 | 200 | 2야드 판넬공장 | 4 | 423
8984 | A0013_B19S0 | A0013 | B19S0 | H32 | 207 | 219 | 선행도장부 | 4 | 423
8985 | A0013_B19S3 | A0013 | B19S3 | LL32 | 282 | 284 | 외부 | 8 | 363
8986 | A0013_B19S3 | A0013 | B19S3 | NN4B | 298 | 331 | 2도크 | 8 | 363
8987 | A0013_B203P | A0013 | B203P | CC13 | 170 | 179 | 2야드 판넬공장 | 4 | 231
8988 | A0013_B203S | A0013 | B203S | CC13 | 170 | 179 | 2야드 판넬공장 | 4 | 231
8989 | A0013_B20P0 | A0013 | B20P0 | C11 | 171 | 203 | 2야드 판넬공장 | 4 | 387.75
8990 | A0013_B20P0 | A0013 | B20P0 | H32 | 213 | 228 | 선행도장부 | 4 | 387.75
8991 | A0013_B20P3 | A0013 | B20P3 | LL32 | 283 | 287 | 외부 | 22 | 1069.5
8992 | A0013_B20P3 | A0013 | B20P3 | NN4B | 301 | 332 | 2도크 | 22 | 1069.5
8993 | A0013_B20S0 | A0013 | B20S0 | C11 | 171 | 203 | 2야드 판넬공장 | 4 | 387.75
8994 | A0013_B20S0 | A0013 | B20S0 | H32 | 213 | 228 | 선행도장부 | 4 | 387.75
8995 | A0013_B20S3 | A0013 | B20S3 | LL32 | 285 | 289 | 외부 | 22 | 1069.5
8996 | A0013_B20S3 | A0013 | B20S3 | NN4B | 301 | 332 | 2도크 | 22 | 1069.5
8997 | A0013_B213P | A0013 | B213P | CC13 | 185 | 196 | 2야드 판넬공장 | 4 | 252
8998 | A0013_B213S | A0013 | B213S | CC13 | 185 | 196 | 2야드 판넬공장 | 4 | 252
8999 | A0013_B21P0 | A0013 | B21P0 | C11 | 186 | 206 | 2야드 판넬공장 | 4 | 423
9000 | A0013_B21P0 | A0013 | B21P0 | H32 | 212 | 227 | 선행도장부 | 4 | 423
9001 | A0013_B21P3 | A0013 | B21P3 | LL32 | 288 | 290 | 외부 | 8 | 242
9002 | A0013_B21P3 | A0013 | B21P3 | NN4B | 302 | 333 | 2도크 | 8 | 242
9003 | A0013_B21S0 | A0013 | B21S0 | C11 | 186 | 206 | 2야드 판넬공장 | 4 | 423
9004 | A0013_B21S0 | A0013 | B21S0 | H32 | 212 | 227 | 선행도장부 | 4 | 423
9005 | A0013_B21S3 | A0013 | B21S3 | LL32 | 289 | 291 | 외부 | 8 | 242
9006 | A0013_B21S3 | A0013 | B21S3 | NN4B | 302 | 333 | 2도크 | 8 | 242
9007 | A0013_B223P | A0013 | B223P | CC13 | 196 | 200 | 선각공장 | 4 | 231
9008 | A0013_B223P | A0013 | B223P | F21 | 204 | 210 | 외부 | 4 | 231
9009 | A0013_B223S | A0013 | B223S | CC13 | 196 | 200 | 선각공장 | 4 | 231
9010 | A0013_B223S | A0013 | B223S | F21 | 204 | 210 | 외부 | 4 | 231
9011 | A0013_B22P0 | A0013 | B22P0 | CC15 | 211 | 224 | 선각공장 | 4 | 387.75
9012 | A0013_B22P1 | A0013 | B22P1 | G41 | 227 | 238 | 선행의장부 | 4 | 810.75
9013 | A0013_B22P1 | A0013 | B22P1 | H32 | 240 | 254 | 선행도장부 | 4 | 810.75
9014 | A0013_B22P3 | A0013 | B22P3 | LN4B | 296 | 336 | 2도크 | 22 | 1069.5
9015 | A0013_B22S0 | A0013 | B22S0 | CC15 | 211 | 224 | 선각공장 | 4 | 387.75
9016 | A0013_B22S1 | A0013 | B22S1 | G41 | 227 | 238 | 선행의장부 | 4 | 810.75
9017 | A0013_B22S1 | A0013 | B22S1 | H32 | 240 | 254 | 선행도장부 | 4 | 810.75
9018 | A0013_B22S3 | A0013 | B22S3 | LN4B | 296 | 336 | 2도크 | 22 | 1069.5
9019 | A0013_B233P | A0013 | B233P | CC13 | 196 | 206 | 2야드 판넬공장 | 4 | 252
9020 | A0013_B233S | A0013 | B233S | CC13 | 196 | 206 | 2야드 판넬공장 | 4 | 252
9021 | A0013_B243P | A0013 | B243P | CC13 | 196 | 200 | 2야드 판넬공장 | 14 | 245
9022 | A0013_B243S | A0013 | B243S | CC13 | 196 | 200 | 2야드 판넬공장 | 4 | 245
9023 | A0013_B24P1 | A0013 | B24P1 | G41 | 227 | 238 | 선행의장부 | 4 | 810.75
9024 | A0013_B24P1 | A0013 | B24P1 | H32 | 240 | 254 | 선행도장부 | 4 | 810.75
9025 | A0013_B24P3 | A0013 | B24P3 | LN4B | 298 | 338 | 2도크 | 22 | 1085
9026 | A0013_B24S1 | A0013 | B24S1 | G41 | 227 | 238 | 선행의장부 | 4 | 810.75
9027 | A0013_B24S1 | A0013 | B24S1 | H32 | 240 | 254 | 선행도장부 | 4 | 810.75
9028 | A0013_B24S3 | A0013 | B24S3 | LN4B | 298 | 338 | 2도크 | 22 | 1085
9029 | A0013_B253P | A0013 | B253P | CC13 | 193 | 199 | 2야드 판넬공장 | 12.5 | 218.75
9030 | A0013_B253S | A0013 | B253S | CC13 | 193 | 199 | 2야드 판넬공장 | 4 | 218.75
9031 | A0013_B53P0 | A0013 | B53P0 | C11 | 136 | 156 | 외부 | 5.5 | 207
9032 | A0013_B53P0 | A0013 | B53P0 | H32 | 158 | 170 | 선행도장부 | 5.5 | 207
9033 | A0013_B53P0 | A0013 | B53P0 | JX1 | 189 | 191 | 의장1부 | 5.5 | 207
9034 | A0013_B53S0 | A0013 | B53S0 | C11 | 136 | 156 | 외부 | 5.5 | 207
9035 | A0013_B53S0 | A0013 | B53S0 | H32 | 158 | 170 | 선행도장부 | 5.5 | 207
9036 | A0013_B53S0 | A0013 | B53S0 | JX1 | 186 | 190 | 의장1부 | 5.5 | 207
9037 | A0013_B64P0 | A0013 | B64P0 | C11 | 196 | 217 | 대조립 2공장 | 6.5 | 175
9038 | A0013_B64P0 | A0013 | B64P0 | H32 | 214 | 231 | 선행도장부 | 6.5 | 175
9039 | A0013_B64P0 | A0013 | B64P0 | JX1 | 263 | 267 | 의장1부 | 6.5 | 175
9040 | A0013_B64S0 | A0013 | B64S0 | C11 | 196 | 217 | 대조립 2공장 | 6.5 | 175
9041 | A0013_B64S0 | A0013 | B64S0 | H32 | 214 | 231 | 선행도장부 | 6.5 | 175
9042 | A0013_B64S0 | A0013 | B64S0 | JX1 | 263 | 267 | 의장1부 | 6.5 | 175
9043 | A0013_B713P | A0013 | B713P | CC13 | 157 | 163 | 대조립 1공장 | 6 | 96
9044 | A0013_B713S | A0013 | B713S | CC13 | 157 | 163 | 대조립 1공장 | 6 | 96
9045 | A0013_B71P0 | A0013 | B71P0 | C11 | 164 | 176 | 대조립 1공장 | 6 | 96
9046 | A0013_B71P0 | A0013 | B71P0 | H32 | 178 | 191 | 선행도장부 | 6 | 96
9047 | A0013_B71P3 | A0013 | B71P3 | LN4B | 242 | 281 | 2도크 | 5 | 1026
9048 | A0013_B71S0 | A0013 | B71S0 | C11 | 164 | 176 | 대조립 1공장 | 6 | 96
9049 | A0013_B71S0 | A0013 | B71S0 | H32 | 178 | 191 | 선행도장부 | 6 | 96
9050 | A0013_B723P | A0013 | B723P | CC13 | 199 | 210 | 대조립 1공장 | 6 | 96
9051 | A0013_B723S | A0013 | B723S | CC13 | 199 | 210 | 대조립 1공장 | 6 | 96
9052 | A0013_B72P0 | A0013 | B72P0 | C11 | 211 | 226 | 대조립 1공장 | 6 | 96
9053 | A0013_B72P0 | A0013 | B72P0 | H32 | 228 | 240 | 선행도장부 | 6 | 96
9054 | A0013_B72P3 | A0013 | B72P3 | LN4B | 292 | 332 | 2도크 | 5 | 1026
9055 | A0013_B72S0 | A0013 | B72S0 | C11 | 211 | 226 | 대조립 1공장 | 6 | 96
9056 | A0013_B72S0 | A0013 | B72S0 | H32 | 228 | 240 | 선행도장부 | 6 | 96
9057 | A0013_B733P | A0013 | B733P | CC13 | 204 | 213 | 대조립 2공장 | 6 | 96
9058 | A0013_B733S | A0013 | B733S | CC13 | 204 | 213 | 대조립 2공장 | 6 | 96
9059 | A0013_B73P0 | A0013 | B73P0 | C11 | 214 | 231 | 대조립 2공장 | 6 | 96
9060 | A0013_B73P0 | A0013 | B73P0 | H32 | 233 | 245 | 선행도장부 | 6 | 96
9061 | A0013_B73P3 | A0013 | B73P3 | LN4B | 296 | 336 | 2도크 | 5 | 1026
9062 | A0013_B73S0 | A0013 | B73S0 | C11 | 214 | 231 | 대조립 2공장 | 6 | 96
9063 | A0013_B73S0 | A0013 | B73S0 | H32 | 233 | 245 | 선행도장부 | 6 | 96
9064 | A0013_B743P | A0013 | B743P | CC13 | 210 | 214 | 대조립 2공장 | 6 | 96
9065 | A0013_B743S | A0013 | B743S | CC13 | 210 | 214 | 대조립 2공장 | 6 | 96
9066 | A0013_B74P0 | A0013 | B74P0 | C11 | 217 | 232 | 대조립 2공장 | 6 | 96
9067 | A0013_B74P0 | A0013 | B74P0 | H32 | 234 | 246 | 선행도장부 | 6 | 96
9068 | A0013_B74P3 | A0013 | B74P3 | LN4B | 298 | 338 | 2도크 | 5 | 1026
9069 | A0013_B74S0 | A0013 | B74S0 | C11 | 217 | 232 | 대조립 2공장 | 6 | 96
9070 | A0013_B74S0 | A0013 | B74S0 | H32 | 234 | 246 | 선행도장부 | 6 | 96
9071 | A0013_B753P | A0013 | B753P | C12 | 200 | 200 | 2야드 판넬공장 | 6 | 96
9072 | A0013_B753P | A0013 | B753P | C13 | 203 | 212 | 2야드 대조립공장 | 6 | 96
9073 | A0013_B753S | A0013 | B753S | C12 | 200 | 200 | 2야드 판넬공장 | 6 | 96
9074 | A0013_B753S | A0013 | B753S | C13 | 203 | 212 | 2야드 대조립공장 | 6 | 96
9075 | A0013_B75P0 | A0013 | B75P0 | C11 | 214 | 231 | 2야드 대조립공장 | 6 | 96
9076 | A0013_B75P0 | A0013 | B75P0 | H32 | 233 | 245 | 선행도장부 | 6 | 96
9077 | A0013_B75P3 | A0013 | B75P3 | LN4B | 302 | 340 | 2도크 | 5 | 1026
9078 | A0013_B75S0 | A0013 | B75S0 | C11 | 214 | 231 | 2야드 대조립공장 | 6 | 96
9079 | A0013_B75S0 | A0013 | B75S0 | H32 | 233 | 245 | 선행도장부 | 6 | 96
9080 | A0013_B763P | A0013 | B763P | C12 | 206 | 206 | 2야드 판넬공장 | 6 | 96
9081 | A0013_B763P | A0013 | B763P | C13 | 207 | 214 | 2야드 대조립공장 | 6 | 96
9082 | A0013_B763S | A0013 | B763S | C12 | 206 | 206 | 2야드 판넬공장 | 6 | 96
9083 | A0013_B763S | A0013 | B763S | C13 | 207 | 214 | 2야드 대조립공장 | 6 | 96
9084 | A0013_B76P0 | A0013 | B76P0 | C11 | 217 | 232 | 2야드 대조립공장 | 6 | 96
9085 | A0013_B76P0 | A0013 | B76P0 | H32 | 234 | 246 | 선행도장부 | 6 | 96
9086 | A0013_B76P3 | A0013 | B76P3 | LN4B | 304 | 344 | 2도크 | 5 | 1026
9087 | A0013_B76S0 | A0013 | B76S0 | C11 | 217 | 232 | 2야드 대조립공장 | 6 | 96
9088 | A0013_B76S0 | A0013 | B76S0 | H32 | 234 | 246 | 선행도장부 | 6 | 96
9089 | A0013_D113C | A0013 | D113C | C12 | 149 | 149 | 2야드 판넬공장 | 2.5 | 102
9090 | A0013_D113C | A0013 | D113C | C13 | 150 | 155 | 2야드 대조립공장 | 2.5 | 102
9091 | A0013_D114C | A0013 | D114C | C12 | 143 | 143 | 2야드 판넬공장 | 6 | 102
9092 | A0013_D114C | A0013 | D114C | C13 | 144 | 149 | 2야드 대조립공장 | 6 | 102
9093 | A0013_D11C0 | A0013 | D11C0 | C11 | 156 | 168 | 2야드 대조립공장 | 6 | 178.5
9094 | A0013_D11C0 | A0013 | D11C0 | F21 | 169 | 172 | 선행의장부 | 6 | 178.5
9095 | A0013_D11C0 | A0013 | D11C0 | H32 | 176 | 189 | 선행도장부 | 6 | 178.5
9096 | A0013_D123C | A0013 | D123C | CC13 | 210 | 214 | 선각공장 | 2.5 | 102
9097 | A0013_D124C | A0013 | D124C | CC13 | 210 | 214 | 선각공장 | 6 | 102
9098 | A0013_D12C0 | A0013 | D12C0 | C11 | 211 | 226 | 선각공장 | 6 | 178.5
9099 | A0013_D12C0 | A0013 | D12C0 | F21 | 227 | 228 | 선행의장부 | 6 | 178.5
9100 | A0013_D12C0 | A0013 | D12C0 | H32 | 231 | 241 | 선행도장부 | 6 | 178.5
9101 | A0013_D133C | A0013 | D133C | CC13 | 190 | 196 | 대조립 1공장 | 2.5 | 102
9102 | A0013_D134C | A0013 | D134C | CC13 | 184 | 190 | 대조립 1공장 | 6 | 102
9103 | A0013_D13C0 | A0013 | D13C0 | CF21 | 212 | 218 | 대조립 1공장 | 6 | 178.5
9104 | A0013_D13C0 | A0013 | D13C0 | H32 | 224 | 235 | 선행도장부 | 6 | 178.5
9105 | A0013_D143C | A0013 | D143C | C12 | 199 | 199 | 2야드 판넬공장 | 2.5 | 102
9106 | A0013_D143C | A0013 | D143C | C13 | 200 | 206 | 2야드 대조립공장 | 2.5 | 102
9107 | A0013_D144C | A0013 | D144C | C12 | 193 | 193 | 2야드 판넬공장 | 6 | 102
9108 | A0013_D144C | A0013 | D144C | C13 | 196 | 199 | 2야드 대조립공장 | 6 | 102
9109 | A0013_D14C0 | A0013 | D14C0 | C11 | 207 | 224 | 2야드 대조립공장 | 6 | 178.5
9110 | A0013_D14C0 | A0013 | D14C0 | F21 | 226 | 231 | 선행의장부 | 6 | 178.5
9111 | A0013_D14C0 | A0013 | D14C0 | H32 | 232 | 242 | 선행도장부 | 6 | 178.5
9112 | A0013_D153C | A0013 | D153C | CC13 | 204 | 211 | 선각공장 | 2.5 | 102
9113 | A0013_D154C | A0013 | D154C | CC13 | 204 | 211 | 선각공장 | 6 | 102
9114 | A0013_D15C0 | A0013 | D15C0 | C11 | 206 | 219 | 선각공장 | 6 | 178.5
9115 | A0013_D15C0 | A0013 | D15C0 | F21 | 226 | 231 | 선행의장부 | 6 | 178.5
9116 | A0013_D15C0 | A0013 | D15C0 | H32 | 233 | 245 | 선행도장부 | 6 | 178.5
9117 | A0013_D163C | A0013 | D163C | CC13 | 196 | 200 | 대조립 2공장 | 2.5 | 102
9118 | A0013_D164C | A0013 | D164C | CC13 | 190 | 196 | 대조립 2공장 | 6 | 102
9119 | A0013_D16C0 | A0013 | D16C0 | C11 | 203 | 214 | 대조립 2공장 | 6 | 204
9120 | A0013_D16C0 | A0013 | D16C0 | F21 | 218 | 226 | 선행의장부 | 6 | 204
9121 | A0013_D16C0 | A0013 | D16C0 | H32 | 228 | 240 | 선행도장부 | 6 | 204
9122 | A0013_D16C0 | A0013 | D16C0 | JX1 | 269 | 273 | 의장1부 | 6 | 204
9123 | A0013_D21C1 | A0013 | D21C1 | G41 | 198 | 210 | 선행의장부 | 9 | 450.5
9124 | A0013_D21C1 | A0013 | D21C1 | H32 | 212 | 228 | 선행도장부 | 9 | 450.5
9125 | A0013_D21C1 | A0013 | D21C1 | JMX1 | 261 | 270 | 의장1부 | 9 | 450.5
9126 | A0013_D21C1 | A0013 | D21C1 | NN4B | 275 | 291 | 2도크 | 9 | 450.5
9127 | A0013_D223C | A0013 | D223C | CC13 | 162 | 169 | 선각공장 | 9 | 153
9128 | A0013_D22C0 | A0013 | D22C0 | C11 | 175 | 191 | 대조립 1공장 | 9 | 153
9129 | A0013_D22C0 | A0013 | D22C0 | F21 | 192 | 197 | 선행의장부 | 9 | 153
9130 | A0013_D31P0 | A0013 | D31P0 | C11 | 179 | 198 | 대조립 1공장 | 17.5 | 376.25
9131 | A0013_D31P0 | A0013 | D31P0 | F21 | 200 | 206 | 선행의장부 | 17.5 | 376.25
9132 | A0013_D31P0 | A0013 | D31P0 | H32 | 211 | 226 | 선행도장부 | 17.5 | 376.25
9133 | A0013_D31P0 | A0013 | D31P0 | JMX1 | 254 | 263 | 의장1부 | 17.5 | 376.25
9134 | A0013_D31P0 | A0013 | D31P0 | NN4B | 268 | 284 | 2도크 | 17.5 | 376.25
9135 | A0013_D31S0 | A0013 | D31S0 | C11 | 179 | 198 | 대조립 1공장 | 17.5 | 376.25
9136 | A0013_D31S0 | A0013 | D31S0 | F21 | 200 | 206 | 선행의장부 | 17.5 | 376.25
9137 | A0013_D31S0 | A0013 | D31S0 | H32 | 211 | 226 | 선행도장부 | 17.5 | 376.25
9138 | A0013_D31S0 | A0013 | D31S0 | JMX1 | 254 | 263 | 의장1부 | 17.5 | 376.25
9139 | A0013_D31S0 | A0013 | D31S0 | NN4B | 268 | 284 | 2도크 | 17.5 | 376.25
9140 | A0013_D325P | A0013 | D325P | C12 | 149 | 149 | 2야드 판넬공장 | 8.5 | 72.25
9141 | A0013_D325P | A0013 | D325P | C13 | 150 | 156 | 대조립 1공장 | 8.5 | 72.25
9142 | A0013_D325S | A0013 | D325S | C12 | 149 | 149 | 2야드 판넬공장 | 8.5 | 72.25
9143 | A0013_D325S | A0013 | D325S | C13 | 150 | 156 | 대조립 1공장 | 8.5 | 72.25
9144 | A0013_D32P0 | A0013 | D32P0 | C11 | 161 | 177 | 대조립 1공장 | 8.5 | 354.75
9145 | A0013_D32P0 | A0013 | D32P0 | F21 | 179 | 186 | 선행의장부 | 8.5 | 354.75
9146 | A0013_D32P1 | A0013 | D32P1 | G41 | 193 | 204 | 선행의장부 | 8.5 | 688
9147 | A0013_D32P1 | A0013 | D32P1 | H32 | 210 | 227 | 선행도장부 | 8.5 | 688
9148 | A0013_D32P1 | A0013 | D32P1 | JMX1 | 256 | 267 | 의장1부 | 8.5 | 688
9149 | A0013_D32P1 | A0013 | D32P1 | NN4B | 270 | 288 | 2도크 | 8.5 | 688
9150 | A0013_D32S0 | A0013 | D32S0 | C11 | 161 | 177 | 대조립 1공장 | 8.5 | 354.75
9151 | A0013_D32S0 | A0013 | D32S0 | F21 | 179 | 186 | 선행의장부 | 8.5 | 354.75
9152 | A0013_D32S1 | A0013 | D32S1 | G41 | 193 | 204 | 선행의장부 | 8.5 | 688
9153 | A0013_D32S1 | A0013 | D32S1 | H32 | 210 | 227 | 선행도장부 | 8.5 | 688
9154 | A0013_D32S1 | A0013 | D32S1 | JMX1 | 256 | 267 | 의장1부 | 8.5 | 688
9155 | A0013_D32S1 | A0013 | D32S1 | NN4B | 270 | 288 | 2도크 | 8.5 | 688
9156 | A0013_D33P0 | A0013 | D33P0 | C11 | 161 | 177 | 대조립 2공장 | 8.5 | 333.25
9157 | A0013_D33P0 | A0013 | D33P0 | F21 | 179 | 186 | 선행의장부 | 8.5 | 333.25
9158 | A0013_D33S0 | A0013 | D33S0 | C11 | 161 | 177 | 대조립 2공장 | 8.5 | 333.25
9159 | A0013_D33S0 | A0013 | D33S0 | F21 | 179 | 186 | 선행의장부 | 8.5 | 333.25
9160 | A0013_D34P0 | A0013 | D34P0 | C11 | 137 | 155 | 선각공장 | 8.5 | 376.25
9161 | A0013_D34P0 | A0013 | D34P0 | F21 | 158 | 164 | 선행의장부 | 8.5 | 376.25
9162 | A0013_D34P2 | A0013 | D34P2 | K41 | 189 | 200 | 선행의장부 | 8.5 | 741.75
9163 | A0013_D34P2 | A0013 | D34P2 | H32 | 204 | 219 | 선행도장부 | 8.5 | 741.75
9164 | A0013_D34P2 | A0013 | D34P2 | MX1 | 263 | 269 | 의장1부 | 8.5 | 741.75
9165 | A0013_D34P2 | A0013 | D34P2 | NN4B | 274 | 290 | 2도크 | 8.5 | 741.75
9166 | A0013_D34S0 | A0013 | D34S0 | C11 | 137 | 155 | 선각공장 | 8.5 | 376.25
9167 | A0013_D34S0 | A0013 | D34S0 | F21 | 158 | 164 | 선행의장부 | 8.5 | 376.25
9168 | A0013_D34S2 | A0013 | D34S2 | K41 | 189 | 200 | 선행의장부 | 8.5 | 741.75
9169 | A0013_D34S2 | A0013 | D34S2 | H32 | 204 | 219 | 선행도장부 | 8.5 | 741.75
9170 | A0013_D34S2 | A0013 | D34S2 | MX1 | 263 | 269 | 의장1부 | 8.5 | 741.75
9171 | A0013_D34S2 | A0013 | D34S2 | NN4B | 274 | 290 | 2도크 | 8.5 | 741.75
9172 | A0013_D35P0 | A0013 | D35P0 | C11 | 165 | 184 | 2야드 판넬공장 | 8.5 | 365.5
9173 | A0013_D35P0 | A0013 | D35P0 | JX1 | 260 | 262 | 의장1부 | 8.5 | 365.5
9174 | A0013_D35S0 | A0013 | D35S0 | C11 | 165 | 184 | 2야드 판넬공장 | 8.5 | 365.5
9175 | A0013_D35S0 | A0013 | D35S0 | JX1 | 260 | 262 | 의장1부 | 8.5 | 365.5
9176 | A0013_D36P0 | A0013 | D36P0 | C11 | 198 | 217 | 선각공장 | 8.5 | 376.25
9177 | A0013_D36P0 | A0013 | D36P0 | F21 | 219 | 228 | 선행의장부 | 8.5 | 376.25
9178 | A0013_D36P2 | A0013 | D36P2 | K41 | 245 | 254 | 선행의장부 | 8.5 | 793.5
9179 | A0013_D36P2 | A0013 | D36P2 | H32 | 266 | 280 | 선행도장부 | 8.5 | 793.5
9180 | A0013_D36P2 | A0013 | D36P2 | MX1 | 295 | 301 | 의장1부 | 8.5 | 793.5
9181 | A0013_D36P2 | A0013 | D36P2 | NN4B | 304 | 337 | 2도크 | 8.5 | 793.5
9182 | A0013_D36S0 | A0013 | D36S0 | C11 | 198 | 217 | 선각공장 | 8.5 | 376.25
9183 | A0013_D36S0 | A0013 | D36S0 | F21 | 219 | 228 | 선행의장부 | 8.5 | 376.25
9184 | A0013_D36S2 | A0013 | D36S2 | K41 | 245 | 254 | 선행의장부 | 8.5 | 793.5
9185 | A0013_D36S2 | A0013 | D36S2 | H32 | 266 | 280 | 선행도장부 | 8.5 | 793.5
9186 | A0013_D36S2 | A0013 | D36S2 | MX1 | 295 | 301 | 의장1부 | 8.5 | 793.5
9187 | A0013_D36S2 | A0013 | D36S2 | NN4B | 304 | 337 | 2도크 | 8.5 | 793.5
9188 | A0013_D37P0 | A0013 | D37P0 | C11 | 214 | 235 | 2야드 판넬공장 | 8.5 | 365.5
9189 | A0013_D37P0 | A0013 | D37P0 | JX1 | 290 | 294 | 의장1부 | 8.5 | 365.5
9190 | A0013_D37S0 | A0013 | D37S0 | C11 | 214 | 235 | 2야드 판넬공장 | 8.5 | 365.5
9191 | A0013_D37S0 | A0013 | D37S0 | JX1 | 290 | 294 | 의장1부 | 8.5 | 365.5
9192 | A0013_D38P0 | A0013 | D38P0 | C11 | 197 | 214 | 선각공장 | 8.5 | 376.25
9193 | A0013_D38P0 | A0013 | D38P0 | F21 | 218 | 227 | 선행의장부 | 8.5 | 376.25
9194 | A0013_D38P2 | A0013 | D38P2 | K41 | 246 | 255 | 선행의장부 | 8.5 | 793.5
9195 | A0013_D38P2 | A0013 | D38P2 | H32 | 269 | 283 | 선행도장부 | 8.5 | 793.5
9196 | A0013_D38P2 | A0013 | D38P2 | MX1 | 297 | 303 | 의장1부 | 8.5 | 793.5
9197 | A0013_D38P2 | A0013 | D38P2 | NN4B | 308 | 339 | 2도크 | 8.5 | 793.5
9198 | A0013_D38S0 | A0013 | D38S0 | C11 | 197 | 214 | 선각공장 | 8.5 | 376.25
9199 | A0013_D38S0 | A0013 | D38S0 | F21 | 218 | 227 | 선행의장부 | 8.5 | 376.25
9200 | A0013_D38S2 | A0013 | D38S2 | K41 | 246 | 255 | 선행의장부 | 8.5 | 793.5
9201 | A0013_D38S2 | A0013 | D38S2 | H32 | 269 | 283 | 선행도장부 | 8.5 | 793.5
9202 | A0013_D38S2 | A0013 | D38S2 | MX1 | 297 | 303 | 의장1부 | 8.5 | 793.5
9203 | A0013_D38S2 | A0013 | D38S2 | NN4B | 308 | 339 | 2도크 | 8.5 | 793.5
9204 | A0013_D39P0 | A0013 | D39P0 | C11 | 226 | 242 | 2야드 판넬공장 | 8.5 | 365.5
9205 | A0013_D39P0 | A0013 | D39P0 | JX1 | 294 | 296 | 의장1부 | 8.5 | 365.5
9206 | A0013_D39S0 | A0013 | D39S0 | C11 | 226 | 242 | 2야드 판넬공장 | 8.5 | 365.5
9207 | A0013_D39S0 | A0013 | D39S0 | JX1 | 294 | 296 | 의장1부 | 8.5 | 365.5
9208 | A0013_D40P1 | A0013 | D40P1 | G41 | 226 | 239 | 선행의장부 | 8.5 | 752.5
9209 | A0013_D40P1 | A0013 | D40P1 | JX1 | 296 | 298 | 의장1부 | 8.5 | 752.5
9210 | A0013_D40P2 | A0013 | D40P2 | K41 | 245 | 256 | 선행의장부 | 8.5 | 793.5
9211 | A0013_D40P2 | A0013 | D40P2 | H32 | 273 | 287 | 선행도장부 | 8.5 | 793.5
9212 | A0013_D40P2 | A0013 | D40P2 | MX1 | 301 | 305 | 의장1부 | 8.5 | 793.5
9213 | A0013_D40P2 | A0013 | D40P2 | NN4B | 311 | 343 | 2도크 | 8.5 | 793.5
9214 | A0013_D40S1 | A0013 | D40S1 | G41 | 226 | 239 | 선행의장부 | 8.5 | 752.5
9215 | A0013_D40S1 | A0013 | D40S1 | JX1 | 296 | 298 | 의장1부 | 8.5 | 752.5
9216 | A0013_D40S2 | A0013 | D40S2 | K41 | 245 | 256 | 선행의장부 | 8.5 | 793.5
9217 | A0013_D40S2 | A0013 | D40S2 | H32 | 273 | 287 | 선행도장부 | 8.5 | 793.5
9218 | A0013_D40S2 | A0013 | D40S2 | MX1 | 301 | 305 | 의장1부 | 8.5 | 793.5
9219 | A0013_D40S2 | A0013 | D40S2 | NN4B | 311 | 343 | 2도크 | 8.5 | 793.5
9220 | A0013_D41P0 | A0013 | D41P0 | C11 | 218 | 239 | 선각공장 | 8.5 | 365.5
9221 | A0013_D41P0 | A0013 | D41P0 | JX1 | 296 | 298 | 의장1부 | 8.5 | 365.5
9222 | A0013_D41S0 | A0013 | D41S0 | C11 | 218 | 239 | 선각공장 | 8.5 | 365.5
9223 | A0013_D41S0 | A0013 | D41S0 | JX1 | 296 | 298 | 의장1부 | 8.5 | 365.5
9224 | A0013_D423P | A0013 | D423P | C12 | 198 | 198 | 2야드 판넬공장 | 2.5 | 57.75
9225 | A0013_D423P | A0013 | D423P | C13 | 199 | 206 | 2야드 대조립공장 | 2.5 | 57.75
9226 | A0013_D423S | A0013 | D423S | C12 | 198 | 198 | 2야드 판넬공장 | 2.5 | 57.75
9227 | A0013_D423S | A0013 | D423S | C13 | 199 | 206 | 2야드 대조립공장 | 2.5 | 57.75
9228 | A0013_D42P0 | A0013 | D42P0 | C11 | 207 | 235 | 2야드 대조립공장 | 8.5 | 387
9229 | A0013_D42P0 | A0013 | D42P0 | F21 | 239 | 245 | 선행의장부 | 8.5 | 387
9230 | A0013_D42P1 | A0013 | D42P1 | G41 | 248 | 259 | 선행의장부 | 8.5 | 832.5
9231 | A0013_D42P1 | A0013 | D42P1 | H32 | 274 | 288 | 선행도장부 | 8.5 | 832.5
9232 | A0013_D42P1 | A0013 | D42P1 | JMX1 | 298 | 310 | 의장1부 | 8.5 | 832.5
9233 | A0013_D42P1 | A0013 | D42P1 | NN4B | 326 | 345 | 2도크 | 8.5 | 832.5
9234 | A0013_D42S0 | A0013 | D42S0 | C11 | 207 | 235 | 2야드 대조립공장 | 8.5 | 387
9235 | A0013_D42S0 | A0013 | D42S0 | F21 | 239 | 245 | 선행의장부 | 8.5 | 387
9236 | A0013_D42S1 | A0013 | D42S1 | G41 | 248 | 259 | 선행의장부 | 8.5 | 832.5
9237 | A0013_D42S1 | A0013 | D42S1 | H32 | 277 | 291 | 선행도장부 | 8.5 | 832.5
9238 | A0013_D42S1 | A0013 | D42S1 | JMX1 | 298 | 310 | 의장1부 | 8.5 | 832.5
9239 | A0013_D42S1 | A0013 | D42S1 | NN4B | 326 | 345 | 2도크 | 8.5 | 832.5
9240 | A0013_D443P | A0013 | D443P | C12 | 198 | 198 | 2야드 판넬공장 | 2.5 | 57.75
9241 | A0013_D443P | A0013 | D443P | C13 | 199 | 207 | 대조립 1공장 | 2.5 | 57.75
9242 | A0013_D443S | A0013 | D443S | C12 | 198 | 198 | 2야드 판넬공장 | 2.5 | 57.75
9243 | A0013_D443S | A0013 | D443S | C13 | 199 | 207 | 대조립 1공장 | 2.5 | 57.75
9244 | A0013_D44P0 | A0013 | D44P0 | C11 | 210 | 231 | 2야드 판넬공장 | 8.5 | 393.75
9245 | A0013_D44P0 | A0013 | D44P0 | F21 | 233 | 239 | 선행의장부 | 8.5 | 393.75
9246 | A0013_D44P1 | A0013 | D44P1 | G41 | 246 | 255 | 선행의장부 | 8.5 | 776.25
9247 | A0013_D44P1 | A0013 | D44P1 | H32 | 275 | 289 | 선행도장부 | 8.5 | 776.25
9248 | A0013_D44P1 | A0013 | D44P1 | JMX1 | 302 | 312 | 의장1부 | 8.5 | 776.25
9249 | A0013_D44P1 | A0013 | D44P1 | NN4B | 331 | 347 | 2도크 | 8.5 | 776.25
9250 | A0013_D44S0 | A0013 | D44S0 | C11 | 210 | 231 | 2야드 판넬공장 | 8.5 | 393.75
9251 | A0013_D44S0 | A0013 | D44S0 | F21 | 233 | 239 | 선행의장부 | 8.5 | 393.75
9252 | A0013_D44S1 | A0013 | D44S1 | G41 | 246 | 255 | 선행의장부 | 8.5 | 776.25
9253 | A0013_D44S1 | A0013 | D44S1 | H32 | 275 | 289 | 선행도장부 | 8.5 | 776.25
9254 | A0013_D44S1 | A0013 | D44S1 | JMX1 | 302 | 312 | 의장1부 | 8.5 | 776.25
9255 | A0013_D44S1 | A0013 | D44S1 | NN4B | 331 | 347 | 2도크 | 8.5 | 776.25
9256 | A0013_D543P | A0013 | D543P | CC13 | 140 | 147 | 2야드 판넬공장 | 8.5 | 376.25
9257 | A0013_D543S | A0013 | D543S | CC13 | 140 | 147 | 2야드 판넬공장 | 8.5 | 376.25
9258 | A0013_D583P | A0013 | D583P | CC13 | 204 | 211 | 선각공장 | 8.5 | 365.5
9259 | A0013_D583S | A0013 | D583S | CC13 | 204 | 211 | 선각공장 | 8.5 | 365.5
9260 | A0013_D603P | A0013 | D603P | CC13 | 197 | 204 | 2야드 판넬공장 | 8.5 | 376.25
9261 | A0013_D603S | A0013 | D603S | CC13 | 197 | 204 | 2야드 판넬공장 | 8.5 | 376.25
9262 | A0013_D812P | A0013 | D812P | CC13 | 164 | 175 | 대조립 1공장 | 6 | 166.25
9263 | A0013_D812S | A0013 | D812S | CC13 | 164 | 175 | 대조립 1공장 | 6 | 166.25
9264 | A0013_D822P | A0013 | D822P | CC13 | 136 | 147 | 대조립 1공장 | 6 | 140.25
9265 | A0013_D822S | A0013 | D822S | CC13 | 136 | 147 | 대조립 1공장 | 6 | 140.25
9266 | A0013_D832P | A0013 | D832P | CC13 | 140 | 149 | 대조립 2공장 | 6 | 131.75
9267 | A0013_D832S | A0013 | D832S | CC13 | 140 | 149 | 대조립 2공장 | 6 | 131.75
9268 | A0013_D842P | A0013 | D842P | CC13 | 114 | 128 | 선각공장 | 6 | 148.75
9269 | A0013_D842S | A0013 | D842S | CC13 | 114 | 128 | 선각공장 | 6 | 148.75
9270 | A0013_D852P | A0013 | D852P | CC13 | 147 | 156 | 2야드 판넬공장 | 6 | 144.5
9271 | A0013_D852S | A0013 | D852S | CC13 | 147 | 156 | 2야드 판넬공장 | 6 | 144.5
9272 | A0013_D862P | A0013 | D862P | CC13 | 178 | 190 | 선각공장 | 6 | 148.75
9273 | A0013_D862S | A0013 | D862S | CC13 | 178 | 190 | 선각공장 | 6 | 148.75
9274 | A0013_D872P | A0013 | D872P | CC13 | 203 | 213 | 2야드 판넬공장 | 6 | 144.5
9275 | A0013_D872S | A0013 | D872S | CC13 | 203 | 213 | 2야드 판넬공장 | 6 | 144.5
9276 | A0013_D882P | A0013 | D882P | CC13 | 185 | 196 | 선각공장 | 6 | 148.75
9277 | A0013_D882S | A0013 | D882S | CC13 | 185 | 196 | 선각공장 | 6 | 148.75
9278 | A0013_D892P | A0013 | D892P | CC13 | 207 | 218 | 2야드 판넬공장 | 6 | 144.5
9279 | A0013_D892S | A0013 | D892S | CC13 | 207 | 218 | 2야드 판넬공장 | 6 | 144.5
9280 | A0013_D902P | A0013 | D902P | CC13 | 183 | 196 | 2야드 판넬공장 | 6 | 148.75
9281 | A0013_D902S | A0013 | D902S | CC13 | 183 | 196 | 2야드 판넬공장 | 6 | 148.75
9282 | A0013_D912P | A0013 | D912P | CC13 | 206 | 217 | 선각공장 | 6 | 144.5
9283 | A0013_D912S | A0013 | D912S | CC13 | 206 | 217 | 선각공장 | 6 | 144.5
9284 | A0013_D922P | A0013 | D922P | CC13 | 196 | 206 | 선각공장 | 6 | 153
9285 | A0013_D922S | A0013 | D922S | CC13 | 196 | 206 | 선각공장 | 6 | 153
9286 | A0013_D932P | A0013 | D932P | CC13 | 200 | 212 | 2야드 판넬공장 | 6 | 165.75
9287 | A0013_D932S | A0013 | D932S | CC13 | 200 | 212 | 2야드 판넬공장 | 6 | 165.75
9288 | A0013_D942P | A0013 | D942P | CC13 | 186 | 197 | 선각공장 | 6 | 148.75
9289 | A0013_D942S | A0013 | D942S | CC13 | 186 | 197 | 선각공장 | 6 | 148.75
9290 | A0013_D952P | A0013 | D952P | CC13 | 199 | 211 | 2야드 판넬공장 | 6 | 148.75
9291 | A0013_D952S | A0013 | D952S | CC13 | 199 | 211 | 2야드 판넬공장 | 6 | 148.75
9292 | A0013_E11P0 | A0013 | E11P0 | C11 | 109 | 142 | 대조립 1공장 | 4 | 259
9293 | A0013_E11P0 | A0013 | E11P0 | H32 | 147 | 158 | 선행도장부 | 4 | 259
9294 | A0013_E11P3 | A0013 | E11P3 | LN4B | 214 | 242 | 2도크 | 13 | 1677
9295 | A0013_E11S0 | A0013 | E11S0 | C11 | 109 | 142 | 대조립 1공장 | 4 | 185
9296 | A0013_E11S0 | A0013 | E11S0 | H32 | 147 | 158 | 선행도장부 | 4 | 185
9297 | A0013_E12A0 | A0013 | E12A0 | C11 | 108 | 141 | 대조립 1공장 | 3.5 | 307.5
9298 | A0013_E12A0 | A0013 | E12A0 | H32 | 148 | 161 | 선행도장부 | 3.5 | 307.5
9299 | A0013_E21C0 | A0013 | E21C0 | C11 | 147 | 162 | 대조립 1공장 | 4 | 22
9300 | A0013_E21C0 | A0013 | E21C0 | F21 | 164 | 168 | 선행의장부 | 4 | 22
9301 | A0013_E21C0 | A0013 | E21C0 | H32 | 170 | 183 | 선행도장부 | 4 | 22
9302 | A0013_E21C0 | A0013 | E21C0 | JX1 | 186 | 190 | 의장1부 | 4 | 22
9303 | A0013_E22P0 | A0013 | E22P0 | C11 | 137 | 154 | 대조립 1공장 | 4 | 246.5
9304 | A0013_E22P0 | A0013 | E22P0 | F21 | 156 | 164 | 선행의장부 | 4 | 246.5
9305 | A0013_E22P0 | A0013 | E22P0 | H32 | 169 | 179 | 선행도장부 | 4 | 246.5
9306 | A0013_E22P0 | A0013 | E22P0 | JX1 | 186 | 190 | 의장1부 | 4 | 246.5
9307 | A0013_E22S0 | A0013 | E22S0 | C11 | 137 | 154 | 대조립 1공장 | 4 | 246.5
9308 | A0013_E22S0 | A0013 | E22S0 | F21 | 156 | 164 | 선행의장부 | 4 | 246.5
9309 | A0013_E22S0 | A0013 | E22S0 | H32 | 169 | 179 | 선행도장부 | 4 | 246.5
9310 | A0013_E22S0 | A0013 | E22S0 | JX1 | 186 | 190 | 의장1부 | 4 | 246.5
9311 | A0013_E23P0 | A0013 | E23P0 | C11 | 137 | 154 | 대조립 1공장 | 3 | 58
9312 | A0013_E23P0 | A0013 | E23P0 | F21 | 156 | 164 | 선행의장부 | 3 | 58
9313 | A0013_E23P0 | A0013 | E23P0 | H32 | 168 | 178 | 선행도장부 | 3 | 58
9314 | A0013_E23P0 | A0013 | E23P0 | JX1 | 186 | 190 | 의장1부 | 3 | 58
9315 | A0013_E23S0 | A0013 | E23S0 | C11 | 137 | 154 | 대조립 1공장 | 3 | 58
9316 | A0013_E23S0 | A0013 | E23S0 | F21 | 156 | 164 | 선행의장부 | 3 | 58
9317 | A0013_E23S0 | A0013 | E23S0 | H32 | 168 | 178 | 선행도장부 | 3 | 58
9318 | A0013_E23S0 | A0013 | E23S0 | JX1 | 186 | 190 | 의장1부 | 3 | 58
9319 | A0013_E24P0 | A0013 | E24P0 | C11 | 135 | 150 | 대조립 1공장 | 2 | 40
9320 | A0013_E24P0 | A0013 | E24P0 | F21 | 154 | 162 | 선행의장부 | 2 | 40
9321 | A0013_E24P0 | A0013 | E24P0 | H32 | 164 | 176 | 선행도장부 | 2 | 40
9322 | A0013_E24P0 | A0013 | E24P0 | JX1 | 184 | 186 | 의장1부 | 2 | 40
9323 | A0013_E24S0 | A0013 | E24S0 | C11 | 135 | 150 | 대조립 1공장 | 2 | 40
9324 | A0013_E24S0 | A0013 | E24S0 | F21 | 154 | 162 | 선행의장부 | 2 | 40
9325 | A0013_E24S0 | A0013 | E24S0 | H32 | 164 | 176 | 선행도장부 | 2 | 40
9326 | A0013_E24S0 | A0013 | E24S0 | JX1 | 184 | 186 | 의장1부 | 2 | 40
9327 | A0013_E313C | A0013 | E313C | CC13 | 148 | 156 | 대조립 1공장 | 7 | 77
9328 | A0013_E31C0 | A0013 | E31C0 | C11 | 158 | 178 | 대조립 1공장 | 6.5 | 110
9329 | A0013_E31C0 | A0013 | E31C0 | F21 | 183 | 192 | 선행의장부 | 6.5 | 110
9330 | A0013_E31C0 | A0013 | E31C0 | H32 | 199 | 213 | 선행도장부 | 6.5 | 110
9331 | A0013_E31C0 | A0013 | E31C0 | MX1 | 217 | 226 | 의장1부 | 6.5 | 110
9332 | A0013_E31C0 | A0013 | E31C0 | NN4B | 231 | 247 | 2도크 | 6.5 | 110
9333 | A0013_E323P | A0013 | E323P | CC13 | 142 | 148 | 대조립 1공장 | 5.5 | 38.5
9334 | A0013_E323S | A0013 | E323S | CC13 | 142 | 148 | 대조립 1공장 | 5.5 | 38.5
9335 | A0013_E324P | A0013 | E324P | CC13 | 142 | 148 | 대조립 1공장 | 7 | 49
9336 | A0013_E324S | A0013 | E324S | CC13 | 142 | 148 | 대조립 1공장 | 7 | 49
9337 | A0013_E32P0 | A0013 | E32P0 | C11 | 149 | 169 | 대조립 1공장 | 6.5 | 320
9338 | A0013_E32P0 | A0013 | E32P0 | F21 | 177 | 191 | 선행의장부 | 6.5 | 320
9339 | A0013_E32P1 | A0013 | E32P1 | G41 | 177 | 191 | 선행의장부 | 6.5 | 955.5
9340 | A0013_E32P1 | A0013 | E32P1 | H32 | 193 | 207 | 선행도장부 | 6.5 | 955.5
9341 | A0013_E32P1 | A0013 | E32P1 | JMX1 | 211 | 224 | 의장1부 | 6.5 | 955.5
9342 | A0013_E32P1 | A0013 | E32P1 | NN4B | 228 | 246 | 2도크 | 6.5 | 955.5
9343 | A0013_E32S0 | A0013 | E32S0 | C11 | 149 | 169 | 대조립 1공장 | 6.5 | 400
9344 | A0013_E32S0 | A0013 | E32S0 | F21 | 177 | 191 | 선행의장부 | 6.5 | 400
9345 | A0013_E32S1 | A0013 | E32S1 | G41 | 177 | 191 | 선행의장부 | 6.5 | 1092
9346 | A0013_E32S1 | A0013 | E32S1 | H32 | 198 | 212 | 선행도장부 | 6.5 | 1092
9347 | A0013_E32S1 | A0013 | E32S1 | JMX1 | 213 | 227 | 의장1부 | 6.5 | 1092
9348 | A0013_E32S1 | A0013 | E32S1 | NN4B | 231 | 247 | 2도크 | 6.5 | 1092
9349 | A0013_E33P0 | A0013 | E33P0 | C11 | 150 | 170 | 대조립 1공장 | 6.5 | 351.5
9350 | A0013_E33P0 | A0013 | E33P0 | F21 | 177 | 191 | 선행의장부 | 6.5 | 351.5
9351 | A0013_E33S0 | A0013 | E33S0 | C11 | 150 | 170 | 대조립 1공장 | 6.5 | 418
9352 | A0013_E33S0 | A0013 | E33S0 | F21 | 177 | 191 | 선행의장부 | 6.5 | 418
9353 | A0013_E413P | A0013 | E413P | CC13 | 136 | 144 | 대조립 1공장 | 6.5 | 78
9354 | A0013_E413S | A0013 | E413S | CC13 | 136 | 144 | 대조립 1공장 | 6.5 | 78
9355 | A0013_E414P | A0013 | E414P | CC13 | 136 | 144 | 대조립 1공장 | 6.5 | 84.5
9356 | A0013_E41P0 | A0013 | E41P0 | C11 | 149 | 163 | 대조립 1공장 | 6.5 | 187.5
9357 | A0013_E41P0 | A0013 | E41P0 | F21 | 168 | 177 | 선행의장부 | 6.5 | 187.5
9358 | A0013_E41P1 | A0013 | E41P1 | G41 | 168 | 177 | 선행의장부 | 6.5 | 570
9359 | A0013_E41P1 | A0013 | E41P1 | H32 | 184 | 197 | 선행도장부 | 6.5 | 570
9360 | A0013_E41P1 | A0013 | E41P1 | JX1 | 213 | 217 | 의장1부 | 6.5 | 570
9361 | A0013_E41P3 | A0013 | E41P3 | LN4B | 243 | 282 | 2도크 | 11 | 1111.5
9362 | A0013_E41S0 | A0013 | E41S0 | C11 | 149 | 163 | 대조립 1공장 | 6.5 | 180
9363 | A0013_E41S0 | A0013 | E41S0 | F21 | 168 | 177 | 선행의장부 | 6.5 | 180
9364 | A0013_E41S1 | A0013 | E41S1 | G41 | 168 | 177 | 선행의장부 | 6.5 | 570
9365 | A0013_E41S1 | A0013 | E41S1 | H32 | 184 | 197 | 선행도장부 | 6.5 | 570
9366 | A0013_E41S1 | A0013 | E41S1 | JX1 | 211 | 213 | 의장1부 | 6.5 | 570
9367 | A0013_E41S3 | A0013 | E41S3 | LN4B | 241 | 280 | 2도크 | 6.5 | 1111.5
9368 | A0013_E423P | A0013 | E423P | CC13 | 130 | 136 | 대조립 2공장 | 6.5 | 71.5
9369 | A0013_E423S | A0013 | E423S | CC13 | 130 | 136 | 대조립 2공장 | 6.5 | 71.5
9370 | A0013_E424P | A0013 | E424P | CC13 | 130 | 136 | 대조립 2공장 | 7 | 87.5
9371 | A0013_E424S | A0013 | E424S | CC13 | 130 | 136 | 대조립 2공장 | 7 | 87.5
9372 | A0013_E425P | A0013 | E425P | CC13 | 130 | 136 | 대조립 2공장 | 7 | 52.5
9373 | A0013_E425S | A0013 | E425S | CC13 | 130 | 136 | 대조립 2공장 | 7 | 52.5
9374 | A0013_E427P | A0013 | E427P | CC13 | 122 | 133 | 대조립 2공장 | 8.5 | 119
9375 | A0013_E427S | A0013 | E427S | CC13 | 122 | 133 | 대조립 2공장 | 8.5 | 119
9376 | A0013_E42P0 | A0013 | E42P0 | C11 | 142 | 164 | 대조립 2공장 | 6.5 | 320
9377 | A0013_E42P0 | A0013 | E42P0 | F21 | 168 | 177 | 선행의장부 | 6.5 | 320
9378 | A0013_E42S0 | A0013 | E42S0 | C11 | 142 | 164 | 대조립 2공장 | 6.5 | 320
9379 | A0013_E42S0 | A0013 | E42S0 | F21 | 168 | 177 | 선행의장부 | 6.5 | 320
9380 | A0013_E437P | A0013 | E437P | CC13 | 128 | 134 | 외부 | 6 | 51
9381 | A0013_E43P0 | A0013 | E43P0 | C11 | 129 | 161 | 외부 | 6.5 | 465.5
9382 | A0013_E43P0 | A0013 | E43P0 | F21 | 170 | 179 | 선행의장부 | 6.5 | 465.5
9383 | A0013_E43P0 | A0013 | E43P0 | H32 | 184 | 197 | 선행도장부 | 6.5 | 465.5
9384 | A0013_E43P0 | A0013 | E43P0 | JX1 | 213 | 217 | 의장1부 | 6.5 | 465.5
9385 | A0013_E43S0 | A0013 | E43S0 | C11 | 129 | 161 | 외부 | 6.5 | 465.5
9386 | A0013_E43S0 | A0013 | E43S0 | F21 | 170 | 179 | 선행의장부 | 6.5 | 465.5
9387 | A0013_E43S0 | A0013 | E43S0 | H32 | 184 | 197 | 선행도장부 | 6.5 | 465.5
9388 | A0013_E43S0 | A0013 | E43S0 | JX1 | 211 | 213 | 의장1부 | 6.5 | 465.5
9389 | A0013_E513C | A0013 | E513C | C12 | 128 | 128 | 2야드 판넬공장 | 10 | 170
9390 | A0013_E513C | A0013 | E513C | C13 | 130 | 137 | 2야드 대조립공장 | 10 | 170
9391 | A0013_E514C | A0013 | E514C | C12 | 119 | 119 | 2야드 판넬공장 | 10 | 170
9392 | A0013_E514C | A0013 | E514C | C13 | 120 | 129 | 2야드 대조립공장 | 10 | 170
9393 | A0013_E515C | A0013 | E515C | C12 | 119 | 119 | 2야드 판넬공장 | 6.5 | 113.75
9394 | A0013_E515C | A0013 | E515C | C13 | 120 | 129 | 2야드 대조립공장 | 6.5 | 113.75
9395 | A0013_E51C0 | A0013 | E51C0 | C11 | 142 | 163 | 2야드 대조립공장 | 10 | 331.5
9396 | A0013_E51C0 | A0013 | E51C0 | F21 | 165 | 183 | 선행의장부 | 10 | 331.5
9397 | A0013_E51C1 | A0013 | E51C1 | G41 | 165 | 183 | 선행의장부 | 10 | 663
9398 | A0013_E51C1 | A0013 | E51C1 | H32 | 186 | 199 | 선행도장부 | 10 | 663
9399 | A0013_E51C1 | A0013 | E51C1 | JX1 | 217 | 219 | 의장1부 | 10 | 663
9400 | A0013_E52C0 | A0013 | E52C0 | C11 | 143 | 163 | 2야드 대조립공장 | 10 | 331.5
9401 | A0013_E52C0 | A0013 | E52C0 | F21 | 165 | 183 | 선행의장부 | 10 | 331.5
9402 | A0013_E533P | A0013 | E533P | CC13 | 137 | 143 | 대조립 1공장 | 5.5 | 133
9403 | A0013_E533S | A0013 | E533S | CC13 | 137 | 143 | 대조립 1공장 | 4.5 | 99.75
9404 | A0013_E534P | A0013 | E534P | CC13 | 133 | 137 | 대조립 1공장 | 5.5 | 41.25
9405 | A0013_E534S | A0013 | E534S | CC13 | 137 | 143 | 대조립 1공장 | 9 | 85.5
9406 | A0013_E535S | A0013 | E535S | CC13 | 137 | 143 | 대조립 1공장 | 9.5 | 114
9407 | A0013_E537P | A0013 | E537P | CC13 | 133 | 136 | 대조립 1공장 | 9.5 | 133
9408 | A0013_E537S | A0013 | E537S | CC13 | 133 | 136 | 대조립 1공장 | 9.5 | 133
9409 | A0013_E53P0 | A0013 | E53P0 | C11 | 144 | 164 | 대조립 1공장 | 9.5 | 289
9410 | A0013_E53P0 | A0013 | E53P0 | F21 | 171 | 185 | 선행의장부 | 9.5 | 289
9411 | A0013_E53P1 | A0013 | E53P1 | G41 | 171 | 185 | 선행의장부 | 10 | 578
9412 | A0013_E53P1 | A0013 | E53P1 | H32 | 189 | 200 | 선행도장부 | 10 | 578
9413 | A0013_E53P1 | A0013 | E53P1 | JX1 | 217 | 219 | 의장1부 | 10 | 578
9414 | A0013_E53S0 | A0013 | E53S0 | C11 | 144 | 164 | 대조립 1공장 | 9.5 | 331.5
9415 | A0013_E53S0 | A0013 | E53S0 | F21 | 171 | 185 | 선행의장부 | 9.5 | 331.5
9416 | A0013_E53S1 | A0013 | E53S1 | G41 | 171 | 185 | 선행의장부 | 10 | 663
9417 | A0013_E53S1 | A0013 | E53S1 | H32 | 189 | 200 | 선행도장부 | 10 | 663
9418 | A0013_E53S1 | A0013 | E53S1 | JX1 | 213 | 217 | 의장1부 | 10 | 663
9419 | A0013_E544S | A0013 | E544S | CC13 | 128 | 135 | 대조립 1공장 | 12 | 186
9420 | A0013_E544S | A0013 | E544S | F21 | 137 | 143 | 선행의장부 | 12 | 186
9421 | A0013_E547P | A0013 | E547P | CC13 | 128 | 135 | 대조립 1공장 | 6.5 | 61.75
9422 | A0013_E54P0 | A0013 | E54P0 | C11 | 147 | 165 | 대조립 1공장 | 9.5 | 238
9423 | A0013_E54P0 | A0013 | E54P0 | F21 | 171 | 185 | 선행의장부 | 9.5 | 238
9424 | A0013_E54S0 | A0013 | E54S0 | C11 | 147 | 165 | 대조립 1공장 | 9.5 | 289
9425 | A0013_E54S0 | A0013 | E54S0 | F21 | 171 | 185 | 선행의장부 | 9.5 | 289
9426 | A0013_E91A0 | A0013 | E91A0 | C11 | 151 | 171 | 대조립 1공장 | 4.5 | 123.5
9427 | A0013_E91A0 | A0013 | E91A0 | F21 | 175 | 184 | 선행의장부 | 4.5 | 123.5
9428 | A0013_E91A0 | A0013 | E91A0 | H32 | 186 | 198 | 선행도장부 | 4.5 | 123.5
9429 | A0013_E91A0 | A0013 | E91A0 | JX1 | 217 | 219 | 의장1부 | 4.5 | 123.5
9430 | A0013_F11P0 | A0013 | F11P0 | C11 | 172 | 210 | 외부 | 4 | 425.5
9431 | A0013_F11P0 | A0013 | F11P0 | H32 | 217 | 234 | 선행도장부 | 4 | 425.5
9432 | A0013_F11P0 | A0013 | F11P0 | JX1 | 249 | 253 | 의장1부 | 4 | 425.5
9433 | A0013_F11P3 | A0013 | F11P3 | LN4B | 302 | 340 | 2도크 | 18.5 | 878.75
9434 | A0013_F11S0 | A0013 | F11S0 | C11 | 172 | 210 | 외부 | 4 | 323.75
9435 | A0013_F11S0 | A0013 | F11S0 | H32 | 217 | 234 | 선행도장부 | 4 | 323.75
9436 | A0013_F11S0 | A0013 | F11S0 | JX1 | 252 | 254 | 의장1부 | 4 | 323.75
9437 | A0013_F21P0 | A0013 | F21P0 | C11 | 184 | 219 | 외부 | 6.5 | 434.75
9438 | A0013_F21P0 | A0013 | F21P0 | H32 | 235 | 247 | 선행도장부 | 6.5 | 434.75
9439 | A0013_F21P0 | A0013 | F21P0 | JX1 | 261 | 263 | 의장1부 | 6.5 | 434.75
9440 | A0013_F21S0 | A0013 | F21S0 | C11 | 184 | 219 | 외부 | 6.5 | 434.75
9441 | A0013_F21S0 | A0013 | F21S0 | H32 | 235 | 247 | 선행도장부 | 6.5 | 434.75
9442 | A0013_F21S0 | A0013 | F21S0 | JX1 | 261 | 263 | 의장1부 | 6.5 | 434.75
9443 | A0013_F22P0 | A0013 | F22P0 | C11 | 186 | 226 | 외부 | 7 | 444
9444 | A0013_F22P0 | A0013 | F22P0 | H32 | 235 | 249 | 선행도장부 | 7 | 444
9445 | A0013_F22P0 | A0013 | F22P0 | JX1 | 263 | 267 | 의장1부 | 7 | 444
9446 | A0013_F22S0 | A0013 | F22S0 | C11 | 186 | 226 | 외부 | 7 | 434.75
9447 | A0013_F22S0 | A0013 | F22S0 | H32 | 235 | 249 | 선행도장부 | 7 | 434.75
9448 | A0013_F22S0 | A0013 | F22S0 | JX1 | 263 | 267 | 의장1부 | 7 | 434.75
9449 | A0013_F23P1 | A0013 | F23P1 | G41 | 226 | 235 | 2도크 | 7 | 878.75
9450 | A0013_F23P1 | A0013 | F23P1 | H32 | 247 | 261 | 선행도장부 | 7 | 878.75
9451 | A0013_F23P1 | A0013 | F23P1 | JX1 | 267 | 269 | 의장1부 | 7 | 878.75
9452 | A0013_F31A0 | A0013 | F31A0 | C11 | 191 | 238 | 외부 | 9.5 | 528
9453 | A0013_F31A0 | A0013 | F31A0 | H32 | 255 | 267 | 선행도장부 | 9.5 | 528
9454 | A0013_F31A0 | A0013 | F31A0 | MX1 | 302 | 308 | 의장1부 | 9.5 | 528
9455 | A0013_F31A0 | A0013 | F31A0 | NN4B | 312 | 344 | 2도크 | 9.5 | 528
9456 | A0013_F41P0 | A0013 | F41P0 | C11 | 226 | 238 | 2야드 대조립공장 | 7 | 432
9457 | A0013_F41P0 | A0013 | F41P0 | F21 | 240 | 245 | 선행의장부 | 7 | 432
9458 | A0013_F41P0 | A0013 | F41P0 | H32 | 247 | 260 | 선행도장부 | 7 | 432
9459 | A0013_F41P0 | A0013 | F41P0 | JX1 | 284 | 288 | 의장1부 | 7 | 432
9460 | A0013_F41P3 | A0013 | F41P3 | LN4B | 312 | 350 | 2도크 | 20 | 1425
9461 | A0013_F41S0 | A0013 | F41S0 | C11 | 226 | 238 | 2야드 대조립공장 | 7 | 432
9462 | A0013_F41S0 | A0013 | F41S0 | F21 | 240 | 245 | 선행의장부 | 7 | 432
9463 | A0013_F41S0 | A0013 | F41S0 | H32 | 247 | 260 | 선행도장부 | 7 | 432
9464 | A0013_F41S0 | A0013 | F41S0 | JX1 | 284 | 288 | 의장1부 | 7 | 432
9465 | A0013_F42A0 | A0013 | F42A0 | C11 | 217 | 232 | 대조립 1공장 | 6.5 | 280.5
9466 | A0013_F42A0 | A0013 | F42A0 | H32 | 246 | 259 | 선행도장부 | 6.5 | 280.5
9467 | A0013_F42A0 | A0013 | F42A0 | JX1 | 284 | 288 | 의장1부 | 6.5 | 280.5
9468 | A0013_F51P0 | A0013 | F51P0 | C11 | 192 | 232 | 외부 | 4 | 512.5
9469 | A0013_F51P0 | A0013 | F51P0 | H32 | 247 | 259 | 선행도장부 | 4 | 512.5
9470 | A0013_F51P0 | A0013 | F51P0 | JX1 | 288 | 290 | 의장1부 | 4 | 512.5
9471 | A0013_F51S0 | A0013 | F51S0 | C11 | 192 | 232 | 외부 | 4 | 512.5
9472 | A0013_F51S0 | A0013 | F51S0 | H32 | 247 | 259 | 선행도장부 | 4 | 512.5
9473 | A0013_F51S0 | A0013 | F51S0 | JX1 | 288 | 290 | 의장1부 | 4 | 512.5
9474 | A0013_F52A0 | A0013 | F52A0 | C11 | 219 | 238 | 대조립 2공장 | 6.5 | 139.75
9475 | A0013_F52A0 | A0013 | F52A0 | H32 | 246 | 259 | 선행도장부 | 6.5 | 139.75
9476 | A0013_F52A0 | A0013 | F52A0 | JX1 | 288 | 290 | 의장1부 | 6.5 | 139.75
9477 | A0013_F71P0 | A0013 | F71P0 | C11 | 207 | 231 | 외부 | 1.5 | 12.75
9478 | A0013_F71P0 | A0013 | F71P0 | H32 | 241 | 248 | 선행도장부 | 1.5 | 12.75
9479 | A0013_F71S0 | A0013 | F71S0 | C11 | 207 | 231 | 외부 | 1.5 | 12.75
9480 | A0013_F71S0 | A0013 | F71S0 | H32 | 241 | 248 | 선행도장부 | 1.5 | 12.75
9481 | A0013_F72P0 | A0013 | F72P0 | C11 | 207 | 231 | 외부 | 1.5 | 12.75
9482 | A0013_F72P0 | A0013 | F72P0 | H32 | 241 | 248 | 선행도장부 | 1.5 | 12.75
9483 | A0013_F72S0 | A0013 | F72S0 | C11 | 207 | 231 | 외부 | 1.5 | 12.75
9484 | A0013_F72S0 | A0013 | F72S0 | H32 | 241 | 248 | 선행도장부 | 1.5 | 12.75
9485 | A0013_F73C0 | A0013 | F73C0 | C11 | 207 | 231 | 외부 | 1.5 | 15
9486 | A0013_F73C0 | A0013 | F73C0 | H32 | 241 | 248 | 선행도장부 | 1.5 | 15
9487 | A0013_G11A0 | A0013 | G11A0 | C11 | 238 | 248 | 대조립 2공장 | 4 | 66
9488 | A0013_G11A0 | A0013 | G11A0 | F21 | 252 | 255 | 선행의장부 | 4 | 66
9489 | A0013_G11A0 | A0013 | G11A0 | H32 | 283 | 294 | 선행도장부 | 4 | 66
9490 | A0013_G11A0 | A0013 | G11A0 | MX1 | 302 | 308 | 의장1부 | 4 | 66
9491 | A0013_G11A0 | A0013 | G11A0 | NN4B | 312 | 344 | 2도크 | 4 | 66
9492 | A0013_H11P1 | A0013 | H11P1 | G41 | 130 | 141 | 선행의장부 | 4 | 480.5
9493 | A0013_H11P1 | A0013 | H11P1 | JX1 | 144 | 151 | 선실공장 | 4 | 480.5
9494 | A0013_H11P3 | A0013 | H11P3 | LN4B | 235 | 330 | 선실공장 | 18.5 | 1147
9495 | A0013_H21P1 | A0013 | H21P1 | G41 | 134 | 141 | 선행의장부 | 3.5 | 542.5
9496 | A0013_H21P1 | A0013 | H21P1 | JX1 | 144 | 149 | 선실공장 | 3.5 | 542.5
9497 | A0013_H22P1 | A0013 | H22P1 | G41 | 135 | 142 | 선행의장부 | 3 | 498.75
9498 | A0013_H22P1 | A0013 | H22P1 | JX1 | 147 | 150 | 선실공장 | 3 | 498.75
9499 | A0013_H23A0 | A0013 | H23A0 | C11 | 128 | 134 | 선각공장 | 3 | 279
9500 | A0013_H23A0 | A0013 | H23A0 | F61 | 136 | 143 | 선행의장부 | 3 | 279
9501 | A0013_H23A0 | A0013 | H23A0 | JX1 | 148 | 151 | 선실공장 | 3 | 279
9502 | A0013_H24A0 | A0013 | H24A0 | C11 | 128 | 134 | 선각공장 | 3 | 297
9503 | A0013_H24A0 | A0013 | H24A0 | F61 | 135 | 142 | 선행의장부 | 3 | 297
9504 | A0013_H24A0 | A0013 | H24A0 | JX1 | 147 | 156 | 선실공장 | 3 | 297
9505 | A0013_H25P1 | A0013 | H25P1 | G41 | 135 | 142 | 선행의장부 | 3 | 481
9506 | A0013_H25P1 | A0013 | H25P1 | JX1 | 147 | 150 | 선실공장 | 3 | 481
9507 | A0013_H26A0 | A0013 | H26A0 | C11 | 129 | 135 | 선각공장 | 3.5 | 224.75
9508 | A0013_H26A0 | A0013 | H26A0 | F61 | 141 | 148 | 선행의장부 | 3.5 | 224.75
9509 | A0013_H26A0 | A0013 | H26A0 | JX1 | 151 | 156 | 선실공장 | 3.5 | 224.75
9510 | A0013_H51S0 | A0013 | H51S0 | C11 | 151 | 157 | 선각공장 | 3.5 | 98
9511 | A0013_H51S0 | A0013 | H51S0 | F61 | 169 | 176 | 선행의장부 | 3.5 | 98
9512 | A0013_H51S0 | A0013 | H51S0 | H64 | 189 | 197 | 선실공장 | 3.5 | 98
9513 | A0013_H52P0 | A0013 | H52P0 | CH32 | 145 | 165 | 외부 | 10 | 220.5
9514 | A0013_H52S0 | A0013 | H52S0 | CH32 | 145 | 165 | 외부 | 10 | 220.5
9515 | A0013_H91A0 | A0013 | H91A0 | CF61 | 155 | 163 | 외부 | 7.1451 | 311.9859
9516 | A0013_L113P | A0013 | L113P | C12 | 163 | 163 | 2야드 판넬공장 | 8.5 | 114.75
9517 | A0013_L113P | A0013 | L113P | C13 | 164 | 171 | 2야드 대조립공장 | 8.5 | 114.75
9518 | A0013_L113S | A0013 | L113S | C12 | 163 | 163 | 2야드 판넬공장 | 8.5 | 114.75
9519 | A0013_L113S | A0013 | L113S | C13 | 164 | 171 | 2야드 대조립공장 | 8.5 | 114.75
9520 | A0013_L11P0 | A0013 | L11P0 | C11 | 172 | 196 | 2야드 대조립공장 | 8.5 | 256.5
9521 | A0013_L11P0 | A0013 | L11P0 | H32 | 204 | 217 | 선행도장부 | 8.5 | 256.5
9522 | A0013_L11P0 | A0013 | L11P0 | JMX1 | 219 | 233 | 의장1부 | 8.5 | 256.5
9523 | A0013_L11P0 | A0013 | L11P0 | NN4B | 238 | 254 | 2도크 | 8.5 | 256.5
9524 | A0013_L11S0 | A0013 | L11S0 | C11 | 172 | 196 | 2야드 대조립공장 | 8.5 | 256.5
9525 | A0013_L11S0 | A0013 | L11S0 | H32 | 204 | 217 | 선행도장부 | 8.5 | 256.5
9526 | A0013_L11S0 | A0013 | L11S0 | JMX1 | 219 | 233 | 의장1부 | 8.5 | 256.5
9527 | A0013_L11S0 | A0013 | L11S0 | NN4B | 238 | 254 | 2도크 | 8.5 | 256.5
9528 | A0013_L123P | A0013 | L123P | C12 | 135 | 135 | 대조립 2공장 | 9.5 | 171
9529 | A0013_L123P | A0013 | L123P | C13 | 136 | 143 | 선각공장 | 9.5 | 171
9530 | A0013_L123S | A0013 | L123S | C12 | 135 | 135 | 대조립 2공장 | 9.5 | 171
9531 | A0013_L123S | A0013 | L123S | C13 | 136 | 143 | 선각공장 | 9.5 | 171
9532 | A0013_L12P0 | A0013 | L12P0 | C11 | 147 | 168 | 대조립 1공장 | 9 | 313.5
9533 | A0013_L12P0 | A0013 | L12P0 | H32 | 170 | 183 | 선행도장부 | 9 | 313.5
9534 | A0013_L12P0 | A0013 | L12P0 | JX1 | 193 | 197 | 의장1부 | 9 | 313.5
9535 | A0013_L12S0 | A0013 | L12S0 | C11 | 147 | 168 | 대조립 1공장 | 9 | 313.5
9536 | A0013_L12S0 | A0013 | L12S0 | H32 | 170 | 183 | 선행도장부 | 9 | 313.5
9537 | A0013_L12S0 | A0013 | L12S0 | JX1 | 193 | 197 | 의장1부 | 9 | 313.5
9538 | A0013_L13P0 | A0013 | L13P0 | C11 | 148 | 169 | 선각공장 | 8 | 342
9539 | A0013_L13P0 | A0013 | L13P0 | H32 | 171 | 184 | 선행도장부 | 8 | 342
9540 | A0013_L13P0 | A0013 | L13P0 | JX1 | 193 | 197 | 의장1부 | 8 | 342
9541 | A0013_L13S0 | A0013 | L13S0 | C11 | 148 | 169 | 선각공장 | 8 | 342
9542 | A0013_L13S0 | A0013 | L13S0 | H32 | 171 | 184 | 선행도장부 | 8 | 342
9543 | A0013_L13S0 | A0013 | L13S0 | JX1 | 193 | 197 | 의장1부 | 8 | 342
9544 | A0013_L143P | A0013 | L143P | CC13 | 151 | 157 | 선각공장 | 9.5 | 171
9545 | A0013_L143S | A0013 | L143S | CC13 | 151 | 157 | 선각공장 | 9.5 | 171
9546 | A0013_L14P1 | A0013 | L14P1 | G41 | 175 | 185 | 선행의장부 | 9 | 655.5
9547 | A0013_L14P1 | A0013 | L14P1 | H32 | 189 | 203 | 선행도장부 | 9 | 655.5
9548 | A0013_L14P1 | A0013 | L14P1 | JX1 | 214 | 218 | 의장1부 | 9 | 655.5
9549 | A0013_L14S1 | A0013 | L14S1 | G41 | 175 | 185 | 선행의장부 | 9 | 655.5
9550 | A0013_L14S1 | A0013 | L14S1 | H32 | 189 | 203 | 선행도장부 | 9 | 655.5
9551 | A0013_L14S1 | A0013 | L14S1 | JX1 | 214 | 218 | 의장1부 | 9 | 655.5
9552 | A0013_L153P | A0013 | L153P | CC13 | 149 | 158 | 2야드 판넬공장 | 9.5 | 171
9553 | A0013_L153S | A0013 | L153S | CC13 | 149 | 158 | 2야드 판넬공장 | 9.5 | 171
9554 | A0013_L163P | A0013 | L163P | CC13 | 186 | 192 | 선각공장 | 9.5 | 171
9555 | A0013_L163S | A0013 | L163S | CC13 | 186 | 192 | 선각공장 | 9.5 | 171
9556 | A0013_L16P1 | A0013 | L16P1 | G41 | 226 | 235 | 선행의장부 | 9 | 655.5
9557 | A0013_L16P1 | A0013 | L16P1 | H32 | 239 | 253 | 선행도장부 | 9 | 655.5
9558 | A0013_L16P1 | A0013 | L16P1 | JX1 | 269 | 273 | 의장1부 | 9 | 655.5
9559 | A0013_L16S1 | A0013 | L16S1 | G41 | 226 | 235 | 선행의장부 | 9 | 655.5
9560 | A0013_L16S1 | A0013 | L16S1 | H32 | 239 | 253 | 선행도장부 | 9 | 655.5
9561 | A0013_L16S1 | A0013 | L16S1 | JX1 | 269 | 273 | 의장1부 | 9 | 655.5
9562 | A0013_L183P | A0013 | L183P | CC13 | 200 | 207 | 선각공장 | 9.5 | 171
9563 | A0013_L183S | A0013 | L183S | CC13 | 200 | 207 | 선각공장 | 9.5 | 171
9564 | A0013_L18P0 | A0013 | L18P0 | C11 | 203 | 226 | 선각공장 | 9 | 313.5
9565 | A0013_L18P0 | A0013 | L18P0 | H32 | 228 | 240 | 선행도장부 | 9 | 313.5
9566 | A0013_L18P0 | A0013 | L18P0 | JX1 | 252 | 254 | 의장1부 | 9 | 313.5
9567 | A0013_L18S0 | A0013 | L18S0 | C11 | 203 | 226 | 선각공장 | 9 | 313.5
9568 | A0013_L18S0 | A0013 | L18S0 | H32 | 228 | 240 | 선행도장부 | 9 | 313.5
9569 | A0013_L18S0 | A0013 | L18S0 | JX1 | 256 | 260 | 의장1부 | 9 | 313.5
9570 | A0013_L193P | A0013 | L193P | CC13 | 199 | 211 | 2야드 판넬공장 | 9.5 | 171
9571 | A0013_L193S | A0013 | L193S | CC13 | 199 | 211 | 2야드 판넬공장 | 9.5 | 171
9572 | A0013_L19P0 | A0013 | L19P0 | C11 | 200 | 224 | 2야드 판넬공장 | 9 | 342
9573 | A0013_L19P0 | A0013 | L19P0 | H32 | 227 | 239 | 선행도장부 | 9 | 342
9574 | A0013_L19P0 | A0013 | L19P0 | JX1 | 259 | 261 | 의장1부 | 9 | 342
9575 | A0013_L19S0 | A0013 | L19S0 | C11 | 200 | 224 | 2야드 판넬공장 | 9 | 342
9576 | A0013_L19S0 | A0013 | L19S0 | H32 | 227 | 239 | 선행도장부 | 9 | 342
9577 | A0013_L19S0 | A0013 | L19S0 | JX1 | 260 | 262 | 의장1부 | 9 | 342
9578 | A0013_L203P | A0013 | L203P | CC13 | 199 | 211 | 2야드 판넬공장 | 9.5 | 171
9579 | A0013_L203S | A0013 | L203S | CC13 | 199 | 211 | 2야드 판넬공장 | 9.5 | 171
9580 | A0013_L20P0 | A0013 | L20P0 | C11 | 200 | 227 | 2야드 판넬공장 | 9 | 313.5
9581 | A0013_L20P0 | A0013 | L20P0 | H32 | 231 | 241 | 선행도장부 | 9 | 313.5
9582 | A0013_L20P0 | A0013 | L20P0 | JX1 | 267 | 269 | 의장1부 | 9 | 313.5
9583 | A0013_L20S0 | A0013 | L20S0 | C11 | 200 | 227 | 2야드 판넬공장 | 9 | 313.5
9584 | A0013_L20S0 | A0013 | L20S0 | H32 | 231 | 241 | 선행도장부 | 9 | 313.5
9585 | A0013_L20S0 | A0013 | L20S0 | JX1 | 269 | 273 | 의장1부 | 9 | 313.5
9586 | A0013_L21P0 | A0013 | L21P0 | C11 | 191 | 211 | 2야드 판넬공장 | 8 | 342
9587 | A0013_L21P0 | A0013 | L21P0 | H32 | 217 | 232 | 선행도장부 | 8 | 342
9588 | A0013_L21P0 | A0013 | L21P0 | JX1 | 266 | 268 | 의장1부 | 8 | 342
9589 | A0013_L21S0 | A0013 | L21S0 | C11 | 191 | 211 | 2야드 판넬공장 | 8 | 342
9590 | A0013_L21S0 | A0013 | L21S0 | H32 | 217 | 232 | 선행도장부 | 8 | 342
9591 | A0013_L21S0 | A0013 | L21S0 | JX1 | 267 | 269 | 의장1부 | 8 | 342
9592 | A0013_L223P | A0013 | L223P | CC13 | 192 | 198 | 선각공장 | 9.5 | 171
9593 | A0013_L223S | A0013 | L223S | CC13 | 192 | 198 | 선각공장 | 9.5 | 171
9594 | A0013_L22P1 | A0013 | L22P1 | G41 | 219 | 233 | 선행의장부 | 9 | 655.5
9595 | A0013_L22P1 | A0013 | L22P1 | H32 | 235 | 249 | 선행도장부 | 9 | 655.5
9596 | A0013_L22P1 | A0013 | L22P1 | JX1 | 273 | 275 | 의장1부 | 9 | 655.5
9597 | A0013_L22S1 | A0013 | L22S1 | G41 | 219 | 233 | 선행의장부 | 9 | 655.5
9598 | A0013_L22S1 | A0013 | L22S1 | H32 | 235 | 249 | 선행도장부 | 9 | 655.5
9599 | A0013_L22S1 | A0013 | L22S1 | JX1 | 273 | 275 | 의장1부 | 9 | 655.5
9600 | A0013_L233P | A0013 | L233P | CC13 | 191 | 198 | 2야드 판넬공장 | 9.5 | 171
9601 | A0013_L233S | A0013 | L233S | CC13 | 191 | 198 | 2야드 판넬공장 | 9.5 | 171
9602 | A0013_L243P | A0013 | L243P | CC13 | 190 | 198 | 선각공장 | 9.5 | 171
9603 | A0013_L243S | A0013 | L243S | CC13 | 190 | 198 | 선각공장 | 9.5 | 171
9604 | A0013_L24P0 | A0013 | L24P0 | C11 | 199 | 226 | 선각공장 | 9 | 332.5
9605 | A0013_L24P0 | A0013 | L24P0 | H32 | 228 | 242 | 선행도장부 | 9 | 332.5
9606 | A0013_L24P0 | A0013 | L24P0 | JX1 | 263 | 267 | 의장1부 | 9 | 332.5
9607 | A0013_L24S0 | A0013 | L24S0 | C11 | 199 | 226 | 선각공장 | 9 | 332.5
9608 | A0013_L24S0 | A0013 | L24S0 | H32 | 228 | 242 | 선행도장부 | 9 | 332.5
9609 | A0013_L24S0 | A0013 | L24S0 | JX1 | 263 | 267 | 의장1부 | 9 | 332.5
9610 | A0013_L25P0 | A0013 | L25P0 | C11 | 198 | 224 | 대조립 2공장 | 8 | 332.5
9611 | A0013_L25P0 | A0013 | L25P0 | H32 | 227 | 241 | 선행도장부 | 8 | 332.5
9612 | A0013_L25P0 | A0013 | L25P0 | JX1 | 263 | 267 | 의장1부 | 8 | 332.5
9613 | A0013_L25S0 | A0013 | L25S0 | C11 | 198 | 224 | 대조립 2공장 | 8 | 332.5
9614 | A0013_L25S0 | A0013 | L25S0 | H32 | 227 | 241 | 선행도장부 | 8 | 332.5
9615 | A0013_L25S0 | A0013 | L25S0 | JX1 | 263 | 267 | 의장1부 | 8 | 332.5
9616 | A0013_M31A0 | A0013 | M31A0 | CF61 | 192 | 203 | 외부 | 4.5 | 162
9617 | A0013_M31A3 | A0013 | M31A3 | LL64 | 270 | 282 | 외부 | 16.5 | 561
9618 | A0013_M31A3 | A0013 | M31A3 | NN4B | 305 | 338 | 2도크 | 16.5 | 561
9619 | A0013_M32P0 | A0013 | M32P0 | CF61 | 192 | 203 | 외부 | 4.5 | 132
9620 | A0013_M32S0 | A0013 | M32S0 | CF61 | 192 | 203 | 외부 | 4.5 | 132
9621 | A0013_M33P0 | A0013 | M33P0 | CF61 | 192 | 203 | 외부 | 4 | 132
9622 | A0013_M33S0 | A0013 | M33S0 | CF61 | 192 | 203 | 외부 | 4 | 152.25
9623 | A0013_M34A0 | A0013 | M34A0 | CF61 | 192 | 203 | 외부 | 4 | 175.5
9624 | A0013_M35P0 | A0013 | M35P0 | CF61 | 192 | 203 | 외부 | 6 | 203
9625 | A0013_M35S0 | A0013 | M35S0 | CF61 | 192 | 203 | 외부 | 6 | 147
9626 | A0013_M41A0 | A0013 | M41A0 | CH64 | 192 | 203 | 외부 | 7.5 | 97.5
9627 | A0013_N133P | A0013 | N133P | CC13 | 116 | 130 | 선각공장 | 4 | 252
9628 | A0013_N133P | A0013 | N133P | F21 | 134 | 137 | 외부 | 4 | 252
9629 | A0013_N133S | A0013 | N133S | CC13 | 116 | 130 | 선각공장 | 4 | 252
9630 | A0013_N133S | A0013 | N133S | F21 | 134 | 137 | 외부 | 4 | 252
9631 | A0013_N160P | A0013 | N160P | CC14 | 177 | 185 | 대조립 2공장 | 8 | 132
9632 | A0013_N160S | A0013 | N160S | CC14 | 177 | 185 | 대조립 2공장 | 8 | 132
9633 | A0013_N174P | A0013 | N174P | CC13 | 176 | 186 | 2야드 판넬공장 | 8 | 144
9634 | A0013_N174S | A0013 | N174S | CC13 | 155 | 186 | 2야드 판넬공장 | 8 | 144
9635 | A0013_N184P | A0013 | N184P | CC13 | 177 | 186 | 선각공장 | 8 | 132
9636 | A0013_N184S | A0013 | N184S | CC13 | 177 | 186 | 선각공장 | 8 | 132
9637 | A0013_N194P | A0013 | N194P | CC13 | 184 | 192 | 2야드 판넬공장 | 8 | 144
9638 | A0013_N194S | A0013 | N194S | CC13 | 178 | 192 | 2야드 판넬공장 | 8 | 144
9639 | A0013_N204P | A0013 | N204P | CC13 | 179 | 191 | 선각공장 | 8 | 144
9640 | A0013_N204S | A0013 | N204S | CC13 | 179 | 191 | 선각공장 | 8 | 144
9641 | A0013_N210P | A0013 | N210P | C12 | 175 | 175 | 2야드 판넬공장 | 8 | 144
9642 | A0013_N210P | A0013 | N210P | C14 | 176 | 183 | 2야드 대조립공장 | 8 | 144
9643 | A0013_N210S | A0013 | N210S | C12 | 175 | 175 | 2야드 판넬공장 | 8 | 144
9644 | A0013_N210S | A0013 | N210S | C14 | 176 | 183 | 2야드 대조립공장 | 8 | 144
9645 | A0013_N310P | A0013 | N310P | C12 | 165 | 165 | 대조립 2공장 | 4 | 175
9646 | A0013_N310P | A0013 | N310P | C14 | 168 | 175 | 대조립 1공장 | 4 | 175
9647 | A0013_N310S | A0013 | N310S | C12 | 165 | 165 | 대조립 2공장 | 4 | 175
9648 | A0013_N310S | A0013 | N310S | C14 | 168 | 175 | 대조립 1공장 | 4 | 175
9649 | A0013_N317P | A0013 | N317P | C12 | 161 | 161 | 대조립 1공장 | 10 | 175
9650 | A0013_N317P | A0013 | N317P | C13 | 162 | 165 | 선각공장 | 10 | 175
9651 | A0013_N317S | A0013 | N317S | C12 | 161 | 161 | 대조립 1공장 | 10 | 175
9652 | A0013_N317S | A0013 | N317S | C13 | 162 | 165 | 선각공장 | 10 | 175
9653 | A0013_N320P | A0013 | N320P | CC14 | 142 | 149 | 대조립 1공장 | 6 | 132
9654 | A0013_N320S | A0013 | N320S | CC14 | 142 | 149 | 대조립 1공장 | 6 | 132
9655 | A0013_N330P | A0013 | N330P | CC14 | 143 | 150 | 대조립 2공장 | 6 | 124
9656 | A0013_N330S | A0013 | N330S | CC14 | 143 | 150 | 대조립 2공장 | 6 | 124
9657 | A0013_N340P | A0013 | N340P | CC14 | 130 | 137 | 대조립 2공장 | 6 | 140
9658 | A0013_N340S | A0013 | N340S | CC14 | 130 | 137 | 대조립 2공장 | 6 | 140
9659 | A0013_N352P | A0013 | N352P | CC13 | 147 | 156 | 2야드 판넬공장 | 6 | 136
9660 | A0013_N352S | A0013 | N352S | CC13 | 142 | 156 | 2야드 판넬공장 | 6 | 136
9661 | A0013_N362P | A0013 | N362P | CC13 | 178 | 190 | 선각공장 | 6 | 140
9662 | A0013_N362S | A0013 | N362S | CC13 | 176 | 190 | 선각공장 | 6 | 140
9663 | A0013_N372P | A0013 | N372P | CC13 | 203 | 213 | 2야드 판넬공장 | 6 | 136
9664 | A0013_N372S | A0013 | N372S | CC13 | 203 | 213 | 2야드 판넬공장 | 6 | 136
9665 | A0013_N382P | A0013 | N382P | CC13 | 185 | 196 | 선각공장 | 6 | 140
9666 | A0013_N382S | A0013 | N382S | CC13 | 178 | 196 | 선각공장 | 6 | 140
9667 | A0013_N392P | A0013 | N392P | CC13 | 207 | 218 | 2야드 판넬공장 | 6 | 136
9668 | A0013_N392S | A0013 | N392S | CC13 | 207 | 218 | 2야드 판넬공장 | 6 | 136
9669 | A0013_N402P | A0013 | N402P | CC13 | 183 | 196 | 2야드 판넬공장 | 6 | 140
9670 | A0013_N402S | A0013 | N402S | CC13 | 171 | 196 | 2야드 판넬공장 | 6 | 140
9671 | A0013_N412P | A0013 | N412P | CC13 | 206 | 217 | 선각공장 | 6 | 136
9672 | A0013_N412S | A0013 | N412S | CC13 | 204 | 217 | 선각공장 | 6 | 136
9673 | A0013_N422P | A0013 | N422P | CC13 | 196 | 206 | 선각공장 | 6 | 144
9674 | A0013_N422S | A0013 | N422S | CC13 | 196 | 206 | 선각공장 | 6 | 144
9675 | A0013_N430P | A0013 | N430P | CC14 | 197 | 204 | 대조립 2공장 | 6 | 156
9676 | A0013_N430S | A0013 | N430S | CC14 | 197 | 204 | 대조립 2공장 | 6 | 156
9677 | A0013_N440P | A0013 | N440P | CC14 | 198 | 206 | 대조립 1공장 | 6 | 140
9678 | A0013_N440S | A0013 | N440S | CC14 | 190 | 206 | 대조립 1공장 | 6 | 140
9679 | A0013_P11A0 | A0013 | P11A0 | H32 | 213 | 226 | 외부 | 7.1451 | 311.9859
9680 | A0013_P11A0 | A0013 | P11A0 | MX1 | 249 | 262 | 의장1부 | 7.1451 | 311.9859
9681 | A0013_P11A0 | A0013 | P11A0 | NN4B | 282 | 298 | 2도크 | 7.1451 | 311.9859
9682 | A0013_P12A0 | A0013 | P12A0 | H32 | 260 | 268 | 외부 | 7.1451 | 311.9859
9683 | A0013_P12A0 | A0013 | P12A0 | MX1 | 296 | 310 | 의장1부 | 7.1451 | 311.9859
9684 | A0013_P12A0 | A0013 | P12A0 | NN4B | 326 | 345 | 2도크 | 7.1451 | 311.9859
9685 | A0013_P13A0 | A0013 | P13A0 | H32 | 261 | 269 | 외부 | 7.1451 | 311.9859
9686 | A0013_P13A0 | A0013 | P13A0 | MX1 | 298 | 312 | 의장1부 | 7.1451 | 311.9859
9687 | A0013_P13A0 | A0013 | P13A0 | NN4B | 331 | 347 | 2도크 | 7.1451 | 311.9859
9688 | A0013_P14A0 | A0013 | P14A0 | H32 | 262 | 270 | 외부 | 7.1451 | 311.9859
9689 | A0013_P14A0 | A0013 | P14A0 | MX1 | 302 | 326 | 의장1부 | 7.1451 | 311.9859
9690 | A0013_P14A0 | A0013 | P14A0 | NN4B | 332 | 350 | 2도크 | 7.1451 | 311.9859
9691 | A0013_P15A0 | A0013 | P15A0 | H32 | 263 | 273 | 외부 | 7.1451 | 311.9859
9692 | A0013_P15A0 | A0013 | P15A0 | MX1 | 304 | 331 | 의장1부 | 7.1451 | 311.9859
9693 | A0013_P15A0 | A0013 | P15A0 | NN4B | 336 | 352 | 2도크 | 7.1451 | 311.9859
9694 | A0013_P16A0 | A0013 | P16A0 | H32 | 266 | 274 | 외부 | 7.1451 | 311.9859
9695 | A0013_P16A0 | A0013 | P16A0 | MX1 | 308 | 333 | 의장1부 | 7.1451 | 311.9859
9696 | A0013_P16A0 | A0013 | P16A0 | NN4B | 338 | 354 | 2도크 | 7.1451 | 311.9859
9697 | A0013_P17A0 | A0013 | P17A0 | H32 | 267 | 275 | 외부 | 7.1451 | 311.9859
9698 | A0013_P17A0 | A0013 | P17A0 | MX1 | 311 | 337 | 의장1부 | 7.1451 | 311.9859
9699 | A0013_P17A0 | A0013 | P17A0 | NN4B | 340 | 358 | 2도크 | 7.1451 | 311.9859
9700 | A0013_P41A0 | A0013 | P41A0 | CH32 | 218 | 234 | 외부 | 7.1451 | 311.9859
9701 | A0013_P41A0 | A0013 | P41A0 | NN4B | 291 | 310 | 2도크 | 7.1451 | 311.9859
9702 | A0013_P42A0 | A0013 | P42A0 | CH32 | 229 | 242 | 외부 | 7.1451 | 311.9859
9703 | A0013_P42A0 | A0013 | P42A0 | NN4B | 338 | 354 | 2도크 | 7.1451 | 311.9859
9704 | A0013_P43A0 | A0013 | P43A0 | CH32 | 239 | 252 | 외부 | 7.1451 | 311.9859
9705 | A0013_P43A0 | A0013 | P43A0 | NN4B | 340 | 358 | 2도크 | 7.1451 | 311.9859
9706 | A0013_P44A0 | A0013 | P44A0 | CH32 | 247 | 260 | 외부 | 7.1451 | 311.9859
9707 | A0013_P44A0 | A0013 | P44A0 | NN4B | 343 | 359 | 2도크 | 7.1451 | 311.9859
9708 | A0013_P45A0 | A0013 | P45A0 | CH32 | 255 | 268 | 외부 | 7.1451 | 311.9859
9709 | A0013_P45A0 | A0013 | P45A0 | NN4B | 345 | 361 | 2도크 | 7.1451 | 311.9859
9710 | A0013_P46A0 | A0013 | P46A0 | CH32 | 261 | 274 | 외부 | 7.1451 | 311.9859
9711 | A0013_P46A0 | A0013 | P46A0 | NN4B | 347 | 365 | 2도크 | 7.1451 | 311.9859
9712 | A0013_P47A0 | A0013 | P47A0 | CH32 | 263 | 276 | 외부 | 7.1451 | 311.9859
9713 | A0013_P47A0 | A0013 | P47A0 | NN4B | 351 | 367 | 2도크 | 7.1451 | 311.9859
9714 | A0013_P96A0 | A0013 | P96A0 | H32 | 219 | 232 | 외부 | 7.1451 | 311.9859
9715 | A0013_P96A0 | A0013 | P96A0 | MX1 | 266 | 268 | 의장1부 | 7.1451 | 311.9859
9716 | A0013_P96A0 | A0013 | P96A0 | NN4B | 287 | 303 | 2도크 | 7.1451 | 311.9859
9717 | A0013_S113P | A0013 | S113P | CC13 | 158 | 164 | 대조립 1공장 | 7 | 94.5
9718 | A0013_S113S | A0013 | S113S | CC13 | 158 | 164 | 대조립 1공장 | 7 | 94.5
9719 | A0013_S11P0 | A0013 | S11P0 | C11 | 172 | 193 | 대조립 1공장 | 7 | 303.75
9720 | A0013_S11P0 | A0013 | S11P0 | H32 | 197 | 210 | 선행도장부 | 7 | 303.75
9721 | A0013_S11P0 | A0013 | S11P0 | JMX1 | 214 | 228 | 의장1부 | 7 | 303.75
9722 | A0013_S11P0 | A0013 | S11P0 | NN4B | 233 | 249 | 2도크 | 7 | 303.75
9723 | A0013_S11S0 | A0013 | S11S0 | C11 | 172 | 193 | 대조립 1공장 | 7 | 303.75
9724 | A0013_S11S0 | A0013 | S11S0 | H32 | 197 | 210 | 선행도장부 | 7 | 303.75
9725 | A0013_S11S0 | A0013 | S11S0 | JMX1 | 214 | 228 | 의장1부 | 7 | 303.75
9726 | A0013_S11S0 | A0013 | S11S0 | NN4B | 233 | 249 | 2도크 | 7 | 303.75
9727 | A0013_S123P | A0013 | S123P | C12 | 133 | 133 | 대조립 2공장 | 8 | 144
9728 | A0013_S123P | A0013 | S123P | C13 | 134 | 140 | 대조립 1공장 | 8 | 144
9729 | A0013_S123S | A0013 | S123S | C12 | 133 | 133 | 대조립 2공장 | 8 | 144
9730 | A0013_S123S | A0013 | S123S | C13 | 134 | 140 | 대조립 1공장 | 8 | 144
9731 | A0013_S12P0 | A0013 | S12P0 | C11 | 141 | 161 | 대조립 1공장 | 8 | 346.5
9732 | A0013_S12P0 | A0013 | S12P0 | H32 | 163 | 175 | 선행도장부 | 8 | 346.5
9733 | A0013_S12P0 | A0013 | S12P0 | JX1 | 189 | 191 | 의장1부 | 8 | 346.5
9734 | A0013_S12S0 | A0013 | S12S0 | C11 | 141 | 161 | 대조립 1공장 | 8 | 346.5
9735 | A0013_S12S0 | A0013 | S12S0 | H32 | 163 | 175 | 선행도장부 | 8 | 346.5
9736 | A0013_S12S0 | A0013 | S12S0 | JX1 | 186 | 190 | 의장1부 | 8 | 346.5
9737 | A0013_S13P0 | A0013 | S13P0 | C11 | 136 | 156 | 대조립 2공장 | 7 | 279
9738 | A0013_S13P0 | A0013 | S13P0 | H32 | 158 | 170 | 선행도장부 | 7 | 279
9739 | A0013_S13P0 | A0013 | S13P0 | JX1 | 189 | 191 | 의장1부 | 7 | 279
9740 | A0013_S13S0 | A0013 | S13S0 | C11 | 136 | 156 | 대조립 2공장 | 7 | 279
9741 | A0013_S13S0 | A0013 | S13S0 | H32 | 158 | 170 | 선행도장부 | 7 | 279
9742 | A0013_S13S0 | A0013 | S13S0 | JX1 | 186 | 190 | 의장1부 | 7 | 279
9743 | A0013_S143P | A0013 | S143P | C12 | 115 | 115 | 2야드 판넬공장 | 8 | 144
9744 | A0013_S143P | A0013 | S143P | C13 | 116 | 122 | 2야드 대조립공장 | 8 | 144
9745 | A0013_S143S | A0013 | S143S | C12 | 115 | 115 | 2야드 판넬공장 | 8 | 144
9746 | A0013_S143S | A0013 | S143S | C13 | 116 | 122 | 2야드 대조립공장 | 8 | 144
9747 | A0013_S14P1 | A0013 | S14P1 | G41 | 161 | 170 | 선행의장부 | 8 | 759
9748 | A0013_S14P1 | A0013 | S14P1 | H32 | 172 | 189 | 선행도장부 | 8 | 759
9749 | A0013_S14P1 | A0013 | S14P1 | JX1 | 206 | 210 | 의장1부 | 8 | 759
9750 | A0013_S14S1 | A0013 | S14S1 | G41 | 161 | 170 | 선행의장부 | 8 | 759
9751 | A0013_S14S1 | A0013 | S14S1 | H32 | 172 | 189 | 선행도장부 | 8 | 759
9752 | A0013_S14S1 | A0013 | S14S1 | JX1 | 206 | 210 | 의장1부 | 8 | 759
9753 | A0013_S153P | A0013 | S153P | C12 | 116 | 116 | 2야드 판넬공장 | 8 | 144
9754 | A0013_S153P | A0013 | S153P | C13 | 119 | 128 | 2야드 대조립공장 | 8 | 144
9755 | A0013_S153S | A0013 | S153S | C12 | 116 | 116 | 2야드 판넬공장 | 8 | 144
9756 | A0013_S153S | A0013 | S153S | C13 | 119 | 128 | 2야드 대조립공장 | 8 | 144
9757 | A0013_S163P | A0013 | S163P | CC13 | 183 | 189 | 선각공장 | 8 | 144
9758 | A0013_S163S | A0013 | S163S | CC13 | 183 | 189 | 선각공장 | 8 | 144
9759 | A0013_S16P1 | A0013 | S16P1 | G41 | 212 | 226 | 선행의장부 | 8 | 759
9760 | A0013_S16P1 | A0013 | S16P1 | H32 | 228 | 242 | 선행도장부 | 8 | 759
9761 | A0013_S16P1 | A0013 | S16P1 | JX1 | 261 | 263 | 의장1부 | 8 | 759
9762 | A0013_S16S1 | A0013 | S16S1 | G41 | 212 | 226 | 선행의장부 | 8 | 759
9763 | A0013_S16S1 | A0013 | S16S1 | H32 | 228 | 242 | 선행도장부 | 8 | 759
9764 | A0013_S16S1 | A0013 | S16S1 | JX1 | 261 | 263 | 의장1부 | 8 | 759
9765 | A0013_S183P | A0013 | S183P | CC13 | 186 | 192 | 선각공장 | 8 | 144
9766 | A0013_S183S | A0013 | S183S | CC13 | 186 | 192 | 선각공장 | 8 | 144
9767 | A0013_S18P0 | A0013 | S18P0 | C11 | 189 | 207 | 선각공장 | 8 | 363
9768 | A0013_S18P0 | A0013 | S18P0 | H32 | 214 | 231 | 선행도장부 | 8 | 363
9769 | A0013_S18P0 | A0013 | S18P0 | JX1 | 248 | 252 | 의장1부 | 8 | 363
9770 | A0013_S18S0 | A0013 | S18S0 | C11 | 189 | 207 | 선각공장 | 8 | 363
9771 | A0013_S18S0 | A0013 | S18S0 | H32 | 214 | 231 | 선행도장부 | 8 | 363
9772 | A0013_S18S0 | A0013 | S18S0 | JX1 | 254 | 256 | 의장1부 | 8 | 363
9773 | A0013_S193P | A0013 | S193P | CC13 | 192 | 203 | 2야드 판넬공장 | 8 | 144
9774 | A0013_S193S | A0013 | S193S | CC13 | 192 | 203 | 2야드 판넬공장 | 8 | 144
9775 | A0013_S19P0 | A0013 | S19P0 | C11 | 193 | 213 | 2야드 판넬공장 | 8 | 396
9776 | A0013_S19P0 | A0013 | S19P0 | H32 | 217 | 232 | 선행도장부 | 8 | 396
9777 | A0013_S19P0 | A0013 | S19P0 | JX1 | 255 | 259 | 의장1부 | 8 | 396
9778 | A0013_S19S0 | A0013 | S19S0 | C11 | 193 | 213 | 2야드 판넬공장 | 8 | 396
9779 | A0013_S19S0 | A0013 | S19S0 | H32 | 217 | 232 | 선행도장부 | 8 | 396
9780 | A0013_S19S0 | A0013 | S19S0 | JX1 | 256 | 260 | 의장1부 | 8 | 396
9781 | A0013_S203P | A0013 | S203P | CC13 | 192 | 198 | 선각공장 | 8 | 144
9782 | A0013_S203S | A0013 | S203S | CC13 | 192 | 198 | 선각공장 | 8 | 144
9783 | A0013_S20P0 | A0013 | S20P0 | C11 | 193 | 214 | 선각공장 | 8 | 242
9784 | A0013_S20P0 | A0013 | S20P0 | H32 | 218 | 233 | 선행도장부 | 8 | 242
9785 | A0013_S20P0 | A0013 | S20P0 | JX1 | 259 | 261 | 의장1부 | 8 | 242
9786 | A0013_S20S0 | A0013 | S20S0 | C11 | 193 | 214 | 선각공장 | 8 | 242
9787 | A0013_S20S0 | A0013 | S20S0 | H32 | 218 | 233 | 선행도장부 | 8 | 242
9788 | A0013_S20S0 | A0013 | S20S0 | JX1 | 261 | 263 | 의장1부 | 8 | 242
9789 | A0013_S21P0 | A0013 | S21P0 | C11 | 184 | 204 | 2야드 판넬공장 | 8 | 396
9790 | A0013_S21P0 | A0013 | S21P0 | H32 | 211 | 226 | 선행도장부 | 8 | 396
9791 | A0013_S21P0 | A0013 | S21P0 | JX1 | 262 | 266 | 의장1부 | 8 | 396
9792 | A0013_S21S0 | A0013 | S21S0 | C11 | 184 | 204 | 2야드 판넬공장 | 8 | 396
9793 | A0013_S21S0 | A0013 | S21S0 | H32 | 211 | 226 | 선행도장부 | 8 | 396
9794 | A0013_S21S0 | A0013 | S21S0 | JX1 | 263 | 267 | 의장1부 | 8 | 396
9795 | A0013_S223P | A0013 | S223P | CC13 | 177 | 185 | 선각공장 | 8 | 144
9796 | A0013_S223S | A0013 | S223S | CC13 | 177 | 185 | 선각공장 | 8 | 144
9797 | A0013_S22P1 | A0013 | S22P1 | G41 | 219 | 233 | 선행의장부 | 8 | 759
9798 | A0013_S22P1 | A0013 | S22P1 | H32 | 235 | 249 | 선행도장부 | 8 | 759
9799 | A0013_S22P1 | A0013 | S22P1 | JX1 | 269 | 273 | 의장1부 | 8 | 759
9800 | A0013_S22S1 | A0013 | S22S1 | G41 | 219 | 233 | 선행의장부 | 8 | 759
9801 | A0013_S22S1 | A0013 | S22S1 | H32 | 235 | 249 | 선행도장부 | 8 | 759
9802 | A0013_S22S1 | A0013 | S22S1 | JX1 | 269 | 273 | 의장1부 | 8 | 759
9803 | A0013_S233P | A0013 | S233P | CC13 | 176 | 184 | 2야드 판넬공장 | 8 | 144
9804 | A0013_S233S | A0013 | S233S | CC13 | 176 | 184 | 2야드 판넬공장 | 8 | 144
9805 | A0013_S243P | A0013 | S243P | CC13 | 172 | 179 | 선각공장 | 7.5 | 116.25
9806 | A0013_S243S | A0013 | S243S | CC13 | 172 | 179 | 선각공장 | 7.5 | 116.25
9807 | A0013_S24P0 | A0013 | S24P0 | C11 | 186 | 207 | 대조립 2공장 | 7.5 | 271.25
9808 | A0013_S24P0 | A0013 | S24P0 | H32 | 214 | 231 | 선행도장부 | 7.5 | 271.25
9809 | A0013_S24P0 | A0013 | S24P0 | JX1 | 259 | 261 | 의장1부 | 7.5 | 271.25
9810 | A0013_S24S0 | A0013 | S24S0 | C11 | 186 | 207 | 대조립 2공장 | 7.5 | 271.25
9811 | A0013_S24S0 | A0013 | S24S0 | H32 | 214 | 231 | 선행도장부 | 7.5 | 271.25
9812 | A0013_S24S0 | A0013 | S24S0 | JX1 | 259 | 261 | 의장1부 | 7.5 | 271.25
9813 | A0013_S25P0 | A0013 | S25P0 | C11 | 211 | 239 | 2야드 대조립공장 | 7 | 367.5
9814 | A0013_S25P0 | A0013 | S25P0 | H32 | 242 | 254 | 선행도장부 | 7 | 367.5
9815 | A0013_S25P0 | A0013 | S25P0 | JX1 | 273 | 275 | 의장1부 | 7 | 367.5
9816 | A0013_S25S0 | A0013 | S25S0 | C11 | 211 | 239 | 2야드 대조립공장 | 7 | 367.5
9817 | A0013_S25S0 | A0013 | S25S0 | H32 | 242 | 254 | 선행도장부 | 7 | 367.5
9818 | A0013_S25S0 | A0013 | S25S0 | JX1 | 275 | 277 | 의장1부 | 7 | 367.5
9819 | A0013_T11P0 | A0013 | T11P0 | C11 | 170 | 178 | 선각공장 | 1.5 | 294.5
9820 | A0013_T11P0 | A0013 | T11P0 | H32 | 183 | 193 | 선행도장부 | 1.5 | 294.5
9821 | A0013_T11S0 | A0013 | T11S0 | C11 | 170 | 178 | 선각공장 | 15.5 | 294.5
9822 | A0013_T11S0 | A0013 | T11S0 | H32 | 183 | 193 | 선행도장부 | 15.5 | 294.5
9823 | A0013_T12P0 | A0013 | T12P0 | C11 | 196 | 204 | 선각공장 | 1.5 | 294.5
9824 | A0013_T12P0 | A0013 | T12P0 | H32 | 207 | 219 | 선행도장부 | 1.5 | 294.5
9825 | A0013_T12S0 | A0013 | T12S0 | C11 | 196 | 204 | 선각공장 | 15.5 | 294.5
9826 | A0013_T12S0 | A0013 | T12S0 | H32 | 207 | 219 | 선행도장부 | 15.5 | 294.5
9827 | A0013_T13P0 | A0013 | T13P0 | C11 | 217 | 228 | 선각공장 | 1.5 | 294.5
9828 | A0013_T13P0 | A0013 | T13P0 | H32 | 232 | 242 | 선행도장부 | 1.5 | 294.5
9829 | A0013_T13S0 | A0013 | T13S0 | C11 | 217 | 228 | 선각공장 | 15.5 | 294.5
9830 | A0013_T13S0 | A0013 | T13S0 | H32 | 232 | 242 | 선행도장부 | 15.5 | 294.5
9831 | A0013_T14P0 | A0013 | T14P0 | C11 | 206 | 214 | 선각공장 | 1.5 | 294.5
9832 | A0013_T14P0 | A0013 | T14P0 | H32 | 218 | 233 | 선행도장부 | 1.5 | 294.5
9833 | A0013_T14S0 | A0013 | T14S0 | C11 | 206 | 214 | 선각공장 | 15.5 | 294.5
9834 | A0013_T14S0 | A0013 | T14S0 | H32 | 218 | 233 | 선행도장부 | 15.5 | 294.5
9835 | A0013_T15P0 | A0013 | T15P0 | C11 | 185 | 193 | 선각공장 | 1.5 | 294.5
9836 | A0013_T15P0 | A0013 | T15P0 | H32 | 204 | 217 | 선행도장부 | 1.5 | 294.5
9837 | A0013_T15S0 | A0013 | T15S0 | C11 | 185 | 193 | 선각공장 | 15.5 | 294.5
9838 | A0013_T15S0 | A0013 | T15S0 | H32 | 204 | 217 | 선행도장부 | 15.5 | 294.5
9839 | A0013_T16P0 | A0013 | T16P0 | C11 | 228 | 238 | 선각공장 | 1.5 | 294.5
9840 | A0013_T16P0 | A0013 | T16P0 | H32 | 240 | 252 | 선행도장부 | 1.5 | 294.5
9841 | A0013_T16S0 | A0013 | T16S0 | C11 | 228 | 238 | 선각공장 | 15.5 | 294.5
9842 | A0013_T16S0 | A0013 | T16S0 | H32 | 240 | 252 | 선행도장부 | 15.5 | 294.5
9843 | A0013_T21P1 | A0013 | T21P1 | G41 | 184 | 193 | 선행의장부 | 2 | 648
9844 | A0013_T21P1 | A0013 | T21P1 | H32 | 197 | 210 | 선행도장부 | 2 | 648
9845 | A0013_T21P3 | A0013 | T21P3 | LN4B | 240 | 277 | 2도크 | 5 | 648
9846 | A0014_A11A0 | A0014 | A11A0 | C11 | 105 | 155 | 대조립 2공장 | 7 | 104
9847 | A0014_A11A0 | A0014 | A11A0 | H32 | 174 | 184 | 선행도장부 | 7 | 104
9848 | A0014_A11A0 | A0014 | A11A0 | JX1 | 205 | 209 | 의장1부 | 7 | 104
9849 | A0014_A213C | A0014 | A213C | CC13 | 158 | 171 | 외부 | 8 | 144
9850 | A0014_A214A | A0014 | A214A | CC13 | 158 | 171 | 외부 | 7.1264 | 307.5663
9851 | A0014_A21C0 | A0014 | A21C0 | C11 | 160 | 213 | 외부 | 8 | 156
9852 | A0014_A21C0 | A0014 | A21C0 | H32 | 224 | 237 | 선행도장부 | 8 | 156
9853 | A0014_A21C0 | A0014 | A21C0 | JX1 | 244 | 246 | 외부 | 8 | 156
9854 | A0014_A21C3 | A0014 | A21C3 | LN4B | 301 | 331 | 2도크 | 11.5 | 820
9855 | A0014_A22P0 | A0014 | A22P0 | C11 | 177 | 218 | 외부 | 10.5 | 328
9856 | A0014_A22P0 | A0014 | A22P0 | H32 | 230 | 241 | 선행도장부 | 10.5 | 328
9857 | A0014_A22P0 | A0014 | A22P0 | JX1 | 282 | 286 | 의장1부 | 10.5 | 328
9858 | A0014_A22S0 | A0014 | A22S0 | C11 | 177 | 218 | 외부 | 10.5 | 328
9859 | A0014_A22S0 | A0014 | A22S0 | H32 | 230 | 241 | 선행도장부 | 10.5 | 328
9860 | A0014_A22S0 | A0014 | A22S0 | JX1 | 282 | 286 | 의장1부 | 10.5 | 328
9861 | A0014_A31P0 | A0014 | A31P0 | CF21 | 220 | 238 | 외부 | 7.5 | 440.75
9862 | A0014_A31P1 | A0014 | A31P1 | G41 | 225 | 238 | 외부 | 7.5 | 892.5
9863 | A0014_A31P1 | A0014 | A31P1 | H32 | 254 | 280 | 선행도장부 | 7.5 | 892.5
9864 | A0014_A31P1 | A0014 | A31P1 | JMX1 | 281 | 310 | 의장1부 | 7.5 | 892.5
9865 | A0014_A31P1 | A0014 | A31P1 | NN4B | 315 | 338 | 2도크 | 7.5 | 892.5
9866 | A0014_A31S0 | A0014 | A31S0 | CF21 | 220 | 238 | 외부 | 7.5 | 440.75
9867 | A0014_A41A0 | A0014 | A41A0 | C11 | 139 | 282 | 외부 | 10 | 140
9868 | A0014_A41A0 | A0014 | A41A0 | H32 | 311 | 330 | 선행도장부 | 10 | 140
9869 | A0014_B113P | A0014 | B113P | CC13 | 154 | 160 | 대조립 2공장 | 12.5 | 168.75
9870 | A0014_B113P | A0014 | B113P | F21 | 161 | 169 | 선행의장부 | 12.5 | 168.75
9871 | A0014_B113S | A0014 | B113S | CC13 | 154 | 160 | 대조립 2공장 | 4 | 168.75
9872 | A0014_B113S | A0014 | B113S | F21 | 161 | 169 | 선행의장부 | 4 | 168.75
9873 | A0014_B11P1 | A0014 | B11P1 | G41 | 188 | 197 | 선행의장부 | 4 | 330.75
9874 | A0014_B11P1 | A0014 | B11P1 | H32 | 209 | 223 | 선행도장부 | 4 | 330.75
9875 | A0014_B11P1 | A0014 | B11P1 | MX1 | 230 | 234 | 의장1부 | 4 | 330.75
9876 | A0014_B11P1 | A0014 | B11P1 | NN4B | 239 | 269 | 2도크 | 4 | 330.75
9877 | A0014_B123P | A0014 | B123P | CC13 | 140 | 146 | 대조립 1공장 | 4 | 231
9878 | A0014_B123P | A0014 | B123P | F21 | 147 | 153 | 선행의장부 | 4 | 231
9879 | A0014_B123S | A0014 | B123S | CC13 | 140 | 146 | 대조립 1공장 | 4 | 231
9880 | A0014_B123S | A0014 | B123S | F21 | 147 | 153 | 선행의장부 | 4 | 231
9881 | A0014_B12P1 | A0014 | B12P1 | G41 | 181 | 190 | 선행의장부 | 4 | 793.5
9882 | A0014_B12P1 | A0014 | B12P1 | H32 | 203 | 217 | 선행도장부 | 4 | 793.5
9883 | A0014_B12P3 | A0014 | B12P3 | LN4B | 246 | 286 | 2도크 | 22 | 1069.5
9884 | A0014_B12S1 | A0014 | B12S1 | G41 | 181 | 190 | 선행의장부 | 4 | 793.5
9885 | A0014_B12S1 | A0014 | B12S1 | H32 | 206 | 220 | 선행도장부 | 4 | 793.5
9886 | A0014_B12S3 | A0014 | B12S3 | LN4B | 246 | 286 | 2도크 | 22 | 1069.5
9887 | A0014_B143P | A0014 | B143P | CC13 | 143 | 150 | 2야드 판넬공장 | 4 | 231
9888 | A0014_B143P | A0014 | B143P | F21 | 154 | 157 | 선행의장부 | 4 | 231
9889 | A0014_B143S | A0014 | B143S | CC13 | 143 | 150 | 2야드 판넬공장 | 4 | 231
9890 | A0014_B143S | A0014 | B143S | F21 | 154 | 157 | 선행의장부 | 4 | 231
9891 | A0014_B14P1 | A0014 | B14P1 | G41 | 177 | 188 | 선행의장부 | 4 | 810.75
9892 | A0014_B14P1 | A0014 | B14P1 | H32 | 190 | 204 | 선행도장부 | 4 | 810.75
9893 | A0014_B14P3 | A0014 | B14P3 | LN4B | 248 | 288 | 2도크 | 22 | 759.5
9894 | A0014_B14S1 | A0014 | B14S1 | G41 | 177 | 188 | 선행의장부 | 4 | 810.75
9895 | A0014_B14S1 | A0014 | B14S1 | H32 | 190 | 204 | 선행도장부 | 4 | 810.75
9896 | A0014_B14S3 | A0014 | B14S3 | LN4B | 248 | 288 | 2도크 | 22 | 759.5
9897 | A0014_B153P | A0014 | B153P | CC13 | 149 | 155 | 2야드 판넬공장 | 4 | 252
9898 | A0014_B153S | A0014 | B153S | CC13 | 149 | 155 | 2야드 판넬공장 | 4 | 252
9899 | A0014_B163P | A0014 | B163P | CC13 | 158 | 171 | 외부 | 4 | 231
9900 | A0014_B163S | A0014 | B163S | CC13 | 158 | 171 | 외부 | 4 | 231
9901 | A0014_B16P0 | A0014 | B16P0 | CJX1 | 196 | 231 | 외부 | 4 | 387.75
9902 | A0014_B16P3 | A0014 | B16P3 | LL32 | 270 | 274 | 외부 | 22 | 1069.5
9903 | A0014_B16P3 | A0014 | B16P3 | NN4B | 308 | 331 | 2도크 | 22 | 1069.5
9904 | A0014_B16S0 | A0014 | B16S0 | CJX1 | 196 | 233 | 외부 | 4 | 387.75
9905 | A0014_B16S3 | A0014 | B16S3 | LL32 | 274 | 276 | 외부 | 22 | 1069.5
9906 | A0014_B16S3 | A0014 | B16S3 | NN4B | 308 | 331 | 2도크 | 22 | 1069.5
9907 | A0014_B173P | A0014 | B173P | CC13 | 163 | 176 | 외부 | 4 | 252
9908 | A0014_B173S | A0014 | B173S | CC13 | 163 | 176 | 외부 | 4 | 252
9909 | A0014_B17P0 | A0014 | B17P0 | CH32 | 199 | 232 | 외부 | 4 | 423
9910 | A0014_B17P3 | A0014 | B17P3 | LL32 | 276 | 280 | 외부 | 8 | 363
9911 | A0014_B17P3 | A0014 | B17P3 | NN4B | 309 | 332 | 2도크 | 8 | 363
9912 | A0014_B17S0 | A0014 | B17S0 | CH32 | 199 | 234 | 외부 | 4 | 423
9913 | A0014_B17S3 | A0014 | B17S3 | LL32 | 280 | 282 | 외부 | 8 | 363
9914 | A0014_B17S3 | A0014 | B17S3 | NN4B | 309 | 332 | 2도크 | 8 | 363
9915 | A0014_B183P | A0014 | B183P | CC13 | 177 | 182 | 외부 | 4 | 231
9916 | A0014_B183S | A0014 | B183S | CC13 | 177 | 182 | 외부 | 4 | 231
9917 | A0014_B18P0 | A0014 | B18P0 | CJX1 | 210 | 244 | 외부 | 4 | 387.75
9918 | A0014_B18P3 | A0014 | B18P3 | LL32 | 283 | 287 | 외부 | 22 | 1069.5
9919 | A0014_B18P3 | A0014 | B18P3 | NN4B | 310 | 335 | 2도크 | 22 | 1069.5
9920 | A0014_B18S0 | A0014 | B18S0 | CJX1 | 210 | 245 | 외부 | 4 | 387.75
9921 | A0014_B18S3 | A0014 | B18S3 | LL32 | 284 | 288 | 외부 | 22 | 1069.5
9922 | A0014_B18S3 | A0014 | B18S3 | NN4B | 310 | 335 | 2도크 | 22 | 1069.5
9923 | A0014_B193P | A0014 | B193P | CC13 | 182 | 185 | 외부 | 4 | 252
9924 | A0014_B193S | A0014 | B193S | CC13 | 182 | 185 | 외부 | 4 | 252
9925 | A0014_B19P0 | A0014 | B19P0 | CH32 | 213 | 245 | 외부 | 4 | 423
9926 | A0014_B19P3 | A0014 | B19P3 | LL32 | 289 | 293 | 외부 | 8 | 363
9927 | A0014_B19P3 | A0014 | B19P3 | NN4B | 311 | 336 | 2도크 | 8 | 363
9928 | A0014_B19S0 | A0014 | B19S0 | CH32 | 213 | 246 | 외부 | 4 | 423
9929 | A0014_B19S3 | A0014 | B19S3 | LL32 | 291 | 295 | 외부 | 8 | 363
9930 | A0014_B19S3 | A0014 | B19S3 | NN4B | 311 | 336 | 2도크 | 8 | 363
9931 | A0014_B203P | A0014 | B203P | CC13 | 184 | 196 | 외부 | 4 | 231
9932 | A0014_B203S | A0014 | B203S | CC13 | 184 | 196 | 외부 | 4 | 231
9933 | A0014_B20P0 | A0014 | B20P0 | CJX1 | 219 | 254 | 외부 | 4 | 387.75
9934 | A0014_B20P3 | A0014 | B20P3 | LL32 | 295 | 297 | 외부 | 22 | 1069.5
9935 | A0014_B20P3 | A0014 | B20P3 | NN4B | 314 | 337 | 2도크 | 22 | 1069.5
9936 | A0014_B20S0 | A0014 | B20S0 | CJX1 | 219 | 254 | 외부 | 4 | 387.75
9937 | A0014_B20S3 | A0014 | B20S3 | LL32 | 296 | 300 | 외부 | 22 | 1069.5
9938 | A0014_B20S3 | A0014 | B20S3 | NN4B | 314 | 337 | 2도크 | 22 | 1069.5
9939 | A0014_B213P | A0014 | B213P | CC13 | 189 | 199 | 외부 | 4 | 252
9940 | A0014_B213S | A0014 | B213S | CC13 | 189 | 199 | 외부 | 4 | 252
9941 | A0014_B21P0 | A0014 | B21P0 | CH32 | 224 | 255 | 외부 | 4 | 423
9942 | A0014_B21P3 | A0014 | B21P3 | LL32 | 298 | 302 | 외부 | 8 | 242
9943 | A0014_B21P3 | A0014 | B21P3 | NN4B | 315 | 338 | 2도크 | 8 | 242
9944 | A0014_B21S0 | A0014 | B21S0 | CH32 | 224 | 269 | 외부 | 4 | 423
9945 | A0014_B21S3 | A0014 | B21S3 | LL32 | 302 | 304 | 외부 | 8 | 242
9946 | A0014_B21S3 | A0014 | B21S3 | NN4B | 315 | 338 | 2도크 | 8 | 242
9947 | A0014_B223P | A0014 | B223P | CC13 | 192 | 198 | 선각공장 | 4 | 231
9948 | A0014_B223P | A0014 | B223P | F21 | 198 | 203 | 외부 | 4 | 231
9949 | A0014_B223S | A0014 | B223S | CF21 | 192 | 203 | 선각공장 | 4 | 231
9950 | A0014_B22P0 | A0014 | B22P0 | CC15 | 211 | 220 | 선각공장 | 4 | 387.75
9951 | A0014_B22P1 | A0014 | B22P1 | G41 | 225 | 234 | 선행의장부 | 4 | 810.75
9952 | A0014_B22P1 | A0014 | B22P1 | H32 | 253 | 280 | 선행도장부 | 4 | 810.75
9953 | A0014_B22P3 | A0014 | B22P3 | LN4B | 309 | 339 | 2도크 | 22 | 1069.5
9954 | A0014_B22S0 | A0014 | B22S0 | CC15 | 211 | 220 | 선각공장 | 4 | 387.75
9955 | A0014_B22S1 | A0014 | B22S1 | G41 | 225 | 234 | 선행의장부 | 4 | 810.75
9956 | A0014_B22S1 | A0014 | B22S1 | H32 | 253 | 280 | 선행도장부 | 4 | 810.75
9957 | A0014_B22S3 | A0014 | B22S3 | LN4B | 309 | 339 | 2도크 | 22 | 1069.5
9958 | A0014_B233P | A0014 | B233P | CC13 | 191 | 197 | 2야드 판넬공장 | 4 | 252
9959 | A0014_B233S | A0014 | B233S | CC13 | 191 | 197 | 2야드 판넬공장 | 4 | 252
9960 | A0014_B243P | A0014 | B243P | CC13 | 203 | 209 | 대조립 1공장 | 14 | 245
9961 | A0014_B243P | A0014 | B243P | F21 | 210 | 213 | 선행의장부 | 14 | 245
9962 | A0014_B243S | A0014 | B243S | CC13 | 203 | 209 | 대조립 1공장 | 4 | 245
9963 | A0014_B243S | A0014 | B243S | F21 | 210 | 213 | 선행의장부 | 4 | 245
9964 | A0014_B24P1 | A0014 | B24P1 | G41 | 230 | 239 | 선행의장부 | 4 | 810.75
9965 | A0014_B24P1 | A0014 | B24P1 | H32 | 255 | 282 | 선행도장부 | 4 | 810.75
9966 | A0014_B24P3 | A0014 | B24P3 | LN4B | 311 | 343 | 2도크 | 22 | 1085
9967 | A0014_B24S1 | A0014 | B24S1 | G41 | 230 | 239 | 선행의장부 | 4 | 810.75
9968 | A0014_B24S1 | A0014 | B24S1 | H32 | 255 | 282 | 선행도장부 | 4 | 810.75
9969 | A0014_B24S3 | A0014 | B24S3 | LN4B | 311 | 343 | 2도크 | 22 | 1085
9970 | A0014_B253P | A0014 | B253P | CC13 | 203 | 209 | 대조립 2공장 | 12.5 | 218.75
9971 | A0014_B253S | A0014 | B253S | CC13 | 203 | 209 | 대조립 2공장 | 4 | 218.75
9972 | A0014_B53P0 | A0014 | B53P0 | C11 | 146 | 170 | 대조립 2공장 | 5.5 | 207
9973 | A0014_B53P0 | A0014 | B53P0 | H32 | 174 | 184 | 선행도장부 | 5.5 | 207
9974 | A0014_B53P0 | A0014 | B53P0 | JX1 | 191 | 195 | 의장1부 | 5.5 | 207
9975 | A0014_B53S0 | A0014 | B53S0 | C11 | 146 | 170 | 대조립 2공장 | 5.5 | 207
9976 | A0014_B53S0 | A0014 | B53S0 | H32 | 174 | 184 | 선행도장부 | 5.5 | 207
9977 | A0014_B53S0 | A0014 | B53S0 | JX1 | 191 | 195 | 의장1부 | 5.5 | 207
9978 | A0014_B64P0 | A0014 | B64P0 | C11 | 198 | 218 | 외부 | 6.5 | 175
9979 | A0014_B64P0 | A0014 | B64P0 | H32 | 237 | 247 | 선행도장부 | 6.5 | 175
9980 | A0014_B64P0 | A0014 | B64P0 | JX1 | 276 | 280 | 의장1부 | 6.5 | 175
9981 | A0014_B64S0 | A0014 | B64S0 | C11 | 198 | 218 | 외부 | 6.5 | 175
9982 | A0014_B64S0 | A0014 | B64S0 | H32 | 237 | 247 | 선행도장부 | 6.5 | 175
9983 | A0014_B64S0 | A0014 | B64S0 | JX1 | 276 | 280 | 의장1부 | 6.5 | 175
9984 | A0014_B713P | A0014 | B713P | CC13 | 157 | 167 | 대조립 1공장 | 6 | 96
9985 | A0014_B713S | A0014 | B713S | CC13 | 157 | 167 | 대조립 1공장 | 6 | 96
9986 | A0014_B71P0 | A0014 | B71P0 | C11 | 175 | 185 | 대조립 1공장 | 6 | 96
9987 | A0014_B71P0 | A0014 | B71P0 | H32 | 189 | 199 | 선행도장부 | 6 | 96
9988 | A0014_B71P3 | A0014 | B71P3 | LN4B | 255 | 290 | 2도크 | 5 | 1026
9989 | A0014_B71S0 | A0014 | B71S0 | C11 | 175 | 185 | 대조립 1공장 | 6 | 96
9990 | A0014_B71S0 | A0014 | B71S0 | H32 | 189 | 199 | 선행도장부 | 6 | 96
9991 | A0014_B723P | A0014 | B723P | CC13 | 204 | 217 | 대조립 1공장 | 6 | 96
9992 | A0014_B723S | A0014 | B723S | CC13 | 209 | 217 | 대조립 1공장 | 6 | 96
9993 | A0014_B72P0 | A0014 | B72P0 | C11 | 220 | 232 | 대조립 1공장 | 6 | 96
9994 | A0014_B72P0 | A0014 | B72P0 | H32 | 244 | 255 | 선행도장부 | 6 | 96
9995 | A0014_B72P3 | A0014 | B72P3 | LN4B | 304 | 336 | 2도크 | 5 | 1026
9996 | A0014_B72S0 | A0014 | B72S0 | C11 | 220 | 232 | 대조립 1공장 | 6 | 96
9997 | A0014_B72S0 | A0014 | B72S0 | H32 | 244 | 255 | 선행도장부 | 6 | 96
9998 | A0014_B733P | A0014 | B733P | CC13 | 213 | 223 | 대조립 2공장 | 6 | 96
9999 | A0014_B733S | A0014 | B733S | CC13 | 213 | 223 | 대조립 2공장 | 6 | 96
10000 | A0014_B73P0 | A0014 | B73P0 | C11 | 225 | 237 | 대조립 2공장 | 6 | 96
10001 | A0014_B73P0 | A0014 | B73P0 | H32 | 246 | 269 | 선행도장부 | 6 | 96
10002 | A0014_B73P3 | A0014 | B73P3 | LN4B | 308 | 338 | 2도크 | 5 | 1026
10003 | A0014_B73S0 | A0014 | B73S0 | C11 | 225 | 237 | 대조립 2공장 | 6 | 96
10004 | A0014_B73S0 | A0014 | B73S0 | H32 | 246 | 269 | 선행도장부 | 6 | 96
10005 | A0014_B743P | A0014 | B743P | CC13 | 216 | 220 | 대조립 2공장 | 6 | 96
10006 | A0014_B743S | A0014 | B743S | CC13 | 216 | 220 | 대조립 2공장 | 6 | 96
10007 | A0014_B74P0 | A0014 | B74P0 | C11 | 223 | 233 | 대조립 2공장 | 6 | 96
10008 | A0014_B74P0 | A0014 | B74P0 | H32 | 248 | 274 | 선행도장부 | 6 | 96
10009 | A0014_B74P3 | A0014 | B74P3 | LN4B | 310 | 342 | 2도크 | 5 | 1026
10010 | A0014_B74S0 | A0014 | B74S0 | C11 | 223 | 233 | 대조립 2공장 | 6 | 96
10011 | A0014_B74S0 | A0014 | B74S0 | H32 | 248 | 274 | 선행도장부 | 6 | 96
10012 | A0014_B753P | A0014 | B753P | C12 | 203 | 204 | 2야드 판넬공장 | 6 | 96
10013 | A0014_B753P | A0014 | B753P | C13 | 205 | 217 | 2야드 대조립공장 | 6 | 96
10014 | A0014_B753S | A0014 | B753S | C12 | 205 | 205 | 2야드 판넬공장 | 6 | 96
10015 | A0014_B753S | A0014 | B753S | C13 | 206 | 216 | 2야드 대조립공장 | 6 | 96
10016 | A0014_B75P0 | A0014 | B75P0 | C11 | 231 | 241 | 2야드 대조립공장 | 6 | 96
10017 | A0014_B75P0 | A0014 | B75P0 | H32 | 251 | 275 | 선행도장부 | 6 | 96
10018 | A0014_B75P3 | A0014 | B75P3 | LN4B | 312 | 344 | 2도크 | 5 | 1026
10019 | A0014_B75S0 | A0014 | B75S0 | C11 | 231 | 241 | 2야드 대조립공장 | 6 | 96
10020 | A0014_B75S0 | A0014 | B75S0 | H32 | 251 | 275 | 선행도장부 | 6 | 96
10021 | A0014_B763P | A0014 | B763P | C12 | 218 | 218 | 2야드 판넬공장 | 6 | 96
10022 | A0014_B763P | A0014 | B763P | C13 | 219 | 226 | 2야드 대조립공장 | 6 | 96
10023 | A0014_B763S | A0014 | B763S | C12 | 218 | 218 | 2야드 판넬공장 | 6 | 96
10024 | A0014_B763S | A0014 | B763S | C13 | 219 | 226 | 2야드 대조립공장 | 6 | 96
10025 | A0014_B76P0 | A0014 | B76P0 | C11 | 232 | 244 | 2야드 대조립공장 | 6 | 96
10026 | A0014_B76P0 | A0014 | B76P0 | H32 | 255 | 280 | 선행도장부 | 6 | 96
10027 | A0014_B76P3 | A0014 | B76P3 | LN4B | 316 | 346 | 2도크 | 5 | 1026
10028 | A0014_B76S0 | A0014 | B76S0 | C11 | 232 | 244 | 2야드 대조립공장 | 6 | 96
10029 | A0014_B76S0 | A0014 | B76S0 | H32 | 255 | 280 | 선행도장부 | 6 | 96
10030 | A0014_D113C | A0014 | D113C | C12 | 146 | 146 | 2야드 판넬공장 | 2.5 | 102
10031 | A0014_D113C | A0014 | D113C | C13 | 147 | 153 | 2야드 대조립공장 | 2.5 | 102
10032 | A0014_D114C | A0014 | D114C | C12 | 140 | 140 | 2야드 판넬공장 | 6 | 102
10033 | A0014_D114C | A0014 | D114C | C13 | 141 | 146 | 2야드 대조립공장 | 6 | 102
10034 | A0014_D11C0 | A0014 | D11C0 | C11 | 154 | 169 | 2야드 대조립공장 | 6 | 178.5
10035 | A0014_D11C0 | A0014 | D11C0 | F21 | 171 | 176 | 선행의장부 | 6 | 178.5
10036 | A0014_D11C0 | A0014 | D11C0 | H32 | 178 | 190 | 선행도장부 | 6 | 178.5
10037 | A0014_D123C | A0014 | D123C | CC13 | 184 | 190 | 선각공장 | 2.5 | 102
10038 | A0014_D124C | A0014 | D124C | CC13 | 178 | 184 | 선각공장 | 6 | 102
10039 | A0014_D12C0 | A0014 | D12C0 | C11 | 191 | 206 | 선각공장 | 6 | 178.5
10040 | A0014_D12C0 | A0014 | D12C0 | F21 | 210 | 213 | 선행의장부 | 6 | 178.5
10041 | A0014_D12C0 | A0014 | D12C0 | H32 | 217 | 227 | 선행도장부 | 6 | 178.5
10042 | A0014_D133C | A0014 | D133C | CC13 | 185 | 191 | 대조립 1공장 | 2.5 | 102
10043 | A0014_D134C | A0014 | D134C | CC13 | 181 | 185 | 대조립 1공장 | 6 | 102
10044 | A0014_D13C0 | A0014 | D13C0 | C11 | 197 | 210 | 대조립 1공장 | 6 | 178.5
10045 | A0014_D13C0 | A0014 | D13C0 | F21 | 212 | 217 | 선행의장부 | 6 | 178.5
10046 | A0014_D13C0 | A0014 | D13C0 | H32 | 241 | 254 | 선행도장부 | 6 | 178.5
10047 | A0014_D143C | A0014 | D143C | C12 | 185 | 185 | 2야드 판넬공장 | 2.5 | 102
10048 | A0014_D143C | A0014 | D143C | C13 | 188 | 191 | 2야드 대조립공장 | 2.5 | 102
10049 | A0014_D144C | A0014 | D144C | C12 | 181 | 181 | 2야드 판넬공장 | 6 | 102
10050 | A0014_D144C | A0014 | D144C | C13 | 182 | 185 | 2야드 대조립공장 | 6 | 102
10051 | A0014_D14C0 | A0014 | D14C0 | C11 | 192 | 210 | 2야드 대조립공장 | 6 | 178.5
10052 | A0014_D14C0 | A0014 | D14C0 | F21 | 212 | 217 | 선행의장부 | 6 | 178.5
10053 | A0014_D14C0 | A0014 | D14C0 | H32 | 245 | 269 | 선행도장부 | 6 | 178.5
10054 | A0014_D153C | A0014 | D153C | CC13 | 209 | 213 | 선각공장 | 2.5 | 102
10055 | A0014_D154C | A0014 | D154C | CC13 | 203 | 209 | 선각공장 | 6 | 102
10056 | A0014_D15C0 | A0014 | D15C0 | C11 | 216 | 226 | 선각공장 | 6 | 178.5
10057 | A0014_D15C0 | A0014 | D15C0 | F21 | 230 | 233 | 선행의장부 | 6 | 178.5
10058 | A0014_D15C0 | A0014 | D15C0 | H32 | 239 | 251 | 선행도장부 | 6 | 178.5
10059 | A0014_D163C | A0014 | D163C | CC13 | 205 | 211 | 대조립 2공장 | 2.5 | 102
10060 | A0014_D164C | A0014 | D164C | CC13 | 199 | 205 | 대조립 2공장 | 6 | 102
10061 | A0014_D16C0 | A0014 | D16C0 | C11 | 212 | 224 | 대조립 2공장 | 6 | 204
10062 | A0014_D16C0 | A0014 | D16C0 | F21 | 226 | 231 | 선행의장부 | 6 | 204
10063 | A0014_D16C0 | A0014 | D16C0 | H32 | 251 | 275 | 선행도장부 | 6 | 204
10064 | A0014_D16C0 | A0014 | D16C0 | JX1 | 282 | 286 | 의장1부 | 6 | 204
10065 | A0014_D21C1 | A0014 | D21C1 | G41 | 203 | 212 | 선행의장부 | 9 | 450.5
10066 | A0014_D21C1 | A0014 | D21C1 | H32 | 238 | 253 | 선행도장부 | 9 | 450.5
10067 | A0014_D21C1 | A0014 | D21C1 | JMX1 | 273 | 282 | 의장1부 | 9 | 450.5
10068 | A0014_D21C1 | A0014 | D21C1 | NN4B | 287 | 303 | 2도크 | 9 | 450.5
10069 | A0014_D223C | A0014 | D223C | C12 | 161 | 161 | 대조립 1공장 | 9 | 153
10070 | A0014_D223C | A0014 | D223C | C13 | 162 | 170 | 선각공장 | 9 | 153
10071 | A0014_D22C0 | A0014 | D22C0 | C11 | 174 | 189 | 대조립 1공장 | 9 | 153
10072 | A0014_D22C0 | A0014 | D22C0 | F21 | 196 | 199 | 선행의장부 | 9 | 153
10073 | A0014_D31P0 | A0014 | D31P0 | C11 | 184 | 206 | 대조립 1공장 | 17.5 | 376.25
10074 | A0014_D31P0 | A0014 | D31P0 | F21 | 210 | 213 | 선행의장부 | 17.5 | 376.25
10075 | A0014_D31P0 | A0014 | D31P0 | H32 | 233 | 245 | 선행도장부 | 17.5 | 376.25
10076 | A0014_D31P0 | A0014 | D31P0 | JMX1 | 253 | 275 | 의장1부 | 17.5 | 376.25
10077 | A0014_D31P0 | A0014 | D31P0 | NN4B | 280 | 296 | 2도크 | 17.5 | 376.25
10078 | A0014_D31S0 | A0014 | D31S0 | C11 | 184 | 206 | 대조립 1공장 | 17.5 | 376.25
10079 | A0014_D31S0 | A0014 | D31S0 | F21 | 210 | 213 | 선행의장부 | 17.5 | 376.25
10080 | A0014_D31S0 | A0014 | D31S0 | H32 | 233 | 245 | 선행도장부 | 17.5 | 376.25
10081 | A0014_D31S0 | A0014 | D31S0 | JMX1 | 253 | 275 | 의장1부 | 17.5 | 376.25
10082 | A0014_D31S0 | A0014 | D31S0 | NN4B | 280 | 296 | 2도크 | 17.5 | 376.25
10083 | A0014_D325P | A0014 | D325P | C12 | 149 | 149 | 2야드 판넬공장 | 8.5 | 72.25
10084 | A0014_D325P | A0014 | D325P | C13 | 150 | 155 | 대조립 1공장 | 8.5 | 72.25
10085 | A0014_D325S | A0014 | D325S | C12 | 149 | 149 | 2야드 판넬공장 | 8.5 | 72.25
10086 | A0014_D325S | A0014 | D325S | C13 | 150 | 155 | 대조립 1공장 | 8.5 | 72.25
10087 | A0014_D32P0 | A0014 | D32P0 | C11 | 167 | 184 | 대조립 1공장 | 8.5 | 354.75
10088 | A0014_D32P0 | A0014 | D32P0 | F21 | 188 | 192 | 선행의장부 | 8.5 | 354.75
10089 | A0014_D32P1 | A0014 | D32P1 | G41 | 199 | 210 | 선행의장부 | 8.5 | 688
10090 | A0014_D32P1 | A0014 | D32P1 | H32 | 223 | 237 | 선행도장부 | 8.5 | 688
10091 | A0014_D32P1 | A0014 | D32P1 | JMX1 | 255 | 279 | 의장1부 | 8.5 | 688
10092 | A0014_D32P1 | A0014 | D32P1 | NN4B | 282 | 300 | 2도크 | 8.5 | 688
10093 | A0014_D32S0 | A0014 | D32S0 | C11 | 167 | 184 | 대조립 1공장 | 8.5 | 354.75
10094 | A0014_D32S0 | A0014 | D32S0 | F21 | 188 | 192 | 선행의장부 | 8.5 | 354.75
10095 | A0014_D32S1 | A0014 | D32S1 | G41 | 199 | 210 | 선행의장부 | 8.5 | 688
10096 | A0014_D32S1 | A0014 | D32S1 | H32 | 223 | 237 | 선행도장부 | 8.5 | 688
10097 | A0014_D32S1 | A0014 | D32S1 | JMX1 | 255 | 279 | 의장1부 | 8.5 | 688
10098 | A0014_D32S1 | A0014 | D32S1 | NN4B | 282 | 300 | 2도크 | 8.5 | 688
10099 | A0014_D33P0 | A0014 | D33P0 | C11 | 170 | 188 | 대조립 2공장 | 8.5 | 333.25
10100 | A0014_D33P0 | A0014 | D33P0 | F21 | 190 | 196 | 선행의장부 | 8.5 | 333.25
10101 | A0014_D33S0 | A0014 | D33S0 | C11 | 170 | 188 | 대조립 2공장 | 8.5 | 333.25
10102 | A0014_D33S0 | A0014 | D33S0 | F21 | 190 | 196 | 선행의장부 | 8.5 | 333.25
10103 | A0014_D34P0 | A0014 | D34P0 | CF21 | 171 | 178 | 2야드 판넬공장 | 8.5 | 376.25
10104 | A0014_D34P2 | A0014 | D34P2 | K41 | 220 | 233 | 선행의장부 | 8.5 | 741.75
10105 | A0014_D34P2 | A0014 | D34P2 | H32 | 237 | 251 | 선행도장부 | 8.5 | 741.75
10106 | A0014_D34P2 | A0014 | D34P2 | MX1 | 275 | 281 | 의장1부 | 8.5 | 741.75
10107 | A0014_D34P2 | A0014 | D34P2 | NN4B | 286 | 302 | 2도크 | 8.5 | 741.75
10108 | A0014_D34S0 | A0014 | D34S0 | CF21 | 171 | 178 | 2야드 판넬공장 | 8.5 | 376.25
10109 | A0014_D34S2 | A0014 | D34S2 | K41 | 198 | 211 | 선행의장부 | 8.5 | 741.75
10110 | A0014_D34S2 | A0014 | D34S2 | H32 | 225 | 239 | 선행도장부 | 8.5 | 741.75
10111 | A0014_D34S2 | A0014 | D34S2 | MX1 | 275 | 281 | 의장1부 | 8.5 | 741.75
10112 | A0014_D34S2 | A0014 | D34S2 | NN4B | 286 | 302 | 2도크 | 8.5 | 741.75
10113 | A0014_D35P0 | A0014 | D35P0 | C11 | 176 | 192 | 2야드 판넬공장 | 8.5 | 365.5
10114 | A0014_D35P0 | A0014 | D35P0 | JX1 | 272 | 274 | 의장1부 | 8.5 | 365.5
10115 | A0014_D35S0 | A0014 | D35S0 | C11 | 176 | 192 | 2야드 판넬공장 | 8.5 | 365.5
10116 | A0014_D35S0 | A0014 | D35S0 | JX1 | 272 | 274 | 의장1부 | 8.5 | 365.5
10117 | A0014_D36P0 | A0014 | D36P0 | C11 | 199 | 217 | 선각공장 | 8.5 | 376.25
10118 | A0014_D36P0 | A0014 | D36P0 | F21 | 219 | 225 | 선행의장부 | 8.5 | 376.25
10119 | A0014_D36P2 | A0014 | D36P2 | K41 | 241 | 253 | 선행의장부 | 8.5 | 793.5
10120 | A0014_D36P2 | A0014 | D36P2 | H32 | 282 | 296 | 선행도장부 | 8.5 | 793.5
10121 | A0014_D36P2 | A0014 | D36P2 | MX1 | 308 | 314 | 의장1부 | 8.5 | 793.5
10122 | A0014_D36P2 | A0014 | D36P2 | NN4B | 323 | 342 | 2도크 | 8.5 | 793.5
10123 | A0014_D36S0 | A0014 | D36S0 | C11 | 199 | 217 | 선각공장 | 8.5 | 376.25
10124 | A0014_D36S0 | A0014 | D36S0 | F21 | 219 | 225 | 선행의장부 | 8.5 | 376.25
10125 | A0014_D36S2 | A0014 | D36S2 | K41 | 241 | 253 | 선행의장부 | 8.5 | 793.5
10126 | A0014_D36S2 | A0014 | D36S2 | H32 | 282 | 296 | 선행도장부 | 8.5 | 793.5
10127 | A0014_D36S2 | A0014 | D36S2 | MX1 | 308 | 314 | 의장1부 | 8.5 | 793.5
10128 | A0014_D36S2 | A0014 | D36S2 | NN4B | 323 | 342 | 2도크 | 8.5 | 793.5
10129 | A0014_D37P0 | A0014 | D37P0 | C11 | 209 | 225 | 2야드 판넬공장 | 8.5 | 365.5
10130 | A0014_D37P0 | A0014 | D37P0 | JX1 | 303 | 307 | 의장1부 | 8.5 | 365.5
10131 | A0014_D37S0 | A0014 | D37S0 | C11 | 209 | 225 | 2야드 판넬공장 | 8.5 | 365.5
10132 | A0014_D37S0 | A0014 | D37S0 | JX1 | 303 | 307 | 의장1부 | 8.5 | 365.5
10133 | A0014_D38P0 | A0014 | D38P0 | C11 | 191 | 213 | 선각공장 | 8.5 | 376.25
10134 | A0014_D38P0 | A0014 | D38P0 | F21 | 217 | 223 | 선행의장부 | 8.5 | 376.25
10135 | A0014_D38P2 | A0014 | D38P2 | K41 | 253 | 275 | 선행의장부 | 8.5 | 793.5
10136 | A0014_D38P2 | A0014 | D38P2 | H32 | 287 | 301 | 선행도장부 | 8.5 | 793.5
10137 | A0014_D38P2 | A0014 | D38P2 | MX1 | 310 | 322 | 의장1부 | 8.5 | 793.5
10138 | A0014_D38P2 | A0014 | D38P2 | NN4B | 328 | 344 | 2도크 | 8.5 | 793.5
10139 | A0014_D38S0 | A0014 | D38S0 | C11 | 191 | 213 | 선각공장 | 8.5 | 376.25
10140 | A0014_D38S0 | A0014 | D38S0 | F21 | 217 | 223 | 선행의장부 | 8.5 | 376.25
10141 | A0014_D38S2 | A0014 | D38S2 | K41 | 253 | 275 | 선행의장부 | 8.5 | 793.5
10142 | A0014_D38S2 | A0014 | D38S2 | H32 | 287 | 301 | 선행도장부 | 8.5 | 793.5
10143 | A0014_D38S2 | A0014 | D38S2 | MX1 | 310 | 322 | 의장1부 | 8.5 | 793.5
10144 | A0014_D38S2 | A0014 | D38S2 | NN4B | 328 | 344 | 2도크 | 8.5 | 793.5
10145 | A0014_D39P0 | A0014 | D39P0 | C11 | 225 | 241 | 2야드 판넬공장 | 8.5 | 365.5
10146 | A0014_D39P0 | A0014 | D39P0 | JX1 | 307 | 309 | 의장1부 | 8.5 | 365.5
10147 | A0014_D39S0 | A0014 | D39S0 | C11 | 225 | 241 | 2야드 판넬공장 | 8.5 | 365.5
10148 | A0014_D39S0 | A0014 | D39S0 | JX1 | 307 | 309 | 의장1부 | 8.5 | 365.5
10149 | A0014_D40P1 | A0014 | D40P1 | G41 | 224 | 237 | 선행의장부 | 8.5 | 752.5
10150 | A0014_D40P1 | A0014 | D40P1 | JX1 | 309 | 311 | 의장1부 | 8.5 | 752.5
10151 | A0014_D40P2 | A0014 | D40P2 | K41 | 255 | 281 | 선행의장부 | 8.5 | 793.5
10152 | A0014_D40P2 | A0014 | D40P2 | H32 | 283 | 297 | 선행도장부 | 8.5 | 793.5
10153 | A0014_D40P2 | A0014 | D40P2 | MX1 | 314 | 324 | 의장1부 | 8.5 | 793.5
10154 | A0014_D40P2 | A0014 | D40P2 | NN4B | 330 | 346 | 2도크 | 8.5 | 793.5
10155 | A0014_D40S1 | A0014 | D40S1 | G41 | 224 | 237 | 선행의장부 | 8.5 | 752.5
10156 | A0014_D40S1 | A0014 | D40S1 | JX1 | 309 | 311 | 의장1부 | 8.5 | 752.5
10157 | A0014_D40S2 | A0014 | D40S2 | K41 | 255 | 281 | 선행의장부 | 8.5 | 793.5
10158 | A0014_D40S2 | A0014 | D40S2 | H32 | 288 | 302 | 선행도장부 | 8.5 | 793.5
10159 | A0014_D40S2 | A0014 | D40S2 | MX1 | 314 | 324 | 의장1부 | 8.5 | 793.5
10160 | A0014_D40S2 | A0014 | D40S2 | NN4B | 330 | 346 | 2도크 | 8.5 | 793.5
10161 | A0014_D41P0 | A0014 | D41P0 | C11 | 224 | 240 | 선각공장 | 8.5 | 365.5
10162 | A0014_D41P0 | A0014 | D41P0 | JX1 | 309 | 311 | 의장1부 | 8.5 | 365.5
10163 | A0014_D41S0 | A0014 | D41S0 | C11 | 224 | 240 | 선각공장 | 8.5 | 365.5
10164 | A0014_D41S0 | A0014 | D41S0 | JX1 | 309 | 311 | 의장1부 | 8.5 | 365.5
10165 | A0014_D423P | A0014 | D423P | C12 | 216 | 216 | 2야드 판넬공장 | 2.5 | 57.75
10166 | A0014_D423P | A0014 | D423P | C13 | 217 | 223 | 2야드 대조립공장 | 2.5 | 57.75
10167 | A0014_D423S | A0014 | D423S | C12 | 216 | 216 | 2야드 판넬공장 | 2.5 | 57.75
10168 | A0014_D423S | A0014 | D423S | C13 | 217 | 223 | 2야드 대조립공장 | 2.5 | 57.75
10169 | A0014_D42P0 | A0014 | D42P0 | C11 | 224 | 240 | 2야드 대조립공장 | 8.5 | 387
10170 | A0014_D42P0 | A0014 | D42P0 | F21 | 245 | 251 | 선행의장부 | 8.5 | 387
10171 | A0014_D42P1 | A0014 | D42P1 | G41 | 280 | 289 | 선행의장부 | 8.5 | 832.5
10172 | A0014_D42P1 | A0014 | D42P1 | H32 | 294 | 308 | 선행도장부 | 8.5 | 832.5
10173 | A0014_D42P1 | A0014 | D42P1 | JMX1 | 311 | 329 | 의장1부 | 8.5 | 832.5
10174 | A0014_D42P1 | A0014 | D42P1 | NN4B | 332 | 350 | 2도크 | 8.5 | 832.5
10175 | A0014_D42S0 | A0014 | D42S0 | C11 | 224 | 240 | 2야드 대조립공장 | 8.5 | 387
10176 | A0014_D42S0 | A0014 | D42S0 | F21 | 245 | 251 | 선행의장부 | 8.5 | 387
10177 | A0014_D42S1 | A0014 | D42S1 | G41 | 280 | 289 | 선행의장부 | 8.5 | 832.5
10178 | A0014_D42S1 | A0014 | D42S1 | H32 | 294 | 308 | 선행도장부 | 8.5 | 832.5
10179 | A0014_D42S1 | A0014 | D42S1 | JMX1 | 311 | 329 | 의장1부 | 8.5 | 832.5
10180 | A0014_D42S1 | A0014 | D42S1 | NN4B | 332 | 350 | 2도크 | 8.5 | 832.5
10181 | A0014_D43P0 | A0014 | D43P0 | CF21 | 238 | 245 | 2야드 판넬공장 | 8.5 | 438.75
10182 | A0014_D43S0 | A0014 | D43S0 | CF21 | 238 | 245 | 2야드 판넬공장 | 8.5 | 438.75
10183 | A0014_D443P | A0014 | D443P | C12 | 211 | 211 | 대조립 1공장 | 2.5 | 57.75
10184 | A0014_D443P | A0014 | D443P | C13 | 212 | 219 | 외부 | 2.5 | 57.75
10185 | A0014_D443S | A0014 | D443S | C12 | 211 | 211 | 대조립 1공장 | 2.5 | 57.75
10186 | A0014_D443S | A0014 | D443S | C13 | 212 | 219 | 외부 | 2.5 | 57.75
10187 | A0014_D44P0 | A0014 | D44P0 | C11 | 223 | 239 | 대조립 1공장 | 8.5 | 393.75
10188 | A0014_D44P0 | A0014 | D44P0 | F21 | 245 | 251 | 선행의장부 | 8.5 | 393.75
10189 | A0014_D44P1 | A0014 | D44P1 | G41 | 281 | 290 | 선행의장부 | 8.5 | 776.25
10190 | A0014_D44P1 | A0014 | D44P1 | H32 | 296 | 310 | 선행도장부 | 8.5 | 776.25
10191 | A0014_D44P1 | A0014 | D44P1 | JMX1 | 315 | 331 | 의장1부 | 8.5 | 776.25
10192 | A0014_D44P1 | A0014 | D44P1 | NN4B | 336 | 352 | 2도크 | 8.5 | 776.25
10193 | A0014_D44S0 | A0014 | D44S0 | C11 | 223 | 239 | 대조립 1공장 | 8.5 | 393.75
10194 | A0014_D44S0 | A0014 | D44S0 | F21 | 245 | 251 | 선행의장부 | 8.5 | 393.75
10195 | A0014_D44S1 | A0014 | D44S1 | G41 | 281 | 290 | 선행의장부 | 8.5 | 776.25
10196 | A0014_D44S1 | A0014 | D44S1 | H32 | 296 | 310 | 선행도장부 | 8.5 | 776.25
10197 | A0014_D44S1 | A0014 | D44S1 | JMX1 | 315 | 331 | 의장1부 | 8.5 | 776.25
10198 | A0014_D44S1 | A0014 | D44S1 | NN4B | 336 | 352 | 2도크 | 8.5 | 776.25
10199 | A0014_D543P | A0014 | D543P | CC13 | 149 | 156 | 2야드 판넬공장 | 8.5 | 376.25
10200 | A0014_D543S | A0014 | D543S | CC13 | 149 | 156 | 2야드 판넬공장 | 8.5 | 376.25
10201 | A0014_D563P | A0014 | D563P | CC13 | 202 | 206 | 2야드 판넬공장 | 8.5 | 365.5
10202 | A0014_D563S | A0014 | D563S | CC13 | 202 | 206 | 2야드 판넬공장 | 8.5 | 365.5
10203 | A0014_D583P | A0014 | D583P | CC13 | 217 | 223 | 선각공장 | 8.5 | 365.5
10204 | A0014_D583S | A0014 | D583S | CC13 | 217 | 223 | 선각공장 | 8.5 | 365.5
10205 | A0014_D603P | A0014 | D603P | CC13 | 202 | 209 | 2야드 판넬공장 | 8.5 | 376.25
10206 | A0014_D603S | A0014 | D603S | CC13 | 202 | 209 | 2야드 판넬공장 | 8.5 | 376.25
10207 | A0014_D812P | A0014 | D812P | CC13 | 174 | 183 | 대조립 1공장 | 6 | 166.25
10208 | A0014_D812S | A0014 | D812S | CC13 | 174 | 183 | 대조립 1공장 | 6 | 166.25
10209 | A0014_D822P | A0014 | D822P | CC13 | 147 | 160 | 대조립 1공장 | 6 | 140.25
10210 | A0014_D822S | A0014 | D822S | CC13 | 147 | 160 | 대조립 1공장 | 6 | 140.25
10211 | A0014_D832P | A0014 | D832P | CC13 | 154 | 167 | 2야드 판넬공장 | 6 | 131.75
10212 | A0014_D832S | A0014 | D832S | CC13 | 154 | 167 | 2야드 판넬공장 | 6 | 131.75
10213 | A0014_D842P | A0014 | D842P | CC13 | 134 | 143 | 선각공장 | 6 | 148.75
10214 | A0014_D842S | A0014 | D842S | CC13 | 134 | 143 | 선각공장 | 6 | 148.75
10215 | A0014_D852P | A0014 | D852P | CC13 | 157 | 171 | 2야드 판넬공장 | 6 | 144.5
10216 | A0014_D852S | A0014 | D852S | CC13 | 157 | 171 | 2야드 판넬공장 | 6 | 144.5
10217 | A0014_D862P | A0014 | D862P | CC13 | 183 | 197 | 2야드 판넬공장 | 6 | 148.75
10218 | A0014_D862S | A0014 | D862S | CC13 | 183 | 197 | 2야드 판넬공장 | 6 | 148.75
10219 | A0014_D872P | A0014 | D872P | CC13 | 191 | 205 | 2야드 판넬공장 | 6 | 144.5
10220 | A0014_D872S | A0014 | D872S | CC13 | 191 | 205 | 2야드 판넬공장 | 6 | 144.5
10221 | A0014_D882P | A0014 | D882P | CC13 | 181 | 190 | 선각공장 | 6 | 148.75
10222 | A0014_D882S | A0014 | D882S | CC13 | 181 | 190 | 선각공장 | 6 | 148.75
10223 | A0014_D892P | A0014 | D892P | CC13 | 211 | 220 | 2야드 판넬공장 | 6 | 144.5
10224 | A0014_D892S | A0014 | D892S | CC13 | 211 | 220 | 2야드 판넬공장 | 6 | 144.5
10225 | A0014_D902P | A0014 | D902P | CC13 | 176 | 185 | 2야드 판넬공장 | 6 | 148.75
10226 | A0014_D902S | A0014 | D902S | CC13 | 176 | 185 | 2야드 판넬공장 | 6 | 148.75
10227 | A0014_D912P | A0014 | D912P | CC13 | 202 | 211 | 선각공장 | 6 | 144.5
10228 | A0014_D912S | A0014 | D912S | CC13 | 202 | 211 | 선각공장 | 6 | 144.5
10229 | A0014_D922P | A0014 | D922P | CC13 | 195 | 209 | 선각공장 | 6 | 153
10230 | A0014_D922S | A0014 | D922S | CC13 | 195 | 209 | 선각공장 | 6 | 153
10231 | A0014_D932P | A0014 | D932P | CC13 | 188 | 202 | 선각공장 | 6 | 165.75
10232 | A0014_D932S | A0014 | D932S | CC13 | 188 | 202 | 선각공장 | 6 | 165.75
10233 | A0014_D942P | A0014 | D942P | C12 | 206 | 206 | 대조립 2공장 | 6 | 148.75
10234 | A0014_D942P | A0014 | D942P | C13 | 209 | 217 | 대조립 1공장 | 6 | 148.75
10235 | A0014_D942S | A0014 | D942S | C12 | 206 | 206 | 대조립 2공장 | 6 | 148.75
10236 | A0014_D942S | A0014 | D942S | C13 | 209 | 217 | 대조립 1공장 | 6 | 148.75
10237 | A0014_D952P | A0014 | D952P | CC13 | 212 | 223 | 2야드 판넬공장 | 6 | 148.75
10238 | A0014_D952S | A0014 | D952S | CC13 | 212 | 223 | 2야드 판넬공장 | 6 | 148.75
10239 | A0014_E11P0 | A0014 | E11P0 | C11 | 113 | 143 | 대조립 1공장 | 4 | 259
10240 | A0014_E11P0 | A0014 | E11P0 | H32 | 157 | 175 | 선행도장부 | 4 | 259
10241 | A0014_E11P3 | A0014 | E11P3 | LN4B | 231 | 255 | 2도크 | 13 | 1677
10242 | A0014_E11S0 | A0014 | E11S0 | C11 | 113 | 143 | 대조립 1공장 | 4 | 185
10243 | A0014_E11S0 | A0014 | E11S0 | H32 | 157 | 175 | 선행도장부 | 4 | 185
10244 | A0014_E12A0 | A0014 | E12A0 | C11 | 114 | 146 | 대조립 1공장 | 3.5 | 307.5
10245 | A0014_E12A0 | A0014 | E12A0 | H32 | 156 | 174 | 선행도장부 | 3.5 | 307.5
10246 | A0014_E21C0 | A0014 | E21C0 | C11 | 146 | 162 | 대조립 1공장 | 4 | 22
10247 | A0014_E21C0 | A0014 | E21C0 | F21 | 169 | 171 | 선행의장부 | 4 | 22
10248 | A0014_E21C0 | A0014 | E21C0 | H32 | 175 | 185 | 선행도장부 | 4 | 22
10249 | A0014_E21C0 | A0014 | E21C0 | JX1 | 204 | 206 | 의장1부 | 4 | 22
10250 | A0014_E22P0 | A0014 | E22P0 | C11 | 139 | 155 | 대조립 1공장 | 4 | 246.5
10251 | A0014_E22P0 | A0014 | E22P0 | F21 | 157 | 170 | 선행의장부 | 4 | 246.5
10252 | A0014_E22P0 | A0014 | E22P0 | H32 | 174 | 184 | 선행도장부 | 4 | 246.5
10253 | A0014_E22P0 | A0014 | E22P0 | JX1 | 204 | 206 | 의장1부 | 4 | 246.5
10254 | A0014_E22S0 | A0014 | E22S0 | C11 | 139 | 155 | 대조립 1공장 | 4 | 246.5
10255 | A0014_E22S0 | A0014 | E22S0 | F21 | 157 | 170 | 선행의장부 | 4 | 246.5
10256 | A0014_E22S0 | A0014 | E22S0 | H32 | 174 | 184 | 선행도장부 | 4 | 246.5
10257 | A0014_E22S0 | A0014 | E22S0 | JX1 | 204 | 206 | 의장1부 | 4 | 246.5
10258 | A0014_E23P0 | A0014 | E23P0 | C11 | 140 | 156 | 대조립 1공장 | 3 | 58
10259 | A0014_E23P0 | A0014 | E23P0 | F21 | 160 | 171 | 선행의장부 | 3 | 58
10260 | A0014_E23P0 | A0014 | E23P0 | H32 | 175 | 185 | 선행도장부 | 3 | 58
10261 | A0014_E23P0 | A0014 | E23P0 | JX1 | 204 | 206 | 의장1부 | 3 | 58
10262 | A0014_E23S0 | A0014 | E23S0 | C11 | 140 | 156 | 대조립 1공장 | 3 | 58
10263 | A0014_E23S0 | A0014 | E23S0 | F21 | 160 | 171 | 선행의장부 | 3 | 58
10264 | A0014_E23S0 | A0014 | E23S0 | H32 | 175 | 185 | 선행도장부 | 3 | 58
10265 | A0014_E23S0 | A0014 | E23S0 | JX1 | 202 | 204 | 의장1부 | 3 | 58
10266 | A0014_E24P0 | A0014 | E24P0 | C11 | 134 | 150 | 대조립 1공장 | 2 | 40
10267 | A0014_E24P0 | A0014 | E24P0 | F21 | 154 | 162 | 선행의장부 | 2 | 40
10268 | A0014_E24P0 | A0014 | E24P0 | H32 | 169 | 181 | 선행도장부 | 2 | 40
10269 | A0014_E24P0 | A0014 | E24P0 | JX1 | 202 | 204 | 의장1부 | 2 | 40
10270 | A0014_E24S0 | A0014 | E24S0 | C11 | 134 | 150 | 대조립 1공장 | 2 | 40
10271 | A0014_E24S0 | A0014 | E24S0 | F21 | 154 | 162 | 선행의장부 | 2 | 40
10272 | A0014_E24S0 | A0014 | E24S0 | H32 | 169 | 181 | 선행도장부 | 2 | 40
10273 | A0014_E24S0 | A0014 | E24S0 | JX1 | 202 | 204 | 의장1부 | 2 | 40
10274 | A0014_E313C | A0014 | E313C | CC13 | 157 | 169 | 대조립 1공장 | 7 | 77
10275 | A0014_E31C0 | A0014 | E31C0 | C11 | 170 | 182 | 대조립 1공장 | 6.5 | 110
10276 | A0014_E31C0 | A0014 | E31C0 | F21 | 184 | 195 | 선행의장부 | 6.5 | 110
10277 | A0014_E31C0 | A0014 | E31C0 | H32 | 197 | 210 | 선행도장부 | 6.5 | 110
10278 | A0014_E31C0 | A0014 | E31C0 | MX1 | 231 | 237 | 의장1부 | 6.5 | 110
10279 | A0014_E31C0 | A0014 | E31C0 | NN4B | 240 | 273 | 2도크 | 6.5 | 110
10280 | A0014_E323P | A0014 | E323P | CC13 | 120 | 127 | 외부 | 5.5 | 38.5
10281 | A0014_E323S | A0014 | E323S | CC13 | 120 | 127 | 외부 | 5.5 | 38.5
10282 | A0014_E324P | A0014 | E324P | CC13 | 120 | 127 | 외부 | 7 | 49
10283 | A0014_E324S | A0014 | E324S | CC13 | 120 | 127 | 외부 | 7 | 49
10284 | A0014_E32P0 | A0014 | E32P0 | C11 | 121 | 157 | 외부 | 6.5 | 320
10285 | A0014_E32P0 | A0014 | E32P0 | F21 | 175 | 188 | 선행의장부 | 6.5 | 320
10286 | A0014_E32P1 | A0014 | E32P1 | G41 | 175 | 188 | 선행의장부 | 6.5 | 955.5
10287 | A0014_E32P1 | A0014 | E32P1 | H32 | 192 | 205 | 선행도장부 | 6.5 | 955.5
10288 | A0014_E32P1 | A0014 | E32P1 | JMX1 | 226 | 237 | 의장1부 | 6.5 | 955.5
10289 | A0014_E32P1 | A0014 | E32P1 | NN4B | 240 | 273 | 2도크 | 6.5 | 955.5
10290 | A0014_E32S0 | A0014 | E32S0 | C11 | 121 | 157 | 외부 | 6.5 | 400
10291 | A0014_E32S0 | A0014 | E32S0 | F21 | 175 | 188 | 선행의장부 | 6.5 | 400
10292 | A0014_E32S1 | A0014 | E32S1 | G41 | 175 | 188 | 선행의장부 | 6.5 | 1092
10293 | A0014_E32S1 | A0014 | E32S1 | H32 | 192 | 205 | 선행도장부 | 6.5 | 1092
10294 | A0014_E32S1 | A0014 | E32S1 | JMX1 | 227 | 238 | 의장1부 | 6.5 | 1092
10295 | A0014_E32S1 | A0014 | E32S1 | NN4B | 241 | 274 | 2도크 | 6.5 | 1092
10296 | A0014_E33P0 | A0014 | E33P0 | C11 | 122 | 160 | 외부 | 6.5 | 351.5
10297 | A0014_E33P0 | A0014 | E33P0 | F21 | 175 | 188 | 선행의장부 | 6.5 | 351.5
10298 | A0014_E33S0 | A0014 | E33S0 | C11 | 122 | 160 | 외부 | 6.5 | 418
10299 | A0014_E33S0 | A0014 | E33S0 | F21 | 175 | 188 | 선행의장부 | 6.5 | 418
10300 | A0014_E413P | A0014 | E413P | CC13 | 114 | 121 | 외부 | 6.5 | 78
10301 | A0014_E413S | A0014 | E413S | CC13 | 114 | 121 | 외부 | 6.5 | 78
10302 | A0014_E414P | A0014 | E414P | CC13 | 114 | 121 | 외부 | 6.5 | 84.5
10303 | A0014_E41P0 | A0014 | E41P0 | CF21 | 155 | 176 | 외부 | 6.5 | 187.5
10304 | A0014_E41P1 | A0014 | E41P1 | G41 | 156 | 176 | 외부 | 6.5 | 570
10305 | A0014_E41P1 | A0014 | E41P1 | H32 | 188 | 199 | 선행도장부 | 6.5 | 570
10306 | A0014_E41P1 | A0014 | E41P1 | JX1 | 227 | 231 | 의장1부 | 6.5 | 570
10307 | A0014_E41P3 | A0014 | E41P3 | LN4B | 255 | 293 | 2도크 | 11 | 1111.5
10308 | A0014_E41S0 | A0014 | E41S0 | CF21 | 155 | 176 | 외부 | 6.5 | 180
10309 | A0014_E41S1 | A0014 | E41S1 | G41 | 156 | 176 | 외부 | 6.5 | 570
10310 | A0014_E41S1 | A0014 | E41S1 | H32 | 188 | 199 | 선행도장부 | 6.5 | 570
10311 | A0014_E41S1 | A0014 | E41S1 | JX1 | 226 | 230 | 의장1부 | 6.5 | 570
10312 | A0014_E41S3 | A0014 | E41S3 | LN4B | 254 | 290 | 2도크 | 6.5 | 1111.5
10313 | A0014_E423P | A0014 | E423P | CC13 | 114 | 120 | 외부 | 6.5 | 71.5
10314 | A0014_E423S | A0014 | E423S | CC13 | 114 | 120 | 외부 | 6.5 | 71.5
10315 | A0014_E424P | A0014 | E424P | CC13 | 114 | 120 | 외부 | 7 | 87.5
10316 | A0014_E424S | A0014 | E424S | CC13 | 114 | 120 | 외부 | 7 | 87.5
10317 | A0014_E425P | A0014 | E425P | CC13 | 114 | 120 | 외부 | 7 | 52.5
10318 | A0014_E425S | A0014 | E425S | CC13 | 114 | 120 | 외부 | 7 | 52.5
10319 | A0014_E427P | A0014 | E427P | CC13 | 114 | 120 | 외부 | 8.5 | 119
10320 | A0014_E427S | A0014 | E427S | CC13 | 114 | 120 | 외부 | 8.5 | 119
10321 | A0014_E42P0 | A0014 | E42P0 | CF21 | 154 | 175 | 외부 | 6.5 | 320
10322 | A0014_E42S0 | A0014 | E42S0 | CF21 | 154 | 175 | 외부 | 6.5 | 320
10323 | A0014_E437P | A0014 | E437P | CC13 | 126 | 132 | 외부 | 6 | 51
10324 | A0014_E43P0 | A0014 | E43P0 | C11 | 127 | 162 | 외부 | 6.5 | 465.5
10325 | A0014_E43P0 | A0014 | E43P0 | F21 | 175 | 184 | 선행의장부 | 6.5 | 465.5
10326 | A0014_E43P0 | A0014 | E43P0 | H32 | 189 | 199 | 선행도장부 | 6.5 | 465.5
10327 | A0014_E43P0 | A0014 | E43P0 | JX1 | 227 | 231 | 의장1부 | 6.5 | 465.5
10328 | A0014_E43S0 | A0014 | E43S0 | C11 | 127 | 162 | 외부 | 6.5 | 465.5
10329 | A0014_E43S0 | A0014 | E43S0 | F21 | 175 | 184 | 선행의장부 | 6.5 | 465.5
10330 | A0014_E43S0 | A0014 | E43S0 | H32 | 189 | 199 | 선행도장부 | 6.5 | 465.5
10331 | A0014_E43S0 | A0014 | E43S0 | JX1 | 226 | 230 | 의장1부 | 6.5 | 465.5
10332 | A0014_E513C | A0014 | E513C | C12 | 132 | 133 | 2야드 판넬공장 | 10 | 170
10333 | A0014_E513C | A0014 | E513C | C13 | 134 | 141 | 2야드 대조립공장 | 10 | 170
10334 | A0014_E514C | A0014 | E514C | C12 | 121 | 122 | 2야드 판넬공장 | 10 | 170
10335 | A0014_E514C | A0014 | E514C | C13 | 126 | 133 | 2야드 대조립공장 | 10 | 170
10336 | A0014_E515C | A0014 | E515C | C12 | 121 | 122 | 2야드 판넬공장 | 6.5 | 113.75
10337 | A0014_E515C | A0014 | E515C | C13 | 126 | 133 | 2야드 대조립공장 | 6.5 | 113.75
10338 | A0014_E51C0 | A0014 | E51C0 | C11 | 142 | 167 | 2야드 대조립공장 | 10 | 331.5
10339 | A0014_E51C0 | A0014 | E51C0 | F21 | 175 | 190 | 선행의장부 | 10 | 331.5
10340 | A0014_E51C1 | A0014 | E51C1 | G41 | 175 | 190 | 선행의장부 | 10 | 663
10341 | A0014_E51C1 | A0014 | E51C1 | H32 | 192 | 205 | 선행도장부 | 10 | 663
10342 | A0014_E51C1 | A0014 | E51C1 | JX1 | 231 | 233 | 의장1부 | 10 | 663
10343 | A0014_E52C0 | A0014 | E52C0 | C11 | 142 | 167 | 2야드 대조립공장 | 10 | 331.5
10344 | A0014_E52C0 | A0014 | E52C0 | F21 | 175 | 190 | 선행의장부 | 10 | 331.5
10345 | A0014_E533P | A0014 | E533P | CC13 | 127 | 133 | 외부 | 5.5 | 133
10346 | A0014_E533S | A0014 | E533S | CC13 | 127 | 133 | 외부 | 4.5 | 99.75
10347 | A0014_E534P | A0014 | E534P | CC13 | 127 | 133 | 외부 | 5.5 | 41.25
10348 | A0014_E534S | A0014 | E534S | CC13 | 127 | 133 | 외부 | 9 | 85.5
10349 | A0014_E535S | A0014 | E535S | CC13 | 119 | 126 | 외부 | 9.5 | 114
10350 | A0014_E537P | A0014 | E537P | CC13 | 127 | 133 | 외부 | 9.5 | 133
10351 | A0014_E537S | A0014 | E537S | CC13 | 127 | 133 | 외부 | 9.5 | 133
10352 | A0014_E53P0 | A0014 | E53P0 | C11 | 128 | 167 | 외부 | 9.5 | 289
10353 | A0014_E53P0 | A0014 | E53P0 | F21 | 178 | 189 | 선행의장부 | 9.5 | 289
10354 | A0014_E53P1 | A0014 | E53P1 | G41 | 178 | 189 | 선행의장부 | 10 | 578
10355 | A0014_E53P1 | A0014 | E53P1 | H32 | 191 | 204 | 선행도장부 | 10 | 578
10356 | A0014_E53P1 | A0014 | E53P1 | JX1 | 231 | 233 | 의장1부 | 10 | 578
10357 | A0014_E53S0 | A0014 | E53S0 | C11 | 128 | 167 | 외부 | 9.5 | 331.5
10358 | A0014_E53S0 | A0014 | E53S0 | F21 | 178 | 189 | 선행의장부 | 9.5 | 331.5
10359 | A0014_E53S1 | A0014 | E53S1 | G41 | 178 | 189 | 선행의장부 | 10 | 663
10360 | A0014_E53S1 | A0014 | E53S1 | H32 | 191 | 204 | 선행도장부 | 10 | 663
10361 | A0014_E53S1 | A0014 | E53S1 | JX1 | 230 | 232 | 의장1부 | 10 | 663
10362 | A0014_E544S | A0014 | E544S | CF21 | 109 | 127 | 외부 | 12 | 186
10363 | A0014_E547P | A0014 | E547P | CC13 | 119 | 128 | 외부 | 6.5 | 61.75
10364 | A0014_E54P0 | A0014 | E54P0 | C11 | 120 | 156 | 외부 | 9.5 | 238
10365 | A0014_E54P0 | A0014 | E54P0 | F21 | 178 | 189 | 선행의장부 | 9.5 | 238
10366 | A0014_E54S0 | A0014 | E54S0 | C11 | 120 | 156 | 외부 | 9.5 | 289
10367 | A0014_E54S0 | A0014 | E54S0 | F21 | 178 | 189 | 선행의장부 | 9.5 | 289
10368 | A0014_E91A0 | A0014 | E91A0 | C11 | 150 | 175 | 대조립 1공장 | 4.5 | 123.5
10369 | A0014_E91A0 | A0014 | E91A0 | F21 | 177 | 185 | 선행의장부 | 4.5 | 123.5
10370 | A0014_E91A0 | A0014 | E91A0 | H32 | 189 | 199 | 선행도장부 | 4.5 | 123.5
10371 | A0014_E91A0 | A0014 | E91A0 | JX1 | 231 | 233 | 의장1부 | 4.5 | 123.5
10372 | A0014_F11P0 | A0014 | F11P0 | C11 | 175 | 224 | 외부 | 4 | 425.5
10373 | A0014_F11P0 | A0014 | F11P0 | H32 | 240 | 255 | 선행도장부 | 4 | 425.5
10374 | A0014_F11P0 | A0014 | F11P0 | JX1 | 276 | 280 | 의장1부 | 4 | 425.5
10375 | A0014_F11P3 | A0014 | F11P3 | LN4B | 315 | 345 | 2도크 | 18.5 | 878.75
10376 | A0014_F11S0 | A0014 | F11S0 | C11 | 175 | 224 | 외부 | 4 | 323.75
10377 | A0014_F11S0 | A0014 | F11S0 | H32 | 240 | 255 | 선행도장부 | 4 | 323.75
10378 | A0014_F11S0 | A0014 | F11S0 | JX1 | 276 | 280 | 의장1부 | 4 | 323.75
10379 | A0014_F21P0 | A0014 | F21P0 | C11 | 210 | 244 | 외부 | 6.5 | 434.75
10380 | A0014_F21P0 | A0014 | F21P0 | H32 | 269 | 281 | 선행도장부 | 6.5 | 434.75
10381 | A0014_F21P0 | A0014 | F21P0 | JX1 | 288 | 290 | 의장1부 | 6.5 | 434.75
10382 | A0014_F21S0 | A0014 | F21S0 | C11 | 210 | 244 | 외부 | 6.5 | 434.75
10383 | A0014_F21S0 | A0014 | F21S0 | H32 | 269 | 281 | 선행도장부 | 6.5 | 434.75
10384 | A0014_F21S0 | A0014 | F21S0 | JX1 | 288 | 290 | 의장1부 | 6.5 | 434.75
10385 | A0014_F22P0 | A0014 | F22P0 | C11 | 205 | 239 | 외부 | 7 | 444
10386 | A0014_F22P0 | A0014 | F22P0 | H32 | 269 | 283 | 선행도장부 | 7 | 444
10387 | A0014_F22P0 | A0014 | F22P0 | JX1 | 290 | 294 | 의장1부 | 7 | 444
10388 | A0014_F22S0 | A0014 | F22S0 | C11 | 205 | 239 | 외부 | 7 | 434.75
10389 | A0014_F22S0 | A0014 | F22S0 | H32 | 269 | 283 | 선행도장부 | 7 | 434.75
10390 | A0014_F22S0 | A0014 | F22S0 | JX1 | 290 | 294 | 의장1부 | 7 | 434.75
10391 | A0014_F23P1 | A0014 | F23P1 | G41 | 241 | 253 | 2도크 | 7 | 878.75
10392 | A0014_F23P1 | A0014 | F23P1 | H32 | 273 | 287 | 선행도장부 | 7 | 878.75
10393 | A0014_F23P1 | A0014 | F23P1 | JX1 | 294 | 296 | 의장1부 | 7 | 878.75
10394 | A0014_F31A0 | A0014 | F31A0 | C11 | 212 | 254 | 외부 | 9.5 | 528
10395 | A0014_F31A0 | A0014 | F31A0 | H32 | 293 | 303 | 선행도장부 | 9.5 | 528
10396 | A0014_F31A0 | A0014 | F31A0 | JMX1 | 310 | 328 | 의장1부 | 9.5 | 528
10397 | A0014_F31A0 | A0014 | F31A0 | NN4B | 331 | 349 | 2도크 | 9.5 | 528
10398 | A0014_F41P0 | A0014 | F41P0 | C11 | 234 | 248 | 2야드 대조립공장 | 7 | 432
10399 | A0014_F41P0 | A0014 | F41P0 | F21 | 253 | 269 | 선행의장부 | 7 | 432
10400 | A0014_F41P0 | A0014 | F41P0 | H32 | 273 | 286 | 선행도장부 | 7 | 432
10401 | A0014_F41P0 | A0014 | F41P0 | JX1 | 297 | 301 | 의장1부 | 7 | 432
10402 | A0014_F41P3 | A0014 | F41P3 | LN4B | 331 | 356 | 2도크 | 20 | 1425
10403 | A0014_F41S0 | A0014 | F41S0 | C11 | 234 | 248 | 2야드 대조립공장 | 7 | 432
10404 | A0014_F41S0 | A0014 | F41S0 | F21 | 253 | 269 | 선행의장부 | 7 | 432
10405 | A0014_F41S0 | A0014 | F41S0 | H32 | 273 | 286 | 선행도장부 | 7 | 432
10406 | A0014_F41S0 | A0014 | F41S0 | JX1 | 297 | 301 | 의장1부 | 7 | 432
10407 | A0014_F42A0 | A0014 | F42A0 | C11 | 231 | 248 | 대조립 1공장 | 6.5 | 280.5
10408 | A0014_F42A0 | A0014 | F42A0 | H32 | 279 | 290 | 선행도장부 | 6.5 | 280.5
10409 | A0014_F42A0 | A0014 | F42A0 | JX1 | 297 | 301 | 의장1부 | 6.5 | 280.5
10410 | A0014_F51P0 | A0014 | F51P0 | C11 | 217 | 251 | 외부 | 4 | 512.5
10411 | A0014_F51P0 | A0014 | F51P0 | H32 | 282 | 294 | 선행도장부 | 4 | 512.5
10412 | A0014_F51P0 | A0014 | F51P0 | JX1 | 301 | 303 | 의장1부 | 4 | 512.5
10413 | A0014_F51S0 | A0014 | F51S0 | C11 | 217 | 251 | 외부 | 4 | 512.5
10414 | A0014_F51S0 | A0014 | F51S0 | H32 | 282 | 294 | 선행도장부 | 4 | 512.5
10415 | A0014_F51S0 | A0014 | F51S0 | JX1 | 301 | 303 | 의장1부 | 4 | 512.5
10416 | A0014_F52A0 | A0014 | F52A0 | C11 | 210 | 253 | 외부 | 6.5 | 139.75
10417 | A0014_F52A0 | A0014 | F52A0 | H32 | 283 | 294 | 선행도장부 | 6.5 | 139.75
10418 | A0014_F52A0 | A0014 | F52A0 | JX1 | 301 | 303 | 의장1부 | 6.5 | 139.75
10419 | A0014_F71P0 | A0014 | F71P0 | C11 | 240 | 273 | 외부 | 1.5 | 12.75
10420 | A0014_F71P0 | A0014 | F71P0 | H32 | 280 | 287 | 선행도장부 | 1.5 | 12.75
10421 | A0014_F71S0 | A0014 | F71S0 | C11 | 240 | 273 | 외부 | 1.5 | 12.75
10422 | A0014_F71S0 | A0014 | F71S0 | H32 | 280 | 287 | 선행도장부 | 1.5 | 12.75
10423 | A0014_F72P0 | A0014 | F72P0 | C11 | 240 | 273 | 외부 | 1.5 | 12.75
10424 | A0014_F72P0 | A0014 | F72P0 | H32 | 280 | 287 | 선행도장부 | 1.5 | 12.75
10425 | A0014_F72S0 | A0014 | F72S0 | C11 | 240 | 273 | 외부 | 1.5 | 12.75
10426 | A0014_F72S0 | A0014 | F72S0 | H32 | 280 | 287 | 선행도장부 | 1.5 | 12.75
10427 | A0014_F73C0 | A0014 | F73C0 | C11 | 240 | 273 | 외부 | 1.5 | 15
10428 | A0014_F73C0 | A0014 | F73C0 | H32 | 280 | 287 | 선행도장부 | 1.5 | 15
10429 | A0014_G11A0 | A0014 | G11A0 | C11 | 247 | 273 | 대조립 2공장 | 4 | 66
10430 | A0014_G11A0 | A0014 | G11A0 | F21 | 275 | 280 | 선행의장부 | 4 | 66
10431 | A0014_G11A0 | A0014 | G11A0 | H32 | 296 | 307 | 선행도장부 | 4 | 66
10432 | A0014_G11A0 | A0014 | G11A0 | MX1 | 315 | 328 | 의장1부 | 4 | 66
10433 | A0014_G11A0 | A0014 | G11A0 | NN4B | 331 | 349 | 2도크 | 4 | 66
10434 | A0014_H11P1 | A0014 | H11P1 | G41 | 178 | 189 | 선행의장부 | 4 | 480.5
10435 | A0014_H11P1 | A0014 | H11P1 | JX1 | 192 | 199 | 선실공장 | 4 | 480.5
10436 | A0014_H11P3 | A0014 | H11P3 | LN4B | 310 | 344 | 선실공장 | 18.5 | 1147
10437 | A0014_H21P1 | A0014 | H21P1 | G41 | 182 | 189 | 선행의장부 | 3.5 | 542.5
10438 | A0014_H21P1 | A0014 | H21P1 | JX1 | 191 | 196 | 선실공장 | 3.5 | 542.5
10439 | A0014_H22P1 | A0014 | H22P1 | G41 | 183 | 190 | 선행의장부 | 3 | 498.75
10440 | A0014_H22P1 | A0014 | H22P1 | JX1 | 195 | 198 | 선실공장 | 3 | 498.75
10441 | A0014_H23A0 | A0014 | H23A0 | C11 | 175 | 181 | 선각공장 | 3 | 279
10442 | A0014_H23A0 | A0014 | H23A0 | F61 | 184 | 191 | 선행의장부 | 3 | 279
10443 | A0014_H23A0 | A0014 | H23A0 | JX1 | 195 | 202 | 선실공장 | 3 | 279
10444 | A0014_H24A0 | A0014 | H24A0 | C11 | 176 | 182 | 선각공장 | 3 | 297
10445 | A0014_H24A0 | A0014 | H24A0 | F61 | 181 | 188 | 선행의장부 | 3 | 297
10446 | A0014_H24A0 | A0014 | H24A0 | JX1 | 191 | 196 | 선실공장 | 3 | 297
10447 | A0014_H25P1 | A0014 | H25P1 | G41 | 181 | 188 | 선행의장부 | 3 | 481
10448 | A0014_H25P1 | A0014 | H25P1 | JX1 | 191 | 202 | 선실공장 | 3 | 481
10449 | A0014_H26A0 | A0014 | H26A0 | C11 | 176 | 182 | 선각공장 | 3.5 | 224.75
10450 | A0014_H26A0 | A0014 | H26A0 | F61 | 184 | 191 | 선행의장부 | 3.5 | 224.75
10451 | A0014_H26A0 | A0014 | H26A0 | JX1 | 196 | 199 | 선실공장 | 3.5 | 224.75
10452 | A0014_H51S0 | A0014 | H51S0 | C11 | 178 | 184 | 선각공장 | 3.5 | 98
10453 | A0014_H51S0 | A0014 | H51S0 | F61 | 188 | 195 | 선행의장부 | 3.5 | 98
10454 | A0014_H51S0 | A0014 | H51S0 | H64 | 197 | 205 | 선실공장 | 3.5 | 98
10455 | A0014_H52P0 | A0014 | H52P0 | CH32 | 179 | 199 | 외부 | 10 | 220.5
10456 | A0014_H52S0 | A0014 | H52S0 | CH32 | 179 | 199 | 외부 | 10 | 220.5
10457 | A0014_H91A0 | A0014 | H91A0 | CF61 | 185 | 195 | 외부 | 7.1264 | 307.5663
10458 | A0014_L113P | A0014 | L113P | C12 | 162 | 167 | 2야드 판넬공장 | 8.5 | 114.75
10459 | A0014_L113P | A0014 | L113P | C13 | 169 | 176 | 2야드 대조립공장 | 8.5 | 114.75
10460 | A0014_L113S | A0014 | L113S | C12 | 162 | 167 | 2야드 판넬공장 | 8.5 | 114.75
10461 | A0014_L113S | A0014 | L113S | C13 | 169 | 176 | 2야드 대조립공장 | 8.5 | 114.75
10462 | A0014_L11P0 | A0014 | L11P0 | C11 | 177 | 199 | 2야드 대조립공장 | 8.5 | 256.5
10463 | A0014_L11P0 | A0014 | L11P0 | H32 | 203 | 213 | 선행도장부 | 8.5 | 256.5
10464 | A0014_L11P0 | A0014 | L11P0 | JMX1 | 234 | 245 | 의장1부 | 8.5 | 256.5
10465 | A0014_L11P0 | A0014 | L11P0 | NN4B | 248 | 281 | 2도크 | 8.5 | 256.5
10466 | A0014_L11S0 | A0014 | L11S0 | C11 | 177 | 199 | 2야드 대조립공장 | 8.5 | 256.5
10467 | A0014_L11S0 | A0014 | L11S0 | H32 | 212 | 224 | 선행도장부 | 8.5 | 256.5
10468 | A0014_L11S0 | A0014 | L11S0 | JMX1 | 234 | 245 | 의장1부 | 8.5 | 256.5
10469 | A0014_L11S0 | A0014 | L11S0 | NN4B | 248 | 281 | 2도크 | 8.5 | 256.5
10470 | A0014_L123P | A0014 | L123P | C12 | 139 | 140 | 대조립 2공장 | 9.5 | 171
10471 | A0014_L123P | A0014 | L123P | C13 | 141 | 149 | 선각공장 | 9.5 | 171
10472 | A0014_L123S | A0014 | L123S | C12 | 139 | 140 | 대조립 2공장 | 9.5 | 171
10473 | A0014_L123S | A0014 | L123S | C13 | 141 | 149 | 선각공장 | 9.5 | 171
10474 | A0014_L12P0 | A0014 | L12P0 | C11 | 154 | 176 | 대조립 1공장 | 9 | 313.5
10475 | A0014_L12P0 | A0014 | L12P0 | H32 | 178 | 190 | 선행도장부 | 9 | 313.5
10476 | A0014_L12P0 | A0014 | L12P0 | JX1 | 196 | 198 | 의장1부 | 9 | 313.5
10477 | A0014_L12S0 | A0014 | L12S0 | C11 | 154 | 176 | 대조립 1공장 | 9 | 313.5
10478 | A0014_L12S0 | A0014 | L12S0 | H32 | 178 | 190 | 선행도장부 | 9 | 313.5
10479 | A0014_L12S0 | A0014 | L12S0 | JX1 | 196 | 198 | 의장1부 | 9 | 313.5
10480 | A0014_L13P0 | A0014 | L13P0 | C11 | 155 | 177 | 선각공장 | 8 | 342
10481 | A0014_L13P0 | A0014 | L13P0 | H32 | 181 | 191 | 선행도장부 | 8 | 342
10482 | A0014_L13P0 | A0014 | L13P0 | JX1 | 196 | 198 | 의장1부 | 8 | 342
10483 | A0014_L13S0 | A0014 | L13S0 | C11 | 155 | 177 | 선각공장 | 8 | 342
10484 | A0014_L13S0 | A0014 | L13S0 | H32 | 181 | 191 | 선행도장부 | 8 | 342
10485 | A0014_L13S0 | A0014 | L13S0 | JX1 | 196 | 198 | 의장1부 | 8 | 342
10486 | A0014_L143P | A0014 | L143P | CC13 | 150 | 161 | 2야드 판넬공장 | 9.5 | 171
10487 | A0014_L143S | A0014 | L143S | CC13 | 150 | 161 | 2야드 판넬공장 | 9.5 | 171
10488 | A0014_L14P1 | A0014 | L14P1 | G41 | 183 | 192 | 선행의장부 | 9 | 655.5
10489 | A0014_L14P1 | A0014 | L14P1 | H32 | 202 | 216 | 선행도장부 | 9 | 655.5
10490 | A0014_L14P1 | A0014 | L14P1 | JX1 | 231 | 233 | 의장1부 | 9 | 655.5
10491 | A0014_L14S1 | A0014 | L14S1 | G41 | 183 | 192 | 선행의장부 | 9 | 655.5
10492 | A0014_L14S1 | A0014 | L14S1 | H32 | 202 | 216 | 선행도장부 | 9 | 655.5
10493 | A0014_L14S1 | A0014 | L14S1 | JX1 | 231 | 233 | 의장1부 | 9 | 655.5
10494 | A0014_L153P | A0014 | L153P | CC13 | 155 | 162 | 2야드 판넬공장 | 9.5 | 171
10495 | A0014_L153S | A0014 | L153S | CC13 | 155 | 162 | 2야드 판넬공장 | 9.5 | 171
10496 | A0014_L163P | A0014 | L163P | CC13 | 175 | 181 | 선각공장 | 9.5 | 171
10497 | A0014_L163S | A0014 | L163S | CC13 | 175 | 181 | 선각공장 | 9.5 | 171
10498 | A0014_L16P0 | A0014 | L16P0 | C11 | 176 | 198 | 선각공장 | 9 | 313.5
10499 | A0014_L16P0 | A0014 | L16P0 | H32 | 218 | 231 | 선행도장부 | 9 | 313.5
10500 | A0014_L16P0 | A0014 | L16P0 | JX1 | 237 | 239 | 의장1부 | 9 | 313.5
10501 | A0014_L16S0 | A0014 | L16S0 | C11 | 176 | 198 | 선각공장 | 9 | 313.5
10502 | A0014_L16S0 | A0014 | L16S0 | H32 | 219 | 232 | 선행도장부 | 9 | 313.5
10503 | A0014_L16S0 | A0014 | L16S0 | JX1 | 239 | 241 | 의장1부 | 9 | 313.5
10504 | A0014_L17P0 | A0014 | L17P0 | C11 | 183 | 205 | 2야드 판넬공장 | 8 | 342
10505 | A0014_L17P0 | A0014 | L17P0 | H32 | 224 | 237 | 선행도장부 | 8 | 342
10506 | A0014_L17P0 | A0014 | L17P0 | JX1 | 239 | 241 | 의장1부 | 8 | 342
10507 | A0014_L17S0 | A0014 | L17S0 | C11 | 183 | 205 | 2야드 판넬공장 | 8 | 342
10508 | A0014_L17S0 | A0014 | L17S0 | H32 | 209 | 220 | 선행도장부 | 8 | 342
10509 | A0014_L17S0 | A0014 | L17S0 | JX1 | 245 | 247 | 의장1부 | 8 | 342
10510 | A0014_L183P | A0014 | L183P | CC13 | 185 | 191 | 선각공장 | 9.5 | 171
10511 | A0014_L183S | A0014 | L183S | CC13 | 185 | 191 | 선각공장 | 9.5 | 171
10512 | A0014_L18P0 | A0014 | L18P0 | C11 | 188 | 210 | 선각공장 | 9 | 313.5
10513 | A0014_L18P0 | A0014 | L18P0 | H32 | 212 | 224 | 선행도장부 | 9 | 313.5
10514 | A0014_L18P0 | A0014 | L18P0 | JX1 | 248 | 253 | 외부 | 9 | 313.5
10515 | A0014_L18S0 | A0014 | L18S0 | C11 | 188 | 210 | 선각공장 | 9 | 313.5
10516 | A0014_L18S0 | A0014 | L18S0 | H32 | 212 | 224 | 선행도장부 | 9 | 313.5
10517 | A0014_L18S0 | A0014 | L18S0 | JX1 | 251 | 254 | 외부 | 9 | 313.5
10518 | A0014_L193P | A0014 | L193P | CC13 | 189 | 196 | 2야드 판넬공장 | 9.5 | 171
10519 | A0014_L193S | A0014 | L193S | CC13 | 189 | 196 | 2야드 판넬공장 | 9.5 | 171
10520 | A0014_L19P0 | A0014 | L19P0 | C11 | 190 | 212 | 2야드 판넬공장 | 9 | 342
10521 | A0014_L19P0 | A0014 | L19P0 | H32 | 216 | 226 | 선행도장부 | 9 | 342
10522 | A0014_L19P0 | A0014 | L19P0 | JX1 | 255 | 269 | 외부 | 9 | 342
10523 | A0014_L19S0 | A0014 | L19S0 | C11 | 190 | 212 | 2야드 판넬공장 | 9 | 342
10524 | A0014_L19S0 | A0014 | L19S0 | H32 | 216 | 226 | 선행도장부 | 9 | 342
10525 | A0014_L19S0 | A0014 | L19S0 | JX1 | 272 | 274 | 외부 | 9 | 342
10526 | A0014_L203P | A0014 | L203P | CC13 | 196 | 202 | 외부 | 9.5 | 171
10527 | A0014_L203S | A0014 | L203S | CC13 | 196 | 202 | 외부 | 9.5 | 171
10528 | A0014_L20P0 | A0014 | L20P0 | CJX1 | 224 | 253 | 외부 | 9 | 313.5
10529 | A0014_L20S0 | A0014 | L20S0 | CJX1 | 224 | 253 | 외부 | 9 | 313.5
10530 | A0014_L21P0 | A0014 | L21P0 | CJX1 | 226 | 276 | 외부 | 8 | 342
10531 | A0014_L21S0 | A0014 | L21S0 | CJX1 | 226 | 276 | 외부 | 8 | 342
10532 | A0014_L223P | A0014 | L223P | CC13 | 203 | 209 | 선각공장 | 9.5 | 171
10533 | A0014_L223S | A0014 | L223S | CC13 | 203 | 209 | 선각공장 | 9.5 | 171
10534 | A0014_L22P1 | A0014 | L22P1 | G41 | 226 | 237 | 선행의장부 | 9 | 655.5
10535 | A0014_L22P1 | A0014 | L22P1 | H32 | 255 | 282 | 선행도장부 | 9 | 655.5
10536 | A0014_L22P1 | A0014 | L22P1 | JX1 | 290 | 294 | 의장1부 | 9 | 655.5
10537 | A0014_L22S1 | A0014 | L22S1 | G41 | 226 | 237 | 선행의장부 | 9 | 655.5
10538 | A0014_L22S1 | A0014 | L22S1 | H32 | 255 | 282 | 선행도장부 | 9 | 655.5
10539 | A0014_L22S1 | A0014 | L22S1 | JX1 | 290 | 294 | 의장1부 | 9 | 655.5
10540 | A0014_L233P | A0014 | L233P | CC13 | 204 | 211 | 2야드 판넬공장 | 9.5 | 171
10541 | A0014_L233S | A0014 | L233S | CC13 | 204 | 211 | 2야드 판넬공장 | 9.5 | 171
10542 | A0014_L243P | A0014 | L243P | CC13 | 191 | 198 | 선각공장 | 9.5 | 171
10543 | A0014_L243S | A0014 | L243S | CC13 | 191 | 198 | 선각공장 | 9.5 | 171
10544 | A0014_L24P0 | A0014 | L24P0 | C11 | 199 | 218 | 선각공장 | 9 | 332.5
10545 | A0014_L24P0 | A0014 | L24P0 | H32 | 225 | 239 | 선행도장부 | 9 | 332.5
10546 | A0014_L24P0 | A0014 | L24P0 | JX1 | 276 | 280 | 의장1부 | 9 | 332.5
10547 | A0014_L24S0 | A0014 | L24S0 | C11 | 199 | 218 | 선각공장 | 9 | 332.5
10548 | A0014_L24S0 | A0014 | L24S0 | H32 | 233 | 247 | 선행도장부 | 9 | 332.5
10549 | A0014_L24S0 | A0014 | L24S0 | JX1 | 276 | 280 | 의장1부 | 9 | 332.5
10550 | A0014_L25P0 | A0014 | L25P0 | C11 | 216 | 230 | 대조립 2공장 | 8 | 332.5
10551 | A0014_L25P0 | A0014 | L25P0 | H32 | 238 | 253 | 선행도장부 | 8 | 332.5
10552 | A0014_L25P0 | A0014 | L25P0 | JX1 | 276 | 280 | 의장1부 | 8 | 332.5
10553 | A0014_L25S0 | A0014 | L25S0 | C11 | 216 | 230 | 대조립 2공장 | 8 | 332.5
10554 | A0014_L25S0 | A0014 | L25S0 | H32 | 233 | 247 | 선행도장부 | 8 | 332.5
10555 | A0014_L25S0 | A0014 | L25S0 | JX1 | 276 | 280 | 의장1부 | 8 | 332.5
10556 | A0014_M31A0 | A0014 | M31A0 | CF61 | 197 | 206 | 외부 | 4.5 | 162
10557 | A0014_M31A3 | A0014 | M31A3 | LL64 | 283 | 295 | 외부 | 16.5 | 561
10558 | A0014_M31A3 | A0014 | M31A3 | NN4B | 324 | 343 | 2도크 | 16.5 | 561
10559 | A0014_M32P0 | A0014 | M32P0 | CF61 | 197 | 206 | 외부 | 4.5 | 132
10560 | A0014_M32S0 | A0014 | M32S0 | CF61 | 197 | 206 | 외부 | 4.5 | 132
10561 | A0014_M33P0 | A0014 | M33P0 | CF61 | 197 | 206 | 외부 | 4 | 132
10562 | A0014_M33S0 | A0014 | M33S0 | CF61 | 197 | 206 | 외부 | 4 | 152.25
10563 | A0014_M34A0 | A0014 | M34A0 | CF61 | 197 | 206 | 외부 | 4 | 175.5
10564 | A0014_M35P0 | A0014 | M35P0 | CF61 | 197 | 206 | 외부 | 6 | 203
10565 | A0014_M35S0 | A0014 | M35S0 | CF61 | 197 | 206 | 외부 | 6 | 147
10566 | A0014_M41A0 | A0014 | M41A0 | CH64 | 197 | 206 | 외부 | 7.5 | 97.5
10567 | A0014_N133P | A0014 | N133P | CC13 | 135 | 146 | 선각공장 | 4 | 252
10568 | A0014_N133P | A0014 | N133P | F21 | 147 | 153 | 외부 | 4 | 252
10569 | A0014_N133S | A0014 | N133S | CC13 | 135 | 146 | 선각공장 | 4 | 252
10570 | A0014_N133S | A0014 | N133S | F21 | 147 | 153 | 외부 | 4 | 252
10571 | A0014_N160P | A0014 | N160P | CC14 | 171 | 178 | 대조립 2공장 | 8 | 132
10572 | A0014_N160S | A0014 | N160S | CC14 | 171 | 178 | 대조립 2공장 | 8 | 132
10573 | A0014_N174P | A0014 | N174P | CC13 | 171 | 181 | 외부 | 8 | 144
10574 | A0014_N174S | A0014 | N174S | CC13 | 171 | 181 | 외부 | 8 | 144
10575 | A0014_N184S | A0014 | N184S | CC13 | 158 | 185 | 선각공장 | 8 | 132
10576 | A0014_N194P | A0014 | N194P | CC13 | 186 | 199 | 2야드 판넬공장 | 8 | 144
10577 | A0014_N194S | A0014 | N194S | CC13 | 182 | 199 | 2야드 판넬공장 | 8 | 144
10578 | A0014_N204P | A0014 | N204P | CC13 | 171 | 182 | 선각공장 | 8 | 144
10579 | A0014_N204S | A0014 | N204S | CC13 | 171 | 182 | 선각공장 | 8 | 144
10580 | A0014_N210P | A0014 | N210P | CC14 | 196 | 203 | 외부 | 8 | 144
10581 | A0014_N210S | A0014 | N210S | CC14 | 196 | 203 | 외부 | 8 | 144
10582 | A0014_N310P | A0014 | N310P | CC14 | 174 | 182 | 대조립 1공장 | 4 | 175
10583 | A0014_N310S | A0014 | N310S | CC14 | 174 | 182 | 대조립 1공장 | 4 | 175
10584 | A0014_N317P | A0014 | N317P | CC13 | 167 | 174 | 대조립 1공장 | 10 | 175
10585 | A0014_N317S | A0014 | N317S | CC13 | 167 | 174 | 대조립 1공장 | 10 | 175
10586 | A0014_N320P | A0014 | N320P | CC14 | 150 | 160 | 대조립 1공장 | 6 | 132
10587 | A0014_N320S | A0014 | N320S | CC14 | 150 | 160 | 대조립 1공장 | 6 | 132
10588 | A0014_N330P | A0014 | N330P | CC14 | 154 | 169 | 대조립 2공장 | 6 | 124
10589 | A0014_N330S | A0014 | N330S | CC14 | 154 | 169 | 대조립 2공장 | 6 | 124
10590 | A0014_N340P | A0014 | N340P | CC14 | 135 | 142 | 대조립 2공장 | 6 | 140
10591 | A0014_N340S | A0014 | N340S | CC14 | 135 | 142 | 대조립 2공장 | 6 | 140
10592 | A0014_N352P | A0014 | N352P | CC13 | 157 | 171 | 2야드 판넬공장 | 6 | 136
10593 | A0014_N352S | A0014 | N352S | CC13 | 157 | 171 | 2야드 판넬공장 | 6 | 136
10594 | A0014_N362P | A0014 | N362P | CC13 | 183 | 197 | 선각공장 | 6 | 140
10595 | A0014_N362S | A0014 | N362S | CC13 | 175 | 197 | 선각공장 | 6 | 140
10596 | A0014_N372P | A0014 | N372P | CC13 | 191 | 205 | 2야드 판넬공장 | 6 | 136
10597 | A0014_N372S | A0014 | N372S | CC13 | 192 | 205 | 2야드 판넬공장 | 6 | 136
10598 | A0014_N382P | A0014 | N382P | CC13 | 181 | 190 | 선각공장 | 6 | 140
10599 | A0014_N392P | A0014 | N392P | CC13 | 211 | 220 | 2야드 판넬공장 | 6 | 136
10600 | A0014_N392S | A0014 | N392S | CC13 | 206 | 220 | 2야드 판넬공장 | 6 | 136
10601 | A0014_N402P | A0014 | N402P | CC13 | 176 | 185 | 2야드 판넬공장 | 6 | 140
10602 | A0014_N402S | A0014 | N402S | CC13 | 175 | 185 | 2야드 판넬공장 | 6 | 140
10603 | A0014_N412P | A0014 | N412P | CC13 | 203 | 212 | 선각공장 | 6 | 136
10604 | A0014_N412S | A0014 | N412S | CC13 | 175 | 212 | 선각공장 | 6 | 136
10605 | A0014_N422P | A0014 | N422P | CC13 | 196 | 210 | 선각공장 | 6 | 144
10606 | A0014_N422S | A0014 | N422S | CC13 | 197 | 210 | 선각공장 | 6 | 144
10607 | A0014_N430P | A0014 | N430P | C12 | 206 | 206 | 대조립 2공장 | 6 | 156
10608 | A0014_N430P | A0014 | N430P | C14 | 209 | 213 | 2야드 대조립공장 | 6 | 156
10609 | A0014_N430S | A0014 | N430S | C12 | 206 | 206 | 대조립 2공장 | 6 | 156
10610 | A0014_N430S | A0014 | N430S | C14 | 209 | 213 | 2야드 대조립공장 | 6 | 156
10611 | A0014_N440P | A0014 | N440P | CC14 | 210 | 217 | 대조립 1공장 | 6 | 140
10612 | A0014_N440S | A0014 | N440S | CC14 | 210 | 217 | 대조립 1공장 | 6 | 140
10613 | A0014_P11A0 | A0014 | P11A0 | H32 | 216 | 224 | 외부 | 7.1264 | 307.5663
10614 | A0014_P11A0 | A0014 | P11A0 | MX1 | 276 | 289 | 의장1부 | 7.1264 | 307.5663
10615 | A0014_P11A0 | A0014 | P11A0 | NN4B | 294 | 310 | 2도크 | 7.1264 | 307.5663
10616 | A0014_P12A0 | A0014 | P12A0 | H32 | 246 | 255 | 외부 | 7.1264 | 307.5663
10617 | A0014_P12A0 | A0014 | P12A0 | MX1 | 309 | 329 | 의장1부 | 7.1264 | 307.5663
10618 | A0014_P12A0 | A0014 | P12A0 | NN4B | 332 | 350 | 2도크 | 7.1264 | 307.5663
10619 | A0014_P13A0 | A0014 | P13A0 | H32 | 251 | 273 | 외부 | 7.1264 | 307.5663
10620 | A0014_P13A0 | A0014 | P13A0 | MX1 | 311 | 331 | 의장1부 | 7.1264 | 307.5663
10621 | A0014_P13A0 | A0014 | P13A0 | NN4B | 336 | 352 | 2도크 | 7.1264 | 307.5663
10622 | A0014_P14A0 | A0014 | P14A0 | H32 | 255 | 276 | 외부 | 7.1264 | 307.5663
10623 | A0014_P14A0 | A0014 | P14A0 | MX1 | 315 | 335 | 의장1부 | 7.1264 | 307.5663
10624 | A0014_P14A0 | A0014 | P14A0 | NN4B | 338 | 356 | 2도크 | 7.1264 | 307.5663
10625 | A0014_P15A0 | A0014 | P15A0 | H32 | 273 | 281 | 외부 | 7.1264 | 307.5663
10626 | A0014_P15A0 | A0014 | P15A0 | MX1 | 323 | 337 | 의장1부 | 7.1264 | 307.5663
10627 | A0014_P15A0 | A0014 | P15A0 | NN4B | 342 | 358 | 2도크 | 7.1264 | 307.5663
10628 | A0014_P16A0 | A0014 | P16A0 | H32 | 276 | 286 | 외부 | 7.1264 | 307.5663
10629 | A0014_P16A0 | A0014 | P16A0 | MX1 | 328 | 339 | 의장1부 | 7.1264 | 307.5663
10630 | A0014_P16A0 | A0014 | P16A0 | NN4B | 344 | 360 | 2도크 | 7.1264 | 307.5663
10631 | A0014_P17A0 | A0014 | P17A0 | H32 | 281 | 289 | 외부 | 7.1264 | 307.5663
10632 | A0014_P17A0 | A0014 | P17A0 | MX1 | 330 | 343 | 의장1부 | 7.1264 | 307.5663
10633 | A0014_P17A0 | A0014 | P17A0 | NN4B | 346 | 364 | 2도크 | 7.1264 | 307.5663
10634 | A0014_P41A0 | A0014 | P41A0 | CH32 | 214 | 231 | 외부 | 7.1264 | 307.5663
10635 | A0014_P41A0 | A0014 | P41A0 | NN4B | 303 | 328 | 2도크 | 7.1264 | 307.5663
10636 | A0014_P42A0 | A0014 | P42A0 | CH32 | 231 | 244 | 외부 | 7.1264 | 307.5663
10637 | A0014_P42A0 | A0014 | P42A0 | NN4B | 343 | 359 | 2도크 | 7.1264 | 307.5663
10638 | A0014_P43A0 | A0014 | P43A0 | CH32 | 241 | 255 | 외부 | 7.1264 | 307.5663
10639 | A0014_P43A0 | A0014 | P43A0 | NN4B | 345 | 363 | 2도크 | 7.1264 | 307.5663
10640 | A0014_P44A0 | A0014 | P44A0 | CH32 | 245 | 269 | 외부 | 7.1264 | 307.5663
10641 | A0014_P44A0 | A0014 | P44A0 | NN4B | 349 | 365 | 2도크 | 7.1264 | 307.5663
10642 | A0014_P45A0 | A0014 | P45A0 | CH32 | 270 | 286 | 외부 | 7.1264 | 307.5663
10643 | A0014_P45A0 | A0014 | P45A0 | NN4B | 351 | 367 | 2도크 | 7.1264 | 307.5663
10644 | A0014_P46A0 | A0014 | P46A0 | CH32 | 277 | 290 | 외부 | 7.1264 | 307.5663
10645 | A0014_P46A0 | A0014 | P46A0 | NN4B | 353 | 371 | 2도크 | 7.1264 | 307.5663
10646 | A0014_P47A0 | A0014 | P47A0 | CH32 | 283 | 296 | 외부 | 7.1264 | 307.5663
10647 | A0014_P47A0 | A0014 | P47A0 | NN4B | 357 | 373 | 2도크 | 7.1264 | 307.5663
10648 | A0014_P96A0 | A0014 | P96A0 | H32 | 220 | 230 | 외부 | 7.1264 | 307.5663
10649 | A0014_P96A0 | A0014 | P96A0 | MX1 | 253 | 255 | 의장1부 | 7.1264 | 307.5663
10650 | A0014_P96A0 | A0014 | P96A0 | NN4B | 297 | 315 | 2도크 | 7.1264 | 307.5663
10651 | A0014_S113P | A0014 | S113P | C12 | 156 | 156 | 2야드 판넬공장 | 7 | 94.5
10652 | A0014_S113P | A0014 | S113P | C13 | 157 | 162 | 대조립 1공장 | 7 | 94.5
10653 | A0014_S113S | A0014 | S113S | C12 | 156 | 156 | 2야드 판넬공장 | 7 | 94.5
10654 | A0014_S113S | A0014 | S113S | C13 | 157 | 162 | 대조립 1공장 | 7 | 94.5
10655 | A0014_S11P0 | A0014 | S11P0 | C11 | 176 | 198 | 대조립 1공장 | 7 | 303.75
10656 | A0014_S11P0 | A0014 | S11P0 | H32 | 209 | 219 | 선행도장부 | 7 | 303.75
10657 | A0014_S11P0 | A0014 | S11P0 | JMX1 | 231 | 240 | 의장1부 | 7 | 303.75
10658 | A0014_S11P0 | A0014 | S11P0 | NN4B | 245 | 276 | 2도크 | 7 | 303.75
10659 | A0014_S11S0 | A0014 | S11S0 | C11 | 176 | 198 | 대조립 1공장 | 7 | 303.75
10660 | A0014_S11S0 | A0014 | S11S0 | H32 | 209 | 219 | 선행도장부 | 7 | 303.75
10661 | A0014_S11S0 | A0014 | S11S0 | JMX1 | 231 | 240 | 의장1부 | 7 | 303.75
10662 | A0014_S11S0 | A0014 | S11S0 | NN4B | 245 | 276 | 2도크 | 7 | 303.75
10663 | A0014_S123P | A0014 | S123P | C12 | 136 | 136 | 대조립 2공장 | 8 | 144
10664 | A0014_S123P | A0014 | S123P | C13 | 139 | 143 | 선각공장 | 8 | 144
10665 | A0014_S123S | A0014 | S123S | C12 | 136 | 136 | 대조립 2공장 | 8 | 144
10666 | A0014_S123S | A0014 | S123S | C13 | 139 | 143 | 선각공장 | 8 | 144
10667 | A0014_S12P0 | A0014 | S12P0 | C11 | 149 | 171 | 대조립 1공장 | 8 | 346.5
10668 | A0014_S12P0 | A0014 | S12P0 | H32 | 175 | 185 | 선행도장부 | 8 | 346.5
10669 | A0014_S12P0 | A0014 | S12P0 | JX1 | 191 | 195 | 의장1부 | 8 | 346.5
10670 | A0014_S12S0 | A0014 | S12S0 | C11 | 149 | 171 | 대조립 1공장 | 8 | 346.5
10671 | A0014_S12S0 | A0014 | S12S0 | H32 | 175 | 185 | 선행도장부 | 8 | 346.5
10672 | A0014_S12S0 | A0014 | S12S0 | JX1 | 191 | 195 | 의장1부 | 8 | 346.5
10673 | A0014_S13P0 | A0014 | S13P0 | C11 | 149 | 171 | 대조립 2공장 | 7 | 279
10674 | A0014_S13P0 | A0014 | S13P0 | H32 | 175 | 185 | 선행도장부 | 7 | 279
10675 | A0014_S13P0 | A0014 | S13P0 | JX1 | 191 | 195 | 의장1부 | 7 | 279
10676 | A0014_S13S0 | A0014 | S13S0 | C11 | 149 | 171 | 대조립 2공장 | 7 | 279
10677 | A0014_S13S0 | A0014 | S13S0 | H32 | 175 | 185 | 선행도장부 | 7 | 279
10678 | A0014_S13S0 | A0014 | S13S0 | JX1 | 191 | 195 | 의장1부 | 7 | 279
10679 | A0014_S143P | A0014 | S143P | C12 | 135 | 135 | 2야드 판넬공장 | 8 | 144
10680 | A0014_S143P | A0014 | S143P | C13 | 136 | 142 | 2야드 대조립공장 | 8 | 144
10681 | A0014_S143S | A0014 | S143S | C12 | 135 | 135 | 2야드 판넬공장 | 8 | 144
10682 | A0014_S143S | A0014 | S143S | C13 | 136 | 142 | 2야드 대조립공장 | 8 | 144
10683 | A0014_S14P1 | A0014 | S14P1 | G41 | 174 | 183 | 선행의장부 | 8 | 759
10684 | A0014_S14P1 | A0014 | S14P1 | H32 | 185 | 199 | 선행도장부 | 8 | 759
10685 | A0014_S14P1 | A0014 | S14P1 | JX1 | 223 | 225 | 의장1부 | 8 | 759
10686 | A0014_S14S1 | A0014 | S14S1 | G41 | 174 | 183 | 선행의장부 | 8 | 759
10687 | A0014_S14S1 | A0014 | S14S1 | H32 | 185 | 199 | 선행도장부 | 8 | 759
10688 | A0014_S14S1 | A0014 | S14S1 | JX1 | 223 | 225 | 의장1부 | 8 | 759
10689 | A0014_S153P | A0014 | S153P | C12 | 136 | 136 | 2야드 판넬공장 | 8 | 144
10690 | A0014_S153P | A0014 | S153P | C13 | 139 | 143 | 2야드 대조립공장 | 8 | 144
10691 | A0014_S153S | A0014 | S153S | C12 | 136 | 136 | 2야드 판넬공장 | 8 | 144
10692 | A0014_S153S | A0014 | S153S | C13 | 139 | 143 | 2야드 대조립공장 | 8 | 144
10693 | A0014_S163P | A0014 | S163P | CC13 | 181 | 185 | 선각공장 | 8 | 144
10694 | A0014_S163S | A0014 | S163S | CC13 | 181 | 185 | 선각공장 | 8 | 144
10695 | A0014_S16P0 | A0014 | S16P0 | C11 | 182 | 204 | 선각공장 | 8 | 363
10696 | A0014_S16P0 | A0014 | S16P0 | H32 | 217 | 230 | 선행도장부 | 8 | 363
10697 | A0014_S16P0 | A0014 | S16P0 | JX1 | 233 | 237 | 의장1부 | 8 | 363
10698 | A0014_S16S0 | A0014 | S16S0 | C11 | 182 | 204 | 선각공장 | 8 | 363
10699 | A0014_S16S0 | A0014 | S16S0 | H32 | 218 | 231 | 선행도장부 | 8 | 363
10700 | A0014_S16S0 | A0014 | S16S0 | JX1 | 237 | 239 | 의장1부 | 8 | 363
10701 | A0014_S17P0 | A0014 | S17P0 | CJX1 | 199 | 237 | 외부 | 8 | 396
10702 | A0014_S17S0 | A0014 | S17S0 | CJX1 | 199 | 239 | 외부 | 8 | 396
10703 | A0014_S183P | A0014 | S183P | CC13 | 191 | 197 | 선각공장 | 8 | 144
10704 | A0014_S183S | A0014 | S183S | CC13 | 191 | 197 | 선각공장 | 8 | 144
10705 | A0014_S18P0 | A0014 | S18P0 | C11 | 192 | 216 | 2야드 판넬공장 | 8 | 363
10706 | A0014_S18P0 | A0014 | S18P0 | H32 | 218 | 230 | 선행도장부 | 8 | 363
10707 | A0014_S18P0 | A0014 | S18P0 | JX1 | 246 | 248 | 외부 | 8 | 363
10708 | A0014_S18S0 | A0014 | S18S0 | C11 | 192 | 216 | 2야드 판넬공장 | 8 | 363
10709 | A0014_S18S0 | A0014 | S18S0 | H32 | 218 | 230 | 선행도장부 | 8 | 363
10710 | A0014_S18S0 | A0014 | S18S0 | JX1 | 247 | 251 | 외부 | 8 | 363
10711 | A0014_S193P | A0014 | S193P | CC13 | 185 | 191 | 2야드 판넬공장 | 8 | 144
10712 | A0014_S193S | A0014 | S193S | CC13 | 185 | 191 | 2야드 판넬공장 | 8 | 144
10713 | A0014_S19P0 | A0014 | S19P0 | C11 | 188 | 210 | 2야드 판넬공장 | 8 | 396
10714 | A0014_S19P0 | A0014 | S19P0 | H32 | 212 | 224 | 선행도장부 | 8 | 396
10715 | A0014_S19P0 | A0014 | S19P0 | JX1 | 253 | 255 | 외부 | 8 | 396
10716 | A0014_S19S0 | A0014 | S19S0 | C11 | 188 | 210 | 2야드 판넬공장 | 8 | 396
10717 | A0014_S19S0 | A0014 | S19S0 | H32 | 212 | 224 | 선행도장부 | 8 | 396
10718 | A0014_S19S0 | A0014 | S19S0 | JX1 | 255 | 269 | 외부 | 8 | 396
10719 | A0014_S203P | A0014 | S203P | CC13 | 184 | 190 | 선각공장 | 8 | 144
10720 | A0014_S203S | A0014 | S203S | CC13 | 184 | 190 | 선각공장 | 8 | 144
10721 | A0014_S20P0 | A0014 | S20P0 | C11 | 185 | 209 | 선각공장 | 8 | 242
10722 | A0014_S20P0 | A0014 | S20P0 | H32 | 211 | 223 | 선행도장부 | 8 | 242
10723 | A0014_S20P0 | A0014 | S20P0 | JX1 | 272 | 274 | 외부 | 8 | 242
10724 | A0014_S20S0 | A0014 | S20S0 | C11 | 185 | 209 | 선각공장 | 8 | 242
10725 | A0014_S20S0 | A0014 | S20S0 | H32 | 211 | 223 | 선행도장부 | 8 | 242
10726 | A0014_S20S0 | A0014 | S20S0 | JX1 | 273 | 275 | 외부 | 8 | 242
10727 | A0014_S21P0 | A0014 | S21P0 | CJX1 | 225 | 273 | 외부 | 8 | 396
10728 | A0014_S21S0 | A0014 | S21S0 | CJX1 | 225 | 275 | 외부 | 8 | 396
10729 | A0014_S223P | A0014 | S223P | C12 | 181 | 181 | 대조립 2공장 | 8 | 144
10730 | A0014_S223P | A0014 | S223P | C13 | 182 | 188 | 대조립 1공장 | 8 | 144
10731 | A0014_S223S | A0014 | S223S | C12 | 181 | 181 | 대조립 2공장 | 8 | 144
10732 | A0014_S223S | A0014 | S223S | C13 | 182 | 188 | 대조립 1공장 | 8 | 144
10733 | A0014_S22P1 | A0014 | S22P1 | G41 | 219 | 230 | 선행의장부 | 8 | 759
10734 | A0014_S22P1 | A0014 | S22P1 | H32 | 245 | 273 | 선행도장부 | 8 | 759
10735 | A0014_S22P1 | A0014 | S22P1 | JX1 | 282 | 286 | 의장1부 | 8 | 759
10736 | A0014_S22S1 | A0014 | S22S1 | G41 | 219 | 230 | 선행의장부 | 8 | 759
10737 | A0014_S22S1 | A0014 | S22S1 | H32 | 245 | 273 | 선행도장부 | 8 | 759
10738 | A0014_S22S1 | A0014 | S22S1 | JX1 | 282 | 286 | 의장1부 | 8 | 759
10739 | A0014_S233P | A0014 | S233P | CC13 | 184 | 191 | 선각공장 | 8 | 144
10740 | A0014_S233S | A0014 | S233S | CC13 | 184 | 191 | 선각공장 | 8 | 144
10741 | A0014_S243P | A0014 | S243P | CC13 | 184 | 191 | 대조립 1공장 | 7.5 | 116.25
10742 | A0014_S243S | A0014 | S243S | CC13 | 184 | 191 | 대조립 1공장 | 7.5 | 116.25
10743 | A0014_S24P0 | A0014 | S24P0 | C11 | 197 | 216 | 대조립 1공장 | 7.5 | 271.25
10744 | A0014_S24P0 | A0014 | S24P0 | H32 | 232 | 244 | 선행도장부 | 7.5 | 271.25
10745 | A0014_S24P0 | A0014 | S24P0 | JX1 | 272 | 274 | 의장1부 | 7.5 | 271.25
10746 | A0014_S24S0 | A0014 | S24S0 | C11 | 192 | 211 | 대조립 1공장 | 7.5 | 271.25
10747 | A0014_S24S0 | A0014 | S24S0 | H32 | 232 | 244 | 선행도장부 | 7.5 | 271.25
10748 | A0014_S24S0 | A0014 | S24S0 | JX1 | 272 | 274 | 의장1부 | 7.5 | 271.25
10749 | A0014_S25P0 | A0014 | S25P0 | C11 | 226 | 245 | 2야드 대조립공장 | 7 | 367.5
10750 | A0014_S25P0 | A0014 | S25P0 | H32 | 254 | 279 | 선행도장부 | 7 | 367.5
10751 | A0014_S25P0 | A0014 | S25P0 | JX1 | 286 | 288 | 의장1부 | 7 | 367.5
10752 | A0014_S25S0 | A0014 | S25S0 | C11 | 226 | 245 | 2야드 대조립공장 | 7 | 367.5
10753 | A0014_S25S0 | A0014 | S25S0 | H32 | 254 | 279 | 선행도장부 | 7 | 367.5
10754 | A0014_S25S0 | A0014 | S25S0 | JX1 | 286 | 288 | 의장1부 | 7 | 367.5
10755 | A0014_T11P0 | A0014 | T11P0 | C11 | 183 | 191 | 선각공장 | 1.5 | 294.5
10756 | A0014_T11P0 | A0014 | T11P0 | H32 | 195 | 205 | 선행도장부 | 1.5 | 294.5
10757 | A0014_T11S0 | A0014 | T11S0 | C11 | 183 | 191 | 선각공장 | 15.5 | 294.5
10758 | A0014_T11S0 | A0014 | T11S0 | H32 | 195 | 205 | 선행도장부 | 15.5 | 294.5
10759 | A0014_T12P0 | A0014 | T12P0 | C11 | 192 | 203 | 선각공장 | 1.5 | 294.5
10760 | A0014_T12P0 | A0014 | T12P0 | H32 | 205 | 217 | 선행도장부 | 1.5 | 294.5
10761 | A0014_T12S0 | A0014 | T12S0 | C11 | 192 | 203 | 선각공장 | 15.5 | 294.5
10762 | A0014_T12S0 | A0014 | T12S0 | H32 | 205 | 217 | 선행도장부 | 15.5 | 294.5
10763 | A0014_T13P0 | A0014 | T13P0 | C11 | 203 | 211 | 선각공장 | 1.5 | 294.5
10764 | A0014_T13P0 | A0014 | T13P0 | H32 | 213 | 225 | 선행도장부 | 1.5 | 294.5
10765 | A0014_T13S0 | A0014 | T13S0 | C11 | 203 | 211 | 선각공장 | 15.5 | 294.5
10766 | A0014_T13S0 | A0014 | T13S0 | H32 | 213 | 225 | 선행도장부 | 15.5 | 294.5
10767 | A0014_T14P0 | A0014 | T14P0 | C11 | 211 | 219 | 선각공장 | 1.5 | 294.5
10768 | A0014_T14P0 | A0014 | T14P0 | H32 | 248 | 274 | 선행도장부 | 1.5 | 294.5
10769 | A0014_T14S0 | A0014 | T14S0 | C11 | 211 | 219 | 선각공장 | 15.5 | 294.5
10770 | A0014_T14S0 | A0014 | T14S0 | H32 | 248 | 274 | 선행도장부 | 15.5 | 294.5
10771 | A0014_T15P0 | A0014 | T15P0 | C11 | 218 | 226 | 선각공장 | 1.5 | 294.5
10772 | A0014_T15P0 | A0014 | T15P0 | H32 | 251 | 275 | 선행도장부 | 1.5 | 294.5
10773 | A0014_T15S0 | A0014 | T15S0 | C11 | 223 | 231 | 선각공장 | 15.5 | 294.5
10774 | A0014_T15S0 | A0014 | T15S0 | H32 | 251 | 275 | 선행도장부 | 15.5 | 294.5
10775 | A0014_T16P0 | A0014 | T16P0 | C11 | 231 | 239 | 선각공장 | 1.5 | 294.5
10776 | A0014_T16P0 | A0014 | T16P0 | H32 | 255 | 280 | 선행도장부 | 1.5 | 294.5
10777 | A0014_T16S0 | A0014 | T16S0 | C11 | 231 | 239 | 선각공장 | 15.5 | 294.5
10778 | A0014_T16S0 | A0014 | T16S0 | H32 | 255 | 280 | 선행도장부 | 15.5 | 294.5
10779 | A0014_T21P1 | A0014 | T21P1 | G41 | 190 | 199 | 선행의장부 | 2 | 648
10780 | A0014_T21P1 | A0014 | T21P1 | H32 | 219 | 231 | 선행도장부 | 2 | 648
10781 | A0014_T21P3 | A0014 | T21P3 | LN4B | 252 | 290 | 2도크 | 5 | 648
10782 | A0015_A11A0 | A0015 | A11A0 | C11 | 101 | 160 | 대조립 2공장 | 7 | 104
10783 | A0015_A11A0 | A0015 | A11A0 | H32 | 175 | 187 | 선행도장부 | 7 | 104
10784 | A0015_A11A0 | A0015 | A11A0 | JX1 | 216 | 220 | 의장1부 | 7 | 104
10785 | A0015_A213C | A0015 | A213C | CC13 | 160 | 168 | 외부 | 8 | 144
10786 | A0015_A214A | A0015 | A214A | CC13 | 160 | 168 | 외부 | 7.1264 | 307.5663
10787 | A0015_A21C0 | A0015 | A21C0 | C11 | 160 | 222 | 외부 | 8 | 156
10788 | A0015_A21C0 | A0015 | A21C0 | H32 | 241 | 252 | 선행도장부 | 8 | 156
10789 | A0015_A21C0 | A0015 | A21C0 | JX1 | 269 | 271 | 의장1부 | 8 | 156
10790 | A0015_A21C3 | A0015 | A21C3 | LN4B | 305 | 328 | 2도크 | 11.5 | 820
10791 | A0015_A22P0 | A0015 | A22P0 | C11 | 182 | 230 | 외부 | 10.5 | 328
10792 | A0015_A22P0 | A0015 | A22P0 | H32 | 244 | 263 | 선행도장부 | 10.5 | 328
10793 | A0015_A22P0 | A0015 | A22P0 | JX1 | 269 | 271 | 의장1부 | 10.5 | 328
10794 | A0015_A22S0 | A0015 | A22S0 | C11 | 182 | 230 | 외부 | 10.5 | 328
10795 | A0015_A22S0 | A0015 | A22S0 | H32 | 244 | 263 | 선행도장부 | 10.5 | 328
10796 | A0015_A22S0 | A0015 | A22S0 | JX1 | 286 | 290 | 의장1부 | 10.5 | 328
10797 | A0015_A31P0 | A0015 | A31P0 | CF21 | 239 | 256 | 외부 | 7.5 | 440.75
10798 | A0015_A31P1 | A0015 | A31P1 | G41 | 243 | 256 | 외부 | 7.5 | 892.5
10799 | A0015_A31P1 | A0015 | A31P1 | H32 | 271 | 284 | 선행도장부 | 7.5 | 892.5
10800 | A0015_A31P1 | A0015 | A31P1 | JMX1 | 291 | 314 | 의장1부 | 7.5 | 892.5
10801 | A0015_A31P1 | A0015 | A31P1 | NN4B | 319 | 335 | 2도크 | 7.5 | 892.5
10802 | A0015_A31S0 | A0015 | A31S0 | CF21 | 239 | 256 | 외부 | 7.5 | 440.75
10803 | A0015_A41A0 | A0015 | A41A0 | C11 | 140 | 286 | 외부 | 10 | 140
10804 | A0015_A41A0 | A0015 | A41A0 | H32 | 308 | 320 | 선행도장부 | 10 | 140
10805 | A0015_B113P | A0015 | B113P | CC13 | 158 | 164 | 대조립 1공장 | 12.5 | 168.75
10806 | A0015_B113S | A0015 | B113S | CC13 | 158 | 164 | 대조립 1공장 | 4 | 168.75
10807 | A0015_B11P1 | A0015 | B11P1 | G41 | 188 | 214 | 선행의장부 | 4 | 330.75
10808 | A0015_B11P1 | A0015 | B11P1 | H32 | 216 | 230 | 선행도장부 | 4 | 330.75
10809 | A0015_B11P1 | A0015 | B11P1 | MX1 | 241 | 245 | 의장1부 | 4 | 330.75
10810 | A0015_B11P1 | A0015 | B11P1 | NN4B | 250 | 273 | 2도크 | 4 | 330.75
10811 | A0015_B123P | A0015 | B123P | CC13 | 143 | 147 | 대조립 1공장 | 4 | 231
10812 | A0015_B123P | A0015 | B123P | F21 | 150 | 153 | 선행의장부 | 4 | 231
10813 | A0015_B123S | A0015 | B123S | CC13 | 143 | 147 | 대조립 1공장 | 4 | 231
10814 | A0015_B123S | A0015 | B123S | F21 | 150 | 153 | 선행의장부 | 4 | 231
10815 | A0015_B12P1 | A0015 | B12P1 | G41 | 175 | 186 | 선행의장부 | 4 | 793.5
10816 | A0015_B12P1 | A0015 | B12P1 | H32 | 192 | 220 | 선행도장부 | 4 | 793.5
10817 | A0015_B12P3 | A0015 | B12P3 | LN4B | 257 | 287 | 2도크 | 22 | 1069.5
10818 | A0015_B12S1 | A0015 | B12S1 | G41 | 175 | 186 | 선행의장부 | 4 | 793.5
10819 | A0015_B12S1 | A0015 | B12S1 | H32 | 192 | 220 | 선행도장부 | 4 | 793.5
10820 | A0015_B12S3 | A0015 | B12S3 | LN4B | 257 | 287 | 2도크 | 22 | 1069.5
10821 | A0015_B143P | A0015 | B143P | F21 | 138 | 143 | 선행의장부 | 4 | 231
10822 | A0015_B143P | A0015 | B143P | C13 | 140 | 145 | 2야드 판넬공장 | 4 | 231
10823 | A0015_B143S | A0015 | B143S | F21 | 138 | 143 | 선행의장부 | 4 | 231
10824 | A0015_B143S | A0015 | B143S | C13 | 140 | 145 | 2야드 판넬공장 | 4 | 231
10825 | A0015_B14P1 | A0015 | B14P1 | G41 | 175 | 186 | 선행의장부 | 4 | 810.75
10826 | A0015_B14P1 | A0015 | B14P1 | H32 | 189 | 217 | 선행도장부 | 4 | 810.75
10827 | A0015_B14P3 | A0015 | B14P3 | LN4B | 265 | 291 | 2도크 | 22 | 759.5
10828 | A0015_B14S1 | A0015 | B14S1 | G41 | 175 | 186 | 선행의장부 | 4 | 810.75
10829 | A0015_B14S1 | A0015 | B14S1 | H32 | 189 | 217 | 선행도장부 | 4 | 810.75
10830 | A0015_B14S3 | A0015 | B14S3 | LN4B | 265 | 291 | 2도크 | 22 | 759.5
10831 | A0015_B153P | A0015 | B153P | CC13 | 153 | 159 | 2야드 판넬공장 | 4 | 252
10832 | A0015_B153S | A0015 | B153S | CC13 | 153 | 159 | 2야드 판넬공장 | 4 | 252
10833 | A0015_B163P | A0015 | B163P | CC13 | 147 | 159 | 외부 | 4 | 231
10834 | A0015_B163S | A0015 | B163S | CC13 | 144 | 159 | 외부 | 4 | 231
10835 | A0015_B16P0 | A0015 | B16P0 | CJX1 | 186 | 278 | 외부 | 4 | 387.75
10836 | A0015_B16P3 | A0015 | B16P3 | LL32 | 305 | 307 | 외부 | 22 | 1069.5
10837 | A0015_B16P3 | A0015 | B16P3 | NN4B | 312 | 328 | 2도크 | 22 | 1069.5
10838 | A0015_B16S0 | A0015 | B16S0 | CJX1 | 186 | 278 | 외부 | 4 | 387.75
10839 | A0015_B16S3 | A0015 | B16S3 | LL32 | 305 | 307 | 외부 | 22 | 1069.5
10840 | A0015_B16S3 | A0015 | B16S3 | NN4B | 312 | 328 | 2도크 | 22 | 1069.5
10841 | A0015_B173P | A0015 | B173P | CC13 | 154 | 166 | 외부 | 4 | 252
10842 | A0015_B173S | A0015 | B173S | CC13 | 148 | 158 | 외부 | 4 | 252
10843 | A0015_B17P0 | A0015 | B17P0 | CH32 | 190 | 224 | 외부 | 4 | 423
10844 | A0015_B17P3 | A0015 | B17P3 | LL32 | 306 | 308 | 외부 | 8 | 363
10845 | A0015_B17P3 | A0015 | B17P3 | NN4B | 313 | 329 | 2도크 | 8 | 363
10846 | A0015_B17S0 | A0015 | B17S0 | CH32 | 190 | 228 | 외부 | 4 | 423
10847 | A0015_B17S3 | A0015 | B17S3 | LL32 | 306 | 308 | 외부 | 8 | 363
10848 | A0015_B17S3 | A0015 | B17S3 | NN4B | 313 | 329 | 2도크 | 8 | 363
10849 | A0015_B183P | A0015 | B183P | CC13 | 167 | 174 | 외부 | 4 | 231
10850 | A0015_B183S | A0015 | B183S | CC13 | 167 | 174 | 외부 | 4 | 231
10851 | A0015_B18P0 | A0015 | B18P0 | CJX1 | 218 | 280 | 외부 | 4 | 387.75
10852 | A0015_B18P3 | A0015 | B18P3 | LL32 | 307 | 311 | 외부 | 22 | 1069.5
10853 | A0015_B18P3 | A0015 | B18P3 | NN4B | 314 | 332 | 2도크 | 22 | 1069.5
10854 | A0015_B18S0 | A0015 | B18S0 | CJX1 | 218 | 280 | 외부 | 4 | 387.75
10855 | A0015_B18S3 | A0015 | B18S3 | LL32 | 307 | 311 | 외부 | 22 | 1069.5
10856 | A0015_B18S3 | A0015 | B18S3 | NN4B | 314 | 332 | 2도크 | 22 | 1069.5
10857 | A0015_B193P | A0015 | B193P | CC13 | 160 | 180 | 외부 | 4 | 252
10858 | A0015_B193S | A0015 | B193S | CC13 | 173 | 180 | 외부 | 4 | 252
10859 | A0015_B19P0 | A0015 | B19P0 | CH32 | 224 | 241 | 외부 | 4 | 423
10860 | A0015_B19P3 | A0015 | B19P3 | LL32 | 308 | 312 | 외부 | 8 | 363
10861 | A0015_B19P3 | A0015 | B19P3 | NN4B | 315 | 333 | 2도크 | 8 | 363
10862 | A0015_B19S0 | A0015 | B19S0 | CH32 | 224 | 248 | 외부 | 4 | 423
10863 | A0015_B19S3 | A0015 | B19S3 | LL32 | 308 | 312 | 외부 | 8 | 363
10864 | A0015_B19S3 | A0015 | B19S3 | NN4B | 315 | 333 | 2도크 | 8 | 363
10865 | A0015_B203P | A0015 | B203P | CC13 | 179 | 189 | 외부 | 4 | 231
10866 | A0015_B203S | A0015 | B203S | CC13 | 179 | 189 | 외부 | 4 | 231
10867 | A0015_B20P0 | A0015 | B20P0 | CJX1 | 232 | 284 | 외부 | 4 | 387.75
10868 | A0015_B20P3 | A0015 | B20P3 | LL32 | 309 | 313 | 외부 | 22 | 1069.5
10869 | A0015_B20P3 | A0015 | B20P3 | NN4B | 318 | 334 | 2도크 | 22 | 1069.5
10870 | A0015_B20S0 | A0015 | B20S0 | CJX1 | 232 | 284 | 외부 | 4 | 387.75
10871 | A0015_B20S3 | A0015 | B20S3 | LL32 | 309 | 313 | 외부 | 22 | 1069.5
10872 | A0015_B20S3 | A0015 | B20S3 | NN4B | 318 | 334 | 2도크 | 22 | 1069.5
10873 | A0015_B213P | A0015 | B213P | CC13 | 183 | 196 | 외부 | 4 | 252
10874 | A0015_B213S | A0015 | B213S | CC13 | 183 | 196 | 외부 | 4 | 252
10875 | A0015_B21P0 | A0015 | B21P0 | CH32 | 238 | 269 | 외부 | 4 | 423
10876 | A0015_B21P3 | A0015 | B21P3 | LL32 | 312 | 314 | 외부 | 8 | 242
10877 | A0015_B21P3 | A0015 | B21P3 | NN4B | 319 | 335 | 2도크 | 8 | 242
10878 | A0015_B21S0 | A0015 | B21S0 | CH32 | 238 | 270 | 외부 | 4 | 423
10879 | A0015_B21S3 | A0015 | B21S3 | LL32 | 312 | 314 | 외부 | 8 | 242
10880 | A0015_B21S3 | A0015 | B21S3 | NN4B | 319 | 335 | 2도크 | 8 | 242
10881 | A0015_B223P | A0015 | B223P | CC13 | 185 | 189 | 선각공장 | 4 | 231
10882 | A0015_B223P | A0015 | B223P | F21 | 192 | 196 | 선행의장부 | 4 | 231
10883 | A0015_B223S | A0015 | B223S | CC13 | 185 | 189 | 선각공장 | 4 | 231
10884 | A0015_B223S | A0015 | B223S | F21 | 192 | 196 | 선행의장부 | 4 | 231
10885 | A0015_B22P0 | A0015 | B22P0 | CC15 | 221 | 230 | 선각공장 | 4 | 387.75
10886 | A0015_B22P1 | A0015 | B22P1 | G41 | 238 | 249 | 선행의장부 | 4 | 810.75
10887 | A0015_B22P1 | A0015 | B22P1 | H32 | 272 | 286 | 선행도장부 | 4 | 810.75
10888 | A0015_B22P3 | A0015 | B22P3 | LN4B | 313 | 336 | 2도크 | 22 | 1069.5
10889 | A0015_B22S0 | A0015 | B22S0 | CC15 | 221 | 230 | 선각공장 | 4 | 387.75
10890 | A0015_B22S1 | A0015 | B22S1 | G41 | 238 | 249 | 선행의장부 | 4 | 810.75
10891 | A0015_B22S1 | A0015 | B22S1 | H32 | 272 | 286 | 선행도장부 | 4 | 810.75
10892 | A0015_B22S3 | A0015 | B22S3 | LN4B | 313 | 336 | 2도크 | 22 | 1069.5
10893 | A0015_B233P | A0015 | B233P | CC13 | 188 | 195 | 2야드 판넬공장 | 4 | 252
10894 | A0015_B233S | A0015 | B233S | CC13 | 188 | 195 | 2야드 판넬공장 | 4 | 252
10895 | A0015_B243P | A0015 | B243P | C12 | 179 | 179 | 2야드 판넬공장 | 14 | 245
10896 | A0015_B243P | A0015 | B243P | C13 | 180 | 187 | 2야드 대조립공장 | 14 | 245
10897 | A0015_B243P | A0015 | B243P | F21 | 189 | 195 | 선행의장부 | 14 | 245
10898 | A0015_B243S | A0015 | B243S | C12 | 179 | 179 | 2야드 판넬공장 | 4 | 245
10899 | A0015_B243S | A0015 | B243S | C13 | 180 | 187 | 2야드 대조립공장 | 4 | 245
10900 | A0015_B243S | A0015 | B243S | F21 | 189 | 195 | 선행의장부 | 4 | 245
10901 | A0015_B24P1 | A0015 | B24P1 | G41 | 242 | 251 | 선행의장부 | 4 | 810.75
10902 | A0015_B24P1 | A0015 | B24P1 | H32 | 276 | 290 | 선행도장부 | 4 | 810.75
10903 | A0015_B24P3 | A0015 | B24P3 | LN4B | 315 | 340 | 2도크 | 22 | 1085
10904 | A0015_B24S1 | A0015 | B24S1 | G41 | 242 | 251 | 선행의장부 | 4 | 810.75
10905 | A0015_B24S1 | A0015 | B24S1 | H32 | 273 | 287 | 선행도장부 | 4 | 810.75
10906 | A0015_B24S3 | A0015 | B24S3 | LN4B | 315 | 340 | 2도크 | 22 | 1085
10907 | A0015_B253P | A0015 | B253P | C12 | 196 | 196 | 대조립 2공장 | 12.5 | 218.75
10908 | A0015_B253P | A0015 | B253P | C13 | 210 | 215 | 대조립 1공장 | 12.5 | 218.75
10909 | A0015_B253S | A0015 | B253S | C12 | 196 | 196 | 대조립 2공장 | 4 | 218.75
10910 | A0015_B253S | A0015 | B253S | C13 | 210 | 215 | 대조립 1공장 | 4 | 218.75
10911 | A0015_B53P0 | A0015 | B53P0 | C11 | 139 | 159 | 외부 | 5.5 | 207
10912 | A0015_B53P0 | A0015 | B53P0 | H32 | 175 | 187 | 선행도장부 | 5.5 | 207
10913 | A0015_B53P0 | A0015 | B53P0 | JX1 | 217 | 221 | 의장1부 | 5.5 | 207
10914 | A0015_B53S0 | A0015 | B53S0 | C11 | 139 | 159 | 외부 | 5.5 | 207
10915 | A0015_B53S0 | A0015 | B53S0 | H32 | 179 | 189 | 선행도장부 | 5.5 | 207
10916 | A0015_B53S0 | A0015 | B53S0 | JX1 | 217 | 221 | 의장1부 | 5.5 | 207
10917 | A0015_B64P0 | A0015 | B64P0 | C11 | 189 | 223 | 대조립 2공장 | 6.5 | 175
10918 | A0015_B64P0 | A0015 | B64P0 | H32 | 250 | 269 | 선행도장부 | 6.5 | 175
10919 | A0015_B64P0 | A0015 | B64P0 | JX1 | 280 | 284 | 의장1부 | 6.5 | 175
10920 | A0015_B64S0 | A0015 | B64S0 | C11 | 189 | 223 | 대조립 2공장 | 6.5 | 175
10921 | A0015_B64S0 | A0015 | B64S0 | H32 | 264 | 277 | 선행도장부 | 6.5 | 175
10922 | A0015_B64S0 | A0015 | B64S0 | JX1 | 280 | 284 | 의장1부 | 6.5 | 175
10923 | A0015_B713P | A0015 | B713P | CC13 | 157 | 161 | 대조립 1공장 | 6 | 96
10924 | A0015_B713S | A0015 | B713S | CC13 | 157 | 161 | 대조립 1공장 | 6 | 96
10925 | A0015_B71P0 | A0015 | B71P0 | C11 | 164 | 174 | 대조립 1공장 | 6 | 96
10926 | A0015_B71P0 | A0015 | B71P0 | H32 | 192 | 216 | 선행도장부 | 6 | 96
10927 | A0015_B71P3 | A0015 | B71P3 | LN4B | 271 | 294 | 2도크 | 5 | 1026
10928 | A0015_B71S0 | A0015 | B71S0 | C11 | 164 | 174 | 대조립 1공장 | 6 | 96
10929 | A0015_B71S0 | A0015 | B71S0 | H32 | 192 | 216 | 선행도장부 | 6 | 96
10930 | A0015_B723P | A0015 | B723P | CC13 | 220 | 228 | 대조립 1공장 | 6 | 96
10931 | A0015_B723S | A0015 | B723S | CC13 | 220 | 228 | 대조립 1공장 | 6 | 96
10932 | A0015_B72P0 | A0015 | B72P0 | C11 | 230 | 242 | 대조립 1공장 | 6 | 96
10933 | A0015_B72P0 | A0015 | B72P0 | H32 | 252 | 271 | 선행도장부 | 6 | 96
10934 | A0015_B72P3 | A0015 | B72P3 | LN4B | 308 | 333 | 2도크 | 5 | 1026
10935 | A0015_B72S0 | A0015 | B72S0 | C11 | 230 | 242 | 대조립 1공장 | 6 | 96
10936 | A0015_B72S0 | A0015 | B72S0 | H32 | 252 | 271 | 선행도장부 | 6 | 96
10937 | A0015_B733P | A0015 | B733P | CC13 | 221 | 229 | 대조립 2공장 | 6 | 96
10938 | A0015_B733S | A0015 | B733S | CC13 | 221 | 229 | 대조립 2공장 | 6 | 96
10939 | A0015_B73P0 | A0015 | B73P0 | C11 | 241 | 251 | 대조립 2공장 | 6 | 96
10940 | A0015_B73P0 | A0015 | B73P0 | H32 | 255 | 272 | 선행도장부 | 6 | 96
10941 | A0015_B73P3 | A0015 | B73P3 | LN4B | 312 | 335 | 2도크 | 5 | 1026
10942 | A0015_B73S0 | A0015 | B73S0 | C11 | 241 | 251 | 대조립 2공장 | 6 | 96
10943 | A0015_B73S0 | A0015 | B73S0 | H32 | 255 | 272 | 선행도장부 | 6 | 96
10944 | A0015_B743P | A0015 | B743P | CC13 | 228 | 236 | 대조립 2공장 | 6 | 96
10945 | A0015_B743S | A0015 | B743S | CC13 | 228 | 236 | 대조립 2공장 | 6 | 96
10946 | A0015_B74P0 | A0015 | B74P0 | C11 | 244 | 256 | 대조립 2공장 | 6 | 96
10947 | A0015_B74P0 | A0015 | B74P0 | H32 | 264 | 277 | 선행도장부 | 6 | 96
10948 | A0015_B74P3 | A0015 | B74P3 | LN4B | 314 | 339 | 2도크 | 5 | 1026
10949 | A0015_B74S0 | A0015 | B74S0 | C11 | 244 | 256 | 대조립 2공장 | 6 | 96
10950 | A0015_B74S0 | A0015 | B74S0 | H32 | 264 | 277 | 선행도장부 | 6 | 96
10951 | A0015_B753P | A0015 | B753P | C12 | 196 | 210 | 2야드 판넬공장 | 6 | 96
10952 | A0015_B753P | A0015 | B753P | C13 | 214 | 220 | 2야드 대조립공장 | 6 | 96
10953 | A0015_B753S | A0015 | B753S | C12 | 196 | 210 | 2야드 판넬공장 | 6 | 96
10954 | A0015_B753S | A0015 | B753S | C13 | 214 | 220 | 2야드 대조립공장 | 6 | 96
10955 | A0015_B75P0 | A0015 | B75P0 | C11 | 221 | 231 | 2야드 대조립공장 | 6 | 96
10956 | A0015_B75P0 | A0015 | B75P0 | H32 | 242 | 252 | 선행도장부 | 6 | 96
10957 | A0015_B75P3 | A0015 | B75P3 | LN4B | 316 | 341 | 2도크 | 5 | 1026
10958 | A0015_B75S0 | A0015 | B75S0 | C11 | 221 | 231 | 2야드 대조립공장 | 6 | 96
10959 | A0015_B75S0 | A0015 | B75S0 | H32 | 242 | 252 | 선행도장부 | 6 | 96
10960 | A0015_B763P | A0015 | B763P | C12 | 215 | 215 | 2야드 판넬공장 | 6 | 96
10961 | A0015_B763P | A0015 | B763P | C13 | 216 | 223 | 2야드 대조립공장 | 6 | 96
10962 | A0015_B763S | A0015 | B763S | C12 | 221 | 221 | 2야드 판넬공장 | 6 | 96
10963 | A0015_B763S | A0015 | B763S | C13 | 222 | 229 | 2야드 대조립공장 | 6 | 96
10964 | A0015_B76P0 | A0015 | B76P0 | C11 | 229 | 241 | 2야드 대조립공장 | 6 | 96
10965 | A0015_B76P0 | A0015 | B76P0 | H32 | 251 | 270 | 선행도장부 | 6 | 96
10966 | A0015_B76P3 | A0015 | B76P3 | LN4B | 320 | 346 | 2도크 | 5 | 1026
10967 | A0015_B76S0 | A0015 | B76S0 | C11 | 229 | 241 | 2야드 대조립공장 | 6 | 96
10968 | A0015_B76S0 | A0015 | B76S0 | H32 | 251 | 270 | 선행도장부 | 6 | 96
10969 | A0015_D113C | A0015 | D113C | C12 | 140 | 140 | 2야드 판넬공장 | 2.5 | 102
10970 | A0015_D113C | A0015 | D113C | C13 | 143 | 146 | 2야드 대조립공장 | 2.5 | 102
10971 | A0015_D114C | A0015 | D114C | C12 | 136 | 136 | 2야드 판넬공장 | 6 | 102
10972 | A0015_D114C | A0015 | D114C | C13 | 137 | 140 | 2야드 대조립공장 | 6 | 102
10973 | A0015_D11C0 | A0015 | D11C0 | C11 | 154 | 173 | 2야드 대조립공장 | 6 | 178.5
10974 | A0015_D11C0 | A0015 | D11C0 | F21 | 174 | 179 | 선행의장부 | 6 | 178.5
10975 | A0015_D11C0 | A0015 | D11C0 | H32 | 192 | 216 | 선행도장부 | 6 | 178.5
10976 | A0015_D123C | A0015 | D123C | CC13 | 224 | 230 | 선각공장 | 2.5 | 102
10977 | A0015_D124C | A0015 | D124C | C12 | 220 | 220 | 대조립 1공장 | 6 | 102
10978 | A0015_D124C | A0015 | D124C | C13 | 221 | 224 | 선각공장 | 6 | 102
10979 | A0015_D12C0 | A0015 | D12C0 | C11 | 230 | 243 | 선각공장 | 6 | 178.5
10980 | A0015_D12C0 | A0015 | D12C0 | F21 | 244 | 249 | 선행의장부 | 6 | 178.5
10981 | A0015_D12C0 | A0015 | D12C0 | H32 | 252 | 271 | 선행도장부 | 6 | 178.5
10982 | A0015_D133C | A0015 | D133C | CC13 | 194 | 210 | 대조립 1공장 | 2.5 | 102
10983 | A0015_D134C | A0015 | D134C | CC13 | 186 | 192 | 대조립 1공장 | 6 | 102
10984 | A0015_D13C0 | A0015 | D13C0 | C11 | 214 | 224 | 대조립 1공장 | 6 | 178.5
10985 | A0015_D13C0 | A0015 | D13C0 | F21 | 228 | 231 | 선행의장부 | 6 | 178.5
10986 | A0015_D13C0 | A0015 | D13C0 | H32 | 250 | 269 | 선행도장부 | 6 | 178.5
10987 | A0015_D143C | A0015 | D143C | C12 | 189 | 189 | 2야드 판넬공장 | 2.5 | 102
10988 | A0015_D143C | A0015 | D143C | C13 | 192 | 196 | 2야드 대조립공장 | 2.5 | 102
10989 | A0015_D144C | A0015 | D144C | C12 | 185 | 185 | 2야드 판넬공장 | 6 | 102
10990 | A0015_D144C | A0015 | D144C | C13 | 186 | 189 | 2야드 대조립공장 | 6 | 102
10991 | A0015_D14C0 | A0015 | D14C0 | C11 | 210 | 222 | 2야드 대조립공장 | 6 | 178.5
10992 | A0015_D14C0 | A0015 | D14C0 | F21 | 228 | 231 | 선행의장부 | 6 | 178.5
10993 | A0015_D14C0 | A0015 | D14C0 | H32 | 241 | 251 | 선행도장부 | 6 | 178.5
10994 | A0015_D153C | A0015 | D153C | C12 | 223 | 223 | 대조립 1공장 | 2.5 | 102
10995 | A0015_D153C | A0015 | D153C | C13 | 224 | 229 | 선각공장 | 2.5 | 102
10996 | A0015_D154C | A0015 | D154C | C12 | 196 | 196 | 대조립 1공장 | 6 | 102
10997 | A0015_D154C | A0015 | D154C | C13 | 220 | 223 | 선각공장 | 6 | 102
10998 | A0015_D15C0 | A0015 | D15C0 | C11 | 230 | 242 | 선각공장 | 6 | 178.5
10999 | A0015_D15C0 | A0015 | D15C0 | F21 | 244 | 249 | 선행의장부 | 6 | 178.5
11000 | A0015_D15C0 | A0015 | D15C0 | H32 | 263 | 276 | 선행도장부 | 6 | 178.5
11001 | A0015_D163C | A0015 | D163C | CC13 | 187 | 196 | 대조립 2공장 | 2.5 | 102
11002 | A0015_D164C | A0015 | D164C | CC13 | 179 | 187 | 대조립 2공장 | 6 | 102
11003 | A0015_D16C0 | A0015 | D16C0 | C11 | 210 | 222 | 대조립 2공장 | 6 | 204
11004 | A0015_D16C0 | A0015 | D16C0 | F21 | 224 | 229 | 선행의장부 | 6 | 204
11005 | A0015_D16C0 | A0015 | D16C0 | H32 | 235 | 245 | 선행도장부 | 6 | 204
11006 | A0015_D16C0 | A0015 | D16C0 | JX1 | 286 | 290 | 의장1부 | 6 | 204
11007 | A0015_D21C1 | A0015 | D21C1 | G41 | 217 | 228 | 선행의장부 | 9 | 450.5
11008 | A0015_D21C1 | A0015 | D21C1 | H32 | 231 | 245 | 선행도장부 | 9 | 450.5
11009 | A0015_D21C1 | A0015 | D21C1 | JMX1 | 279 | 290 | 의장1부 | 9 | 450.5
11010 | A0015_D21C1 | A0015 | D21C1 | NN4B | 293 | 311 | 2도크 | 9 | 450.5
11011 | A0015_D223C | A0015 | D223C | C12 | 161 | 161 | 대조립 1공장 | 9 | 153
11012 | A0015_D223C | A0015 | D223C | C13 | 164 | 167 | 선각공장 | 9 | 153
11013 | A0015_D22C0 | A0015 | D22C0 | C11 | 171 | 186 | 대조립 1공장 | 9 | 153
11014 | A0015_D22C0 | A0015 | D22C0 | F21 | 188 | 194 | 선행의장부 | 9 | 153
11015 | A0015_D31P0 | A0015 | D31P0 | C11 | 180 | 210 | 대조립 1공장 | 17.5 | 376.25
11016 | A0015_D31P0 | A0015 | D31P0 | F21 | 214 | 217 | 선행의장부 | 17.5 | 376.25
11017 | A0015_D31P0 | A0015 | D31P0 | H32 | 231 | 243 | 선행도장부 | 17.5 | 376.25
11018 | A0015_D31P0 | A0015 | D31P0 | JMX1 | 272 | 283 | 의장1부 | 17.5 | 376.25
11019 | A0015_D31P0 | A0015 | D31P0 | NN4B | 286 | 304 | 2도크 | 17.5 | 376.25
11020 | A0015_D31S0 | A0015 | D31S0 | C11 | 180 | 210 | 대조립 1공장 | 17.5 | 376.25
11021 | A0015_D31S0 | A0015 | D31S0 | F21 | 214 | 217 | 선행의장부 | 17.5 | 376.25
11022 | A0015_D31S0 | A0015 | D31S0 | H32 | 231 | 243 | 선행도장부 | 17.5 | 376.25
11023 | A0015_D31S0 | A0015 | D31S0 | JMX1 | 272 | 283 | 의장1부 | 17.5 | 376.25
11024 | A0015_D31S0 | A0015 | D31S0 | NN4B | 286 | 304 | 2도크 | 17.5 | 376.25
11025 | A0015_D325P | A0015 | D325P | CC13 | 153 | 159 | 대조립 1공장 | 8.5 | 72.25
11026 | A0015_D325S | A0015 | D325S | CC13 | 153 | 159 | 대조립 1공장 | 8.5 | 72.25
11027 | A0015_D32P0 | A0015 | D32P0 | C11 | 161 | 179 | 대조립 1공장 | 8.5 | 354.75
11028 | A0015_D32P0 | A0015 | D32P0 | F21 | 181 | 187 | 선행의장부 | 8.5 | 354.75
11029 | A0015_D32P1 | A0015 | D32P1 | G41 | 217 | 228 | 선행의장부 | 8.5 | 688
11030 | A0015_D32P1 | A0015 | D32P1 | H32 | 230 | 244 | 선행도장부 | 8.5 | 688
11031 | A0015_D32P1 | A0015 | D32P1 | JMX1 | 276 | 285 | 의장1부 | 8.5 | 688
11032 | A0015_D32P1 | A0015 | D32P1 | NN4B | 290 | 306 | 2도크 | 8.5 | 688
11033 | A0015_D32S0 | A0015 | D32S0 | C11 | 161 | 179 | 대조립 1공장 | 8.5 | 354.75
11034 | A0015_D32S0 | A0015 | D32S0 | F21 | 181 | 187 | 선행의장부 | 8.5 | 354.75
11035 | A0015_D32S1 | A0015 | D32S1 | G41 | 217 | 228 | 선행의장부 | 8.5 | 688
11036 | A0015_D32S1 | A0015 | D32S1 | H32 | 230 | 244 | 선행도장부 | 8.5 | 688
11037 | A0015_D32S1 | A0015 | D32S1 | JMX1 | 276 | 285 | 의장1부 | 8.5 | 688
11038 | A0015_D32S1 | A0015 | D32S1 | NN4B | 290 | 306 | 2도크 | 8.5 | 688
11039 | A0015_D33P0 | A0015 | D33P0 | C11 | 165 | 179 | 대조립 2공장 | 8.5 | 333.25
11040 | A0015_D33P0 | A0015 | D33P0 | F21 | 181 | 187 | 선행의장부 | 8.5 | 333.25
11041 | A0015_D33S0 | A0015 | D33S0 | C11 | 165 | 179 | 대조립 2공장 | 8.5 | 333.25
11042 | A0015_D33S0 | A0015 | D33S0 | F21 | 181 | 187 | 선행의장부 | 8.5 | 333.25
11043 | A0015_D34P0 | A0015 | D34P0 | C11 | 154 | 172 | 선각공장 | 8.5 | 376.25
11044 | A0015_D34P0 | A0015 | D34P0 | F21 | 174 | 180 | 선행의장부 | 8.5 | 376.25
11045 | A0015_D34P2 | A0015 | D34P2 | K41 | 216 | 229 | 선행의장부 | 8.5 | 741.75
11046 | A0015_D34P2 | A0015 | D34P2 | H32 | 243 | 263 | 선행도장부 | 8.5 | 741.75
11047 | A0015_D34P2 | A0015 | D34P2 | MX1 | 283 | 287 | 의장1부 | 8.5 | 741.75
11048 | A0015_D34P2 | A0015 | D34P2 | NN4B | 292 | 308 | 2도크 | 8.5 | 741.75
11049 | A0015_D34S0 | A0015 | D34S0 | C11 | 154 | 172 | 선각공장 | 8.5 | 376.25
11050 | A0015_D34S0 | A0015 | D34S0 | F21 | 174 | 180 | 선행의장부 | 8.5 | 376.25
11051 | A0015_D34S2 | A0015 | D34S2 | K41 | 216 | 229 | 선행의장부 | 8.5 | 741.75
11052 | A0015_D34S2 | A0015 | D34S2 | H32 | 243 | 263 | 선행도장부 | 8.5 | 741.75
11053 | A0015_D34S2 | A0015 | D34S2 | MX1 | 283 | 287 | 의장1부 | 8.5 | 741.75
11054 | A0015_D34S2 | A0015 | D34S2 | NN4B | 292 | 308 | 2도크 | 8.5 | 741.75
11055 | A0015_D35P0 | A0015 | D35P0 | C11 | 173 | 189 | 2야드 판넬공장 | 8.5 | 365.5
11056 | A0015_D35P0 | A0015 | D35P0 | JX1 | 278 | 280 | 의장1부 | 8.5 | 365.5
11057 | A0015_D35S0 | A0015 | D35S0 | C11 | 173 | 189 | 2야드 판넬공장 | 8.5 | 365.5
11058 | A0015_D35S0 | A0015 | D35S0 | JX1 | 278 | 280 | 의장1부 | 8.5 | 365.5
11059 | A0015_D36P0 | A0015 | D36P0 | C11 | 214 | 229 | 선각공장 | 8.5 | 376.25
11060 | A0015_D36P0 | A0015 | D36P0 | F21 | 231 | 237 | 선행의장부 | 8.5 | 376.25
11061 | A0015_D36P2 | A0015 | D36P2 | K41 | 270 | 279 | 선행의장부 | 8.5 | 793.5
11062 | A0015_D36P2 | A0015 | D36P2 | H32 | 290 | 304 | 선행도장부 | 8.5 | 793.5
11063 | A0015_D36P2 | A0015 | D36P2 | MX1 | 312 | 318 | 의장1부 | 8.5 | 793.5
11064 | A0015_D36P2 | A0015 | D36P2 | NN4B | 321 | 339 | 2도크 | 8.5 | 793.5
11065 | A0015_D36S0 | A0015 | D36S0 | C11 | 214 | 229 | 선각공장 | 8.5 | 376.25
11066 | A0015_D36S0 | A0015 | D36S0 | F21 | 231 | 237 | 선행의장부 | 8.5 | 376.25
11067 | A0015_D36S2 | A0015 | D36S2 | K41 | 264 | 276 | 선행의장부 | 8.5 | 793.5
11068 | A0015_D36S2 | A0015 | D36S2 | H32 | 290 | 304 | 선행도장부 | 8.5 | 793.5
11069 | A0015_D36S2 | A0015 | D36S2 | MX1 | 312 | 318 | 의장1부 | 8.5 | 793.5
11070 | A0015_D36S2 | A0015 | D36S2 | NN4B | 321 | 339 | 2도크 | 8.5 | 793.5
11071 | A0015_D37P0 | A0015 | D37P0 | C11 | 231 | 249 | 2야드 판넬공장 | 8.5 | 365.5
11072 | A0015_D37P0 | A0015 | D37P0 | JX1 | 307 | 311 | 의장1부 | 8.5 | 365.5
11073 | A0015_D37S0 | A0015 | D37S0 | C11 | 231 | 249 | 2야드 판넬공장 | 8.5 | 365.5
11074 | A0015_D37S0 | A0015 | D37S0 | JX1 | 307 | 311 | 의장1부 | 8.5 | 365.5
11075 | A0015_D38P0 | A0015 | D38P0 | C11 | 216 | 235 | 선각공장 | 8.5 | 376.25
11076 | A0015_D38P0 | A0015 | D38P0 | F21 | 252 | 264 | 선행의장부 | 8.5 | 376.25
11077 | A0015_D38P2 | A0015 | D38P2 | K41 | 280 | 291 | 선행의장부 | 8.5 | 793.5
11078 | A0015_D38P2 | A0015 | D38P2 | H32 | 293 | 307 | 선행도장부 | 8.5 | 793.5
11079 | A0015_D38P2 | A0015 | D38P2 | MX1 | 314 | 320 | 의장1부 | 8.5 | 793.5
11080 | A0015_D38P2 | A0015 | D38P2 | NN4B | 325 | 341 | 2도크 | 8.5 | 793.5
11081 | A0015_D38S0 | A0015 | D38S0 | C11 | 216 | 237 | 선각공장 | 8.5 | 376.25
11082 | A0015_D38S0 | A0015 | D38S0 | F21 | 238 | 244 | 선행의장부 | 8.5 | 376.25
11083 | A0015_D38S2 | A0015 | D38S2 | K41 | 271 | 280 | 선행의장부 | 8.5 | 793.5
11084 | A0015_D38S2 | A0015 | D38S2 | H32 | 291 | 305 | 선행도장부 | 8.5 | 793.5
11085 | A0015_D38S2 | A0015 | D38S2 | MX1 | 314 | 320 | 의장1부 | 8.5 | 793.5
11086 | A0015_D38S2 | A0015 | D38S2 | NN4B | 325 | 341 | 2도크 | 8.5 | 793.5
11087 | A0015_D39P0 | A0015 | D39P0 | C11 | 235 | 251 | 2야드 판넬공장 | 8.5 | 365.5
11088 | A0015_D39P0 | A0015 | D39P0 | JX1 | 311 | 313 | 의장1부 | 8.5 | 365.5
11089 | A0015_D39S0 | A0015 | D39S0 | C11 | 235 | 251 | 2야드 판넬공장 | 8.5 | 365.5
11090 | A0015_D39S0 | A0015 | D39S0 | JX1 | 311 | 313 | 의장1부 | 8.5 | 365.5
11091 | A0015_D40P1 | A0015 | D40P1 | G41 | 248 | 265 | 선행의장부 | 8.5 | 752.5
11092 | A0015_D40P1 | A0015 | D40P1 | JX1 | 313 | 315 | 의장1부 | 8.5 | 752.5
11093 | A0015_D40P2 | A0015 | D40P2 | K41 | 270 | 283 | 선행의장부 | 8.5 | 793.5
11094 | A0015_D40P2 | A0015 | D40P2 | H32 | 292 | 306 | 선행도장부 | 8.5 | 793.5
11095 | A0015_D40P2 | A0015 | D40P2 | MX1 | 318 | 322 | 의장1부 | 8.5 | 793.5
11096 | A0015_D40P2 | A0015 | D40P2 | NN4B | 327 | 346 | 2도크 | 8.5 | 793.5
11097 | A0015_D40S1 | A0015 | D40S1 | G41 | 248 | 265 | 선행의장부 | 8.5 | 752.5
11098 | A0015_D40S1 | A0015 | D40S1 | JX1 | 313 | 315 | 의장1부 | 8.5 | 752.5
11099 | A0015_D40S2 | A0015 | D40S2 | K41 | 270 | 283 | 선행의장부 | 8.5 | 793.5
11100 | A0015_D40S2 | A0015 | D40S2 | H32 | 292 | 306 | 선행도장부 | 8.5 | 793.5
11101 | A0015_D40S2 | A0015 | D40S2 | MX1 | 318 | 322 | 의장1부 | 8.5 | 793.5
11102 | A0015_D40S2 | A0015 | D40S2 | NN4B | 327 | 346 | 2도크 | 8.5 | 793.5
11103 | A0015_D41P0 | A0015 | D41P0 | C11 | 241 | 263 | 선각공장 | 8.5 | 365.5
11104 | A0015_D41P0 | A0015 | D41P0 | JX1 | 313 | 315 | 의장1부 | 8.5 | 365.5
11105 | A0015_D41S0 | A0015 | D41S0 | C11 | 241 | 263 | 선각공장 | 8.5 | 365.5
11106 | A0015_D41S0 | A0015 | D41S0 | JX1 | 313 | 315 | 의장1부 | 8.5 | 365.5
11107 | A0015_D423P | A0015 | D423P | C12 | 222 | 222 | 2야드 판넬공장 | 2.5 | 57.75
11108 | A0015_D423P | A0015 | D423P | C13 | 223 | 230 | 2야드 대조립공장 | 2.5 | 57.75
11109 | A0015_D423S | A0015 | D423S | C12 | 222 | 222 | 2야드 판넬공장 | 2.5 | 57.75
11110 | A0015_D423S | A0015 | D423S | C13 | 223 | 230 | 2야드 대조립공장 | 2.5 | 57.75
11111 | A0015_D42P0 | A0015 | D42P0 | C11 | 229 | 248 | 2야드 대조립공장 | 8.5 | 387
11112 | A0015_D42P0 | A0015 | D42P0 | F21 | 245 | 251 | 선행의장부 | 8.5 | 387
11113 | A0015_D42P1 | A0015 | D42P1 | G41 | 272 | 283 | 선행의장부 | 8.5 | 832.5
11114 | A0015_D42P1 | A0015 | D42P1 | H32 | 294 | 308 | 선행도장부 | 8.5 | 832.5
11115 | A0015_D42P1 | A0015 | D42P1 | JMX1 | 315 | 326 | 의장1부 | 8.5 | 832.5
11116 | A0015_D42P1 | A0015 | D42P1 | NN4B | 329 | 348 | 2도크 | 8.5 | 832.5
11117 | A0015_D42S0 | A0015 | D42S0 | C11 | 229 | 248 | 2야드 대조립공장 | 8.5 | 387
11118 | A0015_D42S0 | A0015 | D42S0 | F21 | 245 | 251 | 선행의장부 | 8.5 | 387
11119 | A0015_D42S1 | A0015 | D42S1 | G41 | 272 | 283 | 선행의장부 | 8.5 | 832.5
11120 | A0015_D42S1 | A0015 | D42S1 | H32 | 294 | 308 | 선행도장부 | 8.5 | 832.5
11121 | A0015_D42S1 | A0015 | D42S1 | JMX1 | 315 | 326 | 의장1부 | 8.5 | 832.5
11122 | A0015_D42S1 | A0015 | D42S1 | NN4B | 329 | 348 | 2도크 | 8.5 | 832.5
11123 | A0015_D43P0 | A0015 | D43P0 | C11 | 230 | 245 | 2야드 판넬공장 | 8.5 | 438.75
11124 | A0015_D43P0 | A0015 | D43P0 | F21 | 249 | 255 | 선행의장부 | 8.5 | 438.75
11125 | A0015_D43S0 | A0015 | D43S0 | C11 | 230 | 245 | 2야드 판넬공장 | 8.5 | 438.75
11126 | A0015_D43S0 | A0015 | D43S0 | F21 | 249 | 255 | 선행의장부 | 8.5 | 438.75
11127 | A0015_D443P | A0015 | D443P | CC13 | 223 | 230 | 대조립 1공장 | 2.5 | 57.75
11128 | A0015_D443S | A0015 | D443S | CC13 | 223 | 230 | 대조립 1공장 | 2.5 | 57.75
11129 | A0015_D44P0 | A0015 | D44P0 | C11 | 231 | 249 | 대조립 1공장 | 8.5 | 393.75
11130 | A0015_D44P0 | A0015 | D44P0 | F21 | 251 | 263 | 선행의장부 | 8.5 | 393.75
11131 | A0015_D44P1 | A0015 | D44P1 | G41 | 276 | 285 | 선행의장부 | 8.5 | 776.25
11132 | A0015_D44P1 | A0015 | D44P1 | H32 | 300 | 314 | 선행도장부 | 8.5 | 776.25
11133 | A0015_D44P1 | A0015 | D44P1 | JMX1 | 319 | 328 | 의장1부 | 8.5 | 776.25
11134 | A0015_D44P1 | A0015 | D44P1 | NN4B | 333 | 353 | 2도크 | 8.5 | 776.25
11135 | A0015_D44S0 | A0015 | D44S0 | C11 | 231 | 249 | 대조립 1공장 | 8.5 | 393.75
11136 | A0015_D44S0 | A0015 | D44S0 | F21 | 251 | 263 | 선행의장부 | 8.5 | 393.75
11137 | A0015_D44S1 | A0015 | D44S1 | G41 | 276 | 285 | 선행의장부 | 8.5 | 776.25
11138 | A0015_D44S1 | A0015 | D44S1 | H32 | 300 | 314 | 선행도장부 | 8.5 | 776.25
11139 | A0015_D44S1 | A0015 | D44S1 | JMX1 | 319 | 328 | 의장1부 | 8.5 | 776.25
11140 | A0015_D44S1 | A0015 | D44S1 | NN4B | 333 | 353 | 2도크 | 8.5 | 776.25
11141 | A0015_D543P | A0015 | D543P | CC13 | 158 | 167 | 2야드 판넬공장 | 8.5 | 376.25
11142 | A0015_D543S | A0015 | D543S | CC13 | 158 | 167 | 2야드 판넬공장 | 8.5 | 376.25
11143 | A0015_D563P | A0015 | D563P | CC13 | 220 | 229 | 2야드 판넬공장 | 8.5 | 365.5
11144 | A0015_D563S | A0015 | D563S | CC13 | 220 | 229 | 2야드 판넬공장 | 8.5 | 365.5
11145 | A0015_D583P | A0015 | D583P | C12 | 217 | 217 | 대조립 1공장 | 8.5 | 365.5
11146 | A0015_D583P | A0015 | D583P | C13 | 220 | 228 | 선각공장 | 8.5 | 365.5
11147 | A0015_D583S | A0015 | D583S | C12 | 217 | 217 | 대조립 1공장 | 8.5 | 365.5
11148 | A0015_D583S | A0015 | D583S | C13 | 220 | 228 | 선각공장 | 8.5 | 365.5
11149 | A0015_D603P | A0015 | D603P | CC13 | 216 | 227 | 2야드 판넬공장 | 8.5 | 376.25
11150 | A0015_D603S | A0015 | D603S | CC13 | 216 | 227 | 2야드 판넬공장 | 8.5 | 376.25
11151 | A0015_D812P | A0015 | D812P | C12 | 173 | 173 | 대조립 2공장 | 6 | 166.25
11152 | A0015_D812P | A0015 | D812P | C13 | 174 | 182 | 대조립 1공장 | 6 | 166.25
11153 | A0015_D812S | A0015 | D812S | C12 | 173 | 173 | 대조립 2공장 | 6 | 166.25
11154 | A0015_D812S | A0015 | D812S | C13 | 174 | 182 | 대조립 1공장 | 6 | 166.25
11155 | A0015_D822P | A0015 | D822P | CC13 | 151 | 160 | 대조립 1공장 | 6 | 140.25
11156 | A0015_D822S | A0015 | D822S | CC13 | 151 | 160 | 대조립 1공장 | 6 | 140.25
11157 | A0015_D832P | A0015 | D832P | C12 | 151 | 151 | 대조립 2공장 | 6 | 131.75
11158 | A0015_D832P | A0015 | D832P | C13 | 152 | 160 | 선각공장 | 6 | 131.75
11159 | A0015_D832S | A0015 | D832S | C12 | 151 | 151 | 대조립 2공장 | 6 | 131.75
11160 | A0015_D832S | A0015 | D832S | C13 | 152 | 160 | 선각공장 | 6 | 131.75
11161 | A0015_D842P | A0015 | D842P | CC13 | 140 | 151 | 선각공장 | 6 | 148.75
11162 | A0015_D842S | A0015 | D842S | CC13 | 140 | 151 | 선각공장 | 6 | 148.75
11163 | A0015_D852P | A0015 | D852P | CC13 | 161 | 172 | 2야드 판넬공장 | 6 | 144.5
11164 | A0015_D852S | A0015 | D852S | CC13 | 161 | 172 | 2야드 판넬공장 | 6 | 144.5
11165 | A0015_D862P | A0015 | D862P | CC13 | 187 | 210 | 선각공장 | 6 | 148.75
11166 | A0015_D862S | A0015 | D862S | CC13 | 187 | 210 | 선각공장 | 6 | 148.75
11167 | A0015_D872P | A0015 | D872P | CC13 | 216 | 227 | 2야드 판넬공장 | 6 | 144.5
11168 | A0015_D872S | A0015 | D872S | CC13 | 216 | 227 | 2야드 판넬공장 | 6 | 144.5
11169 | A0015_D882P | A0015 | D882P | CC13 | 192 | 215 | 선각공장 | 6 | 148.75
11170 | A0015_D882S | A0015 | D882S | CC13 | 188 | 210 | 선각공장 | 6 | 148.75
11171 | A0015_D892P | A0015 | D892P | CC13 | 224 | 235 | 2야드 판넬공장 | 6 | 144.5
11172 | A0015_D892S | A0015 | D892S | CC13 | 224 | 235 | 2야드 판넬공장 | 6 | 144.5
11173 | A0015_D902P | A0015 | D902P | CC13 | 195 | 217 | 2야드 판넬공장 | 6 | 148.75
11174 | A0015_D902S | A0015 | D902S | CC13 | 195 | 217 | 2야드 판넬공장 | 6 | 148.75
11175 | A0015_D912P | A0015 | D912P | C12 | 227 | 227 | 대조립 2공장 | 6 | 144.5
11176 | A0015_D912P | A0015 | D912P | C13 | 228 | 236 | 선각공장 | 6 | 144.5
11177 | A0015_D912S | A0015 | D912S | C12 | 227 | 227 | 대조립 2공장 | 6 | 144.5
11178 | A0015_D912S | A0015 | D912S | C13 | 228 | 236 | 선각공장 | 6 | 144.5
11179 | A0015_D922P | A0015 | D922P | CC13 | 196 | 224 | 선각공장 | 6 | 153
11180 | A0015_D922S | A0015 | D922S | CC13 | 196 | 224 | 선각공장 | 6 | 153
11181 | A0015_D932P | A0015 | D932P | C12 | 220 | 220 | 대조립 2공장 | 6 | 165.75
11182 | A0015_D932P | A0015 | D932P | C13 | 221 | 229 | 선각공장 | 6 | 165.75
11183 | A0015_D932S | A0015 | D932S | C12 | 220 | 220 | 대조립 2공장 | 6 | 165.75
11184 | A0015_D932S | A0015 | D932S | C13 | 221 | 229 | 선각공장 | 6 | 165.75
11185 | A0015_D942P | A0015 | D942P | C12 | 221 | 221 | 대조립 2공장 | 6 | 148.75
11186 | A0015_D942P | A0015 | D942P | C13 | 222 | 235 | 대조립 1공장 | 6 | 148.75
11187 | A0015_D942S | A0015 | D942S | C12 | 221 | 221 | 대조립 2공장 | 6 | 148.75
11188 | A0015_D942S | A0015 | D942S | C13 | 222 | 235 | 대조립 1공장 | 6 | 148.75
11189 | A0015_D952P | A0015 | D952P | CC13 | 227 | 236 | 2야드 판넬공장 | 6 | 148.75
11190 | A0015_D952S | A0015 | D952S | CC13 | 227 | 236 | 2야드 판넬공장 | 6 | 148.75
11191 | A0015_E11P0 | A0015 | E11P0 | CC15 | 118 | 150 | 대조립 1공장 | 4 | 259
11192 | A0015_E11P0 | A0015 | E11P0 | H32 | 160 | 173 | 선행도장부 | 4 | 259
11193 | A0015_E11P3 | A0015 | E11P3 | LN4B | 242 | 272 | 2도크 | 13 | 1677
11194 | A0015_E11S0 | A0015 | E11S0 | CC15 | 118 | 150 | 대조립 1공장 | 4 | 185
11195 | A0015_E11S0 | A0015 | E11S0 | H32 | 160 | 173 | 선행도장부 | 4 | 185
11196 | A0015_E12A0 | A0015 | E12A0 | CC15 | 117 | 147 | 대조립 1공장 | 3.5 | 307.5
11197 | A0015_E12A0 | A0015 | E12A0 | H32 | 160 | 173 | 선행도장부 | 3.5 | 307.5
11198 | A0015_E21C0 | A0015 | E21C0 | C11 | 150 | 165 | 대조립 1공장 | 4 | 22
11199 | A0015_E21C0 | A0015 | E21C0 | F21 | 167 | 171 | 선행의장부 | 4 | 22
11200 | A0015_E21C0 | A0015 | E21C0 | H32 | 182 | 195 | 선행도장부 | 4 | 22
11201 | A0015_E21C0 | A0015 | E21C0 | JX1 | 215 | 217 | 의장1부 | 4 | 22
11202 | A0015_E22P0 | A0015 | E22P0 | C11 | 140 | 157 | 대조립 1공장 | 4 | 246.5
11203 | A0015_E22P0 | A0015 | E22P0 | F21 | 159 | 167 | 선행의장부 | 4 | 246.5
11204 | A0015_E22P0 | A0015 | E22P0 | H32 | 182 | 195 | 선행도장부 | 4 | 246.5
11205 | A0015_E22P0 | A0015 | E22P0 | JX1 | 215 | 217 | 의장1부 | 4 | 246.5
11206 | A0015_E22S0 | A0015 | E22S0 | C11 | 140 | 157 | 대조립 1공장 | 4 | 246.5
11207 | A0015_E22S0 | A0015 | E22S0 | F21 | 159 | 167 | 선행의장부 | 4 | 246.5
11208 | A0015_E22S0 | A0015 | E22S0 | H32 | 182 | 195 | 선행도장부 | 4 | 246.5
11209 | A0015_E22S0 | A0015 | E22S0 | JX1 | 215 | 217 | 의장1부 | 4 | 246.5
11210 | A0015_E23P0 | A0015 | E23P0 | C11 | 143 | 158 | 대조립 1공장 | 3 | 58
11211 | A0015_E23P0 | A0015 | E23P0 | F21 | 160 | 168 | 선행의장부 | 3 | 58
11212 | A0015_E23P0 | A0015 | E23P0 | H32 | 182 | 195 | 선행도장부 | 3 | 58
11213 | A0015_E23P0 | A0015 | E23P0 | JX1 | 215 | 217 | 의장1부 | 3 | 58
11214 | A0015_E23S0 | A0015 | E23S0 | C11 | 143 | 158 | 대조립 1공장 | 3 | 58
11215 | A0015_E23S0 | A0015 | E23S0 | F21 | 160 | 168 | 선행의장부 | 3 | 58
11216 | A0015_E23S0 | A0015 | E23S0 | H32 | 180 | 192 | 선행도장부 | 3 | 58
11217 | A0015_E23S0 | A0015 | E23S0 | JX1 | 213 | 215 | 의장1부 | 3 | 58
11218 | A0015_E24P0 | A0015 | E24P0 | C11 | 144 | 159 | 대조립 1공장 | 2 | 40
11219 | A0015_E24P0 | A0015 | E24P0 | F21 | 161 | 171 | 선행의장부 | 2 | 40
11220 | A0015_E24P0 | A0015 | E24P0 | H32 | 180 | 192 | 선행도장부 | 2 | 40
11221 | A0015_E24P0 | A0015 | E24P0 | JX1 | 213 | 215 | 의장1부 | 2 | 40
11222 | A0015_E24S0 | A0015 | E24S0 | C11 | 144 | 159 | 대조립 1공장 | 2 | 40
11223 | A0015_E24S0 | A0015 | E24S0 | F21 | 161 | 171 | 선행의장부 | 2 | 40
11224 | A0015_E24S0 | A0015 | E24S0 | H32 | 180 | 192 | 선행도장부 | 2 | 40
11225 | A0015_E24S0 | A0015 | E24S0 | JX1 | 213 | 215 | 의장1부 | 2 | 40
11226 | A0015_E313C | A0015 | E313C | CC13 | 154 | 161 | 대조립 1공장 | 7 | 77
11227 | A0015_E31C0 | A0015 | E31C0 | C11 | 165 | 185 | 대조립 1공장 | 6.5 | 110
11228 | A0015_E31C0 | A0015 | E31C0 | F21 | 187 | 210 | 선행의장부 | 6.5 | 110
11229 | A0015_E31C0 | A0015 | E31C0 | H32 | 222 | 235 | 선행도장부 | 6.5 | 110
11230 | A0015_E31C0 | A0015 | E31C0 | MX1 | 242 | 248 | 의장1부 | 6.5 | 110
11231 | A0015_E31C0 | A0015 | E31C0 | NN4B | 251 | 276 | 2도크 | 6.5 | 110
11232 | A0015_E323P | A0015 | E323P | CC13 | 125 | 131 | 외부 | 5.5 | 38.5
11233 | A0015_E323S | A0015 | E323S | CC13 | 125 | 131 | 외부 | 5.5 | 38.5
11234 | A0015_E324P | A0015 | E324P | CC13 | 125 | 131 | 외부 | 7 | 49
11235 | A0015_E324S | A0015 | E324S | CC13 | 125 | 131 | 외부 | 7 | 49
11236 | A0015_E32P0 | A0015 | E32P0 | C11 | 132 | 172 | 외부 | 6.5 | 320
11237 | A0015_E32P0 | A0015 | E32P0 | F21 | 185 | 210 | 선행의장부 | 6.5 | 320
11238 | A0015_E32P1 | A0015 | E32P1 | G41 | 185 | 210 | 선행의장부 | 6.5 | 955.5
11239 | A0015_E32P1 | A0015 | E32P1 | H32 | 216 | 229 | 선행도장부 | 6.5 | 955.5
11240 | A0015_E32P1 | A0015 | E32P1 | JMX1 | 237 | 248 | 의장1부 | 6.5 | 955.5
11241 | A0015_E32P1 | A0015 | E32P1 | NN4B | 251 | 276 | 2도크 | 6.5 | 955.5
11242 | A0015_E32S0 | A0015 | E32S0 | C11 | 132 | 172 | 외부 | 6.5 | 400
11243 | A0015_E32S0 | A0015 | E32S0 | F21 | 185 | 210 | 선행의장부 | 6.5 | 400
11244 | A0015_E32S1 | A0015 | E32S1 | G41 | 185 | 210 | 선행의장부 | 6.5 | 1092
11245 | A0015_E32S1 | A0015 | E32S1 | H32 | 214 | 227 | 선행도장부 | 6.5 | 1092
11246 | A0015_E32S1 | A0015 | E32S1 | JMX1 | 238 | 249 | 의장1부 | 6.5 | 1092
11247 | A0015_E32S1 | A0015 | E32S1 | NN4B | 252 | 277 | 2도크 | 6.5 | 1092
11248 | A0015_E33P0 | A0015 | E33P0 | C11 | 154 | 174 | 대조립 1공장 | 6.5 | 351.5
11249 | A0015_E33P0 | A0015 | E33P0 | F21 | 185 | 210 | 선행의장부 | 6.5 | 351.5
11250 | A0015_E33S0 | A0015 | E33S0 | C11 | 154 | 174 | 대조립 1공장 | 6.5 | 418
11251 | A0015_E33S0 | A0015 | E33S0 | F21 | 185 | 210 | 선행의장부 | 6.5 | 418
11252 | A0015_E413P | A0015 | E413P | CC13 | 130 | 137 | 외부 | 6.5 | 78
11253 | A0015_E413S | A0015 | E413S | CC13 | 130 | 137 | 외부 | 6.5 | 78
11254 | A0015_E414P | A0015 | E414P | CC13 | 130 | 137 | 외부 | 6.5 | 84.5
11255 | A0015_E41P0 | A0015 | E41P0 | C11 | 130 | 167 | 외부 | 6.5 | 187.5
11256 | A0015_E41P0 | A0015 | E41P0 | F21 | 178 | 188 | 선행의장부 | 6.5 | 187.5
11257 | A0015_E41P1 | A0015 | E41P1 | G41 | 178 | 188 | 선행의장부 | 6.5 | 570
11258 | A0015_E41P1 | A0015 | E41P1 | H32 | 210 | 222 | 선행도장부 | 6.5 | 570
11259 | A0015_E41P1 | A0015 | E41P1 | JX1 | 238 | 242 | 의장1부 | 6.5 | 570
11260 | A0015_E41P3 | A0015 | E41P3 | LN4B | 272 | 297 | 2도크 | 11 | 1111.5
11261 | A0015_E41S0 | A0015 | E41S0 | C11 | 130 | 167 | 외부 | 6.5 | 180
11262 | A0015_E41S0 | A0015 | E41S0 | F21 | 178 | 188 | 선행의장부 | 6.5 | 180
11263 | A0015_E41S1 | A0015 | E41S1 | G41 | 178 | 188 | 선행의장부 | 6.5 | 570
11264 | A0015_E41S1 | A0015 | E41S1 | H32 | 210 | 222 | 선행도장부 | 6.5 | 570
11265 | A0015_E41S1 | A0015 | E41S1 | JX1 | 237 | 241 | 의장1부 | 6.5 | 570
11266 | A0015_E41S3 | A0015 | E41S3 | LN4B | 271 | 294 | 2도크 | 6.5 | 1111.5
11267 | A0015_E423P | A0015 | E423P | CC13 | 131 | 137 | 외부 | 6.5 | 71.5
11268 | A0015_E423S | A0015 | E423S | CC13 | 131 | 137 | 외부 | 6.5 | 71.5
11269 | A0015_E424P | A0015 | E424P | CC13 | 131 | 137 | 외부 | 7 | 87.5
11270 | A0015_E424S | A0015 | E424S | CC13 | 131 | 137 | 외부 | 7 | 87.5
11271 | A0015_E425P | A0015 | E425P | CC13 | 131 | 137 | 외부 | 7 | 52.5
11272 | A0015_E425S | A0015 | E425S | CC13 | 131 | 137 | 외부 | 7 | 52.5
11273 | A0015_E427P | A0015 | E427P | CC13 | 131 | 137 | 외부 | 8.5 | 119
11274 | A0015_E427S | A0015 | E427S | CC13 | 131 | 137 | 외부 | 8.5 | 119
11275 | A0015_E42P0 | A0015 | E42P0 | C11 | 132 | 166 | 외부 | 6.5 | 320
11276 | A0015_E42P0 | A0015 | E42P0 | F21 | 178 | 188 | 선행의장부 | 6.5 | 320
11277 | A0015_E42S0 | A0015 | E42S0 | C11 | 132 | 166 | 외부 | 6.5 | 320
11278 | A0015_E42S0 | A0015 | E42S0 | F21 | 178 | 188 | 선행의장부 | 6.5 | 320
11279 | A0015_E437P | A0015 | E437P | CC13 | 112 | 126 | 외부 | 6 | 51
11280 | A0015_E43P0 | A0015 | E43P0 | CF21 | 166 | 178 | 외부 | 6.5 | 465.5
11281 | A0015_E43P0 | A0015 | E43P0 | H32 | 195 | 221 | 선행도장부 | 6.5 | 465.5
11282 | A0015_E43P0 | A0015 | E43P0 | JX1 | 238 | 242 | 의장1부 | 6.5 | 465.5
11283 | A0015_E43S0 | A0015 | E43S0 | CF21 | 166 | 178 | 외부 | 6.5 | 465.5
11284 | A0015_E43S0 | A0015 | E43S0 | H32 | 210 | 223 | 선행도장부 | 6.5 | 465.5
11285 | A0015_E43S0 | A0015 | E43S0 | JX1 | 237 | 241 | 의장1부 | 6.5 | 465.5
11286 | A0015_E513C | A0015 | E513C | C12 | 138 | 139 | 2야드 판넬공장 | 10 | 170
11287 | A0015_E513C | A0015 | E513C | C13 | 140 | 147 | 2야드 대조립공장 | 10 | 170
11288 | A0015_E514C | A0015 | E514C | C12 | 138 | 139 | 2야드 판넬공장 | 10 | 170
11289 | A0015_E514C | A0015 | E514C | C13 | 140 | 147 | 2야드 대조립공장 | 10 | 170
11290 | A0015_E515C | A0015 | E515C | C12 | 138 | 139 | 2야드 판넬공장 | 6.5 | 113.75
11291 | A0015_E515C | A0015 | E515C | C13 | 140 | 147 | 2야드 대조립공장 | 6.5 | 113.75
11292 | A0015_E51C0 | A0015 | E51C0 | C11 | 150 | 168 | 2야드 대조립공장 | 10 | 331.5
11293 | A0015_E51C0 | A0015 | E51C0 | F21 | 173 | 188 | 선행의장부 | 10 | 331.5
11294 | A0015_E51C1 | A0015 | E51C1 | G41 | 173 | 188 | 선행의장부 | 10 | 663
11295 | A0015_E51C1 | A0015 | E51C1 | H32 | 196 | 222 | 선행도장부 | 10 | 663
11296 | A0015_E51C1 | A0015 | E51C1 | JX1 | 242 | 244 | 의장1부 | 10 | 663
11297 | A0015_E52C0 | A0015 | E52C0 | C11 | 150 | 168 | 2야드 대조립공장 | 10 | 331.5
11298 | A0015_E52C0 | A0015 | E52C0 | F21 | 173 | 188 | 선행의장부 | 10 | 331.5
11299 | A0015_E533P | A0015 | E533P | CC13 | 124 | 130 | 외부 | 5.5 | 133
11300 | A0015_E533S | A0015 | E533S | CC13 | 124 | 130 | 외부 | 4.5 | 99.75
11301 | A0015_E534P | A0015 | E534P | CC13 | 124 | 130 | 외부 | 5.5 | 41.25
11302 | A0015_E534S | A0015 | E534S | CC13 | 124 | 130 | 외부 | 9 | 85.5
11303 | A0015_E535S | A0015 | E535S | CC13 | 124 | 130 | 외부 | 9.5 | 114
11304 | A0015_E537P | A0015 | E537P | CC13 | 124 | 130 | 외부 | 9.5 | 133
11305 | A0015_E537S | A0015 | E537S | CC13 | 124 | 130 | 외부 | 9.5 | 133
11306 | A0015_E53P0 | A0015 | E53P0 | C11 | 125 | 173 | 외부 | 9.5 | 289
11307 | A0015_E53P0 | A0015 | E53P0 | F21 | 182 | 195 | 선행의장부 | 9.5 | 289
11308 | A0015_E53P1 | A0015 | E53P1 | G41 | 182 | 195 | 선행의장부 | 10 | 578
11309 | A0015_E53P1 | A0015 | E53P1 | H32 | 210 | 223 | 선행도장부 | 10 | 578
11310 | A0015_E53P1 | A0015 | E53P1 | JX1 | 242 | 244 | 의장1부 | 10 | 578
11311 | A0015_E53S0 | A0015 | E53S0 | C11 | 125 | 173 | 외부 | 9.5 | 331.5
11312 | A0015_E53S0 | A0015 | E53S0 | F21 | 182 | 195 | 선행의장부 | 9.5 | 331.5
11313 | A0015_E53S1 | A0015 | E53S1 | G41 | 182 | 195 | 선행의장부 | 10 | 663
11314 | A0015_E53S1 | A0015 | E53S1 | H32 | 214 | 224 | 선행도장부 | 10 | 663
11315 | A0015_E53S1 | A0015 | E53S1 | JX1 | 241 | 243 | 의장1부 | 10 | 663
11316 | A0015_E544S | A0015 | E544S | CF21 | 124 | 132 | 외부 | 12 | 186
11317 | A0015_E547P | A0015 | E547P | CC13 | 124 | 138 | 외부 | 6.5 | 61.75
11318 | A0015_E54P0 | A0015 | E54P0 | C11 | 125 | 173 | 외부 | 9.5 | 238
11319 | A0015_E54P0 | A0015 | E54P0 | F21 | 182 | 195 | 선행의장부 | 9.5 | 238
11320 | A0015_E54S0 | A0015 | E54S0 | C11 | 125 | 173 | 외부 | 9.5 | 289
11321 | A0015_E54S0 | A0015 | E54S0 | F21 | 182 | 195 | 선행의장부 | 9.5 | 289
11322 | A0015_E91A0 | A0015 | E91A0 | C11 | 154 | 174 | 대조립 1공장 | 4.5 | 123.5
11323 | A0015_E91A0 | A0015 | E91A0 | F21 | 178 | 186 | 선행의장부 | 4.5 | 123.5
11324 | A0015_E91A0 | A0015 | E91A0 | H32 | 214 | 223 | 선행도장부 | 4.5 | 123.5
11325 | A0015_E91A0 | A0015 | E91A0 | JX1 | 242 | 244 | 의장1부 | 4.5 | 123.5
11326 | A0015_F11P0 | A0015 | F11P0 | C11 | 187 | 235 | 외부 | 4 | 425.5
11327 | A0015_F11P0 | A0015 | F11P0 | H32 | 242 | 256 | 선행도장부 | 4 | 425.5
11328 | A0015_F11P0 | A0015 | F11P0 | JX1 | 276 | 278 | 의장1부 | 4 | 425.5
11329 | A0015_F11P3 | A0015 | F11P3 | LN4B | 319 | 342 | 2도크 | 18.5 | 878.75
11330 | A0015_F11S0 | A0015 | F11S0 | C11 | 187 | 235 | 외부 | 4 | 323.75
11331 | A0015_F11S0 | A0015 | F11S0 | H32 | 242 | 256 | 선행도장부 | 4 | 323.75
11332 | A0015_F11S0 | A0015 | F11S0 | JX1 | 276 | 278 | 의장1부 | 4 | 323.75
11333 | A0015_F21P0 | A0015 | F21P0 | C11 | 194 | 241 | 외부 | 6.5 | 434.75
11334 | A0015_F21P0 | A0015 | F21P0 | H32 | 276 | 286 | 선행도장부 | 6.5 | 434.75
11335 | A0015_F21P0 | A0015 | F21P0 | JX1 | 292 | 294 | 의장1부 | 6.5 | 434.75
11336 | A0015_F21S0 | A0015 | F21S0 | C11 | 194 | 241 | 외부 | 6.5 | 434.75
11337 | A0015_F21S0 | A0015 | F21S0 | H32 | 276 | 286 | 선행도장부 | 6.5 | 434.75
11338 | A0015_F21S0 | A0015 | F21S0 | JX1 | 292 | 294 | 의장1부 | 6.5 | 434.75
11339 | A0015_F22P0 | A0015 | F22P0 | C11 | 215 | 251 | 외부 | 7 | 444
11340 | A0015_F22P0 | A0015 | F22P0 | H32 | 273 | 287 | 선행도장부 | 7 | 444
11341 | A0015_F22P0 | A0015 | F22P0 | JX1 | 290 | 292 | 외부 | 7 | 444
11342 | A0015_F22S0 | A0015 | F22S0 | C11 | 215 | 251 | 외부 | 7 | 434.75
11343 | A0015_F22S0 | A0015 | F22S0 | H32 | 273 | 287 | 선행도장부 | 7 | 434.75
11344 | A0015_F22S0 | A0015 | F22S0 | JX1 | 290 | 292 | 외부 | 7 | 434.75
11345 | A0015_F23P1 | A0015 | F23P1 | G41 | 244 | 255 | 2도크 | 7 | 878.75
11346 | A0015_F23P1 | A0015 | F23P1 | H32 | 279 | 293 | 선행도장부 | 7 | 878.75
11347 | A0015_F23P1 | A0015 | F23P1 | JX1 | 298 | 300 | 의장1부 | 7 | 878.75
11348 | A0015_F31A0 | A0015 | F31A0 | C11 | 227 | 273 | 외부 | 9.5 | 528
11349 | A0015_F31A0 | A0015 | F31A0 | H32 | 298 | 308 | 선행도장부 | 9.5 | 528
11350 | A0015_F31A0 | A0015 | F31A0 | MX1 | 314 | 320 | 의장1부 | 9.5 | 528
11351 | A0015_F31A0 | A0015 | F31A0 | NN4B | 328 | 347 | 2도크 | 9.5 | 528
11352 | A0015_F41P0 | A0015 | F41P0 | C11 | 234 | 249 | 대조립 1공장 | 7 | 432
11353 | A0015_F41P0 | A0015 | F41P0 | F21 | 251 | 264 | 선행의장부 | 7 | 432
11354 | A0015_F41P0 | A0015 | F41P0 | H32 | 279 | 291 | 선행도장부 | 7 | 432
11355 | A0015_F41P0 | A0015 | F41P0 | JX1 | 301 | 305 | 의장1부 | 7 | 432
11356 | A0015_F41P3 | A0015 | F41P3 | LN4B | 328 | 355 | 2도크 | 20 | 1425
11357 | A0015_F41S0 | A0015 | F41S0 | C11 | 234 | 249 | 대조립 1공장 | 7 | 432
11358 | A0015_F41S0 | A0015 | F41S0 | F21 | 251 | 264 | 선행의장부 | 7 | 432
11359 | A0015_F41S0 | A0015 | F41S0 | H32 | 279 | 291 | 선행도장부 | 7 | 432
11360 | A0015_F41S0 | A0015 | F41S0 | JX1 | 301 | 305 | 의장1부 | 7 | 432
11361 | A0015_F42A0 | A0015 | F42A0 | C11 | 244 | 265 | 대조립 1공장 | 6.5 | 280.5
11362 | A0015_F42A0 | A0015 | F42A0 | H32 | 285 | 297 | 선행도장부 | 6.5 | 280.5
11363 | A0015_F42A0 | A0015 | F42A0 | JX1 | 301 | 305 | 의장1부 | 6.5 | 280.5
11364 | A0015_F51P0 | A0015 | F51P0 | C11 | 220 | 255 | 외부 | 4 | 512.5
11365 | A0015_F51P0 | A0015 | F51P0 | H32 | 290 | 300 | 선행도장부 | 4 | 512.5
11366 | A0015_F51P0 | A0015 | F51P0 | JX1 | 305 | 307 | 의장1부 | 4 | 512.5
11367 | A0015_F51S0 | A0015 | F51S0 | C11 | 220 | 255 | 외부 | 4 | 512.5
11368 | A0015_F51S0 | A0015 | F51S0 | H32 | 290 | 300 | 선행도장부 | 4 | 512.5
11369 | A0015_F51S0 | A0015 | F51S0 | JX1 | 305 | 307 | 의장1부 | 4 | 512.5
11370 | A0015_F52A0 | A0015 | F52A0 | C11 | 221 | 255 | 외부 | 6.5 | 139.75
11371 | A0015_F52A0 | A0015 | F52A0 | H32 | 286 | 299 | 선행도장부 | 6.5 | 139.75
11372 | A0015_F52A0 | A0015 | F52A0 | JX1 | 305 | 307 | 의장1부 | 6.5 | 139.75
11373 | A0015_F71P0 | A0015 | F71P0 | C11 | 242 | 265 | 외부 | 1.5 | 12.75
11374 | A0015_F71P0 | A0015 | F71P0 | H32 | 284 | 291 | 선행도장부 | 1.5 | 12.75
11375 | A0015_F71S0 | A0015 | F71S0 | C11 | 242 | 265 | 외부 | 1.5 | 12.75
11376 | A0015_F71S0 | A0015 | F71S0 | H32 | 284 | 291 | 선행도장부 | 1.5 | 12.75
11377 | A0015_F72P0 | A0015 | F72P0 | C11 | 242 | 265 | 외부 | 1.5 | 12.75
11378 | A0015_F72P0 | A0015 | F72P0 | H32 | 284 | 291 | 선행도장부 | 1.5 | 12.75
11379 | A0015_F72S0 | A0015 | F72S0 | C11 | 242 | 265 | 외부 | 1.5 | 12.75
11380 | A0015_F72S0 | A0015 | F72S0 | H32 | 284 | 291 | 선행도장부 | 1.5 | 12.75
11381 | A0015_F73C0 | A0015 | F73C0 | C11 | 242 | 265 | 외부 | 1.5 | 15
11382 | A0015_F73C0 | A0015 | F73C0 | H32 | 284 | 291 | 선행도장부 | 1.5 | 15
11383 | A0015_G11A0 | A0015 | G11A0 | C11 | 273 | 285 | 대조립 2공장 | 4 | 66
11384 | A0015_G11A0 | A0015 | G11A0 | F21 | 290 | 293 | 선행의장부 | 4 | 66
11385 | A0015_G11A0 | A0015 | G11A0 | H32 | 298 | 307 | 선행도장부 | 4 | 66
11386 | A0015_G11A0 | A0015 | G11A0 | MX1 | 319 | 325 | 의장1부 | 4 | 66
11387 | A0015_G11A0 | A0015 | G11A0 | NN4B | 328 | 347 | 2도크 | 4 | 66
11388 | A0015_H11P1 | A0015 | H11P1 | G41 | 158 | 167 | 선행의장부 | 4 | 480.5
11389 | A0015_H11P1 | A0015 | H11P1 | JX1 | 168 | 175 | 선실공장 | 4 | 480.5
11390 | A0015_H11P3 | A0015 | H11P3 | LN4B | 305 | 341 | 선실공장 | 18.5 | 1147
11391 | A0015_H21P1 | A0015 | H21P1 | G41 | 160 | 167 | 선행의장부 | 3.5 | 542.5
11392 | A0015_H21P1 | A0015 | H21P1 | JX1 | 168 | 173 | 선실공장 | 3.5 | 542.5
11393 | A0015_H22P1 | A0015 | H22P1 | G41 | 159 | 166 | 선행의장부 | 3 | 498.75
11394 | A0015_H22P1 | A0015 | H22P1 | JX1 | 171 | 174 | 선실공장 | 3 | 498.75
11395 | A0015_H23A0 | A0015 | H23A0 | C11 | 152 | 158 | 선각공장 | 3 | 279
11396 | A0015_H23A0 | A0015 | H23A0 | F61 | 164 | 171 | 선행의장부 | 3 | 279
11397 | A0015_H23A0 | A0015 | H23A0 | JX1 | 172 | 175 | 선실공장 | 3 | 279
11398 | A0015_H24A0 | A0015 | H24A0 | C11 | 152 | 158 | 선각공장 | 3 | 297
11399 | A0015_H24A0 | A0015 | H24A0 | F61 | 160 | 167 | 선행의장부 | 3 | 297
11400 | A0015_H24A0 | A0015 | H24A0 | JX1 | 172 | 175 | 선실공장 | 3 | 297
11401 | A0015_H25P1 | A0015 | H25P1 | G41 | 157 | 164 | 선행의장부 | 3 | 481
11402 | A0015_H25P1 | A0015 | H25P1 | JX1 | 167 | 178 | 선실공장 | 3 | 481
11403 | A0015_H26A0 | A0015 | H26A0 | C11 | 153 | 159 | 선각공장 | 3.5 | 224.75
11404 | A0015_H26A0 | A0015 | H26A0 | F61 | 161 | 168 | 선행의장부 | 3.5 | 224.75
11405 | A0015_H26A0 | A0015 | H26A0 | JX1 | 173 | 178 | 선실공장 | 3.5 | 224.75
11406 | A0015_H51S0 | A0015 | H51S0 | C11 | 178 | 182 | 선각공장 | 3.5 | 98
11407 | A0015_H51S0 | A0015 | H51S0 | F61 | 186 | 194 | 선행의장부 | 3.5 | 98
11408 | A0015_H51S0 | A0015 | H51S0 | H64 | 196 | 217 | 선실공장 | 3.5 | 98
11409 | A0015_H52P0 | A0015 | H52P0 | CH32 | 162 | 182 | 외부 | 10 | 220.5
11410 | A0015_H52S0 | A0015 | H52S0 | CH32 | 162 | 182 | 외부 | 10 | 220.5
11411 | A0015_H91A0 | A0015 | H91A0 | CF61 | 168 | 178 | 외부 | 7.1264 | 307.5663
11412 | A0015_L113P | A0015 | L113P | C12 | 165 | 166 | 2야드 판넬공장 | 8.5 | 114.75
11413 | A0015_L113P | A0015 | L113P | C13 | 167 | 174 | 2야드 대조립공장 | 8.5 | 114.75
11414 | A0015_L113S | A0015 | L113S | C12 | 165 | 166 | 2야드 판넬공장 | 8.5 | 114.75
11415 | A0015_L113S | A0015 | L113S | C13 | 167 | 174 | 2야드 대조립공장 | 8.5 | 114.75
11416 | A0015_L11P0 | A0015 | L11P0 | C11 | 175 | 195 | 2야드 대조립공장 | 8.5 | 256.5
11417 | A0015_L11P0 | A0015 | L11P0 | H32 | 214 | 224 | 선행도장부 | 8.5 | 256.5
11418 | A0015_L11P0 | A0015 | L11P0 | JMX1 | 245 | 256 | 의장1부 | 8.5 | 256.5
11419 | A0015_L11P0 | A0015 | L11P0 | NN4B | 265 | 284 | 2도크 | 8.5 | 256.5
11420 | A0015_L11S0 | A0015 | L11S0 | C11 | 175 | 195 | 2야드 대조립공장 | 8.5 | 256.5
11421 | A0015_L11S0 | A0015 | L11S0 | H32 | 214 | 224 | 선행도장부 | 8.5 | 256.5
11422 | A0015_L11S0 | A0015 | L11S0 | JMX1 | 245 | 256 | 의장1부 | 8.5 | 256.5
11423 | A0015_L11S0 | A0015 | L11S0 | NN4B | 265 | 284 | 2도크 | 8.5 | 256.5
11424 | A0015_L123P | A0015 | L123P | C12 | 143 | 144 | 2야드 판넬공장 | 9.5 | 171
11425 | A0015_L123P | A0015 | L123P | C13 | 145 | 152 | 2야드 대조립공장 | 9.5 | 171
11426 | A0015_L123S | A0015 | L123S | C12 | 143 | 144 | 2야드 판넬공장 | 9.5 | 171
11427 | A0015_L123S | A0015 | L123S | C13 | 145 | 152 | 2야드 대조립공장 | 9.5 | 171
11428 | A0015_L12P0 | A0015 | L12P0 | C11 | 157 | 175 | 2야드 대조립공장 | 9 | 313.5
11429 | A0015_L12P0 | A0015 | L12P0 | H32 | 181 | 194 | 선행도장부 | 9 | 313.5
11430 | A0015_L12P0 | A0015 | L12P0 | JX1 | 222 | 224 | 의장1부 | 9 | 313.5
11431 | A0015_L12S0 | A0015 | L12S0 | C11 | 157 | 175 | 2야드 대조립공장 | 9 | 313.5
11432 | A0015_L12S0 | A0015 | L12S0 | H32 | 181 | 194 | 선행도장부 | 9 | 313.5
11433 | A0015_L12S0 | A0015 | L12S0 | JX1 | 222 | 224 | 의장1부 | 9 | 313.5
11434 | A0015_L13P0 | A0015 | L13P0 | C11 | 150 | 167 | 선각공장 | 8 | 342
11435 | A0015_L13P0 | A0015 | L13P0 | H32 | 182 | 194 | 선행도장부 | 8 | 342
11436 | A0015_L13P0 | A0015 | L13P0 | JX1 | 222 | 224 | 의장1부 | 8 | 342
11437 | A0015_L13S0 | A0015 | L13S0 | C11 | 150 | 167 | 선각공장 | 8 | 342
11438 | A0015_L13S0 | A0015 | L13S0 | H32 | 182 | 194 | 선행도장부 | 8 | 342
11439 | A0015_L13S0 | A0015 | L13S0 | JX1 | 222 | 224 | 의장1부 | 8 | 342
11440 | A0015_L143P | A0015 | L143P | CC13 | 152 | 158 | 선각공장 | 9.5 | 171
11441 | A0015_L143S | A0015 | L143S | CC13 | 152 | 158 | 선각공장 | 9.5 | 171
11442 | A0015_L14P1 | A0015 | L14P1 | G41 | 178 | 187 | 선행의장부 | 9 | 655.5
11443 | A0015_L14P1 | A0015 | L14P1 | H32 | 214 | 227 | 선행도장부 | 9 | 655.5
11444 | A0015_L14P1 | A0015 | L14P1 | JX1 | 242 | 244 | 의장1부 | 9 | 655.5
11445 | A0015_L14S1 | A0015 | L14S1 | G41 | 178 | 187 | 선행의장부 | 9 | 655.5
11446 | A0015_L14S1 | A0015 | L14S1 | H32 | 214 | 227 | 선행도장부 | 9 | 655.5
11447 | A0015_L14S1 | A0015 | L14S1 | JX1 | 242 | 244 | 의장1부 | 9 | 655.5
11448 | A0015_L153P | A0015 | L153P | CC13 | 154 | 161 | 2야드 판넬공장 | 9.5 | 171
11449 | A0015_L153S | A0015 | L153S | CC13 | 154 | 161 | 2야드 판넬공장 | 9.5 | 171
11450 | A0015_L163P | A0015 | L163P | CC13 | 155 | 164 | 외부 | 9.5 | 171
11451 | A0015_L163S | A0015 | L163S | CC13 | 155 | 161 | 외부 | 9.5 | 171
11452 | A0015_L16P0 | A0015 | L16P0 | CJX1 | 186 | 280 | 외부 | 9 | 313.5
11453 | A0015_L16S0 | A0015 | L16S0 | CJX1 | 186 | 280 | 외부 | 9 | 313.5
11454 | A0015_L17P0 | A0015 | L17P0 | CJX1 | 189 | 283 | 외부 | 8 | 342
11455 | A0015_L17S0 | A0015 | L17S0 | CJX1 | 189 | 283 | 외부 | 8 | 342
11456 | A0015_L183P | A0015 | L183P | CC13 | 168 | 178 | 외부 | 9.5 | 171
11457 | A0015_L183S | A0015 | L183S | CC13 | 169 | 178 | 외부 | 9.5 | 171
11458 | A0015_L18P0 | A0015 | L18P0 | CJX1 | 211 | 284 | 외부 | 9 | 313.5
11459 | A0015_L18S0 | A0015 | L18S0 | CJX1 | 211 | 284 | 외부 | 9 | 313.5
11460 | A0015_L193P | A0015 | L193P | CC13 | 176 | 186 | 외부 | 9.5 | 171
11461 | A0015_L193S | A0015 | L193S | CC13 | 176 | 186 | 외부 | 9.5 | 171
11462 | A0015_L19P0 | A0015 | L19P0 | CJX1 | 221 | 285 | 외부 | 9 | 342
11463 | A0015_L19S0 | A0015 | L19S0 | CJX1 | 221 | 285 | 외부 | 9 | 342
11464 | A0015_L203P | A0015 | L203P | CC13 | 187 | 194 | 외부 | 9.5 | 171
11465 | A0015_L203S | A0015 | L203S | CC13 | 186 | 194 | 외부 | 9.5 | 171
11466 | A0015_L20P0 | A0015 | L20P0 | CJX1 | 229 | 286 | 외부 | 9 | 313.5
11467 | A0015_L20S0 | A0015 | L20S0 | CJX1 | 229 | 286 | 외부 | 9 | 313.5
11468 | A0015_L21P0 | A0015 | L21P0 | CJX1 | 242 | 287 | 외부 | 8 | 342
11469 | A0015_L21S0 | A0015 | L21S0 | CJX1 | 242 | 287 | 외부 | 8 | 342
11470 | A0015_L223P | A0015 | L223P | CC13 | 221 | 227 | 선각공장 | 9.5 | 171
11471 | A0015_L223S | A0015 | L223S | CC13 | 221 | 227 | 선각공장 | 9.5 | 171
11472 | A0015_L22P1 | A0015 | L22P1 | G41 | 248 | 263 | 선행의장부 | 9 | 655.5
11473 | A0015_L22P1 | A0015 | L22P1 | H32 | 277 | 291 | 선행도장부 | 9 | 655.5
11474 | A0015_L22P1 | A0015 | L22P1 | JX1 | 294 | 298 | 의장1부 | 9 | 655.5
11475 | A0015_L22S1 | A0015 | L22S1 | G41 | 248 | 263 | 선행의장부 | 9 | 655.5
11476 | A0015_L22S1 | A0015 | L22S1 | H32 | 277 | 291 | 선행도장부 | 9 | 655.5
11477 | A0015_L22S1 | A0015 | L22S1 | JX1 | 294 | 298 | 의장1부 | 9 | 655.5
11478 | A0015_L233P | A0015 | L233P | CC13 | 210 | 220 | 2야드 판넬공장 | 9.5 | 171
11479 | A0015_L233S | A0015 | L233S | CC13 | 210 | 220 | 2야드 판넬공장 | 9.5 | 171
11480 | A0015_L243P | A0015 | L243P | CC13 | 196 | 224 | 선각공장 | 9.5 | 171
11481 | A0015_L243S | A0015 | L243S | CC13 | 196 | 224 | 선각공장 | 9.5 | 171
11482 | A0015_L24P0 | A0015 | L24P0 | C11 | 227 | 245 | 선각공장 | 9 | 332.5
11483 | A0015_L24P0 | A0015 | L24P0 | H32 | 248 | 269 | 선행도장부 | 9 | 332.5
11484 | A0015_L24P0 | A0015 | L24P0 | JX1 | 280 | 284 | 의장1부 | 9 | 332.5
11485 | A0015_L24S0 | A0015 | L24S0 | C11 | 227 | 245 | 선각공장 | 9 | 332.5
11486 | A0015_L24S0 | A0015 | L24S0 | H32 | 245 | 265 | 선행도장부 | 9 | 332.5
11487 | A0015_L24S0 | A0015 | L24S0 | JX1 | 280 | 284 | 의장1부 | 9 | 332.5
11488 | A0015_L25P0 | A0015 | L25P0 | C11 | 195 | 227 | 대조립 2공장 | 8 | 332.5
11489 | A0015_L25P0 | A0015 | L25P0 | H32 | 248 | 269 | 선행도장부 | 8 | 332.5
11490 | A0015_L25P0 | A0015 | L25P0 | JX1 | 280 | 284 | 의장1부 | 8 | 332.5
11491 | A0015_L25S0 | A0015 | L25S0 | C11 | 195 | 227 | 대조립 2공장 | 8 | 332.5
11492 | A0015_L25S0 | A0015 | L25S0 | H32 | 245 | 265 | 선행도장부 | 8 | 332.5
11493 | A0015_L25S0 | A0015 | L25S0 | JX1 | 280 | 284 | 의장1부 | 8 | 332.5
11494 | A0015_M31A0 | A0015 | M31A0 | CF61 | 217 | 228 | 외부 | 4.5 | 162
11495 | A0015_M31A3 | A0015 | M31A3 | LL64 | 298 | 308 | 외부 | 16.5 | 561
11496 | A0015_M31A3 | A0015 | M31A3 | NN4B | 322 | 340 | 2도크 | 16.5 | 561
11497 | A0015_M32P0 | A0015 | M32P0 | CF61 | 217 | 228 | 외부 | 4.5 | 132
11498 | A0015_M32S0 | A0015 | M32S0 | CF61 | 217 | 228 | 외부 | 4.5 | 132
11499 | A0015_M33P0 | A0015 | M33P0 | CF61 | 217 | 228 | 외부 | 4 | 132
11500 | A0015_M33S0 | A0015 | M33S0 | CF61 | 217 | 228 | 외부 | 4 | 152.25
11501 | A0015_M34A0 | A0015 | M34A0 | CF61 | 217 | 228 | 외부 | 4 | 175.5
11502 | A0015_M35P0 | A0015 | M35P0 | CF61 | 217 | 228 | 외부 | 6 | 203
11503 | A0015_M35S0 | A0015 | M35S0 | CF61 | 217 | 228 | 외부 | 6 | 147
11504 | A0015_M41A0 | A0015 | M41A0 | CH64 | 217 | 228 | 외부 | 7.5 | 97.5
11505 | A0015_N133P | A0015 | N133P | CC13 | 130 | 144 | 선각공장 | 4 | 252
11506 | A0015_N133P | A0015 | N133P | F21 | 145 | 150 | 외부 | 4 | 252
11507 | A0015_N133S | A0015 | N133S | CC13 | 130 | 144 | 선각공장 | 4 | 252
11508 | A0015_N133S | A0015 | N133S | F21 | 145 | 150 | 외부 | 4 | 252
11509 | A0015_N160P | A0015 | N160P | CC14 | 151 | 167 | 외부 | 8 | 132
11510 | A0015_N160S | A0015 | N160S | CC14 | 153 | 173 | 외부 | 8 | 132
11511 | A0015_N174P | A0015 | N174P | CC13 | 153 | 174 | 외부 | 8 | 144
11512 | A0015_N174S | A0015 | N174S | CC13 | 153 | 174 | 외부 | 8 | 144
11513 | A0015_N184P | A0015 | N184P | CC13 | 165 | 179 | 외부 | 8 | 132
11514 | A0015_N184S | A0015 | N184S | CC13 | 169 | 185 | 외부 | 8 | 132
11515 | A0015_N194P | A0015 | N194P | CC13 | 179 | 194 | 외부 | 8 | 144
11516 | A0015_N194S | A0015 | N194S | CC13 | 183 | 210 | 외부 | 8 | 144
11517 | A0015_N204P | A0015 | N204P | CC13 | 189 | 217 | 외부 | 8 | 144
11518 | A0015_N204S | A0015 | N204S | CC13 | 196 | 223 | 외부 | 8 | 144
11519 | A0015_N210P | A0015 | N210P | CC14 | 186 | 217 | 외부 | 8 | 144
11520 | A0015_N210S | A0015 | N210S | CC14 | 186 | 217 | 외부 | 8 | 144
11521 | A0015_N310P | A0015 | N310P | C12 | 174 | 174 | 대조립 2공장 | 4 | 175
11522 | A0015_N310P | A0015 | N310P | C14 | 175 | 182 | 대조립 1공장 | 4 | 175
11523 | A0015_N310S | A0015 | N310S | C12 | 174 | 174 | 대조립 2공장 | 4 | 175
11524 | A0015_N310S | A0015 | N310S | C14 | 175 | 182 | 대조립 1공장 | 4 | 175
11525 | A0015_N317P | A0015 | N317P | C12 | 168 | 168 | 대조립 2공장 | 10 | 175
11526 | A0015_N317P | A0015 | N317P | C13 | 171 | 174 | 대조립 1공장 | 10 | 175
11527 | A0015_N317S | A0015 | N317S | C12 | 168 | 168 | 대조립 2공장 | 10 | 175
11528 | A0015_N317S | A0015 | N317S | C13 | 171 | 174 | 대조립 1공장 | 10 | 175
11529 | A0015_N320P | A0015 | N320P | CC14 | 153 | 160 | 대조립 1공장 | 6 | 132
11530 | A0015_N320S | A0015 | N320S | CC14 | 153 | 160 | 대조립 1공장 | 6 | 132
11531 | A0015_N330P | A0015 | N330P | CC14 | 151 | 158 | 대조립 2공장 | 6 | 124
11532 | A0015_N330S | A0015 | N330S | CC14 | 151 | 158 | 대조립 2공장 | 6 | 124
11533 | A0015_N340P | A0015 | N340P | CC14 | 143 | 150 | 대조립 2공장 | 6 | 140
11534 | A0015_N340S | A0015 | N340S | CC14 | 143 | 150 | 대조립 2공장 | 6 | 140
11535 | A0015_N352P | A0015 | N352P | CC13 | 160 | 171 | 2야드 판넬공장 | 6 | 136
11536 | A0015_N352S | A0015 | N352S | CC13 | 157 | 171 | 2야드 판넬공장 | 6 | 136
11537 | A0015_N362P | A0015 | N362P | CC13 | 187 | 210 | 선각공장 | 6 | 140
11538 | A0015_N362S | A0015 | N362S | CC13 | 187 | 210 | 선각공장 | 6 | 140
11539 | A0015_N372P | A0015 | N372P | CC13 | 216 | 227 | 2야드 판넬공장 | 6 | 136
11540 | A0015_N372S | A0015 | N372S | CC13 | 216 | 227 | 2야드 판넬공장 | 6 | 136
11541 | A0015_N382P | A0015 | N382P | CC13 | 189 | 214 | 선각공장 | 6 | 140
11542 | A0015_N382S | A0015 | N382S | CC13 | 187 | 196 | 선각공장 | 6 | 140
11543 | A0015_N392P | A0015 | N392P | CC13 | 224 | 235 | 2야드 판넬공장 | 6 | 136
11544 | A0015_N392S | A0015 | N392S | CC13 | 224 | 235 | 2야드 판넬공장 | 6 | 136
11545 | A0015_N402P | A0015 | N402P | CC13 | 195 | 217 | 2야드 판넬공장 | 6 | 140
11546 | A0015_N402S | A0015 | N402S | CC13 | 194 | 217 | 2야드 판넬공장 | 6 | 140
11547 | A0015_N412P | A0015 | N412P | CC13 | 228 | 237 | 선각공장 | 6 | 136
11548 | A0015_N412S | A0015 | N412S | CC13 | 228 | 237 | 선각공장 | 6 | 136
11549 | A0015_N422P | A0015 | N422P | CC13 | 214 | 228 | 선각공장 | 6 | 144
11550 | A0015_N422S | A0015 | N422S | CC13 | 214 | 228 | 선각공장 | 6 | 144
11551 | A0015_N430P | A0015 | N430P | C12 | 210 | 210 | 선각공장 | 6 | 156
11552 | A0015_N430P | A0015 | N430P | C14 | 215 | 221 | 대조립 2공장 | 6 | 156
11553 | A0015_N430S | A0015 | N430S | C12 | 210 | 210 | 선각공장 | 6 | 156
11554 | A0015_N430S | A0015 | N430S | C14 | 215 | 221 | 대조립 2공장 | 6 | 156
11555 | A0015_N440P | A0015 | N440P | C12 | 222 | 222 | 대조립 2공장 | 6 | 140
11556 | A0015_N440P | A0015 | N440P | C14 | 223 | 229 | 대조립 1공장 | 6 | 140
11557 | A0015_N440S | A0015 | N440S | C12 | 222 | 222 | 대조립 2공장 | 6 | 140
11558 | A0015_N440S | A0015 | N440S | C14 | 223 | 229 | 대조립 1공장 | 6 | 140
11559 | A0015_P11A0 | A0015 | P11A0 | H32 | 227 | 235 | 외부 | 7.1264 | 307.5663
11560 | A0015_P11A0 | A0015 | P11A0 | MX1 | 284 | 297 | 의장1부 | 7.1264 | 307.5663
11561 | A0015_P11A0 | A0015 | P11A0 | NN4B | 300 | 318 | 2도크 | 7.1264 | 307.5663
11562 | A0015_P12A0 | A0015 | P12A0 | H32 | 238 | 248 | 외부 | 7.1264 | 307.5663
11563 | A0015_P12A0 | A0015 | P12A0 | MX1 | 313 | 326 | 의장1부 | 7.1264 | 307.5663
11564 | A0015_P12A0 | A0015 | P12A0 | NN4B | 329 | 348 | 2도크 | 7.1264 | 307.5663
11565 | A0015_P13A0 | A0015 | P13A0 | H32 | 250 | 264 | 외부 | 7.1264 | 307.5663
11566 | A0015_P13A0 | A0015 | P13A0 | MX1 | 315 | 328 | 의장1부 | 7.1264 | 307.5663
11567 | A0015_P13A0 | A0015 | P13A0 | NN4B | 333 | 353 | 2도크 | 7.1264 | 307.5663
11568 | A0015_P14A0 | A0015 | P14A0 | H32 | 265 | 276 | 외부 | 7.1264 | 307.5663
11569 | A0015_P14A0 | A0015 | P14A0 | MX1 | 319 | 332 | 의장1부 | 7.1264 | 307.5663
11570 | A0015_P14A0 | A0015 | P14A0 | NN4B | 335 | 355 | 2도크 | 7.1264 | 307.5663
11571 | A0015_P15A0 | A0015 | P15A0 | H32 | 270 | 278 | 외부 | 7.1264 | 307.5663
11572 | A0015_P15A0 | A0015 | P15A0 | MX1 | 321 | 334 | 의장1부 | 7.1264 | 307.5663
11573 | A0015_P15A0 | A0015 | P15A0 | NN4B | 339 | 357 | 2도크 | 7.1264 | 307.5663
11574 | A0015_P16A0 | A0015 | P16A0 | H32 | 276 | 284 | 외부 | 7.1264 | 307.5663
11575 | A0015_P16A0 | A0015 | P16A0 | MX1 | 325 | 336 | 의장1부 | 7.1264 | 307.5663
11576 | A0015_P16A0 | A0015 | P16A0 | NN4B | 341 | 361 | 2도크 | 7.1264 | 307.5663
11577 | A0015_P17A0 | A0015 | P17A0 | H32 | 277 | 285 | 외부 | 7.1264 | 307.5663
11578 | A0015_P17A0 | A0015 | P17A0 | MX1 | 327 | 340 | 의장1부 | 7.1264 | 307.5663
11579 | A0015_P17A0 | A0015 | P17A0 | NN4B | 346 | 363 | 2도크 | 7.1264 | 307.5663
11580 | A0015_P41A0 | A0015 | P41A0 | CH32 | 222 | 235 | 외부 | 7.1264 | 307.5663
11581 | A0015_P41A0 | A0015 | P41A0 | NN4B | 311 | 327 | 2도크 | 7.1264 | 307.5663
11582 | A0015_P42A0 | A0015 | P42A0 | CH32 | 232 | 245 | 외부 | 7.1264 | 307.5663
11583 | A0015_P42A0 | A0015 | P42A0 | NN4B | 340 | 360 | 2도크 | 7.1264 | 307.5663
11584 | A0015_P43A0 | A0015 | P43A0 | CH32 | 242 | 255 | 외부 | 7.1264 | 307.5663
11585 | A0015_P43A0 | A0015 | P43A0 | NN4B | 342 | 362 | 2도크 | 7.1264 | 307.5663
11586 | A0015_P44A0 | A0015 | P44A0 | CH32 | 249 | 269 | 외부 | 7.1264 | 307.5663
11587 | A0015_P44A0 | A0015 | P44A0 | NN4B | 347 | 364 | 2도크 | 7.1264 | 307.5663
11588 | A0015_P45A0 | A0015 | P45A0 | CH32 | 270 | 283 | 외부 | 7.1264 | 307.5663
11589 | A0015_P45A0 | A0015 | P45A0 | NN4B | 349 | 368 | 2도크 | 7.1264 | 307.5663
11590 | A0015_P46A0 | A0015 | P46A0 | CH32 | 271 | 284 | 외부 | 7.1264 | 307.5663
11591 | A0015_P46A0 | A0015 | P46A0 | NN4B | 354 | 370 | 2도크 | 7.1264 | 307.5663
11592 | A0015_P47A0 | A0015 | P47A0 | CH32 | 272 | 285 | 외부 | 7.1264 | 307.5663
11593 | A0015_P47A0 | A0015 | P47A0 | NN4B | 356 | 374 | 2도크 | 7.1264 | 307.5663
11594 | A0015_P96A0 | A0015 | P96A0 | H32 | 231 | 241 | 외부 | 7.1264 | 307.5663
11595 | A0015_P96A0 | A0015 | P96A0 | MX1 | 298 | 300 | 의장1부 | 7.1264 | 307.5663
11596 | A0015_P96A0 | A0015 | P96A0 | NN4B | 305 | 321 | 2도크 | 7.1264 | 307.5663
11597 | A0015_S113P | A0015 | S113P | C12 | 160 | 160 | 대조립 1공장 | 7 | 94.5
11598 | A0015_S113P | A0015 | S113P | C13 | 161 | 166 | 선각공장 | 7 | 94.5
11599 | A0015_S113S | A0015 | S113S | C12 | 160 | 160 | 대조립 1공장 | 7 | 94.5
11600 | A0015_S113S | A0015 | S113S | C13 | 161 | 166 | 선각공장 | 7 | 94.5
11601 | A0015_S11P0 | A0015 | S11P0 | C11 | 174 | 195 | 대조립 1공장 | 7 | 303.75
11602 | A0015_S11P0 | A0015 | S11P0 | H32 | 214 | 224 | 선행도장부 | 7 | 303.75
11603 | A0015_S11P0 | A0015 | S11P0 | JMX1 | 242 | 251 | 의장1부 | 7 | 303.75
11604 | A0015_S11P0 | A0015 | S11P0 | NN4B | 256 | 279 | 2도크 | 7 | 303.75
11605 | A0015_S11S0 | A0015 | S11S0 | C11 | 174 | 195 | 대조립 1공장 | 7 | 303.75
11606 | A0015_S11S0 | A0015 | S11S0 | H32 | 214 | 224 | 선행도장부 | 7 | 303.75
11607 | A0015_S11S0 | A0015 | S11S0 | JMX1 | 242 | 251 | 의장1부 | 7 | 303.75
11608 | A0015_S11S0 | A0015 | S11S0 | NN4B | 256 | 279 | 2도크 | 7 | 303.75
11609 | A0015_S123P | A0015 | S123P | C12 | 133 | 133 | 대조립 2공장 | 8 | 144
11610 | A0015_S123P | A0015 | S123P | C13 | 136 | 140 | 대조립 1공장 | 8 | 144
11611 | A0015_S123S | A0015 | S123S | C12 | 133 | 133 | 대조립 2공장 | 8 | 144
11612 | A0015_S123S | A0015 | S123S | C13 | 136 | 140 | 대조립 1공장 | 8 | 144
11613 | A0015_S12P0 | A0015 | S12P0 | C11 | 143 | 161 | 대조립 1공장 | 8 | 346.5
11614 | A0015_S12P0 | A0015 | S12P0 | H32 | 171 | 181 | 선행도장부 | 8 | 346.5
11615 | A0015_S12P0 | A0015 | S12P0 | JX1 | 217 | 221 | 의장1부 | 8 | 346.5
11616 | A0015_S12S0 | A0015 | S12S0 | C11 | 143 | 161 | 대조립 1공장 | 8 | 346.5
11617 | A0015_S12S0 | A0015 | S12S0 | H32 | 181 | 194 | 선행도장부 | 8 | 346.5
11618 | A0015_S12S0 | A0015 | S12S0 | JX1 | 217 | 221 | 의장1부 | 8 | 346.5
11619 | A0015_S13P0 | A0015 | S13P0 | C11 | 144 | 164 | 대조립 2공장 | 7 | 279
11620 | A0015_S13P0 | A0015 | S13P0 | H32 | 171 | 181 | 선행도장부 | 7 | 279
11621 | A0015_S13P0 | A0015 | S13P0 | JX1 | 217 | 221 | 의장1부 | 7 | 279
11622 | A0015_S13S0 | A0015 | S13S0 | C11 | 144 | 164 | 대조립 2공장 | 7 | 279
11623 | A0015_S13S0 | A0015 | S13S0 | H32 | 171 | 181 | 선행도장부 | 7 | 279
11624 | A0015_S13S0 | A0015 | S13S0 | JX1 | 195 | 210 | 의장1부 | 7 | 279
11625 | A0015_S143P | A0015 | S143P | CC13 | 137 | 144 | 선각공장 | 8 | 144
11626 | A0015_S143S | A0015 | S143S | CC13 | 137 | 144 | 선각공장 | 8 | 144
11627 | A0015_S14P1 | A0015 | S14P1 | G41 | 175 | 185 | 선행의장부 | 8 | 759
11628 | A0015_S14P1 | A0015 | S14P1 | H32 | 188 | 216 | 선행도장부 | 8 | 759
11629 | A0015_S14P1 | A0015 | S14P1 | JX1 | 234 | 236 | 의장1부 | 8 | 759
11630 | A0015_S14S1 | A0015 | S14S1 | G41 | 175 | 185 | 선행의장부 | 8 | 759
11631 | A0015_S14S1 | A0015 | S14S1 | H32 | 188 | 216 | 선행도장부 | 8 | 759
11632 | A0015_S14S1 | A0015 | S14S1 | JX1 | 234 | 236 | 의장1부 | 8 | 759
11633 | A0015_S153P | A0015 | S153P | CC13 | 138 | 145 | 선각공장 | 8 | 144
11634 | A0015_S153S | A0015 | S153S | CC13 | 138 | 145 | 선각공장 | 8 | 144
11635 | A0015_S163P | A0015 | S163P | CC13 | 153 | 160 | 외부 | 8 | 144
11636 | A0015_S163S | A0015 | S163S | CC13 | 153 | 166 | 외부 | 8 | 144
11637 | A0015_S16P0 | A0015 | S16P0 | CJX1 | 186 | 278 | 외부 | 8 | 363
11638 | A0015_S16S0 | A0015 | S16S0 | CJX1 | 190 | 278 | 외부 | 8 | 363
11639 | A0015_S17P0 | A0015 | S17P0 | CJX1 | 193 | 279 | 외부 | 8 | 396
11640 | A0015_S17S0 | A0015 | S17S0 | CJX1 | 193 | 279 | 외부 | 8 | 396
11641 | A0015_S183P | A0015 | S183P | CC13 | 165 | 172 | 외부 | 8 | 144
11642 | A0015_S183S | A0015 | S183S | CC13 | 169 | 178 | 외부 | 8 | 144
11643 | A0015_S18P0 | A0015 | S18P0 | CJX1 | 197 | 280 | 외부 | 8 | 363
11644 | A0015_S18S0 | A0015 | S18S0 | CJX1 | 216 | 280 | 외부 | 8 | 363
11645 | A0015_S193P | A0015 | S193P | CC13 | 179 | 186 | 외부 | 8 | 144
11646 | A0015_S193S | A0015 | S193S | CC13 | 183 | 192 | 외부 | 8 | 144
11647 | A0015_S19P0 | A0015 | S19P0 | CJX1 | 224 | 283 | 외부 | 8 | 396
11648 | A0015_S19S0 | A0015 | S19S0 | CJX1 | 230 | 283 | 외부 | 8 | 396
11649 | A0015_S203P | A0015 | S203P | CC13 | 189 | 210 | 외부 | 8 | 144
11650 | A0015_S203S | A0015 | S203S | CC13 | 196 | 216 | 외부 | 8 | 144
11651 | A0015_S20P0 | A0015 | S20P0 | CJX1 | 236 | 284 | 외부 | 8 | 242
11652 | A0015_S20S0 | A0015 | S20S0 | CJX1 | 242 | 284 | 외부 | 8 | 242
11653 | A0015_S21P0 | A0015 | S21P0 | CJX1 | 236 | 285 | 외부 | 8 | 396
11654 | A0015_S21S0 | A0015 | S21S0 | CJX1 | 236 | 285 | 외부 | 8 | 396
11655 | A0015_S223P | A0015 | S223P | C12 | 185 | 185 | 대조립 2공장 | 8 | 144
11656 | A0015_S223P | A0015 | S223P | C13 | 186 | 192 | 대조립 1공장 | 8 | 144
11657 | A0015_S223S | A0015 | S223S | C12 | 182 | 182 | 대조립 2공장 | 8 | 144
11658 | A0015_S223S | A0015 | S223S | C13 | 185 | 192 | 대조립 1공장 | 8 | 144
11659 | A0015_S22P1 | A0015 | S22P1 | G41 | 230 | 241 | 선행의장부 | 8 | 759
11660 | A0015_S22P1 | A0015 | S22P1 | H32 | 269 | 283 | 선행도장부 | 8 | 759
11661 | A0015_S22P1 | A0015 | S22P1 | JX1 | 286 | 290 | 의장1부 | 8 | 759
11662 | A0015_S22S1 | A0015 | S22S1 | G41 | 230 | 241 | 선행의장부 | 8 | 759
11663 | A0015_S22S1 | A0015 | S22S1 | H32 | 269 | 283 | 선행도장부 | 8 | 759
11664 | A0015_S22S1 | A0015 | S22S1 | JX1 | 286 | 290 | 의장1부 | 8 | 759
11665 | A0015_S233P | A0015 | S233P | C12 | 174 | 174 | 2야드 판넬공장 | 8 | 144
11666 | A0015_S233P | A0015 | S233P | C13 | 175 | 182 | 2야드 대조립공장 | 8 | 144
11667 | A0015_S233S | A0015 | S233S | C12 | 174 | 174 | 2야드 판넬공장 | 8 | 144
11668 | A0015_S233S | A0015 | S233S | C13 | 175 | 182 | 2야드 대조립공장 | 8 | 144
11669 | A0015_S243P | A0015 | S243P | CC13 | 210 | 220 | 대조립 1공장 | 7.5 | 116.25
11670 | A0015_S243S | A0015 | S243S | CC13 | 210 | 220 | 대조립 1공장 | 7.5 | 116.25
11671 | A0015_S24P0 | A0015 | S24P0 | C11 | 221 | 238 | 대조립 1공장 | 7.5 | 271.25
11672 | A0015_S24P0 | A0015 | S24P0 | H32 | 252 | 271 | 선행도장부 | 7.5 | 271.25
11673 | A0015_S24P0 | A0015 | S24P0 | JX1 | 276 | 278 | 의장1부 | 7.5 | 271.25
11674 | A0015_S24S0 | A0015 | S24S0 | C11 | 221 | 238 | 대조립 1공장 | 7.5 | 271.25
11675 | A0015_S24S0 | A0015 | S24S0 | H32 | 252 | 271 | 선행도장부 | 7.5 | 271.25
11676 | A0015_S24S0 | A0015 | S24S0 | JX1 | 276 | 278 | 의장1부 | 7.5 | 271.25
11677 | A0015_S25P0 | A0015 | S25P0 | C11 | 231 | 251 | 2야드 대조립공장 | 7 | 367.5
11678 | A0015_S25P0 | A0015 | S25P0 | H32 | 277 | 287 | 선행도장부 | 7 | 367.5
11679 | A0015_S25P0 | A0015 | S25P0 | JX1 | 292 | 294 | 의장1부 | 7 | 367.5
11680 | A0015_S25S0 | A0015 | S25S0 | C11 | 231 | 251 | 2야드 대조립공장 | 7 | 367.5
11681 | A0015_S25S0 | A0015 | S25S0 | H32 | 277 | 287 | 선행도장부 | 7 | 367.5
11682 | A0015_S25S0 | A0015 | S25S0 | JX1 | 292 | 294 | 의장1부 | 7 | 367.5
11683 | A0015_T11P0 | A0015 | T11P0 | C11 | 180 | 188 | 선각공장 | 1.5 | 294.5
11684 | A0015_T11P0 | A0015 | T11P0 | H32 | 192 | 216 | 선행도장부 | 1.5 | 294.5
11685 | A0015_T11S0 | A0015 | T11S0 | C11 | 180 | 188 | 선각공장 | 15.5 | 294.5
11686 | A0015_T11S0 | A0015 | T11S0 | H32 | 192 | 216 | 선행도장부 | 15.5 | 294.5
11687 | A0015_T12P0 | A0015 | T12P0 | C11 | 187 | 196 | 선각공장 | 1.5 | 294.5
11688 | A0015_T12P0 | A0015 | T12P0 | H32 | 252 | 271 | 선행도장부 | 1.5 | 294.5
11689 | A0015_T12S0 | A0015 | T12S0 | C11 | 187 | 196 | 선각공장 | 15.5 | 294.5
11690 | A0015_T12S0 | A0015 | T12S0 | H32 | 252 | 271 | 선행도장부 | 15.5 | 294.5
11691 | A0015_T13P0 | A0015 | T13P0 | C11 | 220 | 227 | 선각공장 | 1.5 | 294.5
11692 | A0015_T13P0 | A0015 | T13P0 | H32 | 250 | 269 | 선행도장부 | 1.5 | 294.5
11693 | A0015_T13S0 | A0015 | T13S0 | C11 | 220 | 227 | 선각공장 | 15.5 | 294.5
11694 | A0015_T13S0 | A0015 | T13S0 | H32 | 250 | 269 | 선행도장부 | 15.5 | 294.5
11695 | A0015_T14P0 | A0015 | T14P0 | C11 | 227 | 236 | 선각공장 | 1.5 | 294.5
11696 | A0015_T14P0 | A0015 | T14P0 | H32 | 256 | 273 | 선행도장부 | 1.5 | 294.5
11697 | A0015_T14S0 | A0015 | T14S0 | C11 | 227 | 236 | 선각공장 | 15.5 | 294.5
11698 | A0015_T14S0 | A0015 | T14S0 | H32 | 256 | 273 | 선행도장부 | 15.5 | 294.5
11699 | A0015_T15P0 | A0015 | T15P0 | C11 | 238 | 248 | 선각공장 | 1.5 | 294.5
11700 | A0015_T15P0 | A0015 | T15P0 | H32 | 263 | 276 | 선행도장부 | 1.5 | 294.5
11701 | A0015_T15S0 | A0015 | T15S0 | C11 | 238 | 248 | 선각공장 | 15.5 | 294.5
11702 | A0015_T15S0 | A0015 | T15S0 | H32 | 263 | 276 | 선행도장부 | 15.5 | 294.5
11703 | A0015_T16P0 | A0015 | T16P0 | C11 | 250 | 264 | 선각공장 | 1.5 | 294.5
11704 | A0015_T16P0 | A0015 | T16P0 | H32 | 269 | 279 | 선행도장부 | 1.5 | 294.5
11705 | A0015_T16S0 | A0015 | T16S0 | C11 | 250 | 264 | 선각공장 | 15.5 | 294.5
11706 | A0015_T16S0 | A0015 | T16S0 | H32 | 269 | 279 | 선행도장부 | 15.5 | 294.5
11707 | A0015_T21P1 | A0015 | T21P1 | G41 | 182 | 194 | 선행의장부 | 2 | 648
11708 | A0015_T21P1 | A0015 | T21P1 | H32 | 215 | 227 | 선행도장부 | 2 | 648
11709 | A0015_T21P3 | A0015 | T21P3 | LN4B | 270 | 293 | 2도크 | 5 | 648
11710 | A0016_A11P0 | A0016 | A11P0 | CH32 | 131 | 147 | 외부 | 5.5 | 46.75
11711 | A0016_A11S0 | A0016 | A11S0 | CH32 | 131 | 147 | 외부 | 5.5 | 46.75
11712 | A0016_A213P | A0016 | A213P | CC13 | 98 | 105 | 외부 | 6.4851 | 273.7491
11713 | A0016_A213S | A0016 | A213S | CC13 | 98 | 105 | 외부 | 6.4851 | 273.7491
11714 | A0016_A21P0 | A0016 | A21P0 | CJX1 | 160 | 176 | 외부 | 7 | 360
11715 | A0016_A21P3 | A0016 | A21P3 | LN4B | 202 | 229 | 3도크 | 6 | 760
11716 | A0016_A21S0 | A0016 | A21S0 | CJX1 | 160 | 176 | 외부 | 7 | 360
11717 | A0016_A31P0 | A0016 | A31P0 | CF21 | 147 | 159 | 외부 | 7.5 | 420
11718 | A0016_A31P1 | A0016 | A31P1 | G41 | 148 | 159 | 외부 | 7.5 | 840
11719 | A0016_A31P1 | A0016 | A31P1 | H32 | 168 | 181 | 선행도장부 | 7.5 | 840
11720 | A0016_A31P1 | A0016 | A31P1 | JX1 | 188 | 190 | 외부 | 7.5 | 840
11721 | A0016_A31P1 | A0016 | A31P1 | MX1 | 193 | 215 | 의장2부 | 7.5 | 840
11722 | A0016_A31P1 | A0016 | A31P1 | NN4B | 221 | 237 | 3도크 | 7.5 | 840
11723 | A0016_A31S0 | A0016 | A31S0 | CF21 | 147 | 159 | 외부 | 7.5 | 420
11724 | A0016_A41P0 | A0016 | A41P0 | C11 | 64 | 201 | 외부 | 3.5 | 42
11725 | A0016_A41P0 | A0016 | A41P0 | H32 | 204 | 218 | 선행도장부 | 3.5 | 42
11726 | A0016_A41S0 | A0016 | A41S0 | C11 | 64 | 201 | 외부 | 3.5 | 42
11727 | A0016_A41S0 | A0016 | A41S0 | H32 | 204 | 218 | 선행도장부 | 3.5 | 42
11728 | A0016_B11P1 | A0016 | B11P1 | G41 | 120 | 131 | 선행의장부 | 3.5 | 526.5
11729 | A0016_B11P1 | A0016 | B11P1 | H32 | 134 | 152 | 선행도장부 | 3.5 | 526.5
11730 | A0016_B11P3 | A0016 | B11P3 | LN4B | 190 | 217 | 3도크 | 10.5 | 1762.5
11731 | A0016_B11S1 | A0016 | B11S1 | G41 | 120 | 131 | 선행의장부 | 3.5 | 546
11732 | A0016_B11S1 | A0016 | B11S1 | H32 | 134 | 152 | 선행도장부 | 3.5 | 546
11733 | A0016_B11S3 | A0016 | B11S3 | LN4B | 190 | 217 | 3도크 | 10.5 | 1762.5
11734 | A0016_B123P | A0016 | B123P | CC13 | 74 | 81 | 선각공장 | 13.5 | 263.25
11735 | A0016_B123S | A0016 | B123S | CC13 | 74 | 81 | 선각공장 | 14 | 280
11736 | A0016_B12P0 | A0016 | B12P0 | CC15 | 91 | 102 | 선각공장 | 3.5 | 263.25
11737 | A0016_B12S0 | A0016 | B12S0 | CC15 | 91 | 102 | 선각공장 | 3.5 | 280
11738 | A0016_B133P | A0016 | B133P | CC13 | 63 | 81 | 외부 | 13.5 | 263.25
11739 | A0016_B133S | A0016 | B133S | CC13 | 63 | 81 | 외부 | 10.5 | 480
11740 | A0016_B13P2 | A0016 | B13P2 | KH32 | 139 | 165 | 외부 | 10.5 | 881.25
11741 | A0016_B13S2 | A0016 | B13S2 | K41 | 127 | 138 | 외부 | 10.5 | 900
11742 | A0016_B13S2 | A0016 | B13S2 | H32 | 155 | 173 | 선행도장부 | 10.5 | 900
11743 | A0016_B13S2 | A0016 | B13S2 | MX1 | 188 | 194 | 의장2부 | 10.5 | 900
11744 | A0016_B13S2 | A0016 | B13S2 | NN4B | 197 | 217 | 3도크 | 10.5 | 900
11745 | A0016_B143P | A0016 | B143P | CC13 | 69 | 91 | 외부 | 13.5 | 236.25
11746 | A0016_B143S | A0016 | B143S | CC13 | 69 | 91 | 외부 | 14 | 245
11747 | A0016_B153P | A0016 | B153P | CC13 | 74 | 84 | 외부 | 13.5 | 263.25
11748 | A0016_B153S | A0016 | B153S | CC13 | 74 | 84 | 외부 | 14 | 273
11749 | A0016_B15P2 | A0016 | B15P2 | KH32 | 146 | 161 | 외부 | 10.5 | 928.25
11750 | A0016_B15P3 | A0016 | B15P3 | LN4B | 194 | 221 | 3도크 | 10.5 | 1821.25
11751 | A0016_B15S2 | A0016 | B15S2 | K41 | 133 | 145 | 외부 | 10.5 | 936
11752 | A0016_B15S2 | A0016 | B15S2 | H32 | 153 | 169 | 선행도장부 | 10.5 | 936
11753 | A0016_B15S3 | A0016 | B15S3 | LN4B | 194 | 221 | 3도크 | 10.5 | 1821.25
11754 | A0016_B163P | A0016 | B163P | CC13 | 78 | 89 | 외부 | 13.5 | 263.25
11755 | A0016_B163S | A0016 | B163S | CC13 | 78 | 89 | 외부 | 14 | 273
11756 | A0016_B173P | A0016 | B173P | CC13 | 103 | 112 | 선각공장 | 13.5 | 270
11757 | A0016_B173S | A0016 | B173S | CC13 | 103 | 112 | 선각공장 | 14 | 280
11758 | A0016_B17P0 | A0016 | B17P0 | CC15 | 121 | 132 | 선각공장 | 3.5 | 270
11759 | A0016_B17P1 | A0016 | B17P1 | G41 | 138 | 151 | 선행의장부 | 3.5 | 526.5
11760 | A0016_B17P1 | A0016 | B17P1 | H32 | 154 | 168 | 선행도장부 | 3.5 | 526.5
11761 | A0016_B17S0 | A0016 | B17S0 | CC15 | 121 | 132 | 선각공장 | 3.5 | 280
11762 | A0016_B17S1 | A0016 | B17S1 | G41 | 138 | 151 | 선행의장부 | 3.5 | 526.5
11763 | A0016_B17S1 | A0016 | B17S1 | H32 | 154 | 168 | 선행도장부 | 3.5 | 526.5
11764 | A0016_B183P | A0016 | B183P | CC13 | 105 | 120 | 선각공장 | 13.5 | 249.75
11765 | A0016_B183S | A0016 | B183S | CC13 | 105 | 120 | 선각공장 | 14 | 259
11766 | A0016_B18P0 | A0016 | B18P0 | CC15 | 125 | 134 | 선각공장 | 3.5 | 249.75
11767 | A0016_B18S0 | A0016 | B18S0 | CC15 | 125 | 134 | 선각공장 | 3.5 | 259
11768 | A0016_B19A1 | A0016 | B19A1 | G41 | 110 | 125 | 선행의장부 | 3.5 | 700
11769 | A0016_B19A1 | A0016 | B19A1 | H32 | 127 | 145 | 선행도장부 | 3.5 | 700
11770 | A0016_B19A3 | A0016 | B19A3 | LN4B | 194 | 221 | 3도크 | 17 | 1656
11771 | A0016_B51P0 | A0016 | B51P0 | C11 | 89 | 138 | 외부 | 5 | 266
11772 | A0016_B51P0 | A0016 | B51P0 | H32 | 148 | 160 | 선행도장부 | 5 | 266
11773 | A0016_B51P0 | A0016 | B51P0 | JX1 | 169 | 173 | 의장2부 | 5 | 266
11774 | A0016_B51S0 | A0016 | B51S0 | C11 | 89 | 138 | 외부 | 5 | 266
11775 | A0016_B51S0 | A0016 | B51S0 | H32 | 148 | 160 | 선행도장부 | 5 | 266
11776 | A0016_B51S0 | A0016 | B51S0 | JX1 | 169 | 173 | 의장2부 | 5 | 266
11777 | A0016_B52P0 | A0016 | B52P0 | CJX1 | 135 | 155 | 외부 | 8 | 280
11778 | A0016_B52S0 | A0016 | B52S0 | CJX1 | 135 | 155 | 외부 | 8 | 273
11779 | A0016_B530P | A0016 | B530P | CC14 | 56 | 64 | 외부 | 9 | 175.5
11780 | A0016_B530S | A0016 | B530S | CC14 | 56 | 64 | 외부 | 7 | 136.5
11781 | A0016_B536P | A0016 | B536P | CC14 | 56 | 64 | 외부 | 9 | 175.5
11782 | A0016_B536S | A0016 | B536S | CC14 | 56 | 64 | 외부 | 8 | 156
11783 | A0016_B540P | A0016 | B540P | CC14 | 60 | 68 | 외부 | 7 | 122.5
11784 | A0016_B540S | A0016 | B540S | CC14 | 60 | 68 | 외부 | 7 | 122.5
11785 | A0016_B546P | A0016 | B546P | CC14 | 60 | 68 | 외부 | 8 | 140
11786 | A0016_B546S | A0016 | B546S | CC14 | 60 | 68 | 외부 | 8 | 140
11787 | A0016_B550P | A0016 | B550P | CC14 | 64 | 74 | 외부 | 7 | 136.5
11788 | A0016_B550S | A0016 | B550S | CC14 | 64 | 74 | 외부 | 7 | 136.5
11789 | A0016_B556P | A0016 | B556P | CC14 | 64 | 74 | 외부 | 8 | 156
11790 | A0016_B556S | A0016 | B556S | CC14 | 64 | 74 | 외부 | 8 | 156
11791 | A0016_B560P | A0016 | B560P | CC14 | 68 | 76 | 외부 | 7 | 136.5
11792 | A0016_B560S | A0016 | B560S | CC14 | 68 | 76 | 외부 | 7 | 136.5
11793 | A0016_B566P | A0016 | B566P | CC14 | 68 | 76 | 외부 | 8 | 156
11794 | A0016_B566S | A0016 | B566S | CC14 | 68 | 76 | 외부 | 8 | 156
11795 | A0016_B570P | A0016 | B570P | CC14 | 100 | 110 | 외부 | 7 | 140
11796 | A0016_B570S | A0016 | B570S | CC14 | 100 | 110 | 외부 | 7 | 140
11797 | A0016_B576P | A0016 | B576P | CC14 | 100 | 110 | 외부 | 8 | 160
11798 | A0016_B576S | A0016 | B576S | CC14 | 100 | 110 | 외부 | 8 | 160
11799 | A0016_B57P0 | A0016 | B57P0 | CJX1 | 141 | 161 | 외부 | 7.5 | 280
11800 | A0016_B57S0 | A0016 | B57S0 | CJX1 | 141 | 161 | 외부 | 7.5 | 280
11801 | A0016_B58P0 | A0016 | B58P0 | C11 | 90 | 139 | 외부 | 8.5 | 266
11802 | A0016_B58P0 | A0016 | B58P0 | H32 | 152 | 162 | 선행도장부 | 8.5 | 266
11803 | A0016_B58P0 | A0016 | B58P0 | JX1 | 175 | 179 | 의장2부 | 8.5 | 266
11804 | A0016_B58S0 | A0016 | B58S0 | C11 | 90 | 139 | 외부 | 8.5 | 266
11805 | A0016_B58S0 | A0016 | B58S0 | H32 | 152 | 162 | 선행도장부 | 8.5 | 266
11806 | A0016_B58S0 | A0016 | B58S0 | JX1 | 175 | 179 | 의장2부 | 8.5 | 266
11807 | A0016_B593P | A0016 | B593P | CC13 | 105 | 112 | 외부 | 12 | 216
11808 | A0016_B593S | A0016 | B593S | CC13 | 98 | 105 | 외부 | 12 | 216
11809 | A0016_B597P | A0016 | B597P | CC13 | 105 | 112 | 외부 | 12 | 216
11810 | A0016_B597S | A0016 | B597S | CC13 | 98 | 105 | 외부 | 12 | 216
11811 | A0016_B59P0 | A0016 | B59P0 | CJX1 | 146 | 162 | 외부 | 13.5 | 243
11812 | A0016_B59S0 | A0016 | B59S0 | CJX1 | 146 | 162 | 외부 | 13.5 | 243
11813 | A0016_B603P | A0016 | B603P | CC13 | 111 | 123 | 대조립 1공장 | 10 | 170
11814 | A0016_B603S | A0016 | B603S | CC13 | 111 | 123 | 대조립 1공장 | 10 | 170
11815 | A0016_B607P | A0016 | B607P | CC13 | 111 | 123 | 대조립 1공장 | 9.5 | 161.5
11816 | A0016_B607S | A0016 | B607S | CC13 | 111 | 123 | 대조립 1공장 | 9.5 | 161.5
11817 | A0016_B60P0 | A0016 | B60P0 | C11 | 134 | 147 | 대조립 1공장 | 12 | 204
11818 | A0016_B60P0 | A0016 | B60P0 | H32 | 151 | 161 | 선행도장부 | 12 | 204
11819 | A0016_B60P0 | A0016 | B60P0 | JX1 | 173 | 175 | 의장2부 | 12 | 204
11820 | A0016_B60S0 | A0016 | B60S0 | C11 | 134 | 147 | 대조립 1공장 | 12 | 204
11821 | A0016_B60S0 | A0016 | B60S0 | H32 | 151 | 161 | 선행도장부 | 12 | 204
11822 | A0016_B60S0 | A0016 | B60S0 | JX1 | 173 | 175 | 의장2부 | 12 | 204
11823 | A0016_D113P | A0016 | D113P | C12 | 105 | 105 | 대조립 2공장 | 11 | 214.5
11824 | A0016_D113P | A0016 | D113P | C13 | 106 | 111 | 대조립 1공장 | 11 | 214.5
11825 | A0016_D113S | A0016 | D113S | C12 | 105 | 105 | 대조립 2공장 | 11 | 214.5
11826 | A0016_D113S | A0016 | D113S | C13 | 106 | 111 | 대조립 1공장 | 11 | 214.5
11827 | A0016_D11C0 | A0016 | D11C0 | C11 | 112 | 130 | 대조립 1공장 | 5 | 487.5
11828 | A0016_D11C0 | A0016 | D11C0 | H32 | 145 | 155 | 선행도장부 | 5 | 487.5
11829 | A0016_D11C3 | A0016 | D11C3 | LN4B | 201 | 228 | 3도크 | 10 | 3078
11830 | A0016_D12C1 | A0016 | D12C1 | G41 | 137 | 148 | 선행의장부 | 5 | 487.5
11831 | A0016_D12C1 | A0016 | D12C1 | H32 | 151 | 161 | 선행도장부 | 5 | 487.5
11832 | A0016_D14C0 | A0016 | D14C0 | C11 | 111 | 125 | 2야드 판넬공장 | 2.5 | 352
11833 | A0016_D14C0 | A0016 | D14C0 | H32 | 148 | 162 | 선행도장부 | 2.5 | 352
11834 | A0016_D14C3 | A0016 | D14C3 | LN4B | 204 | 230 | 3도크 | 10 | 2166.75
11835 | A0016_D15C1 | A0016 | D15C1 | G41 | 138 | 151 | 선행의장부 | 2.5 | 825
11836 | A0016_D15C1 | A0016 | D15C1 | H32 | 153 | 167 | 선행도장부 | 2.5 | 825
11837 | A0016_D17C1 | A0016 | D17C1 | G41 | 154 | 165 | 선행의장부 | 2.5 | 792
11838 | A0016_D17C1 | A0016 | D17C1 | H32 | 167 | 179 | 선행도장부 | 2.5 | 792
11839 | A0016_D17C3 | A0016 | D17C3 | LN4B | 209 | 232 | 3도크 | 10 | 3037.5
11840 | A0016_D19C1 | A0016 | D19C1 | G41 | 151 | 160 | 선행의장부 | 2.5 | 396
11841 | A0016_D19C1 | A0016 | D19C1 | H32 | 162 | 176 | 선행도장부 | 2.5 | 396
11842 | A0016_D31P0 | A0016 | D31P0 | C11 | 97 | 109 | 대조립 1공장 | 4 | 270
11843 | A0016_D31P0 | A0016 | D31P0 | F21 | 111 | 125 | 선행의장부 | 4 | 270
11844 | A0016_D31P0 | A0016 | D31P0 | H32 | 137 | 152 | 선행도장부 | 4 | 270
11845 | A0016_D31P0 | A0016 | D31P0 | JX1 | 166 | 168 | 의장2부 | 4 | 270
11846 | A0016_D31S0 | A0016 | D31S0 | C11 | 97 | 109 | 대조립 1공장 | 4 | 270
11847 | A0016_D31S0 | A0016 | D31S0 | F21 | 111 | 125 | 선행의장부 | 4 | 270
11848 | A0016_D31S0 | A0016 | D31S0 | H32 | 137 | 152 | 선행도장부 | 4 | 270
11849 | A0016_D31S0 | A0016 | D31S0 | JX1 | 166 | 168 | 의장2부 | 4 | 270
11850 | A0016_D32P0 | A0016 | D32P0 | C11 | 90 | 102 | 대조립 1공장 | 4 | 270
11851 | A0016_D32P0 | A0016 | D32P0 | F21 | 104 | 110 | 선행의장부 | 4 | 270
11852 | A0016_D32P1 | A0016 | D32P1 | G41 | 124 | 133 | 선행의장부 | 4 | 270
11853 | A0016_D32P1 | A0016 | D32P1 | H32 | 137 | 153 | 선행도장부 | 4 | 270
11854 | A0016_D32P1 | A0016 | D32P1 | JX1 | 166 | 168 | 의장2부 | 4 | 270
11855 | A0016_D32S0 | A0016 | D32S0 | C11 | 90 | 102 | 대조립 1공장 | 4 | 270
11856 | A0016_D32S0 | A0016 | D32S0 | F21 | 104 | 110 | 선행의장부 | 4 | 270
11857 | A0016_D32S1 | A0016 | D32S1 | G41 | 124 | 133 | 선행의장부 | 4 | 270
11858 | A0016_D32S1 | A0016 | D32S1 | H32 | 137 | 153 | 선행도장부 | 4 | 270
11859 | A0016_D32S1 | A0016 | D32S1 | JX1 | 166 | 168 | 의장2부 | 4 | 270
11860 | A0016_D33P0 | A0016 | D33P0 | C11 | 92 | 104 | 대조립 2공장 | 4 | 270
11861 | A0016_D33P0 | A0016 | D33P0 | F21 | 109 | 113 | 선행의장부 | 4 | 270
11862 | A0016_D33S0 | A0016 | D33S0 | C11 | 92 | 104 | 대조립 2공장 | 4 | 270
11863 | A0016_D33S0 | A0016 | D33S0 | F21 | 109 | 113 | 선행의장부 | 4 | 270
11864 | A0016_D34P0 | A0016 | D34P0 | C11 | 110 | 127 | 대조립 2공장 | 4 | 216
11865 | A0016_D34P0 | A0016 | D34P0 | F21 | 132 | 138 | 선행의장부 | 4 | 216
11866 | A0016_D34P0 | A0016 | D34P0 | H32 | 145 | 159 | 선행도장부 | 4 | 216
11867 | A0016_D34P0 | A0016 | D34P0 | JX1 | 168 | 172 | 의장2부 | 4 | 216
11868 | A0016_D34S0 | A0016 | D34S0 | C11 | 110 | 127 | 대조립 2공장 | 4 | 216
11869 | A0016_D34S0 | A0016 | D34S0 | F21 | 132 | 138 | 선행의장부 | 4 | 216
11870 | A0016_D34S0 | A0016 | D34S0 | H32 | 145 | 159 | 선행도장부 | 4 | 216
11871 | A0016_D34S0 | A0016 | D34S0 | JX1 | 168 | 172 | 의장2부 | 4 | 216
11872 | A0016_D35P0 | A0016 | D35P0 | C11 | 97 | 109 | 2야드 대조립공장 | 4 | 256.5
11873 | A0016_D35P0 | A0016 | D35P0 | F21 | 111 | 123 | 선행의장부 | 4 | 256.5
11874 | A0016_D35P1 | A0016 | D35P1 | G41 | 127 | 138 | 선행의장부 | 4 | 506.25
11875 | A0016_D35P1 | A0016 | D35P1 | H32 | 140 | 155 | 선행도장부 | 4 | 506.25
11876 | A0016_D35P1 | A0016 | D35P1 | JX1 | 168 | 172 | 의장2부 | 4 | 506.25
11877 | A0016_D35S0 | A0016 | D35S0 | C11 | 97 | 109 | 2야드 대조립공장 | 4 | 256.5
11878 | A0016_D35S0 | A0016 | D35S0 | F21 | 111 | 123 | 선행의장부 | 4 | 256.5
11879 | A0016_D35S1 | A0016 | D35S1 | G41 | 127 | 138 | 선행의장부 | 4 | 249.75
11880 | A0016_D35S1 | A0016 | D35S1 | H32 | 140 | 155 | 선행도장부 | 4 | 249.75
11881 | A0016_D35S1 | A0016 | D35S1 | JX1 | 168 | 172 | 의장2부 | 4 | 249.75
11882 | A0016_D36P0 | A0016 | D36P0 | C11 | 98 | 110 | 2야드 대조립공장 | 4 | 249.75
11883 | A0016_D36P0 | A0016 | D36P0 | F21 | 112 | 124 | 선행의장부 | 4 | 249.75
11884 | A0016_D36S0 | A0016 | D36S0 | C11 | 98 | 110 | 2야드 대조립공장 | 4 | 249.75
11885 | A0016_D36S0 | A0016 | D36S0 | F21 | 112 | 124 | 선행의장부 | 4 | 249.75
11886 | A0016_D37P0 | A0016 | D37P0 | C11 | 130 | 140 | 대조립 1공장 | 4 | 243
11887 | A0016_D37P0 | A0016 | D37P0 | F21 | 145 | 151 | 선행의장부 | 4 | 243
11888 | A0016_D37P1 | A0016 | D37P1 | G41 | 153 | 162 | 선행의장부 | 2.5 | 440
11889 | A0016_D37P1 | A0016 | D37P1 | H32 | 166 | 176 | 선행도장부 | 2.5 | 440
11890 | A0016_D37P1 | A0016 | D37P1 | JX1 | 180 | 182 | 의장2부 | 2.5 | 440
11891 | A0016_D37S0 | A0016 | D37S0 | C11 | 130 | 140 | 대조립 1공장 | 4 | 243
11892 | A0016_D37S0 | A0016 | D37S0 | F21 | 145 | 151 | 선행의장부 | 4 | 243
11893 | A0016_D37S1 | A0016 | D37S1 | G41 | 153 | 162 | 선행의장부 | 4 | 243
11894 | A0016_D37S1 | A0016 | D37S1 | H32 | 166 | 176 | 선행도장부 | 4 | 243
11895 | A0016_D37S1 | A0016 | D37S1 | JX1 | 180 | 182 | 의장2부 | 4 | 243
11896 | A0016_D38P0 | A0016 | D38P0 | C11 | 127 | 139 | 대조립 1공장 | 4 | 243
11897 | A0016_D38P0 | A0016 | D38P0 | F21 | 145 | 151 | 선행의장부 | 4 | 243
11898 | A0016_D38S0 | A0016 | D38S0 | C11 | 127 | 139 | 대조립 1공장 | 4 | 243
11899 | A0016_D38S0 | A0016 | D38S0 | F21 | 145 | 151 | 선행의장부 | 4 | 243
11900 | A0016_D39P0 | A0016 | D39P0 | C11 | 127 | 139 | 대조립 2공장 | 4 | 263.25
11901 | A0016_D39P0 | A0016 | D39P0 | F21 | 147 | 153 | 선행의장부 | 4 | 263.25
11902 | A0016_D39P0 | A0016 | D39P0 | H32 | 159 | 169 | 선행도장부 | 4 | 263.25
11903 | A0016_D39P0 | A0016 | D39P0 | JX1 | 180 | 182 | 의장2부 | 4 | 263.25
11904 | A0016_D39S0 | A0016 | D39S0 | C11 | 127 | 139 | 대조립 2공장 | 4 | 263.25
11905 | A0016_D39S0 | A0016 | D39S0 | F21 | 147 | 153 | 선행의장부 | 4 | 263.25
11906 | A0016_D39S0 | A0016 | D39S0 | H32 | 159 | 169 | 선행도장부 | 4 | 263.25
11907 | A0016_D39S0 | A0016 | D39S0 | JX1 | 180 | 182 | 의장2부 | 4 | 263.25
11908 | A0016_D40P0 | A0016 | D40P0 | C11 | 131 | 145 | 대조립 1공장 | 4 | 270
11909 | A0016_D40P0 | A0016 | D40P0 | F21 | 148 | 154 | 선행의장부 | 4 | 270
11910 | A0016_D40P0 | A0016 | D40P0 | H32 | 160 | 172 | 선행도장부 | 4 | 270
11911 | A0016_D40P0 | A0016 | D40P0 | JX1 | 180 | 182 | 의장2부 | 4 | 270
11912 | A0016_D40S0 | A0016 | D40S0 | C11 | 131 | 145 | 대조립 1공장 | 4 | 270
11913 | A0016_D40S0 | A0016 | D40S0 | F21 | 148 | 154 | 선행의장부 | 4 | 270
11914 | A0016_D40S0 | A0016 | D40S0 | H32 | 160 | 172 | 선행도장부 | 4 | 270
11915 | A0016_D40S0 | A0016 | D40S0 | JX1 | 180 | 182 | 의장2부 | 4 | 270
11916 | A0016_D81S0 | A0016 | D81S0 | C11 | 111 | 125 | 선각공장 | 4.5 | 75
11917 | A0016_D81S0 | A0016 | D81S0 | F21 | 138 | 145 | 선행의장부 | 4.5 | 75
11918 | A0016_D81S0 | A0016 | D81S0 | H32 | 147 | 154 | 선행도장부 | 4.5 | 75
11919 | A0016_D82S0 | A0016 | D82S0 | C11 | 111 | 125 | 선각공장 | 4.5 | 60
11920 | A0016_D82S0 | A0016 | D82S0 | F21 | 138 | 145 | 선행의장부 | 4.5 | 60
11921 | A0016_D82S0 | A0016 | D82S0 | H32 | 146 | 153 | 선행도장부 | 4.5 | 60
11922 | A0016_D92S0 | A0016 | D92S0 | F21 | 140 | 146 | 선행의장부 | 1.5 | 4.5
11923 | A0016_D92S0 | A0016 | D92S0 | H32 | 148 | 155 | 선행도장부 | 1.5 | 4.5
11924 | A0016_E11P0 | A0016 | E11P0 | C11 | 103 | 133 | 대조립 1공장 | 3.5 | 247
11925 | A0016_E11P0 | A0016 | E11P0 | H32 | 145 | 158 | 선행도장부 | 3.5 | 247
11926 | A0016_E11P0 | A0016 | E11P0 | JX1 | 165 | 167 | 의장2부 | 3.5 | 247
11927 | A0016_E11P3 | A0016 | E11P3 | LN4B | 188 | 215 | 3도크 | 12 | 893
11928 | A0016_E11S0 | A0016 | E11S0 | C11 | 103 | 133 | 대조립 1공장 | 3.5 | 247
11929 | A0016_E11S0 | A0016 | E11S0 | H32 | 145 | 158 | 선행도장부 | 3.5 | 247
11930 | A0016_E11S0 | A0016 | E11S0 | JX1 | 165 | 167 | 의장2부 | 3.5 | 247
11931 | A0016_E12P1 | A0016 | E12P1 | G41 | 89 | 98 | 대조립 1공장 | 8 | 121.5
11932 | A0016_E12P1 | A0016 | E12P1 | H32 | 124 | 139 | 선행도장부 | 8 | 121.5
11933 | A0016_E12P1 | A0016 | E12P1 | JX1 | 151 | 153 | 의장2부 | 8 | 121.5
11934 | A0016_E12P3 | A0016 | E12P3 | LN4B | 188 | 215 | 3도크 | 12 | 1554
11935 | A0016_E12S1 | A0016 | E12S1 | G41 | 89 | 98 | 대조립 1공장 | 8 | 121.5
11936 | A0016_E12S1 | A0016 | E12S1 | H32 | 124 | 139 | 선행도장부 | 8 | 121.5
11937 | A0016_E12S1 | A0016 | E12S1 | JX1 | 151 | 153 | 의장2부 | 8 | 121.5
11938 | A0016_E13P1 | A0016 | E13P1 | G41 | 90 | 99 | 대조립 1공장 | 6 | 97.5
11939 | A0016_E13P1 | A0016 | E13P1 | H32 | 126 | 145 | 선행도장부 | 6 | 97.5
11940 | A0016_E13P1 | A0016 | E13P1 | JX1 | 153 | 155 | 의장2부 | 6 | 97.5
11941 | A0016_E13S1 | A0016 | E13S1 | G41 | 90 | 99 | 대조립 1공장 | 6 | 97.5
11942 | A0016_E13S1 | A0016 | E13S1 | H32 | 126 | 145 | 선행도장부 | 6 | 97.5
11943 | A0016_E13S1 | A0016 | E13S1 | JX1 | 153 | 155 | 의장2부 | 6 | 97.5
11944 | A0016_E213C | A0016 | E213C | CC13 | 96 | 105 | 대조립 2공장 | 12.5 | 206.25
11945 | A0016_E213C | A0016 | E213C | F21 | 109 | 111 | 선행의장부 | 12.5 | 206.25
11946 | A0016_E21C0 | A0016 | E21C0 | C11 | 112 | 130 | 대조립 2공장 | 6 | 237.5
11947 | A0016_E21C0 | A0016 | E21C0 | F21 | 132 | 137 | 선행의장부 | 6 | 237.5
11948 | A0016_E21C0 | A0016 | E21C0 | H32 | 139 | 151 | 선행도장부 | 6 | 237.5
11949 | A0016_E21C0 | A0016 | E21C0 | JX1 | 165 | 167 | 의장2부 | 6 | 237.5
11950 | A0016_E22C0 | A0016 | E22C0 | C11 | 109 | 125 | 대조립 1공장 | 3.5 | 168.75
11951 | A0016_E22C0 | A0016 | E22C0 | H32 | 133 | 145 | 선행도장부 | 3.5 | 168.75
11952 | A0016_E22C0 | A0016 | E22C0 | JX1 | 151 | 153 | 의장2부 | 3.5 | 168.75
11953 | A0016_E23P0 | A0016 | E23P0 | C11 | 70 | 85 | 대조립 1공장 | 2 | 31.5
11954 | A0016_E23P0 | A0016 | E23P0 | F21 | 110 | 120 | 선행의장부 | 2 | 31.5
11955 | A0016_E23S0 | A0016 | E23S0 | C11 | 70 | 85 | 대조립 1공장 | 3 | 52.5
11956 | A0016_E23S0 | A0016 | E23S0 | F21 | 110 | 120 | 선행의장부 | 3 | 52.5
11957 | A0016_E25P0 | A0016 | E25P0 | C11 | 70 | 85 | 대조립 1공장 | 2.5 | 47.25
11958 | A0016_E25P0 | A0016 | E25P0 | F21 | 110 | 120 | 선행의장부 | 2.5 | 47.25
11959 | A0016_E25S0 | A0016 | E25S0 | C11 | 70 | 85 | 대조립 1공장 | 2.5 | 47.25
11960 | A0016_E25S0 | A0016 | E25S0 | F21 | 110 | 120 | 선행의장부 | 2.5 | 47.25
11961 | A0016_E26P0 | A0016 | E26P0 | C11 | 71 | 88 | 대조립 1공장 | 2.5 | 45.5
11962 | A0016_E26P0 | A0016 | E26P0 | F21 | 110 | 120 | 선행의장부 | 2.5 | 45.5
11963 | A0016_E26S0 | A0016 | E26S0 | C11 | 71 | 88 | 대조립 1공장 | 3 | 45.5
11964 | A0016_E26S0 | A0016 | E26S0 | F21 | 110 | 120 | 선행의장부 | 3 | 45.5
11965 | A0016_E277P | A0016 | E277P | CC13 | 71 | 77 | 외부 | 9 | 99
11966 | A0016_E277S | A0016 | E277S | CC13 | 71 | 77 | 외부 | 9 | 99
11967 | A0016_E27P0 | A0016 | E27P0 | C11 | 71 | 125 | 외부 | 9 | 285
11968 | A0016_E27P0 | A0016 | E27P0 | F21 | 133 | 148 | 선행의장부 | 9 | 285
11969 | A0016_E27P0 | A0016 | E27P0 | H32 | 152 | 161 | 선행도장부 | 9 | 285
11970 | A0016_E27P0 | A0016 | E27P0 | JX1 | 167 | 169 | 의장2부 | 9 | 285
11971 | A0016_E27S0 | A0016 | E27S0 | C11 | 71 | 125 | 외부 | 9 | 285
11972 | A0016_E27S0 | A0016 | E27S0 | F21 | 133 | 148 | 선행의장부 | 9 | 285
11973 | A0016_E27S0 | A0016 | E27S0 | H32 | 152 | 161 | 선행도장부 | 9 | 285
11974 | A0016_E27S0 | A0016 | E27S0 | JX1 | 167 | 169 | 의장2부 | 9 | 285
11975 | A0016_E283P | A0016 | E283P | C12 | 89 | 89 | 2야드 판넬공장 | 5.5 | 52.25
11976 | A0016_E283P | A0016 | E283P | C13 | 90 | 95 | 2야드 대조립공장 | 5.5 | 52.25
11977 | A0016_E283S | A0016 | E283S | C12 | 89 | 89 | 2야드 판넬공장 | 5.5 | 52.25
11978 | A0016_E283S | A0016 | E283S | C13 | 90 | 95 | 2야드 대조립공장 | 5.5 | 52.25
11979 | A0016_E28P0 | A0016 | E28P0 | C11 | 96 | 106 | 2야드 대조립공장 | 6 | 294
11980 | A0016_E28P0 | A0016 | E28P0 | F21 | 110 | 127 | 선행의장부 | 6 | 294
11981 | A0016_E28P0 | A0016 | E28P0 | H32 | 131 | 140 | 선행도장부 | 6 | 294
11982 | A0016_E28P0 | A0016 | E28P0 | JX1 | 155 | 159 | 의장2부 | 6 | 294
11983 | A0016_E28S0 | A0016 | E28S0 | C11 | 96 | 106 | 2야드 대조립공장 | 6 | 294
11984 | A0016_E28S0 | A0016 | E28S0 | F21 | 110 | 127 | 선행의장부 | 6 | 294
11985 | A0016_E28S0 | A0016 | E28S0 | H32 | 131 | 140 | 선행도장부 | 6 | 294
11986 | A0016_E28S0 | A0016 | E28S0 | JX1 | 155 | 159 | 의장2부 | 6 | 294
11987 | A0016_E293P | A0016 | E293P | CC13 | 90 | 96 | 대조립 1공장 | 9.5 | 123.5
11988 | A0016_E293S | A0016 | E293S | CC13 | 90 | 96 | 대조립 1공장 | 9.5 | 123.5
11989 | A0016_E29P0 | A0016 | E29P0 | C11 | 98 | 110 | 대조립 1공장 | 5 | 214.5
11990 | A0016_E29P0 | A0016 | E29P0 | F21 | 112 | 131 | 선행의장부 | 5 | 214.5
11991 | A0016_E29P0 | A0016 | E29P0 | H32 | 133 | 146 | 선행도장부 | 5 | 214.5
11992 | A0016_E29P0 | A0016 | E29P0 | JX1 | 155 | 159 | 의장2부 | 5 | 214.5
11993 | A0016_E29S0 | A0016 | E29S0 | C11 | 98 | 110 | 대조립 1공장 | 5 | 214.5
11994 | A0016_E29S0 | A0016 | E29S0 | F21 | 112 | 131 | 선행의장부 | 5 | 214.5
11995 | A0016_E29S0 | A0016 | E29S0 | H32 | 133 | 146 | 선행도장부 | 5 | 214.5
11996 | A0016_E29S0 | A0016 | E29S0 | JX1 | 155 | 159 | 의장2부 | 5 | 214.5
11997 | A0016_E30C0 | A0016 | E30C0 | C11 | 104 | 120 | 대조립 1공장 | 6 | 323
11998 | A0016_E30C0 | A0016 | E30C0 | F21 | 124 | 134 | 선행의장부 | 6 | 323
11999 | A0016_E30C0 | A0016 | E30C0 | H32 | 138 | 147 | 선행도장부 | 6 | 323
12000 | A0016_E30C0 | A0016 | E30C0 | JX1 | 154 | 158 | 의장2부 | 6 | 323
12001 | A0016_E313P | A0016 | E313P | CC13 | 78 | 89 | 외부 | 5 | 95
12002 | A0016_E313S | A0016 | E313S | CC13 | 78 | 89 | 외부 | 5 | 95
12003 | A0016_E317P | A0016 | E317P | CC13 | 78 | 89 | 외부 | 5 | 95
12004 | A0016_E317S | A0016 | E317S | CC13 | 78 | 89 | 외부 | 5 | 95
12005 | A0016_E31P0 | A0016 | E31P0 | C11 | 78 | 125 | 외부 | 5 | 285
12006 | A0016_E31P0 | A0016 | E31P0 | F21 | 138 | 153 | 선행의장부 | 5 | 285
12007 | A0016_E31P0 | A0016 | E31P0 | H32 | 155 | 165 | 선행도장부 | 5 | 285
12008 | A0016_E31P0 | A0016 | E31P0 | JX1 | 176 | 180 | 의장2부 | 5 | 285
12009 | A0016_E31P3 | A0016 | E31P3 | LN4B | 197 | 224 | 3도크 | 6 | 2115
12010 | A0016_E31S0 | A0016 | E31S0 | C11 | 78 | 125 | 외부 | 5 | 285
12011 | A0016_E31S0 | A0016 | E31S0 | F21 | 138 | 153 | 선행의장부 | 5 | 285
12012 | A0016_E31S0 | A0016 | E31S0 | H32 | 155 | 165 | 선행도장부 | 5 | 285
12013 | A0016_E31S0 | A0016 | E31S0 | JX1 | 176 | 180 | 의장2부 | 5 | 285
12014 | A0016_E32P0 | A0016 | E32P0 | CF21 | 124 | 145 | 외부 | 6 | 297
12015 | A0016_E32P1 | A0016 | E32P1 | GJX1 | 146 | 161 | 외부 | 6 | 607.5
12016 | A0016_E32S0 | A0016 | E32S0 | CF21 | 124 | 145 | 외부 | 6 | 297
12017 | A0016_E32S1 | A0016 | E32S1 | GJX1 | 146 | 161 | 외부 | 6 | 648
12018 | A0016_E33P0 | A0016 | E33P0 | CF21 | 124 | 145 | 외부 | 5.5 | 273
12019 | A0016_E33S0 | A0016 | E33S0 | CF21 | 124 | 145 | 외부 | 6.5 | 292.5
12020 | A0016_E34C0 | A0016 | E34C0 | C11 | 120 | 132 | 2야드 대조립공장 | 5 | 323
12021 | A0016_E34C0 | A0016 | E34C0 | F21 | 134 | 152 | 선행의장부 | 5 | 323
12022 | A0016_E34C0 | A0016 | E34C0 | H32 | 154 | 162 | 선행도장부 | 5 | 323
12023 | A0016_E34C0 | A0016 | E34C0 | JX1 | 176 | 180 | 의장2부 | 5 | 323
12024 | A0016_E410P | A0016 | E410P | CC14 | 77 | 89 | 외부 | 5 | 95
12025 | A0016_E410S | A0016 | E410S | CC14 | 77 | 89 | 외부 | 5 | 95
12026 | A0016_E413P | A0016 | E413P | CC13 | 77 | 88 | 외부 | 5 | 95
12027 | A0016_E413S | A0016 | E413S | CC13 | 77 | 88 | 외부 | 5 | 95
12028 | A0016_E41P0 | A0016 | E41P0 | C11 | 77 | 131 | 외부 | 5 | 437
12029 | A0016_E41P0 | A0016 | E41P0 | F21 | 139 | 160 | 선행의장부 | 5 | 437
12030 | A0016_E41P0 | A0016 | E41P0 | H32 | 162 | 175 | 선행도장부 | 5 | 437
12031 | A0016_E41P0 | A0016 | E41P0 | JX1 | 188 | 190 | 의장2부 | 5 | 437
12032 | A0016_E41P3 | A0016 | E41P3 | LN4B | 211 | 236 | 3도크 | 5 | 2047.5
12033 | A0016_E41S0 | A0016 | E41S0 | C11 | 77 | 131 | 외부 | 5 | 456
12034 | A0016_E41S0 | A0016 | E41S0 | F21 | 139 | 160 | 선행의장부 | 5 | 456
12035 | A0016_E41S0 | A0016 | E41S0 | H32 | 162 | 175 | 선행도장부 | 5 | 456
12036 | A0016_E41S0 | A0016 | E41S0 | JX1 | 188 | 190 | 의장2부 | 5 | 456
12037 | A0016_E42P0 | A0016 | E42P0 | CF21 | 138 | 151 | 외부 | 5 | 308
12038 | A0016_E42P1 | A0016 | E42P1 | G41 | 155 | 166 | 선행의장부 | 5 | 594
12039 | A0016_E42P1 | A0016 | E42P1 | H32 | 168 | 180 | 선행도장부 | 5 | 594
12040 | A0016_E42P1 | A0016 | E42P1 | JX1 | 188 | 190 | 의장2부 | 5 | 594
12041 | A0016_E42S0 | A0016 | E42S0 | CF21 | 138 | 151 | 외부 | 5 | 322
12042 | A0016_E42S1 | A0016 | E42S1 | G41 | 155 | 166 | 선행의장부 | 5 | 621
12043 | A0016_E42S1 | A0016 | E42S1 | H32 | 168 | 180 | 선행도장부 | 5 | 621
12044 | A0016_E42S1 | A0016 | E42S1 | JX1 | 188 | 190 | 의장2부 | 5 | 621
12045 | A0016_E43P0 | A0016 | E43P0 | CF21 | 139 | 151 | 외부 | 5 | 286
12046 | A0016_E43S0 | A0016 | E43S0 | CF21 | 139 | 151 | 외부 | 5 | 299
12047 | A0016_E510P | A0016 | E510P | CC14 | 70 | 81 | 외부 | 5 | 95
12048 | A0016_E510S | A0016 | E510S | CC14 | 70 | 81 | 외부 | 5 | 95
12049 | A0016_E513P | A0016 | E513P | CC13 | 70 | 78 | 외부 | 5 | 95
12050 | A0016_E513S | A0016 | E513S | CC13 | 70 | 78 | 외부 | 5 | 95
12051 | A0016_E514P | A0016 | E514P | CC13 | 70 | 78 | 외부 | 16 | 304
12052 | A0016_E514S | A0016 | E514S | CC13 | 70 | 78 | 외부 | 16 | 304
12053 | A0016_E51P0 | A0016 | E51P0 | C11 | 70 | 111 | 외부 | 5 | 437
12054 | A0016_E51P0 | A0016 | E51P0 | F21 | 130 | 145 | 선행의장부 | 5 | 437
12055 | A0016_E51P0 | A0016 | E51P0 | H32 | 147 | 158 | 선행도장부 | 5 | 437
12056 | A0016_E51P0 | A0016 | E51P0 | JX1 | 165 | 167 | 의장2부 | 5 | 437
12057 | A0016_E51P3 | A0016 | E51P3 | L41 | 195 | 214 | 3도크 | 10 | 2070
12058 | A0016_E51P3 | A0016 | E51P3 | L64 | 215 | 217 | 선실공장 | 10 | 2070
12059 | A0016_E51P3 | A0016 | E51P3 | NN4B | 222 | 239 | 3도크 | 10 | 2070
12060 | A0016_E51S0 | A0016 | E51S0 | C11 | 70 | 111 | 외부 | 5 | 456
12061 | A0016_E51S0 | A0016 | E51S0 | F21 | 130 | 145 | 선행의장부 | 5 | 456
12062 | A0016_E51S0 | A0016 | E51S0 | H32 | 147 | 158 | 선행도장부 | 5 | 456
12063 | A0016_E51S0 | A0016 | E51S0 | JX1 | 165 | 167 | 의장2부 | 5 | 456
12064 | A0016_E520P | A0016 | E520P | CC14 | 57 | 67 | 외부 | 5 | 67.5
12065 | A0016_E520S | A0016 | E520S | CC14 | 57 | 67 | 외부 | 5 | 67.5
12066 | A0016_E52P0 | A0016 | E52P0 | CF21 | 100 | 137 | 외부 | 5 | 303.75
12067 | A0016_E52P1 | A0016 | E52P1 | GJX1 | 138 | 158 | 외부 | 5 | 630
12068 | A0016_E52S0 | A0016 | E52S0 | CF21 | 100 | 137 | 외부 | 5 | 317.25
12069 | A0016_E52S1 | A0016 | E52S1 | GJX1 | 138 | 158 | 외부 | 5 | 658
12070 | A0016_E530P | A0016 | E530P | CC14 | 57 | 67 | 외부 | 5 | 65
12071 | A0016_E530S | A0016 | E530S | CC14 | 57 | 67 | 외부 | 5 | 65
12072 | A0016_E53P0 | A0016 | E53P0 | CF21 | 100 | 137 | 외부 | 5 | 311.75
12073 | A0016_E53S0 | A0016 | E53S0 | CF21 | 100 | 125 | 외부 | 5 | 311.75
12074 | A0016_F11A0 | A0016 | F11A0 | CJX1 | 138 | 160 | 외부 | 3.5 | 432
12075 | A0016_F11A3 | A0016 | F11A3 | LN4B | 195 | 222 | 3도크 | 17 | 1632
12076 | A0016_F123A | A0016 | F123A | CC13 | 89 | 96 | 외부 | 14 | 266
12077 | A0016_F12A0 | A0016 | F12A0 | CJX1 | 138 | 160 | 외부 | 9.5 | 266
12078 | A0016_F213P | A0016 | F213P | CC13 | 90 | 97 | 외부 | 6.5 | 117
12079 | A0016_F213S | A0016 | F213S | CC13 | 90 | 97 | 외부 | 6.5 | 117
12080 | A0016_F21P0 | A0016 | F21P0 | C11 | 90 | 138 | 외부 | 6.5 | 270
12081 | A0016_F21P0 | A0016 | F21P0 | H32 | 148 | 160 | 선행도장부 | 6.5 | 270
12082 | A0016_F21P0 | A0016 | F21P0 | JX1 | 172 | 174 | 의장2부 | 6.5 | 270
12083 | A0016_F21S0 | A0016 | F21S0 | C11 | 90 | 138 | 외부 | 6.5 | 270
12084 | A0016_F21S0 | A0016 | F21S0 | H32 | 148 | 160 | 선행도장부 | 6.5 | 270
12085 | A0016_F21S0 | A0016 | F21S0 | JX1 | 172 | 174 | 의장2부 | 6.5 | 270
12086 | A0016_F223P | A0016 | F223P | CC13 | 90 | 97 | 외부 | 7.5 | 135
12087 | A0016_F223S | A0016 | F223S | CC13 | 90 | 97 | 외부 | 7.5 | 135
12088 | A0016_F22P0 | A0016 | F22P0 | CJX1 | 131 | 159 | 외부 | 7.5 | 306
12089 | A0016_F22S0 | A0016 | F22S0 | CJX1 | 131 | 159 | 외부 | 7.5 | 306
12090 | A0016_F23A0 | A0016 | F23A0 | CJX1 | 128 | 158 | 외부 | 7.5 | 285
12091 | A0016_F243P | A0016 | F243P | CC13 | 65 | 74 | 외부 | 6 | 108
12092 | A0016_F243S | A0016 | F243S | CC13 | 65 | 74 | 외부 | 6 | 108
12093 | A0016_F24P0 | A0016 | F24P0 | CF21 | 105 | 124 | 외부 | 6 | 342
12094 | A0016_F24P1 | A0016 | F24P1 | GJX1 | 125 | 147 | 외부 | 4 | 487.5
12095 | A0016_F24P3 | A0016 | F24P3 | LN4B | 204 | 230 | 3도크 | 9 | 2160
12096 | A0016_F24S0 | A0016 | F24S0 | CF21 | 105 | 124 | 외부 | 6 | 351
12097 | A0016_F24S1 | A0016 | F24S1 | GJX1 | 125 | 147 | 외부 | 4 | 487.5
12098 | A0016_F25P0 | A0016 | F25P0 | CF21 | 106 | 124 | 외부 | 6 | 256.5
12099 | A0016_F25S0 | A0016 | F25S0 | CF21 | 106 | 124 | 외부 | 6 | 256.5
12100 | A0016_F31A0 | A0016 | F31A0 | CH32 | 147 | 167 | 외부 | 6.5 | 97.5
12101 | A0016_F41P1 | A0016 | F41P1 | G41 | 140 | 152 | 3도크 | 4 | 487.5
12102 | A0016_F41P1 | A0016 | F41P1 | H32 | 154 | 166 | 선행도장부 | 4 | 487.5
12103 | A0016_F41P1 | A0016 | F41P1 | JX1 | 180 | 182 | 의장2부 | 4 | 487.5
12104 | A0016_F41S1 | A0016 | F41S1 | G41 | 140 | 152 | 3도크 | 4 | 487.5
12105 | A0016_F41S1 | A0016 | F41S1 | H32 | 154 | 166 | 선행도장부 | 4 | 487.5
12106 | A0016_F41S1 | A0016 | F41S1 | JX1 | 180 | 182 | 의장2부 | 4 | 487.5
12107 | A0016_F42P0 | A0016 | F42P0 | C11 | 99 | 123 | 대조립 1공장 | 5 | 323
12108 | A0016_F42P0 | A0016 | F42P0 | F21 | 125 | 132 | 선행의장부 | 5 | 323
12109 | A0016_F42S0 | A0016 | F42S0 | C11 | 99 | 123 | 대조립 1공장 | 5 | 323
12110 | A0016_F42S0 | A0016 | F42S0 | F21 | 125 | 132 | 선행의장부 | 5 | 323
12111 | A0016_F43A0 | A0016 | F43A0 | CJX1 | 140 | 160 | 외부 | 10.5 | 220.5
12112 | A0016_F71P0 | A0016 | F71P0 | C11 | 124 | 145 | 외부 | 2 | 20
12113 | A0016_F71P0 | A0016 | F71P0 | H32 | 154 | 161 | 선행도장부 | 2 | 20
12114 | A0016_F71S0 | A0016 | F71S0 | C11 | 124 | 145 | 외부 | 2 | 20
12115 | A0016_F71S0 | A0016 | F71S0 | H32 | 154 | 161 | 선행도장부 | 2 | 20
12116 | A0016_F72P0 | A0016 | F72P0 | C11 | 124 | 145 | 외부 | 2 | 20
12117 | A0016_F72P0 | A0016 | F72P0 | H32 | 154 | 161 | 선행도장부 | 2 | 20
12118 | A0016_F72S0 | A0016 | F72S0 | C11 | 124 | 145 | 외부 | 2 | 20
12119 | A0016_F72S0 | A0016 | F72S0 | H32 | 154 | 161 | 선행도장부 | 2 | 20
12120 | A0016_F73C0 | A0016 | F73C0 | C11 | 124 | 145 | 외부 | 2 | 16
12121 | A0016_F73C0 | A0016 | F73C0 | H32 | 154 | 161 | 선행도장부 | 2 | 16
12122 | A0016_G11S0 | A0016 | G11S0 | C11 | 133 | 146 | 대조립 1공장 | 3.5 | 50
12123 | A0016_G11S0 | A0016 | G11S0 | F21 | 148 | 153 | 선행의장부 | 3.5 | 50
12124 | A0016_G11S0 | A0016 | G11S0 | H32 | 155 | 165 | 선행도장부 | 3.5 | 50
12125 | A0016_G12S0 | A0016 | G12S0 | C11 | 96 | 106 | 대조립 1공장 | 1 | 297.5
12126 | A0016_G12S0 | A0016 | G12S0 | F21 | 110 | 124 | 선행의장부 | 1 | 297.5
12127 | A0016_G12S1 | A0016 | G12S1 | G41 | 130 | 139 | 선행의장부 | 1 | 603.75
12128 | A0016_G12S1 | A0016 | G12S1 | H32 | 145 | 155 | 선행도장부 | 1 | 603.75
12129 | A0016_G12S3 | A0016 | G12S3 | LN4B | 257 | 280 | 3도크 | 8.5 | 630
12130 | A0016_G13S0 | A0016 | G13S0 | C11 | 95 | 105 | 대조립 2공장 | 1 | 288
12131 | A0016_G13S0 | A0016 | G13S0 | F21 | 109 | 124 | 선행의장부 | 1 | 288
12132 | A0016_G14P0 | A0016 | G14P0 | C11 | 92 | 123 | 대조립 2공장 | 3.5 | 72
12133 | A0016_G14P0 | A0016 | G14P0 | H32 | 125 | 137 | 선행도장부 | 3.5 | 72
12134 | A0016_G14S0 | A0016 | G14S0 | C11 | 92 | 123 | 대조립 2공장 | 3.5 | 72
12135 | A0016_G14S0 | A0016 | G14S0 | H32 | 125 | 137 | 선행도장부 | 3.5 | 72
12136 | A0016_G15P0 | A0016 | G15P0 | C11 | 104 | 133 | 대조립 2공장 | 3.5 | 72
12137 | A0016_G15P0 | A0016 | G15P0 | H32 | 137 | 151 | 선행도장부 | 3.5 | 72
12138 | A0016_G15S0 | A0016 | G15S0 | C11 | 104 | 133 | 대조립 2공장 | 3.5 | 72
12139 | A0016_G15S0 | A0016 | G15S0 | H32 | 137 | 151 | 선행도장부 | 3.5 | 72
12140 | A0016_G21S0 | A0016 | G21S0 | C11 | 110 | 126 | 대조립 1공장 | 3 | 168
12141 | A0016_G21S0 | A0016 | G21S0 | F21 | 130 | 139 | 선행의장부 | 3 | 168
12142 | A0016_G21S0 | A0016 | G21S0 | H32 | 145 | 155 | 선행도장부 | 3 | 168
12143 | A0016_G22S0 | A0016 | G22S0 | C11 | 89 | 99 | 대조립 1공장 | 8.5 | 296
12144 | A0016_G22S0 | A0016 | G22S0 | F21 | 104 | 113 | 선행의장부 | 8.5 | 296
12145 | A0016_G22S1 | A0016 | G22S1 | G41 | 124 | 139 | 선행의장부 | 8.5 | 576
12146 | A0016_G22S1 | A0016 | G22S1 | H32 | 145 | 155 | 선행도장부 | 8.5 | 576
12147 | A0016_G23S0 | A0016 | G23S0 | C11 | 90 | 102 | 대조립 2공장 | 8.5 | 288
12148 | A0016_G23S0 | A0016 | G23S0 | F21 | 105 | 120 | 선행의장부 | 8.5 | 288
12149 | A0016_H11P1 | A0016 | H11P1 | G41 | 55 | 68 | 선행의장부 | 5 | 380
12150 | A0016_H11P1 | A0016 | H11P1 | JX1 | 71 | 84 | 선실공장 | 5 | 380
12151 | A0016_H11P1 | A0016 | H11P1 | G61 | 85 | 180 | 선행의장부 | 5 | 380
12152 | A0016_H11P2 | A0016 | H11P2 | KK64 | 181 | 187 | 선실공장 | 5 | 740
12153 | A0016_H11S1 | A0016 | H11S1 | G41 | 56 | 69 | 선행의장부 | 5 | 360
12154 | A0016_H11S1 | A0016 | H11S1 | JX1 | 74 | 85 | 선실공장 | 5 | 360
12155 | A0016_H21P1 | A0016 | H21P1 | G41 | 71 | 88 | 선행의장부 | 4.5 | 720
12156 | A0016_H21P1 | A0016 | H21P1 | JX1 | 91 | 99 | 선실공장 | 4.5 | 720
12157 | A0016_H21P1 | A0016 | H21P1 | G61 | 97 | 204 | 선행의장부 | 4.5 | 720
12158 | A0016_H21P3 | A0016 | H21P3 | LN4B | 205 | 256 | 선실공장 | 19 | 722
12159 | A0016_H22P1 | A0016 | H22P1 | G41 | 77 | 90 | 선행의장부 | 3 | 608
12160 | A0016_H22P1 | A0016 | H22P1 | JX1 | 95 | 102 | 선실공장 | 3 | 608
12161 | A0016_H23P1 | A0016 | H23P1 | G41 | 78 | 91 | 선행의장부 | 3 | 304
12162 | A0016_H23P1 | A0016 | H23P1 | JX1 | 96 | 103 | 선실공장 | 3 | 304
12163 | A0016_H24P1 | A0016 | H24P1 | G41 | 74 | 84 | 선행의장부 | 3 | 512
12164 | A0016_H24P1 | A0016 | H24P1 | JX1 | 89 | 112 | 선실공장 | 3 | 512
12165 | A0016_H25A0 | A0016 | H25A0 | C11 | 70 | 77 | 선각공장 | 3.5 | 294
12166 | A0016_H25A0 | A0016 | H25A0 | F61 | 78 | 89 | 선행의장부 | 3.5 | 294
12167 | A0016_H25A0 | A0016 | H25A0 | JX1 | 92 | 99 | 선실공장 | 3.5 | 294
12168 | A0016_H52P0 | A0016 | H52P0 | CH32 | 82 | 104 | 외부 | 3 | 38.5
12169 | A0016_H52S0 | A0016 | H52S0 | CH32 | 82 | 104 | 외부 | 3 | 38.5
12170 | A0016_H91A0 | A0016 | H91A0 | CF61 | 78 | 90 | 외부 | 6.4851 | 273.7491
12171 | A0016_M31P0 | A0016 | M31P0 | CH64 | 103 | 137 | 외부 | 5.5 | 272
12172 | A0016_M31P3 | A0016 | M31P3 | L41 | 138 | 231 | 외부 | 20 | 680
12173 | A0016_M31P3 | A0016 | M31P3 | NN4B | 239 | 257 | 선실공장 | 20 | 680
12174 | A0016_M31S0 | A0016 | M31S0 | CH64 | 103 | 137 | 외부 | 5.5 | 272
12175 | A0016_M32P0 | A0016 | M32P0 | CH64 | 103 | 137 | 외부 | 5 | 272
12176 | A0016_M32S0 | A0016 | M32S0 | CH64 | 103 | 137 | 외부 | 5 | 272
12177 | A0016_M33P0 | A0016 | M33P0 | CH64 | 103 | 137 | 외부 | 5.5 | 160
12178 | A0016_M33S0 | A0016 | M33S0 | CH64 | 103 | 137 | 외부 | 5.5 | 160
12179 | A0016_M34P0 | A0016 | M34P0 | CH64 | 103 | 137 | 외부 | 4.5 | 160
12180 | A0016_M34S0 | A0016 | M34S0 | CH64 | 103 | 137 | 외부 | 4.5 | 160
12181 | A0016_M41A0 | A0016 | M41A0 | CH64 | 103 | 137 | 외부 | 7 | 182
12182 | A0016_N113P | A0016 | N113P | CC13 | 85 | 97 | 대조립 2공장 | 13.5 | 256.5
12183 | A0016_N113S | A0016 | N113S | CC13 | 85 | 97 | 대조립 2공장 | 14 | 266
12184 | A0016_N193P | A0016 | N193P | CC13 | 78 | 91 | 대조립 2공장 | 10 | 180
12185 | A0016_N193S | A0016 | N193S | CC13 | 78 | 91 | 대조립 2공장 | 10 | 180
12186 | A0016_N203P | A0016 | N203P | CC13 | 81 | 92 | 대조립 2공장 | 10 | 170
12187 | A0016_N203S | A0016 | N203S | CC13 | 81 | 92 | 대조립 2공장 | 10 | 170
12188 | A0016_N313P | A0016 | N313P | C12 | 97 | 97 | 2야드 판넬공장 | 14 | 266
12189 | A0016_N313P | A0016 | N313P | C13 | 98 | 106 | 2야드 대조립공장 | 14 | 266
12190 | A0016_N313S | A0016 | N313S | C12 | 97 | 97 | 2야드 판넬공장 | 14 | 266
12191 | A0016_N313S | A0016 | N313S | C13 | 98 | 106 | 2야드 대조립공장 | 14 | 266
12192 | A0016_N383P | A0016 | N383P | CC13 | 109 | 124 | 2야드 판넬공장 | 14 | 259
12193 | A0016_N383S | A0016 | N383S | CC13 | 109 | 124 | 2야드 판넬공장 | 14 | 259
12194 | A0016_N423P | A0016 | N423P | CC13 | 95 | 104 | 2야드 판넬공장 | 11 | 220
12195 | A0016_N423S | A0016 | N423S | CC13 | 95 | 104 | 2야드 판넬공장 | 11 | 220
12196 | A0016_N433P | A0016 | N433P | CC13 | 100 | 110 | 2야드 판넬공장 | 11 | 220
12197 | A0016_N433S | A0016 | N433S | CC13 | 100 | 110 | 2야드 판넬공장 | 11 | 220
12198 | A0016_N443P | A0016 | N443P | CC13 | 100 | 110 | 2야드 판넬공장 | 11 | 176
12199 | A0016_N443S | A0016 | N443S | CC13 | 100 | 110 | 2야드 판넬공장 | 11 | 176
12200 | A0016_N453P | A0016 | N453P | CC13 | 84 | 95 | 선각공장 | 11 | 209
12201 | A0016_N453S | A0016 | N453S | CC13 | 84 | 95 | 선각공장 | 11 | 209
12202 | A0016_N463P | A0016 | N463P | CC13 | 85 | 96 | 선각공장 | 11 | 203.5
12203 | A0016_N463S | A0016 | N463S | CC13 | 85 | 96 | 선각공장 | 11 | 203.5
12204 | A0016_N473P | A0016 | N473P | CC13 | 111 | 126 | 선각공장 | 11 | 198
12205 | A0016_N473S | A0016 | N473S | CC13 | 111 | 126 | 선각공장 | 11 | 198
12206 | A0016_N483P | A0016 | N483P | CC13 | 95 | 104 | 2야드 판넬공장 | 11 | 198
12207 | A0016_N483S | A0016 | N483S | CC13 | 95 | 104 | 2야드 판넬공장 | 11 | 198
12208 | A0016_N493P | A0016 | N493P | CC13 | 91 | 102 | 선각공장 | 11 | 214.5
12209 | A0016_N493S | A0016 | N493S | CC13 | 91 | 102 | 선각공장 | 11 | 214.5
12210 | A0016_N503P | A0016 | N503P | CC13 | 110 | 125 | 선각공장 | 11 | 220
12211 | A0016_N503S | A0016 | N503S | CC13 | 110 | 125 | 선각공장 | 11 | 220
12212 | A0016_N513P | A0016 | N513P | C12 | 77 | 77 | 대조립 2공장 | 11 | 220
12213 | A0016_N513P | A0016 | N513P | C13 | 78 | 90 | 대조립 1공장 | 11 | 220
12214 | A0016_N513S | A0016 | N513S | C12 | 77 | 77 | 대조립 2공장 | 11 | 220
12215 | A0016_N513S | A0016 | N513S | C13 | 78 | 90 | 대조립 1공장 | 11 | 220
12216 | A0016_N514P | A0016 | N514P | C12 | 69 | 69 | 대조립 2공장 | 4 | 80
12217 | A0016_N514P | A0016 | N514P | C13 | 70 | 81 | 대조립 1공장 | 4 | 80
12218 | A0016_N514S | A0016 | N514S | C12 | 69 | 69 | 대조립 2공장 | 4 | 80
12219 | A0016_N514S | A0016 | N514S | C13 | 70 | 81 | 대조립 1공장 | 4 | 80
12220 | A0016_N523P | A0016 | N523P | C12 | 71 | 71 | 대조립 2공장 | 11 | 220
12221 | A0016_N523P | A0016 | N523P | C13 | 77 | 89 | 대조립 1공장 | 11 | 220
12222 | A0016_N523S | A0016 | N523S | C12 | 76 | 76 | 대조립 2공장 | 11 | 220
12223 | A0016_N523S | A0016 | N523S | C13 | 77 | 89 | 대조립 1공장 | 11 | 220
12224 | A0016_N524P | A0016 | N524P | C12 | 69 | 69 | 대조립 2공장 | 4 | 80
12225 | A0016_N524P | A0016 | N524P | C13 | 70 | 81 | 대조립 1공장 | 4 | 80
12226 | A0016_N524S | A0016 | N524S | C12 | 69 | 69 | 대조립 2공장 | 4 | 80
12227 | A0016_N524S | A0016 | N524S | C13 | 70 | 81 | 대조립 1공장 | 4 | 80
12228 | A0016_N533P | A0016 | N533P | CC13 | 81 | 92 | 대조립 2공장 | 11 | 220
12229 | A0016_N533S | A0016 | N533S | CC13 | 81 | 92 | 대조립 2공장 | 11 | 220
12230 | A0016_N534P | A0016 | N534P | CC13 | 74 | 88 | 대조립 2공장 | 4 | 80
12231 | A0016_N534S | A0016 | N534S | CC13 | 74 | 88 | 대조립 2공장 | 4 | 80
12232 | A0016_N543P | A0016 | N543P | CC13 | 98 | 109 | 대조립 2공장 | 11 | 176
12233 | A0016_N543S | A0016 | N543S | CC13 | 98 | 109 | 대조립 2공장 | 11 | 176
12234 | A0016_N544P | A0016 | N544P | CC13 | 90 | 102 | 대조립 2공장 | 4 | 64
12235 | A0016_N544S | A0016 | N544S | CC13 | 90 | 102 | 대조립 2공장 | 4 | 64
12236 | A0016_N553P | A0016 | N553P | C12 | 85 | 85 | 2야드 판넬공장 | 11 | 209
12237 | A0016_N553P | A0016 | N553P | C13 | 88 | 96 | 2야드 대조립공장 | 11 | 209
12238 | A0016_N553S | A0016 | N553S | C12 | 85 | 85 | 2야드 판넬공장 | 11 | 209
12239 | A0016_N553S | A0016 | N553S | C13 | 88 | 96 | 2야드 대조립공장 | 11 | 209
12240 | A0016_N554P | A0016 | N554P | C12 | 76 | 76 | 2야드 판넬공장 | 3.5 | 66.5
12241 | A0016_N554P | A0016 | N554P | C13 | 77 | 89 | 2야드 대조립공장 | 3.5 | 66.5
12242 | A0016_N554S | A0016 | N554S | C12 | 76 | 76 | 2야드 판넬공장 | 4 | 76
12243 | A0016_N554S | A0016 | N554S | C13 | 77 | 89 | 2야드 대조립공장 | 4 | 76
12244 | A0016_N563P | A0016 | N563P | C12 | 88 | 88 | 2야드 판넬공장 | 11 | 203.5
12245 | A0016_N563P | A0016 | N563P | C13 | 89 | 97 | 2야드 대조립공장 | 11 | 203.5
12246 | A0016_N563S | A0016 | N563S | C12 | 88 | 88 | 2야드 판넬공장 | 11 | 203.5
12247 | A0016_N563S | A0016 | N563S | C13 | 89 | 97 | 2야드 대조립공장 | 11 | 203.5
12248 | A0016_N564P | A0016 | N564P | C12 | 77 | 77 | 2야드 판넬공장 | 4 | 74
12249 | A0016_N564P | A0016 | N564P | C13 | 78 | 90 | 2야드 대조립공장 | 4 | 74
12250 | A0016_N564S | A0016 | N564S | C12 | 77 | 77 | 2야드 판넬공장 | 3.5 | 64.75
12251 | A0016_N564S | A0016 | N564S | C13 | 78 | 90 | 2야드 대조립공장 | 3.5 | 64.75
12252 | A0016_N573P | A0016 | N573P | CC13 | 112 | 127 | 대조립 1공장 | 11 | 198
12253 | A0016_N573S | A0016 | N573S | CC13 | 112 | 127 | 대조립 1공장 | 11 | 198
12254 | A0016_N574P | A0016 | N574P | C12 | 105 | 105 | 대조립 2공장 | 4 | 72
12255 | A0016_N574P | A0016 | N574P | C13 | 106 | 120 | 대조립 1공장 | 4 | 72
12256 | A0016_N574S | A0016 | N574S | C12 | 105 | 105 | 대조립 2공장 | 4 | 72
12257 | A0016_N574S | A0016 | N574S | C13 | 106 | 120 | 대조립 1공장 | 4 | 72
12258 | A0016_N583P | A0016 | N583P | C12 | 111 | 111 | 대조립 2공장 | 11 | 198
12259 | A0016_N583P | A0016 | N583P | C13 | 112 | 126 | 대조립 1공장 | 11 | 198
12260 | A0016_N583S | A0016 | N583S | C12 | 111 | 111 | 대조립 2공장 | 11 | 198
12261 | A0016_N583S | A0016 | N583S | C13 | 112 | 126 | 대조립 1공장 | 11 | 198
12262 | A0016_N584P | A0016 | N584P | C12 | 104 | 104 | 대조립 2공장 | 3.5 | 63
12263 | A0016_N584P | A0016 | N584P | C13 | 105 | 113 | 대조립 1공장 | 3.5 | 63
12264 | A0016_N584S | A0016 | N584S | C12 | 104 | 104 | 대조립 2공장 | 3.5 | 63
12265 | A0016_N584S | A0016 | N584S | C13 | 105 | 113 | 대조립 1공장 | 3.5 | 63
12266 | A0016_N593P | A0016 | N593P | CC13 | 111 | 126 | 대조립 2공장 | 8.5 | 165.75
12267 | A0016_N593S | A0016 | N593S | CC13 | 111 | 126 | 대조립 2공장 | 8.5 | 165.75
12268 | A0016_N594P | A0016 | N594P | CC13 | 104 | 113 | 대조립 2공장 | 4 | 78
12269 | A0016_N594S | A0016 | N594S | CC13 | 104 | 113 | 대조립 2공장 | 4 | 78
12270 | A0016_N603P | A0016 | N603P | C12 | 105 | 105 | 대조립 2공장 | 8.5 | 170
12271 | A0016_N603P | A0016 | N603P | C13 | 120 | 130 | 대조립 1공장 | 8.5 | 170
12272 | A0016_N603S | A0016 | N603S | C12 | 105 | 105 | 대조립 2공장 | 8.5 | 170
12273 | A0016_N603S | A0016 | N603S | C13 | 120 | 130 | 대조립 1공장 | 8.5 | 170
12274 | A0016_N604P | A0016 | N604P | C12 | 105 | 105 | 대조립 2공장 | 4 | 80
12275 | A0016_N604P | A0016 | N604P | C13 | 106 | 120 | 대조립 1공장 | 4 | 80
12276 | A0016_N604S | A0016 | N604S | C12 | 105 | 105 | 대조립 2공장 | 4 | 80
12277 | A0016_N604S | A0016 | N604S | C13 | 106 | 120 | 대조립 1공장 | 4 | 80
12278 | A0016_N951A | A0016 | N951A | CC13 | 89 | 146 | 외부 | 6.4851 | 273.7491
12279 | A0016_N953A | A0016 | N953A | CC13 | 89 | 146 | 외부 | 4 | 28
12280 | A0016_S11P0 | A0016 | S11P0 | C11 | 109 | 125 | 2야드 대조립공장 | 7.5 | 361
12281 | A0016_S11P0 | A0016 | S11P0 | F21 | 127 | 131 | 선행의장부 | 7.5 | 361
12282 | A0016_S11P1 | A0016 | S11P1 | G41 | 139 | 152 | 선행의장부 | 7.5 | 750.75
12283 | A0016_S11P1 | A0016 | S11P1 | H32 | 155 | 169 | 선행도장부 | 7.5 | 750.75
12284 | A0016_S11P3 | A0016 | S11P3 | LN4B | 196 | 223 | 3도크 | 8.5 | 1472.25
12285 | A0016_S11S0 | A0016 | S11S0 | C11 | 109 | 125 | 2야드 대조립공장 | 7.5 | 361
12286 | A0016_S11S0 | A0016 | S11S0 | F21 | 127 | 131 | 선행의장부 | 7.5 | 361
12287 | A0016_S11S1 | A0016 | S11S1 | G41 | 139 | 152 | 선행의장부 | 7.5 | 750.75
12288 | A0016_S11S1 | A0016 | S11S1 | H32 | 155 | 169 | 선행도장부 | 7.5 | 750.75
12289 | A0016_S11S3 | A0016 | S11S3 | LN4B | 196 | 223 | 3도크 | 8.5 | 1472.25
12290 | A0016_S123P | A0016 | S123P | CC13 | 98 | 106 | 2야드 판넬공장 | 14 | 273
12291 | A0016_S123S | A0016 | S123S | CC13 | 98 | 106 | 2야드 판넬공장 | 14 | 280
12292 | A0016_S133P | A0016 | S133P | CC13 | 105 | 120 | 선각공장 | 14 | 280
12293 | A0016_S133S | A0016 | S133S | CC13 | 105 | 120 | 선각공장 | 14 | 280
12294 | A0016_S13P0 | A0016 | S13P0 | C11 | 106 | 133 | 선각공장 | 8.5 | 390
12295 | A0016_S13P0 | A0016 | S13P0 | F21 | 137 | 140 | 선행의장부 | 8.5 | 390
12296 | A0016_S13P0 | A0016 | S13P0 | H32 | 160 | 174 | 선행도장부 | 8.5 | 390
12297 | A0016_S13S0 | A0016 | S13S0 | C11 | 106 | 133 | 선각공장 | 8.5 | 390
12298 | A0016_S13S0 | A0016 | S13S0 | F21 | 137 | 140 | 선행의장부 | 8.5 | 390
12299 | A0016_S13S1 | A0016 | S13S1 | G41 | 147 | 158 | 선행의장부 | 8.5 | 721.5
12300 | A0016_S13S1 | A0016 | S13S1 | H32 | 160 | 174 | 선행도장부 | 8.5 | 721.5
12301 | A0016_S143P | A0016 | S143P | CC13 | 109 | 124 | 선각공장 | 14 | 245
12302 | A0016_S143S | A0016 | S143S | CC13 | 109 | 124 | 선각공장 | 14 | 245
12303 | A0016_S14P0 | A0016 | S14P0 | C11 | 110 | 137 | 선각공장 | 5.5 | 288.75
12304 | A0016_S14P0 | A0016 | S14P0 | F21 | 139 | 146 | 선행의장부 | 5.5 | 288.75
12305 | A0016_S14P0 | A0016 | S14P0 | H32 | 160 | 174 | 선행도장부 | 5.5 | 288.75
12306 | A0016_S14S0 | A0016 | S14S0 | C11 | 110 | 137 | 선각공장 | 5.5 | 288.75
12307 | A0016_S14S0 | A0016 | S14S0 | F21 | 139 | 146 | 선행의장부 | 5.5 | 288.75
12308 | A0016_S153P | A0016 | S153P | CC13 | 77 | 90 | 선각공장 | 14 | 273
12309 | A0016_S153S | A0016 | S153S | CC13 | 77 | 90 | 선각공장 | 14 | 273
12310 | A0016_S15P0 | A0016 | S15P0 | C11 | 78 | 103 | 선각공장 | 5.5 | 321.75
12311 | A0016_S15P0 | A0016 | S15P0 | F21 | 105 | 110 | 선행의장부 | 5.5 | 321.75
12312 | A0016_S15P1 | A0016 | S15P1 | G41 | 123 | 132 | 선행의장부 | 8.5 | 760.5
12313 | A0016_S15P1 | A0016 | S15P1 | H32 | 134 | 152 | 선행도장부 | 8.5 | 760.5
12314 | A0016_S15P3 | A0016 | S15P3 | LN4B | 197 | 224 | 3도크 | 8.5 | 1501.5
12315 | A0016_S15S0 | A0016 | S15S0 | C11 | 78 | 103 | 선각공장 | 5.5 | 321.75
12316 | A0016_S15S0 | A0016 | S15S0 | F21 | 105 | 110 | 선행의장부 | 5.5 | 321.75
12317 | A0016_S15S1 | A0016 | S15S1 | G41 | 123 | 132 | 선행의장부 | 8.5 | 760.5
12318 | A0016_S15S1 | A0016 | S15S1 | H32 | 134 | 152 | 선행도장부 | 8.5 | 760.5
12319 | A0016_S15S3 | A0016 | S15S3 | LN4B | 197 | 224 | 3도크 | 8 | 1501.5
12320 | A0016_S163P | A0016 | S163P | CC13 | 78 | 91 | 선각공장 | 14 | 273
12321 | A0016_S163S | A0016 | S163S | CC13 | 78 | 91 | 선각공장 | 14 | 280
12322 | A0016_S16P0 | A0016 | S16P0 | C11 | 81 | 104 | 선각공장 | 8.5 | 380.25
12323 | A0016_S16P0 | A0016 | S16P0 | F21 | 106 | 111 | 선행의장부 | 8.5 | 380.25
12324 | A0016_S16S0 | A0016 | S16S0 | C11 | 81 | 104 | 선각공장 | 8.5 | 390
12325 | A0016_S16S0 | A0016 | S16S0 | F21 | 106 | 111 | 선행의장부 | 8.5 | 390
12326 | A0016_S173P | A0016 | S173P | CC13 | 110 | 125 | 2야드 판넬공장 | 14 | 280
12327 | A0016_S173S | A0016 | S173S | CC13 | 110 | 125 | 2야드 판넬공장 | 14 | 280
12328 | A0016_S17P1 | A0016 | S17P1 | G41 | 148 | 159 | 선행의장부 | 6 | 682.5
12329 | A0016_S17P1 | A0016 | S17P1 | H32 | 161 | 175 | 선행도장부 | 6 | 682.5
12330 | A0016_S17S1 | A0016 | S17S1 | G41 | 148 | 159 | 선행의장부 | 6 | 682.5
12331 | A0016_S17S1 | A0016 | S17S1 | H32 | 161 | 175 | 선행도장부 | 6 | 682.5
12332 | A0016_S18P0 | A0016 | S18P0 | C11 | 125 | 137 | 2야드 대조립공장 | 6 | 350
12333 | A0016_S18P0 | A0016 | S18P0 | F21 | 139 | 146 | 선행의장부 | 6 | 350
12334 | A0016_S18S0 | A0016 | S18S0 | C11 | 125 | 137 | 2야드 대조립공장 | 6 | 323.75
12335 | A0016_S18S0 | A0016 | S18S0 | F21 | 139 | 146 | 선행의장부 | 6 | 323.75
12336 | A0016_S193P | A0016 | S193P | CC13 | 105 | 110 | 외부 | 11 | 209
12337 | A0016_S193S | A0016 | S193S | CC13 | 105 | 110 | 외부 | 11 | 209
12338 | A0016_S194P | A0016 | S194P | CC13 | 105 | 110 | 외부 | 7 | 133
12339 | A0016_S194S | A0016 | S194S | CC13 | 105 | 110 | 외부 | 7 | 133
12340 | A0016_S195P | A0016 | S195P | CC13 | 105 | 110 | 외부 | 6.5 | 123.5
12341 | A0016_S195S | A0016 | S195S | CC13 | 105 | 110 | 외부 | 6.5 | 123.5
12342 | A0016_S19P0 | A0016 | S19P0 | C11 | 105 | 154 | 외부 | 10 | 220
12343 | A0016_S19P0 | A0016 | S19P0 | H32 | 166 | 176 | 선행도장부 | 10 | 220
12344 | A0016_S19P3 | A0016 | S19P3 | LN4B | 198 | 225 | 3도크 | 9 | 540
12345 | A0016_S19S0 | A0016 | S19S0 | C11 | 105 | 154 | 외부 | 10 | 220
12346 | A0016_S19S0 | A0016 | S19S0 | H32 | 166 | 176 | 선행도장부 | 10 | 220
12347 | A0016_S19S3 | A0016 | S19S3 | LN4B | 198 | 225 | 3도크 | 9 | 540
12348 | A0016_S203P | A0016 | S203P | CC13 | 111 | 120 | 외부 | 9 | 153
12349 | A0016_S203S | A0016 | S203S | CC13 | 111 | 120 | 외부 | 9 | 153
12350 | A0016_S204P | A0016 | S204P | CC13 | 111 | 120 | 외부 | 5.5 | 93.5
12351 | A0016_S204S | A0016 | S204S | CC13 | 111 | 120 | 외부 | 5.5 | 93.5
12352 | A0016_S205P | A0016 | S205P | CC13 | 111 | 120 | 외부 | 6 | 102
12353 | A0016_S205S | A0016 | S205S | CC13 | 111 | 120 | 외부 | 6 | 102
12354 | A0016_S20P0 | A0016 | S20P0 | C11 | 111 | 158 | 외부 | 7.5 | 255
12355 | A0016_S20P0 | A0016 | S20P0 | H32 | 166 | 176 | 선행도장부 | 7.5 | 255
12356 | A0016_S20S0 | A0016 | S20S0 | C11 | 111 | 158 | 외부 | 7.5 | 270
12357 | A0016_S20S0 | A0016 | S20S0 | H32 | 166 | 176 | 선행도장부 | 7.5 | 270
12358 | A0016_S516P | A0016 | S516P | CC13 | 92 | 103 | 대조립 2공장 | 5 | 82.5
12359 | A0016_S516S | A0016 | S516S | CC13 | 92 | 103 | 대조립 2공장 | 5 | 82.5
12360 | A0016_S517P | A0016 | S517P | CC13 | 95 | 104 | 대조립 2공장 | 5 | 92.5
12361 | A0016_S517S | A0016 | S517S | CC13 | 95 | 104 | 대조립 2공장 | 5 | 92.5
12362 | A0016_S536P | A0016 | S536P | C12 | 106 | 106 | 대조립 2공장 | 5.5 | 107.25
12363 | A0016_S536P | A0016 | S536P | C13 | 109 | 123 | 대조립 1공장 | 5.5 | 107.25
12364 | A0016_S536S | A0016 | S536S | C12 | 106 | 106 | 대조립 2공장 | 5.5 | 107.25
12365 | A0016_S536S | A0016 | S536S | C13 | 109 | 123 | 대조립 1공장 | 5.5 | 107.25
12366 | A0016_S537P | A0016 | S537P | C12 | 106 | 106 | 대조립 2공장 | 5.5 | 107.25
12367 | A0016_S537P | A0016 | S537P | C13 | 109 | 123 | 대조립 1공장 | 5.5 | 107.25
12368 | A0016_S537S | A0016 | S537S | C12 | 106 | 106 | 대조립 2공장 | 5.5 | 107.25
12369 | A0016_S537S | A0016 | S537S | C13 | 109 | 123 | 대조립 1공장 | 5.5 | 107.25
12370 | A0016_S566P | A0016 | S566P | CC13 | 79 | 91 | 대조립 2공장 | 5.5 | 107.25
12371 | A0016_S566S | A0016 | S566S | CC13 | 79 | 91 | 대조립 2공장 | 5.5 | 107.25
12372 | A0016_S567P | A0016 | S567P | CC13 | 75 | 88 | 대조립 2공장 | 5.5 | 107.25
12373 | A0016_S567S | A0016 | S567S | CC13 | 75 | 88 | 대조립 2공장 | 5.5 | 107.25
12374 | A0016_S586P | A0016 | S586P | C12 | 109 | 109 | 2야드 판넬공장 | 3.5 | 61.25
12375 | A0016_S586P | A0016 | S586P | C13 | 110 | 124 | 2야드 대조립공장 | 3.5 | 61.25
12376 | A0016_S586S | A0016 | S586S | C12 | 109 | 109 | 2야드 판넬공장 | 3.5 | 61.25
12377 | A0016_S586S | A0016 | S586S | C13 | 110 | 124 | 2야드 대조립공장 | 3.5 | 61.25
12378 | A0016_S587P | A0016 | S587P | C12 | 109 | 109 | 2야드 판넬공장 | 3.5 | 61.25
12379 | A0016_S587P | A0016 | S587P | C13 | 110 | 124 | 2야드 대조립공장 | 3.5 | 61.25
12380 | A0016_S587S | A0016 | S587S | C12 | 109 | 109 | 2야드 판넬공장 | 3.5 | 61.25
12381 | A0016_S587S | A0016 | S587S | C13 | 110 | 124 | 2야드 대조립공장 | 3.5 | 61.25
12382 | A0016_S606P | A0016 | S606P | CC13 | 111 | 155 | 외부 | 3.5 | 52.5
12383 | A0016_S606S | A0016 | S606S | CC13 | 111 | 155 | 외부 | 3.5 | 52.5
12384 | A0016_S607P | A0016 | S607P | CC13 | 111 | 158 | 외부 | 7 | 105
12385 | A0016_S607S | A0016 | S607S | CC13 | 111 | 158 | 외부 | 7 | 105
12386 | A0016_S71S0 | A0016 | S71S0 | H32 | 386 | 393 | 선행도장부 | 2.5 | 10
12387 | A0016_S71S0 | A0016 | S71S0 | NN4B | 403 | 419 | 3도크 | 2.5 | 10
12388 | A0016_S72S0 | A0016 | S72S0 | H32 | 386 | 393 | 선행도장부 | 2.5 | 10
12389 | A0016_S72S0 | A0016 | S72S0 | NN4B | 403 | 419 | 3도크 | 2.5 | 10
12390 | A0016_S73S0 | A0016 | S73S0 | H32 | 382 | 389 | 선행도장부 | 2.5 | 10
12391 | A0016_S73S0 | A0016 | S73S0 | NN4B | 397 | 413 | 3도크 | 2.5 | 10
12392 | A0016_S814P | A0016 | S814P | CC13 | 97 | 106 | 2야드 판넬공장 | 4 | 76
12393 | A0016_S814S | A0016 | S814S | CC13 | 97 | 106 | 2야드 판넬공장 | 4 | 76
12394 | A0016_S815P | A0016 | S815P | CC13 | 97 | 106 | 2야드 판넬공장 | 5.5 | 104.5
12395 | A0016_S815S | A0016 | S815S | CC13 | 97 | 106 | 2야드 판넬공장 | 5.5 | 104.5
12396 | A0016_S824P | A0016 | S824P | CC13 | 97 | 106 | 2야드 판넬공장 | 4 | 78
12397 | A0016_S824S | A0016 | S824S | CC13 | 97 | 106 | 2야드 판넬공장 | 4 | 80
12398 | A0016_S825P | A0016 | S825P | CC13 | 97 | 106 | 2야드 판넬공장 | 5.5 | 107.25
12399 | A0016_S825S | A0016 | S825S | CC13 | 97 | 106 | 2야드 판넬공장 | 5.5 | 110
12400 | A0016_S834P | A0016 | S834P | C12 | 103 | 103 | 대조립 2공장 | 4 | 80
12401 | A0016_S834P | A0016 | S834P | C13 | 104 | 112 | 선각공장 | 4 | 80
12402 | A0016_S834S | A0016 | S834S | C12 | 103 | 103 | 대조립 2공장 | 4 | 80
12403 | A0016_S834S | A0016 | S834S | C13 | 104 | 112 | 선각공장 | 4 | 80
12404 | A0016_S835P | A0016 | S835P | C12 | 103 | 103 | 대조립 2공장 | 5.5 | 110
12405 | A0016_S835P | A0016 | S835P | C13 | 104 | 112 | 선각공장 | 5.5 | 110
12406 | A0016_S835S | A0016 | S835S | C12 | 103 | 103 | 대조립 2공장 | 5.5 | 110
12407 | A0016_S835S | A0016 | S835S | C13 | 104 | 112 | 선각공장 | 5.5 | 110
12408 | A0016_S844P | A0016 | S844P | CC13 | 102 | 112 | 대조립 1공장 | 4 | 70
12409 | A0016_S844S | A0016 | S844S | CC13 | 102 | 112 | 대조립 1공장 | 4 | 70
12410 | A0016_S845P | A0016 | S845P | CC13 | 102 | 112 | 대조립 1공장 | 5.5 | 96.25
12411 | A0016_S845S | A0016 | S845S | CC13 | 102 | 112 | 대조립 1공장 | 5.5 | 96.25
12412 | A0016_S854P | A0016 | S854P | C12 | 77 | 77 | 대조립 2공장 | 4 | 78
12413 | A0016_S854P | A0016 | S854P | C13 | 78 | 90 | 선각공장 | 4 | 78
12414 | A0016_S854S | A0016 | S854S | C12 | 77 | 77 | 대조립 2공장 | 4 | 78
12415 | A0016_S854S | A0016 | S854S | C13 | 78 | 90 | 선각공장 | 4 | 78
12416 | A0016_S855P | A0016 | S855P | C12 | 77 | 77 | 대조립 2공장 | 5.5 | 107.25
12417 | A0016_S855P | A0016 | S855P | C13 | 78 | 90 | 선각공장 | 5.5 | 107.25
12418 | A0016_S855S | A0016 | S855S | C12 | 77 | 77 | 대조립 2공장 | 5.5 | 107.25
12419 | A0016_S855S | A0016 | S855S | C13 | 78 | 90 | 선각공장 | 5.5 | 107.25
12420 | A0016_S864P | A0016 | S864P | C12 | 78 | 78 | 대조립 2공장 | 4 | 78
12421 | A0016_S864P | A0016 | S864P | C13 | 81 | 91 | 선각공장 | 4 | 78
12422 | A0016_S864S | A0016 | S864S | C12 | 78 | 78 | 대조립 2공장 | 4 | 80
12423 | A0016_S864S | A0016 | S864S | C13 | 81 | 91 | 선각공장 | 4 | 80
12424 | A0016_S865P | A0016 | S865P | C12 | 78 | 78 | 대조립 2공장 | 5.5 | 107.25
12425 | A0016_S865P | A0016 | S865P | C13 | 81 | 91 | 선각공장 | 5.5 | 107.25
12426 | A0016_S865S | A0016 | S865S | C12 | 78 | 78 | 대조립 2공장 | 5.5 | 110
12427 | A0016_S865S | A0016 | S865S | C13 | 81 | 91 | 선각공장 | 5.5 | 110
12428 | A0016_S874P | A0016 | S874P | CC13 | 110 | 131 | 2야드 판넬공장 | 4 | 80
12429 | A0016_S874S | A0016 | S874S | CC13 | 110 | 131 | 2야드 판넬공장 | 4 | 80
12430 | A0016_S875P | A0016 | S875P | CC13 | 110 | 131 | 2야드 판넬공장 | 5.5 | 110
12431 | A0016_S875S | A0016 | S875S | CC13 | 110 | 131 | 2야드 판넬공장 | 5.5 | 110
12432 | A0016_S884P | A0016 | S884P | CC13 | 98 | 109 | 2야드 판넬공장 | 14 | 259
12433 | A0016_S884S | A0016 | S884S | CC13 | 98 | 109 | 2야드 판넬공장 | 14 | 259
12434 | A0016_S885P | A0016 | S885P | CC13 | 109 | 124 | 2야드 판넬공장 | 14 | 259
12435 | A0016_S885S | A0016 | S885S | CC13 | 109 | 124 | 2야드 판넬공장 | 14 | 259
12436 | A0016_T113P | A0016 | T113P | CC13 | 85 | 91 | 선각공장 | 14 | 231
12437 | A0016_T113S | A0016 | T113S | CC13 | 85 | 91 | 선각공장 | 14 | 231
12438 | A0016_T11P0 | A0016 | T11P0 | C11 | 88 | 105 | 선각공장 | 3 | 231
12439 | A0016_T11P0 | A0016 | T11P0 | F21 | 110 | 113 | 선행의장부 | 3 | 231
12440 | A0016_T11P1 | A0016 | T11P1 | G41 | 125 | 134 | 선행의장부 | 3 | 511.5
12441 | A0016_T11P1 | A0016 | T11P1 | H32 | 138 | 154 | 선행도장부 | 3 | 511.5
12442 | A0016_T11P1 | A0016 | T11P1 | JX1 | 174 | 176 | 의장2부 | 3 | 511.5
12443 | A0016_T11P3 | A0016 | T11P3 | LN4B | 191 | 218 | 3도크 | 3 | 1023
12444 | A0016_T11S0 | A0016 | T11S0 | C11 | 88 | 105 | 선각공장 | 3 | 231
12445 | A0016_T11S0 | A0016 | T11S0 | F21 | 110 | 113 | 선행의장부 | 3 | 231
12446 | A0016_T11S1 | A0016 | T11S1 | G41 | 125 | 134 | 선행의장부 | 3 | 511.5
12447 | A0016_T11S1 | A0016 | T11S1 | H32 | 138 | 154 | 선행도장부 | 3 | 511.5
12448 | A0016_T11S1 | A0016 | T11S1 | JX1 | 174 | 176 | 의장2부 | 3 | 511.5
12449 | A0016_T123P | A0016 | T123P | CC13 | 89 | 95 | 선각공장 | 14 | 217
12450 | A0016_T123S | A0016 | T123S | CC13 | 89 | 95 | 선각공장 | 14 | 217
12451 | A0016_T12P0 | A0016 | T12P0 | C11 | 90 | 109 | 선각공장 | 3 | 217
12452 | A0016_T12P0 | A0016 | T12P0 | H32 | 127 | 139 | 선행도장부 | 3 | 217
12453 | A0016_T12P3 | A0016 | T12P3 | LN4B | 194 | 221 | 3도크 | 3 | 961
12454 | A0016_T12S0 | A0016 | T12S0 | C11 | 90 | 109 | 선각공장 | 3 | 217
12455 | A0016_T12S0 | A0016 | T12S0 | H32 | 127 | 139 | 선행도장부 | 3 | 217
12456 | A0016_T133P | A0016 | T133P | CC13 | 102 | 111 | 2야드 판넬공장 | 14 | 217
12457 | A0016_T133S | A0016 | T133S | CC13 | 102 | 111 | 2야드 판넬공장 | 14 | 217
12458 | A0016_T13P0 | A0016 | T13P0 | C11 | 103 | 126 | 2야드 판넬공장 | 3 | 217
12459 | A0016_T13P0 | A0016 | T13P0 | H32 | 130 | 140 | 선행도장부 | 3 | 217
12460 | A0016_T13P3 | A0016 | T13P3 | LN4B | 195 | 222 | 3도크 | 3 | 961
12461 | A0016_T13S0 | A0016 | T13S0 | C11 | 103 | 126 | 2야드 판넬공장 | 3 | 217
12462 | A0016_T13S0 | A0016 | T13S0 | H32 | 130 | 140 | 선행도장부 | 3 | 217
12463 | A0016_T143P | A0016 | T143P | CC13 | 105 | 120 | 2야드 판넬공장 | 14 | 252
12464 | A0016_T143S | A0016 | T143S | CC13 | 105 | 120 | 2야드 판넬공장 | 14 | 252
12465 | A0016_T14P0 | A0016 | T14P0 | C11 | 106 | 131 | 2야드 판넬공장 | 3 | 252
12466 | A0016_T14P0 | A0016 | T14P0 | H32 | 133 | 147 | 선행도장부 | 3 | 252
12467 | A0016_T14P3 | A0016 | T14P3 | LN4B | 196 | 223 | 3도크 | 3 | 1116
12468 | A0016_T14S0 | A0016 | T14S0 | C11 | 106 | 131 | 2야드 판넬공장 | 3 | 252
12469 | A0016_T14S0 | A0016 | T14S0 | H32 | 133 | 147 | 선행도장부 | 3 | 252
12470 | A0016_T153P | A0016 | T153P | CC13 | 132 | 145 | 2야드 판넬공장 | 14 | 203
12471 | A0016_T153S | A0016 | T153S | CC13 | 132 | 145 | 2야드 판넬공장 | 14 | 203
12472 | A0016_T15A0 | A0016 | T15A0 | C11 | 133 | 153 | 2야드 판넬공장 | 3 | 399
12473 | A0016_T15A0 | A0016 | T15A0 | H32 | 158 | 168 | 선행도장부 | 3 | 399
12474 | A0016_T15A3 | A0016 | T15A3 | LN4B | 197 | 224 | 3도크 | 3 | 883.5
12475 | A0016_T213P | A0016 | T213P | CC13 | 88 | 92 | 선각공장 | 10.5 | 173.25
12476 | A0016_T213S | A0016 | T213S | CC13 | 88 | 92 | 선각공장 | 10.5 | 173.25
12477 | A0016_T21P0 | A0016 | T21P0 | C11 | 89 | 106 | 선각공장 | 3 | 288.75
12478 | A0016_T21P0 | A0016 | T21P0 | F21 | 111 | 120 | 선행의장부 | 3 | 288.75
12479 | A0016_T21S0 | A0016 | T21S0 | C11 | 89 | 106 | 선각공장 | 3 | 288.75
12480 | A0016_T21S0 | A0016 | T21S0 | F21 | 111 | 120 | 선행의장부 | 3 | 288.75
12481 | A0016_T223P | A0016 | T223P | CC13 | 91 | 97 | 선각공장 | 15.5 | 271.25
12482 | A0016_T223S | A0016 | T223S | CC13 | 91 | 97 | 선각공장 | 15.5 | 271.25
12483 | A0016_T22P0 | A0016 | T22P0 | C11 | 92 | 111 | 선각공장 | 3 | 271.25
12484 | A0016_T22P0 | A0016 | T22P0 | H32 | 130 | 140 | 선행도장부 | 3 | 271.25
12485 | A0016_T22S0 | A0016 | T22S0 | C11 | 92 | 111 | 선각공장 | 3 | 271.25
12486 | A0016_T22S0 | A0016 | T22S0 | H32 | 130 | 140 | 선행도장부 | 3 | 271.25
12487 | A0016_T233P | A0016 | T233P | CC13 | 104 | 113 | 2야드 판넬공장 | 15.5 | 271.25
12488 | A0016_T233S | A0016 | T233S | CC13 | 104 | 113 | 2야드 판넬공장 | 15.5 | 271.25
12489 | A0016_T23P0 | A0016 | T23P0 | C11 | 105 | 130 | 2야드 판넬공장 | 3 | 271.25
12490 | A0016_T23P0 | A0016 | T23P0 | H32 | 132 | 146 | 선행도장부 | 3 | 271.25
12491 | A0016_T23S0 | A0016 | T23S0 | C11 | 105 | 130 | 2야드 판넬공장 | 3 | 271.25
12492 | A0016_T23S0 | A0016 | T23S0 | H32 | 132 | 146 | 선행도장부 | 3 | 271.25
12493 | A0016_T243P | A0016 | T243P | CC13 | 110 | 125 | 2야드 판넬공장 | 17.5 | 315
12494 | A0016_T243S | A0016 | T243S | CC13 | 110 | 125 | 2야드 판넬공장 | 17.5 | 315
12495 | A0016_T24P0 | A0016 | T24P0 | C11 | 111 | 134 | 2야드 판넬공장 | 3 | 315
12496 | A0016_T24P0 | A0016 | T24P0 | H32 | 138 | 152 | 선행도장부 | 3 | 315
12497 | A0016_T24S0 | A0016 | T24S0 | C11 | 111 | 134 | 2야드 판넬공장 | 3 | 315
12498 | A0016_T24S0 | A0016 | T24S0 | H32 | 138 | 152 | 선행도장부 | 3 | 315
12499 | A0016_T253P | A0016 | T253P | CC13 | 111 | 126 | 2야드 판넬공장 | 13.5 | 236.25
12500 | A0016_T253S | A0016 | T253S | CC13 | 111 | 126 | 2야드 판넬공장 | 13.5 | 236.25
12501 | A0016_T25P1 | A0016 | T25P1 | G41 | 145 | 154 | 선행의장부 | 5 | 472.5
12502 | A0016_T25P1 | A0016 | T25P1 | H32 | 158 | 172 | 선행도장부 | 5 | 472.5
12503 | A0016_W11A0 | A0016 | W11A0 | H32 | 235 | 249 | 외부 | 3.5 | 15.75
12504 | A0016_W11A0 | A0016 | W11A0 | NN4B | 253 | 271 | 3도크 | 3.5 | 15.75
12505 | A0016_W12A0 | A0016 | W12A0 | H32 | 230 | 244 | 외부 | 3.5 | 15.75
12506 | A0016_W12A0 | A0016 | W12A0 | NN4B | 250 | 266 | 3도크 | 3.5 | 15.75
12507 | A0016_W13A0 | A0016 | W13A0 | H32 | 230 | 244 | 외부 | 3.5 | 15.75
12508 | A0016_W13A0 | A0016 | W13A0 | NN4B | 252 | 270 | 3도크 | 3.5 | 15.75
12509 | A0016_W14A0 | A0016 | W14A0 | H32 | 224 | 237 | 외부 | 3.5 | 15.75
12510 | A0016_W14A0 | A0016 | W14A0 | NN4B | 246 | 264 | 3도크 | 3.5 | 15.75
12511 | A0016_W21A0 | A0016 | W21A0 | C11 | 214 | 270 | 해양제관공장 | 4 | 126
12512 | A0016_W21A0 | A0016 | W21A0 | MX1 | 350 | 369 | 의장2부 | 4 | 126
12513 | A0016_W21A0 | A0016 | W21A0 | NN4B | 372 | 390 | 3도크 | 4 | 126
12514 | A0016_W22A0 | A0016 | W22A0 | C11 | 214 | 270 | 해양제관공장 | 4 | 126
12515 | A0016_W22A0 | A0016 | W22A0 | MX1 | 350 | 369 | 의장2부 | 4 | 126
12516 | A0016_W22A0 | A0016 | W22A0 | NN4B | 372 | 390 | 3도크 | 4 | 126
12517 | A0016_W23A0 | A0016 | W23A0 | C11 | 195 | 253 | 해양제관공장 | 4 | 126
12518 | A0016_W23A0 | A0016 | W23A0 | MX1 | 344 | 362 | 의장2부 | 4 | 126
12519 | A0016_W23A0 | A0016 | W23A0 | NN4B | 368 | 384 | 3도크 | 4 | 126
12520 | A0016_W24A0 | A0016 | W24A0 | C11 | 195 | 253 | 해양제관공장 | 4 | 126
12521 | A0016_W24A0 | A0016 | W24A0 | MX1 | 343 | 361 | 의장2부 | 4 | 126
12522 | A0016_W24A0 | A0016 | W24A0 | NN4B | 365 | 383 | 3도크 | 4 | 126
12523 | A0016_W31A0 | A0016 | W31A0 | H32 | 350 | 365 | 외부 | 6 | 36
12524 | A0016_W31A0 | A0016 | W31A0 | NN4B | 375 | 391 | 3도크 | 6 | 36
12525 | A0016_W32A0 | A0016 | W32A0 | H32 | 350 | 365 | 외부 | 6 | 36
12526 | A0016_W32A0 | A0016 | W32A0 | NN4B | 375 | 391 | 3도크 | 6 | 36
12527 | A0016_W33A0 | A0016 | W33A0 | H32 | 344 | 358 | 외부 | 6 | 36
12528 | A0016_W33A0 | A0016 | W33A0 | NN4B | 369 | 385 | 3도크 | 6 | 36
12529 | A0016_W34A0 | A0016 | W34A0 | H32 | 343 | 356 | 외부 | 6 | 36
12530 | A0016_W34A0 | A0016 | W34A0 | NN4B | 368 | 384 | 3도크 | 6 | 36
12531 | A0017_A11P0 | A0017 | A11P0 | CH32 | 135 | 148 | 외부 | 5.5 | 46.75
12532 | A0017_A11S0 | A0017 | A11S0 | CH32 | 135 | 148 | 외부 | 5.5 | 46.75
12533 | A0017_A213P | A0017 | A213P | CC13 | 108 | 116 | 외부 | 6.472 | 271.8079
12534 | A0017_A213S | A0017 | A213S | CC13 | 108 | 116 | 외부 | 6.472 | 271.8079
12535 | A0017_A21P0 | A0017 | A21P0 | C11 | 108 | 157 | 외부 | 7 | 360
12536 | A0017_A21P0 | A0017 | A21P0 | H32 | 171 | 184 | 선행도장부 | 7 | 360
12537 | A0017_A21P0 | A0017 | A21P0 | JX1 | 198 | 200 | 외부 | 7 | 360
12538 | A0017_A21P3 | A0017 | A21P3 | LN4B | 214 | 239 | 3도크 | 6 | 760
12539 | A0017_A21S0 | A0017 | A21S0 | C11 | 108 | 157 | 외부 | 7 | 360
12540 | A0017_A21S0 | A0017 | A21S0 | H32 | 171 | 184 | 선행도장부 | 7 | 360
12541 | A0017_A21S0 | A0017 | A21S0 | JX1 | 198 | 200 | 외부 | 7 | 360
12542 | A0017_A31P0 | A0017 | A31P0 | CF21 | 157 | 169 | 외부 | 7.5 | 420
12543 | A0017_A31P1 | A0017 | A31P1 | G41 | 158 | 169 | 외부 | 7.5 | 840
12544 | A0017_A31P1 | A0017 | A31P1 | H32 | 177 | 190 | 선행도장부 | 7.5 | 840
12545 | A0017_A31P1 | A0017 | A31P1 | JX1 | 200 | 204 | 외부 | 7.5 | 840
12546 | A0017_A31P1 | A0017 | A31P1 | MX1 | 205 | 226 | 의장2부 | 7.5 | 840
12547 | A0017_A31P1 | A0017 | A31P1 | NN4B | 231 | 247 | 3도크 | 7.5 | 840
12548 | A0017_A31S0 | A0017 | A31S0 | CF21 | 157 | 169 | 외부 | 7.5 | 420
12549 | A0017_A41P0 | A0017 | A41P0 | C11 | 78 | 213 | 외부 | 3.5 | 42
12550 | A0017_A41P0 | A0017 | A41P0 | H32 | 217 | 228 | 선행도장부 | 3.5 | 42
12551 | A0017_A41S0 | A0017 | A41S0 | C11 | 78 | 213 | 외부 | 3.5 | 42
12552 | A0017_A41S0 | A0017 | A41S0 | H32 | 217 | 228 | 선행도장부 | 3.5 | 42
12553 | A0017_B11P1 | A0017 | B11P1 | G41 | 142 | 151 | 선행의장부 | 3.5 | 526.5
12554 | A0017_B11P1 | A0017 | B11P1 | H32 | 155 | 169 | 선행도장부 | 3.5 | 526.5
12555 | A0017_B11P3 | A0017 | B11P3 | LN4B | 199 | 225 | 3도크 | 10.5 | 1762.5
12556 | A0017_B11S1 | A0017 | B11S1 | G41 | 142 | 151 | 선행의장부 | 3.5 | 546
12557 | A0017_B11S1 | A0017 | B11S1 | H32 | 155 | 169 | 선행도장부 | 3.5 | 546
12558 | A0017_B11S3 | A0017 | B11S3 | LN4B | 199 | 225 | 3도크 | 10.5 | 1762.5
12559 | A0017_B123P | A0017 | B123P | CC13 | 115 | 121 | 선각공장 | 13.5 | 263.25
12560 | A0017_B123S | A0017 | B123S | CC13 | 115 | 121 | 선각공장 | 14 | 280
12561 | A0017_B12P0 | A0017 | B12P0 | CC15 | 129 | 140 | 선각공장 | 3.5 | 263.25
12562 | A0017_B12S0 | A0017 | B12S0 | CC15 | 129 | 140 | 선각공장 | 3.5 | 280
12563 | A0017_B133P | A0017 | B133P | CC13 | 60 | 71 | 외부 | 13.5 | 263.25
12564 | A0017_B133S | A0017 | B133S | CC13 | 60 | 71 | 외부 | 14 | 280
12565 | A0017_B13P2 | A0017 | B13P2 | KH32 | 135 | 158 | 외부 | 10.5 | 881.25
12566 | A0017_B13P2 | A0017 | B13P2 | MX1 | 199 | 203 | 의장2부 | 10.5 | 881.25
12567 | A0017_B13P2 | A0017 | B13P2 | NN4B | 207 | 225 | 3도크 | 10.5 | 881.25
12568 | A0017_B13S2 | A0017 | B13S2 | KH32 | 131 | 164 | 외부 | 10.5 | 900
12569 | A0017_B143P | A0017 | B143P | CC13 | 60 | 71 | 외부 | 13.5 | 236.25
12570 | A0017_B143S | A0017 | B143S | CC13 | 60 | 71 | 외부 | 14 | 245
12571 | A0017_B153P | A0017 | B153P | CC13 | 71 | 77 | 외부 | 13.5 | 263.25
12572 | A0017_B153S | A0017 | B153S | CC13 | 71 | 77 | 외부 | 14 | 273
12573 | A0017_B15P2 | A0017 | B15P2 | KH32 | 137 | 162 | 외부 | 10.5 | 928.25
12574 | A0017_B15P2 | A0017 | B15P2 | MX1 | 200 | 204 | 의장2부 | 10.5 | 928.25
12575 | A0017_B15P2 | A0017 | B15P2 | NN4B | 210 | 226 | 3도크 | 10.5 | 928.25
12576 | A0017_B15S2 | A0017 | B15S2 | KH32 | 144 | 169 | 외부 | 10.5 | 936
12577 | A0017_B15S3 | A0017 | B15S3 | LN4B | 200 | 226 | 3도크 | 10.5 | 1821.25
12578 | A0017_B163P | A0017 | B163P | CC13 | 77 | 81 | 외부 | 13.5 | 263.25
12579 | A0017_B163S | A0017 | B163S | CC13 | 77 | 81 | 외부 | 14 | 273
12580 | A0017_B173P | A0017 | B173P | CC13 | 113 | 121 | 2야드 판넬공장 | 13.5 | 270
12581 | A0017_B173S | A0017 | B173S | CC13 | 113 | 121 | 2야드 판넬공장 | 14 | 280
12582 | A0017_B17P1 | A0017 | B17P1 | G41 | 137 | 148 | 선행의장부 | 3.5 | 526.5
12583 | A0017_B17P1 | A0017 | B17P1 | H32 | 151 | 165 | 선행도장부 | 3.5 | 526.5
12584 | A0017_B17P3 | A0017 | B17P3 | LN4B | 200 | 226 | 3도크 | 7.5 | 273
12585 | A0017_B17S1 | A0017 | B17S1 | G41 | 137 | 148 | 선행의장부 | 3.5 | 526.5
12586 | A0017_B17S1 | A0017 | B17S1 | H32 | 151 | 165 | 선행도장부 | 3.5 | 526.5
12587 | A0017_B183P | A0017 | B183P | CC13 | 113 | 122 | 2야드 판넬공장 | 13.5 | 249.75
12588 | A0017_B183S | A0017 | B183S | CC13 | 113 | 122 | 2야드 판넬공장 | 14 | 259
12589 | A0017_B19A1 | A0017 | B19A1 | G41 | 147 | 156 | 선행의장부 | 3.5 | 700
12590 | A0017_B19A1 | A0017 | B19A1 | H32 | 158 | 176 | 선행도장부 | 3.5 | 700
12591 | A0017_B19A3 | A0017 | B19A3 | LN4B | 201 | 227 | 3도크 | 17 | 1656
12592 | A0017_B51P0 | A0017 | B51P0 | C11 | 98 | 141 | 외부 | 5 | 266
12593 | A0017_B51P0 | A0017 | B51P0 | H32 | 155 | 165 | 선행도장부 | 5 | 266
12594 | A0017_B51P0 | A0017 | B51P0 | JX1 | 178 | 182 | 의장2부 | 5 | 266
12595 | A0017_B51S0 | A0017 | B51S0 | C11 | 98 | 141 | 외부 | 5 | 266
12596 | A0017_B51S0 | A0017 | B51S0 | H32 | 155 | 165 | 선행도장부 | 5 | 266
12597 | A0017_B51S0 | A0017 | B51S0 | JX1 | 178 | 182 | 의장2부 | 5 | 266
12598 | A0017_B52P0 | A0017 | B52P0 | C11 | 108 | 149 | 외부 | 8 | 280
12599 | A0017_B52P0 | A0017 | B52P0 | H32 | 155 | 165 | 선행도장부 | 8 | 280
12600 | A0017_B52P0 | A0017 | B52P0 | JX1 | 178 | 182 | 외부 | 8 | 280
12601 | A0017_B52S0 | A0017 | B52S0 | C11 | 108 | 149 | 외부 | 8 | 273
12602 | A0017_B52S0 | A0017 | B52S0 | H32 | 155 | 165 | 선행도장부 | 8 | 273
12603 | A0017_B52S0 | A0017 | B52S0 | JX1 | 178 | 182 | 외부 | 8 | 273
12604 | A0017_B530P | A0017 | B530P | CC14 | 56 | 65 | 외부 | 9 | 175.5
12605 | A0017_B530S | A0017 | B530S | CC14 | 56 | 65 | 외부 | 7 | 136.5
12606 | A0017_B536P | A0017 | B536P | CC14 | 56 | 65 | 외부 | 9 | 175.5
12607 | A0017_B536S | A0017 | B536S | CC14 | 56 | 65 | 외부 | 8 | 156
12608 | A0017_B540P | A0017 | B540P | CC14 | 60 | 72 | 외부 | 7 | 122.5
12609 | A0017_B540S | A0017 | B540S | CC14 | 60 | 72 | 외부 | 7 | 122.5
12610 | A0017_B546P | A0017 | B546P | CC14 | 60 | 72 | 외부 | 8 | 140
12611 | A0017_B546S | A0017 | B546S | CC14 | 60 | 72 | 외부 | 8 | 140
12612 | A0017_B550P | A0017 | B550P | CC14 | 64 | 71 | 외부 | 7 | 136.5
12613 | A0017_B550S | A0017 | B550S | CC14 | 64 | 71 | 외부 | 7 | 136.5
12614 | A0017_B556P | A0017 | B556P | CC14 | 64 | 71 | 외부 | 8 | 156
12615 | A0017_B556S | A0017 | B556S | CC14 | 64 | 71 | 외부 | 8 | 156
12616 | A0017_B560P | A0017 | B560P | CC14 | 68 | 78 | 외부 | 7 | 136.5
12617 | A0017_B560S | A0017 | B560S | CC14 | 68 | 78 | 외부 | 7 | 136.5
12618 | A0017_B566P | A0017 | B566P | CC14 | 68 | 78 | 외부 | 8 | 156
12619 | A0017_B566S | A0017 | B566S | CC14 | 68 | 78 | 외부 | 8 | 156
12620 | A0017_B570P | A0017 | B570P | CC14 | 95 | 105 | 외부 | 7 | 140
12621 | A0017_B570S | A0017 | B570S | CC14 | 95 | 105 | 외부 | 7 | 140
12622 | A0017_B576P | A0017 | B576P | CC14 | 95 | 105 | 외부 | 8 | 160
12623 | A0017_B576S | A0017 | B576S | CC14 | 95 | 105 | 외부 | 8 | 160
12624 | A0017_B57P0 | A0017 | B57P0 | CJX1 | 131 | 150 | 외부 | 7.5 | 280
12625 | A0017_B57S0 | A0017 | B57S0 | CJX1 | 131 | 150 | 외부 | 7.5 | 280
12626 | A0017_B58P0 | A0017 | B58P0 | C11 | 101 | 143 | 외부 | 8.5 | 266
12627 | A0017_B58P0 | A0017 | B58P0 | H32 | 155 | 168 | 선행도장부 | 8.5 | 266
12628 | A0017_B58P0 | A0017 | B58P0 | JX1 | 183 | 185 | 의장2부 | 8.5 | 266
12629 | A0017_B58S0 | A0017 | B58S0 | C11 | 101 | 143 | 외부 | 8.5 | 266
12630 | A0017_B58S0 | A0017 | B58S0 | H32 | 155 | 168 | 선행도장부 | 8.5 | 266
12631 | A0017_B58S0 | A0017 | B58S0 | JX1 | 183 | 185 | 의장2부 | 8.5 | 266
12632 | A0017_B593P | A0017 | B593P | C12 | 120 | 120 | 2야드 판넬공장 | 12 | 216
12633 | A0017_B593P | A0017 | B593P | C13 | 122 | 129 | 2야드 대조립공장 | 12 | 216
12634 | A0017_B593S | A0017 | B593S | C12 | 120 | 120 | 2야드 판넬공장 | 12 | 216
12635 | A0017_B593S | A0017 | B593S | C13 | 122 | 129 | 2야드 대조립공장 | 12 | 216
12636 | A0017_B597P | A0017 | B597P | C12 | 120 | 120 | 2야드 판넬공장 | 12 | 216
12637 | A0017_B597P | A0017 | B597P | C13 | 122 | 129 | 2야드 대조립공장 | 12 | 216
12638 | A0017_B597S | A0017 | B597S | C12 | 120 | 120 | 2야드 판넬공장 | 12 | 216
12639 | A0017_B597S | A0017 | B597S | C13 | 122 | 129 | 2야드 대조립공장 | 12 | 216
12640 | A0017_B59P0 | A0017 | B59P0 | C11 | 141 | 151 | 2야드 대조립공장 | 13.5 | 243
12641 | A0017_B59P0 | A0017 | B59P0 | H32 | 155 | 165 | 선행도장부 | 13.5 | 243
12642 | A0017_B59P0 | A0017 | B59P0 | JX1 | 182 | 184 | 의장2부 | 13.5 | 243
12643 | A0017_B59S0 | A0017 | B59S0 | C11 | 141 | 151 | 2야드 대조립공장 | 13.5 | 243
12644 | A0017_B59S0 | A0017 | B59S0 | H32 | 155 | 165 | 선행도장부 | 13.5 | 243
12645 | A0017_B59S0 | A0017 | B59S0 | JX1 | 182 | 184 | 의장2부 | 13.5 | 243
12646 | A0017_B603P | A0017 | B603P | CC13 | 123 | 129 | 대조립 1공장 | 10 | 170
12647 | A0017_B603S | A0017 | B603S | CC13 | 123 | 129 | 대조립 1공장 | 10 | 170
12648 | A0017_B607P | A0017 | B607P | CC13 | 123 | 129 | 대조립 1공장 | 9.5 | 161.5
12649 | A0017_B607S | A0017 | B607S | CC13 | 123 | 129 | 대조립 1공장 | 9.5 | 161.5
12650 | A0017_B60P0 | A0017 | B60P0 | C11 | 141 | 151 | 대조립 1공장 | 12 | 204
12651 | A0017_B60P0 | A0017 | B60P0 | H32 | 155 | 165 | 선행도장부 | 12 | 204
12652 | A0017_B60P0 | A0017 | B60P0 | JX1 | 182 | 184 | 의장2부 | 12 | 204
12653 | A0017_B60S0 | A0017 | B60S0 | C11 | 141 | 151 | 대조립 1공장 | 12 | 204
12654 | A0017_B60S0 | A0017 | B60S0 | H32 | 155 | 165 | 선행도장부 | 12 | 204
12655 | A0017_B60S0 | A0017 | B60S0 | JX1 | 182 | 184 | 의장2부 | 12 | 204
12656 | A0017_D113P | A0017 | D113P | C12 | 119 | 119 | 2야드 판넬공장 | 11 | 214.5
12657 | A0017_D113P | A0017 | D113P | C13 | 120 | 123 | 2야드 대조립공장 | 11 | 214.5
12658 | A0017_D113S | A0017 | D113S | C12 | 119 | 119 | 2야드 판넬공장 | 11 | 214.5
12659 | A0017_D113S | A0017 | D113S | C13 | 120 | 123 | 2야드 대조립공장 | 11 | 214.5
12660 | A0017_D11C0 | A0017 | D11C0 | C11 | 126 | 136 | 2야드 대조립공장 | 5 | 487.5
12661 | A0017_D11C0 | A0017 | D11C0 | F21 | 140 | 148 | 선행의장부 | 5 | 487.5
12662 | A0017_D11C0 | A0017 | D11C0 | H32 | 150 | 162 | 선행도장부 | 5 | 487.5
12663 | A0017_D11C3 | A0017 | D11C3 | LN4B | 212 | 235 | 3도크 | 10 | 3078
12664 | A0017_D12C1 | A0017 | D12C1 | G41 | 135 | 144 | 선행의장부 | 5 | 487.5
12665 | A0017_D12C1 | A0017 | D12C1 | H32 | 148 | 158 | 선행도장부 | 5 | 487.5
12666 | A0017_D14C0 | A0017 | D14C0 | C11 | 114 | 133 | 2야드 판넬공장 | 2.5 | 352
12667 | A0017_D14C0 | A0017 | D14C0 | H32 | 154 | 168 | 선행도장부 | 2.5 | 352
12668 | A0017_D14C3 | A0017 | D14C3 | LN4B | 214 | 239 | 3도크 | 10 | 2166.75
12669 | A0017_D15C1 | A0017 | D15C1 | G41 | 136 | 147 | 선행의장부 | 2.5 | 825
12670 | A0017_D15C1 | A0017 | D15C1 | H32 | 149 | 163 | 선행도장부 | 2.5 | 825
12671 | A0017_D17C1 | A0017 | D17C1 | G41 | 155 | 164 | 선행의장부 | 2.5 | 792
12672 | A0017_D17C1 | A0017 | D17C1 | H32 | 168 | 182 | 선행도장부 | 2.5 | 792
12673 | A0017_D17C3 | A0017 | D17C3 | LN4B | 218 | 241 | 3도크 | 10 | 3037.5
12674 | A0017_D19C1 | A0017 | D19C1 | G41 | 154 | 163 | 선행의장부 | 2.5 | 396
12675 | A0017_D19C1 | A0017 | D19C1 | H32 | 165 | 183 | 선행도장부 | 2.5 | 396
12676 | A0017_D31P0 | A0017 | D31P0 | C11 | 119 | 129 | 대조립 1공장 | 4 | 270
12677 | A0017_D31P0 | A0017 | D31P0 | F21 | 133 | 141 | 선행의장부 | 4 | 270
12678 | A0017_D31P0 | A0017 | D31P0 | H32 | 143 | 157 | 선행도장부 | 4 | 270
12679 | A0017_D31P0 | A0017 | D31P0 | JX1 | 176 | 178 | 의장2부 | 4 | 270
12680 | A0017_D31S0 | A0017 | D31S0 | C11 | 119 | 129 | 대조립 1공장 | 4 | 270
12681 | A0017_D31S0 | A0017 | D31S0 | F21 | 133 | 141 | 선행의장부 | 4 | 270
12682 | A0017_D31S0 | A0017 | D31S0 | H32 | 143 | 157 | 선행도장부 | 4 | 270
12683 | A0017_D31S0 | A0017 | D31S0 | JX1 | 176 | 178 | 의장2부 | 4 | 270
12684 | A0017_D32P0 | A0017 | D32P0 | C11 | 108 | 121 | 대조립 1공장 | 4 | 270
12685 | A0017_D32P0 | A0017 | D32P0 | F21 | 123 | 129 | 선행의장부 | 4 | 270
12686 | A0017_D32P1 | A0017 | D32P1 | G41 | 133 | 142 | 선행의장부 | 4 | 270
12687 | A0017_D32P1 | A0017 | D32P1 | H32 | 144 | 158 | 선행도장부 | 4 | 270
12688 | A0017_D32P1 | A0017 | D32P1 | JX1 | 176 | 178 | 의장2부 | 4 | 270
12689 | A0017_D32S0 | A0017 | D32S0 | C11 | 108 | 121 | 대조립 1공장 | 4 | 270
12690 | A0017_D32S0 | A0017 | D32S0 | F21 | 123 | 129 | 선행의장부 | 4 | 270
12691 | A0017_D32S1 | A0017 | D32S1 | G41 | 133 | 142 | 선행의장부 | 4 | 270
12692 | A0017_D32S1 | A0017 | D32S1 | H32 | 144 | 158 | 선행도장부 | 4 | 270
12693 | A0017_D32S1 | A0017 | D32S1 | JX1 | 176 | 178 | 의장2부 | 4 | 270
12694 | A0017_D33P0 | A0017 | D33P0 | C11 | 107 | 120 | 대조립 1공장 | 4 | 270
12695 | A0017_D33P0 | A0017 | D33P0 | F21 | 122 | 128 | 선행의장부 | 4 | 270
12696 | A0017_D33S0 | A0017 | D33S0 | C11 | 107 | 120 | 대조립 1공장 | 4 | 270
12697 | A0017_D33S0 | A0017 | D33S0 | F21 | 122 | 128 | 선행의장부 | 4 | 270
12698 | A0017_D34P0 | A0017 | D34P0 | C11 | 130 | 142 | 대조립 2공장 | 4 | 216
12699 | A0017_D34P0 | A0017 | D34P0 | F21 | 144 | 149 | 선행의장부 | 4 | 216
12700 | A0017_D34P0 | A0017 | D34P0 | H32 | 151 | 163 | 선행도장부 | 4 | 216
12701 | A0017_D34P0 | A0017 | D34P0 | JX1 | 178 | 182 | 의장2부 | 4 | 216
12702 | A0017_D34S0 | A0017 | D34S0 | C11 | 130 | 142 | 대조립 2공장 | 4 | 216
12703 | A0017_D34S0 | A0017 | D34S0 | F21 | 144 | 149 | 선행의장부 | 4 | 216
12704 | A0017_D34S0 | A0017 | D34S0 | H32 | 151 | 163 | 선행도장부 | 4 | 216
12705 | A0017_D34S0 | A0017 | D34S0 | JX1 | 178 | 182 | 의장2부 | 4 | 216
12706 | A0017_D35P0 | A0017 | D35P0 | C11 | 113 | 123 | 2야드 대조립공장 | 4 | 256.5
12707 | A0017_D35P0 | A0017 | D35P0 | F21 | 127 | 133 | 선행의장부 | 4 | 256.5
12708 | A0017_D35P1 | A0017 | D35P1 | G41 | 140 | 149 | 선행의장부 | 4 | 506.25
12709 | A0017_D35P1 | A0017 | D35P1 | H32 | 151 | 165 | 선행도장부 | 4 | 506.25
12710 | A0017_D35P1 | A0017 | D35P1 | JX1 | 178 | 182 | 의장2부 | 4 | 506.25
12711 | A0017_D35S0 | A0017 | D35S0 | C11 | 113 | 123 | 2야드 대조립공장 | 4 | 256.5
12712 | A0017_D35S0 | A0017 | D35S0 | F21 | 127 | 133 | 선행의장부 | 4 | 256.5
12713 | A0017_D35S1 | A0017 | D35S1 | G41 | 140 | 149 | 선행의장부 | 4 | 249.75
12714 | A0017_D35S1 | A0017 | D35S1 | H32 | 151 | 165 | 선행도장부 | 4 | 249.75
12715 | A0017_D35S1 | A0017 | D35S1 | JX1 | 178 | 182 | 의장2부 | 4 | 249.75
12716 | A0017_D36P0 | A0017 | D36P0 | C11 | 114 | 126 | 2야드 대조립공장 | 4 | 249.75
12717 | A0017_D36P0 | A0017 | D36P0 | F21 | 128 | 134 | 선행의장부 | 4 | 249.75
12718 | A0017_D36S0 | A0017 | D36S0 | C11 | 114 | 126 | 2야드 대조립공장 | 4 | 249.75
12719 | A0017_D36S0 | A0017 | D36S0 | F21 | 128 | 134 | 선행의장부 | 4 | 249.75
12720 | A0017_D37P0 | A0017 | D37P0 | C11 | 134 | 144 | 대조립 2공장 | 4 | 243
12721 | A0017_D37P0 | A0017 | D37P0 | F21 | 148 | 151 | 선행의장부 | 4 | 243
12722 | A0017_D37P1 | A0017 | D37P1 | G41 | 155 | 164 | 선행의장부 | 2.5 | 440
12723 | A0017_D37P1 | A0017 | D37P1 | H32 | 168 | 182 | 선행도장부 | 2.5 | 440
12724 | A0017_D37P1 | A0017 | D37P1 | JX1 | 190 | 192 | 의장2부 | 2.5 | 440
12725 | A0017_D37S0 | A0017 | D37S0 | C11 | 134 | 144 | 대조립 2공장 | 4 | 243
12726 | A0017_D37S0 | A0017 | D37S0 | F21 | 148 | 151 | 선행의장부 | 4 | 243
12727 | A0017_D37S1 | A0017 | D37S1 | G41 | 155 | 164 | 선행의장부 | 4 | 243
12728 | A0017_D37S1 | A0017 | D37S1 | H32 | 168 | 182 | 선행도장부 | 4 | 243
12729 | A0017_D37S1 | A0017 | D37S1 | JX1 | 190 | 192 | 의장2부 | 4 | 243
12730 | A0017_D38P0 | A0017 | D38P0 | C11 | 133 | 143 | 대조립 1공장 | 4 | 243
12731 | A0017_D38P0 | A0017 | D38P0 | F21 | 147 | 150 | 선행의장부 | 4 | 243
12732 | A0017_D38S0 | A0017 | D38S0 | C11 | 133 | 143 | 대조립 1공장 | 4 | 243
12733 | A0017_D38S0 | A0017 | D38S0 | F21 | 147 | 150 | 선행의장부 | 4 | 243
12734 | A0017_D39P0 | A0017 | D39P0 | C11 | 141 | 151 | 대조립 2공장 | 4 | 263.25
12735 | A0017_D39P0 | A0017 | D39P0 | F21 | 155 | 161 | 선행의장부 | 4 | 263.25
12736 | A0017_D39P0 | A0017 | D39P0 | H32 | 163 | 177 | 선행도장부 | 4 | 263.25
12737 | A0017_D39P0 | A0017 | D39P0 | JX1 | 190 | 192 | 의장2부 | 4 | 263.25
12738 | A0017_D39S0 | A0017 | D39S0 | C11 | 141 | 151 | 대조립 2공장 | 4 | 263.25
12739 | A0017_D39S0 | A0017 | D39S0 | F21 | 155 | 161 | 선행의장부 | 4 | 263.25
12740 | A0017_D39S0 | A0017 | D39S0 | H32 | 163 | 177 | 선행도장부 | 4 | 263.25
12741 | A0017_D39S0 | A0017 | D39S0 | JX1 | 190 | 192 | 의장2부 | 4 | 263.25
12742 | A0017_D40P0 | A0017 | D40P0 | C11 | 142 | 154 | 대조립 2공장 | 4 | 270
12743 | A0017_D40P0 | A0017 | D40P0 | F21 | 156 | 162 | 선행의장부 | 4 | 270
12744 | A0017_D40P0 | A0017 | D40P0 | H32 | 164 | 178 | 선행도장부 | 4 | 270
12745 | A0017_D40P0 | A0017 | D40P0 | JX1 | 190 | 192 | 의장2부 | 4 | 270
12746 | A0017_D40S0 | A0017 | D40S0 | C11 | 142 | 154 | 대조립 2공장 | 4 | 270
12747 | A0017_D40S0 | A0017 | D40S0 | F21 | 156 | 162 | 선행의장부 | 4 | 270
12748 | A0017_D40S0 | A0017 | D40S0 | H32 | 164 | 178 | 선행도장부 | 4 | 270
12749 | A0017_D40S0 | A0017 | D40S0 | JX1 | 190 | 192 | 의장2부 | 4 | 270
12750 | A0017_D81S0 | A0017 | D81S0 | C11 | 129 | 137 | 선각공장 | 4.5 | 75
12751 | A0017_D81S0 | A0017 | D81S0 | F21 | 141 | 144 | 선행의장부 | 4.5 | 75
12752 | A0017_D81S0 | A0017 | D81S0 | H32 | 148 | 155 | 선행도장부 | 4.5 | 75
12753 | A0017_D82S0 | A0017 | D82S0 | C11 | 129 | 137 | 선각공장 | 4.5 | 60
12754 | A0017_D82S0 | A0017 | D82S0 | F21 | 141 | 144 | 선행의장부 | 4.5 | 60
12755 | A0017_D82S0 | A0017 | D82S0 | H32 | 148 | 155 | 선행도장부 | 4.5 | 60
12756 | A0017_D92S0 | A0017 | D92S0 | F21 | 157 | 161 | 선행의장부 | 1.5 | 4.5
12757 | A0017_D92S0 | A0017 | D92S0 | H32 | 163 | 171 | 선행도장부 | 1.5 | 4.5
12758 | A0017_E11P0 | A0017 | E11P0 | C11 | 116 | 142 | 대조립 1공장 | 3.5 | 247
12759 | A0017_E11P0 | A0017 | E11P0 | H32 | 151 | 164 | 선행도장부 | 3.5 | 247
12760 | A0017_E11P0 | A0017 | E11P0 | JX1 | 172 | 177 | 의장2부 | 3.5 | 247
12761 | A0017_E11P3 | A0017 | E11P3 | LN4B | 198 | 224 | 3도크 | 12 | 893
12762 | A0017_E11S0 | A0017 | E11S0 | C11 | 116 | 142 | 대조립 1공장 | 3.5 | 247
12763 | A0017_E11S0 | A0017 | E11S0 | H32 | 151 | 164 | 선행도장부 | 3.5 | 247
12764 | A0017_E11S0 | A0017 | E11S0 | JX1 | 172 | 177 | 의장2부 | 3.5 | 247
12765 | A0017_E12P1 | A0017 | E12P1 | G41 | 108 | 120 | 대조립 1공장 | 8 | 121.5
12766 | A0017_E12P1 | A0017 | E12P1 | H32 | 130 | 147 | 선행도장부 | 8 | 121.5
12767 | A0017_E12P1 | A0017 | E12P1 | JX1 | 157 | 161 | 의장2부 | 8 | 121.5
12768 | A0017_E12P3 | A0017 | E12P3 | LN4B | 198 | 224 | 3도크 | 12 | 1554
12769 | A0017_E12S1 | A0017 | E12S1 | G41 | 108 | 120 | 대조립 1공장 | 8 | 121.5
12770 | A0017_E12S1 | A0017 | E12S1 | H32 | 130 | 147 | 선행도장부 | 8 | 121.5
12771 | A0017_E12S1 | A0017 | E12S1 | JX1 | 158 | 162 | 의장2부 | 8 | 121.5
12772 | A0017_E13P1 | A0017 | E13P1 | G41 | 113 | 121 | 대조립 1공장 | 6 | 97.5
12773 | A0017_E13P1 | A0017 | E13P1 | H32 | 133 | 148 | 선행도장부 | 6 | 97.5
12774 | A0017_E13P1 | A0017 | E13P1 | JX1 | 161 | 163 | 의장2부 | 6 | 97.5
12775 | A0017_E13S1 | A0017 | E13S1 | G41 | 113 | 121 | 대조립 1공장 | 6 | 97.5
12776 | A0017_E13S1 | A0017 | E13S1 | H32 | 133 | 148 | 선행도장부 | 6 | 97.5
12777 | A0017_E13S1 | A0017 | E13S1 | JX1 | 161 | 163 | 의장2부 | 6 | 97.5
12778 | A0017_E213C | A0017 | E213C | C12 | 119 | 119 | 대조립 1공장 | 12.5 | 206.25
12779 | A0017_E213C | A0017 | E213C | C13 | 120 | 128 | 대조립 2공장 | 12.5 | 206.25
12780 | A0017_E213C | A0017 | E213C | F21 | 130 | 134 | 선행의장부 | 12.5 | 206.25
12781 | A0017_E21C0 | A0017 | E21C0 | C11 | 135 | 148 | 대조립 2공장 | 6 | 237.5
12782 | A0017_E21C0 | A0017 | E21C0 | F21 | 150 | 155 | 선행의장부 | 6 | 237.5
12783 | A0017_E21C0 | A0017 | E21C0 | H32 | 157 | 165 | 선행도장부 | 6 | 237.5
12784 | A0017_E21C0 | A0017 | E21C0 | JX1 | 172 | 177 | 의장2부 | 6 | 237.5
12785 | A0017_E22C0 | A0017 | E22C0 | C11 | 121 | 133 | 대조립 1공장 | 3.5 | 168.75
12786 | A0017_E22C0 | A0017 | E22C0 | H32 | 141 | 149 | 선행도장부 | 3.5 | 168.75
12787 | A0017_E22C0 | A0017 | E22C0 | JX1 | 157 | 161 | 의장2부 | 3.5 | 168.75
12788 | A0017_E23P0 | A0017 | E23P0 | C11 | 94 | 106 | 대조립 1공장 | 2 | 31.5
12789 | A0017_E23P0 | A0017 | E23P0 | F21 | 122 | 128 | 선행의장부 | 2 | 31.5
12790 | A0017_E23S0 | A0017 | E23S0 | C11 | 94 | 106 | 대조립 1공장 | 3 | 52.5
12791 | A0017_E23S0 | A0017 | E23S0 | F21 | 122 | 128 | 선행의장부 | 3 | 52.5
12792 | A0017_E25P0 | A0017 | E25P0 | C11 | 94 | 106 | 대조립 1공장 | 2.5 | 47.25
12793 | A0017_E25P0 | A0017 | E25P0 | F21 | 122 | 128 | 선행의장부 | 2.5 | 47.25
12794 | A0017_E25S0 | A0017 | E25S0 | C11 | 94 | 106 | 대조립 1공장 | 2.5 | 47.25
12795 | A0017_E25S0 | A0017 | E25S0 | F21 | 122 | 128 | 선행의장부 | 2.5 | 47.25
12796 | A0017_E26P0 | A0017 | E26P0 | C11 | 95 | 107 | 대조립 1공장 | 2.5 | 45.5
12797 | A0017_E26P0 | A0017 | E26P0 | F21 | 123 | 129 | 선행의장부 | 2.5 | 45.5
12798 | A0017_E26S0 | A0017 | E26S0 | C11 | 95 | 107 | 대조립 1공장 | 3 | 45.5
12799 | A0017_E26S0 | A0017 | E26S0 | F21 | 123 | 129 | 선행의장부 | 3 | 45.5
12800 | A0017_E277P | A0017 | E277P | CC13 | 93 | 100 | 외부 | 9 | 99
12801 | A0017_E277S | A0017 | E277S | CC13 | 93 | 100 | 외부 | 9 | 99
12802 | A0017_E27P0 | A0017 | E27P0 | C11 | 93 | 128 | 외부 | 9 | 285
12803 | A0017_E27P0 | A0017 | E27P0 | F21 | 141 | 154 | 선행의장부 | 9 | 285
12804 | A0017_E27P0 | A0017 | E27P0 | H32 | 156 | 165 | 선행도장부 | 9 | 285
12805 | A0017_E27P0 | A0017 | E27P0 | JX1 | 177 | 179 | 의장2부 | 9 | 285
12806 | A0017_E27S0 | A0017 | E27S0 | C11 | 93 | 128 | 외부 | 9 | 285
12807 | A0017_E27S0 | A0017 | E27S0 | F21 | 141 | 154 | 선행의장부 | 9 | 285
12808 | A0017_E27S0 | A0017 | E27S0 | H32 | 156 | 165 | 선행도장부 | 9 | 285
12809 | A0017_E27S0 | A0017 | E27S0 | JX1 | 177 | 179 | 의장2부 | 9 | 285
12810 | A0017_E283P | A0017 | E283P | C12 | 101 | 101 | 대조립 1공장 | 5.5 | 52.25
12811 | A0017_E283P | A0017 | E283P | C13 | 102 | 107 | 선각공장 | 5.5 | 52.25
12812 | A0017_E283S | A0017 | E283S | C12 | 101 | 101 | 대조립 1공장 | 5.5 | 52.25
12813 | A0017_E283S | A0017 | E283S | C13 | 102 | 107 | 선각공장 | 5.5 | 52.25
12814 | A0017_E28P0 | A0017 | E28P0 | C11 | 113 | 122 | 대조립 1공장 | 6 | 294
12815 | A0017_E28P0 | A0017 | E28P0 | F21 | 127 | 140 | 선행의장부 | 6 | 294
12816 | A0017_E28P0 | A0017 | E28P0 | H32 | 142 | 151 | 선행도장부 | 6 | 294
12817 | A0017_E28P0 | A0017 | E28P0 | JX1 | 163 | 165 | 의장2부 | 6 | 294
12818 | A0017_E28S0 | A0017 | E28S0 | C11 | 113 | 122 | 대조립 1공장 | 6 | 294
12819 | A0017_E28S0 | A0017 | E28S0 | F21 | 127 | 140 | 선행의장부 | 6 | 294
12820 | A0017_E28S0 | A0017 | E28S0 | H32 | 142 | 151 | 선행도장부 | 6 | 294
12821 | A0017_E28S0 | A0017 | E28S0 | JX1 | 163 | 165 | 의장2부 | 6 | 294
12822 | A0017_E293P | A0017 | E293P | CC13 | 106 | 114 | 대조립 1공장 | 9.5 | 123.5
12823 | A0017_E293S | A0017 | E293S | CC13 | 106 | 114 | 대조립 1공장 | 9.5 | 123.5
12824 | A0017_E29P0 | A0017 | E29P0 | C11 | 116 | 128 | 대조립 1공장 | 5 | 214.5
12825 | A0017_E29P0 | A0017 | E29P0 | F21 | 130 | 143 | 선행의장부 | 5 | 214.5
12826 | A0017_E29P0 | A0017 | E29P0 | H32 | 147 | 156 | 선행도장부 | 5 | 214.5
12827 | A0017_E29P0 | A0017 | E29P0 | JX1 | 163 | 165 | 의장2부 | 5 | 214.5
12828 | A0017_E29S0 | A0017 | E29S0 | C11 | 116 | 128 | 대조립 1공장 | 5 | 214.5
12829 | A0017_E29S0 | A0017 | E29S0 | F21 | 130 | 143 | 선행의장부 | 5 | 214.5
12830 | A0017_E29S0 | A0017 | E29S0 | H32 | 147 | 156 | 선행도장부 | 5 | 214.5
12831 | A0017_E29S0 | A0017 | E29S0 | JX1 | 163 | 165 | 의장2부 | 5 | 214.5
12832 | A0017_E30C0 | A0017 | E30C0 | C11 | 128 | 140 | 대조립 1공장 | 6 | 323
12833 | A0017_E30C0 | A0017 | E30C0 | F21 | 142 | 155 | 선행의장부 | 6 | 323
12834 | A0017_E30C0 | A0017 | E30C0 | H32 | 157 | 165 | 선행도장부 | 6 | 323
12835 | A0017_E30C0 | A0017 | E30C0 | JX1 | 177 | 179 | 의장2부 | 6 | 323
12836 | A0017_E313P | A0017 | E313P | CC13 | 95 | 102 | 외부 | 5 | 95
12837 | A0017_E313S | A0017 | E313S | CC13 | 95 | 102 | 외부 | 5 | 95
12838 | A0017_E317P | A0017 | E317P | CC13 | 95 | 102 | 외부 | 5 | 95
12839 | A0017_E317S | A0017 | E317S | CC13 | 95 | 102 | 외부 | 5 | 95
12840 | A0017_E31P0 | A0017 | E31P0 | C11 | 95 | 133 | 외부 | 5 | 285
12841 | A0017_E31P0 | A0017 | E31P0 | F21 | 144 | 157 | 선행의장부 | 5 | 285
12842 | A0017_E31P0 | A0017 | E31P0 | H32 | 161 | 169 | 선행도장부 | 5 | 285
12843 | A0017_E31P0 | A0017 | E31P0 | JX1 | 182 | 184 | 의장2부 | 5 | 285
12844 | A0017_E31P3 | A0017 | E31P3 | LN4B | 201 | 227 | 3도크 | 6 | 2115
12845 | A0017_E31S0 | A0017 | E31S0 | C11 | 95 | 133 | 외부 | 5 | 285
12846 | A0017_E31S0 | A0017 | E31S0 | F21 | 144 | 157 | 선행의장부 | 5 | 285
12847 | A0017_E31S0 | A0017 | E31S0 | H32 | 161 | 169 | 선행도장부 | 5 | 285
12848 | A0017_E31S0 | A0017 | E31S0 | JX1 | 182 | 184 | 의장2부 | 5 | 285
12849 | A0017_E32P0 | A0017 | E32P0 | CF21 | 124 | 147 | 외부 | 6 | 297
12850 | A0017_E32P1 | A0017 | E32P1 | GJX1 | 148 | 164 | 외부 | 6 | 607.5
12851 | A0017_E32S0 | A0017 | E32S0 | CF21 | 127 | 150 | 외부 | 6 | 297
12852 | A0017_E32S1 | A0017 | E32S1 | GJX1 | 151 | 169 | 외부 | 6 | 648
12853 | A0017_E33P0 | A0017 | E33P0 | CF21 | 124 | 147 | 외부 | 5.5 | 273
12854 | A0017_E33S0 | A0017 | E33S0 | CF21 | 127 | 142 | 외부 | 6.5 | 292.5
12855 | A0017_E34C0 | A0017 | E34C0 | C11 | 137 | 149 | 2야드 대조립공장 | 5 | 323
12856 | A0017_E34C0 | A0017 | E34C0 | F21 | 151 | 163 | 선행의장부 | 5 | 323
12857 | A0017_E34C0 | A0017 | E34C0 | H32 | 165 | 177 | 선행도장부 | 5 | 323
12858 | A0017_E34C0 | A0017 | E34C0 | JX1 | 182 | 184 | 의장2부 | 5 | 323
12859 | A0017_E410P | A0017 | E410P | CC14 | 100 | 108 | 외부 | 5 | 95
12860 | A0017_E410S | A0017 | E410S | CC14 | 100 | 108 | 외부 | 5 | 95
12861 | A0017_E413P | A0017 | E413P | CC13 | 100 | 107 | 외부 | 5 | 95
12862 | A0017_E413S | A0017 | E413S | CC13 | 100 | 107 | 외부 | 5 | 95
12863 | A0017_E41P0 | A0017 | E41P0 | C11 | 114 | 147 | 외부 | 5 | 437
12864 | A0017_E41P0 | A0017 | E41P0 | F21 | 149 | 165 | 선행의장부 | 5 | 437
12865 | A0017_E41P0 | A0017 | E41P0 | H32 | 169 | 184 | 선행도장부 | 5 | 437
12866 | A0017_E41P0 | A0017 | E41P0 | JX1 | 198 | 200 | 의장2부 | 5 | 437
12867 | A0017_E41P3 | A0017 | E41P3 | LN4B | 220 | 245 | 3도크 | 5 | 2047.5
12868 | A0017_E41S0 | A0017 | E41S0 | C11 | 114 | 147 | 외부 | 5 | 456
12869 | A0017_E41S0 | A0017 | E41S0 | F21 | 149 | 165 | 선행의장부 | 5 | 456
12870 | A0017_E41S0 | A0017 | E41S0 | H32 | 169 | 184 | 선행도장부 | 5 | 456
12871 | A0017_E41S0 | A0017 | E41S0 | JX1 | 198 | 200 | 의장2부 | 5 | 456
12872 | A0017_E42P0 | A0017 | E42P0 | CF21 | 145 | 156 | 외부 | 5 | 308
12873 | A0017_E42P1 | A0017 | E42P1 | G41 | 162 | 172 | 선행의장부 | 5 | 594
12874 | A0017_E42P1 | A0017 | E42P1 | H32 | 177 | 189 | 선행도장부 | 5 | 594
12875 | A0017_E42P1 | A0017 | E42P1 | JX1 | 198 | 200 | 의장2부 | 5 | 594
12876 | A0017_E42S0 | A0017 | E42S0 | CF21 | 145 | 156 | 외부 | 5 | 322
12877 | A0017_E42S1 | A0017 | E42S1 | G41 | 162 | 172 | 선행의장부 | 5 | 621
12878 | A0017_E42S1 | A0017 | E42S1 | H32 | 177 | 189 | 선행도장부 | 5 | 621
12879 | A0017_E42S1 | A0017 | E42S1 | JX1 | 198 | 200 | 의장2부 | 5 | 621
12880 | A0017_E43P0 | A0017 | E43P0 | CF21 | 148 | 156 | 외부 | 5 | 286
12881 | A0017_E43S0 | A0017 | E43S0 | CF21 | 148 | 156 | 외부 | 5 | 299
12882 | A0017_E510P | A0017 | E510P | CC14 | 73 | 81 | 외부 | 5 | 95
12883 | A0017_E510S | A0017 | E510S | CC14 | 73 | 81 | 외부 | 5 | 95
12884 | A0017_E513P | A0017 | E513P | CC13 | 73 | 80 | 외부 | 5 | 95
12885 | A0017_E513S | A0017 | E513S | CC13 | 73 | 80 | 외부 | 5 | 95
12886 | A0017_E514P | A0017 | E514P | CC13 | 73 | 80 | 외부 | 16 | 304
12887 | A0017_E514S | A0017 | E514S | CC13 | 73 | 80 | 외부 | 16 | 304
12888 | A0017_E51P0 | A0017 | E51P0 | C11 | 73 | 127 | 외부 | 5 | 437
12889 | A0017_E51P0 | A0017 | E51P0 | F21 | 137 | 150 | 선행의장부 | 5 | 437
12890 | A0017_E51P0 | A0017 | E51P0 | H32 | 154 | 163 | 선행도장부 | 5 | 437
12891 | A0017_E51P0 | A0017 | E51P0 | JX1 | 183 | 185 | 의장2부 | 5 | 437
12892 | A0017_E51P3 | A0017 | E51P3 | L41 | 207 | 224 | 3도크 | 10 | 2070
12893 | A0017_E51P3 | A0017 | E51P3 | L64 | 225 | 227 | 선실공장 | 10 | 2070
12894 | A0017_E51P3 | A0017 | E51P3 | NN4B | 232 | 248 | 3도크 | 10 | 2070
12895 | A0017_E51S0 | A0017 | E51S0 | C11 | 73 | 127 | 외부 | 5 | 456
12896 | A0017_E51S0 | A0017 | E51S0 | F21 | 137 | 150 | 선행의장부 | 5 | 456
12897 | A0017_E51S0 | A0017 | E51S0 | H32 | 154 | 163 | 선행도장부 | 5 | 456
12898 | A0017_E51S0 | A0017 | E51S0 | JX1 | 183 | 185 | 의장2부 | 5 | 456
12899 | A0017_E520P | A0017 | E520P | CC14 | 78 | 92 | 외부 | 5 | 67.5
12900 | A0017_E520S | A0017 | E520S | CC14 | 78 | 92 | 외부 | 5 | 67.5
12901 | A0017_E52P0 | A0017 | E52P0 | C11 | 78 | 126 | 외부 | 5 | 303.75
12902 | A0017_E52P0 | A0017 | E52P0 | F21 | 134 | 149 | 선행의장부 | 5 | 303.75
12903 | A0017_E52P1 | A0017 | E52P1 | G41 | 134 | 149 | 선행의장부 | 5 | 630
12904 | A0017_E52P1 | A0017 | E52P1 | H32 | 151 | 164 | 선행도장부 | 5 | 630
12905 | A0017_E52P1 | A0017 | E52P1 | JX1 | 183 | 185 | 의장2부 | 5 | 630
12906 | A0017_E52S0 | A0017 | E52S0 | C11 | 78 | 126 | 외부 | 5 | 317.25
12907 | A0017_E52S0 | A0017 | E52S0 | F21 | 134 | 149 | 선행의장부 | 5 | 317.25
12908 | A0017_E52S1 | A0017 | E52S1 | G41 | 134 | 149 | 선행의장부 | 5 | 658
12909 | A0017_E52S1 | A0017 | E52S1 | H32 | 151 | 164 | 선행도장부 | 5 | 658
12910 | A0017_E52S1 | A0017 | E52S1 | JX1 | 183 | 185 | 의장2부 | 5 | 658
12911 | A0017_E530P | A0017 | E530P | CC14 | 66 | 74 | 외부 | 5 | 65
12912 | A0017_E530S | A0017 | E530S | CC14 | 66 | 74 | 외부 | 5 | 65
12913 | A0017_E53P0 | A0017 | E53P0 | C11 | 66 | 122 | 외부 | 5 | 311.75
12914 | A0017_E53P0 | A0017 | E53P0 | F21 | 134 | 149 | 선행의장부 | 5 | 311.75
12915 | A0017_E53S0 | A0017 | E53S0 | C11 | 66 | 122 | 외부 | 5 | 311.75
12916 | A0017_E53S0 | A0017 | E53S0 | F21 | 134 | 149 | 선행의장부 | 5 | 311.75
12917 | A0017_F11A0 | A0017 | F11A0 | C11 | 102 | 137 | 외부 | 3.5 | 432
12918 | A0017_F11A0 | A0017 | F11A0 | H32 | 151 | 163 | 선행도장부 | 3.5 | 432
12919 | A0017_F11A0 | A0017 | F11A0 | JX1 | 178 | 182 | 의장2부 | 3.5 | 432
12920 | A0017_F11A3 | A0017 | F11A3 | LN4B | 205 | 231 | 3도크 | 17 | 1632
12921 | A0017_F123A | A0017 | F123A | CC13 | 102 | 113 | 외부 | 14 | 266
12922 | A0017_F12A0 | A0017 | F12A0 | C11 | 102 | 137 | 외부 | 9.5 | 266
12923 | A0017_F12A0 | A0017 | F12A0 | H32 | 151 | 163 | 선행도장부 | 9.5 | 266
12924 | A0017_F12A0 | A0017 | F12A0 | JX1 | 178 | 182 | 의장2부 | 9.5 | 266
12925 | A0017_F213P | A0017 | F213P | CC13 | 106 | 114 | 외부 | 6.5 | 117
12926 | A0017_F213S | A0017 | F213S | CC13 | 106 | 114 | 외부 | 6.5 | 117
12927 | A0017_F21P0 | A0017 | F21P0 | C11 | 106 | 142 | 외부 | 6.5 | 270
12928 | A0017_F21P0 | A0017 | F21P0 | H32 | 155 | 165 | 선행도장부 | 6.5 | 270
12929 | A0017_F21P0 | A0017 | F21P0 | JX1 | 182 | 184 | 의장2부 | 6.5 | 270
12930 | A0017_F21S0 | A0017 | F21S0 | C11 | 106 | 142 | 외부 | 6.5 | 270
12931 | A0017_F21S0 | A0017 | F21S0 | H32 | 155 | 165 | 선행도장부 | 6.5 | 270
12932 | A0017_F21S0 | A0017 | F21S0 | JX1 | 182 | 184 | 의장2부 | 6.5 | 270
12933 | A0017_F223P | A0017 | F223P | CC13 | 99 | 106 | 외부 | 7.5 | 135
12934 | A0017_F223S | A0017 | F223S | CC13 | 99 | 106 | 외부 | 7.5 | 135
12935 | A0017_F22P0 | A0017 | F22P0 | CJX1 | 142 | 161 | 외부 | 7.5 | 306
12936 | A0017_F22S0 | A0017 | F22S0 | CJX1 | 142 | 161 | 외부 | 7.5 | 306
12937 | A0017_F23A0 | A0017 | F23A0 | C11 | 105 | 141 | 외부 | 7.5 | 285
12938 | A0017_F23A0 | A0017 | F23A0 | H32 | 155 | 165 | 선행도장부 | 7.5 | 285
12939 | A0017_F23A0 | A0017 | F23A0 | JX1 | 182 | 184 | 의장2부 | 7.5 | 285
12940 | A0017_F243P | A0017 | F243P | CC13 | 78 | 91 | 외부 | 6 | 108
12941 | A0017_F243S | A0017 | F243S | CC13 | 78 | 91 | 외부 | 6 | 108
12942 | A0017_F24P0 | A0017 | F24P0 | CF21 | 120 | 134 | 외부 | 6 | 342
12943 | A0017_F24P1 | A0017 | F24P1 | GJX1 | 135 | 154 | 외부 | 4 | 487.5
12944 | A0017_F24P3 | A0017 | F24P3 | LN4B | 213 | 238 | 3도크 | 9 | 2160
12945 | A0017_F24S0 | A0017 | F24S0 | CF21 | 120 | 134 | 외부 | 6 | 351
12946 | A0017_F24S1 | A0017 | F24S1 | GJX1 | 135 | 154 | 외부 | 4 | 487.5
12947 | A0017_F25P0 | A0017 | F25P0 | CF21 | 122 | 134 | 외부 | 6 | 256.5
12948 | A0017_F25S0 | A0017 | F25S0 | CF21 | 122 | 134 | 외부 | 6 | 256.5
12949 | A0017_F31A0 | A0017 | F31A0 | C11 | 105 | 151 | 외부 | 6.5 | 97.5
12950 | A0017_F31A0 | A0017 | F31A0 | H32 | 162 | 176 | 선행도장부 | 6.5 | 97.5
12951 | A0017_F41P0 | A0017 | F41P0 | CF21 | 124 | 140 | 외부 | 5 | 369
12952 | A0017_F41P1 | A0017 | F41P1 | GJX1 | 141 | 158 | 외부 | 4 | 487.5
12953 | A0017_F41S0 | A0017 | F41S0 | CF21 | 124 | 140 | 외부 | 5 | 369
12954 | A0017_F41S1 | A0017 | F41S1 | GJX1 | 141 | 158 | 외부 | 4 | 487.5
12955 | A0017_F42P0 | A0017 | F42P0 | CF21 | 127 | 140 | 외부 | 5 | 323
12956 | A0017_F42S0 | A0017 | F42S0 | CF21 | 127 | 140 | 외부 | 5 | 323
12957 | A0017_F43A0 | A0017 | F43A0 | C11 | 107 | 142 | 외부 | 10.5 | 220.5
12958 | A0017_F43A0 | A0017 | F43A0 | H32 | 156 | 169 | 선행도장부 | 10.5 | 220.5
12959 | A0017_F43A0 | A0017 | F43A0 | JX1 | 189 | 191 | 의장2부 | 10.5 | 220.5
12960 | A0017_F71P0 | A0017 | F71P0 | C11 | 122 | 141 | 외부 | 2 | 20
12961 | A0017_F71P0 | A0017 | F71P0 | H32 | 151 | 158 | 선행도장부 | 2 | 20
12962 | A0017_F71S0 | A0017 | F71S0 | C11 | 122 | 141 | 외부 | 2 | 20
12963 | A0017_F71S0 | A0017 | F71S0 | H32 | 151 | 158 | 선행도장부 | 2 | 20
12964 | A0017_F72P0 | A0017 | F72P0 | C11 | 122 | 141 | 외부 | 2 | 20
12965 | A0017_F72P0 | A0017 | F72P0 | H32 | 151 | 158 | 선행도장부 | 2 | 20
12966 | A0017_F72S0 | A0017 | F72S0 | C11 | 122 | 141 | 외부 | 2 | 20
12967 | A0017_F72S0 | A0017 | F72S0 | H32 | 151 | 158 | 선행도장부 | 2 | 20
12968 | A0017_F73C0 | A0017 | F73C0 | C11 | 122 | 141 | 외부 | 2 | 16
12969 | A0017_F73C0 | A0017 | F73C0 | H32 | 151 | 158 | 선행도장부 | 2 | 16
12970 | A0017_G11S0 | A0017 | G11S0 | CF21 | 156 | 162 | 대조립 2공장 | 3.5 | 50
12971 | A0017_G11S0 | A0017 | G11S0 | H32 | 164 | 176 | 선행도장부 | 3.5 | 50
12972 | A0017_G12S0 | A0017 | G12S0 | C11 | 113 | 122 | 대조립 1공장 | 1 | 297.5
12973 | A0017_G12S0 | A0017 | G12S0 | F21 | 126 | 134 | 선행의장부 | 1 | 297.5
12974 | A0017_G12S1 | A0017 | G12S1 | G41 | 140 | 149 | 선행의장부 | 1 | 603.75
12975 | A0017_G12S1 | A0017 | G12S1 | H32 | 151 | 164 | 선행도장부 | 1 | 603.75
12976 | A0017_G12S3 | A0017 | G12S3 | LN4B | 249 | 288 | 3도크 | 8.5 | 630
12977 | A0017_G13S0 | A0017 | G13S0 | C11 | 108 | 121 | 대조립 2공장 | 1 | 288
12978 | A0017_G13S0 | A0017 | G13S0 | F21 | 123 | 134 | 선행의장부 | 1 | 288
12979 | A0017_G14P0 | A0017 | G14P0 | C11 | 105 | 134 | 대조립 2공장 | 3.5 | 72
12980 | A0017_G14P0 | A0017 | G14P0 | H32 | 136 | 148 | 선행도장부 | 3.5 | 72
12981 | A0017_G14S0 | A0017 | G14S0 | C11 | 105 | 134 | 대조립 2공장 | 3.5 | 72
12982 | A0017_G14S0 | A0017 | G14S0 | H32 | 136 | 148 | 선행도장부 | 3.5 | 72
12983 | A0017_G15P0 | A0017 | G15P0 | C11 | 123 | 148 | 대조립 2공장 | 3.5 | 72
12984 | A0017_G15P0 | A0017 | G15P0 | H32 | 150 | 162 | 선행도장부 | 3.5 | 72
12985 | A0017_G15S0 | A0017 | G15S0 | C11 | 123 | 148 | 대조립 2공장 | 3.5 | 72
12986 | A0017_G15S0 | A0017 | G15S0 | H32 | 150 | 162 | 선행도장부 | 3.5 | 72
12987 | A0017_G21S0 | A0017 | G21S0 | C11 | 123 | 135 | 대조립 1공장 | 3 | 168
12988 | A0017_G21S0 | A0017 | G21S0 | F21 | 137 | 148 | 선행의장부 | 3 | 168
12989 | A0017_G21S0 | A0017 | G21S0 | H32 | 151 | 164 | 선행도장부 | 3 | 168
12990 | A0017_G22S0 | A0017 | G22S0 | C11 | 105 | 116 | 대조립 1공장 | 8.5 | 296
12991 | A0017_G22S0 | A0017 | G22S0 | F21 | 120 | 129 | 선행의장부 | 8.5 | 296
12992 | A0017_G22S1 | A0017 | G22S1 | G41 | 134 | 149 | 선행의장부 | 8.5 | 576
12993 | A0017_G22S1 | A0017 | G22S1 | H32 | 151 | 164 | 선행도장부 | 8.5 | 576
12994 | A0017_G23S0 | A0017 | G23S0 | C11 | 102 | 115 | 대조립 2공장 | 8.5 | 288
12995 | A0017_G23S0 | A0017 | G23S0 | F21 | 119 | 128 | 선행의장부 | 8.5 | 288
12996 | A0017_H11P1 | A0017 | H11P1 | G41 | 70 | 81 | 선행의장부 | 5 | 380
12997 | A0017_H11P1 | A0017 | H11P1 | JX1 | 92 | 100 | 선실공장 | 5 | 380
12998 | A0017_H11P2 | A0017 | H11P2 | KK64 | 190 | 196 | 선실공장 | 5 | 740
12999 | A0017_H11S1 | A0017 | H11S1 | G41 | 72 | 91 | 선행의장부 | 5 | 360
13000 | A0017_H11S1 | A0017 | H11S1 | JX1 | 94 | 102 | 선실공장 | 5 | 360
13001 | A0017_H21P1 | A0017 | H21P1 | G41 | 93 | 105 | 선행의장부 | 4.5 | 720
13002 | A0017_H21P1 | A0017 | H21P1 | JX1 | 108 | 119 | 선실공장 | 4.5 | 720
13003 | A0017_H21P3 | A0017 | H21P3 | LN4B | 229 | 277 | 선실공장 | 19 | 722
13004 | A0017_H22P1 | A0017 | H22P1 | G41 | 95 | 106 | 선행의장부 | 3 | 608
13005 | A0017_H22P1 | A0017 | H22P1 | JX1 | 113 | 119 | 선실공장 | 3 | 608
13006 | A0017_H23P1 | A0017 | H23P1 | G41 | 98 | 107 | 선행의장부 | 3 | 304
13007 | A0017_H23P1 | A0017 | H23P1 | JX1 | 113 | 120 | 선실공장 | 3 | 304
13008 | A0017_H24P1 | A0017 | H24P1 | G41 | 94 | 101 | 선행의장부 | 3 | 512
13009 | A0017_H24P1 | A0017 | H24P1 | JX1 | 106 | 130 | 선실공장 | 3 | 512
13010 | A0017_H25A0 | A0017 | H25A0 | C11 | 91 | 95 | 선각공장 | 3.5 | 294
13011 | A0017_H25A0 | A0017 | H25A0 | F61 | 98 | 105 | 선행의장부 | 3.5 | 294
13012 | A0017_H25A0 | A0017 | H25A0 | JX1 | 108 | 116 | 선실공장 | 3.5 | 294
13013 | A0017_H52P0 | A0017 | H52P0 | CH32 | 102 | 123 | 외부 | 3 | 38.5
13014 | A0017_H52S0 | A0017 | H52S0 | CH32 | 102 | 123 | 외부 | 3 | 38.5
13015 | A0017_H91A0 | A0017 | H91A0 | CF61 | 101 | 113 | 외부 | 6.472 | 271.8079
13016 | A0017_M31P0 | A0017 | M31P0 | CH64 | 117 | 147 | 외부 | 5.5 | 272
13017 | A0017_M31P3 | A0017 | M31P3 | L41 | 148 | 241 | 외부 | 20 | 680
13018 | A0017_M31P3 | A0017 | M31P3 | NN4B | 248 | 280 | 선실공장 | 20 | 680
13019 | A0017_M31S0 | A0017 | M31S0 | CH64 | 117 | 147 | 외부 | 5.5 | 272
13020 | A0017_M32P0 | A0017 | M32P0 | CH64 | 117 | 147 | 외부 | 5 | 272
13021 | A0017_M32S0 | A0017 | M32S0 | CH64 | 117 | 147 | 외부 | 5 | 272
13022 | A0017_M33P0 | A0017 | M33P0 | CH64 | 117 | 147 | 외부 | 5.5 | 160
13023 | A0017_M33S0 | A0017 | M33S0 | CH64 | 117 | 147 | 외부 | 5.5 | 160
13024 | A0017_M34P0 | A0017 | M34P0 | CH64 | 117 | 147 | 외부 | 4.5 | 160
13025 | A0017_M34S0 | A0017 | M34S0 | CH64 | 117 | 147 | 외부 | 4.5 | 160
13026 | A0017_M41A0 | A0017 | M41A0 | CH64 | 117 | 147 | 외부 | 7 | 182
13027 | A0017_N113P | A0017 | N113P | C12 | 115 | 115 | 대조립 2공장 | 13.5 | 256.5
13028 | A0017_N113P | A0017 | N113P | C13 | 119 | 127 | 대조립 1공장 | 13.5 | 256.5
13029 | A0017_N113S | A0017 | N113S | C12 | 115 | 115 | 대조립 2공장 | 14 | 266
13030 | A0017_N113S | A0017 | N113S | C13 | 119 | 127 | 대조립 1공장 | 14 | 266
13031 | A0017_N193P | A0017 | N193P | C12 | 121 | 121 | 선각공장 | 10 | 180
13032 | A0017_N193P | A0017 | N193P | C13 | 122 | 130 | 대조립 2공장 | 10 | 180
13033 | A0017_N193S | A0017 | N193S | C12 | 121 | 121 | 선각공장 | 10 | 180
13034 | A0017_N193S | A0017 | N193S | C13 | 122 | 130 | 대조립 2공장 | 10 | 180
13035 | A0017_N203P | A0017 | N203P | C12 | 121 | 121 | 선각공장 | 10 | 170
13036 | A0017_N203P | A0017 | N203P | C13 | 122 | 130 | 대조립 1공장 | 10 | 170
13037 | A0017_N203S | A0017 | N203S | C12 | 122 | 122 | 선각공장 | 10 | 170
13038 | A0017_N203S | A0017 | N203S | C13 | 122 | 130 | 대조립 1공장 | 10 | 170
13039 | A0017_N313P | A0017 | N313P | C12 | 105 | 105 | 대조립 2공장 | 14 | 266
13040 | A0017_N313P | A0017 | N313P | C13 | 113 | 121 | 대조립 1공장 | 14 | 266
13041 | A0017_N313S | A0017 | N313S | C12 | 105 | 105 | 대조립 2공장 | 14 | 266
13042 | A0017_N313S | A0017 | N313S | C13 | 113 | 121 | 대조립 1공장 | 14 | 266
13043 | A0017_N383P | A0017 | N383P | CC13 | 121 | 130 | 선각공장 | 14 | 259
13044 | A0017_N383S | A0017 | N383S | CC13 | 121 | 130 | 선각공장 | 14 | 259
13045 | A0017_N423P | A0017 | N423P | CC13 | 81 | 98 | 선각공장 | 11 | 220
13046 | A0017_N433P | A0017 | N433P | CC13 | 108 | 119 | 2야드 판넬공장 | 11 | 220
13047 | A0017_N433S | A0017 | N433S | CC13 | 99 | 119 | 2야드 판넬공장 | 11 | 220
13048 | A0017_N443P | A0017 | N443P | CC13 | 113 | 122 | 2야드 판넬공장 | 11 | 176
13049 | A0017_N443S | A0017 | N443S | CC13 | 102 | 122 | 2야드 판넬공장 | 11 | 176
13050 | A0017_N453P | A0017 | N453P | CC13 | 91 | 100 | 선각공장 | 11 | 209
13051 | A0017_N453S | A0017 | N453S | CC13 | 92 | 100 | 선각공장 | 11 | 209
13052 | A0017_N463P | A0017 | N463P | CC13 | 95 | 106 | 선각공장 | 11 | 203.5
13053 | A0017_N463S | A0017 | N463S | CC13 | 95 | 106 | 선각공장 | 11 | 203.5
13054 | A0017_N473P | A0017 | N473P | CC13 | 106 | 116 | 선각공장 | 11 | 198
13055 | A0017_N483P | A0017 | N483P | CC13 | 108 | 120 | 선각공장 | 11 | 198
13056 | A0017_N483S | A0017 | N483S | CC13 | 113 | 120 | 선각공장 | 11 | 198
13057 | A0017_N493P | A0017 | N493P | CC13 | 116 | 127 | 선각공장 | 11 | 214.5
13058 | A0017_N493S | A0017 | N493S | CC13 | 116 | 127 | 선각공장 | 11 | 214.5
13059 | A0017_N503P | A0017 | N503P | CC13 | 115 | 126 | 선각공장 | 11 | 220
13060 | A0017_N503S | A0017 | N503S | CC13 | 115 | 126 | 선각공장 | 11 | 220
13061 | A0017_N513P | A0017 | N513P | C12 | 105 | 105 | 대조립 2공장 | 11 | 220
13062 | A0017_N513P | A0017 | N513P | C13 | 107 | 116 | 대조립 1공장 | 11 | 220
13063 | A0017_N513S | A0017 | N513S | C12 | 105 | 105 | 대조립 2공장 | 11 | 220
13064 | A0017_N513S | A0017 | N513S | C13 | 107 | 116 | 대조립 1공장 | 11 | 220
13065 | A0017_N514P | A0017 | N514P | C12 | 99 | 99 | 대조립 2공장 | 4 | 80
13066 | A0017_N514P | A0017 | N514P | C13 | 100 | 108 | 대조립 1공장 | 4 | 80
13067 | A0017_N514S | A0017 | N514S | C12 | 99 | 99 | 대조립 2공장 | 4 | 80
13068 | A0017_N514S | A0017 | N514S | C13 | 100 | 108 | 대조립 1공장 | 4 | 80
13069 | A0017_N523P | A0017 | N523P | C12 | 98 | 98 | 대조립 2공장 | 11 | 220
13070 | A0017_N523P | A0017 | N523P | C13 | 99 | 107 | 대조립 1공장 | 11 | 220
13071 | A0017_N523S | A0017 | N523S | C12 | 98 | 98 | 대조립 2공장 | 11 | 220
13072 | A0017_N523S | A0017 | N523S | C13 | 99 | 107 | 대조립 1공장 | 11 | 220
13073 | A0017_N524P | A0017 | N524P | C12 | 91 | 91 | 대조립 2공장 | 4 | 80
13074 | A0017_N524P | A0017 | N524P | C13 | 92 | 100 | 대조립 1공장 | 4 | 80
13075 | A0017_N524S | A0017 | N524S | C12 | 91 | 91 | 대조립 2공장 | 4 | 80
13076 | A0017_N524S | A0017 | N524S | C13 | 92 | 100 | 대조립 1공장 | 4 | 80
13077 | A0017_N533P | A0017 | N533P | C12 | 95 | 95 | 대조립 2공장 | 11 | 220
13078 | A0017_N533P | A0017 | N533P | C13 | 98 | 106 | 대조립 1공장 | 11 | 220
13079 | A0017_N533S | A0017 | N533S | C12 | 95 | 95 | 대조립 2공장 | 11 | 220
13080 | A0017_N533S | A0017 | N533S | C13 | 98 | 106 | 대조립 1공장 | 11 | 220
13081 | A0017_N534P | A0017 | N534P | C12 | 88 | 88 | 대조립 2공장 | 4 | 80
13082 | A0017_N534P | A0017 | N534P | C13 | 91 | 99 | 대조립 1공장 | 4 | 80
13083 | A0017_N534S | A0017 | N534S | C12 | 88 | 88 | 대조립 2공장 | 4 | 80
13084 | A0017_N534S | A0017 | N534S | C13 | 91 | 99 | 대조립 1공장 | 4 | 80
13085 | A0017_N543P | A0017 | N543P | CC13 | 120 | 129 | 대조립 1공장 | 11 | 176
13086 | A0017_N543S | A0017 | N543S | CC13 | 120 | 129 | 대조립 1공장 | 11 | 176
13087 | A0017_N544P | A0017 | N544P | CC13 | 113 | 122 | 대조립 1공장 | 4 | 64
13088 | A0017_N544S | A0017 | N544S | CC13 | 113 | 122 | 대조립 1공장 | 4 | 64
13089 | A0017_N553P | A0017 | N553P | C12 | 100 | 100 | 2야드 판넬공장 | 11 | 209
13090 | A0017_N553P | A0017 | N553P | C13 | 101 | 113 | 2야드 대조립공장 | 11 | 209
13091 | A0017_N553S | A0017 | N553S | C12 | 100 | 100 | 2야드 판넬공장 | 11 | 209
13092 | A0017_N553S | A0017 | N553S | C13 | 101 | 113 | 2야드 대조립공장 | 11 | 209
13093 | A0017_N554P | A0017 | N554P | C12 | 93 | 93 | 2야드 판넬공장 | 3.5 | 66.5
13094 | A0017_N554P | A0017 | N554P | C13 | 94 | 102 | 2야드 대조립공장 | 3.5 | 66.5
13095 | A0017_N554S | A0017 | N554S | C12 | 93 | 93 | 2야드 판넬공장 | 4 | 76
13096 | A0017_N554S | A0017 | N554S | C13 | 94 | 102 | 2야드 대조립공장 | 4 | 76
13097 | A0017_N563P | A0017 | N563P | C12 | 101 | 101 | 2야드 판넬공장 | 11 | 203.5
13098 | A0017_N563P | A0017 | N563P | C13 | 102 | 113 | 2야드 대조립공장 | 11 | 203.5
13099 | A0017_N563S | A0017 | N563S | C12 | 101 | 101 | 2야드 판넬공장 | 11 | 203.5
13100 | A0017_N563S | A0017 | N563S | C13 | 102 | 113 | 2야드 대조립공장 | 11 | 203.5
13101 | A0017_N564P | A0017 | N564P | C12 | 94 | 94 | 2야드 판넬공장 | 4 | 74
13102 | A0017_N564P | A0017 | N564P | C13 | 95 | 105 | 2야드 대조립공장 | 4 | 74
13103 | A0017_N564S | A0017 | N564S | C12 | 94 | 94 | 2야드 판넬공장 | 3.5 | 64.75
13104 | A0017_N564S | A0017 | N564S | C13 | 95 | 105 | 2야드 대조립공장 | 3.5 | 64.75
13105 | A0017_N573P | A0017 | N573P | CC13 | 121 | 133 | 대조립 2공장 | 11 | 198
13106 | A0017_N573S | A0017 | N573S | CC13 | 121 | 133 | 대조립 2공장 | 11 | 198
13107 | A0017_N574P | A0017 | N574P | C12 | 114 | 114 | 대조립 2공장 | 4 | 72
13108 | A0017_N574P | A0017 | N574P | C13 | 116 | 126 | 대조립 1공장 | 4 | 72
13109 | A0017_N574S | A0017 | N574S | C12 | 114 | 114 | 대조립 2공장 | 4 | 72
13110 | A0017_N574S | A0017 | N574S | C13 | 116 | 126 | 대조립 1공장 | 4 | 72
13111 | A0017_N583P | A0017 | N583P | C12 | 121 | 121 | 대조립 2공장 | 11 | 198
13112 | A0017_N583P | A0017 | N583P | C13 | 122 | 130 | 대조립 1공장 | 11 | 198
13113 | A0017_N583S | A0017 | N583S | C12 | 121 | 121 | 대조립 2공장 | 11 | 198
13114 | A0017_N583S | A0017 | N583S | C13 | 122 | 130 | 대조립 1공장 | 11 | 198
13115 | A0017_N584P | A0017 | N584P | C12 | 114 | 114 | 선각공장 | 3.5 | 63
13116 | A0017_N584P | A0017 | N584P | C13 | 115 | 123 | 대조립 1공장 | 3.5 | 63
13117 | A0017_N584S | A0017 | N584S | C12 | 114 | 114 | 선각공장 | 3.5 | 63
13118 | A0017_N584S | A0017 | N584S | C13 | 115 | 123 | 대조립 1공장 | 3.5 | 63
13119 | A0017_N593P | A0017 | N593P | CC13 | 129 | 140 | 대조립 2공장 | 8.5 | 165.75
13120 | A0017_N593S | A0017 | N593S | CC13 | 129 | 140 | 대조립 2공장 | 8.5 | 165.75
13121 | A0017_N594P | A0017 | N594P | CC13 | 122 | 133 | 대조립 2공장 | 4 | 78
13122 | A0017_N594S | A0017 | N594S | CC13 | 122 | 133 | 대조립 2공장 | 4 | 78
13123 | A0017_N603P | A0017 | N603P | CC13 | 130 | 141 | 대조립 2공장 | 8.5 | 170
13124 | A0017_N603S | A0017 | N603S | CC13 | 130 | 141 | 대조립 2공장 | 8.5 | 170
13125 | A0017_N604P | A0017 | N604P | CC13 | 130 | 141 | 대조립 2공장 | 4 | 80
13126 | A0017_N604S | A0017 | N604S | CC13 | 130 | 141 | 대조립 2공장 | 4 | 80
13127 | A0017_N951A | A0017 | N951A | CC13 | 96 | 151 | 외부 | 6.472 | 271.8079
13128 | A0017_N953A | A0017 | N953A | CC13 | 103 | 151 | 외부 | 4 | 28
13129 | A0017_S11P0 | A0017 | S11P0 | C11 | 123 | 135 | 대조립 1공장 | 7.5 | 361
13130 | A0017_S11P0 | A0017 | S11P0 | F21 | 137 | 142 | 선행의장부 | 7.5 | 361
13131 | A0017_S11P1 | A0017 | S11P1 | G41 | 150 | 161 | 선행의장부 | 7.5 | 750.75
13132 | A0017_S11P1 | A0017 | S11P1 | H32 | 163 | 179 | 선행도장부 | 7.5 | 750.75
13133 | A0017_S11P3 | A0017 | S11P3 | LN4B | 205 | 231 | 3도크 | 8.5 | 1472.25
13134 | A0017_S11S0 | A0017 | S11S0 | C11 | 123 | 135 | 대조립 1공장 | 7.5 | 361
13135 | A0017_S11S0 | A0017 | S11S0 | F21 | 137 | 142 | 선행의장부 | 7.5 | 361
13136 | A0017_S11S1 | A0017 | S11S1 | G41 | 150 | 161 | 선행의장부 | 7.5 | 750.75
13137 | A0017_S11S1 | A0017 | S11S1 | H32 | 163 | 179 | 선행도장부 | 7.5 | 750.75
13138 | A0017_S11S3 | A0017 | S11S3 | LN4B | 205 | 231 | 3도크 | 8.5 | 1472.25
13139 | A0017_S123P | A0017 | S123P | C12 | 107 | 107 | 대조립 2공장 | 14 | 273
13140 | A0017_S123P | A0017 | S123P | C13 | 108 | 116 | 대조립 1공장 | 14 | 273
13141 | A0017_S123S | A0017 | S123S | C12 | 107 | 107 | 대조립 2공장 | 14 | 280
13142 | A0017_S123S | A0017 | S123S | C13 | 108 | 116 | 대조립 1공장 | 14 | 280
13143 | A0017_S12P0 | A0017 | S12P0 | C11 | 126 | 136 | 대조립 1공장 | 5.5 | 321.75
13144 | A0017_S12P0 | A0017 | S12P0 | F21 | 140 | 143 | 선행의장부 | 5.5 | 321.75
13145 | A0017_S12S0 | A0017 | S12S0 | C11 | 126 | 136 | 대조립 1공장 | 5.5 | 330
13146 | A0017_S12S0 | A0017 | S12S0 | F21 | 140 | 143 | 선행의장부 | 5.5 | 330
13147 | A0017_S133P | A0017 | S133P | C12 | 114 | 114 | 선각공장 | 14 | 280
13148 | A0017_S133P | A0017 | S133P | C13 | 115 | 122 | 대조립 1공장 | 14 | 280
13149 | A0017_S133S | A0017 | S133S | C12 | 114 | 114 | 선각공장 | 14 | 280
13150 | A0017_S133S | A0017 | S133S | C13 | 115 | 122 | 대조립 1공장 | 14 | 280
13151 | A0017_S13P0 | A0017 | S13P0 | C11 | 127 | 137 | 대조립 1공장 | 8.5 | 390
13152 | A0017_S13P0 | A0017 | S13P0 | F21 | 141 | 144 | 선행의장부 | 8.5 | 390
13153 | A0017_S13P1 | A0017 | S13P1 | G41 | 150 | 161 | 선행의장부 | 8.5 | 721.5
13154 | A0017_S13P1 | A0017 | S13P1 | H32 | 163 | 179 | 선행도장부 | 8.5 | 721.5
13155 | A0017_S13S0 | A0017 | S13S0 | C11 | 127 | 137 | 대조립 1공장 | 8.5 | 390
13156 | A0017_S13S0 | A0017 | S13S0 | F21 | 141 | 144 | 선행의장부 | 8.5 | 390
13157 | A0017_S13S1 | A0017 | S13S1 | G41 | 150 | 161 | 선행의장부 | 8.5 | 721.5
13158 | A0017_S13S1 | A0017 | S13S1 | H32 | 163 | 179 | 선행도장부 | 8.5 | 721.5
13159 | A0017_S143P | A0017 | S143P | CC13 | 116 | 127 | 대조립 1공장 | 14 | 245
13160 | A0017_S143S | A0017 | S143S | CC13 | 116 | 127 | 대조립 1공장 | 14 | 245
13161 | A0017_S14P0 | A0017 | S14P0 | C11 | 128 | 140 | 대조립 1공장 | 5.5 | 288.75
13162 | A0017_S14P0 | A0017 | S14P0 | F21 | 142 | 147 | 선행의장부 | 5.5 | 288.75
13163 | A0017_S14S0 | A0017 | S14S0 | C11 | 128 | 140 | 대조립 1공장 | 5.5 | 288.75
13164 | A0017_S14S0 | A0017 | S14S0 | F21 | 142 | 147 | 선행의장부 | 5.5 | 288.75
13165 | A0017_S153P | A0017 | S153P | CC13 | 114 | 123 | 2야드 판넬공장 | 14 | 273
13166 | A0017_S153S | A0017 | S153S | CC13 | 114 | 123 | 2야드 판넬공장 | 14 | 273
13167 | A0017_S15P1 | A0017 | S15P1 | G41 | 149 | 158 | 선행의장부 | 8.5 | 760.5
13168 | A0017_S15P1 | A0017 | S15P1 | H32 | 162 | 178 | 선행도장부 | 8.5 | 760.5
13169 | A0017_S15P3 | A0017 | S15P3 | LN4B | 208 | 233 | 3도크 | 8.5 | 1501.5
13170 | A0017_S15S1 | A0017 | S15S1 | G41 | 149 | 158 | 선행의장부 | 8.5 | 760.5
13171 | A0017_S15S1 | A0017 | S15S1 | H32 | 162 | 178 | 선행도장부 | 8.5 | 760.5
13172 | A0017_S15S3 | A0017 | S15S3 | LN4B | 208 | 233 | 3도크 | 8 | 1501.5
13173 | A0017_S163P | A0017 | S163P | CC13 | 116 | 127 | 2야드 판넬공장 | 14 | 273
13174 | A0017_S163S | A0017 | S163S | CC13 | 116 | 127 | 2야드 판넬공장 | 14 | 280
13175 | A0017_S173P | A0017 | S173P | CC13 | 123 | 133 | 대조립 2공장 | 14 | 280
13176 | A0017_S173S | A0017 | S173S | CC13 | 123 | 133 | 대조립 2공장 | 14 | 280
13177 | A0017_S17P0 | A0017 | S17P0 | C11 | 134 | 147 | 대조립 2공장 | 5.5 | 330
13178 | A0017_S17P0 | A0017 | S17P0 | F21 | 149 | 154 | 선행의장부 | 5.5 | 330
13179 | A0017_S17P1 | A0017 | S17P1 | G41 | 156 | 165 | 선행의장부 | 6 | 682.5
13180 | A0017_S17P1 | A0017 | S17P1 | H32 | 169 | 185 | 선행도장부 | 6 | 682.5
13181 | A0017_S17S0 | A0017 | S17S0 | C11 | 134 | 147 | 대조립 2공장 | 5.5 | 330
13182 | A0017_S17S0 | A0017 | S17S0 | F21 | 149 | 154 | 선행의장부 | 5.5 | 330
13183 | A0017_S17S1 | A0017 | S17S1 | G41 | 156 | 165 | 선행의장부 | 6 | 682.5
13184 | A0017_S17S1 | A0017 | S17S1 | H32 | 169 | 185 | 선행도장부 | 6 | 682.5
13185 | A0017_S18P0 | A0017 | S18P0 | C11 | 133 | 143 | 대조립 2공장 | 6 | 350
13186 | A0017_S18P0 | A0017 | S18P0 | F21 | 147 | 150 | 선행의장부 | 6 | 350
13187 | A0017_S18S0 | A0017 | S18S0 | C11 | 133 | 143 | 대조립 2공장 | 6 | 323.75
13188 | A0017_S18S0 | A0017 | S18S0 | F21 | 147 | 150 | 선행의장부 | 6 | 323.75
13189 | A0017_S193P | A0017 | S193P | CC13 | 124 | 129 | 외부 | 11 | 209
13190 | A0017_S193S | A0017 | S193S | CC13 | 124 | 129 | 외부 | 11 | 209
13191 | A0017_S194P | A0017 | S194P | CC13 | 124 | 129 | 외부 | 7 | 133
13192 | A0017_S194S | A0017 | S194S | CC13 | 124 | 129 | 외부 | 7 | 133
13193 | A0017_S195P | A0017 | S195P | CC13 | 124 | 129 | 외부 | 6.5 | 123.5
13194 | A0017_S195S | A0017 | S195S | CC13 | 124 | 129 | 외부 | 6.5 | 123.5
13195 | A0017_S19P0 | A0017 | S19P0 | C11 | 126 | 158 | 외부 | 10 | 220
13196 | A0017_S19P0 | A0017 | S19P0 | H32 | 172 | 185 | 선행도장부 | 10 | 220
13197 | A0017_S19P3 | A0017 | S19P3 | LN4B | 211 | 234 | 3도크 | 9 | 540
13198 | A0017_S19S0 | A0017 | S19S0 | C11 | 126 | 158 | 외부 | 10 | 220
13199 | A0017_S19S0 | A0017 | S19S0 | H32 | 172 | 185 | 선행도장부 | 10 | 220
13200 | A0017_S19S3 | A0017 | S19S3 | LN4B | 211 | 234 | 3도크 | 9 | 540
13201 | A0017_S203P | A0017 | S203P | CC13 | 130 | 135 | 외부 | 9 | 153
13202 | A0017_S203S | A0017 | S203S | CC13 | 130 | 135 | 외부 | 9 | 153
13203 | A0017_S204P | A0017 | S204P | CC13 | 130 | 135 | 외부 | 5.5 | 93.5
13204 | A0017_S204S | A0017 | S204S | CC13 | 130 | 135 | 외부 | 5.5 | 93.5
13205 | A0017_S205P | A0017 | S205P | CC13 | 130 | 135 | 외부 | 6 | 102
13206 | A0017_S205S | A0017 | S205S | CC13 | 130 | 135 | 외부 | 6 | 102
13207 | A0017_S20P0 | A0017 | S20P0 | C11 | 130 | 164 | 외부 | 7.5 | 255
13208 | A0017_S20P0 | A0017 | S20P0 | H32 | 172 | 185 | 선행도장부 | 7.5 | 255
13209 | A0017_S20S0 | A0017 | S20S0 | C11 | 130 | 164 | 외부 | 7.5 | 270
13210 | A0017_S20S0 | A0017 | S20S0 | H32 | 172 | 185 | 선행도장부 | 7.5 | 270
13211 | A0017_S516P | A0017 | S516P | CC13 | 105 | 115 | 대조립 2공장 | 5 | 82.5
13212 | A0017_S516S | A0017 | S516S | CC13 | 105 | 115 | 대조립 2공장 | 5 | 82.5
13213 | A0017_S517P | A0017 | S517P | CC13 | 105 | 121 | 대조립 2공장 | 5 | 92.5
13214 | A0017_S517S | A0017 | S517S | CC13 | 105 | 121 | 대조립 2공장 | 5 | 92.5
13215 | A0017_S536P | A0017 | S536P | C12 | 115 | 115 | 대조립 2공장 | 5.5 | 107.25
13216 | A0017_S536P | A0017 | S536P | C13 | 116 | 121 | 대조립 1공장 | 5.5 | 107.25
13217 | A0017_S536S | A0017 | S536S | C12 | 115 | 115 | 대조립 2공장 | 5.5 | 107.25
13218 | A0017_S536S | A0017 | S536S | C13 | 116 | 121 | 대조립 1공장 | 5.5 | 107.25
13219 | A0017_S537P | A0017 | S537P | C12 | 120 | 120 | 대조립 2공장 | 5.5 | 107.25
13220 | A0017_S537P | A0017 | S537P | C13 | 121 | 126 | 대조립 1공장 | 5.5 | 107.25
13221 | A0017_S537S | A0017 | S537S | C12 | 120 | 120 | 대조립 2공장 | 5.5 | 107.25
13222 | A0017_S537S | A0017 | S537S | C13 | 121 | 126 | 대조립 1공장 | 5.5 | 107.25
13223 | A0017_S566P | A0017 | S566P | CC13 | 117 | 127 | 선각공장 | 5.5 | 107.25
13224 | A0017_S566S | A0017 | S566S | CC13 | 117 | 127 | 선각공장 | 5.5 | 107.25
13225 | A0017_S567P | A0017 | S567P | CC13 | 114 | 123 | 선각공장 | 5.5 | 107.25
13226 | A0017_S567S | A0017 | S567S | CC13 | 105 | 116 | 선각공장 | 5.5 | 107.25
13227 | A0017_S586P | A0017 | S586P | CC13 | 121 | 127 | 대조립 2공장 | 3.5 | 61.25
13228 | A0017_S586S | A0017 | S586S | CC13 | 121 | 127 | 대조립 2공장 | 3.5 | 61.25
13229 | A0017_S587P | A0017 | S587P | CC13 | 126 | 130 | 대조립 2공장 | 3.5 | 61.25
13230 | A0017_S587S | A0017 | S587S | CC13 | 126 | 130 | 대조립 2공장 | 3.5 | 61.25
13231 | A0017_S606P | A0017 | S606P | CC13 | 122 | 130 | 외부 | 3.5 | 52.5
13232 | A0017_S606S | A0017 | S606S | CC13 | 122 | 130 | 외부 | 3.5 | 52.5
13233 | A0017_S607P | A0017 | S607P | CC13 | 130 | 164 | 외부 | 7 | 105
13234 | A0017_S607S | A0017 | S607S | CC13 | 130 | 164 | 외부 | 7 | 105
13235 | A0017_S71S0 | A0017 | S71S0 | H32 | 389 | 396 | 선행도장부 | 2.5 | 10
13236 | A0017_S71S0 | A0017 | S71S0 | NN4B | 406 | 427 | 3도크 | 2.5 | 10
13237 | A0017_S72S0 | A0017 | S72S0 | H32 | 389 | 396 | 선행도장부 | 2.5 | 10
13238 | A0017_S72S0 | A0017 | S72S0 | NN4B | 406 | 427 | 3도크 | 2.5 | 10
13239 | A0017_S73S0 | A0017 | S73S0 | H32 | 385 | 392 | 선행도장부 | 2.5 | 10
13240 | A0017_S73S0 | A0017 | S73S0 | NN4B | 400 | 421 | 3도크 | 2.5 | 10
13241 | A0017_S814P | A0017 | S814P | C12 | 105 | 105 | 대조립 2공장 | 4 | 76
13242 | A0017_S814P | A0017 | S814P | C13 | 106 | 115 | 선각공장 | 4 | 76
13243 | A0017_S814S | A0017 | S814S | C12 | 105 | 105 | 대조립 2공장 | 4 | 76
13244 | A0017_S814S | A0017 | S814S | C13 | 106 | 115 | 선각공장 | 4 | 76
13245 | A0017_S815P | A0017 | S815P | C12 | 105 | 105 | 대조립 2공장 | 5.5 | 104.5
13246 | A0017_S815P | A0017 | S815P | C13 | 106 | 115 | 선각공장 | 5.5 | 104.5
13247 | A0017_S815S | A0017 | S815S | C12 | 105 | 105 | 대조립 2공장 | 5.5 | 104.5
13248 | A0017_S815S | A0017 | S815S | C13 | 106 | 115 | 선각공장 | 5.5 | 104.5
13249 | A0017_S824P | A0017 | S824P | C12 | 105 | 105 | 대조립 2공장 | 4 | 78
13250 | A0017_S824P | A0017 | S824P | C13 | 106 | 115 | 선각공장 | 4 | 78
13251 | A0017_S824S | A0017 | S824S | C12 | 105 | 105 | 대조립 2공장 | 4 | 80
13252 | A0017_S824S | A0017 | S824S | C13 | 106 | 115 | 선각공장 | 4 | 80
13253 | A0017_S825P | A0017 | S825P | CC13 | 105 | 115 | 선각공장 | 5.5 | 107.25
13254 | A0017_S825S | A0017 | S825S | CC13 | 105 | 115 | 선각공장 | 5.5 | 110
13255 | A0017_S834P | A0017 | S834P | C12 | 115 | 115 | 대조립 2공장 | 4 | 80
13256 | A0017_S834P | A0017 | S834P | C13 | 116 | 126 | 선각공장 | 4 | 80
13257 | A0017_S834S | A0017 | S834S | C12 | 115 | 115 | 대조립 2공장 | 4 | 80
13258 | A0017_S834S | A0017 | S834S | C13 | 116 | 126 | 선각공장 | 4 | 80
13259 | A0017_S835P | A0017 | S835P | CC13 | 115 | 126 | 선각공장 | 5.5 | 110
13260 | A0017_S835S | A0017 | S835S | CC13 | 115 | 126 | 선각공장 | 5.5 | 110
13261 | A0017_S844P | A0017 | S844P | C12 | 116 | 116 | 대조립 2공장 | 4 | 70
13262 | A0017_S844P | A0017 | S844P | C13 | 119 | 127 | 선각공장 | 4 | 70
13263 | A0017_S844S | A0017 | S844S | C12 | 116 | 116 | 대조립 2공장 | 4 | 70
13264 | A0017_S844S | A0017 | S844S | C13 | 119 | 127 | 선각공장 | 4 | 70
13265 | A0017_S845P | A0017 | S845P | CC13 | 116 | 127 | 선각공장 | 5.5 | 96.25
13266 | A0017_S845S | A0017 | S845S | CC13 | 116 | 127 | 선각공장 | 5.5 | 96.25
13267 | A0017_S854P | A0017 | S854P | CC13 | 114 | 123 | 2야드 판넬공장 | 4 | 78
13268 | A0017_S854S | A0017 | S854S | CC13 | 114 | 123 | 2야드 판넬공장 | 4 | 78
13269 | A0017_S855P | A0017 | S855P | CC13 | 114 | 123 | 2야드 판넬공장 | 5.5 | 107.25
13270 | A0017_S855S | A0017 | S855S | CC13 | 114 | 123 | 2야드 판넬공장 | 5.5 | 107.25
13271 | A0017_S864P | A0017 | S864P | CC13 | 116 | 127 | 2야드 판넬공장 | 4 | 78
13272 | A0017_S864S | A0017 | S864S | CC13 | 116 | 127 | 2야드 판넬공장 | 4 | 80
13273 | A0017_S865P | A0017 | S865P | CC13 | 116 | 127 | 2야드 판넬공장 | 5.5 | 107.25
13274 | A0017_S865S | A0017 | S865S | CC13 | 116 | 127 | 2야드 판넬공장 | 5.5 | 110
13275 | A0017_S874P | A0017 | S874P | C12 | 122 | 122 | 대조립 2공장 | 4 | 80
13276 | A0017_S874P | A0017 | S874P | C13 | 123 | 133 | 선각공장 | 4 | 80
13277 | A0017_S874S | A0017 | S874S | C12 | 122 | 122 | 대조립 2공장 | 4 | 80
13278 | A0017_S874S | A0017 | S874S | C13 | 123 | 133 | 선각공장 | 4 | 80
13279 | A0017_S875P | A0017 | S875P | C12 | 122 | 122 | 대조립 2공장 | 5.5 | 110
13280 | A0017_S875P | A0017 | S875P | C13 | 123 | 133 | 선각공장 | 5.5 | 110
13281 | A0017_S875S | A0017 | S875S | C12 | 122 | 122 | 대조립 2공장 | 5.5 | 110
13282 | A0017_S875S | A0017 | S875S | C13 | 123 | 133 | 선각공장 | 5.5 | 110
13283 | A0017_S884P | A0017 | S884P | C12 | 113 | 113 | 대조립 2공장 | 14 | 259
13284 | A0017_S884P | A0017 | S884P | C13 | 113 | 121 | 선각공장 | 14 | 259
13285 | A0017_S884S | A0017 | S884S | C12 | 113 | 113 | 대조립 2공장 | 14 | 259
13286 | A0017_S884S | A0017 | S884S | C13 | 113 | 121 | 선각공장 | 14 | 259
13287 | A0017_S885P | A0017 | S885P | CC13 | 121 | 130 | 선각공장 | 14 | 259
13288 | A0017_S885S | A0017 | S885S | CC13 | 121 | 130 | 선각공장 | 14 | 259
13289 | A0017_T113P | A0017 | T113P | CC13 | 101 | 107 | 선각공장 | 14 | 231
13290 | A0017_T113S | A0017 | T113S | CC13 | 101 | 107 | 선각공장 | 14 | 231
13291 | A0017_T11P1 | A0017 | T11P1 | G41 | 137 | 148 | 선행의장부 | 3 | 511.5
13292 | A0017_T11P1 | A0017 | T11P1 | H32 | 150 | 164 | 선행도장부 | 3 | 511.5
13293 | A0017_T11P1 | A0017 | T11P1 | JX1 | 183 | 185 | 의장2부 | 3 | 511.5
13294 | A0017_T11P3 | A0017 | T11P3 | LN4B | 200 | 226 | 3도크 | 3 | 1023
13295 | A0017_T11S1 | A0017 | T11S1 | G41 | 137 | 148 | 선행의장부 | 3 | 511.5
13296 | A0017_T11S1 | A0017 | T11S1 | H32 | 150 | 164 | 선행도장부 | 3 | 511.5
13297 | A0017_T11S1 | A0017 | T11S1 | JX1 | 183 | 185 | 의장2부 | 3 | 511.5
13298 | A0017_T123P | A0017 | T123P | CC13 | 113 | 116 | 선각공장 | 14 | 217
13299 | A0017_T123S | A0017 | T123S | CC13 | 113 | 116 | 선각공장 | 14 | 217
13300 | A0017_T12P0 | A0017 | T12P0 | C11 | 113 | 130 | 선각공장 | 3 | 217
13301 | A0017_T12P0 | A0017 | T12P0 | H32 | 134 | 144 | 선행도장부 | 3 | 217
13302 | A0017_T12P3 | A0017 | T12P3 | LN4B | 200 | 226 | 3도크 | 3 | 961
13303 | A0017_T12S0 | A0017 | T12S0 | C11 | 113 | 130 | 선각공장 | 3 | 217
13304 | A0017_T12S0 | A0017 | T12S0 | H32 | 134 | 144 | 선행도장부 | 3 | 217
13305 | A0017_T133P | A0017 | T133P | CC13 | 108 | 120 | 2야드 판넬공장 | 14 | 217
13306 | A0017_T133S | A0017 | T133S | CC13 | 108 | 120 | 2야드 판넬공장 | 14 | 217
13307 | A0017_T13P0 | A0017 | T13P0 | C11 | 113 | 129 | 2야드 판넬공장 | 3 | 217
13308 | A0017_T13P0 | A0017 | T13P0 | H32 | 133 | 143 | 선행도장부 | 3 | 217
13309 | A0017_T13P3 | A0017 | T13P3 | LN4B | 201 | 227 | 3도크 | 3 | 961
13310 | A0017_T13S0 | A0017 | T13S0 | C11 | 113 | 129 | 2야드 판넬공장 | 3 | 217
13311 | A0017_T13S0 | A0017 | T13S0 | H32 | 133 | 143 | 선행도장부 | 3 | 217
13312 | A0017_T143P | A0017 | T143P | CC13 | 115 | 126 | 2야드 판넬공장 | 14 | 252
13313 | A0017_T143S | A0017 | T143S | CC13 | 115 | 126 | 2야드 판넬공장 | 14 | 252
13314 | A0017_T14P0 | A0017 | T14P0 | C11 | 116 | 135 | 2야드 판넬공장 | 3 | 252
13315 | A0017_T14P0 | A0017 | T14P0 | H32 | 137 | 149 | 선행도장부 | 3 | 252
13316 | A0017_T14P3 | A0017 | T14P3 | LN4B | 205 | 231 | 3도크 | 3 | 1116
13317 | A0017_T14S0 | A0017 | T14S0 | C11 | 116 | 135 | 2야드 판넬공장 | 3 | 252
13318 | A0017_T14S0 | A0017 | T14S0 | H32 | 137 | 149 | 선행도장부 | 3 | 252
13319 | A0017_T153P | A0017 | T153P | CC13 | 143 | 154 | 2야드 판넬공장 | 14 | 203
13320 | A0017_T153S | A0017 | T153S | CC13 | 143 | 154 | 2야드 판넬공장 | 14 | 203
13321 | A0017_T15A0 | A0017 | T15A0 | C11 | 144 | 163 | 2야드 판넬공장 | 3 | 399
13322 | A0017_T15A0 | A0017 | T15A0 | H32 | 165 | 179 | 선행도장부 | 3 | 399
13323 | A0017_T15A3 | A0017 | T15A3 | LN4B | 208 | 233 | 3도크 | 3 | 883.5
13324 | A0017_T213P | A0017 | T213P | CC13 | 107 | 114 | 선각공장 | 10.5 | 173.25
13325 | A0017_T213S | A0017 | T213S | CC13 | 107 | 114 | 선각공장 | 10.5 | 173.25
13326 | A0017_T21P0 | A0017 | T21P0 | C11 | 108 | 128 | 선각공장 | 3 | 288.75
13327 | A0017_T21P0 | A0017 | T21P0 | F21 | 130 | 135 | 선행의장부 | 3 | 288.75
13328 | A0017_T21S0 | A0017 | T21S0 | C11 | 108 | 128 | 선각공장 | 3 | 288.75
13329 | A0017_T21S0 | A0017 | T21S0 | F21 | 130 | 135 | 선행의장부 | 3 | 288.75
13330 | A0017_T223P | A0017 | T223P | CC13 | 115 | 121 | 선각공장 | 15.5 | 271.25
13331 | A0017_T223S | A0017 | T223S | CC13 | 115 | 121 | 선각공장 | 15.5 | 271.25
13332 | A0017_T22P0 | A0017 | T22P0 | C11 | 116 | 135 | 선각공장 | 3 | 271.25
13333 | A0017_T22P0 | A0017 | T22P0 | H32 | 137 | 149 | 선행도장부 | 3 | 271.25
13334 | A0017_T22S0 | A0017 | T22S0 | C11 | 116 | 135 | 선각공장 | 3 | 271.25
13335 | A0017_T22S0 | A0017 | T22S0 | H32 | 137 | 149 | 선행도장부 | 3 | 271.25
13336 | A0017_T233P | A0017 | T233P | CC13 | 114 | 123 | 2야드 판넬공장 | 15.5 | 271.25
13337 | A0017_T233S | A0017 | T233S | CC13 | 114 | 123 | 2야드 판넬공장 | 15.5 | 271.25
13338 | A0017_T23P0 | A0017 | T23P0 | C11 | 115 | 134 | 2야드 판넬공장 | 3 | 271.25
13339 | A0017_T23P0 | A0017 | T23P0 | H32 | 136 | 148 | 선행도장부 | 3 | 271.25
13340 | A0017_T23S0 | A0017 | T23S0 | C11 | 115 | 134 | 2야드 판넬공장 | 3 | 271.25
13341 | A0017_T23S0 | A0017 | T23S0 | H32 | 136 | 148 | 선행도장부 | 3 | 271.25
13342 | A0017_T243P | A0017 | T243P | CC13 | 119 | 128 | 2야드 판넬공장 | 17.5 | 315
13343 | A0017_T243S | A0017 | T243S | CC13 | 119 | 128 | 2야드 판넬공장 | 17.5 | 315
13344 | A0017_T24P0 | A0017 | T24P0 | C11 | 120 | 137 | 2야드 판넬공장 | 3 | 315
13345 | A0017_T24P0 | A0017 | T24P0 | H32 | 141 | 151 | 선행도장부 | 3 | 315
13346 | A0017_T24S0 | A0017 | T24S0 | C11 | 120 | 137 | 2야드 판넬공장 | 3 | 315
13347 | A0017_T24S0 | A0017 | T24S0 | H32 | 141 | 151 | 선행도장부 | 3 | 315
13348 | A0017_T253P | A0017 | T253P | CC13 | 121 | 130 | 선각공장 | 13.5 | 236.25
13349 | A0017_T253S | A0017 | T253S | CC13 | 121 | 130 | 선각공장 | 13.5 | 236.25
13350 | A0017_T25P0 | A0017 | T25P0 | C11 | 122 | 141 | 선각공장 | 3 | 236.25
13351 | A0017_T25P0 | A0017 | T25P0 | F21 | 143 | 149 | 선행의장부 | 3 | 236.25
13352 | A0017_T25P1 | A0017 | T25P1 | G41 | 151 | 162 | 선행의장부 | 5 | 472.5
13353 | A0017_T25P1 | A0017 | T25P1 | H32 | 164 | 182 | 선행도장부 | 5 | 472.5
13354 | A0017_T25S0 | A0017 | T25S0 | C11 | 122 | 141 | 선각공장 | 5 | 236.25
13355 | A0017_T25S0 | A0017 | T25S0 | F21 | 143 | 149 | 선행의장부 | 5 | 236.25
13356 | A0017_W11A0 | A0017 | W11A0 | H32 | 241 | 254 | 외부 | 3.5 | 15.75
13357 | A0017_W11A0 | A0017 | W11A0 | NN4B | 274 | 291 | 3도크 | 3.5 | 15.75
13358 | A0017_W12A0 | A0017 | W12A0 | H32 | 238 | 249 | 외부 | 3.5 | 15.75
13359 | A0017_W12A0 | A0017 | W12A0 | NN4B | 256 | 288 | 3도크 | 3.5 | 15.75
13360 | A0017_W13A0 | A0017 | W13A0 | H32 | 238 | 249 | 외부 | 3.5 | 15.75
13361 | A0017_W13A0 | A0017 | W13A0 | NN4B | 273 | 290 | 3도크 | 3.5 | 15.75
13362 | A0017_W14A0 | A0017 | W14A0 | H32 | 232 | 245 | 외부 | 3.5 | 15.75
13363 | A0017_W14A0 | A0017 | W14A0 | NN4B | 254 | 284 | 3도크 | 3.5 | 15.75
13364 | A0017_W21A0 | A0017 | W21A0 | C11 | 232 | 301 | 해양제관공장 | 4 | 126
13365 | A0017_W21A0 | A0017 | W21A0 | MX1 | 303 | 323 | 의장2부 | 4 | 126
13366 | A0017_W21A0 | A0017 | W21A0 | NN4B | 375 | 393 | 3도크 | 4 | 126
13367 | A0017_W22A0 | A0017 | W22A0 | C11 | 232 | 301 | 해양제관공장 | 4 | 126
13368 | A0017_W22A0 | A0017 | W22A0 | MX1 | 303 | 323 | 의장2부 | 4 | 126
13369 | A0017_W22A0 | A0017 | W22A0 | NN4B | 375 | 393 | 3도크 | 4 | 126
13370 | A0017_W23A0 | A0017 | W23A0 | C11 | 217 | 284 | 해양제관공장 | 4 | 126
13371 | A0017_W23A0 | A0017 | W23A0 | MX1 | 288 | 303 | 의장2부 | 4 | 126
13372 | A0017_W23A0 | A0017 | W23A0 | NN4B | 371 | 387 | 3도크 | 4 | 126
13373 | A0017_W24A0 | A0017 | W24A0 | C11 | 217 | 284 | 해양제관공장 | 4 | 126
13374 | A0017_W24A0 | A0017 | W24A0 | MX1 | 288 | 303 | 의장2부 | 4 | 126
13375 | A0017_W24A0 | A0017 | W24A0 | NN4B | 368 | 386 | 3도크 | 4 | 126
13376 | A0017_W31A0 | A0017 | W31A0 | H32 | 357 | 368 | 외부 | 6 | 36
13377 | A0017_W31A0 | A0017 | W31A0 | NN4B | 378 | 394 | 3도크 | 6 | 36
13378 | A0017_W32A0 | A0017 | W32A0 | H32 | 357 | 368 | 외부 | 6 | 36
13379 | A0017_W32A0 | A0017 | W32A0 | NN4B | 378 | 394 | 3도크 | 6 | 36
13380 | A0017_W33A0 | A0017 | W33A0 | H32 | 351 | 364 | 외부 | 6 | 36
13381 | A0017_W33A0 | A0017 | W33A0 | NN4B | 372 | 388 | 3도크 | 6 | 36
13382 | A0017_W34A0 | A0017 | W34A0 | H32 | 350 | 361 | 외부 | 6 | 36
13383 | A0017_W34A0 | A0017 | W34A0 | NN4B | 371 | 387 | 3도크 | 6 | 36
13384 | A0018_A11A0 | A0018 | A11A0 | C11 | 45 | 124 | 외부 | 4 | 42
13385 | A0018_A11A0 | A0018 | A11A0 | H32 | 136 | 147 | 선행도장부 | 4 | 42
13386 | A0018_A213C | A0018 | A213C | CC13 | 117 | 124 | 외부 | 13 | 195
13387 | A0018_A21C0 | A0018 | A21C0 | CJX1 | 151 | 179 | 외부 | 8 | 234
13388 | A0018_A21C3 | A0018 | A21C3 | LN4B | 209 | 235 | 1도크 | 8 | 864
13389 | A0018_A221P | A0018 | A221P | CC13 | 131 | 139 | 외부 | 5.6492 | 250.9341
13390 | A0018_A221S | A0018 | A221S | CC13 | 131 | 139 | 외부 | 5.6492 | 250.9341
13391 | A0018_A223C | A0018 | A223C | CC13 | 131 | 139 | 외부 | 4 | 36
13392 | A0018_A22C0 | A0018 | A22C0 | CJX1 | 182 | 201 | 외부 | 7 | 162.5
13393 | A0018_A22C3 | A0018 | A22C3 | LN4B | 235 | 258 | 1도크 | 7 | 543.75
13394 | A0018_A233P | A0018 | A233P | CC13 | 105 | 110 | 외부 | 10 | 100
13395 | A0018_A233S | A0018 | A233S | CC13 | 105 | 110 | 외부 | 10 | 100
13396 | A0018_A234P | A0018 | A234P | CC13 | 105 | 110 | 외부 | 13.5 | 236.25
13397 | A0018_A234S | A0018 | A234S | CC13 | 105 | 110 | 외부 | 13.5 | 236.25
13398 | A0018_A23P0 | A0018 | A23P0 | CJX1 | 141 | 174 | 외부 | 5 | 288
13399 | A0018_A23S0 | A0018 | A23S0 | CJX1 | 141 | 174 | 외부 | 5 | 288
13400 | A0018_A243P | A0018 | A243P | CC13 | 132 | 137 | 외부 | 10.5 | 131.25
13401 | A0018_A243S | A0018 | A243S | CC13 | 132 | 137 | 외부 | 10.5 | 131.25
13402 | A0018_A24P0 | A0018 | A24P0 | CJX1 | 180 | 206 | 외부 | 5 | 216
13403 | A0018_A24S0 | A0018 | A24S0 | CJX1 | 180 | 206 | 외부 | 5 | 216
13404 | A0018_A31P0 | A0018 | A31P0 | CJX1 | 175 | 202 | 외부 | 9 | 376
13405 | A0018_A31P3 | A0018 | A31P3 | LN4B | 242 | 278 | 1도크 | 13 | 776
13406 | A0018_A31S0 | A0018 | A31S0 | CJX1 | 175 | 202 | 외부 | 9 | 376
13407 | A0018_A41A0 | A0018 | A41A0 | C11 | 104 | 235 | 외부 | 2 | 95
13408 | A0018_A41A0 | A0018 | A41A0 | H32 | 237 | 245 | 선행도장부 | 2 | 95
13409 | A0018_B113P | A0018 | B113P | CC13 | 106 | 116 | 외부 | 14 | 210
13410 | A0018_B113S | A0018 | B113S | CC13 | 106 | 116 | 외부 | 14 | 210
13411 | A0018_B11P0 | A0018 | B11P0 | CH32 | 144 | 154 | 외부 | 2.5 | 210
13412 | A0018_B11P3 | A0018 | B11P3 | LN4B | 188 | 214 | 1도크 | 10.5 | 1225
13413 | A0018_B11S0 | A0018 | B11S0 | CH32 | 144 | 154 | 외부 | 2.5 | 210
13414 | A0018_B11S3 | A0018 | B11S3 | LN4B | 188 | 214 | 1도크 | 10.5 | 1225
13415 | A0018_B123P | A0018 | B123P | CC13 | 85 | 97 | 외부 | 16 | 272
13416 | A0018_B123S | A0018 | B123S | CC13 | 85 | 97 | 외부 | 16 | 272
13417 | A0018_B12P1 | A0018 | B12P1 | G41 | 137 | 146 | 선행의장부 | 2.5 | 682.5
13418 | A0018_B12P1 | A0018 | B12P1 | H32 | 150 | 164 | 선행도장부 | 2.5 | 682.5
13419 | A0018_B12S1 | A0018 | B12S1 | G41 | 137 | 146 | 선행의장부 | 2.5 | 682.5
13420 | A0018_B12S1 | A0018 | B12S1 | H32 | 150 | 164 | 선행도장부 | 2.5 | 682.5
13421 | A0018_B143P | A0018 | B143P | CC13 | 122 | 126 | 선각공장 | 19 | 427.5
13422 | A0018_B143P | A0018 | B143P | F21 | 130 | 132 | 선행의장부 | 19 | 427.5
13423 | A0018_B143S | A0018 | B143S | CC13 | 122 | 126 | 선각공장 | 19 | 427.5
13424 | A0018_B143S | A0018 | B143S | F21 | 130 | 132 | 선행의장부 | 19 | 427.5
13425 | A0018_B14P0 | A0018 | B14P0 | CC15 | 134 | 154 | 선각공장 | 2.5 | 427.5
13426 | A0018_B14P2 | A0018 | B14P2 | K41 | 158 | 167 | 선행의장부 | 5 | 843.75
13427 | A0018_B14P2 | A0018 | B14P2 | H32 | 171 | 187 | 선행도장부 | 5 | 843.75
13428 | A0018_B14P2 | A0018 | B14P2 | NN4B | 199 | 216 | 1도크 | 5 | 843.75
13429 | A0018_B14S0 | A0018 | B14S0 | CC15 | 134 | 154 | 선각공장 | 2.5 | 427.5
13430 | A0018_B14S2 | A0018 | B14S2 | K41 | 158 | 167 | 선행의장부 | 5 | 843.75
13431 | A0018_B14S2 | A0018 | B14S2 | H32 | 171 | 187 | 선행도장부 | 5 | 843.75
13432 | A0018_B14S2 | A0018 | B14S2 | NN4B | 199 | 216 | 1도크 | 5 | 843.75
13433 | A0018_B153P | A0018 | B153P | CC13 | 123 | 129 | 선각공장 | 18.5 | 416.25
13434 | A0018_B153P | A0018 | B153P | F21 | 131 | 133 | 선행의장부 | 18.5 | 416.25
13435 | A0018_B153S | A0018 | B153S | CC13 | 123 | 129 | 선각공장 | 18.5 | 416.25
13436 | A0018_B153S | A0018 | B153S | F21 | 131 | 133 | 선행의장부 | 18.5 | 416.25
13437 | A0018_B15P0 | A0018 | B15P0 | CC15 | 137 | 157 | 선각공장 | 2.5 | 416.25
13438 | A0018_B15S0 | A0018 | B15S0 | CC15 | 137 | 157 | 선각공장 | 2.5 | 416.25
13439 | A0018_B163P | A0018 | B163P | CC13 | 151 | 157 | 선각공장 | 19 | 427.5
13440 | A0018_B163P | A0018 | B163P | F21 | 161 | 165 | 선행의장부 | 19 | 427.5
13441 | A0018_B163S | A0018 | B163S | CC13 | 151 | 157 | 선각공장 | 19 | 427.5
13442 | A0018_B163S | A0018 | B163S | F21 | 161 | 165 | 선행의장부 | 19 | 427.5
13443 | A0018_B16P0 | A0018 | B16P0 | CC15 | 167 | 186 | 선각공장 | 2.5 | 427.5
13444 | A0018_B16P2 | A0018 | B16P2 | K41 | 189 | 200 | 선행의장부 | 5 | 857.5
13445 | A0018_B16P2 | A0018 | B16P2 | H32 | 202 | 217 | 선행도장부 | 5 | 857.5
13446 | A0018_B16P3 | A0018 | B16P3 | LN4B | 235 | 258 | 1도크 | 7.5 | 1298.5
13447 | A0018_B16S0 | A0018 | B16S0 | CC15 | 167 | 186 | 선각공장 | 2.5 | 427.5
13448 | A0018_B16S2 | A0018 | B16S2 | K41 | 189 | 200 | 선행의장부 | 5 | 857.5
13449 | A0018_B16S2 | A0018 | B16S2 | H32 | 202 | 217 | 선행도장부 | 5 | 857.5
13450 | A0018_B16S3 | A0018 | B16S3 | LN4B | 235 | 258 | 1도크 | 7.5 | 1298.5
13451 | A0018_B173P | A0018 | B173P | CC13 | 157 | 161 | 선각공장 | 16 | 360
13452 | A0018_B173S | A0018 | B173S | CC13 | 157 | 161 | 선각공장 | 16 | 360
13453 | A0018_B17P0 | A0018 | B17P0 | CC15 | 169 | 187 | 선각공장 | 2.5 | 360
13454 | A0018_B17S0 | A0018 | B17S0 | CC15 | 169 | 187 | 선각공장 | 2.5 | 360
13455 | A0018_B183P | A0018 | B183P | CC13 | 164 | 168 | 선각공장 | 18 | 405
13456 | A0018_B183P | A0018 | B183P | F21 | 172 | 175 | 선행의장부 | 18 | 405
13457 | A0018_B183S | A0018 | B183S | CC13 | 164 | 168 | 선각공장 | 18 | 405
13458 | A0018_B183S | A0018 | B183S | F21 | 172 | 175 | 선행의장부 | 18 | 405
13459 | A0018_B18P0 | A0018 | B18P0 | CC15 | 193 | 202 | 선각공장 | 2.5 | 405
13460 | A0018_B18P0 | A0018 | B18P0 | H32 | 206 | 217 | 선행도장부 | 2.5 | 405
13461 | A0018_B18S0 | A0018 | B18S0 | CC15 | 193 | 202 | 선각공장 | 2.5 | 405
13462 | A0018_B18S0 | A0018 | B18S0 | H32 | 206 | 217 | 선행도장부 | 2.5 | 405
13463 | A0018_B193P | A0018 | B193P | CC13 | 145 | 151 | 외부 | 16 | 312
13464 | A0018_B193S | A0018 | B193S | CC13 | 145 | 151 | 외부 | 16 | 312
13465 | A0018_B19P0 | A0018 | B19P0 | CH32 | 182 | 202 | 외부 | 2.5 | 312
13466 | A0018_B19P3 | A0018 | B19P3 | LN4B | 236 | 259 | 1도크 | 13 | 1560
13467 | A0018_B19S0 | A0018 | B19S0 | CH32 | 182 | 202 | 외부 | 2.5 | 312
13468 | A0018_B20P0 | A0018 | B20P0 | C11 | 168 | 182 | 대조립 1공장 | 2.5 | 272.25
13469 | A0018_B20P0 | A0018 | B20P0 | F21 | 186 | 189 | 선행의장부 | 2.5 | 272.25
13470 | A0018_B20P0 | A0018 | B20P0 | H32 | 193 | 203 | 선행도장부 | 2.5 | 272.25
13471 | A0018_B20S0 | A0018 | B20S0 | C11 | 168 | 182 | 대조립 1공장 | 2.5 | 272.25
13472 | A0018_B20S0 | A0018 | B20S0 | F21 | 186 | 189 | 선행의장부 | 2.5 | 272.25
13473 | A0018_B20S0 | A0018 | B20S0 | H32 | 193 | 203 | 선행도장부 | 2.5 | 272.25
13474 | A0018_B213P | A0018 | B213P | CC13 | 164 | 168 | 대조립 2공장 | 13 | 214.5
13475 | A0018_B213S | A0018 | B213S | CC13 | 164 | 168 | 대조립 2공장 | 13 | 214.5
13476 | A0018_B21P0 | A0018 | B21P0 | C11 | 172 | 185 | 대조립 2공장 | 2.5 | 214.5
13477 | A0018_B21P0 | A0018 | B21P0 | H32 | 187 | 199 | 선행도장부 | 2.5 | 214.5
13478 | A0018_B21P3 | A0018 | B21P3 | LN4B | 237 | 273 | 1도크 | 15.5 | 1495
13479 | A0018_B21S0 | A0018 | B21S0 | C11 | 172 | 185 | 대조립 2공장 | 2.5 | 214.5
13480 | A0018_B21S0 | A0018 | B21S0 | H32 | 187 | 199 | 선행도장부 | 2.5 | 214.5
13481 | A0018_B22A0 | A0018 | B22A0 | C11 | 174 | 187 | 2야드 대조립공장 | 2.5 | 384
13482 | A0018_B22A0 | A0018 | B22A0 | H32 | 210 | 221 | 선행도장부 | 2.5 | 384
13483 | A0018_B23A0 | A0018 | B23A0 | C11 | 174 | 187 | 대조립 1공장 | 2.5 | 323.75
13484 | A0018_B23A0 | A0018 | B23A0 | H32 | 189 | 201 | 선행도장부 | 2.5 | 323.75
13485 | A0018_B23A0 | A0018 | B23A0 | JX1 | 216 | 217 | 의장1부 | 2.5 | 323.75
13486 | A0018_B23A3 | A0018 | B23A3 | LN4B | 238 | 276 | 1도크 | 13 | 1190.25
13487 | A0018_B24A0 | A0018 | B24A0 | C11 | 175 | 188 | 대조립 1공장 | 2.5 | 204
13488 | A0018_B24A0 | A0018 | B24A0 | H32 | 207 | 220 | 선행도장부 | 2.5 | 204
13489 | A0018_B24A0 | A0018 | B24A0 | JX1 | 216 | 217 | 의장1부 | 2.5 | 204
13490 | A0018_B253A | A0018 | B253A | CC13 | 154 | 161 | 대조립 1공장 | 2.5 | 107.25
13491 | A0018_B25A0 | A0018 | B25A0 | C11 | 164 | 182 | 대조립 1공장 | 5 | 198
13492 | A0018_B25A0 | A0018 | B25A0 | F21 | 186 | 189 | 선행의장부 | 5 | 198
13493 | A0018_B25A0 | A0018 | B25A0 | H32 | 193 | 203 | 선행도장부 | 5 | 198
13494 | A0018_B51P0 | A0018 | B51P0 | C11 | 131 | 143 | 2야드 대조립공장 | 6 | 279
13495 | A0018_B51P0 | A0018 | B51P0 | H32 | 145 | 157 | 선행도장부 | 6 | 279
13496 | A0018_B51P0 | A0018 | B51P0 | JX1 | 165 | 167 | 의장1부 | 6 | 279
13497 | A0018_B51S0 | A0018 | B51S0 | C11 | 131 | 143 | 2야드 대조립공장 | 6 | 279
13498 | A0018_B51S0 | A0018 | B51S0 | H32 | 145 | 157 | 선행도장부 | 6 | 279
13499 | A0018_B51S0 | A0018 | B51S0 | JX1 | 165 | 167 | 의장1부 | 6 | 279
13500 | A0018_B52P0 | A0018 | B52P0 | C11 | 126 | 138 | 대조립 1공장 | 5.5 | 160
13501 | A0018_B52P0 | A0018 | B52P0 | H32 | 140 | 152 | 선행도장부 | 5.5 | 160
13502 | A0018_B52P0 | A0018 | B52P0 | JX1 | 165 | 167 | 의장1부 | 5.5 | 160
13503 | A0018_B52S0 | A0018 | B52S0 | C11 | 126 | 138 | 대조립 1공장 | 5.5 | 160
13504 | A0018_B52S0 | A0018 | B52S0 | H32 | 140 | 152 | 선행도장부 | 5.5 | 160
13505 | A0018_B52S0 | A0018 | B52S0 | JX1 | 165 | 167 | 의장1부 | 5.5 | 160
13506 | A0018_B53P0 | A0018 | B53P0 | C11 | 129 | 139 | 대조립 1공장 | 5.5 | 152
13507 | A0018_B53P0 | A0018 | B53P0 | H32 | 143 | 153 | 선행도장부 | 5.5 | 152
13508 | A0018_B53P0 | A0018 | B53P0 | JX1 | 165 | 167 | 의장1부 | 5.5 | 152
13509 | A0018_B53S0 | A0018 | B53S0 | C11 | 129 | 139 | 대조립 1공장 | 5.5 | 152
13510 | A0018_B53S0 | A0018 | B53S0 | H32 | 143 | 153 | 선행도장부 | 5.5 | 152
13511 | A0018_B53S0 | A0018 | B53S0 | JX1 | 165 | 167 | 의장1부 | 5.5 | 152
13512 | A0018_B58P0 | A0018 | B58P0 | C11 | 188 | 200 | 외부 | 4.5 | 162
13513 | A0018_B58P0 | A0018 | B58P0 | H32 | 202 | 215 | 선행도장부 | 4.5 | 162
13514 | A0018_B58P0 | A0018 | B58P0 | JX1 | 220 | 222 | 의장1부 | 4.5 | 162
13515 | A0018_B58S0 | A0018 | B58S0 | C11 | 188 | 200 | 외부 | 4.5 | 162
13516 | A0018_B58S0 | A0018 | B58S0 | H32 | 202 | 215 | 선행도장부 | 4.5 | 162
13517 | A0018_B58S0 | A0018 | B58S0 | JX1 | 220 | 222 | 의장1부 | 4.5 | 162
13518 | A0018_C110A | A0018 | C110A | CH32 | 92 | 98 | 외부 | 5.6492 | 250.9341
13519 | A0018_C120A | A0018 | C120A | CH32 | 95 | 101 | 외부 | 5.6492 | 250.9341
13520 | A0018_C130A | A0018 | C130A | CH32 | 95 | 101 | 외부 | 5.6492 | 250.9341
13521 | A0018_C140A | A0018 | C140A | CH32 | 153 | 159 | 외부 | 5.6492 | 250.9341
13522 | A0018_C150A | A0018 | C150A | CH32 | 153 | 159 | 외부 | 5.6492 | 250.9341
13523 | A0018_C160P | A0018 | C160P | CH32 | 133 | 139 | 외부 | 5.6492 | 250.9341
13524 | A0018_C160S | A0018 | C160S | CH32 | 133 | 139 | 외부 | 5.6492 | 250.9341
13525 | A0018_C170P | A0018 | C170P | CH32 | 147 | 153 | 외부 | 5.6492 | 250.9341
13526 | A0018_C170S | A0018 | C170S | CH32 | 147 | 153 | 외부 | 5.6492 | 250.9341
13527 | A0018_C180A | A0018 | C180A | CH32 | 145 | 151 | 외부 | 5.6492 | 250.9341
13528 | A0018_C210A | A0018 | C210A | CH32 | 92 | 98 | 외부 | 5.6492 | 250.9341
13529 | A0018_C220A | A0018 | C220A | CH32 | 92 | 98 | 외부 | 5.6492 | 250.9341
13530 | A0018_C230A | A0018 | C230A | CH32 | 95 | 101 | 외부 | 5.6492 | 250.9341
13531 | A0018_C240A | A0018 | C240A | CH32 | 148 | 154 | 외부 | 5.6492 | 250.9341
13532 | A0018_C250A | A0018 | C250A | CH32 | 141 | 147 | 외부 | 5.6492 | 250.9341
13533 | A0018_C260A | A0018 | C260A | CH32 | 117 | 122 | 외부 | 5.6492 | 250.9341
13534 | A0018_C270A | A0018 | C270A | CH32 | 123 | 129 | 외부 | 5.6492 | 250.9341
13535 | A0018_C280P | A0018 | C280P | CH32 | 134 | 140 | 외부 | 5.6492 | 250.9341
13536 | A0018_C280S | A0018 | C280S | CH32 | 134 | 140 | 외부 | 5.6492 | 250.9341
13537 | A0018_C290P | A0018 | C290P | CH32 | 152 | 158 | 외부 | 5.6492 | 250.9341
13538 | A0018_C290S | A0018 | C290S | CH32 | 152 | 158 | 외부 | 5.6492 | 250.9341
13539 | A0018_C310P | A0018 | C310P | CH32 | 68 | 74 | 외부 | 5.6492 | 250.9341
13540 | A0018_C310S | A0018 | C310S | CH32 | 68 | 74 | 외부 | 5.6492 | 250.9341
13541 | A0018_C320P | A0018 | C320P | CH32 | 71 | 77 | 외부 | 5.6492 | 250.9341
13542 | A0018_C320S | A0018 | C320S | CH32 | 71 | 77 | 외부 | 5.6492 | 250.9341
13543 | A0018_C330P | A0018 | C330P | CH32 | 71 | 77 | 외부 | 5.6492 | 250.9341
13544 | A0018_C330S | A0018 | C330S | CH32 | 71 | 77 | 외부 | 5.6492 | 250.9341
13545 | A0018_C340P | A0018 | C340P | CH32 | 118 | 124 | 외부 | 5.6492 | 250.9341
13546 | A0018_C340S | A0018 | C340S | CH32 | 118 | 124 | 외부 | 5.6492 | 250.9341
13547 | A0018_C350P | A0018 | C350P | CH32 | 112 | 119 | 외부 | 5.6492 | 250.9341
13548 | A0018_C350S | A0018 | C350S | CH32 | 112 | 119 | 외부 | 5.6492 | 250.9341
13549 | A0018_C410P | A0018 | C410P | CH32 | 69 | 75 | 외부 | 5.6492 | 250.9341
13550 | A0018_C410S | A0018 | C410S | CH32 | 69 | 75 | 외부 | 5.6492 | 250.9341
13551 | A0018_C420P | A0018 | C420P | CH32 | 71 | 77 | 외부 | 5.6492 | 250.9341
13552 | A0018_C420S | A0018 | C420S | CH32 | 71 | 77 | 외부 | 5.6492 | 250.9341
13553 | A0018_C430P | A0018 | C430P | CH32 | 71 | 77 | 외부 | 5.6492 | 250.9341
13554 | A0018_C430S | A0018 | C430S | CH32 | 71 | 77 | 외부 | 5.6492 | 250.9341
13555 | A0018_C440P | A0018 | C440P | CH32 | 119 | 125 | 외부 | 5.6492 | 250.9341
13556 | A0018_C440S | A0018 | C440S | CH32 | 119 | 125 | 외부 | 5.6492 | 250.9341
13557 | A0018_C450P | A0018 | C450P | CH32 | 109 | 116 | 외부 | 5.6492 | 250.9341
13558 | A0018_C450S | A0018 | C450S | CH32 | 109 | 116 | 외부 | 5.6492 | 250.9341
13559 | A0018_C460P | A0018 | C460P | CH32 | 118 | 124 | 외부 | 5.6492 | 250.9341
13560 | A0018_C460S | A0018 | C460S | CH32 | 118 | 124 | 외부 | 5.6492 | 250.9341
13561 | A0018_C470P | A0018 | C470P | CH32 | 126 | 132 | 외부 | 5.6492 | 250.9341
13562 | A0018_C470S | A0018 | C470S | CH32 | 126 | 132 | 외부 | 5.6492 | 250.9341
13563 | A0018_C510P | A0018 | C510P | CH32 | 83 | 95 | 외부 | 5.6492 | 250.9341
13564 | A0018_C510S | A0018 | C510S | CH32 | 83 | 95 | 외부 | 5.6492 | 250.9341
13565 | A0018_C520P | A0018 | C520P | CH32 | 84 | 96 | 외부 | 5.6492 | 250.9341
13566 | A0018_C520S | A0018 | C520S | CH32 | 84 | 96 | 외부 | 5.6492 | 250.9341
13567 | A0018_C530P | A0018 | C530P | CH32 | 95 | 101 | 외부 | 5.6492 | 250.9341
13568 | A0018_C530S | A0018 | C530S | CH32 | 95 | 101 | 외부 | 5.6492 | 250.9341
13569 | A0018_C610P | A0018 | C610P | CH32 | 120 | 126 | 외부 | 5.6492 | 250.9341
13570 | A0018_C610S | A0018 | C610S | CH32 | 120 | 126 | 외부 | 5.6492 | 250.9341
13571 | A0018_C620P | A0018 | C620P | CH32 | 119 | 125 | 외부 | 5.6492 | 250.9341
13572 | A0018_C620S | A0018 | C620S | CH32 | 119 | 125 | 외부 | 5.6492 | 250.9341
13573 | A0018_C660P | A0018 | C660P | CH32 | 103 | 109 | 외부 | 5.6492 | 250.9341
13574 | A0018_C660S | A0018 | C660S | CH32 | 103 | 109 | 외부 | 5.6492 | 250.9341
13575 | A0018_C670P | A0018 | C670P | CH32 | 103 | 109 | 외부 | 5.6492 | 250.9341
13576 | A0018_C670S | A0018 | C670S | CH32 | 103 | 109 | 외부 | 5.6492 | 250.9341
13577 | A0018_C710P | A0018 | C710P | CH32 | 145 | 151 | 외부 | 5.6492 | 250.9341
13578 | A0018_C710S | A0018 | C710S | CH32 | 145 | 151 | 외부 | 5.6492 | 250.9341
13579 | A0018_C720P | A0018 | C720P | CH32 | 144 | 150 | 외부 | 5.6492 | 250.9341
13580 | A0018_C720S | A0018 | C720S | CH32 | 144 | 150 | 외부 | 5.6492 | 250.9341
13581 | A0018_C730P | A0018 | C730P | CH32 | 155 | 161 | 외부 | 5.6492 | 250.9341
13582 | A0018_C730S | A0018 | C730S | CH32 | 155 | 161 | 외부 | 5.6492 | 250.9341
13583 | A0018_C740P | A0018 | C740P | CH32 | 161 | 167 | 외부 | 5.6492 | 250.9341
13584 | A0018_C740S | A0018 | C740S | CH32 | 161 | 167 | 외부 | 5.6492 | 250.9341
13585 | A0018_C750P | A0018 | C750P | CH32 | 181 | 187 | 외부 | 5.6492 | 250.9341
13586 | A0018_C750S | A0018 | C750S | CH32 | 181 | 187 | 외부 | 5.6492 | 250.9341
13587 | A0018_C760P | A0018 | C760P | CH32 | 180 | 186 | 외부 | 5.6492 | 250.9341
13588 | A0018_C760S | A0018 | C760S | CH32 | 180 | 186 | 외부 | 5.6492 | 250.9341
13589 | A0018_C770P | A0018 | C770P | CH32 | 173 | 181 | 외부 | 5.6492 | 250.9341
13590 | A0018_C770S | A0018 | C770S | CH32 | 173 | 181 | 외부 | 5.6492 | 250.9341
13591 | A0018_C780P | A0018 | C780P | CH32 | 168 | 175 | 외부 | 5.6492 | 250.9341
13592 | A0018_C780S | A0018 | C780S | CH32 | 168 | 175 | 외부 | 5.6492 | 250.9341
13593 | A0018_C790P | A0018 | C790P | CH32 | 158 | 164 | 외부 | 5.6492 | 250.9341
13594 | A0018_C790S | A0018 | C790S | CH32 | 158 | 164 | 외부 | 5.6492 | 250.9341
13595 | A0018_C91A0 | A0018 | C91A0 | H32 | 189 | 196 | 외부 | 5.6492 | 250.9341
13596 | A0018_C91A0 | A0018 | C91A0 | NN4B | 249 | 278 | 1도크 | 5.6492 | 250.9341
13597 | A0018_C92A0 | A0018 | C92A0 | H32 | 189 | 196 | 외부 | 5.6492 | 250.9341
13598 | A0018_C92A0 | A0018 | C92A0 | NN4B | 249 | 278 | 1도크 | 5.6492 | 250.9341
13599 | A0018_C93A0 | A0018 | C93A0 | H32 | 137 | 144 | 외부 | 5.6492 | 250.9341
13600 | A0018_C93A0 | A0018 | C93A0 | NN4B | 207 | 224 | 1도크 | 5.6492 | 250.9341
13601 | A0018_C94A0 | A0018 | C94A0 | H32 | 192 | 199 | 외부 | 5.6492 | 250.9341
13602 | A0018_C94A0 | A0018 | C94A0 | NN4B | 255 | 285 | 1도크 | 5.6492 | 250.9341
13603 | A0018_C98A0 | A0018 | C98A0 | H32 | 199 | 206 | 외부 | 5.6492 | 250.9341
13604 | A0018_C98A0 | A0018 | C98A0 | NN4B | 256 | 286 | 1도크 | 5.6492 | 250.9341
13605 | A0018_C99A0 | A0018 | C99A0 | H32 | 185 | 192 | 외부 | 5.6492 | 250.9341
13606 | A0018_C99A0 | A0018 | C99A0 | NN4B | 243 | 259 | 1도크 | 5.6492 | 250.9341
13607 | A0018_E11P0 | A0018 | E11P0 | C11 | 103 | 133 | 대조립 1공장 | 3.5 | 229.5
13608 | A0018_E11P0 | A0018 | E11P0 | H32 | 137 | 147 | 선행도장부 | 3.5 | 229.5
13609 | A0018_E11P3 | A0018 | E11P3 | LN4B | 186 | 210 | 1도크 | 7.5 | 1052.25
13610 | A0018_E11S0 | A0018 | E11S0 | C11 | 103 | 133 | 대조립 1공장 | 3.5 | 121.5
13611 | A0018_E11S0 | A0018 | E11S0 | H32 | 137 | 147 | 선행도장부 | 3.5 | 121.5
13612 | A0018_E12P0 | A0018 | E12P0 | C11 | 105 | 137 | 대조립 1공장 | 3.5 | 262.5
13613 | A0018_E12P0 | A0018 | E12P0 | H32 | 139 | 151 | 선행도장부 | 3.5 | 262.5
13614 | A0018_E12S0 | A0018 | E12S0 | C11 | 105 | 137 | 대조립 1공장 | 3.5 | 140
13615 | A0018_E12S0 | A0018 | E12S0 | H32 | 139 | 151 | 선행도장부 | 3.5 | 140
13616 | A0018_E13A0 | A0018 | E13A0 | C11 | 95 | 125 | 대조립 2공장 | 3.5 | 182
13617 | A0018_E13A0 | A0018 | E13A0 | H32 | 132 | 144 | 선행도장부 | 3.5 | 182
13618 | A0018_E13A3 | A0018 | E13A3 | LN4B | 187 | 213 | 1도크 | 18 | 2012.75
13619 | A0018_E14A0 | A0018 | E14A0 | C11 | 96 | 126 | 대조립 2공장 | 3 | 153
13620 | A0018_E14A0 | A0018 | E14A0 | H32 | 131 | 143 | 선행도장부 | 3 | 153
13621 | A0018_E180A | A0018 | E180A | CC13 | 80 | 137 | 대조립 1공장 | 3.5 | 131.25
13622 | A0018_E190A | A0018 | E190A | CC13 | 69 | 126 | 대조립 2공장 | 3.5 | 82.5
13623 | A0018_E21C0 | A0018 | E21C0 | C11 | 109 | 122 | 선각공장 | 2 | 63.25
13624 | A0018_E21C0 | A0018 | E21C0 | F21 | 124 | 131 | 선행의장부 | 2 | 63.25
13625 | A0018_E21C0 | A0018 | E21C0 | H32 | 133 | 143 | 선행도장부 | 2 | 63.25
13626 | A0018_E21C0 | A0018 | E21C0 | JX1 | 159 | 161 | 의장1부 | 2 | 63.25
13627 | A0018_E227P | A0018 | E227P | CC13 | 91 | 98 | 대조립 1공장 | 5.5 | 68.75
13628 | A0018_E227S | A0018 | E227S | CC13 | 91 | 98 | 대조립 1공장 | 5.5 | 68.75
13629 | A0018_E22P0 | A0018 | E22P0 | C11 | 108 | 119 | 대조립 1공장 | 5.5 | 240
13630 | A0018_E22P0 | A0018 | E22P0 | F21 | 129 | 138 | 선행의장부 | 5.5 | 240
13631 | A0018_E22P1 | A0018 | E22P1 | G41 | 129 | 138 | 선행의장부 | 5.5 | 504
13632 | A0018_E22P1 | A0018 | E22P1 | H32 | 140 | 152 | 선행도장부 | 5.5 | 504
13633 | A0018_E22P1 | A0018 | E22P1 | JX1 | 159 | 161 | 의장1부 | 5.5 | 504
13634 | A0018_E22S0 | A0018 | E22S0 | C11 | 108 | 119 | 대조립 1공장 | 5.5 | 240
13635 | A0018_E22S0 | A0018 | E22S0 | F21 | 129 | 138 | 선행의장부 | 5.5 | 240
13636 | A0018_E22S1 | A0018 | E22S1 | G41 | 129 | 138 | 선행의장부 | 5.5 | 504
13637 | A0018_E22S1 | A0018 | E22S1 | H32 | 140 | 152 | 선행도장부 | 5.5 | 504
13638 | A0018_E22S1 | A0018 | E22S1 | JX1 | 159 | 161 | 의장1부 | 5.5 | 504
13639 | A0018_E23P0 | A0018 | E23P0 | C11 | 110 | 123 | 대조립 1공장 | 4.5 | 181.5
13640 | A0018_E23P0 | A0018 | E23P0 | F21 | 129 | 138 | 선행의장부 | 4.5 | 181.5
13641 | A0018_E23S0 | A0018 | E23S0 | C11 | 110 | 123 | 대조립 1공장 | 4.5 | 181.5
13642 | A0018_E23S0 | A0018 | E23S0 | F21 | 129 | 138 | 선행의장부 | 4.5 | 181.5
13643 | A0018_E24P0 | A0018 | E24P0 | C11 | 101 | 111 | 대조립 1공장 | 10 | 188.5
13644 | A0018_E24P0 | A0018 | E24P0 | F21 | 116 | 125 | 선행의장부 | 10 | 188.5
13645 | A0018_E24P0 | A0018 | E24P0 | H32 | 130 | 138 | 선행도장부 | 10 | 188.5
13646 | A0018_E24P0 | A0018 | E24P0 | JX1 | 150 | 152 | 의장1부 | 10 | 188.5
13647 | A0018_E24S0 | A0018 | E24S0 | C11 | 101 | 111 | 대조립 1공장 | 10 | 140
13648 | A0018_E24S0 | A0018 | E24S0 | F21 | 116 | 125 | 선행의장부 | 10 | 140
13649 | A0018_E24S0 | A0018 | E24S0 | H32 | 130 | 138 | 선행도장부 | 10 | 140
13650 | A0018_E24S0 | A0018 | E24S0 | JX1 | 150 | 152 | 의장1부 | 10 | 140
13651 | A0018_E25C0 | A0018 | E25C0 | C11 | 98 | 116 | 대조립 2공장 | 10 | 379.5
13652 | A0018_E25C0 | A0018 | E25C0 | F21 | 118 | 129 | 선행의장부 | 10 | 379.5
13653 | A0018_E25C0 | A0018 | E25C0 | H32 | 131 | 143 | 선행도장부 | 10 | 379.5
13654 | A0018_E25C0 | A0018 | E25C0 | JX1 | 150 | 152 | 의장1부 | 10 | 379.5
13655 | A0018_E313P | A0018 | E313P | CC13 | 103 | 109 | 대조립 1공장 | 6.5 | 68.25
13656 | A0018_E313S | A0018 | E313S | CC13 | 103 | 109 | 대조립 1공장 | 6.5 | 68.25
13657 | A0018_E31C0 | A0018 | E31C0 | C11 | 116 | 126 | 대조립 1공장 | 6.5 | 283.5
13658 | A0018_E31C0 | A0018 | E31C0 | F21 | 130 | 139 | 선행의장부 | 6.5 | 283.5
13659 | A0018_E31C0 | A0018 | E31C0 | H32 | 143 | 151 | 선행도장부 | 6.5 | 283.5
13660 | A0018_E31C0 | A0018 | E31C0 | JX1 | 159 | 161 | 의장1부 | 6.5 | 283.5
13661 | A0018_E31C3 | A0018 | E31C3 | LN4B | 190 | 216 | 1도크 | 13 | 945.5
13662 | A0018_E323S | A0018 | E323S | CC13 | 68 | 75 | 외부 | 6.5 | 81.25
13663 | A0018_E32P0 | A0018 | E32P0 | C11 | 69 | 111 | 외부 | 6.5 | 187.5
13664 | A0018_E32P0 | A0018 | E32P0 | F21 | 126 | 137 | 선행의장부 | 6.5 | 187.5
13665 | A0018_E32P1 | A0018 | E32P1 | G41 | 126 | 137 | 선행의장부 | 6.5 | 945.5
13666 | A0018_E32P1 | A0018 | E32P1 | H32 | 139 | 151 | 선행도장부 | 6.5 | 945.5
13667 | A0018_E32P1 | A0018 | E32P1 | JX1 | 158 | 161 | 의장1부 | 6.5 | 945.5
13668 | A0018_E32S0 | A0018 | E32S0 | C11 | 69 | 111 | 외부 | 6.5 | 277.5
13669 | A0018_E32S0 | A0018 | E32S0 | F21 | 126 | 137 | 선행의장부 | 6.5 | 277.5
13670 | A0018_E32S1 | A0018 | E32S1 | G41 | 126 | 137 | 선행의장부 | 6.5 | 573.5
13671 | A0018_E32S1 | A0018 | E32S1 | H32 | 139 | 151 | 선행도장부 | 6.5 | 573.5
13672 | A0018_E32S1 | A0018 | E32S1 | JX1 | 158 | 161 | 의장1부 | 6.5 | 573.5
13673 | A0018_E32S3 | A0018 | E32S3 | LN4B | 190 | 216 | 1도크 | 13 | 573.5
13674 | A0018_E33P0 | A0018 | E33P0 | C11 | 76 | 117 | 외부 | 6.5 | 312
13675 | A0018_E33P0 | A0018 | E33P0 | F21 | 126 | 137 | 선행의장부 | 6.5 | 312
13676 | A0018_E33S0 | A0018 | E33S0 | C11 | 76 | 117 | 외부 | 6.5 | 304
13677 | A0018_E33S0 | A0018 | E33S0 | F21 | 126 | 137 | 선행의장부 | 6.5 | 304
13678 | A0018_E34P0 | A0018 | E34P0 | CJX1 | 124 | 145 | 외부 | 5 | 210
13679 | A0018_E34S0 | A0018 | E34S0 | CJX1 | 124 | 165 | 외부 | 5 | 210
13680 | A0018_E34S0 | A0018 | E34S0 | MX1 | 189 | 195 | 의장1부 | 5 | 210
13681 | A0018_E34S0 | A0018 | E34S0 | NN4B | 200 | 217 | 1도크 | 5 | 210
13682 | A0018_E35P0 | A0018 | E35P0 | CJX1 | 125 | 145 | 외부 | 6 | 410
13683 | A0018_E35S0 | A0018 | E35S0 | CJX1 | 125 | 165 | 외부 | 6 | 410
13684 | A0018_E35S0 | A0018 | E35S0 | MX1 | 192 | 196 | 의장1부 | 6 | 410
13685 | A0018_E35S0 | A0018 | E35S0 | NN4B | 201 | 220 | 1도크 | 6 | 410
13686 | A0018_E413P | A0018 | E413P | CC13 | 68 | 75 | 외부 | 7 | 105
13687 | A0018_E413S | A0018 | E413S | CC13 | 68 | 75 | 외부 | 7 | 105
13688 | A0018_E414P | A0018 | E414P | CC13 | 68 | 75 | 외부 | 7 | 105
13689 | A0018_E414S | A0018 | E414S | CC13 | 68 | 75 | 외부 | 7 | 105
13690 | A0018_E415S | A0018 | E415S | CC13 | 68 | 75 | 외부 | 7 | 91
13691 | A0018_E41P0 | A0018 | E41P0 | CJX1 | 112 | 157 | 외부 | 7 | 155
13692 | A0018_E41S0 | A0018 | E41S0 | CJX1 | 112 | 157 | 외부 | 7 | 286.75
13693 | A0018_E423P | A0018 | E423P | CC13 | 69 | 76 | 외부 | 9.5 | 156.75
13694 | A0018_E423S | A0018 | E423S | CC13 | 69 | 76 | 외부 | 9.5 | 156.75
13695 | A0018_E424P | A0018 | E424P | CC13 | 69 | 76 | 외부 | 9.5 | 156.75
13696 | A0018_E424S | A0018 | E424S | CC13 | 69 | 76 | 외부 | 9.5 | 156.75
13697 | A0018_E425P | A0018 | E425P | CC13 | 69 | 76 | 외부 | 9.5 | 133
13698 | A0018_E425S | A0018 | E425S | CC13 | 69 | 76 | 외부 | 9.5 | 133
13699 | A0018_E427P | A0018 | E427P | CC13 | 69 | 76 | 외부 | 9.5 | 152
13700 | A0018_E427S | A0018 | E427S | CC13 | 69 | 76 | 외부 | 9.5 | 137.75
13701 | A0018_E42P0 | A0018 | E42P0 | CJX1 | 123 | 158 | 외부 | 9.5 | 313.5
13702 | A0018_E42S0 | A0018 | E42S0 | CJX1 | 123 | 158 | 외부 | 9.5 | 313.5
13703 | A0018_E433P | A0018 | E433P | C12 | 103 | 103 | 대조립 1공장 | 7 | 73.5
13704 | A0018_E433P | A0018 | E433P | C13 | 105 | 116 | 선각공장 | 7 | 73.5
13705 | A0018_E433S | A0018 | E433S | C12 | 103 | 103 | 대조립 1공장 | 7 | 73.5
13706 | A0018_E433S | A0018 | E433S | C13 | 105 | 116 | 선각공장 | 7 | 73.5
13707 | A0018_E43C0 | A0018 | E43C0 | C11 | 117 | 129 | 대조립 1공장 | 9.5 | 283.5
13708 | A0018_E43C0 | A0018 | E43C0 | F21 | 131 | 140 | 선행의장부 | 9.5 | 283.5
13709 | A0018_E43C0 | A0018 | E43C0 | H32 | 144 | 152 | 선행도장부 | 9.5 | 283.5
13710 | A0018_E43C0 | A0018 | E43C0 | JX1 | 159 | 161 | 의장1부 | 9.5 | 283.5
13711 | A0018_E44C0 | A0018 | E44C0 | C11 | 146 | 158 | 선각공장 | 3 | 193.75
13712 | A0018_E44C0 | A0018 | E44C0 | F21 | 164 | 174 | 선행의장부 | 3 | 193.75
13713 | A0018_E44C1 | A0018 | E44C1 | G41 | 164 | 174 | 선행의장부 | 3 | 387.5
13714 | A0018_E44C1 | A0018 | E44C1 | H32 | 179 | 189 | 선행도장부 | 3 | 387.5
13715 | A0018_E44C1 | A0018 | E44C1 | JMX1 | 206 | 220 | 의장1부 | 3 | 387.5
13716 | A0018_E44C1 | A0018 | E44C1 | NN4B | 223 | 241 | 1도크 | 3 | 387.5
13717 | A0018_E45C0 | A0018 | E45C0 | C11 | 146 | 158 | 선각공장 | 2 | 186
13718 | A0018_E45C0 | A0018 | E45C0 | F21 | 164 | 174 | 선행의장부 | 2 | 186
13719 | A0018_E46P0 | A0018 | E46P0 | C11 | 144 | 154 | 선각공장 | 2 | 115.5
13720 | A0018_E46P0 | A0018 | E46P0 | F21 | 158 | 161 | 선행의장부 | 2 | 115.5
13721 | A0018_E46P0 | A0018 | E46P0 | H32 | 165 | 174 | 선행도장부 | 2 | 115.5
13722 | A0018_E46P0 | A0018 | E46P0 | JMX1 | 186 | 199 | 의장1부 | 2 | 115.5
13723 | A0018_E46P0 | A0018 | E46P0 | NN4B | 202 | 221 | 1도크 | 2 | 115.5
13724 | A0018_E46S0 | A0018 | E46S0 | C11 | 144 | 154 | 선각공장 | 4 | 115.5
13725 | A0018_E46S0 | A0018 | E46S0 | F21 | 158 | 161 | 선행의장부 | 4 | 115.5
13726 | A0018_E46S0 | A0018 | E46S0 | H32 | 165 | 174 | 선행도장부 | 4 | 115.5
13727 | A0018_E46S0 | A0018 | E46S0 | JMX1 | 186 | 199 | 의장1부 | 4 | 115.5
13728 | A0018_E46S0 | A0018 | E46S0 | NN4B | 202 | 221 | 1도크 | 4 | 115.5
13729 | A0018_E513P | A0018 | E513P | CF21 | 130 | 143 | 대조립 1공장 | 9.5 | 142.5
13730 | A0018_E513S | A0018 | E513S | CF21 | 130 | 143 | 대조립 1공장 | 9.5 | 142.5
13731 | A0018_E51P0 | A0018 | E51P0 | C11 | 146 | 158 | 대조립 1공장 | 3.5 | 142.5
13732 | A0018_E51P0 | A0018 | E51P0 | F21 | 160 | 165 | 선행의장부 | 3.5 | 142.5
13733 | A0018_E51P0 | A0018 | E51P0 | H32 | 167 | 179 | 선행도장부 | 3.5 | 142.5
13734 | A0018_E51P0 | A0018 | E51P0 | JMX1 | 188 | 201 | 의장1부 | 3.5 | 142.5
13735 | A0018_E51P0 | A0018 | E51P0 | NN4B | 206 | 223 | 1도크 | 3.5 | 142.5
13736 | A0018_E51S0 | A0018 | E51S0 | C11 | 146 | 158 | 대조립 1공장 | 3.5 | 142.5
13737 | A0018_E51S0 | A0018 | E51S0 | F21 | 160 | 165 | 선행의장부 | 3.5 | 142.5
13738 | A0018_E51S0 | A0018 | E51S0 | H32 | 167 | 179 | 선행도장부 | 3.5 | 142.5
13739 | A0018_E51S0 | A0018 | E51S0 | JMX1 | 188 | 201 | 의장1부 | 3.5 | 142.5
13740 | A0018_E51S0 | A0018 | E51S0 | NN4B | 206 | 223 | 1도크 | 3.5 | 142.5
13741 | A0018_E523P | A0018 | E523P | CC13 | 126 | 133 | 외부 | 7 | 112
13742 | A0018_E523S | A0018 | E523S | CC13 | 126 | 133 | 외부 | 7 | 112
13743 | A0018_E524P | A0018 | E524P | CF21 | 123 | 137 | 외부 | 7 | 112
13744 | A0018_E524S | A0018 | E524S | CF21 | 123 | 137 | 외부 | 7 | 112
13745 | A0018_E525S | A0018 | E525S | CC13 | 126 | 133 | 외부 | 7 | 84
13746 | A0018_E52P0 | A0018 | E52P0 | C11 | 126 | 160 | 외부 | 7 | 212.5
13747 | A0018_E52P0 | A0018 | E52P0 | F21 | 172 | 185 | 선행의장부 | 7 | 212.5
13748 | A0018_E52P0 | A0018 | E52P0 | H32 | 187 | 199 | 선행도장부 | 7 | 212.5
13749 | A0018_E52P0 | A0018 | E52P0 | JX1 | 202 | 207 | 의장1부 | 7 | 212.5
13750 | A0018_E52P3 | A0018 | E52P3 | LN4B | 221 | 244 | 1도크 | 9 | 200
13751 | A0018_E52S0 | A0018 | E52S0 | C11 | 126 | 160 | 외부 | 7 | 232
13752 | A0018_E52S0 | A0018 | E52S0 | F21 | 172 | 185 | 선행의장부 | 7 | 232
13753 | A0018_E52S0 | A0018 | E52S0 | H32 | 187 | 199 | 선행도장부 | 7 | 232
13754 | A0018_E52S0 | A0018 | E52S0 | JX1 | 202 | 207 | 의장1부 | 7 | 232
13755 | A0018_E52S3 | A0018 | E52S3 | LN4B | 221 | 244 | 1도크 | 9 | 232
13756 | A0018_E533P | A0018 | E533P | C12 | 154 | 154 | 2야드 판넬공장 | 13.5 | 202.5
13757 | A0018_E533P | A0018 | E533P | C13 | 157 | 164 | 2야드 대조립공장 | 13.5 | 202.5
13758 | A0018_E533S | A0018 | E533S | C12 | 154 | 154 | 2야드 판넬공장 | 13.5 | 202.5
13759 | A0018_E533S | A0018 | E533S | C13 | 157 | 164 | 2야드 대조립공장 | 13.5 | 202.5
13760 | A0018_E53P0 | A0018 | E53P0 | C11 | 167 | 180 | 2야드 대조립공장 | 6 | 231
13761 | A0018_E53P0 | A0018 | E53P0 | F21 | 182 | 187 | 선행의장부 | 6 | 231
13762 | A0018_E53P1 | A0018 | E53P1 | G41 | 194 | 203 | 선행의장부 | 6 | 701.25
13763 | A0018_E53P1 | A0018 | E53P1 | H32 | 207 | 220 | 선행도장부 | 6 | 701.25
13764 | A0018_E53P1 | A0018 | E53P1 | JMX1 | 227 | 238 | 의장1부 | 6 | 701.25
13765 | A0018_E53P1 | A0018 | E53P1 | NN4B | 243 | 259 | 1도크 | 6 | 701.25
13766 | A0018_E53S0 | A0018 | E53S0 | C11 | 167 | 180 | 2야드 대조립공장 | 6 | 231
13767 | A0018_E53S0 | A0018 | E53S0 | F21 | 182 | 187 | 선행의장부 | 6 | 231
13768 | A0018_E53S1 | A0018 | E53S1 | G41 | 194 | 203 | 선행의장부 | 6 | 701.25
13769 | A0018_E53S1 | A0018 | E53S1 | H32 | 207 | 220 | 선행도장부 | 6 | 701.25
13770 | A0018_E53S1 | A0018 | E53S1 | JMX1 | 227 | 238 | 의장1부 | 6 | 701.25
13771 | A0018_E53S1 | A0018 | E53S1 | NN4B | 243 | 259 | 1도크 | 6 | 701.25
13772 | A0018_E54P0 | A0018 | E54P0 | C11 | 160 | 172 | 대조립 1공장 | 6 | 247.5
13773 | A0018_E54P0 | A0018 | E54P0 | F21 | 179 | 182 | 선행의장부 | 6 | 247.5
13774 | A0018_E54S0 | A0018 | E54S0 | C11 | 160 | 172 | 대조립 1공장 | 6 | 247.5
13775 | A0018_E54S0 | A0018 | E54S0 | F21 | 179 | 182 | 선행의장부 | 6 | 247.5
13776 | A0018_E55P0 | A0018 | E55P0 | C11 | 166 | 180 | 대조립 1공장 | 6 | 210
13777 | A0018_E55P0 | A0018 | E55P0 | F21 | 182 | 187 | 선행의장부 | 6 | 210
13778 | A0018_E55S0 | A0018 | E55S0 | C11 | 166 | 180 | 대조립 1공장 | 6 | 210
13779 | A0018_E55S0 | A0018 | E55S0 | F21 | 182 | 187 | 선행의장부 | 6 | 210
13780 | A0018_E56C0 | A0018 | E56C0 | C11 | 174 | 187 | 대조립 1공장 | 7.5 | 299
13781 | A0018_E56C0 | A0018 | E56C0 | F21 | 189 | 206 | 선행의장부 | 7.5 | 299
13782 | A0018_E56C0 | A0018 | E56C0 | H32 | 208 | 217 | 선행도장부 | 7.5 | 299
13783 | A0018_E56C0 | A0018 | E56C0 | JMX1 | 224 | 237 | 의장1부 | 7.5 | 299
13784 | A0018_E56C0 | A0018 | E56C0 | NN4B | 242 | 258 | 1도크 | 7.5 | 299
13785 | A0018_F113A | A0018 | F113A | CC13 | 139 | 147 | 외부 | 5 | 50
13786 | A0018_F11A0 | A0018 | F11A0 | CJX1 | 175 | 194 | 외부 | 9 | 90
13787 | A0018_F11A3 | A0018 | F11A3 | LN4B | 239 | 277 | 1도크 | 20.5 | 1037.5
13788 | A0018_F21A0 | A0018 | F21A0 | CJX1 | 180 | 203 | 외부 | 10.5 | 154
13789 | A0018_F31A0 | A0018 | F31A0 | CH32 | 194 | 208 | 외부 | 7.5 | 153.75
13790 | A0018_F417P | A0018 | F417P | CC13 | 141 | 150 | 외부 | 9.5 | 90.25
13791 | A0018_F417S | A0018 | F417S | CC13 | 141 | 150 | 외부 | 9.5 | 90.25
13792 | A0018_F41P0 | A0018 | F41P0 | CJX1 | 189 | 216 | 외부 | 10 | 371.25
13793 | A0018_F41P3 | A0018 | F41P3 | LN4B | 253 | 292 | 1도크 | 33 | 1920
13794 | A0018_F41S0 | A0018 | F41S0 | CJX1 | 189 | 216 | 외부 | 10 | 371.25
13795 | A0018_F42A0 | A0018 | F42A0 | CJX1 | 176 | 203 | 외부 | 7 | 180
13796 | A0018_F71P0 | A0018 | F71P0 | C11 | 168 | 189 | 외부 | 4.5 | 42.75
13797 | A0018_F71P0 | A0018 | F71P0 | H32 | 201 | 208 | 선행도장부 | 4.5 | 42.75
13798 | A0018_F71S0 | A0018 | F71S0 | C11 | 168 | 189 | 외부 | 4.5 | 42.75
13799 | A0018_F71S0 | A0018 | F71S0 | H32 | 201 | 208 | 선행도장부 | 4.5 | 42.75
13800 | A0018_F72P0 | A0018 | F72P0 | C11 | 168 | 189 | 외부 | 4.5 | 42.75
13801 | A0018_F72P0 | A0018 | F72P0 | H32 | 201 | 208 | 선행도장부 | 4.5 | 42.75
13802 | A0018_F72S0 | A0018 | F72S0 | C11 | 168 | 189 | 외부 | 4.5 | 42.75
13803 | A0018_F72S0 | A0018 | F72S0 | H32 | 201 | 208 | 선행도장부 | 4.5 | 42.75
13804 | A0018_F73P0 | A0018 | F73P0 | C11 | 168 | 189 | 외부 | 4.5 | 42.75
13805 | A0018_F73P0 | A0018 | F73P0 | H32 | 201 | 208 | 선행도장부 | 4.5 | 42.75
13806 | A0018_F73S0 | A0018 | F73S0 | C11 | 168 | 189 | 외부 | 4.5 | 42.75
13807 | A0018_F73S0 | A0018 | F73S0 | H32 | 201 | 208 | 선행도장부 | 4.5 | 42.75
13808 | A0018_F74C0 | A0018 | F74C0 | C11 | 168 | 189 | 외부 | 4.5 | 36
13809 | A0018_F74C0 | A0018 | F74C0 | H32 | 201 | 208 | 선행도장부 | 4.5 | 36
13810 | A0018_H11P1 | A0018 | H11P1 | G41 | 122 | 131 | 선행의장부 | 5 | 351.75
13811 | A0018_H11P1 | A0018 | H11P1 | JX1 | 136 | 140 | 선실공장 | 5 | 351.75
13812 | A0018_H11P3 | A0018 | H11P3 | LN4B | 236 | 292 | 선실공장 | 10.5 | 509.25
13813 | A0018_H21P1 | A0018 | H21P1 | G41 | 125 | 136 | 선행의장부 | 5 | 178.5
13814 | A0018_H21P1 | A0018 | H21P1 | JX1 | 139 | 145 | 선실공장 | 5 | 178.5
13815 | A0018_H22P1 | A0018 | H22P1 | G41 | 126 | 137 | 선행의장부 | 4 | 372.75
13816 | A0018_H22P1 | A0018 | H22P1 | JX1 | 140 | 146 | 선실공장 | 4 | 372.75
13817 | A0018_H23P1 | A0018 | H23P1 | G41 | 123 | 132 | 선행의장부 | 3.5 | 288.75
13818 | A0018_H23P1 | A0018 | H23P1 | JX1 | 137 | 143 | 선실공장 | 3.5 | 288.75
13819 | A0018_H23P3 | A0018 | H23P3 | LN4B | 236 | 294 | 선실공장 | 10.5 | 509.25
13820 | A0018_H24P1 | A0018 | H24P1 | G41 | 129 | 138 | 선행의장부 | 3.5 | 288.75
13821 | A0018_H24P1 | A0018 | H24P1 | JX1 | 143 | 147 | 선실공장 | 3.5 | 288.75
13822 | A0018_H25P1 | A0018 | H25P1 | G41 | 130 | 139 | 선행의장부 | 3.5 | 267.75
13823 | A0018_H25P1 | A0018 | H25P1 | JX1 | 144 | 150 | 선실공장 | 3.5 | 267.75
13824 | A0018_H26P1 | A0018 | H26P1 | G41 | 130 | 139 | 선행의장부 | 3.5 | 241.5
13825 | A0018_H26P1 | A0018 | H26P1 | JX1 | 144 | 150 | 선실공장 | 3.5 | 241.5
13826 | A0018_H27P1 | A0018 | H27P1 | G41 | 124 | 133 | 선행의장부 | 3.5 | 241.5
13827 | A0018_H27P1 | A0018 | H27P1 | JX1 | 138 | 144 | 선실공장 | 3.5 | 241.5
13828 | A0018_H28A0 | A0018 | H28A0 | C11 | 124 | 129 | 선각공장 | 3.5 | 156.75
13829 | A0018_H28A0 | A0018 | H28A0 | F61 | 131 | 140 | 선행의장부 | 3.5 | 156.75
13830 | A0018_H28A0 | A0018 | H28A0 | JX1 | 144 | 147 | 선실공장 | 3.5 | 156.75
13831 | A0018_H52P0 | A0018 | H52P0 | CH32 | 133 | 153 | 외부 | 6 | 72
13832 | A0018_H52S0 | A0018 | H52S0 | CH32 | 133 | 153 | 외부 | 6 | 72
13833 | A0018_H91A0 | A0018 | H91A0 | CF61 | 158 | 166 | 외부 | 4 | 16
13834 | A0018_L11P0 | A0018 | L11P0 | H32 | 222 | 235 | 외부 | 5.6492 | 250.9341
13835 | A0018_L11P0 | A0018 | L11P0 | NN4B | 248 | 277 | 1도크 | 5.6492 | 250.9341
13836 | A0018_L11S0 | A0018 | L11S0 | H32 | 222 | 235 | 외부 | 5.6492 | 250.9341
13837 | A0018_L11S0 | A0018 | L11S0 | NN4B | 248 | 277 | 1도크 | 5.6492 | 250.9341
13838 | A0018_L12P0 | A0018 | L12P0 | H32 | 179 | 192 | 외부 | 5.6492 | 250.9341
13839 | A0018_L12P0 | A0018 | L12P0 | NN4B | 208 | 227 | 1도크 | 5.6492 | 250.9341
13840 | A0018_L12S0 | A0018 | L12S0 | H32 | 179 | 192 | 외부 | 5.6492 | 250.9341
13841 | A0018_L12S0 | A0018 | L12S0 | NN4B | 208 | 227 | 1도크 | 5.6492 | 250.9341
13842 | A0018_L13P0 | A0018 | L13P0 | H32 | 179 | 192 | 외부 | 5.6492 | 250.9341
13843 | A0018_L13P0 | A0018 | L13P0 | NN4B | 210 | 228 | 1도크 | 5.6492 | 250.9341
13844 | A0018_L13S0 | A0018 | L13S0 | H32 | 179 | 192 | 외부 | 5.6492 | 250.9341
13845 | A0018_L13S0 | A0018 | L13S0 | NN4B | 210 | 228 | 1도크 | 5.6492 | 250.9341
13846 | A0018_L14P0 | A0018 | L14P0 | H32 | 180 | 193 | 외부 | 5.6492 | 250.9341
13847 | A0018_L14P0 | A0018 | L14P0 | NN4B | 214 | 230 | 1도크 | 5.6492 | 250.9341
13848 | A0018_L14S0 | A0018 | L14S0 | H32 | 180 | 193 | 외부 | 5.6492 | 250.9341
13849 | A0018_L14S0 | A0018 | L14S0 | NN4B | 214 | 230 | 1도크 | 5.6492 | 250.9341
13850 | A0018_L15P0 | A0018 | L15P0 | H32 | 180 | 193 | 외부 | 5.6492 | 250.9341
13851 | A0018_L15P0 | A0018 | L15P0 | NN4B | 214 | 230 | 1도크 | 5.6492 | 250.9341
13852 | A0018_L15S0 | A0018 | L15S0 | H32 | 180 | 193 | 외부 | 5.6492 | 250.9341
13853 | A0018_L15S0 | A0018 | L15S0 | NN4B | 214 | 230 | 1도크 | 5.6492 | 250.9341
13854 | A0018_L16P0 | A0018 | L16P0 | H32 | 181 | 194 | 외부 | 5.6492 | 250.9341
13855 | A0018_L16P0 | A0018 | L16P0 | NN4B | 216 | 234 | 1도크 | 5.6492 | 250.9341
13856 | A0018_L16S0 | A0018 | L16S0 | H32 | 181 | 194 | 외부 | 5.6492 | 250.9341
13857 | A0018_L16S0 | A0018 | L16S0 | NN4B | 216 | 234 | 1도크 | 5.6492 | 250.9341
13858 | A0018_L17P0 | A0018 | L17P0 | H32 | 181 | 194 | 외부 | 5.6492 | 250.9341
13859 | A0018_L17P0 | A0018 | L17P0 | NN4B | 216 | 234 | 1도크 | 5.6492 | 250.9341
13860 | A0018_L17S0 | A0018 | L17S0 | H32 | 181 | 194 | 외부 | 5.6492 | 250.9341
13861 | A0018_L17S0 | A0018 | L17S0 | NN4B | 216 | 234 | 1도크 | 5.6492 | 250.9341
13862 | A0018_L18P0 | A0018 | L18P0 | H32 | 181 | 194 | 외부 | 5.6492 | 250.9341
13863 | A0018_L18P0 | A0018 | L18P0 | NN4B | 216 | 234 | 1도크 | 5.6492 | 250.9341
13864 | A0018_L18S0 | A0018 | L18S0 | H32 | 181 | 194 | 외부 | 5.6492 | 250.9341
13865 | A0018_L18S0 | A0018 | L18S0 | NN4B | 216 | 234 | 1도크 | 5.6492 | 250.9341
13866 | A0018_L19P0 | A0018 | L19P0 | H32 | 229 | 242 | 외부 | 5.6492 | 250.9341
13867 | A0018_L19P0 | A0018 | L19P0 | NN4B | 252 | 284 | 1도크 | 5.6492 | 250.9341
13868 | A0018_L19S0 | A0018 | L19S0 | H32 | 229 | 242 | 외부 | 5.6492 | 250.9341
13869 | A0018_L19S0 | A0018 | L19S0 | NN4B | 252 | 284 | 1도크 | 5.6492 | 250.9341
13870 | A0018_L20P0 | A0018 | L20P0 | H32 | 229 | 242 | 외부 | 5.6492 | 250.9341
13871 | A0018_L20P0 | A0018 | L20P0 | NN4B | 252 | 284 | 1도크 | 5.6492 | 250.9341
13872 | A0018_L20S0 | A0018 | L20S0 | H32 | 229 | 242 | 외부 | 5.6492 | 250.9341
13873 | A0018_L20S0 | A0018 | L20S0 | NN4B | 252 | 284 | 1도크 | 5.6492 | 250.9341
13874 | A0018_L21P0 | A0018 | L21P0 | H32 | 230 | 243 | 외부 | 5.6492 | 250.9341
13875 | A0018_L21P0 | A0018 | L21P0 | NN4B | 256 | 286 | 1도크 | 5.6492 | 250.9341
13876 | A0018_L21S0 | A0018 | L21S0 | H32 | 230 | 243 | 외부 | 5.6492 | 250.9341
13877 | A0018_L21S0 | A0018 | L21S0 | NN4B | 256 | 286 | 1도크 | 5.6492 | 250.9341
13878 | A0018_L22P0 | A0018 | L22P0 | H32 | 230 | 243 | 외부 | 5.6492 | 250.9341
13879 | A0018_L22P0 | A0018 | L22P0 | NN4B | 256 | 286 | 1도크 | 5.6492 | 250.9341
13880 | A0018_L22S0 | A0018 | L22S0 | H32 | 230 | 243 | 외부 | 5.6492 | 250.9341
13881 | A0018_L22S0 | A0018 | L22S0 | NN4B | 256 | 286 | 1도크 | 5.6492 | 250.9341
13882 | A0018_L23P0 | A0018 | L23P0 | H32 | 235 | 248 | 외부 | 5.6492 | 250.9341
13883 | A0018_L23P0 | A0018 | L23P0 | NN4B | 276 | 293 | 1도크 | 5.6492 | 250.9341
13884 | A0018_L23S0 | A0018 | L23S0 | H32 | 235 | 248 | 외부 | 5.6492 | 250.9341
13885 | A0018_L23S0 | A0018 | L23S0 | NN4B | 276 | 293 | 1도크 | 5.6492 | 250.9341
13886 | A0018_L24P0 | A0018 | L24P0 | H32 | 235 | 248 | 외부 | 5.6492 | 250.9341
13887 | A0018_L24P0 | A0018 | L24P0 | NN4B | 276 | 293 | 1도크 | 5.6492 | 250.9341
13888 | A0018_L24S0 | A0018 | L24S0 | H32 | 235 | 248 | 외부 | 5.6492 | 250.9341
13889 | A0018_L24S0 | A0018 | L24S0 | NN4B | 276 | 293 | 1도크 | 5.6492 | 250.9341
13890 | A0018_L25P0 | A0018 | L25P0 | H32 | 234 | 245 | 외부 | 5.6492 | 250.9341
13891 | A0018_L25P0 | A0018 | L25P0 | NN4B | 273 | 292 | 1도크 | 5.6492 | 250.9341
13892 | A0018_L25S0 | A0018 | L25S0 | H32 | 234 | 245 | 외부 | 5.6492 | 250.9341
13893 | A0018_L25S0 | A0018 | L25S0 | NN4B | 273 | 292 | 1도크 | 5.6492 | 250.9341
13894 | A0018_L26P0 | A0018 | L26P0 | H32 | 234 | 245 | 외부 | 5.6492 | 250.9341
13895 | A0018_L26P0 | A0018 | L26P0 | NN4B | 277 | 294 | 1도크 | 5.6492 | 250.9341
13896 | A0018_L26S0 | A0018 | L26S0 | H32 | 234 | 245 | 외부 | 5.6492 | 250.9341
13897 | A0018_L26S0 | A0018 | L26S0 | NN4B | 277 | 294 | 1도크 | 5.6492 | 250.9341
13898 | A0018_L27P0 | A0018 | L27P0 | H32 | 237 | 250 | 외부 | 5.6492 | 250.9341
13899 | A0018_L27P0 | A0018 | L27P0 | NN4B | 278 | 297 | 1도크 | 5.6492 | 250.9341
13900 | A0018_L27S0 | A0018 | L27S0 | H32 | 237 | 250 | 외부 | 5.6492 | 250.9341
13901 | A0018_L27S0 | A0018 | L27S0 | NN4B | 278 | 297 | 1도크 | 5.6492 | 250.9341
13902 | A0018_L28P0 | A0018 | L28P0 | H32 | 237 | 250 | 외부 | 5.6492 | 250.9341
13903 | A0018_L28P0 | A0018 | L28P0 | NN4B | 278 | 297 | 1도크 | 5.6492 | 250.9341
13904 | A0018_L28S0 | A0018 | L28S0 | H32 | 237 | 250 | 외부 | 5.6492 | 250.9341
13905 | A0018_L28S0 | A0018 | L28S0 | NN4B | 278 | 297 | 1도크 | 5.6492 | 250.9341
13906 | A0018_L29P0 | A0018 | L29P0 | H32 | 238 | 251 | 외부 | 5.6492 | 250.9341
13907 | A0018_L29P0 | A0018 | L29P0 | NN4B | 285 | 301 | 1도크 | 5.6492 | 250.9341
13908 | A0018_L29S0 | A0018 | L29S0 | H32 | 238 | 251 | 외부 | 5.6492 | 250.9341
13909 | A0018_L29S0 | A0018 | L29S0 | NN4B | 285 | 301 | 1도크 | 5.6492 | 250.9341
13910 | A0018_L30P0 | A0018 | L30P0 | H32 | 221 | 234 | 외부 | 5.6492 | 250.9341
13911 | A0018_L30P0 | A0018 | L30P0 | NN4B | 249 | 278 | 1도크 | 5.6492 | 250.9341
13912 | A0018_L30S0 | A0018 | L30S0 | H32 | 221 | 234 | 외부 | 5.6492 | 250.9341
13913 | A0018_L30S0 | A0018 | L30S0 | NN4B | 249 | 278 | 1도크 | 5.6492 | 250.9341
13914 | A0018_L31P0 | A0018 | L31P0 | H32 | 221 | 234 | 외부 | 5.6492 | 250.9341
13915 | A0018_L31P0 | A0018 | L31P0 | NN4B | 249 | 278 | 1도크 | 5.6492 | 250.9341
13916 | A0018_L31S0 | A0018 | L31S0 | H32 | 221 | 234 | 외부 | 5.6492 | 250.9341
13917 | A0018_L31S0 | A0018 | L31S0 | NN4B | 249 | 278 | 1도크 | 5.6492 | 250.9341
13918 | A0018_L32P0 | A0018 | L32P0 | H32 | 221 | 234 | 외부 | 5.6492 | 250.9341
13919 | A0018_L32P0 | A0018 | L32P0 | NN4B | 249 | 278 | 1도크 | 5.6492 | 250.9341
13920 | A0018_L32S0 | A0018 | L32S0 | H32 | 221 | 234 | 외부 | 5.6492 | 250.9341
13921 | A0018_L32S0 | A0018 | L32S0 | NN4B | 249 | 278 | 1도크 | 5.6492 | 250.9341
13922 | A0018_M31P0 | A0018 | M31P0 | CH64 | 76 | 110 | 외부 | 5.6492 | 250.9341
13923 | A0018_M31P3 | A0018 | M31P3 | L41 | 111 | 193 | 외부 | 10.5 | 509.25
13924 | A0018_M31P3 | A0018 | M31P3 | NN4B | 249 | 278 | 1도크 | 10.5 | 509.25
13925 | A0018_M31S0 | A0018 | M31S0 | CH64 | 76 | 110 | 외부 | 5.6492 | 250.9341
13926 | A0018_M32P0 | A0018 | M32P0 | CH64 | 78 | 116 | 외부 | 5.6492 | 250.9341
13927 | A0018_M32S0 | A0018 | M32S0 | CH64 | 76 | 110 | 외부 | 5.6492 | 250.9341
13928 | A0018_M33P0 | A0018 | M33P0 | CH64 | 76 | 110 | 외부 | 5.6492 | 250.9341
13929 | A0018_M33S0 | A0018 | M33S0 | CH64 | 76 | 110 | 외부 | 5.6492 | 250.9341
13930 | A0018_M34P0 | A0018 | M34P0 | CH64 | 76 | 110 | 외부 | 5.6492 | 250.9341
13931 | A0018_M34S0 | A0018 | M34S0 | CH64 | 76 | 110 | 외부 | 5.6492 | 250.9341
13932 | A0018_M41A0 | A0018 | M41A0 | CH64 | 76 | 110 | 외부 | 5.6492 | 250.9341
13933 | A0018_N193P | A0018 | N193P | CC13 | 154 | 192 | 외부 | 7 | 112
13934 | A0018_N193S | A0018 | N193S | CC13 | 154 | 192 | 외부 | 7 | 112
13935 | A0018_N194P | A0018 | N194P | CC13 | 154 | 192 | 외부 | 5.5 | 88
13936 | A0018_N194S | A0018 | N194S | CC13 | 153 | 192 | 외부 | 5.5 | 88
13937 | A0018_N203P | A0018 | N203P | CC13 | 159 | 168 | 선각공장 | 8 | 132
13938 | A0018_N203S | A0018 | N203S | CC13 | 159 | 168 | 선각공장 | 8 | 132
13939 | A0018_N204P | A0018 | N204P | CC13 | 159 | 168 | 선각공장 | 7 | 115.5
13940 | A0018_N204S | A0018 | N204S | CC13 | 159 | 168 | 선각공장 | 7 | 115.5
13941 | A0018_N205P | A0018 | N205P | CC13 | 159 | 168 | 선각공장 | 7.5 | 123.75
13942 | A0018_N205S | A0018 | N205S | CC13 | 159 | 168 | 선각공장 | 7.5 | 123.75
13943 | A0018_N207P | A0018 | N207P | CC13 | 159 | 168 | 선각공장 | 5.5 | 90.75
13944 | A0018_N207S | A0018 | N207S | CC13 | 159 | 168 | 선각공장 | 5.5 | 90.75
13945 | A0018_N213P | A0018 | N213P | CC13 | 164 | 174 | 대조립 1공장 | 10.5 | 173.25
13946 | A0018_N213S | A0018 | N213S | CC13 | 164 | 174 | 대조립 1공장 | 10.5 | 173.25
13947 | A0018_N214P | A0018 | N214P | CC13 | 164 | 174 | 대조립 1공장 | 10 | 165
13948 | A0018_N214S | A0018 | N214S | CC13 | 164 | 174 | 대조립 1공장 | 10 | 165
13949 | A0018_N223P | A0018 | N223P | CC13 | 157 | 195 | 외부 | 10 | 160
13950 | A0018_N223S | A0018 | N223S | CC13 | 157 | 195 | 외부 | 10 | 160
13951 | A0018_N224P | A0018 | N224P | CC13 | 157 | 195 | 외부 | 9.5 | 152
13952 | A0018_N224S | A0018 | N224S | CC13 | 157 | 195 | 외부 | 9.5 | 152
13953 | A0018_N233P | A0018 | N233P | CC13 | 154 | 192 | 외부 | 9 | 157.5
13954 | A0018_N233S | A0018 | N233S | CC13 | 154 | 192 | 외부 | 9 | 157.5
13955 | A0018_N234P | A0018 | N234P | CC13 | 154 | 192 | 외부 | 8.5 | 148.75
13956 | A0018_N234S | A0018 | N234S | CC13 | 154 | 192 | 외부 | 8.5 | 148.75
13957 | A0018_N235P | A0018 | N235P | CC13 | 154 | 192 | 외부 | 10 | 175
13958 | A0018_N235S | A0018 | N235S | CC13 | 154 | 192 | 외부 | 10 | 175
13959 | A0018_N237P | A0018 | N237P | CC13 | 158 | 194 | 외부 | 9.5 | 166.25
13960 | A0018_N237S | A0018 | N237S | CC13 | 158 | 194 | 외부 | 9.5 | 166.25
13961 | A0018_N243P | A0018 | N243P | CC13 | 175 | 187 | 대조립 2공장 | 9.5 | 161.5
13962 | A0018_N243S | A0018 | N243S | CC13 | 175 | 187 | 대조립 2공장 | 8.5 | 144.5
13963 | A0018_N244P | A0018 | N244P | CC13 | 175 | 187 | 대조립 2공장 | 7.5 | 127.5
13964 | A0018_N244S | A0018 | N244S | CC13 | 175 | 187 | 대조립 2공장 | 6.5 | 110.5
13965 | A0018_N245P | A0018 | N245P | CC13 | 175 | 187 | 대조립 2공장 | 8 | 136
13966 | A0018_N245S | A0018 | N245S | CC13 | 175 | 187 | 대조립 2공장 | 7.5 | 127.5
13967 | A0018_N247P | A0018 | N247P | CC13 | 175 | 187 | 대조립 2공장 | 9 | 153
13968 | A0018_N247S | A0018 | N247S | CC13 | 175 | 187 | 대조립 2공장 | 8.5 | 144.5
13969 | A0018_N393P | A0018 | N393P | CC13 | 171 | 182 | 선각공장 | 16 | 360
13970 | A0018_N393P | A0018 | N393P | F21 | 186 | 188 | 선행의장부 | 16 | 360
13971 | A0018_N393S | A0018 | N393S | CC13 | 171 | 182 | 선각공장 | 16 | 360
13972 | A0018_N393S | A0018 | N393S | F21 | 186 | 188 | 선행의장부 | 16 | 360
13973 | A0018_N403P | A0018 | N403P | C12 | 153 | 153 | 2야드 판넬공장 | 16.5 | 321.75
13974 | A0018_N403P | A0018 | N403P | C13 | 154 | 164 | 2야드 대조립공장 | 16.5 | 321.75
13975 | A0018_N403P | A0018 | N403P | F21 | 166 | 168 | 선행의장부 | 16.5 | 321.75
13976 | A0018_N403S | A0018 | N403S | C12 | 153 | 153 | 2야드 판넬공장 | 16.5 | 321.75
13977 | A0018_N403S | A0018 | N403S | C13 | 154 | 164 | 2야드 대조립공장 | 16.5 | 321.75
13978 | A0018_N403S | A0018 | N403S | F21 | 166 | 168 | 선행의장부 | 16.5 | 321.75
13979 | A0018_N413P | A0018 | N413P | CC13 | 158 | 194 | 외부 | 9 | 148.5
13980 | A0018_N413S | A0018 | N413S | CC13 | 158 | 194 | 외부 | 9 | 148.5
13981 | A0018_N414P | A0018 | N414P | CC13 | 158 | 194 | 외부 | 7.5 | 123.75
13982 | A0018_N414S | A0018 | N414S | CC13 | 158 | 194 | 외부 | 7.5 | 123.75
13983 | A0018_N415P | A0018 | N415P | CC13 | 158 | 194 | 외부 | 5.5 | 90.75
13984 | A0018_N415S | A0018 | N415S | CC13 | 158 | 194 | 외부 | 5.5 | 90.75
13985 | A0018_N423P | A0018 | N423P | CC13 | 175 | 187 | 선각공장 | 9 | 144
13986 | A0018_N423S | A0018 | N423S | CC13 | 175 | 187 | 선각공장 | 9 | 144
13987 | A0018_N424P | A0018 | N424P | CC13 | 175 | 187 | 선각공장 | 7.5 | 120
13988 | A0018_N424S | A0018 | N424S | CC13 | 175 | 187 | 선각공장 | 7.5 | 120
13989 | A0018_N425P | A0018 | N425P | CC13 | 175 | 187 | 선각공장 | 9 | 144
13990 | A0018_N425S | A0018 | N425S | CC13 | 175 | 187 | 선각공장 | 9 | 144
13991 | A0018_N433P | A0018 | N433P | C12 | 186 | 186 | 선각공장 | 8 | 140
13992 | A0018_N433P | A0018 | N433P | C13 | 187 | 195 | 2야드 대조립공장 | 8 | 140
13993 | A0018_N433S | A0018 | N433S | C12 | 186 | 186 | 선각공장 | 8 | 140
13994 | A0018_N433S | A0018 | N433S | C13 | 187 | 195 | 2야드 대조립공장 | 8 | 140
13995 | A0018_N434P | A0018 | N434P | C12 | 186 | 186 | 선각공장 | 9.5 | 166.25
13996 | A0018_N434P | A0018 | N434P | C13 | 187 | 195 | 2야드 대조립공장 | 9.5 | 166.25
13997 | A0018_N434S | A0018 | N434S | C12 | 186 | 186 | 선각공장 | 9.5 | 166.25
13998 | A0018_N434S | A0018 | N434S | C13 | 187 | 195 | 2야드 대조립공장 | 9.5 | 166.25
13999 | A0018_N435P | A0018 | N435P | C12 | 186 | 186 | 선각공장 | 10.5 | 183.75
14000 | A0018_N435P | A0018 | N435P | C13 | 187 | 195 | 2야드 대조립공장 | 10.5 | 183.75
14001 | A0018_N435S | A0018 | N435S | C12 | 186 | 186 | 선각공장 | 10.5 | 183.75
14002 | A0018_N435S | A0018 | N435S | C13 | 187 | 195 | 2야드 대조립공장 | 10.5 | 183.75
14003 | A0018_N443P | A0018 | N443P | CC13 | 186 | 195 | 대조립 2공장 | 8 | 136
14004 | A0018_N443S | A0018 | N443S | CC13 | 186 | 195 | 대조립 2공장 | 8 | 136
14005 | A0018_N444P | A0018 | N444P | CC13 | 186 | 195 | 대조립 2공장 | 12 | 204
14006 | A0018_N444S | A0018 | N444S | CC13 | 186 | 195 | 대조립 2공장 | 12 | 204
14007 | A0018_N445P | A0018 | N445P | CC13 | 186 | 195 | 대조립 2공장 | 11.5 | 195.5
14008 | A0018_N445S | A0018 | N445S | CC13 | 186 | 195 | 대조립 2공장 | 11.5 | 195.5
14009 | A0018_N453P | A0018 | N453P | CC13 | 152 | 188 | 외부 | 8.5 | 131.75
14010 | A0018_N453S | A0018 | N453S | CC13 | 152 | 188 | 외부 | 7 | 108.5
14011 | A0018_N454P | A0018 | N454P | CC13 | 152 | 188 | 외부 | 10.5 | 162.75
14012 | A0018_N454S | A0018 | N454S | CC13 | 152 | 188 | 외부 | 9 | 139.5
14013 | A0018_N455P | A0018 | N455P | CC13 | 152 | 188 | 외부 | 11.5 | 178.25
14014 | A0018_N455S | A0018 | N455S | CC13 | 151 | 188 | 외부 | 11.5 | 178.25
14015 | A0018_N513P | A0018 | N513P | C12 | 119 | 119 | 2야드 판넬공장 | 12.5 | 187.5
14016 | A0018_N513P | A0018 | N513P | C13 | 122 | 130 | 2야드 대조립공장 | 12.5 | 187.5
14017 | A0018_N513S | A0018 | N513S | C12 | 119 | 119 | 2야드 판넬공장 | 12.5 | 187.5
14018 | A0018_N513S | A0018 | N513S | C13 | 122 | 130 | 2야드 대조립공장 | 12.5 | 187.5
14019 | A0018_N514P | A0018 | N514P | C12 | 119 | 119 | 2야드 판넬공장 | 10.5 | 157.5
14020 | A0018_N514P | A0018 | N514P | C13 | 122 | 130 | 2야드 대조립공장 | 10.5 | 157.5
14021 | A0018_N514S | A0018 | N514S | C12 | 119 | 119 | 2야드 판넬공장 | 10.5 | 157.5
14022 | A0018_N514S | A0018 | N514S | C13 | 122 | 130 | 2야드 대조립공장 | 10.5 | 157.5
14023 | A0018_N515P | A0018 | N515P | C12 | 119 | 119 | 2야드 판넬공장 | 6 | 90
14024 | A0018_N515P | A0018 | N515P | C13 | 122 | 130 | 2야드 대조립공장 | 6 | 90
14025 | A0018_N515S | A0018 | N515S | C12 | 119 | 119 | 2야드 판넬공장 | 6 | 90
14026 | A0018_N515S | A0018 | N515S | C13 | 122 | 130 | 2야드 대조립공장 | 6 | 90
14027 | A0018_N523P | A0018 | N523P | CC13 | 102 | 110 | 선각공장 | 9.5 | 152
14028 | A0018_N533P | A0018 | N533P | CC13 | 102 | 111 | 선각공장 | 8 | 152
14029 | A0018_N533S | A0018 | N533S | CC12 | 112 | 117 | 선각공장 | 8 | 152
14030 | A0018_N534P | A0018 | N534P | CC12 | 112 | 117 | 선각공장 | 6 | 114
14031 | A0018_N534S | A0018 | N534S | CC12 | 112 | 117 | 선각공장 | 6 | 114
14032 | A0018_N583P | A0018 | N583P | C12 | 174 | 174 | 대조립 2공장 | 5.5 | 99
14033 | A0018_N583P | A0018 | N583P | C13 | 179 | 187 | 외부 | 5.5 | 99
14034 | A0018_N583S | A0018 | N583S | C12 | 174 | 174 | 대조립 2공장 | 5.5 | 99
14035 | A0018_N583S | A0018 | N583S | C13 | 179 | 187 | 외부 | 5.5 | 99
14036 | A0018_N603P | A0018 | N603P | CC13 | 152 | 161 | 대조립 1공장 | 16.5 | 272.25
14037 | A0018_N603P | A0018 | N603P | F21 | 165 | 167 | 선행의장부 | 16.5 | 272.25
14038 | A0018_N603S | A0018 | N603S | CC13 | 152 | 161 | 대조립 1공장 | 16.5 | 272.25
14039 | A0018_N603S | A0018 | N603S | F21 | 165 | 167 | 선행의장부 | 16.5 | 272.25
14040 | A0018_N604P | A0018 | N604P | CC13 | 151 | 160 | 대조립 1공장 | 5 | 82.5
14041 | A0018_N604S | A0018 | N604S | CC13 | 151 | 160 | 대조립 1공장 | 5 | 82.5
14042 | A0018_N613P | A0018 | N613P | CC13 | 167 | 180 | 대조립 1공장 | 12 | 192
14043 | A0018_N613P | A0018 | N613P | F21 | 182 | 186 | 선행의장부 | 12 | 192
14044 | A0018_N613S | A0018 | N613S | CC13 | 167 | 180 | 대조립 1공장 | 12 | 192
14045 | A0018_N613S | A0018 | N613S | F21 | 182 | 186 | 선행의장부 | 12 | 192
14046 | A0018_N623P | A0018 | N623P | CC13 | 168 | 181 | 선각공장 | 7.5 | 120
14047 | A0018_N623S | A0018 | N623S | CC13 | 168 | 181 | 선각공장 | 7.5 | 120
14048 | A0018_N624P | A0018 | N624P | CC13 | 168 | 181 | 선각공장 | 9.5 | 152
14049 | A0018_N624S | A0018 | N624S | CC13 | 168 | 181 | 선각공장 | 9.5 | 152
14050 | A0018_N625P | A0018 | N625P | CC13 | 168 | 181 | 선각공장 | 7 | 112
14051 | A0018_N625P | A0018 | N625P | F21 | 185 | 187 | 선행의장부 | 7 | 112
14052 | A0018_N625S | A0018 | N625S | CC13 | 168 | 181 | 선각공장 | 7 | 112
14053 | A0018_N625S | A0018 | N625S | F21 | 185 | 187 | 선행의장부 | 7 | 112
14054 | A0018_N633P | A0018 | N633P | CC13 | 165 | 175 | 선각공장 | 9.5 | 166.25
14055 | A0018_N633P | A0018 | N633P | F21 | 179 | 181 | 선행의장부 | 9.5 | 166.25
14056 | A0018_N633S | A0018 | N633S | CC13 | 165 | 175 | 선각공장 | 9.5 | 166.25
14057 | A0018_N633S | A0018 | N633S | F21 | 179 | 181 | 선행의장부 | 9.5 | 166.25
14058 | A0018_N634P | A0018 | N634P | CC13 | 165 | 175 | 선각공장 | 7.5 | 131.25
14059 | A0018_N634S | A0018 | N634S | CC13 | 165 | 175 | 선각공장 | 7.5 | 131.25
14060 | A0018_N635P | A0018 | N635P | CC13 | 165 | 175 | 선각공장 | 4.5 | 78.75
14061 | A0018_N635S | A0018 | N635S | CC13 | 165 | 175 | 선각공장 | 4.5 | 78.75
14062 | A0018_N643P | A0018 | N643P | CC13 | 159 | 171 | 대조립 1공장 | 11.5 | 195.5
14063 | A0018_N643P | A0018 | N643P | F21 | 172 | 175 | 선행의장부 | 11.5 | 195.5
14064 | A0018_N643S | A0018 | N643S | CC13 | 160 | 171 | 대조립 1공장 | 11.5 | 195.5
14065 | A0018_N643S | A0018 | N643S | F21 | 172 | 175 | 선행의장부 | 11.5 | 195.5
14066 | A0018_N644P | A0018 | N644P | CC13 | 160 | 171 | 대조립 1공장 | 11.5 | 195.5
14067 | A0018_N644S | A0018 | N644S | CC13 | 160 | 171 | 대조립 1공장 | 11.5 | 195.5
14068 | A0018_N645P | A0018 | N645P | CC13 | 160 | 171 | 대조립 1공장 | 8 | 136
14069 | A0018_N645S | A0018 | N645S | CC13 | 160 | 171 | 대조립 1공장 | 8 | 136
14070 | A0018_N653P | A0018 | N653P | CC13 | 146 | 159 | 대조립 1공장 | 12.5 | 193.75
14071 | A0018_N653P | A0018 | N653P | F21 | 161 | 165 | 선행의장부 | 12.5 | 193.75
14072 | A0018_N653S | A0018 | N653S | CC13 | 146 | 159 | 대조립 1공장 | 12.5 | 193.75
14073 | A0018_N653S | A0018 | N653S | F21 | 161 | 165 | 선행의장부 | 12.5 | 193.75
14074 | A0018_N654P | A0018 | N654P | CC13 | 146 | 159 | 대조립 1공장 | 13 | 201.5
14075 | A0018_N654S | A0018 | N654S | CC13 | 146 | 159 | 대조립 1공장 | 13 | 201.5
14076 | A0018_N655P | A0018 | N655P | CC13 | 146 | 159 | 대조립 1공장 | 11.5 | 178.25
14077 | A0018_N655S | A0018 | N655S | CC13 | 146 | 159 | 대조립 1공장 | 11.5 | 178.25
14078 | A0018_N743P | A0018 | N743P | CC13 | 78 | 123 | 외부 | 8 | 112
14079 | A0018_N743S | A0018 | N743S | CC13 | 78 | 123 | 외부 | 8 | 112
14080 | A0018_N744P | A0018 | N744P | CC13 | 78 | 123 | 외부 | 8 | 112
14081 | A0018_N744S | A0018 | N744S | CC13 | 78 | 123 | 외부 | 8 | 112
14082 | A0018_N753P | A0018 | N753P | CC13 | 81 | 124 | 외부 | 13 | 208
14083 | A0018_N753S | A0018 | N753S | CC13 | 81 | 124 | 외부 | 13 | 208
14084 | A0018_N754P | A0018 | N754P | CC13 | 81 | 124 | 외부 | 8 | 92
14085 | A0018_N754S | A0018 | N754S | CC13 | 81 | 124 | 외부 | 8 | 92
14086 | A0018_N843P | A0018 | N843P | CC13 | 136 | 145 | 선각공장 | 15 | 225
14087 | A0018_N843P | A0018 | N843P | F21 | 147 | 151 | 선행의장부 | 15 | 225
14088 | A0018_N843S | A0018 | N843S | CC13 | 136 | 145 | 선각공장 | 15 | 225
14089 | A0018_N843S | A0018 | N843S | F21 | 147 | 151 | 선행의장부 | 15 | 225
14090 | A0018_N853P | A0018 | N853P | CC13 | 138 | 147 | 선각공장 | 13.5 | 189
14091 | A0018_N853P | A0018 | N853P | F21 | 151 | 153 | 선행의장부 | 13.5 | 189
14092 | A0018_N853S | A0018 | N853S | CC13 | 138 | 147 | 선각공장 | 13.5 | 189
14093 | A0018_N853S | A0018 | N853S | F21 | 151 | 153 | 선행의장부 | 13.5 | 189
14094 | A0018_N933P | A0018 | N933P | CC13 | 103 | 116 | 선각공장 | 19 | 361
14095 | A0018_N933P | A0018 | N933P | F21 | 117 | 119 | 선행의장부 | 19 | 361
14096 | A0018_N933S | A0018 | N933S | CC13 | 103 | 116 | 선각공장 | 19 | 361
14097 | A0018_N933S | A0018 | N933S | F21 | 117 | 119 | 선행의장부 | 19 | 361
14098 | A0018_N951A | A0018 | N951A | CC13 | 141 | 193 | 외부 | 5.6492 | 250.9341
14099 | A0018_N953A | A0018 | N953A | CC13 | 141 | 193 | 외부 | 5.5 | 61.75
14100 | A0018_N992P | A0018 | N992P | CC13 | 146 | 159 | 대조립 1공장 | 11 | 170.5
14101 | A0018_N992P | A0018 | N992P | F21 | 161 | 165 | 선행의장부 | 11 | 170.5
14102 | A0018_N992S | A0018 | N992S | CC13 | 146 | 159 | 대조립 1공장 | 11 | 170.5
14103 | A0018_N992S | A0018 | N992S | F21 | 161 | 165 | 선행의장부 | 11 | 170.5
14104 | A0018_P35C0 | A0018 | P35C0 | H32 | 227 | 234 | 외부 | 2 | 47
14105 | A0018_P35C0 | A0018 | P35C0 | NN4B | 245 | 276 | 1도크 | 2 | 47
14106 | A0018_P36C0 | A0018 | P36C0 | H32 | 227 | 234 | 외부 | 1 | 23.5
14107 | A0018_P36C0 | A0018 | P36C0 | NN4B | 245 | 276 | 1도크 | 1 | 23.5
14108 | A0018_P38S0 | A0018 | P38S0 | NN4B | 258 | 290 | 1도크 | 1 | 3
14109 | A0018_P41C0 | A0018 | P41C0 | CH32 | 161 | 175 | 외부 | 1 | 175.5
14110 | A0018_P41C0 | A0018 | P41C0 | NN4B | 255 | 285 | 1도크 | 1 | 175.5
14111 | A0018_P42P0 | A0018 | P42P0 | CH32 | 161 | 175 | 외부 | 1 | 216
14112 | A0018_P42P0 | A0018 | P42P0 | NN4B | 255 | 285 | 1도크 | 1 | 216
14113 | A0018_P42S0 | A0018 | P42S0 | CH32 | 161 | 175 | 외부 | 1 | 216
14114 | A0018_P42S0 | A0018 | P42S0 | NN4B | 255 | 285 | 1도크 | 1 | 216
14115 | A0018_P43C0 | A0018 | P43C0 | CH32 | 120 | 133 | 외부 | 1 | 175.5
14116 | A0018_P43C0 | A0018 | P43C0 | NN4B | 217 | 235 | 1도크 | 1 | 175.5
14117 | A0018_P44P0 | A0018 | P44P0 | CH32 | 120 | 133 | 외부 | 1 | 216
14118 | A0018_P44P0 | A0018 | P44P0 | NN4B | 217 | 235 | 1도크 | 1 | 216
14119 | A0018_P44S0 | A0018 | P44S0 | CH32 | 120 | 133 | 외부 | 1 | 216
14120 | A0018_P44S0 | A0018 | P44S0 | NN4B | 217 | 235 | 1도크 | 1 | 216
14121 | A0018_P45C0 | A0018 | P45C0 | CH32 | 125 | 138 | 외부 | 1 | 175.5
14122 | A0018_P45C0 | A0018 | P45C0 | NN4B | 221 | 237 | 1도크 | 1 | 175.5
14123 | A0018_P46P0 | A0018 | P46P0 | CH32 | 125 | 138 | 외부 | 1 | 216
14124 | A0018_P46P0 | A0018 | P46P0 | NN4B | 221 | 237 | 1도크 | 1 | 216
14125 | A0018_P46S0 | A0018 | P46S0 | CH32 | 125 | 138 | 외부 | 1 | 216
14126 | A0018_P46S0 | A0018 | P46S0 | NN4B | 221 | 237 | 1도크 | 1 | 216
14127 | A0018_P47C0 | A0018 | P47C0 | CH32 | 130 | 143 | 외부 | 1 | 175.5
14128 | A0018_P47C0 | A0018 | P47C0 | NN4B | 221 | 237 | 1도크 | 1 | 175.5
14129 | A0018_P48P0 | A0018 | P48P0 | CH32 | 130 | 143 | 외부 | 1 | 216
14130 | A0018_P48P0 | A0018 | P48P0 | NN4B | 221 | 237 | 1도크 | 1 | 216
14131 | A0018_P48S0 | A0018 | P48S0 | CH32 | 130 | 143 | 외부 | 1 | 216
14132 | A0018_P48S0 | A0018 | P48S0 | NN4B | 221 | 237 | 1도크 | 1 | 216
14133 | A0018_P49C0 | A0018 | P49C0 | CH32 | 133 | 146 | 외부 | 1 | 175.5
14134 | A0018_P49C0 | A0018 | P49C0 | NN4B | 223 | 241 | 1도크 | 1 | 175.5
14135 | A0018_P50P0 | A0018 | P50P0 | CH32 | 133 | 146 | 외부 | 1 | 216
14136 | A0018_P50P0 | A0018 | P50P0 | NN4B | 223 | 241 | 1도크 | 1 | 216
14137 | A0018_P50S0 | A0018 | P50S0 | CH32 | 133 | 146 | 외부 | 1 | 216
14138 | A0018_P50S0 | A0018 | P50S0 | NN4B | 223 | 241 | 1도크 | 1 | 216
14139 | A0018_P51C0 | A0018 | P51C0 | CH32 | 138 | 151 | 외부 | 1 | 175.5
14140 | A0018_P51C0 | A0018 | P51C0 | NN4B | 223 | 241 | 1도크 | 1 | 175.5
14141 | A0018_P52P0 | A0018 | P52P0 | CH32 | 138 | 151 | 외부 | 1 | 216
14142 | A0018_P52P0 | A0018 | P52P0 | NN4B | 223 | 241 | 1도크 | 1 | 216
14143 | A0018_P52S0 | A0018 | P52S0 | CH32 | 138 | 151 | 외부 | 1 | 216
14144 | A0018_P52S0 | A0018 | P52S0 | NN4B | 223 | 241 | 1도크 | 1 | 216
14145 | A0018_P53C0 | A0018 | P53C0 | CH32 | 141 | 154 | 외부 | 1 | 175.5
14146 | A0018_P53C0 | A0018 | P53C0 | NN4B | 223 | 241 | 1도크 | 1 | 175.5
14147 | A0018_P54P0 | A0018 | P54P0 | CH32 | 141 | 154 | 외부 | 1 | 216
14148 | A0018_P54P0 | A0018 | P54P0 | NN4B | 223 | 241 | 1도크 | 1 | 216
14149 | A0018_P54S0 | A0018 | P54S0 | CH32 | 141 | 154 | 외부 | 1 | 216
14150 | A0018_P54S0 | A0018 | P54S0 | NN4B | 223 | 241 | 1도크 | 1 | 216
14151 | A0018_P55C0 | A0018 | P55C0 | CH32 | 166 | 181 | 외부 | 1 | 175.5
14152 | A0018_P55C0 | A0018 | P55C0 | NN4B | 259 | 291 | 1도크 | 1 | 175.5
14153 | A0018_P56P0 | A0018 | P56P0 | CH32 | 166 | 181 | 외부 | 1 | 216
14154 | A0018_P56P0 | A0018 | P56P0 | NN4B | 259 | 291 | 1도크 | 1 | 216
14155 | A0018_P56S0 | A0018 | P56S0 | CH32 | 166 | 181 | 외부 | 1 | 216
14156 | A0018_P56S0 | A0018 | P56S0 | NN4B | 259 | 291 | 1도크 | 1 | 216
14157 | A0018_P57C0 | A0018 | P57C0 | CH32 | 169 | 186 | 외부 | 1 | 175.5
14158 | A0018_P57C0 | A0018 | P57C0 | NN4B | 259 | 291 | 1도크 | 1 | 175.5
14159 | A0018_P58P0 | A0018 | P58P0 | CH32 | 169 | 186 | 외부 | 1 | 216
14160 | A0018_P58P0 | A0018 | P58P0 | NN4B | 259 | 291 | 1도크 | 1 | 216
14161 | A0018_P58S0 | A0018 | P58S0 | CH32 | 169 | 186 | 외부 | 1 | 216
14162 | A0018_P58S0 | A0018 | P58S0 | NN4B | 259 | 291 | 1도크 | 1 | 216
14163 | A0018_P59C0 | A0018 | P59C0 | CH32 | 175 | 189 | 외부 | 1 | 175.5
14164 | A0018_P59C0 | A0018 | P59C0 | NN4B | 276 | 293 | 1도크 | 1 | 175.5
14165 | A0018_P60P0 | A0018 | P60P0 | CH32 | 175 | 189 | 외부 | 1 | 216
14166 | A0018_P60P0 | A0018 | P60P0 | NN4B | 276 | 293 | 1도크 | 1 | 216
14167 | A0018_P60S0 | A0018 | P60S0 | CH32 | 175 | 189 | 외부 | 1 | 216
14168 | A0018_P60S0 | A0018 | P60S0 | NN4B | 276 | 293 | 1도크 | 1 | 216
14169 | A0018_P61C0 | A0018 | P61C0 | CH32 | 181 | 194 | 외부 | 1 | 175.5
14170 | A0018_P61C0 | A0018 | P61C0 | NN4B | 276 | 293 | 1도크 | 1 | 175.5
14171 | A0018_P62P0 | A0018 | P62P0 | CH32 | 181 | 194 | 외부 | 1 | 216
14172 | A0018_P62P0 | A0018 | P62P0 | NN4B | 276 | 293 | 1도크 | 1 | 216
14173 | A0018_P62S0 | A0018 | P62S0 | CH32 | 181 | 194 | 외부 | 1 | 216
14174 | A0018_P62S0 | A0018 | P62S0 | NN4B | 276 | 293 | 1도크 | 1 | 216
14175 | A0018_P63C0 | A0018 | P63C0 | CH32 | 195 | 208 | 외부 | 1 | 175.5
14176 | A0018_P63C0 | A0018 | P63C0 | NN4B | 284 | 300 | 1도크 | 1 | 175.5
14177 | A0018_P64P0 | A0018 | P64P0 | CH32 | 195 | 208 | 외부 | 1 | 216
14178 | A0018_P64P0 | A0018 | P64P0 | NN4B | 284 | 300 | 1도크 | 1 | 216
14179 | A0018_P64S0 | A0018 | P64S0 | CH32 | 195 | 208 | 외부 | 1 | 216
14180 | A0018_P64S0 | A0018 | P64S0 | NN4B | 284 | 300 | 1도크 | 1 | 216
14181 | A0018_P65C0 | A0018 | P65C0 | CH32 | 186 | 199 | 외부 | 1 | 175.5
14182 | A0018_P65C0 | A0018 | P65C0 | NN4B | 283 | 299 | 1도크 | 1 | 175.5
14183 | A0018_P66P0 | A0018 | P66P0 | CH32 | 186 | 199 | 외부 | 1 | 216
14184 | A0018_P66P0 | A0018 | P66P0 | NN4B | 283 | 299 | 1도크 | 1 | 216
14185 | A0018_P66S0 | A0018 | P66S0 | CH32 | 186 | 199 | 외부 | 1 | 216
14186 | A0018_P66S0 | A0018 | P66S0 | NN4B | 283 | 299 | 1도크 | 1 | 216
14187 | A0018_P67C0 | A0018 | P67C0 | CH32 | 190 | 203 | 외부 | 1 | 175.5
14188 | A0018_P67C0 | A0018 | P67C0 | NN4B | 285 | 301 | 1도크 | 1 | 175.5
14189 | A0018_P68P0 | A0018 | P68P0 | CH32 | 190 | 203 | 외부 | 1 | 216
14190 | A0018_P68P0 | A0018 | P68P0 | NN4B | 285 | 301 | 1도크 | 1 | 216
14191 | A0018_P68S0 | A0018 | P68S0 | CH32 | 190 | 203 | 외부 | 1 | 216
14192 | A0018_P68S0 | A0018 | P68S0 | NN4B | 285 | 301 | 1도크 | 1 | 216
14193 | A0018_P69C0 | A0018 | P69C0 | CH32 | 200 | 214 | 외부 | 1 | 175.5
14194 | A0018_P69C0 | A0018 | P69C0 | NN4B | 286 | 304 | 1도크 | 1 | 175.5
14195 | A0018_P70P0 | A0018 | P70P0 | CH32 | 200 | 214 | 외부 | 1 | 216
14196 | A0018_P70P0 | A0018 | P70P0 | NN4B | 286 | 304 | 1도크 | 1 | 216
14197 | A0018_P70S0 | A0018 | P70S0 | CH32 | 200 | 214 | 외부 | 1 | 216
14198 | A0018_P70S0 | A0018 | P70S0 | NN4B | 286 | 304 | 1도크 | 1 | 216
14199 | A0018_P71C0 | A0018 | P71C0 | CH32 | 203 | 217 | 외부 | 1 | 175.5
14200 | A0018_P71C0 | A0018 | P71C0 | NN4B | 286 | 304 | 1도크 | 1 | 175.5
14201 | A0018_P72P0 | A0018 | P72P0 | CH32 | 203 | 217 | 외부 | 1 | 216
14202 | A0018_P72P0 | A0018 | P72P0 | NN4B | 286 | 304 | 1도크 | 1 | 216
14203 | A0018_P72S0 | A0018 | P72S0 | CH32 | 203 | 217 | 외부 | 1 | 216
14204 | A0018_P72S0 | A0018 | P72S0 | NN4B | 286 | 304 | 1도크 | 1 | 216
14205 | A0018_P73C0 | A0018 | P73C0 | CH32 | 208 | 222 | 외부 | 1 | 175.5
14206 | A0018_P73C0 | A0018 | P73C0 | NN4B | 292 | 313 | 1도크 | 1 | 175.5
14207 | A0018_P74P0 | A0018 | P74P0 | CH32 | 208 | 222 | 외부 | 1 | 216
14208 | A0018_P74P0 | A0018 | P74P0 | NN4B | 292 | 313 | 1도크 | 1 | 216
14209 | A0018_P74S0 | A0018 | P74S0 | CH32 | 208 | 222 | 외부 | 1 | 216
14210 | A0018_P74S0 | A0018 | P74S0 | NN4B | 292 | 313 | 1도크 | 1 | 216
14211 | A0018_P75C0 | A0018 | P75C0 | CH32 | 214 | 227 | 외부 | 1 | 175.5
14212 | A0018_P75C0 | A0018 | P75C0 | NN4B | 292 | 313 | 1도크 | 1 | 175.5
14213 | A0018_P76P0 | A0018 | P76P0 | CH32 | 214 | 227 | 외부 | 1 | 148.5
14214 | A0018_P76P0 | A0018 | P76P0 | NN4B | 292 | 313 | 1도크 | 1 | 148.5
14215 | A0018_P76S0 | A0018 | P76S0 | CH32 | 214 | 227 | 외부 | 1 | 148.5
14216 | A0018_P76S0 | A0018 | P76S0 | NN4B | 292 | 313 | 1도크 | 1 | 148.5
14217 | A0018_P77C0 | A0018 | P77C0 | CH32 | 152 | 165 | 외부 | 1 | 175.5
14218 | A0018_P77C0 | A0018 | P77C0 | NN4B | 256 | 286 | 1도크 | 1 | 175.5
14219 | A0018_P78P0 | A0018 | P78P0 | CH32 | 152 | 165 | 외부 | 1 | 216
14220 | A0018_P78P0 | A0018 | P78P0 | NN4B | 256 | 286 | 1도크 | 1 | 216
14221 | A0018_P78S0 | A0018 | P78S0 | CH32 | 152 | 165 | 외부 | 1 | 216
14222 | A0018_P78S0 | A0018 | P78S0 | NN4B | 256 | 286 | 1도크 | 1 | 216
14223 | A0018_P79C0 | A0018 | P79C0 | CH32 | 155 | 168 | 외부 | 1 | 175.5
14224 | A0018_P79C0 | A0018 | P79C0 | NN4B | 256 | 286 | 1도크 | 1 | 175.5
14225 | A0018_P80P0 | A0018 | P80P0 | CH32 | 155 | 168 | 외부 | 1 | 216
14226 | A0018_P80P0 | A0018 | P80P0 | NN4B | 256 | 286 | 1도크 | 1 | 216
14227 | A0018_P80S0 | A0018 | P80S0 | CH32 | 155 | 168 | 외부 | 1 | 216
14228 | A0018_P80S0 | A0018 | P80S0 | NN4B | 256 | 286 | 1도크 | 1 | 216
14229 | A0018_P81C0 | A0018 | P81C0 | CH32 | 147 | 160 | 외부 | 1 | 175.5
14230 | A0018_P81C0 | A0018 | P81C0 | NN4B | 256 | 286 | 1도크 | 1 | 175.5
14231 | A0018_P82P0 | A0018 | P82P0 | CH32 | 147 | 160 | 외부 | 1 | 216
14232 | A0018_P82P0 | A0018 | P82P0 | NN4B | 256 | 286 | 1도크 | 1 | 216
14233 | A0018_P82S0 | A0018 | P82S0 | CH32 | 147 | 160 | 외부 | 1 | 216
14234 | A0018_P82S0 | A0018 | P82S0 | NN4B | 256 | 286 | 1도크 | 1 | 216
14235 | A0018_S113P | A0018 | S113P | CC13 | 129 | 133 | 2야드 판넬공장 | 15 | 300
14236 | A0018_S113S | A0018 | S113S | CC13 | 129 | 133 | 2야드 판넬공장 | 15 | 300
14237 | A0018_S11P2 | A0018 | S11P2 | K41 | 161 | 172 | 1도크 | 14 | 442.5
14238 | A0018_S11P2 | A0018 | S11P2 | H32 | 175 | 192 | 선행도장부 | 14 | 442.5
14239 | A0018_S11P2 | A0018 | S11P2 | NN4B | 203 | 222 | 1도크 | 14 | 442.5
14240 | A0018_S11S2 | A0018 | S11S2 | K41 | 161 | 172 | 1도크 | 14 | 442.5
14241 | A0018_S11S2 | A0018 | S11S2 | H32 | 175 | 192 | 선행도장부 | 14 | 442.5
14242 | A0018_S11S2 | A0018 | S11S2 | NN4B | 203 | 222 | 1도크 | 14 | 442.5
14243 | A0018_S123P | A0018 | S123P | CC13 | 136 | 140 | 2야드 판넬공장 | 16 | 360
14244 | A0018_S123S | A0018 | S123S | CC13 | 136 | 140 | 2야드 판넬공장 | 16 | 360
14245 | A0018_S12P2 | A0018 | S12P2 | K41 | 166 | 179 | 1도크 | 14 | 1032.5
14246 | A0018_S12P2 | A0018 | S12P2 | H32 | 181 | 195 | 선행도장부 | 14 | 1032.5
14247 | A0018_S12P2 | A0018 | S12P2 | NN4B | 207 | 224 | 1도크 | 14 | 1032.5
14248 | A0018_S12S2 | A0018 | S12S2 | K41 | 166 | 179 | 1도크 | 14 | 1032.5
14249 | A0018_S12S2 | A0018 | S12S2 | H32 | 181 | 195 | 선행도장부 | 14 | 1032.5
14250 | A0018_S12S2 | A0018 | S12S2 | NN4B | 207 | 224 | 1도크 | 14 | 1032.5
14251 | A0018_S133P | A0018 | S133P | CC13 | 139 | 145 | 2야드 판넬공장 | 19 | 427.5
14252 | A0018_S133S | A0018 | S133S | CC13 | 139 | 145 | 2야드 판넬공장 | 19 | 427.5
14253 | A0018_S143P | A0018 | S143P | CC13 | 138 | 144 | 선각공장 | 19 | 475
14254 | A0018_S143S | A0018 | S143S | CC13 | 138 | 144 | 선각공장 | 19 | 475
14255 | A0018_S14P0 | A0018 | S14P0 | C11 | 139 | 157 | 선각공장 | 3.5 | 513
14256 | A0018_S14P0 | A0018 | S14P0 | F21 | 159 | 164 | 선행의장부 | 3.5 | 513
14257 | A0018_S14P2 | A0018 | S14P2 | K41 | 168 | 181 | 1도크 | 14 | 1106.25
14258 | A0018_S14P2 | A0018 | S14P2 | H32 | 185 | 199 | 선행도장부 | 14 | 1106.25
14259 | A0018_S14P2 | A0018 | S14P2 | NN4B | 210 | 228 | 1도크 | 14 | 1106.25
14260 | A0018_S14S0 | A0018 | S14S0 | C11 | 139 | 157 | 선각공장 | 3.5 | 513
14261 | A0018_S14S0 | A0018 | S14S0 | F21 | 159 | 164 | 선행의장부 | 3.5 | 513
14262 | A0018_S14S2 | A0018 | S14S2 | K41 | 168 | 181 | 1도크 | 14 | 1106.25
14263 | A0018_S14S2 | A0018 | S14S2 | H32 | 185 | 199 | 선행도장부 | 14 | 1106.25
14264 | A0018_S14S2 | A0018 | S14S2 | NN4B | 210 | 228 | 1도크 | 14 | 1106.25
14265 | A0018_S153P | A0018 | S153P | CC13 | 143 | 147 | 선각공장 | 18.5 | 462.5
14266 | A0018_S153S | A0018 | S153S | CC13 | 143 | 147 | 선각공장 | 18.5 | 462.5
14267 | A0018_S15P0 | A0018 | S15P0 | C11 | 144 | 160 | 선각공장 | 3.5 | 499.5
14268 | A0018_S15P0 | A0018 | S15P0 | F21 | 164 | 167 | 선행의장부 | 3.5 | 499.5
14269 | A0018_S15S0 | A0018 | S15S0 | C11 | 144 | 160 | 선각공장 | 3.5 | 499.5
14270 | A0018_S15S0 | A0018 | S15S0 | F21 | 164 | 167 | 선행의장부 | 3.5 | 499.5
14271 | A0018_S163P | A0018 | S163P | CC13 | 186 | 192 | 선각공장 | 19 | 475
14272 | A0018_S163S | A0018 | S163S | CC13 | 186 | 192 | 선각공장 | 19 | 475
14273 | A0018_S16P0 | A0018 | S16P0 | C11 | 187 | 203 | 선각공장 | 3.5 | 513
14274 | A0018_S16P0 | A0018 | S16P0 | F21 | 207 | 213 | 선행의장부 | 3.5 | 513
14275 | A0018_S16P2 | A0018 | S16P2 | K41 | 215 | 224 | 1도크 | 14 | 1032.5
14276 | A0018_S16P2 | A0018 | S16P2 | H32 | 228 | 242 | 선행도장부 | 14 | 1032.5
14277 | A0018_S16P2 | A0018 | S16P2 | NN4B | 248 | 277 | 1도크 | 14 | 1032.5
14278 | A0018_S16S0 | A0018 | S16S0 | C11 | 187 | 203 | 선각공장 | 3.5 | 513
14279 | A0018_S16S0 | A0018 | S16S0 | F21 | 207 | 213 | 선행의장부 | 3.5 | 513
14280 | A0018_S16S2 | A0018 | S16S2 | K41 | 215 | 224 | 1도크 | 14 | 1032.5
14281 | A0018_S16S2 | A0018 | S16S2 | H32 | 228 | 242 | 선행도장부 | 14 | 1032.5
14282 | A0018_S16S2 | A0018 | S16S2 | NN4B | 248 | 277 | 1도크 | 14 | 1032.5
14283 | A0018_S173P | A0018 | S173P | CC13 | 185 | 189 | 선각공장 | 16 | 400
14284 | A0018_S173S | A0018 | S173S | CC13 | 185 | 189 | 선각공장 | 16 | 400
14285 | A0018_S17P0 | A0018 | S17P0 | C11 | 186 | 202 | 선각공장 | 3.5 | 432
14286 | A0018_S17P0 | A0018 | S17P0 | F21 | 206 | 210 | 선행의장부 | 3.5 | 432
14287 | A0018_S17S0 | A0018 | S17S0 | C11 | 186 | 202 | 선각공장 | 3.5 | 432
14288 | A0018_S17S0 | A0018 | S17S0 | F21 | 206 | 210 | 선행의장부 | 3.5 | 432
14289 | A0018_S183P | A0018 | S183P | CC13 | 187 | 193 | 선각공장 | 18 | 450
14290 | A0018_S183S | A0018 | S183S | CC13 | 187 | 193 | 선각공장 | 18 | 450
14291 | A0018_S18P0 | A0018 | S18P0 | C11 | 188 | 206 | 선각공장 | 3.5 | 450
14292 | A0018_S18P0 | A0018 | S18P0 | F21 | 208 | 214 | 선행의장부 | 3.5 | 450
14293 | A0018_S18P1 | A0018 | S18P1 | G41 | 216 | 227 | 선행의장부 | 3.5 | 850
14294 | A0018_S18P1 | A0018 | S18P1 | JX1 | 244 | 245 | 의장1부 | 3.5 | 850
14295 | A0018_S18P2 | A0018 | S18P2 | K41 | 216 | 227 | 1도크 | 14 | 1003
14296 | A0018_S18P2 | A0018 | S18P2 | H32 | 229 | 243 | 선행도장부 | 14 | 1003
14297 | A0018_S18P2 | A0018 | S18P2 | NN4B | 250 | 280 | 1도크 | 14 | 1003
14298 | A0018_S18S0 | A0018 | S18S0 | C11 | 188 | 206 | 선각공장 | 3.5 | 450
14299 | A0018_S18S0 | A0018 | S18S0 | F21 | 208 | 214 | 선행의장부 | 3.5 | 450
14300 | A0018_S18S1 | A0018 | S18S1 | G41 | 216 | 227 | 선행의장부 | 3.5 | 850
14301 | A0018_S18S1 | A0018 | S18S1 | JX1 | 244 | 245 | 의장1부 | 3.5 | 850
14302 | A0018_S18S2 | A0018 | S18S2 | K41 | 216 | 227 | 1도크 | 14 | 1003
14303 | A0018_S18S2 | A0018 | S18S2 | H32 | 229 | 243 | 선행도장부 | 14 | 1003
14304 | A0018_S18S2 | A0018 | S18S2 | NN4B | 250 | 280 | 1도크 | 14 | 1003
14305 | A0018_S19P0 | A0018 | S19P0 | CH32 | 193 | 208 | 외부 | 5.5 | 136
14306 | A0018_S19S0 | A0018 | S19S0 | CH32 | 193 | 208 | 외부 | 5.5 | 136
14307 | A0018_S20P0 | A0018 | S20P0 | C11 | 171 | 185 | 2야드 대조립공장 | 7.5 | 297.5
14308 | A0018_S20P0 | A0018 | S20P0 | H32 | 194 | 206 | 선행도장부 | 7.5 | 297.5
14309 | A0018_S20S0 | A0018 | S20S0 | C11 | 171 | 185 | 2야드 대조립공장 | 7.5 | 297.5
14310 | A0018_S20S0 | A0018 | S20S0 | H32 | 194 | 206 | 선행도장부 | 7.5 | 297.5
14311 | A0018_S21P0 | A0018 | S21P0 | C11 | 175 | 188 | 대조립 1공장 | 6 | 187
14312 | A0018_S21P0 | A0018 | S21P0 | H32 | 192 | 202 | 선행도장부 | 6 | 187
14313 | A0018_S21S0 | A0018 | S21S0 | C11 | 175 | 188 | 대조립 1공장 | 6 | 187
14314 | A0018_S21S0 | A0018 | S21S0 | H32 | 192 | 202 | 선행도장부 | 6 | 187
14315 | A0018_S22P0 | A0018 | S22P0 | CH32 | 196 | 210 | 외부 | 6 | 128
14316 | A0018_S22S0 | A0018 | S22S0 | CH32 | 196 | 210 | 외부 | 6 | 128
14317 | A0018_S23P0 | A0018 | S23P0 | C11 | 158 | 194 | 외부 | 6 | 271.25
14318 | A0018_S23P0 | A0018 | S23P0 | H32 | 196 | 208 | 선행도장부 | 6 | 271.25
14319 | A0018_S23S0 | A0018 | S23S0 | C11 | 158 | 194 | 외부 | 6 | 271.25
14320 | A0018_S23S0 | A0018 | S23S0 | H32 | 196 | 208 | 선행도장부 | 6 | 271.25
14321 | A0018_S24P0 | A0018 | S24P0 | C11 | 188 | 200 | 대조립 1공장 | 6 | 271.25
14322 | A0018_S24P0 | A0018 | S24P0 | H32 | 202 | 215 | 선행도장부 | 6 | 271.25
14323 | A0018_S24S0 | A0018 | S24S0 | C11 | 188 | 200 | 대조립 1공장 | 5.5 | 245
14324 | A0018_S24S0 | A0018 | S24S0 | H32 | 202 | 215 | 선행도장부 | 5.5 | 245
14325 | A0018_S25P0 | A0018 | S25P0 | C11 | 172 | 186 | 대조립 1공장 | 7.5 | 153
14326 | A0018_S25P0 | A0018 | S25P0 | F21 | 188 | 192 | 선행의장부 | 7.5 | 153
14327 | A0018_S25P0 | A0018 | S25P0 | H32 | 194 | 206 | 선행도장부 | 7.5 | 153
14328 | A0018_S25S0 | A0018 | S25S0 | C11 | 172 | 186 | 대조립 1공장 | 7.5 | 153
14329 | A0018_S25S0 | A0018 | S25S0 | F21 | 188 | 192 | 선행의장부 | 7.5 | 153
14330 | A0018_S25S0 | A0018 | S25S0 | H32 | 194 | 206 | 선행도장부 | 7.5 | 153
14331 | A0018_S39P0 | A0018 | S39P0 | C11 | 192 | 202 | 대조립 1공장 | 6 | 352
14332 | A0018_S39P0 | A0018 | S39P0 | F21 | 206 | 210 | 선행의장부 | 6 | 352
14333 | A0018_S39S0 | A0018 | S39S0 | C11 | 192 | 202 | 대조립 1공장 | 6 | 352
14334 | A0018_S39S0 | A0018 | S39S0 | F21 | 206 | 210 | 선행의장부 | 6 | 352
14335 | A0018_S40P0 | A0018 | S40P0 | C11 | 172 | 186 | 2야드 대조립공장 | 5 | 321.75
14336 | A0018_S40P0 | A0018 | S40P0 | F21 | 188 | 194 | 선행의장부 | 5 | 321.75
14337 | A0018_S40P0 | A0018 | S40P0 | H32 | 196 | 208 | 선행도장부 | 5 | 321.75
14338 | A0018_S40P0 | A0018 | S40P0 | JX1 | 224 | 228 | 의장1부 | 5 | 321.75
14339 | A0018_S40P3 | A0018 | S40P3 | LN4B | 245 | 284 | 1도크 | 14 | 445.5
14340 | A0018_S40S0 | A0018 | S40S0 | C11 | 172 | 186 | 2야드 대조립공장 | 5 | 321.75
14341 | A0018_S40S0 | A0018 | S40S0 | F21 | 188 | 194 | 선행의장부 | 5 | 321.75
14342 | A0018_S40S0 | A0018 | S40S0 | H32 | 196 | 208 | 선행도장부 | 5 | 321.75
14343 | A0018_S40S0 | A0018 | S40S0 | JX1 | 224 | 228 | 의장1부 | 5 | 321.75
14344 | A0018_S40S3 | A0018 | S40S3 | LN4B | 245 | 284 | 1도크 | 14 | 445.5
14345 | A0018_S41P0 | A0018 | S41P0 | CH32 | 195 | 210 | 외부 | 6.5 | 272
14346 | A0018_S41S0 | A0018 | S41S0 | CH32 | 195 | 210 | 외부 | 6.5 | 272
14347 | A0018_S42P0 | A0018 | S42P0 | C11 | 189 | 201 | 대조립 2공장 | 7 | 192
14348 | A0018_S42P0 | A0018 | S42P0 | H32 | 203 | 216 | 선행도장부 | 7 | 192
14349 | A0018_S42S0 | A0018 | S42S0 | C11 | 189 | 201 | 대조립 2공장 | 7 | 192
14350 | A0018_S42S0 | A0018 | S42S0 | H32 | 203 | 216 | 선행도장부 | 7 | 192
14351 | A0018_S43P0 | A0018 | S43P0 | C11 | 196 | 208 | 대조립 1공장 | 6.5 | 207
14352 | A0018_S43P0 | A0018 | S43P0 | H32 | 213 | 223 | 선행도장부 | 6.5 | 207
14353 | A0018_S43P3 | A0018 | S43P3 | LN4B | 243 | 280 | 1도크 | 8 | 612
14354 | A0018_S43S0 | A0018 | S43S0 | C11 | 196 | 208 | 대조립 1공장 | 6.5 | 207
14355 | A0018_S43S0 | A0018 | S43S0 | H32 | 213 | 223 | 선행도장부 | 6.5 | 207
14356 | A0018_S43S3 | A0018 | S43S3 | LN4B | 243 | 280 | 1도크 | 8 | 612
14357 | A0018_S44P0 | A0018 | S44P0 | C11 | 196 | 208 | 대조립 1공장 | 8 | 252
14358 | A0018_S44P0 | A0018 | S44P0 | H32 | 213 | 223 | 선행도장부 | 8 | 252
14359 | A0018_S44S0 | A0018 | S44S0 | C11 | 196 | 208 | 대조립 1공장 | 8 | 252
14360 | A0018_S44S0 | A0018 | S44S0 | H32 | 213 | 223 | 선행도장부 | 8 | 252
14361 | A0018_S45P0 | A0018 | S45P0 | C11 | 152 | 188 | 외부 | 7.5 | 209
14362 | A0018_S45P0 | A0018 | S45P0 | H32 | 194 | 206 | 선행도장부 | 7.5 | 209
14363 | A0018_S45S0 | A0018 | S45S0 | C11 | 152 | 188 | 외부 | 7 | 209
14364 | A0018_S45S0 | A0018 | S45S0 | H32 | 194 | 206 | 선행도장부 | 7 | 209
14365 | A0018_S61P0 | A0018 | S61P0 | C11 | 192 | 202 | 대조립 1공장 | 6 | 264
14366 | A0018_S61P0 | A0018 | S61P0 | F21 | 206 | 210 | 선행의장부 | 6 | 264
14367 | A0018_S61P0 | A0018 | S61P0 | H32 | 214 | 224 | 선행도장부 | 6 | 264
14368 | A0018_S61P3 | A0018 | S61P3 | LN4B | 249 | 286 | 1도크 | 8 | 552.5
14369 | A0018_S61S0 | A0018 | S61S0 | C11 | 192 | 202 | 대조립 1공장 | 6 | 264
14370 | A0018_S61S0 | A0018 | S61S0 | F21 | 206 | 210 | 선행의장부 | 6 | 264
14371 | A0018_S61S0 | A0018 | S61S0 | H32 | 214 | 224 | 선행도장부 | 6 | 264
14372 | A0018_S61S3 | A0018 | S61S3 | LN4B | 249 | 286 | 1도크 | 8 | 552.5
14373 | A0018_S62P0 | A0018 | S62P0 | C11 | 189 | 206 | 대조립 1공장 | 5.5 | 184
14374 | A0018_S62P0 | A0018 | S62P0 | F21 | 208 | 214 | 선행의장부 | 5.5 | 184
14375 | A0018_S62P0 | A0018 | S62P0 | H32 | 216 | 228 | 선행도장부 | 5.5 | 184
14376 | A0018_S62S0 | A0018 | S62S0 | C11 | 189 | 206 | 대조립 1공장 | 5.5 | 184
14377 | A0018_S62S0 | A0018 | S62S0 | F21 | 208 | 214 | 선행의장부 | 5.5 | 184
14378 | A0018_S62S0 | A0018 | S62S0 | H32 | 216 | 228 | 선행도장부 | 5.5 | 184
14379 | A0018_S63P0 | A0018 | S63P0 | C11 | 186 | 196 | 대조립 1공장 | 7.5 | 245
14380 | A0018_S63P0 | A0018 | S63P0 | F21 | 200 | 203 | 선행의장부 | 7.5 | 245
14381 | A0018_S63P0 | A0018 | S63P0 | H32 | 207 | 220 | 선행도장부 | 7.5 | 245
14382 | A0018_S63P3 | A0018 | S63P3 | LN4B | 251 | 290 | 1도크 | 11.5 | 442
14383 | A0018_S63S0 | A0018 | S63S0 | C11 | 186 | 196 | 대조립 1공장 | 7.5 | 245
14384 | A0018_S63S0 | A0018 | S63S0 | F21 | 200 | 203 | 선행의장부 | 7.5 | 245
14385 | A0018_S63S0 | A0018 | S63S0 | H32 | 207 | 220 | 선행도장부 | 7.5 | 245
14386 | A0018_S63S3 | A0018 | S63S3 | LN4B | 251 | 290 | 1도크 | 11.5 | 442
14387 | A0018_S64P0 | A0018 | S64P0 | C11 | 181 | 193 | 대조립 1공장 | 6 | 272
14388 | A0018_S64P0 | A0018 | S64P0 | F21 | 195 | 200 | 선행의장부 | 6 | 272
14389 | A0018_S64P0 | A0018 | S64P0 | H32 | 202 | 215 | 선행도장부 | 6 | 272
14390 | A0018_S64P0 | A0018 | S64P0 | JX1 | 234 | 236 | 의장1부 | 6 | 272
14391 | A0018_S64S0 | A0018 | S64S0 | C11 | 181 | 193 | 대조립 1공장 | 6 | 272
14392 | A0018_S64S0 | A0018 | S64S0 | F21 | 195 | 200 | 선행의장부 | 6 | 272
14393 | A0018_S64S0 | A0018 | S64S0 | H32 | 202 | 215 | 선행도장부 | 6 | 272
14394 | A0018_S64S0 | A0018 | S64S0 | JX1 | 234 | 236 | 의장1부 | 6 | 272
14395 | A0018_S65P0 | A0018 | S65P0 | C11 | 167 | 181 | 대조립 1공장 | 8 | 380
14396 | A0018_S65P0 | A0018 | S65P0 | F21 | 185 | 189 | 선행의장부 | 8 | 380
14397 | A0018_S65P0 | A0018 | S65P0 | H32 | 193 | 203 | 선행도장부 | 8 | 380
14398 | A0018_S65P0 | A0018 | S65P0 | JX1 | 217 | 221 | 의장1부 | 8 | 380
14399 | A0018_S65S0 | A0018 | S65S0 | C11 | 167 | 181 | 대조립 1공장 | 8 | 380
14400 | A0018_S65S0 | A0018 | S65S0 | F21 | 185 | 189 | 선행의장부 | 8 | 380
14401 | A0018_S65S0 | A0018 | S65S0 | H32 | 193 | 203 | 선행도장부 | 8 | 380
14402 | A0018_S65S0 | A0018 | S65S0 | JX1 | 217 | 221 | 의장1부 | 8 | 380
14403 | A0018_S812P | A0018 | S812P | CC13 | 69 | 82 | 2야드 중조공장 | 3.5 | 52.5
14404 | A0018_S812S | A0018 | S812S | CC13 | 69 | 82 | 2야드 중조공장 | 3.5 | 52.5
14405 | A0018_S822P | A0018 | S822P | CC13 | 78 | 96 | 2야드 중조공장 | 3.5 | 56
14406 | A0018_S822S | A0018 | S822S | CC13 | 78 | 96 | 2야드 중조공장 | 3.5 | 56
14407 | A0018_S832P | A0018 | S832P | CC13 | 96 | 108 | 2야드 중조공장 | 3.5 | 66.5
14408 | A0018_S832S | A0018 | S832S | CC13 | 96 | 108 | 2야드 중조공장 | 3.5 | 66.5
14409 | A0018_S842P | A0018 | S842P | CC13 | 74 | 84 | 2야드 중조공장 | 3.5 | 66.5
14410 | A0018_S842S | A0018 | S842S | CC13 | 74 | 84 | 2야드 중조공장 | 3.5 | 66.5
14411 | A0018_S852P | A0018 | S852P | CC13 | 102 | 116 | 2야드 중조공장 | 3.5 | 64.75
14412 | A0018_S852S | A0018 | S852S | CC13 | 102 | 116 | 2야드 중조공장 | 3.5 | 64.75
14413 | A0018_S862P | A0018 | S862P | CC13 | 161 | 174 | 2야드 중조공장 | 3.5 | 66.5
14414 | A0018_S862S | A0018 | S862S | CC13 | 161 | 174 | 2야드 중조공장 | 3.5 | 66.5
14415 | A0018_S872P | A0018 | S872P | CC13 | 125 | 143 | 2야드 중조공장 | 3.5 | 56
14416 | A0018_S872S | A0018 | S872S | CC13 | 125 | 143 | 2야드 중조공장 | 3.5 | 56
14417 | A0018_S882P | A0018 | S882P | CC13 | 138 | 150 | 2야드 중조공장 | 3.5 | 63
14418 | A0018_S882S | A0018 | S882S | CC13 | 138 | 150 | 2야드 중조공장 | 3.5 | 63
14419 | A0018_S892P | A0018 | S892P | CC13 | 140 | 152 | 2야드 중조공장 | 3.5 | 56
14420 | A0018_S892S | A0018 | S892S | CC13 | 140 | 152 | 2야드 중조공장 | 3.5 | 56
14421 | A0018_S902P | A0018 | S902P | CC13 | 105 | 118 | 2야드 중조공장 | 3.5 | 57.75
14422 | A0018_S902S | A0018 | S902S | CC13 | 105 | 118 | 2야드 중조공장 | 3.5 | 57.75
14423 | A0018_S912P | A0018 | S912P | CC13 | 111 | 126 | 2야드 중조공장 | 3.5 | 56
14424 | A0018_S912S | A0018 | S912S | CC13 | 111 | 126 | 2야드 중조공장 | 3.5 | 56
14425 | A0018_S922P | A0018 | S922P | CC13 | 116 | 131 | 2야드 중조공장 | 3.5 | 56
14426 | A0018_S922S | A0018 | S922S | CC13 | 116 | 131 | 2야드 중조공장 | 3.5 | 56
14427 | A0018_S942P | A0018 | S942P | CC13 | 67 | 77 | 2야드 중조공장 | 3.5 | 52.5
14428 | A0018_S942S | A0018 | S942S | CC13 | 67 | 77 | 2야드 중조공장 | 3.5 | 52.5
14429 | A0018_S952P | A0018 | S952P | CC13 | 109 | 122 | 2야드 중조공장 | 3.5 | 49
14430 | A0018_S952S | A0018 | S952S | CC13 | 109 | 122 | 2야드 중조공장 | 3.5 | 49
14431 | A0018_S962P | A0018 | S962P | CC13 | 76 | 94 | 2야드 중조공장 | 3.5 | 52.5
14432 | A0018_S962S | A0018 | S962S | CC13 | 76 | 94 | 2야드 중조공장 | 3.5 | 52.5
14433 | A0018_S972P | A0018 | S972P | CC13 | 81 | 101 | 2야드 중조공장 | 3.5 | 49
14434 | A0018_S972S | A0018 | S972S | CC13 | 81 | 101 | 2야드 중조공장 | 3.5 | 49
14435 | A0018_T11C0 | A0018 | T11C0 | CJX1 | 139 | 160 | 외부 | 2 | 619.5
14436 | A0018_T11C0 | A0018 | T11C0 | MX1 | 196 | 199 | 의장1부 | 2 | 619.5
14437 | A0018_T11C0 | A0018 | T11C0 | NN4B | 202 | 221 | 1도크 | 2 | 619.5
14438 | A0018_T12C0 | A0018 | T12C0 | CJX1 | 140 | 161 | 외부 | 2 | 619.5
14439 | A0018_T12C0 | A0018 | T12C0 | MX1 | 200 | 201 | 의장1부 | 2 | 619.5
14440 | A0018_T12C0 | A0018 | T12C0 | NN4B | 206 | 223 | 1도크 | 2 | 619.5
14441 | A0018_T13C0 | A0018 | T13C0 | CJX1 | 141 | 165 | 외부 | 2 | 619.5
14442 | A0018_T13C0 | A0018 | T13C0 | MX1 | 200 | 201 | 의장1부 | 2 | 619.5
14443 | A0018_T13C0 | A0018 | T13C0 | NN4B | 206 | 223 | 1도크 | 2 | 619.5
14444 | A0018_T14C0 | A0018 | T14C0 | CJX1 | 201 | 223 | 외부 | 2 | 619.5
14445 | A0018_T14C0 | A0018 | T14C0 | MX1 | 238 | 241 | 의장1부 | 2 | 619.5
14446 | A0018_T14C0 | A0018 | T14C0 | NN4B | 244 | 273 | 1도크 | 2 | 619.5
14447 | A0018_T15C0 | A0018 | T15C0 | CJX1 | 201 | 227 | 외부 | 2 | 619.5
14448 | A0018_T15C0 | A0018 | T15C0 | MX1 | 242 | 243 | 의장1부 | 2 | 619.5
14449 | A0018_T15C0 | A0018 | T15C0 | NN4B | 248 | 277 | 1도크 | 2 | 619.5
14450 | A0018_T16P0 | A0018 | T16P0 | CJX1 | 181 | 202 | 외부 | 2 | 575.25
14451 | A0018_T16S0 | A0018 | T16S0 | CJX1 | 181 | 202 | 외부 | 2 | 531
14452 | A0018_T17P0 | A0018 | T17P0 | CJX1 | 195 | 228 | 외부 | 2 | 575.25
14453 | A0018_T17P3 | A0018 | T17P3 | LN4B | 253 | 292 | 1도크 | 2 | 1091.5
14454 | A0018_T17S0 | A0018 | T17S0 | CJX1 | 195 | 228 | 외부 | 2 | 531
14455 | A0018_T18C0 | A0018 | T18C0 | CJX1 | 189 | 244 | 외부 | 2 | 378
14456 | A0018_T18C0 | A0018 | T18C0 | MX1 | 259 | 273 | 의장1부 | 2 | 378
14457 | A0018_T18C0 | A0018 | T18C0 | NN4B | 278 | 297 | 1도크 | 2 | 378
14458 | A0018_T21C0 | A0018 | T21C0 | CJX1 | 139 | 160 | 외부 | 2 | 619.5
14459 | A0018_T21C0 | A0018 | T21C0 | MX1 | 194 | 195 | 의장1부 | 2 | 619.5
14460 | A0018_T21C0 | A0018 | T21C0 | NN4B | 200 | 217 | 1도크 | 2 | 619.5
14461 | A0018_T22C0 | A0018 | T22C0 | CJX1 | 140 | 161 | 외부 | 2 | 619.5
14462 | A0018_T22C0 | A0018 | T22C0 | MX1 | 196 | 199 | 의장1부 | 2 | 619.5
14463 | A0018_T22C0 | A0018 | T22C0 | NN4B | 202 | 221 | 1도크 | 2 | 619.5
14464 | A0018_T234P | A0018 | T234P | CC13 | 104 | 110 | 외부 | 11 | 203.5
14465 | A0018_T234S | A0018 | T234S | CC13 | 104 | 110 | 외부 | 10.5 | 194.25
14466 | A0018_T23C0 | A0018 | T23C0 | CJX1 | 141 | 168 | 외부 | 2 | 619.5
14467 | A0018_T23C0 | A0018 | T23C0 | MX1 | 200 | 201 | 의장1부 | 2 | 619.5
14468 | A0018_T23C0 | A0018 | T23C0 | NN4B | 206 | 223 | 1도크 | 2 | 619.5
14469 | A0018_T24C0 | A0018 | T24C0 | CJX1 | 196 | 223 | 외부 | 2 | 619.5
14470 | A0018_T24C0 | A0018 | T24C0 | MX1 | 238 | 241 | 의장1부 | 2 | 619.5
14471 | A0018_T24C0 | A0018 | T24C0 | NN4B | 244 | 273 | 1도크 | 2 | 619.5
14472 | A0018_T25C0 | A0018 | T25C0 | CJX1 | 189 | 227 | 외부 | 2 | 619.5
14473 | A0018_T25C0 | A0018 | T25C0 | MX1 | 242 | 243 | 의장1부 | 2 | 619.5
14474 | A0018_T25C0 | A0018 | T25C0 | NN4B | 248 | 277 | 1도크 | 2 | 619.5
14475 | A0018_T263P | A0018 | T263P | CC13 | 122 | 126 | 외부 | 8 | 104
14476 | A0018_T263S | A0018 | T263S | CC13 | 122 | 126 | 외부 | 8 | 68
14477 | A0018_T264C | A0018 | T264C | CC13 | 122 | 126 | 외부 | 8 | 124
14478 | A0018_T26C0 | A0018 | T26C0 | CJX1 | 172 | 195 | 외부 | 8 | 388.5
14479 | A0018_T26C3 | A0018 | T26C3 | LN4B | 238 | 276 | 1도크 | 13.5 | 283.5
14480 | A0018_T273P | A0018 | T273P | CC13 | 129 | 133 | 외부 | 6 | 63
14481 | A0018_T273S | A0018 | T273S | CC13 | 129 | 133 | 외부 | 6 | 63
14482 | A0018_T274C | A0018 | T274C | CC13 | 129 | 133 | 외부 | 6 | 93
14483 | A0018_T27C0 | A0018 | T27C0 | CJX1 | 181 | 208 | 외부 | 6 | 388.5
14484 | A0018_T28P0 | A0018 | T28P0 | CJX1 | 182 | 216 | 외부 | 2 | 526.5
14485 | A0018_T28P3 | A0018 | T28P3 | LN4B | 251 | 290 | 1도크 | 2 | 999
14486 | A0018_T28S0 | A0018 | T28S0 | CJX1 | 182 | 216 | 외부 | 2 | 486
14487 | A0018_T29P0 | A0018 | T29P0 | CJX1 | 200 | 231 | 외부 | 2 | 526.5
14488 | A0018_T29P3 | A0018 | T29P3 | LN4B | 253 | 292 | 1도크 | 2 | 999
14489 | A0018_T29S0 | A0018 | T29S0 | CJX1 | 200 | 231 | 외부 | 2 | 486
14490 | A0018_T31P0 | A0018 | T31P0 | CJX1 | 119 | 143 | 외부 | 2 | 339.25
14491 | A0018_T31S0 | A0018 | T31S0 | CJX1 | 119 | 143 | 외부 | 2 | 339.25
14492 | A0018_T32P0 | A0018 | T32P0 | CJX1 | 123 | 146 | 외부 | 2 | 339.25
14493 | A0018_T32S0 | A0018 | T32S0 | CJX1 | 123 | 146 | 외부 | 2 | 339.25
14494 | A0018_T33P0 | A0018 | T33P0 | CJX1 | 125 | 150 | 외부 | 2 | 339.25
14495 | A0018_T33S0 | A0018 | T33S0 | CJX1 | 125 | 150 | 외부 | 2 | 339.25
14496 | A0018_T34P0 | A0018 | T34P0 | CJX1 | 153 | 181 | 외부 | 2 | 339.25
14497 | A0018_T34S0 | A0018 | T34S0 | CJX1 | 153 | 181 | 외부 | 2 | 339.25
14498 | A0018_T35P0 | A0018 | T35P0 | CJX1 | 148 | 180 | 외부 | 2 | 339.25
14499 | A0018_T35S0 | A0018 | T35S0 | CJX1 | 148 | 180 | 외부 | 2 | 339.25
14500 | A0018_T41P0 | A0018 | T41P0 | CJX1 | 120 | 144 | 외부 | 2 | 310.5
14501 | A0018_T41S0 | A0018 | T41S0 | CJX1 | 120 | 144 | 외부 | 2 | 310.5
14502 | A0018_T42P0 | A0018 | T42P0 | CJX1 | 124 | 147 | 외부 | 2 | 339.25
14503 | A0018_T42S0 | A0018 | T42S0 | CJX1 | 124 | 147 | 외부 | 2 | 339.25
14504 | A0018_T434P | A0018 | T434P | CC13 | 83 | 95 | 외부 | 6.5 | 120.25
14505 | A0018_T434S | A0018 | T434S | CC13 | 83 | 95 | 외부 | 6.5 | 120.25
14506 | A0018_T43P0 | A0018 | T43P0 | CJX1 | 126 | 153 | 외부 | 2 | 339.25
14507 | A0018_T43S0 | A0018 | T43S0 | CJX1 | 126 | 153 | 외부 | 2 | 339.25
14508 | A0018_T443P | A0018 | T443P | CC13 | 125 | 131 | 외부 | 6.5 | 74.75
14509 | A0018_T443S | A0018 | T443S | CC13 | 125 | 131 | 외부 | 6.5 | 74.75
14510 | A0018_T44P0 | A0018 | T44P0 | CJX1 | 154 | 182 | 외부 | 2 | 339.25
14511 | A0018_T44S0 | A0018 | T44S0 | CJX1 | 154 | 182 | 외부 | 2 | 339.25
14512 | A0018_T453P | A0018 | T453P | CC13 | 116 | 122 | 외부 | 6.5 | 74.75
14513 | A0018_T453S | A0018 | T453S | CC13 | 116 | 122 | 외부 | 6.5 | 74.75
14514 | A0018_T45P0 | A0018 | T45P0 | CJX1 | 145 | 174 | 외부 | 2 | 339.25
14515 | A0018_T45S0 | A0018 | T45S0 | CJX1 | 145 | 174 | 외부 | 2 | 339.25
14516 | A0018_T463P | A0018 | T463P | CC13 | 126 | 132 | 외부 | 8 | 92
14517 | A0018_T463S | A0018 | T463S | CC13 | 126 | 132 | 외부 | 8 | 92
14518 | A0018_T464P | A0018 | T464P | CC13 | 126 | 132 | 외부 | 8 | 104
14519 | A0018_T464S | A0018 | T464S | CC13 | 126 | 132 | 외부 | 8 | 104
14520 | A0018_T46P0 | A0018 | T46P0 | CJX1 | 169 | 194 | 외부 | 8 | 184
14521 | A0018_T46S0 | A0018 | T46S0 | CJX1 | 169 | 195 | 외부 | 8 | 184
14522 | A0018_T473P | A0018 | T473P | CC13 | 136 | 140 | 외부 | 6 | 69
14523 | A0018_T473S | A0018 | T473S | CC13 | 136 | 140 | 외부 | 6 | 69
14524 | A0018_T474P | A0018 | T474P | CC13 | 136 | 140 | 외부 | 6 | 78
14525 | A0018_T474S | A0018 | T474S | CC13 | 136 | 140 | 외부 | 6 | 78
14526 | A0018_T47P0 | A0018 | T47P0 | CJX1 | 181 | 210 | 외부 | 6 | 184
14527 | A0018_T47S0 | A0018 | T47S0 | CJX1 | 172 | 210 | 외부 | 6 | 184
14528 | A0018_T663P | A0018 | T663P | CC13 | 111 | 118 | 외부 | 5.5 | 132
14529 | A0018_T663S | A0018 | T663S | CC13 | 111 | 118 | 외부 | 5.5 | 96.25
14530 | A0018_T66P0 | A0018 | T66P0 | CJX1 | 162 | 187 | 외부 | 5.5 | 276
14531 | A0018_T66P3 | A0018 | T66P3 | LN4B | 250 | 287 | 1도크 | 14 | 679
14532 | A0018_T66S0 | A0018 | T66S0 | CJX1 | 162 | 187 | 외부 | 5.5 | 201.25
14533 | A0018_T673P | A0018 | T673P | CC13 | 116 | 119 | 외부 | 8 | 192
14534 | A0018_T673S | A0018 | T673S | CC13 | 116 | 119 | 외부 | 8 | 192
14535 | A0018_T674P | A0018 | T674P | CC13 | 116 | 119 | 외부 | 5.6492 | 250.9341
14536 | A0018_T675P | A0018 | T675P | CC13 | 116 | 119 | 외부 | 5.6492 | 250.9341
14537 | A0018_T67P0 | A0018 | T67P0 | CJX1 | 165 | 188 | 외부 | 8 | 276
14538 | A0018_T67S0 | A0018 | T67S0 | CJX1 | 165 | 188 | 외부 | 8 | 276
14539 | A0018_T81P0 | A0018 | T81P0 | CJX1 | 132 | 153 | 외부 | 2 | 258.75
14540 | A0018_T81P3 | A0018 | T81P3 | LN4B | 195 | 221 | 1도크 | 2 | 500.25
14541 | A0018_T81S0 | A0018 | T81S0 | CJX1 | 132 | 153 | 외부 | 2 | 247.25
14542 | A0018_T82P0 | A0018 | T82P0 | CJX1 | 133 | 157 | 외부 | 2 | 360.75
14543 | A0018_T82P3 | A0018 | T82P3 | LN4B | 196 | 222 | 1도크 | 2 | 711.75
14544 | A0018_T82S0 | A0018 | T82S0 | CJX1 | 133 | 157 | 외부 | 2 | 360.75
14545 | A0018_T83P0 | A0018 | T83P0 | CJX1 | 138 | 161 | 외부 | 2 | 306
14546 | A0018_T83P3 | A0018 | T83P3 | LN4B | 221 | 244 | 1도크 | 2 | 620.5
14547 | A0018_T83S0 | A0018 | T83S0 | CJX1 | 138 | 161 | 외부 | 2 | 323
14548 | A0018_T91P0 | A0018 | T91P0 | CJX1 | 159 | 185 | 외부 | 2.5 | 133.25
14549 | A0018_T91S0 | A0018 | T91S0 | CJX1 | 159 | 185 | 외부 | 2.5 | 143
14550 | A0019_A11A0 | A0019 | A11A0 | CH32 | 106 | 119 | 외부 | 4.5 | 47.25
14551 | A0019_A21C0 | A0019 | A21C0 | CJX1 | 124 | 143 | 외부 | 9.5 | 279
14552 | A0019_A21C3 | A0019 | A21C3 | LN4B | 180 | 217 | 1도크 | 10 | 900
14553 | A0019_A221C | A0019 | A221C | CC13 | 127 | 138 | 외부 | 5.8115 | 267.0383
14554 | A0019_A223C | A0019 | A223C | CC13 | 127 | 138 | 외부 | 5.8115 | 267.0383
14555 | A0019_A22C0 | A0019 | A22C0 | C11 | 129 | 171 | 외부 | 8.5 | 201.5
14556 | A0019_A22C0 | A0019 | A22C0 | H32 | 179 | 203 | 선행도장부 | 8.5 | 201.5
14557 | A0019_A22C0 | A0019 | A22C0 | JX1 | 206 | 208 | 의장1부 | 8.5 | 201.5
14558 | A0019_A22C3 | A0019 | A22C3 | LN4B | 229 | 259 | 1도크 | 9 | 611
14559 | A0019_A233P | A0019 | A233P | CC13 | 83 | 88 | 외부 | 8 | 80
14560 | A0019_A233S | A0019 | A233S | CC13 | 83 | 88 | 외부 | 8 | 80
14561 | A0019_A234P | A0019 | A234P | CC13 | 83 | 88 | 외부 | 13 | 234
14562 | A0019_A234S | A0019 | A234S | CC13 | 83 | 88 | 외부 | 13 | 234
14563 | A0019_A23P0 | A0019 | A23P0 | CJX1 | 125 | 150 | 외부 | 6 | 216
14564 | A0019_A23S0 | A0019 | A23S0 | CJX1 | 125 | 150 | 외부 | 6 | 216
14565 | A0019_A243P | A0019 | A243P | CC13 | 123 | 126 | 외부 | 13 | 169
14566 | A0019_A243S | A0019 | A243S | CC13 | 123 | 126 | 외부 | 13 | 169
14567 | A0019_A24P0 | A0019 | A24P0 | CJX1 | 159 | 182 | 외부 | 5 | 208
14568 | A0019_A24S0 | A0019 | A24S0 | CJX1 | 159 | 182 | 외부 | 5 | 208
14569 | A0019_A313C | A0019 | A313C | CC13 | 116 | 123 | 외부 | 8 | 136
14570 | A0019_A314C | A0019 | A314C | CC13 | 116 | 123 | 외부 | 8 | 136
14571 | A0019_A31C0 | A0019 | A31C0 | CJX1 | 152 | 178 | 외부 | 8 | 331.5
14572 | A0019_A31C3 | A0019 | A31C3 | LN4B | 243 | 269 | 1도크 | 17 | 867
14573 | A0019_A323P | A0019 | A323P | CC13 | 117 | 124 | 외부 | 8 | 108
14574 | A0019_A323S | A0019 | A323S | CC13 | 117 | 124 | 외부 | 8 | 108
14575 | A0019_A32P0 | A0019 | A32P0 | CJX1 | 153 | 179 | 외부 | 10 | 272
14576 | A0019_A32S0 | A0019 | A32S0 | CJX1 | 153 | 179 | 외부 | 10 | 272
14577 | A0019_A41A0 | A0019 | A41A0 | C11 | 69 | 213 | 외부 | 2 | 90
14578 | A0019_A41A0 | A0019 | A41A0 | H32 | 215 | 223 | 선행도장부 | 2 | 90
14579 | A0019_B11P0 | A0019 | B11P0 | C11 | 103 | 115 | 대조립 2공장 | 2.5 | 310
14580 | A0019_B11P0 | A0019 | B11P0 | H32 | 117 | 129 | 선행도장부 | 2.5 | 310
14581 | A0019_B11P3 | A0019 | B11P3 | LN4B | 161 | 199 | 1도크 | 10 | 1120
14582 | A0019_B11S0 | A0019 | B11S0 | C11 | 103 | 115 | 대조립 2공장 | 2.5 | 210
14583 | A0019_B11S0 | A0019 | B11S0 | H32 | 117 | 129 | 선행도장부 | 2.5 | 210
14584 | A0019_B11S3 | A0019 | B11S3 | LN4B | 161 | 199 | 1도크 | 10 | 920
14585 | A0019_B12P0 | A0019 | B12P0 | C11 | 104 | 116 | 대조립 2공장 | 2.5 | 430
14586 | A0019_B12P0 | A0019 | B12P0 | H32 | 118 | 130 | 선행도장부 | 2.5 | 430
14587 | A0019_B12S0 | A0019 | B12S0 | C11 | 104 | 116 | 대조립 2공장 | 2.5 | 330
14588 | A0019_B12S0 | A0019 | B12S0 | H32 | 118 | 130 | 선행도장부 | 2.5 | 330
14589 | A0019_B13P2 | A0019 | B13P2 | K41 | 129 | 139 | 선행의장부 | 5 | 1120
14590 | A0019_B13P2 | A0019 | B13P2 | H32 | 143 | 157 | 선행도장부 | 5 | 1120
14591 | A0019_B13P2 | A0019 | B13P2 | NN4B | 172 | 201 | 1도크 | 5 | 1120
14592 | A0019_B13S2 | A0019 | B13S2 | K41 | 129 | 139 | 선행의장부 | 5 | 920
14593 | A0019_B13S2 | A0019 | B13S2 | H32 | 143 | 157 | 선행도장부 | 5 | 920
14594 | A0019_B13S2 | A0019 | B13S2 | NN4B | 172 | 201 | 1도크 | 5 | 920
14595 | A0019_B153P | A0019 | B153P | CC13 | 166 | 172 | 선각공장 | 18.5 | 490.25
14596 | A0019_B153S | A0019 | B153S | CC13 | 166 | 172 | 선각공장 | 18.5 | 397.75
14597 | A0019_B15P0 | A0019 | B15P0 | CC15 | 180 | 201 | 선각공장 | 2.5 | 490.25
14598 | A0019_B15P2 | A0019 | B15P2 | K41 | 206 | 215 | 선행의장부 | 5 | 1092
14599 | A0019_B15P2 | A0019 | B15P2 | H32 | 217 | 235 | 선행도장부 | 5 | 1092
14600 | A0019_B15P2 | A0019 | B15P2 | NN4B | 241 | 259 | 1도크 | 5 | 1092
14601 | A0019_B15S0 | A0019 | B15S0 | CC15 | 180 | 201 | 선각공장 | 2.5 | 397.75
14602 | A0019_B15S2 | A0019 | B15S2 | K41 | 206 | 215 | 선행의장부 | 5 | 897
14603 | A0019_B15S2 | A0019 | B15S2 | H32 | 217 | 235 | 선행도장부 | 5 | 897
14604 | A0019_B15S2 | A0019 | B15S2 | NN4B | 241 | 259 | 1도크 | 5 | 897
14605 | A0019_B163P | A0019 | B163P | CC13 | 159 | 165 | 선각공장 | 20 | 530
14606 | A0019_B163P | A0019 | B163P | F21 | 166 | 171 | 선행의장부 | 20 | 530
14607 | A0019_B163S | A0019 | B163S | CC13 | 159 | 165 | 선각공장 | 20 | 430
14608 | A0019_B163S | A0019 | B163S | F21 | 166 | 171 | 선행의장부 | 20 | 430
14609 | A0019_B16P0 | A0019 | B16P0 | CC15 | 173 | 196 | 선각공장 | 2.5 | 530
14610 | A0019_B16S0 | A0019 | B16S0 | CC15 | 173 | 196 | 선각공장 | 2.5 | 430
14611 | A0019_B17P1 | A0019 | B17P1 | G41 | 166 | 175 | 선행의장부 | 2.5 | 955.5
14612 | A0019_B17P1 | A0019 | B17P1 | H32 | 179 | 207 | 선행도장부 | 2.5 | 955.5
14613 | A0019_B17P3 | A0019 | B17P3 | LN4B | 237 | 263 | 1도크 | 10 | 1092
14614 | A0019_B17S1 | A0019 | B17S1 | G41 | 166 | 175 | 선행의장부 | 2.5 | 760.5
14615 | A0019_B17S1 | A0019 | B17S1 | H32 | 179 | 207 | 선행도장부 | 2.5 | 760.5
14616 | A0019_B17S3 | A0019 | B17S3 | LN4B | 237 | 263 | 1도크 | 10 | 897
14617 | A0019_B19P0 | A0019 | B19P0 | C11 | 143 | 153 | 대조립 2공장 | 5 | 306
14618 | A0019_B19P0 | A0019 | B19P0 | F21 | 157 | 160 | 선행의장부 | 5 | 306
14619 | A0019_B19P1 | A0019 | B19P1 | G41 | 165 | 174 | 선행의장부 | 2.5 | 676.5
14620 | A0019_B19P1 | A0019 | B19P1 | H32 | 178 | 206 | 선행도장부 | 2.5 | 676.5
14621 | A0019_B19P3 | A0019 | B19P3 | LN4B | 239 | 265 | 1도크 | 10 | 924
14622 | A0019_B19S0 | A0019 | B19S0 | C11 | 143 | 153 | 대조립 2공장 | 5 | 306
14623 | A0019_B19S0 | A0019 | B19S0 | F21 | 157 | 160 | 선행의장부 | 5 | 306
14624 | A0019_B19S0 | A0019 | B19S0 | H32 | 178 | 201 | 선행도장부 | 5 | 306
14625 | A0019_B20S0 | A0019 | B20S0 | C11 | 150 | 160 | 대조립 2공장 | 2.5 | 224
14626 | A0019_B20S0 | A0019 | B20S0 | H32 | 175 | 200 | 선행도장부 | 2.5 | 224
14627 | A0019_B21A0 | A0019 | B21A0 | C11 | 151 | 161 | 대조립 2공장 | 5 | 425
14628 | A0019_B21A0 | A0019 | B21A0 | H32 | 182 | 208 | 선행도장부 | 5 | 425
14629 | A0019_B21A3 | A0019 | B21A3 | LN4B | 243 | 269 | 1도크 | 13 | 2295
14630 | A0019_B22A0 | A0019 | B22A0 | C11 | 152 | 164 | 대조립 2공장 | 5 | 340
14631 | A0019_B22A0 | A0019 | B22A0 | H32 | 182 | 208 | 선행도장부 | 5 | 340
14632 | A0019_B23A0 | A0019 | B23A0 | C11 | 166 | 179 | 대조립 2공장 | 5 | 238
14633 | A0019_B23A0 | A0019 | B23A0 | H32 | 181 | 207 | 선행도장부 | 5 | 238
14634 | A0019_B23A0 | A0019 | B23A0 | JX1 | 216 | 217 | 의장1부 | 5 | 238
14635 | A0019_B243A | A0019 | B243A | CC13 | 143 | 150 | 대조립 1공장 | 2.5 | 153
14636 | A0019_B24A0 | A0019 | B24A0 | C11 | 153 | 172 | 대조립 1공장 | 5 | 212.5
14637 | A0019_B24A0 | A0019 | B24A0 | F21 | 174 | 179 | 선행의장부 | 5 | 212.5
14638 | A0019_B24A0 | A0019 | B24A0 | H32 | 181 | 207 | 선행도장부 | 5 | 212.5
14639 | A0019_B24A0 | A0019 | B24A0 | JX1 | 217 | 220 | 의장1부 | 5 | 212.5
14640 | A0019_B51P0 | A0019 | B51P0 | CJX1 | 96 | 118 | 외부 | 8 | 380
14641 | A0019_B51S0 | A0019 | B51S0 | CJX1 | 96 | 118 | 외부 | 8 | 380
14642 | A0019_B52P0 | A0019 | B52P0 | CJX1 | 99 | 122 | 외부 | 6 | 256.5
14643 | A0019_B52S0 | A0019 | B52S0 | CJX1 | 99 | 122 | 외부 | 6 | 256.5
14644 | A0019_B57P0 | A0019 | B57P0 | C11 | 147 | 159 | 외부 | 7 | 220
14645 | A0019_B57P0 | A0019 | B57P0 | H32 | 173 | 196 | 선행도장부 | 7 | 220
14646 | A0019_B57P0 | A0019 | B57P0 | JX1 | 209 | 213 | 의장1부 | 7 | 220
14647 | A0019_B57S0 | A0019 | B57S0 | C11 | 147 | 159 | 외부 | 7 | 220
14648 | A0019_B57S0 | A0019 | B57S0 | H32 | 173 | 196 | 선행도장부 | 7 | 220
14649 | A0019_B57S0 | A0019 | B57S0 | JX1 | 209 | 213 | 의장1부 | 7 | 220
14650 | A0019_C110A | A0019 | C110A | CH32 | 60 | 66 | 외부 | 5.8115 | 267.0383
14651 | A0019_C120A | A0019 | C120A | CH32 | 61 | 67 | 외부 | 5.8115 | 267.0383
14652 | A0019_C130A | A0019 | C130A | CH32 | 119 | 125 | 외부 | 5.8115 | 267.0383
14653 | A0019_C140A | A0019 | C140A | CH32 | 120 | 126 | 외부 | 5.8115 | 267.0383
14654 | A0019_C150A | A0019 | C150A | CH32 | 124 | 130 | 외부 | 5.8115 | 267.0383
14655 | A0019_C160P | A0019 | C160P | CH32 | 106 | 112 | 외부 | 5.8115 | 267.0383
14656 | A0019_C160S | A0019 | C160S | CH32 | 106 | 112 | 외부 | 5.8115 | 267.0383
14657 | A0019_C170P | A0019 | C170P | CH32 | 110 | 116 | 외부 | 5.8115 | 267.0383
14658 | A0019_C170S | A0019 | C170S | CH32 | 110 | 116 | 외부 | 5.8115 | 267.0383
14659 | A0019_C180P | A0019 | C180P | CH32 | 126 | 133 | 외부 | 5.8115 | 267.0383
14660 | A0019_C180S | A0019 | C180S | CH32 | 126 | 133 | 외부 | 5.8115 | 267.0383
14661 | A0019_C210A | A0019 | C210A | CH32 | 62 | 68 | 외부 | 5.8115 | 267.0383
14662 | A0019_C220A | A0019 | C220A | CH32 | 74 | 80 | 외부 | 5.8115 | 267.0383
14663 | A0019_C230A | A0019 | C230A | CH32 | 74 | 80 | 외부 | 5.8115 | 267.0383
14664 | A0019_C240A | A0019 | C240A | CH32 | 125 | 131 | 외부 | 5.8115 | 267.0383
14665 | A0019_C250A | A0019 | C250A | CH32 | 120 | 126 | 외부 | 5.8115 | 267.0383
14666 | A0019_C260C | A0019 | C260C | CH32 | 104 | 110 | 외부 | 5.8115 | 267.0383
14667 | A0019_C270C | A0019 | C270C | CH32 | 112 | 118 | 외부 | 5.8115 | 267.0383
14668 | A0019_C280P | A0019 | C280P | CH32 | 109 | 115 | 외부 | 5.8115 | 267.0383
14669 | A0019_C280S | A0019 | C280S | CH32 | 109 | 115 | 외부 | 5.8115 | 267.0383
14670 | A0019_C290P | A0019 | C290P | CH32 | 118 | 124 | 외부 | 5.8115 | 267.0383
14671 | A0019_C290S | A0019 | C290S | CH32 | 118 | 124 | 외부 | 5.8115 | 267.0383
14672 | A0019_C310P | A0019 | C310P | CH32 | 42 | 48 | 외부 | 5.8115 | 267.0383
14673 | A0019_C310S | A0019 | C310S | CH32 | 42 | 48 | 외부 | 5.8115 | 267.0383
14674 | A0019_C320P | A0019 | C320P | CH32 | 47 | 53 | 외부 | 5.8115 | 267.0383
14675 | A0019_C320S | A0019 | C320S | CH32 | 47 | 53 | 외부 | 5.8115 | 267.0383
14676 | A0019_C330P | A0019 | C330P | CH32 | 83 | 89 | 외부 | 5.8115 | 267.0383
14677 | A0019_C330S | A0019 | C330S | CH32 | 83 | 89 | 외부 | 5.8115 | 267.0383
14678 | A0019_C340P | A0019 | C340P | CH32 | 84 | 90 | 외부 | 5.8115 | 267.0383
14679 | A0019_C340S | A0019 | C340S | CH32 | 84 | 90 | 외부 | 5.8115 | 267.0383
14680 | A0019_C350P | A0019 | C350P | CH32 | 81 | 87 | 외부 | 5.8115 | 267.0383
14681 | A0019_C350S | A0019 | C350S | CH32 | 81 | 87 | 외부 | 5.8115 | 267.0383
14682 | A0019_C410P | A0019 | C410P | CH32 | 43 | 49 | 외부 | 5.8115 | 267.0383
14683 | A0019_C410S | A0019 | C410S | CH32 | 43 | 49 | 외부 | 5.8115 | 267.0383
14684 | A0019_C420P | A0019 | C420P | CH32 | 48 | 54 | 외부 | 5.8115 | 267.0383
14685 | A0019_C420S | A0019 | C420S | CH32 | 48 | 54 | 외부 | 5.8115 | 267.0383
14686 | A0019_C430P | A0019 | C430P | CH32 | 53 | 59 | 외부 | 5.8115 | 267.0383
14687 | A0019_C430S | A0019 | C430S | CH32 | 53 | 59 | 외부 | 5.8115 | 267.0383
14688 | A0019_C440P | A0019 | C440P | CH32 | 85 | 91 | 외부 | 5.8115 | 267.0383
14689 | A0019_C440S | A0019 | C440S | CH32 | 85 | 91 | 외부 | 5.8115 | 267.0383
14690 | A0019_C450P | A0019 | C450P | CH32 | 75 | 81 | 외부 | 5.8115 | 267.0383
14691 | A0019_C450S | A0019 | C450S | CH32 | 75 | 81 | 외부 | 5.8115 | 267.0383
14692 | A0019_C460P | A0019 | C460P | CH32 | 95 | 103 | 외부 | 5.8115 | 267.0383
14693 | A0019_C460S | A0019 | C460S | CH32 | 95 | 103 | 외부 | 5.8115 | 267.0383
14694 | A0019_C470P | A0019 | C470P | CH32 | 105 | 111 | 외부 | 5.8115 | 267.0383
14695 | A0019_C470S | A0019 | C470S | CH32 | 105 | 111 | 외부 | 5.8115 | 267.0383
14696 | A0019_C610C | A0019 | C610C | CH32 | 105 | 111 | 외부 | 5.8115 | 267.0383
14697 | A0019_C620P | A0019 | C620P | CH32 | 106 | 112 | 외부 | 5.8115 | 267.0383
14698 | A0019_C620S | A0019 | C620S | CH32 | 106 | 112 | 외부 | 5.8115 | 267.0383
14699 | A0019_C660P | A0019 | C660P | CH32 | 89 | 95 | 외부 | 5.8115 | 267.0383
14700 | A0019_C660S | A0019 | C660S | CH32 | 89 | 95 | 외부 | 5.8115 | 267.0383
14701 | A0019_C670P | A0019 | C670P | CH32 | 90 | 97 | 외부 | 5.8115 | 267.0383
14702 | A0019_C670S | A0019 | C670S | CH32 | 90 | 97 | 외부 | 5.8115 | 267.0383
14703 | A0019_C710P | A0019 | C710P | CH32 | 131 | 138 | 외부 | 5.8115 | 267.0383
14704 | A0019_C710S | A0019 | C710S | CH32 | 131 | 138 | 외부 | 5.8115 | 267.0383
14705 | A0019_C720P | A0019 | C720P | CH32 | 131 | 138 | 외부 | 5.8115 | 267.0383
14706 | A0019_C720S | A0019 | C720S | CH32 | 131 | 138 | 외부 | 5.8115 | 267.0383
14707 | A0019_C730P | A0019 | C730P | CH32 | 132 | 139 | 외부 | 5.8115 | 267.0383
14708 | A0019_C730S | A0019 | C730S | CH32 | 132 | 139 | 외부 | 5.8115 | 267.0383
14709 | A0019_C740P | A0019 | C740P | CH32 | 148 | 154 | 외부 | 5.8115 | 267.0383
14710 | A0019_C740S | A0019 | C740S | CH32 | 148 | 154 | 외부 | 5.8115 | 267.0383
14711 | A0019_C750P | A0019 | C750P | CH32 | 153 | 159 | 외부 | 5.8115 | 267.0383
14712 | A0019_C750S | A0019 | C750S | CH32 | 153 | 159 | 외부 | 5.8115 | 267.0383
14713 | A0019_C760P | A0019 | C760P | CH32 | 155 | 161 | 외부 | 5.8115 | 267.0383
14714 | A0019_C760S | A0019 | C760S | CH32 | 155 | 161 | 외부 | 5.8115 | 267.0383
14715 | A0019_C770P | A0019 | C770P | CH32 | 159 | 165 | 외부 | 5.8115 | 267.0383
14716 | A0019_C770S | A0019 | C770S | CH32 | 159 | 165 | 외부 | 5.8115 | 267.0383
14717 | A0019_C780P | A0019 | C780P | CH32 | 166 | 172 | 외부 | 5.8115 | 267.0383
14718 | A0019_C780S | A0019 | C780S | CH32 | 166 | 172 | 외부 | 5.8115 | 267.0383
14719 | A0019_C810P | A0019 | C810P | CH32 | 54 | 60 | 외부 | 5.8115 | 267.0383
14720 | A0019_C810S | A0019 | C810S | CH32 | 54 | 60 | 외부 | 5.8115 | 267.0383
14721 | A0019_C820P | A0019 | C820P | CH32 | 81 | 87 | 외부 | 5.8115 | 267.0383
14722 | A0019_C820S | A0019 | C820S | CH32 | 81 | 87 | 외부 | 5.8115 | 267.0383
14723 | A0019_C830P | A0019 | C830P | CH32 | 82 | 88 | 외부 | 5.8115 | 267.0383
14724 | A0019_C830S | A0019 | C830S | CH32 | 82 | 88 | 외부 | 5.8115 | 267.0383
14725 | A0019_C910C | A0019 | C910C | CH32 | 103 | 109 | 외부 | 5.8115 | 267.0383
14726 | A0019_C920P | A0019 | C920P | CH32 | 99 | 108 | 외부 | 5.8115 | 267.0383
14727 | A0019_C920S | A0019 | C920S | CH32 | 99 | 108 | 외부 | 5.8115 | 267.0383
14728 | A0019_C93A0 | A0019 | C93A0 | H32 | 217 | 224 | 외부 | 5.8115 | 267.0383
14729 | A0019_C93A0 | A0019 | C93A0 | NN4B | 262 | 278 | 1도크 | 5.8115 | 267.0383
14730 | A0019_C94A0 | A0019 | C94A0 | H32 | 223 | 235 | 외부 | 5.8115 | 267.0383
14731 | A0019_C94A0 | A0019 | C94A0 | NN4B | 270 | 286 | 1도크 | 5.8115 | 267.0383
14732 | A0019_C95A0 | A0019 | C95A0 | H32 | 214 | 221 | 외부 | 5.8115 | 267.0383
14733 | A0019_C95A0 | A0019 | C95A0 | NN4B | 255 | 272 | 1도크 | 5.8115 | 267.0383
14734 | A0019_C96A0 | A0019 | C96A0 | H32 | 214 | 221 | 외부 | 5.8115 | 267.0383
14735 | A0019_C96A0 | A0019 | C96A0 | NN4B | 255 | 272 | 1도크 | 5.8115 | 267.0383
14736 | A0019_C97A0 | A0019 | C97A0 | H32 | 157 | 164 | 외부 | 5.8115 | 267.0383
14737 | A0019_C97A0 | A0019 | C97A0 | NN4B | 196 | 215 | 1도크 | 5.8115 | 267.0383
14738 | A0019_C98A0 | A0019 | C98A0 | H32 | 154 | 161 | 외부 | 5.8115 | 267.0383
14739 | A0019_C98A0 | A0019 | C98A0 | NN4B | 258 | 276 | 1도크 | 5.8115 | 267.0383
14740 | A0019_C99A0 | A0019 | C99A0 | H32 | 144 | 151 | 외부 | 5.8115 | 267.0383
14741 | A0019_C99A0 | A0019 | C99A0 | NN4B | 201 | 220 | 1도크 | 5.8115 | 267.0383
14742 | A0019_E11A0 | A0019 | E11A0 | C11 | 87 | 112 | 대조립 1공장 | 3 | 330.75
14743 | A0019_E11A0 | A0019 | E11A0 | H32 | 116 | 126 | 선행도장부 | 3 | 330.75
14744 | A0019_E11A3 | A0019 | E11A3 | LN4B | 158 | 181 | 1도크 | 8 | 837
14745 | A0019_E12P0 | A0019 | E12P0 | C11 | 87 | 112 | 대조립 1공장 | 3.5 | 261
14746 | A0019_E12P0 | A0019 | E12P0 | H32 | 116 | 126 | 선행도장부 | 3.5 | 261
14747 | A0019_E12S0 | A0019 | E12S0 | C11 | 87 | 112 | 대조립 1공장 | 3.5 | 117
14748 | A0019_E12S0 | A0019 | E12S0 | H32 | 116 | 126 | 선행도장부 | 3.5 | 117
14749 | A0019_E13A0 | A0019 | E13A0 | C11 | 74 | 98 | 대조립 1공장 | 3.5 | 224.75
14750 | A0019_E13A0 | A0019 | E13A0 | H32 | 103 | 115 | 선행도장부 | 3.5 | 224.75
14751 | A0019_E13A3 | A0019 | E13A3 | LN4B | 160 | 196 | 1도크 | 13 | 903
14752 | A0019_E14A0 | A0019 | E14A0 | C11 | 76 | 103 | 대조립 1공장 | 3 | 144
14753 | A0019_E14A0 | A0019 | E14A0 | H32 | 105 | 117 | 선행도장부 | 3 | 144
14754 | A0019_E180A | A0019 | E180A | CC13 | 68 | 112 | 대조립 1공장 | 7 | 126
14755 | A0019_E190A | A0019 | E190A | CC13 | 41 | 69 | 외부 | 3 | 66.5
14756 | A0019_E21C0 | A0019 | E21C0 | F21 | 108 | 115 | 선행의장부 | 2 | 79.75
14757 | A0019_E21C0 | A0019 | E21C0 | H32 | 117 | 125 | 선행도장부 | 2 | 79.75
14758 | A0019_E21C0 | A0019 | E21C0 | JX1 | 133 | 137 | 의장1부 | 2 | 79.75
14759 | A0019_E22P0 | A0019 | E22P0 | C11 | 75 | 87 | 대조립 1공장 | 5.5 | 247.5
14760 | A0019_E22P0 | A0019 | E22P0 | F21 | 103 | 112 | 선행의장부 | 5.5 | 247.5
14761 | A0019_E22P1 | A0019 | E22P1 | G41 | 103 | 112 | 선행의장부 | 6 | 527
14762 | A0019_E22P1 | A0019 | E22P1 | H32 | 116 | 126 | 선행도장부 | 6 | 527
14763 | A0019_E22P1 | A0019 | E22P1 | JX1 | 133 | 137 | 의장1부 | 6 | 527
14764 | A0019_E22S0 | A0019 | E22S0 | C11 | 75 | 87 | 대조립 1공장 | 5.5 | 247.5
14765 | A0019_E22S0 | A0019 | E22S0 | F21 | 103 | 112 | 선행의장부 | 5.5 | 247.5
14766 | A0019_E22S1 | A0019 | E22S1 | G41 | 103 | 112 | 선행의장부 | 6 | 527
14767 | A0019_E22S1 | A0019 | E22S1 | H32 | 116 | 126 | 선행도장부 | 6 | 527
14768 | A0019_E22S1 | A0019 | E22S1 | JMX1 | 151 | 161 | 의장1부 | 6 | 527
14769 | A0019_E22S1 | A0019 | E22S1 | NN4B | 166 | 182 | 1도크 | 6 | 527
14770 | A0019_E23P0 | A0019 | E23P0 | C11 | 77 | 89 | 대조립 1공장 | 5.5 | 192
14771 | A0019_E23P0 | A0019 | E23P0 | F21 | 103 | 112 | 선행의장부 | 5.5 | 192
14772 | A0019_E23S0 | A0019 | E23S0 | C11 | 77 | 89 | 대조립 1공장 | 5.5 | 192
14773 | A0019_E23S0 | A0019 | E23S0 | F21 | 103 | 112 | 선행의장부 | 5.5 | 192
14774 | A0019_E24C0 | A0019 | E24C0 | C11 | 70 | 82 | 2야드 대조립공장 | 9.5 | 176
14775 | A0019_E24C0 | A0019 | E24C0 | F21 | 89 | 102 | 선행의장부 | 9.5 | 176
14776 | A0019_E24C0 | A0019 | E24C0 | H32 | 104 | 115 | 선행도장부 | 9.5 | 176
14777 | A0019_E24C0 | A0019 | E24C0 | JX1 | 124 | 126 | 의장1부 | 9.5 | 176
14778 | A0019_E25C0 | A0019 | E25C0 | C11 | 73 | 83 | 대조립 1공장 | 9.5 | 176
14779 | A0019_E25C0 | A0019 | E25C0 | F21 | 89 | 102 | 선행의장부 | 9.5 | 176
14780 | A0019_E25C0 | A0019 | E25C0 | H32 | 104 | 115 | 선행도장부 | 9.5 | 176
14781 | A0019_E25C0 | A0019 | E25C0 | JX1 | 124 | 126 | 의장1부 | 9.5 | 176
14782 | A0019_E31C0 | A0019 | E31C0 | C11 | 80 | 90 | 대조립 1공장 | 6 | 310
14783 | A0019_E31C0 | A0019 | E31C0 | F21 | 94 | 105 | 선행의장부 | 6 | 310
14784 | A0019_E31C0 | A0019 | E31C0 | H32 | 109 | 117 | 선행도장부 | 6 | 310
14785 | A0019_E31C0 | A0019 | E31C0 | JX1 | 130 | 133 | 의장1부 | 6 | 310
14786 | A0019_E31C3 | A0019 | E31C3 | LN4B | 167 | 206 | 1도크 | 13 | 930
14787 | A0019_E32P0 | A0019 | E32P0 | C11 | 56 | 68 | 대조립 1공장 | 6 | 157.5
14788 | A0019_E32P0 | A0019 | E32P0 | F21 | 75 | 84 | 선행의장부 | 6 | 157.5
14789 | A0019_E32P0 | A0019 | E32P0 | H32 | 88 | 103 | 선행도장부 | 6 | 157.5
14790 | A0019_E32P0 | A0019 | E32P0 | JX1 | 116 | 124 | 의장1부 | 6 | 157.5
14791 | A0019_E32S0 | A0019 | E32S0 | C11 | 56 | 68 | 대조립 1공장 | 6 | 322.5
14792 | A0019_E32S0 | A0019 | E32S0 | F21 | 75 | 84 | 선행의장부 | 6 | 322.5
14793 | A0019_E32S1 | A0019 | E32S1 | G41 | 75 | 84 | 선행의장부 | 6 | 651
14794 | A0019_E32S1 | A0019 | E32S1 | H32 | 88 | 103 | 선행도장부 | 6 | 651
14795 | A0019_E32S1 | A0019 | E32S1 | JX1 | 116 | 124 | 의장1부 | 6 | 651
14796 | A0019_E32S3 | A0019 | E32S3 | LN4B | 168 | 207 | 1도크 | 13 | 651
14797 | A0019_E33P0 | A0019 | E33P0 | C11 | 61 | 73 | 대조립 1공장 | 6 | 344
14798 | A0019_E33P0 | A0019 | E33P0 | F21 | 75 | 84 | 선행의장부 | 6 | 344
14799 | A0019_E33P0 | A0019 | E33P0 | H32 | 88 | 103 | 선행도장부 | 6 | 344
14800 | A0019_E33P0 | A0019 | E33P0 | JX1 | 116 | 124 | 의장1부 | 6 | 344
14801 | A0019_E33S0 | A0019 | E33S0 | C11 | 61 | 73 | 대조립 1공장 | 6 | 365.5
14802 | A0019_E33S0 | A0019 | E33S0 | F21 | 75 | 84 | 선행의장부 | 6 | 365.5
14803 | A0019_E34P0 | A0019 | E34P0 | C11 | 67 | 103 | 외부 | 7 | 256
14804 | A0019_E34P0 | A0019 | E34P0 | H32 | 126 | 139 | 선행도장부 | 7 | 256
14805 | A0019_E34P0 | A0019 | E34P0 | JMX1 | 164 | 174 | 의장1부 | 7 | 256
14806 | A0019_E34P0 | A0019 | E34P0 | NN4B | 179 | 209 | 1도크 | 7 | 256
14807 | A0019_E34S0 | A0019 | E34S0 | C11 | 67 | 103 | 외부 | 7 | 256
14808 | A0019_E34S0 | A0019 | E34S0 | H32 | 126 | 139 | 선행도장부 | 7 | 256
14809 | A0019_E34S0 | A0019 | E34S0 | JMX1 | 164 | 174 | 의장1부 | 7 | 256
14810 | A0019_E34S0 | A0019 | E34S0 | NN4B | 179 | 209 | 1도크 | 7 | 256
14811 | A0019_E35P0 | A0019 | E35P0 | C11 | 68 | 104 | 외부 | 7 | 256
14812 | A0019_E35P0 | A0019 | E35P0 | H32 | 129 | 140 | 선행도장부 | 7 | 256
14813 | A0019_E35P0 | A0019 | E35P0 | JMX1 | 165 | 175 | 의장1부 | 7 | 256
14814 | A0019_E35P0 | A0019 | E35P0 | NN4B | 180 | 210 | 1도크 | 7 | 256
14815 | A0019_E35S0 | A0019 | E35S0 | C11 | 68 | 104 | 외부 | 7 | 256
14816 | A0019_E35S0 | A0019 | E35S0 | H32 | 129 | 140 | 선행도장부 | 7 | 256
14817 | A0019_E35S0 | A0019 | E35S0 | JMX1 | 165 | 175 | 의장1부 | 7 | 256
14818 | A0019_E35S0 | A0019 | E35S0 | NN4B | 180 | 210 | 1도크 | 7 | 256
14819 | A0019_E413P | A0019 | E413P | CC13 | 53 | 59 | 대조립 1공장 | 7 | 105
14820 | A0019_E413S | A0019 | E413S | CC13 | 53 | 59 | 대조립 1공장 | 7 | 105
14821 | A0019_E414P | A0019 | E414P | CC13 | 59 | 63 | 대조립 1공장 | 7 | 105
14822 | A0019_E414S | A0019 | E414S | CC13 | 59 | 63 | 대조립 1공장 | 7 | 105
14823 | A0019_E415P | A0019 | E415P | CC13 | 59 | 63 | 대조립 1공장 | 5.5 | 46.75
14824 | A0019_E41P0 | A0019 | E41P0 | C11 | 66 | 76 | 대조립 1공장 | 7 | 157.5
14825 | A0019_E41P0 | A0019 | E41P0 | F21 | 80 | 91 | 선행의장부 | 7 | 157.5
14826 | A0019_E41P0 | A0019 | E41P0 | H32 | 95 | 109 | 선행도장부 | 7 | 157.5
14827 | A0019_E41P0 | A0019 | E41P0 | JX1 | 125 | 133 | 의장1부 | 7 | 157.5
14828 | A0019_E41S0 | A0019 | E41S0 | C11 | 66 | 76 | 대조립 1공장 | 7 | 322.5
14829 | A0019_E41S0 | A0019 | E41S0 | F21 | 80 | 91 | 선행의장부 | 7 | 322.5
14830 | A0019_E41S0 | A0019 | E41S0 | H32 | 95 | 109 | 선행도장부 | 7 | 322.5
14831 | A0019_E41S0 | A0019 | E41S0 | JX1 | 125 | 133 | 의장1부 | 7 | 322.5
14832 | A0019_E423P | A0019 | E423P | CC13 | 61 | 67 | 대조립 1공장 | 9.5 | 152
14833 | A0019_E423S | A0019 | E423S | CC13 | 61 | 67 | 대조립 1공장 | 9.5 | 152
14834 | A0019_E424P | A0019 | E424P | CC13 | 61 | 67 | 대조립 1공장 | 16 | 264
14835 | A0019_E424S | A0019 | E424S | CC13 | 61 | 67 | 대조립 1공장 | 16 | 264
14836 | A0019_E425P | A0019 | E425P | CC13 | 61 | 67 | 대조립 1공장 | 9.5 | 152
14837 | A0019_E425S | A0019 | E425S | CC13 | 61 | 67 | 대조립 1공장 | 9.5 | 152
14838 | A0019_E427P | A0019 | E427P | CC13 | 53 | 59 | 대조립 1공장 | 9.5 | 152
14839 | A0019_E427S | A0019 | E427S | CC13 | 53 | 59 | 대조립 1공장 | 9.5 | 152
14840 | A0019_E42P0 | A0019 | E42P0 | C11 | 68 | 80 | 대조립 1공장 | 9.5 | 304
14841 | A0019_E42P0 | A0019 | E42P0 | F21 | 82 | 95 | 선행의장부 | 9.5 | 304
14842 | A0019_E42P0 | A0019 | E42P0 | H32 | 98 | 111 | 선행도장부 | 9.5 | 304
14843 | A0019_E42P0 | A0019 | E42P0 | JX1 | 125 | 133 | 의장1부 | 9.5 | 304
14844 | A0019_E42S0 | A0019 | E42S0 | C11 | 68 | 80 | 대조립 1공장 | 9.5 | 323
14845 | A0019_E42S0 | A0019 | E42S0 | F21 | 82 | 95 | 선행의장부 | 9.5 | 323
14846 | A0019_E42S0 | A0019 | E42S0 | H32 | 98 | 111 | 선행도장부 | 9.5 | 323
14847 | A0019_E42S0 | A0019 | E42S0 | JX1 | 125 | 133 | 의장1부 | 9.5 | 323
14848 | A0019_E433C | A0019 | E433C | CC13 | 73 | 77 | 대조립 1공장 | 8.5 | 161.5
14849 | A0019_E43C0 | A0019 | E43C0 | C11 | 80 | 90 | 대조립 1공장 | 7 | 300
14850 | A0019_E43C0 | A0019 | E43C0 | F21 | 94 | 105 | 선행의장부 | 7 | 300
14851 | A0019_E43C0 | A0019 | E43C0 | H32 | 109 | 117 | 선행도장부 | 7 | 300
14852 | A0019_E43C0 | A0019 | E43C0 | JX1 | 130 | 133 | 의장1부 | 7 | 300
14853 | A0019_E44C0 | A0019 | E44C0 | C11 | 119 | 131 | 선각공장 | 3.5 | 310
14854 | A0019_E44C0 | A0019 | E44C0 | F21 | 136 | 145 | 선행의장부 | 3.5 | 310
14855 | A0019_E44C1 | A0019 | E44C1 | G41 | 136 | 145 | 선행의장부 | 3.5 | 640
14856 | A0019_E44C1 | A0019 | E44C1 | H32 | 147 | 160 | 선행도장부 | 3.5 | 640
14857 | A0019_E44C1 | A0019 | E44C1 | JMX1 | 175 | 201 | 의장1부 | 3.5 | 640
14858 | A0019_E44C1 | A0019 | E44C1 | NN4B | 207 | 223 | 1도크 | 3.5 | 640
14859 | A0019_E45C0 | A0019 | E45C0 | C11 | 117 | 131 | 대조립 1공장 | 3.5 | 222.75
14860 | A0019_E45C0 | A0019 | E45C0 | F21 | 136 | 145 | 선행의장부 | 3.5 | 222.75
14861 | A0019_E46P0 | A0019 | E46P0 | C11 | 116 | 126 | 선각공장 | 2 | 104.5
14862 | A0019_E46P0 | A0019 | E46P0 | F21 | 130 | 136 | 선행의장부 | 2 | 104.5
14863 | A0019_E46P0 | A0019 | E46P0 | H32 | 138 | 146 | 선행도장부 | 2 | 104.5
14864 | A0019_E46P0 | A0019 | E46P0 | JMX1 | 164 | 175 | 의장1부 | 2 | 104.5
14865 | A0019_E46P0 | A0019 | E46P0 | NN4B | 180 | 210 | 1도크 | 2 | 104.5
14866 | A0019_E46S0 | A0019 | E46S0 | C11 | 116 | 126 | 선각공장 | 4 | 95
14867 | A0019_E46S0 | A0019 | E46S0 | F21 | 130 | 136 | 선행의장부 | 4 | 95
14868 | A0019_E46S0 | A0019 | E46S0 | H32 | 138 | 146 | 선행도장부 | 4 | 95
14869 | A0019_E46S0 | A0019 | E46S0 | JMX1 | 164 | 175 | 의장1부 | 4 | 95
14870 | A0019_E46S0 | A0019 | E46S0 | NN4B | 180 | 210 | 1도크 | 4 | 95
14871 | A0019_E513P | A0019 | E513P | CC13 | 117 | 123 | 대조립 1공장 | 9.5 | 142.5
14872 | A0019_E513S | A0019 | E513S | CC13 | 117 | 123 | 대조립 1공장 | 9.5 | 142.5
14873 | A0019_E51P0 | A0019 | E51P0 | C11 | 118 | 144 | 대조립 1공장 | 3.5 | 172.5
14874 | A0019_E51P0 | A0019 | E51P0 | F21 | 146 | 151 | 선행의장부 | 3.5 | 172.5
14875 | A0019_E51P0 | A0019 | E51P0 | H32 | 153 | 161 | 선행도장부 | 3.5 | 172.5
14876 | A0019_E51P0 | A0019 | E51P0 | JMX1 | 168 | 181 | 의장1부 | 3.5 | 172.5
14877 | A0019_E51P0 | A0019 | E51P0 | NN4B | 199 | 216 | 1도크 | 3.5 | 172.5
14878 | A0019_E51S0 | A0019 | E51S0 | C11 | 118 | 144 | 대조립 1공장 | 3.5 | 172.5
14879 | A0019_E51S0 | A0019 | E51S0 | F21 | 146 | 151 | 선행의장부 | 3.5 | 172.5
14880 | A0019_E51S0 | A0019 | E51S0 | H32 | 153 | 161 | 선행도장부 | 3.5 | 172.5
14881 | A0019_E51S0 | A0019 | E51S0 | JMX1 | 168 | 181 | 의장1부 | 3.5 | 172.5
14882 | A0019_E51S0 | A0019 | E51S0 | NN4B | 199 | 216 | 1도크 | 3.5 | 172.5
14883 | A0019_E523P | A0019 | E523P | CC13 | 83 | 89 | 외부 | 7 | 112
14884 | A0019_E523S | A0019 | E523S | CC13 | 83 | 89 | 외부 | 7 | 112
14885 | A0019_E524P | A0019 | E524P | CF21 | 83 | 91 | 외부 | 7 | 112
14886 | A0019_E524S | A0019 | E524S | CF21 | 83 | 91 | 외부 | 7 | 112
14887 | A0019_E52P0 | A0019 | E52P0 | C11 | 90 | 123 | 외부 | 7 | 240
14888 | A0019_E52P0 | A0019 | E52P0 | F21 | 129 | 139 | 선행의장부 | 7 | 240
14889 | A0019_E52P0 | A0019 | E52P0 | H32 | 143 | 153 | 선행도장부 | 7 | 240
14890 | A0019_E52P0 | A0019 | E52P0 | JX1 | 164 | 167 | 의장1부 | 7 | 240
14891 | A0019_E52P3 | A0019 | E52P3 | LN4B | 181 | 220 | 1도크 | 9 | 240
14892 | A0019_E52S0 | A0019 | E52S0 | C11 | 90 | 123 | 외부 | 7 | 240
14893 | A0019_E52S0 | A0019 | E52S0 | F21 | 129 | 139 | 선행의장부 | 7 | 240
14894 | A0019_E52S0 | A0019 | E52S0 | H32 | 143 | 153 | 선행도장부 | 7 | 240
14895 | A0019_E52S0 | A0019 | E52S0 | JX1 | 164 | 167 | 의장1부 | 7 | 240
14896 | A0019_E52S3 | A0019 | E52S3 | LN4B | 181 | 220 | 1도크 | 9 | 240
14897 | A0019_E533P | A0019 | E533P | C12 | 147 | 147 | 대조립 2공장 | 17.5 | 341.25
14898 | A0019_E533P | A0019 | E533P | C13 | 150 | 153 | 대조립 1공장 | 17.5 | 341.25
14899 | A0019_E533S | A0019 | E533S | C12 | 147 | 147 | 대조립 2공장 | 17.5 | 341.25
14900 | A0019_E533S | A0019 | E533S | C13 | 150 | 153 | 대조립 1공장 | 17.5 | 341.25
14901 | A0019_E53P0 | A0019 | E53P0 | C11 | 154 | 165 | 대조립 1공장 | 6 | 321.75
14902 | A0019_E53P0 | A0019 | E53P0 | F21 | 167 | 172 | 선행의장부 | 6 | 321.75
14903 | A0019_E53P1 | A0019 | E53P1 | G41 | 178 | 200 | 선행의장부 | 6 | 680
14904 | A0019_E53P1 | A0019 | E53P1 | H32 | 203 | 215 | 선행도장부 | 6 | 680
14905 | A0019_E53P1 | A0019 | E53P1 | JMX1 | 223 | 241 | 의장1부 | 6 | 680
14906 | A0019_E53P1 | A0019 | E53P1 | NN4B | 243 | 263 | 1도크 | 6 | 680
14907 | A0019_E53S0 | A0019 | E53S0 | C11 | 154 | 165 | 대조립 1공장 | 6 | 321.75
14908 | A0019_E53S0 | A0019 | E53S0 | F21 | 167 | 172 | 선행의장부 | 6 | 321.75
14909 | A0019_E53S1 | A0019 | E53S1 | G41 | 178 | 200 | 선행의장부 | 6 | 680
14910 | A0019_E53S1 | A0019 | E53S1 | H32 | 203 | 215 | 선행도장부 | 6 | 680
14911 | A0019_E53S1 | A0019 | E53S1 | JMX1 | 223 | 241 | 의장1부 | 6 | 680
14912 | A0019_E53S1 | A0019 | E53S1 | NN4B | 243 | 263 | 1도크 | 6 | 680
14913 | A0019_E54P0 | A0019 | E54P0 | C11 | 154 | 166 | 대조립 1공장 | 6 | 280
14914 | A0019_E54P0 | A0019 | E54P0 | F21 | 168 | 173 | 선행의장부 | 6 | 280
14915 | A0019_E54S0 | A0019 | E54S0 | C11 | 154 | 166 | 대조립 1공장 | 6 | 280
14916 | A0019_E54S0 | A0019 | E54S0 | F21 | 168 | 173 | 선행의장부 | 6 | 280
14917 | A0019_E55C0 | A0019 | E55C0 | C11 | 173 | 196 | 대조립 1공장 | 7 | 276.75
14918 | A0019_E55C0 | A0019 | E55C0 | F21 | 200 | 209 | 선행의장부 | 7 | 276.75
14919 | A0019_E55C0 | A0019 | E55C0 | H32 | 213 | 223 | 선행도장부 | 7 | 276.75
14920 | A0019_E55C0 | A0019 | E55C0 | JMX1 | 224 | 241 | 의장1부 | 7 | 276.75
14921 | A0019_E55C0 | A0019 | E55C0 | NN4B | 244 | 264 | 1도크 | 7 | 276.75
14922 | A0019_F113A | A0019 | F113A | CC13 | 131 | 140 | 외부 | 5.5 | 60.5
14923 | A0019_F11A0 | A0019 | F11A0 | C11 | 131 | 173 | 외부 | 9 | 99
14924 | A0019_F11A0 | A0019 | F11A0 | H32 | 181 | 207 | 선행도장부 | 9 | 99
14925 | A0019_F11A0 | A0019 | F11A0 | JX1 | 208 | 210 | 의장1부 | 9 | 99
14926 | A0019_F11A3 | A0019 | F11A3 | LN4B | 250 | 278 | 1도크 | 23 | 1428
14927 | A0019_F213A | A0019 | F213A | CC13 | 134 | 143 | 외부 | 5 | 55
14928 | A0019_F21A0 | A0019 | F21A0 | CJX1 | 169 | 200 | 외부 | 10.5 | 148.5
14929 | A0019_F31A0 | A0019 | F31A0 | CH32 | 180 | 208 | 외부 | 7 | 140
14930 | A0019_F417P | A0019 | F417P | CC13 | 124 | 133 | 대조립 1공장 | 7 | 80.5
14931 | A0019_F417S | A0019 | F417S | CC13 | 124 | 133 | 대조립 1공장 | 7 | 80.5
14932 | A0019_F41P0 | A0019 | F41P0 | C11 | 154 | 179 | 대조립 1공장 | 10 | 322.5
14933 | A0019_F41P0 | A0019 | F41P0 | F21 | 180 | 200 | 선행의장부 | 10 | 322.5
14934 | A0019_F41P0 | A0019 | F41P0 | H32 | 203 | 215 | 선행도장부 | 10 | 322.5
14935 | A0019_F41P3 | A0019 | F41P3 | LN4B | 264 | 286 | 1도크 | 11 | 1075
14936 | A0019_F41S0 | A0019 | F41S0 | C11 | 154 | 179 | 대조립 1공장 | 10 | 322.5
14937 | A0019_F41S0 | A0019 | F41S0 | F21 | 180 | 200 | 선행의장부 | 10 | 322.5
14938 | A0019_F41S0 | A0019 | F41S0 | H32 | 203 | 215 | 선행도장부 | 10 | 322.5
14939 | A0019_F42A0 | A0019 | F42A0 | CH32 | 160 | 180 | 외부 | 9 | 234
14940 | A0019_F71P0 | A0019 | F71P0 | C11 | 146 | 165 | 외부 | 4.5 | 45
14941 | A0019_F71P0 | A0019 | F71P0 | H32 | 175 | 182 | 선행도장부 | 4.5 | 45
14942 | A0019_F71S0 | A0019 | F71S0 | C11 | 146 | 165 | 외부 | 4.5 | 45
14943 | A0019_F71S0 | A0019 | F71S0 | H32 | 175 | 182 | 선행도장부 | 4.5 | 45
14944 | A0019_F72P0 | A0019 | F72P0 | C11 | 146 | 165 | 외부 | 4.5 | 47.25
14945 | A0019_F72P0 | A0019 | F72P0 | H32 | 175 | 182 | 선행도장부 | 4.5 | 47.25
14946 | A0019_F72S0 | A0019 | F72S0 | C11 | 146 | 165 | 외부 | 4.5 | 47.25
14947 | A0019_F72S0 | A0019 | F72S0 | H32 | 175 | 182 | 선행도장부 | 4.5 | 47.25
14948 | A0019_F73P0 | A0019 | F73P0 | C11 | 146 | 165 | 외부 | 4.5 | 47.25
14949 | A0019_F73P0 | A0019 | F73P0 | H32 | 175 | 182 | 선행도장부 | 4.5 | 47.25
14950 | A0019_F73S0 | A0019 | F73S0 | C11 | 146 | 165 | 외부 | 4.5 | 47.25
14951 | A0019_F73S0 | A0019 | F73S0 | H32 | 175 | 182 | 선행도장부 | 4.5 | 47.25
14952 | A0019_F74C0 | A0019 | F74C0 | C11 | 146 | 165 | 외부 | 4.5 | 45
14953 | A0019_F74C0 | A0019 | F74C0 | H32 | 175 | 182 | 선행도장부 | 4.5 | 45
14954 | A0019_H11P1 | A0019 | H11P1 | GJX1 | 124 | 133 | 외부 | 4.5 | 360
14955 | A0019_H11P3 | A0019 | H11P3 | LL64 | 225 | 236 | 외부 | 10 | 510
14956 | A0019_H11P3 | A0019 | H11P3 | NN4B | 269 | 285 | 선실공장 | 10 | 510
14957 | A0019_H21P1 | A0019 | H21P1 | GJX1 | 124 | 133 | 외부 | 3.5 | 370
14958 | A0019_H22P1 | A0019 | H22P1 | GJX1 | 124 | 133 | 외부 | 3.5 | 367.5
14959 | A0019_H23P1 | A0019 | H23P1 | GJX1 | 124 | 133 | 외부 | 3.5 | 300
14960 | A0019_H23P3 | A0019 | H23P3 | LL64 | 225 | 236 | 외부 | 10.5 | 535.5
14961 | A0019_H23P3 | A0019 | H23P3 | NN4B | 271 | 287 | 선실공장 | 10.5 | 535.5
14962 | A0019_H24P1 | A0019 | H24P1 | GJX1 | 124 | 133 | 외부 | 3.5 | 300
14963 | A0019_H25P1 | A0019 | H25P1 | GJX1 | 124 | 133 | 외부 | 3.5 | 300
14964 | A0019_H26P1 | A0019 | H26P1 | GJX1 | 124 | 133 | 외부 | 3.5 | 260
14965 | A0019_H27P1 | A0019 | H27P1 | GJX1 | 124 | 133 | 외부 | 3.5 | 273
14966 | A0019_H28A0 | A0019 | H28A0 | CJX1 | 120 | 143 | 외부 | 3.5 | 210
14967 | A0019_H52P0 | A0019 | H52P0 | CH32 | 120 | 143 | 외부 | 6 | 78
14968 | A0019_H52S0 | A0019 | H52S0 | CH32 | 120 | 143 | 외부 | 6 | 78
14969 | A0019_H91A0 | A0019 | H91A0 | CF61 | 137 | 147 | 외부 | 2 | 7
14970 | A0019_L11P0 | A0019 | L11P0 | H32 | 207 | 220 | 외부 | 5.8115 | 267.0383
14971 | A0019_L11P0 | A0019 | L11P0 | NN4B | 258 | 276 | 1도크 | 5.8115 | 267.0383
14972 | A0019_L11S0 | A0019 | L11S0 | H32 | 207 | 220 | 외부 | 5.8115 | 267.0383
14973 | A0019_L11S0 | A0019 | L11S0 | NN4B | 258 | 276 | 1도크 | 5.8115 | 267.0383
14974 | A0019_L12P0 | A0019 | L12P0 | H32 | 146 | 159 | 외부 | 5.8115 | 267.0383
14975 | A0019_L12P0 | A0019 | L12P0 | NN4B | 200 | 217 | 1도크 | 5.8115 | 267.0383
14976 | A0019_L12S0 | A0019 | L12S0 | H32 | 146 | 159 | 외부 | 5.8115 | 267.0383
14977 | A0019_L12S0 | A0019 | L12S0 | NN4B | 200 | 217 | 1도크 | 5.8115 | 267.0383
14978 | A0019_L13P0 | A0019 | L13P0 | H32 | 146 | 159 | 외부 | 5.8115 | 267.0383
14979 | A0019_L13P0 | A0019 | L13P0 | NN4B | 199 | 216 | 1도크 | 5.8115 | 267.0383
14980 | A0019_L13S0 | A0019 | L13S0 | H32 | 146 | 159 | 외부 | 5.8115 | 267.0383
14981 | A0019_L13S0 | A0019 | L13S0 | NN4B | 199 | 216 | 1도크 | 5.8115 | 267.0383
14982 | A0019_L14P0 | A0019 | L14P0 | H32 | 146 | 159 | 외부 | 5.8115 | 267.0383
14983 | A0019_L14P0 | A0019 | L14P0 | NN4B | 199 | 216 | 1도크 | 5.8115 | 267.0383
14984 | A0019_L14S0 | A0019 | L14S0 | H32 | 146 | 159 | 외부 | 5.8115 | 267.0383
14985 | A0019_L14S0 | A0019 | L14S0 | NN4B | 199 | 216 | 1도크 | 5.8115 | 267.0383
14986 | A0019_L15P0 | A0019 | L15P0 | H32 | 147 | 160 | 외부 | 5.8115 | 267.0383
14987 | A0019_L15P0 | A0019 | L15P0 | NN4B | 203 | 221 | 1도크 | 5.8115 | 267.0383
14988 | A0019_L15S0 | A0019 | L15S0 | H32 | 147 | 160 | 외부 | 5.8115 | 267.0383
14989 | A0019_L15S0 | A0019 | L15S0 | NN4B | 203 | 221 | 1도크 | 5.8115 | 267.0383
14990 | A0019_L16P0 | A0019 | L16P0 | H32 | 147 | 160 | 외부 | 5.8115 | 267.0383
14991 | A0019_L16P0 | A0019 | L16P0 | NN4B | 203 | 221 | 1도크 | 5.8115 | 267.0383
14992 | A0019_L16S0 | A0019 | L16S0 | H32 | 147 | 160 | 외부 | 5.8115 | 267.0383
14993 | A0019_L16S0 | A0019 | L16S0 | NN4B | 203 | 221 | 1도크 | 5.8115 | 267.0383
14994 | A0019_L17P0 | A0019 | L17P0 | H32 | 147 | 160 | 외부 | 5.8115 | 267.0383
14995 | A0019_L17P0 | A0019 | L17P0 | NN4B | 203 | 221 | 1도크 | 5.8115 | 267.0383
14996 | A0019_L17S0 | A0019 | L17S0 | H32 | 147 | 160 | 외부 | 5.8115 | 267.0383
14997 | A0019_L17S0 | A0019 | L17S0 | NN4B | 203 | 221 | 1도크 | 5.8115 | 267.0383
14998 | A0019_L18P0 | A0019 | L18P0 | H32 | 208 | 221 | 외부 | 5.8115 | 267.0383
14999 | A0019_L18P0 | A0019 | L18P0 | NN4B | 259 | 277 | 1도크 | 5.8115 | 267.0383
15000 | A0019_L18S0 | A0019 | L18S0 | H32 | 208 | 221 | 외부 | 5.8115 | 267.0383
15001 | A0019_L18S0 | A0019 | L18S0 | NN4B | 259 | 277 | 1도크 | 5.8115 | 267.0383
15002 | A0019_L19P0 | A0019 | L19P0 | H32 | 208 | 221 | 외부 | 5.8115 | 267.0383
15003 | A0019_L19P0 | A0019 | L19P0 | NN4B | 259 | 277 | 1도크 | 5.8115 | 267.0383
15004 | A0019_L19S0 | A0019 | L19S0 | H32 | 208 | 221 | 외부 | 5.8115 | 267.0383
15005 | A0019_L19S0 | A0019 | L19S0 | NN4B | 259 | 277 | 1도크 | 5.8115 | 267.0383
15006 | A0019_L20P0 | A0019 | L20P0 | H32 | 208 | 221 | 외부 | 5.8115 | 267.0383
15007 | A0019_L20P0 | A0019 | L20P0 | NN4B | 259 | 277 | 1도크 | 5.8115 | 267.0383
15008 | A0019_L20S0 | A0019 | L20S0 | H32 | 208 | 221 | 외부 | 5.8115 | 267.0383
15009 | A0019_L20S0 | A0019 | L20S0 | NN4B | 259 | 277 | 1도크 | 5.8115 | 267.0383
15010 | A0019_L21P0 | A0019 | L21P0 | H32 | 209 | 222 | 외부 | 5.8115 | 267.0383
15011 | A0019_L21P0 | A0019 | L21P0 | NN4B | 263 | 279 | 1도크 | 5.8115 | 267.0383
15012 | A0019_L21S0 | A0019 | L21S0 | H32 | 209 | 222 | 외부 | 5.8115 | 267.0383
15013 | A0019_L21S0 | A0019 | L21S0 | NN4B | 263 | 279 | 1도크 | 5.8115 | 267.0383
15014 | A0019_L22P0 | A0019 | L22P0 | H32 | 209 | 222 | 외부 | 5.8115 | 267.0383
15015 | A0019_L22P0 | A0019 | L22P0 | NN4B | 263 | 279 | 1도크 | 5.8115 | 267.0383
15016 | A0019_L22S0 | A0019 | L22S0 | H32 | 209 | 222 | 외부 | 5.8115 | 267.0383
15017 | A0019_L22S0 | A0019 | L22S0 | NN4B | 263 | 279 | 1도크 | 5.8115 | 267.0383
15018 | A0019_L23P0 | A0019 | L23P0 | H32 | 214 | 227 | 외부 | 5.8115 | 267.0383
15019 | A0019_L23P0 | A0019 | L23P0 | NN4B | 269 | 285 | 1도크 | 5.8115 | 267.0383
15020 | A0019_L23S0 | A0019 | L23S0 | H32 | 214 | 227 | 외부 | 5.8115 | 267.0383
15021 | A0019_L23S0 | A0019 | L23S0 | NN4B | 269 | 285 | 1도크 | 5.8115 | 267.0383
15022 | A0019_L24P0 | A0019 | L24P0 | H32 | 214 | 227 | 외부 | 5.8115 | 267.0383
15023 | A0019_L24P0 | A0019 | L24P0 | NN4B | 269 | 285 | 1도크 | 5.8115 | 267.0383
15024 | A0019_L24S0 | A0019 | L24S0 | H32 | 214 | 227 | 외부 | 5.8115 | 267.0383
15025 | A0019_L24S0 | A0019 | L24S0 | NN4B | 269 | 285 | 1도크 | 5.8115 | 267.0383
15026 | A0019_L25P0 | A0019 | L25P0 | H32 | 213 | 224 | 외부 | 5.8115 | 267.0383
15027 | A0019_L25P0 | A0019 | L25P0 | NN4B | 270 | 286 | 1도크 | 5.8115 | 267.0383
15028 | A0019_L25S0 | A0019 | L25S0 | H32 | 213 | 224 | 외부 | 5.8115 | 267.0383
15029 | A0019_L25S0 | A0019 | L25S0 | NN4B | 270 | 286 | 1도크 | 5.8115 | 267.0383
15030 | A0019_L26P0 | A0019 | L26P0 | H32 | 213 | 224 | 외부 | 5.8115 | 267.0383
15031 | A0019_L26P0 | A0019 | L26P0 | NN4B | 270 | 286 | 1도크 | 5.8115 | 267.0383
15032 | A0019_L26S0 | A0019 | L26S0 | H32 | 213 | 224 | 외부 | 5.8115 | 267.0383
15033 | A0019_L26S0 | A0019 | L26S0 | NN4B | 270 | 286 | 1도크 | 5.8115 | 267.0383
15034 | A0019_L27P0 | A0019 | L27P0 | H32 | 216 | 229 | 외부 | 5.8115 | 267.0383
15035 | A0019_L27P0 | A0019 | L27P0 | NN4B | 272 | 290 | 1도크 | 5.8115 | 267.0383
15036 | A0019_L27S0 | A0019 | L27S0 | H32 | 216 | 229 | 외부 | 5.8115 | 267.0383
15037 | A0019_L27S0 | A0019 | L27S0 | NN4B | 272 | 290 | 1도크 | 5.8115 | 267.0383
15038 | A0019_L28P0 | A0019 | L28P0 | H32 | 216 | 229 | 외부 | 5.8115 | 267.0383
15039 | A0019_L28P0 | A0019 | L28P0 | NN4B | 276 | 292 | 1도크 | 5.8115 | 267.0383
15040 | A0019_L28S0 | A0019 | L28S0 | H32 | 216 | 229 | 외부 | 5.8115 | 267.0383
15041 | A0019_L28S0 | A0019 | L28S0 | NN4B | 276 | 292 | 1도크 | 5.8115 | 267.0383
15042 | A0019_L29P0 | A0019 | L29P0 | H32 | 215 | 228 | 외부 | 5.8115 | 267.0383
15043 | A0019_L29P0 | A0019 | L29P0 | NN4B | 278 | 294 | 1도크 | 5.8115 | 267.0383
15044 | A0019_L29S0 | A0019 | L29S0 | H32 | 215 | 228 | 외부 | 5.8115 | 267.0383
15045 | A0019_L29S0 | A0019 | L29S0 | NN4B | 278 | 294 | 1도크 | 5.8115 | 267.0383
15046 | A0019_L30P0 | A0019 | L30P0 | H32 | 203 | 216 | 외부 | 5.8115 | 267.0383
15047 | A0019_L30P0 | A0019 | L30P0 | NN4B | 252 | 271 | 1도크 | 5.8115 | 267.0383
15048 | A0019_L30S0 | A0019 | L30S0 | H32 | 203 | 216 | 외부 | 5.8115 | 267.0383
15049 | A0019_L30S0 | A0019 | L30S0 | NN4B | 252 | 271 | 1도크 | 5.8115 | 267.0383
15050 | A0019_L31P0 | A0019 | L31P0 | H32 | 203 | 216 | 외부 | 5.8115 | 267.0383
15051 | A0019_L31P0 | A0019 | L31P0 | NN4B | 252 | 271 | 1도크 | 5.8115 | 267.0383
15052 | A0019_L31S0 | A0019 | L31S0 | H32 | 203 | 216 | 외부 | 5.8115 | 267.0383
15053 | A0019_L31S0 | A0019 | L31S0 | NN4B | 252 | 271 | 1도크 | 5.8115 | 267.0383
15054 | A0019_L32P0 | A0019 | L32P0 | H32 | 203 | 216 | 외부 | 5.8115 | 267.0383
15055 | A0019_L32P0 | A0019 | L32P0 | NN4B | 252 | 271 | 1도크 | 5.8115 | 267.0383
15056 | A0019_L32S0 | A0019 | L32S0 | H32 | 203 | 216 | 외부 | 5.8115 | 267.0383
15057 | A0019_L32S0 | A0019 | L32S0 | NN4B | 252 | 271 | 1도크 | 5.8115 | 267.0383
15058 | A0019_M31P0 | A0019 | M31P0 | CH64 | 92 | 136 | 외부 | 4 | 135
15059 | A0019_M31P3 | A0019 | M31P3 | L41 | 139 | 237 | 외부 | 9 | 306
15060 | A0019_M31P3 | A0019 | M31P3 | NN4B | 256 | 273 | 1도크 | 9 | 306
15061 | A0019_M31S0 | A0019 | M31S0 | CH64 | 92 | 136 | 외부 | 4 | 120
15062 | A0019_M32P0 | A0019 | M32P0 | CH64 | 92 | 136 | 외부 | 4.5 | 135
15063 | A0019_M32S0 | A0019 | M32S0 | CH64 | 92 | 136 | 외부 | 4.5 | 120
15064 | A0019_M33P0 | A0019 | M33P0 | CH64 | 92 | 136 | 외부 | 4.5 | 162
15065 | A0019_M33S0 | A0019 | M33S0 | CH64 | 92 | 136 | 외부 | 4.5 | 144
15066 | A0019_M41P0 | A0019 | M41P0 | CH64 | 92 | 136 | 외부 | 10 | 300
15067 | A0019_M41S0 | A0019 | M41S0 | CH64 | 92 | 136 | 외부 | 10 | 300
15068 | A0019_N113P | A0019 | N113P | CC13 | 87 | 97 | 선각공장 | 15.5 | 310
15069 | A0019_N113P | A0019 | N113P | F21 | 98 | 104 | 선행의장부 | 15.5 | 310
15070 | A0019_N113S | A0019 | N113S | CC13 | 87 | 97 | 선각공장 | 10.5 | 210
15071 | A0019_N123P | A0019 | N123P | CC13 | 88 | 98 | 선각공장 | 20 | 430
15072 | A0019_N123S | A0019 | N123S | CC13 | 88 | 98 | 선각공장 | 16.5 | 330
15073 | A0019_N133P | A0019 | N133P | CC13 | 76 | 87 | 선각공장 | 20 | 510
15074 | A0019_N133P | A0019 | N133P | F21 | 88 | 91 | 선행의장부 | 20 | 510
15075 | A0019_N133S | A0019 | N133S | CC13 | 76 | 87 | 선각공장 | 20 | 410
15076 | A0019_N133S | A0019 | N133S | F21 | 88 | 91 | 선행의장부 | 20 | 410
15077 | A0019_N143P | A0019 | N143P | CC13 | 82 | 91 | 선각공장 | 20 | 530
15078 | A0019_N143P | A0019 | N143P | F21 | 94 | 98 | 선행의장부 | 20 | 530
15079 | A0019_N143S | A0019 | N143S | CC13 | 82 | 91 | 선각공장 | 20 | 430
15080 | A0019_N143S | A0019 | N143S | F21 | 94 | 98 | 선행의장부 | 20 | 430
15081 | A0019_N183P | A0019 | N183P | CC13 | 130 | 140 | 선각공장 | 8 | 148
15082 | A0019_N183S | A0019 | N183S | CC13 | 130 | 140 | 선각공장 | 8 | 148
15083 | A0019_N184P | A0019 | N184P | CC13 | 130 | 140 | 선각공장 | 7.5 | 138.75
15084 | A0019_N184S | A0019 | N184S | CC13 | 130 | 140 | 선각공장 | 7.5 | 138.75
15085 | A0019_N185P | A0019 | N185P | CC13 | 129 | 140 | 선각공장 | 5.5 | 101.75
15086 | A0019_N185S | A0019 | N185S | CC13 | 130 | 140 | 선각공장 | 5.5 | 101.75
15087 | A0019_N193P | A0019 | N193P | CC13 | 136 | 171 | 외부 | 7 | 119
15088 | A0019_N193S | A0019 | N193S | CC13 | 136 | 171 | 외부 | 7 | 119
15089 | A0019_N194P | A0019 | N194P | CC13 | 136 | 171 | 외부 | 8.5 | 144.5
15090 | A0019_N194S | A0019 | N194S | CC13 | 136 | 171 | 외부 | 8.5 | 144.5
15091 | A0019_N195P | A0019 | N195P | CC13 | 136 | 171 | 외부 | 7 | 119
15092 | A0019_N195S | A0019 | N195S | CC13 | 136 | 171 | 외부 | 7 | 119
15093 | A0019_N197P | A0019 | N197P | CC13 | 136 | 171 | 외부 | 5.5 | 93.5
15094 | A0019_N197S | A0019 | N197S | CC13 | 131 | 171 | 외부 | 5.5 | 93.5
15095 | A0019_N207P | A0019 | N207P | CC13 | 130 | 143 | 대조립 2공장 | 6.5 | 104
15096 | A0019_N217P | A0019 | N217P | CC13 | 137 | 150 | 선각공장 | 9.5 | 161.5
15097 | A0019_N223P | A0019 | N223P | CC13 | 146 | 164 | 선각공장 | 10.5 | 178.5
15098 | A0019_N223S | A0019 | N223S | CC13 | 146 | 164 | 선각공장 | 10.5 | 178.5
15099 | A0019_N224P | A0019 | N224P | CC13 | 146 | 164 | 선각공장 | 8 | 136
15100 | A0019_N224S | A0019 | N224S | CC13 | 146 | 164 | 선각공장 | 8 | 136
15101 | A0019_N225P | A0019 | N225P | C12 | 146 | 146 | 선각공장 | 9.5 | 161.5
15102 | A0019_N225P | A0019 | N225P | C13 | 152 | 164 | 대조립 1공장 | 9.5 | 161.5
15103 | A0019_N225S | A0019 | N225S | C12 | 146 | 146 | 선각공장 | 9.5 | 161.5
15104 | A0019_N225S | A0019 | N225S | C13 | 152 | 164 | 대조립 1공장 | 9.5 | 161.5
15105 | A0019_N227P | A0019 | N227P | C12 | 151 | 151 | 선각공장 | 9 | 153
15106 | A0019_N227P | A0019 | N227P | C13 | 152 | 164 | 대조립 1공장 | 9 | 153
15107 | A0019_N227S | A0019 | N227S | C12 | 146 | 146 | 선각공장 | 9 | 153
15108 | A0019_N227S | A0019 | N227S | C13 | 152 | 164 | 대조립 1공장 | 9 | 153
15109 | A0019_N237P | A0019 | N237P | CC13 | 159 | 172 | 대조립 2공장 | 9 | 148.5
15110 | A0019_N243P | A0019 | N243P | CC13 | 150 | 158 | 선각공장 | 8 | 136
15111 | A0019_N243S | A0019 | N243S | CC13 | 150 | 158 | 선각공장 | 8 | 136
15112 | A0019_N383P | A0019 | N383P | CC13 | 146 | 157 | 선각공장 | 18.5 | 370
15113 | A0019_N383S | A0019 | N383S | CC13 | 146 | 157 | 선각공장 | 18.5 | 370
15114 | A0019_N393P | A0019 | N393P | CC13 | 125 | 137 | 선각공장 | 15 | 255
15115 | A0019_N393P | A0019 | N393P | F21 | 139 | 143 | 선행의장부 | 15 | 255
15116 | A0019_N393S | A0019 | N393S | CC13 | 125 | 137 | 선각공장 | 15 | 255
15117 | A0019_N393S | A0019 | N393S | F21 | 139 | 143 | 선행의장부 | 15 | 255
15118 | A0019_N394P | A0019 | N394P | CC13 | 125 | 137 | 선각공장 | 5.5 | 93.5
15119 | A0019_N394S | A0019 | N394S | CC13 | 125 | 137 | 선각공장 | 5.5 | 93.5
15120 | A0019_N403P | A0019 | N403P | CC13 | 150 | 159 | 외부 | 7.5 | 120
15121 | A0019_N403S | A0019 | N403S | CC13 | 150 | 159 | 외부 | 7.5 | 120
15122 | A0019_N404P | A0019 | N404P | CC13 | 150 | 159 | 외부 | 5.5 | 88
15123 | A0019_N404S | A0019 | N404S | CC13 | 150 | 159 | 외부 | 5.5 | 88
15124 | A0019_N405P | A0019 | N405P | CC13 | 150 | 159 | 외부 | 6 | 96
15125 | A0019_N405S | A0019 | N405S | CC13 | 150 | 159 | 외부 | 6 | 96
15126 | A0019_N413P | A0019 | N413P | CC13 | 147 | 160 | 선각공장 | 8.5 | 144.5
15127 | A0019_N413S | A0019 | N413S | CC13 | 147 | 160 | 선각공장 | 8.5 | 144.5
15128 | A0019_N414P | A0019 | N414P | CC13 | 147 | 160 | 선각공장 | 7 | 119
15129 | A0019_N414S | A0019 | N414S | CC13 | 147 | 160 | 선각공장 | 7 | 119
15130 | A0019_N415P | A0019 | N415P | CC13 | 147 | 160 | 선각공장 | 8 | 136
15131 | A0019_N415S | A0019 | N415S | CC13 | 147 | 160 | 선각공장 | 8 | 136
15132 | A0019_N417P | A0019 | N417P | CC13 | 147 | 160 | 선각공장 | 6 | 102
15133 | A0019_N417S | A0019 | N417S | CC13 | 147 | 160 | 선각공장 | 6 | 102
15134 | A0019_N427P | A0019 | N427P | CC13 | 146 | 159 | 선각공장 | 9.5 | 161.5
15135 | A0019_N433P | A0019 | N433P | CC13 | 159 | 207 | 외부 | 10 | 165
15136 | A0019_N433S | A0019 | N433S | CC13 | 159 | 207 | 외부 | 10 | 165
15137 | A0019_N434P | A0019 | N434P | CC13 | 159 | 207 | 외부 | 11 | 181.5
15138 | A0019_N434S | A0019 | N434S | CC13 | 159 | 207 | 외부 | 11 | 181.5
15139 | A0019_N435P | A0019 | N435P | CC13 | 159 | 207 | 외부 | 13.5 | 222.75
15140 | A0019_N435S | A0019 | N435S | CC13 | 159 | 207 | 외부 | 13.5 | 222.75
15141 | A0019_N437P | A0019 | N437P | CC13 | 159 | 207 | 외부 | 14 | 231
15142 | A0019_N437S | A0019 | N437S | CC13 | 159 | 207 | 외부 | 14 | 231
15143 | A0019_N443P | A0019 | N443P | CC13 | 153 | 201 | 외부 | 13 | 214.5
15144 | A0019_N443S | A0019 | N443S | CC13 | 153 | 201 | 외부 | 13 | 214.5
15145 | A0019_N444P | A0019 | N444P | CC13 | 153 | 201 | 외부 | 14 | 231
15146 | A0019_N444S | A0019 | N444S | CC13 | 153 | 201 | 외부 | 14 | 231
15147 | A0019_N513P | A0019 | N513P | CC13 | 61 | 95 | 외부 | 16.5 | 330
15148 | A0019_N513S | A0019 | N513S | CC13 | 62 | 95 | 외부 | 16.5 | 330
15149 | A0019_N514P | A0019 | N514P | CC13 | 61 | 95 | 외부 | 10.5 | 210
15150 | A0019_N514S | A0019 | N514S | CC13 | 61 | 95 | 외부 | 10.5 | 210
15151 | A0019_N515P | A0019 | N515P | CC13 | 61 | 95 | 외부 | 8.5 | 170
15152 | A0019_N515S | A0019 | N515S | CC13 | 62 | 95 | 외부 | 8.5 | 170
15153 | A0019_N523P | A0019 | N523P | CC13 | 63 | 98 | 외부 | 14.5 | 275.5
15154 | A0019_N523S | A0019 | N523S | CC13 | 63 | 98 | 외부 | 14.5 | 275.5
15155 | A0019_N524P | A0019 | N524P | CC13 | 63 | 98 | 외부 | 8.5 | 161.5
15156 | A0019_N524S | A0019 | N524S | CC13 | 63 | 98 | 외부 | 8.5 | 161.5
15157 | A0019_N573P | A0019 | N573P | CC13 | 137 | 146 | 대조립 2공장 | 8 | 160
15158 | A0019_N573S | A0019 | N573S | CC13 | 137 | 146 | 대조립 2공장 | 8 | 160
15159 | A0019_N574P | A0019 | N574P | CC13 | 137 | 146 | 대조립 2공장 | 5.5 | 110
15160 | A0019_N574S | A0019 | N574S | CC13 | 137 | 146 | 대조립 2공장 | 5.5 | 110
15161 | A0019_N603P | A0019 | N603P | C12 | 147 | 147 | 대조립 2공장 | 9.5 | 152
15162 | A0019_N603P | A0019 | N603P | C13 | 150 | 158 | 외부 | 9.5 | 152
15163 | A0019_N603S | A0019 | N603S | C12 | 147 | 147 | 대조립 2공장 | 9.5 | 152
15164 | A0019_N603S | A0019 | N603S | C13 | 150 | 158 | 외부 | 9.5 | 152
15165 | A0019_N613P | A0019 | N613P | C12 | 152 | 152 | 대조립 2공장 | 9.5 | 161.5
15166 | A0019_N613P | A0019 | N613P | C13 | 153 | 161 | 외부 | 9.5 | 161.5
15167 | A0019_N613S | A0019 | N613S | C12 | 152 | 152 | 대조립 2공장 | 9.5 | 161.5
15168 | A0019_N613S | A0019 | N613S | C13 | 153 | 161 | 외부 | 9.5 | 161.5
15169 | A0019_N623P | A0019 | N623P | C12 | 154 | 154 | 대조립 2공장 | 4.5 | 76.5
15170 | A0019_N623P | A0019 | N623P | C13 | 157 | 165 | 외부 | 4.5 | 76.5
15171 | A0019_N623S | A0019 | N623S | C12 | 154 | 154 | 대조립 2공장 | 4.5 | 76.5
15172 | A0019_N623S | A0019 | N623S | C13 | 157 | 165 | 외부 | 4.5 | 76.5
15173 | A0019_N624P | A0019 | N624P | C12 | 154 | 154 | 대조립 2공장 | 7.5 | 127.5
15174 | A0019_N624P | A0019 | N624P | C13 | 157 | 165 | 외부 | 7.5 | 127.5
15175 | A0019_N624S | A0019 | N624S | C12 | 154 | 154 | 대조립 2공장 | 7.5 | 127.5
15176 | A0019_N624S | A0019 | N624S | C13 | 157 | 165 | 외부 | 7.5 | 127.5
15177 | A0019_N633P | A0019 | N633P | CC13 | 158 | 180 | 선각공장 | 11 | 181.5
15178 | A0019_N633S | A0019 | N633S | CC13 | 158 | 180 | 선각공장 | 11 | 181.5
15179 | A0019_N634P | A0019 | N634P | C12 | 158 | 158 | 대조립 1공장 | 7.5 | 123.75
15180 | A0019_N634P | A0019 | N634P | C13 | 172 | 180 | 선각공장 | 7.5 | 123.75
15181 | A0019_N634S | A0019 | N634S | C12 | 158 | 158 | 대조립 1공장 | 7.5 | 123.75
15182 | A0019_N634S | A0019 | N634S | C13 | 172 | 180 | 선각공장 | 7.5 | 123.75
15183 | A0019_N635P | A0019 | N635P | C12 | 171 | 171 | 대조립 1공장 | 5 | 82.5
15184 | A0019_N635P | A0019 | N635P | C13 | 172 | 180 | 선각공장 | 5 | 82.5
15185 | A0019_N635S | A0019 | N635S | C12 | 158 | 158 | 대조립 1공장 | 5 | 82.5
15186 | A0019_N635S | A0019 | N635S | C13 | 172 | 180 | 선각공장 | 5 | 82.5
15187 | A0019_N643P | A0019 | N643P | CC13 | 173 | 182 | 선각공장 | 8 | 132
15188 | A0019_N643S | A0019 | N643S | CC13 | 165 | 182 | 선각공장 | 8 | 132
15189 | A0019_N743P | A0019 | N743P | CC13 | 66 | 103 | 외부 | 10 | 120
15190 | A0019_N743S | A0019 | N743S | CC13 | 66 | 103 | 외부 | 10 | 120
15191 | A0019_N744P | A0019 | N744P | CC13 | 66 | 103 | 외부 | 15.5 | 248
15192 | A0019_N744S | A0019 | N744S | CC13 | 66 | 103 | 외부 | 15.5 | 248
15193 | A0019_N753P | A0019 | N753P | CC13 | 67 | 104 | 외부 | 16 | 288
15194 | A0019_N753S | A0019 | N753S | CC13 | 67 | 104 | 외부 | 16 | 288
15195 | A0019_N754P | A0019 | N754P | CC13 | 67 | 104 | 외부 | 11 | 176
15196 | A0019_N754S | A0019 | N754S | CC13 | 67 | 104 | 외부 | 11 | 176
15197 | A0019_N773P | A0019 | N773P | CC13 | 117 | 126 | 선각공장 | 20 | 440
15198 | A0019_N773P | A0019 | N773P | F21 | 129 | 133 | 선행의장부 | 20 | 440
15199 | A0019_N773S | A0019 | N773S | CC13 | 117 | 126 | 선각공장 | 20 | 440
15200 | A0019_N783P | A0019 | N783P | CC13 | 116 | 125 | 선각공장 | 18.5 | 370
15201 | A0019_N783S | A0019 | N783S | CC13 | 116 | 125 | 선각공장 | 18.5 | 370
15202 | A0019_N793P | A0019 | N793P | CC13 | 111 | 122 | 선각공장 | 17 | 306
15203 | A0019_N793P | A0019 | N793P | F21 | 124 | 129 | 선행의장부 | 17 | 306
15204 | A0019_N793S | A0019 | N793S | CC13 | 111 | 122 | 선각공장 | 17 | 306
15205 | A0019_N794P | A0019 | N794P | CC13 | 112 | 122 | 선각공장 | 6 | 102
15206 | A0019_N803P | A0019 | N803P | CC13 | 119 | 130 | 선각공장 | 14 | 224
15207 | A0019_N803S | A0019 | N803S | CC13 | 119 | 130 | 선각공장 | 14 | 224
15208 | A0019_N843P | A0019 | N843P | CC13 | 124 | 136 | 선각공장 | 12 | 240
15209 | A0019_N843P | A0019 | N843P | F21 | 138 | 140 | 선행의장부 | 12 | 240
15210 | A0019_N843S | A0019 | N843S | CC13 | 124 | 136 | 선각공장 | 12 | 240
15211 | A0019_N843S | A0019 | N843S | F21 | 138 | 140 | 선행의장부 | 12 | 240
15212 | A0019_N951A | A0019 | N951A | CC13 | 138 | 179 | 외부 | 5.8115 | 267.0383
15213 | A0019_N953A | A0019 | N953A | CC13 | 138 | 179 | 외부 | 5 | 57.5
15214 | A0019_N992P | A0019 | N992P | C12 | 166 | 166 | 대조립 1공장 | 10 | 165
15215 | A0019_N992P | A0019 | N992P | C13 | 167 | 175 | 선각공장 | 10 | 165
15216 | A0019_N992P | A0019 | N992P | F21 | 179 | 182 | 선행의장부 | 10 | 165
15217 | A0019_N992S | A0019 | N992S | C12 | 166 | 166 | 대조립 1공장 | 10 | 165
15218 | A0019_N992S | A0019 | N992S | C13 | 167 | 175 | 선각공장 | 10 | 165
15219 | A0019_N992S | A0019 | N992S | F21 | 179 | 182 | 선행의장부 | 10 | 165
15220 | A0019_P31P0 | A0019 | P31P0 | H32 | 145 | 152 | 외부 | 2 | 36
15221 | A0019_P31P0 | A0019 | P31P0 | JX1 | 153 | 154 | 의장1부 | 2 | 36
15222 | A0019_P31S0 | A0019 | P31S0 | H32 | 145 | 152 | 외부 | 2 | 36
15223 | A0019_P31S0 | A0019 | P31S0 | JX1 | 153 | 154 | 의장1부 | 2 | 36
15224 | A0019_P33C0 | A0019 | P33C0 | H32 | 210 | 217 | 외부 | 2 | 43
15225 | A0019_P33C0 | A0019 | P33C0 | NN4B | 250 | 270 | 1도크 | 2 | 43
15226 | A0019_P34C0 | A0019 | P34C0 | H32 | 210 | 217 | 외부 | 2 | 43
15227 | A0019_P34C0 | A0019 | P34C0 | NN4B | 250 | 270 | 1도크 | 2 | 43
15228 | A0019_P41C0 | A0019 | P41C0 | CH32 | 151 | 164 | 외부 | 1 | 175.5
15229 | A0019_P41C0 | A0019 | P41C0 | NN4B | 264 | 280 | 1도크 | 1 | 175.5
15230 | A0019_P42P0 | A0019 | P42P0 | CH32 | 151 | 164 | 외부 | 1 | 216
15231 | A0019_P42P0 | A0019 | P42P0 | NN4B | 264 | 280 | 1도크 | 1 | 216
15232 | A0019_P42S0 | A0019 | P42S0 | CH32 | 151 | 164 | 외부 | 1 | 216
15233 | A0019_P42S0 | A0019 | P42S0 | NN4B | 264 | 280 | 1도크 | 1 | 216
15234 | A0019_P43C0 | A0019 | P43C0 | CH32 | 112 | 125 | 외부 | 1 | 175.5
15235 | A0019_P43C0 | A0019 | P43C0 | NN4B | 207 | 223 | 1도크 | 1 | 175.5
15236 | A0019_P44P0 | A0019 | P44P0 | CH32 | 112 | 125 | 외부 | 1 | 216
15237 | A0019_P44P0 | A0019 | P44P0 | NN4B | 207 | 223 | 1도크 | 1 | 216
15238 | A0019_P44S0 | A0019 | P44S0 | CH32 | 112 | 125 | 외부 | 1 | 216
15239 | A0019_P44S0 | A0019 | P44S0 | NN4B | 207 | 223 | 1도크 | 1 | 216
15240 | A0019_P45C0 | A0019 | P45C0 | CH32 | 116 | 129 | 외부 | 1 | 175.5
15241 | A0019_P45C0 | A0019 | P45C0 | NN4B | 206 | 222 | 1도크 | 1 | 175.5
15242 | A0019_P46P0 | A0019 | P46P0 | CH32 | 116 | 129 | 외부 | 1 | 216
15243 | A0019_P46P0 | A0019 | P46P0 | NN4B | 206 | 222 | 1도크 | 1 | 216
15244 | A0019_P46S0 | A0019 | P46S0 | CH32 | 116 | 129 | 외부 | 1 | 216
15245 | A0019_P46S0 | A0019 | P46S0 | NN4B | 206 | 222 | 1도크 | 1 | 216
15246 | A0019_P47C0 | A0019 | P47C0 | CH32 | 117 | 130 | 외부 | 1 | 175.5
15247 | A0019_P47C0 | A0019 | P47C0 | NN4B | 209 | 227 | 1도크 | 1 | 175.5
15248 | A0019_P48P0 | A0019 | P48P0 | CH32 | 117 | 130 | 외부 | 1 | 216
15249 | A0019_P48P0 | A0019 | P48P0 | NN4B | 209 | 227 | 1도크 | 1 | 216
15250 | A0019_P48S0 | A0019 | P48S0 | CH32 | 117 | 130 | 외부 | 1 | 216
15251 | A0019_P48S0 | A0019 | P48S0 | NN4B | 209 | 227 | 1도크 | 1 | 216
15252 | A0019_P49C0 | A0019 | P49C0 | CH32 | 119 | 133 | 외부 | 1 | 175.5
15253 | A0019_P49C0 | A0019 | P49C0 | NN4B | 209 | 227 | 1도크 | 1 | 175.5
15254 | A0019_P50P0 | A0019 | P50P0 | CH32 | 119 | 133 | 외부 | 1 | 216
15255 | A0019_P50P0 | A0019 | P50P0 | NN4B | 209 | 227 | 1도크 | 1 | 216
15256 | A0019_P50S0 | A0019 | P50S0 | CH32 | 119 | 133 | 외부 | 1 | 216
15257 | A0019_P50S0 | A0019 | P50S0 | NN4B | 209 | 227 | 1도크 | 1 | 216
15258 | A0019_P51C0 | A0019 | P51C0 | CH32 | 120 | 136 | 외부 | 1 | 175.5
15259 | A0019_P51C0 | A0019 | P51C0 | NN4B | 209 | 227 | 1도크 | 1 | 175.5
15260 | A0019_P52P0 | A0019 | P52P0 | CH32 | 120 | 136 | 외부 | 1 | 216
15261 | A0019_P52P0 | A0019 | P52P0 | NN4B | 209 | 227 | 1도크 | 1 | 216
15262 | A0019_P52S0 | A0019 | P52S0 | CH32 | 120 | 136 | 외부 | 1 | 216
15263 | A0019_P52S0 | A0019 | P52S0 | NN4B | 209 | 227 | 1도크 | 1 | 216
15264 | A0019_P53C0 | A0019 | P53C0 | CH32 | 152 | 165 | 외부 | 1 | 175.5
15265 | A0019_P53C0 | A0019 | P53C0 | NN4B | 265 | 283 | 1도크 | 1 | 175.5
15266 | A0019_P54P0 | A0019 | P54P0 | CH32 | 152 | 165 | 외부 | 1 | 216
15267 | A0019_P54P0 | A0019 | P54P0 | NN4B | 265 | 283 | 1도크 | 1 | 216
15268 | A0019_P54S0 | A0019 | P54S0 | CH32 | 152 | 165 | 외부 | 1 | 216
15269 | A0019_P54S0 | A0019 | P54S0 | NN4B | 265 | 283 | 1도크 | 1 | 216
15270 | A0019_P55C0 | A0019 | P55C0 | CH32 | 154 | 167 | 외부 | 1 | 175.5
15271 | A0019_P55C0 | A0019 | P55C0 | NN4B | 265 | 283 | 1도크 | 1 | 175.5
15272 | A0019_P56P0 | A0019 | P56P0 | CH32 | 154 | 167 | 외부 | 1 | 216
15273 | A0019_P56P0 | A0019 | P56P0 | NN4B | 265 | 283 | 1도크 | 1 | 216
15274 | A0019_P56S0 | A0019 | P56S0 | CH32 | 154 | 167 | 외부 | 1 | 216
15275 | A0019_P56S0 | A0019 | P56S0 | NN4B | 265 | 283 | 1도크 | 1 | 216
15276 | A0019_P57C0 | A0019 | P57C0 | CH32 | 155 | 168 | 외부 | 1 | 175.5
15277 | A0019_P57C0 | A0019 | P57C0 | NN4B | 265 | 283 | 1도크 | 1 | 175.5
15278 | A0019_P58P0 | A0019 | P58P0 | CH32 | 155 | 168 | 외부 | 1 | 216
15279 | A0019_P58P0 | A0019 | P58P0 | NN4B | 265 | 283 | 1도크 | 1 | 216
15280 | A0019_P58S0 | A0019 | P58S0 | CH32 | 155 | 168 | 외부 | 1 | 216
15281 | A0019_P58S0 | A0019 | P58S0 | NN4B | 265 | 283 | 1도크 | 1 | 216
15282 | A0019_P59C0 | A0019 | P59C0 | CH32 | 159 | 172 | 외부 | 1 | 175.5
15283 | A0019_P59C0 | A0019 | P59C0 | NN4B | 269 | 285 | 1도크 | 1 | 175.5
15284 | A0019_P60P0 | A0019 | P60P0 | CH32 | 159 | 172 | 외부 | 1 | 216
15285 | A0019_P60P0 | A0019 | P60P0 | NN4B | 269 | 285 | 1도크 | 1 | 216
15286 | A0019_P60S0 | A0019 | P60S0 | CH32 | 159 | 172 | 외부 | 1 | 216
15287 | A0019_P60S0 | A0019 | P60S0 | NN4B | 269 | 285 | 1도크 | 1 | 216
15288 | A0019_P61C0 | A0019 | P61C0 | CH32 | 162 | 175 | 외부 | 1 | 175.5
15289 | A0019_P61C0 | A0019 | P61C0 | NN4B | 269 | 285 | 1도크 | 1 | 175.5
15290 | A0019_P62P0 | A0019 | P62P0 | CH32 | 162 | 175 | 외부 | 1 | 216
15291 | A0019_P62P0 | A0019 | P62P0 | NN4B | 269 | 285 | 1도크 | 1 | 216
15292 | A0019_P62S0 | A0019 | P62S0 | CH32 | 162 | 175 | 외부 | 1 | 216
15293 | A0019_P62S0 | A0019 | P62S0 | NN4B | 269 | 285 | 1도크 | 1 | 216
15294 | A0019_P63C0 | A0019 | P63C0 | CH32 | 167 | 180 | 외부 | 1 | 175.5
15295 | A0019_P63C0 | A0019 | P63C0 | NN4B | 273 | 291 | 1도크 | 1 | 175.5
15296 | A0019_P64P0 | A0019 | P64P0 | CH32 | 167 | 180 | 외부 | 1 | 216
15297 | A0019_P64P0 | A0019 | P64P0 | NN4B | 273 | 291 | 1도크 | 1 | 216
15298 | A0019_P64S0 | A0019 | P64S0 | CH32 | 167 | 180 | 외부 | 1 | 216
15299 | A0019_P64S0 | A0019 | P64S0 | NN4B | 273 | 291 | 1도크 | 1 | 216
15300 | A0019_P65C0 | A0019 | P65C0 | CH32 | 172 | 196 | 외부 | 1 | 175.5
15301 | A0019_P65C0 | A0019 | P65C0 | NN4B | 273 | 291 | 1도크 | 1 | 175.5
15302 | A0019_P66P0 | A0019 | P66P0 | CH32 | 172 | 196 | 외부 | 1 | 216
15303 | A0019_P66P0 | A0019 | P66P0 | NN4B | 273 | 291 | 1도크 | 1 | 216
15304 | A0019_P66S0 | A0019 | P66S0 | CH32 | 172 | 196 | 외부 | 1 | 216
15305 | A0019_P66S0 | A0019 | P66S0 | NN4B | 273 | 291 | 1도크 | 1 | 216
15306 | A0019_P67C0 | A0019 | P67C0 | CH32 | 175 | 201 | 외부 | 1 | 175.5
15307 | A0019_P67C0 | A0019 | P67C0 | NN4B | 276 | 292 | 1도크 | 1 | 175.5
15308 | A0019_P68P0 | A0019 | P68P0 | CH32 | 175 | 201 | 외부 | 1 | 216
15309 | A0019_P68P0 | A0019 | P68P0 | NN4B | 276 | 292 | 1도크 | 1 | 216
15310 | A0019_P68S0 | A0019 | P68S0 | CH32 | 175 | 201 | 외부 | 1 | 216
15311 | A0019_P68S0 | A0019 | P68S0 | NN4B | 276 | 292 | 1도크 | 1 | 216
15312 | A0019_P69C0 | A0019 | P69C0 | CH32 | 180 | 207 | 외부 | 1 | 175.5
15313 | A0019_P69C0 | A0019 | P69C0 | NN4B | 276 | 292 | 1도크 | 1 | 175.5
15314 | A0019_P70P0 | A0019 | P70P0 | CH32 | 180 | 207 | 외부 | 1 | 216
15315 | A0019_P70P0 | A0019 | P70P0 | NN4B | 276 | 292 | 1도크 | 1 | 216
15316 | A0019_P70S0 | A0019 | P70S0 | CH32 | 180 | 207 | 외부 | 1 | 216
15317 | A0019_P70S0 | A0019 | P70S0 | NN4B | 276 | 292 | 1도크 | 1 | 216
15318 | A0019_P71C0 | A0019 | P71C0 | CH32 | 197 | 213 | 외부 | 1 | 175.5
15319 | A0019_P71C0 | A0019 | P71C0 | NN4B | 278 | 294 | 1도크 | 1 | 175.5
15320 | A0019_P72P0 | A0019 | P72P0 | CH32 | 197 | 213 | 외부 | 1 | 216
15321 | A0019_P72P0 | A0019 | P72P0 | NN4B | 278 | 294 | 1도크 | 1 | 216
15322 | A0019_P72S0 | A0019 | P72S0 | CH32 | 197 | 213 | 외부 | 1 | 216
15323 | A0019_P72S0 | A0019 | P72S0 | NN4B | 278 | 294 | 1도크 | 1 | 216
15324 | A0019_P73C0 | A0019 | P73C0 | CH32 | 202 | 216 | 외부 | 1 | 175.5
15325 | A0019_P73C0 | A0019 | P73C0 | NN4B | 280 | 298 | 1도크 | 1 | 175.5
15326 | A0019_P74P0 | A0019 | P74P0 | CH32 | 202 | 216 | 외부 | 1 | 216
15327 | A0019_P74P0 | A0019 | P74P0 | NN4B | 280 | 298 | 1도크 | 1 | 216
15328 | A0019_P74S0 | A0019 | P74S0 | CH32 | 202 | 216 | 외부 | 1 | 216
15329 | A0019_P74S0 | A0019 | P74S0 | NN4B | 280 | 298 | 1도크 | 1 | 216
15330 | A0019_P75C0 | A0019 | P75C0 | CH32 | 208 | 221 | 외부 | 1 | 175.5
15331 | A0019_P75C0 | A0019 | P75C0 | NN4B | 284 | 300 | 1도크 | 1 | 175.5
15332 | A0019_P76P0 | A0019 | P76P0 | CH32 | 208 | 221 | 외부 | 1 | 148.5
15333 | A0019_P76P0 | A0019 | P76P0 | NN4B | 284 | 300 | 1도크 | 1 | 148.5
15334 | A0019_P76S0 | A0019 | P76S0 | CH32 | 208 | 221 | 외부 | 1 | 148.5
15335 | A0019_P76S0 | A0019 | P76S0 | NN4B | 284 | 300 | 1도크 | 1 | 148.5
15336 | A0019_P77C0 | A0019 | P77C0 | CH32 | 146 | 159 | 외부 | 1 | 175.5
15337 | A0019_P77C0 | A0019 | P77C0 | NN4B | 259 | 277 | 1도크 | 1 | 175.5
15338 | A0019_P78P0 | A0019 | P78P0 | CH32 | 146 | 159 | 외부 | 1 | 216
15339 | A0019_P78P0 | A0019 | P78P0 | NN4B | 259 | 277 | 1도크 | 1 | 216
15340 | A0019_P78S0 | A0019 | P78S0 | CH32 | 146 | 159 | 외부 | 1 | 216
15341 | A0019_P78S0 | A0019 | P78S0 | NN4B | 259 | 277 | 1도크 | 1 | 216
15342 | A0019_P79C0 | A0019 | P79C0 | CH32 | 147 | 160 | 외부 | 1 | 175.5
15343 | A0019_P79C0 | A0019 | P79C0 | NN4B | 259 | 277 | 1도크 | 1 | 175.5
15344 | A0019_P80P0 | A0019 | P80P0 | CH32 | 147 | 160 | 외부 | 1 | 216
15345 | A0019_P80P0 | A0019 | P80P0 | NN4B | 259 | 277 | 1도크 | 1 | 216
15346 | A0019_P80S0 | A0019 | P80S0 | CH32 | 147 | 160 | 외부 | 1 | 216
15347 | A0019_P80S0 | A0019 | P80S0 | NN4B | 259 | 277 | 1도크 | 1 | 216
15348 | A0019_P81C0 | A0019 | P81C0 | CH32 | 124 | 138 | 외부 | 1 | 175.5
15349 | A0019_P81C0 | A0019 | P81C0 | NN4B | 259 | 277 | 1도크 | 1 | 175.5
15350 | A0019_P82P0 | A0019 | P82P0 | CH32 | 124 | 138 | 외부 | 1 | 216
15351 | A0019_P82P0 | A0019 | P82P0 | NN4B | 259 | 277 | 1도크 | 1 | 216
15352 | A0019_P82S0 | A0019 | P82S0 | CH32 | 124 | 138 | 외부 | 1 | 216
15353 | A0019_P82S0 | A0019 | P82S0 | NN4B | 259 | 277 | 1도크 | 1 | 216
15354 | A0019_S113P | A0019 | S113P | CC13 | 91 | 103 | 선각공장 | 20 | 400
15355 | A0019_S113S | A0019 | S113S | CC13 | 91 | 103 | 선각공장 | 20 | 400
15356 | A0019_S11P0 | A0019 | S11P0 | C11 | 104 | 119 | 선각공장 | 3.5 | 440
15357 | A0019_S11P0 | A0019 | S11P0 | F21 | 123 | 126 | 선행의장부 | 3.5 | 440
15358 | A0019_S11P1 | A0019 | S11P1 | G41 | 130 | 140 | 선행의장부 | 3.5 | 975
15359 | A0019_S11P1 | A0019 | S11P1 | JX1 | 173 | 175 | 의장1부 | 3.5 | 975
15360 | A0019_S11P2 | A0019 | S11P2 | K41 | 130 | 140 | 1도크 | 15 | 975
15361 | A0019_S11P2 | A0019 | S11P2 | H32 | 144 | 158 | 선행도장부 | 15 | 975
15362 | A0019_S11P2 | A0019 | S11P2 | NN4B | 180 | 210 | 1도크 | 15 | 975
15363 | A0019_S11S0 | A0019 | S11S0 | C11 | 104 | 119 | 선각공장 | 3.5 | 440
15364 | A0019_S11S0 | A0019 | S11S0 | F21 | 123 | 126 | 선행의장부 | 3.5 | 440
15365 | A0019_S11S1 | A0019 | S11S1 | G41 | 130 | 140 | 선행의장부 | 3.5 | 975
15366 | A0019_S11S1 | A0019 | S11S1 | JX1 | 173 | 175 | 의장1부 | 3.5 | 975
15367 | A0019_S11S2 | A0019 | S11S2 | K41 | 130 | 140 | 1도크 | 15 | 975
15368 | A0019_S11S2 | A0019 | S11S2 | H32 | 144 | 158 | 선행도장부 | 15 | 975
15369 | A0019_S11S2 | A0019 | S11S2 | NN4B | 180 | 210 | 1도크 | 15 | 975
15370 | A0019_S123P | A0019 | S123P | CC13 | 88 | 97 | 2야드 판넬공장 | 19 | 437
15371 | A0019_S123S | A0019 | S123S | CC13 | 88 | 97 | 2야드 판넬공장 | 19 | 437
15372 | A0019_S133P | A0019 | S133P | CC13 | 95 | 103 | 선각공장 | 20 | 500
15373 | A0019_S133S | A0019 | S133S | CC13 | 95 | 103 | 선각공장 | 20 | 500
15374 | A0019_S13P0 | A0019 | S13P0 | C11 | 97 | 119 | 선각공장 | 3.5 | 540
15375 | A0019_S13P0 | A0019 | S13P0 | F21 | 123 | 126 | 선행의장부 | 3.5 | 540
15376 | A0019_S13P1 | A0019 | S13P1 | G41 | 136 | 145 | 선행의장부 | 3.5 | 1080
15377 | A0019_S13P1 | A0019 | S13P1 | JX1 | 178 | 180 | 의장1부 | 3.5 | 1080
15378 | A0019_S13P2 | A0019 | S13P2 | K41 | 136 | 145 | 1도크 | 15 | 1080
15379 | A0019_S13P2 | A0019 | S13P2 | H32 | 147 | 161 | 선행도장부 | 15 | 1080
15380 | A0019_S13P2 | A0019 | S13P2 | NN4B | 196 | 215 | 1도크 | 15 | 1080
15381 | A0019_S13S0 | A0019 | S13S0 | C11 | 97 | 119 | 선각공장 | 3.5 | 540
15382 | A0019_S13S0 | A0019 | S13S0 | F21 | 123 | 126 | 선행의장부 | 3.5 | 540
15383 | A0019_S13S1 | A0019 | S13S1 | G41 | 136 | 145 | 선행의장부 | 3.5 | 1080
15384 | A0019_S13S1 | A0019 | S13S1 | JX1 | 178 | 180 | 의장1부 | 3.5 | 1080
15385 | A0019_S13S2 | A0019 | S13S2 | K41 | 136 | 145 | 1도크 | 15 | 1080
15386 | A0019_S13S2 | A0019 | S13S2 | H32 | 147 | 161 | 선행도장부 | 15 | 1080
15387 | A0019_S13S2 | A0019 | S13S2 | NN4B | 196 | 215 | 1도크 | 15 | 1080
15388 | A0019_S143P | A0019 | S143P | CC13 | 102 | 108 | 선각공장 | 20 | 500
15389 | A0019_S143S | A0019 | S143S | CC13 | 102 | 108 | 선각공장 | 20 | 500
15390 | A0019_S14P0 | A0019 | S14P0 | C11 | 103 | 124 | 선각공장 | 3.5 | 540
15391 | A0019_S14P0 | A0019 | S14P0 | F21 | 126 | 131 | 선행의장부 | 3.5 | 540
15392 | A0019_S14S0 | A0019 | S14S0 | C11 | 103 | 124 | 선각공장 | 3.5 | 540
15393 | A0019_S14S0 | A0019 | S14S0 | F21 | 126 | 131 | 선행의장부 | 3.5 | 540
15394 | A0019_S153P | A0019 | S153P | CC13 | 157 | 161 | 선각공장 | 18.5 | 462.5
15395 | A0019_S153S | A0019 | S153S | CC13 | 157 | 161 | 선각공장 | 18.5 | 462.5
15396 | A0019_S15P0 | A0019 | S15P0 | C11 | 158 | 173 | 선각공장 | 3.5 | 499.5
15397 | A0019_S15P0 | A0019 | S15P0 | F21 | 174 | 179 | 선행의장부 | 3.5 | 499.5
15398 | A0019_S15P1 | A0019 | S15P1 | G41 | 201 | 213 | 선행의장부 | 3.5 | 1039.5
15399 | A0019_S15P1 | A0019 | S15P1 | JX1 | 242 | 244 | 의장1부 | 3.5 | 1039.5
15400 | A0019_S15P2 | A0019 | S15P2 | K41 | 201 | 213 | 1도크 | 15 | 1080
15401 | A0019_S15P2 | A0019 | S15P2 | H32 | 215 | 229 | 선행도장부 | 15 | 1080
15402 | A0019_S15P2 | A0019 | S15P2 | NN4B | 249 | 269 | 1도크 | 15 | 1080
15403 | A0019_S15S0 | A0019 | S15S0 | C11 | 158 | 173 | 선각공장 | 3.5 | 499.5
15404 | A0019_S15S0 | A0019 | S15S0 | F21 | 174 | 179 | 선행의장부 | 3.5 | 499.5
15405 | A0019_S15S1 | A0019 | S15S1 | G41 | 201 | 213 | 선행의장부 | 3.5 | 1039.5
15406 | A0019_S15S1 | A0019 | S15S1 | JX1 | 242 | 244 | 의장1부 | 3.5 | 1039.5
15407 | A0019_S15S2 | A0019 | S15S2 | K41 | 201 | 213 | 1도크 | 15 | 1080
15408 | A0019_S15S2 | A0019 | S15S2 | H32 | 215 | 229 | 선행도장부 | 15 | 1080
15409 | A0019_S15S2 | A0019 | S15S2 | NN4B | 249 | 269 | 1도크 | 15 | 1080
15410 | A0019_S163P | A0019 | S163P | CC13 | 161 | 167 | 선각공장 | 20 | 500
15411 | A0019_S163S | A0019 | S163S | CC13 | 161 | 167 | 선각공장 | 20 | 500
15412 | A0019_S16P0 | A0019 | S16P0 | C11 | 164 | 179 | 선각공장 | 3.5 | 540
15413 | A0019_S16P0 | A0019 | S16P0 | F21 | 181 | 199 | 선행의장부 | 3.5 | 540
15414 | A0019_S16S0 | A0019 | S16S0 | C11 | 164 | 179 | 선각공장 | 3.5 | 540
15415 | A0019_S16S0 | A0019 | S16S0 | F21 | 181 | 199 | 선행의장부 | 3.5 | 540
15416 | A0019_S173P | A0019 | S173P | CC13 | 164 | 168 | 선각공장 | 20 | 400
15417 | A0019_S173S | A0019 | S173S | CC13 | 164 | 168 | 선각공장 | 20 | 400
15418 | A0019_S17P0 | A0019 | S17P0 | C11 | 165 | 182 | 선각공장 | 3.5 | 440
15419 | A0019_S17P0 | A0019 | S17P0 | F21 | 199 | 203 | 선행의장부 | 3.5 | 440
15420 | A0019_S17P1 | A0019 | S17P1 | G41 | 207 | 216 | 선행의장부 | 3.5 | 858
15421 | A0019_S17P1 | A0019 | S17P1 | JX1 | 244 | 248 | 의장1부 | 3.5 | 858
15422 | A0019_S17P2 | A0019 | S17P2 | K41 | 207 | 216 | 1도크 | 15 | 858
15423 | A0019_S17P2 | A0019 | S17P2 | H32 | 220 | 237 | 선행도장부 | 15 | 858
15424 | A0019_S17P2 | A0019 | S17P2 | NN4B | 252 | 271 | 1도크 | 15 | 858
15425 | A0019_S17S0 | A0019 | S17S0 | C11 | 165 | 182 | 선각공장 | 3.5 | 440
15426 | A0019_S17S0 | A0019 | S17S0 | F21 | 199 | 203 | 선행의장부 | 3.5 | 440
15427 | A0019_S17S1 | A0019 | S17S1 | G41 | 207 | 216 | 선행의장부 | 3.5 | 858
15428 | A0019_S17S1 | A0019 | S17S1 | JX1 | 244 | 248 | 의장1부 | 3.5 | 858
15429 | A0019_S17S2 | A0019 | S17S2 | K41 | 207 | 216 | 1도크 | 15 | 858
15430 | A0019_S17S2 | A0019 | S17S2 | H32 | 220 | 237 | 선행도장부 | 15 | 858
15431 | A0019_S17S2 | A0019 | S17S2 | NN4B | 252 | 271 | 1도크 | 15 | 858
15432 | A0019_S18P0 | A0019 | S18P0 | C11 | 153 | 165 | 대조립 2공장 | 7 | 231.25
15433 | A0019_S18P0 | A0019 | S18P0 | H32 | 168 | 180 | 선행도장부 | 7 | 231.25
15434 | A0019_S18P0 | A0019 | S18P0 | JX1 | 209 | 213 | 의장1부 | 7 | 231.25
15435 | A0019_S18S0 | A0019 | S18S0 | C11 | 153 | 165 | 대조립 2공장 | 7 | 231.25
15436 | A0019_S18S0 | A0019 | S18S0 | H32 | 168 | 180 | 선행도장부 | 7 | 231.25
15437 | A0019_S18S0 | A0019 | S18S0 | JX1 | 209 | 213 | 의장1부 | 7 | 231.25
15438 | A0019_S19P0 | A0019 | S19P0 | CH32 | 172 | 201 | 외부 | 8 | 246.5
15439 | A0019_S19P0 | A0019 | S19P0 | JX1 | 215 | 217 | 의장1부 | 8 | 246.5
15440 | A0019_S19S0 | A0019 | S19S0 | CH32 | 172 | 201 | 외부 | 8 | 246.5
15441 | A0019_S19S0 | A0019 | S19S0 | JX1 | 215 | 217 | 의장1부 | 8 | 246.5
15442 | A0019_S20P0 | A0019 | S20P0 | C11 | 161 | 173 | 2야드 대조립공장 | 6.5 | 272
15443 | A0019_S20P0 | A0019 | S20P0 | H32 | 175 | 200 | 선행도장부 | 6.5 | 272
15444 | A0019_S20P0 | A0019 | S20P0 | JX1 | 215 | 217 | 의장1부 | 6.5 | 272
15445 | A0019_S20S0 | A0019 | S20S0 | C11 | 161 | 173 | 2야드 대조립공장 | 6.5 | 272
15446 | A0019_S20S0 | A0019 | S20S0 | H32 | 175 | 200 | 선행도장부 | 6.5 | 272
15447 | A0019_S20S0 | A0019 | S20S0 | JX1 | 215 | 217 | 의장1부 | 6.5 | 272
15448 | A0019_S21P0 | A0019 | S21P0 | C11 | 157 | 167 | 대조립 1공장 | 6.5 | 323
15449 | A0019_S21P0 | A0019 | S21P0 | H32 | 171 | 181 | 선행도장부 | 6.5 | 323
15450 | A0019_S21P0 | A0019 | S21P0 | JX1 | 217 | 221 | 의장1부 | 6.5 | 323
15451 | A0019_S21S0 | A0019 | S21S0 | C11 | 157 | 167 | 대조립 1공장 | 6.5 | 323
15452 | A0019_S21S0 | A0019 | S21S0 | H32 | 171 | 181 | 선행도장부 | 6.5 | 323
15453 | A0019_S21S0 | A0019 | S21S0 | JX1 | 217 | 221 | 의장1부 | 6.5 | 323
15454 | A0019_S22P0 | A0019 | S22P0 | C11 | 165 | 175 | 대조립 1공장 | 6.5 | 289
15455 | A0019_S22P0 | A0019 | S22P0 | H32 | 179 | 203 | 선행도장부 | 6.5 | 289
15456 | A0019_S22P0 | A0019 | S22P0 | JX1 | 217 | 221 | 의장1부 | 6.5 | 289
15457 | A0019_S22S0 | A0019 | S22S0 | C11 | 165 | 175 | 대조립 1공장 | 6.5 | 289
15458 | A0019_S22S0 | A0019 | S22S0 | H32 | 179 | 203 | 선행도장부 | 6.5 | 289
15459 | A0019_S22S0 | A0019 | S22S0 | JX1 | 217 | 221 | 의장1부 | 6.5 | 289
15460 | A0019_S23P0 | A0019 | S23P0 | C11 | 173 | 196 | 대조립 1공장 | 7.5 | 280.5
15461 | A0019_S23P0 | A0019 | S23P0 | H32 | 200 | 213 | 선행도장부 | 7.5 | 280.5
15462 | A0019_S23P0 | A0019 | S23P0 | JX1 | 217 | 221 | 의장1부 | 7.5 | 280.5
15463 | A0019_S23S0 | A0019 | S23S0 | C11 | 173 | 196 | 대조립 1공장 | 7.5 | 280.5
15464 | A0019_S23S0 | A0019 | S23S0 | H32 | 200 | 213 | 선행도장부 | 7.5 | 280.5
15465 | A0019_S23S0 | A0019 | S23S0 | JX1 | 217 | 221 | 의장1부 | 7.5 | 280.5
15466 | A0019_S24P0 | A0019 | S24P0 | C11 | 159 | 171 | 대조립 1공장 | 8.5 | 212.5
15467 | A0019_S24P0 | A0019 | S24P0 | F21 | 173 | 178 | 선행의장부 | 8.5 | 212.5
15468 | A0019_S24P0 | A0019 | S24P0 | H32 | 180 | 206 | 선행도장부 | 8.5 | 212.5
15469 | A0019_S24P0 | A0019 | S24P0 | JX1 | 220 | 222 | 의장1부 | 8.5 | 212.5
15470 | A0019_S24S0 | A0019 | S24S0 | C11 | 159 | 171 | 대조립 1공장 | 8.5 | 212.5
15471 | A0019_S24S0 | A0019 | S24S0 | F21 | 173 | 178 | 선행의장부 | 8.5 | 212.5
15472 | A0019_S24S0 | A0019 | S24S0 | H32 | 180 | 206 | 선행도장부 | 8.5 | 212.5
15473 | A0019_S24S0 | A0019 | S24S0 | JX1 | 220 | 222 | 의장1부 | 8.5 | 212.5
15474 | A0019_S38P0 | A0019 | S38P0 | C11 | 164 | 174 | 대조립 2공장 | 3.5 | 407
15475 | A0019_S38P0 | A0019 | S38P0 | F21 | 178 | 181 | 선행의장부 | 3.5 | 407
15476 | A0019_S38S0 | A0019 | S38S0 | C11 | 164 | 174 | 대조립 2공장 | 3.5 | 407
15477 | A0019_S38S0 | A0019 | S38S0 | F21 | 178 | 181 | 선행의장부 | 3.5 | 407
15478 | A0019_S39P0 | A0019 | S39P0 | C11 | 161 | 173 | 대조립 1공장 | 5.5 | 331.5
15479 | A0019_S39P0 | A0019 | S39P0 | F21 | 175 | 181 | 선행의장부 | 5.5 | 331.5
15480 | A0019_S39P0 | A0019 | S39P0 | H32 | 196 | 209 | 선행도장부 | 5.5 | 331.5
15481 | A0019_S39P0 | A0019 | S39P0 | JX1 | 223 | 227 | 의장1부 | 5.5 | 331.5
15482 | A0019_S39P3 | A0019 | S39P3 | LN4B | 249 | 276 | 1도크 | 15 | 340
15483 | A0019_S39S0 | A0019 | S39S0 | C11 | 161 | 173 | 대조립 1공장 | 5.5 | 331.5
15484 | A0019_S39S0 | A0019 | S39S0 | F21 | 179 | 196 | 선행의장부 | 5.5 | 331.5
15485 | A0019_S39S0 | A0019 | S39S0 | H32 | 200 | 213 | 선행도장부 | 5.5 | 331.5
15486 | A0019_S39S0 | A0019 | S39S0 | JX1 | 223 | 227 | 의장1부 | 5.5 | 331.5
15487 | A0019_S39S3 | A0019 | S39S3 | LN4B | 249 | 276 | 1도크 | 15 | 340
15488 | A0019_S40P0 | A0019 | S40P0 | C11 | 168 | 180 | 대조립 1공장 | 7 | 176
15489 | A0019_S40P0 | A0019 | S40P0 | F21 | 182 | 201 | 선행의장부 | 7 | 176
15490 | A0019_S40P0 | A0019 | S40P0 | H32 | 207 | 217 | 선행도장부 | 7 | 176
15491 | A0019_S40P0 | A0019 | S40P0 | JX1 | 227 | 229 | 의장1부 | 7 | 176
15492 | A0019_S40P3 | A0019 | S40P3 | LN4B | 245 | 272 | 1도크 | 11 | 363
15493 | A0019_S40S0 | A0019 | S40S0 | C11 | 168 | 180 | 대조립 1공장 | 7 | 176
15494 | A0019_S40S0 | A0019 | S40S0 | F21 | 182 | 201 | 선행의장부 | 7 | 176
15495 | A0019_S40S0 | A0019 | S40S0 | H32 | 207 | 217 | 선행도장부 | 7 | 176
15496 | A0019_S40S0 | A0019 | S40S0 | JX1 | 227 | 229 | 의장1부 | 7 | 176
15497 | A0019_S40S3 | A0019 | S40S3 | LN4B | 245 | 272 | 1도크 | 11 | 363
15498 | A0019_S41P0 | A0019 | S41P0 | C11 | 164 | 174 | 2야드 대조립공장 | 6.5 | 246.5
15499 | A0019_S41P0 | A0019 | S41P0 | H32 | 199 | 210 | 선행도장부 | 6.5 | 246.5
15500 | A0019_S41P0 | A0019 | S41P0 | JX1 | 227 | 229 | 의장1부 | 6.5 | 246.5
15501 | A0019_S41S0 | A0019 | S41S0 | C11 | 164 | 174 | 2야드 대조립공장 | 6.5 | 246.5
15502 | A0019_S41S0 | A0019 | S41S0 | H32 | 199 | 210 | 선행도장부 | 6.5 | 246.5
15503 | A0019_S41S0 | A0019 | S41S0 | JX1 | 227 | 229 | 의장1부 | 6.5 | 246.5
15504 | A0019_S42P0 | A0019 | S42P0 | C11 | 172 | 182 | 대조립 2공장 | 7 | 255
15505 | A0019_S42P0 | A0019 | S42P0 | H32 | 208 | 220 | 선행도장부 | 7 | 255
15506 | A0019_S42P0 | A0019 | S42P0 | JX1 | 229 | 236 | 의장1부 | 7 | 255
15507 | A0019_S42P3 | A0019 | S42P3 | LN4B | 249 | 276 | 1도크 | 11 | 374
15508 | A0019_S42S0 | A0019 | S42S0 | C11 | 172 | 182 | 대조립 2공장 | 7 | 255
15509 | A0019_S42S0 | A0019 | S42S0 | H32 | 208 | 220 | 선행도장부 | 7 | 255
15510 | A0019_S42S0 | A0019 | S42S0 | JX1 | 229 | 236 | 의장1부 | 7 | 255
15511 | A0019_S42S3 | A0019 | S42S3 | LN4B | 249 | 276 | 1도크 | 11 | 374
15512 | A0019_S43P0 | A0019 | S43P0 | C11 | 159 | 207 | 외부 | 8 | 305.25
15513 | A0019_S43P0 | A0019 | S43P0 | H32 | 221 | 235 | 선행도장부 | 8 | 305.25
15514 | A0019_S43P0 | A0019 | S43P0 | JX1 | 236 | 236 | 의장1부 | 8 | 305.25
15515 | A0019_S43S0 | A0019 | S43S0 | CH32 | 208 | 228 | 외부 | 8 | 305.25
15516 | A0019_S43S0 | A0019 | S43S0 | JX1 | 236 | 236 | 의장1부 | 8 | 305.25
15517 | A0019_S44P0 | A0019 | S44P0 | C11 | 168 | 201 | 외부 | 9 | 272.25
15518 | A0019_S44P0 | A0019 | S44P0 | H32 | 208 | 220 | 선행도장부 | 9 | 272.25
15519 | A0019_S44P0 | A0019 | S44P0 | JX1 | 222 | 224 | 의장1부 | 9 | 272.25
15520 | A0019_S44S0 | A0019 | S44S0 | C11 | 168 | 201 | 외부 | 9 | 272.25
15521 | A0019_S44S0 | A0019 | S44S0 | H32 | 208 | 220 | 선행도장부 | 9 | 272.25
15522 | A0019_S60P0 | A0019 | S60P0 | C11 | 165 | 175 | 대조립 1공장 | 6 | 184
15523 | A0019_S60P0 | A0019 | S60P0 | F21 | 179 | 182 | 선행의장부 | 6 | 184
15524 | A0019_S60P0 | A0019 | S60P0 | H32 | 199 | 210 | 선행도장부 | 6 | 184
15525 | A0019_S60P0 | A0019 | S60P0 | JX1 | 236 | 238 | 의장1부 | 6 | 184
15526 | A0019_S60P3 | A0019 | S60P3 | LN4B | 251 | 278 | 1도크 | 6 | 396
15527 | A0019_S60S0 | A0019 | S60S0 | C11 | 165 | 175 | 대조립 1공장 | 6 | 184
15528 | A0019_S60S0 | A0019 | S60S0 | F21 | 173 | 178 | 선행의장부 | 6 | 184
15529 | A0019_S60S0 | A0019 | S60S0 | H32 | 180 | 206 | 선행도장부 | 6 | 184
15530 | A0019_S60S0 | A0019 | S60S0 | JX1 | 236 | 238 | 의장1부 | 6 | 184
15531 | A0019_S60S3 | A0019 | S60S3 | LN4B | 251 | 278 | 1도크 | 6 | 396
15532 | A0019_S61P0 | A0019 | S61P0 | C11 | 167 | 179 | 외부 | 6 | 195.5
15533 | A0019_S61P0 | A0019 | S61P0 | F21 | 181 | 199 | 선행의장부 | 6 | 195.5
15534 | A0019_S61P0 | A0019 | S61P0 | H32 | 201 | 214 | 선행도장부 | 6 | 195.5
15535 | A0019_S61P0 | A0019 | S61P0 | JX1 | 236 | 238 | 의장1부 | 6 | 195.5
15536 | A0019_S61S0 | A0019 | S61S0 | C11 | 167 | 179 | 외부 | 6 | 195.5
15537 | A0019_S61S0 | A0019 | S61S0 | F21 | 178 | 181 | 선행의장부 | 6 | 195.5
15538 | A0019_S61S0 | A0019 | S61S0 | H32 | 196 | 209 | 선행도장부 | 6 | 195.5
15539 | A0019_S61S0 | A0019 | S61S0 | JX1 | 236 | 238 | 의장1부 | 6 | 195.5
15540 | A0019_S62P0 | A0019 | S62P0 | C11 | 171 | 181 | 외부 | 7.5 | 187
15541 | A0019_S62P0 | A0019 | S62P0 | F21 | 196 | 201 | 선행의장부 | 7.5 | 187
15542 | A0019_S62P0 | A0019 | S62P0 | H32 | 206 | 216 | 선행도장부 | 7.5 | 187
15543 | A0019_S62P0 | A0019 | S62P0 | JX1 | 237 | 241 | 의장1부 | 7.5 | 187
15544 | A0019_S62P3 | A0019 | S62P3 | LN4B | 253 | 280 | 1도크 | 9 | 442
15545 | A0019_S62S0 | A0019 | S62S0 | C11 | 171 | 181 | 외부 | 7.5 | 187
15546 | A0019_S62S0 | A0019 | S62S0 | F21 | 180 | 196 | 선행의장부 | 7.5 | 187
15547 | A0019_S62S0 | A0019 | S62S0 | H32 | 200 | 213 | 선행도장부 | 7.5 | 187
15548 | A0019_S62S0 | A0019 | S62S0 | JX1 | 237 | 241 | 의장1부 | 7.5 | 187
15549 | A0019_S62S3 | A0019 | S62S3 | LN4B | 253 | 280 | 1도크 | 9 | 442
15550 | A0019_S63P0 | A0019 | S63P0 | C11 | 182 | 208 | 대조립 1공장 | 8 | 247.5
15551 | A0019_S63P0 | A0019 | S63P0 | F21 | 210 | 215 | 선행의장부 | 8 | 247.5
15552 | A0019_S63P0 | A0019 | S63P0 | H32 | 217 | 229 | 선행도장부 | 8 | 247.5
15553 | A0019_S63P0 | A0019 | S63P0 | JX1 | 237 | 241 | 의장1부 | 8 | 247.5
15554 | A0019_S63S0 | A0019 | S63S0 | C11 | 182 | 208 | 대조립 1공장 | 8 | 247.5
15555 | A0019_S63S0 | A0019 | S63S0 | F21 | 210 | 215 | 선행의장부 | 8 | 247.5
15556 | A0019_S63S0 | A0019 | S63S0 | H32 | 217 | 229 | 선행도장부 | 8 | 247.5
15557 | A0019_S63S0 | A0019 | S63S0 | JX1 | 237 | 241 | 의장1부 | 8 | 247.5
15558 | A0019_S64P0 | A0019 | S64P0 | C11 | 200 | 213 | 대조립 1공장 | 8 | 264
15559 | A0019_S64P0 | A0019 | S64P0 | F21 | 217 | 222 | 선행의장부 | 8 | 264
15560 | A0019_S64P0 | A0019 | S64P0 | H32 | 224 | 241 | 선행도장부 | 8 | 264
15561 | A0019_S64P0 | A0019 | S64P0 | JMX1 | 248 | 262 | 의장1부 | 8 | 264
15562 | A0019_S64P0 | A0019 | S64P0 | NN4B | 266 | 284 | 1도크 | 8 | 264
15563 | A0019_S64S0 | A0019 | S64S0 | C11 | 200 | 213 | 대조립 1공장 | 8 | 264
15564 | A0019_S64S0 | A0019 | S64S0 | F21 | 217 | 222 | 선행의장부 | 8 | 264
15565 | A0019_S64S0 | A0019 | S64S0 | H32 | 224 | 241 | 선행도장부 | 8 | 264
15566 | A0019_S64S0 | A0019 | S64S0 | JMX1 | 248 | 262 | 의장1부 | 8 | 264
15567 | A0019_S64S0 | A0019 | S64S0 | NN4B | 266 | 284 | 1도크 | 8 | 264
15568 | A0019_S812P | A0019 | S812P | CC13 | 46 | 62 | 2야드 중조공장 | 3.5 | 70
15569 | A0019_S812S | A0019 | S812S | CC13 | 46 | 62 | 2야드 중조공장 | 3.5 | 70
15570 | A0019_S822P | A0019 | S822P | CC13 | 42 | 59 | 2야드 중조공장 | 3.5 | 66.5
15571 | A0019_S822S | A0019 | S822S | CC13 | 42 | 59 | 2야드 중조공장 | 3.5 | 66.5
15572 | A0019_S832P | A0019 | S832P | CC13 | 55 | 67 | 2야드 중조공장 | 3.5 | 70
15573 | A0019_S832S | A0019 | S832S | CC13 | 55 | 67 | 2야드 중조공장 | 3.5 | 70
15574 | A0019_S842P | A0019 | S842P | CC13 | 71 | 83 | 2야드 중조공장 | 3.5 | 70
15575 | A0019_S842S | A0019 | S842S | CC13 | 71 | 83 | 2야드 중조공장 | 3.5 | 70
15576 | A0019_S852P | A0019 | S852P | CC13 | 127 | 140 | 2야드 중조공장 | 3.5 | 64.75
15577 | A0019_S852S | A0019 | S852S | CC13 | 127 | 140 | 2야드 중조공장 | 3.5 | 64.75
15578 | A0019_S862P | A0019 | S862P | CC13 | 123 | 136 | 2야드 중조공장 | 3.5 | 70
15579 | A0019_S862S | A0019 | S862S | CC13 | 123 | 136 | 2야드 중조공장 | 3.5 | 70
15580 | A0019_S872P | A0019 | S872P | CC13 | 117 | 129 | 2야드 중조공장 | 3.5 | 70
15581 | A0019_S872S | A0019 | S872S | CC13 | 117 | 129 | 2야드 중조공장 | 3.5 | 70
15582 | A0019_S882P | A0019 | S882P | CC13 | 103 | 115 | 2야드 중조공장 | 3.5 | 64.75
15583 | A0019_S882S | A0019 | S882S | CC13 | 103 | 115 | 2야드 중조공장 | 3.5 | 64.75
15584 | A0019_S892P | A0019 | S892P | CC13 | 91 | 105 | 2야드 중조공장 | 3.5 | 59.5
15585 | A0019_S892S | A0019 | S892S | CC13 | 91 | 105 | 2야드 중조공장 | 3.5 | 59.5
15586 | A0019_S902P | A0019 | S902P | CC13 | 119 | 131 | 2야드 중조공장 | 3.5 | 56
15587 | A0019_S902S | A0019 | S902S | CC13 | 119 | 131 | 2야드 중조공장 | 3.5 | 56
15588 | A0019_S912P | A0019 | S912P | C12 | 130 | 131 | 2야드 중조공장 | 3.5 | 59.5
15589 | A0019_S912P | A0019 | S912P | C13 | 133 | 145 | 외부 | 3.5 | 59.5
15590 | A0019_S912S | A0019 | S912S | C12 | 130 | 131 | 2야드 중조공장 | 3.5 | 59.5
15591 | A0019_S912S | A0019 | S912S | C13 | 133 | 145 | 외부 | 3.5 | 59.5
15592 | A0019_S922P | A0019 | S922P | CC13 | 125 | 138 | 2야드 중조공장 | 3.5 | 59.5
15593 | A0019_S922S | A0019 | S922S | CC13 | 125 | 138 | 2야드 중조공장 | 3.5 | 59.5
15594 | A0019_S932P | A0019 | S932P | CC13 | 89 | 103 | 2야드 중조공장 | 3.5 | 52.5
15595 | A0019_S932S | A0019 | S932S | CC13 | 89 | 103 | 2야드 중조공장 | 3.5 | 52.5
15596 | A0019_S942P | A0019 | S942P | CC13 | 88 | 102 | 2야드 중조공장 | 3.5 | 68.25
15597 | A0019_S942S | A0019 | S942S | CC13 | 88 | 102 | 2야드 중조공장 | 3.5 | 68.25
15598 | A0019_S952P | A0019 | S952P | CC13 | 76 | 88 | 2야드 중조공장 | 3.5 | 70
15599 | A0019_S952S | A0019 | S952S | CC13 | 76 | 88 | 2야드 중조공장 | 3.5 | 70
15600 | A0019_T11C0 | A0019 | T11C0 | CJX1 | 106 | 136 | 외부 | 2 | 634.25
15601 | A0019_T11C0 | A0019 | T11C0 | MX1 | 168 | 171 | 의장1부 | 2 | 634.25
15602 | A0019_T11C0 | A0019 | T11C0 | NN4B | 174 | 206 | 1도크 | 2 | 634.25
15603 | A0019_T12C0 | A0019 | T12C0 | CJX1 | 109 | 137 | 외부 | 2 | 634.25
15604 | A0019_T12C0 | A0019 | T12C0 | MX1 | 173 | 174 | 의장1부 | 2 | 634.25
15605 | A0019_T12C0 | A0019 | T12C0 | NN4B | 179 | 209 | 1도크 | 2 | 634.25
15606 | A0019_T13C0 | A0019 | T13C0 | CJX1 | 166 | 217 | 외부 | 2 | 634.25
15607 | A0019_T13C0 | A0019 | T13C0 | MX1 | 237 | 238 | 의장1부 | 2 | 634.25
15608 | A0019_T13C0 | A0019 | T13C0 | NN4B | 243 | 263 | 1도크 | 2 | 634.25
15609 | A0019_T14C0 | A0019 | T14C0 | CJX1 | 167 | 217 | 외부 | 2 | 634.25
15610 | A0019_T14C0 | A0019 | T14C0 | MX1 | 238 | 241 | 의장1부 | 2 | 634.25
15611 | A0019_T14C0 | A0019 | T14C0 | NN4B | 244 | 264 | 1도크 | 2 | 634.25
15612 | A0019_T15C0 | A0019 | T15C0 | CJX1 | 169 | 221 | 외부 | 2 | 634.25
15613 | A0019_T15C0 | A0019 | T15C0 | MX1 | 242 | 243 | 의장1부 | 2 | 634.25
15614 | A0019_T15C0 | A0019 | T15C0 | NN4B | 248 | 266 | 1도크 | 2 | 634.25
15615 | A0019_T16P0 | A0019 | T16P0 | CJX1 | 153 | 217 | 외부 | 2 | 604.75
15616 | A0019_T16P3 | A0019 | T16P3 | LN4B | 249 | 276 | 1도크 | 2 | 1200
15617 | A0019_T16S0 | A0019 | T16S0 | CJX1 | 153 | 217 | 외부 | 2 | 560.5
15618 | A0019_T17P0 | A0019 | T17P0 | CJX1 | 155 | 221 | 외부 | 2 | 604.75
15619 | A0019_T17P3 | A0019 | T17P3 | LN4B | 251 | 278 | 1도크 | 2 | 1200
15620 | A0019_T17S0 | A0019 | T17S0 | CJX1 | 155 | 221 | 외부 | 2 | 604.75
15621 | A0019_T18P0 | A0019 | T18P0 | CJX1 | 173 | 229 | 외부 | 2 | 178.25
15622 | A0019_T18P3 | A0019 | T18P3 | LN4B | 263 | 286 | 1도크 | 2 | 341
15623 | A0019_T18S0 | A0019 | T18S0 | CJX1 | 173 | 229 | 외부 | 2 | 178.25
15624 | A0019_T21C0 | A0019 | T21C0 | CJX1 | 110 | 153 | 외부 | 2 | 634.25
15625 | A0019_T21C0 | A0019 | T21C0 | MX1 | 168 | 171 | 의장1부 | 2 | 634.25
15626 | A0019_T21C0 | A0019 | T21C0 | NN4B | 174 | 206 | 1도크 | 2 | 634.25
15627 | A0019_T22C0 | A0019 | T22C0 | CJX1 | 120 | 158 | 외부 | 2 | 634.25
15628 | A0019_T22C0 | A0019 | T22C0 | MX1 | 173 | 174 | 의장1부 | 2 | 634.25
15629 | A0019_T22C0 | A0019 | T22C0 | NN4B | 179 | 209 | 1도크 | 2 | 634.25
15630 | A0019_T234P | A0019 | T234P | CC13 | 82 | 88 | 외부 | 12 | 228
15631 | A0019_T234S | A0019 | T234S | CC13 | 82 | 88 | 외부 | 11 | 209
15632 | A0019_T23C0 | A0019 | T23C0 | CJX1 | 120 | 158 | 외부 | 2 | 634.25
15633 | A0019_T23C0 | A0019 | T23C0 | MX1 | 173 | 174 | 의장1부 | 2 | 634.25
15634 | A0019_T23C0 | A0019 | T23C0 | NN4B | 179 | 209 | 1도크 | 2 | 634.25
15635 | A0019_T24C0 | A0019 | T24C0 | CJX1 | 172 | 220 | 외부 | 2 | 634.25
15636 | A0019_T24C0 | A0019 | T24C0 | MX1 | 238 | 241 | 의장1부 | 2 | 634.25
15637 | A0019_T24C0 | A0019 | T24C0 | NN4B | 243 | 263 | 1도크 | 2 | 634.25
15638 | A0019_T25C0 | A0019 | T25C0 | CJX1 | 174 | 223 | 외부 | 2 | 634.25
15639 | A0019_T25C0 | A0019 | T25C0 | MX1 | 243 | 244 | 의장1부 | 2 | 634.25
15640 | A0019_T25C0 | A0019 | T25C0 | NN4B | 248 | 266 | 1도크 | 2 | 634.25
15641 | A0019_T263P | A0019 | T263P | CC13 | 112 | 118 | 외부 | 7.5 | 82.5
15642 | A0019_T263S | A0019 | T263S | CC13 | 112 | 118 | 외부 | 7.5 | 82.5
15643 | A0019_T264C | A0019 | T264C | CC13 | 112 | 118 | 외부 | 7.5 | 120
15644 | A0019_T265P | A0019 | T265P | CC13 | 112 | 118 | 외부 | 7.5 | 120
15645 | A0019_T265S | A0019 | T265S | CC13 | 112 | 118 | 외부 | 7.5 | 120
15646 | A0019_T26C0 | A0019 | T26C0 | CJX1 | 158 | 214 | 외부 | 7.5 | 407
15647 | A0019_T26C3 | A0019 | T26C3 | LN4B | 244 | 270 | 1도크 | 15 | 330
15648 | A0019_T273P | A0019 | T273P | CC13 | 122 | 126 | 외부 | 7.5 | 82.5
15649 | A0019_T273S | A0019 | T273S | CC13 | 122 | 126 | 외부 | 7.5 | 82.5
15650 | A0019_T274C | A0019 | T274C | CC13 | 122 | 126 | 외부 | 7.5 | 120
15651 | A0019_T275P | A0019 | T275P | CC13 | 122 | 126 | 외부 | 7.5 | 120
15652 | A0019_T275S | A0019 | T275S | CC13 | 122 | 126 | 외부 | 7.5 | 120
15653 | A0019_T27C0 | A0019 | T27C0 | CJX1 | 159 | 214 | 외부 | 7.5 | 407
15654 | A0019_T28P0 | A0019 | T28P0 | CJX1 | 154 | 217 | 외부 | 2 | 604.75
15655 | A0019_T28P3 | A0019 | T28P3 | LN4B | 249 | 276 | 1도크 | 2 | 1260
15656 | A0019_T28S0 | A0019 | T28S0 | CJX1 | 154 | 217 | 외부 | 2 | 604.75
15657 | A0019_T29P0 | A0019 | T29P0 | CJX1 | 165 | 227 | 외부 | 2 | 604.75
15658 | A0019_T29P3 | A0019 | T29P3 | LN4B | 259 | 284 | 1도크 | 2 | 1260
15659 | A0019_T29S0 | A0019 | T29S0 | CJX1 | 165 | 227 | 외부 | 2 | 604.75
15660 | A0019_T31P0 | A0019 | T31P0 | CJX1 | 90 | 115 | 외부 | 2 | 368.75
15661 | A0019_T31S0 | A0019 | T31S0 | CJX1 | 90 | 115 | 외부 | 2 | 368.75
15662 | A0019_T32P0 | A0019 | T32P0 | CJX1 | 91 | 116 | 외부 | 2 | 368.75
15663 | A0019_T32S0 | A0019 | T32S0 | CJX1 | 91 | 116 | 외부 | 2 | 368.75
15664 | A0019_T33P0 | A0019 | T33P0 | CJX1 | 131 | 174 | 외부 | 2 | 368.75
15665 | A0019_T33S0 | A0019 | T33S0 | CJX1 | 131 | 174 | 외부 | 2 | 368.75
15666 | A0019_T34P0 | A0019 | T34P0 | CJX1 | 132 | 175 | 외부 | 2 | 368.75
15667 | A0019_T34S0 | A0019 | T34S0 | CJX1 | 132 | 175 | 외부 | 2 | 368.75
15668 | A0019_T35P0 | A0019 | T35P0 | CJX1 | 127 | 179 | 외부 | 2 | 368.75
15669 | A0019_T35S0 | A0019 | T35S0 | CJX1 | 127 | 179 | 외부 | 2 | 368.75
15670 | A0019_T41P0 | A0019 | T41P0 | CJX1 | 90 | 115 | 외부 | 2 | 337.5
15671 | A0019_T41S0 | A0019 | T41S0 | CJX1 | 90 | 115 | 외부 | 2 | 337.5
15672 | A0019_T42P0 | A0019 | T42P0 | CJX1 | 91 | 116 | 외부 | 2 | 368.75
15673 | A0019_T42S0 | A0019 | T42S0 | CJX1 | 91 | 116 | 외부 | 2 | 368.75
15674 | A0019_T434P | A0019 | T434P | CC13 | 60 | 66 | 외부 | 7.5 | 142.5
15675 | A0019_T434S | A0019 | T434S | CC13 | 60 | 66 | 외부 | 7.5 | 142.5
15676 | A0019_T43P0 | A0019 | T43P0 | CJX1 | 96 | 123 | 외부 | 2 | 368.75
15677 | A0019_T43S0 | A0019 | T43S0 | CJX1 | 96 | 123 | 외부 | 2 | 368.75
15678 | A0019_T443P | A0019 | T443P | CC13 | 95 | 103 | 외부 | 6.5 | 81.25
15679 | A0019_T443S | A0019 | T443S | CC13 | 95 | 103 | 외부 | 6.5 | 81.25
15680 | A0019_T44P0 | A0019 | T44P0 | CJX1 | 134 | 178 | 외부 | 2 | 368.75
15681 | A0019_T44S0 | A0019 | T44S0 | CJX1 | 134 | 178 | 외부 | 2 | 368.75
15682 | A0019_T453P | A0019 | T453P | CC13 | 83 | 89 | 외부 | 6.5 | 81.25
15683 | A0019_T453S | A0019 | T453S | CC13 | 83 | 89 | 외부 | 6.5 | 81.25
15684 | A0019_T45P0 | A0019 | T45P0 | CJX1 | 130 | 179 | 외부 | 2 | 368.75
15685 | A0019_T45S0 | A0019 | T45S0 | CJX1 | 130 | 179 | 외부 | 2 | 368.75
15686 | A0019_T463P | A0019 | T463P | CC13 | 105 | 111 | 외부 | 7.5 | 93.75
15687 | A0019_T463S | A0019 | T463S | CC13 | 105 | 111 | 외부 | 7.5 | 93.75
15688 | A0019_T464P | A0019 | T464P | CC13 | 105 | 111 | 외부 | 7.5 | 82.5
15689 | A0019_T464S | A0019 | T464S | CC13 | 105 | 111 | 외부 | 7.5 | 82.5
15690 | A0019_T46P0 | A0019 | T46P0 | CJX1 | 151 | 213 | 외부 | 7.5 | 200
15691 | A0019_T46S0 | A0019 | T46S0 | CJX1 | 151 | 213 | 외부 | 7.5 | 200
15692 | A0019_T473P | A0019 | T473P | CC13 | 115 | 119 | 외부 | 7.5 | 93.75
15693 | A0019_T473S | A0019 | T473S | CC13 | 115 | 119 | 외부 | 7.5 | 93.75
15694 | A0019_T474P | A0019 | T474P | CC13 | 115 | 119 | 외부 | 7.5 | 82.5
15695 | A0019_T474S | A0019 | T474S | CC13 | 115 | 119 | 외부 | 7.5 | 82.5
15696 | A0019_T47P0 | A0019 | T47P0 | CJX1 | 152 | 213 | 외부 | 7.5 | 200
15697 | A0019_T47S0 | A0019 | T47S0 | CJX1 | 152 | 213 | 외부 | 7.5 | 200
15698 | A0019_T663P | A0019 | T663P | CC13 | 98 | 105 | 외부 | 6 | 129
15699 | A0019_T663S | A0019 | T663S | CC13 | 98 | 105 | 외부 | 6 | 129
15700 | A0019_T664P | A0019 | T664P | CC13 | 98 | 105 | 외부 | 10.5 | 120.75
15701 | A0019_T664S | A0019 | T664S | CC13 | 98 | 105 | 외부 | 10.5 | 120.75
15702 | A0019_T665P | A0019 | T665P | CC13 | 98 | 105 | 외부 | 9.5 | 95
15703 | A0019_T665S | A0019 | T665S | CC13 | 98 | 105 | 외부 | 9.5 | 95
15704 | A0019_T66P0 | A0019 | T66P0 | CJX1 | 145 | 209 | 외부 | 6 | 312
15705 | A0019_T66P3 | A0019 | T66P3 | LN4B | 253 | 279 | 1도크 | 12 | 675
15706 | A0019_T66S0 | A0019 | T66S0 | CJX1 | 145 | 209 | 외부 | 6 | 228
15707 | A0019_T673P | A0019 | T673P | CC13 | 102 | 108 | 외부 | 8.5 | 182.75
15708 | A0019_T673S | A0019 | T673S | CC13 | 102 | 108 | 외부 | 8.5 | 182.75
15709 | A0019_T674P | A0019 | T674P | CC13 | 102 | 108 | 외부 | 9.5 | 171
15710 | A0019_T67P0 | A0019 | T67P0 | CJX1 | 146 | 209 | 외부 | 8.5 | 312
15711 | A0019_T67S0 | A0019 | T67S0 | CJX1 | 146 | 209 | 외부 | 8.5 | 228
15712 | A0019_T81P0 | A0019 | T81P0 | CJX1 | 99 | 147 | 외부 | 2 | 276
15713 | A0019_T81P3 | A0019 | T81P3 | LN4B | 174 | 213 | 1도크 | 2 | 576
15714 | A0019_T81S0 | A0019 | T81S0 | CJX1 | 99 | 147 | 외부 | 2 | 276
15715 | A0019_T82P0 | A0019 | T82P0 | CJX1 | 118 | 147 | 외부 | 2 | 410
15716 | A0019_T82P3 | A0019 | T82P3 | LN4B | 174 | 213 | 1도크 | 2 | 960
15717 | A0019_T82S0 | A0019 | T82S0 | CJX1 | 118 | 147 | 외부 | 2 | 410
15718 | A0019_T83P0 | A0019 | T83P0 | CJX1 | 123 | 159 | 외부 | 2 | 338.25
15719 | A0019_T83P3 | A0019 | T83P3 | LN4B | 197 | 223 | 1도크 | 2 | 816
15720 | A0019_T83S0 | A0019 | T83S0 | CJX1 | 123 | 159 | 외부 | 2 | 338.25
15721 | A0019_T91C0 | A0019 | T91C0 | CJX1 | 148 | 182 | 외부 | 2.5 | 117
15722 | A0019_T92P0 | A0019 | T92P0 | CJX1 | 147 | 182 | 외부 | 4 | 96
15723 | A0019_T92S0 | A0019 | T92S0 | CJX1 | 147 | 182 | 외부 | 4 | 96
15724 | A0020_A11A0 | A0020 | A11A0 | CH32 | 93 | 105 | 외부 | 4.5 | 47.25
15725 | A0020_A21C0 | A0020 | A21C0 | C11 | 93 | 129 | 외부 | 9.5 | 279
15726 | A0020_A21C0 | A0020 | A21C0 | H32 | 154 | 164 | 선행도장부 | 9.5 | 279
15727 | A0020_A21C0 | A0020 | A21C0 | JX1 | 182 | 184 | 의장1부 | 9.5 | 279
15728 | A0020_A21C3 | A0020 | A21C3 | LN4B | 204 | 230 | 1도크 | 10 | 900
15729 | A0020_A221C | A0020 | A221C | CC13 | 114 | 122 | 외부 | 5.8152 | 263.8081
15730 | A0020_A223C | A0020 | A223C | CC13 | 114 | 122 | 외부 | 5.8152 | 263.8081
15731 | A0020_A22C0 | A0020 | A22C0 | CJX1 | 177 | 205 | 외부 | 8.5 | 201.5
15732 | A0020_A22C3 | A0020 | A22C3 | LN4B | 238 | 261 | 1도크 | 9 | 611
15733 | A0020_A233P | A0020 | A233P | CC13 | 79 | 85 | 외부 | 8 | 80
15734 | A0020_A233S | A0020 | A233S | CC13 | 79 | 85 | 외부 | 8 | 80
15735 | A0020_A234P | A0020 | A234P | CC13 | 79 | 85 | 외부 | 13 | 234
15736 | A0020_A234S | A0020 | A234S | CC13 | 79 | 85 | 외부 | 13 | 234
15737 | A0020_A23P0 | A0020 | A23P0 | CJX1 | 115 | 155 | 외부 | 6 | 216
15738 | A0020_A23S0 | A0020 | A23S0 | CJX1 | 115 | 155 | 외부 | 6 | 216
15739 | A0020_A243P | A0020 | A243P | CC13 | 123 | 128 | 외부 | 13 | 169
15740 | A0020_A243S | A0020 | A243S | CC13 | 123 | 128 | 외부 | 13 | 169
15741 | A0020_A24P0 | A0020 | A24P0 | CJX1 | 172 | 205 | 외부 | 5 | 208
15742 | A0020_A24S0 | A0020 | A24S0 | CJX1 | 172 | 205 | 외부 | 5 | 208
15743 | A0020_A313C | A0020 | A313C | CC13 | 116 | 125 | 외부 | 8 | 136
15744 | A0020_A314C | A0020 | A314C | CC13 | 116 | 125 | 외부 | 8 | 136
15745 | A0020_A31C0 | A0020 | A31C0 | CJX1 | 165 | 202 | 외부 | 8 | 331.5
15746 | A0020_A31C3 | A0020 | A31C3 | LN4B | 245 | 268 | 1도크 | 17 | 867
15747 | A0020_A323P | A0020 | A323P | CC13 | 120 | 127 | 외부 | 8 | 108
15748 | A0020_A323S | A0020 | A323S | CC13 | 120 | 127 | 외부 | 8 | 108
15749 | A0020_A32P0 | A0020 | A32P0 | CJX1 | 169 | 203 | 외부 | 10 | 272
15750 | A0020_A32S0 | A0020 | A32S0 | CJX1 | 169 | 203 | 외부 | 10 | 272
15751 | A0020_A41A0 | A0020 | A41A0 | C11 | 70 | 217 | 외부 | 2 | 90
15752 | A0020_A41A0 | A0020 | A41A0 | H32 | 219 | 227 | 선행도장부 | 2 | 90
15753 | A0020_B11P0 | A0020 | B11P0 | C11 | 101 | 113 | 대조립 2공장 | 2.5 | 310
15754 | A0020_B11P0 | A0020 | B11P0 | H32 | 120 | 143 | 선행도장부 | 2.5 | 310
15755 | A0020_B11P3 | A0020 | B11P3 | LN4B | 184 | 211 | 1도크 | 10 | 1120
15756 | A0020_B11S0 | A0020 | B11S0 | C11 | 101 | 113 | 대조립 2공장 | 2.5 | 210
15757 | A0020_B11S0 | A0020 | B11S0 | H32 | 120 | 143 | 선행도장부 | 2.5 | 210
15758 | A0020_B12P0 | A0020 | B12P0 | C11 | 108 | 120 | 대조립 2공장 | 2.5 | 430
15759 | A0020_B12P0 | A0020 | B12P0 | H32 | 122 | 147 | 선행도장부 | 2.5 | 430
15760 | A0020_B12S0 | A0020 | B12S0 | C11 | 108 | 120 | 대조립 2공장 | 2.5 | 330
15761 | A0020_B12S0 | A0020 | B12S0 | H32 | 122 | 147 | 선행도장부 | 2.5 | 330
15762 | A0020_B13P0 | A0020 | B13P0 | C11 | 119 | 129 | 대조립 1공장 | 2.5 | 510
15763 | A0020_B13P0 | A0020 | B13P0 | H32 | 148 | 161 | 선행도장부 | 2.5 | 510
15764 | A0020_B13P1 | A0020 | B13P1 | G41 | 168 | 182 | 선행의장부 | 5 | 1120
15765 | A0020_B13P1 | A0020 | B13P1 | MX1 | 184 | 190 | 의장1부 | 5 | 1120
15766 | A0020_B13P1 | A0020 | B13P1 | NN4B | 195 | 213 | 1도크 | 5 | 1120
15767 | A0020_B13S1 | A0020 | B13S1 | G41 | 148 | 160 | 선행의장부 | 5 | 920
15768 | A0020_B13S1 | A0020 | B13S1 | H32 | 162 | 176 | 선행도장부 | 5 | 920
15769 | A0020_B13S1 | A0020 | B13S1 | MX1 | 184 | 190 | 의장1부 | 5 | 920
15770 | A0020_B13S1 | A0020 | B13S1 | NN4B | 195 | 213 | 1도크 | 5 | 920
15771 | A0020_B14P0 | A0020 | B14P0 | C11 | 121 | 146 | 대조립 1공장 | 2.5 | 530
15772 | A0020_B14P0 | A0020 | B14P0 | H32 | 148 | 161 | 선행도장부 | 2.5 | 530
15773 | A0020_B153P | A0020 | B153P | CC13 | 167 | 176 | 선각공장 | 18.5 | 490.25
15774 | A0020_B153S | A0020 | B153S | CC13 | 168 | 182 | 선각공장 | 18.5 | 397.75
15775 | A0020_B15P0 | A0020 | B15P0 | CC15 | 190 | 206 | 선각공장 | 2.5 | 490.25
15776 | A0020_B15P2 | A0020 | B15P2 | K41 | 210 | 219 | 선행의장부 | 5 | 1092
15777 | A0020_B15P2 | A0020 | B15P2 | H32 | 223 | 237 | 선행도장부 | 5 | 1092
15778 | A0020_B15P2 | A0020 | B15P2 | NN4B | 245 | 261 | 1도크 | 5 | 1092
15779 | A0020_B15S0 | A0020 | B15S0 | CC15 | 191 | 206 | 선각공장 | 2.5 | 397.75
15780 | A0020_B15S2 | A0020 | B15S2 | K41 | 210 | 219 | 선행의장부 | 5 | 897
15781 | A0020_B15S2 | A0020 | B15S2 | H32 | 223 | 237 | 선행도장부 | 5 | 897
15782 | A0020_B15S2 | A0020 | B15S2 | NN4B | 245 | 261 | 1도크 | 5 | 897
15783 | A0020_B163P | A0020 | B163P | CC13 | 175 | 184 | 선각공장 | 20 | 530
15784 | A0020_B163P | A0020 | B163P | F21 | 185 | 189 | 선행의장부 | 20 | 530
15785 | A0020_B163S | A0020 | B163S | CC13 | 175 | 184 | 선각공장 | 20 | 430
15786 | A0020_B163S | A0020 | B163S | F21 | 185 | 189 | 선행의장부 | 20 | 430
15787 | A0020_B16P0 | A0020 | B16P0 | CC15 | 192 | 206 | 선각공장 | 2.5 | 530
15788 | A0020_B16S0 | A0020 | B16S0 | CC15 | 192 | 206 | 선각공장 | 2.5 | 430
15789 | A0020_B17P1 | A0020 | B17P1 | G41 | 170 | 184 | 선행의장부 | 2.5 | 955.5
15790 | A0020_B17P1 | A0020 | B17P1 | H32 | 189 | 205 | 선행도장부 | 2.5 | 955.5
15791 | A0020_B17P3 | A0020 | B17P3 | LN4B | 239 | 262 | 1도크 | 10 | 1092
15792 | A0020_B17S1 | A0020 | B17S1 | G41 | 170 | 184 | 선행의장부 | 2.5 | 760.5
15793 | A0020_B17S1 | A0020 | B17S1 | H32 | 189 | 205 | 선행도장부 | 2.5 | 760.5
15794 | A0020_B17S3 | A0020 | B17S3 | LN4B | 239 | 262 | 1도크 | 10 | 897
15795 | A0020_B19P0 | A0020 | B19P0 | C11 | 154 | 164 | 대조립 1공장 | 5 | 306
15796 | A0020_B19P0 | A0020 | B19P0 | F21 | 168 | 171 | 선행의장부 | 5 | 306
15797 | A0020_B19P1 | A0020 | B19P1 | G41 | 176 | 190 | 선행의장부 | 2.5 | 676.5
15798 | A0020_B19P1 | A0020 | B19P1 | H32 | 192 | 210 | 선행도장부 | 2.5 | 676.5
15799 | A0020_B19P3 | A0020 | B19P3 | LN4B | 240 | 265 | 1도크 | 10 | 924
15800 | A0020_B19S0 | A0020 | B19S0 | C11 | 154 | 164 | 대조립 1공장 | 5 | 306
15801 | A0020_B19S0 | A0020 | B19S0 | F21 | 168 | 171 | 선행의장부 | 5 | 306
15802 | A0020_B19S0 | A0020 | B19S0 | H32 | 183 | 197 | 선행도장부 | 5 | 306
15803 | A0020_B20S0 | A0020 | B20S0 | C11 | 160 | 170 | 대조립 1공장 | 2.5 | 224
15804 | A0020_B20S0 | A0020 | B20S0 | H32 | 175 | 192 | 선행도장부 | 2.5 | 224
15805 | A0020_B21A1 | A0020 | B21A1 | G41 | 185 | 196 | 선행의장부 | 5 | 850
15806 | A0020_B21A1 | A0020 | B21A1 | H32 | 199 | 216 | 선행도장부 | 5 | 850
15807 | A0020_B21A3 | A0020 | B21A3 | LN4B | 241 | 266 | 1도크 | 13 | 2295
15808 | A0020_B23A0 | A0020 | B23A0 | C11 | 174 | 190 | 대조립 1공장 | 5 | 238
15809 | A0020_B23A0 | A0020 | B23A0 | H32 | 192 | 206 | 선행도장부 | 5 | 238
15810 | A0020_B23A0 | A0020 | B23A0 | JX1 | 217 | 219 | 의장1부 | 5 | 238
15811 | A0020_B243A | A0020 | B243A | CC13 | 150 | 157 | 대조립 1공장 | 2.5 | 153
15812 | A0020_B24A0 | A0020 | B24A0 | C11 | 160 | 183 | 대조립 1공장 | 5 | 212.5
15813 | A0020_B24A0 | A0020 | B24A0 | F21 | 185 | 190 | 선행의장부 | 5 | 212.5
15814 | A0020_B24A0 | A0020 | B24A0 | H32 | 192 | 206 | 선행도장부 | 5 | 212.5
15815 | A0020_B24A0 | A0020 | B24A0 | JX1 | 223 | 224 | 의장1부 | 5 | 212.5
15816 | A0020_B51P0 | A0020 | B51P0 | CJX1 | 122 | 162 | 외부 | 8 | 380
15817 | A0020_B51P0 | A0020 | B51P0 | MX1 | 183 | 189 | 의장1부 | 8 | 380
15818 | A0020_B51P0 | A0020 | B51P0 | NN4B | 192 | 212 | 1도크 | 8 | 380
15819 | A0020_B51S0 | A0020 | B51S0 | CJX1 | 122 | 162 | 외부 | 8 | 380
15820 | A0020_B51S0 | A0020 | B51S0 | MX1 | 183 | 189 | 의장1부 | 8 | 380
15821 | A0020_B51S0 | A0020 | B51S0 | NN4B | 192 | 212 | 1도크 | 8 | 380
15822 | A0020_B52P0 | A0020 | B52P0 | CJX1 | 129 | 169 | 외부 | 6 | 256.5
15823 | A0020_B52P0 | A0020 | B52P0 | MX1 | 184 | 190 | 의장1부 | 6 | 256.5
15824 | A0020_B52P0 | A0020 | B52P0 | NN4B | 195 | 213 | 1도크 | 6 | 256.5
15825 | A0020_B52S0 | A0020 | B52S0 | CJX1 | 129 | 169 | 외부 | 6 | 256.5
15826 | A0020_B52S0 | A0020 | B52S0 | MX1 | 184 | 190 | 의장1부 | 6 | 256.5
15827 | A0020_B52S0 | A0020 | B52S0 | NN4B | 195 | 213 | 1도크 | 6 | 256.5
15828 | A0020_B53P0 | A0020 | B53P0 | C11 | 127 | 153 | 외부 | 2.5 | 220
15829 | A0020_B53P0 | A0020 | B53P0 | H32 | 160 | 170 | 선행도장부 | 2.5 | 220
15830 | A0020_B53P0 | A0020 | B53P0 | JMX1 | 183 | 192 | 의장1부 | 2.5 | 220
15831 | A0020_B53P0 | A0020 | B53P0 | NN4B | 197 | 217 | 1도크 | 2.5 | 220
15832 | A0020_B53S0 | A0020 | B53S0 | C11 | 127 | 153 | 외부 | 2.5 | 220
15833 | A0020_B53S0 | A0020 | B53S0 | H32 | 157 | 169 | 선행도장부 | 2.5 | 220
15834 | A0020_B53S0 | A0020 | B53S0 | JMX1 | 183 | 192 | 의장1부 | 2.5 | 220
15835 | A0020_B53S0 | A0020 | B53S0 | NN4B | 197 | 217 | 1도크 | 2.5 | 220
15836 | A0020_B54P0 | A0020 | B54P0 | C11 | 143 | 156 | 외부 | 2.5 | 120
15837 | A0020_B54P0 | A0020 | B54P0 | H32 | 161 | 171 | 선행도장부 | 2.5 | 120
15838 | A0020_B54P0 | A0020 | B54P0 | JMX1 | 184 | 195 | 의장1부 | 2.5 | 120
15839 | A0020_B54P0 | A0020 | B54P0 | NN4B | 199 | 218 | 1도크 | 2.5 | 120
15840 | A0020_B54S0 | A0020 | B54S0 | C11 | 143 | 156 | 외부 | 2.5 | 120
15841 | A0020_B54S0 | A0020 | B54S0 | H32 | 160 | 170 | 선행도장부 | 2.5 | 120
15842 | A0020_B54S0 | A0020 | B54S0 | JMX1 | 184 | 195 | 의장1부 | 2.5 | 120
15843 | A0020_B54S0 | A0020 | B54S0 | NN4B | 199 | 218 | 1도크 | 2.5 | 120
15844 | A0020_B57P0 | A0020 | B57P0 | C11 | 170 | 185 | 외부 | 7 | 220
15845 | A0020_B57P0 | A0020 | B57P0 | H32 | 189 | 202 | 선행도장부 | 7 | 220
15846 | A0020_B57P0 | A0020 | B57P0 | JX1 | 216 | 218 | 의장1부 | 7 | 220
15847 | A0020_B57S0 | A0020 | B57S0 | C11 | 170 | 185 | 외부 | 7 | 220
15848 | A0020_B57S0 | A0020 | B57S0 | H32 | 189 | 202 | 선행도장부 | 7 | 220
15849 | A0020_B57S0 | A0020 | B57S0 | JX1 | 216 | 218 | 의장1부 | 7 | 220
15850 | A0020_C110A | A0020 | C110A | CH32 | 77 | 84 | 외부 | 5.8152 | 263.8081
15851 | A0020_C120A | A0020 | C120A | CH32 | 78 | 85 | 외부 | 5.8152 | 263.8081
15852 | A0020_C130A | A0020 | C130A | CH32 | 116 | 122 | 외부 | 5.8152 | 263.8081
15853 | A0020_C140A | A0020 | C140A | CH32 | 119 | 125 | 외부 | 5.8152 | 263.8081
15854 | A0020_C150A | A0020 | C150A | CH32 | 123 | 129 | 외부 | 5.8152 | 263.8081
15855 | A0020_C160P | A0020 | C160P | CH32 | 107 | 113 | 외부 | 5.8152 | 263.8081
15856 | A0020_C160S | A0020 | C160S | CH32 | 107 | 113 | 외부 | 5.8152 | 263.8081
15857 | A0020_C170P | A0020 | C170P | CH32 | 108 | 114 | 외부 | 5.8152 | 263.8081
15858 | A0020_C170S | A0020 | C170S | CH32 | 108 | 114 | 외부 | 5.8152 | 263.8081
15859 | A0020_C180P | A0020 | C180P | CH32 | 108 | 114 | 외부 | 5.8152 | 263.8081
15860 | A0020_C180S | A0020 | C180S | CH32 | 108 | 114 | 외부 | 5.8152 | 263.8081
15861 | A0020_C210A | A0020 | C210A | CH32 | 81 | 87 | 외부 | 5.8152 | 263.8081
15862 | A0020_C220A | A0020 | C220A | CH32 | 84 | 90 | 외부 | 5.8152 | 263.8081
15863 | A0020_C230A | A0020 | C230A | CH32 | 85 | 91 | 외부 | 5.8152 | 263.8081
15864 | A0020_C240A | A0020 | C240A | CH32 | 129 | 148 | 외부 | 5.8152 | 263.8081
15865 | A0020_C250A | A0020 | C250A | CH32 | 123 | 129 | 외부 | 5.8152 | 263.8081
15866 | A0020_C260C | A0020 | C260C | CH32 | 105 | 111 | 외부 | 5.8152 | 263.8081
15867 | A0020_C270C | A0020 | C270C | CH32 | 115 | 121 | 외부 | 5.8152 | 263.8081
15868 | A0020_C280P | A0020 | C280P | CH32 | 109 | 115 | 외부 | 5.8152 | 263.8081
15869 | A0020_C280S | A0020 | C280S | CH32 | 109 | 115 | 외부 | 5.8152 | 263.8081
15870 | A0020_C290P | A0020 | C290P | CH32 | 122 | 128 | 외부 | 5.8152 | 263.8081
15871 | A0020_C290S | A0020 | C290S | CH32 | 122 | 128 | 외부 | 5.8152 | 263.8081
15872 | A0020_C310P | A0020 | C310P | CH32 | 35 | 41 | 외부 | 5.8152 | 263.8081
15873 | A0020_C310S | A0020 | C310S | CH32 | 35 | 41 | 외부 | 5.8152 | 263.8081
15874 | A0020_C320P | A0020 | C320P | CH32 | 37 | 44 | 외부 | 5.8152 | 263.8081
15875 | A0020_C320S | A0020 | C320S | CH32 | 37 | 44 | 외부 | 5.8152 | 263.8081
15876 | A0020_C330P | A0020 | C330P | CH32 | 86 | 92 | 외부 | 5.8152 | 263.8081
15877 | A0020_C330S | A0020 | C330S | CH32 | 86 | 92 | 외부 | 5.8152 | 263.8081
15878 | A0020_C340P | A0020 | C340P | CH32 | 88 | 94 | 외부 | 5.8152 | 263.8081
15879 | A0020_C340S | A0020 | C340S | CH32 | 88 | 94 | 외부 | 5.8152 | 263.8081
15880 | A0020_C350P | A0020 | C350P | CH32 | 85 | 91 | 외부 | 5.8152 | 263.8081
15881 | A0020_C350S | A0020 | C350S | CH32 | 85 | 91 | 외부 | 5.8152 | 263.8081
15882 | A0020_C410P | A0020 | C410P | CH32 | 36 | 42 | 외부 | 5.8152 | 263.8081
15883 | A0020_C410S | A0020 | C410S | CH32 | 36 | 42 | 외부 | 5.8152 | 263.8081
15884 | A0020_C420P | A0020 | C420P | CH32 | 38 | 45 | 외부 | 5.8152 | 263.8081
15885 | A0020_C420S | A0020 | C420S | CH32 | 38 | 45 | 외부 | 5.8152 | 263.8081
15886 | A0020_C430P | A0020 | C430P | CH32 | 39 | 49 | 외부 | 5.8152 | 263.8081
15887 | A0020_C430S | A0020 | C430S | CH32 | 39 | 49 | 외부 | 5.8152 | 263.8081
15888 | A0020_C440P | A0020 | C440P | CH32 | 91 | 97 | 외부 | 5.8152 | 263.8081
15889 | A0020_C440S | A0020 | C440S | CH32 | 91 | 97 | 외부 | 5.8152 | 263.8081
15890 | A0020_C450P | A0020 | C450P | CH32 | 86 | 92 | 외부 | 5.8152 | 263.8081
15891 | A0020_C450S | A0020 | C450S | CH32 | 86 | 92 | 외부 | 5.8152 | 263.8081
15892 | A0020_C460P | A0020 | C460P | CH32 | 98 | 104 | 외부 | 5.8152 | 263.8081
15893 | A0020_C460S | A0020 | C460S | CH32 | 98 | 104 | 외부 | 5.8152 | 263.8081
15894 | A0020_C470P | A0020 | C470P | CH32 | 106 | 112 | 외부 | 5.8152 | 263.8081
15895 | A0020_C470S | A0020 | C470S | CH32 | 106 | 112 | 외부 | 5.8152 | 263.8081
15896 | A0020_C610C | A0020 | C610C | CH32 | 107 | 113 | 외부 | 5.8152 | 263.8081
15897 | A0020_C620P | A0020 | C620P | CH32 | 109 | 115 | 외부 | 5.8152 | 263.8081
15898 | A0020_C620S | A0020 | C620S | CH32 | 109 | 115 | 외부 | 5.8152 | 263.8081
15899 | A0020_C660P | A0020 | C660P | CH32 | 92 | 98 | 외부 | 5.8152 | 263.8081
15900 | A0020_C660S | A0020 | C660S | CH32 | 92 | 98 | 외부 | 5.8152 | 263.8081
15901 | A0020_C670P | A0020 | C670P | CH32 | 93 | 99 | 외부 | 5.8152 | 263.8081
15902 | A0020_C670S | A0020 | C670S | CH32 | 93 | 99 | 외부 | 5.8152 | 263.8081
15903 | A0020_C710P | A0020 | C710P | CH32 | 151 | 157 | 외부 | 5.8152 | 263.8081
15904 | A0020_C710S | A0020 | C710S | CH32 | 151 | 157 | 외부 | 5.8152 | 263.8081
15905 | A0020_C720P | A0020 | C720P | CH32 | 156 | 162 | 외부 | 5.8152 | 263.8081
15906 | A0020_C720S | A0020 | C720S | CH32 | 156 | 162 | 외부 | 5.8152 | 263.8081
15907 | A0020_C730P | A0020 | C730P | CH32 | 162 | 168 | 외부 | 5.8152 | 263.8081
15908 | A0020_C730S | A0020 | C730S | CH32 | 162 | 168 | 외부 | 5.8152 | 263.8081
15909 | A0020_C740P | A0020 | C740P | CH32 | 183 | 189 | 외부 | 5.8152 | 263.8081
15910 | A0020_C740S | A0020 | C740S | CH32 | 183 | 189 | 외부 | 5.8152 | 263.8081
15911 | A0020_C750P | A0020 | C750P | CH32 | 183 | 189 | 외부 | 5.8152 | 263.8081
15912 | A0020_C750S | A0020 | C750S | CH32 | 183 | 189 | 외부 | 5.8152 | 263.8081
15913 | A0020_C760P | A0020 | C760P | CH32 | 183 | 189 | 외부 | 5.8152 | 263.8081
15914 | A0020_C760S | A0020 | C760S | CH32 | 183 | 189 | 외부 | 5.8152 | 263.8081
15915 | A0020_C770P | A0020 | C770P | CH32 | 171 | 182 | 외부 | 5.8152 | 263.8081
15916 | A0020_C770S | A0020 | C770S | CH32 | 171 | 182 | 외부 | 5.8152 | 263.8081
15917 | A0020_C780P | A0020 | C780P | CH32 | 169 | 175 | 외부 | 5.8152 | 263.8081
15918 | A0020_C780S | A0020 | C780S | CH32 | 169 | 175 | 외부 | 5.8152 | 263.8081
15919 | A0020_C810P | A0020 | C810P | CH32 | 60 | 66 | 외부 | 5.8152 | 263.8081
15920 | A0020_C810S | A0020 | C810S | CH32 | 60 | 66 | 외부 | 5.8152 | 263.8081
15921 | A0020_C820P | A0020 | C820P | CH32 | 63 | 69 | 외부 | 5.8152 | 263.8081
15922 | A0020_C820S | A0020 | C820S | CH32 | 63 | 69 | 외부 | 5.8152 | 263.8081
15923 | A0020_C830P | A0020 | C830P | CH32 | 79 | 86 | 외부 | 5.8152 | 263.8081
15924 | A0020_C830S | A0020 | C830S | CH32 | 79 | 86 | 외부 | 5.8152 | 263.8081
15925 | A0020_C910C | A0020 | C910C | CH32 | 101 | 107 | 외부 | 5.8152 | 263.8081
15926 | A0020_C920P | A0020 | C920P | CH32 | 102 | 108 | 외부 | 5.8152 | 263.8081
15927 | A0020_C920S | A0020 | C920S | CH32 | 102 | 108 | 외부 | 5.8152 | 263.8081
15928 | A0020_C93A0 | A0020 | C93A0 | H32 | 227 | 234 | 외부 | 5.8152 | 263.8081
15929 | A0020_C93A0 | A0020 | C93A0 | NN4B | 258 | 274 | 1도크 | 5.8152 | 263.8081
15930 | A0020_C94A0 | A0020 | C94A0 | H32 | 233 | 240 | 외부 | 5.8152 | 263.8081
15931 | A0020_C94A0 | A0020 | C94A0 | NN4B | 265 | 282 | 1도크 | 5.8152 | 263.8081
15932 | A0020_C95A0 | A0020 | C95A0 | H32 | 217 | 224 | 외부 | 5.8152 | 263.8081
15933 | A0020_C95A0 | A0020 | C95A0 | NN4B | 254 | 272 | 1도크 | 5.8152 | 263.8081
15934 | A0020_C96A0 | A0020 | C96A0 | H32 | 217 | 224 | 외부 | 5.8152 | 263.8081
15935 | A0020_C96A0 | A0020 | C96A0 | NN4B | 254 | 272 | 1도크 | 5.8152 | 263.8081
15936 | A0020_C97A0 | A0020 | C97A0 | H32 | 164 | 171 | 외부 | 5.8152 | 263.8081
15937 | A0020_C97A0 | A0020 | C97A0 | NN4B | 212 | 230 | 1도크 | 5.8152 | 263.8081
15938 | A0020_C98A0 | A0020 | C98A0 | H32 | 154 | 161 | 외부 | 5.8152 | 263.8081
15939 | A0020_C98A0 | A0020 | C98A0 | NN4B | 254 | 272 | 1도크 | 5.8152 | 263.8081
15940 | A0020_C99A0 | A0020 | C99A0 | H32 | 129 | 150 | 외부 | 5.8152 | 263.8081
15941 | A0020_C99A0 | A0020 | C99A0 | NN4B | 217 | 233 | 1도크 | 5.8152 | 263.8081
15942 | A0020_E11A0 | A0020 | E11A0 | C11 | 86 | 111 | 대조립 1공장 | 3 | 330.75
15943 | A0020_E11A0 | A0020 | E11A0 | H32 | 113 | 125 | 선행도장부 | 3 | 330.75
15944 | A0020_E11A3 | A0020 | E11A3 | LN4B | 176 | 206 | 1도크 | 8 | 837
15945 | A0020_E12P0 | A0020 | E12P0 | C11 | 90 | 113 | 대조립 1공장 | 3.5 | 261
15946 | A0020_E12P0 | A0020 | E12P0 | H32 | 115 | 127 | 선행도장부 | 3.5 | 261
15947 | A0020_E12S0 | A0020 | E12S0 | C11 | 90 | 113 | 대조립 1공장 | 3.5 | 117
15948 | A0020_E12S0 | A0020 | E12S0 | H32 | 115 | 127 | 선행도장부 | 3.5 | 117
15949 | A0020_E13A0 | A0020 | E13A0 | C11 | 73 | 99 | 대조립 1공장 | 3.5 | 224.75
15950 | A0020_E13A0 | A0020 | E13A0 | H32 | 104 | 114 | 선행도장부 | 3.5 | 224.75
15951 | A0020_E13A3 | A0020 | E13A3 | LN4B | 183 | 210 | 1도크 | 13 | 903
15952 | A0020_E14A0 | A0020 | E14A0 | C11 | 76 | 99 | 대조립 1공장 | 3 | 144
15953 | A0020_E14A0 | A0020 | E14A0 | H32 | 104 | 114 | 선행도장부 | 3 | 144
15954 | A0020_E180A | A0020 | E180A | CC13 | 70 | 113 | 대조립 1공장 | 7 | 126
15955 | A0020_E190A | A0020 | E190A | CC13 | 38 | 70 | 외부 | 3 | 66.5
15956 | A0020_E21C0 | A0020 | E21C0 | C11 | 97 | 107 | 선각공장 | 2 | 79.75
15957 | A0020_E21C0 | A0020 | E21C0 | F21 | 111 | 118 | 선행의장부 | 2 | 79.75
15958 | A0020_E21C0 | A0020 | E21C0 | H32 | 120 | 128 | 선행도장부 | 2 | 79.75
15959 | A0020_E21C0 | A0020 | E21C0 | JX1 | 148 | 153 | 의장1부 | 2 | 79.75
15960 | A0020_E227P | A0020 | E227P | CC13 | 71 | 77 | 대조립 1공장 | 5.5 | 247.5
15961 | A0020_E227S | A0020 | E227S | CC13 | 71 | 77 | 대조립 1공장 | 5.5 | 247.5
15962 | A0020_E22P0 | A0020 | E22P0 | C11 | 91 | 101 | 대조립 1공장 | 5.5 | 247.5
15963 | A0020_E22P0 | A0020 | E22P0 | F21 | 106 | 115 | 선행의장부 | 5.5 | 247.5
15964 | A0020_E22P1 | A0020 | E22P1 | G41 | 106 | 115 | 선행의장부 | 6 | 527
15965 | A0020_E22P1 | A0020 | E22P1 | H32 | 119 | 129 | 선행도장부 | 6 | 527
15966 | A0020_E22P1 | A0020 | E22P1 | JX1 | 148 | 153 | 의장1부 | 6 | 527
15967 | A0020_E22S0 | A0020 | E22S0 | C11 | 91 | 101 | 대조립 1공장 | 5.5 | 247.5
15968 | A0020_E22S0 | A0020 | E22S0 | F21 | 106 | 115 | 선행의장부 | 5.5 | 247.5
15969 | A0020_E22S1 | A0020 | E22S1 | G41 | 106 | 115 | 선행의장부 | 6 | 527
15970 | A0020_E22S1 | A0020 | E22S1 | H32 | 120 | 143 | 선행도장부 | 6 | 527
15971 | A0020_E22S1 | A0020 | E22S1 | JMX1 | 169 | 184 | 의장1부 | 6 | 527
15972 | A0020_E22S1 | A0020 | E22S1 | NN4B | 189 | 209 | 1도크 | 6 | 527
15973 | A0020_E23P0 | A0020 | E23P0 | C11 | 92 | 104 | 대조립 1공장 | 5.5 | 192
15974 | A0020_E23P0 | A0020 | E23P0 | F21 | 106 | 115 | 선행의장부 | 5.5 | 192
15975 | A0020_E23S0 | A0020 | E23S0 | C11 | 92 | 104 | 대조립 1공장 | 5.5 | 192
15976 | A0020_E23S0 | A0020 | E23S0 | F21 | 106 | 115 | 선행의장부 | 5.5 | 192
15977 | A0020_E24C0 | A0020 | E24C0 | C11 | 85 | 97 | 대조립 1공장 | 9.5 | 176
15978 | A0020_E24C0 | A0020 | E24C0 | F21 | 99 | 108 | 선행의장부 | 9.5 | 176
15979 | A0020_E24C0 | A0020 | E24C0 | H32 | 112 | 121 | 선행도장부 | 9.5 | 176
15980 | A0020_E24C0 | A0020 | E24C0 | JX1 | 129 | 146 | 의장1부 | 9.5 | 176
15981 | A0020_E25C0 | A0020 | E25C0 | C11 | 77 | 90 | 대조립 2공장 | 9.5 | 176
15982 | A0020_E25C0 | A0020 | E25C0 | F21 | 92 | 101 | 선행의장부 | 9.5 | 176
15983 | A0020_E25C0 | A0020 | E25C0 | H32 | 105 | 114 | 선행도장부 | 9.5 | 176
15984 | A0020_E25C0 | A0020 | E25C0 | JX1 | 129 | 146 | 의장1부 | 9.5 | 176
15985 | A0020_E31C0 | A0020 | E31C0 | C11 | 90 | 99 | 대조립 1공장 | 6 | 310
15986 | A0020_E31C0 | A0020 | E31C0 | F21 | 101 | 112 | 선행의장부 | 6 | 310
15987 | A0020_E31C0 | A0020 | E31C0 | H32 | 114 | 122 | 선행도장부 | 6 | 310
15988 | A0020_E31C0 | A0020 | E31C0 | JX1 | 150 | 154 | 의장1부 | 6 | 310
15989 | A0020_E31C3 | A0020 | E31C3 | LN4B | 190 | 217 | 1도크 | 13 | 930
15990 | A0020_E32P0 | A0020 | E32P0 | C11 | 65 | 78 | 대조립 1공장 | 6 | 157.5
15991 | A0020_E32P0 | A0020 | E32P0 | F21 | 84 | 93 | 선행의장부 | 6 | 157.5
15992 | A0020_E32P0 | A0020 | E32P0 | H32 | 97 | 108 | 선행도장부 | 6 | 157.5
15993 | A0020_E32P0 | A0020 | E32P0 | JX1 | 122 | 143 | 의장1부 | 6 | 157.5
15994 | A0020_E32S0 | A0020 | E32S0 | C11 | 65 | 78 | 대조립 1공장 | 6 | 322.5
15995 | A0020_E32S0 | A0020 | E32S0 | F21 | 84 | 93 | 선행의장부 | 6 | 322.5
15996 | A0020_E32S1 | A0020 | E32S1 | G41 | 84 | 93 | 선행의장부 | 6 | 651
15997 | A0020_E32S1 | A0020 | E32S1 | H32 | 97 | 108 | 선행도장부 | 6 | 651
15998 | A0020_E32S1 | A0020 | E32S1 | JX1 | 122 | 143 | 의장1부 | 6 | 651
15999 | A0020_E32S3 | A0020 | E32S3 | LN4B | 191 | 218 | 1도크 | 13 | 651
16000 | A0020_E33P0 | A0020 | E33P0 | C11 | 69 | 80 | 대조립 1공장 | 6 | 344
16001 | A0020_E33P0 | A0020 | E33P0 | F21 | 84 | 93 | 선행의장부 | 6 | 344
16002 | A0020_E33P0 | A0020 | E33P0 | H32 | 97 | 108 | 선행도장부 | 6 | 344
16003 | A0020_E33P0 | A0020 | E33P0 | JX1 | 122 | 143 | 의장1부 | 6 | 344
16004 | A0020_E33S0 | A0020 | E33S0 | C11 | 69 | 80 | 대조립 1공장 | 6 | 365.5
16005 | A0020_E33S0 | A0020 | E33S0 | F21 | 84 | 93 | 선행의장부 | 6 | 365.5
16006 | A0020_E34P0 | A0020 | E34P0 | C11 | 86 | 128 | 외부 | 7 | 256
16007 | A0020_E34P0 | A0020 | E34P0 | H32 | 157 | 170 | 선행도장부 | 7 | 256
16008 | A0020_E34P0 | A0020 | E34P0 | JMX1 | 185 | 197 | 의장1부 | 7 | 256
16009 | A0020_E34P0 | A0020 | E34P0 | NN4B | 203 | 220 | 1도크 | 7 | 256
16010 | A0020_E34S0 | A0020 | E34S0 | C11 | 86 | 128 | 외부 | 7 | 256
16011 | A0020_E34S0 | A0020 | E34S0 | H32 | 157 | 170 | 선행도장부 | 7 | 256
16012 | A0020_E34S0 | A0020 | E34S0 | JMX1 | 185 | 197 | 의장1부 | 7 | 256
16013 | A0020_E34S0 | A0020 | E34S0 | NN4B | 203 | 220 | 1도크 | 7 | 256
16014 | A0020_E35P0 | A0020 | E35P0 | C11 | 87 | 129 | 외부 | 7 | 256
16015 | A0020_E35P0 | A0020 | E35P0 | H32 | 161 | 174 | 선행도장부 | 7 | 256
16016 | A0020_E35P0 | A0020 | E35P0 | JMX1 | 188 | 199 | 의장1부 | 7 | 256
16017 | A0020_E35P0 | A0020 | E35P0 | NN4B | 205 | 223 | 1도크 | 7 | 256
16018 | A0020_E35S0 | A0020 | E35S0 | C11 | 87 | 129 | 외부 | 7 | 256
16019 | A0020_E35S0 | A0020 | E35S0 | H32 | 161 | 174 | 선행도장부 | 7 | 256
16020 | A0020_E35S0 | A0020 | E35S0 | JMX1 | 188 | 199 | 의장1부 | 7 | 256
16021 | A0020_E35S0 | A0020 | E35S0 | NN4B | 205 | 223 | 1도크 | 7 | 256
16022 | A0020_E413P | A0020 | E413P | CC13 | 39 | 50 | 외부 | 7 | 105
16023 | A0020_E413S | A0020 | E413S | CC13 | 39 | 50 | 외부 | 7 | 105
16024 | A0020_E414P | A0020 | E414P | CC13 | 39 | 50 | 외부 | 7 | 105
16025 | A0020_E414S | A0020 | E414S | CC13 | 39 | 50 | 외부 | 7 | 105
16026 | A0020_E415P | A0020 | E415P | CC13 | 39 | 50 | 외부 | 5.5 | 46.75
16027 | A0020_E41P0 | A0020 | E41P0 | CH32 | 85 | 114 | 외부 | 7 | 157.5
16028 | A0020_E41P0 | A0020 | E41P0 | JX1 | 146 | 154 | 의장1부 | 7 | 157.5
16029 | A0020_E41S0 | A0020 | E41S0 | CH32 | 85 | 114 | 외부 | 7 | 322.5
16030 | A0020_E41S0 | A0020 | E41S0 | JX1 | 146 | 154 | 의장1부 | 7 | 322.5
16031 | A0020_E423P | A0020 | E423P | CC13 | 42 | 51 | 외부 | 9.5 | 152
16032 | A0020_E423S | A0020 | E423S | CC13 | 42 | 51 | 외부 | 9.5 | 152
16033 | A0020_E424P | A0020 | E424P | CC13 | 42 | 51 | 외부 | 16 | 264
16034 | A0020_E424S | A0020 | E424S | CC13 | 42 | 51 | 외부 | 16 | 264
16035 | A0020_E425P | A0020 | E425P | CC13 | 42 | 51 | 외부 | 9.5 | 152
16036 | A0020_E425S | A0020 | E425S | CC13 | 42 | 51 | 외부 | 9.5 | 152
16037 | A0020_E427P | A0020 | E427P | CC13 | 42 | 51 | 외부 | 9.5 | 152
16038 | A0020_E427S | A0020 | E427S | CC13 | 42 | 51 | 외부 | 9.5 | 152
16039 | A0020_E42P0 | A0020 | E42P0 | C11 | 42 | 78 | 외부 | 9.5 | 304
16040 | A0020_E42P0 | A0020 | E42P0 | F21 | 92 | 105 | 선행의장부 | 9.5 | 304
16041 | A0020_E42P0 | A0020 | E42P0 | H32 | 107 | 120 | 선행도장부 | 9.5 | 304
16042 | A0020_E42P0 | A0020 | E42P0 | JX1 | 146 | 154 | 의장1부 | 9.5 | 304
16043 | A0020_E42S0 | A0020 | E42S0 | C11 | 42 | 78 | 외부 | 9.5 | 323
16044 | A0020_E42S0 | A0020 | E42S0 | F21 | 92 | 105 | 선행의장부 | 9.5 | 323
16045 | A0020_E42S0 | A0020 | E42S0 | H32 | 107 | 120 | 선행도장부 | 9.5 | 323
16046 | A0020_E42S0 | A0020 | E42S0 | JX1 | 146 | 154 | 의장1부 | 9.5 | 323
16047 | A0020_E433C | A0020 | E433C | CC13 | 73 | 80 | 대조립 1공장 | 8.5 | 161.5
16048 | A0020_E43C0 | A0020 | E43C0 | C11 | 87 | 99 | 대조립 1공장 | 7 | 300
16049 | A0020_E43C0 | A0020 | E43C0 | F21 | 101 | 112 | 선행의장부 | 7 | 300
16050 | A0020_E43C0 | A0020 | E43C0 | H32 | 114 | 122 | 선행도장부 | 7 | 300
16051 | A0020_E43C0 | A0020 | E43C0 | JX1 | 150 | 154 | 의장1부 | 7 | 300
16052 | A0020_E44C0 | A0020 | E44C0 | C11 | 121 | 146 | 선각공장 | 3.5 | 310
16053 | A0020_E44C0 | A0020 | E44C0 | F21 | 163 | 174 | 선행의장부 | 3.5 | 310
16054 | A0020_E44C1 | A0020 | E44C1 | G41 | 163 | 174 | 선행의장부 | 3.5 | 640
16055 | A0020_E44C1 | A0020 | E44C1 | H32 | 176 | 192 | 선행도장부 | 3.5 | 640
16056 | A0020_E44C1 | A0020 | E44C1 | JMX1 | 197 | 212 | 의장1부 | 3.5 | 640
16057 | A0020_E44C1 | A0020 | E44C1 | NN4B | 217 | 233 | 1도크 | 3.5 | 640
16058 | A0020_E45C0 | A0020 | E45C0 | C11 | 126 | 150 | 선각공장 | 3.5 | 222.75
16059 | A0020_E45C0 | A0020 | E45C0 | F21 | 163 | 174 | 선행의장부 | 3.5 | 222.75
16060 | A0020_E46P0 | A0020 | E46P0 | C11 | 122 | 147 | 선각공장 | 2 | 104.5
16061 | A0020_E46P0 | A0020 | E46P0 | F21 | 157 | 162 | 선행의장부 | 2 | 104.5
16062 | A0020_E46P0 | A0020 | E46P0 | H32 | 164 | 174 | 선행도장부 | 2 | 104.5
16063 | A0020_E46P0 | A0020 | E46P0 | JMX1 | 185 | 199 | 의장1부 | 2 | 104.5
16064 | A0020_E46P0 | A0020 | E46P0 | NN4B | 205 | 223 | 1도크 | 2 | 104.5
16065 | A0020_E46S0 | A0020 | E46S0 | C11 | 122 | 147 | 선각공장 | 4 | 95
16066 | A0020_E46S0 | A0020 | E46S0 | F21 | 157 | 162 | 선행의장부 | 4 | 95
16067 | A0020_E46S0 | A0020 | E46S0 | H32 | 164 | 174 | 선행도장부 | 4 | 95
16068 | A0020_E46S0 | A0020 | E46S0 | JMX1 | 185 | 199 | 의장1부 | 4 | 95
16069 | A0020_E46S0 | A0020 | E46S0 | NN4B | 205 | 223 | 1도크 | 4 | 95
16070 | A0020_E513P | A0020 | E513P | CC13 | 120 | 126 | 대조립 1공장 | 9.5 | 142.5
16071 | A0020_E513P | A0020 | E513P | F21 | 128 | 143 | 선행의장부 | 9.5 | 142.5
16072 | A0020_E513S | A0020 | E513S | CC13 | 120 | 126 | 대조립 1공장 | 9.5 | 142.5
16073 | A0020_E513S | A0020 | E513S | F21 | 128 | 143 | 선행의장부 | 9.5 | 142.5
16074 | A0020_E51P0 | A0020 | E51P0 | C11 | 147 | 160 | 대조립 1공장 | 3.5 | 172.5
16075 | A0020_E51P0 | A0020 | E51P0 | F21 | 162 | 167 | 선행의장부 | 3.5 | 172.5
16076 | A0020_E51P0 | A0020 | E51P0 | H32 | 169 | 182 | 선행도장부 | 3.5 | 172.5
16077 | A0020_E51P0 | A0020 | E51P0 | JMX1 | 192 | 209 | 의장1부 | 3.5 | 172.5
16078 | A0020_E51P0 | A0020 | E51P0 | NN4B | 212 | 230 | 1도크 | 3.5 | 172.5
16079 | A0020_E51S0 | A0020 | E51S0 | C11 | 147 | 160 | 대조립 1공장 | 3.5 | 172.5
16080 | A0020_E51S0 | A0020 | E51S0 | F21 | 162 | 167 | 선행의장부 | 3.5 | 172.5
16081 | A0020_E51S0 | A0020 | E51S0 | H32 | 169 | 182 | 선행도장부 | 3.5 | 172.5
16082 | A0020_E51S0 | A0020 | E51S0 | JMX1 | 192 | 209 | 의장1부 | 3.5 | 172.5
16083 | A0020_E51S0 | A0020 | E51S0 | NN4B | 212 | 230 | 1도크 | 3.5 | 172.5
16084 | A0020_E523P | A0020 | E523P | CC13 | 99 | 106 | 외부 | 7 | 112
16085 | A0020_E523S | A0020 | E523S | CC13 | 99 | 106 | 외부 | 7 | 112
16086 | A0020_E524P | A0020 | E524P | CC13 | 101 | 108 | 외부 | 7 | 112
16087 | A0020_E524S | A0020 | E524S | CF21 | 87 | 100 | 외부 | 7 | 112
16088 | A0020_E52P0 | A0020 | E52P0 | C11 | 99 | 129 | 외부 | 7 | 240
16089 | A0020_E52P0 | A0020 | E52P0 | F21 | 155 | 164 | 선행의장부 | 7 | 240
16090 | A0020_E52P0 | A0020 | E52P0 | H32 | 168 | 183 | 선행도장부 | 7 | 240
16091 | A0020_E52P0 | A0020 | E52P0 | JX1 | 190 | 195 | 의장1부 | 7 | 240
16092 | A0020_E52P3 | A0020 | E52P3 | LN4B | 210 | 233 | 1도크 | 9 | 240
16093 | A0020_E52S0 | A0020 | E52S0 | C11 | 99 | 129 | 외부 | 7 | 240
16094 | A0020_E52S0 | A0020 | E52S0 | F21 | 155 | 164 | 선행의장부 | 7 | 240
16095 | A0020_E52S0 | A0020 | E52S0 | H32 | 168 | 183 | 선행도장부 | 7 | 240
16096 | A0020_E52S0 | A0020 | E52S0 | JX1 | 190 | 195 | 의장1부 | 7 | 240
16097 | A0020_E52S3 | A0020 | E52S3 | LN4B | 210 | 233 | 1도크 | 9 | 240
16098 | A0020_E533P | A0020 | E533P | C12 | 162 | 162 | 대조립 2공장 | 17.5 | 341.25
16099 | A0020_E533P | A0020 | E533P | C13 | 163 | 168 | 대조립 1공장 | 17.5 | 341.25
16100 | A0020_E533S | A0020 | E533S | C12 | 162 | 162 | 대조립 2공장 | 17.5 | 341.25
16101 | A0020_E533S | A0020 | E533S | C13 | 163 | 168 | 대조립 1공장 | 17.5 | 341.25
16102 | A0020_E53P0 | A0020 | E53P0 | C11 | 169 | 184 | 대조립 1공장 | 6 | 321.75
16103 | A0020_E53P0 | A0020 | E53P0 | F21 | 189 | 192 | 선행의장부 | 6 | 321.75
16104 | A0020_E53P1 | A0020 | E53P1 | G41 | 196 | 209 | 선행의장부 | 6 | 680
16105 | A0020_E53P1 | A0020 | E53P1 | H32 | 211 | 223 | 선행도장부 | 6 | 680
16106 | A0020_E53P1 | A0020 | E53P1 | JMX1 | 230 | 241 | 의장1부 | 6 | 680
16107 | A0020_E53P1 | A0020 | E53P1 | NN4B | 246 | 262 | 1도크 | 6 | 680
16108 | A0020_E53S0 | A0020 | E53S0 | C11 | 169 | 184 | 대조립 1공장 | 6 | 321.75
16109 | A0020_E53S0 | A0020 | E53S0 | F21 | 189 | 192 | 선행의장부 | 6 | 321.75
16110 | A0020_E53S1 | A0020 | E53S1 | G41 | 196 | 209 | 선행의장부 | 6 | 680
16111 | A0020_E53S1 | A0020 | E53S1 | H32 | 211 | 223 | 선행도장부 | 6 | 680
16112 | A0020_E53S1 | A0020 | E53S1 | JMX1 | 230 | 241 | 의장1부 | 6 | 680
16113 | A0020_E53S1 | A0020 | E53S1 | NN4B | 246 | 262 | 1도크 | 6 | 680
16114 | A0020_E54P0 | A0020 | E54P0 | C11 | 168 | 183 | 대조립 2공장 | 6 | 280
16115 | A0020_E54P0 | A0020 | E54P0 | F21 | 185 | 190 | 선행의장부 | 6 | 280
16116 | A0020_E54S0 | A0020 | E54S0 | C11 | 168 | 183 | 대조립 2공장 | 6 | 280
16117 | A0020_E54S0 | A0020 | E54S0 | F21 | 185 | 190 | 선행의장부 | 6 | 280
16118 | A0020_E55C0 | A0020 | E55C0 | C11 | 185 | 197 | 대조립 1공장 | 7 | 276.75
16119 | A0020_E55C0 | A0020 | E55C0 | F21 | 202 | 213 | 선행의장부 | 7 | 276.75
16120 | A0020_E55C0 | A0020 | E55C0 | H32 | 217 | 227 | 선행도장부 | 7 | 276.75
16121 | A0020_E55C0 | A0020 | E55C0 | JMX1 | 230 | 240 | 의장1부 | 7 | 276.75
16122 | A0020_E55C0 | A0020 | E55C0 | NN4B | 245 | 261 | 1도크 | 7 | 276.75
16123 | A0020_F113A | A0020 | F113A | CC13 | 126 | 147 | 외부 | 5.5 | 60.5
16124 | A0020_F11A0 | A0020 | F11A0 | CJX1 | 196 | 217 | 외부 | 9 | 99
16125 | A0020_F11A3 | A0020 | F11A3 | LN4B | 249 | 274 | 1도크 | 23 | 1428
16126 | A0020_F213A | A0020 | F213A | CC13 | 128 | 150 | 외부 | 5 | 55
16127 | A0020_F21A0 | A0020 | F21A0 | CJX1 | 196 | 218 | 외부 | 10.5 | 148.5
16128 | A0020_F31A0 | A0020 | F31A0 | CH32 | 190 | 210 | 외부 | 7 | 140
16129 | A0020_F417P | A0020 | F417P | CC13 | 122 | 129 | 외부 | 7 | 80.5
16130 | A0020_F417S | A0020 | F417S | CC13 | 122 | 129 | 외부 | 7 | 80.5
16131 | A0020_F41P0 | A0020 | F41P0 | CF21 | 171 | 182 | 외부 | 10 | 322.5
16132 | A0020_F41P0 | A0020 | F41P0 | H32 | 195 | 210 | 선행도장부 | 10 | 322.5
16133 | A0020_F41P3 | A0020 | F41P3 | LN4B | 260 | 280 | 1도크 | 11 | 1075
16134 | A0020_F41S0 | A0020 | F41S0 | CF21 | 171 | 182 | 외부 | 10 | 322.5
16135 | A0020_F41S0 | A0020 | F41S0 | H32 | 195 | 210 | 선행도장부 | 10 | 322.5
16136 | A0020_F42A0 | A0020 | F42A0 | CH32 | 176 | 202 | 외부 | 9 | 234
16137 | A0020_F71P0 | A0020 | F71P0 | C11 | 163 | 185 | 외부 | 4.5 | 45
16138 | A0020_F71P0 | A0020 | F71P0 | H32 | 197 | 206 | 선행도장부 | 4.5 | 45
16139 | A0020_F71S0 | A0020 | F71S0 | C11 | 163 | 185 | 외부 | 4.5 | 45
16140 | A0020_F71S0 | A0020 | F71S0 | H32 | 197 | 206 | 선행도장부 | 4.5 | 45
16141 | A0020_F72P0 | A0020 | F72P0 | C11 | 163 | 185 | 외부 | 4.5 | 47.25
16142 | A0020_F72P0 | A0020 | F72P0 | H32 | 197 | 206 | 선행도장부 | 4.5 | 47.25
16143 | A0020_F72S0 | A0020 | F72S0 | C11 | 163 | 185 | 외부 | 4.5 | 47.25
16144 | A0020_F72S0 | A0020 | F72S0 | H32 | 197 | 206 | 선행도장부 | 4.5 | 47.25
16145 | A0020_F73P0 | A0020 | F73P0 | C11 | 163 | 185 | 외부 | 4.5 | 47.25
16146 | A0020_F73P0 | A0020 | F73P0 | H32 | 197 | 206 | 선행도장부 | 4.5 | 47.25
16147 | A0020_F73S0 | A0020 | F73S0 | C11 | 163 | 185 | 외부 | 4.5 | 47.25
16148 | A0020_F73S0 | A0020 | F73S0 | H32 | 197 | 206 | 선행도장부 | 4.5 | 47.25
16149 | A0020_F74C0 | A0020 | F74C0 | C11 | 163 | 185 | 외부 | 4.5 | 45
16150 | A0020_F74C0 | A0020 | F74C0 | H32 | 197 | 206 | 선행도장부 | 4.5 | 45
16151 | A0020_H11P1 | A0020 | H11P1 | GJX1 | 122 | 143 | 외부 | 4.5 | 360
16152 | A0020_H11P3 | A0020 | H11P3 | LL64 | 231 | 237 | 외부 | 10 | 510
16153 | A0020_H11P3 | A0020 | H11P3 | NN4B | 265 | 282 | 선실공장 | 10 | 510
16154 | A0020_H21P1 | A0020 | H21P1 | GJX1 | 122 | 143 | 외부 | 3.5 | 370
16155 | A0020_H22P1 | A0020 | H22P1 | GJX1 | 122 | 143 | 외부 | 3.5 | 367.5
16156 | A0020_H23P1 | A0020 | H23P1 | GJX1 | 106 | 143 | 외부 | 3.5 | 300
16157 | A0020_H23P3 | A0020 | H23P3 | LL64 | 231 | 237 | 외부 | 10.5 | 535.5
16158 | A0020_H23P3 | A0020 | H23P3 | NN4B | 267 | 286 | 선실공장 | 10.5 | 535.5
16159 | A0020_H24P1 | A0020 | H24P1 | GJX1 | 106 | 143 | 외부 | 3.5 | 300
16160 | A0020_H25P1 | A0020 | H25P1 | GJX1 | 106 | 143 | 외부 | 3.5 | 300
16161 | A0020_H26P1 | A0020 | H26P1 | GJX1 | 106 | 143 | 외부 | 3.5 | 260
16162 | A0020_H27P1 | A0020 | H27P1 | GJX1 | 106 | 143 | 외부 | 3.5 | 273
16163 | A0020_H28A0 | A0020 | H28A0 | CJX1 | 121 | 155 | 외부 | 3.5 | 210
16164 | A0020_H52P0 | A0020 | H52P0 | CH32 | 121 | 155 | 외부 | 6 | 78
16165 | A0020_H52S0 | A0020 | H52S0 | CH32 | 121 | 155 | 외부 | 6 | 78
16166 | A0020_H91A0 | A0020 | H91A0 | CF61 | 151 | 161 | 외부 | 2 | 7
16167 | A0020_L11P0 | A0020 | L11P0 | H32 | 216 | 227 | 외부 | 5.8152 | 263.8081
16168 | A0020_L11P0 | A0020 | L11P0 | NN4B | 258 | 274 | 1도크 | 5.8152 | 263.8081
16169 | A0020_L11S0 | A0020 | L11S0 | H32 | 216 | 227 | 외부 | 5.8152 | 263.8081
16170 | A0020_L11S0 | A0020 | L11S0 | NN4B | 258 | 274 | 1도크 | 5.8152 | 263.8081
16171 | A0020_L12P0 | A0020 | L12P0 | H32 | 162 | 175 | 외부 | 5.8152 | 263.8081
16172 | A0020_L12P0 | A0020 | L12P0 | NN4B | 213 | 231 | 1도크 | 5.8152 | 263.8081
16173 | A0020_L12S0 | A0020 | L12S0 | H32 | 162 | 175 | 외부 | 5.8152 | 263.8081
16174 | A0020_L12S0 | A0020 | L12S0 | NN4B | 213 | 231 | 1도크 | 5.8152 | 263.8081
16175 | A0020_L13P0 | A0020 | L13P0 | H32 | 162 | 175 | 외부 | 5.8152 | 263.8081
16176 | A0020_L13P0 | A0020 | L13P0 | NN4B | 217 | 233 | 1도크 | 5.8152 | 263.8081
16177 | A0020_L13S0 | A0020 | L13S0 | H32 | 162 | 175 | 외부 | 5.8152 | 263.8081
16178 | A0020_L13S0 | A0020 | L13S0 | NN4B | 217 | 233 | 1도크 | 5.8152 | 263.8081
16179 | A0020_L14P0 | A0020 | L14P0 | H32 | 162 | 175 | 외부 | 5.8152 | 263.8081
16180 | A0020_L14P0 | A0020 | L14P0 | NN4B | 217 | 233 | 1도크 | 5.8152 | 263.8081
16181 | A0020_L14S0 | A0020 | L14S0 | H32 | 162 | 175 | 외부 | 5.8152 | 263.8081
16182 | A0020_L14S0 | A0020 | L14S0 | NN4B | 217 | 233 | 1도크 | 5.8152 | 263.8081
16183 | A0020_L15P0 | A0020 | L15P0 | H32 | 163 | 176 | 외부 | 5.8152 | 263.8081
16184 | A0020_L15P0 | A0020 | L15P0 | NN4B | 220 | 238 | 1도크 | 5.8152 | 263.8081
16185 | A0020_L15S0 | A0020 | L15S0 | H32 | 163 | 176 | 외부 | 5.8152 | 263.8081
16186 | A0020_L15S0 | A0020 | L15S0 | NN4B | 220 | 238 | 1도크 | 5.8152 | 263.8081
16187 | A0020_L16P0 | A0020 | L16P0 | H32 | 163 | 176 | 외부 | 5.8152 | 263.8081
16188 | A0020_L16P0 | A0020 | L16P0 | NN4B | 220 | 238 | 1도크 | 5.8152 | 263.8081
16189 | A0020_L16S0 | A0020 | L16S0 | H32 | 163 | 176 | 외부 | 5.8152 | 263.8081
16190 | A0020_L16S0 | A0020 | L16S0 | NN4B | 220 | 238 | 1도크 | 5.8152 | 263.8081
16191 | A0020_L17P0 | A0020 | L17P0 | H32 | 163 | 176 | 외부 | 5.8152 | 263.8081
16192 | A0020_L17P0 | A0020 | L17P0 | NN4B | 220 | 238 | 1도크 | 5.8152 | 263.8081
16193 | A0020_L17S0 | A0020 | L17S0 | H32 | 163 | 176 | 외부 | 5.8152 | 263.8081
16194 | A0020_L17S0 | A0020 | L17S0 | NN4B | 220 | 238 | 1도크 | 5.8152 | 263.8081
16195 | A0020_L18P0 | A0020 | L18P0 | H32 | 170 | 188 | 외부 | 5.8152 | 263.8081
16196 | A0020_L18P0 | A0020 | L18P0 | NN4B | 254 | 272 | 1도크 | 5.8152 | 263.8081
16197 | A0020_L18S0 | A0020 | L18S0 | H32 | 170 | 188 | 외부 | 5.8152 | 263.8081
16198 | A0020_L18S0 | A0020 | L18S0 | NN4B | 254 | 272 | 1도크 | 5.8152 | 263.8081
16199 | A0020_L19P0 | A0020 | L19P0 | H32 | 170 | 188 | 외부 | 5.8152 | 263.8081
16200 | A0020_L19P0 | A0020 | L19P0 | NN4B | 254 | 272 | 1도크 | 5.8152 | 263.8081
16201 | A0020_L19S0 | A0020 | L19S0 | H32 | 170 | 188 | 외부 | 5.8152 | 263.8081
16202 | A0020_L19S0 | A0020 | L19S0 | NN4B | 254 | 272 | 1도크 | 5.8152 | 263.8081
16203 | A0020_L20P0 | A0020 | L20P0 | H32 | 174 | 190 | 외부 | 5.8152 | 263.8081
16204 | A0020_L20P0 | A0020 | L20P0 | NN4B | 254 | 272 | 1도크 | 5.8152 | 263.8081
16205 | A0020_L20S0 | A0020 | L20S0 | H32 | 174 | 190 | 외부 | 5.8152 | 263.8081
16206 | A0020_L20S0 | A0020 | L20S0 | NN4B | 254 | 272 | 1도크 | 5.8152 | 263.8081
16207 | A0020_L21P0 | A0020 | L21P0 | H32 | 174 | 190 | 외부 | 5.8152 | 263.8081
16208 | A0020_L21P0 | A0020 | L21P0 | NN4B | 258 | 274 | 1도크 | 5.8152 | 263.8081
16209 | A0020_L21S0 | A0020 | L21S0 | H32 | 174 | 190 | 외부 | 5.8152 | 263.8081
16210 | A0020_L21S0 | A0020 | L21S0 | NN4B | 258 | 274 | 1도크 | 5.8152 | 263.8081
16211 | A0020_L22P0 | A0020 | L22P0 | H32 | 218 | 231 | 외부 | 5.8152 | 263.8081
16212 | A0020_L22P0 | A0020 | L22P0 | NN4B | 258 | 274 | 1도크 | 5.8152 | 263.8081
16213 | A0020_L22S0 | A0020 | L22S0 | H32 | 218 | 231 | 외부 | 5.8152 | 263.8081
16214 | A0020_L22S0 | A0020 | L22S0 | NN4B | 258 | 274 | 1도크 | 5.8152 | 263.8081
16215 | A0020_L23P0 | A0020 | L23P0 | H32 | 223 | 234 | 외부 | 5.8152 | 263.8081
16216 | A0020_L23P0 | A0020 | L23P0 | NN4B | 265 | 282 | 1도크 | 5.8152 | 263.8081
16217 | A0020_L23S0 | A0020 | L23S0 | H32 | 223 | 234 | 외부 | 5.8152 | 263.8081
16218 | A0020_L23S0 | A0020 | L23S0 | NN4B | 265 | 282 | 1도크 | 5.8152 | 263.8081
16219 | A0020_L24P0 | A0020 | L24P0 | H32 | 223 | 234 | 외부 | 5.8152 | 263.8081
16220 | A0020_L24P0 | A0020 | L24P0 | NN4B | 265 | 282 | 1도크 | 5.8152 | 263.8081
16221 | A0020_L24S0 | A0020 | L24S0 | H32 | 223 | 234 | 외부 | 5.8152 | 263.8081
16222 | A0020_L24S0 | A0020 | L24S0 | NN4B | 265 | 282 | 1도크 | 5.8152 | 263.8081
16223 | A0020_L25P0 | A0020 | L25P0 | H32 | 220 | 233 | 외부 | 5.8152 | 263.8081
16224 | A0020_L25P0 | A0020 | L25P0 | NN4B | 262 | 280 | 1도크 | 5.8152 | 263.8081
16225 | A0020_L25S0 | A0020 | L25S0 | H32 | 220 | 233 | 외부 | 5.8152 | 263.8081
16226 | A0020_L25S0 | A0020 | L25S0 | NN4B | 262 | 280 | 1도크 | 5.8152 | 263.8081
16227 | A0020_L26P0 | A0020 | L26P0 | H32 | 220 | 233 | 외부 | 5.8152 | 263.8081
16228 | A0020_L26P0 | A0020 | L26P0 | NN4B | 262 | 280 | 1도크 | 5.8152 | 263.8081
16229 | A0020_L26S0 | A0020 | L26S0 | H32 | 220 | 233 | 외부 | 5.8152 | 263.8081
16230 | A0020_L26S0 | A0020 | L26S0 | NN4B | 262 | 280 | 1도크 | 5.8152 | 263.8081
16231 | A0020_L27P0 | A0020 | L27P0 | H32 | 225 | 238 | 외부 | 5.8152 | 263.8081
16232 | A0020_L27P0 | A0020 | L27P0 | NN4B | 268 | 287 | 1도크 | 5.8152 | 263.8081
16233 | A0020_L27S0 | A0020 | L27S0 | H32 | 225 | 238 | 외부 | 5.8152 | 263.8081
16234 | A0020_L27S0 | A0020 | L27S0 | NN4B | 268 | 287 | 1도크 | 5.8152 | 263.8081
16235 | A0020_L28P0 | A0020 | L28P0 | H32 | 225 | 238 | 외부 | 5.8152 | 263.8081
16236 | A0020_L28P0 | A0020 | L28P0 | NN4B | 268 | 287 | 1도크 | 5.8152 | 263.8081
16237 | A0020_L28S0 | A0020 | L28S0 | H32 | 225 | 238 | 외부 | 5.8152 | 263.8081
16238 | A0020_L28S0 | A0020 | L28S0 | NN4B | 268 | 287 | 1도크 | 5.8152 | 263.8081
16239 | A0020_L29P0 | A0020 | L29P0 | H32 | 224 | 237 | 외부 | 5.8152 | 263.8081
16240 | A0020_L29P0 | A0020 | L29P0 | NN4B | 269 | 290 | 1도크 | 5.8152 | 263.8081
16241 | A0020_L29S0 | A0020 | L29S0 | H32 | 224 | 237 | 외부 | 5.8152 | 263.8081
16242 | A0020_L29S0 | A0020 | L29S0 | NN4B | 269 | 290 | 1도크 | 5.8152 | 263.8081
16243 | A0020_L30P0 | A0020 | L30P0 | H32 | 182 | 195 | 외부 | 5.8152 | 263.8081
16244 | A0020_L30P0 | A0020 | L30P0 | NN4B | 252 | 268 | 1도크 | 5.8152 | 263.8081
16245 | A0020_L30S0 | A0020 | L30S0 | H32 | 182 | 195 | 외부 | 5.8152 | 263.8081
16246 | A0020_L30S0 | A0020 | L30S0 | NN4B | 252 | 268 | 1도크 | 5.8152 | 263.8081
16247 | A0020_L31P0 | A0020 | L31P0 | H32 | 182 | 195 | 외부 | 5.8152 | 263.8081
16248 | A0020_L31P0 | A0020 | L31P0 | NN4B | 252 | 268 | 1도크 | 5.8152 | 263.8081
16249 | A0020_L31S0 | A0020 | L31S0 | H32 | 182 | 195 | 외부 | 5.8152 | 263.8081
16250 | A0020_L31S0 | A0020 | L31S0 | NN4B | 252 | 268 | 1도크 | 5.8152 | 263.8081
16251 | A0020_L32P0 | A0020 | L32P0 | H32 | 182 | 195 | 외부 | 5.8152 | 263.8081
16252 | A0020_L32P0 | A0020 | L32P0 | NN4B | 252 | 268 | 1도크 | 5.8152 | 263.8081
16253 | A0020_L32S0 | A0020 | L32S0 | H32 | 182 | 195 | 외부 | 5.8152 | 263.8081
16254 | A0020_L32S0 | A0020 | L32S0 | NN4B | 252 | 268 | 1도크 | 5.8152 | 263.8081
16255 | A0020_M31P0 | A0020 | M31P0 | CH64 | 94 | 122 | 외부 | 4 | 135
16256 | A0020_M31P3 | A0020 | M31P3 | L41 | 125 | 223 | 외부 | 9 | 306
16257 | A0020_M31P3 | A0020 | M31P3 | NN4B | 253 | 269 | 1도크 | 9 | 306
16258 | A0020_M31S0 | A0020 | M31S0 | CH64 | 94 | 122 | 외부 | 4 | 120
16259 | A0020_M32P0 | A0020 | M32P0 | CH64 | 94 | 122 | 외부 | 4.5 | 135
16260 | A0020_M32S0 | A0020 | M32S0 | CH64 | 94 | 122 | 외부 | 4.5 | 120
16261 | A0020_M33P0 | A0020 | M33P0 | CH64 | 94 | 122 | 외부 | 4.5 | 162
16262 | A0020_M33S0 | A0020 | M33S0 | CH64 | 94 | 122 | 외부 | 4.5 | 144
16263 | A0020_M41P0 | A0020 | M41P0 | CH64 | 94 | 122 | 외부 | 10 | 300
16264 | A0020_M41S0 | A0020 | M41S0 | CH64 | 94 | 122 | 외부 | 10 | 300
16265 | A0020_N113P | A0020 | N113P | CC13 | 86 | 97 | 선각공장 | 15.5 | 310
16266 | A0020_N113P | A0020 | N113P | F21 | 98 | 99 | 선행의장부 | 15.5 | 310
16267 | A0020_N113S | A0020 | N113S | CC13 | 86 | 97 | 선각공장 | 10.5 | 210
16268 | A0020_N123P | A0020 | N123P | CC13 | 91 | 100 | 선각공장 | 20 | 430
16269 | A0020_N123S | A0020 | N123S | CC13 | 91 | 100 | 선각공장 | 16.5 | 330
16270 | A0020_N133P | A0020 | N133P | CC13 | 100 | 111 | 선각공장 | 20 | 510
16271 | A0020_N133P | A0020 | N133P | F21 | 113 | 114 | 선행의장부 | 20 | 510
16272 | A0020_N133S | A0020 | N133S | C13 | 101 | 111 | 선각공장 | 20 | 410
16273 | A0020_N133S | A0020 | N133S | F21 | 113 | 114 | 선행의장부 | 20 | 410
16274 | A0020_N143P | A0020 | N143P | CC13 | 106 | 115 | 선각공장 | 20 | 530
16275 | A0020_N143P | A0020 | N143P | F21 | 119 | 120 | 선행의장부 | 20 | 530
16276 | A0020_N143S | A0020 | N143S | CC13 | 106 | 115 | 선각공장 | 20 | 430
16277 | A0020_N143S | A0020 | N143S | F21 | 119 | 120 | 선행의장부 | 20 | 430
16278 | A0020_N185P | A0020 | N185P | CC13 | 143 | 184 | 선각공장 | 5.5 | 101.75
16279 | A0020_N193P | A0020 | N193P | CC13 | 129 | 182 | 외부 | 7 | 119
16280 | A0020_N193S | A0020 | N193S | CC13 | 129 | 182 | 외부 | 7 | 119
16281 | A0020_N194P | A0020 | N194P | CC13 | 129 | 182 | 외부 | 8.5 | 144.5
16282 | A0020_N194S | A0020 | N194S | CC13 | 129 | 182 | 외부 | 8.5 | 144.5
16283 | A0020_N195P | A0020 | N195P | CC13 | 129 | 182 | 외부 | 7 | 119
16284 | A0020_N195S | A0020 | N195S | CC13 | 129 | 182 | 외부 | 7 | 119
16285 | A0020_N197P | A0020 | N197P | CC13 | 151 | 190 | 외부 | 5.5 | 93.5
16286 | A0020_N197S | A0020 | N197S | CC13 | 149 | 190 | 외부 | 5.5 | 93.5
16287 | A0020_N203P | A0020 | N203P | CC13 | 162 | 176 | 선각공장 | 12 | 192
16288 | A0020_N203S | A0020 | N203S | CC13 | 162 | 176 | 선각공장 | 12 | 192
16289 | A0020_N204P | A0020 | N204P | CC13 | 162 | 176 | 선각공장 | 9 | 144
16290 | A0020_N204S | A0020 | N204S | CC13 | 162 | 176 | 선각공장 | 9 | 144
16291 | A0020_N205P | A0020 | N205P | CC13 | 162 | 176 | 선각공장 | 8 | 128
16292 | A0020_N205S | A0020 | N205S | CC13 | 162 | 176 | 선각공장 | 8 | 128
16293 | A0020_N207P | A0020 | N207P | CC13 | 162 | 176 | 선각공장 | 6.5 | 104
16294 | A0020_N207S | A0020 | N207S | CC13 | 162 | 176 | 선각공장 | 6.5 | 104
16295 | A0020_N213P | A0020 | N213P | CC13 | 161 | 174 | 대조립 1공장 | 11.5 | 195.5
16296 | A0020_N213S | A0020 | N213S | CC13 | 161 | 174 | 대조립 1공장 | 11.5 | 195.5
16297 | A0020_N214P | A0020 | N214P | CC13 | 161 | 174 | 대조립 1공장 | 9 | 153
16298 | A0020_N214S | A0020 | N214S | CC13 | 161 | 174 | 대조립 1공장 | 9 | 153
16299 | A0020_N215P | A0020 | N215P | CC13 | 161 | 174 | 대조립 1공장 | 8 | 136
16300 | A0020_N215S | A0020 | N215S | CC13 | 161 | 174 | 대조립 1공장 | 8 | 136
16301 | A0020_N217P | A0020 | N217P | CC13 | 161 | 174 | 대조립 1공장 | 9.5 | 161.5
16302 | A0020_N217S | A0020 | N217S | CC13 | 161 | 174 | 대조립 1공장 | 9.5 | 161.5
16303 | A0020_N223P | A0020 | N223P | CC13 | 168 | 184 | 선각공장 | 10.5 | 178.5
16304 | A0020_N223S | A0020 | N223S | CC13 | 168 | 184 | 선각공장 | 10.5 | 178.5
16305 | A0020_N224P | A0020 | N224P | CC13 | 168 | 184 | 선각공장 | 8 | 136
16306 | A0020_N224S | A0020 | N224S | CC13 | 168 | 184 | 선각공장 | 8 | 136
16307 | A0020_N225P | A0020 | N225P | CC13 | 168 | 184 | 선각공장 | 9.5 | 161.5
16308 | A0020_N225S | A0020 | N225S | CC13 | 168 | 184 | 선각공장 | 9.5 | 161.5
16309 | A0020_N227P | A0020 | N227P | CC13 | 164 | 184 | 선각공장 | 9 | 153
16310 | A0020_N227S | A0020 | N227S | CC13 | 164 | 184 | 선각공장 | 9 | 153
16311 | A0020_N233P | A0020 | N233P | CC13 | 164 | 183 | 선각공장 | 8.5 | 140.25
16312 | A0020_N233S | A0020 | N233S | CC13 | 164 | 183 | 선각공장 | 8.5 | 140.25
16313 | A0020_N234P | A0020 | N234P | CC13 | 164 | 183 | 선각공장 | 8.5 | 140.25
16314 | A0020_N234S | A0020 | N234S | CC13 | 164 | 183 | 선각공장 | 8.5 | 140.25
16315 | A0020_N235P | A0020 | N235P | CC13 | 164 | 183 | 선각공장 | 8 | 132
16316 | A0020_N235S | A0020 | N235S | CC13 | 164 | 183 | 선각공장 | 8 | 132
16317 | A0020_N237P | A0020 | N237P | CC13 | 164 | 183 | 선각공장 | 9 | 148.5
16318 | A0020_N237S | A0020 | N237S | CC13 | 164 | 183 | 선각공장 | 9 | 148.5
16319 | A0020_N243P | A0020 | N243P | CC13 | 154 | 163 | 선각공장 | 8 | 136
16320 | A0020_N383P | A0020 | N383P | CC13 | 169 | 183 | 선각공장 | 18.5 | 370
16321 | A0020_N383S | A0020 | N383S | CC13 | 169 | 183 | 선각공장 | 18.5 | 370
16322 | A0020_N393P | A0020 | N393P | CC13 | 153 | 169 | 선각공장 | 15 | 255
16323 | A0020_N393P | A0020 | N393P | F21 | 171 | 176 | 선행의장부 | 15 | 255
16324 | A0020_N393S | A0020 | N393S | CC13 | 153 | 169 | 선각공장 | 15 | 255
16325 | A0020_N393S | A0020 | N393S | F21 | 171 | 176 | 선행의장부 | 15 | 255
16326 | A0020_N394P | A0020 | N394P | CC13 | 160 | 170 | 선각공장 | 5.5 | 93.5
16327 | A0020_N394S | A0020 | N394S | CC13 | 160 | 170 | 선각공장 | 5.5 | 93.5
16328 | A0020_N403P | A0020 | N403P | CC13 | 163 | 182 | 대조립 2공장 | 7.5 | 120
16329 | A0020_N403S | A0020 | N403S | CC13 | 163 | 182 | 대조립 2공장 | 7.5 | 120
16330 | A0020_N404P | A0020 | N404P | CC13 | 163 | 182 | 대조립 2공장 | 5.5 | 88
16331 | A0020_N404S | A0020 | N404S | CC13 | 163 | 182 | 대조립 2공장 | 5.5 | 88
16332 | A0020_N405P | A0020 | N405P | CC13 | 163 | 182 | 대조립 2공장 | 6 | 96
16333 | A0020_N405S | A0020 | N405S | CC13 | 163 | 182 | 대조립 2공장 | 6 | 96
16334 | A0020_N413P | A0020 | N413P | C12 | 170 | 170 | 2야드 판넬공장 | 8.5 | 144.5
16335 | A0020_N413P | A0020 | N413P | C13 | 171 | 184 | 2야드 대조립공장 | 8.5 | 144.5
16336 | A0020_N413S | A0020 | N413S | C12 | 170 | 170 | 2야드 판넬공장 | 8.5 | 144.5
16337 | A0020_N413S | A0020 | N413S | C13 | 171 | 184 | 2야드 대조립공장 | 8.5 | 144.5
16338 | A0020_N414P | A0020 | N414P | C12 | 170 | 170 | 2야드 판넬공장 | 7 | 119
16339 | A0020_N414P | A0020 | N414P | C13 | 171 | 184 | 2야드 대조립공장 | 7 | 119
16340 | A0020_N414S | A0020 | N414S | C12 | 170 | 170 | 2야드 판넬공장 | 7 | 119
16341 | A0020_N414S | A0020 | N414S | C13 | 171 | 184 | 2야드 대조립공장 | 7 | 119
16342 | A0020_N415P | A0020 | N415P | C12 | 170 | 170 | 선각공장 | 8 | 136
16343 | A0020_N415P | A0020 | N415P | C13 | 171 | 184 | 2야드 대조립공장 | 8 | 136
16344 | A0020_N415S | A0020 | N415S | C12 | 170 | 170 | 선각공장 | 8 | 136
16345 | A0020_N415S | A0020 | N415S | C13 | 171 | 184 | 2야드 대조립공장 | 8 | 136
16346 | A0020_N417P | A0020 | N417P | C12 | 170 | 170 | 선각공장 | 6 | 102
16347 | A0020_N417P | A0020 | N417P | C13 | 171 | 184 | 2야드 대조립공장 | 6 | 102
16348 | A0020_N417S | A0020 | N417S | C12 | 170 | 170 | 선각공장 | 6 | 102
16349 | A0020_N417S | A0020 | N417S | C13 | 171 | 184 | 2야드 대조립공장 | 6 | 102
16350 | A0020_N427P | A0020 | N427P | CC13 | 168 | 188 | 선각공장 | 9.5 | 161.5
16351 | A0020_N437P | A0020 | N437P | CC13 | 185 | 199 | 선각공장 | 14 | 231
16352 | A0020_N443P | A0020 | N443P | CC13 | 146 | 185 | 외부 | 13 | 214.5
16353 | A0020_N443S | A0020 | N443S | CC13 | 146 | 185 | 외부 | 13 | 214.5
16354 | A0020_N444P | A0020 | N444P | CC13 | 153 | 191 | 외부 | 14 | 231
16355 | A0020_N444S | A0020 | N444S | CC13 | 154 | 191 | 외부 | 14 | 231
16356 | A0020_N513P | A0020 | N513P | CC13 | 70 | 105 | 외부 | 16.5 | 330
16357 | A0020_N513S | A0020 | N513S | CC13 | 70 | 105 | 외부 | 16.5 | 330
16358 | A0020_N514P | A0020 | N514P | CC13 | 70 | 121 | 외부 | 10.5 | 210
16359 | A0020_N514S | A0020 | N514S | CC13 | 64 | 121 | 외부 | 10.5 | 210
16360 | A0020_N515P | A0020 | N515P | CC13 | 70 | 105 | 외부 | 8.5 | 170
16361 | A0020_N515S | A0020 | N515S | CC13 | 70 | 105 | 외부 | 8.5 | 170
16362 | A0020_N523P | A0020 | N523P | CC13 | 78 | 128 | 외부 | 14.5 | 275.5
16363 | A0020_N523S | A0020 | N523S | CC13 | 74 | 128 | 외부 | 14.5 | 275.5
16364 | A0020_N524P | A0020 | N524P | CC13 | 77 | 112 | 외부 | 8.5 | 161.5
16365 | A0020_N524S | A0020 | N524S | CC13 | 77 | 112 | 외부 | 8.5 | 161.5
16366 | A0020_N573P | A0020 | N573P | CC13 | 155 | 164 | 외부 | 8 | 160
16367 | A0020_N573S | A0020 | N573S | CC13 | 155 | 164 | 외부 | 8 | 160
16368 | A0020_N574P | A0020 | N574P | CC13 | 153 | 162 | 외부 | 5.5 | 110
16369 | A0020_N574S | A0020 | N574S | CC13 | 153 | 162 | 외부 | 5.5 | 110
16370 | A0020_N603P | A0020 | N603P | CC13 | 182 | 191 | 선각공장 | 9.5 | 152
16371 | A0020_N603S | A0020 | N603S | CC13 | 182 | 191 | 선각공장 | 9.5 | 152
16372 | A0020_N613P | A0020 | N613P | CC13 | 184 | 195 | 선각공장 | 9.5 | 161.5
16373 | A0020_N613S | A0020 | N613S | CC13 | 184 | 195 | 선각공장 | 9.5 | 161.5
16374 | A0020_N623P | A0020 | N623P | CC13 | 184 | 195 | 선각공장 | 4.5 | 76.5
16375 | A0020_N623S | A0020 | N623S | CC13 | 184 | 195 | 선각공장 | 4.5 | 76.5
16376 | A0020_N624P | A0020 | N624P | CC13 | 184 | 195 | 선각공장 | 7.5 | 127.5
16377 | A0020_N624S | A0020 | N624S | CC13 | 184 | 195 | 선각공장 | 7.5 | 127.5
16378 | A0020_N633P | A0020 | N633P | CC13 | 168 | 184 | 선각공장 | 11 | 181.5
16379 | A0020_N633S | A0020 | N633S | CC13 | 168 | 184 | 선각공장 | 11 | 181.5
16380 | A0020_N634P | A0020 | N634P | CC13 | 168 | 184 | 선각공장 | 7.5 | 123.75
16381 | A0020_N634S | A0020 | N634S | CC13 | 168 | 184 | 선각공장 | 7.5 | 123.75
16382 | A0020_N635P | A0020 | N635P | CC13 | 175 | 188 | 선각공장 | 5 | 82.5
16383 | A0020_N635S | A0020 | N635S | CC13 | 175 | 188 | 선각공장 | 5 | 82.5
16384 | A0020_N643P | A0020 | N643P | C12 | 164 | 164 | 2야드 판넬공장 | 8 | 132
16385 | A0020_N643P | A0020 | N643P | C13 | 167 | 182 | 2야드 대조립공장 | 8 | 132
16386 | A0020_N643S | A0020 | N643S | C12 | 164 | 164 | 2야드 판넬공장 | 8 | 132
16387 | A0020_N643S | A0020 | N643S | C13 | 167 | 182 | 2야드 대조립공장 | 8 | 132
16388 | A0020_N743P | A0020 | N743P | CC13 | 86 | 128 | 외부 | 10 | 120
16389 | A0020_N743S | A0020 | N743S | CC13 | 84 | 128 | 외부 | 10 | 120
16390 | A0020_N744P | A0020 | N744P | CC13 | 86 | 120 | 외부 | 15.5 | 248
16391 | A0020_N744S | A0020 | N744S | CC13 | 86 | 120 | 외부 | 15.5 | 248
16392 | A0020_N753P | A0020 | N753P | CC13 | 87 | 129 | 외부 | 16 | 288
16393 | A0020_N753S | A0020 | N753S | CC13 | 86 | 129 | 외부 | 16 | 288
16394 | A0020_N754P | A0020 | N754P | CC13 | 87 | 121 | 외부 | 11 | 176
16395 | A0020_N754S | A0020 | N754S | CC13 | 87 | 121 | 외부 | 11 | 176
16396 | A0020_N773P | A0020 | N773P | CC13 | 125 | 147 | 선각공장 | 20 | 440
16397 | A0020_N773P | A0020 | N773P | F21 | 143 | 146 | 선행의장부 | 20 | 440
16398 | A0020_N773S | A0020 | N773S | CC13 | 125 | 147 | 선각공장 | 20 | 440
16399 | A0020_N783P | A0020 | N783P | CC13 | 118 | 127 | 선각공장 | 18.5 | 370
16400 | A0020_N783S | A0020 | N783S | CC13 | 118 | 127 | 선각공장 | 18.5 | 370
16401 | A0020_N793P | A0020 | N793P | CC13 | 122 | 146 | 선각공장 | 17 | 306
16402 | A0020_N793P | A0020 | N793P | F21 | 148 | 150 | 선행의장부 | 17 | 306
16403 | A0020_N793S | A0020 | N793S | CC13 | 122 | 146 | 선각공장 | 17 | 306
16404 | A0020_N794P | A0020 | N794P | C12 | 122 | 122 | 대조립 1공장 | 6 | 102
16405 | A0020_N794P | A0020 | N794P | C13 | 125 | 146 | 선각공장 | 6 | 102
16406 | A0020_N794S | A0020 | N794S | C12 | 122 | 122 | 대조립 1공장 | 6 | 102
16407 | A0020_N794S | A0020 | N794S | C13 | 125 | 146 | 선각공장 | 6 | 102
16408 | A0020_N803P | A0020 | N803P | CC13 | 147 | 157 | 선각공장 | 14 | 224
16409 | A0020_N803S | A0020 | N803S | CC13 | 147 | 157 | 선각공장 | 14 | 224
16410 | A0020_N843P | A0020 | N843P | CC13 | 143 | 155 | 대조립 2공장 | 12 | 240
16411 | A0020_N843P | A0020 | N843P | F21 | 157 | 161 | 선행의장부 | 12 | 240
16412 | A0020_N843S | A0020 | N843S | CC13 | 143 | 155 | 대조립 2공장 | 12 | 240
16413 | A0020_N843S | A0020 | N843S | F21 | 157 | 161 | 선행의장부 | 12 | 240
16414 | A0020_N951A | A0020 | N951A | CC13 | 129 | 189 | 외부 | 5.8152 | 263.8081
16415 | A0020_N953A | A0020 | N953A | CC13 | 129 | 189 | 외부 | 5 | 57.5
16416 | A0020_N992P | A0020 | N992P | CC13 | 161 | 170 | 선각공장 | 10 | 165
16417 | A0020_N992P | A0020 | N992P | F21 | 174 | 182 | 선행의장부 | 10 | 165
16418 | A0020_N992S | A0020 | N992S | CC13 | 161 | 170 | 선각공장 | 10 | 165
16419 | A0020_N992S | A0020 | N992S | F21 | 174 | 182 | 선행의장부 | 10 | 165
16420 | A0020_P31P0 | A0020 | P31P0 | H32 | 155 | 162 | 외부 | 2 | 36
16421 | A0020_P31P0 | A0020 | P31P0 | JX1 | 163 | 164 | 의장1부 | 2 | 36
16422 | A0020_P31S0 | A0020 | P31S0 | H32 | 155 | 162 | 외부 | 2 | 36
16423 | A0020_P31S0 | A0020 | P31S0 | JX1 | 163 | 164 | 의장1부 | 2 | 36
16424 | A0020_P33C0 | A0020 | P33C0 | H32 | 213 | 220 | 외부 | 2 | 43
16425 | A0020_P33C0 | A0020 | P33C0 | NN4B | 248 | 266 | 1도크 | 2 | 43
16426 | A0020_P34C0 | A0020 | P34C0 | H32 | 213 | 220 | 외부 | 2 | 43
16427 | A0020_P34C0 | A0020 | P34C0 | NN4B | 248 | 266 | 1도크 | 2 | 43
16428 | A0020_P41C0 | A0020 | P41C0 | CH32 | 121 | 147 | 외부 | 1 | 175.5
16429 | A0020_P41C0 | A0020 | P41C0 | NN4B | 262 | 280 | 1도크 | 1 | 175.5
16430 | A0020_P42P0 | A0020 | P42P0 | CH32 | 121 | 147 | 외부 | 1 | 216
16431 | A0020_P42P0 | A0020 | P42P0 | NN4B | 262 | 280 | 1도크 | 1 | 216
16432 | A0020_P42S0 | A0020 | P42S0 | CH32 | 121 | 147 | 외부 | 1 | 216
16433 | A0020_P42S0 | A0020 | P42S0 | NN4B | 262 | 280 | 1도크 | 1 | 216
16434 | A0020_P43C0 | A0020 | P43C0 | CH32 | 92 | 105 | 외부 | 1 | 175.5
16435 | A0020_P43C0 | A0020 | P43C0 | NN4B | 223 | 239 | 1도크 | 1 | 175.5
16436 | A0020_P44P0 | A0020 | P44P0 | CH32 | 92 | 105 | 외부 | 1 | 216
16437 | A0020_P44P0 | A0020 | P44P0 | NN4B | 223 | 239 | 1도크 | 1 | 216
16438 | A0020_P44S0 | A0020 | P44S0 | CH32 | 92 | 105 | 외부 | 1 | 216
16439 | A0020_P44S0 | A0020 | P44S0 | NN4B | 223 | 239 | 1도크 | 1 | 216
16440 | A0020_P45C0 | A0020 | P45C0 | CH32 | 87 | 100 | 외부 | 1 | 175.5
16441 | A0020_P45C0 | A0020 | P45C0 | NN4B | 223 | 239 | 1도크 | 1 | 175.5
16442 | A0020_P46P0 | A0020 | P46P0 | CH32 | 87 | 100 | 외부 | 1 | 216
16443 | A0020_P46P0 | A0020 | P46P0 | NN4B | 223 | 239 | 1도크 | 1 | 216
16444 | A0020_P46S0 | A0020 | P46S0 | CH32 | 87 | 100 | 외부 | 1 | 216
16445 | A0020_P46S0 | A0020 | P46S0 | NN4B | 223 | 239 | 1도크 | 1 | 216
16446 | A0020_P47C0 | A0020 | P47C0 | CH32 | 95 | 108 | 외부 | 1 | 175.5
16447 | A0020_P47C0 | A0020 | P47C0 | NN4B | 226 | 244 | 1도크 | 1 | 175.5
16448 | A0020_P48P0 | A0020 | P48P0 | CH32 | 95 | 108 | 외부 | 1 | 216
16449 | A0020_P48P0 | A0020 | P48P0 | NN4B | 226 | 244 | 1도크 | 1 | 216
16450 | A0020_P48S0 | A0020 | P48S0 | CH32 | 95 | 108 | 외부 | 1 | 216
16451 | A0020_P48S0 | A0020 | P48S0 | NN4B | 226 | 244 | 1도크 | 1 | 216
16452 | A0020_P49C0 | A0020 | P49C0 | CH32 | 100 | 113 | 외부 | 1 | 175.5
16453 | A0020_P49C0 | A0020 | P49C0 | NN4B | 226 | 244 | 1도크 | 1 | 175.5
16454 | A0020_P50P0 | A0020 | P50P0 | CH32 | 100 | 113 | 외부 | 1 | 216
16455 | A0020_P50P0 | A0020 | P50P0 | NN4B | 226 | 244 | 1도크 | 1 | 216
16456 | A0020_P50S0 | A0020 | P50S0 | CH32 | 100 | 113 | 외부 | 1 | 216
16457 | A0020_P50S0 | A0020 | P50S0 | NN4B | 226 | 244 | 1도크 | 1 | 216
16458 | A0020_P51C0 | A0020 | P51C0 | CH32 | 105 | 118 | 외부 | 1 | 175.5
16459 | A0020_P51C0 | A0020 | P51C0 | NN4B | 226 | 244 | 1도크 | 1 | 175.5
16460 | A0020_P52P0 | A0020 | P52P0 | CH32 | 105 | 118 | 외부 | 1 | 216
16461 | A0020_P52P0 | A0020 | P52P0 | NN4B | 226 | 244 | 1도크 | 1 | 216
16462 | A0020_P52S0 | A0020 | P52S0 | CH32 | 105 | 118 | 외부 | 1 | 216
16463 | A0020_P52S0 | A0020 | P52S0 | NN4B | 226 | 244 | 1도크 | 1 | 216
16464 | A0020_P53C0 | A0020 | P53C0 | CH32 | 126 | 153 | 외부 | 1 | 175.5
16465 | A0020_P53C0 | A0020 | P53C0 | NN4B | 260 | 276 | 1도크 | 1 | 175.5
16466 | A0020_P54P0 | A0020 | P54P0 | CH32 | 126 | 153 | 외부 | 1 | 216
16467 | A0020_P54P0 | A0020 | P54P0 | NN4B | 260 | 276 | 1도크 | 1 | 216
16468 | A0020_P54S0 | A0020 | P54S0 | CH32 | 126 | 153 | 외부 | 1 | 216
16469 | A0020_P54S0 | A0020 | P54S0 | NN4B | 260 | 276 | 1도크 | 1 | 216
16470 | A0020_P55C0 | A0020 | P55C0 | CH32 | 129 | 156 | 외부 | 1 | 175.5
16471 | A0020_P55C0 | A0020 | P55C0 | NN4B | 260 | 276 | 1도크 | 1 | 175.5
16472 | A0020_P56P0 | A0020 | P56P0 | CH32 | 129 | 156 | 외부 | 1 | 216
16473 | A0020_P56P0 | A0020 | P56P0 | NN4B | 260 | 276 | 1도크 | 1 | 216
16474 | A0020_P56S0 | A0020 | P56S0 | CH32 | 129 | 156 | 외부 | 1 | 216
16475 | A0020_P56S0 | A0020 | P56S0 | NN4B | 260 | 276 | 1도크 | 1 | 216
16476 | A0020_P57C0 | A0020 | P57C0 | CH32 | 148 | 162 | 외부 | 1 | 175.5
16477 | A0020_P57C0 | A0020 | P57C0 | NN4B | 260 | 276 | 1도크 | 1 | 175.5
16478 | A0020_P58P0 | A0020 | P58P0 | CH32 | 148 | 162 | 외부 | 1 | 216
16479 | A0020_P58P0 | A0020 | P58P0 | NN4B | 260 | 276 | 1도크 | 1 | 216
16480 | A0020_P58S0 | A0020 | P58S0 | CH32 | 148 | 162 | 외부 | 1 | 216
16481 | A0020_P58S0 | A0020 | P58S0 | NN4B | 260 | 276 | 1도크 | 1 | 216
16482 | A0020_P59C0 | A0020 | P59C0 | CH32 | 154 | 167 | 외부 | 1 | 175.5
16483 | A0020_P59C0 | A0020 | P59C0 | NN4B | 262 | 280 | 1도크 | 1 | 175.5
16484 | A0020_P60P0 | A0020 | P60P0 | CH32 | 154 | 167 | 외부 | 1 | 216
16485 | A0020_P60P0 | A0020 | P60P0 | NN4B | 262 | 280 | 1도크 | 1 | 216
16486 | A0020_P60S0 | A0020 | P60S0 | CH32 | 154 | 167 | 외부 | 1 | 216
16487 | A0020_P60S0 | A0020 | P60S0 | NN4B | 262 | 280 | 1도크 | 1 | 216
16488 | A0020_P61C0 | A0020 | P61C0 | CH32 | 157 | 170 | 외부 | 1 | 175.5
16489 | A0020_P61C0 | A0020 | P61C0 | NN4B | 262 | 280 | 1도크 | 1 | 175.5
16490 | A0020_P62P0 | A0020 | P62P0 | CH32 | 157 | 170 | 외부 | 1 | 216
16491 | A0020_P62P0 | A0020 | P62P0 | NN4B | 262 | 280 | 1도크 | 1 | 216
16492 | A0020_P62S0 | A0020 | P62S0 | CH32 | 157 | 170 | 외부 | 1 | 216
16493 | A0020_P62S0 | A0020 | P62S0 | NN4B | 262 | 280 | 1도크 | 1 | 216
16494 | A0020_P63C0 | A0020 | P63C0 | CH32 | 170 | 188 | 외부 | 1 | 175.5
16495 | A0020_P63C0 | A0020 | P63C0 | NN4B | 269 | 290 | 1도크 | 1 | 175.5
16496 | A0020_P64P0 | A0020 | P64P0 | CH32 | 170 | 188 | 외부 | 1 | 216
16497 | A0020_P64P0 | A0020 | P64P0 | NN4B | 269 | 290 | 1도크 | 1 | 216
16498 | A0020_P64S0 | A0020 | P64S0 | CH32 | 170 | 188 | 외부 | 1 | 216
16499 | A0020_P64S0 | A0020 | P64S0 | NN4B | 269 | 290 | 1도크 | 1 | 216
16500 | A0020_P65C0 | A0020 | P65C0 | CH32 | 175 | 191 | 외부 | 1 | 175.5
16501 | A0020_P65C0 | A0020 | P65C0 | NN4B | 269 | 290 | 1도크 | 1 | 175.5
16502 | A0020_P66P0 | A0020 | P66P0 | CH32 | 175 | 191 | 외부 | 1 | 216
16503 | A0020_P66P0 | A0020 | P66P0 | NN4B | 269 | 290 | 1도크 | 1 | 216
16504 | A0020_P66S0 | A0020 | P66S0 | CH32 | 175 | 191 | 외부 | 1 | 216
16505 | A0020_P66S0 | A0020 | P66S0 | NN4B | 269 | 290 | 1도크 | 1 | 216
16506 | A0020_P67C0 | A0020 | P67C0 | CH32 | 162 | 175 | 외부 | 1 | 175.5
16507 | A0020_P67C0 | A0020 | P67C0 | NN4B | 268 | 287 | 1도크 | 1 | 175.5
16508 | A0020_P68P0 | A0020 | P68P0 | CH32 | 162 | 175 | 외부 | 1 | 216
16509 | A0020_P68P0 | A0020 | P68P0 | NN4B | 268 | 287 | 1도크 | 1 | 216
16510 | A0020_P68S0 | A0020 | P68S0 | CH32 | 162 | 175 | 외부 | 1 | 216
16511 | A0020_P68S0 | A0020 | P68S0 | NN4B | 268 | 287 | 1도크 | 1 | 216
16512 | A0020_P69C0 | A0020 | P69C0 | CH32 | 165 | 183 | 외부 | 1 | 175.5
16513 | A0020_P69C0 | A0020 | P69C0 | NN4B | 268 | 287 | 1도크 | 1 | 175.5
16514 | A0020_P70P0 | A0020 | P70P0 | CH32 | 165 | 183 | 외부 | 1 | 216
16515 | A0020_P70P0 | A0020 | P70P0 | NN4B | 268 | 287 | 1도크 | 1 | 216
16516 | A0020_P70S0 | A0020 | P70S0 | CH32 | 165 | 183 | 외부 | 1 | 216
16517 | A0020_P70S0 | A0020 | P70S0 | NN4B | 268 | 287 | 1도크 | 1 | 216
16518 | A0020_P71C0 | A0020 | P71C0 | CH32 | 183 | 196 | 외부 | 1 | 175.5
16519 | A0020_P71C0 | A0020 | P71C0 | NN4B | 274 | 295 | 1도크 | 1 | 175.5
16520 | A0020_P72P0 | A0020 | P72P0 | CH32 | 183 | 196 | 외부 | 1 | 216
16521 | A0020_P72P0 | A0020 | P72P0 | NN4B | 274 | 295 | 1도크 | 1 | 216
16522 | A0020_P72S0 | A0020 | P72S0 | CH32 | 183 | 196 | 외부 | 1 | 216
16523 | A0020_P72S0 | A0020 | P72S0 | NN4B | 274 | 295 | 1도크 | 1 | 216
16524 | A0020_P73C0 | A0020 | P73C0 | CH32 | 186 | 202 | 외부 | 1 | 175.5
16525 | A0020_P73C0 | A0020 | P73C0 | NN4B | 274 | 295 | 1도크 | 1 | 175.5
16526 | A0020_P74P0 | A0020 | P74P0 | CH32 | 186 | 202 | 외부 | 1 | 216
16527 | A0020_P74P0 | A0020 | P74P0 | NN4B | 274 | 295 | 1도크 | 1 | 216
16528 | A0020_P74S0 | A0020 | P74S0 | CH32 | 186 | 202 | 외부 | 1 | 216
16529 | A0020_P74S0 | A0020 | P74S0 | NN4B | 274 | 295 | 1도크 | 1 | 216
16530 | A0020_P75C0 | A0020 | P75C0 | CH32 | 191 | 206 | 외부 | 1 | 175.5
16531 | A0020_P75C0 | A0020 | P75C0 | NN4B | 275 | 296 | 1도크 | 1 | 175.5
16532 | A0020_P76P0 | A0020 | P76P0 | CH32 | 191 | 206 | 외부 | 1 | 148.5
16533 | A0020_P76P0 | A0020 | P76P0 | NN4B | 275 | 296 | 1도크 | 1 | 148.5
16534 | A0020_P76S0 | A0020 | P76S0 | CH32 | 191 | 206 | 외부 | 1 | 148.5
16535 | A0020_P76S0 | A0020 | P76S0 | NN4B | 275 | 296 | 1도크 | 1 | 148.5
16536 | A0020_P77C0 | A0020 | P77C0 | CH32 | 113 | 126 | 외부 | 1 | 175.5
16537 | A0020_P77C0 | A0020 | P77C0 | NN4B | 258 | 274 | 1도크 | 1 | 175.5
16538 | A0020_P78P0 | A0020 | P78P0 | CH32 | 113 | 126 | 외부 | 1 | 216
16539 | A0020_P78P0 | A0020 | P78P0 | NN4B | 258 | 274 | 1도크 | 1 | 216
16540 | A0020_P78S0 | A0020 | P78S0 | CH32 | 113 | 126 | 외부 | 1 | 216
16541 | A0020_P78S0 | A0020 | P78S0 | NN4B | 258 | 274 | 1도크 | 1 | 216
16542 | A0020_P79C0 | A0020 | P79C0 | CH32 | 116 | 129 | 외부 | 1 | 175.5
16543 | A0020_P79C0 | A0020 | P79C0 | NN4B | 258 | 274 | 1도크 | 1 | 175.5
16544 | A0020_P80P0 | A0020 | P80P0 | CH32 | 116 | 129 | 외부 | 1 | 216
16545 | A0020_P80P0 | A0020 | P80P0 | NN4B | 258 | 274 | 1도크 | 1 | 216
16546 | A0020_P80S0 | A0020 | P80S0 | CH32 | 116 | 129 | 외부 | 1 | 216
16547 | A0020_P80S0 | A0020 | P80S0 | NN4B | 258 | 274 | 1도크 | 1 | 216
16548 | A0020_P81C0 | A0020 | P81C0 | CH32 | 108 | 121 | 외부 | 1 | 175.5
16549 | A0020_P81C0 | A0020 | P81C0 | NN4B | 255 | 273 | 1도크 | 1 | 175.5
16550 | A0020_P82P0 | A0020 | P82P0 | CH32 | 108 | 121 | 외부 | 1 | 216
16551 | A0020_P82P0 | A0020 | P82P0 | NN4B | 255 | 273 | 1도크 | 1 | 216
16552 | A0020_P82S0 | A0020 | P82S0 | CH32 | 108 | 121 | 외부 | 1 | 216
16553 | A0020_P82S0 | A0020 | P82S0 | NN4B | 255 | 273 | 1도크 | 1 | 216
16554 | A0020_S113P | A0020 | S113P | CC13 | 125 | 129 | 선각공장 | 20 | 400
16555 | A0020_S113S | A0020 | S113S | CC13 | 125 | 129 | 선각공장 | 20 | 400
16556 | A0020_S11P0 | A0020 | S11P0 | C11 | 126 | 155 | 선각공장 | 3.5 | 440
16557 | A0020_S11P0 | A0020 | S11P0 | F21 | 157 | 162 | 선행의장부 | 3.5 | 440
16558 | A0020_S11P1 | A0020 | S11P1 | G41 | 168 | 182 | 선행의장부 | 3.5 | 975
16559 | A0020_S11P1 | A0020 | S11P1 | JX1 | 205 | 209 | 의장1부 | 3.5 | 975
16560 | A0020_S11P2 | A0020 | S11P2 | K41 | 168 | 182 | 1도크 | 15 | 975
16561 | A0020_S11P2 | A0020 | S11P2 | H32 | 184 | 199 | 선행도장부 | 15 | 975
16562 | A0020_S11P2 | A0020 | S11P2 | NN4B | 211 | 227 | 1도크 | 15 | 975
16563 | A0020_S11S0 | A0020 | S11S0 | C11 | 126 | 155 | 선각공장 | 3.5 | 440
16564 | A0020_S11S0 | A0020 | S11S0 | F21 | 157 | 162 | 선행의장부 | 3.5 | 440
16565 | A0020_S11S1 | A0020 | S11S1 | G41 | 168 | 182 | 선행의장부 | 3.5 | 975
16566 | A0020_S11S1 | A0020 | S11S1 | JX1 | 205 | 209 | 의장1부 | 3.5 | 975
16567 | A0020_S11S2 | A0020 | S11S2 | K41 | 168 | 182 | 1도크 | 15 | 975
16568 | A0020_S11S2 | A0020 | S11S2 | H32 | 184 | 199 | 선행도장부 | 15 | 975
16569 | A0020_S11S2 | A0020 | S11S2 | NN4B | 211 | 227 | 1도크 | 15 | 975
16570 | A0020_S123P | A0020 | S123P | CC13 | 128 | 150 | 2야드 판넬공장 | 19 | 437
16571 | A0020_S123S | A0020 | S123S | CC13 | 128 | 150 | 2야드 판넬공장 | 19 | 437
16572 | A0020_S133P | A0020 | S133P | CC13 | 129 | 153 | 선각공장 | 20 | 500
16573 | A0020_S133S | A0020 | S133S | CC13 | 129 | 153 | 선각공장 | 20 | 500
16574 | A0020_S13P0 | A0020 | S13P0 | C11 | 143 | 161 | 선각공장 | 3.5 | 540
16575 | A0020_S13P0 | A0020 | S13P0 | F21 | 168 | 171 | 선행의장부 | 3.5 | 540
16576 | A0020_S13P1 | A0020 | S13P1 | G41 | 182 | 191 | 선행의장부 | 3.5 | 1080
16577 | A0020_S13P1 | A0020 | S13P1 | JX1 | 212 | 212 | 의장1부 | 3.5 | 1080
16578 | A0020_S13P2 | A0020 | S13P2 | K41 | 182 | 191 | 1도크 | 15 | 1080
16579 | A0020_S13P2 | A0020 | S13P2 | H32 | 195 | 211 | 선행도장부 | 15 | 1080
16580 | A0020_S13P2 | A0020 | S13P2 | NN4B | 216 | 232 | 1도크 | 15 | 1080
16581 | A0020_S13S0 | A0020 | S13S0 | C11 | 143 | 161 | 선각공장 | 3.5 | 540
16582 | A0020_S13S0 | A0020 | S13S0 | F21 | 168 | 171 | 선행의장부 | 3.5 | 540
16583 | A0020_S13S1 | A0020 | S13S1 | G41 | 182 | 191 | 선행의장부 | 3.5 | 1080
16584 | A0020_S13S1 | A0020 | S13S1 | JX1 | 212 | 212 | 의장1부 | 3.5 | 1080
16585 | A0020_S13S2 | A0020 | S13S2 | K41 | 182 | 191 | 1도크 | 15 | 1080
16586 | A0020_S13S2 | A0020 | S13S2 | H32 | 195 | 211 | 선행도장부 | 15 | 1080
16587 | A0020_S13S2 | A0020 | S13S2 | NN4B | 216 | 232 | 1도크 | 15 | 1080
16588 | A0020_S143P | A0020 | S143P | CC13 | 147 | 156 | 선각공장 | 20 | 500
16589 | A0020_S143S | A0020 | S143S | CC13 | 147 | 156 | 선각공장 | 20 | 500
16590 | A0020_S14P0 | A0020 | S14P0 | C11 | 148 | 164 | 선각공장 | 3.5 | 540
16591 | A0020_S14P0 | A0020 | S14P0 | F21 | 168 | 171 | 선행의장부 | 3.5 | 540
16592 | A0020_S14S0 | A0020 | S14S0 | C11 | 148 | 164 | 선각공장 | 3.5 | 540
16593 | A0020_S14S0 | A0020 | S14S0 | F21 | 168 | 171 | 선행의장부 | 3.5 | 540
16594 | A0020_S153P | A0020 | S153P | CC13 | 189 | 195 | 선각공장 | 18.5 | 462.5
16595 | A0020_S153S | A0020 | S153S | CC13 | 189 | 195 | 선각공장 | 18.5 | 462.5
16596 | A0020_S15P0 | A0020 | S15P0 | C11 | 191 | 210 | 선각공장 | 3.5 | 499.5
16597 | A0020_S15P0 | A0020 | S15P0 | F21 | 212 | 217 | 선행의장부 | 3.5 | 499.5
16598 | A0020_S15P1 | A0020 | S15P1 | G41 | 219 | 230 | 선행의장부 | 3.5 | 1039.5
16599 | A0020_S15P1 | A0020 | S15P1 | JX1 | 244 | 246 | 의장1부 | 3.5 | 1039.5
16600 | A0020_S15P2 | A0020 | S15P2 | K41 | 219 | 230 | 1도크 | 15 | 1080
16601 | A0020_S15P2 | A0020 | S15P2 | H32 | 232 | 246 | 선행도장부 | 15 | 1080
16602 | A0020_S15P2 | A0020 | S15P2 | NN4B | 248 | 266 | 1도크 | 15 | 1080
16603 | A0020_S15S0 | A0020 | S15S0 | C11 | 191 | 210 | 선각공장 | 3.5 | 499.5
16604 | A0020_S15S0 | A0020 | S15S0 | F21 | 212 | 217 | 선행의장부 | 3.5 | 499.5
16605 | A0020_S15S1 | A0020 | S15S1 | G41 | 219 | 230 | 선행의장부 | 3.5 | 1039.5
16606 | A0020_S15S1 | A0020 | S15S1 | JX1 | 244 | 246 | 의장1부 | 3.5 | 1039.5
16607 | A0020_S15S2 | A0020 | S15S2 | K41 | 219 | 230 | 1도크 | 15 | 1080
16608 | A0020_S15S2 | A0020 | S15S2 | H32 | 232 | 246 | 선행도장부 | 15 | 1080
16609 | A0020_S15S2 | A0020 | S15S2 | NN4B | 248 | 266 | 1도크 | 15 | 1080
16610 | A0020_S163P | A0020 | S163P | CC13 | 190 | 196 | 선각공장 | 20 | 500
16611 | A0020_S163S | A0020 | S163S | CC13 | 190 | 196 | 선각공장 | 20 | 500
16612 | A0020_S16P0 | A0020 | S16P0 | C11 | 191 | 210 | 선각공장 | 3.5 | 540
16613 | A0020_S16P0 | A0020 | S16P0 | F21 | 212 | 217 | 선행의장부 | 3.5 | 540
16614 | A0020_S16S0 | A0020 | S16S0 | C11 | 191 | 210 | 선각공장 | 3.5 | 540
16615 | A0020_S16S0 | A0020 | S16S0 | F21 | 212 | 217 | 선행의장부 | 3.5 | 540
16616 | A0020_S173P | A0020 | S173P | CC13 | 189 | 195 | 2야드 판넬공장 | 20 | 400
16617 | A0020_S173S | A0020 | S173S | CC13 | 189 | 195 | 2야드 판넬공장 | 20 | 400
16618 | A0020_S17P1 | A0020 | S17P1 | G41 | 213 | 224 | 선행의장부 | 3.5 | 858
16619 | A0020_S17P1 | A0020 | S17P1 | JX1 | 245 | 247 | 의장1부 | 3.5 | 858
16620 | A0020_S17P2 | A0020 | S17P2 | K41 | 213 | 224 | 1도크 | 15 | 858
16621 | A0020_S17P2 | A0020 | S17P2 | H32 | 230 | 244 | 선행도장부 | 15 | 858
16622 | A0020_S17P2 | A0020 | S17P2 | NN4B | 252 | 268 | 1도크 | 15 | 858
16623 | A0020_S17S1 | A0020 | S17S1 | G41 | 213 | 224 | 선행의장부 | 3.5 | 858
16624 | A0020_S17S1 | A0020 | S17S1 | JX1 | 245 | 247 | 의장1부 | 3.5 | 858
16625 | A0020_S17S2 | A0020 | S17S2 | K41 | 213 | 224 | 1도크 | 15 | 858
16626 | A0020_S17S2 | A0020 | S17S2 | H32 | 230 | 244 | 선행도장부 | 15 | 858
16627 | A0020_S17S2 | A0020 | S17S2 | NN4B | 252 | 268 | 1도크 | 15 | 858
16628 | A0020_S18P0 | A0020 | S18P0 | C11 | 169 | 184 | 대조립 1공장 | 7 | 231.25
16629 | A0020_S18P0 | A0020 | S18P0 | H32 | 188 | 199 | 선행도장부 | 7 | 231.25
16630 | A0020_S18P0 | A0020 | S18P0 | JX1 | 216 | 218 | 의장1부 | 7 | 231.25
16631 | A0020_S18S0 | A0020 | S18S0 | C11 | 169 | 184 | 대조립 1공장 | 7 | 231.25
16632 | A0020_S18S0 | A0020 | S18S0 | H32 | 188 | 199 | 선행도장부 | 7 | 231.25
16633 | A0020_S18S0 | A0020 | S18S0 | JX1 | 216 | 218 | 의장1부 | 7 | 231.25
16634 | A0020_S19P0 | A0020 | S19P0 | C11 | 153 | 190 | 외부 | 8 | 246.5
16635 | A0020_S19P0 | A0020 | S19P0 | H32 | 210 | 220 | 선행도장부 | 8 | 246.5
16636 | A0020_S19P0 | A0020 | S19P0 | JX1 | 223 | 223 | 의장1부 | 8 | 246.5
16637 | A0020_S19S0 | A0020 | S19S0 | C11 | 153 | 190 | 외부 | 8 | 246.5
16638 | A0020_S19S0 | A0020 | S19S0 | H32 | 210 | 220 | 선행도장부 | 8 | 246.5
16639 | A0020_S19S0 | A0020 | S19S0 | JX1 | 223 | 223 | 의장1부 | 8 | 246.5
16640 | A0020_S20P0 | A0020 | S20P0 | C11 | 182 | 192 | 대조립 1공장 | 6.5 | 272
16641 | A0020_S20P0 | A0020 | S20P0 | H32 | 196 | 210 | 선행도장부 | 6.5 | 272
16642 | A0020_S20P0 | A0020 | S20P0 | JX1 | 219 | 223 | 의장1부 | 6.5 | 272
16643 | A0020_S20S0 | A0020 | S20S0 | C11 | 182 | 192 | 대조립 1공장 | 6.5 | 272
16644 | A0020_S20S0 | A0020 | S20S0 | H32 | 196 | 210 | 선행도장부 | 6.5 | 272
16645 | A0020_S20S0 | A0020 | S20S0 | JX1 | 219 | 223 | 의장1부 | 6.5 | 272
16646 | A0020_S21P0 | A0020 | S21P0 | C11 | 175 | 190 | 대조립 1공장 | 6.5 | 323
16647 | A0020_S21P0 | A0020 | S21P0 | H32 | 192 | 206 | 선행도장부 | 6.5 | 323
16648 | A0020_S21P0 | A0020 | S21P0 | JX1 | 220 | 224 | 의장1부 | 6.5 | 323
16649 | A0020_S21S0 | A0020 | S21S0 | C11 | 175 | 190 | 대조립 1공장 | 6.5 | 323
16650 | A0020_S21S0 | A0020 | S21S0 | H32 | 192 | 206 | 선행도장부 | 6.5 | 323
16651 | A0020_S21S0 | A0020 | S21S0 | JX1 | 220 | 224 | 의장1부 | 6.5 | 323
16652 | A0020_S22P0 | A0020 | S22P0 | C11 | 185 | 197 | 대조립 2공장 | 6.5 | 289
16653 | A0020_S22P0 | A0020 | S22P0 | H32 | 202 | 213 | 선행도장부 | 6.5 | 289
16654 | A0020_S22P0 | A0020 | S22P0 | JX1 | 220 | 224 | 의장1부 | 6.5 | 289
16655 | A0020_S22S0 | A0020 | S22S0 | C11 | 185 | 197 | 대조립 2공장 | 6.5 | 289
16656 | A0020_S22S0 | A0020 | S22S0 | H32 | 202 | 213 | 선행도장부 | 6.5 | 289
16657 | A0020_S22S0 | A0020 | S22S0 | JX1 | 220 | 224 | 의장1부 | 6.5 | 289
16658 | A0020_S23P0 | A0020 | S23P0 | C11 | 185 | 197 | 대조립 1공장 | 7.5 | 280.5
16659 | A0020_S23P0 | A0020 | S23P0 | H32 | 202 | 213 | 선행도장부 | 7.5 | 280.5
16660 | A0020_S23P0 | A0020 | S23P0 | JX1 | 220 | 224 | 의장1부 | 7.5 | 280.5
16661 | A0020_S23S0 | A0020 | S23S0 | C11 | 185 | 197 | 대조립 1공장 | 7.5 | 280.5
16662 | A0020_S23S0 | A0020 | S23S0 | H32 | 202 | 213 | 선행도장부 | 7.5 | 280.5
16663 | A0020_S23S0 | A0020 | S23S0 | JX1 | 220 | 224 | 의장1부 | 7.5 | 280.5
16664 | A0020_S24P0 | A0020 | S24P0 | C11 | 164 | 176 | 대조립 1공장 | 8.5 | 212.5
16665 | A0020_S24P0 | A0020 | S24P0 | F21 | 183 | 188 | 선행의장부 | 8.5 | 212.5
16666 | A0020_S24P0 | A0020 | S24P0 | H32 | 190 | 203 | 선행도장부 | 8.5 | 212.5
16667 | A0020_S24P0 | A0020 | S24P0 | JX1 | 220 | 224 | 의장1부 | 8.5 | 212.5
16668 | A0020_S24S0 | A0020 | S24S0 | C11 | 164 | 176 | 대조립 1공장 | 8.5 | 212.5
16669 | A0020_S24S0 | A0020 | S24S0 | F21 | 183 | 188 | 선행의장부 | 8.5 | 212.5
16670 | A0020_S24S0 | A0020 | S24S0 | H32 | 190 | 203 | 선행도장부 | 8.5 | 212.5
16671 | A0020_S24S0 | A0020 | S24S0 | JX1 | 220 | 224 | 의장1부 | 8.5 | 212.5
16672 | A0020_S38P0 | A0020 | S38P0 | C11 | 188 | 199 | 대조립 2공장 | 3.5 | 407
16673 | A0020_S38P0 | A0020 | S38P0 | F21 | 203 | 209 | 선행의장부 | 3.5 | 407
16674 | A0020_S38S0 | A0020 | S38S0 | C11 | 188 | 199 | 대조립 2공장 | 3.5 | 407
16675 | A0020_S38S0 | A0020 | S38S0 | F21 | 203 | 209 | 선행의장부 | 3.5 | 407
16676 | A0020_S39P0 | A0020 | S39P0 | C11 | 183 | 195 | 대조립 1공장 | 5.5 | 331.5
16677 | A0020_S39P0 | A0020 | S39P0 | F21 | 197 | 205 | 선행의장부 | 5.5 | 331.5
16678 | A0020_S39P0 | A0020 | S39P0 | H32 | 209 | 219 | 선행도장부 | 5.5 | 331.5
16679 | A0020_S39P0 | A0020 | S39P0 | JX1 | 226 | 230 | 의장1부 | 5.5 | 331.5
16680 | A0020_S39P3 | A0020 | S39P3 | LN4B | 247 | 272 | 1도크 | 15 | 340
16681 | A0020_S39S0 | A0020 | S39S0 | C11 | 183 | 195 | 대조립 1공장 | 5.5 | 331.5
16682 | A0020_S39S0 | A0020 | S39S0 | F21 | 197 | 205 | 선행의장부 | 5.5 | 331.5
16683 | A0020_S39S0 | A0020 | S39S0 | H32 | 209 | 219 | 선행도장부 | 5.5 | 331.5
16684 | A0020_S39S0 | A0020 | S39S0 | JX1 | 226 | 230 | 의장1부 | 5.5 | 331.5
16685 | A0020_S39S3 | A0020 | S39S3 | LN4B | 247 | 272 | 1도크 | 15 | 340
16686 | A0020_S40P0 | A0020 | S40P0 | C11 | 183 | 195 | 대조립 2공장 | 7 | 176
16687 | A0020_S40P0 | A0020 | S40P0 | F21 | 197 | 205 | 선행의장부 | 7 | 176
16688 | A0020_S40P0 | A0020 | S40P0 | H32 | 209 | 219 | 선행도장부 | 7 | 176
16689 | A0020_S40P0 | A0020 | S40P0 | JX1 | 230 | 232 | 의장1부 | 7 | 176
16690 | A0020_S40P3 | A0020 | S40P3 | LN4B | 245 | 268 | 1도크 | 11 | 363
16691 | A0020_S40S0 | A0020 | S40S0 | C11 | 183 | 195 | 대조립 2공장 | 7 | 176
16692 | A0020_S40S0 | A0020 | S40S0 | H32 | 209 | 219 | 선행도장부 | 7 | 176
16693 | A0020_S40S0 | A0020 | S40S0 | JX1 | 230 | 232 | 의장1부 | 7 | 176
16694 | A0020_S40S3 | A0020 | S40S3 | LN4B | 245 | 268 | 1도크 | 11 | 363
16695 | A0020_S41P0 | A0020 | S41P0 | C11 | 185 | 197 | 2야드 대조립공장 | 6.5 | 246.5
16696 | A0020_S41P0 | A0020 | S41P0 | H32 | 210 | 220 | 선행도장부 | 6.5 | 246.5
16697 | A0020_S41P0 | A0020 | S41P0 | JX1 | 230 | 232 | 의장1부 | 6.5 | 246.5
16698 | A0020_S41S0 | A0020 | S41S0 | C11 | 185 | 197 | 2야드 대조립공장 | 6.5 | 246.5
16699 | A0020_S41S0 | A0020 | S41S0 | H32 | 210 | 220 | 선행도장부 | 6.5 | 246.5
16700 | A0020_S41S0 | A0020 | S41S0 | JX1 | 230 | 232 | 의장1부 | 6.5 | 246.5
16701 | A0020_S42P0 | A0020 | S42P0 | C11 | 189 | 202 | 대조립 1공장 | 7 | 255
16702 | A0020_S42P0 | A0020 | S42P0 | H32 | 213 | 225 | 선행도장부 | 7 | 255
16703 | A0020_S42P0 | A0020 | S42P0 | JX1 | 232 | 234 | 의장1부 | 7 | 255
16704 | A0020_S42P3 | A0020 | S42P3 | LN4B | 247 | 272 | 1도크 | 11 | 374
16705 | A0020_S42S0 | A0020 | S42S0 | C11 | 189 | 202 | 대조립 1공장 | 7 | 255
16706 | A0020_S42S0 | A0020 | S42S0 | H32 | 213 | 225 | 선행도장부 | 7 | 255
16707 | A0020_S42S0 | A0020 | S42S0 | JX1 | 232 | 234 | 의장1부 | 7 | 255
16708 | A0020_S42S3 | A0020 | S42S3 | LN4B | 247 | 272 | 1도크 | 11 | 374
16709 | A0020_S43P0 | A0020 | S43P0 | C11 | 202 | 213 | 대조립 1공장 | 8 | 305.25
16710 | A0020_S43P0 | A0020 | S43P0 | H32 | 218 | 230 | 선행도장부 | 8 | 305.25
16711 | A0020_S43P0 | A0020 | S43P0 | JX1 | 232 | 234 | 의장1부 | 8 | 305.25
16712 | A0020_S43S0 | A0020 | S43S0 | C11 | 202 | 213 | 대조립 1공장 | 8 | 305.25
16713 | A0020_S43S0 | A0020 | S43S0 | H32 | 218 | 230 | 선행도장부 | 8 | 305.25
16714 | A0020_S43S0 | A0020 | S43S0 | JX1 | 232 | 234 | 의장1부 | 8 | 305.25
16715 | A0020_S44P0 | A0020 | S44P0 | C11 | 154 | 191 | 외부 | 9 | 272.25
16716 | A0020_S44P0 | A0020 | S44P0 | H32 | 203 | 216 | 선행도장부 | 9 | 272.25
16717 | A0020_S44P0 | A0020 | S44P0 | JX1 | 220 | 224 | 의장1부 | 9 | 272.25
16718 | A0020_S44S0 | A0020 | S44S0 | C11 | 154 | 191 | 외부 | 9 | 272.25
16719 | A0020_S44S0 | A0020 | S44S0 | H32 | 203 | 216 | 선행도장부 | 9 | 272.25
16720 | A0020_S44S0 | A0020 | S44S0 | JX1 | 220 | 224 | 의장1부 | 9 | 272.25
16721 | A0020_S60P0 | A0020 | S60P0 | C11 | 192 | 206 | 대조립 2공장 | 6 | 184
16722 | A0020_S60P0 | A0020 | S60P0 | F21 | 210 | 213 | 선행의장부 | 6 | 184
16723 | A0020_S60P0 | A0020 | S60P0 | H32 | 217 | 227 | 선행도장부 | 6 | 184
16724 | A0020_S60P0 | A0020 | S60P0 | JX1 | 234 | 238 | 의장1부 | 6 | 184
16725 | A0020_S60P3 | A0020 | S60P3 | LN4B | 249 | 274 | 1도크 | 6 | 396
16726 | A0020_S60S0 | A0020 | S60S0 | C11 | 192 | 206 | 대조립 2공장 | 6 | 184
16727 | A0020_S60S0 | A0020 | S60S0 | F21 | 210 | 213 | 선행의장부 | 6 | 184
16728 | A0020_S60S0 | A0020 | S60S0 | H32 | 217 | 227 | 선행도장부 | 6 | 184
16729 | A0020_S60S0 | A0020 | S60S0 | JX1 | 234 | 238 | 의장1부 | 6 | 184
16730 | A0020_S60S3 | A0020 | S60S3 | LN4B | 249 | 274 | 1도크 | 6 | 396
16731 | A0020_S61P0 | A0020 | S61P0 | C11 | 197 | 216 | 대조립 1공장 | 6 | 195.5
16732 | A0020_S61P0 | A0020 | S61P0 | F21 | 218 | 223 | 선행의장부 | 6 | 195.5
16733 | A0020_S61P0 | A0020 | S61P0 | H32 | 225 | 237 | 선행도장부 | 6 | 195.5
16734 | A0020_S61P0 | A0020 | S61P0 | JX1 | 238 | 238 | 의장1부 | 6 | 195.5
16735 | A0020_S61S0 | A0020 | S61S0 | C11 | 197 | 216 | 대조립 1공장 | 6 | 195.5
16736 | A0020_S61S0 | A0020 | S61S0 | F21 | 218 | 223 | 선행의장부 | 6 | 195.5
16737 | A0020_S61S0 | A0020 | S61S0 | H32 | 225 | 237 | 선행도장부 | 6 | 195.5
16738 | A0020_S61S0 | A0020 | S61S0 | JX1 | 238 | 238 | 의장1부 | 6 | 195.5
16739 | A0020_S62P0 | A0020 | S62P0 | C11 | 197 | 217 | 대조립 1공장 | 7.5 | 187
16740 | A0020_S62P0 | A0020 | S62P0 | F21 | 220 | 225 | 선행의장부 | 7.5 | 187
16741 | A0020_S62P0 | A0020 | S62P0 | H32 | 227 | 239 | 선행도장부 | 7.5 | 187
16742 | A0020_S62P0 | A0020 | S62P0 | JX1 | 240 | 240 | 의장1부 | 7.5 | 187
16743 | A0020_S62P3 | A0020 | S62P3 | LN4B | 253 | 276 | 1도크 | 9 | 442
16744 | A0020_S62S0 | A0020 | S62S0 | C11 | 197 | 217 | 대조립 1공장 | 7.5 | 187
16745 | A0020_S62S0 | A0020 | S62S0 | F21 | 220 | 225 | 선행의장부 | 7.5 | 187
16746 | A0020_S62S0 | A0020 | S62S0 | H32 | 227 | 239 | 선행도장부 | 7.5 | 187
16747 | A0020_S62S0 | A0020 | S62S0 | JX1 | 240 | 240 | 의장1부 | 7.5 | 187
16748 | A0020_S62S3 | A0020 | S62S3 | LN4B | 253 | 276 | 1도크 | 9 | 442
16749 | A0020_S63P0 | A0020 | S63P0 | C11 | 191 | 205 | 대조립 1공장 | 8 | 247.5
16750 | A0020_S63P0 | A0020 | S63P0 | F21 | 209 | 212 | 선행의장부 | 8 | 247.5
16751 | A0020_S63P0 | A0020 | S63P0 | H32 | 218 | 230 | 선행도장부 | 8 | 247.5
16752 | A0020_S63P0 | A0020 | S63P0 | JX1 | 238 | 240 | 의장1부 | 8 | 247.5
16753 | A0020_S63S0 | A0020 | S63S0 | C11 | 191 | 205 | 대조립 1공장 | 8 | 247.5
16754 | A0020_S63S0 | A0020 | S63S0 | F21 | 209 | 212 | 선행의장부 | 8 | 247.5
16755 | A0020_S63S0 | A0020 | S63S0 | H32 | 218 | 230 | 선행도장부 | 8 | 247.5
16756 | A0020_S63S0 | A0020 | S63S0 | JX1 | 238 | 240 | 의장1부 | 8 | 247.5
16757 | A0020_S64P0 | A0020 | S64P0 | C11 | 183 | 195 | 2야드 대조립공장 | 8 | 264
16758 | A0020_S64P0 | A0020 | S64P0 | F21 | 197 | 203 | 선행의장부 | 8 | 264
16759 | A0020_S64P0 | A0020 | S64P0 | H32 | 206 | 218 | 선행도장부 | 8 | 264
16760 | A0020_S64S0 | A0020 | S64S0 | C11 | 183 | 195 | 2야드 대조립공장 | 8 | 264
16761 | A0020_S64S0 | A0020 | S64S0 | F21 | 197 | 203 | 선행의장부 | 8 | 264
16762 | A0020_S64S0 | A0020 | S64S0 | H32 | 206 | 218 | 선행도장부 | 8 | 264
16763 | A0020_S812P | A0020 | S812P | CC13 | 91 | 101 | 2야드 중조공장 | 3.5 | 70
16764 | A0020_S812S | A0020 | S812S | CC13 | 91 | 101 | 2야드 중조공장 | 3.5 | 70
16765 | A0020_S822P | A0020 | S822P | CC13 | 86 | 98 | 2야드 중조공장 | 3.5 | 66.5
16766 | A0020_S822S | A0020 | S822S | CC13 | 86 | 98 | 2야드 중조공장 | 3.5 | 66.5
16767 | A0020_S832P | A0020 | S832P | CC13 | 93 | 105 | 2야드 중조공장 | 3.5 | 70
16768 | A0020_S832S | A0020 | S832S | CC13 | 93 | 105 | 2야드 중조공장 | 3.5 | 70
16769 | A0020_S842P | A0020 | S842P | CC13 | 95 | 107 | 2야드 중조공장 | 3.5 | 70
16770 | A0020_S842S | A0020 | S842S | CC13 | 95 | 107 | 2야드 중조공장 | 3.5 | 70
16771 | A0020_S852P | A0020 | S852P | CC13 | 149 | 162 | 2야드 중조공장 | 3.5 | 64.75
16772 | A0020_S852S | A0020 | S852S | CC13 | 149 | 162 | 2야드 중조공장 | 3.5 | 64.75
16773 | A0020_S862P | A0020 | S862P | CC13 | 154 | 164 | 2야드 중조공장 | 3.5 | 70
16774 | A0020_S862S | A0020 | S862S | CC13 | 154 | 164 | 2야드 중조공장 | 3.5 | 70
16775 | A0020_S872P | A0020 | S872P | CC13 | 149 | 162 | 2야드 중조공장 | 3.5 | 70
16776 | A0020_S872S | A0020 | S872S | CC13 | 149 | 162 | 2야드 중조공장 | 3.5 | 70
16777 | A0020_S882P | A0020 | S882P | CC13 | 151 | 163 | 2야드 중조공장 | 3.5 | 64.75
16778 | A0020_S882S | A0020 | S882S | CC13 | 151 | 163 | 2야드 중조공장 | 3.5 | 64.75
16779 | A0020_S892P | A0020 | S892P | CC13 | 147 | 160 | 2야드 중조공장 | 3.5 | 59.5
16780 | A0020_S892S | A0020 | S892S | CC13 | 147 | 160 | 2야드 중조공장 | 3.5 | 59.5
16781 | A0020_S902P | A0020 | S902P | CC13 | 158 | 170 | 2야드 중조공장 | 3.5 | 56
16782 | A0020_S902S | A0020 | S902S | CC13 | 158 | 170 | 2야드 중조공장 | 3.5 | 56
16783 | A0020_S912P | A0020 | S912P | CC13 | 147 | 160 | 2야드 중조공장 | 3.5 | 59.5
16784 | A0020_S912S | A0020 | S912S | CC13 | 147 | 160 | 2야드 중조공장 | 3.5 | 59.5
16785 | A0020_S922P | A0020 | S922P | CC13 | 144 | 157 | 2야드 중조공장 | 3.5 | 59.5
16786 | A0020_S922S | A0020 | S922S | CC13 | 144 | 157 | 2야드 중조공장 | 3.5 | 59.5
16787 | A0020_S932P | A0020 | S932P | CC13 | 99 | 111 | 2야드 중조공장 | 3.5 | 52.5
16788 | A0020_S932S | A0020 | S932S | CC13 | 99 | 111 | 2야드 중조공장 | 3.5 | 52.5
16789 | A0020_S942P | A0020 | S942P | CC13 | 119 | 129 | 2야드 중조공장 | 3.5 | 68.25
16790 | A0020_S942S | A0020 | S942S | CC13 | 119 | 129 | 2야드 중조공장 | 3.5 | 68.25
16791 | A0020_S952P | A0020 | S952P | CC13 | 109 | 121 | 2야드 중조공장 | 3.5 | 70
16792 | A0020_S952S | A0020 | S952S | CC13 | 109 | 121 | 2야드 중조공장 | 3.5 | 70
16793 | A0020_T11C0 | A0020 | T11C0 | CJX1 | 122 | 182 | 외부 | 2 | 634.25
16794 | A0020_T11C0 | A0020 | T11C0 | MX1 | 197 | 199 | 의장1부 | 2 | 634.25
16795 | A0020_T11C0 | A0020 | T11C0 | NN4B | 205 | 223 | 1도크 | 2 | 634.25
16796 | A0020_T12C0 | A0020 | T12C0 | CJX1 | 123 | 184 | 외부 | 2 | 634.25
16797 | A0020_T12C0 | A0020 | T12C0 | MX1 | 202 | 203 | 의장1부 | 2 | 634.25
16798 | A0020_T12C0 | A0020 | T12C0 | NN4B | 209 | 225 | 1도크 | 2 | 634.25
16799 | A0020_T13C0 | A0020 | T13C0 | CJX1 | 176 | 226 | 외부 | 2 | 634.25
16800 | A0020_T13C0 | A0020 | T13C0 | MX1 | 241 | 244 | 의장1부 | 2 | 634.25
16801 | A0020_T13C0 | A0020 | T13C0 | NN4B | 247 | 265 | 1도크 | 2 | 634.25
16802 | A0020_T14C0 | A0020 | T14C0 | CJX1 | 177 | 226 | 외부 | 2 | 634.25
16803 | A0020_T14C0 | A0020 | T14C0 | MX1 | 241 | 244 | 의장1부 | 2 | 634.25
16804 | A0020_T14C0 | A0020 | T14C0 | NN4B | 247 | 265 | 1도크 | 2 | 634.25
16805 | A0020_T15C0 | A0020 | T15C0 | CJX1 | 186 | 227 | 외부 | 2 | 634.25
16806 | A0020_T15C0 | A0020 | T15C0 | MX1 | 244 | 245 | 의장1부 | 2 | 634.25
16807 | A0020_T15C0 | A0020 | T15C0 | NN4B | 248 | 266 | 1도크 | 2 | 634.25
16808 | A0020_T16P0 | A0020 | T16P0 | CJX1 | 168 | 220 | 외부 | 2 | 604.75
16809 | A0020_T16P3 | A0020 | T16P3 | LN4B | 247 | 272 | 1도크 | 2 | 1200
16810 | A0020_T16S0 | A0020 | T16S0 | CJX1 | 168 | 220 | 외부 | 2 | 560.5
16811 | A0020_T17P0 | A0020 | T17P0 | CJX1 | 169 | 224 | 외부 | 2 | 604.75
16812 | A0020_T17P3 | A0020 | T17P3 | LN4B | 249 | 274 | 1도크 | 2 | 1200
16813 | A0020_T17S0 | A0020 | T17S0 | CJX1 | 169 | 224 | 외부 | 2 | 604.75
16814 | A0020_T18P0 | A0020 | T18P0 | CJX1 | 168 | 203 | 외부 | 2 | 178.25
16815 | A0020_T18S0 | A0020 | T18S0 | CJX1 | 168 | 203 | 외부 | 2 | 178.25
16816 | A0020_T21C0 | A0020 | T21C0 | CJX1 | 127 | 176 | 외부 | 2 | 634.25
16817 | A0020_T21C0 | A0020 | T21C0 | MX1 | 196 | 197 | 의장1부 | 2 | 634.25
16818 | A0020_T21C0 | A0020 | T21C0 | NN4B | 203 | 220 | 1도크 | 2 | 634.25
16819 | A0020_T22C0 | A0020 | T22C0 | CJX1 | 128 | 184 | 외부 | 2 | 634.25
16820 | A0020_T22C0 | A0020 | T22C0 | MX1 | 202 | 203 | 의장1부 | 2 | 634.25
16821 | A0020_T22C0 | A0020 | T22C0 | NN4B | 209 | 225 | 1도크 | 2 | 634.25
16822 | A0020_T234P | A0020 | T234P | CC13 | 93 | 99 | 외부 | 12 | 228
16823 | A0020_T234S | A0020 | T234S | CC13 | 93 | 99 | 외부 | 11 | 209
16824 | A0020_T23C0 | A0020 | T23C0 | CJX1 | 129 | 185 | 외부 | 2 | 634.25
16825 | A0020_T23C0 | A0020 | T23C0 | MX1 | 203 | 205 | 의장1부 | 2 | 634.25
16826 | A0020_T23C0 | A0020 | T23C0 | NN4B | 210 | 226 | 1도크 | 2 | 634.25
16827 | A0020_T24C0 | A0020 | T24C0 | CJX1 | 192 | 226 | 외부 | 2 | 634.25
16828 | A0020_T24C0 | A0020 | T24C0 | MX1 | 241 | 244 | 의장1부 | 2 | 634.25
16829 | A0020_T24C0 | A0020 | T24C0 | NN4B | 247 | 265 | 1도크 | 2 | 634.25
16830 | A0020_T25C0 | A0020 | T25C0 | CJX1 | 193 | 227 | 외부 | 2 | 634.25
16831 | A0020_T25C0 | A0020 | T25C0 | MX1 | 244 | 245 | 의장1부 | 2 | 634.25
16832 | A0020_T25C0 | A0020 | T25C0 | NN4B | 248 | 266 | 1도크 | 2 | 634.25
16833 | A0020_T263P | A0020 | T263P | CC13 | 113 | 119 | 외부 | 7.5 | 82.5
16834 | A0020_T263S | A0020 | T263S | CC13 | 113 | 119 | 외부 | 7.5 | 82.5
16835 | A0020_T264C | A0020 | T264C | CC13 | 113 | 119 | 외부 | 7.5 | 120
16836 | A0020_T265P | A0020 | T265P | CC13 | 113 | 119 | 외부 | 7.5 | 120
16837 | A0020_T265S | A0020 | T265S | CC13 | 113 | 119 | 외부 | 7.5 | 120
16838 | A0020_T26C0 | A0020 | T26C0 | CJX1 | 170 | 218 | 외부 | 7.5 | 407
16839 | A0020_T26C3 | A0020 | T26C3 | LN4B | 245 | 268 | 1도크 | 15 | 330
16840 | A0020_T273P | A0020 | T273P | CC13 | 125 | 129 | 외부 | 7.5 | 82.5
16841 | A0020_T273S | A0020 | T273S | CC13 | 125 | 129 | 외부 | 7.5 | 82.5
16842 | A0020_T274C | A0020 | T274C | CC13 | 125 | 129 | 외부 | 7.5 | 120
16843 | A0020_T275P | A0020 | T275P | CC13 | 125 | 129 | 외부 | 7.5 | 120
16844 | A0020_T275S | A0020 | T275S | CC13 | 125 | 129 | 외부 | 7.5 | 120
16845 | A0020_T27C0 | A0020 | T27C0 | CJX1 | 175 | 218 | 외부 | 7.5 | 407
16846 | A0020_T28P0 | A0020 | T28P0 | CJX1 | 169 | 220 | 외부 | 2 | 604.75
16847 | A0020_T28P3 | A0020 | T28P3 | LN4B | 247 | 272 | 1도크 | 2 | 1260
16848 | A0020_T28S0 | A0020 | T28S0 | CJX1 | 169 | 220 | 외부 | 2 | 604.75
16849 | A0020_T29P0 | A0020 | T29P0 | CJX1 | 185 | 230 | 외부 | 2 | 604.75
16850 | A0020_T29P3 | A0020 | T29P3 | LN4B | 255 | 280 | 1도크 | 2 | 1260
16851 | A0020_T29S0 | A0020 | T29S0 | CJX1 | 185 | 230 | 외부 | 2 | 604.75
16852 | A0020_T31P0 | A0020 | T31P0 | CJX1 | 84 | 153 | 외부 | 2 | 368.75
16853 | A0020_T31S0 | A0020 | T31S0 | CJX1 | 84 | 153 | 외부 | 2 | 368.75
16854 | A0020_T32P0 | A0020 | T32P0 | CJX1 | 86 | 162 | 외부 | 2 | 368.75
16855 | A0020_T32S0 | A0020 | T32S0 | CJX1 | 86 | 162 | 외부 | 2 | 368.75
16856 | A0020_T33P0 | A0020 | T33P0 | CJX1 | 130 | 203 | 외부 | 2 | 368.75
16857 | A0020_T33S0 | A0020 | T33S0 | CJX1 | 130 | 203 | 외부 | 2 | 368.75
16858 | A0020_T34P0 | A0020 | T34P0 | CJX1 | 147 | 203 | 외부 | 2 | 368.75
16859 | A0020_T34S0 | A0020 | T34S0 | CJX1 | 147 | 203 | 외부 | 2 | 368.75
16860 | A0020_T35P0 | A0020 | T35P0 | CJX1 | 129 | 196 | 외부 | 2 | 368.75
16861 | A0020_T35S0 | A0020 | T35S0 | CJX1 | 129 | 196 | 외부 | 2 | 368.75
16862 | A0020_T41P0 | A0020 | T41P0 | CJX1 | 85 | 153 | 외부 | 2 | 337.5
16863 | A0020_T41S0 | A0020 | T41S0 | CJX1 | 85 | 153 | 외부 | 2 | 337.5
16864 | A0020_T42P0 | A0020 | T42P0 | CJX1 | 87 | 162 | 외부 | 2 | 368.75
16865 | A0020_T42S0 | A0020 | T42S0 | CJX1 | 87 | 162 | 외부 | 2 | 368.75
16866 | A0020_T434P | A0020 | T434P | CC13 | 51 | 57 | 외부 | 7.5 | 142.5
16867 | A0020_T434S | A0020 | T434S | CC13 | 51 | 57 | 외부 | 7.5 | 142.5
16868 | A0020_T43P0 | A0020 | T43P0 | CJX1 | 88 | 162 | 외부 | 2 | 368.75
16869 | A0020_T43S0 | A0020 | T43S0 | CJX1 | 88 | 162 | 외부 | 2 | 368.75
16870 | A0020_T443P | A0020 | T443P | CC13 | 99 | 105 | 외부 | 6.5 | 81.25
16871 | A0020_T443S | A0020 | T443S | CC13 | 99 | 105 | 외부 | 6.5 | 81.25
16872 | A0020_T44P0 | A0020 | T44P0 | CJX1 | 148 | 203 | 외부 | 2 | 368.75
16873 | A0020_T44S0 | A0020 | T44S0 | CJX1 | 148 | 203 | 외부 | 2 | 368.75
16874 | A0020_T453P | A0020 | T453P | CC13 | 94 | 100 | 외부 | 6.5 | 81.25
16875 | A0020_T453S | A0020 | T453S | CC13 | 94 | 100 | 외부 | 6.5 | 81.25
16876 | A0020_T45P0 | A0020 | T45P0 | CJX1 | 151 | 196 | 외부 | 2 | 368.75
16877 | A0020_T45S0 | A0020 | T45S0 | CJX1 | 151 | 196 | 외부 | 2 | 368.75
16878 | A0020_T463P | A0020 | T463P | CC13 | 106 | 112 | 외부 | 7.5 | 93.75
16879 | A0020_T463S | A0020 | T463S | CC13 | 106 | 112 | 외부 | 7.5 | 93.75
16880 | A0020_T464P | A0020 | T464P | CC13 | 106 | 112 | 외부 | 7.5 | 82.5
16881 | A0020_T464S | A0020 | T464S | CC13 | 106 | 112 | 외부 | 7.5 | 82.5
16882 | A0020_T46P0 | A0020 | T46P0 | CJX1 | 163 | 216 | 외부 | 7.5 | 200
16883 | A0020_T46S0 | A0020 | T46S0 | CJX1 | 163 | 216 | 외부 | 7.5 | 200
16884 | A0020_T473P | A0020 | T473P | CC13 | 114 | 120 | 외부 | 7.5 | 93.75
16885 | A0020_T473S | A0020 | T473S | CC13 | 114 | 120 | 외부 | 7.5 | 93.75
16886 | A0020_T474P | A0020 | T474P | CC13 | 114 | 120 | 외부 | 7.5 | 82.5
16887 | A0020_T474S | A0020 | T474S | CC13 | 114 | 120 | 외부 | 7.5 | 82.5
16888 | A0020_T47P0 | A0020 | T47P0 | CJX1 | 164 | 216 | 외부 | 7.5 | 200
16889 | A0020_T47S0 | A0020 | T47S0 | CJX1 | 164 | 216 | 외부 | 7.5 | 200
16890 | A0020_T663P | A0020 | T663P | CC13 | 100 | 106 | 외부 | 6 | 129
16891 | A0020_T663S | A0020 | T663S | CC13 | 100 | 106 | 외부 | 6 | 129
16892 | A0020_T664P | A0020 | T664P | CC13 | 100 | 106 | 외부 | 10.5 | 120.75
16893 | A0020_T664S | A0020 | T664S | CC13 | 100 | 106 | 외부 | 10.5 | 120.75
16894 | A0020_T665P | A0020 | T665P | CC13 | 100 | 106 | 외부 | 9.5 | 95
16895 | A0020_T665S | A0020 | T665S | CC13 | 100 | 106 | 외부 | 9.5 | 95
16896 | A0020_T66P0 | A0020 | T66P0 | CJX1 | 157 | 213 | 외부 | 6 | 312
16897 | A0020_T66P3 | A0020 | T66P3 | LN4B | 252 | 275 | 1도크 | 12 | 675
16898 | A0020_T66S0 | A0020 | T66S0 | CJX1 | 157 | 213 | 외부 | 6 | 228
16899 | A0020_T673P | A0020 | T673P | CC13 | 101 | 107 | 외부 | 8.5 | 182.75
16900 | A0020_T673S | A0020 | T673S | CC13 | 101 | 107 | 외부 | 8.5 | 182.75
16901 | A0020_T674P | A0020 | T674P | CC13 | 101 | 107 | 외부 | 9.5 | 171
16902 | A0020_T67P0 | A0020 | T67P0 | CJX1 | 158 | 213 | 외부 | 8.5 | 312
16903 | A0020_T67S0 | A0020 | T67S0 | CJX1 | 158 | 213 | 외부 | 8.5 | 228
16904 | A0020_T81P0 | A0020 | T81P0 | CJX1 | 107 | 168 | 외부 | 2 | 276
16905 | A0020_T81P3 | A0020 | T81P3 | LN4B | 198 | 225 | 1도크 | 2 | 576
16906 | A0020_T81S0 | A0020 | T81S0 | CJX1 | 107 | 168 | 외부 | 2 | 276
16907 | A0020_T82P0 | A0020 | T82P0 | CJX1 | 108 | 167 | 외부 | 2 | 410
16908 | A0020_T82P3 | A0020 | T82P3 | LN4B | 197 | 224 | 1도크 | 2 | 960
16909 | A0020_T82S0 | A0020 | T82S0 | CJX1 | 108 | 167 | 외부 | 2 | 410
16910 | A0020_T83P0 | A0020 | T83P0 | CJX1 | 126 | 182 | 외부 | 2 | 338.25
16911 | A0020_T83P3 | A0020 | T83P3 | LN4B | 211 | 234 | 1도크 | 2 | 816
16912 | A0020_T83S0 | A0020 | T83S0 | CJX1 | 126 | 182 | 외부 | 2 | 338.25
16913 | A0020_T91C0 | A0020 | T91C0 | CJX1 | 161 | 210 | 외부 | 2.5 | 117
16914 | A0020_T92P0 | A0020 | T92P0 | CJX1 | 162 | 210 | 외부 | 4 | 96
16915 | A0020_T92S0 | A0020 | T92S0 | CJX1 | 162 | 210 | 외부 | 4 | 96
16916 | A0021_A11A0 | A0021 | A11A0 | CH32 | 113 | 132 | 외부 | 4.5 | 47.25
16917 | A0021_A21C0 | A0021 | A21C0 | C11 | 106 | 147 | 외부 | 9.5 | 279
16918 | A0021_A21C0 | A0021 | A21C0 | H32 | 159 | 169 | 선행도장부 | 9.5 | 279
16919 | A0021_A21C0 | A0021 | A21C0 | JX1 | 183 | 187 | 의장1부 | 9.5 | 279
16920 | A0021_A21C3 | A0021 | A21C3 | LN4B | 202 | 228 | 1도크 | 10 | 900
16921 | A0021_A221C | A0021 | A221C | CC13 | 125 | 133 | 외부 | 5.797 | 263.0202
16922 | A0021_A223C | A0021 | A223C | CC13 | 125 | 133 | 외부 | 5.797 | 263.0202
16923 | A0021_A22C0 | A0021 | A22C0 | CH32 | 169 | 186 | 외부 | 8.5 | 201.5
16924 | A0021_A22C0 | A0021 | A22C0 | JX1 | 207 | 209 | 의장1부 | 8.5 | 201.5
16925 | A0021_A22C3 | A0021 | A22C3 | LN4B | 225 | 252 | 1도크 | 9 | 611
16926 | A0021_A233P | A0021 | A233P | CC13 | 96 | 99 | 외부 | 8 | 80
16927 | A0021_A233S | A0021 | A233S | CC13 | 96 | 99 | 외부 | 8 | 80
16928 | A0021_A234P | A0021 | A234P | CC13 | 96 | 99 | 외부 | 13 | 234
16929 | A0021_A234S | A0021 | A234S | CC13 | 96 | 99 | 외부 | 13 | 234
16930 | A0021_A23P0 | A0021 | A23P0 | CJX1 | 134 | 162 | 외부 | 6 | 216
16931 | A0021_A23S0 | A0021 | A23S0 | CJX1 | 134 | 162 | 외부 | 6 | 216
16932 | A0021_A243P | A0021 | A243P | CC13 | 138 | 144 | 외부 | 13 | 169
16933 | A0021_A243S | A0021 | A243S | CC13 | 138 | 144 | 외부 | 13 | 169
16934 | A0021_A24P0 | A0021 | A24P0 | CJX1 | 175 | 202 | 외부 | 5 | 208
16935 | A0021_A24S0 | A0021 | A24S0 | CJX1 | 175 | 202 | 외부 | 5 | 208
16936 | A0021_A313C | A0021 | A313C | CC13 | 132 | 139 | 외부 | 8 | 136
16937 | A0021_A314C | A0021 | A314C | CC13 | 132 | 139 | 외부 | 8 | 136
16938 | A0021_A31C0 | A0021 | A31C0 | CJX1 | 170 | 200 | 외부 | 8 | 331.5
16939 | A0021_A31C3 | A0021 | A31C3 | LN4B | 236 | 264 | 1도크 | 17 | 867
16940 | A0021_A323P | A0021 | A323P | CC13 | 133 | 141 | 외부 | 8 | 108
16941 | A0021_A323S | A0021 | A323S | CC13 | 133 | 141 | 외부 | 8 | 108
16942 | A0021_A32P0 | A0021 | A32P0 | CJX1 | 170 | 200 | 외부 | 10 | 272
16943 | A0021_A32S0 | A0021 | A32S0 | CJX1 | 170 | 200 | 외부 | 10 | 272
16944 | A0021_A41A0 | A0021 | A41A0 | C11 | 68 | 214 | 외부 | 2 | 90
16945 | A0021_A41A0 | A0021 | A41A0 | H32 | 216 | 225 | 선행도장부 | 2 | 90
16946 | A0021_B11P0 | A0021 | B11P0 | C11 | 118 | 133 | 대조립 1공장 | 2.5 | 310
16947 | A0021_B11P0 | A0021 | B11P0 | H32 | 137 | 151 | 선행도장부 | 2.5 | 310
16948 | A0021_B11P3 | A0021 | B11P3 | LN4B | 181 | 204 | 1도크 | 10 | 1120
16949 | A0021_B11S0 | A0021 | B11S0 | C11 | 118 | 133 | 대조립 1공장 | 2.5 | 210
16950 | A0021_B11S0 | A0021 | B11S0 | H32 | 137 | 151 | 선행도장부 | 2.5 | 210
16951 | A0021_B12P0 | A0021 | B12P0 | C11 | 125 | 137 | 대조립 1공장 | 2.5 | 430
16952 | A0021_B12P0 | A0021 | B12P0 | H32 | 139 | 153 | 선행도장부 | 2.5 | 430
16953 | A0021_B12S0 | A0021 | B12S0 | C11 | 125 | 137 | 대조립 1공장 | 2.5 | 330
16954 | A0021_B12S0 | A0021 | B12S0 | H32 | 139 | 153 | 선행도장부 | 2.5 | 330
16955 | A0021_B13P1 | A0021 | B13P1 | G41 | 151 | 160 | 선행의장부 | 5 | 1120
16956 | A0021_B13P1 | A0021 | B13P1 | H32 | 162 | 176 | 선행도장부 | 5 | 1120
16957 | A0021_B13P1 | A0021 | B13P1 | MX1 | 181 | 187 | 의장1부 | 5 | 1120
16958 | A0021_B13P1 | A0021 | B13P1 | NN4B | 190 | 208 | 1도크 | 5 | 1120
16959 | A0021_B13S1 | A0021 | B13S1 | G41 | 151 | 160 | 선행의장부 | 5 | 920
16960 | A0021_B13S1 | A0021 | B13S1 | H32 | 162 | 176 | 선행도장부 | 5 | 920
16961 | A0021_B13S1 | A0021 | B13S1 | MX1 | 181 | 187 | 의장1부 | 5 | 920
16962 | A0021_B13S1 | A0021 | B13S1 | NN4B | 190 | 208 | 1도크 | 5 | 920
16963 | A0021_B153P | A0021 | B153P | CC13 | 167 | 173 | 선각공장 | 18.5 | 490.25
16964 | A0021_B153S | A0021 | B153S | CC13 | 167 | 173 | 선각공장 | 18.5 | 397.75
16965 | A0021_B15P0 | A0021 | B15P0 | CC15 | 181 | 193 | 선각공장 | 2.5 | 490.25
16966 | A0021_B15P2 | A0021 | B15P2 | K41 | 196 | 207 | 선행의장부 | 5 | 1092
16967 | A0021_B15P2 | A0021 | B15P2 | H32 | 209 | 224 | 선행도장부 | 5 | 1092
16968 | A0021_B15P2 | A0021 | B15P2 | NN4B | 236 | 252 | 1도크 | 5 | 1092
16969 | A0021_B15S0 | A0021 | B15S0 | CC15 | 181 | 193 | 선각공장 | 2.5 | 397.75
16970 | A0021_B15S2 | A0021 | B15S2 | K41 | 196 | 207 | 선행의장부 | 5 | 897
16971 | A0021_B15S2 | A0021 | B15S2 | H32 | 209 | 224 | 선행도장부 | 5 | 897
16972 | A0021_B15S2 | A0021 | B15S2 | NN4B | 236 | 252 | 1도크 | 5 | 897
16973 | A0021_B163P | A0021 | B163P | CC13 | 165 | 169 | 선각공장 | 20 | 530
16974 | A0021_B163P | A0021 | B163P | F21 | 173 | 174 | 선행의장부 | 20 | 530
16975 | A0021_B163S | A0021 | B163S | CC13 | 165 | 169 | 선각공장 | 20 | 430
16976 | A0021_B163S | A0021 | B163S | F21 | 173 | 174 | 선행의장부 | 20 | 430
16977 | A0021_B16P0 | A0021 | B16P0 | CC15 | 177 | 189 | 선각공장 | 2.5 | 530
16978 | A0021_B16S0 | A0021 | B16S0 | CC15 | 177 | 189 | 선각공장 | 2.5 | 430
16979 | A0021_B17P0 | A0021 | B17P0 | C11 | 151 | 166 | 대조립 1공장 | 2.5 | 440
16980 | A0021_B17P0 | A0021 | B17P0 | H32 | 169 | 181 | 선행도장부 | 2.5 | 440
16981 | A0021_B17P3 | A0021 | B17P3 | LN4B | 226 | 258 | 1도크 | 10 | 1092
16982 | A0021_B17S0 | A0021 | B17S0 | C11 | 151 | 166 | 대조립 1공장 | 2.5 | 440
16983 | A0021_B17S0 | A0021 | B17S0 | H32 | 169 | 181 | 선행도장부 | 2.5 | 440
16984 | A0021_B17S3 | A0021 | B17S3 | LN4B | 226 | 258 | 1도크 | 10 | 897
16985 | A0021_B18P0 | A0021 | B18P0 | C11 | 154 | 166 | 대조립 2공장 | 2.5 | 370
16986 | A0021_B18P0 | A0021 | B18P0 | H32 | 169 | 181 | 선행도장부 | 2.5 | 370
16987 | A0021_B18S0 | A0021 | B18S0 | C11 | 154 | 166 | 대조립 2공장 | 2.5 | 370
16988 | A0021_B18S0 | A0021 | B18S0 | H32 | 169 | 181 | 선행도장부 | 2.5 | 370
16989 | A0021_B19P0 | A0021 | B19P0 | C11 | 133 | 147 | 대조립 1공장 | 5 | 306
16990 | A0021_B19P0 | A0021 | B19P0 | F21 | 151 | 154 | 선행의장부 | 5 | 306
16991 | A0021_B19P1 | A0021 | B19P1 | G41 | 167 | 176 | 선행의장부 | 2.5 | 676.5
16992 | A0021_B19P1 | A0021 | B19P1 | H32 | 180 | 194 | 선행도장부 | 2.5 | 676.5
16993 | A0021_B19P3 | A0021 | B19P3 | LN4B | 229 | 259 | 1도크 | 10 | 924
16994 | A0021_B19S0 | A0021 | B19S0 | C11 | 133 | 147 | 대조립 1공장 | 5 | 306
16995 | A0021_B19S0 | A0021 | B19S0 | F21 | 151 | 154 | 선행의장부 | 5 | 306
16996 | A0021_B19S0 | A0021 | B19S0 | H32 | 181 | 195 | 선행도장부 | 5 | 306
16997 | A0021_B20S0 | A0021 | B20S0 | C11 | 139 | 158 | 대조립 1공장 | 2.5 | 224
16998 | A0021_B20S0 | A0021 | B20S0 | H32 | 181 | 195 | 선행도장부 | 2.5 | 224
16999 | A0021_B21A1 | A0021 | B21A1 | G41 | 180 | 189 | 선행의장부 | 5 | 850
17000 | A0021_B21A1 | A0021 | B21A1 | H32 | 193 | 207 | 선행도장부 | 5 | 850
17001 | A0021_B21A3 | A0021 | B21A3 | LN4B | 230 | 260 | 1도크 | 13 | 2295
17002 | A0021_B23A0 | A0021 | B23A0 | C11 | 174 | 187 | 대조립 1공장 | 5 | 238
17003 | A0021_B23A0 | A0021 | B23A0 | H32 | 189 | 201 | 선행도장부 | 5 | 238
17004 | A0021_B23A0 | A0021 | B23A0 | JX1 | 207 | 208 | 의장1부 | 5 | 238
17005 | A0021_B243A | A0021 | B243A | CC13 | 153 | 160 | 대조립 1공장 | 2.5 | 153
17006 | A0021_B24A0 | A0021 | B24A0 | C11 | 161 | 182 | 대조립 1공장 | 5 | 212.5
17007 | A0021_B24A0 | A0021 | B24A0 | F21 | 183 | 188 | 선행의장부 | 5 | 212.5
17008 | A0021_B24A0 | A0021 | B24A0 | H32 | 190 | 202 | 선행도장부 | 5 | 212.5
17009 | A0021_B24A0 | A0021 | B24A0 | JX1 | 209 | 210 | 의장1부 | 5 | 212.5
17010 | A0021_B51P0 | A0021 | B51P0 | CJX1 | 135 | 155 | 외부 | 8 | 380
17011 | A0021_B51P0 | A0021 | B51P0 | MX1 | 181 | 187 | 의장1부 | 8 | 380
17012 | A0021_B51P0 | A0021 | B51P0 | NN4B | 190 | 208 | 1도크 | 8 | 380
17013 | A0021_B51S0 | A0021 | B51S0 | CJX1 | 135 | 155 | 외부 | 8 | 380
17014 | A0021_B51S0 | A0021 | B51S0 | MX1 | 181 | 187 | 의장1부 | 8 | 380
17015 | A0021_B51S0 | A0021 | B51S0 | NN4B | 190 | 208 | 1도크 | 8 | 380
17016 | A0021_B52P0 | A0021 | B52P0 | CJX1 | 148 | 168 | 외부 | 6 | 256.5
17017 | A0021_B52P0 | A0021 | B52P0 | MX1 | 182 | 188 | 의장1부 | 6 | 256.5
17018 | A0021_B52P0 | A0021 | B52P0 | NN4B | 193 | 209 | 1도크 | 6 | 256.5
17019 | A0021_B52S0 | A0021 | B52S0 | CJX1 | 148 | 168 | 외부 | 6 | 256.5
17020 | A0021_B52S0 | A0021 | B52S0 | MX1 | 182 | 188 | 의장1부 | 6 | 256.5
17021 | A0021_B52S0 | A0021 | B52S0 | NN4B | 193 | 209 | 1도크 | 6 | 256.5
17022 | A0021_B53P0 | A0021 | B53P0 | C11 | 130 | 141 | 외부 | 2.5 | 220
17023 | A0021_B53P0 | A0021 | B53P0 | H32 | 165 | 175 | 선행도장부 | 2.5 | 220
17024 | A0021_B53P0 | A0021 | B53P0 | JMX1 | 181 | 190 | 의장1부 | 2.5 | 220
17025 | A0021_B53P0 | A0021 | B53P0 | NN4B | 195 | 211 | 1도크 | 2.5 | 220
17026 | A0021_B53S0 | A0021 | B53S0 | C11 | 130 | 141 | 외부 | 2.5 | 220
17027 | A0021_B53S0 | A0021 | B53S0 | H32 | 165 | 175 | 선행도장부 | 2.5 | 220
17028 | A0021_B53S0 | A0021 | B53S0 | JMX1 | 181 | 190 | 의장1부 | 2.5 | 220
17029 | A0021_B53S0 | A0021 | B53S0 | NN4B | 195 | 211 | 1도크 | 2.5 | 220
17030 | A0021_B54P0 | A0021 | B54P0 | C11 | 133 | 147 | 외부 | 2.5 | 120
17031 | A0021_B54P0 | A0021 | B54P0 | H32 | 169 | 181 | 선행도장부 | 2.5 | 120
17032 | A0021_B54P0 | A0021 | B54P0 | JMX1 | 182 | 193 | 의장1부 | 2.5 | 120
17033 | A0021_B54P0 | A0021 | B54P0 | NN4B | 196 | 214 | 1도크 | 2.5 | 120
17034 | A0021_B54S0 | A0021 | B54S0 | C11 | 133 | 147 | 외부 | 2.5 | 120
17035 | A0021_B54S0 | A0021 | B54S0 | H32 | 169 | 181 | 선행도장부 | 2.5 | 120
17036 | A0021_B54S0 | A0021 | B54S0 | JMX1 | 182 | 193 | 의장1부 | 2.5 | 120
17037 | A0021_B54S0 | A0021 | B54S0 | NN4B | 196 | 214 | 1도크 | 2.5 | 120
17038 | A0021_B57P0 | A0021 | B57P0 | C11 | 158 | 168 | 외부 | 7 | 220
17039 | A0021_B57P0 | A0021 | B57P0 | H32 | 175 | 187 | 선행도장부 | 7 | 220
17040 | A0021_B57P0 | A0021 | B57P0 | JX1 | 202 | 204 | 의장1부 | 7 | 220
17041 | A0021_B57S0 | A0021 | B57S0 | C11 | 158 | 168 | 외부 | 7 | 220
17042 | A0021_B57S0 | A0021 | B57S0 | H32 | 175 | 187 | 선행도장부 | 7 | 220
17043 | A0021_B57S0 | A0021 | B57S0 | JX1 | 202 | 204 | 의장1부 | 7 | 220
17044 | A0021_C110A | A0021 | C110A | CH32 | 68 | 85 | 외부 | 5.797 | 263.0202
17045 | A0021_C120A | A0021 | C120A | CH32 | 69 | 88 | 외부 | 5.797 | 263.0202
17046 | A0021_C130A | A0021 | C130A | CH32 | 128 | 134 | 외부 | 5.797 | 263.0202
17047 | A0021_C140A | A0021 | C140A | CH32 | 128 | 134 | 외부 | 5.797 | 263.0202
17048 | A0021_C150A | A0021 | C150A | CH32 | 132 | 138 | 외부 | 5.797 | 263.0202
17049 | A0021_C160P | A0021 | C160P | CH32 | 117 | 126 | 외부 | 5.797 | 263.0202
17050 | A0021_C160S | A0021 | C160S | CH32 | 117 | 126 | 외부 | 5.797 | 263.0202
17051 | A0021_C170P | A0021 | C170P | CH32 | 134 | 141 | 외부 | 5.797 | 263.0202
17052 | A0021_C170S | A0021 | C170S | CH32 | 134 | 141 | 외부 | 5.797 | 263.0202
17053 | A0021_C180P | A0021 | C180P | CH32 | 114 | 125 | 외부 | 5.797 | 263.0202
17054 | A0021_C180S | A0021 | C180S | CH32 | 114 | 125 | 외부 | 5.797 | 263.0202
17055 | A0021_C210A | A0021 | C210A | CH32 | 68 | 85 | 외부 | 5.797 | 263.0202
17056 | A0021_C220A | A0021 | C220A | CH32 | 69 | 88 | 외부 | 5.797 | 263.0202
17057 | A0021_C230A | A0021 | C230A | CH32 | 70 | 89 | 외부 | 5.797 | 263.0202
17058 | A0021_C240A | A0021 | C240A | CH32 | 133 | 139 | 외부 | 5.797 | 263.0202
17059 | A0021_C250A | A0021 | C250A | CH32 | 134 | 141 | 외부 | 5.797 | 263.0202
17060 | A0021_C260C | A0021 | C260C | CH32 | 111 | 117 | 외부 | 5.797 | 263.0202
17061 | A0021_C270C | A0021 | C270C | CH32 | 113 | 124 | 외부 | 5.797 | 263.0202
17062 | A0021_C280P | A0021 | C280P | CH32 | 132 | 138 | 외부 | 5.797 | 263.0202
17063 | A0021_C280S | A0021 | C280S | CH32 | 132 | 138 | 외부 | 5.797 | 263.0202
17064 | A0021_C290P | A0021 | C290P | CH32 | 127 | 133 | 외부 | 5.797 | 263.0202
17065 | A0021_C290S | A0021 | C290S | CH32 | 127 | 133 | 외부 | 5.797 | 263.0202
17066 | A0021_C310P | A0021 | C310P | CH32 | 34 | 40 | 외부 | 5.797 | 263.0202
17067 | A0021_C310S | A0021 | C310S | CH32 | 34 | 40 | 외부 | 5.797 | 263.0202
17068 | A0021_C320P | A0021 | C320P | CH32 | 36 | 42 | 외부 | 5.797 | 263.0202
17069 | A0021_C320S | A0021 | C320S | CH32 | 36 | 42 | 외부 | 5.797 | 263.0202
17070 | A0021_C330P | A0021 | C330P | CH32 | 89 | 96 | 외부 | 5.797 | 263.0202
17071 | A0021_C330S | A0021 | C330S | CH32 | 89 | 96 | 외부 | 5.797 | 263.0202
17072 | A0021_C340P | A0021 | C340P | CH32 | 96 | 102 | 외부 | 5.797 | 263.0202
17073 | A0021_C340S | A0021 | C340S | CH32 | 96 | 102 | 외부 | 5.797 | 263.0202
17074 | A0021_C350P | A0021 | C350P | CH32 | 90 | 97 | 외부 | 5.797 | 263.0202
17075 | A0021_C350S | A0021 | C350S | CH32 | 90 | 97 | 외부 | 5.797 | 263.0202
17076 | A0021_C410P | A0021 | C410P | CH32 | 35 | 41 | 외부 | 5.797 | 263.0202
17077 | A0021_C410S | A0021 | C410S | CH32 | 35 | 41 | 외부 | 5.797 | 263.0202
17078 | A0021_C420P | A0021 | C420P | CH32 | 37 | 43 | 외부 | 5.797 | 263.0202
17079 | A0021_C420S | A0021 | C420S | CH32 | 37 | 43 | 외부 | 5.797 | 263.0202
17080 | A0021_C430P | A0021 | C430P | CH32 | 40 | 46 | 외부 | 5.797 | 263.0202
17081 | A0021_C430S | A0021 | C430S | CH32 | 40 | 46 | 외부 | 5.797 | 263.0202
17082 | A0021_C440P | A0021 | C440P | CH32 | 93 | 99 | 외부 | 5.797 | 263.0202
17083 | A0021_C440S | A0021 | C440S | CH32 | 93 | 99 | 외부 | 5.797 | 263.0202
17084 | A0021_C450P | A0021 | C450P | CH32 | 91 | 98 | 외부 | 5.797 | 263.0202
17085 | A0021_C450S | A0021 | C450S | CH32 | 91 | 98 | 외부 | 5.797 | 263.0202
17086 | A0021_C460P | A0021 | C460P | CH32 | 104 | 110 | 외부 | 5.797 | 263.0202
17087 | A0021_C460S | A0021 | C460S | CH32 | 104 | 110 | 외부 | 5.797 | 263.0202
17088 | A0021_C470P | A0021 | C470P | CH32 | 105 | 111 | 외부 | 5.797 | 263.0202
17089 | A0021_C470S | A0021 | C470S | CH32 | 105 | 111 | 외부 | 5.797 | 263.0202
17090 | A0021_C610C | A0021 | C610C | CH32 | 118 | 127 | 외부 | 5.797 | 263.0202
17091 | A0021_C620P | A0021 | C620P | CH32 | 119 | 130 | 외부 | 5.797 | 263.0202
17092 | A0021_C620S | A0021 | C620S | CH32 | 119 | 130 | 외부 | 5.797 | 263.0202
17093 | A0021_C660P | A0021 | C660P | CH32 | 118 | 127 | 외부 | 5.797 | 263.0202
17094 | A0021_C660S | A0021 | C660S | CH32 | 118 | 127 | 외부 | 5.797 | 263.0202
17095 | A0021_C670P | A0021 | C670P | CH32 | 119 | 130 | 외부 | 5.797 | 263.0202
17096 | A0021_C670S | A0021 | C670S | CH32 | 119 | 130 | 외부 | 5.797 | 263.0202
17097 | A0021_C710P | A0021 | C710P | CH32 | 153 | 159 | 외부 | 5.797 | 263.0202
17098 | A0021_C710S | A0021 | C710S | CH32 | 153 | 159 | 외부 | 5.797 | 263.0202
17099 | A0021_C720P | A0021 | C720P | CH32 | 152 | 158 | 외부 | 5.797 | 263.0202
17100 | A0021_C720S | A0021 | C720S | CH32 | 152 | 158 | 외부 | 5.797 | 263.0202
17101 | A0021_C730P | A0021 | C730P | CH32 | 152 | 158 | 외부 | 5.797 | 263.0202
17102 | A0021_C730S | A0021 | C730S | CH32 | 152 | 158 | 외부 | 5.797 | 263.0202
17103 | A0021_C740P | A0021 | C740P | CH32 | 175 | 181 | 외부 | 5.797 | 263.0202
17104 | A0021_C740S | A0021 | C740S | CH32 | 175 | 181 | 외부 | 5.797 | 263.0202
17105 | A0021_C750P | A0021 | C750P | CH32 | 177 | 183 | 외부 | 5.797 | 263.0202
17106 | A0021_C750S | A0021 | C750S | CH32 | 177 | 183 | 외부 | 5.797 | 263.0202
17107 | A0021_C760P | A0021 | C760P | CH32 | 181 | 187 | 외부 | 5.797 | 263.0202
17108 | A0021_C760S | A0021 | C760S | CH32 | 181 | 187 | 외부 | 5.797 | 263.0202
17109 | A0021_C770P | A0021 | C770P | CH32 | 183 | 189 | 외부 | 5.797 | 263.0202
17110 | A0021_C770S | A0021 | C770S | CH32 | 183 | 189 | 외부 | 5.797 | 263.0202
17111 | A0021_C780P | A0021 | C780P | CH32 | 160 | 166 | 외부 | 5.797 | 263.0202
17112 | A0021_C780S | A0021 | C780S | CH32 | 160 | 166 | 외부 | 5.797 | 263.0202
17113 | A0021_C810P | A0021 | C810P | CH32 | 58 | 64 | 외부 | 5.797 | 263.0202
17114 | A0021_C810S | A0021 | C810S | CH32 | 58 | 64 | 외부 | 5.797 | 263.0202
17115 | A0021_C820P | A0021 | C820P | CH32 | 61 | 67 | 외부 | 5.797 | 263.0202
17116 | A0021_C820S | A0021 | C820S | CH32 | 61 | 67 | 외부 | 5.797 | 263.0202
17117 | A0021_C830P | A0021 | C830P | CH32 | 63 | 69 | 외부 | 5.797 | 263.0202
17118 | A0021_C830S | A0021 | C830S | CH32 | 63 | 69 | 외부 | 5.797 | 263.0202
17119 | A0021_C910C | A0021 | C910C | CH32 | 106 | 112 | 외부 | 5.797 | 263.0202
17120 | A0021_C920P | A0021 | C920P | CH32 | 107 | 113 | 외부 | 5.797 | 263.0202
17121 | A0021_C920S | A0021 | C920S | CH32 | 107 | 113 | 외부 | 5.797 | 263.0202
17122 | A0021_C93A0 | A0021 | C93A0 | H32 | 217 | 225 | 외부 | 5.797 | 263.0202
17123 | A0021_C93A0 | A0021 | C93A0 | NN4B | 249 | 270 | 1도크 | 5.797 | 263.0202
17124 | A0021_C94A0 | A0021 | C94A0 | H32 | 224 | 235 | 외부 | 5.797 | 263.0202
17125 | A0021_C94A0 | A0021 | C94A0 | NN4B | 259 | 277 | 1도크 | 5.797 | 263.0202
17126 | A0021_C95A0 | A0021 | C95A0 | H32 | 215 | 222 | 외부 | 5.797 | 263.0202
17127 | A0021_C95A0 | A0021 | C95A0 | NN4B | 244 | 265 | 1도크 | 5.797 | 263.0202
17128 | A0021_C96A0 | A0021 | C96A0 | H32 | 215 | 222 | 외부 | 5.797 | 263.0202
17129 | A0021_C96A0 | A0021 | C96A0 | NN4B | 244 | 265 | 1도크 | 5.797 | 263.0202
17130 | A0021_C97A0 | A0021 | C97A0 | H32 | 162 | 169 | 외부 | 5.797 | 263.0202
17131 | A0021_C97A0 | A0021 | C97A0 | NN4B | 207 | 224 | 1도크 | 5.797 | 263.0202
17132 | A0021_C98A0 | A0021 | C98A0 | H32 | 159 | 166 | 외부 | 5.797 | 263.0202
17133 | A0021_C98A0 | A0021 | C98A0 | NN4B | 245 | 266 | 1도크 | 5.797 | 263.0202
17134 | A0021_C99A0 | A0021 | C99A0 | H32 | 147 | 154 | 외부 | 5.797 | 263.0202
17135 | A0021_C99A0 | A0021 | C99A0 | NN4B | 211 | 232 | 1도크 | 5.797 | 263.0202
17136 | A0021_E11A0 | A0021 | E11A0 | C11 | 92 | 117 | 대조립 1공장 | 3 | 330.75
17137 | A0021_E11A0 | A0021 | E11A0 | H32 | 124 | 134 | 선행도장부 | 3 | 330.75
17138 | A0021_E11A3 | A0021 | E11A3 | LN4B | 180 | 203 | 1도크 | 8 | 837
17139 | A0021_E12P0 | A0021 | E12P0 | C11 | 95 | 118 | 대조립 1공장 | 3.5 | 261
17140 | A0021_E12P0 | A0021 | E12P0 | H32 | 125 | 137 | 선행도장부 | 3.5 | 261
17141 | A0021_E12S0 | A0021 | E12S0 | C11 | 95 | 118 | 대조립 1공장 | 3.5 | 117
17142 | A0021_E12S0 | A0021 | E12S0 | H32 | 125 | 137 | 선행도장부 | 3.5 | 117
17143 | A0021_E13A0 | A0021 | E13A0 | C11 | 88 | 112 | 대조립 1공장 | 3.5 | 224.75
17144 | A0021_E13A0 | A0021 | E13A0 | H32 | 116 | 131 | 선행도장부 | 3.5 | 224.75
17145 | A0021_E13A3 | A0021 | E13A3 | LN4B | 182 | 207 | 1도크 | 13 | 903
17146 | A0021_E14A0 | A0021 | E14A0 | C11 | 92 | 117 | 대조립 1공장 | 3 | 144
17147 | A0021_E14A0 | A0021 | E14A0 | H32 | 118 | 133 | 선행도장부 | 3 | 144
17148 | A0021_E180A | A0021 | E180A | CC13 | 62 | 118 | 대조립 1공장 | 7 | 126
17149 | A0021_E190A | A0021 | E190A | CC13 | 46 | 85 | 외부 | 3 | 66.5
17150 | A0021_E21C0 | A0021 | E21C0 | C11 | 99 | 111 | 선각공장 | 2 | 79.75
17151 | A0021_E21C0 | A0021 | E21C0 | F21 | 113 | 125 | 선행의장부 | 2 | 79.75
17152 | A0021_E21C0 | A0021 | E21C0 | H32 | 127 | 137 | 선행도장부 | 2 | 79.75
17153 | A0021_E21C0 | A0021 | E21C0 | JX1 | 155 | 159 | 의장1부 | 2 | 79.75
17154 | A0021_E227P | A0021 | E227P | CC13 | 70 | 89 | 대조립 1공장 | 5.5 | 247.5
17155 | A0021_E227S | A0021 | E227S | CC13 | 70 | 89 | 대조립 1공장 | 5.5 | 247.5
17156 | A0021_E22P0 | A0021 | E22P0 | C11 | 98 | 110 | 대조립 1공장 | 5.5 | 247.5
17157 | A0021_E22P0 | A0021 | E22P0 | F21 | 116 | 130 | 선행의장부 | 5.5 | 247.5
17158 | A0021_E22P1 | A0021 | E22P1 | G41 | 116 | 130 | 선행의장부 | 6 | 527
17159 | A0021_E22P1 | A0021 | E22P1 | H32 | 132 | 145 | 선행도장부 | 6 | 527
17160 | A0021_E22P1 | A0021 | E22P1 | JX1 | 155 | 159 | 의장1부 | 6 | 527
17161 | A0021_E22S0 | A0021 | E22S0 | C11 | 98 | 110 | 대조립 1공장 | 5.5 | 247.5
17162 | A0021_E22S0 | A0021 | E22S0 | F21 | 116 | 130 | 선행의장부 | 5.5 | 247.5
17163 | A0021_E22S1 | A0021 | E22S1 | G41 | 116 | 130 | 선행의장부 | 6 | 527
17164 | A0021_E22S1 | A0021 | E22S1 | H32 | 132 | 145 | 선행도장부 | 6 | 527
17165 | A0021_E22S1 | A0021 | E22S1 | JX1 | 155 | 159 | 의장1부 | 6 | 527
17166 | A0021_E23P0 | A0021 | E23P0 | C11 | 99 | 111 | 외부 | 5.5 | 192
17167 | A0021_E23P0 | A0021 | E23P0 | F21 | 116 | 130 | 선행의장부 | 5.5 | 192
17168 | A0021_E23S0 | A0021 | E23S0 | C11 | 99 | 111 | 외부 | 5.5 | 192
17169 | A0021_E23S0 | A0021 | E23S0 | F21 | 116 | 130 | 선행의장부 | 5.5 | 192
17170 | A0021_E24C0 | A0021 | E24C0 | C11 | 95 | 105 | 대조립 1공장 | 9.5 | 176
17171 | A0021_E24C0 | A0021 | E24C0 | F21 | 109 | 118 | 선행의장부 | 9.5 | 176
17172 | A0021_E24C0 | A0021 | E24C0 | H32 | 125 | 134 | 선행도장부 | 9.5 | 176
17173 | A0021_E24C0 | A0021 | E24C0 | JX1 | 147 | 151 | 의장1부 | 9.5 | 176
17174 | A0021_E25C0 | A0021 | E25C0 | C11 | 97 | 109 | 대조립 2공장 | 9.5 | 176
17175 | A0021_E25C0 | A0021 | E25C0 | F21 | 111 | 125 | 선행의장부 | 9.5 | 176
17176 | A0021_E25C0 | A0021 | E25C0 | H32 | 127 | 138 | 선행도장부 | 9.5 | 176
17177 | A0021_E25C0 | A0021 | E25C0 | JX1 | 147 | 151 | 의장1부 | 9.5 | 176
17178 | A0021_E31C0 | A0021 | E31C0 | C11 | 98 | 110 | 대조립 1공장 | 6 | 310
17179 | A0021_E31C0 | A0021 | E31C0 | F21 | 112 | 126 | 선행의장부 | 6 | 310
17180 | A0021_E31C0 | A0021 | E31C0 | H32 | 130 | 138 | 선행도장부 | 6 | 310
17181 | A0021_E31C0 | A0021 | E31C0 | JX1 | 153 | 155 | 의장1부 | 6 | 310
17182 | A0021_E31C3 | A0021 | E31C3 | LN4B | 189 | 214 | 1도크 | 13 | 930
17183 | A0021_E32P0 | A0021 | E32P0 | C11 | 62 | 85 | 대조립 1공장 | 6 | 157.5
17184 | A0021_E32P0 | A0021 | E32P0 | F21 | 90 | 102 | 선행의장부 | 6 | 157.5
17185 | A0021_E32P0 | A0021 | E32P0 | H32 | 104 | 117 | 선행도장부 | 6 | 157.5
17186 | A0021_E32P0 | A0021 | E32P0 | JX1 | 137 | 147 | 의장1부 | 6 | 157.5
17187 | A0021_E32S0 | A0021 | E32S0 | C11 | 62 | 85 | 대조립 1공장 | 6 | 322.5
17188 | A0021_E32S0 | A0021 | E32S0 | F21 | 95 | 104 | 선행의장부 | 6 | 322.5
17189 | A0021_E32S1 | A0021 | E32S1 | G41 | 95 | 104 | 선행의장부 | 6 | 651
17190 | A0021_E32S1 | A0021 | E32S1 | H32 | 106 | 124 | 선행도장부 | 6 | 651
17191 | A0021_E32S1 | A0021 | E32S1 | JX1 | 137 | 147 | 의장1부 | 6 | 651
17192 | A0021_E32S3 | A0021 | E32S3 | LN4B | 190 | 215 | 1도크 | 13 | 651
17193 | A0021_E33P0 | A0021 | E33P0 | C11 | 64 | 89 | 대조립 1공장 | 6 | 344
17194 | A0021_E33P0 | A0021 | E33P0 | F21 | 104 | 113 | 선행의장부 | 6 | 344
17195 | A0021_E33P0 | A0021 | E33P0 | H32 | 117 | 132 | 선행도장부 | 6 | 344
17196 | A0021_E33P0 | A0021 | E33P0 | JX1 | 137 | 147 | 의장1부 | 6 | 344
17197 | A0021_E33S0 | A0021 | E33S0 | C11 | 64 | 89 | 대조립 1공장 | 6 | 365.5
17198 | A0021_E33S0 | A0021 | E33S0 | F21 | 95 | 104 | 선행의장부 | 6 | 365.5
17199 | A0021_E34P0 | A0021 | E34P0 | C11 | 105 | 145 | 외부 | 7 | 256
17200 | A0021_E34P0 | A0021 | E34P0 | H32 | 154 | 166 | 선행도장부 | 7 | 256
17201 | A0021_E34P0 | A0021 | E34P0 | JMX1 | 188 | 197 | 의장1부 | 7 | 256
17202 | A0021_E34P0 | A0021 | E34P0 | NN4B | 202 | 218 | 1도크 | 7 | 256
17203 | A0021_E34S0 | A0021 | E34S0 | C11 | 105 | 145 | 외부 | 7 | 256
17204 | A0021_E34S0 | A0021 | E34S0 | H32 | 154 | 166 | 선행도장부 | 7 | 256
17205 | A0021_E34S0 | A0021 | E34S0 | JMX1 | 188 | 197 | 의장1부 | 7 | 256
17206 | A0021_E34S0 | A0021 | E34S0 | NN4B | 202 | 218 | 1도크 | 7 | 256
17207 | A0021_E35P0 | A0021 | E35P0 | C11 | 110 | 151 | 외부 | 7 | 256
17208 | A0021_E35P0 | A0021 | E35P0 | H32 | 161 | 173 | 선행도장부 | 7 | 256
17209 | A0021_E35P0 | A0021 | E35P0 | JMX1 | 189 | 200 | 의장1부 | 7 | 256
17210 | A0021_E35P0 | A0021 | E35P0 | NN4B | 203 | 221 | 1도크 | 7 | 256
17211 | A0021_E35S0 | A0021 | E35S0 | C11 | 110 | 151 | 외부 | 7 | 256
17212 | A0021_E35S0 | A0021 | E35S0 | H32 | 161 | 173 | 선행도장부 | 7 | 256
17213 | A0021_E35S0 | A0021 | E35S0 | JMX1 | 189 | 200 | 의장1부 | 7 | 256
17214 | A0021_E35S0 | A0021 | E35S0 | NN4B | 203 | 221 | 1도크 | 7 | 256
17215 | A0021_E413P | A0021 | E413P | CC13 | 34 | 41 | 외부 | 7 | 105
17216 | A0021_E413S | A0021 | E413S | CC13 | 34 | 41 | 외부 | 7 | 105
17217 | A0021_E414P | A0021 | E414P | CC13 | 34 | 41 | 외부 | 7 | 105
17218 | A0021_E414S | A0021 | E414S | CC13 | 34 | 41 | 외부 | 7 | 105
17219 | A0021_E415P | A0021 | E415P | CC13 | 34 | 41 | 외부 | 5.5 | 46.75
17220 | A0021_E41P0 | A0021 | E41P0 | CH32 | 69 | 112 | 외부 | 7 | 157.5
17221 | A0021_E41P0 | A0021 | E41P0 | JX1 | 151 | 155 | 의장1부 | 7 | 157.5
17222 | A0021_E41S0 | A0021 | E41S0 | CH32 | 69 | 112 | 외부 | 7 | 322.5
17223 | A0021_E41S0 | A0021 | E41S0 | JX1 | 151 | 155 | 의장1부 | 7 | 322.5
17224 | A0021_E423P | A0021 | E423P | CC13 | 35 | 42 | 외부 | 9.5 | 152
17225 | A0021_E423S | A0021 | E423S | CC13 | 35 | 42 | 외부 | 9.5 | 152
17226 | A0021_E424P | A0021 | E424P | CC13 | 35 | 42 | 외부 | 16 | 264
17227 | A0021_E424S | A0021 | E424S | CC13 | 35 | 42 | 외부 | 16 | 264
17228 | A0021_E425P | A0021 | E425P | CC13 | 35 | 42 | 외부 | 9.5 | 152
17229 | A0021_E425S | A0021 | E425S | CC13 | 35 | 42 | 외부 | 9.5 | 152
17230 | A0021_E427P | A0021 | E427P | CC13 | 35 | 42 | 외부 | 9.5 | 152
17231 | A0021_E427S | A0021 | E427S | CC13 | 35 | 42 | 외부 | 9.5 | 152
17232 | A0021_E42P0 | A0021 | E42P0 | CH32 | 70 | 113 | 외부 | 9.5 | 304
17233 | A0021_E42P0 | A0021 | E42P0 | JX1 | 151 | 155 | 의장1부 | 9.5 | 304
17234 | A0021_E42S0 | A0021 | E42S0 | CH32 | 70 | 113 | 외부 | 9.5 | 323
17235 | A0021_E42S0 | A0021 | E42S0 | JX1 | 151 | 155 | 의장1부 | 9.5 | 323
17236 | A0021_E433C | A0021 | E433C | CC13 | 69 | 88 | 외부 | 8.5 | 161.5
17237 | A0021_E43C0 | A0021 | E43C0 | C11 | 70 | 109 | 외부 | 7 | 300
17238 | A0021_E43C0 | A0021 | E43C0 | F21 | 113 | 127 | 선행의장부 | 7 | 300
17239 | A0021_E43C0 | A0021 | E43C0 | H32 | 131 | 139 | 선행도장부 | 7 | 300
17240 | A0021_E43C0 | A0021 | E43C0 | JX1 | 153 | 155 | 의장1부 | 7 | 300
17241 | A0021_E44C0 | A0021 | E44C0 | C11 | 145 | 158 | 선각공장 | 3.5 | 310
17242 | A0021_E44C0 | A0021 | E44C0 | F21 | 161 | 172 | 선행의장부 | 3.5 | 310
17243 | A0021_E44C1 | A0021 | E44C1 | G41 | 161 | 172 | 선행의장부 | 3.5 | 640
17244 | A0021_E44C1 | A0021 | E44C1 | H32 | 174 | 187 | 선행도장부 | 3.5 | 640
17245 | A0021_E44C1 | A0021 | E44C1 | JMX1 | 197 | 209 | 의장1부 | 3.5 | 640
17246 | A0021_E44C1 | A0021 | E44C1 | NN4B | 214 | 235 | 1도크 | 3.5 | 640
17247 | A0021_E45C0 | A0021 | E45C0 | C11 | 147 | 159 | 선각공장 | 3.5 | 222.75
17248 | A0021_E45C0 | A0021 | E45C0 | F21 | 161 | 172 | 선행의장부 | 3.5 | 222.75
17249 | A0021_E46P0 | A0021 | E46P0 | C11 | 151 | 161 | 선각공장 | 2 | 104.5
17250 | A0021_E46P0 | A0021 | E46P0 | F21 | 165 | 168 | 선행의장부 | 2 | 104.5
17251 | A0021_E46P0 | A0021 | E46P0 | H32 | 172 | 180 | 선행도장부 | 2 | 104.5
17252 | A0021_E46P0 | A0021 | E46P0 | JMX1 | 187 | 197 | 의장1부 | 2 | 104.5
17253 | A0021_E46P0 | A0021 | E46P0 | NN4B | 202 | 218 | 1도크 | 2 | 104.5
17254 | A0021_E46S0 | A0021 | E46S0 | C11 | 151 | 161 | 선각공장 | 4 | 95
17255 | A0021_E46S0 | A0021 | E46S0 | F21 | 165 | 168 | 선행의장부 | 4 | 95
17256 | A0021_E46S0 | A0021 | E46S0 | H32 | 172 | 180 | 선행도장부 | 4 | 95
17257 | A0021_E46S0 | A0021 | E46S0 | JMX1 | 187 | 197 | 의장1부 | 4 | 95
17258 | A0021_E46S0 | A0021 | E46S0 | NN4B | 202 | 218 | 1도크 | 4 | 95
17259 | A0021_E513P | A0021 | E513P | CC13 | 130 | 134 | 대조립 1공장 | 9.5 | 142.5
17260 | A0021_E513P | A0021 | E513P | F21 | 138 | 141 | 선행의장부 | 9.5 | 142.5
17261 | A0021_E513S | A0021 | E513S | CC13 | 130 | 134 | 대조립 1공장 | 9.5 | 142.5
17262 | A0021_E513S | A0021 | E513S | F21 | 138 | 141 | 선행의장부 | 9.5 | 142.5
17263 | A0021_E51P0 | A0021 | E51P0 | C11 | 145 | 158 | 대조립 1공장 | 3.5 | 172.5
17264 | A0021_E51P0 | A0021 | E51P0 | F21 | 162 | 167 | 선행의장부 | 3.5 | 172.5
17265 | A0021_E51P0 | A0021 | E51P0 | H32 | 169 | 179 | 선행도장부 | 3.5 | 172.5
17266 | A0021_E51P0 | A0021 | E51P0 | JMX1 | 193 | 203 | 의장1부 | 3.5 | 172.5
17267 | A0021_E51P0 | A0021 | E51P0 | NN4B | 208 | 225 | 1도크 | 3.5 | 172.5
17268 | A0021_E51S0 | A0021 | E51S0 | C11 | 145 | 158 | 대조립 1공장 | 3.5 | 172.5
17269 | A0021_E51S0 | A0021 | E51S0 | F21 | 162 | 167 | 선행의장부 | 3.5 | 172.5
17270 | A0021_E51S0 | A0021 | E51S0 | H32 | 169 | 179 | 선행도장부 | 3.5 | 172.5
17271 | A0021_E51S0 | A0021 | E51S0 | JMX1 | 193 | 203 | 의장1부 | 3.5 | 172.5
17272 | A0021_E51S0 | A0021 | E51S0 | NN4B | 208 | 225 | 1도크 | 3.5 | 172.5
17273 | A0021_E523P | A0021 | E523P | CC13 | 109 | 117 | 대조립 1공장 | 7 | 112
17274 | A0021_E523S | A0021 | E523S | CC13 | 109 | 117 | 대조립 1공장 | 7 | 112
17275 | A0021_E524P | A0021 | E524P | CC13 | 116 | 126 | 대조립 1공장 | 7 | 112
17276 | A0021_E524P | A0021 | E524P | F21 | 130 | 131 | 선행의장부 | 7 | 112
17277 | A0021_E524S | A0021 | E524S | CC13 | 116 | 126 | 대조립 1공장 | 7 | 112
17278 | A0021_E524S | A0021 | E524S | F21 | 130 | 131 | 선행의장부 | 7 | 112
17279 | A0021_E52P0 | A0021 | E52P0 | C11 | 133 | 147 | 대조립 1공장 | 7 | 240
17280 | A0021_E52P0 | A0021 | E52P0 | F21 | 151 | 160 | 선행의장부 | 7 | 240
17281 | A0021_E52P0 | A0021 | E52P0 | H32 | 162 | 174 | 선행도장부 | 7 | 240
17282 | A0021_E52P0 | A0021 | E52P0 | JX1 | 188 | 193 | 의장1부 | 7 | 240
17283 | A0021_E52P3 | A0021 | E52P3 | LN4B | 204 | 232 | 1도크 | 9 | 240
17284 | A0021_E52S0 | A0021 | E52S0 | C11 | 133 | 147 | 대조립 1공장 | 7 | 240
17285 | A0021_E52S0 | A0021 | E52S0 | F21 | 151 | 160 | 선행의장부 | 7 | 240
17286 | A0021_E52S0 | A0021 | E52S0 | H32 | 162 | 174 | 선행도장부 | 7 | 240
17287 | A0021_E52S0 | A0021 | E52S0 | JX1 | 188 | 193 | 의장1부 | 7 | 240
17288 | A0021_E52S3 | A0021 | E52S3 | LN4B | 204 | 232 | 1도크 | 9 | 240
17289 | A0021_E53P0 | A0021 | E53P0 | C11 | 161 | 173 | 대조립 1공장 | 6 | 321.75
17290 | A0021_E53P0 | A0021 | E53P0 | F21 | 176 | 182 | 선행의장부 | 6 | 321.75
17291 | A0021_E53P1 | A0021 | E53P1 | G41 | 188 | 200 | 선행의장부 | 6 | 680
17292 | A0021_E53P1 | A0021 | E53P1 | H32 | 202 | 214 | 선행도장부 | 6 | 680
17293 | A0021_E53P1 | A0021 | E53P1 | JMX1 | 217 | 232 | 의장1부 | 6 | 680
17294 | A0021_E53P1 | A0021 | E53P1 | NN4B | 237 | 258 | 1도크 | 6 | 680
17295 | A0021_E53S0 | A0021 | E53S0 | C11 | 161 | 173 | 대조립 1공장 | 6 | 321.75
17296 | A0021_E53S0 | A0021 | E53S0 | F21 | 176 | 182 | 선행의장부 | 6 | 321.75
17297 | A0021_E53S1 | A0021 | E53S1 | G41 | 188 | 200 | 선행의장부 | 6 | 680
17298 | A0021_E53S1 | A0021 | E53S1 | H32 | 202 | 214 | 선행도장부 | 6 | 680
17299 | A0021_E53S1 | A0021 | E53S1 | JMX1 | 217 | 232 | 의장1부 | 6 | 680
17300 | A0021_E53S1 | A0021 | E53S1 | NN4B | 237 | 258 | 1도크 | 6 | 680
17301 | A0021_E54P0 | A0021 | E54P0 | C11 | 167 | 179 | 대조립 2공장 | 6 | 280
17302 | A0021_E54P0 | A0021 | E54P0 | F21 | 181 | 186 | 선행의장부 | 6 | 280
17303 | A0021_E54S0 | A0021 | E54S0 | C11 | 167 | 179 | 대조립 2공장 | 6 | 280
17304 | A0021_E54S0 | A0021 | E54S0 | F21 | 181 | 186 | 선행의장부 | 6 | 280
17305 | A0021_E55C0 | A0021 | E55C0 | C11 | 172 | 182 | 대조립 1공장 | 7 | 276.75
17306 | A0021_E55C0 | A0021 | E55C0 | F21 | 186 | 197 | 선행의장부 | 7 | 276.75
17307 | A0021_E55C0 | A0021 | E55C0 | H32 | 201 | 211 | 선행도장부 | 7 | 276.75
17308 | A0021_E55C0 | A0021 | E55C0 | JMX1 | 217 | 232 | 의장1부 | 7 | 276.75
17309 | A0021_E55C0 | A0021 | E55C0 | NN4B | 237 | 258 | 1도크 | 7 | 276.75
17310 | A0021_F113A | A0021 | F113A | CC13 | 139 | 151 | 외부 | 5.5 | 60.5
17311 | A0021_F11A0 | A0021 | F11A0 | C11 | 139 | 176 | 외부 | 9 | 99
17312 | A0021_F11A0 | A0021 | F11A0 | H32 | 188 | 200 | 선행도장부 | 9 | 99
17313 | A0021_F11A0 | A0021 | F11A0 | JX1 | 208 | 210 | 의장1부 | 9 | 99
17314 | A0021_F11A3 | A0021 | F11A3 | LN4B | 240 | 270 | 1도크 | 23 | 1428
17315 | A0021_F213A | A0021 | F213A | CC13 | 145 | 153 | 외부 | 5 | 55
17316 | A0021_F21A0 | A0021 | F21A0 | C11 | 145 | 182 | 외부 | 10.5 | 148.5
17317 | A0021_F21A0 | A0021 | F21A0 | H32 | 190 | 203 | 선행도장부 | 10.5 | 148.5
17318 | A0021_F21A0 | A0021 | F21A0 | JX1 | 210 | 214 | 의장1부 | 10.5 | 148.5
17319 | A0021_F31A0 | A0021 | F31A0 | CH32 | 183 | 200 | 외부 | 7 | 140
17320 | A0021_F417P | A0021 | F417P | CC13 | 146 | 154 | 외부 | 7 | 80.5
17321 | A0021_F417S | A0021 | F417S | CC13 | 146 | 154 | 외부 | 7 | 80.5
17322 | A0021_F41P0 | A0021 | F41P0 | CF21 | 189 | 195 | 외부 | 10 | 322.5
17323 | A0021_F41P0 | A0021 | F41P0 | H32 | 201 | 211 | 선행도장부 | 10 | 322.5
17324 | A0021_F41P3 | A0021 | F41P3 | LN4B | 252 | 277 | 1도크 | 11 | 1075
17325 | A0021_F41S0 | A0021 | F41S0 | CF21 | 189 | 195 | 외부 | 10 | 322.5
17326 | A0021_F41S0 | A0021 | F41S0 | H32 | 201 | 211 | 선행도장부 | 10 | 322.5
17327 | A0021_F42A0 | A0021 | F42A0 | CH32 | 183 | 204 | 외부 | 9 | 234
17328 | A0021_F71P0 | A0021 | F71P0 | C11 | 158 | 175 | 외부 | 4.5 | 45
17329 | A0021_F71P0 | A0021 | F71P0 | H32 | 187 | 194 | 선행도장부 | 4.5 | 45
17330 | A0021_F71S0 | A0021 | F71S0 | C11 | 158 | 175 | 외부 | 4.5 | 45
17331 | A0021_F71S0 | A0021 | F71S0 | H32 | 187 | 194 | 선행도장부 | 4.5 | 45
17332 | A0021_F72P0 | A0021 | F72P0 | C11 | 158 | 175 | 외부 | 4.5 | 47.25
17333 | A0021_F72P0 | A0021 | F72P0 | H32 | 187 | 194 | 선행도장부 | 4.5 | 47.25
17334 | A0021_F72S0 | A0021 | F72S0 | C11 | 158 | 175 | 외부 | 4.5 | 47.25
17335 | A0021_F72S0 | A0021 | F72S0 | H32 | 187 | 194 | 선행도장부 | 4.5 | 47.25
17336 | A0021_F73P0 | A0021 | F73P0 | C11 | 158 | 175 | 외부 | 4.5 | 47.25
17337 | A0021_F73P0 | A0021 | F73P0 | H32 | 187 | 194 | 선행도장부 | 4.5 | 47.25
17338 | A0021_F73S0 | A0021 | F73S0 | C11 | 158 | 175 | 외부 | 4.5 | 47.25
17339 | A0021_F73S0 | A0021 | F73S0 | H32 | 187 | 194 | 선행도장부 | 4.5 | 47.25
17340 | A0021_F74C0 | A0021 | F74C0 | C11 | 158 | 175 | 외부 | 4.5 | 45
17341 | A0021_F74C0 | A0021 | F74C0 | H32 | 187 | 194 | 선행도장부 | 4.5 | 45
17342 | A0021_H11P1 | A0021 | H11P1 | GJX1 | 132 | 147 | 외부 | 4.5 | 360
17343 | A0021_H11P3 | A0021 | H11P3 | LL64 | 226 | 236 | 외부 | 10 | 510
17344 | A0021_H11P3 | A0021 | H11P3 | NN4B | 259 | 277 | 선실공장 | 10 | 510
17345 | A0021_H21P1 | A0021 | H21P1 | GJX1 | 132 | 147 | 외부 | 3.5 | 370
17346 | A0021_H22P1 | A0021 | H22P1 | GJX1 | 132 | 147 | 외부 | 3.5 | 367.5
17347 | A0021_H23P1 | A0021 | H23P1 | GJX1 | 132 | 147 | 외부 | 3.5 | 300
17348 | A0021_H23P3 | A0021 | H23P3 | LL64 | 226 | 236 | 외부 | 10.5 | 535.5
17349 | A0021_H23P3 | A0021 | H23P3 | NN4B | 263 | 279 | 선실공장 | 10.5 | 535.5
17350 | A0021_H24P1 | A0021 | H24P1 | GJX1 | 132 | 147 | 외부 | 3.5 | 300
17351 | A0021_H25P1 | A0021 | H25P1 | GJX1 | 132 | 147 | 외부 | 3.5 | 300
17352 | A0021_H26P1 | A0021 | H26P1 | GJX1 | 132 | 147 | 외부 | 3.5 | 260
17353 | A0021_H27P1 | A0021 | H27P1 | GJX1 | 132 | 147 | 외부 | 3.5 | 273
17354 | A0021_H28A0 | A0021 | H28A0 | CJX1 | 134 | 158 | 외부 | 3.5 | 210
17355 | A0021_H52P0 | A0021 | H52P0 | CH32 | 134 | 158 | 외부 | 6 | 78
17356 | A0021_H52S0 | A0021 | H52S0 | CH32 | 134 | 158 | 외부 | 6 | 78
17357 | A0021_H91A0 | A0021 | H91A0 | CF61 | 154 | 162 | 외부 | 2 | 7
17358 | A0021_L11P0 | A0021 | L11P0 | H32 | 209 | 222 | 외부 | 5.797 | 263.0202
17359 | A0021_L11P0 | A0021 | L11P0 | NN4B | 246 | 267 | 1도크 | 5.797 | 263.0202
17360 | A0021_L11S0 | A0021 | L11S0 | H32 | 209 | 222 | 외부 | 5.797 | 263.0202
17361 | A0021_L11S0 | A0021 | L11S0 | NN4B | 246 | 267 | 1도크 | 5.797 | 263.0202
17362 | A0021_L12P0 | A0021 | L12P0 | H32 | 160 | 173 | 외부 | 5.797 | 263.0202
17363 | A0021_L12P0 | A0021 | L12P0 | NN4B | 209 | 228 | 1도크 | 5.797 | 263.0202
17364 | A0021_L12S0 | A0021 | L12S0 | H32 | 160 | 173 | 외부 | 5.797 | 263.0202
17365 | A0021_L12S0 | A0021 | L12S0 | NN4B | 209 | 228 | 1도크 | 5.797 | 263.0202
17366 | A0021_L13P0 | A0021 | L13P0 | H32 | 160 | 173 | 외부 | 5.797 | 263.0202
17367 | A0021_L13P0 | A0021 | L13P0 | NN4B | 210 | 229 | 1도크 | 5.797 | 263.0202
17368 | A0021_L13S0 | A0021 | L13S0 | H32 | 160 | 173 | 외부 | 5.797 | 263.0202
17369 | A0021_L13S0 | A0021 | L13S0 | NN4B | 210 | 229 | 1도크 | 5.797 | 263.0202
17370 | A0021_L14P0 | A0021 | L14P0 | H32 | 160 | 173 | 외부 | 5.797 | 263.0202
17371 | A0021_L14P0 | A0021 | L14P0 | NN4B | 210 | 229 | 1도크 | 5.797 | 263.0202
17372 | A0021_L14S0 | A0021 | L14S0 | H32 | 160 | 173 | 외부 | 5.797 | 263.0202
17373 | A0021_L14S0 | A0021 | L14S0 | NN4B | 210 | 229 | 1도크 | 5.797 | 263.0202
17374 | A0021_L15P0 | A0021 | L15P0 | H32 | 161 | 174 | 외부 | 5.797 | 263.0202
17375 | A0021_L15P0 | A0021 | L15P0 | NN4B | 214 | 235 | 1도크 | 5.797 | 263.0202
17376 | A0021_L15S0 | A0021 | L15S0 | H32 | 161 | 174 | 외부 | 5.797 | 263.0202
17377 | A0021_L15S0 | A0021 | L15S0 | NN4B | 214 | 235 | 1도크 | 5.797 | 263.0202
17378 | A0021_L16P0 | A0021 | L16P0 | H32 | 161 | 174 | 외부 | 5.797 | 263.0202
17379 | A0021_L16P0 | A0021 | L16P0 | NN4B | 214 | 235 | 1도크 | 5.797 | 263.0202
17380 | A0021_L16S0 | A0021 | L16S0 | H32 | 161 | 174 | 외부 | 5.797 | 263.0202
17381 | A0021_L16S0 | A0021 | L16S0 | NN4B | 214 | 235 | 1도크 | 5.797 | 263.0202
17382 | A0021_L17P0 | A0021 | L17P0 | H32 | 161 | 174 | 외부 | 5.797 | 263.0202
17383 | A0021_L17P0 | A0021 | L17P0 | NN4B | 214 | 235 | 1도크 | 5.797 | 263.0202
17384 | A0021_L17S0 | A0021 | L17S0 | H32 | 161 | 174 | 외부 | 5.797 | 263.0202
17385 | A0021_L17S0 | A0021 | L17S0 | NN4B | 214 | 235 | 1도크 | 5.797 | 263.0202
17386 | A0021_L18P0 | A0021 | L18P0 | H32 | 186 | 197 | 외부 | 5.797 | 263.0202
17387 | A0021_L18P0 | A0021 | L18P0 | NN4B | 245 | 266 | 1도크 | 5.797 | 263.0202
17388 | A0021_L18S0 | A0021 | L18S0 | H32 | 186 | 197 | 외부 | 5.797 | 263.0202
17389 | A0021_L18S0 | A0021 | L18S0 | NN4B | 245 | 266 | 1도크 | 5.797 | 263.0202
17390 | A0021_L19P0 | A0021 | L19P0 | H32 | 186 | 197 | 외부 | 5.797 | 263.0202
17391 | A0021_L19P0 | A0021 | L19P0 | NN4B | 245 | 266 | 1도크 | 5.797 | 263.0202
17392 | A0021_L19S0 | A0021 | L19S0 | H32 | 186 | 197 | 외부 | 5.797 | 263.0202
17393 | A0021_L19S0 | A0021 | L19S0 | NN4B | 245 | 266 | 1도크 | 5.797 | 263.0202
17394 | A0021_L20P0 | A0021 | L20P0 | H32 | 186 | 197 | 외부 | 5.797 | 263.0202
17395 | A0021_L20P0 | A0021 | L20P0 | NN4B | 245 | 266 | 1도크 | 5.797 | 263.0202
17396 | A0021_L20S0 | A0021 | L20S0 | H32 | 186 | 197 | 외부 | 5.797 | 263.0202
17397 | A0021_L20S0 | A0021 | L20S0 | NN4B | 245 | 266 | 1도크 | 5.797 | 263.0202
17398 | A0021_L21P0 | A0021 | L21P0 | H32 | 201 | 214 | 외부 | 5.797 | 263.0202
17399 | A0021_L21P0 | A0021 | L21P0 | NN4B | 249 | 270 | 1도크 | 5.797 | 263.0202
17400 | A0021_L21S0 | A0021 | L21S0 | H32 | 201 | 214 | 외부 | 5.797 | 263.0202
17401 | A0021_L21S0 | A0021 | L21S0 | NN4B | 249 | 270 | 1도크 | 5.797 | 263.0202
17402 | A0021_L22P0 | A0021 | L22P0 | H32 | 201 | 214 | 외부 | 5.797 | 263.0202
17403 | A0021_L22P0 | A0021 | L22P0 | NN4B | 249 | 270 | 1도크 | 5.797 | 263.0202
17404 | A0021_L22S0 | A0021 | L22S0 | H32 | 201 | 214 | 외부 | 5.797 | 263.0202
17405 | A0021_L22S0 | A0021 | L22S0 | NN4B | 249 | 270 | 1도크 | 5.797 | 263.0202
17406 | A0021_L23P0 | A0021 | L23P0 | H32 | 201 | 214 | 외부 | 5.797 | 263.0202
17407 | A0021_L23P0 | A0021 | L23P0 | NN4B | 259 | 277 | 1도크 | 5.797 | 263.0202
17408 | A0021_L23S0 | A0021 | L23S0 | H32 | 201 | 214 | 외부 | 5.797 | 263.0202
17409 | A0021_L23S0 | A0021 | L23S0 | NN4B | 259 | 277 | 1도크 | 5.797 | 263.0202
17410 | A0021_L24P0 | A0021 | L24P0 | H32 | 201 | 214 | 외부 | 5.797 | 263.0202
17411 | A0021_L24P0 | A0021 | L24P0 | NN4B | 259 | 277 | 1도크 | 5.797 | 263.0202
17412 | A0021_L24S0 | A0021 | L24S0 | H32 | 201 | 214 | 외부 | 5.797 | 263.0202
17413 | A0021_L24S0 | A0021 | L24S0 | NN4B | 259 | 277 | 1도크 | 5.797 | 263.0202
17414 | A0021_L25P0 | A0021 | L25P0 | H32 | 215 | 229 | 외부 | 5.797 | 263.0202
17415 | A0021_L25P0 | A0021 | L25P0 | NN4B | 258 | 274 | 1도크 | 5.797 | 263.0202
17416 | A0021_L25S0 | A0021 | L25S0 | H32 | 215 | 229 | 외부 | 5.797 | 263.0202
17417 | A0021_L25S0 | A0021 | L25S0 | NN4B | 258 | 274 | 1도크 | 5.797 | 263.0202
17418 | A0021_L26P0 | A0021 | L26P0 | H32 | 215 | 229 | 외부 | 5.797 | 263.0202
17419 | A0021_L26P0 | A0021 | L26P0 | NN4B | 258 | 274 | 1도크 | 5.797 | 263.0202
17420 | A0021_L26S0 | A0021 | L26S0 | H32 | 215 | 229 | 외부 | 5.797 | 263.0202
17421 | A0021_L26S0 | A0021 | L26S0 | NN4B | 258 | 274 | 1도크 | 5.797 | 263.0202
17422 | A0021_L27P0 | A0021 | L27P0 | H32 | 222 | 238 | 외부 | 5.797 | 263.0202
17423 | A0021_L27P0 | A0021 | L27P0 | NN4B | 264 | 280 | 1도크 | 5.797 | 263.0202
17424 | A0021_L27S0 | A0021 | L27S0 | H32 | 222 | 238 | 외부 | 5.797 | 263.0202
17425 | A0021_L27S0 | A0021 | L27S0 | NN4B | 264 | 280 | 1도크 | 5.797 | 263.0202
17426 | A0021_L28P0 | A0021 | L28P0 | H32 | 222 | 238 | 외부 | 5.797 | 263.0202
17427 | A0021_L28P0 | A0021 | L28P0 | NN4B | 264 | 280 | 1도크 | 5.797 | 263.0202
17428 | A0021_L28S0 | A0021 | L28S0 | H32 | 222 | 238 | 외부 | 5.797 | 263.0202
17429 | A0021_L28S0 | A0021 | L28S0 | NN4B | 264 | 280 | 1도크 | 5.797 | 263.0202
17430 | A0021_L29P0 | A0021 | L29P0 | H32 | 215 | 229 | 외부 | 5.797 | 263.0202
17431 | A0021_L29P0 | A0021 | L29P0 | NN4B | 265 | 281 | 1도크 | 5.797 | 263.0202
17432 | A0021_L29S0 | A0021 | L29S0 | H32 | 215 | 229 | 외부 | 5.797 | 263.0202
17433 | A0021_L29S0 | A0021 | L29S0 | NN4B | 265 | 281 | 1도크 | 5.797 | 263.0202
17434 | A0021_L30P0 | A0021 | L30P0 | H32 | 182 | 195 | 외부 | 5.797 | 263.0202
17435 | A0021_L30P0 | A0021 | L30P0 | NN4B | 243 | 264 | 1도크 | 5.797 | 263.0202
17436 | A0021_L30S0 | A0021 | L30S0 | H32 | 182 | 195 | 외부 | 5.797 | 263.0202
17437 | A0021_L30S0 | A0021 | L30S0 | NN4B | 243 | 264 | 1도크 | 5.797 | 263.0202
17438 | A0021_L31P0 | A0021 | L31P0 | H32 | 182 | 195 | 외부 | 5.797 | 263.0202
17439 | A0021_L31P0 | A0021 | L31P0 | NN4B | 243 | 264 | 1도크 | 5.797 | 263.0202
17440 | A0021_L31S0 | A0021 | L31S0 | H32 | 182 | 195 | 외부 | 5.797 | 263.0202
17441 | A0021_L31S0 | A0021 | L31S0 | NN4B | 243 | 264 | 1도크 | 5.797 | 263.0202
17442 | A0021_L32P0 | A0021 | L32P0 | H32 | 182 | 195 | 외부 | 5.797 | 263.0202
17443 | A0021_L32P0 | A0021 | L32P0 | NN4B | 243 | 264 | 1도크 | 5.797 | 263.0202
17444 | A0021_L32S0 | A0021 | L32S0 | H32 | 182 | 195 | 외부 | 5.797 | 263.0202
17445 | A0021_L32S0 | A0021 | L32S0 | NN4B | 243 | 264 | 1도크 | 5.797 | 263.0202
17446 | A0021_M31P0 | A0021 | M31P0 | CH64 | 105 | 138 | 외부 | 4 | 135
17447 | A0021_M31P3 | A0021 | M31P3 | L41 | 139 | 218 | 외부 | 9 | 306
17448 | A0021_M31P3 | A0021 | M31P3 | NN4B | 244 | 265 | 1도크 | 9 | 306
17449 | A0021_M31S0 | A0021 | M31S0 | CH64 | 105 | 138 | 외부 | 4 | 120
17450 | A0021_M32P0 | A0021 | M32P0 | CH64 | 105 | 138 | 외부 | 4.5 | 135
17451 | A0021_M32S0 | A0021 | M32S0 | CH64 | 105 | 138 | 외부 | 4.5 | 120
17452 | A0021_M33P0 | A0021 | M33P0 | CH64 | 105 | 138 | 외부 | 4.5 | 162
17453 | A0021_M33S0 | A0021 | M33S0 | CH64 | 105 | 138 | 외부 | 4.5 | 144
17454 | A0021_M41P0 | A0021 | M41P0 | CH64 | 105 | 138 | 외부 | 10 | 300
17455 | A0021_M41S0 | A0021 | M41S0 | CH64 | 105 | 138 | 외부 | 10 | 300
17456 | A0021_N113P | A0021 | N113P | CC13 | 104 | 113 | 선각공장 | 15.5 | 310
17457 | A0021_N113P | A0021 | N113P | F21 | 116 | 117 | 선행의장부 | 15.5 | 310
17458 | A0021_N113S | A0021 | N113S | CC13 | 104 | 113 | 선각공장 | 10.5 | 210
17459 | A0021_N123P | A0021 | N123P | CC13 | 110 | 124 | 선각공장 | 20 | 430
17460 | A0021_N123S | A0021 | N123S | CC13 | 110 | 124 | 선각공장 | 16.5 | 330
17461 | A0021_N133P | A0021 | N133P | CC13 | 110 | 125 | 선각공장 | 20 | 510
17462 | A0021_N133P | A0021 | N133P | F21 | 126 | 127 | 선행의장부 | 20 | 510
17463 | A0021_N133S | A0021 | N133S | CC13 | 110 | 125 | 선각공장 | 20 | 410
17464 | A0021_N133S | A0021 | N133S | F21 | 126 | 127 | 선행의장부 | 20 | 410
17465 | A0021_N143P | A0021 | N143P | CC13 | 112 | 130 | 선각공장 | 20 | 530
17466 | A0021_N143P | A0021 | N143P | F21 | 131 | 132 | 선행의장부 | 20 | 530
17467 | A0021_N143S | A0021 | N143S | CC13 | 112 | 130 | 선각공장 | 20 | 430
17468 | A0021_N143S | A0021 | N143S | F21 | 131 | 132 | 선행의장부 | 20 | 430
17469 | A0021_N183P | A0021 | N183P | CC13 | 158 | 168 | 선각공장 | 8 | 148
17470 | A0021_N183S | A0021 | N183S | CC13 | 158 | 168 | 선각공장 | 8 | 148
17471 | A0021_N184P | A0021 | N184P | CC13 | 158 | 168 | 선각공장 | 7.5 | 138.75
17472 | A0021_N184S | A0021 | N184S | CC13 | 158 | 168 | 선각공장 | 7.5 | 138.75
17473 | A0021_N185P | A0021 | N185P | CC13 | 159 | 168 | 선각공장 | 5.5 | 101.75
17474 | A0021_N185S | A0021 | N185S | CC13 | 160 | 168 | 선각공장 | 5.5 | 101.75
17475 | A0021_N193P | A0021 | N193P | CC13 | 139 | 176 | 외부 | 7 | 119
17476 | A0021_N193S | A0021 | N193S | CC13 | 139 | 176 | 외부 | 7 | 119
17477 | A0021_N194P | A0021 | N194P | CC13 | 139 | 176 | 외부 | 8.5 | 144.5
17478 | A0021_N194S | A0021 | N194S | CC13 | 139 | 176 | 외부 | 8.5 | 144.5
17479 | A0021_N195P | A0021 | N195P | CC13 | 139 | 176 | 외부 | 7 | 119
17480 | A0021_N195S | A0021 | N195S | CC13 | 139 | 176 | 외부 | 7 | 119
17481 | A0021_N197P | A0021 | N197P | CC13 | 139 | 179 | 외부 | 5.5 | 93.5
17482 | A0021_N197S | A0021 | N197S | CC13 | 139 | 179 | 외부 | 5.5 | 93.5
17483 | A0021_N203P | A0021 | N203P | CC13 | 168 | 180 | 선각공장 | 12 | 192
17484 | A0021_N203S | A0021 | N203S | CC13 | 168 | 180 | 선각공장 | 12 | 192
17485 | A0021_N204P | A0021 | N204P | CC13 | 168 | 180 | 선각공장 | 9 | 144
17486 | A0021_N204S | A0021 | N204S | CC13 | 168 | 180 | 선각공장 | 9 | 144
17487 | A0021_N205P | A0021 | N205P | CC13 | 168 | 180 | 선각공장 | 8 | 128
17488 | A0021_N205S | A0021 | N205S | CC13 | 168 | 180 | 선각공장 | 8 | 128
17489 | A0021_N207P | A0021 | N207P | CC13 | 168 | 180 | 선각공장 | 6.5 | 104
17490 | A0021_N207S | A0021 | N207S | CC13 | 168 | 180 | 선각공장 | 6.5 | 104
17491 | A0021_N213P | A0021 | N213P | CC13 | 169 | 180 | 선각공장 | 11.5 | 195.5
17492 | A0021_N213S | A0021 | N213S | CC13 | 169 | 180 | 선각공장 | 11.5 | 195.5
17493 | A0021_N214P | A0021 | N214P | CC13 | 169 | 180 | 선각공장 | 9 | 153
17494 | A0021_N214S | A0021 | N214S | CC13 | 169 | 180 | 선각공장 | 9 | 153
17495 | A0021_N215P | A0021 | N215P | CC13 | 169 | 180 | 선각공장 | 8 | 136
17496 | A0021_N215S | A0021 | N215S | CC13 | 169 | 180 | 선각공장 | 8 | 136
17497 | A0021_N217P | A0021 | N217P | CC13 | 167 | 176 | 선각공장 | 9.5 | 161.5
17498 | A0021_N217S | A0021 | N217S | CC13 | 167 | 176 | 선각공장 | 9.5 | 161.5
17499 | A0021_N223P | A0021 | N223P | C12 | 167 | 167 | 대조립 1공장 | 10.5 | 178.5
17500 | A0021_N223P | A0021 | N223P | C13 | 168 | 176 | 대조립 2공장 | 10.5 | 178.5
17501 | A0021_N223S | A0021 | N223S | C12 | 167 | 167 | 대조립 1공장 | 10.5 | 178.5
17502 | A0021_N223S | A0021 | N223S | C13 | 168 | 176 | 대조립 2공장 | 10.5 | 178.5
17503 | A0021_N224P | A0021 | N224P | C12 | 167 | 167 | 대조립 1공장 | 8 | 136
17504 | A0021_N224P | A0021 | N224P | C13 | 168 | 176 | 대조립 2공장 | 8 | 136
17505 | A0021_N224S | A0021 | N224S | C12 | 167 | 167 | 대조립 1공장 | 8 | 136
17506 | A0021_N224S | A0021 | N224S | C13 | 168 | 176 | 대조립 2공장 | 8 | 136
17507 | A0021_N225P | A0021 | N225P | C12 | 167 | 167 | 대조립 1공장 | 9.5 | 161.5
17508 | A0021_N225P | A0021 | N225P | C13 | 168 | 176 | 대조립 2공장 | 9.5 | 161.5
17509 | A0021_N225S | A0021 | N225S | C12 | 167 | 167 | 대조립 1공장 | 9.5 | 161.5
17510 | A0021_N225S | A0021 | N225S | C13 | 168 | 176 | 대조립 2공장 | 9.5 | 161.5
17511 | A0021_N227P | A0021 | N227P | C12 | 167 | 167 | 대조립 1공장 | 9 | 153
17512 | A0021_N227P | A0021 | N227P | C13 | 168 | 176 | 대조립 2공장 | 9 | 153
17513 | A0021_N227S | A0021 | N227S | C12 | 167 | 167 | 대조립 1공장 | 9 | 153
17514 | A0021_N227S | A0021 | N227S | C13 | 168 | 176 | 대조립 2공장 | 9 | 153
17515 | A0021_N233P | A0021 | N233P | CC13 | 166 | 175 | 선각공장 | 8.5 | 140.25
17516 | A0021_N233S | A0021 | N233S | CC13 | 166 | 175 | 선각공장 | 8.5 | 140.25
17517 | A0021_N234P | A0021 | N234P | CC13 | 166 | 175 | 선각공장 | 8.5 | 140.25
17518 | A0021_N234S | A0021 | N234S | CC13 | 166 | 175 | 선각공장 | 8.5 | 140.25
17519 | A0021_N235P | A0021 | N235P | CC13 | 166 | 175 | 선각공장 | 8 | 132
17520 | A0021_N235S | A0021 | N235S | CC13 | 166 | 175 | 선각공장 | 8 | 132
17521 | A0021_N237P | A0021 | N237P | CC13 | 165 | 174 | 선각공장 | 9 | 148.5
17522 | A0021_N237S | A0021 | N237S | CC13 | 165 | 174 | 선각공장 | 9 | 148.5
17523 | A0021_N243P | A0021 | N243P | C12 | 154 | 154 | 선각공장 | 8 | 136
17524 | A0021_N243P | A0021 | N243P | C13 | 155 | 162 | 선각공장 | 8 | 136
17525 | A0021_N243S | A0021 | N243S | C12 | 154 | 154 | 선각공장 | 8 | 136
17526 | A0021_N243S | A0021 | N243S | C13 | 155 | 162 | 선각공장 | 8 | 136
17527 | A0021_N383P | A0021 | N383P | CC13 | 160 | 169 | 선각공장 | 18.5 | 370
17528 | A0021_N383S | A0021 | N383S | CC13 | 158 | 169 | 선각공장 | 18.5 | 370
17529 | A0021_N393P | A0021 | N393P | CC13 | 139 | 153 | 선각공장 | 15 | 255
17530 | A0021_N393P | A0021 | N393P | F21 | 155 | 160 | 선행의장부 | 15 | 255
17531 | A0021_N393S | A0021 | N393S | CC13 | 139 | 153 | 선각공장 | 15 | 255
17532 | A0021_N393S | A0021 | N393S | F21 | 155 | 160 | 선행의장부 | 15 | 255
17533 | A0021_N394P | A0021 | N394P | CC13 | 144 | 153 | 선각공장 | 5.5 | 93.5
17534 | A0021_N394S | A0021 | N394S | CC13 | 144 | 153 | 선각공장 | 5.5 | 93.5
17535 | A0021_N403P | A0021 | N403P | C12 | 162 | 162 | 대조립 1공장 | 7.5 | 120
17536 | A0021_N403P | A0021 | N403P | C13 | 165 | 173 | 외부 | 7.5 | 120
17537 | A0021_N403S | A0021 | N403S | C12 | 162 | 162 | 대조립 1공장 | 7.5 | 120
17538 | A0021_N403S | A0021 | N403S | C13 | 165 | 173 | 외부 | 7.5 | 120
17539 | A0021_N404P | A0021 | N404P | C12 | 162 | 162 | 대조립 1공장 | 5.5 | 88
17540 | A0021_N404P | A0021 | N404P | C13 | 165 | 173 | 외부 | 5.5 | 88
17541 | A0021_N404S | A0021 | N404S | C12 | 162 | 162 | 대조립 1공장 | 5.5 | 88
17542 | A0021_N404S | A0021 | N404S | C13 | 165 | 173 | 외부 | 5.5 | 88
17543 | A0021_N405P | A0021 | N405P | C12 | 162 | 162 | 대조립 1공장 | 6 | 96
17544 | A0021_N405P | A0021 | N405P | C13 | 167 | 175 | 외부 | 6 | 96
17545 | A0021_N405S | A0021 | N405S | C12 | 162 | 162 | 대조립 1공장 | 6 | 96
17546 | A0021_N405S | A0021 | N405S | C13 | 167 | 175 | 외부 | 6 | 96
17547 | A0021_N413P | A0021 | N413P | C12 | 168 | 168 | 2야드 판넬공장 | 8.5 | 144.5
17548 | A0021_N413P | A0021 | N413P | C13 | 169 | 179 | 2야드 대조립공장 | 8.5 | 144.5
17549 | A0021_N413S | A0021 | N413S | C12 | 168 | 168 | 2야드 판넬공장 | 8.5 | 144.5
17550 | A0021_N413S | A0021 | N413S | C13 | 169 | 179 | 2야드 대조립공장 | 8.5 | 144.5
17551 | A0021_N414P | A0021 | N414P | C12 | 168 | 168 | 2야드 판넬공장 | 7 | 119
17552 | A0021_N414P | A0021 | N414P | C13 | 169 | 179 | 2야드 대조립공장 | 7 | 119
17553 | A0021_N414S | A0021 | N414S | C12 | 168 | 168 | 2야드 판넬공장 | 7 | 119
17554 | A0021_N414S | A0021 | N414S | C13 | 169 | 179 | 2야드 대조립공장 | 7 | 119
17555 | A0021_N415P | A0021 | N415P | C12 | 168 | 168 | 2야드 판넬공장 | 8 | 136
17556 | A0021_N415P | A0021 | N415P | C13 | 169 | 179 | 2야드 대조립공장 | 8 | 136
17557 | A0021_N415S | A0021 | N415S | C12 | 168 | 168 | 2야드 판넬공장 | 8 | 136
17558 | A0021_N415S | A0021 | N415S | C13 | 169 | 179 | 2야드 대조립공장 | 8 | 136
17559 | A0021_N417P | A0021 | N417P | C12 | 168 | 168 | 2야드 판넬공장 | 6 | 102
17560 | A0021_N417P | A0021 | N417P | C13 | 169 | 179 | 2야드 대조립공장 | 6 | 102
17561 | A0021_N417S | A0021 | N417S | C12 | 168 | 168 | 2야드 판넬공장 | 6 | 102
17562 | A0021_N417S | A0021 | N417S | C13 | 169 | 179 | 2야드 대조립공장 | 6 | 102
17563 | A0021_N423P | A0021 | N423P | CC13 | 168 | 181 | 선각공장 | 8 | 136
17564 | A0021_N423S | A0021 | N423S | CC13 | 168 | 181 | 선각공장 | 8 | 136
17565 | A0021_N424P | A0021 | N424P | CC13 | 168 | 181 | 선각공장 | 11.5 | 195.5
17566 | A0021_N424S | A0021 | N424S | CC13 | 168 | 181 | 선각공장 | 11.5 | 195.5
17567 | A0021_N425P | A0021 | N425P | CC13 | 168 | 181 | 선각공장 | 10.5 | 178.5
17568 | A0021_N425S | A0021 | N425S | CC13 | 168 | 181 | 선각공장 | 10.5 | 178.5
17569 | A0021_N427P | A0021 | N427P | CC13 | 168 | 181 | 선각공장 | 9.5 | 161.5
17570 | A0021_N427S | A0021 | N427S | CC13 | 168 | 181 | 선각공장 | 9.5 | 161.5
17571 | A0021_N437P | A0021 | N437P | CC13 | 175 | 187 | 선각공장 | 14 | 231
17572 | A0021_N443P | A0021 | N443P | CC13 | 154 | 189 | 외부 | 13 | 214.5
17573 | A0021_N443S | A0021 | N443S | CC13 | 154 | 189 | 외부 | 13 | 214.5
17574 | A0021_N444P | A0021 | N444P | CC13 | 152 | 187 | 외부 | 14 | 231
17575 | A0021_N444S | A0021 | N444S | CC13 | 152 | 187 | 외부 | 14 | 231
17576 | A0021_N513P | A0021 | N513P | CC13 | 89 | 134 | 외부 | 16.5 | 330
17577 | A0021_N513S | A0021 | N513S | CC13 | 89 | 134 | 외부 | 16.5 | 330
17578 | A0021_N514P | A0021 | N514P | CC13 | 97 | 134 | 외부 | 10.5 | 210
17579 | A0021_N514S | A0021 | N514S | CC13 | 89 | 134 | 외부 | 10.5 | 210
17580 | A0021_N515P | A0021 | N515P | CC13 | 89 | 134 | 외부 | 8.5 | 170
17581 | A0021_N515S | A0021 | N515S | CC13 | 89 | 134 | 외부 | 8.5 | 170
17582 | A0021_N523P | A0021 | N523P | CC13 | 103 | 147 | 외부 | 14.5 | 275.5
17583 | A0021_N523S | A0021 | N523S | CC13 | 103 | 147 | 외부 | 14.5 | 275.5
17584 | A0021_N524P | A0021 | N524P | CC13 | 103 | 141 | 외부 | 8.5 | 161.5
17585 | A0021_N524S | A0021 | N524S | CC13 | 103 | 141 | 외부 | 8.5 | 161.5
17586 | A0021_N573P | A0021 | N573P | C12 | 145 | 145 | 대조립 2공장 | 8 | 160
17587 | A0021_N573P | A0021 | N573P | C13 | 147 | 155 | 외부 | 8 | 160
17588 | A0021_N573S | A0021 | N573S | C12 | 145 | 145 | 대조립 2공장 | 8 | 160
17589 | A0021_N573S | A0021 | N573S | C13 | 147 | 155 | 외부 | 8 | 160
17590 | A0021_N574P | A0021 | N574P | C12 | 141 | 141 | 대조립 2공장 | 5.5 | 110
17591 | A0021_N574P | A0021 | N574P | C13 | 144 | 153 | 외부 | 5.5 | 110
17592 | A0021_N574S | A0021 | N574S | C12 | 141 | 141 | 대조립 2공장 | 5.5 | 110
17593 | A0021_N574S | A0021 | N574S | C13 | 144 | 153 | 외부 | 5.5 | 110
17594 | A0021_N603P | A0021 | N603P | CC13 | 172 | 181 | 선각공장 | 9.5 | 152
17595 | A0021_N603S | A0021 | N603S | CC13 | 172 | 181 | 선각공장 | 9.5 | 152
17596 | A0021_N613P | A0021 | N613P | CC13 | 173 | 182 | 선각공장 | 9.5 | 161.5
17597 | A0021_N613S | A0021 | N613S | CC13 | 173 | 182 | 선각공장 | 9.5 | 161.5
17598 | A0021_N623P | A0021 | N623P | CC13 | 179 | 188 | 선각공장 | 4.5 | 76.5
17599 | A0021_N623S | A0021 | N623S | CC13 | 179 | 188 | 선각공장 | 4.5 | 76.5
17600 | A0021_N624P | A0021 | N624P | CC13 | 180 | 189 | 선각공장 | 7.5 | 127.5
17601 | A0021_N624S | A0021 | N624S | CC13 | 180 | 189 | 선각공장 | 7.5 | 127.5
17602 | A0021_N633P | A0021 | N633P | CC13 | 182 | 193 | 선각공장 | 11 | 181.5
17603 | A0021_N633S | A0021 | N633S | CC13 | 182 | 193 | 선각공장 | 11 | 181.5
17604 | A0021_N634P | A0021 | N634P | CC13 | 182 | 193 | 선각공장 | 7.5 | 123.75
17605 | A0021_N634S | A0021 | N634S | CC13 | 182 | 193 | 선각공장 | 7.5 | 123.75
17606 | A0021_N635P | A0021 | N635P | CC13 | 182 | 193 | 선각공장 | 5 | 82.5
17607 | A0021_N635S | A0021 | N635S | CC13 | 182 | 193 | 선각공장 | 5 | 82.5
17608 | A0021_N643P | A0021 | N643P | C12 | 155 | 155 | 2야드 판넬공장 | 8 | 132
17609 | A0021_N643P | A0021 | N643P | C13 | 158 | 168 | 2야드 대조립공장 | 8 | 132
17610 | A0021_N643S | A0021 | N643S | C12 | 155 | 155 | 2야드 판넬공장 | 8 | 132
17611 | A0021_N643S | A0021 | N643S | C13 | 158 | 168 | 2야드 대조립공장 | 8 | 132
17612 | A0021_N743P | A0021 | N743P | CC13 | 104 | 145 | 외부 | 10 | 120
17613 | A0021_N743S | A0021 | N743S | CC13 | 105 | 145 | 외부 | 10 | 120
17614 | A0021_N744P | A0021 | N744P | CC13 | 105 | 147 | 외부 | 15.5 | 248
17615 | A0021_N744S | A0021 | N744S | CC13 | 106 | 147 | 외부 | 15.5 | 248
17616 | A0021_N753P | A0021 | N753P | CC13 | 110 | 151 | 외부 | 16 | 288
17617 | A0021_N753S | A0021 | N753S | CC13 | 110 | 151 | 외부 | 16 | 288
17618 | A0021_N754P | A0021 | N754P | CC13 | 111 | 152 | 외부 | 11 | 176
17619 | A0021_N754S | A0021 | N754S | CC13 | 111 | 152 | 외부 | 11 | 176
17620 | A0021_N773P | A0021 | N773P | CC13 | 132 | 144 | 선각공장 | 20 | 440
17621 | A0021_N773P | A0021 | N773P | F21 | 147 | 148 | 선행의장부 | 20 | 440
17622 | A0021_N773S | A0021 | N773S | CC13 | 134 | 147 | 선각공장 | 20 | 440
17623 | A0021_N783P | A0021 | N783P | CC13 | 133 | 151 | 선각공장 | 18.5 | 370
17624 | A0021_N783S | A0021 | N783S | CC13 | 133 | 151 | 선각공장 | 18.5 | 370
17625 | A0021_N793P | A0021 | N793P | CC13 | 112 | 126 | 선각공장 | 17 | 306
17626 | A0021_N793P | A0021 | N793P | F21 | 130 | 131 | 선행의장부 | 17 | 306
17627 | A0021_N793S | A0021 | N793S | CC13 | 112 | 126 | 선각공장 | 17 | 306
17628 | A0021_N794P | A0021 | N794P | CC13 | 112 | 126 | 선각공장 | 6 | 102
17629 | A0021_N794S | A0021 | N794S | CC13 | 104 | 126 | 선각공장 | 6 | 102
17630 | A0021_N803P | A0021 | N803P | CC13 | 126 | 137 | 선각공장 | 14 | 224
17631 | A0021_N803S | A0021 | N803S | CC13 | 126 | 137 | 선각공장 | 14 | 224
17632 | A0021_N833P | A0021 | N833P | C12 | 151 | 151 | 선각공장 | 3.5 | 68.25
17633 | A0021_N833P | A0021 | N833P | C13 | 152 | 160 | 대조립 1공장 | 3.5 | 68.25
17634 | A0021_N833S | A0021 | N833S | C12 | 151 | 151 | 선각공장 | 3.5 | 68.25
17635 | A0021_N833S | A0021 | N833S | C13 | 152 | 160 | 대조립 1공장 | 3.5 | 68.25
17636 | A0021_N843P | A0021 | N843P | CC13 | 141 | 153 | 대조립 2공장 | 12 | 240
17637 | A0021_N843P | A0021 | N843P | F21 | 155 | 160 | 선행의장부 | 12 | 240
17638 | A0021_N843S | A0021 | N843S | CC13 | 141 | 153 | 대조립 2공장 | 12 | 240
17639 | A0021_N843S | A0021 | N843S | F21 | 155 | 160 | 선행의장부 | 12 | 240
17640 | A0021_N951A | A0021 | N951A | CC13 | 139 | 182 | 외부 | 5.797 | 263.0202
17641 | A0021_N953A | A0021 | N953A | CC13 | 139 | 182 | 외부 | 5 | 57.5
17642 | A0021_N992P | A0021 | N992P | CC13 | 152 | 161 | 선각공장 | 10 | 165
17643 | A0021_N992P | A0021 | N992P | F21 | 165 | 168 | 선행의장부 | 10 | 165
17644 | A0021_N992S | A0021 | N992S | CC13 | 151 | 161 | 선각공장 | 10 | 165
17645 | A0021_N992S | A0021 | N992S | F21 | 165 | 168 | 선행의장부 | 10 | 165
17646 | A0021_P31P0 | A0021 | P31P0 | H32 | 159 | 166 | 외부 | 2 | 36
17647 | A0021_P31P0 | A0021 | P31P0 | JX1 | 167 | 168 | 의장1부 | 2 | 36
17648 | A0021_P31S0 | A0021 | P31S0 | H32 | 159 | 166 | 외부 | 2 | 36
17649 | A0021_P31S0 | A0021 | P31S0 | JX1 | 167 | 168 | 의장1부 | 2 | 36
17650 | A0021_P33C0 | A0021 | P33C0 | H32 | 210 | 217 | 외부 | 2 | 43
17651 | A0021_P33C0 | A0021 | P33C0 | NN4B | 242 | 263 | 1도크 | 2 | 43
17652 | A0021_P34C0 | A0021 | P34C0 | H32 | 210 | 217 | 외부 | 2 | 43
17653 | A0021_P34C0 | A0021 | P34C0 | NN4B | 242 | 263 | 1도크 | 2 | 43
17654 | A0021_P41C0 | A0021 | P41C0 | CH32 | 148 | 161 | 외부 | 1 | 175.5
17655 | A0021_P41C0 | A0021 | P41C0 | NN4B | 252 | 273 | 1도크 | 1 | 175.5
17656 | A0021_P42P0 | A0021 | P42P0 | CH32 | 148 | 161 | 외부 | 1 | 216
17657 | A0021_P42P0 | A0021 | P42P0 | NN4B | 252 | 273 | 1도크 | 1 | 216
17658 | A0021_P42S0 | A0021 | P42S0 | CH32 | 148 | 161 | 외부 | 1 | 216
17659 | A0021_P42S0 | A0021 | P42S0 | NN4B | 252 | 273 | 1도크 | 1 | 216
17660 | A0021_P43C0 | A0021 | P43C0 | CH32 | 105 | 118 | 외부 | 1 | 175.5
17661 | A0021_P43C0 | A0021 | P43C0 | NN4B | 216 | 237 | 1도크 | 1 | 175.5
17662 | A0021_P44P0 | A0021 | P44P0 | CH32 | 105 | 118 | 외부 | 1 | 216
17663 | A0021_P44P0 | A0021 | P44P0 | NN4B | 216 | 237 | 1도크 | 1 | 216
17664 | A0021_P44S0 | A0021 | P44S0 | CH32 | 105 | 118 | 외부 | 1 | 216
17665 | A0021_P44S0 | A0021 | P44S0 | NN4B | 216 | 237 | 1도크 | 1 | 216
17666 | A0021_P45C0 | A0021 | P45C0 | CH32 | 107 | 125 | 외부 | 1 | 175.5
17667 | A0021_P45C0 | A0021 | P45C0 | NN4B | 216 | 237 | 1도크 | 1 | 175.5
17668 | A0021_P46P0 | A0021 | P46P0 | CH32 | 107 | 125 | 외부 | 1 | 216
17669 | A0021_P46P0 | A0021 | P46P0 | NN4B | 216 | 237 | 1도크 | 1 | 216
17670 | A0021_P46S0 | A0021 | P46S0 | CH32 | 107 | 125 | 외부 | 1 | 216
17671 | A0021_P46S0 | A0021 | P46S0 | NN4B | 216 | 237 | 1도크 | 1 | 216
17672 | A0021_P47C0 | A0021 | P47C0 | CH32 | 112 | 130 | 외부 | 1 | 175.5
17673 | A0021_P47C0 | A0021 | P47C0 | NN4B | 218 | 239 | 1도크 | 1 | 175.5
17674 | A0021_P48P0 | A0021 | P48P0 | CH32 | 112 | 130 | 외부 | 1 | 216
17675 | A0021_P48P0 | A0021 | P48P0 | NN4B | 218 | 239 | 1도크 | 1 | 216
17676 | A0021_P48S0 | A0021 | P48S0 | CH32 | 112 | 130 | 외부 | 1 | 216
17677 | A0021_P48S0 | A0021 | P48S0 | NN4B | 218 | 239 | 1도크 | 1 | 216
17678 | A0021_P49C0 | A0021 | P49C0 | CH32 | 117 | 133 | 외부 | 1 | 175.5
17679 | A0021_P49C0 | A0021 | P49C0 | NN4B | 218 | 239 | 1도크 | 1 | 175.5
17680 | A0021_P50P0 | A0021 | P50P0 | CH32 | 117 | 133 | 외부 | 1 | 216
17681 | A0021_P50P0 | A0021 | P50P0 | NN4B | 218 | 239 | 1도크 | 1 | 216
17682 | A0021_P50S0 | A0021 | P50S0 | CH32 | 117 | 133 | 외부 | 1 | 216
17683 | A0021_P50S0 | A0021 | P50S0 | NN4B | 218 | 239 | 1도크 | 1 | 216
17684 | A0021_P51C0 | A0021 | P51C0 | CH32 | 125 | 138 | 외부 | 1 | 175.5
17685 | A0021_P51C0 | A0021 | P51C0 | NN4B | 218 | 239 | 1도크 | 1 | 175.5
17686 | A0021_P52P0 | A0021 | P52P0 | CH32 | 125 | 138 | 외부 | 1 | 216
17687 | A0021_P52P0 | A0021 | P52P0 | NN4B | 218 | 239 | 1도크 | 1 | 216
17688 | A0021_P52S0 | A0021 | P52S0 | CH32 | 125 | 138 | 외부 | 1 | 216
17689 | A0021_P52S0 | A0021 | P52S0 | NN4B | 218 | 239 | 1도크 | 1 | 216
17690 | A0021_P53C0 | A0021 | P53C0 | CH32 | 153 | 166 | 외부 | 1 | 175.5
17691 | A0021_P53C0 | A0021 | P53C0 | NN4B | 251 | 272 | 1도크 | 1 | 175.5
17692 | A0021_P54P0 | A0021 | P54P0 | CH32 | 153 | 166 | 외부 | 1 | 216
17693 | A0021_P54P0 | A0021 | P54P0 | NN4B | 251 | 272 | 1도크 | 1 | 216
17694 | A0021_P54S0 | A0021 | P54S0 | CH32 | 153 | 166 | 외부 | 1 | 216
17695 | A0021_P54S0 | A0021 | P54S0 | NN4B | 251 | 272 | 1도크 | 1 | 216
17696 | A0021_P55C0 | A0021 | P55C0 | CH32 | 156 | 169 | 외부 | 1 | 175.5
17697 | A0021_P55C0 | A0021 | P55C0 | NN4B | 251 | 272 | 1도크 | 1 | 175.5
17698 | A0021_P56P0 | A0021 | P56P0 | CH32 | 156 | 169 | 외부 | 1 | 216
17699 | A0021_P56P0 | A0021 | P56P0 | NN4B | 251 | 272 | 1도크 | 1 | 216
17700 | A0021_P56S0 | A0021 | P56S0 | CH32 | 156 | 169 | 외부 | 1 | 216
17701 | A0021_P56S0 | A0021 | P56S0 | NN4B | 251 | 272 | 1도크 | 1 | 216
17702 | A0021_P57C0 | A0021 | P57C0 | CH32 | 161 | 174 | 외부 | 1 | 175.5
17703 | A0021_P57C0 | A0021 | P57C0 | NN4B | 251 | 272 | 1도크 | 1 | 175.5
17704 | A0021_P58P0 | A0021 | P58P0 | CH32 | 161 | 174 | 외부 | 1 | 216
17705 | A0021_P58P0 | A0021 | P58P0 | NN4B | 251 | 272 | 1도크 | 1 | 216
17706 | A0021_P58S0 | A0021 | P58S0 | CH32 | 161 | 174 | 외부 | 1 | 216
17707 | A0021_P58S0 | A0021 | P58S0 | NN4B | 251 | 272 | 1도크 | 1 | 216
17708 | A0021_P59C0 | A0021 | P59C0 | CH32 | 167 | 180 | 외부 | 1 | 175.5
17709 | A0021_P59C0 | A0021 | P59C0 | NN4B | 258 | 274 | 1도크 | 1 | 175.5
17710 | A0021_P60P0 | A0021 | P60P0 | CH32 | 167 | 180 | 외부 | 1 | 216
17711 | A0021_P60P0 | A0021 | P60P0 | NN4B | 258 | 274 | 1도크 | 1 | 216
17712 | A0021_P60S0 | A0021 | P60S0 | CH32 | 167 | 180 | 외부 | 1 | 216
17713 | A0021_P60S0 | A0021 | P60S0 | NN4B | 258 | 274 | 1도크 | 1 | 216
17714 | A0021_P61C0 | A0021 | P61C0 | CH32 | 170 | 183 | 외부 | 1 | 175.5
17715 | A0021_P61C0 | A0021 | P61C0 | NN4B | 258 | 274 | 1도크 | 1 | 175.5
17716 | A0021_P62P0 | A0021 | P62P0 | CH32 | 170 | 183 | 외부 | 1 | 216
17717 | A0021_P62P0 | A0021 | P62P0 | NN4B | 258 | 274 | 1도크 | 1 | 216
17718 | A0021_P62S0 | A0021 | P62S0 | CH32 | 170 | 183 | 외부 | 1 | 216
17719 | A0021_P62S0 | A0021 | P62S0 | NN4B | 258 | 274 | 1도크 | 1 | 216
17720 | A0021_P63C0 | A0021 | P63C0 | CH32 | 188 | 201 | 외부 | 1 | 175.5
17721 | A0021_P63C0 | A0021 | P63C0 | NN4B | 265 | 281 | 1도크 | 1 | 175.5
17722 | A0021_P64P0 | A0021 | P64P0 | CH32 | 188 | 201 | 외부 | 1 | 216
17723 | A0021_P64P0 | A0021 | P64P0 | NN4B | 265 | 281 | 1도크 | 1 | 216
17724 | A0021_P64S0 | A0021 | P64S0 | CH32 | 188 | 201 | 외부 | 1 | 216
17725 | A0021_P64S0 | A0021 | P64S0 | NN4B | 265 | 281 | 1도크 | 1 | 216
17726 | A0021_P65C0 | A0021 | P65C0 | CH32 | 194 | 207 | 외부 | 1 | 175.5
17727 | A0021_P65C0 | A0021 | P65C0 | NN4B | 265 | 281 | 1도크 | 1 | 175.5
17728 | A0021_P66P0 | A0021 | P66P0 | CH32 | 194 | 207 | 외부 | 1 | 216
17729 | A0021_P66P0 | A0021 | P66P0 | NN4B | 265 | 281 | 1도크 | 1 | 216
17730 | A0021_P66S0 | A0021 | P66S0 | CH32 | 194 | 207 | 외부 | 1 | 216
17731 | A0021_P66S0 | A0021 | P66S0 | NN4B | 265 | 281 | 1도크 | 1 | 216
17732 | A0021_P67C0 | A0021 | P67C0 | CH32 | 176 | 189 | 외부 | 1 | 175.5
17733 | A0021_P67C0 | A0021 | P67C0 | NN4B | 264 | 280 | 1도크 | 1 | 175.5
17734 | A0021_P68P0 | A0021 | P68P0 | CH32 | 176 | 189 | 외부 | 1 | 216
17735 | A0021_P68P0 | A0021 | P68P0 | NN4B | 264 | 280 | 1도크 | 1 | 216
17736 | A0021_P68S0 | A0021 | P68S0 | CH32 | 176 | 189 | 외부 | 1 | 216
17737 | A0021_P68S0 | A0021 | P68S0 | NN4B | 264 | 280 | 1도크 | 1 | 216
17738 | A0021_P69C0 | A0021 | P69C0 | CH32 | 182 | 195 | 외부 | 1 | 175.5
17739 | A0021_P69C0 | A0021 | P69C0 | NN4B | 264 | 280 | 1도크 | 1 | 175.5
17740 | A0021_P70P0 | A0021 | P70P0 | CH32 | 182 | 195 | 외부 | 1 | 216
17741 | A0021_P70P0 | A0021 | P70P0 | NN4B | 264 | 280 | 1도크 | 1 | 216
17742 | A0021_P70S0 | A0021 | P70S0 | CH32 | 182 | 195 | 외부 | 1 | 216
17743 | A0021_P70S0 | A0021 | P70S0 | NN4B | 264 | 280 | 1도크 | 1 | 216
17744 | A0021_P71C0 | A0021 | P71C0 | CH32 | 204 | 218 | 외부 | 1 | 175.5
17745 | A0021_P71C0 | A0021 | P71C0 | NN4B | 270 | 286 | 1도크 | 1 | 175.5
17746 | A0021_P72P0 | A0021 | P72P0 | CH32 | 204 | 218 | 외부 | 1 | 216
17747 | A0021_P72P0 | A0021 | P72P0 | NN4B | 270 | 286 | 1도크 | 1 | 216
17748 | A0021_P72S0 | A0021 | P72S0 | CH32 | 204 | 218 | 외부 | 1 | 216
17749 | A0021_P72S0 | A0021 | P72S0 | NN4B | 270 | 286 | 1도크 | 1 | 216
17750 | A0021_P73C0 | A0021 | P73C0 | CH32 | 209 | 225 | 외부 | 1 | 175.5
17751 | A0021_P73C0 | A0021 | P73C0 | NN4B | 270 | 286 | 1도크 | 1 | 175.5
17752 | A0021_P74P0 | A0021 | P74P0 | CH32 | 209 | 225 | 외부 | 1 | 216
17753 | A0021_P74P0 | A0021 | P74P0 | NN4B | 270 | 286 | 1도크 | 1 | 216
17754 | A0021_P74S0 | A0021 | P74S0 | CH32 | 209 | 225 | 외부 | 1 | 216
17755 | A0021_P74S0 | A0021 | P74S0 | NN4B | 270 | 286 | 1도크 | 1 | 216
17756 | A0021_P75C0 | A0021 | P75C0 | CH32 | 201 | 214 | 외부 | 1 | 175.5
17757 | A0021_P75C0 | A0021 | P75C0 | NN4B | 271 | 287 | 1도크 | 1 | 175.5
17758 | A0021_P76P0 | A0021 | P76P0 | CH32 | 201 | 214 | 외부 | 1 | 148.5
17759 | A0021_P76P0 | A0021 | P76P0 | NN4B | 271 | 287 | 1도크 | 1 | 148.5
17760 | A0021_P76S0 | A0021 | P76S0 | CH32 | 201 | 214 | 외부 | 1 | 148.5
17761 | A0021_P76S0 | A0021 | P76S0 | NN4B | 271 | 287 | 1도크 | 1 | 148.5
17762 | A0021_P77C0 | A0021 | P77C0 | CH32 | 131 | 145 | 외부 | 1 | 175.5
17763 | A0021_P77C0 | A0021 | P77C0 | NN4B | 249 | 270 | 1도크 | 1 | 175.5
17764 | A0021_P78P0 | A0021 | P78P0 | CH32 | 131 | 145 | 외부 | 1 | 216
17765 | A0021_P78P0 | A0021 | P78P0 | NN4B | 249 | 270 | 1도크 | 1 | 216
17766 | A0021_P78S0 | A0021 | P78S0 | CH32 | 131 | 145 | 외부 | 1 | 216
17767 | A0021_P78S0 | A0021 | P78S0 | NN4B | 249 | 270 | 1도크 | 1 | 216
17768 | A0021_P79C0 | A0021 | P79C0 | CH32 | 135 | 152 | 외부 | 1 | 175.5
17769 | A0021_P79C0 | A0021 | P79C0 | NN4B | 249 | 270 | 1도크 | 1 | 175.5
17770 | A0021_P80P0 | A0021 | P80P0 | CH32 | 135 | 152 | 외부 | 1 | 216
17771 | A0021_P80P0 | A0021 | P80P0 | NN4B | 249 | 270 | 1도크 | 1 | 216
17772 | A0021_P80S0 | A0021 | P80S0 | CH32 | 135 | 152 | 외부 | 1 | 216
17773 | A0021_P80S0 | A0021 | P80S0 | NN4B | 249 | 270 | 1도크 | 1 | 216
17774 | A0021_P81C0 | A0021 | P81C0 | CH32 | 142 | 158 | 외부 | 1 | 175.5
17775 | A0021_P81C0 | A0021 | P81C0 | NN4B | 249 | 270 | 1도크 | 1 | 175.5
17776 | A0021_P82P0 | A0021 | P82P0 | CH32 | 142 | 158 | 외부 | 1 | 216
17777 | A0021_P82P0 | A0021 | P82P0 | NN4B | 249 | 270 | 1도크 | 1 | 216
17778 | A0021_P82S0 | A0021 | P82S0 | CH32 | 142 | 158 | 외부 | 1 | 216
17779 | A0021_P82S0 | A0021 | P82S0 | NN4B | 249 | 270 | 1도크 | 1 | 216
17780 | A0021_S113P | A0021 | S113P | CC13 | 137 | 147 | 선각공장 | 20 | 400
17781 | A0021_S113S | A0021 | S113S | CC13 | 137 | 147 | 선각공장 | 20 | 400
17782 | A0021_S11P0 | A0021 | S11P0 | C11 | 139 | 160 | 선각공장 | 3.5 | 440
17783 | A0021_S11P0 | A0021 | S11P0 | F21 | 161 | 166 | 선행의장부 | 3.5 | 440
17784 | A0021_S11P1 | A0021 | S11P1 | G41 | 168 | 179 | 선행의장부 | 3.5 | 975
17785 | A0021_S11P1 | A0021 | S11P1 | JX1 | 200 | 202 | 의장1부 | 3.5 | 975
17786 | A0021_S11P2 | A0021 | S11P2 | K41 | 168 | 179 | 1도크 | 15 | 975
17787 | A0021_S11P2 | A0021 | S11P2 | H32 | 182 | 196 | 선행도장부 | 15 | 975
17788 | A0021_S11P2 | A0021 | S11P2 | NN4B | 204 | 222 | 1도크 | 15 | 975
17789 | A0021_S11S0 | A0021 | S11S0 | C11 | 139 | 160 | 선각공장 | 3.5 | 440
17790 | A0021_S11S0 | A0021 | S11S0 | F21 | 161 | 166 | 선행의장부 | 3.5 | 440
17791 | A0021_S11S1 | A0021 | S11S1 | G41 | 168 | 179 | 선행의장부 | 3.5 | 975
17792 | A0021_S11S1 | A0021 | S11S1 | JX1 | 200 | 202 | 의장1부 | 3.5 | 975
17793 | A0021_S11S2 | A0021 | S11S2 | K41 | 168 | 179 | 1도크 | 15 | 975
17794 | A0021_S11S2 | A0021 | S11S2 | H32 | 182 | 196 | 선행도장부 | 15 | 975
17795 | A0021_S11S2 | A0021 | S11S2 | NN4B | 204 | 222 | 1도크 | 15 | 975
17796 | A0021_S123P | A0021 | S123P | CC13 | 130 | 139 | 2야드 판넬공장 | 19 | 437
17797 | A0021_S123S | A0021 | S123S | CC13 | 130 | 139 | 2야드 판넬공장 | 19 | 437
17798 | A0021_S133P | A0021 | S133P | CC13 | 144 | 151 | 선각공장 | 20 | 500
17799 | A0021_S133S | A0021 | S133S | CC13 | 144 | 151 | 선각공장 | 20 | 500
17800 | A0021_S13P0 | A0021 | S13P0 | C11 | 151 | 166 | 선각공장 | 3.5 | 540
17801 | A0021_S13P0 | A0021 | S13P0 | F21 | 167 | 172 | 선행의장부 | 3.5 | 540
17802 | A0021_S13P1 | A0021 | S13P1 | G41 | 173 | 182 | 선행의장부 | 3.5 | 1080
17803 | A0021_S13P1 | A0021 | S13P1 | JX1 | 202 | 204 | 의장1부 | 3.5 | 1080
17804 | A0021_S13P2 | A0021 | S13P2 | K41 | 173 | 182 | 1도크 | 15 | 1080
17805 | A0021_S13P2 | A0021 | S13P2 | H32 | 186 | 200 | 선행도장부 | 15 | 1080
17806 | A0021_S13P2 | A0021 | S13P2 | NN4B | 208 | 225 | 1도크 | 15 | 1080
17807 | A0021_S13S0 | A0021 | S13S0 | C11 | 151 | 166 | 선각공장 | 3.5 | 540
17808 | A0021_S13S0 | A0021 | S13S0 | F21 | 167 | 172 | 선행의장부 | 3.5 | 540
17809 | A0021_S13S1 | A0021 | S13S1 | G41 | 173 | 182 | 선행의장부 | 3.5 | 1080
17810 | A0021_S13S1 | A0021 | S13S1 | JX1 | 202 | 204 | 의장1부 | 3.5 | 1080
17811 | A0021_S13S2 | A0021 | S13S2 | K41 | 173 | 182 | 1도크 | 15 | 1080
17812 | A0021_S13S2 | A0021 | S13S2 | H32 | 186 | 200 | 선행도장부 | 15 | 1080
17813 | A0021_S13S2 | A0021 | S13S2 | NN4B | 208 | 225 | 1도크 | 15 | 1080
17814 | A0021_S143P | A0021 | S143P | CC13 | 145 | 152 | 선각공장 | 20 | 500
17815 | A0021_S143S | A0021 | S143S | CC13 | 145 | 152 | 선각공장 | 20 | 500
17816 | A0021_S14P0 | A0021 | S14P0 | C11 | 151 | 166 | 선각공장 | 3.5 | 540
17817 | A0021_S14P0 | A0021 | S14P0 | F21 | 167 | 172 | 선행의장부 | 3.5 | 540
17818 | A0021_S14S0 | A0021 | S14S0 | C11 | 151 | 166 | 선각공장 | 3.5 | 540
17819 | A0021_S14S0 | A0021 | S14S0 | F21 | 167 | 172 | 선행의장부 | 3.5 | 540
17820 | A0021_S153P | A0021 | S153P | CC13 | 165 | 169 | 선각공장 | 18.5 | 462.5
17821 | A0021_S153S | A0021 | S153S | CC13 | 165 | 169 | 선각공장 | 18.5 | 462.5
17822 | A0021_S15P0 | A0021 | S15P0 | C11 | 166 | 186 | 선각공장 | 3.5 | 499.5
17823 | A0021_S15P0 | A0021 | S15P0 | F21 | 190 | 195 | 선행의장부 | 3.5 | 499.5
17824 | A0021_S15P1 | A0021 | S15P1 | G41 | 200 | 209 | 선행의장부 | 3.5 | 1039.5
17825 | A0021_S15P1 | A0021 | S15P1 | JX1 | 235 | 237 | 의장1부 | 3.5 | 1039.5
17826 | A0021_S15P2 | A0021 | S15P2 | K41 | 200 | 209 | 1도크 | 15 | 1080
17827 | A0021_S15P2 | A0021 | S15P2 | H32 | 215 | 232 | 선행도장부 | 15 | 1080
17828 | A0021_S15P2 | A0021 | S15P2 | NN4B | 239 | 260 | 1도크 | 15 | 1080
17829 | A0021_S15S0 | A0021 | S15S0 | C11 | 166 | 186 | 선각공장 | 3.5 | 499.5
17830 | A0021_S15S0 | A0021 | S15S0 | F21 | 190 | 195 | 선행의장부 | 3.5 | 499.5
17831 | A0021_S15S1 | A0021 | S15S1 | G41 | 200 | 209 | 선행의장부 | 3.5 | 1039.5
17832 | A0021_S15S1 | A0021 | S15S1 | JX1 | 235 | 237 | 의장1부 | 3.5 | 1039.5
17833 | A0021_S15S2 | A0021 | S15S2 | K41 | 200 | 209 | 1도크 | 15 | 1080
17834 | A0021_S15S2 | A0021 | S15S2 | H32 | 215 | 232 | 선행도장부 | 15 | 1080
17835 | A0021_S15S2 | A0021 | S15S2 | NN4B | 239 | 260 | 1도크 | 15 | 1080
17836 | A0021_S163P | A0021 | S163P | CC13 | 168 | 174 | 선각공장 | 20 | 500
17837 | A0021_S163S | A0021 | S163S | CC13 | 168 | 174 | 선각공장 | 20 | 500
17838 | A0021_S16P0 | A0021 | S16P0 | C11 | 169 | 188 | 선각공장 | 3.5 | 540
17839 | A0021_S16P0 | A0021 | S16P0 | F21 | 193 | 196 | 선행의장부 | 3.5 | 540
17840 | A0021_S16S0 | A0021 | S16S0 | C11 | 169 | 188 | 선각공장 | 3.5 | 540
17841 | A0021_S16S0 | A0021 | S16S0 | F21 | 193 | 196 | 선행의장부 | 3.5 | 540
17842 | A0021_S173P | A0021 | S173P | CC13 | 172 | 176 | 2야드 판넬공장 | 20 | 400
17843 | A0021_S173S | A0021 | S173S | CC13 | 172 | 176 | 2야드 판넬공장 | 20 | 400
17844 | A0021_S17P1 | A0021 | S17P1 | G41 | 197 | 208 | 선행의장부 | 3.5 | 858
17845 | A0021_S17P1 | A0021 | S17P1 | JX1 | 236 | 238 | 의장1부 | 3.5 | 858
17846 | A0021_S17P2 | A0021 | S17P2 | K41 | 197 | 208 | 1도크 | 15 | 858
17847 | A0021_S17P2 | A0021 | S17P2 | H32 | 214 | 229 | 선행도장부 | 15 | 858
17848 | A0021_S17P2 | A0021 | S17P2 | NN4B | 243 | 264 | 1도크 | 15 | 858
17849 | A0021_S17S1 | A0021 | S17S1 | G41 | 197 | 208 | 선행의장부 | 3.5 | 858
17850 | A0021_S17S1 | A0021 | S17S1 | JX1 | 236 | 238 | 의장1부 | 3.5 | 858
17851 | A0021_S17S2 | A0021 | S17S2 | K41 | 197 | 208 | 1도크 | 15 | 858
17852 | A0021_S17S2 | A0021 | S17S2 | H32 | 214 | 229 | 선행도장부 | 15 | 858
17853 | A0021_S17S2 | A0021 | S17S2 | NN4B | 243 | 264 | 1도크 | 15 | 858
17854 | A0021_S18P0 | A0021 | S18P0 | C11 | 172 | 187 | 대조립 1공장 | 7 | 231.25
17855 | A0021_S18P0 | A0021 | S18P0 | H32 | 189 | 201 | 선행도장부 | 7 | 231.25
17856 | A0021_S18P0 | A0021 | S18P0 | JX1 | 203 | 204 | 의장1부 | 7 | 231.25
17857 | A0021_S18S0 | A0021 | S18S0 | C11 | 172 | 187 | 대조립 1공장 | 7 | 231.25
17858 | A0021_S18S0 | A0021 | S18S0 | H32 | 189 | 201 | 선행도장부 | 7 | 231.25
17859 | A0021_S18S0 | A0021 | S18S0 | JX1 | 203 | 204 | 의장1부 | 7 | 231.25
17860 | A0021_S19P0 | A0021 | S19P0 | CH32 | 180 | 200 | 외부 | 8 | 246.5
17861 | A0021_S19P0 | A0021 | S19P0 | JX1 | 207 | 209 | 의장1부 | 8 | 246.5
17862 | A0021_S19S0 | A0021 | S19S0 | CH32 | 180 | 200 | 외부 | 8 | 246.5
17863 | A0021_S19S0 | A0021 | S19S0 | JX1 | 207 | 209 | 의장1부 | 8 | 246.5
17864 | A0021_S20P0 | A0021 | S20P0 | C11 | 181 | 194 | 대조립 1공장 | 6.5 | 272
17865 | A0021_S20P0 | A0021 | S20P0 | H32 | 196 | 208 | 선행도장부 | 6.5 | 272
17866 | A0021_S20P0 | A0021 | S20P0 | JX1 | 209 | 209 | 의장1부 | 6.5 | 272
17867 | A0021_S20S0 | A0021 | S20S0 | C11 | 181 | 194 | 대조립 1공장 | 6.5 | 272
17868 | A0021_S20S0 | A0021 | S20S0 | H32 | 196 | 208 | 선행도장부 | 6.5 | 272
17869 | A0021_S20S0 | A0021 | S20S0 | JX1 | 209 | 209 | 의장1부 | 6.5 | 272
17870 | A0021_S21P0 | A0021 | S21P0 | C11 | 180 | 196 | 대조립 1공장 | 6.5 | 323
17871 | A0021_S21P0 | A0021 | S21P0 | H32 | 200 | 210 | 선행도장부 | 6.5 | 323
17872 | A0021_S21P0 | A0021 | S21P0 | JX1 | 208 | 210 | 의장1부 | 6.5 | 323
17873 | A0021_S21S0 | A0021 | S21S0 | C11 | 180 | 196 | 대조립 1공장 | 6.5 | 323
17874 | A0021_S21S0 | A0021 | S21S0 | H32 | 200 | 210 | 선행도장부 | 6.5 | 323
17875 | A0021_S21S0 | A0021 | S21S0 | JX1 | 208 | 210 | 의장1부 | 6.5 | 323
17876 | A0021_S22P0 | A0021 | S22P0 | C11 | 179 | 189 | 대조립 1공장 | 6.5 | 289
17877 | A0021_S22P0 | A0021 | S22P0 | H32 | 193 | 203 | 선행도장부 | 6.5 | 289
17878 | A0021_S22P0 | A0021 | S22P0 | JX1 | 208 | 210 | 의장1부 | 6.5 | 289
17879 | A0021_S22S0 | A0021 | S22S0 | C11 | 179 | 189 | 대조립 1공장 | 6.5 | 289
17880 | A0021_S22S0 | A0021 | S22S0 | H32 | 193 | 203 | 선행도장부 | 6.5 | 289
17881 | A0021_S22S0 | A0021 | S22S0 | JX1 | 208 | 210 | 의장1부 | 6.5 | 289
17882 | A0021_S23P0 | A0021 | S23P0 | C11 | 176 | 193 | 대조립 1공장 | 7.5 | 280.5
17883 | A0021_S23P0 | A0021 | S23P0 | H32 | 195 | 207 | 선행도장부 | 7.5 | 280.5
17884 | A0021_S23P0 | A0021 | S23P0 | JX1 | 208 | 210 | 의장1부 | 7.5 | 280.5
17885 | A0021_S23S0 | A0021 | S23S0 | C11 | 176 | 193 | 대조립 1공장 | 7.5 | 280.5
17886 | A0021_S23S0 | A0021 | S23S0 | H32 | 195 | 207 | 선행도장부 | 7.5 | 280.5
17887 | A0021_S23S0 | A0021 | S23S0 | JX1 | 208 | 210 | 의장1부 | 7.5 | 280.5
17888 | A0021_S24P0 | A0021 | S24P0 | C11 | 165 | 180 | 대조립 1공장 | 8.5 | 212.5
17889 | A0021_S24P0 | A0021 | S24P0 | F21 | 182 | 187 | 선행의장부 | 8.5 | 212.5
17890 | A0021_S24P0 | A0021 | S24P0 | H32 | 189 | 201 | 선행도장부 | 8.5 | 212.5
17891 | A0021_S24P0 | A0021 | S24P0 | JX1 | 208 | 210 | 의장1부 | 8.5 | 212.5
17892 | A0021_S24S0 | A0021 | S24S0 | C11 | 165 | 180 | 대조립 1공장 | 8.5 | 212.5
17893 | A0021_S24S0 | A0021 | S24S0 | F21 | 182 | 187 | 선행의장부 | 8.5 | 212.5
17894 | A0021_S24S0 | A0021 | S24S0 | H32 | 189 | 201 | 선행도장부 | 8.5 | 212.5
17895 | A0021_S24S0 | A0021 | S24S0 | JX1 | 208 | 210 | 의장1부 | 8.5 | 212.5
17896 | A0021_S38P0 | A0021 | S38P0 | C11 | 173 | 183 | 대조립 2공장 | 3.5 | 407
17897 | A0021_S38P0 | A0021 | S38P0 | F21 | 189 | 194 | 선행의장부 | 3.5 | 407
17898 | A0021_S38S0 | A0021 | S38S0 | C11 | 173 | 183 | 대조립 2공장 | 3.5 | 407
17899 | A0021_S38S0 | A0021 | S38S0 | F21 | 189 | 194 | 선행의장부 | 3.5 | 407
17900 | A0021_S39P0 | A0021 | S39P0 | C11 | 161 | 176 | 대조립 1공장 | 5.5 | 331.5
17901 | A0021_S39P0 | A0021 | S39P0 | F21 | 180 | 186 | 선행의장부 | 5.5 | 331.5
17902 | A0021_S39P0 | A0021 | S39P0 | H32 | 188 | 200 | 선행도장부 | 5.5 | 331.5
17903 | A0021_S39P0 | A0021 | S39P0 | JX1 | 214 | 216 | 의장1부 | 5.5 | 331.5
17904 | A0021_S39P3 | A0021 | S39P3 | LN4B | 238 | 266 | 1도크 | 15 | 340
17905 | A0021_S39S0 | A0021 | S39S0 | C11 | 161 | 176 | 대조립 1공장 | 5.5 | 331.5
17906 | A0021_S39S0 | A0021 | S39S0 | F21 | 180 | 186 | 선행의장부 | 5.5 | 331.5
17907 | A0021_S39S0 | A0021 | S39S0 | H32 | 188 | 200 | 선행도장부 | 5.5 | 331.5
17908 | A0021_S39S0 | A0021 | S39S0 | JX1 | 214 | 216 | 의장1부 | 5.5 | 331.5
17909 | A0021_S39S3 | A0021 | S39S3 | LN4B | 238 | 266 | 1도크 | 15 | 340
17910 | A0021_S40P0 | A0021 | S40P0 | C11 | 176 | 188 | 외부 | 7 | 176
17911 | A0021_S40P0 | A0021 | S40P0 | F21 | 190 | 196 | 선행의장부 | 7 | 176
17912 | A0021_S40P0 | A0021 | S40P0 | H32 | 200 | 210 | 선행도장부 | 7 | 176
17913 | A0021_S40P0 | A0021 | S40P0 | JX1 | 216 | 218 | 의장1부 | 7 | 176
17914 | A0021_S40P3 | A0021 | S40P3 | LN4B | 236 | 264 | 1도크 | 11 | 363
17915 | A0021_S40S0 | A0021 | S40S0 | C11 | 176 | 188 | 외부 | 7 | 176
17916 | A0021_S40S0 | A0021 | S40S0 | H32 | 200 | 210 | 선행도장부 | 7 | 176
17917 | A0021_S40S0 | A0021 | S40S0 | JX1 | 216 | 218 | 의장1부 | 7 | 176
17918 | A0021_S40S3 | A0021 | S40S3 | LN4B | 236 | 264 | 1도크 | 11 | 363
17919 | A0021_S41P0 | A0021 | S41P0 | C11 | 180 | 190 | 2야드 대조립공장 | 6.5 | 246.5
17920 | A0021_S41P0 | A0021 | S41P0 | H32 | 203 | 215 | 선행도장부 | 6.5 | 246.5
17921 | A0021_S41P0 | A0021 | S41P0 | JX1 | 216 | 218 | 의장1부 | 6.5 | 246.5
17922 | A0021_S41S0 | A0021 | S41S0 | C11 | 180 | 190 | 2야드 대조립공장 | 6.5 | 246.5
17923 | A0021_S41S0 | A0021 | S41S0 | H32 | 203 | 215 | 선행도장부 | 6.5 | 246.5
17924 | A0021_S41S0 | A0021 | S41S0 | JX1 | 216 | 218 | 의장1부 | 6.5 | 246.5
17925 | A0021_S42P0 | A0021 | S42P0 | C11 | 187 | 197 | 대조립 1공장 | 7 | 255
17926 | A0021_S42P0 | A0021 | S42P0 | H32 | 207 | 217 | 선행도장부 | 7 | 255
17927 | A0021_S42P0 | A0021 | S42P0 | JX1 | 218 | 222 | 의장1부 | 7 | 255
17928 | A0021_S42P3 | A0021 | S42P3 | LN4B | 238 | 266 | 1도크 | 11 | 374
17929 | A0021_S42S0 | A0021 | S42S0 | C11 | 187 | 197 | 대조립 1공장 | 7 | 255
17930 | A0021_S42S0 | A0021 | S42S0 | H32 | 207 | 217 | 선행도장부 | 7 | 255
17931 | A0021_S42S0 | A0021 | S42S0 | JX1 | 218 | 222 | 의장1부 | 7 | 255
17932 | A0021_S42S3 | A0021 | S42S3 | LN4B | 238 | 266 | 1도크 | 11 | 374
17933 | A0021_S43P0 | A0021 | S43P0 | C11 | 189 | 201 | 대조립 1공장 | 8 | 305.25
17934 | A0021_S43P0 | A0021 | S43P0 | H32 | 207 | 217 | 선행도장부 | 8 | 305.25
17935 | A0021_S43P0 | A0021 | S43P0 | JX1 | 218 | 222 | 의장1부 | 8 | 305.25
17936 | A0021_S43S0 | A0021 | S43S0 | C11 | 189 | 201 | 대조립 1공장 | 8 | 305.25
17937 | A0021_S43S0 | A0021 | S43S0 | H32 | 207 | 217 | 선행도장부 | 8 | 305.25
17938 | A0021_S43S0 | A0021 | S43S0 | JX1 | 218 | 222 | 의장1부 | 8 | 305.25
17939 | A0021_S44P0 | A0021 | S44P0 | CH32 | 188 | 201 | 외부 | 9 | 272.25
17940 | A0021_S44P0 | A0021 | S44P0 | JX1 | 214 | 216 | 의장1부 | 9 | 272.25
17941 | A0021_S44S0 | A0021 | S44S0 | CH32 | 188 | 201 | 외부 | 9 | 272.25
17942 | A0021_S44S0 | A0021 | S44S0 | JX1 | 214 | 216 | 의장1부 | 9 | 272.25
17943 | A0021_S60P0 | A0021 | S60P0 | C11 | 186 | 196 | 대조립 1공장 | 6 | 184
17944 | A0021_S60P0 | A0021 | S60P0 | F21 | 200 | 203 | 선행의장부 | 6 | 184
17945 | A0021_S60P0 | A0021 | S60P0 | H32 | 209 | 221 | 선행도장부 | 6 | 184
17946 | A0021_S60P0 | A0021 | S60P0 | JX1 | 222 | 225 | 의장1부 | 6 | 184
17947 | A0021_S60P3 | A0021 | S60P3 | LN4B | 240 | 270 | 1도크 | 6 | 396
17948 | A0021_S60S0 | A0021 | S60S0 | C11 | 186 | 196 | 대조립 1공장 | 6 | 184
17949 | A0021_S60S0 | A0021 | S60S0 | F21 | 200 | 203 | 선행의장부 | 6 | 184
17950 | A0021_S60S0 | A0021 | S60S0 | H32 | 209 | 221 | 선행도장부 | 6 | 184
17951 | A0021_S60S0 | A0021 | S60S0 | JX1 | 222 | 225 | 의장1부 | 6 | 184
17952 | A0021_S60S3 | A0021 | S60S3 | LN4B | 240 | 270 | 1도크 | 6 | 396
17953 | A0021_S61P0 | A0021 | S61P0 | C11 | 188 | 200 | 대조립 1공장 | 6 | 195.5
17954 | A0021_S61P0 | A0021 | S61P0 | F21 | 202 | 207 | 선행의장부 | 6 | 195.5
17955 | A0021_S61P0 | A0021 | S61P0 | H32 | 211 | 224 | 선행도장부 | 6 | 195.5
17956 | A0021_S61P0 | A0021 | S61P0 | JX1 | 225 | 225 | 의장1부 | 6 | 195.5
17957 | A0021_S61S0 | A0021 | S61S0 | C11 | 188 | 200 | 대조립 1공장 | 6 | 195.5
17958 | A0021_S61S0 | A0021 | S61S0 | F21 | 202 | 207 | 선행의장부 | 6 | 195.5
17959 | A0021_S61S0 | A0021 | S61S0 | H32 | 211 | 224 | 선행도장부 | 6 | 195.5
17960 | A0021_S61S0 | A0021 | S61S0 | JX1 | 225 | 225 | 의장1부 | 6 | 195.5
17961 | A0021_S62P0 | A0021 | S62P0 | C11 | 190 | 202 | 대조립 1공장 | 7.5 | 187
17962 | A0021_S62P0 | A0021 | S62P0 | F21 | 204 | 209 | 선행의장부 | 7.5 | 187
17963 | A0021_S62P0 | A0021 | S62P0 | H32 | 211 | 224 | 선행도장부 | 7.5 | 187
17964 | A0021_S62P0 | A0021 | S62P0 | JX1 | 225 | 229 | 의장1부 | 7.5 | 187
17965 | A0021_S62P3 | A0021 | S62P3 | LN4B | 244 | 272 | 1도크 | 9 | 442
17966 | A0021_S62S0 | A0021 | S62S0 | C11 | 190 | 202 | 대조립 1공장 | 7.5 | 187
17967 | A0021_S62S0 | A0021 | S62S0 | F21 | 204 | 209 | 선행의장부 | 7.5 | 187
17968 | A0021_S62S0 | A0021 | S62S0 | H32 | 211 | 224 | 선행도장부 | 7.5 | 187
17969 | A0021_S62S0 | A0021 | S62S0 | JX1 | 225 | 229 | 의장1부 | 7.5 | 187
17970 | A0021_S62S3 | A0021 | S62S3 | LN4B | 244 | 272 | 1도크 | 9 | 442
17971 | A0021_S63P0 | A0021 | S63P0 | C11 | 194 | 204 | 대조립 1공장 | 8 | 247.5
17972 | A0021_S63P0 | A0021 | S63P0 | F21 | 208 | 211 | 선행의장부 | 8 | 247.5
17973 | A0021_S63P0 | A0021 | S63P0 | H32 | 216 | 229 | 선행도장부 | 8 | 247.5
17974 | A0021_S63P0 | A0021 | S63P0 | JX1 | 225 | 229 | 의장1부 | 8 | 247.5
17975 | A0021_S63S0 | A0021 | S63S0 | C11 | 194 | 204 | 대조립 1공장 | 8 | 247.5
17976 | A0021_S63S0 | A0021 | S63S0 | F21 | 208 | 211 | 선행의장부 | 8 | 247.5
17977 | A0021_S63S0 | A0021 | S63S0 | H32 | 216 | 229 | 선행도장부 | 8 | 247.5
17978 | A0021_S63S0 | A0021 | S63S0 | JX1 | 225 | 229 | 의장1부 | 8 | 247.5
17979 | A0021_S64P0 | A0021 | S64P0 | C11 | 169 | 181 | 2야드 대조립공장 | 8 | 264
17980 | A0021_S64P0 | A0021 | S64P0 | F21 | 183 | 188 | 선행의장부 | 8 | 264
17981 | A0021_S64P0 | A0021 | S64P0 | H32 | 197 | 209 | 선행도장부 | 8 | 264
17982 | A0021_S64S0 | A0021 | S64S0 | C11 | 169 | 181 | 2야드 대조립공장 | 8 | 264
17983 | A0021_S64S0 | A0021 | S64S0 | F21 | 183 | 188 | 선행의장부 | 8 | 264
17984 | A0021_S64S0 | A0021 | S64S0 | H32 | 197 | 209 | 선행도장부 | 8 | 264
17985 | A0021_S812P | A0021 | S812P | CC13 | 103 | 113 | 2야드 중조공장 | 3.5 | 70
17986 | A0021_S812S | A0021 | S812S | CC13 | 103 | 113 | 2야드 중조공장 | 3.5 | 70
17987 | A0021_S822P | A0021 | S822P | CC13 | 65 | 90 | 2야드 중조공장 | 3.5 | 66.5
17988 | A0021_S822S | A0021 | S822S | CC13 | 65 | 90 | 2야드 중조공장 | 3.5 | 66.5
17989 | A0021_S832P | A0021 | S832P | CC13 | 105 | 117 | 2야드 중조공장 | 3.5 | 70
17990 | A0021_S832S | A0021 | S832S | CC13 | 105 | 117 | 2야드 중조공장 | 3.5 | 70
17991 | A0021_S842P | A0021 | S842P | CC13 | 107 | 124 | 2야드 중조공장 | 3.5 | 70
17992 | A0021_S842S | A0021 | S842S | CC13 | 107 | 124 | 2야드 중조공장 | 3.5 | 70
17993 | A0021_S852P | A0021 | S852P | CC13 | 113 | 130 | 2야드 중조공장 | 3.5 | 64.75
17994 | A0021_S852S | A0021 | S852S | CC13 | 113 | 130 | 2야드 중조공장 | 3.5 | 64.75
17995 | A0021_S862P | A0021 | S862P | CC13 | 131 | 144 | 2야드 중조공장 | 3.5 | 70
17996 | A0021_S862S | A0021 | S862S | CC13 | 131 | 144 | 2야드 중조공장 | 3.5 | 70
17997 | A0021_S872P | A0021 | S872P | CC13 | 125 | 137 | 2야드 중조공장 | 3.5 | 70
17998 | A0021_S872S | A0021 | S872S | CC13 | 125 | 137 | 2야드 중조공장 | 3.5 | 70
17999 | A0021_S882P | A0021 | S882P | CC13 | 128 | 141 | 2야드 중조공장 | 3.5 | 64.75
18000 | A0021_S882S | A0021 | S882S | CC13 | 128 | 141 | 2야드 중조공장 | 3.5 | 64.75
18001 | A0021_S892P | A0021 | S892P | CC13 | 114 | 131 | 2야드 중조공장 | 3.5 | 59.5
18002 | A0021_S892S | A0021 | S892S | CC13 | 114 | 131 | 2야드 중조공장 | 3.5 | 59.5
18003 | A0021_S902P | A0021 | S902P | CC13 | 148 | 160 | 2야드 중조공장 | 3.5 | 56
18004 | A0021_S902S | A0021 | S902S | CC13 | 148 | 160 | 2야드 중조공장 | 3.5 | 56
18005 | A0021_S912P | A0021 | S912P | CC13 | 135 | 151 | 2야드 중조공장 | 3.5 | 59.5
18006 | A0021_S912S | A0021 | S912S | CC13 | 135 | 151 | 2야드 중조공장 | 3.5 | 59.5
18007 | A0021_S922P | A0021 | S922P | CC13 | 145 | 158 | 2야드 중조공장 | 3.5 | 59.5
18008 | A0021_S922S | A0021 | S922S | CC13 | 145 | 158 | 2야드 중조공장 | 3.5 | 59.5
18009 | A0021_S932P | A0021 | S932P | CC13 | 97 | 109 | 2야드 중조공장 | 3.5 | 52.5
18010 | A0021_S932S | A0021 | S932S | CC13 | 97 | 109 | 2야드 중조공장 | 3.5 | 52.5
18011 | A0021_S942P | A0021 | S942P | CC13 | 111 | 126 | 2야드 중조공장 | 3.5 | 68.25
18012 | A0021_S942S | A0021 | S942S | CC13 | 111 | 126 | 2야드 중조공장 | 3.5 | 68.25
18013 | A0021_S952P | A0021 | S952P | CC13 | 103 | 113 | 2야드 중조공장 | 3.5 | 70
18014 | A0021_S952S | A0021 | S952S | CC13 | 103 | 113 | 2야드 중조공장 | 3.5 | 70
18015 | A0021_T11C0 | A0021 | T11C0 | CJX1 | 131 | 175 | 외부 | 2 | 634.25
18016 | A0021_T11C0 | A0021 | T11C0 | MX1 | 190 | 193 | 의장1부 | 2 | 634.25
18017 | A0021_T11C0 | A0021 | T11C0 | NN4B | 200 | 216 | 1도크 | 2 | 634.25
18018 | A0021_T12C0 | A0021 | T12C0 | CJX1 | 132 | 179 | 외부 | 2 | 634.25
18019 | A0021_T12C0 | A0021 | T12C0 | MX1 | 194 | 195 | 의장1부 | 2 | 634.25
18020 | A0021_T12C0 | A0021 | T12C0 | NN4B | 202 | 218 | 1도크 | 2 | 634.25
18021 | A0021_T13C0 | A0021 | T13C0 | CJX1 | 176 | 214 | 외부 | 2 | 634.25
18022 | A0021_T13C0 | A0021 | T13C0 | MX1 | 232 | 235 | 의장1부 | 2 | 634.25
18023 | A0021_T13C0 | A0021 | T13C0 | NN4B | 238 | 259 | 1도크 | 2 | 634.25
18024 | A0021_T14C0 | A0021 | T14C0 | CJX1 | 176 | 214 | 외부 | 2 | 634.25
18025 | A0021_T14C0 | A0021 | T14C0 | MX1 | 232 | 235 | 의장1부 | 2 | 634.25
18026 | A0021_T14C0 | A0021 | T14C0 | NN4B | 238 | 259 | 1도크 | 2 | 634.25
18027 | A0021_T15C0 | A0021 | T15C0 | CJX1 | 180 | 216 | 외부 | 2 | 634.25
18028 | A0021_T15C0 | A0021 | T15C0 | MX1 | 235 | 236 | 의장1부 | 2 | 634.25
18029 | A0021_T15C0 | A0021 | T15C0 | NN4B | 239 | 260 | 1도크 | 2 | 634.25
18030 | A0021_T16P0 | A0021 | T16P0 | CJX1 | 168 | 209 | 외부 | 2 | 604.75
18031 | A0021_T16P3 | A0021 | T16P3 | LN4B | 238 | 266 | 1도크 | 2 | 1200
18032 | A0021_T16S0 | A0021 | T16S0 | CJX1 | 168 | 209 | 외부 | 2 | 560.5
18033 | A0021_T17P0 | A0021 | T17P0 | CJX1 | 182 | 210 | 외부 | 2 | 604.75
18034 | A0021_T17P3 | A0021 | T17P3 | LN4B | 240 | 270 | 1도크 | 2 | 1200
18035 | A0021_T17S0 | A0021 | T17S0 | CJX1 | 182 | 210 | 외부 | 2 | 604.75
18036 | A0021_T18P0 | A0021 | T18P0 | CJX1 | 167 | 197 | 외부 | 2 | 178.25
18037 | A0021_T18S0 | A0021 | T18S0 | CJX1 | 167 | 197 | 외부 | 2 | 178.25
18038 | A0021_T21C0 | A0021 | T21C0 | CJX1 | 131 | 176 | 외부 | 2 | 634.25
18039 | A0021_T21C0 | A0021 | T21C0 | MX1 | 193 | 194 | 의장1부 | 2 | 634.25
18040 | A0021_T21C0 | A0021 | T21C0 | NN4B | 197 | 215 | 1도크 | 2 | 634.25
18041 | A0021_T22C0 | A0021 | T22C0 | CJX1 | 132 | 181 | 외부 | 2 | 634.25
18042 | A0021_T22C0 | A0021 | T22C0 | MX1 | 196 | 197 | 의장1부 | 2 | 634.25
18043 | A0021_T22C0 | A0021 | T22C0 | NN4B | 202 | 218 | 1도크 | 2 | 634.25
18044 | A0021_T234P | A0021 | T234P | CC13 | 92 | 98 | 외부 | 12 | 228
18045 | A0021_T234S | A0021 | T234S | CC13 | 92 | 98 | 외부 | 11 | 209
18046 | A0021_T23C0 | A0021 | T23C0 | CJX1 | 133 | 182 | 외부 | 2 | 634.25
18047 | A0021_T23C0 | A0021 | T23C0 | MX1 | 197 | 200 | 의장1부 | 2 | 634.25
18048 | A0021_T23C0 | A0021 | T23C0 | NN4B | 203 | 221 | 1도크 | 2 | 634.25
18049 | A0021_T24C0 | A0021 | T24C0 | CJX1 | 181 | 214 | 외부 | 2 | 634.25
18050 | A0021_T24C0 | A0021 | T24C0 | MX1 | 232 | 235 | 의장1부 | 2 | 634.25
18051 | A0021_T24C0 | A0021 | T24C0 | NN4B | 238 | 259 | 1도크 | 2 | 634.25
18052 | A0021_T25C0 | A0021 | T25C0 | CJX1 | 182 | 215 | 외부 | 2 | 634.25
18053 | A0021_T25C0 | A0021 | T25C0 | MX1 | 235 | 236 | 의장1부 | 2 | 634.25
18054 | A0021_T25C0 | A0021 | T25C0 | NN4B | 239 | 260 | 1도크 | 2 | 634.25
18055 | A0021_T263P | A0021 | T263P | CC13 | 124 | 130 | 외부 | 7.5 | 82.5
18056 | A0021_T263S | A0021 | T263S | CC13 | 124 | 130 | 외부 | 7.5 | 82.5
18057 | A0021_T264C | A0021 | T264C | CC13 | 124 | 130 | 외부 | 7.5 | 120
18058 | A0021_T265P | A0021 | T265P | CC13 | 124 | 130 | 외부 | 7.5 | 120
18059 | A0021_T265S | A0021 | T265S | CC13 | 124 | 130 | 외부 | 7.5 | 120
18060 | A0021_T26C0 | A0021 | T26C0 | CJX1 | 162 | 204 | 외부 | 7.5 | 407
18061 | A0021_T26C3 | A0021 | T26C3 | LN4B | 236 | 264 | 1도크 | 15 | 330
18062 | A0021_T273P | A0021 | T273P | CC13 | 126 | 132 | 외부 | 7.5 | 82.5
18063 | A0021_T273S | A0021 | T273S | CC13 | 126 | 132 | 외부 | 7.5 | 82.5
18064 | A0021_T274C | A0021 | T274C | CC13 | 126 | 132 | 외부 | 7.5 | 120
18065 | A0021_T275P | A0021 | T275P | CC13 | 126 | 132 | 외부 | 7.5 | 120
18066 | A0021_T275S | A0021 | T275S | CC13 | 126 | 132 | 외부 | 7.5 | 120
18067 | A0021_T27C0 | A0021 | T27C0 | CJX1 | 166 | 204 | 외부 | 7.5 | 407
18068 | A0021_T28P0 | A0021 | T28P0 | CJX1 | 180 | 208 | 외부 | 2 | 604.75
18069 | A0021_T28P3 | A0021 | T28P3 | LN4B | 238 | 266 | 1도크 | 2 | 1260
18070 | A0021_T28S0 | A0021 | T28S0 | CJX1 | 180 | 208 | 외부 | 2 | 604.75
18071 | A0021_T29P0 | A0021 | T29P0 | CJX1 | 175 | 216 | 외부 | 2 | 604.75
18072 | A0021_T29P3 | A0021 | T29P3 | LN4B | 246 | 274 | 1도크 | 2 | 1260
18073 | A0021_T29S0 | A0021 | T29S0 | CJX1 | 175 | 216 | 외부 | 2 | 604.75
18074 | A0021_T31P0 | A0021 | T31P0 | CJX1 | 91 | 153 | 외부 | 2 | 368.75
18075 | A0021_T31S0 | A0021 | T31S0 | CJX1 | 91 | 153 | 외부 | 2 | 368.75
18076 | A0021_T32P0 | A0021 | T32P0 | CJX1 | 96 | 158 | 외부 | 2 | 368.75
18077 | A0021_T32S0 | A0021 | T32S0 | CJX1 | 96 | 158 | 외부 | 2 | 368.75
18078 | A0021_T33P0 | A0021 | T33P0 | CJX1 | 139 | 183 | 외부 | 2 | 368.75
18079 | A0021_T33S0 | A0021 | T33S0 | CJX1 | 139 | 183 | 외부 | 2 | 368.75
18080 | A0021_T34P0 | A0021 | T34P0 | CJX1 | 146 | 183 | 외부 | 2 | 368.75
18081 | A0021_T34S0 | A0021 | T34S0 | CJX1 | 146 | 183 | 외부 | 2 | 368.75
18082 | A0021_T35P0 | A0021 | T35P0 | CJX1 | 140 | 182 | 외부 | 2 | 368.75
18083 | A0021_T35S0 | A0021 | T35S0 | CJX1 | 140 | 182 | 외부 | 2 | 368.75
18084 | A0021_T41P0 | A0021 | T41P0 | CJX1 | 93 | 153 | 외부 | 2 | 337.5
18085 | A0021_T41S0 | A0021 | T41S0 | CJX1 | 93 | 153 | 외부 | 2 | 337.5
18086 | A0021_T42P0 | A0021 | T42P0 | CJX1 | 97 | 158 | 외부 | 2 | 368.75
18087 | A0021_T42S0 | A0021 | T42S0 | CJX1 | 97 | 158 | 외부 | 2 | 368.75
18088 | A0021_T434P | A0021 | T434P | CC13 | 48 | 54 | 외부 | 7.5 | 142.5
18089 | A0021_T434S | A0021 | T434S | CC13 | 48 | 54 | 외부 | 7.5 | 142.5
18090 | A0021_T43P0 | A0021 | T43P0 | CJX1 | 98 | 158 | 외부 | 2 | 368.75
18091 | A0021_T43S0 | A0021 | T43S0 | CJX1 | 98 | 158 | 외부 | 2 | 368.75
18092 | A0021_T443P | A0021 | T443P | CC13 | 103 | 109 | 외부 | 6.5 | 81.25
18093 | A0021_T443S | A0021 | T443S | CC13 | 103 | 109 | 외부 | 6.5 | 81.25
18094 | A0021_T44P0 | A0021 | T44P0 | CJX1 | 145 | 183 | 외부 | 2 | 368.75
18095 | A0021_T44S0 | A0021 | T44S0 | CJX1 | 145 | 183 | 외부 | 2 | 368.75
18096 | A0021_T453P | A0021 | T453P | CC13 | 102 | 106 | 외부 | 6.5 | 81.25
18097 | A0021_T453S | A0021 | T453S | CC13 | 102 | 106 | 외부 | 6.5 | 81.25
18098 | A0021_T45P0 | A0021 | T45P0 | CJX1 | 142 | 182 | 외부 | 2 | 368.75
18099 | A0021_T45S0 | A0021 | T45S0 | CJX1 | 142 | 182 | 외부 | 2 | 368.75
18100 | A0021_T463P | A0021 | T463P | CC13 | 112 | 118 | 외부 | 7.5 | 93.75
18101 | A0021_T463S | A0021 | T463S | CC13 | 112 | 118 | 외부 | 7.5 | 93.75
18102 | A0021_T464P | A0021 | T464P | CC13 | 112 | 118 | 외부 | 7.5 | 82.5
18103 | A0021_T464S | A0021 | T464S | CC13 | 112 | 118 | 외부 | 7.5 | 82.5
18104 | A0021_T46P0 | A0021 | T46P0 | CJX1 | 155 | 202 | 외부 | 7.5 | 200
18105 | A0021_T46S0 | A0021 | T46S0 | CJX1 | 155 | 202 | 외부 | 7.5 | 200
18106 | A0021_T473P | A0021 | T473P | CC13 | 113 | 124 | 외부 | 7.5 | 93.75
18107 | A0021_T473S | A0021 | T473S | CC13 | 113 | 124 | 외부 | 7.5 | 93.75
18108 | A0021_T474P | A0021 | T474P | CC13 | 113 | 124 | 외부 | 7.5 | 82.5
18109 | A0021_T474S | A0021 | T474S | CC13 | 113 | 124 | 외부 | 7.5 | 82.5
18110 | A0021_T47P0 | A0021 | T47P0 | CJX1 | 156 | 202 | 외부 | 7.5 | 200
18111 | A0021_T47S0 | A0021 | T47S0 | CJX1 | 156 | 202 | 외부 | 7.5 | 200
18112 | A0021_T663P | A0021 | T663P | CC13 | 131 | 137 | 외부 | 6 | 129
18113 | A0021_T663S | A0021 | T663S | CC13 | 131 | 137 | 외부 | 6 | 129
18114 | A0021_T664P | A0021 | T664P | CC13 | 131 | 137 | 외부 | 10.5 | 120.75
18115 | A0021_T664S | A0021 | T664S | CC13 | 131 | 137 | 외부 | 10.5 | 120.75
18116 | A0021_T665P | A0021 | T665P | CC13 | 131 | 137 | 외부 | 9.5 | 95
18117 | A0021_T665S | A0021 | T665S | CC13 | 131 | 137 | 외부 | 9.5 | 95
18118 | A0021_T66P0 | A0021 | T66P0 | CJX1 | 169 | 201 | 외부 | 6 | 312
18119 | A0021_T66P3 | A0021 | T66P3 | LN4B | 243 | 271 | 1도크 | 12 | 675
18120 | A0021_T66S0 | A0021 | T66S0 | CJX1 | 169 | 201 | 외부 | 6 | 228
18121 | A0021_T673P | A0021 | T673P | CC13 | 132 | 138 | 외부 | 8.5 | 182.75
18122 | A0021_T673S | A0021 | T673S | CC13 | 132 | 138 | 외부 | 8.5 | 182.75
18123 | A0021_T674P | A0021 | T674P | CC13 | 132 | 138 | 외부 | 9.5 | 171
18124 | A0021_T67P0 | A0021 | T67P0 | CJX1 | 170 | 201 | 외부 | 8.5 | 312
18125 | A0021_T67S0 | A0021 | T67S0 | CJX1 | 170 | 201 | 외부 | 8.5 | 228
18126 | A0021_T81P0 | A0021 | T81P0 | CJX1 | 118 | 169 | 외부 | 2 | 276
18127 | A0021_T81P3 | A0021 | T81P3 | LN4B | 196 | 221 | 1도크 | 2 | 576
18128 | A0021_T81S0 | A0021 | T81S0 | CJX1 | 118 | 169 | 외부 | 2 | 276
18129 | A0021_T82P0 | A0021 | T82P0 | CJX1 | 119 | 172 | 외부 | 2 | 410
18130 | A0021_T82P3 | A0021 | T82P3 | LN4B | 197 | 222 | 1도크 | 2 | 960
18131 | A0021_T82S0 | A0021 | T82S0 | CJX1 | 119 | 172 | 외부 | 2 | 410
18132 | A0021_T83P0 | A0021 | T83P0 | CJX1 | 126 | 181 | 외부 | 2 | 338.25
18133 | A0021_T83P3 | A0021 | T83P3 | LN4B | 208 | 236 | 1도크 | 2 | 816
18134 | A0021_T83S0 | A0021 | T83S0 | CJX1 | 126 | 181 | 외부 | 2 | 338.25
18135 | A0021_T91C0 | A0021 | T91C0 | CJX1 | 159 | 196 | 외부 | 2.5 | 117
18136 | A0021_T92P0 | A0021 | T92P0 | CJX1 | 160 | 196 | 외부 | 4 | 96
18137 | A0021_T92S0 | A0021 | T92S0 | CJX1 | 160 | 196 | 외부 | 4 | 96
18138 | A0022_A11A0 | A0022 | A11A0 | CH32 | 120 | 144 | 외부 | 4.5 | 47.25
18139 | A0022_A21C0 | A0022 | A21C0 | CH32 | 152 | 174 | 외부 | 9.5 | 279
18140 | A0022_A21C0 | A0022 | A21C0 | JX1 | 192 | 194 | 의장1부 | 9.5 | 279
18141 | A0022_A21C3 | A0022 | A21C3 | LN4B | 209 | 237 | 1도크 | 10 | 900
18142 | A0022_A221C | A0022 | A221C | CC13 | 141 | 151 | 외부 | 5.7754 | 262.9721
18143 | A0022_A223C | A0022 | A223C | CC13 | 141 | 151 | 외부 | 5.7754 | 262.9721
18144 | A0022_A22C0 | A0022 | A22C0 | CH32 | 197 | 215 | 외부 | 8.5 | 201.5
18145 | A0022_A22C0 | A0022 | A22C0 | JX1 | 216 | 220 | 의장1부 | 8.5 | 201.5
18146 | A0022_A22C3 | A0022 | A22C3 | LN4B | 242 | 265 | 1도크 | 9 | 611
18147 | A0022_A233P | A0022 | A233P | CC13 | 110 | 115 | 외부 | 8 | 80
18148 | A0022_A233S | A0022 | A233S | CC13 | 110 | 115 | 외부 | 8 | 80
18149 | A0022_A234P | A0022 | A234P | CC13 | 110 | 115 | 외부 | 13 | 234
18150 | A0022_A234S | A0022 | A234S | CC13 | 110 | 115 | 외부 | 13 | 234
18151 | A0022_A23P0 | A0022 | A23P0 | CJX1 | 151 | 181 | 외부 | 6 | 216
18152 | A0022_A23S0 | A0022 | A23S0 | CJX1 | 151 | 181 | 외부 | 6 | 216
18153 | A0022_A243P | A0022 | A243P | CC13 | 138 | 143 | 외부 | 13 | 169
18154 | A0022_A243S | A0022 | A243S | CC13 | 138 | 143 | 외부 | 13 | 169
18155 | A0022_A24P0 | A0022 | A24P0 | CJX1 | 176 | 216 | 외부 | 5 | 208
18156 | A0022_A24S0 | A0022 | A24S0 | CJX1 | 176 | 216 | 외부 | 5 | 208
18157 | A0022_A313C | A0022 | A313C | CC13 | 133 | 140 | 외부 | 8 | 136
18158 | A0022_A314C | A0022 | A314C | CC13 | 133 | 140 | 외부 | 8 | 136
18159 | A0022_A31C0 | A0022 | A31C0 | CJX1 | 174 | 208 | 외부 | 8 | 331.5
18160 | A0022_A31C3 | A0022 | A31C3 | LN4B | 245 | 271 | 1도크 | 17 | 867
18161 | A0022_A323P | A0022 | A323P | CC13 | 133 | 140 | 외부 | 8 | 108
18162 | A0022_A323S | A0022 | A323S | CC13 | 133 | 140 | 외부 | 8 | 108
18163 | A0022_A32P0 | A0022 | A32P0 | CJX1 | 175 | 209 | 외부 | 10 | 272
18164 | A0022_A32S0 | A0022 | A32S0 | CJX1 | 175 | 209 | 외부 | 10 | 272
18165 | A0022_A41A0 | A0022 | A41A0 | C11 | 102 | 235 | 외부 | 2 | 90
18166 | A0022_A41A0 | A0022 | A41A0 | H32 | 245 | 257 | 선행도장부 | 2 | 90
18167 | A0022_B11P0 | A0022 | B11P0 | C11 | 129 | 145 | 대조립 1공장 | 2.5 | 310
18168 | A0022_B11P0 | A0022 | B11P0 | H32 | 147 | 159 | 선행도장부 | 2.5 | 310
18169 | A0022_B11P3 | A0022 | B11P3 | LN4B | 183 | 215 | 1도크 | 10 | 1120
18170 | A0022_B11S0 | A0022 | B11S0 | C11 | 129 | 145 | 대조립 1공장 | 2.5 | 210
18171 | A0022_B11S0 | A0022 | B11S0 | H32 | 147 | 159 | 선행도장부 | 2.5 | 210
18172 | A0022_B12P0 | A0022 | B12P0 | C11 | 132 | 147 | 대조립 1공장 | 2.5 | 430
18173 | A0022_B12P0 | A0022 | B12P0 | H32 | 151 | 161 | 선행도장부 | 2.5 | 430
18174 | A0022_B12S0 | A0022 | B12S0 | C11 | 132 | 147 | 대조립 1공장 | 2.5 | 330
18175 | A0022_B12S0 | A0022 | B12S0 | H32 | 151 | 161 | 선행도장부 | 2.5 | 330
18176 | A0022_B13P1 | A0022 | B13P1 | G41 | 152 | 161 | 선행의장부 | 5 | 1120
18177 | A0022_B13P1 | A0022 | B13P1 | H32 | 167 | 182 | 선행도장부 | 5 | 1120
18178 | A0022_B13P1 | A0022 | B13P1 | MX1 | 185 | 193 | 의장1부 | 5 | 1120
18179 | A0022_B13P1 | A0022 | B13P1 | NN4B | 196 | 217 | 1도크 | 5 | 1120
18180 | A0022_B13S1 | A0022 | B13S1 | G41 | 152 | 161 | 선행의장부 | 5 | 920
18181 | A0022_B13S1 | A0022 | B13S1 | H32 | 167 | 182 | 선행도장부 | 5 | 920
18182 | A0022_B13S1 | A0022 | B13S1 | MX1 | 185 | 193 | 의장1부 | 5 | 920
18183 | A0022_B13S1 | A0022 | B13S1 | NN4B | 196 | 217 | 1도크 | 5 | 920
18184 | A0022_B153P | A0022 | B153P | CC13 | 167 | 173 | 선각공장 | 18.5 | 490.25
18185 | A0022_B153S | A0022 | B153S | CC13 | 167 | 173 | 선각공장 | 18.5 | 397.75
18186 | A0022_B15P0 | A0022 | B15P0 | CC15 | 186 | 202 | 선각공장 | 2.5 | 490.25
18187 | A0022_B15P2 | A0022 | B15P2 | K41 | 206 | 220 | 선행의장부 | 5 | 1092
18188 | A0022_B15P2 | A0022 | B15P2 | H32 | 224 | 238 | 선행도장부 | 5 | 1092
18189 | A0022_B15P2 | A0022 | B15P2 | NN4B | 249 | 265 | 1도크 | 5 | 1092
18190 | A0022_B15S0 | A0022 | B15S0 | CC15 | 186 | 202 | 선각공장 | 2.5 | 397.75
18191 | A0022_B15S2 | A0022 | B15S2 | K41 | 206 | 220 | 선행의장부 | 5 | 897
18192 | A0022_B15S2 | A0022 | B15S2 | H32 | 224 | 238 | 선행도장부 | 5 | 897
18193 | A0022_B15S2 | A0022 | B15S2 | NN4B | 249 | 265 | 1도크 | 5 | 897
18194 | A0022_B163P | A0022 | B163P | F21 | 168 | 171 | 선행의장부 | 20 | 530
18195 | A0022_B163P | A0022 | B163P | C13 | 172 | 175 | 선각공장 | 20 | 530
18196 | A0022_B163S | A0022 | B163S | F21 | 168 | 171 | 선행의장부 | 20 | 430
18197 | A0022_B163S | A0022 | B163S | C13 | 172 | 175 | 선각공장 | 20 | 430
18198 | A0022_B16P0 | A0022 | B16P0 | CC15 | 186 | 202 | 선각공장 | 2.5 | 530
18199 | A0022_B16S0 | A0022 | B16S0 | CC15 | 186 | 202 | 선각공장 | 2.5 | 430
18200 | A0022_B17P1 | A0022 | B17P1 | G41 | 182 | 195 | 선행의장부 | 2.5 | 955.5
18201 | A0022_B17P1 | A0022 | B17P1 | H32 | 199 | 216 | 선행도장부 | 2.5 | 955.5
18202 | A0022_B17P3 | A0022 | B17P3 | LN4B | 243 | 266 | 1도크 | 10 | 1092
18203 | A0022_B17S1 | A0022 | B17S1 | G41 | 182 | 195 | 선행의장부 | 2.5 | 760.5
18204 | A0022_B17S1 | A0022 | B17S1 | H32 | 199 | 216 | 선행도장부 | 2.5 | 760.5
18205 | A0022_B17S3 | A0022 | B17S3 | LN4B | 243 | 266 | 1도크 | 10 | 897
18206 | A0022_B19P0 | A0022 | B19P0 | C11 | 157 | 167 | 대조립 2공장 | 5 | 306
18207 | A0022_B19P0 | A0022 | B19P0 | F21 | 172 | 175 | 선행의장부 | 5 | 306
18208 | A0022_B19P1 | A0022 | B19P1 | G41 | 179 | 193 | 선행의장부 | 2.5 | 676.5
18209 | A0022_B19P1 | A0022 | B19P1 | H32 | 195 | 209 | 선행도장부 | 2.5 | 676.5
18210 | A0022_B19P3 | A0022 | B19P3 | LN4B | 244 | 270 | 1도크 | 10 | 924
18211 | A0022_B19S0 | A0022 | B19S0 | C11 | 157 | 167 | 대조립 2공장 | 5 | 306
18212 | A0022_B19S0 | A0022 | B19S0 | F21 | 172 | 175 | 선행의장부 | 5 | 306
18213 | A0022_B19S0 | A0022 | B19S0 | H32 | 194 | 208 | 선행도장부 | 5 | 306
18214 | A0022_B20S0 | A0022 | B20S0 | C11 | 159 | 171 | 대조립 2공장 | 2.5 | 224
18215 | A0022_B20S0 | A0022 | B20S0 | H32 | 194 | 208 | 선행도장부 | 2.5 | 224
18216 | A0022_B21A1 | A0022 | B21A1 | G41 | 185 | 196 | 선행의장부 | 5 | 850
18217 | A0022_B21A1 | A0022 | B21A1 | H32 | 200 | 215 | 선행도장부 | 5 | 850
18218 | A0022_B21A3 | A0022 | B21A3 | LN4B | 245 | 271 | 1도크 | 13 | 2295
18219 | A0022_B23A0 | A0022 | B23A0 | C11 | 178 | 194 | 대조립 2공장 | 5 | 238
18220 | A0022_B23A0 | A0022 | B23A0 | H32 | 196 | 208 | 선행도장부 | 5 | 238
18221 | A0022_B23A0 | A0022 | B23A0 | JX1 | 217 | 220 | 의장1부 | 5 | 238
18222 | A0022_B243A | A0022 | B243A | CC13 | 145 | 152 | 대조립 1공장 | 2.5 | 153
18223 | A0022_B24A0 | A0022 | B24A0 | C11 | 153 | 173 | 대조립 1공장 | 5 | 212.5
18224 | A0022_B24A0 | A0022 | B24A0 | F21 | 175 | 181 | 선행의장부 | 5 | 212.5
18225 | A0022_B24A0 | A0022 | B24A0 | H32 | 185 | 199 | 선행도장부 | 5 | 212.5
18226 | A0022_B24A0 | A0022 | B24A0 | JX1 | 227 | 228 | 의장1부 | 5 | 212.5
18227 | A0022_B51P0 | A0022 | B51P0 | CH32 | 146 | 168 | 외부 | 8 | 380
18228 | A0022_B51P0 | A0022 | B51P0 | JMX1 | 179 | 193 | 의장1부 | 8 | 380
18229 | A0022_B51P0 | A0022 | B51P0 | NN4B | 196 | 217 | 1도크 | 8 | 380
18230 | A0022_B51S0 | A0022 | B51S0 | CH32 | 146 | 168 | 외부 | 8 | 380
18231 | A0022_B51S0 | A0022 | B51S0 | JMX1 | 179 | 193 | 의장1부 | 8 | 380
18232 | A0022_B51S0 | A0022 | B51S0 | NN4B | 196 | 217 | 1도크 | 8 | 380
18233 | A0022_B52P0 | A0022 | B52P0 | CJX1 | 158 | 178 | 외부 | 6 | 256.5
18234 | A0022_B52P0 | A0022 | B52P0 | MX1 | 186 | 194 | 의장1부 | 6 | 256.5
18235 | A0022_B52P0 | A0022 | B52P0 | NN4B | 199 | 220 | 1도크 | 6 | 256.5
18236 | A0022_B52S0 | A0022 | B52S0 | CJX1 | 158 | 178 | 외부 | 6 | 256.5
18237 | A0022_B52S0 | A0022 | B52S0 | MX1 | 186 | 194 | 의장1부 | 6 | 256.5
18238 | A0022_B52S0 | A0022 | B52S0 | NN4B | 199 | 220 | 1도크 | 6 | 256.5
18239 | A0022_B53P0 | A0022 | B53P0 | C11 | 147 | 159 | 외부 | 2.5 | 220
18240 | A0022_B53P0 | A0022 | B53P0 | H32 | 165 | 175 | 선행도장부 | 2.5 | 220
18241 | A0022_B53P0 | A0022 | B53P0 | JMX1 | 185 | 196 | 의장1부 | 2.5 | 220
18242 | A0022_B53P0 | A0022 | B53P0 | NN4B | 201 | 222 | 1도크 | 2.5 | 220
18243 | A0022_B53S0 | A0022 | B53S0 | C11 | 147 | 159 | 외부 | 2.5 | 220
18244 | A0022_B53S0 | A0022 | B53S0 | H32 | 165 | 175 | 선행도장부 | 2.5 | 220
18245 | A0022_B53S0 | A0022 | B53S0 | JMX1 | 185 | 196 | 의장1부 | 2.5 | 220
18246 | A0022_B53S0 | A0022 | B53S0 | NN4B | 201 | 222 | 1도크 | 2.5 | 220
18247 | A0022_B54P0 | A0022 | B54P0 | C11 | 151 | 161 | 외부 | 2.5 | 120
18248 | A0022_B54P0 | A0022 | B54P0 | H32 | 166 | 178 | 선행도장부 | 2.5 | 120
18249 | A0022_B54P0 | A0022 | B54P0 | JMX1 | 186 | 199 | 의장1부 | 2.5 | 120
18250 | A0022_B54P0 | A0022 | B54P0 | NN4B | 202 | 223 | 1도크 | 2.5 | 120
18251 | A0022_B54S0 | A0022 | B54S0 | C11 | 151 | 161 | 외부 | 2.5 | 120
18252 | A0022_B54S0 | A0022 | B54S0 | H32 | 166 | 178 | 선행도장부 | 2.5 | 120
18253 | A0022_B54S0 | A0022 | B54S0 | JMX1 | 186 | 199 | 의장1부 | 2.5 | 120
18254 | A0022_B54S0 | A0022 | B54S0 | NN4B | 202 | 223 | 1도크 | 2.5 | 120
18255 | A0022_B57P0 | A0022 | B57P0 | C11 | 171 | 182 | 외부 | 7 | 220
18256 | A0022_B57P0 | A0022 | B57P0 | H32 | 192 | 202 | 선행도장부 | 7 | 220
18257 | A0022_B57P0 | A0022 | B57P0 | JX1 | 220 | 222 | 의장1부 | 7 | 220
18258 | A0022_B57S0 | A0022 | B57S0 | C11 | 171 | 182 | 외부 | 7 | 220
18259 | A0022_B57S0 | A0022 | B57S0 | H32 | 192 | 202 | 선행도장부 | 7 | 220
18260 | A0022_B57S0 | A0022 | B57S0 | JX1 | 220 | 222 | 의장1부 | 7 | 220
18261 | A0022_C110A | A0022 | C110A | CH32 | 95 | 102 | 외부 | 5.7754 | 262.9721
18262 | A0022_C120A | A0022 | C120A | CH32 | 97 | 105 | 외부 | 5.7754 | 262.9721
18263 | A0022_C130A | A0022 | C130A | CH32 | 146 | 152 | 외부 | 5.7754 | 262.9721
18264 | A0022_C140A | A0022 | C140A | CH32 | 126 | 132 | 외부 | 5.7754 | 262.9721
18265 | A0022_C150A | A0022 | C150A | CH32 | 153 | 159 | 외부 | 5.7754 | 262.9721
18266 | A0022_C160P | A0022 | C160P | CH32 | 126 | 132 | 외부 | 5.7754 | 262.9721
18267 | A0022_C160S | A0022 | C160S | CH32 | 126 | 132 | 외부 | 5.7754 | 262.9721
18268 | A0022_C170P | A0022 | C170P | CH32 | 144 | 150 | 외부 | 5.7754 | 262.9721
18269 | A0022_C170S | A0022 | C170S | CH32 | 144 | 150 | 외부 | 5.7754 | 262.9721
18270 | A0022_C180P | A0022 | C180P | CH32 | 120 | 126 | 외부 | 5.7754 | 262.9721
18271 | A0022_C180S | A0022 | C180S | CH32 | 120 | 126 | 외부 | 5.7754 | 262.9721
18272 | A0022_C210A | A0022 | C210A | CH32 | 102 | 109 | 외부 | 5.7754 | 262.9721
18273 | A0022_C220A | A0022 | C220A | CH32 | 105 | 111 | 외부 | 5.7754 | 262.9721
18274 | A0022_C230A | A0022 | C230A | CH32 | 102 | 109 | 외부 | 5.7754 | 262.9721
18275 | A0022_C240A | A0022 | C240A | CH32 | 146 | 152 | 외부 | 5.7754 | 262.9721
18276 | A0022_C250A | A0022 | C250A | CH32 | 154 | 160 | 외부 | 5.7754 | 262.9721
18277 | A0022_C260C | A0022 | C260C | CH32 | 130 | 136 | 외부 | 5.7754 | 262.9721
18278 | A0022_C270C | A0022 | C270C | CH32 | 131 | 137 | 외부 | 5.7754 | 262.9721
18279 | A0022_C280P | A0022 | C280P | CH32 | 134 | 140 | 외부 | 5.7754 | 262.9721
18280 | A0022_C280S | A0022 | C280S | CH32 | 134 | 140 | 외부 | 5.7754 | 262.9721
18281 | A0022_C290P | A0022 | C290P | CH32 | 125 | 131 | 외부 | 5.7754 | 262.9721
18282 | A0022_C290S | A0022 | C290S | CH32 | 125 | 131 | 외부 | 5.7754 | 262.9721
18283 | A0022_C310P | A0022 | C310P | CH32 | 55 | 61 | 외부 | 5.7754 | 262.9721
18284 | A0022_C310S | A0022 | C310S | CH32 | 55 | 61 | 외부 | 5.7754 | 262.9721
18285 | A0022_C320P | A0022 | C320P | CH32 | 67 | 73 | 외부 | 5.7754 | 262.9721
18286 | A0022_C320S | A0022 | C320S | CH32 | 67 | 73 | 외부 | 5.7754 | 262.9721
18287 | A0022_C330P | A0022 | C330P | CH32 | 117 | 123 | 외부 | 5.7754 | 262.9721
18288 | A0022_C330S | A0022 | C330S | CH32 | 117 | 123 | 외부 | 5.7754 | 262.9721
18289 | A0022_C340P | A0022 | C340P | CH32 | 109 | 115 | 외부 | 5.7754 | 262.9721
18290 | A0022_C340S | A0022 | C340S | CH32 | 109 | 115 | 외부 | 5.7754 | 262.9721
18291 | A0022_C350P | A0022 | C350P | CH32 | 118 | 124 | 외부 | 5.7754 | 262.9721
18292 | A0022_C350S | A0022 | C350S | CH32 | 118 | 124 | 외부 | 5.7754 | 262.9721
18293 | A0022_C410P | A0022 | C410P | CH32 | 57 | 63 | 외부 | 5.7754 | 262.9721
18294 | A0022_C410S | A0022 | C410S | CH32 | 57 | 63 | 외부 | 5.7754 | 262.9721
18295 | A0022_C420P | A0022 | C420P | CH32 | 69 | 75 | 외부 | 5.7754 | 262.9721
18296 | A0022_C420S | A0022 | C420S | CH32 | 69 | 75 | 외부 | 5.7754 | 262.9721
18297 | A0022_C430P | A0022 | C430P | CH32 | 90 | 96 | 외부 | 5.7754 | 262.9721
18298 | A0022_C430S | A0022 | C430S | CH32 | 90 | 96 | 외부 | 5.7754 | 262.9721
18299 | A0022_C440P | A0022 | C440P | CH32 | 111 | 117 | 외부 | 5.7754 | 262.9721
18300 | A0022_C440S | A0022 | C440S | CH32 | 111 | 117 | 외부 | 5.7754 | 262.9721
18301 | A0022_C450P | A0022 | C450P | CH32 | 118 | 124 | 외부 | 5.7754 | 262.9721
18302 | A0022_C450S | A0022 | C450S | CH32 | 118 | 124 | 외부 | 5.7754 | 262.9721
18303 | A0022_C460P | A0022 | C460P | CH32 | 123 | 129 | 외부 | 5.7754 | 262.9721
18304 | A0022_C460S | A0022 | C460S | CH32 | 123 | 129 | 외부 | 5.7754 | 262.9721
18305 | A0022_C470P | A0022 | C470P | CH32 | 124 | 130 | 외부 | 5.7754 | 262.9721
18306 | A0022_C470S | A0022 | C470S | CH32 | 124 | 130 | 외부 | 5.7754 | 262.9721
18307 | A0022_C610C | A0022 | C610C | CH32 | 124 | 130 | 외부 | 5.7754 | 262.9721
18308 | A0022_C620P | A0022 | C620P | CH32 | 123 | 129 | 외부 | 5.7754 | 262.9721
18309 | A0022_C620S | A0022 | C620S | CH32 | 123 | 129 | 외부 | 5.7754 | 262.9721
18310 | A0022_C660P | A0022 | C660P | CH32 | 139 | 145 | 외부 | 5.7754 | 262.9721
18311 | A0022_C660S | A0022 | C660S | CH32 | 139 | 145 | 외부 | 5.7754 | 262.9721
18312 | A0022_C670P | A0022 | C670P | CH32 | 141 | 147 | 외부 | 5.7754 | 262.9721
18313 | A0022_C670S | A0022 | C670S | CH32 | 141 | 147 | 외부 | 5.7754 | 262.9721
18314 | A0022_C710P | A0022 | C710P | CH32 | 155 | 161 | 외부 | 5.7754 | 262.9721
18315 | A0022_C710S | A0022 | C710S | CH32 | 155 | 161 | 외부 | 5.7754 | 262.9721
18316 | A0022_C720P | A0022 | C720P | CH32 | 154 | 160 | 외부 | 5.7754 | 262.9721
18317 | A0022_C720S | A0022 | C720S | CH32 | 154 | 160 | 외부 | 5.7754 | 262.9721
18318 | A0022_C730P | A0022 | C730P | CH32 | 165 | 171 | 외부 | 5.7754 | 262.9721
18319 | A0022_C730S | A0022 | C730S | CH32 | 165 | 171 | 외부 | 5.7754 | 262.9721
18320 | A0022_C740P | A0022 | C740P | CH32 | 176 | 185 | 외부 | 5.7754 | 262.9721
18321 | A0022_C740S | A0022 | C740S | CH32 | 176 | 185 | 외부 | 5.7754 | 262.9721
18322 | A0022_C750P | A0022 | C750P | CH32 | 180 | 189 | 외부 | 5.7754 | 262.9721
18323 | A0022_C750S | A0022 | C750S | CH32 | 180 | 189 | 외부 | 5.7754 | 262.9721
18324 | A0022_C760P | A0022 | C760P | CH32 | 186 | 194 | 외부 | 5.7754 | 262.9721
18325 | A0022_C760S | A0022 | C760S | CH32 | 186 | 194 | 외부 | 5.7754 | 262.9721
18326 | A0022_C770P | A0022 | C770P | CH32 | 193 | 199 | 외부 | 5.7754 | 262.9721
18327 | A0022_C770S | A0022 | C770S | CH32 | 193 | 199 | 외부 | 5.7754 | 262.9721
18328 | A0022_C780P | A0022 | C780P | CH32 | 159 | 165 | 외부 | 5.7754 | 262.9721
18329 | A0022_C780S | A0022 | C780S | CH32 | 159 | 165 | 외부 | 5.7754 | 262.9721
18330 | A0022_C810P | A0022 | C810P | CH32 | 82 | 88 | 외부 | 5.7754 | 262.9721
18331 | A0022_C810S | A0022 | C810S | CH32 | 82 | 88 | 외부 | 5.7754 | 262.9721
18332 | A0022_C820P | A0022 | C820P | CH32 | 83 | 89 | 외부 | 5.7754 | 262.9721
18333 | A0022_C820S | A0022 | C820S | CH32 | 83 | 89 | 외부 | 5.7754 | 262.9721
18334 | A0022_C830P | A0022 | C830P | CH32 | 92 | 101 | 외부 | 5.7754 | 262.9721
18335 | A0022_C830S | A0022 | C830S | CH32 | 92 | 101 | 외부 | 5.7754 | 262.9721
18336 | A0022_C910C | A0022 | C910C | CH32 | 117 | 123 | 외부 | 5.7754 | 262.9721
18337 | A0022_C920P | A0022 | C920P | CH32 | 118 | 124 | 외부 | 5.7754 | 262.9721
18338 | A0022_C920S | A0022 | C920S | CH32 | 118 | 124 | 외부 | 5.7754 | 262.9721
18339 | A0022_C93A0 | A0022 | C93A0 | H32 | 238 | 245 | 외부 | 5.7754 | 262.9721
18340 | A0022_C93A0 | A0022 | C93A0 | NN4B | 263 | 280 | 1도크 | 5.7754 | 262.9721
18341 | A0022_C94A0 | A0022 | C94A0 | H32 | 244 | 251 | 외부 | 5.7754 | 262.9721
18342 | A0022_C94A0 | A0022 | C94A0 | NN4B | 270 | 286 | 1도크 | 5.7754 | 262.9721
18343 | A0022_C95A0 | A0022 | C95A0 | H32 | 236 | 243 | 외부 | 5.7754 | 262.9721
18344 | A0022_C95A0 | A0022 | C95A0 | NN4B | 256 | 273 | 1도크 | 5.7754 | 262.9721
18345 | A0022_C96A0 | A0022 | C96A0 | H32 | 236 | 243 | 외부 | 5.7754 | 262.9721
18346 | A0022_C96A0 | A0022 | C96A0 | NN4B | 256 | 273 | 1도크 | 5.7754 | 262.9721
18347 | A0022_C97A0 | A0022 | C97A0 | H32 | 174 | 182 | 외부 | 5.7754 | 262.9721
18348 | A0022_C97A0 | A0022 | C97A0 | NN4B | 217 | 235 | 1도크 | 5.7754 | 262.9721
18349 | A0022_C98A0 | A0022 | C98A0 | H32 | 173 | 181 | 외부 | 5.7754 | 262.9721
18350 | A0022_C98A0 | A0022 | C98A0 | NN4B | 258 | 277 | 1도크 | 5.7754 | 262.9721
18351 | A0022_C99A0 | A0022 | C99A0 | H32 | 161 | 168 | 외부 | 5.7754 | 262.9721
18352 | A0022_C99A0 | A0022 | C99A0 | NN4B | 222 | 238 | 1도크 | 5.7754 | 262.9721
18353 | A0022_E11A0 | A0022 | E11A0 | C11 | 110 | 133 | 대조립 1공장 | 3 | 330.75
18354 | A0022_E11A0 | A0022 | E11A0 | H32 | 137 | 147 | 선행도장부 | 3 | 330.75
18355 | A0022_E11A3 | A0022 | E11A3 | LN4B | 182 | 209 | 1도크 | 8 | 837
18356 | A0022_E12P0 | A0022 | E12P0 | C11 | 110 | 133 | 대조립 1공장 | 3.5 | 261
18357 | A0022_E12P0 | A0022 | E12P0 | H32 | 137 | 147 | 선행도장부 | 3.5 | 261
18358 | A0022_E12S0 | A0022 | E12S0 | C11 | 110 | 133 | 대조립 1공장 | 3.5 | 117
18359 | A0022_E12S0 | A0022 | E12S0 | H32 | 137 | 147 | 선행도장부 | 3.5 | 117
18360 | A0022_E13A0 | A0022 | E13A0 | C11 | 95 | 124 | 대조립 1공장 | 3.5 | 224.75
18361 | A0022_E13A0 | A0022 | E13A0 | H32 | 126 | 138 | 선행도장부 | 3.5 | 224.75
18362 | A0022_E13A3 | A0022 | E13A3 | LN4B | 186 | 215 | 1도크 | 13 | 903
18363 | A0022_E14A0 | A0022 | E14A0 | C11 | 96 | 124 | 대조립 1공장 | 3 | 144
18364 | A0022_E14A0 | A0022 | E14A0 | H32 | 126 | 138 | 선행도장부 | 3 | 144
18365 | A0022_E180A | A0022 | E180A | CC13 | 89 | 133 | 대조립 1공장 | 7 | 126
18366 | A0022_E190A | A0022 | E190A | CC13 | 54 | 87 | 외부 | 3 | 66.5
18367 | A0022_E21C0 | A0022 | E21C0 | C11 | 115 | 125 | 선각공장 | 2 | 79.75
18368 | A0022_E21C0 | A0022 | E21C0 | F21 | 129 | 136 | 선행의장부 | 2 | 79.75
18369 | A0022_E21C0 | A0022 | E21C0 | H32 | 138 | 146 | 선행도장부 | 2 | 79.75
18370 | A0022_E21C0 | A0022 | E21C0 | JX1 | 158 | 160 | 의장1부 | 2 | 79.75
18371 | A0022_E227P | A0022 | E227P | CC13 | 91 | 98 | 대조립 1공장 | 5.5 | 247.5
18372 | A0022_E227S | A0022 | E227S | CC13 | 91 | 98 | 대조립 1공장 | 5.5 | 247.5
18373 | A0022_E22P0 | A0022 | E22P0 | C11 | 109 | 124 | 대조립 1공장 | 5.5 | 247.5
18374 | A0022_E22P0 | A0022 | E22P0 | F21 | 126 | 137 | 선행의장부 | 5.5 | 247.5
18375 | A0022_E22P1 | A0022 | E22P1 | G41 | 126 | 137 | 선행의장부 | 6 | 527
18376 | A0022_E22P1 | A0022 | E22P1 | H32 | 139 | 151 | 선행도장부 | 6 | 527
18377 | A0022_E22P1 | A0022 | E22P1 | JX1 | 158 | 160 | 의장1부 | 6 | 527
18378 | A0022_E22S0 | A0022 | E22S0 | C11 | 109 | 124 | 대조립 1공장 | 5.5 | 247.5
18379 | A0022_E22S0 | A0022 | E22S0 | F21 | 126 | 137 | 선행의장부 | 5.5 | 247.5
18380 | A0022_E22S1 | A0022 | E22S1 | G41 | 126 | 137 | 선행의장부 | 6 | 527
18381 | A0022_E22S1 | A0022 | E22S1 | H32 | 139 | 151 | 선행도장부 | 6 | 527
18382 | A0022_E22S1 | A0022 | E22S1 | JX1 | 158 | 160 | 의장1부 | 6 | 527
18383 | A0022_E23P0 | A0022 | E23P0 | C11 | 110 | 123 | 대조립 1공장 | 5.5 | 192
18384 | A0022_E23P0 | A0022 | E23P0 | F21 | 126 | 137 | 선행의장부 | 5.5 | 192
18385 | A0022_E23S0 | A0022 | E23S0 | C11 | 110 | 123 | 대조립 1공장 | 5.5 | 192
18386 | A0022_E23S0 | A0022 | E23S0 | F21 | 126 | 137 | 선행의장부 | 5.5 | 192
18387 | A0022_E24C0 | A0022 | E24C0 | C11 | 98 | 116 | 대조립 1공장 | 9.5 | 176
18388 | A0022_E24C0 | A0022 | E24C0 | F21 | 118 | 129 | 선행의장부 | 9.5 | 176
18389 | A0022_E24C0 | A0022 | E24C0 | H32 | 132 | 143 | 선행도장부 | 9.5 | 176
18390 | A0022_E24C0 | A0022 | E24C0 | JX1 | 150 | 152 | 의장1부 | 9.5 | 176
18391 | A0022_E25C0 | A0022 | E25C0 | C11 | 102 | 115 | 대조립 2공장 | 9.5 | 176
18392 | A0022_E25C0 | A0022 | E25C0 | F21 | 118 | 129 | 선행의장부 | 9.5 | 176
18393 | A0022_E25C0 | A0022 | E25C0 | H32 | 131 | 140 | 선행도장부 | 9.5 | 176
18394 | A0022_E25C0 | A0022 | E25C0 | JX1 | 150 | 152 | 의장1부 | 9.5 | 176
18395 | A0022_E31C0 | A0022 | E31C0 | C11 | 104 | 119 | 대조립 1공장 | 6 | 310
18396 | A0022_E31C0 | A0022 | E31C0 | F21 | 123 | 132 | 선행의장부 | 6 | 310
18397 | A0022_E31C0 | A0022 | E31C0 | H32 | 136 | 144 | 선행도장부 | 6 | 310
18398 | A0022_E31C0 | A0022 | E31C0 | JX1 | 152 | 154 | 의장1부 | 6 | 310
18399 | A0022_E31C3 | A0022 | E31C3 | LN4B | 194 | 222 | 1도크 | 13 | 930
18400 | A0022_E32P0 | A0022 | E32P0 | C11 | 91 | 105 | 대조립 1공장 | 6 | 157.5
18401 | A0022_E32P0 | A0022 | E32P0 | F21 | 109 | 118 | 선행의장부 | 6 | 157.5
18402 | A0022_E32P0 | A0022 | E32P0 | H32 | 122 | 133 | 선행도장부 | 6 | 157.5
18403 | A0022_E32P0 | A0022 | E32P0 | JX1 | 138 | 146 | 의장1부 | 6 | 157.5
18404 | A0022_E32S0 | A0022 | E32S0 | C11 | 91 | 105 | 대조립 1공장 | 6 | 322.5
18405 | A0022_E32S0 | A0022 | E32S0 | F21 | 110 | 119 | 선행의장부 | 6 | 322.5
18406 | A0022_E32S1 | A0022 | E32S1 | G41 | 110 | 119 | 선행의장부 | 6 | 651
18407 | A0022_E32S1 | A0022 | E32S1 | H32 | 123 | 136 | 선행도장부 | 6 | 651
18408 | A0022_E32S1 | A0022 | E32S1 | JX1 | 140 | 150 | 의장1부 | 6 | 651
18409 | A0022_E32S3 | A0022 | E32S3 | LN4B | 195 | 223 | 1도크 | 13 | 651
18410 | A0022_E33P0 | A0022 | E33P0 | C11 | 94 | 108 | 대조립 1공장 | 6 | 344
18411 | A0022_E33P0 | A0022 | E33P0 | F21 | 110 | 119 | 선행의장부 | 6 | 344
18412 | A0022_E33P0 | A0022 | E33P0 | H32 | 123 | 136 | 선행도장부 | 6 | 344
18413 | A0022_E33P0 | A0022 | E33P0 | JX1 | 138 | 146 | 의장1부 | 6 | 344
18414 | A0022_E33S0 | A0022 | E33S0 | C11 | 94 | 108 | 대조립 1공장 | 6 | 365.5
18415 | A0022_E33S0 | A0022 | E33S0 | F21 | 110 | 119 | 선행의장부 | 6 | 365.5
18416 | A0022_E34P0 | A0022 | E34P0 | C11 | 115 | 152 | 외부 | 7 | 256
18417 | A0022_E34P0 | A0022 | E34P0 | H32 | 165 | 175 | 선행도장부 | 7 | 256
18418 | A0022_E34P0 | A0022 | E34P0 | JMX1 | 192 | 202 | 의장1부 | 7 | 256
18419 | A0022_E34P0 | A0022 | E34P0 | NN4B | 207 | 228 | 1도크 | 7 | 256
18420 | A0022_E34S0 | A0022 | E34S0 | C11 | 115 | 152 | 외부 | 7 | 256
18421 | A0022_E34S0 | A0022 | E34S0 | H32 | 165 | 175 | 선행도장부 | 7 | 256
18422 | A0022_E34S0 | A0022 | E34S0 | JMX1 | 192 | 202 | 의장1부 | 7 | 256
18423 | A0022_E34S0 | A0022 | E34S0 | NN4B | 207 | 228 | 1도크 | 7 | 256
18424 | A0022_E35P0 | A0022 | E35P0 | C11 | 116 | 154 | 외부 | 7 | 256
18425 | A0022_E35P0 | A0022 | E35P0 | H32 | 166 | 178 | 선행도장부 | 7 | 256
18426 | A0022_E35P0 | A0022 | E35P0 | JMX1 | 193 | 203 | 의장1부 | 7 | 256
18427 | A0022_E35P0 | A0022 | E35P0 | NN4B | 208 | 229 | 1도크 | 7 | 256
18428 | A0022_E35S0 | A0022 | E35S0 | C11 | 116 | 154 | 외부 | 7 | 256
18429 | A0022_E35S0 | A0022 | E35S0 | H32 | 166 | 178 | 선행도장부 | 7 | 256
18430 | A0022_E35S0 | A0022 | E35S0 | JMX1 | 193 | 203 | 의장1부 | 7 | 256
18431 | A0022_E35S0 | A0022 | E35S0 | NN4B | 208 | 229 | 1도크 | 7 | 256
18432 | A0022_E413P | A0022 | E413P | CC13 | 67 | 74 | 외부 | 7 | 105
18433 | A0022_E413S | A0022 | E413S | CC13 | 67 | 74 | 외부 | 7 | 105
18434 | A0022_E414P | A0022 | E414P | CC13 | 67 | 74 | 외부 | 7 | 105
18435 | A0022_E414S | A0022 | E414S | CC13 | 67 | 74 | 외부 | 7 | 105
18436 | A0022_E415P | A0022 | E415P | CC13 | 67 | 74 | 외부 | 5.5 | 46.75
18437 | A0022_E41P0 | A0022 | E41P0 | CH32 | 109 | 139 | 외부 | 7 | 157.5
18438 | A0022_E41P0 | A0022 | E41P0 | JX1 | 150 | 154 | 의장1부 | 7 | 157.5
18439 | A0022_E41S0 | A0022 | E41S0 | CH32 | 109 | 139 | 외부 | 7 | 322.5
18440 | A0022_E41S0 | A0022 | E41S0 | JX1 | 152 | 158 | 의장1부 | 7 | 322.5
18441 | A0022_E423P | A0022 | E423P | CC13 | 68 | 75 | 외부 | 9.5 | 152
18442 | A0022_E423S | A0022 | E423S | CC13 | 68 | 75 | 외부 | 9.5 | 152
18443 | A0022_E424P | A0022 | E424P | CC13 | 68 | 75 | 외부 | 16 | 264
18444 | A0022_E424S | A0022 | E424S | CC13 | 68 | 75 | 외부 | 16 | 264
18445 | A0022_E425P | A0022 | E425P | CC13 | 68 | 75 | 외부 | 9.5 | 152
18446 | A0022_E425S | A0022 | E425S | CC13 | 68 | 75 | 외부 | 9.5 | 152
18447 | A0022_E427P | A0022 | E427P | CC13 | 68 | 75 | 외부 | 9.5 | 152
18448 | A0022_E427S | A0022 | E427S | CC13 | 68 | 75 | 외부 | 9.5 | 152
18449 | A0022_E42P0 | A0022 | E42P0 | C11 | 68 | 109 | 외부 | 9.5 | 304
18450 | A0022_E42P0 | A0022 | E42P0 | F21 | 125 | 137 | 선행의장부 | 9.5 | 304
18451 | A0022_E42P0 | A0022 | E42P0 | H32 | 138 | 150 | 선행도장부 | 9.5 | 304
18452 | A0022_E42P0 | A0022 | E42P0 | JX1 | 151 | 157 | 의장1부 | 9.5 | 304
18453 | A0022_E42S0 | A0022 | E42S0 | C11 | 68 | 109 | 외부 | 9.5 | 323
18454 | A0022_E42S0 | A0022 | E42S0 | F21 | 125 | 138 | 선행의장부 | 9.5 | 323
18455 | A0022_E42S0 | A0022 | E42S0 | H32 | 140 | 153 | 선행도장부 | 9.5 | 323
18456 | A0022_E42S0 | A0022 | E42S0 | JX1 | 154 | 160 | 의장1부 | 9.5 | 323
18457 | A0022_E433C | A0022 | E433C | CC13 | 95 | 102 | 대조립 1공장 | 8.5 | 161.5
18458 | A0022_E43C0 | A0022 | E43C0 | C11 | 104 | 119 | 대조립 1공장 | 7 | 300
18459 | A0022_E43C0 | A0022 | E43C0 | F21 | 123 | 132 | 선행의장부 | 7 | 300
18460 | A0022_E43C0 | A0022 | E43C0 | H32 | 136 | 144 | 선행도장부 | 7 | 300
18461 | A0022_E43C0 | A0022 | E43C0 | JX1 | 152 | 154 | 의장1부 | 7 | 300
18462 | A0022_E44C0 | A0022 | E44C0 | C11 | 140 | 152 | 선각공장 | 3.5 | 310
18463 | A0022_E44C0 | A0022 | E44C0 | F21 | 158 | 167 | 선행의장부 | 3.5 | 310
18464 | A0022_E44C1 | A0022 | E44C1 | G41 | 158 | 167 | 선행의장부 | 3.5 | 640
18465 | A0022_E44C1 | A0022 | E44C1 | H32 | 178 | 194 | 선행도장부 | 3.5 | 640
18466 | A0022_E44C1 | A0022 | E44C1 | JMX1 | 207 | 221 | 의장1부 | 3.5 | 640
18467 | A0022_E44C1 | A0022 | E44C1 | NN4B | 224 | 242 | 1도크 | 3.5 | 640
18468 | A0022_E45C0 | A0022 | E45C0 | C11 | 143 | 153 | 선각공장 | 3.5 | 222.75
18469 | A0022_E45C0 | A0022 | E45C0 | F21 | 158 | 167 | 선행의장부 | 3.5 | 222.75
18470 | A0022_E46P0 | A0022 | E46P0 | C11 | 144 | 154 | 선각공장 | 2 | 104.5
18471 | A0022_E46P0 | A0022 | E46P0 | F21 | 159 | 164 | 선행의장부 | 2 | 104.5
18472 | A0022_E46P0 | A0022 | E46P0 | H32 | 166 | 174 | 선행도장부 | 2 | 104.5
18473 | A0022_E46P0 | A0022 | E46P0 | JMX1 | 189 | 202 | 의장1부 | 2 | 104.5
18474 | A0022_E46P0 | A0022 | E46P0 | NN4B | 207 | 228 | 1도크 | 2 | 104.5
18475 | A0022_E46S0 | A0022 | E46S0 | C11 | 144 | 154 | 선각공장 | 4 | 95
18476 | A0022_E46S0 | A0022 | E46S0 | F21 | 159 | 164 | 선행의장부 | 4 | 95
18477 | A0022_E46S0 | A0022 | E46S0 | H32 | 166 | 174 | 선행도장부 | 4 | 95
18478 | A0022_E46S0 | A0022 | E46S0 | JMX1 | 189 | 202 | 의장1부 | 4 | 95
18479 | A0022_E46S0 | A0022 | E46S0 | NN4B | 207 | 228 | 1도크 | 4 | 95
18480 | A0022_E513P | A0022 | E513P | CC13 | 133 | 139 | 대조립 1공장 | 9.5 | 142.5
18481 | A0022_E513P | A0022 | E513P | F21 | 143 | 145 | 선행의장부 | 9.5 | 142.5
18482 | A0022_E513S | A0022 | E513S | CC13 | 133 | 139 | 대조립 1공장 | 9.5 | 142.5
18483 | A0022_E513S | A0022 | E513S | F21 | 143 | 145 | 선행의장부 | 9.5 | 142.5
18484 | A0022_E51P0 | A0022 | E51P0 | C11 | 147 | 165 | 대조립 1공장 | 3.5 | 172.5
18485 | A0022_E51P0 | A0022 | E51P0 | F21 | 167 | 172 | 선행의장부 | 3.5 | 172.5
18486 | A0022_E51P0 | A0022 | E51P0 | H32 | 174 | 186 | 선행도장부 | 3.5 | 172.5
18487 | A0022_E51P0 | A0022 | E51P0 | JMX1 | 199 | 209 | 의장1부 | 3.5 | 172.5
18488 | A0022_E51P0 | A0022 | E51P0 | NN4B | 217 | 235 | 1도크 | 3.5 | 172.5
18489 | A0022_E51S0 | A0022 | E51S0 | C11 | 147 | 165 | 대조립 1공장 | 3.5 | 172.5
18490 | A0022_E51S0 | A0022 | E51S0 | F21 | 167 | 172 | 선행의장부 | 3.5 | 172.5
18491 | A0022_E51S0 | A0022 | E51S0 | H32 | 174 | 186 | 선행도장부 | 3.5 | 172.5
18492 | A0022_E51S0 | A0022 | E51S0 | JMX1 | 199 | 209 | 의장1부 | 3.5 | 172.5
18493 | A0022_E51S0 | A0022 | E51S0 | NN4B | 217 | 235 | 1도크 | 3.5 | 172.5
18494 | A0022_E523P | A0022 | E523P | CC13 | 129 | 133 | 대조립 1공장 | 7 | 112
18495 | A0022_E523S | A0022 | E523S | CC13 | 129 | 133 | 대조립 1공장 | 7 | 112
18496 | A0022_E524P | A0022 | E524P | CC13 | 133 | 139 | 대조립 1공장 | 7 | 112
18497 | A0022_E524P | A0022 | E524P | F21 | 143 | 144 | 선행의장부 | 7 | 112
18498 | A0022_E524S | A0022 | E524S | CC13 | 133 | 139 | 대조립 1공장 | 7 | 112
18499 | A0022_E524S | A0022 | E524S | F21 | 143 | 144 | 선행의장부 | 7 | 112
18500 | A0022_E52P0 | A0022 | E52P0 | C11 | 146 | 159 | 대조립 1공장 | 7 | 240
18501 | A0022_E52P0 | A0022 | E52P0 | F21 | 161 | 172 | 선행의장부 | 7 | 240
18502 | A0022_E52P0 | A0022 | E52P0 | H32 | 174 | 189 | 선행도장부 | 7 | 240
18503 | A0022_E52P0 | A0022 | E52P0 | JX1 | 195 | 200 | 의장1부 | 7 | 240
18504 | A0022_E52P3 | A0022 | E52P3 | LN4B | 210 | 238 | 1도크 | 9 | 240
18505 | A0022_E52S0 | A0022 | E52S0 | C11 | 146 | 159 | 대조립 1공장 | 7 | 240
18506 | A0022_E52S0 | A0022 | E52S0 | F21 | 161 | 172 | 선행의장부 | 7 | 240
18507 | A0022_E52S0 | A0022 | E52S0 | H32 | 174 | 189 | 선행도장부 | 7 | 240
18508 | A0022_E52S0 | A0022 | E52S0 | JX1 | 195 | 200 | 의장1부 | 7 | 240
18509 | A0022_E52S3 | A0022 | E52S3 | LN4B | 210 | 238 | 1도크 | 9 | 240
18510 | A0022_E53P0 | A0022 | E53P0 | C11 | 165 | 175 | 대조립 1공장 | 6 | 321.75
18511 | A0022_E53P0 | A0022 | E53P0 | F21 | 179 | 185 | 선행의장부 | 6 | 321.75
18512 | A0022_E53P1 | A0022 | E53P1 | G41 | 195 | 206 | 선행의장부 | 6 | 680
18513 | A0022_E53P1 | A0022 | E53P1 | H32 | 217 | 229 | 선행도장부 | 6 | 680
18514 | A0022_E53P1 | A0022 | E53P1 | JMX1 | 234 | 244 | 의장1부 | 6 | 680
18515 | A0022_E53P1 | A0022 | E53P1 | NN4B | 249 | 265 | 1도크 | 6 | 680
18516 | A0022_E53S0 | A0022 | E53S0 | C11 | 165 | 175 | 대조립 1공장 | 6 | 321.75
18517 | A0022_E53S0 | A0022 | E53S0 | F21 | 179 | 185 | 선행의장부 | 6 | 321.75
18518 | A0022_E53S1 | A0022 | E53S1 | G41 | 195 | 206 | 선행의장부 | 6 | 680
18519 | A0022_E53S1 | A0022 | E53S1 | H32 | 217 | 229 | 선행도장부 | 6 | 680
18520 | A0022_E53S1 | A0022 | E53S1 | JMX1 | 234 | 244 | 의장1부 | 6 | 680
18521 | A0022_E53S1 | A0022 | E53S1 | NN4B | 249 | 265 | 1도크 | 6 | 680
18522 | A0022_E54P0 | A0022 | E54P0 | C11 | 166 | 178 | 대조립 2공장 | 6 | 280
18523 | A0022_E54P0 | A0022 | E54P0 | F21 | 181 | 186 | 선행의장부 | 6 | 280
18524 | A0022_E54S0 | A0022 | E54S0 | C11 | 166 | 178 | 대조립 2공장 | 6 | 280
18525 | A0022_E54S0 | A0022 | E54S0 | F21 | 181 | 186 | 선행의장부 | 6 | 280
18526 | A0022_E554S | A0022 | E554S | CC13 | 172 | 178 | 대조립 1공장 | 7 | 276.75
18527 | A0022_E55C0 | A0022 | E55C0 | C11 | 179 | 194 | 대조립 1공장 | 7 | 276.75
18528 | A0022_E55C0 | A0022 | E55C0 | F21 | 196 | 209 | 선행의장부 | 7 | 276.75
18529 | A0022_E55C0 | A0022 | E55C0 | H32 | 221 | 231 | 선행도장부 | 7 | 276.75
18530 | A0022_E55C0 | A0022 | E55C0 | JMX1 | 234 | 244 | 의장1부 | 7 | 276.75
18531 | A0022_E55C0 | A0022 | E55C0 | NN4B | 249 | 265 | 1도크 | 7 | 276.75
18532 | A0022_F113A | A0022 | F113A | CC13 | 151 | 159 | 외부 | 5.5 | 60.5
18533 | A0022_F11A0 | A0022 | F11A0 | C11 | 151 | 186 | 외부 | 9 | 99
18534 | A0022_F11A0 | A0022 | F11A0 | H32 | 202 | 217 | 선행도장부 | 9 | 99
18535 | A0022_F11A0 | A0022 | F11A0 | JX1 | 224 | 228 | 의장1부 | 9 | 99
18536 | A0022_F11A3 | A0022 | F11A3 | LN4B | 253 | 279 | 1도크 | 23 | 1428
18537 | A0022_F213A | A0022 | F213A | CC13 | 146 | 153 | 외부 | 5 | 55
18538 | A0022_F21A0 | A0022 | F21A0 | CH32 | 182 | 202 | 외부 | 10.5 | 148.5
18539 | A0022_F21A0 | A0022 | F21A0 | JX1 | 203 | 207 | 의장1부 | 10.5 | 148.5
18540 | A0022_F31A0 | A0022 | F31A0 | CH32 | 201 | 222 | 외부 | 7 | 140
18541 | A0022_F417P | A0022 | F417P | CC13 | 140 | 147 | 외부 | 7 | 80.5
18542 | A0022_F417S | A0022 | F417S | CC13 | 140 | 147 | 외부 | 7 | 80.5
18543 | A0022_F41P0 | A0022 | F41P0 | CF21 | 194 | 200 | 외부 | 10 | 322.5
18544 | A0022_F41P0 | A0022 | F41P0 | H32 | 201 | 217 | 선행도장부 | 10 | 322.5
18545 | A0022_F41P3 | A0022 | F41P3 | LN4B | 264 | 285 | 1도크 | 11 | 1075
18546 | A0022_F41S0 | A0022 | F41S0 | CF21 | 194 | 200 | 외부 | 10 | 322.5
18547 | A0022_F41S0 | A0022 | F41S0 | H32 | 201 | 217 | 선행도장부 | 10 | 322.5
18548 | A0022_F42A0 | A0022 | F42A0 | CH32 | 186 | 207 | 외부 | 9 | 234
18549 | A0022_F71P0 | A0022 | F71P0 | C11 | 174 | 196 | 외부 | 4.5 | 45
18550 | A0022_F71P0 | A0022 | F71P0 | H32 | 208 | 217 | 선행도장부 | 4.5 | 45
18551 | A0022_F71S0 | A0022 | F71S0 | C11 | 174 | 196 | 외부 | 4.5 | 45
18552 | A0022_F71S0 | A0022 | F71S0 | H32 | 208 | 217 | 선행도장부 | 4.5 | 45
18553 | A0022_F72P0 | A0022 | F72P0 | C11 | 174 | 196 | 외부 | 4.5 | 47.25
18554 | A0022_F72P0 | A0022 | F72P0 | H32 | 208 | 217 | 선행도장부 | 4.5 | 47.25
18555 | A0022_F72S0 | A0022 | F72S0 | C11 | 174 | 196 | 외부 | 4.5 | 47.25
18556 | A0022_F72S0 | A0022 | F72S0 | H32 | 208 | 217 | 선행도장부 | 4.5 | 47.25
18557 | A0022_F73P0 | A0022 | F73P0 | C11 | 174 | 196 | 외부 | 4.5 | 47.25
18558 | A0022_F73P0 | A0022 | F73P0 | H32 | 208 | 217 | 선행도장부 | 4.5 | 47.25
18559 | A0022_F73S0 | A0022 | F73S0 | C11 | 174 | 196 | 외부 | 4.5 | 47.25
18560 | A0022_F73S0 | A0022 | F73S0 | H32 | 208 | 217 | 선행도장부 | 4.5 | 47.25
18561 | A0022_F74C0 | A0022 | F74C0 | C11 | 174 | 196 | 외부 | 4.5 | 45
18562 | A0022_F74C0 | A0022 | F74C0 | H32 | 208 | 217 | 선행도장부 | 4.5 | 45
18563 | A0022_H11P1 | A0022 | H11P1 | GJX1 | 145 | 158 | 외부 | 4.5 | 360
18564 | A0022_H11P3 | A0022 | H11P3 | LL64 | 245 | 251 | 외부 | 10 | 510
18565 | A0022_H11P3 | A0022 | H11P3 | NN4B | 270 | 286 | 선실공장 | 10 | 510
18566 | A0022_H21P1 | A0022 | H21P1 | GJX1 | 145 | 158 | 외부 | 3.5 | 370
18567 | A0022_H22P1 | A0022 | H22P1 | GJX1 | 145 | 158 | 외부 | 3.5 | 367.5
18568 | A0022_H23P1 | A0022 | H23P1 | GJX1 | 145 | 158 | 외부 | 3.5 | 300
18569 | A0022_H23P3 | A0022 | H23P3 | LL64 | 245 | 255 | 외부 | 10.5 | 535.5
18570 | A0022_H23P3 | A0022 | H23P3 | NN4B | 272 | 290 | 선실공장 | 10.5 | 535.5
18571 | A0022_H24P1 | A0022 | H24P1 | GJX1 | 131 | 158 | 외부 | 3.5 | 300
18572 | A0022_H25P1 | A0022 | H25P1 | GJX1 | 131 | 158 | 외부 | 3.5 | 300
18573 | A0022_H26P1 | A0022 | H26P1 | GJX1 | 131 | 158 | 외부 | 3.5 | 260
18574 | A0022_H27P1 | A0022 | H27P1 | GJX1 | 131 | 158 | 외부 | 3.5 | 273
18575 | A0022_H28A0 | A0022 | H28A0 | CJX1 | 126 | 153 | 외부 | 3.5 | 210
18576 | A0022_H52P0 | A0022 | H52P0 | CH32 | 126 | 154 | 외부 | 6 | 78
18577 | A0022_H52S0 | A0022 | H52S0 | CH32 | 126 | 154 | 외부 | 6 | 78
18578 | A0022_H91A0 | A0022 | H91A0 | CF61 | 152 | 160 | 외부 | 2 | 7
18579 | A0022_L11P0 | A0022 | L11P0 | H32 | 224 | 237 | 외부 | 5.7754 | 262.9721
18580 | A0022_L11P0 | A0022 | L11P0 | NN4B | 258 | 277 | 1도크 | 5.7754 | 262.9721
18581 | A0022_L11S0 | A0022 | L11S0 | H32 | 234 | 245 | 외부 | 5.7754 | 262.9721
18582 | A0022_L11S0 | A0022 | L11S0 | NN4B | 258 | 277 | 1도크 | 5.7754 | 262.9721
18583 | A0022_L12P0 | A0022 | L12P0 | H32 | 172 | 186 | 외부 | 5.7754 | 262.9721
18584 | A0022_L12P0 | A0022 | L12P0 | NN4B | 217 | 235 | 1도크 | 5.7754 | 262.9721
18585 | A0022_L12S0 | A0022 | L12S0 | H32 | 172 | 186 | 외부 | 5.7754 | 262.9721
18586 | A0022_L12S0 | A0022 | L12S0 | NN4B | 217 | 235 | 1도크 | 5.7754 | 262.9721
18587 | A0022_L13P0 | A0022 | L13P0 | H32 | 172 | 186 | 외부 | 5.7754 | 262.9721
18588 | A0022_L13P0 | A0022 | L13P0 | NN4B | 220 | 236 | 1도크 | 5.7754 | 262.9721
18589 | A0022_L13S0 | A0022 | L13S0 | H32 | 172 | 186 | 외부 | 5.7754 | 262.9721
18590 | A0022_L13S0 | A0022 | L13S0 | NN4B | 220 | 236 | 1도크 | 5.7754 | 262.9721
18591 | A0022_L14P0 | A0022 | L14P0 | H32 | 172 | 186 | 외부 | 5.7754 | 262.9721
18592 | A0022_L14P0 | A0022 | L14P0 | NN4B | 220 | 236 | 1도크 | 5.7754 | 262.9721
18593 | A0022_L14S0 | A0022 | L14S0 | H32 | 172 | 186 | 외부 | 5.7754 | 262.9721
18594 | A0022_L14S0 | A0022 | L14S0 | NN4B | 220 | 236 | 1도크 | 5.7754 | 262.9721
18595 | A0022_L15P0 | A0022 | L15P0 | H32 | 173 | 189 | 외부 | 5.7754 | 262.9721
18596 | A0022_L15P0 | A0022 | L15P0 | NN4B | 222 | 238 | 1도크 | 5.7754 | 262.9721
18597 | A0022_L15S0 | A0022 | L15S0 | H32 | 173 | 189 | 외부 | 5.7754 | 262.9721
18598 | A0022_L15S0 | A0022 | L15S0 | NN4B | 222 | 238 | 1도크 | 5.7754 | 262.9721
18599 | A0022_L16P0 | A0022 | L16P0 | H32 | 173 | 189 | 외부 | 5.7754 | 262.9721
18600 | A0022_L16P0 | A0022 | L16P0 | NN4B | 222 | 238 | 1도크 | 5.7754 | 262.9721
18601 | A0022_L16S0 | A0022 | L16S0 | H32 | 173 | 189 | 외부 | 5.7754 | 262.9721
18602 | A0022_L16S0 | A0022 | L16S0 | NN4B | 222 | 238 | 1도크 | 5.7754 | 262.9721
18603 | A0022_L17P0 | A0022 | L17P0 | H32 | 173 | 189 | 외부 | 5.7754 | 262.9721
18604 | A0022_L17P0 | A0022 | L17P0 | NN4B | 222 | 238 | 1도크 | 5.7754 | 262.9721
18605 | A0022_L17S0 | A0022 | L17S0 | H32 | 173 | 189 | 외부 | 5.7754 | 262.9721
18606 | A0022_L17S0 | A0022 | L17S0 | NN4B | 222 | 238 | 1도크 | 5.7754 | 262.9721
18607 | A0022_L18P0 | A0022 | L18P0 | H32 | 201 | 216 | 외부 | 5.7754 | 262.9721
18608 | A0022_L18P0 | A0022 | L18P0 | NN4B | 258 | 277 | 1도크 | 5.7754 | 262.9721
18609 | A0022_L18S0 | A0022 | L18S0 | H32 | 201 | 216 | 외부 | 5.7754 | 262.9721
18610 | A0022_L18S0 | A0022 | L18S0 | NN4B | 258 | 277 | 1도크 | 5.7754 | 262.9721
18611 | A0022_L19P0 | A0022 | L19P0 | H32 | 201 | 216 | 외부 | 5.7754 | 262.9721
18612 | A0022_L19P0 | A0022 | L19P0 | NN4B | 258 | 277 | 1도크 | 5.7754 | 262.9721
18613 | A0022_L19S0 | A0022 | L19S0 | H32 | 201 | 216 | 외부 | 5.7754 | 262.9721
18614 | A0022_L19S0 | A0022 | L19S0 | NN4B | 258 | 277 | 1도크 | 5.7754 | 262.9721
18615 | A0022_L20P0 | A0022 | L20P0 | H32 | 201 | 216 | 외부 | 5.7754 | 262.9721
18616 | A0022_L20P0 | A0022 | L20P0 | NN4B | 258 | 277 | 1도크 | 5.7754 | 262.9721
18617 | A0022_L20S0 | A0022 | L20S0 | H32 | 201 | 216 | 외부 | 5.7754 | 262.9721
18618 | A0022_L20S0 | A0022 | L20S0 | NN4B | 258 | 277 | 1도크 | 5.7754 | 262.9721
18619 | A0022_L21P0 | A0022 | L21P0 | H32 | 202 | 217 | 외부 | 5.7754 | 262.9721
18620 | A0022_L21P0 | A0022 | L21P0 | NN4B | 262 | 279 | 1도크 | 5.7754 | 262.9721
18621 | A0022_L21S0 | A0022 | L21S0 | H32 | 202 | 217 | 외부 | 5.7754 | 262.9721
18622 | A0022_L21S0 | A0022 | L21S0 | NN4B | 262 | 279 | 1도크 | 5.7754 | 262.9721
18623 | A0022_L22P0 | A0022 | L22P0 | H32 | 202 | 217 | 외부 | 5.7754 | 262.9721
18624 | A0022_L22P0 | A0022 | L22P0 | NN4B | 262 | 279 | 1도크 | 5.7754 | 262.9721
18625 | A0022_L22S0 | A0022 | L22S0 | H32 | 202 | 217 | 외부 | 5.7754 | 262.9721
18626 | A0022_L22S0 | A0022 | L22S0 | NN4B | 262 | 279 | 1도크 | 5.7754 | 262.9721
18627 | A0022_L23P0 | A0022 | L23P0 | H32 | 222 | 235 | 외부 | 5.7754 | 262.9721
18628 | A0022_L23P0 | A0022 | L23P0 | NN4B | 270 | 286 | 1도크 | 5.7754 | 262.9721
18629 | A0022_L23S0 | A0022 | L23S0 | H32 | 222 | 235 | 외부 | 5.7754 | 262.9721
18630 | A0022_L23S0 | A0022 | L23S0 | NN4B | 270 | 286 | 1도크 | 5.7754 | 262.9721
18631 | A0022_L24P0 | A0022 | L24P0 | H32 | 222 | 235 | 외부 | 5.7754 | 262.9721
18632 | A0022_L24P0 | A0022 | L24P0 | NN4B | 270 | 286 | 1도크 | 5.7754 | 262.9721
18633 | A0022_L24S0 | A0022 | L24S0 | H32 | 222 | 235 | 외부 | 5.7754 | 262.9721
18634 | A0022_L24S0 | A0022 | L24S0 | NN4B | 270 | 286 | 1도크 | 5.7754 | 262.9721
18635 | A0022_L25P0 | A0022 | L25P0 | H32 | 227 | 238 | 외부 | 5.7754 | 262.9721
18636 | A0022_L25P0 | A0022 | L25P0 | NN4B | 266 | 285 | 1도크 | 5.7754 | 262.9721
18637 | A0022_L25S0 | A0022 | L25S0 | H32 | 227 | 238 | 외부 | 5.7754 | 262.9721
18638 | A0022_L25S0 | A0022 | L25S0 | NN4B | 266 | 285 | 1도크 | 5.7754 | 262.9721
18639 | A0022_L26P0 | A0022 | L26P0 | H32 | 227 | 238 | 외부 | 5.7754 | 262.9721
18640 | A0022_L26P0 | A0022 | L26P0 | NN4B | 266 | 285 | 1도크 | 5.7754 | 262.9721
18641 | A0022_L26S0 | A0022 | L26S0 | H32 | 227 | 238 | 외부 | 5.7754 | 262.9721
18642 | A0022_L26S0 | A0022 | L26S0 | NN4B | 266 | 285 | 1도크 | 5.7754 | 262.9721
18643 | A0022_L27P0 | A0022 | L27P0 | H32 | 235 | 248 | 외부 | 5.7754 | 262.9721
18644 | A0022_L27P0 | A0022 | L27P0 | NN4B | 273 | 291 | 1도크 | 5.7754 | 262.9721
18645 | A0022_L27S0 | A0022 | L27S0 | H32 | 243 | 256 | 외부 | 5.7754 | 262.9721
18646 | A0022_L27S0 | A0022 | L27S0 | NN4B | 273 | 291 | 1도크 | 5.7754 | 262.9721
18647 | A0022_L28P0 | A0022 | L28P0 | H32 | 235 | 248 | 외부 | 5.7754 | 262.9721
18648 | A0022_L28P0 | A0022 | L28P0 | NN4B | 273 | 291 | 1도크 | 5.7754 | 262.9721
18649 | A0022_L28S0 | A0022 | L28S0 | H32 | 243 | 256 | 외부 | 5.7754 | 262.9721
18650 | A0022_L28S0 | A0022 | L28S0 | NN4B | 273 | 291 | 1도크 | 5.7754 | 262.9721
18651 | A0022_L29P0 | A0022 | L29P0 | H32 | 234 | 245 | 외부 | 5.7754 | 262.9721
18652 | A0022_L29P0 | A0022 | L29P0 | NN4B | 276 | 293 | 1도크 | 5.7754 | 262.9721
18653 | A0022_L29S0 | A0022 | L29S0 | H32 | 242 | 255 | 외부 | 5.7754 | 262.9721
18654 | A0022_L29S0 | A0022 | L29S0 | NN4B | 276 | 293 | 1도크 | 5.7754 | 262.9721
18655 | A0022_L30P0 | A0022 | L30P0 | H32 | 195 | 208 | 외부 | 5.7754 | 262.9721
18656 | A0022_L30P0 | A0022 | L30P0 | NN4B | 255 | 272 | 1도크 | 5.7754 | 262.9721
18657 | A0022_L30S0 | A0022 | L30S0 | H32 | 195 | 208 | 외부 | 5.7754 | 262.9721
18658 | A0022_L30S0 | A0022 | L30S0 | NN4B | 255 | 272 | 1도크 | 5.7754 | 262.9721
18659 | A0022_L31P0 | A0022 | L31P0 | H32 | 195 | 208 | 외부 | 5.7754 | 262.9721
18660 | A0022_L31P0 | A0022 | L31P0 | NN4B | 255 | 272 | 1도크 | 5.7754 | 262.9721
18661 | A0022_L31S0 | A0022 | L31S0 | H32 | 195 | 208 | 외부 | 5.7754 | 262.9721
18662 | A0022_L31S0 | A0022 | L31S0 | NN4B | 255 | 272 | 1도크 | 5.7754 | 262.9721
18663 | A0022_L32P0 | A0022 | L32P0 | H32 | 195 | 208 | 외부 | 5.7754 | 262.9721
18664 | A0022_L32P0 | A0022 | L32P0 | NN4B | 255 | 272 | 1도크 | 5.7754 | 262.9721
18665 | A0022_L32S0 | A0022 | L32S0 | H32 | 195 | 208 | 외부 | 5.7754 | 262.9721
18666 | A0022_L32S0 | A0022 | L32S0 | NN4B | 255 | 272 | 1도크 | 5.7754 | 262.9721
18667 | A0022_M31P0 | A0022 | M31P0 | CH64 | 126 | 154 | 외부 | 4 | 135
18668 | A0022_M31P3 | A0022 | M31P3 | L41 | 157 | 241 | 외부 | 9 | 306
18669 | A0022_M31P3 | A0022 | M31P3 | NN4B | 256 | 273 | 1도크 | 9 | 306
18670 | A0022_M31S0 | A0022 | M31S0 | CH64 | 126 | 154 | 외부 | 4 | 120
18671 | A0022_M32P0 | A0022 | M32P0 | CH64 | 126 | 154 | 외부 | 4.5 | 135
18672 | A0022_M32S0 | A0022 | M32S0 | CH64 | 126 | 154 | 외부 | 4.5 | 120
18673 | A0022_M33P0 | A0022 | M33P0 | CH64 | 126 | 154 | 외부 | 4.5 | 162
18674 | A0022_M33S0 | A0022 | M33S0 | CH64 | 126 | 154 | 외부 | 4.5 | 144
18675 | A0022_M41P0 | A0022 | M41P0 | CH64 | 126 | 154 | 외부 | 10 | 300
18676 | A0022_M41S0 | A0022 | M41S0 | CH64 | 126 | 154 | 외부 | 10 | 300
18677 | A0022_N113P | A0022 | N113P | CC13 | 115 | 124 | 선각공장 | 15.5 | 310
18678 | A0022_N113P | A0022 | N113P | F21 | 125 | 126 | 선행의장부 | 15.5 | 310
18679 | A0022_N113S | A0022 | N113S | CC13 | 115 | 124 | 선각공장 | 10.5 | 210
18680 | A0022_N123P | A0022 | N123P | CC13 | 119 | 130 | 선각공장 | 20 | 430
18681 | A0022_N123S | A0022 | N123S | CC13 | 119 | 130 | 선각공장 | 16.5 | 330
18682 | A0022_N133P | A0022 | N133P | CC13 | 117 | 126 | 선각공장 | 20 | 510
18683 | A0022_N133P | A0022 | N133P | F21 | 130 | 131 | 선행의장부 | 20 | 510
18684 | A0022_N133S | A0022 | N133S | CC13 | 116 | 126 | 선각공장 | 20 | 410
18685 | A0022_N133S | A0022 | N133S | F21 | 130 | 131 | 선행의장부 | 20 | 410
18686 | A0022_N143P | A0022 | N143P | CC13 | 118 | 129 | 선각공장 | 20 | 530
18687 | A0022_N143P | A0022 | N143P | F21 | 130 | 131 | 선행의장부 | 20 | 530
18688 | A0022_N143S | A0022 | N143S | CC13 | 118 | 129 | 선각공장 | 20 | 430
18689 | A0022_N143S | A0022 | N143S | F21 | 130 | 131 | 선행의장부 | 20 | 430
18690 | A0022_N183P | A0022 | N183P | CC13 | 159 | 168 | 선각공장 | 8 | 148
18691 | A0022_N183S | A0022 | N183S | CC13 | 159 | 168 | 선각공장 | 8 | 148
18692 | A0022_N184P | A0022 | N184P | CC13 | 159 | 168 | 선각공장 | 7.5 | 138.75
18693 | A0022_N184S | A0022 | N184S | CC13 | 159 | 168 | 선각공장 | 7.5 | 138.75
18694 | A0022_N185P | A0022 | N185P | CC13 | 160 | 171 | 선각공장 | 5.5 | 101.75
18695 | A0022_N185S | A0022 | N185S | CC13 | 160 | 171 | 선각공장 | 5.5 | 101.75
18696 | A0022_N193P | A0022 | N193P | CC13 | 161 | 203 | 외부 | 7 | 119
18697 | A0022_N193S | A0022 | N193S | CC13 | 161 | 203 | 외부 | 7 | 119
18698 | A0022_N194P | A0022 | N194P | CC13 | 150 | 186 | 외부 | 8.5 | 144.5
18699 | A0022_N194S | A0022 | N194S | CC13 | 150 | 186 | 외부 | 8.5 | 144.5
18700 | A0022_N195P | A0022 | N195P | CC13 | 150 | 186 | 외부 | 7 | 119
18701 | A0022_N195S | A0022 | N195S | CC13 | 150 | 186 | 외부 | 7 | 119
18702 | A0022_N197P | A0022 | N197P | CC13 | 161 | 201 | 외부 | 5.5 | 93.5
18703 | A0022_N197S | A0022 | N197S | CC13 | 161 | 201 | 외부 | 5.5 | 93.5
18704 | A0022_N203P | A0022 | N203P | CC13 | 152 | 165 | 대조립 2공장 | 12 | 192
18705 | A0022_N203S | A0022 | N203S | CC13 | 152 | 165 | 대조립 2공장 | 12 | 192
18706 | A0022_N204P | A0022 | N204P | CC13 | 152 | 165 | 대조립 2공장 | 9 | 144
18707 | A0022_N204S | A0022 | N204S | CC13 | 152 | 165 | 대조립 2공장 | 9 | 144
18708 | A0022_N205P | A0022 | N205P | CC13 | 152 | 165 | 대조립 2공장 | 8 | 128
18709 | A0022_N205S | A0022 | N205S | CC13 | 152 | 165 | 대조립 2공장 | 8 | 128
18710 | A0022_N207P | A0022 | N207P | CC13 | 152 | 165 | 대조립 2공장 | 6.5 | 104
18711 | A0022_N207S | A0022 | N207S | CC13 | 152 | 165 | 대조립 2공장 | 6.5 | 104
18712 | A0022_N213P | A0022 | N213P | CC13 | 165 | 174 | 선각공장 | 11.5 | 195.5
18713 | A0022_N213S | A0022 | N213S | CC13 | 165 | 174 | 선각공장 | 11.5 | 195.5
18714 | A0022_N214P | A0022 | N214P | CC13 | 165 | 174 | 선각공장 | 9 | 153
18715 | A0022_N214S | A0022 | N214S | CC13 | 165 | 174 | 선각공장 | 9 | 153
18716 | A0022_N215P | A0022 | N215P | CC13 | 165 | 174 | 선각공장 | 8 | 136
18717 | A0022_N215S | A0022 | N215S | CC13 | 165 | 174 | 선각공장 | 8 | 136
18718 | A0022_N217P | A0022 | N217P | CC13 | 165 | 174 | 선각공장 | 9.5 | 161.5
18719 | A0022_N217S | A0022 | N217S | CC13 | 165 | 174 | 선각공장 | 9.5 | 161.5
18720 | A0022_N227P | A0022 | N227P | C12 | 175 | 175 | 대조립 1공장 | 9 | 153
18721 | A0022_N227P | A0022 | N227P | C13 | 175 | 189 | 대조립 2공장 | 9 | 153
18722 | A0022_N227S | A0022 | N227S | C12 | 174 | 174 | 대조립 1공장 | 9 | 153
18723 | A0022_N227S | A0022 | N227S | C13 | 175 | 189 | 대조립 2공장 | 9 | 153
18724 | A0022_N233P | A0022 | N233P | CC13 | 172 | 182 | 선각공장 | 8.5 | 140.25
18725 | A0022_N233S | A0022 | N233S | CC13 | 172 | 182 | 선각공장 | 8.5 | 140.25
18726 | A0022_N234P | A0022 | N234P | CC13 | 172 | 182 | 선각공장 | 8.5 | 140.25
18727 | A0022_N234S | A0022 | N234S | CC13 | 172 | 182 | 선각공장 | 8.5 | 140.25
18728 | A0022_N235P | A0022 | N235P | CC13 | 172 | 182 | 선각공장 | 8 | 132
18729 | A0022_N235S | A0022 | N235S | CC13 | 172 | 182 | 선각공장 | 8 | 132
18730 | A0022_N237P | A0022 | N237P | CC13 | 172 | 182 | 선각공장 | 9 | 148.5
18731 | A0022_N237S | A0022 | N237S | CC13 | 172 | 182 | 선각공장 | 9 | 148.5
18732 | A0022_N243P | A0022 | N243P | C12 | 165 | 165 | 대조립 1공장 | 8 | 136
18733 | A0022_N243P | A0022 | N243P | C13 | 166 | 173 | 외부 | 8 | 136
18734 | A0022_N243S | A0022 | N243S | C12 | 165 | 165 | 대조립 1공장 | 8 | 136
18735 | A0022_N243S | A0022 | N243S | C13 | 166 | 173 | 외부 | 8 | 136
18736 | A0022_N383P | A0022 | N383P | CC13 | 165 | 174 | 선각공장 | 18.5 | 370
18737 | A0022_N383S | A0022 | N383S | CC13 | 165 | 174 | 선각공장 | 18.5 | 370
18738 | A0022_N393P | A0022 | N393P | CC13 | 158 | 167 | 선각공장 | 15 | 255
18739 | A0022_N393P | A0022 | N393P | F21 | 171 | 172 | 선행의장부 | 15 | 255
18740 | A0022_N393S | A0022 | N393S | CC13 | 158 | 167 | 선각공장 | 15 | 255
18741 | A0022_N393S | A0022 | N393S | F21 | 171 | 172 | 선행의장부 | 15 | 255
18742 | A0022_N394P | A0022 | N394P | CC13 | 158 | 167 | 선각공장 | 5.5 | 93.5
18743 | A0022_N394S | A0022 | N394S | CC13 | 158 | 167 | 선각공장 | 5.5 | 93.5
18744 | A0022_N403P | A0022 | N403P | C12 | 166 | 166 | 대조립 1공장 | 7.5 | 120
18745 | A0022_N403P | A0022 | N403P | C13 | 167 | 175 | 외부 | 7.5 | 120
18746 | A0022_N403S | A0022 | N403S | C12 | 166 | 166 | 대조립 1공장 | 7.5 | 120
18747 | A0022_N403S | A0022 | N403S | C13 | 167 | 175 | 외부 | 7.5 | 120
18748 | A0022_N404P | A0022 | N404P | C12 | 166 | 166 | 대조립 1공장 | 5.5 | 88
18749 | A0022_N404P | A0022 | N404P | C13 | 167 | 175 | 외부 | 5.5 | 88
18750 | A0022_N404S | A0022 | N404S | C12 | 166 | 166 | 대조립 1공장 | 5.5 | 88
18751 | A0022_N404S | A0022 | N404S | C13 | 167 | 175 | 외부 | 5.5 | 88
18752 | A0022_N405P | A0022 | N405P | C12 | 166 | 166 | 대조립 1공장 | 6 | 96
18753 | A0022_N405P | A0022 | N405P | C13 | 167 | 175 | 외부 | 6 | 96
18754 | A0022_N405S | A0022 | N405S | C12 | 166 | 166 | 대조립 1공장 | 6 | 96
18755 | A0022_N405S | A0022 | N405S | C13 | 167 | 175 | 외부 | 6 | 96
18756 | A0022_N413P | A0022 | N413P | C12 | 171 | 171 | 2야드 판넬공장 | 8.5 | 144.5
18757 | A0022_N413P | A0022 | N413P | C13 | 172 | 181 | 2야드 대조립공장 | 8.5 | 144.5
18758 | A0022_N413S | A0022 | N413S | C12 | 171 | 171 | 2야드 판넬공장 | 8.5 | 144.5
18759 | A0022_N413S | A0022 | N413S | C13 | 172 | 181 | 2야드 대조립공장 | 8.5 | 144.5
18760 | A0022_N414P | A0022 | N414P | C12 | 171 | 171 | 2야드 판넬공장 | 7 | 119
18761 | A0022_N414P | A0022 | N414P | C13 | 172 | 181 | 2야드 대조립공장 | 7 | 119
18762 | A0022_N414S | A0022 | N414S | C12 | 171 | 171 | 2야드 판넬공장 | 7 | 119
18763 | A0022_N414S | A0022 | N414S | C13 | 172 | 181 | 2야드 대조립공장 | 7 | 119
18764 | A0022_N415P | A0022 | N415P | C12 | 171 | 171 | 2야드 판넬공장 | 8 | 136
18765 | A0022_N415P | A0022 | N415P | C13 | 172 | 181 | 2야드 대조립공장 | 8 | 136
18766 | A0022_N415S | A0022 | N415S | C12 | 171 | 171 | 2야드 판넬공장 | 8 | 136
18767 | A0022_N415S | A0022 | N415S | C13 | 172 | 181 | 2야드 대조립공장 | 8 | 136
18768 | A0022_N417P | A0022 | N417P | C12 | 171 | 171 | 2야드 판넬공장 | 6 | 102
18769 | A0022_N417P | A0022 | N417P | C13 | 172 | 185 | 2야드 대조립공장 | 6 | 102
18770 | A0022_N417S | A0022 | N417S | C12 | 171 | 171 | 2야드 판넬공장 | 6 | 102
18771 | A0022_N417S | A0022 | N417S | C13 | 172 | 185 | 2야드 대조립공장 | 6 | 102
18772 | A0022_N423P | A0022 | N423P | CC13 | 166 | 179 | 선각공장 | 8 | 136
18773 | A0022_N423S | A0022 | N423S | CC13 | 166 | 179 | 선각공장 | 8 | 136
18774 | A0022_N424P | A0022 | N424P | CC13 | 166 | 179 | 선각공장 | 11.5 | 195.5
18775 | A0022_N424S | A0022 | N424S | CC13 | 166 | 179 | 선각공장 | 11.5 | 195.5
18776 | A0022_N425P | A0022 | N425P | CC13 | 166 | 179 | 선각공장 | 10.5 | 178.5
18777 | A0022_N425S | A0022 | N425S | CC13 | 166 | 179 | 선각공장 | 10.5 | 178.5
18778 | A0022_N427P | A0022 | N427P | CC13 | 166 | 179 | 선각공장 | 9.5 | 161.5
18779 | A0022_N427S | A0022 | N427S | CC13 | 166 | 179 | 선각공장 | 9.5 | 161.5
18780 | A0022_N433P | A0022 | N433P | C12 | 173 | 173 | 대조립 2공장 | 10 | 165
18781 | A0022_N433P | A0022 | N433P | C13 | 174 | 186 | 선각공장 | 10 | 165
18782 | A0022_N433S | A0022 | N433S | C12 | 173 | 173 | 대조립 2공장 | 10 | 165
18783 | A0022_N433S | A0022 | N433S | C13 | 174 | 186 | 선각공장 | 10 | 165
18784 | A0022_N434P | A0022 | N434P | CC13 | 173 | 186 | 선각공장 | 11 | 181.5
18785 | A0022_N434S | A0022 | N434S | CC13 | 173 | 186 | 선각공장 | 11 | 181.5
18786 | A0022_N435P | A0022 | N435P | CC13 | 173 | 186 | 선각공장 | 13.5 | 222.75
18787 | A0022_N435S | A0022 | N435S | CC13 | 173 | 186 | 선각공장 | 13.5 | 222.75
18788 | A0022_N437P | A0022 | N437P | CC13 | 173 | 186 | 선각공장 | 14 | 231
18789 | A0022_N443P | A0022 | N443P | CC13 | 159 | 203 | 외부 | 13 | 214.5
18790 | A0022_N443S | A0022 | N443S | CC13 | 159 | 203 | 외부 | 13 | 214.5
18791 | A0022_N444P | A0022 | N444P | CC13 | 165 | 207 | 외부 | 14 | 231
18792 | A0022_N444S | A0022 | N444S | CC13 | 165 | 207 | 외부 | 14 | 231
18793 | A0022_N513P | A0022 | N513P | CC13 | 111 | 145 | 외부 | 16.5 | 330
18794 | A0022_N513S | A0022 | N513S | CC13 | 111 | 145 | 외부 | 16.5 | 330
18795 | A0022_N514P | A0022 | N514P | CC13 | 111 | 145 | 외부 | 10.5 | 210
18796 | A0022_N514S | A0022 | N514S | CC13 | 111 | 145 | 외부 | 10.5 | 210
18797 | A0022_N515P | A0022 | N515P | CC13 | 111 | 145 | 외부 | 8.5 | 170
18798 | A0022_N515S | A0022 | N515S | CC13 | 111 | 145 | 외부 | 8.5 | 170
18799 | A0022_N523P | A0022 | N523P | CC13 | 117 | 157 | 외부 | 14.5 | 275.5
18800 | A0022_N523S | A0022 | N523S | CC13 | 117 | 157 | 외부 | 14.5 | 275.5
18801 | A0022_N524P | A0022 | N524P | CC13 | 117 | 151 | 외부 | 8.5 | 161.5
18802 | A0022_N524S | A0022 | N524S | CC13 | 117 | 151 | 외부 | 8.5 | 161.5
18803 | A0022_N573P | A0022 | N573P | C12 | 159 | 159 | 대조립 2공장 | 8 | 160
18804 | A0022_N573P | A0022 | N573P | C13 | 160 | 168 | 외부 | 8 | 160
18805 | A0022_N573S | A0022 | N573S | C12 | 159 | 159 | 대조립 2공장 | 8 | 160
18806 | A0022_N573S | A0022 | N573S | C13 | 160 | 168 | 외부 | 8 | 160
18807 | A0022_N574P | A0022 | N574P | C12 | 159 | 159 | 대조립 2공장 | 5.5 | 110
18808 | A0022_N574P | A0022 | N574P | C13 | 160 | 168 | 외부 | 5.5 | 110
18809 | A0022_N574S | A0022 | N574S | C12 | 159 | 159 | 대조립 2공장 | 5.5 | 110
18810 | A0022_N574S | A0022 | N574S | C13 | 160 | 168 | 외부 | 5.5 | 110
18811 | A0022_N603P | A0022 | N603P | C12 | 173 | 173 | 대조립 2공장 | 9.5 | 152
18812 | A0022_N603P | A0022 | N603P | C13 | 174 | 185 | 선각공장 | 9.5 | 152
18813 | A0022_N603S | A0022 | N603S | C12 | 173 | 173 | 대조립 2공장 | 9.5 | 152
18814 | A0022_N603S | A0022 | N603S | C13 | 174 | 185 | 선각공장 | 9.5 | 152
18815 | A0022_N613P | A0022 | N613P | C12 | 174 | 174 | 대조립 2공장 | 9.5 | 161.5
18816 | A0022_N613P | A0022 | N613P | C13 | 175 | 186 | 선각공장 | 9.5 | 161.5
18817 | A0022_N613S | A0022 | N613S | C12 | 174 | 174 | 대조립 2공장 | 9.5 | 161.5
18818 | A0022_N613S | A0022 | N613S | C13 | 175 | 186 | 선각공장 | 9.5 | 161.5
18819 | A0022_N623P | A0022 | N623P | CC13 | 174 | 186 | 선각공장 | 4.5 | 76.5
18820 | A0022_N623S | A0022 | N623S | CC13 | 174 | 186 | 선각공장 | 4.5 | 76.5
18821 | A0022_N624P | A0022 | N624P | CC13 | 174 | 186 | 선각공장 | 7.5 | 127.5
18822 | A0022_N624S | A0022 | N624S | CC13 | 174 | 186 | 선각공장 | 7.5 | 127.5
18823 | A0022_N633P | A0022 | N633P | C12 | 192 | 192 | 대조립 1공장 | 11 | 181.5
18824 | A0022_N633P | A0022 | N633P | C13 | 193 | 201 | 대조립 2공장 | 11 | 181.5
18825 | A0022_N633S | A0022 | N633S | C12 | 192 | 192 | 대조립 1공장 | 11 | 181.5
18826 | A0022_N633S | A0022 | N633S | C13 | 193 | 201 | 대조립 2공장 | 11 | 181.5
18827 | A0022_N634P | A0022 | N634P | C12 | 192 | 192 | 대조립 1공장 | 7.5 | 123.75
18828 | A0022_N634P | A0022 | N634P | C13 | 193 | 201 | 대조립 2공장 | 7.5 | 123.75
18829 | A0022_N634S | A0022 | N634S | C12 | 192 | 192 | 대조립 1공장 | 7.5 | 123.75
18830 | A0022_N634S | A0022 | N634S | C13 | 193 | 201 | 대조립 2공장 | 7.5 | 123.75
18831 | A0022_N635P | A0022 | N635P | C12 | 192 | 192 | 대조립 1공장 | 5 | 82.5
18832 | A0022_N635P | A0022 | N635P | C13 | 193 | 201 | 대조립 2공장 | 5 | 82.5
18833 | A0022_N635S | A0022 | N635S | C12 | 192 | 192 | 대조립 1공장 | 5 | 82.5
18834 | A0022_N635S | A0022 | N635S | C13 | 193 | 201 | 대조립 2공장 | 5 | 82.5
18835 | A0022_N643P | A0022 | N643P | C12 | 154 | 154 | 2야드 판넬공장 | 8 | 132
18836 | A0022_N643P | A0022 | N643P | C13 | 157 | 175 | 2야드 대조립공장 | 8 | 132
18837 | A0022_N643S | A0022 | N643S | C12 | 154 | 154 | 2야드 판넬공장 | 8 | 132
18838 | A0022_N643S | A0022 | N643S | C13 | 157 | 175 | 2야드 대조립공장 | 8 | 132
18839 | A0022_N743P | A0022 | N743P | CC13 | 112 | 152 | 외부 | 10 | 120
18840 | A0022_N743S | A0022 | N743S | CC13 | 102 | 152 | 외부 | 10 | 120
18841 | A0022_N744P | A0022 | N744P | CC13 | 96 | 144 | 외부 | 15.5 | 248
18842 | A0022_N744S | A0022 | N744S | CC13 | 96 | 144 | 외부 | 15.5 | 248
18843 | A0022_N753P | A0022 | N753P | CC13 | 116 | 154 | 외부 | 16 | 288
18844 | A0022_N753S | A0022 | N753S | CC13 | 116 | 154 | 외부 | 16 | 288
18845 | A0022_N754P | A0022 | N754P | CC13 | 113 | 147 | 외부 | 11 | 176
18846 | A0022_N754S | A0022 | N754S | CC13 | 113 | 147 | 외부 | 11 | 176
18847 | A0022_N773P | A0022 | N773P | CC13 | 146 | 157 | 2야드 판넬공장 | 20 | 440
18848 | A0022_N773P | A0022 | N773P | F21 | 159 | 161 | 선행의장부 | 20 | 440
18849 | A0022_N773S | A0022 | N773S | CC13 | 146 | 157 | 2야드 판넬공장 | 20 | 440
18850 | A0022_N783P | A0022 | N783P | CC13 | 151 | 160 | 2야드 판넬공장 | 18.5 | 370
18851 | A0022_N783S | A0022 | N783S | CC13 | 151 | 160 | 2야드 판넬공장 | 18.5 | 370
18852 | A0022_N793P | A0022 | N793P | CC13 | 137 | 146 | 선각공장 | 17 | 306
18853 | A0022_N793P | A0022 | N793P | F21 | 151 | 152 | 선행의장부 | 17 | 306
18854 | A0022_N793S | A0022 | N793S | CC13 | 137 | 146 | 선각공장 | 17 | 306
18855 | A0022_N794P | A0022 | N794P | CC13 | 138 | 147 | 선각공장 | 6 | 102
18856 | A0022_N794S | A0022 | N794S | CC13 | 138 | 147 | 선각공장 | 6 | 102
18857 | A0022_N803P | A0022 | N803P | CC13 | 146 | 157 | 선각공장 | 14 | 224
18858 | A0022_N803S | A0022 | N803S | CC13 | 146 | 157 | 선각공장 | 14 | 224
18859 | A0022_N833P | A0022 | N833P | C12 | 153 | 153 | 선각공장 | 3.5 | 68.25
18860 | A0022_N833P | A0022 | N833P | C13 | 154 | 164 | 대조립 1공장 | 3.5 | 68.25
18861 | A0022_N833S | A0022 | N833S | C12 | 153 | 153 | 선각공장 | 3.5 | 68.25
18862 | A0022_N833S | A0022 | N833S | C13 | 154 | 164 | 대조립 1공장 | 3.5 | 68.25
18863 | A0022_N843P | A0022 | N843P | CC13 | 150 | 159 | 대조립 2공장 | 12 | 240
18864 | A0022_N843P | A0022 | N843P | F21 | 161 | 165 | 선행의장부 | 12 | 240
18865 | A0022_N843S | A0022 | N843S | CC13 | 150 | 159 | 대조립 2공장 | 12 | 240
18866 | A0022_N843S | A0022 | N843S | F21 | 161 | 165 | 선행의장부 | 12 | 240
18867 | A0022_N951A | A0022 | N951A | CC13 | 154 | 200 | 외부 | 5.7754 | 262.9721
18868 | A0022_N953A | A0022 | N953A | CC13 | 154 | 200 | 외부 | 5 | 57.5
18869 | A0022_N992P | A0022 | N992P | CC13 | 151 | 160 | 선각공장 | 10 | 165
18870 | A0022_N992P | A0022 | N992P | F21 | 164 | 166 | 선행의장부 | 10 | 165
18871 | A0022_N992S | A0022 | N992S | CC13 | 151 | 160 | 선각공장 | 10 | 165
18872 | A0022_N992S | A0022 | N992S | F21 | 164 | 166 | 선행의장부 | 10 | 165
18873 | A0022_P31P0 | A0022 | P31P0 | H32 | 165 | 172 | 외부 | 2 | 36
18874 | A0022_P31P0 | A0022 | P31P0 | JX1 | 173 | 174 | 의장1부 | 2 | 36
18875 | A0022_P31S0 | A0022 | P31S0 | H32 | 165 | 172 | 외부 | 2 | 36
18876 | A0022_P31S0 | A0022 | P31S0 | JX1 | 173 | 174 | 의장1부 | 2 | 36
18877 | A0022_P33C0 | A0022 | P33C0 | H32 | 231 | 238 | 외부 | 2 | 43
18878 | A0022_P33C0 | A0022 | P33C0 | NN4B | 252 | 271 | 1도크 | 2 | 43
18879 | A0022_P34C0 | A0022 | P34C0 | H32 | 231 | 238 | 외부 | 2 | 43
18880 | A0022_P34C0 | A0022 | P34C0 | NN4B | 252 | 271 | 1도크 | 2 | 43
18881 | A0022_P41C0 | A0022 | P41C0 | CH32 | 137 | 150 | 외부 | 1 | 175.5
18882 | A0022_P41C0 | A0022 | P41C0 | NN4B | 264 | 283 | 1도크 | 1 | 175.5
18883 | A0022_P42P0 | A0022 | P42P0 | CH32 | 137 | 150 | 외부 | 1 | 216
18884 | A0022_P42P0 | A0022 | P42P0 | NN4B | 264 | 283 | 1도크 | 1 | 216
18885 | A0022_P42S0 | A0022 | P42S0 | CH32 | 137 | 150 | 외부 | 1 | 216
18886 | A0022_P42S0 | A0022 | P42S0 | NN4B | 264 | 283 | 1도크 | 1 | 216
18887 | A0022_P43C0 | A0022 | P43C0 | CH32 | 118 | 131 | 외부 | 1 | 175.5
18888 | A0022_P43C0 | A0022 | P43C0 | NN4B | 224 | 242 | 1도크 | 1 | 175.5
18889 | A0022_P44P0 | A0022 | P44P0 | CH32 | 118 | 131 | 외부 | 1 | 216
18890 | A0022_P44P0 | A0022 | P44P0 | NN4B | 224 | 242 | 1도크 | 1 | 216
18891 | A0022_P44S0 | A0022 | P44S0 | CH32 | 118 | 131 | 외부 | 1 | 216
18892 | A0022_P44S0 | A0022 | P44S0 | NN4B | 224 | 242 | 1도크 | 1 | 216
18893 | A0022_P45C0 | A0022 | P45C0 | CH32 | 99 | 115 | 외부 | 1 | 175.5
18894 | A0022_P45C0 | A0022 | P45C0 | NN4B | 224 | 242 | 1도크 | 1 | 175.5
18895 | A0022_P46P0 | A0022 | P46P0 | CH32 | 99 | 115 | 외부 | 1 | 216
18896 | A0022_P46P0 | A0022 | P46P0 | NN4B | 224 | 242 | 1도크 | 1 | 216
18897 | A0022_P46S0 | A0022 | P46S0 | CH32 | 99 | 115 | 외부 | 1 | 216
18898 | A0022_P46S0 | A0022 | P46S0 | NN4B | 224 | 242 | 1도크 | 1 | 216
18899 | A0022_P47C0 | A0022 | P47C0 | CH32 | 105 | 118 | 외부 | 1 | 175.5
18900 | A0022_P47C0 | A0022 | P47C0 | NN4B | 228 | 244 | 1도크 | 1 | 175.5
18901 | A0022_P48P0 | A0022 | P48P0 | CH32 | 105 | 118 | 외부 | 1 | 216
18902 | A0022_P48P0 | A0022 | P48P0 | NN4B | 228 | 244 | 1도크 | 1 | 216
18903 | A0022_P48S0 | A0022 | P48S0 | CH32 | 105 | 118 | 외부 | 1 | 216
18904 | A0022_P48S0 | A0022 | P48S0 | NN4B | 228 | 244 | 1도크 | 1 | 216
18905 | A0022_P49C0 | A0022 | P49C0 | CH32 | 110 | 123 | 외부 | 1 | 175.5
18906 | A0022_P49C0 | A0022 | P49C0 | NN4B | 228 | 244 | 1도크 | 1 | 175.5
18907 | A0022_P50P0 | A0022 | P50P0 | CH32 | 110 | 123 | 외부 | 1 | 216
18908 | A0022_P50P0 | A0022 | P50P0 | NN4B | 228 | 244 | 1도크 | 1 | 216
18909 | A0022_P50S0 | A0022 | P50S0 | CH32 | 110 | 123 | 외부 | 1 | 216
18910 | A0022_P50S0 | A0022 | P50S0 | NN4B | 228 | 244 | 1도크 | 1 | 216
18911 | A0022_P51C0 | A0022 | P51C0 | CH32 | 113 | 126 | 외부 | 1 | 175.5
18912 | A0022_P51C0 | A0022 | P51C0 | NN4B | 228 | 244 | 1도크 | 1 | 175.5
18913 | A0022_P52P0 | A0022 | P52P0 | CH32 | 113 | 126 | 외부 | 1 | 216
18914 | A0022_P52P0 | A0022 | P52P0 | NN4B | 228 | 244 | 1도크 | 1 | 216
18915 | A0022_P52S0 | A0022 | P52S0 | CH32 | 113 | 126 | 외부 | 1 | 216
18916 | A0022_P52S0 | A0022 | P52S0 | NN4B | 228 | 244 | 1도크 | 1 | 216
18917 | A0022_P53C0 | A0022 | P53C0 | CH32 | 140 | 153 | 외부 | 1 | 175.5
18918 | A0022_P53C0 | A0022 | P53C0 | NN4B | 264 | 283 | 1도크 | 1 | 175.5
18919 | A0022_P54P0 | A0022 | P54P0 | CH32 | 140 | 153 | 외부 | 1 | 216
18920 | A0022_P54P0 | A0022 | P54P0 | NN4B | 264 | 283 | 1도크 | 1 | 216
18921 | A0022_P54S0 | A0022 | P54S0 | CH32 | 140 | 153 | 외부 | 1 | 216
18922 | A0022_P54S0 | A0022 | P54S0 | NN4B | 264 | 283 | 1도크 | 1 | 216
18923 | A0022_P55C0 | A0022 | P55C0 | CH32 | 145 | 158 | 외부 | 1 | 175.5
18924 | A0022_P55C0 | A0022 | P55C0 | NN4B | 264 | 283 | 1도크 | 1 | 175.5
18925 | A0022_P56P0 | A0022 | P56P0 | CH32 | 145 | 158 | 외부 | 1 | 216
18926 | A0022_P56P0 | A0022 | P56P0 | NN4B | 264 | 283 | 1도크 | 1 | 216
18927 | A0022_P56S0 | A0022 | P56S0 | CH32 | 145 | 158 | 외부 | 1 | 216
18928 | A0022_P56S0 | A0022 | P56S0 | NN4B | 264 | 283 | 1도크 | 1 | 216
18929 | A0022_P57C0 | A0022 | P57C0 | CH32 | 148 | 161 | 외부 | 1 | 175.5
18930 | A0022_P57C0 | A0022 | P57C0 | NN4B | 264 | 283 | 1도크 | 1 | 175.5
18931 | A0022_P58P0 | A0022 | P58P0 | CH32 | 148 | 161 | 외부 | 1 | 216
18932 | A0022_P58P0 | A0022 | P58P0 | NN4B | 264 | 283 | 1도크 | 1 | 216
18933 | A0022_P58S0 | A0022 | P58S0 | CH32 | 148 | 161 | 외부 | 1 | 216
18934 | A0022_P58S0 | A0022 | P58S0 | NN4B | 264 | 283 | 1도크 | 1 | 216
18935 | A0022_P59C0 | A0022 | P59C0 | CH32 | 154 | 167 | 외부 | 1 | 175.5
18936 | A0022_P59C0 | A0022 | P59C0 | NN4B | 266 | 285 | 1도크 | 1 | 175.5
18937 | A0022_P60P0 | A0022 | P60P0 | CH32 | 154 | 167 | 외부 | 1 | 216
18938 | A0022_P60P0 | A0022 | P60P0 | NN4B | 266 | 285 | 1도크 | 1 | 216
18939 | A0022_P60S0 | A0022 | P60S0 | CH32 | 154 | 167 | 외부 | 1 | 216
18940 | A0022_P60S0 | A0022 | P60S0 | NN4B | 266 | 285 | 1도크 | 1 | 216
18941 | A0022_P61C0 | A0022 | P61C0 | CH32 | 159 | 172 | 외부 | 1 | 175.5
18942 | A0022_P61C0 | A0022 | P61C0 | NN4B | 266 | 285 | 1도크 | 1 | 175.5
18943 | A0022_P62P0 | A0022 | P62P0 | CH32 | 159 | 172 | 외부 | 1 | 216
18944 | A0022_P62P0 | A0022 | P62P0 | NN4B | 266 | 285 | 1도크 | 1 | 216
18945 | A0022_P62S0 | A0022 | P62S0 | CH32 | 159 | 172 | 외부 | 1 | 216
18946 | A0022_P62S0 | A0022 | P62S0 | NN4B | 266 | 285 | 1도크 | 1 | 216
18947 | A0022_P63C0 | A0022 | P63C0 | CH32 | 172 | 186 | 외부 | 1 | 175.5
18948 | A0022_P63C0 | A0022 | P63C0 | NN4B | 276 | 293 | 1도크 | 1 | 175.5
18949 | A0022_P64P0 | A0022 | P64P0 | CH32 | 172 | 186 | 외부 | 1 | 216
18950 | A0022_P64P0 | A0022 | P64P0 | NN4B | 276 | 293 | 1도크 | 1 | 216
18951 | A0022_P64S0 | A0022 | P64S0 | CH32 | 172 | 186 | 외부 | 1 | 216
18952 | A0022_P64S0 | A0022 | P64S0 | NN4B | 276 | 293 | 1도크 | 1 | 216
18953 | A0022_P65C0 | A0022 | P65C0 | CH32 | 175 | 193 | 외부 | 1 | 175.5
18954 | A0022_P65C0 | A0022 | P65C0 | NN4B | 276 | 293 | 1도크 | 1 | 175.5
18955 | A0022_P66P0 | A0022 | P66P0 | CH32 | 175 | 193 | 외부 | 1 | 216
18956 | A0022_P66P0 | A0022 | P66P0 | NN4B | 276 | 293 | 1도크 | 1 | 216
18957 | A0022_P66S0 | A0022 | P66S0 | CH32 | 175 | 193 | 외부 | 1 | 216
18958 | A0022_P66S0 | A0022 | P66S0 | NN4B | 276 | 293 | 1도크 | 1 | 216
18959 | A0022_P67C0 | A0022 | P67C0 | CH32 | 162 | 175 | 외부 | 1 | 175.5
18960 | A0022_P67C0 | A0022 | P67C0 | NN4B | 273 | 291 | 1도크 | 1 | 175.5
18961 | A0022_P68P0 | A0022 | P68P0 | CH32 | 162 | 175 | 외부 | 1 | 216
18962 | A0022_P68P0 | A0022 | P68P0 | NN4B | 273 | 291 | 1도크 | 1 | 216
18963 | A0022_P68S0 | A0022 | P68S0 | CH32 | 162 | 175 | 외부 | 1 | 216
18964 | A0022_P68S0 | A0022 | P68S0 | NN4B | 273 | 291 | 1도크 | 1 | 216
18965 | A0022_P69C0 | A0022 | P69C0 | CH32 | 167 | 181 | 외부 | 1 | 175.5
18966 | A0022_P69C0 | A0022 | P69C0 | NN4B | 273 | 291 | 1도크 | 1 | 175.5
18967 | A0022_P70P0 | A0022 | P70P0 | CH32 | 167 | 181 | 외부 | 1 | 216
18968 | A0022_P70P0 | A0022 | P70P0 | NN4B | 273 | 291 | 1도크 | 1 | 216
18969 | A0022_P70S0 | A0022 | P70S0 | CH32 | 167 | 181 | 외부 | 1 | 216
18970 | A0022_P70S0 | A0022 | P70S0 | NN4B | 273 | 291 | 1도크 | 1 | 216
18971 | A0022_P71C0 | A0022 | P71C0 | CH32 | 180 | 196 | 외부 | 1 | 175.5
18972 | A0022_P71C0 | A0022 | P71C0 | NN4B | 279 | 298 | 1도크 | 1 | 175.5
18973 | A0022_P72P0 | A0022 | P72P0 | CH32 | 180 | 196 | 외부 | 1 | 216
18974 | A0022_P72P0 | A0022 | P72P0 | NN4B | 279 | 298 | 1도크 | 1 | 216
18975 | A0022_P72S0 | A0022 | P72S0 | CH32 | 180 | 196 | 외부 | 1 | 216
18976 | A0022_P72S0 | A0022 | P72S0 | NN4B | 279 | 298 | 1도크 | 1 | 216
18977 | A0022_P73C0 | A0022 | P73C0 | CH32 | 186 | 201 | 외부 | 1 | 175.5
18978 | A0022_P73C0 | A0022 | P73C0 | NN4B | 279 | 298 | 1도크 | 1 | 175.5
18979 | A0022_P74P0 | A0022 | P74P0 | CH32 | 186 | 201 | 외부 | 1 | 216
18980 | A0022_P74P0 | A0022 | P74P0 | NN4B | 279 | 298 | 1도크 | 1 | 216
18981 | A0022_P74S0 | A0022 | P74S0 | CH32 | 186 | 201 | 외부 | 1 | 216
18982 | A0022_P74S0 | A0022 | P74S0 | NN4B | 279 | 298 | 1도크 | 1 | 216
18983 | A0022_P75C0 | A0022 | P75C0 | CH32 | 190 | 203 | 외부 | 1 | 175.5
18984 | A0022_P75C0 | A0022 | P75C0 | NN4B | 280 | 299 | 1도크 | 1 | 175.5
18985 | A0022_P76P0 | A0022 | P76P0 | CH32 | 190 | 203 | 외부 | 1 | 148.5
18986 | A0022_P76P0 | A0022 | P76P0 | NN4B | 280 | 299 | 1도크 | 1 | 148.5
18987 | A0022_P76S0 | A0022 | P76S0 | CH32 | 190 | 203 | 외부 | 1 | 148.5
18988 | A0022_P76S0 | A0022 | P76S0 | NN4B | 280 | 299 | 1도크 | 1 | 148.5
18989 | A0022_P77C0 | A0022 | P77C0 | CH32 | 127 | 140 | 외부 | 1 | 175.5
18990 | A0022_P77C0 | A0022 | P77C0 | NN4B | 265 | 284 | 1도크 | 1 | 175.5
18991 | A0022_P78P0 | A0022 | P78P0 | CH32 | 127 | 140 | 외부 | 1 | 216
18992 | A0022_P78P0 | A0022 | P78P0 | NN4B | 265 | 284 | 1도크 | 1 | 216
18993 | A0022_P78S0 | A0022 | P78S0 | CH32 | 127 | 140 | 외부 | 1 | 216
18994 | A0022_P78S0 | A0022 | P78S0 | NN4B | 265 | 284 | 1도크 | 1 | 216
18995 | A0022_P79C0 | A0022 | P79C0 | CH32 | 132 | 145 | 외부 | 1 | 175.5
18996 | A0022_P79C0 | A0022 | P79C0 | NN4B | 265 | 284 | 1도크 | 1 | 175.5
18997 | A0022_P80P0 | A0022 | P80P0 | CH32 | 132 | 145 | 외부 | 1 | 216
18998 | A0022_P80P0 | A0022 | P80P0 | NN4B | 265 | 284 | 1도크 | 1 | 216
18999 | A0022_P80S0 | A0022 | P80S0 | CH32 | 132 | 145 | 외부 | 1 | 216
19000 | A0022_P80S0 | A0022 | P80S0 | NN4B | 265 | 284 | 1도크 | 1 | 216
19001 | A0022_P81C0 | A0022 | P81C0 | CH32 | 124 | 137 | 외부 | 1 | 175.5
19002 | A0022_P81C0 | A0022 | P81C0 | NN4B | 258 | 277 | 1도크 | 1 | 175.5
19003 | A0022_P82P0 | A0022 | P82P0 | CH32 | 124 | 137 | 외부 | 1 | 216
19004 | A0022_P82P0 | A0022 | P82P0 | NN4B | 258 | 277 | 1도크 | 1 | 216
19005 | A0022_P82S0 | A0022 | P82S0 | CH32 | 124 | 137 | 외부 | 1 | 216
19006 | A0022_P82S0 | A0022 | P82S0 | NN4B | 258 | 277 | 1도크 | 1 | 216
19007 | A0022_S113P | A0022 | S113P | CC13 | 115 | 123 | 선각공장 | 20 | 400
19008 | A0022_S113S | A0022 | S113S | CC13 | 115 | 123 | 선각공장 | 20 | 400
19009 | A0022_S11P0 | A0022 | S11P0 | C11 | 124 | 143 | 선각공장 | 3.5 | 440
19010 | A0022_S11P0 | A0022 | S11P0 | F21 | 145 | 150 | 선행의장부 | 3.5 | 440
19011 | A0022_S11P1 | A0022 | S11P1 | G41 | 159 | 168 | 선행의장부 | 3.5 | 975
19012 | A0022_S11P1 | A0022 | S11P1 | JX1 | 202 | 206 | 의장1부 | 3.5 | 975
19013 | A0022_S11P2 | A0022 | S11P2 | K41 | 159 | 168 | 1도크 | 15 | 975
19014 | A0022_S11P2 | A0022 | S11P2 | H32 | 181 | 199 | 선행도장부 | 15 | 975
19015 | A0022_S11P2 | A0022 | S11P2 | NN4B | 209 | 230 | 1도크 | 15 | 975
19016 | A0022_S11S0 | A0022 | S11S0 | C11 | 124 | 143 | 선각공장 | 3.5 | 440
19017 | A0022_S11S0 | A0022 | S11S0 | F21 | 145 | 150 | 선행의장부 | 3.5 | 440
19018 | A0022_S11S1 | A0022 | S11S1 | G41 | 159 | 168 | 선행의장부 | 3.5 | 975
19019 | A0022_S11S1 | A0022 | S11S1 | JX1 | 202 | 206 | 의장1부 | 3.5 | 975
19020 | A0022_S11S2 | A0022 | S11S2 | K41 | 159 | 168 | 1도크 | 15 | 975
19021 | A0022_S11S2 | A0022 | S11S2 | H32 | 181 | 199 | 선행도장부 | 15 | 975
19022 | A0022_S11S2 | A0022 | S11S2 | NN4B | 209 | 230 | 1도크 | 15 | 975
19023 | A0022_S123P | A0022 | S123P | CC13 | 136 | 145 | 2야드 판넬공장 | 19 | 437
19024 | A0022_S123S | A0022 | S123S | CC13 | 136 | 145 | 2야드 판넬공장 | 19 | 437
19025 | A0022_S133P | A0022 | S133P | CC13 | 144 | 150 | 선각공장 | 20 | 500
19026 | A0022_S133S | A0022 | S133S | CC13 | 144 | 150 | 선각공장 | 20 | 500
19027 | A0022_S13P0 | A0022 | S13P0 | C11 | 146 | 161 | 선각공장 | 3.5 | 540
19028 | A0022_S13P0 | A0022 | S13P0 | F21 | 165 | 168 | 선행의장부 | 3.5 | 540
19029 | A0022_S13P1 | A0022 | S13P1 | G41 | 172 | 182 | 1도크 | 3.5 | 1080
19030 | A0022_S13P1 | A0022 | S13P1 | JX1 | 206 | 208 | 의장1부 | 3.5 | 1080
19031 | A0022_S13P2 | A0022 | S13P2 | K41 | 172 | 182 | 선행의장부 | 15 | 1080
19032 | A0022_S13P2 | A0022 | S13P2 | H32 | 186 | 202 | 선행도장부 | 15 | 1080
19033 | A0022_S13P2 | A0022 | S13P2 | NN4B | 216 | 234 | 1도크 | 15 | 1080
19034 | A0022_S13S0 | A0022 | S13S0 | C11 | 146 | 161 | 선각공장 | 3.5 | 540
19035 | A0022_S13S0 | A0022 | S13S0 | F21 | 165 | 168 | 선행의장부 | 3.5 | 540
19036 | A0022_S13S1 | A0022 | S13S1 | G41 | 172 | 182 | 1도크 | 3.5 | 1080
19037 | A0022_S13S1 | A0022 | S13S1 | JX1 | 206 | 208 | 의장1부 | 3.5 | 1080
19038 | A0022_S13S2 | A0022 | S13S2 | K41 | 172 | 182 | 선행의장부 | 15 | 1080
19039 | A0022_S13S2 | A0022 | S13S2 | H32 | 186 | 202 | 선행도장부 | 15 | 1080
19040 | A0022_S13S2 | A0022 | S13S2 | NN4B | 216 | 234 | 1도크 | 15 | 1080
19041 | A0022_S143P | A0022 | S143P | CC13 | 139 | 145 | 선각공장 | 20 | 500
19042 | A0022_S143S | A0022 | S143S | CC13 | 139 | 145 | 선각공장 | 20 | 500
19043 | A0022_S14P0 | A0022 | S14P0 | C11 | 140 | 157 | 선각공장 | 3.5 | 540
19044 | A0022_S14P0 | A0022 | S14P0 | F21 | 158 | 161 | 선행의장부 | 3.5 | 540
19045 | A0022_S14S0 | A0022 | S14S0 | C11 | 140 | 157 | 선각공장 | 3.5 | 540
19046 | A0022_S14S0 | A0022 | S14S0 | F21 | 158 | 161 | 선행의장부 | 3.5 | 540
19047 | A0022_S153P | A0022 | S153P | CC13 | 171 | 175 | 선각공장 | 18.5 | 462.5
19048 | A0022_S153S | A0022 | S153S | CC13 | 171 | 175 | 선각공장 | 18.5 | 462.5
19049 | A0022_S15P0 | A0022 | S15P0 | C11 | 174 | 194 | 선각공장 | 3.5 | 499.5
19050 | A0022_S15P0 | A0022 | S15P0 | F21 | 203 | 208 | 선행의장부 | 3.5 | 499.5
19051 | A0022_S15P1 | A0022 | S15P1 | G41 | 217 | 228 | 선행의장부 | 3.5 | 1039.5
19052 | A0022_S15P1 | A0022 | S15P1 | JX1 | 245 | 249 | 의장1부 | 3.5 | 1039.5
19053 | A0022_S15P2 | A0022 | S15P2 | K41 | 217 | 228 | 1도크 | 15 | 1080
19054 | A0022_S15P2 | A0022 | S15P2 | H32 | 230 | 244 | 선행도장부 | 15 | 1080
19055 | A0022_S15P2 | A0022 | S15P2 | NN4B | 252 | 271 | 1도크 | 15 | 1080
19056 | A0022_S15S0 | A0022 | S15S0 | C11 | 174 | 194 | 선각공장 | 3.5 | 499.5
19057 | A0022_S15S0 | A0022 | S15S0 | F21 | 203 | 208 | 선행의장부 | 3.5 | 499.5
19058 | A0022_S15S1 | A0022 | S15S1 | G41 | 217 | 228 | 선행의장부 | 3.5 | 1039.5
19059 | A0022_S15S1 | A0022 | S15S1 | JX1 | 245 | 249 | 의장1부 | 3.5 | 1039.5
19060 | A0022_S15S2 | A0022 | S15S2 | K41 | 217 | 228 | 1도크 | 15 | 1080
19061 | A0022_S15S2 | A0022 | S15S2 | H32 | 230 | 244 | 선행도장부 | 15 | 1080
19062 | A0022_S15S2 | A0022 | S15S2 | NN4B | 252 | 271 | 1도크 | 15 | 1080
19063 | A0022_S163P | A0022 | S163P | CC13 | 172 | 178 | 선각공장 | 20 | 500
19064 | A0022_S163S | A0022 | S163S | CC13 | 172 | 178 | 선각공장 | 20 | 500
19065 | A0022_S16P0 | A0022 | S16P0 | C11 | 178 | 196 | 선각공장 | 3.5 | 540
19066 | A0022_S16P0 | A0022 | S16P0 | F21 | 207 | 215 | 선행의장부 | 3.5 | 540
19067 | A0022_S16S0 | A0022 | S16S0 | C11 | 178 | 196 | 선각공장 | 3.5 | 540
19068 | A0022_S16S0 | A0022 | S16S0 | F21 | 207 | 215 | 선행의장부 | 3.5 | 540
19069 | A0022_S173P | A0022 | S173P | CC13 | 175 | 182 | 2야드 판넬공장 | 20 | 400
19070 | A0022_S173S | A0022 | S173S | CC13 | 175 | 182 | 2야드 판넬공장 | 20 | 400
19071 | A0022_S17P1 | A0022 | S17P1 | G41 | 209 | 223 | 선행의장부 | 3.5 | 858
19072 | A0022_S17P1 | A0022 | S17P1 | JX1 | 249 | 251 | 의장1부 | 3.5 | 858
19073 | A0022_S17P2 | A0022 | S17P2 | K41 | 209 | 223 | 1도크 | 15 | 858
19074 | A0022_S17P2 | A0022 | S17P2 | H32 | 228 | 242 | 선행도장부 | 15 | 858
19075 | A0022_S17P2 | A0022 | S17P2 | NN4B | 256 | 273 | 1도크 | 15 | 858
19076 | A0022_S17S1 | A0022 | S17S1 | G41 | 209 | 223 | 선행의장부 | 3.5 | 858
19077 | A0022_S17S1 | A0022 | S17S1 | JX1 | 249 | 251 | 의장1부 | 3.5 | 858
19078 | A0022_S17S2 | A0022 | S17S2 | K41 | 209 | 223 | 1도크 | 15 | 858
19079 | A0022_S17S2 | A0022 | S17S2 | H32 | 228 | 242 | 선행도장부 | 15 | 858
19080 | A0022_S17S2 | A0022 | S17S2 | NN4B | 256 | 273 | 1도크 | 15 | 858
19081 | A0022_S18P0 | A0022 | S18P0 | C11 | 174 | 189 | 대조립 1공장 | 7 | 231.25
19082 | A0022_S18P0 | A0022 | S18P0 | H32 | 195 | 207 | 선행도장부 | 7 | 231.25
19083 | A0022_S18P0 | A0022 | S18P0 | JX1 | 221 | 222 | 의장1부 | 7 | 231.25
19084 | A0022_S18S0 | A0022 | S18S0 | C11 | 174 | 189 | 대조립 1공장 | 7 | 231.25
19085 | A0022_S18S0 | A0022 | S18S0 | H32 | 195 | 207 | 선행도장부 | 7 | 231.25
19086 | A0022_S18S0 | A0022 | S18S0 | JX1 | 221 | 222 | 의장1부 | 7 | 231.25
19087 | A0022_S19P0 | A0022 | S19P0 | C11 | 164 | 203 | 외부 | 8 | 246.5
19088 | A0022_S19P0 | A0022 | S19P0 | H32 | 215 | 224 | 선행도장부 | 8 | 246.5
19089 | A0022_S19P0 | A0022 | S19P0 | JX1 | 227 | 227 | 의장1부 | 8 | 246.5
19090 | A0022_S19S0 | A0022 | S19S0 | C11 | 164 | 203 | 외부 | 8 | 246.5
19091 | A0022_S19S0 | A0022 | S19S0 | H32 | 215 | 224 | 선행도장부 | 8 | 246.5
19092 | A0022_S19S0 | A0022 | S19S0 | JX1 | 227 | 227 | 의장1부 | 8 | 246.5
19093 | A0022_S20P0 | A0022 | S20P0 | C11 | 172 | 186 | 대조립 1공장 | 6.5 | 272
19094 | A0022_S20P0 | A0022 | S20P0 | H32 | 199 | 209 | 선행도장부 | 6.5 | 272
19095 | A0022_S20P0 | A0022 | S20P0 | JX1 | 223 | 227 | 의장1부 | 6.5 | 272
19096 | A0022_S20S0 | A0022 | S20S0 | C11 | 172 | 186 | 대조립 1공장 | 6.5 | 272
19097 | A0022_S20S0 | A0022 | S20S0 | H32 | 199 | 209 | 선행도장부 | 6.5 | 272
19098 | A0022_S20S0 | A0022 | S20S0 | JX1 | 223 | 227 | 의장1부 | 6.5 | 272
19099 | A0022_S21P0 | A0022 | S21P0 | C11 | 181 | 194 | 대조립 1공장 | 6.5 | 323
19100 | A0022_S21P0 | A0022 | S21P0 | H32 | 200 | 215 | 선행도장부 | 6.5 | 323
19101 | A0022_S21P0 | A0022 | S21P0 | JX1 | 224 | 228 | 의장1부 | 6.5 | 323
19102 | A0022_S21S0 | A0022 | S21S0 | C11 | 181 | 194 | 대조립 1공장 | 6.5 | 323
19103 | A0022_S21S0 | A0022 | S21S0 | H32 | 200 | 215 | 선행도장부 | 6.5 | 323
19104 | A0022_S21S0 | A0022 | S21S0 | JX1 | 224 | 228 | 의장1부 | 6.5 | 323
19105 | A0022_S22P0 | A0022 | S22P0 | C11 | 192 | 202 | 대조립 2공장 | 6.5 | 289
19106 | A0022_S22P0 | A0022 | S22P0 | H32 | 206 | 221 | 선행도장부 | 6.5 | 289
19107 | A0022_S22P0 | A0022 | S22P0 | JX1 | 224 | 228 | 의장1부 | 6.5 | 289
19108 | A0022_S22S0 | A0022 | S22S0 | C11 | 192 | 202 | 대조립 2공장 | 6.5 | 289
19109 | A0022_S22S0 | A0022 | S22S0 | H32 | 206 | 221 | 선행도장부 | 6.5 | 289
19110 | A0022_S22S0 | A0022 | S22S0 | JX1 | 224 | 228 | 의장1부 | 6.5 | 289
19111 | A0022_S23P0 | A0022 | S23P0 | C11 | 193 | 203 | 대조립 1공장 | 7.5 | 280.5
19112 | A0022_S23P0 | A0022 | S23P0 | H32 | 209 | 224 | 선행도장부 | 7.5 | 280.5
19113 | A0022_S23P0 | A0022 | S23P0 | JX1 | 227 | 228 | 의장1부 | 7.5 | 280.5
19114 | A0022_S23S0 | A0022 | S23S0 | C11 | 193 | 203 | 대조립 1공장 | 7.5 | 280.5
19115 | A0022_S23S0 | A0022 | S23S0 | H32 | 209 | 224 | 선행도장부 | 7.5 | 280.5
19116 | A0022_S23S0 | A0022 | S23S0 | JX1 | 227 | 228 | 의장1부 | 7.5 | 280.5
19117 | A0022_S24P0 | A0022 | S24P0 | CF21 | 190 | 196 | 외부 | 8.5 | 212.5
19118 | A0022_S24P0 | A0022 | S24P0 | H32 | 200 | 209 | 선행도장부 | 8.5 | 212.5
19119 | A0022_S24P0 | A0022 | S24P0 | JX1 | 228 | 230 | 의장1부 | 8.5 | 212.5
19120 | A0022_S24S0 | A0022 | S24S0 | CF21 | 190 | 196 | 외부 | 8.5 | 212.5
19121 | A0022_S24S0 | A0022 | S24S0 | H32 | 200 | 209 | 선행도장부 | 8.5 | 212.5
19122 | A0022_S24S0 | A0022 | S24S0 | JX1 | 228 | 230 | 의장1부 | 8.5 | 212.5
19123 | A0022_S38P0 | A0022 | S38P0 | C11 | 181 | 195 | 대조립 2공장 | 3.5 | 407
19124 | A0022_S38P0 | A0022 | S38P0 | F21 | 202 | 207 | 선행의장부 | 3.5 | 407
19125 | A0022_S38S0 | A0022 | S38S0 | C11 | 181 | 195 | 대조립 2공장 | 3.5 | 407
19126 | A0022_S38S0 | A0022 | S38S0 | F21 | 202 | 207 | 선행의장부 | 3.5 | 407
19127 | A0022_S39P0 | A0022 | S39P0 | C11 | 175 | 192 | 대조립 1공장 | 5.5 | 331.5
19128 | A0022_S39P0 | A0022 | S39P0 | F21 | 194 | 200 | 선행의장부 | 5.5 | 331.5
19129 | A0022_S39P0 | A0022 | S39P0 | H32 | 216 | 228 | 선행도장부 | 5.5 | 331.5
19130 | A0022_S39P0 | A0022 | S39P0 | JX1 | 230 | 234 | 의장1부 | 5.5 | 331.5
19131 | A0022_S39P3 | A0022 | S39P3 | LN4B | 251 | 277 | 1도크 | 15 | 340
19132 | A0022_S39S0 | A0022 | S39S0 | C11 | 174 | 189 | 대조립 1공장 | 5.5 | 331.5
19133 | A0022_S39S0 | A0022 | S39S0 | F21 | 193 | 199 | 선행의장부 | 5.5 | 331.5
19134 | A0022_S39S0 | A0022 | S39S0 | H32 | 216 | 228 | 선행도장부 | 5.5 | 331.5
19135 | A0022_S39S0 | A0022 | S39S0 | JX1 | 230 | 234 | 의장1부 | 5.5 | 331.5
19136 | A0022_S39S3 | A0022 | S39S3 | LN4B | 251 | 277 | 1도크 | 15 | 340
19137 | A0022_S40P0 | A0022 | S40P0 | CF21 | 194 | 201 | 외부 | 7 | 176
19138 | A0022_S40P0 | A0022 | S40P0 | H32 | 220 | 230 | 선행도장부 | 7 | 176
19139 | A0022_S40P0 | A0022 | S40P0 | JX1 | 234 | 236 | 의장1부 | 7 | 176
19140 | A0022_S40P3 | A0022 | S40P3 | LN4B | 249 | 273 | 1도크 | 11 | 363
19141 | A0022_S40S0 | A0022 | S40S0 | C11 | 178 | 193 | 외부 | 7 | 176
19142 | A0022_S40S0 | A0022 | S40S0 | H32 | 220 | 230 | 선행도장부 | 7 | 176
19143 | A0022_S40S0 | A0022 | S40S0 | JX1 | 234 | 236 | 의장1부 | 7 | 176
19144 | A0022_S40S3 | A0022 | S40S3 | LN4B | 249 | 273 | 1도크 | 11 | 363
19145 | A0022_S41P0 | A0022 | S41P0 | C11 | 186 | 200 | 2야드 대조립공장 | 6.5 | 246.5
19146 | A0022_S41P0 | A0022 | S41P0 | H32 | 221 | 231 | 선행도장부 | 6.5 | 246.5
19147 | A0022_S41P0 | A0022 | S41P0 | JX1 | 234 | 236 | 의장1부 | 6.5 | 246.5
19148 | A0022_S41S0 | A0022 | S41S0 | C11 | 186 | 200 | 2야드 대조립공장 | 6.5 | 246.5
19149 | A0022_S41S0 | A0022 | S41S0 | H32 | 221 | 231 | 선행도장부 | 6.5 | 246.5
19150 | A0022_S41S0 | A0022 | S41S0 | JX1 | 234 | 236 | 의장1부 | 6.5 | 246.5
19151 | A0022_S42P0 | A0022 | S42P0 | C11 | 193 | 203 | 대조립 1공장 | 7 | 255
19152 | A0022_S42P0 | A0022 | S42P0 | H32 | 222 | 234 | 선행도장부 | 7 | 255
19153 | A0022_S42P0 | A0022 | S42P0 | JX1 | 236 | 238 | 의장1부 | 7 | 255
19154 | A0022_S42P3 | A0022 | S42P3 | LN4B | 251 | 277 | 1도크 | 11 | 374
19155 | A0022_S42S0 | A0022 | S42S0 | C11 | 193 | 203 | 대조립 1공장 | 7 | 255
19156 | A0022_S42S0 | A0022 | S42S0 | H32 | 222 | 234 | 선행도장부 | 7 | 255
19157 | A0022_S42S0 | A0022 | S42S0 | JX1 | 236 | 238 | 의장1부 | 7 | 255
19158 | A0022_S42S3 | A0022 | S42S3 | LN4B | 251 | 277 | 1도크 | 11 | 374
19159 | A0022_S43P0 | A0022 | S43P0 | C11 | 201 | 216 | 대조립 1공장 | 8 | 305.25
19160 | A0022_S43P0 | A0022 | S43P0 | H32 | 223 | 235 | 선행도장부 | 8 | 305.25
19161 | A0022_S43P0 | A0022 | S43P0 | JX1 | 236 | 238 | 의장1부 | 8 | 305.25
19162 | A0022_S43S0 | A0022 | S43S0 | C11 | 201 | 216 | 대조립 1공장 | 8 | 305.25
19163 | A0022_S43S0 | A0022 | S43S0 | H32 | 223 | 235 | 선행도장부 | 8 | 305.25
19164 | A0022_S43S0 | A0022 | S43S0 | JX1 | 236 | 238 | 의장1부 | 8 | 305.25
19165 | A0022_S44P0 | A0022 | S44P0 | CH32 | 208 | 227 | 외부 | 9 | 272.25
19166 | A0022_S44P0 | A0022 | S44P0 | JX1 | 230 | 234 | 의장1부 | 9 | 272.25
19167 | A0022_S44S0 | A0022 | S44S0 | CH32 | 208 | 227 | 외부 | 9 | 272.25
19168 | A0022_S44S0 | A0022 | S44S0 | JX1 | 230 | 234 | 의장1부 | 9 | 272.25
19169 | A0022_S60P0 | A0022 | S60P0 | C11 | 195 | 207 | 대조립 1공장 | 6 | 184
19170 | A0022_S60P0 | A0022 | S60P0 | F21 | 216 | 221 | 선행의장부 | 6 | 184
19171 | A0022_S60P0 | A0022 | S60P0 | H32 | 227 | 237 | 선행도장부 | 6 | 184
19172 | A0022_S60P0 | A0022 | S60P0 | JX1 | 238 | 242 | 의장1부 | 6 | 184
19173 | A0022_S60P3 | A0022 | S60P3 | LN4B | 253 | 279 | 1도크 | 6 | 396
19174 | A0022_S60S0 | A0022 | S60S0 | C11 | 195 | 207 | 대조립 1공장 | 6 | 184
19175 | A0022_S60S0 | A0022 | S60S0 | F21 | 216 | 221 | 선행의장부 | 6 | 184
19176 | A0022_S60S0 | A0022 | S60S0 | H32 | 227 | 237 | 선행도장부 | 6 | 184
19177 | A0022_S60S0 | A0022 | S60S0 | JX1 | 238 | 242 | 의장1부 | 6 | 184
19178 | A0022_S60S3 | A0022 | S60S3 | LN4B | 253 | 279 | 1도크 | 6 | 396
19179 | A0022_S61P0 | A0022 | S61P0 | C11 | 199 | 209 | 대조립 1공장 | 6 | 195.5
19180 | A0022_S61P0 | A0022 | S61P0 | F21 | 216 | 221 | 선행의장부 | 6 | 195.5
19181 | A0022_S61P0 | A0022 | S61P0 | H32 | 228 | 238 | 선행도장부 | 6 | 195.5
19182 | A0022_S61P0 | A0022 | S61P0 | JX1 | 241 | 242 | 의장1부 | 6 | 195.5
19183 | A0022_S61S0 | A0022 | S61S0 | C11 | 199 | 209 | 대조립 1공장 | 6 | 195.5
19184 | A0022_S61S0 | A0022 | S61S0 | F21 | 216 | 221 | 선행의장부 | 6 | 195.5
19185 | A0022_S61S0 | A0022 | S61S0 | H32 | 228 | 238 | 선행도장부 | 6 | 195.5
19186 | A0022_S61S0 | A0022 | S61S0 | JX1 | 241 | 242 | 의장1부 | 6 | 195.5
19187 | A0022_S62P0 | A0022 | S62P0 | C11 | 200 | 215 | 대조립 1공장 | 7.5 | 187
19188 | A0022_S62P0 | A0022 | S62P0 | F21 | 217 | 221 | 선행의장부 | 7.5 | 187
19189 | A0022_S62P0 | A0022 | S62P0 | H32 | 229 | 241 | 선행도장부 | 7.5 | 187
19190 | A0022_S62P0 | A0022 | S62P0 | JX1 | 242 | 244 | 의장1부 | 7.5 | 187
19191 | A0022_S62P3 | A0022 | S62P3 | LN4B | 257 | 283 | 1도크 | 9 | 442
19192 | A0022_S62S0 | A0022 | S62S0 | C11 | 200 | 215 | 대조립 1공장 | 7.5 | 187
19193 | A0022_S62S0 | A0022 | S62S0 | F21 | 217 | 221 | 선행의장부 | 7.5 | 187
19194 | A0022_S62S0 | A0022 | S62S0 | H32 | 229 | 241 | 선행도장부 | 7.5 | 187
19195 | A0022_S62S0 | A0022 | S62S0 | JX1 | 242 | 244 | 의장1부 | 7.5 | 187
19196 | A0022_S62S3 | A0022 | S62S3 | LN4B | 257 | 283 | 1도크 | 9 | 442
19197 | A0022_S63P0 | A0022 | S63P0 | C11 | 202 | 217 | 대조립 1공장 | 8 | 247.5
19198 | A0022_S63P0 | A0022 | S63P0 | F21 | 221 | 223 | 선행의장부 | 8 | 247.5
19199 | A0022_S63P0 | A0022 | S63P0 | H32 | 229 | 241 | 선행도장부 | 8 | 247.5
19200 | A0022_S63P0 | A0022 | S63P0 | JX1 | 242 | 244 | 의장1부 | 8 | 247.5
19201 | A0022_S63S0 | A0022 | S63S0 | C11 | 202 | 217 | 대조립 1공장 | 8 | 247.5
19202 | A0022_S63S0 | A0022 | S63S0 | F21 | 221 | 223 | 선행의장부 | 8 | 247.5
19203 | A0022_S63S0 | A0022 | S63S0 | H32 | 229 | 241 | 선행도장부 | 8 | 247.5
19204 | A0022_S63S0 | A0022 | S63S0 | JX1 | 242 | 244 | 의장1부 | 8 | 247.5
19205 | A0022_S64P0 | A0022 | S64P0 | C11 | 173 | 194 | 2야드 대조립공장 | 8 | 264
19206 | A0022_S64P0 | A0022 | S64P0 | F21 | 196 | 201 | 선행의장부 | 8 | 264
19207 | A0022_S64P0 | A0022 | S64P0 | H32 | 216 | 228 | 선행도장부 | 8 | 264
19208 | A0022_S64S0 | A0022 | S64S0 | C11 | 173 | 194 | 2야드 대조립공장 | 8 | 264
19209 | A0022_S64S0 | A0022 | S64S0 | F21 | 196 | 201 | 선행의장부 | 8 | 264
19210 | A0022_S64S0 | A0022 | S64S0 | H32 | 216 | 228 | 선행도장부 | 8 | 264
19211 | A0022_S812P | A0022 | S812P | CC13 | 76 | 91 | 2야드 중조공장 | 3.5 | 70
19212 | A0022_S812S | A0022 | S812S | CC13 | 76 | 91 | 2야드 중조공장 | 3.5 | 70
19213 | A0022_S822P | A0022 | S822P | CC13 | 97 | 111 | 2야드 중조공장 | 3.5 | 66.5
19214 | A0022_S822S | A0022 | S822S | CC13 | 97 | 111 | 2야드 중조공장 | 3.5 | 66.5
19215 | A0022_S832P | A0022 | S832P | CC13 | 109 | 119 | 2야드 중조공장 | 3.5 | 70
19216 | A0022_S832S | A0022 | S832S | CC13 | 109 | 119 | 2야드 중조공장 | 3.5 | 70
19217 | A0022_S842P | A0022 | S842P | CC13 | 105 | 117 | 2야드 중조공장 | 3.5 | 70
19218 | A0022_S842S | A0022 | S842S | CC13 | 105 | 117 | 2야드 중조공장 | 3.5 | 70
19219 | A0022_S852P | A0022 | S852P | CC13 | 116 | 126 | 2야드 중조공장 | 3.5 | 64.75
19220 | A0022_S852S | A0022 | S852S | CC13 | 116 | 126 | 2야드 중조공장 | 3.5 | 64.75
19221 | A0022_S862P | A0022 | S862P | CC13 | 120 | 132 | 2야드 중조공장 | 3.5 | 70
19222 | A0022_S862S | A0022 | S862S | CC13 | 120 | 132 | 2야드 중조공장 | 3.5 | 70
19223 | A0022_S872P | A0022 | S872P | CC13 | 120 | 132 | 2야드 중조공장 | 3.5 | 70
19224 | A0022_S872S | A0022 | S872S | CC13 | 120 | 132 | 2야드 중조공장 | 3.5 | 70
19225 | A0022_S882P | A0022 | S882P | CC13 | 130 | 140 | 2야드 중조공장 | 3.5 | 64.75
19226 | A0022_S882S | A0022 | S882S | CC13 | 130 | 140 | 2야드 중조공장 | 3.5 | 64.75
19227 | A0022_S892P | A0022 | S892P | CC13 | 117 | 129 | 2야드 중조공장 | 3.5 | 59.5
19228 | A0022_S892S | A0022 | S892S | CC13 | 117 | 129 | 2야드 중조공장 | 3.5 | 59.5
19229 | A0022_S902P | A0022 | S902P | CC13 | 144 | 154 | 2야드 중조공장 | 3.5 | 56
19230 | A0022_S902S | A0022 | S902S | CC13 | 144 | 154 | 2야드 중조공장 | 3.5 | 56
19231 | A0022_S912P | A0022 | S912P | CC13 | 125 | 137 | 2야드 중조공장 | 3.5 | 59.5
19232 | A0022_S912S | A0022 | S912S | CC13 | 125 | 137 | 2야드 중조공장 | 3.5 | 59.5
19233 | A0022_S922P | A0022 | S922P | CC13 | 120 | 132 | 2야드 중조공장 | 3.5 | 59.5
19234 | A0022_S922S | A0022 | S922S | CC13 | 120 | 132 | 2야드 중조공장 | 3.5 | 59.5
19235 | A0022_S932P | A0022 | S932P | CC13 | 99 | 112 | 2야드 중조공장 | 3.5 | 52.5
19236 | A0022_S932S | A0022 | S932S | CC13 | 99 | 112 | 2야드 중조공장 | 3.5 | 52.5
19237 | A0022_S942P | A0022 | S942P | CC13 | 111 | 123 | 2야드 중조공장 | 3.5 | 68.25
19238 | A0022_S942S | A0022 | S942S | CC13 | 111 | 123 | 2야드 중조공장 | 3.5 | 68.25
19239 | A0022_S952P | A0022 | S952P | CC13 | 110 | 122 | 2야드 중조공장 | 3.5 | 70
19240 | A0022_S952S | A0022 | S952S | CC13 | 110 | 122 | 2야드 중조공장 | 3.5 | 70
19241 | A0022_T11C0 | A0022 | T11C0 | CJX1 | 141 | 181 | 외부 | 2 | 634.25
19242 | A0022_T11C0 | A0022 | T11C0 | MX1 | 200 | 201 | 의장1부 | 2 | 634.25
19243 | A0022_T11C0 | A0022 | T11C0 | NN4B | 206 | 227 | 1도크 | 2 | 634.25
19244 | A0022_T12C0 | A0022 | T12C0 | CJX1 | 145 | 185 | 외부 | 2 | 634.25
19245 | A0022_T12C0 | A0022 | T12C0 | MX1 | 202 | 203 | 의장1부 | 2 | 634.25
19246 | A0022_T12C0 | A0022 | T12C0 | NN4B | 208 | 229 | 1도크 | 2 | 634.25
19247 | A0022_T13C0 | A0022 | T13C0 | CJX1 | 195 | 230 | 외부 | 2 | 634.25
19248 | A0022_T13C0 | A0022 | T13C0 | MX1 | 245 | 248 | 의장1부 | 2 | 634.25
19249 | A0022_T13C0 | A0022 | T13C0 | NN4B | 251 | 270 | 1도크 | 2 | 634.25
19250 | A0022_T14C0 | A0022 | T14C0 | CJX1 | 172 | 230 | 외부 | 2 | 634.25
19251 | A0022_T14C0 | A0022 | T14C0 | MX1 | 245 | 248 | 의장1부 | 2 | 634.25
19252 | A0022_T14C0 | A0022 | T14C0 | NN4B | 251 | 270 | 1도크 | 2 | 634.25
19253 | A0022_T15C0 | A0022 | T15C0 | CJX1 | 202 | 234 | 외부 | 2 | 634.25
19254 | A0022_T15C0 | A0022 | T15C0 | MX1 | 249 | 250 | 의장1부 | 2 | 634.25
19255 | A0022_T15C0 | A0022 | T15C0 | NN4B | 255 | 272 | 1도크 | 2 | 634.25
19256 | A0022_T16P0 | A0022 | T16P0 | CJX1 | 172 | 224 | 외부 | 2 | 604.75
19257 | A0022_T16P3 | A0022 | T16P3 | LN4B | 251 | 277 | 1도크 | 2 | 1200
19258 | A0022_T16S0 | A0022 | T16S0 | CJX1 | 172 | 224 | 외부 | 2 | 560.5
19259 | A0022_T17P0 | A0022 | T17P0 | CJX1 | 193 | 228 | 외부 | 2 | 604.75
19260 | A0022_T17P3 | A0022 | T17P3 | LN4B | 253 | 279 | 1도크 | 2 | 1200
19261 | A0022_T17S0 | A0022 | T17S0 | CJX1 | 193 | 227 | 외부 | 2 | 604.75
19262 | A0022_T18P0 | A0022 | T18P0 | CJX1 | 166 | 215 | 외부 | 2 | 178.25
19263 | A0022_T18S0 | A0022 | T18S0 | CJX1 | 166 | 215 | 외부 | 2 | 178.25
19264 | A0022_T21C0 | A0022 | T21C0 | CJX1 | 147 | 179 | 외부 | 2 | 634.25
19265 | A0022_T21C0 | A0022 | T21C0 | MX1 | 199 | 200 | 의장1부 | 2 | 634.25
19266 | A0022_T21C0 | A0022 | T21C0 | NN4B | 203 | 224 | 1도크 | 2 | 634.25
19267 | A0022_T22C0 | A0022 | T22C0 | CJX1 | 151 | 185 | 외부 | 2 | 634.25
19268 | A0022_T22C0 | A0022 | T22C0 | MX1 | 202 | 203 | 의장1부 | 2 | 634.25
19269 | A0022_T22C0 | A0022 | T22C0 | NN4B | 208 | 229 | 1도크 | 2 | 634.25
19270 | A0022_T234P | A0022 | T234P | CC13 | 111 | 117 | 외부 | 12 | 228
19271 | A0022_T234S | A0022 | T234S | CC13 | 111 | 117 | 외부 | 11 | 209
19272 | A0022_T23C0 | A0022 | T23C0 | CJX1 | 147 | 186 | 외부 | 2 | 634.25
19273 | A0022_T23C0 | A0022 | T23C0 | MX1 | 203 | 206 | 의장1부 | 2 | 634.25
19274 | A0022_T23C0 | A0022 | T23C0 | NN4B | 209 | 230 | 1도크 | 2 | 634.25
19275 | A0022_T24C0 | A0022 | T24C0 | CJX1 | 195 | 230 | 외부 | 2 | 634.25
19276 | A0022_T24C0 | A0022 | T24C0 | MX1 | 245 | 248 | 의장1부 | 2 | 634.25
19277 | A0022_T24C0 | A0022 | T24C0 | NN4B | 251 | 270 | 1도크 | 2 | 634.25
19278 | A0022_T25C0 | A0022 | T25C0 | CJX1 | 203 | 234 | 외부 | 2 | 634.25
19279 | A0022_T25C0 | A0022 | T25C0 | MX1 | 249 | 250 | 의장1부 | 2 | 634.25
19280 | A0022_T25C0 | A0022 | T25C0 | NN4B | 255 | 272 | 1도크 | 2 | 634.25
19281 | A0022_T263P | A0022 | T263P | CC13 | 138 | 144 | 외부 | 7.5 | 82.5
19282 | A0022_T263S | A0022 | T263S | CC13 | 138 | 144 | 외부 | 7.5 | 82.5
19283 | A0022_T264C | A0022 | T264C | CC13 | 138 | 144 | 외부 | 7.5 | 120
19284 | A0022_T265P | A0022 | T265P | CC13 | 138 | 144 | 외부 | 7.5 | 120
19285 | A0022_T265S | A0022 | T265S | CC13 | 138 | 144 | 외부 | 7.5 | 120
19286 | A0022_T26C0 | A0022 | T26C0 | CJX1 | 174 | 220 | 외부 | 7.5 | 407
19287 | A0022_T26C3 | A0022 | T26C3 | LN4B | 245 | 271 | 1도크 | 15 | 330
19288 | A0022_T273P | A0022 | T273P | CC13 | 139 | 145 | 외부 | 7.5 | 82.5
19289 | A0022_T273S | A0022 | T273S | CC13 | 139 | 145 | 외부 | 7.5 | 82.5
19290 | A0022_T274C | A0022 | T274C | CC13 | 139 | 145 | 외부 | 7.5 | 120
19291 | A0022_T275P | A0022 | T275P | CC13 | 139 | 145 | 외부 | 7.5 | 120
19292 | A0022_T275S | A0022 | T275S | CC13 | 139 | 145 | 외부 | 7.5 | 120
19293 | A0022_T27C0 | A0022 | T27C0 | CJX1 | 175 | 220 | 외부 | 7.5 | 407
19294 | A0022_T28P0 | A0022 | T28P0 | CJX1 | 180 | 224 | 외부 | 2 | 604.75
19295 | A0022_T28P3 | A0022 | T28P3 | LN4B | 251 | 277 | 1도크 | 2 | 1260
19296 | A0022_T28S0 | A0022 | T28S0 | CJX1 | 180 | 224 | 외부 | 2 | 604.75
19297 | A0022_T29P0 | A0022 | T29P0 | CJX1 | 169 | 234 | 외부 | 2 | 604.75
19298 | A0022_T29P3 | A0022 | T29P3 | LN4B | 259 | 285 | 1도크 | 2 | 1260
19299 | A0022_T29S0 | A0022 | T29S0 | CJX1 | 169 | 234 | 외부 | 2 | 604.75
19300 | A0022_T31P0 | A0022 | T31P0 | CJX1 | 106 | 144 | 외부 | 2 | 368.75
19301 | A0022_T31S0 | A0022 | T31S0 | CJX1 | 106 | 144 | 외부 | 2 | 368.75
19302 | A0022_T32P0 | A0022 | T32P0 | CJX1 | 118 | 157 | 외부 | 2 | 368.75
19303 | A0022_T32S0 | A0022 | T32S0 | CJX1 | 118 | 157 | 외부 | 2 | 368.75
19304 | A0022_T33P0 | A0022 | T33P0 | CJX1 | 161 | 194 | 외부 | 2 | 368.75
19305 | A0022_T33S0 | A0022 | T33S0 | CJX1 | 161 | 194 | 외부 | 2 | 368.75
19306 | A0022_T34P0 | A0022 | T34P0 | CJX1 | 153 | 194 | 외부 | 2 | 368.75
19307 | A0022_T34S0 | A0022 | T34S0 | CJX1 | 153 | 194 | 외부 | 2 | 368.75
19308 | A0022_T35P0 | A0022 | T35P0 | CJX1 | 162 | 195 | 외부 | 2 | 368.75
19309 | A0022_T35S0 | A0022 | T35S0 | CJX1 | 162 | 195 | 외부 | 2 | 368.75
19310 | A0022_T41P0 | A0022 | T41P0 | CJX1 | 110 | 144 | 외부 | 2 | 337.5
19311 | A0022_T41S0 | A0022 | T41S0 | CJX1 | 110 | 144 | 외부 | 2 | 337.5
19312 | A0022_T42P0 | A0022 | T42P0 | CJX1 | 120 | 157 | 외부 | 2 | 368.75
19313 | A0022_T42S0 | A0022 | T42S0 | CJX1 | 120 | 157 | 외부 | 2 | 368.75
19314 | A0022_T434P | A0022 | T434P | CC13 | 91 | 98 | 외부 | 7.5 | 142.5
19315 | A0022_T434S | A0022 | T434S | CC13 | 91 | 98 | 외부 | 7.5 | 142.5
19316 | A0022_T43P0 | A0022 | T43P0 | CJX1 | 131 | 152 | 외부 | 2 | 368.75
19317 | A0022_T43S0 | A0022 | T43S0 | CJX1 | 131 | 152 | 외부 | 2 | 368.75
19318 | A0022_T443P | A0022 | T443P | CC13 | 119 | 125 | 외부 | 6.5 | 81.25
19319 | A0022_T443S | A0022 | T443S | CC13 | 119 | 125 | 외부 | 6.5 | 81.25
19320 | A0022_T44P0 | A0022 | T44P0 | CJX1 | 155 | 194 | 외부 | 2 | 368.75
19321 | A0022_T44S0 | A0022 | T44S0 | CJX1 | 155 | 194 | 외부 | 2 | 368.75
19322 | A0022_T453P | A0022 | T453P | CC13 | 126 | 132 | 외부 | 6.5 | 81.25
19323 | A0022_T453S | A0022 | T453S | CC13 | 126 | 132 | 외부 | 6.5 | 81.25
19324 | A0022_T45P0 | A0022 | T45P0 | CJX1 | 162 | 195 | 외부 | 2 | 368.75
19325 | A0022_T45S0 | A0022 | T45S0 | CJX1 | 162 | 195 | 외부 | 2 | 368.75
19326 | A0022_T463P | A0022 | T463P | CC13 | 131 | 137 | 외부 | 7.5 | 93.75
19327 | A0022_T463S | A0022 | T463S | CC13 | 131 | 137 | 외부 | 7.5 | 93.75
19328 | A0022_T464P | A0022 | T464P | CC13 | 131 | 137 | 외부 | 7.5 | 82.5
19329 | A0022_T464S | A0022 | T464S | CC13 | 131 | 137 | 외부 | 7.5 | 82.5
19330 | A0022_T46P0 | A0022 | T46P0 | CJX1 | 167 | 220 | 외부 | 7.5 | 200
19331 | A0022_T46S0 | A0022 | T46S0 | CJX1 | 167 | 220 | 외부 | 7.5 | 200
19332 | A0022_T473P | A0022 | T473P | CC13 | 132 | 138 | 외부 | 7.5 | 93.75
19333 | A0022_T473S | A0022 | T473S | CC13 | 132 | 138 | 외부 | 7.5 | 93.75
19334 | A0022_T474P | A0022 | T474P | CC13 | 132 | 138 | 외부 | 7.5 | 82.5
19335 | A0022_T474S | A0022 | T474S | CC13 | 132 | 138 | 외부 | 7.5 | 82.5
19336 | A0022_T47P0 | A0022 | T47P0 | CJX1 | 168 | 220 | 외부 | 7.5 | 200
19337 | A0022_T47S0 | A0022 | T47S0 | CJX1 | 168 | 220 | 외부 | 7.5 | 200
19338 | A0022_T663P | A0022 | T663P | CC13 | 147 | 153 | 외부 | 6 | 129
19339 | A0022_T663S | A0022 | T663S | CC13 | 147 | 153 | 외부 | 6 | 129
19340 | A0022_T664P | A0022 | T664P | CC13 | 147 | 153 | 외부 | 10.5 | 120.75
19341 | A0022_T664S | A0022 | T664S | CC13 | 147 | 153 | 외부 | 10.5 | 120.75
19342 | A0022_T665P | A0022 | T665P | CC13 | 147 | 153 | 외부 | 9.5 | 95
19343 | A0022_T665S | A0022 | T665S | CC13 | 147 | 153 | 외부 | 9.5 | 95
19344 | A0022_T66P0 | A0022 | T66P0 | CJX1 | 186 | 217 | 외부 | 6 | 312
19345 | A0022_T66P3 | A0022 | T66P3 | LN4B | 256 | 280 | 1도크 | 12 | 675
19346 | A0022_T66S0 | A0022 | T66S0 | CJX1 | 186 | 217 | 외부 | 6 | 228
19347 | A0022_T673P | A0022 | T673P | CC13 | 151 | 157 | 외부 | 8.5 | 182.75
19348 | A0022_T673S | A0022 | T673S | CC13 | 151 | 157 | 외부 | 8.5 | 182.75
19349 | A0022_T674P | A0022 | T674P | CC13 | 151 | 157 | 외부 | 9.5 | 171
19350 | A0022_T67P0 | A0022 | T67P0 | CJX1 | 190 | 217 | 외부 | 8.5 | 312
19351 | A0022_T67S0 | A0022 | T67S0 | CJX1 | 190 | 217 | 외부 | 8.5 | 228
19352 | A0022_T81P0 | A0022 | T81P0 | CJX1 | 130 | 171 | 외부 | 2 | 276
19353 | A0022_T81P3 | A0022 | T81P3 | LN4B | 201 | 229 | 1도크 | 2 | 576
19354 | A0022_T81S0 | A0022 | T81S0 | CJX1 | 130 | 171 | 외부 | 2 | 276
19355 | A0022_T82P0 | A0022 | T82P0 | CJX1 | 131 | 172 | 외부 | 2 | 410
19356 | A0022_T82P3 | A0022 | T82P3 | LN4B | 202 | 230 | 1도크 | 2 | 960
19357 | A0022_T82S0 | A0022 | T82S0 | CJX1 | 131 | 172 | 외부 | 2 | 410
19358 | A0022_T83P0 | A0022 | T83P0 | CJX1 | 140 | 189 | 외부 | 2 | 338.25
19359 | A0022_T83P3 | A0022 | T83P3 | LN4B | 221 | 244 | 1도크 | 2 | 816
19360 | A0022_T83S0 | A0022 | T83S0 | CJX1 | 140 | 189 | 외부 | 2 | 338.25
19361 | A0022_T91C0 | A0022 | T91C0 | CJX1 | 161 | 208 | 외부 | 2.5 | 117
19362 | A0022_T92P0 | A0022 | T92P0 | CJX1 | 162 | 208 | 외부 | 4 | 96
19363 | A0022_T92S0 | A0022 | T92S0 | CJX1 | 162 | 208 | 외부 | 4 | 96
19364 | A0023_A11A0 | A0023 | A11A0 | CH32 | 116 | 136 | 외부 | 4.5 | 47.25
19365 | A0023_A21C0 | A0023 | A21C0 | C11 | 108 | 145 | 외부 | 9.5 | 279
19366 | A0023_A21C0 | A0023 | A21C0 | H32 | 157 | 167 | 선행도장부 | 9.5 | 279
19367 | A0023_A21C0 | A0023 | A21C0 | JX1 | 182 | 186 | 의장1부 | 9.5 | 279
19368 | A0023_A21C3 | A0023 | A21C3 | LN4B | 201 | 227 | 1도크 | 10 | 900
19369 | A0023_A221C | A0023 | A221C | CC13 | 137 | 145 | 외부 | 5.8 | 263.4003
19370 | A0023_A223C | A0023 | A223C | CC13 | 137 | 145 | 외부 | 5.8 | 263.4003
19371 | A0023_A22C0 | A0023 | A22C0 | CH32 | 186 | 199 | 외부 | 8.5 | 201.5
19372 | A0023_A22C0 | A0023 | A22C0 | JX1 | 208 | 210 | 의장1부 | 8.5 | 201.5
19373 | A0023_A22C3 | A0023 | A22C3 | LN4B | 225 | 256 | 1도크 | 9 | 611
19374 | A0023_A233P | A0023 | A233P | CC13 | 95 | 98 | 외부 | 8 | 80
19375 | A0023_A233S | A0023 | A233S | CC13 | 95 | 98 | 외부 | 8 | 80
19376 | A0023_A234P | A0023 | A234P | CC13 | 95 | 98 | 외부 | 13 | 234
19377 | A0023_A234S | A0023 | A234S | CC13 | 95 | 98 | 외부 | 13 | 234
19378 | A0023_A23P0 | A0023 | A23P0 | CH32 | 140 | 158 | 외부 | 6 | 216
19379 | A0023_A23P0 | A0023 | A23P0 | JX1 | 159 | 161 | 의장1부 | 6 | 216
19380 | A0023_A23S0 | A0023 | A23S0 | CH32 | 140 | 158 | 외부 | 6 | 216
19381 | A0023_A23S0 | A0023 | A23S0 | JX1 | 159 | 161 | 의장1부 | 6 | 216
19382 | A0023_A243P | A0023 | A243P | CC13 | 139 | 144 | 외부 | 13 | 169
19383 | A0023_A243S | A0023 | A243S | CC13 | 138 | 143 | 외부 | 13 | 169
19384 | A0023_A24P0 | A0023 | A24P0 | C11 | 143 | 179 | 외부 | 5 | 208
19385 | A0023_A24P0 | A0023 | A24P0 | H32 | 185 | 196 | 선행도장부 | 5 | 208
19386 | A0023_A24P0 | A0023 | A24P0 | JX1 | 208 | 210 | 의장1부 | 5 | 208
19387 | A0023_A24S0 | A0023 | A24S0 | C11 | 143 | 179 | 외부 | 5 | 208
19388 | A0023_A24S0 | A0023 | A24S0 | H32 | 185 | 196 | 선행도장부 | 5 | 208
19389 | A0023_A24S0 | A0023 | A24S0 | JX1 | 208 | 210 | 의장1부 | 5 | 208
19390 | A0023_A313C | A0023 | A313C | CC13 | 127 | 136 | 외부 | 8 | 136
19391 | A0023_A314C | A0023 | A314C | CC13 | 127 | 136 | 외부 | 8 | 136
19392 | A0023_A31C0 | A0023 | A31C0 | C11 | 132 | 173 | 외부 | 8 | 331.5
19393 | A0023_A31C0 | A0023 | A31C0 | H32 | 180 | 193 | 선행도장부 | 8 | 331.5
19394 | A0023_A31C0 | A0023 | A31C0 | JX1 | 202 | 207 | 의장1부 | 8 | 331.5
19395 | A0023_A31C3 | A0023 | A31C3 | LN4B | 231 | 259 | 1도크 | 17 | 867
19396 | A0023_A323P | A0023 | A323P | C12 | 136 | 137 | 대조립 2공장 | 8 | 108
19397 | A0023_A323P | A0023 | A323P | C13 | 138 | 145 | 대조립 1공장 | 8 | 108
19398 | A0023_A323S | A0023 | A323S | C12 | 136 | 137 | 대조립 2공장 | 8 | 108
19399 | A0023_A323S | A0023 | A323S | C13 | 138 | 145 | 대조립 1공장 | 8 | 108
19400 | A0023_A32P0 | A0023 | A32P0 | C11 | 138 | 174 | 대조립 1공장 | 10 | 272
19401 | A0023_A32P0 | A0023 | A32P0 | F21 | 178 | 181 | 선행의장부 | 10 | 272
19402 | A0023_A32P0 | A0023 | A32P0 | H32 | 185 | 195 | 선행도장부 | 10 | 272
19403 | A0023_A32P0 | A0023 | A32P0 | JX1 | 202 | 207 | 의장1부 | 10 | 272
19404 | A0023_A32S0 | A0023 | A32S0 | C11 | 138 | 174 | 대조립 1공장 | 10 | 272
19405 | A0023_A32S0 | A0023 | A32S0 | F21 | 178 | 181 | 선행의장부 | 10 | 272
19406 | A0023_A32S0 | A0023 | A32S0 | H32 | 185 | 195 | 선행도장부 | 10 | 272
19407 | A0023_A32S0 | A0023 | A32S0 | JX1 | 202 | 207 | 의장1부 | 10 | 272
19408 | A0023_A41A0 | A0023 | A41A0 | C11 | 76 | 209 | 외부 | 2 | 90
19409 | A0023_A41A0 | A0023 | A41A0 | H32 | 230 | 242 | 선행도장부 | 2 | 90
19410 | A0023_B11P0 | A0023 | B11P0 | C11 | 122 | 136 | 대조립 2공장 | 2.5 | 310
19411 | A0023_B11P0 | A0023 | B11P0 | H32 | 144 | 159 | 선행도장부 | 2.5 | 310
19412 | A0023_B11P3 | A0023 | B11P3 | LN4B | 181 | 203 | 1도크 | 10 | 1120
19413 | A0023_B11S0 | A0023 | B11S0 | C11 | 122 | 136 | 대조립 2공장 | 2.5 | 210
19414 | A0023_B11S0 | A0023 | B11S0 | H32 | 144 | 159 | 선행도장부 | 2.5 | 210
19415 | A0023_B12P0 | A0023 | B12P0 | C11 | 119 | 133 | 대조립 2공장 | 2.5 | 430
19416 | A0023_B12P0 | A0023 | B12P0 | H32 | 137 | 152 | 선행도장부 | 2.5 | 430
19417 | A0023_B12S0 | A0023 | B12S0 | C11 | 119 | 133 | 대조립 2공장 | 2.5 | 330
19418 | A0023_B12S0 | A0023 | B12S0 | H32 | 137 | 152 | 선행도장부 | 2.5 | 330
19419 | A0023_B13P1 | A0023 | B13P1 | G41 | 143 | 157 | 선행의장부 | 5 | 1120
19420 | A0023_B13P1 | A0023 | B13P1 | H32 | 159 | 173 | 선행도장부 | 5 | 1120
19421 | A0023_B13P1 | A0023 | B13P1 | MX1 | 180 | 186 | 의장1부 | 5 | 1120
19422 | A0023_B13P1 | A0023 | B13P1 | NN4B | 189 | 208 | 1도크 | 5 | 1120
19423 | A0023_B13S1 | A0023 | B13S1 | G41 | 143 | 157 | 선행의장부 | 5 | 920
19424 | A0023_B13S1 | A0023 | B13S1 | H32 | 159 | 173 | 선행도장부 | 5 | 920
19425 | A0023_B13S1 | A0023 | B13S1 | MX1 | 180 | 186 | 의장1부 | 5 | 920
19426 | A0023_B13S1 | A0023 | B13S1 | NN4B | 189 | 208 | 1도크 | 5 | 920
19427 | A0023_B153P | A0023 | B153P | CC13 | 166 | 172 | 선각공장 | 18.5 | 490.25
19428 | A0023_B153S | A0023 | B153S | CC13 | 166 | 172 | 선각공장 | 18.5 | 397.75
19429 | A0023_B15P0 | A0023 | B15P0 | CC15 | 180 | 192 | 선각공장 | 2.5 | 490.25
19430 | A0023_B15P2 | A0023 | B15P2 | K41 | 195 | 207 | 선행의장부 | 5 | 1092
19431 | A0023_B15P2 | A0023 | B15P2 | H32 | 209 | 223 | 선행도장부 | 5 | 1092
19432 | A0023_B15P2 | A0023 | B15P2 | NN4B | 235 | 256 | 1도크 | 5 | 1092
19433 | A0023_B15S0 | A0023 | B15S0 | CC15 | 180 | 192 | 선각공장 | 2.5 | 397.75
19434 | A0023_B15S2 | A0023 | B15S2 | K41 | 195 | 207 | 선행의장부 | 5 | 897
19435 | A0023_B15S2 | A0023 | B15S2 | H32 | 209 | 223 | 선행도장부 | 5 | 897
19436 | A0023_B15S2 | A0023 | B15S2 | NN4B | 235 | 256 | 1도크 | 5 | 897
19437 | A0023_B163P | A0023 | B163P | CC13 | 160 | 166 | 선각공장 | 20 | 530
19438 | A0023_B163P | A0023 | B163P | F21 | 167 | 172 | 선행의장부 | 20 | 530
19439 | A0023_B163S | A0023 | B163S | CC13 | 160 | 166 | 선각공장 | 20 | 430
19440 | A0023_B163S | A0023 | B163S | F21 | 167 | 172 | 선행의장부 | 20 | 430
19441 | A0023_B16P0 | A0023 | B16P0 | CC15 | 180 | 192 | 선각공장 | 2.5 | 530
19442 | A0023_B16S0 | A0023 | B16S0 | CC15 | 180 | 192 | 선각공장 | 2.5 | 430
19443 | A0023_B17P1 | A0023 | B17P1 | G41 | 168 | 179 | 선행의장부 | 2.5 | 955.5
19444 | A0023_B17P1 | A0023 | B17P1 | H32 | 181 | 195 | 선행도장부 | 2.5 | 955.5
19445 | A0023_B17P3 | A0023 | B17P3 | LN4B | 228 | 257 | 1도크 | 10 | 1092
19446 | A0023_B17S1 | A0023 | B17S1 | G41 | 168 | 179 | 선행의장부 | 2.5 | 760.5
19447 | A0023_B17S1 | A0023 | B17S1 | H32 | 181 | 195 | 선행도장부 | 2.5 | 760.5
19448 | A0023_B17S3 | A0023 | B17S3 | LN4B | 228 | 257 | 1도크 | 10 | 897
19449 | A0023_B19P0 | A0023 | B19P0 | C11 | 152 | 161 | 대조립 1공장 | 5 | 306
19450 | A0023_B19P0 | A0023 | B19P0 | F21 | 165 | 168 | 선행의장부 | 5 | 306
19451 | A0023_B19P1 | A0023 | B19P1 | G41 | 174 | 185 | 선행의장부 | 2.5 | 676.5
19452 | A0023_B19P1 | A0023 | B19P1 | H32 | 187 | 201 | 선행도장부 | 2.5 | 676.5
19453 | A0023_B19P3 | A0023 | B19P3 | LN4B | 229 | 258 | 1도크 | 10 | 924
19454 | A0023_B19S0 | A0023 | B19S0 | C11 | 152 | 161 | 대조립 1공장 | 5 | 306
19455 | A0023_B19S0 | A0023 | B19S0 | F21 | 180 | 185 | 선행의장부 | 5 | 306
19456 | A0023_B19S0 | A0023 | B19S0 | H32 | 187 | 201 | 선행도장부 | 5 | 306
19457 | A0023_B20S0 | A0023 | B20S0 | C11 | 157 | 167 | 대조립 1공장 | 2.5 | 224
19458 | A0023_B20S0 | A0023 | B20S0 | H32 | 187 | 201 | 선행도장부 | 2.5 | 224
19459 | A0023_B21A1 | A0023 | B21A1 | G41 | 178 | 187 | 선행의장부 | 5 | 850
19460 | A0023_B21A1 | A0023 | B21A1 | H32 | 192 | 202 | 선행도장부 | 5 | 850
19461 | A0023_B21A3 | A0023 | B21A3 | LN4B | 231 | 259 | 1도크 | 13 | 2295
19462 | A0023_B23A0 | A0023 | B23A0 | C11 | 174 | 187 | 대조립 1공장 | 5 | 238
19463 | A0023_B23A0 | A0023 | B23A0 | H32 | 189 | 201 | 선행도장부 | 5 | 238
19464 | A0023_B23A0 | A0023 | B23A0 | JX1 | 208 | 209 | 의장1부 | 5 | 238
19465 | A0023_B243A | A0023 | B243A | CC13 | 145 | 154 | 대조립 1공장 | 2.5 | 153
19466 | A0023_B24A0 | A0023 | B24A0 | C11 | 157 | 175 | 대조립 1공장 | 5 | 212.5
19467 | A0023_B24A0 | A0023 | B24A0 | F21 | 179 | 182 | 선행의장부 | 5 | 212.5
19468 | A0023_B24A0 | A0023 | B24A0 | H32 | 186 | 196 | 선행도장부 | 5 | 212.5
19469 | A0023_B24A0 | A0023 | B24A0 | JX1 | 208 | 209 | 의장1부 | 5 | 212.5
19470 | A0023_B51P0 | A0023 | B51P0 | CH32 | 139 | 164 | 외부 | 8 | 380
19471 | A0023_B51P0 | A0023 | B51P0 | JMX1 | 175 | 186 | 의장1부 | 8 | 380
19472 | A0023_B51P0 | A0023 | B51P0 | NN4B | 189 | 208 | 1도크 | 8 | 380
19473 | A0023_B51S0 | A0023 | B51S0 | CH32 | 139 | 164 | 외부 | 8 | 380
19474 | A0023_B51S0 | A0023 | B51S0 | JMX1 | 175 | 186 | 의장1부 | 8 | 380
19475 | A0023_B51S0 | A0023 | B51S0 | NN4B | 189 | 208 | 1도크 | 8 | 380
19476 | A0023_B52P0 | A0023 | B52P0 | CJX1 | 145 | 166 | 외부 | 6 | 256.5
19477 | A0023_B52P0 | A0023 | B52P0 | MX1 | 181 | 187 | 의장1부 | 6 | 256.5
19478 | A0023_B52P0 | A0023 | B52P0 | NN4B | 192 | 209 | 1도크 | 6 | 256.5
19479 | A0023_B52S0 | A0023 | B52S0 | CJX1 | 145 | 166 | 외부 | 6 | 256.5
19480 | A0023_B52S0 | A0023 | B52S0 | MX1 | 181 | 187 | 의장1부 | 6 | 256.5
19481 | A0023_B52S0 | A0023 | B52S0 | NN4B | 192 | 209 | 1도크 | 6 | 256.5
19482 | A0023_B53P0 | A0023 | B53P0 | CH32 | 147 | 166 | 외부 | 2.5 | 220
19483 | A0023_B53P0 | A0023 | B53P0 | JMX1 | 167 | 189 | 의장1부 | 2.5 | 220
19484 | A0023_B53P0 | A0023 | B53P0 | NN4B | 194 | 213 | 1도크 | 2.5 | 220
19485 | A0023_B53S0 | A0023 | B53S0 | CH32 | 147 | 166 | 외부 | 2.5 | 220
19486 | A0023_B53S0 | A0023 | B53S0 | JMX1 | 167 | 189 | 의장1부 | 2.5 | 220
19487 | A0023_B53S0 | A0023 | B53S0 | NN4B | 194 | 213 | 1도크 | 2.5 | 220
19488 | A0023_B54P0 | A0023 | B54P0 | C11 | 137 | 146 | 외부 | 2.5 | 120
19489 | A0023_B54P0 | A0023 | B54P0 | H32 | 159 | 171 | 선행도장부 | 2.5 | 120
19490 | A0023_B54P0 | A0023 | B54P0 | JMX1 | 181 | 192 | 의장1부 | 2.5 | 120
19491 | A0023_B54P0 | A0023 | B54P0 | NN4B | 195 | 214 | 1도크 | 2.5 | 120
19492 | A0023_B54S0 | A0023 | B54S0 | C11 | 137 | 146 | 외부 | 2.5 | 120
19493 | A0023_B54S0 | A0023 | B54S0 | H32 | 159 | 171 | 선행도장부 | 2.5 | 120
19494 | A0023_B54S0 | A0023 | B54S0 | JMX1 | 181 | 192 | 의장1부 | 2.5 | 120
19495 | A0023_B54S0 | A0023 | B54S0 | NN4B | 195 | 214 | 1도크 | 2.5 | 120
19496 | A0023_B57P0 | A0023 | B57P0 | C11 | 171 | 181 | 외부 | 7 | 220
19497 | A0023_B57P0 | A0023 | B57P0 | H32 | 185 | 195 | 선행도장부 | 7 | 220
19498 | A0023_B57P0 | A0023 | B57P0 | JX1 | 202 | 207 | 의장1부 | 7 | 220
19499 | A0023_B57S0 | A0023 | B57S0 | C11 | 171 | 181 | 외부 | 7 | 220
19500 | A0023_B57S0 | A0023 | B57S0 | H32 | 185 | 195 | 선행도장부 | 7 | 220
19501 | A0023_B57S0 | A0023 | B57S0 | JX1 | 202 | 207 | 의장1부 | 7 | 220
19502 | A0023_C110A | A0023 | C110A | CH32 | 81 | 87 | 외부 | 5.8 | 263.4003
19503 | A0023_C120A | A0023 | C120A | CH32 | 84 | 90 | 외부 | 5.8 | 263.4003
19504 | A0023_C130A | A0023 | C130A | CH32 | 133 | 139 | 외부 | 5.8 | 263.4003
19505 | A0023_C140A | A0023 | C140A | CH32 | 137 | 143 | 외부 | 5.8 | 263.4003
19506 | A0023_C150A | A0023 | C150A | CH32 | 127 | 133 | 외부 | 5.8 | 263.4003
19507 | A0023_C160P | A0023 | C160P | CH32 | 124 | 132 | 외부 | 5.8 | 263.4003
19508 | A0023_C160S | A0023 | C160S | CH32 | 124 | 132 | 외부 | 5.8 | 263.4003
19509 | A0023_C170P | A0023 | C170P | CH32 | 119 | 129 | 외부 | 5.8 | 263.4003
19510 | A0023_C170S | A0023 | C170S | CH32 | 119 | 129 | 외부 | 5.8 | 263.4003
19511 | A0023_C180P | A0023 | C180P | CH32 | 109 | 115 | 외부 | 5.8 | 263.4003
19512 | A0023_C180S | A0023 | C180S | CH32 | 109 | 115 | 외부 | 5.8 | 263.4003
19513 | A0023_C210A | A0023 | C210A | CH32 | 81 | 87 | 외부 | 5.8 | 263.4003
19514 | A0023_C220A | A0023 | C220A | CH32 | 84 | 90 | 외부 | 5.8 | 263.4003
19515 | A0023_C230A | A0023 | C230A | CH32 | 92 | 98 | 외부 | 5.8 | 263.4003
19516 | A0023_C240A | A0023 | C240A | CH32 | 138 | 144 | 외부 | 5.8 | 263.4003
19517 | A0023_C250A | A0023 | C250A | CH32 | 131 | 137 | 외부 | 5.8 | 263.4003
19518 | A0023_C260C | A0023 | C260C | CH32 | 104 | 110 | 외부 | 5.8 | 263.4003
19519 | A0023_C270C | A0023 | C270C | CH32 | 105 | 111 | 외부 | 5.8 | 263.4003
19520 | A0023_C280P | A0023 | C280P | CH32 | 120 | 130 | 외부 | 5.8 | 263.4003
19521 | A0023_C280S | A0023 | C280S | CH32 | 120 | 130 | 외부 | 5.8 | 263.4003
19522 | A0023_C290P | A0023 | C290P | CH32 | 130 | 136 | 외부 | 5.8 | 263.4003
19523 | A0023_C290S | A0023 | C290S | CH32 | 130 | 136 | 외부 | 5.8 | 263.4003
19524 | A0023_C310P | A0023 | C310P | CH32 | 49 | 55 | 외부 | 5.8 | 263.4003
19525 | A0023_C310S | A0023 | C310S | CH32 | 49 | 55 | 외부 | 5.8 | 263.4003
19526 | A0023_C320P | A0023 | C320P | CH32 | 53 | 59 | 외부 | 5.8 | 263.4003
19527 | A0023_C320S | A0023 | C320S | CH32 | 53 | 59 | 외부 | 5.8 | 263.4003
19528 | A0023_C330P | A0023 | C330P | CH32 | 103 | 109 | 외부 | 5.8 | 263.4003
19529 | A0023_C330S | A0023 | C330S | CH32 | 103 | 109 | 외부 | 5.8 | 263.4003
19530 | A0023_C340P | A0023 | C340P | CH32 | 88 | 94 | 외부 | 5.8 | 263.4003
19531 | A0023_C340S | A0023 | C340S | CH32 | 88 | 94 | 외부 | 5.8 | 263.4003
19532 | A0023_C350P | A0023 | C350P | CH32 | 95 | 101 | 외부 | 5.8 | 263.4003
19533 | A0023_C350S | A0023 | C350S | CH32 | 95 | 101 | 외부 | 5.8 | 263.4003
19534 | A0023_C410P | A0023 | C410P | CH32 | 50 | 56 | 외부 | 5.8 | 263.4003
19535 | A0023_C410S | A0023 | C410S | CH32 | 50 | 56 | 외부 | 5.8 | 263.4003
19536 | A0023_C420P | A0023 | C420P | CH32 | 56 | 62 | 외부 | 5.8 | 263.4003
19537 | A0023_C420S | A0023 | C420S | CH32 | 56 | 62 | 외부 | 5.8 | 263.4003
19538 | A0023_C430P | A0023 | C430P | CH32 | 68 | 74 | 외부 | 5.8 | 263.4003
19539 | A0023_C430S | A0023 | C430S | CH32 | 68 | 74 | 외부 | 5.8 | 263.4003
19540 | A0023_C440P | A0023 | C440P | CH32 | 89 | 95 | 외부 | 5.8 | 263.4003
19541 | A0023_C440S | A0023 | C440S | CH32 | 89 | 95 | 외부 | 5.8 | 263.4003
19542 | A0023_C450P | A0023 | C450P | CH32 | 102 | 108 | 외부 | 5.8 | 263.4003
19543 | A0023_C450S | A0023 | C450S | CH32 | 102 | 108 | 외부 | 5.8 | 263.4003
19544 | A0023_C460P | A0023 | C460P | CH32 | 113 | 122 | 외부 | 5.8 | 263.4003
19545 | A0023_C460S | A0023 | C460S | CH32 | 113 | 122 | 외부 | 5.8 | 263.4003
19546 | A0023_C470P | A0023 | C470P | CH32 | 116 | 123 | 외부 | 5.8 | 263.4003
19547 | A0023_C470S | A0023 | C470S | CH32 | 116 | 123 | 외부 | 5.8 | 263.4003
19548 | A0023_C610C | A0023 | C610C | CH32 | 117 | 126 | 외부 | 5.8 | 263.4003
19549 | A0023_C620P | A0023 | C620P | CH32 | 127 | 133 | 외부 | 5.8 | 263.4003
19550 | A0023_C620S | A0023 | C620S | CH32 | 127 | 133 | 외부 | 5.8 | 263.4003
19551 | A0023_C660P | A0023 | C660P | CH32 | 92 | 98 | 외부 | 5.8 | 263.4003
19552 | A0023_C660S | A0023 | C660S | CH32 | 92 | 98 | 외부 | 5.8 | 263.4003
19553 | A0023_C670P | A0023 | C670P | CH32 | 98 | 104 | 외부 | 5.8 | 263.4003
19554 | A0023_C670S | A0023 | C670S | CH32 | 98 | 104 | 외부 | 5.8 | 263.4003
19555 | A0023_C710P | A0023 | C710P | CH32 | 124 | 132 | 외부 | 5.8 | 263.4003
19556 | A0023_C710S | A0023 | C710S | CH32 | 124 | 132 | 외부 | 5.8 | 263.4003
19557 | A0023_C720P | A0023 | C720P | CH32 | 127 | 133 | 외부 | 5.8 | 263.4003
19558 | A0023_C720S | A0023 | C720S | CH32 | 127 | 133 | 외부 | 5.8 | 263.4003
19559 | A0023_C730P | A0023 | C730P | CH32 | 161 | 167 | 외부 | 5.8 | 263.4003
19560 | A0023_C730S | A0023 | C730S | CH32 | 161 | 167 | 외부 | 5.8 | 263.4003
19561 | A0023_C740P | A0023 | C740P | CH32 | 172 | 178 | 외부 | 5.8 | 263.4003
19562 | A0023_C740S | A0023 | C740S | CH32 | 172 | 178 | 외부 | 5.8 | 263.4003
19563 | A0023_C750P | A0023 | C750P | CH32 | 172 | 178 | 외부 | 5.8 | 263.4003
19564 | A0023_C750S | A0023 | C750S | CH32 | 172 | 178 | 외부 | 5.8 | 263.4003
19565 | A0023_C760P | A0023 | C760P | CH32 | 173 | 179 | 외부 | 5.8 | 263.4003
19566 | A0023_C760S | A0023 | C760S | CH32 | 173 | 179 | 외부 | 5.8 | 263.4003
19567 | A0023_C770P | A0023 | C770P | CH32 | 173 | 179 | 외부 | 5.8 | 263.4003
19568 | A0023_C770S | A0023 | C770S | CH32 | 173 | 179 | 외부 | 5.8 | 263.4003
19569 | A0023_C780P | A0023 | C780P | CH32 | 161 | 167 | 외부 | 5.8 | 263.4003
19570 | A0023_C780S | A0023 | C780S | CH32 | 161 | 167 | 외부 | 5.8 | 263.4003
19571 | A0023_C810P | A0023 | C810P | CH32 | 69 | 75 | 외부 | 5.8 | 263.4003
19572 | A0023_C810S | A0023 | C810S | CH32 | 69 | 75 | 외부 | 5.8 | 263.4003
19573 | A0023_C820P | A0023 | C820P | CH32 | 74 | 80 | 외부 | 5.8 | 263.4003
19574 | A0023_C820S | A0023 | C820S | CH32 | 74 | 80 | 외부 | 5.8 | 263.4003
19575 | A0023_C830P | A0023 | C830P | CH32 | 75 | 81 | 외부 | 5.8 | 263.4003
19576 | A0023_C830S | A0023 | C830S | CH32 | 75 | 81 | 외부 | 5.8 | 263.4003
19577 | A0023_C910C | A0023 | C910C | CH32 | 83 | 89 | 외부 | 5.8 | 263.4003
19578 | A0023_C920P | A0023 | C920P | CH32 | 83 | 89 | 외부 | 5.8 | 263.4003
19579 | A0023_C920S | A0023 | C920S | CH32 | 83 | 89 | 외부 | 5.8 | 263.4003
19580 | A0023_C93A0 | A0023 | C93A0 | H32 | 223 | 231 | 외부 | 5.8 | 263.4003
19581 | A0023_C93A0 | A0023 | C93A0 | NN4B | 251 | 269 | 1도크 | 5.8 | 263.4003
19582 | A0023_C94A0 | A0023 | C94A0 | H32 | 230 | 237 | 외부 | 5.8 | 263.4003
19583 | A0023_C94A0 | A0023 | C94A0 | NN4B | 256 | 272 | 1도크 | 5.8 | 263.4003
19584 | A0023_C95A0 | A0023 | C95A0 | H32 | 196 | 203 | 외부 | 5.8 | 263.4003
19585 | A0023_C95A0 | A0023 | C95A0 | NN4B | 228 | 250 | 1도크 | 5.8 | 263.4003
19586 | A0023_C96A0 | A0023 | C96A0 | H32 | 196 | 203 | 외부 | 5.8 | 263.4003
19587 | A0023_C96A0 | A0023 | C96A0 | NN4B | 228 | 250 | 1도크 | 5.8 | 263.4003
19588 | A0023_C97A0 | A0023 | C97A0 | H32 | 172 | 179 | 외부 | 5.8 | 263.4003
19589 | A0023_C97A0 | A0023 | C97A0 | NN4B | 202 | 221 | 1도크 | 5.8 | 263.4003
19590 | A0023_C98A0 | A0023 | C98A0 | H32 | 164 | 171 | 외부 | 5.8 | 263.4003
19591 | A0023_C98A0 | A0023 | C98A0 | NN4B | 248 | 265 | 1도크 | 5.8 | 263.4003
19592 | A0023_C99A0 | A0023 | C99A0 | H32 | 152 | 159 | 외부 | 5.8 | 263.4003
19593 | A0023_C99A0 | A0023 | C99A0 | NN4B | 208 | 224 | 1도크 | 5.8 | 263.4003
19594 | A0023_E11A0 | A0023 | E11A0 | C11 | 98 | 129 | 대조립 1공장 | 3 | 330.75
19595 | A0023_E11A0 | A0023 | E11A0 | H32 | 131 | 143 | 선행도장부 | 3 | 330.75
19596 | A0023_E11A3 | A0023 | E11A3 | LN4B | 179 | 202 | 1도크 | 8 | 837
19597 | A0023_E12P0 | A0023 | E12P0 | C11 | 98 | 130 | 대조립 1공장 | 3.5 | 261
19598 | A0023_E12P0 | A0023 | E12P0 | H32 | 132 | 144 | 선행도장부 | 3.5 | 261
19599 | A0023_E12S0 | A0023 | E12S0 | C11 | 98 | 130 | 대조립 1공장 | 3.5 | 117
19600 | A0023_E12S0 | A0023 | E12S0 | H32 | 132 | 144 | 선행도장부 | 3.5 | 117
19601 | A0023_E13A0 | A0023 | E13A0 | C11 | 88 | 111 | 대조립 1공장 | 3.5 | 224.75
19602 | A0023_E13A0 | A0023 | E13A0 | H32 | 115 | 130 | 선행도장부 | 3.5 | 224.75
19603 | A0023_E13A3 | A0023 | E13A3 | LN4B | 180 | 203 | 1도크 | 13 | 903
19604 | A0023_E14A0 | A0023 | E14A0 | C11 | 88 | 111 | 대조립 1공장 | 3 | 144
19605 | A0023_E14A0 | A0023 | E14A0 | H32 | 115 | 130 | 선행도장부 | 3 | 144
19606 | A0023_E180A | A0023 | E180A | C12 | 81 | 81 | 대조립 2공장 | 7 | 126
19607 | A0023_E180A | A0023 | E180A | C13 | 82 | 129 | 대조립 1공장 | 7 | 126
19608 | A0023_E190A | A0023 | E190A | CC13 | 55 | 83 | 외부 | 3 | 66.5
19609 | A0023_E21C0 | A0023 | E21C0 | C11 | 102 | 112 | 선각공장 | 2 | 79.75
19610 | A0023_E21C0 | A0023 | E21C0 | F21 | 116 | 126 | 선행의장부 | 2 | 79.75
19611 | A0023_E21C0 | A0023 | E21C0 | H32 | 130 | 138 | 선행도장부 | 2 | 79.75
19612 | A0023_E21C0 | A0023 | E21C0 | JX1 | 154 | 158 | 의장1부 | 2 | 79.75
19613 | A0023_E227P | A0023 | E227P | CC13 | 80 | 84 | 대조립 1공장 | 5.5 | 247.5
19614 | A0023_E227S | A0023 | E227S | CC13 | 80 | 84 | 대조립 1공장 | 5.5 | 247.5
19615 | A0023_E22P0 | A0023 | E22P0 | C11 | 95 | 109 | 대조립 1공장 | 5.5 | 247.5
19616 | A0023_E22P0 | A0023 | E22P0 | F21 | 115 | 129 | 선행의장부 | 5.5 | 247.5
19617 | A0023_E22P1 | A0023 | E22P1 | G41 | 115 | 129 | 선행의장부 | 6 | 527
19618 | A0023_E22P1 | A0023 | E22P1 | H32 | 131 | 143 | 선행도장부 | 6 | 527
19619 | A0023_E22P1 | A0023 | E22P1 | JX1 | 154 | 158 | 의장1부 | 6 | 527
19620 | A0023_E22S0 | A0023 | E22S0 | C11 | 95 | 109 | 대조립 1공장 | 5.5 | 247.5
19621 | A0023_E22S0 | A0023 | E22S0 | F21 | 115 | 129 | 선행의장부 | 5.5 | 247.5
19622 | A0023_E22S1 | A0023 | E22S1 | G41 | 115 | 129 | 선행의장부 | 6 | 527
19623 | A0023_E22S1 | A0023 | E22S1 | H32 | 131 | 143 | 선행도장부 | 6 | 527
19624 | A0023_E22S1 | A0023 | E22S1 | JX1 | 154 | 158 | 의장1부 | 6 | 527
19625 | A0023_E23P0 | A0023 | E23P0 | C11 | 96 | 110 | 대조립 1공장 | 5.5 | 192
19626 | A0023_E23P0 | A0023 | E23P0 | F21 | 115 | 129 | 선행의장부 | 5.5 | 192
19627 | A0023_E23S0 | A0023 | E23S0 | C11 | 96 | 110 | 대조립 1공장 | 5.5 | 192
19628 | A0023_E23S0 | A0023 | E23S0 | F21 | 115 | 129 | 선행의장부 | 5.5 | 192
19629 | A0023_E24C0 | A0023 | E24C0 | C11 | 88 | 101 | 대조립 1공장 | 9.5 | 176
19630 | A0023_E24C0 | A0023 | E24C0 | F21 | 103 | 112 | 선행의장부 | 9.5 | 176
19631 | A0023_E24C0 | A0023 | E24C0 | H32 | 116 | 130 | 선행도장부 | 9.5 | 176
19632 | A0023_E24C0 | A0023 | E24C0 | JX1 | 143 | 145 | 의장1부 | 9.5 | 176
19633 | A0023_E25C0 | A0023 | E25C0 | C11 | 91 | 105 | 대조립 2공장 | 9.5 | 176
19634 | A0023_E25C0 | A0023 | E25C0 | F21 | 109 | 119 | 선행의장부 | 9.5 | 176
19635 | A0023_E25C0 | A0023 | E25C0 | H32 | 123 | 136 | 선행도장부 | 9.5 | 176
19636 | A0023_E25C0 | A0023 | E25C0 | JX1 | 143 | 145 | 의장1부 | 9.5 | 176
19637 | A0023_E31C0 | A0023 | E31C0 | C11 | 94 | 109 | 대조립 1공장 | 6 | 310
19638 | A0023_E31C0 | A0023 | E31C0 | F21 | 111 | 123 | 선행의장부 | 6 | 310
19639 | A0023_E31C0 | A0023 | E31C0 | H32 | 129 | 137 | 선행도장부 | 6 | 310
19640 | A0023_E31C0 | A0023 | E31C0 | JX1 | 152 | 153 | 의장1부 | 6 | 310
19641 | A0023_E31C3 | A0023 | E31C3 | LN4B | 186 | 210 | 1도크 | 13 | 930
19642 | A0023_E32P0 | A0023 | E32P0 | C11 | 83 | 94 | 대조립 1공장 | 6 | 157.5
19643 | A0023_E32P0 | A0023 | E32P0 | F21 | 97 | 108 | 선행의장부 | 6 | 157.5
19644 | A0023_E32P0 | A0023 | E32P0 | H32 | 110 | 126 | 선행도장부 | 6 | 157.5
19645 | A0023_E32P0 | A0023 | E32P0 | JX1 | 133 | 143 | 의장1부 | 6 | 157.5
19646 | A0023_E32S0 | A0023 | E32S0 | C11 | 83 | 95 | 대조립 1공장 | 6 | 322.5
19647 | A0023_E32S0 | A0023 | E32S0 | F21 | 97 | 108 | 선행의장부 | 6 | 322.5
19648 | A0023_E32S1 | A0023 | E32S1 | G41 | 97 | 108 | 선행의장부 | 6 | 651
19649 | A0023_E32S1 | A0023 | E32S1 | H32 | 110 | 126 | 선행도장부 | 6 | 651
19650 | A0023_E32S1 | A0023 | E32S1 | JX1 | 133 | 143 | 의장1부 | 6 | 651
19651 | A0023_E32S3 | A0023 | E32S3 | LN4B | 187 | 213 | 1도크 | 13 | 651
19652 | A0023_E33P0 | A0023 | E33P0 | C11 | 83 | 94 | 대조립 1공장 | 6 | 344
19653 | A0023_E33P0 | A0023 | E33P0 | F21 | 97 | 108 | 선행의장부 | 6 | 344
19654 | A0023_E33P0 | A0023 | E33P0 | H32 | 110 | 126 | 선행도장부 | 6 | 344
19655 | A0023_E33P0 | A0023 | E33P0 | JX1 | 133 | 143 | 의장1부 | 6 | 344
19656 | A0023_E33S0 | A0023 | E33S0 | C11 | 83 | 95 | 대조립 1공장 | 6 | 365.5
19657 | A0023_E33S0 | A0023 | E33S0 | F21 | 97 | 108 | 선행의장부 | 6 | 365.5
19658 | A0023_E34P0 | A0023 | E34P0 | CH32 | 104 | 133 | 외부 | 7 | 256
19659 | A0023_E34P0 | A0023 | E34P0 | JMX1 | 175 | 186 | 의장1부 | 7 | 256
19660 | A0023_E34P0 | A0023 | E34P0 | NN4B | 189 | 208 | 1도크 | 7 | 256
19661 | A0023_E34S0 | A0023 | E34S0 | CH32 | 104 | 133 | 외부 | 7 | 256
19662 | A0023_E34S0 | A0023 | E34S0 | JX1 | 145 | 152 | 의장1부 | 7 | 256
19663 | A0023_E35P0 | A0023 | E35P0 | CH32 | 106 | 136 | 외부 | 7 | 256
19664 | A0023_E35P0 | A0023 | E35P0 | JMX1 | 178 | 187 | 의장1부 | 7 | 256
19665 | A0023_E35P0 | A0023 | E35P0 | NN4B | 192 | 209 | 1도크 | 7 | 256
19666 | A0023_E35S0 | A0023 | E35S0 | CH32 | 106 | 136 | 외부 | 7 | 256
19667 | A0023_E35S0 | A0023 | E35S0 | JX1 | 145 | 152 | 의장1부 | 7 | 256
19668 | A0023_E413P | A0023 | E413P | CC13 | 60 | 67 | 외부 | 7 | 105
19669 | A0023_E413S | A0023 | E413S | CC13 | 60 | 67 | 외부 | 7 | 105
19670 | A0023_E414P | A0023 | E414P | CC13 | 60 | 67 | 외부 | 7 | 105
19671 | A0023_E414S | A0023 | E414S | CC13 | 60 | 67 | 외부 | 7 | 105
19672 | A0023_E415P | A0023 | E415P | CC13 | 60 | 67 | 외부 | 5.5 | 46.75
19673 | A0023_E41P0 | A0023 | E41P0 | CH32 | 98 | 132 | 외부 | 7 | 157.5
19674 | A0023_E41P0 | A0023 | E41P0 | JX1 | 145 | 153 | 의장1부 | 7 | 157.5
19675 | A0023_E41S0 | A0023 | E41S0 | CH32 | 98 | 132 | 외부 | 7 | 322.5
19676 | A0023_E41S0 | A0023 | E41S0 | JX1 | 145 | 153 | 의장1부 | 7 | 322.5
19677 | A0023_E423P | A0023 | E423P | CC13 | 61 | 68 | 외부 | 9.5 | 152
19678 | A0023_E423S | A0023 | E423S | CC13 | 61 | 68 | 외부 | 9.5 | 152
19679 | A0023_E424P | A0023 | E424P | CC13 | 61 | 68 | 외부 | 16 | 264
19680 | A0023_E424S | A0023 | E424S | CC13 | 61 | 68 | 외부 | 16 | 264
19681 | A0023_E425P | A0023 | E425P | CC13 | 61 | 68 | 외부 | 9.5 | 152
19682 | A0023_E425S | A0023 | E425S | CC13 | 61 | 68 | 외부 | 9.5 | 152
19683 | A0023_E427P | A0023 | E427P | CC13 | 61 | 68 | 외부 | 9.5 | 152
19684 | A0023_E427S | A0023 | E427S | CC13 | 61 | 68 | 외부 | 9.5 | 152
19685 | A0023_E42P0 | A0023 | E42P0 | CH32 | 102 | 136 | 외부 | 9.5 | 304
19686 | A0023_E42P0 | A0023 | E42P0 | JX1 | 145 | 153 | 의장1부 | 9.5 | 304
19687 | A0023_E42S0 | A0023 | E42S0 | CH32 | 102 | 136 | 외부 | 9.5 | 323
19688 | A0023_E42S0 | A0023 | E42S0 | JX1 | 145 | 153 | 의장1부 | 9.5 | 323
19689 | A0023_E433C | A0023 | E433C | CC13 | 87 | 91 | 대조립 1공장 | 8.5 | 161.5
19690 | A0023_E43C0 | A0023 | E43C0 | C11 | 94 | 109 | 대조립 1공장 | 7 | 300
19691 | A0023_E43C0 | A0023 | E43C0 | F21 | 111 | 123 | 선행의장부 | 7 | 300
19692 | A0023_E43C0 | A0023 | E43C0 | H32 | 129 | 137 | 선행도장부 | 7 | 300
19693 | A0023_E43C0 | A0023 | E43C0 | JX1 | 152 | 153 | 의장1부 | 7 | 300
19694 | A0023_E44C0 | A0023 | E44C0 | C11 | 132 | 144 | 대조립 1공장 | 3.5 | 310
19695 | A0023_E44C0 | A0023 | E44C0 | F21 | 158 | 167 | 선행의장부 | 3.5 | 310
19696 | A0023_E44C1 | A0023 | E44C1 | G41 | 158 | 167 | 선행의장부 | 3.5 | 640
19697 | A0023_E44C1 | A0023 | E44C1 | H32 | 171 | 182 | 선행도장부 | 3.5 | 640
19698 | A0023_E44C1 | A0023 | E44C1 | JMX1 | 199 | 210 | 의장1부 | 3.5 | 640
19699 | A0023_E44C1 | A0023 | E44C1 | NN4B | 215 | 234 | 1도크 | 3.5 | 640
19700 | A0023_E45C0 | A0023 | E45C0 | C11 | 133 | 145 | 대조립 1공장 | 3.5 | 222.75
19701 | A0023_E45C0 | A0023 | E45C0 | F21 | 158 | 167 | 선행의장부 | 3.5 | 222.75
19702 | A0023_E46P0 | A0023 | E46P0 | C11 | 131 | 143 | 대조립 1공장 | 2 | 104.5
19703 | A0023_E46P0 | A0023 | E46P0 | F21 | 157 | 160 | 선행의장부 | 2 | 104.5
19704 | A0023_E46P0 | A0023 | E46P0 | H32 | 165 | 173 | 선행도장부 | 2 | 104.5
19705 | A0023_E46P0 | A0023 | E46P0 | JMX1 | 182 | 194 | 의장1부 | 2 | 104.5
19706 | A0023_E46P0 | A0023 | E46P0 | NN4B | 199 | 216 | 1도크 | 2 | 104.5
19707 | A0023_E46S0 | A0023 | E46S0 | C11 | 131 | 143 | 대조립 1공장 | 4 | 95
19708 | A0023_E46S0 | A0023 | E46S0 | F21 | 157 | 160 | 선행의장부 | 4 | 95
19709 | A0023_E46S0 | A0023 | E46S0 | H32 | 165 | 173 | 선행도장부 | 4 | 95
19710 | A0023_E46S0 | A0023 | E46S0 | JMX1 | 182 | 194 | 의장1부 | 4 | 95
19711 | A0023_E46S0 | A0023 | E46S0 | NN4B | 199 | 216 | 1도크 | 4 | 95
19712 | A0023_E513P | A0023 | E513P | CC13 | 123 | 131 | 대조립 1공장 | 9.5 | 142.5
19713 | A0023_E513P | A0023 | E513P | F21 | 136 | 138 | 선행의장부 | 9.5 | 142.5
19714 | A0023_E513S | A0023 | E513S | CC13 | 123 | 131 | 대조립 1공장 | 9.5 | 142.5
19715 | A0023_E513S | A0023 | E513S | F21 | 136 | 138 | 선행의장부 | 9.5 | 142.5
19716 | A0023_E51P0 | A0023 | E51P0 | C11 | 140 | 154 | 대조립 1공장 | 3.5 | 172.5
19717 | A0023_E51P0 | A0023 | E51P0 | F21 | 161 | 166 | 선행의장부 | 3.5 | 172.5
19718 | A0023_E51P0 | A0023 | E51P0 | H32 | 168 | 178 | 선행도장부 | 3.5 | 172.5
19719 | A0023_E51P0 | A0023 | E51P0 | JMX1 | 188 | 200 | 의장1부 | 3.5 | 172.5
19720 | A0023_E51P0 | A0023 | E51P0 | NN4B | 203 | 222 | 1도크 | 3.5 | 172.5
19721 | A0023_E51S0 | A0023 | E51S0 | C11 | 140 | 154 | 대조립 1공장 | 3.5 | 172.5
19722 | A0023_E51S0 | A0023 | E51S0 | F21 | 161 | 166 | 선행의장부 | 3.5 | 172.5
19723 | A0023_E51S0 | A0023 | E51S0 | H32 | 168 | 178 | 선행도장부 | 3.5 | 172.5
19724 | A0023_E51S0 | A0023 | E51S0 | JMX1 | 188 | 200 | 의장1부 | 3.5 | 172.5
19725 | A0023_E51S0 | A0023 | E51S0 | NN4B | 203 | 222 | 1도크 | 3.5 | 172.5
19726 | A0023_E523P | A0023 | E523P | CC13 | 90 | 96 | 대조립 1공장 | 7 | 112
19727 | A0023_E523S | A0023 | E523S | CC13 | 90 | 96 | 대조립 1공장 | 7 | 112
19728 | A0023_E524P | A0023 | E524P | CC13 | 96 | 102 | 대조립 1공장 | 7 | 112
19729 | A0023_E524P | A0023 | E524P | F21 | 98 | 101 | 선행의장부 | 7 | 112
19730 | A0023_E524S | A0023 | E524S | CC13 | 96 | 102 | 대조립 1공장 | 7 | 112
19731 | A0023_E524S | A0023 | E524S | F21 | 98 | 101 | 선행의장부 | 7 | 112
19732 | A0023_E52P0 | A0023 | E52P0 | C11 | 103 | 140 | 대조립 1공장 | 7 | 240
19733 | A0023_E52P0 | A0023 | E52P0 | F21 | 153 | 161 | 외부 | 7 | 240
19734 | A0023_E52P0 | A0023 | E52P0 | H32 | 165 | 175 | 선행도장부 | 7 | 240
19735 | A0023_E52P0 | A0023 | E52P0 | JX1 | 182 | 187 | 의장1부 | 7 | 240
19736 | A0023_E52P3 | A0023 | E52P3 | LN4B | 200 | 224 | 1도크 | 9 | 240
19737 | A0023_E52S0 | A0023 | E52S0 | C11 | 103 | 140 | 대조립 1공장 | 7 | 240
19738 | A0023_E52S0 | A0023 | E52S0 | F21 | 153 | 161 | 선행의장부 | 7 | 240
19739 | A0023_E52S0 | A0023 | E52S0 | H32 | 165 | 175 | 선행도장부 | 7 | 240
19740 | A0023_E52S0 | A0023 | E52S0 | JX1 | 182 | 187 | 의장1부 | 7 | 240
19741 | A0023_E52S3 | A0023 | E52S3 | LN4B | 200 | 224 | 1도크 | 9 | 240
19742 | A0023_E53P0 | A0023 | E53P0 | C11 | 139 | 153 | 대조립 1공장 | 6 | 321.75
19743 | A0023_E53P0 | A0023 | E53P0 | F21 | 157 | 160 | 선행의장부 | 6 | 321.75
19744 | A0023_E53P1 | A0023 | E53P1 | G41 | 164 | 173 | 선행의장부 | 6 | 680
19745 | A0023_E53P1 | A0023 | E53P1 | H32 | 175 | 187 | 선행도장부 | 6 | 680
19746 | A0023_E53P1 | A0023 | E53P1 | JMX1 | 199 | 210 | 의장1부 | 6 | 680
19747 | A0023_E53P1 | A0023 | E53P1 | NN4B | 215 | 234 | 1도크 | 6 | 680
19748 | A0023_E53S0 | A0023 | E53S0 | C11 | 139 | 153 | 대조립 1공장 | 6 | 321.75
19749 | A0023_E53S0 | A0023 | E53S0 | F21 | 157 | 160 | 선행의장부 | 6 | 321.75
19750 | A0023_E53S1 | A0023 | E53S1 | G41 | 164 | 173 | 선행의장부 | 6 | 680
19751 | A0023_E53S1 | A0023 | E53S1 | H32 | 175 | 187 | 선행도장부 | 6 | 680
19752 | A0023_E53S1 | A0023 | E53S1 | JMX1 | 199 | 210 | 의장1부 | 6 | 680
19753 | A0023_E53S1 | A0023 | E53S1 | NN4B | 215 | 234 | 1도크 | 6 | 680
19754 | A0023_E54P0 | A0023 | E54P0 | C11 | 137 | 146 | 대조립 2공장 | 6 | 280
19755 | A0023_E54P0 | A0023 | E54P0 | F21 | 153 | 158 | 선행의장부 | 6 | 280
19756 | A0023_E54S0 | A0023 | E54S0 | C11 | 137 | 146 | 대조립 2공장 | 6 | 280
19757 | A0023_E54S0 | A0023 | E54S0 | F21 | 153 | 158 | 선행의장부 | 6 | 280
19758 | A0023_E554S | A0023 | E554S | CC13 | 138 | 144 | 대조립 1공장 | 7 | 276.75
19759 | A0023_E55C0 | A0023 | E55C0 | C11 | 145 | 160 | 대조립 1공장 | 7 | 276.75
19760 | A0023_E55C0 | A0023 | E55C0 | F21 | 164 | 175 | 선행의장부 | 7 | 276.75
19761 | A0023_E55C0 | A0023 | E55C0 | H32 | 179 | 189 | 선행도장부 | 7 | 276.75
19762 | A0023_E55C0 | A0023 | E55C0 | JMX1 | 203 | 216 | 의장1부 | 7 | 276.75
19763 | A0023_E55C0 | A0023 | E55C0 | NN4B | 221 | 238 | 1도크 | 7 | 276.75
19764 | A0023_F113A | A0023 | F113A | CC13 | 139 | 152 | 외부 | 5.5 | 60.5
19765 | A0023_F11A0 | A0023 | F11A0 | C11 | 139 | 175 | 외부 | 9 | 99
19766 | A0023_F11A0 | A0023 | F11A0 | H32 | 182 | 194 | 선행도장부 | 9 | 99
19767 | A0023_F11A0 | A0023 | F11A0 | JX1 | 207 | 209 | 의장1부 | 9 | 99
19768 | A0023_F11A3 | A0023 | F11A3 | LN4B | 237 | 265 | 1도크 | 23 | 1428
19769 | A0023_F213A | A0023 | F213A | CC13 | 140 | 152 | 외부 | 5 | 55
19770 | A0023_F21A0 | A0023 | F21A0 | C11 | 140 | 180 | 외부 | 10.5 | 148.5
19771 | A0023_F21A0 | A0023 | F21A0 | H32 | 192 | 202 | 선행도장부 | 10.5 | 148.5
19772 | A0023_F21A0 | A0023 | F21A0 | JX1 | 209 | 213 | 의장1부 | 10.5 | 148.5
19773 | A0023_F31A0 | A0023 | F31A0 | CH32 | 183 | 208 | 외부 | 7 | 140
19774 | A0023_F417P | A0023 | F417P | CC13 | 138 | 144 | 대조립 1공장 | 7 | 80.5
19775 | A0023_F417S | A0023 | F417S | CC13 | 138 | 144 | 대조립 1공장 | 7 | 80.5
19776 | A0023_F41P0 | A0023 | F41P0 | C11 | 154 | 179 | 대조립 1공장 | 10 | 322.5
19777 | A0023_F41P0 | A0023 | F41P0 | F21 | 182 | 188 | 선행의장부 | 10 | 322.5
19778 | A0023_F41P0 | A0023 | F41P0 | H32 | 192 | 202 | 선행도장부 | 10 | 322.5
19779 | A0023_F41P0 | A0023 | F41P0 | JX1 | 213 | 215 | 의장1부 | 10 | 322.5
19780 | A0023_F41P3 | A0023 | F41P3 | LN4B | 243 | 271 | 1도크 | 11 | 1075
19781 | A0023_F41S0 | A0023 | F41S0 | C11 | 154 | 179 | 대조립 1공장 | 10 | 322.5
19782 | A0023_F41S0 | A0023 | F41S0 | F21 | 182 | 188 | 선행의장부 | 10 | 322.5
19783 | A0023_F41S0 | A0023 | F41S0 | H32 | 192 | 202 | 선행도장부 | 10 | 322.5
19784 | A0023_F41S0 | A0023 | F41S0 | JX1 | 213 | 215 | 의장1부 | 10 | 322.5
19785 | A0023_F42A0 | A0023 | F42A0 | C11 | 167 | 181 | 대조립 1공장 | 9 | 234
19786 | A0023_F42A0 | A0023 | F42A0 | F21 | 185 | 189 | 선행의장부 | 9 | 234
19787 | A0023_F42A0 | A0023 | F42A0 | H32 | 193 | 203 | 선행도장부 | 9 | 234
19788 | A0023_F42A0 | A0023 | F42A0 | JX1 | 213 | 215 | 의장1부 | 9 | 234
19789 | A0023_F71P0 | A0023 | F71P0 | C11 | 172 | 189 | 외부 | 4.5 | 45
19790 | A0023_F71P0 | A0023 | F71P0 | H32 | 201 | 209 | 선행도장부 | 4.5 | 45
19791 | A0023_F71S0 | A0023 | F71S0 | C11 | 172 | 189 | 외부 | 4.5 | 45
19792 | A0023_F71S0 | A0023 | F71S0 | H32 | 201 | 209 | 선행도장부 | 4.5 | 45
19793 | A0023_F72P0 | A0023 | F72P0 | C11 | 172 | 189 | 외부 | 4.5 | 47.25
19794 | A0023_F72P0 | A0023 | F72P0 | H32 | 201 | 209 | 선행도장부 | 4.5 | 47.25
19795 | A0023_F72S0 | A0023 | F72S0 | C11 | 172 | 189 | 외부 | 4.5 | 47.25
19796 | A0023_F72S0 | A0023 | F72S0 | H32 | 201 | 209 | 선행도장부 | 4.5 | 47.25
19797 | A0023_F73P0 | A0023 | F73P0 | C11 | 172 | 189 | 외부 | 4.5 | 47.25
19798 | A0023_F73P0 | A0023 | F73P0 | H32 | 201 | 209 | 선행도장부 | 4.5 | 47.25
19799 | A0023_F73S0 | A0023 | F73S0 | C11 | 172 | 189 | 외부 | 4.5 | 47.25
19800 | A0023_F73S0 | A0023 | F73S0 | H32 | 201 | 209 | 선행도장부 | 4.5 | 47.25
19801 | A0023_F74C0 | A0023 | F74C0 | C11 | 172 | 189 | 외부 | 4.5 | 45
19802 | A0023_F74C0 | A0023 | F74C0 | H32 | 201 | 209 | 선행도장부 | 4.5 | 45
19803 | A0023_H11P1 | A0023 | H11P1 | GJX1 | 141 | 158 | 외부 | 4.5 | 360
19804 | A0023_H11P3 | A0023 | H11P3 | LL64 | 238 | 248 | 외부 | 10 | 510
19805 | A0023_H11P3 | A0023 | H11P3 | NN4B | 255 | 271 | 선실공장 | 10 | 510
19806 | A0023_H21P1 | A0023 | H21P1 | GJX1 | 141 | 158 | 외부 | 3.5 | 370
19807 | A0023_H22P1 | A0023 | H22P1 | GJX1 | 141 | 158 | 외부 | 3.5 | 367.5
19808 | A0023_H23P1 | A0023 | H23P1 | GJX1 | 141 | 158 | 외부 | 3.5 | 300
19809 | A0023_H23P3 | A0023 | H23P3 | LL64 | 238 | 248 | 외부 | 10.5 | 535.5
19810 | A0023_H23P3 | A0023 | H23P3 | NN4B | 257 | 273 | 선실공장 | 10.5 | 535.5
19811 | A0023_H24P1 | A0023 | H24P1 | GJX1 | 141 | 158 | 외부 | 3.5 | 300
19812 | A0023_H25P1 | A0023 | H25P1 | GJX1 | 141 | 158 | 외부 | 3.5 | 300
19813 | A0023_H26P1 | A0023 | H26P1 | GJX1 | 141 | 158 | 외부 | 3.5 | 260
19814 | A0023_H27P1 | A0023 | H27P1 | GJX1 | 141 | 158 | 외부 | 3.5 | 273
19815 | A0023_H28A0 | A0023 | H28A0 | CJX1 | 137 | 160 | 외부 | 3.5 | 210
19816 | A0023_H52P0 | A0023 | H52P0 | CH32 | 138 | 160 | 외부 | 6 | 78
19817 | A0023_H52S0 | A0023 | H52S0 | CH32 | 138 | 160 | 외부 | 6 | 78
19818 | A0023_H91A0 | A0023 | H91A0 | CF61 | 147 | 160 | 외부 | 2 | 7
19819 | A0023_L11P0 | A0023 | L11P0 | H32 | 187 | 200 | 외부 | 5.8 | 263.4003
19820 | A0023_L11P0 | A0023 | L11P0 | NN4B | 231 | 252 | 1도크 | 5.8 | 263.4003
19821 | A0023_L11S0 | A0023 | L11S0 | H32 | 187 | 200 | 외부 | 5.8 | 263.4003
19822 | A0023_L11S0 | A0023 | L11S0 | NN4B | 231 | 252 | 1도크 | 5.8 | 263.4003
19823 | A0023_L12P0 | A0023 | L12P0 | H32 | 173 | 186 | 외부 | 5.8 | 263.4003
19824 | A0023_L12P0 | A0023 | L12P0 | NN4B | 207 | 223 | 1도크 | 5.8 | 263.4003
19825 | A0023_L12S0 | A0023 | L12S0 | H32 | 173 | 186 | 외부 | 5.8 | 263.4003
19826 | A0023_L12S0 | A0023 | L12S0 | NN4B | 207 | 223 | 1도크 | 5.8 | 263.4003
19827 | A0023_L13P0 | A0023 | L13P0 | H32 | 173 | 186 | 외부 | 5.8 | 263.4003
19828 | A0023_L13P0 | A0023 | L13P0 | NN4B | 208 | 224 | 1도크 | 5.8 | 263.4003
19829 | A0023_L13S0 | A0023 | L13S0 | H32 | 173 | 186 | 외부 | 5.8 | 263.4003
19830 | A0023_L13S0 | A0023 | L13S0 | NN4B | 208 | 224 | 1도크 | 5.8 | 263.4003
19831 | A0023_L14P0 | A0023 | L14P0 | H32 | 173 | 186 | 외부 | 5.8 | 263.4003
19832 | A0023_L14P0 | A0023 | L14P0 | NN4B | 208 | 224 | 1도크 | 5.8 | 263.4003
19833 | A0023_L14S0 | A0023 | L14S0 | H32 | 173 | 186 | 외부 | 5.8 | 263.4003
19834 | A0023_L14S0 | A0023 | L14S0 | NN4B | 208 | 224 | 1도크 | 5.8 | 263.4003
19835 | A0023_L15P0 | A0023 | L15P0 | H32 | 174 | 187 | 외부 | 5.8 | 263.4003
19836 | A0023_L15P0 | A0023 | L15P0 | NN4B | 213 | 230 | 1도크 | 5.8 | 263.4003
19837 | A0023_L15S0 | A0023 | L15S0 | H32 | 174 | 187 | 외부 | 5.8 | 263.4003
19838 | A0023_L15S0 | A0023 | L15S0 | NN4B | 213 | 230 | 1도크 | 5.8 | 263.4003
19839 | A0023_L16P0 | A0023 | L16P0 | H32 | 174 | 187 | 외부 | 5.8 | 263.4003
19840 | A0023_L16P0 | A0023 | L16P0 | NN4B | 213 | 230 | 1도크 | 5.8 | 263.4003
19841 | A0023_L16S0 | A0023 | L16S0 | H32 | 174 | 187 | 외부 | 5.8 | 263.4003
19842 | A0023_L16S0 | A0023 | L16S0 | NN4B | 213 | 230 | 1도크 | 5.8 | 263.4003
19843 | A0023_L17P0 | A0023 | L17P0 | H32 | 174 | 187 | 외부 | 5.8 | 263.4003
19844 | A0023_L17P0 | A0023 | L17P0 | NN4B | 213 | 230 | 1도크 | 5.8 | 263.4003
19845 | A0023_L17S0 | A0023 | L17S0 | H32 | 174 | 187 | 외부 | 5.8 | 263.4003
19846 | A0023_L17S0 | A0023 | L17S0 | NN4B | 213 | 230 | 1도크 | 5.8 | 263.4003
19847 | A0023_L18P0 | A0023 | L18P0 | H32 | 214 | 227 | 외부 | 5.8 | 263.4003
19848 | A0023_L18P0 | A0023 | L18P0 | NN4B | 248 | 265 | 1도크 | 5.8 | 263.4003
19849 | A0023_L18S0 | A0023 | L18S0 | H32 | 214 | 227 | 외부 | 5.8 | 263.4003
19850 | A0023_L18S0 | A0023 | L18S0 | NN4B | 248 | 265 | 1도크 | 5.8 | 263.4003
19851 | A0023_L19P0 | A0023 | L19P0 | H32 | 214 | 227 | 외부 | 5.8 | 263.4003
19852 | A0023_L19P0 | A0023 | L19P0 | NN4B | 248 | 265 | 1도크 | 5.8 | 263.4003
19853 | A0023_L19S0 | A0023 | L19S0 | H32 | 214 | 227 | 외부 | 5.8 | 263.4003
19854 | A0023_L19S0 | A0023 | L19S0 | NN4B | 248 | 265 | 1도크 | 5.8 | 263.4003
19855 | A0023_L20P0 | A0023 | L20P0 | H32 | 217 | 231 | 외부 | 5.8 | 263.4003
19856 | A0023_L20P0 | A0023 | L20P0 | NN4B | 248 | 265 | 1도크 | 5.8 | 263.4003
19857 | A0023_L20S0 | A0023 | L20S0 | H32 | 217 | 231 | 외부 | 5.8 | 263.4003
19858 | A0023_L20S0 | A0023 | L20S0 | NN4B | 248 | 265 | 1도크 | 5.8 | 263.4003
19859 | A0023_L21P0 | A0023 | L21P0 | H32 | 217 | 231 | 외부 | 5.8 | 263.4003
19860 | A0023_L21P0 | A0023 | L21P0 | NN4B | 251 | 269 | 1도크 | 5.8 | 263.4003
19861 | A0023_L21S0 | A0023 | L21S0 | H32 | 217 | 231 | 외부 | 5.8 | 263.4003
19862 | A0023_L21S0 | A0023 | L21S0 | NN4B | 251 | 269 | 1도크 | 5.8 | 263.4003
19863 | A0023_L22P0 | A0023 | L22P0 | H32 | 217 | 231 | 외부 | 5.8 | 263.4003
19864 | A0023_L22P0 | A0023 | L22P0 | NN4B | 251 | 269 | 1도크 | 5.8 | 263.4003
19865 | A0023_L22S0 | A0023 | L22S0 | H32 | 217 | 231 | 외부 | 5.8 | 263.4003
19866 | A0023_L22S0 | A0023 | L22S0 | NN4B | 251 | 269 | 1도크 | 5.8 | 263.4003
19867 | A0023_L23P0 | A0023 | L23P0 | H32 | 224 | 238 | 외부 | 5.8 | 263.4003
19868 | A0023_L23P0 | A0023 | L23P0 | NN4B | 256 | 272 | 1도크 | 5.8 | 263.4003
19869 | A0023_L23S0 | A0023 | L23S0 | H32 | 224 | 238 | 외부 | 5.8 | 263.4003
19870 | A0023_L23S0 | A0023 | L23S0 | NN4B | 256 | 272 | 1도크 | 5.8 | 263.4003
19871 | A0023_L24P0 | A0023 | L24P0 | H32 | 224 | 238 | 외부 | 5.8 | 263.4003
19872 | A0023_L24P0 | A0023 | L24P0 | NN4B | 256 | 272 | 1도크 | 5.8 | 263.4003
19873 | A0023_L24S0 | A0023 | L24S0 | H32 | 224 | 238 | 외부 | 5.8 | 263.4003
19874 | A0023_L24S0 | A0023 | L24S0 | NN4B | 256 | 272 | 1도크 | 5.8 | 263.4003
19875 | A0023_L25P0 | A0023 | L25P0 | H32 | 223 | 237 | 외부 | 5.8 | 263.4003
19876 | A0023_L25P0 | A0023 | L25P0 | NN4B | 255 | 271 | 1도크 | 5.8 | 263.4003
19877 | A0023_L25S0 | A0023 | L25S0 | H32 | 223 | 237 | 외부 | 5.8 | 263.4003
19878 | A0023_L25S0 | A0023 | L25S0 | NN4B | 255 | 271 | 1도크 | 5.8 | 263.4003
19879 | A0023_L26P0 | A0023 | L26P0 | H32 | 223 | 237 | 외부 | 5.8 | 263.4003
19880 | A0023_L26P0 | A0023 | L26P0 | NN4B | 255 | 271 | 1도크 | 5.8 | 263.4003
19881 | A0023_L26S0 | A0023 | L26S0 | H32 | 223 | 237 | 외부 | 5.8 | 263.4003
19882 | A0023_L26S0 | A0023 | L26S0 | NN4B | 255 | 271 | 1도크 | 5.8 | 263.4003
19883 | A0023_L27P0 | A0023 | L27P0 | H32 | 228 | 242 | 외부 | 5.8 | 263.4003
19884 | A0023_L27P0 | A0023 | L27P0 | NN4B | 258 | 276 | 1도크 | 5.8 | 263.4003
19885 | A0023_L27S0 | A0023 | L27S0 | H32 | 228 | 242 | 외부 | 5.8 | 263.4003
19886 | A0023_L27S0 | A0023 | L27S0 | NN4B | 258 | 276 | 1도크 | 5.8 | 263.4003
19887 | A0023_L28P0 | A0023 | L28P0 | H32 | 228 | 242 | 외부 | 5.8 | 263.4003
19888 | A0023_L28P0 | A0023 | L28P0 | NN4B | 257 | 273 | 1도크 | 5.8 | 263.4003
19889 | A0023_L28S0 | A0023 | L28S0 | H32 | 228 | 242 | 외부 | 5.8 | 263.4003
19890 | A0023_L28S0 | A0023 | L28S0 | NN4B | 257 | 273 | 1도크 | 5.8 | 263.4003
19891 | A0023_L29P0 | A0023 | L29P0 | H32 | 227 | 241 | 외부 | 5.8 | 263.4003
19892 | A0023_L29P0 | A0023 | L29P0 | NN4B | 262 | 278 | 1도크 | 5.8 | 263.4003
19893 | A0023_L29S0 | A0023 | L29S0 | H32 | 227 | 241 | 외부 | 5.8 | 263.4003
19894 | A0023_L29S0 | A0023 | L29S0 | NN4B | 262 | 278 | 1도크 | 5.8 | 263.4003
19895 | A0023_L30P0 | A0023 | L30P0 | H32 | 187 | 200 | 외부 | 5.8 | 263.4003
19896 | A0023_L30P0 | A0023 | L30P0 | NN4B | 221 | 238 | 1도크 | 5.8 | 263.4003
19897 | A0023_L30S0 | A0023 | L30S0 | H32 | 187 | 200 | 외부 | 5.8 | 263.4003
19898 | A0023_L30S0 | A0023 | L30S0 | NN4B | 221 | 238 | 1도크 | 5.8 | 263.4003
19899 | A0023_L31P0 | A0023 | L31P0 | H32 | 187 | 200 | 외부 | 5.8 | 263.4003
19900 | A0023_L31P0 | A0023 | L31P0 | NN4B | 221 | 238 | 1도크 | 5.8 | 263.4003
19901 | A0023_L31S0 | A0023 | L31S0 | H32 | 187 | 200 | 외부 | 5.8 | 263.4003
19902 | A0023_L31S0 | A0023 | L31S0 | NN4B | 221 | 238 | 1도크 | 5.8 | 263.4003
19903 | A0023_L32P0 | A0023 | L32P0 | H32 | 187 | 200 | 외부 | 5.8 | 263.4003
19904 | A0023_L32P0 | A0023 | L32P0 | NN4B | 221 | 238 | 1도크 | 5.8 | 263.4003
19905 | A0023_L32S0 | A0023 | L32S0 | H32 | 187 | 200 | 외부 | 5.8 | 263.4003
19906 | A0023_L32S0 | A0023 | L32S0 | NN4B | 221 | 238 | 1도크 | 5.8 | 263.4003
19907 | A0023_M31P0 | A0023 | M31P0 | CF61 | 103 | 112 | 외부 | 4 | 135
19908 | A0023_M31P3 | A0023 | M31P3 | LL64 | 196 | 209 | 외부 | 9 | 306
19909 | A0023_M31P3 | A0023 | M31P3 | NN4B | 230 | 251 | 1도크 | 9 | 306
19910 | A0023_M31S0 | A0023 | M31S0 | CF61 | 103 | 112 | 외부 | 4 | 120
19911 | A0023_M32P0 | A0023 | M32P0 | CF61 | 103 | 112 | 외부 | 4.5 | 135
19912 | A0023_M32S0 | A0023 | M32S0 | CF61 | 103 | 112 | 외부 | 4.5 | 120
19913 | A0023_M33P0 | A0023 | M33P0 | CF61 | 103 | 112 | 외부 | 4.5 | 162
19914 | A0023_M33S0 | A0023 | M33S0 | CF61 | 103 | 112 | 외부 | 4.5 | 144
19915 | A0023_M41P0 | A0023 | M41P0 | CH64 | 103 | 112 | 외부 | 10 | 300
19916 | A0023_M41S0 | A0023 | M41S0 | CH64 | 103 | 112 | 외부 | 10 | 300
19917 | A0023_N113P | A0023 | N113P | CC13 | 102 | 111 | 선각공장 | 15.5 | 310
19918 | A0023_N113P | A0023 | N113P | F21 | 115 | 116 | 선행의장부 | 15.5 | 310
19919 | A0023_N113S | A0023 | N113S | CC13 | 102 | 111 | 선각공장 | 10.5 | 210
19920 | A0023_N123P | A0023 | N123P | CC13 | 104 | 115 | 선각공장 | 20 | 430
19921 | A0023_N123S | A0023 | N123S | CC13 | 104 | 115 | 선각공장 | 16.5 | 330
19922 | A0023_N133P | A0023 | N133P | CC13 | 101 | 111 | 2야드 판넬공장 | 20 | 510
19923 | A0023_N133P | A0023 | N133P | F21 | 115 | 118 | 선행의장부 | 20 | 510
19924 | A0023_N133S | A0023 | N133S | CC13 | 101 | 111 | 2야드 판넬공장 | 20 | 410
19925 | A0023_N133S | A0023 | N133S | F21 | 115 | 118 | 선행의장부 | 20 | 410
19926 | A0023_N143P | A0023 | N143P | CC13 | 101 | 111 | 2야드 판넬공장 | 20 | 530
19927 | A0023_N143P | A0023 | N143P | F21 | 115 | 118 | 선행의장부 | 20 | 530
19928 | A0023_N143S | A0023 | N143S | CC13 | 101 | 111 | 2야드 판넬공장 | 20 | 430
19929 | A0023_N143S | A0023 | N143S | F21 | 115 | 118 | 선행의장부 | 20 | 430
19930 | A0023_N183P | A0023 | N183P | CC13 | 152 | 161 | 외부 | 8 | 148
19931 | A0023_N183S | A0023 | N183S | CC13 | 152 | 161 | 외부 | 8 | 148
19932 | A0023_N184P | A0023 | N184P | CC13 | 152 | 161 | 외부 | 7.5 | 138.75
19933 | A0023_N184S | A0023 | N184S | CC13 | 152 | 161 | 외부 | 7.5 | 138.75
19934 | A0023_N185P | A0023 | N185P | CC13 | 152 | 161 | 외부 | 5.5 | 101.75
19935 | A0023_N185S | A0023 | N185S | CC13 | 152 | 161 | 외부 | 5.5 | 101.75
19936 | A0023_N193P | A0023 | N193P | CC13 | 143 | 185 | 외부 | 7 | 119
19937 | A0023_N193S | A0023 | N193S | CC13 | 143 | 185 | 외부 | 7 | 119
19938 | A0023_N194P | A0023 | N194P | CC13 | 143 | 180 | 외부 | 8.5 | 144.5
19939 | A0023_N194S | A0023 | N194S | CC13 | 143 | 180 | 외부 | 8.5 | 144.5
19940 | A0023_N195P | A0023 | N195P | CC13 | 143 | 180 | 외부 | 7 | 119
19941 | A0023_N195S | A0023 | N195S | CC13 | 143 | 180 | 외부 | 7 | 119
19942 | A0023_N197P | A0023 | N197P | CC13 | 146 | 182 | 외부 | 5.5 | 93.5
19943 | A0023_N197S | A0023 | N197S | CC13 | 146 | 182 | 외부 | 5.5 | 93.5
19944 | A0023_N203P | A0023 | N203P | CC13 | 154 | 166 | 선각공장 | 12 | 192
19945 | A0023_N203S | A0023 | N203S | CC13 | 154 | 166 | 선각공장 | 12 | 192
19946 | A0023_N204P | A0023 | N204P | CC13 | 154 | 166 | 선각공장 | 9 | 144
19947 | A0023_N204S | A0023 | N204S | CC13 | 154 | 166 | 선각공장 | 9 | 144
19948 | A0023_N205P | A0023 | N205P | CC13 | 154 | 166 | 선각공장 | 8 | 128
19949 | A0023_N205S | A0023 | N205S | CC13 | 154 | 166 | 선각공장 | 8 | 128
19950 | A0023_N207P | A0023 | N207P | CC13 | 154 | 166 | 선각공장 | 6.5 | 104
19951 | A0023_N207S | A0023 | N207S | CC13 | 154 | 166 | 선각공장 | 6.5 | 104
19952 | A0023_N213P | A0023 | N213P | CC13 | 160 | 172 | 선각공장 | 11.5 | 195.5
19953 | A0023_N213S | A0023 | N213S | CC13 | 160 | 172 | 선각공장 | 11.5 | 195.5
19954 | A0023_N214P | A0023 | N214P | CC13 | 160 | 172 | 선각공장 | 9 | 153
19955 | A0023_N214S | A0023 | N214S | CC13 | 160 | 172 | 선각공장 | 9 | 153
19956 | A0023_N215P | A0023 | N215P | CC13 | 160 | 172 | 선각공장 | 8 | 136
19957 | A0023_N215S | A0023 | N215S | CC13 | 160 | 172 | 선각공장 | 8 | 136
19958 | A0023_N217P | A0023 | N217P | CC13 | 160 | 172 | 선각공장 | 9.5 | 161.5
19959 | A0023_N217S | A0023 | N217S | CC13 | 160 | 172 | 선각공장 | 9.5 | 161.5
19960 | A0023_N223P | A0023 | N223P | CC13 | 161 | 172 | 대조립 2공장 | 10.5 | 178.5
19961 | A0023_N223S | A0023 | N223S | CC13 | 161 | 172 | 대조립 2공장 | 10.5 | 178.5
19962 | A0023_N224P | A0023 | N224P | CC13 | 161 | 172 | 대조립 2공장 | 8 | 136
19963 | A0023_N224S | A0023 | N224S | CC13 | 161 | 172 | 대조립 2공장 | 8 | 136
19964 | A0023_N225P | A0023 | N225P | CC13 | 161 | 172 | 대조립 2공장 | 9.5 | 161.5
19965 | A0023_N225S | A0023 | N225S | CC13 | 161 | 172 | 대조립 2공장 | 9.5 | 161.5
19966 | A0023_N227P | A0023 | N227P | CC13 | 161 | 172 | 대조립 2공장 | 9 | 153
19967 | A0023_N227S | A0023 | N227S | CC13 | 161 | 172 | 대조립 2공장 | 9 | 153
19968 | A0023_N233P | A0023 | N233P | CC13 | 166 | 178 | 선각공장 | 8.5 | 140.25
19969 | A0023_N233S | A0023 | N233S | CC13 | 166 | 178 | 선각공장 | 8.5 | 140.25
19970 | A0023_N234P | A0023 | N234P | CC13 | 166 | 178 | 선각공장 | 8.5 | 140.25
19971 | A0023_N234S | A0023 | N234S | CC13 | 166 | 178 | 선각공장 | 8.5 | 140.25
19972 | A0023_N235P | A0023 | N235P | CC13 | 166 | 178 | 선각공장 | 8 | 132
19973 | A0023_N235S | A0023 | N235S | CC13 | 166 | 178 | 선각공장 | 8 | 132
19974 | A0023_N237P | A0023 | N237P | CC13 | 166 | 178 | 선각공장 | 9 | 148.5
19975 | A0023_N237S | A0023 | N237S | CC13 | 161 | 178 | 선각공장 | 9 | 148.5
19976 | A0023_N243P | A0023 | N243P | CC13 | 159 | 168 | 대조립 1공장 | 8 | 136
19977 | A0023_N243S | A0023 | N243S | CC13 | 159 | 168 | 대조립 1공장 | 8 | 136
19978 | A0023_N383P | A0023 | N383P | CC13 | 158 | 166 | 선각공장 | 18.5 | 370
19979 | A0023_N383S | A0023 | N383S | CC13 | 139 | 166 | 선각공장 | 18.5 | 370
19980 | A0023_N393P | A0023 | N393P | CC13 | 145 | 159 | 선각공장 | 15 | 255
19981 | A0023_N393P | A0023 | N393P | F21 | 161 | 165 | 선행의장부 | 15 | 255
19982 | A0023_N393S | A0023 | N393S | CC13 | 145 | 159 | 선각공장 | 15 | 255
19983 | A0023_N393S | A0023 | N393S | F21 | 161 | 165 | 선행의장부 | 15 | 255
19984 | A0023_N394P | A0023 | N394P | CC13 | 145 | 159 | 선각공장 | 5.5 | 93.5
19985 | A0023_N394S | A0023 | N394S | CC13 | 145 | 159 | 선각공장 | 5.5 | 93.5
19986 | A0023_N403P | A0023 | N403P | C12 | 164 | 164 | 대조립 1공장 | 7.5 | 120
19987 | A0023_N403P | A0023 | N403P | C13 | 165 | 173 | 선각공장 | 7.5 | 120
19988 | A0023_N403S | A0023 | N403S | C12 | 164 | 164 | 대조립 1공장 | 7.5 | 120
19989 | A0023_N403S | A0023 | N403S | C13 | 165 | 173 | 선각공장 | 7.5 | 120
19990 | A0023_N404P | A0023 | N404P | C12 | 164 | 164 | 대조립 1공장 | 5.5 | 88
19991 | A0023_N404P | A0023 | N404P | C13 | 165 | 173 | 선각공장 | 5.5 | 88
19992 | A0023_N404S | A0023 | N404S | C12 | 164 | 164 | 대조립 1공장 | 5.5 | 88
19993 | A0023_N404S | A0023 | N404S | C13 | 165 | 173 | 선각공장 | 5.5 | 88
19994 | A0023_N405P | A0023 | N405P | C12 | 164 | 164 | 대조립 1공장 | 6 | 96
19995 | A0023_N405P | A0023 | N405P | C13 | 165 | 173 | 선각공장 | 6 | 96
19996 | A0023_N405S | A0023 | N405S | C12 | 164 | 164 | 대조립 1공장 | 6 | 96
19997 | A0023_N405S | A0023 | N405S | C13 | 165 | 173 | 선각공장 | 6 | 96
19998 | A0023_N413P | A0023 | N413P | C12 | 167 | 167 | 2야드 판넬공장 | 8.5 | 144.5
19999 | A0023_N413P | A0023 | N413P | C13 | 168 | 178 | 2야드 대조립공장 | 8.5 | 144.5
20000 | A0023_N413S | A0023 | N413S | C12 | 167 | 167 | 2야드 판넬공장 | 8.5 | 144.5
20001 | A0023_N413S | A0023 | N413S | C13 | 168 | 178 | 2야드 대조립공장 | 8.5 | 144.5
20002 | A0023_N414P | A0023 | N414P | C12 | 167 | 167 | 2야드 판넬공장 | 7 | 119
20003 | A0023_N414P | A0023 | N414P | C13 | 168 | 178 | 2야드 대조립공장 | 7 | 119
20004 | A0023_N414S | A0023 | N414S | C12 | 167 | 167 | 2야드 판넬공장 | 7 | 119
20005 | A0023_N414S | A0023 | N414S | C13 | 168 | 178 | 2야드 대조립공장 | 7 | 119
20006 | A0023_N415P | A0023 | N415P | C12 | 167 | 167 | 2야드 판넬공장 | 8 | 136
20007 | A0023_N415P | A0023 | N415P | C13 | 168 | 178 | 2야드 대조립공장 | 8 | 136
20008 | A0023_N415S | A0023 | N415S | C12 | 167 | 167 | 2야드 판넬공장 | 8 | 136
20009 | A0023_N415S | A0023 | N415S | C13 | 168 | 178 | 2야드 대조립공장 | 8 | 136
20010 | A0023_N417P | A0023 | N417P | C12 | 173 | 173 | 2야드 판넬공장 | 6 | 102
20011 | A0023_N417P | A0023 | N417P | C13 | 174 | 182 | 2야드 대조립공장 | 6 | 102
20012 | A0023_N417S | A0023 | N417S | C12 | 173 | 173 | 2야드 판넬공장 | 6 | 102
20013 | A0023_N417S | A0023 | N417S | C13 | 174 | 182 | 2야드 대조립공장 | 6 | 102
20014 | A0023_N423P | A0023 | N423P | CC13 | 167 | 179 | 선각공장 | 8 | 136
20015 | A0023_N423S | A0023 | N423S | CC13 | 167 | 179 | 선각공장 | 8 | 136
20016 | A0023_N424P | A0023 | N424P | CC13 | 167 | 179 | 선각공장 | 11.5 | 195.5
20017 | A0023_N424S | A0023 | N424S | CC13 | 167 | 179 | 선각공장 | 11.5 | 195.5
20018 | A0023_N425P | A0023 | N425P | CC13 | 167 | 179 | 선각공장 | 10.5 | 178.5
20019 | A0023_N425S | A0023 | N425S | CC13 | 167 | 179 | 선각공장 | 10.5 | 178.5
20020 | A0023_N427P | A0023 | N427P | CC13 | 164 | 179 | 선각공장 | 9.5 | 161.5
20021 | A0023_N427S | A0023 | N427S | CC13 | 164 | 179 | 선각공장 | 9.5 | 161.5
20022 | A0023_N433P | A0023 | N433P | CC13 | 159 | 171 | 선각공장 | 10 | 165
20023 | A0023_N433S | A0023 | N433S | CC13 | 159 | 171 | 선각공장 | 10 | 165
20024 | A0023_N434P | A0023 | N434P | CC13 | 159 | 171 | 선각공장 | 11 | 181.5
20025 | A0023_N434S | A0023 | N434S | CC13 | 159 | 171 | 선각공장 | 11 | 181.5
20026 | A0023_N435P | A0023 | N435P | CC13 | 159 | 171 | 선각공장 | 13.5 | 222.75
20027 | A0023_N435S | A0023 | N435S | CC13 | 159 | 171 | 선각공장 | 13.5 | 222.75
20028 | A0023_N437P | A0023 | N437P | CC13 | 159 | 171 | 선각공장 | 14 | 231
20029 | A0023_N437S | A0023 | N437S | CC13 | 159 | 171 | 선각공장 | 14 | 231
20030 | A0023_N443P | A0023 | N443P | CC13 | 154 | 189 | 외부 | 13 | 214.5
20031 | A0023_N443S | A0023 | N443S | CC13 | 154 | 189 | 외부 | 13 | 214.5
20032 | A0023_N444P | A0023 | N444P | CC13 | 154 | 189 | 외부 | 14 | 231
20033 | A0023_N444S | A0023 | N444S | CC13 | 154 | 189 | 외부 | 14 | 231
20034 | A0023_N513P | A0023 | N513P | CC13 | 99 | 138 | 외부 | 16.5 | 330
20035 | A0023_N513S | A0023 | N513S | CC13 | 99 | 138 | 외부 | 16.5 | 330
20036 | A0023_N514P | A0023 | N514P | CC13 | 99 | 138 | 외부 | 10.5 | 210
20037 | A0023_N514S | A0023 | N514S | CC13 | 99 | 138 | 외부 | 10.5 | 210
20038 | A0023_N515P | A0023 | N515P | CC13 | 99 | 138 | 외부 | 8.5 | 170
20039 | A0023_N515S | A0023 | N515S | CC13 | 99 | 138 | 외부 | 8.5 | 170
20040 | A0023_N523P | A0023 | N523P | CC13 | 105 | 144 | 외부 | 14.5 | 275.5
20041 | A0023_N523S | A0023 | N523S | CC13 | 105 | 144 | 외부 | 14.5 | 275.5
20042 | A0023_N524P | A0023 | N524P | CC13 | 105 | 144 | 외부 | 8.5 | 161.5
20043 | A0023_N524S | A0023 | N524S | CC13 | 105 | 144 | 외부 | 8.5 | 161.5
20044 | A0023_N573P | A0023 | N573P | CC13 | 159 | 168 | 외부 | 8 | 160
20045 | A0023_N573S | A0023 | N573S | CC13 | 159 | 168 | 외부 | 8 | 160
20046 | A0023_N574P | A0023 | N574P | CC13 | 159 | 168 | 외부 | 5.5 | 110
20047 | A0023_N574S | A0023 | N574S | CC13 | 159 | 168 | 외부 | 5.5 | 110
20048 | A0023_N603P | A0023 | N603P | CC13 | 165 | 174 | 선각공장 | 9.5 | 152
20049 | A0023_N603S | A0023 | N603S | CC13 | 165 | 174 | 선각공장 | 9.5 | 152
20050 | A0023_N613P | A0023 | N613P | CC13 | 171 | 180 | 선각공장 | 9.5 | 161.5
20051 | A0023_N613S | A0023 | N613S | CC13 | 166 | 180 | 선각공장 | 9.5 | 161.5
20052 | A0023_N623P | A0023 | N623P | CC13 | 173 | 182 | 선각공장 | 4.5 | 76.5
20053 | A0023_N623S | A0023 | N623S | CC13 | 172 | 182 | 선각공장 | 4.5 | 76.5
20054 | A0023_N624P | A0023 | N624P | CC13 | 172 | 182 | 선각공장 | 7.5 | 127.5
20055 | A0023_N624S | A0023 | N624S | CC13 | 172 | 182 | 선각공장 | 7.5 | 127.5
20056 | A0023_N633P | A0023 | N633P | C12 | 172 | 172 | 대조립 2공장 | 11 | 181.5
20057 | A0023_N633P | A0023 | N633P | C13 | 173 | 181 | 선각공장 | 11 | 181.5
20058 | A0023_N633S | A0023 | N633S | C12 | 172 | 172 | 대조립 2공장 | 11 | 181.5
20059 | A0023_N633S | A0023 | N633S | C13 | 173 | 181 | 선각공장 | 11 | 181.5
20060 | A0023_N634P | A0023 | N634P | CC13 | 172 | 181 | 대조립 2공장 | 7.5 | 123.75
20061 | A0023_N634S | A0023 | N634S | CC13 | 172 | 181 | 대조립 2공장 | 7.5 | 123.75
20062 | A0023_N635P | A0023 | N635P | CC13 | 172 | 181 | 대조립 2공장 | 5 | 82.5
20063 | A0023_N635S | A0023 | N635S | CC13 | 172 | 181 | 대조립 2공장 | 5 | 82.5
20064 | A0023_N643P | A0023 | N643P | C12 | 160 | 160 | 2야드 판넬공장 | 8 | 132
20065 | A0023_N643P | A0023 | N643P | C13 | 161 | 171 | 2야드 대조립공장 | 8 | 132
20066 | A0023_N643S | A0023 | N643S | C12 | 160 | 160 | 2야드 판넬공장 | 8 | 132
20067 | A0023_N643S | A0023 | N643S | C13 | 161 | 171 | 2야드 대조립공장 | 8 | 132
20068 | A0023_N743P | A0023 | N743P | CC13 | 69 | 103 | 외부 | 10 | 120
20069 | A0023_N743S | A0023 | N743S | CC13 | 69 | 103 | 외부 | 10 | 120
20070 | A0023_N744P | A0023 | N744P | CC13 | 69 | 103 | 외부 | 15.5 | 248
20071 | A0023_N744S | A0023 | N744S | CC13 | 69 | 103 | 외부 | 15.5 | 248
20072 | A0023_N753P | A0023 | N753P | CC13 | 70 | 104 | 외부 | 16 | 288
20073 | A0023_N753S | A0023 | N753S | CC13 | 70 | 104 | 외부 | 16 | 288
20074 | A0023_N754P | A0023 | N754P | CC13 | 70 | 104 | 외부 | 11 | 176
20075 | A0023_N754S | A0023 | N754S | CC13 | 70 | 104 | 외부 | 11 | 176
20076 | A0023_N773P | A0023 | N773P | CC13 | 132 | 143 | 선각공장 | 20 | 440
20077 | A0023_N773P | A0023 | N773P | F21 | 145 | 146 | 선행의장부 | 20 | 440
20078 | A0023_N773S | A0023 | N773S | CC13 | 132 | 143 | 선각공장 | 20 | 440
20079 | A0023_N783P | A0023 | N783P | CC13 | 136 | 145 | 선각공장 | 18.5 | 370
20080 | A0023_N783S | A0023 | N783S | CC13 | 130 | 145 | 선각공장 | 18.5 | 370
20081 | A0023_N793P | A0023 | N793P | CC13 | 126 | 137 | 선각공장 | 17 | 306
20082 | A0023_N793P | A0023 | N793P | F21 | 144 | 145 | 선행의장부 | 17 | 306
20083 | A0023_N793S | A0023 | N793S | CC13 | 126 | 137 | 선각공장 | 17 | 306
20084 | A0023_N794P | A0023 | N794P | CC13 | 137 | 146 | 선각공장 | 6 | 102
20085 | A0023_N794S | A0023 | N794S | CC13 | 137 | 146 | 선각공장 | 6 | 102
20086 | A0023_N803P | A0023 | N803P | CC13 | 132 | 143 | 선각공장 | 14 | 224
20087 | A0023_N803S | A0023 | N803S | CC13 | 132 | 143 | 선각공장 | 14 | 224
20088 | A0023_N833P | A0023 | N833P | C12 | 126 | 126 | 선각공장 | 3.5 | 68.25
20089 | A0023_N833P | A0023 | N833P | C13 | 129 | 137 | 대조립 1공장 | 3.5 | 68.25
20090 | A0023_N833S | A0023 | N833S | C12 | 126 | 126 | 선각공장 | 3.5 | 68.25
20091 | A0023_N833S | A0023 | N833S | C13 | 129 | 137 | 대조립 1공장 | 3.5 | 68.25
20092 | A0023_N843P | A0023 | N843P | CC13 | 116 | 130 | 대조립 2공장 | 12 | 240
20093 | A0023_N843P | A0023 | N843P | F21 | 132 | 133 | 선행의장부 | 12 | 240
20094 | A0023_N843S | A0023 | N843S | CC13 | 116 | 130 | 대조립 2공장 | 12 | 240
20095 | A0023_N843S | A0023 | N843S | F21 | 132 | 133 | 선행의장부 | 12 | 240
20096 | A0023_N951A | A0023 | N951A | CC13 | 130 | 182 | 외부 | 5.8 | 263.4003
20097 | A0023_N953A | A0023 | N953A | CC13 | 139 | 182 | 외부 | 5 | 57.5
20098 | A0023_N992P | A0023 | N992P | CC13 | 140 | 154 | 선각공장 | 10 | 165
20099 | A0023_N992P | A0023 | N992P | F21 | 166 | 168 | 선행의장부 | 10 | 165
20100 | A0023_N992S | A0023 | N992S | CC13 | 140 | 154 | 선각공장 | 10 | 165
20101 | A0023_N992S | A0023 | N992S | F21 | 166 | 168 | 선행의장부 | 10 | 165
20102 | A0023_P31P0 | A0023 | P31P0 | H32 | 159 | 166 | 외부 | 2 | 36
20103 | A0023_P31P0 | A0023 | P31P0 | JX1 | 167 | 168 | 의장1부 | 2 | 36
20104 | A0023_P31S0 | A0023 | P31S0 | H32 | 159 | 166 | 외부 | 2 | 36
20105 | A0023_P31S0 | A0023 | P31S0 | JX1 | 167 | 168 | 의장1부 | 2 | 36
20106 | A0023_P33C0 | A0023 | P33C0 | H32 | 192 | 199 | 외부 | 2 | 43
20107 | A0023_P33C0 | A0023 | P33C0 | NN4B | 224 | 243 | 1도크 | 2 | 43
20108 | A0023_P34C0 | A0023 | P34C0 | H32 | 192 | 199 | 외부 | 2 | 43
20109 | A0023_P34C0 | A0023 | P34C0 | NN4B | 224 | 243 | 1도크 | 2 | 43
20110 | A0023_P41C0 | A0023 | P41C0 | CH32 | 127 | 140 | 외부 | 1 | 175.5
20111 | A0023_P41C0 | A0023 | P41C0 | NN4B | 237 | 258 | 1도크 | 1 | 175.5
20112 | A0023_P42P0 | A0023 | P42P0 | CH32 | 127 | 140 | 외부 | 1 | 216
20113 | A0023_P42P0 | A0023 | P42P0 | NN4B | 237 | 258 | 1도크 | 1 | 216
20114 | A0023_P42S0 | A0023 | P42S0 | CH32 | 127 | 140 | 외부 | 1 | 216
20115 | A0023_P42S0 | A0023 | P42S0 | NN4B | 237 | 258 | 1도크 | 1 | 216
20116 | A0023_P43C0 | A0023 | P43C0 | CH32 | 106 | 122 | 외부 | 1 | 175.5
20117 | A0023_P43C0 | A0023 | P43C0 | NN4B | 214 | 231 | 1도크 | 1 | 175.5
20118 | A0023_P44P0 | A0023 | P44P0 | CH32 | 106 | 122 | 외부 | 1 | 216
20119 | A0023_P44P0 | A0023 | P44P0 | NN4B | 214 | 231 | 1도크 | 1 | 216
20120 | A0023_P44S0 | A0023 | P44S0 | CH32 | 106 | 122 | 외부 | 1 | 216
20121 | A0023_P44S0 | A0023 | P44S0 | NN4B | 214 | 231 | 1도크 | 1 | 216
20122 | A0023_P45C0 | A0023 | P45C0 | CH32 | 110 | 126 | 외부 | 1 | 175.5
20123 | A0023_P45C0 | A0023 | P45C0 | NN4B | 214 | 231 | 1도크 | 1 | 175.5
20124 | A0023_P46P0 | A0023 | P46P0 | CH32 | 110 | 126 | 외부 | 1 | 216
20125 | A0023_P46P0 | A0023 | P46P0 | NN4B | 214 | 231 | 1도크 | 1 | 216
20126 | A0023_P46S0 | A0023 | P46S0 | CH32 | 110 | 126 | 외부 | 1 | 216
20127 | A0023_P46S0 | A0023 | P46S0 | NN4B | 214 | 231 | 1도크 | 1 | 216
20128 | A0023_P47C0 | A0023 | P47C0 | CH32 | 113 | 131 | 외부 | 1 | 175.5
20129 | A0023_P47C0 | A0023 | P47C0 | NN4B | 217 | 236 | 1도크 | 1 | 175.5
20130 | A0023_P48P0 | A0023 | P48P0 | CH32 | 113 | 131 | 외부 | 1 | 216
20131 | A0023_P48P0 | A0023 | P48P0 | NN4B | 217 | 236 | 1도크 | 1 | 216
20132 | A0023_P48S0 | A0023 | P48S0 | CH32 | 113 | 131 | 외부 | 1 | 216
20133 | A0023_P48S0 | A0023 | P48S0 | NN4B | 217 | 236 | 1도크 | 1 | 216
20134 | A0023_P49C0 | A0023 | P49C0 | CH32 | 117 | 133 | 외부 | 1 | 175.5
20135 | A0023_P49C0 | A0023 | P49C0 | NN4B | 217 | 236 | 1도크 | 1 | 175.5
20136 | A0023_P50P0 | A0023 | P50P0 | CH32 | 117 | 133 | 외부 | 1 | 216
20137 | A0023_P50P0 | A0023 | P50P0 | NN4B | 217 | 236 | 1도크 | 1 | 216
20138 | A0023_P50S0 | A0023 | P50S0 | CH32 | 117 | 133 | 외부 | 1 | 216
20139 | A0023_P50S0 | A0023 | P50S0 | NN4B | 217 | 236 | 1도크 | 1 | 216
20140 | A0023_P51C0 | A0023 | P51C0 | CH32 | 120 | 137 | 외부 | 1 | 175.5
20141 | A0023_P51C0 | A0023 | P51C0 | NN4B | 217 | 236 | 1도크 | 1 | 175.5
20142 | A0023_P52P0 | A0023 | P52P0 | CH32 | 120 | 137 | 외부 | 1 | 216
20143 | A0023_P52P0 | A0023 | P52P0 | NN4B | 217 | 236 | 1도크 | 1 | 216
20144 | A0023_P52S0 | A0023 | P52S0 | CH32 | 120 | 137 | 외부 | 1 | 216
20145 | A0023_P52S0 | A0023 | P52S0 | NN4B | 217 | 236 | 1도크 | 1 | 216
20146 | A0023_P53C0 | A0023 | P53C0 | CH32 | 141 | 158 | 외부 | 1 | 175.5
20147 | A0023_P53C0 | A0023 | P53C0 | NN4B | 255 | 271 | 1도크 | 1 | 175.5
20148 | A0023_P54P0 | A0023 | P54P0 | CH32 | 141 | 158 | 외부 | 1 | 216
20149 | A0023_P54P0 | A0023 | P54P0 | NN4B | 255 | 271 | 1도크 | 1 | 216
20150 | A0023_P54S0 | A0023 | P54S0 | CH32 | 141 | 158 | 외부 | 1 | 216
20151 | A0023_P54S0 | A0023 | P54S0 | NN4B | 255 | 271 | 1도크 | 1 | 216
20152 | A0023_P55C0 | A0023 | P55C0 | CH32 | 145 | 160 | 외부 | 1 | 175.5
20153 | A0023_P55C0 | A0023 | P55C0 | NN4B | 255 | 271 | 1도크 | 1 | 175.5
20154 | A0023_P56P0 | A0023 | P56P0 | CH32 | 145 | 160 | 외부 | 1 | 216
20155 | A0023_P56P0 | A0023 | P56P0 | NN4B | 255 | 271 | 1도크 | 1 | 216
20156 | A0023_P56S0 | A0023 | P56S0 | CH32 | 145 | 160 | 외부 | 1 | 216
20157 | A0023_P56S0 | A0023 | P56S0 | NN4B | 255 | 271 | 1도크 | 1 | 216
20158 | A0023_P57C0 | A0023 | P57C0 | CH32 | 147 | 164 | 외부 | 1 | 175.5
20159 | A0023_P57C0 | A0023 | P57C0 | NN4B | 255 | 271 | 1도크 | 1 | 175.5
20160 | A0023_P58P0 | A0023 | P58P0 | CH32 | 147 | 164 | 외부 | 1 | 216
20161 | A0023_P58P0 | A0023 | P58P0 | NN4B | 255 | 271 | 1도크 | 1 | 216
20162 | A0023_P58S0 | A0023 | P58S0 | CH32 | 147 | 164 | 외부 | 1 | 216
20163 | A0023_P58S0 | A0023 | P58S0 | NN4B | 255 | 271 | 1도크 | 1 | 216
20164 | A0023_P59C0 | A0023 | P59C0 | CH32 | 154 | 167 | 외부 | 1 | 175.5
20165 | A0023_P59C0 | A0023 | P59C0 | NN4B | 257 | 273 | 1도크 | 1 | 175.5
20166 | A0023_P60P0 | A0023 | P60P0 | CH32 | 154 | 167 | 외부 | 1 | 216
20167 | A0023_P60P0 | A0023 | P60P0 | NN4B | 257 | 273 | 1도크 | 1 | 216
20168 | A0023_P60S0 | A0023 | P60S0 | CH32 | 154 | 167 | 외부 | 1 | 216
20169 | A0023_P60S0 | A0023 | P60S0 | NN4B | 257 | 273 | 1도크 | 1 | 216
20170 | A0023_P61C0 | A0023 | P61C0 | CH32 | 158 | 171 | 외부 | 1 | 175.5
20171 | A0023_P61C0 | A0023 | P61C0 | NN4B | 257 | 273 | 1도크 | 1 | 175.5
20172 | A0023_P62P0 | A0023 | P62P0 | CH32 | 158 | 171 | 외부 | 1 | 216
20173 | A0023_P62P0 | A0023 | P62P0 | NN4B | 257 | 273 | 1도크 | 1 | 216
20174 | A0023_P62S0 | A0023 | P62S0 | CH32 | 158 | 171 | 외부 | 1 | 216
20175 | A0023_P62S0 | A0023 | P62S0 | NN4B | 257 | 273 | 1도크 | 1 | 216
20176 | A0023_P63C0 | A0023 | P63C0 | CH32 | 166 | 179 | 외부 | 1 | 175.5
20177 | A0023_P63C0 | A0023 | P63C0 | NN4B | 262 | 278 | 1도크 | 1 | 175.5
20178 | A0023_P64P0 | A0023 | P64P0 | CH32 | 166 | 179 | 외부 | 1 | 216
20179 | A0023_P64P0 | A0023 | P64P0 | NN4B | 262 | 278 | 1도크 | 1 | 216
20180 | A0023_P64S0 | A0023 | P64S0 | CH32 | 166 | 179 | 외부 | 1 | 216
20181 | A0023_P64S0 | A0023 | P64S0 | NN4B | 262 | 278 | 1도크 | 1 | 216
20182 | A0023_P65C0 | A0023 | P65C0 | CH32 | 168 | 181 | 외부 | 1 | 175.5
20183 | A0023_P65C0 | A0023 | P65C0 | NN4B | 262 | 278 | 1도크 | 1 | 175.5
20184 | A0023_P66P0 | A0023 | P66P0 | CH32 | 168 | 181 | 외부 | 1 | 216
20185 | A0023_P66P0 | A0023 | P66P0 | NN4B | 262 | 278 | 1도크 | 1 | 216
20186 | A0023_P66S0 | A0023 | P66S0 | CH32 | 168 | 181 | 외부 | 1 | 216
20187 | A0023_P66S0 | A0023 | P66S0 | NN4B | 262 | 278 | 1도크 | 1 | 216
20188 | A0023_P67C0 | A0023 | P67C0 | CH32 | 160 | 173 | 외부 | 1 | 175.5
20189 | A0023_P67C0 | A0023 | P67C0 | NN4B | 259 | 277 | 1도크 | 1 | 175.5
20190 | A0023_P68P0 | A0023 | P68P0 | CH32 | 160 | 173 | 외부 | 1 | 216
20191 | A0023_P68P0 | A0023 | P68P0 | NN4B | 259 | 277 | 1도크 | 1 | 216
20192 | A0023_P68S0 | A0023 | P68S0 | CH32 | 160 | 173 | 외부 | 1 | 216
20193 | A0023_P68S0 | A0023 | P68S0 | NN4B | 259 | 277 | 1도크 | 1 | 216
20194 | A0023_P69C0 | A0023 | P69C0 | CH32 | 162 | 175 | 외부 | 1 | 175.5
20195 | A0023_P69C0 | A0023 | P69C0 | NN4B | 259 | 277 | 1도크 | 1 | 175.5
20196 | A0023_P70P0 | A0023 | P70P0 | CH32 | 162 | 175 | 외부 | 1 | 216
20197 | A0023_P70P0 | A0023 | P70P0 | NN4B | 259 | 277 | 1도크 | 1 | 216
20198 | A0023_P70S0 | A0023 | P70S0 | CH32 | 162 | 175 | 외부 | 1 | 216
20199 | A0023_P70S0 | A0023 | P70S0 | NN4B | 259 | 277 | 1도크 | 1 | 216
20200 | A0023_P71C0 | A0023 | P71C0 | CH32 | 173 | 186 | 외부 | 1 | 175.5
20201 | A0023_P71C0 | A0023 | P71C0 | NN4B | 264 | 280 | 1도크 | 1 | 175.5
20202 | A0023_P72P0 | A0023 | P72P0 | CH32 | 173 | 186 | 외부 | 1 | 216
20203 | A0023_P72P0 | A0023 | P72P0 | NN4B | 264 | 280 | 1도크 | 1 | 216
20204 | A0023_P72S0 | A0023 | P72S0 | CH32 | 173 | 186 | 외부 | 1 | 216
20205 | A0023_P72S0 | A0023 | P72S0 | NN4B | 264 | 280 | 1도크 | 1 | 216
20206 | A0023_P73C0 | A0023 | P73C0 | CH32 | 175 | 188 | 외부 | 1 | 175.5
20207 | A0023_P73C0 | A0023 | P73C0 | NN4B | 263 | 279 | 1도크 | 1 | 175.5
20208 | A0023_P74P0 | A0023 | P74P0 | CH32 | 175 | 188 | 외부 | 1 | 216
20209 | A0023_P74P0 | A0023 | P74P0 | NN4B | 263 | 279 | 1도크 | 1 | 216
20210 | A0023_P74S0 | A0023 | P74S0 | CH32 | 175 | 188 | 외부 | 1 | 216
20211 | A0023_P74S0 | A0023 | P74S0 | NN4B | 263 | 279 | 1도크 | 1 | 216
20212 | A0023_P75C0 | A0023 | P75C0 | CH32 | 180 | 193 | 외부 | 1 | 175.5
20213 | A0023_P75C0 | A0023 | P75C0 | NN4B | 266 | 284 | 1도크 | 1 | 175.5
20214 | A0023_P76P0 | A0023 | P76P0 | CH32 | 180 | 193 | 외부 | 1 | 148.5
20215 | A0023_P76P0 | A0023 | P76P0 | NN4B | 266 | 284 | 1도크 | 1 | 148.5
20216 | A0023_P76S0 | A0023 | P76S0 | CH32 | 180 | 193 | 외부 | 1 | 148.5
20217 | A0023_P76S0 | A0023 | P76S0 | NN4B | 266 | 284 | 1도크 | 1 | 148.5
20218 | A0023_P77C0 | A0023 | P77C0 | CH32 | 131 | 144 | 외부 | 1 | 175.5
20219 | A0023_P77C0 | A0023 | P77C0 | NN4B | 227 | 248 | 1도크 | 1 | 175.5
20220 | A0023_P78P0 | A0023 | P78P0 | CH32 | 131 | 144 | 외부 | 1 | 216
20221 | A0023_P78P0 | A0023 | P78P0 | NN4B | 227 | 248 | 1도크 | 1 | 216
20222 | A0023_P78S0 | A0023 | P78S0 | CH32 | 131 | 144 | 외부 | 1 | 216
20223 | A0023_P78S0 | A0023 | P78S0 | NN4B | 227 | 248 | 1도크 | 1 | 216
20224 | A0023_P79C0 | A0023 | P79C0 | CH32 | 134 | 152 | 외부 | 1 | 175.5
20225 | A0023_P79C0 | A0023 | P79C0 | NN4B | 227 | 248 | 1도크 | 1 | 175.5
20226 | A0023_P80P0 | A0023 | P80P0 | CH32 | 134 | 152 | 외부 | 1 | 216
20227 | A0023_P80P0 | A0023 | P80P0 | NN4B | 227 | 248 | 1도크 | 1 | 216
20228 | A0023_P80S0 | A0023 | P80S0 | CH32 | 134 | 152 | 외부 | 1 | 216
20229 | A0023_P80S0 | A0023 | P80S0 | NN4B | 227 | 248 | 1도크 | 1 | 216
20230 | A0023_P81C0 | A0023 | P81C0 | CH32 | 138 | 153 | 외부 | 1 | 175.5
20231 | A0023_P81C0 | A0023 | P81C0 | NN4B | 248 | 265 | 1도크 | 1 | 175.5
20232 | A0023_P82P0 | A0023 | P82P0 | CH32 | 138 | 153 | 외부 | 1 | 216
20233 | A0023_P82P0 | A0023 | P82P0 | NN4B | 248 | 265 | 1도크 | 1 | 216
20234 | A0023_P82S0 | A0023 | P82S0 | CH32 | 138 | 153 | 외부 | 1 | 216
20235 | A0023_P82S0 | A0023 | P82S0 | NN4B | 248 | 265 | 1도크 | 1 | 216
20236 | A0023_S113P | A0023 | S113P | CC13 | 116 | 136 | 2야드 판넬공장 | 20 | 400
20237 | A0023_S113S | A0023 | S113S | CC13 | 116 | 136 | 2야드 판넬공장 | 20 | 400
20238 | A0023_S11P1 | A0023 | S11P1 | G41 | 153 | 164 | 선행의장부 | 3.5 | 975
20239 | A0023_S11P1 | A0023 | S11P1 | JX1 | 194 | 196 | 의장1부 | 3.5 | 975
20240 | A0023_S11P2 | A0023 | S11P2 | K41 | 153 | 164 | 1도크 | 15 | 975
20241 | A0023_S11P2 | A0023 | S11P2 | H32 | 166 | 180 | 선행도장부 | 15 | 975
20242 | A0023_S11P2 | A0023 | S11P2 | NN4B | 201 | 220 | 1도크 | 15 | 975
20243 | A0023_S11S1 | A0023 | S11S1 | G41 | 153 | 164 | 선행의장부 | 3.5 | 975
20244 | A0023_S11S1 | A0023 | S11S1 | JX1 | 194 | 196 | 의장1부 | 3.5 | 975
20245 | A0023_S11S2 | A0023 | S11S2 | K41 | 153 | 164 | 1도크 | 15 | 975
20246 | A0023_S11S2 | A0023 | S11S2 | H32 | 166 | 180 | 선행도장부 | 15 | 975
20247 | A0023_S11S2 | A0023 | S11S2 | NN4B | 201 | 220 | 1도크 | 15 | 975
20248 | A0023_S123P | A0023 | S123P | CC13 | 112 | 126 | 2야드 판넬공장 | 19 | 437
20249 | A0023_S123S | A0023 | S123S | CC13 | 112 | 126 | 2야드 판넬공장 | 19 | 437
20250 | A0023_S133P | A0023 | S133P | CC13 | 130 | 136 | 선각공장 | 20 | 500
20251 | A0023_S133S | A0023 | S133S | CC13 | 130 | 136 | 선각공장 | 20 | 500
20252 | A0023_S13P0 | A0023 | S13P0 | C11 | 111 | 146 | 선각공장 | 3.5 | 540
20253 | A0023_S13P0 | A0023 | S13P0 | F21 | 160 | 165 | 선행의장부 | 3.5 | 540
20254 | A0023_S13P1 | A0023 | S13P1 | G41 | 171 | 180 | 1도크 | 3.5 | 1080
20255 | A0023_S13P1 | A0023 | S13P1 | JX1 | 199 | 201 | 의장1부 | 3.5 | 1080
20256 | A0023_S13P2 | A0023 | S13P2 | K41 | 171 | 180 | 선행의장부 | 15 | 1080
20257 | A0023_S13P2 | A0023 | S13P2 | H32 | 182 | 196 | 선행도장부 | 15 | 1080
20258 | A0023_S13P2 | A0023 | S13P2 | NN4B | 207 | 223 | 1도크 | 15 | 1080
20259 | A0023_S13S0 | A0023 | S13S0 | C11 | 111 | 146 | 선각공장 | 3.5 | 540
20260 | A0023_S13S0 | A0023 | S13S0 | F21 | 160 | 165 | 선행의장부 | 3.5 | 540
20261 | A0023_S13S1 | A0023 | S13S1 | G41 | 171 | 180 | 1도크 | 3.5 | 1080
20262 | A0023_S13S1 | A0023 | S13S1 | JX1 | 199 | 201 | 의장1부 | 3.5 | 1080
20263 | A0023_S13S2 | A0023 | S13S2 | K41 | 171 | 180 | 선행의장부 | 15 | 1080
20264 | A0023_S13S2 | A0023 | S13S2 | H32 | 182 | 196 | 선행도장부 | 15 | 1080
20265 | A0023_S13S2 | A0023 | S13S2 | NN4B | 207 | 223 | 1도크 | 15 | 1080
20266 | A0023_S143P | A0023 | S143P | CC13 | 131 | 137 | 선각공장 | 20 | 500
20267 | A0023_S143S | A0023 | S143S | CC13 | 131 | 137 | 선각공장 | 20 | 500
20268 | A0023_S14P0 | A0023 | S14P0 | C11 | 115 | 152 | 선각공장 | 3.5 | 540
20269 | A0023_S14P0 | A0023 | S14P0 | F21 | 161 | 166 | 선행의장부 | 3.5 | 540
20270 | A0023_S14S0 | A0023 | S14S0 | C11 | 115 | 152 | 선각공장 | 3.5 | 540
20271 | A0023_S14S0 | A0023 | S14S0 | F21 | 161 | 166 | 선행의장부 | 3.5 | 540
20272 | A0023_S153P | A0023 | S153P | CC13 | 172 | 178 | 선각공장 | 18.5 | 462.5
20273 | A0023_S153S | A0023 | S153S | CC13 | 172 | 178 | 선각공장 | 18.5 | 462.5
20274 | A0023_S15P0 | A0023 | S15P0 | C11 | 173 | 193 | 선각공장 | 3.5 | 499.5
20275 | A0023_S15P0 | A0023 | S15P0 | F21 | 200 | 203 | 선행의장부 | 3.5 | 499.5
20276 | A0023_S15P1 | A0023 | S15P1 | G41 | 208 | 217 | 선행의장부 | 3.5 | 1039.5
20277 | A0023_S15P1 | A0023 | S15P1 | JX1 | 237 | 237 | 의장1부 | 3.5 | 1039.5
20278 | A0023_S15P2 | A0023 | S15P2 | K41 | 208 | 217 | 1도크 | 15 | 1080
20279 | A0023_S15P2 | A0023 | S15P2 | H32 | 221 | 236 | 선행도장부 | 15 | 1080
20280 | A0023_S15P2 | A0023 | S15P2 | NN4B | 238 | 259 | 1도크 | 15 | 1080
20281 | A0023_S15S0 | A0023 | S15S0 | C11 | 173 | 193 | 선각공장 | 3.5 | 499.5
20282 | A0023_S15S0 | A0023 | S15S0 | F21 | 200 | 203 | 선행의장부 | 3.5 | 499.5
20283 | A0023_S15S1 | A0023 | S15S1 | G41 | 208 | 217 | 선행의장부 | 3.5 | 1039.5
20284 | A0023_S15S1 | A0023 | S15S1 | JX1 | 237 | 237 | 의장1부 | 3.5 | 1039.5
20285 | A0023_S15S2 | A0023 | S15S2 | K41 | 208 | 217 | 1도크 | 15 | 1080
20286 | A0023_S15S2 | A0023 | S15S2 | H32 | 221 | 236 | 선행도장부 | 15 | 1080
20287 | A0023_S15S2 | A0023 | S15S2 | NN4B | 238 | 259 | 1도크 | 15 | 1080
20288 | A0023_S163P | A0023 | S163P | CC13 | 178 | 182 | 선각공장 | 20 | 500
20289 | A0023_S163S | A0023 | S163S | CC13 | 178 | 182 | 선각공장 | 20 | 500
20290 | A0023_S16P0 | A0023 | S16P0 | C11 | 179 | 196 | 선각공장 | 3.5 | 540
20291 | A0023_S16P0 | A0023 | S16P0 | F21 | 200 | 203 | 선행의장부 | 3.5 | 540
20292 | A0023_S16S0 | A0023 | S16S0 | C11 | 179 | 196 | 선각공장 | 3.5 | 540
20293 | A0023_S16S0 | A0023 | S16S0 | F21 | 200 | 203 | 선행의장부 | 3.5 | 540
20294 | A0023_S173P | A0023 | S173P | CC13 | 179 | 185 | 2야드 판넬공장 | 20 | 400
20295 | A0023_S173S | A0023 | S173S | CC13 | 179 | 185 | 2야드 판넬공장 | 20 | 400
20296 | A0023_S17P1 | A0023 | S17P1 | G41 | 201 | 213 | 선행의장부 | 3.5 | 858
20297 | A0023_S17P1 | A0023 | S17P1 | JX1 | 236 | 238 | 의장1부 | 3.5 | 858
20298 | A0023_S17P2 | A0023 | S17P2 | K41 | 201 | 213 | 1도크 | 15 | 858
20299 | A0023_S17P2 | A0023 | S17P2 | H32 | 220 | 235 | 선행도장부 | 15 | 858
20300 | A0023_S17P2 | A0023 | S17P2 | NN4B | 242 | 263 | 1도크 | 15 | 858
20301 | A0023_S17S1 | A0023 | S17S1 | G41 | 201 | 213 | 선행의장부 | 3.5 | 858
20302 | A0023_S17S1 | A0023 | S17S1 | JX1 | 236 | 238 | 의장1부 | 3.5 | 858
20303 | A0023_S17S2 | A0023 | S17S2 | K41 | 201 | 213 | 1도크 | 15 | 858
20304 | A0023_S17S2 | A0023 | S17S2 | H32 | 220 | 235 | 선행도장부 | 15 | 858
20305 | A0023_S17S2 | A0023 | S17S2 | NN4B | 242 | 263 | 1도크 | 15 | 858
20306 | A0023_S18P0 | A0023 | S18P0 | C11 | 166 | 178 | 대조립 1공장 | 7 | 231.25
20307 | A0023_S18P0 | A0023 | S18P0 | H32 | 180 | 192 | 선행도장부 | 7 | 231.25
20308 | A0023_S18P0 | A0023 | S18P0 | JX1 | 202 | 207 | 의장1부 | 7 | 231.25
20309 | A0023_S18S0 | A0023 | S18S0 | C11 | 166 | 178 | 대조립 1공장 | 7 | 231.25
20310 | A0023_S18S0 | A0023 | S18S0 | H32 | 180 | 192 | 선행도장부 | 7 | 231.25
20311 | A0023_S18S0 | A0023 | S18S0 | JX1 | 202 | 207 | 의장1부 | 7 | 231.25
20312 | A0023_S19P0 | A0023 | S19P0 | C11 | 152 | 182 | 외부 | 8 | 246.5
20313 | A0023_S19P0 | A0023 | S19P0 | H32 | 188 | 200 | 선행도장부 | 8 | 246.5
20314 | A0023_S19P0 | A0023 | S19P0 | JX1 | 208 | 210 | 의장1부 | 8 | 246.5
20315 | A0023_S19S0 | A0023 | S19S0 | C11 | 152 | 182 | 외부 | 8 | 246.5
20316 | A0023_S19S0 | A0023 | S19S0 | H32 | 188 | 200 | 선행도장부 | 8 | 246.5
20317 | A0023_S19S0 | A0023 | S19S0 | JX1 | 208 | 210 | 의장1부 | 8 | 246.5
20318 | A0023_S20P0 | A0023 | S20P0 | C11 | 168 | 180 | 대조립 1공장 | 6.5 | 272
20319 | A0023_S20P0 | A0023 | S20P0 | H32 | 189 | 201 | 선행도장부 | 6.5 | 272
20320 | A0023_S20P0 | A0023 | S20P0 | JX1 | 208 | 210 | 의장1부 | 6.5 | 272
20321 | A0023_S20S0 | A0023 | S20S0 | C11 | 168 | 180 | 대조립 1공장 | 6.5 | 272
20322 | A0023_S20S0 | A0023 | S20S0 | H32 | 189 | 201 | 선행도장부 | 6.5 | 272
20323 | A0023_S20S0 | A0023 | S20S0 | JX1 | 208 | 210 | 의장1부 | 6.5 | 272
20324 | A0023_S21P0 | A0023 | S21P0 | C11 | 178 | 188 | 대조립 1공장 | 6.5 | 323
20325 | A0023_S21P0 | A0023 | S21P0 | H32 | 193 | 203 | 선행도장부 | 6.5 | 323
20326 | A0023_S21P0 | A0023 | S21P0 | JX1 | 209 | 213 | 의장1부 | 6.5 | 323
20327 | A0023_S21S0 | A0023 | S21S0 | C11 | 178 | 188 | 대조립 1공장 | 6.5 | 323
20328 | A0023_S21S0 | A0023 | S21S0 | H32 | 193 | 203 | 선행도장부 | 6.5 | 323
20329 | A0023_S21S0 | A0023 | S21S0 | JX1 | 209 | 213 | 의장1부 | 6.5 | 323
20330 | A0023_S22P0 | A0023 | S22P0 | C11 | 178 | 188 | 대조립 1공장 | 6.5 | 289
20331 | A0023_S22P0 | A0023 | S22P0 | H32 | 194 | 207 | 선행도장부 | 6.5 | 289
20332 | A0023_S22P0 | A0023 | S22P0 | JX1 | 209 | 213 | 의장1부 | 6.5 | 289
20333 | A0023_S22S0 | A0023 | S22S0 | C11 | 178 | 188 | 대조립 1공장 | 6.5 | 289
20334 | A0023_S22S0 | A0023 | S22S0 | H32 | 194 | 207 | 선행도장부 | 6.5 | 289
20335 | A0023_S22S0 | A0023 | S22S0 | JX1 | 209 | 213 | 의장1부 | 6.5 | 289
20336 | A0023_S23P0 | A0023 | S23P0 | C11 | 179 | 189 | 대조립 1공장 | 7.5 | 280.5
20337 | A0023_S23P0 | A0023 | S23P0 | H32 | 195 | 208 | 선행도장부 | 7.5 | 280.5
20338 | A0023_S23P0 | A0023 | S23P0 | JX1 | 209 | 213 | 의장1부 | 7.5 | 280.5
20339 | A0023_S23S0 | A0023 | S23S0 | C11 | 179 | 189 | 대조립 1공장 | 7.5 | 280.5
20340 | A0023_S23S0 | A0023 | S23S0 | H32 | 195 | 208 | 선행도장부 | 7.5 | 280.5
20341 | A0023_S23S0 | A0023 | S23S0 | JX1 | 209 | 213 | 의장1부 | 7.5 | 280.5
20342 | A0023_S24P0 | A0023 | S24P0 | C11 | 171 | 181 | 대조립 1공장 | 8.5 | 212.5
20343 | A0023_S24P0 | A0023 | S24P0 | F21 | 185 | 188 | 선행의장부 | 8.5 | 212.5
20344 | A0023_S24P0 | A0023 | S24P0 | H32 | 192 | 202 | 선행도장부 | 8.5 | 212.5
20345 | A0023_S24P0 | A0023 | S24P0 | JX1 | 209 | 213 | 의장1부 | 8.5 | 212.5
20346 | A0023_S24S0 | A0023 | S24S0 | C11 | 171 | 181 | 대조립 1공장 | 8.5 | 212.5
20347 | A0023_S24S0 | A0023 | S24S0 | F21 | 185 | 188 | 선행의장부 | 8.5 | 212.5
20348 | A0023_S24S0 | A0023 | S24S0 | H32 | 192 | 202 | 선행도장부 | 8.5 | 212.5
20349 | A0023_S24S0 | A0023 | S24S0 | JX1 | 209 | 213 | 의장1부 | 8.5 | 212.5
20350 | A0023_S38P0 | A0023 | S38P0 | C11 | 174 | 186 | 대조립 2공장 | 3.5 | 407
20351 | A0023_S38P0 | A0023 | S38P0 | F21 | 194 | 199 | 선행의장부 | 3.5 | 407
20352 | A0023_S38S0 | A0023 | S38S0 | C11 | 174 | 186 | 대조립 2공장 | 3.5 | 407
20353 | A0023_S38S0 | A0023 | S38S0 | F21 | 194 | 199 | 선행의장부 | 3.5 | 407
20354 | A0023_S39P0 | A0023 | S39P0 | C11 | 172 | 182 | 대조립 1공장 | 5.5 | 331.5
20355 | A0023_S39P0 | A0023 | S39P0 | F21 | 189 | 195 | 선행의장부 | 5.5 | 331.5
20356 | A0023_S39P0 | A0023 | S39P0 | H32 | 199 | 210 | 선행도장부 | 5.5 | 331.5
20357 | A0023_S39P0 | A0023 | S39P0 | JX1 | 215 | 217 | 의장1부 | 5.5 | 331.5
20358 | A0023_S39P3 | A0023 | S39P3 | LN4B | 237 | 265 | 1도크 | 15 | 340
20359 | A0023_S39S0 | A0023 | S39S0 | C11 | 172 | 182 | 대조립 1공장 | 5.5 | 331.5
20360 | A0023_S39S0 | A0023 | S39S0 | F21 | 189 | 195 | 선행의장부 | 5.5 | 331.5
20361 | A0023_S39S0 | A0023 | S39S0 | H32 | 199 | 210 | 선행도장부 | 5.5 | 331.5
20362 | A0023_S39S0 | A0023 | S39S0 | JX1 | 215 | 217 | 의장1부 | 5.5 | 331.5
20363 | A0023_S39S3 | A0023 | S39S3 | LN4B | 237 | 265 | 1도크 | 15 | 340
20364 | A0023_S40P0 | A0023 | S40P0 | C11 | 174 | 186 | 대조립 1공장 | 7 | 176
20365 | A0023_S40P0 | A0023 | S40P0 | F21 | 188 | 194 | 선행의장부 | 7 | 176
20366 | A0023_S40P0 | A0023 | S40P0 | H32 | 199 | 210 | 선행도장부 | 7 | 176
20367 | A0023_S40P0 | A0023 | S40P0 | JX1 | 217 | 221 | 의장1부 | 7 | 176
20368 | A0023_S40P3 | A0023 | S40P3 | LN4B | 235 | 263 | 1도크 | 11 | 363
20369 | A0023_S40S0 | A0023 | S40S0 | C11 | 174 | 186 | 대조립 1공장 | 7 | 176
20370 | A0023_S40S0 | A0023 | S40S0 | H32 | 199 | 210 | 선행도장부 | 7 | 176
20371 | A0023_S40S0 | A0023 | S40S0 | JX1 | 217 | 221 | 의장1부 | 7 | 176
20372 | A0023_S40S3 | A0023 | S40S3 | LN4B | 235 | 263 | 1도크 | 11 | 363
20373 | A0023_S41P0 | A0023 | S41P0 | C11 | 186 | 196 | 2야드 대조립공장 | 6.5 | 246.5
20374 | A0023_S41P0 | A0023 | S41P0 | H32 | 200 | 213 | 선행도장부 | 6.5 | 246.5
20375 | A0023_S41P0 | A0023 | S41P0 | JX1 | 217 | 221 | 의장1부 | 6.5 | 246.5
20376 | A0023_S41S0 | A0023 | S41S0 | C11 | 186 | 196 | 2야드 대조립공장 | 6.5 | 246.5
20377 | A0023_S41S0 | A0023 | S41S0 | H32 | 200 | 213 | 선행도장부 | 6.5 | 246.5
20378 | A0023_S41S0 | A0023 | S41S0 | JX1 | 217 | 221 | 의장1부 | 6.5 | 246.5
20379 | A0023_S42P0 | A0023 | S42P0 | C11 | 188 | 200 | 대조립 1공장 | 7 | 255
20380 | A0023_S42P0 | A0023 | S42P0 | H32 | 202 | 215 | 선행도장부 | 7 | 255
20381 | A0023_S42P0 | A0023 | S42P0 | JX1 | 221 | 223 | 의장1부 | 7 | 255
20382 | A0023_S42P3 | A0023 | S42P3 | LN4B | 237 | 265 | 1도크 | 11 | 374
20383 | A0023_S42S0 | A0023 | S42S0 | C11 | 188 | 200 | 대조립 1공장 | 7 | 255
20384 | A0023_S42S0 | A0023 | S42S0 | H32 | 202 | 215 | 선행도장부 | 7 | 255
20385 | A0023_S42S0 | A0023 | S42S0 | JX1 | 221 | 223 | 의장1부 | 7 | 255
20386 | A0023_S42S3 | A0023 | S42S3 | LN4B | 237 | 265 | 1도크 | 11 | 374
20387 | A0023_S43P0 | A0023 | S43P0 | C11 | 187 | 199 | 대조립 2공장 | 8 | 305.25
20388 | A0023_S43P0 | A0023 | S43P0 | H32 | 202 | 215 | 선행도장부 | 8 | 305.25
20389 | A0023_S43P0 | A0023 | S43P0 | JX1 | 221 | 223 | 의장1부 | 8 | 305.25
20390 | A0023_S43S0 | A0023 | S43S0 | C11 | 187 | 199 | 대조립 2공장 | 8 | 305.25
20391 | A0023_S43S0 | A0023 | S43S0 | H32 | 202 | 215 | 선행도장부 | 8 | 305.25
20392 | A0023_S43S0 | A0023 | S43S0 | JX1 | 221 | 223 | 의장1부 | 8 | 305.25
20393 | A0023_S44P0 | A0023 | S44P0 | C11 | 157 | 189 | 외부 | 9 | 272.25
20394 | A0023_S44P0 | A0023 | S44P0 | H32 | 195 | 208 | 선행도장부 | 9 | 272.25
20395 | A0023_S44P0 | A0023 | S44P0 | JX1 | 213 | 215 | 의장1부 | 9 | 272.25
20396 | A0023_S44S0 | A0023 | S44S0 | C11 | 157 | 189 | 외부 | 9 | 272.25
20397 | A0023_S44S0 | A0023 | S44S0 | H32 | 195 | 208 | 선행도장부 | 9 | 272.25
20398 | A0023_S44S0 | A0023 | S44S0 | JX1 | 213 | 215 | 의장1부 | 9 | 272.25
20399 | A0023_S60P0 | A0023 | S60P0 | C11 | 180 | 194 | 대조립 1공장 | 6 | 184
20400 | A0023_S60P0 | A0023 | S60P0 | F21 | 196 | 201 | 선행의장부 | 6 | 184
20401 | A0023_S60P0 | A0023 | S60P0 | H32 | 208 | 220 | 선행도장부 | 6 | 184
20402 | A0023_S60P0 | A0023 | S60P0 | JX1 | 223 | 224 | 의장1부 | 6 | 184
20403 | A0023_S60P3 | A0023 | S60P3 | LN4B | 238 | 265 | 1도크 | 6 | 396
20404 | A0023_S60S0 | A0023 | S60S0 | C11 | 180 | 194 | 대조립 1공장 | 6 | 184
20405 | A0023_S60S0 | A0023 | S60S0 | F21 | 196 | 201 | 선행의장부 | 6 | 184
20406 | A0023_S60S0 | A0023 | S60S0 | H32 | 208 | 220 | 선행도장부 | 6 | 184
20407 | A0023_S60S0 | A0023 | S60S0 | JX1 | 223 | 224 | 의장1부 | 6 | 184
20408 | A0023_S60S3 | A0023 | S60S3 | LN4B | 238 | 265 | 1도크 | 6 | 396
20409 | A0023_S61P0 | A0023 | S61P0 | C11 | 181 | 195 | 대조립 1공장 | 6 | 195.5
20410 | A0023_S61P0 | A0023 | S61P0 | F21 | 199 | 202 | 선행의장부 | 6 | 195.5
20411 | A0023_S61P0 | A0023 | S61P0 | H32 | 210 | 222 | 선행도장부 | 6 | 195.5
20412 | A0023_S61P0 | A0023 | S61P0 | JX1 | 223 | 224 | 의장1부 | 6 | 195.5
20413 | A0023_S61S0 | A0023 | S61S0 | C11 | 181 | 195 | 대조립 1공장 | 6 | 195.5
20414 | A0023_S61S0 | A0023 | S61S0 | F21 | 199 | 202 | 선행의장부 | 6 | 195.5
20415 | A0023_S61S0 | A0023 | S61S0 | H32 | 210 | 222 | 선행도장부 | 6 | 195.5
20416 | A0023_S61S0 | A0023 | S61S0 | JX1 | 223 | 224 | 의장1부 | 6 | 195.5
20417 | A0023_S62P0 | A0023 | S62P0 | C11 | 182 | 196 | 대조립 1공장 | 7.5 | 187
20418 | A0023_S62P0 | A0023 | S62P0 | F21 | 203 | 209 | 선행의장부 | 7.5 | 187
20419 | A0023_S62P0 | A0023 | S62P0 | H32 | 213 | 223 | 선행도장부 | 7.5 | 187
20420 | A0023_S62P0 | A0023 | S62P0 | JX1 | 227 | 228 | 의장1부 | 7.5 | 187
20421 | A0023_S62P3 | A0023 | S62P3 | LN4B | 239 | 266 | 1도크 | 9 | 442
20422 | A0023_S62S0 | A0023 | S62S0 | C11 | 182 | 196 | 대조립 1공장 | 7.5 | 187
20423 | A0023_S62S0 | A0023 | S62S0 | F21 | 203 | 209 | 선행의장부 | 7.5 | 187
20424 | A0023_S62S0 | A0023 | S62S0 | H32 | 213 | 223 | 선행도장부 | 7.5 | 187
20425 | A0023_S62S0 | A0023 | S62S0 | JX1 | 227 | 228 | 의장1부 | 7.5 | 187
20426 | A0023_S62S3 | A0023 | S62S3 | LN4B | 239 | 266 | 1도크 | 9 | 442
20427 | A0023_S63P0 | A0023 | S63P0 | C11 | 185 | 199 | 대조립 1공장 | 8 | 247.5
20428 | A0023_S63P0 | A0023 | S63P0 | F21 | 201 | 207 | 선행의장부 | 8 | 247.5
20429 | A0023_S63P0 | A0023 | S63P0 | H32 | 214 | 224 | 선행도장부 | 8 | 247.5
20430 | A0023_S63P0 | A0023 | S63P0 | JX1 | 227 | 228 | 의장1부 | 8 | 247.5
20431 | A0023_S63S0 | A0023 | S63S0 | C11 | 185 | 199 | 대조립 1공장 | 8 | 247.5
20432 | A0023_S63S0 | A0023 | S63S0 | F21 | 201 | 207 | 선행의장부 | 8 | 247.5
20433 | A0023_S63S0 | A0023 | S63S0 | H32 | 214 | 224 | 선행도장부 | 8 | 247.5
20434 | A0023_S63S0 | A0023 | S63S0 | JX1 | 227 | 228 | 의장1부 | 8 | 247.5
20435 | A0023_S64P0 | A0023 | S64P0 | C11 | 172 | 182 | 2야드 대조립공장 | 8 | 264
20436 | A0023_S64P0 | A0023 | S64P0 | F21 | 186 | 189 | 선행의장부 | 8 | 264
20437 | A0023_S64P0 | A0023 | S64P0 | H32 | 193 | 203 | 선행도장부 | 8 | 264
20438 | A0023_S64S0 | A0023 | S64S0 | C11 | 172 | 182 | 2야드 대조립공장 | 8 | 264
20439 | A0023_S64S0 | A0023 | S64S0 | F21 | 186 | 189 | 선행의장부 | 8 | 264
20440 | A0023_S64S0 | A0023 | S64S0 | H32 | 193 | 203 | 선행도장부 | 8 | 264
20441 | A0023_S812P | A0023 | S812P | CC13 | 76 | 88 | 2야드 중조공장 | 3.5 | 70
20442 | A0023_S812S | A0023 | S812S | CC13 | 76 | 88 | 2야드 중조공장 | 3.5 | 70
20443 | A0023_S822P | A0023 | S822P | CC13 | 75 | 87 | 2야드 중조공장 | 3.5 | 66.5
20444 | A0023_S822S | A0023 | S822S | CC13 | 75 | 87 | 2야드 중조공장 | 3.5 | 66.5
20445 | A0023_S832P | A0023 | S832P | CC13 | 95 | 103 | 2야드 중조공장 | 3.5 | 70
20446 | A0023_S832S | A0023 | S832S | CC13 | 95 | 103 | 2야드 중조공장 | 3.5 | 70
20447 | A0023_S842P | A0023 | S842P | CC13 | 92 | 102 | 2야드 중조공장 | 3.5 | 70
20448 | A0023_S842S | A0023 | S842S | CC13 | 92 | 102 | 2야드 중조공장 | 3.5 | 70
20449 | A0023_S862P | A0023 | S862P | CC13 | 119 | 133 | 2야드 중조공장 | 3.5 | 70
20450 | A0023_S862S | A0023 | S862S | CC13 | 119 | 133 | 2야드 중조공장 | 3.5 | 70
20451 | A0023_S872P | A0023 | S872P | CC13 | 105 | 118 | 2야드 중조공장 | 3.5 | 70
20452 | A0023_S872S | A0023 | S872S | CC13 | 105 | 118 | 2야드 중조공장 | 3.5 | 70
20453 | A0023_S882P | A0023 | S882P | CC13 | 105 | 118 | 2야드 중조공장 | 3.5 | 64.75
20454 | A0023_S882S | A0023 | S882S | CC13 | 98 | 110 | 2야드 중조공장 | 3.5 | 64.75
20455 | A0023_S892P | A0023 | S892P | CC13 | 96 | 108 | 2야드 중조공장 | 3.5 | 59.5
20456 | A0023_S892S | A0023 | S892S | CC13 | 96 | 108 | 2야드 중조공장 | 3.5 | 59.5
20457 | A0023_S902P | A0023 | S902P | CC13 | 130 | 143 | 2야드 중조공장 | 3.5 | 56
20458 | A0023_S902S | A0023 | S902S | CC13 | 130 | 143 | 2야드 중조공장 | 3.5 | 56
20459 | A0023_S912P | A0023 | S912P | CC13 | 154 | 166 | 2야드 중조공장 | 3.5 | 59.5
20460 | A0023_S912S | A0023 | S912S | CC13 | 154 | 166 | 2야드 중조공장 | 3.5 | 59.5
20461 | A0023_S922P | A0023 | S922P | CC13 | 158 | 168 | 2야드 중조공장 | 3.5 | 59.5
20462 | A0023_S922S | A0023 | S922S | CC13 | 158 | 168 | 2야드 중조공장 | 3.5 | 59.5
20463 | A0023_S932P | A0023 | S932P | CC13 | 88 | 98 | 2야드 중조공장 | 3.5 | 52.5
20464 | A0023_S932S | A0023 | S932S | CC13 | 88 | 98 | 2야드 중조공장 | 3.5 | 52.5
20465 | A0023_S942P | A0023 | S942P | CC13 | 89 | 101 | 2야드 중조공장 | 3.5 | 68.25
20466 | A0023_S942S | A0023 | S942S | CC13 | 89 | 101 | 2야드 중조공장 | 3.5 | 68.25
20467 | A0023_S952P | A0023 | S952P | CC13 | 82 | 94 | 2야드 중조공장 | 3.5 | 70
20468 | A0023_S952S | A0023 | S952S | CC13 | 82 | 94 | 2야드 중조공장 | 3.5 | 70
20469 | A0023_T11C0 | A0023 | T11C0 | CJX1 | 130 | 174 | 외부 | 2 | 634.25
20470 | A0023_T11C0 | A0023 | T11C0 | MX1 | 193 | 194 | 의장1부 | 2 | 634.25
20471 | A0023_T11C0 | A0023 | T11C0 | NN4B | 199 | 216 | 1도크 | 2 | 634.25
20472 | A0023_T12C0 | A0023 | T12C0 | CJX1 | 133 | 178 | 외부 | 2 | 634.25
20473 | A0023_T12C0 | A0023 | T12C0 | MX1 | 195 | 196 | 의장1부 | 2 | 634.25
20474 | A0023_T12C0 | A0023 | T12C0 | NN4B | 201 | 220 | 1도크 | 2 | 634.25
20475 | A0023_T13C0 | A0023 | T13C0 | CJX1 | 181 | 215 | 외부 | 2 | 634.25
20476 | A0023_T13C0 | A0023 | T13C0 | MX1 | 231 | 234 | 의장1부 | 2 | 634.25
20477 | A0023_T13C0 | A0023 | T13C0 | NN4B | 237 | 258 | 1도크 | 2 | 634.25
20478 | A0023_T14C0 | A0023 | T14C0 | CJX1 | 183 | 215 | 외부 | 2 | 634.25
20479 | A0023_T14C0 | A0023 | T14C0 | MX1 | 231 | 234 | 의장1부 | 2 | 634.25
20480 | A0023_T14C0 | A0023 | T14C0 | NN4B | 237 | 258 | 1도크 | 2 | 634.25
20481 | A0023_T15C0 | A0023 | T15C0 | CJX1 | 175 | 217 | 외부 | 2 | 634.25
20482 | A0023_T15C0 | A0023 | T15C0 | MX1 | 235 | 236 | 의장1부 | 2 | 634.25
20483 | A0023_T15C0 | A0023 | T15C0 | NN4B | 241 | 262 | 1도크 | 2 | 634.25
20484 | A0023_T16P0 | A0023 | T16P0 | CJX1 | 174 | 209 | 외부 | 2 | 604.75
20485 | A0023_T16P3 | A0023 | T16P3 | LN4B | 237 | 265 | 1도크 | 2 | 1200
20486 | A0023_T16S0 | A0023 | T16S0 | CJX1 | 174 | 209 | 외부 | 2 | 560.5
20487 | A0023_T17P0 | A0023 | T17P0 | CJX1 | 169 | 213 | 외부 | 2 | 604.75
20488 | A0023_T17P3 | A0023 | T17P3 | LN4B | 237 | 265 | 1도크 | 2 | 1200
20489 | A0023_T17S0 | A0023 | T17S0 | CJX1 | 169 | 213 | 외부 | 2 | 604.75
20490 | A0023_T18P0 | A0023 | T18P0 | CJX1 | 160 | 192 | 외부 | 2 | 178.25
20491 | A0023_T18S0 | A0023 | T18S0 | CJX1 | 160 | 192 | 외부 | 2 | 178.25
20492 | A0023_T21C0 | A0023 | T21C0 | CJX1 | 130 | 175 | 외부 | 2 | 634.25
20493 | A0023_T21C0 | A0023 | T21C0 | MX1 | 192 | 193 | 의장1부 | 2 | 634.25
20494 | A0023_T21C0 | A0023 | T21C0 | NN4B | 196 | 215 | 1도크 | 2 | 634.25
20495 | A0023_T22C0 | A0023 | T22C0 | CJX1 | 133 | 180 | 외부 | 2 | 634.25
20496 | A0023_T22C0 | A0023 | T22C0 | MX1 | 195 | 196 | 의장1부 | 2 | 634.25
20497 | A0023_T22C0 | A0023 | T22C0 | NN4B | 201 | 220 | 1도크 | 2 | 634.25
20498 | A0023_T234P | A0023 | T234P | CC13 | 102 | 108 | 외부 | 12 | 228
20499 | A0023_T234S | A0023 | T234S | CC13 | 102 | 108 | 외부 | 11 | 209
20500 | A0023_T23C0 | A0023 | T23C0 | CJX1 | 141 | 181 | 외부 | 2 | 634.25
20501 | A0023_T23C0 | A0023 | T23C0 | MX1 | 196 | 199 | 의장1부 | 2 | 634.25
20502 | A0023_T23C0 | A0023 | T23C0 | NN4B | 202 | 221 | 1도크 | 2 | 634.25
20503 | A0023_T24C0 | A0023 | T24C0 | CJX1 | 186 | 215 | 외부 | 2 | 634.25
20504 | A0023_T24C0 | A0023 | T24C0 | MX1 | 231 | 234 | 의장1부 | 2 | 634.25
20505 | A0023_T24C0 | A0023 | T24C0 | NN4B | 237 | 258 | 1도크 | 2 | 634.25
20506 | A0023_T25C0 | A0023 | T25C0 | CJX1 | 179 | 217 | 외부 | 2 | 634.25
20507 | A0023_T25C0 | A0023 | T25C0 | MX1 | 235 | 236 | 의장1부 | 2 | 634.25
20508 | A0023_T25C0 | A0023 | T25C0 | NN4B | 241 | 262 | 1도크 | 2 | 634.25
20509 | A0023_T263P | A0023 | T263P | CC13 | 112 | 119 | 외부 | 7.5 | 82.5
20510 | A0023_T263S | A0023 | T263S | CC13 | 112 | 119 | 외부 | 7.5 | 82.5
20511 | A0023_T264C | A0023 | T264C | CC13 | 112 | 119 | 외부 | 7.5 | 120
20512 | A0023_T265P | A0023 | T265P | CC13 | 112 | 119 | 외부 | 7.5 | 120
20513 | A0023_T265S | A0023 | T265S | CC13 | 112 | 119 | 외부 | 7.5 | 120
20514 | A0023_T26C0 | A0023 | T26C0 | CJX1 | 155 | 217 | 외부 | 7.5 | 407
20515 | A0023_T26C3 | A0023 | T26C3 | LN4B | 231 | 259 | 1도크 | 15 | 330
20516 | A0023_T273P | A0023 | T273P | CC13 | 115 | 122 | 외부 | 7.5 | 82.5
20517 | A0023_T273S | A0023 | T273S | CC13 | 115 | 122 | 외부 | 7.5 | 82.5
20518 | A0023_T274C | A0023 | T274C | CC13 | 115 | 122 | 외부 | 7.5 | 120
20519 | A0023_T275P | A0023 | T275P | CC13 | 115 | 122 | 외부 | 7.5 | 120
20520 | A0023_T275S | A0023 | T275S | CC13 | 115 | 122 | 외부 | 7.5 | 120
20521 | A0023_T27C0 | A0023 | T27C0 | CJX1 | 158 | 217 | 외부 | 7.5 | 407
20522 | A0023_T28P0 | A0023 | T28P0 | CJX1 | 172 | 209 | 외부 | 2 | 604.75
20523 | A0023_T28P3 | A0023 | T28P3 | LN4B | 237 | 265 | 1도크 | 2 | 1260
20524 | A0023_T28S0 | A0023 | T28S0 | CJX1 | 172 | 209 | 외부 | 2 | 604.75
20525 | A0023_T29P0 | A0023 | T29P0 | CJX1 | 176 | 217 | 외부 | 2 | 604.75
20526 | A0023_T29P3 | A0023 | T29P3 | LN4B | 239 | 269 | 1도크 | 2 | 1260
20527 | A0023_T29S0 | A0023 | T29S0 | CJX1 | 176 | 217 | 외부 | 2 | 604.75
20528 | A0023_T31P0 | A0023 | T31P0 | CJX1 | 95 | 131 | 외부 | 2 | 368.75
20529 | A0023_T31S0 | A0023 | T31S0 | CJX1 | 95 | 131 | 외부 | 2 | 368.75
20530 | A0023_T32P0 | A0023 | T32P0 | CJX1 | 97 | 153 | 외부 | 2 | 368.75
20531 | A0023_T32S0 | A0023 | T32S0 | CJX1 | 97 | 153 | 외부 | 2 | 368.75
20532 | A0023_T33P0 | A0023 | T33P0 | CJX1 | 154 | 187 | 외부 | 2 | 368.75
20533 | A0023_T33S0 | A0023 | T33S0 | CJX1 | 154 | 187 | 외부 | 2 | 368.75
20534 | A0023_T34P0 | A0023 | T34P0 | CJX1 | 137 | 187 | 외부 | 2 | 368.75
20535 | A0023_T34S0 | A0023 | T34S0 | CJX1 | 137 | 187 | 외부 | 2 | 368.75
20536 | A0023_T35P0 | A0023 | T35P0 | CJX1 | 144 | 182 | 외부 | 2 | 368.75
20537 | A0023_T35S0 | A0023 | T35S0 | CJX1 | 144 | 182 | 외부 | 2 | 368.75
20538 | A0023_T41P0 | A0023 | T41P0 | CJX1 | 96 | 131 | 외부 | 2 | 337.5
20539 | A0023_T41S0 | A0023 | T41S0 | CJX1 | 96 | 131 | 외부 | 2 | 337.5
20540 | A0023_T42P0 | A0023 | T42P0 | CJX1 | 102 | 153 | 외부 | 2 | 368.75
20541 | A0023_T42S0 | A0023 | T42S0 | CJX1 | 102 | 153 | 외부 | 2 | 368.75
20542 | A0023_T434P | A0023 | T434P | CC13 | 76 | 82 | 외부 | 7.5 | 142.5
20543 | A0023_T434S | A0023 | T434S | CC13 | 76 | 82 | 외부 | 7.5 | 142.5
20544 | A0023_T43P0 | A0023 | T43P0 | CJX1 | 112 | 153 | 외부 | 2 | 368.75
20545 | A0023_T43S0 | A0023 | T43S0 | CJX1 | 112 | 153 | 외부 | 2 | 368.75
20546 | A0023_T443P | A0023 | T443P | CC13 | 97 | 103 | 외부 | 6.5 | 81.25
20547 | A0023_T443S | A0023 | T443S | CC13 | 97 | 103 | 외부 | 6.5 | 81.25
20548 | A0023_T44P0 | A0023 | T44P0 | CJX1 | 138 | 187 | 외부 | 2 | 368.75
20549 | A0023_T44S0 | A0023 | T44S0 | CJX1 | 138 | 187 | 외부 | 2 | 368.75
20550 | A0023_T453P | A0023 | T453P | CC13 | 110 | 116 | 외부 | 6.5 | 81.25
20551 | A0023_T453S | A0023 | T453S | CC13 | 110 | 116 | 외부 | 6.5 | 81.25
20552 | A0023_T45P0 | A0023 | T45P0 | CJX1 | 153 | 182 | 외부 | 2 | 368.75
20553 | A0023_T45S0 | A0023 | T45S0 | CJX1 | 153 | 182 | 외부 | 2 | 368.75
20554 | A0023_T463P | A0023 | T463P | CC13 | 126 | 132 | 외부 | 7.5 | 93.75
20555 | A0023_T463S | A0023 | T463S | CC13 | 126 | 132 | 외부 | 7.5 | 93.75
20556 | A0023_T464P | A0023 | T464P | CC13 | 126 | 132 | 외부 | 7.5 | 82.5
20557 | A0023_T464S | A0023 | T464S | CC13 | 126 | 132 | 외부 | 7.5 | 82.5
20558 | A0023_T46P0 | A0023 | T46P0 | CJX1 | 166 | 217 | 외부 | 7.5 | 200
20559 | A0023_T46S0 | A0023 | T46S0 | CJX1 | 166 | 217 | 외부 | 7.5 | 200
20560 | A0023_T473P | A0023 | T473P | CC13 | 129 | 133 | 외부 | 7.5 | 93.75
20561 | A0023_T473S | A0023 | T473S | CC13 | 129 | 133 | 외부 | 7.5 | 93.75
20562 | A0023_T474P | A0023 | T474P | CC13 | 129 | 133 | 외부 | 7.5 | 82.5
20563 | A0023_T474S | A0023 | T474S | CC13 | 129 | 133 | 외부 | 7.5 | 82.5
20564 | A0023_T47P0 | A0023 | T47P0 | CJX1 | 167 | 217 | 외부 | 7.5 | 200
20565 | A0023_T47S0 | A0023 | T47S0 | CJX1 | 167 | 217 | 외부 | 7.5 | 200
20566 | A0023_T663P | A0023 | T663P | CC13 | 102 | 108 | 외부 | 6 | 129
20567 | A0023_T663S | A0023 | T663S | CC13 | 102 | 108 | 외부 | 6 | 129
20568 | A0023_T664P | A0023 | T664P | CC13 | 102 | 108 | 외부 | 10.5 | 120.75
20569 | A0023_T664S | A0023 | T664S | CC13 | 102 | 108 | 외부 | 10.5 | 120.75
20570 | A0023_T665P | A0023 | T665P | CC13 | 102 | 108 | 외부 | 9.5 | 95
20571 | A0023_T665S | A0023 | T665S | CC13 | 102 | 108 | 외부 | 9.5 | 95
20572 | A0023_T66P0 | A0023 | T66P0 | CJX1 | 141 | 214 | 외부 | 6 | 312
20573 | A0023_T66P3 | A0023 | T66P3 | LN4B | 238 | 266 | 1도크 | 12 | 675
20574 | A0023_T66S0 | A0023 | T66S0 | CJX1 | 141 | 214 | 외부 | 6 | 228
20575 | A0023_T673P | A0023 | T673P | CC13 | 108 | 112 | 외부 | 8.5 | 182.75
20576 | A0023_T673S | A0023 | T673S | CC13 | 108 | 112 | 외부 | 8.5 | 182.75
20577 | A0023_T674P | A0023 | T674P | CC13 | 108 | 112 | 외부 | 9.5 | 171
20578 | A0023_T67P0 | A0023 | T67P0 | CJX1 | 147 | 214 | 외부 | 8.5 | 312
20579 | A0023_T67S0 | A0023 | T67S0 | CJX1 | 147 | 214 | 외부 | 8.5 | 228
20580 | A0023_T81P0 | A0023 | T81P0 | CJX1 | 113 | 165 | 외부 | 2 | 276
20581 | A0023_T81P3 | A0023 | T81P3 | LN4B | 193 | 217 | 1도크 | 2 | 576
20582 | A0023_T81S0 | A0023 | T81S0 | CJX1 | 113 | 165 | 외부 | 2 | 276
20583 | A0023_T82P0 | A0023 | T82P0 | CJX1 | 119 | 166 | 외부 | 2 | 410
20584 | A0023_T82P3 | A0023 | T82P3 | LN4B | 194 | 220 | 1도크 | 2 | 960
20585 | A0023_T82S0 | A0023 | T82S0 | CJX1 | 119 | 166 | 외부 | 2 | 410
20586 | A0023_T83P0 | A0023 | T83P0 | CJX1 | 120 | 171 | 외부 | 2 | 338.25
20587 | A0023_T83P3 | A0023 | T83P3 | LN4B | 204 | 231 | 1도크 | 2 | 816
20588 | A0023_T83S0 | A0023 | T83S0 | CJX1 | 120 | 171 | 외부 | 2 | 338.25
20589 | A0023_T91C0 | A0023 | T91C0 | CJX1 | 132 | 194 | 외부 | 2.5 | 117
20590 | A0023_T92P0 | A0023 | T92P0 | CJX1 | 132 | 194 | 외부 | 4 | 96
20591 | A0023_T92S0 | A0023 | T92S0 | CJX1 | 132 | 194 | 외부 | 4 | 96
20592 | A0024_A11A0 | A0024 | A11A0 | CH32 | 118 | 132 | 외부 | 4.5 | 47.25
20593 | A0024_A21C0 | A0024 | A21C0 | C11 | 107 | 141 | 외부 | 9.5 | 279
20594 | A0024_A21C0 | A0024 | A21C0 | H32 | 153 | 163 | 선행도장부 | 9.5 | 279
20595 | A0024_A21C0 | A0024 | A21C0 | JX1 | 176 | 180 | 의장1부 | 9.5 | 279
20596 | A0024_A21C3 | A0024 | A21C3 | LN4B | 198 | 223 | 1도크 | 10 | 900
20597 | A0024_A221C | A0024 | A221C | CC13 | 128 | 138 | 외부 | 5.796 | 262.5861
20598 | A0024_A223C | A0024 | A223C | CC13 | 128 | 138 | 외부 | 5.796 | 262.5861
20599 | A0024_A22C0 | A0024 | A22C0 | CJX1 | 177 | 216 | 외부 | 8.5 | 201.5
20600 | A0024_A22C3 | A0024 | A22C3 | LN4B | 237 | 260 | 1도크 | 9 | 611
20601 | A0024_A233P | A0024 | A233P | CC13 | 106 | 111 | 외부 | 8 | 80
20602 | A0024_A233S | A0024 | A233S | CC13 | 106 | 111 | 외부 | 8 | 80
20603 | A0024_A234P | A0024 | A234P | CC13 | 106 | 111 | 외부 | 13 | 234
20604 | A0024_A234S | A0024 | A234S | CC13 | 106 | 111 | 외부 | 13 | 234
20605 | A0024_A23P0 | A0024 | A23P0 | C11 | 106 | 140 | 외부 | 6 | 216
20606 | A0024_A23P0 | A0024 | A23P0 | H32 | 149 | 163 | 선행도장부 | 6 | 216
20607 | A0024_A23P0 | A0024 | A23P0 | JX1 | 176 | 180 | 외부 | 6 | 216
20608 | A0024_A23S0 | A0024 | A23S0 | C11 | 106 | 140 | 외부 | 6 | 216
20609 | A0024_A23S0 | A0024 | A23S0 | H32 | 149 | 163 | 선행도장부 | 6 | 216
20610 | A0024_A23S0 | A0024 | A23S0 | JX1 | 176 | 180 | 외부 | 6 | 216
20611 | A0024_A243P | A0024 | A243P | CC13 | 132 | 135 | 외부 | 13 | 169
20612 | A0024_A243S | A0024 | A243S | CC13 | 132 | 135 | 외부 | 13 | 169
20613 | A0024_A24P0 | A0024 | A24P0 | CJX1 | 168 | 216 | 외부 | 5 | 208
20614 | A0024_A24S0 | A0024 | A24S0 | CJX1 | 168 | 216 | 외부 | 5 | 208
20615 | A0024_A313C | A0024 | A313C | CC13 | 122 | 131 | 외부 | 8 | 136
20616 | A0024_A314C | A0024 | A314C | CC13 | 122 | 131 | 외부 | 8 | 136
20617 | A0024_A31C0 | A0024 | A31C0 | CJX1 | 160 | 188 | 외부 | 8 | 331.5
20618 | A0024_A31C3 | A0024 | A31C3 | LN4B | 241 | 266 | 1도크 | 17 | 867
20619 | A0024_A323P | A0024 | A323P | CC13 | 125 | 132 | 외부 | 8 | 108
20620 | A0024_A323S | A0024 | A323S | CC13 | 125 | 132 | 외부 | 8 | 108
20621 | A0024_A32P0 | A0024 | A32P0 | CJX1 | 161 | 189 | 외부 | 10 | 272
20622 | A0024_A32S0 | A0024 | A32S0 | CJX1 | 161 | 189 | 외부 | 10 | 272
20623 | A0024_A41A0 | A0024 | A41A0 | C11 | 64 | 202 | 외부 | 2 | 90
20624 | A0024_A41A0 | A0024 | A41A0 | H32 | 247 | 257 | 선행도장부 | 2 | 90
20625 | A0024_B11P0 | A0024 | B11P0 | C11 | 120 | 132 | 대조립 2공장 | 2.5 | 310
20626 | A0024_B11P0 | A0024 | B11P0 | H32 | 135 | 147 | 선행도장부 | 2.5 | 310
20627 | A0024_B11P3 | A0024 | B11P3 | LN4B | 175 | 204 | 1도크 | 10 | 1120
20628 | A0024_B11S0 | A0024 | B11S0 | C11 | 120 | 132 | 대조립 2공장 | 2.5 | 210
20629 | A0024_B11S0 | A0024 | B11S0 | H32 | 135 | 147 | 선행도장부 | 2.5 | 210
20630 | A0024_B12P0 | A0024 | B12P0 | C11 | 121 | 133 | 대조립 2공장 | 2.5 | 430
20631 | A0024_B12P0 | A0024 | B12P0 | H32 | 138 | 148 | 선행도장부 | 2.5 | 430
20632 | A0024_B12S0 | A0024 | B12S0 | C11 | 121 | 133 | 대조립 2공장 | 2.5 | 330
20633 | A0024_B12S0 | A0024 | B12S0 | H32 | 138 | 148 | 선행도장부 | 2.5 | 330
20634 | A0024_B13P1 | A0024 | B13P1 | G41 | 140 | 149 | 선행의장부 | 5 | 1120
20635 | A0024_B13P1 | A0024 | B13P1 | H32 | 160 | 174 | 선행도장부 | 5 | 1120
20636 | A0024_B13P1 | A0024 | B13P1 | MX1 | 176 | 182 | 의장1부 | 5 | 1120
20637 | A0024_B13P1 | A0024 | B13P1 | NN4B | 187 | 208 | 1도크 | 5 | 1120
20638 | A0024_B13S1 | A0024 | B13S1 | G41 | 140 | 149 | 선행의장부 | 5 | 920
20639 | A0024_B13S1 | A0024 | B13S1 | H32 | 160 | 174 | 선행도장부 | 5 | 920
20640 | A0024_B13S1 | A0024 | B13S1 | MX1 | 176 | 182 | 의장1부 | 5 | 920
20641 | A0024_B13S1 | A0024 | B13S1 | NN4B | 187 | 208 | 1도크 | 5 | 920
20642 | A0024_B153P | A0024 | B153P | CC13 | 154 | 160 | 선각공장 | 18.5 | 490.25
20643 | A0024_B153S | A0024 | B153S | CC13 | 154 | 160 | 선각공장 | 18.5 | 397.75
20644 | A0024_B15P0 | A0024 | B15P0 | CC15 | 168 | 181 | 선각공장 | 2.5 | 490.25
20645 | A0024_B15P2 | A0024 | B15P2 | K41 | 194 | 204 | 선행의장부 | 5 | 1092
20646 | A0024_B15P2 | A0024 | B15P2 | H32 | 222 | 236 | 선행도장부 | 5 | 1092
20647 | A0024_B15P2 | A0024 | B15P2 | NN4B | 244 | 260 | 1도크 | 5 | 1092
20648 | A0024_B15S0 | A0024 | B15S0 | CC15 | 168 | 181 | 선각공장 | 2.5 | 397.75
20649 | A0024_B15S2 | A0024 | B15S2 | K41 | 194 | 204 | 선행의장부 | 5 | 897
20650 | A0024_B15S2 | A0024 | B15S2 | H32 | 222 | 236 | 선행도장부 | 5 | 897
20651 | A0024_B15S2 | A0024 | B15S2 | NN4B | 244 | 260 | 1도크 | 5 | 897
20652 | A0024_B163P | A0024 | B163P | CC13 | 142 | 160 | 선각공장 | 20 | 530
20653 | A0024_B163P | A0024 | B163P | F21 | 161 | 166 | 선행의장부 | 20 | 530
20654 | A0024_B163S | A0024 | B163S | CC13 | 142 | 160 | 선각공장 | 20 | 430
20655 | A0024_B163S | A0024 | B163S | F21 | 161 | 166 | 선행의장부 | 20 | 430
20656 | A0024_B16P0 | A0024 | B16P0 | CC15 | 175 | 188 | 선각공장 | 2.5 | 530
20657 | A0024_B16S0 | A0024 | B16S0 | CC15 | 175 | 188 | 선각공장 | 2.5 | 430
20658 | A0024_B17P1 | A0024 | B17P1 | G41 | 167 | 177 | 선행의장부 | 2.5 | 955.5
20659 | A0024_B17P1 | A0024 | B17P1 | H32 | 183 | 202 | 선행도장부 | 2.5 | 955.5
20660 | A0024_B17P3 | A0024 | B17P3 | LN4B | 238 | 261 | 1도크 | 10 | 1092
20661 | A0024_B17S1 | A0024 | B17S1 | G41 | 167 | 177 | 선행의장부 | 2.5 | 760.5
20662 | A0024_B17S1 | A0024 | B17S1 | H32 | 183 | 202 | 선행도장부 | 2.5 | 760.5
20663 | A0024_B17S3 | A0024 | B17S3 | LN4B | 238 | 261 | 1도크 | 10 | 897
20664 | A0024_B19P0 | A0024 | B19P0 | C11 | 147 | 160 | 대조립 1공장 | 5 | 306
20665 | A0024_B19P0 | A0024 | B19P0 | F21 | 162 | 167 | 선행의장부 | 5 | 306
20666 | A0024_B19P1 | A0024 | B19P1 | G41 | 169 | 181 | 선행의장부 | 2.5 | 676.5
20667 | A0024_B19P1 | A0024 | B19P1 | H32 | 183 | 202 | 선행도장부 | 2.5 | 676.5
20668 | A0024_B19P3 | A0024 | B19P3 | LN4B | 239 | 264 | 1도크 | 10 | 924
20669 | A0024_B19S0 | A0024 | B19S0 | C11 | 147 | 160 | 대조립 1공장 | 5 | 306
20670 | A0024_B19S0 | A0024 | B19S0 | F21 | 162 | 167 | 선행의장부 | 5 | 306
20671 | A0024_B19S0 | A0024 | B19S0 | H32 | 181 | 198 | 선행도장부 | 5 | 306
20672 | A0024_B20S0 | A0024 | B20S0 | C11 | 155 | 167 | 대조립 1공장 | 2.5 | 224
20673 | A0024_B20S0 | A0024 | B20S0 | H32 | 181 | 198 | 선행도장부 | 2.5 | 224
20674 | A0024_B210P | A0024 | B210P | C14 | 148 | 156 | 대조립 1공장 | 12.5 | 212.5
20675 | A0024_B210P | A0024 | B210P | F21 | 159 | 162 | 선행의장부 | 12.5 | 212.5
20676 | A0024_B210S | A0024 | B210S | C14 | 148 | 156 | 대조립 1공장 | 12.5 | 212.5
20677 | A0024_B210S | A0024 | B210S | F21 | 159 | 162 | 선행의장부 | 12.5 | 212.5
20678 | A0024_B21A0 | A0024 | B21A0 | C11 | 159 | 169 | 대조립 1공장 | 5 | 425
20679 | A0024_B21A0 | A0024 | B21A0 | H32 | 188 | 203 | 선행도장부 | 5 | 425
20680 | A0024_B21A3 | A0024 | B21A3 | LN4B | 240 | 265 | 1도크 | 13 | 2295
20681 | A0024_B22A0 | A0024 | B22A0 | C11 | 159 | 170 | 대조립 1공장 | 5 | 340
20682 | A0024_B22A0 | A0024 | B22A0 | H32 | 188 | 203 | 선행도장부 | 5 | 340
20683 | A0024_B23A0 | A0024 | B23A0 | C11 | 166 | 180 | 대조립 2공장 | 5 | 238
20684 | A0024_B23A0 | A0024 | B23A0 | H32 | 182 | 197 | 선행도장부 | 5 | 238
20685 | A0024_B23A0 | A0024 | B23A0 | JX1 | 218 | 219 | 의장1부 | 5 | 238
20686 | A0024_B243A | A0024 | B243A | CC13 | 142 | 149 | 대조립 1공장 | 2.5 | 153
20687 | A0024_B24A0 | A0024 | B24A0 | C11 | 153 | 173 | 대조립 1공장 | 5 | 212.5
20688 | A0024_B24A0 | A0024 | B24A0 | F21 | 176 | 181 | 선행의장부 | 5 | 212.5
20689 | A0024_B24A0 | A0024 | B24A0 | H32 | 183 | 198 | 선행도장부 | 5 | 212.5
20690 | A0024_B24A0 | A0024 | B24A0 | JX1 | 222 | 223 | 의장1부 | 5 | 212.5
20691 | A0024_B51P0 | A0024 | B51P0 | C11 | 135 | 147 | 대조립 1공장 | 8 | 380
20692 | A0024_B51P0 | A0024 | B51P0 | H32 | 155 | 167 | 선행도장부 | 8 | 380
20693 | A0024_B51P0 | A0024 | B51P0 | JMX1 | 170 | 182 | 의장1부 | 8 | 380
20694 | A0024_B51P0 | A0024 | B51P0 | NN4B | 187 | 208 | 1도크 | 8 | 380
20695 | A0024_B51S0 | A0024 | B51S0 | C11 | 135 | 147 | 대조립 1공장 | 8 | 380
20696 | A0024_B51S0 | A0024 | B51S0 | H32 | 155 | 167 | 선행도장부 | 8 | 380
20697 | A0024_B51S0 | A0024 | B51S0 | JMX1 | 170 | 182 | 의장1부 | 8 | 380
20698 | A0024_B51S0 | A0024 | B51S0 | NN4B | 187 | 208 | 1도크 | 8 | 380
20699 | A0024_B52P0 | A0024 | B52P0 | CH32 | 140 | 155 | 외부 | 6 | 256.5
20700 | A0024_B52P0 | A0024 | B52P0 | JMX1 | 156 | 183 | 의장1부 | 6 | 256.5
20701 | A0024_B52P0 | A0024 | B52P0 | NN4B | 188 | 209 | 1도크 | 6 | 256.5
20702 | A0024_B52S0 | A0024 | B52S0 | CH32 | 140 | 155 | 외부 | 6 | 256.5
20703 | A0024_B52S0 | A0024 | B52S0 | JMX1 | 156 | 183 | 의장1부 | 6 | 256.5
20704 | A0024_B52S0 | A0024 | B52S0 | NN4B | 188 | 209 | 1도크 | 6 | 256.5
20705 | A0024_B53P0 | A0024 | B53P0 | CJX1 | 142 | 163 | 외부 | 2.5 | 220
20706 | A0024_B53P0 | A0024 | B53P0 | MX1 | 181 | 187 | 의장1부 | 2.5 | 220
20707 | A0024_B53P0 | A0024 | B53P0 | NN4B | 194 | 211 | 1도크 | 2.5 | 220
20708 | A0024_B53S0 | A0024 | B53S0 | CJX1 | 142 | 163 | 외부 | 2.5 | 220
20709 | A0024_B53S0 | A0024 | B53S0 | MX1 | 181 | 187 | 의장1부 | 2.5 | 220
20710 | A0024_B53S0 | A0024 | B53S0 | NN4B | 194 | 211 | 1도크 | 2.5 | 220
20711 | A0024_B54P0 | A0024 | B54P0 | CJX1 | 143 | 166 | 외부 | 2.5 | 120
20712 | A0024_B54P0 | A0024 | B54P0 | MX1 | 182 | 188 | 의장1부 | 2.5 | 120
20713 | A0024_B54P0 | A0024 | B54P0 | NN4B | 196 | 212 | 1도크 | 2.5 | 120
20714 | A0024_B54S0 | A0024 | B54S0 | CJX1 | 143 | 166 | 외부 | 2.5 | 120
20715 | A0024_B54S0 | A0024 | B54S0 | MX1 | 182 | 188 | 의장1부 | 2.5 | 120
20716 | A0024_B54S0 | A0024 | B54S0 | NN4B | 196 | 212 | 1도크 | 2.5 | 120
20717 | A0024_B57P0 | A0024 | B57P0 | C11 | 162 | 174 | 외부 | 7 | 220
20718 | A0024_B57P0 | A0024 | B57P0 | H32 | 177 | 189 | 선행도장부 | 7 | 220
20719 | A0024_B57P0 | A0024 | B57P0 | JX1 | 215 | 217 | 의장1부 | 7 | 220
20720 | A0024_B57S0 | A0024 | B57S0 | C11 | 162 | 174 | 외부 | 7 | 220
20721 | A0024_B57S0 | A0024 | B57S0 | H32 | 177 | 189 | 선행도장부 | 7 | 220
20722 | A0024_B57S0 | A0024 | B57S0 | JX1 | 201 | 203 | 의장1부 | 7 | 220
20723 | A0024_C110A | A0024 | C110A | CH32 | 85 | 91 | 외부 | 5.796 | 262.5861
20724 | A0024_C120A | A0024 | C120A | CH32 | 92 | 103 | 외부 | 5.796 | 262.5861
20725 | A0024_C130A | A0024 | C130A | CH32 | 139 | 145 | 외부 | 5.796 | 262.5861
20726 | A0024_C140A | A0024 | C140A | CH32 | 119 | 125 | 외부 | 5.796 | 262.5861
20727 | A0024_C150A | A0024 | C150A | CH32 | 121 | 127 | 외부 | 5.796 | 262.5861
20728 | A0024_C160P | A0024 | C160P | CH32 | 114 | 120 | 외부 | 5.796 | 262.5861
20729 | A0024_C160S | A0024 | C160S | CH32 | 114 | 120 | 외부 | 5.796 | 262.5861
20730 | A0024_C170P | A0024 | C170P | CH32 | 140 | 146 | 외부 | 5.796 | 262.5861
20731 | A0024_C170S | A0024 | C170S | CH32 | 140 | 146 | 외부 | 5.796 | 262.5861
20732 | A0024_C180P | A0024 | C180P | CH32 | 101 | 107 | 외부 | 5.796 | 262.5861
20733 | A0024_C180S | A0024 | C180S | CH32 | 101 | 107 | 외부 | 5.796 | 262.5861
20734 | A0024_C210A | A0024 | C210A | CH32 | 85 | 91 | 외부 | 5.796 | 262.5861
20735 | A0024_C220A | A0024 | C220A | CH32 | 93 | 104 | 외부 | 5.796 | 262.5861
20736 | A0024_C230A | A0024 | C230A | CH32 | 86 | 92 | 외부 | 5.796 | 262.5861
20737 | A0024_C240A | A0024 | C240A | CH32 | 120 | 126 | 외부 | 5.796 | 262.5861
20738 | A0024_C250A | A0024 | C250A | CH32 | 121 | 127 | 외부 | 5.796 | 262.5861
20739 | A0024_C260C | A0024 | C260C | CH32 | 113 | 119 | 외부 | 5.796 | 262.5861
20740 | A0024_C270C | A0024 | C270C | CH32 | 113 | 119 | 외부 | 5.796 | 262.5861
20741 | A0024_C280P | A0024 | C280P | CH32 | 136 | 142 | 외부 | 5.796 | 262.5861
20742 | A0024_C280S | A0024 | C280S | CH32 | 136 | 142 | 외부 | 5.796 | 262.5861
20743 | A0024_C290P | A0024 | C290P | CH32 | 115 | 121 | 외부 | 5.796 | 262.5861
20744 | A0024_C290S | A0024 | C290S | CH32 | 115 | 121 | 외부 | 5.796 | 262.5861
20745 | A0024_C310P | A0024 | C310P | CH32 | 42 | 48 | 외부 | 5.796 | 262.5861
20746 | A0024_C310S | A0024 | C310S | CH32 | 42 | 48 | 외부 | 5.796 | 262.5861
20747 | A0024_C320P | A0024 | C320P | CH32 | 49 | 55 | 외부 | 5.796 | 262.5861
20748 | A0024_C320S | A0024 | C320S | CH32 | 49 | 55 | 외부 | 5.796 | 262.5861
20749 | A0024_C330P | A0024 | C330P | CH32 | 107 | 113 | 외부 | 5.796 | 262.5861
20750 | A0024_C330S | A0024 | C330S | CH32 | 107 | 113 | 외부 | 5.796 | 262.5861
20751 | A0024_C340P | A0024 | C340P | CH32 | 84 | 90 | 외부 | 5.796 | 262.5861
20752 | A0024_C340S | A0024 | C340S | CH32 | 84 | 90 | 외부 | 5.796 | 262.5861
20753 | A0024_C350P | A0024 | C350P | CH32 | 90 | 99 | 외부 | 5.796 | 262.5861
20754 | A0024_C350S | A0024 | C350S | CH32 | 90 | 99 | 외부 | 5.796 | 262.5861
20755 | A0024_C410P | A0024 | C410P | CH32 | 43 | 49 | 외부 | 5.796 | 262.5861
20756 | A0024_C410S | A0024 | C410S | CH32 | 43 | 49 | 외부 | 5.796 | 262.5861
20757 | A0024_C420P | A0024 | C420P | CH32 | 50 | 56 | 외부 | 5.796 | 262.5861
20758 | A0024_C420S | A0024 | C420S | CH32 | 50 | 56 | 외부 | 5.796 | 262.5861
20759 | A0024_C430P | A0024 | C430P | CH32 | 70 | 78 | 외부 | 5.796 | 262.5861
20760 | A0024_C430S | A0024 | C430S | CH32 | 70 | 78 | 외부 | 5.796 | 262.5861
20761 | A0024_C440P | A0024 | C440P | CH32 | 91 | 100 | 외부 | 5.796 | 262.5861
20762 | A0024_C440S | A0024 | C440S | CH32 | 91 | 100 | 외부 | 5.796 | 262.5861
20763 | A0024_C450P | A0024 | C450P | CH32 | 79 | 85 | 외부 | 5.796 | 262.5861
20764 | A0024_C450S | A0024 | C450S | CH32 | 79 | 85 | 외부 | 5.796 | 262.5861
20765 | A0024_C460P | A0024 | C460P | CH32 | 100 | 106 | 외부 | 5.796 | 262.5861
20766 | A0024_C460S | A0024 | C460S | CH32 | 100 | 106 | 외부 | 5.796 | 262.5861
20767 | A0024_C470P | A0024 | C470P | CH32 | 105 | 111 | 외부 | 5.796 | 262.5861
20768 | A0024_C470S | A0024 | C470S | CH32 | 105 | 111 | 외부 | 5.796 | 262.5861
20769 | A0024_C610C | A0024 | C610C | CH32 | 112 | 118 | 외부 | 5.796 | 262.5861
20770 | A0024_C620P | A0024 | C620P | CH32 | 112 | 118 | 외부 | 5.796 | 262.5861
20771 | A0024_C620S | A0024 | C620S | CH32 | 112 | 118 | 외부 | 5.796 | 262.5861
20772 | A0024_C660P | A0024 | C660P | CH32 | 80 | 86 | 외부 | 5.796 | 262.5861
20773 | A0024_C660S | A0024 | C660S | CH32 | 80 | 86 | 외부 | 5.796 | 262.5861
20774 | A0024_C670P | A0024 | C670P | CH32 | 83 | 89 | 외부 | 5.796 | 262.5861
20775 | A0024_C670S | A0024 | C670S | CH32 | 83 | 89 | 외부 | 5.796 | 262.5861
20776 | A0024_C710P | A0024 | C710P | CH32 | 118 | 124 | 외부 | 5.796 | 262.5861
20777 | A0024_C710S | A0024 | C710S | CH32 | 118 | 124 | 외부 | 5.796 | 262.5861
20778 | A0024_C720P | A0024 | C720P | CH32 | 118 | 124 | 외부 | 5.796 | 262.5861
20779 | A0024_C720S | A0024 | C720S | CH32 | 118 | 124 | 외부 | 5.796 | 262.5861
20780 | A0024_C730P | A0024 | C730P | CH32 | 150 | 159 | 외부 | 5.796 | 262.5861
20781 | A0024_C730S | A0024 | C730S | CH32 | 150 | 159 | 외부 | 5.796 | 262.5861
20782 | A0024_C740P | A0024 | C740P | CH32 | 163 | 169 | 외부 | 5.796 | 262.5861
20783 | A0024_C740S | A0024 | C740S | CH32 | 163 | 169 | 외부 | 5.796 | 262.5861
20784 | A0024_C750P | A0024 | C750P | CH32 | 163 | 169 | 외부 | 5.796 | 262.5861
20785 | A0024_C750S | A0024 | C750S | CH32 | 163 | 169 | 외부 | 5.796 | 262.5861
20786 | A0024_C760P | A0024 | C760P | CH32 | 164 | 170 | 외부 | 5.796 | 262.5861
20787 | A0024_C760S | A0024 | C760S | CH32 | 164 | 170 | 외부 | 5.796 | 262.5861
20788 | A0024_C770P | A0024 | C770P | CH32 | 164 | 170 | 외부 | 5.796 | 262.5861
20789 | A0024_C770S | A0024 | C770S | CH32 | 164 | 170 | 외부 | 5.796 | 262.5861
20790 | A0024_C780P | A0024 | C780P | CH32 | 154 | 160 | 외부 | 5.796 | 262.5861
20791 | A0024_C780S | A0024 | C780S | CH32 | 154 | 160 | 외부 | 5.796 | 262.5861
20792 | A0024_C810P | A0024 | C810P | CH32 | 69 | 77 | 외부 | 5.796 | 262.5861
20793 | A0024_C810S | A0024 | C810S | CH32 | 69 | 77 | 외부 | 5.796 | 262.5861
20794 | A0024_C820P | A0024 | C820P | CH32 | 78 | 84 | 외부 | 5.796 | 262.5861
20795 | A0024_C820S | A0024 | C820S | CH32 | 78 | 84 | 외부 | 5.796 | 262.5861
20796 | A0024_C830P | A0024 | C830P | CH32 | 87 | 98 | 외부 | 5.796 | 262.5861
20797 | A0024_C830S | A0024 | C830S | CH32 | 87 | 98 | 외부 | 5.796 | 262.5861
20798 | A0024_C910C | A0024 | C910C | CH32 | 106 | 112 | 외부 | 5.796 | 262.5861
20799 | A0024_C920P | A0024 | C920P | CH32 | 106 | 112 | 외부 | 5.796 | 262.5861
20800 | A0024_C920S | A0024 | C920S | CH32 | 106 | 112 | 외부 | 5.796 | 262.5861
20801 | A0024_C93A0 | A0024 | C93A0 | H32 | 222 | 229 | 외부 | 5.796 | 262.5861
20802 | A0024_C93A0 | A0024 | C93A0 | NN4B | 258 | 274 | 1도크 | 5.796 | 262.5861
20803 | A0024_C94A0 | A0024 | C94A0 | H32 | 224 | 231 | 외부 | 5.796 | 262.5861
20804 | A0024_C94A0 | A0024 | C94A0 | NN4B | 264 | 281 | 1도크 | 5.796 | 262.5861
20805 | A0024_C95A0 | A0024 | C95A0 | H32 | 196 | 203 | 외부 | 5.796 | 262.5861
20806 | A0024_C95A0 | A0024 | C95A0 | NN4B | 238 | 254 | 1도크 | 5.796 | 262.5861
20807 | A0024_C96A0 | A0024 | C96A0 | H32 | 196 | 203 | 외부 | 5.796 | 262.5861
20808 | A0024_C96A0 | A0024 | C96A0 | NN4B | 238 | 254 | 1도크 | 5.796 | 262.5861
20809 | A0024_C97A0 | A0024 | C97A0 | H32 | 169 | 177 | 외부 | 5.796 | 262.5861
20810 | A0024_C97A0 | A0024 | C97A0 | NN4B | 201 | 217 | 1도크 | 5.796 | 262.5861
20811 | A0024_C98A0 | A0024 | C98A0 | H32 | 212 | 219 | 외부 | 5.796 | 262.5861
20812 | A0024_C98A0 | A0024 | C98A0 | NN4B | 253 | 271 | 1도크 | 5.796 | 262.5861
20813 | A0024_C99A0 | A0024 | C99A0 | H32 | 180 | 187 | 외부 | 5.796 | 262.5861
20814 | A0024_C99A0 | A0024 | C99A0 | NN4B | 204 | 222 | 1도크 | 5.796 | 262.5861
20815 | A0024_E11A0 | A0024 | E11A0 | C11 | 100 | 125 | 대조립 1공장 | 3 | 330.75
20816 | A0024_E11A0 | A0024 | E11A0 | H32 | 127 | 139 | 선행도장부 | 3 | 330.75
20817 | A0024_E11A3 | A0024 | E11A3 | LN4B | 171 | 202 | 1도크 | 8 | 837
20818 | A0024_E12P0 | A0024 | E12P0 | C11 | 104 | 127 | 대조립 1공장 | 3.5 | 261
20819 | A0024_E12P0 | A0024 | E12P0 | H32 | 131 | 141 | 선행도장부 | 3.5 | 261
20820 | A0024_E12S0 | A0024 | E12S0 | C11 | 104 | 127 | 대조립 1공장 | 3.5 | 117
20821 | A0024_E12S0 | A0024 | E12S0 | H32 | 131 | 141 | 선행도장부 | 3.5 | 117
20822 | A0024_E13A0 | A0024 | E13A0 | C11 | 91 | 118 | 대조립 1공장 | 3.5 | 224.75
20823 | A0024_E13A0 | A0024 | E13A0 | H32 | 120 | 132 | 선행도장부 | 3.5 | 224.75
20824 | A0024_E13A3 | A0024 | E13A3 | LN4B | 175 | 203 | 1도크 | 13 | 903
20825 | A0024_E14A0 | A0024 | E14A0 | C11 | 91 | 118 | 대조립 1공장 | 3 | 144
20826 | A0024_E14A0 | A0024 | E14A0 | H32 | 120 | 132 | 선행도장부 | 3 | 144
20827 | A0024_E180A | A0024 | E180A | CC13 | 83 | 127 | 대조립 1공장 | 7 | 126
20828 | A0024_E190A | A0024 | E190A | CC13 | 57 | 90 | 외부 | 3 | 66.5
20829 | A0024_E21C0 | A0024 | E21C0 | C11 | 103 | 112 | 대조립 1공장 | 2 | 79.75
20830 | A0024_E21C0 | A0024 | E21C0 | F21 | 121 | 128 | 선행의장부 | 2 | 79.75
20831 | A0024_E21C0 | A0024 | E21C0 | H32 | 132 | 140 | 선행도장부 | 2 | 79.75
20832 | A0024_E21C0 | A0024 | E21C0 | JX1 | 147 | 149 | 의장1부 | 2 | 79.75
20833 | A0024_E227P | A0024 | E227P | CC13 | 83 | 89 | 대조립 1공장 | 5.5 | 247.5
20834 | A0024_E227S | A0024 | E227S | CC13 | 83 | 89 | 대조립 1공장 | 5.5 | 247.5
20835 | A0024_E22P0 | A0024 | E22P0 | C11 | 99 | 111 | 대조립 1공장 | 5.5 | 247.5
20836 | A0024_E22P0 | A0024 | E22P0 | F21 | 114 | 125 | 선행의장부 | 5.5 | 247.5
20837 | A0024_E22P1 | A0024 | E22P1 | G41 | 114 | 125 | 선행의장부 | 6 | 527
20838 | A0024_E22P1 | A0024 | E22P1 | H32 | 127 | 139 | 선행도장부 | 6 | 527
20839 | A0024_E22P1 | A0024 | E22P1 | JX1 | 147 | 149 | 의장1부 | 6 | 527
20840 | A0024_E22S0 | A0024 | E22S0 | C11 | 99 | 111 | 대조립 1공장 | 5.5 | 247.5
20841 | A0024_E22S0 | A0024 | E22S0 | F21 | 114 | 125 | 선행의장부 | 5.5 | 247.5
20842 | A0024_E22S1 | A0024 | E22S1 | G41 | 114 | 125 | 선행의장부 | 6 | 527
20843 | A0024_E22S1 | A0024 | E22S1 | H32 | 127 | 139 | 선행도장부 | 6 | 527
20844 | A0024_E22S1 | A0024 | E22S1 | JX1 | 147 | 149 | 의장1부 | 6 | 527
20845 | A0024_E23P0 | A0024 | E23P0 | C11 | 99 | 111 | 대조립 1공장 | 5.5 | 192
20846 | A0024_E23P0 | A0024 | E23P0 | F21 | 114 | 125 | 선행의장부 | 5.5 | 192
20847 | A0024_E23S0 | A0024 | E23S0 | C11 | 99 | 111 | 대조립 1공장 | 5.5 | 192
20848 | A0024_E23S0 | A0024 | E23S0 | F21 | 114 | 125 | 선행의장부 | 5.5 | 192
20849 | A0024_E24C0 | A0024 | E24C0 | C11 | 91 | 106 | 대조립 1공장 | 9.5 | 176
20850 | A0024_E24C0 | A0024 | E24C0 | F21 | 110 | 119 | 선행의장부 | 9.5 | 176
20851 | A0024_E24C0 | A0024 | E24C0 | H32 | 121 | 132 | 선행도장부 | 9.5 | 176
20852 | A0024_E24C0 | A0024 | E24C0 | JX1 | 139 | 141 | 의장1부 | 9.5 | 176
20853 | A0024_E25C0 | A0024 | E25C0 | C11 | 91 | 105 | 대조립 2공장 | 9.5 | 176
20854 | A0024_E25C0 | A0024 | E25C0 | F21 | 107 | 118 | 선행의장부 | 9.5 | 176
20855 | A0024_E25C0 | A0024 | E25C0 | H32 | 120 | 131 | 선행도장부 | 9.5 | 176
20856 | A0024_E25C0 | A0024 | E25C0 | JX1 | 139 | 141 | 의장1부 | 9.5 | 176
20857 | A0024_E31C0 | A0024 | E31C0 | C11 | 92 | 106 | 대조립 1공장 | 6 | 310
20858 | A0024_E31C0 | A0024 | E31C0 | F21 | 110 | 119 | 선행의장부 | 6 | 310
20859 | A0024_E31C0 | A0024 | E31C0 | H32 | 121 | 131 | 선행도장부 | 6 | 310
20860 | A0024_E31C0 | A0024 | E31C0 | JX1 | 140 | 142 | 의장1부 | 6 | 310
20861 | A0024_E31C3 | A0024 | E31C3 | LN4B | 182 | 210 | 1도크 | 13 | 930
20862 | A0024_E32P0 | A0024 | E32P0 | C11 | 77 | 89 | 대조립 1공장 | 6 | 157.5
20863 | A0024_E32P0 | A0024 | E32P0 | F21 | 92 | 106 | 선행의장부 | 6 | 157.5
20864 | A0024_E32P0 | A0024 | E32P0 | H32 | 110 | 121 | 선행도장부 | 6 | 157.5
20865 | A0024_E32P0 | A0024 | E32P0 | JX1 | 126 | 134 | 의장1부 | 6 | 157.5
20866 | A0024_E32S0 | A0024 | E32S0 | C11 | 77 | 89 | 대조립 1공장 | 6 | 322.5
20867 | A0024_E32S0 | A0024 | E32S0 | F21 | 92 | 106 | 선행의장부 | 6 | 322.5
20868 | A0024_E32S1 | A0024 | E32S1 | G41 | 92 | 106 | 선행의장부 | 6 | 651
20869 | A0024_E32S1 | A0024 | E32S1 | H32 | 110 | 121 | 선행도장부 | 6 | 651
20870 | A0024_E32S1 | A0024 | E32S1 | JX1 | 126 | 134 | 의장1부 | 6 | 651
20871 | A0024_E32S3 | A0024 | E32S3 | LN4B | 181 | 209 | 1도크 | 13 | 651
20872 | A0024_E33P0 | A0024 | E33P0 | C11 | 78 | 90 | 대조립 1공장 | 6 | 344
20873 | A0024_E33P0 | A0024 | E33P0 | F21 | 98 | 106 | 선행의장부 | 6 | 344
20874 | A0024_E33P0 | A0024 | E33P0 | H32 | 110 | 121 | 선행도장부 | 6 | 344
20875 | A0024_E33P0 | A0024 | E33P0 | JX1 | 126 | 134 | 의장1부 | 6 | 344
20876 | A0024_E33S0 | A0024 | E33S0 | C11 | 78 | 90 | 대조립 1공장 | 6 | 365.5
20877 | A0024_E33S0 | A0024 | E33S0 | F21 | 92 | 106 | 선행의장부 | 6 | 365.5
20878 | A0024_E34P0 | A0024 | E34P0 | C11 | 75 | 111 | 외부 | 7 | 256
20879 | A0024_E34P0 | A0024 | E34P0 | H32 | 119 | 132 | 선행도장부 | 7 | 256
20880 | A0024_E34P0 | A0024 | E34P0 | JMX1 | 168 | 181 | 의장1부 | 7 | 256
20881 | A0024_E34P0 | A0024 | E34P0 | NN4B | 184 | 205 | 1도크 | 7 | 256
20882 | A0024_E34S0 | A0024 | E34S0 | C11 | 75 | 111 | 외부 | 7 | 256
20883 | A0024_E34S0 | A0024 | E34S0 | H32 | 119 | 132 | 선행도장부 | 7 | 256
20884 | A0024_E34S0 | A0024 | E34S0 | JX1 | 141 | 145 | 의장1부 | 7 | 256
20885 | A0024_E35P0 | A0024 | E35P0 | C11 | 76 | 112 | 외부 | 7 | 256
20886 | A0024_E35P0 | A0024 | E35P0 | H32 | 120 | 133 | 선행도장부 | 7 | 256
20887 | A0024_E35P0 | A0024 | E35P0 | JMX1 | 169 | 182 | 의장1부 | 7 | 256
20888 | A0024_E35P0 | A0024 | E35P0 | NN4B | 187 | 208 | 1도크 | 7 | 256
20889 | A0024_E35S0 | A0024 | E35S0 | C11 | 76 | 112 | 외부 | 7 | 256
20890 | A0024_E35S0 | A0024 | E35S0 | H32 | 120 | 133 | 선행도장부 | 7 | 256
20891 | A0024_E35S0 | A0024 | E35S0 | JX1 | 141 | 145 | 의장1부 | 7 | 256
20892 | A0024_E413P | A0024 | E413P | CC13 | 47 | 51 | 외부 | 7 | 105
20893 | A0024_E413S | A0024 | E413S | CC13 | 47 | 51 | 외부 | 7 | 105
20894 | A0024_E414P | A0024 | E414P | CC13 | 47 | 51 | 외부 | 7 | 105
20895 | A0024_E414S | A0024 | E414S | CC13 | 47 | 51 | 외부 | 7 | 105
20896 | A0024_E415P | A0024 | E415P | CC13 | 47 | 51 | 외부 | 5.5 | 46.75
20897 | A0024_E41P0 | A0024 | E41P0 | CH32 | 90 | 121 | 외부 | 7 | 157.5
20898 | A0024_E41P0 | A0024 | E41P0 | JX1 | 138 | 142 | 의장1부 | 7 | 157.5
20899 | A0024_E41S0 | A0024 | E41S0 | CH32 | 90 | 121 | 외부 | 7 | 322.5
20900 | A0024_E41S0 | A0024 | E41S0 | JX1 | 138 | 142 | 의장1부 | 7 | 322.5
20901 | A0024_E423P | A0024 | E423P | CC13 | 48 | 54 | 외부 | 9.5 | 152
20902 | A0024_E423S | A0024 | E423S | CC13 | 48 | 54 | 외부 | 9.5 | 152
20903 | A0024_E424P | A0024 | E424P | CC13 | 48 | 54 | 외부 | 16 | 264
20904 | A0024_E424S | A0024 | E424S | CC13 | 48 | 54 | 외부 | 16 | 264
20905 | A0024_E425P | A0024 | E425P | CC13 | 48 | 54 | 외부 | 9.5 | 152
20906 | A0024_E425S | A0024 | E425S | CC13 | 48 | 54 | 외부 | 9.5 | 152
20907 | A0024_E427P | A0024 | E427P | CC13 | 48 | 54 | 외부 | 9.5 | 152
20908 | A0024_E427S | A0024 | E427S | CC13 | 48 | 54 | 외부 | 9.5 | 152
20909 | A0024_E42P0 | A0024 | E42P0 | CH32 | 93 | 126 | 외부 | 9.5 | 304
20910 | A0024_E42P0 | A0024 | E42P0 | JX1 | 138 | 142 | 의장1부 | 9.5 | 304
20911 | A0024_E42S0 | A0024 | E42S0 | C11 | 49 | 92 | 외부 | 9.5 | 323
20912 | A0024_E42S0 | A0024 | E42S0 | F21 | 104 | 117 | 선행의장부 | 9.5 | 323
20913 | A0024_E42S0 | A0024 | E42S0 | H32 | 119 | 132 | 선행도장부 | 9.5 | 323
20914 | A0024_E42S0 | A0024 | E42S0 | JX1 | 138 | 142 | 의장1부 | 9.5 | 323
20915 | A0024_E433C | A0024 | E433C | CC13 | 85 | 91 | 대조립 1공장 | 8.5 | 161.5
20916 | A0024_E43C0 | A0024 | E43C0 | C11 | 92 | 106 | 대조립 1공장 | 7 | 300
20917 | A0024_E43C0 | A0024 | E43C0 | F21 | 110 | 119 | 선행의장부 | 7 | 300
20918 | A0024_E43C0 | A0024 | E43C0 | H32 | 121 | 131 | 선행도장부 | 7 | 300
20919 | A0024_E43C0 | A0024 | E43C0 | JX1 | 140 | 142 | 의장1부 | 7 | 300
20920 | A0024_E44C0 | A0024 | E44C0 | C11 | 140 | 153 | 대조립 1공장 | 3.5 | 310
20921 | A0024_E44C0 | A0024 | E44C0 | F21 | 156 | 167 | 선행의장부 | 3.5 | 310
20922 | A0024_E44C1 | A0024 | E44C1 | G41 | 156 | 167 | 선행의장부 | 3.5 | 640
20923 | A0024_E44C1 | A0024 | E44C1 | H32 | 173 | 187 | 선행도장부 | 3.5 | 640
20924 | A0024_E44C1 | A0024 | E44C1 | JMX1 | 196 | 208 | 의장1부 | 3.5 | 640
20925 | A0024_E44C1 | A0024 | E44C1 | NN4B | 211 | 229 | 1도크 | 3.5 | 640
20926 | A0024_E45C0 | A0024 | E45C0 | C11 | 141 | 154 | 대조립 1공장 | 3.5 | 222.75
20927 | A0024_E45C0 | A0024 | E45C0 | F21 | 156 | 167 | 선행의장부 | 3.5 | 222.75
20928 | A0024_E46P0 | A0024 | E46P0 | C11 | 139 | 149 | 대조립 1공장 | 2 | 104.5
20929 | A0024_E46P0 | A0024 | E46P0 | F21 | 154 | 159 | 선행의장부 | 2 | 104.5
20930 | A0024_E46P0 | A0024 | E46P0 | H32 | 166 | 174 | 선행도장부 | 2 | 104.5
20931 | A0024_E46P0 | A0024 | E46P0 | JMX1 | 177 | 189 | 의장1부 | 2 | 104.5
20932 | A0024_E46P0 | A0024 | E46P0 | NN4B | 197 | 215 | 1도크 | 2 | 104.5
20933 | A0024_E46S0 | A0024 | E46S0 | C11 | 139 | 149 | 대조립 1공장 | 4 | 95
20934 | A0024_E46S0 | A0024 | E46S0 | F21 | 154 | 159 | 선행의장부 | 4 | 95
20935 | A0024_E46S0 | A0024 | E46S0 | H32 | 166 | 174 | 선행도장부 | 4 | 95
20936 | A0024_E46S0 | A0024 | E46S0 | JMX1 | 177 | 189 | 의장1부 | 4 | 95
20937 | A0024_E46S0 | A0024 | E46S0 | NN4B | 197 | 215 | 1도크 | 4 | 95
20938 | A0024_E513P | A0024 | E513P | CC13 | 132 | 138 | 대조립 1공장 | 9.5 | 142.5
20939 | A0024_E513P | A0024 | E513P | F21 | 140 | 142 | 선행의장부 | 9.5 | 142.5
20940 | A0024_E513S | A0024 | E513S | CC13 | 132 | 138 | 대조립 1공장 | 9.5 | 142.5
20941 | A0024_E513S | A0024 | E513S | F21 | 140 | 142 | 선행의장부 | 9.5 | 142.5
20942 | A0024_E51P0 | A0024 | E51P0 | C11 | 146 | 159 | 대조립 1공장 | 3.5 | 172.5
20943 | A0024_E51P0 | A0024 | E51P0 | F21 | 161 | 166 | 선행의장부 | 3.5 | 172.5
20944 | A0024_E51P0 | A0024 | E51P0 | H32 | 170 | 181 | 선행도장부 | 3.5 | 172.5
20945 | A0024_E51P0 | A0024 | E51P0 | JMX1 | 182 | 197 | 의장1부 | 3.5 | 172.5
20946 | A0024_E51P0 | A0024 | E51P0 | NN4B | 202 | 218 | 1도크 | 3.5 | 172.5
20947 | A0024_E51S0 | A0024 | E51S0 | C11 | 146 | 159 | 대조립 1공장 | 3.5 | 172.5
20948 | A0024_E51S0 | A0024 | E51S0 | F21 | 161 | 166 | 선행의장부 | 3.5 | 172.5
20949 | A0024_E51S0 | A0024 | E51S0 | H32 | 170 | 181 | 선행도장부 | 3.5 | 172.5
20950 | A0024_E51S0 | A0024 | E51S0 | JMX1 | 182 | 197 | 의장1부 | 3.5 | 172.5
20951 | A0024_E51S0 | A0024 | E51S0 | NN4B | 202 | 218 | 1도크 | 3.5 | 172.5
20952 | A0024_E523P | A0024 | E523P | CC13 | 124 | 128 | 선각공장 | 7 | 112
20953 | A0024_E523S | A0024 | E523S | CC13 | 118 | 128 | 선각공장 | 7 | 112
20954 | A0024_E524P | A0024 | E524P | CC13 | 118 | 124 | 선각공장 | 7 | 112
20955 | A0024_E524P | A0024 | E524P | F21 | 125 | 128 | 선행의장부 | 7 | 112
20956 | A0024_E524S | A0024 | E524S | CC13 | 118 | 124 | 선각공장 | 7 | 112
20957 | A0024_E524S | A0024 | E524S | F21 | 125 | 128 | 선행의장부 | 7 | 112
20958 | A0024_E52P0 | A0024 | E52P0 | C11 | 132 | 142 | 대조립 1공장 | 7 | 240
20959 | A0024_E52P0 | A0024 | E52P0 | F21 | 146 | 156 | 선행의장부 | 7 | 240
20960 | A0024_E52P0 | A0024 | E52P0 | H32 | 162 | 174 | 선행도장부 | 7 | 240
20961 | A0024_E52P0 | A0024 | E52P0 | JX1 | 176 | 181 | 의장1부 | 7 | 240
20962 | A0024_E52P3 | A0024 | E52P3 | LN4B | 197 | 222 | 1도크 | 9 | 240
20963 | A0024_E52S0 | A0024 | E52S0 | C11 | 132 | 142 | 대조립 1공장 | 7 | 240
20964 | A0024_E52S0 | A0024 | E52S0 | F21 | 146 | 156 | 선행의장부 | 7 | 240
20965 | A0024_E52S0 | A0024 | E52S0 | H32 | 162 | 174 | 선행도장부 | 7 | 240
20966 | A0024_E52S0 | A0024 | E52S0 | JX1 | 176 | 181 | 의장1부 | 7 | 240
20967 | A0024_E52S3 | A0024 | E52S3 | LN4B | 197 | 222 | 1도크 | 9 | 240
20968 | A0024_E53P0 | A0024 | E53P0 | C11 | 128 | 140 | 대조립 1공장 | 6 | 321.75
20969 | A0024_E53P0 | A0024 | E53P0 | F21 | 142 | 147 | 선행의장부 | 6 | 321.75
20970 | A0024_E53P1 | A0024 | E53P1 | G41 | 160 | 169 | 선행의장부 | 6 | 680
20971 | A0024_E53P1 | A0024 | E53P1 | H32 | 173 | 184 | 선행도장부 | 6 | 680
20972 | A0024_E53P1 | A0024 | E53P1 | JMX1 | 196 | 208 | 의장1부 | 6 | 680
20973 | A0024_E53P1 | A0024 | E53P1 | NN4B | 211 | 229 | 1도크 | 6 | 680
20974 | A0024_E53S0 | A0024 | E53S0 | C11 | 128 | 140 | 대조립 1공장 | 6 | 321.75
20975 | A0024_E53S0 | A0024 | E53S0 | F21 | 142 | 147 | 선행의장부 | 6 | 321.75
20976 | A0024_E53S1 | A0024 | E53S1 | G41 | 160 | 169 | 선행의장부 | 6 | 680
20977 | A0024_E53S1 | A0024 | E53S1 | H32 | 173 | 184 | 선행도장부 | 6 | 680
20978 | A0024_E53S1 | A0024 | E53S1 | JMX1 | 196 | 208 | 의장1부 | 6 | 680
20979 | A0024_E53S1 | A0024 | E53S1 | NN4B | 211 | 229 | 1도크 | 6 | 680
20980 | A0024_E54P0 | A0024 | E54P0 | C11 | 131 | 141 | 대조립 1공장 | 6 | 280
20981 | A0024_E54P0 | A0024 | E54P0 | F21 | 145 | 148 | 선행의장부 | 6 | 280
20982 | A0024_E54S0 | A0024 | E54S0 | C11 | 131 | 141 | 대조립 1공장 | 6 | 280
20983 | A0024_E54S0 | A0024 | E54S0 | F21 | 145 | 148 | 선행의장부 | 6 | 280
20984 | A0024_E554S | A0024 | E554S | CC13 | 134 | 140 | 대조립 1공장 | 7 | 276.75
20985 | A0024_E55C0 | A0024 | E55C0 | C11 | 141 | 154 | 대조립 1공장 | 7 | 276.75
20986 | A0024_E55C0 | A0024 | E55C0 | F21 | 156 | 169 | 선행의장부 | 7 | 276.75
20987 | A0024_E55C0 | A0024 | E55C0 | H32 | 176 | 188 | 선행도장부 | 7 | 276.75
20988 | A0024_E55C0 | A0024 | E55C0 | JMX1 | 216 | 226 | 의장1부 | 7 | 276.75
20989 | A0024_E55C0 | A0024 | E55C0 | NN4B | 231 | 247 | 1도크 | 7 | 276.75
20990 | A0024_F113A | A0024 | F113A | CC13 | 134 | 142 | 외부 | 5.5 | 60.5
20991 | A0024_F11A0 | A0024 | F11A0 | C11 | 134 | 169 | 외부 | 9 | 99
20992 | A0024_F11A0 | A0024 | F11A0 | H32 | 180 | 194 | 선행도장부 | 9 | 99
20993 | A0024_F11A0 | A0024 | F11A0 | JX1 | 219 | 223 | 의장1부 | 9 | 99
20994 | A0024_F11A3 | A0024 | F11A3 | LN4B | 248 | 273 | 1도크 | 23 | 1428
20995 | A0024_F213A | A0024 | F213A | CC13 | 134 | 141 | 외부 | 5 | 55
20996 | A0024_F21A0 | A0024 | F21A0 | C11 | 134 | 174 | 외부 | 10.5 | 148.5
20997 | A0024_F21A0 | A0024 | F21A0 | H32 | 182 | 197 | 선행도장부 | 10.5 | 148.5
20998 | A0024_F21A0 | A0024 | F21A0 | JX1 | 223 | 225 | 의장1부 | 10.5 | 148.5
20999 | A0024_F31A0 | A0024 | F31A0 | CH32 | 170 | 197 | 외부 | 7 | 140
21000 | A0024_F41P0 | A0024 | F41P0 | CJX1 | 170 | 203 | 외부 | 10 | 322.5
21001 | A0024_F41P3 | A0024 | F41P3 | LN4B | 255 | 281 | 1도크 | 11 | 1075
21002 | A0024_F41S0 | A0024 | F41S0 | CJX1 | 170 | 203 | 외부 | 10 | 322.5
21003 | A0024_F42A0 | A0024 | F42A0 | CJX1 | 183 | 208 | 외부 | 9 | 234
21004 | A0024_F71P0 | A0024 | F71P0 | C11 | 163 | 183 | 외부 | 4.5 | 45
21005 | A0024_F71P0 | A0024 | F71P0 | H32 | 198 | 205 | 선행도장부 | 4.5 | 45
21006 | A0024_F71S0 | A0024 | F71S0 | C11 | 163 | 183 | 외부 | 4.5 | 45
21007 | A0024_F71S0 | A0024 | F71S0 | H32 | 198 | 205 | 선행도장부 | 4.5 | 45
21008 | A0024_F72P0 | A0024 | F72P0 | C11 | 163 | 183 | 외부 | 4.5 | 47.25
21009 | A0024_F72P0 | A0024 | F72P0 | H32 | 198 | 205 | 선행도장부 | 4.5 | 47.25
21010 | A0024_F72S0 | A0024 | F72S0 | C11 | 163 | 183 | 외부 | 4.5 | 47.25
21011 | A0024_F72S0 | A0024 | F72S0 | H32 | 198 | 205 | 선행도장부 | 4.5 | 47.25
21012 | A0024_F73P0 | A0024 | F73P0 | C11 | 163 | 183 | 외부 | 4.5 | 47.25
21013 | A0024_F73P0 | A0024 | F73P0 | H32 | 198 | 205 | 선행도장부 | 4.5 | 47.25
21014 | A0024_F73S0 | A0024 | F73S0 | C11 | 163 | 183 | 외부 | 4.5 | 47.25
21015 | A0024_F73S0 | A0024 | F73S0 | H32 | 198 | 205 | 선행도장부 | 4.5 | 47.25
21016 | A0024_F74C0 | A0024 | F74C0 | C11 | 163 | 183 | 외부 | 4.5 | 45
21017 | A0024_F74C0 | A0024 | F74C0 | H32 | 198 | 205 | 선행도장부 | 4.5 | 45
21018 | A0024_H11P1 | A0024 | H11P1 | GG61 | 140 | 232 | 외부 | 4.5 | 360
21019 | A0024_H11P3 | A0024 | H11P3 | LL64 | 233 | 239 | 외부 | 10 | 510
21020 | A0024_H11P3 | A0024 | H11P3 | NN4B | 264 | 281 | 선실공장 | 10 | 510
21021 | A0024_H21P1 | A0024 | H21P1 | GJX1 | 142 | 148 | 외부 | 3.5 | 370
21022 | A0024_H22P1 | A0024 | H22P1 | GJX1 | 142 | 148 | 외부 | 3.5 | 367.5
21023 | A0024_H23P1 | A0024 | H23P1 | GG61 | 132 | 236 | 외부 | 3.5 | 300
21024 | A0024_H23P3 | A0024 | H23P3 | LL64 | 237 | 243 | 외부 | 10.5 | 535.5
21025 | A0024_H23P3 | A0024 | H23P3 | NN4B | 265 | 282 | 선실공장 | 10.5 | 535.5
21026 | A0024_H24P1 | A0024 | H24P1 | GJX1 | 132 | 145 | 외부 | 3.5 | 300
21027 | A0024_H25P1 | A0024 | H25P1 | GJX1 | 132 | 145 | 외부 | 3.5 | 300
21028 | A0024_H26P1 | A0024 | H26P1 | GJX1 | 132 | 145 | 외부 | 3.5 | 260
21029 | A0024_H27P1 | A0024 | H27P1 | GJX1 | 125 | 145 | 외부 | 3.5 | 273
21030 | A0024_H28A0 | A0024 | H28A0 | CJX1 | 114 | 145 | 외부 | 3.5 | 210
21031 | A0024_H52P0 | A0024 | H52P0 | CH32 | 126 | 146 | 외부 | 6 | 78
21032 | A0024_H52S0 | A0024 | H52S0 | CH32 | 126 | 146 | 외부 | 6 | 78
21033 | A0024_H91A0 | A0024 | H91A0 | CF61 | 136 | 146 | 외부 | 2 | 7
21034 | A0024_L11P0 | A0024 | L11P0 | H32 | 181 | 197 | 외부 | 5.796 | 262.5861
21035 | A0024_L11P0 | A0024 | L11P0 | NN4B | 240 | 258 | 1도크 | 5.796 | 262.5861
21036 | A0024_L11S0 | A0024 | L11S0 | H32 | 181 | 197 | 외부 | 5.796 | 262.5861
21037 | A0024_L11S0 | A0024 | L11S0 | NN4B | 240 | 258 | 1도크 | 5.796 | 262.5861
21038 | A0024_L12P0 | A0024 | L12P0 | H32 | 162 | 176 | 외부 | 5.796 | 262.5861
21039 | A0024_L12P0 | A0024 | L12P0 | NN4B | 203 | 219 | 1도크 | 5.796 | 262.5861
21040 | A0024_L12S0 | A0024 | L12S0 | H32 | 162 | 176 | 외부 | 5.796 | 262.5861
21041 | A0024_L12S0 | A0024 | L12S0 | NN4B | 203 | 219 | 1도크 | 5.796 | 262.5861
21042 | A0024_L13P0 | A0024 | L13P0 | H32 | 161 | 174 | 외부 | 5.796 | 262.5861
21043 | A0024_L13P0 | A0024 | L13P0 | NN4B | 208 | 224 | 1도크 | 5.796 | 262.5861
21044 | A0024_L13S0 | A0024 | L13S0 | H32 | 161 | 174 | 외부 | 5.796 | 262.5861
21045 | A0024_L13S0 | A0024 | L13S0 | NN4B | 208 | 224 | 1도크 | 5.796 | 262.5861
21046 | A0024_L14P0 | A0024 | L14P0 | H32 | 161 | 174 | 외부 | 5.796 | 262.5861
21047 | A0024_L14P0 | A0024 | L14P0 | NN4B | 208 | 224 | 1도크 | 5.796 | 262.5861
21048 | A0024_L14S0 | A0024 | L14S0 | H32 | 161 | 174 | 외부 | 5.796 | 262.5861
21049 | A0024_L14S0 | A0024 | L14S0 | NN4B | 208 | 224 | 1도크 | 5.796 | 262.5861
21050 | A0024_L15P0 | A0024 | L15P0 | H32 | 162 | 176 | 외부 | 5.796 | 262.5861
21051 | A0024_L15P0 | A0024 | L15P0 | NN4B | 211 | 229 | 1도크 | 5.796 | 262.5861
21052 | A0024_L15S0 | A0024 | L15S0 | H32 | 162 | 176 | 외부 | 5.796 | 262.5861
21053 | A0024_L15S0 | A0024 | L15S0 | NN4B | 211 | 229 | 1도크 | 5.796 | 262.5861
21054 | A0024_L16P0 | A0024 | L16P0 | H32 | 162 | 176 | 외부 | 5.796 | 262.5861
21055 | A0024_L16P0 | A0024 | L16P0 | NN4B | 211 | 229 | 1도크 | 5.796 | 262.5861
21056 | A0024_L16S0 | A0024 | L16S0 | H32 | 162 | 176 | 외부 | 5.796 | 262.5861
21057 | A0024_L16S0 | A0024 | L16S0 | NN4B | 211 | 229 | 1도크 | 5.796 | 262.5861
21058 | A0024_L17P0 | A0024 | L17P0 | H32 | 162 | 176 | 외부 | 5.796 | 262.5861
21059 | A0024_L17P0 | A0024 | L17P0 | NN4B | 211 | 229 | 1도크 | 5.796 | 262.5861
21060 | A0024_L17S0 | A0024 | L17S0 | H32 | 162 | 176 | 외부 | 5.796 | 262.5861
21061 | A0024_L17S0 | A0024 | L17S0 | NN4B | 211 | 229 | 1도크 | 5.796 | 262.5861
21062 | A0024_L18P0 | A0024 | L18P0 | H32 | 218 | 231 | 외부 | 5.796 | 262.5861
21063 | A0024_L18P0 | A0024 | L18P0 | NN4B | 253 | 271 | 1도크 | 5.796 | 262.5861
21064 | A0024_L18S0 | A0024 | L18S0 | H32 | 218 | 231 | 외부 | 5.796 | 262.5861
21065 | A0024_L18S0 | A0024 | L18S0 | NN4B | 253 | 271 | 1도크 | 5.796 | 262.5861
21066 | A0024_L19P0 | A0024 | L19P0 | H32 | 218 | 231 | 외부 | 5.796 | 262.5861
21067 | A0024_L19P0 | A0024 | L19P0 | NN4B | 253 | 271 | 1도크 | 5.796 | 262.5861
21068 | A0024_L19S0 | A0024 | L19S0 | H32 | 218 | 231 | 외부 | 5.796 | 262.5861
21069 | A0024_L19S0 | A0024 | L19S0 | NN4B | 253 | 271 | 1도크 | 5.796 | 262.5861
21070 | A0024_L20P0 | A0024 | L20P0 | H32 | 218 | 231 | 외부 | 5.796 | 262.5861
21071 | A0024_L20P0 | A0024 | L20P0 | NN4B | 253 | 271 | 1도크 | 5.796 | 262.5861
21072 | A0024_L20S0 | A0024 | L20S0 | H32 | 218 | 231 | 외부 | 5.796 | 262.5861
21073 | A0024_L20S0 | A0024 | L20S0 | NN4B | 253 | 271 | 1도크 | 5.796 | 262.5861
21074 | A0024_L21P0 | A0024 | L21P0 | H32 | 219 | 232 | 외부 | 5.796 | 262.5861
21075 | A0024_L21P0 | A0024 | L21P0 | NN4B | 257 | 273 | 1도크 | 5.796 | 262.5861
21076 | A0024_L21S0 | A0024 | L21S0 | H32 | 219 | 232 | 외부 | 5.796 | 262.5861
21077 | A0024_L21S0 | A0024 | L21S0 | NN4B | 257 | 273 | 1도크 | 5.796 | 262.5861
21078 | A0024_L22P0 | A0024 | L22P0 | H32 | 219 | 232 | 외부 | 5.796 | 262.5861
21079 | A0024_L22P0 | A0024 | L22P0 | NN4B | 257 | 273 | 1도크 | 5.796 | 262.5861
21080 | A0024_L22S0 | A0024 | L22S0 | H32 | 219 | 232 | 외부 | 5.796 | 262.5861
21081 | A0024_L22S0 | A0024 | L22S0 | NN4B | 257 | 273 | 1도크 | 5.796 | 262.5861
21082 | A0024_L23P0 | A0024 | L23P0 | H32 | 224 | 237 | 외부 | 5.796 | 262.5861
21083 | A0024_L23P0 | A0024 | L23P0 | NN4B | 264 | 281 | 1도크 | 5.796 | 262.5861
21084 | A0024_L23S0 | A0024 | L23S0 | H32 | 224 | 237 | 외부 | 5.796 | 262.5861
21085 | A0024_L23S0 | A0024 | L23S0 | NN4B | 264 | 281 | 1도크 | 5.796 | 262.5861
21086 | A0024_L24P0 | A0024 | L24P0 | H32 | 224 | 237 | 외부 | 5.796 | 262.5861
21087 | A0024_L24P0 | A0024 | L24P0 | NN4B | 264 | 281 | 1도크 | 5.796 | 262.5861
21088 | A0024_L24S0 | A0024 | L24S0 | H32 | 224 | 237 | 외부 | 5.796 | 262.5861
21089 | A0024_L24S0 | A0024 | L24S0 | NN4B | 264 | 281 | 1도크 | 5.796 | 262.5861
21090 | A0024_L25P0 | A0024 | L25P0 | H32 | 223 | 236 | 외부 | 5.796 | 262.5861
21091 | A0024_L25P0 | A0024 | L25P0 | NN4B | 261 | 280 | 1도크 | 5.796 | 262.5861
21092 | A0024_L25S0 | A0024 | L25S0 | H32 | 223 | 236 | 외부 | 5.796 | 262.5861
21093 | A0024_L25S0 | A0024 | L25S0 | NN4B | 261 | 280 | 1도크 | 5.796 | 262.5861
21094 | A0024_L26P0 | A0024 | L26P0 | H32 | 223 | 236 | 외부 | 5.796 | 262.5861
21095 | A0024_L26P0 | A0024 | L26P0 | NN4B | 261 | 280 | 1도크 | 5.796 | 262.5861
21096 | A0024_L26S0 | A0024 | L26S0 | H32 | 223 | 236 | 외부 | 5.796 | 262.5861
21097 | A0024_L26S0 | A0024 | L26S0 | NN4B | 261 | 280 | 1도크 | 5.796 | 262.5861
21098 | A0024_L27P0 | A0024 | L27P0 | H32 | 226 | 239 | 외부 | 5.796 | 262.5861
21099 | A0024_L27P0 | A0024 | L27P0 | NN4B | 267 | 299 | 1도크 | 5.796 | 262.5861
21100 | A0024_L27S0 | A0024 | L27S0 | H32 | 226 | 239 | 외부 | 5.796 | 262.5861
21101 | A0024_L27S0 | A0024 | L27S0 | NN4B | 267 | 299 | 1도크 | 5.796 | 262.5861
21102 | A0024_L28P0 | A0024 | L28P0 | H32 | 226 | 239 | 외부 | 5.796 | 262.5861
21103 | A0024_L28P0 | A0024 | L28P0 | NN4B | 267 | 299 | 1도크 | 5.796 | 262.5861
21104 | A0024_L28S0 | A0024 | L28S0 | H32 | 226 | 239 | 외부 | 5.796 | 262.5861
21105 | A0024_L28S0 | A0024 | L28S0 | NN4B | 267 | 299 | 1도크 | 5.796 | 262.5861
21106 | A0024_L29P0 | A0024 | L29P0 | H32 | 229 | 240 | 외부 | 5.796 | 262.5861
21107 | A0024_L29P0 | A0024 | L29P0 | NN4B | 268 | 301 | 1도크 | 5.796 | 262.5861
21108 | A0024_L29S0 | A0024 | L29S0 | H32 | 229 | 240 | 외부 | 5.796 | 262.5861
21109 | A0024_L29S0 | A0024 | L29S0 | NN4B | 268 | 301 | 1도크 | 5.796 | 262.5861
21110 | A0024_L30P0 | A0024 | L30P0 | H32 | 194 | 208 | 외부 | 5.796 | 262.5861
21111 | A0024_L30P0 | A0024 | L30P0 | NN4B | 231 | 247 | 1도크 | 5.796 | 262.5861
21112 | A0024_L30S0 | A0024 | L30S0 | H32 | 194 | 208 | 외부 | 5.796 | 262.5861
21113 | A0024_L30S0 | A0024 | L30S0 | NN4B | 231 | 247 | 1도크 | 5.796 | 262.5861
21114 | A0024_L31P0 | A0024 | L31P0 | H32 | 194 | 208 | 외부 | 5.796 | 262.5861
21115 | A0024_L31P0 | A0024 | L31P0 | NN4B | 231 | 247 | 1도크 | 5.796 | 262.5861
21116 | A0024_L31S0 | A0024 | L31S0 | H32 | 194 | 208 | 외부 | 5.796 | 262.5861
21117 | A0024_L31S0 | A0024 | L31S0 | NN4B | 231 | 247 | 1도크 | 5.796 | 262.5861
21118 | A0024_L32P0 | A0024 | L32P0 | H32 | 194 | 208 | 외부 | 5.796 | 262.5861
21119 | A0024_L32P0 | A0024 | L32P0 | NN4B | 231 | 247 | 1도크 | 5.796 | 262.5861
21120 | A0024_L32S0 | A0024 | L32S0 | H32 | 194 | 208 | 외부 | 5.796 | 262.5861
21121 | A0024_L32S0 | A0024 | L32S0 | NN4B | 231 | 247 | 1도크 | 5.796 | 262.5861
21122 | A0024_M31P0 | A0024 | M31P0 | CF61 | 100 | 111 | 외부 | 4 | 135
21123 | A0024_M31P3 | A0024 | M31P3 | LL64 | 190 | 205 | 외부 | 9 | 306
21124 | A0024_M31P3 | A0024 | M31P3 | NN4B | 237 | 253 | 1도크 | 9 | 306
21125 | A0024_M31S0 | A0024 | M31S0 | CF61 | 100 | 111 | 외부 | 4 | 120
21126 | A0024_M32P0 | A0024 | M32P0 | CF61 | 100 | 111 | 외부 | 4.5 | 135
21127 | A0024_M32S0 | A0024 | M32S0 | CF61 | 100 | 111 | 외부 | 4.5 | 120
21128 | A0024_M33P0 | A0024 | M33P0 | CF61 | 100 | 111 | 외부 | 4.5 | 162
21129 | A0024_M33S0 | A0024 | M33S0 | CF61 | 100 | 111 | 외부 | 4.5 | 144
21130 | A0024_M41P0 | A0024 | M41P0 | CH64 | 100 | 111 | 외부 | 10 | 300
21131 | A0024_M41S0 | A0024 | M41S0 | CH64 | 100 | 111 | 외부 | 10 | 300
21132 | A0024_N113P | A0024 | N113P | CC13 | 98 | 107 | 선각공장 | 15.5 | 310
21133 | A0024_N113P | A0024 | N113P | F21 | 118 | 119 | 선행의장부 | 15.5 | 310
21134 | A0024_N113S | A0024 | N113S | CC13 | 98 | 107 | 선각공장 | 10.5 | 210
21135 | A0024_N123P | A0024 | N123P | CC13 | 107 | 118 | 선각공장 | 20 | 430
21136 | A0024_N123P | A0024 | N123P | F21 | 120 | 125 | 외부 | 20 | 430
21137 | A0024_N123S | A0024 | N123S | CC13 | 107 | 118 | 선각공장 | 16.5 | 330
21138 | A0024_N133P | A0024 | N133P | CC13 | 99 | 110 | 선각공장 | 20 | 510
21139 | A0024_N133P | A0024 | N133P | F21 | 120 | 121 | 선행의장부 | 20 | 510
21140 | A0024_N133S | A0024 | N133S | CC13 | 84 | 110 | 선각공장 | 20 | 410
21141 | A0024_N133S | A0024 | N133S | F21 | 120 | 121 | 선행의장부 | 20 | 410
21142 | A0024_N143P | A0024 | N143P | CC13 | 92 | 106 | 선각공장 | 20 | 530
21143 | A0024_N143P | A0024 | N143P | F21 | 117 | 118 | 선행의장부 | 20 | 530
21144 | A0024_N143S | A0024 | N143S | CC13 | 83 | 106 | 선각공장 | 20 | 430
21145 | A0024_N143S | A0024 | N143S | F21 | 117 | 118 | 선행의장부 | 20 | 430
21146 | A0024_N183P | A0024 | N183P | CC13 | 139 | 148 | 대조립 2공장 | 8 | 148
21147 | A0024_N183S | A0024 | N183S | CC13 | 139 | 148 | 대조립 2공장 | 8 | 148
21148 | A0024_N184P | A0024 | N184P | CC13 | 139 | 148 | 선각공장 | 7.5 | 138.75
21149 | A0024_N184S | A0024 | N184S | CC13 | 139 | 148 | 선각공장 | 7.5 | 138.75
21150 | A0024_N185P | A0024 | N185P | CC13 | 139 | 148 | 선각공장 | 5.5 | 101.75
21151 | A0024_N185S | A0024 | N185S | CC13 | 139 | 148 | 선각공장 | 5.5 | 101.75
21152 | A0024_N193P | A0024 | N193P | CC13 | 134 | 170 | 외부 | 7 | 119
21153 | A0024_N193S | A0024 | N193S | CC13 | 134 | 170 | 외부 | 7 | 119
21154 | A0024_N194P | A0024 | N194P | CC13 | 134 | 170 | 외부 | 8.5 | 144.5
21155 | A0024_N194S | A0024 | N194S | CC13 | 134 | 170 | 외부 | 8.5 | 144.5
21156 | A0024_N195P | A0024 | N195P | CC13 | 134 | 170 | 외부 | 7 | 119
21157 | A0024_N195S | A0024 | N195S | CC13 | 134 | 170 | 외부 | 7 | 119
21158 | A0024_N197P | A0024 | N197P | CC13 | 134 | 170 | 외부 | 5.5 | 93.5
21159 | A0024_N197S | A0024 | N197S | CC13 | 134 | 170 | 외부 | 5.5 | 93.5
21160 | A0024_N203P | A0024 | N203P | CC13 | 146 | 162 | 대조립 2공장 | 12 | 192
21161 | A0024_N203S | A0024 | N203S | CC13 | 146 | 162 | 대조립 2공장 | 12 | 192
21162 | A0024_N204P | A0024 | N204P | CC13 | 146 | 162 | 대조립 2공장 | 9 | 144
21163 | A0024_N204S | A0024 | N204S | CC13 | 146 | 162 | 대조립 2공장 | 9 | 144
21164 | A0024_N205P | A0024 | N205P | CC13 | 146 | 162 | 대조립 2공장 | 8 | 128
21165 | A0024_N205S | A0024 | N205S | CC13 | 146 | 162 | 대조립 2공장 | 8 | 128
21166 | A0024_N207P | A0024 | N207P | CC13 | 146 | 162 | 대조립 2공장 | 6.5 | 104
21167 | A0024_N207S | A0024 | N207S | CC13 | 146 | 162 | 대조립 2공장 | 6.5 | 104
21168 | A0024_N213P | A0024 | N213P | CC13 | 148 | 181 | 외부 | 11.5 | 195.5
21169 | A0024_N213S | A0024 | N213S | CC13 | 148 | 181 | 외부 | 11.5 | 195.5
21170 | A0024_N214P | A0024 | N214P | CC13 | 148 | 181 | 외부 | 9 | 153
21171 | A0024_N214S | A0024 | N214S | CC13 | 148 | 181 | 외부 | 9 | 153
21172 | A0024_N215P | A0024 | N215P | CC13 | 148 | 181 | 외부 | 8 | 136
21173 | A0024_N215S | A0024 | N215S | CC13 | 148 | 181 | 외부 | 8 | 136
21174 | A0024_N217P | A0024 | N217P | CC13 | 148 | 181 | 외부 | 9.5 | 161.5
21175 | A0024_N217S | A0024 | N217S | CC13 | 148 | 181 | 외부 | 9.5 | 161.5
21176 | A0024_N223P | A0024 | N223P | CC13 | 161 | 170 | 대조립 2공장 | 10.5 | 178.5
21177 | A0024_N223S | A0024 | N223S | CC13 | 161 | 170 | 대조립 2공장 | 10.5 | 178.5
21178 | A0024_N224P | A0024 | N224P | CC13 | 161 | 170 | 대조립 2공장 | 8 | 136
21179 | A0024_N224S | A0024 | N224S | CC13 | 161 | 170 | 대조립 2공장 | 8 | 136
21180 | A0024_N225P | A0024 | N225P | CC13 | 161 | 170 | 대조립 2공장 | 9.5 | 161.5
21181 | A0024_N225S | A0024 | N225S | CC13 | 161 | 170 | 대조립 2공장 | 9.5 | 161.5
21182 | A0024_N227P | A0024 | N227P | CC13 | 161 | 170 | 대조립 2공장 | 9 | 153
21183 | A0024_N227S | A0024 | N227S | CC13 | 161 | 170 | 대조립 2공장 | 9 | 153
21184 | A0024_N233P | A0024 | N233P | CC13 | 159 | 169 | 선각공장 | 8.5 | 140.25
21185 | A0024_N233S | A0024 | N233S | CC13 | 159 | 169 | 선각공장 | 8.5 | 140.25
21186 | A0024_N234P | A0024 | N234P | CC13 | 159 | 169 | 선각공장 | 8.5 | 140.25
21187 | A0024_N234S | A0024 | N234S | CC13 | 159 | 169 | 선각공장 | 8.5 | 140.25
21188 | A0024_N235P | A0024 | N235P | CC13 | 159 | 169 | 선각공장 | 8 | 132
21189 | A0024_N235S | A0024 | N235S | CC13 | 159 | 169 | 선각공장 | 8 | 132
21190 | A0024_N237P | A0024 | N237P | CC13 | 160 | 169 | 선각공장 | 9 | 148.5
21191 | A0024_N237S | A0024 | N237S | CC13 | 159 | 169 | 선각공장 | 9 | 148.5
21192 | A0024_N243P | A0024 | N243P | C12 | 153 | 153 | 대조립 1공장 | 8 | 136
21193 | A0024_N243P | A0024 | N243P | C13 | 154 | 162 | 외부 | 8 | 136
21194 | A0024_N243S | A0024 | N243S | C12 | 153 | 153 | 대조립 1공장 | 8 | 136
21195 | A0024_N243S | A0024 | N243S | C13 | 154 | 162 | 외부 | 8 | 136
21196 | A0024_N383P | A0024 | N383P | CC13 | 155 | 166 | 선각공장 | 18.5 | 370
21197 | A0024_N383S | A0024 | N383S | CC13 | 155 | 166 | 선각공장 | 18.5 | 370
21198 | A0024_N393P | A0024 | N393P | CC13 | 146 | 156 | 선각공장 | 15 | 255
21199 | A0024_N393P | A0024 | N393P | F21 | 159 | 161 | 선행의장부 | 15 | 255
21200 | A0024_N393S | A0024 | N393S | CC13 | 146 | 156 | 선각공장 | 15 | 255
21201 | A0024_N393S | A0024 | N393S | F21 | 159 | 161 | 선행의장부 | 15 | 255
21202 | A0024_N394P | A0024 | N394P | CC13 | 146 | 156 | 선각공장 | 5.5 | 93.5
21203 | A0024_N394S | A0024 | N394S | CC13 | 146 | 156 | 선각공장 | 5.5 | 93.5
21204 | A0024_N403P | A0024 | N403P | C12 | 154 | 154 | 대조립 1공장 | 7.5 | 120
21205 | A0024_N403P | A0024 | N403P | C13 | 155 | 163 | 외부 | 7.5 | 120
21206 | A0024_N403S | A0024 | N403S | C12 | 154 | 154 | 대조립 1공장 | 7.5 | 120
21207 | A0024_N403S | A0024 | N403S | C13 | 155 | 163 | 외부 | 7.5 | 120
21208 | A0024_N404P | A0024 | N404P | C12 | 154 | 154 | 대조립 1공장 | 5.5 | 88
21209 | A0024_N404P | A0024 | N404P | C13 | 155 | 163 | 외부 | 5.5 | 88
21210 | A0024_N404S | A0024 | N404S | C12 | 154 | 154 | 대조립 1공장 | 5.5 | 88
21211 | A0024_N404S | A0024 | N404S | C13 | 155 | 163 | 외부 | 5.5 | 88
21212 | A0024_N405P | A0024 | N405P | C12 | 154 | 154 | 대조립 1공장 | 6 | 96
21213 | A0024_N405P | A0024 | N405P | C13 | 155 | 163 | 외부 | 6 | 96
21214 | A0024_N405S | A0024 | N405S | C12 | 154 | 154 | 대조립 1공장 | 6 | 96
21215 | A0024_N405S | A0024 | N405S | C13 | 155 | 163 | 외부 | 6 | 96
21216 | A0024_N413P | A0024 | N413P | C12 | 167 | 167 | 2야드 판넬공장 | 8.5 | 144.5
21217 | A0024_N413P | A0024 | N413P | C13 | 168 | 177 | 선각공장 | 8.5 | 144.5
21218 | A0024_N413S | A0024 | N413S | C12 | 167 | 167 | 2야드 판넬공장 | 8.5 | 144.5
21219 | A0024_N413S | A0024 | N413S | C13 | 168 | 177 | 선각공장 | 8.5 | 144.5
21220 | A0024_N414P | A0024 | N414P | C12 | 167 | 167 | 2야드 판넬공장 | 7 | 119
21221 | A0024_N414P | A0024 | N414P | C13 | 168 | 177 | 선각공장 | 7 | 119
21222 | A0024_N414S | A0024 | N414S | C12 | 167 | 167 | 2야드 판넬공장 | 7 | 119
21223 | A0024_N414S | A0024 | N414S | C13 | 168 | 177 | 선각공장 | 7 | 119
21224 | A0024_N415P | A0024 | N415P | C12 | 167 | 167 | 2야드 판넬공장 | 8 | 136
21225 | A0024_N415P | A0024 | N415P | C13 | 168 | 177 | 선각공장 | 8 | 136
21226 | A0024_N415S | A0024 | N415S | C12 | 167 | 167 | 2야드 판넬공장 | 8 | 136
21227 | A0024_N415S | A0024 | N415S | C13 | 168 | 177 | 선각공장 | 8 | 136
21228 | A0024_N417P | A0024 | N417P | C12 | 167 | 167 | 2야드 판넬공장 | 6 | 102
21229 | A0024_N417P | A0024 | N417P | C13 | 168 | 177 | 선각공장 | 6 | 102
21230 | A0024_N417S | A0024 | N417S | C12 | 167 | 167 | 2야드 판넬공장 | 6 | 102
21231 | A0024_N417S | A0024 | N417S | C13 | 168 | 177 | 선각공장 | 6 | 102
21232 | A0024_N423P | A0024 | N423P | CC13 | 147 | 184 | 외부 | 8 | 136
21233 | A0024_N423S | A0024 | N423S | CC13 | 147 | 184 | 외부 | 8 | 136
21234 | A0024_N424P | A0024 | N424P | CC13 | 147 | 184 | 외부 | 11.5 | 195.5
21235 | A0024_N424S | A0024 | N424S | CC13 | 147 | 184 | 외부 | 11.5 | 195.5
21236 | A0024_N425P | A0024 | N425P | CC13 | 147 | 184 | 외부 | 10.5 | 178.5
21237 | A0024_N425S | A0024 | N425S | CC13 | 147 | 184 | 외부 | 10.5 | 178.5
21238 | A0024_N427P | A0024 | N427P | CC13 | 147 | 184 | 외부 | 9.5 | 161.5
21239 | A0024_N427S | A0024 | N427S | CC13 | 147 | 184 | 외부 | 9.5 | 161.5
21240 | A0024_N433P | A0024 | N433P | CC13 | 160 | 180 | 선각공장 | 10 | 165
21241 | A0024_N433S | A0024 | N433S | CC13 | 161 | 180 | 선각공장 | 10 | 165
21242 | A0024_N434P | A0024 | N434P | CC13 | 161 | 180 | 선각공장 | 11 | 181.5
21243 | A0024_N434S | A0024 | N434S | CC13 | 161 | 180 | 선각공장 | 11 | 181.5
21244 | A0024_N435P | A0024 | N435P | CC13 | 161 | 180 | 선각공장 | 13.5 | 222.75
21245 | A0024_N435S | A0024 | N435S | CC13 | 161 | 180 | 선각공장 | 13.5 | 222.75
21246 | A0024_N437P | A0024 | N437P | CC13 | 169 | 180 | 선각공장 | 14 | 231
21247 | A0024_N437S | A0024 | N437S | CC13 | 162 | 180 | 선각공장 | 14 | 231
21248 | A0024_N443P | A0024 | N443P | CC13 | 139 | 176 | 외부 | 13 | 214.5
21249 | A0024_N443S | A0024 | N443S | CC13 | 139 | 176 | 외부 | 13 | 214.5
21250 | A0024_N444P | A0024 | N444P | CC13 | 139 | 176 | 외부 | 14 | 231
21251 | A0024_N444S | A0024 | N444S | CC13 | 139 | 176 | 외부 | 14 | 231
21252 | A0024_N513P | A0024 | N513P | CC13 | 121 | 132 | 대조립 1공장 | 16.5 | 330
21253 | A0024_N513S | A0024 | N513S | CC13 | 121 | 132 | 대조립 1공장 | 16.5 | 330
21254 | A0024_N514P | A0024 | N514P | CC13 | 125 | 134 | 대조립 1공장 | 10.5 | 210
21255 | A0024_N514S | A0024 | N514S | CC13 | 125 | 134 | 대조립 1공장 | 10.5 | 210
21256 | A0024_N515P | A0024 | N515P | CC13 | 121 | 132 | 대조립 1공장 | 8.5 | 170
21257 | A0024_N515S | A0024 | N515S | CC13 | 121 | 132 | 대조립 1공장 | 8.5 | 170
21258 | A0024_N523P | A0024 | N523P | CC13 | 104 | 139 | 외부 | 14.5 | 275.5
21259 | A0024_N523S | A0024 | N523S | CC13 | 104 | 139 | 외부 | 14.5 | 275.5
21260 | A0024_N524P | A0024 | N524P | CC13 | 92 | 104 | 외부 | 8.5 | 161.5
21261 | A0024_N524S | A0024 | N524S | CC13 | 92 | 104 | 외부 | 8.5 | 161.5
21262 | A0024_N573P | A0024 | N573P | C12 | 149 | 149 | 대조립 2공장 | 8 | 160
21263 | A0024_N573P | A0024 | N573P | C13 | 153 | 161 | 외부 | 8 | 160
21264 | A0024_N573S | A0024 | N573S | C12 | 149 | 149 | 대조립 2공장 | 8 | 160
21265 | A0024_N573S | A0024 | N573S | C13 | 153 | 161 | 외부 | 8 | 160
21266 | A0024_N574P | A0024 | N574P | C12 | 149 | 149 | 대조립 2공장 | 5.5 | 110
21267 | A0024_N574P | A0024 | N574P | C13 | 153 | 161 | 외부 | 5.5 | 110
21268 | A0024_N574S | A0024 | N574S | C12 | 149 | 149 | 대조립 2공장 | 5.5 | 110
21269 | A0024_N574S | A0024 | N574S | C13 | 153 | 161 | 외부 | 5.5 | 110
21270 | A0024_N603P | A0024 | N603P | CC13 | 161 | 170 | 선각공장 | 9.5 | 152
21271 | A0024_N603S | A0024 | N603S | CC13 | 161 | 170 | 선각공장 | 9.5 | 152
21272 | A0024_N613P | A0024 | N613P | CC13 | 162 | 173 | 선각공장 | 9.5 | 161.5
21273 | A0024_N613S | A0024 | N613S | CC13 | 161 | 173 | 선각공장 | 9.5 | 161.5
21274 | A0024_N623P | A0024 | N623P | CC13 | 162 | 173 | 선각공장 | 4.5 | 76.5
21275 | A0024_N623S | A0024 | N623S | CC13 | 162 | 173 | 선각공장 | 4.5 | 76.5
21276 | A0024_N624P | A0024 | N624P | CC13 | 162 | 173 | 선각공장 | 7.5 | 127.5
21277 | A0024_N624S | A0024 | N624S | CC13 | 162 | 173 | 선각공장 | 7.5 | 127.5
21278 | A0024_N633P | A0024 | N633P | CC13 | 163 | 174 | 대조립 1공장 | 11 | 181.5
21279 | A0024_N633S | A0024 | N633S | CC13 | 163 | 174 | 대조립 1공장 | 11 | 181.5
21280 | A0024_N634P | A0024 | N634P | CC13 | 163 | 174 | 대조립 1공장 | 7.5 | 123.75
21281 | A0024_N634S | A0024 | N634S | CC13 | 163 | 174 | 대조립 1공장 | 7.5 | 123.75
21282 | A0024_N635P | A0024 | N635P | CC13 | 163 | 174 | 대조립 1공장 | 5 | 82.5
21283 | A0024_N635S | A0024 | N635S | CC13 | 163 | 174 | 대조립 1공장 | 5 | 82.5
21284 | A0024_N643P | A0024 | N643P | C12 | 153 | 153 | 2야드 판넬공장 | 8 | 132
21285 | A0024_N643P | A0024 | N643P | C13 | 154 | 162 | 2야드 대조립공장 | 8 | 132
21286 | A0024_N643S | A0024 | N643S | C12 | 153 | 153 | 2야드 판넬공장 | 8 | 132
21287 | A0024_N643S | A0024 | N643S | C13 | 154 | 162 | 2야드 대조립공장 | 8 | 132
21288 | A0024_N743P | A0024 | N743P | CC13 | 73 | 111 | 외부 | 10 | 120
21289 | A0024_N743S | A0024 | N743S | CC13 | 73 | 111 | 외부 | 10 | 120
21290 | A0024_N744P | A0024 | N744P | CC13 | 73 | 111 | 외부 | 15.5 | 248
21291 | A0024_N744S | A0024 | N744S | CC13 | 73 | 111 | 외부 | 15.5 | 248
21292 | A0024_N753P | A0024 | N753P | CC13 | 76 | 112 | 외부 | 16 | 288
21293 | A0024_N753S | A0024 | N753S | CC13 | 76 | 112 | 외부 | 16 | 288
21294 | A0024_N754P | A0024 | N754P | CC13 | 76 | 112 | 외부 | 11 | 176
21295 | A0024_N754S | A0024 | N754S | CC13 | 76 | 112 | 외부 | 11 | 176
21296 | A0024_N773P | A0024 | N773P | CC13 | 133 | 142 | 선각공장 | 20 | 440
21297 | A0024_N773P | A0024 | N773P | F21 | 146 | 148 | 선행의장부 | 20 | 440
21298 | A0024_N773S | A0024 | N773S | CC13 | 132 | 142 | 선각공장 | 20 | 440
21299 | A0024_N783P | A0024 | N783P | CC13 | 138 | 147 | 선각공장 | 18.5 | 370
21300 | A0024_N783S | A0024 | N783S | CC13 | 138 | 147 | 선각공장 | 18.5 | 370
21301 | A0024_N793P | A0024 | N793P | CC13 | 126 | 135 | 선각공장 | 17 | 306
21302 | A0024_N793P | A0024 | N793P | F21 | 139 | 140 | 선행의장부 | 17 | 306
21303 | A0024_N793S | A0024 | N793S | CC13 | 126 | 135 | 선각공장 | 17 | 306
21304 | A0024_N794P | A0024 | N794P | CC13 | 126 | 135 | 선각공장 | 6 | 102
21305 | A0024_N794S | A0024 | N794S | CC13 | 126 | 135 | 선각공장 | 6 | 102
21306 | A0024_N803P | A0024 | N803P | CC13 | 141 | 153 | 선각공장 | 14 | 224
21307 | A0024_N803S | A0024 | N803S | CC13 | 140 | 153 | 선각공장 | 14 | 224
21308 | A0024_N833P | A0024 | N833P | CC13 | 117 | 126 | 대조립 2공장 | 3.5 | 68.25
21309 | A0024_N833S | A0024 | N833S | CC13 | 117 | 126 | 대조립 2공장 | 3.5 | 68.25
21310 | A0024_N843P | A0024 | N843P | C12 | 111 | 111 | 대조립 2공장 | 12 | 240
21311 | A0024_N843P | A0024 | N843P | C13 | 112 | 120 | 대조립 1공장 | 12 | 240
21312 | A0024_N843P | A0024 | N843P | F21 | 125 | 127 | 선행의장부 | 12 | 240
21313 | A0024_N843S | A0024 | N843S | C12 | 111 | 111 | 대조립 2공장 | 12 | 240
21314 | A0024_N843S | A0024 | N843S | C13 | 112 | 120 | 대조립 1공장 | 12 | 240
21315 | A0024_N843S | A0024 | N843S | F21 | 125 | 127 | 선행의장부 | 12 | 240
21316 | A0024_N951A | A0024 | N951A | CC13 | 127 | 169 | 외부 | 5.796 | 262.5861
21317 | A0024_N953A | A0024 | N953A | CC13 | 127 | 169 | 외부 | 5 | 57.5
21318 | A0024_N992P | A0024 | N992P | CC13 | 146 | 156 | 선각공장 | 10 | 165
21319 | A0024_N992P | A0024 | N992P | F21 | 160 | 162 | 선행의장부 | 10 | 165
21320 | A0024_N992S | A0024 | N992S | CC13 | 146 | 156 | 선각공장 | 10 | 165
21321 | A0024_N992S | A0024 | N992S | F21 | 160 | 162 | 선행의장부 | 10 | 165
21322 | A0024_P31P0 | A0024 | P31P0 | H32 | 160 | 167 | 외부 | 2 | 36
21323 | A0024_P31P0 | A0024 | P31P0 | JX1 | 168 | 169 | 의장1부 | 2 | 36
21324 | A0024_P31S0 | A0024 | P31S0 | H32 | 160 | 167 | 외부 | 2 | 36
21325 | A0024_P31S0 | A0024 | P31S0 | JX1 | 168 | 169 | 의장1부 | 2 | 36
21326 | A0024_P33C0 | A0024 | P33C0 | H32 | 184 | 196 | 외부 | 2 | 43
21327 | A0024_P33C0 | A0024 | P33C0 | NN4B | 236 | 252 | 1도크 | 2 | 43
21328 | A0024_P34C0 | A0024 | P34C0 | H32 | 184 | 196 | 외부 | 2 | 43
21329 | A0024_P34C0 | A0024 | P34C0 | NN4B | 236 | 252 | 1도크 | 2 | 43
21330 | A0024_P41C0 | A0024 | P41C0 | CH32 | 108 | 120 | 외부 | 1 | 175.5
21331 | A0024_P41C0 | A0024 | P41C0 | NN4B | 246 | 264 | 1도크 | 1 | 175.5
21332 | A0024_P42P0 | A0024 | P42P0 | CH32 | 108 | 120 | 외부 | 1 | 216
21333 | A0024_P42P0 | A0024 | P42P0 | NN4B | 246 | 264 | 1도크 | 1 | 216
21334 | A0024_P42S0 | A0024 | P42S0 | CH32 | 108 | 120 | 외부 | 1 | 216
21335 | A0024_P42S0 | A0024 | P42S0 | NN4B | 246 | 264 | 1도크 | 1 | 216
21336 | A0024_P43C0 | A0024 | P43C0 | CH32 | 78 | 91 | 외부 | 1 | 175.5
21337 | A0024_P43C0 | A0024 | P43C0 | NN4B | 212 | 230 | 1도크 | 1 | 175.5
21338 | A0024_P44P0 | A0024 | P44P0 | CH32 | 78 | 91 | 외부 | 1 | 216
21339 | A0024_P44P0 | A0024 | P44P0 | NN4B | 212 | 230 | 1도크 | 1 | 216
21340 | A0024_P44S0 | A0024 | P44S0 | CH32 | 78 | 91 | 외부 | 1 | 216
21341 | A0024_P44S0 | A0024 | P44S0 | NN4B | 212 | 230 | 1도크 | 1 | 216
21342 | A0024_P45C0 | A0024 | P45C0 | CH32 | 83 | 99 | 외부 | 1 | 175.5
21343 | A0024_P45C0 | A0024 | P45C0 | NN4B | 212 | 230 | 1도크 | 1 | 175.5
21344 | A0024_P46P0 | A0024 | P46P0 | CH32 | 83 | 99 | 외부 | 1 | 216
21345 | A0024_P46P0 | A0024 | P46P0 | NN4B | 212 | 230 | 1도크 | 1 | 216
21346 | A0024_P46S0 | A0024 | P46S0 | CH32 | 83 | 99 | 외부 | 1 | 216
21347 | A0024_P46S0 | A0024 | P46S0 | NN4B | 212 | 230 | 1도크 | 1 | 216
21348 | A0024_P47C0 | A0024 | P47C0 | CH32 | 86 | 104 | 외부 | 1 | 175.5
21349 | A0024_P47C0 | A0024 | P47C0 | NN4B | 231 | 247 | 1도크 | 1 | 175.5
21350 | A0024_P48P0 | A0024 | P48P0 | CH32 | 86 | 104 | 외부 | 1 | 216
21351 | A0024_P48P0 | A0024 | P48P0 | NN4B | 231 | 247 | 1도크 | 1 | 216
21352 | A0024_P48S0 | A0024 | P48S0 | CH32 | 86 | 104 | 외부 | 1 | 216
21353 | A0024_P48S0 | A0024 | P48S0 | NN4B | 231 | 247 | 1도크 | 1 | 216
21354 | A0024_P49C0 | A0024 | P49C0 | CH32 | 91 | 106 | 외부 | 1 | 175.5
21355 | A0024_P49C0 | A0024 | P49C0 | NN4B | 231 | 247 | 1도크 | 1 | 175.5
21356 | A0024_P50P0 | A0024 | P50P0 | CH32 | 91 | 106 | 외부 | 1 | 216
21357 | A0024_P50P0 | A0024 | P50P0 | NN4B | 231 | 247 | 1도크 | 1 | 216
21358 | A0024_P50S0 | A0024 | P50S0 | CH32 | 91 | 106 | 외부 | 1 | 216
21359 | A0024_P50S0 | A0024 | P50S0 | NN4B | 231 | 247 | 1도크 | 1 | 216
21360 | A0024_P51C0 | A0024 | P51C0 | CH32 | 99 | 111 | 외부 | 1 | 175.5
21361 | A0024_P51C0 | A0024 | P51C0 | NN4B | 231 | 247 | 1도크 | 1 | 175.5
21362 | A0024_P52P0 | A0024 | P52P0 | CH32 | 99 | 111 | 외부 | 1 | 216
21363 | A0024_P52P0 | A0024 | P52P0 | NN4B | 231 | 247 | 1도크 | 1 | 216
21364 | A0024_P52S0 | A0024 | P52S0 | CH32 | 99 | 111 | 외부 | 1 | 216
21365 | A0024_P52S0 | A0024 | P52S0 | NN4B | 231 | 247 | 1도크 | 1 | 216
21366 | A0024_P53C0 | A0024 | P53C0 | CH32 | 119 | 132 | 외부 | 1 | 175.5
21367 | A0024_P53C0 | A0024 | P53C0 | NN4B | 259 | 275 | 1도크 | 1 | 175.5
21368 | A0024_P54P0 | A0024 | P54P0 | CH32 | 119 | 132 | 외부 | 1 | 216
21369 | A0024_P54P0 | A0024 | P54P0 | NN4B | 259 | 275 | 1도크 | 1 | 216
21370 | A0024_P54S0 | A0024 | P54S0 | CH32 | 119 | 132 | 외부 | 1 | 216
21371 | A0024_P54S0 | A0024 | P54S0 | NN4B | 259 | 275 | 1도크 | 1 | 216
21372 | A0024_P55C0 | A0024 | P55C0 | CH32 | 112 | 125 | 외부 | 1 | 175.5
21373 | A0024_P55C0 | A0024 | P55C0 | NN4B | 259 | 275 | 1도크 | 1 | 175.5
21374 | A0024_P56P0 | A0024 | P56P0 | CH32 | 112 | 125 | 외부 | 1 | 216
21375 | A0024_P56P0 | A0024 | P56P0 | NN4B | 259 | 275 | 1도크 | 1 | 216
21376 | A0024_P56S0 | A0024 | P56S0 | CH32 | 112 | 125 | 외부 | 1 | 216
21377 | A0024_P56S0 | A0024 | P56S0 | NN4B | 259 | 275 | 1도크 | 1 | 216
21378 | A0024_P57C0 | A0024 | P57C0 | CH32 | 122 | 135 | 외부 | 1 | 175.5
21379 | A0024_P57C0 | A0024 | P57C0 | NN4B | 259 | 275 | 1도크 | 1 | 175.5
21380 | A0024_P58P0 | A0024 | P58P0 | CH32 | 122 | 135 | 외부 | 1 | 216
21381 | A0024_P58P0 | A0024 | P58P0 | NN4B | 259 | 275 | 1도크 | 1 | 216
21382 | A0024_P58S0 | A0024 | P58S0 | CH32 | 122 | 135 | 외부 | 1 | 216
21383 | A0024_P58S0 | A0024 | P58S0 | NN4B | 259 | 275 | 1도크 | 1 | 216
21384 | A0024_P59C0 | A0024 | P59C0 | CH32 | 126 | 139 | 외부 | 1 | 175.5
21385 | A0024_P59C0 | A0024 | P59C0 | NN4B | 261 | 280 | 1도크 | 1 | 175.5
21386 | A0024_P60P0 | A0024 | P60P0 | CH32 | 126 | 139 | 외부 | 1 | 216
21387 | A0024_P60P0 | A0024 | P60P0 | NN4B | 261 | 280 | 1도크 | 1 | 216
21388 | A0024_P60S0 | A0024 | P60S0 | CH32 | 126 | 139 | 외부 | 1 | 216
21389 | A0024_P60S0 | A0024 | P60S0 | NN4B | 261 | 280 | 1도크 | 1 | 216
21390 | A0024_P61C0 | A0024 | P61C0 | CH32 | 142 | 156 | 외부 | 1 | 175.5
21391 | A0024_P61C0 | A0024 | P61C0 | NN4B | 261 | 280 | 1도크 | 1 | 175.5
21392 | A0024_P62P0 | A0024 | P62P0 | CH32 | 142 | 156 | 외부 | 1 | 216
21393 | A0024_P62P0 | A0024 | P62P0 | NN4B | 261 | 280 | 1도크 | 1 | 216
21394 | A0024_P62S0 | A0024 | P62S0 | CH32 | 142 | 156 | 외부 | 1 | 216
21395 | A0024_P62S0 | A0024 | P62S0 | NN4B | 261 | 280 | 1도크 | 1 | 216
21396 | A0024_P63C0 | A0024 | P63C0 | CH32 | 128 | 141 | 외부 | 1 | 175.5
21397 | A0024_P63C0 | A0024 | P63C0 | NN4B | 268 | 301 | 1도크 | 1 | 175.5
21398 | A0024_P64P0 | A0024 | P64P0 | CH32 | 128 | 141 | 외부 | 1 | 216
21399 | A0024_P64P0 | A0024 | P64P0 | NN4B | 268 | 301 | 1도크 | 1 | 216
21400 | A0024_P64S0 | A0024 | P64S0 | CH32 | 128 | 141 | 외부 | 1 | 216
21401 | A0024_P64S0 | A0024 | P64S0 | NN4B | 268 | 301 | 1도크 | 1 | 216
21402 | A0024_P65C0 | A0024 | P65C0 | CH32 | 133 | 146 | 외부 | 1 | 175.5
21403 | A0024_P65C0 | A0024 | P65C0 | NN4B | 268 | 301 | 1도크 | 1 | 175.5
21404 | A0024_P66P0 | A0024 | P66P0 | CH32 | 133 | 146 | 외부 | 1 | 216
21405 | A0024_P66P0 | A0024 | P66P0 | NN4B | 268 | 301 | 1도크 | 1 | 216
21406 | A0024_P66S0 | A0024 | P66S0 | CH32 | 133 | 146 | 외부 | 1 | 216
21407 | A0024_P66S0 | A0024 | P66S0 | NN4B | 268 | 301 | 1도크 | 1 | 216
21408 | A0024_P67C0 | A0024 | P67C0 | CH32 | 135 | 149 | 외부 | 1 | 175.5
21409 | A0024_P67C0 | A0024 | P67C0 | NN4B | 267 | 299 | 1도크 | 1 | 175.5
21410 | A0024_P68P0 | A0024 | P68P0 | CH32 | 135 | 149 | 외부 | 1 | 216
21411 | A0024_P68P0 | A0024 | P68P0 | NN4B | 267 | 299 | 1도크 | 1 | 216
21412 | A0024_P68S0 | A0024 | P68S0 | CH32 | 135 | 149 | 외부 | 1 | 216
21413 | A0024_P68S0 | A0024 | P68S0 | NN4B | 267 | 299 | 1도크 | 1 | 216
21414 | A0024_P69C0 | A0024 | P69C0 | CH32 | 140 | 154 | 외부 | 1 | 175.5
21415 | A0024_P69C0 | A0024 | P69C0 | NN4B | 267 | 299 | 1도크 | 1 | 175.5
21416 | A0024_P70P0 | A0024 | P70P0 | CH32 | 140 | 154 | 외부 | 1 | 216
21417 | A0024_P70P0 | A0024 | P70P0 | NN4B | 267 | 299 | 1도크 | 1 | 216
21418 | A0024_P70S0 | A0024 | P70S0 | CH32 | 140 | 154 | 외부 | 1 | 216
21419 | A0024_P70S0 | A0024 | P70S0 | NN4B | 267 | 299 | 1도크 | 1 | 216
21420 | A0024_P71C0 | A0024 | P71C0 | CH32 | 147 | 161 | 외부 | 1 | 175.5
21421 | A0024_P71C0 | A0024 | P71C0 | NN4B | 273 | 306 | 1도크 | 1 | 175.5
21422 | A0024_P72P0 | A0024 | P72P0 | CH32 | 147 | 161 | 외부 | 1 | 216
21423 | A0024_P72P0 | A0024 | P72P0 | NN4B | 273 | 306 | 1도크 | 1 | 216
21424 | A0024_P72S0 | A0024 | P72S0 | CH32 | 147 | 161 | 외부 | 1 | 216
21425 | A0024_P72S0 | A0024 | P72S0 | NN4B | 273 | 306 | 1도크 | 1 | 216
21426 | A0024_P73C0 | A0024 | P73C0 | CH32 | 149 | 163 | 외부 | 1 | 175.5
21427 | A0024_P73C0 | A0024 | P73C0 | NN4B | 273 | 306 | 1도크 | 1 | 175.5
21428 | A0024_P74P0 | A0024 | P74P0 | CH32 | 149 | 163 | 외부 | 1 | 216
21429 | A0024_P74P0 | A0024 | P74P0 | NN4B | 273 | 306 | 1도크 | 1 | 216
21430 | A0024_P74S0 | A0024 | P74S0 | CH32 | 149 | 163 | 외부 | 1 | 216
21431 | A0024_P74S0 | A0024 | P74S0 | NN4B | 273 | 306 | 1도크 | 1 | 216
21432 | A0024_P75C0 | A0024 | P75C0 | CH32 | 155 | 168 | 외부 | 1 | 175.5
21433 | A0024_P75C0 | A0024 | P75C0 | NN4B | 274 | 307 | 1도크 | 1 | 175.5
21434 | A0024_P76P0 | A0024 | P76P0 | CH32 | 155 | 168 | 외부 | 1 | 148.5
21435 | A0024_P76P0 | A0024 | P76P0 | NN4B | 274 | 307 | 1도크 | 1 | 148.5
21436 | A0024_P76S0 | A0024 | P76S0 | CH32 | 155 | 168 | 외부 | 1 | 148.5
21437 | A0024_P76S0 | A0024 | P76S0 | NN4B | 274 | 307 | 1도크 | 1 | 148.5
21438 | A0024_P77C0 | A0024 | P77C0 | CH32 | 105 | 117 | 외부 | 1 | 175.5
21439 | A0024_P77C0 | A0024 | P77C0 | NN4B | 237 | 253 | 1도크 | 1 | 175.5
21440 | A0024_P78P0 | A0024 | P78P0 | CH32 | 105 | 117 | 외부 | 1 | 216
21441 | A0024_P78P0 | A0024 | P78P0 | NN4B | 237 | 253 | 1도크 | 1 | 216
21442 | A0024_P78S0 | A0024 | P78S0 | CH32 | 105 | 117 | 외부 | 1 | 216
21443 | A0024_P78S0 | A0024 | P78S0 | NN4B | 237 | 253 | 1도크 | 1 | 216
21444 | A0024_P79C0 | A0024 | P79C0 | CH32 | 101 | 114 | 외부 | 1 | 175.5
21445 | A0024_P79C0 | A0024 | P79C0 | NN4B | 237 | 253 | 1도크 | 1 | 175.5
21446 | A0024_P80P0 | A0024 | P80P0 | CH32 | 101 | 114 | 외부 | 1 | 216
21447 | A0024_P80P0 | A0024 | P80P0 | NN4B | 237 | 253 | 1도크 | 1 | 216
21448 | A0024_P80S0 | A0024 | P80S0 | CH32 | 101 | 114 | 외부 | 1 | 216
21449 | A0024_P80S0 | A0024 | P80S0 | NN4B | 237 | 253 | 1도크 | 1 | 216
21450 | A0024_P81C0 | A0024 | P81C0 | CH32 | 115 | 127 | 외부 | 1 | 175.5
21451 | A0024_P81C0 | A0024 | P81C0 | NN4B | 254 | 272 | 1도크 | 1 | 175.5
21452 | A0024_P82P0 | A0024 | P82P0 | CH32 | 115 | 127 | 외부 | 1 | 216
21453 | A0024_P82P0 | A0024 | P82P0 | NN4B | 254 | 272 | 1도크 | 1 | 216
21454 | A0024_P82S0 | A0024 | P82S0 | CH32 | 115 | 127 | 외부 | 1 | 216
21455 | A0024_P82S0 | A0024 | P82S0 | NN4B | 254 | 272 | 1도크 | 1 | 216
21456 | A0024_S113P | A0024 | S113P | CC13 | 120 | 128 | 선각공장 | 20 | 400
21457 | A0024_S113S | A0024 | S113S | CC13 | 120 | 128 | 선각공장 | 20 | 400
21458 | A0024_S11P0 | A0024 | S11P0 | C11 | 121 | 141 | 선각공장 | 3.5 | 440
21459 | A0024_S11P0 | A0024 | S11P0 | F21 | 145 | 148 | 선행의장부 | 3.5 | 440
21460 | A0024_S11P1 | A0024 | S11P1 | G41 | 155 | 166 | 선행의장부 | 3.5 | 975
21461 | A0024_S11P1 | A0024 | S11P1 | JX1 | 194 | 197 | 의장1부 | 3.5 | 975
21462 | A0024_S11P2 | A0024 | S11P2 | K41 | 155 | 166 | 1도크 | 15 | 975
21463 | A0024_S11P2 | A0024 | S11P2 | H32 | 168 | 183 | 선행도장부 | 15 | 975
21464 | A0024_S11P2 | A0024 | S11P2 | NN4B | 202 | 218 | 1도크 | 15 | 975
21465 | A0024_S11S0 | A0024 | S11S0 | C11 | 121 | 141 | 선각공장 | 3.5 | 440
21466 | A0024_S11S0 | A0024 | S11S0 | F21 | 145 | 148 | 선행의장부 | 3.5 | 440
21467 | A0024_S11S1 | A0024 | S11S1 | G41 | 155 | 166 | 선행의장부 | 3.5 | 975
21468 | A0024_S11S1 | A0024 | S11S1 | JX1 | 194 | 197 | 의장1부 | 3.5 | 975
21469 | A0024_S11S2 | A0024 | S11S2 | K41 | 155 | 166 | 1도크 | 15 | 975
21470 | A0024_S11S2 | A0024 | S11S2 | H32 | 168 | 183 | 선행도장부 | 15 | 975
21471 | A0024_S11S2 | A0024 | S11S2 | NN4B | 202 | 218 | 1도크 | 15 | 975
21472 | A0024_S123P | A0024 | S123P | CC13 | 127 | 138 | 2야드 판넬공장 | 19 | 437
21473 | A0024_S123S | A0024 | S123S | CC13 | 127 | 138 | 2야드 판넬공장 | 19 | 437
21474 | A0024_S133P | A0024 | S133P | CC13 | 132 | 138 | 선각공장 | 20 | 500
21475 | A0024_S133S | A0024 | S133S | CC13 | 132 | 138 | 선각공장 | 20 | 500
21476 | A0024_S13P0 | A0024 | S13P0 | C11 | 132 | 147 | 선각공장 | 3.5 | 540
21477 | A0024_S13P0 | A0024 | S13P0 | F21 | 153 | 156 | 선행의장부 | 3.5 | 540
21478 | A0024_S13P1 | A0024 | S13P1 | G41 | 160 | 169 | 1도크 | 3.5 | 1080
21479 | A0024_S13P1 | A0024 | S13P1 | JX1 | 198 | 202 | 의장1부 | 3.5 | 1080
21480 | A0024_S13P2 | A0024 | S13P2 | K41 | 160 | 169 | 선행의장부 | 15 | 1080
21481 | A0024_S13P2 | A0024 | S13P2 | H32 | 173 | 188 | 선행도장부 | 15 | 1080
21482 | A0024_S13P2 | A0024 | S13P2 | NN4B | 205 | 223 | 1도크 | 15 | 1080
21483 | A0024_S13S0 | A0024 | S13S0 | C11 | 132 | 147 | 선각공장 | 3.5 | 540
21484 | A0024_S13S0 | A0024 | S13S0 | F21 | 153 | 156 | 선행의장부 | 3.5 | 540
21485 | A0024_S13S1 | A0024 | S13S1 | G41 | 160 | 169 | 1도크 | 3.5 | 1080
21486 | A0024_S13S1 | A0024 | S13S1 | JX1 | 198 | 202 | 의장1부 | 3.5 | 1080
21487 | A0024_S13S2 | A0024 | S13S2 | K41 | 160 | 169 | 선행의장부 | 15 | 1080
21488 | A0024_S13S2 | A0024 | S13S2 | H32 | 173 | 188 | 선행도장부 | 15 | 1080
21489 | A0024_S13S2 | A0024 | S13S2 | NN4B | 205 | 223 | 1도크 | 15 | 1080
21490 | A0024_S143P | A0024 | S143P | CC13 | 132 | 138 | 선각공장 | 20 | 500
21491 | A0024_S143S | A0024 | S143S | CC13 | 132 | 138 | 선각공장 | 20 | 500
21492 | A0024_S14P0 | A0024 | S14P0 | C11 | 133 | 148 | 선각공장 | 3.5 | 540
21493 | A0024_S14P0 | A0024 | S14P0 | F21 | 153 | 156 | 선행의장부 | 3.5 | 540
21494 | A0024_S14S0 | A0024 | S14S0 | C11 | 133 | 148 | 선각공장 | 3.5 | 540
21495 | A0024_S14S0 | A0024 | S14S0 | F21 | 153 | 156 | 선행의장부 | 3.5 | 540
21496 | A0024_S153P | A0024 | S153P | CC13 | 163 | 169 | 선각공장 | 18.5 | 462.5
21497 | A0024_S153S | A0024 | S153S | CC13 | 163 | 169 | 선각공장 | 18.5 | 462.5
21498 | A0024_S15P0 | A0024 | S15P0 | C11 | 166 | 182 | 선각공장 | 3.5 | 499.5
21499 | A0024_S15P0 | A0024 | S15P0 | F21 | 184 | 189 | 선행의장부 | 3.5 | 499.5
21500 | A0024_S15P1 | A0024 | S15P1 | G41 | 198 | 209 | 선행의장부 | 3.5 | 1039.5
21501 | A0024_S15P1 | A0024 | S15P1 | JX1 | 240 | 244 | 의장1부 | 3.5 | 1039.5
21502 | A0024_S15P2 | A0024 | S15P2 | K41 | 198 | 209 | 1도크 | 15 | 1080
21503 | A0024_S15P2 | A0024 | S15P2 | H32 | 219 | 233 | 선행도장부 | 15 | 1080
21504 | A0024_S15P2 | A0024 | S15P2 | NN4B | 247 | 265 | 1도크 | 15 | 1080
21505 | A0024_S15S0 | A0024 | S15S0 | C11 | 166 | 182 | 선각공장 | 3.5 | 499.5
21506 | A0024_S15S0 | A0024 | S15S0 | F21 | 184 | 189 | 선행의장부 | 3.5 | 499.5
21507 | A0024_S15S1 | A0024 | S15S1 | G41 | 198 | 209 | 선행의장부 | 3.5 | 1039.5
21508 | A0024_S15S1 | A0024 | S15S1 | JX1 | 240 | 244 | 의장1부 | 3.5 | 1039.5
21509 | A0024_S15S2 | A0024 | S15S2 | K41 | 198 | 209 | 1도크 | 15 | 1080
21510 | A0024_S15S2 | A0024 | S15S2 | H32 | 219 | 233 | 선행도장부 | 15 | 1080
21511 | A0024_S15S2 | A0024 | S15S2 | NN4B | 247 | 265 | 1도크 | 15 | 1080
21512 | A0024_S163P | A0024 | S163P | CC13 | 167 | 173 | 선각공장 | 20 | 500
21513 | A0024_S163S | A0024 | S163S | CC13 | 167 | 173 | 선각공장 | 20 | 500
21514 | A0024_S16P0 | A0024 | S16P0 | C11 | 168 | 184 | 선각공장 | 3.5 | 540
21515 | A0024_S16P0 | A0024 | S16P0 | F21 | 188 | 196 | 선행의장부 | 3.5 | 540
21516 | A0024_S16S0 | A0024 | S16S0 | C11 | 168 | 184 | 선각공장 | 3.5 | 540
21517 | A0024_S16S0 | A0024 | S16S0 | F21 | 188 | 196 | 선행의장부 | 3.5 | 540
21518 | A0024_S173P | A0024 | S173P | CC13 | 174 | 181 | 2야드 판넬공장 | 20 | 400
21519 | A0024_S173S | A0024 | S173S | CC13 | 174 | 181 | 2야드 판넬공장 | 20 | 400
21520 | A0024_S17P1 | A0024 | S17P1 | G41 | 202 | 211 | 선행의장부 | 3.5 | 858
21521 | A0024_S17P1 | A0024 | S17P1 | JX1 | 244 | 246 | 의장1부 | 3.5 | 858
21522 | A0024_S17P2 | A0024 | S17P2 | K41 | 202 | 211 | 1도크 | 15 | 858
21523 | A0024_S17P2 | A0024 | S17P2 | H32 | 223 | 237 | 선행도장부 | 15 | 858
21524 | A0024_S17P2 | A0024 | S17P2 | NN4B | 251 | 267 | 1도크 | 15 | 858
21525 | A0024_S17S1 | A0024 | S17S1 | G41 | 202 | 211 | 선행의장부 | 3.5 | 858
21526 | A0024_S17S1 | A0024 | S17S1 | JX1 | 244 | 246 | 의장1부 | 3.5 | 858
21527 | A0024_S17S2 | A0024 | S17S2 | K41 | 202 | 211 | 1도크 | 15 | 858
21528 | A0024_S17S2 | A0024 | S17S2 | H32 | 223 | 237 | 선행도장부 | 15 | 858
21529 | A0024_S17S2 | A0024 | S17S2 | NN4B | 251 | 267 | 1도크 | 15 | 858
21530 | A0024_S18P0 | A0024 | S18P0 | C11 | 161 | 173 | 대조립 1공장 | 7 | 231.25
21531 | A0024_S18P0 | A0024 | S18P0 | H32 | 177 | 189 | 선행도장부 | 7 | 231.25
21532 | A0024_S18P0 | A0024 | S18P0 | JX1 | 215 | 217 | 의장1부 | 7 | 231.25
21533 | A0024_S18S0 | A0024 | S18S0 | C11 | 161 | 173 | 대조립 1공장 | 7 | 231.25
21534 | A0024_S18S0 | A0024 | S18S0 | H32 | 177 | 189 | 선행도장부 | 7 | 231.25
21535 | A0024_S18S0 | A0024 | S18S0 | JX1 | 201 | 203 | 의장1부 | 7 | 231.25
21536 | A0024_S19P0 | A0024 | S19P0 | CJX1 | 171 | 198 | 외부 | 8 | 246.5
21537 | A0024_S19S0 | A0024 | S19S0 | CJX1 | 171 | 198 | 외부 | 8 | 246.5
21538 | A0024_S20P0 | A0024 | S20P0 | C11 | 163 | 176 | 대조립 1공장 | 6.5 | 272
21539 | A0024_S20P0 | A0024 | S20P0 | H32 | 182 | 197 | 선행도장부 | 6.5 | 272
21540 | A0024_S20P0 | A0024 | S20P0 | JX1 | 218 | 222 | 의장1부 | 6.5 | 272
21541 | A0024_S20S0 | A0024 | S20S0 | C11 | 163 | 176 | 대조립 1공장 | 6.5 | 272
21542 | A0024_S20S0 | A0024 | S20S0 | H32 | 182 | 197 | 선행도장부 | 6.5 | 272
21543 | A0024_S20S0 | A0024 | S20S0 | JX1 | 204 | 208 | 의장1부 | 6.5 | 272
21544 | A0024_S21P0 | A0024 | S21P0 | CJX1 | 182 | 203 | 외부 | 6.5 | 323
21545 | A0024_S21S0 | A0024 | S21S0 | CJX1 | 182 | 203 | 외부 | 6.5 | 323
21546 | A0024_S22P0 | A0024 | S22P0 | C11 | 173 | 184 | 대조립 2공장 | 6.5 | 289
21547 | A0024_S22P0 | A0024 | S22P0 | H32 | 188 | 203 | 선행도장부 | 6.5 | 289
21548 | A0024_S22P0 | A0024 | S22P0 | JX1 | 219 | 223 | 의장1부 | 6.5 | 289
21549 | A0024_S22S0 | A0024 | S22S0 | C11 | 173 | 184 | 대조립 2공장 | 6.5 | 289
21550 | A0024_S22S0 | A0024 | S22S0 | H32 | 188 | 203 | 선행도장부 | 6.5 | 289
21551 | A0024_S22S0 | A0024 | S22S0 | JX1 | 219 | 223 | 의장1부 | 6.5 | 289
21552 | A0024_S23P0 | A0024 | S23P0 | C11 | 173 | 184 | 대조립 1공장 | 7.5 | 280.5
21553 | A0024_S23P0 | A0024 | S23P0 | H32 | 188 | 203 | 선행도장부 | 7.5 | 280.5
21554 | A0024_S23P0 | A0024 | S23P0 | JX1 | 219 | 223 | 의장1부 | 7.5 | 280.5
21555 | A0024_S23S0 | A0024 | S23S0 | C11 | 173 | 184 | 대조립 1공장 | 7.5 | 280.5
21556 | A0024_S23S0 | A0024 | S23S0 | H32 | 188 | 203 | 선행도장부 | 7.5 | 280.5
21557 | A0024_S23S0 | A0024 | S23S0 | JX1 | 219 | 223 | 의장1부 | 7.5 | 280.5
21558 | A0024_S24P0 | A0024 | S24P0 | CF21 | 177 | 183 | 외부 | 8.5 | 212.5
21559 | A0024_S24P0 | A0024 | S24P0 | H32 | 187 | 202 | 선행도장부 | 8.5 | 212.5
21560 | A0024_S24P0 | A0024 | S24P0 | JX1 | 223 | 225 | 의장1부 | 8.5 | 212.5
21561 | A0024_S24S0 | A0024 | S24S0 | CF21 | 177 | 183 | 외부 | 8.5 | 212.5
21562 | A0024_S24S0 | A0024 | S24S0 | H32 | 187 | 202 | 선행도장부 | 8.5 | 212.5
21563 | A0024_S24S0 | A0024 | S24S0 | JX1 | 223 | 225 | 의장1부 | 8.5 | 212.5
21564 | A0024_S38P0 | A0024 | S38P0 | C11 | 168 | 181 | 대조립 2공장 | 3.5 | 407
21565 | A0024_S38P0 | A0024 | S38P0 | F21 | 182 | 187 | 선행의장부 | 3.5 | 407
21566 | A0024_S38S0 | A0024 | S38S0 | C11 | 168 | 181 | 대조립 2공장 | 3.5 | 407
21567 | A0024_S38S0 | A0024 | S38S0 | F21 | 182 | 187 | 선행의장부 | 3.5 | 407
21568 | A0024_S39P0 | A0024 | S39P0 | C11 | 162 | 174 | 대조립 1공장 | 5.5 | 331.5
21569 | A0024_S39P0 | A0024 | S39P0 | F21 | 177 | 183 | 선행의장부 | 5.5 | 331.5
21570 | A0024_S39P0 | A0024 | S39P0 | H32 | 187 | 202 | 선행도장부 | 5.5 | 331.5
21571 | A0024_S39P0 | A0024 | S39P0 | JX1 | 225 | 229 | 의장1부 | 5.5 | 331.5
21572 | A0024_S39P3 | A0024 | S39P3 | LN4B | 246 | 271 | 1도크 | 15 | 340
21573 | A0024_S39S0 | A0024 | S39S0 | C11 | 162 | 174 | 대조립 1공장 | 5.5 | 331.5
21574 | A0024_S39S0 | A0024 | S39S0 | F21 | 177 | 183 | 선행의장부 | 5.5 | 331.5
21575 | A0024_S39S0 | A0024 | S39S0 | H32 | 187 | 202 | 선행도장부 | 5.5 | 331.5
21576 | A0024_S39S0 | A0024 | S39S0 | JX1 | 225 | 229 | 의장1부 | 5.5 | 331.5
21577 | A0024_S39S3 | A0024 | S39S3 | LN4B | 246 | 271 | 1도크 | 15 | 340
21578 | A0024_S40P0 | A0024 | S40P0 | CF21 | 178 | 187 | 외부 | 7 | 176
21579 | A0024_S40P0 | A0024 | S40P0 | H32 | 189 | 204 | 선행도장부 | 7 | 176
21580 | A0024_S40P0 | A0024 | S40P0 | JX1 | 229 | 231 | 의장1부 | 7 | 176
21581 | A0024_S40P3 | A0024 | S40P3 | LN4B | 244 | 267 | 1도크 | 11 | 363
21582 | A0024_S40S0 | A0024 | S40S0 | C11 | 166 | 177 | 외부 | 7 | 176
21583 | A0024_S40S0 | A0024 | S40S0 | H32 | 189 | 204 | 선행도장부 | 7 | 176
21584 | A0024_S40S0 | A0024 | S40S0 | JX1 | 229 | 231 | 의장1부 | 7 | 176
21585 | A0024_S40S3 | A0024 | S40S3 | LN4B | 244 | 267 | 1도크 | 11 | 363
21586 | A0024_S41P0 | A0024 | S41P0 | C11 | 180 | 194 | 2야드 대조립공장 | 6.5 | 246.5
21587 | A0024_S41P0 | A0024 | S41P0 | H32 | 198 | 210 | 선행도장부 | 6.5 | 246.5
21588 | A0024_S41P0 | A0024 | S41P0 | JX1 | 229 | 231 | 의장1부 | 6.5 | 246.5
21589 | A0024_S41S0 | A0024 | S41S0 | C11 | 180 | 194 | 2야드 대조립공장 | 6.5 | 246.5
21590 | A0024_S41S0 | A0024 | S41S0 | H32 | 198 | 210 | 선행도장부 | 6.5 | 246.5
21591 | A0024_S41S0 | A0024 | S41S0 | JX1 | 229 | 231 | 의장1부 | 6.5 | 246.5
21592 | A0024_S42P0 | A0024 | S42P0 | C11 | 148 | 184 | 외부 | 7 | 255
21593 | A0024_S42P0 | A0024 | S42P0 | H32 | 196 | 208 | 선행도장부 | 7 | 255
21594 | A0024_S42P0 | A0024 | S42P0 | JX1 | 231 | 233 | 의장1부 | 7 | 255
21595 | A0024_S42P3 | A0024 | S42P3 | LN4B | 246 | 271 | 1도크 | 11 | 374
21596 | A0024_S42S0 | A0024 | S42S0 | C11 | 148 | 184 | 외부 | 7 | 255
21597 | A0024_S42S0 | A0024 | S42S0 | H32 | 196 | 208 | 선행도장부 | 7 | 255
21598 | A0024_S42S0 | A0024 | S42S0 | JX1 | 231 | 233 | 의장1부 | 7 | 255
21599 | A0024_S42S3 | A0024 | S42S3 | LN4B | 246 | 271 | 1도크 | 11 | 374
21600 | A0024_S43P0 | A0024 | S43P0 | C11 | 181 | 196 | 대조립 1공장 | 8 | 305.25
21601 | A0024_S43P0 | A0024 | S43P0 | H32 | 198 | 210 | 선행도장부 | 8 | 305.25
21602 | A0024_S43P0 | A0024 | S43P0 | JX1 | 231 | 233 | 의장1부 | 8 | 305.25
21603 | A0024_S43S0 | A0024 | S43S0 | C11 | 181 | 196 | 대조립 1공장 | 8 | 305.25
21604 | A0024_S43S0 | A0024 | S43S0 | H32 | 198 | 210 | 선행도장부 | 8 | 305.25
21605 | A0024_S43S0 | A0024 | S43S0 | JX1 | 231 | 233 | 의장1부 | 8 | 305.25
21606 | A0024_S44P0 | A0024 | S44P0 | C11 | 140 | 176 | 외부 | 9 | 272.25
21607 | A0024_S44P0 | A0024 | S44P0 | H32 | 184 | 201 | 선행도장부 | 9 | 272.25
21608 | A0024_S44P0 | A0024 | S44P0 | JX1 | 225 | 229 | 의장1부 | 9 | 272.25
21609 | A0024_S44S0 | A0024 | S44S0 | C11 | 140 | 176 | 외부 | 9 | 272.25
21610 | A0024_S44S0 | A0024 | S44S0 | H32 | 184 | 201 | 선행도장부 | 9 | 272.25
21611 | A0024_S44S0 | A0024 | S44S0 | JX1 | 225 | 229 | 의장1부 | 9 | 272.25
21612 | A0024_S60P0 | A0024 | S60P0 | C11 | 174 | 189 | 대조립 1공장 | 6 | 184
21613 | A0024_S60P0 | A0024 | S60P0 | F21 | 196 | 201 | 선행의장부 | 6 | 184
21614 | A0024_S60P0 | A0024 | S60P0 | H32 | 203 | 215 | 선행도장부 | 6 | 184
21615 | A0024_S60P0 | A0024 | S60P0 | JX1 | 233 | 237 | 의장1부 | 6 | 184
21616 | A0024_S60P3 | A0024 | S60P3 | LN4B | 248 | 273 | 1도크 | 6 | 396
21617 | A0024_S60S0 | A0024 | S60S0 | C11 | 174 | 189 | 대조립 1공장 | 6 | 184
21618 | A0024_S60S0 | A0024 | S60S0 | F21 | 196 | 201 | 선행의장부 | 6 | 184
21619 | A0024_S60S0 | A0024 | S60S0 | H32 | 216 | 226 | 선행도장부 | 6 | 184
21620 | A0024_S60S0 | A0024 | S60S0 | JX1 | 233 | 237 | 의장1부 | 6 | 184
21621 | A0024_S60S3 | A0024 | S60S3 | LN4B | 248 | 273 | 1도크 | 6 | 396
21622 | A0024_S61P0 | A0024 | S61P0 | C11 | 176 | 194 | 대조립 1공장 | 6 | 195.5
21623 | A0024_S61P0 | A0024 | S61P0 | F21 | 197 | 202 | 선행의장부 | 6 | 195.5
21624 | A0024_S61P0 | A0024 | S61P0 | H32 | 204 | 216 | 선행도장부 | 6 | 195.5
21625 | A0024_S61P0 | A0024 | S61P0 | JX1 | 233 | 237 | 의장1부 | 6 | 195.5
21626 | A0024_S61S0 | A0024 | S61S0 | C11 | 176 | 194 | 대조립 1공장 | 6 | 195.5
21627 | A0024_S61S0 | A0024 | S61S0 | F21 | 197 | 202 | 선행의장부 | 6 | 195.5
21628 | A0024_S61S0 | A0024 | S61S0 | H32 | 216 | 226 | 선행도장부 | 6 | 195.5
21629 | A0024_S61S0 | A0024 | S61S0 | JX1 | 233 | 237 | 의장1부 | 6 | 195.5
21630 | A0024_S62P0 | A0024 | S62P0 | C11 | 177 | 196 | 대조립 1공장 | 7.5 | 187
21631 | A0024_S62P0 | A0024 | S62P0 | F21 | 198 | 203 | 선행의장부 | 7.5 | 187
21632 | A0024_S62P0 | A0024 | S62P0 | H32 | 209 | 219 | 선행도장부 | 7.5 | 187
21633 | A0024_S62P0 | A0024 | S62P0 | JX1 | 237 | 239 | 의장1부 | 7.5 | 187
21634 | A0024_S62P3 | A0024 | S62P3 | LN4B | 252 | 275 | 1도크 | 9 | 442
21635 | A0024_S62S0 | A0024 | S62S0 | C11 | 177 | 196 | 대조립 1공장 | 7.5 | 187
21636 | A0024_S62S0 | A0024 | S62S0 | F21 | 198 | 203 | 선행의장부 | 7.5 | 187
21637 | A0024_S62S0 | A0024 | S62S0 | H32 | 209 | 219 | 선행도장부 | 7.5 | 187
21638 | A0024_S62S0 | A0024 | S62S0 | JX1 | 237 | 239 | 의장1부 | 7.5 | 187
21639 | A0024_S62S3 | A0024 | S62S3 | LN4B | 252 | 275 | 1도크 | 9 | 442
21640 | A0024_S63P0 | A0024 | S63P0 | C11 | 176 | 194 | 대조립 1공장 | 8 | 247.5
21641 | A0024_S63P0 | A0024 | S63P0 | F21 | 197 | 202 | 선행의장부 | 8 | 247.5
21642 | A0024_S63P0 | A0024 | S63P0 | H32 | 218 | 230 | 선행도장부 | 8 | 247.5
21643 | A0024_S63P0 | A0024 | S63P0 | JX1 | 237 | 239 | 의장1부 | 8 | 247.5
21644 | A0024_S63S0 | A0024 | S63S0 | C11 | 176 | 194 | 대조립 1공장 | 8 | 247.5
21645 | A0024_S63S0 | A0024 | S63S0 | F21 | 197 | 202 | 선행의장부 | 8 | 247.5
21646 | A0024_S63S0 | A0024 | S63S0 | H32 | 218 | 230 | 선행도장부 | 8 | 247.5
21647 | A0024_S63S0 | A0024 | S63S0 | JX1 | 237 | 239 | 의장1부 | 8 | 247.5
21648 | A0024_S64P0 | A0024 | S64P0 | C11 | 169 | 182 | 2야드 대조립공장 | 8 | 264
21649 | A0024_S64P0 | A0024 | S64P0 | F21 | 184 | 189 | 선행의장부 | 8 | 264
21650 | A0024_S64P0 | A0024 | S64P0 | H32 | 196 | 208 | 선행도장부 | 8 | 264
21651 | A0024_S64P0 | A0024 | S64P0 | JX1 | 230 | 232 | 의장1부 | 8 | 264
21652 | A0024_S64S0 | A0024 | S64S0 | C11 | 169 | 182 | 2야드 대조립공장 | 8 | 264
21653 | A0024_S64S0 | A0024 | S64S0 | F21 | 184 | 189 | 선행의장부 | 8 | 264
21654 | A0024_S64S0 | A0024 | S64S0 | H32 | 196 | 208 | 선행도장부 | 8 | 264
21655 | A0024_S64S0 | A0024 | S64S0 | JX1 | 230 | 232 | 의장1부 | 8 | 264
21656 | A0024_S812P | A0024 | S812P | CC13 | 79 | 91 | 2야드 중조공장 | 3.5 | 70
21657 | A0024_S812S | A0024 | S812S | CC13 | 79 | 91 | 2야드 중조공장 | 3.5 | 70
21658 | A0024_S842P | A0024 | S842P | CC13 | 70 | 85 | 2야드 중조공장 | 3.5 | 70
21659 | A0024_S842S | A0024 | S842S | CC13 | 70 | 85 | 2야드 중조공장 | 3.5 | 70
21660 | A0024_S852P | A0024 | S852P | CC13 | 121 | 131 | 2야드 중조공장 | 3.5 | 64.75
21661 | A0024_S852S | A0024 | S852S | CC13 | 121 | 131 | 2야드 중조공장 | 3.5 | 64.75
21662 | A0024_S862P | A0024 | S862P | CC13 | 122 | 134 | 2야드 중조공장 | 3.5 | 70
21663 | A0024_S862S | A0024 | S862S | CC13 | 122 | 134 | 2야드 중조공장 | 3.5 | 70
21664 | A0024_S872P | A0024 | S872P | CC13 | 106 | 119 | 2야드 중조공장 | 3.5 | 70
21665 | A0024_S872S | A0024 | S872S | CC13 | 106 | 119 | 2야드 중조공장 | 3.5 | 70
21666 | A0024_S882P | A0024 | S882P | CC13 | 113 | 125 | 2야드 중조공장 | 3.5 | 64.75
21667 | A0024_S882S | A0024 | S882S | CC13 | 113 | 125 | 2야드 중조공장 | 3.5 | 64.75
21668 | A0024_S892P | A0024 | S892P | CC13 | 107 | 118 | 2야드 중조공장 | 3.5 | 59.5
21669 | A0024_S892S | A0024 | S892S | CC13 | 107 | 118 | 2야드 중조공장 | 3.5 | 59.5
21670 | A0024_S902P | A0024 | S902P | CC13 | 129 | 141 | 2야드 중조공장 | 3.5 | 56
21671 | A0024_S902S | A0024 | S902S | CC13 | 129 | 141 | 2야드 중조공장 | 3.5 | 56
21672 | A0024_S912P | A0024 | S912P | CC13 | 142 | 155 | 2야드 중조공장 | 3.5 | 59.5
21673 | A0024_S912S | A0024 | S912S | CC13 | 142 | 155 | 2야드 중조공장 | 3.5 | 59.5
21674 | A0024_S922P | A0024 | S922P | CC13 | 147 | 160 | 2야드 중조공장 | 3.5 | 59.5
21675 | A0024_S922S | A0024 | S922S | CC13 | 147 | 160 | 2야드 중조공장 | 3.5 | 59.5
21676 | A0024_S932P | A0024 | S932P | CC13 | 93 | 110 | 2야드 중조공장 | 3.5 | 52.5
21677 | A0024_S932S | A0024 | S932S | CC13 | 93 | 110 | 2야드 중조공장 | 3.5 | 52.5
21678 | A0024_S942P | A0024 | S942P | CC13 | 41 | 51 | 2야드 중조공장 | 3.5 | 68.25
21679 | A0024_S942S | A0024 | S942S | CC13 | 41 | 51 | 2야드 중조공장 | 3.5 | 68.25
21680 | A0024_S952P | A0024 | S952P | CC13 | 38 | 50 | 2야드 중조공장 | 3.5 | 70
21681 | A0024_S952S | A0024 | S952S | CC13 | 38 | 50 | 2야드 중조공장 | 3.5 | 70
21682 | A0024_T11C0 | A0024 | T11C0 | CJX1 | 134 | 173 | 외부 | 2 | 634.25
21683 | A0024_T11C0 | A0024 | T11C0 | MX1 | 189 | 194 | 의장1부 | 2 | 634.25
21684 | A0024_T11C0 | A0024 | T11C0 | NN4B | 198 | 216 | 1도크 | 2 | 634.25
21685 | A0024_T12C0 | A0024 | T12C0 | CJX1 | 141 | 176 | 외부 | 2 | 634.25
21686 | A0024_T12C0 | A0024 | T12C0 | MX1 | 196 | 197 | 의장1부 | 2 | 634.25
21687 | A0024_T12C0 | A0024 | T12C0 | NN4B | 202 | 218 | 1도크 | 2 | 634.25
21688 | A0024_T13C0 | A0024 | T13C0 | CJX1 | 185 | 211 | 외부 | 2 | 634.25
21689 | A0024_T13C0 | A0024 | T13C0 | MX1 | 240 | 243 | 의장1부 | 2 | 634.25
21690 | A0024_T13C0 | A0024 | T13C0 | NN4B | 246 | 264 | 1도크 | 2 | 634.25
21691 | A0024_T14C0 | A0024 | T14C0 | CJX1 | 164 | 212 | 외부 | 2 | 634.25
21692 | A0024_T14C0 | A0024 | T14C0 | MX1 | 243 | 244 | 의장1부 | 2 | 634.25
21693 | A0024_T14C0 | A0024 | T14C0 | NN4B | 247 | 265 | 1도크 | 2 | 634.25
21694 | A0024_T15C0 | A0024 | T15C0 | CJX1 | 168 | 215 | 외부 | 2 | 634.25
21695 | A0024_T15C0 | A0024 | T15C0 | MX1 | 244 | 245 | 의장1부 | 2 | 634.25
21696 | A0024_T15C0 | A0024 | T15C0 | NN4B | 250 | 266 | 1도크 | 2 | 634.25
21697 | A0024_T16P0 | A0024 | T16P0 | CJX1 | 161 | 205 | 외부 | 2 | 604.75
21698 | A0024_T16P3 | A0024 | T16P3 | LN4B | 246 | 271 | 1도크 | 2 | 1200
21699 | A0024_T16S0 | A0024 | T16S0 | CJX1 | 161 | 205 | 외부 | 2 | 560.5
21700 | A0024_T17P0 | A0024 | T17P0 | CJX1 | 181 | 209 | 외부 | 2 | 604.75
21701 | A0024_T17P3 | A0024 | T17P3 | LN4B | 248 | 273 | 1도크 | 2 | 1200
21702 | A0024_T17S0 | A0024 | T17S0 | CJX1 | 181 | 209 | 외부 | 2 | 604.75
21703 | A0024_T18P0 | A0024 | T18P0 | CJX1 | 147 | 196 | 외부 | 2 | 178.25
21704 | A0024_T18S0 | A0024 | T18S0 | CJX1 | 147 | 196 | 외부 | 2 | 178.25
21705 | A0024_T21C0 | A0024 | T21C0 | CJX1 | 134 | 170 | 외부 | 2 | 634.25
21706 | A0024_T21C0 | A0024 | T21C0 | MX1 | 188 | 189 | 의장1부 | 2 | 634.25
21707 | A0024_T21C0 | A0024 | T21C0 | NN4B | 197 | 215 | 1도크 | 2 | 634.25
21708 | A0024_T22C0 | A0024 | T22C0 | CJX1 | 142 | 176 | 외부 | 2 | 634.25
21709 | A0024_T22C0 | A0024 | T22C0 | MX1 | 196 | 197 | 의장1부 | 2 | 634.25
21710 | A0024_T22C0 | A0024 | T22C0 | NN4B | 202 | 218 | 1도크 | 2 | 634.25
21711 | A0024_T234P | A0024 | T234P | CC13 | 99 | 105 | 외부 | 12 | 228
21712 | A0024_T234S | A0024 | T234S | CC13 | 99 | 105 | 외부 | 11 | 209
21713 | A0024_T23C0 | A0024 | T23C0 | CJX1 | 135 | 177 | 외부 | 2 | 634.25
21714 | A0024_T23C0 | A0024 | T23C0 | MX1 | 197 | 198 | 의장1부 | 2 | 634.25
21715 | A0024_T23C0 | A0024 | T23C0 | NN4B | 203 | 219 | 1도크 | 2 | 634.25
21716 | A0024_T24C0 | A0024 | T24C0 | CJX1 | 167 | 211 | 외부 | 2 | 634.25
21717 | A0024_T24C0 | A0024 | T24C0 | MX1 | 240 | 243 | 의장1부 | 2 | 634.25
21718 | A0024_T24C0 | A0024 | T24C0 | NN4B | 246 | 264 | 1도크 | 2 | 634.25
21719 | A0024_T25C0 | A0024 | T25C0 | CJX1 | 168 | 212 | 외부 | 2 | 634.25
21720 | A0024_T25C0 | A0024 | T25C0 | MX1 | 243 | 244 | 의장1부 | 2 | 634.25
21721 | A0024_T25C0 | A0024 | T25C0 | NN4B | 247 | 265 | 1도크 | 2 | 634.25
21722 | A0024_T263P | A0024 | T263P | CC13 | 121 | 127 | 외부 | 7.5 | 82.5
21723 | A0024_T263S | A0024 | T263S | CC13 | 121 | 127 | 외부 | 7.5 | 82.5
21724 | A0024_T264C | A0024 | T264C | CC13 | 121 | 127 | 외부 | 7.5 | 120
21725 | A0024_T265P | A0024 | T265P | CC13 | 121 | 127 | 외부 | 7.5 | 120
21726 | A0024_T265S | A0024 | T265S | CC13 | 121 | 127 | 외부 | 7.5 | 120
21727 | A0024_T26C0 | A0024 | T26C0 | CJX1 | 160 | 202 | 외부 | 7.5 | 407
21728 | A0024_T26C3 | A0024 | T26C3 | LN4B | 241 | 266 | 1도크 | 15 | 330
21729 | A0024_T273P | A0024 | T273P | CC13 | 121 | 127 | 외부 | 7.5 | 82.5
21730 | A0024_T273S | A0024 | T273S | CC13 | 121 | 127 | 외부 | 7.5 | 82.5
21731 | A0024_T274C | A0024 | T274C | CC13 | 121 | 127 | 외부 | 7.5 | 120
21732 | A0024_T275P | A0024 | T275P | CC13 | 121 | 127 | 외부 | 7.5 | 120
21733 | A0024_T275S | A0024 | T275S | CC13 | 121 | 127 | 외부 | 7.5 | 120
21734 | A0024_T27C0 | A0024 | T27C0 | CJX1 | 160 | 202 | 외부 | 7.5 | 407
21735 | A0024_T28P0 | A0024 | T28P0 | CJX1 | 177 | 205 | 외부 | 2 | 604.75
21736 | A0024_T28P3 | A0024 | T28P3 | LN4B | 246 | 271 | 1도크 | 2 | 1260
21737 | A0024_T28S0 | A0024 | T28S0 | CJX1 | 177 | 205 | 외부 | 2 | 604.75
21738 | A0024_T29P0 | A0024 | T29P0 | CJX1 | 162 | 215 | 외부 | 2 | 604.75
21739 | A0024_T29P3 | A0024 | T29P3 | LN4B | 254 | 280 | 1도크 | 2 | 1260
21740 | A0024_T29S0 | A0024 | T29S0 | CJX1 | 162 | 215 | 외부 | 2 | 604.75
21741 | A0024_T31P0 | A0024 | T31P0 | CJX1 | 91 | 134 | 외부 | 2 | 368.75
21742 | A0024_T31S0 | A0024 | T31S0 | CJX1 | 91 | 134 | 외부 | 2 | 368.75
21743 | A0024_T32P0 | A0024 | T32P0 | CJX1 | 100 | 139 | 외부 | 2 | 368.75
21744 | A0024_T32S0 | A0024 | T32S0 | CJX1 | 100 | 139 | 외부 | 2 | 368.75
21745 | A0024_T33P0 | A0024 | T33P0 | CJX1 | 154 | 180 | 외부 | 2 | 368.75
21746 | A0024_T33S0 | A0024 | T33S0 | CJX1 | 154 | 180 | 외부 | 2 | 368.75
21747 | A0024_T34P0 | A0024 | T34P0 | CJX1 | 133 | 180 | 외부 | 2 | 368.75
21748 | A0024_T34S0 | A0024 | T34S0 | CJX1 | 133 | 180 | 외부 | 2 | 368.75
21749 | A0024_T35P0 | A0024 | T35P0 | CJX1 | 139 | 182 | 외부 | 2 | 368.75
21750 | A0024_T35S0 | A0024 | T35S0 | CJX1 | 139 | 182 | 외부 | 2 | 368.75
21751 | A0024_T41P0 | A0024 | T41P0 | CJX1 | 92 | 134 | 외부 | 2 | 337.5
21752 | A0024_T41S0 | A0024 | T41S0 | CJX1 | 92 | 134 | 외부 | 2 | 337.5
21753 | A0024_T42P0 | A0024 | T42P0 | CJX1 | 101 | 139 | 외부 | 2 | 368.75
21754 | A0024_T42S0 | A0024 | T42S0 | CJX1 | 101 | 139 | 외부 | 2 | 368.75
21755 | A0024_T434P | A0024 | T434P | CC13 | 82 | 86 | 외부 | 7.5 | 142.5
21756 | A0024_T434S | A0024 | T434S | CC13 | 82 | 86 | 외부 | 7.5 | 142.5
21757 | A0024_T43P0 | A0024 | T43P0 | CJX1 | 120 | 145 | 외부 | 2 | 368.75
21758 | A0024_T43S0 | A0024 | T43S0 | CJX1 | 120 | 145 | 외부 | 2 | 368.75
21759 | A0024_T443P | A0024 | T443P | CC13 | 104 | 110 | 외부 | 6.5 | 81.25
21760 | A0024_T443S | A0024 | T443S | CC13 | 104 | 110 | 외부 | 6.5 | 81.25
21761 | A0024_T44P0 | A0024 | T44P0 | CJX1 | 140 | 180 | 외부 | 2 | 368.75
21762 | A0024_T44S0 | A0024 | T44S0 | CJX1 | 140 | 180 | 외부 | 2 | 368.75
21763 | A0024_T453P | A0024 | T453P | CC13 | 89 | 98 | 외부 | 6.5 | 81.25
21764 | A0024_T453S | A0024 | T453S | CC13 | 89 | 98 | 외부 | 6.5 | 81.25
21765 | A0024_T45P0 | A0024 | T45P0 | CJX1 | 127 | 182 | 외부 | 2 | 368.75
21766 | A0024_T45S0 | A0024 | T45S0 | CJX1 | 127 | 182 | 외부 | 2 | 368.75
21767 | A0024_T463P | A0024 | T463P | CC13 | 110 | 114 | 외부 | 7.5 | 93.75
21768 | A0024_T463S | A0024 | T463S | CC13 | 110 | 114 | 외부 | 7.5 | 93.75
21769 | A0024_T464P | A0024 | T464P | CC13 | 110 | 114 | 외부 | 7.5 | 82.5
21770 | A0024_T464S | A0024 | T464S | CC13 | 110 | 114 | 외부 | 7.5 | 82.5
21771 | A0024_T46P0 | A0024 | T46P0 | CJX1 | 146 | 201 | 외부 | 7.5 | 200
21772 | A0024_T46S0 | A0024 | T46S0 | CJX1 | 146 | 201 | 외부 | 7.5 | 200
21773 | A0024_T473P | A0024 | T473P | CC13 | 113 | 119 | 외부 | 7.5 | 93.75
21774 | A0024_T473S | A0024 | T473S | CC13 | 113 | 119 | 외부 | 7.5 | 93.75
21775 | A0024_T474P | A0024 | T474P | CC13 | 113 | 119 | 외부 | 7.5 | 82.5
21776 | A0024_T474S | A0024 | T474S | CC13 | 113 | 119 | 외부 | 7.5 | 82.5
21777 | A0024_T47P0 | A0024 | T47P0 | CJX1 | 149 | 201 | 외부 | 7.5 | 200
21778 | A0024_T47S0 | A0024 | T47S0 | CJX1 | 149 | 201 | 외부 | 7.5 | 200
21779 | A0024_T663P | A0024 | T663P | CC13 | 90 | 99 | 외부 | 6 | 129
21780 | A0024_T663S | A0024 | T663S | CC13 | 90 | 99 | 외부 | 6 | 129
21781 | A0024_T664P | A0024 | T664P | CC13 | 90 | 99 | 외부 | 10.5 | 120.75
21782 | A0024_T664S | A0024 | T664S | CC13 | 90 | 99 | 외부 | 10.5 | 120.75
21783 | A0024_T665P | A0024 | T665P | CC13 | 90 | 99 | 외부 | 9.5 | 95
21784 | A0024_T665S | A0024 | T665S | CC13 | 90 | 99 | 외부 | 9.5 | 95
21785 | A0024_T66P0 | A0024 | T66P0 | CJX1 | 128 | 198 | 외부 | 6 | 312
21786 | A0024_T66P3 | A0024 | T66P3 | LN4B | 251 | 274 | 1도크 | 12 | 675
21787 | A0024_T66S0 | A0024 | T66S0 | CJX1 | 128 | 198 | 외부 | 6 | 228
21788 | A0024_T673P | A0024 | T673P | CC13 | 91 | 100 | 외부 | 8.5 | 182.75
21789 | A0024_T673S | A0024 | T673S | CC13 | 91 | 100 | 외부 | 8.5 | 182.75
21790 | A0024_T674P | A0024 | T674P | CC13 | 91 | 100 | 외부 | 9.5 | 171
21791 | A0024_T67P0 | A0024 | T67P0 | CJX1 | 129 | 198 | 외부 | 8.5 | 312
21792 | A0024_T67S0 | A0024 | T67S0 | CJX1 | 129 | 198 | 외부 | 8.5 | 228
21793 | A0024_T81P0 | A0024 | T81P0 | CJX1 | 119 | 159 | 외부 | 2 | 276
21794 | A0024_T81P3 | A0024 | T81P3 | LN4B | 185 | 215 | 1도크 | 2 | 576
21795 | A0024_T81S0 | A0024 | T81S0 | CJX1 | 119 | 159 | 외부 | 2 | 276
21796 | A0024_T82P0 | A0024 | T82P0 | CJX1 | 126 | 161 | 외부 | 2 | 410
21797 | A0024_T82P3 | A0024 | T82P3 | LN4B | 189 | 217 | 1도크 | 2 | 960
21798 | A0024_T82S0 | A0024 | T82S0 | CJX1 | 126 | 161 | 외부 | 2 | 410
21799 | A0024_T83P0 | A0024 | T83P0 | CJX1 | 136 | 170 | 외부 | 2 | 338.25
21800 | A0024_T83P3 | A0024 | T83P3 | LN4B | 203 | 226 | 1도크 | 2 | 816
21801 | A0024_T83S0 | A0024 | T83S0 | CJX1 | 136 | 170 | 외부 | 2 | 338.25
21802 | A0024_T91C0 | A0024 | T91C0 | CJX1 | 150 | 189 | 외부 | 2.5 | 117
21803 | A0024_T92P0 | A0024 | T92P0 | CJX1 | 150 | 189 | 외부 | 4 | 96
21804 | A0024_T92S0 | A0024 | T92S0 | CJX1 | 150 | 189 | 외부 | 4 | 96
21805 | A0025_A11A0 | A0025 | A11A0 | CH32 | 120 | 152 | 외부 | 4.5 | 47.25
21806 | A0025_A21C0 | A0025 | A21C0 | CJX1 | 153 | 171 | 외부 | 9.5 | 279
21807 | A0025_A21C3 | A0025 | A21C3 | LN4B | 211 | 250 | 1도크 | 10 | 900
21808 | A0025_A221C | A0025 | A221C | CC13 | 151 | 159 | 외부 | 5.7992 | 262.4568
21809 | A0025_A223C | A0025 | A223C | CC13 | 151 | 159 | 외부 | 5.7992 | 262.4568
21810 | A0025_A22C0 | A0025 | A22C0 | C11 | 151 | 206 | 외부 | 8.5 | 201.5
21811 | A0025_A22C0 | A0025 | A22C0 | H32 | 213 | 223 | 선행도장부 | 8.5 | 201.5
21812 | A0025_A22C0 | A0025 | A22C0 | JX1 | 230 | 234 | 의장1부 | 8.5 | 201.5
21813 | A0025_A22C3 | A0025 | A22C3 | LN4B | 256 | 279 | 1도크 | 9 | 611
21814 | A0025_A233P | A0025 | A233P | CC13 | 103 | 108 | 외부 | 8 | 80
21815 | A0025_A233S | A0025 | A233S | CC13 | 103 | 108 | 외부 | 8 | 80
21816 | A0025_A234P | A0025 | A234P | CC13 | 103 | 108 | 외부 | 13 | 234
21817 | A0025_A234S | A0025 | A234S | CC13 | 103 | 108 | 외부 | 13 | 234
21818 | A0025_A23P0 | A0025 | A23P0 | CJX1 | 139 | 160 | 외부 | 6 | 216
21819 | A0025_A23S0 | A0025 | A23S0 | CJX1 | 139 | 160 | 외부 | 6 | 216
21820 | A0025_A243P | A0025 | A243P | CC13 | 154 | 159 | 외부 | 13 | 169
21821 | A0025_A243S | A0025 | A243S | CC13 | 154 | 159 | 외부 | 13 | 169
21822 | A0025_A24P0 | A0025 | A24P0 | CJX1 | 203 | 223 | 외부 | 5 | 208
21823 | A0025_A24S0 | A0025 | A24S0 | CJX1 | 203 | 223 | 외부 | 5 | 208
21824 | A0025_A313C | A0025 | A313C | CC13 | 148 | 157 | 외부 | 8 | 136
21825 | A0025_A314C | A0025 | A314C | CC13 | 148 | 157 | 외부 | 8 | 136
21826 | A0025_A31C0 | A0025 | A31C0 | CJX1 | 202 | 222 | 외부 | 8 | 331.5
21827 | A0025_A31C3 | A0025 | A31C3 | LN4B | 259 | 285 | 1도크 | 17 | 867
21828 | A0025_A323P | A0025 | A323P | CC13 | 151 | 158 | 외부 | 8 | 108
21829 | A0025_A323S | A0025 | A323S | CC13 | 151 | 158 | 외부 | 8 | 108
21830 | A0025_A32P0 | A0025 | A32P0 | CJX1 | 203 | 223 | 외부 | 10 | 272
21831 | A0025_A32S0 | A0025 | A32S0 | CJX1 | 203 | 223 | 외부 | 10 | 272
21832 | A0025_A41A0 | A0025 | A41A0 | C11 | 81 | 223 | 외부 | 2 | 90
21833 | A0025_A41A0 | A0025 | A41A0 | H32 | 266 | 278 | 선행도장부 | 2 | 90
21834 | A0025_B11P0 | A0025 | B11P0 | C11 | 124 | 136 | 대조립 2공장 | 2.5 | 310
21835 | A0025_B11P0 | A0025 | B11P0 | H32 | 150 | 160 | 선행도장부 | 2.5 | 310
21836 | A0025_B11P3 | A0025 | B11P3 | LN4B | 201 | 227 | 1도크 | 10 | 1120
21837 | A0025_B11S0 | A0025 | B11S0 | C11 | 124 | 136 | 대조립 2공장 | 2.5 | 210
21838 | A0025_B11S0 | A0025 | B11S0 | H32 | 150 | 160 | 선행도장부 | 2.5 | 210
21839 | A0025_B12P0 | A0025 | B12P0 | C11 | 125 | 137 | 대조립 2공장 | 2.5 | 430
21840 | A0025_B12P0 | A0025 | B12P0 | H32 | 150 | 160 | 선행도장부 | 2.5 | 430
21841 | A0025_B12S0 | A0025 | B12S0 | C11 | 125 | 137 | 대조립 2공장 | 2.5 | 330
21842 | A0025_B12S0 | A0025 | B12S0 | H32 | 150 | 160 | 선행도장부 | 2.5 | 330
21843 | A0025_B13P1 | A0025 | B13P1 | G41 | 150 | 159 | 선행의장부 | 5 | 1120
21844 | A0025_B13P1 | A0025 | B13P1 | H32 | 165 | 180 | 선행도장부 | 5 | 1120
21845 | A0025_B13P1 | A0025 | B13P1 | MX1 | 200 | 206 | 의장1부 | 5 | 1120
21846 | A0025_B13P1 | A0025 | B13P1 | NN4B | 213 | 229 | 1도크 | 5 | 1120
21847 | A0025_B13S1 | A0025 | B13S1 | G41 | 150 | 159 | 선행의장부 | 5 | 920
21848 | A0025_B13S1 | A0025 | B13S1 | H32 | 165 | 180 | 선행도장부 | 5 | 920
21849 | A0025_B13S1 | A0025 | B13S1 | MX1 | 200 | 206 | 의장1부 | 5 | 920
21850 | A0025_B13S1 | A0025 | B13S1 | NN4B | 213 | 229 | 1도크 | 5 | 920
21851 | A0025_B153P | A0025 | B153P | CC13 | 161 | 167 | 선각공장 | 18.5 | 490.25
21852 | A0025_B153S | A0025 | B153S | CC13 | 161 | 167 | 선각공장 | 18.5 | 397.75
21853 | A0025_B15P0 | A0025 | B15P0 | CC15 | 175 | 201 | 선각공장 | 2.5 | 490.25
21854 | A0025_B15P2 | A0025 | B15P2 | K41 | 216 | 227 | 선행의장부 | 5 | 1092
21855 | A0025_B15P2 | A0025 | B15P2 | H32 | 234 | 255 | 선행도장부 | 5 | 1092
21856 | A0025_B15P2 | A0025 | B15P2 | NN4B | 263 | 279 | 1도크 | 5 | 1092
21857 | A0025_B15S0 | A0025 | B15S0 | CC15 | 175 | 201 | 선각공장 | 2.5 | 397.75
21858 | A0025_B15S2 | A0025 | B15S2 | K41 | 216 | 227 | 선행의장부 | 5 | 897
21859 | A0025_B15S2 | A0025 | B15S2 | H32 | 234 | 255 | 선행도장부 | 5 | 897
21860 | A0025_B15S2 | A0025 | B15S2 | NN4B | 263 | 279 | 1도크 | 5 | 897
21861 | A0025_B163P | A0025 | B163P | CC13 | 154 | 160 | 선각공장 | 20 | 530
21862 | A0025_B163P | A0025 | B163P | F21 | 164 | 167 | 선행의장부 | 20 | 530
21863 | A0025_B163S | A0025 | B163S | CC13 | 154 | 160 | 선각공장 | 20 | 430
21864 | A0025_B163S | A0025 | B163S | F21 | 164 | 167 | 선행의장부 | 20 | 430
21865 | A0025_B16P0 | A0025 | B16P0 | CC15 | 182 | 208 | 선각공장 | 2.5 | 530
21866 | A0025_B16S0 | A0025 | B16S0 | CC15 | 182 | 208 | 선각공장 | 2.5 | 430
21867 | A0025_B17P1 | A0025 | B17P1 | G41 | 196 | 207 | 선행의장부 | 2.5 | 955.5
21868 | A0025_B17P1 | A0025 | B17P1 | H32 | 209 | 223 | 선행도장부 | 2.5 | 955.5
21869 | A0025_B17P3 | A0025 | B17P3 | LN4B | 257 | 280 | 1도크 | 10 | 1092
21870 | A0025_B17S1 | A0025 | B17S1 | G41 | 196 | 207 | 선행의장부 | 2.5 | 760.5
21871 | A0025_B17S1 | A0025 | B17S1 | H32 | 209 | 223 | 선행도장부 | 2.5 | 760.5
21872 | A0025_B17S3 | A0025 | B17S3 | LN4B | 257 | 280 | 1도크 | 10 | 897
21873 | A0025_B19P0 | A0025 | B19P0 | C11 | 160 | 172 | 대조립 1공장 | 5 | 306
21874 | A0025_B19P0 | A0025 | B19P0 | F21 | 174 | 180 | 선행의장부 | 5 | 306
21875 | A0025_B19P1 | A0025 | B19P1 | G41 | 200 | 208 | 선행의장부 | 2.5 | 676.5
21876 | A0025_B19P1 | A0025 | B19P1 | H32 | 210 | 224 | 선행도장부 | 2.5 | 676.5
21877 | A0025_B19P3 | A0025 | B19P3 | LN4B | 258 | 283 | 1도크 | 10 | 924
21878 | A0025_B19S0 | A0025 | B19S0 | C11 | 160 | 172 | 대조립 1공장 | 5 | 306
21879 | A0025_B19S0 | A0025 | B19S0 | F21 | 174 | 180 | 선행의장부 | 5 | 306
21880 | A0025_B19S0 | A0025 | B19S0 | H32 | 210 | 224 | 선행도장부 | 5 | 306
21881 | A0025_B20S0 | A0025 | B20S0 | C11 | 167 | 180 | 대조립 1공장 | 2.5 | 224
21882 | A0025_B20S0 | A0025 | B20S0 | H32 | 210 | 224 | 선행도장부 | 2.5 | 224
21883 | A0025_B21A1 | A0025 | B21A1 | G41 | 202 | 213 | 선행의장부 | 5 | 850
21884 | A0025_B21A1 | A0025 | B21A1 | H32 | 215 | 229 | 선행도장부 | 5 | 850
21885 | A0025_B21A3 | A0025 | B21A3 | LN4B | 259 | 284 | 1도크 | 13 | 2295
21886 | A0025_B23A0 | A0025 | B23A0 | C11 | 174 | 201 | 대조립 1공장 | 5 | 238
21887 | A0025_B23A0 | A0025 | B23A0 | H32 | 213 | 223 | 선행도장부 | 5 | 238
21888 | A0025_B23A0 | A0025 | B23A0 | JX1 | 230 | 231 | 의장1부 | 5 | 238
21889 | A0025_B243A | A0025 | B243A | CC13 | 153 | 160 | 대조립 1공장 | 2.5 | 153
21890 | A0025_B24A0 | A0025 | B24A0 | C11 | 165 | 196 | 대조립 1공장 | 5 | 212.5
21891 | A0025_B24A0 | A0025 | B24A0 | F21 | 201 | 206 | 선행의장부 | 5 | 212.5
21892 | A0025_B24A0 | A0025 | B24A0 | H32 | 209 | 222 | 선행도장부 | 5 | 212.5
21893 | A0025_B24A0 | A0025 | B24A0 | JX1 | 231 | 235 | 의장1부 | 5 | 212.5
21894 | A0025_B51P0 | A0025 | B51P0 | C11 | 146 | 158 | 대조립 1공장 | 8 | 380
21895 | A0025_B51P0 | A0025 | B51P0 | H32 | 161 | 173 | 선행도장부 | 8 | 380
21896 | A0025_B51P0 | A0025 | B51P0 | JMX1 | 181 | 203 | 의장1부 | 8 | 380
21897 | A0025_B51P0 | A0025 | B51P0 | NN4B | 213 | 229 | 1도크 | 8 | 380
21898 | A0025_B51S0 | A0025 | B51S0 | C11 | 146 | 158 | 대조립 1공장 | 8 | 380
21899 | A0025_B51S0 | A0025 | B51S0 | H32 | 161 | 173 | 선행도장부 | 8 | 380
21900 | A0025_B51S0 | A0025 | B51S0 | JMX1 | 181 | 203 | 의장1부 | 8 | 380
21901 | A0025_B51S0 | A0025 | B51S0 | NN4B | 213 | 229 | 1도크 | 8 | 380
21902 | A0025_B52P0 | A0025 | B52P0 | CJX1 | 145 | 168 | 외부 | 6 | 256.5
21903 | A0025_B52P0 | A0025 | B52P0 | MX1 | 200 | 206 | 의장1부 | 6 | 256.5
21904 | A0025_B52P0 | A0025 | B52P0 | NN4B | 214 | 230 | 1도크 | 6 | 256.5
21905 | A0025_B52S0 | A0025 | B52S0 | CJX1 | 145 | 168 | 외부 | 6 | 256.5
21906 | A0025_B52S0 | A0025 | B52S0 | MX1 | 200 | 206 | 의장1부 | 6 | 256.5
21907 | A0025_B52S0 | A0025 | B52S0 | NN4B | 214 | 230 | 1도크 | 6 | 256.5
21908 | A0025_B53P0 | A0025 | B53P0 | CJX1 | 147 | 178 | 외부 | 2.5 | 220
21909 | A0025_B53P0 | A0025 | B53P0 | MX1 | 200 | 206 | 의장1부 | 2.5 | 220
21910 | A0025_B53P0 | A0025 | B53P0 | NN4B | 216 | 234 | 1도크 | 2.5 | 220
21911 | A0025_B53S0 | A0025 | B53S0 | CJX1 | 147 | 178 | 외부 | 2.5 | 220
21912 | A0025_B53S0 | A0025 | B53S0 | MX1 | 200 | 206 | 의장1부 | 2.5 | 220
21913 | A0025_B53S0 | A0025 | B53S0 | NN4B | 216 | 234 | 1도크 | 2.5 | 220
21914 | A0025_B54P0 | A0025 | B54P0 | CJX1 | 148 | 180 | 외부 | 2.5 | 120
21915 | A0025_B54P0 | A0025 | B54P0 | MX1 | 201 | 207 | 의장1부 | 2.5 | 120
21916 | A0025_B54P0 | A0025 | B54P0 | NN4B | 217 | 235 | 1도크 | 2.5 | 120
21917 | A0025_B54S0 | A0025 | B54S0 | CJX1 | 148 | 180 | 외부 | 2.5 | 120
21918 | A0025_B54S0 | A0025 | B54S0 | MX1 | 201 | 207 | 의장1부 | 2.5 | 120
21919 | A0025_B54S0 | A0025 | B54S0 | NN4B | 217 | 235 | 1도크 | 2.5 | 120
21920 | A0025_B57P0 | A0025 | B57P0 | C11 | 165 | 175 | 외부 | 7 | 220
21921 | A0025_B57P0 | A0025 | B57P0 | H32 | 200 | 210 | 선행도장부 | 7 | 220
21922 | A0025_B57P0 | A0025 | B57P0 | JX1 | 227 | 229 | 의장1부 | 7 | 220
21923 | A0025_B57S0 | A0025 | B57S0 | C11 | 165 | 175 | 외부 | 7 | 220
21924 | A0025_B57S0 | A0025 | B57S0 | H32 | 200 | 210 | 선행도장부 | 7 | 220
21925 | A0025_B57S0 | A0025 | B57S0 | JX1 | 227 | 229 | 의장1부 | 7 | 220
21926 | A0025_C110A | A0025 | C110A | CH32 | 106 | 112 | 외부 | 5.7992 | 262.4568
21927 | A0025_C120A | A0025 | C120A | CH32 | 109 | 115 | 외부 | 5.7992 | 262.4568
21928 | A0025_C130A | A0025 | C130A | CH32 | 123 | 129 | 외부 | 5.7992 | 262.4568
21929 | A0025_C140A | A0025 | C140A | CH32 | 119 | 125 | 외부 | 5.7992 | 262.4568
21930 | A0025_C150A | A0025 | C150A | CH32 | 127 | 133 | 외부 | 5.7992 | 262.4568
21931 | A0025_C160P | A0025 | C160P | CH32 | 124 | 130 | 외부 | 5.7992 | 262.4568
21932 | A0025_C160S | A0025 | C160S | CH32 | 124 | 130 | 외부 | 5.7992 | 262.4568
21933 | A0025_C170P | A0025 | C170P | CH32 | 131 | 137 | 외부 | 5.7992 | 262.4568
21934 | A0025_C170S | A0025 | C170S | CH32 | 131 | 137 | 외부 | 5.7992 | 262.4568
21935 | A0025_C180P | A0025 | C180P | CH32 | 102 | 108 | 외부 | 5.7992 | 262.4568
21936 | A0025_C180S | A0025 | C180S | CH32 | 102 | 108 | 외부 | 5.7992 | 262.4568
21937 | A0025_C210A | A0025 | C210A | CH32 | 106 | 112 | 외부 | 5.7992 | 262.4568
21938 | A0025_C220A | A0025 | C220A | CH32 | 109 | 115 | 외부 | 5.7992 | 262.4568
21939 | A0025_C230A | A0025 | C230A | CH32 | 85 | 96 | 외부 | 5.7992 | 262.4568
21940 | A0025_C240A | A0025 | C240A | CH32 | 119 | 125 | 외부 | 5.7992 | 262.4568
21941 | A0025_C250A | A0025 | C250A | CH32 | 130 | 136 | 외부 | 5.7992 | 262.4568
21942 | A0025_C260C | A0025 | C260C | CH32 | 125 | 131 | 외부 | 5.7992 | 262.4568
21943 | A0025_C270C | A0025 | C270C | CH32 | 125 | 131 | 외부 | 5.7992 | 262.4568
21944 | A0025_C280P | A0025 | C280P | CH32 | 130 | 136 | 외부 | 5.7992 | 262.4568
21945 | A0025_C280S | A0025 | C280S | CH32 | 130 | 136 | 외부 | 5.7992 | 262.4568
21946 | A0025_C290P | A0025 | C290P | CH32 | 118 | 124 | 외부 | 5.7992 | 262.4568
21947 | A0025_C290S | A0025 | C290S | CH32 | 118 | 124 | 외부 | 5.7992 | 262.4568
21948 | A0025_C310P | A0025 | C310P | C13 | 48 | 76 | 외부 | 5.7992 | 262.4568
21949 | A0025_C310P | A0025 | C310P | H32 | 80 | 83 | 선행도장부 | 5.7992 | 262.4568
21950 | A0025_C310S | A0025 | C310S | C13 | 48 | 76 | 외부 | 5.7992 | 262.4568
21951 | A0025_C310S | A0025 | C310S | H32 | 80 | 83 | 선행도장부 | 5.7992 | 262.4568
21952 | A0025_C320P | A0025 | C320P | C13 | 55 | 82 | 외부 | 5.7992 | 262.4568
21953 | A0025_C320P | A0025 | C320P | H32 | 84 | 89 | 선행도장부 | 5.7992 | 262.4568
21954 | A0025_C320S | A0025 | C320S | C13 | 55 | 82 | 외부 | 5.7992 | 262.4568
21955 | A0025_C320S | A0025 | C320S | H32 | 84 | 89 | 선행도장부 | 5.7992 | 262.4568
21956 | A0025_C330P | A0025 | C330P | CH32 | 99 | 105 | 외부 | 5.7992 | 262.4568
21957 | A0025_C330S | A0025 | C330S | CH32 | 99 | 105 | 외부 | 5.7992 | 262.4568
21958 | A0025_C340P | A0025 | C340P | CH32 | 103 | 109 | 외부 | 5.7992 | 262.4568
21959 | A0025_C340S | A0025 | C340S | CH32 | 103 | 109 | 외부 | 5.7992 | 262.4568
21960 | A0025_C350P | A0025 | C350P | CH32 | 97 | 103 | 외부 | 5.7992 | 262.4568
21961 | A0025_C350S | A0025 | C350S | CH32 | 97 | 103 | 외부 | 5.7992 | 262.4568
21962 | A0025_C410P | A0025 | C410P | C13 | 53 | 80 | 외부 | 5.7992 | 262.4568
21963 | A0025_C410P | A0025 | C410P | H32 | 82 | 87 | 선행도장부 | 5.7992 | 262.4568
21964 | A0025_C410S | A0025 | C410S | C13 | 53 | 80 | 외부 | 5.7992 | 262.4568
21965 | A0025_C410S | A0025 | C410S | H32 | 82 | 87 | 선행도장부 | 5.7992 | 262.4568
21966 | A0025_C420P | A0025 | C420P | C13 | 54 | 81 | 외부 | 5.7992 | 262.4568
21967 | A0025_C420P | A0025 | C420P | H32 | 83 | 88 | 선행도장부 | 5.7992 | 262.4568
21968 | A0025_C420S | A0025 | C420S | C13 | 54 | 81 | 외부 | 5.7992 | 262.4568
21969 | A0025_C420S | A0025 | C420S | H32 | 83 | 88 | 선행도장부 | 5.7992 | 262.4568
21970 | A0025_C430P | A0025 | C430P | CH32 | 68 | 74 | 외부 | 5.7992 | 262.4568
21971 | A0025_C430S | A0025 | C430S | CH32 | 68 | 74 | 외부 | 5.7992 | 262.4568
21972 | A0025_C440P | A0025 | C440P | CH32 | 105 | 111 | 외부 | 5.7992 | 262.4568
21973 | A0025_C440S | A0025 | C440S | CH32 | 105 | 111 | 외부 | 5.7992 | 262.4568
21974 | A0025_C450P | A0025 | C450P | CH32 | 98 | 104 | 외부 | 5.7992 | 262.4568
21975 | A0025_C450S | A0025 | C450S | CH32 | 98 | 104 | 외부 | 5.7992 | 262.4568
21976 | A0025_C460P | A0025 | C460P | CH32 | 113 | 119 | 외부 | 5.7992 | 262.4568
21977 | A0025_C460S | A0025 | C460S | CH32 | 113 | 119 | 외부 | 5.7992 | 262.4568
21978 | A0025_C470P | A0025 | C470P | CH32 | 116 | 122 | 외부 | 5.7992 | 262.4568
21979 | A0025_C470S | A0025 | C470S | CH32 | 116 | 122 | 외부 | 5.7992 | 262.4568
21980 | A0025_C610C | A0025 | C610C | CH32 | 127 | 133 | 외부 | 5.7992 | 262.4568
21981 | A0025_C620P | A0025 | C620P | CH32 | 130 | 136 | 외부 | 5.7992 | 262.4568
21982 | A0025_C620S | A0025 | C620S | CH32 | 130 | 136 | 외부 | 5.7992 | 262.4568
21983 | A0025_C660P | A0025 | C660P | CH32 | 109 | 115 | 외부 | 5.7992 | 262.4568
21984 | A0025_C660S | A0025 | C660S | CH32 | 109 | 115 | 외부 | 5.7992 | 262.4568
21985 | A0025_C670P | A0025 | C670P | CH32 | 118 | 124 | 외부 | 5.7992 | 262.4568
21986 | A0025_C670S | A0025 | C670S | CH32 | 110 | 116 | 외부 | 5.7992 | 262.4568
21987 | A0025_C710P | A0025 | C710P | CH32 | 120 | 126 | 외부 | 5.7992 | 262.4568
21988 | A0025_C710S | A0025 | C710S | CH32 | 120 | 126 | 외부 | 5.7992 | 262.4568
21989 | A0025_C720P | A0025 | C720P | CH32 | 119 | 125 | 외부 | 5.7992 | 262.4568
21990 | A0025_C720S | A0025 | C720S | CH32 | 119 | 125 | 외부 | 5.7992 | 262.4568
21991 | A0025_C730P | A0025 | C730P | CH32 | 165 | 171 | 외부 | 5.7992 | 262.4568
21992 | A0025_C730S | A0025 | C730S | CH32 | 165 | 171 | 외부 | 5.7992 | 262.4568
21993 | A0025_C740P | A0025 | C740P | CH32 | 167 | 173 | 외부 | 5.7992 | 262.4568
21994 | A0025_C740S | A0025 | C740S | CH32 | 167 | 173 | 외부 | 5.7992 | 262.4568
21995 | A0025_C750P | A0025 | C750P | CH32 | 169 | 175 | 외부 | 5.7992 | 262.4568
21996 | A0025_C750S | A0025 | C750S | CH32 | 169 | 175 | 외부 | 5.7992 | 262.4568
21997 | A0025_C760P | A0025 | C760P | CH32 | 173 | 180 | 외부 | 5.7992 | 262.4568
21998 | A0025_C760S | A0025 | C760S | CH32 | 173 | 180 | 외부 | 5.7992 | 262.4568
21999 | A0025_C770P | A0025 | C770P | CH32 | 175 | 182 | 외부 | 5.7992 | 262.4568
22000 | A0025_C770S | A0025 | C770S | CH32 | 175 | 182 | 외부 | 5.7992 | 262.4568
22001 | A0025_C780P | A0025 | C780P | CH32 | 162 | 168 | 외부 | 5.7992 | 262.4568
22002 | A0025_C780S | A0025 | C780S | CH32 | 162 | 168 | 외부 | 5.7992 | 262.4568
22003 | A0025_C810P | A0025 | C810P | CH32 | 82 | 88 | 외부 | 5.7992 | 262.4568
22004 | A0025_C810S | A0025 | C810S | CH32 | 82 | 88 | 외부 | 5.7992 | 262.4568
22005 | A0025_C820P | A0025 | C820P | CH32 | 83 | 89 | 외부 | 5.7992 | 262.4568
22006 | A0025_C820S | A0025 | C820S | CH32 | 83 | 89 | 외부 | 5.7992 | 262.4568
22007 | A0025_C830P | A0025 | C830P | CH32 | 84 | 94 | 외부 | 5.7992 | 262.4568
22008 | A0025_C830S | A0025 | C830S | CH32 | 84 | 94 | 외부 | 5.7992 | 262.4568
22009 | A0025_C910C | A0025 | C910C | CH32 | 112 | 118 | 외부 | 5.7992 | 262.4568
22010 | A0025_C920P | A0025 | C920P | CH32 | 112 | 118 | 외부 | 5.7992 | 262.4568
22011 | A0025_C920S | A0025 | C920S | CH32 | 112 | 118 | 외부 | 5.7992 | 262.4568
22012 | A0025_C93A0 | A0025 | C93A0 | H32 | 251 | 259 | 외부 | 5.7992 | 262.4568
22013 | A0025_C93A0 | A0025 | C93A0 | NN4B | 277 | 293 | 1도크 | 5.7992 | 262.4568
22014 | A0025_C94A0 | A0025 | C94A0 | H32 | 258 | 265 | 외부 | 5.7992 | 262.4568
22015 | A0025_C94A0 | A0025 | C94A0 | NN4B | 283 | 299 | 1도크 | 5.7992 | 262.4568
22016 | A0025_C95A0 | A0025 | C95A0 | H32 | 207 | 214 | 외부 | 5.7992 | 262.4568
22017 | A0025_C95A0 | A0025 | C95A0 | NN4B | 251 | 270 | 1도크 | 5.7992 | 262.4568
22018 | A0025_C96A0 | A0025 | C96A0 | H32 | 207 | 214 | 외부 | 5.7992 | 262.4568
22019 | A0025_C96A0 | A0025 | C96A0 | NN4B | 251 | 270 | 1도크 | 5.7992 | 262.4568
22020 | A0025_C97A0 | A0025 | C97A0 | H32 | 181 | 201 | 외부 | 5.7992 | 262.4568
22021 | A0025_C97A0 | A0025 | C97A0 | NN4B | 222 | 238 | 1도크 | 5.7992 | 262.4568
22022 | A0025_C98A0 | A0025 | C98A0 | H32 | 234 | 241 | 외부 | 5.7992 | 262.4568
22023 | A0025_C98A0 | A0025 | C98A0 | NN4B | 272 | 290 | 1도크 | 5.7992 | 262.4568
22024 | A0025_C99A0 | A0025 | C99A0 | H32 | 161 | 168 | 외부 | 5.7992 | 262.4568
22025 | A0025_C99A0 | A0025 | C99A0 | NN4B | 227 | 249 | 1도크 | 5.7992 | 262.4568
22026 | A0025_E11A0 | A0025 | E11A0 | C11 | 111 | 139 | 대조립 1공장 | 3 | 330.75
22027 | A0025_E11A0 | A0025 | E11A0 | H32 | 145 | 157 | 선행도장부 | 3 | 330.75
22028 | A0025_E11A3 | A0025 | E11A3 | LN4B | 197 | 223 | 1도크 | 8 | 837
22029 | A0025_E12P0 | A0025 | E12P0 | CC11 | 119 | 140 | 대조립 1공장 | 3.5 | 261
22030 | A0025_E12P0 | A0025 | E12P0 | H32 | 145 | 157 | 선행도장부 | 3.5 | 261
22031 | A0025_E12S0 | A0025 | E12S0 | CC11 | 119 | 140 | 대조립 1공장 | 3.5 | 117
22032 | A0025_E12S0 | A0025 | E12S0 | H32 | 145 | 157 | 선행도장부 | 3.5 | 117
22033 | A0025_E13A0 | A0025 | E13A0 | C11 | 98 | 126 | 대조립 1공장 | 3.5 | 224.75
22034 | A0025_E13A0 | A0025 | E13A0 | H32 | 130 | 140 | 선행도장부 | 3.5 | 224.75
22035 | A0025_E13A3 | A0025 | E13A3 | LN4B | 201 | 224 | 1도크 | 13 | 903
22036 | A0025_E14A0 | A0025 | E14A0 | C11 | 98 | 123 | 대조립 1공장 | 3 | 144
22037 | A0025_E14A0 | A0025 | E14A0 | H32 | 133 | 145 | 선행도장부 | 3 | 144
22038 | A0025_E180A | A0025 | E180A | CC13 | 89 | 139 | 대조립 1공장 | 7 | 126
22039 | A0025_E190A | A0025 | E190A | CC13 | 63 | 97 | 외부 | 3 | 66.5
22040 | A0025_E21C0 | A0025 | E21C0 | C11 | 116 | 126 | 대조립 1공장 | 2 | 79.75
22041 | A0025_E21C0 | A0025 | E21C0 | F21 | 133 | 140 | 선행의장부 | 2 | 79.75
22042 | A0025_E21C0 | A0025 | E21C0 | H32 | 146 | 154 | 선행도장부 | 2 | 79.75
22043 | A0025_E21C0 | A0025 | E21C0 | JX1 | 161 | 165 | 의장1부 | 2 | 79.75
22044 | A0025_E227P | A0025 | E227P | CC13 | 83 | 89 | 대조립 1공장 | 5.5 | 247.5
22045 | A0025_E227S | A0025 | E227S | CC13 | 83 | 89 | 대조립 1공장 | 5.5 | 247.5
22046 | A0025_E22P0 | A0025 | E22P0 | C11 | 102 | 112 | 대조립 1공장 | 5.5 | 247.5
22047 | A0025_E22P0 | A0025 | E22P0 | F21 | 119 | 130 | 선행의장부 | 5.5 | 247.5
22048 | A0025_E22P1 | A0025 | E22P1 | G41 | 119 | 130 | 선행의장부 | 6 | 527
22049 | A0025_E22P1 | A0025 | E22P1 | H32 | 144 | 154 | 선행도장부 | 6 | 527
22050 | A0025_E22P1 | A0025 | E22P1 | JX1 | 161 | 165 | 의장1부 | 6 | 527
22051 | A0025_E22S0 | A0025 | E22S0 | C11 | 102 | 112 | 대조립 1공장 | 5.5 | 247.5
22052 | A0025_E22S0 | A0025 | E22S0 | F21 | 119 | 130 | 선행의장부 | 5.5 | 247.5
22053 | A0025_E22S1 | A0025 | E22S1 | G41 | 119 | 130 | 선행의장부 | 6 | 527
22054 | A0025_E22S1 | A0025 | E22S1 | H32 | 144 | 154 | 선행도장부 | 6 | 527
22055 | A0025_E22S1 | A0025 | E22S1 | JX1 | 161 | 165 | 의장1부 | 6 | 527
22056 | A0025_E23P0 | A0025 | E23P0 | C11 | 102 | 112 | 대조립 1공장 | 5.5 | 192
22057 | A0025_E23P0 | A0025 | E23P0 | F21 | 119 | 130 | 선행의장부 | 5.5 | 192
22058 | A0025_E23S0 | A0025 | E23S0 | C11 | 102 | 112 | 대조립 1공장 | 5.5 | 192
22059 | A0025_E23S0 | A0025 | E23S0 | F21 | 119 | 130 | 선행의장부 | 5.5 | 192
22060 | A0025_E240P | A0025 | E240P | C14 | 84 | 96 | 대조립 1공장 | 10 | 150
22061 | A0025_E240P | A0025 | E240P | F21 | 97 | 102 | 선행의장부 | 10 | 150
22062 | A0025_E240S | A0025 | E240S | C14 | 84 | 96 | 대조립 1공장 | 10 | 150
22063 | A0025_E240S | A0025 | E240S | F21 | 97 | 102 | 선행의장부 | 10 | 150
22064 | A0025_E24C0 | A0025 | E24C0 | C11 | 103 | 115 | 대조립 1공장 | 9.5 | 176
22065 | A0025_E24C0 | A0025 | E24C0 | F21 | 117 | 123 | 선행의장부 | 9.5 | 176
22066 | A0025_E24C0 | A0025 | E24C0 | H32 | 133 | 144 | 선행도장부 | 9.5 | 176
22067 | A0025_E24C0 | A0025 | E24C0 | JX1 | 152 | 154 | 의장1부 | 9.5 | 176
22068 | A0025_E25C0 | A0025 | E25C0 | C11 | 89 | 109 | 대조립 2공장 | 9.5 | 176
22069 | A0025_E25C0 | A0025 | E25C0 | F21 | 130 | 139 | 선행의장부 | 9.5 | 176
22070 | A0025_E25C0 | A0025 | E25C0 | H32 | 143 | 152 | 선행도장부 | 9.5 | 176
22071 | A0025_E25C0 | A0025 | E25C0 | JX1 | 153 | 157 | 의장1부 | 9.5 | 176
22072 | A0025_E31C0 | A0025 | E31C0 | C11 | 98 | 110 | 대조립 1공장 | 6 | 310
22073 | A0025_E31C0 | A0025 | E31C0 | F21 | 112 | 123 | 선행의장부 | 6 | 310
22074 | A0025_E31C0 | A0025 | E31C0 | H32 | 136 | 144 | 선행도장부 | 6 | 310
22075 | A0025_E31C0 | A0025 | E31C0 | JX1 | 154 | 158 | 의장1부 | 6 | 310
22076 | A0025_E31C3 | A0025 | E31C3 | LN4B | 203 | 231 | 1도크 | 13 | 930
22077 | A0025_E32P0 | A0025 | E32P0 | C11 | 49 | 87 | 외부 | 6 | 157.5
22078 | A0025_E32P0 | A0025 | E32P0 | F21 | 97 | 108 | 선행의장부 | 6 | 157.5
22079 | A0025_E32P0 | A0025 | E32P0 | H32 | 130 | 143 | 선행도장부 | 6 | 157.5
22080 | A0025_E32P0 | A0025 | E32P0 | JX1 | 150 | 158 | 의장1부 | 6 | 157.5
22081 | A0025_E32S0 | A0025 | E32S0 | C11 | 49 | 87 | 외부 | 6 | 322.5
22082 | A0025_E32S0 | A0025 | E32S0 | F21 | 97 | 108 | 선행의장부 | 6 | 322.5
22083 | A0025_E32S1 | A0025 | E32S1 | G41 | 97 | 108 | 선행의장부 | 6 | 651
22084 | A0025_E32S1 | A0025 | E32S1 | H32 | 133 | 146 | 선행도장부 | 6 | 651
22085 | A0025_E32S1 | A0025 | E32S1 | JX1 | 157 | 165 | 의장1부 | 6 | 651
22086 | A0025_E32S3 | A0025 | E32S3 | LN4B | 204 | 230 | 1도크 | 13 | 651
22087 | A0025_E33P0 | A0025 | E33P0 | C11 | 53 | 88 | 외부 | 6 | 344
22088 | A0025_E33P0 | A0025 | E33P0 | F21 | 97 | 108 | 선행의장부 | 6 | 344
22089 | A0025_E33P0 | A0025 | E33P0 | H32 | 130 | 143 | 선행도장부 | 6 | 344
22090 | A0025_E33P0 | A0025 | E33P0 | JX1 | 150 | 158 | 의장1부 | 6 | 344
22091 | A0025_E33S0 | A0025 | E33S0 | C11 | 53 | 88 | 외부 | 6 | 365.5
22092 | A0025_E33S0 | A0025 | E33S0 | F21 | 97 | 108 | 선행의장부 | 6 | 365.5
22093 | A0025_E34P0 | A0025 | E34P0 | C11 | 69 | 109 | 외부 | 7 | 256
22094 | A0025_E34P0 | A0025 | E34P0 | H32 | 159 | 171 | 선행도장부 | 7 | 256
22095 | A0025_E34P0 | A0025 | E34P0 | JMX1 | 182 | 206 | 의장1부 | 7 | 256
22096 | A0025_E34P0 | A0025 | E34P0 | NN4B | 210 | 228 | 1도크 | 7 | 256
22097 | A0025_E34S0 | A0025 | E34S0 | C11 | 69 | 109 | 외부 | 7 | 256
22098 | A0025_E34S0 | A0025 | E34S0 | H32 | 133 | 145 | 선행도장부 | 7 | 256
22099 | A0025_E34S0 | A0025 | E34S0 | JX1 | 154 | 158 | 의장1부 | 7 | 256
22100 | A0025_E35P0 | A0025 | E35P0 | C11 | 70 | 110 | 외부 | 7 | 256
22101 | A0025_E35P0 | A0025 | E35P0 | H32 | 161 | 173 | 선행도장부 | 7 | 256
22102 | A0025_E35P0 | A0025 | E35P0 | JMX1 | 196 | 207 | 의장1부 | 7 | 256
22103 | A0025_E35P0 | A0025 | E35P0 | NN4B | 214 | 230 | 1도크 | 7 | 256
22104 | A0025_E35S0 | A0025 | E35S0 | C11 | 70 | 110 | 외부 | 7 | 256
22105 | A0025_E35S0 | A0025 | E35S0 | H32 | 133 | 145 | 선행도장부 | 7 | 256
22106 | A0025_E35S0 | A0025 | E35S0 | JX1 | 154 | 158 | 의장1부 | 7 | 256
22107 | A0025_E413P | A0025 | E413P | CC13 | 53 | 59 | 외부 | 7 | 105
22108 | A0025_E413S | A0025 | E413S | CC13 | 53 | 59 | 외부 | 7 | 105
22109 | A0025_E414P | A0025 | E414P | CC13 | 53 | 59 | 외부 | 7 | 105
22110 | A0025_E414S | A0025 | E414S | CC13 | 53 | 59 | 외부 | 7 | 105
22111 | A0025_E415P | A0025 | E415P | CC13 | 53 | 59 | 외부 | 5.5 | 46.75
22112 | A0025_E41P0 | A0025 | E41P0 | CJX1 | 90 | 158 | 외부 | 7 | 157.5
22113 | A0025_E41S0 | A0025 | E41S0 | CF21 | 90 | 116 | 외부 | 7 | 322.5
22114 | A0025_E41S0 | A0025 | E41S0 | H32 | 133 | 147 | 선행도장부 | 7 | 322.5
22115 | A0025_E41S0 | A0025 | E41S0 | JX1 | 157 | 161 | 의장1부 | 7 | 322.5
22116 | A0025_E423P | A0025 | E423P | CC13 | 53 | 59 | 외부 | 9.5 | 152
22117 | A0025_E423S | A0025 | E423S | CC13 | 53 | 59 | 외부 | 9.5 | 152
22118 | A0025_E424P | A0025 | E424P | CC13 | 53 | 59 | 외부 | 16 | 264
22119 | A0025_E424S | A0025 | E424S | CC13 | 53 | 59 | 외부 | 16 | 264
22120 | A0025_E425P | A0025 | E425P | CC13 | 53 | 59 | 외부 | 9.5 | 152
22121 | A0025_E425S | A0025 | E425S | CC13 | 53 | 59 | 외부 | 9.5 | 152
22122 | A0025_E427P | A0025 | E427P | CC13 | 53 | 59 | 외부 | 9.5 | 152
22123 | A0025_E427S | A0025 | E427S | CC13 | 53 | 59 | 외부 | 9.5 | 152
22124 | A0025_E42P0 | A0025 | E42P0 | CF21 | 90 | 117 | 외부 | 9.5 | 304
22125 | A0025_E42P0 | A0025 | E42P0 | H32 | 123 | 137 | 선행도장부 | 9.5 | 304
22126 | A0025_E42P0 | A0025 | E42P0 | JX1 | 152 | 158 | 의장1부 | 9.5 | 304
22127 | A0025_E42S0 | A0025 | E42S0 | C11 | 54 | 89 | 외부 | 9.5 | 323
22128 | A0025_E42S0 | A0025 | E42S0 | F21 | 108 | 119 | 선행의장부 | 9.5 | 323
22129 | A0025_E42S0 | A0025 | E42S0 | H32 | 133 | 147 | 선행도장부 | 9.5 | 323
22130 | A0025_E42S0 | A0025 | E42S0 | JX1 | 157 | 161 | 의장1부 | 9.5 | 323
22131 | A0025_E433C | A0025 | E433C | CC13 | 67 | 73 | 외부 | 8.5 | 161.5
22132 | A0025_E43C0 | A0025 | E43C0 | C11 | 68 | 108 | 외부 | 7 | 300
22133 | A0025_E43C0 | A0025 | E43C0 | F21 | 117 | 126 | 선행의장부 | 7 | 300
22134 | A0025_E43C0 | A0025 | E43C0 | H32 | 136 | 144 | 선행도장부 | 7 | 300
22135 | A0025_E43C0 | A0025 | E43C0 | JX1 | 154 | 158 | 의장1부 | 7 | 300
22136 | A0025_E44C0 | A0025 | E44C0 | C11 | 146 | 158 | 대조립 1공장 | 3.5 | 310
22137 | A0025_E44C0 | A0025 | E44C0 | F21 | 161 | 172 | 선행의장부 | 3.5 | 310
22138 | A0025_E44C1 | A0025 | E44C1 | G41 | 161 | 172 | 선행의장부 | 3.5 | 640
22139 | A0025_E44C1 | A0025 | E44C1 | H32 | 178 | 203 | 선행도장부 | 3.5 | 640
22140 | A0025_E44C1 | A0025 | E44C1 | JMX1 | 213 | 222 | 의장1부 | 3.5 | 640
22141 | A0025_E44C1 | A0025 | E44C1 | NN4B | 235 | 258 | 1도크 | 3.5 | 640
22142 | A0025_E45C0 | A0025 | E45C0 | C11 | 147 | 159 | 대조립 1공장 | 3.5 | 222.75
22143 | A0025_E45C0 | A0025 | E45C0 | F21 | 161 | 172 | 선행의장부 | 3.5 | 222.75
22144 | A0025_E46P0 | A0025 | E46P0 | C11 | 147 | 159 | 대조립 1공장 | 2 | 104.5
22145 | A0025_E46P0 | A0025 | E46P0 | F21 | 161 | 166 | 선행의장부 | 2 | 104.5
22146 | A0025_E46P0 | A0025 | E46P0 | H32 | 172 | 181 | 선행도장부 | 2 | 104.5
22147 | A0025_E46P0 | A0025 | E46P0 | JMX1 | 201 | 213 | 의장1부 | 2 | 104.5
22148 | A0025_E46P0 | A0025 | E46P0 | NN4B | 220 | 236 | 1도크 | 2 | 104.5
22149 | A0025_E46S0 | A0025 | E46S0 | C11 | 147 | 159 | 대조립 1공장 | 4 | 95
22150 | A0025_E46S0 | A0025 | E46S0 | F21 | 161 | 166 | 선행의장부 | 4 | 95
22151 | A0025_E46S0 | A0025 | E46S0 | H32 | 172 | 181 | 선행도장부 | 4 | 95
22152 | A0025_E46S0 | A0025 | E46S0 | JMX1 | 201 | 213 | 의장1부 | 4 | 95
22153 | A0025_E46S0 | A0025 | E46S0 | NN4B | 220 | 236 | 1도크 | 4 | 95
22154 | A0025_E513P | A0025 | E513P | CC13 | 137 | 143 | 대조립 1공장 | 9.5 | 142.5
22155 | A0025_E513P | A0025 | E513P | F21 | 145 | 147 | 선행의장부 | 9.5 | 142.5
22156 | A0025_E513S | A0025 | E513S | CC13 | 137 | 143 | 대조립 1공장 | 9.5 | 142.5
22157 | A0025_E513S | A0025 | E513S | F21 | 145 | 147 | 선행의장부 | 9.5 | 142.5
22158 | A0025_E51P0 | A0025 | E51P0 | C11 | 151 | 161 | 대조립 1공장 | 3.5 | 172.5
22159 | A0025_E51P0 | A0025 | E51P0 | F21 | 165 | 168 | 선행의장부 | 3.5 | 172.5
22160 | A0025_E51P0 | A0025 | E51P0 | H32 | 178 | 200 | 선행도장부 | 3.5 | 172.5
22161 | A0025_E51P0 | A0025 | E51P0 | JMX1 | 207 | 217 | 의장1부 | 3.5 | 172.5
22162 | A0025_E51P0 | A0025 | E51P0 | NN4B | 223 | 241 | 1도크 | 3.5 | 172.5
22163 | A0025_E51S0 | A0025 | E51S0 | C11 | 151 | 161 | 대조립 1공장 | 3.5 | 172.5
22164 | A0025_E51S0 | A0025 | E51S0 | F21 | 165 | 168 | 선행의장부 | 3.5 | 172.5
22165 | A0025_E51S0 | A0025 | E51S0 | H32 | 178 | 200 | 선행도장부 | 3.5 | 172.5
22166 | A0025_E51S0 | A0025 | E51S0 | JMX1 | 207 | 217 | 의장1부 | 3.5 | 172.5
22167 | A0025_E51S0 | A0025 | E51S0 | NN4B | 223 | 241 | 1도크 | 3.5 | 172.5
22168 | A0025_E523P | A0025 | E523P | CC13 | 131 | 137 | 대조립 1공장 | 7 | 112
22169 | A0025_E523S | A0025 | E523S | CC13 | 131 | 137 | 대조립 1공장 | 7 | 112
22170 | A0025_E524P | A0025 | E524P | CC13 | 125 | 131 | 대조립 1공장 | 7 | 112
22171 | A0025_E524P | A0025 | E524P | F21 | 136 | 138 | 선행의장부 | 7 | 112
22172 | A0025_E524S | A0025 | E524S | CC13 | 125 | 131 | 대조립 1공장 | 7 | 112
22173 | A0025_E524S | A0025 | E524S | F21 | 136 | 138 | 선행의장부 | 7 | 112
22174 | A0025_E52P0 | A0025 | E52P0 | C11 | 139 | 151 | 대조립 1공장 | 7 | 240
22175 | A0025_E52P0 | A0025 | E52P0 | F21 | 153 | 164 | 선행의장부 | 7 | 240
22176 | A0025_E52P0 | A0025 | E52P0 | H32 | 168 | 181 | 선행도장부 | 7 | 240
22177 | A0025_E52P0 | A0025 | E52P0 | JX1 | 201 | 206 | 의장1부 | 7 | 240
22178 | A0025_E52P3 | A0025 | E52P3 | LN4B | 217 | 249 | 1도크 | 9 | 240
22179 | A0025_E52S0 | A0025 | E52S0 | C11 | 139 | 151 | 대조립 1공장 | 7 | 240
22180 | A0025_E52S0 | A0025 | E52S0 | F21 | 153 | 164 | 선행의장부 | 7 | 240
22181 | A0025_E52S0 | A0025 | E52S0 | H32 | 168 | 181 | 선행도장부 | 7 | 240
22182 | A0025_E52S0 | A0025 | E52S0 | JX1 | 201 | 206 | 의장1부 | 7 | 240
22183 | A0025_E52S3 | A0025 | E52S3 | LN4B | 217 | 249 | 1도크 | 9 | 240
22184 | A0025_E53P0 | A0025 | E53P0 | C11 | 137 | 147 | 대조립 1공장 | 6 | 321.75
22185 | A0025_E53P0 | A0025 | E53P0 | F21 | 151 | 154 | 선행의장부 | 6 | 321.75
22186 | A0025_E53P1 | A0025 | E53P1 | G41 | 160 | 171 | 선행의장부 | 6 | 680
22187 | A0025_E53P1 | A0025 | E53P1 | H32 | 173 | 200 | 선행도장부 | 6 | 680
22188 | A0025_E53P1 | A0025 | E53P1 | JMX1 | 210 | 222 | 의장1부 | 6 | 680
22189 | A0025_E53P1 | A0025 | E53P1 | NN4B | 234 | 257 | 1도크 | 6 | 680
22190 | A0025_E53S0 | A0025 | E53S0 | C11 | 137 | 147 | 대조립 1공장 | 6 | 321.75
22191 | A0025_E53S0 | A0025 | E53S0 | F21 | 147 | 152 | 선행의장부 | 6 | 321.75
22192 | A0025_E53S1 | A0025 | E53S1 | G41 | 160 | 171 | 선행의장부 | 6 | 680
22193 | A0025_E53S1 | A0025 | E53S1 | H32 | 173 | 200 | 선행도장부 | 6 | 680
22194 | A0025_E53S1 | A0025 | E53S1 | JMX1 | 210 | 222 | 의장1부 | 6 | 680
22195 | A0025_E53S1 | A0025 | E53S1 | NN4B | 234 | 257 | 1도크 | 6 | 680
22196 | A0025_E54P0 | A0025 | E54P0 | C11 | 138 | 150 | 대조립 1공장 | 6 | 280
22197 | A0025_E54P0 | A0025 | E54P0 | F21 | 152 | 157 | 선행의장부 | 6 | 280
22198 | A0025_E54S0 | A0025 | E54S0 | C11 | 138 | 150 | 대조립 1공장 | 6 | 280
22199 | A0025_E54S0 | A0025 | E54S0 | F21 | 152 | 157 | 선행의장부 | 6 | 280
22200 | A0025_E554S | A0025 | E554S | C12 | 140 | 140 | 대조립 1공장 | 7 | 276.75
22201 | A0025_E554S | A0025 | E554S | C13 | 143 | 146 | 외부 | 7 | 276.75
22202 | A0025_E55C0 | A0025 | E55C0 | C11 | 147 | 159 | 대조립 1공장 | 7 | 276.75
22203 | A0025_E55C0 | A0025 | E55C0 | F21 | 161 | 174 | 선행의장부 | 7 | 276.75
22204 | A0025_E55C0 | A0025 | E55C0 | H32 | 196 | 208 | 선행도장부 | 7 | 276.75
22205 | A0025_E55C0 | A0025 | E55C0 | JMX1 | 214 | 224 | 의장1부 | 7 | 276.75
22206 | A0025_E55C0 | A0025 | E55C0 | NN4B | 238 | 263 | 1도크 | 7 | 276.75
22207 | A0025_F113A | A0025 | F113A | CC13 | 154 | 164 | 외부 | 5.5 | 60.5
22208 | A0025_F11A0 | A0025 | F11A0 | C11 | 154 | 202 | 외부 | 9 | 99
22209 | A0025_F11A0 | A0025 | F11A0 | H32 | 209 | 221 | 선행도장부 | 9 | 99
22210 | A0025_F11A0 | A0025 | F11A0 | JX1 | 231 | 235 | 의장1부 | 9 | 99
22211 | A0025_F11A3 | A0025 | F11A3 | LN4B | 267 | 292 | 1도크 | 23 | 1428
22212 | A0025_F213A | A0025 | F213A | CC13 | 153 | 160 | 외부 | 5 | 55
22213 | A0025_F21A0 | A0025 | F21A0 | C11 | 153 | 201 | 외부 | 10.5 | 148.5
22214 | A0025_F21A0 | A0025 | F21A0 | H32 | 213 | 223 | 선행도장부 | 10.5 | 148.5
22215 | A0025_F21A0 | A0025 | F21A0 | JX1 | 235 | 237 | 의장1부 | 10.5 | 148.5
22216 | A0025_F31A0 | A0025 | F31A0 | CH32 | 208 | 224 | 외부 | 7 | 140
22217 | A0025_F417P | A0025 | F417P | CC13 | 160 | 167 | 외부 | 7 | 80.5
22218 | A0025_F417S | A0025 | F417S | CC13 | 160 | 167 | 외부 | 7 | 80.5
22219 | A0025_F41P0 | A0025 | F41P0 | C11 | 160 | 208 | 외부 | 10 | 322.5
22220 | A0025_F41P0 | A0025 | F41P0 | H32 | 215 | 227 | 선행도장부 | 10 | 322.5
22221 | A0025_F41P0 | A0025 | F41P0 | JX1 | 238 | 242 | 외부 | 10 | 322.5
22222 | A0025_F41P3 | A0025 | F41P3 | LN4B | 274 | 299 | 1도크 | 11 | 1075
22223 | A0025_F41S0 | A0025 | F41S0 | C11 | 160 | 208 | 외부 | 10 | 322.5
22224 | A0025_F41S0 | A0025 | F41S0 | H32 | 215 | 227 | 선행도장부 | 10 | 322.5
22225 | A0025_F41S0 | A0025 | F41S0 | JX1 | 231 | 235 | 외부 | 10 | 322.5
22226 | A0025_F42A0 | A0025 | F42A0 | CJX1 | 214 | 231 | 외부 | 9 | 234
22227 | A0025_F71P0 | A0025 | F71P0 | C11 | 202 | 221 | 외부 | 4.5 | 45
22228 | A0025_F71P0 | A0025 | F71P0 | H32 | 228 | 235 | 선행도장부 | 4.5 | 45
22229 | A0025_F71S0 | A0025 | F71S0 | C11 | 202 | 221 | 외부 | 4.5 | 45
22230 | A0025_F71S0 | A0025 | F71S0 | H32 | 228 | 235 | 선행도장부 | 4.5 | 45
22231 | A0025_F72P0 | A0025 | F72P0 | C11 | 202 | 221 | 외부 | 4.5 | 47.25
22232 | A0025_F72P0 | A0025 | F72P0 | H32 | 228 | 235 | 선행도장부 | 4.5 | 47.25
22233 | A0025_F72S0 | A0025 | F72S0 | C11 | 202 | 221 | 외부 | 4.5 | 47.25
22234 | A0025_F72S0 | A0025 | F72S0 | H32 | 228 | 235 | 선행도장부 | 4.5 | 47.25
22235 | A0025_F73P0 | A0025 | F73P0 | C11 | 202 | 221 | 외부 | 4.5 | 47.25
22236 | A0025_F73P0 | A0025 | F73P0 | H32 | 228 | 235 | 선행도장부 | 4.5 | 47.25
22237 | A0025_F73S0 | A0025 | F73S0 | C11 | 202 | 221 | 외부 | 4.5 | 47.25
22238 | A0025_F73S0 | A0025 | F73S0 | H32 | 228 | 235 | 선행도장부 | 4.5 | 47.25
22239 | A0025_F74C0 | A0025 | F74C0 | C11 | 202 | 221 | 외부 | 4.5 | 45
22240 | A0025_F74C0 | A0025 | F74C0 | H32 | 228 | 235 | 선행도장부 | 4.5 | 45
22241 | A0025_H11P1 | A0025 | H11P1 | GJX1 | 152 | 160 | 외부 | 4.5 | 360
22242 | A0025_H11P3 | A0025 | H11P3 | LL64 | 259 | 265 | 외부 | 10 | 510
22243 | A0025_H11P3 | A0025 | H11P3 | NN4B | 283 | 299 | 선실공장 | 10 | 510
22244 | A0025_H21P1 | A0025 | H21P1 | GJX1 | 154 | 160 | 외부 | 3.5 | 370
22245 | A0025_H22P1 | A0025 | H22P1 | GJX1 | 154 | 160 | 외부 | 3.5 | 367.5
22246 | A0025_H23P1 | A0025 | H23P1 | GJX1 | 130 | 157 | 외부 | 3.5 | 300
22247 | A0025_H23P3 | A0025 | H23P3 | LL64 | 263 | 269 | 외부 | 10.5 | 535.5
22248 | A0025_H23P3 | A0025 | H23P3 | NN4B | 285 | 301 | 선실공장 | 10.5 | 535.5
22249 | A0025_H24P1 | A0025 | H24P1 | GJX1 | 130 | 157 | 외부 | 3.5 | 300
22250 | A0025_H25P1 | A0025 | H25P1 | GJX1 | 130 | 157 | 외부 | 3.5 | 300
22251 | A0025_H26P1 | A0025 | H26P1 | GJX1 | 130 | 157 | 외부 | 3.5 | 260
22252 | A0025_H27P1 | A0025 | H27P1 | GJX1 | 123 | 157 | 외부 | 3.5 | 273
22253 | A0025_H28A0 | A0025 | H28A0 | CJX1 | 126 | 157 | 외부 | 3.5 | 210
22254 | A0025_H52P0 | A0025 | H52P0 | CH32 | 138 | 158 | 외부 | 6 | 78
22255 | A0025_H52S0 | A0025 | H52S0 | CH32 | 138 | 158 | 외부 | 6 | 78
22256 | A0025_H91A0 | A0025 | H91A0 | CF61 | 148 | 158 | 외부 | 2 | 7
22257 | A0025_L11P0 | A0025 | L11P0 | H32 | 154 | 167 | 외부 | 5.7992 | 262.4568
22258 | A0025_L11P0 | A0025 | L11P0 | NN4B | 256 | 272 | 1도크 | 5.7992 | 262.4568
22259 | A0025_L11S0 | A0025 | L11S0 | H32 | 153 | 166 | 외부 | 5.7992 | 262.4568
22260 | A0025_L11S0 | A0025 | L11S0 | NN4B | 256 | 272 | 1도크 | 5.7992 | 262.4568
22261 | A0025_L12P0 | A0025 | L12P0 | H32 | 139 | 152 | 외부 | 5.7992 | 262.4568
22262 | A0025_L12P0 | A0025 | L12P0 | NN4B | 224 | 242 | 1도크 | 5.7992 | 262.4568
22263 | A0025_L12S0 | A0025 | L12S0 | H32 | 139 | 152 | 외부 | 5.7992 | 262.4568
22264 | A0025_L12S0 | A0025 | L12S0 | NN4B | 224 | 242 | 1도크 | 5.7992 | 262.4568
22265 | A0025_L13P0 | A0025 | L13P0 | H32 | 143 | 154 | 외부 | 5.7992 | 262.4568
22266 | A0025_L13P0 | A0025 | L13P0 | NN4B | 229 | 251 | 1도크 | 5.7992 | 262.4568
22267 | A0025_L13S0 | A0025 | L13S0 | H32 | 143 | 154 | 외부 | 5.7992 | 262.4568
22268 | A0025_L13S0 | A0025 | L13S0 | NN4B | 229 | 251 | 1도크 | 5.7992 | 262.4568
22269 | A0025_L14P0 | A0025 | L14P0 | H32 | 143 | 154 | 외부 | 5.7992 | 262.4568
22270 | A0025_L14P0 | A0025 | L14P0 | NN4B | 229 | 251 | 1도크 | 5.7992 | 262.4568
22271 | A0025_L14S0 | A0025 | L14S0 | H32 | 143 | 154 | 외부 | 5.7992 | 262.4568
22272 | A0025_L14S0 | A0025 | L14S0 | NN4B | 229 | 251 | 1도크 | 5.7992 | 262.4568
22273 | A0025_L15P0 | A0025 | L15P0 | H32 | 145 | 158 | 외부 | 5.7992 | 262.4568
22274 | A0025_L15P0 | A0025 | L15P0 | NN4B | 234 | 257 | 1도크 | 5.7992 | 262.4568
22275 | A0025_L15S0 | A0025 | L15S0 | H32 | 145 | 158 | 외부 | 5.7992 | 262.4568
22276 | A0025_L15S0 | A0025 | L15S0 | NN4B | 234 | 257 | 1도크 | 5.7992 | 262.4568
22277 | A0025_L16P0 | A0025 | L16P0 | H32 | 145 | 158 | 외부 | 5.7992 | 262.4568
22278 | A0025_L16P0 | A0025 | L16P0 | NN4B | 234 | 257 | 1도크 | 5.7992 | 262.4568
22279 | A0025_L16S0 | A0025 | L16S0 | H32 | 145 | 158 | 외부 | 5.7992 | 262.4568
22280 | A0025_L16S0 | A0025 | L16S0 | NN4B | 234 | 257 | 1도크 | 5.7992 | 262.4568
22281 | A0025_L17P0 | A0025 | L17P0 | H32 | 147 | 160 | 외부 | 5.7992 | 262.4568
22282 | A0025_L17P0 | A0025 | L17P0 | NN4B | 234 | 257 | 1도크 | 5.7992 | 262.4568
22283 | A0025_L17S0 | A0025 | L17S0 | H32 | 147 | 160 | 외부 | 5.7992 | 262.4568
22284 | A0025_L17S0 | A0025 | L17S0 | NN4B | 234 | 257 | 1도크 | 5.7992 | 262.4568
22285 | A0025_L18P0 | A0025 | L18P0 | H32 | 158 | 171 | 외부 | 5.7992 | 262.4568
22286 | A0025_L18P0 | A0025 | L18P0 | NN4B | 272 | 290 | 1도크 | 5.7992 | 262.4568
22287 | A0025_L18S0 | A0025 | L18S0 | H32 | 158 | 171 | 외부 | 5.7992 | 262.4568
22288 | A0025_L18S0 | A0025 | L18S0 | NN4B | 272 | 290 | 1도크 | 5.7992 | 262.4568
22289 | A0025_L19P0 | A0025 | L19P0 | H32 | 158 | 171 | 외부 | 5.7992 | 262.4568
22290 | A0025_L19P0 | A0025 | L19P0 | NN4B | 272 | 290 | 1도크 | 5.7992 | 262.4568
22291 | A0025_L19S0 | A0025 | L19S0 | H32 | 158 | 171 | 외부 | 5.7992 | 262.4568
22292 | A0025_L19S0 | A0025 | L19S0 | NN4B | 272 | 290 | 1도크 | 5.7992 | 262.4568
22293 | A0025_L20P0 | A0025 | L20P0 | H32 | 160 | 173 | 외부 | 5.7992 | 262.4568
22294 | A0025_L20P0 | A0025 | L20P0 | NN4B | 272 | 290 | 1도크 | 5.7992 | 262.4568
22295 | A0025_L20S0 | A0025 | L20S0 | H32 | 160 | 173 | 외부 | 5.7992 | 262.4568
22296 | A0025_L20S0 | A0025 | L20S0 | NN4B | 272 | 290 | 1도크 | 5.7992 | 262.4568
22297 | A0025_L21P0 | A0025 | L21P0 | H32 | 160 | 173 | 외부 | 5.7992 | 262.4568
22298 | A0025_L21P0 | A0025 | L21P0 | NN4B | 276 | 292 | 1도크 | 5.7992 | 262.4568
22299 | A0025_L21S0 | A0025 | L21S0 | H32 | 160 | 173 | 외부 | 5.7992 | 262.4568
22300 | A0025_L21S0 | A0025 | L21S0 | NN4B | 276 | 292 | 1도크 | 5.7992 | 262.4568
22301 | A0025_L22P0 | A0025 | L22P0 | H32 | 164 | 175 | 외부 | 5.7992 | 262.4568
22302 | A0025_L22P0 | A0025 | L22P0 | NN4B | 276 | 292 | 1도크 | 5.7992 | 262.4568
22303 | A0025_L22S0 | A0025 | L22S0 | H32 | 164 | 175 | 외부 | 5.7992 | 262.4568
22304 | A0025_L22S0 | A0025 | L22S0 | NN4B | 276 | 292 | 1도크 | 5.7992 | 262.4568
22305 | A0025_L23P0 | A0025 | L23P0 | H32 | 208 | 221 | 외부 | 5.7992 | 262.4568
22306 | A0025_L23P0 | A0025 | L23P0 | NN4B | 283 | 299 | 1도크 | 5.7992 | 262.4568
22307 | A0025_L23S0 | A0025 | L23S0 | H32 | 166 | 180 | 외부 | 5.7992 | 262.4568
22308 | A0025_L23S0 | A0025 | L23S0 | NN4B | 283 | 299 | 1도크 | 5.7992 | 262.4568
22309 | A0025_L24P0 | A0025 | L24P0 | H32 | 175 | 202 | 외부 | 5.7992 | 262.4568
22310 | A0025_L24P0 | A0025 | L24P0 | NN4B | 283 | 299 | 1도크 | 5.7992 | 262.4568
22311 | A0025_L24S0 | A0025 | L24S0 | H32 | 168 | 182 | 외부 | 5.7992 | 262.4568
22312 | A0025_L24S0 | A0025 | L24S0 | NN4B | 283 | 299 | 1도크 | 5.7992 | 262.4568
22313 | A0025_L25P0 | A0025 | L25P0 | H32 | 164 | 175 | 외부 | 5.7992 | 262.4568
22314 | A0025_L25P0 | A0025 | L25P0 | NN4B | 280 | 298 | 1도크 | 5.7992 | 262.4568
22315 | A0025_L25S0 | A0025 | L25S0 | H32 | 164 | 175 | 외부 | 5.7992 | 262.4568
22316 | A0025_L25S0 | A0025 | L25S0 | NN4B | 280 | 298 | 1도크 | 5.7992 | 262.4568
22317 | A0025_L26P0 | A0025 | L26P0 | H32 | 208 | 221 | 외부 | 5.7992 | 262.4568
22318 | A0025_L26P0 | A0025 | L26P0 | NN4B | 280 | 298 | 1도크 | 5.7992 | 262.4568
22319 | A0025_L26S0 | A0025 | L26S0 | H32 | 166 | 180 | 외부 | 5.7992 | 262.4568
22320 | A0025_L26S0 | A0025 | L26S0 | NN4B | 280 | 298 | 1도크 | 5.7992 | 262.4568
22321 | A0025_L27P0 | A0025 | L27P0 | H32 | 214 | 227 | 외부 | 5.7992 | 262.4568
22322 | A0025_L27P0 | A0025 | L27P0 | NN4B | 286 | 304 | 1도크 | 5.7992 | 262.4568
22323 | A0025_L27S0 | A0025 | L27S0 | H32 | 172 | 196 | 외부 | 5.7992 | 262.4568
22324 | A0025_L27S0 | A0025 | L27S0 | NN4B | 286 | 304 | 1도크 | 5.7992 | 262.4568
22325 | A0025_L28P0 | A0025 | L28P0 | H32 | 214 | 227 | 외부 | 5.7992 | 262.4568
22326 | A0025_L28P0 | A0025 | L28P0 | NN4B | 286 | 304 | 1도크 | 5.7992 | 262.4568
22327 | A0025_L28S0 | A0025 | L28S0 | H32 | 172 | 196 | 외부 | 5.7992 | 262.4568
22328 | A0025_L28S0 | A0025 | L28S0 | NN4B | 286 | 304 | 1도크 | 5.7992 | 262.4568
22329 | A0025_L29P0 | A0025 | L29P0 | H32 | 175 | 202 | 외부 | 5.7992 | 262.4568
22330 | A0025_L29P0 | A0025 | L29P0 | NN4B | 287 | 305 | 1도크 | 5.7992 | 262.4568
22331 | A0025_L29S0 | A0025 | L29S0 | H32 | 171 | 196 | 외부 | 5.7992 | 262.4568
22332 | A0025_L29S0 | A0025 | L29S0 | NN4B | 287 | 305 | 1도크 | 5.7992 | 262.4568
22333 | A0025_L30P0 | A0025 | L30P0 | H32 | 147 | 160 | 외부 | 5.7992 | 262.4568
22334 | A0025_L30P0 | A0025 | L30P0 | NN4B | 238 | 263 | 1도크 | 5.7992 | 262.4568
22335 | A0025_L30S0 | A0025 | L30S0 | H32 | 147 | 160 | 외부 | 5.7992 | 262.4568
22336 | A0025_L30S0 | A0025 | L30S0 | NN4B | 238 | 263 | 1도크 | 5.7992 | 262.4568
22337 | A0025_L31P0 | A0025 | L31P0 | H32 | 151 | 164 | 외부 | 5.7992 | 262.4568
22338 | A0025_L31P0 | A0025 | L31P0 | NN4B | 238 | 263 | 1도크 | 5.7992 | 262.4568
22339 | A0025_L31S0 | A0025 | L31S0 | H32 | 151 | 164 | 외부 | 5.7992 | 262.4568
22340 | A0025_L31S0 | A0025 | L31S0 | NN4B | 238 | 263 | 1도크 | 5.7992 | 262.4568
22341 | A0025_L32P0 | A0025 | L32P0 | H32 | 151 | 164 | 외부 | 5.7992 | 262.4568
22342 | A0025_L32P0 | A0025 | L32P0 | NN4B | 238 | 263 | 1도크 | 5.7992 | 262.4568
22343 | A0025_L32S0 | A0025 | L32S0 | H32 | 151 | 164 | 외부 | 5.7992 | 262.4568
22344 | A0025_L32S0 | A0025 | L32S0 | NN4B | 238 | 263 | 1도크 | 5.7992 | 262.4568
22345 | A0025_M31P0 | A0025 | M31P0 | CF61 | 105 | 116 | 외부 | 4 | 135
22346 | A0025_M31P3 | A0025 | M31P3 | LL64 | 207 | 217 | 외부 | 9 | 306
22347 | A0025_M31P3 | A0025 | M31P3 | NN4B | 256 | 272 | 1도크 | 9 | 306
22348 | A0025_M31S0 | A0025 | M31S0 | CF61 | 105 | 116 | 외부 | 4 | 120
22349 | A0025_M32P0 | A0025 | M32P0 | CF61 | 105 | 116 | 외부 | 4.5 | 135
22350 | A0025_M32S0 | A0025 | M32S0 | CF61 | 105 | 116 | 외부 | 4.5 | 120
22351 | A0025_M33P0 | A0025 | M33P0 | CF61 | 105 | 116 | 외부 | 4.5 | 162
22352 | A0025_M33S0 | A0025 | M33S0 | CF61 | 105 | 116 | 외부 | 4.5 | 144
22353 | A0025_M41P0 | A0025 | M41P0 | CH64 | 105 | 116 | 외부 | 10 | 300
22354 | A0025_M41S0 | A0025 | M41S0 | CH64 | 105 | 116 | 외부 | 10 | 300
22355 | A0025_N113P | A0025 | N113P | CC13 | 101 | 110 | 선각공장 | 15.5 | 310
22356 | A0025_N113P | A0025 | N113P | F21 | 112 | 117 | 선행의장부 | 15.5 | 310
22357 | A0025_N113S | A0025 | N113S | CC13 | 101 | 110 | 선각공장 | 10.5 | 210
22358 | A0025_N123P | A0025 | N123P | CC13 | 109 | 118 | 선각공장 | 20 | 430
22359 | A0025_N123P | A0025 | N123P | F21 | 115 | 118 | 외부 | 20 | 430
22360 | A0025_N123S | A0025 | N123S | CC13 | 110 | 118 | 선각공장 | 16.5 | 330
22361 | A0025_N133P | A0025 | N133P | CC13 | 105 | 116 | 선각공장 | 20 | 510
22362 | A0025_N133P | A0025 | N133P | F21 | 118 | 123 | 선행의장부 | 20 | 510
22363 | A0025_N133S | A0025 | N133S | CC13 | 105 | 116 | 선각공장 | 20 | 410
22364 | A0025_N133S | A0025 | N133S | F21 | 118 | 123 | 선행의장부 | 20 | 410
22365 | A0025_N143P | A0025 | N143P | CC13 | 108 | 117 | 선각공장 | 20 | 530
22366 | A0025_N143P | A0025 | N143P | F21 | 119 | 124 | 선행의장부 | 20 | 530
22367 | A0025_N143S | A0025 | N143S | CC13 | 108 | 117 | 선각공장 | 20 | 430
22368 | A0025_N143S | A0025 | N143S | F21 | 119 | 124 | 선행의장부 | 20 | 430
22369 | A0025_N183P | A0025 | N183P | CC13 | 147 | 158 | 대조립 2공장 | 8 | 148
22370 | A0025_N183S | A0025 | N183S | CC13 | 147 | 158 | 대조립 2공장 | 8 | 148
22371 | A0025_N184P | A0025 | N184P | CC13 | 147 | 158 | 대조립 2공장 | 7.5 | 138.75
22372 | A0025_N184S | A0025 | N184S | CC13 | 147 | 158 | 대조립 2공장 | 7.5 | 138.75
22373 | A0025_N185P | A0025 | N185P | CC13 | 147 | 158 | 대조립 2공장 | 5.5 | 101.75
22374 | A0025_N185S | A0025 | N185S | CC13 | 147 | 158 | 대조립 2공장 | 5.5 | 101.75
22375 | A0025_N193P | A0025 | N193P | CC13 | 158 | 206 | 외부 | 7 | 119
22376 | A0025_N193S | A0025 | N193S | CC13 | 158 | 206 | 외부 | 7 | 119
22377 | A0025_N194P | A0025 | N194P | CC13 | 158 | 206 | 외부 | 8.5 | 144.5
22378 | A0025_N194S | A0025 | N194S | CC13 | 158 | 206 | 외부 | 8.5 | 144.5
22379 | A0025_N195P | A0025 | N195P | CC13 | 158 | 206 | 외부 | 7 | 119
22380 | A0025_N195S | A0025 | N195S | CC13 | 158 | 206 | 외부 | 7 | 119
22381 | A0025_N197P | A0025 | N197P | CC13 | 158 | 206 | 외부 | 5.5 | 93.5
22382 | A0025_N197S | A0025 | N197S | CC13 | 158 | 206 | 외부 | 5.5 | 93.5
22383 | A0025_N203P | A0025 | N203P | C12 | 161 | 161 | 대조립 2공장 | 12 | 192
22384 | A0025_N203P | A0025 | N203P | C13 | 164 | 172 | 선각공장 | 12 | 192
22385 | A0025_N203S | A0025 | N203S | C12 | 161 | 161 | 대조립 2공장 | 12 | 192
22386 | A0025_N203S | A0025 | N203S | C13 | 164 | 172 | 선각공장 | 12 | 192
22387 | A0025_N204P | A0025 | N204P | C12 | 161 | 161 | 대조립 2공장 | 9 | 144
22388 | A0025_N204P | A0025 | N204P | C13 | 164 | 172 | 선각공장 | 9 | 144
22389 | A0025_N204S | A0025 | N204S | C12 | 161 | 161 | 대조립 2공장 | 9 | 144
22390 | A0025_N204S | A0025 | N204S | C13 | 164 | 172 | 선각공장 | 9 | 144
22391 | A0025_N205P | A0025 | N205P | C12 | 161 | 161 | 대조립 2공장 | 8 | 128
22392 | A0025_N205P | A0025 | N205P | C13 | 164 | 172 | 선각공장 | 8 | 128
22393 | A0025_N205S | A0025 | N205S | C12 | 161 | 161 | 대조립 2공장 | 8 | 128
22394 | A0025_N205S | A0025 | N205S | C13 | 164 | 172 | 선각공장 | 8 | 128
22395 | A0025_N207P | A0025 | N207P | C12 | 161 | 161 | 대조립 2공장 | 6.5 | 104
22396 | A0025_N207P | A0025 | N207P | C13 | 164 | 172 | 선각공장 | 6.5 | 104
22397 | A0025_N207S | A0025 | N207S | C12 | 161 | 161 | 대조립 2공장 | 6.5 | 104
22398 | A0025_N207S | A0025 | N207S | C13 | 164 | 172 | 선각공장 | 6.5 | 104
22399 | A0025_N213P | A0025 | N213P | CC13 | 150 | 196 | 외부 | 11.5 | 195.5
22400 | A0025_N213S | A0025 | N213S | CC13 | 150 | 196 | 외부 | 11.5 | 195.5
22401 | A0025_N214P | A0025 | N214P | CC13 | 150 | 196 | 외부 | 9 | 153
22402 | A0025_N214S | A0025 | N214S | CC13 | 150 | 196 | 외부 | 9 | 153
22403 | A0025_N215P | A0025 | N215P | CC13 | 150 | 196 | 외부 | 8 | 136
22404 | A0025_N215S | A0025 | N215S | CC13 | 150 | 196 | 외부 | 8 | 136
22405 | A0025_N217P | A0025 | N217P | CC13 | 150 | 196 | 외부 | 9.5 | 161.5
22406 | A0025_N217S | A0025 | N217S | CC13 | 150 | 196 | 외부 | 9.5 | 161.5
22407 | A0025_N223P | A0025 | N223P | CC13 | 165 | 174 | 선각공장 | 10.5 | 178.5
22408 | A0025_N223S | A0025 | N223S | CC13 | 165 | 174 | 선각공장 | 10.5 | 178.5
22409 | A0025_N224P | A0025 | N224P | CC13 | 165 | 174 | 선각공장 | 8 | 136
22410 | A0025_N224S | A0025 | N224S | CC13 | 165 | 174 | 선각공장 | 8 | 136
22411 | A0025_N225P | A0025 | N225P | CC13 | 165 | 174 | 선각공장 | 9.5 | 161.5
22412 | A0025_N225S | A0025 | N225S | CC13 | 165 | 174 | 선각공장 | 9.5 | 161.5
22413 | A0025_N227P | A0025 | N227P | CC13 | 165 | 174 | 선각공장 | 9 | 153
22414 | A0025_N227S | A0025 | N227S | CC13 | 165 | 174 | 선각공장 | 9 | 153
22415 | A0025_N233P | A0025 | N233P | CC13 | 172 | 182 | 선각공장 | 8.5 | 140.25
22416 | A0025_N233S | A0025 | N233S | CC13 | 172 | 182 | 선각공장 | 8.5 | 140.25
22417 | A0025_N234P | A0025 | N234P | CC13 | 172 | 182 | 선각공장 | 8.5 | 140.25
22418 | A0025_N234S | A0025 | N234S | CC13 | 172 | 182 | 선각공장 | 8.5 | 140.25
22419 | A0025_N235P | A0025 | N235P | CC13 | 172 | 182 | 선각공장 | 8 | 132
22420 | A0025_N235S | A0025 | N235S | CC13 | 172 | 182 | 선각공장 | 8 | 132
22421 | A0025_N237P | A0025 | N237P | CC13 | 172 | 182 | 선각공장 | 9 | 148.5
22422 | A0025_N237S | A0025 | N237S | CC13 | 172 | 182 | 선각공장 | 9 | 148.5
22423 | A0025_N243P | A0025 | N243P | C12 | 145 | 145 | 대조립 2공장 | 8 | 136
22424 | A0025_N243P | A0025 | N243P | C13 | 146 | 154 | 외부 | 8 | 136
22425 | A0025_N243S | A0025 | N243S | C12 | 139 | 139 | 대조립 2공장 | 8 | 136
22426 | A0025_N243S | A0025 | N243S | C13 | 146 | 154 | 외부 | 8 | 136
22427 | A0025_N383P | A0025 | N383P | CC13 | 165 | 174 | 선각공장 | 18.5 | 370
22428 | A0025_N383S | A0025 | N383S | CC13 | 160 | 174 | 선각공장 | 18.5 | 370
22429 | A0025_N393P | A0025 | N393P | CC13 | 160 | 171 | 선각공장 | 15 | 255
22430 | A0025_N393P | A0025 | N393P | F21 | 173 | 175 | 선행의장부 | 15 | 255
22431 | A0025_N393S | A0025 | N393S | CC13 | 160 | 171 | 선각공장 | 15 | 255
22432 | A0025_N393S | A0025 | N393S | F21 | 173 | 175 | 선행의장부 | 15 | 255
22433 | A0025_N394P | A0025 | N394P | CC13 | 157 | 166 | 선각공장 | 5.5 | 93.5
22434 | A0025_N394S | A0025 | N394S | CC13 | 157 | 166 | 선각공장 | 5.5 | 93.5
22435 | A0025_N403P | A0025 | N403P | C12 | 161 | 161 | 대조립 2공장 | 7.5 | 120
22436 | A0025_N403P | A0025 | N403P | C13 | 164 | 172 | 외부 | 7.5 | 120
22437 | A0025_N403S | A0025 | N403S | C12 | 161 | 161 | 대조립 2공장 | 7.5 | 120
22438 | A0025_N403S | A0025 | N403S | C13 | 164 | 172 | 외부 | 7.5 | 120
22439 | A0025_N404P | A0025 | N404P | C12 | 161 | 161 | 대조립 2공장 | 5.5 | 88
22440 | A0025_N404P | A0025 | N404P | C13 | 164 | 172 | 외부 | 5.5 | 88
22441 | A0025_N404S | A0025 | N404S | C12 | 161 | 161 | 대조립 2공장 | 5.5 | 88
22442 | A0025_N404S | A0025 | N404S | C13 | 164 | 172 | 외부 | 5.5 | 88
22443 | A0025_N405P | A0025 | N405P | C12 | 161 | 161 | 대조립 2공장 | 6 | 96
22444 | A0025_N405P | A0025 | N405P | C13 | 164 | 172 | 외부 | 6 | 96
22445 | A0025_N405S | A0025 | N405S | C12 | 161 | 161 | 대조립 2공장 | 6 | 96
22446 | A0025_N405S | A0025 | N405S | C13 | 164 | 172 | 외부 | 6 | 96
22447 | A0025_N413P | A0025 | N413P | C12 | 168 | 168 | 2야드 판넬공장 | 8.5 | 144.5
22448 | A0025_N413P | A0025 | N413P | C13 | 171 | 180 | 2야드 대조립공장 | 8.5 | 144.5
22449 | A0025_N413S | A0025 | N413S | C12 | 168 | 168 | 2야드 판넬공장 | 8.5 | 144.5
22450 | A0025_N413S | A0025 | N413S | C13 | 171 | 180 | 2야드 대조립공장 | 8.5 | 144.5
22451 | A0025_N414P | A0025 | N414P | C12 | 168 | 168 | 2야드 판넬공장 | 7 | 119
22452 | A0025_N414P | A0025 | N414P | C13 | 171 | 180 | 2야드 대조립공장 | 7 | 119
22453 | A0025_N414S | A0025 | N414S | C12 | 168 | 168 | 2야드 판넬공장 | 7 | 119
22454 | A0025_N414S | A0025 | N414S | C13 | 171 | 180 | 2야드 대조립공장 | 7 | 119
22455 | A0025_N415P | A0025 | N415P | C12 | 168 | 168 | 2야드 판넬공장 | 8 | 136
22456 | A0025_N415P | A0025 | N415P | C13 | 171 | 180 | 2야드 대조립공장 | 8 | 136
22457 | A0025_N415S | A0025 | N415S | C12 | 168 | 168 | 2야드 판넬공장 | 8 | 136
22458 | A0025_N415S | A0025 | N415S | C13 | 171 | 180 | 2야드 대조립공장 | 8 | 136
22459 | A0025_N417P | A0025 | N417P | C12 | 166 | 166 | 2야드 판넬공장 | 6 | 102
22460 | A0025_N417P | A0025 | N417P | C13 | 167 | 175 | 2야드 대조립공장 | 6 | 102
22461 | A0025_N417S | A0025 | N417S | C12 | 166 | 166 | 2야드 판넬공장 | 6 | 102
22462 | A0025_N417S | A0025 | N417S | C13 | 167 | 175 | 2야드 대조립공장 | 6 | 102
22463 | A0025_N423P | A0025 | N423P | CC13 | 164 | 213 | 외부 | 8 | 136
22464 | A0025_N423S | A0025 | N423S | CC13 | 164 | 213 | 외부 | 8 | 136
22465 | A0025_N424P | A0025 | N424P | CC13 | 164 | 213 | 외부 | 11.5 | 195.5
22466 | A0025_N424S | A0025 | N424S | CC13 | 164 | 213 | 외부 | 11.5 | 195.5
22467 | A0025_N425P | A0025 | N425P | CC13 | 164 | 213 | 외부 | 10.5 | 178.5
22468 | A0025_N425S | A0025 | N425S | CC13 | 164 | 213 | 외부 | 10.5 | 178.5
22469 | A0025_N427P | A0025 | N427P | CC13 | 164 | 213 | 외부 | 9.5 | 161.5
22470 | A0025_N427S | A0025 | N427S | CC13 | 164 | 213 | 외부 | 9.5 | 161.5
22471 | A0025_N433P | A0025 | N433P | CC13 | 171 | 200 | 대조립 2공장 | 10 | 165
22472 | A0025_N433S | A0025 | N433S | CC13 | 171 | 200 | 대조립 2공장 | 10 | 165
22473 | A0025_N434P | A0025 | N434P | CC13 | 171 | 200 | 대조립 2공장 | 11 | 181.5
22474 | A0025_N434S | A0025 | N434S | CC13 | 171 | 200 | 대조립 2공장 | 11 | 181.5
22475 | A0025_N435P | A0025 | N435P | CC13 | 171 | 200 | 대조립 2공장 | 13.5 | 222.75
22476 | A0025_N435S | A0025 | N435S | CC13 | 171 | 200 | 대조립 2공장 | 13.5 | 222.75
22477 | A0025_N437P | A0025 | N437P | CC13 | 171 | 200 | 대조립 2공장 | 14 | 231
22478 | A0025_N437S | A0025 | N437S | CC13 | 171 | 200 | 대조립 2공장 | 14 | 231
22479 | A0025_N443P | A0025 | N443P | CC13 | 158 | 207 | 외부 | 13 | 214.5
22480 | A0025_N443S | A0025 | N443S | CC13 | 158 | 207 | 외부 | 13 | 214.5
22481 | A0025_N444P | A0025 | N444P | CC13 | 158 | 207 | 외부 | 14 | 231
22482 | A0025_N444S | A0025 | N444S | CC13 | 158 | 207 | 외부 | 14 | 231
22483 | A0025_N513P | A0025 | N513P | C12 | 129 | 129 | 선각공장 | 16.5 | 330
22484 | A0025_N513P | A0025 | N513P | C13 | 136 | 144 | 대조립 1공장 | 16.5 | 330
22485 | A0025_N513S | A0025 | N513S | C12 | 129 | 129 | 선각공장 | 16.5 | 330
22486 | A0025_N513S | A0025 | N513S | C13 | 136 | 144 | 대조립 1공장 | 16.5 | 330
22487 | A0025_N514P | A0025 | N514P | C12 | 133 | 133 | 선각공장 | 10.5 | 210
22488 | A0025_N514P | A0025 | N514P | C13 | 136 | 144 | 대조립 1공장 | 10.5 | 210
22489 | A0025_N514S | A0025 | N514S | C12 | 129 | 129 | 선각공장 | 10.5 | 210
22490 | A0025_N514S | A0025 | N514S | C13 | 136 | 144 | 대조립 1공장 | 10.5 | 210
22491 | A0025_N515P | A0025 | N515P | CC13 | 129 | 144 | 선각공장 | 8.5 | 170
22492 | A0025_N515S | A0025 | N515S | CC13 | 129 | 144 | 선각공장 | 8.5 | 170
22493 | A0025_N523P | A0025 | N523P | CC13 | 103 | 144 | 외부 | 14.5 | 275.5
22494 | A0025_N523S | A0025 | N523S | CC13 | 89 | 144 | 외부 | 14.5 | 275.5
22495 | A0025_N524P | A0025 | N524P | CC13 | 89 | 138 | 외부 | 8.5 | 161.5
22496 | A0025_N524S | A0025 | N524S | CC13 | 89 | 138 | 외부 | 8.5 | 161.5
22497 | A0025_N573P | A0025 | N573P | C12 | 147 | 147 | 대조립 2공장 | 8 | 160
22498 | A0025_N573P | A0025 | N573P | C13 | 150 | 158 | 외부 | 8 | 160
22499 | A0025_N573S | A0025 | N573S | C12 | 147 | 147 | 대조립 2공장 | 8 | 160
22500 | A0025_N573S | A0025 | N573S | C13 | 150 | 158 | 외부 | 8 | 160
22501 | A0025_N574P | A0025 | N574P | C12 | 147 | 147 | 대조립 2공장 | 5.5 | 110
22502 | A0025_N574P | A0025 | N574P | C13 | 150 | 158 | 외부 | 5.5 | 110
22503 | A0025_N574S | A0025 | N574S | C12 | 147 | 147 | 대조립 2공장 | 5.5 | 110
22504 | A0025_N574S | A0025 | N574S | C13 | 150 | 158 | 외부 | 5.5 | 110
22505 | A0025_N603P | A0025 | N603P | CC13 | 168 | 180 | 선각공장 | 9.5 | 152
22506 | A0025_N603S | A0025 | N603S | CC13 | 168 | 180 | 선각공장 | 9.5 | 152
22507 | A0025_N613P | A0025 | N613P | CC13 | 173 | 196 | 선각공장 | 9.5 | 161.5
22508 | A0025_N613S | A0025 | N613S | CC13 | 173 | 196 | 선각공장 | 9.5 | 161.5
22509 | A0025_N623P | A0025 | N623P | C12 | 178 | 178 | 대조립 2공장 | 4.5 | 76.5
22510 | A0025_N623P | A0025 | N623P | C13 | 180 | 201 | 선각공장 | 4.5 | 76.5
22511 | A0025_N623S | A0025 | N623S | C12 | 173 | 173 | 대조립 2공장 | 4.5 | 76.5
22512 | A0025_N623S | A0025 | N623S | C13 | 180 | 201 | 선각공장 | 4.5 | 76.5
22513 | A0025_N624P | A0025 | N624P | CC13 | 175 | 200 | 선각공장 | 7.5 | 127.5
22514 | A0025_N624S | A0025 | N624S | CC13 | 175 | 200 | 선각공장 | 7.5 | 127.5
22515 | A0025_N633P | A0025 | N633P | C12 | 174 | 174 | 대조립 1공장 | 11 | 181.5
22516 | A0025_N633P | A0025 | N633P | C13 | 175 | 196 | 선각공장 | 11 | 181.5
22517 | A0025_N633S | A0025 | N633S | C12 | 174 | 174 | 대조립 1공장 | 11 | 181.5
22518 | A0025_N633S | A0025 | N633S | C13 | 175 | 196 | 선각공장 | 11 | 181.5
22519 | A0025_N634P | A0025 | N634P | C12 | 174 | 174 | 대조립 1공장 | 7.5 | 123.75
22520 | A0025_N634P | A0025 | N634P | C13 | 175 | 196 | 선각공장 | 7.5 | 123.75
22521 | A0025_N634S | A0025 | N634S | C12 | 174 | 174 | 대조립 1공장 | 7.5 | 123.75
22522 | A0025_N634S | A0025 | N634S | C13 | 175 | 196 | 선각공장 | 7.5 | 123.75
22523 | A0025_N635P | A0025 | N635P | C12 | 174 | 174 | 대조립 1공장 | 5 | 82.5
22524 | A0025_N635P | A0025 | N635P | C13 | 175 | 196 | 선각공장 | 5 | 82.5
22525 | A0025_N635S | A0025 | N635S | C12 | 174 | 174 | 대조립 1공장 | 5 | 82.5
22526 | A0025_N635S | A0025 | N635S | C13 | 175 | 196 | 선각공장 | 5 | 82.5
22527 | A0025_N643P | A0025 | N643P | C12 | 161 | 161 | 2야드 판넬공장 | 8 | 132
22528 | A0025_N643P | A0025 | N643P | C13 | 164 | 172 | 2야드 대조립공장 | 8 | 132
22529 | A0025_N643S | A0025 | N643S | C12 | 161 | 161 | 2야드 판넬공장 | 8 | 132
22530 | A0025_N643S | A0025 | N643S | C13 | 164 | 172 | 2야드 대조립공장 | 8 | 132
22531 | A0025_N743P | A0025 | N743P | CC13 | 68 | 109 | 외부 | 10 | 120
22532 | A0025_N743S | A0025 | N743S | CC13 | 68 | 109 | 외부 | 10 | 120
22533 | A0025_N744P | A0025 | N744P | CC13 | 68 | 109 | 외부 | 15.5 | 248
22534 | A0025_N744S | A0025 | N744S | CC13 | 68 | 109 | 외부 | 15.5 | 248
22535 | A0025_N753P | A0025 | N753P | CC13 | 69 | 110 | 외부 | 16 | 288
22536 | A0025_N753S | A0025 | N753S | CC13 | 69 | 110 | 외부 | 16 | 288
22537 | A0025_N754P | A0025 | N754P | CC13 | 69 | 110 | 외부 | 11 | 176
22538 | A0025_N754S | A0025 | N754S | CC13 | 69 | 110 | 외부 | 11 | 176
22539 | A0025_N773P | A0025 | N773P | CC13 | 147 | 158 | 2야드 판넬공장 | 20 | 440
22540 | A0025_N773P | A0025 | N773P | F21 | 159 | 160 | 선행의장부 | 20 | 440
22541 | A0025_N773S | A0025 | N773S | CC13 | 147 | 158 | 2야드 판넬공장 | 20 | 440
22542 | A0025_N783P | A0025 | N783P | CC13 | 152 | 161 | 2야드 판넬공장 | 18.5 | 370
22543 | A0025_N783S | A0025 | N783S | CC13 | 152 | 161 | 2야드 판넬공장 | 18.5 | 370
22544 | A0025_N793P | A0025 | N793P | CC13 | 137 | 146 | 선각공장 | 17 | 306
22545 | A0025_N793P | A0025 | N793P | F21 | 150 | 151 | 선행의장부 | 17 | 306
22546 | A0025_N793S | A0025 | N793S | CC13 | 132 | 146 | 선각공장 | 17 | 306
22547 | A0025_N794P | A0025 | N794P | CC13 | 138 | 146 | 선각공장 | 6 | 102
22548 | A0025_N794S | A0025 | N794S | CC13 | 138 | 146 | 선각공장 | 6 | 102
22549 | A0025_N803P | A0025 | N803P | CC13 | 159 | 168 | 선각공장 | 14 | 224
22550 | A0025_N803P | A0025 | N803P | F21 | 167 | 172 | 외부 | 14 | 224
22551 | A0025_N803S | A0025 | N803S | CC13 | 159 | 168 | 선각공장 | 14 | 224
22552 | A0025_N833P | A0025 | N833P | C12 | 122 | 122 | 대조립 2공장 | 3.5 | 68.25
22553 | A0025_N833P | A0025 | N833P | C13 | 123 | 131 | 대조립 1공장 | 3.5 | 68.25
22554 | A0025_N833S | A0025 | N833S | C12 | 122 | 122 | 대조립 2공장 | 3.5 | 68.25
22555 | A0025_N833S | A0025 | N833S | C13 | 123 | 131 | 대조립 1공장 | 3.5 | 68.25
22556 | A0025_N843P | A0025 | N843P | C12 | 118 | 118 | 대조립 2공장 | 12 | 240
22557 | A0025_N843P | A0025 | N843P | C13 | 119 | 129 | 대조립 1공장 | 12 | 240
22558 | A0025_N843P | A0025 | N843P | F21 | 131 | 132 | 선행의장부 | 12 | 240
22559 | A0025_N843S | A0025 | N843S | C12 | 118 | 118 | 대조립 2공장 | 12 | 240
22560 | A0025_N843S | A0025 | N843S | C13 | 119 | 129 | 대조립 1공장 | 12 | 240
22561 | A0025_N843S | A0025 | N843S | F21 | 131 | 132 | 선행의장부 | 12 | 240
22562 | A0025_N951A | A0025 | N951A | CC13 | 152 | 207 | 외부 | 5.7992 | 262.4568
22563 | A0025_N953A | A0025 | N953A | CC13 | 147 | 207 | 외부 | 5 | 57.5
22564 | A0025_N992P | A0025 | N992P | CC13 | 153 | 164 | 선각공장 | 10 | 165
22565 | A0025_N992P | A0025 | N992P | F21 | 166 | 171 | 선행의장부 | 10 | 165
22566 | A0025_N992S | A0025 | N992S | CC13 | 153 | 164 | 선각공장 | 10 | 165
22567 | A0025_N992S | A0025 | N992S | F21 | 166 | 171 | 선행의장부 | 10 | 165
22568 | A0025_P31P0 | A0025 | P31P0 | H32 | 180 | 200 | 외부 | 2 | 36
22569 | A0025_P31P0 | A0025 | P31P0 | JX1 | 203 | 206 | 의장1부 | 2 | 36
22570 | A0025_P31S0 | A0025 | P31S0 | H32 | 180 | 200 | 외부 | 2 | 36
22571 | A0025_P31S0 | A0025 | P31S0 | JX1 | 203 | 206 | 의장1부 | 2 | 36
22572 | A0025_P33C0 | A0025 | P33C0 | H32 | 202 | 209 | 외부 | 2 | 43
22573 | A0025_P33C0 | A0025 | P33C0 | NN4B | 249 | 266 | 1도크 | 2 | 43
22574 | A0025_P34C0 | A0025 | P34C0 | H32 | 202 | 209 | 외부 | 2 | 43
22575 | A0025_P34C0 | A0025 | P34C0 | NN4B | 249 | 266 | 1도크 | 2 | 43
22576 | A0025_P41C0 | A0025 | P41C0 | CH32 | 145 | 158 | 외부 | 1 | 175.5
22577 | A0025_P41C0 | A0025 | P41C0 | NN4B | 262 | 278 | 1도크 | 1 | 175.5
22578 | A0025_P42P0 | A0025 | P42P0 | CH32 | 145 | 158 | 외부 | 1 | 216
22579 | A0025_P42P0 | A0025 | P42P0 | NN4B | 262 | 278 | 1도크 | 1 | 216
22580 | A0025_P42S0 | A0025 | P42S0 | CH32 | 145 | 158 | 외부 | 1 | 216
22581 | A0025_P42S0 | A0025 | P42S0 | NN4B | 262 | 278 | 1도크 | 1 | 216
22582 | A0025_P43C0 | A0025 | P43C0 | CH32 | 119 | 132 | 외부 | 1 | 175.5
22583 | A0025_P43C0 | A0025 | P43C0 | NN4B | 235 | 258 | 1도크 | 1 | 175.5
22584 | A0025_P44P0 | A0025 | P44P0 | CH32 | 119 | 132 | 외부 | 1 | 216
22585 | A0025_P44P0 | A0025 | P44P0 | NN4B | 235 | 258 | 1도크 | 1 | 216
22586 | A0025_P44S0 | A0025 | P44S0 | CH32 | 119 | 132 | 외부 | 1 | 216
22587 | A0025_P44S0 | A0025 | P44S0 | NN4B | 235 | 258 | 1도크 | 1 | 216
22588 | A0025_P45C0 | A0025 | P45C0 | CH32 | 109 | 122 | 외부 | 1 | 175.5
22589 | A0025_P45C0 | A0025 | P45C0 | NN4B | 235 | 258 | 1도크 | 1 | 175.5
22590 | A0025_P46P0 | A0025 | P46P0 | CH32 | 109 | 122 | 외부 | 1 | 216
22591 | A0025_P46P0 | A0025 | P46P0 | NN4B | 235 | 258 | 1도크 | 1 | 216
22592 | A0025_P46S0 | A0025 | P46S0 | CH32 | 109 | 122 | 외부 | 1 | 216
22593 | A0025_P46S0 | A0025 | P46S0 | NN4B | 235 | 258 | 1도크 | 1 | 216
22594 | A0025_P47C0 | A0025 | P47C0 | CH32 | 111 | 124 | 외부 | 1 | 175.5
22595 | A0025_P47C0 | A0025 | P47C0 | NN4B | 238 | 263 | 1도크 | 1 | 175.5
22596 | A0025_P48P0 | A0025 | P48P0 | CH32 | 111 | 124 | 외부 | 1 | 216
22597 | A0025_P48P0 | A0025 | P48P0 | NN4B | 238 | 263 | 1도크 | 1 | 216
22598 | A0025_P48S0 | A0025 | P48S0 | CH32 | 111 | 124 | 외부 | 1 | 216
22599 | A0025_P48S0 | A0025 | P48S0 | NN4B | 238 | 263 | 1도크 | 1 | 216
22600 | A0025_P49C0 | A0025 | P49C0 | CH32 | 113 | 126 | 외부 | 1 | 175.5
22601 | A0025_P49C0 | A0025 | P49C0 | NN4B | 238 | 263 | 1도크 | 1 | 175.5
22602 | A0025_P50P0 | A0025 | P50P0 | CH32 | 113 | 126 | 외부 | 1 | 216
22603 | A0025_P50P0 | A0025 | P50P0 | NN4B | 238 | 263 | 1도크 | 1 | 216
22604 | A0025_P50S0 | A0025 | P50S0 | CH32 | 113 | 126 | 외부 | 1 | 216
22605 | A0025_P50S0 | A0025 | P50S0 | NN4B | 238 | 263 | 1도크 | 1 | 216
22606 | A0025_P51C0 | A0025 | P51C0 | CH32 | 117 | 130 | 외부 | 1 | 175.5
22607 | A0025_P51C0 | A0025 | P51C0 | NN4B | 238 | 263 | 1도크 | 1 | 175.5
22608 | A0025_P52P0 | A0025 | P52P0 | CH32 | 117 | 130 | 외부 | 1 | 216
22609 | A0025_P52P0 | A0025 | P52P0 | NN4B | 238 | 263 | 1도크 | 1 | 216
22610 | A0025_P52S0 | A0025 | P52S0 | CH32 | 117 | 130 | 외부 | 1 | 216
22611 | A0025_P52S0 | A0025 | P52S0 | NN4B | 238 | 263 | 1도크 | 1 | 216
22612 | A0025_P53C0 | A0025 | P53C0 | CH32 | 151 | 164 | 외부 | 1 | 175.5
22613 | A0025_P53C0 | A0025 | P53C0 | NN4B | 278 | 294 | 1도크 | 1 | 175.5
22614 | A0025_P54P0 | A0025 | P54P0 | CH32 | 151 | 164 | 외부 | 1 | 216
22615 | A0025_P54P0 | A0025 | P54P0 | NN4B | 278 | 294 | 1도크 | 1 | 216
22616 | A0025_P54S0 | A0025 | P54S0 | CH32 | 151 | 164 | 외부 | 1 | 216
22617 | A0025_P54S0 | A0025 | P54S0 | NN4B | 278 | 294 | 1도크 | 1 | 216
22618 | A0025_P55C0 | A0025 | P55C0 | CH32 | 154 | 167 | 외부 | 1 | 175.5
22619 | A0025_P55C0 | A0025 | P55C0 | NN4B | 278 | 294 | 1도크 | 1 | 175.5
22620 | A0025_P56P0 | A0025 | P56P0 | CH32 | 154 | 167 | 외부 | 1 | 216
22621 | A0025_P56P0 | A0025 | P56P0 | NN4B | 278 | 294 | 1도크 | 1 | 216
22622 | A0025_P56S0 | A0025 | P56S0 | CH32 | 154 | 167 | 외부 | 1 | 216
22623 | A0025_P56S0 | A0025 | P56S0 | NN4B | 278 | 294 | 1도크 | 1 | 216
22624 | A0025_P57C0 | A0025 | P57C0 | CH32 | 158 | 171 | 외부 | 1 | 175.5
22625 | A0025_P57C0 | A0025 | P57C0 | NN4B | 278 | 294 | 1도크 | 1 | 175.5
22626 | A0025_P58P0 | A0025 | P58P0 | CH32 | 158 | 171 | 외부 | 1 | 216
22627 | A0025_P58P0 | A0025 | P58P0 | NN4B | 278 | 294 | 1도크 | 1 | 216
22628 | A0025_P58S0 | A0025 | P58S0 | CH32 | 158 | 171 | 외부 | 1 | 216
22629 | A0025_P58S0 | A0025 | P58S0 | NN4B | 278 | 294 | 1도크 | 1 | 216
22630 | A0025_P59C0 | A0025 | P59C0 | CH32 | 160 | 173 | 외부 | 1 | 175.5
22631 | A0025_P59C0 | A0025 | P59C0 | NN4B | 280 | 298 | 1도크 | 1 | 175.5
22632 | A0025_P60P0 | A0025 | P60P0 | CH32 | 160 | 173 | 외부 | 1 | 216
22633 | A0025_P60P0 | A0025 | P60P0 | NN4B | 280 | 298 | 1도크 | 1 | 216
22634 | A0025_P60S0 | A0025 | P60S0 | CH32 | 160 | 173 | 외부 | 1 | 216
22635 | A0025_P60S0 | A0025 | P60S0 | NN4B | 280 | 298 | 1도크 | 1 | 216
22636 | A0025_P61C0 | A0025 | P61C0 | CH32 | 162 | 175 | 외부 | 1 | 175.5
22637 | A0025_P61C0 | A0025 | P61C0 | NN4B | 280 | 298 | 1도크 | 1 | 175.5
22638 | A0025_P62P0 | A0025 | P62P0 | CH32 | 162 | 175 | 외부 | 1 | 216
22639 | A0025_P62P0 | A0025 | P62P0 | NN4B | 280 | 298 | 1도크 | 1 | 216
22640 | A0025_P62S0 | A0025 | P62S0 | CH32 | 162 | 175 | 외부 | 1 | 216
22641 | A0025_P62S0 | A0025 | P62S0 | NN4B | 280 | 298 | 1도크 | 1 | 216
22642 | A0025_P63C0 | A0025 | P63C0 | CH32 | 173 | 200 | 외부 | 1 | 175.5
22643 | A0025_P63C0 | A0025 | P63C0 | NN4B | 287 | 305 | 1도크 | 1 | 175.5
22644 | A0025_P64P0 | A0025 | P64P0 | CH32 | 173 | 200 | 외부 | 1 | 216
22645 | A0025_P64P0 | A0025 | P64P0 | NN4B | 287 | 305 | 1도크 | 1 | 216
22646 | A0025_P64S0 | A0025 | P64S0 | CH32 | 173 | 200 | 외부 | 1 | 216
22647 | A0025_P64S0 | A0025 | P64S0 | NN4B | 287 | 305 | 1도크 | 1 | 216
22648 | A0025_P65C0 | A0025 | P65C0 | CH32 | 175 | 202 | 외부 | 1 | 175.5
22649 | A0025_P65C0 | A0025 | P65C0 | NN4B | 287 | 305 | 1도크 | 1 | 175.5
22650 | A0025_P66P0 | A0025 | P66P0 | CH32 | 175 | 202 | 외부 | 1 | 216
22651 | A0025_P66P0 | A0025 | P66P0 | NN4B | 287 | 305 | 1도크 | 1 | 216
22652 | A0025_P66S0 | A0025 | P66S0 | CH32 | 175 | 202 | 외부 | 1 | 216
22653 | A0025_P66S0 | A0025 | P66S0 | NN4B | 287 | 305 | 1도크 | 1 | 216
22654 | A0025_P67C0 | A0025 | P67C0 | CH32 | 166 | 180 | 외부 | 1 | 175.5
22655 | A0025_P67C0 | A0025 | P67C0 | NN4B | 286 | 304 | 1도크 | 1 | 175.5
22656 | A0025_P68P0 | A0025 | P68P0 | CH32 | 166 | 180 | 외부 | 1 | 216
22657 | A0025_P68P0 | A0025 | P68P0 | NN4B | 286 | 304 | 1도크 | 1 | 216
22658 | A0025_P68S0 | A0025 | P68S0 | CH32 | 166 | 180 | 외부 | 1 | 216
22659 | A0025_P68S0 | A0025 | P68S0 | NN4B | 286 | 304 | 1도크 | 1 | 216
22660 | A0025_P69C0 | A0025 | P69C0 | CH32 | 169 | 196 | 외부 | 1 | 175.5
22661 | A0025_P69C0 | A0025 | P69C0 | NN4B | 286 | 304 | 1도크 | 1 | 175.5
22662 | A0025_P70P0 | A0025 | P70P0 | CH32 | 169 | 196 | 외부 | 1 | 216
22663 | A0025_P70P0 | A0025 | P70P0 | NN4B | 286 | 304 | 1도크 | 1 | 216
22664 | A0025_P70S0 | A0025 | P70S0 | CH32 | 169 | 196 | 외부 | 1 | 216
22665 | A0025_P70S0 | A0025 | P70S0 | NN4B | 286 | 304 | 1도크 | 1 | 216
22666 | A0025_P71C0 | A0025 | P71C0 | CH32 | 179 | 206 | 외부 | 1 | 175.5
22667 | A0025_P71C0 | A0025 | P71C0 | NN4B | 292 | 308 | 1도크 | 1 | 175.5
22668 | A0025_P72P0 | A0025 | P72P0 | CH32 | 179 | 206 | 외부 | 1 | 216
22669 | A0025_P72P0 | A0025 | P72P0 | NN4B | 292 | 308 | 1도크 | 1 | 216
22670 | A0025_P72S0 | A0025 | P72S0 | CH32 | 179 | 206 | 외부 | 1 | 216
22671 | A0025_P72S0 | A0025 | P72S0 | NN4B | 292 | 308 | 1도크 | 1 | 216
22672 | A0025_P73C0 | A0025 | P73C0 | CH32 | 182 | 208 | 외부 | 1 | 175.5
22673 | A0025_P73C0 | A0025 | P73C0 | NN4B | 292 | 308 | 1도크 | 1 | 175.5
22674 | A0025_P74P0 | A0025 | P74P0 | CH32 | 182 | 208 | 외부 | 1 | 216
22675 | A0025_P74P0 | A0025 | P74P0 | NN4B | 292 | 308 | 1도크 | 1 | 216
22676 | A0025_P74S0 | A0025 | P74S0 | CH32 | 182 | 208 | 외부 | 1 | 216
22677 | A0025_P74S0 | A0025 | P74S0 | NN4B | 292 | 308 | 1도크 | 1 | 216
22678 | A0025_P75C0 | A0025 | P75C0 | CH32 | 197 | 210 | 외부 | 1 | 175.5
22679 | A0025_P75C0 | A0025 | P75C0 | NN4B | 293 | 311 | 1도크 | 1 | 175.5
22680 | A0025_P76P0 | A0025 | P76P0 | CH32 | 197 | 210 | 외부 | 1 | 148.5
22681 | A0025_P76P0 | A0025 | P76P0 | NN4B | 293 | 311 | 1도크 | 1 | 148.5
22682 | A0025_P76S0 | A0025 | P76S0 | CH32 | 197 | 210 | 외부 | 1 | 148.5
22683 | A0025_P76S0 | A0025 | P76S0 | NN4B | 293 | 311 | 1도크 | 1 | 148.5
22684 | A0025_P77C0 | A0025 | P77C0 | CH32 | 139 | 152 | 외부 | 1 | 175.5
22685 | A0025_P77C0 | A0025 | P77C0 | NN4B | 250 | 269 | 1도크 | 1 | 175.5
22686 | A0025_P78P0 | A0025 | P78P0 | CH32 | 139 | 152 | 외부 | 1 | 216
22687 | A0025_P78P0 | A0025 | P78P0 | NN4B | 250 | 269 | 1도크 | 1 | 216
22688 | A0025_P78S0 | A0025 | P78S0 | CH32 | 139 | 152 | 외부 | 1 | 216
22689 | A0025_P78S0 | A0025 | P78S0 | NN4B | 250 | 269 | 1도크 | 1 | 216
22690 | A0025_P79C0 | A0025 | P79C0 | CH32 | 141 | 154 | 외부 | 1 | 175.5
22691 | A0025_P79C0 | A0025 | P79C0 | NN4B | 250 | 269 | 1도크 | 1 | 175.5
22692 | A0025_P80P0 | A0025 | P80P0 | CH32 | 141 | 154 | 외부 | 1 | 216
22693 | A0025_P80P0 | A0025 | P80P0 | NN4B | 250 | 269 | 1도크 | 1 | 216
22694 | A0025_P80S0 | A0025 | P80S0 | CH32 | 141 | 154 | 외부 | 1 | 216
22695 | A0025_P80S0 | A0025 | P80S0 | NN4B | 250 | 269 | 1도크 | 1 | 216
22696 | A0025_P81C0 | A0025 | P81C0 | CH32 | 152 | 165 | 외부 | 1 | 175.5
22697 | A0025_P81C0 | A0025 | P81C0 | NN4B | 273 | 291 | 1도크 | 1 | 175.5
22698 | A0025_P82P0 | A0025 | P82P0 | CH32 | 152 | 165 | 외부 | 1 | 216
22699 | A0025_P82P0 | A0025 | P82P0 | NN4B | 273 | 291 | 1도크 | 1 | 216
22700 | A0025_P82S0 | A0025 | P82S0 | CH32 | 152 | 165 | 외부 | 1 | 216
22701 | A0025_P82S0 | A0025 | P82S0 | NN4B | 273 | 291 | 1도크 | 1 | 216
22702 | A0025_S113P | A0025 | S113P | CC13 | 117 | 125 | 선각공장 | 20 | 400
22703 | A0025_S113S | A0025 | S113S | CC13 | 117 | 125 | 선각공장 | 20 | 400
22704 | A0025_S11P0 | A0025 | S11P0 | C11 | 126 | 146 | 선각공장 | 3.5 | 440
22705 | A0025_S11P0 | A0025 | S11P0 | F21 | 150 | 153 | 선행의장부 | 3.5 | 440
22706 | A0025_S11P1 | A0025 | S11P1 | G41 | 164 | 173 | 선행의장부 | 3.5 | 975
22707 | A0025_S11P1 | A0025 | S11P1 | JX1 | 206 | 208 | 의장1부 | 3.5 | 975
22708 | A0025_S11P2 | A0025 | S11P2 | K41 | 164 | 173 | 1도크 | 15 | 975
22709 | A0025_S11P2 | A0025 | S11P2 | H32 | 175 | 203 | 선행도장부 | 15 | 975
22710 | A0025_S11P2 | A0025 | S11P2 | NN4B | 223 | 241 | 1도크 | 15 | 975
22711 | A0025_S11S0 | A0025 | S11S0 | C11 | 126 | 146 | 선각공장 | 3.5 | 440
22712 | A0025_S11S0 | A0025 | S11S0 | F21 | 150 | 153 | 선행의장부 | 3.5 | 440
22713 | A0025_S11S1 | A0025 | S11S1 | G41 | 164 | 173 | 선행의장부 | 3.5 | 975
22714 | A0025_S11S1 | A0025 | S11S1 | JX1 | 206 | 208 | 의장1부 | 3.5 | 975
22715 | A0025_S11S2 | A0025 | S11S2 | K41 | 164 | 173 | 1도크 | 15 | 975
22716 | A0025_S11S2 | A0025 | S11S2 | H32 | 175 | 203 | 선행도장부 | 15 | 975
22717 | A0025_S11S2 | A0025 | S11S2 | NN4B | 223 | 241 | 1도크 | 15 | 975
22718 | A0025_S123P | A0025 | S123P | CC13 | 137 | 146 | 2야드 판넬공장 | 19 | 437
22719 | A0025_S123S | A0025 | S123S | CC13 | 137 | 146 | 2야드 판넬공장 | 19 | 437
22720 | A0025_S133P | A0025 | S133P | CC13 | 136 | 140 | 선각공장 | 20 | 500
22721 | A0025_S133S | A0025 | S133S | CC13 | 136 | 140 | 선각공장 | 20 | 500
22722 | A0025_S13P0 | A0025 | S13P0 | C11 | 137 | 152 | 선각공장 | 3.5 | 540
22723 | A0025_S13P0 | A0025 | S13P0 | F21 | 154 | 159 | 선행의장부 | 3.5 | 540
22724 | A0025_S13P1 | A0025 | S13P1 | G41 | 165 | 174 | 1도크 | 3.5 | 1080
22725 | A0025_S13P1 | A0025 | S13P1 | JX1 | 207 | 209 | 의장1부 | 3.5 | 1080
22726 | A0025_S13P2 | A0025 | S13P2 | K41 | 165 | 174 | 선행의장부 | 15 | 1080
22727 | A0025_S13P2 | A0025 | S13P2 | H32 | 178 | 206 | 선행도장부 | 15 | 1080
22728 | A0025_S13P2 | A0025 | S13P2 | NN4B | 228 | 250 | 1도크 | 15 | 1080
22729 | A0025_S13S0 | A0025 | S13S0 | C11 | 137 | 152 | 선각공장 | 3.5 | 540
22730 | A0025_S13S0 | A0025 | S13S0 | F21 | 154 | 159 | 선행의장부 | 3.5 | 540
22731 | A0025_S13S1 | A0025 | S13S1 | G41 | 165 | 174 | 1도크 | 3.5 | 1080
22732 | A0025_S13S1 | A0025 | S13S1 | JX1 | 207 | 209 | 의장1부 | 3.5 | 1080
22733 | A0025_S13S2 | A0025 | S13S2 | K41 | 165 | 174 | 선행의장부 | 15 | 1080
22734 | A0025_S13S2 | A0025 | S13S2 | H32 | 178 | 206 | 선행도장부 | 15 | 1080
22735 | A0025_S13S2 | A0025 | S13S2 | NN4B | 228 | 250 | 1도크 | 15 | 1080
22736 | A0025_S143P | A0025 | S143P | CC13 | 117 | 123 | 선각공장 | 20 | 500
22737 | A0025_S143S | A0025 | S143S | CC13 | 117 | 123 | 선각공장 | 20 | 500
22738 | A0025_S14P0 | A0025 | S14P0 | C11 | 118 | 138 | 선각공장 | 3.5 | 540
22739 | A0025_S14P0 | A0025 | S14P0 | F21 | 140 | 145 | 선행의장부 | 3.5 | 540
22740 | A0025_S14S0 | A0025 | S14S0 | C11 | 118 | 138 | 선각공장 | 3.5 | 540
22741 | A0025_S14S0 | A0025 | S14S0 | F21 | 140 | 145 | 선행의장부 | 3.5 | 540
22742 | A0025_S153P | A0025 | S153P | CC13 | 173 | 180 | 선각공장 | 18.5 | 462.5
22743 | A0025_S153S | A0025 | S153S | CC13 | 173 | 180 | 선각공장 | 18.5 | 462.5
22744 | A0025_S15P0 | A0025 | S15P0 | C11 | 174 | 203 | 선각공장 | 3.5 | 499.5
22745 | A0025_S15P0 | A0025 | S15P0 | F21 | 209 | 214 | 선행의장부 | 3.5 | 499.5
22746 | A0025_S15P1 | A0025 | S15P1 | G41 | 220 | 229 | 선행의장부 | 3.5 | 1039.5
22747 | A0025_S15P1 | A0025 | S15P1 | JX1 | 262 | 264 | 의장1부 | 3.5 | 1039.5
22748 | A0025_S15P2 | A0025 | S15P2 | K41 | 220 | 229 | 1도크 | 15 | 1080
22749 | A0025_S15P2 | A0025 | S15P2 | H32 | 236 | 257 | 선행도장부 | 15 | 1080
22750 | A0025_S15P2 | A0025 | S15P2 | NN4B | 266 | 284 | 1도크 | 15 | 1080
22751 | A0025_S15S0 | A0025 | S15S0 | C11 | 174 | 203 | 선각공장 | 3.5 | 499.5
22752 | A0025_S15S0 | A0025 | S15S0 | F21 | 209 | 214 | 선행의장부 | 3.5 | 499.5
22753 | A0025_S15S1 | A0025 | S15S1 | G41 | 220 | 229 | 선행의장부 | 3.5 | 1039.5
22754 | A0025_S15S1 | A0025 | S15S1 | JX1 | 262 | 264 | 의장1부 | 3.5 | 1039.5
22755 | A0025_S15S2 | A0025 | S15S2 | K41 | 220 | 229 | 1도크 | 15 | 1080
22756 | A0025_S15S2 | A0025 | S15S2 | H32 | 236 | 257 | 선행도장부 | 15 | 1080
22757 | A0025_S15S2 | A0025 | S15S2 | NN4B | 266 | 284 | 1도크 | 15 | 1080
22758 | A0025_S163P | A0025 | S163P | CC13 | 174 | 181 | 선각공장 | 20 | 500
22759 | A0025_S163S | A0025 | S163S | CC13 | 174 | 181 | 선각공장 | 20 | 500
22760 | A0025_S16P0 | A0025 | S16P0 | C11 | 175 | 206 | 선각공장 | 3.5 | 540
22761 | A0025_S16P0 | A0025 | S16P0 | F21 | 209 | 214 | 선행의장부 | 3.5 | 540
22762 | A0025_S16S0 | A0025 | S16S0 | C11 | 175 | 206 | 선각공장 | 3.5 | 540
22763 | A0025_S16S0 | A0025 | S16S0 | F21 | 209 | 214 | 선행의장부 | 3.5 | 540
22764 | A0025_S173P | A0025 | S173P | CC13 | 182 | 201 | 2야드 판넬공장 | 20 | 400
22765 | A0025_S173S | A0025 | S173S | CC13 | 182 | 201 | 2야드 판넬공장 | 20 | 400
22766 | A0025_S17P1 | A0025 | S17P1 | G41 | 221 | 230 | 선행의장부 | 3.5 | 858
22767 | A0025_S17P1 | A0025 | S17P1 | JX1 | 263 | 265 | 의장1부 | 3.5 | 858
22768 | A0025_S17P2 | A0025 | S17P2 | K41 | 221 | 230 | 1도크 | 15 | 858
22769 | A0025_S17P2 | A0025 | S17P2 | H32 | 237 | 258 | 선행도장부 | 15 | 858
22770 | A0025_S17P2 | A0025 | S17P2 | NN4B | 270 | 286 | 1도크 | 15 | 858
22771 | A0025_S17S1 | A0025 | S17S1 | G41 | 221 | 230 | 선행의장부 | 3.5 | 858
22772 | A0025_S17S1 | A0025 | S17S1 | JX1 | 263 | 265 | 의장1부 | 3.5 | 858
22773 | A0025_S17S2 | A0025 | S17S2 | K41 | 221 | 230 | 1도크 | 15 | 858
22774 | A0025_S17S2 | A0025 | S17S2 | H32 | 237 | 258 | 선행도장부 | 15 | 858
22775 | A0025_S17S2 | A0025 | S17S2 | NN4B | 270 | 286 | 1도크 | 15 | 858
22776 | A0025_S18P0 | A0025 | S18P0 | C11 | 164 | 174 | 대조립 2공장 | 7 | 231.25
22777 | A0025_S18P0 | A0025 | S18P0 | H32 | 200 | 209 | 선행도장부 | 7 | 231.25
22778 | A0025_S18P0 | A0025 | S18P0 | JX1 | 227 | 229 | 의장1부 | 7 | 231.25
22779 | A0025_S18S0 | A0025 | S18S0 | C11 | 164 | 174 | 대조립 2공장 | 7 | 231.25
22780 | A0025_S18S0 | A0025 | S18S0 | H32 | 200 | 209 | 선행도장부 | 7 | 231.25
22781 | A0025_S18S0 | A0025 | S18S0 | JX1 | 227 | 229 | 의장1부 | 7 | 231.25
22782 | A0025_S19P0 | A0025 | S19P0 | C11 | 158 | 206 | 외부 | 8 | 246.5
22783 | A0025_S19P0 | A0025 | S19P0 | H32 | 214 | 224 | 선행도장부 | 8 | 246.5
22784 | A0025_S19P0 | A0025 | S19P0 | JX1 | 230 | 234 | 의장1부 | 8 | 246.5
22785 | A0025_S19S0 | A0025 | S19S0 | C11 | 158 | 206 | 외부 | 8 | 246.5
22786 | A0025_S19S0 | A0025 | S19S0 | H32 | 214 | 224 | 선행도장부 | 8 | 246.5
22787 | A0025_S19S0 | A0025 | S19S0 | JX1 | 230 | 234 | 의장1부 | 8 | 246.5
22788 | A0025_S20P0 | A0025 | S20P0 | C11 | 175 | 201 | 대조립 1공장 | 6.5 | 272
22789 | A0025_S20P0 | A0025 | S20P0 | H32 | 208 | 220 | 선행도장부 | 6.5 | 272
22790 | A0025_S20P0 | A0025 | S20P0 | JX1 | 230 | 234 | 의장1부 | 6.5 | 272
22791 | A0025_S20S0 | A0025 | S20S0 | C11 | 175 | 201 | 대조립 1공장 | 6.5 | 272
22792 | A0025_S20S0 | A0025 | S20S0 | H32 | 208 | 220 | 선행도장부 | 6.5 | 272
22793 | A0025_S20S0 | A0025 | S20S0 | JX1 | 230 | 234 | 의장1부 | 6.5 | 272
22794 | A0025_S21P0 | A0025 | S21P0 | CJX1 | 197 | 216 | 외부 | 6.5 | 323
22795 | A0025_S21S0 | A0025 | S21S0 | CJX1 | 197 | 216 | 외부 | 6.5 | 323
22796 | A0025_S22P0 | A0025 | S22P0 | C11 | 181 | 206 | 대조립 2공장 | 6.5 | 289
22797 | A0025_S22P0 | A0025 | S22P0 | H32 | 214 | 224 | 선행도장부 | 6.5 | 289
22798 | A0025_S22P0 | A0025 | S22P0 | JX1 | 231 | 235 | 의장1부 | 6.5 | 289
22799 | A0025_S22S0 | A0025 | S22S0 | C11 | 181 | 206 | 대조립 2공장 | 6.5 | 289
22800 | A0025_S22S0 | A0025 | S22S0 | H32 | 214 | 224 | 선행도장부 | 6.5 | 289
22801 | A0025_S22S0 | A0025 | S22S0 | JX1 | 231 | 235 | 의장1부 | 6.5 | 289
22802 | A0025_S23P0 | A0025 | S23P0 | C11 | 196 | 208 | 대조립 1공장 | 7.5 | 280.5
22803 | A0025_S23P0 | A0025 | S23P0 | H32 | 215 | 227 | 선행도장부 | 7.5 | 280.5
22804 | A0025_S23P0 | A0025 | S23P0 | JX1 | 231 | 235 | 의장1부 | 7.5 | 280.5
22805 | A0025_S23S0 | A0025 | S23S0 | C11 | 196 | 208 | 대조립 1공장 | 7.5 | 280.5
22806 | A0025_S23S0 | A0025 | S23S0 | H32 | 215 | 227 | 선행도장부 | 7.5 | 280.5
22807 | A0025_S23S0 | A0025 | S23S0 | JX1 | 231 | 235 | 의장1부 | 7.5 | 280.5
22808 | A0025_S24P0 | A0025 | S24P0 | CF21 | 173 | 201 | 외부 | 8.5 | 212.5
22809 | A0025_S24P0 | A0025 | S24P0 | H32 | 207 | 217 | 선행도장부 | 8.5 | 212.5
22810 | A0025_S24P0 | A0025 | S24P0 | JX1 | 235 | 237 | 의장1부 | 8.5 | 212.5
22811 | A0025_S24S0 | A0025 | S24S0 | CF21 | 173 | 201 | 외부 | 8.5 | 212.5
22812 | A0025_S24S0 | A0025 | S24S0 | H32 | 207 | 217 | 선행도장부 | 8.5 | 212.5
22813 | A0025_S24S0 | A0025 | S24S0 | JX1 | 235 | 237 | 의장1부 | 8.5 | 212.5
22814 | A0025_S38P0 | A0025 | S38P0 | C11 | 172 | 196 | 대조립 2공장 | 3.5 | 407
22815 | A0025_S38P0 | A0025 | S38P0 | F21 | 208 | 213 | 선행의장부 | 3.5 | 407
22816 | A0025_S38S0 | A0025 | S38S0 | C11 | 172 | 196 | 대조립 2공장 | 3.5 | 407
22817 | A0025_S38S0 | A0025 | S38S0 | F21 | 208 | 213 | 선행의장부 | 3.5 | 407
22818 | A0025_S39P0 | A0025 | S39P0 | C11 | 180 | 203 | 대조립 1공장 | 5.5 | 331.5
22819 | A0025_S39P0 | A0025 | S39P0 | F21 | 209 | 215 | 선행의장부 | 5.5 | 331.5
22820 | A0025_S39P0 | A0025 | S39P0 | H32 | 217 | 229 | 선행도장부 | 5.5 | 331.5
22821 | A0025_S39P0 | A0025 | S39P0 | JX1 | 237 | 241 | 의장1부 | 5.5 | 331.5
22822 | A0025_S39P3 | A0025 | S39P3 | LN4B | 265 | 290 | 1도크 | 15 | 340
22823 | A0025_S39S0 | A0025 | S39S0 | C11 | 180 | 203 | 대조립 1공장 | 5.5 | 331.5
22824 | A0025_S39S0 | A0025 | S39S0 | F21 | 209 | 215 | 선행의장부 | 5.5 | 331.5
22825 | A0025_S39S0 | A0025 | S39S0 | H32 | 217 | 229 | 선행도장부 | 5.5 | 331.5
22826 | A0025_S39S0 | A0025 | S39S0 | JX1 | 237 | 241 | 의장1부 | 5.5 | 331.5
22827 | A0025_S39S3 | A0025 | S39S3 | LN4B | 265 | 290 | 1도크 | 15 | 340
22828 | A0025_S40P0 | A0025 | S40P0 | CF21 | 197 | 207 | 외부 | 7 | 176
22829 | A0025_S40P0 | A0025 | S40P0 | H32 | 223 | 235 | 선행도장부 | 7 | 176
22830 | A0025_S40P0 | A0025 | S40P0 | JX1 | 241 | 249 | 의장1부 | 7 | 176
22831 | A0025_S40P3 | A0025 | S40P3 | LN4B | 263 | 286 | 1도크 | 11 | 363
22832 | A0025_S40S0 | A0025 | S40S0 | C11 | 173 | 196 | 외부 | 7 | 176
22833 | A0025_S40S0 | A0025 | S40S0 | H32 | 223 | 235 | 선행도장부 | 7 | 176
22834 | A0025_S40S0 | A0025 | S40S0 | JX1 | 241 | 249 | 의장1부 | 7 | 176
22835 | A0025_S40S3 | A0025 | S40S3 | LN4B | 263 | 286 | 1도크 | 11 | 363
22836 | A0025_S41P0 | A0025 | S41P0 | C11 | 181 | 206 | 2야드 대조립공장 | 6.5 | 246.5
22837 | A0025_S41P0 | A0025 | S41P0 | H32 | 223 | 235 | 선행도장부 | 6.5 | 246.5
22838 | A0025_S41P0 | A0025 | S41P0 | JX1 | 241 | 249 | 의장1부 | 6.5 | 246.5
22839 | A0025_S41S0 | A0025 | S41S0 | C11 | 181 | 206 | 2야드 대조립공장 | 6.5 | 246.5
22840 | A0025_S41S0 | A0025 | S41S0 | H32 | 223 | 235 | 선행도장부 | 6.5 | 246.5
22841 | A0025_S41S0 | A0025 | S41S0 | JX1 | 241 | 249 | 의장1부 | 6.5 | 246.5
22842 | A0025_S42P0 | A0025 | S42P0 | C11 | 165 | 213 | 외부 | 7 | 255
22843 | A0025_S42P0 | A0025 | S42P0 | H32 | 224 | 236 | 선행도장부 | 7 | 255
22844 | A0025_S42P0 | A0025 | S42P0 | JX1 | 249 | 251 | 의장1부 | 7 | 255
22845 | A0025_S42P3 | A0025 | S42P3 | LN4B | 265 | 290 | 1도크 | 11 | 374
22846 | A0025_S42S0 | A0025 | S42S0 | C11 | 165 | 213 | 외부 | 7 | 255
22847 | A0025_S42S0 | A0025 | S42S0 | H32 | 222 | 234 | 선행도장부 | 7 | 255
22848 | A0025_S42S0 | A0025 | S42S0 | JX1 | 249 | 251 | 의장1부 | 7 | 255
22849 | A0025_S42S3 | A0025 | S42S3 | LN4B | 265 | 290 | 1도크 | 11 | 374
22850 | A0025_S43P0 | A0025 | S43P0 | C11 | 201 | 210 | 대조립 2공장 | 8 | 305.25
22851 | A0025_S43P0 | A0025 | S43P0 | H32 | 224 | 236 | 선행도장부 | 8 | 305.25
22852 | A0025_S43P0 | A0025 | S43P0 | JX1 | 249 | 251 | 의장1부 | 8 | 305.25
22853 | A0025_S43S0 | A0025 | S43S0 | C11 | 201 | 210 | 대조립 2공장 | 8 | 305.25
22854 | A0025_S43S0 | A0025 | S43S0 | H32 | 222 | 234 | 선행도장부 | 8 | 305.25
22855 | A0025_S43S0 | A0025 | S43S0 | JX1 | 249 | 251 | 의장1부 | 8 | 305.25
22856 | A0025_S44P0 | A0025 | S44P0 | C11 | 159 | 207 | 외부 | 9 | 272.25
22857 | A0025_S44P0 | A0025 | S44P0 | H32 | 216 | 228 | 선행도장부 | 9 | 272.25
22858 | A0025_S44P0 | A0025 | S44P0 | JX1 | 237 | 241 | 의장1부 | 9 | 272.25
22859 | A0025_S44S0 | A0025 | S44S0 | C11 | 159 | 207 | 외부 | 9 | 272.25
22860 | A0025_S44S0 | A0025 | S44S0 | H32 | 216 | 228 | 선행도장부 | 9 | 272.25
22861 | A0025_S44S0 | A0025 | S44S0 | JX1 | 237 | 241 | 의장1부 | 9 | 272.25
22862 | A0025_S60P0 | A0025 | S60P0 | C11 | 181 | 208 | 대조립 1공장 | 6 | 184
22863 | A0025_S60P0 | A0025 | S60P0 | F21 | 215 | 220 | 선행의장부 | 6 | 184
22864 | A0025_S60P0 | A0025 | S60P0 | H32 | 227 | 237 | 선행도장부 | 6 | 184
22865 | A0025_S60P0 | A0025 | S60P0 | JX1 | 251 | 256 | 의장1부 | 6 | 184
22866 | A0025_S60P3 | A0025 | S60P3 | LN4B | 267 | 292 | 1도크 | 6 | 396
22867 | A0025_S60S0 | A0025 | S60S0 | C11 | 181 | 208 | 대조립 1공장 | 6 | 184
22868 | A0025_S60S0 | A0025 | S60S0 | F21 | 215 | 220 | 선행의장부 | 6 | 184
22869 | A0025_S60S0 | A0025 | S60S0 | H32 | 227 | 237 | 선행도장부 | 6 | 184
22870 | A0025_S60S0 | A0025 | S60S0 | JX1 | 251 | 256 | 의장1부 | 6 | 184
22871 | A0025_S60S3 | A0025 | S60S3 | LN4B | 267 | 292 | 1도크 | 6 | 396
22872 | A0025_S61P0 | A0025 | S61P0 | C11 | 200 | 213 | 대조립 1공장 | 6 | 195.5
22873 | A0025_S61P0 | A0025 | S61P0 | F21 | 216 | 221 | 선행의장부 | 6 | 195.5
22874 | A0025_S61P0 | A0025 | S61P0 | H32 | 228 | 238 | 선행도장부 | 6 | 195.5
22875 | A0025_S61P0 | A0025 | S61P0 | JX1 | 251 | 256 | 의장1부 | 6 | 195.5
22876 | A0025_S61S0 | A0025 | S61S0 | C11 | 200 | 213 | 대조립 1공장 | 6 | 195.5
22877 | A0025_S61S0 | A0025 | S61S0 | F21 | 216 | 221 | 선행의장부 | 6 | 195.5
22878 | A0025_S61S0 | A0025 | S61S0 | H32 | 224 | 236 | 선행도장부 | 6 | 195.5
22879 | A0025_S61S0 | A0025 | S61S0 | JX1 | 251 | 256 | 의장1부 | 6 | 195.5
22880 | A0025_S62P0 | A0025 | S62P0 | C11 | 201 | 221 | 대조립 1공장 | 7.5 | 187
22881 | A0025_S62P0 | A0025 | S62P0 | F21 | 223 | 228 | 선행의장부 | 7.5 | 187
22882 | A0025_S62P0 | A0025 | S62P0 | H32 | 230 | 242 | 선행도장부 | 7.5 | 187
22883 | A0025_S62P0 | A0025 | S62P0 | JX1 | 256 | 258 | 의장1부 | 7.5 | 187
22884 | A0025_S62P3 | A0025 | S62P3 | LN4B | 271 | 294 | 1도크 | 9 | 442
22885 | A0025_S62S0 | A0025 | S62S0 | C11 | 201 | 221 | 대조립 1공장 | 7.5 | 187
22886 | A0025_S62S0 | A0025 | S62S0 | F21 | 223 | 228 | 선행의장부 | 7.5 | 187
22887 | A0025_S62S0 | A0025 | S62S0 | H32 | 230 | 242 | 선행도장부 | 7.5 | 187
22888 | A0025_S62S0 | A0025 | S62S0 | JX1 | 256 | 258 | 의장1부 | 7.5 | 187
22889 | A0025_S62S3 | A0025 | S62S3 | LN4B | 271 | 294 | 1도크 | 9 | 442
22890 | A0025_S63P0 | A0025 | S63P0 | C11 | 200 | 214 | 대조립 1공장 | 8 | 247.5
22891 | A0025_S63P0 | A0025 | S63P0 | F21 | 220 | 223 | 선행의장부 | 8 | 247.5
22892 | A0025_S63P0 | A0025 | S63P0 | H32 | 227 | 237 | 선행도장부 | 8 | 247.5
22893 | A0025_S63P0 | A0025 | S63P0 | JX1 | 256 | 258 | 의장1부 | 8 | 247.5
22894 | A0025_S63S0 | A0025 | S63S0 | C11 | 200 | 214 | 대조립 1공장 | 8 | 247.5
22895 | A0025_S63S0 | A0025 | S63S0 | F21 | 216 | 221 | 선행의장부 | 8 | 247.5
22896 | A0025_S63S0 | A0025 | S63S0 | H32 | 227 | 237 | 선행도장부 | 8 | 247.5
22897 | A0025_S63S0 | A0025 | S63S0 | JX1 | 256 | 258 | 의장1부 | 8 | 247.5
22898 | A0025_S64P0 | A0025 | S64P0 | C11 | 173 | 196 | 2야드 대조립공장 | 8 | 264
22899 | A0025_S64P0 | A0025 | S64P0 | F21 | 207 | 210 | 선행의장부 | 8 | 264
22900 | A0025_S64P0 | A0025 | S64P0 | H32 | 215 | 227 | 선행도장부 | 8 | 264
22901 | A0025_S64P0 | A0025 | S64P0 | JX1 | 231 | 235 | 의장1부 | 8 | 264
22902 | A0025_S64S0 | A0025 | S64S0 | C11 | 173 | 196 | 2야드 대조립공장 | 8 | 264
22903 | A0025_S64S0 | A0025 | S64S0 | F21 | 207 | 210 | 선행의장부 | 8 | 264
22904 | A0025_S64S0 | A0025 | S64S0 | H32 | 215 | 227 | 선행도장부 | 8 | 264
22905 | A0025_S64S0 | A0025 | S64S0 | JX1 | 231 | 235 | 의장1부 | 8 | 264
22906 | A0025_S812P | A0025 | S812P | CC13 | 109 | 119 | 2야드 중조공장 | 3.5 | 70
22907 | A0025_S812S | A0025 | S812S | CC13 | 109 | 119 | 2야드 중조공장 | 3.5 | 70
22908 | A0025_S822P | A0025 | S822P | CC13 | 111 | 124 | 2야드 중조공장 | 3.5 | 66.5
22909 | A0025_S822S | A0025 | S822S | CC13 | 111 | 124 | 2야드 중조공장 | 3.5 | 66.5
22910 | A0025_S832P | A0025 | S832P | CC13 | 111 | 123 | 2야드 중조공장 | 3.5 | 70
22911 | A0025_S832S | A0025 | S832S | CC13 | 111 | 123 | 2야드 중조공장 | 3.5 | 70
22912 | A0025_S842P | A0025 | S842P | CC13 | 104 | 116 | 2야드 중조공장 | 3.5 | 70
22913 | A0025_S842S | A0025 | S842S | CC13 | 104 | 116 | 2야드 중조공장 | 3.5 | 70
22914 | A0025_S852P | A0025 | S852P | CC13 | 141 | 153 | 2야드 중조공장 | 3.5 | 64.75
22915 | A0025_S852S | A0025 | S852S | CC13 | 141 | 153 | 2야드 중조공장 | 3.5 | 64.75
22916 | A0025_S862P | A0025 | S862P | CC13 | 147 | 159 | 2야드 중조공장 | 3.5 | 70
22917 | A0025_S862S | A0025 | S862S | CC13 | 147 | 159 | 2야드 중조공장 | 3.5 | 70
22918 | A0025_S872P | A0025 | S872P | CC13 | 159 | 171 | 2야드 중조공장 | 3.5 | 70
22919 | A0025_S872S | A0025 | S872S | CC13 | 159 | 171 | 2야드 중조공장 | 3.5 | 70
22920 | A0025_S882P | A0025 | S882P | CC13 | 134 | 146 | 2야드 중조공장 | 3.5 | 64.75
22921 | A0025_S882S | A0025 | S882S | CC13 | 134 | 146 | 2야드 중조공장 | 3.5 | 64.75
22922 | A0025_S892P | A0025 | S892P | CC13 | 154 | 166 | 2야드 중조공장 | 3.5 | 59.5
22923 | A0025_S892S | A0025 | S892S | CC13 | 154 | 166 | 2야드 중조공장 | 3.5 | 59.5
22924 | A0025_S902P | A0025 | S902P | CC13 | 137 | 147 | 2야드 중조공장 | 3.5 | 56
22925 | A0025_S902S | A0025 | S902S | CC13 | 137 | 147 | 2야드 중조공장 | 3.5 | 56
22926 | A0025_S912P | A0025 | S912P | CC13 | 116 | 151 | 2야드 중조공장 | 3.5 | 59.5
22927 | A0025_S912S | A0025 | S912S | CC13 | 139 | 151 | 2야드 중조공장 | 3.5 | 59.5
22928 | A0025_S922P | A0025 | S922P | CC13 | 153 | 165 | 2야드 중조공장 | 3.5 | 59.5
22929 | A0025_S922S | A0025 | S922S | CC13 | 153 | 165 | 2야드 중조공장 | 3.5 | 59.5
22930 | A0025_S932P | A0025 | S932P | CC13 | 110 | 123 | 2야드 중조공장 | 3.5 | 52.5
22931 | A0025_S932S | A0025 | S932S | CC13 | 110 | 123 | 2야드 중조공장 | 3.5 | 52.5
22932 | A0025_S942P | A0025 | S942P | CC13 | 102 | 112 | 2야드 중조공장 | 3.5 | 68.25
22933 | A0025_S942S | A0025 | S942S | CC13 | 102 | 112 | 2야드 중조공장 | 3.5 | 68.25
22934 | A0025_S952P | A0025 | S952P | CC13 | 98 | 110 | 2야드 중조공장 | 3.5 | 70
22935 | A0025_S952S | A0025 | S952S | CC13 | 98 | 110 | 2야드 중조공장 | 3.5 | 70
22936 | A0025_T11C0 | A0025 | T11C0 | CJX1 | 145 | 168 | 외부 | 2 | 634.25
22937 | A0025_T11C0 | A0025 | T11C0 | MX1 | 206 | 207 | 의장1부 | 2 | 634.25
22938 | A0025_T11C0 | A0025 | T11C0 | NN4B | 221 | 237 | 1도크 | 2 | 634.25
22939 | A0025_T12C0 | A0025 | T12C0 | CJX1 | 146 | 171 | 외부 | 2 | 634.25
22940 | A0025_T12C0 | A0025 | T12C0 | MX1 | 207 | 208 | 의장1부 | 2 | 634.25
22941 | A0025_T12C0 | A0025 | T12C0 | NN4B | 223 | 241 | 1도크 | 2 | 634.25
22942 | A0025_T13C0 | A0025 | T13C0 | CJX1 | 167 | 237 | 외부 | 2 | 634.25
22943 | A0025_T13C0 | A0025 | T13C0 | MX1 | 259 | 262 | 의장1부 | 2 | 634.25
22944 | A0025_T13C0 | A0025 | T13C0 | NN4B | 265 | 283 | 1도크 | 2 | 634.25
22945 | A0025_T14C0 | A0025 | T14C0 | CJX1 | 165 | 237 | 외부 | 2 | 634.25
22946 | A0025_T14C0 | A0025 | T14C0 | MX1 | 262 | 263 | 의장1부 | 2 | 634.25
22947 | A0025_T14C0 | A0025 | T14C0 | NN4B | 266 | 284 | 1도크 | 2 | 634.25
22948 | A0025_T15C0 | A0025 | T15C0 | CJX1 | 173 | 237 | 외부 | 2 | 634.25
22949 | A0025_T15C0 | A0025 | T15C0 | MX1 | 263 | 264 | 의장1부 | 2 | 634.25
22950 | A0025_T15C0 | A0025 | T15C0 | NN4B | 269 | 285 | 1도크 | 2 | 634.25
22951 | A0025_T16P0 | A0025 | T16P0 | CJX1 | 168 | 230 | 외부 | 2 | 604.75
22952 | A0025_T16P3 | A0025 | T16P3 | LN4B | 265 | 290 | 1도크 | 2 | 1200
22953 | A0025_T16S0 | A0025 | T16S0 | CJX1 | 168 | 230 | 외부 | 2 | 560.5
22954 | A0025_T17P0 | A0025 | T17P0 | CJX1 | 179 | 231 | 외부 | 2 | 604.75
22955 | A0025_T17P3 | A0025 | T17P3 | LN4B | 267 | 292 | 1도크 | 2 | 1200
22956 | A0025_T17S0 | A0025 | T17S0 | CJX1 | 179 | 231 | 외부 | 2 | 604.75
22957 | A0025_T18P0 | A0025 | T18P0 | CJX1 | 146 | 208 | 외부 | 2 | 178.25
22958 | A0025_T18S0 | A0025 | T18S0 | CJX1 | 146 | 208 | 외부 | 2 | 178.25
22959 | A0025_T21C0 | A0025 | T21C0 | CJX1 | 145 | 175 | 외부 | 2 | 634.25
22960 | A0025_T21C0 | A0025 | T21C0 | MX1 | 206 | 207 | 의장1부 | 2 | 634.25
22961 | A0025_T21C0 | A0025 | T21C0 | NN4B | 220 | 236 | 1도크 | 2 | 634.25
22962 | A0025_T22C0 | A0025 | T22C0 | CJX1 | 146 | 175 | 외부 | 2 | 634.25
22963 | A0025_T22C0 | A0025 | T22C0 | MX1 | 207 | 208 | 의장1부 | 2 | 634.25
22964 | A0025_T22C0 | A0025 | T22C0 | NN4B | 223 | 241 | 1도크 | 2 | 634.25
22965 | A0025_T234P | A0025 | T234P | CC13 | 98 | 104 | 외부 | 12 | 228
22966 | A0025_T234S | A0025 | T234S | CC13 | 98 | 104 | 외부 | 11 | 209
22967 | A0025_T23C0 | A0025 | T23C0 | CJX1 | 134 | 175 | 외부 | 2 | 634.25
22968 | A0025_T23C0 | A0025 | T23C0 | MX1 | 207 | 208 | 의장1부 | 2 | 634.25
22969 | A0025_T23C0 | A0025 | T23C0 | NN4B | 224 | 242 | 1도크 | 2 | 634.25
22970 | A0025_T24C0 | A0025 | T24C0 | CJX1 | 165 | 237 | 외부 | 2 | 634.25
22971 | A0025_T24C0 | A0025 | T24C0 | MX1 | 259 | 262 | 의장1부 | 2 | 634.25
22972 | A0025_T24C0 | A0025 | T24C0 | NN4B | 265 | 283 | 1도크 | 2 | 634.25
22973 | A0025_T25C0 | A0025 | T25C0 | CJX1 | 174 | 238 | 외부 | 2 | 634.25
22974 | A0025_T25C0 | A0025 | T25C0 | MX1 | 262 | 263 | 의장1부 | 2 | 634.25
22975 | A0025_T25C0 | A0025 | T25C0 | NN4B | 266 | 284 | 1도크 | 2 | 634.25
22976 | A0025_T263P | A0025 | T263P | CC13 | 133 | 139 | 외부 | 7.5 | 82.5
22977 | A0025_T263S | A0025 | T263S | CC13 | 133 | 139 | 외부 | 7.5 | 82.5
22978 | A0025_T264C | A0025 | T264C | CC13 | 133 | 139 | 외부 | 7.5 | 120
22979 | A0025_T265P | A0025 | T265P | CC13 | 133 | 139 | 외부 | 7.5 | 120
22980 | A0025_T265S | A0025 | T265S | CC13 | 133 | 139 | 외부 | 7.5 | 120
22981 | A0025_T26C0 | A0025 | T26C0 | CJX1 | 169 | 227 | 외부 | 7.5 | 407
22982 | A0025_T26C3 | A0025 | T26C3 | LN4B | 260 | 285 | 1도크 | 15 | 330
22983 | A0025_T273P | A0025 | T273P | CC13 | 133 | 139 | 외부 | 7.5 | 82.5
22984 | A0025_T273S | A0025 | T273S | CC13 | 133 | 139 | 외부 | 7.5 | 82.5
22985 | A0025_T274C | A0025 | T274C | CC13 | 133 | 139 | 외부 | 7.5 | 120
22986 | A0025_T275P | A0025 | T275P | CC13 | 133 | 139 | 외부 | 7.5 | 120
22987 | A0025_T275S | A0025 | T275S | CC13 | 133 | 139 | 외부 | 7.5 | 120
22988 | A0025_T27C0 | A0025 | T27C0 | CJX1 | 169 | 227 | 외부 | 7.5 | 407
22989 | A0025_T28P0 | A0025 | T28P0 | CJX1 | 176 | 230 | 외부 | 2 | 604.75
22990 | A0025_T28P3 | A0025 | T28P3 | LN4B | 265 | 290 | 1도크 | 2 | 1260
22991 | A0025_T28S0 | A0025 | T28S0 | CJX1 | 176 | 230 | 외부 | 2 | 604.75
22992 | A0025_T29P0 | A0025 | T29P0 | CJX1 | 162 | 236 | 외부 | 2 | 604.75
22993 | A0025_T29P3 | A0025 | T29P3 | LN4B | 273 | 298 | 1도크 | 2 | 1260
22994 | A0025_T29S0 | A0025 | T29S0 | CJX1 | 162 | 236 | 외부 | 2 | 604.75
22995 | A0025_T31P0 | A0025 | T31P0 | C11 | 88 | 118 | 외부 | 2 | 368.75
22996 | A0025_T31P0 | A0025 | T31P0 | H32 | 150 | 158 | 선행도장부 | 2 | 368.75
22997 | A0025_T31P0 | A0025 | T31P0 | JX1 | 159 | 161 | 외부 | 2 | 368.75
22998 | A0025_T31S0 | A0025 | T31S0 | C11 | 88 | 118 | 외부 | 2 | 368.75
22999 | A0025_T31S0 | A0025 | T31S0 | H32 | 150 | 158 | 선행도장부 | 2 | 368.75
23000 | A0025_T31S0 | A0025 | T31S0 | JX1 | 159 | 161 | 외부 | 2 | 368.75
23001 | A0025_T32P0 | A0025 | T32P0 | C11 | 97 | 124 | 외부 | 2 | 368.75
23002 | A0025_T32P0 | A0025 | T32P0 | H32 | 150 | 159 | 선행도장부 | 2 | 368.75
23003 | A0025_T32P0 | A0025 | T32P0 | JX1 | 160 | 164 | 외부 | 2 | 368.75
23004 | A0025_T32S0 | A0025 | T32S0 | C11 | 97 | 124 | 외부 | 2 | 368.75
23005 | A0025_T32S0 | A0025 | T32S0 | H32 | 150 | 159 | 선행도장부 | 2 | 368.75
23006 | A0025_T32S0 | A0025 | T32S0 | JX1 | 160 | 164 | 외부 | 2 | 368.75
23007 | A0025_T33P0 | A0025 | T33P0 | CJX1 | 145 | 203 | 외부 | 2 | 368.75
23008 | A0025_T33S0 | A0025 | T33S0 | CJX1 | 145 | 203 | 외부 | 2 | 368.75
23009 | A0025_T34P0 | A0025 | T34P0 | CJX1 | 147 | 203 | 외부 | 2 | 368.75
23010 | A0025_T34S0 | A0025 | T34S0 | CJX1 | 147 | 203 | 외부 | 2 | 368.75
23011 | A0025_T35P0 | A0025 | T35P0 | CJX1 | 141 | 200 | 외부 | 2 | 368.75
23012 | A0025_T35S0 | A0025 | T35S0 | CJX1 | 141 | 200 | 외부 | 2 | 368.75
23013 | A0025_T41P0 | A0025 | T41P0 | C11 | 94 | 122 | 외부 | 2 | 337.5
23014 | A0025_T41P0 | A0025 | T41P0 | H32 | 150 | 158 | 선행도장부 | 2 | 337.5
23015 | A0025_T41P0 | A0025 | T41P0 | JX1 | 159 | 161 | 외부 | 2 | 337.5
23016 | A0025_T41S0 | A0025 | T41S0 | C11 | 94 | 122 | 외부 | 2 | 337.5
23017 | A0025_T41S0 | A0025 | T41S0 | H32 | 150 | 158 | 선행도장부 | 2 | 337.5
23018 | A0025_T41S0 | A0025 | T41S0 | JX1 | 159 | 161 | 외부 | 2 | 337.5
23019 | A0025_T42P0 | A0025 | T42P0 | C11 | 96 | 123 | 외부 | 2 | 368.75
23020 | A0025_T42P0 | A0025 | T42P0 | H32 | 150 | 159 | 선행도장부 | 2 | 368.75
23021 | A0025_T42P0 | A0025 | T42P0 | JX1 | 160 | 164 | 외부 | 2 | 368.75
23022 | A0025_T42S0 | A0025 | T42S0 | C11 | 96 | 123 | 외부 | 2 | 368.75
23023 | A0025_T42S0 | A0025 | T42S0 | H32 | 150 | 159 | 선행도장부 | 2 | 368.75
23024 | A0025_T42S0 | A0025 | T42S0 | JX1 | 160 | 164 | 외부 | 2 | 368.75
23025 | A0025_T434P | A0025 | T434P | CC13 | 77 | 83 | 외부 | 7.5 | 142.5
23026 | A0025_T434S | A0025 | T434S | CC13 | 77 | 83 | 외부 | 7.5 | 142.5
23027 | A0025_T43P0 | A0025 | T43P0 | CJX1 | 118 | 139 | 외부 | 2 | 368.75
23028 | A0025_T43S0 | A0025 | T43S0 | CJX1 | 118 | 139 | 외부 | 2 | 368.75
23029 | A0025_T443P | A0025 | T443P | CC13 | 115 | 119 | 외부 | 6.5 | 81.25
23030 | A0025_T443S | A0025 | T443S | CC13 | 115 | 119 | 외부 | 6.5 | 81.25
23031 | A0025_T44P0 | A0025 | T44P0 | CJX1 | 151 | 203 | 외부 | 2 | 368.75
23032 | A0025_T44S0 | A0025 | T44S0 | CJX1 | 151 | 203 | 외부 | 2 | 368.75
23033 | A0025_T453P | A0025 | T453P | CC13 | 108 | 112 | 외부 | 6.5 | 81.25
23034 | A0025_T453S | A0025 | T453S | CC13 | 108 | 112 | 외부 | 6.5 | 81.25
23035 | A0025_T45P0 | A0025 | T45P0 | CJX1 | 144 | 200 | 외부 | 2 | 368.75
23036 | A0025_T45S0 | A0025 | T45S0 | CJX1 | 144 | 200 | 외부 | 2 | 368.75
23037 | A0025_T463P | A0025 | T463P | CC13 | 123 | 129 | 외부 | 7.5 | 93.75
23038 | A0025_T463S | A0025 | T463S | CC13 | 123 | 129 | 외부 | 7.5 | 93.75
23039 | A0025_T464P | A0025 | T464P | CC13 | 123 | 129 | 외부 | 7.5 | 82.5
23040 | A0025_T464S | A0025 | T464S | CC13 | 123 | 129 | 외부 | 7.5 | 82.5
23041 | A0025_T46P0 | A0025 | T46P0 | CJX1 | 159 | 224 | 외부 | 7.5 | 200
23042 | A0025_T46S0 | A0025 | T46S0 | CJX1 | 159 | 217 | 외부 | 7.5 | 200
23043 | A0025_T473P | A0025 | T473P | CC13 | 124 | 130 | 외부 | 7.5 | 93.75
23044 | A0025_T473S | A0025 | T473S | CC13 | 124 | 130 | 외부 | 7.5 | 93.75
23045 | A0025_T474P | A0025 | T474P | CC13 | 124 | 130 | 외부 | 7.5 | 82.5
23046 | A0025_T474S | A0025 | T474S | CC13 | 124 | 130 | 외부 | 7.5 | 82.5
23047 | A0025_T47P0 | A0025 | T47P0 | CJX1 | 160 | 224 | 외부 | 7.5 | 200
23048 | A0025_T47S0 | A0025 | T47S0 | CJX1 | 160 | 217 | 외부 | 7.5 | 200
23049 | A0025_T663P | A0025 | T663P | CC13 | 117 | 123 | 외부 | 6 | 129
23050 | A0025_T663S | A0025 | T663S | CC13 | 117 | 123 | 외부 | 6 | 129
23051 | A0025_T664P | A0025 | T664P | CC13 | 117 | 123 | 외부 | 10.5 | 120.75
23052 | A0025_T664S | A0025 | T664S | CC13 | 117 | 123 | 외부 | 10.5 | 120.75
23053 | A0025_T665P | A0025 | T665P | CC13 | 117 | 123 | 외부 | 9.5 | 95
23054 | A0025_T665S | A0025 | T665S | CC13 | 117 | 123 | 외부 | 9.5 | 95
23055 | A0025_T66P0 | A0025 | T66P0 | CJX1 | 153 | 222 | 외부 | 6 | 312
23056 | A0025_T66P3 | A0025 | T66P3 | LN4B | 270 | 293 | 1도크 | 12 | 675
23057 | A0025_T66S0 | A0025 | T66S0 | CJX1 | 153 | 222 | 외부 | 6 | 228
23058 | A0025_T673P | A0025 | T673P | CC13 | 126 | 132 | 외부 | 8.5 | 182.75
23059 | A0025_T673S | A0025 | T673S | CC13 | 118 | 124 | 외부 | 8.5 | 182.75
23060 | A0025_T674P | A0025 | T674P | CC13 | 126 | 132 | 외부 | 9.5 | 171
23061 | A0025_T67P0 | A0025 | T67P0 | CJX1 | 173 | 222 | 외부 | 8.5 | 312
23062 | A0025_T67S0 | A0025 | T67S0 | CJX1 | 173 | 222 | 외부 | 8.5 | 228
23063 | A0025_T81P0 | A0025 | T81P0 | CJX1 | 131 | 167 | 외부 | 2 | 276
23064 | A0025_T81P3 | A0025 | T81P3 | LN4B | 208 | 236 | 1도크 | 2 | 576
23065 | A0025_T81S0 | A0025 | T81S0 | CJX1 | 131 | 167 | 외부 | 2 | 276
23066 | A0025_T82P0 | A0025 | T82P0 | CJX1 | 132 | 167 | 외부 | 2 | 410
23067 | A0025_T82P3 | A0025 | T82P3 | LN4B | 209 | 238 | 1도크 | 2 | 960
23068 | A0025_T82S0 | A0025 | T82S0 | CJX1 | 132 | 167 | 외부 | 2 | 410
23069 | A0025_T83P0 | A0025 | T83P0 | CJX1 | 133 | 174 | 외부 | 2 | 338.25
23070 | A0025_T83P3 | A0025 | T83P3 | LN4B | 215 | 256 | 1도크 | 2 | 816
23071 | A0025_T83S0 | A0025 | T83S0 | CJX1 | 133 | 174 | 외부 | 2 | 338.25
23072 | A0025_T91C0 | A0025 | T91C0 | CJX1 | 158 | 210 | 외부 | 2.5 | 117
23073 | A0025_T92P0 | A0025 | T92P0 | CJX1 | 158 | 210 | 외부 | 4 | 96
23074 | A0025_T92S0 | A0025 | T92S0 | CJX1 | 158 | 210 | 외부 | 4 | 96
23075 | A0026_A11P0 | A0026 | A11P0 | CH32 | 154 | 172 | 외부 | 5.5 | 46.75
23076 | A0026_A11S0 | A0026 | A11S0 | CH32 | 154 | 172 | 외부 | 5.5 | 46.75
23077 | A0026_A213P | A0026 | A213P | CC13 | 134 | 141 | 외부 | 6.5533 | 265.6486
23078 | A0026_A213S | A0026 | A213S | CC13 | 134 | 141 | 외부 | 6.5533 | 265.6486
23079 | A0026_A21P0 | A0026 | A21P0 | C11 | 134 | 195 | 외부 | 7 | 360
23080 | A0026_A21P0 | A0026 | A21P0 | H32 | 201 | 211 | 선행도장부 | 7 | 360
23081 | A0026_A21P0 | A0026 | A21P0 | JX1 | 221 | 223 | 외부 | 7 | 360
23082 | A0026_A21P3 | A0026 | A21P3 | LN4B | 236 | 264 | 9도크 | 6 | 760
23083 | A0026_A21S0 | A0026 | A21S0 | C11 | 134 | 195 | 외부 | 7 | 360
23084 | A0026_A21S0 | A0026 | A21S0 | H32 | 201 | 211 | 선행도장부 | 7 | 360
23085 | A0026_A21S0 | A0026 | A21S0 | JX1 | 221 | 223 | 외부 | 7 | 360
23086 | A0026_A31P0 | A0026 | A31P0 | CF21 | 168 | 182 | 외부 | 7.5 | 420
23087 | A0026_A31P1 | A0026 | A31P1 | G41 | 172 | 182 | 외부 | 7.5 | 840
23088 | A0026_A31P1 | A0026 | A31P1 | H32 | 203 | 216 | 선행도장부 | 7.5 | 840
23089 | A0026_A31P1 | A0026 | A31P1 | JX1 | 223 | 225 | 외부 | 7.5 | 840
23090 | A0026_A31P1 | A0026 | A31P1 | MX1 | 229 | 249 | 의장3부 | 7.5 | 840
23091 | A0026_A31P1 | A0026 | A31P1 | NN4B | 253 | 273 | 9도크 | 7.5 | 840
23092 | A0026_A31S0 | A0026 | A31S0 | CF21 | 168 | 182 | 외부 | 7.5 | 420
23093 | A0026_A41P0 | A0026 | A41P0 | C11 | 64 | 210 | 외부 | 3.5 | 42
23094 | A0026_A41P0 | A0026 | A41P0 | H32 | 214 | 225 | 선행도장부 | 3.5 | 42
23095 | A0026_A41S0 | A0026 | A41S0 | C11 | 64 | 210 | 외부 | 3.5 | 42
23096 | A0026_A41S0 | A0026 | A41S0 | H32 | 214 | 225 | 선행도장부 | 3.5 | 42
23097 | A0026_B11P1 | A0026 | B11P1 | G41 | 159 | 169 | 선행의장부 | 3.5 | 526.5
23098 | A0026_B11P1 | A0026 | B11P1 | H32 | 176 | 190 | 선행도장부 | 3.5 | 526.5
23099 | A0026_B11P3 | A0026 | B11P3 | LN4B | 215 | 238 | 9도크 | 10.5 | 916.5
23100 | A0026_B11S1 | A0026 | B11S1 | G41 | 159 | 169 | 선행의장부 | 3.5 | 526.5
23101 | A0026_B11S1 | A0026 | B11S1 | H32 | 176 | 190 | 선행도장부 | 3.5 | 526.5
23102 | A0026_B11S3 | A0026 | B11S3 | LN4B | 215 | 238 | 9도크 | 10.5 | 916.5
23103 | A0026_B123P | A0026 | B123P | CC13 | 130 | 139 | 2야드 판넬공장 | 13.5 | 263.25
23104 | A0026_B123S | A0026 | B123S | CC13 | 130 | 139 | 2야드 판넬공장 | 13.5 | 263.25
23105 | A0026_B133P | A0026 | B133P | CC13 | 64 | 70 | 2야드 판넬공장 | 13.5 | 263.25
23106 | A0026_B133S | A0026 | B133S | CC13 | 64 | 70 | 2야드 판넬공장 | 13.5 | 270
23107 | A0026_B13P1 | A0026 | B13P1 | G41 | 90 | 123 | 선행의장부 | 10.5 | 458.25
23108 | A0026_B13P1 | A0026 | B13P1 | JX1 | 160 | 162 | 외부 | 10.5 | 458.25
23109 | A0026_B13P2 | A0026 | B13P2 | K41 | 90 | 123 | 선행의장부 | 10.5 | 893
23110 | A0026_B13P2 | A0026 | B13P2 | H32 | 125 | 152 | 선행도장부 | 10.5 | 893
23111 | A0026_B13P2 | A0026 | B13P2 | NN4B | 167 | 187 | 9도크 | 10.5 | 893
23112 | A0026_B13S1 | A0026 | B13S1 | G41 | 90 | 123 | 선행의장부 | 10.5 | 470
23113 | A0026_B13S1 | A0026 | B13S1 | JX1 | 160 | 162 | 외부 | 10.5 | 470
23114 | A0026_B13S2 | A0026 | B13S2 | K41 | 90 | 123 | 선행의장부 | 10.5 | 893
23115 | A0026_B13S2 | A0026 | B13S2 | H32 | 125 | 152 | 선행도장부 | 10.5 | 893
23116 | A0026_B13S2 | A0026 | B13S2 | NN4B | 167 | 187 | 9도크 | 10.5 | 893
23117 | A0026_B143P | A0026 | B143P | CC13 | 65 | 71 | 2야드 판넬공장 | 13.5 | 236.25
23118 | A0026_B143S | A0026 | B143S | CC13 | 65 | 71 | 2야드 판넬공장 | 14 | 245
23119 | A0026_B14P1 | A0026 | B14P1 | G41 | 90 | 123 | 선행의장부 | 10.5 | 411.25
23120 | A0026_B14P1 | A0026 | B14P1 | JX1 | 208 | 210 | 외부 | 10.5 | 411.25
23121 | A0026_B14S1 | A0026 | B14S1 | G41 | 90 | 123 | 선행의장부 | 10.5 | 420
23122 | A0026_B14S1 | A0026 | B14S1 | JX1 | 208 | 210 | 외부 | 10.5 | 420
23123 | A0026_B153P | A0026 | B153P | CC13 | 33 | 39 | 외부 | 13.5 | 256.5
23124 | A0026_B153S | A0026 | B153S | CC13 | 41 | 47 | 외부 | 13.5 | 256.5
23125 | A0026_B15P1 | A0026 | B15P1 | GJX1 | 90 | 146 | 외부 | 10.5 | 446.5
23126 | A0026_B15P2 | A0026 | B15P2 | KH32 | 90 | 146 | 외부 | 10.5 | 904.75
23127 | A0026_B15P2 | A0026 | B15P2 | NN4B | 166 | 186 | 9도크 | 10.5 | 904.75
23128 | A0026_B15S1 | A0026 | B15S1 | GJX1 | 93 | 153 | 외부 | 10.5 | 446.5
23129 | A0026_B15S2 | A0026 | B15S2 | KH32 | 93 | 153 | 외부 | 10.5 | 904.75
23130 | A0026_B15S2 | A0026 | B15S2 | NN4B | 166 | 186 | 9도크 | 10.5 | 904.75
23131 | A0026_B163P | A0026 | B163P | CC13 | 33 | 39 | 외부 | 13.5 | 263.25
23132 | A0026_B163S | A0026 | B163S | CC13 | 36 | 42 | 외부 | 13.5 | 263.25
23133 | A0026_B16P1 | A0026 | B16P1 | GJX1 | 90 | 155 | 외부 | 10.5 | 458.25
23134 | A0026_B16S1 | A0026 | B16S1 | GJX1 | 93 | 155 | 외부 | 10.5 | 458.25
23135 | A0026_B173P | A0026 | B173P | CC13 | 67 | 76 | 2야드 판넬공장 | 13.5 | 270
23136 | A0026_B173S | A0026 | B173S | CC13 | 67 | 76 | 2야드 판넬공장 | 13.5 | 270
23137 | A0026_B17P1 | A0026 | B17P1 | G41 | 90 | 99 | 선행의장부 | 3.5 | 519.75
23138 | A0026_B17P1 | A0026 | B17P1 | H32 | 116 | 131 | 선행도장부 | 3.5 | 519.75
23139 | A0026_B17P3 | A0026 | B17P3 | LN4B | 161 | 188 | 9도크 | 10.5 | 904.75
23140 | A0026_B17S1 | A0026 | B17S1 | G41 | 90 | 99 | 선행의장부 | 3.5 | 519.75
23141 | A0026_B17S1 | A0026 | B17S1 | H32 | 116 | 131 | 선행도장부 | 3.5 | 519.75
23142 | A0026_B17S3 | A0026 | B17S3 | LN4B | 161 | 188 | 9도크 | 10.5 | 904.75
23143 | A0026_B183P | A0026 | B183P | CC13 | 68 | 77 | 2야드 판넬공장 | 13.5 | 249.75
23144 | A0026_B183S | A0026 | B183S | CC13 | 68 | 77 | 2야드 판넬공장 | 13.5 | 249.75
23145 | A0026_B19P1 | A0026 | B19P1 | G41 | 159 | 169 | 선행의장부 | 3.5 | 350
23146 | A0026_B19P1 | A0026 | B19P1 | H32 | 173 | 188 | 선행도장부 | 3.5 | 350
23147 | A0026_B19P3 | A0026 | B19P3 | LN4B | 216 | 239 | 9도크 | 10.5 | 822.5
23148 | A0026_B19S1 | A0026 | B19S1 | G41 | 159 | 169 | 선행의장부 | 3.5 | 350
23149 | A0026_B19S1 | A0026 | B19S1 | H32 | 173 | 188 | 선행도장부 | 3.5 | 350
23150 | A0026_B19S3 | A0026 | B19S3 | LN4B | 216 | 239 | 9도크 | 10.5 | 822.5
23151 | A0026_B51P0 | A0026 | B51P0 | C11 | 113 | 153 | 외부 | 7 | 266
23152 | A0026_B51P0 | A0026 | B51P0 | H32 | 166 | 180 | 선행도장부 | 7 | 266
23153 | A0026_B51P0 | A0026 | B51P0 | JX1 | 193 | 195 | 외부 | 7 | 266
23154 | A0026_B51S0 | A0026 | B51S0 | C11 | 113 | 153 | 외부 | 7 | 266
23155 | A0026_B51S0 | A0026 | B51S0 | H32 | 166 | 180 | 선행도장부 | 7 | 266
23156 | A0026_B51S0 | A0026 | B51S0 | JX1 | 193 | 195 | 외부 | 7 | 266
23157 | A0026_B52P0 | A0026 | B52P0 | CJX1 | 154 | 175 | 외부 | 8 | 273
23158 | A0026_B52S0 | A0026 | B52S0 | CJX1 | 154 | 175 | 외부 | 8 | 273
23159 | A0026_B530P | A0026 | B530P | CC14 | 42 | 53 | 외부 | 9 | 175.5
23160 | A0026_B530S | A0026 | B530S | CC14 | 42 | 53 | 외부 | 7 | 136.5
23161 | A0026_B536P | A0026 | B536P | CC14 | 42 | 53 | 외부 | 9 | 175.5
23162 | A0026_B536S | A0026 | B536S | CC14 | 42 | 53 | 외부 | 8 | 156
23163 | A0026_B540P | A0026 | B540P | CC14 | 41 | 50 | 외부 | 7 | 122.5
23164 | A0026_B540S | A0026 | B540S | CC14 | 41 | 50 | 외부 | 7 | 122.5
23165 | A0026_B546P | A0026 | B546P | CC14 | 41 | 50 | 외부 | 8 | 140
23166 | A0026_B546S | A0026 | B546S | CC14 | 41 | 50 | 외부 | 8 | 140
23167 | A0026_B550P | A0026 | B550P | CC14 | 28 | 36 | 외부 | 7 | 133
23168 | A0026_B550S | A0026 | B550S | CC14 | 33 | 41 | 외부 | 7 | 133
23169 | A0026_B556P | A0026 | B556P | CC14 | 27 | 36 | 외부 | 8 | 152
23170 | A0026_B556S | A0026 | B556S | CC14 | 30 | 41 | 외부 | 8 | 152
23171 | A0026_B560P | A0026 | B560P | CC14 | 28 | 36 | 외부 | 7 | 136.5
23172 | A0026_B560S | A0026 | B560S | CC14 | 33 | 41 | 외부 | 7 | 136.5
23173 | A0026_B566P | A0026 | B566P | CC14 | 28 | 36 | 외부 | 8 | 156
23174 | A0026_B566S | A0026 | B566S | CC14 | 33 | 41 | 외부 | 8 | 156
23175 | A0026_B570P | A0026 | B570P | CC14 | 55 | 63 | 외부 | 7 | 140
23176 | A0026_B570S | A0026 | B570S | CC14 | 55 | 63 | 외부 | 7 | 140
23177 | A0026_B576P | A0026 | B576P | CC14 | 55 | 63 | 외부 | 8 | 160
23178 | A0026_B576S | A0026 | B576S | CC14 | 55 | 63 | 외부 | 8 | 160
23179 | A0026_B57P0 | A0026 | B57P0 | CJX1 | 90 | 123 | 외부 | 7.5 | 280
23180 | A0026_B57S0 | A0026 | B57S0 | CJX1 | 90 | 123 | 외부 | 7.5 | 280
23181 | A0026_B58P0 | A0026 | B58P0 | C11 | 47 | 82 | 외부 | 8.5 | 259
23182 | A0026_B58P0 | A0026 | B58P0 | H32 | 97 | 123 | 선행도장부 | 8.5 | 259
23183 | A0026_B58P0 | A0026 | B58P0 | JX1 | 137 | 139 | 외부 | 8.5 | 259
23184 | A0026_B58S0 | A0026 | B58S0 | C11 | 47 | 82 | 외부 | 8.5 | 259
23185 | A0026_B58S0 | A0026 | B58S0 | H32 | 97 | 123 | 선행도장부 | 8.5 | 259
23186 | A0026_B58S0 | A0026 | B58S0 | JX1 | 137 | 139 | 외부 | 8.5 | 259
23187 | A0026_B593P | A0026 | B593P | CC13 | 127 | 133 | 외부 | 12 | 216
23188 | A0026_B593S | A0026 | B593S | CC13 | 127 | 133 | 외부 | 12 | 216
23189 | A0026_B597P | A0026 | B597P | CC13 | 127 | 133 | 외부 | 12 | 216
23190 | A0026_B597S | A0026 | B597S | CC13 | 127 | 133 | 외부 | 12 | 216
23191 | A0026_B59P0 | A0026 | B59P0 | C11 | 127 | 172 | 외부 | 13.5 | 243
23192 | A0026_B59P0 | A0026 | B59P0 | H32 | 179 | 189 | 선행도장부 | 13.5 | 243
23193 | A0026_B59P0 | A0026 | B59P0 | JX1 | 195 | 197 | 외부 | 13.5 | 243
23194 | A0026_B59S0 | A0026 | B59S0 | C11 | 127 | 172 | 외부 | 13.5 | 243
23195 | A0026_B59S0 | A0026 | B59S0 | H32 | 179 | 189 | 선행도장부 | 13.5 | 243
23196 | A0026_B59S0 | A0026 | B59S0 | JX1 | 195 | 197 | 외부 | 13.5 | 243
23197 | A0026_B603P | A0026 | B603P | CC13 | 128 | 134 | 외부 | 10 | 170
23198 | A0026_B603S | A0026 | B603S | CC13 | 128 | 134 | 외부 | 10 | 170
23199 | A0026_B607P | A0026 | B607P | CC13 | 128 | 134 | 외부 | 9.5 | 161.5
23200 | A0026_B607S | A0026 | B607S | CC13 | 128 | 134 | 외부 | 9.5 | 161.5
23201 | A0026_B60P0 | A0026 | B60P0 | C11 | 130 | 172 | 외부 | 12 | 204
23202 | A0026_B60P0 | A0026 | B60P0 | H32 | 179 | 189 | 선행도장부 | 12 | 204
23203 | A0026_B60P0 | A0026 | B60P0 | JX1 | 195 | 197 | 외부 | 12 | 204
23204 | A0026_B60S0 | A0026 | B60S0 | C11 | 130 | 172 | 외부 | 12 | 204
23205 | A0026_B60S0 | A0026 | B60S0 | H32 | 179 | 189 | 선행도장부 | 12 | 204
23206 | A0026_B60S0 | A0026 | B60S0 | JX1 | 195 | 197 | 외부 | 12 | 204
23207 | A0026_D113P | A0026 | D113P | C12 | 140 | 141 | 2야드 판넬공장 | 11 | 214.5
23208 | A0026_D113P | A0026 | D113P | C13 | 144 | 154 | 2야드 대조립공장 | 11 | 214.5
23209 | A0026_D113S | A0026 | D113S | C12 | 140 | 141 | 2야드 판넬공장 | 11 | 214.5
23210 | A0026_D113S | A0026 | D113S | C13 | 144 | 154 | 2야드 대조립공장 | 11 | 214.5
23211 | A0026_D11C0 | A0026 | D11C0 | C11 | 155 | 167 | 2야드 대조립공장 | 5 | 487.5
23212 | A0026_D11C0 | A0026 | D11C0 | F21 | 172 | 181 | 선행의장부 | 5 | 487.5
23213 | A0026_D11C0 | A0026 | D11C0 | H32 | 183 | 195 | 선행도장부 | 5 | 487.5
23214 | A0026_D11C3 | A0026 | D11C3 | LN4B | 230 | 256 | 9도크 | 10 | 1600
23215 | A0026_D12C0 | A0026 | D12C0 | C11 | 179 | 187 | 2야드 판넬공장 | 2.5 | 440
23216 | A0026_D12C0 | A0026 | D12C0 | H32 | 189 | 201 | 선행도장부 | 2.5 | 440
23217 | A0026_D13C1 | A0026 | D13C1 | G41 | 137 | 146 | 선행의장부 | 2.5 | 792
23218 | A0026_D13C1 | A0026 | D13C1 | H32 | 153 | 165 | 선행도장부 | 2.5 | 792
23219 | A0026_D13C3 | A0026 | D13C3 | LN4B | 191 | 216 | 9도크 | 10 | 1440
23220 | A0026_D15C1 | A0026 | D15C1 | G41 | 91 | 113 | 선행의장부 | 2.5 | 825
23221 | A0026_D15C1 | A0026 | D15C1 | H32 | 120 | 132 | 선행도장부 | 2.5 | 825
23222 | A0026_D15C3 | A0026 | D15C3 | LN4B | 189 | 214 | 9도크 | 10 | 1500
23223 | A0026_D17C1 | A0026 | D17C1 | G41 | 138 | 152 | 선행의장부 | 2.5 | 792
23224 | A0026_D17C1 | A0026 | D17C1 | H32 | 154 | 166 | 선행도장부 | 2.5 | 792
23225 | A0026_D17C3 | A0026 | D17C3 | LN4B | 194 | 217 | 9도크 | 10 | 1440
23226 | A0026_D19C1 | A0026 | D19C1 | G41 | 186 | 195 | 선행의장부 | 2.5 | 858
23227 | A0026_D19C1 | A0026 | D19C1 | H32 | 197 | 209 | 선행도장부 | 2.5 | 858
23228 | A0026_D19C3 | A0026 | D19C3 | LN4B | 232 | 260 | 9도크 | 10 | 1560
23229 | A0026_D31P0 | A0026 | D31P0 | C11 | 131 | 141 | 2야드 대조립공장 | 4 | 270
23230 | A0026_D31P0 | A0026 | D31P0 | F21 | 153 | 161 | 선행의장부 | 4 | 270
23231 | A0026_D31P1 | A0026 | D31P1 | G41 | 166 | 179 | 선행의장부 | 4 | 540
23232 | A0026_D31P1 | A0026 | D31P1 | H32 | 181 | 195 | 선행도장부 | 4 | 540
23233 | A0026_D31P1 | A0026 | D31P1 | JX1 | 207 | 209 | 의장3부 | 4 | 540
23234 | A0026_D31S0 | A0026 | D31S0 | C11 | 131 | 141 | 2야드 대조립공장 | 4 | 270
23235 | A0026_D31S0 | A0026 | D31S0 | F21 | 153 | 161 | 선행의장부 | 4 | 270
23236 | A0026_D31S1 | A0026 | D31S1 | G41 | 166 | 179 | 선행의장부 | 4 | 540
23237 | A0026_D31S1 | A0026 | D31S1 | H32 | 181 | 195 | 선행도장부 | 4 | 540
23238 | A0026_D31S1 | A0026 | D31S1 | JX1 | 207 | 209 | 의장3부 | 4 | 540
23239 | A0026_D32P0 | A0026 | D32P0 | C11 | 133 | 145 | 2야드 대조립공장 | 4 | 270
23240 | A0026_D32P0 | A0026 | D32P0 | F21 | 155 | 161 | 선행의장부 | 4 | 270
23241 | A0026_D32S0 | A0026 | D32S0 | C11 | 133 | 145 | 2야드 대조립공장 | 4 | 270
23242 | A0026_D32S0 | A0026 | D32S0 | F21 | 155 | 161 | 선행의장부 | 4 | 270
23243 | A0026_D33P0 | A0026 | D33P0 | C11 | 83 | 95 | 2야드 대조립공장 | 4 | 270
23244 | A0026_D33P0 | A0026 | D33P0 | F21 | 97 | 116 | 선행의장부 | 4 | 270
23245 | A0026_D33P1 | A0026 | D33P1 | G41 | 131 | 140 | 선행의장부 | 4 | 486
23246 | A0026_D33P1 | A0026 | D33P1 | H32 | 144 | 161 | 선행도장부 | 4 | 486
23247 | A0026_D33P1 | A0026 | D33P1 | JX1 | 166 | 169 | 의장3부 | 4 | 486
23248 | A0026_D33S0 | A0026 | D33S0 | C11 | 83 | 95 | 2야드 대조립공장 | 4 | 270
23249 | A0026_D33S0 | A0026 | D33S0 | F21 | 97 | 116 | 선행의장부 | 4 | 270
23250 | A0026_D33S1 | A0026 | D33S1 | G41 | 131 | 140 | 선행의장부 | 4 | 486
23251 | A0026_D33S1 | A0026 | D33S1 | H32 | 144 | 161 | 선행도장부 | 4 | 486
23252 | A0026_D33S1 | A0026 | D33S1 | JX1 | 166 | 169 | 의장3부 | 4 | 486
23253 | A0026_D34P0 | A0026 | D34P0 | C11 | 84 | 96 | 2야드 대조립공장 | 4 | 216
23254 | A0026_D34P0 | A0026 | D34P0 | F21 | 98 | 117 | 선행의장부 | 4 | 216
23255 | A0026_D34S0 | A0026 | D34S0 | C11 | 84 | 96 | 2야드 대조립공장 | 4 | 216
23256 | A0026_D34S0 | A0026 | D34S0 | F21 | 98 | 117 | 선행의장부 | 4 | 216
23257 | A0026_D35P0 | A0026 | D35P0 | C11 | 85 | 97 | 2야드 대조립공장 | 4 | 256.5
23258 | A0026_D35P0 | A0026 | D35P0 | F21 | 99 | 118 | 선행의장부 | 4 | 256.5
23259 | A0026_D35P1 | A0026 | D35P1 | G41 | 125 | 134 | 선행의장부 | 4 | 506.25
23260 | A0026_D35P1 | A0026 | D35P1 | H32 | 138 | 155 | 선행도장부 | 4 | 506.25
23261 | A0026_D35P1 | A0026 | D35P1 | JX1 | 162 | 166 | 의장3부 | 4 | 506.25
23262 | A0026_D35S0 | A0026 | D35S0 | C11 | 85 | 97 | 2야드 대조립공장 | 4 | 256.5
23263 | A0026_D35S0 | A0026 | D35S0 | F21 | 99 | 118 | 선행의장부 | 4 | 256.5
23264 | A0026_D35S1 | A0026 | D35S1 | G41 | 125 | 134 | 선행의장부 | 4 | 506.25
23265 | A0026_D35S1 | A0026 | D35S1 | H32 | 138 | 155 | 선행도장부 | 4 | 506.25
23266 | A0026_D35S1 | A0026 | D35S1 | JX1 | 162 | 166 | 의장3부 | 4 | 506.25
23267 | A0026_D364P | A0026 | D364P | C12 | 81 | 82 | 2야드 판넬공장 | 4 | 74
23268 | A0026_D364P | A0026 | D364P | C13 | 83 | 85 | 2야드 대조립공장 | 4 | 74
23269 | A0026_D364S | A0026 | D364S | C12 | 81 | 82 | 2야드 판넬공장 | 3.5 | 64.75
23270 | A0026_D364S | A0026 | D364S | C13 | 83 | 85 | 2야드 대조립공장 | 3.5 | 64.75
23271 | A0026_D36P0 | A0026 | D36P0 | C11 | 88 | 98 | 2야드 대조립공장 | 4 | 249.75
23272 | A0026_D36P0 | A0026 | D36P0 | F21 | 113 | 120 | 선행의장부 | 4 | 249.75
23273 | A0026_D36S0 | A0026 | D36S0 | C11 | 88 | 98 | 2야드 대조립공장 | 4 | 249.75
23274 | A0026_D36S0 | A0026 | D36S0 | F21 | 113 | 120 | 선행의장부 | 4 | 249.75
23275 | A0026_D37P0 | A0026 | D37P0 | C11 | 90 | 113 | 2야드 대조립공장 | 4 | 243
23276 | A0026_D37P0 | A0026 | D37P0 | F21 | 117 | 124 | 선행의장부 | 4 | 243
23277 | A0026_D37P1 | A0026 | D37P1 | G41 | 132 | 141 | 선행의장부 | 4 | 486
23278 | A0026_D37P1 | A0026 | D37P1 | H32 | 145 | 162 | 선행도장부 | 4 | 486
23279 | A0026_D37P1 | A0026 | D37P1 | JX1 | 167 | 172 | 의장3부 | 4 | 486
23280 | A0026_D37S0 | A0026 | D37S0 | C11 | 90 | 113 | 2야드 대조립공장 | 4 | 243
23281 | A0026_D37S0 | A0026 | D37S0 | F21 | 117 | 124 | 선행의장부 | 4 | 243
23282 | A0026_D37S1 | A0026 | D37S1 | G41 | 132 | 141 | 선행의장부 | 4 | 486
23283 | A0026_D37S1 | A0026 | D37S1 | H32 | 145 | 162 | 선행도장부 | 4 | 486
23284 | A0026_D37S1 | A0026 | D37S1 | JX1 | 167 | 172 | 의장3부 | 4 | 486
23285 | A0026_D38P0 | A0026 | D38P0 | C11 | 91 | 116 | 2야드 대조립공장 | 4 | 243
23286 | A0026_D38P0 | A0026 | D38P0 | F21 | 118 | 125 | 선행의장부 | 4 | 243
23287 | A0026_D38S0 | A0026 | D38S0 | C11 | 91 | 116 | 2야드 대조립공장 | 4 | 243
23288 | A0026_D38S0 | A0026 | D38S0 | F21 | 118 | 125 | 선행의장부 | 4 | 243
23289 | A0026_D39P0 | A0026 | D39P0 | C11 | 161 | 175 | 2야드 대조립공장 | 4 | 263.25
23290 | A0026_D39P0 | A0026 | D39P0 | F21 | 180 | 186 | 선행의장부 | 4 | 263.25
23291 | A0026_D39P0 | A0026 | D39P0 | H32 | 188 | 202 | 선행도장부 | 4 | 263.25
23292 | A0026_D39P0 | A0026 | D39P0 | JX1 | 209 | 211 | 의장3부 | 4 | 263.25
23293 | A0026_D39S0 | A0026 | D39S0 | C11 | 161 | 175 | 2야드 대조립공장 | 4 | 263.25
23294 | A0026_D39S0 | A0026 | D39S0 | F21 | 180 | 186 | 선행의장부 | 4 | 263.25
23295 | A0026_D39S0 | A0026 | D39S0 | H32 | 188 | 202 | 선행도장부 | 4 | 263.25
23296 | A0026_D39S0 | A0026 | D39S0 | JX1 | 209 | 211 | 의장3부 | 4 | 263.25
23297 | A0026_D40P0 | A0026 | D40P0 | C11 | 162 | 176 | 2야드 대조립공장 | 4 | 270
23298 | A0026_D40P0 | A0026 | D40P0 | F21 | 181 | 187 | 선행의장부 | 4 | 270
23299 | A0026_D40P0 | A0026 | D40P0 | H32 | 190 | 204 | 선행도장부 | 4 | 270
23300 | A0026_D40P0 | A0026 | D40P0 | JX1 | 209 | 211 | 의장3부 | 4 | 270
23301 | A0026_D40S0 | A0026 | D40S0 | C11 | 162 | 176 | 2야드 대조립공장 | 4 | 270
23302 | A0026_D40S0 | A0026 | D40S0 | F21 | 181 | 187 | 선행의장부 | 4 | 270
23303 | A0026_D40S0 | A0026 | D40S0 | H32 | 190 | 204 | 선행도장부 | 4 | 270
23304 | A0026_D40S0 | A0026 | D40S0 | JX1 | 209 | 211 | 의장3부 | 4 | 270
23305 | A0026_D81S0 | A0026 | D81S0 | C11 | 173 | 182 | 2야드 대조립공장 | 4.5 | 85
23306 | A0026_D81S0 | A0026 | D81S0 | F21 | 186 | 189 | 선행의장부 | 4.5 | 85
23307 | A0026_D81S0 | A0026 | D81S0 | H32 | 193 | 200 | 선행도장부 | 4.5 | 85
23308 | A0026_D82S0 | A0026 | D82S0 | C11 | 209 | 217 | 2야드 대조립공장 | 4.5 | 85
23309 | A0026_D82S0 | A0026 | D82S0 | F21 | 221 | 224 | 선행의장부 | 4.5 | 85
23310 | A0026_D82S0 | A0026 | D82S0 | H32 | 228 | 235 | 선행도장부 | 4.5 | 85
23311 | A0026_D82S0 | A0026 | D82S0 | NN4B | 242 | 263 | 9도크 | 4.5 | 85
23312 | A0026_D92S0 | A0026 | D92S0 | F21 | 176 | 180 | 선행의장부 | 1.5 | 4.5
23313 | A0026_D92S0 | A0026 | D92S0 | H32 | 182 | 189 | 선행도장부 | 1.5 | 4.5
23314 | A0026_E11P0 | A0026 | E11P0 | C11 | 125 | 153 | 2야드 대조립공장 | 3.5 | 247
23315 | A0026_E11P0 | A0026 | E11P0 | H32 | 162 | 179 | 선행도장부 | 3.5 | 247
23316 | A0026_E11P3 | A0026 | E11P3 | LN4B | 216 | 239 | 9도크 | 6.5 | 722
23317 | A0026_E11S0 | A0026 | E11S0 | C11 | 125 | 153 | 2야드 대조립공장 | 3.5 | 247
23318 | A0026_E11S0 | A0026 | E11S0 | H32 | 162 | 179 | 선행도장부 | 3.5 | 247
23319 | A0026_E12P1 | A0026 | E12P1 | G41 | 130 | 139 | 2야드 대조립공장 | 8 | 121.5
23320 | A0026_E12P1 | A0026 | E12P1 | H32 | 154 | 172 | 선행도장부 | 8 | 121.5
23321 | A0026_E12P3 | A0026 | E12P3 | LN4B | 217 | 242 | 9도크 | 6.5 | 864.8
23322 | A0026_E12S1 | A0026 | E12S1 | G41 | 130 | 139 | 2야드 대조립공장 | 8 | 121.5
23323 | A0026_E12S1 | A0026 | E12S1 | H32 | 154 | 172 | 선행도장부 | 8 | 121.5
23324 | A0026_E13P1 | A0026 | E13P1 | G41 | 131 | 140 | 2야드 대조립공장 | 6 | 97.5
23325 | A0026_E13P1 | A0026 | E13P1 | H32 | 155 | 173 | 선행도장부 | 6 | 97.5
23326 | A0026_E13S1 | A0026 | E13S1 | G41 | 131 | 140 | 2야드 대조립공장 | 6 | 97.5
23327 | A0026_E13S1 | A0026 | E13S1 | H32 | 155 | 173 | 선행도장부 | 6 | 97.5
23328 | A0026_E213C | A0026 | E213C | C12 | 132 | 133 | 2야드 판넬공장 | 12.5 | 206.25
23329 | A0026_E213C | A0026 | E213C | C13 | 134 | 144 | 2야드 대조립공장 | 12.5 | 206.25
23330 | A0026_E213C | A0026 | E213C | F21 | 146 | 153 | 선행의장부 | 12.5 | 206.25
23331 | A0026_E21C0 | A0026 | E21C0 | C11 | 154 | 166 | 2야드 대조립공장 | 6 | 237.5
23332 | A0026_E21C0 | A0026 | E21C0 | F21 | 169 | 175 | 선행의장부 | 6 | 237.5
23333 | A0026_E21C0 | A0026 | E21C0 | H32 | 179 | 187 | 선행도장부 | 6 | 237.5
23334 | A0026_E21C0 | A0026 | E21C0 | JX1 | 193 | 195 | 의장3부 | 6 | 237.5
23335 | A0026_E22C0 | A0026 | E22C0 | C11 | 139 | 154 | 2야드 대조립공장 | 3.5 | 168.75
23336 | A0026_E22C0 | A0026 | E22C0 | H32 | 162 | 173 | 선행도장부 | 3.5 | 168.75
23337 | A0026_E22C0 | A0026 | E22C0 | JX1 | 180 | 182 | 의장3부 | 3.5 | 168.75
23338 | A0026_E23P0 | A0026 | E23P0 | C11 | 113 | 126 | 2야드 대조립공장 | 2 | 31.5
23339 | A0026_E23P0 | A0026 | E23P0 | F21 | 141 | 152 | 선행의장부 | 2 | 31.5
23340 | A0026_E23S0 | A0026 | E23S0 | C11 | 113 | 126 | 2야드 대조립공장 | 3 | 52.5
23341 | A0026_E23S0 | A0026 | E23S0 | F21 | 141 | 152 | 선행의장부 | 3 | 52.5
23342 | A0026_E25P0 | A0026 | E25P0 | C11 | 113 | 126 | 2야드 대조립공장 | 2.5 | 47.25
23343 | A0026_E25P0 | A0026 | E25P0 | F21 | 141 | 152 | 선행의장부 | 2.5 | 47.25
23344 | A0026_E25S0 | A0026 | E25S0 | C11 | 113 | 126 | 2야드 대조립공장 | 2.5 | 47.25
23345 | A0026_E25S0 | A0026 | E25S0 | F21 | 141 | 152 | 선행의장부 | 2.5 | 47.25
23346 | A0026_E26P0 | A0026 | E26P0 | C11 | 116 | 127 | 2야드 대조립공장 | 2.5 | 45.5
23347 | A0026_E26P0 | A0026 | E26P0 | F21 | 144 | 153 | 선행의장부 | 2.5 | 45.5
23348 | A0026_E26S0 | A0026 | E26S0 | C11 | 116 | 127 | 2야드 대조립공장 | 3 | 45.5
23349 | A0026_E26S0 | A0026 | E26S0 | F21 | 144 | 153 | 선행의장부 | 3 | 45.5
23350 | A0026_E277P | A0026 | E277P | CC13 | 124 | 131 | 외부 | 9 | 99
23351 | A0026_E277S | A0026 | E277S | CC13 | 124 | 131 | 외부 | 9 | 99
23352 | A0026_E27P0 | A0026 | E27P0 | C11 | 124 | 165 | 외부 | 9 | 285
23353 | A0026_E27P0 | A0026 | E27P0 | F21 | 180 | 193 | 선행의장부 | 9 | 285
23354 | A0026_E27P0 | A0026 | E27P0 | H32 | 195 | 204 | 선행도장부 | 9 | 285
23355 | A0026_E27P0 | A0026 | E27P0 | JMX1 | 215 | 223 | 의장3부 | 9 | 285
23356 | A0026_E27P0 | A0026 | E27P0 | NN4B | 228 | 244 | 9도크 | 9 | 285
23357 | A0026_E27S0 | A0026 | E27S0 | C11 | 124 | 165 | 외부 | 9 | 285
23358 | A0026_E27S0 | A0026 | E27S0 | F21 | 180 | 193 | 선행의장부 | 9 | 285
23359 | A0026_E27S0 | A0026 | E27S0 | H32 | 195 | 204 | 선행도장부 | 9 | 285
23360 | A0026_E27S0 | A0026 | E27S0 | JMX1 | 215 | 223 | 의장3부 | 9 | 285
23361 | A0026_E27S0 | A0026 | E27S0 | NN4B | 228 | 244 | 9도크 | 9 | 285
23362 | A0026_E280P | A0026 | E280P | C12 | 130 | 130 | 2야드 판넬공장 | 7 | 98
23363 | A0026_E280P | A0026 | E280P | C14 | 131 | 139 | 2야드 대조립공장 | 7 | 98
23364 | A0026_E280S | A0026 | E280S | C12 | 130 | 130 | 2야드 판넬공장 | 7 | 98
23365 | A0026_E280S | A0026 | E280S | C14 | 131 | 139 | 2야드 대조립공장 | 7 | 98
23366 | A0026_E283P | A0026 | E283P | C12 | 131 | 132 | 2야드 판넬공장 | 5.5 | 52.25
23367 | A0026_E283P | A0026 | E283P | C13 | 133 | 139 | 2야드 대조립공장 | 5.5 | 52.25
23368 | A0026_E283S | A0026 | E283S | C12 | 131 | 132 | 2야드 판넬공장 | 5.5 | 52.25
23369 | A0026_E283S | A0026 | E283S | C13 | 133 | 139 | 2야드 대조립공장 | 5.5 | 52.25
23370 | A0026_E28P0 | A0026 | E28P0 | C11 | 140 | 155 | 2야드 대조립공장 | 6 | 294
23371 | A0026_E28P0 | A0026 | E28P0 | F21 | 159 | 173 | 선행의장부 | 6 | 294
23372 | A0026_E28P0 | A0026 | E28P0 | H32 | 176 | 187 | 선행도장부 | 6 | 294
23373 | A0026_E28P0 | A0026 | E28P0 | JX1 | 195 | 197 | 의장3부 | 6 | 294
23374 | A0026_E28P3 | A0026 | E28P3 | LN4B | 219 | 244 | 9도크 | 5.5 | 1205.75
23375 | A0026_E28S0 | A0026 | E28S0 | C11 | 140 | 155 | 2야드 대조립공장 | 6 | 294
23376 | A0026_E28S0 | A0026 | E28S0 | F21 | 159 | 173 | 선행의장부 | 6 | 294
23377 | A0026_E28S0 | A0026 | E28S0 | H32 | 176 | 187 | 선행도장부 | 6 | 294
23378 | A0026_E28S0 | A0026 | E28S0 | JX1 | 195 | 197 | 의장3부 | 6 | 294
23379 | A0026_E290P | A0026 | E290P | C12 | 131 | 131 | 2야드 판넬공장 | 6 | 78
23380 | A0026_E290P | A0026 | E290P | C14 | 132 | 140 | 2야드 대조립공장 | 6 | 78
23381 | A0026_E290S | A0026 | E290S | C12 | 131 | 131 | 2야드 판넬공장 | 6 | 78
23382 | A0026_E290S | A0026 | E290S | C14 | 132 | 140 | 2야드 대조립공장 | 6 | 78
23383 | A0026_E293P | A0026 | E293P | C12 | 132 | 133 | 2야드 판넬공장 | 9.5 | 123.5
23384 | A0026_E293P | A0026 | E293P | C13 | 134 | 140 | 2야드 대조립공장 | 9.5 | 123.5
23385 | A0026_E293S | A0026 | E293S | C12 | 132 | 133 | 2야드 판넬공장 | 9.5 | 123.5
23386 | A0026_E293S | A0026 | E293S | C13 | 134 | 140 | 2야드 대조립공장 | 9.5 | 123.5
23387 | A0026_E296P | A0026 | E296P | C12 | 131 | 131 | 2야드 판넬공장 | 6.5 | 84.5
23388 | A0026_E296P | A0026 | E296P | C14 | 132 | 140 | 2야드 대조립공장 | 6.5 | 84.5
23389 | A0026_E296S | A0026 | E296S | C12 | 131 | 131 | 2야드 판넬공장 | 6.5 | 84.5
23390 | A0026_E296S | A0026 | E296S | C14 | 132 | 140 | 2야드 대조립공장 | 6.5 | 84.5
23391 | A0026_E29P0 | A0026 | E29P0 | C11 | 141 | 158 | 2야드 대조립공장 | 5 | 214.5
23392 | A0026_E29P0 | A0026 | E29P0 | F21 | 160 | 175 | 선행의장부 | 5 | 214.5
23393 | A0026_E29P0 | A0026 | E29P0 | H32 | 179 | 188 | 선행도장부 | 5 | 214.5
23394 | A0026_E29P0 | A0026 | E29P0 | JX1 | 195 | 197 | 의장3부 | 5 | 214.5
23395 | A0026_E29S0 | A0026 | E29S0 | C11 | 141 | 158 | 2야드 대조립공장 | 5 | 214.5
23396 | A0026_E29S0 | A0026 | E29S0 | F21 | 160 | 175 | 선행의장부 | 5 | 214.5
23397 | A0026_E29S0 | A0026 | E29S0 | H32 | 179 | 188 | 선행도장부 | 5 | 214.5
23398 | A0026_E29S0 | A0026 | E29S0 | JX1 | 195 | 197 | 의장3부 | 5 | 214.5
23399 | A0026_E30C0 | A0026 | E30C0 | C11 | 144 | 155 | 2야드 판넬공장 | 6 | 323
23400 | A0026_E30C0 | A0026 | E30C0 | F21 | 159 | 176 | 선행의장부 | 6 | 323
23401 | A0026_E30C0 | A0026 | E30C0 | H32 | 186 | 194 | 선행도장부 | 6 | 323
23402 | A0026_E30C0 | A0026 | E30C0 | JX1 | 203 | 207 | 의장3부 | 6 | 323
23403 | A0026_E30C3 | A0026 | E30C3 | LN4B | 218 | 243 | 9도크 | 11 | 351.5
23404 | A0026_E313P | A0026 | E313P | CC13 | 140 | 152 | 외부 | 5 | 95
23405 | A0026_E313S | A0026 | E313S | CC13 | 140 | 152 | 외부 | 5 | 95
23406 | A0026_E317P | A0026 | E317P | CC13 | 140 | 152 | 외부 | 5 | 95
23407 | A0026_E317S | A0026 | E317S | CC13 | 140 | 152 | 외부 | 5 | 95
23408 | A0026_E31P0 | A0026 | E31P0 | C11 | 140 | 183 | 외부 | 5 | 285
23409 | A0026_E31P0 | A0026 | E31P0 | F21 | 189 | 202 | 선행의장부 | 5 | 285
23410 | A0026_E31P0 | A0026 | E31P0 | H32 | 204 | 214 | 선행도장부 | 5 | 285
23411 | A0026_E31P0 | A0026 | E31P0 | JMX1 | 221 | 228 | 의장3부 | 5 | 285
23412 | A0026_E31P0 | A0026 | E31P0 | NN4B | 231 | 249 | 9도크 | 5 | 285
23413 | A0026_E31S0 | A0026 | E31S0 | C11 | 140 | 183 | 외부 | 5 | 285
23414 | A0026_E31S0 | A0026 | E31S0 | F21 | 189 | 202 | 선행의장부 | 5 | 285
23415 | A0026_E31S0 | A0026 | E31S0 | H32 | 204 | 214 | 선행도장부 | 5 | 285
23416 | A0026_E31S0 | A0026 | E31S0 | JMX1 | 221 | 228 | 의장3부 | 5 | 285
23417 | A0026_E31S0 | A0026 | E31S0 | NN4B | 231 | 249 | 9도크 | 5 | 285
23418 | A0026_E32P0 | A0026 | E32P0 | C11 | 97 | 146 | 외부 | 6 | 297
23419 | A0026_E32P0 | A0026 | E32P0 | F21 | 175 | 190 | 선행의장부 | 6 | 297
23420 | A0026_E32P1 | A0026 | E32P1 | G41 | 175 | 190 | 선행의장부 | 6 | 607.5
23421 | A0026_E32P1 | A0026 | E32P1 | H32 | 194 | 207 | 선행도장부 | 6 | 607.5
23422 | A0026_E32P1 | A0026 | E32P1 | JX1 | 209 | 211 | 의장3부 | 6 | 607.5
23423 | A0026_E32P3 | A0026 | E32P3 | LN4B | 224 | 249 | 9도크 | 6 | 1242
23424 | A0026_E32S0 | A0026 | E32S0 | C11 | 97 | 146 | 외부 | 6 | 297
23425 | A0026_E32S0 | A0026 | E32S0 | F21 | 175 | 190 | 선행의장부 | 6 | 297
23426 | A0026_E32S1 | A0026 | E32S1 | G41 | 175 | 190 | 선행의장부 | 6 | 648
23427 | A0026_E32S1 | A0026 | E32S1 | H32 | 194 | 207 | 선행도장부 | 6 | 648
23428 | A0026_E32S1 | A0026 | E32S1 | JX1 | 209 | 211 | 의장3부 | 6 | 648
23429 | A0026_E33P0 | A0026 | E33P0 | C11 | 98 | 152 | 외부 | 5.5 | 273
23430 | A0026_E33P0 | A0026 | E33P0 | F21 | 175 | 190 | 선행의장부 | 5.5 | 273
23431 | A0026_E33S0 | A0026 | E33S0 | C11 | 98 | 152 | 외부 | 6.5 | 292.5
23432 | A0026_E33S0 | A0026 | E33S0 | F21 | 175 | 190 | 선행의장부 | 6.5 | 292.5
23433 | A0026_E34C0 | A0026 | E34C0 | C11 | 158 | 169 | 2야드 대조립공장 | 5 | 351.5
23434 | A0026_E34C0 | A0026 | E34C0 | F21 | 173 | 188 | 선행의장부 | 5 | 351.5
23435 | A0026_E34C0 | A0026 | E34C0 | H32 | 190 | 200 | 선행도장부 | 5 | 351.5
23436 | A0026_E34C0 | A0026 | E34C0 | JX1 | 203 | 207 | 의장3부 | 5 | 351.5
23437 | A0026_E410P | A0026 | E410P | CC14 | 121 | 131 | 외부 | 5 | 95
23438 | A0026_E410S | A0026 | E410S | CC14 | 121 | 131 | 외부 | 5 | 95
23439 | A0026_E413P | A0026 | E413P | CC13 | 121 | 130 | 외부 | 5 | 95
23440 | A0026_E413S | A0026 | E413S | CC13 | 121 | 130 | 외부 | 5 | 95
23441 | A0026_E41P0 | A0026 | E41P0 | C11 | 123 | 165 | 외부 | 5 | 437
23442 | A0026_E41P0 | A0026 | E41P0 | F21 | 180 | 193 | 선행의장부 | 5 | 437
23443 | A0026_E41P0 | A0026 | E41P0 | H32 | 195 | 208 | 선행도장부 | 5 | 437
23444 | A0026_E41P0 | A0026 | E41P0 | JX1 | 222 | 224 | 의장3부 | 5 | 437
23445 | A0026_E41P3 | A0026 | E41P3 | LN4B | 243 | 271 | 9도크 | 5 | 1057.5
23446 | A0026_E41S0 | A0026 | E41S0 | C11 | 123 | 165 | 외부 | 5 | 456
23447 | A0026_E41S0 | A0026 | E41S0 | F21 | 180 | 193 | 선행의장부 | 5 | 456
23448 | A0026_E41S0 | A0026 | E41S0 | H32 | 195 | 208 | 선행도장부 | 5 | 456
23449 | A0026_E41S0 | A0026 | E41S0 | JX1 | 222 | 224 | 의장3부 | 5 | 456
23450 | A0026_E41S3 | A0026 | E41S3 | LN4B | 243 | 271 | 9도크 | 5 | 1057.5
23451 | A0026_E42P0 | A0026 | E42P0 | CF21 | 162 | 183 | 외부 | 5 | 308
23452 | A0026_E42P1 | A0026 | E42P1 | GH32 | 184 | 210 | 외부 | 5 | 594
23453 | A0026_E42P1 | A0026 | E42P1 | JX1 | 222 | 224 | 의장3부 | 5 | 594
23454 | A0026_E42S0 | A0026 | E42S0 | CF21 | 162 | 183 | 외부 | 5 | 322
23455 | A0026_E42S1 | A0026 | E42S1 | GH32 | 184 | 210 | 외부 | 5 | 621
23456 | A0026_E42S1 | A0026 | E42S1 | JX1 | 222 | 224 | 의장3부 | 5 | 621
23457 | A0026_E43P0 | A0026 | E43P0 | CF21 | 163 | 183 | 외부 | 5 | 286
23458 | A0026_E43S0 | A0026 | E43S0 | CF21 | 163 | 183 | 외부 | 5 | 299
23459 | A0026_E510P | A0026 | E510P | CC14 | 126 | 134 | 외부 | 5 | 95
23460 | A0026_E510S | A0026 | E510S | CC14 | 126 | 134 | 외부 | 5 | 95
23461 | A0026_E513P | A0026 | E513P | CC13 | 126 | 133 | 외부 | 5 | 95
23462 | A0026_E513S | A0026 | E513S | CC13 | 126 | 133 | 외부 | 5 | 95
23463 | A0026_E514P | A0026 | E514P | CC13 | 126 | 133 | 외부 | 16 | 304
23464 | A0026_E514S | A0026 | E514S | CC13 | 126 | 133 | 외부 | 16 | 304
23465 | A0026_E51P0 | A0026 | E51P0 | C11 | 126 | 165 | 외부 | 5 | 437
23466 | A0026_E51P0 | A0026 | E51P0 | F21 | 194 | 207 | 선행의장부 | 5 | 437
23467 | A0026_E51P0 | A0026 | E51P0 | H32 | 210 | 221 | 선행도장부 | 5 | 437
23468 | A0026_E51P0 | A0026 | E51P0 | JX1 | 228 | 230 | 의장3부 | 5 | 437
23469 | A0026_E51P3 | A0026 | E51P3 | LN4B | 247 | 277 | 9도크 | 10 | 2070
23470 | A0026_E51S0 | A0026 | E51S0 | C11 | 126 | 165 | 외부 | 5 | 456
23471 | A0026_E51S0 | A0026 | E51S0 | F21 | 194 | 207 | 선행의장부 | 5 | 456
23472 | A0026_E51S0 | A0026 | E51S0 | H32 | 210 | 221 | 선행도장부 | 5 | 456
23473 | A0026_E51S0 | A0026 | E51S0 | JX1 | 228 | 230 | 의장3부 | 5 | 456
23474 | A0026_E51S3 | A0026 | E51S3 | LN4B | 247 | 277 | 9도크 | 10 | 2070
23475 | A0026_E520P | A0026 | E520P | CC14 | 121 | 131 | 외부 | 5 | 67.5
23476 | A0026_E520S | A0026 | E520S | CC14 | 121 | 131 | 외부 | 5 | 67.5
23477 | A0026_E52P0 | A0026 | E52P0 | CF21 | 163 | 202 | 외부 | 5 | 303.75
23478 | A0026_E52P1 | A0026 | E52P1 | G41 | 182 | 202 | 외부 | 5 | 630
23479 | A0026_E52P1 | A0026 | E52P1 | H32 | 208 | 221 | 선행도장부 | 5 | 630
23480 | A0026_E52P1 | A0026 | E52P1 | JX1 | 228 | 230 | 의장3부 | 5 | 630
23481 | A0026_E52S0 | A0026 | E52S0 | CF21 | 166 | 202 | 외부 | 5 | 317.25
23482 | A0026_E52S1 | A0026 | E52S1 | G41 | 182 | 202 | 외부 | 5 | 658
23483 | A0026_E52S1 | A0026 | E52S1 | H32 | 208 | 221 | 선행도장부 | 5 | 658
23484 | A0026_E52S1 | A0026 | E52S1 | JX1 | 228 | 230 | 의장3부 | 5 | 658
23485 | A0026_E530P | A0026 | E530P | CC14 | 121 | 131 | 외부 | 5 | 65
23486 | A0026_E530S | A0026 | E530S | CC14 | 121 | 131 | 외부 | 5 | 65
23487 | A0026_E533P | A0026 | E533P | CC13 | 121 | 127 | 외부 | 5.5 | 44
23488 | A0026_E533S | A0026 | E533S | CC13 | 121 | 127 | 외부 | 5.5 | 44
23489 | A0026_E53P0 | A0026 | E53P0 | CF21 | 163 | 202 | 외부 | 5 | 311.75
23490 | A0026_E53S0 | A0026 | E53S0 | CF21 | 166 | 202 | 외부 | 5 | 311.75
23491 | A0026_F11A0 | A0026 | F11A0 | C11 | 118 | 165 | 외부 | 3.5 | 432
23492 | A0026_F11A0 | A0026 | F11A0 | H32 | 169 | 182 | 선행도장부 | 3.5 | 432
23493 | A0026_F11A0 | A0026 | F11A0 | JX1 | 190 | 194 | 외부 | 3.5 | 432
23494 | A0026_F11A3 | A0026 | F11A3 | LN4B | 217 | 242 | 9도크 | 18 | 612
23495 | A0026_F123A | A0026 | F123A | CC13 | 114 | 124 | 외부 | 14 | 266
23496 | A0026_F12A0 | A0026 | F12A0 | C11 | 116 | 154 | 외부 | 9.5 | 266
23497 | A0026_F12A0 | A0026 | F12A0 | H32 | 172 | 183 | 선행도장부 | 9.5 | 266
23498 | A0026_F12A0 | A0026 | F12A0 | JX1 | 194 | 196 | 외부 | 9.5 | 266
23499 | A0026_F12A3 | A0026 | F12A3 | LN4B | 219 | 244 | 9도크 | 15.5 | 465
23500 | A0026_F213P | A0026 | F213P | CC13 | 96 | 117 | 외부 | 6.5 | 117
23501 | A0026_F213S | A0026 | F213S | CC13 | 96 | 117 | 외부 | 6.5 | 117
23502 | A0026_F21P0 | A0026 | F21P0 | C11 | 96 | 144 | 외부 | 6.5 | 270
23503 | A0026_F21P0 | A0026 | F21P0 | H32 | 165 | 179 | 선행도장부 | 6.5 | 270
23504 | A0026_F21P0 | A0026 | F21P0 | JX1 | 190 | 194 | 외부 | 6.5 | 270
23505 | A0026_F21S0 | A0026 | F21S0 | C11 | 96 | 144 | 외부 | 6.5 | 270
23506 | A0026_F21S0 | A0026 | F21S0 | H32 | 165 | 179 | 선행도장부 | 6.5 | 270
23507 | A0026_F21S0 | A0026 | F21S0 | JX1 | 190 | 194 | 외부 | 6.5 | 270
23508 | A0026_F223P | A0026 | F223P | CC13 | 99 | 120 | 외부 | 7.5 | 135
23509 | A0026_F223S | A0026 | F223S | CC13 | 99 | 120 | 외부 | 7.5 | 135
23510 | A0026_F22P0 | A0026 | F22P0 | CJX1 | 153 | 173 | 외부 | 7.5 | 306
23511 | A0026_F22S0 | A0026 | F22S0 | CJX1 | 153 | 173 | 외부 | 7.5 | 306
23512 | A0026_F23A0 | A0026 | F23A0 | C11 | 117 | 155 | 외부 | 7.5 | 285
23513 | A0026_F23A0 | A0026 | F23A0 | H32 | 172 | 183 | 선행도장부 | 7.5 | 285
23514 | A0026_F23A0 | A0026 | F23A0 | JX1 | 194 | 196 | 외부 | 7.5 | 285
23515 | A0026_F243P | A0026 | F243P | CC13 | 118 | 126 | 외부 | 6 | 108
23516 | A0026_F243S | A0026 | F243S | CC13 | 118 | 126 | 외부 | 6 | 108
23517 | A0026_F24P0 | A0026 | F24P0 | C11 | 118 | 158 | 외부 | 6 | 342
23518 | A0026_F24P0 | A0026 | F24P0 | H32 | 172 | 186 | 선행도장부 | 6 | 342
23519 | A0026_F24P0 | A0026 | F24P0 | JX1 | 196 | 200 | 외부 | 6 | 342
23520 | A0026_F24S0 | A0026 | F24S0 | C11 | 118 | 158 | 외부 | 6 | 351
23521 | A0026_F24S0 | A0026 | F24S0 | H32 | 172 | 186 | 선행도장부 | 6 | 351
23522 | A0026_F24S0 | A0026 | F24S0 | JX1 | 196 | 200 | 외부 | 6 | 351
23523 | A0026_F25P0 | A0026 | F25P0 | CJX1 | 173 | 195 | 외부 | 6 | 256.5
23524 | A0026_F25P3 | A0026 | F25P3 | LN4B | 231 | 257 | 9도크 | 10.5 | 1003
23525 | A0026_F25S0 | A0026 | F25S0 | CJX1 | 173 | 195 | 외부 | 6 | 256.5
23526 | A0026_F31A0 | A0026 | F31A0 | C11 | 97 | 155 | 외부 | 6.5 | 97.5
23527 | A0026_F31A0 | A0026 | F31A0 | H32 | 159 | 173 | 선행도장부 | 6.5 | 97.5
23528 | A0026_F41P0 | A0026 | F41P0 | CJX1 | 163 | 193 | 외부 | 5 | 369
23529 | A0026_F41P3 | A0026 | F41P3 | LN4B | 229 | 253 | 9도크 | 5 | 738
23530 | A0026_F41S0 | A0026 | F41S0 | CJX1 | 163 | 193 | 외부 | 5 | 369
23531 | A0026_F42P0 | A0026 | F42P0 | CJX1 | 166 | 194 | 외부 | 5 | 323
23532 | A0026_F42S0 | A0026 | F42S0 | CJX1 | 166 | 194 | 외부 | 5 | 323
23533 | A0026_F43A0 | A0026 | F43A0 | C11 | 131 | 190 | 외부 | 10.5 | 220.5
23534 | A0026_F43A0 | A0026 | F43A0 | H32 | 195 | 207 | 선행도장부 | 10.5 | 220.5
23535 | A0026_F43A0 | A0026 | F43A0 | JX1 | 208 | 210 | 의장3부 | 10.5 | 220.5
23536 | A0026_F71P0 | A0026 | F71P0 | C11 | 144 | 166 | 외부 | 2 | 20
23537 | A0026_F71P0 | A0026 | F71P0 | H32 | 180 | 187 | 선행도장부 | 2 | 20
23538 | A0026_F71S0 | A0026 | F71S0 | C11 | 144 | 166 | 외부 | 2 | 20
23539 | A0026_F71S0 | A0026 | F71S0 | H32 | 180 | 187 | 선행도장부 | 2 | 20
23540 | A0026_F72P0 | A0026 | F72P0 | C11 | 144 | 166 | 외부 | 2 | 20
23541 | A0026_F72P0 | A0026 | F72P0 | H32 | 180 | 187 | 선행도장부 | 2 | 20
23542 | A0026_F72S0 | A0026 | F72S0 | C11 | 144 | 166 | 외부 | 2 | 20
23543 | A0026_F72S0 | A0026 | F72S0 | H32 | 180 | 187 | 선행도장부 | 2 | 20
23544 | A0026_F73C0 | A0026 | F73C0 | C11 | 144 | 166 | 외부 | 2 | 16
23545 | A0026_F73C0 | A0026 | F73C0 | H32 | 180 | 187 | 선행도장부 | 2 | 16
23546 | A0026_G11S0 | A0026 | G11S0 | F21 | 118 | 124 | 선행의장부 | 3.5 | 50
23547 | A0026_G11S0 | A0026 | G11S0 | H32 | 126 | 134 | 선행도장부 | 3.5 | 50
23548 | A0026_G12S0 | A0026 | G12S0 | C11 | 97 | 123 | 2야드 대조립공장 | 1 | 297.5
23549 | A0026_G12S0 | A0026 | G12S0 | F21 | 130 | 139 | 외부 | 1 | 297.5
23550 | A0026_G12S1 | A0026 | G12S1 | GH32 | 140 | 159 | 외부 | 1 | 603.75
23551 | A0026_G12S3 | A0026 | G12S3 | LL32 | 243 | 245 | 외부 | 8.5 | 630
23552 | A0026_G12S3 | A0026 | G12S3 | NN4B | 250 | 271 | 9도크 | 8.5 | 630
23553 | A0026_G13S0 | A0026 | G13S0 | C11 | 97 | 123 | 2야드 대조립공장 | 1 | 288
23554 | A0026_G13S0 | A0026 | G13S0 | F21 | 130 | 139 | 외부 | 1 | 288
23555 | A0026_G14P0 | A0026 | G14P0 | C11 | 117 | 141 | 대조립 2공장 | 3.5 | 72
23556 | A0026_G14P0 | A0026 | G14P0 | H32 | 145 | 160 | 선행도장부 | 3.5 | 72
23557 | A0026_G14P2 | A0026 | G14P2 | K41 | 187 | 196 | 9도크 | 3.5 | 150
23558 | A0026_G14P2 | A0026 | G14P2 | MX1 | 197 | 201 | 의장3부 | 3.5 | 150
23559 | A0026_G14P2 | A0026 | G14P2 | NN4B | 204 | 222 | 9도크 | 3.5 | 150
23560 | A0026_G14S0 | A0026 | G14S0 | C11 | 117 | 141 | 대조립 2공장 | 3.5 | 72
23561 | A0026_G14S0 | A0026 | G14S0 | H32 | 145 | 160 | 선행도장부 | 3.5 | 72
23562 | A0026_G14S2 | A0026 | G14S2 | K41 | 187 | 196 | 9도크 | 3.5 | 150
23563 | A0026_G14S2 | A0026 | G14S2 | MX1 | 197 | 201 | 의장3부 | 3.5 | 150
23564 | A0026_G14S2 | A0026 | G14S2 | NN4B | 204 | 222 | 9도크 | 3.5 | 150
23565 | A0026_G15P0 | A0026 | G15P0 | C11 | 134 | 162 | 대조립 2공장 | 3.5 | 72
23566 | A0026_G15P0 | A0026 | G15P0 | H32 | 166 | 180 | 선행도장부 | 3.5 | 72
23567 | A0026_G15S0 | A0026 | G15S0 | C11 | 134 | 162 | 대조립 2공장 | 3.5 | 72
23568 | A0026_G15S0 | A0026 | G15S0 | H32 | 166 | 180 | 선행도장부 | 3.5 | 72
23569 | A0026_G21S0 | A0026 | G21S0 | C11 | 97 | 123 | 2야드 대조립공장 | 3 | 168
23570 | A0026_G21S0 | A0026 | G21S0 | FH32 | 125 | 154 | 외부 | 3 | 168
23571 | A0026_G22S0 | A0026 | G22S0 | C11 | 97 | 123 | 2야드 대조립공장 | 8.5 | 296
23572 | A0026_G22S0 | A0026 | G22S0 | F21 | 127 | 144 | 외부 | 8.5 | 296
23573 | A0026_G22S1 | A0026 | G22S1 | GH32 | 145 | 162 | 외부 | 8.5 | 576
23574 | A0026_G23S0 | A0026 | G23S0 | C11 | 98 | 124 | 2야드 대조립공장 | 8.5 | 288
23575 | A0026_G23S0 | A0026 | G23S0 | F21 | 127 | 144 | 외부 | 8.5 | 288
23576 | A0026_H11P1 | A0026 | H11P1 | G41 | 68 | 81 | 선행의장부 | 5 | 380
23577 | A0026_H11P1 | A0026 | H11P1 | JX1 | 84 | 92 | 선실공장 | 5 | 380
23578 | A0026_H11P3 | A0026 | H11P3 | LN4B | 217 | 279 | 선실공장 | 19 | 722
23579 | A0026_H11S1 | A0026 | H11S1 | G41 | 68 | 81 | 선행의장부 | 5 | 360
23580 | A0026_H11S1 | A0026 | H11S1 | JX1 | 84 | 92 | 선실공장 | 5 | 360
23581 | A0026_H21P1 | A0026 | H21P1 | G41 | 75 | 85 | 선행의장부 | 4.5 | 720
23582 | A0026_H21P1 | A0026 | H21P1 | JX1 | 90 | 98 | 선실공장 | 4.5 | 720
23583 | A0026_H22P1 | A0026 | H22P1 | G41 | 76 | 85 | 선행의장부 | 3 | 608
23584 | A0026_H22P1 | A0026 | H22P1 | JX1 | 90 | 97 | 선실공장 | 3 | 608
23585 | A0026_H22P3 | A0026 | H22P3 | LN4B | 217 | 280 | 선실공장 | 19 | 722
23586 | A0026_H23P1 | A0026 | H23P1 | G41 | 77 | 88 | 선행의장부 | 3 | 304
23587 | A0026_H23P1 | A0026 | H23P1 | JX1 | 91 | 98 | 선실공장 | 3 | 304
23588 | A0026_H24P1 | A0026 | H24P1 | G41 | 71 | 78 | 선행의장부 | 3 | 512
23589 | A0026_H24P1 | A0026 | H24P1 | JX1 | 83 | 120 | 선실공장 | 3 | 512
23590 | A0026_H25A0 | A0026 | H25A0 | C11 | 70 | 76 | 선각공장 | 3.5 | 294
23591 | A0026_H25A0 | A0026 | H25A0 | F61 | 78 | 85 | 선행의장부 | 3.5 | 294
23592 | A0026_H25A0 | A0026 | H25A0 | JX1 | 90 | 97 | 선실공장 | 3.5 | 294
23593 | A0026_H52P0 | A0026 | H52P0 | CH32 | 84 | 117 | 외부 | 3 | 38.5
23594 | A0026_H52S0 | A0026 | H52S0 | CH32 | 84 | 117 | 외부 | 3 | 38.5
23595 | A0026_H91A0 | A0026 | H91A0 | CF61 | 96 | 117 | 외부 | 6.5533 | 265.6486
23596 | A0026_M31P0 | A0026 | M31P0 | CH64 | 96 | 138 | 외부 | 5.5 | 272
23597 | A0026_M31P3 | A0026 | M31P3 | L41 | 139 | 236 | 외부 | 20 | 680
23598 | A0026_M31P3 | A0026 | M31P3 | NN4B | 265 | 286 | 선실공장 | 20 | 680
23599 | A0026_M31S0 | A0026 | M31S0 | CH64 | 96 | 138 | 외부 | 5.5 | 272
23600 | A0026_M32P0 | A0026 | M32P0 | CH64 | 96 | 138 | 외부 | 5 | 272
23601 | A0026_M32S0 | A0026 | M32S0 | CH64 | 96 | 138 | 외부 | 5 | 272
23602 | A0026_M33P0 | A0026 | M33P0 | CH64 | 96 | 138 | 외부 | 5.5 | 160
23603 | A0026_M33S0 | A0026 | M33S0 | CH64 | 96 | 138 | 외부 | 5.5 | 160
23604 | A0026_M34P0 | A0026 | M34P0 | CH64 | 96 | 138 | 외부 | 4.5 | 160
23605 | A0026_M34S0 | A0026 | M34S0 | CH64 | 96 | 138 | 외부 | 4.5 | 160
23606 | A0026_M41A0 | A0026 | M41A0 | CH64 | 96 | 138 | 외부 | 7 | 182
23607 | A0026_N113P | A0026 | N113P | CC13 | 119 | 130 | 2야드 판넬공장 | 13.5 | 256.5
23608 | A0026_N113S | A0026 | N113S | CC13 | 119 | 130 | 2야드 판넬공장 | 13.5 | 256.5
23609 | A0026_N193P | A0026 | N193P | CC13 | 121 | 131 | 선각공장 | 10 | 180
23610 | A0026_N193S | A0026 | N193S | CC13 | 121 | 131 | 선각공장 | 10 | 180
23611 | A0026_N203P | A0026 | N203P | CC13 | 124 | 132 | 선각공장 | 10 | 170
23612 | A0026_N203S | A0026 | N203S | CC13 | 124 | 132 | 선각공장 | 10 | 170
23613 | A0026_N313P | A0026 | N313P | C12 | 155 | 158 | 대조립 2공장 | 14 | 266
23614 | A0026_N313P | A0026 | N313P | C13 | 159 | 167 | 2야드 대조립공장 | 14 | 266
23615 | A0026_N313S | A0026 | N313S | C12 | 155 | 158 | 대조립 2공장 | 14 | 266
23616 | A0026_N313S | A0026 | N313S | C13 | 159 | 167 | 2야드 대조립공장 | 14 | 266
23617 | A0026_N383P | A0026 | N383P | C12 | 99 | 99 | 외부 | 14 | 259
23618 | A0026_N383P | A0026 | N383P | C13 | 113 | 124 | 2야드 대조립공장 | 14 | 259
23619 | A0026_N383S | A0026 | N383S | C12 | 99 | 99 | 외부 | 14 | 259
23620 | A0026_N383S | A0026 | N383S | C13 | 113 | 124 | 2야드 대조립공장 | 14 | 259
23621 | A0026_N423P | A0026 | N423P | CC13 | 161 | 175 | 2야드 판넬공장 | 11 | 220
23622 | A0026_N423S | A0026 | N423S | CC13 | 161 | 175 | 2야드 판넬공장 | 11 | 220
23623 | A0026_N433P | A0026 | N433P | CC13 | 85 | 96 | 선각공장 | 11 | 220
23624 | A0026_N433S | A0026 | N433S | CC13 | 63 | 96 | 선각공장 | 11 | 220
23625 | A0026_N443P | A0026 | N443P | CC13 | 89 | 98 | 선각공장 | 11 | 176
23626 | A0026_N443S | A0026 | N443S | CC13 | 68 | 98 | 선각공장 | 11 | 176
23627 | A0026_N453P | A0026 | N453P | CC13 | 60 | 69 | 2야드 판넬공장 | 11 | 209
23628 | A0026_N453S | A0026 | N453S | CC13 | 60 | 69 | 2야드 판넬공장 | 11 | 209
23629 | A0026_N463P | A0026 | N463P | CC13 | 60 | 69 | 2야드 판넬공장 | 11 | 203.5
23630 | A0026_N463S | A0026 | N463S | CC13 | 60 | 69 | 2야드 판넬공장 | 11 | 203.5
23631 | A0026_N473P | A0026 | N473P | CC13 | 83 | 92 | 선각공장 | 11 | 198
23632 | A0026_N473S | A0026 | N473S | CC13 | 70 | 92 | 선각공장 | 11 | 198
23633 | A0026_N483P | A0026 | N483P | CC13 | 82 | 91 | 2야드 판넬공장 | 11 | 198
23634 | A0026_N483S | A0026 | N483S | CC13 | 71 | 91 | 2야드 판넬공장 | 11 | 198
23635 | A0026_N493P | A0026 | N493P | CC13 | 158 | 172 | 2야드 판넬공장 | 11 | 214.5
23636 | A0026_N493S | A0026 | N493S | CC13 | 158 | 172 | 2야드 판넬공장 | 11 | 214.5
23637 | A0026_N503P | A0026 | N503P | CC13 | 158 | 172 | 2야드 판넬공장 | 11 | 220
23638 | A0026_N503S | A0026 | N503S | CC13 | 158 | 172 | 2야드 판넬공장 | 11 | 220
23639 | A0026_N513P | A0026 | N513P | CC13 | 89 | 98 | 2야드 판넬공장 | 11 | 220
23640 | A0026_N513S | A0026 | N513S | CC13 | 90 | 98 | 2야드 판넬공장 | 11 | 220
23641 | A0026_N523P | A0026 | N523P | CC13 | 90 | 99 | 2야드 판넬공장 | 11 | 220
23642 | A0026_N523S | A0026 | N523S | CC13 | 91 | 99 | 2야드 판넬공장 | 11 | 220
23643 | A0026_N533P | A0026 | N533P | CC13 | 64 | 75 | 2야드 판넬공장 | 11 | 220
23644 | A0026_N533S | A0026 | N533S | CC13 | 67 | 75 | 2야드 판넬공장 | 11 | 220
23645 | A0026_N543P | A0026 | N543P | CC13 | 67 | 76 | 2야드 판넬공장 | 11 | 176
23646 | A0026_N543S | A0026 | N543S | CC13 | 68 | 76 | 2야드 판넬공장 | 11 | 176
23647 | A0026_N553P | A0026 | N553P | CC13 | 70 | 81 | 2야드 판넬공장 | 11 | 209
23648 | A0026_N553S | A0026 | N553S | CC13 | 71 | 81 | 2야드 판넬공장 | 11 | 209
23649 | A0026_N563P | A0026 | N563P | CC13 | 71 | 82 | 2야드 판넬공장 | 11 | 203.5
23650 | A0026_N563S | A0026 | N563S | CC13 | 74 | 82 | 2야드 판넬공장 | 11 | 203.5
23651 | A0026_N573P | A0026 | N573P | CC13 | 70 | 81 | 2야드 판넬공장 | 11 | 198
23652 | A0026_N573S | A0026 | N573S | CC13 | 71 | 81 | 2야드 판넬공장 | 11 | 198
23653 | A0026_N583P | A0026 | N583P | CC13 | 71 | 82 | 2야드 판넬공장 | 11 | 198
23654 | A0026_N583S | A0026 | N583S | CC13 | 74 | 82 | 2야드 판넬공장 | 11 | 198
23655 | A0026_N593P | A0026 | N593P | CC13 | 140 | 155 | 2야드 판넬공장 | 8.5 | 165.75
23656 | A0026_N593S | A0026 | N593S | CC13 | 141 | 155 | 2야드 판넬공장 | 8.5 | 165.75
23657 | A0026_N603P | A0026 | N603P | CC13 | 141 | 158 | 2야드 판넬공장 | 8.5 | 170
23658 | A0026_N603S | A0026 | N603S | CC13 | 144 | 158 | 2야드 판넬공장 | 8.5 | 170
23659 | A0026_N951A | A0026 | N951A | CC13 | 97 | 155 | 외부 | 6.5533 | 265.6486
23660 | A0026_N953A | A0026 | N953A | CC13 | 97 | 155 | 외부 | 4 | 28
23661 | A0026_S11P0 | A0026 | S11P0 | C11 | 169 | 182 | 2야드 대조립공장 | 7.5 | 361
23662 | A0026_S11P0 | A0026 | S11P0 | F21 | 188 | 193 | 선행의장부 | 7.5 | 361
23663 | A0026_S11P1 | A0026 | S11P1 | G41 | 196 | 207 | 선행의장부 | 7.5 | 750.75
23664 | A0026_S11P1 | A0026 | S11P1 | H32 | 209 | 223 | 선행도장부 | 7.5 | 750.75
23665 | A0026_S11P1 | A0026 | S11P1 | NN4B | 225 | 243 | 9도크 | 7.5 | 750.75
23666 | A0026_S11S0 | A0026 | S11S0 | C11 | 169 | 182 | 2야드 대조립공장 | 7.5 | 361
23667 | A0026_S11S0 | A0026 | S11S0 | F21 | 188 | 193 | 선행의장부 | 7.5 | 361
23668 | A0026_S11S1 | A0026 | S11S1 | G41 | 196 | 207 | 선행의장부 | 7.5 | 750.75
23669 | A0026_S11S1 | A0026 | S11S1 | H32 | 209 | 223 | 선행도장부 | 7.5 | 750.75
23670 | A0026_S11S1 | A0026 | S11S1 | NN4B | 225 | 243 | 9도크 | 7.5 | 750.75
23671 | A0026_S123P | A0026 | S123P | C12 | 160 | 160 | 대조립 2공장 | 14 | 273
23672 | A0026_S123P | A0026 | S123P | C13 | 161 | 172 | 2야드 대조립공장 | 14 | 273
23673 | A0026_S123S | A0026 | S123S | C12 | 160 | 160 | 대조립 2공장 | 14 | 280
23674 | A0026_S123S | A0026 | S123S | C13 | 161 | 172 | 2야드 대조립공장 | 14 | 280
23675 | A0026_S12P0 | A0026 | S12P0 | C11 | 173 | 186 | 2야드 대조립공장 | 5.5 | 321.75
23676 | A0026_S12P0 | A0026 | S12P0 | F21 | 189 | 194 | 선행의장부 | 5.5 | 321.75
23677 | A0026_S12S0 | A0026 | S12S0 | C11 | 173 | 186 | 2야드 대조립공장 | 5.5 | 330
23678 | A0026_S12S0 | A0026 | S12S0 | F21 | 189 | 194 | 선행의장부 | 5.5 | 330
23679 | A0026_S133P | A0026 | S133P | C12 | 116 | 116 | 선각공장 | 14 | 280
23680 | A0026_S133P | A0026 | S133P | C13 | 117 | 126 | 2야드 대조립공장 | 14 | 280
23681 | A0026_S133S | A0026 | S133S | C12 | 116 | 116 | 선각공장 | 14 | 280
23682 | A0026_S133S | A0026 | S133S | C13 | 117 | 126 | 2야드 대조립공장 | 14 | 280
23683 | A0026_S13P0 | A0026 | S13P0 | C11 | 127 | 139 | 2야드 대조립공장 | 8.5 | 390
23684 | A0026_S13P0 | A0026 | S13P0 | F21 | 141 | 146 | 선행의장부 | 8.5 | 390
23685 | A0026_S13P1 | A0026 | S13P1 | G41 | 154 | 165 | 선행의장부 | 8.5 | 721.5
23686 | A0026_S13P1 | A0026 | S13P1 | H32 | 167 | 183 | 선행도장부 | 8.5 | 721.5
23687 | A0026_S13P1 | A0026 | S13P1 | NN4B | 187 | 203 | 9도크 | 8.5 | 721.5
23688 | A0026_S13S0 | A0026 | S13S0 | C11 | 127 | 139 | 2야드 대조립공장 | 8.5 | 390
23689 | A0026_S13S0 | A0026 | S13S0 | F21 | 141 | 146 | 선행의장부 | 8.5 | 390
23690 | A0026_S13S1 | A0026 | S13S1 | G41 | 154 | 165 | 선행의장부 | 8.5 | 721.5
23691 | A0026_S13S1 | A0026 | S13S1 | H32 | 167 | 183 | 선행도장부 | 8.5 | 721.5
23692 | A0026_S13S1 | A0026 | S13S1 | NN4B | 187 | 203 | 9도크 | 8.5 | 721.5
23693 | A0026_S143P | A0026 | S143P | C12 | 117 | 117 | 대조립 1공장 | 14 | 245
23694 | A0026_S143P | A0026 | S143P | C13 | 118 | 127 | 2야드 대조립공장 | 14 | 245
23695 | A0026_S143S | A0026 | S143S | C12 | 117 | 117 | 대조립 1공장 | 14 | 245
23696 | A0026_S143S | A0026 | S143S | C13 | 118 | 127 | 2야드 대조립공장 | 14 | 245
23697 | A0026_S14P0 | A0026 | S14P0 | C11 | 130 | 140 | 2야드 대조립공장 | 5.5 | 288.75
23698 | A0026_S14P0 | A0026 | S14P0 | F21 | 144 | 152 | 선행의장부 | 5.5 | 288.75
23699 | A0026_S14S0 | A0026 | S14S0 | C11 | 130 | 140 | 2야드 대조립공장 | 5.5 | 288.75
23700 | A0026_S14S0 | A0026 | S14S0 | F21 | 144 | 152 | 선행의장부 | 5.5 | 288.75
23701 | A0026_S153P | A0026 | S153P | CC13 | 89 | 98 | 선각공장 | 14 | 273
23702 | A0026_S153S | A0026 | S153S | CC13 | 89 | 98 | 선각공장 | 14 | 273
23703 | A0026_S15P0 | A0026 | S15P0 | C11 | 90 | 123 | 선각공장 | 5.5 | 321.75
23704 | A0026_S15P0 | A0026 | S15P0 | F21 | 125 | 130 | 선행의장부 | 5.5 | 321.75
23705 | A0026_S15P1 | A0026 | S15P1 | G41 | 140 | 154 | 선행의장부 | 8.5 | 760.5
23706 | A0026_S15P1 | A0026 | S15P1 | H32 | 158 | 173 | 선행도장부 | 8.5 | 760.5
23707 | A0026_S15P1 | A0026 | S15P1 | NN4B | 180 | 196 | 9도크 | 8.5 | 760.5
23708 | A0026_S15S0 | A0026 | S15S0 | C11 | 90 | 123 | 선각공장 | 5.5 | 321.75
23709 | A0026_S15S0 | A0026 | S15S0 | F21 | 125 | 130 | 선행의장부 | 5.5 | 321.75
23710 | A0026_S15S1 | A0026 | S15S1 | G41 | 140 | 154 | 선행의장부 | 8.5 | 760.5
23711 | A0026_S15S1 | A0026 | S15S1 | H32 | 158 | 173 | 선행도장부 | 8.5 | 760.5
23712 | A0026_S15S1 | A0026 | S15S1 | NN4B | 180 | 196 | 9도크 | 8.5 | 760.5
23713 | A0026_S163P | A0026 | S163P | CC13 | 99 | 124 | 2야드 판넬공장 | 14 | 273
23714 | A0026_S163S | A0026 | S163S | CC13 | 99 | 124 | 2야드 판넬공장 | 14 | 280
23715 | A0026_S173P | A0026 | S173P | CC13 | 92 | 116 | 선각공장 | 14 | 280
23716 | A0026_S173S | A0026 | S173S | CC13 | 92 | 116 | 선각공장 | 14 | 280
23717 | A0026_S17P0 | A0026 | S17P0 | C11 | 95 | 126 | 선각공장 | 5.5 | 330
23718 | A0026_S17P0 | A0026 | S17P0 | F21 | 130 | 133 | 선행의장부 | 5.5 | 330
23719 | A0026_S17P1 | A0026 | S17P1 | G41 | 152 | 161 | 선행의장부 | 6 | 682.5
23720 | A0026_S17P1 | A0026 | S17P1 | H32 | 165 | 181 | 선행도장부 | 6 | 682.5
23721 | A0026_S17P1 | A0026 | S17P1 | NN4B | 187 | 203 | 9도크 | 6 | 682.5
23722 | A0026_S17S0 | A0026 | S17S0 | C11 | 95 | 126 | 선각공장 | 5.5 | 330
23723 | A0026_S17S0 | A0026 | S17S0 | F21 | 130 | 133 | 선행의장부 | 5.5 | 330
23724 | A0026_S17S1 | A0026 | S17S1 | G41 | 152 | 161 | 선행의장부 | 6 | 682.5
23725 | A0026_S17S1 | A0026 | S17S1 | H32 | 165 | 181 | 선행도장부 | 6 | 682.5
23726 | A0026_S17S1 | A0026 | S17S1 | NN4B | 187 | 203 | 9도크 | 6 | 682.5
23727 | A0026_S18P0 | A0026 | S18P0 | C11 | 125 | 137 | 2야드 대조립공장 | 6 | 323.75
23728 | A0026_S18P0 | A0026 | S18P0 | F21 | 139 | 144 | 선행의장부 | 6 | 323.75
23729 | A0026_S18S0 | A0026 | S18S0 | C11 | 125 | 137 | 2야드 대조립공장 | 6 | 323.75
23730 | A0026_S18S0 | A0026 | S18S0 | F21 | 139 | 144 | 선행의장부 | 6 | 323.75
23731 | A0026_S193P | A0026 | S193P | C12 | 158 | 159 | 대조립 2공장 | 11 | 209
23732 | A0026_S193P | A0026 | S193P | C13 | 160 | 167 | 2야드 대조립공장 | 11 | 209
23733 | A0026_S193S | A0026 | S193S | C12 | 158 | 159 | 대조립 2공장 | 11 | 209
23734 | A0026_S193S | A0026 | S193S | C13 | 160 | 167 | 2야드 대조립공장 | 11 | 209
23735 | A0026_S194P | A0026 | S194P | C12 | 145 | 146 | 2야드 판넬공장 | 7 | 133
23736 | A0026_S194P | A0026 | S194P | C13 | 152 | 159 | 2야드 대조립공장 | 7 | 133
23737 | A0026_S194S | A0026 | S194S | C12 | 145 | 146 | 2야드 판넬공장 | 7 | 133
23738 | A0026_S194S | A0026 | S194S | C13 | 152 | 159 | 2야드 대조립공장 | 7 | 133
23739 | A0026_S195P | A0026 | S195P | C12 | 158 | 159 | 2야드 판넬공장 | 6.5 | 123.5
23740 | A0026_S195P | A0026 | S195P | C13 | 160 | 167 | 2야드 대조립공장 | 6.5 | 123.5
23741 | A0026_S195S | A0026 | S195S | C12 | 158 | 159 | 2야드 판넬공장 | 6.5 | 123.5
23742 | A0026_S195S | A0026 | S195S | C13 | 160 | 167 | 2야드 대조립공장 | 6.5 | 123.5
23743 | A0026_S19P0 | A0026 | S19P0 | C11 | 172 | 183 | 2야드 대조립공장 | 10 | 220
23744 | A0026_S19P0 | A0026 | S19P0 | F21 | 193 | 196 | 선행의장부 | 10 | 220
23745 | A0026_S19P0 | A0026 | S19P0 | H32 | 201 | 211 | 선행도장부 | 10 | 220
23746 | A0026_S19P3 | A0026 | S19P3 | LN4B | 224 | 249 | 9도크 | 10 | 370
23747 | A0026_S19S0 | A0026 | S19S0 | C11 | 172 | 183 | 2야드 대조립공장 | 10 | 220
23748 | A0026_S19S0 | A0026 | S19S0 | F21 | 193 | 196 | 선행의장부 | 10 | 220
23749 | A0026_S19S0 | A0026 | S19S0 | H32 | 201 | 211 | 선행도장부 | 10 | 220
23750 | A0026_S19S3 | A0026 | S19S3 | LN4B | 224 | 249 | 9도크 | 10 | 370
23751 | A0026_S203P | A0026 | S203P | CC13 | 146 | 154 | 외부 | 9 | 153
23752 | A0026_S203S | A0026 | S203S | CC13 | 146 | 154 | 외부 | 9 | 153
23753 | A0026_S204P | A0026 | S204P | CC13 | 146 | 154 | 외부 | 5.5 | 93.5
23754 | A0026_S204S | A0026 | S204S | CC13 | 146 | 154 | 외부 | 5.5 | 93.5
23755 | A0026_S205P | A0026 | S205P | CC13 | 146 | 154 | 외부 | 6 | 102
23756 | A0026_S205S | A0026 | S205S | CC13 | 146 | 154 | 외부 | 6 | 102
23757 | A0026_S20P0 | A0026 | S20P0 | C11 | 155 | 193 | 외부 | 7.5 | 255
23758 | A0026_S20P0 | A0026 | S20P0 | H32 | 202 | 214 | 선행도장부 | 7.5 | 255
23759 | A0026_S20S0 | A0026 | S20S0 | C11 | 155 | 193 | 외부 | 7.5 | 270
23760 | A0026_S20S0 | A0026 | S20S0 | H32 | 202 | 214 | 선행도장부 | 7.5 | 270
23761 | A0026_S71S0 | A0026 | S71S0 | H32 | 348 | 355 | 선행도장부 | 2.5 | 10
23762 | A0026_S71S0 | A0026 | S71S0 | NN4B | 397 | 413 | 9도크 | 2.5 | 10
23763 | A0026_S72S0 | A0026 | S72S0 | H32 | 302 | 309 | 선행도장부 | 2.5 | 10
23764 | A0026_S72S0 | A0026 | S72S0 | NN4B | 323 | 342 | 9도크 | 2.5 | 10
23765 | A0026_S73S0 | A0026 | S73S0 | H32 | 301 | 308 | 선행도장부 | 2.5 | 10
23766 | A0026_S73S0 | A0026 | S73S0 | NN4B | 326 | 343 | 9도크 | 2.5 | 10
23767 | A0026_S814P | A0026 | S814P | C12 | 155 | 155 | 2야드 판넬공장 | 4 | 76
23768 | A0026_S814P | A0026 | S814P | C13 | 158 | 161 | 2야드 대조립공장 | 4 | 76
23769 | A0026_S814S | A0026 | S814S | C12 | 155 | 155 | 2야드 판넬공장 | 4 | 76
23770 | A0026_S814S | A0026 | S814S | C13 | 158 | 161 | 2야드 대조립공장 | 4 | 76
23771 | A0026_S815P | A0026 | S815P | C12 | 161 | 161 | 2야드 판넬공장 | 5.5 | 104.5
23772 | A0026_S815P | A0026 | S815P | C13 | 162 | 167 | 2야드 대조립공장 | 5.5 | 104.5
23773 | A0026_S815S | A0026 | S815S | C12 | 161 | 161 | 2야드 판넬공장 | 5.5 | 104.5
23774 | A0026_S815S | A0026 | S815S | C13 | 162 | 167 | 2야드 대조립공장 | 5.5 | 104.5
23775 | A0026_S824P | A0026 | S824P | C12 | 158 | 158 | 2야드 판넬공장 | 4 | 78
23776 | A0026_S824P | A0026 | S824P | C13 | 159 | 162 | 2야드 대조립공장 | 4 | 78
23777 | A0026_S824S | A0026 | S824S | C12 | 158 | 158 | 2야드 판넬공장 | 4 | 80
23778 | A0026_S824S | A0026 | S824S | C13 | 159 | 162 | 2야드 대조립공장 | 4 | 80
23779 | A0026_S825P | A0026 | S825P | C12 | 162 | 162 | 2야드 판넬공장 | 5.5 | 107.25
23780 | A0026_S825P | A0026 | S825P | C13 | 165 | 169 | 2야드 대조립공장 | 5.5 | 107.25
23781 | A0026_S825S | A0026 | S825S | C12 | 162 | 162 | 2야드 판넬공장 | 5.5 | 110
23782 | A0026_S825S | A0026 | S825S | C13 | 165 | 169 | 2야드 대조립공장 | 5.5 | 110
23783 | A0026_S834P | A0026 | S834P | C12 | 113 | 113 | 2야드 판넬공장 | 4 | 80
23784 | A0026_S834P | A0026 | S834P | C13 | 116 | 120 | 2야드 대조립공장 | 4 | 80
23785 | A0026_S834S | A0026 | S834S | C12 | 113 | 113 | 2야드 판넬공장 | 4 | 80
23786 | A0026_S834S | A0026 | S834S | C13 | 116 | 120 | 2야드 대조립공장 | 4 | 80
23787 | A0026_S835P | A0026 | S835P | C12 | 120 | 120 | 2야드 판넬공장 | 5.5 | 110
23788 | A0026_S835P | A0026 | S835P | C13 | 123 | 126 | 2야드 대조립공장 | 5.5 | 110
23789 | A0026_S835S | A0026 | S835S | C12 | 120 | 120 | 2야드 판넬공장 | 5.5 | 110
23790 | A0026_S835S | A0026 | S835S | C13 | 123 | 126 | 2야드 대조립공장 | 5.5 | 110
23791 | A0026_S844P | A0026 | S844P | C12 | 116 | 116 | 2야드 판넬공장 | 4 | 70
23792 | A0026_S844P | A0026 | S844P | C13 | 117 | 123 | 2야드 대조립공장 | 4 | 70
23793 | A0026_S844S | A0026 | S844S | C12 | 116 | 116 | 2야드 판넬공장 | 4 | 70
23794 | A0026_S844S | A0026 | S844S | C13 | 117 | 123 | 2야드 대조립공장 | 4 | 70
23795 | A0026_S845P | A0026 | S845P | C12 | 123 | 123 | 2야드 판넬공장 | 5.5 | 96.25
23796 | A0026_S845P | A0026 | S845P | C13 | 124 | 127 | 2야드 대조립공장 | 5.5 | 96.25
23797 | A0026_S845S | A0026 | S845S | C12 | 123 | 123 | 2야드 판넬공장 | 5.5 | 96.25
23798 | A0026_S845S | A0026 | S845S | C13 | 124 | 127 | 2야드 대조립공장 | 5.5 | 96.25
23799 | A0026_S854P | A0026 | S854P | C12 | 78 | 78 | 대조립 2공장 | 4 | 78
23800 | A0026_S854P | A0026 | S854P | C13 | 81 | 84 | 선각공장 | 4 | 78
23801 | A0026_S854S | A0026 | S854S | C12 | 78 | 78 | 대조립 2공장 | 4 | 78
23802 | A0026_S854S | A0026 | S854S | C13 | 81 | 84 | 선각공장 | 4 | 78
23803 | A0026_S855P | A0026 | S855P | CC13 | 84 | 89 | 선각공장 | 5.5 | 107.25
23804 | A0026_S855S | A0026 | S855S | CC13 | 84 | 89 | 선각공장 | 5.5 | 107.25
23805 | A0026_S864P | A0026 | S864P | CC13 | 91 | 97 | 외부 | 4 | 78
23806 | A0026_S864S | A0026 | S864S | CC13 | 91 | 97 | 외부 | 4 | 80
23807 | A0026_S865P | A0026 | S865P | CC13 | 97 | 113 | 외부 | 5.5 | 107.25
23808 | A0026_S865S | A0026 | S865S | CC13 | 97 | 113 | 외부 | 5.5 | 110
23809 | A0026_S874P | A0026 | S874P | C12 | 83 | 83 | 대조립 2공장 | 4 | 80
23810 | A0026_S874P | A0026 | S874P | C13 | 84 | 89 | 선각공장 | 4 | 80
23811 | A0026_S874S | A0026 | S874S | C12 | 83 | 83 | 대조립 2공장 | 4 | 80
23812 | A0026_S874S | A0026 | S874S | C13 | 84 | 89 | 선각공장 | 4 | 80
23813 | A0026_S875P | A0026 | S875P | CC13 | 89 | 92 | 선각공장 | 5.5 | 110
23814 | A0026_S875S | A0026 | S875S | CC13 | 89 | 92 | 선각공장 | 5.5 | 110
23815 | A0026_S884P | A0026 | S884P | CC13 | 98 | 117 | 외부 | 4 | 74
23816 | A0026_S884S | A0026 | S884S | CC13 | 98 | 117 | 외부 | 4 | 74
23817 | A0026_S885P | A0026 | S885P | CC13 | 117 | 124 | 외부 | 5.5 | 101.75
23818 | A0026_S885S | A0026 | S885S | CC13 | 117 | 124 | 외부 | 5.5 | 101.75
23819 | A0026_T113P | A0026 | T113P | CC13 | 141 | 158 | 선각공장 | 14 | 231
23820 | A0026_T113S | A0026 | T113S | CC13 | 141 | 158 | 선각공장 | 14 | 231
23821 | A0026_T11P0 | A0026 | T11P0 | C11 | 153 | 165 | 선각공장 | 3 | 231
23822 | A0026_T11P0 | A0026 | T11P0 | F21 | 167 | 173 | 선행의장부 | 3 | 231
23823 | A0026_T11P1 | A0026 | T11P1 | G41 | 176 | 187 | 선행의장부 | 3 | 511.5
23824 | A0026_T11P1 | A0026 | T11P1 | H32 | 189 | 203 | 선행도장부 | 3 | 511.5
23825 | A0026_T11P3 | A0026 | T11P3 | LN4B | 217 | 242 | 9도크 | 3 | 1023
23826 | A0026_T11S0 | A0026 | T11S0 | C11 | 153 | 165 | 선각공장 | 3 | 231
23827 | A0026_T11S0 | A0026 | T11S0 | F21 | 167 | 173 | 선행의장부 | 3 | 231
23828 | A0026_T11S1 | A0026 | T11S1 | G41 | 176 | 187 | 선행의장부 | 3 | 511.5
23829 | A0026_T11S1 | A0026 | T11S1 | H32 | 189 | 203 | 선행도장부 | 3 | 511.5
23830 | A0026_T123P | A0026 | T123P | CC13 | 74 | 83 | 2야드 판넬공장 | 14 | 217
23831 | A0026_T123S | A0026 | T123S | CC13 | 74 | 83 | 2야드 판넬공장 | 14 | 217
23832 | A0026_T12P0 | A0026 | T12P0 | C11 | 75 | 92 | 2야드 판넬공장 | 3 | 217
23833 | A0026_T12P0 | A0026 | T12P0 | H32 | 96 | 124 | 선행도장부 | 3 | 217
23834 | A0026_T12P3 | A0026 | T12P3 | LN4B | 166 | 193 | 9도크 | 3 | 961
23835 | A0026_T12S0 | A0026 | T12S0 | C11 | 75 | 92 | 2야드 판넬공장 | 3 | 217
23836 | A0026_T12S0 | A0026 | T12S0 | H32 | 96 | 124 | 선행도장부 | 3 | 217
23837 | A0026_T133P | A0026 | T133P | CC13 | 76 | 85 | 2야드 판넬공장 | 14 | 217
23838 | A0026_T133S | A0026 | T133S | CC13 | 76 | 85 | 2야드 판넬공장 | 14 | 217
23839 | A0026_T13P0 | A0026 | T13P0 | C11 | 77 | 96 | 2야드 판넬공장 | 3 | 217
23840 | A0026_T13P0 | A0026 | T13P0 | H32 | 98 | 126 | 선행도장부 | 3 | 217
23841 | A0026_T13P3 | A0026 | T13P3 | LN4B | 163 | 190 | 9도크 | 3 | 961
23842 | A0026_T13S0 | A0026 | T13S0 | C11 | 77 | 96 | 2야드 판넬공장 | 3 | 217
23843 | A0026_T13S0 | A0026 | T13S0 | H32 | 98 | 126 | 선행도장부 | 3 | 217
23844 | A0026_T143P | A0026 | T143P | CC13 | 83 | 92 | 2야드 판넬공장 | 14 | 252
23845 | A0026_T143S | A0026 | T143S | CC13 | 83 | 92 | 2야드 판넬공장 | 14 | 252
23846 | A0026_T14P0 | A0026 | T14P0 | C11 | 84 | 116 | 2야드 판넬공장 | 3 | 252
23847 | A0026_T14P0 | A0026 | T14P0 | H32 | 118 | 133 | 선행도장부 | 3 | 252
23848 | A0026_T14P3 | A0026 | T14P3 | LN4B | 167 | 194 | 9도크 | 3 | 1116
23849 | A0026_T14S0 | A0026 | T14S0 | C11 | 84 | 116 | 2야드 판넬공장 | 3 | 252
23850 | A0026_T14S0 | A0026 | T14S0 | H32 | 118 | 133 | 선행도장부 | 3 | 252
23851 | A0026_T153P | A0026 | T153P | CC13 | 154 | 165 | 2야드 판넬공장 | 14 | 203
23852 | A0026_T153S | A0026 | T153S | CC13 | 154 | 165 | 2야드 판넬공장 | 14 | 203
23853 | A0026_T15A0 | A0026 | T15A0 | C11 | 155 | 176 | 2야드 판넬공장 | 3 | 399
23854 | A0026_T15A0 | A0026 | T15A0 | H32 | 180 | 194 | 선행도장부 | 3 | 399
23855 | A0026_T15A3 | A0026 | T15A3 | LN4B | 222 | 245 | 9도크 | 5 | 883.5
23856 | A0026_T213P | A0026 | T213P | CC13 | 140 | 155 | 선각공장 | 10.5 | 173.25
23857 | A0026_T213S | A0026 | T213S | CC13 | 140 | 155 | 선각공장 | 10.5 | 173.25
23858 | A0026_T21P0 | A0026 | T21P0 | C11 | 152 | 162 | 선각공장 | 3 | 288.75
23859 | A0026_T21P0 | A0026 | T21P0 | F21 | 166 | 172 | 선행의장부 | 3 | 288.75
23860 | A0026_T21S0 | A0026 | T21S0 | C11 | 152 | 162 | 선각공장 | 3 | 288.75
23861 | A0026_T21S0 | A0026 | T21S0 | F21 | 166 | 172 | 선행의장부 | 3 | 288.75
23862 | A0026_T223P | A0026 | T223P | CC13 | 75 | 84 | 2야드 판넬공장 | 15.5 | 271.25
23863 | A0026_T223S | A0026 | T223S | CC13 | 75 | 84 | 2야드 판넬공장 | 15.5 | 271.25
23864 | A0026_T22P0 | A0026 | T22P0 | C11 | 76 | 95 | 2야드 판넬공장 | 3 | 271.25
23865 | A0026_T22P0 | A0026 | T22P0 | H32 | 97 | 125 | 선행도장부 | 3 | 271.25
23866 | A0026_T22S0 | A0026 | T22S0 | C11 | 76 | 95 | 2야드 판넬공장 | 3 | 271.25
23867 | A0026_T22S0 | A0026 | T22S0 | H32 | 97 | 125 | 선행도장부 | 3 | 271.25
23868 | A0026_T233P | A0026 | T233P | CC13 | 77 | 88 | 2야드 판넬공장 | 15.5 | 271.25
23869 | A0026_T233S | A0026 | T233S | CC13 | 77 | 88 | 2야드 판넬공장 | 15.5 | 271.25
23870 | A0026_T23P0 | A0026 | T23P0 | C11 | 78 | 97 | 2야드 판넬공장 | 3 | 271.25
23871 | A0026_T23P0 | A0026 | T23P0 | H32 | 99 | 127 | 선행도장부 | 3 | 271.25
23872 | A0026_T23S0 | A0026 | T23S0 | C11 | 78 | 97 | 2야드 판넬공장 | 3 | 271.25
23873 | A0026_T23S0 | A0026 | T23S0 | H32 | 99 | 127 | 선행도장부 | 3 | 271.25
23874 | A0026_T243P | A0026 | T243P | CC13 | 84 | 95 | 2야드 판넬공장 | 17.5 | 315
23875 | A0026_T243S | A0026 | T243S | CC13 | 84 | 95 | 2야드 판넬공장 | 17.5 | 315
23876 | A0026_T24P0 | A0026 | T24P0 | C11 | 85 | 117 | 2야드 판넬공장 | 3 | 315
23877 | A0026_T24P0 | A0026 | T24P0 | H32 | 120 | 134 | 선행도장부 | 3 | 315
23878 | A0026_T24S0 | A0026 | T24S0 | C11 | 85 | 117 | 2야드 판넬공장 | 3 | 315
23879 | A0026_T24S0 | A0026 | T24S0 | H32 | 120 | 134 | 선행도장부 | 3 | 315
23880 | A0026_T253P | A0026 | T253P | CC13 | 137 | 145 | 선각공장 | 13.5 | 236.25
23881 | A0026_T253S | A0026 | T253S | CC13 | 137 | 145 | 선각공장 | 13.5 | 236.25
23882 | A0026_T25P0 | A0026 | T25P0 | C11 | 140 | 162 | 선각공장 | 5 | 236.25
23883 | A0026_T25P0 | A0026 | T25P0 | F21 | 166 | 172 | 선행의장부 | 5 | 236.25
23884 | A0026_T25P0 | A0026 | T25P0 | H32 | 194 | 203 | 선행도장부 | 5 | 236.25
23885 | A0026_T25S0 | A0026 | T25S0 | C11 | 140 | 162 | 선각공장 | 5 | 236.25
23886 | A0026_T25S0 | A0026 | T25S0 | F21 | 166 | 172 | 선행의장부 | 5 | 236.25
23887 | A0026_T25S0 | A0026 | T25S0 | H32 | 194 | 203 | 선행도장부 | 5 | 236.25
23888 | A0026_W11A0 | A0026 | W11A0 | H32 | 267 | 280 | 외부 | 3.5 | 15.75
23889 | A0026_W11A0 | A0026 | W11A0 | NN4B | 293 | 309 | 9도크 | 3.5 | 15.75
23890 | A0026_W12A0 | A0026 | W12A0 | H32 | 221 | 232 | 외부 | 3.5 | 15.75
23891 | A0026_W12A0 | A0026 | W12A0 | NN4B | 260 | 278 | 9도크 | 3.5 | 15.75
23892 | A0026_W13A0 | A0026 | W13A0 | H32 | 204 | 217 | 외부 | 3.5 | 15.75
23893 | A0026_W13A0 | A0026 | W13A0 | NN4B | 256 | 274 | 9도크 | 3.5 | 15.75
23894 | A0026_W14A0 | A0026 | W14A0 | H32 | 246 | 264 | 외부 | 3.5 | 15.75
23895 | A0026_W14A0 | A0026 | W14A0 | NN4B | 279 | 300 | 9도크 | 3.5 | 15.75
23896 | A0026_W21A0 | A0026 | W21A0 | C11 | 195 | 250 | 해양제관공장 | 4 | 126
23897 | A0026_W21A0 | A0026 | W21A0 | MX1 | 253 | 272 | 의장3부 | 4 | 126
23898 | A0026_W21A0 | A0026 | W21A0 | NN4B | 344 | 362 | 9도크 | 4 | 126
23899 | A0026_W22A0 | A0026 | W22A0 | C11 | 181 | 236 | 해양제관공장 | 4 | 126
23900 | A0026_W22A0 | A0026 | W22A0 | MX1 | 238 | 256 | 의장3부 | 4 | 126
23901 | A0026_W22A0 | A0026 | W22A0 | NN4B | 300 | 316 | 9도크 | 4 | 126
23902 | A0026_W23A0 | A0026 | W23A0 | C11 | 181 | 236 | 해양제관공장 | 4 | 126
23903 | A0026_W23A0 | A0026 | W23A0 | MX1 | 238 | 256 | 의장3부 | 4 | 126
23904 | A0026_W23A0 | A0026 | W23A0 | NN4B | 299 | 315 | 9도크 | 4 | 126
23905 | A0026_W24A0 | A0026 | W24A0 | C11 | 195 | 250 | 해양제관공장 | 4 | 126
23906 | A0026_W24A0 | A0026 | W24A0 | MX1 | 253 | 272 | 의장3부 | 4 | 126
23907 | A0026_W24A0 | A0026 | W24A0 | NN4B | 342 | 358 | 9도크 | 4 | 126
23908 | A0026_W31A0 | A0026 | W31A0 | H32 | 315 | 328 | 외부 | 6 | 36
23909 | A0026_W31A0 | A0026 | W31A0 | NN4B | 344 | 362 | 9도크 | 6 | 36
23910 | A0026_W32A0 | A0026 | W32A0 | H32 | 270 | 280 | 외부 | 6 | 36
23911 | A0026_W32A0 | A0026 | W32A0 | NN4B | 300 | 316 | 9도크 | 6 | 36
23912 | A0026_W33A0 | A0026 | W33A0 | H32 | 267 | 280 | 외부 | 6 | 36
23913 | A0026_W33A0 | A0026 | W33A0 | NN4B | 299 | 315 | 9도크 | 6 | 36
23914 | A0026_W34A0 | A0026 | W34A0 | H32 | 313 | 326 | 외부 | 6 | 36
23915 | A0026_W34A0 | A0026 | W34A0 | NN4B | 342 | 358 | 9도크 | 6 | 36
23916 | A0027_A11P0 | A0027 | A11P0 | CH32 | 169 | 183 | 외부 | 5.5 | 46.75
23917 | A0027_A11S0 | A0027 | A11S0 | CH32 | 169 | 183 | 외부 | 5.5 | 46.75
23918 | A0027_A213P | A0027 | A213P | CC13 | 149 | 156 | 외부 | 6.5581 | 266.3588
23919 | A0027_A213S | A0027 | A213S | CC13 | 149 | 156 | 외부 | 6.5581 | 266.3588
23920 | A0027_A21P0 | A0027 | A21P0 | C11 | 156 | 198 | 외부 | 7 | 360
23921 | A0027_A21P0 | A0027 | A21P0 | H32 | 208 | 218 | 선행도장부 | 7 | 360
23922 | A0027_A21P0 | A0027 | A21P0 | JX1 | 225 | 232 | 외부 | 7 | 360
23923 | A0027_A21P3 | A0027 | A21P3 | LN4B | 244 | 267 | 9도크 | 6 | 760
23924 | A0027_A21S0 | A0027 | A21S0 | C11 | 156 | 198 | 외부 | 7 | 360
23925 | A0027_A21S0 | A0027 | A21S0 | H32 | 208 | 218 | 선행도장부 | 7 | 360
23926 | A0027_A21S0 | A0027 | A21S0 | JX1 | 225 | 232 | 외부 | 7 | 360
23927 | A0027_A31P0 | A0027 | A31P0 | CF21 | 190 | 205 | 외부 | 7.5 | 420
23928 | A0027_A31P1 | A0027 | A31P1 | G41 | 191 | 205 | 외부 | 7.5 | 840
23929 | A0027_A31P1 | A0027 | A31P1 | H32 | 211 | 224 | 선행도장부 | 7.5 | 840
23930 | A0027_A31P1 | A0027 | A31P1 | JX1 | 225 | 232 | 외부 | 7.5 | 840
23931 | A0027_A31P1 | A0027 | A31P1 | MX1 | 239 | 258 | 의장3부 | 7.5 | 840
23932 | A0027_A31P1 | A0027 | A31P1 | NN4B | 261 | 279 | 9도크 | 7.5 | 840
23933 | A0027_A31S0 | A0027 | A31S0 | CF21 | 190 | 205 | 외부 | 7.5 | 420
23934 | A0027_A41P0 | A0027 | A41P0 | C11 | 82 | 217 | 외부 | 3.5 | 42
23935 | A0027_A41P0 | A0027 | A41P0 | H32 | 247 | 259 | 선행도장부 | 3.5 | 42
23936 | A0027_A41S0 | A0027 | A41S0 | C11 | 82 | 217 | 외부 | 3.5 | 42
23937 | A0027_A41S0 | A0027 | A41S0 | H32 | 247 | 259 | 선행도장부 | 3.5 | 42
23938 | A0027_B11P1 | A0027 | B11P1 | G41 | 118 | 128 | 선행의장부 | 3.5 | 526.5
23939 | A0027_B11P1 | A0027 | B11P1 | H32 | 132 | 146 | 선행도장부 | 3.5 | 526.5
23940 | A0027_B11P3 | A0027 | B11P3 | LN4B | 170 | 195 | 9도크 | 10.5 | 916.5
23941 | A0027_B11S1 | A0027 | B11S1 | G41 | 118 | 128 | 선행의장부 | 3.5 | 526.5
23942 | A0027_B11S1 | A0027 | B11S1 | H32 | 132 | 146 | 선행도장부 | 3.5 | 526.5
23943 | A0027_B11S3 | A0027 | B11S3 | LN4B | 170 | 195 | 9도크 | 10.5 | 916.5
23944 | A0027_B123P | A0027 | B123P | CC13 | 89 | 103 | 2야드 판넬공장 | 13.5 | 263.25
23945 | A0027_B123S | A0027 | B123S | CC13 | 89 | 103 | 2야드 판넬공장 | 13.5 | 263.25
23946 | A0027_B133P | A0027 | B133P | CC13 | 44 | 63 | 외부 | 13.5 | 263.25
23947 | A0027_B133S | A0027 | B133S | CC13 | 62 | 69 | 외부 | 13.5 | 270
23948 | A0027_B13P1 | A0027 | B13P1 | GJX1 | 132 | 170 | 외부 | 10.5 | 458.25
23949 | A0027_B13P2 | A0027 | B13P2 | KH32 | 132 | 162 | 외부 | 10.5 | 893
23950 | A0027_B13P2 | A0027 | B13P2 | NN4B | 175 | 191 | 9도크 | 10.5 | 893
23951 | A0027_B13S1 | A0027 | B13S1 | GJX1 | 134 | 170 | 외부 | 10.5 | 470
23952 | A0027_B13S2 | A0027 | B13S2 | KH32 | 134 | 162 | 외부 | 10.5 | 893
23953 | A0027_B13S2 | A0027 | B13S2 | NN4B | 175 | 191 | 9도크 | 10.5 | 893
23954 | A0027_B143P | A0027 | B143P | CC13 | 44 | 63 | 외부 | 13.5 | 236.25
23955 | A0027_B143S | A0027 | B143S | CC13 | 62 | 69 | 외부 | 14 | 245
23956 | A0027_B14P1 | A0027 | B14P1 | GJX1 | 132 | 218 | 외부 | 10.5 | 411.25
23957 | A0027_B14S1 | A0027 | B14S1 | GJX1 | 134 | 218 | 외부 | 10.5 | 420
23958 | A0027_B153P | A0027 | B153P | CC13 | 37 | 43 | 외부 | 13.5 | 256.5
23959 | A0027_B153S | A0027 | B153S | CC13 | 42 | 61 | 외부 | 13.5 | 256.5
23960 | A0027_B15P1 | A0027 | B15P1 | GJX1 | 127 | 169 | 외부 | 10.5 | 446.5
23961 | A0027_B15P2 | A0027 | B15P2 | KH32 | 127 | 160 | 외부 | 10.5 | 904.75
23962 | A0027_B15P2 | A0027 | B15P2 | NN4B | 174 | 190 | 9도크 | 10.5 | 904.75
23963 | A0027_B15S1 | A0027 | B15S1 | GJX1 | 125 | 169 | 외부 | 10.5 | 446.5
23964 | A0027_B15S2 | A0027 | B15S2 | KH32 | 125 | 160 | 외부 | 10.5 | 904.75
23965 | A0027_B15S2 | A0027 | B15S2 | NN4B | 174 | 190 | 9도크 | 10.5 | 904.75
23966 | A0027_B163P | A0027 | B163P | CC13 | 37 | 43 | 외부 | 13.5 | 263.25
23967 | A0027_B163S | A0027 | B163S | CC13 | 42 | 61 | 외부 | 13.5 | 263.25
23968 | A0027_B16P1 | A0027 | B16P1 | GJX1 | 127 | 163 | 외부 | 10.5 | 458.25
23969 | A0027_B16S1 | A0027 | B16S1 | GJX1 | 125 | 163 | 외부 | 10.5 | 458.25
23970 | A0027_B173P | A0027 | B173P | CC13 | 91 | 105 | 2야드 판넬공장 | 13.5 | 270
23971 | A0027_B173S | A0027 | B173S | CC13 | 91 | 105 | 2야드 판넬공장 | 13.5 | 270
23972 | A0027_B17P1 | A0027 | B17P1 | G41 | 125 | 134 | 선행의장부 | 3.5 | 519.75
23973 | A0027_B17P1 | A0027 | B17P1 | H32 | 138 | 152 | 선행도장부 | 3.5 | 519.75
23974 | A0027_B17P3 | A0027 | B17P3 | LN4B | 169 | 194 | 9도크 | 10.5 | 904.75
23975 | A0027_B17S1 | A0027 | B17S1 | G41 | 125 | 134 | 선행의장부 | 3.5 | 519.75
23976 | A0027_B17S1 | A0027 | B17S1 | H32 | 138 | 152 | 선행도장부 | 3.5 | 519.75
23977 | A0027_B17S3 | A0027 | B17S3 | LN4B | 169 | 194 | 9도크 | 10.5 | 904.75
23978 | A0027_B183P | A0027 | B183P | CC13 | 97 | 106 | 2야드 판넬공장 | 13.5 | 249.75
23979 | A0027_B183S | A0027 | B183S | CC13 | 97 | 106 | 2야드 판넬공장 | 13.5 | 249.75
23980 | A0027_B19P1 | A0027 | B19P1 | G41 | 168 | 177 | 선행의장부 | 3.5 | 350
23981 | A0027_B19P1 | A0027 | B19P1 | H32 | 183 | 198 | 선행도장부 | 3.5 | 350
23982 | A0027_B19P3 | A0027 | B19P3 | LN4B | 223 | 251 | 9도크 | 10.5 | 822.5
23983 | A0027_B19S1 | A0027 | B19S1 | G41 | 168 | 177 | 선행의장부 | 3.5 | 350
23984 | A0027_B19S1 | A0027 | B19S1 | H32 | 183 | 198 | 선행도장부 | 3.5 | 350
23985 | A0027_B19S3 | A0027 | B19S3 | LN4B | 223 | 251 | 9도크 | 10.5 | 822.5
23986 | A0027_B510P | A0027 | B510P | CC14 | 78 | 86 | 외부 | 7 | 133
23987 | A0027_B510S | A0027 | B510S | CC14 | 78 | 86 | 외부 | 7 | 133
23988 | A0027_B516P | A0027 | B516P | CC14 | 78 | 86 | 외부 | 9 | 171
23989 | A0027_B516S | A0027 | B516S | CC14 | 78 | 86 | 외부 | 9 | 171
23990 | A0027_B51P0 | A0027 | B51P0 | CJX1 | 132 | 148 | 외부 | 7 | 266
23991 | A0027_B51S0 | A0027 | B51S0 | CJX1 | 132 | 148 | 외부 | 7 | 266
23992 | A0027_B520P | A0027 | B520P | CC14 | 78 | 86 | 외부 | 7 | 136.5
23993 | A0027_B520S | A0027 | B520S | CC14 | 78 | 86 | 외부 | 7 | 136.5
23994 | A0027_B526P | A0027 | B526P | CC14 | 78 | 86 | 외부 | 8 | 156
23995 | A0027_B526S | A0027 | B526S | CC14 | 78 | 86 | 외부 | 8 | 156
23996 | A0027_B52P0 | A0027 | B52P0 | C11 | 84 | 124 | 외부 | 8 | 273
23997 | A0027_B52P0 | A0027 | B52P0 | H32 | 131 | 141 | 선행도장부 | 8 | 273
23998 | A0027_B52P0 | A0027 | B52P0 | JX1 | 149 | 153 | 외부 | 8 | 273
23999 | A0027_B52S0 | A0027 | B52S0 | C11 | 84 | 124 | 외부 | 8 | 273
24000 | A0027_B52S0 | A0027 | B52S0 | H32 | 131 | 141 | 선행도장부 | 8 | 273
24001 | A0027_B52S0 | A0027 | B52S0 | JX1 | 149 | 153 | 외부 | 8 | 273
24002 | A0027_B530P | A0027 | B530P | CC14 | 37 | 58 | 외부 | 9 | 175.5
24003 | A0027_B530S | A0027 | B530S | CC14 | 42 | 63 | 외부 | 7 | 136.5
24004 | A0027_B536P | A0027 | B536P | CC14 | 37 | 58 | 외부 | 9 | 175.5
24005 | A0027_B536S | A0027 | B536S | CC14 | 42 | 63 | 외부 | 8 | 156
24006 | A0027_B540P | A0027 | B540P | CC14 | 37 | 58 | 외부 | 7 | 122.5
24007 | A0027_B540S | A0027 | B540S | CC14 | 42 | 63 | 외부 | 7 | 122.5
24008 | A0027_B546P | A0027 | B546P | CC14 | 37 | 58 | 외부 | 8 | 140
24009 | A0027_B546S | A0027 | B546S | CC14 | 42 | 63 | 외부 | 8 | 140
24010 | A0027_B550P | A0027 | B550P | CC14 | 30 | 40 | 외부 | 7 | 133
24011 | A0027_B550S | A0027 | B550S | CC14 | 35 | 43 | 외부 | 7 | 133
24012 | A0027_B556P | A0027 | B556P | CC14 | 30 | 40 | 외부 | 8 | 152
24013 | A0027_B556S | A0027 | B556S | CC14 | 35 | 43 | 외부 | 8 | 152
24014 | A0027_B560P | A0027 | B560P | CC14 | 30 | 40 | 외부 | 7 | 136.5
24015 | A0027_B560S | A0027 | B560S | CC14 | 35 | 43 | 외부 | 7 | 136.5
24016 | A0027_B566P | A0027 | B566P | CC14 | 30 | 40 | 외부 | 8 | 156
24017 | A0027_B566S | A0027 | B566S | CC14 | 35 | 43 | 외부 | 8 | 156
24018 | A0027_B570P | A0027 | B570P | CC14 | 90 | 104 | 외부 | 7 | 140
24019 | A0027_B570S | A0027 | B570S | CC14 | 90 | 104 | 외부 | 7 | 140
24020 | A0027_B576P | A0027 | B576P | CC14 | 90 | 104 | 외부 | 8 | 160
24021 | A0027_B576S | A0027 | B576S | CC14 | 90 | 104 | 외부 | 8 | 160
24022 | A0027_B57P0 | A0027 | B57P0 | C11 | 91 | 126 | 외부 | 7.5 | 280
24023 | A0027_B57P0 | A0027 | B57P0 | H32 | 132 | 142 | 선행도장부 | 7.5 | 280
24024 | A0027_B57P0 | A0027 | B57P0 | JX1 | 148 | 152 | 외부 | 7.5 | 280
24025 | A0027_B57S0 | A0027 | B57S0 | C11 | 91 | 126 | 외부 | 7.5 | 280
24026 | A0027_B57S0 | A0027 | B57S0 | H32 | 132 | 142 | 선행도장부 | 7.5 | 280
24027 | A0027_B57S0 | A0027 | B57S0 | JX1 | 148 | 152 | 외부 | 7.5 | 280
24028 | A0027_B58P0 | A0027 | B58P0 | C11 | 72 | 107 | 외부 | 8.5 | 259
24029 | A0027_B58P0 | A0027 | B58P0 | H32 | 132 | 142 | 선행도장부 | 8.5 | 259
24030 | A0027_B58P0 | A0027 | B58P0 | JX1 | 148 | 152 | 외부 | 8.5 | 259
24031 | A0027_B58S0 | A0027 | B58S0 | C11 | 72 | 107 | 외부 | 8.5 | 259
24032 | A0027_B58S0 | A0027 | B58S0 | H32 | 132 | 142 | 선행도장부 | 8.5 | 259
24033 | A0027_B58S0 | A0027 | B58S0 | JX1 | 148 | 152 | 외부 | 8.5 | 259
24034 | A0027_B593P | A0027 | B593P | CC13 | 112 | 120 | 외부 | 12 | 216
24035 | A0027_B593S | A0027 | B593S | CC13 | 112 | 120 | 외부 | 12 | 216
24036 | A0027_B597P | A0027 | B597P | CC13 | 112 | 120 | 외부 | 12 | 216
24037 | A0027_B597S | A0027 | B597S | CC13 | 112 | 120 | 외부 | 12 | 216
24038 | A0027_B59P0 | A0027 | B59P0 | C11 | 133 | 169 | 외부 | 13.5 | 243
24039 | A0027_B59P0 | A0027 | B59P0 | H32 | 180 | 190 | 선행도장부 | 13.5 | 243
24040 | A0027_B59P0 | A0027 | B59P0 | JX1 | 198 | 202 | 외부 | 13.5 | 243
24041 | A0027_B59S0 | A0027 | B59S0 | C11 | 133 | 169 | 외부 | 13.5 | 243
24042 | A0027_B59S0 | A0027 | B59S0 | H32 | 180 | 190 | 선행도장부 | 13.5 | 243
24043 | A0027_B59S0 | A0027 | B59S0 | JX1 | 198 | 202 | 외부 | 13.5 | 243
24044 | A0027_B603P | A0027 | B603P | CC13 | 120 | 126 | 외부 | 10 | 170
24045 | A0027_B603S | A0027 | B603S | CC13 | 120 | 126 | 외부 | 10 | 170
24046 | A0027_B607P | A0027 | B607P | CC13 | 120 | 126 | 외부 | 9.5 | 161.5
24047 | A0027_B607S | A0027 | B607S | CC13 | 120 | 126 | 외부 | 9.5 | 161.5
24048 | A0027_B60P0 | A0027 | B60P0 | C11 | 134 | 170 | 외부 | 12 | 204
24049 | A0027_B60P0 | A0027 | B60P0 | H32 | 180 | 190 | 선행도장부 | 12 | 204
24050 | A0027_B60P0 | A0027 | B60P0 | JX1 | 198 | 202 | 외부 | 12 | 204
24051 | A0027_B60S0 | A0027 | B60S0 | C11 | 134 | 170 | 외부 | 12 | 204
24052 | A0027_B60S0 | A0027 | B60S0 | H32 | 180 | 190 | 선행도장부 | 12 | 204
24053 | A0027_B60S0 | A0027 | B60S0 | JX1 | 198 | 202 | 외부 | 12 | 204
24054 | A0027_D113P | A0027 | D113P | C12 | 106 | 107 | 외부 | 11 | 214.5
24055 | A0027_D113P | A0027 | D113P | C13 | 110 | 118 | 2야드 대조립공장 | 11 | 214.5
24056 | A0027_D113S | A0027 | D113S | C12 | 106 | 107 | 외부 | 11 | 214.5
24057 | A0027_D113S | A0027 | D113S | C13 | 110 | 118 | 2야드 대조립공장 | 11 | 214.5
24058 | A0027_D11C0 | A0027 | D11C0 | C11 | 120 | 132 | 2야드 대조립공장 | 5 | 487.5
24059 | A0027_D11C0 | A0027 | D11C0 | F21 | 134 | 142 | 선행의장부 | 5 | 487.5
24060 | A0027_D11C0 | A0027 | D11C0 | H32 | 149 | 161 | 선행도장부 | 5 | 487.5
24061 | A0027_D11C3 | A0027 | D11C3 | LN4B | 202 | 232 | 9도크 | 10 | 1600
24062 | A0027_D12C0 | A0027 | D12C0 | C11 | 133 | 153 | 2야드 판넬공장 | 2.5 | 440
24063 | A0027_D12C0 | A0027 | D12C0 | H32 | 155 | 167 | 선행도장부 | 2.5 | 440
24064 | A0027_D13C1 | A0027 | D13C1 | G41 | 146 | 155 | 선행의장부 | 2.5 | 792
24065 | A0027_D13C1 | A0027 | D13C1 | H32 | 159 | 170 | 선행도장부 | 2.5 | 792
24066 | A0027_D13C3 | A0027 | D13C3 | LN4B | 198 | 225 | 9도크 | 10 | 1440
24067 | A0027_D15C1 | A0027 | D15C1 | G41 | 140 | 149 | 선행의장부 | 2.5 | 825
24068 | A0027_D15C1 | A0027 | D15C1 | H32 | 153 | 166 | 선행도장부 | 2.5 | 825
24069 | A0027_D15C3 | A0027 | D15C3 | LN4B | 196 | 224 | 9도크 | 10 | 1500
24070 | A0027_D17C1 | A0027 | D17C1 | G41 | 138 | 147 | 선행의장부 | 2.5 | 792
24071 | A0027_D17C1 | A0027 | D17C1 | H32 | 152 | 162 | 선행도장부 | 2.5 | 792
24072 | A0027_D17C3 | A0027 | D17C3 | LN4B | 199 | 231 | 9도크 | 10 | 1440
24073 | A0027_D19C1 | A0027 | D19C1 | G41 | 189 | 201 | 선행의장부 | 2.5 | 858
24074 | A0027_D19C1 | A0027 | D19C1 | H32 | 205 | 218 | 선행도장부 | 2.5 | 858
24075 | A0027_D19C3 | A0027 | D19C3 | LN4B | 241 | 266 | 9도크 | 10 | 1560
24076 | A0027_D20C0 | A0027 | D20C0 | FC11 | 171 | 180 | 2야드 판넬공장 | 2.5 | 440
24077 | A0027_D31P0 | A0027 | D31P0 | C11 | 105 | 118 | 2야드 대조립공장 | 4 | 270
24078 | A0027_D31P0 | A0027 | D31P0 | F21 | 121 | 131 | 선행의장부 | 4 | 270
24079 | A0027_D31P1 | A0027 | D31P1 | G41 | 133 | 142 | 선행의장부 | 4 | 540
24080 | A0027_D31P1 | A0027 | D31P1 | H32 | 147 | 161 | 선행도장부 | 4 | 540
24081 | A0027_D31P1 | A0027 | D31P1 | JX1 | 174 | 176 | 의장3부 | 4 | 540
24082 | A0027_D31S0 | A0027 | D31S0 | C11 | 105 | 118 | 2야드 대조립공장 | 4 | 270
24083 | A0027_D31S0 | A0027 | D31S0 | F21 | 121 | 131 | 선행의장부 | 4 | 270
24084 | A0027_D31S1 | A0027 | D31S1 | G41 | 133 | 142 | 선행의장부 | 4 | 540
24085 | A0027_D31S1 | A0027 | D31S1 | H32 | 147 | 161 | 선행도장부 | 4 | 540
24086 | A0027_D31S1 | A0027 | D31S1 | JX1 | 174 | 176 | 의장3부 | 4 | 540
24087 | A0027_D32P0 | A0027 | D32P0 | C11 | 106 | 120 | 2야드 대조립공장 | 4 | 270
24088 | A0027_D32P0 | A0027 | D32P0 | F21 | 124 | 128 | 선행의장부 | 4 | 270
24089 | A0027_D32S0 | A0027 | D32S0 | C11 | 106 | 120 | 2야드 대조립공장 | 4 | 270
24090 | A0027_D32S0 | A0027 | D32S0 | F21 | 124 | 128 | 선행의장부 | 4 | 270
24091 | A0027_D33P0 | A0027 | D33P0 | C11 | 107 | 121 | 2야드 대조립공장 | 4 | 270
24092 | A0027_D33P0 | A0027 | D33P0 | F21 | 125 | 131 | 선행의장부 | 4 | 270
24093 | A0027_D33P1 | A0027 | D33P1 | G41 | 135 | 146 | 선행의장부 | 4 | 486
24094 | A0027_D33P1 | A0027 | D33P1 | H32 | 149 | 163 | 선행도장부 | 4 | 486
24095 | A0027_D33P1 | A0027 | D33P1 | JX1 | 174 | 176 | 의장3부 | 4 | 486
24096 | A0027_D33S0 | A0027 | D33S0 | C11 | 107 | 121 | 2야드 대조립공장 | 4 | 270
24097 | A0027_D33S0 | A0027 | D33S0 | F21 | 125 | 131 | 선행의장부 | 4 | 270
24098 | A0027_D33S1 | A0027 | D33S1 | G41 | 135 | 146 | 선행의장부 | 4 | 486
24099 | A0027_D33S1 | A0027 | D33S1 | H32 | 149 | 163 | 선행도장부 | 4 | 486
24100 | A0027_D33S1 | A0027 | D33S1 | JX1 | 174 | 176 | 의장3부 | 4 | 486
24101 | A0027_D34P0 | A0027 | D34P0 | C11 | 110 | 124 | 2야드 대조립공장 | 4 | 216
24102 | A0027_D34P0 | A0027 | D34P0 | F21 | 126 | 132 | 선행의장부 | 4 | 216
24103 | A0027_D34S0 | A0027 | D34S0 | C11 | 110 | 124 | 2야드 대조립공장 | 4 | 216
24104 | A0027_D34S0 | A0027 | D34S0 | F21 | 126 | 132 | 선행의장부 | 4 | 216
24105 | A0027_D35P0 | A0027 | D35P0 | C11 | 103 | 114 | 2야드 대조립공장 | 4 | 256.5
24106 | A0027_D35P0 | A0027 | D35P0 | F21 | 118 | 127 | 선행의장부 | 4 | 256.5
24107 | A0027_D35P1 | A0027 | D35P1 | G41 | 132 | 141 | 선행의장부 | 4 | 506.25
24108 | A0027_D35P1 | A0027 | D35P1 | H32 | 146 | 160 | 선행도장부 | 4 | 506.25
24109 | A0027_D35P1 | A0027 | D35P1 | JX1 | 173 | 175 | 의장3부 | 4 | 506.25
24110 | A0027_D35S0 | A0027 | D35S0 | C11 | 103 | 114 | 2야드 대조립공장 | 4 | 256.5
24111 | A0027_D35S0 | A0027 | D35S0 | F21 | 118 | 127 | 선행의장부 | 4 | 256.5
24112 | A0027_D35S1 | A0027 | D35S1 | G41 | 132 | 141 | 선행의장부 | 4 | 506.25
24113 | A0027_D35S1 | A0027 | D35S1 | H32 | 146 | 160 | 선행도장부 | 4 | 506.25
24114 | A0027_D35S1 | A0027 | D35S1 | JX1 | 173 | 175 | 의장3부 | 4 | 506.25
24115 | A0027_D36P0 | A0027 | D36P0 | C11 | 104 | 117 | 2야드 대조립공장 | 4 | 249.75
24116 | A0027_D36P0 | A0027 | D36P0 | F21 | 120 | 128 | 선행의장부 | 4 | 249.75
24117 | A0027_D36S0 | A0027 | D36S0 | C11 | 104 | 117 | 2야드 대조립공장 | 4 | 249.75
24118 | A0027_D36S0 | A0027 | D36S0 | F21 | 120 | 128 | 선행의장부 | 4 | 249.75
24119 | A0027_D37P0 | A0027 | D37P0 | C11 | 111 | 125 | 2야드 대조립공장 | 4 | 243
24120 | A0027_D37P0 | A0027 | D37P0 | F21 | 127 | 133 | 선행의장부 | 4 | 243
24121 | A0027_D37P1 | A0027 | D37P1 | G41 | 138 | 147 | 선행의장부 | 4 | 486
24122 | A0027_D37P1 | A0027 | D37P1 | H32 | 152 | 166 | 선행도장부 | 4 | 486
24123 | A0027_D37P1 | A0027 | D37P1 | JX1 | 175 | 177 | 의장3부 | 4 | 486
24124 | A0027_D37S0 | A0027 | D37S0 | C11 | 111 | 125 | 2야드 대조립공장 | 4 | 243
24125 | A0027_D37S0 | A0027 | D37S0 | F21 | 127 | 133 | 선행의장부 | 4 | 243
24126 | A0027_D37S1 | A0027 | D37S1 | G41 | 138 | 147 | 선행의장부 | 4 | 486
24127 | A0027_D37S1 | A0027 | D37S1 | H32 | 152 | 166 | 선행도장부 | 4 | 486
24128 | A0027_D37S1 | A0027 | D37S1 | JX1 | 175 | 177 | 의장3부 | 4 | 486
24129 | A0027_D38P0 | A0027 | D38P0 | C11 | 112 | 126 | 2야드 대조립공장 | 4 | 243
24130 | A0027_D38P0 | A0027 | D38P0 | F21 | 128 | 134 | 선행의장부 | 4 | 243
24131 | A0027_D38S0 | A0027 | D38S0 | C11 | 112 | 126 | 2야드 대조립공장 | 4 | 243
24132 | A0027_D38S0 | A0027 | D38S0 | F21 | 128 | 134 | 선행의장부 | 4 | 243
24133 | A0027_D39P0 | A0027 | D39P0 | C11 | 166 | 176 | 2야드 대조립공장 | 4 | 263.25
24134 | A0027_D39P0 | A0027 | D39P0 | F21 | 180 | 184 | 선행의장부 | 4 | 263.25
24135 | A0027_D39P0 | A0027 | D39P0 | H32 | 191 | 210 | 선행도장부 | 4 | 263.25
24136 | A0027_D39P0 | A0027 | D39P0 | JX1 | 216 | 218 | 의장3부 | 4 | 263.25
24137 | A0027_D39S0 | A0027 | D39S0 | C11 | 166 | 176 | 2야드 대조립공장 | 4 | 263.25
24138 | A0027_D39S0 | A0027 | D39S0 | F21 | 180 | 184 | 선행의장부 | 4 | 263.25
24139 | A0027_D39S0 | A0027 | D39S0 | H32 | 191 | 210 | 선행도장부 | 4 | 263.25
24140 | A0027_D39S0 | A0027 | D39S0 | JX1 | 216 | 218 | 의장3부 | 4 | 263.25
24141 | A0027_D40P0 | A0027 | D40P0 | C11 | 167 | 177 | 2야드 대조립공장 | 4 | 270
24142 | A0027_D40P0 | A0027 | D40P0 | F21 | 181 | 187 | 선행의장부 | 4 | 270
24143 | A0027_D40P0 | A0027 | D40P0 | H32 | 194 | 211 | 선행도장부 | 4 | 270
24144 | A0027_D40P0 | A0027 | D40P0 | JX1 | 216 | 218 | 의장3부 | 4 | 270
24145 | A0027_D40S0 | A0027 | D40S0 | C11 | 167 | 177 | 2야드 대조립공장 | 4 | 270
24146 | A0027_D40S0 | A0027 | D40S0 | F21 | 181 | 187 | 선행의장부 | 4 | 270
24147 | A0027_D40S0 | A0027 | D40S0 | H32 | 194 | 211 | 선행도장부 | 4 | 270
24148 | A0027_D40S0 | A0027 | D40S0 | JX1 | 216 | 218 | 의장3부 | 4 | 270
24149 | A0027_D81S0 | A0027 | D81S0 | C11 | 135 | 145 | 2야드 대조립공장 | 4.5 | 85
24150 | A0027_D81S0 | A0027 | D81S0 | F21 | 147 | 152 | 선행의장부 | 4.5 | 85
24151 | A0027_D81S0 | A0027 | D81S0 | H32 | 154 | 161 | 선행도장부 | 4.5 | 85
24152 | A0027_D82S0 | A0027 | D82S0 | C11 | 168 | 188 | 2야드 대조립공장 | 4.5 | 85
24153 | A0027_D82S0 | A0027 | D82S0 | F21 | 190 | 195 | 선행의장부 | 4.5 | 85
24154 | A0027_D82S0 | A0027 | D82S0 | H32 | 198 | 209 | 선행도장부 | 4.5 | 85
24155 | A0027_D82S0 | A0027 | D82S0 | NN4B | 217 | 238 | 9도크 | 4.5 | 85
24156 | A0027_D92S0 | A0027 | D92S0 | F21 | 145 | 147 | 선행의장부 | 1.5 | 4.5
24157 | A0027_D92S0 | A0027 | D92S0 | H32 | 149 | 156 | 선행도장부 | 1.5 | 4.5
24158 | A0027_E11P0 | A0027 | E11P0 | C11 | 134 | 159 | 2야드 대조립공장 | 3.5 | 247
24159 | A0027_E11P0 | A0027 | E11P0 | H32 | 176 | 189 | 선행도장부 | 3.5 | 247
24160 | A0027_E11P3 | A0027 | E11P3 | LN4B | 220 | 250 | 9도크 | 6.5 | 722
24161 | A0027_E11S0 | A0027 | E11S0 | C11 | 134 | 159 | 2야드 대조립공장 | 3.5 | 247
24162 | A0027_E11S0 | A0027 | E11S0 | H32 | 176 | 189 | 선행도장부 | 3.5 | 247
24163 | A0027_E12P1 | A0027 | E12P1 | G41 | 139 | 148 | 2야드 대조립공장 | 8 | 121.5
24164 | A0027_E12P1 | A0027 | E12P1 | H32 | 160 | 175 | 선행도장부 | 8 | 121.5
24165 | A0027_E12P3 | A0027 | E12P3 | LN4B | 223 | 251 | 9도크 | 6.5 | 864.8
24166 | A0027_E12S1 | A0027 | E12S1 | G41 | 139 | 148 | 2야드 대조립공장 | 8 | 121.5
24167 | A0027_E12S1 | A0027 | E12S1 | H32 | 160 | 175 | 선행도장부 | 8 | 121.5
24168 | A0027_E13P0 | A0027 | E13P0 | C11 | 112 | 139 | 2야드 대조립공장 | 3 | 78
24169 | A0027_E13P0 | A0027 | E13P0 | F21 | 141 | 154 | 선행의장부 | 3 | 78
24170 | A0027_E13P1 | A0027 | E13P1 | G41 | 128 | 139 | 2야드 대조립공장 | 6 | 97.5
24171 | A0027_E13P1 | A0027 | E13P1 | H32 | 156 | 173 | 선행도장부 | 6 | 97.5
24172 | A0027_E13S0 | A0027 | E13S0 | C11 | 112 | 139 | 2야드 대조립공장 | 3 | 78
24173 | A0027_E13S0 | A0027 | E13S0 | F21 | 141 | 154 | 선행의장부 | 3 | 78
24174 | A0027_E13S1 | A0027 | E13S1 | G41 | 128 | 139 | 2야드 대조립공장 | 6 | 97.5
24175 | A0027_E13S1 | A0027 | E13S1 | H32 | 156 | 173 | 선행도장부 | 6 | 97.5
24176 | A0027_E213C | A0027 | E213C | C12 | 139 | 140 | 2야드 판넬공장 | 12.5 | 206.25
24177 | A0027_E213C | A0027 | E213C | C13 | 141 | 149 | 2야드 대조립공장 | 12.5 | 206.25
24178 | A0027_E213C | A0027 | E213C | F21 | 153 | 155 | 선행의장부 | 12.5 | 206.25
24179 | A0027_E21C0 | A0027 | E21C0 | C11 | 156 | 168 | 2야드 대조립공장 | 6 | 237.5
24180 | A0027_E21C0 | A0027 | E21C0 | F21 | 170 | 175 | 선행의장부 | 6 | 237.5
24181 | A0027_E21C0 | A0027 | E21C0 | H32 | 177 | 187 | 선행도장부 | 6 | 237.5
24182 | A0027_E21C0 | A0027 | E21C0 | JX1 | 194 | 197 | 의장3부 | 6 | 237.5
24183 | A0027_E22C0 | A0027 | E22C0 | C11 | 148 | 160 | 2야드 대조립공장 | 3.5 | 168.75
24184 | A0027_E22C0 | A0027 | E22C0 | H32 | 168 | 176 | 선행도장부 | 3.5 | 168.75
24185 | A0027_E22C0 | A0027 | E22C0 | JX1 | 181 | 183 | 의장3부 | 3.5 | 168.75
24186 | A0027_E23P0 | A0027 | E23P0 | C11 | 124 | 134 | 2야드 대조립공장 | 2 | 31.5
24187 | A0027_E23P0 | A0027 | E23P0 | F21 | 152 | 156 | 선행의장부 | 2 | 31.5
24188 | A0027_E23S0 | A0027 | E23S0 | C11 | 124 | 134 | 2야드 대조립공장 | 3 | 52.5
24189 | A0027_E23S0 | A0027 | E23S0 | F21 | 152 | 156 | 선행의장부 | 3 | 52.5
24190 | A0027_E25P0 | A0027 | E25P0 | C11 | 124 | 134 | 2야드 대조립공장 | 2.5 | 47.25
24191 | A0027_E25P0 | A0027 | E25P0 | F21 | 152 | 156 | 선행의장부 | 2.5 | 47.25
24192 | A0027_E25S0 | A0027 | E25S0 | C11 | 124 | 134 | 2야드 대조립공장 | 2.5 | 47.25
24193 | A0027_E25S0 | A0027 | E25S0 | F21 | 152 | 156 | 선행의장부 | 2.5 | 47.25
24194 | A0027_E26P0 | A0027 | E26P0 | C11 | 114 | 127 | 2야드 대조립공장 | 2.5 | 45.5
24195 | A0027_E26P0 | A0027 | E26P0 | F21 | 141 | 154 | 선행의장부 | 2.5 | 45.5
24196 | A0027_E26S0 | A0027 | E26S0 | C11 | 114 | 127 | 2야드 대조립공장 | 3 | 45.5
24197 | A0027_E26S0 | A0027 | E26S0 | F21 | 141 | 154 | 선행의장부 | 3 | 45.5
24198 | A0027_E277P | A0027 | E277P | CC13 | 140 | 147 | 외부 | 9 | 99
24199 | A0027_E277S | A0027 | E277S | CC13 | 140 | 147 | 외부 | 9 | 99
24200 | A0027_E27P0 | A0027 | E27P0 | C11 | 135 | 180 | 외부 | 9 | 285
24201 | A0027_E27P0 | A0027 | E27P0 | F21 | 182 | 195 | 선행의장부 | 9 | 285
24202 | A0027_E27P0 | A0027 | E27P0 | H32 | 201 | 212 | 선행도장부 | 9 | 285
24203 | A0027_E27P0 | A0027 | E27P0 | JMX1 | 219 | 232 | 의장3부 | 9 | 285
24204 | A0027_E27P0 | A0027 | E27P0 | NN4B | 237 | 253 | 9도크 | 9 | 285
24205 | A0027_E27S0 | A0027 | E27S0 | C11 | 135 | 180 | 외부 | 9 | 285
24206 | A0027_E27S0 | A0027 | E27S0 | F21 | 182 | 195 | 선행의장부 | 9 | 285
24207 | A0027_E27S0 | A0027 | E27S0 | H32 | 201 | 212 | 선행도장부 | 9 | 285
24208 | A0027_E27S0 | A0027 | E27S0 | JMX1 | 219 | 232 | 의장3부 | 9 | 285
24209 | A0027_E27S0 | A0027 | E27S0 | NN4B | 237 | 253 | 9도크 | 9 | 285
24210 | A0027_E280P | A0027 | E280P | C12 | 138 | 138 | 2야드 판넬공장 | 7 | 98
24211 | A0027_E280P | A0027 | E280P | C14 | 139 | 147 | 2야드 대조립공장 | 7 | 98
24212 | A0027_E280S | A0027 | E280S | C12 | 138 | 138 | 2야드 판넬공장 | 7 | 98
24213 | A0027_E280S | A0027 | E280S | C14 | 139 | 147 | 2야드 대조립공장 | 7 | 98
24214 | A0027_E283P | A0027 | E283P | C12 | 139 | 140 | 2야드 판넬공장 | 5.5 | 52.25
24215 | A0027_E283P | A0027 | E283P | C13 | 141 | 147 | 2야드 대조립공장 | 5.5 | 52.25
24216 | A0027_E283S | A0027 | E283S | C12 | 139 | 140 | 2야드 판넬공장 | 5.5 | 52.25
24217 | A0027_E283S | A0027 | E283S | C13 | 141 | 147 | 2야드 대조립공장 | 5.5 | 52.25
24218 | A0027_E28P0 | A0027 | E28P0 | C11 | 148 | 160 | 2야드 대조립공장 | 6 | 294
24219 | A0027_E28P0 | A0027 | E28P0 | F21 | 162 | 175 | 선행의장부 | 6 | 294
24220 | A0027_E28P0 | A0027 | E28P0 | H32 | 181 | 190 | 선행도장부 | 6 | 294
24221 | A0027_E28P0 | A0027 | E28P0 | JX1 | 198 | 202 | 의장3부 | 6 | 294
24222 | A0027_E28P3 | A0027 | E28P3 | LN4B | 226 | 254 | 9도크 | 5.5 | 1205.75
24223 | A0027_E28S0 | A0027 | E28S0 | C11 | 148 | 160 | 2야드 대조립공장 | 6 | 294
24224 | A0027_E28S0 | A0027 | E28S0 | F21 | 162 | 175 | 선행의장부 | 6 | 294
24225 | A0027_E28S0 | A0027 | E28S0 | H32 | 181 | 190 | 선행도장부 | 6 | 294
24226 | A0027_E28S0 | A0027 | E28S0 | JX1 | 198 | 202 | 의장3부 | 6 | 294
24227 | A0027_E290P | A0027 | E290P | C12 | 139 | 139 | 2야드 판넬공장 | 6 | 78
24228 | A0027_E290P | A0027 | E290P | C14 | 140 | 148 | 2야드 대조립공장 | 6 | 78
24229 | A0027_E290S | A0027 | E290S | C12 | 139 | 139 | 2야드 판넬공장 | 6 | 78
24230 | A0027_E290S | A0027 | E290S | C14 | 140 | 148 | 2야드 대조립공장 | 6 | 78
24231 | A0027_E293P | A0027 | E293P | C12 | 140 | 141 | 2야드 판넬공장 | 9.5 | 123.5
24232 | A0027_E293P | A0027 | E293P | C13 | 142 | 148 | 2야드 대조립공장 | 9.5 | 123.5
24233 | A0027_E293S | A0027 | E293S | C12 | 140 | 141 | 2야드 판넬공장 | 9.5 | 123.5
24234 | A0027_E293S | A0027 | E293S | C13 | 142 | 148 | 2야드 대조립공장 | 9.5 | 123.5
24235 | A0027_E296P | A0027 | E296P | C12 | 139 | 139 | 2야드 판넬공장 | 6.5 | 84.5
24236 | A0027_E296P | A0027 | E296P | C14 | 140 | 148 | 2야드 대조립공장 | 6.5 | 84.5
24237 | A0027_E296S | A0027 | E296S | C12 | 139 | 139 | 2야드 판넬공장 | 6.5 | 84.5
24238 | A0027_E296S | A0027 | E296S | C14 | 140 | 148 | 2야드 대조립공장 | 6.5 | 84.5
24239 | A0027_E29P0 | A0027 | E29P0 | C11 | 149 | 161 | 2야드 대조립공장 | 5 | 214.5
24240 | A0027_E29P0 | A0027 | E29P0 | F21 | 166 | 177 | 선행의장부 | 5 | 214.5
24241 | A0027_E29P0 | A0027 | E29P0 | H32 | 183 | 194 | 선행도장부 | 5 | 214.5
24242 | A0027_E29P0 | A0027 | E29P0 | JX1 | 198 | 202 | 의장3부 | 5 | 214.5
24243 | A0027_E29S0 | A0027 | E29S0 | C11 | 149 | 161 | 2야드 대조립공장 | 5 | 214.5
24244 | A0027_E29S0 | A0027 | E29S0 | F21 | 166 | 177 | 선행의장부 | 5 | 214.5
24245 | A0027_E29S0 | A0027 | E29S0 | H32 | 183 | 194 | 선행도장부 | 5 | 214.5
24246 | A0027_E29S0 | A0027 | E29S0 | JX1 | 198 | 202 | 의장3부 | 5 | 214.5
24247 | A0027_E30C0 | A0027 | E30C0 | C11 | 152 | 162 | 2야드 대조립공장 | 6 | 323
24248 | A0027_E30C0 | A0027 | E30C0 | F21 | 166 | 181 | 선행의장부 | 6 | 323
24249 | A0027_E30C0 | A0027 | E30C0 | H32 | 187 | 195 | 선행도장부 | 6 | 323
24250 | A0027_E30C0 | A0027 | E30C0 | JX1 | 209 | 211 | 의장3부 | 6 | 323
24251 | A0027_E30C3 | A0027 | E30C3 | LN4B | 224 | 252 | 9도크 | 11 | 351.5
24252 | A0027_E313P | A0027 | E313P | CC13 | 148 | 155 | 외부 | 5 | 95
24253 | A0027_E313S | A0027 | E313S | CC13 | 148 | 155 | 외부 | 5 | 95
24254 | A0027_E317P | A0027 | E317P | CC13 | 148 | 155 | 외부 | 5 | 95
24255 | A0027_E317S | A0027 | E317S | CC13 | 148 | 155 | 외부 | 5 | 95
24256 | A0027_E31P0 | A0027 | E31P0 | C11 | 148 | 182 | 외부 | 5 | 285
24257 | A0027_E31P0 | A0027 | E31P0 | F21 | 191 | 209 | 선행의장부 | 5 | 285
24258 | A0027_E31P0 | A0027 | E31P0 | H32 | 211 | 219 | 선행도장부 | 5 | 285
24259 | A0027_E31P0 | A0027 | E31P0 | JMX1 | 224 | 237 | 의장3부 | 5 | 285
24260 | A0027_E31P0 | A0027 | E31P0 | NN4B | 240 | 258 | 9도크 | 5 | 285
24261 | A0027_E31S0 | A0027 | E31S0 | C11 | 148 | 182 | 외부 | 5 | 285
24262 | A0027_E31S0 | A0027 | E31S0 | F21 | 191 | 209 | 선행의장부 | 5 | 285
24263 | A0027_E31S0 | A0027 | E31S0 | H32 | 211 | 219 | 선행도장부 | 5 | 285
24264 | A0027_E31S0 | A0027 | E31S0 | JMX1 | 224 | 237 | 의장3부 | 5 | 285
24265 | A0027_E31S0 | A0027 | E31S0 | NN4B | 240 | 258 | 9도크 | 5 | 285
24266 | A0027_E32P0 | A0027 | E32P0 | C11 | 138 | 170 | 외부 | 6 | 297
24267 | A0027_E32P0 | A0027 | E32P0 | F21 | 182 | 197 | 선행의장부 | 6 | 297
24268 | A0027_E32P1 | A0027 | E32P1 | G41 | 182 | 197 | 선행의장부 | 6 | 607.5
24269 | A0027_E32P1 | A0027 | E32P1 | H32 | 201 | 215 | 선행도장부 | 6 | 607.5
24270 | A0027_E32P1 | A0027 | E32P1 | JX1 | 219 | 223 | 의장3부 | 6 | 607.5
24271 | A0027_E32P3 | A0027 | E32P3 | LN4B | 238 | 261 | 9도크 | 6 | 1242
24272 | A0027_E32S0 | A0027 | E32S0 | C11 | 138 | 170 | 외부 | 6 | 297
24273 | A0027_E32S0 | A0027 | E32S0 | F21 | 182 | 197 | 선행의장부 | 6 | 297
24274 | A0027_E32S1 | A0027 | E32S1 | G41 | 182 | 197 | 선행의장부 | 6 | 648
24275 | A0027_E32S1 | A0027 | E32S1 | H32 | 201 | 215 | 선행도장부 | 6 | 648
24276 | A0027_E32S1 | A0027 | E32S1 | JX1 | 219 | 223 | 의장3부 | 6 | 648
24277 | A0027_E33P0 | A0027 | E33P0 | C11 | 139 | 173 | 외부 | 5.5 | 273
24278 | A0027_E33P0 | A0027 | E33P0 | F21 | 182 | 197 | 선행의장부 | 5.5 | 273
24279 | A0027_E33S0 | A0027 | E33S0 | C11 | 139 | 173 | 외부 | 6.5 | 292.5
24280 | A0027_E33S0 | A0027 | E33S0 | F21 | 182 | 197 | 선행의장부 | 6.5 | 292.5
24281 | A0027_E34C0 | A0027 | E34C0 | C11 | 147 | 166 | 2야드 대조립공장 | 5 | 351.5
24282 | A0027_E34C0 | A0027 | E34C0 | F21 | 168 | 183 | 선행의장부 | 5 | 351.5
24283 | A0027_E34C0 | A0027 | E34C0 | H32 | 187 | 195 | 선행도장부 | 5 | 351.5
24284 | A0027_E34C0 | A0027 | E34C0 | JX1 | 209 | 211 | 의장3부 | 5 | 351.5
24285 | A0027_E410P | A0027 | E410P | CC14 | 140 | 148 | 외부 | 5 | 95
24286 | A0027_E410S | A0027 | E410S | CC14 | 140 | 148 | 외부 | 5 | 95
24287 | A0027_E413P | A0027 | E413P | CC13 | 140 | 147 | 외부 | 5 | 95
24288 | A0027_E413S | A0027 | E413S | CC13 | 140 | 147 | 외부 | 5 | 95
24289 | A0027_E41P0 | A0027 | E41P0 | C11 | 140 | 175 | 외부 | 5 | 437
24290 | A0027_E41P0 | A0027 | E41P0 | F21 | 183 | 194 | 선행의장부 | 5 | 437
24291 | A0027_E41P0 | A0027 | E41P0 | H32 | 197 | 211 | 선행도장부 | 5 | 437
24292 | A0027_E41P0 | A0027 | E41P0 | JX1 | 231 | 233 | 의장3부 | 5 | 437
24293 | A0027_E41P3 | A0027 | E41P3 | LN4B | 251 | 274 | 9도크 | 5 | 1057.5
24294 | A0027_E41S0 | A0027 | E41S0 | C11 | 140 | 175 | 외부 | 5 | 456
24295 | A0027_E41S0 | A0027 | E41S0 | F21 | 183 | 194 | 선행의장부 | 5 | 456
24296 | A0027_E41S0 | A0027 | E41S0 | H32 | 197 | 211 | 선행도장부 | 5 | 456
24297 | A0027_E41S0 | A0027 | E41S0 | JX1 | 231 | 233 | 의장3부 | 5 | 456
24298 | A0027_E41S3 | A0027 | E41S3 | LN4B | 251 | 274 | 9도크 | 5 | 1057.5
24299 | A0027_E42P0 | A0027 | E42P0 | C11 | 141 | 175 | 외부 | 5 | 308
24300 | A0027_E42P0 | A0027 | E42P0 | F21 | 184 | 198 | 선행의장부 | 5 | 308
24301 | A0027_E42P0 | A0027 | E42P0 | H32 | 202 | 215 | 선행도장부 | 5 | 308
24302 | A0027_E42P0 | A0027 | E42P0 | JX1 | 216 | 218 | 의장3부 | 5 | 308
24303 | A0027_E42S0 | A0027 | E42S0 | C11 | 141 | 175 | 외부 | 5 | 322
24304 | A0027_E42S0 | A0027 | E42S0 | F21 | 184 | 198 | 선행의장부 | 5 | 322
24305 | A0027_E42S0 | A0027 | E42S0 | H32 | 202 | 215 | 선행도장부 | 5 | 322
24306 | A0027_E42S0 | A0027 | E42S0 | JX1 | 216 | 218 | 의장3부 | 5 | 322
24307 | A0027_E43P0 | A0027 | E43P0 | C11 | 135 | 170 | 외부 | 5 | 286
24308 | A0027_E43P0 | A0027 | E43P0 | F21 | 184 | 198 | 선행의장부 | 5 | 286
24309 | A0027_E43P0 | A0027 | E43P0 | H32 | 202 | 215 | 선행도장부 | 5 | 286
24310 | A0027_E43P0 | A0027 | E43P0 | JX1 | 216 | 218 | 의장3부 | 5 | 286
24311 | A0027_E43S0 | A0027 | E43S0 | C11 | 135 | 170 | 외부 | 5 | 299
24312 | A0027_E43S0 | A0027 | E43S0 | F21 | 184 | 198 | 선행의장부 | 5 | 299
24313 | A0027_E43S0 | A0027 | E43S0 | H32 | 202 | 215 | 선행도장부 | 5 | 299
24314 | A0027_E43S0 | A0027 | E43S0 | JX1 | 216 | 218 | 의장3부 | 5 | 299
24315 | A0027_E510P | A0027 | E510P | CC14 | 136 | 146 | 외부 | 5 | 95
24316 | A0027_E510S | A0027 | E510S | CC14 | 136 | 146 | 외부 | 5 | 95
24317 | A0027_E513P | A0027 | E513P | CC13 | 136 | 145 | 외부 | 5 | 95
24318 | A0027_E513S | A0027 | E513S | CC13 | 136 | 145 | 외부 | 5 | 95
24319 | A0027_E514P | A0027 | E514P | CC13 | 136 | 145 | 외부 | 16 | 304
24320 | A0027_E514S | A0027 | E514S | CC13 | 136 | 145 | 외부 | 16 | 304
24321 | A0027_E51P0 | A0027 | E51P0 | C11 | 138 | 170 | 외부 | 5 | 437
24322 | A0027_E51P0 | A0027 | E51P0 | F21 | 188 | 202 | 선행의장부 | 5 | 437
24323 | A0027_E51P0 | A0027 | E51P0 | H32 | 208 | 217 | 선행도장부 | 5 | 437
24324 | A0027_E51P0 | A0027 | E51P0 | JX1 | 238 | 239 | 의장3부 | 5 | 437
24325 | A0027_E51P3 | A0027 | E51P3 | LN4B | 258 | 281 | 9도크 | 10 | 2070
24326 | A0027_E51S0 | A0027 | E51S0 | C11 | 138 | 170 | 외부 | 5 | 456
24327 | A0027_E51S0 | A0027 | E51S0 | F21 | 188 | 202 | 선행의장부 | 5 | 456
24328 | A0027_E51S0 | A0027 | E51S0 | H32 | 208 | 217 | 선행도장부 | 5 | 456
24329 | A0027_E51S0 | A0027 | E51S0 | JX1 | 238 | 239 | 의장3부 | 5 | 456
24330 | A0027_E51S3 | A0027 | E51S3 | LN4B | 258 | 281 | 9도크 | 10 | 2070
24331 | A0027_E520P | A0027 | E520P | CC14 | 129 | 139 | 외부 | 5 | 67.5
24332 | A0027_E520S | A0027 | E520S | CC14 | 129 | 139 | 외부 | 5 | 67.5
24333 | A0027_E52P0 | A0027 | E52P0 | CF21 | 164 | 183 | 외부 | 5 | 303.75
24334 | A0027_E52P1 | A0027 | E52P1 | G41 | 168 | 183 | 외부 | 5 | 630
24335 | A0027_E52P1 | A0027 | E52P1 | H32 | 195 | 211 | 선행도장부 | 5 | 630
24336 | A0027_E52P1 | A0027 | E52P1 | JX1 | 238 | 239 | 의장3부 | 5 | 630
24337 | A0027_E52S0 | A0027 | E52S0 | CF21 | 164 | 183 | 외부 | 5 | 317.25
24338 | A0027_E52S1 | A0027 | E52S1 | G41 | 168 | 183 | 외부 | 5 | 658
24339 | A0027_E52S1 | A0027 | E52S1 | H32 | 195 | 211 | 선행도장부 | 5 | 658
24340 | A0027_E52S1 | A0027 | E52S1 | JX1 | 238 | 239 | 의장3부 | 5 | 658
24341 | A0027_E530P | A0027 | E530P | CC14 | 129 | 139 | 외부 | 5 | 65
24342 | A0027_E530S | A0027 | E530S | CC14 | 129 | 139 | 외부 | 5 | 65
24343 | A0027_E533P | A0027 | E533P | CC13 | 129 | 135 | 외부 | 5.5 | 44
24344 | A0027_E533S | A0027 | E533S | CC13 | 129 | 135 | 외부 | 5.5 | 44
24345 | A0027_E53P0 | A0027 | E53P0 | CF21 | 164 | 183 | 외부 | 5 | 311.75
24346 | A0027_E53S0 | A0027 | E53S0 | CF21 | 164 | 183 | 외부 | 5 | 311.75
24347 | A0027_F11A0 | A0027 | F11A0 | C11 | 120 | 159 | 외부 | 3.5 | 432
24348 | A0027_F11A0 | A0027 | F11A0 | H32 | 174 | 184 | 선행도장부 | 3.5 | 432
24349 | A0027_F11A0 | A0027 | F11A0 | JX1 | 195 | 198 | 외부 | 3.5 | 432
24350 | A0027_F11A3 | A0027 | F11A3 | LN4B | 225 | 253 | 9도크 | 18 | 612
24351 | A0027_F123A | A0027 | F123A | CC13 | 128 | 135 | 외부 | 14 | 266
24352 | A0027_F12A0 | A0027 | F12A0 | C11 | 128 | 166 | 외부 | 9.5 | 266
24353 | A0027_F12A0 | A0027 | F12A0 | H32 | 177 | 189 | 선행도장부 | 9.5 | 266
24354 | A0027_F12A0 | A0027 | F12A0 | JX1 | 198 | 202 | 외부 | 9.5 | 266
24355 | A0027_F12A3 | A0027 | F12A3 | LN4B | 232 | 257 | 9도크 | 15.5 | 465
24356 | A0027_F213P | A0027 | F213P | CC13 | 122 | 131 | 외부 | 6.5 | 117
24357 | A0027_F213S | A0027 | F213S | CC13 | 122 | 131 | 외부 | 6.5 | 117
24358 | A0027_F21P0 | A0027 | F21P0 | CJX1 | 161 | 184 | 외부 | 6.5 | 270
24359 | A0027_F21S0 | A0027 | F21S0 | CJX1 | 161 | 184 | 외부 | 6.5 | 270
24360 | A0027_F223P | A0027 | F223P | CC13 | 125 | 132 | 외부 | 7.5 | 135
24361 | A0027_F223S | A0027 | F223S | CC13 | 125 | 132 | 외부 | 7.5 | 135
24362 | A0027_F22P0 | A0027 | F22P0 | C11 | 125 | 161 | 외부 | 7.5 | 306
24363 | A0027_F22P0 | A0027 | F22P0 | H32 | 175 | 187 | 선행도장부 | 7.5 | 306
24364 | A0027_F22P0 | A0027 | F22P0 | JX1 | 198 | 202 | 외부 | 7.5 | 306
24365 | A0027_F22S0 | A0027 | F22S0 | C11 | 125 | 161 | 외부 | 7.5 | 306
24366 | A0027_F22S0 | A0027 | F22S0 | H32 | 175 | 187 | 선행도장부 | 7.5 | 306
24367 | A0027_F22S0 | A0027 | F22S0 | JX1 | 198 | 202 | 외부 | 7.5 | 306
24368 | A0027_F23A0 | A0027 | F23A0 | C11 | 131 | 166 | 외부 | 7.5 | 285
24369 | A0027_F23A0 | A0027 | F23A0 | H32 | 177 | 189 | 선행도장부 | 7.5 | 285
24370 | A0027_F23A0 | A0027 | F23A0 | JX1 | 198 | 202 | 외부 | 7.5 | 285
24371 | A0027_F243P | A0027 | F243P | CC13 | 129 | 138 | 외부 | 6 | 108
24372 | A0027_F243S | A0027 | F243S | CC13 | 129 | 138 | 외부 | 6 | 108
24373 | A0027_F24P0 | A0027 | F24P0 | C11 | 131 | 167 | 외부 | 6 | 342
24374 | A0027_F24P0 | A0027 | F24P0 | H32 | 180 | 191 | 선행도장부 | 6 | 342
24375 | A0027_F24P0 | A0027 | F24P0 | JX1 | 202 | 208 | 외부 | 6 | 342
24376 | A0027_F24S0 | A0027 | F24S0 | C11 | 131 | 167 | 외부 | 6 | 351
24377 | A0027_F24S0 | A0027 | F24S0 | H32 | 180 | 191 | 선행도장부 | 6 | 351
24378 | A0027_F24S0 | A0027 | F24S0 | JX1 | 202 | 208 | 외부 | 6 | 351
24379 | A0027_F25P0 | A0027 | F25P0 | CJX1 | 181 | 201 | 외부 | 6 | 256.5
24380 | A0027_F25P3 | A0027 | F25P3 | LN4B | 240 | 265 | 9도크 | 10.5 | 1003
24381 | A0027_F25S0 | A0027 | F25S0 | CJX1 | 181 | 201 | 외부 | 6 | 256.5
24382 | A0027_F31A0 | A0027 | F31A0 | C11 | 135 | 177 | 외부 | 6.5 | 97.5
24383 | A0027_F31A0 | A0027 | F31A0 | H32 | 184 | 197 | 선행도장부 | 6.5 | 97.5
24384 | A0027_F41P0 | A0027 | F41P0 | CJX1 | 184 | 212 | 외부 | 5 | 369
24385 | A0027_F41P3 | A0027 | F41P3 | LN4B | 238 | 261 | 9도크 | 5 | 738
24386 | A0027_F41S0 | A0027 | F41S0 | CJX1 | 184 | 212 | 외부 | 5 | 369
24387 | A0027_F42P0 | A0027 | F42P0 | CJX1 | 182 | 210 | 외부 | 5 | 323
24388 | A0027_F42S0 | A0027 | F42S0 | CJX1 | 182 | 210 | 외부 | 5 | 323
24389 | A0027_F43A0 | A0027 | F43A0 | C11 | 147 | 187 | 외부 | 10.5 | 220.5
24390 | A0027_F43A0 | A0027 | F43A0 | H32 | 190 | 208 | 선행도장부 | 10.5 | 220.5
24391 | A0027_F43A0 | A0027 | F43A0 | JX1 | 215 | 217 | 외부 | 10.5 | 220.5
24392 | A0027_F71P0 | A0027 | F71P0 | C11 | 154 | 173 | 외부 | 2 | 20
24393 | A0027_F71P0 | A0027 | F71P0 | H32 | 183 | 190 | 선행도장부 | 2 | 20
24394 | A0027_F71S0 | A0027 | F71S0 | C11 | 154 | 173 | 외부 | 2 | 20
24395 | A0027_F71S0 | A0027 | F71S0 | H32 | 183 | 190 | 선행도장부 | 2 | 20
24396 | A0027_F72P0 | A0027 | F72P0 | C11 | 154 | 173 | 외부 | 2 | 20
24397 | A0027_F72P0 | A0027 | F72P0 | H32 | 183 | 190 | 선행도장부 | 2 | 20
24398 | A0027_F72S0 | A0027 | F72S0 | C11 | 154 | 173 | 외부 | 2 | 20
24399 | A0027_F72S0 | A0027 | F72S0 | H32 | 183 | 190 | 선행도장부 | 2 | 20
24400 | A0027_F73C0 | A0027 | F73C0 | C11 | 154 | 173 | 외부 | 2 | 16
24401 | A0027_F73C0 | A0027 | F73C0 | H32 | 183 | 190 | 선행도장부 | 2 | 16
24402 | A0027_G11S0 | A0027 | G11S0 | F21 | 128 | 133 | 선행의장부 | 3.5 | 50
24403 | A0027_G11S0 | A0027 | G11S0 | H32 | 135 | 145 | 선행도장부 | 3.5 | 50
24404 | A0027_G12S0 | A0027 | G12S0 | C11 | 139 | 149 | 2야드 대조립공장 | 1 | 297.5
24405 | A0027_G12S0 | A0027 | G12S0 | F21 | 153 | 162 | 선행의장부 | 1 | 297.5
24406 | A0027_G12S1 | A0027 | G12S1 | G41 | 153 | 162 | 선행의장부 | 1 | 603.75
24407 | A0027_G12S1 | A0027 | G12S1 | H32 | 166 | 177 | 선행도장부 | 1 | 603.75
24408 | A0027_G12S3 | A0027 | G12S3 | LN4B | 240 | 264 | 9도크 | 8.5 | 630
24409 | A0027_G13S0 | A0027 | G13S0 | C11 | 139 | 149 | 2야드 대조립공장 | 1 | 288
24410 | A0027_G13S0 | A0027 | G13S0 | F21 | 153 | 162 | 선행의장부 | 1 | 288
24411 | A0027_G14P0 | A0027 | G14P0 | C11 | 134 | 173 | 대조립 2공장 | 3.5 | 72
24412 | A0027_G14P0 | A0027 | G14P0 | H32 | 175 | 187 | 선행도장부 | 3.5 | 72
24413 | A0027_G14P2 | A0027 | G14P2 | K41 | 201 | 212 | 9도크 | 3.5 | 150
24414 | A0027_G14P2 | A0027 | G14P2 | MX1 | 215 | 217 | 의장3부 | 3.5 | 150
24415 | A0027_G14P2 | A0027 | G14P2 | NN4B | 222 | 243 | 9도크 | 3.5 | 150
24416 | A0027_G14S0 | A0027 | G14S0 | C11 | 134 | 173 | 대조립 2공장 | 3.5 | 72
24417 | A0027_G14S0 | A0027 | G14S0 | H32 | 175 | 187 | 선행도장부 | 3.5 | 72
24418 | A0027_G14S2 | A0027 | G14S2 | K41 | 201 | 212 | 9도크 | 3.5 | 150
24419 | A0027_G14S2 | A0027 | G14S2 | MX1 | 215 | 217 | 의장3부 | 3.5 | 150
24420 | A0027_G14S2 | A0027 | G14S2 | NN4B | 222 | 243 | 9도크 | 3.5 | 150
24421 | A0027_G15P0 | A0027 | G15P0 | C11 | 140 | 173 | 대조립 2공장 | 3.5 | 72
24422 | A0027_G15P0 | A0027 | G15P0 | H32 | 175 | 187 | 선행도장부 | 3.5 | 72
24423 | A0027_G15S0 | A0027 | G15S0 | C11 | 140 | 173 | 대조립 2공장 | 3.5 | 72
24424 | A0027_G15S0 | A0027 | G15S0 | H32 | 175 | 187 | 선행도장부 | 3.5 | 72
24425 | A0027_G21S0 | A0027 | G21S0 | C11 | 139 | 149 | 2야드 대조립공장 | 3 | 168
24426 | A0027_G21S0 | A0027 | G21S0 | F21 | 153 | 162 | 선행의장부 | 3 | 168
24427 | A0027_G21S0 | A0027 | G21S0 | H32 | 166 | 177 | 선행도장부 | 3 | 168
24428 | A0027_G22S0 | A0027 | G22S0 | C11 | 133 | 145 | 2야드 대조립공장 | 8.5 | 296
24429 | A0027_G22S0 | A0027 | G22S0 | F21 | 147 | 162 | 선행의장부 | 8.5 | 296
24430 | A0027_G22S1 | A0027 | G22S1 | G41 | 147 | 162 | 선행의장부 | 8.5 | 576
24431 | A0027_G22S1 | A0027 | G22S1 | H32 | 166 | 177 | 선행도장부 | 8.5 | 576
24432 | A0027_G23S0 | A0027 | G23S0 | C11 | 133 | 145 | 2야드 대조립공장 | 8.5 | 288
24433 | A0027_G23S0 | A0027 | G23S0 | F21 | 147 | 162 | 선행의장부 | 8.5 | 288
24434 | A0027_H11P1 | A0027 | H11P1 | G41 | 124 | 135 | 선행의장부 | 5 | 380
24435 | A0027_H11P1 | A0027 | H11P1 | JX1 | 139 | 147 | 선실공장 | 5 | 380
24436 | A0027_H11P3 | A0027 | H11P3 | LN4B | 252 | 287 | 선실공장 | 19 | 722
24437 | A0027_H11S1 | A0027 | H11S1 | G41 | 124 | 135 | 선행의장부 | 5 | 360
24438 | A0027_H11S1 | A0027 | H11S1 | JX1 | 139 | 147 | 선실공장 | 5 | 360
24439 | A0027_H21P1 | A0027 | H21P1 | G41 | 127 | 139 | 선행의장부 | 4.5 | 720
24440 | A0027_H21P1 | A0027 | H21P1 | JX1 | 141 | 149 | 선실공장 | 4.5 | 720
24441 | A0027_H22P1 | A0027 | H22P1 | G41 | 128 | 139 | 선행의장부 | 3 | 608
24442 | A0027_H22P1 | A0027 | H22P1 | JX1 | 141 | 148 | 선실공장 | 3 | 608
24443 | A0027_H22P3 | A0027 | H22P3 | LN4B | 253 | 289 | 선실공장 | 19 | 722
24444 | A0027_H23P1 | A0027 | H23P1 | G41 | 131 | 140 | 선행의장부 | 3 | 304
24445 | A0027_H23P1 | A0027 | H23P1 | JX1 | 142 | 149 | 선실공장 | 3 | 304
24446 | A0027_H24P1 | A0027 | H24P1 | G41 | 126 | 133 | 선행의장부 | 3 | 512
24447 | A0027_H24P1 | A0027 | H24P1 | JX1 | 135 | 160 | 선실공장 | 3 | 512
24448 | A0027_H25A0 | A0027 | H25A0 | C11 | 124 | 128 | 선각공장 | 3.5 | 294
24449 | A0027_H25A0 | A0027 | H25A0 | F61 | 132 | 139 | 선행의장부 | 3.5 | 294
24450 | A0027_H25A0 | A0027 | H25A0 | JX1 | 140 | 147 | 선실공장 | 3.5 | 294
24451 | A0027_H52P0 | A0027 | H52P0 | CH32 | 106 | 128 | 외부 | 3 | 38.5
24452 | A0027_H52S0 | A0027 | H52S0 | CH32 | 106 | 128 | 외부 | 3 | 38.5
24453 | A0027_H91A0 | A0027 | H91A0 | CF61 | 119 | 128 | 외부 | 6.5581 | 266.3588
24454 | A0027_M31P0 | A0027 | M31P0 | CH64 | 119 | 148 | 외부 | 5.5 | 272
24455 | A0027_M31P3 | A0027 | M31P3 | L41 | 149 | 246 | 외부 | 20 | 680
24456 | A0027_M31P3 | A0027 | M31P3 | N4A | 273 | 273 | 9도크 | 20 | 680
24457 | A0027_M31P3 | A0027 | M31P3 | N4B | 274 | 292 | 선실공장 | 20 | 680
24458 | A0027_M31S0 | A0027 | M31S0 | CH64 | 119 | 148 | 외부 | 5.5 | 272
24459 | A0027_M32P0 | A0027 | M32P0 | CH64 | 119 | 148 | 외부 | 5 | 272
24460 | A0027_M32S0 | A0027 | M32S0 | CH64 | 119 | 148 | 외부 | 5 | 272
24461 | A0027_M33P0 | A0027 | M33P0 | CH64 | 119 | 148 | 외부 | 5.5 | 160
24462 | A0027_M33S0 | A0027 | M33S0 | CH64 | 119 | 148 | 외부 | 5.5 | 160
24463 | A0027_M34P0 | A0027 | M34P0 | CH64 | 119 | 148 | 외부 | 4.5 | 160
24464 | A0027_M34S0 | A0027 | M34S0 | CH64 | 119 | 148 | 외부 | 4.5 | 160
24465 | A0027_M41A0 | A0027 | M41A0 | CH64 | 119 | 148 | 외부 | 7 | 182
24466 | A0027_N113P | A0027 | N113P | CC13 | 62 | 71 | 2야드 판넬공장 | 13.5 | 256.5
24467 | A0027_N113S | A0027 | N113S | CC13 | 63 | 71 | 2야드 판넬공장 | 13.5 | 256.5
24468 | A0027_N193P | A0027 | N193P | CC13 | 134 | 142 | 2야드 판넬공장 | 10 | 180
24469 | A0027_N193S | A0027 | N193S | CC13 | 134 | 142 | 2야드 판넬공장 | 10 | 180
24470 | A0027_N203P | A0027 | N203P | CC13 | 135 | 145 | 2야드 판넬공장 | 10 | 170
24471 | A0027_N203S | A0027 | N203S | CC13 | 135 | 145 | 2야드 판넬공장 | 10 | 170
24472 | A0027_N313P | A0027 | N313P | C12 | 114 | 117 | 2야드 판넬공장 | 14 | 266
24473 | A0027_N313P | A0027 | N313P | C13 | 118 | 127 | 2야드 대조립공장 | 14 | 266
24474 | A0027_N313S | A0027 | N313S | C12 | 114 | 117 | 2야드 판넬공장 | 14 | 266
24475 | A0027_N313S | A0027 | N313S | C13 | 118 | 127 | 2야드 대조립공장 | 14 | 266
24476 | A0027_N383P | A0027 | N383P | C12 | 121 | 121 | 2야드 판넬공장 | 14 | 259
24477 | A0027_N383P | A0027 | N383P | C13 | 124 | 132 | 2야드 대조립공장 | 14 | 259
24478 | A0027_N383S | A0027 | N383S | C12 | 121 | 121 | 2야드 판넬공장 | 14 | 259
24479 | A0027_N383S | A0027 | N383S | C13 | 124 | 132 | 2야드 대조립공장 | 14 | 259
24480 | A0027_N423P | A0027 | N423P | CC13 | 121 | 132 | 2야드 판넬공장 | 11 | 220
24481 | A0027_N423S | A0027 | N423S | CC13 | 121 | 132 | 2야드 판넬공장 | 11 | 220
24482 | A0027_N433P | A0027 | N433P | CC13 | 106 | 118 | 선각공장 | 11 | 220
24483 | A0027_N433S | A0027 | N433S | CC13 | 106 | 118 | 선각공장 | 11 | 220
24484 | A0027_N443P | A0027 | N443P | CC13 | 104 | 114 | 선각공장 | 11 | 176
24485 | A0027_N443S | A0027 | N443S | CC13 | 104 | 114 | 선각공장 | 11 | 176
24486 | A0027_N453P | A0027 | N453P | CC13 | 106 | 121 | 2야드 판넬공장 | 11 | 209
24487 | A0027_N453S | A0027 | N453S | CC13 | 106 | 121 | 2야드 판넬공장 | 11 | 209
24488 | A0027_N463P | A0027 | N463P | CC13 | 107 | 121 | 2야드 판넬공장 | 11 | 203.5
24489 | A0027_N463S | A0027 | N463S | CC13 | 107 | 121 | 2야드 판넬공장 | 11 | 203.5
24490 | A0027_N473P | A0027 | N473P | CC13 | 89 | 103 | 선각공장 | 11 | 198
24491 | A0027_N473S | A0027 | N473S | CC13 | 89 | 103 | 선각공장 | 11 | 198
24492 | A0027_N483P | A0027 | N483P | CC13 | 111 | 124 | 2야드 판넬공장 | 11 | 198
24493 | A0027_N483S | A0027 | N483S | CC13 | 111 | 124 | 2야드 판넬공장 | 11 | 198
24494 | A0027_N493P | A0027 | N493P | CC13 | 145 | 154 | 2야드 판넬공장 | 11 | 214.5
24495 | A0027_N493S | A0027 | N493S | CC13 | 145 | 154 | 2야드 판넬공장 | 11 | 214.5
24496 | A0027_N503P | A0027 | N503P | CC13 | 159 | 168 | 2야드 판넬공장 | 11 | 220
24497 | A0027_N503S | A0027 | N503S | CC13 | 159 | 168 | 2야드 판넬공장 | 11 | 220
24498 | A0027_N513P | A0027 | N513P | CC13 | 78 | 97 | 2야드 판넬공장 | 11 | 220
24499 | A0027_N513S | A0027 | N513S | CC13 | 78 | 97 | 2야드 판넬공장 | 11 | 220
24500 | A0027_N523P | A0027 | N523P | CC13 | 79 | 98 | 2야드 판넬공장 | 11 | 220
24501 | A0027_N523S | A0027 | N523S | CC13 | 79 | 98 | 2야드 판넬공장 | 11 | 220
24502 | A0027_N533P | A0027 | N533P | CC13 | 89 | 104 | 2야드 판넬공장 | 11 | 220
24503 | A0027_N533S | A0027 | N533S | CC13 | 89 | 104 | 2야드 판넬공장 | 11 | 220
24504 | A0027_N543P | A0027 | N543P | CC13 | 90 | 105 | 2야드 판넬공장 | 11 | 176
24505 | A0027_N543S | A0027 | N543S | CC13 | 90 | 105 | 2야드 판넬공장 | 11 | 176
24506 | A0027_N553P | A0027 | N553P | CC13 | 76 | 85 | 2야드 판넬공장 | 11 | 209
24507 | A0027_N553S | A0027 | N553S | CC13 | 76 | 85 | 2야드 판넬공장 | 11 | 209
24508 | A0027_N563P | A0027 | N563P | CC13 | 77 | 86 | 2야드 판넬공장 | 11 | 203.5
24509 | A0027_N563S | A0027 | N563S | CC13 | 77 | 86 | 2야드 판넬공장 | 11 | 203.5
24510 | A0027_N573P | A0027 | N573P | CC13 | 90 | 104 | 2야드 판넬공장 | 11 | 198
24511 | A0027_N573S | A0027 | N573S | CC13 | 90 | 104 | 2야드 판넬공장 | 11 | 198
24512 | A0027_N583P | A0027 | N583P | CC13 | 91 | 105 | 2야드 판넬공장 | 11 | 198
24513 | A0027_N583S | A0027 | N583S | CC13 | 91 | 105 | 2야드 판넬공장 | 11 | 198
24514 | A0027_N593P | A0027 | N593P | CC13 | 149 | 160 | 2야드 판넬공장 | 8.5 | 165.75
24515 | A0027_N593S | A0027 | N593S | CC13 | 149 | 160 | 2야드 판넬공장 | 8.5 | 165.75
24516 | A0027_N603P | A0027 | N603P | CC13 | 153 | 162 | 2야드 판넬공장 | 8.5 | 170
24517 | A0027_N603S | A0027 | N603S | CC13 | 153 | 162 | 2야드 판넬공장 | 8.5 | 170
24518 | A0027_N953A | A0027 | N953A | CC13 | 135 | 177 | 외부 | 4 | 28
24519 | A0027_S11P0 | A0027 | S11P0 | C11 | 128 | 140 | 2야드 대조립공장 | 7.5 | 361
24520 | A0027_S11P0 | A0027 | S11P0 | F21 | 142 | 147 | 선행의장부 | 7.5 | 361
24521 | A0027_S11P1 | A0027 | S11P1 | G41 | 153 | 162 | 선행의장부 | 7.5 | 750.75
24522 | A0027_S11P1 | A0027 | S11P1 | H32 | 166 | 180 | 선행도장부 | 7.5 | 750.75
24523 | A0027_S11P1 | A0027 | S11P1 | NN4B | 197 | 217 | 9도크 | 7.5 | 750.75
24524 | A0027_S11S0 | A0027 | S11S0 | C11 | 128 | 140 | 2야드 대조립공장 | 7.5 | 361
24525 | A0027_S11S0 | A0027 | S11S0 | F21 | 142 | 147 | 선행의장부 | 7.5 | 361
24526 | A0027_S11S1 | A0027 | S11S1 | G41 | 153 | 162 | 선행의장부 | 7.5 | 750.75
24527 | A0027_S11S1 | A0027 | S11S1 | H32 | 166 | 180 | 선행도장부 | 7.5 | 750.75
24528 | A0027_S11S1 | A0027 | S11S1 | NN4B | 197 | 217 | 9도크 | 7.5 | 750.75
24529 | A0027_S123P | A0027 | S123P | C12 | 118 | 118 | 2야드 판넬공장 | 14 | 273
24530 | A0027_S123P | A0027 | S123P | C13 | 120 | 128 | 2야드 대조립공장 | 14 | 273
24531 | A0027_S123S | A0027 | S123S | C12 | 118 | 118 | 2야드 판넬공장 | 14 | 280
24532 | A0027_S123S | A0027 | S123S | C13 | 120 | 128 | 2야드 대조립공장 | 14 | 280
24533 | A0027_S12P0 | A0027 | S12P0 | C11 | 131 | 141 | 2야드 대조립공장 | 5.5 | 321.75
24534 | A0027_S12P0 | A0027 | S12P0 | F21 | 145 | 148 | 선행의장부 | 5.5 | 321.75
24535 | A0027_S12S0 | A0027 | S12S0 | C11 | 131 | 141 | 2야드 대조립공장 | 5.5 | 330
24536 | A0027_S12S0 | A0027 | S12S0 | F21 | 145 | 148 | 선행의장부 | 5.5 | 330
24537 | A0027_S133P | A0027 | S133P | C12 | 125 | 125 | 외부 | 14 | 280
24538 | A0027_S133P | A0027 | S133P | C13 | 126 | 134 | 2야드 대조립공장 | 14 | 280
24539 | A0027_S133S | A0027 | S133S | C12 | 125 | 125 | 외부 | 14 | 280
24540 | A0027_S133S | A0027 | S133S | C13 | 126 | 134 | 2야드 대조립공장 | 14 | 280
24541 | A0027_S13P0 | A0027 | S13P0 | C11 | 135 | 147 | 2야드 대조립공장 | 8.5 | 390
24542 | A0027_S13P0 | A0027 | S13P0 | F21 | 149 | 154 | 선행의장부 | 8.5 | 390
24543 | A0027_S13P1 | A0027 | S13P1 | G41 | 156 | 167 | 선행의장부 | 8.5 | 721.5
24544 | A0027_S13P1 | A0027 | S13P1 | H32 | 169 | 183 | 선행도장부 | 8.5 | 721.5
24545 | A0027_S13P1 | A0027 | S13P1 | NN4B | 195 | 216 | 9도크 | 8.5 | 721.5
24546 | A0027_S13S0 | A0027 | S13S0 | C11 | 135 | 147 | 2야드 대조립공장 | 8.5 | 390
24547 | A0027_S13S0 | A0027 | S13S0 | F21 | 149 | 154 | 선행의장부 | 8.5 | 390
24548 | A0027_S13S1 | A0027 | S13S1 | G41 | 156 | 167 | 선행의장부 | 8.5 | 721.5
24549 | A0027_S13S1 | A0027 | S13S1 | H32 | 169 | 183 | 선행도장부 | 8.5 | 721.5
24550 | A0027_S13S1 | A0027 | S13S1 | NN4B | 195 | 216 | 9도크 | 8.5 | 721.5
24551 | A0027_S143P | A0027 | S143P | CC13 | 126 | 135 | 2야드 판넬공장 | 14 | 245
24552 | A0027_S143S | A0027 | S143S | CC13 | 126 | 135 | 2야드 판넬공장 | 14 | 245
24553 | A0027_S153P | A0027 | S153P | C12 | 111 | 111 | 2야드 판넬공장 | 14 | 273
24554 | A0027_S153P | A0027 | S153P | C13 | 112 | 124 | 2야드 대조립공장 | 14 | 273
24555 | A0027_S153S | A0027 | S153S | C12 | 111 | 111 | 2야드 판넬공장 | 14 | 273
24556 | A0027_S153S | A0027 | S153S | C13 | 112 | 124 | 2야드 대조립공장 | 14 | 273
24557 | A0027_S15P0 | A0027 | S15P0 | C11 | 125 | 135 | 2야드 대조립공장 | 5.5 | 321.75
24558 | A0027_S15P0 | A0027 | S15P0 | F21 | 139 | 142 | 선행의장부 | 5.5 | 321.75
24559 | A0027_S15P1 | A0027 | S15P1 | G41 | 147 | 156 | 선행의장부 | 8.5 | 760.5
24560 | A0027_S15P1 | A0027 | S15P1 | H32 | 160 | 174 | 선행도장부 | 8.5 | 760.5
24561 | A0027_S15P1 | A0027 | S15P1 | NN4B | 187 | 208 | 9도크 | 8.5 | 760.5
24562 | A0027_S15S0 | A0027 | S15S0 | C11 | 125 | 135 | 2야드 대조립공장 | 5.5 | 321.75
24563 | A0027_S15S0 | A0027 | S15S0 | F21 | 139 | 142 | 선행의장부 | 5.5 | 321.75
24564 | A0027_S15S1 | A0027 | S15S1 | G41 | 147 | 156 | 선행의장부 | 8.5 | 760.5
24565 | A0027_S15S1 | A0027 | S15S1 | H32 | 160 | 174 | 선행도장부 | 8.5 | 760.5
24566 | A0027_S15S1 | A0027 | S15S1 | NN4B | 187 | 208 | 9도크 | 8.5 | 760.5
24567 | A0027_S163P | A0027 | S163P | C12 | 112 | 112 | 2야드 판넬공장 | 14 | 273
24568 | A0027_S163P | A0027 | S163P | C13 | 114 | 125 | 2야드 대조립공장 | 14 | 273
24569 | A0027_S163S | A0027 | S163S | C12 | 112 | 112 | 2야드 판넬공장 | 14 | 280
24570 | A0027_S163S | A0027 | S163S | C13 | 114 | 125 | 2야드 대조립공장 | 14 | 280
24571 | A0027_S16P0 | A0027 | S16P0 | C11 | 126 | 138 | 2야드 대조립공장 | 8.5 | 380.25
24572 | A0027_S16P0 | A0027 | S16P0 | F21 | 140 | 145 | 선행의장부 | 8.5 | 380.25
24573 | A0027_S16S0 | A0027 | S16S0 | C11 | 126 | 138 | 2야드 대조립공장 | 8.5 | 390
24574 | A0027_S16S0 | A0027 | S16S0 | F21 | 140 | 145 | 선행의장부 | 8.5 | 390
24575 | A0027_S173P | A0027 | S173P | CC13 | 120 | 131 | 2야드 판넬공장 | 14 | 280
24576 | A0027_S173S | A0027 | S173S | CC13 | 120 | 131 | 2야드 판넬공장 | 14 | 280
24577 | A0027_S17P1 | A0027 | S17P1 | G41 | 155 | 166 | 선행의장부 | 6 | 682.5
24578 | A0027_S17P1 | A0027 | S17P1 | H32 | 168 | 182 | 선행도장부 | 6 | 682.5
24579 | A0027_S17P1 | A0027 | S17P1 | NN4B | 191 | 212 | 9도크 | 6 | 682.5
24580 | A0027_S17S1 | A0027 | S17S1 | G41 | 156 | 167 | 선행의장부 | 6 | 682.5
24581 | A0027_S17S1 | A0027 | S17S1 | H32 | 168 | 182 | 선행도장부 | 6 | 682.5
24582 | A0027_S17S1 | A0027 | S17S1 | NN4B | 191 | 212 | 9도크 | 6 | 682.5
24583 | A0027_S18P0 | A0027 | S18P0 | C11 | 134 | 146 | 2야드 대조립공장 | 6 | 323.75
24584 | A0027_S18P0 | A0027 | S18P0 | F21 | 148 | 153 | 선행의장부 | 6 | 323.75
24585 | A0027_S18S0 | A0027 | S18S0 | C11 | 134 | 146 | 2야드 대조립공장 | 6 | 323.75
24586 | A0027_S18S0 | A0027 | S18S0 | F21 | 148 | 153 | 선행의장부 | 6 | 323.75
24587 | A0027_S193P | A0027 | S193P | CC13 | 146 | 149 | 외부 | 11 | 209
24588 | A0027_S193S | A0027 | S193S | CC13 | 146 | 149 | 외부 | 11 | 209
24589 | A0027_S194P | A0027 | S194P | CC13 | 146 | 149 | 외부 | 7 | 133
24590 | A0027_S194S | A0027 | S194S | CC13 | 146 | 149 | 외부 | 7 | 133
24591 | A0027_S195P | A0027 | S195P | CC13 | 146 | 149 | 외부 | 6.5 | 123.5
24592 | A0027_S195S | A0027 | S195S | CC13 | 146 | 149 | 외부 | 6.5 | 123.5
24593 | A0027_S19P0 | A0027 | S19P0 | C11 | 152 | 188 | 외부 | 10 | 220
24594 | A0027_S19P0 | A0027 | S19P0 | H32 | 197 | 211 | 선행도장부 | 10 | 220
24595 | A0027_S19P3 | A0027 | S19P3 | LN4B | 234 | 259 | 9도크 | 10 | 370
24596 | A0027_S19S0 | A0027 | S19S0 | C11 | 152 | 188 | 외부 | 10 | 220
24597 | A0027_S19S0 | A0027 | S19S0 | H32 | 197 | 211 | 선행도장부 | 10 | 220
24598 | A0027_S19S3 | A0027 | S19S3 | LN4B | 234 | 259 | 9도크 | 10 | 370
24599 | A0027_S203P | A0027 | S203P | CC13 | 147 | 152 | 외부 | 9 | 153
24600 | A0027_S203S | A0027 | S203S | CC13 | 147 | 152 | 외부 | 9 | 153
24601 | A0027_S204P | A0027 | S204P | CC13 | 147 | 152 | 외부 | 5.5 | 93.5
24602 | A0027_S204S | A0027 | S204S | CC13 | 147 | 152 | 외부 | 5.5 | 93.5
24603 | A0027_S205P | A0027 | S205P | CC13 | 147 | 152 | 외부 | 6 | 102
24604 | A0027_S205S | A0027 | S205S | CC13 | 147 | 152 | 외부 | 6 | 102
24605 | A0027_S20P0 | A0027 | S20P0 | C11 | 153 | 194 | 외부 | 7.5 | 255
24606 | A0027_S20P0 | A0027 | S20P0 | H32 | 198 | 212 | 선행도장부 | 7.5 | 255
24607 | A0027_S20S0 | A0027 | S20S0 | C11 | 153 | 194 | 외부 | 7.5 | 270
24608 | A0027_S20S0 | A0027 | S20S0 | H32 | 198 | 212 | 선행도장부 | 7.5 | 270
24609 | A0027_S71S0 | A0027 | S71S0 | H32 | 357 | 364 | 선행도장부 | 2.5 | 10
24610 | A0027_S71S0 | A0027 | S71S0 | NN4B | 401 | 433 | 9도크 | 2.5 | 10
24611 | A0027_S72S0 | A0027 | S72S0 | H32 | 309 | 316 | 선행도장부 | 2.5 | 10
24612 | A0027_S72S0 | A0027 | S72S0 | NN4B | 399 | 429 | 9도크 | 2.5 | 10
24613 | A0027_S73S0 | A0027 | S73S0 | H32 | 306 | 314 | 선행도장부 | 2.5 | 10
24614 | A0027_S73S0 | A0027 | S73S0 | NN4B | 404 | 434 | 9도크 | 2.5 | 10
24615 | A0027_S814P | A0027 | S814P | C12 | 114 | 114 | 2야드 판넬공장 | 4 | 76
24616 | A0027_S814P | A0027 | S814P | C13 | 117 | 121 | 2야드 대조립공장 | 4 | 76
24617 | A0027_S814S | A0027 | S814S | C12 | 114 | 114 | 2야드 판넬공장 | 4 | 76
24618 | A0027_S814S | A0027 | S814S | C13 | 117 | 121 | 2야드 대조립공장 | 4 | 76
24619 | A0027_S815P | A0027 | S815P | C12 | 121 | 121 | 2야드 판넬공장 | 5.5 | 104.5
24620 | A0027_S815P | A0027 | S815P | C13 | 124 | 127 | 2야드 대조립공장 | 5.5 | 104.5
24621 | A0027_S815S | A0027 | S815S | C12 | 121 | 121 | 2야드 판넬공장 | 5.5 | 104.5
24622 | A0027_S815S | A0027 | S815S | C13 | 124 | 127 | 2야드 대조립공장 | 5.5 | 104.5
24623 | A0027_S824P | A0027 | S824P | C12 | 114 | 114 | 2야드 판넬공장 | 4 | 78
24624 | A0027_S824P | A0027 | S824P | C13 | 117 | 121 | 2야드 대조립공장 | 4 | 78
24625 | A0027_S824S | A0027 | S824S | C12 | 114 | 114 | 2야드 판넬공장 | 4 | 80
24626 | A0027_S824S | A0027 | S824S | C13 | 117 | 121 | 2야드 대조립공장 | 4 | 80
24627 | A0027_S825P | A0027 | S825P | C12 | 121 | 121 | 2야드 판넬공장 | 5.5 | 107.25
24628 | A0027_S825P | A0027 | S825P | C13 | 124 | 127 | 2야드 대조립공장 | 5.5 | 107.25
24629 | A0027_S825S | A0027 | S825S | C12 | 121 | 121 | 2야드 판넬공장 | 5.5 | 110
24630 | A0027_S825S | A0027 | S825S | C13 | 124 | 127 | 2야드 대조립공장 | 5.5 | 110
24631 | A0027_S834P | A0027 | S834P | C12 | 121 | 121 | 2야드 판넬공장 | 4 | 80
24632 | A0027_S834P | A0027 | S834P | C13 | 124 | 127 | 2야드 대조립공장 | 4 | 80
24633 | A0027_S834S | A0027 | S834S | C12 | 121 | 121 | 2야드 판넬공장 | 4 | 80
24634 | A0027_S834S | A0027 | S834S | C13 | 124 | 127 | 2야드 대조립공장 | 4 | 80
24635 | A0027_S835P | A0027 | S835P | C12 | 127 | 127 | 2야드 판넬공장 | 5.5 | 110
24636 | A0027_S835P | A0027 | S835P | C13 | 128 | 133 | 2야드 대조립공장 | 5.5 | 110
24637 | A0027_S835S | A0027 | S835S | C12 | 127 | 127 | 2야드 판넬공장 | 5.5 | 110
24638 | A0027_S835S | A0027 | S835S | C13 | 128 | 133 | 2야드 대조립공장 | 5.5 | 110
24639 | A0027_S844P | A0027 | S844P | C12 | 121 | 121 | 2야드 판넬공장 | 4 | 70
24640 | A0027_S844P | A0027 | S844P | C13 | 124 | 127 | 2야드 대조립공장 | 4 | 70
24641 | A0027_S844S | A0027 | S844S | C12 | 121 | 121 | 2야드 판넬공장 | 4 | 70
24642 | A0027_S844S | A0027 | S844S | C13 | 124 | 127 | 2야드 대조립공장 | 4 | 70
24643 | A0027_S845P | A0027 | S845P | C12 | 127 | 127 | 2야드 판넬공장 | 5.5 | 96.25
24644 | A0027_S845P | A0027 | S845P | C13 | 128 | 133 | 2야드 대조립공장 | 5.5 | 96.25
24645 | A0027_S845S | A0027 | S845S | C12 | 127 | 127 | 2야드 판넬공장 | 5.5 | 96.25
24646 | A0027_S845S | A0027 | S845S | C13 | 128 | 133 | 2야드 대조립공장 | 5.5 | 96.25
24647 | A0027_S854P | A0027 | S854P | C12 | 107 | 107 | 2야드 판넬공장 | 4 | 78
24648 | A0027_S854P | A0027 | S854P | C13 | 110 | 114 | 2야드 대조립공장 | 4 | 78
24649 | A0027_S854S | A0027 | S854S | C12 | 107 | 107 | 2야드 판넬공장 | 4 | 78
24650 | A0027_S854S | A0027 | S854S | C13 | 110 | 114 | 2야드 대조립공장 | 4 | 78
24651 | A0027_S855P | A0027 | S855P | C12 | 114 | 114 | 2야드 판넬공장 | 5.5 | 107.25
24652 | A0027_S855P | A0027 | S855P | C13 | 117 | 121 | 2야드 대조립공장 | 5.5 | 107.25
24653 | A0027_S855S | A0027 | S855S | C12 | 114 | 114 | 2야드 판넬공장 | 5.5 | 107.25
24654 | A0027_S855S | A0027 | S855S | C13 | 117 | 121 | 2야드 대조립공장 | 5.5 | 107.25
24655 | A0027_S864P | A0027 | S864P | C12 | 110 | 110 | 2야드 판넬공장 | 4 | 78
24656 | A0027_S864P | A0027 | S864P | C13 | 111 | 117 | 2야드 대조립공장 | 4 | 78
24657 | A0027_S864S | A0027 | S864S | C12 | 110 | 110 | 2야드 판넬공장 | 4 | 80
24658 | A0027_S864S | A0027 | S864S | C13 | 111 | 117 | 2야드 대조립공장 | 4 | 80
24659 | A0027_S865P | A0027 | S865P | C12 | 117 | 117 | 2야드 판넬공장 | 5.5 | 107.25
24660 | A0027_S865P | A0027 | S865P | C13 | 118 | 124 | 2야드 대조립공장 | 5.5 | 107.25
24661 | A0027_S865S | A0027 | S865S | C12 | 117 | 117 | 2야드 판넬공장 | 5.5 | 110
24662 | A0027_S865S | A0027 | S865S | C13 | 118 | 124 | 2야드 대조립공장 | 5.5 | 110
24663 | A0027_S874P | A0027 | S874P | C12 | 117 | 117 | 2야드 판넬공장 | 4 | 80
24664 | A0027_S874P | A0027 | S874P | C13 | 118 | 124 | 2야드 대조립공장 | 4 | 80
24665 | A0027_S874S | A0027 | S874S | C12 | 117 | 117 | 2야드 판넬공장 | 4 | 80
24666 | A0027_S874S | A0027 | S874S | C13 | 118 | 124 | 2야드 대조립공장 | 4 | 80
24667 | A0027_S875P | A0027 | S875P | C12 | 124 | 124 | 2야드 판넬공장 | 5.5 | 110
24668 | A0027_S875P | A0027 | S875P | C13 | 125 | 128 | 2야드 대조립공장 | 5.5 | 110
24669 | A0027_S875S | A0027 | S875S | C12 | 124 | 124 | 2야드 판넬공장 | 5.5 | 110
24670 | A0027_S875S | A0027 | S875S | C13 | 125 | 128 | 2야드 대조립공장 | 5.5 | 110
24671 | A0027_S884P | A0027 | S884P | C12 | 118 | 118 | 2야드 판넬공장 | 4 | 74
24672 | A0027_S884P | A0027 | S884P | C13 | 120 | 125 | 2야드 대조립공장 | 4 | 74
24673 | A0027_S884S | A0027 | S884S | C12 | 118 | 118 | 2야드 판넬공장 | 4 | 74
24674 | A0027_S884S | A0027 | S884S | C13 | 120 | 125 | 2야드 대조립공장 | 4 | 74
24675 | A0027_S885P | A0027 | S885P | C12 | 125 | 125 | 2야드 판넬공장 | 5.5 | 101.75
24676 | A0027_S885P | A0027 | S885P | C13 | 126 | 131 | 2야드 대조립공장 | 5.5 | 101.75
24677 | A0027_S885S | A0027 | S885S | C12 | 125 | 125 | 2야드 판넬공장 | 5.5 | 101.75
24678 | A0027_S885S | A0027 | S885S | C13 | 126 | 131 | 2야드 대조립공장 | 5.5 | 101.75
24679 | A0027_T113P | A0027 | T113P | CC13 | 107 | 114 | 2야드 판넬공장 | 14 | 231
24680 | A0027_T113S | A0027 | T113S | CC13 | 107 | 114 | 2야드 판넬공장 | 14 | 231
24681 | A0027_T11P1 | A0027 | T11P1 | G41 | 131 | 140 | 선행의장부 | 3 | 511.5
24682 | A0027_T11P1 | A0027 | T11P1 | H32 | 142 | 156 | 선행도장부 | 3 | 511.5
24683 | A0027_T11P3 | A0027 | T11P3 | LN4B | 177 | 205 | 9도크 | 3 | 1023
24684 | A0027_T11S1 | A0027 | T11S1 | G41 | 131 | 140 | 선행의장부 | 3 | 511.5
24685 | A0027_T11S1 | A0027 | T11S1 | H32 | 142 | 156 | 선행도장부 | 3 | 511.5
24686 | A0027_T123P | A0027 | T123P | C12 | 106 | 106 | 외부 | 14 | 217
24687 | A0027_T123P | A0027 | T123P | C13 | 107 | 118 | 2야드 판넬공장 | 14 | 217
24688 | A0027_T123S | A0027 | T123S | C12 | 106 | 106 | 외부 | 14 | 217
24689 | A0027_T123S | A0027 | T123S | C13 | 107 | 118 | 2야드 판넬공장 | 14 | 217
24690 | A0027_T12P0 | A0027 | T12P0 | C11 | 110 | 131 | 2야드 판넬공장 | 3 | 217
24691 | A0027_T12P0 | A0027 | T12P0 | H32 | 133 | 147 | 선행도장부 | 3 | 217
24692 | A0027_T12P3 | A0027 | T12P3 | LN4B | 175 | 201 | 9도크 | 3 | 961
24693 | A0027_T12S0 | A0027 | T12S0 | C11 | 110 | 131 | 2야드 판넬공장 | 3 | 217
24694 | A0027_T12S0 | A0027 | T12S0 | H32 | 133 | 147 | 선행도장부 | 3 | 217
24695 | A0027_T133P | A0027 | T133P | CC13 | 97 | 106 | 2야드 판넬공장 | 14 | 217
24696 | A0027_T133S | A0027 | T133S | CC13 | 97 | 106 | 2야드 판넬공장 | 14 | 217
24697 | A0027_T13P0 | A0027 | T13P0 | C11 | 99 | 120 | 2야드 판넬공장 | 3 | 217
24698 | A0027_T13P0 | A0027 | T13P0 | H32 | 124 | 138 | 선행도장부 | 3 | 217
24699 | A0027_T13P3 | A0027 | T13P3 | LN4B | 174 | 198 | 9도크 | 3 | 961
24700 | A0027_T13S0 | A0027 | T13S0 | C11 | 99 | 120 | 2야드 판넬공장 | 3 | 217
24701 | A0027_T13S0 | A0027 | T13S0 | H32 | 124 | 138 | 선행도장부 | 3 | 217
24702 | A0027_T143P | A0027 | T143P | CC13 | 111 | 124 | 2야드 판넬공장 | 14 | 252
24703 | A0027_T143S | A0027 | T143S | CC13 | 111 | 124 | 2야드 판넬공장 | 14 | 252
24704 | A0027_T14P0 | A0027 | T14P0 | C11 | 114 | 134 | 2야드 판넬공장 | 3 | 252
24705 | A0027_T14P0 | A0027 | T14P0 | H32 | 138 | 152 | 선행도장부 | 3 | 252
24706 | A0027_T14P3 | A0027 | T14P3 | LN4B | 177 | 202 | 9도크 | 3 | 1116
24707 | A0027_T14S0 | A0027 | T14S0 | C11 | 114 | 134 | 2야드 판넬공장 | 3 | 252
24708 | A0027_T14S0 | A0027 | T14S0 | H32 | 138 | 152 | 선행도장부 | 3 | 252
24709 | A0027_T153P | A0027 | T153P | CC13 | 162 | 173 | 2야드 판넬공장 | 14 | 203
24710 | A0027_T153S | A0027 | T153S | CC13 | 162 | 173 | 2야드 판넬공장 | 14 | 203
24711 | A0027_T15A0 | A0027 | T15A0 | C11 | 163 | 182 | 2야드 판넬공장 | 3 | 399
24712 | A0027_T15A0 | A0027 | T15A0 | H32 | 190 | 209 | 선행도장부 | 3 | 399
24713 | A0027_T15A3 | A0027 | T15A3 | LN4B | 232 | 257 | 9도크 | 5 | 883.5
24714 | A0027_T213P | A0027 | T213P | CC13 | 106 | 112 | 2야드 판넬공장 | 10.5 | 173.25
24715 | A0027_T213S | A0027 | T213S | CC13 | 106 | 112 | 2야드 판넬공장 | 10.5 | 173.25
24716 | A0027_T223P | A0027 | T223P | CC13 | 107 | 120 | 2야드 판넬공장 | 15.5 | 271.25
24717 | A0027_T223S | A0027 | T223S | CC13 | 107 | 120 | 2야드 판넬공장 | 15.5 | 271.25
24718 | A0027_T22P0 | A0027 | T22P0 | C11 | 111 | 132 | 2야드 판넬공장 | 3 | 271.25
24719 | A0027_T22P0 | A0027 | T22P0 | H32 | 134 | 148 | 선행도장부 | 3 | 271.25
24720 | A0027_T22S0 | A0027 | T22S0 | C11 | 111 | 132 | 2야드 판넬공장 | 3 | 271.25
24721 | A0027_T22S0 | A0027 | T22S0 | H32 | 134 | 148 | 선행도장부 | 3 | 271.25
24722 | A0027_T233P | A0027 | T233P | CC13 | 98 | 107 | 2야드 판넬공장 | 15.5 | 271.25
24723 | A0027_T233S | A0027 | T233S | CC13 | 98 | 107 | 2야드 판넬공장 | 15.5 | 271.25
24724 | A0027_T23P0 | A0027 | T23P0 | C11 | 100 | 121 | 2야드 판넬공장 | 3 | 271.25
24725 | A0027_T23P0 | A0027 | T23P0 | H32 | 125 | 139 | 선행도장부 | 3 | 271.25
24726 | A0027_T23S0 | A0027 | T23S0 | C11 | 100 | 121 | 2야드 판넬공장 | 3 | 271.25
24727 | A0027_T23S0 | A0027 | T23S0 | H32 | 125 | 139 | 선행도장부 | 3 | 271.25
24728 | A0027_T243P | A0027 | T243P | CC13 | 114 | 126 | 2야드 판넬공장 | 17.5 | 315
24729 | A0027_T243S | A0027 | T243S | CC13 | 114 | 126 | 2야드 판넬공장 | 17.5 | 315
24730 | A0027_T24P0 | A0027 | T24P0 | C11 | 117 | 135 | 2야드 판넬공장 | 3 | 315
24731 | A0027_T24P0 | A0027 | T24P0 | H32 | 139 | 153 | 선행도장부 | 3 | 315
24732 | A0027_T24S0 | A0027 | T24S0 | C11 | 117 | 135 | 2야드 판넬공장 | 3 | 315
24733 | A0027_T24S0 | A0027 | T24S0 | H32 | 139 | 153 | 선행도장부 | 3 | 315
24734 | A0027_T253P | A0027 | T253P | CC13 | 138 | 142 | 선각공장 | 13.5 | 236.25
24735 | A0027_T253S | A0027 | T253S | CC13 | 138 | 142 | 선각공장 | 13.5 | 236.25
24736 | A0027_T25P0 | A0027 | T25P0 | C11 | 139 | 156 | 선각공장 | 5 | 236.25
24737 | A0027_T25P0 | A0027 | T25P0 | F21 | 161 | 167 | 선행의장부 | 5 | 236.25
24738 | A0027_T25P1 | A0027 | T25P1 | G41 | 173 | 182 | 선행의장부 | 5 | 472.5
24739 | A0027_T25P1 | A0027 | T25P1 | H32 | 190 | 209 | 선행도장부 | 5 | 472.5
24740 | A0027_T25S0 | A0027 | T25S0 | C11 | 139 | 156 | 선각공장 | 5 | 236.25
24741 | A0027_T25S0 | A0027 | T25S0 | F21 | 161 | 167 | 선행의장부 | 5 | 236.25
24742 | A0027_W11A0 | A0027 | W11A0 | H32 | 266 | 279 | 외부 | 3.5 | 15.75
24743 | A0027_W11A0 | A0027 | W11A0 | NN4B | 282 | 301 | 9도크 | 3.5 | 15.75
24744 | A0027_W12A0 | A0027 | W12A0 | H32 | 231 | 244 | 외부 | 3.5 | 15.75
24745 | A0027_W12A0 | A0027 | W12A0 | NN4B | 252 | 268 | 9도크 | 3.5 | 15.75
24746 | A0027_W13A0 | A0027 | W13A0 | H32 | 211 | 224 | 외부 | 3.5 | 15.75
24747 | A0027_W13A0 | A0027 | W13A0 | NN4B | 246 | 264 | 9도크 | 3.5 | 15.75
24748 | A0027_W14A0 | A0027 | W14A0 | H32 | 212 | 225 | 외부 | 3.5 | 15.75
24749 | A0027_W14A0 | A0027 | W14A0 | NN4B | 258 | 274 | 9도크 | 3.5 | 15.75
24750 | A0027_W21A0 | A0027 | W21A0 | C11 | 237 | 293 | 해양제관공장 | 4 | 126
24751 | A0027_W21A0 | A0027 | W21A0 | MX1 | 295 | 313 | 의장3부 | 4 | 126
24752 | A0027_W21A0 | A0027 | W21A0 | NN4B | 384 | 400 | 9도크 | 4 | 126
24753 | A0027_W22A0 | A0027 | W22A0 | C11 | 217 | 274 | 해양제관공장 | 4 | 126
24754 | A0027_W22A0 | A0027 | W22A0 | MX1 | 278 | 294 | 의장3부 | 4 | 126
24755 | A0027_W22A0 | A0027 | W22A0 | NN4B | 373 | 391 | 9도크 | 4 | 126
24756 | A0027_W23A0 | A0027 | W23A0 | C11 | 215 | 272 | 해양제관공장 | 4 | 126
24757 | A0027_W23A0 | A0027 | W23A0 | MX1 | 274 | 292 | 의장3부 | 4 | 126
24758 | A0027_W23A0 | A0027 | W23A0 | NN4B | 369 | 385 | 9도크 | 4 | 126
24759 | A0027_W24A0 | A0027 | W24A0 | C11 | 216 | 273 | 해양제관공장 | 4 | 126
24760 | A0027_W24A0 | A0027 | W24A0 | MX1 | 275 | 293 | 의장3부 | 4 | 126
24761 | A0027_W24A0 | A0027 | W24A0 | NN4B | 371 | 387 | 9도크 | 4 | 126
24762 | A0027_W31A0 | A0027 | W31A0 | H32 | 322 | 338 | 외부 | 6 | 36
24763 | A0027_W31A0 | A0027 | W31A0 | NN4B | 384 | 400 | 9도크 | 6 | 36
24764 | A0027_W32A0 | A0027 | W32A0 | H32 | 273 | 287 | 외부 | 6 | 36
24765 | A0027_W32A0 | A0027 | W32A0 | NN4B | 373 | 391 | 9도크 | 6 | 36
24766 | A0027_W33A0 | A0027 | W33A0 | H32 | 273 | 287 | 외부 | 6 | 36
24767 | A0027_W33A0 | A0027 | W33A0 | NN4B | 369 | 385 | 9도크 | 6 | 36
24768 | A0027_W34A0 | A0027 | W34A0 | H32 | 274 | 288 | 외부 | 6 | 36
24769 | A0027_W34A0 | A0027 | W34A0 | NN4B | 371 | 387 | 9도크 | 6 | 36
24770 | A0028_A11P0 | A0028 | A11P0 | CH32 | 126 | 145 | 외부 | 5.5 | 46.75
24771 | A0028_A11S0 | A0028 | A11S0 | CH32 | 126 | 145 | 외부 | 5.5 | 46.75
24772 | A0028_A213P | A0028 | A213P | CC13 | 109 | 116 | 외부 | 6.6049 | 266.9554
24773 | A0028_A213S | A0028 | A213S | CC13 | 109 | 116 | 외부 | 6.6049 | 266.9554
24774 | A0028_A21P0 | A0028 | A21P0 | C11 | 109 | 161 | 외부 | 7 | 360
24775 | A0028_A21P0 | A0028 | A21P0 | H32 | 167 | 180 | 선행도장부 | 7 | 360
24776 | A0028_A21P0 | A0028 | A21P0 | JX1 | 186 | 188 | 외부 | 7 | 360
24777 | A0028_A21P3 | A0028 | A21P3 | LN4B | 201 | 230 | 9도크 | 6 | 760
24778 | A0028_A21S0 | A0028 | A21S0 | C11 | 109 | 161 | 외부 | 7 | 360
24779 | A0028_A21S0 | A0028 | A21S0 | H32 | 167 | 180 | 선행도장부 | 7 | 360
24780 | A0028_A21S0 | A0028 | A21S0 | JX1 | 186 | 188 | 외부 | 7 | 360
24781 | A0028_A31P0 | A0028 | A31P0 | CF21 | 138 | 150 | 외부 | 7.5 | 420
24782 | A0028_A31P1 | A0028 | A31P1 | G41 | 139 | 150 | 외부 | 7.5 | 840
24783 | A0028_A31P1 | A0028 | A31P1 | H32 | 152 | 165 | 선행도장부 | 7.5 | 840
24784 | A0028_A31P1 | A0028 | A31P1 | JX1 | 166 | 168 | 외부 | 7.5 | 840
24785 | A0028_A31P1 | A0028 | A31P1 | MX1 | 193 | 214 | 의장3부 | 7.5 | 840
24786 | A0028_A31P1 | A0028 | A31P1 | NN4B | 222 | 238 | 9도크 | 7.5 | 840
24787 | A0028_A31S0 | A0028 | A31S0 | CF21 | 138 | 150 | 외부 | 7.5 | 420
24788 | A0028_A41P0 | A0028 | A41P0 | C11 | 68 | 202 | 외부 | 3.5 | 42
24789 | A0028_A41P0 | A0028 | A41P0 | H32 | 213 | 229 | 선행도장부 | 3.5 | 42
24790 | A0028_A41S0 | A0028 | A41S0 | C11 | 68 | 202 | 외부 | 3.5 | 42
24791 | A0028_A41S0 | A0028 | A41S0 | H32 | 213 | 229 | 선행도장부 | 3.5 | 42
24792 | A0028_B11P1 | A0028 | B11P1 | G41 | 126 | 137 | 선행의장부 | 3.5 | 526.5
24793 | A0028_B11P1 | A0028 | B11P1 | H32 | 139 | 153 | 선행도장부 | 3.5 | 526.5
24794 | A0028_B11P3 | A0028 | B11P3 | LN4B | 176 | 203 | 9도크 | 10.5 | 916.5
24795 | A0028_B11S1 | A0028 | B11S1 | G41 | 126 | 137 | 선행의장부 | 3.5 | 526.5
24796 | A0028_B11S1 | A0028 | B11S1 | H32 | 139 | 153 | 선행도장부 | 3.5 | 526.5
24797 | A0028_B11S3 | A0028 | B11S3 | LN4B | 176 | 203 | 9도크 | 10.5 | 916.5
24798 | A0028_B123P | A0028 | B123P | CC13 | 94 | 105 | 2야드 판넬공장 | 13.5 | 263.25
24799 | A0028_B123S | A0028 | B123S | CC13 | 94 | 105 | 2야드 판넬공장 | 13.5 | 263.25
24800 | A0028_B133P | A0028 | B133P | CC13 | 68 | 74 | 외부 | 13.5 | 263.25
24801 | A0028_B133S | A0028 | B133S | CC13 | 64 | 75 | 외부 | 13.5 | 270
24802 | A0028_B13P1 | A0028 | B13P1 | G41 | 115 | 132 | 외부 | 10.5 | 458.25
24803 | A0028_B13P1 | A0028 | B13P1 | JX1 | 181 | 185 | 의장3부 | 10.5 | 458.25
24804 | A0028_B13P2 | A0028 | B13P2 | K41 | 115 | 132 | 외부 | 10.5 | 893
24805 | A0028_B13P2 | A0028 | B13P2 | H32 | 151 | 173 | 선행도장부 | 10.5 | 893
24806 | A0028_B13P2 | A0028 | B13P2 | NN4B | 188 | 207 | 9도크 | 10.5 | 893
24807 | A0028_B13S1 | A0028 | B13S1 | G41 | 116 | 136 | 외부 | 10.5 | 470
24808 | A0028_B13S1 | A0028 | B13S1 | JX1 | 181 | 185 | 의장3부 | 10.5 | 470
24809 | A0028_B13S2 | A0028 | B13S2 | K41 | 116 | 136 | 외부 | 10.5 | 893
24810 | A0028_B13S2 | A0028 | B13S2 | H32 | 151 | 173 | 선행도장부 | 10.5 | 893
24811 | A0028_B13S2 | A0028 | B13S2 | NN4B | 188 | 207 | 9도크 | 10.5 | 893
24812 | A0028_B143P | A0028 | B143P | CC13 | 68 | 74 | 외부 | 13.5 | 236.25
24813 | A0028_B143S | A0028 | B143S | CC13 | 67 | 73 | 외부 | 14 | 245
24814 | A0028_B14P1 | A0028 | B14P1 | G41 | 115 | 132 | 외부 | 10.5 | 411.25
24815 | A0028_B14P1 | A0028 | B14P1 | JX1 | 180 | 182 | 의장3부 | 10.5 | 411.25
24816 | A0028_B14S1 | A0028 | B14S1 | G41 | 116 | 136 | 외부 | 10.5 | 420
24817 | A0028_B14S1 | A0028 | B14S1 | JX1 | 180 | 182 | 의장3부 | 10.5 | 420
24818 | A0028_B153P | A0028 | B153P | CC13 | 77 | 83 | 외부 | 13.5 | 256.5
24819 | A0028_B153S | A0028 | B153S | CC13 | 82 | 88 | 외부 | 13.5 | 256.5
24820 | A0028_B15P1 | A0028 | B15P1 | GJX1 | 139 | 185 | 외부 | 10.5 | 446.5
24821 | A0028_B15P2 | A0028 | B15P2 | KH32 | 139 | 185 | 외부 | 10.5 | 904.75
24822 | A0028_B15P2 | A0028 | B15P2 | NN4B | 193 | 210 | 9도크 | 10.5 | 904.75
24823 | A0028_B15S1 | A0028 | B15S1 | GJX1 | 144 | 180 | 외부 | 10.5 | 446.5
24824 | A0028_B15S2 | A0028 | B15S2 | KH32 | 144 | 180 | 외부 | 10.5 | 904.75
24825 | A0028_B15S2 | A0028 | B15S2 | NN4B | 193 | 210 | 9도크 | 10.5 | 904.75
24826 | A0028_B163P | A0028 | B163P | CC13 | 77 | 83 | 외부 | 13.5 | 263.25
24827 | A0028_B163S | A0028 | B163S | CC13 | 82 | 88 | 외부 | 13.5 | 263.25
24828 | A0028_B16P1 | A0028 | B16P1 | G41 | 117 | 138 | 외부 | 10.5 | 458.25
24829 | A0028_B16P1 | A0028 | B16P1 | JX1 | 181 | 185 | 의장3부 | 10.5 | 458.25
24830 | A0028_B16S1 | A0028 | B16S1 | G41 | 124 | 143 | 외부 | 10.5 | 458.25
24831 | A0028_B16S1 | A0028 | B16S1 | JX1 | 181 | 185 | 의장3부 | 10.5 | 458.25
24832 | A0028_B173P | A0028 | B173P | CC13 | 147 | 158 | 2야드 판넬공장 | 13.5 | 270
24833 | A0028_B173S | A0028 | B173S | CC13 | 147 | 158 | 2야드 판넬공장 | 13.5 | 270
24834 | A0028_B17P1 | A0028 | B17P1 | G41 | 175 | 187 | 선행의장부 | 3.5 | 519.75
24835 | A0028_B17P1 | A0028 | B17P1 | H32 | 189 | 206 | 선행도장부 | 3.5 | 519.75
24836 | A0028_B17P3 | A0028 | B17P3 | LN4B | 228 | 251 | 9도크 | 10.5 | 904.75
24837 | A0028_B17S1 | A0028 | B17S1 | G41 | 175 | 187 | 선행의장부 | 3.5 | 519.75
24838 | A0028_B17S1 | A0028 | B17S1 | H32 | 189 | 206 | 선행도장부 | 3.5 | 519.75
24839 | A0028_B17S3 | A0028 | B17S3 | LN4B | 228 | 251 | 9도크 | 10.5 | 904.75
24840 | A0028_B183P | A0028 | B183P | CC13 | 150 | 159 | 2야드 판넬공장 | 13.5 | 249.75
24841 | A0028_B183S | A0028 | B183S | CC13 | 150 | 159 | 2야드 판넬공장 | 13.5 | 249.75
24842 | A0028_B19P1 | A0028 | B19P1 | G41 | 180 | 189 | 선행의장부 | 3.5 | 350
24843 | A0028_B19P1 | A0028 | B19P1 | H32 | 193 | 206 | 선행도장부 | 3.5 | 350
24844 | A0028_B19P3 | A0028 | B19P3 | LN4B | 229 | 252 | 9도크 | 10.5 | 822.5
24845 | A0028_B19S1 | A0028 | B19S1 | G41 | 180 | 189 | 선행의장부 | 3.5 | 350
24846 | A0028_B19S1 | A0028 | B19S1 | H32 | 193 | 206 | 선행도장부 | 3.5 | 350
24847 | A0028_B19S3 | A0028 | B19S3 | LN4B | 229 | 252 | 9도크 | 10.5 | 822.5
24848 | A0028_B51P0 | A0028 | B51P0 | C11 | 83 | 125 | 외부 | 7 | 266
24849 | A0028_B51P0 | A0028 | B51P0 | H32 | 137 | 147 | 선행도장부 | 7 | 266
24850 | A0028_B51P0 | A0028 | B51P0 | JX1 | 157 | 159 | 의장3부 | 7 | 266
24851 | A0028_B51S0 | A0028 | B51S0 | C11 | 83 | 125 | 외부 | 7 | 266
24852 | A0028_B51S0 | A0028 | B51S0 | H32 | 137 | 147 | 선행도장부 | 7 | 266
24853 | A0028_B51S0 | A0028 | B51S0 | JX1 | 157 | 159 | 의장3부 | 7 | 266
24854 | A0028_B52P0 | A0028 | B52P0 | CJX1 | 126 | 145 | 외부 | 8 | 273
24855 | A0028_B52S0 | A0028 | B52S0 | CJX1 | 126 | 145 | 외부 | 8 | 273
24856 | A0028_B530P | A0028 | B530P | CC14 | 64 | 74 | 외부 | 9 | 175.5
24857 | A0028_B530S | A0028 | B530S | CC14 | 57 | 75 | 외부 | 7 | 136.5
24858 | A0028_B536P | A0028 | B536P | CC14 | 64 | 74 | 외부 | 9 | 175.5
24859 | A0028_B536S | A0028 | B536S | CC14 | 57 | 75 | 외부 | 8 | 156
24860 | A0028_B540P | A0028 | B540P | CC14 | 64 | 74 | 외부 | 7 | 122.5
24861 | A0028_B540S | A0028 | B540S | CC14 | 67 | 75 | 외부 | 7 | 122.5
24862 | A0028_B546P | A0028 | B546P | CC14 | 64 | 74 | 외부 | 8 | 140
24863 | A0028_B546S | A0028 | B546S | CC14 | 67 | 75 | 외부 | 8 | 140
24864 | A0028_B550P | A0028 | B550P | CC14 | 70 | 80 | 외부 | 7 | 133
24865 | A0028_B550S | A0028 | B550S | CC14 | 75 | 83 | 외부 | 7 | 133
24866 | A0028_B556P | A0028 | B556P | CC14 | 70 | 80 | 외부 | 8 | 152
24867 | A0028_B556S | A0028 | B556S | CC14 | 75 | 83 | 외부 | 8 | 152
24868 | A0028_B560P | A0028 | B560P | CC14 | 70 | 80 | 외부 | 7 | 136.5
24869 | A0028_B560S | A0028 | B560S | CC14 | 75 | 83 | 외부 | 7 | 136.5
24870 | A0028_B566P | A0028 | B566P | CC14 | 70 | 80 | 외부 | 8 | 156
24871 | A0028_B566S | A0028 | B566S | CC14 | 75 | 83 | 외부 | 8 | 156
24872 | A0028_B570P | A0028 | B570P | CC14 | 134 | 144 | 외부 | 7 | 140
24873 | A0028_B570S | A0028 | B570S | CC14 | 134 | 144 | 외부 | 7 | 140
24874 | A0028_B576P | A0028 | B576P | CC14 | 134 | 144 | 외부 | 8 | 160
24875 | A0028_B576S | A0028 | B576S | CC14 | 134 | 144 | 외부 | 8 | 160
24876 | A0028_B57P0 | A0028 | B57P0 | C11 | 136 | 168 | 외부 | 7.5 | 280
24877 | A0028_B57P0 | A0028 | B57P0 | H32 | 188 | 200 | 선행도장부 | 7.5 | 280
24878 | A0028_B57P0 | A0028 | B57P0 | JX1 | 202 | 206 | 외부 | 7.5 | 280
24879 | A0028_B57S0 | A0028 | B57S0 | C11 | 136 | 168 | 외부 | 7.5 | 280
24880 | A0028_B57S0 | A0028 | B57S0 | H32 | 188 | 200 | 선행도장부 | 7.5 | 280
24881 | A0028_B57S0 | A0028 | B57S0 | JX1 | 202 | 206 | 외부 | 7.5 | 280
24882 | A0028_B58P0 | A0028 | B58P0 | CJX1 | 175 | 194 | 외부 | 8.5 | 259
24883 | A0028_B58S0 | A0028 | B58S0 | CJX1 | 175 | 194 | 외부 | 8.5 | 259
24884 | A0028_B593P | A0028 | B593P | C12 | 152 | 152 | 2야드 판넬공장 | 12 | 216
24885 | A0028_B593P | A0028 | B593P | C13 | 153 | 159 | 2야드 대조립공장 | 12 | 216
24886 | A0028_B593S | A0028 | B593S | C12 | 152 | 152 | 2야드 판넬공장 | 12 | 216
24887 | A0028_B593S | A0028 | B593S | C13 | 153 | 159 | 2야드 대조립공장 | 12 | 216
24888 | A0028_B597P | A0028 | B597P | C12 | 152 | 152 | 2야드 판넬공장 | 12 | 216
24889 | A0028_B597P | A0028 | B597P | C13 | 153 | 159 | 2야드 대조립공장 | 12 | 216
24890 | A0028_B597S | A0028 | B597S | C12 | 152 | 152 | 2야드 판넬공장 | 12 | 216
24891 | A0028_B597S | A0028 | B597S | C13 | 153 | 159 | 2야드 대조립공장 | 12 | 216
24892 | A0028_B59P0 | A0028 | B59P0 | C11 | 173 | 186 | 2야드 대조립공장 | 13.5 | 243
24893 | A0028_B59P0 | A0028 | B59P0 | H32 | 189 | 202 | 선행도장부 | 13.5 | 243
24894 | A0028_B59P0 | A0028 | B59P0 | JX1 | 203 | 207 | 의장3부 | 13.5 | 243
24895 | A0028_B59S0 | A0028 | B59S0 | C11 | 173 | 186 | 2야드 대조립공장 | 13.5 | 243
24896 | A0028_B59S0 | A0028 | B59S0 | H32 | 189 | 202 | 선행도장부 | 13.5 | 243
24897 | A0028_B59S0 | A0028 | B59S0 | JX1 | 203 | 207 | 의장3부 | 13.5 | 243
24898 | A0028_B603P | A0028 | B603P | CC13 | 157 | 161 | 대조립 2공장 | 10 | 170
24899 | A0028_B603S | A0028 | B603S | CC13 | 157 | 161 | 대조립 2공장 | 10 | 170
24900 | A0028_B607P | A0028 | B607P | CC13 | 157 | 161 | 대조립 2공장 | 9.5 | 161.5
24901 | A0028_B607S | A0028 | B607S | CC13 | 157 | 161 | 대조립 2공장 | 9.5 | 161.5
24902 | A0028_B60P0 | A0028 | B60P0 | C11 | 173 | 187 | 대조립 2공장 | 12 | 204
24903 | A0028_B60P0 | A0028 | B60P0 | H32 | 189 | 202 | 선행도장부 | 12 | 204
24904 | A0028_B60P0 | A0028 | B60P0 | JX1 | 203 | 207 | 의장3부 | 12 | 204
24905 | A0028_B60S0 | A0028 | B60S0 | C11 | 173 | 187 | 대조립 2공장 | 12 | 204
24906 | A0028_B60S0 | A0028 | B60S0 | H32 | 189 | 202 | 선행도장부 | 12 | 204
24907 | A0028_B60S0 | A0028 | B60S0 | JX1 | 203 | 207 | 의장3부 | 12 | 204
24908 | A0028_D113P | A0028 | D113P | C12 | 98 | 101 | 외부 | 11 | 214.5
24909 | A0028_D113P | A0028 | D113P | C13 | 102 | 111 | 2야드 대조립공장 | 11 | 214.5
24910 | A0028_D113S | A0028 | D113S | C12 | 98 | 101 | 외부 | 11 | 214.5
24911 | A0028_D113S | A0028 | D113S | C13 | 102 | 111 | 2야드 대조립공장 | 11 | 214.5
24912 | A0028_D113S | A0028 | D113S | F21 | 115 | 118 | 선행의장부 | 11 | 214.5
24913 | A0028_D11C0 | A0028 | D11C0 | C11 | 126 | 138 | 2야드 대조립공장 | 5 | 487.5
24914 | A0028_D11C0 | A0028 | D11C0 | F21 | 140 | 146 | 선행의장부 | 5 | 487.5
24915 | A0028_D11C0 | A0028 | D11C0 | H32 | 150 | 160 | 선행도장부 | 5 | 487.5
24916 | A0028_D11C3 | A0028 | D11C3 | LN4B | 203 | 231 | 9도크 | 10 | 1600
24917 | A0028_D12C0 | A0028 | D12C0 | C11 | 138 | 147 | 2야드 판넬공장 | 2.5 | 440
24918 | A0028_D12C0 | A0028 | D12C0 | H32 | 151 | 161 | 선행도장부 | 2.5 | 440
24919 | A0028_D13C1 | A0028 | D13C1 | G41 | 150 | 159 | 선행의장부 | 2.5 | 792
24920 | A0028_D13C1 | A0028 | D13C1 | H32 | 161 | 175 | 선행도장부 | 2.5 | 792
24921 | A0028_D13C3 | A0028 | D13C3 | LN4B | 207 | 235 | 9도크 | 10 | 1440
24922 | A0028_D15C1 | A0028 | D15C1 | G41 | 157 | 166 | 선행의장부 | 2.5 | 825
24923 | A0028_D15C1 | A0028 | D15C1 | H32 | 168 | 185 | 선행도장부 | 2.5 | 825
24924 | A0028_D15C3 | A0028 | D15C3 | LN4B | 209 | 237 | 9도크 | 10 | 1500
24925 | A0028_D17C1 | A0028 | D17C1 | G41 | 194 | 206 | 선행의장부 | 2.5 | 792
24926 | A0028_D17C1 | A0028 | D17C1 | H32 | 208 | 223 | 선행도장부 | 2.5 | 792
24927 | A0028_D17C3 | A0028 | D17C3 | LN4B | 249 | 283 | 9도크 | 10 | 1440
24928 | A0028_D19C1 | A0028 | D19C1 | G41 | 194 | 206 | 선행의장부 | 2.5 | 858
24929 | A0028_D19C1 | A0028 | D19C1 | H32 | 208 | 227 | 선행도장부 | 2.5 | 858
24930 | A0028_D19C3 | A0028 | D19C3 | LN4B | 252 | 285 | 9도크 | 10 | 1560
24931 | A0028_D31P0 | A0028 | D31P0 | C11 | 98 | 110 | 2야드 대조립공장 | 4 | 270
24932 | A0028_D31P0 | A0028 | D31P0 | F21 | 118 | 130 | 선행의장부 | 4 | 270
24933 | A0028_D31P1 | A0028 | D31P1 | G41 | 132 | 143 | 선행의장부 | 4 | 540
24934 | A0028_D31P1 | A0028 | D31P1 | H32 | 145 | 159 | 선행도장부 | 4 | 540
24935 | A0028_D31P1 | A0028 | D31P1 | JX1 | 174 | 179 | 의장3부 | 4 | 540
24936 | A0028_D31S0 | A0028 | D31S0 | C11 | 98 | 110 | 2야드 대조립공장 | 4 | 270
24937 | A0028_D31S0 | A0028 | D31S0 | F21 | 118 | 130 | 외부 | 4 | 270
24938 | A0028_D31S1 | A0028 | D31S1 | G41 | 132 | 143 | 선행의장부 | 4 | 540
24939 | A0028_D31S1 | A0028 | D31S1 | H32 | 145 | 159 | 선행도장부 | 4 | 540
24940 | A0028_D31S1 | A0028 | D31S1 | JX1 | 174 | 179 | 의장3부 | 4 | 540
24941 | A0028_D32P0 | A0028 | D32P0 | C11 | 101 | 111 | 2야드 대조립공장 | 4 | 270
24942 | A0028_D32P0 | A0028 | D32P0 | F21 | 118 | 130 | 선행의장부 | 4 | 270
24943 | A0028_D32S0 | A0028 | D32S0 | C11 | 101 | 111 | 2야드 대조립공장 | 4 | 270
24944 | A0028_D32S0 | A0028 | D32S0 | F21 | 118 | 130 | 선행의장부 | 4 | 270
24945 | A0028_D33P0 | A0028 | D33P0 | CF21 | 119 | 132 | 외부 | 4 | 270
24946 | A0028_D33P1 | A0028 | D33P1 | G41 | 136 | 145 | 선행의장부 | 4 | 486
24947 | A0028_D33P1 | A0028 | D33P1 | H32 | 147 | 161 | 선행도장부 | 4 | 486
24948 | A0028_D33P1 | A0028 | D33P1 | JX1 | 181 | 185 | 의장3부 | 4 | 486
24949 | A0028_D33S0 | A0028 | D33S0 | CF21 | 119 | 132 | 외부 | 4 | 270
24950 | A0028_D33S1 | A0028 | D33S1 | G41 | 136 | 145 | 선행의장부 | 4 | 486
24951 | A0028_D33S1 | A0028 | D33S1 | H32 | 147 | 161 | 선행도장부 | 4 | 486
24952 | A0028_D33S1 | A0028 | D33S1 | JX1 | 181 | 185 | 의장3부 | 4 | 486
24953 | A0028_D34P0 | A0028 | D34P0 | CF21 | 119 | 132 | 외부 | 4 | 216
24954 | A0028_D34S0 | A0028 | D34S0 | CF21 | 119 | 132 | 외부 | 4 | 216
24955 | A0028_D35P0 | A0028 | D35P0 | C11 | 111 | 124 | 2야드 대조립공장 | 4 | 256.5
24956 | A0028_D35P0 | A0028 | D35P0 | F21 | 130 | 138 | 선행의장부 | 4 | 256.5
24957 | A0028_D35P1 | A0028 | D35P1 | G41 | 140 | 151 | 선행의장부 | 4 | 506.25
24958 | A0028_D35P1 | A0028 | D35P1 | H32 | 153 | 167 | 선행도장부 | 4 | 506.25
24959 | A0028_D35P1 | A0028 | D35P1 | JX1 | 185 | 187 | 의장3부 | 4 | 506.25
24960 | A0028_D35S0 | A0028 | D35S0 | C11 | 111 | 124 | 2야드 대조립공장 | 4 | 256.5
24961 | A0028_D35S0 | A0028 | D35S0 | F21 | 130 | 138 | 선행의장부 | 4 | 256.5
24962 | A0028_D35S1 | A0028 | D35S1 | G41 | 140 | 151 | 선행의장부 | 4 | 506.25
24963 | A0028_D35S1 | A0028 | D35S1 | H32 | 153 | 167 | 선행도장부 | 4 | 506.25
24964 | A0028_D35S1 | A0028 | D35S1 | JX1 | 185 | 187 | 의장3부 | 4 | 506.25
24965 | A0028_D36P0 | A0028 | D36P0 | C11 | 110 | 124 | 2야드 대조립공장 | 4 | 249.75
24966 | A0028_D36P0 | A0028 | D36P0 | F21 | 130 | 138 | 선행의장부 | 4 | 249.75
24967 | A0028_D36S0 | A0028 | D36S0 | C11 | 110 | 124 | 2야드 대조립공장 | 4 | 249.75
24968 | A0028_D36S0 | A0028 | D36S0 | F21 | 130 | 138 | 선행의장부 | 4 | 249.75
24969 | A0028_D37P0 | A0028 | D37P0 | C11 | 151 | 161 | 2야드 대조립공장 | 4 | 243
24970 | A0028_D37P0 | A0028 | D37P0 | F21 | 165 | 173 | 외부 | 4 | 243
24971 | A0028_D37P1 | A0028 | D37P1 | G41 | 188 | 199 | 선행의장부 | 4 | 486
24972 | A0028_D37P1 | A0028 | D37P1 | H32 | 202 | 214 | 선행도장부 | 4 | 486
24973 | A0028_D37P1 | A0028 | D37P1 | JX1 | 224 | 228 | 의장3부 | 4 | 486
24974 | A0028_D37S0 | A0028 | D37S0 | C11 | 151 | 161 | 2야드 대조립공장 | 4 | 243
24975 | A0028_D37S0 | A0028 | D37S0 | F21 | 165 | 173 | 외부 | 4 | 243
24976 | A0028_D37S1 | A0028 | D37S1 | G41 | 188 | 199 | 선행의장부 | 4 | 486
24977 | A0028_D37S1 | A0028 | D37S1 | H32 | 202 | 214 | 선행도장부 | 4 | 486
24978 | A0028_D37S1 | A0028 | D37S1 | JX1 | 224 | 228 | 의장3부 | 4 | 486
24979 | A0028_D38P0 | A0028 | D38P0 | CF21 | 168 | 180 | 외부 | 4 | 243
24980 | A0028_D38S0 | A0028 | D38S0 | CF21 | 168 | 180 | 외부 | 4 | 243
24981 | A0028_D39P0 | A0028 | D39P0 | C11 | 171 | 182 | 2야드 대조립공장 | 4 | 263.25
24982 | A0028_D39P0 | A0028 | D39P0 | F21 | 186 | 194 | 선행의장부 | 4 | 263.25
24983 | A0028_D39P0 | A0028 | D39P0 | H32 | 202 | 220 | 선행도장부 | 4 | 263.25
24984 | A0028_D39P0 | A0028 | D39P0 | JX1 | 229 | 231 | 의장3부 | 4 | 263.25
24985 | A0028_D39S0 | A0028 | D39S0 | C11 | 171 | 182 | 2야드 대조립공장 | 4 | 263.25
24986 | A0028_D39S0 | A0028 | D39S0 | F21 | 186 | 194 | 선행의장부 | 4 | 263.25
24987 | A0028_D39S0 | A0028 | D39S0 | H32 | 202 | 220 | 선행도장부 | 4 | 263.25
24988 | A0028_D39S0 | A0028 | D39S0 | JX1 | 229 | 231 | 의장3부 | 4 | 263.25
24989 | A0028_D40P0 | A0028 | D40P0 | C11 | 182 | 194 | 2야드 대조립공장 | 4 | 270
24990 | A0028_D40P0 | A0028 | D40P0 | F21 | 196 | 206 | 선행의장부 | 4 | 270
24991 | A0028_D40P0 | A0028 | D40P0 | H32 | 208 | 222 | 선행도장부 | 4 | 270
24992 | A0028_D40P0 | A0028 | D40P0 | JX1 | 229 | 231 | 의장3부 | 4 | 270
24993 | A0028_D40S0 | A0028 | D40S0 | C11 | 182 | 194 | 2야드 대조립공장 | 4 | 270
24994 | A0028_D40S0 | A0028 | D40S0 | F21 | 196 | 206 | 선행의장부 | 4 | 270
24995 | A0028_D40S0 | A0028 | D40S0 | H32 | 208 | 222 | 선행도장부 | 4 | 270
24996 | A0028_D40S0 | A0028 | D40S0 | JX1 | 229 | 231 | 의장3부 | 4 | 270
24997 | A0028_D81S0 | A0028 | D81S0 | C11 | 139 | 147 | 2야드 대조립공장 | 4.5 | 85
24998 | A0028_D81S0 | A0028 | D81S0 | F21 | 154 | 159 | 선행의장부 | 4.5 | 85
24999 | A0028_D81S0 | A0028 | D81S0 | H32 | 161 | 168 | 선행도장부 | 4.5 | 85
25000 | A0028_D82S0 | A0028 | D82S0 | C11 | 187 | 195 | 2야드 대조립공장 | 4.5 | 85
25001 | A0028_D82S0 | A0028 | D82S0 | F21 | 199 | 203 | 선행의장부 | 4.5 | 85
25002 | A0028_D82S0 | A0028 | D82S0 | H32 | 207 | 214 | 선행도장부 | 4.5 | 85
25003 | A0028_D82S0 | A0028 | D82S0 | NN4B | 227 | 243 | 9도크 | 4.5 | 85
25004 | A0028_D92S0 | A0028 | D92S0 | F21 | 152 | 154 | 선행의장부 | 1.5 | 4.5
25005 | A0028_D92S0 | A0028 | D92S0 | H32 | 158 | 165 | 선행도장부 | 1.5 | 4.5
25006 | A0028_E11P0 | A0028 | E11P0 | C11 | 98 | 125 | 2야드 대조립공장 | 3.5 | 247
25007 | A0028_E11P0 | A0028 | E11P0 | H32 | 136 | 147 | 선행도장부 | 3.5 | 247
25008 | A0028_E11P3 | A0028 | E11P3 | LN4B | 180 | 206 | 9도크 | 6.5 | 722
25009 | A0028_E11S0 | A0028 | E11S0 | C11 | 98 | 125 | 2야드 대조립공장 | 3.5 | 247
25010 | A0028_E11S0 | A0028 | E11S0 | H32 | 136 | 147 | 선행도장부 | 3.5 | 247
25011 | A0028_E12P1 | A0028 | E12P1 | G41 | 91 | 104 | 2야드 대조립공장 | 8 | 121.5
25012 | A0028_E12P1 | A0028 | E12P1 | H32 | 131 | 143 | 선행도장부 | 8 | 121.5
25013 | A0028_E12P3 | A0028 | E12P3 | LN4B | 181 | 207 | 9도크 | 6.5 | 848
25014 | A0028_E12S1 | A0028 | E12S1 | G41 | 91 | 104 | 2야드 대조립공장 | 8 | 121.5
25015 | A0028_E12S1 | A0028 | E12S1 | H32 | 131 | 143 | 선행도장부 | 8 | 121.5
25016 | A0028_E13P0 | A0028 | E13P0 | C11 | 69 | 95 | 2야드 대조립공장 | 3 | 78
25017 | A0028_E13P0 | A0028 | E13P0 | F21 | 101 | 112 | 선행의장부 | 3 | 78
25018 | A0028_E13P1 | A0028 | E13P1 | G41 | 83 | 95 | 2야드 대조립공장 | 6 | 97.5
25019 | A0028_E13P1 | A0028 | E13P1 | H32 | 125 | 139 | 선행도장부 | 6 | 97.5
25020 | A0028_E13S0 | A0028 | E13S0 | C11 | 69 | 95 | 2야드 대조립공장 | 3 | 78
25021 | A0028_E13S0 | A0028 | E13S0 | F21 | 101 | 112 | 선행의장부 | 3 | 78
25022 | A0028_E13S1 | A0028 | E13S1 | G41 | 83 | 95 | 2야드 대조립공장 | 6 | 97.5
25023 | A0028_E13S1 | A0028 | E13S1 | H32 | 125 | 139 | 선행도장부 | 6 | 97.5
25024 | A0028_E213C | A0028 | E213C | C12 | 91 | 91 | 2야드 판넬공장 | 12.5 | 206.25
25025 | A0028_E213C | A0028 | E213C | C13 | 94 | 104 | 2야드 대조립공장 | 12.5 | 206.25
25026 | A0028_E213C | A0028 | E213C | F21 | 108 | 110 | 선행의장부 | 12.5 | 206.25
25027 | A0028_E21C0 | A0028 | E21C0 | C11 | 111 | 125 | 2야드 대조립공장 | 6 | 237.5
25028 | A0028_E21C0 | A0028 | E21C0 | F21 | 129 | 132 | 선행의장부 | 6 | 237.5
25029 | A0028_E21C0 | A0028 | E21C0 | H32 | 139 | 147 | 선행도장부 | 6 | 237.5
25030 | A0028_E21C0 | A0028 | E21C0 | JX1 | 154 | 158 | 의장3부 | 6 | 237.5
25031 | A0028_E22C0 | A0028 | E22C0 | C11 | 102 | 116 | 2야드 대조립공장 | 3.5 | 168.75
25032 | A0028_E22C0 | A0028 | E22C0 | H32 | 130 | 138 | 선행도장부 | 3.5 | 168.75
25033 | A0028_E22C0 | A0028 | E22C0 | JX1 | 143 | 145 | 의장3부 | 3.5 | 168.75
25034 | A0028_E23P0 | A0028 | E23P0 | C11 | 76 | 88 | 2야드 대조립공장 | 2 | 31.5
25035 | A0028_E23P0 | A0028 | E23P0 | F21 | 111 | 117 | 선행의장부 | 2 | 31.5
25036 | A0028_E23S0 | A0028 | E23S0 | C11 | 76 | 88 | 2야드 대조립공장 | 3 | 52.5
25037 | A0028_E23S0 | A0028 | E23S0 | F21 | 111 | 117 | 선행의장부 | 3 | 52.5
25038 | A0028_E25P0 | A0028 | E25P0 | C11 | 76 | 88 | 2야드 대조립공장 | 2.5 | 47.25
25039 | A0028_E25P0 | A0028 | E25P0 | F21 | 111 | 117 | 선행의장부 | 2.5 | 47.25
25040 | A0028_E25S0 | A0028 | E25S0 | C11 | 76 | 88 | 2야드 대조립공장 | 2.5 | 47.25
25041 | A0028_E25S0 | A0028 | E25S0 | F21 | 111 | 117 | 선행의장부 | 2.5 | 47.25
25042 | A0028_E26P0 | A0028 | E26P0 | C11 | 69 | 81 | 2야드 대조립공장 | 2.5 | 45.5
25043 | A0028_E26P0 | A0028 | E26P0 | F21 | 101 | 112 | 선행의장부 | 2.5 | 45.5
25044 | A0028_E26S0 | A0028 | E26S0 | C11 | 69 | 81 | 2야드 대조립공장 | 3 | 45.5
25045 | A0028_E26S0 | A0028 | E26S0 | F21 | 101 | 112 | 선행의장부 | 3 | 45.5
25046 | A0028_E270P | A0028 | E270P | C12 | 102 | 102 | 2야드 판넬공장 | 10.5 | 115.5
25047 | A0028_E270P | A0028 | E270P | C14 | 103 | 111 | 2야드 대조립공장 | 10.5 | 115.5
25048 | A0028_E270S | A0028 | E270S | C12 | 102 | 102 | 2야드 판넬공장 | 10.5 | 115.5
25049 | A0028_E270S | A0028 | E270S | C14 | 103 | 111 | 2야드 대조립공장 | 10.5 | 115.5
25050 | A0028_E277P | A0028 | E277P | C12 | 90 | 90 | 2야드 판넬공장 | 9 | 99
25051 | A0028_E277P | A0028 | E277P | C13 | 91 | 102 | 2야드 대조립공장 | 9 | 99
25052 | A0028_E277S | A0028 | E277S | C12 | 90 | 90 | 2야드 판넬공장 | 9 | 99
25053 | A0028_E277S | A0028 | E277S | C13 | 91 | 102 | 2야드 대조립공장 | 9 | 99
25054 | A0028_E27P0 | A0028 | E27P0 | C11 | 115 | 131 | 2야드 대조립공장 | 9 | 285
25055 | A0028_E27P0 | A0028 | E27P0 | F21 | 133 | 146 | 선행의장부 | 9 | 285
25056 | A0028_E27P0 | A0028 | E27P0 | H32 | 150 | 159 | 선행도장부 | 9 | 285
25057 | A0028_E27P0 | A0028 | E27P0 | JMX1 | 179 | 187 | 의장3부 | 9 | 285
25058 | A0028_E27P0 | A0028 | E27P0 | NN4B | 192 | 209 | 9도크 | 9 | 285
25059 | A0028_E27S0 | A0028 | E27S0 | C11 | 115 | 131 | 2야드 대조립공장 | 9 | 285
25060 | A0028_E27S0 | A0028 | E27S0 | F21 | 133 | 146 | 선행의장부 | 9 | 285
25061 | A0028_E27S0 | A0028 | E27S0 | H32 | 150 | 159 | 선행도장부 | 9 | 285
25062 | A0028_E27S0 | A0028 | E27S0 | JMX1 | 179 | 187 | 의장3부 | 9 | 285
25063 | A0028_E27S0 | A0028 | E27S0 | NN4B | 192 | 209 | 9도크 | 9 | 285
25064 | A0028_E283P | A0028 | E283P | C12 | 102 | 102 | 2야드 판넬공장 | 5.5 | 52.25
25065 | A0028_E283P | A0028 | E283P | C13 | 103 | 109 | 2야드 대조립공장 | 5.5 | 52.25
25066 | A0028_E283S | A0028 | E283S | C12 | 102 | 102 | 2야드 판넬공장 | 5.5 | 52.25
25067 | A0028_E283S | A0028 | E283S | C13 | 103 | 109 | 2야드 대조립공장 | 5.5 | 52.25
25068 | A0028_E28P0 | A0028 | E28P0 | C11 | 110 | 125 | 2야드 대조립공장 | 6 | 294
25069 | A0028_E28P0 | A0028 | E28P0 | F21 | 129 | 139 | 선행의장부 | 6 | 294
25070 | A0028_E28P0 | A0028 | E28P0 | H32 | 143 | 152 | 선행도장부 | 6 | 294
25071 | A0028_E28P0 | A0028 | E28P0 | JX1 | 158 | 160 | 의장3부 | 6 | 294
25072 | A0028_E28P3 | A0028 | E28P3 | LN4B | 186 | 210 | 9도크 | 5.5 | 1205.75
25073 | A0028_E28S0 | A0028 | E28S0 | C11 | 110 | 125 | 2야드 대조립공장 | 6 | 294
25074 | A0028_E28S0 | A0028 | E28S0 | F21 | 129 | 139 | 선행의장부 | 6 | 294
25075 | A0028_E28S0 | A0028 | E28S0 | H32 | 143 | 152 | 선행도장부 | 6 | 294
25076 | A0028_E28S0 | A0028 | E28S0 | JX1 | 158 | 160 | 의장3부 | 6 | 294
25077 | A0028_E293P | A0028 | E293P | C12 | 103 | 103 | 2야드 판넬공장 | 9.5 | 123.5
25078 | A0028_E293P | A0028 | E293P | C13 | 104 | 110 | 2야드 대조립공장 | 9.5 | 123.5
25079 | A0028_E293S | A0028 | E293S | C12 | 103 | 103 | 2야드 판넬공장 | 9.5 | 123.5
25080 | A0028_E293S | A0028 | E293S | C13 | 104 | 110 | 2야드 대조립공장 | 9.5 | 123.5
25081 | A0028_E29P0 | A0028 | E29P0 | C11 | 111 | 126 | 2야드 대조립공장 | 5 | 214.5
25082 | A0028_E29P0 | A0028 | E29P0 | F21 | 130 | 140 | 선행의장부 | 5 | 214.5
25083 | A0028_E29P0 | A0028 | E29P0 | H32 | 144 | 153 | 선행도장부 | 5 | 214.5
25084 | A0028_E29P0 | A0028 | E29P0 | JX1 | 158 | 160 | 의장3부 | 5 | 214.5
25085 | A0028_E29S0 | A0028 | E29S0 | C11 | 111 | 126 | 2야드 대조립공장 | 5 | 214.5
25086 | A0028_E29S0 | A0028 | E29S0 | F21 | 130 | 140 | 선행의장부 | 5 | 214.5
25087 | A0028_E29S0 | A0028 | E29S0 | H32 | 144 | 153 | 선행도장부 | 5 | 214.5
25088 | A0028_E29S0 | A0028 | E29S0 | JX1 | 158 | 160 | 의장3부 | 5 | 214.5
25089 | A0028_E30C0 | A0028 | E30C0 | C11 | 102 | 118 | 2야드 대조립공장 | 6 | 323
25090 | A0028_E30C0 | A0028 | E30C0 | F21 | 126 | 143 | 선행의장부 | 6 | 323
25091 | A0028_E30C0 | A0028 | E30C0 | H32 | 145 | 153 | 선행도장부 | 6 | 323
25092 | A0028_E30C0 | A0028 | E30C0 | JX1 | 166 | 168 | 의장3부 | 6 | 323
25093 | A0028_E30C3 | A0028 | E30C3 | LN4B | 182 | 208 | 9도크 | 11 | 351.5
25094 | A0028_E313P | A0028 | E313P | C12 | 125 | 125 | 2야드 판넬공장 | 5 | 95
25095 | A0028_E313P | A0028 | E313P | C13 | 126 | 132 | 2야드 대조립공장 | 5 | 95
25096 | A0028_E313S | A0028 | E313S | C12 | 125 | 125 | 2야드 판넬공장 | 5 | 95
25097 | A0028_E313S | A0028 | E313S | C13 | 126 | 132 | 2야드 대조립공장 | 5 | 95
25098 | A0028_E317P | A0028 | E317P | C12 | 111 | 111 | 2야드 판넬공장 | 5 | 95
25099 | A0028_E317P | A0028 | E317P | C13 | 112 | 124 | 2야드 대조립공장 | 5 | 95
25100 | A0028_E317S | A0028 | E317S | C12 | 111 | 111 | 2야드 판넬공장 | 5 | 95
25101 | A0028_E317S | A0028 | E317S | C13 | 112 | 124 | 2야드 대조립공장 | 5 | 95
25102 | A0028_E31P0 | A0028 | E31P0 | C11 | 133 | 145 | 2야드 대조립공장 | 5 | 285
25103 | A0028_E31P0 | A0028 | E31P0 | F21 | 153 | 166 | 선행의장부 | 5 | 285
25104 | A0028_E31P0 | A0028 | E31P0 | H32 | 171 | 180 | 선행도장부 | 5 | 285
25105 | A0028_E31P0 | A0028 | E31P0 | JMX1 | 185 | 192 | 의장3부 | 5 | 285
25106 | A0028_E31P0 | A0028 | E31P0 | NN4B | 195 | 214 | 9도크 | 5 | 285
25107 | A0028_E31S0 | A0028 | E31S0 | C11 | 133 | 145 | 2야드 대조립공장 | 5 | 285
25108 | A0028_E31S0 | A0028 | E31S0 | F21 | 153 | 166 | 선행의장부 | 5 | 285
25109 | A0028_E31S0 | A0028 | E31S0 | H32 | 171 | 180 | 선행도장부 | 5 | 285
25110 | A0028_E31S0 | A0028 | E31S0 | JMX1 | 185 | 192 | 의장3부 | 5 | 285
25111 | A0028_E31S0 | A0028 | E31S0 | NN4B | 195 | 214 | 9도크 | 5 | 285
25112 | A0028_E32P0 | A0028 | E32P0 | C11 | 76 | 115 | 외부 | 6 | 297
25113 | A0028_E32P0 | A0028 | E32P0 | F21 | 132 | 147 | 선행의장부 | 6 | 297
25114 | A0028_E32P1 | A0028 | E32P1 | G41 | 132 | 147 | 선행의장부 | 6 | 607.5
25115 | A0028_E32P1 | A0028 | E32P1 | H32 | 152 | 165 | 선행도장부 | 6 | 607.5
25116 | A0028_E32P1 | A0028 | E32P1 | JX1 | 173 | 175 | 의장3부 | 6 | 607.5
25117 | A0028_E32P3 | A0028 | E32P3 | LN4B | 193 | 222 | 9도크 | 6 | 1242
25118 | A0028_E32S0 | A0028 | E32S0 | C11 | 76 | 115 | 외부 | 6 | 297
25119 | A0028_E32S0 | A0028 | E32S0 | F21 | 132 | 147 | 선행의장부 | 6 | 297
25120 | A0028_E32S1 | A0028 | E32S1 | G41 | 132 | 147 | 선행의장부 | 6 | 648
25121 | A0028_E32S1 | A0028 | E32S1 | H32 | 152 | 165 | 선행도장부 | 6 | 648
25122 | A0028_E32S1 | A0028 | E32S1 | JX1 | 173 | 175 | 의장3부 | 6 | 648
25123 | A0028_E33P0 | A0028 | E33P0 | C11 | 76 | 115 | 외부 | 5.5 | 273
25124 | A0028_E33P0 | A0028 | E33P0 | F21 | 132 | 147 | 선행의장부 | 5.5 | 273
25125 | A0028_E33S0 | A0028 | E33S0 | C11 | 76 | 115 | 외부 | 6.5 | 292.5
25126 | A0028_E33S0 | A0028 | E33S0 | F21 | 132 | 147 | 선행의장부 | 6.5 | 292.5
25127 | A0028_E34C0 | A0028 | E34C0 | C11 | 105 | 126 | 2야드 대조립공장 | 5 | 351.5
25128 | A0028_E34C0 | A0028 | E34C0 | F21 | 130 | 145 | 선행의장부 | 5 | 351.5
25129 | A0028_E34C0 | A0028 | E34C0 | H32 | 147 | 157 | 선행도장부 | 5 | 351.5
25130 | A0028_E34C0 | A0028 | E34C0 | JX1 | 166 | 168 | 의장3부 | 5 | 351.5
25131 | A0028_E410P | A0028 | E410P | CC14 | 91 | 104 | 외부 | 5 | 95
25132 | A0028_E410S | A0028 | E410S | CC14 | 91 | 104 | 외부 | 5 | 95
25133 | A0028_E413P | A0028 | E413P | C12 | 91 | 91 | 2야드 판넬공장 | 5 | 95
25134 | A0028_E413P | A0028 | E413P | C13 | 94 | 103 | 2야드 대조립공장 | 5 | 95
25135 | A0028_E413S | A0028 | E413S | C12 | 91 | 91 | 2야드 판넬공장 | 5 | 95
25136 | A0028_E413S | A0028 | E413S | C13 | 94 | 103 | 2야드 대조립공장 | 5 | 95
25137 | A0028_E41P0 | A0028 | E41P0 | C11 | 115 | 132 | 2야드 대조립공장 | 5 | 437
25138 | A0028_E41P0 | A0028 | E41P0 | F21 | 145 | 154 | 선행의장부 | 5 | 437
25139 | A0028_E41P0 | A0028 | E41P0 | H32 | 158 | 171 | 선행도장부 | 5 | 437
25140 | A0028_E41P0 | A0028 | E41P0 | JX1 | 186 | 188 | 의장3부 | 5 | 437
25141 | A0028_E41P3 | A0028 | E41P3 | LN4B | 208 | 236 | 9도크 | 5 | 1057.5
25142 | A0028_E41S0 | A0028 | E41S0 | C11 | 115 | 132 | 2야드 대조립공장 | 5 | 456
25143 | A0028_E41S0 | A0028 | E41S0 | F21 | 145 | 154 | 선행의장부 | 5 | 456
25144 | A0028_E41S0 | A0028 | E41S0 | H32 | 158 | 171 | 선행도장부 | 5 | 456
25145 | A0028_E41S0 | A0028 | E41S0 | JX1 | 186 | 188 | 의장3부 | 5 | 456
25146 | A0028_E41S3 | A0028 | E41S3 | LN4B | 208 | 236 | 9도크 | 5 | 1057.5
25147 | A0028_E42P0 | A0028 | E42P0 | C11 | 87 | 126 | 외부 | 5 | 308
25148 | A0028_E42P0 | A0028 | E42P0 | F21 | 137 | 152 | 선행의장부 | 5 | 308
25149 | A0028_E42P1 | A0028 | E42P1 | G41 | 137 | 152 | 선행의장부 | 5 | 594
25150 | A0028_E42P1 | A0028 | E42P1 | H32 | 154 | 167 | 선행도장부 | 5 | 594
25151 | A0028_E42P1 | A0028 | E42P1 | JX1 | 186 | 188 | 의장3부 | 5 | 594
25152 | A0028_E42S0 | A0028 | E42S0 | C11 | 87 | 126 | 외부 | 5 | 322
25153 | A0028_E42S0 | A0028 | E42S0 | F21 | 137 | 152 | 선행의장부 | 5 | 322
25154 | A0028_E42S1 | A0028 | E42S1 | G41 | 137 | 152 | 선행의장부 | 5 | 621
25155 | A0028_E42S1 | A0028 | E42S1 | H32 | 154 | 167 | 선행도장부 | 5 | 621
25156 | A0028_E42S1 | A0028 | E42S1 | JX1 | 186 | 188 | 의장3부 | 5 | 621
25157 | A0028_E43P0 | A0028 | E43P0 | C11 | 88 | 133 | 외부 | 5 | 286
25158 | A0028_E43P0 | A0028 | E43P0 | F21 | 137 | 152 | 선행의장부 | 5 | 286
25159 | A0028_E43S0 | A0028 | E43S0 | C11 | 88 | 133 | 외부 | 5 | 299
25160 | A0028_E43S0 | A0028 | E43S0 | F21 | 137 | 152 | 선행의장부 | 5 | 299
25161 | A0028_E510P | A0028 | E510P | CC14 | 103 | 112 | 외부 | 5 | 95
25162 | A0028_E510S | A0028 | E510S | CC14 | 103 | 112 | 외부 | 5 | 95
25163 | A0028_E513P | A0028 | E513P | C12 | 103 | 103 | 2야드 판넬공장 | 5 | 95
25164 | A0028_E513P | A0028 | E513P | C13 | 104 | 111 | 2야드 대조립공장 | 5 | 95
25165 | A0028_E513S | A0028 | E513S | C12 | 103 | 103 | 2야드 판넬공장 | 5 | 95
25166 | A0028_E513S | A0028 | E513S | C13 | 104 | 111 | 2야드 대조립공장 | 5 | 95
25167 | A0028_E514P | A0028 | E514P | C12 | 103 | 103 | 2야드 판넬공장 | 16 | 304
25168 | A0028_E514P | A0028 | E514P | C13 | 104 | 111 | 2야드 대조립공장 | 16 | 304
25169 | A0028_E514S | A0028 | E514S | C12 | 103 | 103 | 2야드 판넬공장 | 16 | 304
25170 | A0028_E514S | A0028 | E514S | C13 | 104 | 111 | 2야드 대조립공장 | 16 | 304
25171 | A0028_E51P0 | A0028 | E51P0 | C11 | 129 | 143 | 2야드 대조립공장 | 5 | 437
25172 | A0028_E51P0 | A0028 | E51P0 | F21 | 154 | 165 | 선행의장부 | 5 | 437
25173 | A0028_E51P0 | A0028 | E51P0 | H32 | 167 | 179 | 선행도장부 | 5 | 437
25174 | A0028_E51P0 | A0028 | E51P0 | JX1 | 192 | 194 | 의장3부 | 5 | 437
25175 | A0028_E51P3 | A0028 | E51P3 | LN4B | 214 | 242 | 9도크 | 10 | 2070
25176 | A0028_E51S0 | A0028 | E51S0 | C11 | 129 | 143 | 2야드 대조립공장 | 5 | 456
25177 | A0028_E51S0 | A0028 | E51S0 | F21 | 154 | 165 | 선행의장부 | 5 | 456
25178 | A0028_E51S0 | A0028 | E51S0 | H32 | 167 | 179 | 선행도장부 | 5 | 456
25179 | A0028_E51S0 | A0028 | E51S0 | JX1 | 192 | 194 | 의장3부 | 5 | 456
25180 | A0028_E51S3 | A0028 | E51S3 | LN4B | 214 | 242 | 9도크 | 10 | 2070
25181 | A0028_E520P | A0028 | E520P | CC14 | 82 | 91 | 외부 | 5 | 67.5
25182 | A0028_E520S | A0028 | E520S | CC14 | 82 | 91 | 외부 | 5 | 67.5
25183 | A0028_E52P0 | A0028 | E52P0 | CF21 | 119 | 145 | 외부 | 5 | 303.75
25184 | A0028_E52P1 | A0028 | E52P1 | G41 | 126 | 145 | 외부 | 5 | 630
25185 | A0028_E52P1 | A0028 | E52P1 | H32 | 151 | 167 | 선행도장부 | 5 | 630
25186 | A0028_E52P1 | A0028 | E52P1 | JX1 | 192 | 194 | 의장3부 | 5 | 630
25187 | A0028_E52S0 | A0028 | E52S0 | CF21 | 119 | 145 | 외부 | 5 | 317.25
25188 | A0028_E52S1 | A0028 | E52S1 | G41 | 126 | 145 | 외부 | 5 | 658
25189 | A0028_E52S1 | A0028 | E52S1 | H32 | 151 | 167 | 선행도장부 | 5 | 658
25190 | A0028_E52S1 | A0028 | E52S1 | JX1 | 192 | 194 | 의장3부 | 5 | 658
25191 | A0028_E530P | A0028 | E530P | CC14 | 82 | 91 | 외부 | 5 | 65
25192 | A0028_E530S | A0028 | E530S | CC14 | 82 | 91 | 외부 | 5 | 65
25193 | A0028_E533P | A0028 | E533P | CC13 | 82 | 90 | 외부 | 5.5 | 44
25194 | A0028_E533S | A0028 | E533S | CC13 | 82 | 90 | 외부 | 5.5 | 44
25195 | A0028_E53P0 | A0028 | E53P0 | CF21 | 119 | 145 | 외부 | 5 | 311.75
25196 | A0028_E53S0 | A0028 | E53S0 | CF21 | 119 | 145 | 외부 | 5 | 311.75
25197 | A0028_F11A0 | A0028 | F11A0 | C11 | 137 | 181 | 외부 | 3.5 | 432
25198 | A0028_F11A0 | A0028 | F11A0 | H32 | 189 | 202 | 선행도장부 | 3.5 | 432
25199 | A0028_F11A0 | A0028 | F11A0 | JX1 | 203 | 207 | 외부 | 3.5 | 432
25200 | A0028_F11A3 | A0028 | F11A3 | LN4B | 231 | 269 | 9도크 | 18 | 612
25201 | A0028_F123A | A0028 | F123A | CC13 | 139 | 146 | 외부 | 14 | 266
25202 | A0028_F12A0 | A0028 | F12A0 | C11 | 139 | 180 | 외부 | 9.5 | 266
25203 | A0028_F12A0 | A0028 | F12A0 | H32 | 195 | 209 | 선행도장부 | 9.5 | 266
25204 | A0028_F12A0 | A0028 | F12A0 | JX1 | 210 | 214 | 외부 | 9.5 | 266
25205 | A0028_F12A3 | A0028 | F12A3 | LN4B | 232 | 271 | 9도크 | 15.5 | 465
25206 | A0028_F213P | A0028 | F213P | CC13 | 138 | 145 | 외부 | 6.5 | 117
25207 | A0028_F213S | A0028 | F213S | CC13 | 138 | 145 | 외부 | 6.5 | 117
25208 | A0028_F21P0 | A0028 | F21P0 | C11 | 138 | 179 | 외부 | 6.5 | 270
25209 | A0028_F21P0 | A0028 | F21P0 | H32 | 189 | 202 | 선행도장부 | 6.5 | 270
25210 | A0028_F21P0 | A0028 | F21P0 | JX1 | 203 | 207 | 외부 | 6.5 | 270
25211 | A0028_F21S0 | A0028 | F21S0 | C11 | 138 | 179 | 외부 | 6.5 | 270
25212 | A0028_F21S0 | A0028 | F21S0 | H32 | 189 | 202 | 선행도장부 | 6.5 | 270
25213 | A0028_F21S0 | A0028 | F21S0 | JX1 | 203 | 207 | 외부 | 6.5 | 270
25214 | A0028_F223P | A0028 | F223P | CC13 | 141 | 150 | 외부 | 7.5 | 135
25215 | A0028_F223S | A0028 | F223S | CC13 | 141 | 150 | 외부 | 7.5 | 135
25216 | A0028_F22P0 | A0028 | F22P0 | CJX1 | 176 | 196 | 외부 | 7.5 | 306
25217 | A0028_F22S0 | A0028 | F22S0 | CJX1 | 176 | 196 | 외부 | 7.5 | 306
25218 | A0028_F23A0 | A0028 | F23A0 | C11 | 145 | 186 | 외부 | 7.5 | 285
25219 | A0028_F23A0 | A0028 | F23A0 | H32 | 195 | 209 | 선행도장부 | 7.5 | 285
25220 | A0028_F23A0 | A0028 | F23A0 | JX1 | 210 | 214 | 외부 | 7.5 | 285
25221 | A0028_F243P | A0028 | F243P | CC13 | 139 | 146 | 외부 | 6 | 108
25222 | A0028_F243S | A0028 | F243S | CC13 | 139 | 146 | 외부 | 6 | 108
25223 | A0028_F24P0 | A0028 | F24P0 | C11 | 139 | 179 | 외부 | 6 | 342
25224 | A0028_F24P0 | A0028 | F24P0 | H32 | 193 | 207 | 선행도장부 | 6 | 342
25225 | A0028_F24P0 | A0028 | F24P0 | JX1 | 209 | 213 | 외부 | 6 | 342
25226 | A0028_F24S0 | A0028 | F24S0 | C11 | 139 | 179 | 외부 | 6 | 351
25227 | A0028_F24S0 | A0028 | F24S0 | H32 | 193 | 207 | 선행도장부 | 6 | 351
25228 | A0028_F24S0 | A0028 | F24S0 | JX1 | 209 | 213 | 외부 | 6 | 351
25229 | A0028_F25P0 | A0028 | F25P0 | C11 | 150 | 186 | 외부 | 6 | 256.5
25230 | A0028_F25P0 | A0028 | F25P0 | H32 | 199 | 213 | 선행도장부 | 6 | 256.5
25231 | A0028_F25P0 | A0028 | F25P0 | JX1 | 223 | 227 | 외부 | 6 | 256.5
25232 | A0028_F25P3 | A0028 | F25P3 | LN4B | 250 | 280 | 9도크 | 10.5 | 1003
25233 | A0028_F25S0 | A0028 | F25S0 | C11 | 150 | 186 | 외부 | 6 | 256.5
25234 | A0028_F25S0 | A0028 | F25S0 | H32 | 199 | 213 | 선행도장부 | 6 | 256.5
25235 | A0028_F25S0 | A0028 | F25S0 | JX1 | 223 | 227 | 외부 | 6 | 256.5
25236 | A0028_F31A0 | A0028 | F31A0 | C11 | 140 | 186 | 외부 | 6.5 | 97.5
25237 | A0028_F31A0 | A0028 | F31A0 | H32 | 200 | 213 | 선행도장부 | 6.5 | 97.5
25238 | A0028_F41P0 | A0028 | F41P0 | C11 | 157 | 192 | 외부 | 5 | 369
25239 | A0028_F41P0 | A0028 | F41P0 | H32 | 208 | 223 | 선행도장부 | 5 | 369
25240 | A0028_F41P0 | A0028 | F41P0 | JX1 | 231 | 235 | 외부 | 5 | 369
25241 | A0028_F41P3 | A0028 | F41P3 | LN4B | 246 | 278 | 9도크 | 5 | 738
25242 | A0028_F41S0 | A0028 | F41S0 | C11 | 157 | 192 | 외부 | 5 | 369
25243 | A0028_F41S0 | A0028 | F41S0 | H32 | 208 | 223 | 선행도장부 | 5 | 369
25244 | A0028_F41S0 | A0028 | F41S0 | JX1 | 231 | 235 | 외부 | 5 | 369
25245 | A0028_F42P0 | A0028 | F42P0 | C11 | 152 | 186 | 외부 | 5 | 323
25246 | A0028_F42P0 | A0028 | F42P0 | H32 | 203 | 215 | 선행도장부 | 5 | 323
25247 | A0028_F42P0 | A0028 | F42P0 | JX1 | 227 | 229 | 외부 | 5 | 323
25248 | A0028_F42S0 | A0028 | F42S0 | C11 | 152 | 186 | 외부 | 5 | 323
25249 | A0028_F42S0 | A0028 | F42S0 | H32 | 203 | 215 | 선행도장부 | 5 | 323
25250 | A0028_F42S0 | A0028 | F42S0 | JX1 | 227 | 229 | 외부 | 5 | 323
25251 | A0028_F43A0 | A0028 | F43A0 | C11 | 174 | 189 | 2야드 대조립공장 | 10.5 | 220.5
25252 | A0028_F43A0 | A0028 | F43A0 | F21 | 193 | 199 | 선행의장부 | 10.5 | 220.5
25253 | A0028_F43A0 | A0028 | F43A0 | H32 | 202 | 215 | 선행도장부 | 10.5 | 220.5
25254 | A0028_F43A0 | A0028 | F43A0 | JX1 | 227 | 229 | 의장3부 | 10.5 | 220.5
25255 | A0028_F71P0 | A0028 | F71P0 | C11 | 182 | 202 | 외부 | 2 | 20
25256 | A0028_F71P0 | A0028 | F71P0 | H32 | 206 | 213 | 선행도장부 | 2 | 20
25257 | A0028_F71S0 | A0028 | F71S0 | C11 | 182 | 202 | 외부 | 2 | 20
25258 | A0028_F71S0 | A0028 | F71S0 | H32 | 206 | 213 | 선행도장부 | 2 | 20
25259 | A0028_F72P0 | A0028 | F72P0 | C11 | 182 | 202 | 외부 | 2 | 20
25260 | A0028_F72P0 | A0028 | F72P0 | H32 | 206 | 213 | 선행도장부 | 2 | 20
25261 | A0028_F72S0 | A0028 | F72S0 | C11 | 182 | 202 | 외부 | 2 | 20
25262 | A0028_F72S0 | A0028 | F72S0 | H32 | 206 | 213 | 선행도장부 | 2 | 20
25263 | A0028_F73C0 | A0028 | F73C0 | C11 | 182 | 202 | 외부 | 2 | 16
25264 | A0028_F73C0 | A0028 | F73C0 | H32 | 206 | 213 | 선행도장부 | 2 | 16
25265 | A0028_G11S0 | A0028 | G11S0 | F21 | 153 | 158 | 선행의장부 | 3.5 | 50
25266 | A0028_G11S0 | A0028 | G11S0 | H32 | 160 | 168 | 선행도장부 | 3.5 | 50
25267 | A0028_G12S0 | A0028 | G12S0 | C11 | 109 | 118 | 2야드 대조립공장 | 1 | 297.5
25268 | A0028_G12S0 | A0028 | G12S0 | F21 | 129 | 138 | 외부 | 1 | 297.5
25269 | A0028_G12S1 | A0028 | G12S1 | GH32 | 152 | 166 | 외부 | 1 | 603.75
25270 | A0028_G12S3 | A0028 | G12S3 | LL32 | 246 | 250 | 외부 | 8.5 | 630
25271 | A0028_G12S3 | A0028 | G12S3 | NN4B | 255 | 271 | 9도크 | 8.5 | 630
25272 | A0028_G13S0 | A0028 | G13S0 | C11 | 109 | 118 | 2야드 대조립공장 | 1 | 288
25273 | A0028_G13S0 | A0028 | G13S0 | F21 | 129 | 138 | 외부 | 1 | 288
25274 | A0028_G14P0 | A0028 | G14P0 | C11 | 140 | 165 | 외부 | 3.5 | 72
25275 | A0028_G14P0 | A0028 | G14P0 | H32 | 167 | 180 | 선행도장부 | 3.5 | 72
25276 | A0028_G14P2 | A0028 | G14P2 | K41 | 203 | 214 | 9도크 | 3.5 | 150
25277 | A0028_G14P2 | A0028 | G14P2 | MX1 | 215 | 222 | 의장3부 | 3.5 | 150
25278 | A0028_G14P2 | A0028 | G14P2 | NN4B | 227 | 243 | 9도크 | 3.5 | 150
25279 | A0028_G14S0 | A0028 | G14S0 | C11 | 140 | 165 | 외부 | 3.5 | 72
25280 | A0028_G14S0 | A0028 | G14S0 | H32 | 167 | 180 | 선행도장부 | 3.5 | 72
25281 | A0028_G14S2 | A0028 | G14S2 | K41 | 203 | 214 | 9도크 | 3.5 | 150
25282 | A0028_G14S2 | A0028 | G14S2 | MX1 | 215 | 222 | 의장3부 | 3.5 | 150
25283 | A0028_G14S2 | A0028 | G14S2 | NN4B | 227 | 243 | 9도크 | 3.5 | 150
25284 | A0028_G15P0 | A0028 | G15P0 | C11 | 159 | 185 | 외부 | 3.5 | 72
25285 | A0028_G15P0 | A0028 | G15P0 | H32 | 187 | 199 | 선행도장부 | 3.5 | 72
25286 | A0028_G15S0 | A0028 | G15S0 | C11 | 159 | 185 | 외부 | 3.5 | 72
25287 | A0028_G15S0 | A0028 | G15S0 | H32 | 187 | 199 | 선행도장부 | 3.5 | 72
25288 | A0028_G21S0 | A0028 | G21S0 | C11 | 124 | 136 | 2야드 대조립공장 | 3 | 168
25289 | A0028_G21S0 | A0028 | G21S0 | FH32 | 140 | 166 | 외부 | 3 | 168
25290 | A0028_G22S0 | A0028 | G22S0 | C11 | 109 | 118 | 2야드 대조립공장 | 8.5 | 296
25291 | A0028_G22S0 | A0028 | G22S0 | F21 | 129 | 138 | 외부 | 8.5 | 296
25292 | A0028_G22S1 | A0028 | G22S1 | GH32 | 152 | 166 | 외부 | 8.5 | 576
25293 | A0028_G23S0 | A0028 | G23S0 | C11 | 109 | 118 | 2야드 대조립공장 | 8.5 | 288
25294 | A0028_G23S0 | A0028 | G23S0 | F21 | 129 | 138 | 외부 | 8.5 | 288
25295 | A0028_H11P1 | A0028 | H11P1 | GJX1 | 104 | 117 | 외부 | 5 | 380
25296 | A0028_H11P3 | A0028 | H11P3 | LL64 | 230 | 236 | 외부 | 19 | 722
25297 | A0028_H11P3 | A0028 | H11P3 | NN4B | 241 | 257 | 선실공장 | 19 | 722
25298 | A0028_H11S1 | A0028 | H11S1 | GJX1 | 104 | 117 | 외부 | 5 | 360
25299 | A0028_H21P1 | A0028 | H21P1 | GJX1 | 104 | 117 | 외부 | 4.5 | 720
25300 | A0028_H22P1 | A0028 | H22P1 | GJX1 | 89 | 117 | 외부 | 3 | 608
25301 | A0028_H22P3 | A0028 | H22P3 | LL64 | 232 | 238 | 외부 | 19 | 722
25302 | A0028_H22P3 | A0028 | H22P3 | NN4B | 243 | 259 | 선실공장 | 19 | 722
25303 | A0028_H23P1 | A0028 | H23P1 | GJX1 | 89 | 117 | 외부 | 3 | 304
25304 | A0028_H24P1 | A0028 | H24P1 | GJX1 | 89 | 117 | 외부 | 3 | 512
25305 | A0028_H25A0 | A0028 | H25A0 | CJX1 | 91 | 117 | 외부 | 3.5 | 294
25306 | A0028_H52P0 | A0028 | H52P0 | CH32 | 95 | 117 | 외부 | 3 | 38.5
25307 | A0028_H52S0 | A0028 | H52S0 | CH32 | 95 | 117 | 외부 | 3 | 38.5
25308 | A0028_H91A0 | A0028 | H91A0 | CF61 | 126 | 136 | 외부 | 6.6049 | 266.9554
25309 | A0028_M31P0 | A0028 | M31P0 | CF61 | 119 | 139 | 외부 | 5.5 | 272
25310 | A0028_M31P3 | A0028 | M31P3 | LL64 | 215 | 234 | 외부 | 20 | 680
25311 | A0028_M31P3 | A0028 | M31P3 | NN4B | 242 | 258 | 선실공장 | 20 | 680
25312 | A0028_M31S0 | A0028 | M31S0 | CF61 | 119 | 139 | 외부 | 5.5 | 272
25313 | A0028_M32P0 | A0028 | M32P0 | CF61 | 119 | 139 | 외부 | 5 | 272
25314 | A0028_M32S0 | A0028 | M32S0 | CF61 | 119 | 139 | 외부 | 5 | 272
25315 | A0028_M33P0 | A0028 | M33P0 | CF61 | 119 | 139 | 외부 | 5.5 | 160
25316 | A0028_M33S0 | A0028 | M33S0 | CF61 | 119 | 139 | 외부 | 5.5 | 160
25317 | A0028_M34P0 | A0028 | M34P0 | CF61 | 119 | 139 | 외부 | 4.5 | 160
25318 | A0028_M34S0 | A0028 | M34S0 | CH64 | 119 | 139 | 외부 | 4.5 | 160
25319 | A0028_M41A0 | A0028 | M41A0 | CH64 | 119 | 139 | 외부 | 7 | 182
25320 | A0028_N113P | A0028 | N113P | CC13 | 77 | 87 | 2야드 판넬공장 | 13.5 | 256.5
25321 | A0028_N113S | A0028 | N113S | CC13 | 77 | 87 | 2야드 판넬공장 | 13.5 | 256.5
25322 | A0028_N193P | A0028 | N193P | CC13 | 146 | 160 | 2야드 판넬공장 | 10 | 180
25323 | A0028_N193S | A0028 | N193S | CC13 | 146 | 160 | 2야드 판넬공장 | 10 | 180
25324 | A0028_N203P | A0028 | N203P | CC13 | 147 | 160 | 2야드 판넬공장 | 10 | 170
25325 | A0028_N203S | A0028 | N203S | CC13 | 147 | 160 | 2야드 판넬공장 | 10 | 170
25326 | A0028_N313P | A0028 | N313P | C12 | 103 | 103 | 외부 | 14 | 266
25327 | A0028_N313P | A0028 | N313P | C13 | 104 | 112 | 2야드 대조립공장 | 14 | 266
25328 | A0028_N313S | A0028 | N313S | C12 | 103 | 103 | 외부 | 14 | 266
25329 | A0028_N313S | A0028 | N313S | C13 | 104 | 112 | 2야드 대조립공장 | 14 | 266
25330 | A0028_N383P | A0028 | N383P | CC13 | 166 | 175 | 2야드 판넬공장 | 14 | 259
25331 | A0028_N383S | A0028 | N383S | CC13 | 166 | 175 | 2야드 판넬공장 | 14 | 259
25332 | A0028_N423P | A0028 | N423P | CC13 | 129 | 138 | 2야드 판넬공장 | 11 | 220
25333 | A0028_N423S | A0028 | N423S | CC13 | 129 | 138 | 2야드 판넬공장 | 11 | 220
25334 | A0028_N433P | A0028 | N433P | CC13 | 116 | 130 | 2야드 판넬공장 | 11 | 220
25335 | A0028_N433S | A0028 | N433S | CC13 | 116 | 130 | 2야드 판넬공장 | 11 | 220
25336 | A0028_N443P | A0028 | N443P | CC13 | 126 | 137 | 2야드 판넬공장 | 11 | 176
25337 | A0028_N443S | A0028 | N443S | CC13 | 126 | 137 | 2야드 판넬공장 | 11 | 176
25338 | A0028_N453P | A0028 | N453P | CC13 | 130 | 139 | 2야드 판넬공장 | 11 | 209
25339 | A0028_N453S | A0028 | N453S | CC13 | 130 | 139 | 2야드 판넬공장 | 11 | 209
25340 | A0028_N463P | A0028 | N463P | CC13 | 132 | 143 | 2야드 판넬공장 | 11 | 203.5
25341 | A0028_N463S | A0028 | N463S | CC13 | 132 | 143 | 2야드 판넬공장 | 11 | 203.5
25342 | A0028_N473P | A0028 | N473P | CC13 | 159 | 168 | 선각공장 | 11 | 198
25343 | A0028_N473S | A0028 | N473S | CC13 | 159 | 168 | 선각공장 | 11 | 198
25344 | A0028_N483P | A0028 | N483P | CC13 | 167 | 179 | 2야드 판넬공장 | 11 | 198
25345 | A0028_N483S | A0028 | N483S | CC13 | 159 | 179 | 2야드 판넬공장 | 11 | 198
25346 | A0028_N493P | A0028 | N493P | CC13 | 171 | 181 | 2야드 판넬공장 | 11 | 214.5
25347 | A0028_N493S | A0028 | N493S | CC13 | 164 | 181 | 2야드 판넬공장 | 11 | 214.5
25348 | A0028_N503P | A0028 | N503P | CC13 | 164 | 173 | 선각공장 | 11 | 220
25349 | A0028_N503S | A0028 | N503S | CC13 | 164 | 173 | 선각공장 | 11 | 220
25350 | A0028_N513P | A0028 | N513P | CC13 | 80 | 90 | 2야드 판넬공장 | 11 | 220
25351 | A0028_N513S | A0028 | N513S | CC13 | 80 | 90 | 2야드 판넬공장 | 11 | 220
25352 | A0028_N523P | A0028 | N523P | CC13 | 82 | 94 | 2야드 판넬공장 | 11 | 220
25353 | A0028_N523S | A0028 | N523S | CC13 | 82 | 94 | 2야드 판넬공장 | 11 | 220
25354 | A0028_N533P | A0028 | N533P | CC13 | 84 | 98 | 외부 | 11 | 220
25355 | A0028_N533S | A0028 | N533S | CC13 | 84 | 98 | 외부 | 11 | 220
25356 | A0028_N543P | A0028 | N543P | C12 | 91 | 91 | 대조립 1공장 | 11 | 176
25357 | A0028_N543P | A0028 | N543P | C13 | 94 | 104 | 외부 | 11 | 176
25358 | A0028_N543S | A0028 | N543S | C12 | 91 | 91 | 대조립 1공장 | 11 | 176
25359 | A0028_N543S | A0028 | N543S | C13 | 94 | 104 | 외부 | 11 | 176
25360 | A0028_N553P | A0028 | N553P | CC13 | 91 | 104 | 2야드 판넬공장 | 11 | 209
25361 | A0028_N553S | A0028 | N553S | CC13 | 91 | 104 | 2야드 판넬공장 | 11 | 209
25362 | A0028_N563P | A0028 | N563P | CC13 | 88 | 102 | 2야드 판넬공장 | 11 | 203.5
25363 | A0028_N563S | A0028 | N563S | CC13 | 88 | 102 | 2야드 판넬공장 | 11 | 203.5
25364 | A0028_N573P | A0028 | N573P | CC13 | 140 | 151 | 2야드 판넬공장 | 11 | 198
25365 | A0028_N573S | A0028 | N573S | CC13 | 140 | 151 | 2야드 판넬공장 | 11 | 198
25366 | A0028_N583P | A0028 | N583P | CC13 | 144 | 153 | 외부 | 11 | 198
25367 | A0028_N583S | A0028 | N583S | CC13 | 144 | 153 | 외부 | 11 | 198
25368 | A0028_N593P | A0028 | N593P | CC13 | 159 | 167 | 2야드 판넬공장 | 8.5 | 165.75
25369 | A0028_N593S | A0028 | N593S | CC13 | 153 | 167 | 2야드 판넬공장 | 8.5 | 165.75
25370 | A0028_N603P | A0028 | N603P | CC13 | 161 | 171 | 2야드 판넬공장 | 8.5 | 170
25371 | A0028_N603S | A0028 | N603S | CC13 | 154 | 171 | 2야드 판넬공장 | 8.5 | 170
25372 | A0028_N951A | A0028 | N951A | CC13 | 134 | 144 | 외부 | 6.6049 | 266.9554
25373 | A0028_N953A | A0028 | N953A | CC13 | 140 | 186 | 외부 | 4 | 28
25374 | A0028_S11P0 | A0028 | S11P0 | C11 | 126 | 138 | 2야드 대조립공장 | 7.5 | 361
25375 | A0028_S11P0 | A0028 | S11P0 | F21 | 150 | 153 | 선행의장부 | 7.5 | 361
25376 | A0028_S11P1 | A0028 | S11P1 | G41 | 157 | 166 | 선행의장부 | 7.5 | 750.75
25377 | A0028_S11P1 | A0028 | S11P1 | H32 | 173 | 188 | 선행도장부 | 7.5 | 750.75
25378 | A0028_S11P1 | A0028 | S11P1 | NN4B | 199 | 220 | 9도크 | 7.5 | 750.75
25379 | A0028_S11S0 | A0028 | S11S0 | C11 | 126 | 138 | 2야드 대조립공장 | 7.5 | 361
25380 | A0028_S11S0 | A0028 | S11S0 | F21 | 150 | 153 | 선행의장부 | 7.5 | 361
25381 | A0028_S11S1 | A0028 | S11S1 | G41 | 157 | 166 | 선행의장부 | 7.5 | 750.75
25382 | A0028_S11S1 | A0028 | S11S1 | H32 | 173 | 188 | 선행도장부 | 7.5 | 750.75
25383 | A0028_S11S1 | A0028 | S11S1 | NN4B | 199 | 220 | 9도크 | 7.5 | 750.75
25384 | A0028_S123P | A0028 | S123P | CC13 | 118 | 132 | 2야드 판넬공장 | 14 | 273
25385 | A0028_S123S | A0028 | S123S | CC13 | 118 | 132 | 2야드 판넬공장 | 14 | 280
25386 | A0028_S133P | A0028 | S133P | CC13 | 125 | 136 | 2야드 판넬공장 | 14 | 280
25387 | A0028_S133S | A0028 | S133S | CC13 | 125 | 136 | 2야드 판넬공장 | 14 | 280
25388 | A0028_S13P1 | A0028 | S13P1 | G41 | 158 | 167 | 선행의장부 | 8.5 | 721.5
25389 | A0028_S13P1 | A0028 | S13P1 | H32 | 175 | 192 | 선행도장부 | 8.5 | 721.5
25390 | A0028_S13P1 | A0028 | S13P1 | NN4B | 203 | 224 | 9도크 | 8.5 | 721.5
25391 | A0028_S13S1 | A0028 | S13S1 | G41 | 158 | 167 | 선행의장부 | 8.5 | 721.5
25392 | A0028_S13S1 | A0028 | S13S1 | H32 | 175 | 192 | 선행도장부 | 8.5 | 721.5
25393 | A0028_S13S1 | A0028 | S13S1 | NN4B | 203 | 224 | 9도크 | 8.5 | 721.5
25394 | A0028_S143P | A0028 | S143P | CC13 | 130 | 139 | 2야드 판넬공장 | 14 | 245
25395 | A0028_S143S | A0028 | S143S | CC13 | 130 | 139 | 2야드 판넬공장 | 14 | 245
25396 | A0028_S153P | A0028 | S153P | CC13 | 144 | 153 | 2야드 판넬공장 | 14 | 273
25397 | A0028_S153S | A0028 | S153S | CC13 | 144 | 153 | 2야드 판넬공장 | 14 | 273
25398 | A0028_S15P1 | A0028 | S15P1 | G41 | 171 | 181 | 선행의장부 | 8.5 | 760.5
25399 | A0028_S15P1 | A0028 | S15P1 | H32 | 185 | 199 | 선행도장부 | 8.5 | 760.5
25400 | A0028_S15P1 | A0028 | S15P1 | NN4B | 207 | 228 | 9도크 | 8.5 | 760.5
25401 | A0028_S15S1 | A0028 | S15S1 | G41 | 171 | 181 | 선행의장부 | 8.5 | 760.5
25402 | A0028_S15S1 | A0028 | S15S1 | H32 | 185 | 199 | 선행도장부 | 8.5 | 760.5
25403 | A0028_S15S1 | A0028 | S15S1 | NN4B | 207 | 228 | 9도크 | 8.5 | 760.5
25404 | A0028_S163P | A0028 | S163P | CC13 | 146 | 157 | 2야드 판넬공장 | 14 | 273
25405 | A0028_S163S | A0028 | S163S | CC13 | 146 | 157 | 2야드 판넬공장 | 14 | 280
25406 | A0028_S173P | A0028 | S173P | CC13 | 179 | 188 | 2야드 판넬공장 | 14 | 280
25407 | A0028_S173S | A0028 | S173S | CC13 | 179 | 188 | 2야드 판넬공장 | 14 | 280
25408 | A0028_S17P1 | A0028 | S17P1 | G41 | 206 | 215 | 선행의장부 | 6 | 682.5
25409 | A0028_S17P1 | A0028 | S17P1 | H32 | 222 | 236 | 선행도장부 | 6 | 682.5
25410 | A0028_S17P1 | A0028 | S17P1 | NN4B | 243 | 259 | 9도크 | 6 | 682.5
25411 | A0028_S17S1 | A0028 | S17S1 | G41 | 206 | 215 | 선행의장부 | 6 | 682.5
25412 | A0028_S17S1 | A0028 | S17S1 | H32 | 222 | 236 | 선행도장부 | 6 | 682.5
25413 | A0028_S17S1 | A0028 | S17S1 | NN4B | 243 | 259 | 9도크 | 6 | 682.5
25414 | A0028_S18P0 | A0028 | S18P0 | C11 | 182 | 194 | 2야드 대조립공장 | 6 | 323.75
25415 | A0028_S18P0 | A0028 | S18P0 | F21 | 196 | 202 | 선행의장부 | 6 | 323.75
25416 | A0028_S18S0 | A0028 | S18S0 | C11 | 182 | 194 | 2야드 대조립공장 | 6 | 323.75
25417 | A0028_S18S0 | A0028 | S18S0 | F21 | 196 | 202 | 선행의장부 | 6 | 323.75
25418 | A0028_S193P | A0028 | S193P | C12 | 175 | 175 | 2야드 판넬공장 | 11 | 209
25419 | A0028_S193P | A0028 | S193P | C13 | 179 | 186 | 2야드 대조립공장 | 11 | 209
25420 | A0028_S193S | A0028 | S193S | C12 | 175 | 175 | 2야드 판넬공장 | 11 | 209
25421 | A0028_S193S | A0028 | S193S | C13 | 179 | 186 | 2야드 대조립공장 | 11 | 209
25422 | A0028_S194P | A0028 | S194P | C12 | 167 | 167 | 2야드 판넬공장 | 7 | 133
25423 | A0028_S194P | A0028 | S194P | C13 | 168 | 175 | 2야드 대조립공장 | 7 | 133
25424 | A0028_S194S | A0028 | S194S | C12 | 167 | 167 | 2야드 판넬공장 | 7 | 133
25425 | A0028_S194S | A0028 | S194S | C13 | 168 | 175 | 2야드 대조립공장 | 7 | 133
25426 | A0028_S195P | A0028 | S195P | C12 | 175 | 175 | 2야드 판넬공장 | 6.5 | 123.5
25427 | A0028_S195P | A0028 | S195P | C13 | 179 | 186 | 2야드 대조립공장 | 6.5 | 123.5
25428 | A0028_S195S | A0028 | S195S | C12 | 175 | 175 | 2야드 판넬공장 | 6.5 | 123.5
25429 | A0028_S195S | A0028 | S195S | C13 | 179 | 186 | 2야드 대조립공장 | 6.5 | 123.5
25430 | A0028_S19P0 | A0028 | S19P0 | C11 | 187 | 199 | 2야드 대조립공장 | 10 | 220
25431 | A0028_S19P0 | A0028 | S19P0 | F21 | 202 | 207 | 선행의장부 | 10 | 220
25432 | A0028_S19P0 | A0028 | S19P0 | H32 | 209 | 224 | 선행도장부 | 10 | 220
25433 | A0028_S19P3 | A0028 | S19P3 | LN4B | 244 | 276 | 9도크 | 10 | 370
25434 | A0028_S19S0 | A0028 | S19S0 | C11 | 187 | 199 | 2야드 대조립공장 | 10 | 220
25435 | A0028_S19S0 | A0028 | S19S0 | F21 | 202 | 207 | 선행의장부 | 10 | 220
25436 | A0028_S19S0 | A0028 | S19S0 | H32 | 209 | 224 | 선행도장부 | 10 | 220
25437 | A0028_S19S3 | A0028 | S19S3 | LN4B | 244 | 276 | 9도크 | 10 | 370
25438 | A0028_S203P | A0028 | S203P | C12 | 179 | 179 | 2야드 판넬공장 | 9 | 153
25439 | A0028_S203P | A0028 | S203P | C13 | 180 | 187 | 2야드 대조립공장 | 9 | 153
25440 | A0028_S203S | A0028 | S203S | C12 | 179 | 179 | 2야드 판넬공장 | 9 | 153
25441 | A0028_S203S | A0028 | S203S | C13 | 180 | 187 | 2야드 대조립공장 | 9 | 153
25442 | A0028_S204P | A0028 | S204P | C12 | 168 | 168 | 2야드 판넬공장 | 5.5 | 93.5
25443 | A0028_S204P | A0028 | S204P | C13 | 171 | 179 | 2야드 대조립공장 | 5.5 | 93.5
25444 | A0028_S204S | A0028 | S204S | C12 | 168 | 168 | 2야드 판넬공장 | 5.5 | 93.5
25445 | A0028_S204S | A0028 | S204S | C13 | 171 | 179 | 2야드 대조립공장 | 5.5 | 93.5
25446 | A0028_S205P | A0028 | S205P | C12 | 179 | 179 | 2야드 판넬공장 | 6 | 102
25447 | A0028_S205P | A0028 | S205P | C13 | 180 | 187 | 2야드 대조립공장 | 6 | 102
25448 | A0028_S205S | A0028 | S205S | C12 | 179 | 179 | 2야드 판넬공장 | 6 | 102
25449 | A0028_S205S | A0028 | S205S | C13 | 180 | 187 | 2야드 대조립공장 | 6 | 102
25450 | A0028_S20P0 | A0028 | S20P0 | C11 | 188 | 200 | 2야드 대조립공장 | 7.5 | 255
25451 | A0028_S20P0 | A0028 | S20P0 | F21 | 203 | 208 | 선행의장부 | 7.5 | 255
25452 | A0028_S20P0 | A0028 | S20P0 | H32 | 210 | 227 | 선행도장부 | 7.5 | 255
25453 | A0028_S20S0 | A0028 | S20S0 | C11 | 188 | 200 | 2야드 대조립공장 | 7.5 | 270
25454 | A0028_S20S0 | A0028 | S20S0 | F21 | 203 | 208 | 선행의장부 | 7.5 | 270
25455 | A0028_S20S0 | A0028 | S20S0 | H32 | 210 | 227 | 선행도장부 | 7.5 | 270
25456 | A0028_S71S0 | A0028 | S71S0 | H32 | 336 | 343 | 선행도장부 | 2.5 | 10
25457 | A0028_S71S0 | A0028 | S71S0 | NN4B | 364 | 389 | 9도크 | 2.5 | 10
25458 | A0028_S72S0 | A0028 | S72S0 | H32 | 347 | 354 | 선행도장부 | 2.5 | 10
25459 | A0028_S72S0 | A0028 | S72S0 | NN4B | 368 | 391 | 9도크 | 2.5 | 10
25460 | A0028_S73S0 | A0028 | S73S0 | H32 | 347 | 354 | 선행도장부 | 2.5 | 10
25461 | A0028_S73S0 | A0028 | S73S0 | NN4B | 403 | 419 | 9도크 | 2.5 | 10
25462 | A0028_S814P | A0028 | S814P | C12 | 103 | 103 | 2야드 판넬공장 | 4 | 76
25463 | A0028_S814P | A0028 | S814P | C13 | 104 | 112 | 2야드 대조립공장 | 4 | 76
25464 | A0028_S814S | A0028 | S814S | C12 | 103 | 103 | 2야드 판넬공장 | 4 | 76
25465 | A0028_S814S | A0028 | S814S | C13 | 104 | 112 | 2야드 대조립공장 | 4 | 76
25466 | A0028_S815P | A0028 | S815P | C12 | 112 | 112 | 2야드 판넬공장 | 5.5 | 104.5
25467 | A0028_S815P | A0028 | S815P | C13 | 115 | 125 | 2야드 대조립공장 | 5.5 | 104.5
25468 | A0028_S815S | A0028 | S815S | C12 | 112 | 112 | 2야드 판넬공장 | 5.5 | 104.5
25469 | A0028_S815S | A0028 | S815S | C13 | 115 | 125 | 2야드 대조립공장 | 5.5 | 104.5
25470 | A0028_S824P | A0028 | S824P | CC13 | 117 | 126 | 2야드 판넬공장 | 4 | 78
25471 | A0028_S824S | A0028 | S824S | CC13 | 117 | 126 | 2야드 판넬공장 | 4 | 80
25472 | A0028_S825P | A0028 | S825P | CC13 | 117 | 131 | 2야드 판넬공장 | 5.5 | 107.25
25473 | A0028_S825S | A0028 | S825S | CC13 | 117 | 131 | 2야드 판넬공장 | 5.5 | 110
25474 | A0028_S834P | A0028 | S834P | CC13 | 125 | 131 | 2야드 판넬공장 | 4 | 80
25475 | A0028_S834S | A0028 | S834S | CC13 | 125 | 131 | 2야드 판넬공장 | 4 | 80
25476 | A0028_S835P | A0028 | S835P | CC13 | 125 | 136 | 2야드 판넬공장 | 5.5 | 110
25477 | A0028_S835S | A0028 | S835S | CC13 | 125 | 136 | 2야드 판넬공장 | 5.5 | 110
25478 | A0028_S844P | A0028 | S844P | CC13 | 130 | 136 | 2야드 판넬공장 | 4 | 70
25479 | A0028_S844S | A0028 | S844S | CC13 | 130 | 136 | 2야드 판넬공장 | 4 | 70
25480 | A0028_S845P | A0028 | S845P | CC13 | 130 | 139 | 2야드 판넬공장 | 5.5 | 96.25
25481 | A0028_S845S | A0028 | S845S | CC13 | 130 | 139 | 2야드 판넬공장 | 5.5 | 96.25
25482 | A0028_S854P | A0028 | S854P | CC13 | 143 | 147 | 2야드 판넬공장 | 4 | 78
25483 | A0028_S854S | A0028 | S854S | CC13 | 143 | 147 | 2야드 판넬공장 | 4 | 78
25484 | A0028_S855P | A0028 | S855P | CC13 | 143 | 152 | 2야드 판넬공장 | 5.5 | 107.25
25485 | A0028_S855S | A0028 | S855S | CC13 | 143 | 152 | 2야드 판넬공장 | 5.5 | 107.25
25486 | A0028_S864P | A0028 | S864P | CC13 | 145 | 151 | 2야드 판넬공장 | 4 | 78
25487 | A0028_S864S | A0028 | S864S | CC13 | 145 | 151 | 2야드 판넬공장 | 4 | 80
25488 | A0028_S865P | A0028 | S865P | CC13 | 145 | 154 | 2야드 판넬공장 | 5.5 | 107.25
25489 | A0028_S865S | A0028 | S865S | CC13 | 145 | 154 | 2야드 판넬공장 | 5.5 | 110
25490 | A0028_S874P | A0028 | S874P | CC13 | 175 | 182 | 2야드 판넬공장 | 4 | 80
25491 | A0028_S874S | A0028 | S874S | CC13 | 175 | 182 | 2야드 판넬공장 | 4 | 80
25492 | A0028_S875P | A0028 | S875P | CC13 | 175 | 187 | 2야드 판넬공장 | 5.5 | 110
25493 | A0028_S875S | A0028 | S875S | CC13 | 175 | 187 | 2야드 판넬공장 | 5.5 | 110
25494 | A0028_S884P | A0028 | S884P | C12 | 165 | 165 | 2야드 판넬공장 | 4 | 74
25495 | A0028_S884P | A0028 | S884P | C13 | 166 | 174 | 2야드 대조립공장 | 4 | 74
25496 | A0028_S884S | A0028 | S884S | C12 | 165 | 165 | 2야드 판넬공장 | 4 | 74
25497 | A0028_S884S | A0028 | S884S | C13 | 166 | 174 | 2야드 대조립공장 | 4 | 74
25498 | A0028_S885P | A0028 | S885P | C12 | 167 | 167 | 2야드 판넬공장 | 5.5 | 101.75
25499 | A0028_S885P | A0028 | S885P | C13 | 168 | 179 | 2야드 대조립공장 | 5.5 | 101.75
25500 | A0028_S885S | A0028 | S885S | C12 | 167 | 167 | 2야드 판넬공장 | 5.5 | 101.75
25501 | A0028_S885S | A0028 | S885S | C13 | 168 | 179 | 2야드 대조립공장 | 5.5 | 101.75
25502 | A0028_T113P | A0028 | T113P | CC13 | 98 | 109 | 선각공장 | 14 | 231
25503 | A0028_T113S | A0028 | T113S | CC13 | 98 | 109 | 선각공장 | 14 | 231
25504 | A0028_T11P0 | A0028 | T11P0 | C11 | 101 | 118 | 선각공장 | 3 | 231
25505 | A0028_T11P0 | A0028 | T11P0 | F21 | 125 | 130 | 선행의장부 | 3 | 231
25506 | A0028_T11P1 | A0028 | T11P1 | G41 | 137 | 146 | 선행의장부 | 3 | 511.5
25507 | A0028_T11P1 | A0028 | T11P1 | H32 | 150 | 164 | 선행도장부 | 3 | 511.5
25508 | A0028_T11P3 | A0028 | T11P3 | LN4B | 187 | 213 | 9도크 | 3 | 1023
25509 | A0028_T11S0 | A0028 | T11S0 | C11 | 101 | 118 | 선각공장 | 3 | 231
25510 | A0028_T11S0 | A0028 | T11S0 | F21 | 125 | 130 | 선행의장부 | 3 | 231
25511 | A0028_T11S1 | A0028 | T11S1 | G41 | 137 | 146 | 선행의장부 | 3 | 511.5
25512 | A0028_T11S1 | A0028 | T11S1 | H32 | 150 | 164 | 선행도장부 | 3 | 511.5
25513 | A0028_T123P | A0028 | T123P | CC13 | 105 | 116 | 2야드 판넬공장 | 14 | 217
25514 | A0028_T123S | A0028 | T123S | CC13 | 105 | 116 | 2야드 판넬공장 | 14 | 217
25515 | A0028_T12P0 | A0028 | T12P0 | C11 | 108 | 129 | 2야드 판넬공장 | 3 | 217
25516 | A0028_T12P0 | A0028 | T12P0 | H32 | 140 | 154 | 선행도장부 | 3 | 217
25517 | A0028_T12P3 | A0028 | T12P3 | LN4B | 189 | 215 | 9도크 | 3 | 961
25518 | A0028_T12S0 | A0028 | T12S0 | C11 | 108 | 129 | 2야드 판넬공장 | 3 | 217
25519 | A0028_T12S0 | A0028 | T12S0 | H32 | 140 | 154 | 선행도장부 | 3 | 217
25520 | A0028_T133P | A0028 | T133P | CC13 | 110 | 124 | 선각공장 | 14 | 217
25521 | A0028_T133S | A0028 | T133S | CC13 | 110 | 124 | 선각공장 | 14 | 217
25522 | A0028_T13P0 | A0028 | T13P0 | C11 | 111 | 133 | 선각공장 | 3 | 217
25523 | A0028_T13P0 | A0028 | T13P0 | H32 | 143 | 157 | 선행도장부 | 3 | 217
25524 | A0028_T13P3 | A0028 | T13P3 | LN4B | 193 | 222 | 9도크 | 3 | 961
25525 | A0028_T13S0 | A0028 | T13S0 | C11 | 111 | 133 | 선각공장 | 3 | 217
25526 | A0028_T13S0 | A0028 | T13S0 | H32 | 143 | 157 | 선행도장부 | 3 | 217
25527 | A0028_T143P | A0028 | T143P | CC13 | 153 | 164 | 2야드 판넬공장 | 14 | 252
25528 | A0028_T143S | A0028 | T143S | CC13 | 153 | 164 | 2야드 판넬공장 | 14 | 252
25529 | A0028_T14P0 | A0028 | T14P0 | C11 | 154 | 180 | 2야드 판넬공장 | 3 | 252
25530 | A0028_T14P0 | A0028 | T14P0 | H32 | 188 | 200 | 선행도장부 | 3 | 252
25531 | A0028_T14P3 | A0028 | T14P3 | LN4B | 231 | 256 | 9도크 | 3 | 1116
25532 | A0028_T14S0 | A0028 | T14S0 | C11 | 154 | 180 | 2야드 판넬공장 | 3 | 252
25533 | A0028_T14S0 | A0028 | T14S0 | H32 | 188 | 200 | 선행도장부 | 3 | 252
25534 | A0028_T153P | A0028 | T153P | CC13 | 174 | 186 | 2야드 판넬공장 | 14 | 203
25535 | A0028_T153S | A0028 | T153S | CC13 | 174 | 186 | 2야드 판넬공장 | 14 | 203
25536 | A0028_T15A0 | A0028 | T15A0 | C11 | 175 | 195 | 2야드 판넬공장 | 3 | 399
25537 | A0028_T15A0 | A0028 | T15A0 | H32 | 203 | 215 | 선행도장부 | 3 | 399
25538 | A0028_T15A3 | A0028 | T15A3 | LN4B | 235 | 272 | 9도크 | 5 | 883.5
25539 | A0028_T213P | A0028 | T213P | CC13 | 103 | 112 | 선각공장 | 10.5 | 173.25
25540 | A0028_T213S | A0028 | T213S | CC13 | 103 | 112 | 선각공장 | 10.5 | 173.25
25541 | A0028_T21P0 | A0028 | T21P0 | C11 | 104 | 126 | 선각공장 | 3 | 288.75
25542 | A0028_T21P0 | A0028 | T21P0 | F21 | 130 | 133 | 선행의장부 | 3 | 288.75
25543 | A0028_T21S0 | A0028 | T21S0 | C11 | 104 | 126 | 선각공장 | 3 | 288.75
25544 | A0028_T21S0 | A0028 | T21S0 | F21 | 130 | 133 | 선행의장부 | 3 | 288.75
25545 | A0028_T223P | A0028 | T223P | CC13 | 111 | 125 | 2야드 판넬공장 | 15.5 | 271.25
25546 | A0028_T223S | A0028 | T223S | CC13 | 111 | 125 | 2야드 판넬공장 | 15.5 | 271.25
25547 | A0028_T22P0 | A0028 | T22P0 | C11 | 112 | 133 | 2야드 판넬공장 | 3 | 271.25
25548 | A0028_T22P0 | A0028 | T22P0 | H32 | 140 | 154 | 선행도장부 | 3 | 271.25
25549 | A0028_T22S0 | A0028 | T22S0 | C11 | 112 | 133 | 2야드 판넬공장 | 3 | 271.25
25550 | A0028_T22S0 | A0028 | T22S0 | H32 | 140 | 154 | 선행도장부 | 3 | 271.25
25551 | A0028_T233P | A0028 | T233P | CC13 | 115 | 129 | 선각공장 | 15.5 | 271.25
25552 | A0028_T233S | A0028 | T233S | CC13 | 115 | 129 | 선각공장 | 15.5 | 271.25
25553 | A0028_T23P0 | A0028 | T23P0 | C11 | 116 | 138 | 선각공장 | 3 | 271.25
25554 | A0028_T23P0 | A0028 | T23P0 | H32 | 143 | 157 | 선행도장부 | 3 | 271.25
25555 | A0028_T23S0 | A0028 | T23S0 | C11 | 116 | 138 | 선각공장 | 3 | 271.25
25556 | A0028_T23S0 | A0028 | T23S0 | H32 | 143 | 157 | 선행도장부 | 3 | 271.25
25557 | A0028_T243P | A0028 | T243P | CC13 | 159 | 168 | 2야드 판넬공장 | 17.5 | 315
25558 | A0028_T243S | A0028 | T243S | CC13 | 159 | 168 | 2야드 판넬공장 | 17.5 | 315
25559 | A0028_T24P0 | A0028 | T24P0 | C11 | 160 | 180 | 2야드 판넬공장 | 3 | 315
25560 | A0028_T24P0 | A0028 | T24P0 | H32 | 186 | 200 | 선행도장부 | 3 | 315
25561 | A0028_T24S0 | A0028 | T24S0 | C11 | 160 | 180 | 2야드 판넬공장 | 3 | 315
25562 | A0028_T24S0 | A0028 | T24S0 | H32 | 186 | 200 | 선행도장부 | 3 | 315
25563 | A0028_T253P | A0028 | T253P | CC13 | 161 | 172 | 2야드 판넬공장 | 13.5 | 236.25
25564 | A0028_T253S | A0028 | T253S | CC13 | 161 | 172 | 2야드 판넬공장 | 13.5 | 236.25
25565 | A0028_T25P1 | A0028 | T25P1 | G41 | 187 | 196 | 선행의장부 | 5 | 472.5
25566 | A0028_T25P1 | A0028 | T25P1 | H32 | 200 | 215 | 선행도장부 | 5 | 472.5
25567 | A0028_W11A0 | A0028 | W11A0 | H32 | 269 | 280 | 외부 | 3.5 | 15.75
25568 | A0028_W11A0 | A0028 | W11A0 | NN4B | 299 | 329 | 9도크 | 3.5 | 15.75
25569 | A0028_W12A0 | A0028 | W12A0 | H32 | 265 | 278 | 외부 | 3.5 | 15.75
25570 | A0028_W12A0 | A0028 | W12A0 | NN4B | 297 | 327 | 9도크 | 3.5 | 15.75
25571 | A0028_W13A0 | A0028 | W13A0 | H32 | 236 | 249 | 외부 | 3.5 | 15.75
25572 | A0028_W13A0 | A0028 | W13A0 | NN4B | 255 | 271 | 9도크 | 3.5 | 15.75
25573 | A0028_W14A0 | A0028 | W14A0 | H32 | 234 | 245 | 외부 | 3.5 | 15.75
25574 | A0028_W14A0 | A0028 | W14A0 | NN4B | 251 | 269 | 9도크 | 3.5 | 15.75
25575 | A0028_W21A0 | A0028 | W21A0 | C11 | 278 | 347 | 해양제관공장 | 4 | 126
25576 | A0028_W21A0 | A0028 | W21A0 | MX1 | 349 | 364 | 의장3부 | 4 | 126
25577 | A0028_W21A0 | A0028 | W21A0 | NN4B | 381 | 397 | 9도크 | 4 | 126
25578 | A0028_W22A0 | A0028 | W22A0 | C11 | 278 | 347 | 해양제관공장 | 4 | 126
25579 | A0028_W22A0 | A0028 | W22A0 | MX1 | 349 | 364 | 의장3부 | 4 | 126
25580 | A0028_W22A0 | A0028 | W22A0 | NN4B | 376 | 395 | 9도크 | 4 | 126
25581 | A0028_W23A0 | A0028 | W23A0 | C11 | 227 | 280 | 해양제관공장 | 4 | 126
25582 | A0028_W23A0 | A0028 | W23A0 | MX1 | 284 | 299 | 의장3부 | 4 | 126
25583 | A0028_W23A0 | A0028 | W23A0 | NN4B | 342 | 360 | 9도크 | 4 | 126
25584 | A0028_W24A0 | A0028 | W24A0 | C11 | 227 | 280 | 해양제관공장 | 4 | 126
25585 | A0028_W24A0 | A0028 | W24A0 | MX1 | 284 | 299 | 의장3부 | 4 | 126
25586 | A0028_W24A0 | A0028 | W24A0 | NN4B | 340 | 356 | 9도크 | 4 | 126
25587 | A0028_W31A0 | A0028 | W31A0 | H32 | 343 | 356 | 외부 | 6 | 36
25588 | A0028_W31A0 | A0028 | W31A0 | NN4B | 381 | 397 | 9도크 | 6 | 36
25589 | A0028_W32A0 | A0028 | W32A0 | H32 | 341 | 354 | 외부 | 6 | 36
25590 | A0028_W32A0 | A0028 | W32A0 | NN4B | 376 | 395 | 9도크 | 6 | 36
25591 | A0028_W33A0 | A0028 | W33A0 | H32 | 294 | 308 | 외부 | 6 | 36
25592 | A0028_W33A0 | A0028 | W33A0 | NN4B | 342 | 360 | 9도크 | 6 | 36
25593 | A0028_W34A0 | A0028 | W34A0 | H32 | 292 | 306 | 외부 | 6 | 36
25594 | A0028_W34A0 | A0028 | W34A0 | NN4B | 340 | 356 | 9도크 | 6 | 36
25595 | A0029_A11A0 | A0029 | A11A0 | C11 | 107 | 177 | 외부 | 5 | 57.5
25596 | A0029_A11A0 | A0029 | A11A0 | H32 | 187 | 197 | 선행도장부 | 5 | 57.5
25597 | A0029_A213C | A0029 | A213C | CC13 | 141 | 148 | 외부 | 4 | 28
25598 | A0029_A21P1 | A0029 | A21P1 | G41 | 196 | 205 | 8도크 | 8 | 280.5
25599 | A0029_A21P1 | A0029 | A21P1 | H32 | 215 | 229 | 선행도장부 | 8 | 280.5
25600 | A0029_A21P1 | A0029 | A21P1 | JX1 | 245 | 247 | 의장3부 | 8 | 280.5
25601 | A0029_A21P3 | A0029 | A21P3 | LN4B | 260 | 285 | 8도크 | 8 | 707.25
25602 | A0029_A223A | A0029 | A223A | CC13 | 146 | 154 | 외부 | 8.5 | 97.75
25603 | A0029_A22A0 | A0029 | A22A0 | C11 | 146 | 196 | 외부 | 11.5 | 299
25604 | A0029_A22A0 | A0029 | A22A0 | H32 | 216 | 226 | 선행도장부 | 11.5 | 299
25605 | A0029_A22A0 | A0029 | A22A0 | JX1 | 245 | 247 | 의장3부 | 11.5 | 299
25606 | A0029_A31P0 | A0029 | A31P0 | CJX1 | 225 | 254 | 외부 | 4 | 472.5
25607 | A0029_A31P3 | A0029 | A31P3 | LN4B | 290 | 317 | 8도크 | 9.5 | 808.5
25608 | A0029_A31S0 | A0029 | A31S0 | CJX1 | 225 | 254 | 외부 | 4 | 315
25609 | A0029_A320P | A0029 | A320P | CC14 | 167 | 180 | 외부 | 5 | 62.5
25610 | A0029_A320S | A0029 | A320S | CC14 | 167 | 180 | 외부 | 5 | 62.5
25611 | A0029_A326P | A0029 | A326P | CC14 | 167 | 180 | 외부 | 5 | 60
25612 | A0029_A326S | A0029 | A326S | CC14 | 167 | 180 | 외부 | 5 | 60
25613 | A0029_A32P0 | A0029 | A32P0 | C11 | 168 | 204 | 외부 | 5 | 399
25614 | A0029_A32P0 | A0029 | A32P0 | F21 | 230 | 239 | 선행의장부 | 5 | 399
25615 | A0029_A32P1 | A0029 | A32P1 | G41 | 243 | 252 | 8도크 | 5 | 808.5
25616 | A0029_A32P1 | A0029 | A32P1 | H32 | 254 | 267 | 선행도장부 | 5 | 808.5
25617 | A0029_A32P1 | A0029 | A32P1 | JX1 | 275 | 279 | 외부 | 5 | 808.5
25618 | A0029_A32S0 | A0029 | A32S0 | C11 | 168 | 204 | 외부 | 5 | 399
25619 | A0029_A32S0 | A0029 | A32S0 | F21 | 230 | 239 | 선행의장부 | 5 | 399
25620 | A0029_A41A0 | A0029 | A41A0 | CH32 | 260 | 274 | 외부 | 2.5 | 178.25
25621 | A0029_B123P | A0029 | B123P | CC13 | 141 | 152 | 2야드 판넬공장 | 17 | 306
25622 | A0029_B123S | A0029 | B123S | CC13 | 141 | 152 | 2야드 판넬공장 | 17 | 306
25623 | A0029_B12P1 | A0029 | B12P1 | G41 | 168 | 181 | 선행의장부 | 3 | 612
25624 | A0029_B12P1 | A0029 | B12P1 | H32 | 183 | 197 | 선행도장부 | 3 | 612
25625 | A0029_B12P1 | A0029 | B12P1 | NN4B | 250 | 266 | 8도크 | 3 | 612
25626 | A0029_B133C | A0029 | B133C | CC13 | 145 | 154 | 2야드 판넬공장 | 17.5 | 367.5
25627 | A0029_B13C1 | A0029 | B13C1 | G41 | 170 | 183 | 선행의장부 | 7 | 787.5
25628 | A0029_B13C1 | A0029 | B13C1 | H32 | 187 | 201 | 선행도장부 | 7 | 787.5
25629 | A0029_B13C1 | A0029 | B13C1 | NN4B | 257 | 273 | 8도크 | 7 | 787.5
25630 | A0029_B143C | A0029 | B143C | CC13 | 145 | 154 | 2야드 판넬공장 | 20 | 420
25631 | A0029_B153C | A0029 | B153C | CC13 | 198 | 215 | 2야드 판넬공장 | 20 | 420
25632 | A0029_B15C1 | A0029 | B15C1 | G41 | 230 | 243 | 선행의장부 | 7 | 840
25633 | A0029_B15C1 | A0029 | B15C1 | H32 | 247 | 261 | 선행도장부 | 7 | 840
25634 | A0029_B15C1 | A0029 | B15C1 | NN4B | 286 | 306 | 8도크 | 7 | 840
25635 | A0029_B163C | A0029 | B163C | CC13 | 201 | 216 | 2야드 판넬공장 | 20 | 420
25636 | A0029_B173C | A0029 | B173C | CC13 | 212 | 223 | 선각공장 | 20 | 420
25637 | A0029_B17C0 | A0029 | B17C0 | CC15 | 226 | 238 | 선각공장 | 3 | 420
25638 | A0029_B17C0 | A0029 | B17C0 | F21 | 240 | 245 | 선행의장부 | 3 | 420
25639 | A0029_B17C1 | A0029 | B17C1 | G41 | 251 | 260 | 선행의장부 | 3 | 840
25640 | A0029_B17C1 | A0029 | B17C1 | H32 | 264 | 278 | 선행도장부 | 3 | 840
25641 | A0029_B17C1 | A0029 | B17C1 | NN4B | 286 | 306 | 8도크 | 3 | 840
25642 | A0029_B183C | A0029 | B183C | CC13 | 212 | 223 | 선각공장 | 20 | 420
25643 | A0029_B18C0 | A0029 | B18C0 | CC15 | 226 | 238 | 선각공장 | 3 | 420
25644 | A0029_B18C0 | A0029 | B18C0 | F21 | 240 | 245 | 선행의장부 | 3 | 420
25645 | A0029_B193C | A0029 | B193C | CC13 | 203 | 218 | 2야드 판넬공장 | 19.5 | 409.5
25646 | A0029_B19C1 | A0029 | B19C1 | G41 | 231 | 244 | 선행의장부 | 7 | 840
25647 | A0029_B19C1 | A0029 | B19C1 | H32 | 251 | 265 | 선행도장부 | 7 | 840
25648 | A0029_B19C1 | A0029 | B19C1 | NN4B | 287 | 307 | 8도크 | 7 | 840
25649 | A0029_B203C | A0029 | B203C | CC13 | 203 | 218 | 2야드 판넬공장 | 20 | 420
25650 | A0029_B213C | A0029 | B213C | CC13 | 216 | 225 | 선각공장 | 19.5 | 409.5
25651 | A0029_B21C0 | A0029 | B21C0 | CC15 | 230 | 240 | 선각공장 | 3 | 409.5
25652 | A0029_B21C0 | A0029 | B21C0 | F21 | 244 | 247 | 선행의장부 | 3 | 409.5
25653 | A0029_B21C1 | A0029 | B21C1 | G41 | 251 | 260 | 선행의장부 | 7 | 787.5
25654 | A0029_B21C1 | A0029 | B21C1 | H32 | 264 | 278 | 선행도장부 | 7 | 787.5
25655 | A0029_B21C1 | A0029 | B21C1 | JMX1 | 279 | 286 | 의장3부 | 7 | 787.5
25656 | A0029_B21C1 | A0029 | B21C1 | NN4B | 288 | 308 | 8도크 | 7 | 787.5
25657 | A0029_B223C | A0029 | B223C | CC13 | 216 | 225 | 선각공장 | 17.5 | 367.5
25658 | A0029_B22C0 | A0029 | B22C0 | CC15 | 230 | 240 | 선각공장 | 7 | 367.5
25659 | A0029_B22C0 | A0029 | B22C0 | F21 | 244 | 247 | 선행의장부 | 7 | 367.5
25660 | A0029_B23P0 | A0029 | B23P0 | C11 | 225 | 238 | 2야드 대조립공장 | 3 | 297
25661 | A0029_B23P0 | A0029 | B23P0 | H32 | 245 | 257 | 선행도장부 | 3 | 297
25662 | A0029_B23P3 | A0029 | B23P3 | LN4B | 287 | 314 | 8도크 | 20.5 | 850.5
25663 | A0029_B23S0 | A0029 | B23S0 | C11 | 225 | 238 | 2야드 대조립공장 | 3 | 297
25664 | A0029_B23S0 | A0029 | B23S0 | H32 | 245 | 257 | 선행도장부 | 3 | 297
25665 | A0029_B23S3 | A0029 | B23S3 | LN4B | 287 | 314 | 8도크 | 20.5 | 929.25
25666 | A0029_B24P0 | A0029 | B24P0 | C11 | 226 | 239 | 2야드 대조립공장 | 3 | 172.5
25667 | A0029_B24P0 | A0029 | B24P0 | H32 | 247 | 259 | 선행도장부 | 3 | 172.5
25668 | A0029_B24S0 | A0029 | B24S0 | C11 | 226 | 239 | 2야드 대조립공장 | 3 | 172.5
25669 | A0029_B24S0 | A0029 | B24S0 | H32 | 247 | 259 | 선행도장부 | 3 | 172.5
25670 | A0029_B33P1 | A0029 | B33P1 | G41 | 169 | 182 | 선행의장부 | 3 | 487.5
25671 | A0029_B33P1 | A0029 | B33P1 | H32 | 184 | 198 | 선행도장부 | 3 | 487.5
25672 | A0029_B33P3 | A0029 | B33P3 | LN4B | 254 | 279 | 8도크 | 20 | 740
25673 | A0029_B33S1 | A0029 | B33S1 | G41 | 169 | 182 | 선행의장부 | 3 | 487.5
25674 | A0029_B33S1 | A0029 | B33S1 | H32 | 184 | 198 | 선행도장부 | 3 | 487.5
25675 | A0029_B33S3 | A0029 | B33S3 | LN4B | 254 | 279 | 8도크 | 20 | 740
25676 | A0029_B343P | A0029 | B343P | CC13 | 142 | 153 | 2야드 판넬공장 | 11 | 220
25677 | A0029_B343S | A0029 | B343S | CC13 | 142 | 153 | 2야드 판넬공장 | 11 | 220
25678 | A0029_B353P | A0029 | B353P | CC13 | 163 | 177 | 2야드 판넬공장 | 11 | 220
25679 | A0029_B353S | A0029 | B353S | CC13 | 163 | 177 | 2야드 판넬공장 | 11 | 220
25680 | A0029_B35P1 | A0029 | B35P1 | G41 | 218 | 229 | 선행의장부 | 3 | 440
25681 | A0029_B35P1 | A0029 | B35P1 | H32 | 232 | 250 | 선행도장부 | 3 | 440
25682 | A0029_B35P3 | A0029 | B35P3 | LN4B | 280 | 307 | 8도크 | 20 | 800
25683 | A0029_B35S1 | A0029 | B35S1 | G41 | 218 | 229 | 선행의장부 | 3 | 440
25684 | A0029_B35S1 | A0029 | B35S1 | H32 | 232 | 250 | 선행도장부 | 3 | 440
25685 | A0029_B35S3 | A0029 | B35S3 | LN4B | 280 | 307 | 8도크 | 20 | 800
25686 | A0029_B363P | A0029 | B363P | CC13 | 166 | 180 | 2야드 판넬공장 | 11 | 220
25687 | A0029_B363S | A0029 | B363S | CC13 | 166 | 180 | 2야드 판넬공장 | 11 | 220
25688 | A0029_B373P | A0029 | B373P | CC13 | 147 | 156 | 외부 | 11 | 220
25689 | A0029_B373S | A0029 | B373S | CC13 | 147 | 156 | 외부 | 11 | 220
25690 | A0029_B37P1 | A0029 | B37P1 | GJX1 | 198 | 246 | 외부 | 10 | 400
25691 | A0029_B37P2 | A0029 | B37P2 | KH32 | 225 | 243 | 외부 | 10 | 800
25692 | A0029_B37P3 | A0029 | B37P3 | LN4B | 281 | 308 | 8도크 | 20 | 800
25693 | A0029_B37S1 | A0029 | B37S1 | GJX1 | 198 | 251 | 외부 | 10 | 400
25694 | A0029_B37S2 | A0029 | B37S2 | KH32 | 230 | 246 | 외부 | 10 | 800
25695 | A0029_B37S3 | A0029 | B37S3 | LN4B | 281 | 308 | 8도크 | 20 | 800
25696 | A0029_B383P | A0029 | B383P | CC13 | 152 | 161 | 외부 | 11 | 220
25697 | A0029_B383S | A0029 | B383S | CC13 | 152 | 161 | 외부 | 11 | 220
25698 | A0029_B38P1 | A0029 | B38P1 | GJX1 | 202 | 261 | 외부 | 10 | 400
25699 | A0029_B38S1 | A0029 | B38S1 | GJX1 | 202 | 261 | 외부 | 10 | 400
25700 | A0029_B393P | A0029 | B393P | CC13 | 169 | 182 | 2야드 판넬공장 | 11 | 220
25701 | A0029_B393S | A0029 | B393S | CC13 | 169 | 182 | 2야드 판넬공장 | 11 | 220
25702 | A0029_B39P1 | A0029 | B39P1 | G41 | 198 | 215 | 선행의장부 | 3 | 800
25703 | A0029_B39P1 | A0029 | B39P1 | H32 | 217 | 231 | 선행도장부 | 3 | 800
25704 | A0029_B39P3 | A0029 | B39P3 | LN4B | 282 | 309 | 8도크 | 25 | 1040
25705 | A0029_B39S1 | A0029 | B39S1 | G41 | 198 | 215 | 선행의장부 | 3 | 840
25706 | A0029_B39S1 | A0029 | B39S1 | H32 | 217 | 231 | 선행도장부 | 3 | 840
25707 | A0029_B39S3 | A0029 | B39S3 | LN4B | 282 | 309 | 8도크 | 25 | 1040
25708 | A0029_B403P | A0029 | B403P | CC13 | 170 | 183 | 2야드 판넬공장 | 11 | 220
25709 | A0029_B403S | A0029 | B403S | CC13 | 170 | 183 | 2야드 판넬공장 | 11 | 220
25710 | A0029_B413P | A0029 | B413P | CC13 | 201 | 216 | 2야드 판넬공장 | 13 | 260
25711 | A0029_B413S | A0029 | B413S | CC13 | 201 | 216 | 2야드 판넬공장 | 11 | 220
25712 | A0029_B41P0 | A0029 | B41P0 | C11 | 202 | 225 | 2야드 판넬공장 | 3 | 400
25713 | A0029_B41P0 | A0029 | B41P0 | H32 | 229 | 240 | 선행도장부 | 3 | 400
25714 | A0029_B41P3 | A0029 | B41P3 | LN4B | 286 | 313 | 8도크 | 25 | 962
25715 | A0029_B41S0 | A0029 | B41S0 | C11 | 202 | 225 | 2야드 판넬공장 | 3 | 220
25716 | A0029_B41S0 | A0029 | B41S0 | H32 | 229 | 240 | 선행도장부 | 3 | 220
25717 | A0029_B41S3 | A0029 | B41S3 | LN4B | 286 | 313 | 8도크 | 25 | 962
25718 | A0029_B42P0 | A0029 | B42P0 | C11 | 216 | 226 | 2야드 대조립공장 | 3 | 234
25719 | A0029_B42P0 | A0029 | B42P0 | F21 | 237 | 239 | 선행의장부 | 3 | 234
25720 | A0029_B42P0 | A0029 | B42P0 | H32 | 244 | 254 | 선행도장부 | 3 | 234
25721 | A0029_B42S0 | A0029 | B42S0 | C11 | 216 | 226 | 2야드 대조립공장 | 3 | 198
25722 | A0029_B42S0 | A0029 | B42S0 | F21 | 237 | 239 | 선행의장부 | 3 | 198
25723 | A0029_B42S0 | A0029 | B42S0 | H32 | 244 | 254 | 선행도장부 | 3 | 198
25724 | A0029_B50P0 | A0029 | B50P0 | C11 | 182 | 194 | 대조립 1공장 | 7 | 202.5
25725 | A0029_B50P0 | A0029 | B50P0 | H32 | 196 | 212 | 선행도장부 | 7 | 202.5
25726 | A0029_B50P0 | A0029 | B50P0 | JMX1 | 240 | 247 | 의장3부 | 7 | 202.5
25727 | A0029_B50P0 | A0029 | B50P0 | NN4B | 252 | 268 | 8도크 | 7 | 202.5
25728 | A0029_B50S0 | A0029 | B50S0 | C11 | 182 | 194 | 대조립 1공장 | 7 | 202.5
25729 | A0029_B50S0 | A0029 | B50S0 | H32 | 196 | 212 | 선행도장부 | 7 | 202.5
25730 | A0029_B50S0 | A0029 | B50S0 | JMX1 | 240 | 247 | 의장3부 | 7 | 202.5
25731 | A0029_B50S0 | A0029 | B50S0 | NN4B | 252 | 268 | 8도크 | 7 | 202.5
25732 | A0029_B51P0 | A0029 | B51P0 | C11 | 183 | 195 | 2야드 대조립공장 | 4 | 314.5
25733 | A0029_B51P0 | A0029 | B51P0 | H32 | 212 | 224 | 선행도장부 | 4 | 314.5
25734 | A0029_B51P0 | A0029 | B51P0 | JMX1 | 244 | 252 | 의장3부 | 4 | 314.5
25735 | A0029_B51P0 | A0029 | B51P0 | NN4B | 257 | 273 | 8도크 | 4 | 314.5
25736 | A0029_B51S0 | A0029 | B51S0 | C11 | 183 | 195 | 2야드 대조립공장 | 4 | 314.5
25737 | A0029_B51S0 | A0029 | B51S0 | H32 | 212 | 224 | 선행도장부 | 4 | 314.5
25738 | A0029_B51S0 | A0029 | B51S0 | JMX1 | 244 | 252 | 의장3부 | 4 | 314.5
25739 | A0029_B51S0 | A0029 | B51S0 | NN4B | 257 | 273 | 8도크 | 4 | 314.5
25740 | A0029_B52P0 | A0029 | B52P0 | CJX1 | 217 | 237 | 외부 | 4 | 441
25741 | A0029_B52P0 | A0029 | B52P0 | NN4B | 259 | 275 | 8도크 | 4 | 441
25742 | A0029_B52S0 | A0029 | B52S0 | CJX1 | 217 | 237 | 외부 | 4 | 441
25743 | A0029_B52S0 | A0029 | B52S0 | NN4B | 259 | 275 | 8도크 | 4 | 441
25744 | A0029_B53P0 | A0029 | B53P0 | CJX1 | 181 | 198 | 외부 | 5 | 245
25745 | A0029_B53S0 | A0029 | B53S0 | CJX1 | 181 | 198 | 외부 | 5 | 245
25746 | A0029_B54P0 | A0029 | B54P0 | CJX1 | 182 | 201 | 외부 | 10 | 240
25747 | A0029_B54S0 | A0029 | B54S0 | CJX1 | 182 | 201 | 외부 | 10 | 240
25748 | A0029_B55P0 | A0029 | B55P0 | C11 | 219 | 231 | 2야드 대조립공장 | 10 | 240
25749 | A0029_B55P0 | A0029 | B55P0 | H32 | 237 | 247 | 선행도장부 | 10 | 240
25750 | A0029_B55P0 | A0029 | B55P0 | JX1 | 259 | 261 | 의장3부 | 10 | 240
25751 | A0029_B55S0 | A0029 | B55S0 | C11 | 219 | 231 | 2야드 대조립공장 | 10 | 240
25752 | A0029_B55S0 | A0029 | B55S0 | H32 | 237 | 247 | 선행도장부 | 10 | 240
25753 | A0029_B55S0 | A0029 | B55S0 | JX1 | 259 | 261 | 의장3부 | 10 | 240
25754 | A0029_B563P | A0029 | B563P | CC13 | 176 | 187 | 외부 | 10 | 200
25755 | A0029_B563S | A0029 | B563S | CC13 | 176 | 187 | 외부 | 10 | 200
25756 | A0029_B567P | A0029 | B567P | CC13 | 176 | 187 | 외부 | 9.5 | 200
25757 | A0029_B567S | A0029 | B567S | CC13 | 176 | 187 | 외부 | 9.5 | 200
25758 | A0029_B56P0 | A0029 | B56P0 | C11 | 177 | 217 | 외부 | 9.5 | 190
25759 | A0029_B56P0 | A0029 | B56P0 | H32 | 223 | 237 | 선행도장부 | 9.5 | 190
25760 | A0029_B56P0 | A0029 | B56P0 | JX1 | 259 | 261 | 의장3부 | 9.5 | 190
25761 | A0029_B56S0 | A0029 | B56S0 | C11 | 177 | 217 | 외부 | 9.5 | 190
25762 | A0029_B56S0 | A0029 | B56S0 | H32 | 223 | 237 | 선행도장부 | 9.5 | 190
25763 | A0029_B56S0 | A0029 | B56S0 | JX1 | 259 | 261 | 의장3부 | 9.5 | 190
25764 | A0029_B573P | A0029 | B573P | CC13 | 142 | 149 | 외부 | 10 | 200
25765 | A0029_B573S | A0029 | B573S | CC13 | 142 | 149 | 외부 | 10 | 200
25766 | A0029_B577P | A0029 | B577P | CC13 | 142 | 156 | 외부 | 9.5 | 200
25767 | A0029_B577S | A0029 | B577S | CC13 | 142 | 149 | 외부 | 9.5 | 200
25768 | A0029_B583P | A0029 | B583P | CC13 | 143 | 149 | 외부 | 10 | 200
25769 | A0029_B583S | A0029 | B583S | CC13 | 143 | 149 | 외부 | 10 | 200
25770 | A0029_B587P | A0029 | B587P | CC13 | 143 | 156 | 외부 | 9.5 | 200
25771 | A0029_B587S | A0029 | B587S | CC13 | 143 | 149 | 외부 | 9.5 | 200
25772 | A0029_B593P | A0029 | B593P | CC13 | 194 | 203 | 외부 | 10 | 200
25773 | A0029_B593S | A0029 | B593S | CC13 | 194 | 203 | 외부 | 10 | 200
25774 | A0029_B597P | A0029 | B597P | CC13 | 194 | 203 | 외부 | 9.5 | 195
25775 | A0029_B597S | A0029 | B597S | CC13 | 194 | 203 | 외부 | 9.5 | 195
25776 | A0029_B59P0 | A0029 | B59P0 | CJX1 | 240 | 258 | 외부 | 9.5 | 185.25
25777 | A0029_B59S0 | A0029 | B59S0 | CJX1 | 240 | 258 | 외부 | 9.5 | 185.25
25778 | A0029_B60P0 | A0029 | B60P0 | CJX1 | 218 | 240 | 외부 | 9 | 200
25779 | A0029_B60S0 | A0029 | B60S0 | CJX1 | 218 | 240 | 외부 | 9 | 200
25780 | A0029_B61P0 | A0029 | B61P0 | CJX1 | 219 | 243 | 외부 | 7 | 140
25781 | A0029_B61S0 | A0029 | B61S0 | CJX1 | 219 | 243 | 외부 | 7 | 140
25782 | A0029_B62P0 | A0029 | B62P0 | C11 | 215 | 225 | 2야드 대조립공장 | 7 | 216
25783 | A0029_B62P0 | A0029 | B62P0 | H32 | 243 | 253 | 선행도장부 | 7 | 216
25784 | A0029_B62P0 | A0029 | B62P0 | JX1 | 265 | 267 | 의장3부 | 7 | 216
25785 | A0029_B62S0 | A0029 | B62S0 | C11 | 215 | 225 | 2야드 대조립공장 | 7 | 216
25786 | A0029_B62S0 | A0029 | B62S0 | H32 | 243 | 253 | 선행도장부 | 7 | 216
25787 | A0029_B62S0 | A0029 | B62S0 | JX1 | 265 | 267 | 의장3부 | 7 | 216
25788 | A0029_B63P0 | A0029 | B63P0 | CJX1 | 232 | 258 | 외부 | 6.5 | 231
25789 | A0029_B63S0 | A0029 | B63S0 | CJX1 | 232 | 258 | 외부 | 6.5 | 231
25790 | A0029_B64P0 | A0029 | B64P0 | CJX1 | 238 | 259 | 외부 | 6.5 | 187.5
25791 | A0029_B64S0 | A0029 | B64S0 | CJX1 | 238 | 259 | 외부 | 6.5 | 187.5
25792 | A0029_B91A0 | A0029 | B91A0 | H32 | 226 | 238 | 선행도장부 | 8.3109 | 320.8277
25793 | A0029_B91A0 | A0029 | B91A0 | NN4B | 268 | 286 | 8도크 | 8.3109 | 320.8277
25794 | A0029_B92A0 | A0029 | B92A0 | NN4B | 268 | 286 | 8도크 | 8.3109 | 320.8277
25795 | A0029_B93A0 | A0029 | B93A0 | NN4B | 308 | 324 | 8도크 | 8.3109 | 320.8277
25796 | A0029_D113P | A0029 | D113P | C12 | 159 | 160 | 선각공장 | 9.5 | 171
25797 | A0029_D113P | A0029 | D113P | C13 | 161 | 169 | 2야드 대조립공장 | 9.5 | 171
25798 | A0029_D113S | A0029 | D113S | C12 | 159 | 160 | 선각공장 | 9.5 | 152
25799 | A0029_D113S | A0029 | D113S | C13 | 161 | 169 | 2야드 대조립공장 | 9.5 | 152
25800 | A0029_D117P | A0029 | D117P | C12 | 159 | 160 | 선각공장 | 9.6 | 115.2
25801 | A0029_D117P | A0029 | D117P | C13 | 161 | 169 | 2야드 대조립공장 | 9.6 | 115.2
25802 | A0029_D117S | A0029 | D117S | C12 | 159 | 160 | 선각공장 | 10 | 120
25803 | A0029_D117S | A0029 | D117S | C13 | 161 | 169 | 2야드 대조립공장 | 10 | 120
25804 | A0029_D11P0 | A0029 | D11P0 | C11 | 173 | 187 | 2야드 대조립공장 | 10 | 378
25805 | A0029_D11P0 | A0029 | D11P0 | F21 | 196 | 205 | 선행의장부 | 10 | 378
25806 | A0029_D11P0 | A0029 | D11P0 | H32 | 216 | 226 | 선행도장부 | 10 | 378
25807 | A0029_D11P0 | A0029 | D11P0 | JX1 | 240 | 244 | 의장3부 | 10 | 378
25808 | A0029_D11P3 | A0029 | D11P3 | LN4B | 255 | 288 | 8도크 | 10 | 747
25809 | A0029_D11S0 | A0029 | D11S0 | C11 | 173 | 187 | 2야드 대조립공장 | 10 | 378
25810 | A0029_D11S0 | A0029 | D11S0 | F21 | 196 | 205 | 선행의장부 | 10 | 378
25811 | A0029_D11S0 | A0029 | D11S0 | H32 | 216 | 226 | 선행도장부 | 10 | 378
25812 | A0029_D11S0 | A0029 | D11S0 | JX1 | 240 | 244 | 의장3부 | 10 | 378
25813 | A0029_D123P | A0029 | D123P | CC13 | 184 | 191 | 외부 | 9.5 | 152
25814 | A0029_D123S | A0029 | D123S | CC13 | 184 | 191 | 외부 | 9.5 | 152
25815 | A0029_D12P0 | A0029 | D12P0 | CJX1 | 202 | 224 | 외부 | 8.5 | 336
25816 | A0029_D12P3 | A0029 | D12P3 | LL32 | 246 | 250 | 외부 | 8.5 | 672
25817 | A0029_D12P3 | A0029 | D12P3 | NN4B | 273 | 289 | 8도크 | 8.5 | 672
25818 | A0029_D12S0 | A0029 | D12S0 | CJX1 | 202 | 224 | 외부 | 8.5 | 336
25819 | A0029_D133P | A0029 | D133P | CC13 | 162 | 170 | 외부 | 9.5 | 185.25
25820 | A0029_D133S | A0029 | D133S | CC13 | 162 | 170 | 외부 | 9.5 | 185.25
25821 | A0029_D13P1 | A0029 | D13P1 | GMX1 | 202 | 239 | 외부 | 10 | 787.5
25822 | A0029_D13P1 | A0029 | D13P1 | NN4B | 274 | 292 | 8도크 | 10 | 787.5
25823 | A0029_D13S1 | A0029 | D13S1 | GMX1 | 202 | 239 | 외부 | 10 | 787.5
25824 | A0029_D13S1 | A0029 | D13S1 | NN4B | 274 | 292 | 8도크 | 10 | 787.5
25825 | A0029_D143P | A0029 | D143P | CC13 | 162 | 170 | 외부 | 9.5 | 171
25826 | A0029_D143S | A0029 | D143S | CC13 | 162 | 170 | 외부 | 9.5 | 171
25827 | A0029_D153P | A0029 | D153P | CC13 | 187 | 198 | 외부 | 9.5 | 171
25828 | A0029_D153S | A0029 | D153S | CC13 | 187 | 198 | 외부 | 9.5 | 171
25829 | A0029_D15P1 | A0029 | D15P1 | GMX1 | 238 | 271 | 외부 | 10 | 756
25830 | A0029_D15P1 | A0029 | D15P1 | NN4B | 307 | 323 | 8도크 | 10 | 756
25831 | A0029_D15S1 | A0029 | D15S1 | GMX1 | 238 | 271 | 외부 | 10 | 756
25832 | A0029_D15S1 | A0029 | D15S1 | NN4B | 307 | 323 | 8도크 | 10 | 756
25833 | A0029_D163P | A0029 | D163P | CC13 | 187 | 198 | 외부 | 9.5 | 166.25
25834 | A0029_D163S | A0029 | D163S | CC13 | 187 | 198 | 외부 | 9.5 | 166.25
25835 | A0029_D173P | A0029 | D173P | CC13 | 217 | 225 | 외부 | 9.5 | 190
25836 | A0029_D173S | A0029 | D173S | CC13 | 217 | 225 | 외부 | 9.5 | 190
25837 | A0029_D17P0 | A0029 | D17P0 | CJX1 | 240 | 258 | 외부 | 8.5 | 550
25838 | A0029_D17P3 | A0029 | D17P3 | LL32 | 279 | 281 | 외부 | 8.5 | 1080
25839 | A0029_D17P3 | A0029 | D17P3 | NN4B | 308 | 324 | 8도크 | 8.5 | 1080
25840 | A0029_D17S0 | A0029 | D17S0 | CJX1 | 240 | 258 | 외부 | 8.5 | 550
25841 | A0029_D183P | A0029 | D183P | CC13 | 194 | 205 | 외부 | 9.5 | 171
25842 | A0029_D183S | A0029 | D183S | CC13 | 194 | 205 | 외부 | 9.5 | 171
25843 | A0029_D18P1 | A0029 | D18P1 | GJX1 | 244 | 264 | 외부 | 8.5 | 766.5
25844 | A0029_D18P3 | A0029 | D18P3 | LN4B | 296 | 328 | 8도크 | 8.5 | 1566
25845 | A0029_D18S1 | A0029 | D18S1 | GJX1 | 244 | 264 | 외부 | 8.5 | 766.5
25846 | A0029_D193P | A0029 | D193P | CC13 | 194 | 205 | 외부 | 9.5 | 171
25847 | A0029_D193S | A0029 | D193S | CC13 | 194 | 205 | 외부 | 9.5 | 171
25848 | A0029_D203P | A0029 | D203P | CC13 | 196 | 215 | 외부 | 9.5 | 175.75
25849 | A0029_D203S | A0029 | D203S | CC13 | 196 | 215 | 외부 | 9.5 | 175.75
25850 | A0029_D20P1 | A0029 | D20P1 | GJX1 | 247 | 267 | 외부 | 10 | 808.5
25851 | A0029_D20P3 | A0029 | D20P3 | LN4B | 297 | 329 | 8도크 | 8.5 | 1597.75
25852 | A0029_D20S1 | A0029 | D20S1 | GJX1 | 247 | 267 | 외부 | 10 | 808.5
25853 | A0029_D213P | A0029 | D213P | CC13 | 196 | 215 | 외부 | 9.5 | 190
25854 | A0029_D213S | A0029 | D213S | CC13 | 196 | 215 | 외부 | 9.5 | 190
25855 | A0029_D223P | A0029 | D223P | CC13 | 219 | 226 | 선각공장 | 9.5 | 185.25
25856 | A0029_D223S | A0029 | D223S | CC13 | 219 | 226 | 선각공장 | 9.5 | 185.25
25857 | A0029_D22P0 | A0029 | D22P0 | C11 | 222 | 232 | 선각공장 | 8.5 | 409.5
25858 | A0029_D22P0 | A0029 | D22P0 | F21 | 237 | 243 | 선행의장부 | 8.5 | 409.5
25859 | A0029_D22P1 | A0029 | D22P1 | G41 | 246 | 257 | 선행의장부 | 10 | 840
25860 | A0029_D22P1 | A0029 | D22P1 | H32 | 259 | 273 | 선행도장부 | 10 | 840
25861 | A0029_D22P1 | A0029 | D22P1 | JX1 | 282 | 286 | 의장3부 | 10 | 840
25862 | A0029_D22P3 | A0029 | D22P3 | LN4B | 301 | 331 | 8도크 | 8.5 | 1660
25863 | A0029_D22S0 | A0029 | D22S0 | C11 | 222 | 232 | 선각공장 | 8.5 | 409.5
25864 | A0029_D22S0 | A0029 | D22S0 | F21 | 237 | 243 | 선행의장부 | 8.5 | 409.5
25865 | A0029_D22S1 | A0029 | D22S1 | G41 | 246 | 257 | 선행의장부 | 10 | 840
25866 | A0029_D22S1 | A0029 | D22S1 | H32 | 259 | 273 | 선행도장부 | 10 | 840
25867 | A0029_D22S1 | A0029 | D22S1 | JX1 | 282 | 286 | 의장3부 | 10 | 840
25868 | A0029_D233P | A0029 | D233P | CC13 | 222 | 229 | 선각공장 | 9.5 | 118.75
25869 | A0029_D233S | A0029 | D233S | CC13 | 222 | 229 | 선각공장 | 9.5 | 118.75
25870 | A0029_D234P | A0029 | D234P | CC13 | 222 | 229 | 선각공장 | 8 | 76
25871 | A0029_D234S | A0029 | D234S | CC13 | 222 | 229 | 선각공장 | 8 | 76
25872 | A0029_D23P0 | A0029 | D23P0 | C11 | 223 | 237 | 선각공장 | 8.5 | 420
25873 | A0029_D23P0 | A0029 | D23P0 | F21 | 238 | 244 | 선행의장부 | 8.5 | 420
25874 | A0029_D23S0 | A0029 | D23S0 | C11 | 223 | 237 | 선각공장 | 8.5 | 430
25875 | A0029_D23S0 | A0029 | D23S0 | F21 | 238 | 244 | 선행의장부 | 8.5 | 430
25876 | A0029_D243P | A0029 | D243P | CC13 | 225 | 237 | 외부 | 9.5 | 175.75
25877 | A0029_D243S | A0029 | D243S | CC13 | 225 | 237 | 외부 | 9.5 | 175.75
25878 | A0029_D24P0 | A0029 | D24P0 | CJX1 | 248 | 266 | 외부 | 8.5 | 397.75
25879 | A0029_D24P3 | A0029 | D24P3 | LL32 | 288 | 292 | 외부 | 8.5 | 819
25880 | A0029_D24P3 | A0029 | D24P3 | NN4B | 315 | 334 | 8도크 | 8.5 | 819
25881 | A0029_D24S0 | A0029 | D24S0 | CJX1 | 248 | 266 | 외부 | 8.5 | 397.75
25882 | A0029_E11A0 | A0029 | E11A0 | C11 | 128 | 160 | 2야드 대조립공장 | 3.5 | 275.5
25883 | A0029_E11A0 | A0029 | E11A0 | H32 | 180 | 190 | 선행도장부 | 3.5 | 275.5
25884 | A0029_E11A3 | A0029 | E11A3 | LN4B | 227 | 253 | 8도크 | 12 | 674.5
25885 | A0029_E12A0 | A0029 | E12A0 | C11 | 128 | 160 | 2야드 대조립공장 | 3.5 | 159.5
25886 | A0029_E12A0 | A0029 | E12A0 | H32 | 180 | 190 | 선행도장부 | 3.5 | 159.5
25887 | A0029_E213P | A0029 | E213P | C12 | 148 | 149 | 2야드 판넬공장 | 8 | 116
25888 | A0029_E213P | A0029 | E213P | C13 | 152 | 159 | 2야드 대조립공장 | 8 | 116
25889 | A0029_E213S | A0029 | E213S | C12 | 148 | 149 | 2야드 판넬공장 | 8 | 116
25890 | A0029_E213S | A0029 | E213S | C13 | 152 | 159 | 2야드 대조립공장 | 8 | 116
25891 | A0029_E21P0 | A0029 | E21P0 | C11 | 160 | 173 | 2야드 대조립공장 | 6.5 | 120
25892 | A0029_E21P0 | A0029 | E21P0 | F21 | 177 | 187 | 선행의장부 | 6.5 | 120
25893 | A0029_E21P0 | A0029 | E21P0 | H32 | 189 | 197 | 선행도장부 | 6.5 | 120
25894 | A0029_E21P0 | A0029 | E21P0 | JMX1 | 225 | 238 | 의장3부 | 6.5 | 120
25895 | A0029_E21P0 | A0029 | E21P0 | NN4B | 243 | 259 | 8도크 | 6.5 | 120
25896 | A0029_E21S0 | A0029 | E21S0 | C11 | 160 | 173 | 2야드 대조립공장 | 6.5 | 120
25897 | A0029_E21S0 | A0029 | E21S0 | F21 | 177 | 187 | 선행의장부 | 6.5 | 120
25898 | A0029_E21S0 | A0029 | E21S0 | H32 | 189 | 197 | 선행도장부 | 6.5 | 120
25899 | A0029_E21S0 | A0029 | E21S0 | JMX1 | 225 | 238 | 의장3부 | 6.5 | 120
25900 | A0029_E21S0 | A0029 | E21S0 | NN4B | 243 | 259 | 8도크 | 6.5 | 120
25901 | A0029_E22P0 | A0029 | E22P0 | C11 | 141 | 153 | 2야드 대조립공장 | 2 | 85.25
25902 | A0029_E22P0 | A0029 | E22P0 | F21 | 159 | 168 | 선행의장부 | 2 | 85.25
25903 | A0029_E22P0 | A0029 | E22P0 | H32 | 170 | 182 | 선행도장부 | 2 | 85.25
25904 | A0029_E22P0 | A0029 | E22P0 | JX1 | 196 | 198 | 의장3부 | 2 | 85.25
25905 | A0029_E22S0 | A0029 | E22S0 | C11 | 141 | 153 | 2야드 대조립공장 | 2 | 85.25
25906 | A0029_E22S0 | A0029 | E22S0 | F21 | 159 | 168 | 선행의장부 | 2 | 85.25
25907 | A0029_E22S0 | A0029 | E22S0 | H32 | 170 | 182 | 선행도장부 | 2 | 85.25
25908 | A0029_E22S0 | A0029 | E22S0 | JX1 | 196 | 198 | 의장3부 | 2 | 85.25
25909 | A0029_E31P0 | A0029 | E31P0 | C11 | 134 | 149 | 2야드 대조립공장 | 5 | 529
25910 | A0029_E31P0 | A0029 | E31P0 | F21 | 154 | 169 | 선행의장부 | 5 | 529
25911 | A0029_E31P0 | A0029 | E31P0 | H32 | 180 | 191 | 선행도장부 | 5 | 529
25912 | A0029_E31P0 | A0029 | E31P0 | JX1 | 224 | 226 | 의장3부 | 5 | 529
25913 | A0029_E31P3 | A0029 | E31P3 | LN4B | 246 | 271 | 8도크 | 5 | 1794
25914 | A0029_E31S0 | A0029 | E31S0 | C11 | 134 | 149 | 2야드 대조립공장 | 5 | 529
25915 | A0029_E31S0 | A0029 | E31S0 | F21 | 154 | 169 | 선행의장부 | 5 | 529
25916 | A0029_E31S0 | A0029 | E31S0 | H32 | 180 | 191 | 선행도장부 | 5 | 529
25917 | A0029_E31S0 | A0029 | E31S0 | JX1 | 224 | 226 | 의장3부 | 5 | 529
25918 | A0029_E32P0 | A0029 | E32P0 | C11 | 139 | 154 | 2야드 대조립공장 | 5 | 380
25919 | A0029_E32P0 | A0029 | E32P0 | F21 | 156 | 173 | 선행의장부 | 5 | 380
25920 | A0029_E32P0 | A0029 | E32P0 | H32 | 177 | 190 | 선행도장부 | 5 | 380
25921 | A0029_E32P0 | A0029 | E32P0 | JX1 | 224 | 226 | 의장3부 | 5 | 380
25922 | A0029_E32S0 | A0029 | E32S0 | C11 | 139 | 154 | 2야드 대조립공장 | 5 | 330
25923 | A0029_E32S0 | A0029 | E32S0 | F21 | 156 | 173 | 선행의장부 | 5 | 330
25924 | A0029_E32S0 | A0029 | E32S0 | H32 | 177 | 190 | 선행도장부 | 5 | 330
25925 | A0029_E32S0 | A0029 | E32S0 | JX1 | 224 | 226 | 의장3부 | 5 | 330
25926 | A0029_E414P | A0029 | E414P | CC13 | 125 | 138 | 외부 | 7 | 56
25927 | A0029_E414S | A0029 | E414S | CC13 | 125 | 138 | 외부 | 7 | 56
25928 | A0029_E41P0 | A0029 | E41P0 | CJX1 | 163 | 203 | 외부 | 8 | 287.5
25929 | A0029_E41P3 | A0029 | E41P3 | LN4B | 258 | 281 | 8도크 | 8 | 1161
25930 | A0029_E41S0 | A0029 | E41S0 | CJX1 | 163 | 203 | 외부 | 8 | 287.5
25931 | A0029_E41S3 | A0029 | E41S3 | LN4B | 258 | 281 | 8도크 | 8 | 1161
25932 | A0029_E423P | A0029 | E423P | CC13 | 126 | 134 | 외부 | 8 | 108
25933 | A0029_E427P | A0029 | E427P | CC13 | 126 | 134 | 외부 | 12 | 180
25934 | A0029_E42P0 | A0029 | E42P0 | CJX1 | 164 | 204 | 외부 | 8 | 285
25935 | A0029_E42S0 | A0029 | E42S0 | CJX1 | 164 | 204 | 외부 | 8 | 285
25936 | A0029_E43P0 | A0029 | E43P0 | C11 | 140 | 181 | 외부 | 8 | 480
25937 | A0029_E43P0 | A0029 | E43P0 | F21 | 195 | 203 | 선행의장부 | 8 | 480
25938 | A0029_E43P0 | A0029 | E43P0 | H32 | 205 | 222 | 선행도장부 | 8 | 480
25939 | A0029_E43P0 | A0029 | E43P0 | JX1 | 243 | 245 | 의장3부 | 8 | 480
25940 | A0029_E43S0 | A0029 | E43S0 | C11 | 140 | 181 | 외부 | 8 | 490
25941 | A0029_E43S0 | A0029 | E43S0 | F21 | 195 | 203 | 선행의장부 | 8 | 490
25942 | A0029_E43S0 | A0029 | E43S0 | H32 | 205 | 222 | 선행도장부 | 8 | 490
25943 | A0029_E43S0 | A0029 | E43S0 | JX1 | 243 | 245 | 의장3부 | 8 | 490
25944 | A0029_E513P | A0029 | E513P | C12 | 183 | 184 | 2야드 판넬공장 | 7.5 | 116.25
25945 | A0029_E513P | A0029 | E513P | C13 | 187 | 194 | 2야드 대조립공장 | 7.5 | 116.25
25946 | A0029_E51P0 | A0029 | E51P0 | C11 | 195 | 205 | 2야드 대조립공장 | 7.5 | 222.75
25947 | A0029_E51P0 | A0029 | E51P0 | F21 | 215 | 226 | 선행의장부 | 7.5 | 222.75
25948 | A0029_E51P1 | A0029 | E51P1 | G41 | 215 | 226 | 선행의장부 | 7.5 | 445.5
25949 | A0029_E51P1 | A0029 | E51P1 | H32 | 230 | 245 | 선행도장부 | 7.5 | 445.5
25950 | A0029_E51P1 | A0029 | E51P1 | JX1 | 266 | 268 | 의장3부 | 7.5 | 445.5
25951 | A0029_E51P3 | A0029 | E51P3 | LN4B | 283 | 310 | 8도크 | 10 | 758.5
25952 | A0029_E51S0 | A0029 | E51S0 | C11 | 195 | 205 | 2야드 대조립공장 | 7.5 | 222.75
25953 | A0029_E51S0 | A0029 | E51S0 | F21 | 215 | 226 | 선행의장부 | 7.5 | 222.75
25954 | A0029_E523P | A0029 | E523P | CC13 | 174 | 183 | 외부 | 5 | 101.25
25955 | A0029_E524P | A0029 | E524P | CC13 | 174 | 183 | 외부 | 5 | 60
25956 | A0029_E525P | A0029 | E525P | CC13 | 174 | 183 | 외부 | 7.5 | 101.25
25957 | A0029_E527P | A0029 | E527P | CC13 | 174 | 183 | 외부 | 7 | 98
25958 | A0029_E52P0 | A0029 | E52P0 | CF21 | 217 | 226 | 외부 | 7.5 | 408
25959 | A0029_E52P0 | A0029 | E52P0 | H32 | 251 | 264 | 선행도장부 | 7.5 | 408
25960 | A0029_E52P0 | A0029 | E52P0 | JMX1 | 280 | 292 | 의장3부 | 7.5 | 408
25961 | A0029_E52P0 | A0029 | E52P0 | NN4B | 296 | 315 | 8도크 | 7.5 | 408
25962 | A0029_E52S0 | A0029 | E52S0 | CF21 | 217 | 226 | 외부 | 7.5 | 408
25963 | A0029_E52S0 | A0029 | E52S0 | H32 | 239 | 252 | 선행도장부 | 7.5 | 408
25964 | A0029_E52S0 | A0029 | E52S0 | JX1 | 268 | 272 | 의장3부 | 7.5 | 408
25965 | A0029_E52S3 | A0029 | E52S3 | LN4B | 287 | 314 | 8도크 | 10.5 | 921.25
25966 | A0029_E61P0 | A0029 | E61P0 | C11 | 183 | 195 | 대조립 1공장 | 3.5 | 222.75
25967 | A0029_E61P0 | A0029 | E61P0 | F21 | 197 | 218 | 선행의장부 | 3.5 | 222.75
25968 | A0029_E61P1 | A0029 | E61P1 | G41 | 224 | 237 | 선행의장부 | 3.5 | 445.5
25969 | A0029_E61P1 | A0029 | E61P1 | H32 | 239 | 251 | 선행도장부 | 3.5 | 445.5
25970 | A0029_E61P1 | A0029 | E61P1 | JX1 | 266 | 268 | 의장3부 | 3.5 | 445.5
25971 | A0029_E61S0 | A0029 | E61S0 | C11 | 183 | 195 | 대조립 1공장 | 3.5 | 222.75
25972 | A0029_E61S0 | A0029 | E61S0 | F21 | 197 | 218 | 선행의장부 | 3.5 | 222.75
25973 | A0029_E623P | A0029 | E623P | C12 | 194 | 195 | 2야드 판넬공장 | 10 | 155
25974 | A0029_E623P | A0029 | E623P | C13 | 196 | 203 | 2야드 대조립공장 | 10 | 155
25975 | A0029_E623S | A0029 | E623S | C12 | 194 | 195 | 2야드 판넬공장 | 10 | 165
25976 | A0029_E623S | A0029 | E623S | C13 | 196 | 203 | 2야드 대조립공장 | 10 | 165
25977 | A0029_E624P | A0029 | E624P | C12 | 184 | 187 | 2야드 판넬공장 | 4 | 66
25978 | A0029_E624P | A0029 | E624P | C13 | 188 | 195 | 2야드 대조립공장 | 4 | 66
25979 | A0029_E627P | A0029 | E627P | C12 | 183 | 184 | 2야드 판넬공장 | 10 | 170
25980 | A0029_E627P | A0029 | E627P | C13 | 187 | 194 | 2야드 대조립공장 | 10 | 170
25981 | A0029_E627S | A0029 | E627S | C12 | 183 | 184 | 2야드 판넬공장 | 10 | 170
25982 | A0029_E627S | A0029 | E627S | C13 | 187 | 194 | 2야드 대조립공장 | 10 | 170
25983 | A0029_E62P0 | A0029 | E62P0 | C11 | 204 | 223 | 2야드 대조립공장 | 10 | 239.25
25984 | A0029_E62P0 | A0029 | E62P0 | F21 | 232 | 246 | 선행의장부 | 10 | 239.25
25985 | A0029_E62P0 | A0029 | E62P0 | H32 | 251 | 261 | 선행도장부 | 10 | 239.25
25986 | A0029_E62P0 | A0029 | E62P0 | JX1 | 268 | 272 | 의장3부 | 10 | 239.25
25987 | A0029_E62S0 | A0029 | E62S0 | C11 | 204 | 223 | 2야드 대조립공장 | 10.5 | 246.5
25988 | A0029_E62S0 | A0029 | E62S0 | F21 | 232 | 246 | 선행의장부 | 10.5 | 246.5
25989 | A0029_E62S0 | A0029 | E62S0 | H32 | 251 | 261 | 선행도장부 | 10.5 | 246.5
25990 | A0029_E62S0 | A0029 | E62S0 | JX1 | 272 | 274 | 의장3부 | 10.5 | 246.5
25991 | A0029_E63P0 | A0029 | E63P0 | C11 | 244 | 254 | 2야드 대조립공장 | 1.5 | 3
25992 | A0029_E63P0 | A0029 | E63P0 | H32 | 258 | 266 | 선행도장부 | 1.5 | 3
25993 | A0029_E63P0 | A0029 | E63P0 | JMX1 | 285 | 296 | 의장3부 | 1.5 | 3
25994 | A0029_E63P0 | A0029 | E63P0 | NN4B | 302 | 320 | 8도크 | 1.5 | 3
25995 | A0029_E63S0 | A0029 | E63S0 | C11 | 244 | 254 | 2야드 대조립공장 | 1.5 | 3
25996 | A0029_E63S0 | A0029 | E63S0 | H32 | 258 | 266 | 선행도장부 | 1.5 | 3
25997 | A0029_E63S0 | A0029 | E63S0 | JMX1 | 285 | 296 | 의장3부 | 1.5 | 3
25998 | A0029_E63S0 | A0029 | E63S0 | NN4B | 302 | 320 | 8도크 | 1.5 | 3
25999 | A0029_E813P | A0029 | E813P | C12 | 112 | 113 | 2야드 판넬공장 | 3 | 311.75
26000 | A0029_E813P | A0029 | E813P | C13 | 114 | 124 | 2야드 대조립공장 | 3 | 311.75
26001 | A0029_E813S | A0029 | E813S | C12 | 112 | 113 | 2야드 판넬공장 | 3 | 311.75
26002 | A0029_E813S | A0029 | E813S | C13 | 114 | 124 | 2야드 대조립공장 | 3 | 311.75
26003 | A0029_E81P0 | A0029 | E81P0 | C11 | 125 | 148 | 2야드 대조립공장 | 6 | 344
26004 | A0029_E81P0 | A0029 | E81P0 | F21 | 152 | 173 | 선행의장부 | 6 | 344
26005 | A0029_E81P1 | A0029 | E81P1 | G41 | 152 | 173 | 선행의장부 | 6 | 688
26006 | A0029_E81P1 | A0029 | E81P1 | H32 | 177 | 190 | 선행도장부 | 6 | 688
26007 | A0029_E81P1 | A0029 | E81P1 | JX1 | 216 | 218 | 의장3부 | 6 | 688
26008 | A0029_E81P3 | A0029 | E81P3 | LN4B | 240 | 265 | 8도크 | 8.5 | 752.5
26009 | A0029_E81S0 | A0029 | E81S0 | C11 | 125 | 148 | 2야드 대조립공장 | 6 | 344
26010 | A0029_E81S0 | A0029 | E81S0 | F21 | 152 | 173 | 선행의장부 | 6 | 344
26011 | A0029_E82P0 | A0029 | E82P0 | C11 | 138 | 152 | 대조립 2공장 | 5.5 | 272
26012 | A0029_E82P0 | A0029 | E82P0 | F21 | 154 | 170 | 선행의장부 | 5.5 | 272
26013 | A0029_E82P1 | A0029 | E82P1 | G41 | 154 | 170 | 선행의장부 | 5.5 | 552
26014 | A0029_E82P1 | A0029 | E82P1 | H32 | 176 | 189 | 선행도장부 | 5.5 | 552
26015 | A0029_E82P1 | A0029 | E82P1 | JX1 | 216 | 218 | 의장3부 | 5.5 | 552
26016 | A0029_E82S0 | A0029 | E82S0 | C11 | 138 | 152 | 대조립 2공장 | 5.5 | 272
26017 | A0029_E82S0 | A0029 | E82S0 | F21 | 154 | 170 | 선행의장부 | 5.5 | 272
26018 | A0029_E91A0 | A0029 | E91A0 | C11 | 180 | 190 | 2야드 대조립공장 | 4 | 230
26019 | A0029_E91A0 | A0029 | E91A0 | F21 | 201 | 215 | 선행의장부 | 4 | 230
26020 | A0029_E91A0 | A0029 | E91A0 | H32 | 217 | 226 | 선행도장부 | 4 | 230
26021 | A0029_E91A0 | A0029 | E91A0 | JMX1 | 244 | 253 | 의장3부 | 4 | 230
26022 | A0029_E91A0 | A0029 | E91A0 | NN4B | 258 | 274 | 8도크 | 4 | 230
26023 | A0029_F11P0 | A0029 | F11P0 | CJX1 | 231 | 261 | 외부 | 8 | 338.25
26024 | A0029_F11P3 | A0029 | F11P3 | LN4B | 290 | 317 | 8도크 | 9 | 660
26025 | A0029_F11S0 | A0029 | F11S0 | CJX1 | 231 | 261 | 외부 | 8 | 338.25
26026 | A0029_F21P0 | A0029 | F21P0 | CF21 | 199 | 218 | 외부 | 7 | 189.75
26027 | A0029_F21P1 | A0029 | F21P1 | GJX1 | 219 | 244 | 외부 | 7 | 379.5
26028 | A0029_F21P3 | A0029 | F21P3 | LN4B | 296 | 322 | 8도크 | 14 | 780
26029 | A0029_F21S0 | A0029 | F21S0 | CF21 | 199 | 218 | 외부 | 7 | 189.75
26030 | A0029_F22P0 | A0029 | F22P0 | CF21 | 202 | 219 | 외부 | 7 | 167.9
26031 | A0029_F22P1 | A0029 | F22P1 | GJX1 | 220 | 245 | 외부 | 7 | 379.5
26032 | A0029_F22S0 | A0029 | F22S0 | CF21 | 202 | 219 | 외부 | 7 | 204.7
26033 | A0029_F31A0 | A0029 | F31A0 | CJX1 | 245 | 264 | 외부 | 9 | 243
26034 | A0029_F413P | A0029 | F413P | CC13 | 185 | 194 | 외부 | 10.5 | 131.25
26035 | A0029_F413S | A0029 | F413S | CC13 | 185 | 194 | 외부 | 10.5 | 131.25
26036 | A0029_F41P0 | A0029 | F41P0 | CF21 | 240 | 246 | 외부 | 10.5 | 320
26037 | A0029_F41P0 | A0029 | F41P0 | H32 | 254 | 267 | 선행도장부 | 10.5 | 320
26038 | A0029_F41P0 | A0029 | F41P0 | JX1 | 279 | 281 | 의장3부 | 10.5 | 320
26039 | A0029_F41P3 | A0029 | F41P3 | LN4B | 302 | 327 | 8도크 | 10 | 780
26040 | A0029_F41S0 | A0029 | F41S0 | CF21 | 240 | 246 | 외부 | 10.5 | 320
26041 | A0029_F41S0 | A0029 | F41S0 | H32 | 254 | 267 | 선행도장부 | 10.5 | 320
26042 | A0029_F41S0 | A0029 | F41S0 | JX1 | 279 | 281 | 의장3부 | 10.5 | 320
26043 | A0029_F42A0 | A0029 | F42A0 | CJX1 | 252 | 268 | 외부 | 6 | 123
26044 | A0029_F71P0 | A0029 | F71P0 | C11 | 223 | 243 | 외부 | 2.5 | 17.5
26045 | A0029_F71P0 | A0029 | F71P0 | H32 | 253 | 260 | 선행도장부 | 2.5 | 17.5
26046 | A0029_F71S0 | A0029 | F71S0 | C11 | 223 | 243 | 외부 | 2.5 | 17.5
26047 | A0029_F71S0 | A0029 | F71S0 | H32 | 253 | 260 | 선행도장부 | 2.5 | 17.5
26048 | A0029_F72P0 | A0029 | F72P0 | C11 | 223 | 243 | 외부 | 2.5 | 17.5
26049 | A0029_F72P0 | A0029 | F72P0 | H32 | 253 | 260 | 선행도장부 | 2.5 | 17.5
26050 | A0029_F72S0 | A0029 | F72S0 | C11 | 223 | 243 | 외부 | 2.5 | 17.5
26051 | A0029_F72S0 | A0029 | F72S0 | H32 | 253 | 260 | 선행도장부 | 2.5 | 17.5
26052 | A0029_F73C0 | A0029 | F73C0 | C11 | 223 | 243 | 외부 | 2.5 | 15
26053 | A0029_F73C0 | A0029 | F73C0 | H32 | 253 | 260 | 선행도장부 | 2.5 | 15
26054 | A0029_G11P0 | A0029 | G11P0 | F21 | 281 | 286 | 선행의장부 | 4 | 30
26055 | A0029_G11P0 | A0029 | G11P0 | H32 | 288 | 300 | 선행도장부 | 4 | 30
26056 | A0029_G11P0 | A0029 | G11P0 | NN4B | 315 | 334 | 8도크 | 4 | 30
26057 | A0029_G11S0 | A0029 | G11S0 | F21 | 281 | 286 | 선행의장부 | 4 | 30
26058 | A0029_G11S0 | A0029 | G11S0 | H32 | 288 | 300 | 선행도장부 | 4 | 30
26059 | A0029_G11S0 | A0029 | G11S0 | NN4B | 315 | 334 | 8도크 | 4 | 30
26060 | A0029_H11P1 | A0029 | H11P1 | GJX1 | 129 | 201 | 외부 | 4.5 | 662.2
26061 | A0029_H11P3 | A0029 | H11P3 | LL64 | 280 | 286 | 외부 | 19 | 1140
26062 | A0029_H11P3 | A0029 | H11P3 | NN4B | 306 | 322 | 선실공장 | 19 | 1140
26063 | A0029_H21P1 | A0029 | H21P1 | GJX1 | 129 | 201 | 외부 | 3.5 | 608
26064 | A0029_H22P1 | A0029 | H22P1 | GJX1 | 129 | 201 | 외부 | 3.5 | 646
26065 | A0029_H23A0 | A0029 | H23A0 | CJX1 | 183 | 201 | 외부 | 3.5 | 271.25
26066 | A0029_H24P1 | A0029 | H24P1 | GJX1 | 129 | 201 | 외부 | 3.5 | 405
26067 | A0029_H25A0 | A0029 | H25A0 | CJX1 | 183 | 201 | 외부 | 3.5 | 192
26068 | A0029_H52P0 | A0029 | H52P0 | CH32 | 188 | 212 | 외부 | 5.5 | 93.5
26069 | A0029_H52S0 | A0029 | H52S0 | CH32 | 188 | 212 | 외부 | 5.5 | 93.5
26070 | A0029_H61A0 | A0029 | H61A0 | CJX1 | 177 | 201 | 외부 | 2 | 7
26071 | A0029_H91A0 | A0029 | H91A0 | CF61 | 191 | 201 | 외부 | 8.3109 | 320.8277
26072 | A0029_L11P0 | A0029 | L11P0 | C11 | 195 | 203 | 2야드 판넬공장 | 5 | 150
26073 | A0029_L11P0 | A0029 | L11P0 | H32 | 205 | 218 | 선행도장부 | 5 | 150
26074 | A0029_L11P3 | A0029 | L11P3 | LN4B | 254 | 279 | 8도크 | 8.5 | 516.75
26075 | A0029_L11S0 | A0029 | L11S0 | C11 | 195 | 203 | 2야드 판넬공장 | 5 | 150
26076 | A0029_L11S0 | A0029 | L11S0 | H32 | 205 | 218 | 선행도장부 | 5 | 150
26077 | A0029_L11S3 | A0029 | L11S3 | LN4B | 254 | 279 | 8도크 | 8.5 | 560
26078 | A0029_L13P1 | A0029 | L13P1 | G41 | 231 | 244 | 선행의장부 | 8.5 | 750
26079 | A0029_L13P1 | A0029 | L13P1 | NN4B | 266 | 282 | 8도크 | 8.5 | 750
26080 | A0029_L13S1 | A0029 | L13S1 | G41 | 231 | 244 | 선행의장부 | 8.5 | 750
26081 | A0029_L13S1 | A0029 | L13S1 | NN4B | 266 | 282 | 8도크 | 8.5 | 750
26082 | A0029_L143P | A0029 | L143P | CC13 | 198 | 205 | 2야드 판넬공장 | 5 | 150
26083 | A0029_L143S | A0029 | L143S | CC13 | 198 | 205 | 2야드 판넬공장 | 5 | 150
26084 | A0029_L15P1 | A0029 | L15P1 | G41 | 275 | 286 | 선행의장부 | 8.5 | 800
26085 | A0029_L15P1 | A0029 | L15P1 | NN4B | 292 | 310 | 8도크 | 8.5 | 800
26086 | A0029_L15S1 | A0029 | L15S1 | G41 | 275 | 286 | 선행의장부 | 8.5 | 800
26087 | A0029_L15S1 | A0029 | L15S1 | NN4B | 292 | 310 | 8도크 | 8.5 | 800
26088 | A0029_L163P | A0029 | L163P | CC13 | 253 | 260 | 선각공장 | 5 | 150
26089 | A0029_L163S | A0029 | L163S | CC13 | 253 | 260 | 선각공장 | 5 | 150
26090 | A0029_L17P1 | A0029 | L17P1 | G41 | 268 | 279 | 선행의장부 | 8.5 | 800
26091 | A0029_L17P1 | A0029 | L17P1 | NN4B | 293 | 313 | 8도크 | 8.5 | 800
26092 | A0029_L17S1 | A0029 | L17S1 | G41 | 268 | 279 | 선행의장부 | 8.5 | 800
26093 | A0029_L17S1 | A0029 | L17S1 | NN4B | 293 | 313 | 8도크 | 8.5 | 800
26094 | A0029_L193P | A0029 | L193P | CC13 | 239 | 246 | 2야드 판넬공장 | 5 | 150
26095 | A0029_L193S | A0029 | L193S | CC13 | 239 | 246 | 2야드 판넬공장 | 5 | 150
26096 | A0029_L19P1 | A0029 | L19P1 | G41 | 273 | 282 | 선행의장부 | 8.5 | 800
26097 | A0029_L19P1 | A0029 | L19P1 | NN4B | 295 | 314 | 8도크 | 8.5 | 800
26098 | A0029_L19S1 | A0029 | L19S1 | G41 | 273 | 282 | 선행의장부 | 8.5 | 800
26099 | A0029_L19S1 | A0029 | L19S1 | NN4B | 295 | 314 | 8도크 | 8.5 | 800
26100 | A0029_L21P1 | A0029 | L21P1 | G41 | 278 | 287 | 선행의장부 | 8.5 | 750
26101 | A0029_L21P1 | A0029 | L21P1 | NN4B | 296 | 315 | 8도크 | 8.5 | 750
26102 | A0029_L21S1 | A0029 | L21S1 | G41 | 278 | 287 | 선행의장부 | 8.5 | 750
26103 | A0029_L21S1 | A0029 | L21S1 | NN4B | 296 | 315 | 8도크 | 8.5 | 750
26104 | A0029_L223P | A0029 | L223P | CC13 | 254 | 261 | 선각공장 | 5 | 150
26105 | A0029_L223S | A0029 | L223S | CC13 | 254 | 261 | 선각공장 | 5 | 150
26106 | A0029_L23P1 | A0029 | L23P1 | G41 | 282 | 293 | 선행의장부 | 8.5 | 660
26107 | A0029_L23P1 | A0029 | L23P1 | NN4B | 300 | 316 | 8도크 | 8.5 | 660
26108 | A0029_L23S1 | A0029 | L23S1 | G41 | 282 | 293 | 선행의장부 | 8.5 | 660
26109 | A0029_L23S1 | A0029 | L23S1 | NN4B | 300 | 316 | 8도크 | 8.5 | 660
26110 | A0029_M31A0 | A0029 | M31A0 | CH64 | 169 | 201 | 외부 | 5 | 202.5
26111 | A0029_M31A3 | A0029 | M31A3 | L41 | 202 | 286 | 외부 | 17 | 484.5
26112 | A0029_M31A3 | A0029 | M31A3 | NN4B | 307 | 323 | 8도크 | 17 | 484.5
26113 | A0029_M32P0 | A0029 | M32P0 | CH64 | 169 | 201 | 외부 | 5.5 | 94.5
26114 | A0029_M32S0 | A0029 | M32S0 | CH64 | 169 | 201 | 외부 | 5.5 | 127.5
26115 | A0029_M33P0 | A0029 | M33P0 | CH64 | 169 | 201 | 외부 | 3.5 | 87.75
26116 | A0029_M33S0 | A0029 | M33S0 | CH64 | 169 | 201 | 외부 | 5.5 | 127.5
26117 | A0029_M34A0 | A0029 | M34A0 | CH64 | 169 | 201 | 외부 | 5.5 | 229.5
26118 | A0029_M35P0 | A0029 | M35P0 | CH64 | 169 | 201 | 외부 | 5 | 202.5
26119 | A0029_M35S0 | A0029 | M35S0 | CH64 | 169 | 201 | 외부 | 5 | 127.5
26120 | A0029_M41A0 | A0029 | M41A0 | CH64 | 169 | 201 | 외부 | 8 | 150
26121 | A0029_N233P | A0029 | N233P | CC13 | 216 | 224 | 2야드 판넬공장 | 16.5 | 297
26122 | A0029_N233S | A0029 | N233S | CC13 | 216 | 224 | 2야드 판넬공장 | 16.5 | 297
26123 | A0029_N243P | A0029 | N243P | CC13 | 217 | 225 | 2야드 판넬공장 | 11.5 | 172.5
26124 | A0029_N243S | A0029 | N243S | CC13 | 217 | 225 | 2야드 판넬공장 | 11.5 | 172.5
26125 | A0029_N333P | A0029 | N333P | CC13 | 141 | 149 | 2야드 판넬공장 | 11 | 192.5
26126 | A0029_N333S | A0029 | N333S | CC13 | 141 | 149 | 2야드 판넬공장 | 11 | 192.5
26127 | A0029_N423P | A0029 | N423P | CC13 | 199 | 215 | 2야드 판넬공장 | 13 | 234
26128 | A0029_N423S | A0029 | N423S | CC13 | 199 | 215 | 2야드 판넬공장 | 11 | 198
26129 | A0029_N713P | A0029 | N713P | CC13 | 162 | 173 | 2야드 판넬공장 | 10 | 160
26130 | A0029_N713S | A0029 | N713S | CC13 | 162 | 173 | 2야드 판넬공장 | 10 | 160
26131 | A0029_N723P | A0029 | N723P | CC13 | 163 | 176 | 2야드 판넬공장 | 13 | 234
26132 | A0029_N723S | A0029 | N723S | CC13 | 163 | 176 | 2야드 판넬공장 | 13 | 234
26133 | A0029_N733P | A0029 | N733P | CC13 | 160 | 169 | 2야드 판넬공장 | 17.5 | 376.25
26134 | A0029_N733S | A0029 | N733S | CC13 | 160 | 169 | 2야드 판넬공장 | 17.5 | 376.25
26135 | A0029_N813P | A0029 | N813P | CC13 | 202 | 216 | 2야드 판넬공장 | 20 | 420
26136 | A0029_N813S | A0029 | N813S | CC13 | 202 | 216 | 2야드 판넬공장 | 20 | 420
26137 | A0029_N823P | A0029 | N823P | CC13 | 205 | 219 | 2야드 판넬공장 | 18 | 387
26138 | A0029_N823S | A0029 | N823S | CC13 | 205 | 219 | 2야드 판넬공장 | 18 | 387
26139 | A0029_N833P | A0029 | N833P | CC13 | 218 | 226 | 2야드 판넬공장 | 17 | 365.5
26140 | A0029_N833S | A0029 | N833S | CC13 | 218 | 226 | 2야드 판넬공장 | 17 | 365.5
26141 | A0029_N843P | A0029 | N843P | CC13 | 219 | 229 | 2야드 판넬공장 | 14 | 231
26142 | A0029_N843S | A0029 | N843S | CC13 | 219 | 229 | 2야드 판넬공장 | 14 | 231
26143 | A0029_N951A | A0029 | N951A | CC13 | 189 | 244 | 외부 | 8.3109 | 320.8277
26144 | A0029_N953A | A0029 | N953A | CC13 | 189 | 244 | 외부 | 8 | 120
26145 | A0029_S11P0 | A0029 | S11P0 | C11 | 176 | 188 | 2야드 대조립공장 | 10 | 160
26146 | A0029_S11P0 | A0029 | S11P0 | F21 | 190 | 195 | 선행의장부 | 10 | 160
26147 | A0029_S11P0 | A0029 | S11P0 | H32 | 212 | 224 | 선행도장부 | 10 | 160
26148 | A0029_S11P0 | A0029 | S11P0 | JX1 | 245 | 247 | 의장3부 | 10 | 160
26149 | A0029_S11P3 | A0029 | S11P3 | LN4B | 260 | 285 | 8도크 | 11.5 | 595
26150 | A0029_S11S0 | A0029 | S11S0 | C11 | 176 | 188 | 2야드 대조립공장 | 10 | 160
26151 | A0029_S11S0 | A0029 | S11S0 | F21 | 190 | 195 | 선행의장부 | 10 | 160
26152 | A0029_S11S0 | A0029 | S11S0 | H32 | 212 | 224 | 선행도장부 | 10 | 160
26153 | A0029_S11S0 | A0029 | S11S0 | JX1 | 245 | 247 | 의장3부 | 10 | 160
26154 | A0029_S11S3 | A0029 | S11S3 | LN4B | 260 | 285 | 8도크 | 11.5 | 459
26155 | A0029_S12P0 | A0029 | S12P0 | C11 | 177 | 189 | 2야드 대조립공장 | 11.5 | 243
26156 | A0029_S12P0 | A0029 | S12P0 | F21 | 191 | 196 | 선행의장부 | 11.5 | 243
26157 | A0029_S12P0 | A0029 | S12P0 | H32 | 205 | 223 | 선행도장부 | 11.5 | 243
26158 | A0029_S12P0 | A0029 | S12P0 | JX1 | 245 | 247 | 의장3부 | 11.5 | 243
26159 | A0029_S12S0 | A0029 | S12S0 | C11 | 177 | 189 | 2야드 대조립공장 | 11.5 | 243
26160 | A0029_S12S0 | A0029 | S12S0 | F21 | 191 | 196 | 선행의장부 | 11.5 | 243
26161 | A0029_S12S0 | A0029 | S12S0 | H32 | 205 | 223 | 선행도장부 | 11.5 | 243
26162 | A0029_S12S0 | A0029 | S12S0 | JX1 | 245 | 247 | 의장3부 | 11.5 | 243
26163 | A0029_S13P0 | A0029 | S13P0 | C11 | 170 | 184 | 2야드 대조립공장 | 12 | 376.25
26164 | A0029_S13P0 | A0029 | S13P0 | F21 | 188 | 191 | 선행의장부 | 12 | 376.25
26165 | A0029_S13P1 | A0029 | S13P1 | G41 | 196 | 205 | 선행의장부 | 12 | 806.25
26166 | A0029_S13P1 | A0029 | S13P1 | H32 | 215 | 229 | 선행도장부 | 12 | 806.25
26167 | A0029_S13P1 | A0029 | S13P1 | JMX1 | 258 | 266 | 의장3부 | 12 | 806.25
26168 | A0029_S13P1 | A0029 | S13P1 | NN4B | 271 | 287 | 8도크 | 12 | 806.25
26169 | A0029_S13S0 | A0029 | S13S0 | C11 | 170 | 184 | 2야드 대조립공장 | 12 | 376.25
26170 | A0029_S13S0 | A0029 | S13S0 | F21 | 188 | 191 | 선행의장부 | 12 | 376.25
26171 | A0029_S13S1 | A0029 | S13S1 | G41 | 196 | 205 | 선행의장부 | 12 | 806.25
26172 | A0029_S13S1 | A0029 | S13S1 | H32 | 215 | 229 | 선행도장부 | 12 | 806.25
26173 | A0029_S13S1 | A0029 | S13S1 | JMX1 | 258 | 266 | 의장3부 | 12 | 806.25
26174 | A0029_S13S1 | A0029 | S13S1 | NN4B | 271 | 287 | 8도크 | 12 | 806.25
26175 | A0029_S143P | A0029 | S143P | CC13 | 163 | 177 | 2야드 판넬공장 | 8 | 160
26176 | A0029_S143S | A0029 | S143S | CC13 | 163 | 177 | 2야드 판넬공장 | 8 | 160
26177 | A0029_S153P | A0029 | S153P | CC13 | 205 | 222 | 2야드 판넬공장 | 20 | 420
26178 | A0029_S153S | A0029 | S153S | CC13 | 205 | 222 | 2야드 판넬공장 | 20 | 420
26179 | A0029_S15P1 | A0029 | S15P1 | G41 | 240 | 251 | 선행의장부 | 12 | 840
26180 | A0029_S15P1 | A0029 | S15P1 | H32 | 258 | 272 | 선행도장부 | 12 | 840
26181 | A0029_S15P1 | A0029 | S15P1 | JMX1 | 282 | 292 | 의장3부 | 12 | 840
26182 | A0029_S15P1 | A0029 | S15P1 | NN4B | 296 | 315 | 8도크 | 12 | 840
26183 | A0029_S15S1 | A0029 | S15S1 | G41 | 240 | 251 | 선행의장부 | 12 | 840
26184 | A0029_S15S1 | A0029 | S15S1 | H32 | 258 | 272 | 선행도장부 | 12 | 840
26185 | A0029_S15S1 | A0029 | S15S1 | JMX1 | 282 | 292 | 의장3부 | 12 | 840
26186 | A0029_S15S1 | A0029 | S15S1 | NN4B | 296 | 315 | 8도크 | 12 | 840
26187 | A0029_S163P | A0029 | S163P | CC13 | 212 | 223 | 2야드 판넬공장 | 20 | 420
26188 | A0029_S163S | A0029 | S163S | CC13 | 212 | 223 | 2야드 판넬공장 | 20 | 420
26189 | A0029_S173P | A0029 | S173P | CC13 | 202 | 217 | 선각공장 | 20 | 420
26190 | A0029_S173S | A0029 | S173S | CC13 | 204 | 219 | 선각공장 | 20 | 420
26191 | A0029_S17P0 | A0029 | S17P0 | C11 | 205 | 229 | 선각공장 | 12 | 420
26192 | A0029_S17P0 | A0029 | S17P0 | F21 | 237 | 239 | 선행의장부 | 12 | 420
26193 | A0029_S17P1 | A0029 | S17P1 | G41 | 246 | 257 | 선행의장부 | 12 | 840
26194 | A0029_S17P1 | A0029 | S17P1 | H32 | 257 | 271 | 선행도장부 | 12 | 840
26195 | A0029_S17P1 | A0029 | S17P1 | JMX1 | 285 | 293 | 의장3부 | 12 | 840
26196 | A0029_S17P1 | A0029 | S17P1 | NN4B | 300 | 316 | 8도크 | 12 | 840
26197 | A0029_S17S0 | A0029 | S17S0 | C11 | 205 | 229 | 선각공장 | 12 | 420
26198 | A0029_S17S0 | A0029 | S17S0 | F21 | 237 | 239 | 선행의장부 | 12 | 420
26199 | A0029_S17S1 | A0029 | S17S1 | G41 | 246 | 257 | 선행의장부 | 12 | 840
26200 | A0029_S17S1 | A0029 | S17S1 | H32 | 257 | 271 | 선행도장부 | 12 | 840
26201 | A0029_S17S1 | A0029 | S17S1 | JMX1 | 285 | 293 | 의장3부 | 12 | 840
26202 | A0029_S17S1 | A0029 | S17S1 | NN4B | 300 | 316 | 8도크 | 12 | 840
26203 | A0029_S183P | A0029 | S183P | CC13 | 205 | 222 | 선각공장 | 20 | 420
26204 | A0029_S183S | A0029 | S183S | CC13 | 205 | 222 | 선각공장 | 20 | 420
26205 | A0029_S18P0 | A0029 | S18P0 | C11 | 212 | 230 | 선각공장 | 12 | 420
26206 | A0029_S18P0 | A0029 | S18P0 | F21 | 237 | 240 | 선행의장부 | 12 | 420
26207 | A0029_S18S0 | A0029 | S18S0 | C11 | 212 | 230 | 선각공장 | 12 | 420
26208 | A0029_S18S0 | A0029 | S18S0 | F21 | 237 | 240 | 선행의장부 | 12 | 420
26209 | A0029_S193P | A0029 | S193P | CC13 | 216 | 225 | 2야드 판넬공장 | 20 | 420
26210 | A0029_S193S | A0029 | S193S | CC13 | 216 | 225 | 2야드 판넬공장 | 20 | 420
26211 | A0029_S19P1 | A0029 | S19P1 | G41 | 247 | 258 | 선행의장부 | 12 | 840
26212 | A0029_S19P1 | A0029 | S19P1 | H32 | 260 | 274 | 선행도장부 | 12 | 840
26213 | A0029_S19P1 | A0029 | S19P1 | JMX1 | 286 | 295 | 의장3부 | 12 | 840
26214 | A0029_S19P1 | A0029 | S19P1 | NN4B | 301 | 317 | 8도크 | 12 | 840
26215 | A0029_S19S1 | A0029 | S19S1 | G41 | 247 | 258 | 선행의장부 | 12 | 840
26216 | A0029_S19S1 | A0029 | S19S1 | H32 | 260 | 274 | 선행도장부 | 12 | 840
26217 | A0029_S19S1 | A0029 | S19S1 | JMX1 | 286 | 295 | 의장3부 | 12 | 840
26218 | A0029_S19S1 | A0029 | S19S1 | NN4B | 301 | 317 | 8도크 | 12 | 840
26219 | A0029_S203P | A0029 | S203P | CC13 | 218 | 229 | 2야드 판넬공장 | 8 | 160
26220 | A0029_S203S | A0029 | S203S | CC13 | 218 | 229 | 2야드 판넬공장 | 8 | 160
26221 | A0029_S21P0 | A0029 | S21P0 | C11 | 218 | 230 | 2야드 대조립공장 | 12 | 420
26222 | A0029_S21P0 | A0029 | S21P0 | F21 | 240 | 245 | 선행의장부 | 12 | 420
26223 | A0029_S21P0 | A0029 | S21P0 | H32 | 251 | 261 | 선행도장부 | 12 | 420
26224 | A0029_S21P0 | A0029 | S21P0 | JX1 | 278 | 280 | 의장3부 | 12 | 420
26225 | A0029_S21P3 | A0029 | S21P3 | LN4B | 293 | 320 | 8도크 | 12 | 817
26226 | A0029_S21S0 | A0029 | S21S0 | C11 | 218 | 230 | 2야드 대조립공장 | 12 | 420
26227 | A0029_S21S0 | A0029 | S21S0 | F21 | 240 | 245 | 선행의장부 | 12 | 420
26228 | A0029_S21S0 | A0029 | S21S0 | H32 | 251 | 261 | 선행도장부 | 12 | 420
26229 | A0029_S21S0 | A0029 | S21S0 | JX1 | 278 | 280 | 의장3부 | 12 | 420
26230 | A0029_S21S3 | A0029 | S21S3 | LN4B | 293 | 320 | 8도크 | 12 | 817
26231 | A0029_S22P0 | A0029 | S22P0 | C11 | 222 | 232 | 2야드 대조립공장 | 12 | 387
26232 | A0029_S22P0 | A0029 | S22P0 | F21 | 244 | 247 | 선행의장부 | 12 | 387
26233 | A0029_S22P0 | A0029 | S22P0 | H32 | 252 | 264 | 선행도장부 | 12 | 387
26234 | A0029_S22P0 | A0029 | S22P0 | JX1 | 278 | 280 | 의장3부 | 12 | 387
26235 | A0029_S22S0 | A0029 | S22S0 | C11 | 222 | 232 | 2야드 대조립공장 | 12 | 387
26236 | A0029_S22S0 | A0029 | S22S0 | F21 | 244 | 247 | 선행의장부 | 12 | 387
26237 | A0029_S22S0 | A0029 | S22S0 | H32 | 252 | 264 | 선행도장부 | 12 | 387
26238 | A0029_S22S0 | A0029 | S22S0 | JX1 | 278 | 280 | 의장3부 | 12 | 387
26239 | A0029_S23P0 | A0029 | S23P0 | C11 | 229 | 240 | 2야드 대조립공장 | 12 | 365.5
26240 | A0029_S23P0 | A0029 | S23P0 | F21 | 244 | 247 | 선행의장부 | 12 | 365.5
26241 | A0029_S23P0 | A0029 | S23P0 | H32 | 254 | 266 | 선행도장부 | 12 | 365.5
26242 | A0029_S23P0 | A0029 | S23P0 | JX1 | 281 | 285 | 의장3부 | 12 | 365.5
26243 | A0029_S23P3 | A0029 | S23P3 | LN4B | 297 | 323 | 8도크 | 12 | 753.75
26244 | A0029_S23S0 | A0029 | S23S0 | C11 | 229 | 240 | 2야드 대조립공장 | 12 | 365.5
26245 | A0029_S23S0 | A0029 | S23S0 | F21 | 244 | 247 | 선행의장부 | 12 | 365.5
26246 | A0029_S23S0 | A0029 | S23S0 | H32 | 254 | 266 | 선행도장부 | 12 | 365.5
26247 | A0029_S23S0 | A0029 | S23S0 | JX1 | 281 | 285 | 의장3부 | 12 | 365.5
26248 | A0029_S23S3 | A0029 | S23S3 | LN4B | 297 | 323 | 8도크 | 12 | 753.75
26249 | A0029_S24P0 | A0029 | S24P0 | C11 | 230 | 243 | 2야드 대조립공장 | 6.5 | 107.25
26250 | A0029_S24P0 | A0029 | S24P0 | F21 | 245 | 250 | 선행의장부 | 6.5 | 107.25
26251 | A0029_S24P0 | A0029 | S24P0 | H32 | 257 | 267 | 선행도장부 | 6.5 | 107.25
26252 | A0029_S24P0 | A0029 | S24P0 | JX1 | 281 | 285 | 의장3부 | 6.5 | 107.25
26253 | A0029_S24S0 | A0029 | S24S0 | C11 | 230 | 243 | 2야드 대조립공장 | 6.5 | 107.25
26254 | A0029_S24S0 | A0029 | S24S0 | F21 | 245 | 250 | 선행의장부 | 6.5 | 107.25
26255 | A0029_S24S0 | A0029 | S24S0 | H32 | 257 | 267 | 선행도장부 | 6.5 | 107.25
26256 | A0029_S24S0 | A0029 | S24S0 | JX1 | 281 | 285 | 의장3부 | 6.5 | 107.25
26257 | A0029_S812P | A0029 | S812P | CC13 | 161 | 173 | 2야드 판넬공장 | 8 | 128
26258 | A0029_S812S | A0029 | S812S | CC13 | 161 | 173 | 2야드 판넬공장 | 8 | 128
26259 | A0029_S822P | A0029 | S822P | CC13 | 162 | 176 | 2야드 판넬공장 | 8 | 144
26260 | A0029_S822S | A0029 | S822S | CC13 | 162 | 176 | 2야드 판넬공장 | 8 | 144
26261 | A0029_S832P | A0029 | S832P | CC13 | 159 | 169 | 2야드 판넬공장 | 8 | 140
26262 | A0029_S832S | A0029 | S832S | CC13 | 159 | 169 | 2야드 판넬공장 | 8 | 140
26263 | A0029_S842P | A0029 | S842P | CC13 | 163 | 177 | 2야드 판넬공장 | 20 | 430
26264 | A0029_S842S | A0029 | S842S | CC13 | 163 | 177 | 2야드 판넬공장 | 20 | 430
26265 | A0029_S852P | A0029 | S852P | CC13 | 205 | 222 | 2야드 판넬공장 | 5.5 | 160
26266 | A0029_S852S | A0029 | S852S | CC13 | 205 | 222 | 2야드 판넬공장 | 5.5 | 160
26267 | A0029_S862P | A0029 | S862P | CC13 | 212 | 223 | 2야드 판넬공장 | 5.5 | 80
26268 | A0029_S862S | A0029 | S862S | CC13 | 212 | 223 | 2야드 판넬공장 | 5.5 | 80
26269 | A0029_S882P | A0029 | S882P | CC13 | 205 | 222 | 선각공장 | 5.5 | 160
26270 | A0029_S882S | A0029 | S882S | CC13 | 205 | 222 | 선각공장 | 5.5 | 160
26271 | A0029_S892P | A0029 | S892P | CC13 | 216 | 225 | 2야드 판넬공장 | 7 | 160
26272 | A0029_S892S | A0029 | S892S | CC13 | 216 | 225 | 2야드 판넬공장 | 7 | 160
26273 | A0029_S902P | A0029 | S902P | CC13 | 218 | 229 | 2야드 판넬공장 | 20 | 420
26274 | A0029_S902S | A0029 | S902S | CC13 | 218 | 229 | 2야드 판넬공장 | 20 | 420
26275 | A0029_S912P | A0029 | S912P | CC13 | 202 | 216 | 2야드 판넬공장 | 8 | 160
26276 | A0029_S912S | A0029 | S912S | CC13 | 202 | 216 | 2야드 판넬공장 | 8 | 160
26277 | A0029_S922P | A0029 | S922P | CC13 | 205 | 219 | 2야드 판넬공장 | 7.5 | 135
26278 | A0029_S922S | A0029 | S922S | CC13 | 205 | 219 | 2야드 판넬공장 | 7.5 | 135
26279 | A0029_T11C0 | A0029 | T11C0 | C11 | 230 | 239 | 2야드 판넬공장 | 3 | 144
26280 | A0029_T11C0 | A0029 | T11C0 | MX1 | 264 | 265 | 의장3부 | 3 | 144
26281 | A0029_T11C0 | A0029 | T11C0 | NN4B | 268 | 286 | 8도크 | 3 | 144
26282 | A0029_T12C0 | A0029 | T12C0 | C11 | 268 | 278 | 2야드 판넬공장 | 3 | 144
26283 | A0029_T12C0 | A0029 | T12C0 | MX1 | 288 | 289 | 의장3부 | 3 | 144
26284 | A0029_T12C0 | A0029 | T12C0 | NN4B | 295 | 314 | 8도크 | 3 | 144
26285 | A0029_T13C0 | A0029 | T13C0 | C11 | 272 | 280 | 2야드 판넬공장 | 3 | 144
26286 | A0029_T13C0 | A0029 | T13C0 | NN4B | 296 | 315 | 8도크 | 3 | 144
26287 | A0029_T14C0 | A0029 | T14C0 | C11 | 273 | 281 | 2야드 판넬공장 | 3 | 144
26288 | A0029_T14C0 | A0029 | T14C0 | NN4B | 301 | 317 | 8도크 | 3 | 144
26289 | A0029_T21P0 | A0029 | T21P0 | C11 | 224 | 232 | 2야드 판넬공장 | 7.5 | 312
26290 | A0029_T21P0 | A0029 | T21P0 | MX1 | 258 | 260 | 의장3부 | 7.5 | 312
26291 | A0029_T21P0 | A0029 | T21P0 | NN4B | 265 | 281 | 8도크 | 7.5 | 312
26292 | A0029_T21S0 | A0029 | T21S0 | C11 | 224 | 232 | 2야드 판넬공장 | 8 | 320
26293 | A0029_T21S0 | A0029 | T21S0 | MX1 | 258 | 260 | 의장3부 | 8 | 320
26294 | A0029_T21S0 | A0029 | T21S0 | NN4B | 265 | 281 | 8도크 | 8 | 320
26295 | A0029_T22P0 | A0029 | T22P0 | C11 | 260 | 268 | 2야드 판넬공장 | 7.5 | 230
26296 | A0029_T22P0 | A0029 | T22P0 | MX1 | 282 | 286 | 의장3부 | 7.5 | 230
26297 | A0029_T22P0 | A0029 | T22P0 | NN4B | 289 | 309 | 8도크 | 7.5 | 230
26298 | A0029_T22S0 | A0029 | T22S0 | C11 | 260 | 268 | 2야드 판넬공장 | 7.5 | 230
26299 | A0029_T22S0 | A0029 | T22S0 | MX1 | 282 | 286 | 의장3부 | 7.5 | 230
26300 | A0029_T22S0 | A0029 | T22S0 | NN4B | 289 | 309 | 8도크 | 7.5 | 230
26301 | A0029_T23P0 | A0029 | T23P0 | C11 | 264 | 272 | 2야드 판넬공장 | 7.5 | 230
26302 | A0029_T23P0 | A0029 | T23P0 | MX1 | 286 | 288 | 의장3부 | 7.5 | 230
26303 | A0029_T23P0 | A0029 | T23P0 | NN4B | 293 | 313 | 8도크 | 7.5 | 230
26304 | A0029_T23S0 | A0029 | T23S0 | C11 | 264 | 272 | 2야드 판넬공장 | 7.5 | 230
26305 | A0029_T23S0 | A0029 | T23S0 | MX1 | 286 | 288 | 의장3부 | 7.5 | 230
26306 | A0029_T23S0 | A0029 | T23S0 | NN4B | 293 | 313 | 8도크 | 7.5 | 230
26307 | A0029_T61P0 | A0029 | T61P0 | C11 | 212 | 222 | 2야드 판넬공장 | 7.5 | 410
26308 | A0029_T61P0 | A0029 | T61P0 | H32 | 224 | 237 | 선행도장부 | 7.5 | 410
26309 | A0029_T61P0 | A0029 | T61P0 | MX1 | 259 | 260 | 의장3부 | 7.5 | 410
26310 | A0029_T61P0 | A0029 | T61P0 | NN4B | 265 | 281 | 8도크 | 7.5 | 410
26311 | A0029_T61S0 | A0029 | T61S0 | C11 | 212 | 222 | 2야드 판넬공장 | 7.5 | 410
26312 | A0029_T61S0 | A0029 | T61S0 | H32 | 224 | 237 | 선행도장부 | 7.5 | 410
26313 | A0029_T61S0 | A0029 | T61S0 | MX1 | 259 | 260 | 의장3부 | 7.5 | 410
26314 | A0029_T61S0 | A0029 | T61S0 | NN4B | 265 | 281 | 8도크 | 7.5 | 410
26315 | A0030_A11A0 | A0030 | A11A0 | CH32 | 166 | 182 | 외부 | 5 | 57.5
26316 | A0030_A213C | A0030 | A213C | CC13 | 131 | 140 | 외부 | 4 | 28
26317 | A0030_A21P1 | A0030 | A21P1 | G41 | 183 | 193 | 9도크 | 8 | 280.5
26318 | A0030_A21P1 | A0030 | A21P1 | H32 | 197 | 211 | 선행도장부 | 8 | 280.5
26319 | A0030_A21P1 | A0030 | A21P1 | JX1 | 228 | 232 | 의장3부 | 8 | 280.5
26320 | A0030_A21P3 | A0030 | A21P3 | LN4B | 243 | 270 | 9도크 | 8 | 707.25
26321 | A0030_A223A | A0030 | A223A | CC13 | 136 | 144 | 외부 | 8.5 | 97.75
26322 | A0030_A22A0 | A0030 | A22A0 | C11 | 136 | 190 | 외부 | 11.5 | 299
26323 | A0030_A22A0 | A0030 | A22A0 | H32 | 199 | 211 | 선행도장부 | 11.5 | 299
26324 | A0030_A22A0 | A0030 | A22A0 | JX1 | 228 | 232 | 의장3부 | 11.5 | 299
26325 | A0030_A31P0 | A0030 | A31P0 | CF21 | 229 | 234 | 외부 | 4 | 472.5
26326 | A0030_A31P0 | A0030 | A31P0 | H32 | 242 | 259 | 선행도장부 | 4 | 472.5
26327 | A0030_A31P0 | A0030 | A31P0 | JX1 | 260 | 262 | 의장3부 | 4 | 472.5
26328 | A0030_A31P3 | A0030 | A31P3 | LN4B | 277 | 303 | 9도크 | 9.5 | 808.5
26329 | A0030_A31S0 | A0030 | A31S0 | CF21 | 229 | 234 | 외부 | 4 | 315
26330 | A0030_A31S0 | A0030 | A31S0 | H32 | 242 | 259 | 선행도장부 | 4 | 315
26331 | A0030_A31S0 | A0030 | A31S0 | JX1 | 260 | 262 | 의장3부 | 4 | 315
26332 | A0030_A320P | A0030 | A320P | CC14 | 184 | 193 | 외부 | 5 | 62.5
26333 | A0030_A320S | A0030 | A320S | CC14 | 184 | 193 | 외부 | 5 | 62.5
26334 | A0030_A326P | A0030 | A326P | CC14 | 184 | 193 | 외부 | 5 | 60
26335 | A0030_A326S | A0030 | A326S | CC14 | 184 | 193 | 외부 | 5 | 60
26336 | A0030_A32P0 | A0030 | A32P0 | C11 | 184 | 219 | 외부 | 5 | 399
26337 | A0030_A32P0 | A0030 | A32P0 | F21 | 221 | 228 | 선행의장부 | 5 | 399
26338 | A0030_A32P1 | A0030 | A32P1 | G41 | 232 | 241 | 9도크 | 5 | 808.5
26339 | A0030_A32P1 | A0030 | A32P1 | H32 | 245 | 260 | 선행도장부 | 5 | 808.5
26340 | A0030_A32P1 | A0030 | A32P1 | JX1 | 262 | 266 | 외부 | 5 | 808.5
26341 | A0030_A32S0 | A0030 | A32S0 | C11 | 184 | 219 | 외부 | 5 | 399
26342 | A0030_A32S0 | A0030 | A32S0 | F21 | 221 | 228 | 선행의장부 | 5 | 399
26343 | A0030_A41A0 | A0030 | A41A0 | C11 | 114 | 253 | 외부 | 2.5 | 178.25
26344 | A0030_A41A0 | A0030 | A41A0 | H32 | 255 | 268 | 선행도장부 | 2.5 | 178.25
26345 | A0030_B123P | A0030 | B123P | CC13 | 147 | 156 | 2야드 판넬공장 | 17 | 306
26346 | A0030_B123S | A0030 | B123S | CC13 | 147 | 156 | 2야드 판넬공장 | 17 | 306
26347 | A0030_B12P1 | A0030 | B12P1 | G41 | 177 | 190 | 선행의장부 | 3 | 612
26348 | A0030_B12P1 | A0030 | B12P1 | H32 | 193 | 207 | 선행도장부 | 3 | 612
26349 | A0030_B12P1 | A0030 | B12P1 | NN4B | 231 | 248 | 9도크 | 3 | 612
26350 | A0030_B133C | A0030 | B133C | CC13 | 149 | 158 | 2야드 판넬공장 | 17.5 | 367.5
26351 | A0030_B13C1 | A0030 | B13C1 | G41 | 182 | 193 | 선행의장부 | 7 | 787.5
26352 | A0030_B13C1 | A0030 | B13C1 | H32 | 197 | 211 | 선행도장부 | 7 | 787.5
26353 | A0030_B13C1 | A0030 | B13C1 | NN4B | 238 | 256 | 9도크 | 7 | 787.5
26354 | A0030_B143C | A0030 | B143C | CC13 | 150 | 165 | 2야드 판넬공장 | 20 | 420
26355 | A0030_B153C | A0030 | B153C | CC13 | 190 | 199 | 2야드 판넬공장 | 20 | 420
26356 | A0030_B15C1 | A0030 | B15C1 | G41 | 225 | 234 | 선행의장부 | 7 | 840
26357 | A0030_B15C1 | A0030 | B15C1 | H32 | 238 | 254 | 선행도장부 | 7 | 840
26358 | A0030_B15C1 | A0030 | B15C1 | NN4B | 274 | 291 | 9도크 | 7 | 840
26359 | A0030_B163C | A0030 | B163C | CC13 | 190 | 199 | 2야드 판넬공장 | 20 | 420
26360 | A0030_B173C | A0030 | B173C | CC13 | 191 | 200 | 2야드 판넬공장 | 20 | 420
26361 | A0030_B17C1 | A0030 | B17C1 | G41 | 227 | 238 | 선행의장부 | 3 | 840
26362 | A0030_B17C1 | A0030 | B17C1 | H32 | 240 | 256 | 선행도장부 | 3 | 840
26363 | A0030_B17C1 | A0030 | B17C1 | NN4B | 274 | 291 | 9도크 | 3 | 840
26364 | A0030_B183C | A0030 | B183C | CC13 | 191 | 200 | 2야드 판넬공장 | 20 | 420
26365 | A0030_B193C | A0030 | B193C | CC13 | 199 | 210 | 2야드 판넬공장 | 19.5 | 409.5
26366 | A0030_B19C1 | A0030 | B19C1 | G41 | 233 | 242 | 선행의장부 | 7 | 840
26367 | A0030_B19C1 | A0030 | B19C1 | H32 | 246 | 262 | 선행도장부 | 7 | 840
26368 | A0030_B19C1 | A0030 | B19C1 | NN4B | 275 | 294 | 9도크 | 7 | 840
26369 | A0030_B203C | A0030 | B203C | CC13 | 199 | 210 | 2야드 판넬공장 | 20 | 420
26370 | A0030_B213C | A0030 | B213C | CC13 | 203 | 212 | 2야드 판넬공장 | 19.5 | 409.5
26371 | A0030_B21C1 | A0030 | B21C1 | G41 | 238 | 248 | 선행의장부 | 7 | 787.5
26372 | A0030_B21C1 | A0030 | B21C1 | H32 | 253 | 267 | 선행도장부 | 7 | 787.5
26373 | A0030_B21C1 | A0030 | B21C1 | NN4B | 276 | 295 | 9도크 | 7 | 787.5
26374 | A0030_B223C | A0030 | B223C | CC13 | 203 | 212 | 2야드 판넬공장 | 17.5 | 367.5
26375 | A0030_B23P0 | A0030 | B23P0 | C11 | 220 | 232 | 대조립 1공장 | 3 | 297
26376 | A0030_B23P0 | A0030 | B23P0 | H32 | 234 | 246 | 선행도장부 | 3 | 297
26377 | A0030_B23P3 | A0030 | B23P3 | LN4B | 275 | 301 | 9도크 | 20.5 | 850.5
26378 | A0030_B23S0 | A0030 | B23S0 | C11 | 220 | 232 | 대조립 1공장 | 3 | 297
26379 | A0030_B23S0 | A0030 | B23S0 | H32 | 234 | 246 | 선행도장부 | 3 | 297
26380 | A0030_B23S3 | A0030 | B23S3 | LN4B | 275 | 301 | 9도크 | 20.5 | 929.25
26381 | A0030_B24P0 | A0030 | B24P0 | C11 | 224 | 234 | 대조립 1공장 | 3 | 172.5
26382 | A0030_B24P0 | A0030 | B24P0 | H32 | 238 | 249 | 선행도장부 | 3 | 172.5
26383 | A0030_B24S0 | A0030 | B24S0 | C11 | 224 | 234 | 대조립 1공장 | 3 | 172.5
26384 | A0030_B24S0 | A0030 | B24S0 | H32 | 238 | 249 | 선행도장부 | 3 | 172.5
26385 | A0030_B33P1 | A0030 | B33P1 | G41 | 168 | 177 | 선행의장부 | 3 | 487.5
26386 | A0030_B33P1 | A0030 | B33P1 | H32 | 182 | 198 | 선행도장부 | 3 | 487.5
26387 | A0030_B33P3 | A0030 | B33P3 | LN4B | 236 | 263 | 9도크 | 20 | 740
26388 | A0030_B33S1 | A0030 | B33S1 | G41 | 168 | 177 | 선행의장부 | 3 | 487.5
26389 | A0030_B33S1 | A0030 | B33S1 | H32 | 182 | 198 | 선행도장부 | 3 | 487.5
26390 | A0030_B33S3 | A0030 | B33S3 | LN4B | 236 | 263 | 9도크 | 20 | 740
26391 | A0030_B343P | A0030 | B343P | CC13 | 135 | 144 | 2야드 판넬공장 | 11 | 220
26392 | A0030_B343S | A0030 | B343S | CC13 | 135 | 144 | 2야드 판넬공장 | 11 | 220
26393 | A0030_B353P | A0030 | B353P | CC13 | 176 | 185 | 2야드 판넬공장 | 11 | 220
26394 | A0030_B353S | A0030 | B353S | CC13 | 176 | 185 | 2야드 판넬공장 | 11 | 220
26395 | A0030_B35P1 | A0030 | B35P1 | G41 | 212 | 221 | 선행의장부 | 3 | 440
26396 | A0030_B35P1 | A0030 | B35P1 | H32 | 225 | 239 | 선행도장부 | 3 | 440
26397 | A0030_B35P3 | A0030 | B35P3 | LN4B | 268 | 294 | 9도크 | 20 | 800
26398 | A0030_B35S1 | A0030 | B35S1 | G41 | 212 | 221 | 선행의장부 | 3 | 440
26399 | A0030_B35S1 | A0030 | B35S1 | H32 | 225 | 239 | 선행도장부 | 3 | 440
26400 | A0030_B35S3 | A0030 | B35S3 | LN4B | 268 | 294 | 9도크 | 20 | 800
26401 | A0030_B363P | A0030 | B363P | CC13 | 178 | 190 | 2야드 판넬공장 | 11 | 220
26402 | A0030_B363S | A0030 | B363S | CC13 | 178 | 190 | 2야드 판넬공장 | 11 | 220
26403 | A0030_B373P | A0030 | B373P | CC13 | 130 | 141 | 외부 | 11 | 220
26404 | A0030_B373S | A0030 | B373S | CC13 | 130 | 141 | 외부 | 11 | 220
26405 | A0030_B37P1 | A0030 | B37P1 | GJX1 | 208 | 245 | 외부 | 10 | 400
26406 | A0030_B37P2 | A0030 | B37P2 | KH32 | 208 | 239 | 외부 | 10 | 800
26407 | A0030_B37P3 | A0030 | B37P3 | LN4B | 269 | 295 | 9도크 | 20 | 800
26408 | A0030_B37S1 | A0030 | B37S1 | GJX1 | 201 | 241 | 외부 | 10 | 400
26409 | A0030_B37S2 | A0030 | B37S2 | KH32 | 201 | 235 | 외부 | 10 | 800
26410 | A0030_B37S3 | A0030 | B37S3 | LN4B | 269 | 295 | 9도크 | 20 | 800
26411 | A0030_B383P | A0030 | B383P | CC13 | 134 | 143 | 외부 | 11 | 220
26412 | A0030_B383S | A0030 | B383S | CC13 | 134 | 143 | 외부 | 11 | 220
26413 | A0030_B38P1 | A0030 | B38P1 | GJX1 | 208 | 240 | 외부 | 10 | 400
26414 | A0030_B38S1 | A0030 | B38S1 | GJX1 | 201 | 240 | 외부 | 10 | 400
26415 | A0030_B393P | A0030 | B393P | CC13 | 182 | 192 | 2야드 판넬공장 | 11 | 220
26416 | A0030_B393S | A0030 | B393S | CC13 | 182 | 192 | 2야드 판넬공장 | 11 | 220
26417 | A0030_B39P1 | A0030 | B39P1 | G41 | 206 | 217 | 선행의장부 | 3 | 800
26418 | A0030_B39P1 | A0030 | B39P1 | H32 | 219 | 233 | 선행도장부 | 3 | 800
26419 | A0030_B39P3 | A0030 | B39P3 | LN4B | 270 | 296 | 9도크 | 25 | 1040
26420 | A0030_B39S1 | A0030 | B39S1 | G41 | 206 | 217 | 선행의장부 | 3 | 840
26421 | A0030_B39S1 | A0030 | B39S1 | H32 | 219 | 233 | 선행도장부 | 3 | 840
26422 | A0030_B39S3 | A0030 | B39S3 | LN4B | 270 | 296 | 9도크 | 25 | 1040
26423 | A0030_B403P | A0030 | B403P | CC13 | 183 | 193 | 2야드 판넬공장 | 11 | 220
26424 | A0030_B403S | A0030 | B403S | CC13 | 183 | 193 | 2야드 판넬공장 | 11 | 220
26425 | A0030_B413P | A0030 | B413P | CC13 | 210 | 219 | 2야드 판넬공장 | 13 | 260
26426 | A0030_B413S | A0030 | B413S | CC13 | 210 | 219 | 2야드 판넬공장 | 11 | 220
26427 | A0030_B41P0 | A0030 | B41P0 | C11 | 211 | 231 | 2야드 판넬공장 | 3 | 400
26428 | A0030_B41P0 | A0030 | B41P0 | H32 | 233 | 245 | 선행도장부 | 3 | 400
26429 | A0030_B41P3 | A0030 | B41P3 | LN4B | 274 | 298 | 9도크 | 25 | 962
26430 | A0030_B41S0 | A0030 | B41S0 | C11 | 211 | 231 | 2야드 판넬공장 | 3 | 220
26431 | A0030_B41S0 | A0030 | B41S0 | H32 | 233 | 245 | 선행도장부 | 3 | 220
26432 | A0030_B41S3 | A0030 | B41S3 | LN4B | 274 | 298 | 9도크 | 25 | 962
26433 | A0030_B42P0 | A0030 | B42P0 | C11 | 210 | 220 | 2야드 대조립공장 | 3 | 234
26434 | A0030_B42P0 | A0030 | B42P0 | F21 | 224 | 227 | 선행의장부 | 3 | 234
26435 | A0030_B42P0 | A0030 | B42P0 | H32 | 231 | 241 | 선행도장부 | 3 | 234
26436 | A0030_B42S0 | A0030 | B42S0 | C11 | 210 | 220 | 2야드 대조립공장 | 3 | 198
26437 | A0030_B42S0 | A0030 | B42S0 | F21 | 224 | 227 | 선행의장부 | 3 | 198
26438 | A0030_B42S0 | A0030 | B42S0 | H32 | 231 | 241 | 선행도장부 | 3 | 198
26439 | A0030_B50P0 | A0030 | B50P0 | CJX1 | 177 | 199 | 외부 | 7 | 202.5
26440 | A0030_B50P0 | A0030 | B50P0 | MX1 | 227 | 231 | 의장3부 | 7 | 202.5
26441 | A0030_B50P0 | A0030 | B50P0 | NN4B | 234 | 254 | 9도크 | 7 | 202.5
26442 | A0030_B50S0 | A0030 | B50S0 | CJX1 | 177 | 199 | 외부 | 7 | 202.5
26443 | A0030_B50S0 | A0030 | B50S0 | MX1 | 227 | 231 | 의장3부 | 7 | 202.5
26444 | A0030_B50S0 | A0030 | B50S0 | NN4B | 234 | 254 | 9도크 | 7 | 202.5
26445 | A0030_B51P0 | A0030 | B51P0 | C11 | 177 | 190 | 2야드 대조립공장 | 4 | 314.5
26446 | A0030_B51P0 | A0030 | B51P0 | H32 | 196 | 206 | 선행도장부 | 4 | 314.5
26447 | A0030_B51P0 | A0030 | B51P0 | JMX1 | 214 | 235 | 의장3부 | 4 | 314.5
26448 | A0030_B51P0 | A0030 | B51P0 | NN4B | 240 | 260 | 9도크 | 4 | 314.5
26449 | A0030_B51S0 | A0030 | B51S0 | C11 | 177 | 190 | 2야드 대조립공장 | 4 | 314.5
26450 | A0030_B51S0 | A0030 | B51S0 | H32 | 196 | 206 | 선행도장부 | 4 | 314.5
26451 | A0030_B51S0 | A0030 | B51S0 | JMX1 | 214 | 235 | 의장3부 | 4 | 314.5
26452 | A0030_B51S0 | A0030 | B51S0 | NN4B | 240 | 260 | 9도크 | 4 | 314.5
26453 | A0030_B52P0 | A0030 | B52P0 | C11 | 196 | 206 | 2야드 대조립공장 | 4 | 441
26454 | A0030_B52P0 | A0030 | B52P0 | H32 | 210 | 220 | 선행도장부 | 4 | 441
26455 | A0030_B52P0 | A0030 | B52P0 | JX1 | 235 | 239 | 의장3부 | 4 | 441
26456 | A0030_B52P0 | A0030 | B52P0 | NN4B | 242 | 262 | 9도크 | 4 | 441
26457 | A0030_B52S0 | A0030 | B52S0 | C11 | 196 | 206 | 2야드 대조립공장 | 4 | 441
26458 | A0030_B52S0 | A0030 | B52S0 | H32 | 210 | 220 | 선행도장부 | 4 | 441
26459 | A0030_B52S0 | A0030 | B52S0 | JX1 | 235 | 239 | 의장3부 | 4 | 441
26460 | A0030_B52S0 | A0030 | B52S0 | NN4B | 242 | 262 | 9도크 | 4 | 441
26461 | A0030_B53P0 | A0030 | B53P0 | CJX1 | 159 | 190 | 외부 | 5 | 245
26462 | A0030_B53S0 | A0030 | B53S0 | CJX1 | 159 | 190 | 외부 | 5 | 245
26463 | A0030_B54P0 | A0030 | B54P0 | CJX1 | 169 | 191 | 외부 | 10 | 240
26464 | A0030_B54S0 | A0030 | B54S0 | CJX1 | 169 | 191 | 외부 | 10 | 240
26465 | A0030_B55P0 | A0030 | B55P0 | CJX1 | 212 | 231 | 외부 | 10 | 240
26466 | A0030_B55S0 | A0030 | B55S0 | CJX1 | 212 | 231 | 외부 | 10 | 240
26467 | A0030_B563P | A0030 | B563P | CC13 | 177 | 185 | 외부 | 10 | 200
26468 | A0030_B563S | A0030 | B563S | CC13 | 177 | 185 | 외부 | 10 | 200
26469 | A0030_B567P | A0030 | B567P | CC13 | 177 | 185 | 외부 | 9.5 | 200
26470 | A0030_B567S | A0030 | B567S | CC13 | 177 | 185 | 외부 | 9.5 | 200
26471 | A0030_B56P0 | A0030 | B56P0 | CJX1 | 213 | 232 | 외부 | 9.5 | 190
26472 | A0030_B56S0 | A0030 | B56S0 | CJX1 | 213 | 232 | 외부 | 9.5 | 190
26473 | A0030_B573P | A0030 | B573P | CC13 | 130 | 137 | 외부 | 10 | 200
26474 | A0030_B573S | A0030 | B573S | CC13 | 130 | 137 | 외부 | 10 | 200
26475 | A0030_B577P | A0030 | B577P | CC13 | 130 | 137 | 외부 | 9.5 | 200
26476 | A0030_B577S | A0030 | B577S | CC13 | 130 | 137 | 외부 | 9.5 | 200
26477 | A0030_B583P | A0030 | B583P | CC13 | 135 | 141 | 외부 | 10 | 200
26478 | A0030_B583S | A0030 | B583S | CC13 | 135 | 141 | 외부 | 10 | 200
26479 | A0030_B587P | A0030 | B587P | CC13 | 135 | 141 | 외부 | 9.5 | 200
26480 | A0030_B587S | A0030 | B587S | CC13 | 135 | 141 | 외부 | 9.5 | 200
26481 | A0030_B593P | A0030 | B593P | CC13 | 178 | 191 | 외부 | 10 | 200
26482 | A0030_B593S | A0030 | B593S | CC13 | 178 | 191 | 외부 | 10 | 200
26483 | A0030_B597P | A0030 | B597P | CC13 | 178 | 191 | 외부 | 9.5 | 195
26484 | A0030_B597S | A0030 | B597S | CC13 | 178 | 191 | 외부 | 9.5 | 195
26485 | A0030_B59P0 | A0030 | B59P0 | CH32 | 229 | 241 | 외부 | 9.5 | 185.25
26486 | A0030_B59P0 | A0030 | B59P0 | JX1 | 242 | 246 | 의장3부 | 9.5 | 185.25
26487 | A0030_B59S0 | A0030 | B59S0 | CH32 | 229 | 241 | 외부 | 9.5 | 185.25
26488 | A0030_B59S0 | A0030 | B59S0 | JX1 | 242 | 246 | 의장3부 | 9.5 | 185.25
26489 | A0030_B60P0 | A0030 | B60P0 | CJX1 | 221 | 245 | 외부 | 9 | 200
26490 | A0030_B60S0 | A0030 | B60S0 | CJX1 | 221 | 245 | 외부 | 9 | 200
26491 | A0030_B61P0 | A0030 | B61P0 | CJX1 | 226 | 249 | 외부 | 7 | 140
26492 | A0030_B61S0 | A0030 | B61S0 | CJX1 | 226 | 249 | 외부 | 7 | 140
26493 | A0030_B62P0 | A0030 | B62P0 | C11 | 200 | 212 | 2야드 대조립공장 | 7 | 216
26494 | A0030_B62P0 | A0030 | B62P0 | H32 | 231 | 241 | 선행도장부 | 7 | 216
26495 | A0030_B62P0 | A0030 | B62P0 | JX1 | 253 | 255 | 의장3부 | 7 | 216
26496 | A0030_B62S0 | A0030 | B62S0 | C11 | 200 | 212 | 2야드 대조립공장 | 7 | 216
26497 | A0030_B62S0 | A0030 | B62S0 | H32 | 231 | 241 | 선행도장부 | 7 | 216
26498 | A0030_B62S0 | A0030 | B62S0 | JX1 | 253 | 255 | 의장3부 | 7 | 216
26499 | A0030_B63P0 | A0030 | B63P0 | CJX1 | 232 | 254 | 외부 | 6.5 | 231
26500 | A0030_B63S0 | A0030 | B63S0 | CJX1 | 232 | 254 | 외부 | 6.5 | 231
26501 | A0030_B64P0 | A0030 | B64P0 | CJX1 | 233 | 255 | 외부 | 6.5 | 187.5
26502 | A0030_B64S0 | A0030 | B64S0 | CJX1 | 233 | 255 | 외부 | 6.5 | 187.5
26503 | A0030_B91A0 | A0030 | B91A0 | H32 | 217 | 225 | 선행도장부 | 8.3109 | 320.8277
26504 | A0030_B91A0 | A0030 | B91A0 | NN4B | 254 | 270 | 9도크 | 8.3109 | 320.8277
26505 | A0030_B92A0 | A0030 | B92A0 | NN4B | 254 | 270 | 9도크 | 8.3109 | 320.8277
26506 | A0030_B93A0 | A0030 | B93A0 | NN4B | 294 | 310 | 9도크 | 8.3109 | 320.8277
26507 | A0030_D113P | A0030 | D113P | C12 | 149 | 150 | 2야드 판넬공장 | 9.5 | 171
26508 | A0030_D113P | A0030 | D113P | C13 | 151 | 169 | 2야드 대조립공장 | 9.5 | 171
26509 | A0030_D113S | A0030 | D113S | C12 | 149 | 150 | 2야드 판넬공장 | 9.5 | 152
26510 | A0030_D113S | A0030 | D113S | C13 | 151 | 169 | 2야드 대조립공장 | 9.5 | 152
26511 | A0030_D117P | A0030 | D117P | C12 | 149 | 150 | 2야드 판넬공장 | 9.6 | 115.2
26512 | A0030_D117P | A0030 | D117P | C13 | 151 | 169 | 2야드 대조립공장 | 9.6 | 115.2
26513 | A0030_D117S | A0030 | D117S | C12 | 149 | 150 | 2야드 판넬공장 | 10 | 120
26514 | A0030_D117S | A0030 | D117S | C13 | 151 | 169 | 2야드 대조립공장 | 10 | 120
26515 | A0030_D11P0 | A0030 | D11P0 | C11 | 170 | 182 | 2야드 대조립공장 | 10 | 378
26516 | A0030_D11P0 | A0030 | D11P0 | F21 | 190 | 198 | 선행의장부 | 10 | 378
26517 | A0030_D11P0 | A0030 | D11P0 | H32 | 204 | 214 | 선행도장부 | 10 | 378
26518 | A0030_D11P0 | A0030 | D11P0 | JX1 | 221 | 225 | 의장3부 | 10 | 378
26519 | A0030_D11P3 | A0030 | D11P3 | LN4B | 236 | 274 | 9도크 | 10 | 747
26520 | A0030_D11S0 | A0030 | D11S0 | C11 | 170 | 182 | 2야드 대조립공장 | 10 | 378
26521 | A0030_D11S0 | A0030 | D11S0 | F21 | 190 | 198 | 선행의장부 | 10 | 378
26522 | A0030_D11S0 | A0030 | D11S0 | H32 | 204 | 214 | 선행도장부 | 10 | 378
26523 | A0030_D11S0 | A0030 | D11S0 | JX1 | 221 | 225 | 의장3부 | 10 | 378
26524 | A0030_D123P | A0030 | D123P | CC13 | 158 | 176 | 외부 | 9.5 | 152
26525 | A0030_D123S | A0030 | D123S | CC13 | 158 | 176 | 외부 | 9.5 | 152
26526 | A0030_D12P0 | A0030 | D12P0 | CJX1 | 186 | 205 | 외부 | 8.5 | 336
26527 | A0030_D12P3 | A0030 | D12P3 | LL32 | 228 | 232 | 외부 | 8.5 | 672
26528 | A0030_D12P3 | A0030 | D12P3 | NN4B | 259 | 275 | 9도크 | 8.5 | 672
26529 | A0030_D12S0 | A0030 | D12S0 | CJX1 | 186 | 205 | 외부 | 8.5 | 336
26530 | A0030_D133P | A0030 | D133P | CC13 | 149 | 165 | 외부 | 9.5 | 185.25
26531 | A0030_D133S | A0030 | D133S | CC13 | 149 | 165 | 외부 | 9.5 | 185.25
26532 | A0030_D13P1 | A0030 | D13P1 | GMX1 | 192 | 225 | 외부 | 10 | 787.5
26533 | A0030_D13P1 | A0030 | D13P1 | NN4B | 261 | 277 | 9도크 | 10 | 787.5
26534 | A0030_D13S1 | A0030 | D13S1 | GMX1 | 192 | 225 | 외부 | 10 | 787.5
26535 | A0030_D13S1 | A0030 | D13S1 | NN4B | 261 | 277 | 9도크 | 10 | 787.5
26536 | A0030_D143P | A0030 | D143P | CC13 | 149 | 165 | 외부 | 9.5 | 171
26537 | A0030_D143S | A0030 | D143S | CC13 | 149 | 165 | 외부 | 9.5 | 171
26538 | A0030_D153P | A0030 | D153P | CC13 | 173 | 185 | 외부 | 9.5 | 171
26539 | A0030_D153S | A0030 | D153S | CC13 | 173 | 185 | 외부 | 9.5 | 171
26540 | A0030_D15P1 | A0030 | D15P1 | GMX1 | 213 | 253 | 외부 | 10 | 756
26541 | A0030_D15P1 | A0030 | D15P1 | NN4B | 289 | 305 | 9도크 | 10 | 756
26542 | A0030_D15S1 | A0030 | D15S1 | GMX1 | 213 | 253 | 외부 | 10 | 756
26543 | A0030_D15S1 | A0030 | D15S1 | NN4B | 289 | 305 | 9도크 | 10 | 756
26544 | A0030_D163P | A0030 | D163P | CC13 | 173 | 185 | 외부 | 9.5 | 166.25
26545 | A0030_D163S | A0030 | D163S | CC13 | 173 | 185 | 외부 | 9.5 | 166.25
26546 | A0030_D173P | A0030 | D173P | CC13 | 191 | 200 | 외부 | 9.5 | 190
26547 | A0030_D173S | A0030 | D173S | CC13 | 191 | 200 | 외부 | 9.5 | 190
26548 | A0030_D17P0 | A0030 | D17P0 | CJX1 | 214 | 232 | 외부 | 8.5 | 550
26549 | A0030_D17P3 | A0030 | D17P3 | LL32 | 261 | 263 | 외부 | 8.5 | 1080
26550 | A0030_D17P3 | A0030 | D17P3 | NN4B | 290 | 308 | 9도크 | 8.5 | 1080
26551 | A0030_D17S0 | A0030 | D17S0 | CJX1 | 214 | 232 | 외부 | 8.5 | 550
26552 | A0030_D183P | A0030 | D183P | CC13 | 179 | 192 | 외부 | 9.5 | 171
26553 | A0030_D183S | A0030 | D183S | CC13 | 179 | 192 | 외부 | 9.5 | 171
26554 | A0030_D18P1 | A0030 | D18P1 | GJX1 | 220 | 273 | 외부 | 8.5 | 766.5
26555 | A0030_D18P3 | A0030 | D18P3 | LN4B | 285 | 310 | 9도크 | 8.5 | 1566
26556 | A0030_D18S1 | A0030 | D18S1 | GJX1 | 220 | 273 | 외부 | 8.5 | 766.5
26557 | A0030_D193P | A0030 | D193P | CC13 | 179 | 192 | 외부 | 9.5 | 171
26558 | A0030_D193S | A0030 | D193S | CC13 | 179 | 192 | 외부 | 9.5 | 171
26559 | A0030_D203P | A0030 | D203P | CC13 | 184 | 197 | 외부 | 9.5 | 175.75
26560 | A0030_D203S | A0030 | D203S | CC13 | 184 | 197 | 외부 | 9.5 | 175.75
26561 | A0030_D20P1 | A0030 | D20P1 | GJX1 | 226 | 246 | 외부 | 10 | 808.5
26562 | A0030_D20P3 | A0030 | D20P3 | LN4B | 288 | 312 | 9도크 | 8.5 | 1597.75
26563 | A0030_D20S1 | A0030 | D20S1 | GJX1 | 226 | 246 | 외부 | 10 | 808.5
26564 | A0030_D213P | A0030 | D213P | CC13 | 184 | 197 | 외부 | 9.5 | 190
26565 | A0030_D213S | A0030 | D213S | CC13 | 184 | 197 | 외부 | 9.5 | 190
26566 | A0030_D223P | A0030 | D223P | CC13 | 186 | 199 | 외부 | 9.5 | 185.25
26567 | A0030_D223S | A0030 | D223S | CC13 | 186 | 199 | 외부 | 9.5 | 185.25
26568 | A0030_D22P1 | A0030 | D22P1 | GJX1 | 229 | 253 | 외부 | 10 | 840
26569 | A0030_D22P3 | A0030 | D22P3 | LN4B | 289 | 315 | 9도크 | 8.5 | 1660
26570 | A0030_D22S1 | A0030 | D22S1 | GJX1 | 229 | 253 | 외부 | 10 | 840
26571 | A0030_D233P | A0030 | D233P | CC13 | 186 | 199 | 외부 | 9.5 | 118.75
26572 | A0030_D233S | A0030 | D233S | CC13 | 186 | 199 | 외부 | 9.5 | 118.75
26573 | A0030_D234P | A0030 | D234P | CC13 | 186 | 199 | 외부 | 8 | 76
26574 | A0030_D234S | A0030 | D234S | CC13 | 186 | 199 | 외부 | 8 | 76
26575 | A0030_D243P | A0030 | D243P | CC13 | 197 | 207 | 외부 | 9.5 | 175.75
26576 | A0030_D243S | A0030 | D243S | CC13 | 197 | 207 | 외부 | 9.5 | 175.75
26577 | A0030_D24P0 | A0030 | D24P0 | CJX1 | 221 | 239 | 외부 | 8.5 | 397.75
26578 | A0030_D24P3 | A0030 | D24P3 | LL32 | 264 | 268 | 외부 | 8.5 | 819
26579 | A0030_D24P3 | A0030 | D24P3 | NN4B | 298 | 316 | 9도크 | 8.5 | 819
26580 | A0030_D24S0 | A0030 | D24S0 | CJX1 | 221 | 239 | 외부 | 8.5 | 397.75
26581 | A0030_E11A0 | A0030 | E11A0 | C11 | 112 | 144 | 2야드 대조립공장 | 3.5 | 275.5
26582 | A0030_E11A0 | A0030 | E11A0 | H32 | 158 | 176 | 선행도장부 | 3.5 | 275.5
26583 | A0030_E11A3 | A0030 | E11A3 | LN4B | 211 | 234 | 9도크 | 12 | 674.5
26584 | A0030_E12A0 | A0030 | E12A0 | C11 | 109 | 143 | 2야드 대조립공장 | 3.5 | 159.5
26585 | A0030_E12A0 | A0030 | E12A0 | H32 | 158 | 176 | 선행도장부 | 3.5 | 159.5
26586 | A0030_E213P | A0030 | E213P | C12 | 143 | 144 | 2야드 판넬공장 | 8 | 116
26587 | A0030_E213P | A0030 | E213P | C13 | 147 | 154 | 2야드 대조립공장 | 8 | 116
26588 | A0030_E213S | A0030 | E213S | C12 | 143 | 144 | 2야드 판넬공장 | 8 | 116
26589 | A0030_E213S | A0030 | E213S | C13 | 147 | 154 | 2야드 대조립공장 | 8 | 116
26590 | A0030_E21P0 | A0030 | E21P0 | C11 | 156 | 172 | 2야드 대조립공장 | 6.5 | 120
26591 | A0030_E21P0 | A0030 | E21P0 | F21 | 176 | 184 | 선행의장부 | 6.5 | 120
26592 | A0030_E21P0 | A0030 | E21P0 | H32 | 190 | 198 | 선행도장부 | 6.5 | 120
26593 | A0030_E21P0 | A0030 | E21P0 | JMX1 | 211 | 220 | 의장3부 | 6.5 | 120
26594 | A0030_E21P0 | A0030 | E21P0 | NN4B | 225 | 241 | 9도크 | 6.5 | 120
26595 | A0030_E21S0 | A0030 | E21S0 | C11 | 156 | 172 | 2야드 대조립공장 | 6.5 | 120
26596 | A0030_E21S0 | A0030 | E21S0 | F21 | 176 | 184 | 선행의장부 | 6.5 | 120
26597 | A0030_E21S0 | A0030 | E21S0 | H32 | 190 | 198 | 선행도장부 | 6.5 | 120
26598 | A0030_E21S0 | A0030 | E21S0 | JMX1 | 211 | 220 | 의장3부 | 6.5 | 120
26599 | A0030_E21S0 | A0030 | E21S0 | NN4B | 225 | 241 | 9도크 | 6.5 | 120
26600 | A0030_E22P0 | A0030 | E22P0 | C11 | 130 | 142 | 2야드 대조립공장 | 2 | 85.25
26601 | A0030_E22P0 | A0030 | E22P0 | F21 | 149 | 157 | 선행의장부 | 2 | 85.25
26602 | A0030_E22P0 | A0030 | E22P0 | H32 | 165 | 175 | 선행도장부 | 2 | 85.25
26603 | A0030_E22P0 | A0030 | E22P0 | JX1 | 183 | 185 | 의장3부 | 2 | 85.25
26604 | A0030_E22S0 | A0030 | E22S0 | C11 | 130 | 142 | 2야드 대조립공장 | 2 | 85.25
26605 | A0030_E22S0 | A0030 | E22S0 | F21 | 149 | 157 | 선행의장부 | 2 | 85.25
26606 | A0030_E22S0 | A0030 | E22S0 | H32 | 165 | 175 | 선행도장부 | 2 | 85.25
26607 | A0030_E22S0 | A0030 | E22S0 | JX1 | 183 | 185 | 의장3부 | 2 | 85.25
26608 | A0030_E31P0 | A0030 | E31P0 | C11 | 102 | 142 | 외부 | 5 | 529
26609 | A0030_E31P0 | A0030 | E31P0 | F21 | 155 | 175 | 선행의장부 | 5 | 529
26610 | A0030_E31P0 | A0030 | E31P0 | H32 | 177 | 192 | 선행도장부 | 5 | 529
26611 | A0030_E31P0 | A0030 | E31P0 | JX1 | 210 | 212 | 의장3부 | 5 | 529
26612 | A0030_E31P3 | A0030 | E31P3 | LN4B | 229 | 256 | 9도크 | 5 | 1794
26613 | A0030_E31S0 | A0030 | E31S0 | C11 | 102 | 142 | 외부 | 5 | 529
26614 | A0030_E31S0 | A0030 | E31S0 | F21 | 155 | 175 | 선행의장부 | 5 | 529
26615 | A0030_E31S0 | A0030 | E31S0 | H32 | 177 | 192 | 선행도장부 | 5 | 529
26616 | A0030_E31S0 | A0030 | E31S0 | JX1 | 210 | 212 | 의장3부 | 5 | 529
26617 | A0030_E32P0 | A0030 | E32P0 | C11 | 105 | 143 | 외부 | 5 | 380
26618 | A0030_E32P0 | A0030 | E32P0 | F21 | 155 | 175 | 선행의장부 | 5 | 380
26619 | A0030_E32P0 | A0030 | E32P0 | H32 | 177 | 192 | 선행도장부 | 5 | 380
26620 | A0030_E32P0 | A0030 | E32P0 | JX1 | 210 | 212 | 의장3부 | 5 | 380
26621 | A0030_E32S0 | A0030 | E32S0 | C11 | 105 | 143 | 외부 | 5 | 330
26622 | A0030_E32S0 | A0030 | E32S0 | F21 | 155 | 175 | 선행의장부 | 5 | 330
26623 | A0030_E32S0 | A0030 | E32S0 | H32 | 177 | 192 | 선행도장부 | 5 | 330
26624 | A0030_E32S0 | A0030 | E32S0 | JX1 | 210 | 212 | 의장3부 | 5 | 330
26625 | A0030_E414P | A0030 | E414P | CC13 | 106 | 113 | 외부 | 7 | 56
26626 | A0030_E414S | A0030 | E414S | CC13 | 106 | 113 | 외부 | 7 | 56
26627 | A0030_E41P0 | A0030 | E41P0 | CF21 | 144 | 165 | 외부 | 8 | 287.5
26628 | A0030_E41P0 | A0030 | E41P0 | H32 | 178 | 193 | 선행도장부 | 8 | 287.5
26629 | A0030_E41P0 | A0030 | E41P0 | JX1 | 214 | 218 | 의장3부 | 8 | 287.5
26630 | A0030_E41P3 | A0030 | E41P3 | LN4B | 241 | 268 | 9도크 | 8 | 1161
26631 | A0030_E41S0 | A0030 | E41S0 | CF21 | 144 | 165 | 외부 | 8 | 287.5
26632 | A0030_E41S0 | A0030 | E41S0 | H32 | 178 | 193 | 선행도장부 | 8 | 287.5
26633 | A0030_E41S0 | A0030 | E41S0 | JX1 | 214 | 218 | 의장3부 | 8 | 287.5
26634 | A0030_E41S3 | A0030 | E41S3 | LN4B | 241 | 268 | 9도크 | 8 | 1161
26635 | A0030_E423P | A0030 | E423P | CC13 | 108 | 115 | 외부 | 8 | 108
26636 | A0030_E427P | A0030 | E427P | CC13 | 108 | 115 | 외부 | 12 | 180
26637 | A0030_E42P0 | A0030 | E42P0 | CH32 | 148 | 184 | 외부 | 8 | 285
26638 | A0030_E42P0 | A0030 | E42P0 | JX1 | 214 | 218 | 의장3부 | 8 | 285
26639 | A0030_E42S0 | A0030 | E42S0 | CH32 | 148 | 184 | 외부 | 8 | 285
26640 | A0030_E42S0 | A0030 | E42S0 | JX1 | 214 | 218 | 의장3부 | 8 | 285
26641 | A0030_E43P0 | A0030 | E43P0 | C11 | 129 | 172 | 외부 | 8 | 480
26642 | A0030_E43P0 | A0030 | E43P0 | F21 | 182 | 193 | 선행의장부 | 8 | 480
26643 | A0030_E43P0 | A0030 | E43P0 | H32 | 197 | 206 | 선행도장부 | 8 | 480
26644 | A0030_E43P0 | A0030 | E43P0 | JX1 | 226 | 228 | 의장3부 | 8 | 480
26645 | A0030_E43S0 | A0030 | E43S0 | C11 | 129 | 172 | 외부 | 8 | 490
26646 | A0030_E43S0 | A0030 | E43S0 | F21 | 182 | 193 | 선행의장부 | 8 | 490
26647 | A0030_E43S0 | A0030 | E43S0 | H32 | 197 | 206 | 선행도장부 | 8 | 490
26648 | A0030_E43S0 | A0030 | E43S0 | JX1 | 224 | 226 | 의장3부 | 8 | 490
26649 | A0030_E513P | A0030 | E513P | CC13 | 166 | 175 | 외부 | 7.5 | 116.25
26650 | A0030_E51P0 | A0030 | E51P0 | C11 | 168 | 207 | 외부 | 7.5 | 222.75
26651 | A0030_E51P0 | A0030 | E51P0 | F21 | 218 | 227 | 선행의장부 | 7.5 | 222.75
26652 | A0030_E51P1 | A0030 | E51P1 | G41 | 218 | 227 | 선행의장부 | 7.5 | 445.5
26653 | A0030_E51P1 | A0030 | E51P1 | H32 | 231 | 242 | 선행도장부 | 7.5 | 445.5
26654 | A0030_E51P1 | A0030 | E51P1 | JX1 | 254 | 256 | 의장3부 | 7.5 | 445.5
26655 | A0030_E51P3 | A0030 | E51P3 | LN4B | 271 | 297 | 9도크 | 10 | 758.5
26656 | A0030_E51S0 | A0030 | E51S0 | C11 | 168 | 207 | 외부 | 7.5 | 222.75
26657 | A0030_E51S0 | A0030 | E51S0 | F21 | 218 | 227 | 선행의장부 | 7.5 | 222.75
26658 | A0030_E523P | A0030 | E523P | CC13 | 170 | 177 | 외부 | 5 | 101.25
26659 | A0030_E524P | A0030 | E524P | CC13 | 170 | 177 | 외부 | 5 | 60
26660 | A0030_E525P | A0030 | E525P | CC13 | 170 | 177 | 외부 | 7.5 | 101.25
26661 | A0030_E527P | A0030 | E527P | CC13 | 170 | 177 | 외부 | 7 | 98
26662 | A0030_E52P0 | A0030 | E52P0 | C11 | 170 | 205 | 외부 | 7.5 | 408
26663 | A0030_E52P0 | A0030 | E52P0 | F21 | 217 | 228 | 선행의장부 | 7.5 | 408
26664 | A0030_E52P0 | A0030 | E52P0 | H32 | 232 | 245 | 선행도장부 | 7.5 | 408
26665 | A0030_E52P0 | A0030 | E52P0 | JMX1 | 267 | 277 | 의장3부 | 7.5 | 408
26666 | A0030_E52P0 | A0030 | E52P0 | NN4B | 282 | 301 | 9도크 | 7.5 | 408
26667 | A0030_E52S0 | A0030 | E52S0 | C11 | 170 | 205 | 외부 | 7.5 | 408
26668 | A0030_E52S0 | A0030 | E52S0 | F21 | 217 | 228 | 선행의장부 | 7.5 | 408
26669 | A0030_E52S0 | A0030 | E52S0 | H32 | 232 | 245 | 선행도장부 | 7.5 | 408
26670 | A0030_E52S0 | A0030 | E52S0 | JX1 | 255 | 259 | 의장3부 | 7.5 | 408
26671 | A0030_E52S3 | A0030 | E52S3 | LN4B | 274 | 298 | 9도크 | 10.5 | 921.25
26672 | A0030_E61P0 | A0030 | E61P0 | C11 | 176 | 190 | 2야드 대조립공장 | 3.5 | 222.75
26673 | A0030_E61P0 | A0030 | E61P0 | F21 | 192 | 207 | 선행의장부 | 3.5 | 222.75
26674 | A0030_E61P1 | A0030 | E61P1 | G41 | 213 | 224 | 선행의장부 | 3.5 | 445.5
26675 | A0030_E61P1 | A0030 | E61P1 | H32 | 226 | 238 | 선행도장부 | 3.5 | 445.5
26676 | A0030_E61P1 | A0030 | E61P1 | JX1 | 254 | 256 | 의장3부 | 3.5 | 445.5
26677 | A0030_E61S0 | A0030 | E61S0 | C11 | 176 | 190 | 2야드 대조립공장 | 3.5 | 222.75
26678 | A0030_E61S0 | A0030 | E61S0 | F21 | 192 | 207 | 선행의장부 | 3.5 | 222.75
26679 | A0030_E623P | A0030 | E623P | C12 | 196 | 197 | 2야드 판넬공장 | 10 | 155
26680 | A0030_E623P | A0030 | E623P | C13 | 198 | 205 | 2야드 대조립공장 | 10 | 155
26681 | A0030_E623S | A0030 | E623S | C12 | 196 | 197 | 2야드 판넬공장 | 10 | 165
26682 | A0030_E623S | A0030 | E623S | C13 | 198 | 205 | 2야드 대조립공장 | 10 | 165
26683 | A0030_E624P | A0030 | E624P | C12 | 185 | 190 | 2야드 판넬공장 | 4 | 66
26684 | A0030_E624P | A0030 | E624P | C13 | 190 | 197 | 2야드 대조립공장 | 4 | 66
26685 | A0030_E627P | A0030 | E627P | C12 | 184 | 185 | 2야드 판넬공장 | 10 | 170
26686 | A0030_E627P | A0030 | E627P | C13 | 190 | 196 | 2야드 대조립공장 | 10 | 170
26687 | A0030_E627S | A0030 | E627S | C12 | 184 | 185 | 2야드 판넬공장 | 10 | 170
26688 | A0030_E627S | A0030 | E627S | C13 | 190 | 196 | 2야드 대조립공장 | 10 | 170
26689 | A0030_E62P0 | A0030 | E62P0 | C11 | 206 | 219 | 2야드 대조립공장 | 10 | 239.25
26690 | A0030_E62P0 | A0030 | E62P0 | F21 | 221 | 232 | 선행의장부 | 10 | 239.25
26691 | A0030_E62P0 | A0030 | E62P0 | H32 | 234 | 246 | 선행도장부 | 10 | 239.25
26692 | A0030_E62P0 | A0030 | E62P0 | JX1 | 256 | 260 | 의장3부 | 10 | 239.25
26693 | A0030_E62S0 | A0030 | E62S0 | C11 | 206 | 219 | 2야드 대조립공장 | 10.5 | 246.5
26694 | A0030_E62S0 | A0030 | E62S0 | F21 | 221 | 232 | 선행의장부 | 10.5 | 246.5
26695 | A0030_E62S0 | A0030 | E62S0 | H32 | 234 | 246 | 선행도장부 | 10.5 | 246.5
26696 | A0030_E62S0 | A0030 | E62S0 | JX1 | 259 | 261 | 의장3부 | 10.5 | 246.5
26697 | A0030_E63P0 | A0030 | E63P0 | C11 | 235 | 248 | 2야드 대조립공장 | 1.5 | 3
26698 | A0030_E63P0 | A0030 | E63P0 | H32 | 253 | 261 | 선행도장부 | 1.5 | 3
26699 | A0030_E63P0 | A0030 | E63P0 | JMX1 | 274 | 284 | 의장3부 | 1.5 | 3
26700 | A0030_E63P0 | A0030 | E63P0 | NN4B | 289 | 305 | 9도크 | 1.5 | 3
26701 | A0030_E63S0 | A0030 | E63S0 | C11 | 235 | 248 | 2야드 대조립공장 | 1.5 | 3
26702 | A0030_E63S0 | A0030 | E63S0 | H32 | 253 | 261 | 선행도장부 | 1.5 | 3
26703 | A0030_E63S0 | A0030 | E63S0 | JMX1 | 274 | 284 | 의장3부 | 1.5 | 3
26704 | A0030_E63S0 | A0030 | E63S0 | NN4B | 289 | 305 | 9도크 | 1.5 | 3
26705 | A0030_E813P | A0030 | E813P | C12 | 88 | 88 | 2야드 판넬공장 | 3 | 311.75
26706 | A0030_E813P | A0030 | E813P | C13 | 91 | 100 | 2야드 대조립공장 | 3 | 311.75
26707 | A0030_E813S | A0030 | E813S | C12 | 88 | 88 | 2야드 판넬공장 | 3 | 311.75
26708 | A0030_E813S | A0030 | E813S | C13 | 91 | 100 | 2야드 대조립공장 | 3 | 311.75
26709 | A0030_E81P0 | A0030 | E81P0 | C11 | 101 | 129 | 2야드 대조립공장 | 6 | 344
26710 | A0030_E81P0 | A0030 | E81P0 | F21 | 135 | 155 | 선행의장부 | 6 | 344
26711 | A0030_E81P1 | A0030 | E81P1 | G41 | 135 | 155 | 선행의장부 | 6 | 688
26712 | A0030_E81P1 | A0030 | E81P1 | H32 | 168 | 179 | 선행도장부 | 6 | 688
26713 | A0030_E81P1 | A0030 | E81P1 | JX1 | 198 | 200 | 의장3부 | 6 | 688
26714 | A0030_E81P3 | A0030 | E81P3 | LN4B | 221 | 246 | 9도크 | 8.5 | 752.5
26715 | A0030_E81S0 | A0030 | E81S0 | C11 | 101 | 129 | 2야드 대조립공장 | 6 | 344
26716 | A0030_E81S0 | A0030 | E81S0 | F21 | 135 | 155 | 선행의장부 | 6 | 344
26717 | A0030_E82P0 | A0030 | E82P0 | C11 | 122 | 140 | 2야드 대조립공장 | 5.5 | 272
26718 | A0030_E82P0 | A0030 | E82P0 | F21 | 144 | 165 | 선행의장부 | 5.5 | 272
26719 | A0030_E82P1 | A0030 | E82P1 | G41 | 144 | 165 | 선행의장부 | 5.5 | 552
26720 | A0030_E82P1 | A0030 | E82P1 | H32 | 169 | 182 | 선행도장부 | 5.5 | 552
26721 | A0030_E82P1 | A0030 | E82P1 | JX1 | 198 | 200 | 의장3부 | 5.5 | 552
26722 | A0030_E82S0 | A0030 | E82S0 | C11 | 122 | 140 | 2야드 대조립공장 | 5.5 | 272
26723 | A0030_E82S0 | A0030 | E82S0 | F21 | 144 | 165 | 선행의장부 | 5.5 | 272
26724 | A0030_E91A0 | A0030 | E91A0 | C11 | 169 | 179 | 2야드 대조립공장 | 4 | 230
26725 | A0030_E91A0 | A0030 | E91A0 | F21 | 183 | 193 | 선행의장부 | 4 | 230
26726 | A0030_E91A0 | A0030 | E91A0 | H32 | 197 | 206 | 선행도장부 | 4 | 230
26727 | A0030_E91A0 | A0030 | E91A0 | JMX1 | 226 | 235 | 의장3부 | 4 | 230
26728 | A0030_E91A0 | A0030 | E91A0 | NN4B | 240 | 260 | 9도크 | 4 | 230
26729 | A0030_F11P1 | A0030 | F11P1 | G41 | 238 | 248 | 9도크 | 9 | 660
26730 | A0030_F11P1 | A0030 | F11P1 | H32 | 253 | 266 | 선행도장부 | 9 | 660
26731 | A0030_F11P1 | A0030 | F11P1 | JMX1 | 273 | 282 | 의장3부 | 9 | 660
26732 | A0030_F11P1 | A0030 | F11P1 | NN4B | 288 | 304 | 9도크 | 9 | 660
26733 | A0030_F21P0 | A0030 | F21P0 | CF21 | 207 | 221 | 외부 | 7 | 189.75
26734 | A0030_F21P1 | A0030 | F21P1 | GJX1 | 222 | 241 | 외부 | 7 | 379.5
26735 | A0030_F21P3 | A0030 | F21P3 | LN4B | 282 | 308 | 9도크 | 14 | 780
26736 | A0030_F21S0 | A0030 | F21S0 | CF21 | 207 | 221 | 외부 | 7 | 189.75
26737 | A0030_F22P0 | A0030 | F22P0 | CF21 | 208 | 224 | 외부 | 7 | 167.9
26738 | A0030_F22P1 | A0030 | F22P1 | GJX1 | 225 | 242 | 외부 | 7 | 379.5
26739 | A0030_F22S0 | A0030 | F22S0 | CF21 | 208 | 224 | 외부 | 7 | 204.7
26740 | A0030_F31A0 | A0030 | F31A0 | CJX1 | 239 | 260 | 외부 | 9 | 243
26741 | A0030_F413P | A0030 | F413P | CC13 | 193 | 200 | 외부 | 10.5 | 131.25
26742 | A0030_F413S | A0030 | F413S | CC13 | 193 | 200 | 외부 | 10.5 | 131.25
26743 | A0030_F41P0 | A0030 | F41P0 | C11 | 193 | 235 | 외부 | 10.5 | 320
26744 | A0030_F41P0 | A0030 | F41P0 | H32 | 245 | 260 | 선행도장부 | 10.5 | 320
26745 | A0030_F41P0 | A0030 | F41P0 | JX1 | 267 | 269 | 의장3부 | 10.5 | 320
26746 | A0030_F41P3 | A0030 | F41P3 | LN4B | 289 | 312 | 9도크 | 10 | 780
26747 | A0030_F41S0 | A0030 | F41S0 | C11 | 193 | 235 | 외부 | 10.5 | 320
26748 | A0030_F41S0 | A0030 | F41S0 | H32 | 245 | 260 | 선행도장부 | 10.5 | 320
26749 | A0030_F41S0 | A0030 | F41S0 | JX1 | 267 | 269 | 의장3부 | 10.5 | 320
26750 | A0030_F42A0 | A0030 | F42A0 | C11 | 196 | 238 | 외부 | 6 | 123
26751 | A0030_F42A0 | A0030 | F42A0 | H32 | 246 | 260 | 선행도장부 | 6 | 123
26752 | A0030_F42A0 | A0030 | F42A0 | JX1 | 267 | 269 | 의장3부 | 6 | 123
26753 | A0030_F71P0 | A0030 | F71P0 | C11 | 218 | 235 | 외부 | 2.5 | 17.5
26754 | A0030_F71P0 | A0030 | F71P0 | H32 | 242 | 253 | 선행도장부 | 2.5 | 17.5
26755 | A0030_F71S0 | A0030 | F71S0 | C11 | 218 | 235 | 외부 | 2.5 | 17.5
26756 | A0030_F71S0 | A0030 | F71S0 | H32 | 242 | 253 | 선행도장부 | 2.5 | 17.5
26757 | A0030_F72P0 | A0030 | F72P0 | C11 | 218 | 235 | 외부 | 2.5 | 17.5
26758 | A0030_F72P0 | A0030 | F72P0 | H32 | 242 | 253 | 선행도장부 | 2.5 | 17.5
26759 | A0030_F72S0 | A0030 | F72S0 | C11 | 218 | 235 | 외부 | 2.5 | 17.5
26760 | A0030_F72S0 | A0030 | F72S0 | H32 | 242 | 253 | 선행도장부 | 2.5 | 17.5
26761 | A0030_F73C0 | A0030 | F73C0 | C11 | 218 | 235 | 외부 | 2.5 | 15
26762 | A0030_F73C0 | A0030 | F73C0 | H32 | 242 | 253 | 선행도장부 | 2.5 | 15
26763 | A0030_G11P0 | A0030 | G11P0 | F21 | 275 | 280 | 선행의장부 | 4 | 30
26764 | A0030_G11P0 | A0030 | G11P0 | H32 | 282 | 291 | 선행도장부 | 4 | 30
26765 | A0030_G11P0 | A0030 | G11P0 | NN4B | 296 | 312 | 9도크 | 4 | 30
26766 | A0030_G11S0 | A0030 | G11S0 | F21 | 275 | 280 | 선행의장부 | 4 | 30
26767 | A0030_G11S0 | A0030 | G11S0 | H32 | 282 | 291 | 선행도장부 | 4 | 30
26768 | A0030_G11S0 | A0030 | G11S0 | NN4B | 296 | 312 | 9도크 | 4 | 30
26769 | A0030_H11P1 | A0030 | H11P1 | GJX1 | 179 | 191 | 외부 | 4.5 | 662.2
26770 | A0030_H11P3 | A0030 | H11P3 | LL64 | 274 | 280 | 외부 | 19 | 1140
26771 | A0030_H11P3 | A0030 | H11P3 | NN4B | 290 | 308 | 선실공장 | 19 | 1140
26772 | A0030_H21P1 | A0030 | H21P1 | GJX1 | 179 | 191 | 외부 | 3.5 | 608
26773 | A0030_H22P1 | A0030 | H22P1 | GJX1 | 179 | 191 | 외부 | 3.5 | 646
26774 | A0030_H23A0 | A0030 | H23A0 | CJX1 | 166 | 191 | 외부 | 3.5 | 271.25
26775 | A0030_H24P1 | A0030 | H24P1 | GJX1 | 179 | 191 | 외부 | 3.5 | 405
26776 | A0030_H25A0 | A0030 | H25A0 | CJX1 | 166 | 191 | 외부 | 3.5 | 192
26777 | A0030_H52P0 | A0030 | H52P0 | CH32 | 179 | 200 | 외부 | 5.5 | 93.5
26778 | A0030_H52S0 | A0030 | H52S0 | CH32 | 179 | 200 | 외부 | 5.5 | 93.5
26779 | A0030_H61A0 | A0030 | H61A0 | CJX1 | 166 | 191 | 외부 | 2 | 7
26780 | A0030_H91A0 | A0030 | H91A0 | CF61 | 192 | 200 | 외부 | 8.3109 | 320.8277
26781 | A0030_L11P0 | A0030 | L11P0 | C11 | 184 | 193 | 2야드 판넬공장 | 5 | 150
26782 | A0030_L11P0 | A0030 | L11P0 | H32 | 197 | 204 | 선행도장부 | 5 | 150
26783 | A0030_L11P3 | A0030 | L11P3 | LN4B | 236 | 263 | 9도크 | 8.5 | 516.75
26784 | A0030_L11S0 | A0030 | L11S0 | C11 | 184 | 193 | 2야드 판넬공장 | 5 | 150
26785 | A0030_L11S0 | A0030 | L11S0 | H32 | 197 | 204 | 선행도장부 | 5 | 150
26786 | A0030_L11S3 | A0030 | L11S3 | LN4B | 236 | 263 | 9도크 | 8.5 | 560
26787 | A0030_L13P1 | A0030 | L13P1 | G41 | 212 | 221 | 선행의장부 | 8.5 | 750
26788 | A0030_L13P1 | A0030 | L13P1 | NN4B | 253 | 269 | 9도크 | 8.5 | 750
26789 | A0030_L13S1 | A0030 | L13S1 | G41 | 212 | 221 | 선행의장부 | 8.5 | 750
26790 | A0030_L13S1 | A0030 | L13S1 | NN4B | 253 | 269 | 9도크 | 8.5 | 750
26791 | A0030_L143P | A0030 | L143P | CC13 | 178 | 185 | 2야드 판넬공장 | 5 | 150
26792 | A0030_L143S | A0030 | L143S | CC13 | 178 | 185 | 2야드 판넬공장 | 5 | 150
26793 | A0030_L15P1 | A0030 | L15P1 | G41 | 260 | 269 | 선행의장부 | 8.5 | 800
26794 | A0030_L15P1 | A0030 | L15P1 | NN4B | 280 | 297 | 9도크 | 8.5 | 800
26795 | A0030_L15S1 | A0030 | L15S1 | G41 | 260 | 269 | 선행의장부 | 8.5 | 800
26796 | A0030_L15S1 | A0030 | L15S1 | NN4B | 280 | 297 | 9도크 | 8.5 | 800
26797 | A0030_L163P | A0030 | L163P | CC13 | 234 | 241 | 선각공장 | 5 | 150
26798 | A0030_L163S | A0030 | L163S | CC13 | 234 | 241 | 선각공장 | 5 | 150
26799 | A0030_L17P1 | A0030 | L17P1 | G41 | 248 | 260 | 선행의장부 | 8.5 | 800
26800 | A0030_L17P1 | A0030 | L17P1 | NN4B | 281 | 298 | 9도크 | 8.5 | 800
26801 | A0030_L17S1 | A0030 | L17S1 | G41 | 248 | 260 | 선행의장부 | 8.5 | 800
26802 | A0030_L17S1 | A0030 | L17S1 | NN4B | 281 | 298 | 9도크 | 8.5 | 800
26803 | A0030_L193P | A0030 | L193P | CC13 | 221 | 228 | 2야드 판넬공장 | 5 | 150
26804 | A0030_L193S | A0030 | L193S | CC13 | 221 | 228 | 2야드 판넬공장 | 5 | 150
26805 | A0030_L19P1 | A0030 | L19P1 | G41 | 249 | 261 | 선행의장부 | 8.5 | 800
26806 | A0030_L19P1 | A0030 | L19P1 | NN4B | 282 | 301 | 9도크 | 8.5 | 800
26807 | A0030_L19S1 | A0030 | L19S1 | G41 | 249 | 261 | 선행의장부 | 8.5 | 800
26808 | A0030_L19S1 | A0030 | L19S1 | NN4B | 282 | 301 | 9도크 | 8.5 | 800
26809 | A0030_L21P1 | A0030 | L21P1 | G41 | 261 | 270 | 선행의장부 | 8.5 | 750
26810 | A0030_L21P1 | A0030 | L21P1 | NN4B | 284 | 302 | 9도크 | 8.5 | 750
26811 | A0030_L21S1 | A0030 | L21S1 | G41 | 261 | 270 | 선행의장부 | 8.5 | 750
26812 | A0030_L21S1 | A0030 | L21S1 | NN4B | 284 | 302 | 9도크 | 8.5 | 750
26813 | A0030_L223P | A0030 | L223P | CC13 | 234 | 241 | 선각공장 | 5 | 150
26814 | A0030_L223S | A0030 | L223S | CC13 | 234 | 241 | 선각공장 | 5 | 150
26815 | A0030_L23P1 | A0030 | L23P1 | G41 | 263 | 274 | 외부 | 8.5 | 660
26816 | A0030_L23P1 | A0030 | L23P1 | NN4B | 287 | 303 | 9도크 | 8.5 | 660
26817 | A0030_L23S1 | A0030 | L23S1 | G41 | 263 | 274 | 외부 | 8.5 | 660
26818 | A0030_L23S1 | A0030 | L23S1 | NN4B | 287 | 303 | 9도크 | 8.5 | 660
26819 | A0030_M31A0 | A0030 | M31A0 | CH64 | 170 | 199 | 외부 | 5 | 202.5
26820 | A0030_M31A3 | A0030 | M31A3 | L41 | 200 | 281 | 외부 | 17 | 484.5
26821 | A0030_M31A3 | A0030 | M31A3 | NN4B | 291 | 309 | 9도크 | 17 | 484.5
26822 | A0030_M32P0 | A0030 | M32P0 | CH64 | 170 | 199 | 외부 | 5.5 | 94.5
26823 | A0030_M32S0 | A0030 | M32S0 | CH64 | 170 | 199 | 외부 | 5.5 | 127.5
26824 | A0030_M33P0 | A0030 | M33P0 | CH64 | 170 | 199 | 외부 | 3.5 | 87.75
26825 | A0030_M33S0 | A0030 | M33S0 | CH64 | 170 | 199 | 외부 | 5.5 | 127.5
26826 | A0030_M34A0 | A0030 | M34A0 | CH64 | 170 | 199 | 외부 | 5.5 | 229.5
26827 | A0030_M35P0 | A0030 | M35P0 | CH64 | 170 | 199 | 외부 | 5 | 202.5
26828 | A0030_M35S0 | A0030 | M35S0 | CH64 | 170 | 199 | 외부 | 5 | 127.5
26829 | A0030_M41A0 | A0030 | M41A0 | CH64 | 170 | 199 | 외부 | 8 | 150
26830 | A0030_N233P | A0030 | N233P | CC13 | 211 | 219 | 선각공장 | 16.5 | 297
26831 | A0030_N233S | A0030 | N233S | CC13 | 211 | 219 | 선각공장 | 16.5 | 297
26832 | A0030_N243P | A0030 | N243P | CC13 | 213 | 221 | 선각공장 | 11.5 | 172.5
26833 | A0030_N243S | A0030 | N243S | CC13 | 213 | 221 | 선각공장 | 11.5 | 172.5
26834 | A0030_N333P | A0030 | N333P | CC13 | 127 | 137 | 2야드 판넬공장 | 11 | 192.5
26835 | A0030_N333S | A0030 | N333S | CC13 | 127 | 137 | 2야드 판넬공장 | 11 | 192.5
26836 | A0030_N423P | A0030 | N423P | CC13 | 199 | 207 | 2야드 판넬공장 | 13 | 234
26837 | A0030_N423S | A0030 | N423S | CC13 | 199 | 207 | 2야드 판넬공장 | 11 | 198
26838 | A0030_N713P | A0030 | N713P | CC13 | 155 | 169 | 2야드 판넬공장 | 10 | 160
26839 | A0030_N713S | A0030 | N713S | CC13 | 155 | 169 | 2야드 판넬공장 | 10 | 160
26840 | A0030_N723P | A0030 | N723P | CC13 | 158 | 172 | 2야드 판넬공장 | 13 | 234
26841 | A0030_N723S | A0030 | N723S | CC13 | 158 | 172 | 2야드 판넬공장 | 13 | 234
26842 | A0030_N733P | A0030 | N733P | CC13 | 149 | 157 | 2야드 판넬공장 | 17.5 | 376.25
26843 | A0030_N733S | A0030 | N733S | CC13 | 149 | 157 | 2야드 판넬공장 | 17.5 | 376.25
26844 | A0030_N813P | A0030 | N813P | CC13 | 207 | 217 | 2야드 판넬공장 | 20 | 420
26845 | A0030_N813S | A0030 | N813S | CC13 | 207 | 217 | 2야드 판넬공장 | 20 | 420
26846 | A0030_N823P | A0030 | N823P | CC13 | 211 | 219 | 2야드 판넬공장 | 18 | 387
26847 | A0030_N823S | A0030 | N823S | CC13 | 211 | 219 | 2야드 판넬공장 | 18 | 387
26848 | A0030_N833P | A0030 | N833P | CC13 | 213 | 221 | 2야드 판넬공장 | 17 | 365.5
26849 | A0030_N833S | A0030 | N833S | CC13 | 213 | 221 | 2야드 판넬공장 | 17 | 365.5
26850 | A0030_N843P | A0030 | N843P | C12 | 212 | 213 | 2야드 판넬공장 | 14 | 231
26851 | A0030_N843P | A0030 | N843P | C13 | 214 | 224 | 2야드 대조립공장 | 14 | 231
26852 | A0030_N843S | A0030 | N843S | C12 | 212 | 213 | 2야드 판넬공장 | 14 | 231
26853 | A0030_N843S | A0030 | N843S | C13 | 214 | 224 | 2야드 대조립공장 | 14 | 231
26854 | A0030_N951A | A0030 | N951A | CC13 | 192 | 238 | 외부 | 8.3109 | 320.8277
26855 | A0030_N953A | A0030 | N953A | CC13 | 192 | 238 | 외부 | 8 | 120
26856 | A0030_S11P0 | A0030 | S11P0 | C11 | 170 | 182 | 2야드 대조립공장 | 10 | 160
26857 | A0030_S11P0 | A0030 | S11P0 | F21 | 190 | 192 | 선행의장부 | 10 | 160
26858 | A0030_S11P0 | A0030 | S11P0 | H32 | 197 | 207 | 선행도장부 | 10 | 160
26859 | A0030_S11P0 | A0030 | S11P0 | JX1 | 228 | 232 | 의장3부 | 10 | 160
26860 | A0030_S11P3 | A0030 | S11P3 | LN4B | 243 | 270 | 9도크 | 11.5 | 595
26861 | A0030_S11S0 | A0030 | S11S0 | C11 | 170 | 182 | 2야드 대조립공장 | 10 | 160
26862 | A0030_S11S0 | A0030 | S11S0 | F21 | 190 | 192 | 선행의장부 | 10 | 160
26863 | A0030_S11S0 | A0030 | S11S0 | H32 | 197 | 207 | 선행도장부 | 10 | 160
26864 | A0030_S11S0 | A0030 | S11S0 | JX1 | 228 | 232 | 의장3부 | 10 | 160
26865 | A0030_S11S3 | A0030 | S11S3 | LN4B | 243 | 270 | 9도크 | 11.5 | 459
26866 | A0030_S12P0 | A0030 | S12P0 | C11 | 175 | 185 | 2야드 대조립공장 | 11.5 | 243
26867 | A0030_S12P0 | A0030 | S12P0 | F21 | 190 | 193 | 선행의장부 | 11.5 | 243
26868 | A0030_S12P0 | A0030 | S12P0 | H32 | 197 | 207 | 선행도장부 | 11.5 | 243
26869 | A0030_S12P0 | A0030 | S12P0 | JX1 | 228 | 232 | 의장3부 | 11.5 | 243
26870 | A0030_S12S0 | A0030 | S12S0 | C11 | 175 | 185 | 2야드 대조립공장 | 11.5 | 243
26871 | A0030_S12S0 | A0030 | S12S0 | F21 | 190 | 193 | 선행의장부 | 11.5 | 243
26872 | A0030_S12S0 | A0030 | S12S0 | H32 | 197 | 207 | 선행도장부 | 11.5 | 243
26873 | A0030_S12S0 | A0030 | S12S0 | JX1 | 228 | 232 | 의장3부 | 11.5 | 243
26874 | A0030_S13P0 | A0030 | S13P0 | C11 | 158 | 176 | 2야드 대조립공장 | 12 | 376.25
26875 | A0030_S13P0 | A0030 | S13P0 | F21 | 178 | 184 | 선행의장부 | 12 | 376.25
26876 | A0030_S13P1 | A0030 | S13P1 | G41 | 192 | 203 | 선행의장부 | 12 | 806.25
26877 | A0030_S13P1 | A0030 | S13P1 | H32 | 205 | 219 | 선행도장부 | 12 | 806.25
26878 | A0030_S13P1 | A0030 | S13P1 | JMX1 | 241 | 253 | 의장3부 | 12 | 806.25
26879 | A0030_S13P1 | A0030 | S13P1 | NN4B | 256 | 274 | 9도크 | 12 | 806.25
26880 | A0030_S13S0 | A0030 | S13S0 | C11 | 158 | 176 | 2야드 대조립공장 | 12 | 376.25
26881 | A0030_S13S0 | A0030 | S13S0 | F21 | 178 | 184 | 선행의장부 | 12 | 376.25
26882 | A0030_S13S1 | A0030 | S13S1 | G41 | 192 | 203 | 선행의장부 | 12 | 806.25
26883 | A0030_S13S1 | A0030 | S13S1 | H32 | 205 | 219 | 선행도장부 | 12 | 806.25
26884 | A0030_S13S1 | A0030 | S13S1 | JMX1 | 241 | 253 | 의장3부 | 12 | 806.25
26885 | A0030_S13S1 | A0030 | S13S1 | NN4B | 256 | 274 | 9도크 | 12 | 806.25
26886 | A0030_S143P | A0030 | S143P | CC13 | 157 | 172 | 2야드 판넬공장 | 8 | 160
26887 | A0030_S143S | A0030 | S143S | CC13 | 157 | 172 | 2야드 판넬공장 | 8 | 160
26888 | A0030_S153P | A0030 | S153P | CC13 | 192 | 203 | 2야드 판넬공장 | 20 | 420
26889 | A0030_S153S | A0030 | S153S | CC13 | 192 | 203 | 2야드 판넬공장 | 20 | 420
26890 | A0030_S15P1 | A0030 | S15P1 | G41 | 219 | 228 | 선행의장부 | 12 | 840
26891 | A0030_S15P1 | A0030 | S15P1 | H32 | 232 | 246 | 선행도장부 | 12 | 840
26892 | A0030_S15P1 | A0030 | S15P1 | JMX1 | 268 | 276 | 의장3부 | 12 | 840
26893 | A0030_S15P1 | A0030 | S15P1 | NN4B | 281 | 298 | 9도크 | 12 | 840
26894 | A0030_S15S1 | A0030 | S15S1 | G41 | 219 | 228 | 선행의장부 | 12 | 840
26895 | A0030_S15S1 | A0030 | S15S1 | H32 | 232 | 246 | 선행도장부 | 12 | 840
26896 | A0030_S15S1 | A0030 | S15S1 | JMX1 | 268 | 276 | 의장3부 | 12 | 840
26897 | A0030_S15S1 | A0030 | S15S1 | NN4B | 281 | 298 | 9도크 | 12 | 840
26898 | A0030_S163P | A0030 | S163P | CC13 | 193 | 204 | 2야드 판넬공장 | 20 | 420
26899 | A0030_S163S | A0030 | S163S | CC13 | 193 | 204 | 2야드 판넬공장 | 20 | 420
26900 | A0030_S173P | A0030 | S173P | CC13 | 204 | 213 | 2야드 판넬공장 | 20 | 420
26901 | A0030_S173S | A0030 | S173S | CC13 | 204 | 213 | 2야드 판넬공장 | 20 | 420
26902 | A0030_S17P1 | A0030 | S17P1 | G41 | 233 | 242 | 선행의장부 | 12 | 840
26903 | A0030_S17P1 | A0030 | S17P1 | H32 | 242 | 260 | 선행도장부 | 12 | 840
26904 | A0030_S17P1 | A0030 | S17P1 | JMX1 | 269 | 277 | 의장3부 | 12 | 840
26905 | A0030_S17P1 | A0030 | S17P1 | NN4B | 282 | 301 | 9도크 | 12 | 840
26906 | A0030_S17S1 | A0030 | S17S1 | G41 | 233 | 242 | 선행의장부 | 12 | 840
26907 | A0030_S17S1 | A0030 | S17S1 | H32 | 242 | 260 | 선행도장부 | 12 | 840
26908 | A0030_S17S1 | A0030 | S17S1 | JMX1 | 269 | 277 | 의장3부 | 12 | 840
26909 | A0030_S17S1 | A0030 | S17S1 | NN4B | 282 | 301 | 9도크 | 12 | 840
26910 | A0030_S183P | A0030 | S183P | CC13 | 205 | 214 | 2야드 판넬공장 | 20 | 420
26911 | A0030_S183S | A0030 | S183S | CC13 | 205 | 214 | 2야드 판넬공장 | 20 | 420
26912 | A0030_S193P | A0030 | S193P | C12 | 193 | 193 | 2야드 판넬공장 | 20 | 420
26913 | A0030_S193P | A0030 | S193P | C13 | 196 | 204 | 2야드 대조립공장 | 20 | 420
26914 | A0030_S193S | A0030 | S193S | C12 | 193 | 193 | 2야드 판넬공장 | 20 | 420
26915 | A0030_S193S | A0030 | S193S | C13 | 196 | 204 | 2야드 대조립공장 | 20 | 420
26916 | A0030_S19P0 | A0030 | S19P0 | C11 | 205 | 217 | 2야드 대조립공장 | 12 | 420
26917 | A0030_S19P0 | A0030 | S19P0 | F21 | 219 | 224 | 선행의장부 | 12 | 420
26918 | A0030_S19P1 | A0030 | S19P1 | G41 | 228 | 239 | 선행의장부 | 12 | 840
26919 | A0030_S19P1 | A0030 | S19P1 | H32 | 241 | 259 | 선행도장부 | 12 | 840
26920 | A0030_S19P1 | A0030 | S19P1 | JMX1 | 270 | 280 | 의장3부 | 12 | 840
26921 | A0030_S19P1 | A0030 | S19P1 | NN4B | 284 | 302 | 9도크 | 12 | 840
26922 | A0030_S19S0 | A0030 | S19S0 | C11 | 205 | 217 | 2야드 대조립공장 | 12 | 420
26923 | A0030_S19S0 | A0030 | S19S0 | F21 | 219 | 224 | 선행의장부 | 12 | 420
26924 | A0030_S19S1 | A0030 | S19S1 | G41 | 228 | 239 | 선행의장부 | 12 | 840
26925 | A0030_S19S1 | A0030 | S19S1 | H32 | 241 | 259 | 선행도장부 | 12 | 840
26926 | A0030_S19S1 | A0030 | S19S1 | JMX1 | 270 | 280 | 의장3부 | 12 | 840
26927 | A0030_S19S1 | A0030 | S19S1 | NN4B | 284 | 302 | 9도크 | 12 | 840
26928 | A0030_S203P | A0030 | S203P | C12 | 196 | 196 | 2야드 판넬공장 | 8 | 160
26929 | A0030_S203P | A0030 | S203P | C13 | 197 | 205 | 2야드 대조립공장 | 8 | 160
26930 | A0030_S203S | A0030 | S203S | C12 | 196 | 196 | 2야드 판넬공장 | 8 | 160
26931 | A0030_S203S | A0030 | S203S | C13 | 197 | 205 | 2야드 대조립공장 | 8 | 160
26932 | A0030_S20P0 | A0030 | S20P0 | C11 | 206 | 218 | 2야드 대조립공장 | 12 | 420
26933 | A0030_S20P0 | A0030 | S20P0 | F21 | 220 | 225 | 선행의장부 | 12 | 420
26934 | A0030_S20S0 | A0030 | S20S0 | C11 | 206 | 218 | 2야드 대조립공장 | 12 | 420
26935 | A0030_S20S0 | A0030 | S20S0 | F21 | 220 | 225 | 선행의장부 | 12 | 420
26936 | A0030_S21P0 | A0030 | S21P0 | C11 | 219 | 231 | 대조립 1공장 | 12 | 420
26937 | A0030_S21P0 | A0030 | S21P0 | F21 | 233 | 238 | 선행의장부 | 12 | 420
26938 | A0030_S21P0 | A0030 | S21P0 | H32 | 240 | 254 | 선행도장부 | 12 | 420
26939 | A0030_S21P0 | A0030 | S21P0 | JX1 | 262 | 266 | 의장3부 | 12 | 420
26940 | A0030_S21P3 | A0030 | S21P3 | LN4B | 277 | 303 | 9도크 | 12 | 817
26941 | A0030_S21S0 | A0030 | S21S0 | C11 | 219 | 231 | 대조립 1공장 | 12 | 420
26942 | A0030_S21S0 | A0030 | S21S0 | F21 | 233 | 238 | 선행의장부 | 12 | 420
26943 | A0030_S21S0 | A0030 | S21S0 | H32 | 240 | 254 | 선행도장부 | 12 | 420
26944 | A0030_S21S0 | A0030 | S21S0 | JX1 | 262 | 266 | 의장3부 | 12 | 420
26945 | A0030_S21S3 | A0030 | S21S3 | LN4B | 277 | 303 | 9도크 | 12 | 817
26946 | A0030_S22P0 | A0030 | S22P0 | C11 | 221 | 233 | 대조립 1공장 | 12 | 387
26947 | A0030_S22P0 | A0030 | S22P0 | F21 | 235 | 240 | 선행의장부 | 12 | 387
26948 | A0030_S22P0 | A0030 | S22P0 | H32 | 242 | 256 | 선행도장부 | 12 | 387
26949 | A0030_S22P0 | A0030 | S22P0 | JX1 | 262 | 266 | 의장3부 | 12 | 387
26950 | A0030_S22S0 | A0030 | S22S0 | C11 | 221 | 233 | 대조립 1공장 | 12 | 387
26951 | A0030_S22S0 | A0030 | S22S0 | F21 | 235 | 240 | 선행의장부 | 12 | 387
26952 | A0030_S22S0 | A0030 | S22S0 | H32 | 242 | 256 | 선행도장부 | 12 | 387
26953 | A0030_S22S0 | A0030 | S22S0 | JX1 | 262 | 266 | 의장3부 | 12 | 387
26954 | A0030_S23P0 | A0030 | S23P0 | C11 | 224 | 234 | 2야드 대조립공장 | 12 | 365.5
26955 | A0030_S23P0 | A0030 | S23P0 | F21 | 238 | 241 | 선행의장부 | 12 | 365.5
26956 | A0030_S23P0 | A0030 | S23P0 | H32 | 245 | 259 | 선행도장부 | 12 | 365.5
26957 | A0030_S23P0 | A0030 | S23P0 | JX1 | 269 | 273 | 의장3부 | 12 | 365.5
26958 | A0030_S23P3 | A0030 | S23P3 | LN4B | 285 | 310 | 9도크 | 12 | 753.75
26959 | A0030_S23S0 | A0030 | S23S0 | C11 | 224 | 234 | 2야드 대조립공장 | 12 | 365.5
26960 | A0030_S23S0 | A0030 | S23S0 | F21 | 238 | 241 | 선행의장부 | 12 | 365.5
26961 | A0030_S23S0 | A0030 | S23S0 | H32 | 245 | 259 | 선행도장부 | 12 | 365.5
26962 | A0030_S23S0 | A0030 | S23S0 | JX1 | 269 | 273 | 의장3부 | 12 | 365.5
26963 | A0030_S23S3 | A0030 | S23S3 | LN4B | 285 | 310 | 9도크 | 12 | 753.75
26964 | A0030_S24P0 | A0030 | S24P0 | C11 | 226 | 235 | 2야드 대조립공장 | 6.5 | 107.25
26965 | A0030_S24P0 | A0030 | S24P0 | F21 | 239 | 242 | 선행의장부 | 6.5 | 107.25
26966 | A0030_S24P0 | A0030 | S24P0 | H32 | 246 | 260 | 선행도장부 | 6.5 | 107.25
26967 | A0030_S24P0 | A0030 | S24P0 | JX1 | 269 | 273 | 의장3부 | 6.5 | 107.25
26968 | A0030_S24S0 | A0030 | S24S0 | C11 | 226 | 235 | 2야드 대조립공장 | 6.5 | 107.25
26969 | A0030_S24S0 | A0030 | S24S0 | F21 | 239 | 242 | 선행의장부 | 6.5 | 107.25
26970 | A0030_S24S0 | A0030 | S24S0 | H32 | 246 | 260 | 선행도장부 | 6.5 | 107.25
26971 | A0030_S24S0 | A0030 | S24S0 | JX1 | 269 | 273 | 의장3부 | 6.5 | 107.25
26972 | A0030_S812P | A0030 | S812P | CC13 | 155 | 169 | 2야드 판넬공장 | 8 | 128
26973 | A0030_S812S | A0030 | S812S | CC13 | 155 | 169 | 2야드 판넬공장 | 8 | 128
26974 | A0030_S822P | A0030 | S822P | CC13 | 157 | 172 | 2야드 판넬공장 | 8 | 144
26975 | A0030_S822S | A0030 | S822S | CC13 | 157 | 172 | 2야드 판넬공장 | 8 | 144
26976 | A0030_S832P | A0030 | S832P | CC13 | 149 | 157 | 2야드 판넬공장 | 8 | 140
26977 | A0030_S832S | A0030 | S832S | CC13 | 149 | 157 | 2야드 판넬공장 | 8 | 140
26978 | A0030_S842P | A0030 | S842P | CC13 | 157 | 172 | 2야드 판넬공장 | 20 | 430
26979 | A0030_S842S | A0030 | S842S | CC13 | 157 | 172 | 2야드 판넬공장 | 20 | 430
26980 | A0030_S852P | A0030 | S852P | CC13 | 192 | 203 | 2야드 판넬공장 | 5.5 | 160
26981 | A0030_S852S | A0030 | S852S | CC13 | 192 | 203 | 2야드 판넬공장 | 5.5 | 160
26982 | A0030_S862P | A0030 | S862P | CC13 | 193 | 204 | 2야드 판넬공장 | 5.5 | 80
26983 | A0030_S862S | A0030 | S862S | CC13 | 193 | 204 | 2야드 판넬공장 | 5.5 | 80
26984 | A0030_S882P | A0030 | S882P | CC13 | 205 | 214 | 2야드 판넬공장 | 5.5 | 160
26985 | A0030_S882S | A0030 | S882S | CC13 | 205 | 214 | 2야드 판넬공장 | 5.5 | 160
26986 | A0030_S892P | A0030 | S892P | CC13 | 193 | 204 | 2야드 판넬공장 | 7 | 160
26987 | A0030_S892S | A0030 | S892S | CC13 | 193 | 204 | 2야드 판넬공장 | 7 | 160
26988 | A0030_S902P | A0030 | S902P | CC13 | 196 | 205 | 2야드 판넬공장 | 20 | 420
26989 | A0030_S902S | A0030 | S902S | CC13 | 196 | 205 | 2야드 판넬공장 | 20 | 420
26990 | A0030_S912P | A0030 | S912P | CC13 | 207 | 217 | 2야드 판넬공장 | 8 | 160
26991 | A0030_S912S | A0030 | S912S | CC13 | 207 | 217 | 2야드 판넬공장 | 8 | 160
26992 | A0030_S922P | A0030 | S922P | CC13 | 211 | 219 | 2야드 판넬공장 | 7.5 | 135
26993 | A0030_S922S | A0030 | S922S | CC13 | 211 | 219 | 2야드 판넬공장 | 7.5 | 135
26994 | A0030_T11C0 | A0030 | T11C0 | C11 | 218 | 226 | 2야드 판넬공장 | 3 | 144
26995 | A0030_T11C0 | A0030 | T11C0 | MX1 | 246 | 248 | 의장3부 | 3 | 144
26996 | A0030_T11C0 | A0030 | T11C0 | NN4B | 255 | 273 | 9도크 | 3 | 144
26997 | A0030_T12C0 | A0030 | T12C0 | C11 | 261 | 269 | 2야드 판넬공장 | 3 | 144
26998 | A0030_T12C0 | A0030 | T12C0 | MX1 | 275 | 276 | 의장3부 | 3 | 144
26999 | A0030_T12C0 | A0030 | T12C0 | NN4B | 281 | 298 | 9도크 | 3 | 144
27000 | A0030_T13C0 | A0030 | T13C0 | C11 | 263 | 273 | 2야드 판넬공장 | 3 | 144
27001 | A0030_T13C0 | A0030 | T13C0 | NN4B | 284 | 302 | 9도크 | 3 | 144
27002 | A0030_T14C0 | A0030 | T14C0 | C11 | 266 | 274 | 2야드 판넬공장 | 3 | 144
27003 | A0030_T14C0 | A0030 | T14C0 | NN4B | 287 | 303 | 9도크 | 3 | 144
27004 | A0030_T21P0 | A0030 | T21P0 | C11 | 204 | 212 | 2야드 판넬공장 | 7.5 | 312
27005 | A0030_T21P0 | A0030 | T21P0 | MX1 | 240 | 242 | 의장3부 | 7.5 | 312
27006 | A0030_T21P0 | A0030 | T21P0 | NN4B | 248 | 267 | 9도크 | 7.5 | 312
27007 | A0030_T21S0 | A0030 | T21S0 | C11 | 204 | 212 | 2야드 판넬공장 | 8 | 320
27008 | A0030_T21S0 | A0030 | T21S0 | MX1 | 240 | 242 | 의장3부 | 8 | 320
27009 | A0030_T21S0 | A0030 | T21S0 | NN4B | 248 | 267 | 9도크 | 8 | 320
27010 | A0030_T22P0 | A0030 | T22P0 | C11 | 255 | 263 | 2야드 판넬공장 | 7.5 | 230
27011 | A0030_T22P0 | A0030 | T22P0 | MX1 | 270 | 274 | 의장3부 | 7.5 | 230
27012 | A0030_T22P0 | A0030 | T22P0 | NN4B | 277 | 296 | 9도크 | 7.5 | 230
27013 | A0030_T22S0 | A0030 | T22S0 | C11 | 255 | 263 | 2야드 판넬공장 | 7.5 | 230
27014 | A0030_T22S0 | A0030 | T22S0 | MX1 | 270 | 274 | 의장3부 | 7.5 | 230
27015 | A0030_T22S0 | A0030 | T22S0 | NN4B | 277 | 296 | 9도크 | 7.5 | 230
27016 | A0030_T23P0 | A0030 | T23P0 | C11 | 259 | 267 | 2야드 판넬공장 | 7.5 | 230
27017 | A0030_T23P0 | A0030 | T23P0 | MX1 | 274 | 276 | 의장3부 | 7.5 | 230
27018 | A0030_T23P0 | A0030 | T23P0 | NN4B | 281 | 298 | 9도크 | 7.5 | 230
27019 | A0030_T23S0 | A0030 | T23S0 | C11 | 259 | 267 | 2야드 판넬공장 | 7.5 | 230
27020 | A0030_T23S0 | A0030 | T23S0 | MX1 | 274 | 276 | 의장3부 | 7.5 | 230
27021 | A0030_T23S0 | A0030 | T23S0 | NN4B | 281 | 298 | 9도크 | 7.5 | 230
27022 | A0030_T61P0 | A0030 | T61P0 | C11 | 190 | 198 | 2야드 판넬공장 | 7.5 | 410
27023 | A0030_T61P0 | A0030 | T61P0 | H32 | 212 | 221 | 선행도장부 | 7.5 | 410
27024 | A0030_T61P0 | A0030 | T61P0 | MX1 | 241 | 242 | 의장3부 | 7.5 | 410
27025 | A0030_T61P0 | A0030 | T61P0 | NN4B | 248 | 267 | 9도크 | 7.5 | 410
27026 | A0030_T61S0 | A0030 | T61S0 | C11 | 190 | 198 | 2야드 판넬공장 | 7.5 | 410
27027 | A0030_T61S0 | A0030 | T61S0 | H32 | 212 | 221 | 선행도장부 | 7.5 | 410
27028 | A0030_T61S0 | A0030 | T61S0 | MX1 | 241 | 242 | 의장3부 | 7.5 | 410
27029 | A0030_T61S0 | A0030 | T61S0 | NN4B | 248 | 267 | 9도크 | 7.5 | 410
27030 | A0031_A11A0 | A0031 | A11A0 | C11 | 70 | 127 | 외부 | 3 | 24
27031 | A0031_A11A0 | A0031 | A11A0 | H32 | 137 | 151 | 선행도장부 | 3 | 24
27032 | A0031_A213P | A0031 | A213P | CC13 | 102 | 112 | 외부 | 7.1393 | 298.4699
27033 | A0031_A214P | A0031 | A214P | CC13 | 102 | 112 | 외부 | 7 | 87.5
27034 | A0031_A21P0 | A0031 | A21P0 | CJX1 | 152 | 171 | 외부 | 7 | 229.5
27035 | A0031_A21P3 | A0031 | A21P3 | LN4B | 194 | 233 | 3도크 | 6.5 | 357.75
27036 | A0031_A21S0 | A0031 | A21S0 | CJX1 | 152 | 171 | 외부 | 6 | 135
27037 | A0031_A31P0 | A0031 | A31P0 | CJX1 | 150 | 175 | 외부 | 4.5 | 182.25
27038 | A0031_A31P3 | A0031 | A31P3 | LN4B | 194 | 233 | 3도크 | 9.5 | 411.75
27039 | A0031_A31S0 | A0031 | A31S0 | CJX1 | 150 | 175 | 외부 | 4.5 | 182.25
27040 | A0031_A41A0 | A0031 | A41A0 | C11 | 67 | 197 | 외부 | 7.1393 | 298.4699
27041 | A0031_A41A0 | A0031 | A41A0 | H32 | 199 | 221 | 선행도장부 | 7.1393 | 298.4699
27042 | A0031_A41A0 | A0031 | A41A0 | NN4B | 242 | 263 | 3도크 | 7.1393 | 298.4699
27043 | A0031_A65P0 | A0031 | A65P0 | C11 | 172 | 184 | 대조립 1공장 | 1 | 4
27044 | A0031_A65P0 | A0031 | A65P0 | H32 | 186 | 196 | 선행도장부 | 1 | 4
27045 | A0031_A65P0 | A0031 | A65P0 | NN4B | 214 | 233 | 3도크 | 1 | 4
27046 | A0031_A65S0 | A0031 | A65S0 | C11 | 172 | 184 | 대조립 1공장 | 1 | 4
27047 | A0031_A65S0 | A0031 | A65S0 | H32 | 186 | 196 | 선행도장부 | 1 | 4
27048 | A0031_A65S0 | A0031 | A65S0 | NN4B | 214 | 233 | 3도크 | 1 | 4
27049 | A0031_B113P | A0031 | B113P | C12 | 128 | 128 | 선각공장 | 11.5 | 212.75
27050 | A0031_B113P | A0031 | B113P | C13 | 129 | 134 | 대조립 1공장 | 11.5 | 212.75
27051 | A0031_B113S | A0031 | B113S | C12 | 128 | 128 | 선각공장 | 11 | 203.5
27052 | A0031_B113S | A0031 | B113S | C13 | 129 | 134 | 대조립 1공장 | 11 | 203.5
27053 | A0031_B11A0 | A0031 | B11A0 | C11 | 135 | 148 | 대조립 1공장 | 3 | 407
27054 | A0031_B11A0 | A0031 | B11A0 | H32 | 151 | 163 | 선행도장부 | 3 | 407
27055 | A0031_B11A3 | A0031 | B11A3 | LN4B | 184 | 221 | 3도크 | 18.5 | 617.5
27056 | A0031_B123P | A0031 | B123P | C12 | 87 | 87 | 선각공장 | 11.5 | 212.75
27057 | A0031_B123P | A0031 | B123P | C13 | 88 | 93 | 대조립 1공장 | 11.5 | 212.75
27058 | A0031_B123S | A0031 | B123S | C12 | 87 | 87 | 선각공장 | 11 | 203.5
27059 | A0031_B123S | A0031 | B123S | C13 | 88 | 93 | 대조립 1공장 | 11 | 203.5
27060 | A0031_B12A1 | A0031 | B12A1 | G41 | 113 | 126 | 선행의장부 | 3 | 880
27061 | A0031_B12A1 | A0031 | B12A1 | H32 | 128 | 140 | 선행도장부 | 3 | 880
27062 | A0031_B12A3 | A0031 | B12A3 | LN4B | 185 | 224 | 3도크 | 18.5 | 1202.5
27063 | A0031_B133P | A0031 | B133P | C12 | 88 | 88 | 선각공장 | 11.5 | 218.5
27064 | A0031_B133P | A0031 | B133P | C13 | 91 | 94 | 대조립 1공장 | 11.5 | 218.5
27065 | A0031_B133S | A0031 | B133S | C12 | 88 | 88 | 선각공장 | 11 | 209
27066 | A0031_B133S | A0031 | B133S | C13 | 91 | 94 | 대조립 1공장 | 11 | 209
27067 | A0031_B143P | A0031 | B143P | CC13 | 88 | 94 | 대조립 2공장 | 11.5 | 230
27068 | A0031_B143S | A0031 | B143S | CC13 | 88 | 94 | 대조립 2공장 | 11 | 220
27069 | A0031_B14A1 | A0031 | B14A1 | G41 | 109 | 122 | 선행의장부 | 3 | 880
27070 | A0031_B14A1 | A0031 | B14A1 | H32 | 126 | 136 | 선행도장부 | 3 | 880
27071 | A0031_B14A3 | A0031 | B14A3 | LN4B | 186 | 225 | 3도크 | 18.5 | 1300
27072 | A0031_B153P | A0031 | B153P | CC13 | 86 | 92 | 대조립 2공장 | 11.5 | 230
27073 | A0031_B153S | A0031 | B153S | CC13 | 86 | 92 | 대조립 2공장 | 11 | 220
27074 | A0031_B163P | A0031 | B163P | C12 | 109 | 109 | 선각공장 | 11.5 | 218.5
27075 | A0031_B163P | A0031 | B163P | C13 | 112 | 116 | 2야드 대조립공장 | 11.5 | 218.5
27076 | A0031_B163S | A0031 | B163S | C12 | 109 | 109 | 선각공장 | 11 | 209
27077 | A0031_B163S | A0031 | B163S | C13 | 112 | 116 | 2야드 대조립공장 | 11 | 209
27078 | A0031_B16A1 | A0031 | B16A1 | G41 | 135 | 144 | 선행의장부 | 3 | 847
27079 | A0031_B16A1 | A0031 | B16A1 | H32 | 148 | 161 | 선행도장부 | 3 | 847
27080 | A0031_B16A3 | A0031 | B16A3 | LN4B | 187 | 226 | 3도크 | 18.5 | 1251.25
27081 | A0031_B173P | A0031 | B173P | C12 | 112 | 112 | 2야드 판넬공장 | 11.5 | 230
27082 | A0031_B173P | A0031 | B173P | C13 | 113 | 120 | 2야드 대조립공장 | 11.5 | 230
27083 | A0031_B173S | A0031 | B173S | C12 | 112 | 112 | 2야드 판넬공장 | 11 | 220
27084 | A0031_B173S | A0031 | B173S | C13 | 113 | 120 | 2야드 대조립공장 | 11 | 220
27085 | A0031_B183P | A0031 | B183P | CC13 | 91 | 95 | 대조립 1공장 | 11.5 | 195.5
27086 | A0031_B183S | A0031 | B183S | CC13 | 91 | 95 | 대조립 1공장 | 11 | 187
27087 | A0031_B18A1 | A0031 | B18A1 | G41 | 115 | 127 | 선행의장부 | 3 | 704
27088 | A0031_B18A1 | A0031 | B18A1 | H32 | 129 | 143 | 선행도장부 | 3 | 704
27089 | A0031_B193A | A0031 | B193A | CC13 | 91 | 95 | 대조립 1공장 | 3 | 248
27090 | A0031_D11P0 | A0031 | D11P0 | C11 | 93 | 105 | 선각공장 | 6 | 313.5
27091 | A0031_D11P0 | A0031 | D11P0 | F21 | 107 | 112 | 선행의장부 | 6 | 313.5
27092 | A0031_D11P1 | A0031 | D11P1 | G41 | 121 | 130 | 3도크 | 6 | 592
27093 | A0031_D11P1 | A0031 | D11P1 | H32 | 134 | 148 | 선행도장부 | 6 | 592
27094 | A0031_D11P1 | A0031 | D11P1 | JX1 | 161 | 163 | 의장2부 | 6 | 592
27095 | A0031_D11P3 | A0031 | D11P3 | LN4B | 194 | 233 | 3도크 | 12.5 | 1820
27096 | A0031_D11S0 | A0031 | D11S0 | C11 | 93 | 105 | 선각공장 | 6 | 313.5
27097 | A0031_D11S0 | A0031 | D11S0 | F21 | 107 | 112 | 선행의장부 | 6 | 313.5
27098 | A0031_D11S1 | A0031 | D11S1 | G41 | 121 | 130 | 3도크 | 6 | 610.5
27099 | A0031_D11S1 | A0031 | D11S1 | H32 | 134 | 148 | 선행도장부 | 6 | 610.5
27100 | A0031_D11S1 | A0031 | D11S1 | JX1 | 161 | 163 | 의장2부 | 6 | 610.5
27101 | A0031_D12P0 | A0031 | D12P0 | C11 | 98 | 108 | 선각공장 | 6 | 305.25
27102 | A0031_D12P0 | A0031 | D12P0 | F21 | 112 | 116 | 선행의장부 | 6 | 305.25
27103 | A0031_D12S0 | A0031 | D12S0 | C11 | 98 | 108 | 선각공장 | 6 | 305.25
27104 | A0031_D12S0 | A0031 | D12S0 | F21 | 112 | 116 | 선행의장부 | 6 | 305.25
27105 | A0031_D13P0 | A0031 | D13P0 | C11 | 98 | 108 | 대조립 2공장 | 6 | 313.5
27106 | A0031_D13P0 | A0031 | D13P0 | F21 | 112 | 116 | 선행의장부 | 6 | 313.5
27107 | A0031_D13P0 | A0031 | D13P0 | H32 | 121 | 135 | 선행도장부 | 6 | 313.5
27108 | A0031_D13P0 | A0031 | D13P0 | JX1 | 161 | 163 | 의장2부 | 6 | 313.5
27109 | A0031_D13S0 | A0031 | D13S0 | C11 | 98 | 108 | 대조립 2공장 | 6 | 313.5
27110 | A0031_D13S0 | A0031 | D13S0 | F21 | 112 | 116 | 선행의장부 | 6 | 313.5
27111 | A0031_D13S0 | A0031 | D13S0 | H32 | 121 | 135 | 선행도장부 | 6 | 313.5
27112 | A0031_D13S0 | A0031 | D13S0 | JX1 | 161 | 163 | 의장2부 | 6 | 313.5
27113 | A0031_D14P0 | A0031 | D14P0 | C11 | 95 | 107 | 대조립 2공장 | 6 | 330
27114 | A0031_D14P0 | A0031 | D14P0 | F21 | 109 | 115 | 선행의장부 | 6 | 330
27115 | A0031_D14P1 | A0031 | D14P1 | G41 | 122 | 133 | 3도크 | 6 | 912
27116 | A0031_D14P1 | A0031 | D14P1 | H32 | 135 | 149 | 선행도장부 | 6 | 912
27117 | A0031_D14P1 | A0031 | D14P1 | JX1 | 162 | 164 | 의장2부 | 6 | 912
27118 | A0031_D14P3 | A0031 | D14P3 | LN4B | 197 | 234 | 3도크 | 7.5 | 1852.5
27119 | A0031_D14S0 | A0031 | D14S0 | C11 | 95 | 107 | 대조립 2공장 | 6 | 330
27120 | A0031_D14S0 | A0031 | D14S0 | F21 | 109 | 115 | 선행의장부 | 6 | 330
27121 | A0031_D14S1 | A0031 | D14S1 | G41 | 122 | 133 | 3도크 | 6 | 940.5
27122 | A0031_D14S1 | A0031 | D14S1 | H32 | 135 | 149 | 선행도장부 | 6 | 940.5
27123 | A0031_D14S1 | A0031 | D14S1 | JX1 | 162 | 164 | 의장2부 | 6 | 940.5
27124 | A0031_D15P0 | A0031 | D15P0 | C11 | 98 | 108 | 2야드 대조립공장 | 6 | 330
27125 | A0031_D15P0 | A0031 | D15P0 | F21 | 112 | 116 | 선행의장부 | 6 | 330
27126 | A0031_D15S0 | A0031 | D15S0 | C11 | 98 | 108 | 2야드 대조립공장 | 6 | 330
27127 | A0031_D15S0 | A0031 | D15S0 | F21 | 112 | 116 | 선행의장부 | 6 | 330
27128 | A0031_D16P0 | A0031 | D16P0 | C11 | 120 | 130 | 선각공장 | 6 | 280.5
27129 | A0031_D16P0 | A0031 | D16P0 | F21 | 134 | 137 | 선행의장부 | 6 | 280.5
27130 | A0031_D16P0 | A0031 | D16P0 | H32 | 141 | 154 | 선행도장부 | 6 | 280.5
27131 | A0031_D16P0 | A0031 | D16P0 | JX1 | 162 | 164 | 의장2부 | 6 | 280.5
27132 | A0031_D16S0 | A0031 | D16S0 | C11 | 120 | 130 | 선각공장 | 6 | 280.5
27133 | A0031_D16S0 | A0031 | D16S0 | F21 | 134 | 137 | 선행의장부 | 6 | 280.5
27134 | A0031_D16S0 | A0031 | D16S0 | H32 | 141 | 154 | 선행도장부 | 6 | 280.5
27135 | A0031_D16S0 | A0031 | D16S0 | JX1 | 162 | 164 | 의장2부 | 6 | 280.5
27136 | A0031_D17P0 | A0031 | D17P0 | C11 | 116 | 129 | 대조립 1공장 | 6 | 280.5
27137 | A0031_D17P0 | A0031 | D17P0 | F21 | 133 | 136 | 선행의장부 | 6 | 280.5
27138 | A0031_D17P0 | A0031 | D17P0 | H32 | 140 | 155 | 선행도장부 | 6 | 280.5
27139 | A0031_D17P0 | A0031 | D17P0 | JX1 | 165 | 169 | 의장2부 | 6 | 280.5
27140 | A0031_D17P3 | A0031 | D17P3 | LN4B | 200 | 239 | 3도크 | 7.5 | 1771.25
27141 | A0031_D17S0 | A0031 | D17S0 | C11 | 116 | 129 | 대조립 1공장 | 6 | 280.5
27142 | A0031_D17S0 | A0031 | D17S0 | F21 | 133 | 136 | 선행의장부 | 6 | 280.5
27143 | A0031_D17S0 | A0031 | D17S0 | H32 | 140 | 155 | 선행도장부 | 6 | 280.5
27144 | A0031_D17S0 | A0031 | D17S0 | JX1 | 165 | 169 | 의장2부 | 6 | 280.5
27145 | A0031_D183P | A0031 | D183P | CC13 | 86 | 92 | 대조립 2공장 | 9 | 171
27146 | A0031_D183S | A0031 | D183S | CC13 | 86 | 92 | 대조립 2공장 | 9 | 171
27147 | A0031_D18P0 | A0031 | D18P0 | C11 | 101 | 112 | 대조립 2공장 | 6 | 313.5
27148 | A0031_D18P0 | A0031 | D18P0 | F21 | 115 | 121 | 선행의장부 | 6 | 313.5
27149 | A0031_D18P1 | A0031 | D18P1 | G41 | 126 | 135 | 3도크 | 6 | 608
27150 | A0031_D18P1 | A0031 | D18P1 | H32 | 137 | 154 | 선행도장부 | 6 | 608
27151 | A0031_D18P1 | A0031 | D18P1 | JX1 | 165 | 169 | 의장2부 | 6 | 608
27152 | A0031_D18S0 | A0031 | D18S0 | C11 | 101 | 112 | 대조립 2공장 | 6 | 313.5
27153 | A0031_D18S0 | A0031 | D18S0 | F21 | 115 | 121 | 선행의장부 | 6 | 313.5
27154 | A0031_D18S1 | A0031 | D18S1 | G41 | 126 | 135 | 3도크 | 6 | 627
27155 | A0031_D18S1 | A0031 | D18S1 | H32 | 137 | 154 | 선행도장부 | 6 | 627
27156 | A0031_D18S1 | A0031 | D18S1 | JX1 | 165 | 169 | 의장2부 | 6 | 627
27157 | A0031_D193P | A0031 | D193P | CC13 | 87 | 93 | 대조립 2공장 | 9 | 175.5
27158 | A0031_D193S | A0031 | D193S | CC13 | 87 | 93 | 대조립 2공장 | 9 | 175.5
27159 | A0031_D19P0 | A0031 | D19P0 | C11 | 102 | 113 | 대조립 2공장 | 6 | 312
27160 | A0031_D19P0 | A0031 | D19P0 | F21 | 116 | 122 | 선행의장부 | 6 | 312
27161 | A0031_D19S0 | A0031 | D19S0 | C11 | 102 | 113 | 대조립 2공장 | 6 | 312
27162 | A0031_D19S0 | A0031 | D19S0 | F21 | 116 | 122 | 선행의장부 | 6 | 312
27163 | A0031_E11A0 | A0031 | E11A0 | CC11 | 109 | 127 | 대조립 2공장 | 2.5 | 396
27164 | A0031_E11A0 | A0031 | E11A0 | H32 | 129 | 141 | 선행도장부 | 2.5 | 396
27165 | A0031_E11A3 | A0031 | E11A3 | LN4B | 184 | 221 | 3도크 | 10.5 | 1120
27166 | A0031_E12A0 | A0031 | E12A0 | C11 | 101 | 128 | 대조립 1공장 | 2.5 | 58.5
27167 | A0031_E12A0 | A0031 | E12A0 | H32 | 130 | 142 | 선행도장부 | 2.5 | 58.5
27168 | A0031_E21P0 | A0031 | E21P0 | C11 | 109 | 123 | 대조립 1공장 | 2.5 | 97.5
27169 | A0031_E21P0 | A0031 | E21P0 | F21 | 127 | 130 | 선행의장부 | 2.5 | 97.5
27170 | A0031_E21P0 | A0031 | E21P0 | H32 | 134 | 143 | 선행도장부 | 2.5 | 97.5
27171 | A0031_E21P0 | A0031 | E21P0 | JX1 | 155 | 157 | 의장2부 | 2.5 | 97.5
27172 | A0031_E21S0 | A0031 | E21S0 | C11 | 109 | 123 | 대조립 1공장 | 2.5 | 97.5
27173 | A0031_E21S0 | A0031 | E21S0 | F21 | 127 | 130 | 선행의장부 | 2.5 | 97.5
27174 | A0031_E21S0 | A0031 | E21S0 | H32 | 134 | 143 | 선행도장부 | 2.5 | 97.5
27175 | A0031_E21S0 | A0031 | E21S0 | JX1 | 155 | 157 | 의장2부 | 2.5 | 97.5
27176 | A0031_E22P0 | A0031 | E22P0 | C11 | 112 | 126 | 대조립 1공장 | 4.5 | 54
27177 | A0031_E22P0 | A0031 | E22P0 | F21 | 128 | 133 | 선행의장부 | 4.5 | 54
27178 | A0031_E22P0 | A0031 | E22P0 | H32 | 135 | 144 | 선행도장부 | 4.5 | 54
27179 | A0031_E22P0 | A0031 | E22P0 | JX1 | 155 | 157 | 의장2부 | 4.5 | 54
27180 | A0031_E22S0 | A0031 | E22S0 | C11 | 112 | 126 | 대조립 1공장 | 4.5 | 54
27181 | A0031_E22S0 | A0031 | E22S0 | F21 | 128 | 133 | 선행의장부 | 4.5 | 54
27182 | A0031_E22S0 | A0031 | E22S0 | H32 | 135 | 144 | 선행도장부 | 4.5 | 54
27183 | A0031_E22S0 | A0031 | E22S0 | JX1 | 155 | 157 | 의장2부 | 4.5 | 54
27184 | A0031_E313P | A0031 | E313P | C12 | 91 | 91 | 2야드 판넬공장 | 8.5 | 110.5
27185 | A0031_E313P | A0031 | E313P | C13 | 92 | 95 | 2야드 대조립공장 | 8.5 | 110.5
27186 | A0031_E313S | A0031 | E313S | C12 | 91 | 91 | 2야드 판넬공장 | 8.5 | 110.5
27187 | A0031_E313S | A0031 | E313S | C13 | 92 | 95 | 2야드 대조립공장 | 8.5 | 110.5
27188 | A0031_E317P | A0031 | E317P | C12 | 80 | 80 | 2야드 판넬공장 | 4.5 | 74.25
27189 | A0031_E317P | A0031 | E317P | C13 | 81 | 86 | 2야드 대조립공장 | 4.5 | 74.25
27190 | A0031_E317S | A0031 | E317S | C12 | 80 | 80 | 2야드 판넬공장 | 4.5 | 74.25
27191 | A0031_E317S | A0031 | E317S | C13 | 81 | 86 | 2야드 대조립공장 | 4.5 | 74.25
27192 | A0031_E31P0 | A0031 | E31P0 | C11 | 98 | 108 | 2야드 대조립공장 | 8.5 | 264
27193 | A0031_E31P0 | A0031 | E31P0 | F21 | 120 | 133 | 선행의장부 | 8.5 | 264
27194 | A0031_E31P1 | A0031 | E31P1 | G41 | 120 | 133 | 선행의장부 | 8.5 | 480
27195 | A0031_E31P1 | A0031 | E31P1 | H32 | 135 | 148 | 선행도장부 | 8.5 | 480
27196 | A0031_E31P1 | A0031 | E31P1 | JX1 | 157 | 161 | 의장2부 | 8.5 | 480
27197 | A0031_E31S0 | A0031 | E31S0 | C11 | 98 | 108 | 2야드 대조립공장 | 8.5 | 264
27198 | A0031_E31S0 | A0031 | E31S0 | F21 | 120 | 133 | 선행의장부 | 8.5 | 264
27199 | A0031_E31S1 | A0031 | E31S1 | G41 | 120 | 133 | 선행의장부 | 8.5 | 480
27200 | A0031_E31S1 | A0031 | E31S1 | H32 | 135 | 148 | 선행도장부 | 8.5 | 480
27201 | A0031_E31S1 | A0031 | E31S1 | JX1 | 157 | 161 | 의장2부 | 8.5 | 480
27202 | A0031_E32P0 | A0031 | E32P0 | C11 | 100 | 112 | 2야드 대조립공장 | 8.5 | 168.75
27203 | A0031_E32P0 | A0031 | E32P0 | F21 | 120 | 133 | 선행의장부 | 8.5 | 168.75
27204 | A0031_E32S0 | A0031 | E32S0 | C11 | 100 | 112 | 2야드 대조립공장 | 8.5 | 189
27205 | A0031_E32S0 | A0031 | E32S0 | F21 | 120 | 133 | 선행의장부 | 8.5 | 189
27206 | A0031_E413P | A0031 | E413P | CC13 | 85 | 91 | 외부 | 6 | 102
27207 | A0031_E41P0 | A0031 | E41P0 | C11 | 86 | 122 | 외부 | 6 | 280.5
27208 | A0031_E41P0 | A0031 | E41P0 | F21 | 135 | 148 | 선행의장부 | 6 | 280.5
27209 | A0031_E41P1 | A0031 | E41P1 | G41 | 135 | 148 | 선행의장부 | 6 | 495
27210 | A0031_E41P1 | A0031 | E41P1 | H32 | 151 | 164 | 선행도장부 | 6 | 495
27211 | A0031_E41P1 | A0031 | E41P1 | JX1 | 170 | 172 | 의장2부 | 6 | 495
27212 | A0031_E41P3 | A0031 | E41P3 | LN4B | 193 | 232 | 3도크 | 14 | 975
27213 | A0031_E41S0 | A0031 | E41S0 | C11 | 86 | 122 | 외부 | 6 | 239.25
27214 | A0031_E41S0 | A0031 | E41S0 | F21 | 135 | 148 | 선행의장부 | 6 | 239.25
27215 | A0031_E41S1 | A0031 | E41S1 | G41 | 135 | 148 | 선행의장부 | 6 | 495
27216 | A0031_E41S1 | A0031 | E41S1 | H32 | 151 | 164 | 선행도장부 | 6 | 495
27217 | A0031_E41S1 | A0031 | E41S1 | JX1 | 170 | 172 | 의장2부 | 6 | 495
27218 | A0031_E42P0 | A0031 | E42P0 | C11 | 88 | 126 | 외부 | 6 | 240.25
27219 | A0031_E42P0 | A0031 | E42P0 | F21 | 135 | 148 | 선행의장부 | 6 | 240.25
27220 | A0031_E42S0 | A0031 | E42S0 | C11 | 88 | 126 | 외부 | 6 | 240.25
27221 | A0031_E42S0 | A0031 | E42S0 | F21 | 135 | 148 | 선행의장부 | 6 | 240.25
27222 | A0031_E510P | A0031 | E510P | CC14 | 92 | 100 | 대조립 1공장 | 3.5 | 127.5
27223 | A0031_E510S | A0031 | E510S | CC14 | 92 | 100 | 대조립 1공장 | 2 | 127.5
27224 | A0031_E513P | A0031 | E513P | CC13 | 92 | 98 | 대조립 1공장 | 3.5 | 116
27225 | A0031_E517P | A0031 | E517P | CC13 | 86 | 92 | 대조립 1공장 | 7.5 | 97.5
27226 | A0031_E51P0 | A0031 | E51P0 | C11 | 100 | 116 | 대조립 1공장 | 8 | 348.5
27227 | A0031_E51P0 | A0031 | E51P0 | F21 | 128 | 143 | 선행의장부 | 8 | 348.5
27228 | A0031_E51P1 | A0031 | E51P1 | G41 | 128 | 143 | 선행의장부 | 8 | 615
27229 | A0031_E51P1 | A0031 | E51P1 | H32 | 147 | 161 | 선행도장부 | 8 | 615
27230 | A0031_E51P1 | A0031 | E51P1 | JX1 | 172 | 176 | 의장2부 | 8 | 615
27231 | A0031_E51S0 | A0031 | E51S0 | C11 | 100 | 116 | 대조립 1공장 | 8 | 174
27232 | A0031_E51S0 | A0031 | E51S0 | F21 | 128 | 143 | 선행의장부 | 8 | 174
27233 | A0031_E51S1 | A0031 | E51S1 | G41 | 128 | 143 | 선행의장부 | 8 | 375
27234 | A0031_E51S1 | A0031 | E51S1 | H32 | 147 | 161 | 선행도장부 | 8 | 375
27235 | A0031_E51S1 | A0031 | E51S1 | JX1 | 172 | 176 | 의장2부 | 8 | 375
27236 | A0031_E520P | A0031 | E520P | CC14 | 95 | 105 | 대조립 1공장 | 2.5 | 101.25
27237 | A0031_E520S | A0031 | E520S | CC14 | 95 | 105 | 대조립 1공장 | 2 | 101.25
27238 | A0031_E52P0 | A0031 | E52P0 | C11 | 105 | 122 | 대조립 2공장 | 8 | 270
27239 | A0031_E52P0 | A0031 | E52P0 | F21 | 128 | 143 | 선행의장부 | 8 | 270
27240 | A0031_E52S0 | A0031 | E52S0 | C11 | 105 | 122 | 대조립 1공장 | 8 | 178.25
27241 | A0031_E52S0 | A0031 | E52S0 | F21 | 128 | 143 | 선행의장부 | 8 | 178.25
27242 | A0031_F11A0 | A0031 | F11A0 | CH32 | 129 | 142 | 외부 | 2 | 105
27243 | A0031_F11A3 | A0031 | F11A3 | LN4B | 187 | 226 | 3도크 | 25 | 1722.5
27244 | A0031_F217P | A0031 | F217P | CC13 | 89 | 98 | 외부 | 6.5 | 58.5
27245 | A0031_F217S | A0031 | F217S | CC13 | 89 | 98 | 외부 | 6.5 | 58.5
27246 | A0031_F21A0 | A0031 | F21A0 | CJX1 | 134 | 154 | 외부 | 9 | 136.5
27247 | A0031_F22A0 | A0031 | F22A0 | CJX1 | 130 | 149 | 외부 | 8 | 225.75
27248 | A0031_F31A0 | A0031 | F31A0 | C11 | 91 | 134 | 외부 | 12 | 243
27249 | A0031_F31A0 | A0031 | F31A0 | H32 | 144 | 158 | 선행도장부 | 12 | 243
27250 | A0031_F41P0 | A0031 | F41P0 | CJX1 | 127 | 155 | 외부 | 5.5 | 322.5
27251 | A0031_F41P3 | A0031 | F41P3 | LN4B | 190 | 227 | 3도크 | 5.5 | 546
27252 | A0031_F41S0 | A0031 | F41S0 | CJX1 | 127 | 155 | 외부 | 5.5 | 322.5
27253 | A0031_F71P0 | A0031 | F71P0 | C11 | 120 | 137 | 외부 | 1 | 27
27254 | A0031_F71P0 | A0031 | F71P0 | H32 | 149 | 157 | 선행도장부 | 1 | 27
27255 | A0031_F71S0 | A0031 | F71S0 | C11 | 120 | 137 | 외부 | 1 | 27
27256 | A0031_F71S0 | A0031 | F71S0 | H32 | 149 | 157 | 선행도장부 | 1 | 27
27257 | A0031_F72P0 | A0031 | F72P0 | C11 | 120 | 137 | 외부 | 1 | 21
27258 | A0031_F72P0 | A0031 | F72P0 | H32 | 149 | 157 | 선행도장부 | 1 | 21
27259 | A0031_F72S0 | A0031 | F72S0 | C11 | 120 | 137 | 외부 | 1 | 21
27260 | A0031_F72S0 | A0031 | F72S0 | H32 | 149 | 157 | 선행도장부 | 1 | 21
27261 | A0031_F73C0 | A0031 | F73C0 | C11 | 120 | 137 | 외부 | 1 | 22
27262 | A0031_F73C0 | A0031 | F73C0 | H32 | 149 | 157 | 선행도장부 | 1 | 22
27263 | A0031_G12S0 | A0031 | G12S0 | CF21 | 136 | 148 | 대조립 2공장 | 3.5 | 36.75
27264 | A0031_G12S0 | A0031 | G12S0 | H32 | 151 | 162 | 선행도장부 | 3.5 | 36.75
27265 | A0031_G12S0 | A0031 | G12S0 | MX1 | 219 | 226 | 의장2부 | 3.5 | 36.75
27266 | A0031_G12S0 | A0031 | G12S0 | NN4B | 231 | 247 | 3도크 | 3.5 | 36.75
27267 | A0031_G22A0 | A0031 | G22A0 | C11 | 95 | 106 | 대조립 1공장 | 2 | 266.5
27268 | A0031_G22A0 | A0031 | G22A0 | F21 | 115 | 121 | 선행의장부 | 2 | 266.5
27269 | A0031_G22A0 | A0031 | G22A0 | H32 | 123 | 136 | 선행도장부 | 2 | 266.5
27270 | A0031_G22A0 | A0031 | G22A0 | JX1 | 157 | 161 | 의장2부 | 2 | 266.5
27271 | A0031_G23A0 | A0031 | G23A0 | C11 | 94 | 105 | 대조립 1공장 | 5.5 | 266.5
27272 | A0031_G23A0 | A0031 | G23A0 | F21 | 108 | 121 | 선행의장부 | 5.5 | 266.5
27273 | A0031_G23A0 | A0031 | G23A0 | H32 | 123 | 135 | 선행도장부 | 5.5 | 266.5
27274 | A0031_G23A0 | A0031 | G23A0 | JX1 | 157 | 161 | 의장2부 | 5.5 | 266.5
27275 | A0031_H11P1 | A0031 | H11P1 | G41 | 98 | 107 | 선행의장부 | 4 | 542.5
27276 | A0031_H11P1 | A0031 | H11P1 | JX1 | 109 | 116 | 선실공장 | 4 | 542.5
27277 | A0031_H11P3 | A0031 | H11P3 | LN4B | 199 | 263 | 선실공장 | 18.5 | 601.25
27278 | A0031_H21P1 | A0031 | H21P1 | G41 | 100 | 107 | 선행의장부 | 3 | 435
27279 | A0031_H21P1 | A0031 | H21P1 | JX1 | 109 | 113 | 선실공장 | 3 | 435
27280 | A0031_H22P1 | A0031 | H22P1 | G41 | 101 | 108 | 선행의장부 | 3 | 435
27281 | A0031_H22P1 | A0031 | H22P1 | JX1 | 113 | 116 | 선실공장 | 3 | 435
27282 | A0031_H23P1 | A0031 | H23P1 | G41 | 99 | 106 | 선행의장부 | 3 | 551
27283 | A0031_H23P1 | A0031 | H23P1 | JX1 | 108 | 121 | 선실공장 | 3 | 551
27284 | A0031_H24A0 | A0031 | H24A0 | C11 | 94 | 99 | 선각공장 | 3.5 | 240
27285 | A0031_H24A0 | A0031 | H24A0 | F61 | 101 | 108 | 선행의장부 | 3.5 | 240
27286 | A0031_H24A0 | A0031 | H24A0 | JX1 | 109 | 113 | 선실공장 | 3.5 | 240
27287 | A0031_H52P0 | A0031 | H52P0 | CH32 | 110 | 134 | 외부 | 3.5 | 12.25
27288 | A0031_H52S0 | A0031 | H52S0 | CH32 | 110 | 134 | 외부 | 3.5 | 12.25
27289 | A0031_H91A0 | A0031 | H91A0 | CF61 | 141 | 149 | 외부 | 7.1393 | 298.4699
27290 | A0031_M31P0 | A0031 | M31P0 | CH64 | 87 | 115 | 외부 | 3.5 | 63
27291 | A0031_M31P3 | A0031 | M31P3 | L41 | 116 | 197 | 외부 | 15.5 | 403
27292 | A0031_M31P3 | A0031 | M31P3 | NN4B | 241 | 262 | 3도크 | 15.5 | 403
27293 | A0031_M31S0 | A0031 | M31S0 | CH64 | 87 | 115 | 외부 | 5 | 209
27294 | A0031_M32P0 | A0031 | M32P0 | CH64 | 80 | 107 | 외부 | 4 | 54
27295 | A0031_M32S0 | A0031 | M32S0 | CH64 | 87 | 115 | 외부 | 4.5 | 190
27296 | A0031_M33P0 | A0031 | M33P0 | CH64 | 80 | 107 | 외부 | 3.5 | 54
27297 | A0031_M33S0 | A0031 | M33S0 | CH64 | 80 | 107 | 외부 | 3.5 | 190
27298 | A0031_M34A0 | A0031 | M34A0 | CH64 | 80 | 107 | 외부 | 5 | 190
27299 | A0031_M41A0 | A0031 | M41A0 | CH64 | 80 | 107 | 외부 | 3 | 63
27300 | A0031_N113P | A0031 | N113P | C12 | 74 | 74 | 대조립 2공장 | 9 | 171
27301 | A0031_N113P | A0031 | N113P | C13 | 77 | 85 | 선각공장 | 9 | 171
27302 | A0031_N113S | A0031 | N113S | C12 | 74 | 74 | 대조립 2공장 | 9 | 171
27303 | A0031_N113S | A0031 | N113S | C13 | 77 | 85 | 선각공장 | 9 | 171
27304 | A0031_N114P | A0031 | N114P | CC13 | 81 | 92 | 선각공장 | 5.5 | 104.5
27305 | A0031_N114S | A0031 | N114S | CC13 | 81 | 92 | 선각공장 | 5.5 | 104.5
27306 | A0031_N123P | A0031 | N123P | C12 | 79 | 79 | 대조립 2공장 | 9 | 166.5
27307 | A0031_N123P | A0031 | N123P | C13 | 80 | 88 | 선각공장 | 9 | 166.5
27308 | A0031_N123S | A0031 | N123S | C12 | 79 | 79 | 대조립 2공장 | 9 | 166.5
27309 | A0031_N123S | A0031 | N123S | C13 | 80 | 88 | 선각공장 | 9 | 166.5
27310 | A0031_N124P | A0031 | N124P | C12 | 85 | 85 | 대조립 2공장 | 5.5 | 101.75
27311 | A0031_N124P | A0031 | N124P | C13 | 87 | 95 | 선각공장 | 5.5 | 101.75
27312 | A0031_N124S | A0031 | N124S | C12 | 85 | 85 | 대조립 2공장 | 5.5 | 101.75
27313 | A0031_N124S | A0031 | N124S | C13 | 87 | 95 | 선각공장 | 5.5 | 101.75
27314 | A0031_N133P | A0031 | N133P | CC13 | 81 | 91 | 대조립 2공장 | 9 | 171
27315 | A0031_N133S | A0031 | N133S | CC13 | 81 | 91 | 대조립 2공장 | 9 | 171
27316 | A0031_N134P | A0031 | N134P | CC13 | 87 | 95 | 대조립 2공장 | 5.5 | 104.5
27317 | A0031_N134S | A0031 | N134S | CC13 | 87 | 95 | 대조립 2공장 | 5.5 | 104.5
27318 | A0031_N143P | A0031 | N143P | CC13 | 78 | 87 | 대조립 2공장 | 9 | 180
27319 | A0031_N143S | A0031 | N143S | CC13 | 78 | 87 | 대조립 2공장 | 9 | 180
27320 | A0031_N144P | A0031 | N144P | CC13 | 85 | 94 | 대조립 2공장 | 5.5 | 110
27321 | A0031_N144S | A0031 | N144S | CC13 | 85 | 94 | 대조립 2공장 | 5.5 | 110
27322 | A0031_N153P | A0031 | N153P | C12 | 79 | 79 | 2야드 판넬공장 | 9 | 180
27323 | A0031_N153P | A0031 | N153P | C13 | 80 | 88 | 2야드 대조립공장 | 9 | 180
27324 | A0031_N153S | A0031 | N153S | C12 | 79 | 79 | 2야드 판넬공장 | 9 | 180
27325 | A0031_N153S | A0031 | N153S | C13 | 80 | 88 | 2야드 대조립공장 | 9 | 180
27326 | A0031_N154P | A0031 | N154P | C12 | 86 | 86 | 2야드 판넬공장 | 5.5 | 110
27327 | A0031_N154P | A0031 | N154P | C13 | 87 | 95 | 2야드 대조립공장 | 5.5 | 110
27328 | A0031_N154S | A0031 | N154S | C12 | 86 | 86 | 2야드 판넬공장 | 5.5 | 110
27329 | A0031_N154S | A0031 | N154S | C13 | 87 | 95 | 2야드 대조립공장 | 5.5 | 110
27330 | A0031_N163P | A0031 | N163P | CC13 | 95 | 106 | 대조립 1공장 | 9 | 153
27331 | A0031_N163S | A0031 | N163S | CC13 | 95 | 106 | 대조립 1공장 | 9 | 153
27332 | A0031_N164P | A0031 | N164P | CC13 | 102 | 113 | 대조립 1공장 | 5.5 | 93.5
27333 | A0031_N164S | A0031 | N164S | CC13 | 102 | 113 | 대조립 1공장 | 5.5 | 93.5
27334 | A0031_N173P | A0031 | N173P | CC13 | 98 | 107 | 선각공장 | 9 | 153
27335 | A0031_N173S | A0031 | N173S | CC13 | 98 | 107 | 선각공장 | 9 | 153
27336 | A0031_N174P | A0031 | N174P | CC13 | 105 | 115 | 선각공장 | 5.5 | 93.5
27337 | A0031_N174S | A0031 | N174S | CC13 | 105 | 115 | 선각공장 | 5.5 | 93.5
27338 | A0031_N333P | A0031 | N333P | C12 | 91 | 91 | 대조립 2공장 | 7.5 | 142.5
27339 | A0031_N333P | A0031 | N333P | C13 | 92 | 99 | 대조립 1공장 | 7.5 | 142.5
27340 | A0031_N333S | A0031 | N333S | C12 | 91 | 91 | 대조립 2공장 | 7.5 | 142.5
27341 | A0031_N333S | A0031 | N333S | C13 | 92 | 99 | 대조립 1공장 | 7.5 | 142.5
27342 | A0031_N343P | A0031 | N343P | CC13 | 88 | 94 | 대조립 2공장 | 7.5 | 150
27343 | A0031_N343S | A0031 | N343S | CC13 | 88 | 94 | 대조립 2공장 | 7.5 | 150
27344 | A0031_N353P | A0031 | N353P | CC13 | 92 | 98 | 대조립 2공장 | 7.5 | 150
27345 | A0031_N353S | A0031 | N353S | CC13 | 92 | 98 | 대조립 2공장 | 7.5 | 150
27346 | A0031_N363P | A0031 | N363P | C12 | 101 | 101 | 대조립 2공장 | 7.5 | 142.5
27347 | A0031_N363P | A0031 | N363P | C13 | 102 | 109 | 대조립 1공장 | 7.5 | 142.5
27348 | A0031_N363S | A0031 | N363S | C12 | 101 | 101 | 대조립 2공장 | 7.5 | 142.5
27349 | A0031_N363S | A0031 | N363S | C13 | 102 | 109 | 대조립 1공장 | 7.5 | 142.5
27350 | A0031_N951A | A0031 | N951A | CC13 | 89 | 134 | 외부 | 7.1393 | 298.4699
27351 | A0031_N953A | A0031 | N953A | CC13 | 89 | 134 | 외부 | 5.5 | 144
27352 | A0031_S113P | A0031 | S113P | C12 | 129 | 129 | 대조립 2공장 | 15 | 285
27353 | A0031_S113P | A0031 | S113P | C13 | 130 | 135 | 대조립 1공장 | 15 | 285
27354 | A0031_S113S | A0031 | S113S | C12 | 129 | 129 | 대조립 2공장 | 15 | 285
27355 | A0031_S113S | A0031 | S113S | C13 | 130 | 135 | 대조립 1공장 | 15 | 285
27356 | A0031_S11P0 | A0031 | S11P0 | C11 | 136 | 148 | 대조립 1공장 | 8 | 342
27357 | A0031_S11P0 | A0031 | S11P0 | H32 | 151 | 163 | 선행도장부 | 8 | 342
27358 | A0031_S11P0 | A0031 | S11P0 | JX1 | 165 | 169 | 의장2부 | 8 | 342
27359 | A0031_S11S0 | A0031 | S11S0 | C11 | 136 | 148 | 대조립 1공장 | 8 | 342
27360 | A0031_S11S0 | A0031 | S11S0 | H32 | 151 | 163 | 선행도장부 | 8 | 342
27361 | A0031_S11S0 | A0031 | S11S0 | JX1 | 165 | 169 | 의장2부 | 8 | 342
27362 | A0031_S123P | A0031 | S123P | CC13 | 91 | 95 | 대조립 2공장 | 7.5 | 138.75
27363 | A0031_S123S | A0031 | S123S | CC13 | 91 | 95 | 대조립 2공장 | 7.5 | 138.75
27364 | A0031_S12P1 | A0031 | S12P1 | G41 | 116 | 128 | 선행의장부 | 7 | 740
27365 | A0031_S12P1 | A0031 | S12P1 | H32 | 130 | 144 | 선행도장부 | 7 | 740
27366 | A0031_S12P1 | A0031 | S12P1 | JX1 | 164 | 168 | 의장2부 | 7 | 740
27367 | A0031_S12S1 | A0031 | S12S1 | G41 | 116 | 128 | 선행의장부 | 7 | 740
27368 | A0031_S12S1 | A0031 | S12S1 | H32 | 130 | 144 | 선행도장부 | 7 | 740
27369 | A0031_S12S1 | A0031 | S12S1 | JX1 | 164 | 168 | 의장2부 | 7 | 740
27370 | A0031_S134P | A0031 | S134P | CC13 | 92 | 98 | 대조립 1공장 | 7 | 115.5
27371 | A0031_S134S | A0031 | S134S | CC13 | 92 | 98 | 대조립 1공장 | 7 | 115.5
27372 | A0031_S14P1 | A0031 | S14P1 | G41 | 113 | 126 | 선행의장부 | 7 | 740
27373 | A0031_S14P1 | A0031 | S14P1 | H32 | 128 | 142 | 선행도장부 | 7 | 740
27374 | A0031_S14P1 | A0031 | S14P1 | JX1 | 165 | 169 | 의장2부 | 7 | 740
27375 | A0031_S14S1 | A0031 | S14S1 | G41 | 113 | 126 | 선행의장부 | 7 | 740
27376 | A0031_S14S1 | A0031 | S14S1 | H32 | 128 | 142 | 선행도장부 | 7 | 740
27377 | A0031_S14S1 | A0031 | S14S1 | JX1 | 165 | 169 | 의장2부 | 7 | 740
27378 | A0031_S154P | A0031 | S154P | CC13 | 92 | 98 | 대조립 2공장 | 7 | 115.5
27379 | A0031_S154S | A0031 | S154S | CC13 | 92 | 98 | 대조립 2공장 | 7 | 115.5
27380 | A0031_S16P1 | A0031 | S16P1 | G41 | 130 | 141 | 선행의장부 | 6.5 | 712.25
27381 | A0031_S16P1 | A0031 | S16P1 | H32 | 143 | 158 | 선행도장부 | 6.5 | 712.25
27382 | A0031_S16P1 | A0031 | S16P1 | JX1 | 168 | 170 | 의장2부 | 6.5 | 712.25
27383 | A0031_S16S1 | A0031 | S16S1 | G41 | 130 | 141 | 선행의장부 | 6.5 | 712.25
27384 | A0031_S16S1 | A0031 | S16S1 | H32 | 143 | 158 | 선행도장부 | 6.5 | 712.25
27385 | A0031_S16S1 | A0031 | S16S1 | JX1 | 168 | 170 | 의장2부 | 6.5 | 712.25
27386 | A0031_S173P | A0031 | S173P | CC13 | 107 | 113 | 대조립 1공장 | 7.5 | 150
27387 | A0031_S173S | A0031 | S173S | CC13 | 107 | 113 | 대조립 1공장 | 7.5 | 150
27388 | A0031_S174P | A0031 | S174P | CC13 | 107 | 113 | 대조립 1공장 | 7 | 115.5
27389 | A0031_S174S | A0031 | S174S | CC13 | 107 | 113 | 대조립 1공장 | 7 | 115.5
27390 | A0031_S183P | A0031 | S183P | CC13 | 112 | 120 | 대조립 1공장 | 7.5 | 127.5
27391 | A0031_S183S | A0031 | S183S | CC13 | 112 | 120 | 대조립 1공장 | 7.5 | 127.5
27392 | A0031_S18P0 | A0031 | S18P0 | C11 | 121 | 133 | 대조립 1공장 | 4.5 | 306
27393 | A0031_S18P0 | A0031 | S18P0 | H32 | 135 | 147 | 선행도장부 | 4.5 | 306
27394 | A0031_S18P0 | A0031 | S18P0 | JX1 | 157 | 161 | 의장2부 | 4.5 | 306
27395 | A0031_S18S0 | A0031 | S18S0 | C11 | 121 | 133 | 대조립 1공장 | 4.5 | 306
27396 | A0031_S18S0 | A0031 | S18S0 | H32 | 135 | 147 | 선행도장부 | 4.5 | 306
27397 | A0031_S18S0 | A0031 | S18S0 | JX1 | 157 | 161 | 의장2부 | 4.5 | 306
27398 | A0031_S193P | A0031 | S193P | CC13 | 115 | 122 | 대조립 1공장 | 7 | 108.5
27399 | A0031_S193S | A0031 | S193S | CC13 | 115 | 122 | 대조립 1공장 | 7 | 108.5
27400 | A0031_S19P0 | A0031 | S19P0 | C11 | 123 | 135 | 대조립 1공장 | 4 | 279
27401 | A0031_S19P0 | A0031 | S19P0 | H32 | 137 | 149 | 선행도장부 | 4 | 279
27402 | A0031_S19P0 | A0031 | S19P0 | JX1 | 157 | 161 | 의장2부 | 4 | 279
27403 | A0031_S19S0 | A0031 | S19S0 | C11 | 123 | 135 | 대조립 1공장 | 4 | 279
27404 | A0031_S19S0 | A0031 | S19S0 | H32 | 137 | 149 | 선행도장부 | 4 | 279
27405 | A0031_S19S0 | A0031 | S19S0 | JX1 | 157 | 161 | 의장2부 | 4 | 279
27406 | A0031_T11C0 | A0031 | T11C0 | C11 | 127 | 137 | 선각공장 | 2 | 305.25
27407 | A0031_T11C0 | A0031 | T11C0 | H32 | 141 | 154 | 선행도장부 | 2 | 305.25
27408 | A0031_T12C0 | A0031 | T12C0 | C11 | 128 | 140 | 선각공장 | 2 | 305.25
27409 | A0031_T12C0 | A0031 | T12C0 | H32 | 142 | 155 | 선행도장부 | 2 | 305.25
27410 | A0031_T13C0 | A0031 | T13C0 | C11 | 130 | 142 | 선각공장 | 2 | 305.25
27411 | A0031_T13C0 | A0031 | T13C0 | H32 | 144 | 157 | 선행도장부 | 2 | 305.25
27412 | A0031_V110P | A0031 | V110P | CC14 | 50 | 57 | 외부 | 7.1393 | 298.4699
27413 | A0031_V110S | A0031 | V110S | CC14 | 50 | 57 | 외부 | 7.1393 | 298.4699
27414 | A0031_V113P | A0031 | V113P | CC13 | 50 | 57 | 외부 | 7.1393 | 298.4699
27415 | A0031_V114P | A0031 | V114P | CC13 | 50 | 57 | 외부 | 7.1393 | 298.4699
27416 | A0031_V116P | A0031 | V116P | CC14 | 50 | 57 | 외부 | 7.1393 | 298.4699
27417 | A0031_V116S | A0031 | V116S | CC14 | 50 | 57 | 외부 | 7.1393 | 298.4699
27418 | A0031_V118P | A0031 | V118P | CC13 | 50 | 57 | 외부 | 13 | 459
27419 | A0031_V118S | A0031 | V118S | CC13 | 50 | 57 | 외부 | 13 | 331.5
27420 | A0031_V11P1 | A0031 | V11P1 | GJX1 | 107 | 157 | 외부 | 13 | 663
27421 | A0031_V11P3 | A0031 | V11P3 | LN4B | 191 | 235 | 3도크 | 22.5 | 1209.5
27422 | A0031_V120P | A0031 | V120P | CC14 | 50 | 57 | 외부 | 7.1393 | 298.4699
27423 | A0031_V120S | A0031 | V120S | CC14 | 50 | 57 | 외부 | 7.1393 | 298.4699
27424 | A0031_V123P | A0031 | V123P | CC13 | 50 | 57 | 외부 | 7.1393 | 298.4699
27425 | A0031_V123S | A0031 | V123S | CC13 | 50 | 57 | 외부 | 7.1393 | 298.4699
27426 | A0031_V124P | A0031 | V124P | CC13 | 50 | 57 | 외부 | 7.1393 | 298.4699
27427 | A0031_V126P | A0031 | V126P | CC14 | 50 | 57 | 외부 | 7.1393 | 298.4699
27428 | A0031_V126S | A0031 | V126S | CC14 | 50 | 57 | 외부 | 7.1393 | 298.4699
27429 | A0031_V128P | A0031 | V128P | CC13 | 50 | 57 | 외부 | 13 | 232.5
27430 | A0031_V128S | A0031 | V128S | CC13 | 50 | 57 | 외부 | 13 | 224.75
27431 | A0031_V12P1 | A0031 | V12P1 | GJX1 | 107 | 157 | 외부 | 13 | 457.25
27432 | A0031_V130P | A0031 | V130P | CC14 | 50 | 57 | 외부 | 7.1393 | 298.4699
27433 | A0031_V130S | A0031 | V130S | CC14 | 50 | 57 | 외부 | 7.1393 | 298.4699
27434 | A0031_V133P | A0031 | V133P | CC13 | 50 | 57 | 외부 | 7.1393 | 298.4699
27435 | A0031_V134P | A0031 | V134P | CC13 | 50 | 57 | 외부 | 7.1393 | 298.4699
27436 | A0031_V136P | A0031 | V136P | CC14 | 50 | 57 | 외부 | 7.1393 | 298.4699
27437 | A0031_V136S | A0031 | V136S | CC14 | 50 | 57 | 외부 | 7.1393 | 298.4699
27438 | A0031_V138P | A0031 | V138P | CC13 | 50 | 57 | 외부 | 7 | 459
27439 | A0031_V138S | A0031 | V138S | CC13 | 50 | 57 | 외부 | 7 | 331.5
27440 | A0031_V13P1 | A0031 | V13P1 | GJX1 | 107 | 157 | 외부 | 7 | 663
27441 | A0031_V140P | A0031 | V140P | CC14 | 50 | 57 | 외부 | 7.1393 | 298.4699
27442 | A0031_V140S | A0031 | V140S | CC14 | 50 | 57 | 외부 | 7.1393 | 298.4699
27443 | A0031_V143P | A0031 | V143P | CC13 | 50 | 57 | 외부 | 7.1393 | 298.4699
27444 | A0031_V143S | A0031 | V143S | CC13 | 50 | 57 | 외부 | 7.1393 | 298.4699
27445 | A0031_V144P | A0031 | V144P | CC13 | 50 | 57 | 외부 | 7.1393 | 298.4699
27446 | A0031_V148P | A0031 | V148P | CC13 | 50 | 57 | 외부 | 7 | 232.5
27447 | A0031_V148S | A0031 | V148S | CC13 | 50 | 57 | 외부 | 7 | 224.75
27448 | A0031_V14P1 | A0031 | V14P1 | GJX1 | 107 | 157 | 외부 | 7 | 457.25
27449 | A0031_V15A0 | A0031 | V15A0 | CJX1 | 82 | 109 | 외부 | 2.5 | 30
27450 | A0031_V210P | A0031 | V210P | CC14 | 46 | 52 | 외부 | 7.1393 | 298.4699
27451 | A0031_V210S | A0031 | V210S | CC14 | 46 | 52 | 외부 | 7.1393 | 298.4699
27452 | A0031_V213P | A0031 | V213P | CC13 | 46 | 52 | 외부 | 7.1393 | 298.4699
27453 | A0031_V213S | A0031 | V213S | CC13 | 46 | 52 | 외부 | 7.1393 | 298.4699
27454 | A0031_V214P | A0031 | V214P | CC13 | 46 | 52 | 외부 | 7.1393 | 298.4699
27455 | A0031_V214S | A0031 | V214S | CC13 | 46 | 52 | 외부 | 7.1393 | 298.4699
27456 | A0031_V215P | A0031 | V215P | CC13 | 46 | 52 | 외부 | 7.1393 | 298.4699
27457 | A0031_V218P | A0031 | V218P | CC13 | 46 | 52 | 외부 | 13 | 337.5
27458 | A0031_V218S | A0031 | V218S | CC13 | 46 | 52 | 외부 | 13 | 326.25
27459 | A0031_V21P1 | A0031 | V21P1 | GJX1 | 106 | 156 | 외부 | 13 | 663.75
27460 | A0031_V21P3 | A0031 | V21P3 | LN4B | 190 | 234 | 3도크 | 22.5 | 1165.25
27461 | A0031_V220P | A0031 | V220P | CC14 | 46 | 52 | 외부 | 7.1393 | 298.4699
27462 | A0031_V220S | A0031 | V220S | CC14 | 46 | 52 | 외부 | 7.1393 | 298.4699
27463 | A0031_V223P | A0031 | V223P | CC13 | 46 | 52 | 외부 | 7.1393 | 298.4699
27464 | A0031_V223S | A0031 | V223S | CC13 | 46 | 52 | 외부 | 7.1393 | 298.4699
27465 | A0031_V224P | A0031 | V224P | CC13 | 46 | 52 | 외부 | 7.1393 | 298.4699
27466 | A0031_V228P | A0031 | V228P | CC13 | 46 | 52 | 외부 | 13 | 255
27467 | A0031_V228S | A0031 | V228S | CC13 | 46 | 52 | 외부 | 13 | 246.5
27468 | A0031_V22P1 | A0031 | V22P1 | GJX1 | 106 | 156 | 외부 | 13 | 501.5
27469 | A0031_V230P | A0031 | V230P | CC14 | 46 | 52 | 외부 | 7.1393 | 298.4699
27470 | A0031_V230S | A0031 | V230S | CC14 | 46 | 52 | 외부 | 7.1393 | 298.4699
27471 | A0031_V233P | A0031 | V233P | CC13 | 46 | 52 | 외부 | 7.1393 | 298.4699
27472 | A0031_V233S | A0031 | V233S | CC13 | 46 | 52 | 외부 | 7.1393 | 298.4699
27473 | A0031_V234P | A0031 | V234P | CC13 | 46 | 52 | 외부 | 7.1393 | 298.4699
27474 | A0031_V238P | A0031 | V238P | CC13 | 46 | 52 | 외부 | 7 | 337.5
27475 | A0031_V238S | A0031 | V238S | CC13 | 46 | 52 | 외부 | 7 | 326.25
27476 | A0031_V23P1 | A0031 | V23P1 | GJX1 | 106 | 156 | 외부 | 7 | 663.75
27477 | A0031_V240P | A0031 | V240P | CC14 | 46 | 52 | 외부 | 7.1393 | 298.4699
27478 | A0031_V240S | A0031 | V240S | CC14 | 46 | 52 | 외부 | 7.1393 | 298.4699
27479 | A0031_V243P | A0031 | V243P | CC13 | 46 | 52 | 외부 | 7.1393 | 298.4699
27480 | A0031_V243S | A0031 | V243S | CC13 | 46 | 52 | 외부 | 7.1393 | 298.4699
27481 | A0031_V244P | A0031 | V244P | CC13 | 46 | 52 | 외부 | 7.1393 | 298.4699
27482 | A0031_V248P | A0031 | V248P | CC13 | 46 | 52 | 외부 | 7 | 255
27483 | A0031_V248S | A0031 | V248S | CC13 | 46 | 52 | 외부 | 7 | 246.5
27484 | A0031_V24P1 | A0031 | V24P1 | GJX1 | 106 | 156 | 외부 | 7 | 501.5
27485 | A0031_V25A0 | A0031 | V25A0 | CJX1 | 82 | 112 | 외부 | 2.5 | 30
27486 | A0031_V310P | A0031 | V310P | CC14 | 46 | 52 | 외부 | 7.1393 | 298.4699
27487 | A0031_V310S | A0031 | V310S | CC14 | 46 | 52 | 외부 | 7.1393 | 298.4699
27488 | A0031_V313P | A0031 | V313P | CC13 | 46 | 52 | 외부 | 7.1393 | 298.4699
27489 | A0031_V313S | A0031 | V313S | CC13 | 46 | 52 | 외부 | 7.1393 | 298.4699
27490 | A0031_V314P | A0031 | V314P | CC13 | 46 | 52 | 외부 | 7.1393 | 298.4699
27491 | A0031_V314S | A0031 | V314S | CC13 | 46 | 52 | 외부 | 7.1393 | 298.4699
27492 | A0031_V315P | A0031 | V315P | CC13 | 46 | 52 | 외부 | 7.1393 | 298.4699
27493 | A0031_V318P | A0031 | V318P | CC13 | 46 | 52 | 외부 | 13 | 337.5
27494 | A0031_V318S | A0031 | V318S | CC13 | 46 | 52 | 외부 | 13 | 326.25
27495 | A0031_V31P1 | A0031 | V31P1 | GJX1 | 103 | 155 | 외부 | 13 | 663.75
27496 | A0031_V31P3 | A0031 | V31P3 | LN4B | 187 | 233 | 3도크 | 22.5 | 1165.25
27497 | A0031_V320P | A0031 | V320P | CC14 | 46 | 52 | 외부 | 7.1393 | 298.4699
27498 | A0031_V320S | A0031 | V320S | CC14 | 46 | 52 | 외부 | 7.1393 | 298.4699
27499 | A0031_V323P | A0031 | V323P | CC13 | 46 | 52 | 외부 | 7.1393 | 298.4699
27500 | A0031_V323S | A0031 | V323S | CC13 | 46 | 52 | 외부 | 7.1393 | 298.4699
27501 | A0031_V324P | A0031 | V324P | CC13 | 46 | 52 | 외부 | 7.1393 | 298.4699
27502 | A0031_V328P | A0031 | V328P | CC13 | 46 | 52 | 외부 | 13 | 255
27503 | A0031_V328S | A0031 | V328S | CC13 | 46 | 52 | 외부 | 13 | 246.5
27504 | A0031_V32P1 | A0031 | V32P1 | GJX1 | 103 | 155 | 외부 | 13 | 501.5
27505 | A0031_V330P | A0031 | V330P | CC14 | 46 | 52 | 외부 | 7.1393 | 298.4699
27506 | A0031_V330S | A0031 | V330S | CC14 | 46 | 52 | 외부 | 7.1393 | 298.4699
27507 | A0031_V333P | A0031 | V333P | CC13 | 46 | 52 | 외부 | 7.1393 | 298.4699
27508 | A0031_V333S | A0031 | V333S | CC13 | 46 | 52 | 외부 | 7.1393 | 298.4699
27509 | A0031_V334P | A0031 | V334P | CC13 | 46 | 52 | 외부 | 7.1393 | 298.4699
27510 | A0031_V338P | A0031 | V338P | CC13 | 46 | 52 | 외부 | 7 | 337.5
27511 | A0031_V338S | A0031 | V338S | CC13 | 46 | 52 | 외부 | 7 | 326.25
27512 | A0031_V33P1 | A0031 | V33P1 | GJX1 | 103 | 155 | 외부 | 7 | 663.75
27513 | A0031_V340P | A0031 | V340P | CC14 | 46 | 52 | 외부 | 7.1393 | 298.4699
27514 | A0031_V340S | A0031 | V340S | CC14 | 46 | 52 | 외부 | 7.1393 | 298.4699
27515 | A0031_V343P | A0031 | V343P | CC13 | 46 | 52 | 외부 | 7.1393 | 298.4699
27516 | A0031_V343S | A0031 | V343S | CC13 | 46 | 52 | 외부 | 7.1393 | 298.4699
27517 | A0031_V344P | A0031 | V344P | CC13 | 46 | 52 | 외부 | 7.1393 | 298.4699
27518 | A0031_V348P | A0031 | V348P | CC13 | 46 | 52 | 외부 | 7 | 255
27519 | A0031_V348S | A0031 | V348S | CC13 | 46 | 52 | 외부 | 7 | 246.5
27520 | A0031_V34P1 | A0031 | V34P1 | GJX1 | 103 | 155 | 외부 | 7 | 501.5
27521 | A0031_V35A0 | A0031 | V35A0 | CJX1 | 81 | 113 | 외부 | 2.5 | 30
27522 | A0031_V410P | A0031 | V410P | CC14 | 46 | 52 | 외부 | 7.1393 | 298.4699
27523 | A0031_V410S | A0031 | V410S | CC14 | 46 | 52 | 외부 | 7.1393 | 298.4699
27524 | A0031_V413P | A0031 | V413P | CC13 | 46 | 52 | 외부 | 7.1393 | 298.4699
27525 | A0031_V413S | A0031 | V413S | CC13 | 46 | 52 | 외부 | 7.1393 | 298.4699
27526 | A0031_V414P | A0031 | V414P | CC13 | 46 | 52 | 외부 | 7.1393 | 298.4699
27527 | A0031_V414S | A0031 | V414S | CC13 | 46 | 52 | 외부 | 7.1393 | 298.4699
27528 | A0031_V415P | A0031 | V415P | CC13 | 46 | 52 | 외부 | 7.1393 | 298.4699
27529 | A0031_V418P | A0031 | V418P | CC13 | 46 | 52 | 외부 | 13 | 307.5
27530 | A0031_V418S | A0031 | V418S | CC13 | 46 | 52 | 외부 | 13 | 297.25
27531 | A0031_V41P1 | A0031 | V41P1 | GJX1 | 102 | 154 | 외부 | 13 | 604.75
27532 | A0031_V41P3 | A0031 | V41P3 | LN4B | 186 | 232 | 3도크 | 22.5 | 1165.25
27533 | A0031_V420P | A0031 | V420P | CC14 | 46 | 52 | 외부 | 7.1393 | 298.4699
27534 | A0031_V420S | A0031 | V420S | CC14 | 46 | 52 | 외부 | 7.1393 | 298.4699
27535 | A0031_V423P | A0031 | V423P | CC13 | 46 | 52 | 외부 | 7.1393 | 298.4699
27536 | A0031_V423S | A0031 | V423S | CC13 | 46 | 52 | 외부 | 7.1393 | 298.4699
27537 | A0031_V424P | A0031 | V424P | CC13 | 46 | 52 | 외부 | 7.1393 | 298.4699
27538 | A0031_V428P | A0031 | V428P | CC13 | 46 | 52 | 외부 | 13 | 285
27539 | A0031_V428S | A0031 | V428S | CC13 | 46 | 52 | 외부 | 13 | 275.5
27540 | A0031_V42P1 | A0031 | V42P1 | GJX1 | 102 | 154 | 외부 | 13 | 560.5
27541 | A0031_V430P | A0031 | V430P | CC14 | 46 | 52 | 외부 | 7.1393 | 298.4699
27542 | A0031_V430S | A0031 | V430S | CC14 | 46 | 52 | 외부 | 7.1393 | 298.4699
27543 | A0031_V433P | A0031 | V433P | CC13 | 46 | 52 | 외부 | 7.1393 | 298.4699
27544 | A0031_V433S | A0031 | V433S | CC13 | 46 | 52 | 외부 | 7.1393 | 298.4699
27545 | A0031_V434P | A0031 | V434P | CC13 | 46 | 52 | 외부 | 7.1393 | 298.4699
27546 | A0031_V438P | A0031 | V438P | CC13 | 46 | 52 | 외부 | 7 | 307.5
27547 | A0031_V438S | A0031 | V438S | CC13 | 46 | 52 | 외부 | 7 | 297.25
27548 | A0031_V43P1 | A0031 | V43P1 | GJX1 | 102 | 154 | 외부 | 7 | 604.75
27549 | A0031_V440P | A0031 | V440P | CC14 | 46 | 52 | 외부 | 7.1393 | 298.4699
27550 | A0031_V440S | A0031 | V440S | CC14 | 46 | 52 | 외부 | 7.1393 | 298.4699
27551 | A0031_V443P | A0031 | V443P | CC13 | 46 | 52 | 외부 | 7.1393 | 298.4699
27552 | A0031_V443S | A0031 | V443S | CC13 | 46 | 52 | 외부 | 7.1393 | 298.4699
27553 | A0031_V444P | A0031 | V444P | CC13 | 46 | 52 | 외부 | 7.1393 | 298.4699
27554 | A0031_V448P | A0031 | V448P | CC13 | 46 | 52 | 외부 | 7 | 285
27555 | A0031_V448S | A0031 | V448S | CC13 | 46 | 52 | 외부 | 7 | 275.5
27556 | A0031_V44P1 | A0031 | V44P1 | GJX1 | 102 | 154 | 외부 | 7 | 560.5
27557 | A0031_V45A0 | A0031 | V45A0 | CJX1 | 81 | 108 | 외부 | 2.5 | 30
27558 | A0031_V71P0 | A0031 | V71P0 | CH32 | 155 | 182 | 외부 | 5 | 112.5
27559 | A0031_V71P0 | A0031 | V71P0 | NN4B | 232 | 253 | 3도크 | 5 | 112.5
27560 | A0031_V71S0 | A0031 | V71S0 | CH32 | 155 | 182 | 외부 | 5 | 112.5
27561 | A0031_V71S0 | A0031 | V71S0 | NN4B | 232 | 253 | 3도크 | 5 | 112.5
27562 | A0032_A11A0 | A0032 | A11A0 | C11 | 56 | 120 | 외부 | 3 | 24
27563 | A0032_A11A0 | A0032 | A11A0 | H32 | 138 | 151 | 선행도장부 | 3 | 24
27564 | A0032_A213P | A0032 | A213P | CC13 | 113 | 124 | 외부 | 7.1126 | 296.5269
27565 | A0032_A214P | A0032 | A214P | CC13 | 113 | 124 | 외부 | 7 | 87.5
27566 | A0032_A21P0 | A0032 | A21P0 | CJX1 | 159 | 175 | 외부 | 7 | 229.5
27567 | A0032_A21P3 | A0032 | A21P3 | LN4B | 194 | 221 | 3도크 | 6.5 | 357.75
27568 | A0032_A21S0 | A0032 | A21S0 | CJX1 | 159 | 175 | 외부 | 6 | 135
27569 | A0032_A31P0 | A0032 | A31P0 | CJX1 | 154 | 172 | 외부 | 4.5 | 182.25
27570 | A0032_A31P3 | A0032 | A31P3 | LN4B | 202 | 225 | 3도크 | 9.5 | 411.75
27571 | A0032_A31S0 | A0032 | A31S0 | CJX1 | 154 | 172 | 외부 | 4.5 | 182.25
27572 | A0032_A41A0 | A0032 | A41A0 | C11 | 62 | 201 | 외부 | 7.1126 | 296.5269
27573 | A0032_A41A0 | A0032 | A41A0 | H32 | 203 | 211 | 선행도장부 | 7.1126 | 296.5269
27574 | A0032_A41A0 | A0032 | A41A0 | NN4B | 232 | 250 | 2도크 | 7.1126 | 296.5269
27575 | A0032_A65P0 | A0032 | A65P0 | C11 | 179 | 189 | 대조립 1공장 | 1 | 4
27576 | A0032_A65P0 | A0032 | A65P0 | H32 | 193 | 203 | 선행도장부 | 1 | 4
27577 | A0032_A65P0 | A0032 | A65P0 | NN4B | 210 | 228 | 3도크 | 1 | 4
27578 | A0032_A65S0 | A0032 | A65S0 | C11 | 179 | 189 | 대조립 1공장 | 1 | 4
27579 | A0032_A65S0 | A0032 | A65S0 | H32 | 193 | 203 | 선행도장부 | 1 | 4
27580 | A0032_A65S0 | A0032 | A65S0 | NN4B | 210 | 228 | 3도크 | 1 | 4
27581 | A0032_A91S0 | A0032 | A91S0 | H32 | 167 | 175 | 선행도장부 | 1.5 | 20
27582 | A0032_A91S0 | A0032 | A91S0 | JX1 | 179 | 181 | 의장1부 | 1.5 | 20
27583 | A0032_B113P | A0032 | B113P | CC13 | 118 | 124 | 대조립 2공장 | 11.5 | 212.75
27584 | A0032_B113S | A0032 | B113S | CC13 | 118 | 124 | 대조립 2공장 | 11 | 203.5
27585 | A0032_B11A0 | A0032 | B11A0 | C11 | 125 | 138 | 대조립 2공장 | 3 | 407
27586 | A0032_B11A0 | A0032 | B11A0 | H32 | 144 | 154 | 선행도장부 | 3 | 407
27587 | A0032_B11A3 | A0032 | B11A3 | LN4B | 181 | 208 | 3도크 | 18.5 | 617.5
27588 | A0032_B123P | A0032 | B123P | C12 | 84 | 84 | 2야드 판넬공장 | 11.5 | 212.75
27589 | A0032_B123P | A0032 | B123P | C13 | 85 | 90 | 2야드 대조립공장 | 11.5 | 212.75
27590 | A0032_B123S | A0032 | B123S | C12 | 84 | 84 | 2야드 판넬공장 | 11 | 203.5
27591 | A0032_B123S | A0032 | B123S | C13 | 85 | 90 | 2야드 대조립공장 | 11 | 203.5
27592 | A0032_B12A1 | A0032 | B12A1 | G41 | 113 | 124 | 선행의장부 | 3 | 880
27593 | A0032_B12A1 | A0032 | B12A1 | H32 | 126 | 144 | 선행도장부 | 3 | 880
27594 | A0032_B12A3 | A0032 | B12A3 | LN4B | 182 | 209 | 3도크 | 18.5 | 1202.5
27595 | A0032_B133P | A0032 | B133P | C12 | 85 | 85 | 2야드 판넬공장 | 11.5 | 218.5
27596 | A0032_B133P | A0032 | B133P | C13 | 88 | 91 | 2야드 대조립공장 | 11.5 | 218.5
27597 | A0032_B133S | A0032 | B133S | C12 | 85 | 85 | 2야드 판넬공장 | 11 | 209
27598 | A0032_B133S | A0032 | B133S | C13 | 88 | 91 | 2야드 대조립공장 | 11 | 209
27599 | A0032_B143P | A0032 | B143P | CC13 | 90 | 96 | 선각공장 | 11.5 | 230
27600 | A0032_B143S | A0032 | B143S | CC13 | 90 | 96 | 선각공장 | 11 | 220
27601 | A0032_B14A0 | A0032 | B14A0 | CC15 | 104 | 116 | 선각공장 | 3 | 440
27602 | A0032_B14A1 | A0032 | B14A1 | G41 | 119 | 130 | 선행의장부 | 3 | 880
27603 | A0032_B14A1 | A0032 | B14A1 | H32 | 132 | 148 | 선행도장부 | 3 | 880
27604 | A0032_B14A3 | A0032 | B14A3 | LN4B | 183 | 210 | 3도크 | 18.5 | 1300
27605 | A0032_B153P | A0032 | B153P | CC13 | 91 | 97 | 선각공장 | 11.5 | 230
27606 | A0032_B153S | A0032 | B153S | CC13 | 91 | 97 | 선각공장 | 11 | 220
27607 | A0032_B15A0 | A0032 | B15A0 | CC15 | 105 | 117 | 선각공장 | 3 | 440
27608 | A0032_B163P | A0032 | B163P | C12 | 97 | 97 | 2야드 판넬공장 | 11.5 | 218.5
27609 | A0032_B163P | A0032 | B163P | C13 | 98 | 103 | 2야드 대조립공장 | 11.5 | 218.5
27610 | A0032_B163S | A0032 | B163S | C12 | 97 | 97 | 2야드 판넬공장 | 11 | 209
27611 | A0032_B163S | A0032 | B163S | C13 | 98 | 103 | 2야드 대조립공장 | 11 | 209
27612 | A0032_B16A0 | A0032 | B16A0 | CC15 | 124 | 130 | 2야드 대조립공장 | 3 | 418
27613 | A0032_B16A1 | A0032 | B16A1 | G41 | 127 | 140 | 선행의장부 | 3 | 847
27614 | A0032_B16A1 | A0032 | B16A1 | H32 | 145 | 159 | 선행도장부 | 3 | 847
27615 | A0032_B16A3 | A0032 | B16A3 | LN4B | 184 | 211 | 3도크 | 18.5 | 1251.25
27616 | A0032_B173P | A0032 | B173P | C12 | 102 | 102 | 2야드 판넬공장 | 11.5 | 230
27617 | A0032_B173P | A0032 | B173P | C13 | 103 | 106 | 2야드 대조립공장 | 11.5 | 230
27618 | A0032_B173S | A0032 | B173S | C12 | 102 | 102 | 2야드 판넬공장 | 11 | 220
27619 | A0032_B173S | A0032 | B173S | C13 | 103 | 106 | 2야드 대조립공장 | 11 | 220
27620 | A0032_B17A0 | A0032 | B17A0 | CC15 | 126 | 132 | 2야드 대조립공장 | 3 | 440
27621 | A0032_B183P | A0032 | B183P | C12 | 132 | 132 | 선각공장 | 11.5 | 195.5
27622 | A0032_B183P | A0032 | B183P | C13 | 138 | 140 | 대조립 2공장 | 11.5 | 195.5
27623 | A0032_B183S | A0032 | B183S | C12 | 132 | 132 | 선각공장 | 11 | 187
27624 | A0032_B183S | A0032 | B183S | C13 | 138 | 140 | 대조립 2공장 | 11 | 187
27625 | A0032_B18A1 | A0032 | B18A1 | G41 | 162 | 173 | 선행의장부 | 3 | 704
27626 | A0032_B18A1 | A0032 | B18A1 | H32 | 175 | 189 | 선행도장부 | 3 | 704
27627 | A0032_B193A | A0032 | B193A | C12 | 133 | 133 | 대조립 1공장 | 3 | 248
27628 | A0032_B193A | A0032 | B193A | C13 | 138 | 141 | 대조립 2공장 | 3 | 248
27629 | A0032_D11P0 | A0032 | D11P0 | C11 | 83 | 95 | 대조립 2공장 | 6 | 313.5
27630 | A0032_D11P0 | A0032 | D11P0 | F21 | 103 | 106 | 선행의장부 | 6 | 313.5
27631 | A0032_D11P1 | A0032 | D11P1 | G41 | 119 | 130 | 3도크 | 6 | 592
27632 | A0032_D11P1 | A0032 | D11P1 | H32 | 132 | 148 | 선행도장부 | 6 | 592
27633 | A0032_D11P1 | A0032 | D11P1 | JX1 | 159 | 161 | 의장1부 | 6 | 592
27634 | A0032_D11P3 | A0032 | D11P3 | LN4B | 194 | 221 | 3도크 | 12.5 | 1820
27635 | A0032_D11S0 | A0032 | D11S0 | C11 | 83 | 95 | 대조립 2공장 | 6 | 313.5
27636 | A0032_D11S0 | A0032 | D11S0 | F21 | 103 | 106 | 선행의장부 | 6 | 313.5
27637 | A0032_D11S1 | A0032 | D11S1 | G41 | 119 | 130 | 3도크 | 6 | 610.5
27638 | A0032_D11S1 | A0032 | D11S1 | H32 | 132 | 148 | 선행도장부 | 6 | 610.5
27639 | A0032_D11S1 | A0032 | D11S1 | JX1 | 159 | 161 | 의장1부 | 6 | 610.5
27640 | A0032_D12P0 | A0032 | D12P0 | C11 | 84 | 96 | 2야드 대조립공장 | 6 | 305.25
27641 | A0032_D12P0 | A0032 | D12P0 | F21 | 104 | 113 | 선행의장부 | 6 | 305.25
27642 | A0032_D12S0 | A0032 | D12S0 | C11 | 84 | 96 | 2야드 대조립공장 | 6 | 305.25
27643 | A0032_D12S0 | A0032 | D12S0 | F21 | 104 | 113 | 선행의장부 | 6 | 305.25
27644 | A0032_D13P0 | A0032 | D13P0 | C11 | 105 | 123 | 2야드 대조립공장 | 6 | 313.5
27645 | A0032_D13P0 | A0032 | D13P0 | F21 | 131 | 138 | 선행의장부 | 6 | 313.5
27646 | A0032_D13P0 | A0032 | D13P0 | H32 | 140 | 152 | 선행도장부 | 6 | 313.5
27647 | A0032_D13P0 | A0032 | D13P0 | JX1 | 158 | 160 | 의장1부 | 6 | 313.5
27648 | A0032_D13S0 | A0032 | D13S0 | C11 | 105 | 123 | 2야드 대조립공장 | 6 | 313.5
27649 | A0032_D13S0 | A0032 | D13S0 | F21 | 131 | 138 | 선행의장부 | 6 | 313.5
27650 | A0032_D13S0 | A0032 | D13S0 | H32 | 140 | 152 | 선행도장부 | 6 | 313.5
27651 | A0032_D13S0 | A0032 | D13S0 | JX1 | 158 | 160 | 의장1부 | 6 | 313.5
27652 | A0032_D14P0 | A0032 | D14P0 | C11 | 99 | 117 | 대조립 1공장 | 6 | 330
27653 | A0032_D14P0 | A0032 | D14P0 | F21 | 119 | 124 | 선행의장부 | 6 | 330
27654 | A0032_D14P1 | A0032 | D14P1 | G41 | 127 | 139 | 3도크 | 6 | 640
27655 | A0032_D14P1 | A0032 | D14P1 | H32 | 141 | 155 | 선행도장부 | 6 | 640
27656 | A0032_D14P1 | A0032 | D14P1 | JX1 | 167 | 169 | 의장1부 | 6 | 640
27657 | A0032_D14P3 | A0032 | D14P3 | LN4B | 205 | 230 | 3도크 | 7.5 | 1852.5
27658 | A0032_D14S0 | A0032 | D14S0 | C11 | 99 | 117 | 대조립 1공장 | 6 | 330
27659 | A0032_D14S0 | A0032 | D14S0 | F21 | 119 | 124 | 선행의장부 | 6 | 330
27660 | A0032_D14S1 | A0032 | D14S1 | G41 | 127 | 139 | 3도크 | 6 | 660
27661 | A0032_D14S1 | A0032 | D14S1 | H32 | 141 | 155 | 선행도장부 | 6 | 660
27662 | A0032_D14S1 | A0032 | D14S1 | JX1 | 167 | 169 | 의장1부 | 6 | 660
27663 | A0032_D15P0 | A0032 | D15P0 | C11 | 102 | 118 | 대조립 1공장 | 6 | 330
27664 | A0032_D15P0 | A0032 | D15P0 | F21 | 120 | 125 | 선행의장부 | 6 | 330
27665 | A0032_D15S0 | A0032 | D15S0 | C11 | 102 | 118 | 대조립 1공장 | 6 | 330
27666 | A0032_D15S0 | A0032 | D15S0 | F21 | 120 | 125 | 선행의장부 | 6 | 330
27667 | A0032_D16P0 | A0032 | D16P0 | C11 | 119 | 131 | 2야드 대조립공장 | 6 | 280.5
27668 | A0032_D16P0 | A0032 | D16P0 | F21 | 133 | 140 | 선행의장부 | 6 | 280.5
27669 | A0032_D16P0 | A0032 | D16P0 | H32 | 144 | 154 | 선행도장부 | 6 | 280.5
27670 | A0032_D16P0 | A0032 | D16P0 | JX1 | 167 | 169 | 의장1부 | 6 | 280.5
27671 | A0032_D16S0 | A0032 | D16S0 | C11 | 119 | 131 | 2야드 대조립공장 | 6 | 280.5
27672 | A0032_D16S0 | A0032 | D16S0 | F21 | 133 | 140 | 선행의장부 | 6 | 280.5
27673 | A0032_D16S0 | A0032 | D16S0 | H32 | 144 | 154 | 선행도장부 | 6 | 280.5
27674 | A0032_D16S0 | A0032 | D16S0 | JX1 | 167 | 169 | 의장1부 | 6 | 280.5
27675 | A0032_D17P0 | A0032 | D17P0 | C11 | 154 | 166 | 대조립 1공장 | 6 | 280.5
27676 | A0032_D17P0 | A0032 | D17P0 | F21 | 168 | 173 | 선행의장부 | 6 | 280.5
27677 | A0032_D17P0 | A0032 | D17P0 | H32 | 175 | 187 | 선행도장부 | 6 | 280.5
27678 | A0032_D17P0 | A0032 | D17P0 | JX1 | 193 | 196 | 의장1부 | 6 | 280.5
27679 | A0032_D17P3 | A0032 | D17P3 | LN4B | 231 | 257 | 2도크 | 7.5 | 1771.25
27680 | A0032_D17S0 | A0032 | D17S0 | C11 | 154 | 166 | 대조립 1공장 | 6 | 280.5
27681 | A0032_D17S0 | A0032 | D17S0 | F21 | 168 | 173 | 선행의장부 | 6 | 280.5
27682 | A0032_D17S0 | A0032 | D17S0 | H32 | 175 | 187 | 선행도장부 | 6 | 280.5
27683 | A0032_D17S0 | A0032 | D17S0 | JX1 | 193 | 196 | 의장1부 | 6 | 280.5
27684 | A0032_D183P | A0032 | D183P | CC13 | 116 | 120 | 대조립 2공장 | 9 | 171
27685 | A0032_D183S | A0032 | D183S | CC13 | 116 | 120 | 대조립 2공장 | 9 | 171
27686 | A0032_D18P0 | A0032 | D18P0 | C11 | 133 | 146 | 대조립 2공장 | 6 | 313.5
27687 | A0032_D18P0 | A0032 | D18P0 | F21 | 148 | 153 | 선행의장부 | 6 | 313.5
27688 | A0032_D18P1 | A0032 | D18P1 | G41 | 158 | 167 | 2도크 | 6 | 608
27689 | A0032_D18P1 | A0032 | D18P1 | H32 | 169 | 183 | 선행도장부 | 6 | 608
27690 | A0032_D18P1 | A0032 | D18P1 | JX1 | 193 | 196 | 의장1부 | 6 | 608
27691 | A0032_D18S0 | A0032 | D18S0 | C11 | 133 | 146 | 대조립 2공장 | 6 | 313.5
27692 | A0032_D18S0 | A0032 | D18S0 | F21 | 148 | 153 | 선행의장부 | 6 | 313.5
27693 | A0032_D18S1 | A0032 | D18S1 | G41 | 158 | 167 | 2도크 | 6 | 627
27694 | A0032_D18S1 | A0032 | D18S1 | H32 | 169 | 183 | 선행도장부 | 6 | 627
27695 | A0032_D18S1 | A0032 | D18S1 | JX1 | 193 | 196 | 의장1부 | 6 | 627
27696 | A0032_D193P | A0032 | D193P | CC13 | 119 | 125 | 대조립 2공장 | 9 | 175.5
27697 | A0032_D193S | A0032 | D193S | CC13 | 119 | 125 | 대조립 2공장 | 9 | 175.5
27698 | A0032_D19P0 | A0032 | D19P0 | C11 | 138 | 147 | 대조립 2공장 | 6 | 312
27699 | A0032_D19P0 | A0032 | D19P0 | F21 | 151 | 154 | 선행의장부 | 6 | 312
27700 | A0032_D19S0 | A0032 | D19S0 | C11 | 138 | 147 | 대조립 2공장 | 6 | 312
27701 | A0032_D19S0 | A0032 | D19S0 | F21 | 151 | 154 | 선행의장부 | 6 | 312
27702 | A0032_E11A0 | A0032 | E11A0 | C11 | 99 | 130 | 대조립 1공장 | 2.5 | 396
27703 | A0032_E11A0 | A0032 | E11A0 | H32 | 132 | 146 | 선행도장부 | 2.5 | 396
27704 | A0032_E11A3 | A0032 | E11A3 | LN4B | 181 | 208 | 3도크 | 10.5 | 1120
27705 | A0032_E12A0 | A0032 | E12A0 | C11 | 102 | 131 | 대조립 1공장 | 2.5 | 58.5
27706 | A0032_E12A0 | A0032 | E12A0 | H32 | 133 | 147 | 선행도장부 | 2.5 | 58.5
27707 | A0032_E21P0 | A0032 | E21P0 | C11 | 106 | 124 | 대조립 1공장 | 2.5 | 97.5
27708 | A0032_E21P0 | A0032 | E21P0 | F21 | 126 | 131 | 선행의장부 | 2.5 | 97.5
27709 | A0032_E21P0 | A0032 | E21P0 | H32 | 133 | 146 | 선행도장부 | 2.5 | 97.5
27710 | A0032_E21P0 | A0032 | E21P0 | JX1 | 152 | 154 | 의장1부 | 2.5 | 97.5
27711 | A0032_E21S0 | A0032 | E21S0 | C11 | 106 | 124 | 대조립 1공장 | 2.5 | 97.5
27712 | A0032_E21S0 | A0032 | E21S0 | F21 | 126 | 131 | 선행의장부 | 2.5 | 97.5
27713 | A0032_E21S0 | A0032 | E21S0 | H32 | 133 | 146 | 선행도장부 | 2.5 | 97.5
27714 | A0032_E21S0 | A0032 | E21S0 | JX1 | 152 | 154 | 의장1부 | 2.5 | 97.5
27715 | A0032_E22P0 | A0032 | E22P0 | C11 | 106 | 124 | 대조립 1공장 | 4.5 | 54
27716 | A0032_E22P0 | A0032 | E22P0 | F21 | 126 | 131 | 선행의장부 | 4.5 | 54
27717 | A0032_E22P0 | A0032 | E22P0 | H32 | 133 | 146 | 선행도장부 | 4.5 | 54
27718 | A0032_E22P0 | A0032 | E22P0 | JX1 | 152 | 154 | 의장1부 | 4.5 | 54
27719 | A0032_E22S0 | A0032 | E22S0 | C11 | 106 | 124 | 대조립 1공장 | 4.5 | 54
27720 | A0032_E22S0 | A0032 | E22S0 | F21 | 126 | 131 | 선행의장부 | 4.5 | 54
27721 | A0032_E22S0 | A0032 | E22S0 | H32 | 133 | 146 | 선행도장부 | 4.5 | 54
27722 | A0032_E22S0 | A0032 | E22S0 | JX1 | 152 | 154 | 의장1부 | 4.5 | 54
27723 | A0032_E313P | A0032 | E313P | CC13 | 92 | 98 | 대조립 1공장 | 8.5 | 110.5
27724 | A0032_E313S | A0032 | E313S | CC13 | 92 | 98 | 대조립 1공장 | 8.5 | 110.5
27725 | A0032_E317P | A0032 | E317P | CC13 | 82 | 88 | 대조립 1공장 | 4.5 | 74.25
27726 | A0032_E317S | A0032 | E317S | CC13 | 82 | 88 | 대조립 1공장 | 4.5 | 74.25
27727 | A0032_E31P0 | A0032 | E31P0 | C11 | 99 | 117 | 대조립 1공장 | 8.5 | 264
27728 | A0032_E31P0 | A0032 | E31P0 | F21 | 119 | 131 | 선행의장부 | 8.5 | 264
27729 | A0032_E31P1 | A0032 | E31P1 | G41 | 119 | 131 | 선행의장부 | 8.5 | 480
27730 | A0032_E31P1 | A0032 | E31P1 | H32 | 133 | 148 | 선행도장부 | 8.5 | 480
27731 | A0032_E31P1 | A0032 | E31P1 | JX1 | 154 | 158 | 의장1부 | 8.5 | 480
27732 | A0032_E31S0 | A0032 | E31S0 | C11 | 99 | 117 | 대조립 1공장 | 8.5 | 264
27733 | A0032_E31S0 | A0032 | E31S0 | F21 | 119 | 131 | 선행의장부 | 8.5 | 264
27734 | A0032_E31S1 | A0032 | E31S1 | G41 | 119 | 131 | 선행의장부 | 8.5 | 480
27735 | A0032_E31S1 | A0032 | E31S1 | H32 | 133 | 148 | 선행도장부 | 8.5 | 480
27736 | A0032_E31S1 | A0032 | E31S1 | JX1 | 154 | 158 | 의장1부 | 8.5 | 480
27737 | A0032_E32P0 | A0032 | E32P0 | C11 | 96 | 106 | 대조립 1공장 | 8.5 | 168.75
27738 | A0032_E32P0 | A0032 | E32P0 | F21 | 119 | 131 | 선행의장부 | 8.5 | 168.75
27739 | A0032_E32S0 | A0032 | E32S0 | C11 | 96 | 106 | 대조립 1공장 | 8.5 | 189
27740 | A0032_E32S0 | A0032 | E32S0 | F21 | 119 | 131 | 선행의장부 | 8.5 | 189
27741 | A0032_E413P | A0032 | E413P | C12 | 91 | 91 | 대조립 1공장 | 6 | 102
27742 | A0032_E413P | A0032 | E413P | C13 | 95 | 98 | 대조립 2공장 | 6 | 102
27743 | A0032_E41P0 | A0032 | E41P0 | C11 | 102 | 125 | 대조립 2공장 | 6 | 280.5
27744 | A0032_E41P0 | A0032 | E41P0 | F21 | 127 | 144 | 선행의장부 | 6 | 280.5
27745 | A0032_E41P1 | A0032 | E41P1 | G41 | 127 | 144 | 선행의장부 | 6 | 495
27746 | A0032_E41P1 | A0032 | E41P1 | H32 | 146 | 159 | 선행도장부 | 6 | 495
27747 | A0032_E41P1 | A0032 | E41P1 | JX1 | 168 | 172 | 의장1부 | 6 | 495
27748 | A0032_E41P3 | A0032 | E41P3 | LN4B | 191 | 218 | 3도크 | 14 | 975
27749 | A0032_E41S0 | A0032 | E41S0 | C11 | 102 | 125 | 대조립 2공장 | 6 | 280.5
27750 | A0032_E41S0 | A0032 | E41S0 | F21 | 127 | 144 | 선행의장부 | 6 | 280.5
27751 | A0032_E41S1 | A0032 | E41S1 | G41 | 127 | 144 | 선행의장부 | 6 | 495
27752 | A0032_E41S1 | A0032 | E41S1 | H32 | 146 | 159 | 선행도장부 | 6 | 495
27753 | A0032_E41S1 | A0032 | E41S1 | JX1 | 168 | 172 | 의장1부 | 6 | 495
27754 | A0032_E42P0 | A0032 | E42P0 | C11 | 104 | 125 | 대조립 1공장 | 6 | 209.25
27755 | A0032_E42P0 | A0032 | E42P0 | F21 | 127 | 144 | 선행의장부 | 6 | 209.25
27756 | A0032_E42S0 | A0032 | E42S0 | C11 | 104 | 125 | 대조립 1공장 | 6 | 209.25
27757 | A0032_E42S0 | A0032 | E42S0 | F21 | 127 | 144 | 선행의장부 | 6 | 209.25
27758 | A0032_E510P | A0032 | E510P | C12 | 97 | 97 | 2야드 판넬공장 | 3.5 | 127.5
27759 | A0032_E510P | A0032 | E510P | C14 | 98 | 105 | 2야드 대조립공장 | 3.5 | 127.5
27760 | A0032_E510S | A0032 | E510S | C12 | 97 | 97 | 2야드 판넬공장 | 2 | 127.5
27761 | A0032_E510S | A0032 | E510S | C14 | 98 | 105 | 2야드 대조립공장 | 2 | 127.5
27762 | A0032_E513P | A0032 | E513P | C12 | 98 | 98 | 2야드 판넬공장 | 3.5 | 136
27763 | A0032_E513P | A0032 | E513P | C13 | 99 | 104 | 2야드 대조립공장 | 3.5 | 136
27764 | A0032_E517P | A0032 | E517P | C12 | 91 | 91 | 2야드 판넬공장 | 7.5 | 127.5
27765 | A0032_E517P | A0032 | E517P | C13 | 92 | 97 | 2야드 대조립공장 | 7.5 | 127.5
27766 | A0032_E51P0 | A0032 | E51P0 | C11 | 105 | 126 | 2야드 대조립공장 | 8 | 348.5
27767 | A0032_E51P0 | A0032 | E51P0 | F21 | 133 | 152 | 선행의장부 | 8 | 348.5
27768 | A0032_E51P1 | A0032 | E51P1 | G41 | 133 | 152 | 선행의장부 | 8 | 615
27769 | A0032_E51P1 | A0032 | E51P1 | H32 | 154 | 167 | 선행도장부 | 8 | 615
27770 | A0032_E51P1 | A0032 | E51P1 | JX1 | 172 | 174 | 의장1부 | 8 | 615
27771 | A0032_E51S0 | A0032 | E51S0 | C11 | 105 | 126 | 2야드 대조립공장 | 8 | 204
27772 | A0032_E51S0 | A0032 | E51S0 | F21 | 133 | 152 | 선행의장부 | 8 | 204
27773 | A0032_E51S1 | A0032 | E51S1 | G41 | 133 | 152 | 선행의장부 | 8 | 375
27774 | A0032_E51S1 | A0032 | E51S1 | H32 | 154 | 167 | 선행도장부 | 8 | 375
27775 | A0032_E51S1 | A0032 | E51S1 | JX1 | 172 | 174 | 의장1부 | 8 | 375
27776 | A0032_E52P0 | A0032 | E52P0 | C11 | 116 | 131 | 2야드 대조립공장 | 8 | 270
27777 | A0032_E52P0 | A0032 | E52P0 | F21 | 133 | 152 | 선행의장부 | 8 | 270
27778 | A0032_E52S0 | A0032 | E52S0 | C11 | 116 | 131 | 2야드 대조립공장 | 8 | 155.25
27779 | A0032_E52S0 | A0032 | E52S0 | F21 | 133 | 152 | 선행의장부 | 8 | 155.25
27780 | A0032_F11A0 | A0032 | F11A0 | CH32 | 161 | 175 | 외부 | 2 | 105
27781 | A0032_F11A3 | A0032 | F11A3 | LN4B | 222 | 246 | 2도크 | 25 | 1722.5
27782 | A0032_F217P | A0032 | F217P | CC13 | 124 | 131 | 외부 | 6.5 | 58.5
27783 | A0032_F217S | A0032 | F217S | CC13 | 124 | 131 | 외부 | 6.5 | 58.5
27784 | A0032_F21A0 | A0032 | F21A0 | CJX1 | 160 | 179 | 외부 | 9 | 136.5
27785 | A0032_F22A0 | A0032 | F22A0 | CJX1 | 162 | 181 | 외부 | 8 | 225.75
27786 | A0032_F31A0 | A0032 | F31A0 | C11 | 124 | 166 | 2야드 대조립공장 | 12 | 243
27787 | A0032_F31A0 | A0032 | F31A0 | H32 | 176 | 189 | 선행도장부 | 12 | 243
27788 | A0032_F41P0 | A0032 | F41P0 | CJX1 | 159 | 183 | 외부 | 5.5 | 322.5
27789 | A0032_F41P3 | A0032 | F41P3 | LN4B | 223 | 249 | 2도크 | 5.5 | 546
27790 | A0032_F41S0 | A0032 | F41S0 | CJX1 | 159 | 183 | 외부 | 5.5 | 322.5
27791 | A0032_F71P0 | A0032 | F71P0 | C11 | 140 | 159 | 외부 | 1 | 27
27792 | A0032_F71P0 | A0032 | F71P0 | H32 | 169 | 176 | 선행도장부 | 1 | 27
27793 | A0032_F71S0 | A0032 | F71S0 | C11 | 140 | 159 | 외부 | 1 | 27
27794 | A0032_F71S0 | A0032 | F71S0 | H32 | 169 | 176 | 선행도장부 | 1 | 27
27795 | A0032_F72P0 | A0032 | F72P0 | C11 | 140 | 159 | 외부 | 1 | 21
27796 | A0032_F72P0 | A0032 | F72P0 | H32 | 169 | 176 | 선행도장부 | 1 | 21
27797 | A0032_F72S0 | A0032 | F72S0 | C11 | 140 | 159 | 외부 | 1 | 21
27798 | A0032_F72S0 | A0032 | F72S0 | H32 | 169 | 176 | 선행도장부 | 1 | 21
27799 | A0032_F73C0 | A0032 | F73C0 | C11 | 140 | 159 | 외부 | 1 | 22
27800 | A0032_F73C0 | A0032 | F73C0 | H32 | 169 | 176 | 선행도장부 | 1 | 22
27801 | A0032_G12S0 | A0032 | G12S0 | CF21 | 140 | 152 | 대조립 2공장 | 3.5 | 36.75
27802 | A0032_G12S0 | A0032 | G12S0 | H32 | 154 | 165 | 선행도장부 | 3.5 | 36.75
27803 | A0032_G12S0 | A0032 | G12S0 | MX1 | 201 | 203 | 의장1부 | 3.5 | 36.75
27804 | A0032_G12S0 | A0032 | G12S0 | NN4B | 208 | 224 | 3도크 | 3.5 | 36.75
27805 | A0032_G13S0 | A0032 | G13S0 | CF21 | 146 | 158 | 대조립 2공장 | 3 | 33
27806 | A0032_G13S0 | A0032 | G13S0 | H32 | 160 | 169 | 선행도장부 | 3 | 33
27807 | A0032_G14S0 | A0032 | G14S0 | CF21 | 146 | 158 | 대조립 2공장 | 3 | 40.5
27808 | A0032_G14S0 | A0032 | G14S0 | H32 | 160 | 169 | 선행도장부 | 3 | 40.5
27809 | A0032_G22A0 | A0032 | G22A0 | C11 | 125 | 138 | 대조립 1공장 | 2 | 266.5
27810 | A0032_G22A0 | A0032 | G22A0 | F21 | 139 | 144 | 선행의장부 | 2 | 266.5
27811 | A0032_G22A0 | A0032 | G22A0 | H32 | 146 | 159 | 선행도장부 | 2 | 266.5
27812 | A0032_G22A0 | A0032 | G22A0 | JX1 | 173 | 175 | 의장1부 | 2 | 266.5
27813 | A0032_G23A0 | A0032 | G23A0 | C11 | 118 | 127 | 대조립 1공장 | 5.5 | 266.5
27814 | A0032_G23A0 | A0032 | G23A0 | F21 | 131 | 144 | 선행의장부 | 5.5 | 266.5
27815 | A0032_G23A0 | A0032 | G23A0 | H32 | 146 | 158 | 선행도장부 | 5.5 | 266.5
27816 | A0032_G23A0 | A0032 | G23A0 | JMX1 | 193 | 203 | 의장1부 | 5.5 | 266.5
27817 | A0032_G23A0 | A0032 | G23A0 | NN4B | 208 | 224 | 3도크 | 5.5 | 266.5
27818 | A0032_H11P1 | A0032 | H11P1 | G41 | 103 | 118 | 선행의장부 | 4 | 542.5
27819 | A0032_H11P1 | A0032 | H11P1 | JX1 | 123 | 127 | 선실공장 | 4 | 542.5
27820 | A0032_H11P3 | A0032 | H11P3 | LN4B | 208 | 251 | 선실공장 | 18.5 | 601.25
27821 | A0032_H21P1 | A0032 | H21P1 | G41 | 113 | 120 | 선행의장부 | 3 | 435
27822 | A0032_H21P1 | A0032 | H21P1 | JX1 | 125 | 127 | 선실공장 | 3 | 435
27823 | A0032_H22P1 | A0032 | H22P1 | G41 | 113 | 120 | 선행의장부 | 3 | 435
27824 | A0032_H22P1 | A0032 | H22P1 | JX1 | 125 | 127 | 선실공장 | 3 | 435
27825 | A0032_H23P1 | A0032 | H23P1 | G41 | 106 | 119 | 선행의장부 | 3 | 551
27826 | A0032_H23P1 | A0032 | H23P1 | JX1 | 123 | 132 | 선실공장 | 3 | 551
27827 | A0032_H24A0 | A0032 | H24A0 | C11 | 103 | 106 | 선각공장 | 3.5 | 229.5
27828 | A0032_H24A0 | A0032 | H24A0 | F61 | 113 | 120 | 선행의장부 | 3.5 | 229.5
27829 | A0032_H24A0 | A0032 | H24A0 | JX1 | 125 | 127 | 선실공장 | 3.5 | 229.5
27830 | A0032_H52P0 | A0032 | H52P0 | CH32 | 107 | 133 | 외부 | 3.5 | 17.5
27831 | A0032_H52S0 | A0032 | H52S0 | CH32 | 107 | 133 | 외부 | 3.5 | 17.5
27832 | A0032_H91A0 | A0032 | H91A0 | CF61 | 131 | 140 | 외부 | 7.1126 | 296.5269
27833 | A0032_M31C0 | A0032 | M31C0 | CH64 | 92 | 125 | 외부 | 5.5 | 112.5
27834 | A0032_M31C3 | A0032 | M31C3 | L41 | 126 | 204 | 외부 | 11 | 269.5
27835 | A0032_M31C3 | A0032 | M31C3 | NN4B | 232 | 250 | 2도크 | 11 | 269.5
27836 | A0032_M32P0 | A0032 | M32P0 | CH64 | 92 | 125 | 외부 | 5.5 | 63
27837 | A0032_M32S0 | A0032 | M32S0 | CH64 | 92 | 125 | 외부 | 5.5 | 63
27838 | A0032_M33C0 | A0032 | M33C0 | CH64 | 92 | 125 | 외부 | 4.5 | 112.5
27839 | A0032_M34P0 | A0032 | M34P0 | CH64 | 92 | 125 | 외부 | 4.5 | 63
27840 | A0032_M34S0 | A0032 | M34S0 | CH64 | 92 | 125 | 외부 | 4.5 | 63
27841 | A0032_M35C0 | A0032 | M35C0 | CH64 | 92 | 125 | 외부 | 3.5 | 137.5
27842 | A0032_M36P0 | A0032 | M36P0 | CH64 | 92 | 125 | 외부 | 3.5 | 63
27843 | A0032_M36S0 | A0032 | M36S0 | CH64 | 92 | 125 | 외부 | 3.5 | 63
27844 | A0032_M37P0 | A0032 | M37P0 | CH64 | 92 | 125 | 외부 | 5 | 132
27845 | A0032_M37S0 | A0032 | M37S0 | CH64 | 92 | 125 | 외부 | 5 | 77
27846 | A0032_M41A0 | A0032 | M41A0 | CH64 | 92 | 125 | 외부 | 4 | 108
27847 | A0032_N113P | A0032 | N113P | CC13 | 61 | 71 | 대조립 2공장 | 9 | 171
27848 | A0032_N113S | A0032 | N113S | CC13 | 61 | 71 | 대조립 2공장 | 9 | 171
27849 | A0032_N114P | A0032 | N114P | CC13 | 67 | 82 | 대조립 2공장 | 5.5 | 104.5
27850 | A0032_N114S | A0032 | N114S | CC13 | 67 | 82 | 대조립 2공장 | 5.5 | 104.5
27851 | A0032_N123P | A0032 | N123P | CC13 | 62 | 74 | 대조립 2공장 | 9 | 166.5
27852 | A0032_N123S | A0032 | N123S | CC13 | 62 | 74 | 대조립 2공장 | 9 | 166.5
27853 | A0032_N124P | A0032 | N124P | CC13 | 70 | 83 | 대조립 2공장 | 5.5 | 101.75
27854 | A0032_N124S | A0032 | N124S | CC13 | 70 | 83 | 대조립 2공장 | 5.5 | 101.75
27855 | A0032_N133P | A0032 | N133P | C12 | 88 | 88 | 2야드 판넬공장 | 9 | 171
27856 | A0032_N133P | A0032 | N133P | C13 | 89 | 97 | 2야드 대조립공장 | 9 | 171
27857 | A0032_N133S | A0032 | N133S | C12 | 88 | 88 | 2야드 판넬공장 | 9 | 171
27858 | A0032_N133S | A0032 | N133S | C13 | 89 | 97 | 2야드 대조립공장 | 9 | 171
27859 | A0032_N134P | A0032 | N134P | C12 | 95 | 95 | 2야드 판넬공장 | 5.5 | 104.5
27860 | A0032_N134P | A0032 | N134P | C13 | 96 | 104 | 2야드 대조립공장 | 5.5 | 104.5
27861 | A0032_N134S | A0032 | N134S | C12 | 95 | 95 | 2야드 판넬공장 | 5.5 | 104.5
27862 | A0032_N134S | A0032 | N134S | C13 | 96 | 104 | 2야드 대조립공장 | 5.5 | 104.5
27863 | A0032_N143P | A0032 | N143P | C12 | 81 | 81 | 대조립 2공장 | 9 | 180
27864 | A0032_N143P | A0032 | N143P | C13 | 82 | 90 | 대조립 1공장 | 9 | 180
27865 | A0032_N143S | A0032 | N143S | C12 | 81 | 81 | 대조립 2공장 | 9 | 180
27866 | A0032_N143S | A0032 | N143S | C13 | 82 | 90 | 대조립 1공장 | 9 | 180
27867 | A0032_N144P | A0032 | N144P | C12 | 88 | 88 | 대조립 2공장 | 5.5 | 110
27868 | A0032_N144P | A0032 | N144P | C13 | 89 | 97 | 대조립 1공장 | 5.5 | 110
27869 | A0032_N144S | A0032 | N144S | C12 | 88 | 88 | 대조립 2공장 | 5.5 | 110
27870 | A0032_N144S | A0032 | N144S | C13 | 89 | 97 | 대조립 1공장 | 5.5 | 110
27871 | A0032_N153P | A0032 | N153P | C12 | 82 | 82 | 대조립 2공장 | 9 | 180
27872 | A0032_N153P | A0032 | N153P | C13 | 83 | 91 | 대조립 1공장 | 9 | 180
27873 | A0032_N153S | A0032 | N153S | C12 | 82 | 82 | 대조립 2공장 | 9 | 180
27874 | A0032_N153S | A0032 | N153S | C13 | 83 | 91 | 대조립 1공장 | 9 | 180
27875 | A0032_N154P | A0032 | N154P | C12 | 89 | 89 | 대조립 2공장 | 5.5 | 110
27876 | A0032_N154P | A0032 | N154P | C13 | 90 | 98 | 대조립 1공장 | 5.5 | 110
27877 | A0032_N154S | A0032 | N154S | C12 | 89 | 89 | 대조립 2공장 | 5.5 | 110
27878 | A0032_N154S | A0032 | N154S | C13 | 90 | 98 | 대조립 1공장 | 5.5 | 110
27879 | A0032_N163P | A0032 | N163P | C12 | 96 | 96 | 2야드 판넬공장 | 9 | 153
27880 | A0032_N163P | A0032 | N163P | C13 | 97 | 105 | 2야드 대조립공장 | 9 | 153
27881 | A0032_N163S | A0032 | N163S | C12 | 96 | 96 | 2야드 판넬공장 | 9 | 153
27882 | A0032_N163S | A0032 | N163S | C13 | 97 | 105 | 2야드 대조립공장 | 9 | 153
27883 | A0032_N164P | A0032 | N164P | C12 | 103 | 103 | 2야드 판넬공장 | 5.5 | 93.5
27884 | A0032_N164P | A0032 | N164P | C13 | 104 | 118 | 2야드 대조립공장 | 5.5 | 93.5
27885 | A0032_N164S | A0032 | N164S | C12 | 103 | 103 | 2야드 판넬공장 | 5.5 | 93.5
27886 | A0032_N164S | A0032 | N164S | C13 | 104 | 118 | 2야드 대조립공장 | 5.5 | 93.5
27887 | A0032_N173P | A0032 | N173P | CC13 | 138 | 146 | 대조립 1공장 | 9 | 153
27888 | A0032_N173S | A0032 | N173S | CC13 | 138 | 146 | 대조립 1공장 | 9 | 153
27889 | A0032_N174P | A0032 | N174P | CC13 | 141 | 153 | 대조립 1공장 | 5.5 | 93.5
27890 | A0032_N174S | A0032 | N174S | CC13 | 141 | 153 | 대조립 1공장 | 5.5 | 93.5
27891 | A0032_N333P | A0032 | N333P | C12 | 82 | 82 | 대조립 2공장 | 7.5 | 142.5
27892 | A0032_N333P | A0032 | N333P | C13 | 83 | 91 | 대조립 1공장 | 7.5 | 142.5
27893 | A0032_N333S | A0032 | N333S | C12 | 82 | 82 | 대조립 2공장 | 7.5 | 142.5
27894 | A0032_N333S | A0032 | N333S | C13 | 83 | 91 | 대조립 1공장 | 7.5 | 142.5
27895 | A0032_N343P | A0032 | N343P | C12 | 83 | 83 | 대조립 2공장 | 7.5 | 150
27896 | A0032_N343P | A0032 | N343P | C13 | 84 | 92 | 대조립 1공장 | 7.5 | 150
27897 | A0032_N343S | A0032 | N343S | C12 | 83 | 83 | 대조립 2공장 | 7.5 | 150
27898 | A0032_N343S | A0032 | N343S | C13 | 84 | 92 | 대조립 1공장 | 7.5 | 150
27899 | A0032_N353P | A0032 | N353P | C12 | 88 | 88 | 대조립 2공장 | 7.5 | 150
27900 | A0032_N353P | A0032 | N353P | C13 | 89 | 97 | 대조립 1공장 | 7.5 | 150
27901 | A0032_N353S | A0032 | N353S | C12 | 88 | 88 | 대조립 2공장 | 7.5 | 150
27902 | A0032_N353S | A0032 | N353S | C13 | 89 | 97 | 대조립 1공장 | 7.5 | 150
27903 | A0032_N363P | A0032 | N363P | C12 | 103 | 103 | 대조립 2공장 | 7.5 | 142.5
27904 | A0032_N363P | A0032 | N363P | C13 | 104 | 118 | 대조립 1공장 | 7.5 | 142.5
27905 | A0032_N363S | A0032 | N363S | C12 | 103 | 103 | 대조립 2공장 | 7.5 | 142.5
27906 | A0032_N363S | A0032 | N363S | C13 | 104 | 118 | 대조립 1공장 | 7.5 | 142.5
27907 | A0032_N951A | A0032 | N951A | C12 | 119 | 123 | 2야드 판넬공장 | 7.1126 | 296.5269
27908 | A0032_N951A | A0032 | N951A | C13 | 124 | 166 | 2야드 대조립공장 | 7.1126 | 296.5269
27909 | A0032_N953A | A0032 | N953A | C12 | 119 | 123 | 2야드 판넬공장 | 5.5 | 144
27910 | A0032_N953A | A0032 | N953A | C13 | 124 | 166 | 2야드 대조립공장 | 5.5 | 144
27911 | A0032_S113P | A0032 | S113P | C12 | 123 | 123 | 대조립 2공장 | 15 | 285
27912 | A0032_S113P | A0032 | S113P | C13 | 124 | 127 | 대조립 1공장 | 15 | 285
27913 | A0032_S113S | A0032 | S113S | C12 | 123 | 123 | 대조립 2공장 | 15 | 285
27914 | A0032_S113S | A0032 | S113S | C13 | 124 | 127 | 대조립 1공장 | 15 | 285
27915 | A0032_S11P0 | A0032 | S11P0 | C11 | 130 | 141 | 대조립 1공장 | 8 | 342
27916 | A0032_S11P0 | A0032 | S11P0 | H32 | 146 | 158 | 선행도장부 | 8 | 342
27917 | A0032_S11P0 | A0032 | S11P0 | JX1 | 162 | 166 | 의장1부 | 8 | 342
27918 | A0032_S11S0 | A0032 | S11S0 | C11 | 130 | 141 | 대조립 1공장 | 8 | 342
27919 | A0032_S11S0 | A0032 | S11S0 | H32 | 146 | 158 | 선행도장부 | 8 | 342
27920 | A0032_S11S0 | A0032 | S11S0 | JX1 | 162 | 166 | 의장1부 | 8 | 342
27921 | A0032_S123P | A0032 | S123P | C12 | 84 | 84 | 대조립 2공장 | 7.5 | 138.75
27922 | A0032_S123P | A0032 | S123P | C13 | 88 | 91 | 대조립 1공장 | 7.5 | 138.75
27923 | A0032_S123S | A0032 | S123S | C12 | 84 | 84 | 대조립 2공장 | 7.5 | 138.75
27924 | A0032_S123S | A0032 | S123S | C13 | 88 | 91 | 대조립 1공장 | 7.5 | 138.75
27925 | A0032_S12P1 | A0032 | S12P1 | G41 | 116 | 125 | 선행의장부 | 7 | 740
27926 | A0032_S12P1 | A0032 | S12P1 | H32 | 127 | 145 | 선행도장부 | 7 | 740
27927 | A0032_S12P1 | A0032 | S12P1 | JX1 | 161 | 165 | 의장1부 | 7 | 740
27928 | A0032_S12S1 | A0032 | S12S1 | G41 | 116 | 125 | 선행의장부 | 7 | 740
27929 | A0032_S12S1 | A0032 | S12S1 | H32 | 127 | 145 | 선행도장부 | 7 | 740
27930 | A0032_S12S1 | A0032 | S12S1 | JX1 | 161 | 165 | 의장1부 | 7 | 740
27931 | A0032_S134P | A0032 | S134P | C12 | 88 | 88 | 대조립 2공장 | 7 | 115.5
27932 | A0032_S134P | A0032 | S134P | C13 | 89 | 92 | 대조립 1공장 | 7 | 115.5
27933 | A0032_S134S | A0032 | S134S | C12 | 88 | 88 | 대조립 2공장 | 7 | 115.5
27934 | A0032_S134S | A0032 | S134S | C13 | 89 | 92 | 대조립 1공장 | 7 | 115.5
27935 | A0032_S14P1 | A0032 | S14P1 | G41 | 118 | 127 | 선행의장부 | 7 | 740
27936 | A0032_S14P1 | A0032 | S14P1 | H32 | 131 | 147 | 선행도장부 | 7 | 740
27937 | A0032_S14P1 | A0032 | S14P1 | JX1 | 162 | 166 | 의장1부 | 7 | 740
27938 | A0032_S14S1 | A0032 | S14S1 | G41 | 118 | 127 | 선행의장부 | 7 | 740
27939 | A0032_S14S1 | A0032 | S14S1 | H32 | 131 | 147 | 선행도장부 | 7 | 740
27940 | A0032_S14S1 | A0032 | S14S1 | JX1 | 162 | 166 | 의장1부 | 7 | 740
27941 | A0032_S154P | A0032 | S154P | CC13 | 91 | 97 | 선각공장 | 7 | 115.5
27942 | A0032_S154S | A0032 | S154S | CC13 | 91 | 97 | 선각공장 | 7 | 115.5
27943 | A0032_S16P1 | A0032 | S16P1 | G41 | 138 | 147 | 선행의장부 | 6.5 | 712.25
27944 | A0032_S16P1 | A0032 | S16P1 | H32 | 151 | 165 | 선행도장부 | 6.5 | 712.25
27945 | A0032_S16P1 | A0032 | S16P1 | JX1 | 166 | 168 | 의장1부 | 6.5 | 712.25
27946 | A0032_S16S1 | A0032 | S16S1 | G41 | 138 | 147 | 선행의장부 | 6.5 | 712.25
27947 | A0032_S16S1 | A0032 | S16S1 | H32 | 151 | 165 | 선행도장부 | 6.5 | 712.25
27948 | A0032_S16S1 | A0032 | S16S1 | JX1 | 166 | 168 | 의장1부 | 6.5 | 712.25
27949 | A0032_S173P | A0032 | S173P | CC13 | 106 | 119 | 대조립 1공장 | 7.5 | 150
27950 | A0032_S173S | A0032 | S173S | CC13 | 106 | 119 | 대조립 1공장 | 7.5 | 150
27951 | A0032_S174P | A0032 | S174P | CC13 | 106 | 119 | 대조립 1공장 | 7 | 115.5
27952 | A0032_S174S | A0032 | S174S | CC13 | 106 | 119 | 대조립 1공장 | 7 | 115.5
27953 | A0032_S183P | A0032 | S183P | CC13 | 148 | 155 | 대조립 1공장 | 7.5 | 127.5
27954 | A0032_S183S | A0032 | S183S | CC13 | 148 | 155 | 대조립 1공장 | 7.5 | 127.5
27955 | A0032_S18P0 | A0032 | S18P0 | C11 | 161 | 173 | 대조립 1공장 | 4.5 | 306
27956 | A0032_S18P0 | A0032 | S18P0 | H32 | 175 | 187 | 선행도장부 | 4.5 | 306
27957 | A0032_S18P0 | A0032 | S18P0 | JX1 | 189 | 193 | 의장1부 | 4.5 | 306
27958 | A0032_S18S0 | A0032 | S18S0 | C11 | 161 | 173 | 대조립 1공장 | 4.5 | 306
27959 | A0032_S18S0 | A0032 | S18S0 | H32 | 175 | 187 | 선행도장부 | 4.5 | 306
27960 | A0032_S18S0 | A0032 | S18S0 | JX1 | 189 | 193 | 의장1부 | 4.5 | 306
27961 | A0032_S193P | A0032 | S193P | CC13 | 152 | 159 | 대조립 1공장 | 7 | 108.5
27962 | A0032_S193S | A0032 | S193S | CC13 | 152 | 159 | 대조립 1공장 | 7 | 108.5
27963 | A0032_S19P0 | A0032 | S19P0 | C11 | 162 | 174 | 대조립 1공장 | 4 | 279
27964 | A0032_S19P0 | A0032 | S19P0 | H32 | 176 | 188 | 선행도장부 | 4 | 279
27965 | A0032_S19P0 | A0032 | S19P0 | JX1 | 189 | 193 | 의장1부 | 4 | 279
27966 | A0032_S19S0 | A0032 | S19S0 | C11 | 162 | 174 | 대조립 1공장 | 4 | 279
27967 | A0032_S19S0 | A0032 | S19S0 | H32 | 176 | 188 | 선행도장부 | 4 | 279
27968 | A0032_S19S0 | A0032 | S19S0 | JX1 | 189 | 193 | 의장1부 | 4 | 279
27969 | A0032_T11C0 | A0032 | T11C0 | C11 | 123 | 133 | 선각공장 | 2 | 305.25
27970 | A0032_T11C0 | A0032 | T11C0 | H32 | 139 | 151 | 선행도장부 | 2 | 305.25
27971 | A0032_T12C0 | A0032 | T12C0 | C11 | 123 | 133 | 선각공장 | 2 | 305.25
27972 | A0032_T12C0 | A0032 | T12C0 | H32 | 139 | 151 | 선행도장부 | 2 | 305.25
27973 | A0032_T13C0 | A0032 | T13C0 | C11 | 133 | 146 | 선각공장 | 2 | 305.25
27974 | A0032_T13C0 | A0032 | T13C0 | H32 | 148 | 160 | 선행도장부 | 2 | 305.25
27975 | A0032_V110P | A0032 | V110P | CC14 | 63 | 70 | 외부 | 7.1126 | 296.5269
27976 | A0032_V110S | A0032 | V110S | CC14 | 63 | 70 | 외부 | 7.1126 | 296.5269
27977 | A0032_V113P | A0032 | V113P | CC13 | 63 | 70 | 외부 | 7.1126 | 296.5269
27978 | A0032_V114P | A0032 | V114P | CC13 | 63 | 70 | 외부 | 7.1126 | 296.5269
27979 | A0032_V116P | A0032 | V116P | CC14 | 63 | 70 | 외부 | 7.1126 | 296.5269
27980 | A0032_V116S | A0032 | V116S | CC14 | 63 | 70 | 외부 | 7.1126 | 296.5269
27981 | A0032_V118P | A0032 | V118P | CC13 | 63 | 70 | 외부 | 13 | 459
27982 | A0032_V118S | A0032 | V118S | CC13 | 63 | 70 | 외부 | 13 | 331.5
27983 | A0032_V11P1 | A0032 | V11P1 | GJX1 | 131 | 172 | 외부 | 13 | 663
27984 | A0032_V11P3 | A0032 | V11P3 | LN4B | 223 | 256 | 2도크 | 22.5 | 1209.5
27985 | A0032_V120P | A0032 | V120P | CC14 | 63 | 70 | 외부 | 7.1126 | 296.5269
27986 | A0032_V120S | A0032 | V120S | CC14 | 63 | 70 | 외부 | 7.1126 | 296.5269
27987 | A0032_V123P | A0032 | V123P | CC13 | 63 | 70 | 외부 | 7.1126 | 296.5269
27988 | A0032_V123S | A0032 | V123S | CC13 | 63 | 70 | 외부 | 7.1126 | 296.5269
27989 | A0032_V124P | A0032 | V124P | CC13 | 63 | 70 | 외부 | 7.1126 | 296.5269
27990 | A0032_V126P | A0032 | V126P | CC14 | 63 | 70 | 외부 | 7.1126 | 296.5269
27991 | A0032_V126S | A0032 | V126S | CC14 | 63 | 70 | 외부 | 7.1126 | 296.5269
27992 | A0032_V128P | A0032 | V128P | CC13 | 63 | 70 | 외부 | 13 | 232.5
27993 | A0032_V128S | A0032 | V128S | CC13 | 63 | 70 | 외부 | 13 | 224.75
27994 | A0032_V12P1 | A0032 | V12P1 | GJX1 | 131 | 172 | 외부 | 13 | 457.25
27995 | A0032_V130P | A0032 | V130P | CC14 | 63 | 70 | 외부 | 7.1126 | 296.5269
27996 | A0032_V130S | A0032 | V130S | CC14 | 63 | 70 | 외부 | 7.1126 | 296.5269
27997 | A0032_V133P | A0032 | V133P | CC13 | 63 | 70 | 외부 | 7.1126 | 296.5269
27998 | A0032_V134P | A0032 | V134P | CC13 | 63 | 70 | 외부 | 7.1126 | 296.5269
27999 | A0032_V136P | A0032 | V136P | CC14 | 63 | 70 | 외부 | 7.1126 | 296.5269
28000 | A0032_V136S | A0032 | V136S | CC14 | 63 | 70 | 외부 | 7.1126 | 296.5269
28001 | A0032_V138P | A0032 | V138P | CC13 | 63 | 70 | 외부 | 7 | 459
28002 | A0032_V138S | A0032 | V138S | CC13 | 63 | 70 | 외부 | 7 | 331.5
28003 | A0032_V13P1 | A0032 | V13P1 | GJX1 | 131 | 179 | 외부 | 7 | 663
28004 | A0032_V140P | A0032 | V140P | CC14 | 63 | 70 | 외부 | 7.1126 | 296.5269
28005 | A0032_V140S | A0032 | V140S | CC14 | 63 | 70 | 외부 | 7.1126 | 296.5269
28006 | A0032_V143P | A0032 | V143P | CC13 | 63 | 70 | 외부 | 7.1126 | 296.5269
28007 | A0032_V143S | A0032 | V143S | CC13 | 63 | 70 | 외부 | 7.1126 | 296.5269
28008 | A0032_V144P | A0032 | V144P | CC13 | 63 | 70 | 외부 | 7.1126 | 296.5269
28009 | A0032_V148P | A0032 | V148P | CC13 | 63 | 70 | 외부 | 7 | 232.5
28010 | A0032_V148S | A0032 | V148S | CC13 | 63 | 70 | 외부 | 7 | 224.75
28011 | A0032_V14P1 | A0032 | V14P1 | GJX1 | 131 | 179 | 외부 | 7 | 457.25
28012 | A0032_V15A0 | A0032 | V15A0 | CJX1 | 100 | 133 | 외부 | 2.5 | 30
28013 | A0032_V210P | A0032 | V210P | CC14 | 50 | 56 | 외부 | 7.1126 | 296.5269
28014 | A0032_V210S | A0032 | V210S | CC14 | 50 | 56 | 외부 | 7.1126 | 296.5269
28015 | A0032_V213P | A0032 | V213P | CC13 | 50 | 56 | 외부 | 7.1126 | 296.5269
28016 | A0032_V213S | A0032 | V213S | CC13 | 50 | 56 | 외부 | 7.1126 | 296.5269
28017 | A0032_V214P | A0032 | V214P | CC13 | 50 | 56 | 외부 | 7.1126 | 296.5269
28018 | A0032_V214S | A0032 | V214S | CC13 | 50 | 56 | 외부 | 7.1126 | 296.5269
28019 | A0032_V215P | A0032 | V215P | CC13 | 50 | 56 | 외부 | 7.1126 | 296.5269
28020 | A0032_V218P | A0032 | V218P | CC13 | 50 | 56 | 외부 | 13 | 337.5
28021 | A0032_V218S | A0032 | V218S | CC13 | 50 | 56 | 외부 | 13 | 326.25
28022 | A0032_V21P1 | A0032 | V21P1 | GJX1 | 107 | 154 | 외부 | 13 | 663.75
28023 | A0032_V21P3 | A0032 | V21P3 | LN4B | 195 | 229 | 3도크 | 22.5 | 1165.25
28024 | A0032_V220P | A0032 | V220P | CC14 | 50 | 56 | 외부 | 7.1126 | 296.5269
28025 | A0032_V220S | A0032 | V220S | CC14 | 50 | 56 | 외부 | 7.1126 | 296.5269
28026 | A0032_V223P | A0032 | V223P | CC13 | 50 | 56 | 외부 | 7.1126 | 296.5269
28027 | A0032_V223S | A0032 | V223S | CC13 | 50 | 56 | 외부 | 7.1126 | 296.5269
28028 | A0032_V224P | A0032 | V224P | CC13 | 50 | 56 | 외부 | 7.1126 | 296.5269
28029 | A0032_V228P | A0032 | V228P | CC13 | 50 | 56 | 외부 | 13 | 255
28030 | A0032_V228S | A0032 | V228S | CC13 | 50 | 56 | 외부 | 13 | 246.5
28031 | A0032_V22P1 | A0032 | V22P1 | GJX1 | 107 | 154 | 외부 | 13 | 501.5
28032 | A0032_V230P | A0032 | V230P | CC14 | 50 | 56 | 외부 | 7.1126 | 296.5269
28033 | A0032_V230S | A0032 | V230S | CC14 | 50 | 56 | 외부 | 7.1126 | 296.5269
28034 | A0032_V233P | A0032 | V233P | CC13 | 50 | 56 | 외부 | 7.1126 | 296.5269
28035 | A0032_V233S | A0032 | V233S | CC13 | 50 | 56 | 외부 | 7.1126 | 296.5269
28036 | A0032_V234P | A0032 | V234P | CC13 | 50 | 56 | 외부 | 7.1126 | 296.5269
28037 | A0032_V238P | A0032 | V238P | CC13 | 50 | 56 | 외부 | 7 | 337.5
28038 | A0032_V238S | A0032 | V238S | CC13 | 50 | 56 | 외부 | 7 | 326.25
28039 | A0032_V23P1 | A0032 | V23P1 | GJX1 | 107 | 161 | 외부 | 7 | 663.75
28040 | A0032_V240P | A0032 | V240P | CC14 | 50 | 56 | 외부 | 7.1126 | 296.5269
28041 | A0032_V240S | A0032 | V240S | CC14 | 50 | 56 | 외부 | 7.1126 | 296.5269
28042 | A0032_V243P | A0032 | V243P | CC13 | 50 | 56 | 외부 | 7.1126 | 296.5269
28043 | A0032_V243S | A0032 | V243S | CC13 | 50 | 56 | 외부 | 7.1126 | 296.5269
28044 | A0032_V244P | A0032 | V244P | CC13 | 50 | 56 | 외부 | 7.1126 | 296.5269
28045 | A0032_V248P | A0032 | V248P | CC13 | 50 | 56 | 외부 | 7 | 255
28046 | A0032_V248S | A0032 | V248S | CC13 | 50 | 56 | 외부 | 7 | 246.5
28047 | A0032_V24P1 | A0032 | V24P1 | GJX1 | 107 | 161 | 외부 | 7 | 501.5
28048 | A0032_V25A0 | A0032 | V25A0 | CJX1 | 85 | 117 | 외부 | 2.5 | 30
28049 | A0032_V310P | A0032 | V310P | CC14 | 29 | 35 | 외부 | 7.1126 | 296.5269
28050 | A0032_V310S | A0032 | V310S | CC14 | 29 | 35 | 외부 | 7.1126 | 296.5269
28051 | A0032_V313P | A0032 | V313P | CC13 | 29 | 35 | 외부 | 7.1126 | 296.5269
28052 | A0032_V313S | A0032 | V313S | CC13 | 29 | 35 | 외부 | 7.1126 | 296.5269
28053 | A0032_V314P | A0032 | V314P | CC13 | 29 | 35 | 외부 | 7.1126 | 296.5269
28054 | A0032_V314S | A0032 | V314S | CC13 | 29 | 35 | 외부 | 7.1126 | 296.5269
28055 | A0032_V315P | A0032 | V315P | CC13 | 29 | 35 | 외부 | 7.1126 | 296.5269
28056 | A0032_V318P | A0032 | V318P | CC13 | 29 | 35 | 외부 | 13 | 337.5
28057 | A0032_V318S | A0032 | V318S | CC13 | 29 | 35 | 외부 | 13 | 326.25
28058 | A0032_V31P1 | A0032 | V31P1 | GJX1 | 86 | 132 | 외부 | 13 | 663.75
28059 | A0032_V31P3 | A0032 | V31P3 | LN4B | 184 | 218 | 3도크 | 22.5 | 1165.25
28060 | A0032_V320P | A0032 | V320P | CC14 | 29 | 35 | 외부 | 7.1126 | 296.5269
28061 | A0032_V320S | A0032 | V320S | CC14 | 29 | 35 | 외부 | 7.1126 | 296.5269
28062 | A0032_V323P | A0032 | V323P | CC13 | 29 | 35 | 외부 | 7.1126 | 296.5269
28063 | A0032_V323S | A0032 | V323S | CC13 | 29 | 35 | 외부 | 7.1126 | 296.5269
28064 | A0032_V324P | A0032 | V324P | CC13 | 29 | 35 | 외부 | 7.1126 | 296.5269
28065 | A0032_V328P | A0032 | V328P | CC13 | 29 | 35 | 외부 | 13 | 255
28066 | A0032_V328S | A0032 | V328S | CC13 | 29 | 35 | 외부 | 13 | 246.5
28067 | A0032_V32P1 | A0032 | V32P1 | GJX1 | 86 | 132 | 외부 | 13 | 501.5
28068 | A0032_V330P | A0032 | V330P | CC14 | 29 | 35 | 외부 | 7.1126 | 296.5269
28069 | A0032_V330S | A0032 | V330S | CC14 | 29 | 35 | 외부 | 7.1126 | 296.5269
28070 | A0032_V333P | A0032 | V333P | CC13 | 29 | 35 | 외부 | 7.1126 | 296.5269
28071 | A0032_V333S | A0032 | V333S | CC13 | 29 | 35 | 외부 | 7.1126 | 296.5269
28072 | A0032_V334P | A0032 | V334P | CC13 | 29 | 35 | 외부 | 7.1126 | 296.5269
28073 | A0032_V338P | A0032 | V338P | CC13 | 29 | 35 | 외부 | 7 | 337.5
28074 | A0032_V338S | A0032 | V338S | CC13 | 29 | 35 | 외부 | 7 | 326.25
28075 | A0032_V33P1 | A0032 | V33P1 | GJX1 | 86 | 140 | 외부 | 7 | 663.75
28076 | A0032_V340P | A0032 | V340P | CC14 | 29 | 35 | 외부 | 7.1126 | 296.5269
28077 | A0032_V340S | A0032 | V340S | CC14 | 29 | 35 | 외부 | 7.1126 | 296.5269
28078 | A0032_V343P | A0032 | V343P | CC13 | 29 | 35 | 외부 | 7.1126 | 296.5269
28079 | A0032_V343S | A0032 | V343S | CC13 | 29 | 35 | 외부 | 7.1126 | 296.5269
28080 | A0032_V344P | A0032 | V344P | CC13 | 29 | 35 | 외부 | 7.1126 | 296.5269
28081 | A0032_V348P | A0032 | V348P | CC13 | 29 | 35 | 외부 | 7 | 255
28082 | A0032_V348S | A0032 | V348S | CC13 | 29 | 35 | 외부 | 7 | 246.5
28083 | A0032_V34P1 | A0032 | V34P1 | GJX1 | 86 | 140 | 외부 | 7 | 501.5
28084 | A0032_V35A0 | A0032 | V35A0 | CJX1 | 63 | 90 | 외부 | 2.5 | 30
28085 | A0032_V410P | A0032 | V410P | CC14 | 28 | 34 | 외부 | 7.1126 | 296.5269
28086 | A0032_V410S | A0032 | V410S | CC14 | 28 | 34 | 외부 | 7.1126 | 296.5269
28087 | A0032_V413P | A0032 | V413P | CC13 | 28 | 34 | 외부 | 7.1126 | 296.5269
28088 | A0032_V413S | A0032 | V413S | CC13 | 28 | 34 | 외부 | 7.1126 | 296.5269
28089 | A0032_V414P | A0032 | V414P | CC13 | 28 | 34 | 외부 | 7.1126 | 296.5269
28090 | A0032_V414S | A0032 | V414S | CC13 | 28 | 34 | 외부 | 7.1126 | 296.5269
28091 | A0032_V415P | A0032 | V415P | CC13 | 28 | 34 | 외부 | 7.1126 | 296.5269
28092 | A0032_V418P | A0032 | V418P | CC13 | 28 | 34 | 외부 | 13 | 307.5
28093 | A0032_V418S | A0032 | V418S | CC13 | 28 | 34 | 외부 | 13 | 297.25
28094 | A0032_V41P1 | A0032 | V41P1 | GJX1 | 85 | 131 | 외부 | 13 | 604.75
28095 | A0032_V41P3 | A0032 | V41P3 | LN4B | 184 | 218 | 3도크 | 22.5 | 1165.25
28096 | A0032_V420P | A0032 | V420P | CC14 | 28 | 34 | 외부 | 7.1126 | 296.5269
28097 | A0032_V420S | A0032 | V420S | CC14 | 28 | 34 | 외부 | 7.1126 | 296.5269
28098 | A0032_V423P | A0032 | V423P | CC13 | 28 | 34 | 외부 | 7.1126 | 296.5269
28099 | A0032_V423S | A0032 | V423S | CC13 | 28 | 34 | 외부 | 7.1126 | 296.5269
28100 | A0032_V424P | A0032 | V424P | CC13 | 28 | 34 | 외부 | 7.1126 | 296.5269
28101 | A0032_V428P | A0032 | V428P | CC13 | 28 | 34 | 외부 | 13 | 285
28102 | A0032_V428S | A0032 | V428S | CC13 | 28 | 34 | 외부 | 13 | 275.5
28103 | A0032_V42P1 | A0032 | V42P1 | GJX1 | 85 | 131 | 외부 | 13 | 560.5
28104 | A0032_V430P | A0032 | V430P | CC14 | 28 | 34 | 외부 | 7.1126 | 296.5269
28105 | A0032_V430S | A0032 | V430S | CC14 | 28 | 34 | 외부 | 7.1126 | 296.5269
28106 | A0032_V433P | A0032 | V433P | CC13 | 28 | 34 | 외부 | 7.1126 | 296.5269
28107 | A0032_V433S | A0032 | V433S | CC13 | 28 | 34 | 외부 | 7.1126 | 296.5269
28108 | A0032_V434P | A0032 | V434P | CC13 | 28 | 34 | 외부 | 7.1126 | 296.5269
28109 | A0032_V438P | A0032 | V438P | CC13 | 28 | 34 | 외부 | 7 | 307.5
28110 | A0032_V438S | A0032 | V438S | CC13 | 28 | 34 | 외부 | 7 | 297.25
28111 | A0032_V43P1 | A0032 | V43P1 | GJX1 | 85 | 139 | 외부 | 7 | 604.75
28112 | A0032_V440P | A0032 | V440P | CC14 | 28 | 34 | 외부 | 7.1126 | 296.5269
28113 | A0032_V440S | A0032 | V440S | CC14 | 28 | 34 | 외부 | 7.1126 | 296.5269
28114 | A0032_V443P | A0032 | V443P | CC13 | 28 | 34 | 외부 | 7.1126 | 296.5269
28115 | A0032_V443S | A0032 | V443S | CC13 | 28 | 34 | 외부 | 7.1126 | 296.5269
28116 | A0032_V444P | A0032 | V444P | CC13 | 28 | 34 | 외부 | 7.1126 | 296.5269
28117 | A0032_V448P | A0032 | V448P | CC13 | 28 | 34 | 외부 | 7 | 285
28118 | A0032_V448S | A0032 | V448S | CC13 | 28 | 34 | 외부 | 7 | 275.5
28119 | A0032_V44P1 | A0032 | V44P1 | GJX1 | 85 | 139 | 외부 | 7 | 560.5
28120 | A0032_V45A0 | A0032 | V45A0 | CJX1 | 62 | 89 | 외부 | 2.5 | 30
28121 | A0033_A11P0 | A0033 | A11P0 | C11 | 54 | 118 | 외부 | 5.5 | 46.75
28122 | A0033_A11P0 | A0033 | A11P0 | H32 | 125 | 138 | 선행도장부 | 5.5 | 46.75
28123 | A0033_A11S0 | A0033 | A11S0 | C11 | 54 | 118 | 외부 | 5.5 | 46.75
28124 | A0033_A11S0 | A0033 | A11S0 | H32 | 125 | 138 | 선행도장부 | 5.5 | 46.75
28125 | A0033_A213P | A0033 | A213P | CC13 | 99 | 106 | 외부 | 6.6333 | 284.7613
28126 | A0033_A213S | A0033 | A213S | CC13 | 99 | 106 | 외부 | 6.6333 | 284.7613
28127 | A0033_A21P0 | A0033 | A21P0 | C11 | 99 | 153 | 외부 | 6 | 380
28128 | A0033_A21P0 | A0033 | A21P0 | H32 | 159 | 169 | 선행도장부 | 6 | 380
28129 | A0033_A21P0 | A0033 | A21P0 | JX1 | 176 | 180 | 의장2부 | 6 | 380
28130 | A0033_A21P3 | A0033 | A21P3 | LN4B | 191 | 230 | 3도크 | 6 | 760
28131 | A0033_A21S0 | A0033 | A21S0 | C11 | 99 | 153 | 외부 | 6 | 380
28132 | A0033_A21S0 | A0033 | A21S0 | H32 | 159 | 169 | 선행도장부 | 6 | 380
28133 | A0033_A21S0 | A0033 | A21S0 | JX1 | 176 | 180 | 의장2부 | 6 | 380
28134 | A0033_A31P0 | A0033 | A31P0 | CF21 | 131 | 141 | 외부 | 7.5 | 440
28135 | A0033_A31P1 | A0033 | A31P1 | G41 | 132 | 141 | 외부 | 7.5 | 880
28136 | A0033_A31P1 | A0033 | A31P1 | H32 | 159 | 172 | 선행도장부 | 7.5 | 880
28137 | A0033_A31P1 | A0033 | A31P1 | JMX1 | 173 | 196 | 의장2부 | 7.5 | 880
28138 | A0033_A31P1 | A0033 | A31P1 | NN4B | 222 | 238 | 3도크 | 7.5 | 880
28139 | A0033_A31S0 | A0033 | A31S0 | CF21 | 131 | 141 | 외부 | 7.5 | 440
28140 | A0033_A41P0 | A0033 | A41P0 | C11 | 61 | 189 | 외부 | 3.5 | 42
28141 | A0033_A41P0 | A0033 | A41P0 | H32 | 193 | 218 | 선행도장부 | 3.5 | 42
28142 | A0033_A41S0 | A0033 | A41S0 | C11 | 61 | 189 | 외부 | 3.5 | 42
28143 | A0033_A41S0 | A0033 | A41S0 | H32 | 193 | 218 | 선행도장부 | 3.5 | 42
28144 | A0033_A91P0 | A0033 | A91P0 | H32 | 189 | 211 | 선행도장부 | 2 | 8
28145 | A0033_A91P0 | A0033 | A91P0 | NN4B | 224 | 242 | 3도크 | 2 | 8
28146 | A0033_B113P | A0033 | B113P | C12 | 97 | 97 | 2야드 판넬공장 | 14.5 | 290
28147 | A0033_B113P | A0033 | B113P | C13 | 98 | 103 | 2야드 대조립공장 | 14.5 | 290
28148 | A0033_B113P | A0033 | B113P | F21 | 105 | 106 | 선행의장부 | 14.5 | 290
28149 | A0033_B113S | A0033 | B113S | C12 | 97 | 97 | 2야드 판넬공장 | 14.5 | 290
28150 | A0033_B113S | A0033 | B113S | C13 | 98 | 103 | 2야드 대조립공장 | 14.5 | 290
28151 | A0033_B113S | A0033 | B113S | F21 | 105 | 106 | 선행의장부 | 14.5 | 290
28152 | A0033_B11P1 | A0033 | B11P1 | G41 | 126 | 137 | 선행의장부 | 3.5 | 580
28153 | A0033_B11P1 | A0033 | B11P1 | H32 | 139 | 154 | 선행도장부 | 3.5 | 580
28154 | A0033_B11P3 | A0033 | B11P3 | LN4B | 183 | 222 | 3도크 | 11 | 1596
28155 | A0033_B11S1 | A0033 | B11S1 | G41 | 126 | 137 | 선행의장부 | 3.5 | 580
28156 | A0033_B11S1 | A0033 | B11S1 | H32 | 139 | 154 | 선행도장부 | 3.5 | 580
28157 | A0033_B11S3 | A0033 | B11S3 | LN4B | 183 | 222 | 3도크 | 11 | 1596
28158 | A0033_B123P | A0033 | B123P | CC13 | 96 | 102 | 선각공장 | 14.5 | 290
28159 | A0033_B123S | A0033 | B123S | CC13 | 96 | 102 | 선각공장 | 14.5 | 290
28160 | A0033_B12P0 | A0033 | B12P0 | CC15 | 110 | 123 | 선각공장 | 3.5 | 290
28161 | A0033_B12S0 | A0033 | B12S0 | CC15 | 110 | 123 | 선각공장 | 3.5 | 290
28162 | A0033_B133P | A0033 | B133P | CC13 | 55 | 61 | 외부 | 14.5 | 290
28163 | A0033_B133S | A0033 | B133S | CC13 | 54 | 60 | 외부 | 14.5 | 290
28164 | A0033_B13P2 | A0033 | B13P2 | KH32 | 113 | 139 | 외부 | 10.5 | 888
28165 | A0033_B13S2 | A0033 | B13S2 | KH32 | 119 | 144 | 외부 | 10.5 | 888
28166 | A0033_B143P | A0033 | B143P | CC13 | 55 | 61 | 외부 | 14.5 | 246.5
28167 | A0033_B143S | A0033 | B143S | CC13 | 68 | 74 | 외부 | 14.5 | 246.5
28168 | A0033_B153P | A0033 | B153P | CC13 | 68 | 74 | 외부 | 14.5 | 275.5
28169 | A0033_B153S | A0033 | B153S | CC13 | 71 | 77 | 외부 | 14.5 | 275.5
28170 | A0033_B15P2 | A0033 | B15P2 | KH32 | 124 | 148 | 외부 | 10.5 | 936
28171 | A0033_B15P3 | A0033 | B15P3 | LN4B | 187 | 224 | 3도크 | 11 | 1824
28172 | A0033_B15S2 | A0033 | B15S2 | KH32 | 127 | 153 | 외부 | 10.5 | 936
28173 | A0033_B15S3 | A0033 | B15S3 | LN4B | 187 | 224 | 3도크 | 11 | 1824
28174 | A0033_B163P | A0033 | B163P | CC13 | 68 | 74 | 외부 | 14.5 | 275.5
28175 | A0033_B163S | A0033 | B163S | CC13 | 71 | 77 | 외부 | 14.5 | 275.5
28176 | A0033_B173P | A0033 | B173P | CC13 | 90 | 96 | 2야드 판넬공장 | 14.5 | 275.5
28177 | A0033_B173S | A0033 | B173S | CC13 | 90 | 96 | 2야드 판넬공장 | 14.5 | 275.5
28178 | A0033_B17P1 | A0033 | B17P1 | G41 | 120 | 131 | 선행의장부 | 3.5 | 570
28179 | A0033_B17P1 | A0033 | B17P1 | H32 | 133 | 148 | 선행도장부 | 3.5 | 570
28180 | A0033_B17S1 | A0033 | B17S1 | G41 | 120 | 131 | 선행의장부 | 3.5 | 570
28181 | A0033_B17S1 | A0033 | B17S1 | H32 | 133 | 148 | 선행도장부 | 3.5 | 570
28182 | A0033_B183P | A0033 | B183P | CC13 | 91 | 97 | 2야드 판넬공장 | 14.5 | 275.5
28183 | A0033_B183S | A0033 | B183S | CC13 | 91 | 97 | 2야드 판넬공장 | 14.5 | 275.5
28184 | A0033_B193P | A0033 | B193P | CC13 | 92 | 98 | 선각공장 | 10 | 190
28185 | A0033_B193S | A0033 | B193S | CC13 | 92 | 98 | 선각공장 | 10 | 190
28186 | A0033_B19A0 | A0033 | B19A0 | CC15 | 106 | 119 | 선각공장 | 3.5 | 380
28187 | A0033_B19A1 | A0033 | B19A1 | G41 | 123 | 132 | 선행의장부 | 3.5 | 720
28188 | A0033_B19A1 | A0033 | B19A1 | H32 | 134 | 151 | 선행도장부 | 3.5 | 720
28189 | A0033_B19A3 | A0033 | B19A3 | LN4B | 189 | 228 | 3도크 | 17 | 1728
28190 | A0033_B51P0 | A0033 | B51P0 | C11 | 131 | 141 | 대조립 2공장 | 8 | 280
28191 | A0033_B51P0 | A0033 | B51P0 | H32 | 145 | 158 | 선행도장부 | 8 | 280
28192 | A0033_B51P0 | A0033 | B51P0 | JX1 | 162 | 166 | 의장2부 | 8 | 280
28193 | A0033_B51S0 | A0033 | B51S0 | C11 | 131 | 141 | 대조립 2공장 | 8 | 280
28194 | A0033_B51S0 | A0033 | B51S0 | H32 | 145 | 158 | 선행도장부 | 8 | 280
28195 | A0033_B51S0 | A0033 | B51S0 | JX1 | 162 | 166 | 의장2부 | 8 | 280
28196 | A0033_B52P0 | A0033 | B52P0 | CJX1 | 128 | 148 | 외부 | 5 | 280
28197 | A0033_B52S0 | A0033 | B52S0 | CJX1 | 128 | 148 | 외부 | 5 | 280
28198 | A0033_B530P | A0033 | B530P | CC14 | 54 | 62 | 외부 | 10 | 200
28199 | A0033_B530S | A0033 | B530S | CC14 | 58 | 68 | 외부 | 10 | 200
28200 | A0033_B536P | A0033 | B536P | CC14 | 54 | 62 | 외부 | 9 | 180
28201 | A0033_B536S | A0033 | B536S | CC14 | 58 | 68 | 외부 | 9 | 180
28202 | A0033_B540P | A0033 | B540P | CC14 | 54 | 62 | 외부 | 9.5 | 161.5
28203 | A0033_B540S | A0033 | B540S | CC14 | 57 | 68 | 외부 | 9.5 | 161.5
28204 | A0033_B546P | A0033 | B546P | CC14 | 54 | 62 | 외부 | 9.5 | 161.5
28205 | A0033_B546S | A0033 | B546S | CC14 | 57 | 68 | 외부 | 9.5 | 161.5
28206 | A0033_B550P | A0033 | B550P | CC14 | 64 | 74 | 외부 | 9.5 | 180.5
28207 | A0033_B550S | A0033 | B550S | CC14 | 68 | 76 | 외부 | 9.5 | 180.5
28208 | A0033_B556P | A0033 | B556P | CC14 | 64 | 74 | 외부 | 9.5 | 180.5
28209 | A0033_B556S | A0033 | B556S | CC14 | 68 | 76 | 외부 | 9.5 | 180.5
28210 | A0033_B560P | A0033 | B560P | CC14 | 64 | 74 | 외부 | 9.5 | 180.5
28211 | A0033_B560S | A0033 | B560S | CC14 | 68 | 76 | 외부 | 9.5 | 180.5
28212 | A0033_B566P | A0033 | B566P | CC14 | 64 | 74 | 외부 | 9.5 | 180.5
28213 | A0033_B566S | A0033 | B566S | CC14 | 68 | 76 | 외부 | 9.5 | 180.5
28214 | A0033_B57P0 | A0033 | B57P0 | CJX1 | 135 | 155 | 외부 | 12 | 266
28215 | A0033_B57S0 | A0033 | B57S0 | CJX1 | 135 | 155 | 외부 | 12 | 266
28216 | A0033_B58P0 | A0033 | B58P0 | CJX1 | 131 | 155 | 외부 | 8.5 | 280
28217 | A0033_B58S0 | A0033 | B58S0 | CJX1 | 131 | 155 | 외부 | 8.5 | 280
28218 | A0033_B593P | A0033 | B593P | C12 | 104 | 104 | 대조립 2공장 | 11 | 209
28219 | A0033_B593P | A0033 | B593P | C13 | 105 | 113 | 2야드 대조립공장 | 11 | 209
28220 | A0033_B593S | A0033 | B593S | C12 | 104 | 104 | 대조립 2공장 | 11 | 209
28221 | A0033_B593S | A0033 | B593S | C13 | 105 | 113 | 2야드 대조립공장 | 11 | 209
28222 | A0033_B597P | A0033 | B597P | C12 | 104 | 104 | 대조립 2공장 | 12 | 228
28223 | A0033_B597P | A0033 | B597P | C13 | 105 | 113 | 2야드 대조립공장 | 12 | 228
28224 | A0033_B597S | A0033 | B597S | C12 | 104 | 104 | 대조립 2공장 | 12 | 228
28225 | A0033_B597S | A0033 | B597S | C13 | 105 | 113 | 2야드 대조립공장 | 12 | 228
28226 | A0033_B59P0 | A0033 | B59P0 | C11 | 126 | 138 | 2야드 대조립공장 | 12 | 399
28227 | A0033_B59P0 | A0033 | B59P0 | H32 | 140 | 154 | 선행도장부 | 12 | 399
28228 | A0033_B59P0 | A0033 | B59P0 | JX1 | 165 | 167 | 의장2부 | 12 | 399
28229 | A0033_B59S0 | A0033 | B59S0 | C11 | 126 | 138 | 2야드 대조립공장 | 12 | 399
28230 | A0033_B59S0 | A0033 | B59S0 | H32 | 140 | 154 | 선행도장부 | 12 | 399
28231 | A0033_B59S0 | A0033 | B59S0 | JX1 | 165 | 167 | 의장2부 | 12 | 399
28232 | A0033_B603P | A0033 | B603P | CC13 | 106 | 113 | 대조립 1공장 | 7 | 119
28233 | A0033_B603S | A0033 | B603S | CC13 | 106 | 113 | 대조립 1공장 | 7 | 119
28234 | A0033_B607P | A0033 | B607P | CC13 | 106 | 113 | 대조립 1공장 | 9 | 153
28235 | A0033_B607S | A0033 | B607S | CC13 | 106 | 113 | 대조립 1공장 | 9 | 153
28236 | A0033_B60P0 | A0033 | B60P0 | C11 | 125 | 137 | 대조립 1공장 | 9 | 340
28237 | A0033_B60P0 | A0033 | B60P0 | H32 | 139 | 153 | 선행도장부 | 9 | 340
28238 | A0033_B60P0 | A0033 | B60P0 | JX1 | 167 | 169 | 의장2부 | 9 | 340
28239 | A0033_B60S0 | A0033 | B60S0 | C11 | 125 | 137 | 대조립 1공장 | 9 | 340
28240 | A0033_B60S0 | A0033 | B60S0 | H32 | 139 | 153 | 선행도장부 | 9 | 340
28241 | A0033_B60S0 | A0033 | B60S0 | JX1 | 167 | 169 | 의장2부 | 9 | 340
28242 | A0033_D113P | A0033 | D113P | C12 | 97 | 97 | 2야드 판넬공장 | 11.5 | 230
28243 | A0033_D113P | A0033 | D113P | C13 | 98 | 103 | 2야드 대조립공장 | 11.5 | 230
28244 | A0033_D113S | A0033 | D113S | C12 | 97 | 97 | 2야드 판넬공장 | 11.5 | 230
28245 | A0033_D113S | A0033 | D113S | C13 | 98 | 103 | 2야드 대조립공장 | 11.5 | 230
28246 | A0033_D11C0 | A0033 | D11C0 | C11 | 110 | 124 | 2야드 대조립공장 | 2.5 | 450
28247 | A0033_D11C0 | A0033 | D11C0 | F21 | 126 | 131 | 선행의장부 | 2.5 | 450
28248 | A0033_D11C0 | A0033 | D11C0 | H32 | 133 | 145 | 선행도장부 | 2.5 | 450
28249 | A0033_D11C3 | A0033 | D11C3 | LN4B | 190 | 229 | 3도크 | 10 | 3192
28250 | A0033_D123P | A0033 | D123P | CC13 | 110 | 118 | 선각공장 | 11.5 | 230
28251 | A0033_D123S | A0033 | D123S | CC13 | 110 | 118 | 선각공장 | 11.5 | 230
28252 | A0033_D12C0 | A0033 | D12C0 | C11 | 112 | 130 | 선각공장 | 2.5 | 450
28253 | A0033_D12C0 | A0033 | D12C0 | H32 | 139 | 152 | 선행도장부 | 2.5 | 450
28254 | A0033_D133P | A0033 | D133P | CC13 | 91 | 97 | 선각공장 | 11.5 | 230
28255 | A0033_D133S | A0033 | D133S | CC13 | 91 | 97 | 선각공장 | 11.5 | 230
28256 | A0033_D13C1 | A0033 | D13C1 | G41 | 124 | 133 | 선행의장부 | 2.5 | 920
28257 | A0033_D13C1 | A0033 | D13C1 | H32 | 137 | 152 | 선행도장부 | 2.5 | 920
28258 | A0033_D143P | A0033 | D143P | CC13 | 91 | 97 | 선각공장 | 11.5 | 230
28259 | A0033_D143S | A0033 | D143S | CC13 | 91 | 97 | 선각공장 | 11.5 | 230
28260 | A0033_D153P | A0033 | D153P | CC13 | 98 | 104 | 2야드 판넬공장 | 11.5 | 218.5
28261 | A0033_D153S | A0033 | D153S | CC13 | 98 | 104 | 2야드 판넬공장 | 11.5 | 218.5
28262 | A0033_D15C1 | A0033 | D15C1 | G41 | 126 | 137 | 선행의장부 | 2.5 | 897
28263 | A0033_D15C1 | A0033 | D15C1 | H32 | 139 | 154 | 선행도장부 | 2.5 | 897
28264 | A0033_D15C3 | A0033 | D15C3 | LN4B | 191 | 230 | 3도크 | 10 | 2436
28265 | A0033_D163P | A0033 | D163P | CC13 | 98 | 104 | 2야드 판넬공장 | 11.5 | 230
28266 | A0033_D163S | A0033 | D163S | CC13 | 98 | 104 | 2야드 판넬공장 | 11.5 | 230
28267 | A0033_D173P | A0033 | D173P | CC13 | 124 | 130 | 선각공장 | 11.5 | 218.5
28268 | A0033_D173S | A0033 | D173S | CC13 | 124 | 130 | 선각공장 | 11.5 | 218.5
28269 | A0033_D17C0 | A0033 | D17C0 | C11 | 125 | 141 | 선각공장 | 2.5 | 427.5
28270 | A0033_D17C0 | A0033 | D17C0 | H32 | 153 | 165 | 선행도장부 | 2.5 | 427.5
28271 | A0033_D183P | A0033 | D183P | CC13 | 112 | 119 | 선각공장 | 11.5 | 212.75
28272 | A0033_D183S | A0033 | D183S | CC13 | 112 | 119 | 선각공장 | 11.5 | 212.75
28273 | A0033_D18C1 | A0033 | D18C1 | G41 | 144 | 154 | 선행의장부 | 2.5 | 897
28274 | A0033_D18C1 | A0033 | D18C1 | H32 | 158 | 172 | 선행도장부 | 2.5 | 897
28275 | A0033_D18C3 | A0033 | D18C3 | LN4B | 194 | 231 | 3도크 | 10 | 2268
28276 | A0033_D193P | A0033 | D193P | CC13 | 112 | 119 | 선각공장 | 11.5 | 207
28277 | A0033_D193S | A0033 | D193S | CC13 | 112 | 119 | 선각공장 | 11.5 | 207
28278 | A0033_D203P | A0033 | D203P | CC13 | 132 | 138 | 선각공장 | 11.5 | 207
28279 | A0033_D203S | A0033 | D203S | CC13 | 132 | 138 | 선각공장 | 11.5 | 207
28280 | A0033_D20C0 | A0033 | D20C0 | C11 | 133 | 151 | 선각공장 | 2.5 | 450
28281 | A0033_D20C0 | A0033 | D20C0 | H32 | 160 | 172 | 선행도장부 | 2.5 | 450
28282 | A0033_D31P0 | A0033 | D31P0 | C11 | 89 | 99 | 대조립 2공장 | 4 | 250
28283 | A0033_D31P0 | A0033 | D31P0 | F21 | 103 | 109 | 선행의장부 | 4 | 250
28284 | A0033_D31P1 | A0033 | D31P1 | G41 | 117 | 126 | 선행의장부 | 4 | 500
28285 | A0033_D31P1 | A0033 | D31P1 | H32 | 130 | 144 | 선행도장부 | 4 | 500
28286 | A0033_D31P1 | A0033 | D31P1 | JX1 | 155 | 159 | 의장2부 | 4 | 500
28287 | A0033_D31S0 | A0033 | D31S0 | C11 | 89 | 99 | 대조립 2공장 | 4 | 250
28288 | A0033_D31S0 | A0033 | D31S0 | F21 | 103 | 109 | 선행의장부 | 4 | 250
28289 | A0033_D31S1 | A0033 | D31S1 | G41 | 117 | 126 | 선행의장부 | 4 | 500
28290 | A0033_D31S1 | A0033 | D31S1 | H32 | 130 | 144 | 선행도장부 | 4 | 500
28291 | A0033_D31S1 | A0033 | D31S1 | JX1 | 155 | 159 | 의장2부 | 4 | 500
28292 | A0033_D32P0 | A0033 | D32P0 | C11 | 90 | 102 | 대조립 2공장 | 4 | 250
28293 | A0033_D32P0 | A0033 | D32P0 | F21 | 105 | 112 | 선행의장부 | 4 | 250
28294 | A0033_D32S0 | A0033 | D32S0 | C11 | 90 | 102 | 대조립 2공장 | 4 | 250
28295 | A0033_D32S0 | A0033 | D32S0 | F21 | 105 | 112 | 선행의장부 | 4 | 250
28296 | A0033_D33P0 | A0033 | D33P0 | C11 | 89 | 99 | 대조립 1공장 | 4 | 250
28297 | A0033_D33P0 | A0033 | D33P0 | F21 | 104 | 110 | 선행의장부 | 4 | 250
28298 | A0033_D33P1 | A0033 | D33P1 | G41 | 117 | 126 | 선행의장부 | 4 | 520
28299 | A0033_D33P1 | A0033 | D33P1 | H32 | 130 | 144 | 선행도장부 | 4 | 520
28300 | A0033_D33P1 | A0033 | D33P1 | JX1 | 159 | 161 | 의장2부 | 4 | 520
28301 | A0033_D33S0 | A0033 | D33S0 | C11 | 89 | 99 | 대조립 1공장 | 4 | 250
28302 | A0033_D33S0 | A0033 | D33S0 | F21 | 104 | 110 | 선행의장부 | 4 | 250
28303 | A0033_D33S1 | A0033 | D33S1 | G41 | 117 | 126 | 선행의장부 | 4 | 520
28304 | A0033_D33S1 | A0033 | D33S1 | H32 | 130 | 144 | 선행도장부 | 4 | 520
28305 | A0033_D33S1 | A0033 | D33S1 | JX1 | 159 | 161 | 의장2부 | 4 | 520
28306 | A0033_D34P0 | A0033 | D34P0 | C11 | 90 | 102 | 대조립 1공장 | 4 | 212.5
28307 | A0033_D34P0 | A0033 | D34P0 | F21 | 105 | 112 | 선행의장부 | 4 | 212.5
28308 | A0033_D34S0 | A0033 | D34S0 | C11 | 90 | 102 | 대조립 1공장 | 4 | 212.5
28309 | A0033_D34S0 | A0033 | D34S0 | F21 | 105 | 112 | 선행의장부 | 4 | 212.5
28310 | A0033_D35P0 | A0033 | D35P0 | C11 | 105 | 118 | 대조립 2공장 | 4 | 237.5
28311 | A0033_D35P0 | A0033 | D35P0 | F21 | 120 | 125 | 선행의장부 | 4 | 237.5
28312 | A0033_D35P1 | A0033 | D35P1 | G41 | 130 | 139 | 선행의장부 | 4 | 487.5
28313 | A0033_D35P1 | A0033 | D35P1 | H32 | 141 | 158 | 선행도장부 | 4 | 487.5
28314 | A0033_D35P1 | A0033 | D35P1 | JX1 | 166 | 168 | 의장2부 | 4 | 487.5
28315 | A0033_D35S0 | A0033 | D35S0 | C11 | 105 | 118 | 대조립 2공장 | 4 | 237.5
28316 | A0033_D35S0 | A0033 | D35S0 | F21 | 120 | 125 | 선행의장부 | 4 | 237.5
28317 | A0033_D35S1 | A0033 | D35S1 | G41 | 130 | 139 | 선행의장부 | 4 | 487.5
28318 | A0033_D35S1 | A0033 | D35S1 | H32 | 141 | 158 | 선행도장부 | 4 | 487.5
28319 | A0033_D35S1 | A0033 | D35S1 | JX1 | 166 | 168 | 의장2부 | 4 | 487.5
28320 | A0033_D36P0 | A0033 | D36P0 | C11 | 106 | 119 | 대조립 2공장 | 4 | 250
28321 | A0033_D36P0 | A0033 | D36P0 | F21 | 123 | 126 | 선행의장부 | 4 | 250
28322 | A0033_D36S0 | A0033 | D36S0 | C11 | 106 | 119 | 대조립 2공장 | 4 | 250
28323 | A0033_D36S0 | A0033 | D36S0 | F21 | 123 | 126 | 선행의장부 | 4 | 250
28324 | A0033_D37P0 | A0033 | D37P0 | C11 | 124 | 134 | 대조립 1공장 | 4 | 237.5
28325 | A0033_D37P0 | A0033 | D37P0 | F21 | 138 | 144 | 선행의장부 | 4 | 237.5
28326 | A0033_D37P0 | A0033 | D37P0 | H32 | 146 | 159 | 선행도장부 | 4 | 237.5
28327 | A0033_D37P0 | A0033 | D37P0 | JX1 | 166 | 168 | 의장2부 | 4 | 237.5
28328 | A0033_D37S0 | A0033 | D37S0 | C11 | 124 | 134 | 대조립 1공장 | 4 | 237.5
28329 | A0033_D37S0 | A0033 | D37S0 | F21 | 138 | 144 | 선행의장부 | 4 | 237.5
28330 | A0033_D37S0 | A0033 | D37S0 | H32 | 146 | 159 | 선행도장부 | 4 | 237.5
28331 | A0033_D37S0 | A0033 | D37S0 | JX1 | 166 | 168 | 의장2부 | 4 | 237.5
28332 | A0033_D38P0 | A0033 | D38P0 | C11 | 106 | 120 | 대조립 1공장 | 4 | 237.5
28333 | A0033_D38P0 | A0033 | D38P0 | F21 | 124 | 130 | 선행의장부 | 4 | 237.5
28334 | A0033_D38P1 | A0033 | D38P1 | G41 | 139 | 151 | 선행의장부 | 4 | 487.5
28335 | A0033_D38P1 | A0033 | D38P1 | H32 | 153 | 167 | 선행도장부 | 4 | 487.5
28336 | A0033_D38P1 | A0033 | D38P1 | JX1 | 174 | 176 | 의장2부 | 4 | 487.5
28337 | A0033_D38S0 | A0033 | D38S0 | C11 | 106 | 120 | 대조립 1공장 | 4 | 237.5
28338 | A0033_D38S0 | A0033 | D38S0 | F21 | 124 | 130 | 선행의장부 | 4 | 237.5
28339 | A0033_D38S1 | A0033 | D38S1 | G41 | 139 | 151 | 선행의장부 | 4 | 487.5
28340 | A0033_D38S1 | A0033 | D38S1 | H32 | 153 | 167 | 선행도장부 | 4 | 487.5
28341 | A0033_D38S1 | A0033 | D38S1 | JX1 | 174 | 176 | 의장2부 | 4 | 487.5
28342 | A0033_D39P0 | A0033 | D39P0 | C11 | 109 | 126 | 대조립 1공장 | 4 | 225
28343 | A0033_D39P0 | A0033 | D39P0 | F21 | 130 | 134 | 선행의장부 | 4 | 225
28344 | A0033_D39S0 | A0033 | D39S0 | C11 | 109 | 126 | 대조립 1공장 | 4 | 225
28345 | A0033_D39S0 | A0033 | D39S0 | F21 | 130 | 134 | 선행의장부 | 4 | 225
28346 | A0033_D40P0 | A0033 | D40P0 | C11 | 132 | 144 | 대조립 2공장 | 4 | 225
28347 | A0033_D40P0 | A0033 | D40P0 | F21 | 146 | 153 | 선행의장부 | 4 | 225
28348 | A0033_D40P0 | A0033 | D40P0 | H32 | 155 | 167 | 선행도장부 | 4 | 225
28349 | A0033_D40P0 | A0033 | D40P0 | JX1 | 174 | 176 | 의장2부 | 4 | 225
28350 | A0033_D40S0 | A0033 | D40S0 | C11 | 132 | 144 | 대조립 2공장 | 4 | 225
28351 | A0033_D40S0 | A0033 | D40S0 | F21 | 146 | 153 | 선행의장부 | 4 | 225
28352 | A0033_D40S0 | A0033 | D40S0 | H32 | 155 | 167 | 선행도장부 | 4 | 225
28353 | A0033_D40S0 | A0033 | D40S0 | JX1 | 174 | 176 | 의장2부 | 4 | 225
28354 | A0033_D81S0 | A0033 | D81S0 | C11 | 112 | 123 | 선각공장 | 6.5 | 121.5
28355 | A0033_D81S0 | A0033 | D81S0 | F21 | 125 | 130 | 선행의장부 | 6.5 | 121.5
28356 | A0033_D81S1 | A0033 | D81S1 | G41 | 134 | 145 | 선행의장부 | 7 | 243
28357 | A0033_D81S1 | A0033 | D81S1 | H32 | 148 | 155 | 선행도장부 | 7 | 243
28358 | A0033_D82S0 | A0033 | D82S0 | C11 | 112 | 123 | 선각공장 | 6.5 | 121.5
28359 | A0033_D82S0 | A0033 | D82S0 | F21 | 125 | 130 | 선행의장부 | 6.5 | 121.5
28360 | A0033_D83S0 | A0033 | D83S0 | C11 | 130 | 138 | 선각공장 | 6.5 | 81
28361 | A0033_D83S0 | A0033 | D83S0 | F21 | 140 | 145 | 선행의장부 | 6.5 | 81
28362 | A0033_D83S0 | A0033 | D83S0 | H32 | 148 | 155 | 선행도장부 | 6.5 | 81
28363 | A0033_E11P0 | A0033 | E11P0 | C11 | 96 | 123 | 대조립 1공장 | 6 | 266
28364 | A0033_E11P0 | A0033 | E11P0 | H32 | 132 | 145 | 선행도장부 | 6 | 266
28365 | A0033_E11P0 | A0033 | E11P0 | JX1 | 158 | 160 | 의장2부 | 6 | 266
28366 | A0033_E11P3 | A0033 | E11P3 | LN4B | 181 | 218 | 3도크 | 12 | 741
28367 | A0033_E11S0 | A0033 | E11S0 | C11 | 96 | 123 | 대조립 1공장 | 6 | 266
28368 | A0033_E11S0 | A0033 | E11S0 | H32 | 132 | 145 | 선행도장부 | 6 | 266
28369 | A0033_E11S0 | A0033 | E11S0 | JX1 | 158 | 160 | 의장2부 | 6 | 266
28370 | A0033_E12P1 | A0033 | E12P1 | G41 | 90 | 99 | 대조립 1공장 | 7 | 140
28371 | A0033_E12P1 | A0033 | E12P1 | H32 | 118 | 133 | 선행도장부 | 7 | 140
28372 | A0033_E12P1 | A0033 | E12P1 | JX1 | 141 | 145 | 의장2부 | 7 | 140
28373 | A0033_E12P3 | A0033 | E12P3 | LN4B | 181 | 218 | 3도크 | 12 | 1591
28374 | A0033_E12S1 | A0033 | E12S1 | G41 | 90 | 99 | 대조립 1공장 | 7 | 140
28375 | A0033_E12S1 | A0033 | E12S1 | H32 | 118 | 133 | 선행도장부 | 7 | 140
28376 | A0033_E12S1 | A0033 | E12S1 | JX1 | 141 | 145 | 의장2부 | 7 | 140
28377 | A0033_E13P1 | A0033 | E13P1 | G41 | 91 | 102 | 대조립 1공장 | 7 | 104
28378 | A0033_E13P1 | A0033 | E13P1 | H32 | 119 | 134 | 선행도장부 | 7 | 104
28379 | A0033_E13P1 | A0033 | E13P1 | JX1 | 145 | 148 | 의장2부 | 7 | 104
28380 | A0033_E13S1 | A0033 | E13S1 | G41 | 91 | 102 | 대조립 1공장 | 7 | 104
28381 | A0033_E13S1 | A0033 | E13S1 | H32 | 119 | 134 | 선행도장부 | 7 | 104
28382 | A0033_E13S1 | A0033 | E13S1 | JX1 | 145 | 148 | 의장2부 | 7 | 104
28383 | A0033_E213C | A0033 | E213C | CC13 | 97 | 106 | 대조립 2공장 | 13 | 214.5
28384 | A0033_E213C | A0033 | E213C | F21 | 110 | 113 | 선행의장부 | 13 | 214.5
28385 | A0033_E21C0 | A0033 | E21C0 | C11 | 123 | 133 | 대조립 2공장 | 7 | 247
28386 | A0033_E21C0 | A0033 | E21C0 | F21 | 137 | 139 | 선행의장부 | 7 | 247
28387 | A0033_E21C0 | A0033 | E21C0 | H32 | 144 | 153 | 선행도장부 | 7 | 247
28388 | A0033_E21C0 | A0033 | E21C0 | JX1 | 160 | 162 | 의장2부 | 7 | 247
28389 | A0033_E22C0 | A0033 | E22C0 | C11 | 99 | 112 | 대조립 1공장 | 3.5 | 182
28390 | A0033_E22C0 | A0033 | E22C0 | H32 | 126 | 134 | 선행도장부 | 3.5 | 182
28391 | A0033_E22C0 | A0033 | E22C0 | JX1 | 144 | 146 | 의장2부 | 3.5 | 182
28392 | A0033_E24P0 | A0033 | E24P0 | C11 | 76 | 88 | 대조립 1공장 | 2 | 39
28393 | A0033_E24P0 | A0033 | E24P0 | F21 | 109 | 117 | 선행의장부 | 2 | 39
28394 | A0033_E24S0 | A0033 | E24S0 | C11 | 76 | 88 | 대조립 1공장 | 2 | 39
28395 | A0033_E24S0 | A0033 | E24S0 | F21 | 109 | 117 | 선행의장부 | 2 | 39
28396 | A0033_E25P0 | A0033 | E25P0 | C11 | 76 | 88 | 대조립 1공장 | 2 | 49
28397 | A0033_E25P0 | A0033 | E25P0 | F21 | 106 | 113 | 선행의장부 | 2 | 49
28398 | A0033_E25S0 | A0033 | E25S0 | C11 | 76 | 88 | 대조립 1공장 | 2 | 49
28399 | A0033_E25S0 | A0033 | E25S0 | F21 | 106 | 113 | 선행의장부 | 2 | 49
28400 | A0033_E26P0 | A0033 | E26P0 | C11 | 76 | 88 | 대조립 1공장 | 2 | 39
28401 | A0033_E26P0 | A0033 | E26P0 | F21 | 109 | 117 | 선행의장부 | 2 | 39
28402 | A0033_E26S0 | A0033 | E26S0 | C11 | 76 | 88 | 대조립 1공장 | 2 | 39
28403 | A0033_E26S0 | A0033 | E26S0 | F21 | 109 | 117 | 선행의장부 | 2 | 39
28404 | A0033_E277P | A0033 | E277P | CC13 | 79 | 88 | 외부 | 9 | 99
28405 | A0033_E277S | A0033 | E277S | CC13 | 79 | 88 | 외부 | 9 | 99
28406 | A0033_E27P0 | A0033 | E27P0 | C11 | 81 | 120 | 외부 | 9 | 266
28407 | A0033_E27P0 | A0033 | E27P0 | F21 | 132 | 140 | 선행의장부 | 9 | 266
28408 | A0033_E27P0 | A0033 | E27P0 | H32 | 144 | 154 | 선행도장부 | 9 | 266
28409 | A0033_E27P0 | A0033 | E27P0 | JX1 | 162 | 166 | 의장2부 | 9 | 266
28410 | A0033_E27S0 | A0033 | E27S0 | C11 | 81 | 120 | 외부 | 9 | 266
28411 | A0033_E27S0 | A0033 | E27S0 | F21 | 132 | 140 | 선행의장부 | 9 | 266
28412 | A0033_E27S0 | A0033 | E27S0 | H32 | 144 | 154 | 선행도장부 | 9 | 266
28413 | A0033_E27S0 | A0033 | E27S0 | JX1 | 162 | 166 | 의장2부 | 9 | 266
28414 | A0033_E283P | A0033 | E283P | CC13 | 81 | 85 | 대조립 1공장 | 5.5 | 101.75
28415 | A0033_E283S | A0033 | E283S | CC13 | 81 | 85 | 대조립 1공장 | 5.5 | 101.75
28416 | A0033_E28P0 | A0033 | E28P0 | C11 | 88 | 98 | 대조립 1공장 | 6 | 301
28417 | A0033_E28P0 | A0033 | E28P0 | F21 | 105 | 120 | 선행의장부 | 6 | 301
28418 | A0033_E28P0 | A0033 | E28P0 | H32 | 124 | 133 | 선행도장부 | 6 | 301
28419 | A0033_E28P0 | A0033 | E28P0 | JX1 | 151 | 153 | 의장2부 | 6 | 301
28420 | A0033_E28S0 | A0033 | E28S0 | C11 | 88 | 98 | 대조립 1공장 | 6 | 301
28421 | A0033_E28S0 | A0033 | E28S0 | F21 | 105 | 120 | 선행의장부 | 6 | 301
28422 | A0033_E28S0 | A0033 | E28S0 | H32 | 124 | 133 | 선행도장부 | 6 | 301
28423 | A0033_E28S0 | A0033 | E28S0 | JX1 | 151 | 153 | 의장2부 | 6 | 301
28424 | A0033_E29P0 | A0033 | E29P0 | C11 | 85 | 97 | 대조립 2공장 | 5 | 214.5
28425 | A0033_E29P0 | A0033 | E29P0 | F21 | 113 | 127 | 선행의장부 | 5 | 214.5
28426 | A0033_E29P0 | A0033 | E29P0 | H32 | 131 | 140 | 선행도장부 | 5 | 214.5
28427 | A0033_E29P0 | A0033 | E29P0 | JX1 | 152 | 154 | 의장2부 | 5 | 214.5
28428 | A0033_E29S0 | A0033 | E29S0 | C11 | 85 | 97 | 대조립 2공장 | 5 | 214.5
28429 | A0033_E29S0 | A0033 | E29S0 | F21 | 113 | 127 | 선행의장부 | 5 | 214.5
28430 | A0033_E29S0 | A0033 | E29S0 | H32 | 131 | 140 | 선행도장부 | 5 | 214.5
28431 | A0033_E29S0 | A0033 | E29S0 | JX1 | 152 | 154 | 의장2부 | 5 | 214.5
28432 | A0033_E30C0 | A0033 | E30C0 | C11 | 118 | 130 | 대조립 1공장 | 6 | 399
28433 | A0033_E30C0 | A0033 | E30C0 | F21 | 132 | 145 | 선행의장부 | 6 | 399
28434 | A0033_E30C0 | A0033 | E30C0 | H32 | 148 | 158 | 선행도장부 | 6 | 399
28435 | A0033_E30C0 | A0033 | E30C0 | JX1 | 162 | 166 | 의장2부 | 6 | 399
28436 | A0033_E313P | A0033 | E313P | CC13 | 109 | 117 | 대조립 2공장 | 6 | 108
28437 | A0033_E313S | A0033 | E313S | CC13 | 109 | 117 | 대조립 2공장 | 6 | 108
28438 | A0033_E317P | A0033 | E317P | CC13 | 102 | 106 | 대조립 2공장 | 6 | 66
28439 | A0033_E317S | A0033 | E317S | CC13 | 102 | 106 | 대조립 2공장 | 6 | 66
28440 | A0033_E31P0 | A0033 | E31P0 | C11 | 118 | 130 | 대조립 2공장 | 6 | 266
28441 | A0033_E31P0 | A0033 | E31P0 | F21 | 132 | 145 | 선행의장부 | 6 | 266
28442 | A0033_E31P0 | A0033 | E31P0 | H32 | 148 | 158 | 선행도장부 | 6 | 266
28443 | A0033_E31P0 | A0033 | E31P0 | JX1 | 168 | 172 | 의장2부 | 6 | 266
28444 | A0033_E31P3 | A0033 | E31P3 | LN4B | 189 | 228 | 3도크 | 7 | 2160
28445 | A0033_E31S0 | A0033 | E31S0 | C11 | 118 | 130 | 대조립 2공장 | 6 | 266
28446 | A0033_E31S0 | A0033 | E31S0 | F21 | 132 | 145 | 선행의장부 | 6 | 266
28447 | A0033_E31S0 | A0033 | E31S0 | H32 | 148 | 158 | 선행도장부 | 6 | 266
28448 | A0033_E31S0 | A0033 | E31S0 | JX1 | 168 | 172 | 의장2부 | 6 | 266
28449 | A0033_E32P0 | A0033 | E32P0 | CF21 | 110 | 131 | 외부 | 7 | 336
28450 | A0033_E32P1 | A0033 | E32P1 | GJX1 | 132 | 152 | 외부 | 7 | 648
28451 | A0033_E32S0 | A0033 | E32S0 | CF21 | 111 | 132 | 외부 | 7 | 343
28452 | A0033_E32S1 | A0033 | E32S1 | GJX1 | 133 | 153 | 외부 | 7 | 648
28453 | A0033_E33P0 | A0033 | E33P0 | CF21 | 110 | 131 | 외부 | 7 | 299
28454 | A0033_E33S0 | A0033 | E33S0 | CF21 | 111 | 132 | 외부 | 7 | 312
28455 | A0033_E34C0 | A0033 | E34C0 | C11 | 123 | 133 | 대조립 1공장 | 7 | 399
28456 | A0033_E34C0 | A0033 | E34C0 | F21 | 137 | 146 | 선행의장부 | 7 | 399
28457 | A0033_E34C0 | A0033 | E34C0 | H32 | 151 | 159 | 선행도장부 | 7 | 399
28458 | A0033_E34C0 | A0033 | E34C0 | JX1 | 168 | 172 | 의장2부 | 7 | 399
28459 | A0033_E410P | A0033 | E410P | CC14 | 81 | 90 | 외부 | 5 | 55
28460 | A0033_E410S | A0033 | E410S | CC14 | 81 | 90 | 외부 | 5 | 55
28461 | A0033_E413P | A0033 | E413P | CC13 | 81 | 89 | 외부 | 4.5 | 85.5
28462 | A0033_E413S | A0033 | E413S | CC13 | 81 | 89 | 외부 | 4.5 | 85.5
28463 | A0033_E416P | A0033 | E416P | CC14 | 81 | 90 | 외부 | 5 | 40
28464 | A0033_E416S | A0033 | E416S | CC14 | 81 | 90 | 외부 | 5 | 40
28465 | A0033_E41P0 | A0033 | E41P0 | C11 | 82 | 124 | 외부 | 4.5 | 456
28466 | A0033_E41P0 | A0033 | E41P0 | F21 | 134 | 148 | 선행의장부 | 4.5 | 456
28467 | A0033_E41P0 | A0033 | E41P0 | H32 | 152 | 165 | 선행도장부 | 4.5 | 456
28468 | A0033_E41P0 | A0033 | E41P0 | JX1 | 179 | 181 | 의장2부 | 4.5 | 456
28469 | A0033_E41P3 | A0033 | E41P3 | LN4B | 198 | 237 | 3도크 | 4.5 | 2160
28470 | A0033_E41S0 | A0033 | E41S0 | C11 | 82 | 124 | 외부 | 4.5 | 456
28471 | A0033_E41S0 | A0033 | E41S0 | F21 | 134 | 148 | 선행의장부 | 4.5 | 456
28472 | A0033_E41S0 | A0033 | E41S0 | H32 | 152 | 165 | 선행도장부 | 4.5 | 456
28473 | A0033_E41S0 | A0033 | E41S0 | JX1 | 179 | 181 | 의장2부 | 4.5 | 456
28474 | A0033_E42P0 | A0033 | E42P0 | C11 | 82 | 124 | 외부 | 4.5 | 336
28475 | A0033_E42P0 | A0033 | E42P0 | F21 | 137 | 151 | 선행의장부 | 4.5 | 336
28476 | A0033_E42P1 | A0033 | E42P1 | G41 | 137 | 151 | 선행의장부 | 4.5 | 648
28477 | A0033_E42P1 | A0033 | E42P1 | H32 | 153 | 162 | 선행도장부 | 4.5 | 648
28478 | A0033_E42P1 | A0033 | E42P1 | JX1 | 179 | 181 | 의장2부 | 4.5 | 648
28479 | A0033_E42S0 | A0033 | E42S0 | C11 | 82 | 124 | 외부 | 4.5 | 343
28480 | A0033_E42S0 | A0033 | E42S0 | F21 | 137 | 151 | 선행의장부 | 4.5 | 343
28481 | A0033_E42S1 | A0033 | E42S1 | G41 | 137 | 151 | 선행의장부 | 4.5 | 648
28482 | A0033_E42S1 | A0033 | E42S1 | H32 | 153 | 162 | 선행도장부 | 4.5 | 648
28483 | A0033_E42S1 | A0033 | E42S1 | JX1 | 179 | 181 | 의장2부 | 4.5 | 648
28484 | A0033_E43P0 | A0033 | E43P0 | C11 | 83 | 125 | 외부 | 4.5 | 305.5
28485 | A0033_E43P0 | A0033 | E43P0 | F21 | 137 | 151 | 선행의장부 | 4.5 | 305.5
28486 | A0033_E43S0 | A0033 | E43S0 | C11 | 83 | 125 | 외부 | 4.5 | 318.5
28487 | A0033_E43S0 | A0033 | E43S0 | F21 | 137 | 151 | 선행의장부 | 4.5 | 318.5
28488 | A0033_E510P | A0033 | E510P | C12 | 96 | 96 | 2야드 판넬공장 | 5 | 55
28489 | A0033_E510P | A0033 | E510P | C14 | 97 | 104 | 2야드 대조립공장 | 5 | 55
28490 | A0033_E510S | A0033 | E510S | C12 | 96 | 96 | 2야드 판넬공장 | 5 | 55
28491 | A0033_E510S | A0033 | E510S | C14 | 97 | 104 | 2야드 대조립공장 | 5 | 55
28492 | A0033_E513P | A0033 | E513P | C12 | 97 | 97 | 2야드 판넬공장 | 5 | 95
28493 | A0033_E513P | A0033 | E513P | C13 | 98 | 103 | 2야드 대조립공장 | 5 | 95
28494 | A0033_E513S | A0033 | E513S | C12 | 97 | 97 | 2야드 판넬공장 | 5 | 95
28495 | A0033_E513S | A0033 | E513S | C13 | 98 | 103 | 2야드 대조립공장 | 5 | 95
28496 | A0033_E514P | A0033 | E514P | C12 | 91 | 91 | 2야드 판넬공장 | 17 | 306
28497 | A0033_E514P | A0033 | E514P | C13 | 92 | 97 | 2야드 대조립공장 | 17 | 306
28498 | A0033_E514P | A0033 | E514P | F21 | 99 | 103 | 선행의장부 | 17 | 306
28499 | A0033_E514S | A0033 | E514S | C12 | 91 | 91 | 2야드 판넬공장 | 17 | 306
28500 | A0033_E514S | A0033 | E514S | C13 | 92 | 97 | 2야드 대조립공장 | 17 | 306
28501 | A0033_E514S | A0033 | E514S | F21 | 99 | 103 | 선행의장부 | 17 | 306
28502 | A0033_E516P | A0033 | E516P | C12 | 96 | 96 | 2야드 판넬공장 | 5 | 40
28503 | A0033_E516P | A0033 | E516P | C14 | 97 | 104 | 2야드 대조립공장 | 5 | 40
28504 | A0033_E516S | A0033 | E516S | C12 | 96 | 96 | 2야드 판넬공장 | 5 | 40
28505 | A0033_E516S | A0033 | E516S | C14 | 97 | 104 | 2야드 대조립공장 | 5 | 40
28506 | A0033_E51P0 | A0033 | E51P0 | C11 | 104 | 120 | 2야드 대조립공장 | 5 | 456
28507 | A0033_E51P0 | A0033 | E51P0 | F21 | 124 | 137 | 선행의장부 | 5 | 456
28508 | A0033_E51P0 | A0033 | E51P0 | H32 | 139 | 151 | 선행도장부 | 5 | 456
28509 | A0033_E51P0 | A0033 | E51P0 | JX1 | 165 | 167 | 의장2부 | 5 | 456
28510 | A0033_E51P3 | A0033 | E51P3 | L41 | 187 | 215 | 3도크 | 10 | 2160
28511 | A0033_E51P3 | A0033 | E51P3 | L64 | 216 | 221 | 선실공장 | 10 | 2160
28512 | A0033_E51P3 | A0033 | E51P3 | NN4B | 224 | 242 | 3도크 | 10 | 2160
28513 | A0033_E51S0 | A0033 | E51S0 | C11 | 104 | 120 | 2야드 대조립공장 | 5 | 465.5
28514 | A0033_E51S0 | A0033 | E51S0 | F21 | 124 | 137 | 선행의장부 | 5 | 465.5
28515 | A0033_E51S0 | A0033 | E51S0 | H32 | 139 | 151 | 선행도장부 | 5 | 465.5
28516 | A0033_E51S0 | A0033 | E51S0 | JX1 | 165 | 167 | 의장2부 | 5 | 465.5
28517 | A0033_E520P | A0033 | E520P | CC14 | 89 | 97 | 대조립 1공장 | 5 | 70
28518 | A0033_E520S | A0033 | E520S | CC14 | 89 | 97 | 대조립 1공장 | 5 | 70
28519 | A0033_E52P0 | A0033 | E52P0 | C11 | 97 | 109 | 대조립 1공장 | 5 | 336
28520 | A0033_E52P0 | A0033 | E52P0 | F21 | 118 | 133 | 선행의장부 | 5 | 336
28521 | A0033_E52P1 | A0033 | E52P1 | G41 | 118 | 133 | 선행의장부 | 5 | 672
28522 | A0033_E52P1 | A0033 | E52P1 | H32 | 137 | 151 | 선행도장부 | 5 | 672
28523 | A0033_E52P1 | A0033 | E52P1 | JX1 | 152 | 154 | 의장2부 | 5 | 672
28524 | A0033_E52S0 | A0033 | E52S0 | C11 | 97 | 109 | 대조립 1공장 | 5 | 343
28525 | A0033_E52S0 | A0033 | E52S0 | F21 | 118 | 133 | 선행의장부 | 5 | 343
28526 | A0033_E52S1 | A0033 | E52S1 | G41 | 118 | 133 | 선행의장부 | 5 | 672
28527 | A0033_E52S1 | A0033 | E52S1 | H32 | 137 | 151 | 선행도장부 | 5 | 672
28528 | A0033_E52S1 | A0033 | E52S1 | JX1 | 152 | 154 | 의장2부 | 5 | 672
28529 | A0033_E530P | A0033 | E530P | CC14 | 56 | 64 | 외부 | 5 | 85
28530 | A0033_E530S | A0033 | E530S | CC14 | 56 | 64 | 외부 | 5 | 85
28531 | A0033_E53P0 | A0033 | E53P0 | C11 | 56 | 102 | 외부 | 5 | 391
28532 | A0033_E53P0 | A0033 | E53P0 | F21 | 118 | 133 | 선행의장부 | 5 | 391
28533 | A0033_E53S0 | A0033 | E53S0 | C11 | 56 | 102 | 외부 | 5 | 408
28534 | A0033_E53S0 | A0033 | E53S0 | F21 | 118 | 133 | 선행의장부 | 5 | 408
28535 | A0033_F11A0 | A0033 | F11A0 | C11 | 91 | 132 | 외부 | 3.5 | 486
28536 | A0033_F11A0 | A0033 | F11A0 | H32 | 144 | 155 | 선행도장부 | 3.5 | 486
28537 | A0033_F11A0 | A0033 | F11A0 | JX1 | 165 | 167 | 외부 | 3.5 | 486
28538 | A0033_F11A3 | A0033 | F11A3 | LN4B | 190 | 229 | 3도크 | 19.5 | 1410
28539 | A0033_F123A | A0033 | F123A | CC13 | 99 | 106 | 외부 | 15 | 285
28540 | A0033_F12A0 | A0033 | F12A0 | C11 | 99 | 137 | 외부 | 9.5 | 304
28541 | A0033_F12A0 | A0033 | F12A0 | H32 | 148 | 160 | 선행도장부 | 9.5 | 304
28542 | A0033_F213P | A0033 | F213P | CC13 | 93 | 102 | 외부 | 11 | 198
28543 | A0033_F213S | A0033 | F213S | CC13 | 93 | 102 | 외부 | 11 | 198
28544 | A0033_F214P | A0033 | F214P | CC13 | 93 | 102 | 외부 | 7 | 70
28545 | A0033_F214S | A0033 | F214S | CC13 | 93 | 102 | 외부 | 7 | 70
28546 | A0033_F217P | A0033 | F217P | CC13 | 93 | 102 | 외부 | 6 | 48
28547 | A0033_F217S | A0033 | F217S | CC13 | 93 | 102 | 외부 | 6 | 48
28548 | A0033_F21P0 | A0033 | F21P0 | C11 | 95 | 131 | 외부 | 11 | 270
28549 | A0033_F21P0 | A0033 | F21P0 | H32 | 141 | 154 | 선행도장부 | 11 | 270
28550 | A0033_F21P0 | A0033 | F21P0 | JX1 | 167 | 169 | 의장2부 | 11 | 270
28551 | A0033_F21S0 | A0033 | F21S0 | C11 | 95 | 131 | 외부 | 11 | 270
28552 | A0033_F21S0 | A0033 | F21S0 | H32 | 141 | 154 | 선행도장부 | 11 | 270
28553 | A0033_F21S0 | A0033 | F21S0 | JX1 | 167 | 169 | 의장2부 | 11 | 270
28554 | A0033_F223P | A0033 | F223P | CC13 | 105 | 113 | 외부 | 11 | 198
28555 | A0033_F223S | A0033 | F223S | CC13 | 105 | 113 | 외부 | 11 | 198
28556 | A0033_F224P | A0033 | F224P | CC13 | 105 | 113 | 외부 | 8 | 80
28557 | A0033_F224S | A0033 | F224S | CC13 | 105 | 113 | 외부 | 8 | 80
28558 | A0033_F227P | A0033 | F227P | CC13 | 105 | 113 | 외부 | 8 | 72
28559 | A0033_F227S | A0033 | F227S | CC13 | 105 | 113 | 외부 | 8 | 72
28560 | A0033_F22P0 | A0033 | F22P0 | C11 | 105 | 144 | 외부 | 8.5 | 360
28561 | A0033_F22P0 | A0033 | F22P0 | H32 | 154 | 166 | 선행도장부 | 8.5 | 360
28562 | A0033_F22P0 | A0033 | F22P0 | JX1 | 172 | 174 | 의장2부 | 8.5 | 360
28563 | A0033_F22P3 | A0033 | F22P3 | LN4B | 191 | 230 | 3도크 | 13 | 810
28564 | A0033_F22S0 | A0033 | F22S0 | C11 | 105 | 144 | 외부 | 8.5 | 360
28565 | A0033_F22S0 | A0033 | F22S0 | H32 | 154 | 166 | 선행도장부 | 8.5 | 360
28566 | A0033_F22S0 | A0033 | F22S0 | JX1 | 172 | 174 | 의장2부 | 8.5 | 360
28567 | A0033_F233A | A0033 | F233A | CC13 | 97 | 104 | 외부 | 10 | 285
28568 | A0033_F23A0 | A0033 | F23A0 | C11 | 97 | 133 | 외부 | 10 | 446.5
28569 | A0033_F23A0 | A0033 | F23A0 | H32 | 144 | 155 | 선행도장부 | 10 | 446.5
28570 | A0033_F23A0 | A0033 | F23A0 | JX1 | 167 | 169 | 외부 | 10 | 446.5
28571 | A0033_F24P0 | A0033 | F24P0 | C11 | 102 | 138 | 외부 | 3.5 | 285
28572 | A0033_F24P0 | A0033 | F24P0 | H32 | 151 | 161 | 선행도장부 | 3.5 | 285
28573 | A0033_F24P0 | A0033 | F24P0 | JX1 | 162 | 166 | 외부 | 3.5 | 285
28574 | A0033_F24P3 | A0033 | F24P3 | LN4B | 191 | 230 | 3도크 | 8 | 1110
28575 | A0033_F24S0 | A0033 | F24S0 | C11 | 102 | 138 | 외부 | 3.5 | 285
28576 | A0033_F24S0 | A0033 | F24S0 | H32 | 151 | 161 | 선행도장부 | 3.5 | 285
28577 | A0033_F24S0 | A0033 | F24S0 | JX1 | 162 | 166 | 외부 | 3.5 | 285
28578 | A0033_F31A0 | A0033 | F31A0 | C11 | 91 | 140 | 2야드 대조립공장 | 9 | 162
28579 | A0033_F31A0 | A0033 | F31A0 | H32 | 144 | 155 | 선행도장부 | 9 | 162
28580 | A0033_F41P0 | A0033 | F41P0 | CJX1 | 146 | 172 | 외부 | 5 | 405
28581 | A0033_F41S0 | A0033 | F41S0 | CJX1 | 146 | 172 | 외부 | 5 | 405
28582 | A0033_F42P0 | A0033 | F42P0 | CJX1 | 142 | 165 | 외부 | 5 | 361
28583 | A0033_F42S0 | A0033 | F42S0 | CJX1 | 142 | 165 | 외부 | 5 | 361
28584 | A0033_F43A0 | A0033 | F43A0 | CJX1 | 141 | 167 | 외부 | 8 | 220.5
28585 | A0033_F71P0 | A0033 | F71P0 | C11 | 124 | 141 | 외부 | 2 | 20
28586 | A0033_F71P0 | A0033 | F71P0 | H32 | 154 | 161 | 선행도장부 | 2 | 20
28587 | A0033_F71S0 | A0033 | F71S0 | C11 | 124 | 141 | 외부 | 2 | 20
28588 | A0033_F71S0 | A0033 | F71S0 | H32 | 154 | 161 | 선행도장부 | 2 | 20
28589 | A0033_F72P0 | A0033 | F72P0 | C11 | 124 | 141 | 외부 | 2 | 20
28590 | A0033_F72P0 | A0033 | F72P0 | H32 | 154 | 161 | 선행도장부 | 2 | 20
28591 | A0033_F72S0 | A0033 | F72S0 | C11 | 124 | 141 | 외부 | 2 | 20
28592 | A0033_F72S0 | A0033 | F72S0 | H32 | 154 | 161 | 선행도장부 | 2 | 20
28593 | A0033_F73C0 | A0033 | F73C0 | C11 | 124 | 141 | 외부 | 2 | 16
28594 | A0033_F73C0 | A0033 | F73C0 | H32 | 154 | 161 | 선행도장부 | 2 | 16
28595 | A0033_G11S0 | A0033 | G11S0 | C11 | 125 | 137 | 대조립 2공장 | 3.5 | 50
28596 | A0033_G11S0 | A0033 | G11S0 | F21 | 139 | 144 | 선행의장부 | 3.5 | 50
28597 | A0033_G11S0 | A0033 | G11S0 | H32 | 146 | 155 | 선행도장부 | 3.5 | 50
28598 | A0033_G12S0 | A0033 | G12S0 | C11 | 81 | 91 | 대조립 1공장 | 1.5 | 338.25
28599 | A0033_G12S0 | A0033 | G12S0 | F21 | 95 | 104 | 선행의장부 | 1.5 | 338.25
28600 | A0033_G12S1 | A0033 | G12S1 | G41 | 109 | 120 | 선행의장부 | 1.5 | 738
28601 | A0033_G12S1 | A0033 | G12S1 | H32 | 124 | 137 | 선행도장부 | 1.5 | 738
28602 | A0033_G12S3 | A0033 | G12S3 | LN4B | 236 | 264 | 3도크 | 7 | 738
28603 | A0033_G13S0 | A0033 | G13S0 | C11 | 82 | 92 | 대조립 2공장 | 1.5 | 399.75
28604 | A0033_G13S0 | A0033 | G13S0 | F21 | 96 | 105 | 선행의장부 | 1.5 | 399.75
28605 | A0033_G14P0 | A0033 | G14P0 | C11 | 84 | 109 | 대조립 2공장 | 3.5 | 87
28606 | A0033_G14P0 | A0033 | G14P0 | H32 | 112 | 125 | 선행도장부 | 3.5 | 87
28607 | A0033_G14S0 | A0033 | G14S0 | C11 | 84 | 109 | 대조립 2공장 | 3.5 | 87
28608 | A0033_G14S0 | A0033 | G14S0 | H32 | 112 | 125 | 선행도장부 | 3.5 | 87
28609 | A0033_G15P0 | A0033 | G15P0 | C11 | 109 | 133 | 대조립 2공장 | 3.5 | 60
28610 | A0033_G15P0 | A0033 | G15P0 | H32 | 137 | 148 | 선행도장부 | 3.5 | 60
28611 | A0033_G15S0 | A0033 | G15S0 | C11 | 109 | 133 | 대조립 2공장 | 3.5 | 60
28612 | A0033_G15S0 | A0033 | G15S0 | H32 | 137 | 148 | 선행도장부 | 3.5 | 60
28613 | A0033_G21S0 | A0033 | G21S0 | C11 | 91 | 103 | 대조립 1공장 | 4 | 121
28614 | A0033_G21S0 | A0033 | G21S0 | F21 | 109 | 120 | 선행의장부 | 4 | 121
28615 | A0033_G21S0 | A0033 | G21S0 | H32 | 124 | 137 | 선행도장부 | 4 | 121
28616 | A0033_G21S0 | A0033 | G21S0 | JX1 | 154 | 158 | 의장2부 | 4 | 121
28617 | A0033_G22S0 | A0033 | G22S0 | C11 | 89 | 99 | 대조립 1공장 | 7 | 338.25
28618 | A0033_G22S0 | A0033 | G22S0 | F21 | 103 | 113 | 선행의장부 | 7 | 338.25
28619 | A0033_G22S1 | A0033 | G22S1 | G41 | 118 | 127 | 선행의장부 | 7 | 738
28620 | A0033_G22S1 | A0033 | G22S1 | H32 | 131 | 144 | 선행도장부 | 7 | 738
28621 | A0033_G23S0 | A0033 | G23S0 | C11 | 89 | 99 | 대조립 1공장 | 7 | 399.75
28622 | A0033_G23S0 | A0033 | G23S0 | F21 | 103 | 113 | 선행의장부 | 7 | 399.75
28623 | A0033_H11P1 | A0033 | H11P1 | G41 | 47 | 61 | 선행의장부 | 5 | 409.5
28624 | A0033_H11P1 | A0033 | H11P1 | JX1 | 64 | 74 | 선실공장 | 5 | 409.5
28625 | A0033_H11P2 | A0033 | H11P2 | KK64 | 173 | 175 | 선실공장 | 5 | 819
28626 | A0033_H11S1 | A0033 | H11S1 | G41 | 47 | 61 | 선행의장부 | 5 | 409.5
28627 | A0033_H11S1 | A0033 | H11S1 | JX1 | 64 | 74 | 선실공장 | 5 | 409.5
28628 | A0033_H21P1 | A0033 | H21P1 | G41 | 75 | 85 | 선행의장부 | 4.5 | 646
28629 | A0033_H21P1 | A0033 | H21P1 | JX1 | 90 | 98 | 선실공장 | 4.5 | 646
28630 | A0033_H21P3 | A0033 | H21P3 | LN4B | 195 | 259 | 선실공장 | 19 | 722
28631 | A0033_H22P1 | A0033 | H22P1 | G41 | 76 | 85 | 선행의장부 | 3.5 | 722
28632 | A0033_H22P1 | A0033 | H22P1 | JX1 | 90 | 97 | 선실공장 | 3.5 | 722
28633 | A0033_H23P1 | A0033 | H23P1 | G41 | 77 | 88 | 선행의장부 | 3.5 | 684
28634 | A0033_H23P1 | A0033 | H23P1 | JX1 | 91 | 98 | 선실공장 | 3.5 | 684
28635 | A0033_H24P1 | A0033 | H24P1 | G41 | 74 | 81 | 선행의장부 | 3.5 | 680
28636 | A0033_H24P1 | A0033 | H24P1 | JX1 | 82 | 105 | 선실공장 | 3.5 | 680
28637 | A0033_H25A0 | A0033 | H25A0 | C11 | 70 | 76 | 선각공장 | 3 | 368
28638 | A0033_H25A0 | A0033 | H25A0 | F61 | 77 | 84 | 선행의장부 | 3 | 368
28639 | A0033_H25A0 | A0033 | H25A0 | JX1 | 89 | 96 | 선실공장 | 3 | 368
28640 | A0033_H52P0 | A0033 | H52P0 | CH32 | 69 | 89 | 외부 | 4.5 | 38.5
28641 | A0033_H52S0 | A0033 | H52S0 | CH32 | 69 | 89 | 외부 | 4.5 | 38.5
28642 | A0033_H91A0 | A0033 | H91A0 | CF61 | 79 | 89 | 외부 | 6.6333 | 284.7613
28643 | A0033_M31P0 | A0033 | M31P0 | CH64 | 83 | 112 | 외부 | 5.5 | 320
28644 | A0033_M31P3 | A0033 | M31P3 | L41 | 113 | 221 | 외부 | 20 | 680
28645 | A0033_M31P3 | A0033 | M31P3 | NN4B | 242 | 263 | 선실공장 | 20 | 680
28646 | A0033_M31S0 | A0033 | M31S0 | CH64 | 83 | 112 | 외부 | 5.5 | 320
28647 | A0033_M32P0 | A0033 | M32P0 | CH64 | 83 | 112 | 외부 | 5 | 304
28648 | A0033_M32S0 | A0033 | M32S0 | CH64 | 83 | 112 | 외부 | 5 | 304
28649 | A0033_M33P0 | A0033 | M33P0 | CH64 | 83 | 112 | 외부 | 5.5 | 180
28650 | A0033_M33S0 | A0033 | M33S0 | CH64 | 83 | 112 | 외부 | 5.5 | 180
28651 | A0033_M34P0 | A0033 | M34P0 | CH64 | 83 | 112 | 외부 | 4.5 | 192
28652 | A0033_M34S0 | A0033 | M34S0 | CH64 | 83 | 112 | 외부 | 4.5 | 192
28653 | A0033_M41A0 | A0033 | M41A0 | CH64 | 83 | 112 | 외부 | 12 | 169
28654 | A0033_N203P | A0033 | N203P | CC13 | 91 | 102 | 대조립 1공장 | 10 | 170
28655 | A0033_N313P | A0033 | N313P | CC13 | 84 | 127 | 외부 | 14 | 280
28656 | A0033_N313S | A0033 | N313S | CC13 | 76 | 127 | 외부 | 14 | 280
28657 | A0033_N513P | A0033 | N513P | C12 | 76 | 76 | 대조립 2공장 | 11 | 220
28658 | A0033_N513P | A0033 | N513P | C13 | 77 | 85 | 선각공장 | 11 | 220
28659 | A0033_N513S | A0033 | N513S | C12 | 76 | 76 | 대조립 2공장 | 11 | 220
28660 | A0033_N513S | A0033 | N513S | C13 | 77 | 85 | 선각공장 | 11 | 220
28661 | A0033_N514P | A0033 | N514P | CC13 | 69 | 78 | 선각공장 | 3.5 | 70
28662 | A0033_N514S | A0033 | N514S | CC13 | 69 | 78 | 선각공장 | 3.5 | 70
28663 | A0033_N523P | A0033 | N523P | C12 | 78 | 78 | 대조립 2공장 | 11 | 220
28664 | A0033_N523P | A0033 | N523P | C13 | 81 | 89 | 선각공장 | 11 | 220
28665 | A0033_N523S | A0033 | N523S | C12 | 77 | 77 | 대조립 2공장 | 11 | 220
28666 | A0033_N523S | A0033 | N523S | C13 | 81 | 89 | 선각공장 | 11 | 220
28667 | A0033_N524P | A0033 | N524P | CC13 | 71 | 90 | 선각공장 | 3.5 | 70
28668 | A0033_N524S | A0033 | N524S | CC13 | 70 | 89 | 선각공장 | 3.5 | 70
28669 | A0033_N533P | A0033 | N533P | C12 | 77 | 77 | 대조립 2공장 | 11 | 220
28670 | A0033_N533P | A0033 | N533P | C13 | 78 | 88 | 선각공장 | 11 | 220
28671 | A0033_N533S | A0033 | N533S | C12 | 77 | 77 | 대조립 2공장 | 11 | 220
28672 | A0033_N533S | A0033 | N533S | C13 | 78 | 88 | 선각공장 | 11 | 220
28673 | A0033_N534P | A0033 | N534P | CC13 | 70 | 81 | 선각공장 | 3.5 | 70
28674 | A0033_N534S | A0033 | N534S | CC13 | 70 | 81 | 선각공장 | 3.5 | 70
28675 | A0033_N543P | A0033 | N543P | C12 | 78 | 78 | 대조립 2공장 | 11 | 187
28676 | A0033_N543P | A0033 | N543P | C13 | 81 | 89 | 선각공장 | 11 | 187
28677 | A0033_N543S | A0033 | N543S | C12 | 78 | 78 | 대조립 2공장 | 11 | 187
28678 | A0033_N543S | A0033 | N543S | C13 | 81 | 89 | 선각공장 | 11 | 187
28679 | A0033_N544P | A0033 | N544P | CC13 | 71 | 82 | 선각공장 | 3.5 | 59.5
28680 | A0033_N544S | A0033 | N544S | CC13 | 71 | 82 | 선각공장 | 3.5 | 59.5
28681 | A0033_N553P | A0033 | N553P | CC13 | 85 | 102 | 대조립 2공장 | 11 | 209
28682 | A0033_N553S | A0033 | N553S | CC13 | 85 | 102 | 대조립 2공장 | 11 | 209
28683 | A0033_N554P | A0033 | N554P | C12 | 89 | 89 | 선각공장 | 3.5 | 66.5
28684 | A0033_N554P | A0033 | N554P | C13 | 90 | 102 | 대조립 2공장 | 3.5 | 66.5
28685 | A0033_N554S | A0033 | N554S | C12 | 89 | 89 | 선각공장 | 3.5 | 66.5
28686 | A0033_N554S | A0033 | N554S | C13 | 90 | 102 | 대조립 2공장 | 3.5 | 66.5
28687 | A0033_N563P | A0033 | N563P | C12 | 90 | 90 | 대조립 2공장 | 11 | 220
28688 | A0033_N563P | A0033 | N563P | C13 | 91 | 103 | 선각공장 | 11 | 220
28689 | A0033_N563S | A0033 | N563S | C12 | 90 | 90 | 대조립 2공장 | 11 | 220
28690 | A0033_N563S | A0033 | N563S | C13 | 91 | 103 | 선각공장 | 11 | 220
28691 | A0033_N564P | A0033 | N564P | CC13 | 90 | 103 | 선각공장 | 3.5 | 70
28692 | A0033_N564S | A0033 | N564S | CC13 | 90 | 103 | 선각공장 | 3.5 | 70
28693 | A0033_N573P | A0033 | N573P | C12 | 105 | 105 | 대조립 2공장 | 11 | 209
28694 | A0033_N573P | A0033 | N573P | C13 | 106 | 120 | 선각공장 | 11 | 209
28695 | A0033_N573S | A0033 | N573S | C12 | 105 | 105 | 대조립 2공장 | 11 | 209
28696 | A0033_N573S | A0033 | N573S | C13 | 106 | 120 | 선각공장 | 11 | 209
28697 | A0033_N574P | A0033 | N574P | CC13 | 105 | 120 | 선각공장 | 3.5 | 66.5
28698 | A0033_N574S | A0033 | N574S | CC13 | 105 | 120 | 선각공장 | 3.5 | 66.5
28699 | A0033_N583P | A0033 | N583P | C12 | 92 | 92 | 대조립 2공장 | 11 | 209
28700 | A0033_N583P | A0033 | N583P | C13 | 96 | 105 | 선각공장 | 11 | 209
28701 | A0033_N583S | A0033 | N583S | C12 | 92 | 92 | 대조립 2공장 | 11 | 209
28702 | A0033_N583S | A0033 | N583S | C13 | 96 | 105 | 선각공장 | 11 | 209
28703 | A0033_N584P | A0033 | N584P | CC13 | 92 | 105 | 선각공장 | 3.5 | 66.5
28704 | A0033_N584S | A0033 | N584S | CC13 | 92 | 105 | 선각공장 | 3.5 | 66.5
28705 | A0033_N593P | A0033 | N593P | C12 | 95 | 95 | 대조립 2공장 | 11 | 198
28706 | A0033_N593P | A0033 | N593P | C13 | 97 | 112 | 선각공장 | 11 | 198
28707 | A0033_N593S | A0033 | N593S | C12 | 95 | 95 | 대조립 2공장 | 11 | 198
28708 | A0033_N593S | A0033 | N593S | C13 | 97 | 112 | 선각공장 | 11 | 198
28709 | A0033_N594P | A0033 | N594P | CC13 | 95 | 112 | 선각공장 | 3.5 | 63
28710 | A0033_N594S | A0033 | N594S | CC13 | 95 | 112 | 선각공장 | 3.5 | 63
28711 | A0033_N603P | A0033 | N603P | C12 | 117 | 117 | 대조립 2공장 | 8 | 144
28712 | A0033_N603P | A0033 | N603P | C13 | 118 | 130 | 선각공장 | 8 | 144
28713 | A0033_N603S | A0033 | N603S | C12 | 117 | 117 | 대조립 2공장 | 8 | 144
28714 | A0033_N603S | A0033 | N603S | C13 | 118 | 130 | 선각공장 | 8 | 144
28715 | A0033_N604P | A0033 | N604P | CC13 | 117 | 130 | 선각공장 | 3.5 | 63
28716 | A0033_N604S | A0033 | N604S | CC13 | 117 | 130 | 선각공장 | 3.5 | 63
28717 | A0033_N814P | A0033 | N814P | CC13 | 84 | 127 | 외부 | 4 | 80
28718 | A0033_N814S | A0033 | N814S | CC13 | 76 | 127 | 외부 | 4 | 80
28719 | A0033_N951A | A0033 | N951A | C12 | 78 | 78 | 2야드 판넬공장 | 6.6333 | 284.7613
28720 | A0033_N951A | A0033 | N951A | C13 | 90 | 140 | 2야드 대조립공장 | 6.6333 | 284.7613
28721 | A0033_N953A | A0033 | N953A | C12 | 89 | 89 | 대조립 2공장 | 4 | 30
28722 | A0033_N953A | A0033 | N953A | C13 | 91 | 140 | 2야드 대조립공장 | 4 | 30
28723 | A0033_S115P | A0033 | S115P | CC13 | 84 | 91 | 외부 | 5.5 | 110
28724 | A0033_S115S | A0033 | S115S | CC13 | 84 | 91 | 외부 | 5.5 | 110
28725 | A0033_S11P1 | A0033 | S11P1 | G41 | 137 | 146 | 선행의장부 | 7.5 | 760
28726 | A0033_S11P1 | A0033 | S11P1 | H32 | 151 | 165 | 선행도장부 | 7.5 | 760
28727 | A0033_S11P3 | A0033 | S11P3 | LN4B | 189 | 228 | 3도크 | 7.5 | 1444
28728 | A0033_S11S1 | A0033 | S11S1 | G41 | 137 | 146 | 선행의장부 | 7.5 | 760
28729 | A0033_S11S1 | A0033 | S11S1 | H32 | 151 | 165 | 선행도장부 | 7.5 | 760
28730 | A0033_S11S3 | A0033 | S11S3 | LN4B | 189 | 228 | 3도크 | 7.5 | 1444
28731 | A0033_S123P | A0033 | S123P | C12 | 88 | 88 | 대조립 2공장 | 14 | 280
28732 | A0033_S123P | A0033 | S123P | C13 | 89 | 95 | 대조립 1공장 | 14 | 280
28733 | A0033_S123S | A0033 | S123S | C12 | 88 | 88 | 대조립 2공장 | 14 | 280
28734 | A0033_S123S | A0033 | S123S | C13 | 89 | 95 | 대조립 1공장 | 14 | 280
28735 | A0033_S12P0 | A0033 | S12P0 | C11 | 96 | 106 | 대조립 1공장 | 5.5 | 330
28736 | A0033_S12P0 | A0033 | S12P0 | F21 | 110 | 118 | 선행의장부 | 5.5 | 330
28737 | A0033_S12S0 | A0033 | S12S0 | C11 | 96 | 106 | 대조립 1공장 | 5.5 | 330
28738 | A0033_S12S0 | A0033 | S12S0 | F21 | 110 | 118 | 선행의장부 | 5.5 | 330
28739 | A0033_S133P | A0033 | S133P | CC13 | 92 | 102 | 2야드 판넬공장 | 14 | 280
28740 | A0033_S133S | A0033 | S133S | CC13 | 92 | 102 | 2야드 판넬공장 | 14 | 280
28741 | A0033_S13P1 | A0033 | S13P1 | G41 | 124 | 133 | 선행의장부 | 7.5 | 703
28742 | A0033_S13P1 | A0033 | S13P1 | H32 | 137 | 152 | 선행도장부 | 7.5 | 703
28743 | A0033_S13S1 | A0033 | S13S1 | G41 | 124 | 133 | 선행의장부 | 7.5 | 703
28744 | A0033_S13S1 | A0033 | S13S1 | H32 | 137 | 152 | 선행도장부 | 7.5 | 703
28745 | A0033_S143P | A0033 | S143P | CC13 | 95 | 103 | 2야드 판넬공장 | 14 | 238
28746 | A0033_S143S | A0033 | S143S | CC13 | 95 | 103 | 2야드 판넬공장 | 14 | 238
28747 | A0033_S153P | A0033 | S153P | CC13 | 98 | 106 | 선각공장 | 14 | 266
28748 | A0033_S153S | A0033 | S153S | CC13 | 98 | 106 | 선각공장 | 14 | 266
28749 | A0033_S15P0 | A0033 | S15P0 | C11 | 99 | 117 | 선각공장 | 5.5 | 313.5
28750 | A0033_S15P0 | A0033 | S15P0 | F21 | 119 | 125 | 선행의장부 | 5.5 | 313.5
28751 | A0033_S15P1 | A0033 | S15P1 | G41 | 137 | 146 | 선행의장부 | 7 | 741
28752 | A0033_S15P1 | A0033 | S15P1 | H32 | 151 | 165 | 선행도장부 | 7 | 741
28753 | A0033_S15P3 | A0033 | S15P3 | LN4B | 190 | 229 | 3도크 | 7 | 1444
28754 | A0033_S15S0 | A0033 | S15S0 | C11 | 99 | 117 | 선각공장 | 5.5 | 313.5
28755 | A0033_S15S0 | A0033 | S15S0 | F21 | 119 | 125 | 선행의장부 | 5.5 | 313.5
28756 | A0033_S15S1 | A0033 | S15S1 | G41 | 137 | 146 | 선행의장부 | 5.5 | 741
28757 | A0033_S15S1 | A0033 | S15S1 | H32 | 151 | 165 | 선행도장부 | 5.5 | 741
28758 | A0033_S15S3 | A0033 | S15S3 | LN4B | 190 | 229 | 3도크 | 7 | 1444
28759 | A0033_S163P | A0033 | S163P | CC13 | 99 | 109 | 선각공장 | 14 | 280
28760 | A0033_S163S | A0033 | S163S | CC13 | 99 | 109 | 선각공장 | 14 | 280
28761 | A0033_S16P0 | A0033 | S16P0 | C11 | 102 | 119 | 선각공장 | 7 | 370
28762 | A0033_S16P0 | A0033 | S16P0 | F21 | 123 | 127 | 선행의장부 | 7 | 370
28763 | A0033_S16S0 | A0033 | S16S0 | C11 | 102 | 119 | 선각공장 | 7 | 370
28764 | A0033_S16S0 | A0033 | S16S0 | F21 | 123 | 127 | 선행의장부 | 7 | 370
28765 | A0033_S173P | A0033 | S173P | CC13 | 91 | 99 | 선각공장 | 14 | 266
28766 | A0033_S173S | A0033 | S173S | CC13 | 91 | 99 | 선각공장 | 14 | 266
28767 | A0033_S17P0 | A0033 | S17P0 | C11 | 103 | 120 | 선각공장 | 5.5 | 313.5
28768 | A0033_S17P0 | A0033 | S17P0 | F21 | 124 | 130 | 선행의장부 | 5.5 | 313.5
28769 | A0033_S17P1 | A0033 | S17P1 | G41 | 138 | 148 | 선행의장부 | 7 | 731.5
28770 | A0033_S17P1 | A0033 | S17P1 | H32 | 152 | 166 | 선행도장부 | 7 | 731.5
28771 | A0033_S17S0 | A0033 | S17S0 | C11 | 103 | 120 | 선각공장 | 5.5 | 313.5
28772 | A0033_S17S0 | A0033 | S17S0 | F21 | 124 | 130 | 선행의장부 | 5.5 | 313.5
28773 | A0033_S17S1 | A0033 | S17S1 | G41 | 138 | 148 | 선행의장부 | 7 | 731.5
28774 | A0033_S17S1 | A0033 | S17S1 | H32 | 152 | 166 | 선행도장부 | 7 | 731.5
28775 | A0033_S183P | A0033 | S183P | CC13 | 92 | 102 | 대조립 2공장 | 14.5 | 268.25
28776 | A0033_S183S | A0033 | S183S | CC13 | 92 | 102 | 대조립 2공장 | 14.5 | 268.25
28777 | A0033_S18P0 | A0033 | S18P0 | C11 | 103 | 117 | 대조립 2공장 | 7 | 342.25
28778 | A0033_S18P0 | A0033 | S18P0 | F21 | 119 | 124 | 선행의장부 | 7 | 342.25
28779 | A0033_S18S0 | A0033 | S18S0 | C11 | 103 | 117 | 대조립 2공장 | 7 | 342.25
28780 | A0033_S18S0 | A0033 | S18S0 | F21 | 119 | 124 | 선행의장부 | 7 | 342.25
28781 | A0033_S193P | A0033 | S193P | C12 | 110 | 110 | 대조립 2공장 | 11 | 209
28782 | A0033_S193P | A0033 | S193P | C13 | 113 | 119 | 대조립 1공장 | 11 | 209
28783 | A0033_S193S | A0033 | S193S | C12 | 110 | 110 | 대조립 2공장 | 11 | 209
28784 | A0033_S193S | A0033 | S193S | C13 | 113 | 119 | 대조립 1공장 | 11 | 209
28785 | A0033_S194P | A0033 | S194P | C12 | 110 | 110 | 대조립 2공장 | 9 | 171
28786 | A0033_S194P | A0033 | S194P | C13 | 113 | 119 | 대조립 1공장 | 9 | 171
28787 | A0033_S194S | A0033 | S194S | C12 | 110 | 110 | 대조립 2공장 | 9 | 171
28788 | A0033_S194S | A0033 | S194S | C13 | 113 | 119 | 대조립 1공장 | 9 | 171
28789 | A0033_S195P | A0033 | S195P | C12 | 110 | 110 | 대조립 2공장 | 8 | 152
28790 | A0033_S195P | A0033 | S195P | C13 | 113 | 119 | 대조립 1공장 | 8 | 152
28791 | A0033_S195S | A0033 | S195S | C12 | 110 | 110 | 대조립 2공장 | 8 | 152
28792 | A0033_S195S | A0033 | S195S | C13 | 113 | 119 | 대조립 1공장 | 8 | 152
28793 | A0033_S19P0 | A0033 | S19P0 | C11 | 123 | 133 | 대조립 1공장 | 8 | 247
28794 | A0033_S19P0 | A0033 | S19P0 | F21 | 137 | 141 | 선행의장부 | 8 | 247
28795 | A0033_S19P0 | A0033 | S19P0 | H32 | 145 | 158 | 선행도장부 | 8 | 247
28796 | A0033_S19P0 | A0033 | S19P0 | JX1 | 172 | 174 | 의장2부 | 8 | 247
28797 | A0033_S19P3 | A0033 | S19P3 | LN4B | 191 | 230 | 3도크 | 10 | 648
28798 | A0033_S19S0 | A0033 | S19S0 | C11 | 123 | 133 | 대조립 1공장 | 8 | 247
28799 | A0033_S19S0 | A0033 | S19S0 | F21 | 137 | 141 | 선행의장부 | 8 | 247
28800 | A0033_S19S0 | A0033 | S19S0 | H32 | 145 | 158 | 선행도장부 | 8 | 247
28801 | A0033_S19S0 | A0033 | S19S0 | JX1 | 172 | 174 | 의장2부 | 8 | 247
28802 | A0033_S19S3 | A0033 | S19S3 | LN4B | 191 | 230 | 3도크 | 10 | 648
28803 | A0033_S203P | A0033 | S203P | CC13 | 117 | 123 | 대조립 1공장 | 11 | 187
28804 | A0033_S203S | A0033 | S203S | CC13 | 117 | 123 | 대조립 1공장 | 11 | 187
28805 | A0033_S204P | A0033 | S204P | CC13 | 117 | 123 | 대조립 1공장 | 7 | 119
28806 | A0033_S204S | A0033 | S204S | CC13 | 117 | 123 | 대조립 1공장 | 7 | 119
28807 | A0033_S205P | A0033 | S205P | CC13 | 117 | 123 | 대조립 1공장 | 6.5 | 110.5
28808 | A0033_S205S | A0033 | S205S | CC13 | 117 | 123 | 대조립 1공장 | 6.5 | 110.5
28809 | A0033_S20P0 | A0033 | S20P0 | C11 | 124 | 134 | 대조립 1공장 | 10 | 289
28810 | A0033_S20P0 | A0033 | S20P0 | F21 | 138 | 144 | 선행의장부 | 10 | 289
28811 | A0033_S20P0 | A0033 | S20P0 | H32 | 146 | 159 | 선행도장부 | 10 | 289
28812 | A0033_S20P0 | A0033 | S20P0 | JX1 | 172 | 174 | 의장2부 | 10 | 289
28813 | A0033_S20S0 | A0033 | S20S0 | C11 | 124 | 134 | 대조립 1공장 | 10 | 289
28814 | A0033_S20S0 | A0033 | S20S0 | F21 | 138 | 144 | 선행의장부 | 10 | 289
28815 | A0033_S20S0 | A0033 | S20S0 | H32 | 146 | 159 | 선행도장부 | 10 | 289
28816 | A0033_S20S0 | A0033 | S20S0 | JX1 | 172 | 174 | 의장2부 | 10 | 289
28817 | A0033_S71S0 | A0033 | S71S0 | H32 | 378 | 389 | 선행도장부 | 2.5 | 12
28818 | A0033_S71S0 | A0033 | S71S0 | NN4B | 397 | 413 | 3도크 | 2.5 | 12
28819 | A0033_S72S0 | A0033 | S72S0 | H32 | 378 | 390 | 선행도장부 | 2.5 | 12
28820 | A0033_S72S0 | A0033 | S72S0 | NN4B | 397 | 413 | 3도크 | 2.5 | 12
28821 | A0033_S73S0 | A0033 | S73S0 | H32 | 372 | 378 | 선행도장부 | 2.5 | 12
28822 | A0033_S73S0 | A0033 | S73S0 | NN4B | 391 | 407 | 3도크 | 2.5 | 12
28823 | A0033_S74S0 | A0033 | S74S0 | C11 | 358 | 369 | 대조립 1공장 | 4 | 18
28824 | A0033_S74S0 | A0033 | S74S0 | H32 | 371 | 378 | 선행도장부 | 4 | 18
28825 | A0033_S74S0 | A0033 | S74S0 | NN4B | 390 | 406 | 3도크 | 4 | 18
28826 | A0033_S824P | A0033 | S824P | C12 | 85 | 85 | 대조립 2공장 | 4 | 80
28827 | A0033_S824P | A0033 | S824P | C13 | 88 | 96 | 대조립 1공장 | 4 | 80
28828 | A0033_S824S | A0033 | S824S | C12 | 85 | 85 | 대조립 2공장 | 4 | 80
28829 | A0033_S824S | A0033 | S824S | C13 | 88 | 96 | 대조립 1공장 | 4 | 80
28830 | A0033_S825P | A0033 | S825P | C12 | 85 | 85 | 대조립 2공장 | 5.5 | 110
28831 | A0033_S825P | A0033 | S825P | C13 | 88 | 96 | 대조립 1공장 | 5.5 | 110
28832 | A0033_S825S | A0033 | S825S | C12 | 85 | 85 | 대조립 2공장 | 5.5 | 110
28833 | A0033_S825S | A0033 | S825S | C13 | 88 | 96 | 대조립 1공장 | 5.5 | 110
28834 | A0033_S834P | A0033 | S834P | CC13 | 92 | 103 | 2야드 판넬공장 | 4 | 80
28835 | A0033_S834S | A0033 | S834S | CC13 | 92 | 103 | 2야드 판넬공장 | 4 | 80
28836 | A0033_S835P | A0033 | S835P | CC13 | 92 | 103 | 2야드 판넬공장 | 5.5 | 110
28837 | A0033_S835S | A0033 | S835S | CC13 | 92 | 103 | 2야드 판넬공장 | 5.5 | 110
28838 | A0033_S844P | A0033 | S844P | CC13 | 95 | 104 | 2야드 판넬공장 | 4 | 68
28839 | A0033_S844S | A0033 | S844S | CC13 | 95 | 104 | 2야드 판넬공장 | 4 | 68
28840 | A0033_S845P | A0033 | S845P | CC13 | 95 | 104 | 2야드 판넬공장 | 5.5 | 93.5
28841 | A0033_S845S | A0033 | S845S | CC13 | 95 | 104 | 2야드 판넬공장 | 5.5 | 93.5
28842 | A0033_S854P | A0033 | S854P | C12 | 85 | 85 | 대조립 2공장 | 4 | 76
28843 | A0033_S854P | A0033 | S854P | C13 | 89 | 97 | 선각공장 | 4 | 76
28844 | A0033_S854S | A0033 | S854S | C12 | 85 | 85 | 대조립 2공장 | 4 | 76
28845 | A0033_S854S | A0033 | S854S | C13 | 89 | 97 | 선각공장 | 4 | 76
28846 | A0033_S855P | A0033 | S855P | C12 | 85 | 85 | 대조립 2공장 | 5.5 | 104.5
28847 | A0033_S855P | A0033 | S855P | C13 | 89 | 97 | 선각공장 | 5.5 | 104.5
28848 | A0033_S855S | A0033 | S855S | C12 | 85 | 85 | 대조립 2공장 | 5.5 | 104.5
28849 | A0033_S855S | A0033 | S855S | C13 | 89 | 97 | 선각공장 | 5.5 | 104.5
28850 | A0033_S864P | A0033 | S864P | C12 | 88 | 88 | 대조립 2공장 | 4 | 80
28851 | A0033_S864P | A0033 | S864P | C13 | 90 | 98 | 선각공장 | 4 | 80
28852 | A0033_S864S | A0033 | S864S | C12 | 88 | 88 | 대조립 2공장 | 4 | 80
28853 | A0033_S864S | A0033 | S864S | C13 | 90 | 98 | 선각공장 | 4 | 80
28854 | A0033_S865P | A0033 | S865P | C12 | 88 | 88 | 대조립 2공장 | 5.5 | 110
28855 | A0033_S865P | A0033 | S865P | C13 | 90 | 98 | 선각공장 | 5.5 | 110
28856 | A0033_S865S | A0033 | S865S | C12 | 88 | 88 | 대조립 2공장 | 5.5 | 110
28857 | A0033_S865S | A0033 | S865S | C13 | 90 | 98 | 선각공장 | 5.5 | 110
28858 | A0033_S874P | A0033 | S874P | C12 | 84 | 84 | 대조립 2공장 | 4 | 76
28859 | A0033_S874P | A0033 | S874P | C13 | 88 | 96 | 선각공장 | 4 | 76
28860 | A0033_S874S | A0033 | S874S | C12 | 84 | 84 | 대조립 2공장 | 4 | 76
28861 | A0033_S874S | A0033 | S874S | C13 | 88 | 96 | 선각공장 | 4 | 76
28862 | A0033_S875P | A0033 | S875P | C12 | 84 | 84 | 대조립 2공장 | 5.5 | 104.5
28863 | A0033_S875P | A0033 | S875P | C13 | 88 | 96 | 선각공장 | 5.5 | 104.5
28864 | A0033_S875S | A0033 | S875S | C12 | 84 | 84 | 대조립 2공장 | 5.5 | 104.5
28865 | A0033_S875S | A0033 | S875S | C13 | 88 | 96 | 선각공장 | 5.5 | 104.5
28866 | A0033_S884P | A0033 | S884P | C12 | 89 | 89 | 대조립 2공장 | 6 | 111
28867 | A0033_S884P | A0033 | S884P | C13 | 90 | 98 | 선각공장 | 6 | 111
28868 | A0033_S884S | A0033 | S884S | C12 | 89 | 89 | 대조립 2공장 | 6 | 111
28869 | A0033_S884S | A0033 | S884S | C13 | 90 | 98 | 선각공장 | 6 | 111
28870 | A0033_S885P | A0033 | S885P | C12 | 89 | 89 | 대조립 2공장 | 5.5 | 101.75
28871 | A0033_S885P | A0033 | S885P | C13 | 90 | 98 | 선각공장 | 5.5 | 101.75
28872 | A0033_S885S | A0033 | S885S | C12 | 89 | 89 | 대조립 2공장 | 5.5 | 101.75
28873 | A0033_S885S | A0033 | S885S | C13 | 90 | 98 | 선각공장 | 5.5 | 101.75
28874 | A0033_T113P | A0033 | T113P | CC13 | 96 | 102 | 선각공장 | 14.5 | 246.5
28875 | A0033_T113S | A0033 | T113S | CC13 | 96 | 102 | 선각공장 | 14.5 | 246.5
28876 | A0033_T11P0 | A0033 | T11P0 | C11 | 97 | 120 | 선각공장 | 3 | 246.5
28877 | A0033_T11P0 | A0033 | T11P0 | F21 | 124 | 127 | 선행의장부 | 3 | 246.5
28878 | A0033_T11P1 | A0033 | T11P1 | G41 | 137 | 146 | 선행의장부 | 3 | 527
28879 | A0033_T11P1 | A0033 | T11P1 | H32 | 151 | 165 | 선행도장부 | 3 | 527
28880 | A0033_T11P3 | A0033 | T11P3 | LN4B | 187 | 224 | 3도크 | 3 | 1054
28881 | A0033_T11S0 | A0033 | T11S0 | C11 | 97 | 120 | 선각공장 | 3 | 246.5
28882 | A0033_T11S0 | A0033 | T11S0 | F21 | 124 | 127 | 선행의장부 | 3 | 246.5
28883 | A0033_T11S1 | A0033 | T11S1 | G41 | 137 | 146 | 선행의장부 | 3 | 527
28884 | A0033_T11S1 | A0033 | T11S1 | H32 | 151 | 165 | 선행도장부 | 3 | 527
28885 | A0033_T123P | A0033 | T123P | CC13 | 88 | 92 | 2야드 판넬공장 | 14 | 252
28886 | A0033_T123S | A0033 | T123S | CC13 | 88 | 92 | 2야드 판넬공장 | 14 | 252
28887 | A0033_T12P0 | A0033 | T12P0 | C11 | 89 | 110 | 2야드 판넬공장 | 3 | 252
28888 | A0033_T12P0 | A0033 | T12P0 | H32 | 138 | 153 | 선행도장부 | 3 | 252
28889 | A0033_T12P3 | A0033 | T12P3 | LN4B | 187 | 224 | 3도크 | 3 | 1116
28890 | A0033_T12S0 | A0033 | T12S0 | C11 | 89 | 110 | 2야드 판넬공장 | 3 | 252
28891 | A0033_T12S0 | A0033 | T12S0 | H32 | 138 | 153 | 선행도장부 | 3 | 252
28892 | A0033_T133P | A0033 | T133P | CC13 | 92 | 98 | 2야드 판넬공장 | 14 | 252
28893 | A0033_T133S | A0033 | T133S | CC13 | 92 | 98 | 2야드 판넬공장 | 14 | 252
28894 | A0033_T13P0 | A0033 | T13P0 | C11 | 95 | 118 | 2야드 판넬공장 | 3 | 252
28895 | A0033_T13P0 | A0033 | T13P0 | H32 | 138 | 153 | 선행도장부 | 3 | 252
28896 | A0033_T13P3 | A0033 | T13P3 | LN4B | 189 | 228 | 3도크 | 3 | 1116
28897 | A0033_T13S0 | A0033 | T13S0 | C11 | 95 | 118 | 2야드 판넬공장 | 3 | 252
28898 | A0033_T13S0 | A0033 | T13S0 | H32 | 138 | 153 | 선행도장부 | 3 | 252
28899 | A0033_T143P | A0033 | T143P | CC13 | 92 | 98 | 2야드 판넬공장 | 14 | 252
28900 | A0033_T143S | A0033 | T143S | CC13 | 92 | 98 | 2야드 판넬공장 | 14 | 252
28901 | A0033_T14P0 | A0033 | T14P0 | C11 | 95 | 118 | 2야드 판넬공장 | 3 | 252
28902 | A0033_T14P0 | A0033 | T14P0 | H32 | 138 | 153 | 선행도장부 | 3 | 252
28903 | A0033_T14P3 | A0033 | T14P3 | LN4B | 189 | 228 | 3도크 | 3 | 1116
28904 | A0033_T14S0 | A0033 | T14S0 | C11 | 95 | 118 | 2야드 판넬공장 | 3 | 252
28905 | A0033_T14S0 | A0033 | T14S0 | H32 | 138 | 153 | 선행도장부 | 3 | 252
28906 | A0033_T153P | A0033 | T153P | CC13 | 112 | 119 | 2야드 판넬공장 | 11.5 | 149.5
28907 | A0033_T153S | A0033 | T153S | CC13 | 112 | 119 | 2야드 판넬공장 | 11.5 | 149.5
28908 | A0033_T15A0 | A0033 | T15A0 | C11 | 113 | 137 | 2야드 판넬공장 | 3 | 304.75
28909 | A0033_T15A0 | A0033 | T15A0 | H32 | 146 | 159 | 선행도장부 | 3 | 304.75
28910 | A0033_T15A3 | A0033 | T15A3 | LN4B | 191 | 230 | 3도크 | 3 | 806
28911 | A0033_T213P | A0033 | T213P | CC13 | 97 | 103 | 선각공장 | 10 | 170
28912 | A0033_T213P | A0033 | T213P | F21 | 105 | 110 | 선행의장부 | 10 | 170
28913 | A0033_T213S | A0033 | T213S | CC13 | 97 | 103 | 선각공장 | 10 | 170
28914 | A0033_T213S | A0033 | T213S | F21 | 105 | 110 | 선행의장부 | 10 | 170
28915 | A0033_T21P0 | A0033 | T21P0 | C11 | 98 | 126 | 선각공장 | 3 | 289
28916 | A0033_T21P0 | A0033 | T21P0 | F21 | 130 | 133 | 선행의장부 | 3 | 289
28917 | A0033_T21S0 | A0033 | T21S0 | C11 | 98 | 126 | 선각공장 | 3 | 289
28918 | A0033_T21S0 | A0033 | T21S0 | F21 | 130 | 133 | 선행의장부 | 3 | 289
28919 | A0033_T223P | A0033 | T223P | CC13 | 90 | 96 | 2야드 판넬공장 | 17.5 | 315
28920 | A0033_T223S | A0033 | T223S | CC13 | 90 | 96 | 2야드 판넬공장 | 17.5 | 315
28921 | A0033_T22P0 | A0033 | T22P0 | C11 | 91 | 113 | 2야드 판넬공장 | 3 | 315
28922 | A0033_T22P0 | A0033 | T22P0 | H32 | 138 | 153 | 선행도장부 | 3 | 315
28923 | A0033_T22S0 | A0033 | T22S0 | C11 | 91 | 113 | 2야드 판넬공장 | 3 | 315
28924 | A0033_T22S0 | A0033 | T22S0 | H32 | 138 | 153 | 선행도장부 | 3 | 315
28925 | A0033_T233P | A0033 | T233P | CC13 | 95 | 99 | 2야드 판넬공장 | 17.5 | 315
28926 | A0033_T233S | A0033 | T233S | CC13 | 95 | 99 | 2야드 판넬공장 | 17.5 | 315
28927 | A0033_T23P0 | A0033 | T23P0 | C11 | 96 | 119 | 2야드 판넬공장 | 3 | 315
28928 | A0033_T23P0 | A0033 | T23P0 | H32 | 138 | 153 | 선행도장부 | 3 | 315
28929 | A0033_T23S0 | A0033 | T23S0 | C11 | 96 | 119 | 2야드 판넬공장 | 3 | 315
28930 | A0033_T23S0 | A0033 | T23S0 | H32 | 138 | 153 | 선행도장부 | 3 | 315
28931 | A0033_T243P | A0033 | T243P | CC13 | 96 | 102 | 2야드 판넬공장 | 17.5 | 315
28932 | A0033_T243S | A0033 | T243S | CC13 | 96 | 102 | 2야드 판넬공장 | 17.5 | 315
28933 | A0033_T24P0 | A0033 | T24P0 | C11 | 97 | 120 | 2야드 판넬공장 | 3 | 315
28934 | A0033_T24P0 | A0033 | T24P0 | H32 | 138 | 153 | 선행도장부 | 3 | 315
28935 | A0033_T24S0 | A0033 | T24S0 | C11 | 97 | 120 | 2야드 판넬공장 | 3 | 315
28936 | A0033_T24S0 | A0033 | T24S0 | H32 | 138 | 153 | 선행도장부 | 3 | 315
28937 | A0033_T253P | A0033 | T253P | CC13 | 95 | 99 | 선각공장 | 13 | 260
28938 | A0033_T253S | A0033 | T253S | CC13 | 95 | 99 | 선각공장 | 13 | 260
28939 | A0033_T25P0 | A0033 | T25P0 | C11 | 96 | 119 | 선각공장 | 3 | 260
28940 | A0033_T25P0 | A0033 | T25P0 | F21 | 123 | 126 | 선행의장부 | 3 | 260
28941 | A0033_T25P1 | A0033 | T25P1 | G41 | 131 | 140 | 선행의장부 | 3 | 520
28942 | A0033_T25P1 | A0033 | T25P1 | H32 | 144 | 159 | 선행도장부 | 3 | 520
28943 | A0033_T25S0 | A0033 | T25S0 | C11 | 96 | 119 | 선각공장 | 3 | 260
28944 | A0033_T25S0 | A0033 | T25S0 | F21 | 123 | 126 | 선행의장부 | 3 | 260
28945 | A0033_W11A0 | A0033 | W11A0 | H32 | 230 | 243 | 외부 | 3.5 | 15.75
28946 | A0033_W11A0 | A0033 | W11A0 | NN4B | 256 | 274 | 3도크 | 3.5 | 15.75
28947 | A0033_W12A0 | A0033 | W12A0 | H32 | 229 | 242 | 외부 | 3.5 | 15.75
28948 | A0033_W12A0 | A0033 | W12A0 | NN4B | 253 | 273 | 3도크 | 3.5 | 15.75
28949 | A0033_W13A0 | A0033 | W13A0 | H32 | 228 | 239 | 외부 | 3.5 | 15.75
28950 | A0033_W13A0 | A0033 | W13A0 | NN4B | 252 | 271 | 3도크 | 3.5 | 15.75
28951 | A0033_W14A0 | A0033 | W14A0 | H32 | 225 | 238 | 외부 | 3.5 | 15.75
28952 | A0033_W14A0 | A0033 | W14A0 | NN4B | 251 | 270 | 3도크 | 3.5 | 15.75
28953 | A0033_W21A0 | A0033 | W21A0 | C11 | 230 | 292 | 해양제관공장 | 4 | 126
28954 | A0033_W21A0 | A0033 | W21A0 | MX1 | 294 | 309 | 의장2부 | 4 | 126
28955 | A0033_W21A0 | A0033 | W21A0 | NN4B | 364 | 384 | 3도크 | 4 | 126
28956 | A0033_W22A0 | A0033 | W22A0 | C11 | 230 | 292 | 해양제관공장 | 4 | 126
28957 | A0033_W22A0 | A0033 | W22A0 | MX1 | 294 | 309 | 의장2부 | 4 | 126
28958 | A0033_W22A0 | A0033 | W22A0 | NN4B | 364 | 384 | 3도크 | 4 | 126
28959 | A0033_W23A0 | A0033 | W23A0 | C11 | 215 | 278 | 해양제관공장 | 4 | 126
28960 | A0033_W23A0 | A0033 | W23A0 | MX1 | 280 | 295 | 의장2부 | 4 | 126
28961 | A0033_W23A0 | A0033 | W23A0 | NN4B | 358 | 376 | 3도크 | 4 | 126
28962 | A0033_W24A0 | A0033 | W24A0 | C11 | 215 | 278 | 해양제관공장 | 4 | 126
28963 | A0033_W24A0 | A0033 | W24A0 | MX1 | 280 | 295 | 의장2부 | 4 | 126
28964 | A0033_W24A0 | A0033 | W24A0 | NN4B | 355 | 375 | 3도크 | 4 | 126
28965 | A0033_W31A0 | A0033 | W31A0 | H32 | 341 | 355 | 외부 | 6 | 36
28966 | A0033_W31A0 | A0033 | W31A0 | NN4B | 365 | 385 | 3도크 | 6 | 36
28967 | A0033_W32A0 | A0033 | W32A0 | H32 | 341 | 355 | 외부 | 6 | 36
28968 | A0033_W32A0 | A0033 | W32A0 | NN4B | 365 | 385 | 3도크 | 6 | 36
28969 | A0033_W33A0 | A0033 | W33A0 | H32 | 335 | 348 | 외부 | 6 | 36
28970 | A0033_W33A0 | A0033 | W33A0 | NN4B | 361 | 377 | 3도크 | 6 | 36
28971 | A0033_W34A0 | A0033 | W34A0 | H32 | 334 | 347 | 외부 | 6 | 36
28972 | A0033_W34A0 | A0033 | W34A0 | NN4B | 358 | 376 | 3도크 | 6 | 36
28973 | A0034_A11A0 | A0034 | A11A0 | C11 | 98 | 162 | 외부 | 5 | 57.5
28974 | A0034_A11A0 | A0034 | A11A0 | H32 | 177 | 191 | 선행도장부 | 5 | 57.5
28975 | A0034_A213C | A0034 | A213C | CC13 | 141 | 148 | 외부 | 4 | 28
28976 | A0034_A21P1 | A0034 | A21P1 | G41 | 197 | 206 | 8도크 | 8 | 280.5
28977 | A0034_A21P1 | A0034 | A21P1 | H32 | 210 | 224 | 선행도장부 | 8 | 280.5
28978 | A0034_A21P1 | A0034 | A21P1 | JX1 | 235 | 239 | 의장3부 | 8 | 280.5
28979 | A0034_A21P3 | A0034 | A21P3 | LN4B | 254 | 280 | 8도크 | 8 | 707.25
28980 | A0034_A223A | A0034 | A223A | CC13 | 133 | 142 | 대조립 1공장 | 8.5 | 97.75
28981 | A0034_A22A0 | A0034 | A22A0 | C11 | 143 | 196 | 대조립 1공장 | 11.5 | 299
28982 | A0034_A22A0 | A0034 | A22A0 | H32 | 206 | 218 | 선행도장부 | 11.5 | 299
28983 | A0034_A22A0 | A0034 | A22A0 | JX1 | 235 | 239 | 의장3부 | 11.5 | 299
28984 | A0034_A31P0 | A0034 | A31P0 | CJX1 | 239 | 262 | 외부 | 4 | 472.5
28985 | A0034_A31P3 | A0034 | A31P3 | LN4B | 291 | 316 | 8도크 | 9.5 | 808.5
28986 | A0034_A31S0 | A0034 | A31S0 | CJX1 | 239 | 262 | 외부 | 4 | 315
28987 | A0034_A320P | A0034 | A320P | CC14 | 187 | 197 | 외부 | 5 | 62.5
28988 | A0034_A320S | A0034 | A320S | CC14 | 187 | 197 | 외부 | 5 | 62.5
28989 | A0034_A326P | A0034 | A326P | CC14 | 187 | 197 | 외부 | 5 | 60
28990 | A0034_A326S | A0034 | A326S | CC14 | 187 | 197 | 외부 | 5 | 60
28991 | A0034_A32P1 | A0034 | A32P1 | G41 | 239 | 252 | 8도크 | 5 | 808.5
28992 | A0034_A32P1 | A0034 | A32P1 | H32 | 254 | 267 | 선행도장부 | 5 | 808.5
28993 | A0034_A32P1 | A0034 | A32P1 | JX1 | 268 | 270 | 외부 | 5 | 808.5
28994 | A0034_A41A0 | A0034 | A41A0 | C11 | 122 | 256 | 외부 | 2.5 | 178.25
28995 | A0034_A41A0 | A0034 | A41A0 | H32 | 260 | 273 | 선행도장부 | 2.5 | 178.25
28996 | A0034_B123P | A0034 | B123P | CC13 | 168 | 177 | 2야드 판넬공장 | 17 | 306
28997 | A0034_B123S | A0034 | B123S | CC13 | 168 | 177 | 2야드 판넬공장 | 17 | 306
28998 | A0034_B12P1 | A0034 | B12P1 | G41 | 192 | 203 | 선행의장부 | 3 | 612
28999 | A0034_B12P1 | A0034 | B12P1 | H32 | 205 | 219 | 선행도장부 | 3 | 612
29000 | A0034_B12P1 | A0034 | B12P1 | NN4B | 246 | 262 | 8도크 | 3 | 612
29001 | A0034_B133C | A0034 | B133C | CC13 | 170 | 183 | 2야드 판넬공장 | 17.5 | 367.5
29002 | A0034_B13C1 | A0034 | B13C1 | G41 | 193 | 204 | 선행의장부 | 7 | 787.5
29003 | A0034_B13C1 | A0034 | B13C1 | H32 | 206 | 220 | 선행도장부 | 7 | 787.5
29004 | A0034_B13C1 | A0034 | B13C1 | NN4B | 246 | 262 | 8도크 | 7 | 787.5
29005 | A0034_B143C | A0034 | B143C | CC13 | 170 | 183 | 2야드 판넬공장 | 20 | 420
29006 | A0034_B153C | A0034 | B153C | CC13 | 207 | 218 | 2야드 판넬공장 | 20 | 420
29007 | A0034_B15C1 | A0034 | B15C1 | G41 | 233 | 246 | 선행의장부 | 7 | 840
29008 | A0034_B15C1 | A0034 | B15C1 | H32 | 248 | 262 | 선행도장부 | 7 | 840
29009 | A0034_B15C1 | A0034 | B15C1 | NN4B | 288 | 304 | 8도크 | 7 | 840
29010 | A0034_B163C | A0034 | B163C | CC13 | 210 | 219 | 2야드 판넬공장 | 20 | 420
29011 | A0034_B173C | A0034 | B173C | CC13 | 212 | 221 | 2야드 판넬공장 | 20 | 420
29012 | A0034_B17C1 | A0034 | B17C1 | G41 | 235 | 248 | 선행의장부 | 3 | 840
29013 | A0034_B17C1 | A0034 | B17C1 | H32 | 252 | 266 | 선행도장부 | 3 | 840
29014 | A0034_B17C1 | A0034 | B17C1 | NN4B | 288 | 304 | 8도크 | 3 | 840
29015 | A0034_B183C | A0034 | B183C | CC13 | 212 | 221 | 2야드 판넬공장 | 20 | 420
29016 | A0034_B193C | A0034 | B193C | CC13 | 217 | 226 | 2야드 판넬공장 | 19.5 | 409.5
29017 | A0034_B19C1 | A0034 | B19C1 | G41 | 241 | 253 | 선행의장부 | 7 | 840
29018 | A0034_B19C1 | A0034 | B19C1 | H32 | 255 | 269 | 선행도장부 | 7 | 840
29019 | A0034_B19C1 | A0034 | B19C1 | NN4B | 289 | 305 | 8도크 | 7 | 840
29020 | A0034_B203C | A0034 | B203C | CC13 | 217 | 226 | 2야드 판넬공장 | 20 | 420
29021 | A0034_B213C | A0034 | B213C | CC13 | 224 | 233 | 2야드 판넬공장 | 19.5 | 409.5
29022 | A0034_B21C1 | A0034 | B21C1 | G41 | 248 | 259 | 선행의장부 | 7 | 787.5
29023 | A0034_B21C1 | A0034 | B21C1 | H32 | 261 | 275 | 선행도장부 | 7 | 787.5
29024 | A0034_B21C1 | A0034 | B21C1 | NN4B | 290 | 308 | 8도크 | 7 | 787.5
29025 | A0034_B223C | A0034 | B223C | CC13 | 224 | 233 | 2야드 판넬공장 | 17.5 | 367.5
29026 | A0034_B23P0 | A0034 | B23P0 | C11 | 225 | 235 | 대조립 2공장 | 3 | 297
29027 | A0034_B23P0 | A0034 | B23P0 | H32 | 239 | 253 | 선행도장부 | 3 | 297
29028 | A0034_B23P3 | A0034 | B23P3 | LN4B | 290 | 315 | 8도크 | 20.5 | 850.5
29029 | A0034_B23S0 | A0034 | B23S0 | C11 | 225 | 235 | 대조립 2공장 | 3 | 297
29030 | A0034_B23S0 | A0034 | B23S0 | H32 | 239 | 253 | 선행도장부 | 3 | 297
29031 | A0034_B23S3 | A0034 | B23S3 | LN4B | 290 | 315 | 8도크 | 20.5 | 929.25
29032 | A0034_B24P0 | A0034 | B24P0 | C11 | 228 | 239 | 2야드 대조립공장 | 3 | 172.5
29033 | A0034_B24P0 | A0034 | B24P0 | H32 | 242 | 255 | 선행도장부 | 3 | 172.5
29034 | A0034_B24S0 | A0034 | B24S0 | C11 | 228 | 239 | 2야드 대조립공장 | 3 | 172.5
29035 | A0034_B24S0 | A0034 | B24S0 | H32 | 242 | 255 | 선행도장부 | 3 | 172.5
29036 | A0034_B33P1 | A0034 | B33P1 | G41 | 178 | 191 | 선행의장부 | 3 | 487.5
29037 | A0034_B33P1 | A0034 | B33P1 | H32 | 197 | 211 | 선행도장부 | 3 | 487.5
29038 | A0034_B33P3 | A0034 | B33P3 | LN4B | 248 | 273 | 8도크 | 20 | 740
29039 | A0034_B33S1 | A0034 | B33S1 | G41 | 178 | 191 | 선행의장부 | 3 | 487.5
29040 | A0034_B33S1 | A0034 | B33S1 | H32 | 197 | 211 | 선행도장부 | 3 | 487.5
29041 | A0034_B33S3 | A0034 | B33S3 | LN4B | 248 | 273 | 8도크 | 20 | 740
29042 | A0034_B343P | A0034 | B343P | CC13 | 148 | 163 | 2야드 판넬공장 | 11 | 220
29043 | A0034_B343S | A0034 | B343S | CC13 | 148 | 163 | 2야드 판넬공장 | 11 | 220
29044 | A0034_B353P | A0034 | B353P | CC13 | 186 | 197 | 2야드 판넬공장 | 11 | 220
29045 | A0034_B353S | A0034 | B353S | CC13 | 186 | 197 | 2야드 판넬공장 | 11 | 220
29046 | A0034_B35P1 | A0034 | B35P1 | G41 | 213 | 224 | 선행의장부 | 3 | 440
29047 | A0034_B35P1 | A0034 | B35P1 | H32 | 226 | 241 | 선행도장부 | 3 | 440
29048 | A0034_B35P3 | A0034 | B35P3 | LN4B | 282 | 305 | 8도크 | 20 | 800
29049 | A0034_B35S1 | A0034 | B35S1 | G41 | 213 | 224 | 선행의장부 | 3 | 440
29050 | A0034_B35S1 | A0034 | B35S1 | H32 | 226 | 241 | 선행도장부 | 3 | 440
29051 | A0034_B35S3 | A0034 | B35S3 | LN4B | 282 | 305 | 8도크 | 20 | 800
29052 | A0034_B363P | A0034 | B363P | CC13 | 189 | 198 | 2야드 판넬공장 | 11 | 220
29053 | A0034_B363S | A0034 | B363S | CC13 | 189 | 198 | 2야드 판넬공장 | 11 | 220
29054 | A0034_B373P | A0034 | B373P | CC13 | 162 | 171 | 외부 | 11 | 220
29055 | A0034_B373S | A0034 | B373S | CC13 | 165 | 176 | 외부 | 11 | 220
29056 | A0034_B37P1 | A0034 | B37P1 | GJX1 | 221 | 248 | 외부 | 10 | 400
29057 | A0034_B37P2 | A0034 | B37P2 | KH32 | 221 | 248 | 외부 | 10 | 800
29058 | A0034_B37P3 | A0034 | B37P3 | LN4B | 283 | 308 | 8도크 | 20 | 800
29059 | A0034_B37S1 | A0034 | B37S1 | GJX1 | 226 | 253 | 외부 | 10 | 400
29060 | A0034_B37S2 | A0034 | B37S2 | KH32 | 226 | 253 | 외부 | 10 | 800
29061 | A0034_B37S3 | A0034 | B37S3 | LN4B | 283 | 308 | 8도크 | 20 | 800
29062 | A0034_B383P | A0034 | B383P | CC13 | 162 | 171 | 외부 | 11 | 220
29063 | A0034_B383S | A0034 | B383S | CC13 | 165 | 176 | 외부 | 11 | 220
29064 | A0034_B38P1 | A0034 | B38P1 | GJX1 | 221 | 262 | 외부 | 10 | 400
29065 | A0034_B38S1 | A0034 | B38S1 | GJX1 | 226 | 262 | 외부 | 10 | 400
29066 | A0034_B393P | A0034 | B393P | CC13 | 192 | 203 | 2야드 판넬공장 | 11 | 220
29067 | A0034_B393S | A0034 | B393S | CC13 | 192 | 203 | 2야드 판넬공장 | 11 | 220
29068 | A0034_B39P1 | A0034 | B39P1 | G41 | 218 | 227 | 선행의장부 | 3 | 800
29069 | A0034_B39P1 | A0034 | B39P1 | H32 | 231 | 247 | 선행도장부 | 3 | 800
29070 | A0034_B39P3 | A0034 | B39P3 | LN4B | 284 | 309 | 8도크 | 25 | 1040
29071 | A0034_B39S1 | A0034 | B39S1 | G41 | 218 | 227 | 선행의장부 | 3 | 840
29072 | A0034_B39S1 | A0034 | B39S1 | H32 | 231 | 247 | 선행도장부 | 3 | 840
29073 | A0034_B39S3 | A0034 | B39S3 | LN4B | 284 | 309 | 8도크 | 25 | 1040
29074 | A0034_B403P | A0034 | B403P | CC13 | 193 | 204 | 2야드 판넬공장 | 11 | 220
29075 | A0034_B403S | A0034 | B403S | CC13 | 193 | 204 | 2야드 판넬공장 | 11 | 220
29076 | A0034_B413P | A0034 | B413P | CC13 | 207 | 218 | 2야드 판넬공장 | 13 | 260
29077 | A0034_B413S | A0034 | B413S | CC13 | 207 | 218 | 2야드 판넬공장 | 11 | 220
29078 | A0034_B41P0 | A0034 | B41P0 | C11 | 211 | 228 | 2야드 대조립공장 | 3 | 400
29079 | A0034_B41P0 | A0034 | B41P0 | F21 | 232 | 241 | 2야드 판넬공장 | 3 | 400
29080 | A0034_B41P0 | A0034 | B41P0 | H32 | 246 | 260 | 선행도장부 | 3 | 400
29081 | A0034_B41P0 | A0034 | B41P0 | JX1 | 268 | 270 | 의장3부 | 3 | 400
29082 | A0034_B41P3 | A0034 | B41P3 | LN4B | 288 | 311 | 8도크 | 25 | 962
29083 | A0034_B41S0 | A0034 | B41S0 | C11 | 211 | 228 | 2야드 대조립공장 | 3 | 220
29084 | A0034_B41S0 | A0034 | B41S0 | F21 | 232 | 241 | 2야드 판넬공장 | 3 | 220
29085 | A0034_B41S0 | A0034 | B41S0 | H32 | 246 | 260 | 선행도장부 | 3 | 220
29086 | A0034_B41S0 | A0034 | B41S0 | JX1 | 268 | 270 | 의장3부 | 3 | 220
29087 | A0034_B41S3 | A0034 | B41S3 | LN4B | 288 | 311 | 8도크 | 25 | 962
29088 | A0034_B42P0 | A0034 | B42P0 | C11 | 204 | 214 | 2야드 대조립공장 | 3 | 234
29089 | A0034_B42P0 | A0034 | B42P0 | F21 | 219 | 224 | 선행의장부 | 3 | 234
29090 | A0034_B42P0 | A0034 | B42P0 | H32 | 246 | 260 | 선행도장부 | 3 | 234
29091 | A0034_B42P0 | A0034 | B42P0 | JX1 | 268 | 270 | 의장3부 | 3 | 234
29092 | A0034_B42S0 | A0034 | B42S0 | C11 | 204 | 214 | 2야드 대조립공장 | 3 | 198
29093 | A0034_B42S0 | A0034 | B42S0 | F21 | 219 | 224 | 선행의장부 | 3 | 198
29094 | A0034_B42S0 | A0034 | B42S0 | H32 | 246 | 260 | 선행도장부 | 3 | 198
29095 | A0034_B42S0 | A0034 | B42S0 | JX1 | 268 | 270 | 의장3부 | 3 | 198
29096 | A0034_B50P0 | A0034 | B50P0 | C11 | 190 | 200 | 2야드 대조립공장 | 7 | 202.5
29097 | A0034_B50P0 | A0034 | B50P0 | H32 | 204 | 214 | 선행도장부 | 7 | 202.5
29098 | A0034_B50P0 | A0034 | B50P0 | JMX1 | 234 | 242 | 의장3부 | 7 | 202.5
29099 | A0034_B50P0 | A0034 | B50P0 | NN4B | 248 | 266 | 8도크 | 7 | 202.5
29100 | A0034_B50S0 | A0034 | B50S0 | C11 | 190 | 200 | 2야드 대조립공장 | 7 | 202.5
29101 | A0034_B50S0 | A0034 | B50S0 | H32 | 204 | 214 | 선행도장부 | 7 | 202.5
29102 | A0034_B50S0 | A0034 | B50S0 | JMX1 | 234 | 242 | 의장3부 | 7 | 202.5
29103 | A0034_B50S0 | A0034 | B50S0 | NN4B | 248 | 266 | 8도크 | 7 | 202.5
29104 | A0034_B51P0 | A0034 | B51P0 | C11 | 197 | 207 | 2야드 대조립공장 | 4 | 314.5
29105 | A0034_B51P0 | A0034 | B51P0 | H32 | 211 | 221 | 선행도장부 | 4 | 314.5
29106 | A0034_B51P0 | A0034 | B51P0 | JMX1 | 238 | 247 | 의장3부 | 4 | 314.5
29107 | A0034_B51P0 | A0034 | B51P0 | NN4B | 252 | 268 | 8도크 | 4 | 314.5
29108 | A0034_B51S0 | A0034 | B51S0 | C11 | 197 | 207 | 2야드 대조립공장 | 4 | 314.5
29109 | A0034_B51S0 | A0034 | B51S0 | H32 | 211 | 221 | 선행도장부 | 4 | 314.5
29110 | A0034_B51S0 | A0034 | B51S0 | JMX1 | 238 | 247 | 의장3부 | 4 | 314.5
29111 | A0034_B51S0 | A0034 | B51S0 | NN4B | 252 | 268 | 8도크 | 4 | 314.5
29112 | A0034_B52P0 | A0034 | B52P0 | C11 | 184 | 217 | 외부 | 4 | 441
29113 | A0034_B52P0 | A0034 | B52P0 | H32 | 220 | 232 | 선행도장부 | 4 | 441
29114 | A0034_B52P0 | A0034 | B52P0 | JX1 | 233 | 235 | 외부 | 4 | 441
29115 | A0034_B52P0 | A0034 | B52P0 | NN4B | 253 | 269 | 8도크 | 4 | 441
29116 | A0034_B52S0 | A0034 | B52S0 | C11 | 184 | 217 | 외부 | 4 | 441
29117 | A0034_B52S0 | A0034 | B52S0 | H32 | 220 | 232 | 선행도장부 | 4 | 441
29118 | A0034_B52S0 | A0034 | B52S0 | JX1 | 233 | 235 | 외부 | 4 | 441
29119 | A0034_B52S0 | A0034 | B52S0 | NN4B | 253 | 269 | 8도크 | 4 | 441
29120 | A0034_B53P0 | A0034 | B53P0 | C11 | 171 | 184 | 2야드 대조립공장 | 5 | 245
29121 | A0034_B53P0 | A0034 | B53P0 | H32 | 190 | 200 | 선행도장부 | 5 | 245
29122 | A0034_B53P0 | A0034 | B53P0 | JX1 | 225 | 227 | 의장3부 | 5 | 245
29123 | A0034_B53S0 | A0034 | B53S0 | C11 | 171 | 184 | 2야드 대조립공장 | 5 | 245
29124 | A0034_B53S0 | A0034 | B53S0 | H32 | 190 | 200 | 선행도장부 | 5 | 245
29125 | A0034_B53S0 | A0034 | B53S0 | JX1 | 225 | 227 | 의장3부 | 5 | 245
29126 | A0034_B54P0 | A0034 | B54P0 | C11 | 176 | 190 | 2야드 대조립공장 | 10 | 240
29127 | A0034_B54P0 | A0034 | B54P0 | H32 | 198 | 210 | 선행도장부 | 10 | 240
29128 | A0034_B54P0 | A0034 | B54P0 | JX1 | 225 | 227 | 의장3부 | 10 | 240
29129 | A0034_B54S0 | A0034 | B54S0 | C11 | 176 | 190 | 2야드 대조립공장 | 10 | 240
29130 | A0034_B54S0 | A0034 | B54S0 | H32 | 198 | 210 | 선행도장부 | 10 | 240
29131 | A0034_B54S0 | A0034 | B54S0 | JX1 | 225 | 227 | 의장3부 | 10 | 240
29132 | A0034_B55P0 | A0034 | B55P0 | C11 | 214 | 238 | 외부 | 10 | 240
29133 | A0034_B55P0 | A0034 | B55P0 | H32 | 246 | 259 | 선행도장부 | 10 | 240
29134 | A0034_B55P0 | A0034 | B55P0 | JX1 | 260 | 262 | 의장3부 | 10 | 240
29135 | A0034_B55S0 | A0034 | B55S0 | C11 | 214 | 238 | 외부 | 10 | 240
29136 | A0034_B55S0 | A0034 | B55S0 | H32 | 246 | 259 | 선행도장부 | 10 | 240
29137 | A0034_B55S0 | A0034 | B55S0 | JX1 | 260 | 262 | 의장3부 | 10 | 240
29138 | A0034_B563P | A0034 | B563P | CC13 | 187 | 197 | 외부 | 10 | 200
29139 | A0034_B563S | A0034 | B563S | CC13 | 187 | 197 | 외부 | 10 | 200
29140 | A0034_B567P | A0034 | B567P | CC13 | 187 | 197 | 외부 | 9.5 | 200
29141 | A0034_B567S | A0034 | B567S | CC13 | 187 | 197 | 외부 | 9.5 | 200
29142 | A0034_B56P0 | A0034 | B56P0 | C11 | 191 | 226 | 외부 | 9.5 | 190
29143 | A0034_B56P0 | A0034 | B56P0 | H32 | 239 | 253 | 선행도장부 | 9.5 | 190
29144 | A0034_B56P0 | A0034 | B56P0 | JX1 | 260 | 262 | 의장3부 | 9.5 | 190
29145 | A0034_B56S0 | A0034 | B56S0 | C11 | 191 | 226 | 외부 | 9.5 | 190
29146 | A0034_B56S0 | A0034 | B56S0 | H32 | 239 | 253 | 선행도장부 | 9.5 | 190
29147 | A0034_B56S0 | A0034 | B56S0 | JX1 | 260 | 262 | 의장3부 | 9.5 | 190
29148 | A0034_B573P | A0034 | B573P | CC13 | 150 | 165 | 외부 | 10 | 200
29149 | A0034_B573S | A0034 | B573S | CC13 | 161 | 170 | 외부 | 10 | 200
29150 | A0034_B577P | A0034 | B577P | CC13 | 150 | 165 | 외부 | 9.5 | 200
29151 | A0034_B577S | A0034 | B577S | CC13 | 161 | 170 | 외부 | 9.5 | 200
29152 | A0034_B583P | A0034 | B583P | CC13 | 150 | 163 | 외부 | 10 | 200
29153 | A0034_B583S | A0034 | B583S | CC13 | 162 | 168 | 외부 | 10 | 200
29154 | A0034_B587P | A0034 | B587P | CC13 | 150 | 163 | 외부 | 9.5 | 200
29155 | A0034_B587S | A0034 | B587S | CC13 | 162 | 168 | 외부 | 9.5 | 200
29156 | A0034_B593P | A0034 | B593P | CC13 | 194 | 204 | 외부 | 10 | 200
29157 | A0034_B593S | A0034 | B593S | CC13 | 194 | 204 | 외부 | 10 | 200
29158 | A0034_B597P | A0034 | B597P | CC13 | 194 | 204 | 외부 | 9.5 | 195
29159 | A0034_B597S | A0034 | B597S | CC13 | 194 | 204 | 외부 | 9.5 | 195
29160 | A0034_B59P0 | A0034 | B59P0 | CJX1 | 233 | 256 | 외부 | 9.5 | 185.25
29161 | A0034_B59S0 | A0034 | B59S0 | CJX1 | 233 | 256 | 외부 | 9.5 | 185.25
29162 | A0034_B60P0 | A0034 | B60P0 | C11 | 214 | 242 | 외부 | 9 | 200
29163 | A0034_B60P0 | A0034 | B60P0 | H32 | 249 | 261 | 선행도장부 | 9 | 200
29164 | A0034_B60P0 | A0034 | B60P0 | JX1 | 262 | 266 | 의장3부 | 9 | 200
29165 | A0034_B60S0 | A0034 | B60S0 | C11 | 214 | 242 | 외부 | 9 | 200
29166 | A0034_B60S0 | A0034 | B60S0 | H32 | 249 | 261 | 선행도장부 | 9 | 200
29167 | A0034_B60S0 | A0034 | B60S0 | JX1 | 262 | 266 | 의장3부 | 9 | 200
29168 | A0034_B61P0 | A0034 | B61P0 | C11 | 212 | 224 | 2야드 대조립공장 | 7 | 140
29169 | A0034_B61P0 | A0034 | B61P0 | H32 | 246 | 260 | 선행도장부 | 7 | 140
29170 | A0034_B61P0 | A0034 | B61P0 | JX1 | 268 | 270 | 의장3부 | 7 | 140
29171 | A0034_B61S0 | A0034 | B61S0 | C11 | 212 | 224 | 2야드 대조립공장 | 7 | 140
29172 | A0034_B61S0 | A0034 | B61S0 | H32 | 246 | 260 | 선행도장부 | 7 | 140
29173 | A0034_B61S0 | A0034 | B61S0 | JX1 | 268 | 270 | 의장3부 | 7 | 140
29174 | A0034_B62P0 | A0034 | B62P0 | C11 | 217 | 227 | 2야드 대조립공장 | 7 | 216
29175 | A0034_B62P0 | A0034 | B62P0 | H32 | 246 | 260 | 선행도장부 | 7 | 216
29176 | A0034_B62P0 | A0034 | B62P0 | JX1 | 268 | 270 | 의장3부 | 7 | 216
29177 | A0034_B62S0 | A0034 | B62S0 | C11 | 217 | 227 | 2야드 대조립공장 | 7 | 216
29178 | A0034_B62S0 | A0034 | B62S0 | H32 | 246 | 260 | 선행도장부 | 7 | 216
29179 | A0034_B62S0 | A0034 | B62S0 | JX1 | 268 | 270 | 의장3부 | 7 | 216
29180 | A0034_B63P0 | A0034 | B63P0 | C11 | 218 | 249 | 외부 | 6.5 | 231
29181 | A0034_B63P0 | A0034 | B63P0 | H32 | 255 | 267 | 선행도장부 | 6.5 | 231
29182 | A0034_B63P0 | A0034 | B63P0 | JX1 | 270 | 274 | 의장3부 | 6.5 | 231
29183 | A0034_B63S0 | A0034 | B63S0 | C11 | 218 | 249 | 외부 | 6.5 | 231
29184 | A0034_B63S0 | A0034 | B63S0 | H32 | 255 | 267 | 선행도장부 | 6.5 | 231
29185 | A0034_B63S0 | A0034 | B63S0 | JX1 | 270 | 274 | 의장3부 | 6.5 | 231
29186 | A0034_B64P0 | A0034 | B64P0 | C11 | 205 | 239 | 외부 | 6.5 | 187.5
29187 | A0034_B64P0 | A0034 | B64P0 | H32 | 249 | 261 | 선행도장부 | 6.5 | 187.5
29188 | A0034_B64P0 | A0034 | B64P0 | JX1 | 270 | 274 | 외부 | 6.5 | 187.5
29189 | A0034_B64S0 | A0034 | B64S0 | C11 | 205 | 239 | 외부 | 6.5 | 187.5
29190 | A0034_B64S0 | A0034 | B64S0 | H32 | 249 | 261 | 선행도장부 | 6.5 | 187.5
29191 | A0034_B64S0 | A0034 | B64S0 | JX1 | 270 | 274 | 외부 | 6.5 | 187.5
29192 | A0034_B91A0 | A0034 | B91A0 | H32 | 224 | 232 | 선행도장부 | 8.3109 | 320.8277
29193 | A0034_B91A0 | A0034 | B91A0 | NN4B | 261 | 280 | 8도크 | 8.3109 | 320.8277
29194 | A0034_B92A0 | A0034 | B92A0 | NN4B | 261 | 280 | 8도크 | 8.3109 | 320.8277
29195 | A0034_B93A0 | A0034 | B93A0 | NN4B | 309 | 325 | 8도크 | 8.3109 | 320.8277
29196 | A0034_D113P | A0034 | D113P | C12 | 164 | 165 | 2야드 판넬공장 | 9.5 | 171
29197 | A0034_D113P | A0034 | D113P | C13 | 168 | 178 | 2야드 대조립공장 | 9.5 | 171
29198 | A0034_D113S | A0034 | D113S | C12 | 164 | 165 | 2야드 판넬공장 | 9.5 | 152
29199 | A0034_D113S | A0034 | D113S | C13 | 168 | 178 | 2야드 대조립공장 | 9.5 | 152
29200 | A0034_D117P | A0034 | D117P | C12 | 164 | 165 | 2야드 판넬공장 | 9.6 | 115.2
29201 | A0034_D117P | A0034 | D117P | C13 | 168 | 178 | 2야드 대조립공장 | 9.6 | 115.2
29202 | A0034_D117S | A0034 | D117S | C12 | 164 | 165 | 2야드 판넬공장 | 10 | 120
29203 | A0034_D117S | A0034 | D117S | C13 | 168 | 178 | 2야드 대조립공장 | 10 | 120
29204 | A0034_D11P0 | A0034 | D11P0 | C11 | 183 | 192 | 2야드 대조립공장 | 10 | 378
29205 | A0034_D11P0 | A0034 | D11P0 | F21 | 198 | 207 | 선행의장부 | 10 | 378
29206 | A0034_D11P0 | A0034 | D11P0 | H32 | 211 | 221 | 선행도장부 | 10 | 378
29207 | A0034_D11P0 | A0034 | D11P0 | JX1 | 235 | 239 | 의장3부 | 10 | 378
29208 | A0034_D11P3 | A0034 | D11P3 | LN4B | 254 | 284 | 8도크 | 10 | 747
29209 | A0034_D11S0 | A0034 | D11S0 | C11 | 183 | 192 | 2야드 대조립공장 | 10 | 378
29210 | A0034_D11S0 | A0034 | D11S0 | F21 | 198 | 207 | 선행의장부 | 10 | 378
29211 | A0034_D11S0 | A0034 | D11S0 | H32 | 211 | 221 | 선행도장부 | 10 | 378
29212 | A0034_D11S0 | A0034 | D11S0 | JX1 | 235 | 239 | 의장3부 | 10 | 378
29213 | A0034_D123P | A0034 | D123P | CC13 | 164 | 172 | 외부 | 9.5 | 152
29214 | A0034_D123S | A0034 | D123S | CC13 | 164 | 172 | 외부 | 9.5 | 152
29215 | A0034_D12P0 | A0034 | D12P0 | CJX1 | 192 | 210 | 외부 | 8.5 | 336
29216 | A0034_D12P3 | A0034 | D12P3 | LL32 | 232 | 234 | 외부 | 8.5 | 672
29217 | A0034_D12P3 | A0034 | D12P3 | NN4B | 268 | 287 | 8도크 | 8.5 | 672
29218 | A0034_D12S0 | A0034 | D12S0 | CJX1 | 192 | 210 | 외부 | 8.5 | 336
29219 | A0034_D133P | A0034 | D133P | CC13 | 151 | 164 | 외부 | 9.5 | 185.25
29220 | A0034_D133S | A0034 | D133S | CC13 | 151 | 164 | 외부 | 9.5 | 185.25
29221 | A0034_D13P1 | A0034 | D13P1 | GMX1 | 199 | 234 | 외부 | 10 | 787.5
29222 | A0034_D13P1 | A0034 | D13P1 | NN4B | 269 | 288 | 8도크 | 10 | 787.5
29223 | A0034_D13S1 | A0034 | D13S1 | GMX1 | 199 | 234 | 외부 | 10 | 787.5
29224 | A0034_D13S1 | A0034 | D13S1 | NN4B | 269 | 288 | 8도크 | 10 | 787.5
29225 | A0034_D143P | A0034 | D143P | CC13 | 151 | 164 | 외부 | 9.5 | 171
29226 | A0034_D143S | A0034 | D143S | CC13 | 151 | 164 | 외부 | 9.5 | 171
29227 | A0034_D153P | A0034 | D153P | CC13 | 185 | 193 | 외부 | 9.5 | 171
29228 | A0034_D153S | A0034 | D153S | CC13 | 185 | 193 | 외부 | 9.5 | 171
29229 | A0034_D15P1 | A0034 | D15P1 | GMX1 | 229 | 262 | 외부 | 10 | 756
29230 | A0034_D15P1 | A0034 | D15P1 | NN4B | 304 | 322 | 8도크 | 10 | 756
29231 | A0034_D15S1 | A0034 | D15S1 | GMX1 | 229 | 262 | 외부 | 10 | 756
29232 | A0034_D15S1 | A0034 | D15S1 | NN4B | 304 | 322 | 8도크 | 10 | 756
29233 | A0034_D163P | A0034 | D163P | CC13 | 185 | 193 | 외부 | 9.5 | 166.25
29234 | A0034_D163S | A0034 | D163S | CC13 | 185 | 193 | 외부 | 9.5 | 166.25
29235 | A0034_D173P | A0034 | D173P | CC13 | 199 | 210 | 외부 | 9.5 | 190
29236 | A0034_D173S | A0034 | D173S | CC13 | 199 | 210 | 외부 | 9.5 | 190
29237 | A0034_D17P0 | A0034 | D17P0 | CJX1 | 227 | 247 | 외부 | 8.5 | 550
29238 | A0034_D17P3 | A0034 | D17P3 | LL32 | 281 | 283 | 외부 | 8.5 | 1080
29239 | A0034_D17P3 | A0034 | D17P3 | NN4B | 305 | 323 | 8도크 | 8.5 | 1080
29240 | A0034_D17S0 | A0034 | D17S0 | CJX1 | 227 | 247 | 외부 | 8.5 | 550
29241 | A0034_D183P | A0034 | D183P | CC13 | 190 | 197 | 외부 | 9.5 | 171
29242 | A0034_D183S | A0034 | D183S | CC13 | 190 | 197 | 외부 | 9.5 | 171
29243 | A0034_D18P1 | A0034 | D18P1 | GJX1 | 232 | 254 | 외부 | 8.5 | 766.5
29244 | A0034_D18P3 | A0034 | D18P3 | LN4B | 297 | 325 | 8도크 | 8.5 | 1566
29245 | A0034_D18S1 | A0034 | D18S1 | GJX1 | 232 | 254 | 외부 | 8.5 | 766.5
29246 | A0034_D193P | A0034 | D193P | CC13 | 190 | 197 | 외부 | 9.5 | 171
29247 | A0034_D193S | A0034 | D193S | CC13 | 190 | 197 | 외부 | 9.5 | 171
29248 | A0034_D203P | A0034 | D203P | CC13 | 220 | 227 | 외부 | 9.5 | 175.75
29249 | A0034_D203S | A0034 | D203S | CC13 | 220 | 227 | 외부 | 9.5 | 175.75
29250 | A0034_D20P1 | A0034 | D20P1 | GH32 | 260 | 275 | 외부 | 10 | 808.5
29251 | A0034_D20P1 | A0034 | D20P1 | JX1 | 277 | 281 | 의장3부 | 10 | 808.5
29252 | A0034_D20P3 | A0034 | D20P3 | LN4B | 298 | 326 | 8도크 | 8.5 | 1597.75
29253 | A0034_D20S1 | A0034 | D20S1 | GH32 | 260 | 275 | 외부 | 10 | 808.5
29254 | A0034_D20S1 | A0034 | D20S1 | JX1 | 277 | 281 | 의장3부 | 10 | 808.5
29255 | A0034_D213P | A0034 | D213P | CC13 | 220 | 227 | 외부 | 9.5 | 190
29256 | A0034_D213S | A0034 | D213S | CC13 | 220 | 227 | 외부 | 9.5 | 190
29257 | A0034_D223P | A0034 | D223P | CC13 | 198 | 206 | 외부 | 9.5 | 185.25
29258 | A0034_D223S | A0034 | D223S | CC13 | 198 | 206 | 외부 | 9.5 | 185.25
29259 | A0034_D22P1 | A0034 | D22P1 | GJX1 | 234 | 256 | 외부 | 10 | 840
29260 | A0034_D22P3 | A0034 | D22P3 | LN4B | 299 | 343 | 8도크 | 8.5 | 1660
29261 | A0034_D22S1 | A0034 | D22S1 | GJX1 | 234 | 256 | 외부 | 10 | 840
29262 | A0034_D233P | A0034 | D233P | CC13 | 198 | 206 | 외부 | 9.5 | 118.75
29263 | A0034_D233S | A0034 | D233S | CC13 | 198 | 206 | 외부 | 9.5 | 118.75
29264 | A0034_D234P | A0034 | D234P | CC13 | 198 | 206 | 외부 | 8 | 76
29265 | A0034_D234S | A0034 | D234S | CC13 | 198 | 206 | 외부 | 8 | 76
29266 | A0034_D243P | A0034 | D243P | CC13 | 211 | 219 | 외부 | 9.5 | 175.75
29267 | A0034_D243S | A0034 | D243S | CC13 | 211 | 219 | 외부 | 9.5 | 175.75
29268 | A0034_D24P0 | A0034 | D24P0 | CJX1 | 236 | 256 | 외부 | 8.5 | 397.75
29269 | A0034_D24P3 | A0034 | D24P3 | LL32 | 283 | 287 | 외부 | 8.5 | 819
29270 | A0034_D24P3 | A0034 | D24P3 | NN4B | 315 | 344 | 8도크 | 8.5 | 819
29271 | A0034_D24S0 | A0034 | D24S0 | CJX1 | 236 | 256 | 외부 | 8.5 | 397.75
29272 | A0034_E11A0 | A0034 | E11A0 | C11 | 122 | 151 | 2야드 대조립공장 | 3.5 | 275.5
29273 | A0034_E11A0 | A0034 | E11A0 | H32 | 164 | 176 | 선행도장부 | 3.5 | 275.5
29274 | A0034_E11A3 | A0034 | E11A3 | LN4B | 222 | 252 | 8도크 | 12 | 674.5
29275 | A0034_E12A0 | A0034 | E12A0 | C11 | 123 | 158 | 2야드 대조립공장 | 3.5 | 159.5
29276 | A0034_E12A0 | A0034 | E12A0 | H32 | 164 | 176 | 선행도장부 | 3.5 | 159.5
29277 | A0034_E213P | A0034 | E213P | C12 | 158 | 161 | 2야드 판넬공장 | 8 | 116
29278 | A0034_E213P | A0034 | E213P | C13 | 162 | 169 | 2야드 대조립공장 | 8 | 116
29279 | A0034_E213S | A0034 | E213S | C12 | 158 | 161 | 2야드 판넬공장 | 8 | 116
29280 | A0034_E213S | A0034 | E213S | C13 | 162 | 169 | 2야드 대조립공장 | 8 | 116
29281 | A0034_E21P0 | A0034 | E21P0 | C11 | 170 | 183 | 2야드 대조립공장 | 6.5 | 120
29282 | A0034_E21P0 | A0034 | E21P0 | F21 | 186 | 196 | 선행의장부 | 6.5 | 120
29283 | A0034_E21P0 | A0034 | E21P0 | H32 | 198 | 206 | 선행도장부 | 6.5 | 120
29284 | A0034_E21P0 | A0034 | E21P0 | JMX1 | 224 | 234 | 의장3부 | 6.5 | 120
29285 | A0034_E21P0 | A0034 | E21P0 | NN4B | 239 | 259 | 8도크 | 6.5 | 120
29286 | A0034_E21S0 | A0034 | E21S0 | C11 | 170 | 183 | 2야드 대조립공장 | 6.5 | 120
29287 | A0034_E21S0 | A0034 | E21S0 | F21 | 186 | 196 | 선행의장부 | 6.5 | 120
29288 | A0034_E21S0 | A0034 | E21S0 | H32 | 198 | 206 | 선행도장부 | 6.5 | 120
29289 | A0034_E21S0 | A0034 | E21S0 | JMX1 | 224 | 234 | 의장3부 | 6.5 | 120
29290 | A0034_E21S0 | A0034 | E21S0 | NN4B | 239 | 259 | 8도크 | 6.5 | 120
29291 | A0034_E22P0 | A0034 | E22P0 | C11 | 140 | 150 | 2야드 대조립공장 | 2 | 85.25
29292 | A0034_E22P0 | A0034 | E22P0 | F21 | 164 | 172 | 선행의장부 | 2 | 85.25
29293 | A0034_E22P0 | A0034 | E22P0 | H32 | 176 | 186 | 선행도장부 | 2 | 85.25
29294 | A0034_E22P0 | A0034 | E22P0 | JX1 | 197 | 199 | 의장3부 | 2 | 85.25
29295 | A0034_E22S0 | A0034 | E22S0 | C11 | 140 | 150 | 2야드 대조립공장 | 2 | 85.25
29296 | A0034_E22S0 | A0034 | E22S0 | F21 | 164 | 172 | 선행의장부 | 2 | 85.25
29297 | A0034_E22S0 | A0034 | E22S0 | H32 | 176 | 186 | 선행도장부 | 2 | 85.25
29298 | A0034_E22S0 | A0034 | E22S0 | JX1 | 197 | 199 | 의장3부 | 2 | 85.25
29299 | A0034_E31P0 | A0034 | E31P0 | C11 | 107 | 144 | 외부 | 5 | 529
29300 | A0034_E31P0 | A0034 | E31P0 | F21 | 168 | 184 | 선행의장부 | 5 | 529
29301 | A0034_E31P0 | A0034 | E31P0 | H32 | 186 | 199 | 선행도장부 | 5 | 529
29302 | A0034_E31P0 | A0034 | E31P0 | JX1 | 219 | 221 | 의장3부 | 5 | 529
29303 | A0034_E31P3 | A0034 | E31P3 | LN4B | 240 | 267 | 8도크 | 5 | 1794
29304 | A0034_E31S0 | A0034 | E31S0 | C11 | 107 | 144 | 외부 | 5 | 529
29305 | A0034_E31S0 | A0034 | E31S0 | F21 | 168 | 184 | 선행의장부 | 5 | 529
29306 | A0034_E31S0 | A0034 | E31S0 | H32 | 186 | 199 | 선행도장부 | 5 | 529
29307 | A0034_E31S0 | A0034 | E31S0 | JX1 | 219 | 221 | 의장3부 | 5 | 529
29308 | A0034_E32P0 | A0034 | E32P0 | C11 | 114 | 150 | 외부 | 5 | 380
29309 | A0034_E32P0 | A0034 | E32P0 | F21 | 168 | 184 | 선행의장부 | 5 | 380
29310 | A0034_E32P0 | A0034 | E32P0 | H32 | 189 | 200 | 선행도장부 | 5 | 380
29311 | A0034_E32P0 | A0034 | E32P0 | JX1 | 219 | 221 | 의장3부 | 5 | 380
29312 | A0034_E32S0 | A0034 | E32S0 | C11 | 114 | 150 | 외부 | 5 | 330
29313 | A0034_E32S0 | A0034 | E32S0 | F21 | 168 | 184 | 선행의장부 | 5 | 330
29314 | A0034_E32S0 | A0034 | E32S0 | H32 | 189 | 200 | 선행도장부 | 5 | 330
29315 | A0034_E32S0 | A0034 | E32S0 | JX1 | 219 | 221 | 의장3부 | 5 | 330
29316 | A0034_E414P | A0034 | E414P | CC13 | 116 | 127 | 외부 | 7 | 56
29317 | A0034_E414S | A0034 | E414S | CC13 | 116 | 127 | 외부 | 7 | 56
29318 | A0034_E41P0 | A0034 | E41P0 | C11 | 116 | 169 | 외부 | 8 | 287.5
29319 | A0034_E41P0 | A0034 | E41P0 | F21 | 183 | 193 | 선행의장부 | 8 | 287.5
29320 | A0034_E41P0 | A0034 | E41P0 | H32 | 197 | 210 | 선행도장부 | 8 | 287.5
29321 | A0034_E41P0 | A0034 | E41P0 | JX1 | 220 | 224 | 의장3부 | 8 | 287.5
29322 | A0034_E41P3 | A0034 | E41P3 | LN4B | 249 | 274 | 8도크 | 8 | 1161
29323 | A0034_E41S0 | A0034 | E41S0 | C11 | 116 | 169 | 외부 | 8 | 287.5
29324 | A0034_E41S0 | A0034 | E41S0 | F21 | 183 | 193 | 선행의장부 | 8 | 287.5
29325 | A0034_E41S0 | A0034 | E41S0 | H32 | 197 | 210 | 선행도장부 | 8 | 287.5
29326 | A0034_E41S0 | A0034 | E41S0 | JX1 | 220 | 224 | 의장3부 | 8 | 287.5
29327 | A0034_E41S3 | A0034 | E41S3 | LN4B | 249 | 274 | 8도크 | 8 | 1161
29328 | A0034_E423P | A0034 | E423P | CC13 | 109 | 119 | 외부 | 8 | 108
29329 | A0034_E427P | A0034 | E427P | CC13 | 109 | 119 | 외부 | 12 | 180
29330 | A0034_E42P0 | A0034 | E42P0 | C11 | 115 | 164 | 외부 | 8 | 285
29331 | A0034_E42P0 | A0034 | E42P0 | F21 | 176 | 190 | 선행의장부 | 8 | 285
29332 | A0034_E42P0 | A0034 | E42P0 | H32 | 193 | 206 | 선행도장부 | 8 | 285
29333 | A0034_E42P0 | A0034 | E42P0 | JX1 | 220 | 224 | 의장3부 | 8 | 285
29334 | A0034_E42S0 | A0034 | E42S0 | C11 | 115 | 164 | 외부 | 8 | 285
29335 | A0034_E42S0 | A0034 | E42S0 | F21 | 176 | 190 | 선행의장부 | 8 | 285
29336 | A0034_E42S0 | A0034 | E42S0 | H32 | 193 | 206 | 선행도장부 | 8 | 285
29337 | A0034_E42S0 | A0034 | E42S0 | JX1 | 220 | 224 | 의장3부 | 8 | 285
29338 | A0034_E43P0 | A0034 | E43P0 | C11 | 141 | 189 | 외부 | 8 | 480
29339 | A0034_E43P0 | A0034 | E43P0 | F21 | 196 | 205 | 선행의장부 | 8 | 480
29340 | A0034_E43P0 | A0034 | E43P0 | H32 | 207 | 218 | 선행도장부 | 8 | 480
29341 | A0034_E43P0 | A0034 | E43P0 | JX1 | 232 | 234 | 의장3부 | 8 | 480
29342 | A0034_E43S0 | A0034 | E43S0 | C11 | 141 | 189 | 외부 | 8 | 490
29343 | A0034_E43S0 | A0034 | E43S0 | F21 | 196 | 205 | 선행의장부 | 8 | 490
29344 | A0034_E43S0 | A0034 | E43S0 | H32 | 207 | 218 | 선행도장부 | 8 | 490
29345 | A0034_E43S0 | A0034 | E43S0 | JX1 | 232 | 234 | 의장3부 | 8 | 490
29346 | A0034_E513P | A0034 | E513P | C12 | 185 | 186 | 2야드 판넬공장 | 7.5 | 116.25
29347 | A0034_E513P | A0034 | E513P | C13 | 189 | 196 | 2야드 대조립공장 | 7.5 | 116.25
29348 | A0034_E51P0 | A0034 | E51P0 | C11 | 197 | 207 | 2야드 대조립공장 | 7.5 | 222.75
29349 | A0034_E51P0 | A0034 | E51P0 | F21 | 211 | 224 | 선행의장부 | 7.5 | 222.75
29350 | A0034_E51P1 | A0034 | E51P1 | G41 | 211 | 224 | 선행의장부 | 7.5 | 445.5
29351 | A0034_E51P1 | A0034 | E51P1 | H32 | 226 | 239 | 선행도장부 | 7.5 | 445.5
29352 | A0034_E51P1 | A0034 | E51P1 | JX1 | 267 | 269 | 의장3부 | 7.5 | 445.5
29353 | A0034_E51P3 | A0034 | E51P3 | LN4B | 285 | 310 | 8도크 | 10 | 758.5
29354 | A0034_E51S0 | A0034 | E51S0 | C11 | 197 | 207 | 2야드 대조립공장 | 7.5 | 222.75
29355 | A0034_E51S0 | A0034 | E51S0 | F21 | 211 | 224 | 선행의장부 | 7.5 | 222.75
29356 | A0034_E523P | A0034 | E523P | CC13 | 184 | 190 | 외부 | 5 | 101.25
29357 | A0034_E524P | A0034 | E524P | CC13 | 176 | 183 | 외부 | 5 | 60
29358 | A0034_E525P | A0034 | E525P | CC13 | 176 | 183 | 외부 | 7.5 | 101.25
29359 | A0034_E527P | A0034 | E527P | CC13 | 176 | 183 | 외부 | 7 | 98
29360 | A0034_E52P0 | A0034 | E52P0 | C11 | 176 | 219 | 외부 | 7.5 | 408
29361 | A0034_E52P0 | A0034 | E52P0 | F21 | 247 | 260 | 선행의장부 | 7.5 | 408
29362 | A0034_E52P0 | A0034 | E52P0 | H32 | 262 | 275 | 선행도장부 | 7.5 | 408
29363 | A0034_E52P0 | A0034 | E52P0 | JMX1 | 281 | 291 | 의장3부 | 7.5 | 408
29364 | A0034_E52P0 | A0034 | E52P0 | NN4B | 296 | 312 | 8도크 | 7.5 | 408
29365 | A0034_E52S0 | A0034 | E52S0 | CF21 | 220 | 232 | 외부 | 7.5 | 408
29366 | A0034_E52S0 | A0034 | E52S0 | H32 | 238 | 253 | 선행도장부 | 7.5 | 408
29367 | A0034_E52S0 | A0034 | E52S0 | JX1 | 254 | 256 | 의장3부 | 7.5 | 408
29368 | A0034_E52S3 | A0034 | E52S3 | LN4B | 289 | 312 | 8도크 | 10.5 | 921.25
29369 | A0034_E61P0 | A0034 | E61P0 | C11 | 186 | 198 | 2야드 대조립공장 | 3.5 | 222.75
29370 | A0034_E61P0 | A0034 | E61P0 | F21 | 200 | 217 | 선행의장부 | 3.5 | 222.75
29371 | A0034_E61P1 | A0034 | E61P1 | G41 | 220 | 231 | 선행의장부 | 3.5 | 445.5
29372 | A0034_E61P1 | A0034 | E61P1 | H32 | 233 | 247 | 선행도장부 | 3.5 | 445.5
29373 | A0034_E61P1 | A0034 | E61P1 | JX1 | 267 | 269 | 의장3부 | 3.5 | 445.5
29374 | A0034_E61S0 | A0034 | E61S0 | C11 | 186 | 198 | 2야드 대조립공장 | 3.5 | 222.75
29375 | A0034_E61S0 | A0034 | E61S0 | F21 | 200 | 217 | 선행의장부 | 3.5 | 222.75
29376 | A0034_E623P | A0034 | E623P | C12 | 193 | 196 | 2야드 판넬공장 | 10 | 155
29377 | A0034_E623P | A0034 | E623P | C13 | 197 | 204 | 2야드 대조립공장 | 10 | 155
29378 | A0034_E623S | A0034 | E623S | C12 | 193 | 196 | 2야드 판넬공장 | 10 | 165
29379 | A0034_E623S | A0034 | E623S | C13 | 197 | 204 | 2야드 대조립공장 | 10 | 165
29380 | A0034_E624P | A0034 | E624P | C12 | 185 | 186 | 2야드 판넬공장 | 4 | 66
29381 | A0034_E624P | A0034 | E624P | C13 | 189 | 196 | 2야드 대조립공장 | 4 | 66
29382 | A0034_E627P | A0034 | E627P | C12 | 184 | 185 | 2야드 판넬공장 | 10 | 170
29383 | A0034_E627P | A0034 | E627P | C13 | 186 | 193 | 2야드 대조립공장 | 10 | 170
29384 | A0034_E627S | A0034 | E627S | C12 | 184 | 185 | 2야드 판넬공장 | 10 | 170
29385 | A0034_E627S | A0034 | E627S | C13 | 186 | 193 | 2야드 대조립공장 | 10 | 170
29386 | A0034_E62P0 | A0034 | E62P0 | C11 | 205 | 218 | 2야드 대조립공장 | 10 | 239.25
29387 | A0034_E62P0 | A0034 | E62P0 | F21 | 220 | 231 | 선행의장부 | 10 | 239.25
29388 | A0034_E62P0 | A0034 | E62P0 | H32 | 233 | 247 | 선행도장부 | 10 | 239.25
29389 | A0034_E62P0 | A0034 | E62P0 | JX1 | 269 | 273 | 의장3부 | 10 | 239.25
29390 | A0034_E62S0 | A0034 | E62S0 | C11 | 205 | 218 | 2야드 대조립공장 | 10.5 | 246.5
29391 | A0034_E62S0 | A0034 | E62S0 | F21 | 220 | 231 | 선행의장부 | 10.5 | 246.5
29392 | A0034_E62S0 | A0034 | E62S0 | H32 | 233 | 247 | 선행도장부 | 10.5 | 246.5
29393 | A0034_E62S0 | A0034 | E62S0 | JX1 | 273 | 275 | 의장3부 | 10.5 | 246.5
29394 | A0034_E63P0 | A0034 | E63P0 | C11 | 242 | 255 | 2야드 대조립공장 | 1.5 | 3
29395 | A0034_E63P0 | A0034 | E63P0 | H32 | 259 | 267 | 선행도장부 | 1.5 | 3
29396 | A0034_E63P0 | A0034 | E63P0 | JMX1 | 289 | 301 | 의장3부 | 1.5 | 3
29397 | A0034_E63P0 | A0034 | E63P0 | NN4B | 304 | 322 | 8도크 | 1.5 | 3
29398 | A0034_E63S0 | A0034 | E63S0 | C11 | 242 | 255 | 2야드 대조립공장 | 1.5 | 3
29399 | A0034_E63S0 | A0034 | E63S0 | H32 | 259 | 267 | 선행도장부 | 1.5 | 3
29400 | A0034_E63S0 | A0034 | E63S0 | JMX1 | 289 | 301 | 의장3부 | 1.5 | 3
29401 | A0034_E63S0 | A0034 | E63S0 | NN4B | 304 | 322 | 8도크 | 1.5 | 3
29402 | A0034_E813P | A0034 | E813P | C12 | 105 | 106 | 2야드 판넬공장 | 3 | 311.75
29403 | A0034_E813P | A0034 | E813P | C13 | 107 | 114 | 2야드 대조립공장 | 3 | 311.75
29404 | A0034_E813S | A0034 | E813S | C12 | 105 | 106 | 2야드 판넬공장 | 3 | 311.75
29405 | A0034_E813S | A0034 | E813S | C13 | 107 | 114 | 2야드 대조립공장 | 3 | 311.75
29406 | A0034_E81P0 | A0034 | E81P0 | C11 | 115 | 142 | 2야드 대조립공장 | 6 | 344
29407 | A0034_E81P0 | A0034 | E81P0 | F21 | 144 | 170 | 선행의장부 | 6 | 344
29408 | A0034_E81P1 | A0034 | E81P1 | G41 | 144 | 170 | 선행의장부 | 6 | 688
29409 | A0034_E81P1 | A0034 | E81P1 | H32 | 172 | 189 | 선행도장부 | 6 | 688
29410 | A0034_E81P1 | A0034 | E81P1 | JX1 | 211 | 213 | 의장3부 | 6 | 688
29411 | A0034_E81P3 | A0034 | E81P3 | LN4B | 234 | 261 | 8도크 | 8.5 | 752.5
29412 | A0034_E81S0 | A0034 | E81S0 | C11 | 115 | 142 | 2야드 대조립공장 | 6 | 344
29413 | A0034_E81S0 | A0034 | E81S0 | F21 | 144 | 170 | 선행의장부 | 6 | 344
29414 | A0034_E82P0 | A0034 | E82P0 | C11 | 134 | 148 | 2야드 대조립공장 | 5.5 | 272
29415 | A0034_E82P0 | A0034 | E82P0 | F21 | 150 | 171 | 선행의장부 | 5.5 | 272
29416 | A0034_E82P1 | A0034 | E82P1 | G41 | 150 | 171 | 선행의장부 | 5.5 | 552
29417 | A0034_E82P1 | A0034 | E82P1 | H32 | 175 | 190 | 선행도장부 | 5.5 | 552
29418 | A0034_E82P1 | A0034 | E82P1 | JX1 | 211 | 213 | 의장3부 | 5.5 | 552
29419 | A0034_E82S0 | A0034 | E82S0 | C11 | 134 | 148 | 2야드 대조립공장 | 5.5 | 272
29420 | A0034_E82S0 | A0034 | E82S0 | F21 | 150 | 171 | 선행의장부 | 5.5 | 272
29421 | A0034_E91A0 | A0034 | E91A0 | C11 | 183 | 192 | 2야드 대조립공장 | 4 | 230
29422 | A0034_E91A0 | A0034 | E91A0 | F21 | 198 | 206 | 선행의장부 | 4 | 230
29423 | A0034_E91A0 | A0034 | E91A0 | H32 | 210 | 219 | 선행도장부 | 4 | 230
29424 | A0034_E91A0 | A0034 | E91A0 | JMX1 | 233 | 247 | 의장3부 | 4 | 230
29425 | A0034_E91A0 | A0034 | E91A0 | NN4B | 252 | 268 | 8도크 | 4 | 230
29426 | A0034_F11P1 | A0034 | F11P1 | G41 | 248 | 259 | 8도크 | 9 | 660
29427 | A0034_F11P1 | A0034 | F11P1 | H32 | 261 | 274 | 선행도장부 | 9 | 660
29428 | A0034_F11P1 | A0034 | F11P1 | JMX1 | 281 | 291 | 의장3부 | 9 | 660
29429 | A0034_F11P1 | A0034 | F11P1 | NN4B | 301 | 317 | 8도크 | 9 | 660
29430 | A0034_F21P0 | A0034 | F21P0 | CF21 | 234 | 247 | 외부 | 7 | 189.75
29431 | A0034_F21P1 | A0034 | F21P1 | GJX1 | 248 | 267 | 외부 | 7 | 379.5
29432 | A0034_F21P3 | A0034 | F21P3 | LN4B | 297 | 322 | 8도크 | 14 | 780
29433 | A0034_F21S0 | A0034 | F21S0 | CF21 | 234 | 247 | 외부 | 7 | 189.75
29434 | A0034_F22P0 | A0034 | F22P0 | CF21 | 235 | 248 | 외부 | 7 | 167.9
29435 | A0034_F22P1 | A0034 | F22P1 | GJX1 | 249 | 268 | 외부 | 7 | 379.5
29436 | A0034_F22S0 | A0034 | F22S0 | CF21 | 235 | 248 | 외부 | 7 | 204.7
29437 | A0034_F31A0 | A0034 | F31A0 | C11 | 197 | 238 | 외부 | 9 | 243
29438 | A0034_F31A0 | A0034 | F31A0 | H32 | 252 | 263 | 선행도장부 | 9 | 243
29439 | A0034_F31A0 | A0034 | F31A0 | JX1 | 275 | 280 | 의장3부 | 9 | 243
29440 | A0034_F413P | A0034 | F413P | CC13 | 201 | 210 | 외부 | 10.5 | 131.25
29441 | A0034_F413S | A0034 | F413S | CC13 | 201 | 210 | 외부 | 10.5 | 131.25
29442 | A0034_F41P0 | A0034 | F41P0 | C11 | 203 | 235 | 외부 | 10.5 | 320
29443 | A0034_F41P0 | A0034 | F41P0 | H32 | 253 | 266 | 선행도장부 | 10.5 | 320
29444 | A0034_F41P0 | A0034 | F41P0 | JX1 | 281 | 283 | 의장3부 | 10.5 | 320
29445 | A0034_F41P3 | A0034 | F41P3 | LN4B | 302 | 325 | 8도크 | 10 | 780
29446 | A0034_F41S0 | A0034 | F41S0 | C11 | 203 | 235 | 외부 | 10.5 | 320
29447 | A0034_F41S0 | A0034 | F41S0 | H32 | 253 | 266 | 선행도장부 | 10.5 | 320
29448 | A0034_F41S0 | A0034 | F41S0 | JX1 | 281 | 283 | 의장3부 | 10.5 | 320
29449 | A0034_F42A0 | A0034 | F42A0 | CJX1 | 255 | 273 | 외부 | 6 | 123
29450 | A0034_F71P0 | A0034 | F71P0 | C11 | 220 | 239 | 외부 | 2.5 | 17.5
29451 | A0034_F71P0 | A0034 | F71P0 | H32 | 253 | 260 | 선행도장부 | 2.5 | 17.5
29452 | A0034_F71S0 | A0034 | F71S0 | C11 | 220 | 239 | 외부 | 2.5 | 17.5
29453 | A0034_F71S0 | A0034 | F71S0 | H32 | 253 | 260 | 선행도장부 | 2.5 | 17.5
29454 | A0034_F72P0 | A0034 | F72P0 | C11 | 220 | 239 | 외부 | 2.5 | 17.5
29455 | A0034_F72P0 | A0034 | F72P0 | H32 | 253 | 260 | 선행도장부 | 2.5 | 17.5
29456 | A0034_F72S0 | A0034 | F72S0 | C11 | 220 | 239 | 외부 | 2.5 | 17.5
29457 | A0034_F72S0 | A0034 | F72S0 | H32 | 253 | 260 | 선행도장부 | 2.5 | 17.5
29458 | A0034_F73C0 | A0034 | F73C0 | C11 | 220 | 239 | 외부 | 2.5 | 15
29459 | A0034_F73C0 | A0034 | F73C0 | H32 | 253 | 260 | 선행도장부 | 2.5 | 15
29460 | A0034_G11P0 | A0034 | G11P0 | F21 | 277 | 282 | 선행의장부 | 4 | 30
29461 | A0034_G11P0 | A0034 | G11P0 | H32 | 284 | 294 | 선행도장부 | 4 | 30
29462 | A0034_G11P0 | A0034 | G11P0 | NN4B | 317 | 347 | 8도크 | 4 | 30
29463 | A0034_G11S0 | A0034 | G11S0 | F21 | 277 | 282 | 선행의장부 | 4 | 30
29464 | A0034_G11S0 | A0034 | G11S0 | H32 | 284 | 294 | 선행도장부 | 4 | 30
29465 | A0034_G11S0 | A0034 | G11S0 | NN4B | 317 | 347 | 8도크 | 4 | 30
29466 | A0034_H11P1 | A0034 | H11P1 | GJX1 | 128 | 197 | 외부 | 4.5 | 662.2
29467 | A0034_H11P3 | A0034 | H11P3 | LL64 | 281 | 287 | 외부 | 19 | 1140
29468 | A0034_H11P3 | A0034 | H11P3 | NN4B | 303 | 319 | 선실공장 | 19 | 1140
29469 | A0034_H21P1 | A0034 | H21P1 | GJX1 | 186 | 197 | 외부 | 3.5 | 608
29470 | A0034_H22P1 | A0034 | H22P1 | GJX1 | 128 | 197 | 외부 | 3.5 | 646
29471 | A0034_H23A0 | A0034 | H23A0 | CJX1 | 170 | 197 | 외부 | 3.5 | 271.25
29472 | A0034_H24P1 | A0034 | H24P1 | GJX1 | 128 | 197 | 외부 | 3.5 | 405
29473 | A0034_H25A0 | A0034 | H25A0 | CJX1 | 170 | 197 | 외부 | 3.5 | 192
29474 | A0034_H52P0 | A0034 | H52P0 | CH32 | 184 | 206 | 외부 | 5.5 | 93.5
29475 | A0034_H52S0 | A0034 | H52S0 | CH32 | 184 | 206 | 외부 | 5.5 | 93.5
29476 | A0034_H61A0 | A0034 | H61A0 | CJX1 | 170 | 197 | 외부 | 2 | 7
29477 | A0034_H91A0 | A0034 | H91A0 | CF61 | 198 | 206 | 외부 | 8.3109 | 320.8277
29478 | A0034_L11P0 | A0034 | L11P0 | C11 | 190 | 198 | 2야드 판넬공장 | 5 | 150
29479 | A0034_L11P0 | A0034 | L11P0 | H32 | 200 | 207 | 선행도장부 | 5 | 150
29480 | A0034_L11P3 | A0034 | L11P3 | LN4B | 248 | 273 | 8도크 | 8.5 | 516.75
29481 | A0034_L11S0 | A0034 | L11S0 | C11 | 190 | 198 | 2야드 판넬공장 | 5 | 150
29482 | A0034_L11S0 | A0034 | L11S0 | H32 | 200 | 207 | 선행도장부 | 5 | 150
29483 | A0034_L11S3 | A0034 | L11S3 | LN4B | 248 | 273 | 8도크 | 8.5 | 560
29484 | A0034_L13P1 | A0034 | L13P1 | G41 | 231 | 241 | 선행의장부 | 8.5 | 750
29485 | A0034_L13P1 | A0034 | L13P1 | NN4B | 259 | 275 | 8도크 | 8.5 | 750
29486 | A0034_L13S1 | A0034 | L13S1 | G41 | 231 | 241 | 선행의장부 | 8.5 | 750
29487 | A0034_L13S1 | A0034 | L13S1 | NN4B | 259 | 275 | 8도크 | 8.5 | 750
29488 | A0034_L143P | A0034 | L143P | CC13 | 204 | 211 | 2야드 판넬공장 | 5 | 150
29489 | A0034_L143S | A0034 | L143S | CC13 | 204 | 211 | 2야드 판넬공장 | 5 | 150
29490 | A0034_L15P1 | A0034 | L15P1 | G41 | 267 | 277 | 선행의장부 | 8.5 | 800
29491 | A0034_L15P1 | A0034 | L15P1 | NN4B | 294 | 310 | 8도크 | 8.5 | 800
29492 | A0034_L15S1 | A0034 | L15S1 | G41 | 267 | 277 | 선행의장부 | 8.5 | 800
29493 | A0034_L15S1 | A0034 | L15S1 | NN4B | 294 | 310 | 8도크 | 8.5 | 800
29494 | A0034_L163P | A0034 | L163P | CC13 | 239 | 248 | 선각공장 | 5 | 150
29495 | A0034_L163S | A0034 | L163S | CC13 | 239 | 248 | 선각공장 | 5 | 150
29496 | A0034_L17P1 | A0034 | L17P1 | G41 | 269 | 281 | 선행의장부 | 8.5 | 800
29497 | A0034_L17P1 | A0034 | L17P1 | NN4B | 295 | 311 | 8도크 | 8.5 | 800
29498 | A0034_L17S1 | A0034 | L17S1 | G41 | 269 | 281 | 선행의장부 | 8.5 | 800
29499 | A0034_L17S1 | A0034 | L17S1 | NN4B | 295 | 311 | 8도크 | 8.5 | 800
29500 | A0034_L193P | A0034 | L193P | CC13 | 233 | 241 | 2야드 판넬공장 | 5 | 150
29501 | A0034_L193S | A0034 | L193S | CC13 | 233 | 241 | 2야드 판넬공장 | 5 | 150
29502 | A0034_L19P1 | A0034 | L19P1 | G41 | 273 | 283 | 선행의장부 | 8.5 | 800
29503 | A0034_L19P1 | A0034 | L19P1 | NN4B | 296 | 312 | 8도크 | 8.5 | 800
29504 | A0034_L19S1 | A0034 | L19S1 | G41 | 273 | 283 | 선행의장부 | 8.5 | 800
29505 | A0034_L19S1 | A0034 | L19S1 | NN4B | 296 | 312 | 8도크 | 8.5 | 800
29506 | A0034_L21P1 | A0034 | L21P1 | G41 | 275 | 287 | 선행의장부 | 8.5 | 750
29507 | A0034_L21P1 | A0034 | L21P1 | NN4B | 297 | 315 | 8도크 | 8.5 | 750
29508 | A0034_L21S1 | A0034 | L21S1 | G41 | 275 | 287 | 선행의장부 | 8.5 | 750
29509 | A0034_L21S1 | A0034 | L21S1 | NN4B | 297 | 315 | 8도크 | 8.5 | 750
29510 | A0034_L223P | A0034 | L223P | CC13 | 234 | 242 | 선각공장 | 5 | 150
29511 | A0034_L223S | A0034 | L223S | CC13 | 234 | 242 | 선각공장 | 5 | 150
29512 | A0034_L23P1 | A0034 | L23P1 | G41 | 280 | 289 | 선행의장부 | 8.5 | 660
29513 | A0034_L23P1 | A0034 | L23P1 | NN4B | 298 | 316 | 8도크 | 8.5 | 660
29514 | A0034_L23S1 | A0034 | L23S1 | G41 | 280 | 289 | 선행의장부 | 8.5 | 660
29515 | A0034_L23S1 | A0034 | L23S1 | NN4B | 298 | 316 | 8도크 | 8.5 | 660
29516 | A0034_M31A0 | A0034 | M31A0 | CH64 | 171 | 200 | 외부 | 5 | 202.5
29517 | A0034_M31A3 | A0034 | M31A3 | L41 | 203 | 283 | 외부 | 17 | 484.5
29518 | A0034_M31A3 | A0034 | M31A3 | NN4B | 304 | 322 | 8도크 | 17 | 484.5
29519 | A0034_M32P0 | A0034 | M32P0 | CH64 | 171 | 200 | 외부 | 5.5 | 94.5
29520 | A0034_M32S0 | A0034 | M32S0 | CH64 | 171 | 200 | 외부 | 5.5 | 127.5
29521 | A0034_M33P0 | A0034 | M33P0 | CH64 | 171 | 200 | 외부 | 3.5 | 87.75
29522 | A0034_M33S0 | A0034 | M33S0 | CH64 | 171 | 200 | 외부 | 5.5 | 127.5
29523 | A0034_M34A0 | A0034 | M34A0 | CH64 | 171 | 200 | 외부 | 5.5 | 229.5
29524 | A0034_M35P0 | A0034 | M35P0 | CH64 | 171 | 200 | 외부 | 5 | 202.5
29525 | A0034_M35S0 | A0034 | M35S0 | CH64 | 171 | 200 | 외부 | 5 | 127.5
29526 | A0034_M41A0 | A0034 | M41A0 | CH64 | 171 | 200 | 외부 | 8 | 150
29527 | A0034_N233P | A0034 | N233P | CC13 | 214 | 224 | 대조립 2공장 | 16.5 | 297
29528 | A0034_N233S | A0034 | N233S | CC13 | 214 | 224 | 대조립 2공장 | 16.5 | 297
29529 | A0034_N243P | A0034 | N243P | CC13 | 218 | 227 | 2야드 판넬공장 | 11.5 | 172.5
29530 | A0034_N243S | A0034 | N243S | CC13 | 218 | 227 | 2야드 판넬공장 | 11.5 | 172.5
29531 | A0034_N333P | A0034 | N333P | CC13 | 148 | 162 | 2야드 판넬공장 | 11 | 192.5
29532 | A0034_N333S | A0034 | N333S | CC13 | 148 | 162 | 2야드 판넬공장 | 11 | 192.5
29533 | A0034_N423P | A0034 | N423P | CC13 | 191 | 199 | 2야드 판넬공장 | 13 | 234
29534 | A0034_N423S | A0034 | N423S | CC13 | 193 | 199 | 2야드 판넬공장 | 11 | 198
29535 | A0034_N713P | A0034 | N713P | CC13 | 169 | 178 | 2야드 판넬공장 | 10 | 160
29536 | A0034_N713S | A0034 | N713S | CC13 | 169 | 178 | 2야드 판넬공장 | 10 | 160
29537 | A0034_N723P | A0034 | N723P | CC13 | 170 | 183 | 2야드 판넬공장 | 13 | 234
29538 | A0034_N723S | A0034 | N723S | CC13 | 170 | 183 | 2야드 판넬공장 | 13 | 234
29539 | A0034_N733P | A0034 | N733P | CC13 | 164 | 172 | 2야드 판넬공장 | 17.5 | 376.25
29540 | A0034_N733S | A0034 | N733S | CC13 | 164 | 172 | 2야드 판넬공장 | 17.5 | 376.25
29541 | A0034_N813P | A0034 | N813P | CC13 | 210 | 219 | 선각공장 | 20 | 420
29542 | A0034_N813S | A0034 | N813S | CC13 | 210 | 219 | 선각공장 | 20 | 420
29543 | A0034_N823P | A0034 | N823P | CC13 | 211 | 220 | 선각공장 | 18 | 387
29544 | A0034_N823S | A0034 | N823S | CC13 | 211 | 220 | 선각공장 | 18 | 387
29545 | A0034_N833P | A0034 | N833P | CC13 | 219 | 227 | 2야드 판넬공장 | 17 | 365.5
29546 | A0034_N833S | A0034 | N833S | CC13 | 219 | 227 | 2야드 판넬공장 | 17 | 365.5
29547 | A0034_N843P | A0034 | N843P | CC13 | 221 | 231 | 2야드 판넬공장 | 14 | 231
29548 | A0034_N843S | A0034 | N843S | CC13 | 220 | 231 | 2야드 판넬공장 | 14 | 231
29549 | A0034_N951A | A0034 | N951A | CC13 | 197 | 238 | 외부 | 8.3109 | 320.8277
29550 | A0034_N953A | A0034 | N953A | CC13 | 197 | 238 | 외부 | 8 | 120
29551 | A0034_S11P0 | A0034 | S11P0 | C11 | 186 | 198 | 2야드 대조립공장 | 10 | 160
29552 | A0034_S11P0 | A0034 | S11P0 | F21 | 200 | 205 | 선행의장부 | 10 | 160
29553 | A0034_S11P0 | A0034 | S11P0 | H32 | 207 | 219 | 선행도장부 | 10 | 160
29554 | A0034_S11P0 | A0034 | S11P0 | JX1 | 235 | 239 | 의장3부 | 10 | 160
29555 | A0034_S11P3 | A0034 | S11P3 | LN4B | 254 | 280 | 8도크 | 11.5 | 595
29556 | A0034_S11S0 | A0034 | S11S0 | C11 | 186 | 198 | 2야드 대조립공장 | 10 | 160
29557 | A0034_S11S0 | A0034 | S11S0 | F21 | 200 | 205 | 선행의장부 | 10 | 160
29558 | A0034_S11S0 | A0034 | S11S0 | H32 | 207 | 219 | 선행도장부 | 10 | 160
29559 | A0034_S11S0 | A0034 | S11S0 | JX1 | 235 | 239 | 의장3부 | 10 | 160
29560 | A0034_S11S3 | A0034 | S11S3 | LN4B | 254 | 280 | 8도크 | 11.5 | 459
29561 | A0034_S12P0 | A0034 | S12P0 | C11 | 189 | 199 | 2야드 대조립공장 | 11.5 | 243
29562 | A0034_S12P0 | A0034 | S12P0 | F21 | 203 | 206 | 선행의장부 | 11.5 | 243
29563 | A0034_S12P0 | A0034 | S12P0 | H32 | 210 | 220 | 선행도장부 | 11.5 | 243
29564 | A0034_S12P0 | A0034 | S12P0 | JX1 | 235 | 239 | 의장3부 | 11.5 | 243
29565 | A0034_S12S0 | A0034 | S12S0 | C11 | 189 | 199 | 2야드 대조립공장 | 11.5 | 243
29566 | A0034_S12S0 | A0034 | S12S0 | F21 | 203 | 206 | 선행의장부 | 11.5 | 243
29567 | A0034_S12S0 | A0034 | S12S0 | H32 | 210 | 220 | 선행도장부 | 11.5 | 243
29568 | A0034_S12S0 | A0034 | S12S0 | JX1 | 235 | 239 | 의장3부 | 11.5 | 243
29569 | A0034_S13P0 | A0034 | S13P0 | C11 | 183 | 193 | 2야드 대조립공장 | 12 | 376.25
29570 | A0034_S13P0 | A0034 | S13P0 | F21 | 197 | 200 | 선행의장부 | 12 | 376.25
29571 | A0034_S13P1 | A0034 | S13P1 | G41 | 204 | 213 | 선행의장부 | 12 | 806.25
29572 | A0034_S13P1 | A0034 | S13P1 | H32 | 217 | 231 | 선행도장부 | 12 | 806.25
29573 | A0034_S13P1 | A0034 | S13P1 | JMX1 | 253 | 260 | 의장3부 | 12 | 806.25
29574 | A0034_S13P1 | A0034 | S13P1 | NN4B | 263 | 282 | 8도크 | 12 | 806.25
29575 | A0034_S13S0 | A0034 | S13S0 | C11 | 183 | 193 | 2야드 대조립공장 | 12 | 376.25
29576 | A0034_S13S0 | A0034 | S13S0 | F21 | 197 | 200 | 선행의장부 | 12 | 376.25
29577 | A0034_S13S1 | A0034 | S13S1 | G41 | 204 | 213 | 선행의장부 | 12 | 806.25
29578 | A0034_S13S1 | A0034 | S13S1 | H32 | 217 | 231 | 선행도장부 | 12 | 806.25
29579 | A0034_S13S1 | A0034 | S13S1 | JMX1 | 253 | 260 | 의장3부 | 12 | 806.25
29580 | A0034_S13S1 | A0034 | S13S1 | NN4B | 263 | 282 | 8도크 | 12 | 806.25
29581 | A0034_S143P | A0034 | S143P | CC13 | 171 | 177 | 2야드 판넬공장 | 8 | 160
29582 | A0034_S143S | A0034 | S143S | CC13 | 171 | 177 | 2야드 판넬공장 | 8 | 160
29583 | A0034_S153P | A0034 | S153P | CC13 | 212 | 218 | 2야드 판넬공장 | 20 | 420
29584 | A0034_S153S | A0034 | S153S | CC13 | 212 | 218 | 2야드 판넬공장 | 20 | 420
29585 | A0034_S15P1 | A0034 | S15P1 | G41 | 238 | 249 | 선행의장부 | 12 | 840
29586 | A0034_S15P1 | A0034 | S15P1 | H32 | 253 | 267 | 선행도장부 | 12 | 840
29587 | A0034_S15P1 | A0034 | S15P1 | JMX1 | 287 | 294 | 의장3부 | 12 | 840
29588 | A0034_S15P1 | A0034 | S15P1 | NN4B | 297 | 315 | 8도크 | 12 | 840
29589 | A0034_S15S1 | A0034 | S15S1 | G41 | 238 | 249 | 선행의장부 | 12 | 840
29590 | A0034_S15S1 | A0034 | S15S1 | H32 | 253 | 267 | 선행도장부 | 12 | 840
29591 | A0034_S15S1 | A0034 | S15S1 | JMX1 | 287 | 294 | 의장3부 | 12 | 840
29592 | A0034_S15S1 | A0034 | S15S1 | NN4B | 297 | 315 | 8도크 | 12 | 840
29593 | A0034_S163P | A0034 | S163P | CC13 | 213 | 219 | 2야드 판넬공장 | 20 | 420
29594 | A0034_S163S | A0034 | S163S | CC13 | 213 | 219 | 2야드 판넬공장 | 20 | 420
29595 | A0034_S173P | A0034 | S173P | C12 | 207 | 207 | 2야드 판넬공장 | 20 | 420
29596 | A0034_S173P | A0034 | S173P | C13 | 210 | 213 | 2야드 대조립공장 | 20 | 420
29597 | A0034_S173S | A0034 | S173S | C12 | 207 | 207 | 2야드 판넬공장 | 20 | 420
29598 | A0034_S173S | A0034 | S173S | C13 | 210 | 213 | 2야드 대조립공장 | 20 | 420
29599 | A0034_S17P0 | A0034 | S17P0 | C11 | 214 | 226 | 2야드 대조립공장 | 12 | 420
29600 | A0034_S17P0 | A0034 | S17P0 | F21 | 228 | 233 | 선행의장부 | 12 | 420
29601 | A0034_S17P1 | A0034 | S17P1 | G41 | 239 | 252 | 선행의장부 | 12 | 840
29602 | A0034_S17P1 | A0034 | S17P1 | H32 | 254 | 268 | 선행도장부 | 12 | 840
29603 | A0034_S17P1 | A0034 | S17P1 | JMX1 | 288 | 295 | 의장3부 | 12 | 840
29604 | A0034_S17P1 | A0034 | S17P1 | NN4B | 298 | 316 | 8도크 | 12 | 840
29605 | A0034_S17S0 | A0034 | S17S0 | C11 | 214 | 226 | 2야드 대조립공장 | 12 | 420
29606 | A0034_S17S0 | A0034 | S17S0 | F21 | 228 | 233 | 선행의장부 | 12 | 420
29607 | A0034_S17S1 | A0034 | S17S1 | G41 | 239 | 252 | 선행의장부 | 12 | 840
29608 | A0034_S17S1 | A0034 | S17S1 | H32 | 254 | 268 | 선행도장부 | 12 | 840
29609 | A0034_S17S1 | A0034 | S17S1 | JMX1 | 288 | 295 | 의장3부 | 12 | 840
29610 | A0034_S17S1 | A0034 | S17S1 | NN4B | 298 | 316 | 8도크 | 12 | 840
29611 | A0034_S183P | A0034 | S183P | C12 | 211 | 211 | 2야드 판넬공장 | 20 | 420
29612 | A0034_S183P | A0034 | S183P | C13 | 212 | 217 | 2야드 대조립공장 | 20 | 420
29613 | A0034_S183S | A0034 | S183S | C12 | 211 | 211 | 2야드 판넬공장 | 20 | 420
29614 | A0034_S183S | A0034 | S183S | C13 | 212 | 217 | 2야드 대조립공장 | 20 | 420
29615 | A0034_S18P0 | A0034 | S18P0 | C11 | 218 | 228 | 2야드 대조립공장 | 12 | 420
29616 | A0034_S18P0 | A0034 | S18P0 | F21 | 232 | 235 | 선행의장부 | 12 | 420
29617 | A0034_S18S0 | A0034 | S18S0 | C11 | 218 | 228 | 2야드 대조립공장 | 12 | 420
29618 | A0034_S18S0 | A0034 | S18S0 | F21 | 232 | 235 | 선행의장부 | 12 | 420
29619 | A0034_S193P | A0034 | S193P | CC13 | 213 | 219 | 2야드 판넬공장 | 20 | 420
29620 | A0034_S193S | A0034 | S193S | CC13 | 213 | 219 | 2야드 판넬공장 | 20 | 420
29621 | A0034_S19P1 | A0034 | S19P1 | G41 | 247 | 256 | 선행의장부 | 12 | 840
29622 | A0034_S19P1 | A0034 | S19P1 | H32 | 260 | 274 | 선행도장부 | 12 | 840
29623 | A0034_S19P1 | A0034 | S19P1 | JMX1 | 289 | 296 | 의장3부 | 12 | 840
29624 | A0034_S19P1 | A0034 | S19P1 | NN4B | 301 | 317 | 8도크 | 12 | 840
29625 | A0034_S19S1 | A0034 | S19S1 | G41 | 247 | 256 | 선행의장부 | 12 | 840
29626 | A0034_S19S1 | A0034 | S19S1 | H32 | 260 | 274 | 선행도장부 | 12 | 840
29627 | A0034_S19S1 | A0034 | S19S1 | JMX1 | 289 | 296 | 의장3부 | 12 | 840
29628 | A0034_S19S1 | A0034 | S19S1 | NN4B | 301 | 317 | 8도크 | 12 | 840
29629 | A0034_S203P | A0034 | S203P | CC13 | 217 | 221 | 2야드 판넬공장 | 8 | 160
29630 | A0034_S203S | A0034 | S203S | CC13 | 217 | 221 | 2야드 판넬공장 | 8 | 160
29631 | A0034_S21P0 | A0034 | S21P0 | C11 | 221 | 232 | 대조립 1공장 | 12 | 420
29632 | A0034_S21P0 | A0034 | S21P0 | F21 | 234 | 239 | 선행의장부 | 12 | 420
29633 | A0034_S21P0 | A0034 | S21P0 | H32 | 242 | 255 | 선행도장부 | 12 | 420
29634 | A0034_S21P0 | A0034 | S21P0 | JX1 | 280 | 282 | 의장3부 | 12 | 420
29635 | A0034_S21P3 | A0034 | S21P3 | LN4B | 295 | 318 | 8도크 | 12 | 817
29636 | A0034_S21S0 | A0034 | S21S0 | C11 | 221 | 232 | 대조립 1공장 | 12 | 420
29637 | A0034_S21S0 | A0034 | S21S0 | F21 | 234 | 239 | 선행의장부 | 12 | 420
29638 | A0034_S21S0 | A0034 | S21S0 | H32 | 242 | 255 | 선행도장부 | 12 | 420
29639 | A0034_S21S0 | A0034 | S21S0 | JX1 | 280 | 282 | 의장3부 | 12 | 420
29640 | A0034_S21S3 | A0034 | S21S3 | LN4B | 295 | 318 | 8도크 | 12 | 817
29641 | A0034_S22P0 | A0034 | S22P0 | C11 | 224 | 233 | 대조립 1공장 | 12 | 387
29642 | A0034_S22P0 | A0034 | S22P0 | F21 | 235 | 241 | 선행의장부 | 12 | 387
29643 | A0034_S22P0 | A0034 | S22P0 | H32 | 246 | 256 | 선행도장부 | 12 | 387
29644 | A0034_S22P0 | A0034 | S22P0 | JX1 | 280 | 282 | 의장3부 | 12 | 387
29645 | A0034_S22S0 | A0034 | S22S0 | C11 | 224 | 233 | 대조립 1공장 | 12 | 387
29646 | A0034_S22S0 | A0034 | S22S0 | F21 | 235 | 241 | 선행의장부 | 12 | 387
29647 | A0034_S22S0 | A0034 | S22S0 | H32 | 246 | 256 | 선행도장부 | 12 | 387
29648 | A0034_S22S0 | A0034 | S22S0 | JX1 | 280 | 282 | 의장3부 | 12 | 387
29649 | A0034_S23P0 | A0034 | S23P0 | C11 | 231 | 242 | 2야드 대조립공장 | 12 | 365.5
29650 | A0034_S23P0 | A0034 | S23P0 | F21 | 247 | 252 | 선행의장부 | 12 | 365.5
29651 | A0034_S23P0 | A0034 | S23P0 | H32 | 254 | 266 | 선행도장부 | 12 | 365.5
29652 | A0034_S23P0 | A0034 | S23P0 | JX1 | 283 | 287 | 의장3부 | 12 | 365.5
29653 | A0034_S23P3 | A0034 | S23P3 | LN4B | 298 | 323 | 8도크 | 12 | 753.75
29654 | A0034_S23S0 | A0034 | S23S0 | C11 | 231 | 242 | 2야드 대조립공장 | 12 | 365.5
29655 | A0034_S23S0 | A0034 | S23S0 | F21 | 247 | 252 | 선행의장부 | 12 | 365.5
29656 | A0034_S23S0 | A0034 | S23S0 | H32 | 254 | 266 | 선행도장부 | 12 | 365.5
29657 | A0034_S23S0 | A0034 | S23S0 | JX1 | 283 | 287 | 의장3부 | 12 | 365.5
29658 | A0034_S23S3 | A0034 | S23S3 | LN4B | 298 | 323 | 8도크 | 12 | 753.75
29659 | A0034_S24P0 | A0034 | S24P0 | C11 | 232 | 246 | 2야드 대조립공장 | 6.5 | 107.25
29660 | A0034_S24P0 | A0034 | S24P0 | F21 | 248 | 253 | 선행의장부 | 6.5 | 107.25
29661 | A0034_S24P0 | A0034 | S24P0 | H32 | 255 | 267 | 선행도장부 | 6.5 | 107.25
29662 | A0034_S24P0 | A0034 | S24P0 | JX1 | 283 | 287 | 의장3부 | 6.5 | 107.25
29663 | A0034_S24S0 | A0034 | S24S0 | C11 | 232 | 246 | 2야드 대조립공장 | 6.5 | 107.25
29664 | A0034_S24S0 | A0034 | S24S0 | F21 | 248 | 253 | 선행의장부 | 6.5 | 107.25
29665 | A0034_S24S0 | A0034 | S24S0 | H32 | 255 | 267 | 선행도장부 | 6.5 | 107.25
29666 | A0034_S24S0 | A0034 | S24S0 | JX1 | 283 | 287 | 의장3부 | 6.5 | 107.25
29667 | A0034_S812P | A0034 | S812P | CC13 | 169 | 178 | 2야드 판넬공장 | 8 | 128
29668 | A0034_S812S | A0034 | S812S | CC13 | 169 | 178 | 2야드 판넬공장 | 8 | 128
29669 | A0034_S822P | A0034 | S822P | CC13 | 170 | 183 | 2야드 판넬공장 | 8 | 144
29670 | A0034_S822S | A0034 | S822S | CC13 | 170 | 183 | 2야드 판넬공장 | 8 | 144
29671 | A0034_S832P | A0034 | S832P | CC13 | 163 | 172 | 2야드 판넬공장 | 8 | 140
29672 | A0034_S832S | A0034 | S832S | CC13 | 163 | 172 | 2야드 판넬공장 | 8 | 140
29673 | A0034_S842P | A0034 | S842P | CC13 | 168 | 177 | 2야드 판넬공장 | 20 | 430
29674 | A0034_S842S | A0034 | S842S | CC13 | 168 | 177 | 2야드 판넬공장 | 20 | 430
29675 | A0034_S852P | A0034 | S852P | CC13 | 212 | 221 | 2야드 판넬공장 | 5.5 | 160
29676 | A0034_S852S | A0034 | S852S | CC13 | 212 | 221 | 2야드 판넬공장 | 5.5 | 160
29677 | A0034_S862P | A0034 | S862P | CC13 | 213 | 224 | 2야드 판넬공장 | 5.5 | 80
29678 | A0034_S862S | A0034 | S862S | CC13 | 213 | 224 | 2야드 판넬공장 | 5.5 | 80
29679 | A0034_S882P | A0034 | S882P | CC13 | 206 | 217 | 2야드 판넬공장 | 5.5 | 160
29680 | A0034_S882S | A0034 | S882S | CC13 | 206 | 217 | 2야드 판넬공장 | 5.5 | 160
29681 | A0034_S892P | A0034 | S892P | CC13 | 219 | 228 | 2야드 판넬공장 | 7 | 160
29682 | A0034_S892S | A0034 | S892S | CC13 | 219 | 228 | 2야드 판넬공장 | 7 | 160
29683 | A0034_S902P | A0034 | S902P | CC13 | 221 | 232 | 2야드 판넬공장 | 20 | 420
29684 | A0034_S902S | A0034 | S902S | CC13 | 221 | 232 | 2야드 판넬공장 | 20 | 420
29685 | A0034_S912P | A0034 | S912P | CC13 | 210 | 219 | 선각공장 | 8 | 160
29686 | A0034_S912S | A0034 | S912S | CC13 | 210 | 219 | 선각공장 | 8 | 160
29687 | A0034_S922P | A0034 | S922P | CC13 | 211 | 220 | 선각공장 | 7.5 | 135
29688 | A0034_S922S | A0034 | S922S | CC13 | 211 | 220 | 선각공장 | 7.5 | 135
29689 | A0034_T11C0 | A0034 | T11C0 | C11 | 225 | 233 | 2야드 판넬공장 | 3 | 144
29690 | A0034_T11C0 | A0034 | T11C0 | MX1 | 255 | 256 | 의장3부 | 3 | 144
29691 | A0034_T11C0 | A0034 | T11C0 | NN4B | 261 | 280 | 8도크 | 3 | 144
29692 | A0034_T12C0 | A0034 | T12C0 | C11 | 267 | 283 | 외부 | 3 | 144
29693 | A0034_T12C0 | A0034 | T12C0 | MX1 | 291 | 294 | 의장3부 | 3 | 144
29694 | A0034_T12C0 | A0034 | T12C0 | NN4B | 297 | 315 | 8도크 | 3 | 144
29695 | A0034_T13C0 | A0034 | T13C0 | C11 | 269 | 287 | 외부 | 3 | 144
29696 | A0034_T13C0 | A0034 | T13C0 | NN4B | 298 | 316 | 8도크 | 3 | 144
29697 | A0034_T14C0 | A0034 | T14C0 | C11 | 270 | 288 | 외부 | 3 | 144
29698 | A0034_T14C0 | A0034 | T14C0 | NN4B | 301 | 317 | 8도크 | 3 | 144
29699 | A0034_T21P0 | A0034 | T21P0 | C11 | 219 | 227 | 2야드 판넬공장 | 7.5 | 312
29700 | A0034_T21P0 | A0034 | T21P0 | MX1 | 249 | 253 | 의장3부 | 7.5 | 312
29701 | A0034_T21P0 | A0034 | T21P0 | NN4B | 256 | 274 | 8도크 | 7.5 | 312
29702 | A0034_T21S0 | A0034 | T21S0 | C11 | 219 | 227 | 2야드 판넬공장 | 8 | 320
29703 | A0034_T21S0 | A0034 | T21S0 | MX1 | 249 | 253 | 의장3부 | 8 | 320
29704 | A0034_T21S0 | A0034 | T21S0 | NN4B | 256 | 274 | 8도크 | 8 | 320
29705 | A0034_T22P0 | A0034 | T22P0 | C11 | 261 | 269 | 2야드 판넬공장 | 7.5 | 230
29706 | A0034_T22P0 | A0034 | T22P0 | MX1 | 284 | 288 | 의장3부 | 7.5 | 230
29707 | A0034_T22P0 | A0034 | T22P0 | NN4B | 291 | 309 | 8도크 | 7.5 | 230
29708 | A0034_T22S0 | A0034 | T22S0 | C11 | 261 | 269 | 2야드 판넬공장 | 7.5 | 230
29709 | A0034_T22S0 | A0034 | T22S0 | MX1 | 284 | 288 | 의장3부 | 7.5 | 230
29710 | A0034_T22S0 | A0034 | T22S0 | NN4B | 291 | 309 | 8도크 | 7.5 | 230
29711 | A0034_T23P0 | A0034 | T23P0 | C11 | 263 | 274 | 2야드 판넬공장 | 7.5 | 230
29712 | A0034_T23P0 | A0034 | T23P0 | MX1 | 288 | 290 | 의장3부 | 7.5 | 230
29713 | A0034_T23P0 | A0034 | T23P0 | NN4B | 295 | 311 | 8도크 | 7.5 | 230
29714 | A0034_T23S0 | A0034 | T23S0 | C11 | 263 | 274 | 2야드 판넬공장 | 7.5 | 230
29715 | A0034_T23S0 | A0034 | T23S0 | MX1 | 288 | 290 | 의장3부 | 7.5 | 230
29716 | A0034_T23S0 | A0034 | T23S0 | NN4B | 295 | 311 | 8도크 | 7.5 | 230
29717 | A0034_T61P0 | A0034 | T61P0 | C11 | 207 | 217 | 2야드 판넬공장 | 7.5 | 410
29718 | A0034_T61P0 | A0034 | T61P0 | H32 | 219 | 228 | 선행도장부 | 7.5 | 410
29719 | A0034_T61P0 | A0034 | T61P0 | MX1 | 253 | 254 | 의장3부 | 7.5 | 410
29720 | A0034_T61P0 | A0034 | T61P0 | NN4B | 259 | 275 | 8도크 | 7.5 | 410
29721 | A0034_T61S0 | A0034 | T61S0 | C11 | 207 | 217 | 2야드 판넬공장 | 7.5 | 410
29722 | A0034_T61S0 | A0034 | T61S0 | H32 | 219 | 228 | 선행도장부 | 7.5 | 410
29723 | A0034_T61S0 | A0034 | T61S0 | MX1 | 253 | 254 | 의장3부 | 7.5 | 410
29724 | A0034_T61S0 | A0034 | T61S0 | NN4B | 259 | 275 | 8도크 | 7.5 | 410
29725 | A0035_A11A0 | A0035 | A11A0 | CH32 | 179 | 195 | 외부 | 5 | 57.5
29726 | A0035_A213C | A0035 | A213C | CC13 | 155 | 161 | 외부 | 4 | 28
29727 | A0035_A21P1 | A0035 | A21P1 | G41 | 202 | 212 | 9도크 | 8 | 280.5
29728 | A0035_A21P1 | A0035 | A21P1 | H32 | 217 | 231 | 선행도장부 | 8 | 280.5
29729 | A0035_A21P1 | A0035 | A21P1 | JX1 | 241 | 245 | 의장3부 | 8 | 280.5
29730 | A0035_A21P3 | A0035 | A21P3 | LN4B | 259 | 282 | 9도크 | 8 | 707.25
29731 | A0035_A223A | A0035 | A223A | CC13 | 162 | 170 | 외부 | 8.5 | 97.75
29732 | A0035_A22A0 | A0035 | A22A0 | C11 | 162 | 210 | 외부 | 11.5 | 299
29733 | A0035_A22A0 | A0035 | A22A0 | H32 | 219 | 231 | 선행도장부 | 11.5 | 299
29734 | A0035_A22A0 | A0035 | A22A0 | JX1 | 241 | 245 | 의장3부 | 11.5 | 299
29735 | A0035_A31P0 | A0035 | A31P0 | CJX1 | 245 | 268 | 외부 | 4 | 472.5
29736 | A0035_A31P3 | A0035 | A31P3 | LN4B | 295 | 332 | 9도크 | 9.5 | 808.5
29737 | A0035_A31S0 | A0035 | A31S0 | CJX1 | 245 | 268 | 외부 | 4 | 315
29738 | A0035_A320P | A0035 | A320P | CC14 | 178 | 188 | 외부 | 5 | 62.5
29739 | A0035_A320S | A0035 | A320S | CC14 | 178 | 188 | 외부 | 5 | 62.5
29740 | A0035_A326P | A0035 | A326P | CC14 | 178 | 188 | 외부 | 5 | 60
29741 | A0035_A326S | A0035 | A326S | CC14 | 178 | 188 | 외부 | 5 | 60
29742 | A0035_A32P0 | A0035 | A32P0 | C11 | 178 | 219 | 외부 | 5 | 399
29743 | A0035_A32P0 | A0035 | A32P0 | F21 | 231 | 238 | 선행의장부 | 5 | 399
29744 | A0035_A32P1 | A0035 | A32P1 | G41 | 240 | 252 | 9도크 | 5 | 808.5
29745 | A0035_A32P1 | A0035 | A32P1 | H32 | 254 | 267 | 선행도장부 | 5 | 808.5
29746 | A0035_A32P1 | A0035 | A32P1 | JX1 | 280 | 282 | 외부 | 5 | 808.5
29747 | A0035_A32S0 | A0035 | A32S0 | C11 | 178 | 219 | 외부 | 5 | 399
29748 | A0035_A32S0 | A0035 | A32S0 | F21 | 231 | 238 | 선행의장부 | 5 | 399
29749 | A0035_A41A0 | A0035 | A41A0 | C11 | 134 | 265 | 외부 | 2.5 | 178.25
29750 | A0035_A41A0 | A0035 | A41A0 | H32 | 267 | 280 | 선행도장부 | 2.5 | 178.25
29751 | A0035_B123P | A0035 | B123P | CC13 | 175 | 184 | 2야드 판넬공장 | 17 | 306
29752 | A0035_B123S | A0035 | B123S | CC13 | 175 | 184 | 2야드 판넬공장 | 17 | 306
29753 | A0035_B12P1 | A0035 | B12P1 | G41 | 203 | 213 | 선행의장부 | 3 | 612
29754 | A0035_B12P1 | A0035 | B12P1 | H32 | 218 | 232 | 선행도장부 | 3 | 612
29755 | A0035_B12P1 | A0035 | B12P1 | NN4B | 248 | 266 | 9도크 | 3 | 612
29756 | A0035_B133C | A0035 | B133C | CC13 | 176 | 185 | 2야드 판넬공장 | 17.5 | 367.5
29757 | A0035_B13C1 | A0035 | B13C1 | G41 | 205 | 218 | 선행의장부 | 7 | 787.5
29758 | A0035_B13C1 | A0035 | B13C1 | H32 | 220 | 234 | 선행도장부 | 7 | 787.5
29759 | A0035_B13C1 | A0035 | B13C1 | NN4B | 248 | 266 | 9도크 | 7 | 787.5
29760 | A0035_B143C | A0035 | B143C | CC13 | 177 | 188 | 2야드 판넬공장 | 20 | 420
29761 | A0035_B153C | A0035 | B153C | CC13 | 206 | 219 | 2야드 판넬공장 | 20 | 420
29762 | A0035_B15C1 | A0035 | B15C1 | G41 | 234 | 245 | 선행의장부 | 7 | 840
29763 | A0035_B15C1 | A0035 | B15C1 | H32 | 248 | 262 | 선행도장부 | 7 | 840
29764 | A0035_B15C1 | A0035 | B15C1 | NN4B | 287 | 316 | 9도크 | 7 | 840
29765 | A0035_B163C | A0035 | B163C | CC13 | 206 | 219 | 2야드 판넬공장 | 20 | 420
29766 | A0035_B173C | A0035 | B173C | CC13 | 209 | 220 | 2야드 판넬공장 | 20 | 420
29767 | A0035_B17C1 | A0035 | B17C1 | G41 | 237 | 246 | 선행의장부 | 3 | 840
29768 | A0035_B17C1 | A0035 | B17C1 | H32 | 251 | 265 | 선행도장부 | 3 | 840
29769 | A0035_B17C1 | A0035 | B17C1 | NN4B | 288 | 318 | 9도크 | 3 | 840
29770 | A0035_B183C | A0035 | B183C | CC13 | 209 | 220 | 2야드 판넬공장 | 20 | 420
29771 | A0035_B193C | A0035 | B193C | CC13 | 218 | 227 | 2야드 판넬공장 | 19.5 | 409.5
29772 | A0035_B19C1 | A0035 | B19C1 | G41 | 244 | 254 | 선행의장부 | 7 | 840
29773 | A0035_B19C1 | A0035 | B19C1 | H32 | 258 | 272 | 선행도장부 | 7 | 840
29774 | A0035_B19C1 | A0035 | B19C1 | NN4B | 289 | 321 | 9도크 | 7 | 840
29775 | A0035_B203C | A0035 | B203C | CC13 | 218 | 227 | 2야드 판넬공장 | 20 | 420
29776 | A0035_B213C | A0035 | B213C | CC13 | 223 | 232 | 2야드 판넬공장 | 19.5 | 409.5
29777 | A0035_B21C1 | A0035 | B21C1 | G41 | 248 | 259 | 선행의장부 | 7 | 787.5
29778 | A0035_B21C1 | A0035 | B21C1 | H32 | 261 | 275 | 선행도장부 | 7 | 787.5
29779 | A0035_B21C1 | A0035 | B21C1 | NN4B | 290 | 322 | 9도크 | 7 | 787.5
29780 | A0035_B223C | A0035 | B223C | CC13 | 223 | 232 | 2야드 판넬공장 | 17.5 | 367.5
29781 | A0035_B23P0 | A0035 | B23P0 | C11 | 237 | 248 | 2야드 대조립공장 | 3 | 297
29782 | A0035_B23P0 | A0035 | B23P0 | H32 | 252 | 262 | 선행도장부 | 3 | 297
29783 | A0035_B23P3 | A0035 | B23P3 | LN4B | 290 | 329 | 9도크 | 20.5 | 850.5
29784 | A0035_B23S0 | A0035 | B23S0 | C11 | 237 | 248 | 2야드 대조립공장 | 3 | 297
29785 | A0035_B23S0 | A0035 | B23S0 | H32 | 252 | 262 | 선행도장부 | 3 | 297
29786 | A0035_B23S3 | A0035 | B23S3 | LN4B | 290 | 329 | 9도크 | 20.5 | 929.25
29787 | A0035_B24P0 | A0035 | B24P0 | C11 | 238 | 251 | 2야드 대조립공장 | 3 | 172.5
29788 | A0035_B24P0 | A0035 | B24P0 | H32 | 253 | 265 | 선행도장부 | 3 | 172.5
29789 | A0035_B24S0 | A0035 | B24S0 | C11 | 238 | 251 | 2야드 대조립공장 | 3 | 172.5
29790 | A0035_B24S0 | A0035 | B24S0 | H32 | 253 | 265 | 선행도장부 | 3 | 172.5
29791 | A0035_B33P1 | A0035 | B33P1 | G41 | 188 | 197 | 선행의장부 | 3 | 487.5
29792 | A0035_B33P1 | A0035 | B33P1 | H32 | 199 | 217 | 선행도장부 | 3 | 487.5
29793 | A0035_B33P3 | A0035 | B33P3 | LN4B | 249 | 274 | 9도크 | 20 | 740
29794 | A0035_B33S1 | A0035 | B33S1 | G41 | 188 | 197 | 선행의장부 | 3 | 487.5
29795 | A0035_B33S1 | A0035 | B33S1 | H32 | 199 | 217 | 선행도장부 | 3 | 487.5
29796 | A0035_B33S3 | A0035 | B33S3 | LN4B | 249 | 274 | 9도크 | 20 | 740
29797 | A0035_B343P | A0035 | B343P | CC13 | 164 | 175 | 2야드 판넬공장 | 11 | 220
29798 | A0035_B343S | A0035 | B343S | CC13 | 164 | 175 | 2야드 판넬공장 | 11 | 220
29799 | A0035_B353P | A0035 | B353P | CC13 | 196 | 205 | 2야드 판넬공장 | 11 | 220
29800 | A0035_B353S | A0035 | B353S | CC13 | 196 | 205 | 2야드 판넬공장 | 11 | 220
29801 | A0035_B35P1 | A0035 | B35P1 | G41 | 225 | 234 | 선행의장부 | 3 | 440
29802 | A0035_B35P1 | A0035 | B35P1 | H32 | 238 | 253 | 선행도장부 | 3 | 440
29803 | A0035_B35P3 | A0035 | B35P3 | LN4B | 282 | 321 | 9도크 | 20 | 800
29804 | A0035_B35S1 | A0035 | B35S1 | G41 | 225 | 234 | 선행의장부 | 3 | 440
29805 | A0035_B35S1 | A0035 | B35S1 | H32 | 238 | 253 | 선행도장부 | 3 | 440
29806 | A0035_B35S3 | A0035 | B35S3 | LN4B | 282 | 321 | 9도크 | 20 | 800
29807 | A0035_B363P | A0035 | B363P | CC13 | 197 | 206 | 2야드 판넬공장 | 11 | 220
29808 | A0035_B363S | A0035 | B363S | CC13 | 197 | 206 | 2야드 판넬공장 | 11 | 220
29809 | A0035_B373P | A0035 | B373P | CC13 | 136 | 147 | 외부 | 11 | 220
29810 | A0035_B373S | A0035 | B373S | CC13 | 154 | 162 | 외부 | 11 | 220
29811 | A0035_B37P1 | A0035 | B37P1 | GJX1 | 198 | 226 | 외부 | 10 | 400
29812 | A0035_B37P2 | A0035 | B37P2 | KH32 | 198 | 226 | 외부 | 10 | 800
29813 | A0035_B37P3 | A0035 | B37P3 | LN4B | 284 | 323 | 9도크 | 20 | 800
29814 | A0035_B37S1 | A0035 | B37S1 | GJX1 | 210 | 237 | 외부 | 10 | 400
29815 | A0035_B37S2 | A0035 | B37S2 | KH32 | 210 | 237 | 외부 | 10 | 800
29816 | A0035_B37S3 | A0035 | B37S3 | LN4B | 284 | 323 | 9도크 | 20 | 800
29817 | A0035_B383P | A0035 | B383P | CC13 | 141 | 154 | 외부 | 11 | 220
29818 | A0035_B383S | A0035 | B383S | CC13 | 154 | 162 | 외부 | 11 | 220
29819 | A0035_B38P1 | A0035 | B38P1 | GJX1 | 198 | 269 | 외부 | 10 | 400
29820 | A0035_B38S1 | A0035 | B38S1 | GJX1 | 210 | 269 | 외부 | 10 | 400
29821 | A0035_B393P | A0035 | B393P | CC13 | 198 | 209 | 2야드 판넬공장 | 11 | 220
29822 | A0035_B393S | A0035 | B393S | CC13 | 198 | 209 | 2야드 판넬공장 | 11 | 220
29823 | A0035_B39P1 | A0035 | B39P1 | G41 | 231 | 240 | 선행의장부 | 3 | 800
29824 | A0035_B39P1 | A0035 | B39P1 | H32 | 245 | 260 | 선행도장부 | 3 | 800
29825 | A0035_B39P3 | A0035 | B39P3 | LN4B | 287 | 324 | 9도크 | 25 | 1040
29826 | A0035_B39S1 | A0035 | B39S1 | G41 | 231 | 240 | 선행의장부 | 3 | 840
29827 | A0035_B39S1 | A0035 | B39S1 | H32 | 245 | 260 | 선행도장부 | 3 | 840
29828 | A0035_B39S3 | A0035 | B39S3 | LN4B | 287 | 324 | 9도크 | 25 | 1040
29829 | A0035_B403P | A0035 | B403P | CC13 | 199 | 210 | 2야드 판넬공장 | 11 | 220
29830 | A0035_B403S | A0035 | B403S | CC13 | 199 | 210 | 2야드 판넬공장 | 11 | 220
29831 | A0035_B413P | A0035 | B413P | CC13 | 219 | 230 | 2야드 판넬공장 | 13 | 260
29832 | A0035_B413S | A0035 | B413S | CC13 | 219 | 230 | 2야드 판넬공장 | 11 | 220
29833 | A0035_B41P0 | A0035 | B41P0 | C11 | 220 | 239 | 2야드 판넬공장 | 3 | 400
29834 | A0035_B41P0 | A0035 | B41P0 | H32 | 254 | 268 | 선행도장부 | 3 | 400
29835 | A0035_B41P0 | A0035 | B41P0 | JX1 | 273 | 274 | 의장3부 | 3 | 400
29836 | A0035_B41P3 | A0035 | B41P3 | LN4B | 289 | 328 | 9도크 | 25 | 962
29837 | A0035_B41S0 | A0035 | B41S0 | C11 | 220 | 239 | 2야드 판넬공장 | 3 | 220
29838 | A0035_B41S0 | A0035 | B41S0 | H32 | 254 | 268 | 선행도장부 | 3 | 220
29839 | A0035_B41S0 | A0035 | B41S0 | JX1 | 273 | 274 | 의장3부 | 3 | 220
29840 | A0035_B41S3 | A0035 | B41S3 | LN4B | 289 | 328 | 9도크 | 25 | 962
29841 | A0035_B42P0 | A0035 | B42P0 | C11 | 220 | 232 | 2야드 대조립공장 | 3 | 234
29842 | A0035_B42P0 | A0035 | B42P0 | F21 | 234 | 239 | 선행의장부 | 3 | 234
29843 | A0035_B42P0 | A0035 | B42P0 | H32 | 245 | 260 | 선행도장부 | 3 | 234
29844 | A0035_B42P0 | A0035 | B42P0 | JX1 | 272 | 274 | 의장3부 | 3 | 234
29845 | A0035_B42S0 | A0035 | B42S0 | C11 | 220 | 232 | 2야드 대조립공장 | 3 | 198
29846 | A0035_B42S0 | A0035 | B42S0 | F21 | 234 | 239 | 선행의장부 | 3 | 198
29847 | A0035_B42S0 | A0035 | B42S0 | H32 | 245 | 260 | 선행도장부 | 3 | 198
29848 | A0035_B42S0 | A0035 | B42S0 | JX1 | 272 | 274 | 의장3부 | 3 | 198
29849 | A0035_B50P0 | A0035 | B50P0 | C11 | 197 | 206 | 2야드 대조립공장 | 7 | 202.5
29850 | A0035_B50P0 | A0035 | B50P0 | H32 | 210 | 224 | 선행도장부 | 7 | 202.5
29851 | A0035_B50P0 | A0035 | B50P0 | JMX1 | 237 | 244 | 의장3부 | 7 | 202.5
29852 | A0035_B50P0 | A0035 | B50P0 | NN4B | 248 | 266 | 9도크 | 7 | 202.5
29853 | A0035_B50S0 | A0035 | B50S0 | C11 | 197 | 206 | 2야드 대조립공장 | 7 | 202.5
29854 | A0035_B50S0 | A0035 | B50S0 | H32 | 210 | 224 | 선행도장부 | 7 | 202.5
29855 | A0035_B50S0 | A0035 | B50S0 | JMX1 | 237 | 244 | 의장3부 | 7 | 202.5
29856 | A0035_B50S0 | A0035 | B50S0 | NN4B | 248 | 266 | 9도크 | 7 | 202.5
29857 | A0035_B51P0 | A0035 | B51P0 | C11 | 199 | 210 | 2야드 대조립공장 | 4 | 314.5
29858 | A0035_B51P0 | A0035 | B51P0 | H32 | 213 | 226 | 선행도장부 | 4 | 314.5
29859 | A0035_B51P0 | A0035 | B51P0 | JMX1 | 240 | 251 | 의장3부 | 4 | 314.5
29860 | A0035_B51P0 | A0035 | B51P0 | NN4B | 254 | 272 | 9도크 | 4 | 314.5
29861 | A0035_B51S0 | A0035 | B51S0 | C11 | 199 | 210 | 2야드 대조립공장 | 4 | 314.5
29862 | A0035_B51S0 | A0035 | B51S0 | H32 | 213 | 226 | 선행도장부 | 4 | 314.5
29863 | A0035_B51S0 | A0035 | B51S0 | JMX1 | 240 | 251 | 의장3부 | 4 | 314.5
29864 | A0035_B51S0 | A0035 | B51S0 | NN4B | 254 | 272 | 9도크 | 4 | 314.5
29865 | A0035_B52P0 | A0035 | B52P0 | C11 | 177 | 212 | 외부 | 4 | 441
29866 | A0035_B52P0 | A0035 | B52P0 | H32 | 224 | 234 | 선행도장부 | 4 | 441
29867 | A0035_B52P0 | A0035 | B52P0 | JX1 | 248 | 252 | 의장3부 | 4 | 441
29868 | A0035_B52P0 | A0035 | B52P0 | NN4B | 255 | 273 | 9도크 | 4 | 441
29869 | A0035_B52S0 | A0035 | B52S0 | C11 | 177 | 212 | 외부 | 4 | 441
29870 | A0035_B52S0 | A0035 | B52S0 | H32 | 224 | 234 | 선행도장부 | 4 | 441
29871 | A0035_B52S0 | A0035 | B52S0 | JX1 | 248 | 252 | 의장3부 | 4 | 441
29872 | A0035_B52S0 | A0035 | B52S0 | NN4B | 255 | 273 | 9도크 | 4 | 441
29873 | A0035_B53P0 | A0035 | B53P0 | C11 | 178 | 190 | 2야드 대조립공장 | 5 | 245
29874 | A0035_B53P0 | A0035 | B53P0 | H32 | 192 | 204 | 선행도장부 | 5 | 245
29875 | A0035_B53P0 | A0035 | B53P0 | JX1 | 227 | 231 | 의장3부 | 5 | 245
29876 | A0035_B53S0 | A0035 | B53S0 | C11 | 178 | 190 | 2야드 대조립공장 | 5 | 245
29877 | A0035_B53S0 | A0035 | B53S0 | H32 | 192 | 204 | 선행도장부 | 5 | 245
29878 | A0035_B53S0 | A0035 | B53S0 | JX1 | 227 | 231 | 의장3부 | 5 | 245
29879 | A0035_B54P0 | A0035 | B54P0 | C11 | 181 | 191 | 2야드 대조립공장 | 10 | 240
29880 | A0035_B54P0 | A0035 | B54P0 | H32 | 195 | 205 | 선행도장부 | 10 | 240
29881 | A0035_B54P0 | A0035 | B54P0 | JX1 | 227 | 231 | 의장3부 | 10 | 240
29882 | A0035_B54S0 | A0035 | B54S0 | C11 | 181 | 191 | 2야드 대조립공장 | 10 | 240
29883 | A0035_B54S0 | A0035 | B54S0 | H32 | 195 | 205 | 선행도장부 | 10 | 240
29884 | A0035_B54S0 | A0035 | B54S0 | JX1 | 227 | 231 | 의장3부 | 10 | 240
29885 | A0035_B55P0 | A0035 | B55P0 | CJX1 | 224 | 241 | 외부 | 10 | 240
29886 | A0035_B55S0 | A0035 | B55S0 | CJX1 | 224 | 241 | 외부 | 10 | 240
29887 | A0035_B563P | A0035 | B563P | CC13 | 182 | 188 | 외부 | 10 | 200
29888 | A0035_B563S | A0035 | B563S | CC13 | 182 | 188 | 외부 | 10 | 200
29889 | A0035_B567P | A0035 | B567P | CC13 | 189 | 195 | 외부 | 9.5 | 200
29890 | A0035_B567S | A0035 | B567S | CC13 | 189 | 195 | 외부 | 9.5 | 200
29891 | A0035_B56P0 | A0035 | B56P0 | CJX1 | 226 | 244 | 외부 | 9.5 | 190
29892 | A0035_B56S0 | A0035 | B56S0 | CJX1 | 226 | 244 | 외부 | 9.5 | 190
29893 | A0035_B573P | A0035 | B573P | CC13 | 139 | 148 | 외부 | 10 | 200
29894 | A0035_B573S | A0035 | B573S | CC13 | 146 | 156 | 외부 | 10 | 200
29895 | A0035_B577P | A0035 | B577P | CC13 | 139 | 148 | 외부 | 9.5 | 200
29896 | A0035_B577S | A0035 | B577S | CC13 | 146 | 156 | 외부 | 9.5 | 200
29897 | A0035_B583P | A0035 | B583P | CC13 | 140 | 146 | 외부 | 10 | 200
29898 | A0035_B583S | A0035 | B583S | CC13 | 147 | 154 | 외부 | 10 | 200
29899 | A0035_B587P | A0035 | B587P | CC13 | 140 | 146 | 외부 | 9.5 | 200
29900 | A0035_B587S | A0035 | B587S | CC13 | 147 | 154 | 외부 | 9.5 | 200
29901 | A0035_B593P | A0035 | B593P | CC13 | 190 | 198 | 외부 | 10 | 200
29902 | A0035_B593S | A0035 | B593S | CC13 | 190 | 198 | 외부 | 10 | 200
29903 | A0035_B597P | A0035 | B597P | CC13 | 190 | 198 | 외부 | 9.5 | 195
29904 | A0035_B597S | A0035 | B597S | CC13 | 190 | 198 | 외부 | 9.5 | 195
29905 | A0035_B59P0 | A0035 | B59P0 | CJX1 | 234 | 254 | 외부 | 9.5 | 185.25
29906 | A0035_B59S0 | A0035 | B59S0 | CJX1 | 234 | 254 | 외부 | 9.5 | 185.25
29907 | A0035_B60P0 | A0035 | B60P0 | CJX1 | 239 | 259 | 외부 | 9 | 200
29908 | A0035_B60S0 | A0035 | B60S0 | CJX1 | 239 | 259 | 외부 | 9 | 200
29909 | A0035_B61P0 | A0035 | B61P0 | C11 | 233 | 245 | 2야드 대조립공장 | 7 | 140
29910 | A0035_B61P0 | A0035 | B61P0 | H32 | 248 | 262 | 선행도장부 | 7 | 140
29911 | A0035_B61P0 | A0035 | B61P0 | JX1 | 273 | 274 | 의장3부 | 7 | 140
29912 | A0035_B61S0 | A0035 | B61S0 | C11 | 233 | 245 | 2야드 대조립공장 | 7 | 140
29913 | A0035_B61S0 | A0035 | B61S0 | H32 | 248 | 262 | 선행도장부 | 7 | 140
29914 | A0035_B61S0 | A0035 | B61S0 | JX1 | 273 | 274 | 의장3부 | 7 | 140
29915 | A0035_B62P0 | A0035 | B62P0 | C11 | 230 | 240 | 2야드 대조립공장 | 7 | 216
29916 | A0035_B62P0 | A0035 | B62P0 | H32 | 246 | 261 | 선행도장부 | 7 | 216
29917 | A0035_B62P0 | A0035 | B62P0 | JX1 | 272 | 274 | 의장3부 | 7 | 216
29918 | A0035_B62S0 | A0035 | B62S0 | C11 | 230 | 240 | 2야드 대조립공장 | 7 | 216
29919 | A0035_B62S0 | A0035 | B62S0 | H32 | 246 | 261 | 선행도장부 | 7 | 216
29920 | A0035_B62S0 | A0035 | B62S0 | JX1 | 272 | 274 | 의장3부 | 7 | 216
29921 | A0035_B63P0 | A0035 | B63P0 | C11 | 239 | 252 | 2야드 대조립공장 | 6.5 | 231
29922 | A0035_B63P0 | A0035 | B63P0 | H32 | 254 | 266 | 선행도장부 | 6.5 | 231
29923 | A0035_B63P0 | A0035 | B63P0 | JX1 | 273 | 275 | 의장3부 | 6.5 | 231
29924 | A0035_B63S0 | A0035 | B63S0 | C11 | 239 | 252 | 2야드 대조립공장 | 6.5 | 231
29925 | A0035_B63S0 | A0035 | B63S0 | H32 | 254 | 266 | 선행도장부 | 6.5 | 231
29926 | A0035_B63S0 | A0035 | B63S0 | JX1 | 273 | 275 | 의장3부 | 6.5 | 231
29927 | A0035_B64P0 | A0035 | B64P0 | C11 | 240 | 253 | 2야드 대조립공장 | 6.5 | 187.5
29928 | A0035_B64P0 | A0035 | B64P0 | H32 | 255 | 267 | 선행도장부 | 6.5 | 187.5
29929 | A0035_B64P0 | A0035 | B64P0 | JX1 | 273 | 275 | 의장3부 | 6.5 | 187.5
29930 | A0035_B64S0 | A0035 | B64S0 | C11 | 240 | 253 | 2야드 대조립공장 | 6.5 | 187.5
29931 | A0035_B64S0 | A0035 | B64S0 | H32 | 255 | 267 | 선행도장부 | 6.5 | 187.5
29932 | A0035_B64S0 | A0035 | B64S0 | JX1 | 273 | 275 | 의장3부 | 6.5 | 187.5
29933 | A0035_B91A0 | A0035 | B91A0 | H32 | 237 | 245 | 선행도장부 | 8.3109 | 320.8277
29934 | A0035_B91A0 | A0035 | B91A0 | NN4B | 265 | 281 | 9도크 | 8.3109 | 320.8277
29935 | A0035_B92A0 | A0035 | B92A0 | NN4B | 265 | 281 | 9도크 | 8.3109 | 320.8277
29936 | A0035_B93A0 | A0035 | B93A0 | NN4B | 322 | 338 | 9도크 | 8.3109 | 320.8277
29937 | A0035_D113P | A0035 | D113P | C12 | 182 | 183 | 대조립 2공장 | 9.5 | 171
29938 | A0035_D113P | A0035 | D113P | C13 | 184 | 196 | 2야드 대조립공장 | 9.5 | 171
29939 | A0035_D113S | A0035 | D113S | C12 | 182 | 183 | 대조립 2공장 | 9.5 | 152
29940 | A0035_D113S | A0035 | D113S | C13 | 184 | 196 | 2야드 대조립공장 | 9.5 | 152
29941 | A0035_D117P | A0035 | D117P | C12 | 182 | 183 | 대조립 2공장 | 9.6 | 115.2
29942 | A0035_D117P | A0035 | D117P | C13 | 184 | 196 | 2야드 대조립공장 | 9.6 | 115.2
29943 | A0035_D117S | A0035 | D117S | C12 | 182 | 183 | 대조립 2공장 | 10 | 120
29944 | A0035_D117S | A0035 | D117S | C13 | 184 | 196 | 2야드 대조립공장 | 10 | 120
29945 | A0035_D11P0 | A0035 | D11P0 | C11 | 198 | 209 | 2야드 대조립공장 | 10 | 378
29946 | A0035_D11P0 | A0035 | D11P0 | F21 | 212 | 224 | 선행의장부 | 10 | 378
29947 | A0035_D11P0 | A0035 | D11P0 | H32 | 226 | 238 | 선행도장부 | 10 | 378
29948 | A0035_D11P0 | A0035 | D11P0 | JX1 | 245 | 248 | 의장3부 | 10 | 378
29949 | A0035_D11P3 | A0035 | D11P3 | LN4B | 261 | 286 | 9도크 | 10 | 747
29950 | A0035_D11S0 | A0035 | D11S0 | C11 | 198 | 209 | 2야드 대조립공장 | 10 | 378
29951 | A0035_D11S0 | A0035 | D11S0 | F21 | 212 | 224 | 선행의장부 | 10 | 378
29952 | A0035_D11S0 | A0035 | D11S0 | H32 | 226 | 238 | 선행도장부 | 10 | 378
29953 | A0035_D11S0 | A0035 | D11S0 | JX1 | 245 | 248 | 의장3부 | 10 | 378
29954 | A0035_D123P | A0035 | D123P | CC13 | 175 | 183 | 외부 | 9.5 | 152
29955 | A0035_D123S | A0035 | D123S | CC13 | 175 | 183 | 외부 | 9.5 | 152
29956 | A0035_D12P0 | A0035 | D12P0 | CJX1 | 200 | 220 | 외부 | 8.5 | 336
29957 | A0035_D12P3 | A0035 | D12P3 | LL32 | 241 | 245 | 외부 | 8.5 | 672
29958 | A0035_D12P3 | A0035 | D12P3 | NN4B | 269 | 287 | 9도크 | 8.5 | 672
29959 | A0035_D12S0 | A0035 | D12S0 | CJX1 | 200 | 220 | 외부 | 8.5 | 336
29960 | A0035_D133P | A0035 | D133P | CC13 | 164 | 174 | 외부 | 9.5 | 185.25
29961 | A0035_D133S | A0035 | D133S | CC13 | 164 | 174 | 외부 | 9.5 | 185.25
29962 | A0035_D13P1 | A0035 | D13P1 | GMX1 | 207 | 240 | 외부 | 10 | 787.5
29963 | A0035_D13P1 | A0035 | D13P1 | NN4B | 273 | 289 | 9도크 | 10 | 787.5
29964 | A0035_D13S1 | A0035 | D13S1 | GMX1 | 207 | 240 | 외부 | 10 | 787.5
29965 | A0035_D13S1 | A0035 | D13S1 | NN4B | 273 | 289 | 9도크 | 10 | 787.5
29966 | A0035_D143P | A0035 | D143P | CC13 | 164 | 174 | 외부 | 9.5 | 171
29967 | A0035_D143S | A0035 | D143S | CC13 | 164 | 174 | 외부 | 9.5 | 171
29968 | A0035_D153P | A0035 | D153P | CC13 | 185 | 195 | 외부 | 9.5 | 171
29969 | A0035_D153S | A0035 | D153S | CC13 | 185 | 195 | 외부 | 9.5 | 171
29970 | A0035_D15P1 | A0035 | D15P1 | GMX1 | 231 | 265 | 외부 | 10 | 756
29971 | A0035_D15P1 | A0035 | D15P1 | NN4B | 318 | 336 | 9도크 | 10 | 756
29972 | A0035_D15S1 | A0035 | D15S1 | GMX1 | 231 | 265 | 외부 | 10 | 756
29973 | A0035_D15S1 | A0035 | D15S1 | NN4B | 318 | 336 | 9도크 | 10 | 756
29974 | A0035_D163P | A0035 | D163P | CC13 | 185 | 195 | 외부 | 9.5 | 166.25
29975 | A0035_D163S | A0035 | D163S | CC13 | 185 | 195 | 외부 | 9.5 | 166.25
29976 | A0035_D173P | A0035 | D173P | CC13 | 196 | 204 | 외부 | 9.5 | 190
29977 | A0035_D173S | A0035 | D173S | CC13 | 196 | 204 | 외부 | 9.5 | 190
29978 | A0035_D17P0 | A0035 | D17P0 | CJX1 | 226 | 244 | 외부 | 8.5 | 550
29979 | A0035_D17P3 | A0035 | D17P3 | LL32 | 275 | 279 | 외부 | 8.5 | 1080
29980 | A0035_D17P3 | A0035 | D17P3 | NN4B | 322 | 338 | 9도크 | 8.5 | 1080
29981 | A0035_D17S0 | A0035 | D17S0 | CJX1 | 226 | 244 | 외부 | 8.5 | 550
29982 | A0035_D183P | A0035 | D183P | CC13 | 190 | 198 | 외부 | 9.5 | 171
29983 | A0035_D183S | A0035 | D183S | CC13 | 190 | 198 | 외부 | 9.5 | 171
29984 | A0035_D18P1 | A0035 | D18P1 | GH32 | 234 | 252 | 외부 | 8.5 | 766.5
29985 | A0035_D18P1 | A0035 | D18P1 | JX1 | 253 | 255 | 의장3부 | 8.5 | 766.5
29986 | A0035_D18P3 | A0035 | D18P3 | LN4B | 316 | 342 | 9도크 | 8.5 | 1566
29987 | A0035_D18S1 | A0035 | D18S1 | GH32 | 234 | 252 | 외부 | 8.5 | 766.5
29988 | A0035_D18S1 | A0035 | D18S1 | JX1 | 253 | 255 | 의장3부 | 8.5 | 766.5
29989 | A0035_D193P | A0035 | D193P | CC13 | 190 | 198 | 외부 | 9.5 | 171
29990 | A0035_D193S | A0035 | D193S | CC13 | 190 | 198 | 외부 | 9.5 | 171
29991 | A0035_D203P | A0035 | D203P | CC13 | 195 | 203 | 외부 | 9.5 | 175.75
29992 | A0035_D203S | A0035 | D203S | CC13 | 195 | 203 | 외부 | 9.5 | 175.75
29993 | A0035_D20P1 | A0035 | D20P1 | GJX1 | 241 | 262 | 외부 | 10 | 808.5
29994 | A0035_D20P3 | A0035 | D20P3 | LN4B | 319 | 344 | 9도크 | 8.5 | 1597.75
29995 | A0035_D20S1 | A0035 | D20S1 | GJX1 | 241 | 262 | 외부 | 10 | 808.5
29996 | A0035_D213P | A0035 | D213P | CC13 | 195 | 203 | 외부 | 9.5 | 190
29997 | A0035_D213S | A0035 | D213S | CC13 | 195 | 203 | 외부 | 9.5 | 190
29998 | A0035_D223P | A0035 | D223P | CC13 | 198 | 206 | 외부 | 9.5 | 185.25
29999 | A0035_D223S | A0035 | D223S | CC13 | 198 | 206 | 외부 | 9.5 | 185.25
30000 | A0035_D22P1 | A0035 | D22P1 | GH32 | 246 | 262 | 외부 | 10 | 840
30001 | A0035_D22P1 | A0035 | D22P1 | JX1 | 265 | 267 | 의장3부 | 10 | 840
30002 | A0035_D22P3 | A0035 | D22P3 | LN4B | 323 | 351 | 9도크 | 8.5 | 1660
30003 | A0035_D22S1 | A0035 | D22S1 | GH32 | 246 | 262 | 외부 | 10 | 840
30004 | A0035_D22S1 | A0035 | D22S1 | JX1 | 265 | 267 | 의장3부 | 10 | 840
30005 | A0035_D233P | A0035 | D233P | CC13 | 198 | 206 | 외부 | 9.5 | 118.75
30006 | A0035_D233S | A0035 | D233S | CC13 | 198 | 206 | 외부 | 9.5 | 118.75
30007 | A0035_D234P | A0035 | D234P | CC13 | 198 | 206 | 외부 | 8 | 76
30008 | A0035_D234S | A0035 | D234S | CC13 | 198 | 206 | 외부 | 8 | 76
30009 | A0035_D243P | A0035 | D243P | CC13 | 205 | 217 | 외부 | 9.5 | 175.75
30010 | A0035_D243S | A0035 | D243S | CC13 | 205 | 217 | 외부 | 9.5 | 175.75
30011 | A0035_D24P0 | A0035 | D24P0 | CJX1 | 235 | 254 | 외부 | 8.5 | 397.75
30012 | A0035_D24P3 | A0035 | D24P3 | LL32 | 281 | 283 | 외부 | 8.5 | 819
30013 | A0035_D24P3 | A0035 | D24P3 | NN4B | 331 | 352 | 9도크 | 8.5 | 819
30014 | A0035_D24S0 | A0035 | D24S0 | CJX1 | 235 | 254 | 외부 | 8.5 | 397.75
30015 | A0035_E11A0 | A0035 | E11A0 | C11 | 143 | 175 | 2야드 대조립공장 | 3.5 | 275.5
30016 | A0035_E11A0 | A0035 | E11A0 | H32 | 184 | 196 | 선행도장부 | 3.5 | 275.5
30017 | A0035_E11A3 | A0035 | E11A3 | LN4B | 231 | 255 | 9도크 | 12 | 674.5
30018 | A0035_E12A0 | A0035 | E12A0 | CC11 | 155 | 177 | 2야드 대조립공장 | 3.5 | 159.5
30019 | A0035_E12A0 | A0035 | E12A0 | H32 | 184 | 196 | 선행도장부 | 3.5 | 159.5
30020 | A0035_E213P | A0035 | E213P | C12 | 169 | 170 | 2야드 판넬공장 | 8 | 116
30021 | A0035_E213P | A0035 | E213P | C13 | 171 | 178 | 2야드 대조립공장 | 8 | 116
30022 | A0035_E213S | A0035 | E213S | C12 | 169 | 170 | 2야드 판넬공장 | 8 | 116
30023 | A0035_E213S | A0035 | E213S | C13 | 171 | 178 | 2야드 대조립공장 | 8 | 116
30024 | A0035_E21P0 | A0035 | E21P0 | C11 | 181 | 191 | 2야드 대조립공장 | 6.5 | 120
30025 | A0035_E21P0 | A0035 | E21P0 | F21 | 195 | 203 | 선행의장부 | 6.5 | 120
30026 | A0035_E21P0 | A0035 | E21P0 | H32 | 205 | 217 | 선행도장부 | 6.5 | 120
30027 | A0035_E21P0 | A0035 | E21P0 | JMX1 | 227 | 239 | 의장3부 | 6.5 | 120
30028 | A0035_E21P0 | A0035 | E21P0 | NN4B | 244 | 261 | 9도크 | 6.5 | 120
30029 | A0035_E21S0 | A0035 | E21S0 | C11 | 181 | 191 | 2야드 대조립공장 | 6.5 | 120
30030 | A0035_E21S0 | A0035 | E21S0 | F21 | 195 | 203 | 선행의장부 | 6.5 | 120
30031 | A0035_E21S0 | A0035 | E21S0 | H32 | 205 | 217 | 선행도장부 | 6.5 | 120
30032 | A0035_E21S0 | A0035 | E21S0 | JMX1 | 227 | 239 | 의장3부 | 6.5 | 120
30033 | A0035_E21S0 | A0035 | E21S0 | NN4B | 244 | 261 | 9도크 | 6.5 | 120
30034 | A0035_E22P0 | A0035 | E22P0 | C11 | 154 | 163 | 2야드 대조립공장 | 2 | 85.25
30035 | A0035_E22P0 | A0035 | E22P0 | F21 | 169 | 177 | 선행의장부 | 2 | 85.25
30036 | A0035_E22P0 | A0035 | E22P0 | H32 | 181 | 189 | 선행도장부 | 2 | 85.25
30037 | A0035_E22P0 | A0035 | E22P0 | JX1 | 202 | 204 | 의장3부 | 2 | 85.25
30038 | A0035_E22S0 | A0035 | E22S0 | C11 | 154 | 163 | 2야드 대조립공장 | 2 | 85.25
30039 | A0035_E22S0 | A0035 | E22S0 | F21 | 169 | 177 | 선행의장부 | 2 | 85.25
30040 | A0035_E22S0 | A0035 | E22S0 | H32 | 181 | 189 | 선행도장부 | 2 | 85.25
30041 | A0035_E22S0 | A0035 | E22S0 | JX1 | 202 | 204 | 의장3부 | 2 | 85.25
30042 | A0035_E31P0 | A0035 | E31P0 | C11 | 129 | 164 | 외부 | 5 | 529
30043 | A0035_E31P0 | A0035 | E31P0 | F21 | 178 | 192 | 선행의장부 | 5 | 529
30044 | A0035_E31P0 | A0035 | E31P0 | H32 | 196 | 209 | 선행도장부 | 5 | 529
30045 | A0035_E31P0 | A0035 | E31P0 | JX1 | 223 | 225 | 의장3부 | 5 | 529
30046 | A0035_E31P3 | A0035 | E31P3 | LN4B | 242 | 268 | 9도크 | 5 | 1794
30047 | A0035_E31S0 | A0035 | E31S0 | C11 | 129 | 164 | 외부 | 5 | 529
30048 | A0035_E31S0 | A0035 | E31S0 | F21 | 178 | 192 | 선행의장부 | 5 | 529
30049 | A0035_E31S0 | A0035 | E31S0 | H32 | 196 | 209 | 선행도장부 | 5 | 529
30050 | A0035_E31S0 | A0035 | E31S0 | JX1 | 223 | 225 | 의장3부 | 5 | 529
30051 | A0035_E32P0 | A0035 | E32P0 | C11 | 132 | 167 | 외부 | 5 | 380
30052 | A0035_E32P0 | A0035 | E32P0 | F21 | 178 | 192 | 선행의장부 | 5 | 380
30053 | A0035_E32P0 | A0035 | E32P0 | H32 | 196 | 209 | 선행도장부 | 5 | 380
30054 | A0035_E32P0 | A0035 | E32P0 | JX1 | 223 | 225 | 의장3부 | 5 | 380
30055 | A0035_E32S0 | A0035 | E32S0 | C11 | 132 | 167 | 외부 | 5 | 330
30056 | A0035_E32S0 | A0035 | E32S0 | F21 | 178 | 192 | 선행의장부 | 5 | 330
30057 | A0035_E32S0 | A0035 | E32S0 | H32 | 196 | 209 | 선행도장부 | 5 | 330
30058 | A0035_E32S0 | A0035 | E32S0 | JX1 | 223 | 225 | 의장3부 | 5 | 330
30059 | A0035_E414P | A0035 | E414P | CC13 | 133 | 140 | 외부 | 7 | 56
30060 | A0035_E414S | A0035 | E414S | CC13 | 133 | 140 | 외부 | 7 | 56
30061 | A0035_E41P0 | A0035 | E41P0 | C11 | 133 | 168 | 외부 | 8 | 287.5
30062 | A0035_E41P0 | A0035 | E41P0 | F21 | 182 | 192 | 선행의장부 | 8 | 287.5
30063 | A0035_E41P0 | A0035 | E41P0 | H32 | 196 | 209 | 선행도장부 | 8 | 287.5
30064 | A0035_E41P0 | A0035 | E41P0 | JX1 | 225 | 227 | 의장3부 | 8 | 287.5
30065 | A0035_E41P3 | A0035 | E41P3 | LN4B | 254 | 279 | 9도크 | 8 | 1161
30066 | A0035_E41S0 | A0035 | E41S0 | C11 | 133 | 168 | 외부 | 8 | 287.5
30067 | A0035_E41S0 | A0035 | E41S0 | F21 | 182 | 192 | 선행의장부 | 8 | 287.5
30068 | A0035_E41S0 | A0035 | E41S0 | H32 | 196 | 209 | 선행도장부 | 8 | 287.5
30069 | A0035_E41S0 | A0035 | E41S0 | JX1 | 225 | 227 | 의장3부 | 8 | 287.5
30070 | A0035_E41S3 | A0035 | E41S3 | LN4B | 254 | 279 | 9도크 | 8 | 1161
30071 | A0035_E423P | A0035 | E423P | CC13 | 130 | 139 | 외부 | 8 | 108
30072 | A0035_E427P | A0035 | E427P | CC13 | 130 | 139 | 외부 | 12 | 180
30073 | A0035_E42P0 | A0035 | E42P0 | C11 | 132 | 167 | 외부 | 8 | 285
30074 | A0035_E42P0 | A0035 | E42P0 | F21 | 182 | 192 | 선행의장부 | 8 | 285
30075 | A0035_E42P0 | A0035 | E42P0 | H32 | 196 | 209 | 선행도장부 | 8 | 285
30076 | A0035_E42P0 | A0035 | E42P0 | JX1 | 225 | 227 | 의장3부 | 8 | 285
30077 | A0035_E42S0 | A0035 | E42S0 | C11 | 132 | 167 | 외부 | 8 | 285
30078 | A0035_E42S0 | A0035 | E42S0 | F21 | 182 | 192 | 선행의장부 | 8 | 285
30079 | A0035_E42S0 | A0035 | E42S0 | H32 | 196 | 209 | 선행도장부 | 8 | 285
30080 | A0035_E42S0 | A0035 | E42S0 | JX1 | 225 | 227 | 의장3부 | 8 | 285
30081 | A0035_E43P0 | A0035 | E43P0 | C11 | 164 | 192 | 외부 | 8 | 480
30082 | A0035_E43P0 | A0035 | E43P0 | F21 | 198 | 209 | 선행의장부 | 8 | 480
30083 | A0035_E43P0 | A0035 | E43P0 | H32 | 212 | 224 | 선행도장부 | 8 | 480
30084 | A0035_E43P0 | A0035 | E43P0 | JX1 | 238 | 240 | 의장3부 | 8 | 480
30085 | A0035_E43S0 | A0035 | E43S0 | C11 | 164 | 192 | 외부 | 8 | 490
30086 | A0035_E43S0 | A0035 | E43S0 | F21 | 198 | 209 | 선행의장부 | 8 | 490
30087 | A0035_E43S0 | A0035 | E43S0 | H32 | 212 | 224 | 선행도장부 | 8 | 490
30088 | A0035_E43S0 | A0035 | E43S0 | JX1 | 238 | 240 | 의장3부 | 8 | 490
30089 | A0035_E513P | A0035 | E513P | C12 | 198 | 199 | 2야드 판넬공장 | 7.5 | 116.25
30090 | A0035_E513P | A0035 | E513P | C13 | 202 | 209 | 2야드 대조립공장 | 7.5 | 116.25
30091 | A0035_E51P0 | A0035 | E51P0 | C11 | 210 | 224 | 2야드 대조립공장 | 7.5 | 222.75
30092 | A0035_E51P0 | A0035 | E51P0 | F21 | 226 | 239 | 선행의장부 | 7.5 | 222.75
30093 | A0035_E51P1 | A0035 | E51P1 | G41 | 226 | 239 | 선행의장부 | 7.5 | 445.5
30094 | A0035_E51P1 | A0035 | E51P1 | H32 | 241 | 255 | 선행도장부 | 7.5 | 445.5
30095 | A0035_E51P1 | A0035 | E51P1 | JX1 | 268 | 272 | 의장3부 | 7.5 | 445.5
30096 | A0035_E51P3 | A0035 | E51P3 | LN4B | 287 | 324 | 9도크 | 10 | 758.5
30097 | A0035_E51S0 | A0035 | E51S0 | C11 | 210 | 224 | 2야드 대조립공장 | 7.5 | 222.75
30098 | A0035_E51S0 | A0035 | E51S0 | F21 | 226 | 239 | 선행의장부 | 7.5 | 222.75
30099 | A0035_E523P | A0035 | E523P | CC13 | 199 | 206 | 외부 | 5 | 101.25
30100 | A0035_E524P | A0035 | E524P | CC13 | 193 | 198 | 외부 | 5 | 60
30101 | A0035_E525P | A0035 | E525P | CC13 | 193 | 202 | 외부 | 7.5 | 101.25
30102 | A0035_E527P | A0035 | E527P | CC13 | 193 | 198 | 외부 | 7 | 98
30103 | A0035_E52P0 | A0035 | E52P0 | CF21 | 232 | 244 | 외부 | 7.5 | 408
30104 | A0035_E52P0 | A0035 | E52P0 | H32 | 246 | 260 | 선행도장부 | 7.5 | 408
30105 | A0035_E52P0 | A0035 | E52P0 | JMX1 | 272 | 295 | 의장3부 | 7.5 | 408
30106 | A0035_E52P0 | A0035 | E52P0 | NN4B | 311 | 330 | 9도크 | 7.5 | 408
30107 | A0035_E52S0 | A0035 | E52S0 | CF21 | 232 | 244 | 외부 | 7.5 | 408
30108 | A0035_E52S0 | A0035 | E52S0 | H32 | 246 | 260 | 선행도장부 | 7.5 | 408
30109 | A0035_E52S0 | A0035 | E52S0 | JX1 | 272 | 274 | 의장3부 | 7.5 | 408
30110 | A0035_E52S3 | A0035 | E52S3 | LN4B | 289 | 328 | 9도크 | 10.5 | 921.25
30111 | A0035_E61P0 | A0035 | E61P0 | C11 | 191 | 202 | 2야드 대조립공장 | 3.5 | 222.75
30112 | A0035_E61P0 | A0035 | E61P0 | F21 | 204 | 223 | 선행의장부 | 3.5 | 222.75
30113 | A0035_E61P1 | A0035 | E61P1 | G41 | 233 | 244 | 선행의장부 | 3.5 | 445.5
30114 | A0035_E61P1 | A0035 | E61P1 | H32 | 246 | 259 | 선행도장부 | 3.5 | 445.5
30115 | A0035_E61P1 | A0035 | E61P1 | JX1 | 268 | 272 | 의장3부 | 3.5 | 445.5
30116 | A0035_E61S0 | A0035 | E61S0 | C11 | 191 | 202 | 2야드 대조립공장 | 3.5 | 222.75
30117 | A0035_E61S0 | A0035 | E61S0 | F21 | 204 | 223 | 선행의장부 | 3.5 | 222.75
30118 | A0035_E623P | A0035 | E623P | CC13 | 190 | 198 | 외부 | 10 | 155
30119 | A0035_E623S | A0035 | E623S | CC13 | 190 | 198 | 외부 | 10 | 165
30120 | A0035_E624P | A0035 | E624P | CC13 | 190 | 198 | 외부 | 4 | 66
30121 | A0035_E627P | A0035 | E627P | CC13 | 190 | 198 | 외부 | 10 | 170
30122 | A0035_E627S | A0035 | E627S | CC13 | 190 | 198 | 외부 | 10 | 170
30123 | A0035_E62P0 | A0035 | E62P0 | C11 | 204 | 234 | 외부 | 10 | 239.25
30124 | A0035_E62P0 | A0035 | E62P0 | F21 | 241 | 253 | 선행의장부 | 10 | 239.25
30125 | A0035_E62P0 | A0035 | E62P0 | H32 | 255 | 267 | 선행도장부 | 10 | 239.25
30126 | A0035_E62P0 | A0035 | E62P0 | JX1 | 272 | 274 | 의장3부 | 10 | 239.25
30127 | A0035_E62S0 | A0035 | E62S0 | C11 | 204 | 234 | 외부 | 10.5 | 246.5
30128 | A0035_E62S0 | A0035 | E62S0 | F21 | 241 | 253 | 선행의장부 | 10.5 | 246.5
30129 | A0035_E62S0 | A0035 | E62S0 | H32 | 255 | 267 | 선행도장부 | 10.5 | 246.5
30130 | A0035_E62S0 | A0035 | E62S0 | JX1 | 272 | 274 | 의장3부 | 10.5 | 246.5
30131 | A0035_E63P0 | A0035 | E63P0 | C11 | 252 | 262 | 2야드 대조립공장 | 1.5 | 3
30132 | A0035_E63P0 | A0035 | E63P0 | H32 | 266 | 274 | 선행도장부 | 1.5 | 3
30133 | A0035_E63P0 | A0035 | E63P0 | JMX1 | 289 | 311 | 의장3부 | 1.5 | 3
30134 | A0035_E63P0 | A0035 | E63P0 | NN4B | 316 | 335 | 9도크 | 1.5 | 3
30135 | A0035_E63S0 | A0035 | E63S0 | C11 | 252 | 262 | 2야드 대조립공장 | 1.5 | 3
30136 | A0035_E63S0 | A0035 | E63S0 | H32 | 266 | 274 | 선행도장부 | 1.5 | 3
30137 | A0035_E63S0 | A0035 | E63S0 | JMX1 | 289 | 311 | 의장3부 | 1.5 | 3
30138 | A0035_E63S0 | A0035 | E63S0 | NN4B | 316 | 335 | 9도크 | 1.5 | 3
30139 | A0035_E813P | A0035 | E813P | C12 | 121 | 122 | 2야드 판넬공장 | 3 | 311.75
30140 | A0035_E813P | A0035 | E813P | C13 | 129 | 135 | 2야드 대조립공장 | 3 | 311.75
30141 | A0035_E813S | A0035 | E813S | C12 | 121 | 122 | 2야드 판넬공장 | 3 | 311.75
30142 | A0035_E813S | A0035 | E813S | C13 | 129 | 135 | 2야드 대조립공장 | 3 | 311.75
30143 | A0035_E81P0 | A0035 | E81P0 | C11 | 136 | 162 | 2야드 대조립공장 | 6 | 344
30144 | A0035_E81P0 | A0035 | E81P0 | F21 | 164 | 184 | 선행의장부 | 6 | 344
30145 | A0035_E81P1 | A0035 | E81P1 | G41 | 164 | 184 | 선행의장부 | 6 | 688
30146 | A0035_E81P1 | A0035 | E81P1 | H32 | 188 | 199 | 선행도장부 | 6 | 688
30147 | A0035_E81P1 | A0035 | E81P1 | JX1 | 213 | 218 | 의장3부 | 6 | 688
30148 | A0035_E81P3 | A0035 | E81P3 | LN4B | 239 | 265 | 9도크 | 8.5 | 752.5
30149 | A0035_E81S0 | A0035 | E81S0 | C11 | 136 | 162 | 2야드 대조립공장 | 6 | 344
30150 | A0035_E81S0 | A0035 | E81S0 | F21 | 164 | 184 | 선행의장부 | 6 | 344
30151 | A0035_E82P0 | A0035 | E82P0 | C11 | 142 | 157 | 2야드 대조립공장 | 5.5 | 272
30152 | A0035_E82P0 | A0035 | E82P0 | F21 | 163 | 178 | 선행의장부 | 5.5 | 272
30153 | A0035_E82P1 | A0035 | E82P1 | G41 | 163 | 178 | 선행의장부 | 5.5 | 552
30154 | A0035_E82P1 | A0035 | E82P1 | H32 | 182 | 195 | 선행도장부 | 5.5 | 552
30155 | A0035_E82P1 | A0035 | E82P1 | JX1 | 213 | 218 | 의장3부 | 5.5 | 552
30156 | A0035_E82S0 | A0035 | E82S0 | C11 | 142 | 157 | 2야드 대조립공장 | 5.5 | 272
30157 | A0035_E82S0 | A0035 | E82S0 | F21 | 163 | 178 | 선행의장부 | 5.5 | 272
30158 | A0035_E91A0 | A0035 | E91A0 | C11 | 188 | 198 | 2야드 대조립공장 | 4 | 230
30159 | A0035_E91A0 | A0035 | E91A0 | F21 | 202 | 210 | 선행의장부 | 4 | 230
30160 | A0035_E91A0 | A0035 | E91A0 | H32 | 213 | 225 | 선행도장부 | 4 | 230
30161 | A0035_E91A0 | A0035 | E91A0 | JMX1 | 239 | 252 | 의장3부 | 4 | 230
30162 | A0035_E91A0 | A0035 | E91A0 | NN4B | 255 | 273 | 9도크 | 4 | 230
30163 | A0035_F11P1 | A0035 | F11P1 | G41 | 248 | 259 | 9도크 | 9 | 660
30164 | A0035_F11P1 | A0035 | F11P1 | H32 | 261 | 274 | 선행도장부 | 9 | 660
30165 | A0035_F11P1 | A0035 | F11P1 | JMX1 | 283 | 294 | 의장3부 | 9 | 660
30166 | A0035_F11P1 | A0035 | F11P1 | NN4B | 316 | 335 | 9도크 | 9 | 660
30167 | A0035_F21P1 | A0035 | F21P1 | G41 | 241 | 253 | 9도크 | 7 | 379.5
30168 | A0035_F21P1 | A0035 | F21P1 | H32 | 255 | 268 | 선행도장부 | 7 | 379.5
30169 | A0035_F21P1 | A0035 | F21P1 | JX1 | 274 | 276 | 의장3부 | 7 | 379.5
30170 | A0035_F21P3 | A0035 | F21P3 | LN4B | 295 | 338 | 9도크 | 14 | 780
30171 | A0035_F22P1 | A0035 | F22P1 | G41 | 241 | 253 | 9도크 | 7 | 379.5
30172 | A0035_F22P1 | A0035 | F22P1 | H32 | 255 | 268 | 선행도장부 | 7 | 379.5
30173 | A0035_F22P1 | A0035 | F22P1 | JX1 | 274 | 276 | 의장3부 | 7 | 379.5
30174 | A0035_F31A0 | A0035 | F31A0 | C11 | 199 | 244 | 외부 | 9 | 243
30175 | A0035_F31A0 | A0035 | F31A0 | H32 | 253 | 266 | 선행도장부 | 9 | 243
30176 | A0035_F31A0 | A0035 | F31A0 | JX1 | 276 | 280 | 의장3부 | 9 | 243
30177 | A0035_F413P | A0035 | F413P | CC13 | 207 | 218 | 외부 | 10.5 | 131.25
30178 | A0035_F413S | A0035 | F413S | CC13 | 207 | 218 | 외부 | 10.5 | 131.25
30179 | A0035_F41P0 | A0035 | F41P0 | C11 | 209 | 241 | 외부 | 10.5 | 320
30180 | A0035_F41P0 | A0035 | F41P0 | H32 | 258 | 269 | 선행도장부 | 10.5 | 320
30181 | A0035_F41P0 | A0035 | F41P0 | JX1 | 279 | 281 | 의장3부 | 10.5 | 320
30182 | A0035_F41P3 | A0035 | F41P3 | LN4B | 298 | 344 | 9도크 | 10 | 780
30183 | A0035_F41S0 | A0035 | F41S0 | C11 | 209 | 241 | 외부 | 10.5 | 320
30184 | A0035_F41S0 | A0035 | F41S0 | H32 | 258 | 269 | 선행도장부 | 10.5 | 320
30185 | A0035_F41S0 | A0035 | F41S0 | JX1 | 279 | 281 | 의장3부 | 10.5 | 320
30186 | A0035_F42A0 | A0035 | F42A0 | CJX1 | 242 | 280 | 외부 | 6 | 123
30187 | A0035_F71P0 | A0035 | F71P0 | C11 | 227 | 246 | 외부 | 2.5 | 17.5
30188 | A0035_F71P0 | A0035 | F71P0 | H32 | 259 | 266 | 선행도장부 | 2.5 | 17.5
30189 | A0035_F71S0 | A0035 | F71S0 | C11 | 227 | 246 | 외부 | 2.5 | 17.5
30190 | A0035_F71S0 | A0035 | F71S0 | H32 | 259 | 266 | 선행도장부 | 2.5 | 17.5
30191 | A0035_F72P0 | A0035 | F72P0 | C11 | 227 | 246 | 외부 | 2.5 | 17.5
30192 | A0035_F72P0 | A0035 | F72P0 | H32 | 259 | 266 | 선행도장부 | 2.5 | 17.5
30193 | A0035_F72S0 | A0035 | F72S0 | C11 | 227 | 246 | 외부 | 2.5 | 17.5
30194 | A0035_F72S0 | A0035 | F72S0 | H32 | 259 | 266 | 선행도장부 | 2.5 | 17.5
30195 | A0035_F73C0 | A0035 | F73C0 | C11 | 227 | 246 | 외부 | 2.5 | 15
30196 | A0035_F73C0 | A0035 | F73C0 | H32 | 259 | 266 | 선행도장부 | 2.5 | 15
30197 | A0035_G11P0 | A0035 | G11P0 | F21 | 283 | 288 | 선행의장부 | 4 | 30
30198 | A0035_G11P0 | A0035 | G11P0 | H32 | 290 | 311 | 선행도장부 | 4 | 30
30199 | A0035_G11P0 | A0035 | G11P0 | NN4B | 331 | 352 | 9도크 | 4 | 30
30200 | A0035_G11S0 | A0035 | G11S0 | F21 | 283 | 288 | 선행의장부 | 4 | 30
30201 | A0035_G11S0 | A0035 | G11S0 | H32 | 290 | 311 | 선행도장부 | 4 | 30
30202 | A0035_G11S0 | A0035 | G11S0 | NN4B | 331 | 352 | 9도크 | 4 | 30
30203 | A0035_H11P1 | A0035 | H11P1 | GJX1 | 191 | 202 | 외부 | 4.5 | 662.2
30204 | A0035_H11P3 | A0035 | H11P3 | LL64 | 284 | 290 | 외부 | 19 | 1140
30205 | A0035_H11P3 | A0035 | H11P3 | NN4B | 321 | 337 | 선실공장 | 19 | 1140
30206 | A0035_H21P1 | A0035 | H21P1 | GJX1 | 191 | 202 | 외부 | 3.5 | 608
30207 | A0035_H22P1 | A0035 | H22P1 | GJX1 | 191 | 202 | 외부 | 3.5 | 646
30208 | A0035_H23A0 | A0035 | H23A0 | CJX1 | 178 | 202 | 외부 | 3.5 | 271.25
30209 | A0035_H24P1 | A0035 | H24P1 | GJX1 | 191 | 202 | 외부 | 3.5 | 405
30210 | A0035_H25A0 | A0035 | H25A0 | CJX1 | 178 | 202 | 외부 | 3.5 | 192
30211 | A0035_H52P0 | A0035 | H52P0 | CH32 | 189 | 209 | 외부 | 5.5 | 93.5
30212 | A0035_H52S0 | A0035 | H52S0 | CH32 | 189 | 209 | 외부 | 5.5 | 93.5
30213 | A0035_H61A0 | A0035 | H61A0 | CJX1 | 178 | 202 | 외부 | 2 | 7
30214 | A0035_H91A0 | A0035 | H91A0 | CF61 | 205 | 217 | 외부 | 8.3109 | 320.8277
30215 | A0035_L11P0 | A0035 | L11P0 | C11 | 205 | 217 | 2야드 판넬공장 | 5 | 150
30216 | A0035_L11P0 | A0035 | L11P0 | H32 | 219 | 226 | 선행도장부 | 5 | 150
30217 | A0035_L11P3 | A0035 | L11P3 | LN4B | 249 | 274 | 9도크 | 8.5 | 516.75
30218 | A0035_L11S0 | A0035 | L11S0 | C11 | 205 | 217 | 2야드 판넬공장 | 5 | 150
30219 | A0035_L11S0 | A0035 | L11S0 | H32 | 219 | 226 | 선행도장부 | 5 | 150
30220 | A0035_L11S3 | A0035 | L11S3 | LN4B | 249 | 274 | 9도크 | 8.5 | 560
30221 | A0035_L13P1 | A0035 | L13P1 | G41 | 246 | 258 | 선행의장부 | 8.5 | 750
30222 | A0035_L13P1 | A0035 | L13P1 | NN4B | 261 | 279 | 9도크 | 8.5 | 750
30223 | A0035_L13S1 | A0035 | L13S1 | G41 | 246 | 258 | 선행의장부 | 8.5 | 750
30224 | A0035_L13S1 | A0035 | L13S1 | NN4B | 261 | 279 | 9도크 | 8.5 | 750
30225 | A0035_L143P | A0035 | L143P | CC13 | 206 | 217 | 2야드 판넬공장 | 5 | 150
30226 | A0035_L143S | A0035 | L143S | CC13 | 206 | 217 | 2야드 판넬공장 | 5 | 150
30227 | A0035_L15P1 | A0035 | L15P1 | G41 | 280 | 289 | 선행의장부 | 8.5 | 800
30228 | A0035_L15P1 | A0035 | L15P1 | NN4B | 294 | 324 | 9도크 | 8.5 | 800
30229 | A0035_L15S1 | A0035 | L15S1 | G41 | 280 | 289 | 선행의장부 | 8.5 | 800
30230 | A0035_L15S1 | A0035 | L15S1 | NN4B | 294 | 324 | 9도크 | 8.5 | 800
30231 | A0035_L163P | A0035 | L163P | CC13 | 254 | 261 | 선각공장 | 5 | 150
30232 | A0035_L163S | A0035 | L163S | CC13 | 254 | 261 | 선각공장 | 5 | 150
30233 | A0035_L17P1 | A0035 | L17P1 | G41 | 281 | 290 | 외부 | 8.5 | 800
30234 | A0035_L17P1 | A0035 | L17P1 | NN4B | 295 | 325 | 9도크 | 8.5 | 800
30235 | A0035_L17S1 | A0035 | L17S1 | G41 | 281 | 290 | 외부 | 8.5 | 800
30236 | A0035_L17S1 | A0035 | L17S1 | NN4B | 295 | 325 | 9도크 | 8.5 | 800
30237 | A0035_L193P | A0035 | L193P | CC13 | 258 | 265 | 2야드 판넬공장 | 5 | 150
30238 | A0035_L193S | A0035 | L193S | CC13 | 258 | 265 | 2야드 판넬공장 | 5 | 150
30239 | A0035_L19P1 | A0035 | L19P1 | G41 | 283 | 294 | 선행의장부 | 8.5 | 800
30240 | A0035_L19P1 | A0035 | L19P1 | NN4B | 297 | 329 | 9도크 | 8.5 | 800
30241 | A0035_L19S1 | A0035 | L19S1 | G41 | 283 | 294 | 선행의장부 | 8.5 | 800
30242 | A0035_L19S1 | A0035 | L19S1 | NN4B | 297 | 329 | 9도크 | 8.5 | 800
30243 | A0035_L21P1 | A0035 | L21P1 | G41 | 286 | 295 | 선행의장부 | 8.5 | 750
30244 | A0035_L21P1 | A0035 | L21P1 | NN4B | 311 | 330 | 9도크 | 8.5 | 750
30245 | A0035_L21S1 | A0035 | L21S1 | G41 | 286 | 295 | 선행의장부 | 8.5 | 750
30246 | A0035_L21S1 | A0035 | L21S1 | NN4B | 311 | 330 | 9도크 | 8.5 | 750
30247 | A0035_L223P | A0035 | L223P | CC13 | 261 | 268 | 선각공장 | 5 | 150
30248 | A0035_L223S | A0035 | L223S | CC13 | 260 | 267 | 선각공장 | 5 | 150
30249 | A0035_L23P1 | A0035 | L23P1 | G41 | 287 | 296 | 선행의장부 | 8.5 | 660
30250 | A0035_L23P1 | A0035 | L23P1 | NN4B | 314 | 331 | 9도크 | 8.5 | 660
30251 | A0035_L23S1 | A0035 | L23S1 | G41 | 287 | 296 | 선행의장부 | 8.5 | 660
30252 | A0035_L23S1 | A0035 | L23S1 | NN4B | 314 | 331 | 9도크 | 8.5 | 660
30253 | A0035_M31A0 | A0035 | M31A0 | CH64 | 178 | 206 | 외부 | 5 | 202.5
30254 | A0035_M31A3 | A0035 | M31A3 | L41 | 209 | 289 | 외부 | 17 | 484.5
30255 | A0035_M31A3 | A0035 | M31A3 | NN4B | 322 | 338 | 9도크 | 17 | 484.5
30256 | A0035_M32P0 | A0035 | M32P0 | CH64 | 178 | 206 | 외부 | 5.5 | 94.5
30257 | A0035_M32S0 | A0035 | M32S0 | CH64 | 178 | 206 | 외부 | 5.5 | 127.5
30258 | A0035_M33P0 | A0035 | M33P0 | CH64 | 178 | 206 | 외부 | 3.5 | 87.75
30259 | A0035_M33S0 | A0035 | M33S0 | CH64 | 178 | 206 | 외부 | 5.5 | 127.5
30260 | A0035_M34A0 | A0035 | M34A0 | CH64 | 178 | 206 | 외부 | 5.5 | 229.5
30261 | A0035_M35P0 | A0035 | M35P0 | CH64 | 178 | 206 | 외부 | 5 | 202.5
30262 | A0035_M35S0 | A0035 | M35S0 | CH64 | 178 | 206 | 외부 | 5 | 127.5
30263 | A0035_M41A0 | A0035 | M41A0 | CH64 | 178 | 206 | 외부 | 8 | 150
30264 | A0035_N233P | A0035 | N233P | CC13 | 226 | 234 | 2야드 판넬공장 | 16.5 | 297
30265 | A0035_N233S | A0035 | N233S | CC13 | 226 | 234 | 2야드 판넬공장 | 16.5 | 297
30266 | A0035_N243P | A0035 | N243P | CC13 | 227 | 237 | 2야드 판넬공장 | 11.5 | 172.5
30267 | A0035_N243S | A0035 | N243S | CC13 | 227 | 237 | 2야드 판넬공장 | 11.5 | 172.5
30268 | A0035_N333P | A0035 | N333P | CC13 | 157 | 167 | 2야드 판넬공장 | 11 | 192.5
30269 | A0035_N333S | A0035 | N333S | CC13 | 157 | 167 | 2야드 판넬공장 | 11 | 192.5
30270 | A0035_N423P | A0035 | N423P | CC13 | 207 | 219 | 2야드 판넬공장 | 13 | 234
30271 | A0035_N423S | A0035 | N423S | CC13 | 207 | 219 | 2야드 판넬공장 | 11 | 198
30272 | A0035_N713P | A0035 | N713P | CC13 | 181 | 190 | 2야드 판넬공장 | 10 | 160
30273 | A0035_N713S | A0035 | N713S | CC13 | 181 | 190 | 2야드 판넬공장 | 10 | 160
30274 | A0035_N723P | A0035 | N723P | CC13 | 182 | 191 | 2야드 판넬공장 | 13 | 234
30275 | A0035_N723S | A0035 | N723S | CC13 | 182 | 191 | 2야드 판넬공장 | 13 | 234
30276 | A0035_N733P | A0035 | N733P | CC13 | 177 | 185 | 2야드 판넬공장 | 17.5 | 376.25
30277 | A0035_N733S | A0035 | N733S | CC13 | 177 | 185 | 2야드 판넬공장 | 17.5 | 376.25
30278 | A0035_N813P | A0035 | N813P | CC13 | 213 | 251 | 외부 | 20 | 420
30279 | A0035_N823P | A0035 | N823P | CC13 | 224 | 259 | 외부 | 18 | 387
30280 | A0035_N823S | A0035 | N823S | CC13 | 220 | 259 | 외부 | 18 | 387
30281 | A0035_N833P | A0035 | N833P | CC13 | 232 | 240 | 선각공장 | 17 | 365.5
30282 | A0035_N833S | A0035 | N833S | CC13 | 232 | 240 | 선각공장 | 17 | 365.5
30283 | A0035_N843P | A0035 | N843P | CC13 | 233 | 241 | 2야드 판넬공장 | 14 | 231
30284 | A0035_N843S | A0035 | N843S | CC13 | 233 | 241 | 2야드 판넬공장 | 14 | 231
30285 | A0035_N951A | A0035 | N951A | CC13 | 199 | 244 | 외부 | 8.3109 | 320.8277
30286 | A0035_N953A | A0035 | N953A | CC13 | 191 | 234 | 외부 | 8 | 120
30287 | A0035_S11P0 | A0035 | S11P0 | C11 | 191 | 203 | 2야드 대조립공장 | 10 | 160
30288 | A0035_S11P0 | A0035 | S11P0 | F21 | 205 | 210 | 선행의장부 | 10 | 160
30289 | A0035_S11P0 | A0035 | S11P0 | H32 | 217 | 227 | 선행도장부 | 10 | 160
30290 | A0035_S11P0 | A0035 | S11P0 | JX1 | 239 | 241 | 의장3부 | 10 | 160
30291 | A0035_S11P3 | A0035 | S11P3 | LN4B | 255 | 280 | 9도크 | 11.5 | 595
30292 | A0035_S11S0 | A0035 | S11S0 | C11 | 191 | 203 | 2야드 대조립공장 | 10 | 160
30293 | A0035_S11S0 | A0035 | S11S0 | F21 | 205 | 210 | 선행의장부 | 10 | 160
30294 | A0035_S11S0 | A0035 | S11S0 | H32 | 217 | 227 | 선행도장부 | 10 | 160
30295 | A0035_S11S0 | A0035 | S11S0 | JX1 | 239 | 241 | 의장3부 | 10 | 160
30296 | A0035_S11S3 | A0035 | S11S3 | LN4B | 255 | 280 | 9도크 | 11.5 | 459
30297 | A0035_S12P0 | A0035 | S12P0 | C11 | 192 | 204 | 2야드 대조립공장 | 11.5 | 243
30298 | A0035_S12P0 | A0035 | S12P0 | F21 | 206 | 212 | 선행의장부 | 11.5 | 243
30299 | A0035_S12P0 | A0035 | S12P0 | H32 | 217 | 227 | 선행도장부 | 11.5 | 243
30300 | A0035_S12P0 | A0035 | S12P0 | JX1 | 239 | 241 | 의장3부 | 11.5 | 243
30301 | A0035_S12S0 | A0035 | S12S0 | C11 | 192 | 204 | 2야드 대조립공장 | 11.5 | 243
30302 | A0035_S12S0 | A0035 | S12S0 | F21 | 206 | 212 | 선행의장부 | 11.5 | 243
30303 | A0035_S12S0 | A0035 | S12S0 | H32 | 217 | 227 | 선행도장부 | 11.5 | 243
30304 | A0035_S12S0 | A0035 | S12S0 | JX1 | 239 | 241 | 의장3부 | 11.5 | 243
30305 | A0035_S13P0 | A0035 | S13P0 | C11 | 189 | 198 | 대조립 2공장 | 12 | 376.25
30306 | A0035_S13P0 | A0035 | S13P0 | F21 | 202 | 205 | 선행의장부 | 12 | 376.25
30307 | A0035_S13P1 | A0035 | S13P1 | G41 | 212 | 224 | 선행의장부 | 12 | 806.25
30308 | A0035_S13P1 | A0035 | S13P1 | H32 | 226 | 240 | 선행도장부 | 12 | 806.25
30309 | A0035_S13P1 | A0035 | S13P1 | JMX1 | 253 | 260 | 의장3부 | 12 | 806.25
30310 | A0035_S13P1 | A0035 | S13P1 | NN4B | 265 | 281 | 9도크 | 12 | 806.25
30311 | A0035_S13S0 | A0035 | S13S0 | C11 | 189 | 198 | 대조립 2공장 | 12 | 376.25
30312 | A0035_S13S0 | A0035 | S13S0 | F21 | 202 | 205 | 선행의장부 | 12 | 376.25
30313 | A0035_S13S1 | A0035 | S13S1 | G41 | 212 | 224 | 선행의장부 | 12 | 806.25
30314 | A0035_S13S1 | A0035 | S13S1 | H32 | 226 | 240 | 선행도장부 | 12 | 806.25
30315 | A0035_S13S1 | A0035 | S13S1 | JMX1 | 253 | 260 | 의장3부 | 12 | 806.25
30316 | A0035_S13S1 | A0035 | S13S1 | NN4B | 265 | 281 | 9도크 | 12 | 806.25
30317 | A0035_S143P | A0035 | S143P | CC13 | 185 | 196 | 2야드 판넬공장 | 8 | 160
30318 | A0035_S143S | A0035 | S143S | CC13 | 185 | 196 | 2야드 판넬공장 | 8 | 160
30319 | A0035_S153P | A0035 | S153P | CC13 | 204 | 210 | 2야드 판넬공장 | 20 | 420
30320 | A0035_S153S | A0035 | S153S | CC13 | 204 | 210 | 2야드 판넬공장 | 20 | 420
30321 | A0035_S15P1 | A0035 | S15P1 | G41 | 233 | 244 | 선행의장부 | 12 | 840
30322 | A0035_S15P1 | A0035 | S15P1 | H32 | 246 | 261 | 선행도장부 | 12 | 840
30323 | A0035_S15P1 | A0035 | S15P1 | JMX1 | 287 | 294 | 의장3부 | 12 | 840
30324 | A0035_S15P1 | A0035 | S15P1 | NN4B | 297 | 329 | 9도크 | 12 | 840
30325 | A0035_S15S1 | A0035 | S15S1 | G41 | 233 | 244 | 선행의장부 | 12 | 840
30326 | A0035_S15S1 | A0035 | S15S1 | H32 | 246 | 261 | 선행도장부 | 12 | 840
30327 | A0035_S15S1 | A0035 | S15S1 | JMX1 | 287 | 294 | 의장3부 | 12 | 840
30328 | A0035_S15S1 | A0035 | S15S1 | NN4B | 297 | 329 | 9도크 | 12 | 840
30329 | A0035_S163P | A0035 | S163P | CC13 | 205 | 212 | 2야드 판넬공장 | 20 | 420
30330 | A0035_S163S | A0035 | S163S | CC13 | 205 | 212 | 2야드 판넬공장 | 20 | 420
30331 | A0035_S173P | A0035 | S173P | CC13 | 213 | 225 | 2야드 판넬공장 | 20 | 420
30332 | A0035_S173S | A0035 | S173S | CC13 | 213 | 225 | 2야드 판넬공장 | 20 | 420
30333 | A0035_S17P1 | A0035 | S17P1 | G41 | 241 | 253 | 선행의장부 | 12 | 840
30334 | A0035_S17P1 | A0035 | S17P1 | H32 | 255 | 269 | 선행도장부 | 12 | 840
30335 | A0035_S17P1 | A0035 | S17P1 | JMX1 | 289 | 296 | 의장3부 | 12 | 840
30336 | A0035_S17P1 | A0035 | S17P1 | NN4B | 314 | 331 | 9도크 | 12 | 840
30337 | A0035_S17S1 | A0035 | S17S1 | G41 | 241 | 253 | 선행의장부 | 12 | 840
30338 | A0035_S17S1 | A0035 | S17S1 | H32 | 255 | 269 | 선행도장부 | 12 | 840
30339 | A0035_S17S1 | A0035 | S17S1 | JMX1 | 289 | 296 | 의장3부 | 12 | 840
30340 | A0035_S17S1 | A0035 | S17S1 | NN4B | 314 | 331 | 9도크 | 12 | 840
30341 | A0035_S183P | A0035 | S183P | CC13 | 217 | 226 | 2야드 판넬공장 | 20 | 420
30342 | A0035_S183S | A0035 | S183S | CC13 | 217 | 226 | 2야드 판넬공장 | 20 | 420
30343 | A0035_S193P | A0035 | S193P | CC13 | 224 | 230 | 2야드 판넬공장 | 20 | 420
30344 | A0035_S193S | A0035 | S193S | CC13 | 224 | 230 | 2야드 판넬공장 | 20 | 420
30345 | A0035_S19P1 | A0035 | S19P1 | G41 | 252 | 261 | 선행의장부 | 12 | 840
30346 | A0035_S19P1 | A0035 | S19P1 | H32 | 265 | 279 | 선행도장부 | 12 | 840
30347 | A0035_S19P1 | A0035 | S19P1 | JMX1 | 293 | 311 | 의장3부 | 12 | 840
30348 | A0035_S19P1 | A0035 | S19P1 | NN4B | 316 | 335 | 9도크 | 12 | 840
30349 | A0035_S19S1 | A0035 | S19S1 | G41 | 252 | 261 | 선행의장부 | 12 | 840
30350 | A0035_S19S1 | A0035 | S19S1 | H32 | 265 | 279 | 선행도장부 | 12 | 840
30351 | A0035_S19S1 | A0035 | S19S1 | JMX1 | 293 | 311 | 의장3부 | 12 | 840
30352 | A0035_S19S1 | A0035 | S19S1 | NN4B | 316 | 335 | 9도크 | 12 | 840
30353 | A0035_S203P | A0035 | S203P | CC13 | 226 | 232 | 2야드 판넬공장 | 8 | 160
30354 | A0035_S203S | A0035 | S203S | CC13 | 226 | 232 | 2야드 판넬공장 | 8 | 160
30355 | A0035_S21P0 | A0035 | S21P0 | C11 | 217 | 251 | 외부 | 12 | 420
30356 | A0035_S21P0 | A0035 | S21P0 | H32 | 259 | 269 | 선행도장부 | 12 | 420
30357 | A0035_S21P0 | A0035 | S21P0 | JX1 | 272 | 274 | 의장3부 | 12 | 420
30358 | A0035_S21P3 | A0035 | S21P3 | LN4B | 298 | 337 | 9도크 | 12 | 817
30359 | A0035_S21S0 | A0035 | S21S0 | C11 | 217 | 251 | 외부 | 12 | 420
30360 | A0035_S21S0 | A0035 | S21S0 | H32 | 259 | 269 | 선행도장부 | 12 | 420
30361 | A0035_S21S0 | A0035 | S21S0 | JX1 | 272 | 274 | 의장3부 | 12 | 420
30362 | A0035_S21S3 | A0035 | S21S3 | LN4B | 298 | 337 | 9도크 | 12 | 817
30363 | A0035_S22P0 | A0035 | S22P0 | CJX1 | 260 | 287 | 외부 | 12 | 387
30364 | A0035_S22S0 | A0035 | S22S0 | CJX1 | 260 | 287 | 외부 | 12 | 387
30365 | A0035_S23P0 | A0035 | S23P0 | C11 | 241 | 254 | 2야드 대조립공장 | 12 | 365.5
30366 | A0035_S23P0 | A0035 | S23P0 | F21 | 258 | 261 | 선행의장부 | 12 | 365.5
30367 | A0035_S23P0 | A0035 | S23P0 | H32 | 265 | 275 | 선행도장부 | 12 | 365.5
30368 | A0035_S23P0 | A0035 | S23P0 | JX1 | 288 | 290 | 의장3부 | 12 | 365.5
30369 | A0035_S23P3 | A0035 | S23P3 | LN4B | 316 | 342 | 9도크 | 12 | 753.75
30370 | A0035_S23S0 | A0035 | S23S0 | C11 | 241 | 254 | 2야드 대조립공장 | 12 | 365.5
30371 | A0035_S23S0 | A0035 | S23S0 | F21 | 258 | 261 | 선행의장부 | 12 | 365.5
30372 | A0035_S23S0 | A0035 | S23S0 | H32 | 265 | 275 | 선행도장부 | 12 | 365.5
30373 | A0035_S23S0 | A0035 | S23S0 | JX1 | 288 | 290 | 의장3부 | 12 | 365.5
30374 | A0035_S23S3 | A0035 | S23S3 | LN4B | 316 | 342 | 9도크 | 12 | 753.75
30375 | A0035_S24P0 | A0035 | S24P0 | C11 | 244 | 255 | 2야드 대조립공장 | 6.5 | 107.25
30376 | A0035_S24P0 | A0035 | S24P0 | F21 | 259 | 262 | 선행의장부 | 6.5 | 107.25
30377 | A0035_S24P0 | A0035 | S24P0 | H32 | 266 | 276 | 선행도장부 | 6.5 | 107.25
30378 | A0035_S24P0 | A0035 | S24P0 | JX1 | 288 | 290 | 의장3부 | 6.5 | 107.25
30379 | A0035_S24S0 | A0035 | S24S0 | C11 | 244 | 255 | 2야드 대조립공장 | 6.5 | 107.25
30380 | A0035_S24S0 | A0035 | S24S0 | F21 | 259 | 262 | 선행의장부 | 6.5 | 107.25
30381 | A0035_S24S0 | A0035 | S24S0 | H32 | 266 | 276 | 선행도장부 | 6.5 | 107.25
30382 | A0035_S24S0 | A0035 | S24S0 | JX1 | 288 | 290 | 의장3부 | 6.5 | 107.25
30383 | A0035_S812P | A0035 | S812P | CC13 | 181 | 190 | 2야드 판넬공장 | 8 | 128
30384 | A0035_S812S | A0035 | S812S | CC13 | 181 | 190 | 2야드 판넬공장 | 8 | 128
30385 | A0035_S822P | A0035 | S822P | CC13 | 182 | 191 | 2야드 판넬공장 | 8 | 144
30386 | A0035_S822S | A0035 | S822S | CC13 | 182 | 191 | 2야드 판넬공장 | 8 | 144
30387 | A0035_S832P | A0035 | S832P | CC13 | 176 | 185 | 2야드 판넬공장 | 8 | 140
30388 | A0035_S832S | A0035 | S832S | CC13 | 176 | 185 | 2야드 판넬공장 | 8 | 140
30389 | A0035_S842P | A0035 | S842P | CC13 | 185 | 197 | 2야드 판넬공장 | 20 | 430
30390 | A0035_S842S | A0035 | S842S | CC13 | 185 | 197 | 2야드 판넬공장 | 20 | 430
30391 | A0035_S852P | A0035 | S852P | CC13 | 204 | 217 | 2야드 판넬공장 | 5.5 | 160
30392 | A0035_S852S | A0035 | S852S | CC13 | 204 | 217 | 2야드 판넬공장 | 5.5 | 160
30393 | A0035_S862P | A0035 | S862P | CC13 | 205 | 218 | 2야드 판넬공장 | 5.5 | 80
30394 | A0035_S862S | A0035 | S862S | CC13 | 205 | 218 | 2야드 판넬공장 | 5.5 | 80
30395 | A0035_S882P | A0035 | S882P | CC13 | 217 | 226 | 2야드 판넬공장 | 5.5 | 160
30396 | A0035_S882S | A0035 | S882S | CC13 | 217 | 226 | 2야드 판넬공장 | 5.5 | 160
30397 | A0035_S892P | A0035 | S892P | CC13 | 224 | 233 | 2야드 판넬공장 | 7 | 160
30398 | A0035_S892S | A0035 | S892S | CC13 | 224 | 233 | 2야드 판넬공장 | 7 | 160
30399 | A0035_S902P | A0035 | S902P | CC13 | 226 | 237 | 2야드 판넬공장 | 20 | 420
30400 | A0035_S902S | A0035 | S902S | CC13 | 226 | 237 | 2야드 판넬공장 | 20 | 420
30401 | A0035_S912P | A0035 | S912P | CC13 | 212 | 251 | 외부 | 8 | 160
30402 | A0035_S912S | A0035 | S912S | CC13 | 212 | 251 | 외부 | 8 | 160
30403 | A0035_S922P | A0035 | S922P | CC13 | 224 | 259 | 외부 | 7.5 | 135
30404 | A0035_S922S | A0035 | S922S | CC13 | 224 | 259 | 외부 | 7.5 | 135
30405 | A0035_T11C0 | A0035 | T11C0 | C11 | 238 | 254 | 외부 | 3 | 144
30406 | A0035_T11C0 | A0035 | T11C0 | MX1 | 258 | 259 | 의장3부 | 3 | 144
30407 | A0035_T11C0 | A0035 | T11C0 | NN4B | 262 | 280 | 9도크 | 3 | 144
30408 | A0035_T12C0 | A0035 | T12C0 | C11 | 274 | 282 | 선각공장 | 3 | 144
30409 | A0035_T12C0 | A0035 | T12C0 | MX1 | 290 | 293 | 의장3부 | 3 | 144
30410 | A0035_T12C0 | A0035 | T12C0 | NN4B | 296 | 328 | 9도크 | 3 | 144
30411 | A0035_T13C0 | A0035 | T13C0 | C11 | 276 | 286 | 선각공장 | 3 | 144
30412 | A0035_T13C0 | A0035 | T13C0 | NN4B | 314 | 331 | 9도크 | 3 | 144
30413 | A0035_T14C0 | A0035 | T14C0 | C11 | 279 | 287 | 선각공장 | 3 | 144
30414 | A0035_T14C0 | A0035 | T14C0 | NN4B | 315 | 332 | 9도크 | 3 | 144
30415 | A0035_T21P0 | A0035 | T21P0 | C11 | 232 | 240 | 2야드 판넬공장 | 7.5 | 312
30416 | A0035_T21P0 | A0035 | T21P0 | MX1 | 252 | 254 | 의장3부 | 7.5 | 312
30417 | A0035_T21P0 | A0035 | T21P0 | NN4B | 259 | 275 | 9도크 | 7.5 | 312
30418 | A0035_T21S0 | A0035 | T21S0 | C11 | 232 | 240 | 2야드 판넬공장 | 8 | 320
30419 | A0035_T21S0 | A0035 | T21S0 | MX1 | 252 | 254 | 의장3부 | 8 | 320
30420 | A0035_T21S0 | A0035 | T21S0 | NN4B | 259 | 275 | 9도크 | 8 | 320
30421 | A0035_T22P0 | A0035 | T22P0 | C11 | 268 | 276 | 2야드 판넬공장 | 7.5 | 230
30422 | A0035_T22P0 | A0035 | T22P0 | MX1 | 286 | 288 | 의장3부 | 7.5 | 230
30423 | A0035_T22P0 | A0035 | T22P0 | NN4B | 293 | 323 | 9도크 | 7.5 | 230
30424 | A0035_T22S0 | A0035 | T22S0 | C11 | 268 | 276 | 2야드 판넬공장 | 7.5 | 230
30425 | A0035_T22S0 | A0035 | T22S0 | MX1 | 286 | 288 | 의장3부 | 7.5 | 230
30426 | A0035_T22S0 | A0035 | T22S0 | NN4B | 293 | 323 | 9도크 | 7.5 | 230
30427 | A0035_T23P0 | A0035 | T23P0 | C11 | 274 | 282 | 2야드 판넬공장 | 7.5 | 230
30428 | A0035_T23P0 | A0035 | T23P0 | MX1 | 289 | 293 | 의장3부 | 7.5 | 230
30429 | A0035_T23P0 | A0035 | T23P0 | NN4B | 296 | 328 | 9도크 | 7.5 | 230
30430 | A0035_T23S0 | A0035 | T23S0 | C11 | 274 | 282 | 2야드 판넬공장 | 7.5 | 230
30431 | A0035_T23S0 | A0035 | T23S0 | MX1 | 289 | 293 | 의장3부 | 7.5 | 230
30432 | A0035_T23S0 | A0035 | T23S0 | NN4B | 296 | 328 | 9도크 | 7.5 | 230
30433 | A0035_T61P0 | A0035 | T61P0 | C11 | 220 | 230 | 2야드 판넬공장 | 7.5 | 410
30434 | A0035_T61P0 | A0035 | T61P0 | H32 | 232 | 241 | 선행도장부 | 7.5 | 410
30435 | A0035_T61P0 | A0035 | T61P0 | MX1 | 254 | 255 | 의장3부 | 7.5 | 410
30436 | A0035_T61P0 | A0035 | T61P0 | NN4B | 260 | 276 | 9도크 | 7.5 | 410
30437 | A0035_T61S0 | A0035 | T61S0 | C11 | 220 | 230 | 2야드 판넬공장 | 7.5 | 410
30438 | A0035_T61S0 | A0035 | T61S0 | H32 | 232 | 241 | 선행도장부 | 7.5 | 410
30439 | A0035_T61S0 | A0035 | T61S0 | MX1 | 254 | 255 | 의장3부 | 7.5 | 410
30440 | A0035_T61S0 | A0035 | T61S0 | NN4B | 260 | 276 | 9도크 | 7.5 | 410
30441 | A0036_A11A0 | A0036 | A11A0 | C11 | 111 | 167 | 외부 | 5 | 57.5
30442 | A0036_A11A0 | A0036 | A11A0 | H32 | 177 | 191 | 선행도장부 | 5 | 57.5
30443 | A0036_A213C | A0036 | A213C | CC13 | 143 | 152 | 외부 | 8 | 68
30444 | A0036_A21P1 | A0036 | A21P1 | G41 | 194 | 203 | 8도크 | 9.5 | 337.25
30445 | A0036_A21P1 | A0036 | A21P1 | H32 | 205 | 222 | 선행도장부 | 9.5 | 337.25
30446 | A0036_A21P1 | A0036 | A21P1 | JX1 | 236 | 238 | 의장3부 | 9.5 | 337.25
30447 | A0036_A21P3 | A0036 | A21P3 | LN4B | 251 | 287 | 8도크 | 11.5 | 745.5
30448 | A0036_A223A | A0036 | A223A | CC13 | 153 | 161 | 외부 | 5 | 57.5
30449 | A0036_A22A0 | A0036 | A22A0 | C11 | 153 | 196 | 외부 | 5.5 | 322
30450 | A0036_A22A0 | A0036 | A22A0 | H32 | 209 | 219 | 선행도장부 | 5.5 | 322
30451 | A0036_A22A0 | A0036 | A22A0 | JX1 | 236 | 238 | 의장3부 | 5.5 | 322
30452 | A0036_A31P0 | A0036 | A31P0 | C11 | 197 | 232 | 외부 | 3 | 483
30453 | A0036_A31P0 | A0036 | A31P0 | H32 | 243 | 254 | 선행도장부 | 3 | 483
30454 | A0036_A31P0 | A0036 | A31P0 | JX1 | 268 | 285 | 외부 | 3 | 483
30455 | A0036_A31P3 | A0036 | A31P3 | LN4B | 301 | 329 | 8도크 | 8 | 798
30456 | A0036_A31S0 | A0036 | A31S0 | C11 | 197 | 232 | 외부 | 3 | 315
30457 | A0036_A31S0 | A0036 | A31S0 | H32 | 243 | 254 | 선행도장부 | 3 | 315
30458 | A0036_A31S0 | A0036 | A31S0 | JX1 | 268 | 285 | 외부 | 3 | 315
30459 | A0036_A32P1 | A0036 | A32P1 | G41 | 232 | 243 | 8도크 | 5 | 798
30460 | A0036_A32P1 | A0036 | A32P1 | H32 | 245 | 258 | 선행도장부 | 5 | 798
30461 | A0036_A32P1 | A0036 | A32P1 | JX1 | 285 | 287 | 의장3부 | 5 | 798
30462 | A0036_A41A0 | A0036 | A41A0 | C11 | 125 | 252 | 외부 | 4.5 | 150
30463 | A0036_A41A0 | A0036 | A41A0 | H32 | 254 | 267 | 선행도장부 | 4.5 | 150
30464 | A0036_B123P | A0036 | B123P | CC13 | 160 | 169 | 2야드 판넬공장 | 3 | 280
30465 | A0036_B123S | A0036 | B123S | CC13 | 160 | 169 | 2야드 판넬공장 | 3 | 280
30466 | A0036_B12P1 | A0036 | B12P1 | G41 | 188 | 197 | 선행의장부 | 4 | 551.25
30467 | A0036_B12P1 | A0036 | B12P1 | H32 | 201 | 215 | 선행도장부 | 4 | 551.25
30468 | A0036_B12P1 | A0036 | B12P1 | NN4B | 240 | 258 | 8도크 | 4 | 551.25
30469 | A0036_B133C | A0036 | B133C | CC13 | 162 | 173 | 2야드 판넬공장 | 3 | 402.5
30470 | A0036_B13C1 | A0036 | B13C1 | G41 | 195 | 204 | 선행의장부 | 7 | 851
30471 | A0036_B13C1 | A0036 | B13C1 | H32 | 208 | 223 | 선행도장부 | 7 | 851
30472 | A0036_B13C1 | A0036 | B13C1 | NN4B | 245 | 261 | 8도크 | 7 | 851
30473 | A0036_B143C | A0036 | B143C | CC13 | 162 | 173 | 2야드 판넬공장 | 3 | 460
30474 | A0036_B153C | A0036 | B153C | CC13 | 208 | 217 | 2야드 판넬공장 | 3 | 460
30475 | A0036_B15C1 | A0036 | B15C1 | G41 | 233 | 244 | 선행의장부 | 7 | 920
30476 | A0036_B15C1 | A0036 | B15C1 | H32 | 250 | 264 | 선행도장부 | 7 | 920
30477 | A0036_B15C1 | A0036 | B15C1 | NN4B | 293 | 309 | 8도크 | 7 | 920
30478 | A0036_B163C | A0036 | B163C | CC13 | 208 | 217 | 2야드 판넬공장 | 3 | 460
30479 | A0036_B173C | A0036 | B173C | CC13 | 210 | 222 | 2야드 판넬공장 | 3 | 460
30480 | A0036_B17C1 | A0036 | B17C1 | G41 | 238 | 247 | 선행의장부 | 5.5 | 920
30481 | A0036_B17C1 | A0036 | B17C1 | H32 | 253 | 267 | 선행도장부 | 5.5 | 920
30482 | A0036_B17C1 | A0036 | B17C1 | NN4B | 294 | 310 | 8도크 | 5.5 | 920
30483 | A0036_B183C | A0036 | B183C | CC13 | 211 | 223 | 2야드 판넬공장 | 3 | 460
30484 | A0036_B193C | A0036 | B193C | CC13 | 212 | 224 | 2야드 판넬공장 | 3 | 460
30485 | A0036_B19C1 | A0036 | B19C1 | G41 | 239 | 250 | 선행의장부 | 3 | 897
30486 | A0036_B19C1 | A0036 | B19C1 | H32 | 257 | 282 | 선행도장부 | 3 | 897
30487 | A0036_B19C1 | A0036 | B19C1 | NN4B | 295 | 313 | 8도크 | 3 | 897
30488 | A0036_B203C | A0036 | B203C | CC13 | 212 | 224 | 2야드 판넬공장 | 3 | 437
30489 | A0036_B213C | A0036 | B213C | CC13 | 216 | 226 | 2야드 판넬공장 | 3 | 448.5
30490 | A0036_B21C1 | A0036 | B21C1 | G41 | 240 | 251 | 선행의장부 | 7 | 862.5
30491 | A0036_B21C1 | A0036 | B21C1 | H32 | 260 | 287 | 선행도장부 | 7 | 862.5
30492 | A0036_B21C1 | A0036 | B21C1 | NN4B | 296 | 314 | 8도크 | 7 | 862.5
30493 | A0036_B223C | A0036 | B223C | CC13 | 217 | 229 | 2야드 판넬공장 | 3 | 402.5
30494 | A0036_B23P0 | A0036 | B23P0 | C11 | 225 | 237 | 2야드 대조립공장 | 7 | 272.25
30495 | A0036_B23P0 | A0036 | B23P0 | H32 | 251 | 264 | 선행도장부 | 7 | 272.25
30496 | A0036_B23P3 | A0036 | B23P3 | LN4B | 300 | 328 | 8도크 | 20.5 | 821.5
30497 | A0036_B23S0 | A0036 | B23S0 | C11 | 225 | 237 | 2야드 대조립공장 | 7 | 272.25
30498 | A0036_B23S0 | A0036 | B23S0 | H32 | 251 | 264 | 선행도장부 | 7 | 272.25
30499 | A0036_B23S3 | A0036 | B23S3 | LN4B | 300 | 328 | 8도크 | 20.5 | 821.5
30500 | A0036_B24P0 | A0036 | B24P0 | C11 | 229 | 239 | 2야드 대조립공장 | 3 | 157.5
30501 | A0036_B24P0 | A0036 | B24P0 | H32 | 252 | 265 | 선행도장부 | 3 | 157.5
30502 | A0036_B24S0 | A0036 | B24S0 | C11 | 229 | 239 | 2야드 대조립공장 | 3 | 157.5
30503 | A0036_B24S0 | A0036 | B24S0 | H32 | 252 | 265 | 선행도장부 | 3 | 157.5
30504 | A0036_B33P0 | A0036 | B33P0 | C11 | 163 | 174 | 2야드 대조립공장 | 7 | 157.5
30505 | A0036_B33P0 | A0036 | B33P0 | H32 | 184 | 198 | 선행도장부 | 7 | 157.5
30506 | A0036_B33P3 | A0036 | B33P3 | LN4B | 245 | 268 | 8도크 | 19 | 712.5
30507 | A0036_B33S0 | A0036 | B33S0 | C11 | 163 | 174 | 2야드 대조립공장 | 7 | 157.5
30508 | A0036_B33S0 | A0036 | B33S0 | H32 | 184 | 198 | 선행도장부 | 7 | 157.5
30509 | A0036_B33S3 | A0036 | B33S3 | LN4B | 245 | 268 | 8도크 | 19 | 712.5
30510 | A0036_B343P | A0036 | B343P | CC13 | 159 | 168 | 2야드 판넬공장 | 3 | 190
30511 | A0036_B343S | A0036 | B343S | CC13 | 159 | 168 | 2야드 판넬공장 | 3 | 190
30512 | A0036_B34P0 | A0036 | B34P0 | C11 | 160 | 177 | 2야드 판넬공장 | 7 | 190
30513 | A0036_B34P0 | A0036 | B34P0 | H32 | 181 | 197 | 선행도장부 | 7 | 190
30514 | A0036_B34S0 | A0036 | B34S0 | C11 | 160 | 177 | 2야드 판넬공장 | 7 | 190
30515 | A0036_B34S0 | A0036 | B34S0 | H32 | 181 | 197 | 선행도장부 | 7 | 190
30516 | A0036_B353P | A0036 | B353P | CC13 | 191 | 202 | 2야드 판넬공장 | 3 | 190
30517 | A0036_B353S | A0036 | B353S | CC13 | 191 | 202 | 2야드 판넬공장 | 3 | 190
30518 | A0036_B35P1 | A0036 | B35P1 | G41 | 216 | 226 | 선행의장부 | 7 | 380
30519 | A0036_B35P1 | A0036 | B35P1 | H32 | 232 | 246 | 선행도장부 | 7 | 380
30520 | A0036_B35P3 | A0036 | B35P3 | LN4B | 294 | 322 | 8도크 | 19 | 760
30521 | A0036_B35S1 | A0036 | B35S1 | G41 | 216 | 226 | 선행의장부 | 7 | 380
30522 | A0036_B35S1 | A0036 | B35S1 | H32 | 232 | 246 | 선행도장부 | 7 | 380
30523 | A0036_B35S3 | A0036 | B35S3 | LN4B | 294 | 322 | 8도크 | 19 | 760
30524 | A0036_B363P | A0036 | B363P | CC13 | 191 | 202 | 2야드 판넬공장 | 3 | 190
30525 | A0036_B363S | A0036 | B363S | CC13 | 191 | 202 | 2야드 판넬공장 | 3 | 190
30526 | A0036_B373P | A0036 | B373P | CC13 | 148 | 159 | 외부 | 3 | 190
30527 | A0036_B373S | A0036 | B373S | CC13 | 155 | 166 | 외부 | 3 | 190
30528 | A0036_B37P1 | A0036 | B37P1 | GJX1 | 209 | 233 | 외부 | 9.5 | 380
30529 | A0036_B37P2 | A0036 | B37P2 | KH32 | 209 | 233 | 외부 | 9.5 | 760
30530 | A0036_B37P2 | A0036 | B37P2 | MX1 | 295 | 299 | 의장3부 | 9.5 | 760
30531 | A0036_B37P2 | A0036 | B37P2 | NN4B | 302 | 323 | 8도크 | 9.5 | 760
30532 | A0036_B37S1 | A0036 | B37S1 | GJX1 | 213 | 239 | 외부 | 9.5 | 380
30533 | A0036_B37S2 | A0036 | B37S2 | KH32 | 213 | 239 | 외부 | 9.5 | 760
30534 | A0036_B37S2 | A0036 | B37S2 | MX1 | 295 | 299 | 의장3부 | 9.5 | 760
30535 | A0036_B37S2 | A0036 | B37S2 | NN4B | 302 | 323 | 8도크 | 9.5 | 760
30536 | A0036_B383P | A0036 | B383P | CC13 | 148 | 159 | 외부 | 3 | 190
30537 | A0036_B383S | A0036 | B383S | CC13 | 155 | 166 | 외부 | 3 | 190
30538 | A0036_B38P1 | A0036 | B38P1 | GJX1 | 209 | 253 | 외부 | 9.5 | 380
30539 | A0036_B38S1 | A0036 | B38S1 | GJX1 | 213 | 253 | 외부 | 9.5 | 380
30540 | A0036_B393P | A0036 | B393P | CC13 | 196 | 205 | 2야드 판넬공장 | 3 | 190
30541 | A0036_B393S | A0036 | B393S | CC13 | 196 | 205 | 2야드 판넬공장 | 3 | 190
30542 | A0036_B39P1 | A0036 | B39P1 | G41 | 224 | 233 | 선행의장부 | 7 | 370.5
30543 | A0036_B39P1 | A0036 | B39P1 | H32 | 237 | 251 | 선행도장부 | 7 | 370.5
30544 | A0036_B39P3 | A0036 | B39P3 | LN4B | 296 | 324 | 8도크 | 19 | 741
30545 | A0036_B39S1 | A0036 | B39S1 | G41 | 224 | 233 | 선행의장부 | 7 | 370.5
30546 | A0036_B39S1 | A0036 | B39S1 | H32 | 237 | 251 | 선행도장부 | 7 | 370.5
30547 | A0036_B39S3 | A0036 | B39S3 | LN4B | 296 | 324 | 8도크 | 19 | 741
30548 | A0036_B403P | A0036 | B403P | CC13 | 196 | 205 | 2야드 판넬공장 | 3 | 180.5
30549 | A0036_B403S | A0036 | B403S | CC13 | 196 | 205 | 2야드 판넬공장 | 3 | 180.5
30550 | A0036_B413P | A0036 | B413P | CC13 | 215 | 225 | 2야드 판넬공장 | 3 | 185.25
30551 | A0036_B413S | A0036 | B413S | CC13 | 212 | 224 | 2야드 판넬공장 | 3 | 185.25
30552 | A0036_B41P0 | A0036 | B41P0 | C11 | 216 | 233 | 2야드 판넬공장 | 7 | 185.25
30553 | A0036_B41P0 | A0036 | B41P0 | H32 | 240 | 254 | 선행도장부 | 7 | 185.25
30554 | A0036_B41P3 | A0036 | B41P3 | LN4B | 297 | 327 | 8도크 | 19 | 693.5
30555 | A0036_B41S0 | A0036 | B41S0 | C11 | 216 | 233 | 2야드 판넬공장 | 7 | 185.25
30556 | A0036_B41S0 | A0036 | B41S0 | H32 | 240 | 254 | 선행도장부 | 7 | 185.25
30557 | A0036_B41S3 | A0036 | B41S3 | LN4B | 297 | 327 | 8도크 | 19 | 693.5
30558 | A0036_B42P0 | A0036 | B42P0 | C11 | 226 | 238 | 2야드 대조립공장 | 7 | 157.5
30559 | A0036_B42P0 | A0036 | B42P0 | F21 | 240 | 245 | 선행의장부 | 7 | 157.5
30560 | A0036_B42P0 | A0036 | B42P0 | H32 | 247 | 259 | 선행도장부 | 7 | 157.5
30561 | A0036_B42S0 | A0036 | B42S0 | C11 | 226 | 238 | 2야드 대조립공장 | 7 | 157.5
30562 | A0036_B42S0 | A0036 | B42S0 | F21 | 240 | 245 | 선행의장부 | 7 | 157.5
30563 | A0036_B42S0 | A0036 | B42S0 | H32 | 247 | 259 | 선행도장부 | 7 | 157.5
30564 | A0036_B50P0 | A0036 | B50P0 | C11 | 188 | 198 | 2야드 대조립공장 | 6 | 214.5
30565 | A0036_B50P0 | A0036 | B50P0 | H32 | 202 | 215 | 선행도장부 | 6 | 214.5
30566 | A0036_B50P0 | A0036 | B50P0 | JMX1 | 232 | 239 | 의장3부 | 6 | 214.5
30567 | A0036_B50P0 | A0036 | B50P0 | NN4B | 244 | 260 | 8도크 | 6 | 214.5
30568 | A0036_B50S0 | A0036 | B50S0 | C11 | 188 | 198 | 2야드 대조립공장 | 6 | 214.5
30569 | A0036_B50S0 | A0036 | B50S0 | H32 | 202 | 215 | 선행도장부 | 6 | 214.5
30570 | A0036_B50S0 | A0036 | B50S0 | JMX1 | 232 | 239 | 의장3부 | 6 | 214.5
30571 | A0036_B50S0 | A0036 | B50S0 | NN4B | 244 | 260 | 8도크 | 6 | 214.5
30572 | A0036_B51P0 | A0036 | B51P0 | C11 | 190 | 202 | 2야드 대조립공장 | 5 | 240
30573 | A0036_B51P0 | A0036 | B51P0 | H32 | 204 | 217 | 선행도장부 | 5 | 240
30574 | A0036_B51P0 | A0036 | B51P0 | JMX1 | 236 | 243 | 의장3부 | 5 | 240
30575 | A0036_B51P0 | A0036 | B51P0 | NN4B | 246 | 264 | 8도크 | 5 | 240
30576 | A0036_B51S0 | A0036 | B51S0 | C11 | 190 | 202 | 2야드 대조립공장 | 5 | 240
30577 | A0036_B51S0 | A0036 | B51S0 | H32 | 204 | 217 | 선행도장부 | 5 | 240
30578 | A0036_B51S0 | A0036 | B51S0 | JMX1 | 236 | 243 | 의장3부 | 5 | 240
30579 | A0036_B51S0 | A0036 | B51S0 | NN4B | 246 | 264 | 8도크 | 5 | 240
30580 | A0036_B52P0 | A0036 | B52P0 | CJX1 | 203 | 223 | 외부 | 5 | 411.25
30581 | A0036_B52P0 | A0036 | B52P0 | MX1 | 240 | 244 | 의장3부 | 5 | 411.25
30582 | A0036_B52P0 | A0036 | B52P0 | NN4B | 247 | 265 | 8도크 | 5 | 411.25
30583 | A0036_B52S0 | A0036 | B52S0 | CJX1 | 203 | 223 | 외부 | 5 | 411.25
30584 | A0036_B52S0 | A0036 | B52S0 | MX1 | 240 | 244 | 의장3부 | 5 | 411.25
30585 | A0036_B52S0 | A0036 | B52S0 | NN4B | 247 | 265 | 8도크 | 5 | 411.25
30586 | A0036_B53P0 | A0036 | B53P0 | C11 | 156 | 194 | 외부 | 5 | 297.5
30587 | A0036_B53P0 | A0036 | B53P0 | H32 | 202 | 215 | 선행도장부 | 5 | 297.5
30588 | A0036_B53P0 | A0036 | B53P0 | JX1 | 216 | 219 | 외부 | 5 | 297.5
30589 | A0036_B53S0 | A0036 | B53S0 | C11 | 156 | 194 | 외부 | 5 | 297.5
30590 | A0036_B53S0 | A0036 | B53S0 | H32 | 202 | 215 | 선행도장부 | 5 | 297.5
30591 | A0036_B53S0 | A0036 | B53S0 | JX1 | 216 | 219 | 외부 | 5 | 297.5
30592 | A0036_B54P0 | A0036 | B54P0 | C11 | 159 | 194 | 외부 | 4 | 200
30593 | A0036_B54P0 | A0036 | B54P0 | H32 | 202 | 215 | 선행도장부 | 4 | 200
30594 | A0036_B54P0 | A0036 | B54P0 | JX1 | 216 | 219 | 외부 | 4 | 200
30595 | A0036_B54S0 | A0036 | B54S0 | C11 | 159 | 194 | 외부 | 4 | 200
30596 | A0036_B54S0 | A0036 | B54S0 | H32 | 202 | 215 | 선행도장부 | 4 | 200
30597 | A0036_B54S0 | A0036 | B54S0 | JX1 | 216 | 219 | 외부 | 4 | 200
30598 | A0036_B55P0 | A0036 | B55P0 | C11 | 223 | 233 | 2야드 대조립공장 | 7 | 190
30599 | A0036_B55P0 | A0036 | B55P0 | H32 | 237 | 250 | 선행도장부 | 7 | 190
30600 | A0036_B55P0 | A0036 | B55P0 | JX1 | 259 | 261 | 의장3부 | 7 | 190
30601 | A0036_B55S0 | A0036 | B55S0 | C11 | 223 | 233 | 2야드 대조립공장 | 7 | 190
30602 | A0036_B55S0 | A0036 | B55S0 | H32 | 237 | 250 | 선행도장부 | 7 | 190
30603 | A0036_B55S0 | A0036 | B55S0 | JX1 | 259 | 261 | 의장3부 | 7 | 190
30604 | A0036_B563P | A0036 | B563P | CC13 | 182 | 190 | 외부 | 9.5 | 190
30605 | A0036_B563S | A0036 | B563S | CC13 | 182 | 190 | 외부 | 9.5 | 190
30606 | A0036_B567P | A0036 | B567P | CC13 | 182 | 190 | 외부 | 9.5 | 190
30607 | A0036_B567S | A0036 | B567S | CC13 | 182 | 190 | 외부 | 9.5 | 190
30608 | A0036_B56P0 | A0036 | B56P0 | CJX1 | 224 | 243 | 외부 | 9.5 | 190
30609 | A0036_B56S0 | A0036 | B56S0 | CJX1 | 224 | 243 | 외부 | 9.5 | 190
30610 | A0036_B573P | A0036 | B573P | CC13 | 148 | 154 | 외부 | 9.5 | 190
30611 | A0036_B573S | A0036 | B573S | CC13 | 154 | 160 | 외부 | 9.5 | 190
30612 | A0036_B577P | A0036 | B577P | CC13 | 148 | 154 | 외부 | 9.5 | 190
30613 | A0036_B577S | A0036 | B577S | CC13 | 154 | 160 | 외부 | 9.5 | 190
30614 | A0036_B583P | A0036 | B583P | CC13 | 148 | 154 | 외부 | 9.5 | 190
30615 | A0036_B583S | A0036 | B583S | CC13 | 154 | 160 | 외부 | 9.5 | 190
30616 | A0036_B587P | A0036 | B587P | CC13 | 148 | 154 | 외부 | 9.5 | 190
30617 | A0036_B587S | A0036 | B587S | CC13 | 154 | 160 | 외부 | 9.5 | 190
30618 | A0036_B593P | A0036 | B593P | CC13 | 189 | 195 | 외부 | 9.5 | 190
30619 | A0036_B593S | A0036 | B593S | CC13 | 189 | 195 | 외부 | 9.5 | 190
30620 | A0036_B597P | A0036 | B597P | CC13 | 189 | 195 | 외부 | 9.5 | 190
30621 | A0036_B597S | A0036 | B597S | CC13 | 189 | 195 | 외부 | 9.5 | 190
30622 | A0036_B59P0 | A0036 | B59P0 | C11 | 189 | 224 | 외부 | 9.5 | 190
30623 | A0036_B59P0 | A0036 | B59P0 | H32 | 237 | 247 | 선행도장부 | 9.5 | 190
30624 | A0036_B59P0 | A0036 | B59P0 | JX1 | 261 | 265 | 의장3부 | 9.5 | 190
30625 | A0036_B59S0 | A0036 | B59S0 | C11 | 189 | 224 | 외부 | 9.5 | 190
30626 | A0036_B59S0 | A0036 | B59S0 | H32 | 237 | 247 | 선행도장부 | 9.5 | 190
30627 | A0036_B59S0 | A0036 | B59S0 | JX1 | 261 | 265 | 의장3부 | 9.5 | 190
30628 | A0036_B60P0 | A0036 | B60P0 | C11 | 190 | 225 | 외부 | 6.5 | 180.5
30629 | A0036_B60P0 | A0036 | B60P0 | H32 | 239 | 251 | 선행도장부 | 6.5 | 180.5
30630 | A0036_B60P0 | A0036 | B60P0 | JX1 | 261 | 265 | 외부 | 6.5 | 180.5
30631 | A0036_B60S0 | A0036 | B60S0 | C11 | 190 | 225 | 외부 | 6.5 | 180.5
30632 | A0036_B60S0 | A0036 | B60S0 | H32 | 239 | 251 | 선행도장부 | 6.5 | 180.5
30633 | A0036_B60S0 | A0036 | B60S0 | JX1 | 261 | 265 | 외부 | 6.5 | 180.5
30634 | A0036_B61P0 | A0036 | B61P0 | C11 | 230 | 240 | 2야드 대조립공장 | 6.5 | 185.25
30635 | A0036_B61P0 | A0036 | B61P0 | H32 | 244 | 257 | 선행도장부 | 6.5 | 185.25
30636 | A0036_B61P0 | A0036 | B61P0 | JX1 | 268 | 285 | 의장3부 | 6.5 | 185.25
30637 | A0036_B61S0 | A0036 | B61S0 | C11 | 230 | 240 | 2야드 대조립공장 | 6.5 | 185.25
30638 | A0036_B61S0 | A0036 | B61S0 | H32 | 244 | 257 | 선행도장부 | 6.5 | 185.25
30639 | A0036_B61S0 | A0036 | B61S0 | JX1 | 268 | 285 | 의장3부 | 6.5 | 185.25
30640 | A0036_B62P0 | A0036 | B62P0 | C11 | 232 | 244 | 2야드 대조립공장 | 5.5 | 157.5
30641 | A0036_B62P0 | A0036 | B62P0 | H32 | 250 | 261 | 선행도장부 | 5.5 | 157.5
30642 | A0036_B62P0 | A0036 | B62P0 | JX1 | 268 | 285 | 의장3부 | 5.5 | 157.5
30643 | A0036_B62S0 | A0036 | B62S0 | C11 | 232 | 244 | 2야드 대조립공장 | 5.5 | 157.5
30644 | A0036_B62S0 | A0036 | B62S0 | H32 | 250 | 261 | 선행도장부 | 5.5 | 157.5
30645 | A0036_B62S0 | A0036 | B62S0 | JX1 | 268 | 285 | 의장3부 | 5.5 | 157.5
30646 | A0036_B63P0 | A0036 | B63P0 | C11 | 233 | 245 | 대조립 1공장 | 5.5 | 239.25
30647 | A0036_B63P0 | A0036 | B63P0 | H32 | 250 | 261 | 선행도장부 | 5.5 | 239.25
30648 | A0036_B63P0 | A0036 | B63P0 | JX1 | 282 | 286 | 의장3부 | 5.5 | 239.25
30649 | A0036_B63S0 | A0036 | B63S0 | C11 | 233 | 245 | 대조립 1공장 | 5.5 | 239.25
30650 | A0036_B63S0 | A0036 | B63S0 | H32 | 250 | 261 | 선행도장부 | 5.5 | 239.25
30651 | A0036_B63S0 | A0036 | B63S0 | JX1 | 282 | 286 | 의장3부 | 5.5 | 239.25
30652 | A0036_B64P0 | A0036 | B64P0 | C11 | 236 | 246 | 대조립 1공장 | 5.5 | 217.5
30653 | A0036_B64P0 | A0036 | B64P0 | H32 | 251 | 264 | 선행도장부 | 5.5 | 217.5
30654 | A0036_B64P0 | A0036 | B64P0 | JX1 | 282 | 286 | 의장3부 | 5.5 | 217.5
30655 | A0036_B64S0 | A0036 | B64S0 | C11 | 236 | 246 | 대조립 1공장 | 5.5 | 217.5
30656 | A0036_B64S0 | A0036 | B64S0 | H32 | 251 | 264 | 선행도장부 | 5.5 | 217.5
30657 | A0036_B64S0 | A0036 | B64S0 | JX1 | 282 | 286 | 의장3부 | 5.5 | 217.5
30658 | A0036_B91A0 | A0036 | B91A0 | H32 | 212 | 223 | 선행도장부 | 7.2232 | 310.906
30659 | A0036_B91A0 | A0036 | B91A0 | NN4B | 251 | 267 | 8도크 | 7.2232 | 310.906
30660 | A0036_B92A0 | A0036 | B92A0 | NN4B | 251 | 267 | 8도크 | 7.2232 | 310.906
30661 | A0036_B93A0 | A0036 | B93A0 | NN4B | 323 | 342 | 8도크 | 7.2232 | 310.906
30662 | A0036_D113P | A0036 | D113P | C12 | 159 | 160 | 2야드 판넬공장 | 7 | 175
30663 | A0036_D113P | A0036 | D113P | C13 | 161 | 169 | 2야드 대조립공장 | 7 | 175
30664 | A0036_D113S | A0036 | D113S | C12 | 159 | 160 | 2야드 판넬공장 | 7 | 175
30665 | A0036_D113S | A0036 | D113S | C13 | 161 | 169 | 2야드 대조립공장 | 7 | 175
30666 | A0036_D117P | A0036 | D117P | C12 | 159 | 160 | 2야드 판넬공장 | 10 | 140
30667 | A0036_D117P | A0036 | D117P | C13 | 161 | 169 | 2야드 대조립공장 | 10 | 140
30668 | A0036_D117S | A0036 | D117S | C12 | 159 | 160 | 2야드 판넬공장 | 10 | 140
30669 | A0036_D117S | A0036 | D117S | C13 | 161 | 169 | 2야드 대조립공장 | 10 | 140
30670 | A0036_D11P0 | A0036 | D11P0 | C11 | 173 | 183 | 2야드 대조립공장 | 10 | 367.5
30671 | A0036_D11P0 | A0036 | D11P0 | F21 | 188 | 196 | 선행의장부 | 10 | 367.5
30672 | A0036_D11P1 | A0036 | D11P1 | G41 | 201 | 210 | 선행의장부 | 10 | 703.5
30673 | A0036_D11P1 | A0036 | D11P1 | H32 | 215 | 226 | 선행도장부 | 10 | 703.5
30674 | A0036_D11P1 | A0036 | D11P1 | JX1 | 239 | 243 | 의장3부 | 10 | 703.5
30675 | A0036_D11P3 | A0036 | D11P3 | LN4B | 254 | 293 | 8도크 | 10 | 1390.25
30676 | A0036_D11S0 | A0036 | D11S0 | C11 | 173 | 183 | 2야드 대조립공장 | 10 | 367.5
30677 | A0036_D11S0 | A0036 | D11S0 | F21 | 188 | 196 | 선행의장부 | 10 | 367.5
30678 | A0036_D11S1 | A0036 | D11S1 | G41 | 201 | 210 | 선행의장부 | 10 | 703.5
30679 | A0036_D11S1 | A0036 | D11S1 | H32 | 215 | 226 | 선행도장부 | 10 | 703.5
30680 | A0036_D11S1 | A0036 | D11S1 | JX1 | 239 | 243 | 의장3부 | 10 | 703.5
30681 | A0036_D123P | A0036 | D123P | CC13 | 153 | 161 | 외부 | 6 | 136
30682 | A0036_D123S | A0036 | D123S | CC13 | 153 | 161 | 외부 | 6 | 136
30683 | A0036_D133P | A0036 | D133P | CC13 | 150 | 160 | 외부 | 6 | 161.5
30684 | A0036_D133S | A0036 | D133S | CC13 | 150 | 160 | 외부 | 6 | 161.5
30685 | A0036_D13P1 | A0036 | D13P1 | GMX1 | 195 | 229 | 외부 | 8.5 | 777
30686 | A0036_D13P3 | A0036 | D13P3 | LN4B | 258 | 295 | 8도크 | 8.5 | 1535.5
30687 | A0036_D13S1 | A0036 | D13S1 | GMX1 | 195 | 229 | 외부 | 8.5 | 777
30688 | A0036_D143P | A0036 | D143P | CC13 | 150 | 160 | 외부 | 6 | 157.25
30689 | A0036_D143S | A0036 | D143S | CC13 | 150 | 160 | 외부 | 6 | 157.25
30690 | A0036_D153P | A0036 | D153P | CC13 | 177 | 189 | 외부 | 6 | 144.5
30691 | A0036_D153S | A0036 | D153S | CC13 | 177 | 189 | 외부 | 6 | 144.5
30692 | A0036_D15P1 | A0036 | D15P1 | GMX1 | 225 | 257 | 외부 | 8.5 | 724.5
30693 | A0036_D15P1 | A0036 | D15P1 | NN4B | 313 | 334 | 8도크 | 8.5 | 724.5
30694 | A0036_D15S1 | A0036 | D15S1 | GMX1 | 225 | 257 | 외부 | 8.5 | 724.5
30695 | A0036_D15S1 | A0036 | D15S1 | NN4B | 313 | 334 | 8도크 | 8.5 | 724.5
30696 | A0036_D163P | A0036 | D163P | CC13 | 177 | 189 | 외부 | 6 | 367.5
30697 | A0036_D163S | A0036 | D163S | CC13 | 177 | 189 | 외부 | 6 | 367.5
30698 | A0036_D173P | A0036 | D173P | CC13 | 192 | 203 | 외부 | 6 | 170
30699 | A0036_D173S | A0036 | D173S | CC13 | 192 | 203 | 외부 | 6 | 170
30700 | A0036_D17P0 | A0036 | D17P0 | CJX1 | 218 | 237 | 외부 | 8.5 | 540
30701 | A0036_D17P3 | A0036 | D17P3 | LL32 | 267 | 282 | 외부 | 8.5 | 1080
30702 | A0036_D17P3 | A0036 | D17P3 | NN4B | 315 | 336 | 8도크 | 8.5 | 1080
30703 | A0036_D17S0 | A0036 | D17S0 | CJX1 | 218 | 237 | 외부 | 8.5 | 540
30704 | A0036_D183P | A0036 | D183P | CC13 | 190 | 198 | 외부 | 6 | 157.25
30705 | A0036_D183S | A0036 | D183S | CC13 | 190 | 198 | 외부 | 6 | 157.25
30706 | A0036_D18P1 | A0036 | D18P1 | GJX1 | 232 | 252 | 외부 | 8.5 | 777
30707 | A0036_D18P3 | A0036 | D18P3 | LN4B | 310 | 341 | 8도크 | 8.5 | 1535.5
30708 | A0036_D18S1 | A0036 | D18S1 | GJX1 | 232 | 252 | 외부 | 8.5 | 777
30709 | A0036_D193P | A0036 | D193P | CC13 | 190 | 198 | 외부 | 6 | 157.25
30710 | A0036_D193S | A0036 | D193S | CC13 | 190 | 198 | 외부 | 6 | 157.25
30711 | A0036_D203P | A0036 | D203P | CC13 | 197 | 205 | 외부 | 6 | 165.75
30712 | A0036_D203S | A0036 | D203S | CC13 | 197 | 205 | 외부 | 6 | 165.75
30713 | A0036_D20P1 | A0036 | D20P1 | GJX1 | 238 | 258 | 외부 | 8.5 | 808.5
30714 | A0036_D20P3 | A0036 | D20P3 | LN4B | 314 | 344 | 8도크 | 8.5 | 1597.75
30715 | A0036_D20S1 | A0036 | D20S1 | GJX1 | 238 | 258 | 외부 | 8.5 | 808.5
30716 | A0036_D213P | A0036 | D213P | CC13 | 197 | 205 | 외부 | 6 | 157.25
30717 | A0036_D213S | A0036 | D213S | CC13 | 197 | 205 | 외부 | 6 | 157.25
30718 | A0036_D223P | A0036 | D223P | CC13 | 206 | 212 | 외부 | 6 | 157.25
30719 | A0036_D223S | A0036 | D223S | CC13 | 206 | 212 | 외부 | 6 | 157.25
30720 | A0036_D22P1 | A0036 | D22P1 | GH32 | 239 | 254 | 외부 | 8.5 | 777
30721 | A0036_D22P1 | A0036 | D22P1 | JX1 | 257 | 259 | 의장3부 | 8.5 | 777
30722 | A0036_D22P3 | A0036 | D22P3 | LN4B | 322 | 349 | 8도크 | 8.5 | 1535.5
30723 | A0036_D22S1 | A0036 | D22S1 | GH32 | 239 | 254 | 외부 | 8.5 | 777
30724 | A0036_D22S1 | A0036 | D22S1 | JX1 | 257 | 259 | 의장3부 | 8.5 | 777
30725 | A0036_D233P | A0036 | D233P | CC13 | 206 | 212 | 외부 | 8.5 | 97.75
30726 | A0036_D233S | A0036 | D233S | CC13 | 206 | 212 | 외부 | 8.5 | 97.75
30727 | A0036_D234P | A0036 | D234P | CC13 | 206 | 212 | 외부 | 7.5 | 63.75
30728 | A0036_D234S | A0036 | D234S | CC13 | 206 | 212 | 외부 | 7.5 | 63.75
30729 | A0036_D243P | A0036 | D243P | CC13 | 205 | 215 | 외부 | 6 | 157.25
30730 | A0036_D243S | A0036 | D243S | CC13 | 205 | 215 | 외부 | 6 | 157.25
30731 | A0036_D24P0 | A0036 | D24P0 | CJX1 | 232 | 250 | 외부 | 8.5 | 388.5
30732 | A0036_D24P3 | A0036 | D24P3 | LL32 | 286 | 289 | 외부 | 8.5 | 786.25
30733 | A0036_D24P3 | A0036 | D24P3 | NN4B | 330 | 350 | 8도크 | 8.5 | 786.25
30734 | A0036_D24S0 | A0036 | D24S0 | CJX1 | 232 | 250 | 외부 | 8.5 | 388.5
30735 | A0036_E11A0 | A0036 | E11A0 | C11 | 135 | 166 | 2야드 대조립공장 | 3.5 | 275.5
30736 | A0036_E11A0 | A0036 | E11A0 | H32 | 168 | 180 | 선행도장부 | 3.5 | 275.5
30737 | A0036_E11A3 | A0036 | E11A3 | LN4B | 223 | 246 | 8도크 | 11.5 | 656.75
30738 | A0036_E12A0 | A0036 | E12A0 | C11 | 138 | 167 | 2야드 대조립공장 | 3.5 | 159.5
30739 | A0036_E12A0 | A0036 | E12A0 | H32 | 169 | 181 | 선행도장부 | 3.5 | 159.5
30740 | A0036_E213P | A0036 | E213P | C12 | 155 | 156 | 2야드 판넬공장 | 7.5 | 75
30741 | A0036_E213P | A0036 | E213P | C13 | 159 | 166 | 2야드 대조립공장 | 7.5 | 75
30742 | A0036_E213S | A0036 | E213S | C12 | 155 | 156 | 2야드 판넬공장 | 7.5 | 75
30743 | A0036_E213S | A0036 | E213S | C13 | 159 | 166 | 2야드 대조립공장 | 7.5 | 75
30744 | A0036_E21P0 | A0036 | E21P0 | C11 | 167 | 177 | 2야드 대조립공장 | 6.5 | 115.5
30745 | A0036_E21P0 | A0036 | E21P0 | F21 | 184 | 195 | 선행의장부 | 6.5 | 115.5
30746 | A0036_E21P0 | A0036 | E21P0 | H32 | 197 | 205 | 선행도장부 | 6.5 | 115.5
30747 | A0036_E21P0 | A0036 | E21P0 | JMX1 | 222 | 232 | 의장3부 | 6.5 | 115.5
30748 | A0036_E21P0 | A0036 | E21P0 | NN4B | 237 | 253 | 8도크 | 6.5 | 115.5
30749 | A0036_E21S0 | A0036 | E21S0 | C11 | 167 | 177 | 2야드 대조립공장 | 6.5 | 115.5
30750 | A0036_E21S0 | A0036 | E21S0 | F21 | 184 | 195 | 선행의장부 | 6.5 | 115.5
30751 | A0036_E21S0 | A0036 | E21S0 | H32 | 197 | 205 | 선행도장부 | 6.5 | 115.5
30752 | A0036_E21S0 | A0036 | E21S0 | JMX1 | 222 | 232 | 의장3부 | 6.5 | 115.5
30753 | A0036_E21S0 | A0036 | E21S0 | NN4B | 237 | 253 | 8도크 | 6.5 | 115.5
30754 | A0036_E22P0 | A0036 | E22P0 | C11 | 145 | 155 | 2야드 대조립공장 | 2 | 85.25
30755 | A0036_E22P0 | A0036 | E22P0 | F21 | 159 | 167 | 선행의장부 | 2 | 85.25
30756 | A0036_E22P0 | A0036 | E22P0 | H32 | 169 | 177 | 선행도장부 | 2 | 85.25
30757 | A0036_E22P0 | A0036 | E22P0 | JX1 | 195 | 197 | 의장3부 | 2 | 85.25
30758 | A0036_E22S0 | A0036 | E22S0 | C11 | 145 | 155 | 2야드 대조립공장 | 2 | 85.25
30759 | A0036_E22S0 | A0036 | E22S0 | F21 | 159 | 167 | 선행의장부 | 2 | 85.25
30760 | A0036_E22S0 | A0036 | E22S0 | H32 | 169 | 177 | 선행도장부 | 2 | 85.25
30761 | A0036_E22S0 | A0036 | E22S0 | JX1 | 195 | 197 | 의장3부 | 2 | 85.25
30762 | A0036_E31P0 | A0036 | E31P0 | C11 | 131 | 156 | 외부 | 6 | 540
30763 | A0036_E31P0 | A0036 | E31P0 | F21 | 168 | 183 | 선행의장부 | 6 | 540
30764 | A0036_E31P0 | A0036 | E31P0 | H32 | 188 | 201 | 선행도장부 | 6 | 540
30765 | A0036_E31P0 | A0036 | E31P0 | JX1 | 216 | 219 | 의장3부 | 6 | 540
30766 | A0036_E31P3 | A0036 | E31P3 | LN4B | 238 | 261 | 8도크 | 6 | 2064
30767 | A0036_E31S0 | A0036 | E31S0 | C11 | 131 | 156 | 외부 | 6 | 540
30768 | A0036_E31S0 | A0036 | E31S0 | F21 | 168 | 183 | 선행의장부 | 6 | 540
30769 | A0036_E31S0 | A0036 | E31S0 | H32 | 188 | 201 | 선행도장부 | 6 | 540
30770 | A0036_E31S0 | A0036 | E31S0 | JX1 | 216 | 219 | 의장3부 | 6 | 540
30771 | A0036_E31S3 | A0036 | E31S3 | LN4B | 238 | 261 | 8도크 | 6 | 430.5
30772 | A0036_E32P0 | A0036 | E32P0 | C11 | 132 | 160 | 외부 | 6 | 430.5
30773 | A0036_E32P0 | A0036 | E32P0 | F21 | 169 | 184 | 선행의장부 | 6 | 430.5
30774 | A0036_E32P0 | A0036 | E32P0 | H32 | 189 | 202 | 선행도장부 | 6 | 430.5
30775 | A0036_E32P0 | A0036 | E32P0 | JX1 | 216 | 219 | 의장3부 | 6 | 430.5
30776 | A0036_E32S0 | A0036 | E32S0 | C11 | 132 | 160 | 외부 | 6 | 369
30777 | A0036_E32S0 | A0036 | E32S0 | F21 | 169 | 184 | 선행의장부 | 6 | 369
30778 | A0036_E32S0 | A0036 | E32S0 | H32 | 189 | 202 | 선행도장부 | 6 | 369
30779 | A0036_E32S0 | A0036 | E32S0 | JX1 | 216 | 219 | 의장3부 | 6 | 369
30780 | A0036_E414P | A0036 | E414P | CC13 | 126 | 134 | 외부 | 7 | 49
30781 | A0036_E414S | A0036 | E414S | CC13 | 126 | 134 | 외부 | 7 | 49
30782 | A0036_E415P | A0036 | E415P | CC13 | 126 | 134 | 외부 | 7 | 87.5
30783 | A0036_E41P0 | A0036 | E41P0 | C11 | 135 | 163 | 외부 | 7 | 281.25
30784 | A0036_E41P0 | A0036 | E41P0 | F21 | 174 | 190 | 선행의장부 | 7 | 281.25
30785 | A0036_E41P0 | A0036 | E41P0 | H32 | 194 | 204 | 선행도장부 | 7 | 281.25
30786 | A0036_E41P0 | A0036 | E41P0 | JX1 | 219 | 223 | 의장3부 | 7 | 281.25
30787 | A0036_E41P3 | A0036 | E41P3 | LN4B | 246 | 282 | 8도크 | 7 | 1161
30788 | A0036_E41S0 | A0036 | E41S0 | C11 | 135 | 163 | 외부 | 7 | 281.25
30789 | A0036_E41S0 | A0036 | E41S0 | F21 | 174 | 190 | 선행의장부 | 7 | 281.25
30790 | A0036_E41S0 | A0036 | E41S0 | H32 | 194 | 204 | 선행도장부 | 7 | 281.25
30791 | A0036_E41S0 | A0036 | E41S0 | JX1 | 219 | 223 | 의장3부 | 7 | 281.25
30792 | A0036_E41S3 | A0036 | E41S3 | LN4B | 246 | 282 | 8도크 | 7 | 1161
30793 | A0036_E423P | A0036 | E423P | CC13 | 125 | 133 | 외부 | 7 | 91
30794 | A0036_E424S | A0036 | E424S | CC13 | 126 | 133 | 외부 | 13 | 175.5
30795 | A0036_E425P | A0036 | E425P | CC13 | 125 | 133 | 외부 | 5.5 | 112
30796 | A0036_E427P | A0036 | E427P | CC13 | 125 | 133 | 외부 | 9.5 | 123.5
30797 | A0036_E42P0 | A0036 | E42P0 | C11 | 134 | 162 | 외부 | 7 | 268.25
30798 | A0036_E42P0 | A0036 | E42P0 | F21 | 173 | 189 | 선행의장부 | 7 | 268.25
30799 | A0036_E42P0 | A0036 | E42P0 | H32 | 191 | 204 | 선행도장부 | 7 | 268.25
30800 | A0036_E42P0 | A0036 | E42P0 | JX1 | 219 | 223 | 의장3부 | 7 | 268.25
30801 | A0036_E42S0 | A0036 | E42S0 | C11 | 134 | 162 | 외부 | 7 | 268.25
30802 | A0036_E42S0 | A0036 | E42S0 | F21 | 173 | 189 | 선행의장부 | 7 | 268.25
30803 | A0036_E42S0 | A0036 | E42S0 | H32 | 191 | 204 | 선행도장부 | 7 | 268.25
30804 | A0036_E42S0 | A0036 | E42S0 | JX1 | 219 | 223 | 의장3부 | 7 | 268.25
30805 | A0036_E433P | A0036 | E433P | CC13 | 145 | 153 | 외부 | 7 | 112
30806 | A0036_E437P | A0036 | E437P | CC13 | 145 | 153 | 외부 | 7 | 84
30807 | A0036_E43P0 | A0036 | E43P0 | C11 | 146 | 181 | 외부 | 7 | 492
30808 | A0036_E43P0 | A0036 | E43P0 | F21 | 191 | 202 | 선행의장부 | 7 | 492
30809 | A0036_E43P0 | A0036 | E43P0 | H32 | 204 | 216 | 선행도장부 | 7 | 492
30810 | A0036_E43P0 | A0036 | E43P0 | JX1 | 231 | 233 | 의장3부 | 7 | 492
30811 | A0036_E43S0 | A0036 | E43S0 | C11 | 146 | 181 | 외부 | 7 | 492
30812 | A0036_E43S0 | A0036 | E43S0 | F21 | 191 | 202 | 선행의장부 | 7 | 492
30813 | A0036_E43S0 | A0036 | E43S0 | H32 | 204 | 216 | 선행도장부 | 7 | 492
30814 | A0036_E43S0 | A0036 | E43S0 | JX1 | 231 | 233 | 의장3부 | 7 | 492
30815 | A0036_E513P | A0036 | E513P | CC13 | 177 | 197 | 외부 | 6.5 | 100.75
30816 | A0036_E51P0 | A0036 | E51P0 | C11 | 188 | 222 | 외부 | 7 | 209.25
30817 | A0036_E51P0 | A0036 | E51P0 | F21 | 226 | 237 | 선행의장부 | 7 | 209.25
30818 | A0036_E51P1 | A0036 | E51P1 | G41 | 226 | 237 | 선행의장부 | 7 | 410.75
30819 | A0036_E51P1 | A0036 | E51P1 | H32 | 239 | 251 | 선행도장부 | 7 | 410.75
30820 | A0036_E51P1 | A0036 | E51P1 | JX1 | 260 | 264 | 의장3부 | 7 | 410.75
30821 | A0036_E51P3 | A0036 | E51P3 | LN4B | 293 | 321 | 8도크 | 10 | 620
30822 | A0036_E51S0 | A0036 | E51S0 | C11 | 188 | 222 | 외부 | 7 | 209.25
30823 | A0036_E51S0 | A0036 | E51S0 | F21 | 226 | 237 | 선행의장부 | 7 | 209.25
30824 | A0036_E523P | A0036 | E523P | C12 | 204 | 205 | 2야드 판넬공장 | 5 | 87.75
30825 | A0036_E523P | A0036 | E523P | C13 | 208 | 215 | 2야드 대조립공장 | 5 | 87.75
30826 | A0036_E524P | A0036 | E524P | C12 | 204 | 205 | 2야드 판넬공장 | 6.5 | 94.25
30827 | A0036_E524P | A0036 | E524P | C13 | 208 | 215 | 2야드 대조립공장 | 6.5 | 94.25
30828 | A0036_E525P | A0036 | E525P | C12 | 196 | 197 | 2야드 판넬공장 | 6 | 78
30829 | A0036_E525P | A0036 | E525P | C13 | 198 | 205 | 2야드 대조립공장 | 6 | 78
30830 | A0036_E527P | A0036 | E527P | C12 | 195 | 196 | 2야드 판넬공장 | 6.5 | 97.5
30831 | A0036_E527P | A0036 | E527P | C13 | 197 | 204 | 2야드 대조립공장 | 6.5 | 97.5
30832 | A0036_E52P0 | A0036 | E52P0 | C11 | 216 | 229 | 2야드 대조립공장 | 7 | 432
30833 | A0036_E52P0 | A0036 | E52P0 | F21 | 233 | 244 | 선행의장부 | 7 | 432
30834 | A0036_E52P0 | A0036 | E52P0 | H32 | 246 | 258 | 선행도장부 | 7 | 432
30835 | A0036_E52P0 | A0036 | E52P0 | JMX1 | 292 | 301 | 의장3부 | 7 | 432
30836 | A0036_E52P0 | A0036 | E52P0 | NN4B | 306 | 327 | 8도크 | 7 | 432
30837 | A0036_E52S0 | A0036 | E52S0 | C11 | 216 | 229 | 2야드 대조립공장 | 7 | 432
30838 | A0036_E52S0 | A0036 | E52S0 | F21 | 233 | 244 | 선행의장부 | 7 | 432
30839 | A0036_E52S0 | A0036 | E52S0 | H32 | 246 | 258 | 선행도장부 | 7 | 432
30840 | A0036_E52S0 | A0036 | E52S0 | JX1 | 267 | 282 | 의장3부 | 7 | 432
30841 | A0036_E52S3 | A0036 | E52S3 | LN4B | 296 | 324 | 8도크 | 9.5 | 904.5
30842 | A0036_E61P0 | A0036 | E61P0 | C11 | 189 | 224 | 외부 | 3.5 | 209.25
30843 | A0036_E61P0 | A0036 | E61P0 | F21 | 230 | 239 | 선행의장부 | 3.5 | 209.25
30844 | A0036_E61P1 | A0036 | E61P1 | G41 | 230 | 239 | 선행의장부 | 3.5 | 410.75
30845 | A0036_E61P1 | A0036 | E61P1 | H32 | 243 | 253 | 선행도장부 | 3.5 | 410.75
30846 | A0036_E61P1 | A0036 | E61P1 | JX1 | 260 | 264 | 의장3부 | 3.5 | 410.75
30847 | A0036_E61S0 | A0036 | E61S0 | C11 | 189 | 224 | 외부 | 3.5 | 209.25
30848 | A0036_E61S0 | A0036 | E61S0 | F21 | 230 | 239 | 선행의장부 | 3.5 | 209.25
30849 | A0036_E620P | A0036 | E620P | C12 | 203 | 203 | 2야드 판넬공장 | 2.5 | 152
30850 | A0036_E620P | A0036 | E620P | C14 | 204 | 212 | 2야드 대조립공장 | 2.5 | 152
30851 | A0036_E620S | A0036 | E620S | C12 | 203 | 203 | 2야드 판넬공장 | 2.5 | 152
30852 | A0036_E620S | A0036 | E620S | C14 | 204 | 212 | 2야드 대조립공장 | 2.5 | 152
30853 | A0036_E623P | A0036 | E623P | C12 | 203 | 204 | 2야드 판넬공장 | 9.5 | 142.5
30854 | A0036_E623P | A0036 | E623P | C13 | 205 | 212 | 2야드 대조립공장 | 9.5 | 142.5
30855 | A0036_E623S | A0036 | E623S | C12 | 203 | 204 | 2야드 판넬공장 | 9.5 | 142.5
30856 | A0036_E623S | A0036 | E623S | C13 | 205 | 212 | 2야드 대조립공장 | 9.5 | 142.5
30857 | A0036_E624P | A0036 | E624P | C12 | 195 | 196 | 2야드 판넬공장 | 4 | 58
30858 | A0036_E624P | A0036 | E624P | C13 | 197 | 204 | 2야드 대조립공장 | 4 | 58
30859 | A0036_E624S | A0036 | E624S | C12 | 195 | 196 | 2야드 판넬공장 | 4 | 58
30860 | A0036_E624S | A0036 | E624S | C13 | 197 | 204 | 2야드 대조립공장 | 4 | 58
30861 | A0036_E627P | A0036 | E627P | C12 | 194 | 195 | 2야드 판넬공장 | 9 | 135
30862 | A0036_E627P | A0036 | E627P | C13 | 196 | 203 | 2야드 대조립공장 | 9 | 135
30863 | A0036_E627S | A0036 | E627S | C12 | 194 | 195 | 2야드 판넬공장 | 9 | 135
30864 | A0036_E627S | A0036 | E627S | C13 | 196 | 203 | 2야드 대조립공장 | 9 | 135
30865 | A0036_E62P0 | A0036 | E62P0 | C11 | 215 | 226 | 2야드 대조립공장 | 9.5 | 217
30866 | A0036_E62P0 | A0036 | E62P0 | F21 | 230 | 239 | 선행의장부 | 9.5 | 217
30867 | A0036_E62P0 | A0036 | E62P0 | H32 | 243 | 253 | 선행도장부 | 9.5 | 217
30868 | A0036_E62P0 | A0036 | E62P0 | JX1 | 264 | 266 | 의장3부 | 9.5 | 217
30869 | A0036_E62S0 | A0036 | E62S0 | C11 | 215 | 226 | 2야드 대조립공장 | 9.5 | 217
30870 | A0036_E62S0 | A0036 | E62S0 | F21 | 230 | 239 | 선행의장부 | 9.5 | 217
30871 | A0036_E62S0 | A0036 | E62S0 | H32 | 243 | 253 | 선행도장부 | 9.5 | 217
30872 | A0036_E62S0 | A0036 | E62S0 | JX1 | 265 | 267 | 의장3부 | 9.5 | 217
30873 | A0036_E63P0 | A0036 | E63P0 | C11 | 257 | 267 | 2야드 대조립공장 | 1.5 | 13.5
30874 | A0036_E63P0 | A0036 | E63P0 | H32 | 282 | 293 | 선행도장부 | 1.5 | 13.5
30875 | A0036_E63P0 | A0036 | E63P0 | JMX1 | 300 | 309 | 의장3부 | 1.5 | 13.5
30876 | A0036_E63P0 | A0036 | E63P0 | NN4B | 314 | 335 | 8도크 | 1.5 | 13.5
30877 | A0036_E63S0 | A0036 | E63S0 | C11 | 257 | 267 | 2야드 대조립공장 | 1.5 | 13.5
30878 | A0036_E63S0 | A0036 | E63S0 | H32 | 282 | 293 | 선행도장부 | 1.5 | 13.5
30879 | A0036_E63S0 | A0036 | E63S0 | JMX1 | 300 | 309 | 의장3부 | 1.5 | 13.5
30880 | A0036_E63S0 | A0036 | E63S0 | NN4B | 314 | 335 | 8도크 | 1.5 | 13.5
30881 | A0036_E813P | A0036 | E813P | C12 | 107 | 110 | 2야드 판넬공장 | 3.5 | 344
30882 | A0036_E813P | A0036 | E813P | C13 | 111 | 117 | 2야드 대조립공장 | 3.5 | 344
30883 | A0036_E813S | A0036 | E813S | C12 | 107 | 110 | 2야드 판넬공장 | 3.5 | 344
30884 | A0036_E813S | A0036 | E813S | C13 | 111 | 117 | 2야드 대조립공장 | 3.5 | 344
30885 | A0036_E81P0 | A0036 | E81P0 | C11 | 118 | 142 | 2야드 대조립공장 | 5.5 | 344
30886 | A0036_E81P0 | A0036 | E81P0 | F21 | 148 | 168 | 선행의장부 | 5.5 | 344
30887 | A0036_E81P1 | A0036 | E81P1 | G41 | 148 | 168 | 선행의장부 | 5.5 | 688
30888 | A0036_E81P1 | A0036 | E81P1 | H32 | 170 | 184 | 선행도장부 | 5.5 | 688
30889 | A0036_E81P1 | A0036 | E81P1 | JX1 | 208 | 210 | 의장3부 | 5.5 | 688
30890 | A0036_E81P3 | A0036 | E81P3 | LN4B | 232 | 257 | 8도크 | 9 | 774
30891 | A0036_E81S0 | A0036 | E81S0 | C11 | 118 | 142 | 2야드 대조립공장 | 5.5 | 344
30892 | A0036_E81S0 | A0036 | E81S0 | F21 | 148 | 168 | 선행의장부 | 5.5 | 344
30893 | A0036_E82P0 | A0036 | E82P0 | C11 | 131 | 145 | 2야드 대조립공장 | 6 | 288
30894 | A0036_E82P0 | A0036 | E82P0 | F21 | 147 | 162 | 선행의장부 | 6 | 288
30895 | A0036_E82P1 | A0036 | E82P1 | G41 | 147 | 162 | 선행의장부 | 6 | 576
30896 | A0036_E82P1 | A0036 | E82P1 | H32 | 166 | 177 | 선행도장부 | 6 | 576
30897 | A0036_E82P1 | A0036 | E82P1 | JX1 | 208 | 210 | 의장3부 | 6 | 576
30898 | A0036_E82S0 | A0036 | E82S0 | C11 | 131 | 145 | 2야드 대조립공장 | 6 | 288
30899 | A0036_E82S0 | A0036 | E82S0 | F21 | 147 | 162 | 선행의장부 | 6 | 288
30900 | A0036_E91A0 | A0036 | E91A0 | C11 | 177 | 190 | 2야드 대조립공장 | 4 | 190
30901 | A0036_E91A0 | A0036 | E91A0 | F21 | 194 | 202 | 선행의장부 | 4 | 190
30902 | A0036_E91A0 | A0036 | E91A0 | H32 | 204 | 215 | 선행도장부 | 4 | 190
30903 | A0036_E91A0 | A0036 | E91A0 | JMX1 | 236 | 245 | 의장3부 | 4 | 190
30904 | A0036_E91A0 | A0036 | E91A0 | NN4B | 250 | 266 | 8도크 | 4 | 190
30905 | A0036_F11P1 | A0036 | F11P1 | G41 | 247 | 258 | 8도크 | 8 | 643.5
30906 | A0036_F11P1 | A0036 | F11P1 | H32 | 260 | 285 | 선행도장부 | 8 | 643.5
30907 | A0036_F11P1 | A0036 | F11P1 | JMX1 | 300 | 308 | 의장3부 | 8 | 643.5
30908 | A0036_F11P1 | A0036 | F11P1 | NN4B | 313 | 334 | 8도크 | 8 | 643.5
30909 | A0036_F21P1 | A0036 | F21P1 | G41 | 232 | 243 | 8도크 | 7 | 402
30910 | A0036_F21P1 | A0036 | F21P1 | H32 | 246 | 259 | 선행도장부 | 7 | 402
30911 | A0036_F21P1 | A0036 | F21P1 | JX1 | 287 | 292 | 의장3부 | 7 | 402
30912 | A0036_F21P3 | A0036 | F21P3 | LN4B | 309 | 338 | 8도크 | 13.5 | 670
30913 | A0036_F22P1 | A0036 | F22P1 | G41 | 232 | 243 | 8도크 | 7 | 396
30914 | A0036_F22P1 | A0036 | F22P1 | H32 | 247 | 260 | 선행도장부 | 7 | 396
30915 | A0036_F22P1 | A0036 | F22P1 | JX1 | 287 | 292 | 의장3부 | 7 | 396
30916 | A0036_F31A0 | A0036 | F31A0 | C11 | 202 | 252 | 외부 | 9 | 162
30917 | A0036_F31A0 | A0036 | F31A0 | H32 | 260 | 285 | 선행도장부 | 9 | 162
30918 | A0036_F413P | A0036 | F413P | CC13 | 202 | 210 | 외부 | 9 | 108
30919 | A0036_F413S | A0036 | F413S | CC13 | 202 | 210 | 외부 | 9 | 108
30920 | A0036_F41P0 | A0036 | F41P0 | CJX1 | 251 | 285 | 외부 | 9 | 304
30921 | A0036_F41P3 | A0036 | F41P3 | LN4B | 315 | 345 | 8도크 | 12 | 760
30922 | A0036_F41S0 | A0036 | F41S0 | CJX1 | 251 | 285 | 외부 | 9 | 304
30923 | A0036_F42A0 | A0036 | F42A0 | CJX1 | 255 | 285 | 외부 | 6 | 157.5
30924 | A0036_F71P0 | A0036 | F71P0 | C11 | 216 | 236 | 외부 | 2.5 | 17.5
30925 | A0036_F71P0 | A0036 | F71P0 | H32 | 246 | 253 | 선행도장부 | 2.5 | 17.5
30926 | A0036_F71S0 | A0036 | F71S0 | C11 | 216 | 236 | 외부 | 2.5 | 17.5
30927 | A0036_F71S0 | A0036 | F71S0 | H32 | 246 | 253 | 선행도장부 | 2.5 | 17.5
30928 | A0036_F72P0 | A0036 | F72P0 | C11 | 216 | 236 | 외부 | 2.5 | 17.5
30929 | A0036_F72P0 | A0036 | F72P0 | H32 | 246 | 253 | 선행도장부 | 2.5 | 17.5
30930 | A0036_F72S0 | A0036 | F72S0 | C11 | 216 | 236 | 외부 | 2.5 | 17.5
30931 | A0036_F72S0 | A0036 | F72S0 | H32 | 246 | 253 | 선행도장부 | 2.5 | 17.5
30932 | A0036_F73C0 | A0036 | F73C0 | C11 | 216 | 236 | 외부 | 2.5 | 17.5
30933 | A0036_F73C0 | A0036 | F73C0 | H32 | 246 | 253 | 선행도장부 | 2.5 | 17.5
30934 | A0036_G11P0 | A0036 | G11P0 | F21 | 282 | 287 | 선행의장부 | 4 | 27
30935 | A0036_G11P0 | A0036 | G11P0 | H32 | 292 | 300 | 선행도장부 | 4 | 27
30936 | A0036_G11P0 | A0036 | G11P0 | NN4B | 330 | 350 | 8도크 | 4 | 27
30937 | A0036_G11S0 | A0036 | G11S0 | F21 | 282 | 287 | 선행의장부 | 4 | 27
30938 | A0036_G11S0 | A0036 | G11S0 | H32 | 292 | 300 | 선행도장부 | 4 | 27
30939 | A0036_G11S0 | A0036 | G11S0 | NN4B | 330 | 350 | 8도크 | 4 | 27
30940 | A0036_H11P1 | A0036 | H11P1 | G41 | 152 | 161 | 선행의장부 | 4 | 618.75
30941 | A0036_H11P1 | A0036 | H11P1 | JX1 | 166 | 173 | 선실공장 | 4 | 618.75
30942 | A0036_H11P3 | A0036 | H11P3 | LN4B | 261 | 334 | 선실공장 | 16.5 | 990
30943 | A0036_H21P1 | A0036 | H21P1 | G41 | 154 | 161 | 선행의장부 | 3.5 | 608
30944 | A0036_H21P1 | A0036 | H21P1 | JX1 | 166 | 169 | 선실공장 | 3.5 | 608
30945 | A0036_H22P1 | A0036 | H22P1 | G41 | 155 | 162 | 선행의장부 | 3.5 | 608
30946 | A0036_H22P1 | A0036 | H22P1 | JX1 | 167 | 170 | 선실공장 | 3.5 | 608
30947 | A0036_H23A0 | A0036 | H23A0 | C11 | 148 | 154 | 선각공장 | 3.5 | 261
30948 | A0036_H23A0 | A0036 | H23A0 | F61 | 156 | 167 | 선행의장부 | 3.5 | 261
30949 | A0036_H23A0 | A0036 | H23A0 | JX1 | 170 | 175 | 선실공장 | 3.5 | 261
30950 | A0036_H24P1 | A0036 | H24P1 | G41 | 153 | 160 | 선행의장부 | 3.5 | 364.5
30951 | A0036_H24P1 | A0036 | H24P1 | JX1 | 163 | 174 | 선실공장 | 3.5 | 364.5
30952 | A0036_H25A0 | A0036 | H25A0 | C11 | 148 | 154 | 선각공장 | 3.5 | 165
30953 | A0036_H25A0 | A0036 | H25A0 | F61 | 155 | 166 | 선행의장부 | 3.5 | 165
30954 | A0036_H25A0 | A0036 | H25A0 | JX1 | 167 | 170 | 선실공장 | 3.5 | 165
30955 | A0036_H52P0 | A0036 | H52P0 | CH32 | 162 | 183 | 외부 | 6.5 | 110.5
30956 | A0036_H52S0 | A0036 | H52S0 | CH32 | 162 | 183 | 외부 | 6.5 | 110.5
30957 | A0036_H61A0 | A0036 | H61A0 | C11 | 148 | 154 | 선각공장 | 3 | 18
30958 | A0036_H61A0 | A0036 | H61A0 | F61 | 156 | 167 | 선행의장부 | 3 | 18
30959 | A0036_H61A0 | A0036 | H61A0 | JX1 | 168 | 173 | 선실공장 | 3 | 18
30960 | A0036_H91A0 | A0036 | H91A0 | CF61 | 171 | 184 | 외부 | 7.2232 | 310.906
30961 | A0036_L11P0 | A0036 | L11P0 | C11 | 183 | 194 | 2야드 판넬공장 | 7.5 | 146.25
30962 | A0036_L11P0 | A0036 | L11P0 | H32 | 196 | 203 | 선행도장부 | 7.5 | 146.25
30963 | A0036_L11P3 | A0036 | L11P3 | LN4B | 238 | 261 | 8도크 | 8.5 | 487.5
30964 | A0036_L11S0 | A0036 | L11S0 | C11 | 183 | 194 | 2야드 판넬공장 | 7.5 | 146.25
30965 | A0036_L11S0 | A0036 | L11S0 | H32 | 196 | 203 | 선행도장부 | 7.5 | 146.25
30966 | A0036_L11S3 | A0036 | L11S3 | LN4B | 238 | 261 | 8도크 | 8.5 | 487.5
30967 | A0036_L13P1 | A0036 | L13P1 | G41 | 216 | 226 | 선행의장부 | 11.5 | 731.25
30968 | A0036_L13P1 | A0036 | L13P1 | NN4B | 250 | 266 | 8도크 | 11.5 | 731.25
30969 | A0036_L13S1 | A0036 | L13S1 | G41 | 216 | 226 | 선행의장부 | 11.5 | 731.25
30970 | A0036_L13S1 | A0036 | L13S1 | MX1 | 244 | 245 | 의장3부 | 11.5 | 731.25
30971 | A0036_L13S1 | A0036 | L13S1 | NN4B | 250 | 266 | 8도크 | 11.5 | 731.25
30972 | A0036_L143P | A0036 | L143P | CC13 | 190 | 197 | 2야드 판넬공장 | 11.5 | 230
30973 | A0036_L143S | A0036 | L143S | CC13 | 190 | 197 | 2야드 판넬공장 | 11.5 | 230
30974 | A0036_L15P1 | A0036 | L15P1 | G41 | 261 | 285 | 선행의장부 | 11.5 | 780
30975 | A0036_L15P1 | A0036 | L15P1 | NN4B | 296 | 314 | 8도크 | 11.5 | 780
30976 | A0036_L15S1 | A0036 | L15S1 | G41 | 261 | 285 | 선행의장부 | 11.5 | 780
30977 | A0036_L15S1 | A0036 | L15S1 | MX1 | 292 | 293 | 의장3부 | 11.5 | 780
30978 | A0036_L15S1 | A0036 | L15S1 | NN4B | 296 | 314 | 8도크 | 11.5 | 780
30979 | A0036_L163P | A0036 | L163P | CC13 | 246 | 252 | 2야드 판넬공장 | 11.5 | 230
30980 | A0036_L163S | A0036 | L163S | CC13 | 246 | 252 | 2야드 판넬공장 | 11.5 | 230
30981 | A0036_L17P1 | A0036 | L17P1 | G41 | 266 | 289 | 외부 | 8.5 | 780
30982 | A0036_L17P1 | A0036 | L17P1 | NN4B | 299 | 315 | 8도크 | 8.5 | 780
30983 | A0036_L17S1 | A0036 | L17S1 | G41 | 266 | 289 | 외부 | 8.5 | 780
30984 | A0036_L17S1 | A0036 | L17S1 | NN4B | 299 | 315 | 8도크 | 8.5 | 780
30985 | A0036_L193P | A0036 | L193P | CC13 | 247 | 254 | 2야드 판넬공장 | 11.5 | 230
30986 | A0036_L193S | A0036 | L193S | CC13 | 247 | 254 | 2야드 판넬공장 | 11.5 | 230
30987 | A0036_L19P1 | A0036 | L19P1 | G41 | 285 | 295 | 선행의장부 | 11.5 | 760.5
30988 | A0036_L19P1 | A0036 | L19P1 | NN4B | 300 | 321 | 8도크 | 11.5 | 760.5
30989 | A0036_L19S1 | A0036 | L19S1 | G41 | 285 | 295 | 선행의장부 | 11.5 | 760.5
30990 | A0036_L19S1 | A0036 | L19S1 | NN4B | 300 | 321 | 8도크 | 11.5 | 760.5
30991 | A0036_L21P1 | A0036 | L21P1 | G41 | 286 | 296 | 선행의장부 | 11.5 | 731.25
30992 | A0036_L21P1 | A0036 | L21P1 | NN4B | 301 | 322 | 8도크 | 11.5 | 731.25
30993 | A0036_L21S1 | A0036 | L21S1 | G41 | 286 | 296 | 선행의장부 | 11.5 | 731.25
30994 | A0036_L21S1 | A0036 | L21S1 | NN4B | 301 | 322 | 8도크 | 11.5 | 731.25
30995 | A0036_L223P | A0036 | L223P | CC13 | 258 | 265 | 2야드 판넬공장 | 11.5 | 201.25
30996 | A0036_L223S | A0036 | L223S | CC13 | 258 | 265 | 2야드 판넬공장 | 11.5 | 201.25
30997 | A0036_L23P1 | A0036 | L23P1 | G41 | 295 | 306 | 선행의장부 | 8.5 | 604.5
30998 | A0036_L23P1 | A0036 | L23P1 | NN4B | 309 | 330 | 8도크 | 8.5 | 604.5
30999 | A0036_L23S1 | A0036 | L23S1 | G41 | 295 | 306 | 선행의장부 | 8.5 | 604.5
31000 | A0036_L23S1 | A0036 | L23S1 | NN4B | 309 | 330 | 8도크 | 8.5 | 604.5
31001 | A0036_M31A0 | A0036 | M31A0 | CH64 | 155 | 197 | 외부 | 5 | 202.5
31002 | A0036_M31A3 | A0036 | M31A3 | L41 | 198 | 292 | 외부 | 15.5 | 441.75
31003 | A0036_M31A3 | A0036 | M31A3 | NN4B | 314 | 335 | 8도크 | 15.5 | 441.75
31004 | A0036_M32P0 | A0036 | M32P0 | CH64 | 155 | 197 | 외부 | 5.5 | 63
31005 | A0036_M32S0 | A0036 | M32S0 | CH64 | 155 | 197 | 외부 | 5.5 | 127.5
31006 | A0036_M33P0 | A0036 | M33P0 | CH64 | 155 | 197 | 외부 | 5.5 | 63
31007 | A0036_M34P0 | A0036 | M34P0 | CH64 | 155 | 197 | 외부 | 5.5 | 209.25
31008 | A0036_M34S0 | A0036 | M34S0 | CH64 | 155 | 197 | 외부 | 5.5 | 131.75
31009 | A0036_M35P0 | A0036 | M35P0 | CH64 | 155 | 197 | 외부 | 6 | 209.25
31010 | A0036_M35S0 | A0036 | M35S0 | CH64 | 155 | 197 | 외부 | 6 | 131.75
31011 | A0036_M41A0 | A0036 | M41A0 | CH64 | 155 | 197 | 외부 | 8 | 88
31012 | A0036_N233P | A0036 | N233P | CC13 | 209 | 217 | 2야드 판넬공장 | 3 | 272.25
31013 | A0036_N233S | A0036 | N233S | CC13 | 210 | 217 | 2야드 판넬공장 | 3 | 272.25
31014 | A0036_N243P | A0036 | N243P | CC13 | 210 | 222 | 2야드 판넬공장 | 3 | 157.5
31015 | A0036_N243S | A0036 | N243S | CC13 | 211 | 222 | 2야드 판넬공장 | 3 | 157.5
31016 | A0036_N333P | A0036 | N333P | CC13 | 153 | 160 | 2야드 판넬공장 | 3 | 157.5
31017 | A0036_N333S | A0036 | N333S | CC13 | 150 | 160 | 2야드 판넬공장 | 3 | 157.5
31018 | A0036_N423P | A0036 | N423P | CC13 | 209 | 217 | 2야드 판넬공장 | 3 | 157.5
31019 | A0036_N423S | A0036 | N423S | CC13 | 210 | 217 | 2야드 판넬공장 | 3 | 157.5
31020 | A0036_N713P | A0036 | N713P | CC13 | 149 | 188 | 외부 | 3 | 168
31021 | A0036_N713S | A0036 | N713S | CC13 | 149 | 188 | 외부 | 3 | 168
31022 | A0036_N723P | A0036 | N723P | CC13 | 161 | 197 | 외부 | 3 | 271.25
31023 | A0036_N723S | A0036 | N723S | CC13 | 161 | 197 | 외부 | 3 | 271.25
31024 | A0036_N733P | A0036 | N733P | CC13 | 160 | 168 | 선각공장 | 3.5 | 358.75
31025 | A0036_N733S | A0036 | N733S | CC13 | 161 | 168 | 선각공장 | 3.5 | 358.75
31026 | A0036_N813P | A0036 | N813P | CC13 | 205 | 216 | 선각공장 | 3.5 | 399.75
31027 | A0036_N813S | A0036 | N813S | CC13 | 208 | 216 | 선각공장 | 3.5 | 399.75
31028 | A0036_N823P | A0036 | N823P | CC13 | 208 | 217 | 선각공장 | 3.5 | 367.5
31029 | A0036_N823S | A0036 | N823S | CC13 | 208 | 217 | 선각공장 | 3.5 | 367.5
31030 | A0036_N833P | A0036 | N833P | CC13 | 223 | 231 | 2야드 판넬공장 | 4 | 321.75
31031 | A0036_N833S | A0036 | N833S | CC13 | 224 | 231 | 2야드 판넬공장 | 4 | 321.75
31032 | A0036_N843P | A0036 | N843P | CC13 | 224 | 232 | 2야드 판넬공장 | 5.5 | 255
31033 | A0036_N843S | A0036 | N843S | CC13 | 225 | 232 | 2야드 판넬공장 | 5.5 | 255
31034 | A0036_N951A | A0036 | N951A | CC13 | 196 | 252 | 외부 | 7.2232 | 310.906
31035 | A0036_N953A | A0036 | N953A | CC13 | 202 | 252 | 외부 | 2.5 | 128.25
31036 | A0036_S11P0 | A0036 | S11P0 | CJX1 | 189 | 205 | 외부 | 8.5 | 168
31037 | A0036_S11P3 | A0036 | S11P3 | LN4B | 248 | 286 | 8도크 | 9.5 | 511.5
31038 | A0036_S11S0 | A0036 | S11S0 | CJX1 | 189 | 205 | 외부 | 8.5 | 168
31039 | A0036_S11S3 | A0036 | S11S3 | LN4B | 248 | 286 | 8도크 | 9.5 | 511.5
31040 | A0036_S12P0 | A0036 | S12P0 | CJX1 | 198 | 216 | 외부 | 9.5 | 271.25
31041 | A0036_S12S0 | A0036 | S12S0 | CJX1 | 198 | 216 | 외부 | 9.5 | 271.25
31042 | A0036_S13P0 | A0036 | S13P0 | C11 | 173 | 183 | 대조립 2공장 | 9.5 | 358.75
31043 | A0036_S13P0 | A0036 | S13P0 | F21 | 189 | 194 | 선행의장부 | 9.5 | 358.75
31044 | A0036_S13P1 | A0036 | S13P1 | G41 | 196 | 205 | 선행의장부 | 9.5 | 768.75
31045 | A0036_S13P1 | A0036 | S13P1 | H32 | 209 | 223 | 선행도장부 | 9.5 | 768.75
31046 | A0036_S13P1 | A0036 | S13P1 | JMX1 | 247 | 254 | 의장3부 | 9.5 | 768.75
31047 | A0036_S13P1 | A0036 | S13P1 | NN4B | 259 | 289 | 8도크 | 9.5 | 768.75
31048 | A0036_S13S0 | A0036 | S13S0 | C11 | 173 | 183 | 대조립 2공장 | 9.5 | 358.75
31049 | A0036_S13S0 | A0036 | S13S0 | F21 | 189 | 194 | 선행의장부 | 9.5 | 358.75
31050 | A0036_S13S1 | A0036 | S13S1 | G41 | 196 | 205 | 선행의장부 | 9.5 | 768.75
31051 | A0036_S13S1 | A0036 | S13S1 | H32 | 209 | 223 | 선행도장부 | 9.5 | 768.75
31052 | A0036_S13S1 | A0036 | S13S1 | JMX1 | 247 | 254 | 의장3부 | 9.5 | 768.75
31053 | A0036_S13S1 | A0036 | S13S1 | NN4B | 259 | 289 | 8도크 | 9.5 | 768.75
31054 | A0036_S143P | A0036 | S143P | CC13 | 173 | 183 | 2야드 판넬공장 | 3.5 | 410
31055 | A0036_S143S | A0036 | S143S | CC13 | 173 | 183 | 2야드 판넬공장 | 3.5 | 410
31056 | A0036_S153P | A0036 | S153P | CC13 | 201 | 210 | 2야드 판넬공장 | 3.5 | 410
31057 | A0036_S153S | A0036 | S153S | CC13 | 201 | 210 | 2야드 판넬공장 | 3.5 | 410
31058 | A0036_S15P1 | A0036 | S15P1 | G41 | 226 | 237 | 선행의장부 | 9.5 | 820
31059 | A0036_S15P1 | A0036 | S15P1 | H32 | 240 | 253 | 선행도장부 | 9.5 | 820
31060 | A0036_S15P1 | A0036 | S15P1 | JMX1 | 294 | 301 | 의장3부 | 9.5 | 820
31061 | A0036_S15P1 | A0036 | S15P1 | NN4B | 306 | 327 | 8도크 | 9.5 | 820
31062 | A0036_S15S1 | A0036 | S15S1 | G41 | 226 | 237 | 선행의장부 | 9.5 | 820
31063 | A0036_S15S1 | A0036 | S15S1 | H32 | 240 | 253 | 선행도장부 | 9.5 | 820
31064 | A0036_S15S1 | A0036 | S15S1 | JMX1 | 294 | 301 | 의장3부 | 9.5 | 820
31065 | A0036_S15S1 | A0036 | S15S1 | NN4B | 306 | 327 | 8도크 | 9.5 | 820
31066 | A0036_S163P | A0036 | S163P | CC13 | 203 | 212 | 2야드 판넬공장 | 3.5 | 410
31067 | A0036_S163S | A0036 | S163S | CC13 | 203 | 212 | 2야드 판넬공장 | 3.5 | 410
31068 | A0036_S173P | A0036 | S173P | CC13 | 204 | 215 | 2야드 판넬공장 | 3.5 | 410
31069 | A0036_S173S | A0036 | S173S | CC13 | 204 | 215 | 2야드 판넬공장 | 3.5 | 410
31070 | A0036_S17P1 | A0036 | S17P1 | G41 | 230 | 239 | 선행의장부 | 9.5 | 820
31071 | A0036_S17P1 | A0036 | S17P1 | H32 | 243 | 254 | 선행도장부 | 9.5 | 820
31072 | A0036_S17P1 | A0036 | S17P1 | JMX1 | 296 | 303 | 의장3부 | 9.5 | 820
31073 | A0036_S17P1 | A0036 | S17P1 | NN4B | 308 | 329 | 8도크 | 9.5 | 820
31074 | A0036_S17S1 | A0036 | S17S1 | G41 | 230 | 239 | 선행의장부 | 9.5 | 820
31075 | A0036_S17S1 | A0036 | S17S1 | H32 | 243 | 254 | 선행도장부 | 9.5 | 820
31076 | A0036_S17S1 | A0036 | S17S1 | JMX1 | 296 | 303 | 의장3부 | 9.5 | 820
31077 | A0036_S17S1 | A0036 | S17S1 | NN4B | 308 | 329 | 8도크 | 9.5 | 820
31078 | A0036_S183P | A0036 | S183P | CC13 | 205 | 216 | 2야드 판넬공장 | 3.5 | 410
31079 | A0036_S183S | A0036 | S183S | CC13 | 205 | 216 | 2야드 판넬공장 | 3.5 | 410
31080 | A0036_S193P | A0036 | S193P | CC13 | 209 | 219 | 2야드 판넬공장 | 3.5 | 410
31081 | A0036_S193S | A0036 | S193S | CC13 | 209 | 219 | 2야드 판넬공장 | 3.5 | 410
31082 | A0036_S19P1 | A0036 | S19P1 | G41 | 236 | 245 | 선행의장부 | 9.5 | 799.5
31083 | A0036_S19P1 | A0036 | S19P1 | H32 | 254 | 268 | 선행도장부 | 9.5 | 799.5
31084 | A0036_S19P1 | A0036 | S19P1 | JMX1 | 300 | 307 | 의장3부 | 9.5 | 799.5
31085 | A0036_S19P1 | A0036 | S19P1 | NN4B | 310 | 331 | 8도크 | 9.5 | 799.5
31086 | A0036_S19S1 | A0036 | S19S1 | G41 | 236 | 245 | 선행의장부 | 9.5 | 799.5
31087 | A0036_S19S1 | A0036 | S19S1 | H32 | 254 | 268 | 선행도장부 | 9.5 | 799.5
31088 | A0036_S19S1 | A0036 | S19S1 | JMX1 | 300 | 307 | 의장3부 | 9.5 | 799.5
31089 | A0036_S19S1 | A0036 | S19S1 | NN4B | 310 | 331 | 8도크 | 9.5 | 799.5
31090 | A0036_S203P | A0036 | S203P | CC13 | 211 | 223 | 2야드 판넬공장 | 3.5 | 389.5
31091 | A0036_S203S | A0036 | S203S | CC13 | 211 | 223 | 2야드 판넬공장 | 3.5 | 389.5
31092 | A0036_S21P0 | A0036 | S21P0 | C11 | 233 | 245 | 대조립 1공장 | 9.5 | 399.75
31093 | A0036_S21P0 | A0036 | S21P0 | F21 | 247 | 252 | 선행의장부 | 9.5 | 399.75
31094 | A0036_S21P0 | A0036 | S21P0 | H32 | 254 | 266 | 선행도장부 | 9.5 | 399.75
31095 | A0036_S21P0 | A0036 | S21P0 | JX1 | 292 | 294 | 의장3부 | 9.5 | 399.75
31096 | A0036_S21P3 | A0036 | S21P3 | LN4B | 307 | 335 | 8도크 | 9.5 | 766.5
31097 | A0036_S21S0 | A0036 | S21S0 | C11 | 233 | 245 | 대조립 1공장 | 9.5 | 399.75
31098 | A0036_S21S0 | A0036 | S21S0 | F21 | 247 | 252 | 선행의장부 | 9.5 | 399.75
31099 | A0036_S21S0 | A0036 | S21S0 | H32 | 254 | 266 | 선행도장부 | 9.5 | 399.75
31100 | A0036_S21S0 | A0036 | S21S0 | JX1 | 292 | 294 | 의장3부 | 9.5 | 399.75
31101 | A0036_S21S3 | A0036 | S21S3 | LN4B | 307 | 335 | 8도크 | 9.5 | 766.5
31102 | A0036_S22P0 | A0036 | S22P0 | C11 | 237 | 247 | 대조립 1공장 | 9 | 367.5
31103 | A0036_S22P0 | A0036 | S22P0 | F21 | 251 | 254 | 선행의장부 | 9 | 367.5
31104 | A0036_S22P0 | A0036 | S22P0 | H32 | 258 | 268 | 선행도장부 | 9 | 367.5
31105 | A0036_S22P0 | A0036 | S22P0 | JX1 | 292 | 294 | 의장3부 | 9 | 367.5
31106 | A0036_S22S0 | A0036 | S22S0 | C11 | 237 | 247 | 대조립 1공장 | 9 | 367.5
31107 | A0036_S22S0 | A0036 | S22S0 | F21 | 251 | 254 | 선행의장부 | 9 | 367.5
31108 | A0036_S22S0 | A0036 | S22S0 | H32 | 258 | 268 | 선행도장부 | 9 | 367.5
31109 | A0036_S22S0 | A0036 | S22S0 | JX1 | 292 | 294 | 의장3부 | 9 | 367.5
31110 | A0036_S23P0 | A0036 | S23P0 | C11 | 233 | 245 | 2야드 대조립공장 | 6.5 | 321.75
31111 | A0036_S23P0 | A0036 | S23P0 | F21 | 247 | 252 | 선행의장부 | 6.5 | 321.75
31112 | A0036_S23P0 | A0036 | S23P0 | H32 | 258 | 268 | 선행도장부 | 6.5 | 321.75
31113 | A0036_S23P0 | A0036 | S23P0 | JX1 | 295 | 299 | 의장3부 | 6.5 | 321.75
31114 | A0036_S23P3 | A0036 | S23P3 | LN4B | 310 | 341 | 8도크 | 6.5 | 604.5
31115 | A0036_S23S0 | A0036 | S23S0 | C11 | 233 | 245 | 2야드 대조립공장 | 6.5 | 321.75
31116 | A0036_S23S0 | A0036 | S23S0 | F21 | 247 | 252 | 선행의장부 | 6.5 | 321.75
31117 | A0036_S23S0 | A0036 | S23S0 | H32 | 258 | 268 | 선행도장부 | 6.5 | 321.75
31118 | A0036_S23S0 | A0036 | S23S0 | JX1 | 295 | 299 | 의장3부 | 6.5 | 321.75
31119 | A0036_S23S3 | A0036 | S23S3 | LN4B | 310 | 341 | 8도크 | 6.5 | 604.5
31120 | A0036_S24P0 | A0036 | S24P0 | C11 | 236 | 246 | 2야드 대조립공장 | 5.5 | 255
31121 | A0036_S24P0 | A0036 | S24P0 | F21 | 250 | 253 | 선행의장부 | 5.5 | 255
31122 | A0036_S24P0 | A0036 | S24P0 | H32 | 259 | 282 | 선행도장부 | 5.5 | 255
31123 | A0036_S24P0 | A0036 | S24P0 | JX1 | 295 | 299 | 의장3부 | 5.5 | 255
31124 | A0036_S24S0 | A0036 | S24S0 | C11 | 236 | 246 | 2야드 대조립공장 | 5.5 | 255
31125 | A0036_S24S0 | A0036 | S24S0 | F21 | 250 | 253 | 선행의장부 | 5.5 | 255
31126 | A0036_S24S0 | A0036 | S24S0 | H32 | 259 | 282 | 선행도장부 | 5.5 | 255
31127 | A0036_S24S0 | A0036 | S24S0 | JX1 | 295 | 299 | 의장3부 | 5.5 | 255
31128 | A0036_S812P | A0036 | S812P | CC13 | 149 | 188 | 외부 | 6 | 96
31129 | A0036_S812S | A0036 | S812S | CC13 | 149 | 188 | 외부 | 6 | 96
31130 | A0036_S822P | A0036 | S822P | CC13 | 161 | 197 | 외부 | 6.5 | 113.75
31131 | A0036_S822S | A0036 | S822S | CC13 | 161 | 197 | 외부 | 6.5 | 113.75
31132 | A0036_S832P | A0036 | S832P | CC13 | 159 | 168 | 선각공장 | 6.5 | 113.75
31133 | A0036_S832S | A0036 | S832S | CC13 | 159 | 168 | 선각공장 | 6.5 | 113.75
31134 | A0036_S842P | A0036 | S842P | CC13 | 173 | 183 | 2야드 판넬공장 | 6.5 | 130
31135 | A0036_S842S | A0036 | S842S | CC13 | 173 | 183 | 2야드 판넬공장 | 6.5 | 130
31136 | A0036_S852P | A0036 | S852P | CC13 | 201 | 210 | 2야드 판넬공장 | 6 | 130
31137 | A0036_S852S | A0036 | S852S | CC13 | 201 | 210 | 2야드 판넬공장 | 6 | 130
31138 | A0036_S862P | A0036 | S862P | CC13 | 203 | 212 | 2야드 판넬공장 | 6 | 94.25
31139 | A0036_S862S | A0036 | S862S | CC13 | 203 | 212 | 2야드 판넬공장 | 6 | 94.25
31140 | A0036_S882P | A0036 | S882P | CC13 | 205 | 216 | 2야드 판넬공장 | 6.5 | 130
31141 | A0036_S882S | A0036 | S882S | CC13 | 205 | 216 | 2야드 판넬공장 | 6.5 | 130
31142 | A0036_S892P | A0036 | S892P | CC13 | 209 | 222 | 2야드 판넬공장 | 6.5 | 130
31143 | A0036_S892S | A0036 | S892S | CC13 | 209 | 222 | 2야드 판넬공장 | 6.5 | 130
31144 | A0036_S902P | A0036 | S902P | CC13 | 211 | 223 | 2야드 판넬공장 | 6.5 | 123.5
31145 | A0036_S902S | A0036 | S902S | CC13 | 211 | 223 | 2야드 판넬공장 | 6.5 | 123.5
31146 | A0036_S912P | A0036 | S912P | CC13 | 205 | 216 | 선각공장 | 6.5 | 126.75
31147 | A0036_S912S | A0036 | S912S | CC13 | 205 | 216 | 선각공장 | 6.5 | 126.75
31148 | A0036_S922P | A0036 | S922P | CC13 | 208 | 217 | 선각공장 | 6 | 105
31149 | A0036_S922S | A0036 | S922S | CC13 | 208 | 217 | 선각공장 | 6 | 105
31150 | A0036_T43P0 | A0036 | T43P0 | C11 | 265 | 286 | 선각공장 | 4.5 | 280
31151 | A0036_T43P0 | A0036 | T43P0 | MX1 | 296 | 300 | 의장3부 | 4.5 | 280
31152 | A0036_T43P0 | A0036 | T43P0 | NN4B | 303 | 324 | 8도크 | 4.5 | 280
31153 | A0036_T43S0 | A0036 | T43S0 | C11 | 265 | 286 | 선각공장 | 4.5 | 280
31154 | A0036_T43S0 | A0036 | T43S0 | MX1 | 296 | 300 | 의장3부 | 4.5 | 280
31155 | A0036_T43S0 | A0036 | T43S0 | NN4B | 303 | 324 | 8도크 | 4.5 | 280
31156 | A0036_T61P0 | A0036 | T61P0 | C11 | 203 | 211 | 2야드 판넬공장 | 7.5 | 410
31157 | A0036_T61P0 | A0036 | T61P0 | H32 | 215 | 225 | 선행도장부 | 7.5 | 410
31158 | A0036_T61P0 | A0036 | T61P0 | MX1 | 247 | 250 | 의장3부 | 7.5 | 410
31159 | A0036_T61P0 | A0036 | T61P0 | NN4B | 253 | 282 | 8도크 | 7.5 | 410
31160 | A0036_T61S0 | A0036 | T61S0 | C11 | 203 | 211 | 2야드 판넬공장 | 7.5 | 410
31161 | A0036_T61S0 | A0036 | T61S0 | H32 | 215 | 225 | 선행도장부 | 7.5 | 410
31162 | A0036_T61S0 | A0036 | T61S0 | MX1 | 247 | 250 | 의장3부 | 7.5 | 410
31163 | A0036_T61S0 | A0036 | T61S0 | NN4B | 253 | 282 | 8도크 | 7.5 | 410
31164 | A0037_A11A0 | A0037 | A11A0 | CH32 | 166 | 180 | 외부 | 5 | 57.5
31165 | A0037_A213C | A0037 | A213C | CC13 | 132 | 140 | 외부 | 8 | 68
31166 | A0037_A21P1 | A0037 | A21P1 | G41 | 180 | 189 | 9도크 | 9.5 | 337.25
31167 | A0037_A21P1 | A0037 | A21P1 | H32 | 193 | 207 | 선행도장부 | 9.5 | 337.25
31168 | A0037_A21P1 | A0037 | A21P1 | JX1 | 224 | 239 | 의장3부 | 9.5 | 337.25
31169 | A0037_A21P3 | A0037 | A21P3 | LN4B | 253 | 281 | 9도크 | 11.5 | 745.5
31170 | A0037_A223A | A0037 | A223A | CC13 | 141 | 152 | 외부 | 5 | 57.5
31171 | A0037_A22A0 | A0037 | A22A0 | C11 | 141 | 186 | 외부 | 5.5 | 322
31172 | A0037_A22A0 | A0037 | A22A0 | H32 | 196 | 207 | 선행도장부 | 5.5 | 322
31173 | A0037_A22A0 | A0037 | A22A0 | JX1 | 224 | 239 | 의장3부 | 5.5 | 322
31174 | A0037_A31P0 | A0037 | A31P0 | CJX1 | 208 | 246 | 외부 | 3 | 483
31175 | A0037_A31P3 | A0037 | A31P3 | LN4B | 296 | 322 | 9도크 | 8 | 798
31176 | A0037_A31S0 | A0037 | A31S0 | CJX1 | 208 | 246 | 외부 | 3 | 315
31177 | A0037_A32P0 | A0037 | A32P0 | CF21 | 204 | 216 | 외부 | 5 | 399
31178 | A0037_A32P1 | A0037 | A32P1 | G41 | 207 | 216 | 외부 | 5 | 798
31179 | A0037_A32P1 | A0037 | A32P1 | H32 | 218 | 244 | 선행도장부 | 5 | 798
31180 | A0037_A32P1 | A0037 | A32P1 | JX1 | 246 | 250 | 외부 | 5 | 798
31181 | A0037_A32S0 | A0037 | A32S0 | CF21 | 204 | 216 | 외부 | 5 | 399
31182 | A0037_A41A0 | A0037 | A41A0 | C11 | 116 | 258 | 외부 | 4.5 | 150
31183 | A0037_A41A0 | A0037 | A41A0 | H32 | 260 | 278 | 선행도장부 | 4.5 | 150
31184 | A0037_B123P | A0037 | B123P | CC13 | 158 | 167 | 2야드 판넬공장 | 3 | 280
31185 | A0037_B123S | A0037 | B123S | CC13 | 158 | 167 | 2야드 판넬공장 | 3 | 280
31186 | A0037_B12P1 | A0037 | B12P1 | G41 | 183 | 194 | 선행의장부 | 4 | 551.25
31187 | A0037_B12P1 | A0037 | B12P1 | H32 | 196 | 210 | 선행도장부 | 4 | 551.25
31188 | A0037_B12P1 | A0037 | B12P1 | NN4B | 243 | 260 | 9도크 | 4 | 551.25
31189 | A0037_B133C | A0037 | B133C | CC13 | 159 | 168 | 2야드 판넬공장 | 3 | 402.5
31190 | A0037_B13C1 | A0037 | B13C1 | G41 | 186 | 195 | 선행의장부 | 7 | 851
31191 | A0037_B13C1 | A0037 | B13C1 | H32 | 197 | 211 | 선행도장부 | 7 | 851
31192 | A0037_B13C1 | A0037 | B13C1 | NN4B | 249 | 265 | 9도크 | 7 | 851
31193 | A0037_B143C | A0037 | B143C | CC13 | 159 | 168 | 2야드 판넬공장 | 3 | 460
31194 | A0037_B153C | A0037 | B153C | CC13 | 210 | 221 | 2야드 판넬공장 | 3 | 460
31195 | A0037_B15C1 | A0037 | B15C1 | G41 | 249 | 258 | 선행의장부 | 7 | 920
31196 | A0037_B15C1 | A0037 | B15C1 | H32 | 260 | 279 | 선행도장부 | 7 | 920
31197 | A0037_B15C1 | A0037 | B15C1 | NN4B | 292 | 312 | 9도크 | 7 | 920
31198 | A0037_B163C | A0037 | B163C | CC13 | 210 | 221 | 2야드 판넬공장 | 3 | 460
31199 | A0037_B173C | A0037 | B173C | CC13 | 215 | 224 | 2야드 판넬공장 | 3 | 460
31200 | A0037_B17C1 | A0037 | B17C1 | G41 | 251 | 260 | 선행의장부 | 5.5 | 920
31201 | A0037_B17C1 | A0037 | B17C1 | H32 | 264 | 281 | 선행도장부 | 5.5 | 920
31202 | A0037_B17C1 | A0037 | B17C1 | NN4B | 292 | 312 | 9도크 | 5.5 | 920
31203 | A0037_B183C | A0037 | B183C | CC13 | 215 | 224 | 2야드 판넬공장 | 3 | 460
31204 | A0037_B193C | A0037 | B193C | CC13 | 217 | 239 | 2야드 판넬공장 | 3 | 460
31205 | A0037_B19C1 | A0037 | B19C1 | G41 | 253 | 264 | 선행의장부 | 3 | 897
31206 | A0037_B19C1 | A0037 | B19C1 | H32 | 266 | 285 | 선행도장부 | 3 | 897
31207 | A0037_B19C1 | A0037 | B19C1 | NN4B | 293 | 313 | 9도크 | 3 | 897
31208 | A0037_B203C | A0037 | B203C | CC13 | 217 | 239 | 2야드 판넬공장 | 3 | 437
31209 | A0037_B213C | A0037 | B213C | CC13 | 221 | 243 | 2야드 판넬공장 | 3 | 448.5
31210 | A0037_B21C1 | A0037 | B21C1 | G41 | 257 | 266 | 선행의장부 | 7 | 862.5
31211 | A0037_B21C1 | A0037 | B21C1 | H32 | 270 | 287 | 선행도장부 | 7 | 862.5
31212 | A0037_B21C1 | A0037 | B21C1 | NN4B | 295 | 314 | 9도크 | 7 | 862.5
31213 | A0037_B223C | A0037 | B223C | CC13 | 221 | 243 | 2야드 판넬공장 | 3 | 402.5
31214 | A0037_B23P0 | A0037 | B23P0 | C11 | 225 | 251 | 2야드 대조립공장 | 7 | 272.25
31215 | A0037_B23P0 | A0037 | B23P0 | H32 | 253 | 266 | 선행도장부 | 7 | 272.25
31216 | A0037_B23P3 | A0037 | B23P3 | LN4B | 296 | 322 | 9도크 | 20.5 | 821.5
31217 | A0037_B23S0 | A0037 | B23S0 | C11 | 225 | 251 | 2야드 대조립공장 | 7 | 272.25
31218 | A0037_B23S0 | A0037 | B23S0 | H32 | 253 | 266 | 선행도장부 | 7 | 272.25
31219 | A0037_B23S3 | A0037 | B23S3 | LN4B | 296 | 322 | 9도크 | 20.5 | 821.5
31220 | A0037_B24P0 | A0037 | B24P0 | C11 | 242 | 253 | 2야드 대조립공장 | 3 | 157.5
31221 | A0037_B24P0 | A0037 | B24P0 | H32 | 257 | 270 | 선행도장부 | 3 | 157.5
31222 | A0037_B24S0 | A0037 | B24S0 | C11 | 242 | 253 | 2야드 대조립공장 | 3 | 157.5
31223 | A0037_B24S0 | A0037 | B24S0 | H32 | 257 | 270 | 선행도장부 | 3 | 157.5
31224 | A0037_B33P0 | A0037 | B33P0 | C11 | 169 | 182 | 2야드 대조립공장 | 7 | 157.5
31225 | A0037_B33P0 | A0037 | B33P0 | H32 | 186 | 197 | 선행도장부 | 7 | 157.5
31226 | A0037_B33P3 | A0037 | B33P3 | LN4B | 247 | 272 | 9도크 | 19 | 712.5
31227 | A0037_B33S0 | A0037 | B33S0 | C11 | 169 | 182 | 2야드 대조립공장 | 7 | 157.5
31228 | A0037_B33S0 | A0037 | B33S0 | H32 | 186 | 197 | 선행도장부 | 7 | 157.5
31229 | A0037_B33S3 | A0037 | B33S3 | LN4B | 247 | 272 | 9도크 | 19 | 712.5
31230 | A0037_B343P | A0037 | B343P | CC13 | 148 | 159 | 2야드 판넬공장 | 3 | 190
31231 | A0037_B343S | A0037 | B343S | CC13 | 148 | 159 | 2야드 판넬공장 | 3 | 190
31232 | A0037_B34P0 | A0037 | B34P0 | C11 | 151 | 168 | 2야드 판넬공장 | 7 | 190
31233 | A0037_B34P0 | A0037 | B34P0 | H32 | 183 | 197 | 선행도장부 | 7 | 190
31234 | A0037_B34S0 | A0037 | B34S0 | C11 | 151 | 168 | 2야드 판넬공장 | 7 | 190
31235 | A0037_B34S0 | A0037 | B34S0 | H32 | 183 | 197 | 선행도장부 | 7 | 190
31236 | A0037_B353P | A0037 | B353P | CC13 | 193 | 202 | 2야드 판넬공장 | 3 | 190
31237 | A0037_B353S | A0037 | B353S | CC13 | 193 | 202 | 2야드 판넬공장 | 3 | 190
31238 | A0037_B35P1 | A0037 | B35P1 | G41 | 216 | 225 | 선행의장부 | 7 | 380
31239 | A0037_B35P1 | A0037 | B35P1 | H32 | 242 | 257 | 선행도장부 | 7 | 380
31240 | A0037_B35P3 | A0037 | B35P3 | LN4B | 289 | 316 | 9도크 | 19 | 760
31241 | A0037_B35S1 | A0037 | B35S1 | G41 | 216 | 225 | 선행의장부 | 7 | 380
31242 | A0037_B35S1 | A0037 | B35S1 | H32 | 242 | 257 | 선행도장부 | 7 | 380
31243 | A0037_B35S3 | A0037 | B35S3 | LN4B | 289 | 316 | 9도크 | 19 | 760
31244 | A0037_B363P | A0037 | B363P | CC13 | 194 | 203 | 2야드 판넬공장 | 3 | 190
31245 | A0037_B363S | A0037 | B363S | CC13 | 194 | 203 | 2야드 판넬공장 | 3 | 190
31246 | A0037_B373P | A0037 | B373P | CC13 | 140 | 152 | 외부 | 3 | 190
31247 | A0037_B373S | A0037 | B373S | CC13 | 146 | 155 | 외부 | 3 | 190
31248 | A0037_B37P1 | A0037 | B37P1 | GJX1 | 197 | 239 | 외부 | 9.5 | 380
31249 | A0037_B37P2 | A0037 | B37P2 | KH32 | 197 | 239 | 외부 | 9.5 | 760
31250 | A0037_B37P2 | A0037 | B37P2 | MX1 | 292 | 295 | 의장3부 | 9.5 | 760
31251 | A0037_B37P2 | A0037 | B37P2 | NN4B | 301 | 319 | 9도크 | 9.5 | 760
31252 | A0037_B37S1 | A0037 | B37S1 | GJX1 | 202 | 249 | 외부 | 9.5 | 380
31253 | A0037_B37S2 | A0037 | B37S2 | KH32 | 202 | 249 | 외부 | 9.5 | 760
31254 | A0037_B37S2 | A0037 | B37S2 | MX1 | 292 | 295 | 의장3부 | 9.5 | 760
31255 | A0037_B37S2 | A0037 | B37S2 | NN4B | 301 | 319 | 9도크 | 9.5 | 760
31256 | A0037_B383P | A0037 | B383P | CC13 | 140 | 152 | 외부 | 3 | 190
31257 | A0037_B383S | A0037 | B383S | CC13 | 146 | 155 | 외부 | 3 | 190
31258 | A0037_B38P1 | A0037 | B38P1 | GJX1 | 197 | 263 | 외부 | 9.5 | 380
31259 | A0037_B38S1 | A0037 | B38S1 | GJX1 | 202 | 263 | 외부 | 9.5 | 380
31260 | A0037_B393P | A0037 | B393P | CC13 | 196 | 207 | 2야드 판넬공장 | 3 | 190
31261 | A0037_B393S | A0037 | B393S | CC13 | 196 | 207 | 2야드 판넬공장 | 3 | 190
31262 | A0037_B39P1 | A0037 | B39P1 | G41 | 221 | 243 | 선행의장부 | 7 | 370.5
31263 | A0037_B39P1 | A0037 | B39P1 | H32 | 246 | 260 | 선행도장부 | 7 | 370.5
31264 | A0037_B39P3 | A0037 | B39P3 | LN4B | 293 | 320 | 9도크 | 19 | 741
31265 | A0037_B39S1 | A0037 | B39S1 | G41 | 221 | 243 | 선행의장부 | 7 | 370.5
31266 | A0037_B39S1 | A0037 | B39S1 | H32 | 246 | 260 | 선행도장부 | 7 | 370.5
31267 | A0037_B39S3 | A0037 | B39S3 | LN4B | 293 | 320 | 9도크 | 19 | 741
31268 | A0037_B403P | A0037 | B403P | CC13 | 197 | 208 | 2야드 판넬공장 | 3 | 180.5
31269 | A0037_B403S | A0037 | B403S | CC13 | 197 | 208 | 2야드 판넬공장 | 3 | 180.5
31270 | A0037_B413P | A0037 | B413P | CC13 | 216 | 225 | 2야드 판넬공장 | 3 | 185.25
31271 | A0037_B413S | A0037 | B413S | CC13 | 216 | 225 | 2야드 판넬공장 | 3 | 185.25
31272 | A0037_B41P0 | A0037 | B41P0 | C11 | 217 | 250 | 2야드 판넬공장 | 7 | 185.25
31273 | A0037_B41P0 | A0037 | B41P0 | H32 | 252 | 266 | 선행도장부 | 7 | 185.25
31274 | A0037_B41P3 | A0037 | B41P3 | LN4B | 294 | 321 | 9도크 | 19 | 693.5
31275 | A0037_B41S0 | A0037 | B41S0 | C11 | 217 | 250 | 2야드 판넬공장 | 7 | 185.25
31276 | A0037_B41S0 | A0037 | B41S0 | H32 | 252 | 266 | 선행도장부 | 7 | 185.25
31277 | A0037_B41S3 | A0037 | B41S3 | LN4B | 294 | 321 | 9도크 | 19 | 693.5
31278 | A0037_B42P0 | A0037 | B42P0 | C11 | 218 | 243 | 2야드 대조립공장 | 7 | 157.5
31279 | A0037_B42P0 | A0037 | B42P0 | F21 | 246 | 251 | 선행의장부 | 7 | 157.5
31280 | A0037_B42P0 | A0037 | B42P0 | H32 | 253 | 265 | 선행도장부 | 7 | 157.5
31281 | A0037_B42S0 | A0037 | B42S0 | C11 | 218 | 243 | 2야드 대조립공장 | 7 | 157.5
31282 | A0037_B42S0 | A0037 | B42S0 | F21 | 246 | 251 | 선행의장부 | 7 | 157.5
31283 | A0037_B42S0 | A0037 | B42S0 | H32 | 253 | 265 | 선행도장부 | 7 | 157.5
31284 | A0037_B50P0 | A0037 | B50P0 | CJX1 | 184 | 203 | 외부 | 6 | 214.5
31285 | A0037_B50P0 | A0037 | B50P0 | MX1 | 222 | 224 | 의장3부 | 6 | 214.5
31286 | A0037_B50P0 | A0037 | B50P0 | NN4B | 242 | 259 | 9도크 | 6 | 214.5
31287 | A0037_B50S0 | A0037 | B50S0 | CJX1 | 184 | 203 | 외부 | 6 | 214.5
31288 | A0037_B50S0 | A0037 | B50S0 | MX1 | 222 | 224 | 의장3부 | 6 | 214.5
31289 | A0037_B50S0 | A0037 | B50S0 | NN4B | 242 | 259 | 9도크 | 6 | 214.5
31290 | A0037_B51P0 | A0037 | B51P0 | C11 | 148 | 183 | 외부 | 5 | 240
31291 | A0037_B51P0 | A0037 | B51P0 | H32 | 194 | 207 | 선행도장부 | 5 | 240
31292 | A0037_B51P0 | A0037 | B51P0 | JMX1 | 208 | 242 | 의장3부 | 5 | 240
31293 | A0037_B51P0 | A0037 | B51P0 | NN4B | 246 | 264 | 9도크 | 5 | 240
31294 | A0037_B51S0 | A0037 | B51S0 | C11 | 148 | 183 | 외부 | 5 | 240
31295 | A0037_B51S0 | A0037 | B51S0 | H32 | 194 | 207 | 선행도장부 | 5 | 240
31296 | A0037_B51S0 | A0037 | B51S0 | JMX1 | 208 | 242 | 의장3부 | 5 | 240
31297 | A0037_B51S0 | A0037 | B51S0 | NN4B | 246 | 264 | 9도크 | 5 | 240
31298 | A0037_B52P0 | A0037 | B52P0 | C11 | 152 | 187 | 외부 | 5 | 411.25
31299 | A0037_B52P0 | A0037 | B52P0 | H32 | 196 | 209 | 선행도장부 | 5 | 411.25
31300 | A0037_B52P0 | A0037 | B52P0 | JMX1 | 210 | 246 | 의장3부 | 5 | 411.25
31301 | A0037_B52P0 | A0037 | B52P0 | NN4B | 251 | 267 | 9도크 | 5 | 411.25
31302 | A0037_B52S0 | A0037 | B52S0 | C11 | 152 | 187 | 외부 | 5 | 411.25
31303 | A0037_B52S0 | A0037 | B52S0 | H32 | 196 | 209 | 선행도장부 | 5 | 411.25
31304 | A0037_B52S0 | A0037 | B52S0 | JMX1 | 210 | 246 | 의장3부 | 5 | 411.25
31305 | A0037_B52S0 | A0037 | B52S0 | NN4B | 251 | 267 | 9도크 | 5 | 411.25
31306 | A0037_B53P0 | A0037 | B53P0 | CJX1 | 177 | 196 | 외부 | 5 | 297.5
31307 | A0037_B53S0 | A0037 | B53S0 | CJX1 | 177 | 196 | 외부 | 5 | 297.5
31308 | A0037_B54P0 | A0037 | B54P0 | CJX1 | 180 | 197 | 외부 | 4 | 200
31309 | A0037_B54S0 | A0037 | B54S0 | CJX1 | 180 | 197 | 외부 | 4 | 200
31310 | A0037_B55P0 | A0037 | B55P0 | CJX1 | 209 | 239 | 외부 | 7 | 190
31311 | A0037_B55S0 | A0037 | B55S0 | CJX1 | 209 | 239 | 외부 | 7 | 190
31312 | A0037_B563P | A0037 | B563P | CC13 | 175 | 182 | 외부 | 9.5 | 190
31313 | A0037_B563S | A0037 | B563S | CC13 | 175 | 182 | 외부 | 9.5 | 190
31314 | A0037_B567P | A0037 | B567P | CC13 | 175 | 182 | 외부 | 9.5 | 190
31315 | A0037_B567S | A0037 | B567S | CC13 | 175 | 182 | 외부 | 9.5 | 190
31316 | A0037_B56P0 | A0037 | B56P0 | C11 | 176 | 218 | 외부 | 9.5 | 190
31317 | A0037_B56P0 | A0037 | B56P0 | H32 | 242 | 256 | 선행도장부 | 9.5 | 190
31318 | A0037_B56P0 | A0037 | B56P0 | JX1 | 265 | 267 | 의장3부 | 9.5 | 190
31319 | A0037_B56S0 | A0037 | B56S0 | C11 | 176 | 218 | 외부 | 9.5 | 190
31320 | A0037_B56S0 | A0037 | B56S0 | H32 | 242 | 256 | 선행도장부 | 9.5 | 190
31321 | A0037_B56S0 | A0037 | B56S0 | JX1 | 265 | 267 | 의장3부 | 9.5 | 190
31322 | A0037_B573P | A0037 | B573P | CC13 | 134 | 141 | 외부 | 9.5 | 190
31323 | A0037_B573S | A0037 | B573S | CC13 | 139 | 147 | 외부 | 9.5 | 190
31324 | A0037_B577P | A0037 | B577P | CC13 | 134 | 141 | 외부 | 9.5 | 190
31325 | A0037_B577S | A0037 | B577S | CC13 | 139 | 147 | 외부 | 9.5 | 190
31326 | A0037_B583P | A0037 | B583P | CC13 | 134 | 141 | 외부 | 9.5 | 190
31327 | A0037_B583S | A0037 | B583S | CC13 | 139 | 147 | 외부 | 9.5 | 190
31328 | A0037_B587P | A0037 | B587P | CC13 | 134 | 141 | 외부 | 9.5 | 190
31329 | A0037_B587S | A0037 | B587S | CC13 | 139 | 147 | 외부 | 9.5 | 190
31330 | A0037_B593P | A0037 | B593P | CC13 | 180 | 186 | 외부 | 9.5 | 190
31331 | A0037_B593S | A0037 | B593S | CC13 | 180 | 186 | 외부 | 9.5 | 190
31332 | A0037_B597P | A0037 | B597P | CC13 | 180 | 186 | 외부 | 9.5 | 190
31333 | A0037_B597S | A0037 | B597S | CC13 | 180 | 186 | 외부 | 9.5 | 190
31334 | A0037_B59P0 | A0037 | B59P0 | C11 | 180 | 222 | 외부 | 9.5 | 190
31335 | A0037_B59P0 | A0037 | B59P0 | H32 | 243 | 257 | 선행도장부 | 9.5 | 190
31336 | A0037_B59P0 | A0037 | B59P0 | JX1 | 258 | 260 | 의장3부 | 9.5 | 190
31337 | A0037_B59S0 | A0037 | B59S0 | C11 | 180 | 222 | 외부 | 9.5 | 190
31338 | A0037_B59S0 | A0037 | B59S0 | H32 | 243 | 257 | 선행도장부 | 9.5 | 190
31339 | A0037_B59S0 | A0037 | B59S0 | JX1 | 258 | 260 | 의장3부 | 9.5 | 190
31340 | A0037_B60P0 | A0037 | B60P0 | CJX1 | 215 | 246 | 외부 | 6.5 | 180.5
31341 | A0037_B60S0 | A0037 | B60S0 | CJX1 | 215 | 246 | 외부 | 6.5 | 180.5
31342 | A0037_B61P0 | A0037 | B61P0 | CJX1 | 219 | 252 | 외부 | 6.5 | 185.25
31343 | A0037_B61S0 | A0037 | B61S0 | CJX1 | 219 | 252 | 외부 | 6.5 | 185.25
31344 | A0037_B62P0 | A0037 | B62P0 | CJX1 | 222 | 253 | 외부 | 5.5 | 157.5
31345 | A0037_B62S0 | A0037 | B62S0 | CJX1 | 222 | 253 | 외부 | 5.5 | 157.5
31346 | A0037_B63P0 | A0037 | B63P0 | C11 | 210 | 256 | 외부 | 5.5 | 239.25
31347 | A0037_B63P0 | A0037 | B63P0 | H32 | 263 | 278 | 선행도장부 | 5.5 | 239.25
31348 | A0037_B63P0 | A0037 | B63P0 | JX1 | 280 | 284 | 의장3부 | 5.5 | 239.25
31349 | A0037_B63S0 | A0037 | B63S0 | C11 | 210 | 256 | 외부 | 5.5 | 239.25
31350 | A0037_B63S0 | A0037 | B63S0 | H32 | 263 | 278 | 선행도장부 | 5.5 | 239.25
31351 | A0037_B63S0 | A0037 | B63S0 | JX1 | 280 | 284 | 의장3부 | 5.5 | 239.25
31352 | A0037_B64P0 | A0037 | B64P0 | C11 | 211 | 257 | 외부 | 5.5 | 217.5
31353 | A0037_B64P0 | A0037 | B64P0 | H32 | 264 | 279 | 선행도장부 | 5.5 | 217.5
31354 | A0037_B64P0 | A0037 | B64P0 | JX1 | 280 | 284 | 의장3부 | 5.5 | 217.5
31355 | A0037_B64S0 | A0037 | B64S0 | C11 | 211 | 257 | 외부 | 5.5 | 217.5
31356 | A0037_B64S0 | A0037 | B64S0 | H32 | 264 | 279 | 선행도장부 | 5.5 | 217.5
31357 | A0037_B64S0 | A0037 | B64S0 | JX1 | 280 | 284 | 의장3부 | 5.5 | 217.5
31358 | A0037_B91A0 | A0037 | B91A0 | H32 | 207 | 215 | 선행도장부 | 7.2232 | 310.906
31359 | A0037_B91A0 | A0037 | B91A0 | NN4B | 253 | 271 | 9도크 | 7.2232 | 310.906
31360 | A0037_B92A0 | A0037 | B92A0 | NN4B | 253 | 271 | 9도크 | 7.2232 | 310.906
31361 | A0037_B93A0 | A0037 | B93A0 | NN4B | 316 | 334 | 9도크 | 7.2232 | 310.906
31362 | A0037_D113P | A0037 | D113P | C12 | 147 | 148 | 2야드 판넬공장 | 7 | 175
31363 | A0037_D113P | A0037 | D113P | C13 | 151 | 159 | 2야드 대조립공장 | 7 | 175
31364 | A0037_D113S | A0037 | D113S | C12 | 147 | 148 | 2야드 판넬공장 | 7 | 175
31365 | A0037_D113S | A0037 | D113S | C13 | 151 | 159 | 2야드 대조립공장 | 7 | 175
31366 | A0037_D117P | A0037 | D117P | C12 | 147 | 148 | 2야드 판넬공장 | 10 | 140
31367 | A0037_D117P | A0037 | D117P | C13 | 151 | 159 | 2야드 대조립공장 | 10 | 140
31368 | A0037_D117S | A0037 | D117S | C12 | 147 | 148 | 2야드 판넬공장 | 10 | 140
31369 | A0037_D117S | A0037 | D117S | C13 | 151 | 159 | 2야드 대조립공장 | 10 | 140
31370 | A0037_D11P0 | A0037 | D11P0 | C11 | 160 | 172 | 2야드 대조립공장 | 10 | 367.5
31371 | A0037_D11P0 | A0037 | D11P0 | F21 | 176 | 186 | 선행의장부 | 10 | 367.5
31372 | A0037_D11P1 | A0037 | D11P1 | G41 | 188 | 197 | 선행의장부 | 10 | 703.5
31373 | A0037_D11P1 | A0037 | D11P1 | H32 | 201 | 211 | 선행도장부 | 10 | 703.5
31374 | A0037_D11P1 | A0037 | D11P1 | JX1 | 246 | 250 | 의장3부 | 10 | 703.5
31375 | A0037_D11P3 | A0037 | D11P3 | LN4B | 261 | 291 | 9도크 | 10 | 1390.25
31376 | A0037_D11S0 | A0037 | D11S0 | C11 | 160 | 172 | 2야드 대조립공장 | 10 | 367.5
31377 | A0037_D11S0 | A0037 | D11S0 | F21 | 176 | 186 | 선행의장부 | 10 | 367.5
31378 | A0037_D11S1 | A0037 | D11S1 | G41 | 188 | 197 | 선행의장부 | 10 | 703.5
31379 | A0037_D11S1 | A0037 | D11S1 | H32 | 201 | 211 | 선행도장부 | 10 | 703.5
31380 | A0037_D11S1 | A0037 | D11S1 | JX1 | 246 | 250 | 의장3부 | 10 | 703.5
31381 | A0037_D123P | A0037 | D123P | CC13 | 133 | 145 | 외부 | 6 | 136
31382 | A0037_D123S | A0037 | D123S | CC13 | 133 | 145 | 외부 | 6 | 136
31383 | A0037_D133P | A0037 | D133P | CC13 | 139 | 151 | 외부 | 6 | 161.5
31384 | A0037_D133S | A0037 | D133S | CC13 | 139 | 151 | 외부 | 6 | 161.5
31385 | A0037_D13P1 | A0037 | D13P1 | GMX1 | 184 | 215 | 외부 | 8.5 | 777
31386 | A0037_D13P3 | A0037 | D13P3 | LN4B | 265 | 293 | 9도크 | 8.5 | 1535.5
31387 | A0037_D13S1 | A0037 | D13S1 | GMX1 | 184 | 215 | 외부 | 8.5 | 777
31388 | A0037_D143P | A0037 | D143P | CC13 | 139 | 151 | 외부 | 6 | 157.25
31389 | A0037_D143S | A0037 | D143S | CC13 | 139 | 151 | 외부 | 6 | 157.25
31390 | A0037_D153P | A0037 | D153P | CC13 | 166 | 174 | 외부 | 6 | 144.5
31391 | A0037_D153S | A0037 | D153S | CC13 | 166 | 174 | 외부 | 6 | 144.5
31392 | A0037_D15P1 | A0037 | D15P1 | GMX1 | 208 | 253 | 외부 | 8.5 | 724.5
31393 | A0037_D15P1 | A0037 | D15P1 | NN4B | 312 | 328 | 9도크 | 8.5 | 724.5
31394 | A0037_D15S1 | A0037 | D15S1 | GMX1 | 208 | 253 | 외부 | 8.5 | 724.5
31395 | A0037_D15S1 | A0037 | D15S1 | NN4B | 312 | 328 | 9도크 | 8.5 | 724.5
31396 | A0037_D163P | A0037 | D163P | CC13 | 166 | 174 | 외부 | 6 | 367.5
31397 | A0037_D163S | A0037 | D163S | CC13 | 166 | 174 | 외부 | 6 | 367.5
31398 | A0037_D173P | A0037 | D173P | CC13 | 189 | 197 | 외부 | 6 | 170
31399 | A0037_D173S | A0037 | D173S | CC13 | 189 | 197 | 외부 | 6 | 170
31400 | A0037_D17P0 | A0037 | D17P0 | CJX1 | 212 | 243 | 외부 | 8.5 | 540
31401 | A0037_D17P3 | A0037 | D17P3 | LL32 | 266 | 270 | 외부 | 8.5 | 1080
31402 | A0037_D17P3 | A0037 | D17P3 | NN4B | 313 | 329 | 9도크 | 8.5 | 1080
31403 | A0037_D17S0 | A0037 | D17S0 | CJX1 | 212 | 243 | 외부 | 8.5 | 540
31404 | A0037_D183P | A0037 | D183P | CC13 | 168 | 179 | 외부 | 6 | 157.25
31405 | A0037_D183S | A0037 | D183S | CC13 | 168 | 179 | 외부 | 6 | 157.25
31406 | A0037_D18P1 | A0037 | D18P1 | GJX1 | 210 | 244 | 외부 | 8.5 | 777
31407 | A0037_D18P3 | A0037 | D18P3 | LN4B | 308 | 333 | 9도크 | 8.5 | 1535.5
31408 | A0037_D18S1 | A0037 | D18S1 | GJX1 | 210 | 244 | 외부 | 8.5 | 777
31409 | A0037_D193P | A0037 | D193P | CC13 | 168 | 179 | 외부 | 6 | 157.25
31410 | A0037_D193S | A0037 | D193S | CC13 | 168 | 179 | 외부 | 6 | 157.25
31411 | A0037_D203P | A0037 | D203P | CC13 | 170 | 181 | 외부 | 6 | 165.75
31412 | A0037_D203S | A0037 | D203S | CC13 | 170 | 181 | 외부 | 6 | 165.75
31413 | A0037_D20P1 | A0037 | D20P1 | GJX1 | 211 | 246 | 외부 | 8.5 | 808.5
31414 | A0037_D20P3 | A0037 | D20P3 | LN4B | 309 | 334 | 9도크 | 8.5 | 1597.75
31415 | A0037_D20S1 | A0037 | D20S1 | GJX1 | 211 | 246 | 외부 | 8.5 | 808.5
31416 | A0037_D213P | A0037 | D213P | CC13 | 170 | 181 | 외부 | 6 | 157.25
31417 | A0037_D213S | A0037 | D213S | CC13 | 170 | 181 | 외부 | 6 | 157.25
31418 | A0037_D223P | A0037 | D223P | CC13 | 175 | 188 | 외부 | 6 | 157.25
31419 | A0037_D223S | A0037 | D223S | CC13 | 175 | 188 | 외부 | 6 | 157.25
31420 | A0037_D22P1 | A0037 | D22P1 | GJX1 | 222 | 257 | 외부 | 8.5 | 777
31421 | A0037_D22P3 | A0037 | D22P3 | LN4B | 314 | 337 | 9도크 | 8.5 | 1535.5
31422 | A0037_D22S1 | A0037 | D22S1 | GJX1 | 222 | 257 | 외부 | 8.5 | 777
31423 | A0037_D233P | A0037 | D233P | CC13 | 175 | 188 | 외부 | 8.5 | 97.75
31424 | A0037_D233S | A0037 | D233S | CC13 | 175 | 188 | 외부 | 8.5 | 97.75
31425 | A0037_D234P | A0037 | D234P | CC13 | 175 | 188 | 외부 | 7.5 | 63.75
31426 | A0037_D234S | A0037 | D234S | CC13 | 175 | 188 | 외부 | 7.5 | 63.75
31427 | A0037_D243P | A0037 | D243P | CC13 | 183 | 194 | 외부 | 6 | 157.25
31428 | A0037_D243S | A0037 | D243S | CC13 | 183 | 194 | 외부 | 6 | 157.25
31429 | A0037_D24P0 | A0037 | D24P0 | CJX1 | 209 | 225 | 외부 | 8.5 | 388.5
31430 | A0037_D24P3 | A0037 | D24P3 | LL32 | 264 | 266 | 외부 | 8.5 | 786.25
31431 | A0037_D24P3 | A0037 | D24P3 | NN4B | 322 | 340 | 9도크 | 8.5 | 786.25
31432 | A0037_D24S0 | A0037 | D24S0 | CJX1 | 209 | 225 | 외부 | 8.5 | 388.5
31433 | A0037_E11A0 | A0037 | E11A0 | C11 | 123 | 154 | 2야드 대조립공장 | 3.5 | 275.5
31434 | A0037_E11A0 | A0037 | E11A0 | H32 | 158 | 168 | 선행도장부 | 3.5 | 275.5
31435 | A0037_E11A3 | A0037 | E11A3 | LN4B | 208 | 244 | 9도크 | 11.5 | 656.75
31436 | A0037_E12A0 | A0037 | E12A0 | C11 | 123 | 154 | 2야드 대조립공장 | 3.5 | 159.5
31437 | A0037_E12A0 | A0037 | E12A0 | H32 | 158 | 168 | 선행도장부 | 3.5 | 159.5
31438 | A0037_E213P | A0037 | E213P | C12 | 147 | 148 | 2야드 판넬공장 | 7.5 | 75
31439 | A0037_E213P | A0037 | E213P | C13 | 151 | 158 | 2야드 대조립공장 | 7.5 | 75
31440 | A0037_E213S | A0037 | E213S | C12 | 147 | 148 | 2야드 판넬공장 | 7.5 | 75
31441 | A0037_E213S | A0037 | E213S | C13 | 151 | 158 | 2야드 대조립공장 | 7.5 | 75
31442 | A0037_E21P0 | A0037 | E21P0 | C11 | 159 | 169 | 2야드 대조립공장 | 6.5 | 115.5
31443 | A0037_E21P0 | A0037 | E21P0 | F21 | 173 | 182 | 선행의장부 | 6.5 | 115.5
31444 | A0037_E21P0 | A0037 | E21P0 | H32 | 186 | 194 | 선행도장부 | 6.5 | 115.5
31445 | A0037_E21P0 | A0037 | E21P0 | JMX1 | 208 | 217 | 의장3부 | 6.5 | 115.5
31446 | A0037_E21P0 | A0037 | E21P0 | NN4B | 221 | 251 | 9도크 | 6.5 | 115.5
31447 | A0037_E21S0 | A0037 | E21S0 | C11 | 159 | 169 | 2야드 대조립공장 | 6.5 | 115.5
31448 | A0037_E21S0 | A0037 | E21S0 | F21 | 173 | 182 | 선행의장부 | 6.5 | 115.5
31449 | A0037_E21S0 | A0037 | E21S0 | H32 | 186 | 194 | 선행도장부 | 6.5 | 115.5
31450 | A0037_E21S0 | A0037 | E21S0 | JMX1 | 208 | 217 | 의장3부 | 6.5 | 115.5
31451 | A0037_E21S0 | A0037 | E21S0 | NN4B | 221 | 251 | 9도크 | 6.5 | 115.5
31452 | A0037_E22P0 | A0037 | E22P0 | C11 | 137 | 151 | 2야드 대조립공장 | 2 | 85.25
31453 | A0037_E22P0 | A0037 | E22P0 | F21 | 153 | 161 | 선행의장부 | 2 | 85.25
31454 | A0037_E22P0 | A0037 | E22P0 | H32 | 165 | 173 | 선행도장부 | 2 | 85.25
31455 | A0037_E22P0 | A0037 | E22P0 | JX1 | 181 | 183 | 의장3부 | 2 | 85.25
31456 | A0037_E22S0 | A0037 | E22S0 | C11 | 137 | 151 | 2야드 대조립공장 | 2 | 85.25
31457 | A0037_E22S0 | A0037 | E22S0 | F21 | 153 | 161 | 선행의장부 | 2 | 85.25
31458 | A0037_E22S0 | A0037 | E22S0 | H32 | 165 | 173 | 선행도장부 | 2 | 85.25
31459 | A0037_E22S0 | A0037 | E22S0 | JX1 | 181 | 183 | 의장3부 | 2 | 85.25
31460 | A0037_E31P0 | A0037 | E31P0 | C11 | 104 | 141 | 외부 | 6 | 540
31461 | A0037_E31P0 | A0037 | E31P0 | F21 | 158 | 172 | 선행의장부 | 6 | 540
31462 | A0037_E31P0 | A0037 | E31P0 | H32 | 174 | 188 | 선행도장부 | 6 | 540
31463 | A0037_E31P0 | A0037 | E31P0 | JX1 | 202 | 204 | 의장3부 | 6 | 540
31464 | A0037_E31P3 | A0037 | E31P3 | LN4B | 223 | 260 | 9도크 | 6 | 2064
31465 | A0037_E31S0 | A0037 | E31S0 | C11 | 104 | 141 | 외부 | 6 | 540
31466 | A0037_E31S0 | A0037 | E31S0 | F21 | 158 | 172 | 선행의장부 | 6 | 540
31467 | A0037_E31S0 | A0037 | E31S0 | H32 | 174 | 188 | 선행도장부 | 6 | 540
31468 | A0037_E31S0 | A0037 | E31S0 | JX1 | 202 | 204 | 의장3부 | 6 | 540
31469 | A0037_E31S3 | A0037 | E31S3 | LN4B | 223 | 260 | 9도크 | 6 | 430.5
31470 | A0037_E32P0 | A0037 | E32P0 | C11 | 106 | 146 | 외부 | 6 | 430.5
31471 | A0037_E32P0 | A0037 | E32P0 | F21 | 158 | 172 | 선행의장부 | 6 | 430.5
31472 | A0037_E32P0 | A0037 | E32P0 | H32 | 174 | 188 | 선행도장부 | 6 | 430.5
31473 | A0037_E32P0 | A0037 | E32P0 | JX1 | 202 | 204 | 의장3부 | 6 | 430.5
31474 | A0037_E32S0 | A0037 | E32S0 | C11 | 106 | 146 | 외부 | 6 | 369
31475 | A0037_E32S0 | A0037 | E32S0 | F21 | 158 | 172 | 선행의장부 | 6 | 369
31476 | A0037_E32S0 | A0037 | E32S0 | H32 | 174 | 188 | 선행도장부 | 6 | 369
31477 | A0037_E32S0 | A0037 | E32S0 | JX1 | 202 | 204 | 의장3부 | 6 | 369
31478 | A0037_E414P | A0037 | E414P | CC13 | 110 | 117 | 외부 | 7 | 49
31479 | A0037_E414S | A0037 | E414S | CC13 | 110 | 117 | 외부 | 7 | 49
31480 | A0037_E415P | A0037 | E415P | CC13 | 110 | 117 | 외부 | 7 | 87.5
31481 | A0037_E41P0 | A0037 | E41P0 | C11 | 110 | 148 | 외부 | 7 | 281.25
31482 | A0037_E41P0 | A0037 | E41P0 | F21 | 160 | 174 | 선행의장부 | 7 | 281.25
31483 | A0037_E41P0 | A0037 | E41P0 | H32 | 179 | 189 | 선행도장부 | 7 | 281.25
31484 | A0037_E41P0 | A0037 | E41P0 | JX1 | 209 | 211 | 의장3부 | 7 | 281.25
31485 | A0037_E41P3 | A0037 | E41P3 | LN4B | 250 | 278 | 9도크 | 7 | 1161
31486 | A0037_E41S0 | A0037 | E41S0 | C11 | 110 | 148 | 외부 | 7 | 281.25
31487 | A0037_E41S0 | A0037 | E41S0 | F21 | 160 | 174 | 선행의장부 | 7 | 281.25
31488 | A0037_E41S0 | A0037 | E41S0 | H32 | 179 | 189 | 선행도장부 | 7 | 281.25
31489 | A0037_E41S0 | A0037 | E41S0 | JX1 | 209 | 211 | 의장3부 | 7 | 281.25
31490 | A0037_E41S3 | A0037 | E41S3 | LN4B | 250 | 278 | 9도크 | 7 | 1161
31491 | A0037_E423P | A0037 | E423P | CC13 | 105 | 112 | 외부 | 7 | 91
31492 | A0037_E424S | A0037 | E424S | CC13 | 105 | 112 | 외부 | 13 | 175.5
31493 | A0037_E425P | A0037 | E425P | CC13 | 105 | 112 | 외부 | 5.5 | 112
31494 | A0037_E427P | A0037 | E427P | CC13 | 105 | 112 | 외부 | 9.5 | 123.5
31495 | A0037_E42P0 | A0037 | E42P0 | C11 | 105 | 145 | 외부 | 7 | 268.25
31496 | A0037_E42P0 | A0037 | E42P0 | F21 | 159 | 173 | 선행의장부 | 7 | 268.25
31497 | A0037_E42P0 | A0037 | E42P0 | H32 | 176 | 189 | 선행도장부 | 7 | 268.25
31498 | A0037_E42P0 | A0037 | E42P0 | JX1 | 209 | 211 | 의장3부 | 7 | 268.25
31499 | A0037_E42S0 | A0037 | E42S0 | C11 | 105 | 145 | 외부 | 7 | 268.25
31500 | A0037_E42S0 | A0037 | E42S0 | F21 | 159 | 173 | 선행의장부 | 7 | 268.25
31501 | A0037_E42S0 | A0037 | E42S0 | H32 | 176 | 189 | 선행도장부 | 7 | 268.25
31502 | A0037_E42S0 | A0037 | E42S0 | JX1 | 209 | 211 | 의장3부 | 7 | 268.25
31503 | A0037_E433P | A0037 | E433P | C12 | 151 | 152 | 2야드 판넬공장 | 7 | 112
31504 | A0037_E433P | A0037 | E433P | C13 | 153 | 160 | 2야드 대조립공장 | 7 | 112
31505 | A0037_E437P | A0037 | E437P | C12 | 138 | 140 | 2야드 판넬공장 | 7 | 84
31506 | A0037_E437P | A0037 | E437P | C13 | 141 | 151 | 2야드 대조립공장 | 7 | 84
31507 | A0037_E43P0 | A0037 | E43P0 | C11 | 162 | 174 | 2야드 대조립공장 | 7 | 492
31508 | A0037_E43P0 | A0037 | E43P0 | F21 | 179 | 188 | 선행의장부 | 7 | 492
31509 | A0037_E43P0 | A0037 | E43P0 | H32 | 190 | 202 | 선행도장부 | 7 | 492
31510 | A0037_E43P0 | A0037 | E43P0 | JX1 | 209 | 211 | 의장3부 | 7 | 492
31511 | A0037_E43S0 | A0037 | E43S0 | C11 | 162 | 174 | 2야드 대조립공장 | 7 | 492
31512 | A0037_E43S0 | A0037 | E43S0 | F21 | 179 | 188 | 선행의장부 | 7 | 492
31513 | A0037_E43S0 | A0037 | E43S0 | H32 | 190 | 202 | 선행도장부 | 7 | 492
31514 | A0037_E43S0 | A0037 | E43S0 | JX1 | 209 | 211 | 의장3부 | 7 | 492
31515 | A0037_E513P | A0037 | E513P | C12 | 189 | 190 | 2야드 판넬공장 | 6.5 | 100.75
31516 | A0037_E513P | A0037 | E513P | C13 | 193 | 202 | 2야드 대조립공장 | 6.5 | 100.75
31517 | A0037_E51P0 | A0037 | E51P0 | C11 | 203 | 215 | 2야드 대조립공장 | 7 | 209.25
31518 | A0037_E51P0 | A0037 | E51P0 | F21 | 217 | 243 | 선행의장부 | 7 | 209.25
31519 | A0037_E51P1 | A0037 | E51P1 | G41 | 217 | 243 | 선행의장부 | 7 | 410.75
31520 | A0037_E51P1 | A0037 | E51P1 | H32 | 246 | 258 | 선행도장부 | 7 | 410.75
31521 | A0037_E51P1 | A0037 | E51P1 | JX1 | 267 | 271 | 의장3부 | 7 | 410.75
31522 | A0037_E51P3 | A0037 | E51P3 | LN4B | 289 | 316 | 9도크 | 10 | 620
31523 | A0037_E51S0 | A0037 | E51S0 | C11 | 203 | 215 | 2야드 대조립공장 | 7 | 209.25
31524 | A0037_E51S0 | A0037 | E51S0 | F21 | 217 | 243 | 선행의장부 | 7 | 209.25
31525 | A0037_E523P | A0037 | E523P | CC13 | 174 | 182 | 외부 | 5 | 87.75
31526 | A0037_E524P | A0037 | E524P | CC13 | 174 | 182 | 외부 | 6.5 | 94.25
31527 | A0037_E525P | A0037 | E525P | CC13 | 174 | 182 | 외부 | 6 | 78
31528 | A0037_E527P | A0037 | E527P | CC13 | 174 | 182 | 외부 | 6.5 | 97.5
31529 | A0037_E52P0 | A0037 | E52P0 | C11 | 174 | 217 | 외부 | 7 | 432
31530 | A0037_E52P0 | A0037 | E52P0 | F21 | 224 | 249 | 선행의장부 | 7 | 432
31531 | A0037_E52P0 | A0037 | E52P0 | H32 | 252 | 264 | 선행도장부 | 7 | 432
31532 | A0037_E52P0 | A0037 | E52P0 | JMX1 | 285 | 298 | 의장3부 | 7 | 432
31533 | A0037_E52P0 | A0037 | E52P0 | NN4B | 302 | 320 | 9도크 | 7 | 432
31534 | A0037_E52S0 | A0037 | E52S0 | C11 | 174 | 217 | 외부 | 7 | 432
31535 | A0037_E52S0 | A0037 | E52S0 | F21 | 224 | 249 | 선행의장부 | 7 | 432
31536 | A0037_E52S0 | A0037 | E52S0 | H32 | 252 | 264 | 선행도장부 | 7 | 432
31537 | A0037_E52S0 | A0037 | E52S0 | JX1 | 278 | 280 | 의장3부 | 7 | 432
31538 | A0037_E52S3 | A0037 | E52S3 | LN4B | 293 | 320 | 9도크 | 9.5 | 904.5
31539 | A0037_E61P0 | A0037 | E61P0 | C11 | 167 | 210 | 외부 | 3.5 | 209.25
31540 | A0037_E61P0 | A0037 | E61P0 | F21 | 218 | 244 | 선행의장부 | 3.5 | 209.25
31541 | A0037_E61P1 | A0037 | E61P1 | G41 | 218 | 244 | 선행의장부 | 3.5 | 410.75
31542 | A0037_E61P1 | A0037 | E61P1 | H32 | 249 | 259 | 선행도장부 | 3.5 | 410.75
31543 | A0037_E61P1 | A0037 | E61P1 | JX1 | 267 | 271 | 의장3부 | 3.5 | 410.75
31544 | A0037_E61S0 | A0037 | E61S0 | C11 | 167 | 210 | 외부 | 3.5 | 209.25
31545 | A0037_E61S0 | A0037 | E61S0 | F21 | 218 | 244 | 선행의장부 | 3.5 | 209.25
31546 | A0037_E620P | A0037 | E620P | CC14 | 167 | 176 | 외부 | 2.5 | 152
31547 | A0037_E620S | A0037 | E620S | CC14 | 167 | 176 | 외부 | 2.5 | 152
31548 | A0037_E623P | A0037 | E623P | CC13 | 167 | 174 | 외부 | 9.5 | 142.5
31549 | A0037_E623S | A0037 | E623S | CC13 | 167 | 174 | 외부 | 9.5 | 142.5
31550 | A0037_E624P | A0037 | E624P | CC13 | 167 | 174 | 외부 | 4 | 58
31551 | A0037_E624S | A0037 | E624S | CC13 | 167 | 174 | 외부 | 4 | 58
31552 | A0037_E627P | A0037 | E627P | CC13 | 167 | 174 | 외부 | 9 | 135
31553 | A0037_E627S | A0037 | E627S | CC13 | 167 | 174 | 외부 | 9 | 135
31554 | A0037_E62P0 | A0037 | E62P0 | C11 | 167 | 209 | 외부 | 9.5 | 217
31555 | A0037_E62P0 | A0037 | E62P0 | F21 | 218 | 244 | 선행의장부 | 9.5 | 217
31556 | A0037_E62P0 | A0037 | E62P0 | H32 | 249 | 259 | 선행도장부 | 9.5 | 217
31557 | A0037_E62P0 | A0037 | E62P0 | JX1 | 271 | 278 | 의장3부 | 9.5 | 217
31558 | A0037_E62S0 | A0037 | E62S0 | C11 | 167 | 209 | 외부 | 9.5 | 217
31559 | A0037_E62S0 | A0037 | E62S0 | F21 | 218 | 244 | 선행의장부 | 9.5 | 217
31560 | A0037_E62S0 | A0037 | E62S0 | H32 | 249 | 259 | 선행도장부 | 9.5 | 217
31561 | A0037_E62S0 | A0037 | E62S0 | JX1 | 278 | 280 | 의장3부 | 9.5 | 217
31562 | A0037_E63P0 | A0037 | E63P0 | C11 | 258 | 270 | 2야드 대조립공장 | 1.5 | 13.5
31563 | A0037_E63P0 | A0037 | E63P0 | H32 | 272 | 285 | 선행도장부 | 1.5 | 13.5
31564 | A0037_E63P0 | A0037 | E63P0 | JMX1 | 292 | 306 | 의장3부 | 1.5 | 13.5
31565 | A0037_E63P0 | A0037 | E63P0 | NN4B | 309 | 327 | 9도크 | 1.5 | 13.5
31566 | A0037_E63S0 | A0037 | E63S0 | C11 | 258 | 270 | 2야드 대조립공장 | 1.5 | 13.5
31567 | A0037_E63S0 | A0037 | E63S0 | H32 | 272 | 285 | 선행도장부 | 1.5 | 13.5
31568 | A0037_E63S0 | A0037 | E63S0 | JMX1 | 292 | 306 | 의장3부 | 1.5 | 13.5
31569 | A0037_E63S0 | A0037 | E63S0 | NN4B | 309 | 327 | 9도크 | 1.5 | 13.5
31570 | A0037_E813P | A0037 | E813P | C12 | 97 | 98 | 2야드 판넬공장 | 3.5 | 344
31571 | A0037_E813P | A0037 | E813P | C13 | 99 | 105 | 2야드 대조립공장 | 3.5 | 344
31572 | A0037_E813S | A0037 | E813S | C12 | 97 | 98 | 2야드 판넬공장 | 3.5 | 344
31573 | A0037_E813S | A0037 | E813S | C13 | 99 | 105 | 2야드 대조립공장 | 3.5 | 344
31574 | A0037_E81P0 | A0037 | E81P0 | C11 | 106 | 131 | 2야드 대조립공장 | 5.5 | 344
31575 | A0037_E81P0 | A0037 | E81P0 | F21 | 137 | 159 | 선행의장부 | 5.5 | 344
31576 | A0037_E81P1 | A0037 | E81P1 | G41 | 137 | 159 | 선행의장부 | 5.5 | 688
31577 | A0037_E81P1 | A0037 | E81P1 | H32 | 161 | 174 | 선행도장부 | 5.5 | 688
31578 | A0037_E81P1 | A0037 | E81P1 | JX1 | 195 | 197 | 의장3부 | 5.5 | 688
31579 | A0037_E81P3 | A0037 | E81P3 | LN4B | 218 | 257 | 9도크 | 9 | 774
31580 | A0037_E81S0 | A0037 | E81S0 | C11 | 106 | 131 | 2야드 대조립공장 | 5.5 | 344
31581 | A0037_E81S0 | A0037 | E81S0 | F21 | 137 | 159 | 선행의장부 | 5.5 | 344
31582 | A0037_E82P0 | A0037 | E82P0 | C11 | 127 | 145 | 2야드 대조립공장 | 6 | 288
31583 | A0037_E82P0 | A0037 | E82P0 | F21 | 147 | 162 | 선행의장부 | 6 | 288
31584 | A0037_E82P1 | A0037 | E82P1 | G41 | 147 | 162 | 선행의장부 | 6 | 576
31585 | A0037_E82P1 | A0037 | E82P1 | H32 | 166 | 180 | 선행도장부 | 6 | 576
31586 | A0037_E82P1 | A0037 | E82P1 | JX1 | 195 | 197 | 의장3부 | 6 | 576
31587 | A0037_E82S0 | A0037 | E82S0 | C11 | 127 | 145 | 2야드 대조립공장 | 6 | 288
31588 | A0037_E82S0 | A0037 | E82S0 | F21 | 147 | 162 | 선행의장부 | 6 | 288
31589 | A0037_E91A0 | A0037 | E91A0 | C11 | 168 | 181 | 2야드 대조립공장 | 4 | 190
31590 | A0037_E91A0 | A0037 | E91A0 | F21 | 183 | 193 | 선행의장부 | 4 | 190
31591 | A0037_E91A0 | A0037 | E91A0 | H32 | 195 | 204 | 선행도장부 | 4 | 190
31592 | A0037_E91A0 | A0037 | E91A0 | JMX1 | 218 | 243 | 의장3부 | 4 | 190
31593 | A0037_E91A0 | A0037 | E91A0 | NN4B | 249 | 265 | 9도크 | 4 | 190
31594 | A0037_F11P1 | A0037 | F11P1 | G41 | 246 | 257 | 9도크 | 8 | 643.5
31595 | A0037_F11P1 | A0037 | F11P1 | H32 | 259 | 271 | 선행도장부 | 8 | 643.5
31596 | A0037_F11P1 | A0037 | F11P1 | JMX1 | 281 | 291 | 의장3부 | 8 | 643.5
31597 | A0037_F11P1 | A0037 | F11P1 | NN4B | 308 | 326 | 9도크 | 8 | 643.5
31598 | A0037_F21P1 | A0037 | F21P1 | G41 | 244 | 256 | 9도크 | 7 | 402
31599 | A0037_F21P1 | A0037 | F21P1 | H32 | 258 | 271 | 선행도장부 | 7 | 402
31600 | A0037_F21P1 | A0037 | F21P1 | JX1 | 281 | 285 | 외부 | 7 | 402
31601 | A0037_F21P3 | A0037 | F21P3 | LN4B | 306 | 329 | 9도크 | 13.5 | 670
31602 | A0037_F22P1 | A0037 | F22P1 | G41 | 244 | 256 | 9도크 | 7 | 396
31603 | A0037_F22P1 | A0037 | F22P1 | H32 | 258 | 271 | 선행도장부 | 7 | 396
31604 | A0037_F22P1 | A0037 | F22P1 | JX1 | 281 | 285 | 외부 | 7 | 396
31605 | A0037_F31A0 | A0037 | F31A0 | C11 | 193 | 256 | 외부 | 9 | 162
31606 | A0037_F31A0 | A0037 | F31A0 | H32 | 263 | 278 | 선행도장부 | 9 | 162
31607 | A0037_F413P | A0037 | F413P | CC13 | 183 | 193 | 외부 | 9 | 108
31608 | A0037_F413S | A0037 | F413S | CC13 | 183 | 193 | 외부 | 9 | 108
31609 | A0037_F41P0 | A0037 | F41P0 | C11 | 194 | 246 | 외부 | 9 | 304
31610 | A0037_F41P0 | A0037 | F41P0 | H32 | 256 | 267 | 선행도장부 | 9 | 304
31611 | A0037_F41P0 | A0037 | F41P0 | JX1 | 285 | 287 | 외부 | 9 | 304
31612 | A0037_F41P3 | A0037 | F41P3 | LN4B | 308 | 334 | 9도크 | 12 | 760
31613 | A0037_F41S0 | A0037 | F41S0 | C11 | 194 | 246 | 외부 | 9 | 304
31614 | A0037_F41S0 | A0037 | F41S0 | H32 | 256 | 267 | 선행도장부 | 9 | 304
31615 | A0037_F41S0 | A0037 | F41S0 | JX1 | 285 | 287 | 외부 | 9 | 304
31616 | A0037_F42A0 | A0037 | F42A0 | C11 | 195 | 246 | 외부 | 6 | 157.5
31617 | A0037_F42A0 | A0037 | F42A0 | H32 | 260 | 272 | 선행도장부 | 6 | 157.5
31618 | A0037_F42A0 | A0037 | F42A0 | JX1 | 285 | 287 | 의장3부 | 6 | 157.5
31619 | A0037_F71P0 | A0037 | F71P0 | C11 | 214 | 244 | 외부 | 2.5 | 17.5
31620 | A0037_F71P0 | A0037 | F71P0 | H32 | 257 | 264 | 선행도장부 | 2.5 | 17.5
31621 | A0037_F71S0 | A0037 | F71S0 | C11 | 214 | 244 | 외부 | 2.5 | 17.5
31622 | A0037_F71S0 | A0037 | F71S0 | H32 | 257 | 264 | 선행도장부 | 2.5 | 17.5
31623 | A0037_F72P0 | A0037 | F72P0 | C11 | 214 | 244 | 외부 | 2.5 | 17.5
31624 | A0037_F72P0 | A0037 | F72P0 | H32 | 257 | 264 | 선행도장부 | 2.5 | 17.5
31625 | A0037_F72S0 | A0037 | F72S0 | C11 | 214 | 244 | 외부 | 2.5 | 17.5
31626 | A0037_F72S0 | A0037 | F72S0 | H32 | 257 | 264 | 선행도장부 | 2.5 | 17.5
31627 | A0037_F73C0 | A0037 | F73C0 | C11 | 214 | 244 | 외부 | 2.5 | 17.5
31628 | A0037_F73C0 | A0037 | F73C0 | H32 | 257 | 264 | 선행도장부 | 2.5 | 17.5
31629 | A0037_G11P0 | A0037 | G11P0 | F21 | 284 | 287 | 선행의장부 | 4 | 27
31630 | A0037_G11P0 | A0037 | G11P0 | H32 | 291 | 301 | 선행도장부 | 4 | 27
31631 | A0037_G11P0 | A0037 | G11P0 | NN4B | 323 | 341 | 9도크 | 4 | 27
31632 | A0037_G11S0 | A0037 | G11S0 | F21 | 284 | 287 | 선행의장부 | 4 | 27
31633 | A0037_G11S0 | A0037 | G11S0 | H32 | 291 | 301 | 선행도장부 | 4 | 27
31634 | A0037_G11S0 | A0037 | G11S0 | NN4B | 323 | 341 | 9도크 | 4 | 27
31635 | A0037_H11P1 | A0037 | H11P1 | G41 | 130 | 140 | 선행의장부 | 4 | 618.75
31636 | A0037_H11P1 | A0037 | H11P1 | JX1 | 146 | 153 | 선실공장 | 4 | 618.75
31637 | A0037_H11P3 | A0037 | H11P3 | LN4B | 253 | 328 | 선실공장 | 16.5 | 990
31638 | A0037_H21P1 | A0037 | H21P1 | G41 | 132 | 140 | 선행의장부 | 3.5 | 608
31639 | A0037_H21P1 | A0037 | H21P1 | JX1 | 146 | 151 | 선실공장 | 3.5 | 608
31640 | A0037_H22P1 | A0037 | H22P1 | G41 | 133 | 141 | 선행의장부 | 3.5 | 608
31641 | A0037_H22P1 | A0037 | H22P1 | JX1 | 147 | 152 | 선실공장 | 3.5 | 608
31642 | A0037_H23A0 | A0037 | H23A0 | C11 | 126 | 132 | 선각공장 | 3.5 | 261
31643 | A0037_H23A0 | A0037 | H23A0 | F61 | 134 | 147 | 선행의장부 | 3.5 | 261
31644 | A0037_H23A0 | A0037 | H23A0 | JX1 | 152 | 155 | 선실공장 | 3.5 | 261
31645 | A0037_H24P1 | A0037 | H24P1 | G41 | 131 | 138 | 선행의장부 | 3.5 | 364.5
31646 | A0037_H24P1 | A0037 | H24P1 | JX1 | 145 | 154 | 선실공장 | 3.5 | 364.5
31647 | A0037_H25A0 | A0037 | H25A0 | C11 | 126 | 132 | 선각공장 | 3.5 | 165
31648 | A0037_H25A0 | A0037 | H25A0 | F61 | 134 | 147 | 선행의장부 | 3.5 | 165
31649 | A0037_H25A0 | A0037 | H25A0 | JX1 | 152 | 155 | 선실공장 | 3.5 | 165
31650 | A0037_H52P0 | A0037 | H52P0 | CH32 | 160 | 181 | 외부 | 6.5 | 110.5
31651 | A0037_H52S0 | A0037 | H52S0 | CH32 | 160 | 181 | 외부 | 6.5 | 110.5
31652 | A0037_H61A0 | A0037 | H61A0 | C11 | 126 | 132 | 선각공장 | 3 | 18
31653 | A0037_H61A0 | A0037 | H61A0 | F61 | 134 | 147 | 선행의장부 | 3 | 18
31654 | A0037_H61A0 | A0037 | H61A0 | JX1 | 152 | 155 | 선실공장 | 3 | 18
31655 | A0037_H91A0 | A0037 | H91A0 | CF61 | 167 | 182 | 외부 | 7.2232 | 310.906
31656 | A0037_L11P0 | A0037 | L11P0 | C11 | 179 | 187 | 2야드 판넬공장 | 7.5 | 146.25
31657 | A0037_L11P0 | A0037 | L11P0 | H32 | 202 | 209 | 선행도장부 | 7.5 | 146.25
31658 | A0037_L11P3 | A0037 | L11P3 | LN4B | 226 | 265 | 9도크 | 8.5 | 487.5
31659 | A0037_L11S0 | A0037 | L11S0 | C11 | 179 | 187 | 2야드 판넬공장 | 7.5 | 146.25
31660 | A0037_L11S0 | A0037 | L11S0 | H32 | 202 | 209 | 선행도장부 | 7.5 | 146.25
31661 | A0037_L11S3 | A0037 | L11S3 | LN4B | 226 | 265 | 9도크 | 8.5 | 487.5
31662 | A0037_L13P1 | A0037 | L13P1 | G41 | 224 | 249 | 선행의장부 | 11.5 | 731.25
31663 | A0037_L13P1 | A0037 | L13P1 | NN4B | 252 | 270 | 9도크 | 11.5 | 731.25
31664 | A0037_L13S1 | A0037 | L13S1 | MX1 | 222 | 223 | 의장3부 | 11.5 | 731.25
31665 | A0037_L13S1 | A0037 | L13S1 | G41 | 224 | 249 | 선행의장부 | 11.5 | 731.25
31666 | A0037_L13S1 | A0037 | L13S1 | NN4B | 252 | 270 | 9도크 | 11.5 | 731.25
31667 | A0037_L143P | A0037 | L143P | CC13 | 197 | 204 | 2야드 판넬공장 | 11.5 | 230
31668 | A0037_L143S | A0037 | L143S | CC13 | 197 | 204 | 2야드 판넬공장 | 11.5 | 230
31669 | A0037_L15P1 | A0037 | L15P1 | G41 | 272 | 286 | 선행의장부 | 11.5 | 780
31670 | A0037_L15P1 | A0037 | L15P1 | NN4B | 295 | 314 | 9도크 | 11.5 | 780
31671 | A0037_L15S1 | A0037 | L15S1 | G41 | 272 | 286 | 선행의장부 | 11.5 | 780
31672 | A0037_L15S1 | A0037 | L15S1 | MX1 | 288 | 291 | 의장3부 | 11.5 | 780
31673 | A0037_L15S1 | A0037 | L15S1 | NN4B | 295 | 314 | 9도크 | 11.5 | 780
31674 | A0037_L163P | A0037 | L163P | CC13 | 244 | 253 | 2야드 판넬공장 | 11.5 | 230
31675 | A0037_L163S | A0037 | L163S | CC13 | 244 | 253 | 2야드 판넬공장 | 11.5 | 230
31676 | A0037_L17P1 | A0037 | L17P1 | G41 | 281 | 292 | 선행의장부 | 8.5 | 780
31677 | A0037_L17P1 | A0037 | L17P1 | NN4B | 298 | 315 | 9도크 | 8.5 | 780
31678 | A0037_L17S1 | A0037 | L17S1 | G41 | 281 | 292 | 선행의장부 | 8.5 | 780
31679 | A0037_L17S1 | A0037 | L17S1 | NN4B | 298 | 315 | 9도크 | 8.5 | 780
31680 | A0037_L193P | A0037 | L193P | CC13 | 251 | 258 | 2야드 판넬공장 | 11.5 | 230
31681 | A0037_L193S | A0037 | L193S | CC13 | 251 | 258 | 2야드 판넬공장 | 11.5 | 230
31682 | A0037_L19P1 | A0037 | L19P1 | G41 | 280 | 291 | 선행의장부 | 11.5 | 760.5
31683 | A0037_L19P1 | A0037 | L19P1 | NN4B | 299 | 316 | 9도크 | 11.5 | 760.5
31684 | A0037_L19S1 | A0037 | L19S1 | G41 | 280 | 291 | 선행의장부 | 11.5 | 760.5
31685 | A0037_L19S1 | A0037 | L19S1 | NN4B | 299 | 316 | 9도크 | 11.5 | 760.5
31686 | A0037_L21P1 | A0037 | L21P1 | G41 | 284 | 293 | 선행의장부 | 11.5 | 731.25
31687 | A0037_L21P1 | A0037 | L21P1 | NN4B | 299 | 316 | 9도크 | 11.5 | 731.25
31688 | A0037_L21S1 | A0037 | L21S1 | G41 | 284 | 293 | 선행의장부 | 11.5 | 731.25
31689 | A0037_L21S1 | A0037 | L21S1 | NN4B | 299 | 316 | 9도크 | 11.5 | 731.25
31690 | A0037_L223P | A0037 | L223P | CC13 | 257 | 264 | 2야드 판넬공장 | 11.5 | 201.25
31691 | A0037_L223S | A0037 | L223S | CC13 | 257 | 264 | 2야드 판넬공장 | 11.5 | 201.25
31692 | A0037_L23P1 | A0037 | L23P1 | G41 | 291 | 302 | 선행의장부 | 8.5 | 604.5
31693 | A0037_L23P1 | A0037 | L23P1 | NN4B | 307 | 323 | 9도크 | 8.5 | 604.5
31694 | A0037_L23S1 | A0037 | L23S1 | G41 | 291 | 302 | 선행의장부 | 8.5 | 604.5
31695 | A0037_L23S1 | A0037 | L23S1 | NN4B | 307 | 323 | 9도크 | 8.5 | 604.5
31696 | A0037_M31A0 | A0037 | M31A0 | CH64 | 155 | 194 | 외부 | 5 | 202.5
31697 | A0037_M31A3 | A0037 | M31A3 | L41 | 195 | 291 | 외부 | 15.5 | 441.75
31698 | A0037_M31A3 | A0037 | M31A3 | NN4B | 313 | 329 | 9도크 | 15.5 | 441.75
31699 | A0037_M32P0 | A0037 | M32P0 | CH64 | 155 | 194 | 외부 | 5.5 | 63
31700 | A0037_M32S0 | A0037 | M32S0 | CH64 | 155 | 194 | 외부 | 5.5 | 127.5
31701 | A0037_M33P0 | A0037 | M33P0 | CH64 | 155 | 194 | 외부 | 5.5 | 63
31702 | A0037_M34P0 | A0037 | M34P0 | CH64 | 155 | 194 | 외부 | 5.5 | 209.25
31703 | A0037_M34S0 | A0037 | M34S0 | CH64 | 155 | 194 | 외부 | 5.5 | 131.75
31704 | A0037_M35P0 | A0037 | M35P0 | CH64 | 155 | 194 | 외부 | 6 | 209.25
31705 | A0037_M35S0 | A0037 | M35S0 | CH64 | 155 | 194 | 외부 | 6 | 131.75
31706 | A0037_M41A0 | A0037 | M41A0 | CH64 | 155 | 194 | 외부 | 8 | 88
31707 | A0037_N233P | A0037 | N233P | CC13 | 215 | 223 | 2야드 판넬공장 | 3 | 272.25
31708 | A0037_N233S | A0037 | N233S | CC13 | 216 | 223 | 2야드 판넬공장 | 3 | 272.25
31709 | A0037_N243P | A0037 | N243P | C12 | 215 | 216 | 외부 | 3 | 157.5
31710 | A0037_N243P | A0037 | N243P | C13 | 217 | 225 | 2야드 판넬공장 | 3 | 157.5
31711 | A0037_N243S | A0037 | N243S | C12 | 216 | 217 | 외부 | 3 | 157.5
31712 | A0037_N243S | A0037 | N243S | C13 | 217 | 225 | 2야드 판넬공장 | 3 | 157.5
31713 | A0037_N333P | A0037 | N333P | CC13 | 152 | 160 | 2야드 판넬공장 | 3 | 157.5
31714 | A0037_N333S | A0037 | N333S | CC13 | 153 | 160 | 2야드 판넬공장 | 3 | 157.5
31715 | A0037_N423P | A0037 | N423P | CC13 | 208 | 216 | 2야드 판넬공장 | 3 | 157.5
31716 | A0037_N423S | A0037 | N423S | CC13 | 209 | 216 | 2야드 판넬공장 | 3 | 157.5
31717 | A0037_N713P | A0037 | N713P | CC13 | 160 | 169 | 2야드 판넬공장 | 3 | 168
31718 | A0037_N713S | A0037 | N713S | CC13 | 160 | 169 | 2야드 판넬공장 | 3 | 168
31719 | A0037_N723P | A0037 | N723P | CC13 | 161 | 172 | 2야드 판넬공장 | 3 | 271.25
31720 | A0037_N723S | A0037 | N723S | CC13 | 161 | 172 | 2야드 판넬공장 | 3 | 271.25
31721 | A0037_N733P | A0037 | N733P | CC13 | 160 | 168 | 선각공장 | 3.5 | 358.75
31722 | A0037_N733S | A0037 | N733S | CC13 | 161 | 168 | 선각공장 | 3.5 | 358.75
31723 | A0037_N813P | A0037 | N813P | C12 | 202 | 202 | 2야드 판넬공장 | 3.5 | 399.75
31724 | A0037_N813P | A0037 | N813P | C13 | 203 | 211 | 2야드 대조립공장 | 3.5 | 399.75
31725 | A0037_N813S | A0037 | N813S | C12 | 202 | 202 | 2야드 판넬공장 | 3.5 | 399.75
31726 | A0037_N813S | A0037 | N813S | C13 | 203 | 211 | 2야드 대조립공장 | 3.5 | 399.75
31727 | A0037_N823P | A0037 | N823P | C12 | 216 | 216 | 2야드 판넬공장 | 3.5 | 367.5
31728 | A0037_N823P | A0037 | N823P | C13 | 217 | 225 | 2야드 대조립공장 | 3.5 | 367.5
31729 | A0037_N823S | A0037 | N823S | C12 | 216 | 216 | 2야드 판넬공장 | 3.5 | 367.5
31730 | A0037_N823S | A0037 | N823S | C13 | 217 | 225 | 2야드 대조립공장 | 3.5 | 367.5
31731 | A0037_N833P | A0037 | N833P | C12 | 217 | 218 | 대조립 1공장 | 4 | 321.75
31732 | A0037_N833P | A0037 | N833P | C13 | 221 | 242 | 2야드 대조립공장 | 4 | 321.75
31733 | A0037_N833S | A0037 | N833S | C12 | 217 | 218 | 대조립 1공장 | 4 | 321.75
31734 | A0037_N833S | A0037 | N833S | C13 | 221 | 242 | 2야드 대조립공장 | 4 | 321.75
31735 | A0037_N843P | A0037 | N843P | C12 | 218 | 221 | 대조립 1공장 | 5.5 | 255
31736 | A0037_N843P | A0037 | N843P | C13 | 222 | 243 | 2야드 대조립공장 | 5.5 | 255
31737 | A0037_N843S | A0037 | N843S | C12 | 218 | 221 | 대조립 1공장 | 5.5 | 255
31738 | A0037_N843S | A0037 | N843S | C13 | 222 | 243 | 2야드 대조립공장 | 5.5 | 255
31739 | A0037_N951A | A0037 | N951A | CC13 | 190 | 256 | 외부 | 7.2232 | 310.906
31740 | A0037_N953A | A0037 | N953A | CC13 | 190 | 256 | 외부 | 2.5 | 128.25
31741 | A0037_S11P0 | A0037 | S11P0 | C11 | 173 | 186 | 2야드 대조립공장 | 8.5 | 168
31742 | A0037_S11P0 | A0037 | S11P0 | F21 | 189 | 194 | 선행의장부 | 8.5 | 168
31743 | A0037_S11P0 | A0037 | S11P0 | H32 | 195 | 207 | 선행도장부 | 8.5 | 168
31744 | A0037_S11P0 | A0037 | S11P0 | JX1 | 224 | 239 | 의장3부 | 8.5 | 168
31745 | A0037_S11P3 | A0037 | S11P3 | LN4B | 253 | 281 | 9도크 | 9.5 | 511.5
31746 | A0037_S11S0 | A0037 | S11S0 | C11 | 173 | 186 | 2야드 대조립공장 | 8.5 | 168
31747 | A0037_S11S0 | A0037 | S11S0 | F21 | 189 | 194 | 선행의장부 | 8.5 | 168
31748 | A0037_S11S0 | A0037 | S11S0 | H32 | 195 | 207 | 선행도장부 | 8.5 | 168
31749 | A0037_S11S0 | A0037 | S11S0 | JX1 | 224 | 239 | 의장3부 | 8.5 | 168
31750 | A0037_S11S3 | A0037 | S11S3 | LN4B | 253 | 281 | 9도크 | 9.5 | 511.5
31751 | A0037_S12P0 | A0037 | S12P0 | C11 | 174 | 187 | 2야드 대조립공장 | 9.5 | 271.25
31752 | A0037_S12P0 | A0037 | S12P0 | F21 | 189 | 194 | 선행의장부 | 9.5 | 271.25
31753 | A0037_S12P0 | A0037 | S12P0 | H32 | 196 | 208 | 선행도장부 | 9.5 | 271.25
31754 | A0037_S12P0 | A0037 | S12P0 | JX1 | 224 | 239 | 의장3부 | 9.5 | 271.25
31755 | A0037_S12S0 | A0037 | S12S0 | C11 | 174 | 187 | 2야드 대조립공장 | 9.5 | 271.25
31756 | A0037_S12S0 | A0037 | S12S0 | F21 | 189 | 194 | 선행의장부 | 9.5 | 271.25
31757 | A0037_S12S0 | A0037 | S12S0 | H32 | 196 | 208 | 선행도장부 | 9.5 | 271.25
31758 | A0037_S12S0 | A0037 | S12S0 | JX1 | 224 | 239 | 의장3부 | 9.5 | 271.25
31759 | A0037_S13P0 | A0037 | S13P0 | C11 | 172 | 183 | 대조립 2공장 | 9.5 | 358.75
31760 | A0037_S13P0 | A0037 | S13P0 | F21 | 187 | 190 | 선행의장부 | 9.5 | 358.75
31761 | A0037_S13P1 | A0037 | S13P1 | G41 | 194 | 203 | 선행의장부 | 9.5 | 768.75
31762 | A0037_S13P1 | A0037 | S13P1 | H32 | 209 | 222 | 선행도장부 | 9.5 | 768.75
31763 | A0037_S13P1 | A0037 | S13P1 | JMX1 | 252 | 259 | 의장3부 | 9.5 | 768.75
31764 | A0037_S13P1 | A0037 | S13P1 | NN4B | 264 | 285 | 9도크 | 9.5 | 768.75
31765 | A0037_S13S0 | A0037 | S13S0 | C11 | 172 | 183 | 대조립 2공장 | 9.5 | 358.75
31766 | A0037_S13S0 | A0037 | S13S0 | F21 | 187 | 190 | 선행의장부 | 9.5 | 358.75
31767 | A0037_S13S1 | A0037 | S13S1 | G41 | 194 | 203 | 선행의장부 | 9.5 | 768.75
31768 | A0037_S13S1 | A0037 | S13S1 | H32 | 209 | 222 | 선행도장부 | 9.5 | 768.75
31769 | A0037_S13S1 | A0037 | S13S1 | JMX1 | 252 | 259 | 의장3부 | 9.5 | 768.75
31770 | A0037_S13S1 | A0037 | S13S1 | NN4B | 264 | 285 | 9도크 | 9.5 | 768.75
31771 | A0037_S143P | A0037 | S143P | CC13 | 167 | 179 | 2야드 판넬공장 | 3.5 | 410
31772 | A0037_S143S | A0037 | S143S | CC13 | 167 | 179 | 2야드 판넬공장 | 3.5 | 410
31773 | A0037_S153P | A0037 | S153P | CC13 | 202 | 211 | 선각공장 | 3.5 | 410
31774 | A0037_S153S | A0037 | S153S | CC13 | 202 | 211 | 선각공장 | 3.5 | 410
31775 | A0037_S15P0 | A0037 | S15P0 | C11 | 203 | 221 | 선각공장 | 9.5 | 410
31776 | A0037_S15P0 | A0037 | S15P0 | F21 | 223 | 239 | 선행의장부 | 9.5 | 410
31777 | A0037_S15P1 | A0037 | S15P1 | G41 | 256 | 265 | 선행의장부 | 9.5 | 820
31778 | A0037_S15P1 | A0037 | S15P1 | H32 | 267 | 285 | 선행도장부 | 9.5 | 820
31779 | A0037_S15P1 | A0037 | S15P1 | JMX1 | 288 | 299 | 의장3부 | 9.5 | 820
31780 | A0037_S15P1 | A0037 | S15P1 | NN4B | 305 | 321 | 9도크 | 9.5 | 820
31781 | A0037_S15S0 | A0037 | S15S0 | C11 | 203 | 221 | 선각공장 | 9.5 | 410
31782 | A0037_S15S0 | A0037 | S15S0 | F21 | 223 | 239 | 선행의장부 | 9.5 | 410
31783 | A0037_S15S1 | A0037 | S15S1 | G41 | 256 | 265 | 선행의장부 | 9.5 | 820
31784 | A0037_S15S1 | A0037 | S15S1 | H32 | 267 | 285 | 선행도장부 | 9.5 | 820
31785 | A0037_S15S1 | A0037 | S15S1 | JMX1 | 288 | 299 | 의장3부 | 9.5 | 820
31786 | A0037_S15S1 | A0037 | S15S1 | NN4B | 305 | 321 | 9도크 | 9.5 | 820
31787 | A0037_S163P | A0037 | S163P | CC13 | 207 | 216 | 선각공장 | 3.5 | 410
31788 | A0037_S163S | A0037 | S163S | CC13 | 207 | 216 | 선각공장 | 3.5 | 410
31789 | A0037_S16P0 | A0037 | S16P0 | C11 | 208 | 223 | 선각공장 | 9.5 | 410
31790 | A0037_S16P0 | A0037 | S16P0 | F21 | 225 | 243 | 선행의장부 | 9.5 | 410
31791 | A0037_S16S0 | A0037 | S16S0 | C11 | 208 | 223 | 선각공장 | 9.5 | 410
31792 | A0037_S16S0 | A0037 | S16S0 | F21 | 225 | 243 | 선행의장부 | 9.5 | 410
31793 | A0037_S173P | A0037 | S173P | CC13 | 208 | 217 | 2야드 판넬공장 | 3.5 | 410
31794 | A0037_S173S | A0037 | S173S | CC13 | 208 | 217 | 2야드 판넬공장 | 3.5 | 410
31795 | A0037_S17P1 | A0037 | S17P1 | G41 | 257 | 266 | 선행의장부 | 9.5 | 820
31796 | A0037_S17P1 | A0037 | S17P1 | H32 | 270 | 286 | 선행도장부 | 9.5 | 820
31797 | A0037_S17P1 | A0037 | S17P1 | JMX1 | 291 | 301 | 의장3부 | 9.5 | 820
31798 | A0037_S17P1 | A0037 | S17P1 | NN4B | 306 | 322 | 9도크 | 9.5 | 820
31799 | A0037_S17S1 | A0037 | S17S1 | G41 | 257 | 266 | 선행의장부 | 9.5 | 820
31800 | A0037_S17S1 | A0037 | S17S1 | H32 | 270 | 286 | 선행도장부 | 9.5 | 820
31801 | A0037_S17S1 | A0037 | S17S1 | JMX1 | 291 | 301 | 의장3부 | 9.5 | 820
31802 | A0037_S17S1 | A0037 | S17S1 | NN4B | 306 | 322 | 9도크 | 9.5 | 820
31803 | A0037_S183P | A0037 | S183P | CC13 | 209 | 218 | 2야드 판넬공장 | 3.5 | 410
31804 | A0037_S183S | A0037 | S183S | CC13 | 209 | 218 | 2야드 판넬공장 | 3.5 | 410
31805 | A0037_S193P | A0037 | S193P | CC13 | 211 | 222 | 2야드 판넬공장 | 3.5 | 410
31806 | A0037_S193S | A0037 | S193S | CC13 | 211 | 222 | 2야드 판넬공장 | 3.5 | 410
31807 | A0037_S19P1 | A0037 | S19P1 | G41 | 258 | 267 | 선행의장부 | 9.5 | 799.5
31808 | A0037_S19P1 | A0037 | S19P1 | H32 | 271 | 287 | 선행도장부 | 9.5 | 799.5
31809 | A0037_S19P1 | A0037 | S19P1 | JMX1 | 292 | 302 | 의장3부 | 9.5 | 799.5
31810 | A0037_S19P1 | A0037 | S19P1 | NN4B | 307 | 323 | 9도크 | 9.5 | 799.5
31811 | A0037_S19S1 | A0037 | S19S1 | G41 | 258 | 267 | 선행의장부 | 9.5 | 799.5
31812 | A0037_S19S1 | A0037 | S19S1 | H32 | 271 | 287 | 선행도장부 | 9.5 | 799.5
31813 | A0037_S19S1 | A0037 | S19S1 | JMX1 | 292 | 302 | 의장3부 | 9.5 | 799.5
31814 | A0037_S19S1 | A0037 | S19S1 | NN4B | 307 | 323 | 9도크 | 9.5 | 799.5
31815 | A0037_S203P | A0037 | S203P | CC13 | 214 | 223 | 2야드 판넬공장 | 3.5 | 389.5
31816 | A0037_S203S | A0037 | S203S | CC13 | 214 | 223 | 2야드 판넬공장 | 3.5 | 389.5
31817 | A0037_S21P0 | A0037 | S21P0 | C11 | 224 | 250 | 2야드 대조립공장 | 9.5 | 399.75
31818 | A0037_S21P0 | A0037 | S21P0 | F21 | 252 | 257 | 선행의장부 | 9.5 | 399.75
31819 | A0037_S21P0 | A0037 | S21P0 | H32 | 259 | 271 | 선행도장부 | 9.5 | 399.75
31820 | A0037_S21P0 | A0037 | S21P0 | JX1 | 285 | 287 | 의장3부 | 9.5 | 399.75
31821 | A0037_S21P3 | A0037 | S21P3 | LN4B | 302 | 327 | 9도크 | 9.5 | 766.5
31822 | A0037_S21S0 | A0037 | S21S0 | C11 | 224 | 250 | 2야드 대조립공장 | 9.5 | 399.75
31823 | A0037_S21S0 | A0037 | S21S0 | F21 | 252 | 257 | 선행의장부 | 9.5 | 399.75
31824 | A0037_S21S0 | A0037 | S21S0 | H32 | 259 | 271 | 선행도장부 | 9.5 | 399.75
31825 | A0037_S21S0 | A0037 | S21S0 | JX1 | 285 | 287 | 의장3부 | 9.5 | 399.75
31826 | A0037_S21S3 | A0037 | S21S3 | LN4B | 302 | 327 | 9도크 | 9.5 | 766.5
31827 | A0037_S22P0 | A0037 | S22P0 | C11 | 239 | 252 | 2야드 대조립공장 | 9 | 367.5
31828 | A0037_S22P0 | A0037 | S22P0 | F21 | 256 | 259 | 선행의장부 | 9 | 367.5
31829 | A0037_S22P0 | A0037 | S22P0 | H32 | 263 | 278 | 선행도장부 | 9 | 367.5
31830 | A0037_S22P0 | A0037 | S22P0 | JX1 | 285 | 287 | 의장3부 | 9 | 367.5
31831 | A0037_S22S0 | A0037 | S22S0 | C11 | 239 | 252 | 2야드 대조립공장 | 9 | 367.5
31832 | A0037_S22S0 | A0037 | S22S0 | F21 | 256 | 259 | 선행의장부 | 9 | 367.5
31833 | A0037_S22S0 | A0037 | S22S0 | H32 | 263 | 278 | 선행도장부 | 9 | 367.5
31834 | A0037_S22S0 | A0037 | S22S0 | JX1 | 285 | 287 | 의장3부 | 9 | 367.5
31835 | A0037_S23P0 | A0037 | S23P0 | C11 | 243 | 256 | 2야드 대조립공장 | 6.5 | 321.75
31836 | A0037_S23P0 | A0037 | S23P0 | F21 | 258 | 263 | 선행의장부 | 6.5 | 321.75
31837 | A0037_S23P0 | A0037 | S23P0 | H32 | 265 | 280 | 선행도장부 | 6.5 | 321.75
31838 | A0037_S23P0 | A0037 | S23P0 | JX1 | 288 | 292 | 의장3부 | 6.5 | 321.75
31839 | A0037_S23P3 | A0037 | S23P3 | LN4B | 307 | 330 | 9도크 | 6.5 | 604.5
31840 | A0037_S23S0 | A0037 | S23S0 | C11 | 243 | 256 | 2야드 대조립공장 | 6.5 | 321.75
31841 | A0037_S23S0 | A0037 | S23S0 | F21 | 258 | 263 | 선행의장부 | 6.5 | 321.75
31842 | A0037_S23S0 | A0037 | S23S0 | H32 | 265 | 280 | 선행도장부 | 6.5 | 321.75
31843 | A0037_S23S0 | A0037 | S23S0 | JX1 | 288 | 292 | 의장3부 | 6.5 | 321.75
31844 | A0037_S23S3 | A0037 | S23S3 | LN4B | 307 | 330 | 9도크 | 6.5 | 604.5
31845 | A0037_S24P0 | A0037 | S24P0 | C11 | 244 | 257 | 대조립 1공장 | 5.5 | 255
31846 | A0037_S24P0 | A0037 | S24P0 | F21 | 259 | 264 | 선행의장부 | 5.5 | 255
31847 | A0037_S24P0 | A0037 | S24P0 | H32 | 266 | 281 | 선행도장부 | 5.5 | 255
31848 | A0037_S24P0 | A0037 | S24P0 | JX1 | 288 | 292 | 의장3부 | 5.5 | 255
31849 | A0037_S24S0 | A0037 | S24S0 | C11 | 244 | 257 | 대조립 1공장 | 5.5 | 255
31850 | A0037_S24S0 | A0037 | S24S0 | F21 | 259 | 264 | 선행의장부 | 5.5 | 255
31851 | A0037_S24S0 | A0037 | S24S0 | H32 | 266 | 281 | 선행도장부 | 5.5 | 255
31852 | A0037_S24S0 | A0037 | S24S0 | JX1 | 288 | 292 | 의장3부 | 5.5 | 255
31853 | A0037_S812P | A0037 | S812P | CC13 | 160 | 169 | 2야드 판넬공장 | 6 | 96
31854 | A0037_S812S | A0037 | S812S | CC13 | 160 | 169 | 2야드 판넬공장 | 6 | 96
31855 | A0037_S822P | A0037 | S822P | CC13 | 161 | 172 | 2야드 판넬공장 | 6.5 | 113.75
31856 | A0037_S822S | A0037 | S822S | CC13 | 161 | 172 | 2야드 판넬공장 | 6.5 | 113.75
31857 | A0037_S832P | A0037 | S832P | CC13 | 159 | 168 | 선각공장 | 6.5 | 113.75
31858 | A0037_S832S | A0037 | S832S | CC13 | 159 | 168 | 선각공장 | 6.5 | 113.75
31859 | A0037_S842P | A0037 | S842P | CC13 | 167 | 179 | 2야드 판넬공장 | 6.5 | 130
31860 | A0037_S842S | A0037 | S842S | CC13 | 167 | 179 | 2야드 판넬공장 | 6.5 | 130
31861 | A0037_S852P | A0037 | S852P | CC13 | 190 | 201 | 선각공장 | 6 | 130
31862 | A0037_S852S | A0037 | S852S | CC13 | 190 | 201 | 선각공장 | 6 | 130
31863 | A0037_S862P | A0037 | S862P | CC13 | 195 | 204 | 선각공장 | 6 | 94.25
31864 | A0037_S862S | A0037 | S862S | CC13 | 195 | 204 | 선각공장 | 6 | 94.25
31865 | A0037_S882P | A0037 | S882P | CC13 | 209 | 218 | 2야드 판넬공장 | 6.5 | 130
31866 | A0037_S882S | A0037 | S882S | CC13 | 209 | 218 | 2야드 판넬공장 | 6.5 | 130
31867 | A0037_S892P | A0037 | S892P | CC13 | 211 | 222 | 2야드 판넬공장 | 6.5 | 130
31868 | A0037_S892S | A0037 | S892S | CC13 | 211 | 222 | 2야드 판넬공장 | 6.5 | 130
31869 | A0037_S902P | A0037 | S902P | CC13 | 214 | 223 | 2야드 판넬공장 | 6.5 | 123.5
31870 | A0037_S902S | A0037 | S902S | CC13 | 214 | 223 | 2야드 판넬공장 | 6.5 | 123.5
31871 | A0037_S912P | A0037 | S912P | CC13 | 202 | 211 | 2야드 판넬공장 | 6.5 | 126.75
31872 | A0037_S912S | A0037 | S912S | CC13 | 202 | 211 | 2야드 판넬공장 | 6.5 | 126.75
31873 | A0037_S922P | A0037 | S922P | CC13 | 216 | 225 | 2야드 판넬공장 | 6 | 105
31874 | A0037_S922S | A0037 | S922S | CC13 | 216 | 225 | 2야드 판넬공장 | 6 | 105
31875 | A0037_T43P0 | A0037 | T43P0 | C11 | 270 | 281 | 선각공장 | 4.5 | 280
31876 | A0037_T43P0 | A0037 | T43P0 | MX1 | 293 | 298 | 의장3부 | 4.5 | 280
31877 | A0037_T43P0 | A0037 | T43P0 | NN4B | 302 | 320 | 9도크 | 4.5 | 280
31878 | A0037_T43S0 | A0037 | T43S0 | C11 | 270 | 281 | 선각공장 | 4.5 | 280
31879 | A0037_T43S0 | A0037 | T43S0 | MX1 | 293 | 298 | 의장3부 | 4.5 | 280
31880 | A0037_T43S0 | A0037 | T43S0 | NN4B | 302 | 320 | 9도크 | 4.5 | 280
31881 | A0037_T61P0 | A0037 | T61P0 | C11 | 202 | 210 | 2야드 판넬공장 | 7.5 | 410
31882 | A0037_T61P0 | A0037 | T61P0 | H32 | 214 | 223 | 선행도장부 | 7.5 | 410
31883 | A0037_T61P0 | A0037 | T61P0 | MX1 | 251 | 252 | 의장3부 | 7.5 | 410
31884 | A0037_T61P0 | A0037 | T61P0 | NN4B | 257 | 278 | 9도크 | 7.5 | 410
31885 | A0037_T61S0 | A0037 | T61S0 | C11 | 202 | 210 | 2야드 판넬공장 | 7.5 | 410
31886 | A0037_T61S0 | A0037 | T61S0 | H32 | 214 | 223 | 선행도장부 | 7.5 | 410
31887 | A0037_T61S0 | A0037 | T61S0 | MX1 | 251 | 252 | 의장3부 | 7.5 | 410
31888 | A0037_T61S0 | A0037 | T61S0 | NN4B | 257 | 278 | 9도크 | 7.5 | 410
31889 | A0038_A11A0 | A0038 | A11A0 | C11 | 88 | 165 | 외부 | 5 | 57.5
31890 | A0038_A11A0 | A0038 | A11A0 | H32 | 175 | 187 | 선행도장부 | 5 | 57.5
31891 | A0038_A213C | A0038 | A213C | CC13 | 146 | 153 | 외부 | 8 | 68
31892 | A0038_A21P1 | A0038 | A21P1 | G41 | 194 | 203 | 8도크 | 9.5 | 337.25
31893 | A0038_A21P1 | A0038 | A21P1 | H32 | 245 | 264 | 선행도장부 | 9.5 | 337.25
31894 | A0038_A21P1 | A0038 | A21P1 | JX1 | 252 | 256 | 의장3부 | 9.5 | 337.25
31895 | A0038_A21P3 | A0038 | A21P3 | LN4B | 272 | 277 | 8도크 | 11.5 | 745.5
31896 | A0038_A223A | A0038 | A223A | CC13 | 132 | 141 | 대조립 1공장 | 5 | 57.5
31897 | A0038_A22A0 | A0038 | A22A0 | C11 | 141 | 190 | 대조립 1공장 | 5.5 | 322
31898 | A0038_A22A0 | A0038 | A22A0 | H32 | 203 | 225 | 선행도장부 | 5.5 | 322
31899 | A0038_A22A0 | A0038 | A22A0 | JX1 | 252 | 256 | 의장3부 | 5.5 | 322
31900 | A0038_A31P0 | A0038 | A31P0 | CJX1 | 240 | 271 | 외부 | 3 | 483
31901 | A0038_A31P3 | A0038 | A31P3 | LN4B | 300 | 305 | 8도크 | 8 | 798
31902 | A0038_A31S0 | A0038 | A31S0 | CJX1 | 240 | 271 | 외부 | 3 | 315
31903 | A0038_A32P0 | A0038 | A32P0 | CF21 | 229 | 242 | 외부 | 5 | 399
31904 | A0038_A32P1 | A0038 | A32P1 | G41 | 230 | 242 | 외부 | 5 | 798
31905 | A0038_A32P1 | A0038 | A32P1 | H32 | 244 | 257 | 선행도장부 | 5 | 798
31906 | A0038_A32P1 | A0038 | A32P1 | JX1 | 258 | 265 | 외부 | 5 | 798
31907 | A0038_A32S0 | A0038 | A32S0 | CF21 | 229 | 242 | 외부 | 5 | 399
31908 | A0038_A41A0 | A0038 | A41A0 | C11 | 117 | 264 | 외부 | 4.5 | 150
31909 | A0038_A41A0 | A0038 | A41A0 | H32 | 266 | 279 | 선행도장부 | 4.5 | 150
31910 | A0038_B123P | A0038 | B123P | C12 | 162 | 162 | 외부 | 3 | 280
31911 | A0038_B123P | A0038 | B123P | C13 | 165 | 173 | 대조립 2공장 | 3 | 280
31912 | A0038_B123S | A0038 | B123S | C12 | 162 | 162 | 외부 | 3 | 280
31913 | A0038_B123S | A0038 | B123S | C13 | 165 | 173 | 대조립 2공장 | 3 | 280
31914 | A0038_B12P0 | A0038 | B12P0 | C11 | 175 | 187 | 대조립 2공장 | 4 | 280
31915 | A0038_B12P0 | A0038 | B12P0 | F21 | 189 | 194 | 선행의장부 | 4 | 280
31916 | A0038_B12P1 | A0038 | B12P1 | G41 | 196 | 207 | 선행의장부 | 4 | 551.25
31917 | A0038_B12P1 | A0038 | B12P1 | H32 | 209 | 237 | 선행도장부 | 4 | 551.25
31918 | A0038_B12P1 | A0038 | B12P1 | NN4B | 244 | 243 | 8도크 | 4 | 551.25
31919 | A0038_B12S0 | A0038 | B12S0 | C11 | 175 | 187 | 대조립 2공장 | 4 | 280
31920 | A0038_B12S0 | A0038 | B12S0 | F21 | 189 | 194 | 선행의장부 | 4 | 280
31921 | A0038_B133C | A0038 | B133C | CC13 | 160 | 172 | 2야드 판넬공장 | 3 | 402.5
31922 | A0038_B13C1 | A0038 | B13C1 | G41 | 187 | 196 | 선행의장부 | 7 | 851
31923 | A0038_B13C1 | A0038 | B13C1 | H32 | 200 | 225 | 선행도장부 | 7 | 851
31924 | A0038_B13C1 | A0038 | B13C1 | NN4B | 245 | 244 | 8도크 | 7 | 851
31925 | A0038_B143C | A0038 | B143C | CC13 | 162 | 173 | 2야드 판넬공장 | 3 | 460
31926 | A0038_B153C | A0038 | B153C | CC13 | 244 | 253 | 2야드 판넬공장 | 3 | 460
31927 | A0038_B15C1 | A0038 | B15C1 | G41 | 271 | 281 | 선행의장부 | 7 | 920
31928 | A0038_B15C1 | A0038 | B15C1 | H32 | 285 | 300 | 선행도장부 | 7 | 920
31929 | A0038_B15C1 | A0038 | B15C1 | NN4B | 305 | 302 | 8도크 | 7 | 920
31930 | A0038_B163C | A0038 | B163C | CC13 | 244 | 253 | 2야드 판넬공장 | 3 | 460
31931 | A0038_B173C | A0038 | B173C | CC13 | 245 | 256 | 2야드 판넬공장 | 3 | 460
31932 | A0038_B17C1 | A0038 | B17C1 | G41 | 272 | 284 | 선행의장부 | 5.5 | 920
31933 | A0038_B17C1 | A0038 | B17C1 | H32 | 287 | 301 | 선행도장부 | 5.5 | 920
31934 | A0038_B17C1 | A0038 | B17C1 | NN4B | 305 | 302 | 8도크 | 5.5 | 920
31935 | A0038_B183C | A0038 | B183C | CC13 | 245 | 256 | 2야드 판넬공장 | 3 | 460
31936 | A0038_B193C | A0038 | B193C | CC13 | 246 | 257 | 2야드 판넬공장 | 3 | 460
31937 | A0038_B19C1 | A0038 | B19C1 | G41 | 273 | 285 | 선행의장부 | 3 | 897
31938 | A0038_B19C1 | A0038 | B19C1 | H32 | 288 | 302 | 선행도장부 | 3 | 897
31939 | A0038_B19C1 | A0038 | B19C1 | NN4B | 306 | 305 | 8도크 | 3 | 897
31940 | A0038_B203C | A0038 | B203C | CC13 | 246 | 257 | 2야드 판넬공장 | 3 | 437
31941 | A0038_B213C | A0038 | B213C | CC13 | 249 | 258 | 2야드 판넬공장 | 3 | 448.5
31942 | A0038_B21C1 | A0038 | B21C1 | G41 | 274 | 287 | 선행의장부 | 7 | 862.5
31943 | A0038_B21C1 | A0038 | B21C1 | H32 | 291 | 305 | 선행도장부 | 7 | 862.5
31944 | A0038_B21C1 | A0038 | B21C1 | NN4B | 307 | 306 | 8도크 | 7 | 862.5
31945 | A0038_B223C | A0038 | B223C | CC13 | 249 | 258 | 2야드 판넬공장 | 3 | 402.5
31946 | A0038_B23P0 | A0038 | B23P0 | C11 | 252 | 267 | 대조립 2공장 | 7 | 272.25
31947 | A0038_B23P0 | A0038 | B23P0 | H32 | 271 | 285 | 선행도장부 | 7 | 272.25
31948 | A0038_B23P3 | A0038 | B23P3 | LN4B | 309 | 314 | 8도크 | 20.5 | 821.5
31949 | A0038_B23S0 | A0038 | B23S0 | C11 | 252 | 267 | 대조립 2공장 | 7 | 272.25
31950 | A0038_B23S0 | A0038 | B23S0 | H32 | 271 | 285 | 선행도장부 | 7 | 272.25
31951 | A0038_B23S3 | A0038 | B23S3 | LN4B | 309 | 314 | 8도크 | 20.5 | 821.5
31952 | A0038_B24P0 | A0038 | B24P0 | C11 | 251 | 266 | 대조립 1공장 | 3 | 157.5
31953 | A0038_B24P0 | A0038 | B24P0 | H32 | 270 | 284 | 선행도장부 | 3 | 157.5
31954 | A0038_B24P3 | A0038 | B24P3 | LN4B | 310 | 335 | 8도크 | 8.5 | 321.75
31955 | A0038_B24S0 | A0038 | B24S0 | C11 | 251 | 266 | 대조립 1공장 | 3 | 157.5
31956 | A0038_B24S0 | A0038 | B24S0 | H32 | 270 | 284 | 선행도장부 | 3 | 157.5
31957 | A0038_B33P0 | A0038 | B33P0 | C11 | 182 | 194 | 2야드 대조립공장 | 7 | 157.5
31958 | A0038_B33P0 | A0038 | B33P0 | H32 | 196 | 209 | 선행도장부 | 7 | 157.5
31959 | A0038_B33P3 | A0038 | B33P3 | LN4B | 253 | 258 | 8도크 | 19 | 712.5
31960 | A0038_B33S0 | A0038 | B33S0 | C11 | 182 | 194 | 2야드 대조립공장 | 7 | 157.5
31961 | A0038_B33S0 | A0038 | B33S0 | H32 | 196 | 209 | 선행도장부 | 7 | 157.5
31962 | A0038_B33S3 | A0038 | B33S3 | LN4B | 253 | 258 | 8도크 | 19 | 712.5
31963 | A0038_B343P | A0038 | B343P | CC13 | 159 | 169 | 2야드 판넬공장 | 3 | 190
31964 | A0038_B343S | A0038 | B343S | CC13 | 159 | 169 | 2야드 판넬공장 | 3 | 190
31965 | A0038_B34P0 | A0038 | B34P0 | C11 | 160 | 180 | 2야드 판넬공장 | 7 | 190
31966 | A0038_B34P0 | A0038 | B34P0 | H32 | 187 | 201 | 선행도장부 | 7 | 190
31967 | A0038_B34S0 | A0038 | B34S0 | C11 | 160 | 180 | 2야드 판넬공장 | 7 | 190
31968 | A0038_B34S0 | A0038 | B34S0 | H32 | 187 | 201 | 선행도장부 | 7 | 190
31969 | A0038_B353P | A0038 | B353P | CC13 | 208 | 230 | 2야드 판넬공장 | 3 | 190
31970 | A0038_B353S | A0038 | B353S | CC13 | 208 | 230 | 2야드 판넬공장 | 3 | 190
31971 | A0038_B35P1 | A0038 | B35P1 | G41 | 249 | 258 | 선행의장부 | 7 | 380
31972 | A0038_B35P1 | A0038 | B35P1 | H32 | 265 | 279 | 선행도장부 | 7 | 380
31973 | A0038_B35P3 | A0038 | B35P3 | LN4B | 303 | 308 | 8도크 | 19 | 760
31974 | A0038_B35S1 | A0038 | B35S1 | G41 | 249 | 258 | 선행의장부 | 7 | 380
31975 | A0038_B35S1 | A0038 | B35S1 | H32 | 265 | 279 | 선행도장부 | 7 | 380
31976 | A0038_B35S3 | A0038 | B35S3 | LN4B | 303 | 308 | 8도크 | 19 | 760
31977 | A0038_B363P | A0038 | B363P | CC13 | 209 | 232 | 2야드 판넬공장 | 3 | 190
31978 | A0038_B363S | A0038 | B363S | CC13 | 209 | 232 | 2야드 판넬공장 | 3 | 190
31979 | A0038_B373P | A0038 | B373P | CC13 | 137 | 146 | 외부 | 3 | 190
31980 | A0038_B373S | A0038 | B373S | CC13 | 140 | 151 | 외부 | 3 | 190
31981 | A0038_B37P1 | A0038 | B37P1 | GJX1 | 191 | 242 | 외부 | 9.5 | 380
31982 | A0038_B37P2 | A0038 | B37P2 | KH32 | 191 | 242 | 외부 | 9.5 | 760
31983 | A0038_B37P2 | A0038 | B37P2 | MX1 | 306 | 308 | 의장3부 | 9.5 | 760
31984 | A0038_B37P2 | A0038 | B37P2 | NN4B | 313 | 329 | 8도크 | 9.5 | 760
31985 | A0038_B37S1 | A0038 | B37S1 | GJX1 | 197 | 246 | 외부 | 9.5 | 380
31986 | A0038_B37S2 | A0038 | B37S2 | KH32 | 197 | 246 | 외부 | 9.5 | 760
31987 | A0038_B37S2 | A0038 | B37S2 | MX1 | 306 | 308 | 의장3부 | 9.5 | 760
31988 | A0038_B37S2 | A0038 | B37S2 | NN4B | 313 | 329 | 8도크 | 9.5 | 760
31989 | A0038_B383P | A0038 | B383P | CC13 | 137 | 146 | 외부 | 3 | 190
31990 | A0038_B383S | A0038 | B383S | CC13 | 140 | 151 | 외부 | 3 | 190
31991 | A0038_B38P1 | A0038 | B38P1 | GJX1 | 191 | 271 | 외부 | 9.5 | 380
31992 | A0038_B38S1 | A0038 | B38S1 | GJX1 | 197 | 271 | 외부 | 9.5 | 380
31993 | A0038_B393P | A0038 | B393P | CC13 | 211 | 236 | 2야드 판넬공장 | 3 | 190
31994 | A0038_B393S | A0038 | B393S | CC13 | 211 | 236 | 2야드 판넬공장 | 3 | 190
31995 | A0038_B39P1 | A0038 | B39P1 | G41 | 251 | 265 | 선행의장부 | 7 | 370.5
31996 | A0038_B39P1 | A0038 | B39P1 | H32 | 267 | 284 | 선행도장부 | 7 | 370.5
31997 | A0038_B39P3 | A0038 | B39P3 | LN4B | 307 | 312 | 8도크 | 19 | 741
31998 | A0038_B39S1 | A0038 | B39S1 | G41 | 251 | 265 | 선행의장부 | 7 | 370.5
31999 | A0038_B39S1 | A0038 | B39S1 | H32 | 267 | 284 | 선행도장부 | 7 | 370.5
32000 | A0038_B39S3 | A0038 | B39S3 | LN4B | 307 | 312 | 8도크 | 19 | 741
32001 | A0038_B403P | A0038 | B403P | CC13 | 225 | 237 | 2야드 판넬공장 | 3 | 180.5
32002 | A0038_B403S | A0038 | B403S | CC13 | 225 | 237 | 2야드 판넬공장 | 3 | 180.5
32003 | A0038_B413P | A0038 | B413P | CC13 | 228 | 238 | 2야드 판넬공장 | 3 | 185.25
32004 | A0038_B413S | A0038 | B413S | CC13 | 228 | 238 | 2야드 판넬공장 | 3 | 185.25
32005 | A0038_B41P0 | A0038 | B41P0 | C11 | 229 | 249 | 2야드 판넬공장 | 7 | 185.25
32006 | A0038_B41P0 | A0038 | B41P0 | H32 | 251 | 270 | 선행도장부 | 7 | 185.25
32007 | A0038_B41P3 | A0038 | B41P3 | LN4B | 308 | 313 | 8도크 | 19 | 693.5
32008 | A0038_B41S0 | A0038 | B41S0 | C11 | 229 | 249 | 2야드 판넬공장 | 7 | 185.25
32009 | A0038_B41S0 | A0038 | B41S0 | H32 | 251 | 270 | 선행도장부 | 7 | 185.25
32010 | A0038_B41S3 | A0038 | B41S3 | LN4B | 308 | 313 | 8도크 | 19 | 693.5
32011 | A0038_B42P0 | A0038 | B42P0 | C11 | 246 | 258 | 2야드 대조립공장 | 7 | 157.5
32012 | A0038_B42P0 | A0038 | B42P0 | F21 | 265 | 270 | 선행의장부 | 7 | 157.5
32013 | A0038_B42P0 | A0038 | B42P0 | H32 | 272 | 285 | 선행도장부 | 7 | 157.5
32014 | A0038_B42S0 | A0038 | B42S0 | C11 | 246 | 258 | 2야드 대조립공장 | 7 | 157.5
32015 | A0038_B42S0 | A0038 | B42S0 | F21 | 265 | 270 | 선행의장부 | 7 | 157.5
32016 | A0038_B42S0 | A0038 | B42S0 | H32 | 272 | 285 | 선행도장부 | 7 | 157.5
32017 | A0038_B50P0 | A0038 | B50P0 | CJX1 | 180 | 197 | 외부 | 6 | 214.5
32018 | A0038_B50P0 | A0038 | B50P0 | MX1 | 242 | 244 | 의장3부 | 6 | 214.5
32019 | A0038_B50P0 | A0038 | B50P0 | NN4B | 246 | 245 | 8도크 | 6 | 214.5
32020 | A0038_B50S0 | A0038 | B50S0 | CJX1 | 180 | 197 | 외부 | 6 | 214.5
32021 | A0038_B50S0 | A0038 | B50S0 | MX1 | 242 | 244 | 의장3부 | 6 | 214.5
32022 | A0038_B50S0 | A0038 | B50S0 | NN4B | 246 | 245 | 8도크 | 6 | 214.5
32023 | A0038_B51P0 | A0038 | B51P0 | CJX1 | 187 | 204 | 외부 | 5 | 240
32024 | A0038_B51P0 | A0038 | B51P0 | MX1 | 245 | 249 | 의장3부 | 5 | 240
32025 | A0038_B51P0 | A0038 | B51P0 | NN4B | 251 | 250 | 8도크 | 5 | 240
32026 | A0038_B51S0 | A0038 | B51S0 | CJX1 | 187 | 204 | 외부 | 5 | 240
32027 | A0038_B51S0 | A0038 | B51S0 | MX1 | 245 | 249 | 의장3부 | 5 | 240
32028 | A0038_B51S0 | A0038 | B51S0 | NN4B | 251 | 250 | 8도크 | 5 | 240
32029 | A0038_B52P0 | A0038 | B52P0 | CJX1 | 202 | 237 | 외부 | 5 | 411.25
32030 | A0038_B52P0 | A0038 | B52P0 | MX1 | 250 | 252 | 의장3부 | 5 | 411.25
32031 | A0038_B52P0 | A0038 | B52P0 | NN4B | 256 | 253 | 8도크 | 5 | 411.25
32032 | A0038_B52S0 | A0038 | B52S0 | CJX1 | 202 | 237 | 외부 | 5 | 411.25
32033 | A0038_B52S0 | A0038 | B52S0 | MX1 | 250 | 252 | 의장3부 | 5 | 411.25
32034 | A0038_B52S0 | A0038 | B52S0 | NN4B | 256 | 253 | 8도크 | 5 | 411.25
32035 | A0038_B53P0 | A0038 | B53P0 | CJX1 | 176 | 195 | 외부 | 5 | 297.5
32036 | A0038_B53S0 | A0038 | B53S0 | CJX1 | 176 | 195 | 외부 | 5 | 297.5
32037 | A0038_B54P0 | A0038 | B54P0 | CJX1 | 177 | 196 | 외부 | 4 | 200
32038 | A0038_B54S0 | A0038 | B54S0 | CJX1 | 177 | 196 | 외부 | 4 | 200
32039 | A0038_B55P0 | A0038 | B55P0 | CJX1 | 230 | 250 | 외부 | 7 | 190
32040 | A0038_B55S0 | A0038 | B55S0 | CJX1 | 230 | 250 | 외부 | 7 | 190
32041 | A0038_B563P | A0038 | B563P | CC13 | 196 | 203 | 외부 | 9.5 | 190
32042 | A0038_B563S | A0038 | B563S | CC13 | 196 | 203 | 외부 | 9.5 | 190
32043 | A0038_B567P | A0038 | B567P | CC13 | 196 | 203 | 외부 | 9.5 | 190
32044 | A0038_B567S | A0038 | B567S | CC13 | 196 | 203 | 외부 | 9.5 | 190
32045 | A0038_B56P0 | A0038 | B56P0 | C11 | 196 | 244 | 외부 | 9.5 | 190
32046 | A0038_B56P0 | A0038 | B56P0 | H32 | 251 | 267 | 선행도장부 | 9.5 | 190
32047 | A0038_B56P0 | A0038 | B56P0 | JX1 | 281 | 285 | 의장3부 | 9.5 | 190
32048 | A0038_B56S0 | A0038 | B56S0 | C11 | 196 | 244 | 외부 | 9.5 | 190
32049 | A0038_B56S0 | A0038 | B56S0 | H32 | 251 | 267 | 선행도장부 | 9.5 | 190
32050 | A0038_B56S0 | A0038 | B56S0 | JX1 | 281 | 285 | 의장3부 | 9.5 | 190
32051 | A0038_B573P | A0038 | B573P | CC13 | 132 | 138 | 외부 | 9.5 | 190
32052 | A0038_B573S | A0038 | B573S | CC13 | 135 | 141 | 외부 | 9.5 | 190
32053 | A0038_B577P | A0038 | B577P | CC13 | 132 | 138 | 외부 | 9.5 | 190
32054 | A0038_B577S | A0038 | B577S | CC13 | 135 | 141 | 외부 | 9.5 | 190
32055 | A0038_B583P | A0038 | B583P | CC13 | 132 | 138 | 외부 | 9.5 | 190
32056 | A0038_B583S | A0038 | B583S | CC13 | 135 | 141 | 외부 | 9.5 | 190
32057 | A0038_B587P | A0038 | B587P | CC13 | 132 | 138 | 외부 | 9.5 | 190
32058 | A0038_B587S | A0038 | B587S | CC13 | 135 | 141 | 외부 | 9.5 | 190
32059 | A0038_B593P | A0038 | B593P | CC13 | 196 | 202 | 외부 | 9.5 | 190
32060 | A0038_B593S | A0038 | B593S | CC13 | 196 | 202 | 외부 | 9.5 | 190
32061 | A0038_B597P | A0038 | B597P | CC13 | 196 | 202 | 외부 | 9.5 | 190
32062 | A0038_B597S | A0038 | B597S | CC13 | 196 | 202 | 외부 | 9.5 | 190
32063 | A0038_B59P0 | A0038 | B59P0 | CJX1 | 252 | 277 | 외부 | 9.5 | 190
32064 | A0038_B59S0 | A0038 | B59S0 | CJX1 | 252 | 274 | 외부 | 9.5 | 190
32065 | A0038_B60P0 | A0038 | B60P0 | CJX1 | 233 | 252 | 외부 | 6.5 | 180.5
32066 | A0038_B60S0 | A0038 | B60S0 | CJX1 | 233 | 252 | 외부 | 6.5 | 180.5
32067 | A0038_B61P0 | A0038 | B61P0 | CJX1 | 243 | 265 | 외부 | 6.5 | 185.25
32068 | A0038_B61S0 | A0038 | B61S0 | CJX1 | 243 | 265 | 외부 | 6.5 | 185.25
32069 | A0038_B62P0 | A0038 | B62P0 | CJX1 | 244 | 266 | 외부 | 5.5 | 157.5
32070 | A0038_B62S0 | A0038 | B62S0 | CJX1 | 244 | 266 | 외부 | 5.5 | 157.5
32071 | A0038_B63P0 | A0038 | B63P0 | CJX1 | 257 | 284 | 외부 | 5.5 | 239.25
32072 | A0038_B63S0 | A0038 | B63S0 | CJX1 | 257 | 284 | 외부 | 5.5 | 239.25
32073 | A0038_B64P0 | A0038 | B64P0 | CJX1 | 258 | 285 | 외부 | 5.5 | 217.5
32074 | A0038_B64S0 | A0038 | B64S0 | CJX1 | 258 | 285 | 외부 | 5.5 | 217.5
32075 | A0038_B91A0 | A0038 | B91A0 | H32 | 208 | 229 | 선행도장부 | 7.2217 | 310.219
32076 | A0038_B91A0 | A0038 | B91A0 | NN4B | 253 | 252 | 8도크 | 7.2217 | 310.219
32077 | A0038_D113P | A0038 | D113P | C12 | 151 | 152 | 외부 | 7 | 175
32078 | A0038_D113P | A0038 | D113P | C13 | 153 | 162 | 2야드 대조립공장 | 7 | 175
32079 | A0038_D113S | A0038 | D113S | C12 | 151 | 152 | 외부 | 7 | 175
32080 | A0038_D113S | A0038 | D113S | C13 | 153 | 162 | 2야드 대조립공장 | 7 | 175
32081 | A0038_D117P | A0038 | D117P | C12 | 151 | 152 | 외부 | 10 | 140
32082 | A0038_D117P | A0038 | D117P | C13 | 153 | 162 | 2야드 대조립공장 | 10 | 140
32083 | A0038_D117S | A0038 | D117S | C12 | 151 | 152 | 외부 | 10 | 140
32084 | A0038_D117S | A0038 | D117S | C13 | 153 | 162 | 2야드 대조립공장 | 10 | 140
32085 | A0038_D11P0 | A0038 | D11P0 | C11 | 165 | 175 | 2야드 대조립공장 | 10 | 367.5
32086 | A0038_D11P0 | A0038 | D11P0 | F21 | 180 | 188 | 선행의장부 | 10 | 367.5
32087 | A0038_D11P1 | A0038 | D11P1 | G41 | 193 | 202 | 선행의장부 | 10 | 703.5
32088 | A0038_D11P1 | A0038 | D11P1 | H32 | 204 | 229 | 선행도장부 | 10 | 703.5
32089 | A0038_D11P1 | A0038 | D11P1 | JX1 | 257 | 264 | 의장3부 | 10 | 703.5
32090 | A0038_D11P3 | A0038 | D11P3 | LN4B | 275 | 281 | 8도크 | 10 | 1390.25
32091 | A0038_D11S0 | A0038 | D11S0 | C11 | 165 | 175 | 2야드 대조립공장 | 10 | 367.5
32092 | A0038_D11S0 | A0038 | D11S0 | F21 | 180 | 188 | 선행의장부 | 10 | 367.5
32093 | A0038_D11S1 | A0038 | D11S1 | G41 | 193 | 202 | 선행의장부 | 10 | 703.5
32094 | A0038_D11S1 | A0038 | D11S1 | H32 | 204 | 229 | 선행도장부 | 10 | 703.5
32095 | A0038_D11S1 | A0038 | D11S1 | JX1 | 257 | 264 | 의장3부 | 10 | 703.5
32096 | A0038_D123P | A0038 | D123P | CC13 | 146 | 154 | 외부 | 6 | 136
32097 | A0038_D123S | A0038 | D123S | CC13 | 146 | 154 | 외부 | 6 | 136
32098 | A0038_D133P | A0038 | D133P | CC13 | 142 | 152 | 외부 | 6 | 161.5
32099 | A0038_D133S | A0038 | D133S | CC13 | 142 | 152 | 외부 | 6 | 161.5
32100 | A0038_D13P1 | A0038 | D13P1 | GMX1 | 188 | 230 | 외부 | 8.5 | 777
32101 | A0038_D13P3 | A0038 | D13P3 | LN4B | 280 | 287 | 8도크 | 8.5 | 1535.5
32102 | A0038_D13S1 | A0038 | D13S1 | GMX1 | 188 | 230 | 외부 | 8.5 | 777
32103 | A0038_D143P | A0038 | D143P | CC13 | 142 | 152 | 외부 | 6 | 157.25
32104 | A0038_D143S | A0038 | D143S | CC13 | 142 | 152 | 외부 | 6 | 157.25
32105 | A0038_D153P | A0038 | D153P | CC13 | 173 | 182 | 외부 | 6 | 144.5
32106 | A0038_D153S | A0038 | D153S | CC13 | 173 | 182 | 외부 | 6 | 144.5
32107 | A0038_D15P1 | A0038 | D15P1 | GMX1 | 211 | 320 | 외부 | 8.5 | 724.5
32108 | A0038_D15P1 | A0038 | D15P1 | NN4B | 323 | 341 | 8도크 | 8.5 | 724.5
32109 | A0038_D15S1 | A0038 | D15S1 | GMX1 | 211 | 320 | 외부 | 8.5 | 724.5
32110 | A0038_D15S1 | A0038 | D15S1 | NN4B | 323 | 341 | 8도크 | 8.5 | 724.5
32111 | A0038_D163P | A0038 | D163P | CC13 | 173 | 182 | 외부 | 6 | 367.5
32112 | A0038_D163S | A0038 | D163S | CC13 | 173 | 182 | 외부 | 6 | 367.5
32113 | A0038_D173P | A0038 | D173P | CC13 | 196 | 207 | 외부 | 6 | 170
32114 | A0038_D173S | A0038 | D173S | CC13 | 196 | 207 | 외부 | 6 | 170
32115 | A0038_D17P0 | A0038 | D17P0 | CJX1 | 238 | 253 | 외부 | 8.5 | 540
32116 | A0038_D17P3 | A0038 | D17P3 | LL32 | 294 | 298 | 외부 | 8.5 | 1080
32117 | A0038_D17P3 | A0038 | D17P3 | NN4B | 323 | 322 | 8도크 | 8.5 | 1080
32118 | A0038_D17S0 | A0038 | D17S0 | CJX1 | 238 | 253 | 외부 | 8.5 | 540
32119 | A0038_D183P | A0038 | D183P | CC13 | 175 | 186 | 외부 | 6 | 157.25
32120 | A0038_D183S | A0038 | D183S | CC13 | 175 | 186 | 외부 | 6 | 157.25
32121 | A0038_D18P1 | A0038 | D18P1 | GJX1 | 229 | 250 | 외부 | 8.5 | 777
32122 | A0038_D18P3 | A0038 | D18P3 | LN4B | 320 | 323 | 8도크 | 8.5 | 1535.5
32123 | A0038_D18S1 | A0038 | D18S1 | GJX1 | 229 | 250 | 외부 | 8.5 | 777
32124 | A0038_D193P | A0038 | D193P | CC13 | 175 | 186 | 외부 | 6 | 157.25
32125 | A0038_D193S | A0038 | D193S | CC13 | 175 | 186 | 외부 | 6 | 157.25
32126 | A0038_D203P | A0038 | D203P | CC13 | 180 | 189 | 외부 | 6 | 165.75
32127 | A0038_D203S | A0038 | D203S | CC13 | 180 | 189 | 외부 | 6 | 165.75
32128 | A0038_D20P1 | A0038 | D20P1 | GJX1 | 238 | 258 | 외부 | 8.5 | 808.5
32129 | A0038_D20P3 | A0038 | D20P3 | LN4B | 321 | 326 | 8도크 | 8.5 | 1597.75
32130 | A0038_D20S1 | A0038 | D20S1 | GJX1 | 238 | 258 | 외부 | 8.5 | 808.5
32131 | A0038_D213P | A0038 | D213P | CC13 | 180 | 189 | 외부 | 6 | 157.25
32132 | A0038_D213S | A0038 | D213S | CC13 | 180 | 189 | 외부 | 6 | 157.25
32133 | A0038_D223P | A0038 | D223P | CC13 | 182 | 193 | 외부 | 6 | 157.25
32134 | A0038_D223S | A0038 | D223S | CC13 | 182 | 193 | 외부 | 6 | 157.25
32135 | A0038_D22P1 | A0038 | D22P1 | GJX1 | 244 | 267 | 외부 | 8.5 | 777
32136 | A0038_D22P3 | A0038 | D22P3 | LN4B | 322 | 327 | 8도크 | 8.5 | 1535.5
32137 | A0038_D22S1 | A0038 | D22S1 | GJX1 | 244 | 267 | 외부 | 8.5 | 777
32138 | A0038_D233P | A0038 | D233P | CC13 | 182 | 193 | 외부 | 8.5 | 97.75
32139 | A0038_D233S | A0038 | D233S | CC13 | 182 | 193 | 외부 | 8.5 | 97.75
32140 | A0038_D234P | A0038 | D234P | CC13 | 182 | 193 | 외부 | 7.5 | 63.75
32141 | A0038_D234S | A0038 | D234S | CC13 | 182 | 193 | 외부 | 7.5 | 63.75
32142 | A0038_D243P | A0038 | D243P | CC13 | 184 | 195 | 외부 | 6 | 157.25
32143 | A0038_D243S | A0038 | D243S | CC13 | 184 | 195 | 외부 | 6 | 157.25
32144 | A0038_D24P0 | A0038 | D24P0 | CJX1 | 212 | 258 | 외부 | 8.5 | 388.5
32145 | A0038_D24P3 | A0038 | D24P3 | LL32 | 295 | 299 | 외부 | 8.5 | 786.25
32146 | A0038_D24P3 | A0038 | D24P3 | NN4B | 329 | 328 | 8도크 | 8.5 | 786.25
32147 | A0038_D24S0 | A0038 | D24S0 | CJX1 | 212 | 258 | 외부 | 8.5 | 388.5
32148 | A0038_E11A0 | A0038 | E11A0 | CC11 | 139 | 165 | 2야드 대조립공장 | 3.5 | 275.5
32149 | A0038_E11A0 | A0038 | E11A0 | H32 | 167 | 179 | 선행도장부 | 3.5 | 275.5
32150 | A0038_E11A3 | A0038 | E11A3 | LN4B | 226 | 232 | 8도크 | 11.5 | 656.75
32151 | A0038_E12A0 | A0038 | E12A0 | CC11 | 140 | 167 | 2야드 대조립공장 | 3.5 | 159.5
32152 | A0038_E12A0 | A0038 | E12A0 | H32 | 169 | 181 | 선행도장부 | 3.5 | 159.5
32153 | A0038_E213P | A0038 | E213P | C12 | 154 | 155 | 외부 | 7.5 | 75
32154 | A0038_E213P | A0038 | E213P | C13 | 158 | 166 | 2야드 대조립공장 | 7.5 | 75
32155 | A0038_E213S | A0038 | E213S | C12 | 154 | 155 | 외부 | 7.5 | 75
32156 | A0038_E213S | A0038 | E213S | C13 | 158 | 166 | 2야드 대조립공장 | 7.5 | 75
32157 | A0038_E21P0 | A0038 | E21P0 | C11 | 167 | 179 | 2야드 대조립공장 | 6.5 | 115.5
32158 | A0038_E21P0 | A0038 | E21P0 | F21 | 181 | 189 | 선행의장부 | 6.5 | 115.5
32159 | A0038_E21P0 | A0038 | E21P0 | H32 | 193 | 201 | 선행도장부 | 6.5 | 115.5
32160 | A0038_E21P0 | A0038 | E21P0 | JMX1 | 209 | 235 | 의장3부 | 6.5 | 115.5
32161 | A0038_E21P0 | A0038 | E21P0 | NN4B | 237 | 236 | 8도크 | 6.5 | 115.5
32162 | A0038_E21S0 | A0038 | E21S0 | C11 | 167 | 179 | 2야드 대조립공장 | 6.5 | 115.5
32163 | A0038_E21S0 | A0038 | E21S0 | F21 | 181 | 189 | 선행의장부 | 6.5 | 115.5
32164 | A0038_E21S0 | A0038 | E21S0 | H32 | 193 | 201 | 선행도장부 | 6.5 | 115.5
32165 | A0038_E21S0 | A0038 | E21S0 | JMX1 | 209 | 235 | 의장3부 | 6.5 | 115.5
32166 | A0038_E21S0 | A0038 | E21S0 | NN4B | 237 | 236 | 8도크 | 6.5 | 115.5
32167 | A0038_E22P0 | A0038 | E22P0 | C11 | 146 | 158 | 2야드 대조립공장 | 2 | 85.25
32168 | A0038_E22P0 | A0038 | E22P0 | F21 | 160 | 169 | 선행의장부 | 2 | 85.25
32169 | A0038_E22P0 | A0038 | E22P0 | H32 | 193 | 201 | 선행도장부 | 2 | 85.25
32170 | A0038_E22P0 | A0038 | E22P0 | JX1 | 202 | 204 | 의장3부 | 2 | 85.25
32171 | A0038_E22S0 | A0038 | E22S0 | C11 | 146 | 158 | 2야드 대조립공장 | 2 | 85.25
32172 | A0038_E22S0 | A0038 | E22S0 | F21 | 160 | 169 | 선행의장부 | 2 | 85.25
32173 | A0038_E22S0 | A0038 | E22S0 | H32 | 173 | 181 | 선행도장부 | 2 | 85.25
32174 | A0038_E22S0 | A0038 | E22S0 | JX1 | 188 | 190 | 의장3부 | 2 | 85.25
32175 | A0038_E31P0 | A0038 | E31P0 | C11 | 116 | 152 | 외부 | 6 | 540
32176 | A0038_E31P0 | A0038 | E31P0 | F21 | 165 | 179 | 선행의장부 | 6 | 540
32177 | A0038_E31P0 | A0038 | E31P0 | H32 | 181 | 194 | 선행도장부 | 6 | 540
32178 | A0038_E31P0 | A0038 | E31P0 | JX1 | 207 | 209 | 의장3부 | 6 | 540
32179 | A0038_E31P3 | A0038 | E31P3 | LN4B | 240 | 245 | 8도크 | 6 | 2064
32180 | A0038_E31S0 | A0038 | E31S0 | C11 | 116 | 152 | 외부 | 6 | 540
32181 | A0038_E31S0 | A0038 | E31S0 | F21 | 165 | 179 | 선행의장부 | 6 | 540
32182 | A0038_E31S0 | A0038 | E31S0 | H32 | 181 | 194 | 선행도장부 | 6 | 540
32183 | A0038_E31S0 | A0038 | E31S0 | JX1 | 207 | 209 | 의장3부 | 6 | 540
32184 | A0038_E31S3 | A0038 | E31S3 | LN4B | 240 | 270 | 8도크 | 6 | 430.5
32185 | A0038_E32P0 | A0038 | E32P0 | C11 | 123 | 155 | 외부 | 6 | 430.5
32186 | A0038_E32P0 | A0038 | E32P0 | F21 | 166 | 179 | 선행의장부 | 6 | 430.5
32187 | A0038_E32P0 | A0038 | E32P0 | H32 | 181 | 194 | 선행도장부 | 6 | 430.5
32188 | A0038_E32P0 | A0038 | E32P0 | JX1 | 207 | 209 | 의장3부 | 6 | 430.5
32189 | A0038_E32S0 | A0038 | E32S0 | C11 | 123 | 155 | 외부 | 6 | 369
32190 | A0038_E32S0 | A0038 | E32S0 | F21 | 166 | 179 | 선행의장부 | 6 | 369
32191 | A0038_E32S0 | A0038 | E32S0 | H32 | 181 | 194 | 선행도장부 | 6 | 369
32192 | A0038_E32S0 | A0038 | E32S0 | JX1 | 207 | 209 | 의장3부 | 6 | 369
32193 | A0038_E414P | A0038 | E414P | CC13 | 125 | 134 | 외부 | 7 | 49
32194 | A0038_E414S | A0038 | E414S | CC13 | 125 | 134 | 외부 | 7 | 49
32195 | A0038_E415P | A0038 | E415P | CC13 | 125 | 134 | 외부 | 7 | 87.5
32196 | A0038_E41P0 | A0038 | E41P0 | C11 | 126 | 162 | 외부 | 7 | 281.25
32197 | A0038_E41P0 | A0038 | E41P0 | F21 | 175 | 189 | 선행의장부 | 7 | 281.25
32198 | A0038_E41P0 | A0038 | E41P0 | H32 | 194 | 204 | 선행도장부 | 7 | 281.25
32199 | A0038_E41P0 | A0038 | E41P0 | JX1 | 235 | 237 | 의장3부 | 7 | 281.25
32200 | A0038_E41P3 | A0038 | E41P3 | LN4B | 265 | 270 | 8도크 | 7 | 1161
32201 | A0038_E41S0 | A0038 | E41S0 | C11 | 126 | 162 | 외부 | 7 | 281.25
32202 | A0038_E41S0 | A0038 | E41S0 | F21 | 175 | 189 | 선행의장부 | 7 | 281.25
32203 | A0038_E41S0 | A0038 | E41S0 | H32 | 194 | 204 | 선행도장부 | 7 | 281.25
32204 | A0038_E41S0 | A0038 | E41S0 | JX1 | 235 | 237 | 의장3부 | 7 | 281.25
32205 | A0038_E41S3 | A0038 | E41S3 | LN4B | 265 | 270 | 8도크 | 7 | 1161
32206 | A0038_E423P | A0038 | E423P | CC13 | 125 | 134 | 외부 | 7 | 91
32207 | A0038_E424S | A0038 | E424S | CC13 | 125 | 134 | 외부 | 13 | 175.5
32208 | A0038_E425P | A0038 | E425P | CC13 | 125 | 134 | 외부 | 5.5 | 112
32209 | A0038_E427P | A0038 | E427P | CC13 | 125 | 134 | 외부 | 9.5 | 123.5
32210 | A0038_E42P0 | A0038 | E42P0 | C11 | 126 | 162 | 외부 | 7 | 268.25
32211 | A0038_E42P0 | A0038 | E42P0 | F21 | 174 | 188 | 선행의장부 | 7 | 268.25
32212 | A0038_E42P0 | A0038 | E42P0 | H32 | 190 | 203 | 선행도장부 | 7 | 268.25
32213 | A0038_E42P0 | A0038 | E42P0 | JX1 | 235 | 237 | 의장3부 | 7 | 268.25
32214 | A0038_E42S0 | A0038 | E42S0 | C11 | 126 | 162 | 외부 | 7 | 268.25
32215 | A0038_E42S0 | A0038 | E42S0 | F21 | 174 | 188 | 선행의장부 | 7 | 268.25
32216 | A0038_E42S0 | A0038 | E42S0 | H32 | 190 | 203 | 선행도장부 | 7 | 268.25
32217 | A0038_E42S0 | A0038 | E42S0 | JX1 | 235 | 237 | 의장3부 | 7 | 268.25
32218 | A0038_E433P | A0038 | E433P | C12 | 168 | 169 | 2야드 판넬공장 | 7 | 112
32219 | A0038_E433P | A0038 | E433P | C13 | 172 | 179 | 2야드 대조립공장 | 7 | 112
32220 | A0038_E437P | A0038 | E437P | C12 | 155 | 158 | 외부 | 7 | 84
32221 | A0038_E437P | A0038 | E437P | C13 | 159 | 167 | 2야드 대조립공장 | 7 | 84
32222 | A0038_E43P0 | A0038 | E43P0 | C11 | 180 | 190 | 2야드 대조립공장 | 7 | 492
32223 | A0038_E43P0 | A0038 | E43P0 | F21 | 194 | 203 | 선행의장부 | 7 | 492
32224 | A0038_E43P0 | A0038 | E43P0 | H32 | 207 | 230 | 선행도장부 | 7 | 492
32225 | A0038_E43P0 | A0038 | E43P0 | JX1 | 245 | 249 | 의장3부 | 7 | 492
32226 | A0038_E43S0 | A0038 | E43S0 | C11 | 180 | 190 | 2야드 대조립공장 | 7 | 492
32227 | A0038_E43S0 | A0038 | E43S0 | F21 | 194 | 203 | 선행의장부 | 7 | 492
32228 | A0038_E43S0 | A0038 | E43S0 | H32 | 207 | 230 | 선행도장부 | 7 | 492
32229 | A0038_E43S0 | A0038 | E43S0 | JX1 | 245 | 249 | 의장3부 | 7 | 492
32230 | A0038_E513P | A0038 | E513P | C12 | 166 | 167 | 외부 | 6.5 | 100.75
32231 | A0038_E513P | A0038 | E513P | C13 | 168 | 180 | 2야드 대조립공장 | 6.5 | 100.75
32232 | A0038_E51P0 | A0038 | E51P0 | C11 | 181 | 193 | 2야드 대조립공장 | 7 | 209.25
32233 | A0038_E51P0 | A0038 | E51P0 | F21 | 195 | 208 | 선행의장부 | 7 | 209.25
32234 | A0038_E51P1 | A0038 | E51P1 | G41 | 195 | 208 | 선행의장부 | 7 | 410.75
32235 | A0038_E51P1 | A0038 | E51P1 | H32 | 210 | 236 | 선행도장부 | 7 | 410.75
32236 | A0038_E51P1 | A0038 | E51P1 | JX1 | 250 | 252 | 의장3부 | 7 | 410.75
32237 | A0038_E51P3 | A0038 | E51P3 | LN4B | 272 | 277 | 8도크 | 10 | 620
32238 | A0038_E51S0 | A0038 | E51S0 | C11 | 181 | 193 | 2야드 대조립공장 | 7 | 209.25
32239 | A0038_E51S0 | A0038 | E51S0 | F21 | 195 | 208 | 선행의장부 | 7 | 209.25
32240 | A0038_E523P | A0038 | E523P | C12 | 180 | 181 | 2야드 판넬공장 | 5 | 87.75
32241 | A0038_E523P | A0038 | E523P | C13 | 182 | 189 | 2야드 대조립공장 | 5 | 87.75
32242 | A0038_E524P | A0038 | E524P | C12 | 180 | 181 | 2야드 판넬공장 | 6.5 | 94.25
32243 | A0038_E524P | A0038 | E524P | C13 | 182 | 189 | 2야드 대조립공장 | 6.5 | 94.25
32244 | A0038_E525P | A0038 | E525P | C12 | 172 | 173 | 2야드 판넬공장 | 6 | 78
32245 | A0038_E525P | A0038 | E525P | C13 | 174 | 181 | 2야드 대조립공장 | 6 | 78
32246 | A0038_E527P | A0038 | E527P | C12 | 169 | 172 | 2야드 판넬공장 | 6.5 | 97.5
32247 | A0038_E527P | A0038 | E527P | C13 | 173 | 180 | 2야드 대조립공장 | 6.5 | 97.5
32248 | A0038_E52P0 | A0038 | E52P0 | C11 | 190 | 202 | 2야드 대조립공장 | 7 | 432
32249 | A0038_E52P0 | A0038 | E52P0 | F21 | 204 | 228 | 선행의장부 | 7 | 432
32250 | A0038_E52P0 | A0038 | E52P0 | H32 | 230 | 243 | 선행도장부 | 7 | 432
32251 | A0038_E52P0 | A0038 | E52P0 | JMX1 | 270 | 279 | 의장3부 | 7 | 432
32252 | A0038_E52P0 | A0038 | E52P0 | NN4B | 284 | 281 | 8도크 | 7 | 432
32253 | A0038_E52S0 | A0038 | E52S0 | C11 | 190 | 202 | 2야드 대조립공장 | 7 | 432
32254 | A0038_E52S0 | A0038 | E52S0 | F21 | 204 | 228 | 선행의장부 | 7 | 432
32255 | A0038_E52S0 | A0038 | E52S0 | H32 | 230 | 243 | 선행도장부 | 7 | 432
32256 | A0038_E52S0 | A0038 | E52S0 | JX1 | 256 | 258 | 의장3부 | 7 | 432
32257 | A0038_E52S3 | A0038 | E52S3 | LN4B | 274 | 279 | 8도크 | 9.5 | 904.5
32258 | A0038_E61P0 | A0038 | E61P0 | C11 | 182 | 201 | 외부 | 3.5 | 209.25
32259 | A0038_E61P0 | A0038 | E61P0 | F21 | 204 | 228 | 선행의장부 | 3.5 | 209.25
32260 | A0038_E61P1 | A0038 | E61P1 | G41 | 204 | 228 | 선행의장부 | 3.5 | 410.75
32261 | A0038_E61P1 | A0038 | E61P1 | H32 | 230 | 243 | 선행도장부 | 3.5 | 410.75
32262 | A0038_E61P1 | A0038 | E61P1 | JX1 | 250 | 252 | 의장3부 | 3.5 | 410.75
32263 | A0038_E61S0 | A0038 | E61S0 | C11 | 182 | 201 | 외부 | 3.5 | 209.25
32264 | A0038_E61S0 | A0038 | E61S0 | F21 | 204 | 228 | 선행의장부 | 3.5 | 209.25
32265 | A0038_E620P | A0038 | E620P | C12 | 175 | 175 | 2야드 판넬공장 | 2.5 | 152
32266 | A0038_E620P | A0038 | E620P | C14 | 176 | 186 | 2야드 대조립공장 | 2.5 | 152
32267 | A0038_E620S | A0038 | E620S | C12 | 175 | 175 | 2야드 판넬공장 | 2.5 | 152
32268 | A0038_E620S | A0038 | E620S | C14 | 176 | 186 | 2야드 대조립공장 | 2.5 | 152
32269 | A0038_E623P | A0038 | E623P | C12 | 175 | 176 | 2야드 판넬공장 | 9.5 | 142.5
32270 | A0038_E623P | A0038 | E623P | C13 | 179 | 186 | 2야드 대조립공장 | 9.5 | 142.5
32271 | A0038_E623S | A0038 | E623S | C12 | 175 | 176 | 2야드 판넬공장 | 9.5 | 142.5
32272 | A0038_E623S | A0038 | E623S | C13 | 179 | 186 | 2야드 대조립공장 | 9.5 | 142.5
32273 | A0038_E624P | A0038 | E624P | C12 | 175 | 176 | 2야드 판넬공장 | 4 | 58
32274 | A0038_E624P | A0038 | E624P | C13 | 179 | 186 | 2야드 대조립공장 | 4 | 58
32275 | A0038_E624S | A0038 | E624S | C12 | 175 | 176 | 2야드 판넬공장 | 4 | 58
32276 | A0038_E624S | A0038 | E624S | C13 | 179 | 186 | 2야드 대조립공장 | 4 | 58
32277 | A0038_E627P | A0038 | E627P | C12 | 166 | 167 | 외부 | 9 | 135
32278 | A0038_E627P | A0038 | E627P | C13 | 168 | 175 | 2야드 대조립공장 | 9 | 135
32279 | A0038_E627S | A0038 | E627S | C12 | 166 | 167 | 외부 | 9 | 135
32280 | A0038_E627S | A0038 | E627S | C13 | 168 | 175 | 2야드 대조립공장 | 9 | 135
32281 | A0038_E62P0 | A0038 | E62P0 | C11 | 187 | 197 | 2야드 대조립공장 | 9.5 | 217
32282 | A0038_E62P0 | A0038 | E62P0 | F21 | 201 | 210 | 선행의장부 | 9.5 | 217
32283 | A0038_E62P0 | A0038 | E62P0 | H32 | 225 | 238 | 선행도장부 | 9.5 | 217
32284 | A0038_E62P0 | A0038 | E62P0 | JX1 | 252 | 256 | 의장3부 | 9.5 | 217
32285 | A0038_E62S0 | A0038 | E62S0 | C11 | 187 | 197 | 2야드 대조립공장 | 9.5 | 217
32286 | A0038_E62S0 | A0038 | E62S0 | F21 | 201 | 210 | 선행의장부 | 9.5 | 217
32287 | A0038_E62S0 | A0038 | E62S0 | H32 | 225 | 238 | 선행도장부 | 9.5 | 217
32288 | A0038_E62S0 | A0038 | E62S0 | JX1 | 256 | 258 | 의장3부 | 9.5 | 217
32289 | A0038_E63P0 | A0038 | E63P0 | C11 | 238 | 250 | 2야드 대조립공장 | 1.5 | 13.5
32290 | A0038_E63P0 | A0038 | E63P0 | H32 | 252 | 265 | 선행도장부 | 1.5 | 13.5
32291 | A0038_E63P0 | A0038 | E63P0 | JMX1 | 272 | 284 | 의장3부 | 1.5 | 13.5
32292 | A0038_E63P0 | A0038 | E63P0 | NN4B | 287 | 285 | 8도크 | 1.5 | 13.5
32293 | A0038_E63S0 | A0038 | E63S0 | C11 | 238 | 250 | 2야드 대조립공장 | 1.5 | 13.5
32294 | A0038_E63S0 | A0038 | E63S0 | H32 | 252 | 265 | 선행도장부 | 1.5 | 13.5
32295 | A0038_E63S0 | A0038 | E63S0 | JMX1 | 272 | 284 | 의장3부 | 1.5 | 13.5
32296 | A0038_E63S0 | A0038 | E63S0 | NN4B | 287 | 285 | 8도크 | 1.5 | 13.5
32297 | A0038_E813P | A0038 | E813P | C12 | 90 | 91 | 2야드 판넬공장 | 3.5 | 344
32298 | A0038_E813P | A0038 | E813P | C13 | 92 | 98 | 2야드 대조립공장 | 3.5 | 344
32299 | A0038_E813S | A0038 | E813S | C12 | 90 | 91 | 2야드 판넬공장 | 3.5 | 344
32300 | A0038_E813S | A0038 | E813S | C13 | 92 | 98 | 2야드 대조립공장 | 3.5 | 344
32301 | A0038_E81P0 | A0038 | E81P0 | C21 | 110 | 118 | 선행의장부 | 5.5 | 344
32302 | A0038_E81P0 | A0038 | E81P0 | C11 | 111 | 137 | 2야드 대조립공장 | 5.5 | 344
32303 | A0038_E81P0 | A0038 | E81P0 | F21 | 141 | 162 | 선행의장부 | 5.5 | 344
32304 | A0038_E81P1 | A0038 | E81P1 | G41 | 141 | 162 | 선행의장부 | 5.5 | 688
32305 | A0038_E81P1 | A0038 | E81P1 | H32 | 166 | 179 | 선행도장부 | 5.5 | 688
32306 | A0038_E81P1 | A0038 | E81P1 | JX1 | 197 | 201 | 의장3부 | 5.5 | 688
32307 | A0038_E81P3 | A0038 | E81P3 | LN4B | 236 | 239 | 8도크 | 9 | 774
32308 | A0038_E81S0 | A0038 | E81S0 | C21 | 110 | 118 | 선행의장부 | 5.5 | 344
32309 | A0038_E81S0 | A0038 | E81S0 | C11 | 111 | 137 | 2야드 대조립공장 | 5.5 | 344
32310 | A0038_E81S0 | A0038 | E81S0 | F21 | 141 | 162 | 선행의장부 | 5.5 | 344
32311 | A0038_E82P0 | A0038 | E82P0 | C11 | 134 | 148 | 2야드 대조립공장 | 6 | 288
32312 | A0038_E82P0 | A0038 | E82P0 | F21 | 152 | 168 | 선행의장부 | 6 | 288
32313 | A0038_E82P1 | A0038 | E82P1 | G41 | 152 | 168 | 선행의장부 | 6 | 576
32314 | A0038_E82P1 | A0038 | E82P1 | H32 | 172 | 183 | 선행도장부 | 6 | 576
32315 | A0038_E82P1 | A0038 | E82P1 | JX1 | 197 | 201 | 의장3부 | 6 | 576
32316 | A0038_E82S0 | A0038 | E82S0 | C11 | 134 | 148 | 2야드 대조립공장 | 6 | 288
32317 | A0038_E82S0 | A0038 | E82S0 | F21 | 152 | 168 | 선행의장부 | 6 | 288
32318 | A0038_E91A0 | A0038 | E91A0 | C11 | 174 | 186 | 2야드 대조립공장 | 4 | 190
32319 | A0038_E91A0 | A0038 | E91A0 | F21 | 188 | 196 | 선행의장부 | 4 | 190
32320 | A0038_E91A0 | A0038 | E91A0 | H32 | 200 | 209 | 선행도장부 | 4 | 190
32321 | A0038_E91A0 | A0038 | E91A0 | JMX1 | 242 | 251 | 의장3부 | 4 | 190
32322 | A0038_E91A0 | A0038 | E91A0 | NN4B | 253 | 252 | 8도크 | 4 | 190
32323 | A0038_F11P1 | A0038 | F11P1 | G41 | 274 | 287 | 8도크 | 8 | 643.5
32324 | A0038_F11P1 | A0038 | F11P1 | H32 | 291 | 301 | 선행도장부 | 8 | 643.5
32325 | A0038_F11P1 | A0038 | F11P1 | JMX1 | 308 | 315 | 의장3부 | 8 | 643.5
32326 | A0038_F11P1 | A0038 | F11P1 | NN4B | 320 | 336 | 8도크 | 8 | 643.5
32327 | A0038_F21P1 | A0038 | F21P1 | G41 | 253 | 267 | 8도크 | 7 | 402
32328 | A0038_F21P1 | A0038 | F21P1 | H32 | 271 | 285 | 선행도장부 | 7 | 402
32329 | A0038_F21P1 | A0038 | F21P1 | JX1 | 294 | 298 | 외부 | 7 | 402
32330 | A0038_F21P3 | A0038 | F21P3 | LN4B | 315 | 320 | 8도크 | 13.5 | 670
32331 | A0038_F22P1 | A0038 | F22P1 | G41 | 253 | 267 | 8도크 | 7 | 396
32332 | A0038_F22P1 | A0038 | F22P1 | H32 | 272 | 287 | 선행도장부 | 7 | 396
32333 | A0038_F22P1 | A0038 | F22P1 | JX1 | 294 | 298 | 외부 | 7 | 396
32334 | A0038_F31A0 | A0038 | F31A0 | C11 | 197 | 252 | 외부 | 9 | 162
32335 | A0038_F31A0 | A0038 | F31A0 | H32 | 267 | 279 | 선행도장부 | 9 | 162
32336 | A0038_F413P | A0038 | F413P | CC13 | 196 | 204 | 외부 | 9 | 108
32337 | A0038_F413S | A0038 | F413S | CC13 | 196 | 204 | 외부 | 9 | 108
32338 | A0038_F41P0 | A0038 | F41P0 | C11 | 197 | 246 | 외부 | 9 | 304
32339 | A0038_F41P0 | A0038 | F41P0 | H32 | 257 | 274 | 선행도장부 | 9 | 304
32340 | A0038_F41P0 | A0038 | F41P0 | JX1 | 299 | 301 | 외부 | 9 | 304
32341 | A0038_F41P3 | A0038 | F41P3 | LN4B | 320 | 323 | 8도크 | 12 | 760
32342 | A0038_F41S0 | A0038 | F41S0 | C11 | 197 | 246 | 외부 | 9 | 304
32343 | A0038_F41S0 | A0038 | F41S0 | H32 | 257 | 274 | 선행도장부 | 9 | 304
32344 | A0038_F41S0 | A0038 | F41S0 | JX1 | 299 | 301 | 외부 | 9 | 304
32345 | A0038_F42A0 | A0038 | F42A0 | C11 | 202 | 250 | 외부 | 6 | 157.5
32346 | A0038_F42A0 | A0038 | F42A0 | H32 | 265 | 277 | 선행도장부 | 6 | 157.5
32347 | A0038_F42A0 | A0038 | F42A0 | JX1 | 299 | 301 | 의장3부 | 6 | 157.5
32348 | A0038_F71P0 | A0038 | F71P0 | C11 | 229 | 249 | 외부 | 2.5 | 17.5
32349 | A0038_F71P0 | A0038 | F71P0 | H32 | 264 | 271 | 선행도장부 | 2.5 | 17.5
32350 | A0038_F71S0 | A0038 | F71S0 | C11 | 229 | 249 | 외부 | 2.5 | 17.5
32351 | A0038_F71S0 | A0038 | F71S0 | H32 | 264 | 271 | 선행도장부 | 2.5 | 17.5
32352 | A0038_F72P0 | A0038 | F72P0 | C11 | 229 | 249 | 외부 | 2.5 | 17.5
32353 | A0038_F72P0 | A0038 | F72P0 | H32 | 264 | 271 | 선행도장부 | 2.5 | 17.5
32354 | A0038_F72S0 | A0038 | F72S0 | C11 | 229 | 249 | 외부 | 2.5 | 17.5
32355 | A0038_F72S0 | A0038 | F72S0 | H32 | 264 | 271 | 선행도장부 | 2.5 | 17.5
32356 | A0038_F73C0 | A0038 | F73C0 | C11 | 229 | 249 | 외부 | 2.5 | 17.5
32357 | A0038_F73C0 | A0038 | F73C0 | H32 | 264 | 271 | 선행도장부 | 2.5 | 17.5
32358 | A0038_G11P0 | A0038 | G11P0 | F21 | 291 | 294 | 선행의장부 | 4 | 27
32359 | A0038_G11P0 | A0038 | G11P0 | H32 | 298 | 306 | 선행도장부 | 4 | 27
32360 | A0038_G11P0 | A0038 | G11P0 | NN4B | 337 | 336 | 8도크 | 4 | 27
32361 | A0038_G11S0 | A0038 | G11S0 | F21 | 291 | 294 | 선행의장부 | 4 | 27
32362 | A0038_G11S0 | A0038 | G11S0 | H32 | 298 | 306 | 선행도장부 | 4 | 27
32363 | A0038_G11S0 | A0038 | G11S0 | NN4B | 337 | 336 | 8도크 | 4 | 27
32364 | A0038_H11P1 | A0038 | H11P1 | G41 | 153 | 165 | 선행의장부 | 4 | 618.75
32365 | A0038_H11P1 | A0038 | H11P1 | JX1 | 168 | 175 | 선실공장 | 4 | 618.75
32366 | A0038_H11P3 | A0038 | H11P3 | LN4B | 279 | 308 | 선실공장 | 16.5 | 990
32367 | A0038_H21P1 | A0038 | H21P1 | G41 | 155 | 165 | 선행의장부 | 3.5 | 608
32368 | A0038_H21P1 | A0038 | H21P1 | JX1 | 169 | 174 | 선실공장 | 3.5 | 608
32369 | A0038_H22P1 | A0038 | H22P1 | G41 | 158 | 166 | 선행의장부 | 3.5 | 608
32370 | A0038_H22P1 | A0038 | H22P1 | JX1 | 172 | 175 | 선실공장 | 3.5 | 608
32371 | A0038_H23A0 | A0038 | H23A0 | C11 | 151 | 155 | 선각공장 | 3.5 | 261
32372 | A0038_H23A0 | A0038 | H23A0 | F61 | 158 | 168 | 선행의장부 | 3.5 | 261
32373 | A0038_H23A0 | A0038 | H23A0 | JX1 | 172 | 175 | 선실공장 | 3.5 | 261
32374 | A0038_H24P1 | A0038 | H24P1 | G41 | 154 | 162 | 선행의장부 | 3.5 | 364.5
32375 | A0038_H24P1 | A0038 | H24P1 | JX1 | 167 | 176 | 선실공장 | 3.5 | 364.5
32376 | A0038_H25A0 | A0038 | H25A0 | C11 | 151 | 155 | 선각공장 | 3.5 | 165
32377 | A0038_H25A0 | A0038 | H25A0 | F61 | 159 | 169 | 선행의장부 | 3.5 | 165
32378 | A0038_H25A0 | A0038 | H25A0 | JX1 | 173 | 176 | 선실공장 | 3.5 | 165
32379 | A0038_H52P0 | A0038 | H52P0 | CH32 | 167 | 187 | 외부 | 6.5 | 110.5
32380 | A0038_H52S0 | A0038 | H52S0 | CH32 | 167 | 187 | 외부 | 6.5 | 110.5
32381 | A0038_H61A0 | A0038 | H61A0 | C11 | 146 | 152 | 선각공장 | 3 | 18
32382 | A0038_H61A0 | A0038 | H61A0 | F61 | 155 | 167 | 선행의장부 | 3 | 18
32383 | A0038_H61A0 | A0038 | H61A0 | JX1 | 172 | 175 | 선실공장 | 3 | 18
32384 | A0038_H91A0 | A0038 | H91A0 | CF61 | 173 | 187 | 외부 | 7.2217 | 310.219
32385 | A0038_L11P0 | A0038 | L11P0 | C11 | 182 | 190 | 2야드 판넬공장 | 7.5 | 146.25
32386 | A0038_L11P0 | A0038 | L11P0 | H32 | 194 | 201 | 선행도장부 | 7.5 | 146.25
32387 | A0038_L11P3 | A0038 | L11P3 | LN4B | 243 | 246 | 8도크 | 8.5 | 487.5
32388 | A0038_L11S0 | A0038 | L11S0 | C11 | 182 | 190 | 2야드 판넬공장 | 7.5 | 146.25
32389 | A0038_L11S0 | A0038 | L11S0 | H32 | 194 | 201 | 선행도장부 | 7.5 | 146.25
32390 | A0038_L11S3 | A0038 | L11S3 | LN4B | 243 | 246 | 8도크 | 8.5 | 487.5
32391 | A0038_L13P1 | A0038 | L13P1 | G41 | 235 | 244 | 선행의장부 | 11.5 | 731.25
32392 | A0038_L13P1 | A0038 | L13P1 | NN4B | 251 | 250 | 8도크 | 11.5 | 731.25
32393 | A0038_L13S1 | A0038 | L13S1 | G41 | 235 | 244 | 선행의장부 | 11.5 | 731.25
32394 | A0038_L13S1 | A0038 | L13S1 | MX1 | 245 | 246 | 의장3부 | 11.5 | 731.25
32395 | A0038_L13S1 | A0038 | L13S1 | NN4B | 251 | 250 | 8도크 | 11.5 | 731.25
32396 | A0038_L143P | A0038 | L143P | CC13 | 196 | 203 | 선각공장 | 11.5 | 230
32397 | A0038_L143S | A0038 | L143S | CC13 | 196 | 203 | 선각공장 | 11.5 | 230
32398 | A0038_L15P1 | A0038 | L15P1 | G41 | 291 | 300 | 선행의장부 | 11.5 | 780
32399 | A0038_L15P1 | A0038 | L15P1 | NN4B | 307 | 306 | 8도크 | 11.5 | 780
32400 | A0038_L15S1 | A0038 | L15S1 | G41 | 291 | 300 | 선행의장부 | 11.5 | 780
32401 | A0038_L15S1 | A0038 | L15S1 | MX1 | 302 | 305 | 의장3부 | 11.5 | 780
32402 | A0038_L15S1 | A0038 | L15S1 | NN4B | 307 | 306 | 8도크 | 11.5 | 780
32403 | A0038_L163P | A0038 | L163P | CC13 | 264 | 271 | 2야드 판넬공장 | 11.5 | 230
32404 | A0038_L163S | A0038 | L163S | CC13 | 264 | 271 | 2야드 판넬공장 | 11.5 | 230
32405 | A0038_L17P1 | A0038 | L17P1 | G41 | 294 | 305 | 외부 | 8.5 | 780
32406 | A0038_L17P1 | A0038 | L17P1 | NN4B | 308 | 307 | 8도크 | 8.5 | 780
32407 | A0038_L17S1 | A0038 | L17S1 | G41 | 294 | 305 | 외부 | 8.5 | 780
32408 | A0038_L17S1 | A0038 | L17S1 | NN4B | 308 | 307 | 8도크 | 8.5 | 780
32409 | A0038_L193P | A0038 | L193P | CC13 | 271 | 278 | 2야드 판넬공장 | 11.5 | 230
32410 | A0038_L193S | A0038 | L193S | CC13 | 271 | 278 | 2야드 판넬공장 | 11.5 | 230
32411 | A0038_L19P1 | A0038 | L19P1 | G41 | 298 | 307 | 선행의장부 | 11.5 | 760.5
32412 | A0038_L19P1 | A0038 | L19P1 | NN4B | 309 | 308 | 8도크 | 11.5 | 760.5
32413 | A0038_L19S1 | A0038 | L19S1 | G41 | 298 | 307 | 선행의장부 | 11.5 | 760.5
32414 | A0038_L19S1 | A0038 | L19S1 | NN4B | 309 | 308 | 8도크 | 11.5 | 760.5
32415 | A0038_L21P1 | A0038 | L21P1 | G41 | 299 | 308 | 선행의장부 | 11.5 | 731.25
32416 | A0038_L21P1 | A0038 | L21P1 | NN4B | 312 | 309 | 8도크 | 11.5 | 731.25
32417 | A0038_L21S1 | A0038 | L21S1 | G41 | 299 | 308 | 선행의장부 | 11.5 | 731.25
32418 | A0038_L21S1 | A0038 | L21S1 | NN4B | 312 | 309 | 8도크 | 11.5 | 731.25
32419 | A0038_L223P | A0038 | L223P | CC13 | 272 | 279 | 2야드 판넬공장 | 11.5 | 201.25
32420 | A0038_L223S | A0038 | L223S | CC13 | 272 | 279 | 2야드 판넬공장 | 11.5 | 201.25
32421 | A0038_M31A0 | A0038 | M31A0 | CH64 | 166 | 197 | 외부 | 5 | 202.5
32422 | A0038_M31A3 | A0038 | M31A3 | L41 | 200 | 298 | 외부 | 15.5 | 441.75
32423 | A0038_M31A3 | A0038 | M31A3 | NN4B | 312 | 309 | 8도크 | 15.5 | 441.75
32424 | A0038_M32P0 | A0038 | M32P0 | CH64 | 166 | 197 | 외부 | 5.5 | 63
32425 | A0038_M32S0 | A0038 | M32S0 | CH64 | 166 | 197 | 외부 | 5.5 | 127.5
32426 | A0038_M33P0 | A0038 | M33P0 | CH64 | 166 | 197 | 외부 | 5.5 | 63
32427 | A0038_M34P0 | A0038 | M34P0 | CH64 | 166 | 197 | 외부 | 5.5 | 209.25
32428 | A0038_M34S0 | A0038 | M34S0 | CH64 | 166 | 197 | 외부 | 5.5 | 131.75
32429 | A0038_M35P0 | A0038 | M35P0 | CH64 | 166 | 197 | 외부 | 6 | 209.25
32430 | A0038_M35S0 | A0038 | M35S0 | CH64 | 166 | 197 | 외부 | 6 | 131.75
32431 | A0038_M41A0 | A0038 | M41A0 | CH64 | 166 | 197 | 외부 | 8 | 88
32432 | A0038_N233P | A0038 | N233P | C12 | 232 | 235 | 대조립 1공장 | 3 | 272.25
32433 | A0038_N233P | A0038 | N233P | C13 | 237 | 245 | 대조립 2공장 | 3 | 272.25
32434 | A0038_N233S | A0038 | N233S | C12 | 235 | 236 | 대조립 1공장 | 3 | 272.25
32435 | A0038_N233S | A0038 | N233S | C13 | 237 | 245 | 대조립 2공장 | 3 | 272.25
32436 | A0038_N243P | A0038 | N243P | CC13 | 238 | 246 | 대조립 1공장 | 3 | 157.5
32437 | A0038_N243S | A0038 | N243S | CC13 | 238 | 246 | 대조립 1공장 | 3 | 157.5
32438 | A0038_N333P | A0038 | N333P | CC13 | 156 | 167 | 2야드 판넬공장 | 3 | 157.5
32439 | A0038_N333S | A0038 | N333S | CC13 | 160 | 167 | 2야드 판넬공장 | 3 | 157.5
32440 | A0038_N423P | A0038 | N423P | CC13 | 212 | 236 | 2야드 판넬공장 | 3 | 157.5
32441 | A0038_N423S | A0038 | N423S | CC13 | 226 | 236 | 2야드 판넬공장 | 3 | 157.5
32442 | A0038_N713P | A0038 | N713P | CC13 | 174 | 183 | 2야드 판넬공장 | 3 | 168
32443 | A0038_N713S | A0038 | N713S | CC13 | 174 | 183 | 2야드 판넬공장 | 3 | 168
32444 | A0038_N723P | A0038 | N723P | CC13 | 175 | 186 | 2야드 판넬공장 | 3 | 271.25
32445 | A0038_N723S | A0038 | N723S | CC13 | 175 | 186 | 2야드 판넬공장 | 3 | 271.25
32446 | A0038_N733P | A0038 | N733P | CC13 | 153 | 162 | 2야드 판넬공장 | 3.5 | 358.75
32447 | A0038_N733S | A0038 | N733S | CC13 | 153 | 162 | 2야드 판넬공장 | 3.5 | 358.75
32448 | A0038_N813P | A0038 | N813P | C12 | 230 | 230 | 2야드 판넬공장 | 3.5 | 399.75
32449 | A0038_N813P | A0038 | N813P | C13 | 232 | 242 | 2야드 대조립공장 | 3.5 | 399.75
32450 | A0038_N813S | A0038 | N813S | C12 | 230 | 230 | 2야드 판넬공장 | 3.5 | 399.75
32451 | A0038_N813S | A0038 | N813S | C13 | 232 | 242 | 2야드 대조립공장 | 3.5 | 399.75
32452 | A0038_N823P | A0038 | N823P | CC13 | 235 | 244 | 2야드 판넬공장 | 3.5 | 367.5
32453 | A0038_N823S | A0038 | N823S | CC13 | 235 | 244 | 2야드 판넬공장 | 3.5 | 367.5
32454 | A0038_N833P | A0038 | N833P | CC13 | 240 | 250 | 2야드 판넬공장 | 4 | 321.75
32455 | A0038_N833S | A0038 | N833S | CC13 | 240 | 250 | 2야드 판넬공장 | 4 | 321.75
32456 | A0038_N843P | A0038 | N843P | CC13 | 243 | 251 | 대조립 1공장 | 5.5 | 255
32457 | A0038_N843S | A0038 | N843S | CC13 | 243 | 251 | 대조립 1공장 | 5.5 | 255
32458 | A0038_N951A | A0038 | N951A | CC13 | 191 | 252 | 외부 | 7.2217 | 310.219
32459 | A0038_N953A | A0038 | N953A | CC13 | 197 | 252 | 외부 | 2.5 | 128.25
32460 | A0038_S11P0 | A0038 | S11P0 | C11 | 186 | 196 | 2야드 대조립공장 | 8.5 | 168
32461 | A0038_S11P0 | A0038 | S11P0 | F21 | 200 | 203 | 선행의장부 | 8.5 | 168
32462 | A0038_S11P1 | A0038 | S11P1 | G41 | 208 | 230 | 8도크 | 9.5 | 511.5
32463 | A0038_S11P1 | A0038 | S11P1 | H32 | 236 | 250 | 선행도장부 | 9.5 | 511.5
32464 | A0038_S11P1 | A0038 | S11P1 | JMX1 | 264 | 271 | 의장3부 | 9.5 | 511.5
32465 | A0038_S11P1 | A0038 | S11P1 | NN4B | 274 | 294 | 8도크 | 9.5 | 511.5
32466 | A0038_S11S0 | A0038 | S11S0 | C11 | 186 | 196 | 2야드 대조립공장 | 8.5 | 168
32467 | A0038_S11S0 | A0038 | S11S0 | F21 | 200 | 203 | 선행의장부 | 8.5 | 168
32468 | A0038_S11S1 | A0038 | S11S1 | G41 | 208 | 230 | 8도크 | 9.5 | 511.5
32469 | A0038_S11S1 | A0038 | S11S1 | H32 | 236 | 250 | 선행도장부 | 9.5 | 511.5
32470 | A0038_S11S1 | A0038 | S11S1 | JMX1 | 264 | 271 | 의장3부 | 9.5 | 511.5
32471 | A0038_S11S1 | A0038 | S11S1 | NN4B | 274 | 294 | 8도크 | 9.5 | 511.5
32472 | A0038_S12P0 | A0038 | S12P0 | C11 | 187 | 197 | 2야드 대조립공장 | 9.5 | 271.25
32473 | A0038_S12P0 | A0038 | S12P0 | F21 | 201 | 204 | 선행의장부 | 9.5 | 271.25
32474 | A0038_S12S0 | A0038 | S12S0 | C11 | 187 | 197 | 2야드 대조립공장 | 9.5 | 271.25
32475 | A0038_S12S0 | A0038 | S12S0 | F21 | 201 | 204 | 선행의장부 | 9.5 | 271.25
32476 | A0038_S13P0 | A0038 | S13P0 | C11 | 189 | 201 | 2야드 대조립공장 | 9.5 | 358.75
32477 | A0038_S13P0 | A0038 | S13P0 | F21 | 203 | 208 | 선행의장부 | 9.5 | 358.75
32478 | A0038_S13P1 | A0038 | S13P1 | G41 | 211 | 236 | 선행의장부 | 9.5 | 768.75
32479 | A0038_S13P1 | A0038 | S13P1 | H32 | 242 | 256 | 선행도장부 | 9.5 | 768.75
32480 | A0038_S13P1 | A0038 | S13P1 | JMX1 | 266 | 273 | 의장3부 | 9.5 | 768.75
32481 | A0038_S13P1 | A0038 | S13P1 | NN4B | 277 | 274 | 8도크 | 9.5 | 768.75
32482 | A0038_S13S0 | A0038 | S13S0 | C11 | 189 | 201 | 2야드 대조립공장 | 9.5 | 358.75
32483 | A0038_S13S0 | A0038 | S13S0 | F21 | 203 | 208 | 선행의장부 | 9.5 | 358.75
32484 | A0038_S13S1 | A0038 | S13S1 | G41 | 211 | 236 | 선행의장부 | 9.5 | 768.75
32485 | A0038_S13S1 | A0038 | S13S1 | H32 | 242 | 256 | 선행도장부 | 9.5 | 768.75
32486 | A0038_S13S1 | A0038 | S13S1 | JMX1 | 266 | 273 | 의장3부 | 9.5 | 768.75
32487 | A0038_S13S1 | A0038 | S13S1 | NN4B | 277 | 274 | 8도크 | 9.5 | 768.75
32488 | A0038_S143P | A0038 | S143P | CC13 | 167 | 176 | 2야드 판넬공장 | 3.5 | 410
32489 | A0038_S143S | A0038 | S143S | CC13 | 167 | 176 | 2야드 판넬공장 | 3.5 | 410
32490 | A0038_S153P | A0038 | S153P | CC13 | 229 | 239 | 2야드 판넬공장 | 3.5 | 410
32491 | A0038_S153S | A0038 | S153S | CC13 | 229 | 239 | 2야드 판넬공장 | 3.5 | 410
32492 | A0038_S15P1 | A0038 | S15P1 | G41 | 257 | 271 | 선행의장부 | 9.5 | 820
32493 | A0038_S15P1 | A0038 | S15P1 | H32 | 273 | 291 | 선행도장부 | 9.5 | 820
32494 | A0038_S15P1 | A0038 | S15P1 | JMX1 | 302 | 312 | 의장3부 | 9.5 | 820
32495 | A0038_S15P1 | A0038 | S15P1 | NN4B | 314 | 313 | 8도크 | 9.5 | 820
32496 | A0038_S15S1 | A0038 | S15S1 | G41 | 257 | 271 | 선행의장부 | 9.5 | 820
32497 | A0038_S15S1 | A0038 | S15S1 | H32 | 273 | 291 | 선행도장부 | 9.5 | 820
32498 | A0038_S15S1 | A0038 | S15S1 | JMX1 | 302 | 312 | 의장3부 | 9.5 | 820
32499 | A0038_S15S1 | A0038 | S15S1 | NN4B | 314 | 313 | 8도크 | 9.5 | 820
32500 | A0038_S163P | A0038 | S163P | CC13 | 230 | 242 | 2야드 판넬공장 | 3.5 | 410
32501 | A0038_S163S | A0038 | S163S | CC13 | 230 | 242 | 2야드 판넬공장 | 3.5 | 410
32502 | A0038_S173P | A0038 | S173P | CC13 | 236 | 245 | 2야드 판넬공장 | 3.5 | 410
32503 | A0038_S173S | A0038 | S173S | CC13 | 236 | 245 | 2야드 판넬공장 | 3.5 | 410
32504 | A0038_S17P1 | A0038 | S17P1 | G41 | 266 | 277 | 선행의장부 | 9.5 | 820
32505 | A0038_S17P1 | A0038 | S17P1 | H32 | 279 | 295 | 선행도장부 | 9.5 | 820
32506 | A0038_S17P1 | A0038 | S17P1 | JMX1 | 305 | 313 | 의장3부 | 9.5 | 820
32507 | A0038_S17P1 | A0038 | S17P1 | NN4B | 315 | 314 | 8도크 | 9.5 | 820
32508 | A0038_S17S1 | A0038 | S17S1 | G41 | 266 | 277 | 선행의장부 | 9.5 | 820
32509 | A0038_S17S1 | A0038 | S17S1 | H32 | 279 | 295 | 선행도장부 | 9.5 | 820
32510 | A0038_S17S1 | A0038 | S17S1 | JMX1 | 305 | 313 | 의장3부 | 9.5 | 820
32511 | A0038_S17S1 | A0038 | S17S1 | NN4B | 315 | 314 | 8도크 | 9.5 | 820
32512 | A0038_S183P | A0038 | S183P | CC13 | 237 | 246 | 2야드 판넬공장 | 3.5 | 410
32513 | A0038_S183S | A0038 | S183S | CC13 | 237 | 246 | 2야드 판넬공장 | 3.5 | 410
32514 | A0038_S193P | A0038 | S193P | CC13 | 250 | 264 | 2야드 판넬공장 | 3.5 | 410
32515 | A0038_S193S | A0038 | S193S | CC13 | 250 | 264 | 2야드 판넬공장 | 3.5 | 410
32516 | A0038_S19P1 | A0038 | S19P1 | G41 | 277 | 288 | 선행의장부 | 9.5 | 799.5
32517 | A0038_S19P1 | A0038 | S19P1 | H32 | 292 | 305 | 선행도장부 | 9.5 | 799.5
32518 | A0038_S19P1 | A0038 | S19P1 | JMX1 | 306 | 314 | 의장3부 | 9.5 | 799.5
32519 | A0038_S19P1 | A0038 | S19P1 | NN4B | 316 | 315 | 8도크 | 9.5 | 799.5
32520 | A0038_S19S1 | A0038 | S19S1 | G41 | 277 | 288 | 선행의장부 | 9.5 | 799.5
32521 | A0038_S19S1 | A0038 | S19S1 | H32 | 292 | 306 | 선행도장부 | 9.5 | 799.5
32522 | A0038_S19S1 | A0038 | S19S1 | JMX1 | 307 | 314 | 의장3부 | 9.5 | 799.5
32523 | A0038_S19S1 | A0038 | S19S1 | NN4B | 316 | 315 | 8도크 | 9.5 | 799.5
32524 | A0038_S203P | A0038 | S203P | CC13 | 251 | 265 | 2야드 판넬공장 | 3.5 | 389.5
32525 | A0038_S203S | A0038 | S203S | CC13 | 251 | 265 | 2야드 판넬공장 | 3.5 | 389.5
32526 | A0038_S21P0 | A0038 | S21P0 | C11 | 244 | 256 | 2야드 대조립공장 | 9.5 | 399.75
32527 | A0038_S21P0 | A0038 | S21P0 | F21 | 258 | 266 | 선행의장부 | 9.5 | 399.75
32528 | A0038_S21P1 | A0038 | S21P1 | G41 | 271 | 281 | 8도크 | 9.5 | 766.5
32529 | A0038_S21P1 | A0038 | S21P1 | H32 | 285 | 300 | 선행도장부 | 9.5 | 766.5
32530 | A0038_S21P1 | A0038 | S21P1 | JMX1 | 307 | 315 | 의장3부 | 9.5 | 766.5
32531 | A0038_S21P1 | A0038 | S21P1 | NN4B | 320 | 336 | 8도크 | 9.5 | 766.5
32532 | A0038_S21S0 | A0038 | S21S0 | C11 | 244 | 256 | 2야드 대조립공장 | 9.5 | 399.75
32533 | A0038_S21S0 | A0038 | S21S0 | F21 | 258 | 266 | 선행의장부 | 9.5 | 399.75
32534 | A0038_S21S1 | A0038 | S21S1 | G41 | 271 | 281 | 8도크 | 9.5 | 766.5
32535 | A0038_S21S1 | A0038 | S21S1 | H32 | 285 | 300 | 선행도장부 | 9.5 | 766.5
32536 | A0038_S21S1 | A0038 | S21S1 | JMX1 | 307 | 315 | 의장3부 | 9.5 | 766.5
32537 | A0038_S21S1 | A0038 | S21S1 | NN4B | 320 | 336 | 8도크 | 9.5 | 766.5
32538 | A0038_S22P0 | A0038 | S22P0 | C11 | 245 | 257 | 2야드 대조립공장 | 9 | 367.5
32539 | A0038_S22P0 | A0038 | S22P0 | F21 | 264 | 267 | 선행의장부 | 9 | 367.5
32540 | A0038_S22S0 | A0038 | S22S0 | C11 | 245 | 257 | 2야드 대조립공장 | 9 | 367.5
32541 | A0038_S22S0 | A0038 | S22S0 | F21 | 264 | 267 | 선행의장부 | 9 | 367.5
32542 | A0038_S23P0 | A0038 | S23P0 | C11 | 252 | 267 | 2야드 대조립공장 | 6.5 | 321.75
32543 | A0038_S23P0 | A0038 | S23P0 | F21 | 271 | 274 | 선행의장부 | 6.5 | 321.75
32544 | A0038_S23P0 | A0038 | S23P0 | H32 | 278 | 292 | 선행도장부 | 6.5 | 321.75
32545 | A0038_S23P0 | A0038 | S23P0 | JX1 | 300 | 302 | 의장3부 | 6.5 | 321.75
32546 | A0038_S23P3 | A0038 | S23P3 | LN4B | 315 | 320 | 8도크 | 6.5 | 604.5
32547 | A0038_S23S0 | A0038 | S23S0 | C11 | 252 | 267 | 2야드 대조립공장 | 6.5 | 321.75
32548 | A0038_S23S0 | A0038 | S23S0 | F21 | 271 | 274 | 선행의장부 | 6.5 | 321.75
32549 | A0038_S23S0 | A0038 | S23S0 | H32 | 278 | 292 | 선행도장부 | 6.5 | 321.75
32550 | A0038_S23S0 | A0038 | S23S0 | JX1 | 300 | 302 | 의장3부 | 6.5 | 321.75
32551 | A0038_S23S3 | A0038 | S23S3 | LN4B | 315 | 320 | 8도크 | 6.5 | 604.5
32552 | A0038_S24P0 | A0038 | S24P0 | C11 | 253 | 270 | 대조립 1공장 | 5.5 | 255
32553 | A0038_S24P0 | A0038 | S24P0 | F21 | 272 | 277 | 선행의장부 | 5.5 | 255
32554 | A0038_S24P0 | A0038 | S24P0 | H32 | 279 | 293 | 선행도장부 | 5.5 | 255
32555 | A0038_S24P0 | A0038 | S24P0 | JX1 | 300 | 302 | 의장3부 | 5.5 | 255
32556 | A0038_S24S0 | A0038 | S24S0 | C11 | 253 | 270 | 대조립 1공장 | 5.5 | 255
32557 | A0038_S24S0 | A0038 | S24S0 | F21 | 272 | 277 | 선행의장부 | 5.5 | 255
32558 | A0038_S24S0 | A0038 | S24S0 | H32 | 279 | 293 | 선행도장부 | 5.5 | 255
32559 | A0038_S24S0 | A0038 | S24S0 | JX1 | 300 | 302 | 의장3부 | 5.5 | 255
32560 | A0038_S812P | A0038 | S812P | CC13 | 174 | 183 | 2야드 판넬공장 | 6 | 96
32561 | A0038_S812S | A0038 | S812S | CC13 | 174 | 183 | 2야드 판넬공장 | 6 | 96
32562 | A0038_S822P | A0038 | S822P | CC13 | 175 | 186 | 2야드 판넬공장 | 6.5 | 113.75
32563 | A0038_S822S | A0038 | S822S | CC13 | 175 | 186 | 2야드 판넬공장 | 6.5 | 113.75
32564 | A0038_S832P | A0038 | S832P | CC13 | 152 | 162 | 2야드 판넬공장 | 6.5 | 113.75
32565 | A0038_S832S | A0038 | S832S | CC13 | 151 | 162 | 2야드 판넬공장 | 6.5 | 113.75
32566 | A0038_S842P | A0038 | S842P | CC13 | 167 | 176 | 2야드 판넬공장 | 6.5 | 130
32567 | A0038_S842S | A0038 | S842S | CC13 | 167 | 176 | 2야드 판넬공장 | 6.5 | 130
32568 | A0038_S852P | A0038 | S852P | CC13 | 229 | 239 | 2야드 판넬공장 | 6 | 130
32569 | A0038_S852S | A0038 | S852S | CC13 | 229 | 239 | 2야드 판넬공장 | 6 | 130
32570 | A0038_S862P | A0038 | S862P | C12 | 230 | 230 | 외부 | 6 | 94.25
32571 | A0038_S862P | A0038 | S862P | C13 | 232 | 242 | 2야드 판넬공장 | 6 | 94.25
32572 | A0038_S862S | A0038 | S862S | C12 | 230 | 230 | 외부 | 6 | 94.25
32573 | A0038_S862S | A0038 | S862S | C13 | 232 | 242 | 2야드 판넬공장 | 6 | 94.25
32574 | A0038_S882P | A0038 | S882P | CC13 | 237 | 246 | 2야드 판넬공장 | 6.5 | 130
32575 | A0038_S882S | A0038 | S882S | CC13 | 237 | 246 | 2야드 판넬공장 | 6.5 | 130
32576 | A0038_S892P | A0038 | S892P | CC13 | 250 | 265 | 2야드 판넬공장 | 6.5 | 130
32577 | A0038_S892S | A0038 | S892S | CC13 | 250 | 265 | 2야드 판넬공장 | 6.5 | 130
32578 | A0038_S902P | A0038 | S902P | CC13 | 251 | 266 | 2야드 판넬공장 | 6.5 | 123.5
32579 | A0038_S902S | A0038 | S902S | CC13 | 251 | 266 | 2야드 판넬공장 | 6.5 | 123.5
32580 | A0038_S912P | A0038 | S912P | CC13 | 230 | 242 | 2야드 판넬공장 | 6.5 | 126.75
32581 | A0038_S912S | A0038 | S912S | CC13 | 230 | 242 | 2야드 판넬공장 | 6.5 | 126.75
32582 | A0038_S922P | A0038 | S922P | CC13 | 235 | 244 | 외부 | 6 | 105
32583 | A0038_S922S | A0038 | S922S | CC13 | 235 | 244 | 외부 | 6 | 105
32584 | A0038_T43P0 | A0038 | T43P0 | C11 | 294 | 302 | 2야드 판넬공장 | 4.5 | 280
32585 | A0038_T43P0 | A0038 | T43P0 | MX1 | 307 | 309 | 의장3부 | 4.5 | 280
32586 | A0038_T43P0 | A0038 | T43P0 | NN4B | 314 | 330 | 8도크 | 4.5 | 280
32587 | A0038_T43S0 | A0038 | T43S0 | C11 | 294 | 302 | 2야드 판넬공장 | 4.5 | 280
32588 | A0038_T43S0 | A0038 | T43S0 | MX1 | 306 | 308 | 의장3부 | 4.5 | 280
32589 | A0038_T43S0 | A0038 | T43S0 | NN4B | 314 | 330 | 8도크 | 4.5 | 280
32590 | A0038_T61P0 | A0038 | T61P0 | C11 | 225 | 236 | 2야드 판넬공장 | 7.5 | 410
32591 | A0038_T61P0 | A0038 | T61P0 | H32 | 238 | 249 | 선행도장부 | 7.5 | 410
32592 | A0038_T61P0 | A0038 | T61P0 | MX1 | 257 | 264 | 의장3부 | 7.5 | 410
32593 | A0038_T61P0 | A0038 | T61P0 | NN4B | 266 | 265 | 8도크 | 7.5 | 410
32594 | A0038_T61S0 | A0038 | T61S0 | C11 | 225 | 236 | 2야드 판넬공장 | 7.5 | 410
32595 | A0038_T61S0 | A0038 | T61S0 | H32 | 238 | 249 | 선행도장부 | 7.5 | 410
32596 | A0038_T61S0 | A0038 | T61S0 | MX1 | 257 | 264 | 의장3부 | 7.5 | 410
32597 | A0038_T61S0 | A0038 | T61S0 | NN4B | 266 | 265 | 8도크 | 7.5 | 410
32598 | A0039_A11A0 | A0039 | A11A0 | C11 | 84 | 162 | 대조립 2공장 | 5 | 57.5
32599 | A0039_A11A0 | A0039 | A11A0 | F21 | 167 | 170 | 선행의장부 | 5 | 57.5
32600 | A0039_A11A0 | A0039 | A11A0 | H32 | 177 | 189 | 선행도장부 | 5 | 57.5
32601 | A0039_A213C | A0039 | A213C | CC13 | 128 | 135 | 외부 | 8 | 68
32602 | A0039_A21P1 | A0039 | A21P1 | G41 | 196 | 205 | 8도크 | 9.5 | 337.25
32603 | A0039_A21P1 | A0039 | A21P1 | H32 | 209 | 225 | 선행도장부 | 9.5 | 337.25
32604 | A0039_A21P1 | A0039 | A21P1 | JX1 | 246 | 248 | 의장3부 | 9.5 | 337.25
32605 | A0039_A21P3 | A0039 | A21P3 | LN4B | 261 | 286 | 8도크 | 11.5 | 745.5
32606 | A0039_A223A | A0039 | A223A | CC13 | 143 | 167 | 외부 | 5 | 57.5
32607 | A0039_A22A0 | A0039 | A22A0 | C11 | 143 | 206 | 외부 | 5.5 | 322
32608 | A0039_A22A0 | A0039 | A22A0 | H32 | 219 | 230 | 선행도장부 | 5.5 | 322
32609 | A0039_A22A0 | A0039 | A22A0 | JX1 | 246 | 248 | 의장3부 | 5.5 | 322
32610 | A0039_A31P0 | A0039 | A31P0 | CF21 | 233 | 239 | 외부 | 3 | 483
32611 | A0039_A31P0 | A0039 | A31P0 | H32 | 246 | 259 | 선행도장부 | 3 | 483
32612 | A0039_A31P0 | A0039 | A31P0 | JX1 | 261 | 265 | 외부 | 3 | 483
32613 | A0039_A31P3 | A0039 | A31P3 | LN4B | 280 | 308 | 8도크 | 8 | 798
32614 | A0039_A31S0 | A0039 | A31S0 | CF21 | 233 | 239 | 외부 | 3 | 315
32615 | A0039_A31S0 | A0039 | A31S0 | H32 | 246 | 259 | 선행도장부 | 3 | 315
32616 | A0039_A31S0 | A0039 | A31S0 | JX1 | 261 | 265 | 외부 | 3 | 315
32617 | A0039_A32P0 | A0039 | A32P0 | CF21 | 231 | 241 | 외부 | 5 | 399
32618 | A0039_A32P1 | A0039 | A32P1 | G41 | 232 | 241 | 외부 | 5 | 798
32619 | A0039_A32P1 | A0039 | A32P1 | H32 | 247 | 260 | 선행도장부 | 5 | 798
32620 | A0039_A32P1 | A0039 | A32P1 | JX1 | 265 | 267 | 의장3부 | 5 | 798
32621 | A0039_A32S0 | A0039 | A32S0 | CF21 | 231 | 241 | 외부 | 5 | 399
32622 | A0039_A41A0 | A0039 | A41A0 | C11 | 106 | 252 | 외부 | 4.5 | 150
32623 | A0039_A41A0 | A0039 | A41A0 | H32 | 254 | 267 | 선행도장부 | 4.5 | 150
32624 | A0039_B123P | A0039 | B123P | CC13 | 161 | 171 | 2야드 판넬공장 | 3 | 280
32625 | A0039_B123S | A0039 | B123S | CC13 | 161 | 171 | 2야드 판넬공장 | 3 | 280
32626 | A0039_B12P1 | A0039 | B12P1 | G41 | 185 | 199 | 선행의장부 | 4 | 551.25
32627 | A0039_B12P1 | A0039 | B12P1 | H32 | 203 | 219 | 선행도장부 | 4 | 551.25
32628 | A0039_B12P1 | A0039 | B12P1 | NN4B | 245 | 261 | 8도크 | 4 | 551.25
32629 | A0039_B133C | A0039 | B133C | CC13 | 171 | 182 | 2야드 판넬공장 | 3 | 402.5
32630 | A0039_B13C1 | A0039 | B13C1 | G41 | 204 | 216 | 선행의장부 | 7 | 851
32631 | A0039_B13C1 | A0039 | B13C1 | H32 | 219 | 233 | 선행도장부 | 7 | 851
32632 | A0039_B13C1 | A0039 | B13C1 | NN4B | 246 | 262 | 8도크 | 7 | 851
32633 | A0039_B143C | A0039 | B143C | CC13 | 174 | 183 | 2야드 판넬공장 | 3 | 460
32634 | A0039_B153C | A0039 | B153C | CC13 | 223 | 232 | 2야드 판넬공장 | 3 | 460
32635 | A0039_B15C1 | A0039 | B15C1 | G41 | 246 | 255 | 선행의장부 | 7 | 920
32636 | A0039_B15C1 | A0039 | B15C1 | H32 | 260 | 274 | 선행도장부 | 7 | 920
32637 | A0039_B15C1 | A0039 | B15C1 | NN4B | 287 | 308 | 8도크 | 7 | 920
32638 | A0039_B163C | A0039 | B163C | CC13 | 224 | 233 | 2야드 판넬공장 | 3 | 460
32639 | A0039_B173C | A0039 | B173C | CC13 | 225 | 234 | 2야드 판넬공장 | 3 | 460
32640 | A0039_B17C1 | A0039 | B17C1 | G41 | 247 | 258 | 선행의장부 | 5.5 | 920
32641 | A0039_B17C1 | A0039 | B17C1 | H32 | 261 | 275 | 선행도장부 | 5.5 | 920
32642 | A0039_B17C1 | A0039 | B17C1 | NN4B | 287 | 308 | 8도크 | 5.5 | 920
32643 | A0039_B183C | A0039 | B183C | CC13 | 226 | 237 | 2야드 판넬공장 | 3 | 460
32644 | A0039_B193C | A0039 | B193C | CC13 | 230 | 239 | 2야드 판넬공장 | 3 | 460
32645 | A0039_B19C1 | A0039 | B19C1 | G41 | 253 | 262 | 선행의장부 | 3 | 897
32646 | A0039_B19C1 | A0039 | B19C1 | H32 | 266 | 280 | 선행도장부 | 3 | 897
32647 | A0039_B19C1 | A0039 | B19C1 | NN4B | 288 | 309 | 8도크 | 3 | 897
32648 | A0039_B203C | A0039 | B203C | CC13 | 230 | 239 | 2야드 판넬공장 | 3 | 437
32649 | A0039_B213C | A0039 | B213C | CC13 | 233 | 244 | 2야드 판넬공장 | 3 | 448.5
32650 | A0039_B21C1 | A0039 | B21C1 | G41 | 258 | 267 | 선행의장부 | 7 | 862.5
32651 | A0039_B21C1 | A0039 | B21C1 | H32 | 269 | 283 | 선행도장부 | 7 | 862.5
32652 | A0039_B21C1 | A0039 | B21C1 | NN4B | 289 | 310 | 8도크 | 7 | 862.5
32653 | A0039_B223C | A0039 | B223C | CC13 | 233 | 244 | 2야드 판넬공장 | 3 | 402.5
32654 | A0039_B23P0 | A0039 | B23P0 | C11 | 238 | 248 | 2야드 대조립공장 | 7 | 272.25
32655 | A0039_B23P0 | A0039 | B23P0 | H32 | 252 | 265 | 선행도장부 | 7 | 272.25
32656 | A0039_B23P3 | A0039 | B23P3 | LN4B | 290 | 318 | 8도크 | 20.5 | 821.5
32657 | A0039_B23S0 | A0039 | B23S0 | C11 | 238 | 248 | 2야드 대조립공장 | 7 | 272.25
32658 | A0039_B23S0 | A0039 | B23S0 | H32 | 252 | 265 | 선행도장부 | 7 | 272.25
32659 | A0039_B23S3 | A0039 | B23S3 | LN4B | 290 | 318 | 8도크 | 20.5 | 821.5
32660 | A0039_B24P0 | A0039 | B24P0 | C11 | 239 | 251 | 2야드 대조립공장 | 3 | 157.5
32661 | A0039_B24P0 | A0039 | B24P0 | H32 | 254 | 267 | 선행도장부 | 3 | 157.5
32662 | A0039_B24P3 | A0039 | B24P3 | LN4B | 291 | 321 | 8도크 | 8.5 | 321.75
32663 | A0039_B24S0 | A0039 | B24S0 | C11 | 239 | 251 | 2야드 대조립공장 | 3 | 157.5
32664 | A0039_B24S0 | A0039 | B24S0 | H32 | 254 | 267 | 선행도장부 | 3 | 157.5
32665 | A0039_B33P0 | A0039 | B33P0 | C11 | 189 | 204 | 2야드 대조립공장 | 7 | 157.5
32666 | A0039_B33P0 | A0039 | B33P0 | H32 | 206 | 223 | 선행도장부 | 7 | 157.5
32667 | A0039_B33P3 | A0039 | B33P3 | LN4B | 252 | 275 | 8도크 | 19 | 712.5
32668 | A0039_B33S0 | A0039 | B33S0 | C11 | 189 | 204 | 2야드 대조립공장 | 7 | 157.5
32669 | A0039_B33S0 | A0039 | B33S0 | H32 | 206 | 223 | 선행도장부 | 7 | 157.5
32670 | A0039_B33S3 | A0039 | B33S3 | LN4B | 252 | 275 | 8도크 | 19 | 712.5
32671 | A0039_B343P | A0039 | B343P | CC13 | 171 | 182 | 2야드 판넬공장 | 3 | 190
32672 | A0039_B343S | A0039 | B343S | CC13 | 171 | 182 | 2야드 판넬공장 | 3 | 190
32673 | A0039_B34P0 | A0039 | B34P0 | C11 | 174 | 197 | 2야드 판넬공장 | 7 | 190
32674 | A0039_B34P0 | A0039 | B34P0 | H32 | 199 | 216 | 선행도장부 | 7 | 190
32675 | A0039_B34S0 | A0039 | B34S0 | C11 | 174 | 197 | 2야드 판넬공장 | 7 | 190
32676 | A0039_B34S0 | A0039 | B34S0 | H32 | 199 | 216 | 선행도장부 | 7 | 190
32677 | A0039_B353P | A0039 | B353P | CC13 | 211 | 224 | 2야드 판넬공장 | 3 | 190
32678 | A0039_B353S | A0039 | B353S | CC13 | 211 | 224 | 2야드 판넬공장 | 3 | 190
32679 | A0039_B35P1 | A0039 | B35P1 | G41 | 239 | 248 | 선행의장부 | 7 | 380
32680 | A0039_B35P1 | A0039 | B35P1 | H32 | 252 | 266 | 선행도장부 | 7 | 380
32681 | A0039_B35P3 | A0039 | B35P3 | LN4B | 284 | 314 | 8도크 | 19 | 760
32682 | A0039_B35S1 | A0039 | B35S1 | G41 | 239 | 248 | 선행의장부 | 7 | 380
32683 | A0039_B35S1 | A0039 | B35S1 | H32 | 252 | 266 | 선행도장부 | 7 | 380
32684 | A0039_B35S3 | A0039 | B35S3 | LN4B | 284 | 314 | 8도크 | 19 | 760
32685 | A0039_B363P | A0039 | B363P | CC13 | 211 | 224 | 2야드 판넬공장 | 3 | 190
32686 | A0039_B363S | A0039 | B363S | CC13 | 211 | 224 | 2야드 판넬공장 | 3 | 190
32687 | A0039_B373P | A0039 | B373P | CC13 | 113 | 119 | 외부 | 3 | 190
32688 | A0039_B373S | A0039 | B373S | CC13 | 118 | 127 | 외부 | 3 | 190
32689 | A0039_B37P1 | A0039 | B37P1 | GJX1 | 186 | 233 | 외부 | 9.5 | 380
32690 | A0039_B37P2 | A0039 | B37P2 | KH32 | 186 | 233 | 외부 | 9.5 | 760
32691 | A0039_B37P2 | A0039 | B37P2 | MX1 | 287 | 289 | 의장3부 | 9.5 | 760
32692 | A0039_B37P2 | A0039 | B37P2 | NN4B | 294 | 315 | 8도크 | 9.5 | 760
32693 | A0039_B37S1 | A0039 | B37S1 | GJX1 | 207 | 240 | 외부 | 9.5 | 380
32694 | A0039_B37S2 | A0039 | B37S2 | KH32 | 207 | 240 | 외부 | 9.5 | 760
32695 | A0039_B37S2 | A0039 | B37S2 | MX1 | 287 | 289 | 의장3부 | 9.5 | 760
32696 | A0039_B37S2 | A0039 | B37S2 | NN4B | 294 | 315 | 8도크 | 9.5 | 760
32697 | A0039_B383P | A0039 | B383P | CC13 | 113 | 119 | 외부 | 3 | 190
32698 | A0039_B383S | A0039 | B383S | CC13 | 118 | 127 | 외부 | 3 | 190
32699 | A0039_B38P1 | A0039 | B38P1 | GJX1 | 186 | 261 | 외부 | 9.5 | 380
32700 | A0039_B38S1 | A0039 | B38S1 | GJX1 | 207 | 261 | 외부 | 9.5 | 380
32701 | A0039_B393P | A0039 | B393P | CC13 | 216 | 226 | 2야드 판넬공장 | 3 | 190
32702 | A0039_B393S | A0039 | B393S | CC13 | 216 | 226 | 2야드 판넬공장 | 3 | 190
32703 | A0039_B39P1 | A0039 | B39P1 | G41 | 240 | 251 | 선행의장부 | 7 | 370.5
32704 | A0039_B39P1 | A0039 | B39P1 | H32 | 253 | 267 | 선행도장부 | 7 | 370.5
32705 | A0039_B39P3 | A0039 | B39P3 | LN4B | 288 | 316 | 8도크 | 19 | 741
32706 | A0039_B39S1 | A0039 | B39S1 | G41 | 240 | 251 | 선행의장부 | 7 | 370.5
32707 | A0039_B39S1 | A0039 | B39S1 | H32 | 253 | 267 | 선행도장부 | 7 | 370.5
32708 | A0039_B39S3 | A0039 | B39S3 | LN4B | 288 | 316 | 8도크 | 19 | 741
32709 | A0039_B403P | A0039 | B403P | CC13 | 217 | 227 | 2야드 판넬공장 | 3 | 180.5
32710 | A0039_B403S | A0039 | B403S | CC13 | 217 | 227 | 2야드 판넬공장 | 3 | 180.5
32711 | A0039_B413P | A0039 | B413P | CC13 | 227 | 238 | 2야드 판넬공장 | 3 | 185.25
32712 | A0039_B413S | A0039 | B413S | CC13 | 227 | 238 | 2야드 판넬공장 | 3 | 185.25
32713 | A0039_B41P0 | A0039 | B41P0 | C11 | 230 | 247 | 2야드 판넬공장 | 7 | 185.25
32714 | A0039_B41P0 | A0039 | B41P0 | H32 | 251 | 265 | 선행도장부 | 7 | 185.25
32715 | A0039_B41P3 | A0039 | B41P3 | LN4B | 289 | 317 | 8도크 | 19 | 693.5
32716 | A0039_B41S0 | A0039 | B41S0 | C11 | 230 | 247 | 2야드 판넬공장 | 7 | 185.25
32717 | A0039_B41S0 | A0039 | B41S0 | H32 | 251 | 265 | 선행도장부 | 7 | 185.25
32718 | A0039_B41S3 | A0039 | B41S3 | LN4B | 289 | 317 | 8도크 | 19 | 693.5
32719 | A0039_B42P0 | A0039 | B42P0 | C11 | 234 | 246 | 2야드 대조립공장 | 7 | 157.5
32720 | A0039_B42P0 | A0039 | B42P0 | F21 | 248 | 253 | 선행의장부 | 7 | 157.5
32721 | A0039_B42P0 | A0039 | B42P0 | H32 | 255 | 267 | 선행도장부 | 7 | 157.5
32722 | A0039_B42S0 | A0039 | B42S0 | C11 | 234 | 246 | 2야드 대조립공장 | 7 | 157.5
32723 | A0039_B42S0 | A0039 | B42S0 | F21 | 248 | 253 | 선행의장부 | 7 | 157.5
32724 | A0039_B42S0 | A0039 | B42S0 | H32 | 255 | 267 | 선행도장부 | 7 | 157.5
32725 | A0039_B50P0 | A0039 | B50P0 | CJX1 | 184 | 206 | 외부 | 6 | 214.5
32726 | A0039_B50P0 | A0039 | B50P0 | MX1 | 240 | 244 | 의장3부 | 6 | 214.5
32727 | A0039_B50P0 | A0039 | B50P0 | NN4B | 247 | 265 | 8도크 | 6 | 214.5
32728 | A0039_B50S0 | A0039 | B50S0 | CJX1 | 184 | 206 | 외부 | 6 | 214.5
32729 | A0039_B50S0 | A0039 | B50S0 | MX1 | 240 | 244 | 의장3부 | 6 | 214.5
32730 | A0039_B50S0 | A0039 | B50S0 | NN4B | 247 | 265 | 8도크 | 6 | 214.5
32731 | A0039_B51P0 | A0039 | B51P0 | CJX1 | 199 | 220 | 외부 | 5 | 240
32732 | A0039_B51P0 | A0039 | B51P0 | MX1 | 244 | 246 | 의장3부 | 5 | 240
32733 | A0039_B51P0 | A0039 | B51P0 | NN4B | 251 | 267 | 8도크 | 5 | 240
32734 | A0039_B51S0 | A0039 | B51S0 | CJX1 | 199 | 220 | 외부 | 5 | 240
32735 | A0039_B51S0 | A0039 | B51S0 | MX1 | 244 | 246 | 의장3부 | 5 | 240
32736 | A0039_B51S0 | A0039 | B51S0 | NN4B | 251 | 267 | 8도크 | 5 | 240
32737 | A0039_B52P0 | A0039 | B52P0 | C11 | 161 | 209 | 외부 | 5 | 411.25
32738 | A0039_B52P0 | A0039 | B52P0 | H32 | 217 | 231 | 선행도장부 | 5 | 411.25
32739 | A0039_B52P0 | A0039 | B52P0 | JMX1 | 244 | 251 | 의장3부 | 5 | 411.25
32740 | A0039_B52P0 | A0039 | B52P0 | NN4B | 254 | 272 | 8도크 | 5 | 411.25
32741 | A0039_B52S0 | A0039 | B52S0 | CH32 | 210 | 231 | 외부 | 5 | 411.25
32742 | A0039_B52S0 | A0039 | B52S0 | JMX1 | 244 | 251 | 의장3부 | 5 | 411.25
32743 | A0039_B52S0 | A0039 | B52S0 | NN4B | 254 | 272 | 8도크 | 5 | 411.25
32744 | A0039_B53P0 | A0039 | B53P0 | CJX1 | 178 | 202 | 외부 | 5 | 297.5
32745 | A0039_B53S0 | A0039 | B53S0 | CJX1 | 178 | 202 | 외부 | 5 | 297.5
32746 | A0039_B54P0 | A0039 | B54P0 | CJX1 | 179 | 203 | 외부 | 4 | 200
32747 | A0039_B54S0 | A0039 | B54S0 | CJX1 | 179 | 203 | 외부 | 4 | 200
32748 | A0039_B55P0 | A0039 | B55P0 | CJX1 | 239 | 258 | 외부 | 7 | 190
32749 | A0039_B55S0 | A0039 | B55S0 | CJX1 | 239 | 258 | 외부 | 7 | 190
32750 | A0039_B563P | A0039 | B563P | CC13 | 197 | 203 | 외부 | 9.5 | 190
32751 | A0039_B563S | A0039 | B563S | CC13 | 197 | 203 | 외부 | 9.5 | 190
32752 | A0039_B567P | A0039 | B567P | CC13 | 197 | 203 | 외부 | 9.5 | 190
32753 | A0039_B567S | A0039 | B567S | CC13 | 197 | 203 | 외부 | 9.5 | 190
32754 | A0039_B56P0 | A0039 | B56P0 | C11 | 197 | 233 | 외부 | 9.5 | 190
32755 | A0039_B56P0 | A0039 | B56P0 | H32 | 245 | 258 | 선행도장부 | 9.5 | 190
32756 | A0039_B56P0 | A0039 | B56P0 | JX1 | 265 | 267 | 의장3부 | 9.5 | 190
32757 | A0039_B56S0 | A0039 | B56S0 | C11 | 197 | 233 | 외부 | 9.5 | 190
32758 | A0039_B56S0 | A0039 | B56S0 | H32 | 245 | 258 | 선행도장부 | 9.5 | 190
32759 | A0039_B56S0 | A0039 | B56S0 | JX1 | 265 | 267 | 의장3부 | 9.5 | 190
32760 | A0039_B573P | A0039 | B573P | CC13 | 107 | 113 | 외부 | 9.5 | 190
32761 | A0039_B573S | A0039 | B573S | CC13 | 113 | 119 | 외부 | 9.5 | 190
32762 | A0039_B577P | A0039 | B577P | CC13 | 107 | 113 | 외부 | 9.5 | 190
32763 | A0039_B577S | A0039 | B577S | CC13 | 113 | 119 | 외부 | 9.5 | 190
32764 | A0039_B583P | A0039 | B583P | CC13 | 107 | 113 | 외부 | 9.5 | 190
32765 | A0039_B583S | A0039 | B583S | CC13 | 113 | 119 | 외부 | 9.5 | 190
32766 | A0039_B587P | A0039 | B587P | CC13 | 107 | 113 | 외부 | 9.5 | 190
32767 | A0039_B587S | A0039 | B587S | CC13 | 113 | 119 | 외부 | 9.5 | 190
32768 | A0039_B593P | A0039 | B593P | CC13 | 197 | 203 | 외부 | 9.5 | 190
32769 | A0039_B593S | A0039 | B593S | CC13 | 197 | 203 | 외부 | 9.5 | 190
32770 | A0039_B597P | A0039 | B597P | CC13 | 197 | 203 | 외부 | 9.5 | 190
32771 | A0039_B597S | A0039 | B597S | CC13 | 197 | 203 | 외부 | 9.5 | 190
32772 | A0039_B59P0 | A0039 | B59P0 | CH32 | 241 | 261 | 외부 | 9.5 | 190
32773 | A0039_B59P0 | A0039 | B59P0 | JX1 | 267 | 269 | 의장3부 | 9.5 | 190
32774 | A0039_B59S0 | A0039 | B59S0 | CH32 | 241 | 261 | 외부 | 9.5 | 190
32775 | A0039_B59S0 | A0039 | B59S0 | JX1 | 267 | 269 | 의장3부 | 9.5 | 190
32776 | A0039_B60P0 | A0039 | B60P0 | CJX1 | 240 | 261 | 외부 | 6.5 | 180.5
32777 | A0039_B60S0 | A0039 | B60S0 | CJX1 | 240 | 261 | 외부 | 6.5 | 180.5
32778 | A0039_B61P0 | A0039 | B61P0 | CJX1 | 241 | 267 | 외부 | 6.5 | 185.25
32779 | A0039_B61S0 | A0039 | B61S0 | CJX1 | 241 | 267 | 외부 | 6.5 | 185.25
32780 | A0039_B62P0 | A0039 | B62P0 | C11 | 203 | 245 | 외부 | 5.5 | 157.5
32781 | A0039_B62P0 | A0039 | B62P0 | H32 | 252 | 265 | 선행도장부 | 5.5 | 157.5
32782 | A0039_B62P0 | A0039 | B62P0 | JX1 | 266 | 268 | 외부 | 5.5 | 157.5
32783 | A0039_B62S0 | A0039 | B62S0 | C11 | 203 | 245 | 외부 | 5.5 | 157.5
32784 | A0039_B62S0 | A0039 | B62S0 | H32 | 252 | 265 | 선행도장부 | 5.5 | 157.5
32785 | A0039_B62S0 | A0039 | B62S0 | JX1 | 274 | 276 | 외부 | 5.5 | 157.5
32786 | A0039_B63P0 | A0039 | B63P0 | CJX1 | 245 | 268 | 외부 | 5.5 | 239.25
32787 | A0039_B63S0 | A0039 | B63S0 | CJX1 | 245 | 268 | 외부 | 5.5 | 239.25
32788 | A0039_B64P0 | A0039 | B64P0 | CJX1 | 248 | 267 | 외부 | 5.5 | 217.5
32789 | A0039_B64S0 | A0039 | B64S0 | CJX1 | 248 | 267 | 외부 | 5.5 | 217.5
32790 | A0039_B91A0 | A0039 | B91A0 | H32 | 232 | 240 | 선행도장부 | 7.2232 | 311.5542
32791 | A0039_B91A0 | A0039 | B91A0 | NN4B | 254 | 272 | 8도크 | 7.2232 | 311.5542
32792 | A0039_B92A0 | A0039 | B92A0 | NN4B | 254 | 272 | 8도크 | 7.2232 | 311.5542
32793 | A0039_B93A0 | A0039 | B93A0 | NN4B | 314 | 335 | 8도크 | 7.2232 | 311.5542
32794 | A0039_D113P | A0039 | D113P | C12 | 168 | 169 | 2야드 판넬공장 | 7 | 175
32795 | A0039_D113P | A0039 | D113P | C13 | 170 | 178 | 2야드 대조립공장 | 7 | 175
32796 | A0039_D113S | A0039 | D113S | C12 | 168 | 169 | 2야드 판넬공장 | 7 | 175
32797 | A0039_D113S | A0039 | D113S | C13 | 170 | 178 | 2야드 대조립공장 | 7 | 175
32798 | A0039_D117P | A0039 | D117P | C12 | 168 | 169 | 2야드 판넬공장 | 10 | 140
32799 | A0039_D117P | A0039 | D117P | C13 | 170 | 178 | 2야드 대조립공장 | 10 | 140
32800 | A0039_D117S | A0039 | D117S | C12 | 168 | 169 | 2야드 판넬공장 | 10 | 140
32801 | A0039_D117S | A0039 | D117S | C13 | 170 | 178 | 2야드 대조립공장 | 10 | 140
32802 | A0039_D11P0 | A0039 | D11P0 | C11 | 181 | 196 | 2야드 대조립공장 | 10 | 367.5
32803 | A0039_D11P0 | A0039 | D11P0 | F21 | 198 | 206 | 선행의장부 | 10 | 367.5
32804 | A0039_D11P1 | A0039 | D11P1 | G41 | 210 | 223 | 선행의장부 | 10 | 703.5
32805 | A0039_D11P1 | A0039 | D11P1 | H32 | 225 | 237 | 선행도장부 | 10 | 703.5
32806 | A0039_D11P1 | A0039 | D11P1 | JX1 | 248 | 252 | 의장3부 | 10 | 703.5
32807 | A0039_D11P3 | A0039 | D11P3 | LN4B | 263 | 288 | 8도크 | 10 | 1390.25
32808 | A0039_D11S0 | A0039 | D11S0 | C11 | 181 | 196 | 2야드 대조립공장 | 10 | 367.5
32809 | A0039_D11S0 | A0039 | D11S0 | F21 | 198 | 206 | 선행의장부 | 10 | 367.5
32810 | A0039_D11S1 | A0039 | D11S1 | G41 | 210 | 223 | 선행의장부 | 10 | 703.5
32811 | A0039_D11S1 | A0039 | D11S1 | H32 | 225 | 237 | 선행도장부 | 10 | 703.5
32812 | A0039_D11S1 | A0039 | D11S1 | JX1 | 248 | 252 | 의장3부 | 10 | 703.5
32813 | A0039_D123P | A0039 | D123P | CC13 | 122 | 133 | 외부 | 6 | 136
32814 | A0039_D123S | A0039 | D123S | CC13 | 122 | 133 | 외부 | 6 | 136
32815 | A0039_D133P | A0039 | D133P | CC13 | 121 | 132 | 외부 | 6 | 161.5
32816 | A0039_D133S | A0039 | D133S | CC13 | 121 | 132 | 외부 | 6 | 161.5
32817 | A0039_D13P1 | A0039 | D13P1 | GMX1 | 182 | 213 | 외부 | 8.5 | 777
32818 | A0039_D13P3 | A0039 | D13P3 | LN4B | 267 | 290 | 8도크 | 8.5 | 1535.5
32819 | A0039_D13S1 | A0039 | D13S1 | GMX1 | 182 | 213 | 외부 | 8.5 | 777
32820 | A0039_D143P | A0039 | D143P | CC13 | 121 | 132 | 외부 | 6 | 157.25
32821 | A0039_D143S | A0039 | D143S | CC13 | 121 | 132 | 외부 | 6 | 157.25
32822 | A0039_D153P | A0039 | D153P | CC13 | 126 | 135 | 외부 | 6 | 144.5
32823 | A0039_D153S | A0039 | D153S | CC13 | 126 | 135 | 외부 | 6 | 144.5
32824 | A0039_D15P1 | A0039 | D15P1 | GMX1 | 182 | 217 | 외부 | 8.5 | 724.5
32825 | A0039_D15P3 | A0039 | D15P3 | LN4B | 297 | 324 | 8도크 | 8.5 | 1431.75
32826 | A0039_D15S1 | A0039 | D15S1 | GMX1 | 182 | 217 | 외부 | 8.5 | 724.5
32827 | A0039_D163P | A0039 | D163P | CC13 | 126 | 135 | 외부 | 6 | 367.5
32828 | A0039_D163S | A0039 | D163S | CC13 | 126 | 135 | 외부 | 6 | 367.5
32829 | A0039_D173P | A0039 | D173P | CC13 | 170 | 181 | 외부 | 6 | 170
32830 | A0039_D173S | A0039 | D173S | CC13 | 170 | 181 | 외부 | 6 | 170
32831 | A0039_D17P0 | A0039 | D17P0 | CJX1 | 200 | 220 | 외부 | 8.5 | 540
32832 | A0039_D17P3 | A0039 | D17P3 | LL32 | 247 | 251 | 외부 | 8.5 | 1080
32833 | A0039_D17P3 | A0039 | D17P3 | NN4B | 309 | 330 | 8도크 | 8.5 | 1080
32834 | A0039_D17S0 | A0039 | D17S0 | CJX1 | 200 | 220 | 외부 | 8.5 | 540
32835 | A0039_D183P | A0039 | D183P | CC13 | 129 | 140 | 외부 | 6 | 157.25
32836 | A0039_D183S | A0039 | D183S | CC13 | 129 | 140 | 외부 | 6 | 157.25
32837 | A0039_D18P1 | A0039 | D18P1 | GJX1 | 184 | 209 | 외부 | 8.5 | 777
32838 | A0039_D18P3 | A0039 | D18P3 | LN4B | 302 | 332 | 8도크 | 8.5 | 1535.5
32839 | A0039_D18S1 | A0039 | D18S1 | GJX1 | 184 | 209 | 외부 | 8.5 | 777
32840 | A0039_D193P | A0039 | D193P | CC13 | 130 | 140 | 외부 | 6 | 157.25
32841 | A0039_D193S | A0039 | D193S | CC13 | 130 | 140 | 외부 | 6 | 157.25
32842 | A0039_D203P | A0039 | D203P | CC13 | 203 | 213 | 외부 | 6 | 165.75
32843 | A0039_D203S | A0039 | D203S | CC13 | 203 | 213 | 외부 | 6 | 165.75
32844 | A0039_D20P1 | A0039 | D20P1 | GJX1 | 242 | 265 | 외부 | 8.5 | 808.5
32845 | A0039_D20P3 | A0039 | D20P3 | LN4B | 305 | 335 | 8도크 | 8.5 | 1597.75
32846 | A0039_D20S1 | A0039 | D20S1 | GJX1 | 242 | 265 | 외부 | 8.5 | 808.5
32847 | A0039_D213P | A0039 | D213P | CC13 | 206 | 219 | 외부 | 6 | 157.25
32848 | A0039_D213S | A0039 | D213S | CC13 | 206 | 219 | 외부 | 6 | 157.25
32849 | A0039_D223P | A0039 | D223P | CC13 | 205 | 217 | 외부 | 6 | 157.25
32850 | A0039_D223S | A0039 | D223S | CC13 | 205 | 217 | 외부 | 6 | 157.25
32851 | A0039_D22P1 | A0039 | D22P1 | GJX1 | 246 | 266 | 외부 | 8.5 | 777
32852 | A0039_D22P3 | A0039 | D22P3 | LN4B | 308 | 336 | 8도크 | 8.5 | 1535.5
32853 | A0039_D22S1 | A0039 | D22S1 | GJX1 | 246 | 266 | 외부 | 8.5 | 777
32854 | A0039_D233P | A0039 | D233P | CC13 | 206 | 219 | 외부 | 8.5 | 97.75
32855 | A0039_D233S | A0039 | D233S | CC13 | 206 | 219 | 외부 | 8.5 | 97.75
32856 | A0039_D234P | A0039 | D234P | CC13 | 206 | 219 | 외부 | 7.5 | 63.75
32857 | A0039_D234S | A0039 | D234S | CC13 | 206 | 219 | 외부 | 7.5 | 63.75
32858 | A0039_D243P | A0039 | D243P | CC13 | 171 | 182 | 외부 | 6 | 157.25
32859 | A0039_D243S | A0039 | D243S | CC13 | 171 | 182 | 외부 | 6 | 157.25
32860 | A0039_D24P0 | A0039 | D24P0 | CJX1 | 197 | 216 | 외부 | 8.5 | 388.5
32861 | A0039_D24P3 | A0039 | D24P3 | LL32 | 238 | 240 | 외부 | 8.5 | 786.25
32862 | A0039_D24P3 | A0039 | D24P3 | NN4B | 317 | 338 | 8도크 | 8.5 | 786.25
32863 | A0039_D24S0 | A0039 | D24S0 | CJX1 | 197 | 216 | 외부 | 8.5 | 388.5
32864 | A0039_E11A0 | A0039 | E11A0 | C11 | 121 | 164 | 2야드 대조립공장 | 3.5 | 275.5
32865 | A0039_E11A0 | A0039 | E11A0 | H32 | 168 | 178 | 선행도장부 | 3.5 | 275.5
32866 | A0039_E11A3 | A0039 | E11A3 | LN4B | 231 | 254 | 8도크 | 11.5 | 656.75
32867 | A0039_E12A0 | A0039 | E12A0 | C11 | 121 | 164 | 2야드 대조립공장 | 3.5 | 159.5
32868 | A0039_E12A0 | A0039 | E12A0 | H32 | 168 | 178 | 선행도장부 | 3.5 | 159.5
32869 | A0039_E213P | A0039 | E213P | C12 | 164 | 167 | 대조립 2공장 | 7.5 | 75
32870 | A0039_E213P | A0039 | E213P | C13 | 168 | 175 | 2야드 대조립공장 | 7.5 | 75
32871 | A0039_E213S | A0039 | E213S | C12 | 164 | 167 | 대조립 2공장 | 7.5 | 75
32872 | A0039_E213S | A0039 | E213S | C13 | 168 | 175 | 2야드 대조립공장 | 7.5 | 75
32873 | A0039_E21P0 | A0039 | E21P0 | C11 | 176 | 188 | 2야드 대조립공장 | 6.5 | 115.5
32874 | A0039_E21P0 | A0039 | E21P0 | F21 | 196 | 204 | 선행의장부 | 6.5 | 115.5
32875 | A0039_E21P0 | A0039 | E21P0 | H32 | 206 | 217 | 선행도장부 | 6.5 | 115.5
32876 | A0039_E21P0 | A0039 | E21P0 | JMX1 | 225 | 234 | 의장3부 | 6.5 | 115.5
32877 | A0039_E21P0 | A0039 | E21P0 | NN4B | 239 | 255 | 8도크 | 6.5 | 115.5
32878 | A0039_E21S0 | A0039 | E21S0 | C11 | 176 | 188 | 2야드 대조립공장 | 6.5 | 115.5
32879 | A0039_E21S0 | A0039 | E21S0 | F21 | 196 | 204 | 선행의장부 | 6.5 | 115.5
32880 | A0039_E21S0 | A0039 | E21S0 | H32 | 206 | 217 | 선행도장부 | 6.5 | 115.5
32881 | A0039_E21S0 | A0039 | E21S0 | JMX1 | 225 | 234 | 의장3부 | 6.5 | 115.5
32882 | A0039_E21S0 | A0039 | E21S0 | NN4B | 239 | 255 | 8도크 | 6.5 | 115.5
32883 | A0039_E22P0 | A0039 | E22P0 | C11 | 140 | 164 | 2야드 대조립공장 | 2 | 85.25
32884 | A0039_E22P0 | A0039 | E22P0 | F21 | 168 | 176 | 선행의장부 | 2 | 85.25
32885 | A0039_E22P0 | A0039 | E22P0 | H32 | 178 | 188 | 선행도장부 | 2 | 85.25
32886 | A0039_E22P0 | A0039 | E22P0 | JX1 | 202 | 204 | 의장3부 | 2 | 85.25
32887 | A0039_E22S0 | A0039 | E22S0 | C11 | 140 | 164 | 2야드 대조립공장 | 2 | 85.25
32888 | A0039_E22S0 | A0039 | E22S0 | F21 | 168 | 176 | 선행의장부 | 2 | 85.25
32889 | A0039_E22S0 | A0039 | E22S0 | H32 | 178 | 188 | 선행도장부 | 2 | 85.25
32890 | A0039_E22S0 | A0039 | E22S0 | JX1 | 202 | 204 | 의장3부 | 2 | 85.25
32891 | A0039_E31P0 | A0039 | E31P0 | C11 | 105 | 141 | 외부 | 6 | 540
32892 | A0039_E31P0 | A0039 | E31P0 | F21 | 174 | 188 | 선행의장부 | 6 | 540
32893 | A0039_E31P0 | A0039 | E31P0 | H32 | 190 | 206 | 선행도장부 | 6 | 540
32894 | A0039_E31P0 | A0039 | E31P0 | JX1 | 216 | 219 | 의장3부 | 6 | 540
32895 | A0039_E31P3 | A0039 | E31P3 | LN4B | 238 | 261 | 8도크 | 6 | 2064
32896 | A0039_E31S0 | A0039 | E31S0 | C11 | 105 | 141 | 외부 | 6 | 540
32897 | A0039_E31S0 | A0039 | E31S0 | F21 | 174 | 188 | 선행의장부 | 6 | 540
32898 | A0039_E31S0 | A0039 | E31S0 | H32 | 190 | 206 | 선행도장부 | 6 | 540
32899 | A0039_E31S0 | A0039 | E31S0 | JX1 | 216 | 219 | 의장3부 | 6 | 540
32900 | A0039_E31S3 | A0039 | E31S3 | LN4B | 238 | 261 | 8도크 | 6 | 430.5
32901 | A0039_E32P0 | A0039 | E32P0 | C11 | 112 | 143 | 외부 | 6 | 430.5
32902 | A0039_E32P0 | A0039 | E32P0 | F21 | 175 | 189 | 선행의장부 | 6 | 430.5
32903 | A0039_E32P0 | A0039 | E32P0 | H32 | 196 | 209 | 선행도장부 | 6 | 430.5
32904 | A0039_E32P0 | A0039 | E32P0 | JX1 | 216 | 219 | 의장3부 | 6 | 430.5
32905 | A0039_E32S0 | A0039 | E32S0 | C11 | 112 | 143 | 외부 | 6 | 369
32906 | A0039_E32S0 | A0039 | E32S0 | F21 | 175 | 189 | 선행의장부 | 6 | 369
32907 | A0039_E32S0 | A0039 | E32S0 | H32 | 196 | 209 | 선행도장부 | 6 | 369
32908 | A0039_E32S0 | A0039 | E32S0 | JX1 | 216 | 219 | 의장3부 | 6 | 369
32909 | A0039_E414P | A0039 | E414P | CC13 | 107 | 114 | 외부 | 7 | 49
32910 | A0039_E414S | A0039 | E414S | CC13 | 107 | 114 | 외부 | 7 | 49
32911 | A0039_E415P | A0039 | E415P | CC13 | 107 | 114 | 외부 | 7 | 87.5
32912 | A0039_E41P0 | A0039 | E41P0 | C11 | 107 | 143 | 외부 | 7 | 281.25
32913 | A0039_E41P0 | A0039 | E41P0 | F21 | 177 | 196 | 선행의장부 | 7 | 281.25
32914 | A0039_E41P0 | A0039 | E41P0 | H32 | 198 | 210 | 선행도장부 | 7 | 281.25
32915 | A0039_E41P0 | A0039 | E41P0 | JX1 | 231 | 233 | 의장3부 | 7 | 281.25
32916 | A0039_E41P3 | A0039 | E41P3 | LN4B | 259 | 282 | 8도크 | 7 | 1161
32917 | A0039_E41S0 | A0039 | E41S0 | C11 | 107 | 143 | 외부 | 7 | 281.25
32918 | A0039_E41S0 | A0039 | E41S0 | F21 | 177 | 196 | 선행의장부 | 7 | 281.25
32919 | A0039_E41S0 | A0039 | E41S0 | H32 | 198 | 210 | 선행도장부 | 7 | 281.25
32920 | A0039_E41S0 | A0039 | E41S0 | JX1 | 231 | 233 | 의장3부 | 7 | 281.25
32921 | A0039_E41S3 | A0039 | E41S3 | LN4B | 259 | 282 | 8도크 | 7 | 1161
32922 | A0039_E423P | A0039 | E423P | CC13 | 119 | 126 | 외부 | 7 | 91
32923 | A0039_E424S | A0039 | E424S | CC13 | 119 | 126 | 외부 | 13 | 175.5
32924 | A0039_E425P | A0039 | E425P | CC13 | 119 | 126 | 외부 | 5.5 | 112
32925 | A0039_E427P | A0039 | E427P | CC13 | 119 | 126 | 외부 | 9.5 | 123.5
32926 | A0039_E42P0 | A0039 | E42P0 | C11 | 119 | 162 | 외부 | 7 | 268.25
32927 | A0039_E42P0 | A0039 | E42P0 | F21 | 178 | 197 | 선행의장부 | 7 | 268.25
32928 | A0039_E42P0 | A0039 | E42P0 | H32 | 199 | 213 | 선행도장부 | 7 | 268.25
32929 | A0039_E42P0 | A0039 | E42P0 | JX1 | 232 | 234 | 의장3부 | 7 | 268.25
32930 | A0039_E42S0 | A0039 | E42S0 | C11 | 119 | 162 | 외부 | 7 | 268.25
32931 | A0039_E42S0 | A0039 | E42S0 | F21 | 178 | 197 | 선행의장부 | 7 | 268.25
32932 | A0039_E42S0 | A0039 | E42S0 | H32 | 199 | 213 | 선행도장부 | 7 | 268.25
32933 | A0039_E42S0 | A0039 | E42S0 | JX1 | 232 | 234 | 의장3부 | 7 | 268.25
32934 | A0039_E433P | A0039 | E433P | CC13 | 130 | 139 | 외부 | 7 | 112
32935 | A0039_E437P | A0039 | E437P | CC13 | 130 | 139 | 외부 | 7 | 84
32936 | A0039_E43P0 | A0039 | E43P0 | C11 | 132 | 178 | 외부 | 7 | 492
32937 | A0039_E43P0 | A0039 | E43P0 | F21 | 189 | 203 | 선행의장부 | 7 | 492
32938 | A0039_E43P0 | A0039 | E43P0 | H32 | 205 | 219 | 선행도장부 | 7 | 492
32939 | A0039_E43P0 | A0039 | E43P0 | JX1 | 244 | 246 | 의장3부 | 7 | 492
32940 | A0039_E43S0 | A0039 | E43S0 | C11 | 132 | 178 | 외부 | 7 | 492
32941 | A0039_E43S0 | A0039 | E43S0 | F21 | 189 | 203 | 선행의장부 | 7 | 492
32942 | A0039_E43S0 | A0039 | E43S0 | H32 | 205 | 219 | 선행도장부 | 7 | 492
32943 | A0039_E43S0 | A0039 | E43S0 | JX1 | 244 | 246 | 의장3부 | 7 | 492
32944 | A0039_E513P | A0039 | E513P | CC13 | 140 | 160 | 외부 | 6.5 | 100.75
32945 | A0039_E51P0 | A0039 | E51P0 | C11 | 140 | 188 | 외부 | 7 | 209.25
32946 | A0039_E51P0 | A0039 | E51P0 | F21 | 196 | 209 | 선행의장부 | 7 | 209.25
32947 | A0039_E51P1 | A0039 | E51P1 | G41 | 196 | 209 | 선행의장부 | 7 | 410.75
32948 | A0039_E51P1 | A0039 | E51P1 | H32 | 211 | 226 | 선행도장부 | 7 | 410.75
32949 | A0039_E51P1 | A0039 | E51P1 | JX1 | 245 | 247 | 의장3부 | 7 | 410.75
32950 | A0039_E51P3 | A0039 | E51P3 | LN4B | 262 | 287 | 8도크 | 10 | 620
32951 | A0039_E51S0 | A0039 | E51S0 | C11 | 140 | 188 | 외부 | 7 | 209.25
32952 | A0039_E51S0 | A0039 | E51S0 | F21 | 196 | 209 | 선행의장부 | 7 | 209.25
32953 | A0039_E523P | A0039 | E523P | CC13 | 130 | 139 | 외부 | 5 | 87.75
32954 | A0039_E524P | A0039 | E524P | CC13 | 130 | 139 | 외부 | 6.5 | 94.25
32955 | A0039_E525P | A0039 | E525P | CC13 | 130 | 139 | 외부 | 6 | 78
32956 | A0039_E527P | A0039 | E527P | CC13 | 130 | 139 | 외부 | 6.5 | 97.5
32957 | A0039_E52P0 | A0039 | E52P0 | C11 | 132 | 178 | 외부 | 7 | 432
32958 | A0039_E52P0 | A0039 | E52P0 | F21 | 211 | 226 | 선행의장부 | 7 | 432
32959 | A0039_E52P0 | A0039 | E52P0 | H32 | 232 | 246 | 선행도장부 | 7 | 432
32960 | A0039_E52P0 | A0039 | E52P0 | JMX1 | 260 | 269 | 의장3부 | 7 | 432
32961 | A0039_E52P0 | A0039 | E52P0 | NN4B | 274 | 290 | 8도크 | 7 | 432
32962 | A0039_E52S0 | A0039 | E52S0 | C11 | 132 | 178 | 외부 | 7 | 432
32963 | A0039_E52S0 | A0039 | E52S0 | F21 | 211 | 226 | 선행의장부 | 7 | 432
32964 | A0039_E52S0 | A0039 | E52S0 | H32 | 232 | 246 | 선행도장부 | 7 | 432
32965 | A0039_E52S0 | A0039 | E52S0 | JX1 | 251 | 253 | 의장3부 | 7 | 432
32966 | A0039_E52S3 | A0039 | E52S3 | LN4B | 266 | 289 | 8도크 | 9.5 | 904.5
32967 | A0039_E61P0 | A0039 | E61P0 | C11 | 185 | 202 | 2야드 대조립공장 | 3.5 | 209.25
32968 | A0039_E61P0 | A0039 | E61P0 | F21 | 205 | 224 | 선행의장부 | 3.5 | 209.25
32969 | A0039_E61P1 | A0039 | E61P1 | G41 | 205 | 224 | 선행의장부 | 3.5 | 410.75
32970 | A0039_E61P1 | A0039 | E61P1 | H32 | 226 | 238 | 선행도장부 | 3.5 | 410.75
32971 | A0039_E61P1 | A0039 | E61P1 | JX1 | 245 | 247 | 의장3부 | 3.5 | 410.75
32972 | A0039_E61S0 | A0039 | E61S0 | C11 | 185 | 202 | 2야드 대조립공장 | 3.5 | 209.25
32973 | A0039_E61S0 | A0039 | E61S0 | F21 | 205 | 224 | 선행의장부 | 3.5 | 209.25
32974 | A0039_E620P | A0039 | E620P | C12 | 178 | 178 | 2야드 판넬공장 | 2.5 | 152
32975 | A0039_E620P | A0039 | E620P | C14 | 181 | 189 | 2야드 대조립공장 | 2.5 | 152
32976 | A0039_E620S | A0039 | E620S | C12 | 178 | 178 | 2야드 판넬공장 | 2.5 | 152
32977 | A0039_E620S | A0039 | E620S | C14 | 181 | 189 | 2야드 대조립공장 | 2.5 | 152
32978 | A0039_E623P | A0039 | E623P | C12 | 177 | 178 | 2야드 판넬공장 | 9.5 | 142.5
32979 | A0039_E623P | A0039 | E623P | C13 | 182 | 189 | 2야드 대조립공장 | 9.5 | 142.5
32980 | A0039_E623S | A0039 | E623S | C12 | 177 | 178 | 2야드 판넬공장 | 9.5 | 142.5
32981 | A0039_E623S | A0039 | E623S | C13 | 182 | 189 | 2야드 대조립공장 | 9.5 | 142.5
32982 | A0039_E624P | A0039 | E624P | C12 | 170 | 171 | 2야드 판넬공장 | 4 | 58
32983 | A0039_E624P | A0039 | E624P | C13 | 174 | 181 | 2야드 대조립공장 | 4 | 58
32984 | A0039_E624S | A0039 | E624S | C12 | 170 | 171 | 2야드 판넬공장 | 4 | 58
32985 | A0039_E624S | A0039 | E624S | C13 | 174 | 181 | 2야드 대조립공장 | 4 | 58
32986 | A0039_E627P | A0039 | E627P | C12 | 169 | 170 | 2야드 판넬공장 | 9 | 135
32987 | A0039_E627P | A0039 | E627P | C13 | 171 | 178 | 2야드 대조립공장 | 9 | 135
32988 | A0039_E627S | A0039 | E627S | C12 | 169 | 170 | 2야드 판넬공장 | 9 | 135
32989 | A0039_E627S | A0039 | E627S | C13 | 171 | 178 | 2야드 대조립공장 | 9 | 135
32990 | A0039_E62P0 | A0039 | E62P0 | C11 | 190 | 205 | 2야드 대조립공장 | 9.5 | 217
32991 | A0039_E62P0 | A0039 | E62P0 | F21 | 209 | 220 | 선행의장부 | 9.5 | 217
32992 | A0039_E62P0 | A0039 | E62P0 | H32 | 224 | 234 | 선행도장부 | 9.5 | 217
32993 | A0039_E62P0 | A0039 | E62P0 | JX1 | 247 | 251 | 의장3부 | 9.5 | 217
32994 | A0039_E62S0 | A0039 | E62S0 | C11 | 190 | 205 | 2야드 대조립공장 | 9.5 | 217
32995 | A0039_E62S0 | A0039 | E62S0 | F21 | 209 | 220 | 선행의장부 | 9.5 | 217
32996 | A0039_E62S0 | A0039 | E62S0 | H32 | 224 | 234 | 선행도장부 | 9.5 | 217
32997 | A0039_E62S0 | A0039 | E62S0 | JX1 | 251 | 253 | 의장3부 | 9.5 | 217
32998 | A0039_E63P0 | A0039 | E63P0 | C11 | 230 | 240 | 2야드 대조립공장 | 1.5 | 13.5
32999 | A0039_E63P0 | A0039 | E63P0 | H32 | 244 | 252 | 선행도장부 | 1.5 | 13.5
33000 | A0039_E63P0 | A0039 | E63P0 | JMX1 | 261 | 272 | 의장3부 | 1.5 | 13.5
33001 | A0039_E63P0 | A0039 | E63P0 | NN4B | 275 | 293 | 8도크 | 1.5 | 13.5
33002 | A0039_E63S0 | A0039 | E63S0 | C11 | 230 | 240 | 2야드 대조립공장 | 1.5 | 13.5
33003 | A0039_E63S0 | A0039 | E63S0 | H32 | 244 | 252 | 선행도장부 | 1.5 | 13.5
33004 | A0039_E63S0 | A0039 | E63S0 | JMX1 | 261 | 272 | 의장3부 | 1.5 | 13.5
33005 | A0039_E63S0 | A0039 | E63S0 | NN4B | 275 | 293 | 8도크 | 1.5 | 13.5
33006 | A0039_E813P | A0039 | E813P | C12 | 98 | 99 | 2야드 판넬공장 | 3.5 | 344
33007 | A0039_E813P | A0039 | E813P | C13 | 100 | 106 | 2야드 대조립공장 | 3.5 | 344
33008 | A0039_E813S | A0039 | E813S | C12 | 98 | 99 | 2야드 판넬공장 | 3.5 | 344
33009 | A0039_E813S | A0039 | E813S | C13 | 100 | 106 | 2야드 대조립공장 | 3.5 | 344
33010 | A0039_E81P0 | A0039 | E81P0 | C11 | 107 | 132 | 2야드 대조립공장 | 5.5 | 344
33011 | A0039_E81P0 | A0039 | E81P0 | F21 | 135 | 169 | 선행의장부 | 5.5 | 344
33012 | A0039_E81P1 | A0039 | E81P1 | G41 | 135 | 169 | 선행의장부 | 5.5 | 688
33013 | A0039_E81P1 | A0039 | E81P1 | H32 | 171 | 184 | 선행도장부 | 5.5 | 688
33014 | A0039_E81P1 | A0039 | E81P1 | JX1 | 209 | 211 | 의장3부 | 5.5 | 688
33015 | A0039_E81P3 | A0039 | E81P3 | LN4B | 234 | 259 | 8도크 | 9 | 774
33016 | A0039_E81S0 | A0039 | E81S0 | C11 | 107 | 132 | 2야드 대조립공장 | 5.5 | 344
33017 | A0039_E81S0 | A0039 | E81S0 | F21 | 135 | 169 | 선행의장부 | 5.5 | 344
33018 | A0039_E82P0 | A0039 | E82P0 | C11 | 125 | 139 | 대조립 2공장 | 6 | 288
33019 | A0039_E82P0 | A0039 | E82P0 | F21 | 142 | 171 | 선행의장부 | 6 | 288
33020 | A0039_E82P1 | A0039 | E82P1 | G41 | 142 | 171 | 선행의장부 | 6 | 576
33021 | A0039_E82P1 | A0039 | E82P1 | H32 | 175 | 188 | 선행도장부 | 6 | 576
33022 | A0039_E82P1 | A0039 | E82P1 | JX1 | 209 | 211 | 의장3부 | 6 | 576
33023 | A0039_E82S0 | A0039 | E82S0 | C11 | 125 | 139 | 대조립 2공장 | 6 | 288
33024 | A0039_E82S0 | A0039 | E82S0 | F21 | 142 | 171 | 선행의장부 | 6 | 288
33025 | A0039_E91A0 | A0039 | E91A0 | C11 | 183 | 198 | 2야드 대조립공장 | 4 | 190
33026 | A0039_E91A0 | A0039 | E91A0 | F21 | 202 | 210 | 선행의장부 | 4 | 190
33027 | A0039_E91A0 | A0039 | E91A0 | H32 | 213 | 225 | 선행도장부 | 4 | 190
33028 | A0039_E91A0 | A0039 | E91A0 | JMX1 | 238 | 248 | 의장3부 | 4 | 190
33029 | A0039_E91A0 | A0039 | E91A0 | NN4B | 253 | 269 | 8도크 | 4 | 190
33030 | A0039_F11P1 | A0039 | F11P1 | G41 | 254 | 265 | 8도크 | 8 | 643.5
33031 | A0039_F11P1 | A0039 | F11P1 | H32 | 272 | 282 | 선행도장부 | 8 | 643.5
33032 | A0039_F11P1 | A0039 | F11P1 | JMX1 | 289 | 297 | 의장3부 | 8 | 643.5
33033 | A0039_F11P1 | A0039 | F11P1 | NN4B | 304 | 322 | 8도크 | 8 | 643.5
33034 | A0039_F21P1 | A0039 | F21P1 | G41 | 244 | 253 | 8도크 | 7 | 402
33035 | A0039_F21P1 | A0039 | F21P1 | H32 | 255 | 268 | 선행도장부 | 7 | 402
33036 | A0039_F21P1 | A0039 | F21P1 | JX1 | 275 | 279 | 외부 | 7 | 402
33037 | A0039_F21P3 | A0039 | F21P3 | LN4B | 297 | 324 | 8도크 | 13.5 | 670
33038 | A0039_F22P1 | A0039 | F22P1 | G41 | 244 | 253 | 8도크 | 7 | 396
33039 | A0039_F22P1 | A0039 | F22P1 | H32 | 255 | 268 | 선행도장부 | 7 | 396
33040 | A0039_F22P1 | A0039 | F22P1 | JX1 | 275 | 279 | 외부 | 7 | 396
33041 | A0039_F31A0 | A0039 | F31A0 | C11 | 206 | 253 | 외부 | 9 | 162
33042 | A0039_F31A0 | A0039 | F31A0 | H32 | 262 | 274 | 선행도장부 | 9 | 162
33043 | A0039_F413P | A0039 | F413P | CC13 | 206 | 216 | 외부 | 9 | 108
33044 | A0039_F413S | A0039 | F413S | CC13 | 206 | 216 | 외부 | 9 | 108
33045 | A0039_F41P0 | A0039 | F41P0 | C11 | 206 | 252 | 외부 | 9 | 304
33046 | A0039_F41P0 | A0039 | F41P0 | H32 | 260 | 273 | 선행도장부 | 9 | 304
33047 | A0039_F41P0 | A0039 | F41P0 | JX1 | 281 | 283 | 외부 | 9 | 304
33048 | A0039_F41P3 | A0039 | F41P3 | LN4B | 305 | 335 | 8도크 | 12 | 760
33049 | A0039_F41S0 | A0039 | F41S0 | C11 | 206 | 252 | 외부 | 9 | 304
33050 | A0039_F41S0 | A0039 | F41S0 | H32 | 260 | 273 | 선행도장부 | 9 | 304
33051 | A0039_F41S0 | A0039 | F41S0 | JX1 | 281 | 283 | 외부 | 9 | 304
33052 | A0039_F42A0 | A0039 | F42A0 | C11 | 203 | 253 | 외부 | 6 | 157.5
33053 | A0039_F42A0 | A0039 | F42A0 | H32 | 261 | 273 | 선행도장부 | 6 | 157.5
33054 | A0039_F42A0 | A0039 | F42A0 | JX1 | 281 | 283 | 의장3부 | 6 | 157.5
33055 | A0039_F71P0 | A0039 | F71P0 | C11 | 219 | 238 | 외부 | 2.5 | 17.5
33056 | A0039_F71P0 | A0039 | F71P0 | H32 | 248 | 255 | 선행도장부 | 2.5 | 17.5
33057 | A0039_F71S0 | A0039 | F71S0 | C11 | 219 | 238 | 외부 | 2.5 | 17.5
33058 | A0039_F71S0 | A0039 | F71S0 | H32 | 248 | 255 | 선행도장부 | 2.5 | 17.5
33059 | A0039_F72P0 | A0039 | F72P0 | C11 | 219 | 238 | 외부 | 2.5 | 17.5
33060 | A0039_F72P0 | A0039 | F72P0 | H32 | 248 | 260 | 선행도장부 | 2.5 | 17.5
33061 | A0039_F72S0 | A0039 | F72S0 | C11 | 219 | 238 | 외부 | 2.5 | 17.5
33062 | A0039_F72S0 | A0039 | F72S0 | H32 | 248 | 260 | 선행도장부 | 2.5 | 17.5
33063 | A0039_F73C0 | A0039 | F73C0 | C11 | 219 | 238 | 외부 | 2.5 | 17.5
33064 | A0039_F73C0 | A0039 | F73C0 | H32 | 248 | 260 | 선행도장부 | 2.5 | 17.5
33065 | A0039_G11P0 | A0039 | G11P0 | F21 | 279 | 282 | 선행의장부 | 4 | 27
33066 | A0039_G11P0 | A0039 | G11P0 | H32 | 286 | 294 | 선행도장부 | 4 | 27
33067 | A0039_G11P0 | A0039 | G11P0 | NN4B | 321 | 342 | 8도크 | 4 | 27
33068 | A0039_G11S0 | A0039 | G11S0 | F21 | 279 | 282 | 선행의장부 | 4 | 27
33069 | A0039_G11S0 | A0039 | G11S0 | H32 | 286 | 294 | 선행도장부 | 4 | 27
33070 | A0039_G11S0 | A0039 | G11S0 | NN4B | 321 | 342 | 8도크 | 4 | 27
33071 | A0039_H11P1 | A0039 | H11P1 | G41 | 132 | 141 | 선행의장부 | 4 | 618.75
33072 | A0039_H11P1 | A0039 | H11P1 | JX1 | 157 | 167 | 선실공장 | 4 | 618.75
33073 | A0039_H11P3 | A0039 | H11P3 | LN4B | 260 | 314 | 선실공장 | 16.5 | 990
33074 | A0039_H21P1 | A0039 | H21P1 | G41 | 134 | 141 | 선행의장부 | 3.5 | 608
33075 | A0039_H21P1 | A0039 | H21P1 | JX1 | 157 | 162 | 선실공장 | 3.5 | 608
33076 | A0039_H22P1 | A0039 | H22P1 | G41 | 135 | 142 | 선행의장부 | 3.5 | 608
33077 | A0039_H22P1 | A0039 | H22P1 | JX1 | 160 | 164 | 선실공장 | 3.5 | 608
33078 | A0039_H23A0 | A0039 | H23A0 | C11 | 128 | 134 | 선각공장 | 3.5 | 261
33079 | A0039_H23A0 | A0039 | H23A0 | F61 | 136 | 160 | 선행의장부 | 3.5 | 261
33080 | A0039_H23A0 | A0039 | H23A0 | JX1 | 164 | 169 | 선실공장 | 3.5 | 261
33081 | A0039_H24P1 | A0039 | H24P1 | G41 | 133 | 140 | 선행의장부 | 3.5 | 364.5
33082 | A0039_H24P1 | A0039 | H24P1 | JX1 | 143 | 168 | 선실공장 | 3.5 | 364.5
33083 | A0039_H25A0 | A0039 | H25A0 | C11 | 128 | 134 | 선각공장 | 3.5 | 165
33084 | A0039_H25A0 | A0039 | H25A0 | F61 | 136 | 160 | 선행의장부 | 3.5 | 165
33085 | A0039_H25A0 | A0039 | H25A0 | JX1 | 164 | 169 | 선실공장 | 3.5 | 165
33086 | A0039_H52P0 | A0039 | H52P0 | CH32 | 143 | 189 | 외부 | 6.5 | 110.5
33087 | A0039_H52S0 | A0039 | H52S0 | CH32 | 143 | 189 | 외부 | 6.5 | 110.5
33088 | A0039_H61A0 | A0039 | H61A0 | C11 | 125 | 129 | 선각공장 | 3 | 18
33089 | A0039_H61A0 | A0039 | H61A0 | F61 | 136 | 160 | 선행의장부 | 3 | 18
33090 | A0039_H61A0 | A0039 | H61A0 | JX1 | 162 | 168 | 선실공장 | 3 | 18
33091 | A0039_H91A0 | A0039 | H91A0 | CF61 | 170 | 189 | 외부 | 7.2232 | 311.5542
33092 | A0039_L11P0 | A0039 | L11P0 | C11 | 204 | 216 | 선각공장 | 7.5 | 146.25
33093 | A0039_L11P0 | A0039 | L11P0 | H32 | 219 | 226 | 선행도장부 | 7.5 | 146.25
33094 | A0039_L11P3 | A0039 | L11P3 | LN4B | 241 | 266 | 8도크 | 8.5 | 487.5
33095 | A0039_L11S0 | A0039 | L11S0 | C11 | 204 | 216 | 선각공장 | 7.5 | 146.25
33096 | A0039_L11S0 | A0039 | L11S0 | H32 | 219 | 226 | 선행도장부 | 7.5 | 146.25
33097 | A0039_L11S3 | A0039 | L11S3 | LN4B | 241 | 266 | 8도크 | 8.5 | 487.5
33098 | A0039_L13P1 | A0039 | L13P1 | G41 | 233 | 244 | 선행의장부 | 11.5 | 731.25
33099 | A0039_L13P1 | A0039 | L13P1 | NN4B | 252 | 268 | 8도크 | 11.5 | 731.25
33100 | A0039_L13S1 | A0039 | L13S1 | G41 | 233 | 244 | 선행의장부 | 11.5 | 731.25
33101 | A0039_L13S1 | A0039 | L13S1 | MX1 | 246 | 247 | 의장3부 | 11.5 | 731.25
33102 | A0039_L13S1 | A0039 | L13S1 | NN4B | 252 | 268 | 8도크 | 11.5 | 731.25
33103 | A0039_L143P | A0039 | L143P | CC13 | 209 | 217 | 2야드 판넬공장 | 11.5 | 230
33104 | A0039_L143S | A0039 | L143S | CC13 | 209 | 217 | 2야드 판넬공장 | 11.5 | 230
33105 | A0039_L15P1 | A0039 | L15P1 | G41 | 266 | 275 | 선행의장부 | 11.5 | 780
33106 | A0039_L15P1 | A0039 | L15P1 | NN4B | 289 | 310 | 8도크 | 11.5 | 780
33107 | A0039_L15S1 | A0039 | L15S1 | G41 | 266 | 275 | 선행의장부 | 11.5 | 780
33108 | A0039_L15S1 | A0039 | L15S1 | MX1 | 283 | 286 | 의장3부 | 11.5 | 780
33109 | A0039_L15S1 | A0039 | L15S1 | NN4B | 289 | 310 | 8도크 | 11.5 | 780
33110 | A0039_L163P | A0039 | L163P | CC13 | 241 | 248 | 2야드 판넬공장 | 11.5 | 230
33111 | A0039_L163S | A0039 | L163S | CC13 | 241 | 248 | 2야드 판넬공장 | 11.5 | 230
33112 | A0039_L17P1 | A0039 | L17P1 | G41 | 268 | 279 | 선행의장부 | 8.5 | 780
33113 | A0039_L17P1 | A0039 | L17P1 | NN4B | 290 | 311 | 8도크 | 8.5 | 780
33114 | A0039_L17S1 | A0039 | L17S1 | G41 | 268 | 279 | 선행의장부 | 8.5 | 780
33115 | A0039_L17S1 | A0039 | L17S1 | NN4B | 290 | 311 | 8도크 | 8.5 | 780
33116 | A0039_L193P | A0039 | L193P | CC13 | 246 | 253 | 2야드 판넬공장 | 11.5 | 230
33117 | A0039_L193S | A0039 | L193S | CC13 | 246 | 253 | 2야드 판넬공장 | 11.5 | 230
33118 | A0039_L19P1 | A0039 | L19P1 | G41 | 269 | 280 | 선행의장부 | 11.5 | 760.5
33119 | A0039_L19P1 | A0039 | L19P1 | NN4B | 293 | 314 | 8도크 | 11.5 | 760.5
33120 | A0039_L19S1 | A0039 | L19S1 | G41 | 269 | 280 | 선행의장부 | 11.5 | 760.5
33121 | A0039_L19S1 | A0039 | L19S1 | NN4B | 293 | 314 | 8도크 | 11.5 | 760.5
33122 | A0039_L21P1 | A0039 | L21P1 | G41 | 280 | 289 | 선행의장부 | 11.5 | 731.25
33123 | A0039_L21P1 | A0039 | L21P1 | NN4B | 294 | 315 | 8도크 | 11.5 | 731.25
33124 | A0039_L21S1 | A0039 | L21S1 | G41 | 280 | 289 | 선행의장부 | 11.5 | 731.25
33125 | A0039_L21S1 | A0039 | L21S1 | NN4B | 294 | 315 | 8도크 | 11.5 | 731.25
33126 | A0039_L223P | A0039 | L223P | CC13 | 258 | 265 | 2야드 판넬공장 | 11.5 | 201.25
33127 | A0039_L223S | A0039 | L223S | CC13 | 258 | 265 | 2야드 판넬공장 | 11.5 | 201.25
33128 | A0039_M31A0 | A0039 | M31A0 | CH64 | 162 | 204 | 외부 | 5 | 202.5
33129 | A0039_M31A3 | A0039 | M31A3 | L41 | 205 | 286 | 외부 | 15.5 | 441.75
33130 | A0039_M31A3 | A0039 | M31A3 | NN4B | 293 | 314 | 8도크 | 15.5 | 441.75
33131 | A0039_M32P0 | A0039 | M32P0 | CH64 | 162 | 204 | 외부 | 5.5 | 63
33132 | A0039_M32S0 | A0039 | M32S0 | CH64 | 162 | 204 | 외부 | 5.5 | 127.5
33133 | A0039_M33P0 | A0039 | M33P0 | CH64 | 162 | 204 | 외부 | 5.5 | 63
33134 | A0039_M34P0 | A0039 | M34P0 | CH64 | 162 | 204 | 외부 | 5.5 | 209.25
33135 | A0039_M34S0 | A0039 | M34S0 | CH64 | 162 | 204 | 외부 | 5.5 | 131.75
33136 | A0039_M35P0 | A0039 | M35P0 | CH64 | 162 | 204 | 외부 | 6 | 209.25
33137 | A0039_M35S0 | A0039 | M35S0 | CH64 | 162 | 204 | 외부 | 6 | 131.75
33138 | A0039_M41A0 | A0039 | M41A0 | CH64 | 162 | 204 | 외부 | 8 | 88
33139 | A0039_N233P | A0039 | N233P | C12 | 224 | 225 | 2야드 판넬공장 | 3 | 272.25
33140 | A0039_N233P | A0039 | N233P | C13 | 226 | 234 | 2야드 대조립공장 | 3 | 272.25
33141 | A0039_N233S | A0039 | N233S | C12 | 224 | 225 | 2야드 판넬공장 | 3 | 272.25
33142 | A0039_N233S | A0039 | N233S | C13 | 226 | 234 | 2야드 대조립공장 | 3 | 272.25
33143 | A0039_N243P | A0039 | N243P | C12 | 223 | 224 | 외부 | 3 | 157.5
33144 | A0039_N243P | A0039 | N243P | C13 | 227 | 237 | 2야드 대조립공장 | 3 | 157.5
33145 | A0039_N243S | A0039 | N243S | C12 | 223 | 224 | 외부 | 3 | 157.5
33146 | A0039_N243S | A0039 | N243S | C13 | 227 | 237 | 2야드 대조립공장 | 3 | 157.5
33147 | A0039_N333P | A0039 | N333P | CC13 | 169 | 177 | 2야드 판넬공장 | 3 | 157.5
33148 | A0039_N333S | A0039 | N333S | CC13 | 169 | 177 | 2야드 판넬공장 | 3 | 157.5
33149 | A0039_N423P | A0039 | N423P | CC13 | 224 | 233 | 2야드 판넬공장 | 3 | 157.5
33150 | A0039_N423S | A0039 | N423S | CC13 | 225 | 233 | 2야드 판넬공장 | 3 | 157.5
33151 | A0039_N713P | A0039 | N713P | CC13 | 171 | 182 | 2야드 판넬공장 | 3 | 168
33152 | A0039_N713S | A0039 | N713S | CC13 | 171 | 182 | 2야드 판넬공장 | 3 | 168
33153 | A0039_N723P | A0039 | N723P | CC13 | 174 | 183 | 2야드 판넬공장 | 3 | 271.25
33154 | A0039_N723S | A0039 | N723S | CC13 | 174 | 183 | 2야드 판넬공장 | 3 | 271.25
33155 | A0039_N733P | A0039 | N733P | CC13 | 144 | 169 | 선각공장 | 3.5 | 358.75
33156 | A0039_N733S | A0039 | N733S | CC13 | 144 | 169 | 선각공장 | 3.5 | 358.75
33157 | A0039_N813P | A0039 | N813P | C12 | 220 | 220 | 외부 | 3.5 | 399.75
33158 | A0039_N813P | A0039 | N813P | C13 | 223 | 231 | 2야드 대조립공장 | 3.5 | 399.75
33159 | A0039_N813S | A0039 | N813S | C12 | 220 | 220 | 외부 | 3.5 | 399.75
33160 | A0039_N813S | A0039 | N813S | C13 | 223 | 231 | 2야드 대조립공장 | 3.5 | 399.75
33161 | A0039_N823P | A0039 | N823P | C12 | 223 | 223 | 외부 | 3.5 | 367.5
33162 | A0039_N823P | A0039 | N823P | C13 | 224 | 232 | 2야드 대조립공장 | 3.5 | 367.5
33163 | A0039_N823S | A0039 | N823S | C12 | 219 | 219 | 외부 | 3.5 | 367.5
33164 | A0039_N823S | A0039 | N823S | C13 | 224 | 232 | 2야드 대조립공장 | 3.5 | 367.5
33165 | A0039_N833P | A0039 | N833P | C12 | 224 | 225 | 외부 | 4 | 321.75
33166 | A0039_N833P | A0039 | N833P | C13 | 230 | 238 | 2야드 대조립공장 | 4 | 321.75
33167 | A0039_N833S | A0039 | N833S | C12 | 224 | 225 | 외부 | 4 | 321.75
33168 | A0039_N833S | A0039 | N833S | C13 | 230 | 238 | 2야드 대조립공장 | 4 | 321.75
33169 | A0039_N843P | A0039 | N843P | C12 | 226 | 227 | 외부 | 5.5 | 255
33170 | A0039_N843P | A0039 | N843P | C13 | 231 | 239 | 2야드 대조립공장 | 5.5 | 255
33171 | A0039_N843S | A0039 | N843S | C12 | 226 | 227 | 외부 | 5.5 | 255
33172 | A0039_N843S | A0039 | N843S | C13 | 231 | 239 | 2야드 대조립공장 | 5.5 | 255
33173 | A0039_N951A | A0039 | N951A | CC13 | 206 | 251 | 외부 | 7.2232 | 311.5542
33174 | A0039_N953A | A0039 | N953A | CC13 | 206 | 253 | 외부 | 2.5 | 128.25
33175 | A0039_S11P0 | A0039 | S11P0 | C11 | 184 | 199 | 2야드 대조립공장 | 8.5 | 168
33176 | A0039_S11P0 | A0039 | S11P0 | F21 | 203 | 206 | 선행의장부 | 8.5 | 168
33177 | A0039_S11P1 | A0039 | S11P1 | G41 | 211 | 224 | 8도크 | 9.5 | 511.5
33178 | A0039_S11P1 | A0039 | S11P1 | H32 | 226 | 240 | 선행도장부 | 9.5 | 511.5
33179 | A0039_S11P1 | A0039 | S11P1 | JMX1 | 254 | 262 | 의장3부 | 9.5 | 511.5
33180 | A0039_S11P1 | A0039 | S11P1 | NN4B | 267 | 283 | 8도크 | 9.5 | 511.5
33181 | A0039_S11S0 | A0039 | S11S0 | C11 | 184 | 199 | 2야드 대조립공장 | 8.5 | 168
33182 | A0039_S11S0 | A0039 | S11S0 | F21 | 203 | 206 | 선행의장부 | 8.5 | 168
33183 | A0039_S11S1 | A0039 | S11S1 | G41 | 211 | 224 | 8도크 | 9.5 | 511.5
33184 | A0039_S11S1 | A0039 | S11S1 | H32 | 226 | 240 | 선행도장부 | 9.5 | 511.5
33185 | A0039_S11S1 | A0039 | S11S1 | JMX1 | 254 | 262 | 의장3부 | 9.5 | 511.5
33186 | A0039_S11S1 | A0039 | S11S1 | NN4B | 267 | 283 | 8도크 | 9.5 | 511.5
33187 | A0039_S12P0 | A0039 | S12P0 | C11 | 185 | 202 | 2야드 대조립공장 | 9.5 | 271.25
33188 | A0039_S12P0 | A0039 | S12P0 | F21 | 204 | 209 | 선행의장부 | 9.5 | 271.25
33189 | A0039_S12S0 | A0039 | S12S0 | C11 | 185 | 202 | 2야드 대조립공장 | 9.5 | 271.25
33190 | A0039_S12S0 | A0039 | S12S0 | F21 | 204 | 209 | 선행의장부 | 9.5 | 271.25
33191 | A0039_S13P0 | A0039 | S13P0 | C11 | 171 | 183 | 대조립 1공장 | 9.5 | 358.75
33192 | A0039_S13P0 | A0039 | S13P0 | F21 | 185 | 190 | 선행의장부 | 9.5 | 358.75
33193 | A0039_S13P1 | A0039 | S13P1 | G41 | 219 | 230 | 선행의장부 | 9.5 | 768.75
33194 | A0039_S13P1 | A0039 | S13P1 | H32 | 234 | 248 | 선행도장부 | 9.5 | 768.75
33195 | A0039_S13P1 | A0039 | S13P1 | JMX1 | 258 | 265 | 의장3부 | 9.5 | 768.75
33196 | A0039_S13P1 | A0039 | S13P1 | NN4B | 268 | 286 | 8도크 | 9.5 | 768.75
33197 | A0039_S13S0 | A0039 | S13S0 | C11 | 171 | 183 | 대조립 1공장 | 9.5 | 358.75
33198 | A0039_S13S0 | A0039 | S13S0 | F21 | 185 | 190 | 선행의장부 | 9.5 | 358.75
33199 | A0039_S13S1 | A0039 | S13S1 | G41 | 219 | 230 | 선행의장부 | 9.5 | 768.75
33200 | A0039_S13S1 | A0039 | S13S1 | H32 | 234 | 248 | 선행도장부 | 9.5 | 768.75
33201 | A0039_S13S1 | A0039 | S13S1 | JMX1 | 258 | 265 | 의장3부 | 9.5 | 768.75
33202 | A0039_S13S1 | A0039 | S13S1 | NN4B | 268 | 286 | 8도크 | 9.5 | 768.75
33203 | A0039_S143P | A0039 | S143P | CC13 | 190 | 204 | 2야드 판넬공장 | 3.5 | 410
33204 | A0039_S143S | A0039 | S143S | CC13 | 190 | 204 | 2야드 판넬공장 | 3.5 | 410
33205 | A0039_S153P | A0039 | S153P | CC13 | 219 | 230 | 2야드 판넬공장 | 3.5 | 410
33206 | A0039_S153S | A0039 | S153S | CC13 | 219 | 230 | 2야드 판넬공장 | 3.5 | 410
33207 | A0039_S15P1 | A0039 | S15P1 | G41 | 244 | 253 | 선행의장부 | 9.5 | 820
33208 | A0039_S15P1 | A0039 | S15P1 | H32 | 255 | 269 | 선행도장부 | 9.5 | 820
33209 | A0039_S15P1 | A0039 | S15P1 | JMX1 | 282 | 290 | 의장3부 | 9.5 | 820
33210 | A0039_S15P1 | A0039 | S15P1 | NN4B | 296 | 316 | 8도크 | 9.5 | 820
33211 | A0039_S15S1 | A0039 | S15S1 | G41 | 244 | 253 | 선행의장부 | 9.5 | 820
33212 | A0039_S15S1 | A0039 | S15S1 | H32 | 255 | 269 | 선행도장부 | 9.5 | 820
33213 | A0039_S15S1 | A0039 | S15S1 | JMX1 | 282 | 290 | 의장3부 | 9.5 | 820
33214 | A0039_S15S1 | A0039 | S15S1 | NN4B | 296 | 316 | 8도크 | 9.5 | 820
33215 | A0039_S163P | A0039 | S163P | CC13 | 220 | 231 | 2야드 판넬공장 | 3.5 | 410
33216 | A0039_S163S | A0039 | S163S | CC13 | 220 | 231 | 2야드 판넬공장 | 3.5 | 410
33217 | A0039_S173P | A0039 | S173P | CC13 | 225 | 234 | 2야드 판넬공장 | 3.5 | 410
33218 | A0039_S173S | A0039 | S173S | CC13 | 225 | 234 | 2야드 판넬공장 | 3.5 | 410
33219 | A0039_S17P1 | A0039 | S17P1 | G41 | 251 | 260 | 선행의장부 | 9.5 | 820
33220 | A0039_S17P1 | A0039 | S17P1 | H32 | 262 | 276 | 선행도장부 | 9.5 | 820
33221 | A0039_S17P1 | A0039 | S17P1 | JMX1 | 286 | 294 | 의장3부 | 9.5 | 820
33222 | A0039_S17P1 | A0039 | S17P1 | NN4B | 300 | 318 | 8도크 | 9.5 | 820
33223 | A0039_S17S1 | A0039 | S17S1 | G41 | 251 | 260 | 선행의장부 | 9.5 | 820
33224 | A0039_S17S1 | A0039 | S17S1 | H32 | 262 | 276 | 선행도장부 | 9.5 | 820
33225 | A0039_S17S1 | A0039 | S17S1 | JMX1 | 286 | 294 | 의장3부 | 9.5 | 820
33226 | A0039_S17S1 | A0039 | S17S1 | NN4B | 300 | 318 | 8도크 | 9.5 | 820
33227 | A0039_S183P | A0039 | S183P | CC13 | 226 | 237 | 2야드 판넬공장 | 3.5 | 410
33228 | A0039_S183S | A0039 | S183S | CC13 | 226 | 237 | 2야드 판넬공장 | 3.5 | 410
33229 | A0039_S193P | A0039 | S193P | CC13 | 234 | 245 | 2야드 판넬공장 | 3.5 | 410
33230 | A0039_S193S | A0039 | S193S | CC13 | 234 | 245 | 2야드 판넬공장 | 3.5 | 410
33231 | A0039_S19P1 | A0039 | S19P1 | G41 | 258 | 267 | 선행의장부 | 9.5 | 799.5
33232 | A0039_S19P1 | A0039 | S19P1 | H32 | 269 | 283 | 선행도장부 | 9.5 | 799.5
33233 | A0039_S19P1 | A0039 | S19P1 | JMX1 | 287 | 294 | 의장3부 | 9.5 | 799.5
33234 | A0039_S19P1 | A0039 | S19P1 | NN4B | 300 | 318 | 8도크 | 9.5 | 799.5
33235 | A0039_S19S1 | A0039 | S19S1 | G41 | 258 | 267 | 선행의장부 | 9.5 | 799.5
33236 | A0039_S19S1 | A0039 | S19S1 | H32 | 269 | 283 | 선행도장부 | 9.5 | 799.5
33237 | A0039_S19S1 | A0039 | S19S1 | JMX1 | 287 | 294 | 의장3부 | 9.5 | 799.5
33238 | A0039_S19S1 | A0039 | S19S1 | NN4B | 300 | 318 | 8도크 | 9.5 | 799.5
33239 | A0039_S203P | A0039 | S203P | CC13 | 234 | 245 | 2야드 판넬공장 | 3.5 | 389.5
33240 | A0039_S203S | A0039 | S203S | CC13 | 234 | 245 | 2야드 판넬공장 | 3.5 | 389.5
33241 | A0039_S21P0 | A0039 | S21P0 | C11 | 233 | 245 | 2야드 대조립공장 | 9.5 | 399.75
33242 | A0039_S21P0 | A0039 | S21P0 | F21 | 247 | 252 | 선행의장부 | 9.5 | 399.75
33243 | A0039_S21P1 | A0039 | S21P1 | G41 | 255 | 266 | 8도크 | 9.5 | 766.5
33244 | A0039_S21P1 | A0039 | S21P1 | H32 | 268 | 282 | 선행도장부 | 9.5 | 766.5
33245 | A0039_S21P1 | A0039 | S21P1 | JMX1 | 289 | 297 | 의장3부 | 9.5 | 766.5
33246 | A0039_S21P1 | A0039 | S21P1 | NN4B | 304 | 322 | 8도크 | 9.5 | 766.5
33247 | A0039_S21S0 | A0039 | S21S0 | C11 | 233 | 245 | 2야드 대조립공장 | 9.5 | 399.75
33248 | A0039_S21S0 | A0039 | S21S0 | F21 | 247 | 252 | 선행의장부 | 9.5 | 399.75
33249 | A0039_S21S1 | A0039 | S21S1 | G41 | 255 | 266 | 8도크 | 9.5 | 766.5
33250 | A0039_S21S1 | A0039 | S21S1 | H32 | 268 | 282 | 선행도장부 | 9.5 | 766.5
33251 | A0039_S21S1 | A0039 | S21S1 | JMX1 | 289 | 297 | 의장3부 | 9.5 | 766.5
33252 | A0039_S21S1 | A0039 | S21S1 | NN4B | 304 | 322 | 8도크 | 9.5 | 766.5
33253 | A0039_S22P0 | A0039 | S22P0 | C11 | 234 | 246 | 2야드 대조립공장 | 9 | 367.5
33254 | A0039_S22P0 | A0039 | S22P0 | F21 | 248 | 253 | 선행의장부 | 9 | 367.5
33255 | A0039_S22S0 | A0039 | S22S0 | C11 | 234 | 246 | 2야드 대조립공장 | 9 | 367.5
33256 | A0039_S22S0 | A0039 | S22S0 | F21 | 248 | 253 | 선행의장부 | 9 | 367.5
33257 | A0039_S23P0 | A0039 | S23P0 | C11 | 241 | 253 | 2야드 대조립공장 | 6.5 | 321.75
33258 | A0039_S23P0 | A0039 | S23P0 | F21 | 255 | 260 | 선행의장부 | 6.5 | 321.75
33259 | A0039_S23P1 | A0039 | S23P1 | G41 | 265 | 274 | 8도크 | 6.5 | 604.5
33260 | A0039_S23P1 | A0039 | S23P1 | H32 | 276 | 290 | 선행도장부 | 6.5 | 604.5
33261 | A0039_S23P1 | A0039 | S23P1 | JMX1 | 293 | 301 | 의장3부 | 6.5 | 604.5
33262 | A0039_S23P1 | A0039 | S23P1 | NN4B | 308 | 324 | 8도크 | 6.5 | 604.5
33263 | A0039_S23S0 | A0039 | S23S0 | C11 | 241 | 253 | 2야드 대조립공장 | 6.5 | 321.75
33264 | A0039_S23S0 | A0039 | S23S0 | F21 | 255 | 260 | 선행의장부 | 6.5 | 321.75
33265 | A0039_S23S1 | A0039 | S23S1 | G41 | 265 | 274 | 8도크 | 6.5 | 604.5
33266 | A0039_S23S1 | A0039 | S23S1 | H32 | 276 | 290 | 선행도장부 | 6.5 | 604.5
33267 | A0039_S23S1 | A0039 | S23S1 | JMX1 | 293 | 301 | 의장3부 | 6.5 | 604.5
33268 | A0039_S23S1 | A0039 | S23S1 | NN4B | 308 | 324 | 8도크 | 6.5 | 604.5
33269 | A0039_S24P0 | A0039 | S24P0 | C11 | 244 | 254 | 2야드 대조립공장 | 5.5 | 255
33270 | A0039_S24P0 | A0039 | S24P0 | F21 | 258 | 261 | 선행의장부 | 5.5 | 255
33271 | A0039_S24S0 | A0039 | S24S0 | C11 | 244 | 254 | 2야드 대조립공장 | 5.5 | 255
33272 | A0039_S24S0 | A0039 | S24S0 | F21 | 258 | 261 | 선행의장부 | 5.5 | 255
33273 | A0039_S812P | A0039 | S812P | CC13 | 171 | 182 | 외부 | 6 | 96
33274 | A0039_S812S | A0039 | S812S | CC13 | 171 | 182 | 외부 | 6 | 96
33275 | A0039_S822P | A0039 | S822P | CC13 | 174 | 183 | 2야드 판넬공장 | 6.5 | 113.75
33276 | A0039_S822S | A0039 | S822S | CC13 | 174 | 183 | 2야드 판넬공장 | 6.5 | 113.75
33277 | A0039_S832P | A0039 | S832P | CC13 | 143 | 169 | 선각공장 | 6.5 | 113.75
33278 | A0039_S832S | A0039 | S832S | CC13 | 143 | 169 | 선각공장 | 6.5 | 113.75
33279 | A0039_S842P | A0039 | S842P | CC13 | 190 | 205 | 2야드 판넬공장 | 6.5 | 130
33280 | A0039_S842S | A0039 | S842S | CC13 | 190 | 205 | 2야드 판넬공장 | 6.5 | 130
33281 | A0039_S852P | A0039 | S852P | CC13 | 219 | 230 | 2야드 판넬공장 | 6 | 130
33282 | A0039_S852S | A0039 | S852S | CC13 | 219 | 230 | 2야드 판넬공장 | 6 | 130
33283 | A0039_S862P | A0039 | S862P | CC13 | 220 | 231 | 2야드 판넬공장 | 6 | 94.25
33284 | A0039_S862S | A0039 | S862S | CC13 | 220 | 231 | 2야드 판넬공장 | 6 | 94.25
33285 | A0039_S882P | A0039 | S882P | CC13 | 226 | 237 | 2야드 판넬공장 | 6.5 | 130
33286 | A0039_S882S | A0039 | S882S | CC13 | 226 | 237 | 2야드 판넬공장 | 6.5 | 130
33287 | A0039_S892P | A0039 | S892P | CC13 | 233 | 244 | 2야드 판넬공장 | 6.5 | 130
33288 | A0039_S892S | A0039 | S892S | CC13 | 233 | 244 | 2야드 판넬공장 | 6.5 | 130
33289 | A0039_S902P | A0039 | S902P | CC13 | 232 | 241 | 2야드 판넬공장 | 6.5 | 123.5
33290 | A0039_S902S | A0039 | S902S | CC13 | 232 | 241 | 2야드 판넬공장 | 6.5 | 123.5
33291 | A0039_S912P | A0039 | S912P | CC13 | 223 | 232 | 선각공장 | 6.5 | 126.75
33292 | A0039_S912S | A0039 | S912S | CC13 | 223 | 232 | 선각공장 | 6.5 | 126.75
33293 | A0039_S922P | A0039 | S922P | CC13 | 225 | 233 | 선각공장 | 6 | 105
33294 | A0039_S922S | A0039 | S922S | CC13 | 225 | 233 | 선각공장 | 6 | 105
33295 | A0039_T43P0 | A0039 | T43P0 | C11 | 276 | 286 | 선각공장 | 4.5 | 280
33296 | A0039_T43P0 | A0039 | T43P0 | MX1 | 288 | 290 | 의장3부 | 4.5 | 280
33297 | A0039_T43P0 | A0039 | T43P0 | NN4B | 296 | 316 | 8도크 | 4.5 | 280
33298 | A0039_T43S0 | A0039 | T43S0 | C11 | 276 | 286 | 선각공장 | 4.5 | 280
33299 | A0039_T43S0 | A0039 | T43S0 | MX1 | 288 | 290 | 의장3부 | 4.5 | 280
33300 | A0039_T43S0 | A0039 | T43S0 | NN4B | 296 | 316 | 8도크 | 4.5 | 280
33301 | A0039_T61P0 | A0039 | T61P0 | C11 | 225 | 233 | 2야드 판넬공장 | 7.5 | 410
33302 | A0039_T61P0 | A0039 | T61P0 | H32 | 237 | 246 | 선행도장부 | 7.5 | 410
33303 | A0039_T61P0 | A0039 | T61P0 | MX1 | 253 | 254 | 의장3부 | 7.5 | 410
33304 | A0039_T61P0 | A0039 | T61P0 | NN4B | 259 | 275 | 8도크 | 7.5 | 410
33305 | A0039_T61S0 | A0039 | T61S0 | C11 | 225 | 233 | 2야드 판넬공장 | 7.5 | 410
33306 | A0039_T61S0 | A0039 | T61S0 | H32 | 237 | 246 | 선행도장부 | 7.5 | 410
33307 | A0039_T61S0 | A0039 | T61S0 | MX1 | 253 | 254 | 의장3부 | 7.5 | 410
33308 | A0039_T61S0 | A0039 | T61S0 | NN4B | 259 | 275 | 8도크 | 7.5 | 410
33309 | A0040_A11A0 | A0040 | A11A0 | CH32 | 120 | 139 | 외부 | 10 | 220
33310 | A0040_A213P | A0040 | A213P | CC13 | 106 | 116 | 외부 | 9 | 117
33311 | A0040_A214P | A0040 | A214P | CC13 | 106 | 116 | 외부 | 5 | 37.5
33312 | A0040_A21P0 | A0040 | A21P0 | C11 | 108 | 147 | 외부 | 6.5 | 526.75
33313 | A0040_A21P0 | A0040 | A21P0 | H32 | 161 | 187 | 선행도장부 | 6.5 | 526.75
33314 | A0040_A21P0 | A0040 | A21P0 | JX1 | 200 | 202 | 외부 | 6.5 | 526.75
33315 | A0040_A21P3 | A0040 | A21P3 | LN4B | 218 | 245 | 3도크 | 6.5 | 849.25
33316 | A0040_A21S0 | A0040 | A21S0 | C11 | 108 | 147 | 외부 | 6.5 | 333.25
33317 | A0040_A21S0 | A0040 | A21S0 | H32 | 161 | 187 | 선행도장부 | 6.5 | 333.25
33318 | A0040_A21S0 | A0040 | A21S0 | JX1 | 200 | 202 | 외부 | 6.5 | 333.25
33319 | A0040_A31P0 | A0040 | A31P0 | CF21 | 134 | 146 | 외부 | 5 | 451.5
33320 | A0040_A31P1 | A0040 | A31P1 | GJX1 | 147 | 179 | 외부 | 5 | 903
33321 | A0040_A31P1 | A0040 | A31P1 | MX1 | 214 | 227 | 의장2부 | 5 | 903
33322 | A0040_A31P1 | A0040 | A31P1 | NN4B | 231 | 250 | 3도크 | 5 | 903
33323 | A0040_A31S0 | A0040 | A31S0 | CF21 | 134 | 146 | 외부 | 5 | 451.5
33324 | A0040_A41A0 | A0040 | A41A0 | C11 | 67 | 214 | 외부 | 6.2013 | 279.0575
33325 | A0040_A41A0 | A0040 | A41A0 | H32 | 216 | 224 | 선행도장부 | 6.2013 | 279.0575
33326 | A0040_A65P0 | A0040 | A65P0 | C11 | 188 | 200 | 대조립 1공장 | 2 | 6
33327 | A0040_A65P0 | A0040 | A65P0 | H32 | 202 | 215 | 선행도장부 | 2 | 6
33328 | A0040_A65P0 | A0040 | A65P0 | NN4B | 237 | 255 | 3도크 | 2 | 6
33329 | A0040_A65S0 | A0040 | A65S0 | C11 | 188 | 200 | 대조립 1공장 | 2 | 6
33330 | A0040_A65S0 | A0040 | A65S0 | H32 | 202 | 215 | 선행도장부 | 2 | 6
33331 | A0040_A65S0 | A0040 | A65S0 | NN4B | 237 | 255 | 3도크 | 2 | 6
33332 | A0040_A91A0 | A0040 | A91A0 | F21 | 192 | 195 | 선행의장부 | 2 | 16
33333 | A0040_A91A0 | A0040 | A91A0 | H32 | 199 | 208 | 선행도장부 | 2 | 16
33334 | A0040_A91A0 | A0040 | A91A0 | NN4B | 237 | 255 | 3도크 | 2 | 16
33335 | A0040_B11P0 | A0040 | B11P0 | C11 | 116 | 126 | 대조립 1공장 | 3.5 | 302.25
33336 | A0040_B11P0 | A0040 | B11P0 | H32 | 140 | 153 | 선행도장부 | 3.5 | 302.25
33337 | A0040_B11P3 | A0040 | B11P3 | LN4B | 196 | 224 | 3도크 | 8.5 | 1748
33338 | A0040_B11S0 | A0040 | B11S0 | C11 | 116 | 126 | 대조립 1공장 | 3.5 | 302.25
33339 | A0040_B11S0 | A0040 | B11S0 | H32 | 140 | 153 | 선행도장부 | 3.5 | 302.25
33340 | A0040_B11S3 | A0040 | B11S3 | LN4B | 196 | 224 | 3도크 | 8.5 | 1748
33341 | A0040_B123P | A0040 | B123P | CC13 | 102 | 108 | 선각공장 | 15.5 | 302.25
33342 | A0040_B123S | A0040 | B123S | CC13 | 102 | 108 | 선각공장 | 15.5 | 302.25
33343 | A0040_B12P0 | A0040 | B12P0 | CC15 | 117 | 126 | 선각공장 | 3.5 | 302.25
33344 | A0040_B12P0 | A0040 | B12P0 | H32 | 140 | 153 | 선행도장부 | 3.5 | 302.25
33345 | A0040_B12S0 | A0040 | B12S0 | CC15 | 117 | 126 | 선각공장 | 3.5 | 302.25
33346 | A0040_B12S0 | A0040 | B12S0 | H32 | 140 | 153 | 선행도장부 | 3.5 | 302.25
33347 | A0040_B133P | A0040 | B133P | CC13 | 59 | 66 | 외부 | 15.5 | 302.25
33348 | A0040_B133S | A0040 | B133S | CC13 | 62 | 69 | 외부 | 15.5 | 302.25
33349 | A0040_B13P1 | A0040 | B13P1 | GJX1 | 117 | 147 | 외부 | 8.5 | 460
33350 | A0040_B13P2 | A0040 | B13P2 | KH32 | 117 | 147 | 외부 | 8.5 | 862.5
33351 | A0040_B13S1 | A0040 | B13S1 | GJX1 | 120 | 150 | 외부 | 8.5 | 460
33352 | A0040_B13S2 | A0040 | B13S2 | KH32 | 120 | 150 | 외부 | 8.5 | 862.5
33353 | A0040_B143P | A0040 | B143P | CC13 | 59 | 66 | 외부 | 15.5 | 271.25
33354 | A0040_B143S | A0040 | B143S | CC13 | 62 | 69 | 외부 | 15.5 | 271.25
33355 | A0040_B14P1 | A0040 | B14P1 | GJX1 | 117 | 161 | 외부 | 8.5 | 402.5
33356 | A0040_B14S1 | A0040 | B14S1 | GJX1 | 120 | 161 | 외부 | 8.5 | 402.5
33357 | A0040_B153P | A0040 | B153P | CC13 | 68 | 76 | 외부 | 15.5 | 302.25
33358 | A0040_B153S | A0040 | B153S | CC13 | 70 | 81 | 외부 | 15.5 | 302.25
33359 | A0040_B15P1 | A0040 | B15P1 | GJX1 | 125 | 159 | 외부 | 8.5 | 448.5
33360 | A0040_B15P2 | A0040 | B15P2 | KH32 | 125 | 159 | 외부 | 8.5 | 908.5
33361 | A0040_B15P3 | A0040 | B15P3 | LN4B | 197 | 227 | 3도크 | 8.5 | 1805.5
33362 | A0040_B15S1 | A0040 | B15S1 | GJX1 | 127 | 158 | 외부 | 8.5 | 448.5
33363 | A0040_B15S2 | A0040 | B15S2 | KH32 | 127 | 158 | 외부 | 8.5 | 908.5
33364 | A0040_B15S3 | A0040 | B15S3 | LN4B | 197 | 227 | 3도크 | 8.5 | 1805.5
33365 | A0040_B163P | A0040 | B163P | CC13 | 68 | 76 | 외부 | 15.5 | 310
33366 | A0040_B163S | A0040 | B163S | CC13 | 70 | 81 | 외부 | 15.5 | 310
33367 | A0040_B16P1 | A0040 | B16P1 | GJX1 | 125 | 175 | 외부 | 8.5 | 460
33368 | A0040_B16S1 | A0040 | B16S1 | GJX1 | 127 | 175 | 외부 | 8.5 | 460
33369 | A0040_B173P | A0040 | B173P | CC13 | 101 | 110 | 2야드 판넬공장 | 15.5 | 302.25
33370 | A0040_B173S | A0040 | B173S | CC13 | 98 | 109 | 2야드 판넬공장 | 15.5 | 302.25
33371 | A0040_B17P1 | A0040 | B17P1 | G41 | 126 | 137 | 선행의장부 | 3.5 | 604.5
33372 | A0040_B17P1 | A0040 | B17P1 | H32 | 139 | 153 | 선행도장부 | 3.5 | 604.5
33373 | A0040_B17S1 | A0040 | B17S1 | G41 | 126 | 137 | 선행의장부 | 3.5 | 604.5
33374 | A0040_B17S1 | A0040 | B17S1 | H32 | 139 | 153 | 선행도장부 | 3.5 | 604.5
33375 | A0040_B183P | A0040 | B183P | CC13 | 101 | 110 | 2야드 판넬공장 | 15.5 | 310
33376 | A0040_B183S | A0040 | B183S | CC13 | 101 | 110 | 2야드 판넬공장 | 15.5 | 310
33377 | A0040_B193P | A0040 | B193P | CC13 | 109 | 116 | 대조립 1공장 | 12 | 204
33378 | A0040_B193S | A0040 | B193S | CC13 | 109 | 116 | 대조립 1공장 | 12 | 204
33379 | A0040_B19A0 | A0040 | B19A0 | C11 | 117 | 136 | 대조립 1공장 | 3.5 | 399.5
33380 | A0040_B19A0 | A0040 | B19A0 | H32 | 145 | 157 | 선행도장부 | 3.5 | 399.5
33381 | A0040_B19A3 | A0040 | B19A3 | LN4B | 200 | 228 | 3도크 | 16 | 1668.5
33382 | A0040_B200P | A0040 | B200P | CC14 | 104 | 116 | 대조립 1공장 | 12 | 222
33383 | A0040_B200S | A0040 | B200S | CC14 | 104 | 116 | 대조립 1공장 | 12 | 222
33384 | A0040_B20A0 | A0040 | B20A0 | C11 | 118 | 130 | 대조립 1공장 | 3.5 | 434.75
33385 | A0040_B20A0 | A0040 | B20A0 | H32 | 145 | 157 | 선행도장부 | 3.5 | 434.75
33386 | A0040_B51P0 | A0040 | B51P0 | C11 | 97 | 132 | 외부 | 7 | 234
33387 | A0040_B51P0 | A0040 | B51P0 | H32 | 143 | 154 | 선행도장부 | 7 | 234
33388 | A0040_B51P0 | A0040 | B51P0 | JX1 | 161 | 178 | 외부 | 7 | 234
33389 | A0040_B51S0 | A0040 | B51S0 | C11 | 97 | 132 | 외부 | 7 | 234
33390 | A0040_B51S0 | A0040 | B51S0 | H32 | 143 | 154 | 선행도장부 | 7 | 234
33391 | A0040_B51S0 | A0040 | B51S0 | JX1 | 161 | 178 | 외부 | 7 | 234
33392 | A0040_B52P0 | A0040 | B52P0 | C11 | 129 | 139 | 대조립 2공장 | 6 | 234
33393 | A0040_B52P0 | A0040 | B52P0 | H32 | 143 | 154 | 선행도장부 | 6 | 234
33394 | A0040_B52P0 | A0040 | B52P0 | JX1 | 161 | 178 | 의장2부 | 6 | 234
33395 | A0040_B52S0 | A0040 | B52S0 | C11 | 129 | 139 | 대조립 2공장 | 6 | 234
33396 | A0040_B52S0 | A0040 | B52S0 | H32 | 143 | 154 | 선행도장부 | 6 | 234
33397 | A0040_B52S0 | A0040 | B52S0 | JX1 | 161 | 178 | 의장2부 | 6 | 234
33398 | A0040_B533P | A0040 | B533P | CC13 | 53 | 60 | 외부 | 7.5 | 146.25
33399 | A0040_B533S | A0040 | B533S | CC13 | 56 | 63 | 외부 | 7.5 | 146.25
33400 | A0040_B537P | A0040 | B537P | CC13 | 53 | 60 | 외부 | 8.5 | 165.75
33401 | A0040_B537S | A0040 | B537S | CC13 | 56 | 63 | 외부 | 8.5 | 165.75
33402 | A0040_B543P | A0040 | B543P | CC13 | 53 | 60 | 외부 | 7.5 | 131.25
33403 | A0040_B543S | A0040 | B543S | CC13 | 56 | 63 | 외부 | 7.5 | 131.25
33404 | A0040_B547P | A0040 | B547P | CC13 | 53 | 60 | 외부 | 8.5 | 148.75
33405 | A0040_B547S | A0040 | B547S | CC13 | 56 | 63 | 외부 | 8.5 | 148.75
33406 | A0040_B553P | A0040 | B553P | CC13 | 61 | 68 | 외부 | 7.5 | 146.25
33407 | A0040_B553S | A0040 | B553S | CC13 | 66 | 73 | 외부 | 7.5 | 146.25
33408 | A0040_B557P | A0040 | B557P | CC13 | 61 | 68 | 외부 | 8.5 | 165.75
33409 | A0040_B557S | A0040 | B557S | CC13 | 66 | 73 | 외부 | 8.5 | 165.75
33410 | A0040_B563P | A0040 | B563P | CC13 | 61 | 68 | 외부 | 7.5 | 150
33411 | A0040_B563S | A0040 | B563S | CC13 | 66 | 73 | 외부 | 7.5 | 150
33412 | A0040_B567P | A0040 | B567P | CC13 | 61 | 68 | 외부 | 8.5 | 170
33413 | A0040_B567S | A0040 | B567S | CC13 | 66 | 73 | 외부 | 8.5 | 170
33414 | A0040_B57P0 | A0040 | B57P0 | C11 | 98 | 133 | 외부 | 6 | 234
33415 | A0040_B57P0 | A0040 | B57P0 | H32 | 144 | 157 | 선행도장부 | 6 | 234
33416 | A0040_B57P0 | A0040 | B57P0 | JX1 | 179 | 182 | 외부 | 6 | 234
33417 | A0040_B57S0 | A0040 | B57S0 | C11 | 98 | 133 | 외부 | 6 | 234
33418 | A0040_B57S0 | A0040 | B57S0 | H32 | 144 | 157 | 선행도장부 | 6 | 234
33419 | A0040_B57S0 | A0040 | B57S0 | JX1 | 179 | 182 | 외부 | 6 | 234
33420 | A0040_B58P0 | A0040 | B58P0 | C11 | 131 | 143 | 대조립 1공장 | 6 | 220
33421 | A0040_B58P0 | A0040 | B58P0 | H32 | 145 | 158 | 선행도장부 | 6 | 220
33422 | A0040_B58P0 | A0040 | B58P0 | JX1 | 179 | 182 | 의장2부 | 6 | 220
33423 | A0040_B58S0 | A0040 | B58S0 | C11 | 131 | 143 | 대조립 1공장 | 6 | 220
33424 | A0040_B58S0 | A0040 | B58S0 | H32 | 145 | 158 | 선행도장부 | 6 | 220
33425 | A0040_B58S0 | A0040 | B58S0 | JX1 | 179 | 182 | 의장2부 | 6 | 220
33426 | A0040_B593P | A0040 | B593P | C12 | 103 | 104 | 외부 | 9.5 | 161.5
33427 | A0040_B593P | A0040 | B593P | C13 | 105 | 112 | 2야드 대조립공장 | 9.5 | 161.5
33428 | A0040_B593S | A0040 | B593S | C12 | 103 | 104 | 외부 | 9.5 | 161.5
33429 | A0040_B593S | A0040 | B593S | C13 | 105 | 112 | 2야드 대조립공장 | 9.5 | 161.5
33430 | A0040_B597P | A0040 | B597P | C12 | 103 | 104 | 외부 | 8 | 136
33431 | A0040_B597P | A0040 | B597P | C13 | 105 | 112 | 2야드 대조립공장 | 8 | 136
33432 | A0040_B597S | A0040 | B597S | C12 | 103 | 104 | 외부 | 8 | 136
33433 | A0040_B597S | A0040 | B597S | C13 | 105 | 112 | 2야드 대조립공장 | 8 | 136
33434 | A0040_B59P0 | A0040 | B59P0 | C11 | 126 | 138 | 2야드 대조립공장 | 9 | 289
33435 | A0040_B59P0 | A0040 | B59P0 | H32 | 140 | 153 | 선행도장부 | 9 | 289
33436 | A0040_B59P0 | A0040 | B59P0 | JX1 | 175 | 179 | 의장2부 | 9 | 289
33437 | A0040_B59S0 | A0040 | B59S0 | C11 | 126 | 138 | 2야드 대조립공장 | 9 | 289
33438 | A0040_B59S0 | A0040 | B59S0 | H32 | 140 | 153 | 선행도장부 | 9 | 289
33439 | A0040_B59S0 | A0040 | B59S0 | JX1 | 175 | 179 | 의장2부 | 9 | 289
33440 | A0040_B603P | A0040 | B603P | C12 | 101 | 102 | 2야드 판넬공장 | 7 | 122.5
33441 | A0040_B603P | A0040 | B603P | C13 | 103 | 109 | 2야드 대조립공장 | 7 | 122.5
33442 | A0040_B603S | A0040 | B603S | C12 | 101 | 102 | 2야드 판넬공장 | 7 | 122.5
33443 | A0040_B603S | A0040 | B603S | C13 | 103 | 109 | 2야드 대조립공장 | 7 | 122.5
33444 | A0040_B607P | A0040 | B607P | C12 | 101 | 102 | 2야드 판넬공장 | 6 | 105
33445 | A0040_B607P | A0040 | B607P | C13 | 103 | 109 | 2야드 대조립공장 | 6 | 105
33446 | A0040_B607S | A0040 | B607S | C12 | 101 | 102 | 2야드 판넬공장 | 6 | 105
33447 | A0040_B607S | A0040 | B607S | C13 | 103 | 109 | 2야드 대조립공장 | 6 | 105
33448 | A0040_B60P0 | A0040 | B60P0 | C11 | 124 | 136 | 2야드 대조립공장 | 7 | 297.5
33449 | A0040_B60P0 | A0040 | B60P0 | H32 | 138 | 151 | 선행도장부 | 7 | 297.5
33450 | A0040_B60P0 | A0040 | B60P0 | JX1 | 175 | 179 | 의장2부 | 7 | 297.5
33451 | A0040_B60S0 | A0040 | B60S0 | C11 | 124 | 136 | 2야드 대조립공장 | 7 | 297.5
33452 | A0040_B60S0 | A0040 | B60S0 | H32 | 138 | 151 | 선행도장부 | 7 | 297.5
33453 | A0040_B60S0 | A0040 | B60S0 | JX1 | 175 | 179 | 의장2부 | 7 | 297.5
33454 | A0040_D113P | A0040 | D113P | C12 | 88 | 88 | 2야드 판넬공장 | 12 | 240
33455 | A0040_D113P | A0040 | D113P | C13 | 89 | 94 | 2야드 대조립공장 | 12 | 240
33456 | A0040_D113P | A0040 | D113P | F21 | 96 | 97 | 선행의장부 | 12 | 240
33457 | A0040_D113S | A0040 | D113S | C12 | 88 | 88 | 2야드 판넬공장 | 12 | 240
33458 | A0040_D113S | A0040 | D113S | C13 | 89 | 94 | 2야드 대조립공장 | 12 | 240
33459 | A0040_D113S | A0040 | D113S | F21 | 96 | 97 | 선행의장부 | 12 | 240
33460 | A0040_D11C0 | A0040 | D11C0 | C11 | 101 | 112 | 2야드 대조립공장 | 4 | 470
33461 | A0040_D11C0 | A0040 | D11C0 | F21 | 116 | 122 | 선행의장부 | 4 | 470
33462 | A0040_D11C1 | A0040 | D11C1 | G41 | 125 | 136 | 선행의장부 | 4.5 | 470
33463 | A0040_D11C1 | A0040 | D11C1 | H32 | 138 | 150 | 선행도장부 | 4.5 | 470
33464 | A0040_D11C3 | A0040 | D11C3 | LN4B | 208 | 238 | 3도크 | 8 | 2370
33465 | A0040_D12C1 | A0040 | D12C1 | G41 | 125 | 136 | 선행의장부 | 2.5 | 940
33466 | A0040_D12C1 | A0040 | D12C1 | H32 | 138 | 150 | 선행도장부 | 2.5 | 940
33467 | A0040_D14C0 | A0040 | D14C0 | C11 | 119 | 138 | 2야드 판넬공장 | 2.5 | 387.75
33468 | A0040_D14C0 | A0040 | D14C0 | H32 | 140 | 152 | 선행도장부 | 2.5 | 387.75
33469 | A0040_D14C3 | A0040 | D14C3 | LN4B | 209 | 241 | 3도크 | 8 | 2172.5
33470 | A0040_D15C1 | A0040 | D15C1 | G41 | 129 | 138 | 선행의장부 | 2.5 | 916.5
33471 | A0040_D15C1 | A0040 | D15C1 | H32 | 140 | 152 | 선행도장부 | 2.5 | 916.5
33472 | A0040_D17C1 | A0040 | D17C1 | G41 | 133 | 144 | 선행의장부 | 2.5 | 846
33473 | A0040_D17C1 | A0040 | D17C1 | H32 | 152 | 175 | 선행도장부 | 2.5 | 846
33474 | A0040_D17C3 | A0040 | D17C3 | LN4B | 217 | 244 | 3도크 | 8 | 3140.25
33475 | A0040_D19C1 | A0040 | D19C1 | G41 | 136 | 145 | 선행의장부 | 2.5 | 916.5
33476 | A0040_D19C1 | A0040 | D19C1 | H32 | 147 | 159 | 선행도장부 | 2.5 | 916.5
33477 | A0040_D20C0 | A0040 | D20C0 | C11 | 115 | 125 | 선각공장 | 2 | 434.75
33478 | A0040_D20C0 | A0040 | D20C0 | F21 | 129 | 133 | 선행의장부 | 2 | 434.75
33479 | A0040_D31P0 | A0040 | D31P0 | C11 | 108 | 119 | 대조립 1공장 | 4 | 250
33480 | A0040_D31P0 | A0040 | D31P0 | F21 | 123 | 129 | 선행의장부 | 4 | 250
33481 | A0040_D31P0 | A0040 | D31P0 | H32 | 132 | 146 | 선행도장부 | 4 | 250
33482 | A0040_D31P0 | A0040 | D31P0 | JX1 | 159 | 161 | 의장2부 | 4 | 250
33483 | A0040_D31S0 | A0040 | D31S0 | C11 | 108 | 119 | 대조립 1공장 | 4 | 250
33484 | A0040_D31S0 | A0040 | D31S0 | F21 | 123 | 129 | 선행의장부 | 4 | 250
33485 | A0040_D31S0 | A0040 | D31S0 | H32 | 132 | 146 | 선행도장부 | 4 | 250
33486 | A0040_D31S0 | A0040 | D31S0 | JX1 | 159 | 161 | 의장2부 | 4 | 250
33487 | A0040_D32P0 | A0040 | D32P0 | C11 | 97 | 109 | 대조립 1공장 | 4 | 250
33488 | A0040_D32P0 | A0040 | D32P0 | F21 | 112 | 117 | 선행의장부 | 4 | 250
33489 | A0040_D32P1 | A0040 | D32P1 | G41 | 123 | 132 | 선행의장부 | 4 | 500
33490 | A0040_D32P1 | A0040 | D32P1 | H32 | 136 | 150 | 선행도장부 | 4 | 500
33491 | A0040_D32P1 | A0040 | D32P1 | JX1 | 159 | 161 | 의장2부 | 4 | 500
33492 | A0040_D32S0 | A0040 | D32S0 | C11 | 97 | 109 | 대조립 1공장 | 4 | 250
33493 | A0040_D32S0 | A0040 | D32S0 | F21 | 112 | 117 | 선행의장부 | 4 | 250
33494 | A0040_D32S1 | A0040 | D32S1 | G41 | 123 | 132 | 선행의장부 | 4 | 500
33495 | A0040_D32S1 | A0040 | D32S1 | H32 | 136 | 150 | 선행도장부 | 4 | 500
33496 | A0040_D32S1 | A0040 | D32S1 | JX1 | 159 | 161 | 의장2부 | 4 | 500
33497 | A0040_D33P0 | A0040 | D33P0 | C11 | 98 | 110 | 대조립 1공장 | 4 | 250
33498 | A0040_D33P0 | A0040 | D33P0 | F21 | 115 | 118 | 선행의장부 | 4 | 250
33499 | A0040_D33S0 | A0040 | D33S0 | C11 | 98 | 110 | 대조립 1공장 | 4 | 250
33500 | A0040_D33S0 | A0040 | D33S0 | F21 | 115 | 118 | 선행의장부 | 4 | 250
33501 | A0040_D34P0 | A0040 | D34P0 | C11 | 112 | 124 | 대조립 1공장 | 4 | 206.25
33502 | A0040_D34P0 | A0040 | D34P0 | F21 | 126 | 132 | 선행의장부 | 4 | 206.25
33503 | A0040_D34P0 | A0040 | D34P0 | H32 | 136 | 150 | 선행도장부 | 4 | 206.25
33504 | A0040_D34P0 | A0040 | D34P0 | JX1 | 160 | 175 | 의장2부 | 4 | 206.25
33505 | A0040_D34S0 | A0040 | D34S0 | C11 | 112 | 124 | 대조립 1공장 | 4 | 206.25
33506 | A0040_D34S0 | A0040 | D34S0 | F21 | 126 | 132 | 선행의장부 | 4 | 206.25
33507 | A0040_D34S0 | A0040 | D34S0 | H32 | 136 | 150 | 선행도장부 | 4 | 206.25
33508 | A0040_D34S0 | A0040 | D34S0 | JX1 | 160 | 175 | 의장2부 | 4 | 206.25
33509 | A0040_D35P0 | A0040 | D35P0 | C11 | 103 | 116 | 대조립 2공장 | 4 | 237.5
33510 | A0040_D35P0 | A0040 | D35P0 | F21 | 118 | 123 | 선행의장부 | 4 | 237.5
33511 | A0040_D35P1 | A0040 | D35P1 | G41 | 126 | 137 | 선행의장부 | 4 | 487.5
33512 | A0040_D35P1 | A0040 | D35P1 | H32 | 139 | 153 | 선행도장부 | 4 | 487.5
33513 | A0040_D35P1 | A0040 | D35P1 | JX1 | 160 | 175 | 의장2부 | 4 | 487.5
33514 | A0040_D35S0 | A0040 | D35S0 | C11 | 103 | 116 | 대조립 2공장 | 4 | 237.5
33515 | A0040_D35S0 | A0040 | D35S0 | F21 | 118 | 123 | 선행의장부 | 4 | 237.5
33516 | A0040_D35S1 | A0040 | D35S1 | G41 | 126 | 137 | 선행의장부 | 4 | 487.5
33517 | A0040_D35S1 | A0040 | D35S1 | H32 | 139 | 153 | 선행도장부 | 4 | 487.5
33518 | A0040_D35S1 | A0040 | D35S1 | JX1 | 160 | 175 | 의장2부 | 4 | 487.5
33519 | A0040_D36P0 | A0040 | D36P0 | C11 | 104 | 117 | 대조립 2공장 | 4 | 250
33520 | A0040_D36P0 | A0040 | D36P0 | F21 | 119 | 124 | 선행의장부 | 4 | 250
33521 | A0040_D36S0 | A0040 | D36S0 | C11 | 104 | 117 | 대조립 2공장 | 4 | 250
33522 | A0040_D36S0 | A0040 | D36S0 | F21 | 119 | 124 | 선행의장부 | 4 | 250
33523 | A0040_D37P0 | A0040 | D37P0 | C11 | 116 | 126 | 대조립 1공장 | 4 | 250
33524 | A0040_D37P0 | A0040 | D37P0 | F21 | 130 | 133 | 선행의장부 | 4 | 250
33525 | A0040_D37P1 | A0040 | D37P1 | G41 | 138 | 147 | 선행의장부 | 4 | 450
33526 | A0040_D37P1 | A0040 | D37P1 | H32 | 151 | 161 | 선행도장부 | 4 | 450
33527 | A0040_D37P1 | A0040 | D37P1 | JX1 | 187 | 189 | 의장2부 | 4 | 450
33528 | A0040_D37S0 | A0040 | D37S0 | C11 | 116 | 126 | 대조립 1공장 | 4 | 250
33529 | A0040_D37S0 | A0040 | D37S0 | F21 | 130 | 133 | 선행의장부 | 4 | 250
33530 | A0040_D37S1 | A0040 | D37S1 | G41 | 138 | 147 | 선행의장부 | 4 | 450
33531 | A0040_D37S1 | A0040 | D37S1 | H32 | 151 | 161 | 선행도장부 | 4 | 450
33532 | A0040_D37S1 | A0040 | D37S1 | JX1 | 187 | 189 | 의장2부 | 4 | 450
33533 | A0040_D38P0 | A0040 | D38P0 | C11 | 117 | 129 | 대조립 1공장 | 4 | 243.75
33534 | A0040_D38P0 | A0040 | D38P0 | F21 | 131 | 136 | 선행의장부 | 4 | 243.75
33535 | A0040_D38S0 | A0040 | D38S0 | C11 | 117 | 129 | 대조립 1공장 | 4 | 243.75
33536 | A0040_D38S0 | A0040 | D38S0 | F21 | 131 | 136 | 선행의장부 | 4 | 243.75
33537 | A0040_D39P0 | A0040 | D39P0 | C11 | 119 | 131 | 대조립 2공장 | 4 | 212.5
33538 | A0040_D39P0 | A0040 | D39P0 | F21 | 133 | 138 | 선행의장부 | 4 | 212.5
33539 | A0040_D39P1 | A0040 | D39P1 | G41 | 145 | 154 | 선행의장부 | 4 | 450
33540 | A0040_D39P1 | A0040 | D39P1 | H32 | 158 | 185 | 선행도장부 | 4 | 450
33541 | A0040_D39P1 | A0040 | D39P1 | JX1 | 187 | 189 | 의장2부 | 4 | 450
33542 | A0040_D39S0 | A0040 | D39S0 | C11 | 119 | 131 | 대조립 2공장 | 4 | 212.5
33543 | A0040_D39S0 | A0040 | D39S0 | F21 | 133 | 138 | 선행의장부 | 4 | 212.5
33544 | A0040_D39S1 | A0040 | D39S1 | G41 | 145 | 154 | 선행의장부 | 4 | 450
33545 | A0040_D39S1 | A0040 | D39S1 | H32 | 158 | 185 | 선행도장부 | 4 | 450
33546 | A0040_D39S1 | A0040 | D39S1 | JX1 | 187 | 189 | 의장2부 | 4 | 450
33547 | A0040_D40P0 | A0040 | D40P0 | C11 | 119 | 131 | 대조립 1공장 | 4 | 231.25
33548 | A0040_D40P0 | A0040 | D40P0 | F21 | 133 | 138 | 선행의장부 | 4 | 231.25
33549 | A0040_D40S0 | A0040 | D40S0 | C11 | 119 | 131 | 대조립 1공장 | 4 | 231.25
33550 | A0040_D40S0 | A0040 | D40S0 | F21 | 133 | 138 | 선행의장부 | 4 | 231.25
33551 | A0040_D81S0 | A0040 | D81S0 | C11 | 105 | 116 | 선각공장 | 5.5 | 117
33552 | A0040_D81S0 | A0040 | D81S0 | F21 | 118 | 129 | 선행의장부 | 5.5 | 117
33553 | A0040_D81S1 | A0040 | D81S1 | G41 | 133 | 144 | 선행의장부 | 5.5 | 234
33554 | A0040_D81S1 | A0040 | D81S1 | H32 | 146 | 154 | 선행도장부 | 5.5 | 234
33555 | A0040_D82S0 | A0040 | D82S0 | C11 | 105 | 116 | 선각공장 | 5.5 | 117
33556 | A0040_D82S0 | A0040 | D82S0 | F21 | 118 | 129 | 선행의장부 | 5.5 | 117
33557 | A0040_E11P0 | A0040 | E11P0 | C11 | 102 | 126 | 대조립 1공장 | 3.5 | 326.25
33558 | A0040_E11P0 | A0040 | E11P0 | H32 | 137 | 150 | 선행도장부 | 3.5 | 326.25
33559 | A0040_E11P0 | A0040 | E11P0 | JX1 | 157 | 159 | 의장2부 | 3.5 | 326.25
33560 | A0040_E11P3 | A0040 | E11P3 | LN4B | 194 | 222 | 3도크 | 14.5 | 667
33561 | A0040_E11S0 | A0040 | E11S0 | C11 | 102 | 126 | 대조립 1공장 | 3.5 | 246.5
33562 | A0040_E11S0 | A0040 | E11S0 | H32 | 137 | 150 | 선행도장부 | 3.5 | 246.5
33563 | A0040_E11S0 | A0040 | E11S0 | JX1 | 157 | 159 | 의장2부 | 3.5 | 246.5
33564 | A0040_E12A0 | A0040 | E12A0 | C11 | 91 | 117 | 대조립 1공장 | 5.5 | 355.25
33565 | A0040_E12A0 | A0040 | E12A0 | H32 | 126 | 139 | 선행도장부 | 5.5 | 355.25
33566 | A0040_E12A3 | A0040 | E12A3 | LN4B | 195 | 223 | 3도크 | 15.5 | 1587.75
33567 | A0040_E13A0 | A0040 | E13A0 | C11 | 94 | 118 | 대조립 1공장 | 2.5 | 126.5
33568 | A0040_E13A0 | A0040 | E13A0 | H32 | 129 | 140 | 선행도장부 | 2.5 | 126.5
33569 | A0040_E21P0 | A0040 | E21P0 | C11 | 104 | 117 | 대조립 2공장 | 4 | 72.5
33570 | A0040_E21P0 | A0040 | E21P0 | F21 | 119 | 125 | 선행의장부 | 4 | 72.5
33571 | A0040_E21P0 | A0040 | E21P0 | H32 | 129 | 138 | 선행도장부 | 4 | 72.5
33572 | A0040_E21P0 | A0040 | E21P0 | JX1 | 146 | 150 | 의장2부 | 4 | 72.5
33573 | A0040_E21S0 | A0040 | E21S0 | C11 | 104 | 117 | 대조립 2공장 | 4 | 72.5
33574 | A0040_E21S0 | A0040 | E21S0 | F21 | 119 | 125 | 선행의장부 | 4 | 72.5
33575 | A0040_E21S0 | A0040 | E21S0 | H32 | 129 | 138 | 선행도장부 | 4 | 72.5
33576 | A0040_E21S0 | A0040 | E21S0 | JX1 | 146 | 150 | 의장2부 | 4 | 72.5
33577 | A0040_E22P0 | A0040 | E22P0 | C11 | 108 | 119 | 대조립 1공장 | 4 | 65
33578 | A0040_E22P0 | A0040 | E22P0 | F21 | 124 | 130 | 선행의장부 | 4 | 65
33579 | A0040_E22P0 | A0040 | E22P0 | H32 | 132 | 140 | 선행도장부 | 4 | 65
33580 | A0040_E22P0 | A0040 | E22P0 | JX1 | 146 | 150 | 의장2부 | 4 | 65
33581 | A0040_E22S0 | A0040 | E22S0 | C11 | 108 | 119 | 대조립 1공장 | 4 | 65
33582 | A0040_E22S0 | A0040 | E22S0 | F21 | 124 | 130 | 선행의장부 | 4 | 65
33583 | A0040_E22S0 | A0040 | E22S0 | H32 | 132 | 140 | 선행도장부 | 4 | 65
33584 | A0040_E22S0 | A0040 | E22S0 | JX1 | 146 | 150 | 의장2부 | 4 | 65
33585 | A0040_E237P | A0040 | E237P | CC13 | 105 | 112 | 대조립 1공장 | 8.5 | 93.5
33586 | A0040_E237S | A0040 | E237S | CC13 | 105 | 112 | 대조립 1공장 | 8.5 | 93.5
33587 | A0040_E23P0 | A0040 | E23P0 | C11 | 122 | 132 | 대조립 1공장 | 8 | 293.75
33588 | A0040_E23P0 | A0040 | E23P0 | F21 | 136 | 144 | 선행의장부 | 8 | 293.75
33589 | A0040_E23P0 | A0040 | E23P0 | H32 | 146 | 154 | 선행도장부 | 8 | 293.75
33590 | A0040_E23P0 | A0040 | E23P0 | JX1 | 159 | 161 | 의장2부 | 8 | 293.75
33591 | A0040_E23S0 | A0040 | E23S0 | C11 | 122 | 132 | 대조립 1공장 | 8 | 281.25
33592 | A0040_E23S0 | A0040 | E23S0 | F21 | 136 | 144 | 선행의장부 | 8 | 281.25
33593 | A0040_E23S0 | A0040 | E23S0 | H32 | 146 | 154 | 선행도장부 | 8 | 281.25
33594 | A0040_E23S0 | A0040 | E23S0 | JX1 | 159 | 161 | 의장2부 | 8 | 281.25
33595 | A0040_E24P0 | A0040 | E24P0 | C11 | 105 | 118 | 대조립 1공장 | 8 | 371.25
33596 | A0040_E24P0 | A0040 | E24P0 | F21 | 126 | 139 | 선행의장부 | 8 | 371.25
33597 | A0040_E24P1 | A0040 | E24P1 | G41 | 126 | 139 | 선행의장부 | 8 | 618.75
33598 | A0040_E24P1 | A0040 | E24P1 | H32 | 144 | 154 | 선행도장부 | 8 | 618.75
33599 | A0040_E24P1 | A0040 | E24P1 | JX1 | 182 | 186 | 의장2부 | 8 | 618.75
33600 | A0040_E24P3 | A0040 | E24P3 | LN4B | 201 | 229 | 3도크 | 13 | 1196.25
33601 | A0040_E24S0 | A0040 | E24S0 | C11 | 105 | 118 | 대조립 1공장 | 8 | 354.75
33602 | A0040_E24S0 | A0040 | E24S0 | F21 | 126 | 139 | 선행의장부 | 8 | 354.75
33603 | A0040_E24S1 | A0040 | E24S1 | G41 | 126 | 139 | 선행의장부 | 8 | 591.25
33604 | A0040_E24S1 | A0040 | E24S1 | H32 | 144 | 154 | 선행도장부 | 8 | 591.25
33605 | A0040_E24S1 | A0040 | E24S1 | JX1 | 182 | 186 | 의장2부 | 8 | 591.25
33606 | A0040_E25P0 | A0040 | E25P0 | C11 | 110 | 123 | 대조립 1공장 | 6 | 203.5
33607 | A0040_E25P0 | A0040 | E25P0 | F21 | 126 | 139 | 선행의장부 | 6 | 203.5
33608 | A0040_E25S0 | A0040 | E25S0 | C11 | 110 | 123 | 대조립 1공장 | 6 | 209
33609 | A0040_E25S0 | A0040 | E25S0 | F21 | 126 | 139 | 선행의장부 | 6 | 209
33610 | A0040_E31P0 | A0040 | E31P0 | C11 | 119 | 131 | 대조립 2공장 | 5 | 450
33611 | A0040_E31P0 | A0040 | E31P0 | F21 | 133 | 146 | 선행의장부 | 5 | 450
33612 | A0040_E31P0 | A0040 | E31P0 | H32 | 150 | 158 | 선행도장부 | 5 | 450
33613 | A0040_E31P0 | A0040 | E31P0 | JX1 | 188 | 192 | 의장2부 | 5 | 450
33614 | A0040_E31P3 | A0040 | E31P3 | LN4B | 216 | 243 | 3도크 | 5 | 900
33615 | A0040_E31S0 | A0040 | E31S0 | C11 | 119 | 131 | 대조립 2공장 | 5 | 450
33616 | A0040_E31S0 | A0040 | E31S0 | F21 | 133 | 146 | 선행의장부 | 5 | 450
33617 | A0040_E31S0 | A0040 | E31S0 | H32 | 150 | 158 | 선행도장부 | 5 | 450
33618 | A0040_E31S0 | A0040 | E31S0 | JX1 | 188 | 192 | 의장2부 | 5 | 450
33619 | A0040_E31S3 | A0040 | E31S3 | LN4B | 216 | 243 | 3도크 | 5 | 900
33620 | A0040_E32P0 | A0040 | E32P0 | C11 | 89 | 124 | 외부 | 5 | 250
33621 | A0040_E32P0 | A0040 | E32P0 | F21 | 136 | 145 | 선행의장부 | 5 | 250
33622 | A0040_E32P0 | A0040 | E32P0 | H32 | 147 | 159 | 선행도장부 | 5 | 250
33623 | A0040_E32P0 | A0040 | E32P0 | JX1 | 188 | 192 | 의장2부 | 5 | 250
33624 | A0040_E32S0 | A0040 | E32S0 | C11 | 89 | 124 | 외부 | 5 | 250
33625 | A0040_E32S0 | A0040 | E32S0 | F21 | 136 | 145 | 선행의장부 | 5 | 250
33626 | A0040_E32S0 | A0040 | E32S0 | H32 | 147 | 159 | 선행도장부 | 5 | 250
33627 | A0040_E32S0 | A0040 | E32S0 | JX1 | 188 | 192 | 의장2부 | 5 | 250
33628 | A0040_E33C0 | A0040 | E33C0 | C11 | 95 | 130 | 외부 | 5 | 256.5
33629 | A0040_E33C0 | A0040 | E33C0 | F21 | 136 | 145 | 선행의장부 | 5 | 256.5
33630 | A0040_E33C0 | A0040 | E33C0 | H32 | 147 | 159 | 선행도장부 | 5 | 256.5
33631 | A0040_E33C0 | A0040 | E33C0 | JMX1 | 196 | 206 | 의장2부 | 5 | 256.5
33632 | A0040_E33C0 | A0040 | E33C0 | NN4B | 214 | 231 | 3도크 | 5 | 256.5
33633 | A0040_E34P0 | A0040 | E34P0 | C11 | 139 | 151 | 대조립 1공장 | 5 | 144
33634 | A0040_E34P0 | A0040 | E34P0 | F21 | 153 | 158 | 선행의장부 | 5 | 144
33635 | A0040_E34P0 | A0040 | E34P0 | H32 | 160 | 182 | 선행도장부 | 5 | 144
33636 | A0040_E34P0 | A0040 | E34P0 | JX1 | 186 | 188 | 의장2부 | 5 | 144
33637 | A0040_E34S0 | A0040 | E34S0 | C11 | 139 | 151 | 대조립 1공장 | 5 | 144
33638 | A0040_E34S0 | A0040 | E34S0 | F21 | 153 | 158 | 선행의장부 | 5 | 144
33639 | A0040_E34S0 | A0040 | E34S0 | H32 | 160 | 182 | 선행도장부 | 5 | 144
33640 | A0040_E34S0 | A0040 | E34S0 | JX1 | 186 | 188 | 의장2부 | 5 | 144
33641 | A0040_E410P | A0040 | E410P | CC14 | 85 | 95 | 외부 | 5 | 100
33642 | A0040_E410S | A0040 | E410S | CC14 | 85 | 95 | 외부 | 5 | 100
33643 | A0040_E41P0 | A0040 | E41P0 | C11 | 87 | 122 | 외부 | 5 | 450
33644 | A0040_E41P0 | A0040 | E41P0 | F21 | 132 | 147 | 선행의장부 | 5 | 450
33645 | A0040_E41P1 | A0040 | E41P1 | G41 | 132 | 147 | 선행의장부 | 5 | 900
33646 | A0040_E41P1 | A0040 | E41P1 | H32 | 151 | 175 | 선행도장부 | 5 | 900
33647 | A0040_E41P1 | A0040 | E41P1 | JX1 | 194 | 196 | 의장2부 | 5 | 900
33648 | A0040_E41P3 | A0040 | E41P3 | LN4B | 221 | 248 | 3도크 | 5 | 1840
33649 | A0040_E41S0 | A0040 | E41S0 | C11 | 87 | 122 | 외부 | 5 | 480
33650 | A0040_E41S0 | A0040 | E41S0 | F21 | 132 | 147 | 선행의장부 | 5 | 480
33651 | A0040_E41S1 | A0040 | E41S1 | G41 | 132 | 147 | 선행의장부 | 5 | 960
33652 | A0040_E41S1 | A0040 | E41S1 | H32 | 151 | 175 | 선행도장부 | 5 | 960
33653 | A0040_E41S1 | A0040 | E41S1 | JX1 | 194 | 196 | 의장2부 | 5 | 960
33654 | A0040_E423S | A0040 | E423S | CC13 | 85 | 94 | 외부 | 4 | 65
33655 | A0040_E42P0 | A0040 | E42P0 | C11 | 87 | 122 | 외부 | 5 | 450
33656 | A0040_E42P0 | A0040 | E42P0 | F21 | 132 | 147 | 선행의장부 | 5 | 450
33657 | A0040_E42S0 | A0040 | E42S0 | C11 | 87 | 122 | 외부 | 5 | 470
33658 | A0040_E42S0 | A0040 | E42S0 | F21 | 132 | 147 | 선행의장부 | 5 | 470
33659 | A0040_E510P | A0040 | E510P | CC14 | 78 | 89 | 외부 | 5.5 | 110
33660 | A0040_E510S | A0040 | E510S | CC14 | 78 | 89 | 외부 | 5.5 | 110
33661 | A0040_E514P | A0040 | E514P | CC13 | 78 | 88 | 외부 | 16.5 | 297
33662 | A0040_E514S | A0040 | E514S | CC13 | 78 | 88 | 외부 | 11 | 181.5
33663 | A0040_E51P0 | A0040 | E51P0 | C11 | 81 | 126 | 외부 | 5.5 | 470
33664 | A0040_E51P0 | A0040 | E51P0 | F21 | 133 | 144 | 선행의장부 | 5.5 | 470
33665 | A0040_E51P1 | A0040 | E51P1 | G41 | 133 | 144 | 선행의장부 | 5.5 | 940
33666 | A0040_E51P1 | A0040 | E51P1 | H32 | 146 | 159 | 선행도장부 | 5.5 | 940
33667 | A0040_E51P1 | A0040 | E51P1 | JX1 | 160 | 175 | 의장2부 | 5.5 | 940
33668 | A0040_E51P3 | A0040 | E51P3 | LN4B | 224 | 251 | 3도크 | 10.5 | 1840
33669 | A0040_E51S0 | A0040 | E51S0 | C11 | 81 | 126 | 외부 | 5.5 | 470
33670 | A0040_E51S0 | A0040 | E51S0 | F21 | 133 | 144 | 선행의장부 | 5.5 | 470
33671 | A0040_E51S0 | A0040 | E51S0 | H32 | 146 | 159 | 선행도장부 | 5.5 | 470
33672 | A0040_E51S0 | A0040 | E51S0 | JX1 | 160 | 175 | 의장2부 | 5.5 | 470
33673 | A0040_E520P | A0040 | E520P | CC14 | 82 | 90 | 외부 | 5.5 | 110
33674 | A0040_E520S | A0040 | E520S | CC14 | 82 | 90 | 외부 | 5.5 | 110
33675 | A0040_E52P0 | A0040 | E52P0 | C11 | 82 | 122 | 외부 | 5.5 | 450
33676 | A0040_E52P0 | A0040 | E52P0 | F21 | 133 | 144 | 선행의장부 | 5.5 | 450
33677 | A0040_E52S0 | A0040 | E52S0 | C11 | 82 | 122 | 외부 | 5.5 | 470
33678 | A0040_E52S0 | A0040 | E52S0 | F21 | 133 | 144 | 선행의장부 | 5.5 | 470
33679 | A0040_E52S0 | A0040 | E52S0 | H32 | 146 | 159 | 선행도장부 | 5.5 | 470
33680 | A0040_E52S0 | A0040 | E52S0 | JX1 | 160 | 175 | 의장2부 | 5.5 | 470
33681 | A0040_F110P | A0040 | F110P | CC14 | 84 | 94 | 대조립 1공장 | 11.5 | 201.25
33682 | A0040_F110P | A0040 | F110P | F21 | 96 | 102 | 선행의장부 | 11.5 | 201.25
33683 | A0040_F110S | A0040 | F110S | CC14 | 84 | 94 | 대조립 1공장 | 11.5 | 201.25
33684 | A0040_F110S | A0040 | F110S | F21 | 96 | 102 | 선행의장부 | 11.5 | 201.25
33685 | A0040_F11P0 | A0040 | F11P0 | C11 | 104 | 122 | 대조립 1공장 | 3.5 | 236.25
33686 | A0040_F11P0 | A0040 | F11P0 | F21 | 124 | 129 | 선행의장부 | 3.5 | 236.25
33687 | A0040_F11P0 | A0040 | F11P0 | H32 | 131 | 143 | 선행도장부 | 3.5 | 236.25
33688 | A0040_F11P0 | A0040 | F11P0 | JX1 | 151 | 153 | 의장2부 | 3.5 | 236.25
33689 | A0040_F11P3 | A0040 | F11P3 | LN4B | 202 | 231 | 3도크 | 15.5 | 1569.75
33690 | A0040_F11S0 | A0040 | F11S0 | C11 | 104 | 122 | 대조립 1공장 | 3.5 | 236.25
33691 | A0040_F11S0 | A0040 | F11S0 | F21 | 124 | 129 | 선행의장부 | 3.5 | 236.25
33692 | A0040_F11S0 | A0040 | F11S0 | H32 | 131 | 143 | 선행도장부 | 3.5 | 236.25
33693 | A0040_F11S0 | A0040 | F11S0 | JX1 | 151 | 153 | 의장2부 | 3.5 | 236.25
33694 | A0040_F123A | A0040 | F123A | CC13 | 91 | 98 | 외부 | 14.5 | 224.75
33695 | A0040_F12A0 | A0040 | F12A0 | C11 | 91 | 129 | 외부 | 10 | 248
33696 | A0040_F12A0 | A0040 | F12A0 | H32 | 138 | 151 | 선행도장부 | 10 | 248
33697 | A0040_F12A0 | A0040 | F12A0 | JX1 | 161 | 178 | 외부 | 10 | 248
33698 | A0040_F213P | A0040 | F213P | CC13 | 92 | 101 | 외부 | 8 | 156
33699 | A0040_F213S | A0040 | F213S | CC13 | 92 | 101 | 외부 | 8 | 156
33700 | A0040_F21P0 | A0040 | F21P0 | C11 | 94 | 130 | 외부 | 7 | 156
33701 | A0040_F21P0 | A0040 | F21P0 | H32 | 138 | 151 | 선행도장부 | 7 | 156
33702 | A0040_F21P0 | A0040 | F21P0 | JX1 | 178 | 180 | 외부 | 7 | 156
33703 | A0040_F21S0 | A0040 | F21S0 | C11 | 94 | 130 | 외부 | 7 | 156
33704 | A0040_F21S0 | A0040 | F21S0 | H32 | 138 | 151 | 선행도장부 | 7 | 156
33705 | A0040_F21S0 | A0040 | F21S0 | JX1 | 178 | 180 | 외부 | 7 | 156
33706 | A0040_F22P0 | A0040 | F22P0 | C11 | 90 | 125 | 외부 | 6 | 227.5
33707 | A0040_F22P0 | A0040 | F22P0 | H32 | 138 | 151 | 선행도장부 | 6 | 227.5
33708 | A0040_F22P0 | A0040 | F22P0 | JX1 | 180 | 185 | 의장2부 | 6 | 227.5
33709 | A0040_F22S0 | A0040 | F22S0 | C11 | 90 | 125 | 외부 | 6 | 227.5
33710 | A0040_F22S0 | A0040 | F22S0 | H32 | 138 | 151 | 선행도장부 | 6 | 227.5
33711 | A0040_F22S0 | A0040 | F22S0 | JX1 | 180 | 185 | 의장2부 | 6 | 227.5
33712 | A0040_F23A0 | A0040 | F23A0 | C11 | 98 | 133 | 외부 | 6 | 296
33713 | A0040_F23A0 | A0040 | F23A0 | H32 | 144 | 157 | 선행도장부 | 6 | 296
33714 | A0040_F23A0 | A0040 | F23A0 | JX1 | 178 | 180 | 외부 | 6 | 296
33715 | A0040_F24P1 | A0040 | F24P1 | G41 | 131 | 140 | 3도크 | 6 | 710
33716 | A0040_F24P1 | A0040 | F24P1 | H32 | 144 | 157 | 선행도장부 | 6 | 710
33717 | A0040_F24P1 | A0040 | F24P1 | JX1 | 185 | 187 | 의장2부 | 6 | 710
33718 | A0040_F24P3 | A0040 | F24P3 | LN4B | 215 | 242 | 3도크 | 11 | 1935.75
33719 | A0040_F24S1 | A0040 | F24S1 | G41 | 131 | 140 | 3도크 | 6 | 710
33720 | A0040_F24S1 | A0040 | F24S1 | H32 | 144 | 157 | 선행도장부 | 6 | 710
33721 | A0040_F24S1 | A0040 | F24S1 | JX1 | 185 | 187 | 의장2부 | 6 | 710
33722 | A0040_F31A0 | A0040 | F31A0 | CH32 | 126 | 144 | 외부 | 7.5 | 116.25
33723 | A0040_F41P0 | A0040 | F41P0 | CF21 | 123 | 133 | 외부 | 5 | 385
33724 | A0040_F41P1 | A0040 | F41P1 | GJX1 | 134 | 153 | 외부 | 5 | 781
33725 | A0040_F41S0 | A0040 | F41S0 | CF21 | 123 | 133 | 외부 | 5 | 402.5
33726 | A0040_F41S1 | A0040 | F41S1 | GJX1 | 134 | 153 | 외부 | 5 | 781
33727 | A0040_F42P0 | A0040 | F42P0 | CF21 | 124 | 133 | 외부 | 5 | 333
33728 | A0040_F42S0 | A0040 | F42S0 | CF21 | 124 | 133 | 외부 | 5 | 351.5
33729 | A0040_F43A0 | A0040 | F43A0 | CJX1 | 130 | 147 | 외부 | 5 | 194.75
33730 | A0040_F71P0 | A0040 | F71P0 | C11 | 123 | 140 | 외부 | 2 | 20
33731 | A0040_F71P0 | A0040 | F71P0 | H32 | 152 | 159 | 선행도장부 | 2 | 20
33732 | A0040_F71S0 | A0040 | F71S0 | C11 | 123 | 140 | 외부 | 2 | 20
33733 | A0040_F71S0 | A0040 | F71S0 | H32 | 152 | 159 | 선행도장부 | 2 | 20
33734 | A0040_F72P0 | A0040 | F72P0 | C11 | 123 | 140 | 외부 | 2 | 20
33735 | A0040_F72P0 | A0040 | F72P0 | H32 | 152 | 159 | 선행도장부 | 2 | 20
33736 | A0040_F72S0 | A0040 | F72S0 | C11 | 123 | 140 | 외부 | 2 | 20
33737 | A0040_F72S0 | A0040 | F72S0 | H32 | 152 | 159 | 선행도장부 | 2 | 20
33738 | A0040_F73C0 | A0040 | F73C0 | C11 | 123 | 140 | 외부 | 2 | 16
33739 | A0040_F73C0 | A0040 | F73C0 | H32 | 152 | 159 | 선행도장부 | 2 | 16
33740 | A0040_G11S0 | A0040 | G11S0 | C11 | 126 | 138 | 대조립 2공장 | 4 | 50
33741 | A0040_G11S0 | A0040 | G11S0 | F21 | 140 | 146 | 선행의장부 | 4 | 50
33742 | A0040_G11S0 | A0040 | G11S0 | H32 | 150 | 158 | 선행도장부 | 4 | 50
33743 | A0040_G12S0 | A0040 | G12S0 | C11 | 87 | 97 | 대조립 1공장 | 1 | 240
33744 | A0040_G12S0 | A0040 | G12S0 | F21 | 101 | 110 | 선행의장부 | 1 | 240
33745 | A0040_G12S1 | A0040 | G12S1 | G41 | 116 | 125 | 선행의장부 | 1 | 480
33746 | A0040_G12S1 | A0040 | G12S1 | H32 | 129 | 140 | 선행도장부 | 1 | 480
33747 | A0040_G12S3 | A0040 | G12S3 | LN4B | 260 | 285 | 3도크 | 8 | 480
33748 | A0040_G13S0 | A0040 | G13S0 | C11 | 87 | 97 | 대조립 1공장 | 1 | 240
33749 | A0040_G13S0 | A0040 | G13S0 | F21 | 101 | 110 | 선행의장부 | 1 | 240
33750 | A0040_G14P0 | A0040 | G14P0 | C11 | 94 | 130 | 대조립 2공장 | 3.5 | 72
33751 | A0040_G14P0 | A0040 | G14P0 | H32 | 132 | 144 | 선행도장부 | 3.5 | 72
33752 | A0040_G14S0 | A0040 | G14S0 | C11 | 94 | 130 | 대조립 2공장 | 3.5 | 72
33753 | A0040_G14S0 | A0040 | G14S0 | H32 | 132 | 144 | 선행도장부 | 3.5 | 72
33754 | A0040_G15P0 | A0040 | G15P0 | C11 | 103 | 129 | 대조립 2공장 | 3.5 | 72
33755 | A0040_G15P0 | A0040 | G15P0 | H32 | 133 | 145 | 선행도장부 | 3.5 | 72
33756 | A0040_G15S0 | A0040 | G15S0 | C11 | 103 | 129 | 대조립 2공장 | 3.5 | 72
33757 | A0040_G15S0 | A0040 | G15S0 | H32 | 133 | 145 | 선행도장부 | 3.5 | 72
33758 | A0040_G16P0 | A0040 | G16P0 | C11 | 129 | 139 | 대조립 2공장 | 3 | 72
33759 | A0040_G16P0 | A0040 | G16P0 | H32 | 150 | 157 | 선행도장부 | 3 | 72
33760 | A0040_G16P0 | A0040 | G16P0 | MX1 | 220 | 222 | 의장2부 | 3 | 72
33761 | A0040_G16P0 | A0040 | G16P0 | NN4B | 227 | 245 | 3도크 | 3 | 72
33762 | A0040_G16S0 | A0040 | G16S0 | C11 | 129 | 139 | 대조립 2공장 | 3 | 93
33763 | A0040_G16S0 | A0040 | G16S0 | H32 | 150 | 157 | 선행도장부 | 3 | 93
33764 | A0040_G17P0 | A0040 | G17P0 | C11 | 147 | 158 | 대조립 1공장 | 4.5 | 131.25
33765 | A0040_G17P0 | A0040 | G17P0 | H32 | 160 | 182 | 선행도장부 | 4.5 | 131.25
33766 | A0040_G21S0 | A0040 | G21S0 | C11 | 103 | 116 | 대조립 1공장 | 3 | 240
33767 | A0040_G21S0 | A0040 | G21S0 | F21 | 122 | 131 | 선행의장부 | 3 | 240
33768 | A0040_G21S0 | A0040 | G21S0 | H32 | 133 | 146 | 선행도장부 | 3 | 240
33769 | A0040_G22S0 | A0040 | G22S0 | C11 | 95 | 105 | 대조립 1공장 | 8 | 240
33770 | A0040_G22S0 | A0040 | G22S0 | F21 | 110 | 126 | 선행의장부 | 8 | 240
33771 | A0040_G22S1 | A0040 | G22S1 | G41 | 110 | 126 | 선행의장부 | 8 | 480
33772 | A0040_G22S1 | A0040 | G22S1 | H32 | 133 | 146 | 선행도장부 | 8 | 480
33773 | A0040_G23S0 | A0040 | G23S0 | C11 | 95 | 105 | 대조립 1공장 | 8 | 240
33774 | A0040_G23S0 | A0040 | G23S0 | F21 | 110 | 126 | 선행의장부 | 8 | 240
33775 | A0040_G24A0 | A0040 | G24A0 | CH32 | 89 | 201 | 외부 | 11 | 682
33776 | A0040_G24A0 | A0040 | G24A0 | MX1 | 272 | 278 | 의장2부 | 11 | 682
33777 | A0040_G24A0 | A0040 | G24A0 | NN4B | 283 | 299 | 3도크 | 11 | 682
33778 | A0040_H11P1 | A0040 | H11P1 | G41 | 73 | 88 | 선행의장부 | 4.5 | 346.5
33779 | A0040_H11P1 | A0040 | H11P1 | JX1 | 90 | 98 | 선실공장 | 4.5 | 346.5
33780 | A0040_H11P2 | A0040 | H11P2 | KK64 | 187 | 193 | 선실공장 | 4.5 | 693
33781 | A0040_H11S1 | A0040 | H11S1 | G41 | 73 | 88 | 선행의장부 | 4.5 | 346.5
33782 | A0040_H11S1 | A0040 | H11S1 | JX1 | 90 | 98 | 선실공장 | 4.5 | 346.5
33783 | A0040_H21P1 | A0040 | H21P1 | G41 | 77 | 90 | 선행의장부 | 3.5 | 660
33784 | A0040_H21P1 | A0040 | H21P1 | JX1 | 95 | 103 | 선실공장 | 3.5 | 660
33785 | A0040_H21P3 | A0040 | H21P3 | LN4B | 224 | 269 | 선실공장 | 20 | 660
33786 | A0040_H22P1 | A0040 | H22P1 | G41 | 82 | 91 | 선행의장부 | 3.5 | 627
33787 | A0040_H22P1 | A0040 | H22P1 | JX1 | 96 | 103 | 선실공장 | 3.5 | 627
33788 | A0040_H23P1 | A0040 | H23P1 | G41 | 83 | 94 | 선행의장부 | 3.5 | 627
33789 | A0040_H23P1 | A0040 | H23P1 | JX1 | 97 | 104 | 선실공장 | 3.5 | 627
33790 | A0040_H24P1 | A0040 | H24P1 | G41 | 87 | 94 | 선행의장부 | 3.5 | 544.5
33791 | A0040_H24P1 | A0040 | H24P1 | JX1 | 97 | 104 | 선실공장 | 3.5 | 544.5
33792 | A0040_H25P1 | A0040 | H25P1 | G41 | 84 | 91 | 선행의장부 | 3.5 | 396
33793 | A0040_H25P1 | A0040 | H25P1 | JX1 | 96 | 103 | 선실공장 | 3.5 | 396
33794 | A0040_H26P1 | A0040 | H26P1 | G41 | 81 | 88 | 선행의장부 | 3.5 | 330
33795 | A0040_H26P1 | A0040 | H26P1 | JX1 | 91 | 117 | 의장2부 | 3.5 | 330
33796 | A0040_H27A0 | A0040 | H27A0 | C11 | 77 | 84 | 선각공장 | 3.5 | 225
33797 | A0040_H27A0 | A0040 | H27A0 | F61 | 88 | 95 | 선행의장부 | 3.5 | 225
33798 | A0040_H27A0 | A0040 | H27A0 | JX1 | 97 | 104 | 의장2부 | 3.5 | 225
33799 | A0040_H52P0 | A0040 | H52P0 | CH32 | 84 | 104 | 외부 | 3.5 | 35
33800 | A0040_H52S0 | A0040 | H52S0 | CH32 | 84 | 104 | 외부 | 3.5 | 35
33801 | A0040_H91A0 | A0040 | H91A0 | CF61 | 96 | 104 | 외부 | 6.2013 | 279.0575
33802 | A0040_M31P0 | A0040 | M31P0 | CH64 | 97 | 126 | 외부 | 5.5 | 264
33803 | A0040_M31P3 | A0040 | M31P3 | L41 | 129 | 238 | 외부 | 16 | 528
33804 | A0040_M31P3 | A0040 | M31P3 | NN4B | 255 | 271 | 선실공장 | 16 | 528
33805 | A0040_M31S0 | A0040 | M31S0 | CH64 | 97 | 126 | 외부 | 5.5 | 264
33806 | A0040_M32P0 | A0040 | M32P0 | CH64 | 97 | 126 | 외부 | 6 | 239.25
33807 | A0040_M32S0 | A0040 | M32S0 | CH64 | 97 | 126 | 외부 | 6 | 239.25
33808 | A0040_M33P0 | A0040 | M33P0 | CH64 | 97 | 126 | 외부 | 6.5 | 203
33809 | A0040_M33S0 | A0040 | M33S0 | CH64 | 97 | 126 | 외부 | 6.5 | 203
33810 | A0040_M41A0 | A0040 | M41A0 | CH64 | 97 | 126 | 외부 | 10.5 | 136.5
33811 | A0040_N113P | A0040 | N113P | CC13 | 97 | 109 | 선각공장 | 15.5 | 302.25
33812 | A0040_N113S | A0040 | N113S | CC13 | 98 | 109 | 선각공장 | 15.5 | 302.25
33813 | A0040_N313P | A0040 | N313P | CC13 | 91 | 129 | 외부 | 15 | 292.5
33814 | A0040_N313S | A0040 | N313S | CC13 | 87 | 129 | 외부 | 15 | 292.5
33815 | A0040_N383P | A0040 | N383P | CC13 | 96 | 105 | 선각공장 | 15 | 300
33816 | A0040_N383S | A0040 | N383S | CC13 | 96 | 105 | 선각공장 | 15 | 300
33817 | A0040_N423P | A0040 | N423P | CC13 | 88 | 97 | 선각공장 | 12 | 240
33818 | A0040_N423S | A0040 | N423S | CC13 | 88 | 97 | 선각공장 | 12 | 240
33819 | A0040_N433P | A0040 | N433P | CC13 | 89 | 98 | 2야드 판넬공장 | 12 | 240
33820 | A0040_N433S | A0040 | N433S | CC13 | 89 | 98 | 2야드 판넬공장 | 12 | 240
33821 | A0040_N443P | A0040 | N443P | CC13 | 109 | 118 | 2야드 판넬공장 | 12 | 198
33822 | A0040_N443S | A0040 | N443S | CC13 | 109 | 118 | 2야드 판넬공장 | 12 | 198
33823 | A0040_N453P | A0040 | N453P | CC13 | 92 | 102 | 2야드 판넬공장 | 12 | 228
33824 | A0040_N453S | A0040 | N453S | CC13 | 92 | 102 | 2야드 판넬공장 | 12 | 228
33825 | A0040_N463P | A0040 | N463P | CC13 | 92 | 102 | 2야드 판넬공장 | 12 | 240
33826 | A0040_N463S | A0040 | N463S | CC13 | 92 | 102 | 2야드 판넬공장 | 12 | 240
33827 | A0040_N473P | A0040 | N473P | CC13 | 96 | 105 | 선각공장 | 12 | 240
33828 | A0040_N473S | A0040 | N473S | CC13 | 96 | 105 | 선각공장 | 12 | 240
33829 | A0040_N483P | A0040 | N483P | CC13 | 96 | 105 | 선각공장 | 12 | 234
33830 | A0040_N483S | A0040 | N483S | CC13 | 96 | 105 | 선각공장 | 12 | 234
33831 | A0040_N493P | A0040 | N493P | CC13 | 97 | 108 | 선각공장 | 12 | 228
33832 | A0040_N493S | A0040 | N493S | CC13 | 97 | 108 | 선각공장 | 12 | 228
33833 | A0040_N503P | A0040 | N503P | CC13 | 101 | 110 | 선각공장 | 12 | 222
33834 | A0040_N503S | A0040 | N503S | CC13 | 102 | 110 | 선각공장 | 12 | 222
33835 | A0040_N513P | A0040 | N513P | C12 | 89 | 89 | 대조립 2공장 | 11 | 220
33836 | A0040_N513P | A0040 | N513P | C13 | 90 | 102 | 선각공장 | 11 | 220
33837 | A0040_N513S | A0040 | N513S | C12 | 89 | 89 | 대조립 2공장 | 11 | 220
33838 | A0040_N513S | A0040 | N513S | C13 | 90 | 102 | 선각공장 | 11 | 220
33839 | A0040_N514P | A0040 | N514P | CC13 | 89 | 102 | 선각공장 | 3.5 | 70
33840 | A0040_N514S | A0040 | N514S | CC13 | 89 | 102 | 선각공장 | 3.5 | 70
33841 | A0040_N523P | A0040 | N523P | C12 | 77 | 77 | 대조립 2공장 | 11 | 220
33842 | A0040_N523P | A0040 | N523P | C13 | 81 | 91 | 선각공장 | 11 | 220
33843 | A0040_N523S | A0040 | N523S | C12 | 77 | 77 | 대조립 2공장 | 11 | 220
33844 | A0040_N523S | A0040 | N523S | C13 | 81 | 91 | 선각공장 | 11 | 220
33845 | A0040_N524P | A0040 | N524P | CC13 | 77 | 91 | 선각공장 | 3.5 | 70
33846 | A0040_N524S | A0040 | N524S | CC13 | 77 | 91 | 선각공장 | 3.5 | 70
33847 | A0040_N533P | A0040 | N533P | CC13 | 83 | 96 | 대조립 2공장 | 11 | 220
33848 | A0040_N533S | A0040 | N533S | CC13 | 83 | 96 | 대조립 2공장 | 11 | 220
33849 | A0040_N534P | A0040 | N534P | CC13 | 83 | 96 | 대조립 2공장 | 3.5 | 70
33850 | A0040_N534S | A0040 | N534S | CC13 | 83 | 96 | 대조립 2공장 | 3.5 | 70
33851 | A0040_N543P | A0040 | N543P | CC13 | 96 | 105 | 대조립 2공장 | 11 | 181.5
33852 | A0040_N543S | A0040 | N543S | CC13 | 96 | 105 | 대조립 2공장 | 11 | 181.5
33853 | A0040_N544P | A0040 | N544P | CC13 | 89 | 98 | 대조립 2공장 | 3.5 | 57.75
33854 | A0040_N544S | A0040 | N544S | CC13 | 89 | 98 | 대조립 2공장 | 3.5 | 57.75
33855 | A0040_N553P | A0040 | N553P | C12 | 91 | 91 | 대조립 2공장 | 11 | 209
33856 | A0040_N553P | A0040 | N553P | C13 | 94 | 102 | 선각공장 | 11 | 209
33857 | A0040_N553S | A0040 | N553S | C12 | 91 | 91 | 대조립 2공장 | 11 | 209
33858 | A0040_N553S | A0040 | N553S | C13 | 94 | 102 | 선각공장 | 11 | 209
33859 | A0040_N554P | A0040 | N554P | CC13 | 84 | 95 | 선각공장 | 3.5 | 66.5
33860 | A0040_N554S | A0040 | N554S | CC13 | 84 | 95 | 선각공장 | 3.5 | 66.5
33861 | A0040_N563P | A0040 | N563P | C12 | 94 | 94 | 대조립 2공장 | 11 | 220
33862 | A0040_N563P | A0040 | N563P | C13 | 95 | 103 | 선각공장 | 11 | 220
33863 | A0040_N563S | A0040 | N563S | C12 | 94 | 94 | 대조립 2공장 | 11 | 220
33864 | A0040_N563S | A0040 | N563S | C13 | 95 | 103 | 선각공장 | 11 | 220
33865 | A0040_N564P | A0040 | N564P | CC13 | 87 | 96 | 선각공장 | 3.5 | 70
33866 | A0040_N564S | A0040 | N564S | CC13 | 87 | 96 | 선각공장 | 3.5 | 70
33867 | A0040_N573P | A0040 | N573P | C12 | 97 | 97 | 대조립 2공장 | 11 | 220
33868 | A0040_N573P | A0040 | N573P | C13 | 98 | 110 | 선각공장 | 11 | 220
33869 | A0040_N573S | A0040 | N573S | C12 | 96 | 96 | 대조립 2공장 | 11 | 220
33870 | A0040_N573S | A0040 | N573S | C13 | 98 | 110 | 선각공장 | 11 | 220
33871 | A0040_N574P | A0040 | N574P | CC13 | 97 | 112 | 선각공장 | 3.5 | 70
33872 | A0040_N574S | A0040 | N574S | CC13 | 96 | 110 | 선각공장 | 3.5 | 70
33873 | A0040_N583P | A0040 | N583P | CC13 | 98 | 112 | 선각공장 | 11 | 214.5
33874 | A0040_N583S | A0040 | N583S | CC13 | 98 | 112 | 선각공장 | 11 | 214.5
33875 | A0040_N584P | A0040 | N584P | CC13 | 98 | 112 | 선각공장 | 3.5 | 68.25
33876 | A0040_N584S | A0040 | N584S | CC13 | 98 | 112 | 선각공장 | 3.5 | 68.25
33877 | A0040_N593P | A0040 | N593P | CC13 | 103 | 117 | 선각공장 | 11 | 187
33878 | A0040_N593S | A0040 | N593S | CC13 | 102 | 117 | 선각공장 | 11 | 187
33879 | A0040_N594P | A0040 | N594P | CC13 | 103 | 116 | 선각공장 | 3.5 | 59.5
33880 | A0040_N594S | A0040 | N594S | CC13 | 102 | 117 | 선각공장 | 3.5 | 59.5
33881 | A0040_N603P | A0040 | N603P | CC13 | 104 | 118 | 대조립 2공장 | 8 | 148
33882 | A0040_N603S | A0040 | N603S | CC13 | 104 | 118 | 대조립 2공장 | 8 | 148
33883 | A0040_N604P | A0040 | N604P | CC13 | 104 | 118 | 대조립 2공장 | 3.5 | 64.75
33884 | A0040_N604S | A0040 | N604S | CC13 | 104 | 118 | 대조립 2공장 | 3.5 | 64.75
33885 | A0040_N951A | A0040 | N951A | CC13 | 83 | 125 | 외부 | 6.2013 | 279.0575
33886 | A0040_N953A | A0040 | N953A | CC13 | 83 | 125 | 외부 | 6 | 48
33887 | A0040_S11P1 | A0040 | S11P1 | G41 | 138 | 147 | 선행의장부 | 7.5 | 741
33888 | A0040_S11P1 | A0040 | S11P1 | H32 | 151 | 178 | 선행도장부 | 7.5 | 741
33889 | A0040_S11P3 | A0040 | S11P3 | LN4B | 201 | 229 | 3도크 | 7.5 | 1482
33890 | A0040_S11S1 | A0040 | S11S1 | G41 | 138 | 147 | 선행의장부 | 7.5 | 741
33891 | A0040_S11S1 | A0040 | S11S1 | H32 | 151 | 178 | 선행도장부 | 7.5 | 741
33892 | A0040_S11S3 | A0040 | S11S3 | LN4B | 201 | 229 | 3도크 | 7.5 | 1482
33893 | A0040_S123P | A0040 | S123P | CC13 | 95 | 130 | 외부 | 15 | 292.5
33894 | A0040_S123S | A0040 | S123S | CC13 | 95 | 130 | 외부 | 15 | 292.5
33895 | A0040_S133P | A0040 | S133P | CC13 | 91 | 97 | 2야드 판넬공장 | 15 | 292.5
33896 | A0040_S133S | A0040 | S133S | CC13 | 91 | 97 | 2야드 판넬공장 | 15 | 292.5
33897 | A0040_S13P1 | A0040 | S13P1 | G41 | 131 | 140 | 선행의장부 | 7 | 721.5
33898 | A0040_S13P1 | A0040 | S13P1 | H32 | 147 | 161 | 선행도장부 | 7 | 721.5
33899 | A0040_S13S1 | A0040 | S13S1 | G41 | 131 | 140 | 선행의장부 | 7 | 721.5
33900 | A0040_S13S1 | A0040 | S13S1 | H32 | 147 | 161 | 선행도장부 | 7 | 721.5
33901 | A0040_S143P | A0040 | S143P | CC13 | 94 | 98 | 선각공장 | 15 | 262.5
33902 | A0040_S143S | A0040 | S143S | CC13 | 94 | 98 | 선각공장 | 15 | 262.5
33903 | A0040_S14P0 | A0040 | S14P0 | C11 | 101 | 119 | 선각공장 | 6 | 315
33904 | A0040_S14P0 | A0040 | S14P0 | F21 | 123 | 129 | 선행의장부 | 6 | 315
33905 | A0040_S14S0 | A0040 | S14S0 | C11 | 101 | 119 | 선각공장 | 6 | 315
33906 | A0040_S14S0 | A0040 | S14S0 | F21 | 123 | 129 | 선행의장부 | 6 | 315
33907 | A0040_S153P | A0040 | S153P | CC13 | 103 | 109 | 2야드 판넬공장 | 15 | 292.5
33908 | A0040_S153S | A0040 | S153S | CC13 | 103 | 109 | 2야드 판넬공장 | 15 | 292.5
33909 | A0040_S15P1 | A0040 | S15P1 | G41 | 137 | 146 | 선행의장부 | 7 | 770.25
33910 | A0040_S15P1 | A0040 | S15P1 | H32 | 150 | 175 | 선행도장부 | 7 | 770.25
33911 | A0040_S15P3 | A0040 | S15P3 | LN4B | 202 | 231 | 3도크 | 8 | 1570
33912 | A0040_S15S1 | A0040 | S15S1 | G41 | 137 | 146 | 선행의장부 | 7 | 770.25
33913 | A0040_S15S1 | A0040 | S15S1 | H32 | 150 | 175 | 선행도장부 | 7 | 770.25
33914 | A0040_S15S3 | A0040 | S15S3 | LN4B | 202 | 231 | 3도크 | 8 | 1570
33915 | A0040_S163P | A0040 | S163P | CC13 | 104 | 110 | 2야드 판넬공장 | 15 | 300
33916 | A0040_S163S | A0040 | S163S | CC13 | 104 | 110 | 2야드 판넬공장 | 15 | 300
33917 | A0040_S173P | A0040 | S173P | CC13 | 98 | 104 | 선각공장 | 15 | 292.5
33918 | A0040_S173S | A0040 | S173S | CC13 | 98 | 104 | 선각공장 | 15 | 292.5
33919 | A0040_S17P0 | A0040 | S17P0 | C11 | 105 | 125 | 선각공장 | 6 | 351
33920 | A0040_S17P0 | A0040 | S17P0 | F21 | 130 | 136 | 선행의장부 | 6 | 351
33921 | A0040_S17P1 | A0040 | S17P1 | G41 | 140 | 151 | 선행의장부 | 8 | 780
33922 | A0040_S17P1 | A0040 | S17P1 | H32 | 153 | 180 | 선행도장부 | 8 | 780
33923 | A0040_S17S0 | A0040 | S17S0 | C11 | 105 | 125 | 선각공장 | 6 | 351
33924 | A0040_S17S0 | A0040 | S17S0 | F21 | 130 | 136 | 선행의장부 | 6 | 351
33925 | A0040_S17S1 | A0040 | S17S1 | G41 | 140 | 151 | 선행의장부 | 8 | 780
33926 | A0040_S17S1 | A0040 | S17S1 | H32 | 153 | 180 | 선행도장부 | 8 | 780
33927 | A0040_S18P0 | A0040 | S18P0 | C11 | 108 | 126 | 대조립 2공장 | 8 | 400
33928 | A0040_S18P0 | A0040 | S18P0 | F21 | 131 | 137 | 선행의장부 | 8 | 400
33929 | A0040_S18S0 | A0040 | S18S0 | C11 | 108 | 126 | 대조립 2공장 | 8 | 400
33930 | A0040_S18S0 | A0040 | S18S0 | F21 | 131 | 137 | 선행의장부 | 8 | 400
33931 | A0040_S193P | A0040 | S193P | CC13 | 106 | 112 | 외부 | 8.5 | 144.5
33932 | A0040_S193S | A0040 | S193S | CC13 | 106 | 112 | 외부 | 8.5 | 144.5
33933 | A0040_S194P | A0040 | S194P | CC13 | 106 | 112 | 외부 | 4.5 | 76.5
33934 | A0040_S194S | A0040 | S194S | CC13 | 106 | 112 | 외부 | 4.5 | 76.5
33935 | A0040_S195P | A0040 | S195P | CC13 | 106 | 112 | 외부 | 5.5 | 93.5
33936 | A0040_S195S | A0040 | S195S | CC13 | 106 | 112 | 외부 | 5.5 | 93.5
33937 | A0040_S196P | A0040 | S196P | CC13 | 106 | 112 | 외부 | 3 | 51
33938 | A0040_S196S | A0040 | S196S | CC13 | 106 | 112 | 외부 | 3 | 51
33939 | A0040_S19P0 | A0040 | S19P0 | CH32 | 145 | 161 | 외부 | 7 | 187
33940 | A0040_S19P3 | A0040 | S19P3 | LN4B | 208 | 238 | 3도크 | 9 | 461.5
33941 | A0040_S19S0 | A0040 | S19S0 | CH32 | 145 | 161 | 외부 | 7 | 187
33942 | A0040_S19S3 | A0040 | S19S3 | LN4B | 208 | 238 | 3도크 | 9 | 461.5
33943 | A0040_S203P | A0040 | S203P | CC13 | 106 | 116 | 외부 | 8.5 | 157.25
33944 | A0040_S203S | A0040 | S203S | CC13 | 106 | 116 | 외부 | 8.5 | 157.25
33945 | A0040_S204P | A0040 | S204P | CC13 | 106 | 116 | 외부 | 4.5 | 83.25
33946 | A0040_S204S | A0040 | S204S | CC13 | 106 | 116 | 외부 | 4.5 | 83.25
33947 | A0040_S205P | A0040 | S205P | CC13 | 106 | 116 | 외부 | 5.5 | 101.75
33948 | A0040_S205S | A0040 | S205S | CC13 | 106 | 116 | 외부 | 5.5 | 101.75
33949 | A0040_S206P | A0040 | S206P | CC13 | 106 | 116 | 외부 | 4 | 52
33950 | A0040_S206S | A0040 | S206S | CC13 | 106 | 116 | 외부 | 4 | 52
33951 | A0040_S207P | A0040 | S207P | CC13 | 106 | 116 | 외부 | 6.5 | 84.5
33952 | A0040_S207S | A0040 | S207S | CC13 | 106 | 116 | 외부 | 6.5 | 84.5
33953 | A0040_S209P | A0040 | S209P | CC13 | 106 | 116 | 외부 | 3 | 55.5
33954 | A0040_S209S | A0040 | S209S | CC13 | 106 | 116 | 외부 | 3 | 55.5
33955 | A0040_S20P0 | A0040 | S20P0 | CH32 | 144 | 159 | 외부 | 9 | 240.5
33956 | A0040_S20S0 | A0040 | S20S0 | CH32 | 144 | 159 | 외부 | 9 | 240.5
33957 | A0040_S516P | A0040 | S516P | CC13 | 88 | 123 | 외부 | 4.5 | 81
33958 | A0040_S516S | A0040 | S516S | CC13 | 88 | 123 | 외부 | 4.5 | 81
33959 | A0040_S517P | A0040 | S517P | CC13 | 92 | 129 | 외부 | 4.5 | 85.5
33960 | A0040_S517S | A0040 | S517S | CC13 | 92 | 129 | 외부 | 4.5 | 85.5
33961 | A0040_S536P | A0040 | S536P | CC13 | 88 | 97 | 선각공장 | 4.5 | 87.75
33962 | A0040_S536S | A0040 | S536S | CC13 | 88 | 97 | 선각공장 | 4.5 | 87.75
33963 | A0040_S537P | A0040 | S537P | CC13 | 88 | 97 | 선각공장 | 4.5 | 87.75
33964 | A0040_S537S | A0040 | S537S | CC13 | 88 | 97 | 선각공장 | 4.5 | 87.75
33965 | A0040_S566P | A0040 | S566P | CC13 | 95 | 104 | 2야드 중조공장 | 4.5 | 87.75
33966 | A0040_S566S | A0040 | S566S | CC13 | 95 | 104 | 2야드 중조공장 | 4.5 | 87.75
33967 | A0040_S567P | A0040 | S567P | C12 | 95 | 95 | 2야드 중조공장 | 4.5 | 87.75
33968 | A0040_S567P | A0040 | S567P | C13 | 96 | 104 | 2야드 판넬공장 | 4.5 | 87.75
33969 | A0040_S567S | A0040 | S567S | C12 | 95 | 95 | 2야드 중조공장 | 4.5 | 87.75
33970 | A0040_S567S | A0040 | S567S | C13 | 96 | 104 | 2야드 판넬공장 | 4.5 | 87.75
33971 | A0040_S586P | A0040 | S586P | CC13 | 97 | 108 | 선각공장 | 5 | 100
33972 | A0040_S586S | A0040 | S586S | CC13 | 97 | 108 | 선각공장 | 5 | 100
33973 | A0040_S587P | A0040 | S587P | CC13 | 96 | 105 | 선각공장 | 5 | 100
33974 | A0040_S587S | A0040 | S587S | CC13 | 96 | 105 | 선각공장 | 5 | 100
33975 | A0040_S71S0 | A0040 | S71S0 | H32 | 381 | 388 | 선행도장부 | 2.5 | 10
33976 | A0040_S71S0 | A0040 | S71S0 | NN4B | 396 | 413 | 3도크 | 2.5 | 10
33977 | A0040_S72S0 | A0040 | S72S0 | H32 | 382 | 389 | 선행도장부 | 2.5 | 10
33978 | A0040_S72S0 | A0040 | S72S0 | NN4B | 397 | 416 | 3도크 | 2.5 | 10
33979 | A0040_S73S0 | A0040 | S73S0 | H32 | 388 | 395 | 선행도장부 | 2.5 | 10
33980 | A0040_S73S0 | A0040 | S73S0 | NN4B | 404 | 420 | 3도크 | 2.5 | 10
33981 | A0040_S814P | A0040 | S814P | CC13 | 88 | 123 | 외부 | 4.5 | 87.75
33982 | A0040_S814S | A0040 | S814S | CC13 | 88 | 123 | 외부 | 4.5 | 87.75
33983 | A0040_S815P | A0040 | S815P | CC13 | 92 | 129 | 외부 | 5.5 | 107.25
33984 | A0040_S815S | A0040 | S815S | CC13 | 92 | 129 | 외부 | 5.5 | 107.25
33985 | A0040_S824P | A0040 | S824P | CC13 | 95 | 130 | 외부 | 4.5 | 87.75
33986 | A0040_S824S | A0040 | S824S | CC13 | 95 | 130 | 외부 | 4.5 | 87.75
33987 | A0040_S825P | A0040 | S825P | CC13 | 95 | 130 | 외부 | 5.5 | 107.25
33988 | A0040_S825S | A0040 | S825S | CC13 | 95 | 130 | 외부 | 5.5 | 107.25
33989 | A0040_S834P | A0040 | S834P | C12 | 88 | 88 | 대조립 2공장 | 4.5 | 87.75
33990 | A0040_S834P | A0040 | S834P | C13 | 89 | 97 | 선각공장 | 4.5 | 87.75
33991 | A0040_S834S | A0040 | S834S | C12 | 88 | 88 | 대조립 2공장 | 4.5 | 87.75
33992 | A0040_S834S | A0040 | S834S | C13 | 89 | 97 | 선각공장 | 4.5 | 87.75
33993 | A0040_S835P | A0040 | S835P | CC13 | 88 | 97 | 선각공장 | 5.5 | 107.25
33994 | A0040_S835S | A0040 | S835S | CC13 | 88 | 97 | 선각공장 | 5.5 | 107.25
33995 | A0040_S844P | A0040 | S844P | C12 | 89 | 89 | 대조립 2공장 | 4.5 | 78.75
33996 | A0040_S844P | A0040 | S844P | C13 | 90 | 98 | 선각공장 | 4.5 | 78.75
33997 | A0040_S844S | A0040 | S844S | C12 | 89 | 89 | 대조립 2공장 | 4.5 | 78.75
33998 | A0040_S844S | A0040 | S844S | C13 | 90 | 98 | 선각공장 | 4.5 | 78.75
33999 | A0040_S845P | A0040 | S845P | CC13 | 89 | 98 | 선각공장 | 5.5 | 96.25
34000 | A0040_S845S | A0040 | S845S | CC13 | 89 | 98 | 선각공장 | 5.5 | 96.25
34001 | A0040_S854P | A0040 | S854P | CC13 | 103 | 115 | 2야드 판넬공장 | 4.5 | 87.75
34002 | A0040_S854S | A0040 | S854S | CC13 | 103 | 115 | 2야드 판넬공장 | 4.5 | 87.75
34003 | A0040_S855P | A0040 | S855P | CC13 | 103 | 115 | 2야드 판넬공장 | 5.5 | 107.25
34004 | A0040_S855S | A0040 | S855S | CC13 | 103 | 115 | 2야드 판넬공장 | 5.5 | 107.25
34005 | A0040_S864P | A0040 | S864P | CC13 | 104 | 116 | 2야드 판넬공장 | 4.5 | 90
34006 | A0040_S864S | A0040 | S864S | CC13 | 104 | 116 | 2야드 판넬공장 | 4.5 | 90
34007 | A0040_S865P | A0040 | S865P | CC13 | 104 | 116 | 2야드 판넬공장 | 5.5 | 110
34008 | A0040_S865S | A0040 | S865S | CC13 | 104 | 116 | 2야드 판넬공장 | 5.5 | 110
34009 | A0040_S874P | A0040 | S874P | C12 | 94 | 94 | 대조립 2공장 | 4.5 | 87.75
34010 | A0040_S874P | A0040 | S874P | C13 | 95 | 103 | 선각공장 | 4.5 | 87.75
34011 | A0040_S874S | A0040 | S874S | C12 | 94 | 94 | 대조립 2공장 | 4.5 | 87.75
34012 | A0040_S874S | A0040 | S874S | C13 | 95 | 103 | 선각공장 | 4.5 | 87.75
34013 | A0040_S875P | A0040 | S875P | CC13 | 94 | 103 | 선각공장 | 5.5 | 107.25
34014 | A0040_S875S | A0040 | S875S | CC13 | 94 | 103 | 선각공장 | 5.5 | 107.25
34015 | A0040_S884P | A0040 | S884P | C12 | 91 | 91 | 대조립 2공장 | 4.5 | 90
34016 | A0040_S884P | A0040 | S884P | C13 | 94 | 102 | 선각공장 | 4.5 | 90
34017 | A0040_S884S | A0040 | S884S | C12 | 91 | 91 | 대조립 2공장 | 4.5 | 90
34018 | A0040_S884S | A0040 | S884S | C13 | 94 | 102 | 선각공장 | 4.5 | 90
34019 | A0040_S885P | A0040 | S885P | CC13 | 91 | 102 | 선각공장 | 5.5 | 110
34020 | A0040_S885S | A0040 | S885S | CC13 | 91 | 102 | 선각공장 | 5.5 | 110
34021 | A0040_T113P | A0040 | T113P | CC13 | 81 | 87 | 2야드 판넬공장 | 12.5 | 200
34022 | A0040_T113P | A0040 | T113P | F21 | 89 | 90 | 선행의장부 | 12.5 | 200
34023 | A0040_T113S | A0040 | T113S | CC13 | 81 | 87 | 2야드 판넬공장 | 12.5 | 200
34024 | A0040_T113S | A0040 | T113S | F21 | 89 | 90 | 선행의장부 | 12.5 | 200
34025 | A0040_T11P1 | A0040 | T11P1 | G41 | 132 | 143 | 선행의장부 | 3 | 456
34026 | A0040_T11P1 | A0040 | T11P1 | H32 | 146 | 160 | 선행도장부 | 3 | 456
34027 | A0040_T11P3 | A0040 | T11P3 | LN4B | 197 | 227 | 3도크 | 3 | 912
34028 | A0040_T11S1 | A0040 | T11S1 | G41 | 132 | 143 | 선행의장부 | 3 | 456
34029 | A0040_T11S1 | A0040 | T11S1 | H32 | 146 | 160 | 선행도장부 | 3 | 456
34030 | A0040_T123P | A0040 | T123P | CC13 | 112 | 123 | 2야드 판넬공장 | 12.5 | 200
34031 | A0040_T123S | A0040 | T123S | CC13 | 110 | 122 | 2야드 판넬공장 | 12.5 | 200
34032 | A0040_T12P0 | A0040 | T12P0 | C11 | 115 | 130 | 2야드 판넬공장 | 3 | 200
34033 | A0040_T12P0 | A0040 | T12P0 | H32 | 137 | 151 | 선행도장부 | 3 | 200
34034 | A0040_T12P3 | A0040 | T12P3 | LN4B | 197 | 227 | 3도크 | 3 | 1024
34035 | A0040_T12S0 | A0040 | T12S0 | C11 | 112 | 130 | 2야드 판넬공장 | 3 | 200
34036 | A0040_T12S0 | A0040 | T12S0 | H32 | 137 | 151 | 선행도장부 | 3 | 200
34037 | A0040_T133P | A0040 | T133P | CC13 | 97 | 103 | 선각공장 | 12.5 | 200
34038 | A0040_T133S | A0040 | T133S | CC13 | 97 | 103 | 선각공장 | 12.5 | 200
34039 | A0040_T13P0 | A0040 | T13P0 | C11 | 98 | 117 | 선각공장 | 3 | 200
34040 | A0040_T13P0 | A0040 | T13P0 | H32 | 138 | 152 | 선행도장부 | 3 | 200
34041 | A0040_T13P3 | A0040 | T13P3 | LN4B | 201 | 229 | 3도크 | 3 | 912
34042 | A0040_T13S0 | A0040 | T13S0 | C11 | 98 | 117 | 선각공장 | 3 | 200
34043 | A0040_T13S0 | A0040 | T13S0 | H32 | 138 | 152 | 선행도장부 | 3 | 200
34044 | A0040_T143P | A0040 | T143P | CC13 | 102 | 108 | 선각공장 | 12.5 | 212.5
34045 | A0040_T143S | A0040 | T143S | CC13 | 102 | 108 | 선각공장 | 12.5 | 212.5
34046 | A0040_T14P0 | A0040 | T14P0 | C11 | 103 | 122 | 선각공장 | 3 | 212.5
34047 | A0040_T14P0 | A0040 | T14P0 | H32 | 139 | 153 | 선행도장부 | 3 | 212.5
34048 | A0040_T14P3 | A0040 | T14P3 | LN4B | 201 | 229 | 3도크 | 3 | 969
34049 | A0040_T14S0 | A0040 | T14S0 | C11 | 103 | 122 | 선각공장 | 3 | 212.5
34050 | A0040_T14S0 | A0040 | T14S0 | H32 | 139 | 153 | 선행도장부 | 3 | 212.5
34051 | A0040_T153P | A0040 | T153P | CC13 | 109 | 116 | 선각공장 | 12.5 | 200
34052 | A0040_T153S | A0040 | T153S | CC13 | 109 | 116 | 선각공장 | 12.5 | 200
34053 | A0040_T15P0 | A0040 | T15P0 | C11 | 110 | 129 | 선각공장 | 3 | 200
34054 | A0040_T15P0 | A0040 | T15P0 | F21 | 131 | 136 | 선행의장부 | 3 | 200
34055 | A0040_T15P0 | A0040 | T15P0 | H32 | 152 | 179 | 선행도장부 | 3 | 200
34056 | A0040_T15P3 | A0040 | T15P3 | LN4B | 204 | 235 | 3도크 | 5 | 912
34057 | A0040_T15S0 | A0040 | T15S0 | C11 | 110 | 129 | 선각공장 | 3 | 200
34058 | A0040_T15S0 | A0040 | T15S0 | F21 | 131 | 136 | 선행의장부 | 3 | 200
34059 | A0040_T15S0 | A0040 | T15S0 | H32 | 152 | 179 | 선행도장부 | 3 | 200
34060 | A0040_T213P | A0040 | T213P | CC13 | 82 | 88 | 선각공장 | 16 | 256
34061 | A0040_T213P | A0040 | T213P | F21 | 90 | 91 | 선행의장부 | 16 | 256
34062 | A0040_T213S | A0040 | T213S | CC13 | 82 | 88 | 선각공장 | 16 | 256
34063 | A0040_T213S | A0040 | T213S | F21 | 90 | 91 | 선행의장부 | 16 | 256
34064 | A0040_T21S0 | A0040 | T21S0 | C11 | 95 | 112 | 선각공장 | 3 | 256
34065 | A0040_T21S0 | A0040 | T21S0 | F21 | 123 | 126 | 선행의장부 | 3 | 256
34066 | A0040_T223P | A0040 | T223P | CC13 | 112 | 123 | 2야드 판넬공장 | 16 | 256
34067 | A0040_T223S | A0040 | T223S | CC13 | 110 | 122 | 2야드 판넬공장 | 16 | 256
34068 | A0040_T22P0 | A0040 | T22P0 | C11 | 115 | 130 | 2야드 판넬공장 | 3 | 256
34069 | A0040_T22P0 | A0040 | T22P0 | H32 | 137 | 151 | 선행도장부 | 3 | 256
34070 | A0040_T22S0 | A0040 | T22S0 | C11 | 112 | 130 | 2야드 판넬공장 | 3 | 256
34071 | A0040_T22S0 | A0040 | T22S0 | H32 | 137 | 151 | 선행도장부 | 3 | 256
34072 | A0040_T233P | A0040 | T233P | CC13 | 101 | 105 | 선각공장 | 16 | 256
34073 | A0040_T233S | A0040 | T233S | CC13 | 101 | 105 | 선각공장 | 16 | 256
34074 | A0040_T23P0 | A0040 | T23P0 | C11 | 102 | 119 | 선각공장 | 3 | 256
34075 | A0040_T23P0 | A0040 | T23P0 | H32 | 138 | 152 | 선행도장부 | 3 | 256
34076 | A0040_T23S0 | A0040 | T23S0 | C11 | 102 | 119 | 선각공장 | 3 | 256
34077 | A0040_T23S0 | A0040 | T23S0 | H32 | 138 | 152 | 선행도장부 | 3 | 256
34078 | A0040_T243P | A0040 | T243P | CC13 | 103 | 109 | 선각공장 | 15.5 | 248
34079 | A0040_T243S | A0040 | T243S | CC13 | 103 | 109 | 선각공장 | 15.5 | 248
34080 | A0040_T24P0 | A0040 | T24P0 | C11 | 104 | 123 | 선각공장 | 3 | 248
34081 | A0040_T24P0 | A0040 | T24P0 | H32 | 139 | 153 | 선행도장부 | 3 | 248
34082 | A0040_T24S0 | A0040 | T24S0 | C11 | 104 | 123 | 선각공장 | 3 | 248
34083 | A0040_T24S0 | A0040 | T24S0 | H32 | 139 | 153 | 선행도장부 | 3 | 248
34084 | A0040_T253P | A0040 | T253P | CC13 | 109 | 116 | 선각공장 | 15 | 240
34085 | A0040_T253S | A0040 | T253S | CC13 | 108 | 115 | 선각공장 | 15 | 240
34086 | A0040_T25P0 | A0040 | T25P0 | C11 | 110 | 126 | 선각공장 | 5 | 240
34087 | A0040_T25P0 | A0040 | T25P0 | F21 | 130 | 133 | 선행의장부 | 5 | 240
34088 | A0040_T25P0 | A0040 | T25P0 | H32 | 152 | 179 | 선행도장부 | 5 | 240
34089 | A0040_T25S0 | A0040 | T25S0 | C11 | 110 | 126 | 선각공장 | 5 | 240
34090 | A0040_T25S0 | A0040 | T25S0 | F21 | 130 | 133 | 선행의장부 | 5 | 240
34091 | A0040_T25S0 | A0040 | T25S0 | H32 | 152 | 179 | 선행도장부 | 5 | 240
34092 | A0040_W11A0 | A0040 | W11A0 | H32 | 234 | 248 | 외부 | 3.5 | 15.75
34093 | A0040_W11A0 | A0040 | W11A0 | NN4B | 264 | 280 | 3도크 | 3.5 | 15.75
34094 | A0040_W12A0 | A0040 | W12A0 | H32 | 228 | 243 | 외부 | 3.5 | 15.75
34095 | A0040_W12A0 | A0040 | W12A0 | NN4B | 258 | 276 | 3도크 | 3.5 | 15.75
34096 | A0040_W13A0 | A0040 | W13A0 | H32 | 224 | 241 | 외부 | 3.5 | 15.75
34097 | A0040_W13A0 | A0040 | W13A0 | NN4B | 257 | 273 | 3도크 | 3.5 | 15.75
34098 | A0040_W14A0 | A0040 | W14A0 | H32 | 224 | 241 | 외부 | 3.5 | 15.75
34099 | A0040_W14A0 | A0040 | W14A0 | NN4B | 257 | 273 | 3도크 | 3.5 | 15.75
34100 | A0040_W21A0 | A0040 | W21A0 | C11 | 228 | 285 | 해양제관공장 | 4 | 126
34101 | A0040_W21A0 | A0040 | W21A0 | MX1 | 287 | 304 | 의장2부 | 4 | 126
34102 | A0040_W21A0 | A0040 | W21A0 | NN4B | 374 | 390 | 3도크 | 4 | 126
34103 | A0040_W22A0 | A0040 | W22A0 | C11 | 228 | 285 | 해양제관공장 | 4 | 126
34104 | A0040_W22A0 | A0040 | W22A0 | MX1 | 287 | 304 | 의장2부 | 4 | 126
34105 | A0040_W22A0 | A0040 | W22A0 | NN4B | 374 | 390 | 3도크 | 4 | 126
34106 | A0040_W23A0 | A0040 | W23A0 | C11 | 214 | 271 | 해양제관공장 | 4 | 126
34107 | A0040_W23A0 | A0040 | W23A0 | MX1 | 273 | 290 | 의장2부 | 4 | 126
34108 | A0040_W23A0 | A0040 | W23A0 | NN4B | 368 | 384 | 3도크 | 4 | 126
34109 | A0040_W24A0 | A0040 | W24A0 | C11 | 214 | 271 | 해양제관공장 | 4 | 126
34110 | A0040_W24A0 | A0040 | W24A0 | MX1 | 273 | 290 | 의장2부 | 4 | 126
34111 | A0040_W24A0 | A0040 | W24A0 | NN4B | 367 | 383 | 3도크 | 4 | 126
34112 | A0040_W31A0 | A0040 | W31A0 | H32 | 354 | 367 | 외부 | 6 | 36
34113 | A0040_W31A0 | A0040 | W31A0 | NN4B | 375 | 391 | 3도크 | 6 | 36
34114 | A0040_W32A0 | A0040 | W32A0 | H32 | 354 | 367 | 외부 | 6 | 36
34115 | A0040_W32A0 | A0040 | W32A0 | NN4B | 375 | 391 | 3도크 | 6 | 36
34116 | A0040_W33A0 | A0040 | W33A0 | H32 | 348 | 361 | 외부 | 6 | 36
34117 | A0040_W33A0 | A0040 | W33A0 | NN4B | 369 | 385 | 3도크 | 6 | 36
34118 | A0040_W34A0 | A0040 | W34A0 | H32 | 348 | 360 | 외부 | 6 | 36
34119 | A0040_W34A0 | A0040 | W34A0 | NN4B | 368 | 384 | 3도크 | 6 | 36