## Sheet1
| series_block_code | series | block_code | process_code | start_date | finish_date | location | loc_indicator | size | area
0 | A0001_A11A0 | A0001 | A11A0 | CF21 | 72 | 134 | 외부 |  | 5 | 52.5
1 | A0001_A31P1 | A0001 | A31P1 | G41 | 160 | 169 | 건조3부 |  | 17 | 544
2 | A0001_A31P1 | A0001 | A31P1 | G41 | 160 | 169 | 건조3부 |  | 17 | 544
3 | A0001_A41A0 | A0001 | A41A0 | C11 | 82 | 212 | 외부 |  | 0 | 0
4 | A0001_B11P1 | A0001 | B11P1 | G41 | 131 | 140 | 선행의장부 |  | 11 | 286
5 | A0001_B12P0 | A0001 | B12P0 | CC15 | 131 | 156 | 판넬조립1부 |  | 16.5 | 280.5
6 | A0001_B12P1 | A0001 | B12P1 | G41 | 166 | 175 | 선행의장부 |  | 17 | 612
7 | A0001_B12P1 | A0001 | B12P1 | G41 | 166 | 175 | 선행의장부 |  | 17 | 612
8 | A0001_B12S0 | A0001 | B12S0 | CC15 | 131 | 156 | 판넬조립1부 |  | 16.5 | 280.5
9 | A0001_B12S1 | A0001 | B12S1 | G41 | 166 | 175 | 선행의장부 |  | 17 | 612
10 | A0001_B12S1 | A0001 | B12S1 | G41 | 166 | 175 | 선행의장부 |  | 17 | 612
11 | A0001_B14P0 | A0001 | B14P0 | CC15 | 140 | 167 | 판넬조립1부 |  | 16.5 | 313.5
12 | A0001_B14P1 | A0001 | B14P1 | G41 | 175 | 184 | 선행의장부 |  | 17 | 646
13 | A0001_B14P1 | A0001 | B14P1 | G41 | 175 | 184 | 선행의장부 |  | 17 | 646
14 | A0001_B14P1 | A0001 | B14P1 | G41 | 175 | 184 | 선행의장부 |  | 17 | 646
15 | A0001_B14P1 | A0001 | B14P1 | G41 | 175 | 184 | 선행의장부 |  | 17 | 646
16 | A0001_B14P1 | A0001 | B14P1 | G41 | 175 | 184 | 선행의장부 |  | 17 | 646
17 | A0001_B14S0 | A0001 | B14S0 | CC15 | 140 | 167 | 판넬조립1부 |  | 16.5 | 313.5
18 | A0001_B14S1 | A0001 | B14S1 | G41 | 175 | 184 | 선행의장부 |  | 17 | 646
19 | A0001_B14S1 | A0001 | B14S1 | G41 | 175 | 184 | 선행의장부 |  | 17 | 646
20 | A0001_B163P | A0001 | B163P | CC13 | 159 | 168 | 판넬조립1부 |  | 16.5 | 321.75
21 | A0001_B163S | A0001 | B163S | CC13 | 159 | 168 | 판넬조립1부 |  | 16.5 | 321.75
22 | A0001_B16P0 | A0001 | B16P0 | CC15 | 160 | 187 | 판넬조립1부 |  | 16.5 | 321.75
23 | A0001_B16P1 | A0001 | B16P1 | G41 | 194 | 203 | 선행의장부 |  | 17 | 646
24 | A0001_B16P1 | A0001 | B16P1 | G41 | 194 | 203 | 선행의장부 |  | 17 | 646
25 | A0001_B16P1 | A0001 | B16P1 | G41 | 194 | 203 | 선행의장부 |  | 17 | 646
26 | A0001_B16P1 | A0001 | B16P1 | G41 | 194 | 203 | 선행의장부 |  | 17 | 646
27 | A0001_B16P1 | A0001 | B16P1 | G41 | 194 | 203 | 선행의장부 |  | 17 | 646
28 | A0001_B16S0 | A0001 | B16S0 | CC15 | 160 | 187 | 판넬조립1부 |  | 16.5 | 321.75
29 | A0001_B16S1 | A0001 | B16S1 | G41 | 194 | 203 | 선행의장부 |  | 17 | 646
30 | A0001_B16S1 | A0001 | B16S1 | G41 | 194 | 203 | 선행의장부 |  | 17 | 646
31 | A0001_B18P1 | A0001 | B18P1 | G41 | 194 | 203 | 선행의장부 |  | 17 | 680
32 | A0001_B18P1 | A0001 | B18P1 | G41 | 194 | 203 | 선행의장부 |  | 17 | 680
33 | A0001_B18P1 | A0001 | B18P1 | G41 | 194 | 203 | 선행의장부 |  | 17 | 680
34 | A0001_B18P1 | A0001 | B18P1 | G41 | 194 | 203 | 선행의장부 |  | 17 | 680
35 | A0001_B18S1 | A0001 | B18S1 | G41 | 194 | 203 | 선행의장부 |  | 17 | 680
36 | A0001_B20P1 | A0001 | B20P1 | G41 | 198 | 209 | 선행의장부 |  | 17 | 646
37 | A0001_B20S1 | A0001 | B20S1 | G41 | 198 | 209 | 선행의장부 |  | 17 | 646
38 | A0001_B21P0 | A0001 | B21P0 | C11 | 168 | 183 | 대조립3부 |  | 13.5 | 249.75
39 | A0001_B21S0 | A0001 | B21S0 | C11 | 168 | 183 | 대조립3부 |  | 13.5 | 249.75
40 | A0001_B60P0 | A0001 | B60P0 | C11 | 169 | 204 | 외부 |  | 10 | 195
41 | A0001_B60P0 | A0001 | B60P0 | C11 | 169 | 204 | 외부 |  | 10 | 195
42 | A0001_B60S0 | A0001 | B60S0 | C11 | 169 | 204 | 외부 |  | 10 | 195
43 | A0001_B60S0 | A0001 | B60S0 | C11 | 169 | 204 | 외부 |  | 10 | 195
44 | A0001_D11P0 | A0001 | D11P0 | C11 | 152 | 162 | 대조립3부 |  | 20 | 420
45 | A0001_D11P1 | A0001 | D11P1 | G41 | 174 | 183 | 건조3부 |  | 20 | 840
46 | A0001_D11P1 | A0001 | D11P1 | G41 | 174 | 183 | 건조3부 |  | 20 | 840
47 | A0001_D11P1 | A0001 | D11P1 | G41 | 174 | 183 | 건조3부 |  | 20 | 840
48 | A0001_D11S0 | A0001 | D11S0 | C11 | 152 | 162 | 대조립3부 |  | 20 | 420
49 | A0001_D12P1 | A0001 | D12P1 | G41 | 205 | 216 | 건조3부 |  | 20 | 840
50 | A0001_D12P1 | A0001 | D12P1 | G41 | 205 | 216 | 건조3부 |  | 20 | 840
51 | A0001_D12P1 | A0001 | D12P1 | G41 | 205 | 216 | 건조3부 |  | 20 | 840
52 | A0001_D13P1 | A0001 | D13P1 | G41 | 201 | 210 | 선행의장부 |  | 22 | 880
53 | A0001_D13P1 | A0001 | D13P1 | G41 | 201 | 210 | 선행의장부 |  | 22 | 880
54 | A0001_D13S1 | A0001 | D13S1 | G41 | 201 | 210 | 선행의장부 |  | 22 | 880
55 | A0001_D13S1 | A0001 | D13S1 | G41 | 201 | 210 | 선행의장부 |  | 22 | 880
56 | A0001_D15P0 | A0001 | D15P0 | C11 | 198 | 210 | 판넬조립1부 |  | 19.5 | 419.25
57 | A0001_D15P1 | A0001 | D15P1 | G41 | 219 | 231 | 건조3부 |  | 20 | 860
58 | A0001_D15P1 | A0001 | D15P1 | G41 | 219 | 231 | 건조3부 |  | 20 | 860
59 | A0001_D15P1 | A0001 | D15P1 | G41 | 219 | 231 | 건조3부 |  | 20 | 860
60 | A0001_D15S0 | A0001 | D15S0 | C11 | 198 | 210 | 판넬조립1부 |  | 19.5 | 419.25
61 | A0001_D16P1 | A0001 | D16P1 | G41 | 204 | 215 | 선행의장부 |  | 22 | 836
62 | A0001_D16P1 | A0001 | D16P1 | G41 | 204 | 215 | 선행의장부 |  | 22 | 836
63 | A0001_D16S1 | A0001 | D16S1 | G41 | 204 | 215 | 선행의장부 |  | 22 | 836
64 | A0001_D16S1 | A0001 | D16S1 | G41 | 204 | 215 | 선행의장부 |  | 22 | 836
65 | A0001_D18P1 | A0001 | D18P1 | G41 | 211 | 222 | 선행의장부 |  | 22 | 770
66 | A0001_D18P1 | A0001 | D18P1 | G41 | 211 | 222 | 선행의장부 |  | 22 | 770
67 | A0001_D18S1 | A0001 | D18S1 | G41 | 211 | 222 | 선행의장부 |  | 22 | 770
68 | A0001_D18S1 | A0001 | D18S1 | G41 | 211 | 222 | 선행의장부 |  | 22 | 770
69 | A0001_D20P1 | A0001 | D20P1 | G41 | 225 | 247 | 선행의장부 |  | 22 | 836
70 | A0001_D20P1 | A0001 | D20P1 | G41 | 225 | 247 | 선행의장부 |  | 22 | 836
71 | A0001_D20S1 | A0001 | D20S1 | G41 | 225 | 247 | 선행의장부 |  | 22 | 836
72 | A0001_D20S1 | A0001 | D20S1 | G41 | 225 | 247 | 선행의장부 |  | 22 | 836
73 | A0001_E11A0 | A0001 | E11A0 | CC21 | 105 | 131 | 대조립3부 |  | 17 | 442
74 | A0001_E21P0 | A0001 | E21P0 | C11 | 114 | 127 | 대조립3부 |  | 7 | 84
75 | A0001_E21P0 | A0001 | E21P0 | C11 | 114 | 127 | 대조립3부 |  | 7 | 84
76 | A0001_E21P0 | A0001 | E21P0 | C11 | 114 | 127 | 대조립3부 |  | 7 | 84
77 | A0001_E21S0 | A0001 | E21S0 | C11 | 114 | 127 | 대조립3부 |  | 7 | 84
78 | A0001_E21S0 | A0001 | E21S0 | C11 | 114 | 127 | 대조립3부 |  | 7 | 84
79 | A0001_E21S0 | A0001 | E21S0 | C11 | 114 | 127 | 대조립3부 |  | 7 | 84
80 | A0001_E22P0 | A0001 | E22P0 | C11 | 118 | 131 | 대조립3부 |  | 5.5 | 66
81 | A0001_E22P0 | A0001 | E22P0 | C11 | 118 | 131 | 대조립3부 |  | 5.5 | 66
82 | A0001_E22P0 | A0001 | E22P0 | C11 | 118 | 131 | 대조립3부 |  | 5.5 | 66
83 | A0001_E22S0 | A0001 | E22S0 | C11 | 118 | 131 | 대조립3부 |  | 5.5 | 66
84 | A0001_E22S0 | A0001 | E22S0 | C11 | 118 | 131 | 대조립3부 |  | 5.5 | 66
85 | A0001_E22S0 | A0001 | E22S0 | C11 | 118 | 131 | 대조립3부 |  | 5.5 | 66
86 | A0001_E317P | A0001 | E317P | C12 | 85 | 86 | 판넬조립2부 |  | 6.5 | 58.5
87 | A0001_E317S | A0001 | E317S | C12 | 85 | 86 | 판넬조립2부 |  | 6.5 | 58.5
88 | A0001_E31P0 | A0001 | E31P0 | C11 | 112 | 128 | 대조립3부 |  | 19.5 | 429
89 | A0001_E31P1 | A0001 | E31P1 | G41 | 132 | 149 | 선행의장부 |  | 22 | 814
90 | A0001_E31P1 | A0001 | E31P1 | G41 | 132 | 149 | 선행의장부 |  | 22 | 814
91 | A0001_E31S0 | A0001 | E31S0 | C11 | 112 | 128 | 대조립3부 |  | 19.5 | 429
92 | A0001_E31S1 | A0001 | E31S1 | G41 | 132 | 149 | 선행의장부 |  | 22 | 814
93 | A0001_E31S1 | A0001 | E31S1 | G41 | 132 | 149 | 선행의장부 |  | 22 | 814
94 | A0001_E32P0 | A0001 | E32P0 | C11 | 111 | 127 | 대조립3부 |  | 16.5 | 288.75
95 | A0001_E32S0 | A0001 | E32S0 | C11 | 111 | 127 | 대조립3부 |  | 17.5 | 323.75
96 | A0001_E413P | A0001 | E413P | C12 | 118 | 119 | 판넬조립2부 |  | 5 | 65
97 | A0001_E415P | A0001 | E415P | C12 | 118 | 119 | 판넬조립2부 |  | 5 | 75
98 | A0001_E417P | A0001 | E417P | C12 | 107 | 110 | 판넬조립2부 |  | 7.5 | 63.75
99 | A0001_E417S | A0001 | E417S | C12 | 107 | 110 | 판넬조립2부 |  | 7.5 | 63.75
100 | A0001_E41P0 | A0001 | E41P0 | C11 | 131 | 148 | 대조립3부 |  | 19.5 | 448.5
101 | A0001_E41P0 | A0001 | E41P0 | C11 | 131 | 148 | 대조립3부 |  | 19.5 | 448.5
102 | A0001_E41P0 | A0001 | E41P0 | C11 | 131 | 148 | 대조립3부 |  | 19.5 | 448.5
103 | A0001_E41S0 | A0001 | E41S0 | C11 | 131 | 148 | 대조립3부 |  | 19.5 | 448.5
104 | A0001_E41S1 | A0001 | E41S1 | G41 | 153 | 162 | 선행의장부 |  | 23 | 851
105 | A0001_E41S1 | A0001 | E41S1 | G41 | 153 | 162 | 선행의장부 |  | 23 | 851
106 | A0001_E42P0 | A0001 | E42P0 | C11 | 132 | 149 | 대조립3부 |  | 17.5 | 358.75
107 | A0001_E42P0 | A0001 | E42P0 | C11 | 132 | 149 | 대조립3부 |  | 17.5 | 358.75
108 | A0001_E42P0 | A0001 | E42P0 | C11 | 132 | 149 | 대조립3부 |  | 17.5 | 358.75
109 | A0001_E42S0 | A0001 | E42S0 | C11 | 132 | 149 | 대조립3부 |  | 17.5 | 358.75
110 | A0001_E510P | A0001 | E510P | C12 | 125 | 127 | 판넬조립2부 |  | 5.5 | 35.75
111 | A0001_E510S | A0001 | E510S | C12 | 125 | 127 | 판넬조립2부 |  | 5.5 | 35.75
112 | A0001_E513P | A0001 | E513P | C12 | 127 | 128 | 판넬조립2부 |  | 6 | 78
113 | A0001_E514P | A0001 | E514P | C12 | 127 | 128 | 판넬조립2부 |  | 7 | 126
114 | A0001_E516P | A0001 | E516P | C12 | 125 | 127 | 판넬조립2부 |  | 5.5 | 71.5
115 | A0001_E516S | A0001 | E516S | C12 | 125 | 127 | 판넬조립2부 |  | 5.5 | 71.5
116 | A0001_E517P | A0001 | E517P | C12 | 117 | 118 | 판넬조립2부 |  | 6 | 120
117 | A0001_E517S | A0001 | E517S | C12 | 117 | 118 | 판넬조립2부 |  | 6 | 120
118 | A0001_E51P0 | A0001 | E51P0 | C11 | 139 | 154 | 대조립3부 |  | 19.5 | 448.5
119 | A0001_E51P0 | A0001 | E51P0 | C11 | 139 | 154 | 대조립3부 |  | 19.5 | 448.5
120 | A0001_E51P0 | A0001 | E51P0 | C11 | 139 | 154 | 대조립3부 |  | 19.5 | 448.5
121 | A0001_E51S0 | A0001 | E51S0 | C11 | 139 | 154 | 대조립3부 |  | 19.5 | 448.5
122 | A0001_E51S0 | A0001 | E51S0 | C11 | 139 | 154 | 대조립3부 |  | 19.5 | 448.5
123 | A0001_E51S0 | A0001 | E51S0 | C11 | 139 | 154 | 대조립3부 |  | 19.5 | 448.5
124 | A0001_E523P | A0001 | E523P | C12 | 121 | 124 | 판넬조립2부 |  | 6.5 | 45.5
125 | A0001_E524P | A0001 | E524P | C12 | 121 | 124 | 판넬조립2부 |  | 6.5 | 45.5
126 | A0001_E52P0 | A0001 | E52P0 | C11 | 133 | 152 | 대조립3부 |  | 17 | 348.5
127 | A0001_E52P0 | A0001 | E52P0 | C11 | 133 | 152 | 대조립3부 |  | 17 | 348.5
128 | A0001_E52P0 | A0001 | E52P0 | C11 | 133 | 152 | 대조립3부 |  | 17 | 348.5
129 | A0001_E52S0 | A0001 | E52S0 | C11 | 133 | 152 | 대조립3부 |  | 17 | 348.5
130 | A0001_E52S0 | A0001 | E52S0 | C11 | 133 | 152 | 대조립3부 |  | 17 | 348.5
131 | A0001_E52S0 | A0001 | E52S0 | C11 | 133 | 152 | 대조립3부 |  | 17 | 348.5
132 | A0001_E53C0 | A0001 | E53C0 | C11 | 152 | 162 | 대조립3부 |  | 9 | 153
133 | A0001_E53C0 | A0001 | E53C0 | C11 | 152 | 162 | 대조립3부 |  | 9 | 153
134 | A0001_E53C0 | A0001 | E53C0 | C11 | 152 | 162 | 대조립3부 |  | 9 | 153
135 | A0001_E53C0 | A0001 | E53C0 | C11 | 152 | 162 | 대조립3부 |  | 9 | 153
136 | A0001_E53C0 | A0001 | E53C0 | C11 | 152 | 162 | 대조립3부 |  | 9 | 153
137 | A0001_E53C0 | A0001 | E53C0 | C11 | 152 | 162 | 대조립3부 |  | 9 | 153
138 | A0001_E81A0 | A0001 | E81A0 | C11 | 97 | 121 | 대조립3부 |  | 16 | 384
139 | A0001_E81A0 | A0001 | E81A0 | C11 | 97 | 121 | 대조립3부 |  | 16 | 384
140 | A0001_E81A0 | A0001 | E81A0 | C11 | 97 | 121 | 대조립3부 |  | 16 | 384
141 | A0001_E827P | A0001 | E827P | C12 | 93 | 96 | 판넬조립2부 |  | 6 | 36
142 | A0001_E827S | A0001 | E827S | C12 | 93 | 96 | 판넬조립2부 |  | 6 | 36
143 | A0001_E82P0 | A0001 | E82P0 | C11 | 117 | 133 | 대조립3부 |  | 16 | 312
144 | A0001_E82P0 | A0001 | E82P0 | C11 | 117 | 133 | 대조립3부 |  | 16 | 312
145 | A0001_E82P0 | A0001 | E82P0 | C11 | 117 | 133 | 대조립3부 |  | 16 | 312
146 | A0001_E82S0 | A0001 | E82S0 | C11 | 117 | 133 | 대조립3부 |  | 16 | 312
147 | A0001_E82S0 | A0001 | E82S0 | C11 | 117 | 133 | 대조립3부 |  | 16 | 312
148 | A0001_E82S0 | A0001 | E82S0 | C11 | 117 | 133 | 대조립3부 |  | 16 | 312
149 | A0001_F11P0 | A0001 | F11P0 | CH32 | 156 | 226 | 외부 |  | 14 | 259
150 | A0001_F11S0 | A0001 | F11S0 | CH32 | 156 | 226 | 외부 |  | 14 | 259
151 | A0001_F22P1 | A0001 | F22P1 | GH32 | 195 | 224 | 외부 |  | 14 | 259
152 | A0001_F23P0 | A0001 | F23P0 | CF21 | 191 | 225 | 외부 |  | 14 | 259
153 | A0001_F23S0 | A0001 | F23S0 | CF21 | 191 | 225 | 외부 |  | 14 | 259
154 | A0001_F413S | A0001 | F413S | C12 | 189 | 190 | 판넬조립2부 |  | 7 | 63
155 | A0001_F41P0 | A0001 | F41P0 | C11 | 202 | 222 | 대조립3부 |  | 14 | 259
156 | A0001_F41P0 | A0001 | F41P0 | C11 | 202 | 222 | 대조립3부 |  | 14 | 259
157 | A0001_F41P0 | A0001 | F41P0 | C11 | 202 | 222 | 대조립3부 |  | 14 | 259
158 | A0001_F41S0 | A0001 | F41S0 | C11 | 202 | 222 | 대조립3부 |  | 18.5 | 388.5
159 | A0001_F41S0 | A0001 | F41S0 | C11 | 202 | 222 | 대조립3부 |  | 18.5 | 388.5
160 | A0001_F41S0 | A0001 | F41S0 | C11 | 202 | 222 | 대조립3부 |  | 18.5 | 388.5
161 | A0001_F71P0 | A0001 | F71P0 | C11 | 204 | 223 | 외부 |  | 2 | 16
162 | A0001_F71S0 | A0001 | F71S0 | C11 | 204 | 223 | 외부 |  | 2 | 16
163 | A0001_F72P0 | A0001 | F72P0 | C11 | 204 | 223 | 외부 |  | 2 | 17
164 | A0001_F72S0 | A0001 | F72S0 | C11 | 204 | 223 | 외부 |  | 2 | 17
165 | A0001_F73C0 | A0001 | F73C0 | C11 | 204 | 223 | 외부 |  | 2 | 17
166 | A0001_G11P0 | A0001 | G11P0 | C11 | 211 | 224 | 외부 |  | 5 | 35
167 | A0001_G11P0 | A0001 | G11P0 | C11 | 211 | 224 | 외부 |  | 5 | 35
168 | A0001_G11S0 | A0001 | G11S0 | C11 | 211 | 224 | 외부 |  | 5 | 35
169 | A0001_G11S0 | A0001 | G11S0 | C11 | 211 | 224 | 외부 |  | 5 | 35
170 | A0001_H11P1 | A0001 | H11P1 | G41 | 118 | 128 | 선행의장부 |  | 18 | 504
171 | A0001_H21P1 | A0001 | H21P1 | GG61 | 120 | 128 | 선행의장부 |  | 18 | 504
172 | A0001_H22P1 | A0001 | H22P1 | GG61 | 121 | 131 | 선행의장부 |  | 18 | 504
173 | A0001_H23P1 | A0001 | H23P1 | GG61 | 119 | 127 | 선행의장부 |  | 18 | 504
174 | A0001_H24A0 | A0001 | H24A0 | C11 | 117 | 120 | 판넬조립1부 |  | 14 | 217
175 | A0001_H24A0 | A0001 | H24A0 | C11 | 117 | 120 | 판넬조립1부 |  | 14 | 217
176 | A0001_H61A0 | A0001 | H61A0 | C11 | 111 | 114 | 판넬조립1부 |  | 3.5 | 17.5
177 | A0001_H61A0 | A0001 | H61A0 | C11 | 111 | 114 | 판넬조립1부 |  | 3.5 | 17.5
178 | A0001_L11C0 | A0001 | L11C0 | C11 | 131 | 153 | 판넬조립1부 |  | 15 | 225
179 | A0001_L12C1 | A0001 | L12C1 | G41 | 232 | 254 | 선행의장부 |  | 15 | 555
180 | A0001_L12C1 | A0001 | L12C1 | G41 | 232 | 254 | 선행의장부 |  | 15 | 555
181 | A0001_L12C1 | A0001 | L12C1 | G41 | 232 | 254 | 선행의장부 |  | 15 | 555
182 | A0001_L20C1 | A0001 | L20C1 | G41 | 258 | 267 | 선행의장부 |  | 15 | 600
183 | A0001_L20C1 | A0001 | L20C1 | G41 | 258 | 267 | 선행의장부 |  | 15 | 600
184 | A0001_L20C1 | A0001 | L20C1 | G41 | 258 | 267 | 선행의장부 |  | 15 | 600
185 | A0001_M31P3 | A0001 | M31P3 | LL64 | 152 | 222 | 외부 |  | 11 | 297
186 | A0001_M31P3 | A0001 | M31P3 | LL64 | 152 | 222 | 외부 |  | 11 | 297
187 | A0001_S11P0 | A0001 | S11P0 | C11 | 159 | 169 | 대조립3부 |  | 12 | 180
188 | A0001_S11P0 | A0001 | S11P0 | C11 | 159 | 169 | 대조립3부 |  | 12 | 180
189 | A0001_S11P0 | A0001 | S11P0 | C11 | 159 | 169 | 대조립3부 |  | 12 | 180
190 | A0001_S11P0 | A0001 | S11P0 | C11 | 159 | 169 | 대조립3부 |  | 12 | 180
191 | A0001_S11P0 | A0001 | S11P0 | C11 | 159 | 169 | 대조립3부 |  | 12 | 180
192 | A0001_S11P0 | A0001 | S11P0 | C11 | 159 | 169 | 대조립3부 |  | 12 | 180
193 | A0001_S11S0 | A0001 | S11S0 | C11 | 159 | 169 | 대조립3부 |  | 12 | 180
194 | A0001_S11S0 | A0001 | S11S0 | C11 | 159 | 169 | 대조립3부 |  | 12 | 180
195 | A0001_S11S0 | A0001 | S11S0 | C11 | 159 | 169 | 대조립3부 |  | 12 | 180
196 | A0001_S11S0 | A0001 | S11S0 | C11 | 159 | 169 | 대조립3부 |  | 12 | 180
197 | A0001_S11S0 | A0001 | S11S0 | C11 | 159 | 169 | 대조립3부 |  | 12 | 180
198 | A0001_S11S0 | A0001 | S11S0 | C11 | 159 | 169 | 대조립3부 |  | 12 | 180
199 | A0001_S12P0 | A0001 | S12P0 | C11 | 181 | 191 | 대조립3부 |  | 16 | 272
200 | A0001_S12P1 | A0001 | S12P1 | G41 | 202 | 211 | 선행의장부 |  | 16 | 592
201 | A0001_S12P1 | A0001 | S12P1 | G41 | 202 | 211 | 선행의장부 |  | 16 | 592
202 | A0001_S12P1 | A0001 | S12P1 | G41 | 202 | 211 | 선행의장부 |  | 16 | 592
203 | A0001_S12P1 | A0001 | S12P1 | G41 | 202 | 211 | 선행의장부 |  | 16 | 592
204 | A0001_S12P1 | A0001 | S12P1 | G41 | 202 | 211 | 선행의장부 |  | 16 | 592
205 | A0001_S12S0 | A0001 | S12S0 | C11 | 181 | 191 | 대조립3부 |  | 16 | 272
206 | A0001_S12S1 | A0001 | S12S1 | G41 | 202 | 211 | 선행의장부 |  | 16 | 592
207 | A0001_S12S1 | A0001 | S12S1 | G41 | 202 | 211 | 선행의장부 |  | 16 | 592
208 | A0001_S12S1 | A0001 | S12S1 | G41 | 202 | 211 | 선행의장부 |  | 16 | 592
209 | A0001_S12S1 | A0001 | S12S1 | G41 | 202 | 211 | 선행의장부 |  | 16 | 592
210 | A0001_S12S1 | A0001 | S12S1 | G41 | 202 | 211 | 선행의장부 |  | 16 | 592
211 | A0001_S14P1 | A0001 | S14P1 | G41 | 189 | 198 | 선행의장부 |  | 24 | 912
212 | A0001_S14P1 | A0001 | S14P1 | G41 | 189 | 198 | 선행의장부 |  | 24 | 912
213 | A0001_S14S1 | A0001 | S14S1 | G41 | 189 | 198 | 선행의장부 |  | 24 | 912
214 | A0001_S14S1 | A0001 | S14S1 | G41 | 189 | 198 | 선행의장부 |  | 24 | 912
215 | A0001_S16P1 | A0001 | S16P1 | G41 | 191 | 202 | 선행의장부 |  | 24 | 912
216 | A0001_S16P1 | A0001 | S16P1 | G41 | 191 | 202 | 선행의장부 |  | 24 | 912
217 | A0001_S16S1 | A0001 | S16S1 | G41 | 191 | 202 | 선행의장부 |  | 24 | 912
218 | A0001_S16S1 | A0001 | S16S1 | G41 | 191 | 202 | 선행의장부 |  | 24 | 912
219 | A0001_S18P1 | A0001 | S18P1 | G41 | 195 | 204 | 선행의장부 |  | 24 | 960
220 | A0001_S18P1 | A0001 | S18P1 | G41 | 195 | 204 | 선행의장부 |  | 24 | 960
221 | A0001_S18P1 | A0001 | S18P1 | G41 | 195 | 204 | 선행의장부 |  | 24 | 960
222 | A0001_S18P1 | A0001 | S18P1 | G41 | 195 | 204 | 선행의장부 |  | 24 | 960
223 | A0001_S18S1 | A0001 | S18S1 | G41 | 195 | 204 | 선행의장부 |  | 24 | 960
224 | A0001_S18S1 | A0001 | S18S1 | G41 | 195 | 204 | 선행의장부 |  | 24 | 960
225 | A0001_S18S1 | A0001 | S18S1 | G41 | 195 | 204 | 선행의장부 |  | 24 | 960
226 | A0001_S18S1 | A0001 | S18S1 | G41 | 195 | 204 | 선행의장부 |  | 24 | 960
227 | A0001_S20P0 | A0001 | S20P0 | C11 | 203 | 215 | 대조립3부 |  | 16 | 320
228 | A0001_S20P1 | A0001 | S20P1 | G41 | 225 | 247 | 건조3부 |  | 16 | 624
229 | A0001_S20P1 | A0001 | S20P1 | G41 | 225 | 247 | 건조3부 |  | 16 | 624
230 | A0001_S20P1 | A0001 | S20P1 | G41 | 225 | 247 | 건조3부 |  | 16 | 624
231 | A0001_S20S0 | A0001 | S20S0 | C11 | 203 | 215 | 대조립3부 |  | 16 | 320
232 | A0001_S20S1 | A0001 | S20S1 | G41 | 225 | 247 | 건조3부 |  | 16 | 624
233 | A0001_S20S1 | A0001 | S20S1 | G41 | 225 | 247 | 건조3부 |  | 16 | 624
234 | A0001_S20S1 | A0001 | S20S1 | G41 | 225 | 247 | 건조3부 |  | 16 | 624
235 | A0001_S21P0 | A0001 | S21P0 | C11 | 204 | 216 | 대조립3부 |  | 16 | 296
236 | A0001_S21S0 | A0001 | S21S0 | C11 | 204 | 216 | 대조립3부 |  | 16 | 296
237 | A0001_T13P0 | A0001 | T13P0 | CF21 | 231 | 252 | 판넬조립2부 |  | 8.5 | 136
238 | A0001_T13P0 | A0001 | T13P0 | CF21 | 231 | 252 | 판넬조립2부 |  | 8.5 | 136
239 | A0001_T13P0 | A0001 | T13P0 | CF21 | 231 | 252 | 판넬조립2부 |  | 8.5 | 136
240 | A0001_T14P0 | A0001 | T14P0 | CF21 | 247 | 257 | 판넬조립2부 |  | 8.5 | 136
241 | A0001_T14P0 | A0001 | T14P0 | CF21 | 247 | 257 | 판넬조립2부 |  | 8.5 | 136
242 | A0001_T14P0 | A0001 | T14P0 | CF21 | 247 | 257 | 판넬조립2부 |  | 8.5 | 136
243 | A0001_T15P0 | A0001 | T15P0 | CF21 | 251 | 258 | 판넬조립2부 |  | 8.5 | 136
244 | A0001_T15P0 | A0001 | T15P0 | CF21 | 251 | 258 | 판넬조립2부 |  | 8.5 | 136
245 | A0001_T15P0 | A0001 | T15P0 | CF21 | 251 | 258 | 판넬조립2부 |  | 8.5 | 136
246 | A0001_T31P0 | A0001 | T31P0 | CF21 | 162 | 175 | 판넬조립2부 |  | 11 | 231
247 | A0001_T31P0 | A0001 | T31P0 | CF21 | 162 | 175 | 판넬조립2부 |  | 11 | 231
248 | A0001_T31P0 | A0001 | T31P0 | CF21 | 162 | 175 | 판넬조립2부 |  | 11 | 231
249 | A0001_T31P0 | A0001 | T31P0 | CF21 | 162 | 175 | 판넬조립2부 |  | 11 | 231
250 | A0001_T31S0 | A0001 | T31S0 | CF21 | 162 | 175 | 판넬조립2부 |  | 11 | 137.5
251 | A0001_T31S0 | A0001 | T31S0 | CF21 | 162 | 175 | 판넬조립2부 |  | 11 | 137.5
252 | A0001_T31S0 | A0001 | T31S0 | CF21 | 162 | 175 | 판넬조립2부 |  | 11 | 137.5
253 | A0001_T31S0 | A0001 | T31S0 | CF21 | 162 | 175 | 판넬조립2부 |  | 11 | 137.5
254 | A0001_T35P0 | A0001 | T35P0 | CF21 | 224 | 233 | 판넬조립2부 |  | 20 | 470
255 | A0001_T35P0 | A0001 | T35P0 | CF21 | 224 | 233 | 판넬조립2부 |  | 20 | 470
256 | A0001_T35P0 | A0001 | T35P0 | CF21 | 224 | 233 | 판넬조립2부 |  | 20 | 470
257 | A0001_T35S0 | A0001 | T35S0 | CF21 | 224 | 233 | 판넬조립2부 |  | 13.5 | 216
258 | A0001_T35S0 | A0001 | T35S0 | CF21 | 224 | 233 | 판넬조립2부 |  | 13.5 | 216
259 | A0001_T35S0 | A0001 | T35S0 | CF21 | 224 | 233 | 판넬조립2부 |  | 13.5 | 216
260 | A0002_A11A0 | A0002 | A11A0 | CF21 | 64 | 126 | 외부 |  | 5 | 52.5
261 | A0002_A41A0 | A0002 | A41A0 | C11 | 84 | 227 | 외부 |  | 0 | 0
262 | A0002_B11P1 | A0002 | B11P1 | G41 | 133 | 142 | 선행의장부 |  | 11 | 286
263 | A0002_B123P | A0002 | B123P | CC13 | 99 | 113 | 판넬조립1부 |  | 16.5 | 280.5
264 | A0002_B12P0 | A0002 | B12P0 | CC15 | 100 | 127 | 판넬조립1부 |  | 16.5 | 280.5
265 | A0002_B12P1 | A0002 | B12P1 | G41 | 139 | 148 | 선행의장부 |  | 17 | 612
266 | A0002_B12P1 | A0002 | B12P1 | G41 | 139 | 148 | 선행의장부 |  | 17 | 612
267 | A0002_B12S0 | A0002 | B12S0 | CC15 | 100 | 127 | 판넬조립1부 |  | 16.5 | 280.5
268 | A0002_B12S1 | A0002 | B12S1 | G41 | 139 | 148 | 선행의장부 |  | 17 | 612
269 | A0002_B12S1 | A0002 | B12S1 | G41 | 139 | 148 | 선행의장부 |  | 17 | 612
270 | A0002_B14P0 | A0002 | B14P0 | CC15 | 113 | 135 | 판넬조립1부 |  | 16.5 | 313.5
271 | A0002_B14P1 | A0002 | B14P1 | G41 | 140 | 149 | 선행의장부 |  | 17 | 646
272 | A0002_B14P1 | A0002 | B14P1 | G41 | 140 | 149 | 선행의장부 |  | 17 | 646
273 | A0002_B14P1 | A0002 | B14P1 | G41 | 140 | 149 | 선행의장부 |  | 17 | 646
274 | A0002_B14P1 | A0002 | B14P1 | G41 | 140 | 149 | 선행의장부 |  | 17 | 646
275 | A0002_B14P1 | A0002 | B14P1 | G41 | 140 | 149 | 선행의장부 |  | 17 | 646
276 | A0002_B14S0 | A0002 | B14S0 | CC15 | 113 | 135 | 판넬조립1부 |  | 16.5 | 313.5
277 | A0002_B14S1 | A0002 | B14S1 | G41 | 140 | 149 | 선행의장부 |  | 17 | 646
278 | A0002_B14S1 | A0002 | B14S1 | G41 | 140 | 149 | 선행의장부 |  | 17 | 646
279 | A0002_B163P | A0002 | B163P | CC13 | 118 | 127 | 판넬조립1부 |  | 16.5 | 321.75
280 | A0002_B163S | A0002 | B163S | CC13 | 118 | 127 | 판넬조립1부 |  | 16.5 | 321.75
281 | A0002_B16P0 | A0002 | B16P0 | CC15 | 119 | 146 | 판넬조립1부 |  | 16.5 | 321.75
282 | A0002_B16P1 | A0002 | B16P1 | G41 | 153 | 162 | 선행의장부 |  | 17 | 646
283 | A0002_B16P1 | A0002 | B16P1 | G41 | 153 | 162 | 선행의장부 |  | 17 | 646
284 | A0002_B16P1 | A0002 | B16P1 | G41 | 153 | 162 | 선행의장부 |  | 17 | 646
285 | A0002_B16P1 | A0002 | B16P1 | G41 | 153 | 162 | 선행의장부 |  | 17 | 646
286 | A0002_B16P1 | A0002 | B16P1 | G41 | 153 | 162 | 선행의장부 |  | 17 | 646
287 | A0002_B16S0 | A0002 | B16S0 | CC15 | 119 | 146 | 판넬조립1부 |  | 16.5 | 321.75
288 | A0002_B16S1 | A0002 | B16S1 | G41 | 153 | 162 | 선행의장부 |  | 17 | 646
289 | A0002_B16S1 | A0002 | B16S1 | G41 | 153 | 162 | 선행의장부 |  | 17 | 646
290 | A0002_B18P1 | A0002 | B18P1 | G41 | 150 | 161 | 선행의장부 |  | 17 | 680
291 | A0002_B18P1 | A0002 | B18P1 | G41 | 150 | 161 | 선행의장부 |  | 17 | 680
292 | A0002_B18P1 | A0002 | B18P1 | G41 | 150 | 161 | 선행의장부 |  | 17 | 680
293 | A0002_B18P1 | A0002 | B18P1 | G41 | 150 | 161 | 선행의장부 |  | 17 | 680
294 | A0002_B18S1 | A0002 | B18S1 | G41 | 150 | 161 | 선행의장부 |  | 17 | 680
295 | A0002_B20P1 | A0002 | B20P1 | G41 | 197 | 219 | 선행의장부 |  | 17 | 646
296 | A0002_B20S1 | A0002 | B20S1 | G41 | 195 | 218 | 선행의장부 |  | 17 | 646
297 | A0002_B21P0 | A0002 | B21P0 | C11 | 170 | 182 | 대조립3부 |  | 13.5 | 249.75
298 | A0002_B21S0 | A0002 | B21S0 | C11 | 170 | 182 | 대조립3부 |  | 13.5 | 249.75
299 | A0002_B52P0 | A0002 | B52P0 | C11 | 133 | 150 | 대조립3부 |  | 15 | 255
300 | A0002_B52P0 | A0002 | B52P0 | C11 | 133 | 150 | 대조립3부 |  | 15 | 255
301 | A0002_B52S0 | A0002 | B52S0 | C11 | 133 | 150 | 대조립3부 |  | 15 | 255
302 | A0002_B52S0 | A0002 | B52S0 | C11 | 133 | 150 | 대조립3부 |  | 15 | 255
303 | A0002_D11P0 | A0002 | D11P0 | C11 | 143 | 155 | 대조립3부 |  | 20 | 420
304 | A0002_D11P1 | A0002 | D11P1 | G41 | 168 | 177 | 건조3부 |  | 22 | 880
305 | A0002_D11P1 | A0002 | D11P1 | G41 | 168 | 177 | 건조3부 |  | 22 | 880
306 | A0002_D11S0 | A0002 | D11S0 | C11 | 143 | 155 | 대조립3부 |  | 20 | 420
307 | A0002_D11S1 | A0002 | D11S1 | G41 | 168 | 177 | 건조3부 |  | 22 | 880
308 | A0002_D11S1 | A0002 | D11S1 | G41 | 168 | 177 | 건조3부 |  | 22 | 880
309 | A0002_D12P0 | A0002 | D12P0 | C11 | 134 | 148 | 판넬조립2부 |  | 20 | 430
310 | A0002_D12S0 | A0002 | D12S0 | C11 | 134 | 148 | 판넬조립2부 |  | 20 | 430
311 | A0002_D13P0 | A0002 | D13P0 | C11 | 136 | 150 | 판넬조립2부 |  | 19.5 | 419.25
312 | A0002_D13P1 | A0002 | D13P1 | G41 | 164 | 175 | 선행의장부 |  | 22 | 880
313 | A0002_D13P1 | A0002 | D13P1 | G41 | 164 | 175 | 선행의장부 |  | 22 | 880
314 | A0002_D13S0 | A0002 | D13S0 | C11 | 136 | 150 | 판넬조립2부 |  | 19.5 | 419.25
315 | A0002_D13S1 | A0002 | D13S1 | G41 | 164 | 175 | 선행의장부 |  | 22 | 880
316 | A0002_D13S1 | A0002 | D13S1 | G41 | 164 | 175 | 선행의장부 |  | 22 | 880
317 | A0002_D15P1 | A0002 | D15P1 | G41 | 175 | 184 | 건조3부 |  | 20 | 860
318 | A0002_D15P1 | A0002 | D15P1 | G41 | 175 | 184 | 건조3부 |  | 20 | 860
319 | A0002_D15P1 | A0002 | D15P1 | G41 | 175 | 184 | 건조3부 |  | 20 | 860
320 | A0002_D16P1 | A0002 | D16P1 | G41 | 167 | 176 | 선행의장부 |  | 22 | 836
321 | A0002_D16P1 | A0002 | D16P1 | G41 | 167 | 176 | 선행의장부 |  | 22 | 836
322 | A0002_D16S1 | A0002 | D16S1 | G41 | 167 | 176 | 선행의장부 |  | 22 | 836
323 | A0002_D16S1 | A0002 | D16S1 | G41 | 167 | 176 | 선행의장부 |  | 22 | 836
324 | A0002_D18P1 | A0002 | D18P1 | G41 | 170 | 181 | 선행의장부 |  | 22 | 770
325 | A0002_D18P1 | A0002 | D18P1 | G41 | 170 | 181 | 선행의장부 |  | 22 | 770
326 | A0002_D18S1 | A0002 | D18S1 | G41 | 170 | 181 | 선행의장부 |  | 22 | 770
327 | A0002_D18S1 | A0002 | D18S1 | G41 | 170 | 181 | 선행의장부 |  | 22 | 770
328 | A0002_D20P1 | A0002 | D20P1 | G41 | 227 | 238 | 선행의장부 |  | 22 | 836
329 | A0002_D20P1 | A0002 | D20P1 | G41 | 227 | 238 | 선행의장부 |  | 22 | 836
330 | A0002_D20S1 | A0002 | D20S1 | G41 | 227 | 238 | 선행의장부 |  | 22 | 836
331 | A0002_D20S1 | A0002 | D20S1 | G41 | 227 | 238 | 선행의장부 |  | 22 | 836
332 | A0002_E11A0 | A0002 | E11A0 | CC21 | 105 | 133 | 대조립3부 |  | 17 | 442
333 | A0002_E21P0 | A0002 | E21P0 | C11 | 119 | 129 | 대조립3부 |  | 7 | 84
334 | A0002_E21P0 | A0002 | E21P0 | C11 | 119 | 129 | 대조립3부 |  | 7 | 84
335 | A0002_E21P0 | A0002 | E21P0 | C11 | 119 | 129 | 대조립3부 |  | 7 | 84
336 | A0002_E21S0 | A0002 | E21S0 | C11 | 119 | 129 | 대조립3부 |  | 7 | 84
337 | A0002_E21S0 | A0002 | E21S0 | C11 | 119 | 129 | 대조립3부 |  | 7 | 84
338 | A0002_E21S0 | A0002 | E21S0 | C11 | 119 | 129 | 대조립3부 |  | 7 | 84
339 | A0002_E22P0 | A0002 | E22P0 | C11 | 121 | 133 | 대조립3부 |  | 5.5 | 66
340 | A0002_E22P0 | A0002 | E22P0 | C11 | 121 | 133 | 대조립3부 |  | 5.5 | 66
341 | A0002_E22P0 | A0002 | E22P0 | C11 | 121 | 133 | 대조립3부 |  | 5.5 | 66
342 | A0002_E22S0 | A0002 | E22S0 | C11 | 121 | 133 | 대조립3부 |  | 5.5 | 66
343 | A0002_E22S0 | A0002 | E22S0 | C11 | 121 | 133 | 대조립3부 |  | 5.5 | 66
344 | A0002_E22S0 | A0002 | E22S0 | C11 | 121 | 133 | 대조립3부 |  | 5.5 | 66
345 | A0002_E31P0 | A0002 | E31P0 | C11 | 100 | 132 | 외부 |  | 19.5 | 429
346 | A0002_E31P1 | A0002 | E31P1 | G41 | 139 | 148 | 선행의장부 |  | 22 | 814
347 | A0002_E31P1 | A0002 | E31P1 | G41 | 139 | 148 | 선행의장부 |  | 22 | 814
348 | A0002_E31S0 | A0002 | E31S0 | C11 | 100 | 132 | 외부 |  | 19.5 | 429
349 | A0002_E31S1 | A0002 | E31S1 | G41 | 139 | 148 | 선행의장부 |  | 22 | 814
350 | A0002_E31S1 | A0002 | E31S1 | G41 | 139 | 148 | 선행의장부 |  | 22 | 814
351 | A0002_E32P0 | A0002 | E32P0 | C11 | 100 | 132 | 외부 |  | 16.5 | 288.75
352 | A0002_E32S0 | A0002 | E32S0 | C11 | 100 | 132 | 외부 |  | 17.5 | 323.75
353 | A0002_E41P0 | A0002 | E41P0 | C11 | 100 | 139 | 외부 |  | 19.5 | 448.5
354 | A0002_E41P0 | A0002 | E41P0 | C11 | 100 | 139 | 외부 |  | 19.5 | 448.5
355 | A0002_E41P0 | A0002 | E41P0 | C11 | 100 | 139 | 외부 |  | 19.5 | 448.5
356 | A0002_E41S0 | A0002 | E41S0 | C11 | 100 | 139 | 외부 |  | 19.5 | 448.5
357 | A0002_E41S1 | A0002 | E41S1 | G41 | 153 | 162 | 선행의장부 |  | 23 | 851
358 | A0002_E41S1 | A0002 | E41S1 | G41 | 153 | 162 | 선행의장부 |  | 23 | 851
359 | A0002_E42P0 | A0002 | E42P0 | C11 | 101 | 146 | 외부 |  | 17.5 | 358.75
360 | A0002_E42P0 | A0002 | E42P0 | C11 | 101 | 146 | 외부 |  | 17.5 | 358.75
361 | A0002_E42P0 | A0002 | E42P0 | C11 | 101 | 146 | 외부 |  | 17.5 | 358.75
362 | A0002_E42S0 | A0002 | E42S0 | C11 | 101 | 146 | 외부 |  | 17.5 | 358.75
363 | A0002_E510P | A0002 | E510P | C12 | 128 | 129 | 판넬조립2부 |  | 5.5 | 35.75
364 | A0002_E510S | A0002 | E510S | C12 | 128 | 129 | 판넬조립2부 |  | 5.5 | 35.75
365 | A0002_E513P | A0002 | E513P | C12 | 134 | 135 | 판넬조립2부 |  | 6 | 78
366 | A0002_E514P | A0002 | E514P | C12 | 134 | 135 | 판넬조립2부 |  | 7 | 126
367 | A0002_E516P | A0002 | E516P | C12 | 129 | 129 | 판넬조립2부 |  | 5.5 | 71.5
368 | A0002_E516S | A0002 | E516S | C12 | 128 | 129 | 판넬조립2부 |  | 5.5 | 71.5
369 | A0002_E517P | A0002 | E517P | C12 | 120 | 121 | 판넬조립2부 |  | 6 | 120
370 | A0002_E517S | A0002 | E517S | C12 | 120 | 121 | 판넬조립2부 |  | 6 | 120
371 | A0002_E51P0 | A0002 | E51P0 | C11 | 146 | 156 | 대조립3부 |  | 19.5 | 448.5
372 | A0002_E51P0 | A0002 | E51P0 | C11 | 146 | 156 | 대조립3부 |  | 19.5 | 448.5
373 | A0002_E51P0 | A0002 | E51P0 | C11 | 146 | 156 | 대조립3부 |  | 19.5 | 448.5
374 | A0002_E51S0 | A0002 | E51S0 | C11 | 146 | 156 | 대조립3부 |  | 19.5 | 448.5
375 | A0002_E51S0 | A0002 | E51S0 | C11 | 146 | 156 | 대조립3부 |  | 19.5 | 448.5
376 | A0002_E51S0 | A0002 | E51S0 | C11 | 146 | 156 | 대조립3부 |  | 19.5 | 448.5
377 | A0002_E523P | A0002 | E523P | C12 | 133 | 134 | 판넬조립2부 |  | 6.5 | 45.5
378 | A0002_E524P | A0002 | E524P | C12 | 133 | 134 | 판넬조립2부 |  | 6.5 | 45.5
379 | A0002_E52P0 | A0002 | E52P0 | C11 | 143 | 155 | 대조립3부 |  | 17 | 348.5
380 | A0002_E52P0 | A0002 | E52P0 | C11 | 143 | 155 | 대조립3부 |  | 17 | 348.5
381 | A0002_E52P0 | A0002 | E52P0 | C11 | 143 | 155 | 대조립3부 |  | 17 | 348.5
382 | A0002_E52S0 | A0002 | E52S0 | C11 | 143 | 155 | 대조립3부 |  | 17 | 348.5
383 | A0002_E52S0 | A0002 | E52S0 | C11 | 143 | 155 | 대조립3부 |  | 17 | 348.5
384 | A0002_E52S0 | A0002 | E52S0 | C11 | 143 | 155 | 대조립3부 |  | 17 | 348.5
385 | A0002_E53C0 | A0002 | E53C0 | C11 | 157 | 169 | 외부 |  | 9 | 153
386 | A0002_E53C0 | A0002 | E53C0 | C11 | 157 | 169 | 외부 |  | 9 | 153
387 | A0002_E53C0 | A0002 | E53C0 | C11 | 157 | 169 | 외부 |  | 9 | 153
388 | A0002_E53C0 | A0002 | E53C0 | C11 | 157 | 169 | 외부 |  | 9 | 153
389 | A0002_E53C0 | A0002 | E53C0 | C11 | 157 | 169 | 외부 |  | 9 | 153
390 | A0002_E53C0 | A0002 | E53C0 | C11 | 157 | 169 | 외부 |  | 9 | 153
391 | A0002_E81A0 | A0002 | E81A0 | C11 | 97 | 125 | 대조립3부 |  | 16 | 384
392 | A0002_E81A0 | A0002 | E81A0 | C11 | 97 | 125 | 대조립3부 |  | 16 | 384
393 | A0002_E81A0 | A0002 | E81A0 | C11 | 97 | 125 | 대조립3부 |  | 16 | 384
394 | A0002_E827P | A0002 | E827P | C12 | 100 | 101 | 판넬조립2부 |  | 6 | 36
395 | A0002_E827S | A0002 | E827S | C12 | 100 | 101 | 판넬조립2부 |  | 6 | 36
396 | A0002_E82P0 | A0002 | E82P0 | C11 | 125 | 135 | 대조립3부 |  | 16 | 312
397 | A0002_E82P0 | A0002 | E82P0 | C11 | 125 | 135 | 대조립3부 |  | 16 | 312
398 | A0002_E82P0 | A0002 | E82P0 | C11 | 125 | 135 | 대조립3부 |  | 16 | 312
399 | A0002_E82S0 | A0002 | E82S0 | C11 | 125 | 135 | 대조립3부 |  | 16 | 312
400 | A0002_E82S0 | A0002 | E82S0 | C11 | 125 | 135 | 대조립3부 |  | 16 | 312
401 | A0002_E82S0 | A0002 | E82S0 | C11 | 125 | 135 | 대조립3부 |  | 16 | 312
402 | A0002_F11P0 | A0002 | F11P0 | C11 | 153 | 185 | 외부 |  | 14 | 259
403 | A0002_F11P0 | A0002 | F11P0 | C11 | 153 | 185 | 외부 |  | 14 | 259
404 | A0002_F11S0 | A0002 | F11S0 | C11 | 153 | 185 | 외부 |  | 14 | 259
405 | A0002_F11S0 | A0002 | F11S0 | C11 | 153 | 185 | 외부 |  | 14 | 259
406 | A0002_F22P1 | A0002 | F22P1 | GH32 | 192 | 233 | 외부 |  | 14 | 259
407 | A0002_F23P0 | A0002 | F23P0 | CF21 | 176 | 227 | 외부 |  | 14 | 259
408 | A0002_F23S0 | A0002 | F23S0 | CF21 | 176 | 227 | 외부 |  | 14 | 259
409 | A0002_F413S | A0002 | F413S | C12 | 168 | 169 | 판넬조립2부 |  | 7 | 63
410 | A0002_F41P0 | A0002 | F41P0 | C11 | 184 | 213 | 대조립3부 |  | 14 | 259
411 | A0002_F41P0 | A0002 | F41P0 | C11 | 184 | 213 | 대조립3부 |  | 14 | 259
412 | A0002_F41P0 | A0002 | F41P0 | C11 | 184 | 213 | 대조립3부 |  | 14 | 259
413 | A0002_F41S0 | A0002 | F41S0 | C11 | 195 | 225 | 대조립3부 |  | 18.5 | 388.5
414 | A0002_F41S0 | A0002 | F41S0 | C11 | 195 | 225 | 대조립3부 |  | 18.5 | 388.5
415 | A0002_F41S0 | A0002 | F41S0 | C11 | 195 | 225 | 대조립3부 |  | 18.5 | 388.5
416 | A0002_F71P0 | A0002 | F71P0 | C11 | 191 | 224 | 외부 |  | 2 | 16
417 | A0002_F71S0 | A0002 | F71S0 | C11 | 191 | 224 | 외부 |  | 2 | 16
418 | A0002_F72P0 | A0002 | F72P0 | C11 | 191 | 224 | 외부 |  | 2 | 17
419 | A0002_F72S0 | A0002 | F72S0 | C11 | 191 | 224 | 외부 |  | 2 | 17
420 | A0002_F73C0 | A0002 | F73C0 | C11 | 191 | 224 | 외부 |  | 2 | 17
421 | A0002_G11P0 | A0002 | G11P0 | C11 | 171 | 184 | 외부 |  | 5 | 35
422 | A0002_G11P0 | A0002 | G11P0 | C11 | 171 | 184 | 외부 |  | 5 | 35
423 | A0002_G11S0 | A0002 | G11S0 | C11 | 171 | 184 | 외부 |  | 5 | 35
424 | A0002_G11S0 | A0002 | G11S0 | C11 | 171 | 184 | 외부 |  | 5 | 35
425 | A0002_H11P1 | A0002 | H11P1 | GG61 | 90 | 100 | 선행의장부 |  | 18 | 504
426 | A0002_H21P1 | A0002 | H21P1 | GG61 | 93 | 100 | 선행의장부 |  | 18 | 504
427 | A0002_H22P1 | A0002 | H22P1 | GG61 | 94 | 101 | 선행의장부 |  | 18 | 504
428 | A0002_H23P1 | A0002 | H23P1 | GG61 | 91 | 99 | 선행의장부 |  | 18 | 504
429 | A0002_H24A0 | A0002 | H24A0 | C11 | 87 | 93 | 판넬조립1부 |  | 14 | 217
430 | A0002_H24A0 | A0002 | H24A0 | C11 | 87 | 93 | 판넬조립1부 |  | 14 | 217
431 | A0002_H61A0 | A0002 | H61A0 | C11 | 83 | 86 | 판넬조립1부 |  | 3.5 | 17.5
432 | A0002_H61A0 | A0002 | H61A0 | C11 | 83 | 86 | 판넬조립1부 |  | 3.5 | 17.5
433 | A0002_L11C0 | A0002 | L11C0 | C11 | 134 | 156 | 판넬조립2부 |  | 15 | 225
434 | A0002_L12C1 | A0002 | L12C1 | G41 | 189 | 199 | 선행의장부 |  | 15 | 555
435 | A0002_L12C1 | A0002 | L12C1 | G41 | 189 | 199 | 선행의장부 |  | 15 | 555
436 | A0002_L12C1 | A0002 | L12C1 | G41 | 189 | 199 | 선행의장부 |  | 15 | 555
437 | A0002_L203C | A0002 | L203C | C12 | 199 | 199 | 대조립1부 |  | 8.5 | 136
438 | A0002_L20C1 | A0002 | L20C1 | G41 | 240 | 251 | 선행의장부 |  | 15 | 600
439 | A0002_L20C1 | A0002 | L20C1 | G41 | 240 | 251 | 선행의장부 |  | 15 | 600
440 | A0002_L20C1 | A0002 | L20C1 | G41 | 240 | 251 | 선행의장부 |  | 15 | 600
441 | A0002_M31P3 | A0002 | M31P3 | LL64 | 140 | 225 | 외부 |  | 11 | 297
442 | A0002_M31P3 | A0002 | M31P3 | LL64 | 140 | 225 | 외부 |  | 11 | 297
443 | A0002_S11P0 | A0002 | S11P0 | C11 | 167 | 177 | 대조립3부 |  | 12 | 180
444 | A0002_S11P0 | A0002 | S11P0 | C11 | 167 | 177 | 대조립3부 |  | 12 | 180
445 | A0002_S11P0 | A0002 | S11P0 | C11 | 167 | 177 | 대조립3부 |  | 12 | 180
446 | A0002_S11P0 | A0002 | S11P0 | C11 | 167 | 177 | 대조립3부 |  | 12 | 180
447 | A0002_S11P0 | A0002 | S11P0 | C11 | 167 | 177 | 대조립3부 |  | 12 | 180
448 | A0002_S11P0 | A0002 | S11P0 | C11 | 167 | 177 | 대조립3부 |  | 12 | 180
449 | A0002_S11S0 | A0002 | S11S0 | C11 | 167 | 177 | 대조립3부 |  | 12 | 180
450 | A0002_S11S0 | A0002 | S11S0 | C11 | 167 | 177 | 대조립3부 |  | 12 | 180
451 | A0002_S11S0 | A0002 | S11S0 | C11 | 167 | 177 | 대조립3부 |  | 12 | 180
452 | A0002_S11S0 | A0002 | S11S0 | C11 | 167 | 177 | 대조립3부 |  | 12 | 180
453 | A0002_S11S0 | A0002 | S11S0 | C11 | 167 | 177 | 대조립3부 |  | 12 | 180
454 | A0002_S11S0 | A0002 | S11S0 | C11 | 167 | 177 | 대조립3부 |  | 12 | 180
455 | A0002_S12P0 | A0002 | S12P0 | C11 | 132 | 147 | 대조립3부 |  | 16 | 272
456 | A0002_S12P1 | A0002 | S12P1 | G41 | 160 | 169 | 선행의장부 |  | 16 | 592
457 | A0002_S12P1 | A0002 | S12P1 | G41 | 160 | 169 | 선행의장부 |  | 16 | 592
458 | A0002_S12P1 | A0002 | S12P1 | G41 | 160 | 169 | 선행의장부 |  | 16 | 592
459 | A0002_S12P1 | A0002 | S12P1 | G41 | 160 | 169 | 선행의장부 |  | 16 | 592
460 | A0002_S12P1 | A0002 | S12P1 | G41 | 160 | 169 | 선행의장부 |  | 16 | 592
461 | A0002_S12S0 | A0002 | S12S0 | C11 | 132 | 147 | 대조립3부 |  | 16 | 272
462 | A0002_S12S1 | A0002 | S12S1 | G41 | 160 | 169 | 선행의장부 |  | 16 | 592
463 | A0002_S12S1 | A0002 | S12S1 | G41 | 160 | 169 | 선행의장부 |  | 16 | 592
464 | A0002_S12S1 | A0002 | S12S1 | G41 | 160 | 169 | 선행의장부 |  | 16 | 592
465 | A0002_S12S1 | A0002 | S12S1 | G41 | 160 | 169 | 선행의장부 |  | 16 | 592
466 | A0002_S12S1 | A0002 | S12S1 | G41 | 160 | 169 | 선행의장부 |  | 16 | 592
467 | A0002_S13P0 | A0002 | S13P0 | C11 | 132 | 149 | 판넬조립1부 |  | 16 | 312
468 | A0002_S13S0 | A0002 | S13S0 | C11 | 132 | 149 | 판넬조립1부 |  | 16 | 312
469 | A0002_S14P1 | A0002 | S14P1 | G41 | 154 | 163 | 선행의장부 |  | 24 | 912
470 | A0002_S14P1 | A0002 | S14P1 | G41 | 154 | 163 | 선행의장부 |  | 24 | 912
471 | A0002_S14S1 | A0002 | S14S1 | G41 | 154 | 163 | 선행의장부 |  | 24 | 912
472 | A0002_S14S1 | A0002 | S14S1 | G41 | 154 | 163 | 선행의장부 |  | 24 | 912
473 | A0002_S16P1 | A0002 | S16P1 | G41 | 157 | 168 | 선행의장부 |  | 24 | 912
474 | A0002_S16P1 | A0002 | S16P1 | G41 | 157 | 168 | 선행의장부 |  | 24 | 912
475 | A0002_S16S1 | A0002 | S16S1 | G41 | 157 | 168 | 선행의장부 |  | 24 | 912
476 | A0002_S16S1 | A0002 | S16S1 | G41 | 157 | 168 | 선행의장부 |  | 24 | 912
477 | A0002_S18P1 | A0002 | S18P1 | G41 | 167 | 176 | 선행의장부 |  | 24 | 960
478 | A0002_S18P1 | A0002 | S18P1 | G41 | 167 | 176 | 선행의장부 |  | 24 | 960
479 | A0002_S18P1 | A0002 | S18P1 | G41 | 167 | 176 | 선행의장부 |  | 24 | 960
480 | A0002_S18P1 | A0002 | S18P1 | G41 | 167 | 176 | 선행의장부 |  | 24 | 960
481 | A0002_S18S1 | A0002 | S18S1 | G41 | 167 | 176 | 선행의장부 |  | 24 | 960
482 | A0002_S18S1 | A0002 | S18S1 | G41 | 167 | 176 | 선행의장부 |  | 24 | 960
483 | A0002_S18S1 | A0002 | S18S1 | G41 | 167 | 176 | 선행의장부 |  | 24 | 960
484 | A0002_S18S1 | A0002 | S18S1 | G41 | 167 | 176 | 선행의장부 |  | 24 | 960
485 | A0002_S20P0 | A0002 | S20P0 | C11 | 177 | 189 | 대조립3부 |  | 16 | 320
486 | A0002_S20P1 | A0002 | S20P1 | G41 | 218 | 227 | 건조3부 |  | 16 | 624
487 | A0002_S20P1 | A0002 | S20P1 | G41 | 218 | 227 | 건조3부 |  | 16 | 624
488 | A0002_S20P1 | A0002 | S20P1 | G41 | 218 | 227 | 건조3부 |  | 16 | 624
489 | A0002_S20S0 | A0002 | S20S0 | C11 | 177 | 189 | 대조립3부 |  | 16 | 320
490 | A0002_S20S1 | A0002 | S20S1 | G41 | 218 | 227 | 건조3부 |  | 16 | 624
491 | A0002_S20S1 | A0002 | S20S1 | G41 | 218 | 227 | 건조3부 |  | 16 | 624
492 | A0002_S20S1 | A0002 | S20S1 | G41 | 218 | 227 | 건조3부 |  | 16 | 624
493 | A0002_S21P0 | A0002 | S21P0 | C11 | 178 | 190 | 대조립3부 |  | 16 | 296
494 | A0002_S21S0 | A0002 | S21S0 | C11 | 178 | 190 | 대조립3부 |  | 16 | 296
495 | A0002_T13P0 | A0002 | T13P0 | CF21 | 188 | 197 | 판넬조립2부 |  | 8.5 | 136
496 | A0002_T13P0 | A0002 | T13P0 | CF21 | 188 | 197 | 판넬조립2부 |  | 8.5 | 136
497 | A0002_T13P0 | A0002 | T13P0 | CF21 | 188 | 197 | 판넬조립2부 |  | 8.5 | 136
498 | A0002_T14P0 | A0002 | T14P0 | CF21 | 188 | 197 | 판넬조립2부 |  | 8.5 | 136
499 | A0002_T14P0 | A0002 | T14P0 | CF21 | 188 | 197 | 판넬조립2부 |  | 8.5 | 136
500 | A0002_T14P0 | A0002 | T14P0 | CF21 | 188 | 197 | 판넬조립2부 |  | 8.5 | 136
501 | A0002_T15P0 | A0002 | T15P0 | CF21 | 198 | 219 | 판넬조립2부 |  | 8.5 | 136
502 | A0002_T15P0 | A0002 | T15P0 | CF21 | 198 | 219 | 판넬조립2부 |  | 8.5 | 136
503 | A0002_T15P0 | A0002 | T15P0 | CF21 | 198 | 219 | 판넬조립2부 |  | 8.5 | 136
504 | A0002_T31P0 | A0002 | T31P0 | CF21 | 164 | 174 | 판넬조립2부 |  | 11 | 231
505 | A0002_T31P0 | A0002 | T31P0 | CF21 | 164 | 174 | 판넬조립2부 |  | 11 | 231
506 | A0002_T31P0 | A0002 | T31P0 | CF21 | 164 | 174 | 판넬조립2부 |  | 11 | 231
507 | A0002_T31P0 | A0002 | T31P0 | CF21 | 164 | 174 | 판넬조립2부 |  | 11 | 231
508 | A0002_T31S0 | A0002 | T31S0 | CF21 | 164 | 174 | 판넬조립2부 |  | 11 | 137.5
509 | A0002_T31S0 | A0002 | T31S0 | CF21 | 164 | 174 | 판넬조립2부 |  | 11 | 137.5
510 | A0002_T31S0 | A0002 | T31S0 | CF21 | 164 | 174 | 판넬조립2부 |  | 11 | 137.5
511 | A0002_T31S0 | A0002 | T31S0 | CF21 | 164 | 174 | 판넬조립2부 |  | 11 | 137.5
512 | A0002_T35P0 | A0002 | T35P0 | CF21 | 185 | 195 | 판넬조립2부 |  | 20 | 470
513 | A0002_T35P0 | A0002 | T35P0 | CF21 | 185 | 195 | 판넬조립2부 |  | 20 | 470
514 | A0002_T35P0 | A0002 | T35P0 | CF21 | 185 | 195 | 판넬조립2부 |  | 20 | 470
515 | A0002_T35S0 | A0002 | T35S0 | CF21 | 185 | 195 | 판넬조립2부 |  | 13.5 | 216
516 | A0002_T35S0 | A0002 | T35S0 | CF21 | 185 | 195 | 판넬조립2부 |  | 13.5 | 216
517 | A0002_T35S0 | A0002 | T35S0 | CF21 | 185 | 195 | 판넬조립2부 |  | 13.5 | 216
518 | A0003_A21P0 | A0003 | A21P0 | CF21 | 170 | 221 | 외부 |  | 19 | 380
519 | A0003_A21P0 | A0003 | A21P0 | CF21 | 170 | 221 | 외부 |  | 19 | 380
520 | A0003_A21S0 | A0003 | A21S0 | CF21 | 170 | 221 | 외부 |  | 19 | 380
521 | A0003_A21S0 | A0003 | A21S0 | CF21 | 170 | 221 | 외부 |  | 19 | 380
522 | A0003_A31P0 | A0003 | A31P0 | C11 | 206 | 219 | 대조립1부 |  | 20 | 440
523 | A0003_A31P1 | A0003 | A31P1 | G41 | 241 | 253 | 건조2부 |  | 20 | 880
524 | A0003_A31P1 | A0003 | A31P1 | G41 | 241 | 253 | 건조2부 |  | 20 | 880
525 | A0003_A31P1 | A0003 | A31P1 | G41 | 241 | 253 | 건조2부 |  | 20 | 880
526 | A0003_A31S0 | A0003 | A31S0 | C11 | 206 | 219 | 대조립1부 |  | 20 | 440
527 | A0003_A41P0 | A0003 | A41P0 | C11 | 144 | 280 | 외부 |  | 6 | 42
528 | A0003_A41S0 | A0003 | A41S0 | C11 | 144 | 280 | 외부 |  | 6 | 42
529 | A0003_A91P0 | A0003 | A91P0 | H32 | 269 | 277 | 선행도장부 |  | 2 | 8
530 | A0003_A91P0 | A0003 | A91P0 | H32 | 269 | 277 | 선행도장부 |  | 2 | 8
531 | A0003_B113P | A0003 | B113P | C12 | 157 | 158 | 판넬조립2부 |  | 14.5 | 290
532 | A0003_B113S | A0003 | B113S | C12 | 157 | 158 | 판넬조립2부 |  | 14.5 | 290
533 | A0003_B11P1 | A0003 | B11P1 | G41 | 206 | 217 | 선행의장부 |  | 14.5 | 580
534 | A0003_B11S1 | A0003 | B11S1 | G41 | 206 | 217 | 선행의장부 |  | 14.5 | 580
535 | A0003_B17P1 | A0003 | B17P1 | G41 | 193 | 204 | 선행의장부 |  | 14.5 | 551
536 | A0003_B17S1 | A0003 | B17S1 | G41 | 193 | 204 | 선행의장부 |  | 14.5 | 551
537 | A0003_B19P1 | A0003 | B19P1 | G41 | 205 | 214 | 선행의장부 |  | 22 | 781
538 | A0003_B19S1 | A0003 | B19S1 | G41 | 205 | 214 | 선행의장부 |  | 22 | 781
539 | A0003_B51P0 | A0003 | B51P0 | C11 | 156 | 197 | 외부 |  | 14 | 280
540 | A0003_B51P0 | A0003 | B51P0 | C11 | 156 | 197 | 외부 |  | 14 | 280
541 | A0003_B51S0 | A0003 | B51S0 | C11 | 156 | 197 | 외부 |  | 14 | 280
542 | A0003_B51S0 | A0003 | B51S0 | C11 | 156 | 197 | 외부 |  | 14 | 280
543 | A0003_B52P0 | A0003 | B52P0 | C11 | 196 | 207 | 대조립2부 |  | 14 | 280
544 | A0003_B52P0 | A0003 | B52P0 | C11 | 196 | 207 | 대조립2부 |  | 14 | 280
545 | A0003_B52S0 | A0003 | B52S0 | C11 | 196 | 207 | 대조립2부 |  | 14 | 280
546 | A0003_B52S0 | A0003 | B52S0 | C11 | 196 | 207 | 대조립2부 |  | 14 | 280
547 | A0003_B57P0 | A0003 | B57P0 | C11 | 205 | 221 | 대조립3부 |  | 14 | 266
548 | A0003_B57P0 | A0003 | B57P0 | C11 | 205 | 221 | 대조립3부 |  | 14 | 266
549 | A0003_B57S0 | A0003 | B57S0 | C11 | 205 | 221 | 대조립3부 |  | 14 | 266
550 | A0003_B57S0 | A0003 | B57S0 | C11 | 205 | 221 | 대조립3부 |  | 14 | 266
551 | A0003_B593P | A0003 | B593P | C12 | 192 | 193 | 판넬조립2부 |  | 11 | 209
552 | A0003_B593S | A0003 | B593S | C12 | 192 | 193 | 판넬조립2부 |  | 11 | 209
553 | A0003_B597P | A0003 | B597P | C12 | 192 | 193 | 판넬조립2부 |  | 12 | 228
554 | A0003_B597S | A0003 | B597S | C12 | 192 | 193 | 판넬조립2부 |  | 12 | 228
555 | A0003_B59P0 | A0003 | B59P0 | C11 | 211 | 227 | 대조립3부 |  | 18 | 342
556 | A0003_B59P0 | A0003 | B59P0 | C11 | 211 | 227 | 대조립3부 |  | 18 | 342
557 | A0003_B59S0 | A0003 | B59S0 | C11 | 211 | 227 | 대조립3부 |  | 18 | 342
558 | A0003_B59S0 | A0003 | B59S0 | C11 | 211 | 227 | 대조립3부 |  | 18 | 342
559 | A0003_B60P0 | A0003 | B60P0 | C11 | 217 | 228 | 대조립2부 |  | 15.5 | 263.5
560 | A0003_B60P0 | A0003 | B60P0 | C11 | 217 | 228 | 대조립2부 |  | 15.5 | 263.5
561 | A0003_B60S0 | A0003 | B60S0 | C11 | 217 | 228 | 대조립2부 |  | 15.5 | 263.5
562 | A0003_B60S0 | A0003 | B60S0 | C11 | 217 | 228 | 대조립2부 |  | 15.5 | 263.5
563 | A0003_D113P | A0003 | D113P | C12 | 189 | 190 | 대조립2부 |  | 11.5 | 230
564 | A0003_D113P | A0003 | D113P | C12 | 189 | 190 | 대조립2부 |  | 11.5 | 230
565 | A0003_D113S | A0003 | D113S | C12 | 189 | 190 | 대조립2부 |  | 11.5 | 230
566 | A0003_D113S | A0003 | D113S | C12 | 189 | 190 | 대조립2부 |  | 11.5 | 230
567 | A0003_D11C0 | A0003 | D11C0 | C11 | 210 | 220 | 대조립1부 |  | 20 | 450
568 | A0003_D11C0 | A0003 | D11C0 | C11 | 210 | 220 | 대조립1부 |  | 20 | 450
569 | A0003_D12C1 | A0003 | D12C1 | G41 | 210 | 219 | 선행의장부 |  | 20 | 450
570 | A0003_D14C0 | A0003 | D14C0 | CF21 | 212 | 231 | 판넬조립2부 |  | 17 | 382.5
571 | A0003_D15C1 | A0003 | D15C1 | G41 | 220 | 231 | 선행의장부 |  | 17 | 382.5
572 | A0003_D17C1 | A0003 | D17C1 | G41 | 226 | 235 | 선행의장부 |  | 22.5 | 855
573 | A0003_D19C1 | A0003 | D19C1 | G41 | 228 | 239 | 선행의장부 |  | 22.5 | 810
574 | A0003_D31P0 | A0003 | D31P0 | C11 | 192 | 204 | 대조립2부 |  | 12.5 | 250
575 | A0003_D31P0 | A0003 | D31P0 | C11 | 192 | 204 | 대조립2부 |  | 12.5 | 250
576 | A0003_D31P0 | A0003 | D31P0 | C11 | 192 | 204 | 대조립2부 |  | 12.5 | 250
577 | A0003_D31S0 | A0003 | D31S0 | C11 | 192 | 204 | 대조립2부 |  | 12.5 | 250
578 | A0003_D31S0 | A0003 | D31S0 | C11 | 192 | 204 | 대조립2부 |  | 12.5 | 250
579 | A0003_D31S0 | A0003 | D31S0 | C11 | 192 | 204 | 대조립2부 |  | 12.5 | 250
580 | A0003_D32P0 | A0003 | D32P0 | C11 | 171 | 184 | 대조립3부 |  | 12.5 | 243.75
581 | A0003_D32P1 | A0003 | D32P1 | G41 | 203 | 212 | 선행의장부 |  | 12.5 | 250
582 | A0003_D32P1 | A0003 | D32P1 | G41 | 203 | 212 | 선행의장부 |  | 12.5 | 250
583 | A0003_D32S0 | A0003 | D32S0 | C11 | 171 | 184 | 대조립3부 |  | 12.5 | 243.75
584 | A0003_D32S1 | A0003 | D32S1 | G41 | 203 | 212 | 선행의장부 |  | 12.5 | 250
585 | A0003_D32S1 | A0003 | D32S1 | G41 | 203 | 212 | 선행의장부 |  | 12.5 | 250
586 | A0003_D34P0 | A0003 | D34P0 | C11 | 204 | 214 | 대조립1부 |  | 12.5 | 212.5
587 | A0003_D34P0 | A0003 | D34P0 | C11 | 204 | 214 | 대조립1부 |  | 12.5 | 212.5
588 | A0003_D34P0 | A0003 | D34P0 | C11 | 204 | 214 | 대조립1부 |  | 12.5 | 212.5
589 | A0003_D34S0 | A0003 | D34S0 | C11 | 204 | 214 | 대조립1부 |  | 12.5 | 212.5
590 | A0003_D34S0 | A0003 | D34S0 | C11 | 204 | 214 | 대조립1부 |  | 12.5 | 212.5
591 | A0003_D34S0 | A0003 | D34S0 | C11 | 204 | 214 | 대조립1부 |  | 12.5 | 212.5
592 | A0003_D35P1 | A0003 | D35P1 | G41 | 210 | 219 | 선행의장부 |  | 12.5 | 212.5
593 | A0003_D35P1 | A0003 | D35P1 | G41 | 210 | 219 | 선행의장부 |  | 12.5 | 212.5
594 | A0003_D35S1 | A0003 | D35S1 | G41 | 210 | 219 | 선행의장부 |  | 12.5 | 250
595 | A0003_D35S1 | A0003 | D35S1 | G41 | 210 | 219 | 선행의장부 |  | 12.5 | 250
596 | A0003_D37P1 | A0003 | D37P1 | G41 | 207 | 220 | 외부 |  | 12.5 | 475
597 | A0003_D37S1 | A0003 | D37S1 | G41 | 207 | 220 | 외부 |  | 12.5 | 475
598 | A0003_D39P1 | A0003 | D39P1 | G41 | 204 | 217 | 외부 |  | 12.5 | 450
599 | A0003_D39S1 | A0003 | D39S1 | G41 | 204 | 217 | 외부 |  | 12.5 | 450
600 | A0003_D81S0 | A0003 | D81S0 | C11 | 196 | 206 | 대조립3부 |  | 9 | 117
601 | A0003_D81S1 | A0003 | D81S1 | G41 | 221 | 232 | 선행의장부 |  | 9 | 247.5
602 | A0003_D82S0 | A0003 | D82S0 | C11 | 196 | 206 | 대조립3부 |  | 9 | 130.5
603 | A0003_D92P0 | A0003 | D92P0 | H32 | 235 | 242 | 선행도장부 |  | 1.5 | 4.5
604 | A0003_D92S0 | A0003 | D92S0 | F21 | 226 | 228 | 선행의장부 |  | 1.5 | 4.5
605 | A0003_E11P0 | A0003 | E11P0 | CC21 | 169 | 193 | 대조립1부 |  | 14 | 266
606 | A0003_E11S0 | A0003 | E11S0 | CC21 | 169 | 193 | 대조립1부 |  | 14 | 266
607 | A0003_E12P0 | A0003 | E12P0 | CC15 | 133 | 169 | 대조립3부 |  | 10 | 140
608 | A0003_E12P1 | A0003 | E12P1 | G41 | 151 | 162 | 대조립3부 |  | 10 | 140
609 | A0003_E12P1 | A0003 | E12P1 | G41 | 151 | 162 | 대조립3부 |  | 10 | 140
610 | A0003_E12S1 | A0003 | E12S1 | G41 | 151 | 162 | 대조립3부 |  | 10 | 140
611 | A0003_E12S1 | A0003 | E12S1 | G41 | 151 | 162 | 대조립3부 |  | 10 | 140
612 | A0003_E13P1 | A0003 | E13P1 | G41 | 161 | 177 | 대조립3부 |  | 8 | 104
613 | A0003_E13P1 | A0003 | E13P1 | G41 | 161 | 177 | 대조립3부 |  | 8 | 104
614 | A0003_E13S1 | A0003 | E13S1 | G41 | 161 | 177 | 대조립3부 |  | 8 | 104
615 | A0003_E13S1 | A0003 | E13S1 | G41 | 161 | 177 | 대조립3부 |  | 8 | 104
616 | A0003_E170P | A0003 | E170P | C12 | 148 | 148 | 외부 |  | 6.5 | 71.5
617 | A0003_E170S | A0003 | E170S | C12 | 148 | 148 | 외부 |  | 6.5 | 71.5
618 | A0003_E21C0 | A0003 | E21C0 | C11 | 204 | 214 | 대조립2부 |  | 13 | 247
619 | A0003_E21C0 | A0003 | E21C0 | C11 | 204 | 214 | 대조립2부 |  | 13 | 247
620 | A0003_E21C0 | A0003 | E21C0 | C11 | 204 | 214 | 대조립2부 |  | 13 | 247
621 | A0003_E22C0 | A0003 | E22C0 | C11 | 190 | 200 | 대조립3부 |  | 13 | 182
622 | A0003_E22C0 | A0003 | E22C0 | C11 | 190 | 200 | 대조립3부 |  | 13 | 182
623 | A0003_E23P0 | A0003 | E23P0 | C11 | 140 | 150 | 대조립3부 |  | 4 | 36
624 | A0003_E23S0 | A0003 | E23S0 | C11 | 140 | 150 | 대조립3부 |  | 4 | 36
625 | A0003_E24P0 | A0003 | E24P0 | C11 | 148 | 158 | 대조립3부 |  | 3 | 39
626 | A0003_E24S0 | A0003 | E24S0 | C11 | 148 | 158 | 대조립3부 |  | 3 | 39
627 | A0003_E25P0 | A0003 | E25P0 | C11 | 140 | 150 | 대조립3부 |  | 3.5 | 49
628 | A0003_E25S0 | A0003 | E25S0 | C11 | 140 | 150 | 대조립3부 |  | 3.5 | 49
629 | A0003_E26P0 | A0003 | E26P0 | C11 | 147 | 157 | 대조립3부 |  | 3 | 39
630 | A0003_E26S0 | A0003 | E26S0 | C11 | 147 | 157 | 대조립3부 |  | 3 | 39
631 | A0003_E27P0 | A0003 | E27P0 | C11 | 205 | 217 | 대조립2부 |  | 14 | 266
632 | A0003_E27P0 | A0003 | E27P0 | C11 | 205 | 217 | 대조립2부 |  | 14 | 266
633 | A0003_E27P0 | A0003 | E27P0 | C11 | 205 | 217 | 대조립2부 |  | 14 | 266
634 | A0003_E27S0 | A0003 | E27S0 | C11 | 205 | 217 | 대조립2부 |  | 14 | 266
635 | A0003_E27S0 | A0003 | E27S0 | C11 | 205 | 217 | 대조립2부 |  | 14 | 266
636 | A0003_E27S0 | A0003 | E27S0 | C11 | 205 | 217 | 대조립2부 |  | 14 | 266
637 | A0003_E280P | A0003 | E280P | C12 | 155 | 155 | 판넬조립2부 |  | 8.5 | 119
638 | A0003_E280S | A0003 | E280S | C12 | 155 | 155 | 판넬조립2부 |  | 8.5 | 119
639 | A0003_E283P | A0003 | E283P | C12 | 154 | 155 | 판넬조립2부 |  | 5.5 | 101.75
640 | A0003_E283S | A0003 | E283S | C12 | 154 | 155 | 판넬조립2부 |  | 5.5 | 101.75
641 | A0003_E28P0 | A0003 | E28P0 | C11 | 175 | 185 | 대조립3부 |  | 14 | 301
642 | A0003_E28P0 | A0003 | E28P0 | C11 | 175 | 185 | 대조립3부 |  | 14 | 301
643 | A0003_E28P0 | A0003 | E28P0 | C11 | 175 | 185 | 대조립3부 |  | 14 | 301
644 | A0003_E28S0 | A0003 | E28S0 | C11 | 175 | 185 | 대조립3부 |  | 14 | 301
645 | A0003_E28S0 | A0003 | E28S0 | C11 | 175 | 185 | 대조립3부 |  | 14 | 301
646 | A0003_E28S0 | A0003 | E28S0 | C11 | 175 | 185 | 대조립3부 |  | 14 | 301
647 | A0003_E290P | A0003 | E290P | C12 | 156 | 156 | 판넬조립2부 |  | 7 | 91
648 | A0003_E290S | A0003 | E290S | C12 | 156 | 156 | 판넬조립2부 |  | 7 | 91
649 | A0003_E296P | A0003 | E296P | C12 | 156 | 156 | 판넬조립2부 |  | 5 | 65
650 | A0003_E296S | A0003 | E296S | C12 | 156 | 156 | 판넬조립2부 |  | 5 | 65
651 | A0003_E29P0 | A0003 | E29P0 | C11 | 177 | 189 | 대조립3부 |  | 13 | 214.5
652 | A0003_E29P0 | A0003 | E29P0 | C11 | 177 | 189 | 대조립3부 |  | 13 | 214.5
653 | A0003_E29P0 | A0003 | E29P0 | C11 | 177 | 189 | 대조립3부 |  | 13 | 214.5
654 | A0003_E29S0 | A0003 | E29S0 | C11 | 177 | 189 | 대조립3부 |  | 13 | 214.5
655 | A0003_E29S0 | A0003 | E29S0 | C11 | 177 | 189 | 대조립3부 |  | 13 | 214.5
656 | A0003_E29S0 | A0003 | E29S0 | C11 | 177 | 189 | 대조립3부 |  | 13 | 214.5
657 | A0003_E30C0 | A0003 | E30C0 | C11 | 207 | 221 | 대조립1부 |  | 19 | 399
658 | A0003_E30C0 | A0003 | E30C0 | C11 | 207 | 221 | 대조립1부 |  | 19 | 399
659 | A0003_E30C0 | A0003 | E30C0 | C11 | 207 | 221 | 대조립1부 |  | 19 | 399
660 | A0003_E31P0 | A0003 | E31P0 | C11 | 150 | 191 | 외부 |  | 14 | 266
661 | A0003_E31P0 | A0003 | E31P0 | C11 | 150 | 191 | 외부 |  | 14 | 266
662 | A0003_E31P0 | A0003 | E31P0 | C11 | 150 | 191 | 외부 |  | 14 | 266
663 | A0003_E31S0 | A0003 | E31S0 | C11 | 150 | 191 | 외부 |  | 14 | 266
664 | A0003_E31S0 | A0003 | E31S0 | C11 | 150 | 191 | 외부 |  | 14 | 266
665 | A0003_E31S0 | A0003 | E31S0 | C11 | 150 | 191 | 외부 |  | 14 | 266
666 | A0003_E32P0 | A0003 | E32P0 | C11 | 141 | 182 | 외부 |  | 14 | 336
667 | A0003_E32P1 | A0003 | E32P1 | G41 | 192 | 205 | 선행의장부 |  | 24 | 648
668 | A0003_E32P1 | A0003 | E32P1 | G41 | 192 | 205 | 선행의장부 |  | 24 | 648
669 | A0003_E32S0 | A0003 | E32S0 | C11 | 141 | 182 | 외부 |  | 14 | 343
670 | A0003_E32S1 | A0003 | E32S1 | G41 | 192 | 205 | 선행의장부 |  | 24 | 648
671 | A0003_E32S1 | A0003 | E32S1 | G41 | 192 | 205 | 선행의장부 |  | 24 | 648
672 | A0003_E33P0 | A0003 | E33P0 | C11 | 142 | 183 | 외부 |  | 13 | 299
673 | A0003_E33S0 | A0003 | E33S0 | C11 | 142 | 183 | 외부 |  | 13 | 312
674 | A0003_E34C0 | A0003 | E34C0 | C11 | 199 | 214 | 대조립3부 |  | 19 | 399
675 | A0003_E34C0 | A0003 | E34C0 | C11 | 199 | 214 | 대조립3부 |  | 19 | 399
676 | A0003_E34C0 | A0003 | E34C0 | C11 | 199 | 214 | 대조립3부 |  | 19 | 399
677 | A0003_E41P0 | A0003 | E41P0 | C11 | 162 | 203 | 외부 |  | 19 | 456
678 | A0003_E41P0 | A0003 | E41P0 | C11 | 162 | 203 | 외부 |  | 19 | 456
679 | A0003_E41P0 | A0003 | E41P0 | C11 | 162 | 203 | 외부 |  | 19 | 456
680 | A0003_E41S0 | A0003 | E41S0 | C11 | 162 | 203 | 외부 |  | 19 | 456
681 | A0003_E41S0 | A0003 | E41S0 | C11 | 162 | 203 | 외부 |  | 19 | 456
682 | A0003_E41S0 | A0003 | E41S0 | C11 | 162 | 203 | 외부 |  | 19 | 456
683 | A0003_E42P0 | A0003 | E42P0 | C11 | 191 | 203 | 대조립1부 |  | 14 | 336
684 | A0003_E42P1 | A0003 | E42P1 | G41 | 207 | 224 | 선행의장부 |  | 24 | 648
685 | A0003_E42P1 | A0003 | E42P1 | G41 | 207 | 224 | 선행의장부 |  | 24 | 648
686 | A0003_E42S0 | A0003 | E42S0 | C11 | 191 | 203 | 대조립1부 |  | 14 | 343
687 | A0003_E42S1 | A0003 | E42S1 | G41 | 207 | 224 | 선행의장부 |  | 24 | 648
688 | A0003_E42S1 | A0003 | E42S1 | G41 | 207 | 224 | 선행의장부 |  | 24 | 648
689 | A0003_E43P0 | A0003 | E43P0 | C11 | 190 | 200 | 대조립1부 |  | 13 | 305.5
690 | A0003_E43S0 | A0003 | E43S0 | C11 | 190 | 200 | 대조립1부 |  | 13 | 318.5
691 | A0003_E51P0 | A0003 | E51P0 | C11 | 154 | 200 | 외부 |  | 19 | 456
692 | A0003_E51P0 | A0003 | E51P0 | C11 | 154 | 200 | 외부 |  | 19 | 456
693 | A0003_E51P0 | A0003 | E51P0 | C11 | 154 | 200 | 외부 |  | 19 | 456
694 | A0003_E51P3 | A0003 | E51P3 | L41 | 273 | 284 | 건조2부 |  | 24 | 1176
695 | A0003_E51S0 | A0003 | E51S0 | C11 | 154 | 200 | 외부 |  | 19 | 465.5
696 | A0003_E51S0 | A0003 | E51S0 | C11 | 154 | 200 | 외부 |  | 19 | 465.5
697 | A0003_E51S0 | A0003 | E51S0 | C11 | 154 | 200 | 외부 |  | 19 | 465.5
698 | A0003_E52P0 | A0003 | E52P0 | C11 | 171 | 186 | 대조립1부 |  | 14 | 336
699 | A0003_E52P1 | A0003 | E52P1 | G41 | 193 | 210 | 선행의장부 |  | 24 | 672
700 | A0003_E52P1 | A0003 | E52P1 | G41 | 193 | 210 | 선행의장부 |  | 24 | 672
701 | A0003_E52S0 | A0003 | E52S0 | C11 | 171 | 186 | 대조립1부 |  | 14 | 343
702 | A0003_E52S1 | A0003 | E52S1 | G41 | 193 | 210 | 선행의장부 |  | 24 | 672
703 | A0003_E52S1 | A0003 | E52S1 | G41 | 193 | 210 | 선행의장부 |  | 24 | 672
704 | A0003_E53P0 | A0003 | E53P0 | C11 | 177 | 191 | 대조립1부 |  | 17 | 391
705 | A0003_E53S0 | A0003 | E53S0 | C11 | 177 | 191 | 대조립1부 |  | 17 | 408
706 | A0003_F11A0 | A0003 | F11A0 | C11 | 183 | 217 | 외부 |  | 18 | 504
707 | A0003_F11A0 | A0003 | F11A0 | C11 | 183 | 217 | 외부 |  | 18 | 504
708 | A0003_F12A0 | A0003 | F12A0 | CF21 | 183 | 220 | 외부 |  | 16 | 304
709 | A0003_F12A0 | A0003 | F12A0 | CF21 | 183 | 220 | 외부 |  | 16 | 304
710 | A0003_F23A0 | A0003 | F23A0 | CF21 | 184 | 221 | 외부 |  | 19 | 446.5
711 | A0003_F23A0 | A0003 | F23A0 | CF21 | 184 | 221 | 외부 |  | 19 | 446.5
712 | A0003_F24P0 | A0003 | F24P0 | CF21 | 151 | 199 | 외부 |  | 15 | 285
713 | A0003_F24P0 | A0003 | F24P0 | CF21 | 151 | 199 | 외부 |  | 15 | 285
714 | A0003_F24S0 | A0003 | F24S0 | CF21 | 151 | 199 | 외부 |  | 15 | 285
715 | A0003_F24S0 | A0003 | F24S0 | CF21 | 151 | 199 | 외부 |  | 15 | 285
716 | A0003_F31A0 | A0003 | F31A0 | C11 | 162 | 210 | 외부 |  | 9 | 162
717 | A0003_F42P0 | A0003 | F42P0 | CF21 | 157 | 205 | 외부 |  | 19 | 361
718 | A0003_F42P0 | A0003 | F42P0 | CF21 | 157 | 205 | 외부 |  | 19 | 361
719 | A0003_F42S0 | A0003 | F42S0 | CF21 | 157 | 205 | 외부 |  | 19 | 361
720 | A0003_F42S0 | A0003 | F42S0 | CF21 | 157 | 205 | 외부 |  | 19 | 361
721 | A0003_F43A0 | A0003 | F43A0 | CF21 | 176 | 210 | 외부 |  | 10.5 | 220.5
722 | A0003_F43A0 | A0003 | F43A0 | CF21 | 176 | 210 | 외부 |  | 10.5 | 220.5
723 | A0003_F71P0 | A0003 | F71P0 | C11 | 206 | 225 | 외부 |  | 2 | 20
724 | A0003_F71S0 | A0003 | F71S0 | C11 | 206 | 225 | 외부 |  | 2 | 20
725 | A0003_F72P0 | A0003 | F72P0 | C11 | 206 | 225 | 외부 |  | 2 | 20
726 | A0003_F72S0 | A0003 | F72S0 | C11 | 206 | 225 | 외부 |  | 2 | 20
727 | A0003_F73C0 | A0003 | F73C0 | C11 | 206 | 225 | 외부 |  | 2 | 16
728 | A0003_G11S0 | A0003 | G11S0 | C11 | 207 | 220 | 대조립2부 |  | 5 | 50
729 | A0003_G11S0 | A0003 | G11S0 | C11 | 207 | 220 | 대조립2부 |  | 5 | 50
730 | A0003_G11S0 | A0003 | G11S0 | C11 | 207 | 220 | 대조립2부 |  | 5 | 50
731 | A0003_G12S0 | A0003 | G12S0 | C11 | 156 | 175 | 대조립3부 |  | 9 | 171
732 | A0003_G12S0 | A0003 | G12S0 | C11 | 156 | 175 | 대조립3부 |  | 9 | 171
733 | A0003_G14P0 | A0003 | G14P0 | C11 | 179 | 204 | 대조립2부 |  | 6 | 87
734 | A0003_G14S0 | A0003 | G14S0 | C11 | 179 | 204 | 대조립2부 |  | 6 | 87
735 | A0003_G15P0 | A0003 | G15P0 | C11 | 158 | 190 | 외부 |  | 6 | 60
736 | A0003_G15S0 | A0003 | G15S0 | C11 | 158 | 190 | 외부 |  | 6 | 60
737 | A0003_G21S0 | A0003 | G21S0 | C11 | 101 | 126 | 대조립3부 |  | 16 | 304
738 | A0003_G21S1 | A0003 | G21S1 | G41 | 154 | 176 | 선행의장부 |  | 19 | 494
739 | A0003_G22S0 | A0003 | G22S0 | C11 | 101 | 126 | 대조립3부 |  | 9 | 171
740 | A0003_H11C1 | A0003 | H11C1 | GG61 | 157 | 177 | 선행의장부 |  | 21 | 493.5
741 | A0003_H13P1 | A0003 | H13P1 | GG61 | 161 | 196 | 선행의장부 |  | 9.5 | 104.5
742 | A0003_H13S1 | A0003 | H13S1 | GG61 | 161 | 179 | 선행의장부 |  | 15 | 315
743 | A0003_H21C1 | A0003 | H21C1 | GG61 | 133 | 143 | 선행의장부 |  | 21 | 714
744 | A0003_H22C1 | A0003 | H22C1 | GG61 | 136 | 147 | 선행의장부 |  | 19 | 646
745 | A0003_H23P1 | A0003 | H23P1 | GG61 | 137 | 144 | 선행의장부 |  | 16.5 | 561
746 | A0003_H24P1 | A0003 | H24P1 | GG61 | 140 | 147 | 선행의장부 |  | 16.5 | 561
747 | A0003_H25P1 | A0003 | H25P1 | GG61 | 134 | 141 | 선행의장부 |  | 16.5 | 561
748 | A0003_H26A0 | A0003 | H26A0 | C11 | 130 | 136 | 판넬조립1부 |  | 13.5 | 283.5
749 | A0003_H26A0 | A0003 | H26A0 | C11 | 130 | 136 | 판넬조립1부 |  | 13.5 | 283.5
750 | A0003_H33S1 | A0003 | H33S1 | G41 | 134 | 144 | 선행의장부 |  | 9.5 | 104.5
751 | A0003_M31P3 | A0003 | M31P3 | L41 | 214 | 287 | 외부 |  | 20 | 680
752 | A0003_M31P3 | A0003 | M31P3 | L41 | 214 | 287 | 외부 |  | 20 | 680
753 | A0003_M31P3 | A0003 | M31P3 | L41 | 214 | 287 | 외부 |  | 20 | 680
754 | A0003_N513P | A0003 | N513P | C12 | 169 | 169 | 대조립2부 |  | 11 | 220
755 | A0003_N513S | A0003 | N513S | C12 | 169 | 169 | 대조립2부 |  | 11 | 220
756 | A0003_N534P | A0003 | N534P | C12 | 156 | 157 | 대조립2부 |  | 11 | 220
757 | A0003_N534S | A0003 | N534S | C12 | 156 | 157 | 대조립2부 |  | 11 | 220
758 | A0003_N554P | A0003 | N554P | C12 | 155 | 156 | 대조립2부 |  | 11 | 209
759 | A0003_N554S | A0003 | N554S | C12 | 155 | 156 | 대조립2부 |  | 11 | 209
760 | A0003_N814P | A0003 | N814P | C12 | 148 | 149 | 판넬조립2부 |  | 4 | 80
761 | A0003_N814S | A0003 | N814S | C12 | 148 | 149 | 판넬조립2부 |  | 4 | 80
762 | A0003_N884P | A0003 | N884P | C12 | 155 | 156 | 판넬조립2부 |  | 6 | 111
763 | A0003_N884S | A0003 | N884S | C12 | 175 | 176 | 판넬조립2부 |  | 6 | 111
764 | A0003_S115P | A0003 | S115P | C12 | 157 | 158 | 판넬조립2부 |  | 5.5 | 110
765 | A0003_S115S | A0003 | S115S | C12 | 157 | 158 | 판넬조립2부 |  | 5.5 | 110
766 | A0003_S11P0 | A0003 | S11P0 | C11 | 179 | 191 | 대조립3부 |  | 19 | 380
767 | A0003_S11P1 | A0003 | S11P1 | G41 | 200 | 211 | 선행의장부 |  | 19 | 760
768 | A0003_S11P1 | A0003 | S11P1 | G41 | 200 | 211 | 선행의장부 |  | 19 | 760
769 | A0003_S11S0 | A0003 | S11S0 | C11 | 179 | 191 | 대조립3부 |  | 19 | 380
770 | A0003_S11S1 | A0003 | S11S1 | G41 | 200 | 211 | 선행의장부 |  | 19 | 760
771 | A0003_S11S1 | A0003 | S11S1 | G41 | 200 | 211 | 선행의장부 |  | 19 | 760
772 | A0003_S13P1 | A0003 | S13P1 | G41 | 224 | 233 | 선행의장부 |  | 19 | 703
773 | A0003_S13P1 | A0003 | S13P1 | G41 | 224 | 233 | 선행의장부 |  | 19 | 703
774 | A0003_S13P1 | A0003 | S13P1 | G41 | 224 | 233 | 선행의장부 |  | 19 | 703
775 | A0003_S13P1 | A0003 | S13P1 | G41 | 224 | 233 | 선행의장부 |  | 19 | 703
776 | A0003_S13S1 | A0003 | S13S1 | G41 | 224 | 233 | 선행의장부 |  | 19 | 703
777 | A0003_S13S1 | A0003 | S13S1 | G41 | 224 | 233 | 선행의장부 |  | 19 | 703
778 | A0003_S13S1 | A0003 | S13S1 | G41 | 224 | 233 | 선행의장부 |  | 19 | 703
779 | A0003_S13S1 | A0003 | S13S1 | G41 | 224 | 233 | 선행의장부 |  | 19 | 703
780 | A0003_S15P1 | A0003 | S15P1 | G41 | 220 | 231 | 선행의장부 |  | 19 | 741
781 | A0003_S15P1 | A0003 | S15P1 | G41 | 220 | 231 | 선행의장부 |  | 19 | 741
782 | A0003_S15P1 | A0003 | S15P1 | G41 | 220 | 231 | 선행의장부 |  | 19 | 741
783 | A0003_S15P1 | A0003 | S15P1 | G41 | 220 | 231 | 선행의장부 |  | 19 | 741
784 | A0003_S15S1 | A0003 | S15S1 | G41 | 220 | 231 | 선행의장부 |  | 19 | 741
785 | A0003_S15S1 | A0003 | S15S1 | G41 | 220 | 231 | 선행의장부 |  | 19 | 741
786 | A0003_S15S1 | A0003 | S15S1 | G41 | 220 | 231 | 선행의장부 |  | 19 | 741
787 | A0003_S15S1 | A0003 | S15S1 | G41 | 220 | 231 | 선행의장부 |  | 19 | 741
788 | A0003_S17P1 | A0003 | S17P1 | G41 | 220 | 231 | 선행의장부 |  | 19 | 722
789 | A0003_S17P1 | A0003 | S17P1 | G41 | 220 | 231 | 선행의장부 |  | 19 | 722
790 | A0003_S17P1 | A0003 | S17P1 | G41 | 220 | 231 | 선행의장부 |  | 19 | 722
791 | A0003_S17P1 | A0003 | S17P1 | G41 | 220 | 231 | 선행의장부 |  | 19 | 722
792 | A0003_S17S1 | A0003 | S17S1 | G41 | 220 | 231 | 선행의장부 |  | 19 | 722
793 | A0003_S17S1 | A0003 | S17S1 | G41 | 220 | 231 | 선행의장부 |  | 19 | 722
794 | A0003_S17S1 | A0003 | S17S1 | G41 | 220 | 231 | 선행의장부 |  | 19 | 722
795 | A0003_S17S1 | A0003 | S17S1 | G41 | 220 | 231 | 선행의장부 |  | 19 | 722
796 | A0003_S185P | A0003 | S185P | C12 | 177 | 178 | 판넬조립2부 |  | 5.5 | 101.75
797 | A0003_S185S | A0003 | S185S | C12 | 170 | 171 | 판넬조립2부 |  | 5.5 | 101.75
798 | A0003_S18P0 | A0003 | S18P0 | C11 | 189 | 199 | 대조립3부 |  | 18.5 | 342.25
799 | A0003_S18S0 | A0003 | S18S0 | C11 | 189 | 199 | 대조립3부 |  | 18.5 | 342.25
800 | A0003_S193P | A0003 | S193P | C12 | 158 | 161 | 판넬조립2부 |  | 11 | 209
801 | A0003_S193S | A0003 | S193S | C12 | 158 | 161 | 판넬조립2부 |  | 11 | 209
802 | A0003_S194P | A0003 | S194P | C12 | 150 | 151 | 판넬조립2부 |  | 9 | 171
803 | A0003_S194S | A0003 | S194S | C12 | 150 | 151 | 판넬조립2부 |  | 9 | 171
804 | A0003_S195P | A0003 | S195P | C12 | 150 | 151 | 판넬조립2부 |  | 8 | 152
805 | A0003_S195S | A0003 | S195S | C12 | 150 | 151 | 판넬조립2부 |  | 8 | 152
806 | A0003_S197P | A0003 | S197P | C12 | 158 | 161 | 판넬조립2부 |  | 7.5 | 142.5
807 | A0003_S197S | A0003 | S197S | C12 | 161 | 162 | 판넬조립2부 |  | 7.5 | 142.5
808 | A0003_S19P0 | A0003 | S19P0 | C11 | 193 | 207 | 대조립3부 |  | 13 | 247
809 | A0003_S19P0 | A0003 | S19P0 | C11 | 193 | 207 | 대조립3부 |  | 13 | 247
810 | A0003_S19P0 | A0003 | S19P0 | C11 | 193 | 207 | 대조립3부 |  | 13 | 247
811 | A0003_S19S0 | A0003 | S19S0 | C11 | 193 | 207 | 대조립3부 |  | 13 | 247
812 | A0003_S19S0 | A0003 | S19S0 | C11 | 193 | 207 | 대조립3부 |  | 13 | 247
813 | A0003_S19S0 | A0003 | S19S0 | C11 | 193 | 207 | 대조립3부 |  | 13 | 247
814 | A0003_S203P | A0003 | S203P | C12 | 170 | 171 | 판넬조립2부 |  | 11 | 187
815 | A0003_S203S | A0003 | S203S | C12 | 170 | 171 | 판넬조립2부 |  | 11 | 187
816 | A0003_S204P | A0003 | S204P | C12 | 156 | 157 | 판넬조립2부 |  | 7 | 119
817 | A0003_S204S | A0003 | S204S | C12 | 156 | 157 | 판넬조립2부 |  | 7 | 119
818 | A0003_S205P | A0003 | S205P | C12 | 156 | 157 | 판넬조립2부 |  | 6.5 | 110.5
819 | A0003_S205S | A0003 | S205S | C12 | 156 | 157 | 판넬조립2부 |  | 6.5 | 110.5
820 | A0003_S209P | A0003 | S209P | C12 | 170 | 171 | 판넬조립2부 |  | 7 | 129.5
821 | A0003_S209S | A0003 | S209S | C12 | 170 | 171 | 판넬조립2부 |  | 7 | 129.5
822 | A0003_S20P0 | A0003 | S20P0 | C11 | 197 | 207 | 대조립3부 |  | 17 | 306
823 | A0003_S20P0 | A0003 | S20P0 | C11 | 197 | 207 | 대조립3부 |  | 17 | 306
824 | A0003_S20P0 | A0003 | S20P0 | C11 | 197 | 207 | 대조립3부 |  | 17 | 306
825 | A0003_S20S0 | A0003 | S20S0 | C11 | 197 | 207 | 대조립3부 |  | 17 | 306
826 | A0003_S20S0 | A0003 | S20S0 | C11 | 197 | 207 | 대조립3부 |  | 17 | 306
827 | A0003_S20S0 | A0003 | S20S0 | C11 | 197 | 207 | 대조립3부 |  | 17 | 306
828 | A0003_S606P | A0003 | S606P | C12 | 171 | 171 | 판넬조립2부 |  | 17 | 306
829 | A0003_S606S | A0003 | S606S | C12 | 157 | 157 | 판넬조립2부 |  | 17 | 306
830 | A0003_S607P | A0003 | S607P | C12 | 171 | 171 | 판넬조립2부 |  | 17 | 306
831 | A0003_S607S | A0003 | S607S | C12 | 171 | 171 | 판넬조립2부 |  | 17 | 306
832 | A0003_S71S0 | A0003 | S71S0 | H32 | 436 | 443 | 선행도장부 |  | 3 | 12
833 | A0003_S71S0 | A0003 | S71S0 | H32 | 436 | 443 | 선행도장부 |  | 3 | 12
834 | A0003_S72S0 | A0003 | S72S0 | H32 | 434 | 441 | 선행도장부 |  | 3 | 12
835 | A0003_S72S0 | A0003 | S72S0 | H32 | 434 | 441 | 선행도장부 |  | 3 | 12
836 | A0003_S73S0 | A0003 | S73S0 | H32 | 430 | 437 | 선행도장부 |  | 3 | 12
837 | A0003_S73S0 | A0003 | S73S0 | H32 | 430 | 437 | 선행도장부 |  | 3 | 12
838 | A0003_S74S0 | A0003 | S74S0 | C11 | 409 | 421 | 대조립1부 |  | 4 | 18
839 | A0003_S74S0 | A0003 | S74S0 | C11 | 409 | 421 | 대조립1부 |  | 4 | 18
840 | A0003_S74S0 | A0003 | S74S0 | C11 | 409 | 421 | 대조립1부 |  | 4 | 18
841 | A0003_S74S0 | A0003 | S74S0 | C11 | 409 | 421 | 대조립1부 |  | 4 | 18
842 | A0003_T113P | A0003 | T113P | CC13 | 176 | 182 | 판넬조립1부 |  | 14.5 | 246.5
843 | A0003_T113S | A0003 | T113S | CC13 | 176 | 182 | 판넬조립1부 |  | 14.5 | 246.5
844 | A0003_T11P0 | A0003 | T11P0 | C11 | 191 | 203 | 판넬조립1부 |  | 14.5 | 246.5
845 | A0003_T11P1 | A0003 | T11P1 | G41 | 218 | 227 | 선행의장부 |  | 17 | 527
846 | A0003_T11S0 | A0003 | T11S0 | C11 | 200 | 212 | 판넬조립1부 |  | 14.5 | 246.5
847 | A0003_T11S1 | A0003 | T11S1 | G41 | 221 | 232 | 선행의장부 |  | 17 | 527
848 | A0003_T12P0 | A0003 | T12P0 | CF21 | 199 | 218 | 판넬조립2부 |  | 16 | 288
849 | A0003_T12S0 | A0003 | T12S0 | CF21 | 199 | 218 | 판넬조립2부 |  | 16 | 288
850 | A0003_T133S | A0003 | T133S | CC13 | 177 | 183 | 판넬조립1부 |  | 16 | 288
851 | A0003_T13P0 | A0003 | T13P0 | C11 | 185 | 197 | 판넬조립1부 |  | 16 | 288
852 | A0003_T13S0 | A0003 | T13S0 | C11 | 185 | 197 | 판넬조립1부 |  | 16 | 288
853 | A0003_T14P0 | A0003 | T14P0 | CF21 | 203 | 220 | 판넬조립2부 |  | 16 | 288
854 | A0003_T14S0 | A0003 | T14S0 | CF21 | 203 | 220 | 판넬조립2부 |  | 16 | 288
855 | A0003_T15P0 | A0003 | T15P0 | C11 | 203 | 214 | 판넬조립1부 |  | 17 | 306
856 | A0003_T15P0 | A0003 | T15P0 | C11 | 203 | 214 | 판넬조립1부 |  | 17 | 306
857 | A0003_T15P0 | A0003 | T15P0 | C11 | 203 | 214 | 판넬조립1부 |  | 17 | 306
858 | A0003_T15S0 | A0003 | T15S0 | C11 | 203 | 214 | 판넬조립1부 |  | 17 | 306
859 | A0003_T15S0 | A0003 | T15S0 | C11 | 203 | 214 | 판넬조립1부 |  | 17 | 306
860 | A0003_T15S0 | A0003 | T15S0 | C11 | 203 | 214 | 판넬조립1부 |  | 17 | 306
861 | A0003_T213P | A0003 | T213P | CC13 | 176 | 182 | 판넬조립1부 |  | 10 | 170
862 | A0003_T213S | A0003 | T213S | CC13 | 176 | 182 | 판넬조립1부 |  | 10 | 170
863 | A0003_T21P0 | A0003 | T21P0 | C11 | 197 | 207 | 판넬조립1부 |  | 17 | 289
864 | A0003_T21S0 | A0003 | T21S0 | C11 | 197 | 207 | 판넬조립1부 |  | 17 | 289
865 | A0003_T22P0 | A0003 | T22P0 | CF21 | 203 | 220 | 판넬조립2부 |  | 15 | 270
866 | A0003_T22S0 | A0003 | T22S0 | CF21 | 203 | 220 | 판넬조립2부 |  | 15 | 270
867 | A0003_T233S | A0003 | T233S | CC13 | 182 | 186 | 판넬조립1부 |  | 15 | 270
868 | A0003_T23P0 | A0003 | T23P0 | C11 | 200 | 212 | 판넬조립1부 |  | 15 | 270
869 | A0003_T23S0 | A0003 | T23S0 | C11 | 200 | 212 | 판넬조립1부 |  | 15 | 270
870 | A0003_T24P0 | A0003 | T24P0 | CF21 | 203 | 220 | 판넬조립2부 |  | 15 | 270
871 | A0003_T24S0 | A0003 | T24S0 | CF21 | 203 | 220 | 판넬조립2부 |  | 15 | 270
872 | A0003_T25P0 | A0003 | T25P0 | CF21 | 204 | 221 | 판넬조립2부 |  | 13.5 | 270
873 | A0003_T25P0 | A0003 | T25P0 | CF21 | 204 | 221 | 판넬조립2부 |  | 13.5 | 270
874 | A0003_T25S0 | A0003 | T25S0 | CF21 | 204 | 221 | 판넬조립2부 |  | 13.5 | 270
875 | A0003_T25S0 | A0003 | T25S0 | CF21 | 204 | 221 | 판넬조립2부 |  | 13.5 | 270
876 | A0003_W11A0 | A0003 | W11A0 | H32 | 290 | 308 | 외부 |  | 3.5 | 15.75
877 | A0003_W11A0 | A0003 | W11A0 | H32 | 290 | 308 | 외부 |  | 3.5 | 15.75
878 | A0003_W12A0 | A0003 | W12A0 | H32 | 294 | 310 | 외부 |  | 3.5 | 15.75
879 | A0003_W12A0 | A0003 | W12A0 | H32 | 294 | 310 | 외부 |  | 3.5 | 15.75
880 | A0003_W13A0 | A0003 | W13A0 | H32 | 290 | 308 | 외부 |  | 3.5 | 15.75
881 | A0003_W13A0 | A0003 | W13A0 | H32 | 290 | 308 | 외부 |  | 3.5 | 15.75
882 | A0003_W14A0 | A0003 | W14A0 | H32 | 288 | 304 | 외부 |  | 3.5 | 15.75
883 | A0003_W14A0 | A0003 | W14A0 | H32 | 288 | 304 | 외부 |  | 3.5 | 15.75
884 | A0003_W21A0 | A0003 | W21A0 | C11 | 346 | 403 | 의장생산부 |  | 4 | 126
885 | A0003_W21A0 | A0003 | W21A0 | C11 | 346 | 403 | 의장생산부 |  | 4 | 126
886 | A0003_W21A0 | A0003 | W21A0 | C11 | 346 | 403 | 의장생산부 |  | 4 | 126
887 | A0003_W22A0 | A0003 | W22A0 | C11 | 339 | 396 | 의장생산부 |  | 4 | 126
888 | A0003_W22A0 | A0003 | W22A0 | C11 | 339 | 396 | 의장생산부 |  | 4 | 126
889 | A0003_W22A0 | A0003 | W22A0 | C11 | 339 | 396 | 의장생산부 |  | 4 | 126
890 | A0003_W23A0 | A0003 | W23A0 | C11 | 331 | 388 | 의장생산부 |  | 4 | 126
891 | A0003_W23A0 | A0003 | W23A0 | C11 | 331 | 388 | 의장생산부 |  | 4 | 126
892 | A0003_W23A0 | A0003 | W23A0 | C11 | 331 | 388 | 의장생산부 |  | 4 | 126
893 | A0003_W24A0 | A0003 | W24A0 | C11 | 324 | 381 | 의장생산부 |  | 4 | 126
894 | A0003_W24A0 | A0003 | W24A0 | C11 | 324 | 381 | 의장생산부 |  | 4 | 126
895 | A0003_W24A0 | A0003 | W24A0 | C11 | 324 | 381 | 의장생산부 |  | 4 | 126
896 | A0003_W31A0 | A0003 | W31A0 | H32 | 385 | 399 | 외부 |  | 6 | 36
897 | A0003_W31A0 | A0003 | W31A0 | H32 | 385 | 399 | 외부 |  | 6 | 36
898 | A0003_W32A0 | A0003 | W32A0 | H32 | 381 | 395 | 외부 |  | 6 | 36
899 | A0003_W32A0 | A0003 | W32A0 | H32 | 381 | 395 | 외부 |  | 6 | 36
900 | A0003_W33A0 | A0003 | W33A0 | H32 | 378 | 392 | 외부 |  | 6 | 36
901 | A0003_W33A0 | A0003 | W33A0 | H32 | 378 | 392 | 외부 |  | 6 | 36
902 | A0003_W34A0 | A0003 | W34A0 | H32 | 374 | 388 | 외부 |  | 6 | 36
903 | A0003_W34A0 | A0003 | W34A0 | H32 | 374 | 388 | 외부 |  | 6 | 36
904 | A0004_A11A0 | A0004 | A11A0 | CF21 | 77 | 146 | 외부 |  | 5 | 57.5
905 | A0004_A11A0 | A0004 | A11A0 | CF21 | 77 | 146 | 외부 |  | 5 | 57.5
906 | A0004_A21P1 | A0004 | A21P1 | G41 | 158 | 167 | 건조1부 |  | 8.5 | 280.5
907 | A0004_A21P1 | A0004 | A21P1 | G41 | 158 | 167 | 건조1부 |  | 8.5 | 280.5
908 | A0004_A22A0 | A0004 | A22A0 | C11 | 115 | 171 | 외부 |  | 11.5 | 299
909 | A0004_A22A0 | A0004 | A22A0 | C11 | 115 | 171 | 외부 |  | 11.5 | 299
910 | A0004_A31P0 | A0004 | A31P0 | CF21 | 136 | 182 | 외부 |  | 21 | 472.5
911 | A0004_A31P0 | A0004 | A31P0 | CF21 | 136 | 182 | 외부 |  | 21 | 472.5
912 | A0004_A31S0 | A0004 | A31S0 | CF21 | 136 | 182 | 외부 |  | 15 | 315
913 | A0004_A31S0 | A0004 | A31S0 | CF21 | 136 | 182 | 외부 |  | 15 | 315
914 | A0004_A32P0 | A0004 | A32P0 | CF21 | 143 | 189 | 외부 |  | 19 | 399
915 | A0004_A32P0 | A0004 | A32P0 | CF21 | 143 | 189 | 외부 |  | 19 | 399
916 | A0004_A32S0 | A0004 | A32S0 | CF21 | 143 | 189 | 외부 |  | 19 | 399
917 | A0004_A32S0 | A0004 | A32S0 | CF21 | 143 | 189 | 외부 |  | 19 | 399
918 | A0004_A41A0 | A0004 | A41A0 | C11 | 97 | 234 | 외부 |  | 11.5 | 178.25
919 | A0004_B12P0 | A0004 | B12P0 | CC15 | 98 | 125 | 판넬조립1부 |  | 17 | 306
920 | A0004_B12P1 | A0004 | B12P1 | G41 | 139 | 154 | 선행의장부 |  | 19.5 | 799.5
921 | A0004_B12S0 | A0004 | B12S0 | CC15 | 98 | 125 | 판넬조립1부 |  | 17 | 306
922 | A0004_B13C0 | A0004 | B13C0 | CC15 | 104 | 131 | 판넬조립1부 |  | 17.5 | 367.5
923 | A0004_B13C1 | A0004 | B13C1 | G41 | 159 | 168 | 선행의장부 |  | 20 | 750
924 | A0004_B13C1 | A0004 | B13C1 | G41 | 159 | 168 | 선행의장부 |  | 20 | 750
925 | A0004_B13C1 | A0004 | B13C1 | G41 | 159 | 168 | 선행의장부 |  | 20 | 750
926 | A0004_B14C0 | A0004 | B14C0 | CC15 | 108 | 133 | 판넬조립1부 |  | 20 | 420
927 | A0004_B15C0 | A0004 | B15C0 | CC15 | 111 | 137 | 판넬조립1부 |  | 20 | 420
928 | A0004_B15C1 | A0004 | B15C1 | G41 | 164 | 173 | 선행의장부 |  | 20 | 800
929 | A0004_B15C1 | A0004 | B15C1 | G41 | 164 | 173 | 선행의장부 |  | 20 | 800
930 | A0004_B15C1 | A0004 | B15C1 | G41 | 164 | 173 | 선행의장부 |  | 20 | 800
931 | A0004_B16C0 | A0004 | B16C0 | CC15 | 115 | 139 | 판넬조립1부 |  | 20 | 420
932 | A0004_B17C1 | A0004 | B17C1 | G41 | 216 | 227 | 선행의장부 |  | 20 | 800
933 | A0004_B17C1 | A0004 | B17C1 | G41 | 216 | 227 | 선행의장부 |  | 20 | 800
934 | A0004_B17C1 | A0004 | B17C1 | G41 | 216 | 227 | 선행의장부 |  | 20 | 800
935 | A0004_B19C0 | A0004 | B19C0 | CC15 | 181 | 203 | 판넬조립1부 |  | 19.5 | 409.5
936 | A0004_B19C1 | A0004 | B19C1 | G41 | 216 | 227 | 선행의장부 |  | 20 | 790
937 | A0004_B19C1 | A0004 | B19C1 | G41 | 216 | 227 | 선행의장부 |  | 20 | 790
938 | A0004_B19C1 | A0004 | B19C1 | G41 | 216 | 227 | 선행의장부 |  | 20 | 790
939 | A0004_B20C0 | A0004 | B20C0 | CC15 | 182 | 206 | 판넬조립1부 |  | 20 | 420
940 | A0004_B21C1 | A0004 | B21C1 | G41 | 220 | 229 | 선행의장부 |  | 20 | 740
941 | A0004_B21C1 | A0004 | B21C1 | G41 | 220 | 229 | 선행의장부 |  | 20 | 740
942 | A0004_B21C1 | A0004 | B21C1 | G41 | 220 | 229 | 선행의장부 |  | 20 | 740
943 | A0004_B23P0 | A0004 | B23P0 | C11 | 202 | 214 | 대조립1부 |  | 16.5 | 297
944 | A0004_B23S0 | A0004 | B23S0 | C11 | 202 | 214 | 대조립1부 |  | 16.5 | 297
945 | A0004_B24P0 | A0004 | B24P0 | C11 | 203 | 215 | 대조립1부 |  | 11.5 | 172.5
946 | A0004_B24S0 | A0004 | B24S0 | C11 | 203 | 215 | 대조립1부 |  | 11.5 | 172.5
947 | A0004_B33P1 | A0004 | B33P1 | G41 | 144 | 159 | 선행의장부 |  | 13 | 487.5
948 | A0004_B33S1 | A0004 | B33S1 | G41 | 144 | 159 | 선행의장부 |  | 13 | 487.5
949 | A0004_B35P1 | A0004 | B35P1 | G41 | 147 | 164 | 선행의장부 |  | 20 | 800
950 | A0004_B35S1 | A0004 | B35S1 | G41 | 147 | 164 | 선행의장부 |  | 20 | 800
951 | A0004_B37P1 | A0004 | B37P1 | G41 | 185 | 194 | 선행의장부 |  | 20 | 400
952 | A0004_B37P2 | A0004 | B37P2 | K41 | 196 | 207 | 선행의장부 |  | 20 | 800
953 | A0004_B37S1 | A0004 | B37S1 | G41 | 185 | 194 | 선행의장부 |  | 20 | 400
954 | A0004_B37S2 | A0004 | B37S2 | K41 | 196 | 207 | 선행의장부 |  | 20 | 800
955 | A0004_B38P1 | A0004 | B38P1 | G41 | 186 | 195 | 선행의장부 |  | 20 | 400
956 | A0004_B38S1 | A0004 | B38S1 | G41 | 186 | 195 | 선행의장부 |  | 20 | 400
957 | A0004_B39P1 | A0004 | B39P1 | G41 | 186 | 195 | 선행의장부 |  | 20 | 800
958 | A0004_B39S1 | A0004 | B39S1 | G41 | 186 | 195 | 선행의장부 |  | 21 | 840
959 | A0004_B41P1 | A0004 | B41P1 | G41 | 200 | 209 | 선행의장부 |  | 20 | 750
960 | A0004_B41S1 | A0004 | B41S1 | G41 | 200 | 209 | 선행의장부 |  | 20 | 750
961 | A0004_B51P0 | A0004 | B51P0 | C11 | 166 | 179 | 대조립1부 |  | 17 | 314.5
962 | A0004_B51P0 | A0004 | B51P0 | C11 | 166 | 179 | 대조립1부 |  | 17 | 314.5
963 | A0004_B51P0 | A0004 | B51P0 | C11 | 166 | 179 | 대조립1부 |  | 17 | 314.5
964 | A0004_B51P0 | A0004 | B51P0 | C11 | 166 | 179 | 대조립1부 |  | 17 | 314.5
965 | A0004_B51P0 | A0004 | B51P0 | C11 | 166 | 179 | 대조립1부 |  | 17 | 314.5
966 | A0004_B51S0 | A0004 | B51S0 | C11 | 166 | 179 | 대조립1부 |  | 17 | 314.5
967 | A0004_B51S0 | A0004 | B51S0 | C11 | 166 | 179 | 대조립1부 |  | 17 | 314.5
968 | A0004_B51S0 | A0004 | B51S0 | C11 | 166 | 179 | 대조립1부 |  | 17 | 314.5
969 | A0004_B51S0 | A0004 | B51S0 | C11 | 166 | 179 | 대조립1부 |  | 17 | 314.5
970 | A0004_B51S0 | A0004 | B51S0 | C11 | 166 | 179 | 대조립1부 |  | 17 | 314.5
971 | A0004_B52P0 | A0004 | B52P0 | C11 | 136 | 174 | 외부 |  | 18 | 441
972 | A0004_B52P0 | A0004 | B52P0 | C11 | 136 | 174 | 외부 |  | 18 | 441
973 | A0004_B52P0 | A0004 | B52P0 | C11 | 136 | 174 | 외부 |  | 18 | 441
974 | A0004_B52P0 | A0004 | B52P0 | C11 | 136 | 174 | 외부 |  | 18 | 441
975 | A0004_B52S0 | A0004 | B52S0 | C11 | 136 | 174 | 외부 |  | 18 | 441
976 | A0004_B52S0 | A0004 | B52S0 | C11 | 136 | 174 | 외부 |  | 18 | 441
977 | A0004_B52S0 | A0004 | B52S0 | C11 | 136 | 174 | 외부 |  | 18 | 441
978 | A0004_B52S0 | A0004 | B52S0 | C11 | 136 | 174 | 외부 |  | 18 | 441
979 | A0004_B53P0 | A0004 | B53P0 | C11 | 105 | 144 | 외부 |  | 14 | 245
980 | A0004_B53P0 | A0004 | B53P0 | C11 | 105 | 144 | 외부 |  | 14 | 245
981 | A0004_B53S0 | A0004 | B53S0 | C11 | 105 | 144 | 외부 |  | 14 | 245
982 | A0004_B53S0 | A0004 | B53S0 | C11 | 105 | 144 | 외부 |  | 14 | 245
983 | A0004_B54P0 | A0004 | B54P0 | C11 | 110 | 146 | 외부 |  | 12 | 240
984 | A0004_B54P0 | A0004 | B54P0 | C11 | 110 | 146 | 외부 |  | 12 | 240
985 | A0004_B54S0 | A0004 | B54S0 | C11 | 110 | 146 | 외부 |  | 12 | 240
986 | A0004_B54S0 | A0004 | B54S0 | C11 | 110 | 146 | 외부 |  | 12 | 240
987 | A0004_B56P0 | A0004 | B56P0 | C11 | 111 | 147 | 외부 |  | 7.5 | 150
988 | A0004_B56P0 | A0004 | B56P0 | C11 | 111 | 147 | 외부 |  | 7.5 | 150
989 | A0004_B56S0 | A0004 | B56S0 | C11 | 111 | 147 | 외부 |  | 7.5 | 150
990 | A0004_B56S0 | A0004 | B56S0 | C11 | 111 | 147 | 외부 |  | 7.5 | 150
991 | A0004_B59P0 | A0004 | B59P0 | C11 | 158 | 194 | 외부 |  | 7 | 136.5
992 | A0004_B59P0 | A0004 | B59P0 | C11 | 158 | 194 | 외부 |  | 7 | 136.5
993 | A0004_B59S0 | A0004 | B59S0 | C11 | 158 | 194 | 외부 |  | 7 | 136.5
994 | A0004_B59S0 | A0004 | B59S0 | C11 | 158 | 194 | 외부 |  | 7 | 136.5
995 | A0004_B60P0 | A0004 | B60P0 | C11 | 160 | 196 | 외부 |  | 10 | 200
996 | A0004_B60P0 | A0004 | B60P0 | C11 | 160 | 196 | 외부 |  | 10 | 200
997 | A0004_B60S0 | A0004 | B60S0 | C11 | 160 | 196 | 외부 |  | 10 | 200
998 | A0004_B60S0 | A0004 | B60S0 | C11 | 160 | 196 | 외부 |  | 10 | 200
999 | A0004_B61P0 | A0004 | B61P0 | C11 | 161 | 196 | 외부 |  | 7 | 140
1000 | A0004_B61P0 | A0004 | B61P0 | C11 | 161 | 196 | 외부 |  | 7 | 140
1001 | A0004_B61S0 | A0004 | B61S0 | C11 | 161 | 196 | 외부 |  | 7 | 140
1002 | A0004_B61S0 | A0004 | B61S0 | C11 | 161 | 196 | 외부 |  | 7 | 140
1003 | A0004_B62P0 | A0004 | B62P0 | C11 | 164 | 199 | 외부 |  | 12 | 216
1004 | A0004_B62P0 | A0004 | B62P0 | C11 | 164 | 199 | 외부 |  | 12 | 216
1005 | A0004_B62S0 | A0004 | B62S0 | C11 | 164 | 199 | 외부 |  | 12 | 216
1006 | A0004_B62S0 | A0004 | B62S0 | C11 | 164 | 199 | 외부 |  | 12 | 216
1007 | A0004_B63P0 | A0004 | B63P0 | C11 | 166 | 201 | 외부 |  | 14 | 231
1008 | A0004_B63P0 | A0004 | B63P0 | C11 | 166 | 201 | 외부 |  | 14 | 231
1009 | A0004_B63S0 | A0004 | B63S0 | C11 | 166 | 201 | 외부 |  | 14 | 231
1010 | A0004_B63S0 | A0004 | B63S0 | C11 | 166 | 201 | 외부 |  | 14 | 231
1011 | A0004_B64P0 | A0004 | B64P0 | C11 | 167 | 202 | 외부 |  | 12.5 | 187.5
1012 | A0004_B64P0 | A0004 | B64P0 | C11 | 167 | 202 | 외부 |  | 12.5 | 187.5
1013 | A0004_B64S0 | A0004 | B64S0 | C11 | 167 | 202 | 외부 |  | 12.5 | 187.5
1014 | A0004_B64S0 | A0004 | B64S0 | C11 | 167 | 202 | 외부 |  | 12.5 | 187.5
1015 | A0004_B91A0 | A0004 | B91A0 | H32 | 206 | 214 | 선행도장부 |  | 0 | 0
1016 | A0004_B91A0 | A0004 | B91A0 | H32 | 206 | 214 | 선행도장부 |  | 0 | 0
1017 | A0004_D113P | A0004 | D113P | C12 | 111 | 112 | 대조립2부 |  | 9.5 | 171
1018 | A0004_D113S | A0004 | D113S | C12 | 111 | 112 | 대조립2부 |  | 9.5 | 152
1019 | A0004_D117P | A0004 | D117P | C12 | 111 | 112 | 대조립2부 |  | 9.6 | 115.2
1020 | A0004_D117S | A0004 | D117S | C12 | 111 | 112 | 대조립2부 |  | 10 | 120
1021 | A0004_D11P0 | A0004 | D11P0 | C11 | 125 | 137 | 대조립1부 |  | 18 | 378
1022 | A0004_D11P1 | A0004 | D11P1 | G41 | 168 | 181 | 선행의장부 |  | 21 | 714
1023 | A0004_D11P1 | A0004 | D11P1 | G41 | 168 | 181 | 선행의장부 |  | 21 | 714
1024 | A0004_D11S0 | A0004 | D11S0 | C11 | 125 | 137 | 대조립1부 |  | 18 | 378
1025 | A0004_D11S1 | A0004 | D11S1 | G41 | 168 | 181 | 선행의장부 |  | 21 | 714
1026 | A0004_D11S1 | A0004 | D11S1 | G41 | 168 | 181 | 선행의장부 |  | 21 | 714
1027 | A0004_D13P1 | A0004 | D13P1 | G41 | 174 | 187 | 선행의장부 |  | 21 | 787.5
1028 | A0004_D13P1 | A0004 | D13P1 | G41 | 174 | 187 | 선행의장부 |  | 21 | 787.5
1029 | A0004_D13S1 | A0004 | D13S1 | G41 | 174 | 187 | 선행의장부 |  | 21 | 787.5
1030 | A0004_D13S1 | A0004 | D13S1 | G41 | 174 | 187 | 선행의장부 |  | 21 | 787.5
1031 | A0004_D15P0 | A0004 | D15P0 | C11 | 145 | 161 | 판넬조립1부 |  | 18 | 378
1032 | A0004_D15P1 | A0004 | D15P1 | G41 | 174 | 187 | 선행의장부 |  | 21 | 756
1033 | A0004_D15P1 | A0004 | D15P1 | G41 | 174 | 187 | 선행의장부 |  | 21 | 756
1034 | A0004_D15S0 | A0004 | D15S0 | C11 | 145 | 161 | 판넬조립1부 |  | 18 | 378
1035 | A0004_D15S1 | A0004 | D15S1 | G41 | 174 | 187 | 선행의장부 |  | 21 | 756
1036 | A0004_D15S1 | A0004 | D15S1 | G41 | 174 | 187 | 선행의장부 |  | 21 | 756
1037 | A0004_D16P0 | A0004 | D16P0 | C11 | 146 | 164 | 판넬조립1부 |  | 17.5 | 367.5
1038 | A0004_D16S0 | A0004 | D16S0 | C11 | 146 | 164 | 판넬조립1부 |  | 17.5 | 367.5
1039 | A0004_D17P0 | A0004 | D17P0 | C11 | 185 | 195 | 판넬조립1부 |  | 20 | 550
1040 | A0004_D17P1 | A0004 | D17P1 | G41 | 209 | 220 | 선행의장부 |  | 19.5 | 682.5
1041 | A0004_D17P1 | A0004 | D17P1 | G41 | 209 | 220 | 선행의장부 |  | 19.5 | 682.5
1042 | A0004_D17S0 | A0004 | D17S0 | C11 | 185 | 195 | 판넬조립1부 |  | 20 | 550
1043 | A0004_D17S1 | A0004 | D17S1 | G41 | 209 | 220 | 선행의장부 |  | 18 | 378
1044 | A0004_D17S1 | A0004 | D17S1 | G41 | 209 | 220 | 선행의장부 |  | 18 | 378
1045 | A0004_D18P0 | A0004 | D18P0 | C11 | 187 | 199 | 판넬조립1부 |  | 18 | 378
1046 | A0004_D18S0 | A0004 | D18S0 | C11 | 187 | 199 | 판넬조립1부 |  | 18 | 378
1047 | A0004_D19P1 | A0004 | D19P1 | G41 | 214 | 223 | 선행의장부 |  | 21 | 766.5
1048 | A0004_D19P1 | A0004 | D19P1 | G41 | 214 | 223 | 선행의장부 |  | 21 | 766.5
1049 | A0004_D19S1 | A0004 | D19S1 | G41 | 214 | 223 | 선행의장부 |  | 21 | 766.5
1050 | A0004_D19S1 | A0004 | D19S1 | G41 | 214 | 223 | 선행의장부 |  | 21 | 766.5
1051 | A0004_D21P0 | A0004 | D21P0 | C11 | 187 | 199 | 판넬조립1부 |  | 20 | 420
1052 | A0004_D21P1 | A0004 | D21P1 | G41 | 210 | 221 | 선행의장부 |  | 21 | 829.5
1053 | A0004_D21P1 | A0004 | D21P1 | G41 | 210 | 221 | 선행의장부 |  | 21 | 829.5
1054 | A0004_D21S0 | A0004 | D21S0 | C11 | 187 | 199 | 판넬조립1부 |  | 20 | 420
1055 | A0004_D21S1 | A0004 | D21S1 | G41 | 210 | 221 | 선행의장부 |  | 21 | 829.5
1056 | A0004_D21S1 | A0004 | D21S1 | G41 | 210 | 221 | 선행의장부 |  | 21 | 829.5
1057 | A0004_D22P0 | A0004 | D22P0 | C11 | 188 | 200 | 판넬조립1부 |  | 19.5 | 409.5
1058 | A0004_D22S0 | A0004 | D22S0 | C11 | 188 | 200 | 판넬조립1부 |  | 19.5 | 409.5
1059 | A0004_D23P1 | A0004 | D23P1 | G41 | 221 | 230 | 선행의장부 |  | 21.5 | 849.25
1060 | A0004_D23P1 | A0004 | D23P1 | G41 | 221 | 230 | 선행의장부 |  | 21.5 | 849.25
1061 | A0004_D23S1 | A0004 | D23S1 | G41 | 221 | 230 | 선행의장부 |  | 21.5 | 849.25
1062 | A0004_D23S1 | A0004 | D23S1 | G41 | 221 | 230 | 선행의장부 |  | 21.5 | 849.25
1063 | A0004_E11A0 | A0004 | E11A0 | CC21 | 91 | 125 | 대조립1부 |  | 15 | 300
1064 | A0004_E12A0 | A0004 | E12A0 | C11 | 94 | 129 | 대조립2부 |  | 12 | 180
1065 | A0004_E12A0 | A0004 | E12A0 | C11 | 94 | 129 | 대조립2부 |  | 12 | 180
1066 | A0004_E21P0 | A0004 | E21P0 | C11 | 115 | 129 | 대조립1부 |  | 7.5 | 123.75
1067 | A0004_E21P0 | A0004 | E21P0 | C11 | 115 | 129 | 대조립1부 |  | 7.5 | 123.75
1068 | A0004_E21P0 | A0004 | E21P0 | C11 | 115 | 129 | 대조립1부 |  | 7.5 | 123.75
1069 | A0004_E21S0 | A0004 | E21S0 | C11 | 115 | 129 | 대조립1부 |  | 7.5 | 123.75
1070 | A0004_E21S0 | A0004 | E21S0 | C11 | 115 | 129 | 대조립1부 |  | 7.5 | 123.75
1071 | A0004_E21S0 | A0004 | E21S0 | C11 | 115 | 129 | 대조립1부 |  | 7.5 | 123.75
1072 | A0004_E22P0 | A0004 | E22P0 | C11 | 118 | 130 | 대조립1부 |  | 5.5 | 88
1073 | A0004_E22P0 | A0004 | E22P0 | C11 | 118 | 130 | 대조립1부 |  | 5.5 | 88
1074 | A0004_E22P0 | A0004 | E22P0 | C11 | 118 | 130 | 대조립1부 |  | 5.5 | 88
1075 | A0004_E22S0 | A0004 | E22S0 | C11 | 118 | 130 | 대조립1부 |  | 5.5 | 88
1076 | A0004_E22S0 | A0004 | E22S0 | C11 | 118 | 130 | 대조립1부 |  | 5.5 | 88
1077 | A0004_E22S0 | A0004 | E22S0 | C11 | 118 | 130 | 대조립1부 |  | 5.5 | 88
1078 | A0004_E31P0 | A0004 | E31P0 | C11 | 90 | 129 | 외부 |  | 22.5 | 528.75
1079 | A0004_E31P1 | A0004 | E31P1 | G41 | 143 | 164 | 선행의장부 |  | 24.5 | 1065.75
1080 | A0004_E31P1 | A0004 | E31P1 | G41 | 143 | 164 | 선행의장부 |  | 24.5 | 1065.75
1081 | A0004_E31S0 | A0004 | E31S0 | C11 | 90 | 129 | 외부 |  | 22.5 | 528.75
1082 | A0004_E31S1 | A0004 | E31S1 | G41 | 143 | 164 | 선행의장부 |  | 24.5 | 1065.75
1083 | A0004_E31S1 | A0004 | E31S1 | G41 | 143 | 164 | 선행의장부 |  | 24.5 | 1065.75
1084 | A0004_E32P0 | A0004 | E32P0 | C11 | 89 | 126 | 외부 |  | 18 | 360
1085 | A0004_E32S0 | A0004 | E32S0 | C11 | 89 | 126 | 외부 |  | 18 | 360
1086 | A0004_E41P0 | A0004 | E41P0 | C11 | 95 | 132 | 외부 |  | 13 | 305.5
1087 | A0004_E41P1 | A0004 | E41P1 | G41 | 145 | 164 | 선행의장부 |  | 23.5 | 658
1088 | A0004_E41P1 | A0004 | E41P1 | G41 | 145 | 164 | 선행의장부 |  | 23.5 | 658
1089 | A0004_E41S0 | A0004 | E41S0 | C11 | 95 | 132 | 외부 |  | 13 | 305.5
1090 | A0004_E41S1 | A0004 | E41S1 | G41 | 145 | 164 | 선행의장부 |  | 23.5 | 658
1091 | A0004_E41S1 | A0004 | E41S1 | G41 | 145 | 164 | 선행의장부 |  | 23.5 | 658
1092 | A0004_E42P0 | A0004 | E42P0 | C11 | 94 | 131 | 외부 |  | 15.5 | 294.5
1093 | A0004_E42S0 | A0004 | E42S0 | C11 | 94 | 131 | 외부 |  | 15.5 | 294.5
1094 | A0004_E43P0 | A0004 | E43P0 | C11 | 104 | 147 | 외부 |  | 20 | 490
1095 | A0004_E43P0 | A0004 | E43P0 | C11 | 104 | 147 | 외부 |  | 20 | 490
1096 | A0004_E43P0 | A0004 | E43P0 | C11 | 104 | 147 | 외부 |  | 20 | 490
1097 | A0004_E43S0 | A0004 | E43S0 | C11 | 104 | 147 | 외부 |  | 20 | 490
1098 | A0004_E43S0 | A0004 | E43S0 | C11 | 104 | 147 | 외부 |  | 20 | 490
1099 | A0004_E43S0 | A0004 | E43S0 | C11 | 104 | 147 | 외부 |  | 20 | 490
1100 | A0004_E51P0 | A0004 | E51P0 | F21 | 157 | 168 | 선행의장부 |  | 13.5 | 222.75
1101 | A0004_E51P0 | A0004 | E51P0 | F21 | 157 | 168 | 선행의장부 |  | 13.5 | 222.75
1102 | A0004_E51S0 | A0004 | E51S0 | F21 | 157 | 168 | 선행의장부 |  | 13.5 | 222.75
1103 | A0004_E51S0 | A0004 | E51S0 | F21 | 157 | 168 | 선행의장부 |  | 13.5 | 222.75
1104 | A0004_E52P0 | A0004 | E52P0 | C11 | 125 | 165 | 외부 |  | 18 | 432
1105 | A0004_E52P0 | A0004 | E52P0 | C11 | 125 | 165 | 외부 |  | 18 | 432
1106 | A0004_E52P0 | A0004 | E52P0 | C11 | 125 | 165 | 외부 |  | 18 | 432
1107 | A0004_E52S0 | A0004 | E52S0 | C11 | 125 | 165 | 외부 |  | 18 | 432
1108 | A0004_E52S0 | A0004 | E52S0 | C11 | 125 | 165 | 외부 |  | 18 | 432
1109 | A0004_E52S0 | A0004 | E52S0 | C11 | 125 | 165 | 외부 |  | 18 | 432
1110 | A0004_E61P0 | A0004 | E61P0 | F21 | 161 | 174 | 선행의장부 |  | 13.5 | 229.5
1111 | A0004_E61P0 | A0004 | E61P0 | F21 | 161 | 174 | 선행의장부 |  | 13.5 | 229.5
1112 | A0004_E61S0 | A0004 | E61S0 | F21 | 161 | 174 | 선행의장부 |  | 13.5 | 229.5
1113 | A0004_E61S0 | A0004 | E61S0 | F21 | 161 | 174 | 선행의장부 |  | 13.5 | 229.5
1114 | A0004_E62P0 | A0004 | E62P0 | C11 | 145 | 161 | 대조립1부 |  | 14 | 252
1115 | A0004_E62P0 | A0004 | E62P0 | C11 | 145 | 161 | 대조립1부 |  | 14 | 252
1116 | A0004_E62P0 | A0004 | E62P0 | C11 | 145 | 161 | 대조립1부 |  | 14 | 252
1117 | A0004_E62S0 | A0004 | E62S0 | C11 | 145 | 161 | 대조립1부 |  | 14 | 252
1118 | A0004_E62S0 | A0004 | E62S0 | C11 | 145 | 161 | 대조립1부 |  | 14 | 252
1119 | A0004_E62S0 | A0004 | E62S0 | C11 | 145 | 161 | 대조립1부 |  | 14 | 252
1120 | A0004_E63P0 | A0004 | E63P0 | C11 | 186 | 189 | 대조립1부 |  | 3 | 18
1121 | A0004_E63P0 | A0004 | E63P0 | C11 | 186 | 189 | 대조립1부 |  | 3 | 18
1122 | A0004_E63S0 | A0004 | E63S0 | C11 | 186 | 189 | 대조립1부 |  | 3 | 18
1123 | A0004_E63S0 | A0004 | E63S0 | C11 | 186 | 189 | 대조립1부 |  | 3 | 18
1124 | A0004_E813P | A0004 | E813P | C12 | 81 | 81 | 대조립2부 |  | 13.5 | 263.25
1125 | A0004_E813S | A0004 | E813S | C12 | 81 | 81 | 대조립2부 |  | 13.5 | 263.25
1126 | A0004_E81P0 | A0004 | E81P0 | C11 | 89 | 123 | 대조립1부 |  | 15 | 322.5
1127 | A0004_E81P0 | A0004 | E81P0 | C11 | 89 | 123 | 대조립1부 |  | 15 | 322.5
1128 | A0004_E81P1 | A0004 | E81P1 | G41 | 131 | 157 | 선행의장부 |  | 21.5 | 580.5
1129 | A0004_E81P1 | A0004 | E81P1 | G41 | 131 | 157 | 선행의장부 |  | 21.5 | 580.5
1130 | A0004_E81S0 | A0004 | E81S0 | C11 | 89 | 123 | 대조립1부 |  | 15 | 322.5
1131 | A0004_E81S0 | A0004 | E81S0 | C11 | 89 | 123 | 대조립1부 |  | 15 | 322.5
1132 | A0004_E82P0 | A0004 | E82P0 | C11 | 110 | 126 | 대조립1부 |  | 15.5 | 279
1133 | A0004_E82P1 | A0004 | E82P1 | G41 | 139 | 158 | 선행의장부 |  | 14.5 | 485.75
1134 | A0004_E82P1 | A0004 | E82P1 | G41 | 139 | 158 | 선행의장부 |  | 14.5 | 485.75
1135 | A0004_E82S0 | A0004 | E82S0 | C11 | 110 | 126 | 대조립1부 |  | 15.5 | 279
1136 | A0004_E91A0 | A0004 | E91A0 | C11 | 129 | 139 | 대조립1부 |  | 14 | 203
1137 | A0004_E91A0 | A0004 | E91A0 | C11 | 129 | 139 | 대조립1부 |  | 14 | 203
1138 | A0004_E91A0 | A0004 | E91A0 | C11 | 129 | 139 | 대조립1부 |  | 14 | 203
1139 | A0004_F11P0 | A0004 | F11P0 | C11 | 159 | 194 | 외부 |  | 16.5 | 338.25
1140 | A0004_F11P0 | A0004 | F11P0 | C11 | 159 | 194 | 외부 |  | 16.5 | 338.25
1141 | A0004_F11S0 | A0004 | F11S0 | C11 | 159 | 194 | 외부 |  | 16.5 | 338.25
1142 | A0004_F11S0 | A0004 | F11S0 | C11 | 159 | 194 | 외부 |  | 16.5 | 338.25
1143 | A0004_F31A0 | A0004 | F31A0 | C11 | 158 | 206 | 외부 |  | 13.5 | 243
1144 | A0004_F31A0 | A0004 | F31A0 | C11 | 158 | 206 | 외부 |  | 13.5 | 243
1145 | A0004_F41P0 | A0004 | F41P0 | CF21 | 171 | 213 | 외부 |  | 16 | 320
1146 | A0004_F41S0 | A0004 | F41S0 | CF21 | 171 | 213 | 외부 |  | 16 | 320
1147 | A0004_F42A0 | A0004 | F42A0 | CF21 | 179 | 215 | 외부 |  | 6 | 123
1148 | A0004_F42A0 | A0004 | F42A0 | CF21 | 179 | 215 | 외부 |  | 6 | 123
1149 | A0004_F71P0 | A0004 | F71P0 | C11 | 200 | 217 | 외부 |  | 2.5 | 17.5
1150 | A0004_F71S0 | A0004 | F71S0 | C11 | 200 | 217 | 외부 |  | 2.5 | 17.5
1151 | A0004_F72P0 | A0004 | F72P0 | C11 | 200 | 217 | 외부 |  | 2.5 | 17.5
1152 | A0004_F72S0 | A0004 | F72S0 | C11 | 200 | 217 | 외부 |  | 2.5 | 17.5
1153 | A0004_F73C0 | A0004 | F73C0 | C11 | 200 | 217 | 외부 |  | 2.5 | 15
1154 | A0004_G11P0 | A0004 | G11P0 | CF21 | 221 | 238 | 대조립2부 |  | 5 | 30
1155 | A0004_G11P0 | A0004 | G11P0 | CF21 | 221 | 238 | 대조립2부 |  | 5 | 30
1156 | A0004_G11P0 | A0004 | G11P0 | CF21 | 221 | 238 | 대조립2부 |  | 5 | 30
1157 | A0004_G11S0 | A0004 | G11S0 | CF21 | 221 | 238 | 대조립2부 |  | 5 | 30
1158 | A0004_G11S0 | A0004 | G11S0 | CF21 | 221 | 238 | 대조립2부 |  | 5 | 30
1159 | A0004_G11S0 | A0004 | G11S0 | CF21 | 221 | 238 | 대조립2부 |  | 5 | 30
1160 | A0004_H11P1 | A0004 | H11P1 | GG61 | 123 | 132 | 선행의장부 |  | 17.5 | 673.75
1161 | A0004_H21P1 | A0004 | H21P1 | GG61 | 129 | 136 | 선행의장부 |  | 16 | 608
1162 | A0004_H22P1 | A0004 | H22P1 | GG61 | 129 | 136 | 선행의장부 |  | 17 | 646
1163 | A0004_H23A0 | A0004 | H23A0 | C11 | 123 | 129 | 판넬조립1부 |  | 15.5 | 271.25
1164 | A0004_H23A0 | A0004 | H23A0 | C11 | 123 | 129 | 판넬조립1부 |  | 15.5 | 271.25
1165 | A0004_H24P1 | A0004 | H24P1 | GG61 | 124 | 131 | 선행의장부 |  | 15 | 405
1166 | A0004_H25A0 | A0004 | H25A0 | C11 | 124 | 130 | 판넬조립1부 |  | 12 | 192
1167 | A0004_H25A0 | A0004 | H25A0 | C11 | 124 | 130 | 판넬조립1부 |  | 12 | 192
1168 | A0004_H61A0 | A0004 | H61A0 | C11 | 115 | 123 | 판넬조립1부 |  | 2 | 7
1169 | A0004_H61A0 | A0004 | H61A0 | C11 | 115 | 123 | 판넬조립1부 |  | 2 | 7
1170 | A0004_L11P0 | A0004 | L11P0 | C11 | 161 | 173 | 판넬조립1부 |  | 9 | 180
1171 | A0004_L11S0 | A0004 | L11S0 | C11 | 161 | 173 | 판넬조립1부 |  | 9 | 180
1172 | A0004_M31A3 | A0004 | M31A3 | L41 | 179 | 258 | 외부 |  | 13.5 | 202.5
1173 | A0004_M31A3 | A0004 | M31A3 | L41 | 179 | 258 | 외부 |  | 13.5 | 202.5
1174 | A0004_N833P | A0004 | N833P | C12 | 188 | 188 | 판넬조립2부 |  | 17 | 365.5
1175 | A0004_N833S | A0004 | N833S | C12 | 188 | 188 | 판넬조립2부 |  | 17 | 365.5
1176 | A0004_N843P | A0004 | N843P | C12 | 189 | 189 | 판넬조립2부 |  | 14 | 231
1177 | A0004_N843S | A0004 | N843S | C12 | 189 | 189 | 판넬조립2부 |  | 14 | 231
1178 | A0004_S11P0 | A0004 | S11P0 | C11 | 144 | 160 | 대조립3부 |  | 10 | 160
1179 | A0004_S11P0 | A0004 | S11P0 | C11 | 144 | 160 | 대조립3부 |  | 10 | 160
1180 | A0004_S11P0 | A0004 | S11P0 | C11 | 144 | 160 | 대조립3부 |  | 10 | 160
1181 | A0004_S11S0 | A0004 | S11S0 | C11 | 144 | 160 | 대조립3부 |  | 10 | 160
1182 | A0004_S11S0 | A0004 | S11S0 | C11 | 144 | 160 | 대조립3부 |  | 10 | 160
1183 | A0004_S11S0 | A0004 | S11S0 | C11 | 144 | 160 | 대조립3부 |  | 10 | 160
1184 | A0004_S12P0 | A0004 | S12P0 | C11 | 145 | 161 | 대조립3부 |  | 13.5 | 243
1185 | A0004_S12P0 | A0004 | S12P0 | C11 | 145 | 161 | 대조립3부 |  | 13.5 | 243
1186 | A0004_S12P0 | A0004 | S12P0 | C11 | 145 | 161 | 대조립3부 |  | 13.5 | 243
1187 | A0004_S12S0 | A0004 | S12S0 | C11 | 145 | 161 | 대조립3부 |  | 13.5 | 243
1188 | A0004_S12S0 | A0004 | S12S0 | C11 | 145 | 161 | 대조립3부 |  | 13.5 | 243
1189 | A0004_S12S0 | A0004 | S12S0 | C11 | 145 | 161 | 대조립3부 |  | 13.5 | 243
1190 | A0004_S13P0 | A0004 | S13P0 | C11 | 158 | 168 | 대조립1부 |  | 17.5 | 376.25
1191 | A0004_S13P1 | A0004 | S13P1 | G41 | 181 | 192 | 선행의장부 |  | 21.5 | 806.25
1192 | A0004_S13P1 | A0004 | S13P1 | G41 | 181 | 192 | 선행의장부 |  | 21.5 | 806.25
1193 | A0004_S13P1 | A0004 | S13P1 | G41 | 181 | 192 | 선행의장부 |  | 21.5 | 806.25
1194 | A0004_S13P1 | A0004 | S13P1 | G41 | 181 | 192 | 선행의장부 |  | 21.5 | 806.25
1195 | A0004_S13P1 | A0004 | S13P1 | G41 | 181 | 192 | 선행의장부 |  | 21.5 | 806.25
1196 | A0004_S13S0 | A0004 | S13S0 | C11 | 158 | 168 | 대조립1부 |  | 17.5 | 376.25
1197 | A0004_S13S1 | A0004 | S13S1 | G41 | 181 | 192 | 선행의장부 |  | 21.5 | 806.25
1198 | A0004_S13S1 | A0004 | S13S1 | G41 | 181 | 192 | 선행의장부 |  | 21.5 | 806.25
1199 | A0004_S13S1 | A0004 | S13S1 | G41 | 181 | 192 | 선행의장부 |  | 21.5 | 806.25
1200 | A0004_S13S1 | A0004 | S13S1 | G41 | 181 | 192 | 선행의장부 |  | 21.5 | 806.25
1201 | A0004_S13S1 | A0004 | S13S1 | G41 | 181 | 192 | 선행의장부 |  | 21.5 | 806.25
1202 | A0004_S14P0 | A0004 | S14P0 | C11 | 144 | 166 | 판넬조립1부 |  | 20 | 430
1203 | A0004_S14S0 | A0004 | S14S0 | C11 | 144 | 166 | 판넬조립1부 |  | 20 | 430
1204 | A0004_S15P0 | A0004 | S15P0 | C11 | 136 | 158 | 판넬조립1부 |  | 20 | 420
1205 | A0004_S15P1 | A0004 | S15P1 | G41 | 173 | 186 | 선행의장부 |  | 21 | 840
1206 | A0004_S15P1 | A0004 | S15P1 | G41 | 173 | 186 | 선행의장부 |  | 21 | 840
1207 | A0004_S15P1 | A0004 | S15P1 | G41 | 173 | 186 | 선행의장부 |  | 21 | 840
1208 | A0004_S15P1 | A0004 | S15P1 | G41 | 173 | 186 | 선행의장부 |  | 21 | 840
1209 | A0004_S15P1 | A0004 | S15P1 | G41 | 173 | 186 | 선행의장부 |  | 21 | 840
1210 | A0004_S15S0 | A0004 | S15S0 | C11 | 136 | 158 | 판넬조립1부 |  | 20 | 420
1211 | A0004_S15S1 | A0004 | S15S1 | G41 | 173 | 186 | 선행의장부 |  | 21 | 840
1212 | A0004_S15S1 | A0004 | S15S1 | G41 | 173 | 186 | 선행의장부 |  | 21 | 840
1213 | A0004_S15S1 | A0004 | S15S1 | G41 | 173 | 186 | 선행의장부 |  | 21 | 840
1214 | A0004_S15S1 | A0004 | S15S1 | G41 | 173 | 186 | 선행의장부 |  | 21 | 840
1215 | A0004_S15S1 | A0004 | S15S1 | G41 | 173 | 186 | 선행의장부 |  | 21 | 840
1216 | A0004_S16P0 | A0004 | S16P0 | C11 | 140 | 164 | 판넬조립1부 |  | 20 | 420
1217 | A0004_S16S0 | A0004 | S16S0 | C11 | 140 | 164 | 판넬조립1부 |  | 20 | 420
1218 | A0004_S17P0 | A0004 | S17P0 | C11 | 192 | 208 | 판넬조립1부 |  | 20 | 420
1219 | A0004_S17P1 | A0004 | S17P1 | G41 | 220 | 229 | 선행의장부 |  | 21 | 840
1220 | A0004_S17P1 | A0004 | S17P1 | G41 | 220 | 229 | 선행의장부 |  | 21 | 840
1221 | A0004_S17P1 | A0004 | S17P1 | G41 | 220 | 229 | 선행의장부 |  | 21 | 840
1222 | A0004_S17P1 | A0004 | S17P1 | G41 | 220 | 229 | 선행의장부 |  | 21 | 840
1223 | A0004_S17P1 | A0004 | S17P1 | G41 | 220 | 229 | 선행의장부 |  | 21 | 840
1224 | A0004_S17S0 | A0004 | S17S0 | C11 | 192 | 208 | 판넬조립1부 |  | 20 | 420
1225 | A0004_S17S1 | A0004 | S17S1 | G41 | 220 | 229 | 선행의장부 |  | 21 | 840
1226 | A0004_S17S1 | A0004 | S17S1 | G41 | 220 | 229 | 선행의장부 |  | 21 | 840
1227 | A0004_S17S1 | A0004 | S17S1 | G41 | 220 | 229 | 선행의장부 |  | 21 | 840
1228 | A0004_S17S1 | A0004 | S17S1 | G41 | 220 | 229 | 선행의장부 |  | 21 | 840
1229 | A0004_S17S1 | A0004 | S17S1 | G41 | 220 | 229 | 선행의장부 |  | 21 | 840
1230 | A0004_S18P0 | A0004 | S18P0 | C11 | 193 | 209 | 판넬조립1부 |  | 20 | 420
1231 | A0004_S18S0 | A0004 | S18S0 | C11 | 193 | 209 | 판넬조립1부 |  | 20 | 420
1232 | A0004_S19P0 | A0004 | S19P0 | C11 | 195 | 213 | 판넬조립1부 |  | 20 | 420
1233 | A0004_S19P1 | A0004 | S19P1 | G41 | 223 | 234 | 선행의장부 |  | 21 | 840
1234 | A0004_S19P1 | A0004 | S19P1 | G41 | 223 | 234 | 선행의장부 |  | 21 | 840
1235 | A0004_S19P1 | A0004 | S19P1 | G41 | 223 | 234 | 선행의장부 |  | 21 | 840
1236 | A0004_S19P1 | A0004 | S19P1 | G41 | 223 | 234 | 선행의장부 |  | 21 | 840
1237 | A0004_S19P1 | A0004 | S19P1 | G41 | 223 | 234 | 선행의장부 |  | 21 | 840
1238 | A0004_S19S0 | A0004 | S19S0 | C11 | 195 | 213 | 판넬조립1부 |  | 20 | 420
1239 | A0004_S19S1 | A0004 | S19S1 | G41 | 223 | 234 | 선행의장부 |  | 21 | 840
1240 | A0004_S19S1 | A0004 | S19S1 | G41 | 223 | 234 | 선행의장부 |  | 21 | 840
1241 | A0004_S19S1 | A0004 | S19S1 | G41 | 223 | 234 | 선행의장부 |  | 21 | 840
1242 | A0004_S19S1 | A0004 | S19S1 | G41 | 223 | 234 | 선행의장부 |  | 21 | 840
1243 | A0004_S19S1 | A0004 | S19S1 | G41 | 223 | 234 | 선행의장부 |  | 21 | 840
1244 | A0004_S20P0 | A0004 | S20P0 | C11 | 196 | 214 | 판넬조립1부 |  | 20 | 420
1245 | A0004_S20S0 | A0004 | S20S0 | C11 | 196 | 214 | 판넬조립1부 |  | 20 | 420
1246 | A0004_S21P0 | A0004 | S21P0 | C11 | 199 | 209 | 대조립1부 |  | 20 | 420
1247 | A0004_S21P0 | A0004 | S21P0 | C11 | 199 | 209 | 대조립1부 |  | 20 | 420
1248 | A0004_S21P0 | A0004 | S21P0 | C11 | 199 | 209 | 대조립1부 |  | 20 | 420
1249 | A0004_S21S0 | A0004 | S21S0 | C11 | 199 | 209 | 대조립1부 |  | 20 | 420
1250 | A0004_S21S0 | A0004 | S21S0 | C11 | 199 | 209 | 대조립1부 |  | 20 | 420
1251 | A0004_S21S0 | A0004 | S21S0 | C11 | 199 | 209 | 대조립1부 |  | 20 | 420
1252 | A0004_S22P0 | A0004 | S22P0 | C11 | 200 | 210 | 대조립1부 |  | 18 | 387
1253 | A0004_S22P0 | A0004 | S22P0 | C11 | 200 | 210 | 대조립1부 |  | 18 | 387
1254 | A0004_S22P0 | A0004 | S22P0 | C11 | 200 | 210 | 대조립1부 |  | 18 | 387
1255 | A0004_S22S0 | A0004 | S22S0 | C11 | 200 | 210 | 대조립1부 |  | 18 | 387
1256 | A0004_S22S0 | A0004 | S22S0 | C11 | 200 | 210 | 대조립1부 |  | 18 | 387
1257 | A0004_S22S0 | A0004 | S22S0 | C11 | 200 | 210 | 대조립1부 |  | 18 | 387
1258 | A0004_S23P0 | A0004 | S23P0 | C11 | 200 | 210 | 대조립3부 |  | 17 | 365.5
1259 | A0004_S23P0 | A0004 | S23P0 | C11 | 200 | 210 | 대조립3부 |  | 17 | 365.5
1260 | A0004_S23P0 | A0004 | S23P0 | C11 | 200 | 210 | 대조립3부 |  | 17 | 365.5
1261 | A0004_S23S0 | A0004 | S23S0 | C11 | 200 | 210 | 대조립3부 |  | 17 | 365.5
1262 | A0004_S23S0 | A0004 | S23S0 | C11 | 200 | 210 | 대조립3부 |  | 17 | 365.5
1263 | A0004_S23S0 | A0004 | S23S0 | C11 | 200 | 210 | 대조립3부 |  | 17 | 365.5
1264 | A0004_S24P0 | A0004 | S24P0 | C11 | 201 | 213 | 대조립3부 |  | 6.5 | 107.25
1265 | A0004_S24P0 | A0004 | S24P0 | C11 | 201 | 213 | 대조립3부 |  | 6.5 | 107.25
1266 | A0004_S24P0 | A0004 | S24P0 | C11 | 201 | 213 | 대조립3부 |  | 6.5 | 107.25
1267 | A0004_S24S0 | A0004 | S24S0 | C11 | 201 | 213 | 대조립3부 |  | 6.5 | 107.25
1268 | A0004_S24S0 | A0004 | S24S0 | C11 | 201 | 213 | 대조립3부 |  | 6.5 | 107.25
1269 | A0004_S24S0 | A0004 | S24S0 | C11 | 201 | 213 | 대조립3부 |  | 6.5 | 107.25
1270 | A0004_T11C0 | A0004 | T11C0 | C11 | 188 | 200 | 판넬조립1부 |  | 8 | 144
1271 | A0004_T11C0 | A0004 | T11C0 | C11 | 188 | 200 | 판넬조립1부 |  | 8 | 144
1272 | A0004_T11C0 | A0004 | T11C0 | C11 | 188 | 200 | 판넬조립1부 |  | 8 | 144
1273 | A0004_T12C0 | A0004 | T12C0 | C11 | 192 | 202 | 판넬조립1부 |  | 8 | 144
1274 | A0004_T12C0 | A0004 | T12C0 | C11 | 192 | 202 | 판넬조립1부 |  | 8 | 144
1275 | A0004_T13C0 | A0004 | T13C0 | C11 | 230 | 244 | 판넬조립1부 |  | 8 | 144
1276 | A0004_T13C0 | A0004 | T13C0 | C11 | 230 | 244 | 판넬조립1부 |  | 8 | 144
1277 | A0004_T14C0 | A0004 | T14C0 | C11 | 231 | 245 | 판넬조립1부 |  | 8 | 144
1278 | A0004_T14C0 | A0004 | T14C0 | C11 | 231 | 245 | 판넬조립1부 |  | 8 | 144
1279 | A0004_T61P0 | A0004 | T61P0 | C11 | 179 | 188 | 판넬조립1부 |  | 19.5 | 399.75
1280 | A0004_T61P0 | A0004 | T61P0 | C11 | 179 | 188 | 판넬조립1부 |  | 19.5 | 399.75
1281 | A0004_T61P0 | A0004 | T61P0 | C11 | 179 | 188 | 판넬조립1부 |  | 19.5 | 399.75
1282 | A0004_T61P0 | A0004 | T61P0 | C11 | 179 | 188 | 판넬조립1부 |  | 19.5 | 399.75
1283 | A0004_T61S0 | A0004 | T61S0 | C11 | 179 | 188 | 판넬조립1부 |  | 19.5 | 399.75
1284 | A0004_T61S0 | A0004 | T61S0 | C11 | 179 | 188 | 판넬조립1부 |  | 19.5 | 399.75
1285 | A0004_T61S0 | A0004 | T61S0 | C11 | 179 | 188 | 판넬조립1부 |  | 19.5 | 399.75
1286 | A0004_T61S0 | A0004 | T61S0 | C11 | 179 | 188 | 판넬조립1부 |  | 19.5 | 399.75
1287 | A0005_A11A0 | A0005 | A11A0 | C11 | 61 | 125 | 외부 |  | 3.5 | 28
1288 | A0005_A32A0 | A0005 | A32A0 | C11 | 130 | 143 | 판넬조립1부 |  | 6.5 | 78
1289 | A0005_A32A0 | A0005 | A32A0 | C11 | 130 | 143 | 판넬조립1부 |  | 6.5 | 78
1290 | A0005_A32A0 | A0005 | A32A0 | C11 | 130 | 143 | 판넬조립1부 |  | 6.5 | 78
1291 | A0005_A41A0 | A0005 | A41A0 | C11 | 60 | 196 | 외부 |  | 0 | 0
1292 | A0005_A65P0 | A0005 | A65P0 | C11 | 171 | 181 | 대조립1부 |  | 2 | 4
1293 | A0005_A65P0 | A0005 | A65P0 | C11 | 171 | 181 | 대조립1부 |  | 2 | 4
1294 | A0005_A65P0 | A0005 | A65P0 | C11 | 171 | 181 | 대조립1부 |  | 2 | 4
1295 | A0005_A65S0 | A0005 | A65S0 | C11 | 171 | 181 | 대조립1부 |  | 2 | 4
1296 | A0005_A65S0 | A0005 | A65S0 | C11 | 171 | 181 | 대조립1부 |  | 2 | 4
1297 | A0005_A65S0 | A0005 | A65S0 | C11 | 171 | 181 | 대조립1부 |  | 2 | 4
1298 | A0005_A91S0 | A0005 | A91S0 | H32 | 154 | 166 | 선행도장부 |  | 2.5 | 15
1299 | A0005_B11P0 | A0005 | B11P0 | C11 | 129 | 140 | 대조립2부 |  | 8.5 | 123.25
1300 | A0005_B11S0 | A0005 | B11S0 | C11 | 129 | 140 | 대조립2부 |  | 14.5 | 224.75
1301 | A0005_B12P1 | A0005 | B12P1 | G41 | 125 | 138 | 선행의장부 |  | 9.5 | 332.5
1302 | A0005_B12S1 | A0005 | B12S1 | G41 | 125 | 138 | 선행의장부 |  | 16.5 | 577.5
1303 | A0005_B133P | A0005 | B133P | C12 | 77 | 77 | 대조립2부 |  | 9.5 | 180.5
1304 | A0005_B133S | A0005 | B133S | C12 | 77 | 77 | 대조립2부 |  | 16.5 | 313.5
1305 | A0005_B14P1 | A0005 | B14P1 | G41 | 124 | 137 | 선행의장부 |  | 9.5 | 356.25
1306 | A0005_B14S1 | A0005 | B14S1 | G41 | 124 | 137 | 선행의장부 |  | 16.5 | 618.75
1307 | A0005_B163P | A0005 | B163P | C12 | 76 | 76 | 대조립2부 |  | 9.5 | 175.75
1308 | A0005_B163S | A0005 | B163S | C12 | 76 | 76 | 대조립2부 |  | 16.5 | 305.25
1309 | A0005_B16P1 | A0005 | B16P1 | G41 | 116 | 125 | 선행의장부 |  | 9.5 | 327.75
1310 | A0005_B16S1 | A0005 | B16S1 | G41 | 116 | 125 | 선행의장부 |  | 16.5 | 569.25
1311 | A0005_B18P1 | A0005 | B18P1 | G41 | 119 | 130 | 선행의장부 |  | 13.5 | 351
1312 | A0005_B193A | A0005 | B193A | C12 | 76 | 76 | 판넬조립1부 |  | 13.5 | 290.25
1313 | A0005_B19A1 | A0005 | B19A1 | G41 | 119 | 130 | 선행의장부 |  | 21.5 | 623.5
1314 | A0005_D11P0 | A0005 | D11P0 | C11 | 91 | 103 | 대조립3부 |  | 15 | 277.5
1315 | A0005_D11P0 | A0005 | D11P0 | C11 | 91 | 103 | 대조립3부 |  | 15 | 277.5
1316 | A0005_D11P0 | A0005 | D11P0 | C11 | 91 | 103 | 대조립3부 |  | 15 | 277.5
1317 | A0005_D11S0 | A0005 | D11S0 | C11 | 91 | 103 | 대조립3부 |  | 15 | 277.5
1318 | A0005_D11S0 | A0005 | D11S0 | C11 | 91 | 103 | 대조립3부 |  | 15 | 277.5
1319 | A0005_D11S0 | A0005 | D11S0 | C11 | 91 | 103 | 대조립3부 |  | 15 | 277.5
1320 | A0005_D12P0 | A0005 | D12P0 | C11 | 94 | 104 | 대조립3부 |  | 15 | 277.5
1321 | A0005_D12P0 | A0005 | D12P0 | C11 | 94 | 104 | 대조립3부 |  | 15 | 277.5
1322 | A0005_D12P0 | A0005 | D12P0 | C11 | 94 | 104 | 대조립3부 |  | 15 | 277.5
1323 | A0005_D12S0 | A0005 | D12S0 | C11 | 94 | 104 | 대조립3부 |  | 15 | 277.5
1324 | A0005_D12S0 | A0005 | D12S0 | C11 | 94 | 104 | 대조립3부 |  | 15 | 277.5
1325 | A0005_D12S0 | A0005 | D12S0 | C11 | 94 | 104 | 대조립3부 |  | 15 | 277.5
1326 | A0005_D13P0 | A0005 | D13P0 | C11 | 101 | 117 | 대조립1부 |  | 15 | 277.5
1327 | A0005_D13P0 | A0005 | D13P0 | C11 | 101 | 117 | 대조립1부 |  | 15 | 277.5
1328 | A0005_D13P0 | A0005 | D13P0 | C11 | 101 | 117 | 대조립1부 |  | 15 | 277.5
1329 | A0005_D13S0 | A0005 | D13S0 | C11 | 101 | 117 | 대조립1부 |  | 15 | 277.5
1330 | A0005_D13S0 | A0005 | D13S0 | C11 | 101 | 117 | 대조립1부 |  | 15 | 277.5
1331 | A0005_D13S0 | A0005 | D13S0 | C11 | 101 | 117 | 대조립1부 |  | 15 | 277.5
1332 | A0005_D14P0 | A0005 | D14P0 | C11 | 95 | 105 | 대조립1부 |  | 18.5 | 370
1333 | A0005_D14P1 | A0005 | D14P1 | G41 | 123 | 132 | 건조2부 |  | 18.5 | 740
1334 | A0005_D14P1 | A0005 | D14P1 | G41 | 123 | 132 | 건조2부 |  | 18.5 | 740
1335 | A0005_D14S0 | A0005 | D14S0 | C11 | 95 | 105 | 대조립1부 |  | 18.5 | 370
1336 | A0005_D14S1 | A0005 | D14S1 | G41 | 123 | 132 | 건조2부 |  | 18.5 | 740
1337 | A0005_D14S1 | A0005 | D14S1 | G41 | 123 | 132 | 건조2부 |  | 18.5 | 740
1338 | A0005_D15P0 | A0005 | D15P0 | C11 | 96 | 112 | 대조립1부 |  | 18.5 | 370
1339 | A0005_D15S0 | A0005 | D15S0 | C11 | 96 | 112 | 대조립1부 |  | 18.5 | 370
1340 | A0005_D16P0 | A0005 | D16P0 | C11 | 117 | 129 | 대조립2부 |  | 18.5 | 370
1341 | A0005_D16P0 | A0005 | D16P0 | C11 | 117 | 129 | 대조립2부 |  | 18.5 | 370
1342 | A0005_D16P0 | A0005 | D16P0 | C11 | 117 | 129 | 대조립2부 |  | 18.5 | 370
1343 | A0005_D16S0 | A0005 | D16S0 | C11 | 117 | 129 | 대조립2부 |  | 18.5 | 370
1344 | A0005_D16S0 | A0005 | D16S0 | C11 | 117 | 129 | 대조립2부 |  | 18.5 | 370
1345 | A0005_D16S0 | A0005 | D16S0 | C11 | 117 | 129 | 대조립2부 |  | 18.5 | 370
1346 | A0005_D17P0 | A0005 | D17P0 | C11 | 94 | 104 | 대조립2부 |  | 18.5 | 370
1347 | A0005_D17P1 | A0005 | D17P1 | G41 | 122 | 131 | 건조2부 |  | 18.5 | 1100.75
1348 | A0005_D17P1 | A0005 | D17P1 | G41 | 122 | 131 | 건조2부 |  | 18.5 | 1100.75
1349 | A0005_D17S0 | A0005 | D17S0 | C11 | 94 | 104 | 대조립2부 |  | 18.5 | 370
1350 | A0005_D17S1 | A0005 | D17S1 | G41 | 122 | 131 | 건조2부 |  | 18.5 | 1100.75
1351 | A0005_D17S1 | A0005 | D17S1 | G41 | 122 | 131 | 건조2부 |  | 18.5 | 1100.75
1352 | A0005_D18P0 | A0005 | D18P0 | C11 | 95 | 105 | 대조립2부 |  | 18.5 | 370
1353 | A0005_D18S0 | A0005 | D18S0 | C11 | 95 | 105 | 대조립2부 |  | 18.5 | 370
1354 | A0005_D193P | A0005 | D193P | C12 | 98 | 98 | 대조립2부 |  | 10.5 | 204.75
1355 | A0005_D193S | A0005 | D193S | C12 | 98 | 98 | 대조립2부 |  | 10.5 | 204.75
1356 | A0005_D19P0 | A0005 | D19P0 | C11 | 123 | 137 | 대조립1부 |  | 17.5 | 341.25
1357 | A0005_D19P0 | A0005 | D19P0 | C11 | 123 | 137 | 대조립1부 |  | 17.5 | 341.25
1358 | A0005_D19P0 | A0005 | D19P0 | C11 | 123 | 137 | 대조립1부 |  | 17.5 | 341.25
1359 | A0005_D19S0 | A0005 | D19S0 | C11 | 123 | 137 | 대조립1부 |  | 17.5 | 341.25
1360 | A0005_D19S0 | A0005 | D19S0 | C11 | 123 | 137 | 대조립1부 |  | 17.5 | 341.25
1361 | A0005_D19S0 | A0005 | D19S0 | C11 | 123 | 137 | 대조립1부 |  | 17.5 | 341.25
1362 | A0005_E11A0 | A0005 | E11A0 | C21 | 95 | 103 | 선행의장부 |  | 21.5 | 473
1363 | A0005_E11A0 | A0005 | E11A0 | C21 | 95 | 103 | 선행의장부 |  | 21.5 | 473
1364 | A0005_E12A0 | A0005 | E12A0 | CC21 | 101 | 130 | 대조립1부 |  | 7 | 66.5
1365 | A0005_E21P0 | A0005 | E21P0 | C11 | 104 | 123 | 대조립1부 |  | 8 | 128
1366 | A0005_E21P0 | A0005 | E21P0 | C11 | 104 | 123 | 대조립1부 |  | 8 | 128
1367 | A0005_E21P0 | A0005 | E21P0 | C11 | 104 | 123 | 대조립1부 |  | 8 | 128
1368 | A0005_E21S0 | A0005 | E21S0 | C11 | 104 | 123 | 대조립1부 |  | 8 | 128
1369 | A0005_E21S0 | A0005 | E21S0 | C11 | 104 | 123 | 대조립1부 |  | 8 | 128
1370 | A0005_E21S0 | A0005 | E21S0 | C11 | 104 | 123 | 대조립1부 |  | 8 | 128
1371 | A0005_E22P0 | A0005 | E22P0 | C11 | 112 | 124 | 대조립1부 |  | 5 | 70
1372 | A0005_E22P0 | A0005 | E22P0 | C11 | 112 | 124 | 대조립1부 |  | 5 | 70
1373 | A0005_E22P0 | A0005 | E22P0 | C11 | 112 | 124 | 대조립1부 |  | 5 | 70
1374 | A0005_E22S0 | A0005 | E22S0 | C11 | 112 | 124 | 대조립1부 |  | 5 | 70
1375 | A0005_E22S0 | A0005 | E22S0 | C11 | 112 | 124 | 대조립1부 |  | 5 | 70
1376 | A0005_E22S0 | A0005 | E22S0 | C11 | 112 | 124 | 대조립1부 |  | 5 | 70
1377 | A0005_E31P0 | A0005 | E31P0 | C11 | 97 | 115 | 대조립1부 |  | 17 | 297.5
1378 | A0005_E31P1 | A0005 | E31P1 | G41 | 122 | 132 | 선행의장부 |  | 18 | 540
1379 | A0005_E31P1 | A0005 | E31P1 | G41 | 122 | 132 | 선행의장부 |  | 18 | 540
1380 | A0005_E31S0 | A0005 | E31S0 | C11 | 97 | 115 | 대조립1부 |  | 17 | 297.5
1381 | A0005_E31S1 | A0005 | E31S1 | G41 | 122 | 132 | 선행의장부 |  | 19.5 | 585
1382 | A0005_E31S1 | A0005 | E31S1 | G41 | 122 | 132 | 선행의장부 |  | 19.5 | 585
1383 | A0005_E32P0 | A0005 | E32P0 | C11 | 102 | 118 | 대조립1부 |  | 13 | 188.5
1384 | A0005_E32S0 | A0005 | E32S0 | C11 | 102 | 118 | 대조립1부 |  | 13 | 221
1385 | A0005_E413P | A0005 | E413P | C12 | 89 | 89 | 판넬조립2부 |  | 6 | 102
1386 | A0005_E414P | A0005 | E414P | C12 | 89 | 89 | 판넬조립2부 |  | 6 | 102
1387 | A0005_E417P | A0005 | E417P | C12 | 82 | 82 | 판넬조립2부 |  | 7 | 119
1388 | A0005_E41P0 | A0005 | E41P0 | C11 | 96 | 112 | 대조립3부 |  | 17.5 | 323.75
1389 | A0005_E41P1 | A0005 | E41P1 | G41 | 125 | 140 | 선행의장부 |  | 18.5 | 555
1390 | A0005_E41P1 | A0005 | E41P1 | G41 | 125 | 140 | 선행의장부 |  | 18.5 | 555
1391 | A0005_E41S0 | A0005 | E41S0 | C11 | 96 | 112 | 대조립3부 |  | 17.5 | 323.75
1392 | A0005_E41S1 | A0005 | E41S1 | G41 | 125 | 140 | 선행의장부 |  | 18.5 | 555
1393 | A0005_E41S1 | A0005 | E41S1 | G41 | 125 | 140 | 선행의장부 |  | 18.5 | 555
1394 | A0005_E42P0 | A0005 | E42P0 | C11 | 101 | 117 | 대조립3부 |  | 13 | 234
1395 | A0005_E42S0 | A0005 | E42S0 | C11 | 101 | 117 | 대조립3부 |  | 13 | 234
1396 | A0005_E51P0 | A0005 | E51P0 | C11 | 105 | 123 | 대조립1부 |  | 17.5 | 402.5
1397 | A0005_E51P1 | A0005 | E51P1 | G41 | 130 | 147 | 선행의장부 |  | 23 | 701.5
1398 | A0005_E51P1 | A0005 | E51P1 | G41 | 130 | 147 | 선행의장부 |  | 23 | 701.5
1399 | A0005_E51S0 | A0005 | E51S0 | C11 | 105 | 123 | 대조립1부 |  | 17.5 | 402.5
1400 | A0005_E51S1 | A0005 | E51S1 | G41 | 130 | 147 | 선행의장부 |  | 14 | 427
1401 | A0005_E51S1 | A0005 | E51S1 | G41 | 130 | 147 | 선행의장부 |  | 14 | 427
1402 | A0005_E52P0 | A0005 | E52P0 | C11 | 116 | 126 | 대조립1부 |  | 13 | 286
1403 | A0005_E52S0 | A0005 | E52S0 | C11 | 116 | 126 | 대조립1부 |  | 13 | 169
1404 | A0005_F11A0 | A0005 | F11A0 | C11 | 101 | 137 | 외부 |  | 10 | 105
1405 | A0005_F21A0 | A0005 | F21A0 | C11 | 81 | 129 | 외부 |  | 10.5 | 136.5
1406 | A0005_F21A0 | A0005 | F21A0 | C11 | 81 | 129 | 외부 |  | 10.5 | 136.5
1407 | A0005_F22A0 | A0005 | F22A0 | C11 | 101 | 137 | 외부 |  | 10.5 | 225.75
1408 | A0005_F22A0 | A0005 | F22A0 | C11 | 101 | 137 | 외부 |  | 10.5 | 225.75
1409 | A0005_F31A0 | A0005 | F31A0 | C11 | 70 | 132 | 외부 |  | 13.5 | 243
1410 | A0005_F41P0 | A0005 | F41P0 | CF21 | 70 | 119 | 외부 |  | 15 | 322.5
1411 | A0005_F41P0 | A0005 | F41P0 | CF21 | 70 | 119 | 외부 |  | 15 | 322.5
1412 | A0005_F41S0 | A0005 | F41S0 | CF21 | 70 | 119 | 외부 |  | 15 | 322.5
1413 | A0005_F41S0 | A0005 | F41S0 | CF21 | 70 | 119 | 외부 |  | 15 | 322.5
1414 | A0005_F71P0 | A0005 | F71P0 | C11 | 95 | 118 | 외부 |  | 3 | 27
1415 | A0005_F71S0 | A0005 | F71S0 | C11 | 95 | 118 | 외부 |  | 3 | 27
1416 | A0005_F72P0 | A0005 | F72P0 | C11 | 95 | 118 | 외부 |  | 3 | 21
1417 | A0005_F72S0 | A0005 | F72S0 | C11 | 95 | 118 | 외부 |  | 3 | 21
1418 | A0005_F73C0 | A0005 | F73C0 | C11 | 95 | 118 | 외부 |  | 2 | 22
1419 | A0005_G11S0 | A0005 | G11S0 | CF21 | 131 | 151 | 대조립2부 |  | 4.5 | 20.25
1420 | A0005_G12S0 | A0005 | G12S0 | CF21 | 123 | 146 | 대조립2부 |  | 3.5 | 40.25
1421 | A0005_G12S0 | A0005 | G12S0 | CF21 | 123 | 146 | 대조립2부 |  | 3.5 | 40.25
1422 | A0005_G12S0 | A0005 | G12S0 | CF21 | 123 | 146 | 대조립2부 |  | 3.5 | 40.25
1423 | A0005_G12S0 | A0005 | G12S0 | CF21 | 123 | 146 | 대조립2부 |  | 3.5 | 40.25
1424 | A0005_G22A0 | A0005 | G22A0 | C11 | 119 | 130 | 대조립1부 |  | 13 | 247
1425 | A0005_G22A0 | A0005 | G22A0 | C11 | 119 | 130 | 대조립1부 |  | 13 | 247
1426 | A0005_G23A0 | A0005 | G23A0 | C11 | 116 | 125 | 대조립1부 |  | 13 | 247
1427 | A0005_G23A0 | A0005 | G23A0 | C11 | 116 | 125 | 대조립1부 |  | 13 | 247
1428 | A0005_G23A0 | A0005 | G23A0 | C11 | 116 | 125 | 대조립1부 |  | 13 | 247
1429 | A0005_G23A0 | A0005 | G23A0 | C11 | 116 | 125 | 대조립1부 |  | 13 | 247
1430 | A0005_G23A0 | A0005 | G23A0 | C11 | 116 | 125 | 대조립1부 |  | 13 | 247
1431 | A0005_G23A0 | A0005 | G23A0 | C11 | 116 | 125 | 대조립1부 |  | 13 | 247
1432 | A0005_H11P1 | A0005 | H11P1 | GG61 | 95 | 104 | 선행의장부 |  | 15 | 457.5
1433 | A0005_H21P1 | A0005 | H21P1 | GG61 | 101 | 112 | 선행의장부 |  | 15.5 | 496
1434 | A0005_H22P1 | A0005 | H22P1 | GG61 | 101 | 112 | 선행의장부 |  | 15.5 | 496
1435 | A0005_H23P1 | A0005 | H23P1 | GG61 | 101 | 112 | 선행의장부 |  | 15.5 | 434
1436 | A0005_H24P1 | A0005 | H24P1 | GG61 | 96 | 103 | 선행의장부 |  | 16.5 | 462
1437 | A0005_H25A0 | A0005 | H25A0 | C11 | 96 | 101 | 판넬조립1부 |  | 14.5 | 246.5
1438 | A0005_H25A0 | A0005 | H25A0 | C11 | 96 | 101 | 판넬조립1부 |  | 14.5 | 246.5
1439 | A0005_M31C3 | A0005 | M31C3 | L41 | 125 | 207 | 외부 |  | 15.5 | 403
1440 | A0005_M31C3 | A0005 | M31C3 | L41 | 125 | 207 | 외부 |  | 15.5 | 403
1441 | A0005_N113P | A0005 | N113P | C12 | 70 | 70 | 판넬조립2부 |  | 10.5 | 157.5
1442 | A0005_N113S | A0005 | N113S | C12 | 70 | 70 | 판넬조립2부 |  | 10.5 | 157.5
1443 | A0005_N114P | A0005 | N114P | C12 | 81 | 81 | 판넬조립2부 |  | 6.5 | 97.5
1444 | A0005_N114S | A0005 | N114S | C12 | 81 | 81 | 판넬조립2부 |  | 6.5 | 97.5
1445 | A0005_N123P | A0005 | N123P | C12 | 73 | 73 | 판넬조립2부 |  | 10.5 | 157.5
1446 | A0005_N123S | A0005 | N123S | C12 | 73 | 73 | 판넬조립2부 |  | 10.5 | 157.5
1447 | A0005_N124P | A0005 | N124P | C12 | 82 | 82 | 판넬조립2부 |  | 6.5 | 97.5
1448 | A0005_N124S | A0005 | N124S | C12 | 82 | 82 | 판넬조립2부 |  | 6.5 | 97.5
1449 | A0005_N143P | A0005 | N143P | C12 | 77 | 77 | 대조립2부 |  | 10.5 | 210
1450 | A0005_N143S | A0005 | N143S | C12 | 77 | 77 | 대조립2부 |  | 10.5 | 210
1451 | A0005_N144P | A0005 | N144P | C12 | 84 | 84 | 대조립2부 |  | 6.5 | 130
1452 | A0005_N144S | A0005 | N144S | C12 | 84 | 84 | 대조립2부 |  | 6.5 | 130
1453 | A0005_N153P | A0005 | N153P | C12 | 80 | 80 | 대조립2부 |  | 10.5 | 210
1454 | A0005_N153S | A0005 | N153S | C12 | 80 | 80 | 대조립2부 |  | 10.5 | 210
1455 | A0005_N154P | A0005 | N154P | C12 | 87 | 87 | 대조립2부 |  | 6.5 | 130
1456 | A0005_N154S | A0005 | N154S | C12 | 87 | 87 | 대조립2부 |  | 6.5 | 130
1457 | A0005_N333P | A0005 | N333P | C12 | 88 | 88 | 대조립2부 |  | 8.5 | 161.5
1458 | A0005_N333S | A0005 | N333S | C12 | 88 | 88 | 대조립2부 |  | 8.5 | 161.5
1459 | A0005_N343P | A0005 | N343P | C12 | 94 | 94 | 대조립2부 |  | 8.5 | 157.25
1460 | A0005_N343S | A0005 | N343S | C12 | 94 | 94 | 대조립2부 |  | 8.5 | 157.25
1461 | A0005_N353P | A0005 | N353P | C12 | 95 | 95 | 대조립2부 |  | 8.5 | 161.5
1462 | A0005_N353S | A0005 | N353S | C12 | 95 | 95 | 대조립2부 |  | 8.5 | 161.5
1463 | A0005_S113P | A0005 | S113P | C12 | 123 | 123 | 판넬조립2부 |  | 15 | 225
1464 | A0005_S113S | A0005 | S113S | C12 | 123 | 123 | 판넬조립2부 |  | 15 | 225
1465 | A0005_S11P0 | A0005 | S11P0 | C11 | 130 | 143 | 대조립3부 |  | 17 | 340
1466 | A0005_S11P0 | A0005 | S11P0 | C11 | 130 | 143 | 대조립3부 |  | 17 | 340
1467 | A0005_S11S0 | A0005 | S11S0 | C11 | 130 | 143 | 대조립3부 |  | 17 | 340
1468 | A0005_S11S0 | A0005 | S11S0 | C11 | 130 | 143 | 대조립3부 |  | 17 | 340
1469 | A0005_S12P1 | A0005 | S12P1 | G41 | 124 | 137 | 선행의장부 |  | 17 | 595
1470 | A0005_S12P1 | A0005 | S12P1 | G41 | 124 | 137 | 선행의장부 |  | 17 | 595
1471 | A0005_S12S1 | A0005 | S12S1 | G41 | 124 | 137 | 선행의장부 |  | 17 | 595
1472 | A0005_S12S1 | A0005 | S12S1 | G41 | 124 | 137 | 선행의장부 |  | 17 | 595
1473 | A0005_S134P | A0005 | S134P | C12 | 94 | 94 | 대조립2부 |  | 8.5 | 161.5
1474 | A0005_S134S | A0005 | S134S | C12 | 94 | 94 | 대조립2부 |  | 8.5 | 161.5
1475 | A0005_S14P1 | A0005 | S14P1 | G41 | 130 | 143 | 선행의장부 |  | 17 | 637.5
1476 | A0005_S14P1 | A0005 | S14P1 | G41 | 130 | 143 | 선행의장부 |  | 17 | 637.5
1477 | A0005_S14S1 | A0005 | S14S1 | G41 | 130 | 143 | 선행의장부 |  | 17 | 637.5
1478 | A0005_S14S1 | A0005 | S14S1 | G41 | 130 | 143 | 선행의장부 |  | 17 | 637.5
1479 | A0005_S154P | A0005 | S154P | C12 | 103 | 103 | 대조립2부 |  | 8.5 | 161.5
1480 | A0005_S154S | A0005 | S154S | C12 | 103 | 103 | 대조립2부 |  | 8.5 | 161.5
1481 | A0005_S16P1 | A0005 | S16P1 | G41 | 130 | 143 | 선행의장부 |  | 17 | 586.5
1482 | A0005_S16P1 | A0005 | S16P1 | G41 | 130 | 143 | 선행의장부 |  | 17 | 586.5
1483 | A0005_S16S1 | A0005 | S16S1 | G41 | 130 | 143 | 선행의장부 |  | 17 | 586.5
1484 | A0005_S16S1 | A0005 | S16S1 | G41 | 130 | 143 | 선행의장부 |  | 17 | 586.5
1485 | A0005_S174P | A0005 | S174P | C12 | 101 | 101 | 대조립1부 |  | 8.5 | 136
1486 | A0005_S174S | A0005 | S174S | C12 | 101 | 101 | 대조립1부 |  | 8.5 | 136
1487 | A0005_S183P | A0005 | S183P | C12 | 115 | 115 | 판넬조립2부 |  | 8.5 | 114.75
1488 | A0005_S183S | A0005 | S183S | C12 | 115 | 115 | 판넬조립2부 |  | 8.5 | 114.75
1489 | A0005_S18P0 | A0005 | S18P0 | C11 | 122 | 132 | 대조립3부 |  | 13.5 | 229.5
1490 | A0005_S18P0 | A0005 | S18P0 | C11 | 122 | 132 | 대조립3부 |  | 13.5 | 229.5
1491 | A0005_S18S0 | A0005 | S18S0 | C11 | 122 | 132 | 대조립3부 |  | 13.5 | 229.5
1492 | A0005_S18S0 | A0005 | S18S0 | C11 | 122 | 132 | 대조립3부 |  | 13.5 | 229.5
1493 | A0005_S193P | A0005 | S193P | C12 | 103 | 103 | 판넬조립2부 |  | 9 | 148.5
1494 | A0005_S193S | A0005 | S193S | C12 | 103 | 103 | 판넬조립2부 |  | 9 | 148.5
1495 | A0005_S19P0 | A0005 | S19P0 | C11 | 116 | 126 | 대조립3부 |  | 16.5 | 297
1496 | A0005_S19P0 | A0005 | S19P0 | C11 | 116 | 126 | 대조립3부 |  | 16.5 | 297
1497 | A0005_S19S0 | A0005 | S19S0 | C11 | 116 | 126 | 대조립3부 |  | 16.5 | 297
1498 | A0005_S19S0 | A0005 | S19S0 | C11 | 116 | 126 | 대조립3부 |  | 16.5 | 297
1499 | A0005_S203P | A0005 | S203P | C12 | 101 | 101 | 판넬조립2부 |  | 9 | 157.5
1500 | A0005_S203S | A0005 | S203S | C12 | 101 | 101 | 판넬조립2부 |  | 9 | 157.5
1501 | A0005_S20P0 | A0005 | S20P0 | C11 | 119 | 131 | 대조립3부 |  | 17.5 | 350
1502 | A0005_S20P0 | A0005 | S20P0 | C11 | 119 | 131 | 대조립3부 |  | 17.5 | 350
1503 | A0005_S20S0 | A0005 | S20S0 | C11 | 119 | 131 | 대조립3부 |  | 17.5 | 350
1504 | A0005_S20S0 | A0005 | S20S0 | C11 | 119 | 131 | 대조립3부 |  | 17.5 | 350
1505 | A0005_T11C0 | A0005 | T11C0 | C11 | 116 | 126 | 판넬조립1부 |  | 15.5 | 341
1506 | A0005_T12C0 | A0005 | T12C0 | C11 | 115 | 125 | 판넬조립1부 |  | 15.5 | 341
1507 | A0005_T13C0 | A0005 | T13C0 | C11 | 115 | 125 | 판넬조립1부 |  | 15.5 | 341
1508 | A0005_V71S0 | A0005 | V71S0 | CH32 | 81 | 182 | 외부 |  | 7.5 | 120
1509 | A0005_V71S0 | A0005 | V71S0 | CH32 | 81 | 182 | 외부 |  | 7.5 | 120
1510 | A0006_A32A0 | A0006 | A32A0 | C11 | 133 | 145 | 판넬조립1부 |  | 6.5 | 78
1511 | A0006_A32A0 | A0006 | A32A0 | C11 | 133 | 145 | 판넬조립1부 |  | 6.5 | 78
1512 | A0006_A32A0 | A0006 | A32A0 | C11 | 133 | 145 | 판넬조립1부 |  | 6.5 | 78
1513 | A0006_A41A0 | A0006 | A41A0 | C11 | 63 | 200 | 외부 |  | 0 | 0
1514 | A0006_A65P0 | A0006 | A65P0 | C11 | 166 | 178 | 대조립1부 |  | 2 | 4
1515 | A0006_A65P0 | A0006 | A65P0 | C11 | 166 | 178 | 대조립1부 |  | 2 | 4
1516 | A0006_A65P0 | A0006 | A65P0 | C11 | 166 | 178 | 대조립1부 |  | 2 | 4
1517 | A0006_A65S0 | A0006 | A65S0 | C11 | 166 | 178 | 대조립1부 |  | 2 | 4
1518 | A0006_A65S0 | A0006 | A65S0 | C11 | 166 | 178 | 대조립1부 |  | 2 | 4
1519 | A0006_A65S0 | A0006 | A65S0 | C11 | 166 | 178 | 대조립1부 |  | 2 | 4
1520 | A0006_A91S0 | A0006 | A91S0 | H32 | 151 | 165 | 선행도장부 |  | 2.5 | 15
1521 | A0006_B113P | A0006 | B113P | C12 | 110 | 110 | 판넬조립1부 |  | 8.5 | 123.25
1522 | A0006_B113S | A0006 | B113S | C12 | 110 | 110 | 판넬조립1부 |  | 14.5 | 224.75
1523 | A0006_B11P0 | A0006 | B11P0 | C11 | 125 | 137 | 대조립2부 |  | 8.5 | 123.25
1524 | A0006_B11S0 | A0006 | B11S0 | C11 | 125 | 137 | 대조립2부 |  | 14.5 | 224.75
1525 | A0006_B12P1 | A0006 | B12P1 | G41 | 112 | 123 | 선행의장부 |  | 9.5 | 332.5
1526 | A0006_B12S1 | A0006 | B12S1 | G41 | 112 | 123 | 선행의장부 |  | 16.5 | 577.5
1527 | A0006_B133P | A0006 | B133P | C12 | 82 | 82 | 대조립2부 |  | 9.5 | 180.5
1528 | A0006_B133S | A0006 | B133S | C12 | 82 | 82 | 대조립2부 |  | 16.5 | 313.5
1529 | A0006_B143P | A0006 | B143P | C12 | 98 | 98 | 판넬조립1부 |  | 9.5 | 175.75
1530 | A0006_B143S | A0006 | B143S | C12 | 98 | 98 | 판넬조립1부 |  | 16.5 | 305.25
1531 | A0006_B14P1 | A0006 | B14P1 | G41 | 125 | 136 | 선행의장부 |  | 9.5 | 356.25
1532 | A0006_B14S1 | A0006 | B14S1 | G41 | 125 | 136 | 선행의장부 |  | 16.5 | 618.75
1533 | A0006_B153P | A0006 | B153P | C12 | 98 | 98 | 대조립2부 |  | 9.5 | 180.5
1534 | A0006_B153S | A0006 | B153S | C12 | 98 | 98 | 대조립2부 |  | 16.5 | 313.5
1535 | A0006_B163P | A0006 | B163P | C12 | 96 | 96 | 판넬조립2부 |  | 9.5 | 175.75
1536 | A0006_B163S | A0006 | B163S | C12 | 96 | 96 | 판넬조립2부 |  | 16.5 | 305.25
1537 | A0006_B16P1 | A0006 | B16P1 | G41 | 122 | 131 | 선행의장부 |  | 9.5 | 327.75
1538 | A0006_B16S1 | A0006 | B16S1 | G41 | 122 | 131 | 선행의장부 |  | 16.5 | 569.25
1539 | A0006_B173P | A0006 | B173P | C12 | 97 | 97 | 판넬조립2부 |  | 9.5 | 152
1540 | A0006_B173S | A0006 | B173S | C12 | 97 | 97 | 판넬조립2부 |  | 16 | 264
1541 | A0006_B18P1 | A0006 | B18P1 | G41 | 118 | 129 | 선행의장부 |  | 13.5 | 351
1542 | A0006_B193A | A0006 | B193A | C12 | 95 | 95 | 판넬조립2부 |  | 13.5 | 290.25
1543 | A0006_B19A1 | A0006 | B19A1 | G41 | 118 | 129 | 선행의장부 |  | 21.5 | 623.5
1544 | A0006_B203A | A0006 | B203A | C12 | 95 | 95 | 판넬조립2부 |  | 14 | 217
1545 | A0006_D11P0 | A0006 | D11P0 | C11 | 89 | 102 | 대조립1부 |  | 15 | 277.5
1546 | A0006_D11P1 | A0006 | D11P1 | G41 | 116 | 125 | 건조2부 |  | 18.5 | 555
1547 | A0006_D11P1 | A0006 | D11P1 | G41 | 116 | 125 | 건조2부 |  | 18.5 | 555
1548 | A0006_D11S0 | A0006 | D11S0 | C11 | 89 | 102 | 대조립1부 |  | 15 | 277.5
1549 | A0006_D11S1 | A0006 | D11S1 | G41 | 116 | 125 | 건조2부 |  | 18.5 | 555
1550 | A0006_D11S1 | A0006 | D11S1 | G41 | 116 | 125 | 건조2부 |  | 18.5 | 555
1551 | A0006_D12P0 | A0006 | D12P0 | C11 | 90 | 103 | 대조립1부 |  | 15 | 277.5
1552 | A0006_D12S0 | A0006 | D12S0 | C11 | 90 | 103 | 대조립1부 |  | 15 | 277.5
1553 | A0006_D13P0 | A0006 | D13P0 | C11 | 110 | 122 | 대조립2부 |  | 15 | 277.5
1554 | A0006_D13P0 | A0006 | D13P0 | C11 | 110 | 122 | 대조립2부 |  | 15 | 277.5
1555 | A0006_D13P0 | A0006 | D13P0 | C11 | 110 | 122 | 대조립2부 |  | 15 | 277.5
1556 | A0006_D13S0 | A0006 | D13S0 | C11 | 110 | 122 | 대조립2부 |  | 15 | 277.5
1557 | A0006_D13S0 | A0006 | D13S0 | C11 | 110 | 122 | 대조립2부 |  | 15 | 277.5
1558 | A0006_D13S0 | A0006 | D13S0 | C11 | 110 | 122 | 대조립2부 |  | 15 | 277.5
1559 | A0006_D14P0 | A0006 | D14P0 | C11 | 98 | 110 | 대조립2부 |  | 18.5 | 370
1560 | A0006_D14P1 | A0006 | D14P1 | G41 | 122 | 131 | 건조2부 |  | 18.5 | 740
1561 | A0006_D14P1 | A0006 | D14P1 | G41 | 122 | 131 | 건조2부 |  | 18.5 | 740
1562 | A0006_D14S0 | A0006 | D14S0 | C11 | 98 | 110 | 대조립2부 |  | 18.5 | 370
1563 | A0006_D14S1 | A0006 | D14S1 | G41 | 122 | 131 | 건조2부 |  | 18.5 | 740
1564 | A0006_D14S1 | A0006 | D14S1 | G41 | 122 | 131 | 건조2부 |  | 18.5 | 740
1565 | A0006_D15P0 | A0006 | D15P0 | C11 | 101 | 111 | 대조립2부 |  | 18.5 | 370
1566 | A0006_D15S0 | A0006 | D15S0 | C11 | 101 | 111 | 대조립2부 |  | 18.5 | 370
1567 | A0006_D16P0 | A0006 | D16P0 | C11 | 104 | 116 | 대조립1부 |  | 18.5 | 370
1568 | A0006_D16P0 | A0006 | D16P0 | C11 | 104 | 116 | 대조립1부 |  | 18.5 | 370
1569 | A0006_D16P0 | A0006 | D16P0 | C11 | 104 | 116 | 대조립1부 |  | 18.5 | 370
1570 | A0006_D16S0 | A0006 | D16S0 | C11 | 104 | 116 | 대조립1부 |  | 18.5 | 370
1571 | A0006_D16S0 | A0006 | D16S0 | C11 | 104 | 116 | 대조립1부 |  | 18.5 | 370
1572 | A0006_D16S0 | A0006 | D16S0 | C11 | 104 | 116 | 대조립1부 |  | 18.5 | 370
1573 | A0006_D173P | A0006 | D173P | C12 | 82 | 82 | 판넬조립2부 |  | 10.5 | 210
1574 | A0006_D173S | A0006 | D173S | C12 | 82 | 82 | 판넬조립2부 |  | 10.5 | 210
1575 | A0006_D17P0 | A0006 | D17P0 | C11 | 101 | 111 | 대조립3부 |  | 18.5 | 370
1576 | A0006_D17P1 | A0006 | D17P1 | G41 | 122 | 131 | 건조2부 |  | 18.5 | 740
1577 | A0006_D17P1 | A0006 | D17P1 | G41 | 122 | 131 | 건조2부 |  | 18.5 | 740
1578 | A0006_D17S0 | A0006 | D17S0 | C11 | 101 | 111 | 대조립3부 |  | 18.5 | 370
1579 | A0006_D17S1 | A0006 | D17S1 | G41 | 122 | 131 | 건조2부 |  | 18.5 | 740
1580 | A0006_D17S1 | A0006 | D17S1 | G41 | 122 | 131 | 건조2부 |  | 18.5 | 740
1581 | A0006_D183P | A0006 | D183P | C12 | 83 | 83 | 판넬조립2부 |  | 10.5 | 210
1582 | A0006_D183S | A0006 | D183S | C12 | 83 | 83 | 판넬조립2부 |  | 10.5 | 210
1583 | A0006_D18P0 | A0006 | D18P0 | C11 | 98 | 110 | 대조립3부 |  | 18.5 | 370
1584 | A0006_D18S0 | A0006 | D18S0 | C11 | 98 | 110 | 대조립3부 |  | 18.5 | 370
1585 | A0006_D193P | A0006 | D193P | C12 | 101 | 101 | 대조립2부 |  | 10.5 | 204.75
1586 | A0006_D193S | A0006 | D193S | C12 | 101 | 101 | 대조립2부 |  | 10.5 | 204.75
1587 | A0006_D19P0 | A0006 | D19P0 | C11 | 115 | 125 | 대조립1부 |  | 17.5 | 341.25
1588 | A0006_D19P0 | A0006 | D19P0 | C11 | 115 | 125 | 대조립1부 |  | 17.5 | 341.25
1589 | A0006_D19P0 | A0006 | D19P0 | C11 | 115 | 125 | 대조립1부 |  | 17.5 | 341.25
1590 | A0006_D19S0 | A0006 | D19S0 | C11 | 115 | 125 | 대조립1부 |  | 17.5 | 341.25
1591 | A0006_D19S0 | A0006 | D19S0 | C11 | 115 | 125 | 대조립1부 |  | 17.5 | 341.25
1592 | A0006_D19S0 | A0006 | D19S0 | C11 | 115 | 125 | 대조립1부 |  | 17.5 | 341.25
1593 | A0006_E11A0 | A0006 | E11A0 | CC21 | 103 | 126 | 대조립1부 |  | 21.5 | 473
1594 | A0006_E12A0 | A0006 | E12A0 | CC21 | 103 | 126 | 대조립1부 |  | 7 | 66.5
1595 | A0006_E21P0 | A0006 | E21P0 | C11 | 105 | 117 | 대조립1부 |  | 8 | 128
1596 | A0006_E21P0 | A0006 | E21P0 | C11 | 105 | 117 | 대조립1부 |  | 8 | 128
1597 | A0006_E21P0 | A0006 | E21P0 | C11 | 105 | 117 | 대조립1부 |  | 8 | 128
1598 | A0006_E21S0 | A0006 | E21S0 | C11 | 105 | 117 | 대조립1부 |  | 8 | 128
1599 | A0006_E21S0 | A0006 | E21S0 | C11 | 105 | 117 | 대조립1부 |  | 8 | 128
1600 | A0006_E21S0 | A0006 | E21S0 | C11 | 105 | 117 | 대조립1부 |  | 8 | 128
1601 | A0006_E22P0 | A0006 | E22P0 | C11 | 108 | 118 | 대조립1부 |  | 5 | 70
1602 | A0006_E22P0 | A0006 | E22P0 | C11 | 108 | 118 | 대조립1부 |  | 5 | 70
1603 | A0006_E22P0 | A0006 | E22P0 | C11 | 108 | 118 | 대조립1부 |  | 5 | 70
1604 | A0006_E22S0 | A0006 | E22S0 | C11 | 108 | 118 | 대조립1부 |  | 5 | 70
1605 | A0006_E22S0 | A0006 | E22S0 | C11 | 108 | 118 | 대조립1부 |  | 5 | 70
1606 | A0006_E22S0 | A0006 | E22S0 | C11 | 108 | 118 | 대조립1부 |  | 5 | 70
1607 | A0006_E313P | A0006 | E313P | C12 | 88 | 88 | 판넬조립2부 |  | 7.5 | 97.5
1608 | A0006_E313S | A0006 | E313S | C12 | 88 | 88 | 판넬조립2부 |  | 7.5 | 97.5
1609 | A0006_E317P | A0006 | E317P | C12 | 81 | 81 | 판넬조립2부 |  | 4.5 | 76.5
1610 | A0006_E317S | A0006 | E317S | C12 | 81 | 81 | 판넬조립2부 |  | 4.5 | 76.5
1611 | A0006_E31P0 | A0006 | E31P0 | C11 | 96 | 108 | 대조립3부 |  | 17 | 297.5
1612 | A0006_E31P1 | A0006 | E31P1 | G41 | 111 | 124 | 선행의장부 |  | 18 | 540
1613 | A0006_E31P1 | A0006 | E31P1 | G41 | 111 | 124 | 선행의장부 |  | 18 | 540
1614 | A0006_E31S0 | A0006 | E31S0 | C11 | 96 | 108 | 대조립3부 |  | 17 | 297.5
1615 | A0006_E31S1 | A0006 | E31S1 | G41 | 111 | 124 | 선행의장부 |  | 19.5 | 585
1616 | A0006_E31S1 | A0006 | E31S1 | G41 | 111 | 124 | 선행의장부 |  | 19.5 | 585
1617 | A0006_E32P0 | A0006 | E32P0 | C11 | 90 | 103 | 대조립3부 |  | 13 | 188.5
1618 | A0006_E32S0 | A0006 | E32S0 | C11 | 90 | 103 | 대조립3부 |  | 13 | 221
1619 | A0006_E41P1 | A0006 | E41P1 | G41 | 112 | 125 | 외부 |  | 18.5 | 555
1620 | A0006_E41P1 | A0006 | E41P1 | G41 | 112 | 125 | 외부 |  | 18.5 | 555
1621 | A0006_E41S1 | A0006 | E41S1 | G41 | 112 | 125 | 외부 |  | 18.5 | 555
1622 | A0006_E41S1 | A0006 | E41S1 | G41 | 112 | 125 | 외부 |  | 18.5 | 555
1623 | A0006_F71P0 | A0006 | F71P0 | C11 | 103 | 122 | 외부 |  | 3 | 27
1624 | A0006_F71S0 | A0006 | F71S0 | C11 | 103 | 122 | 외부 |  | 3 | 27
1625 | A0006_F72P0 | A0006 | F72P0 | C11 | 103 | 122 | 외부 |  | 3 | 21
1626 | A0006_F72S0 | A0006 | F72S0 | C11 | 103 | 122 | 외부 |  | 3 | 21
1627 | A0006_F73C0 | A0006 | F73C0 | C11 | 103 | 122 | 외부 |  | 2 | 22
1628 | A0006_G11S0 | A0006 | G11S0 | CF21 | 129 | 146 | 대조립2부 |  | 4.5 | 20.25
1629 | A0006_G12S0 | A0006 | G12S0 | CF21 | 112 | 136 | 대조립2부 |  | 3.5 | 40.25
1630 | A0006_G12S0 | A0006 | G12S0 | CF21 | 112 | 136 | 대조립2부 |  | 3.5 | 40.25
1631 | A0006_G12S0 | A0006 | G12S0 | CF21 | 112 | 136 | 대조립2부 |  | 3.5 | 40.25
1632 | A0006_G12S0 | A0006 | G12S0 | CF21 | 112 | 136 | 대조립2부 |  | 3.5 | 40.25
1633 | A0006_G22A0 | A0006 | G22A0 | C11 | 117 | 126 | 대조립1부 |  | 13 | 247
1634 | A0006_G22A0 | A0006 | G22A0 | C11 | 117 | 126 | 대조립1부 |  | 13 | 247
1635 | A0006_G23A0 | A0006 | G23A0 | C11 | 108 | 117 | 대조립1부 |  | 13 | 247
1636 | A0006_G23A0 | A0006 | G23A0 | C11 | 108 | 117 | 대조립1부 |  | 13 | 247
1637 | A0006_G23A0 | A0006 | G23A0 | C11 | 108 | 117 | 대조립1부 |  | 13 | 247
1638 | A0006_G23A0 | A0006 | G23A0 | C11 | 108 | 117 | 대조립1부 |  | 13 | 247
1639 | A0006_G23A0 | A0006 | G23A0 | C11 | 108 | 117 | 대조립1부 |  | 13 | 247
1640 | A0006_G23A0 | A0006 | G23A0 | C11 | 108 | 117 | 대조립1부 |  | 13 | 247
1641 | A0006_H11P1 | A0006 | H11P1 | GG61 | 89 | 101 | 선행의장부 |  | 15 | 457.5
1642 | A0006_H21P1 | A0006 | H21P1 | GG61 | 95 | 101 | 선행의장부 |  | 15.5 | 496
1643 | A0006_H22P1 | A0006 | H22P1 | GG61 | 95 | 102 | 선행의장부 |  | 15.5 | 496
1644 | A0006_H23P1 | A0006 | H23P1 | GG61 | 96 | 103 | 선행의장부 |  | 15.5 | 434
1645 | A0006_H24P1 | A0006 | H24P1 | GG61 | 90 | 98 | 선행의장부 |  | 16.5 | 462
1646 | A0006_H25A0 | A0006 | H25A0 | C11 | 88 | 95 | 판넬조립1부 |  | 14.5 | 246.5
1647 | A0006_H25A0 | A0006 | H25A0 | C11 | 88 | 95 | 판넬조립1부 |  | 14.5 | 246.5
1648 | A0006_M31C3 | A0006 | M31C3 | L41 | 132 | 214 | 외부 |  | 15.5 | 403
1649 | A0006_M31C3 | A0006 | M31C3 | L41 | 132 | 214 | 외부 |  | 15.5 | 403
1650 | A0006_N133P | A0006 | N133P | C12 | 90 | 90 | 대조립1부 |  | 10.5 | 157.5
1651 | A0006_N133S | A0006 | N133S | C12 | 90 | 90 | 대조립1부 |  | 10.5 | 157.5
1652 | A0006_N134P | A0006 | N134P | C12 | 98 | 98 | 대조립1부 |  | 6.5 | 97.5
1653 | A0006_N134S | A0006 | N134S | C12 | 98 | 98 | 대조립1부 |  | 6.5 | 97.5
1654 | A0006_N153P | A0006 | N153P | C12 | 74 | 74 | 판넬조립1부 |  | 10.5 | 210
1655 | A0006_N153S | A0006 | N153S | C12 | 74 | 74 | 판넬조립1부 |  | 10.5 | 210
1656 | A0006_N154P | A0006 | N154P | C12 | 81 | 81 | 판넬조립1부 |  | 6.5 | 130
1657 | A0006_N154S | A0006 | N154S | C12 | 81 | 81 | 판넬조립1부 |  | 6.5 | 130
1658 | A0006_N163P | A0006 | N163P | C12 | 83 | 83 | 대조립2부 |  | 10.5 | 210
1659 | A0006_N163S | A0006 | N163S | C12 | 83 | 83 | 대조립2부 |  | 10.5 | 210
1660 | A0006_N164P | A0006 | N164P | C12 | 90 | 90 | 대조립2부 |  | 6.5 | 130
1661 | A0006_N164S | A0006 | N164S | C12 | 90 | 90 | 대조립2부 |  | 6.5 | 130
1662 | A0006_N363P | A0006 | N363P | C12 | 95 | 95 | 대조립2부 |  | 8.5 | 157.25
1663 | A0006_N363S | A0006 | N363S | C12 | 95 | 95 | 대조립2부 |  | 8.5 | 157.25
1664 | A0006_S113P | A0006 | S113P | C12 | 118 | 118 | 대조립2부 |  | 15 | 225
1665 | A0006_S113S | A0006 | S113S | C12 | 118 | 118 | 대조립2부 |  | 15 | 225
1666 | A0006_S11P0 | A0006 | S11P0 | C11 | 125 | 137 | 대조립3부 |  | 17 | 340
1667 | A0006_S11P0 | A0006 | S11P0 | C11 | 125 | 137 | 대조립3부 |  | 17 | 340
1668 | A0006_S11S0 | A0006 | S11S0 | C11 | 125 | 137 | 대조립3부 |  | 17 | 340
1669 | A0006_S11S0 | A0006 | S11S0 | C11 | 125 | 137 | 대조립3부 |  | 17 | 340
1670 | A0006_S12P1 | A0006 | S12P1 | G41 | 117 | 126 | 선행의장부 |  | 17 | 595
1671 | A0006_S12P1 | A0006 | S12P1 | G41 | 117 | 126 | 선행의장부 |  | 17 | 595
1672 | A0006_S12S1 | A0006 | S12S1 | G41 | 117 | 126 | 선행의장부 |  | 17 | 595
1673 | A0006_S12S1 | A0006 | S12S1 | G41 | 117 | 126 | 선행의장부 |  | 17 | 595
1674 | A0006_S134P | A0006 | S134P | C12 | 90 | 90 | 대조립2부 |  | 8.5 | 161.5
1675 | A0006_S134S | A0006 | S134S | C12 | 90 | 90 | 대조립2부 |  | 8.5 | 161.5
1676 | A0006_S14P1 | A0006 | S14P1 | G41 | 126 | 137 | 선행의장부 |  | 17 | 637.5
1677 | A0006_S14P1 | A0006 | S14P1 | G41 | 126 | 137 | 선행의장부 |  | 17 | 637.5
1678 | A0006_S14S1 | A0006 | S14S1 | G41 | 126 | 137 | 선행의장부 |  | 17 | 637.5
1679 | A0006_S14S1 | A0006 | S14S1 | G41 | 126 | 137 | 선행의장부 |  | 17 | 637.5
1680 | A0006_S154P | A0006 | S154P | C12 | 105 | 105 | 대조립2부 |  | 8.5 | 161.5
1681 | A0006_S154S | A0006 | S154S | C12 | 105 | 105 | 대조립2부 |  | 8.5 | 161.5
1682 | A0006_S16P1 | A0006 | S16P1 | G41 | 124 | 133 | 선행의장부 |  | 17 | 586.5
1683 | A0006_S16P1 | A0006 | S16P1 | G41 | 124 | 133 | 선행의장부 |  | 17 | 586.5
1684 | A0006_S16S1 | A0006 | S16S1 | G41 | 124 | 133 | 선행의장부 |  | 17 | 586.5
1685 | A0006_S16S1 | A0006 | S16S1 | G41 | 124 | 133 | 선행의장부 |  | 17 | 586.5
1686 | A0006_S18P0 | A0006 | S18P0 | C11 | 118 | 130 | 대조립1부 |  | 13.5 | 229.5
1687 | A0006_S18P0 | A0006 | S18P0 | C11 | 118 | 130 | 대조립1부 |  | 13.5 | 229.5
1688 | A0006_S18S0 | A0006 | S18S0 | C11 | 118 | 130 | 대조립1부 |  | 13.5 | 229.5
1689 | A0006_S18S0 | A0006 | S18S0 | C11 | 118 | 130 | 대조립1부 |  | 13.5 | 229.5
1690 | A0006_S19P0 | A0006 | S19P0 | C11 | 122 | 132 | 대조립1부 |  | 16.5 | 297
1691 | A0006_S19P0 | A0006 | S19P0 | C11 | 122 | 132 | 대조립1부 |  | 16.5 | 297
1692 | A0006_S19S0 | A0006 | S19S0 | C11 | 122 | 132 | 대조립1부 |  | 16.5 | 297
1693 | A0006_S19S0 | A0006 | S19S0 | C11 | 122 | 132 | 대조립1부 |  | 16.5 | 297
1694 | A0006_S20P0 | A0006 | S20P0 | C11 | 124 | 136 | 대조립1부 |  | 17.5 | 350
1695 | A0006_S20P0 | A0006 | S20P0 | C11 | 124 | 136 | 대조립1부 |  | 17.5 | 350
1696 | A0006_S20S0 | A0006 | S20S0 | C11 | 124 | 136 | 대조립1부 |  | 17.5 | 350
1697 | A0006_S20S0 | A0006 | S20S0 | C11 | 124 | 136 | 대조립1부 |  | 17.5 | 350
1698 | A0006_T11C0 | A0006 | T11C0 | C11 | 119 | 131 | 판넬조립1부 |  | 15.5 | 341
1699 | A0006_T12C0 | A0006 | T12C0 | C11 | 124 | 136 | 판넬조립1부 |  | 15.5 | 341
1700 | A0006_T13C0 | A0006 | T13C0 | C11 | 126 | 138 | 판넬조립1부 |  | 15.5 | 341
1701 | A0006_V71S0 | A0006 | V71S0 | CH32 | 74 | 180 | 외부 |  | 7.5 | 120
1702 | A0006_V71S0 | A0006 | V71S0 | CH32 | 74 | 180 | 외부 |  | 7.5 | 120
1703 | A0007_A31P0 | A0007 | A31P0 | CF21 | 106 | 147 | 외부 |  | 13.5 | 202.5
1704 | A0007_A31P0 | A0007 | A31P0 | CF21 | 106 | 147 | 외부 |  | 13.5 | 202.5
1705 | A0007_A31S0 | A0007 | A31S0 | CF21 | 106 | 147 | 외부 |  | 13.5 | 202.5
1706 | A0007_A31S0 | A0007 | A31S0 | CF21 | 106 | 147 | 외부 |  | 13.5 | 202.5
1707 | A0007_A32A0 | A0007 | A32A0 | C11 | 139 | 149 | 판넬조립1부 |  | 6.5 | 78
1708 | A0007_A32A0 | A0007 | A32A0 | C11 | 139 | 149 | 판넬조립1부 |  | 6.5 | 78
1709 | A0007_A32A0 | A0007 | A32A0 | C11 | 139 | 149 | 판넬조립1부 |  | 6.5 | 78
1710 | A0007_A41A0 | A0007 | A41A0 | C11 | 71 | 218 | 외부 |  | 0 | 0
1711 | A0007_A65P0 | A0007 | A65P0 | C11 | 182 | 195 | 대조립1부 |  | 2 | 4
1712 | A0007_A65P0 | A0007 | A65P0 | C11 | 182 | 195 | 대조립1부 |  | 2 | 4
1713 | A0007_A65P0 | A0007 | A65P0 | C11 | 182 | 195 | 대조립1부 |  | 2 | 4
1714 | A0007_A65S0 | A0007 | A65S0 | C11 | 182 | 195 | 대조립1부 |  | 2 | 4
1715 | A0007_A65S0 | A0007 | A65S0 | C11 | 182 | 195 | 대조립1부 |  | 2 | 4
1716 | A0007_A65S0 | A0007 | A65S0 | C11 | 182 | 195 | 대조립1부 |  | 2 | 4
1717 | A0007_A91S0 | A0007 | A91S0 | H32 | 155 | 178 | 선행도장부 |  | 2.5 | 15
1718 | A0007_B113P | A0007 | B113P | C12 | 107 | 107 | 대조립1부 |  | 8.5 | 123.25
1719 | A0007_B113S | A0007 | B113S | C12 | 107 | 107 | 대조립1부 |  | 14.5 | 224.75
1720 | A0007_B11P0 | A0007 | B11P0 | C11 | 119 | 129 | 대조립2부 |  | 8.5 | 123.25
1721 | A0007_B11S0 | A0007 | B11S0 | C11 | 119 | 129 | 대조립2부 |  | 14.5 | 224.75
1722 | A0007_B123P | A0007 | B123P | C12 | 87 | 87 | 판넬조립1부 |  | 9.5 | 152
1723 | A0007_B123S | A0007 | B123S | C12 | 87 | 87 | 판넬조립1부 |  | 16 | 264
1724 | A0007_B12P1 | A0007 | B12P1 | G41 | 115 | 126 | 선행의장부 |  | 9.5 | 332.5
1725 | A0007_B12S1 | A0007 | B12S1 | G41 | 115 | 126 | 선행의장부 |  | 16.5 | 577.5
1726 | A0007_B143P | A0007 | B143P | C12 | 92 | 92 | 판넬조립1부 |  | 9.5 | 175.75
1727 | A0007_B143S | A0007 | B143S | C12 | 92 | 92 | 판넬조립1부 |  | 16.5 | 305.25
1728 | A0007_B14P1 | A0007 | B14P1 | G41 | 120 | 129 | 선행의장부 |  | 9.5 | 356.25
1729 | A0007_B14S1 | A0007 | B14S1 | G41 | 120 | 129 | 선행의장부 |  | 16.5 | 618.75
1730 | A0007_B153P | A0007 | B153P | C12 | 94 | 94 | 대조립2부 |  | 9.5 | 180.5
1731 | A0007_B153S | A0007 | B153S | C12 | 94 | 94 | 대조립2부 |  | 16.5 | 313.5
1732 | A0007_B163P | A0007 | B163P | C12 | 91 | 91 | 대조립2부 |  | 9.5 | 175.75
1733 | A0007_B163S | A0007 | B163S | C12 | 91 | 91 | 대조립2부 |  | 16.5 | 305.25
1734 | A0007_B16P1 | A0007 | B16P1 | G41 | 119 | 128 | 선행의장부 |  | 9.5 | 327.75
1735 | A0007_B16S1 | A0007 | B16S1 | G41 | 119 | 128 | 선행의장부 |  | 16.5 | 569.25
1736 | A0007_B173P | A0007 | B173P | C12 | 93 | 93 | 판넬조립1부 |  | 9.5 | 152
1737 | A0007_B173S | A0007 | B173S | C12 | 93 | 93 | 판넬조립1부 |  | 16 | 264
1738 | A0007_B183P | A0007 | B183P | C12 | 87 | 87 | 판넬조립1부 |  | 9.5 | 128.25
1739 | A0007_B183S | A0007 | B183S | C12 | 87 | 87 | 판넬조립1부 |  | 13.5 | 222.75
1740 | A0007_B18P1 | A0007 | B18P1 | G41 | 115 | 126 | 선행의장부 |  | 13.5 | 351
1741 | A0007_B19A1 | A0007 | B19A1 | G41 | 118 | 127 | 선행의장부 |  | 21.5 | 623.5
1742 | A0007_D11P0 | A0007 | D11P0 | C11 | 101 | 113 | 대조립2부 |  | 15 | 277.5
1743 | A0007_D11P0 | A0007 | D11P0 | C11 | 101 | 113 | 대조립2부 |  | 15 | 277.5
1744 | A0007_D11P0 | A0007 | D11P0 | C11 | 101 | 113 | 대조립2부 |  | 15 | 277.5
1745 | A0007_D11S0 | A0007 | D11S0 | C11 | 101 | 113 | 대조립2부 |  | 15 | 277.5
1746 | A0007_D11S0 | A0007 | D11S0 | C11 | 101 | 113 | 대조립2부 |  | 15 | 277.5
1747 | A0007_D11S0 | A0007 | D11S0 | C11 | 101 | 113 | 대조립2부 |  | 15 | 277.5
1748 | A0007_D12P0 | A0007 | D12P0 | C11 | 104 | 115 | 판넬조립1부 |  | 15 | 277.5
1749 | A0007_D12P0 | A0007 | D12P0 | C11 | 104 | 115 | 판넬조립1부 |  | 15 | 277.5
1750 | A0007_D12P0 | A0007 | D12P0 | C11 | 104 | 115 | 판넬조립1부 |  | 15 | 277.5
1751 | A0007_D12S0 | A0007 | D12S0 | C11 | 104 | 115 | 판넬조립1부 |  | 15 | 277.5
1752 | A0007_D12S0 | A0007 | D12S0 | C11 | 104 | 115 | 판넬조립1부 |  | 15 | 277.5
1753 | A0007_D12S0 | A0007 | D12S0 | C11 | 104 | 115 | 판넬조립1부 |  | 15 | 277.5
1754 | A0007_D13P0 | A0007 | D13P0 | C11 | 112 | 125 | 대조립1부 |  | 15 | 277.5
1755 | A0007_D13P0 | A0007 | D13P0 | C11 | 112 | 125 | 대조립1부 |  | 15 | 277.5
1756 | A0007_D13P0 | A0007 | D13P0 | C11 | 112 | 125 | 대조립1부 |  | 15 | 277.5
1757 | A0007_D13S0 | A0007 | D13S0 | C11 | 112 | 125 | 대조립1부 |  | 15 | 277.5
1758 | A0007_D13S0 | A0007 | D13S0 | C11 | 112 | 125 | 대조립1부 |  | 15 | 277.5
1759 | A0007_D13S0 | A0007 | D13S0 | C11 | 112 | 125 | 대조립1부 |  | 15 | 277.5
1760 | A0007_D14P0 | A0007 | D14P0 | C11 | 98 | 108 | 대조립3부 |  | 18.5 | 370
1761 | A0007_D14P1 | A0007 | D14P1 | G41 | 121 | 132 | 건조2부 |  | 18.5 | 740
1762 | A0007_D14P1 | A0007 | D14P1 | G41 | 121 | 132 | 건조2부 |  | 18.5 | 740
1763 | A0007_D14S0 | A0007 | D14S0 | C11 | 98 | 108 | 대조립3부 |  | 18.5 | 370
1764 | A0007_D14S1 | A0007 | D14S1 | G41 | 121 | 132 | 건조2부 |  | 18.5 | 740
1765 | A0007_D14S1 | A0007 | D14S1 | G41 | 121 | 132 | 건조2부 |  | 18.5 | 740
1766 | A0007_D15P0 | A0007 | D15P0 | C11 | 99 | 111 | 대조립3부 |  | 18.5 | 370
1767 | A0007_D15S0 | A0007 | D15S0 | C11 | 99 | 111 | 대조립3부 |  | 18.5 | 370
1768 | A0007_D16P0 | A0007 | D16P0 | C11 | 118 | 128 | 대조립3부 |  | 18.5 | 370
1769 | A0007_D16P0 | A0007 | D16P0 | C11 | 118 | 128 | 대조립3부 |  | 18.5 | 370
1770 | A0007_D16P0 | A0007 | D16P0 | C11 | 118 | 128 | 대조립3부 |  | 18.5 | 370
1771 | A0007_D16S0 | A0007 | D16S0 | C11 | 118 | 128 | 대조립3부 |  | 18.5 | 370
1772 | A0007_D16S0 | A0007 | D16S0 | C11 | 118 | 128 | 대조립3부 |  | 18.5 | 370
1773 | A0007_D16S0 | A0007 | D16S0 | C11 | 118 | 128 | 대조립3부 |  | 18.5 | 370
1774 | A0007_D173P | A0007 | D173P | C12 | 93 | 93 | 대조립2부 |  | 10.5 | 210
1775 | A0007_D173S | A0007 | D173S | C12 | 93 | 93 | 대조립2부 |  | 10.5 | 210
1776 | A0007_D17P0 | A0007 | D17P0 | C11 | 108 | 121 | 대조립1부 |  | 18.5 | 370
1777 | A0007_D17P1 | A0007 | D17P1 | G41 | 133 | 142 | 건조2부 |  | 18.5 | 740
1778 | A0007_D17P1 | A0007 | D17P1 | G41 | 133 | 142 | 건조2부 |  | 18.5 | 740
1779 | A0007_D17S0 | A0007 | D17S0 | C11 | 108 | 121 | 대조립1부 |  | 18.5 | 370
1780 | A0007_D17S1 | A0007 | D17S1 | G41 | 133 | 142 | 건조2부 |  | 18.5 | 740
1781 | A0007_D17S1 | A0007 | D17S1 | G41 | 133 | 142 | 건조2부 |  | 18.5 | 740
1782 | A0007_D18P0 | A0007 | D18P0 | C11 | 111 | 122 | 대조립2부 |  | 18.5 | 370
1783 | A0007_D18S0 | A0007 | D18S0 | C11 | 111 | 122 | 대조립2부 |  | 18.5 | 370
1784 | A0007_D193P | A0007 | D193P | C12 | 106 | 106 | 대조립2부 |  | 10.5 | 204.75
1785 | A0007_D193S | A0007 | D193S | C12 | 106 | 106 | 대조립2부 |  | 10.5 | 204.75
1786 | A0007_D19P0 | A0007 | D19P0 | C11 | 121 | 133 | 대조립1부 |  | 17.5 | 341.25
1787 | A0007_D19P0 | A0007 | D19P0 | C11 | 121 | 133 | 대조립1부 |  | 17.5 | 341.25
1788 | A0007_D19P0 | A0007 | D19P0 | C11 | 121 | 133 | 대조립1부 |  | 17.5 | 341.25
1789 | A0007_D19S0 | A0007 | D19S0 | C11 | 121 | 133 | 대조립1부 |  | 17.5 | 341.25
1790 | A0007_D19S0 | A0007 | D19S0 | C11 | 121 | 133 | 대조립1부 |  | 17.5 | 341.25
1791 | A0007_D19S0 | A0007 | D19S0 | C11 | 121 | 133 | 대조립1부 |  | 17.5 | 341.25
1792 | A0007_E11A0 | A0007 | E11A0 | CC21 | 93 | 119 | 대조립2부 |  | 21.5 | 473
1793 | A0007_E12A0 | A0007 | E12A0 | CC21 | 93 | 119 | 대조립1부 |  | 7 | 66.5
1794 | A0007_E21P0 | A0007 | E21P0 | C11 | 99 | 111 | 대조립1부 |  | 8 | 128
1795 | A0007_E21P0 | A0007 | E21P0 | C11 | 99 | 111 | 대조립1부 |  | 8 | 128
1796 | A0007_E21P0 | A0007 | E21P0 | C11 | 99 | 111 | 대조립1부 |  | 8 | 128
1797 | A0007_E21S0 | A0007 | E21S0 | C11 | 99 | 111 | 대조립1부 |  | 8 | 128
1798 | A0007_E21S0 | A0007 | E21S0 | C11 | 99 | 111 | 대조립1부 |  | 8 | 128
1799 | A0007_E21S0 | A0007 | E21S0 | C11 | 99 | 111 | 대조립1부 |  | 8 | 128
1800 | A0007_E22P0 | A0007 | E22P0 | C11 | 100 | 112 | 대조립1부 |  | 5 | 70
1801 | A0007_E22P0 | A0007 | E22P0 | C11 | 100 | 112 | 대조립1부 |  | 5 | 70
1802 | A0007_E22P0 | A0007 | E22P0 | C11 | 100 | 112 | 대조립1부 |  | 5 | 70
1803 | A0007_E22S0 | A0007 | E22S0 | C11 | 100 | 112 | 대조립1부 |  | 5 | 70
1804 | A0007_E22S0 | A0007 | E22S0 | C11 | 100 | 112 | 대조립1부 |  | 5 | 70
1805 | A0007_E22S0 | A0007 | E22S0 | C11 | 100 | 112 | 대조립1부 |  | 5 | 70
1806 | A0007_E31P0 | A0007 | E31P0 | C11 | 80 | 93 | 대조립1부 |  | 17 | 297.5
1807 | A0007_E31P1 | A0007 | E31P1 | G41 | 101 | 115 | 선행의장부 |  | 18 | 540
1808 | A0007_E31P1 | A0007 | E31P1 | G41 | 101 | 115 | 선행의장부 |  | 18 | 540
1809 | A0007_E31S0 | A0007 | E31S0 | C11 | 80 | 93 | 대조립1부 |  | 17 | 297.5
1810 | A0007_E31S1 | A0007 | E31S1 | G41 | 101 | 115 | 선행의장부 |  | 19.5 | 585
1811 | A0007_E31S1 | A0007 | E31S1 | G41 | 101 | 115 | 선행의장부 |  | 19.5 | 585
1812 | A0007_E32P0 | A0007 | E32P0 | C11 | 85 | 97 | 대조립1부 |  | 13 | 188.5
1813 | A0007_E32S0 | A0007 | E32S0 | C11 | 85 | 97 | 대조립1부 |  | 13 | 221
1814 | A0007_E41P0 | A0007 | E41P0 | C11 | 72 | 108 | 외부 |  | 17.5 | 323.75
1815 | A0007_E41P1 | A0007 | E41P1 | G41 | 125 | 139 | 선행의장부 |  | 18.5 | 555
1816 | A0007_E41P1 | A0007 | E41P1 | G41 | 125 | 139 | 선행의장부 |  | 18.5 | 555
1817 | A0007_E41S0 | A0007 | E41S0 | C11 | 72 | 108 | 외부 |  | 17.5 | 323.75
1818 | A0007_E41S1 | A0007 | E41S1 | G41 | 125 | 139 | 선행의장부 |  | 18.5 | 555
1819 | A0007_E41S1 | A0007 | E41S1 | G41 | 125 | 139 | 선행의장부 |  | 18.5 | 555
1820 | A0007_E42P0 | A0007 | E42P0 | C11 | 72 | 111 | 외부 |  | 13 | 234
1821 | A0007_E42S0 | A0007 | E42S0 | C11 | 72 | 111 | 외부 |  | 13 | 234
1822 | A0007_E51P0 | A0007 | E51P0 | C11 | 85 | 120 | 외부 |  | 17.5 | 402.5
1823 | A0007_E51P1 | A0007 | E51P1 | G41 | 132 | 147 | 선행의장부 |  | 23 | 701.5
1824 | A0007_E51P1 | A0007 | E51P1 | G41 | 132 | 147 | 선행의장부 |  | 23 | 701.5
1825 | A0007_E51S0 | A0007 | E51S0 | C11 | 85 | 120 | 외부 |  | 17.5 | 402.5
1826 | A0007_E51S1 | A0007 | E51S1 | G41 | 132 | 147 | 선행의장부 |  | 14 | 427
1827 | A0007_E51S1 | A0007 | E51S1 | G41 | 132 | 147 | 선행의장부 |  | 14 | 427
1828 | A0007_E52P0 | A0007 | E52P0 | C11 | 86 | 121 | 외부 |  | 13 | 286
1829 | A0007_E52S0 | A0007 | E52S0 | C11 | 86 | 121 | 외부 |  | 13 | 169
1830 | A0007_F11A0 | A0007 | F11A0 | C11 | 87 | 122 | 외부 |  | 10 | 105
1831 | A0007_F21A0 | A0007 | F21A0 | C11 | 91 | 126 | 외부 |  | 10.5 | 136.5
1832 | A0007_F21A0 | A0007 | F21A0 | C11 | 91 | 126 | 외부 |  | 10.5 | 136.5
1833 | A0007_F22A0 | A0007 | F22A0 | C11 | 92 | 127 | 외부 |  | 10.5 | 225.75
1834 | A0007_F22A0 | A0007 | F22A0 | C11 | 92 | 127 | 외부 |  | 10.5 | 225.75
1835 | A0007_F31A0 | A0007 | F31A0 | C11 | 85 | 127 | 외부 |  | 13.5 | 243
1836 | A0007_F71P0 | A0007 | F71P0 | C11 | 105 | 125 | 외부 |  | 3 | 27
1837 | A0007_F71S0 | A0007 | F71S0 | C11 | 105 | 125 | 외부 |  | 3 | 27
1838 | A0007_F72P0 | A0007 | F72P0 | C11 | 105 | 125 | 외부 |  | 3 | 21
1839 | A0007_F72S0 | A0007 | F72S0 | C11 | 105 | 125 | 외부 |  | 3 | 21
1840 | A0007_F73C0 | A0007 | F73C0 | C11 | 105 | 125 | 외부 |  | 2 | 22
1841 | A0007_G11S0 | A0007 | G11S0 | CF21 | 139 | 156 | 대조립2부 |  | 4.5 | 20.25
1842 | A0007_G12S0 | A0007 | G12S0 | CF21 | 126 | 148 | 대조립2부 |  | 3.5 | 40.25
1843 | A0007_G22A0 | A0007 | G22A0 | C11 | 121 | 132 | 대조립1부 |  | 13 | 247
1844 | A0007_G22A0 | A0007 | G22A0 | C11 | 121 | 132 | 대조립1부 |  | 13 | 247
1845 | A0007_G23A0 | A0007 | G23A0 | C11 | 118 | 127 | 대조립1부 |  | 13 | 247
1846 | A0007_G23A0 | A0007 | G23A0 | C11 | 118 | 127 | 대조립1부 |  | 13 | 247
1847 | A0007_G23A0 | A0007 | G23A0 | C11 | 118 | 127 | 대조립1부 |  | 13 | 247
1848 | A0007_H11P1 | A0007 | H11P1 | GG61 | 92 | 101 | 선행의장부 |  | 15 | 457.5
1849 | A0007_H21P1 | A0007 | H21P1 | GG61 | 94 | 101 | 선행의장부 |  | 15.5 | 496
1850 | A0007_H22P1 | A0007 | H22P1 | GG61 | 97 | 104 | 선행의장부 |  | 15.5 | 496
1851 | A0007_H23P1 | A0007 | H23P1 | GG61 | 98 | 105 | 선행의장부 |  | 15.5 | 434
1852 | A0007_H24P1 | A0007 | H24P1 | GG61 | 93 | 100 | 선행의장부 |  | 16.5 | 462
1853 | A0007_H25A0 | A0007 | H25A0 | C11 | 92 | 97 | 판넬조립1부 |  | 14.5 | 246.5
1854 | A0007_H25A0 | A0007 | H25A0 | C11 | 92 | 97 | 판넬조립1부 |  | 14.5 | 246.5
1855 | A0007_M31C3 | A0007 | M31C3 | L41 | 119 | 210 | 외부 |  | 15.5 | 403
1856 | A0007_M31C3 | A0007 | M31C3 | L41 | 119 | 210 | 외부 |  | 15.5 | 403
1857 | A0007_N133P | A0007 | N133P | C12 | 93 | 93 | 대조립2부 |  | 10.5 | 157.5
1858 | A0007_N133S | A0007 | N133S | C12 | 93 | 93 | 대조립2부 |  | 10.5 | 157.5
1859 | A0007_N134P | A0007 | N134P | C12 | 100 | 100 | 대조립2부 |  | 6.5 | 97.5
1860 | A0007_N134S | A0007 | N134S | C12 | 100 | 100 | 대조립2부 |  | 6.5 | 97.5
1861 | A0007_N143P | A0007 | N143P | C12 | 76 | 76 | 판넬조립2부 |  | 10.5 | 210
1862 | A0007_N143S | A0007 | N143S | C12 | 76 | 76 | 판넬조립2부 |  | 10.5 | 210
1863 | A0007_N144P | A0007 | N144P | C12 | 85 | 85 | 판넬조립2부 |  | 6.5 | 130
1864 | A0007_N144S | A0007 | N144S | C12 | 85 | 85 | 판넬조립2부 |  | 6.5 | 130
1865 | A0007_N153P | A0007 | N153P | C12 | 77 | 77 | 판넬조립2부 |  | 10.5 | 210
1866 | A0007_N153S | A0007 | N153S | C12 | 77 | 77 | 판넬조립2부 |  | 10.5 | 210
1867 | A0007_N154P | A0007 | N154P | C12 | 86 | 86 | 판넬조립2부 |  | 6.5 | 130
1868 | A0007_N154S | A0007 | N154S | C12 | 86 | 86 | 판넬조립2부 |  | 6.5 | 130
1869 | A0007_N163P | A0007 | N163P | C12 | 94 | 94 | 판넬조립2부 |  | 10.5 | 210
1870 | A0007_N163S | A0007 | N163S | C12 | 94 | 94 | 판넬조립2부 |  | 10.5 | 210
1871 | A0007_N164P | A0007 | N164P | C12 | 101 | 101 | 판넬조립2부 |  | 6.5 | 130
1872 | A0007_N164S | A0007 | N164S | C12 | 101 | 101 | 판넬조립2부 |  | 6.5 | 130
1873 | A0007_N333P | A0007 | N333P | C12 | 92 | 92 | 대조립2부 |  | 8.5 | 161.5
1874 | A0007_N333S | A0007 | N333S | C12 | 92 | 92 | 대조립2부 |  | 8.5 | 161.5
1875 | A0007_N343P | A0007 | N343P | C12 | 94 | 94 | 대조립2부 |  | 8.5 | 157.25
1876 | A0007_N343S | A0007 | N343S | C12 | 94 | 94 | 대조립2부 |  | 8.5 | 157.25
1877 | A0007_N353P | A0007 | N353P | C12 | 97 | 97 | 대조립2부 |  | 8.5 | 161.5
1878 | A0007_N353S | A0007 | N353S | C12 | 97 | 97 | 대조립2부 |  | 8.5 | 161.5
1879 | A0007_S113P | A0007 | S113P | C12 | 111 | 111 | 대조립1부 |  | 15 | 225
1880 | A0007_S113S | A0007 | S113S | C12 | 111 | 111 | 대조립1부 |  | 15 | 225
1881 | A0007_S11P0 | A0007 | S11P0 | C11 | 120 | 132 | 대조립2부 |  | 17 | 340
1882 | A0007_S11P0 | A0007 | S11P0 | C11 | 120 | 132 | 대조립2부 |  | 17 | 340
1883 | A0007_S11S0 | A0007 | S11S0 | C11 | 120 | 132 | 대조립2부 |  | 17 | 340
1884 | A0007_S11S0 | A0007 | S11S0 | C11 | 120 | 132 | 대조립2부 |  | 17 | 340
1885 | A0007_S12P1 | A0007 | S12P1 | G41 | 119 | 128 | 선행의장부 |  | 17 | 595
1886 | A0007_S12P1 | A0007 | S12P1 | G41 | 119 | 128 | 선행의장부 |  | 17 | 595
1887 | A0007_S12S1 | A0007 | S12S1 | G41 | 119 | 128 | 선행의장부 |  | 17 | 595
1888 | A0007_S12S1 | A0007 | S12S1 | G41 | 119 | 128 | 선행의장부 |  | 17 | 595
1889 | A0007_S134P | A0007 | S134P | C12 | 97 | 97 | 대조립2부 |  | 8.5 | 161.5
1890 | A0007_S134S | A0007 | S134S | C12 | 97 | 97 | 대조립2부 |  | 8.5 | 161.5
1891 | A0007_S14P0 | A0007 | S14P0 | C11 | 106 | 119 | 대조립1부 |  | 17 | 314.5
1892 | A0007_S14P0 | A0007 | S14P0 | C11 | 106 | 119 | 대조립1부 |  | 17 | 314.5
1893 | A0007_S14S0 | A0007 | S14S0 | C11 | 106 | 119 | 대조립1부 |  | 17 | 314.5
1894 | A0007_S14S0 | A0007 | S14S0 | C11 | 106 | 119 | 대조립1부 |  | 17 | 314.5
1895 | A0007_S15P0 | A0007 | S15P0 | C11 | 107 | 120 | 대조립1부 |  | 17 | 323
1896 | A0007_S15P0 | A0007 | S15P0 | C11 | 107 | 120 | 대조립1부 |  | 17 | 323
1897 | A0007_S15S0 | A0007 | S15S0 | C11 | 107 | 120 | 대조립1부 |  | 17 | 323
1898 | A0007_S15S0 | A0007 | S15S0 | C11 | 107 | 120 | 대조립1부 |  | 17 | 323
1899 | A0007_S16P0 | A0007 | S16P0 | C11 | 105 | 118 | 대조립3부 |  | 17 | 314.5
1900 | A0007_S16P0 | A0007 | S16P0 | C11 | 105 | 118 | 대조립3부 |  | 17 | 314.5
1901 | A0007_S16S0 | A0007 | S16S0 | C11 | 105 | 118 | 대조립3부 |  | 17 | 314.5
1902 | A0007_S16S0 | A0007 | S16S0 | C11 | 105 | 118 | 대조립3부 |  | 17 | 314.5
1903 | A0007_S173P | A0007 | S173P | C12 | 99 | 99 | 판넬조립2부 |  | 8.5 | 136
1904 | A0007_S173S | A0007 | S173S | C12 | 99 | 99 | 판넬조립2부 |  | 8.5 | 136
1905 | A0007_S174P | A0007 | S174P | C12 | 99 | 99 | 판넬조립2부 |  | 8.5 | 136
1906 | A0007_S174S | A0007 | S174S | C12 | 99 | 99 | 판넬조립2부 |  | 8.5 | 136
1907 | A0007_S17P0 | A0007 | S17P0 | C11 | 106 | 119 | 대조립3부 |  | 16 | 272
1908 | A0007_S17P0 | A0007 | S17P0 | C11 | 106 | 119 | 대조립3부 |  | 16 | 272
1909 | A0007_S17S0 | A0007 | S17S0 | C11 | 106 | 119 | 대조립3부 |  | 16 | 272
1910 | A0007_S17S0 | A0007 | S17S0 | C11 | 106 | 119 | 대조립3부 |  | 16 | 272
1911 | A0007_S18P0 | A0007 | S18P0 | C11 | 119 | 129 | 대조립1부 |  | 13.5 | 229.5
1912 | A0007_S18P0 | A0007 | S18P0 | C11 | 119 | 129 | 대조립1부 |  | 13.5 | 229.5
1913 | A0007_S18S0 | A0007 | S18S0 | C11 | 119 | 129 | 대조립1부 |  | 13.5 | 229.5
1914 | A0007_S18S0 | A0007 | S18S0 | C11 | 119 | 129 | 대조립1부 |  | 13.5 | 229.5
1915 | A0007_S193P | A0007 | S193P | C12 | 113 | 113 | 판넬조립2부 |  | 9 | 148.5
1916 | A0007_S193S | A0007 | S193S | C12 | 113 | 113 | 판넬조립2부 |  | 9 | 148.5
1917 | A0007_S19P0 | A0007 | S19P0 | C11 | 120 | 132 | 대조립3부 |  | 16.5 | 297
1918 | A0007_S19P0 | A0007 | S19P0 | C11 | 120 | 132 | 대조립3부 |  | 16.5 | 297
1919 | A0007_S19S0 | A0007 | S19S0 | C11 | 120 | 132 | 대조립3부 |  | 16.5 | 297
1920 | A0007_S19S0 | A0007 | S19S0 | C11 | 120 | 132 | 대조립3부 |  | 16.5 | 297
1921 | A0007_S203P | A0007 | S203P | C12 | 113 | 113 | 판넬조립2부 |  | 9 | 157.5
1922 | A0007_S203S | A0007 | S203S | C12 | 113 | 113 | 판넬조립2부 |  | 9 | 157.5
1923 | A0007_S20P0 | A0007 | S20P0 | C11 | 122 | 134 | 대조립3부 |  | 17.5 | 350
1924 | A0007_S20P0 | A0007 | S20P0 | C11 | 122 | 134 | 대조립3부 |  | 17.5 | 350
1925 | A0007_S20S0 | A0007 | S20S0 | C11 | 122 | 134 | 대조립3부 |  | 17.5 | 350
1926 | A0007_S20S0 | A0007 | S20S0 | C11 | 122 | 134 | 대조립3부 |  | 17.5 | 350
1927 | A0007_T11C0 | A0007 | T11C0 | C11 | 119 | 128 | 판넬조립1부 |  | 15.5 | 341
1928 | A0007_T12C0 | A0007 | T12C0 | C11 | 121 | 133 | 판넬조립1부 |  | 15.5 | 341
1929 | A0007_T13C0 | A0007 | T13C0 | C11 | 125 | 134 | 판넬조립1부 |  | 15.5 | 341
1930 | A0007_V71S0 | A0007 | V71S0 | CH32 | 70 | 199 | 외부 |  | 7.5 | 120
1931 | A0007_V71S0 | A0007 | V71S0 | CH32 | 70 | 199 | 외부 |  | 7.5 | 120
1932 | A0008_A11A0 | A0008 | A11A0 | C11 | 92 | 158 | 대조립2부 |  | 8 | 104
1933 | A0008_A11A0 | A0008 | A11A0 | C11 | 92 | 158 | 대조립2부 |  | 8 | 104
1934 | A0008_A11A0 | A0008 | A11A0 | C11 | 92 | 158 | 대조립2부 |  | 8 | 104
1935 | A0008_A31P1 | A0008 | A31P1 | G41 | 200 | 211 | 건조1부 |  | 21 | 892.5
1936 | A0008_A31P1 | A0008 | A31P1 | G41 | 200 | 211 | 건조1부 |  | 21 | 892.5
1937 | A0008_A31P1 | A0008 | A31P1 | G41 | 200 | 211 | 건조1부 |  | 21 | 892.5
1938 | A0008_A41A0 | A0008 | A41A0 | C11 | 98 | 233 | 외부 |  | 10 | 140
1939 | A0008_B113P | A0008 | B113P | C12 | 143 | 143 | 판넬조립1부 |  | 12.5 | 168.75
1940 | A0008_B113S | A0008 | B113S | C12 | 143 | 143 | 판넬조립1부 |  | 12.5 | 168.75
1941 | A0008_B11P1 | A0008 | B11P1 | G41 | 172 | 183 | 선행의장부 |  | 13.5 | 330.75
1942 | A0008_B11P1 | A0008 | B11P1 | G41 | 172 | 183 | 선행의장부 |  | 13.5 | 330.75
1943 | A0008_B11P1 | A0008 | B11P1 | G41 | 172 | 183 | 선행의장부 |  | 13.5 | 330.75
1944 | A0008_B11P1 | A0008 | B11P1 | G41 | 172 | 183 | 선행의장부 |  | 13.5 | 330.75
1945 | A0008_B123P | A0008 | B123P | C12 | 122 | 122 | 판넬조립2부 |  | 14 | 231
1946 | A0008_B123S | A0008 | B123S | C12 | 122 | 122 | 판넬조립2부 |  | 14 | 231
1947 | A0008_B123S | A0008 | B123S | C12 | 122 | 122 | 판넬조립2부 |  | 14 | 231
1948 | A0008_B12P1 | A0008 | B12P1 | G41 | 150 | 161 | 선행의장부 |  | 23 | 793.5
1949 | A0008_B12S1 | A0008 | B12S1 | G41 | 150 | 161 | 선행의장부 |  | 23 | 793.5
1950 | A0008_B143P | A0008 | B143P | CC13 | 119 | 128 | 판넬조립2부 |  | 14 | 231
1951 | A0008_B143S | A0008 | B143S | CC13 | 119 | 128 | 판넬조립2부 |  | 14 | 231
1952 | A0008_B14P1 | A0008 | B14P1 | G41 | 150 | 161 | 선행의장부 |  | 23.5 | 810.75
1953 | A0008_B14S1 | A0008 | B14S1 | G41 | 150 | 161 | 선행의장부 |  | 23.5 | 810.75
1954 | A0008_B16P1 | A0008 | B16P1 | G41 | 154 | 163 | 선행의장부 |  | 23.5 | 810.75
1955 | A0008_B16S1 | A0008 | B16S1 | G41 | 154 | 163 | 선행의장부 |  | 23.5 | 810.75
1956 | A0008_B18P1 | A0008 | B18P1 | G41 | 162 | 171 | 선행의장부 |  | 23.5 | 810.75
1957 | A0008_B18S1 | A0008 | B18S1 | G41 | 158 | 169 | 선행의장부 |  | 23.5 | 810.75
1958 | A0008_B20P1 | A0008 | B20P1 | G41 | 163 | 172 | 선행의장부 |  | 23.5 | 810.75
1959 | A0008_B20S1 | A0008 | B20S1 | G41 | 163 | 172 | 선행의장부 |  | 23.5 | 810.75
1960 | A0008_B22P1 | A0008 | B22P1 | G41 | 207 | 218 | 선행의장부 |  | 23.5 | 810.75
1961 | A0008_B22S1 | A0008 | B22S1 | G41 | 207 | 218 | 선행의장부 |  | 23.5 | 810.75
1962 | A0008_B24P1 | A0008 | B24P1 | G41 | 214 | 225 | 선행의장부 |  | 23.5 | 810.75
1963 | A0008_B24S1 | A0008 | B24S1 | G41 | 214 | 225 | 선행의장부 |  | 23.5 | 810.75
1964 | A0008_B253P | A0008 | B253P | C12 | 185 | 185 | 대조립1부 |  | 12.5 | 218.75
1965 | A0008_B253S | A0008 | B253S | C12 | 185 | 185 | 대조립1부 |  | 12.5 | 218.75
1966 | A0008_B53P0 | A0008 | B53P0 | C11 | 123 | 144 | 대조립3부 |  | 11.5 | 207
1967 | A0008_B53P0 | A0008 | B53P0 | C11 | 123 | 144 | 대조립3부 |  | 11.5 | 207
1968 | A0008_B53S0 | A0008 | B53S0 | C11 | 123 | 144 | 대조립3부 |  | 11.5 | 207
1969 | A0008_B53S0 | A0008 | B53S0 | C11 | 123 | 144 | 대조립3부 |  | 11.5 | 207
1970 | A0008_B64P0 | A0008 | B64P0 | C11 | 176 | 198 | 대조립2부 |  | 10 | 175
1971 | A0008_B64P0 | A0008 | B64P0 | C11 | 176 | 198 | 대조립2부 |  | 10 | 175
1972 | A0008_B64S0 | A0008 | B64S0 | C11 | 176 | 198 | 대조립2부 |  | 10 | 175
1973 | A0008_B64S0 | A0008 | B64S0 | C11 | 176 | 198 | 대조립2부 |  | 10 | 175
1974 | A0008_B713P | A0008 | B713P | C12 | 127 | 127 | 판넬조립2부 |  | 6 | 96
1975 | A0008_B713S | A0008 | B713S | C12 | 127 | 127 | 판넬조립2부 |  | 6 | 96
1976 | A0008_B71P0 | A0008 | B71P0 | C11 | 135 | 147 | 대조립3부 |  | 6 | 96
1977 | A0008_B71S0 | A0008 | B71S0 | C11 | 135 | 147 | 대조립3부 |  | 6 | 96
1978 | A0008_B72P0 | A0008 | B72P0 | C11 | 134 | 143 | 대조립1부 |  | 6 | 96
1979 | A0008_B72S0 | A0008 | B72S0 | C11 | 134 | 143 | 대조립1부 |  | 6 | 96
1980 | A0008_B733P | A0008 | B733P | C12 | 143 | 143 | 대조립1부 |  | 6 | 96
1981 | A0008_B733S | A0008 | B733S | C12 | 143 | 143 | 대조립1부 |  | 6 | 96
1982 | A0008_B73P0 | A0008 | B73P0 | C11 | 154 | 165 | 대조립2부 |  | 6 | 96
1983 | A0008_B73S0 | A0008 | B73S0 | C11 | 154 | 165 | 대조립2부 |  | 6 | 96
1984 | A0008_B743P | A0008 | B743P | C12 | 150 | 150 | 대조립1부 |  | 6 | 96
1985 | A0008_B743S | A0008 | B743S | C12 | 150 | 150 | 대조립1부 |  | 6 | 96
1986 | A0008_B74P0 | A0008 | B74P0 | C11 | 157 | 170 | 대조립2부 |  | 6 | 96
1987 | A0008_B74S0 | A0008 | B74S0 | C11 | 157 | 170 | 대조립2부 |  | 6 | 96
1988 | A0008_B753P | A0008 | B753P | C12 | 193 | 193 | 판넬조립2부 |  | 6 | 96
1989 | A0008_B753S | A0008 | B753S | C12 | 193 | 193 | 판넬조립2부 |  | 6 | 96
1990 | A0008_B75P0 | A0008 | B75P0 | C11 | 205 | 217 | 대조립3부 |  | 6 | 96
1991 | A0008_B75S0 | A0008 | B75S0 | C11 | 205 | 217 | 대조립3부 |  | 6 | 96
1992 | A0008_B763P | A0008 | B763P | C12 | 199 | 199 | 판넬조립2부 |  | 6 | 96
1993 | A0008_B763S | A0008 | B763S | C12 | 199 | 199 | 판넬조립2부 |  | 6 | 96
1994 | A0008_B76P0 | A0008 | B76P0 | C11 | 210 | 220 | 대조립3부 |  | 6 | 96
1995 | A0008_B76S0 | A0008 | B76S0 | C11 | 210 | 220 | 대조립3부 |  | 6 | 96
1996 | A0008_D113C | A0008 | D113C | C12 | 109 | 109 | 판넬조립2부 |  | 6 | 102
1997 | A0008_D114C | A0008 | D114C | C12 | 100 | 100 | 판넬조립2부 |  | 6 | 102
1998 | A0008_D11C0 | A0008 | D11C0 | C11 | 115 | 127 | 대조립3부 |  | 10.5 | 178.5
1999 | A0008_D11C0 | A0008 | D11C0 | C11 | 115 | 127 | 대조립3부 |  | 10.5 | 178.5
2000 | A0008_D11C0 | A0008 | D11C0 | C11 | 115 | 127 | 대조립3부 |  | 10.5 | 178.5
2001 | A0008_D12C0 | A0008 | D12C0 | C11 | 116 | 129 | 판넬조립1부 |  | 10.5 | 178.5
2002 | A0008_D12C0 | A0008 | D12C0 | C11 | 116 | 129 | 판넬조립1부 |  | 10.5 | 178.5
2003 | A0008_D12C0 | A0008 | D12C0 | C11 | 116 | 129 | 판넬조립1부 |  | 10.5 | 178.5
2004 | A0008_D13C0 | A0008 | D13C0 | C11 | 142 | 154 | 대조립1부 |  | 10.5 | 178.5
2005 | A0008_D13C0 | A0008 | D13C0 | C11 | 142 | 154 | 대조립1부 |  | 10.5 | 178.5
2006 | A0008_D13C0 | A0008 | D13C0 | C11 | 142 | 154 | 대조립1부 |  | 10.5 | 178.5
2007 | A0008_D143C | A0008 | D143C | C12 | 137 | 137 | 판넬조립2부 |  | 6 | 102
2008 | A0008_D144C | A0008 | D144C | C12 | 134 | 134 | 판넬조립2부 |  | 6 | 102
2009 | A0008_D14C0 | A0008 | D14C0 | C11 | 144 | 156 | 대조립3부 |  | 10.5 | 178.5
2010 | A0008_D14C0 | A0008 | D14C0 | C11 | 144 | 156 | 대조립3부 |  | 10.5 | 178.5
2011 | A0008_D14C0 | A0008 | D14C0 | C11 | 144 | 156 | 대조립3부 |  | 10.5 | 178.5
2012 | A0008_D15C0 | A0008 | D15C0 | C11 | 204 | 214 | 판넬조립1부 |  | 10.5 | 178.5
2013 | A0008_D15C0 | A0008 | D15C0 | C11 | 204 | 214 | 판넬조립1부 |  | 10.5 | 178.5
2014 | A0008_D15C0 | A0008 | D15C0 | C11 | 204 | 214 | 판넬조립1부 |  | 10.5 | 178.5
2015 | A0008_D16C0 | A0008 | D16C0 | C11 | 192 | 206 | 대조립1부 |  | 12 | 204
2016 | A0008_D16C0 | A0008 | D16C0 | C11 | 192 | 206 | 대조립1부 |  | 12 | 204
2017 | A0008_D16C0 | A0008 | D16C0 | C11 | 192 | 206 | 대조립1부 |  | 12 | 204
2018 | A0008_D21C1 | A0008 | D21C1 | G41 | 192 | 204 | 선행의장부 |  | 17 | 450.5
2019 | A0008_D21C1 | A0008 | D21C1 | G41 | 192 | 204 | 선행의장부 |  | 17 | 450.5
2020 | A0008_D21C1 | A0008 | D21C1 | G41 | 192 | 204 | 선행의장부 |  | 17 | 450.5
2021 | A0008_D21C1 | A0008 | D21C1 | G41 | 192 | 204 | 선행의장부 |  | 17 | 450.5
2022 | A0008_D21C1 | A0008 | D21C1 | G41 | 192 | 204 | 선행의장부 |  | 17 | 450.5
2023 | A0008_D22C0 | A0008 | D22C0 | C11 | 154 | 179 | 대조립1부 |  | 9 | 153
2024 | A0008_D31P0 | A0008 | D31P0 | C11 | 165 | 190 | 대조립1부 |  | 17.5 | 376.25
2025 | A0008_D31P0 | A0008 | D31P0 | C11 | 165 | 190 | 대조립1부 |  | 17.5 | 376.25
2026 | A0008_D31P0 | A0008 | D31P0 | C11 | 165 | 190 | 대조립1부 |  | 17.5 | 376.25
2027 | A0008_D31P0 | A0008 | D31P0 | C11 | 165 | 190 | 대조립1부 |  | 17.5 | 376.25
2028 | A0008_D31P0 | A0008 | D31P0 | C11 | 165 | 190 | 대조립1부 |  | 17.5 | 376.25
2029 | A0008_D31P0 | A0008 | D31P0 | C11 | 165 | 190 | 대조립1부 |  | 17.5 | 376.25
2030 | A0008_D31S0 | A0008 | D31S0 | C11 | 165 | 190 | 대조립1부 |  | 17.5 | 376.25
2031 | A0008_D31S0 | A0008 | D31S0 | C11 | 165 | 190 | 대조립1부 |  | 17.5 | 376.25
2032 | A0008_D31S0 | A0008 | D31S0 | C11 | 165 | 190 | 대조립1부 |  | 17.5 | 376.25
2033 | A0008_D31S0 | A0008 | D31S0 | C11 | 165 | 190 | 대조립1부 |  | 17.5 | 376.25
2034 | A0008_D31S0 | A0008 | D31S0 | C11 | 165 | 190 | 대조립1부 |  | 17.5 | 376.25
2035 | A0008_D31S0 | A0008 | D31S0 | C11 | 165 | 190 | 대조립1부 |  | 17.5 | 376.25
2036 | A0008_D32P0 | A0008 | D32P0 | C11 | 122 | 150 | 대조립1부 |  | 16.5 | 354.75
2037 | A0008_D32P1 | A0008 | D32P1 | G41 | 163 | 172 | 선행의장부 |  | 21.5 | 688
2038 | A0008_D32P1 | A0008 | D32P1 | G41 | 163 | 172 | 선행의장부 |  | 21.5 | 688
2039 | A0008_D32P1 | A0008 | D32P1 | G41 | 163 | 172 | 선행의장부 |  | 21.5 | 688
2040 | A0008_D32P1 | A0008 | D32P1 | G41 | 163 | 172 | 선행의장부 |  | 21.5 | 688
2041 | A0008_D32P1 | A0008 | D32P1 | G41 | 163 | 172 | 선행의장부 |  | 21.5 | 688
2042 | A0008_D32S0 | A0008 | D32S0 | C11 | 122 | 150 | 대조립1부 |  | 16.5 | 354.75
2043 | A0008_D32S1 | A0008 | D32S1 | G41 | 163 | 172 | 선행의장부 |  | 21.5 | 688
2044 | A0008_D32S1 | A0008 | D32S1 | G41 | 163 | 172 | 선행의장부 |  | 21.5 | 688
2045 | A0008_D32S1 | A0008 | D32S1 | G41 | 163 | 172 | 선행의장부 |  | 21.5 | 688
2046 | A0008_D32S1 | A0008 | D32S1 | G41 | 163 | 172 | 선행의장부 |  | 21.5 | 688
2047 | A0008_D32S1 | A0008 | D32S1 | G41 | 163 | 172 | 선행의장부 |  | 21.5 | 688
2048 | A0008_D33P0 | A0008 | D33P0 | C11 | 121 | 154 | 대조립2부 |  | 15.5 | 333.25
2049 | A0008_D33S0 | A0008 | D33S0 | C11 | 121 | 154 | 대조립2부 |  | 15.5 | 333.25
2050 | A0008_D34P0 | A0008 | D34P0 | C11 | 114 | 142 | 판넬조립1부 |  | 17.5 | 376.25
2051 | A0008_D34P2 | A0008 | D34P2 | K41 | 158 | 175 | 선행의장부 |  | 21.5 | 741.75
2052 | A0008_D34P2 | A0008 | D34P2 | K41 | 158 | 175 | 선행의장부 |  | 21.5 | 741.75
2053 | A0008_D34P2 | A0008 | D34P2 | K41 | 158 | 175 | 선행의장부 |  | 21.5 | 741.75
2054 | A0008_D34P2 | A0008 | D34P2 | K41 | 158 | 175 | 선행의장부 |  | 21.5 | 741.75
2055 | A0008_D34S0 | A0008 | D34S0 | C11 | 114 | 142 | 판넬조립1부 |  | 17.5 | 376.25
2056 | A0008_D34S2 | A0008 | D34S2 | K41 | 158 | 175 | 선행의장부 |  | 21.5 | 741.75
2057 | A0008_D34S2 | A0008 | D34S2 | K41 | 158 | 175 | 선행의장부 |  | 21.5 | 741.75
2058 | A0008_D34S2 | A0008 | D34S2 | K41 | 158 | 175 | 선행의장부 |  | 21.5 | 741.75
2059 | A0008_D34S2 | A0008 | D34S2 | K41 | 158 | 175 | 선행의장부 |  | 21.5 | 741.75
2060 | A0008_D35P0 | A0008 | D35P0 | CF21 | 126 | 154 | 판넬조립2부 |  | 13.5 | 229.5
2061 | A0008_D35S0 | A0008 | D35S0 | CF21 | 126 | 154 | 판넬조립2부 |  | 13.5 | 229.5
2062 | A0008_D36P0 | A0008 | D36P0 | C11 | 127 | 144 | 판넬조립1부 |  | 13.5 | 236.25
2063 | A0008_D36P2 | A0008 | D36P2 | K41 | 156 | 171 | 선행의장부 |  | 23 | 793.5
2064 | A0008_D36P2 | A0008 | D36P2 | K41 | 156 | 171 | 선행의장부 |  | 23 | 793.5
2065 | A0008_D36P2 | A0008 | D36P2 | K41 | 156 | 171 | 선행의장부 |  | 23 | 793.5
2066 | A0008_D36P2 | A0008 | D36P2 | K41 | 156 | 171 | 선행의장부 |  | 23 | 793.5
2067 | A0008_D36S0 | A0008 | D36S0 | C11 | 127 | 144 | 판넬조립1부 |  | 13.5 | 236.25
2068 | A0008_D36S2 | A0008 | D36S2 | K41 | 156 | 171 | 선행의장부 |  | 23 | 793.5
2069 | A0008_D36S2 | A0008 | D36S2 | K41 | 156 | 171 | 선행의장부 |  | 23 | 793.5
2070 | A0008_D36S2 | A0008 | D36S2 | K41 | 156 | 171 | 선행의장부 |  | 23 | 793.5
2071 | A0008_D36S2 | A0008 | D36S2 | K41 | 156 | 171 | 선행의장부 |  | 23 | 793.5
2072 | A0008_D37P0 | A0008 | D37P0 | CF21 | 135 | 151 | 판넬조립2부 |  | 13.5 | 229.5
2073 | A0008_D37S0 | A0008 | D37S0 | CF21 | 135 | 151 | 판넬조립2부 |  | 13.5 | 229.5
2074 | A0008_D38P0 | A0008 | D38P0 | C11 | 144 | 162 | 판넬조립1부 |  | 13.5 | 236.25
2075 | A0008_D38P2 | A0008 | D38P2 | K41 | 176 | 192 | 선행의장부 |  | 23 | 793.5
2076 | A0008_D38P2 | A0008 | D38P2 | K41 | 176 | 192 | 선행의장부 |  | 23 | 793.5
2077 | A0008_D38P2 | A0008 | D38P2 | K41 | 176 | 192 | 선행의장부 |  | 23 | 793.5
2078 | A0008_D38P2 | A0008 | D38P2 | K41 | 176 | 192 | 선행의장부 |  | 23 | 793.5
2079 | A0008_D38S0 | A0008 | D38S0 | C11 | 144 | 162 | 판넬조립1부 |  | 13.5 | 236.25
2080 | A0008_D38S2 | A0008 | D38S2 | K41 | 176 | 192 | 선행의장부 |  | 23 | 793.5
2081 | A0008_D38S2 | A0008 | D38S2 | K41 | 176 | 192 | 선행의장부 |  | 23 | 793.5
2082 | A0008_D38S2 | A0008 | D38S2 | K41 | 176 | 192 | 선행의장부 |  | 23 | 793.5
2083 | A0008_D38S2 | A0008 | D38S2 | K41 | 176 | 192 | 선행의장부 |  | 23 | 793.5
2084 | A0008_D39P0 | A0008 | D39P0 | CF21 | 150 | 169 | 판넬조립2부 |  | 13.5 | 229.5
2085 | A0008_D39S0 | A0008 | D39S0 | CF21 | 150 | 169 | 판넬조립2부 |  | 13.5 | 229.5
2086 | A0008_D40P1 | A0008 | D40P1 | G41 | 179 | 198 | 선행의장부 |  | 21.5 | 752.5
2087 | A0008_D40P2 | A0008 | D40P2 | K41 | 179 | 198 | 선행의장부 |  | 23 | 793.5
2088 | A0008_D40P2 | A0008 | D40P2 | K41 | 179 | 198 | 선행의장부 |  | 23 | 793.5
2089 | A0008_D40P2 | A0008 | D40P2 | K41 | 179 | 198 | 선행의장부 |  | 23 | 793.5
2090 | A0008_D40P2 | A0008 | D40P2 | K41 | 179 | 198 | 선행의장부 |  | 23 | 793.5
2091 | A0008_D40S1 | A0008 | D40S1 | G41 | 179 | 198 | 선행의장부 |  | 21.5 | 752.5
2092 | A0008_D40S2 | A0008 | D40S2 | K41 | 179 | 198 | 선행의장부 |  | 23 | 793.5
2093 | A0008_D40S2 | A0008 | D40S2 | K41 | 179 | 198 | 선행의장부 |  | 23 | 793.5
2094 | A0008_D40S2 | A0008 | D40S2 | K41 | 179 | 198 | 선행의장부 |  | 23 | 793.5
2095 | A0008_D40S2 | A0008 | D40S2 | K41 | 179 | 198 | 선행의장부 |  | 23 | 793.5
2096 | A0008_D41P0 | A0008 | D41P0 | C11 | 148 | 164 | 판넬조립1부 |  | 17 | 365.5
2097 | A0008_D41S0 | A0008 | D41S0 | C11 | 148 | 164 | 판넬조립1부 |  | 17 | 365.5
2098 | A0008_D423P | A0008 | D423P | C12 | 192 | 192 | 판넬조립2부 |  | 5.5 | 57.75
2099 | A0008_D423S | A0008 | D423S | C12 | 192 | 192 | 판넬조립2부 |  | 5.5 | 57.75
2100 | A0008_D42P0 | A0008 | D42P0 | C11 | 193 | 212 | 대조립3부 |  | 18 | 387
2101 | A0008_D42P1 | A0008 | D42P1 | G41 | 234 | 245 | 선행의장부 |  | 22.5 | 832.5
2102 | A0008_D42P1 | A0008 | D42P1 | G41 | 234 | 245 | 선행의장부 |  | 22.5 | 832.5
2103 | A0008_D42P1 | A0008 | D42P1 | G41 | 234 | 245 | 선행의장부 |  | 22.5 | 832.5
2104 | A0008_D42P1 | A0008 | D42P1 | G41 | 234 | 245 | 선행의장부 |  | 22.5 | 832.5
2105 | A0008_D42P1 | A0008 | D42P1 | G41 | 234 | 245 | 선행의장부 |  | 22.5 | 832.5
2106 | A0008_D42S0 | A0008 | D42S0 | C11 | 193 | 212 | 대조립3부 |  | 18 | 387
2107 | A0008_D42S1 | A0008 | D42S1 | G41 | 234 | 245 | 선행의장부 |  | 22.5 | 832.5
2108 | A0008_D42S1 | A0008 | D42S1 | G41 | 234 | 245 | 선행의장부 |  | 22.5 | 832.5
2109 | A0008_D42S1 | A0008 | D42S1 | G41 | 234 | 245 | 선행의장부 |  | 22.5 | 832.5
2110 | A0008_D42S1 | A0008 | D42S1 | G41 | 234 | 245 | 선행의장부 |  | 22.5 | 832.5
2111 | A0008_D42S1 | A0008 | D42S1 | G41 | 234 | 245 | 선행의장부 |  | 22.5 | 832.5
2112 | A0008_D43P0 | A0008 | D43P0 | C11 | 184 | 204 | 판넬조립1부 |  | 19.5 | 438.75
2113 | A0008_D43S0 | A0008 | D43S0 | C11 | 184 | 204 | 판넬조립1부 |  | 19.5 | 438.75
2114 | A0008_D44P0 | A0008 | D44P0 | C11 | 175 | 204 | 대조립1부 |  | 17.5 | 393.75
2115 | A0008_D44P1 | A0008 | D44P1 | G41 | 226 | 238 | 선행의장부 |  | 22.5 | 776.25
2116 | A0008_D44P1 | A0008 | D44P1 | G41 | 226 | 238 | 선행의장부 |  | 22.5 | 776.25
2117 | A0008_D44P1 | A0008 | D44P1 | G41 | 226 | 238 | 선행의장부 |  | 22.5 | 776.25
2118 | A0008_D44P1 | A0008 | D44P1 | G41 | 226 | 238 | 선행의장부 |  | 22.5 | 776.25
2119 | A0008_D44P1 | A0008 | D44P1 | G41 | 226 | 238 | 선행의장부 |  | 22.5 | 776.25
2120 | A0008_D44S0 | A0008 | D44S0 | C11 | 175 | 204 | 대조립1부 |  | 17.5 | 393.75
2121 | A0008_D44S1 | A0008 | D44S1 | G41 | 226 | 238 | 선행의장부 |  | 22.5 | 776.25
2122 | A0008_D44S1 | A0008 | D44S1 | G41 | 226 | 238 | 선행의장부 |  | 22.5 | 776.25
2123 | A0008_D44S1 | A0008 | D44S1 | G41 | 226 | 238 | 선행의장부 |  | 22.5 | 776.25
2124 | A0008_D44S1 | A0008 | D44S1 | G41 | 226 | 238 | 선행의장부 |  | 22.5 | 776.25
2125 | A0008_D44S1 | A0008 | D44S1 | G41 | 226 | 238 | 선행의장부 |  | 22.5 | 776.25
2126 | A0008_D56P0 | A0008 | D56P0 | C11 | 134 | 143 | 판넬조립1부 |  | 9.5 | 166.25
2127 | A0008_D56S0 | A0008 | D56S0 | C11 | 134 | 143 | 판넬조립1부 |  | 9.5 | 166.25
2128 | A0008_D58P0 | A0008 | D58P0 | C11 | 147 | 157 | 판넬조립1부 |  | 9.5 | 166.25
2129 | A0008_D58S0 | A0008 | D58S0 | C11 | 147 | 157 | 판넬조립1부 |  | 9.5 | 166.25
2130 | A0008_D832P | A0008 | D832P | C12 | 102 | 102 | 판넬조립2부 |  | 8.5 | 131.75
2131 | A0008_D832S | A0008 | D832S | C12 | 102 | 102 | 판넬조립2부 |  | 8.5 | 131.75
2132 | A0008_E11P0 | A0008 | E11P0 | CC15 | 115 | 147 | 대조립1부 |  | 18 | 333
2133 | A0008_E11S0 | A0008 | E11S0 | CC15 | 115 | 147 | 대조립1부 |  | 10.5 | 194.25
2134 | A0008_E12A0 | A0008 | E12A0 | CC15 | 119 | 149 | 대조립1부 |  | 15 | 307.5
2135 | A0008_E21C0 | A0008 | E21C0 | C11 | 143 | 158 | 대조립1부 |  | 4 | 22
2136 | A0008_E21C0 | A0008 | E21C0 | C11 | 143 | 158 | 대조립1부 |  | 4 | 22
2137 | A0008_E21C0 | A0008 | E21C0 | C11 | 143 | 158 | 대조립1부 |  | 4 | 22
2138 | A0008_E22P0 | A0008 | E22P0 | C11 | 141 | 156 | 대조립1부 |  | 14.5 | 246.5
2139 | A0008_E22P0 | A0008 | E22P0 | C11 | 141 | 156 | 대조립1부 |  | 14.5 | 246.5
2140 | A0008_E22P0 | A0008 | E22P0 | C11 | 141 | 156 | 대조립1부 |  | 14.5 | 246.5
2141 | A0008_E22S0 | A0008 | E22S0 | C11 | 141 | 156 | 대조립1부 |  | 14.5 | 246.5
2142 | A0008_E22S0 | A0008 | E22S0 | C11 | 141 | 156 | 대조립1부 |  | 14.5 | 246.5
2143 | A0008_E22S0 | A0008 | E22S0 | C11 | 141 | 156 | 대조립1부 |  | 14.5 | 246.5
2144 | A0008_E23P0 | A0008 | E23P0 | C11 | 137 | 154 | 대조립3부 |  | 4 | 58
2145 | A0008_E23P0 | A0008 | E23P0 | C11 | 137 | 154 | 대조립3부 |  | 4 | 58
2146 | A0008_E23P0 | A0008 | E23P0 | C11 | 137 | 154 | 대조립3부 |  | 4 | 58
2147 | A0008_E23S0 | A0008 | E23S0 | C11 | 137 | 154 | 대조립3부 |  | 4 | 58
2148 | A0008_E23S0 | A0008 | E23S0 | C11 | 137 | 154 | 대조립3부 |  | 4 | 58
2149 | A0008_E23S0 | A0008 | E23S0 | C11 | 137 | 154 | 대조립3부 |  | 4 | 58
2150 | A0008_E24P0 | A0008 | E24P0 | C11 | 141 | 156 | 대조립2부 |  | 4 | 40
2151 | A0008_E24P0 | A0008 | E24P0 | C11 | 141 | 156 | 대조립2부 |  | 4 | 40
2152 | A0008_E24P0 | A0008 | E24P0 | C11 | 141 | 156 | 대조립2부 |  | 4 | 40
2153 | A0008_E24S0 | A0008 | E24S0 | C11 | 141 | 156 | 대조립2부 |  | 4 | 40
2154 | A0008_E24S0 | A0008 | E24S0 | C11 | 141 | 156 | 대조립2부 |  | 4 | 40
2155 | A0008_E24S0 | A0008 | E24S0 | C11 | 141 | 156 | 대조립2부 |  | 4 | 40
2156 | A0008_E31C0 | A0008 | E31C0 | C11 | 121 | 156 | 외부 |  | 10 | 110
2157 | A0008_E31C0 | A0008 | E31C0 | C11 | 121 | 156 | 외부 |  | 10 | 110
2158 | A0008_E32P0 | A0008 | E32P0 | C11 | 115 | 150 | 외부 |  | 16 | 320
2159 | A0008_E32P1 | A0008 | E32P1 | G41 | 165 | 178 | 선행의장부 |  | 24.5 | 955.5
2160 | A0008_E32P1 | A0008 | E32P1 | G41 | 165 | 178 | 선행의장부 |  | 24.5 | 955.5
2161 | A0008_E32P1 | A0008 | E32P1 | G41 | 165 | 178 | 선행의장부 |  | 24.5 | 955.5
2162 | A0008_E32P1 | A0008 | E32P1 | G41 | 165 | 178 | 선행의장부 |  | 24.5 | 955.5
2163 | A0008_E32P1 | A0008 | E32P1 | G41 | 165 | 178 | 선행의장부 |  | 24.5 | 955.5
2164 | A0008_E32S0 | A0008 | E32S0 | C11 | 115 | 150 | 외부 |  | 20 | 400
2165 | A0008_E32S1 | A0008 | E32S1 | G41 | 165 | 178 | 선행의장부 |  | 28 | 1092
2166 | A0008_E32S1 | A0008 | E32S1 | G41 | 165 | 178 | 선행의장부 |  | 28 | 1092
2167 | A0008_E33P0 | A0008 | E33P0 | C11 | 122 | 157 | 대조립1부 |  | 18.5 | 351.5
2168 | A0008_E33S0 | A0008 | E33S0 | C11 | 122 | 157 | 대조립1부 |  | 19 | 418
2169 | A0008_E43P0 | A0008 | E43P0 | C11 | 140 | 172 | 외부 |  | 19 | 465.5
2170 | A0008_E43P0 | A0008 | E43P0 | C11 | 140 | 172 | 외부 |  | 19 | 465.5
2171 | A0008_E43P0 | A0008 | E43P0 | C11 | 140 | 172 | 외부 |  | 19 | 465.5
2172 | A0008_E43S0 | A0008 | E43S0 | C11 | 140 | 172 | 외부 |  | 19 | 465.5
2173 | A0008_E43S0 | A0008 | E43S0 | C11 | 140 | 172 | 외부 |  | 19 | 465.5
2174 | A0008_E43S0 | A0008 | E43S0 | C11 | 140 | 172 | 외부 |  | 19 | 465.5
2175 | A0008_E51C0 | A0008 | E51C0 | C11 | 123 | 158 | 외부 |  | 17 | 331.5
2176 | A0008_E51C1 | A0008 | E51C1 | G41 | 175 | 190 | 선행의장부 |  | 19.5 | 663
2177 | A0008_E51C1 | A0008 | E51C1 | G41 | 175 | 190 | 선행의장부 |  | 19.5 | 663
2178 | A0008_E52C0 | A0008 | E52C0 | C11 | 123 | 158 | 외부 |  | 17 | 331.5
2179 | A0008_E53P0 | A0008 | E53P0 | C11 | 126 | 169 | 외부 |  | 17 | 289
2180 | A0008_E53P1 | A0008 | E53P1 | G41 | 182 | 197 | 선행의장부 |  | 17 | 578
2181 | A0008_E53P1 | A0008 | E53P1 | G41 | 182 | 197 | 선행의장부 |  | 17 | 578
2182 | A0008_E53S0 | A0008 | E53S0 | C11 | 126 | 169 | 외부 |  | 17 | 331.5
2183 | A0008_E53S1 | A0008 | E53S1 | G41 | 182 | 197 | 선행의장부 |  | 19.5 | 663
2184 | A0008_E53S1 | A0008 | E53S1 | G41 | 182 | 197 | 선행의장부 |  | 19.5 | 663
2185 | A0008_E54P0 | A0008 | E54P0 | C11 | 126 | 170 | 외부 |  | 14 | 238
2186 | A0008_E54S0 | A0008 | E54S0 | C11 | 126 | 170 | 외부 |  | 17 | 289
2187 | A0008_E91A0 | A0008 | E91A0 | C11 | 161 | 179 | 대조립1부 |  | 6.5 | 123.5
2188 | A0008_E91A0 | A0008 | E91A0 | C11 | 161 | 179 | 대조립1부 |  | 6.5 | 123.5
2189 | A0008_E91A0 | A0008 | E91A0 | C11 | 161 | 179 | 대조립1부 |  | 6.5 | 123.5
2190 | A0008_F11P0 | A0008 | F11P0 | C11 | 158 | 193 | 외부 |  | 18.5 | 425.5
2191 | A0008_F11P0 | A0008 | F11P0 | C11 | 158 | 193 | 외부 |  | 18.5 | 425.5
2192 | A0008_F11S0 | A0008 | F11S0 | C11 | 158 | 193 | 외부 |  | 17.5 | 323.75
2193 | A0008_F11S0 | A0008 | F11S0 | C11 | 158 | 193 | 외부 |  | 17.5 | 323.75
2194 | A0008_F22P0 | A0008 | F22P0 | CF21 | 172 | 210 | 외부 |  | 18.5 | 444
2195 | A0008_F22P0 | A0008 | F22P0 | CF21 | 172 | 210 | 외부 |  | 18.5 | 444
2196 | A0008_F22S0 | A0008 | F22S0 | CF21 | 172 | 210 | 외부 |  | 18.5 | 434.75
2197 | A0008_F22S0 | A0008 | F22S0 | CF21 | 172 | 210 | 외부 |  | 18.5 | 434.75
2198 | A0008_F23P1 | A0008 | F23P1 | G41 | 213 | 224 | 건조1부 |  | 18.5 | 878.75
2199 | A0008_F23P1 | A0008 | F23P1 | G41 | 213 | 224 | 건조1부 |  | 18.5 | 878.75
2200 | A0008_F31A0 | A0008 | F31A0 | CJX1 | 185 | 259 | 외부 |  | 22 | 528
2201 | A0008_F31A0 | A0008 | F31A0 | CJX1 | 185 | 259 | 외부 |  | 22 | 528
2202 | A0008_F31A0 | A0008 | F31A0 | CJX1 | 185 | 259 | 외부 |  | 22 | 528
2203 | A0008_F41P0 | A0008 | F41P0 | CF21 | 185 | 221 | 외부 |  | 18 | 432
2204 | A0008_F41P0 | A0008 | F41P0 | CF21 | 185 | 221 | 외부 |  | 18 | 432
2205 | A0008_F41S0 | A0008 | F41S0 | CF21 | 185 | 221 | 외부 |  | 18 | 432
2206 | A0008_F41S0 | A0008 | F41S0 | CF21 | 185 | 221 | 외부 |  | 18 | 432
2207 | A0008_F42A0 | A0008 | F42A0 | CH32 | 186 | 249 | 외부 |  | 11 | 280.5
2208 | A0008_F51P0 | A0008 | F51P0 | CF21 | 169 | 205 | 외부 |  | 20.5 | 512.5
2209 | A0008_F51P0 | A0008 | F51P0 | CF21 | 169 | 205 | 외부 |  | 20.5 | 512.5
2210 | A0008_F51S0 | A0008 | F51S0 | CF21 | 169 | 205 | 외부 |  | 20.5 | 512.5
2211 | A0008_F51S0 | A0008 | F51S0 | CF21 | 169 | 205 | 외부 |  | 20.5 | 512.5
2212 | A0008_F71P0 | A0008 | F71P0 | C11 | 198 | 217 | 외부 |  | 1.5 | 12.75
2213 | A0008_F71S0 | A0008 | F71S0 | C11 | 198 | 217 | 외부 |  | 1.5 | 12.75
2214 | A0008_F72P0 | A0008 | F72P0 | C11 | 198 | 217 | 외부 |  | 1.5 | 12.75
2215 | A0008_F72S0 | A0008 | F72S0 | C11 | 198 | 217 | 외부 |  | 1.5 | 12.75
2216 | A0008_F73C0 | A0008 | F73C0 | C11 | 198 | 217 | 외부 |  | 1.5 | 15
2217 | A0008_G11A0 | A0008 | G11A0 | C11 | 182 | 193 | 대조립2부 |  | 6 | 66
2218 | A0008_G11A0 | A0008 | G11A0 | C11 | 182 | 193 | 대조립2부 |  | 6 | 66
2219 | A0008_G11A0 | A0008 | G11A0 | C11 | 182 | 193 | 대조립2부 |  | 6 | 66
2220 | A0008_G11A0 | A0008 | G11A0 | C11 | 182 | 193 | 대조립2부 |  | 6 | 66
2221 | A0008_G11A0 | A0008 | G11A0 | C11 | 182 | 193 | 대조립2부 |  | 6 | 66
2222 | A0008_H11P3 | A0008 | H11P3 | LL64 | 169 | 256 | 외부 |  | 18.5 | 1147
2223 | A0008_H11P3 | A0008 | H11P3 | LL64 | 169 | 256 | 외부 |  | 18.5 | 1147
2224 | A0008_H51S0 | A0008 | H51S0 | C11 | 182 | 186 | 판넬조립1부 |  | 7 | 98
2225 | A0008_H51S0 | A0008 | H51S0 | C11 | 182 | 186 | 판넬조립1부 |  | 7 | 98
2226 | A0008_L113P | A0008 | L113P | C12 | 143 | 144 | 판넬조립2부 |  | 8.5 | 114.75
2227 | A0008_L113S | A0008 | L113S | C12 | 143 | 144 | 판넬조립2부 |  | 8.5 | 114.75
2228 | A0008_L11P0 | A0008 | L11P0 | C11 | 155 | 176 | 대조립3부 |  | 13.5 | 256.5
2229 | A0008_L11P0 | A0008 | L11P0 | C11 | 155 | 176 | 대조립3부 |  | 13.5 | 256.5
2230 | A0008_L11P0 | A0008 | L11P0 | C11 | 155 | 176 | 대조립3부 |  | 13.5 | 256.5
2231 | A0008_L11P0 | A0008 | L11P0 | C11 | 155 | 176 | 대조립3부 |  | 13.5 | 256.5
2232 | A0008_L11P0 | A0008 | L11P0 | C11 | 155 | 176 | 대조립3부 |  | 13.5 | 256.5
2233 | A0008_L11S0 | A0008 | L11S0 | C11 | 155 | 176 | 대조립3부 |  | 13.5 | 256.5
2234 | A0008_L11S0 | A0008 | L11S0 | C11 | 155 | 176 | 대조립3부 |  | 13.5 | 256.5
2235 | A0008_L11S0 | A0008 | L11S0 | C11 | 155 | 176 | 대조립3부 |  | 13.5 | 256.5
2236 | A0008_L11S0 | A0008 | L11S0 | C11 | 155 | 176 | 대조립3부 |  | 13.5 | 256.5
2237 | A0008_L11S0 | A0008 | L11S0 | C11 | 155 | 176 | 대조립3부 |  | 13.5 | 256.5
2238 | A0008_L123P | A0008 | L123P | C12 | 101 | 101 | 대조립2부 |  | 9.5 | 171
2239 | A0008_L123S | A0008 | L123S | C12 | 101 | 101 | 대조립2부 |  | 9.5 | 171
2240 | A0008_L12P0 | A0008 | L12P0 | C11 | 116 | 140 | 대조립1부 |  | 16.5 | 313.5
2241 | A0008_L12P0 | A0008 | L12P0 | C11 | 116 | 140 | 대조립1부 |  | 16.5 | 313.5
2242 | A0008_L12S0 | A0008 | L12S0 | C11 | 116 | 140 | 대조립1부 |  | 16.5 | 313.5
2243 | A0008_L12S0 | A0008 | L12S0 | C11 | 116 | 140 | 대조립1부 |  | 16.5 | 313.5
2244 | A0008_L13P0 | A0008 | L13P0 | C11 | 116 | 140 | 판넬조립1부 |  | 18 | 342
2245 | A0008_L13P0 | A0008 | L13P0 | C11 | 116 | 140 | 판넬조립1부 |  | 18 | 342
2246 | A0008_L13S0 | A0008 | L13S0 | C11 | 116 | 140 | 판넬조립1부 |  | 18 | 342
2247 | A0008_L13S0 | A0008 | L13S0 | C11 | 116 | 140 | 판넬조립1부 |  | 18 | 342
2248 | A0008_L14P1 | A0008 | L14P1 | G41 | 141 | 150 | 선행의장부 |  | 19 | 655.5
2249 | A0008_L14P1 | A0008 | L14P1 | G41 | 141 | 150 | 선행의장부 |  | 19 | 655.5
2250 | A0008_L14S1 | A0008 | L14S1 | G41 | 141 | 150 | 선행의장부 |  | 19 | 655.5
2251 | A0008_L14S1 | A0008 | L14S1 | G41 | 141 | 150 | 선행의장부 |  | 19 | 655.5
2252 | A0008_L16P1 | A0008 | L16P1 | G41 | 148 | 157 | 선행의장부 |  | 19 | 655.5
2253 | A0008_L16P1 | A0008 | L16P1 | G41 | 148 | 157 | 선행의장부 |  | 19 | 655.5
2254 | A0008_L16S1 | A0008 | L16S1 | G41 | 148 | 157 | 선행의장부 |  | 19 | 655.5
2255 | A0008_L16S1 | A0008 | L16S1 | G41 | 148 | 157 | 선행의장부 |  | 19 | 655.5
2256 | A0008_L18P1 | A0008 | L18P1 | G41 | 165 | 176 | 선행의장부 |  | 19 | 655.5
2257 | A0008_L18P1 | A0008 | L18P1 | G41 | 165 | 176 | 선행의장부 |  | 19 | 655.5
2258 | A0008_L18S1 | A0008 | L18S1 | G41 | 165 | 176 | 선행의장부 |  | 19 | 655.5
2259 | A0008_L18S1 | A0008 | L18S1 | G41 | 165 | 176 | 선행의장부 |  | 19 | 655.5
2260 | A0008_L20P1 | A0008 | L20P1 | G41 | 170 | 179 | 선행의장부 |  | 19 | 655.5
2261 | A0008_L20P1 | A0008 | L20P1 | G41 | 170 | 179 | 선행의장부 |  | 19 | 655.5
2262 | A0008_L20S1 | A0008 | L20S1 | G41 | 170 | 179 | 선행의장부 |  | 19 | 655.5
2263 | A0008_L20S1 | A0008 | L20S1 | G41 | 170 | 179 | 선행의장부 |  | 19 | 655.5
2264 | A0008_L22P1 | A0008 | L22P1 | G41 | 211 | 220 | 선행의장부 |  | 19 | 655.5
2265 | A0008_L22P1 | A0008 | L22P1 | G41 | 211 | 220 | 선행의장부 |  | 19 | 655.5
2266 | A0008_L22S1 | A0008 | L22S1 | G41 | 211 | 220 | 선행의장부 |  | 19 | 655.5
2267 | A0008_L22S1 | A0008 | L22S1 | G41 | 211 | 220 | 선행의장부 |  | 19 | 655.5
2268 | A0008_L24P0 | A0008 | L24P0 | C11 | 189 | 212 | 판넬조립1부 |  | 17.5 | 332.5
2269 | A0008_L24P0 | A0008 | L24P0 | C11 | 189 | 212 | 판넬조립1부 |  | 17.5 | 332.5
2270 | A0008_L24S0 | A0008 | L24S0 | C11 | 189 | 212 | 판넬조립1부 |  | 17.5 | 332.5
2271 | A0008_L24S0 | A0008 | L24S0 | C11 | 189 | 212 | 판넬조립1부 |  | 17.5 | 332.5
2272 | A0008_L25P0 | A0008 | L25P0 | C11 | 178 | 200 | 대조립1부 |  | 17.5 | 332.5
2273 | A0008_L25P0 | A0008 | L25P0 | C11 | 178 | 200 | 대조립1부 |  | 17.5 | 332.5
2274 | A0008_L25S0 | A0008 | L25S0 | C11 | 178 | 200 | 대조립1부 |  | 17.5 | 332.5
2275 | A0008_L25S0 | A0008 | L25S0 | C11 | 178 | 200 | 대조립1부 |  | 17.5 | 332.5
2276 | A0008_M31A3 | A0008 | M31A3 | L41 | 168 | 248 | 외부 |  | 16.5 | 561
2277 | A0008_M31A3 | A0008 | M31A3 | L41 | 168 | 248 | 외부 |  | 16.5 | 561
2278 | A0008_N133P | A0008 | N133P | CC13 | 120 | 128 | 판넬조립1부 |  | 14 | 252
2279 | A0008_N133S | A0008 | N133S | CC13 | 120 | 128 | 판넬조립1부 |  | 14 | 252
2280 | A0008_N160P | A0008 | N160P | C12 | 92 | 92 | 대조립1부 |  | 8 | 132
2281 | A0008_N160S | A0008 | N160S | C12 | 92 | 92 | 대조립1부 |  | 8 | 132
2282 | A0008_N210P | A0008 | N210P | C12 | 123 | 123 | 판넬조립2부 |  | 8 | 144
2283 | A0008_N210S | A0008 | N210S | C12 | 123 | 123 | 판넬조립2부 |  | 8 | 144
2284 | A0008_N330P | A0008 | N330P | C12 | 113 | 113 | 대조립1부 |  | 8 | 124
2285 | A0008_N330S | A0008 | N330S | C12 | 113 | 113 | 대조립1부 |  | 8 | 124
2286 | A0008_P11A0 | A0008 | P11A0 | H32 | 192 | 203 | 외부 |  | 0 | 0
2287 | A0008_P11A0 | A0008 | P11A0 | H32 | 192 | 203 | 외부 |  | 0 | 0
2288 | A0008_P11A0 | A0008 | P11A0 | H32 | 192 | 203 | 외부 |  | 0 | 0
2289 | A0008_P12A0 | A0008 | P12A0 | H32 | 192 | 203 | 외부 |  | 0 | 0
2290 | A0008_P12A0 | A0008 | P12A0 | H32 | 192 | 203 | 외부 |  | 0 | 0
2291 | A0008_P12A0 | A0008 | P12A0 | H32 | 192 | 203 | 외부 |  | 0 | 0
2292 | A0008_P13A0 | A0008 | P13A0 | H32 | 192 | 203 | 외부 |  | 0 | 0
2293 | A0008_P13A0 | A0008 | P13A0 | H32 | 192 | 203 | 외부 |  | 0 | 0
2294 | A0008_P13A0 | A0008 | P13A0 | H32 | 192 | 203 | 외부 |  | 0 | 0
2295 | A0008_P14A0 | A0008 | P14A0 | H32 | 228 | 238 | 외부 |  | 0 | 0
2296 | A0008_P14A0 | A0008 | P14A0 | H32 | 228 | 238 | 외부 |  | 0 | 0
2297 | A0008_P14A0 | A0008 | P14A0 | H32 | 228 | 238 | 외부 |  | 0 | 0
2298 | A0008_P15A0 | A0008 | P15A0 | H32 | 231 | 239 | 외부 |  | 0 | 0
2299 | A0008_P15A0 | A0008 | P15A0 | H32 | 231 | 239 | 외부 |  | 0 | 0
2300 | A0008_P15A0 | A0008 | P15A0 | H32 | 231 | 239 | 외부 |  | 0 | 0
2301 | A0008_P16A0 | A0008 | P16A0 | H32 | 232 | 240 | 외부 |  | 0 | 0
2302 | A0008_P16A0 | A0008 | P16A0 | H32 | 232 | 240 | 외부 |  | 0 | 0
2303 | A0008_P16A0 | A0008 | P16A0 | H32 | 232 | 240 | 외부 |  | 0 | 0
2304 | A0008_P17A0 | A0008 | P17A0 | H32 | 233 | 241 | 외부 |  | 0 | 0
2305 | A0008_P17A0 | A0008 | P17A0 | H32 | 233 | 241 | 외부 |  | 0 | 0
2306 | A0008_P17A0 | A0008 | P17A0 | H32 | 233 | 241 | 외부 |  | 0 | 0
2307 | A0008_P41A0 | A0008 | P41A0 | CH32 | 169 | 212 | 외부 |  | 0 | 0
2308 | A0008_P41A0 | A0008 | P41A0 | CH32 | 169 | 212 | 외부 |  | 0 | 0
2309 | A0008_P42A0 | A0008 | P42A0 | CH32 | 170 | 213 | 외부 |  | 0 | 0
2310 | A0008_P42A0 | A0008 | P42A0 | CH32 | 170 | 213 | 외부 |  | 0 | 0
2311 | A0008_P43A0 | A0008 | P43A0 | CH32 | 171 | 214 | 외부 |  | 0 | 0
2312 | A0008_P43A0 | A0008 | P43A0 | CH32 | 171 | 214 | 외부 |  | 0 | 0
2313 | A0008_P44A0 | A0008 | P44A0 | CH32 | 175 | 218 | 외부 |  | 0 | 0
2314 | A0008_P44A0 | A0008 | P44A0 | CH32 | 175 | 218 | 외부 |  | 0 | 0
2315 | A0008_P45A0 | A0008 | P45A0 | CH32 | 177 | 220 | 외부 |  | 0 | 0
2316 | A0008_P45A0 | A0008 | P45A0 | CH32 | 177 | 220 | 외부 |  | 0 | 0
2317 | A0008_P46A0 | A0008 | P46A0 | CH32 | 178 | 221 | 외부 |  | 0 | 0
2318 | A0008_P46A0 | A0008 | P46A0 | CH32 | 178 | 221 | 외부 |  | 0 | 0
2319 | A0008_P47A0 | A0008 | P47A0 | CH32 | 182 | 225 | 외부 |  | 0 | 0
2320 | A0008_P47A0 | A0008 | P47A0 | CH32 | 182 | 225 | 외부 |  | 0 | 0
2321 | A0008_P96A0 | A0008 | P96A0 | H32 | 206 | 214 | 외부 |  | 0 | 0
2322 | A0008_P96A0 | A0008 | P96A0 | H32 | 206 | 214 | 외부 |  | 0 | 0
2323 | A0008_P96A0 | A0008 | P96A0 | H32 | 206 | 214 | 외부 |  | 0 | 0
2324 | A0008_S113P | A0008 | S113P | C12 | 150 | 150 | 판넬조립2부 |  | 7 | 94.5
2325 | A0008_S113S | A0008 | S113S | C12 | 150 | 150 | 판넬조립2부 |  | 7 | 94.5
2326 | A0008_S11P0 | A0008 | S11P0 | C11 | 164 | 184 | 대조립3부 |  | 13.5 | 303.75
2327 | A0008_S11P0 | A0008 | S11P0 | C11 | 164 | 184 | 대조립3부 |  | 13.5 | 303.75
2328 | A0008_S11P0 | A0008 | S11P0 | C11 | 164 | 184 | 대조립3부 |  | 13.5 | 303.75
2329 | A0008_S11P0 | A0008 | S11P0 | C11 | 164 | 184 | 대조립3부 |  | 13.5 | 303.75
2330 | A0008_S11P0 | A0008 | S11P0 | C11 | 164 | 184 | 대조립3부 |  | 13.5 | 303.75
2331 | A0008_S11S0 | A0008 | S11S0 | C11 | 164 | 184 | 대조립3부 |  | 13.5 | 303.75
2332 | A0008_S11S0 | A0008 | S11S0 | C11 | 164 | 184 | 대조립3부 |  | 13.5 | 303.75
2333 | A0008_S11S0 | A0008 | S11S0 | C11 | 164 | 184 | 대조립3부 |  | 13.5 | 303.75
2334 | A0008_S11S0 | A0008 | S11S0 | C11 | 164 | 184 | 대조립3부 |  | 13.5 | 303.75
2335 | A0008_S11S0 | A0008 | S11S0 | C11 | 164 | 184 | 대조립3부 |  | 13.5 | 303.75
2336 | A0008_S123P | A0008 | S123P | C12 | 92 | 92 | 대조립2부 |  | 8 | 144
2337 | A0008_S123S | A0008 | S123S | C12 | 92 | 92 | 대조립2부 |  | 8 | 144
2338 | A0008_S12P0 | A0008 | S12P0 | C11 | 100 | 126 | 대조립1부 |  | 16.5 | 346.5
2339 | A0008_S12P0 | A0008 | S12P0 | C11 | 100 | 126 | 대조립1부 |  | 16.5 | 346.5
2340 | A0008_S12S0 | A0008 | S12S0 | C11 | 100 | 126 | 대조립1부 |  | 16.5 | 346.5
2341 | A0008_S12S0 | A0008 | S12S0 | C11 | 100 | 126 | 대조립1부 |  | 16.5 | 346.5
2342 | A0008_S13P0 | A0008 | S13P0 | C11 | 114 | 135 | 대조립2부 |  | 15.5 | 279
2343 | A0008_S13P0 | A0008 | S13P0 | C11 | 114 | 135 | 대조립2부 |  | 15.5 | 279
2344 | A0008_S13S0 | A0008 | S13S0 | C11 | 114 | 135 | 대조립2부 |  | 15.5 | 279
2345 | A0008_S13S0 | A0008 | S13S0 | C11 | 114 | 135 | 대조립2부 |  | 15.5 | 279
2346 | A0008_S143P | A0008 | S143P | C12 | 98 | 98 | 대조립2부 |  | 8 | 144
2347 | A0008_S143S | A0008 | S143S | C12 | 98 | 98 | 대조립2부 |  | 8 | 144
2348 | A0008_S14P1 | A0008 | S14P1 | G41 | 140 | 149 | 선행의장부 |  | 22 | 759
2349 | A0008_S14P1 | A0008 | S14P1 | G41 | 140 | 149 | 선행의장부 |  | 22 | 759
2350 | A0008_S14S1 | A0008 | S14S1 | G41 | 140 | 149 | 선행의장부 |  | 22 | 759
2351 | A0008_S14S1 | A0008 | S14S1 | G41 | 140 | 149 | 선행의장부 |  | 22 | 759
2352 | A0008_S153P | A0008 | S153P | C12 | 99 | 99 | 판넬조립2부 |  | 8 | 144
2353 | A0008_S153S | A0008 | S153S | C12 | 99 | 99 | 판넬조립2부 |  | 8 | 144
2354 | A0008_S16P1 | A0008 | S16P1 | G41 | 134 | 143 | 선행의장부 |  | 22 | 759
2355 | A0008_S16P1 | A0008 | S16P1 | G41 | 134 | 143 | 선행의장부 |  | 22 | 759
2356 | A0008_S16S1 | A0008 | S16S1 | G41 | 134 | 143 | 선행의장부 |  | 22 | 759
2357 | A0008_S16S1 | A0008 | S16S1 | G41 | 134 | 143 | 선행의장부 |  | 22 | 759
2358 | A0008_S18P1 | A0008 | S18P1 | G41 | 149 | 158 | 선행의장부 |  | 22 | 759
2359 | A0008_S18P1 | A0008 | S18P1 | G41 | 149 | 158 | 선행의장부 |  | 22 | 759
2360 | A0008_S18S1 | A0008 | S18S1 | G41 | 149 | 158 | 선행의장부 |  | 22 | 759
2361 | A0008_S18S1 | A0008 | S18S1 | G41 | 149 | 158 | 선행의장부 |  | 22 | 759
2362 | A0008_S20P1 | A0008 | S20P1 | G41 | 157 | 168 | 선행의장부 |  | 22 | 759
2363 | A0008_S20P1 | A0008 | S20P1 | G41 | 157 | 168 | 선행의장부 |  | 22 | 759
2364 | A0008_S20S1 | A0008 | S20S1 | G41 | 157 | 168 | 선행의장부 |  | 22 | 759
2365 | A0008_S20S1 | A0008 | S20S1 | G41 | 157 | 168 | 선행의장부 |  | 22 | 759
2366 | A0008_S223P | A0008 | S223P | C12 | 163 | 163 | 대조립2부 |  | 8 | 144
2367 | A0008_S223S | A0008 | S223S | C12 | 163 | 163 | 대조립2부 |  | 8 | 144
2368 | A0008_S22P1 | A0008 | S22P1 | G41 | 203 | 212 | 선행의장부 |  | 22 | 759
2369 | A0008_S22P1 | A0008 | S22P1 | G41 | 203 | 212 | 선행의장부 |  | 22 | 759
2370 | A0008_S22S1 | A0008 | S22S1 | G41 | 203 | 212 | 선행의장부 |  | 22 | 759
2371 | A0008_S22S1 | A0008 | S22S1 | G41 | 203 | 212 | 선행의장부 |  | 22 | 759
2372 | A0008_S233P | A0008 | S233P | C12 | 169 | 169 | 판넬조립1부 |  | 8 | 144
2373 | A0008_S233S | A0008 | S233S | C12 | 169 | 169 | 판넬조립1부 |  | 8 | 144
2374 | A0008_S243P | A0008 | S243P | C12 | 168 | 168 | 판넬조립2부 |  | 7.5 | 116.25
2375 | A0008_S243S | A0008 | S243S | C12 | 168 | 168 | 판넬조립2부 |  | 7.5 | 116.25
2376 | A0008_S24P0 | A0008 | S24P0 | C11 | 176 | 198 | 대조립3부 |  | 15.5 | 271.25
2377 | A0008_S24P0 | A0008 | S24P0 | C11 | 176 | 198 | 대조립3부 |  | 15.5 | 271.25
2378 | A0008_S24S0 | A0008 | S24S0 | C11 | 176 | 198 | 대조립3부 |  | 15.5 | 271.25
2379 | A0008_S24S0 | A0008 | S24S0 | C11 | 176 | 198 | 대조립3부 |  | 15.5 | 271.25
2380 | A0008_S25P0 | A0008 | S25P0 | C11 | 185 | 206 | 대조립3부 |  | 17.5 | 367.5
2381 | A0008_S25P0 | A0008 | S25P0 | C11 | 185 | 206 | 대조립3부 |  | 17.5 | 367.5
2382 | A0008_S25S0 | A0008 | S25S0 | C11 | 185 | 206 | 대조립3부 |  | 17.5 | 367.5
2383 | A0008_S25S0 | A0008 | S25S0 | C11 | 185 | 206 | 대조립3부 |  | 17.5 | 367.5
2384 | A0008_T11P0 | A0008 | T11P0 | C11 | 123 | 134 | 판넬조립1부 |  | 15.5 | 294.5
2385 | A0008_T11S0 | A0008 | T11S0 | C11 | 123 | 134 | 판넬조립1부 |  | 15.5 | 294.5
2386 | A0008_T12P0 | A0008 | T12P0 | C11 | 143 | 151 | 판넬조립1부 |  | 15.5 | 294.5
2387 | A0008_T12S0 | A0008 | T12S0 | C11 | 143 | 151 | 판넬조립1부 |  | 15.5 | 294.5
2388 | A0008_T13P0 | A0008 | T13P0 | C11 | 154 | 162 | 판넬조립1부 |  | 15.5 | 294.5
2389 | A0008_T13S0 | A0008 | T13S0 | C11 | 154 | 162 | 판넬조립1부 |  | 15.5 | 294.5
2390 | A0008_T14P0 | A0008 | T14P0 | C11 | 163 | 171 | 판넬조립1부 |  | 15.5 | 294.5
2391 | A0008_T14S0 | A0008 | T14S0 | C11 | 163 | 171 | 판넬조립1부 |  | 15.5 | 294.5
2392 | A0008_T15P0 | A0008 | T15P0 | C11 | 189 | 199 | 판넬조립1부 |  | 15.5 | 294.5
2393 | A0008_T15S0 | A0008 | T15S0 | C11 | 189 | 199 | 판넬조립1부 |  | 15.5 | 294.5
2394 | A0008_T16P0 | A0008 | T16P0 | C11 | 204 | 212 | 판넬조립1부 |  | 15.5 | 294.5
2395 | A0008_T16S0 | A0008 | T16S0 | C11 | 204 | 212 | 판넬조립1부 |  | 15.5 | 294.5
2396 | A0008_T21P1 | A0008 | T21P1 | G41 | 141 | 150 | 선행의장부 |  | 18 | 648
2397 | A0009_A11A0 | A0009 | A11A0 | C11 | 105 | 180 | 대조립2부 |  | 8 | 104
2398 | A0009_A11A0 | A0009 | A11A0 | C11 | 105 | 180 | 대조립2부 |  | 8 | 104
2399 | A0009_A31P1 | A0009 | A31P1 | G41 | 226 | 237 | 외부 |  | 21 | 892.5
2400 | A0009_A31P1 | A0009 | A31P1 | GJX1 | 226 | 300 | 외부 |  | 21 | 892.5
2401 | A0009_A31P1 | A0009 | A31P1 | GJX1 | 226 | 300 | 외부 |  | 21 | 892.5
2402 | A0009_A31P1 | A0009 | A31P1 | GJX1 | 226 | 300 | 외부 |  | 21 | 892.5
2403 | A0009_A41A0 | A0009 | A41A0 | C11 | 152 | 299 | 외부 |  | 10 | 140
2404 | A0009_B11P1 | A0009 | B11P1 | G41 | 197 | 208 | 선행의장부 |  | 13.5 | 330.75
2405 | A0009_B11P1 | A0009 | B11P1 | G41 | 197 | 208 | 선행의장부 |  | 13.5 | 330.75
2406 | A0009_B11P1 | A0009 | B11P1 | G41 | 197 | 208 | 선행의장부 |  | 13.5 | 330.75
2407 | A0009_B11P1 | A0009 | B11P1 | G41 | 197 | 208 | 선행의장부 |  | 13.5 | 330.75
2408 | A0009_B123P | A0009 | B123P | C12 | 153 | 153 | 판넬조립2부 |  | 14 | 231
2409 | A0009_B123S | A0009 | B123S | C12 | 153 | 153 | 판넬조립2부 |  | 14 | 231
2410 | A0009_B12P1 | A0009 | B12P1 | G41 | 184 | 196 | 선행의장부 |  | 23 | 793.5
2411 | A0009_B12S1 | A0009 | B12S1 | G41 | 184 | 196 | 선행의장부 |  | 23 | 793.5
2412 | A0009_B14P1 | A0009 | B14P1 | G41 | 173 | 182 | 선행의장부 |  | 23.5 | 810.75
2413 | A0009_B14S1 | A0009 | B14S1 | G41 | 173 | 182 | 선행의장부 |  | 23.5 | 810.75
2414 | A0009_B16P1 | A0009 | B16P1 | G41 | 223 | 232 | 선행의장부 |  | 23.5 | 810.75
2415 | A0009_B16S1 | A0009 | B16S1 | G41 | 223 | 232 | 선행의장부 |  | 23.5 | 810.75
2416 | A0009_B18P1 | A0009 | B18P1 | G41 | 222 | 231 | 선행의장부 |  | 23.5 | 810.75
2417 | A0009_B18S1 | A0009 | B18S1 | G41 | 222 | 231 | 선행의장부 |  | 23.5 | 810.75
2418 | A0009_B20P1 | A0009 | B20P1 | G41 | 226 | 237 | 선행의장부 |  | 23.5 | 810.75
2419 | A0009_B20S1 | A0009 | B20S1 | G41 | 226 | 237 | 선행의장부 |  | 23.5 | 810.75
2420 | A0009_B22P1 | A0009 | B22P1 | G41 | 230 | 239 | 선행의장부 |  | 23.5 | 810.75
2421 | A0009_B22S1 | A0009 | B22S1 | G41 | 230 | 239 | 선행의장부 |  | 23.5 | 810.75
2422 | A0009_B24P1 | A0009 | B24P1 | G41 | 233 | 257 | 선행의장부 |  | 23.5 | 810.75
2423 | A0009_B24S1 | A0009 | B24S1 | G41 | 233 | 257 | 선행의장부 |  | 23.5 | 810.75
2424 | A0009_B253P | A0009 | B253P | C12 | 204 | 204 | 판넬조립2부 |  | 12.5 | 218.75
2425 | A0009_B253S | A0009 | B253S | C12 | 204 | 204 | 판넬조립2부 |  | 12.5 | 218.75
2426 | A0009_B53P0 | A0009 | B53P0 | C11 | 149 | 173 | 대조립3부 |  | 11.5 | 207
2427 | A0009_B53P0 | A0009 | B53P0 | C11 | 149 | 173 | 대조립3부 |  | 11.5 | 207
2428 | A0009_B53S0 | A0009 | B53S0 | C11 | 149 | 173 | 대조립3부 |  | 11.5 | 207
2429 | A0009_B53S0 | A0009 | B53S0 | C11 | 149 | 173 | 대조립3부 |  | 11.5 | 207
2430 | A0009_B71P0 | A0009 | B71P0 | C11 | 166 | 194 | 대조립1부 |  | 6 | 96
2431 | A0009_B71S0 | A0009 | B71S0 | C11 | 166 | 194 | 대조립1부 |  | 6 | 96
2432 | A0009_B72P0 | A0009 | B72P0 | C11 | 208 | 233 | 대조립1부 |  | 6 | 96
2433 | A0009_B72S0 | A0009 | B72S0 | C11 | 208 | 233 | 대조립1부 |  | 6 | 96
2434 | A0009_B73P0 | A0009 | B73P0 | C11 | 205 | 232 | 대조립2부 |  | 6 | 96
2435 | A0009_B73S0 | A0009 | B73S0 | C11 | 205 | 232 | 대조립2부 |  | 6 | 96
2436 | A0009_B74P0 | A0009 | B74P0 | C11 | 210 | 237 | 대조립2부 |  | 6 | 96
2437 | A0009_B74S0 | A0009 | B74S0 | C11 | 210 | 237 | 대조립2부 |  | 6 | 96
2438 | A0009_B753P | A0009 | B753P | C12 | 194 | 194 | 외부 |  | 6 | 96
2439 | A0009_B753S | A0009 | B753S | C12 | 194 | 194 | 외부 |  | 6 | 96
2440 | A0009_B75P0 | A0009 | B75P0 | C11 | 204 | 230 | 대조립3부 |  | 6 | 96
2441 | A0009_B75S0 | A0009 | B75S0 | C11 | 204 | 230 | 대조립3부 |  | 6 | 96
2442 | A0009_B763P | A0009 | B763P | C12 | 217 | 217 | 판넬조립2부 |  | 6 | 96
2443 | A0009_B763S | A0009 | B763S | C12 | 217 | 217 | 판넬조립2부 |  | 6 | 96
2444 | A0009_B76P0 | A0009 | B76P0 | C11 | 226 | 238 | 대조립3부 |  | 6 | 96
2445 | A0009_B76S0 | A0009 | B76S0 | C11 | 226 | 238 | 대조립3부 |  | 6 | 96
2446 | A0009_D113C | A0009 | D113C | C12 | 142 | 142 | 판넬조립2부 |  | 6 | 102
2447 | A0009_D114C | A0009 | D114C | C12 | 138 | 138 | 판넬조립2부 |  | 6 | 102
2448 | A0009_D11C0 | A0009 | D11C0 | C11 | 152 | 174 | 대조립3부 |  | 10.5 | 178.5
2449 | A0009_D11C0 | A0009 | D11C0 | C11 | 152 | 174 | 대조립3부 |  | 10.5 | 178.5
2450 | A0009_D11C0 | A0009 | D11C0 | C11 | 152 | 174 | 대조립3부 |  | 10.5 | 178.5
2451 | A0009_D12C0 | A0009 | D12C0 | C11 | 202 | 222 | 판넬조립1부 |  | 10.5 | 178.5
2452 | A0009_D12C0 | A0009 | D12C0 | C11 | 202 | 222 | 판넬조립1부 |  | 10.5 | 178.5
2453 | A0009_D12C0 | A0009 | D12C0 | C11 | 202 | 222 | 판넬조립1부 |  | 10.5 | 178.5
2454 | A0009_D13C0 | A0009 | D13C0 | C11 | 202 | 222 | 대조립1부 |  | 10.5 | 178.5
2455 | A0009_D13C0 | A0009 | D13C0 | C11 | 202 | 222 | 대조립1부 |  | 10.5 | 178.5
2456 | A0009_D13C0 | A0009 | D13C0 | C11 | 202 | 222 | 대조립1부 |  | 10.5 | 178.5
2457 | A0009_D143C | A0009 | D143C | C12 | 196 | 196 | 판넬조립2부 |  | 6 | 102
2458 | A0009_D144C | A0009 | D144C | C12 | 189 | 189 | 판넬조립2부 |  | 6 | 102
2459 | A0009_D14C0 | A0009 | D14C0 | C11 | 203 | 223 | 대조립3부 |  | 10.5 | 178.5
2460 | A0009_D14C0 | A0009 | D14C0 | C11 | 203 | 223 | 대조립3부 |  | 10.5 | 178.5
2461 | A0009_D14C0 | A0009 | D14C0 | C11 | 203 | 223 | 대조립3부 |  | 10.5 | 178.5
2462 | A0009_D15C0 | A0009 | D15C0 | C11 | 209 | 225 | 판넬조립1부 |  | 10.5 | 178.5
2463 | A0009_D15C0 | A0009 | D15C0 | C11 | 209 | 225 | 판넬조립1부 |  | 10.5 | 178.5
2464 | A0009_D16C0 | A0009 | D16C0 | C11 | 216 | 226 | 대조립2부 |  | 12 | 204
2465 | A0009_D16C0 | A0009 | D16C0 | C11 | 216 | 226 | 대조립2부 |  | 12 | 204
2466 | A0009_D16C0 | A0009 | D16C0 | C11 | 216 | 226 | 대조립2부 |  | 12 | 204
2467 | A0009_D21C1 | A0009 | D21C1 | G41 | 208 | 217 | 선행의장부 |  | 17 | 450.5
2468 | A0009_D21C1 | A0009 | D21C1 | G41 | 208 | 217 | 선행의장부 |  | 17 | 450.5
2469 | A0009_D21C1 | A0009 | D21C1 | G41 | 208 | 217 | 선행의장부 |  | 17 | 450.5
2470 | A0009_D21C1 | A0009 | D21C1 | G41 | 208 | 217 | 선행의장부 |  | 17 | 450.5
2471 | A0009_D21C1 | A0009 | D21C1 | G41 | 208 | 217 | 선행의장부 |  | 17 | 450.5
2472 | A0009_D22C0 | A0009 | D22C0 | C11 | 168 | 196 | 대조립1부 |  | 9 | 153
2473 | A0009_D31P0 | A0009 | D31P0 | C11 | 176 | 204 | 대조립1부 |  | 17.5 | 376.25
2474 | A0009_D31P0 | A0009 | D31P0 | C11 | 176 | 204 | 대조립1부 |  | 17.5 | 376.25
2475 | A0009_D31P0 | A0009 | D31P0 | C11 | 176 | 204 | 대조립1부 |  | 17.5 | 376.25
2476 | A0009_D31P0 | A0009 | D31P0 | C11 | 176 | 204 | 대조립1부 |  | 17.5 | 376.25
2477 | A0009_D31P0 | A0009 | D31P0 | C11 | 176 | 204 | 대조립1부 |  | 17.5 | 376.25
2478 | A0009_D31P0 | A0009 | D31P0 | C11 | 176 | 204 | 대조립1부 |  | 17.5 | 376.25
2479 | A0009_D31S0 | A0009 | D31S0 | C11 | 176 | 204 | 대조립1부 |  | 17.5 | 376.25
2480 | A0009_D31S0 | A0009 | D31S0 | C11 | 176 | 204 | 대조립1부 |  | 17.5 | 376.25
2481 | A0009_D31S0 | A0009 | D31S0 | C11 | 176 | 204 | 대조립1부 |  | 17.5 | 376.25
2482 | A0009_D31S0 | A0009 | D31S0 | C11 | 176 | 204 | 대조립1부 |  | 17.5 | 376.25
2483 | A0009_D31S0 | A0009 | D31S0 | C11 | 176 | 204 | 대조립1부 |  | 17.5 | 376.25
2484 | A0009_D31S0 | A0009 | D31S0 | C11 | 176 | 204 | 대조립1부 |  | 17.5 | 376.25
2485 | A0009_D32P0 | A0009 | D32P0 | C11 | 162 | 194 | 대조립1부 |  | 16.5 | 354.75
2486 | A0009_D32P1 | A0009 | D32P1 | G41 | 204 | 215 | 선행의장부 |  | 21.5 | 688
2487 | A0009_D32P1 | A0009 | D32P1 | G41 | 204 | 215 | 선행의장부 |  | 21.5 | 688
2488 | A0009_D32P1 | A0009 | D32P1 | G41 | 204 | 215 | 선행의장부 |  | 21.5 | 688
2489 | A0009_D32P1 | A0009 | D32P1 | G41 | 204 | 215 | 선행의장부 |  | 21.5 | 688
2490 | A0009_D32P1 | A0009 | D32P1 | G41 | 204 | 215 | 선행의장부 |  | 21.5 | 688
2491 | A0009_D32S0 | A0009 | D32S0 | C11 | 162 | 194 | 대조립1부 |  | 16.5 | 354.75
2492 | A0009_D32S1 | A0009 | D32S1 | G41 | 204 | 215 | 선행의장부 |  | 21.5 | 688
2493 | A0009_D32S1 | A0009 | D32S1 | G41 | 204 | 215 | 선행의장부 |  | 21.5 | 688
2494 | A0009_D32S1 | A0009 | D32S1 | G41 | 204 | 215 | 선행의장부 |  | 21.5 | 688
2495 | A0009_D32S1 | A0009 | D32S1 | G41 | 204 | 215 | 선행의장부 |  | 21.5 | 688
2496 | A0009_D32S1 | A0009 | D32S1 | G41 | 204 | 215 | 선행의장부 |  | 21.5 | 688
2497 | A0009_D33P0 | A0009 | D33P0 | C11 | 166 | 194 | 대조립2부 |  | 15.5 | 333.25
2498 | A0009_D33S0 | A0009 | D33S0 | C11 | 166 | 194 | 대조립2부 |  | 15.5 | 333.25
2499 | A0009_D34P0 | A0009 | D34P0 | C11 | 155 | 177 | 판넬조립1부 |  | 17.5 | 376.25
2500 | A0009_D34P2 | A0009 | D34P2 | K41 | 205 | 218 | 선행의장부 |  | 21.5 | 741.75
2501 | A0009_D34P2 | A0009 | D34P2 | K41 | 205 | 218 | 선행의장부 |  | 21.5 | 741.75
2502 | A0009_D34P2 | A0009 | D34P2 | K41 | 205 | 218 | 선행의장부 |  | 21.5 | 741.75
2503 | A0009_D34P2 | A0009 | D34P2 | K41 | 205 | 218 | 선행의장부 |  | 21.5 | 741.75
2504 | A0009_D34S0 | A0009 | D34S0 | C11 | 155 | 177 | 판넬조립1부 |  | 17.5 | 376.25
2505 | A0009_D34S2 | A0009 | D34S2 | K41 | 205 | 218 | 선행의장부 |  | 21.5 | 741.75
2506 | A0009_D34S2 | A0009 | D34S2 | K41 | 205 | 218 | 선행의장부 |  | 21.5 | 741.75
2507 | A0009_D34S2 | A0009 | D34S2 | K41 | 205 | 218 | 선행의장부 |  | 21.5 | 741.75
2508 | A0009_D34S2 | A0009 | D34S2 | K41 | 205 | 218 | 선행의장부 |  | 21.5 | 741.75
2509 | A0009_D35P0 | A0009 | D35P0 | CF21 | 174 | 202 | 판넬조립2부 |  | 17 | 365.5
2510 | A0009_D35S0 | A0009 | D35S0 | CF21 | 174 | 202 | 판넬조립2부 |  | 17 | 365.5
2511 | A0009_D36P0 | A0009 | D36P0 | C11 | 194 | 212 | 판넬조립1부 |  | 17.5 | 376.25
2512 | A0009_D36P2 | A0009 | D36P2 | K41 | 258 | 268 | 선행의장부 |  | 23 | 793.5
2513 | A0009_D36P2 | A0009 | D36P2 | K41 | 258 | 268 | 선행의장부 |  | 23 | 793.5
2514 | A0009_D36P2 | A0009 | D36P2 | K41 | 258 | 268 | 선행의장부 |  | 23 | 793.5
2515 | A0009_D36P2 | A0009 | D36P2 | K41 | 258 | 268 | 선행의장부 |  | 23 | 793.5
2516 | A0009_D36S0 | A0009 | D36S0 | C11 | 194 | 212 | 판넬조립1부 |  | 17.5 | 376.25
2517 | A0009_D36S2 | A0009 | D36S2 | K41 | 258 | 268 | 선행의장부 |  | 23 | 793.5
2518 | A0009_D36S2 | A0009 | D36S2 | K41 | 258 | 268 | 선행의장부 |  | 23 | 793.5
2519 | A0009_D36S2 | A0009 | D36S2 | K41 | 258 | 268 | 선행의장부 |  | 23 | 793.5
2520 | A0009_D36S2 | A0009 | D36S2 | K41 | 258 | 268 | 선행의장부 |  | 23 | 793.5
2521 | A0009_D37P0 | A0009 | D37P0 | CF21 | 203 | 219 | 판넬조립2부 |  | 17 | 365.5
2522 | A0009_D37S0 | A0009 | D37S0 | CF21 | 203 | 219 | 판넬조립2부 |  | 17 | 365.5
2523 | A0009_D38P0 | A0009 | D38P0 | C11 | 197 | 217 | 판넬조립1부 |  | 17.5 | 376.25
2524 | A0009_D38P2 | A0009 | D38P2 | K41 | 259 | 271 | 선행의장부 |  | 23 | 793.5
2525 | A0009_D38P2 | A0009 | D38P2 | K41 | 259 | 271 | 선행의장부 |  | 23 | 793.5
2526 | A0009_D38P2 | A0009 | D38P2 | K41 | 259 | 271 | 선행의장부 |  | 23 | 793.5
2527 | A0009_D38P2 | A0009 | D38P2 | K41 | 259 | 271 | 선행의장부 |  | 23 | 793.5
2528 | A0009_D38S0 | A0009 | D38S0 | C11 | 197 | 217 | 판넬조립1부 |  | 17.5 | 376.25
2529 | A0009_D38S2 | A0009 | D38S2 | K41 | 259 | 271 | 선행의장부 |  | 23 | 793.5
2530 | A0009_D38S2 | A0009 | D38S2 | K41 | 259 | 271 | 선행의장부 |  | 23 | 793.5
2531 | A0009_D38S2 | A0009 | D38S2 | K41 | 259 | 271 | 선행의장부 |  | 23 | 793.5
2532 | A0009_D38S2 | A0009 | D38S2 | K41 | 259 | 271 | 선행의장부 |  | 23 | 793.5
2533 | A0009_D39P0 | A0009 | D39P0 | CF21 | 205 | 223 | 판넬조립2부 |  | 17 | 365.5
2534 | A0009_D39S0 | A0009 | D39S0 | CF21 | 205 | 223 | 판넬조립2부 |  | 17 | 365.5
2535 | A0009_D40P1 | A0009 | D40P1 | G41 | 232 | 258 | 선행의장부 |  | 21.5 | 752.5
2536 | A0009_D40P2 | A0009 | D40P2 | K41 | 261 | 274 | 선행의장부 |  | 23 | 793.5
2537 | A0009_D40P2 | A0009 | D40P2 | K41 | 261 | 274 | 선행의장부 |  | 23 | 793.5
2538 | A0009_D40P2 | A0009 | D40P2 | K41 | 261 | 274 | 선행의장부 |  | 23 | 793.5
2539 | A0009_D40P2 | A0009 | D40P2 | K41 | 261 | 274 | 선행의장부 |  | 23 | 793.5
2540 | A0009_D40S1 | A0009 | D40S1 | G41 | 232 | 258 | 선행의장부 |  | 21.5 | 752.5
2541 | A0009_D40S2 | A0009 | D40S2 | K41 | 261 | 274 | 선행의장부 |  | 23 | 793.5
2542 | A0009_D40S2 | A0009 | D40S2 | K41 | 261 | 274 | 선행의장부 |  | 23 | 793.5
2543 | A0009_D40S2 | A0009 | D40S2 | K41 | 261 | 274 | 선행의장부 |  | 23 | 793.5
2544 | A0009_D40S2 | A0009 | D40S2 | K41 | 261 | 274 | 선행의장부 |  | 23 | 793.5
2545 | A0009_D41P0 | A0009 | D41P0 | C11 | 217 | 233 | 판넬조립1부 |  | 17 | 365.5
2546 | A0009_D41S0 | A0009 | D41S0 | C11 | 217 | 233 | 판넬조립1부 |  | 17 | 365.5
2547 | A0009_D423P | A0009 | D423P | C12 | 216 | 216 | 판넬조립2부 |  | 5.5 | 57.75
2548 | A0009_D423S | A0009 | D423S | C12 | 216 | 216 | 판넬조립2부 |  | 5.5 | 57.75
2549 | A0009_D42P0 | A0009 | D42P0 | C11 | 217 | 233 | 대조립3부 |  | 18 | 387
2550 | A0009_D42P1 | A0009 | D42P1 | G41 | 274 | 285 | 선행의장부 |  | 22.5 | 832.5
2551 | A0009_D42P1 | A0009 | D42P1 | G41 | 274 | 285 | 선행의장부 |  | 22.5 | 832.5
2552 | A0009_D42P1 | A0009 | D42P1 | G41 | 274 | 285 | 선행의장부 |  | 22.5 | 832.5
2553 | A0009_D42P1 | A0009 | D42P1 | G41 | 274 | 285 | 선행의장부 |  | 22.5 | 832.5
2554 | A0009_D42P1 | A0009 | D42P1 | G41 | 274 | 285 | 선행의장부 |  | 22.5 | 832.5
2555 | A0009_D42S0 | A0009 | D42S0 | C11 | 217 | 233 | 대조립3부 |  | 18 | 387
2556 | A0009_D42S1 | A0009 | D42S1 | G41 | 274 | 285 | 선행의장부 |  | 22.5 | 832.5
2557 | A0009_D42S1 | A0009 | D42S1 | G41 | 274 | 285 | 선행의장부 |  | 22.5 | 832.5
2558 | A0009_D42S1 | A0009 | D42S1 | G41 | 274 | 285 | 선행의장부 |  | 22.5 | 832.5
2559 | A0009_D42S1 | A0009 | D42S1 | G41 | 274 | 285 | 선행의장부 |  | 22.5 | 832.5
2560 | A0009_D42S1 | A0009 | D42S1 | G41 | 274 | 285 | 선행의장부 |  | 22.5 | 832.5
2561 | A0009_D43P0 | A0009 | D43P0 | C11 | 209 | 225 | 판넬조립1부 |  | 19.5 | 438.75
2562 | A0009_D43S0 | A0009 | D43S0 | C11 | 209 | 225 | 판넬조립1부 |  | 19.5 | 438.75
2563 | A0009_D44P0 | A0009 | D44P0 | C11 | 217 | 257 | 대조립1부 |  | 17.5 | 393.75
2564 | A0009_D44P1 | A0009 | D44P1 | G41 | 278 | 287 | 선행의장부 |  | 22.5 | 776.25
2565 | A0009_D44P1 | A0009 | D44P1 | G41 | 278 | 287 | 선행의장부 |  | 22.5 | 776.25
2566 | A0009_D44P1 | A0009 | D44P1 | G41 | 278 | 287 | 선행의장부 |  | 22.5 | 776.25
2567 | A0009_D44P1 | A0009 | D44P1 | G41 | 278 | 287 | 선행의장부 |  | 22.5 | 776.25
2568 | A0009_D44P1 | A0009 | D44P1 | G41 | 278 | 287 | 선행의장부 |  | 22.5 | 776.25
2569 | A0009_D44S0 | A0009 | D44S0 | C11 | 217 | 257 | 대조립1부 |  | 17.5 | 393.75
2570 | A0009_D44S1 | A0009 | D44S1 | G41 | 278 | 287 | 선행의장부 |  | 22.5 | 776.25
2571 | A0009_D44S1 | A0009 | D44S1 | G41 | 278 | 287 | 선행의장부 |  | 22.5 | 776.25
2572 | A0009_D44S1 | A0009 | D44S1 | G41 | 278 | 287 | 선행의장부 |  | 22.5 | 776.25
2573 | A0009_D44S1 | A0009 | D44S1 | G41 | 278 | 287 | 선행의장부 |  | 22.5 | 776.25
2574 | A0009_D44S1 | A0009 | D44S1 | G41 | 278 | 287 | 선행의장부 |  | 22.5 | 776.25
2575 | A0009_D56P0 | A0009 | D56P0 | C11 | 201 | 211 | 판넬조립1부 |  | 17 | 365.5
2576 | A0009_D56S0 | A0009 | D56S0 | C11 | 201 | 211 | 판넬조립1부 |  | 17 | 365.5
2577 | A0009_D58P0 | A0009 | D58P0 | C11 | 197 | 209 | 판넬조립1부 |  | 17 | 365.5
2578 | A0009_D58S0 | A0009 | D58S0 | C11 | 197 | 209 | 판넬조립1부 |  | 17 | 365.5
2579 | A0009_D812P | A0009 | D812P | C12 | 166 | 166 | 대조립1부 |  | 9.5 | 166.25
2580 | A0009_D812S | A0009 | D812S | C12 | 166 | 166 | 대조립1부 |  | 9.5 | 166.25
2581 | A0009_E11P0 | A0009 | E11P0 | C11 | 119 | 148 | 대조립1부 |  | 14 | 259
2582 | A0009_E11P0 | A0009 | E11P0 | CC15 | 119 | 148 | 대조립1부 |  | 14 | 259
2583 | A0009_E11S0 | A0009 | E11S0 | CC15 | 119 | 148 | 대조립1부 |  | 10 | 185
2584 | A0009_E12A0 | A0009 | E12A0 | CC15 | 120 | 149 | 대조립1부 |  | 15 | 307.5
2585 | A0009_E21C0 | A0009 | E21C0 | C11 | 147 | 166 | 대조립1부 |  | 4 | 22
2586 | A0009_E21C0 | A0009 | E21C0 | C11 | 147 | 166 | 대조립1부 |  | 4 | 22
2587 | A0009_E21C0 | A0009 | E21C0 | C11 | 147 | 166 | 대조립1부 |  | 4 | 22
2588 | A0009_E22P0 | A0009 | E22P0 | C11 | 142 | 161 | 대조립1부 |  | 14.5 | 246.5
2589 | A0009_E22P0 | A0009 | E22P0 | C11 | 142 | 161 | 대조립1부 |  | 14.5 | 246.5
2590 | A0009_E22P0 | A0009 | E22P0 | C11 | 142 | 161 | 대조립1부 |  | 14.5 | 246.5
2591 | A0009_E22S0 | A0009 | E22S0 | C11 | 142 | 161 | 대조립1부 |  | 14.5 | 246.5
2592 | A0009_E22S0 | A0009 | E22S0 | C11 | 142 | 161 | 대조립1부 |  | 14.5 | 246.5
2593 | A0009_E22S0 | A0009 | E22S0 | C11 | 142 | 161 | 대조립1부 |  | 14.5 | 246.5
2594 | A0009_E23P0 | A0009 | E23P0 | C11 | 147 | 166 | 대조립3부 |  | 4 | 58
2595 | A0009_E23P0 | A0009 | E23P0 | C11 | 147 | 166 | 대조립3부 |  | 4 | 58
2596 | A0009_E23P0 | A0009 | E23P0 | C11 | 147 | 166 | 대조립3부 |  | 4 | 58
2597 | A0009_E23S0 | A0009 | E23S0 | C11 | 147 | 166 | 대조립3부 |  | 4 | 58
2598 | A0009_E23S0 | A0009 | E23S0 | C11 | 147 | 166 | 대조립3부 |  | 4 | 58
2599 | A0009_E23S0 | A0009 | E23S0 | C11 | 147 | 166 | 대조립3부 |  | 4 | 58
2600 | A0009_E24P0 | A0009 | E24P0 | C11 | 148 | 166 | 대조립2부 |  | 4 | 40
2601 | A0009_E24P0 | A0009 | E24P0 | C11 | 148 | 166 | 대조립2부 |  | 4 | 40
2602 | A0009_E24P0 | A0009 | E24P0 | C11 | 148 | 166 | 대조립2부 |  | 4 | 40
2603 | A0009_E24S0 | A0009 | E24S0 | C11 | 148 | 166 | 대조립2부 |  | 4 | 40
2604 | A0009_E24S0 | A0009 | E24S0 | C11 | 148 | 166 | 대조립2부 |  | 4 | 40
2605 | A0009_E24S0 | A0009 | E24S0 | C11 | 148 | 166 | 대조립2부 |  | 4 | 40
2606 | A0009_E31C0 | A0009 | E31C0 | C11 | 141 | 163 | 대조립1부 |  | 10 | 110
2607 | A0009_E31C0 | A0009 | E31C0 | C11 | 141 | 163 | 대조립1부 |  | 10 | 110
2608 | A0009_E31C0 | A0009 | E31C0 | C11 | 141 | 163 | 대조립1부 |  | 10 | 110
2609 | A0009_E31C0 | A0009 | E31C0 | C11 | 141 | 163 | 대조립1부 |  | 10 | 110
2610 | A0009_E31C0 | A0009 | E31C0 | C11 | 141 | 163 | 대조립1부 |  | 10 | 110
2611 | A0009_E32P1 | A0009 | E32P1 | GJX1 | 181 | 217 | 외부 |  | 24.5 | 955.5
2612 | A0009_E32P1 | A0009 | E32P1 | GJX1 | 181 | 217 | 외부 |  | 24.5 | 955.5
2613 | A0009_E32P1 | A0009 | E32P1 | GJX1 | 181 | 217 | 외부 |  | 24.5 | 955.5
2614 | A0009_E32S1 | A0009 | E32S1 | GJX1 | 170 | 208 | 외부 |  | 28 | 1092
2615 | A0009_E32S1 | A0009 | E32S1 | GJX1 | 170 | 208 | 외부 |  | 28 | 1092
2616 | A0009_E32S1 | A0009 | E32S1 | GJX1 | 170 | 208 | 외부 |  | 28 | 1092
2617 | A0009_E437P | A0009 | E437P | C12 | 148 | 148 | 판넬조립2부 |  | 6 | 51
2618 | A0009_E43P0 | A0009 | E43P0 | C11 | 169 | 184 | 대조립3부 |  | 19 | 465.5
2619 | A0009_E43P0 | A0009 | E43P0 | C11 | 169 | 184 | 대조립3부 |  | 19 | 465.5
2620 | A0009_E43P0 | A0009 | E43P0 | C11 | 169 | 184 | 대조립3부 |  | 19 | 465.5
2621 | A0009_E43S0 | A0009 | E43S0 | C11 | 169 | 184 | 대조립3부 |  | 19 | 465.5
2622 | A0009_E43S0 | A0009 | E43S0 | C11 | 169 | 184 | 대조립3부 |  | 19 | 465.5
2623 | A0009_E43S0 | A0009 | E43S0 | C11 | 169 | 184 | 대조립3부 |  | 19 | 465.5
2624 | A0009_E513C | A0009 | E513C | C12 | 155 | 156 | 판넬조립2부 |  | 10 | 170
2625 | A0009_E514C | A0009 | E514C | C12 | 146 | 147 | 판넬조립2부 |  | 10 | 170
2626 | A0009_E515C | A0009 | E515C | C12 | 146 | 147 | 판넬조립2부 |  | 6.5 | 113.75
2627 | A0009_E51C0 | A0009 | E51C0 | C11 | 168 | 180 | 대조립3부 |  | 17 | 331.5
2628 | A0009_E51C1 | A0009 | E51C1 | G41 | 183 | 201 | 선행의장부 |  | 19.5 | 663
2629 | A0009_E51C1 | A0009 | E51C1 | G41 | 183 | 201 | 선행의장부 |  | 19.5 | 663
2630 | A0009_E52C0 | A0009 | E52C0 | C11 | 168 | 180 | 대조립3부 |  | 17 | 331.5
2631 | A0009_E53P0 | A0009 | E53P0 | C11 | 169 | 187 | 대조립1부 |  | 17 | 289
2632 | A0009_E53P1 | A0009 | E53P1 | G41 | 189 | 203 | 선행의장부 |  | 17 | 578
2633 | A0009_E53P1 | A0009 | E53P1 | G41 | 189 | 203 | 선행의장부 |  | 17 | 578
2634 | A0009_E53S0 | A0009 | E53S0 | C11 | 169 | 187 | 대조립1부 |  | 17 | 331.5
2635 | A0009_E53S1 | A0009 | E53S1 | G41 | 189 | 203 | 선행의장부 |  | 19.5 | 663
2636 | A0009_E53S1 | A0009 | E53S1 | G41 | 189 | 203 | 선행의장부 |  | 19.5 | 663
2637 | A0009_E54P0 | A0009 | E54P0 | C11 | 173 | 183 | 대조립1부 |  | 14 | 238
2638 | A0009_E54S0 | A0009 | E54S0 | C11 | 173 | 183 | 대조립1부 |  | 17 | 289
2639 | A0009_E91A0 | A0009 | E91A0 | C11 | 173 | 194 | 대조립1부 |  | 6.5 | 123.5
2640 | A0009_E91A0 | A0009 | E91A0 | C11 | 173 | 194 | 대조립1부 |  | 6.5 | 123.5
2641 | A0009_E91A0 | A0009 | E91A0 | C11 | 173 | 194 | 대조립1부 |  | 6.5 | 123.5
2642 | A0009_F11P0 | A0009 | F11P0 | C11 | 187 | 222 | 외부 |  | 18.5 | 425.5
2643 | A0009_F11P0 | A0009 | F11P0 | C11 | 187 | 222 | 외부 |  | 18.5 | 425.5
2644 | A0009_F11S0 | A0009 | F11S0 | C11 | 187 | 222 | 외부 |  | 17.5 | 323.75
2645 | A0009_F11S0 | A0009 | F11S0 | C11 | 187 | 222 | 외부 |  | 17.5 | 323.75
2646 | A0009_F21P0 | A0009 | F21P0 | CF21 | 201 | 233 | 외부 |  | 18.5 | 434.75
2647 | A0009_F21P0 | A0009 | F21P0 | CF21 | 201 | 233 | 외부 |  | 18.5 | 434.75
2648 | A0009_F21S0 | A0009 | F21S0 | CF21 | 201 | 233 | 외부 |  | 18.5 | 434.75
2649 | A0009_F21S0 | A0009 | F21S0 | CF21 | 201 | 233 | 외부 |  | 18.5 | 434.75
2650 | A0009_F22P0 | A0009 | F22P0 | CF21 | 202 | 236 | 외부 |  | 18.5 | 444
2651 | A0009_F22P0 | A0009 | F22P0 | CF21 | 202 | 236 | 외부 |  | 18.5 | 444
2652 | A0009_F22S0 | A0009 | F22S0 | CF21 | 202 | 236 | 외부 |  | 18.5 | 434.75
2653 | A0009_F22S0 | A0009 | F22S0 | CF21 | 202 | 236 | 외부 |  | 18.5 | 434.75
2654 | A0009_F23P1 | A0009 | F23P1 | G41 | 233 | 257 | 건조1부 |  | 18.5 | 878.75
2655 | A0009_F23P1 | A0009 | F23P1 | G41 | 233 | 257 | 건조1부 |  | 18.5 | 878.75
2656 | A0009_F31A0 | A0009 | F31A0 | CF21 | 216 | 271 | 외부 |  | 22 | 528
2657 | A0009_F31A0 | A0009 | F31A0 | CF21 | 216 | 271 | 외부 |  | 22 | 528
2658 | A0009_F31A0 | A0009 | F31A0 | CF21 | 216 | 271 | 외부 |  | 22 | 528
2659 | A0009_F31A0 | A0009 | F31A0 | CF21 | 216 | 271 | 외부 |  | 22 | 528
2660 | A0009_F31A0 | A0009 | F31A0 | CF21 | 216 | 271 | 외부 |  | 22 | 528
2661 | A0009_F41P0 | A0009 | F41P0 | CF21 | 211 | 258 | 외부 |  | 18 | 432
2662 | A0009_F41P0 | A0009 | F41P0 | CF21 | 211 | 258 | 외부 |  | 18 | 432
2663 | A0009_F41S0 | A0009 | F41S0 | CF21 | 211 | 258 | 외부 |  | 18 | 432
2664 | A0009_F41S0 | A0009 | F41S0 | CF21 | 211 | 258 | 외부 |  | 18 | 432
2665 | A0009_F42A0 | A0009 | F42A0 | CH32 | 204 | 295 | 외부 |  | 11 | 280.5
2666 | A0009_F51P0 | A0009 | F51P0 | CF21 | 184 | 230 | 외부 |  | 20.5 | 512.5
2667 | A0009_F51P0 | A0009 | F51P0 | CF21 | 184 | 230 | 외부 |  | 20.5 | 512.5
2668 | A0009_F51S0 | A0009 | F51S0 | CF21 | 184 | 230 | 외부 |  | 20.5 | 512.5
2669 | A0009_F51S0 | A0009 | F51S0 | CF21 | 184 | 230 | 외부 |  | 20.5 | 512.5
2670 | A0009_F52A0 | A0009 | F52A0 | CF21 | 195 | 231 | 외부 |  | 6.5 | 139.75
2671 | A0009_F52A0 | A0009 | F52A0 | CF21 | 195 | 231 | 외부 |  | 6.5 | 139.75
2672 | A0009_F71P0 | A0009 | F71P0 | C11 | 229 | 259 | 외부 |  | 1.5 | 12.75
2673 | A0009_F71S0 | A0009 | F71S0 | C11 | 229 | 259 | 외부 |  | 1.5 | 12.75
2674 | A0009_F72P0 | A0009 | F72P0 | C11 | 229 | 259 | 외부 |  | 1.5 | 12.75
2675 | A0009_F72S0 | A0009 | F72S0 | C11 | 229 | 259 | 외부 |  | 1.5 | 12.75
2676 | A0009_F73C0 | A0009 | F73C0 | C11 | 229 | 259 | 외부 |  | 1.5 | 15
2677 | A0009_G11A0 | A0009 | G11A0 | C11 | 254 | 267 | 대조립2부 |  | 6 | 66
2678 | A0009_G11A0 | A0009 | G11A0 | C11 | 254 | 267 | 대조립2부 |  | 6 | 66
2679 | A0009_G11A0 | A0009 | G11A0 | C11 | 254 | 267 | 대조립2부 |  | 6 | 66
2680 | A0009_G11A0 | A0009 | G11A0 | C11 | 254 | 267 | 대조립2부 |  | 6 | 66
2681 | A0009_G11A0 | A0009 | G11A0 | C11 | 254 | 267 | 대조립2부 |  | 6 | 66
2682 | A0009_H11P3 | A0009 | H11P3 | LL64 | 197 | 300 | 외부 |  | 18.5 | 1147
2683 | A0009_H11P3 | A0009 | H11P3 | LL64 | 197 | 300 | 외부 |  | 18.5 | 1147
2684 | A0009_H51S0 | A0009 | H51S0 | C11 | 197 | 203 | 판넬조립1부 |  | 7 | 98
2685 | A0009_H51S0 | A0009 | H51S0 | C11 | 197 | 203 | 판넬조립1부 |  | 7 | 98
2686 | A0009_L113P | A0009 | L113P | C12 | 169 | 170 | 판넬조립2부 |  | 8.5 | 114.75
2687 | A0009_L113S | A0009 | L113S | C12 | 169 | 170 | 판넬조립2부 |  | 8.5 | 114.75
2688 | A0009_L11P0 | A0009 | L11P0 | C11 | 181 | 203 | 대조립3부 |  | 13.5 | 256.5
2689 | A0009_L11P0 | A0009 | L11P0 | C11 | 181 | 203 | 대조립3부 |  | 13.5 | 256.5
2690 | A0009_L11P0 | A0009 | L11P0 | C11 | 181 | 203 | 대조립3부 |  | 13.5 | 256.5
2691 | A0009_L11P0 | A0009 | L11P0 | C11 | 181 | 203 | 대조립3부 |  | 13.5 | 256.5
2692 | A0009_L11P0 | A0009 | L11P0 | C11 | 181 | 203 | 대조립3부 |  | 13.5 | 256.5
2693 | A0009_L11S0 | A0009 | L11S0 | C11 | 181 | 203 | 대조립3부 |  | 13.5 | 256.5
2694 | A0009_L11S0 | A0009 | L11S0 | C11 | 181 | 203 | 대조립3부 |  | 13.5 | 256.5
2695 | A0009_L11S0 | A0009 | L11S0 | C11 | 181 | 203 | 대조립3부 |  | 13.5 | 256.5
2696 | A0009_L11S0 | A0009 | L11S0 | C11 | 181 | 203 | 대조립3부 |  | 13.5 | 256.5
2697 | A0009_L11S0 | A0009 | L11S0 | C11 | 181 | 203 | 대조립3부 |  | 13.5 | 256.5
2698 | A0009_L12P0 | A0009 | L12P0 | C11 | 160 | 181 | 대조립2부 |  | 16.5 | 313.5
2699 | A0009_L12P0 | A0009 | L12P0 | C11 | 160 | 181 | 대조립2부 |  | 16.5 | 313.5
2700 | A0009_L12S0 | A0009 | L12S0 | C11 | 160 | 181 | 대조립2부 |  | 16.5 | 313.5
2701 | A0009_L12S0 | A0009 | L12S0 | C11 | 160 | 181 | 대조립2부 |  | 16.5 | 313.5
2702 | A0009_L13P0 | A0009 | L13P0 | C11 | 142 | 167 | 판넬조립1부 |  | 18 | 342
2703 | A0009_L13P0 | A0009 | L13P0 | C11 | 142 | 167 | 판넬조립1부 |  | 18 | 342
2704 | A0009_L13S0 | A0009 | L13S0 | C11 | 142 | 167 | 판넬조립1부 |  | 18 | 342
2705 | A0009_L13S0 | A0009 | L13S0 | C11 | 142 | 167 | 판넬조립1부 |  | 18 | 342
2706 | A0009_L14P1 | A0009 | L14P1 | G41 | 183 | 195 | 선행의장부 |  | 19 | 655.5
2707 | A0009_L14P1 | A0009 | L14P1 | G41 | 183 | 195 | 선행의장부 |  | 19 | 655.5
2708 | A0009_L14S1 | A0009 | L14S1 | G41 | 183 | 195 | 선행의장부 |  | 19 | 655.5
2709 | A0009_L14S1 | A0009 | L14S1 | G41 | 183 | 195 | 선행의장부 |  | 19 | 655.5
2710 | A0009_L16P1 | A0009 | L16P1 | G41 | 224 | 233 | 선행의장부 |  | 19 | 655.5
2711 | A0009_L16P1 | A0009 | L16P1 | G41 | 224 | 233 | 선행의장부 |  | 19 | 655.5
2712 | A0009_L16S1 | A0009 | L16S1 | G41 | 224 | 233 | 선행의장부 |  | 19 | 655.5
2713 | A0009_L16S1 | A0009 | L16S1 | G41 | 224 | 233 | 선행의장부 |  | 19 | 655.5
2714 | A0009_L18P1 | A0009 | L18P1 | G41 | 231 | 240 | 선행의장부 |  | 19 | 655.5
2715 | A0009_L18P1 | A0009 | L18P1 | G41 | 231 | 240 | 선행의장부 |  | 19 | 655.5
2716 | A0009_L18S1 | A0009 | L18S1 | G41 | 231 | 240 | 선행의장부 |  | 19 | 655.5
2717 | A0009_L18S1 | A0009 | L18S1 | G41 | 231 | 240 | 선행의장부 |  | 19 | 655.5
2718 | A0009_L20P1 | A0009 | L20P1 | G41 | 226 | 237 | 선행의장부 |  | 19 | 655.5
2719 | A0009_L20P1 | A0009 | L20P1 | G41 | 226 | 237 | 선행의장부 |  | 19 | 655.5
2720 | A0009_L20S1 | A0009 | L20S1 | G41 | 226 | 237 | 선행의장부 |  | 19 | 655.5
2721 | A0009_L20S1 | A0009 | L20S1 | G41 | 226 | 237 | 선행의장부 |  | 19 | 655.5
2722 | A0009_L22P1 | A0009 | L22P1 | G41 | 232 | 254 | 선행의장부 |  | 19 | 655.5
2723 | A0009_L22P1 | A0009 | L22P1 | G41 | 232 | 254 | 선행의장부 |  | 19 | 655.5
2724 | A0009_L22S1 | A0009 | L22S1 | G41 | 232 | 254 | 선행의장부 |  | 19 | 655.5
2725 | A0009_L22S1 | A0009 | L22S1 | G41 | 232 | 254 | 선행의장부 |  | 19 | 655.5
2726 | A0009_L24P0 | A0009 | L24P0 | C11 | 202 | 223 | 판넬조립1부 |  | 17.5 | 332.5
2727 | A0009_L24P0 | A0009 | L24P0 | C11 | 202 | 223 | 판넬조립1부 |  | 17.5 | 332.5
2728 | A0009_L24S0 | A0009 | L24S0 | C11 | 202 | 223 | 판넬조립1부 |  | 17.5 | 332.5
2729 | A0009_L24S0 | A0009 | L24S0 | C11 | 202 | 223 | 판넬조립1부 |  | 17.5 | 332.5
2730 | A0009_L25P0 | A0009 | L25P0 | C11 | 202 | 223 | 대조립2부 |  | 17.5 | 332.5
2731 | A0009_L25P0 | A0009 | L25P0 | C11 | 202 | 223 | 대조립2부 |  | 17.5 | 332.5
2732 | A0009_L25S0 | A0009 | L25S0 | C11 | 202 | 223 | 대조립2부 |  | 17.5 | 332.5
2733 | A0009_L25S0 | A0009 | L25S0 | C11 | 202 | 223 | 대조립2부 |  | 17.5 | 332.5
2734 | A0009_M31A3 | A0009 | M31A3 | L41 | 197 | 293 | 외부 |  | 16.5 | 561
2735 | A0009_M31A3 | A0009 | M31A3 | L41 | 197 | 293 | 외부 |  | 16.5 | 561
2736 | A0009_N160P | A0009 | N160P | C12 | 176 | 176 | 대조립1부 |  | 8 | 132
2737 | A0009_N160S | A0009 | N160S | C12 | 176 | 176 | 대조립1부 |  | 8 | 132
2738 | A0009_N210P | A0009 | N210P | C12 | 191 | 191 | 판넬조립2부 |  | 8 | 144
2739 | A0009_N210S | A0009 | N210S | C12 | 191 | 191 | 판넬조립2부 |  | 8 | 144
2740 | A0009_P11A0 | A0009 | P11A0 | H32 | 218 | 226 | 외부 |  | 0 | 0
2741 | A0009_P11A0 | A0009 | P11A0 | H32 | 218 | 226 | 외부 |  | 0 | 0
2742 | A0009_P11A0 | A0009 | P11A0 | H32 | 218 | 226 | 외부 |  | 0 | 0
2743 | A0009_P12A0 | A0009 | P12A0 | H32 | 281 | 294 | 외부 |  | 0 | 0
2744 | A0009_P12A0 | A0009 | P12A0 | H32 | 281 | 294 | 외부 |  | 0 | 0
2745 | A0009_P12A0 | A0009 | P12A0 | H32 | 281 | 294 | 외부 |  | 0 | 0
2746 | A0009_P13A0 | A0009 | P13A0 | H32 | 282 | 295 | 외부 |  | 0 | 0
2747 | A0009_P13A0 | A0009 | P13A0 | H32 | 282 | 295 | 외부 |  | 0 | 0
2748 | A0009_P13A0 | A0009 | P13A0 | H32 | 282 | 295 | 외부 |  | 0 | 0
2749 | A0009_P14A0 | A0009 | P14A0 | H32 | 285 | 296 | 외부 |  | 0 | 0
2750 | A0009_P14A0 | A0009 | P14A0 | H32 | 285 | 296 | 외부 |  | 0 | 0
2751 | A0009_P14A0 | A0009 | P14A0 | H32 | 285 | 296 | 외부 |  | 0 | 0
2752 | A0009_P15A0 | A0009 | P15A0 | H32 | 286 | 299 | 외부 |  | 0 | 0
2753 | A0009_P15A0 | A0009 | P15A0 | H32 | 286 | 299 | 외부 |  | 0 | 0
2754 | A0009_P15A0 | A0009 | P15A0 | H32 | 286 | 299 | 외부 |  | 0 | 0
2755 | A0009_P16A0 | A0009 | P16A0 | H32 | 287 | 300 | 외부 |  | 0 | 0
2756 | A0009_P16A0 | A0009 | P16A0 | H32 | 287 | 300 | 외부 |  | 0 | 0
2757 | A0009_P16A0 | A0009 | P16A0 | H32 | 287 | 300 | 외부 |  | 0 | 0
2758 | A0009_P17A0 | A0009 | P17A0 | H32 | 293 | 301 | 외부 |  | 0 | 0
2759 | A0009_P17A0 | A0009 | P17A0 | H32 | 293 | 301 | 외부 |  | 0 | 0
2760 | A0009_P17A0 | A0009 | P17A0 | H32 | 293 | 301 | 외부 |  | 0 | 0
2761 | A0009_P41A0 | A0009 | P41A0 | CH32 | 211 | 266 | 외부 |  | 0 | 0
2762 | A0009_P41A0 | A0009 | P41A0 | CH32 | 211 | 266 | 외부 |  | 0 | 0
2763 | A0009_P42A0 | A0009 | P42A0 | CH32 | 216 | 271 | 외부 |  | 0 | 0
2764 | A0009_P42A0 | A0009 | P42A0 | CH32 | 216 | 271 | 외부 |  | 0 | 0
2765 | A0009_P43A0 | A0009 | P43A0 | CH32 | 219 | 274 | 외부 |  | 0 | 0
2766 | A0009_P43A0 | A0009 | P43A0 | CH32 | 219 | 274 | 외부 |  | 0 | 0
2767 | A0009_P44A0 | A0009 | P44A0 | CH32 | 224 | 279 | 외부 |  | 0 | 0
2768 | A0009_P44A0 | A0009 | P44A0 | CH32 | 224 | 279 | 외부 |  | 0 | 0
2769 | A0009_P45A0 | A0009 | P45A0 | CH32 | 225 | 280 | 외부 |  | 0 | 0
2770 | A0009_P45A0 | A0009 | P45A0 | CH32 | 225 | 280 | 외부 |  | 0 | 0
2771 | A0009_P46A0 | A0009 | P46A0 | CH32 | 229 | 285 | 외부 |  | 0 | 0
2772 | A0009_P46A0 | A0009 | P46A0 | CH32 | 229 | 285 | 외부 |  | 0 | 0
2773 | A0009_P47A0 | A0009 | P47A0 | CH32 | 230 | 287 | 외부 |  | 0 | 0
2774 | A0009_P47A0 | A0009 | P47A0 | CH32 | 230 | 287 | 외부 |  | 0 | 0
2775 | A0009_P96A0 | A0009 | P96A0 | H32 | 233 | 254 | 외부 |  | 0 | 0
2776 | A0009_P96A0 | A0009 | P96A0 | H32 | 233 | 254 | 외부 |  | 0 | 0
2777 | A0009_P96A0 | A0009 | P96A0 | H32 | 233 | 254 | 외부 |  | 0 | 0
2778 | A0009_S11P0 | A0009 | S11P0 | C11 | 181 | 202 | 대조립1부 |  | 13.5 | 303.75
2779 | A0009_S11P0 | A0009 | S11P0 | C11 | 181 | 202 | 대조립1부 |  | 13.5 | 303.75
2780 | A0009_S11P0 | A0009 | S11P0 | C11 | 181 | 202 | 대조립1부 |  | 13.5 | 303.75
2781 | A0009_S11P0 | A0009 | S11P0 | C11 | 181 | 202 | 대조립1부 |  | 13.5 | 303.75
2782 | A0009_S11P0 | A0009 | S11P0 | C11 | 181 | 202 | 대조립1부 |  | 13.5 | 303.75
2783 | A0009_S11S0 | A0009 | S11S0 | C11 | 181 | 202 | 대조립1부 |  | 13.5 | 303.75
2784 | A0009_S11S0 | A0009 | S11S0 | C11 | 181 | 202 | 대조립1부 |  | 13.5 | 303.75
2785 | A0009_S11S0 | A0009 | S11S0 | C11 | 181 | 202 | 대조립1부 |  | 13.5 | 303.75
2786 | A0009_S11S0 | A0009 | S11S0 | C11 | 181 | 202 | 대조립1부 |  | 13.5 | 303.75
2787 | A0009_S11S0 | A0009 | S11S0 | C11 | 181 | 202 | 대조립1부 |  | 13.5 | 303.75
2788 | A0009_S123P | A0009 | S123P | C12 | 141 | 141 | 대조립2부 |  | 8 | 144
2789 | A0009_S123S | A0009 | S123S | C12 | 141 | 141 | 대조립2부 |  | 8 | 144
2790 | A0009_S12P0 | A0009 | S12P0 | C11 | 149 | 173 | 대조립1부 |  | 16.5 | 346.5
2791 | A0009_S12P0 | A0009 | S12P0 | C11 | 149 | 173 | 대조립1부 |  | 16.5 | 346.5
2792 | A0009_S12S0 | A0009 | S12S0 | C11 | 149 | 173 | 대조립1부 |  | 16.5 | 346.5
2793 | A0009_S12S0 | A0009 | S12S0 | C11 | 149 | 173 | 대조립1부 |  | 16.5 | 346.5
2794 | A0009_S13P0 | A0009 | S13P0 | C11 | 152 | 174 | 대조립2부 |  | 15.5 | 279
2795 | A0009_S13P0 | A0009 | S13P0 | C11 | 152 | 174 | 대조립2부 |  | 15.5 | 279
2796 | A0009_S13S0 | A0009 | S13S0 | C11 | 152 | 174 | 대조립2부 |  | 15.5 | 279
2797 | A0009_S13S0 | A0009 | S13S0 | C11 | 152 | 174 | 대조립2부 |  | 15.5 | 279
2798 | A0009_S143P | A0009 | S143P | C12 | 132 | 132 | 판넬조립2부 |  | 8 | 144
2799 | A0009_S143S | A0009 | S143S | C12 | 132 | 132 | 판넬조립2부 |  | 8 | 144
2800 | A0009_S14P1 | A0009 | S14P1 | G41 | 176 | 187 | 선행의장부 |  | 22 | 759
2801 | A0009_S14P1 | A0009 | S14P1 | G41 | 176 | 187 | 선행의장부 |  | 22 | 759
2802 | A0009_S14S1 | A0009 | S14S1 | G41 | 176 | 187 | 선행의장부 |  | 22 | 759
2803 | A0009_S14S1 | A0009 | S14S1 | G41 | 176 | 187 | 선행의장부 |  | 22 | 759
2804 | A0009_S153P | A0009 | S153P | C12 | 135 | 135 | 판넬조립2부 |  | 8 | 144
2805 | A0009_S153S | A0009 | S153S | C12 | 135 | 135 | 판넬조립2부 |  | 8 | 144
2806 | A0009_S16P1 | A0009 | S16P1 | G41 | 218 | 229 | 선행의장부 |  | 22 | 759
2807 | A0009_S16P1 | A0009 | S16P1 | G41 | 218 | 229 | 선행의장부 |  | 22 | 759
2808 | A0009_S16S1 | A0009 | S16S1 | G41 | 218 | 229 | 선행의장부 |  | 22 | 759
2809 | A0009_S16S1 | A0009 | S16S1 | G41 | 218 | 229 | 선행의장부 |  | 22 | 759
2810 | A0009_S18P1 | A0009 | S18P1 | G41 | 223 | 232 | 선행의장부 |  | 22 | 759
2811 | A0009_S18P1 | A0009 | S18P1 | G41 | 223 | 232 | 선행의장부 |  | 22 | 759
2812 | A0009_S18S1 | A0009 | S18S1 | G41 | 223 | 232 | 선행의장부 |  | 22 | 759
2813 | A0009_S18S1 | A0009 | S18S1 | G41 | 223 | 232 | 선행의장부 |  | 22 | 759
2814 | A0009_S20P1 | A0009 | S20P1 | G41 | 224 | 233 | 선행의장부 |  | 22 | 759
2815 | A0009_S20P1 | A0009 | S20P1 | G41 | 224 | 233 | 선행의장부 |  | 22 | 759
2816 | A0009_S20S1 | A0009 | S20S1 | G41 | 224 | 233 | 선행의장부 |  | 22 | 759
2817 | A0009_S20S1 | A0009 | S20S1 | G41 | 224 | 233 | 선행의장부 |  | 22 | 759
2818 | A0009_S223P | A0009 | S223P | C12 | 182 | 182 | 판넬조립1부 |  | 8 | 144
2819 | A0009_S223S | A0009 | S223S | C12 | 182 | 182 | 판넬조립1부 |  | 8 | 144
2820 | A0009_S22P1 | A0009 | S22P1 | G41 | 225 | 236 | 선행의장부 |  | 22 | 759
2821 | A0009_S22P1 | A0009 | S22P1 | G41 | 225 | 236 | 선행의장부 |  | 22 | 759
2822 | A0009_S22S1 | A0009 | S22S1 | G41 | 225 | 236 | 선행의장부 |  | 22 | 759
2823 | A0009_S22S1 | A0009 | S22S1 | G41 | 225 | 236 | 선행의장부 |  | 22 | 759
2824 | A0009_S233P | A0009 | S233P | C12 | 194 | 194 | 외부 |  | 8 | 144
2825 | A0009_S233S | A0009 | S233S | C12 | 194 | 194 | 외부 |  | 8 | 144
2826 | A0009_S24P0 | A0009 | S24P0 | C11 | 208 | 226 | 대조립1부 |  | 15.5 | 271.25
2827 | A0009_S24P0 | A0009 | S24P0 | C11 | 208 | 226 | 대조립1부 |  | 15.5 | 271.25
2828 | A0009_S24S0 | A0009 | S24S0 | C11 | 208 | 226 | 대조립1부 |  | 15.5 | 271.25
2829 | A0009_S24S0 | A0009 | S24S0 | C11 | 208 | 226 | 대조립1부 |  | 15.5 | 271.25
2830 | A0009_S25P0 | A0009 | S25P0 | C11 | 216 | 236 | 대조립3부 |  | 17.5 | 367.5
2831 | A0009_S25P0 | A0009 | S25P0 | C11 | 216 | 236 | 대조립3부 |  | 17.5 | 367.5
2832 | A0009_S25S0 | A0009 | S25S0 | C11 | 216 | 236 | 대조립3부 |  | 17.5 | 367.5
2833 | A0009_S25S0 | A0009 | S25S0 | C11 | 216 | 236 | 대조립3부 |  | 17.5 | 367.5
2834 | A0009_T11P0 | A0009 | T11P0 | C11 | 180 | 187 | 판넬조립1부 |  | 15.5 | 294.5
2835 | A0009_T11S0 | A0009 | T11S0 | C11 | 180 | 187 | 판넬조립1부 |  | 15.5 | 294.5
2836 | A0009_T12P0 | A0009 | T12P0 | C11 | 188 | 196 | 판넬조립1부 |  | 15.5 | 294.5
2837 | A0009_T12S0 | A0009 | T12S0 | C11 | 188 | 196 | 판넬조립1부 |  | 15.5 | 294.5
2838 | A0009_T13P0 | A0009 | T13P0 | C11 | 197 | 204 | 판넬조립1부 |  | 15.5 | 294.5
2839 | A0009_T13S0 | A0009 | T13S0 | C11 | 197 | 204 | 판넬조립1부 |  | 15.5 | 294.5
2840 | A0009_T14P0 | A0009 | T14P0 | C11 | 208 | 215 | 판넬조립1부 |  | 15.5 | 294.5
2841 | A0009_T14S0 | A0009 | T14S0 | C11 | 208 | 215 | 판넬조립1부 |  | 15.5 | 294.5
2842 | A0009_T15P0 | A0009 | T15P0 | C11 | 217 | 224 | 판넬조립1부 |  | 15.5 | 294.5
2843 | A0009_T15S0 | A0009 | T15S0 | C11 | 217 | 224 | 판넬조립1부 |  | 15.5 | 294.5
2844 | A0009_T16P0 | A0009 | T16P0 | C11 | 224 | 232 | 판넬조립1부 |  | 15.5 | 294.5
2845 | A0009_T16S0 | A0009 | T16S0 | C11 | 224 | 232 | 판넬조립1부 |  | 15.5 | 294.5
2846 | A0009_T21P1 | A0009 | T21P1 | G41 | 195 | 204 | 선행의장부 |  | 18 | 648
2847 | A0010_A11A0 | A0010 | A11A0 | C11 | 101 | 167 | 대조립2부 |  | 8 | 104
2848 | A0010_A11A0 | A0010 | A11A0 | C11 | 101 | 167 | 대조립2부 |  | 8 | 104
2849 | A0010_A21C0 | A0010 | A21C0 | CH32 | 168 | 261 | 외부 |  | 8 | 156
2850 | A0010_A22P0 | A0010 | A22P0 | CF21 | 174 | 220 | 외부 |  | 16 | 328
2851 | A0010_A22P0 | A0010 | A22P0 | CF21 | 174 | 220 | 외부 |  | 16 | 328
2852 | A0010_A22S0 | A0010 | A22S0 | CF21 | 174 | 220 | 외부 |  | 16 | 328
2853 | A0010_A22S0 | A0010 | A22S0 | CF21 | 174 | 220 | 외부 |  | 16 | 328
2854 | A0010_A31P1 | A0010 | A31P1 | G41 | 281 | 290 | 건조1부 |  | 21 | 892.5
2855 | A0010_A31P1 | A0010 | A31P1 | G41 | 281 | 290 | 건조1부 |  | 21 | 892.5
2856 | A0010_A31P1 | A0010 | A31P1 | G41 | 281 | 290 | 건조1부 |  | 21 | 892.5
2857 | A0010_A41A0 | A0010 | A41A0 | C11 | 150 | 296 | 외부 |  | 10 | 140
2858 | A0010_B11P1 | A0010 | B11P1 | G41 | 203 | 213 | 선행의장부 |  | 13.5 | 330.75
2859 | A0010_B11P1 | A0010 | B11P1 | G41 | 203 | 213 | 선행의장부 |  | 13.5 | 330.75
2860 | A0010_B11P1 | A0010 | B11P1 | G41 | 203 | 213 | 선행의장부 |  | 13.5 | 330.75
2861 | A0010_B11P1 | A0010 | B11P1 | G41 | 203 | 213 | 선행의장부 |  | 13.5 | 330.75
2862 | A0010_B12P1 | A0010 | B12P1 | G41 | 182 | 204 | 선행의장부 |  | 23 | 793.5
2863 | A0010_B12S1 | A0010 | B12S1 | G41 | 182 | 204 | 선행의장부 |  | 23 | 793.5
2864 | A0010_B14P1 | A0010 | B14P1 | G41 | 185 | 210 | 선행의장부 |  | 23.5 | 810.75
2865 | A0010_B14S1 | A0010 | B14S1 | G41 | 185 | 210 | 선행의장부 |  | 23.5 | 810.75
2866 | A0010_B16P1 | A0010 | B16P1 | G41 | 238 | 247 | 선행의장부 |  | 23.5 | 810.75
2867 | A0010_B16S1 | A0010 | B16S1 | G41 | 238 | 247 | 선행의장부 |  | 23.5 | 810.75
2868 | A0010_B18P1 | A0010 | B18P1 | G41 | 244 | 253 | 선행의장부 |  | 23.5 | 810.75
2869 | A0010_B18S1 | A0010 | B18S1 | G41 | 244 | 253 | 선행의장부 |  | 23.5 | 810.75
2870 | A0010_B20P1 | A0010 | B20P1 | G41 | 245 | 255 | 선행의장부 |  | 23.5 | 810.75
2871 | A0010_B20S1 | A0010 | B20S1 | G41 | 245 | 255 | 선행의장부 |  | 23.5 | 810.75
2872 | A0010_B22P1 | A0010 | B22P1 | G41 | 251 | 262 | 선행의장부 |  | 23.5 | 810.75
2873 | A0010_B22S1 | A0010 | B22S1 | G41 | 251 | 262 | 선행의장부 |  | 23.5 | 810.75
2874 | A0010_B243P | A0010 | B243P | C12 | 213 | 213 | 판넬조립2부 |  | 14 | 245
2875 | A0010_B243S | A0010 | B243S | C12 | 213 | 213 | 판넬조립2부 |  | 14 | 245
2876 | A0010_B24P1 | A0010 | B24P1 | G41 | 247 | 259 | 선행의장부 |  | 23.5 | 810.75
2877 | A0010_B24S1 | A0010 | B24S1 | G41 | 247 | 259 | 선행의장부 |  | 23.5 | 810.75
2878 | A0010_B64P0 | A0010 | B64P0 | C11 | 225 | 248 | 대조립2부 |  | 10 | 175
2879 | A0010_B64P0 | A0010 | B64P0 | C11 | 225 | 248 | 대조립2부 |  | 10 | 175
2880 | A0010_B64S0 | A0010 | B64S0 | C11 | 225 | 248 | 대조립2부 |  | 10 | 175
2881 | A0010_B64S0 | A0010 | B64S0 | C11 | 225 | 248 | 대조립2부 |  | 10 | 175
2882 | A0010_B71P0 | A0010 | B71P0 | C11 | 184 | 210 | 대조립1부 |  | 6 | 96
2883 | A0010_B71S0 | A0010 | B71S0 | C11 | 184 | 210 | 대조립1부 |  | 6 | 96
2884 | A0010_B72P0 | A0010 | B72P0 | C11 | 238 | 248 | 대조립1부 |  | 6 | 96
2885 | A0010_B72S0 | A0010 | B72S0 | C11 | 238 | 248 | 대조립1부 |  | 6 | 96
2886 | A0010_B73P0 | A0010 | B73P0 | C11 | 239 | 251 | 대조립2부 |  | 6 | 96
2887 | A0010_B73S0 | A0010 | B73S0 | C11 | 239 | 251 | 대조립2부 |  | 6 | 96
2888 | A0010_B74P0 | A0010 | B74P0 | C11 | 241 | 253 | 대조립2부 |  | 6 | 96
2889 | A0010_B74S0 | A0010 | B74S0 | C11 | 241 | 253 | 대조립2부 |  | 6 | 96
2890 | A0010_B753P | A0010 | B753P | C12 | 227 | 227 | 판넬조립2부 |  | 6 | 96
2891 | A0010_B753S | A0010 | B753S | C12 | 227 | 227 | 판넬조립2부 |  | 6 | 96
2892 | A0010_B75P0 | A0010 | B75P0 | C11 | 241 | 253 | 대조립3부 |  | 6 | 96
2893 | A0010_B75S0 | A0010 | B75S0 | C11 | 241 | 253 | 대조립3부 |  | 6 | 96
2894 | A0010_B763P | A0010 | B763P | C12 | 231 | 231 | 판넬조립2부 |  | 6 | 96
2895 | A0010_B763S | A0010 | B763S | C12 | 231 | 231 | 판넬조립2부 |  | 6 | 96
2896 | A0010_B76P0 | A0010 | B76P0 | C11 | 245 | 258 | 대조립3부 |  | 6 | 96
2897 | A0010_B76S0 | A0010 | B76S0 | C11 | 245 | 258 | 대조립3부 |  | 6 | 96
2898 | A0010_D113C | A0010 | D113C | C12 | 155 | 155 | 판넬조립2부 |  | 6 | 102
2899 | A0010_D114C | A0010 | D114C | C12 | 149 | 149 | 판넬조립2부 |  | 6 | 102
2900 | A0010_D11C0 | A0010 | D11C0 | C11 | 162 | 175 | 대조립3부 |  | 10.5 | 178.5
2901 | A0010_D11C0 | A0010 | D11C0 | C11 | 162 | 175 | 대조립3부 |  | 10.5 | 178.5
2902 | A0010_D11C0 | A0010 | D11C0 | C11 | 162 | 175 | 대조립3부 |  | 10.5 | 178.5
2903 | A0010_D12C0 | A0010 | D12C0 | C11 | 232 | 247 | 판넬조립1부 |  | 10.5 | 178.5
2904 | A0010_D12C0 | A0010 | D12C0 | C11 | 232 | 247 | 판넬조립1부 |  | 10.5 | 178.5
2905 | A0010_D12C0 | A0010 | D12C0 | C11 | 232 | 247 | 판넬조립1부 |  | 10.5 | 178.5
2906 | A0010_D13C0 | A0010 | D13C0 | C11 | 220 | 238 | 대조립1부 |  | 10.5 | 178.5
2907 | A0010_D13C0 | A0010 | D13C0 | C11 | 220 | 238 | 대조립1부 |  | 10.5 | 178.5
2908 | A0010_D13C0 | A0010 | D13C0 | C11 | 220 | 238 | 대조립1부 |  | 10.5 | 178.5
2909 | A0010_D143C | A0010 | D143C | C12 | 217 | 217 | 판넬조립2부 |  | 6 | 102
2910 | A0010_D144C | A0010 | D144C | C12 | 211 | 211 | 판넬조립2부 |  | 6 | 102
2911 | A0010_D14C0 | A0010 | D14C0 | C11 | 224 | 240 | 대조립3부 |  | 10.5 | 178.5
2912 | A0010_D14C0 | A0010 | D14C0 | C11 | 224 | 240 | 대조립3부 |  | 10.5 | 178.5
2913 | A0010_D14C0 | A0010 | D14C0 | C11 | 224 | 240 | 대조립3부 |  | 10.5 | 178.5
2914 | A0010_D15C0 | A0010 | D15C0 | CF21 | 247 | 265 | 판넬조립1부 |  | 10.5 | 178.5
2915 | A0010_D16C0 | A0010 | D16C0 | C11 | 231 | 247 | 대조립2부 |  | 12 | 204
2916 | A0010_D16C0 | A0010 | D16C0 | C11 | 231 | 247 | 대조립2부 |  | 12 | 204
2917 | A0010_D16C0 | A0010 | D16C0 | C11 | 231 | 247 | 대조립2부 |  | 12 | 204
2918 | A0010_D21C1 | A0010 | D21C1 | G41 | 225 | 239 | 선행의장부 |  | 17 | 450.5
2919 | A0010_D21C1 | A0010 | D21C1 | G41 | 225 | 239 | 선행의장부 |  | 17 | 450.5
2920 | A0010_D21C1 | A0010 | D21C1 | G41 | 225 | 239 | 선행의장부 |  | 17 | 450.5
2921 | A0010_D21C1 | A0010 | D21C1 | G41 | 225 | 239 | 선행의장부 |  | 17 | 450.5
2922 | A0010_D21C1 | A0010 | D21C1 | G41 | 225 | 239 | 선행의장부 |  | 17 | 450.5
2923 | A0010_D22C0 | A0010 | D22C0 | C11 | 170 | 211 | 대조립1부 |  | 9 | 153
2924 | A0010_D31P0 | A0010 | D31P0 | C11 | 182 | 223 | 대조립1부 |  | 17.5 | 376.25
2925 | A0010_D31P0 | A0010 | D31P0 | C11 | 182 | 223 | 대조립1부 |  | 17.5 | 376.25
2926 | A0010_D31P0 | A0010 | D31P0 | C11 | 182 | 223 | 대조립1부 |  | 17.5 | 376.25
2927 | A0010_D31P0 | A0010 | D31P0 | C11 | 182 | 223 | 대조립1부 |  | 17.5 | 376.25
2928 | A0010_D31P0 | A0010 | D31P0 | C11 | 182 | 223 | 대조립1부 |  | 17.5 | 376.25
2929 | A0010_D31P0 | A0010 | D31P0 | C11 | 182 | 223 | 대조립1부 |  | 17.5 | 376.25
2930 | A0010_D31S0 | A0010 | D31S0 | C11 | 182 | 223 | 대조립1부 |  | 17.5 | 376.25
2931 | A0010_D31S0 | A0010 | D31S0 | C11 | 182 | 223 | 대조립1부 |  | 17.5 | 376.25
2932 | A0010_D31S0 | A0010 | D31S0 | C11 | 182 | 223 | 대조립1부 |  | 17.5 | 376.25
2933 | A0010_D31S0 | A0010 | D31S0 | C11 | 182 | 223 | 대조립1부 |  | 17.5 | 376.25
2934 | A0010_D31S0 | A0010 | D31S0 | C11 | 182 | 223 | 대조립1부 |  | 17.5 | 376.25
2935 | A0010_D31S0 | A0010 | D31S0 | C11 | 182 | 223 | 대조립1부 |  | 17.5 | 376.25
2936 | A0010_D32P0 | A0010 | D32P0 | C11 | 168 | 209 | 대조립1부 |  | 16.5 | 354.75
2937 | A0010_D32P1 | A0010 | D32P1 | G41 | 225 | 239 | 선행의장부 |  | 21.5 | 688
2938 | A0010_D32P1 | A0010 | D32P1 | G41 | 225 | 239 | 선행의장부 |  | 21.5 | 688
2939 | A0010_D32P1 | A0010 | D32P1 | G41 | 225 | 239 | 선행의장부 |  | 21.5 | 688
2940 | A0010_D32P1 | A0010 | D32P1 | G41 | 225 | 239 | 선행의장부 |  | 21.5 | 688
2941 | A0010_D32P1 | A0010 | D32P1 | G41 | 225 | 239 | 선행의장부 |  | 21.5 | 688
2942 | A0010_D32S0 | A0010 | D32S0 | C11 | 168 | 209 | 대조립1부 |  | 16.5 | 354.75
2943 | A0010_D32S1 | A0010 | D32S1 | G41 | 225 | 239 | 선행의장부 |  | 21.5 | 688
2944 | A0010_D32S1 | A0010 | D32S1 | G41 | 225 | 239 | 선행의장부 |  | 21.5 | 688
2945 | A0010_D32S1 | A0010 | D32S1 | G41 | 225 | 239 | 선행의장부 |  | 21.5 | 688
2946 | A0010_D32S1 | A0010 | D32S1 | G41 | 225 | 239 | 선행의장부 |  | 21.5 | 688
2947 | A0010_D32S1 | A0010 | D32S1 | G41 | 225 | 239 | 선행의장부 |  | 21.5 | 688
2948 | A0010_D33P0 | A0010 | D33P0 | C11 | 168 | 209 | 대조립2부 |  | 15.5 | 333.25
2949 | A0010_D33S0 | A0010 | D33S0 | C11 | 168 | 209 | 대조립2부 |  | 15.5 | 333.25
2950 | A0010_D34P0 | A0010 | D34P0 | C11 | 155 | 171 | 판넬조립1부 |  | 17.5 | 376.25
2951 | A0010_D34P2 | A0010 | D34P2 | K41 | 218 | 231 | 선행의장부 |  | 21.5 | 741.75
2952 | A0010_D34P2 | A0010 | D34P2 | K41 | 218 | 231 | 선행의장부 |  | 21.5 | 741.75
2953 | A0010_D34P2 | A0010 | D34P2 | K41 | 218 | 231 | 선행의장부 |  | 21.5 | 741.75
2954 | A0010_D34P2 | A0010 | D34P2 | K41 | 218 | 231 | 선행의장부 |  | 21.5 | 741.75
2955 | A0010_D34S0 | A0010 | D34S0 | C11 | 155 | 171 | 판넬조립1부 |  | 17.5 | 376.25
2956 | A0010_D34S2 | A0010 | D34S2 | K41 | 218 | 231 | 선행의장부 |  | 21.5 | 741.75
2957 | A0010_D34S2 | A0010 | D34S2 | K41 | 218 | 231 | 선행의장부 |  | 21.5 | 741.75
2958 | A0010_D34S2 | A0010 | D34S2 | K41 | 218 | 231 | 선행의장부 |  | 21.5 | 741.75
2959 | A0010_D34S2 | A0010 | D34S2 | K41 | 218 | 231 | 선행의장부 |  | 21.5 | 741.75
2960 | A0010_D35P0 | A0010 | D35P0 | CF21 | 171 | 212 | 판넬조립2부 |  | 17 | 365.5
2961 | A0010_D35S0 | A0010 | D35S0 | CF21 | 171 | 212 | 판넬조립2부 |  | 17 | 365.5
2962 | A0010_D36P0 | A0010 | D36P0 | C11 | 206 | 224 | 판넬조립1부 |  | 17.5 | 376.25
2963 | A0010_D36P2 | A0010 | D36P2 | K41 | 269 | 280 | 선행의장부 |  | 23 | 793.5
2964 | A0010_D36P2 | A0010 | D36P2 | K41 | 269 | 280 | 선행의장부 |  | 23 | 793.5
2965 | A0010_D36P2 | A0010 | D36P2 | K41 | 269 | 280 | 선행의장부 |  | 23 | 793.5
2966 | A0010_D36P2 | A0010 | D36P2 | K41 | 269 | 280 | 선행의장부 |  | 23 | 793.5
2967 | A0010_D36S0 | A0010 | D36S0 | C11 | 206 | 224 | 판넬조립1부 |  | 17.5 | 376.25
2968 | A0010_D36S2 | A0010 | D36S2 | K41 | 269 | 280 | 선행의장부 |  | 23 | 793.5
2969 | A0010_D36S2 | A0010 | D36S2 | K41 | 269 | 280 | 선행의장부 |  | 23 | 793.5
2970 | A0010_D36S2 | A0010 | D36S2 | K41 | 269 | 280 | 선행의장부 |  | 23 | 793.5
2971 | A0010_D36S2 | A0010 | D36S2 | K41 | 269 | 280 | 선행의장부 |  | 23 | 793.5
2972 | A0010_D37P0 | A0010 | D37P0 | CF21 | 247 | 267 | 판넬조립2부 |  | 17 | 365.5
2973 | A0010_D37S0 | A0010 | D37S0 | CF21 | 247 | 267 | 판넬조립2부 |  | 17 | 365.5
2974 | A0010_D38P0 | A0010 | D38P0 | C11 | 216 | 232 | 판넬조립1부 |  | 17.5 | 376.25
2975 | A0010_D38P2 | A0010 | D38P2 | K41 | 273 | 282 | 선행의장부 |  | 23 | 793.5
2976 | A0010_D38P2 | A0010 | D38P2 | K41 | 273 | 282 | 선행의장부 |  | 23 | 793.5
2977 | A0010_D38P2 | A0010 | D38P2 | K41 | 273 | 282 | 선행의장부 |  | 23 | 793.5
2978 | A0010_D38P2 | A0010 | D38P2 | K41 | 273 | 282 | 선행의장부 |  | 23 | 793.5
2979 | A0010_D38S0 | A0010 | D38S0 | C11 | 216 | 232 | 판넬조립1부 |  | 17.5 | 376.25
2980 | A0010_D38S2 | A0010 | D38S2 | K41 | 273 | 282 | 선행의장부 |  | 23 | 793.5
2981 | A0010_D38S2 | A0010 | D38S2 | K41 | 273 | 282 | 선행의장부 |  | 23 | 793.5
2982 | A0010_D38S2 | A0010 | D38S2 | K41 | 273 | 282 | 선행의장부 |  | 23 | 793.5
2983 | A0010_D38S2 | A0010 | D38S2 | K41 | 273 | 282 | 선행의장부 |  | 23 | 793.5
2984 | A0010_D39P0 | A0010 | D39P0 | CF21 | 248 | 268 | 판넬조립2부 |  | 17 | 365.5
2985 | A0010_D39S0 | A0010 | D39S0 | CF21 | 248 | 268 | 판넬조립2부 |  | 17 | 365.5
2986 | A0010_D40P1 | A0010 | D40P1 | G41 | 255 | 269 | 선행의장부 |  | 21.5 | 752.5
2987 | A0010_D40P2 | A0010 | D40P2 | K41 | 273 | 286 | 선행의장부 |  | 23 | 793.5
2988 | A0010_D40P2 | A0010 | D40P2 | K41 | 273 | 286 | 선행의장부 |  | 23 | 793.5
2989 | A0010_D40P2 | A0010 | D40P2 | K41 | 273 | 286 | 선행의장부 |  | 23 | 793.5
2990 | A0010_D40P2 | A0010 | D40P2 | K41 | 273 | 286 | 선행의장부 |  | 23 | 793.5
2991 | A0010_D40S1 | A0010 | D40S1 | G41 | 255 | 269 | 선행의장부 |  | 21.5 | 752.5
2992 | A0010_D40S2 | A0010 | D40S2 | K41 | 273 | 286 | 선행의장부 |  | 23 | 793.5
2993 | A0010_D40S2 | A0010 | D40S2 | K41 | 273 | 286 | 선행의장부 |  | 23 | 793.5
2994 | A0010_D40S2 | A0010 | D40S2 | K41 | 273 | 286 | 선행의장부 |  | 23 | 793.5
2995 | A0010_D40S2 | A0010 | D40S2 | K41 | 273 | 286 | 선행의장부 |  | 23 | 793.5
2996 | A0010_D41P0 | A0010 | D41P0 | C11 | 247 | 269 | 판넬조립1부 |  | 17 | 365.5
2997 | A0010_D41S0 | A0010 | D41S0 | C11 | 247 | 269 | 판넬조립1부 |  | 17 | 365.5
2998 | A0010_D423P | A0010 | D423P | C12 | 230 | 230 | 판넬조립2부 |  | 5.5 | 57.75
2999 | A0010_D423S | A0010 | D423S | C12 | 230 | 230 | 판넬조립2부 |  | 5.5 | 57.75
3000 | A0010_D42P0 | A0010 | D42P0 | C11 | 241 | 261 | 대조립3부 |  | 18 | 387
3001 | A0010_D42P1 | A0010 | D42P1 | G41 | 275 | 286 | 선행의장부 |  | 22.5 | 832.5
3002 | A0010_D42P1 | A0010 | D42P1 | G41 | 275 | 286 | 선행의장부 |  | 22.5 | 832.5
3003 | A0010_D42P1 | A0010 | D42P1 | G41 | 275 | 286 | 선행의장부 |  | 22.5 | 832.5
3004 | A0010_D42P1 | A0010 | D42P1 | G41 | 275 | 286 | 선행의장부 |  | 22.5 | 832.5
3005 | A0010_D42P1 | A0010 | D42P1 | G41 | 275 | 286 | 선행의장부 |  | 22.5 | 832.5
3006 | A0010_D42S0 | A0010 | D42S0 | C11 | 241 | 261 | 대조립3부 |  | 18 | 387
3007 | A0010_D42S1 | A0010 | D42S1 | G41 | 275 | 286 | 선행의장부 |  | 22.5 | 832.5
3008 | A0010_D42S1 | A0010 | D42S1 | G41 | 275 | 286 | 선행의장부 |  | 22.5 | 832.5
3009 | A0010_D42S1 | A0010 | D42S1 | G41 | 275 | 286 | 선행의장부 |  | 22.5 | 832.5
3010 | A0010_D42S1 | A0010 | D42S1 | G41 | 275 | 286 | 선행의장부 |  | 22.5 | 832.5
3011 | A0010_D42S1 | A0010 | D42S1 | G41 | 275 | 286 | 선행의장부 |  | 22.5 | 832.5
3012 | A0010_D43P0 | A0010 | D43P0 | C11 | 230 | 251 | 판넬조립1부 |  | 19.5 | 438.75
3013 | A0010_D43S0 | A0010 | D43S0 | C11 | 230 | 251 | 판넬조립1부 |  | 19.5 | 438.75
3014 | A0010_D44P0 | A0010 | D44P0 | C11 | 224 | 255 | 대조립1부 |  | 17.5 | 393.75
3015 | A0010_D44P1 | A0010 | D44P1 | G41 | 280 | 289 | 선행의장부 |  | 22.5 | 776.25
3016 | A0010_D44P1 | A0010 | D44P1 | G41 | 280 | 289 | 선행의장부 |  | 22.5 | 776.25
3017 | A0010_D44P1 | A0010 | D44P1 | G41 | 280 | 289 | 선행의장부 |  | 22.5 | 776.25
3018 | A0010_D44P1 | A0010 | D44P1 | G41 | 280 | 289 | 선행의장부 |  | 22.5 | 776.25
3019 | A0010_D44P1 | A0010 | D44P1 | G41 | 280 | 289 | 선행의장부 |  | 22.5 | 776.25
3020 | A0010_D44S0 | A0010 | D44S0 | C11 | 224 | 255 | 대조립1부 |  | 17.5 | 393.75
3021 | A0010_D44S1 | A0010 | D44S1 | G41 | 280 | 289 | 선행의장부 |  | 22.5 | 776.25
3022 | A0010_D44S1 | A0010 | D44S1 | G41 | 280 | 289 | 선행의장부 |  | 22.5 | 776.25
3023 | A0010_D44S1 | A0010 | D44S1 | G41 | 280 | 289 | 선행의장부 |  | 22.5 | 776.25
3024 | A0010_D44S1 | A0010 | D44S1 | G41 | 280 | 289 | 선행의장부 |  | 22.5 | 776.25
3025 | A0010_D44S1 | A0010 | D44S1 | G41 | 280 | 289 | 선행의장부 |  | 22.5 | 776.25
3026 | A0010_D58P0 | A0010 | D58P0 | C11 | 216 | 226 | 판넬조립1부 |  | 17 | 365.5
3027 | A0010_D58S0 | A0010 | D58S0 | C11 | 216 | 226 | 판넬조립1부 |  | 17 | 365.5
3028 | A0010_D862P | A0010 | D862P | C12 | 178 | 178 | 대조립1부 |  | 8.5 | 148.75
3029 | A0010_D862S | A0010 | D862S | C12 | 178 | 178 | 대조립1부 |  | 8.5 | 148.75
3030 | A0010_D882P | A0010 | D882P | C12 | 199 | 199 | 대조립1부 |  | 8.5 | 148.75
3031 | A0010_D882S | A0010 | D882S | C12 | 199 | 199 | 대조립1부 |  | 8.5 | 148.75
3032 | A0010_E11P0 | A0010 | E11P0 | C21 | 127 | 136 | 선행의장부 |  | 14 | 259
3033 | A0010_E11P0 | A0010 | E11P0 | C21 | 127 | 136 | 선행의장부 |  | 14 | 259
3034 | A0010_E11P0 | A0010 | E11P0 | C21 | 127 | 136 | 선행의장부 |  | 14 | 259
3035 | A0010_E11S0 | A0010 | E11S0 | CC15 | 127 | 160 | 대조립1부 |  | 10 | 185
3036 | A0010_E12A0 | A0010 | E12A0 | CC15 | 132 | 162 | 대조립1부 |  | 15 | 307.5
3037 | A0010_E21C0 | A0010 | E21C0 | C11 | 156 | 171 | 대조립1부 |  | 4 | 22
3038 | A0010_E21C0 | A0010 | E21C0 | C11 | 156 | 171 | 대조립1부 |  | 4 | 22
3039 | A0010_E21C0 | A0010 | E21C0 | C11 | 156 | 171 | 대조립1부 |  | 4 | 22
3040 | A0010_E22P0 | A0010 | E22P0 | C11 | 148 | 163 | 대조립3부 |  | 14.5 | 246.5
3041 | A0010_E22P0 | A0010 | E22P0 | C11 | 148 | 163 | 대조립3부 |  | 14.5 | 246.5
3042 | A0010_E22P0 | A0010 | E22P0 | C11 | 148 | 163 | 대조립3부 |  | 14.5 | 246.5
3043 | A0010_E22S0 | A0010 | E22S0 | C11 | 148 | 163 | 대조립3부 |  | 14.5 | 246.5
3044 | A0010_E22S0 | A0010 | E22S0 | C11 | 148 | 163 | 대조립3부 |  | 14.5 | 246.5
3045 | A0010_E22S0 | A0010 | E22S0 | C11 | 148 | 163 | 대조립3부 |  | 14.5 | 246.5
3046 | A0010_E23P0 | A0010 | E23P0 | C11 | 153 | 168 | 대조립1부 |  | 4 | 58
3047 | A0010_E23P0 | A0010 | E23P0 | C11 | 153 | 168 | 대조립1부 |  | 4 | 58
3048 | A0010_E23P0 | A0010 | E23P0 | C11 | 153 | 168 | 대조립1부 |  | 4 | 58
3049 | A0010_E23S0 | A0010 | E23S0 | C11 | 153 | 168 | 대조립1부 |  | 4 | 58
3050 | A0010_E23S0 | A0010 | E23S0 | C11 | 153 | 168 | 대조립1부 |  | 4 | 58
3051 | A0010_E23S0 | A0010 | E23S0 | C11 | 153 | 168 | 대조립1부 |  | 4 | 58
3052 | A0010_E24P0 | A0010 | E24P0 | C11 | 149 | 164 | 대조립1부 |  | 4 | 40
3053 | A0010_E24P0 | A0010 | E24P0 | C11 | 149 | 164 | 대조립1부 |  | 4 | 40
3054 | A0010_E24P0 | A0010 | E24P0 | C11 | 149 | 164 | 대조립1부 |  | 4 | 40
3055 | A0010_E24S0 | A0010 | E24S0 | C11 | 149 | 164 | 대조립1부 |  | 4 | 40
3056 | A0010_E24S0 | A0010 | E24S0 | C11 | 149 | 164 | 대조립1부 |  | 4 | 40
3057 | A0010_E24S0 | A0010 | E24S0 | C11 | 149 | 164 | 대조립1부 |  | 4 | 40
3058 | A0010_E31C0 | A0010 | E31C0 | C11 | 164 | 184 | 대조립1부 |  | 10 | 110
3059 | A0010_E31C0 | A0010 | E31C0 | C11 | 164 | 184 | 대조립1부 |  | 10 | 110
3060 | A0010_E31C0 | A0010 | E31C0 | C11 | 164 | 184 | 대조립1부 |  | 10 | 110
3061 | A0010_E31C0 | A0010 | E31C0 | C11 | 164 | 184 | 대조립1부 |  | 10 | 110
3062 | A0010_E31C0 | A0010 | E31C0 | C11 | 164 | 184 | 대조립1부 |  | 10 | 110
3063 | A0010_E32P0 | A0010 | E32P0 | C11 | 125 | 168 | 외부 |  | 16 | 320
3064 | A0010_E32P1 | A0010 | E32P1 | G41 | 178 | 204 | 선행의장부 |  | 24.5 | 955.5
3065 | A0010_E32P1 | A0010 | E32P1 | G41 | 178 | 204 | 선행의장부 |  | 24.5 | 955.5
3066 | A0010_E32P1 | A0010 | E32P1 | G41 | 178 | 204 | 선행의장부 |  | 24.5 | 955.5
3067 | A0010_E32P1 | A0010 | E32P1 | G41 | 178 | 204 | 선행의장부 |  | 24.5 | 955.5
3068 | A0010_E32P1 | A0010 | E32P1 | G41 | 178 | 204 | 선행의장부 |  | 24.5 | 955.5
3069 | A0010_E32S0 | A0010 | E32S0 | C11 | 125 | 168 | 외부 |  | 20 | 400
3070 | A0010_E32S1 | A0010 | E32S1 | G41 | 178 | 204 | 선행의장부 |  | 28 | 1092
3071 | A0010_E32S1 | A0010 | E32S1 | G41 | 178 | 204 | 선행의장부 |  | 28 | 1092
3072 | A0010_E32S1 | A0010 | E32S1 | G41 | 178 | 204 | 선행의장부 |  | 28 | 1092
3073 | A0010_E32S1 | A0010 | E32S1 | G41 | 178 | 204 | 선행의장부 |  | 28 | 1092
3074 | A0010_E32S1 | A0010 | E32S1 | G41 | 178 | 204 | 선행의장부 |  | 28 | 1092
3075 | A0010_E33P0 | A0010 | E33P0 | C11 | 127 | 169 | 외부 |  | 18.5 | 351.5
3076 | A0010_E33S0 | A0010 | E33S0 | C11 | 127 | 169 | 외부 |  | 19 | 418
3077 | A0010_E41P1 | A0010 | E41P1 | GH32 | 176 | 231 | 외부 |  | 20 | 570
3078 | A0010_E41S1 | A0010 | E41S1 | GH32 | 176 | 231 | 외부 |  | 20 | 570
3079 | A0010_E43P0 | A0010 | E43P0 | C11 | 148 | 182 | 외부 |  | 19 | 465.5
3080 | A0010_E43P0 | A0010 | E43P0 | C11 | 148 | 182 | 외부 |  | 19 | 465.5
3081 | A0010_E43P0 | A0010 | E43P0 | C11 | 148 | 182 | 외부 |  | 19 | 465.5
3082 | A0010_E43S0 | A0010 | E43S0 | C11 | 148 | 182 | 외부 |  | 19 | 465.5
3083 | A0010_E43S0 | A0010 | E43S0 | C11 | 148 | 182 | 외부 |  | 19 | 465.5
3084 | A0010_E43S0 | A0010 | E43S0 | C11 | 148 | 182 | 외부 |  | 19 | 465.5
3085 | A0010_E513C | A0010 | E513C | C12 | 150 | 153 | 판넬조립2부 |  | 10 | 170
3086 | A0010_E514C | A0010 | E514C | C12 | 142 | 143 | 판넬조립2부 |  | 10 | 170
3087 | A0010_E515C | A0010 | E515C | C12 | 142 | 143 | 판넬조립2부 |  | 6.5 | 113.75
3088 | A0010_E51C0 | A0010 | E51C0 | C11 | 162 | 182 | 대조립3부 |  | 17 | 331.5
3089 | A0010_E51C1 | A0010 | E51C1 | G41 | 203 | 219 | 선행의장부 |  | 19.5 | 663
3090 | A0010_E51C1 | A0010 | E51C1 | G41 | 203 | 219 | 선행의장부 |  | 19.5 | 663
3091 | A0010_E52C0 | A0010 | E52C0 | C11 | 160 | 184 | 외부 |  | 17 | 331.5
3092 | A0010_E53P0 | A0010 | E53P0 | C11 | 162 | 199 | 외부 |  | 17 | 289
3093 | A0010_E53P1 | A0010 | E53P1 | G41 | 206 | 219 | 선행의장부 |  | 17 | 578
3094 | A0010_E53P1 | A0010 | E53P1 | G41 | 206 | 219 | 선행의장부 |  | 17 | 578
3095 | A0010_E53S0 | A0010 | E53S0 | C11 | 162 | 199 | 외부 |  | 17 | 331.5
3096 | A0010_E53S1 | A0010 | E53S1 | G41 | 206 | 219 | 선행의장부 |  | 19.5 | 663
3097 | A0010_E53S1 | A0010 | E53S1 | G41 | 206 | 219 | 선행의장부 |  | 19.5 | 663
3098 | A0010_E54P0 | A0010 | E54P0 | C11 | 164 | 199 | 외부 |  | 14 | 238
3099 | A0010_E54S0 | A0010 | E54S0 | C11 | 164 | 199 | 외부 |  | 17 | 289
3100 | A0010_E91A0 | A0010 | E91A0 | C11 | 169 | 202 | 대조립1부 |  | 6.5 | 123.5
3101 | A0010_E91A0 | A0010 | E91A0 | C11 | 169 | 202 | 대조립1부 |  | 6.5 | 123.5
3102 | A0010_E91A0 | A0010 | E91A0 | C11 | 169 | 202 | 대조립1부 |  | 6.5 | 123.5
3103 | A0010_F11P0 | A0010 | F11P0 | C11 | 182 | 230 | 외부 |  | 18.5 | 425.5
3104 | A0010_F11P0 | A0010 | F11P0 | C11 | 182 | 230 | 외부 |  | 18.5 | 425.5
3105 | A0010_F11S0 | A0010 | F11S0 | C11 | 182 | 230 | 외부 |  | 17.5 | 323.75
3106 | A0010_F11S0 | A0010 | F11S0 | C11 | 182 | 230 | 외부 |  | 17.5 | 323.75
3107 | A0010_F21P0 | A0010 | F21P0 | C11 | 213 | 272 | 외부 |  | 18.5 | 434.75
3108 | A0010_F21P0 | A0010 | F21P0 | C11 | 213 | 272 | 외부 |  | 18.5 | 434.75
3109 | A0010_F21S0 | A0010 | F21S0 | C11 | 213 | 272 | 외부 |  | 18.5 | 434.75
3110 | A0010_F21S0 | A0010 | F21S0 | C11 | 213 | 272 | 외부 |  | 18.5 | 434.75
3111 | A0010_F22P0 | A0010 | F22P0 | C11 | 206 | 245 | 외부 |  | 18.5 | 444
3112 | A0010_F22P0 | A0010 | F22P0 | C11 | 206 | 245 | 외부 |  | 18.5 | 444
3113 | A0010_F22S0 | A0010 | F22S0 | C11 | 206 | 245 | 외부 |  | 18.5 | 434.75
3114 | A0010_F22S0 | A0010 | F22S0 | C11 | 206 | 245 | 외부 |  | 18.5 | 434.75
3115 | A0010_F23P1 | A0010 | F23P1 | G41 | 251 | 262 | 건조1부 |  | 18.5 | 878.75
3116 | A0010_F23P1 | A0010 | F23P1 | G41 | 251 | 262 | 건조1부 |  | 18.5 | 878.75
3117 | A0010_F31A0 | A0010 | F31A0 | C11 | 244 | 282 | 외부 |  | 22 | 528
3118 | A0010_F31A0 | A0010 | F31A0 | C11 | 244 | 282 | 외부 |  | 22 | 528
3119 | A0010_F31A0 | A0010 | F31A0 | C11 | 244 | 282 | 외부 |  | 22 | 528
3120 | A0010_F31A0 | A0010 | F31A0 | C11 | 244 | 282 | 외부 |  | 22 | 528
3121 | A0010_F31A0 | A0010 | F31A0 | C11 | 244 | 282 | 외부 |  | 22 | 528
3122 | A0010_F41P0 | A0010 | F41P0 | CF21 | 240 | 283 | 외부 |  | 18 | 432
3123 | A0010_F41P0 | A0010 | F41P0 | CF21 | 240 | 283 | 외부 |  | 18 | 432
3124 | A0010_F41S0 | A0010 | F41S0 | CF21 | 240 | 283 | 외부 |  | 18 | 432
3125 | A0010_F41S0 | A0010 | F41S0 | CF21 | 240 | 283 | 외부 |  | 18 | 432
3126 | A0010_F42A0 | A0010 | F42A0 | CF21 | 246 | 286 | 외부 |  | 11 | 280.5
3127 | A0010_F42A0 | A0010 | F42A0 | CF21 | 246 | 286 | 외부 |  | 11 | 280.5
3128 | A0010_F51P0 | A0010 | F51P0 | CF21 | 204 | 251 | 외부 |  | 20.5 | 512.5
3129 | A0010_F51P0 | A0010 | F51P0 | CF21 | 204 | 251 | 외부 |  | 20.5 | 512.5
3130 | A0010_F51S0 | A0010 | F51S0 | CF21 | 204 | 251 | 외부 |  | 20.5 | 512.5
3131 | A0010_F51S0 | A0010 | F51S0 | CF21 | 204 | 251 | 외부 |  | 20.5 | 512.5
3132 | A0010_F52A0 | A0010 | F52A0 | C11 | 185 | 241 | 외부 |  | 6.5 | 139.75
3133 | A0010_F52A0 | A0010 | F52A0 | C11 | 185 | 241 | 외부 |  | 6.5 | 139.75
3134 | A0010_F71P0 | A0010 | F71P0 | C11 | 239 | 259 | 외부 |  | 1.5 | 12.75
3135 | A0010_F71S0 | A0010 | F71S0 | C11 | 239 | 259 | 외부 |  | 1.5 | 12.75
3136 | A0010_F72P0 | A0010 | F72P0 | C11 | 239 | 259 | 외부 |  | 1.5 | 12.75
3137 | A0010_F72S0 | A0010 | F72S0 | C11 | 239 | 259 | 외부 |  | 1.5 | 12.75
3138 | A0010_F73C0 | A0010 | F73C0 | C11 | 239 | 259 | 외부 |  | 1.5 | 15
3139 | A0010_G11A0 | A0010 | G11A0 | C11 | 265 | 275 | 대조립2부 |  | 6 | 66
3140 | A0010_G11A0 | A0010 | G11A0 | C11 | 265 | 275 | 대조립2부 |  | 6 | 66
3141 | A0010_G11A0 | A0010 | G11A0 | C11 | 265 | 275 | 대조립2부 |  | 6 | 66
3142 | A0010_G11A0 | A0010 | G11A0 | C11 | 265 | 275 | 대조립2부 |  | 6 | 66
3143 | A0010_G11A0 | A0010 | G11A0 | C11 | 265 | 275 | 대조립2부 |  | 6 | 66
3144 | A0010_H11P3 | A0010 | H11P3 | LL64 | 220 | 307 | 외부 |  | 18.5 | 1147
3145 | A0010_H11P3 | A0010 | H11P3 | LL64 | 220 | 307 | 외부 |  | 18.5 | 1147
3146 | A0010_H51S0 | A0010 | H51S0 | C11 | 209 | 213 | 판넬조립1부 |  | 7 | 98
3147 | A0010_H51S0 | A0010 | H51S0 | C11 | 209 | 213 | 판넬조립1부 |  | 7 | 98
3148 | A0010_L113P | A0010 | L113P | C12 | 176 | 177 | 대조립1부 |  | 8.5 | 114.75
3149 | A0010_L113S | A0010 | L113S | C12 | 176 | 177 | 대조립1부 |  | 8.5 | 114.75
3150 | A0010_L11P0 | A0010 | L11P0 | C11 | 199 | 223 | 대조립3부 |  | 13.5 | 256.5
3151 | A0010_L11P0 | A0010 | L11P0 | C11 | 199 | 223 | 대조립3부 |  | 13.5 | 256.5
3152 | A0010_L11P0 | A0010 | L11P0 | C11 | 199 | 223 | 대조립3부 |  | 13.5 | 256.5
3153 | A0010_L11P0 | A0010 | L11P0 | C11 | 199 | 223 | 대조립3부 |  | 13.5 | 256.5
3154 | A0010_L11P0 | A0010 | L11P0 | C11 | 199 | 223 | 대조립3부 |  | 13.5 | 256.5
3155 | A0010_L11S0 | A0010 | L11S0 | C11 | 199 | 223 | 대조립3부 |  | 13.5 | 256.5
3156 | A0010_L11S0 | A0010 | L11S0 | C11 | 199 | 223 | 대조립3부 |  | 13.5 | 256.5
3157 | A0010_L11S0 | A0010 | L11S0 | C11 | 199 | 223 | 대조립3부 |  | 13.5 | 256.5
3158 | A0010_L11S0 | A0010 | L11S0 | C11 | 199 | 223 | 대조립3부 |  | 13.5 | 256.5
3159 | A0010_L11S0 | A0010 | L11S0 | C11 | 199 | 223 | 대조립3부 |  | 13.5 | 256.5
3160 | A0010_L123P | A0010 | L123P | C12 | 150 | 150 | 대조립2부 |  | 9.5 | 171
3161 | A0010_L123S | A0010 | L123S | C12 | 150 | 150 | 대조립2부 |  | 9.5 | 171
3162 | A0010_L12P0 | A0010 | L12P0 | C11 | 162 | 183 | 대조립1부 |  | 16.5 | 313.5
3163 | A0010_L12P0 | A0010 | L12P0 | C11 | 162 | 183 | 대조립1부 |  | 16.5 | 313.5
3164 | A0010_L12S0 | A0010 | L12S0 | C11 | 162 | 183 | 대조립1부 |  | 16.5 | 313.5
3165 | A0010_L12S0 | A0010 | L12S0 | C11 | 162 | 183 | 대조립1부 |  | 16.5 | 313.5
3166 | A0010_L13P0 | A0010 | L13P0 | C11 | 156 | 177 | 판넬조립1부 |  | 18 | 342
3167 | A0010_L13P0 | A0010 | L13P0 | C11 | 156 | 177 | 판넬조립1부 |  | 18 | 342
3168 | A0010_L13S0 | A0010 | L13S0 | C11 | 156 | 177 | 판넬조립1부 |  | 18 | 342
3169 | A0010_L13S0 | A0010 | L13S0 | C11 | 156 | 177 | 판넬조립1부 |  | 18 | 342
3170 | A0010_L14P1 | A0010 | L14P1 | G41 | 199 | 211 | 선행의장부 |  | 19 | 655.5
3171 | A0010_L14P1 | A0010 | L14P1 | G41 | 199 | 211 | 선행의장부 |  | 19 | 655.5
3172 | A0010_L14S1 | A0010 | L14S1 | G41 | 199 | 211 | 선행의장부 |  | 19 | 655.5
3173 | A0010_L14S1 | A0010 | L14S1 | G41 | 199 | 211 | 선행의장부 |  | 19 | 655.5
3174 | A0010_L16P1 | A0010 | L16P1 | G41 | 251 | 262 | 선행의장부 |  | 19 | 655.5
3175 | A0010_L16P1 | A0010 | L16P1 | G41 | 251 | 262 | 선행의장부 |  | 19 | 655.5
3176 | A0010_L16S1 | A0010 | L16S1 | G41 | 251 | 262 | 선행의장부 |  | 19 | 655.5
3177 | A0010_L16S1 | A0010 | L16S1 | G41 | 251 | 262 | 선행의장부 |  | 19 | 655.5
3178 | A0010_L18P1 | A0010 | L18P1 | G41 | 252 | 265 | 선행의장부 |  | 19 | 655.5
3179 | A0010_L18P1 | A0010 | L18P1 | G41 | 252 | 265 | 선행의장부 |  | 19 | 655.5
3180 | A0010_L18S1 | A0010 | L18S1 | G41 | 252 | 265 | 선행의장부 |  | 19 | 655.5
3181 | A0010_L18S1 | A0010 | L18S1 | G41 | 252 | 265 | 선행의장부 |  | 19 | 655.5
3182 | A0010_L20P1 | A0010 | L20P1 | G41 | 255 | 267 | 선행의장부 |  | 19 | 655.5
3183 | A0010_L20P1 | A0010 | L20P1 | G41 | 255 | 267 | 선행의장부 |  | 19 | 655.5
3184 | A0010_L20S1 | A0010 | L20S1 | G41 | 255 | 267 | 선행의장부 |  | 19 | 655.5
3185 | A0010_L20S1 | A0010 | L20S1 | G41 | 255 | 267 | 선행의장부 |  | 19 | 655.5
3186 | A0010_L22P1 | A0010 | L22P1 | G41 | 265 | 274 | 선행의장부 |  | 19 | 655.5
3187 | A0010_L22P1 | A0010 | L22P1 | G41 | 265 | 274 | 선행의장부 |  | 19 | 655.5
3188 | A0010_L22S1 | A0010 | L22S1 | G41 | 265 | 274 | 선행의장부 |  | 19 | 655.5
3189 | A0010_L22S1 | A0010 | L22S1 | G41 | 265 | 274 | 선행의장부 |  | 19 | 655.5
3190 | A0010_L24P0 | A0010 | L24P0 | C11 | 217 | 246 | 판넬조립1부 |  | 17.5 | 332.5
3191 | A0010_L24P0 | A0010 | L24P0 | C11 | 217 | 246 | 판넬조립1부 |  | 17.5 | 332.5
3192 | A0010_L24S0 | A0010 | L24S0 | C11 | 217 | 246 | 판넬조립1부 |  | 17.5 | 332.5
3193 | A0010_L24S0 | A0010 | L24S0 | C11 | 217 | 246 | 판넬조립1부 |  | 17.5 | 332.5
3194 | A0010_L25P0 | A0010 | L25P0 | C11 | 213 | 239 | 대조립1부 |  | 17.5 | 332.5
3195 | A0010_L25P0 | A0010 | L25P0 | C11 | 213 | 239 | 대조립1부 |  | 17.5 | 332.5
3196 | A0010_L25S0 | A0010 | L25S0 | C11 | 213 | 239 | 대조립1부 |  | 17.5 | 332.5
3197 | A0010_L25S0 | A0010 | L25S0 | C11 | 213 | 239 | 대조립1부 |  | 17.5 | 332.5
3198 | A0010_M31A3 | A0010 | M31A3 | L41 | 227 | 311 | 외부 |  | 16.5 | 561
3199 | A0010_M31A3 | A0010 | M31A3 | L41 | 227 | 311 | 외부 |  | 16.5 | 561
3200 | A0010_N160P | A0010 | N160P | C12 | 185 | 185 | 대조립1부 |  | 8 | 132
3201 | A0010_N160S | A0010 | N160S | C12 | 185 | 185 | 대조립1부 |  | 8 | 132
3202 | A0010_N184P | A0010 | N184P | C12 | 174 | 175 | 대조립1부 |  | 8 | 132
3203 | A0010_N184S | A0010 | N184S | C12 | 174 | 175 | 대조립1부 |  | 8 | 132
3204 | A0010_N204P | A0010 | N204P | C12 | 177 | 177 | 대조립1부 |  | 8 | 144
3205 | A0010_N204S | A0010 | N204S | C12 | 178 | 178 | 대조립1부 |  | 8 | 144
3206 | A0010_N210P | A0010 | N210P | C12 | 181 | 181 | 대조립2부 |  | 8 | 144
3207 | A0010_N210S | A0010 | N210S | C12 | 181 | 181 | 대조립2부 |  | 8 | 144
3208 | A0010_N382P | A0010 | N382P | C12 | 202 | 202 | 대조립1부 |  | 8 | 140
3209 | A0010_N382S | A0010 | N382S | C12 | 202 | 202 | 대조립1부 |  | 8 | 140
3210 | A0010_N430P | A0010 | N430P | C12 | 220 | 220 | 대조립2부 |  | 8 | 156
3211 | A0010_N430S | A0010 | N430S | C12 | 220 | 220 | 대조립2부 |  | 8 | 156
3212 | A0010_P11A0 | A0010 | P11A0 | H32 | 244 | 252 | 외부 |  | 0 | 0
3213 | A0010_P11A0 | A0010 | P11A0 | H32 | 244 | 252 | 외부 |  | 0 | 0
3214 | A0010_P11A0 | A0010 | P11A0 | H32 | 244 | 252 | 외부 |  | 0 | 0
3215 | A0010_P12A0 | A0010 | P12A0 | H32 | 287 | 295 | 외부 |  | 0 | 0
3216 | A0010_P12A0 | A0010 | P12A0 | H32 | 287 | 295 | 외부 |  | 0 | 0
3217 | A0010_P12A0 | A0010 | P12A0 | H32 | 287 | 295 | 외부 |  | 0 | 0
3218 | A0010_P13A0 | A0010 | P13A0 | H32 | 288 | 296 | 외부 |  | 0 | 0
3219 | A0010_P13A0 | A0010 | P13A0 | H32 | 288 | 296 | 외부 |  | 0 | 0
3220 | A0010_P13A0 | A0010 | P13A0 | H32 | 288 | 296 | 외부 |  | 0 | 0
3221 | A0010_P14A0 | A0010 | P14A0 | H32 | 289 | 297 | 외부 |  | 0 | 0
3222 | A0010_P14A0 | A0010 | P14A0 | H32 | 289 | 297 | 외부 |  | 0 | 0
3223 | A0010_P14A0 | A0010 | P14A0 | H32 | 289 | 297 | 외부 |  | 0 | 0
3224 | A0010_P15A0 | A0010 | P15A0 | H32 | 290 | 300 | 외부 |  | 0 | 0
3225 | A0010_P15A0 | A0010 | P15A0 | H32 | 290 | 300 | 외부 |  | 0 | 0
3226 | A0010_P15A0 | A0010 | P15A0 | H32 | 290 | 300 | 외부 |  | 0 | 0
3227 | A0010_P16A0 | A0010 | P16A0 | H32 | 293 | 301 | 외부 |  | 0 | 0
3228 | A0010_P16A0 | A0010 | P16A0 | H32 | 293 | 301 | 외부 |  | 0 | 0
3229 | A0010_P16A0 | A0010 | P16A0 | H32 | 293 | 301 | 외부 |  | 0 | 0
3230 | A0010_P17A0 | A0010 | P17A0 | H32 | 294 | 302 | 외부 |  | 0 | 0
3231 | A0010_P17A0 | A0010 | P17A0 | H32 | 294 | 302 | 외부 |  | 0 | 0
3232 | A0010_P17A0 | A0010 | P17A0 | H32 | 294 | 302 | 외부 |  | 0 | 0
3233 | A0010_P41A0 | A0010 | P41A0 | CH32 | 210 | 255 | 외부 |  | 0 | 0
3234 | A0010_P41A0 | A0010 | P41A0 | CH32 | 210 | 255 | 외부 |  | 0 | 0
3235 | A0010_P42A0 | A0010 | P42A0 | CH32 | 213 | 261 | 외부 |  | 0 | 0
3236 | A0010_P42A0 | A0010 | P42A0 | CH32 | 213 | 261 | 외부 |  | 0 | 0
3237 | A0010_P43A0 | A0010 | P43A0 | CH32 | 217 | 266 | 외부 |  | 0 | 0
3238 | A0010_P43A0 | A0010 | P43A0 | CH32 | 217 | 266 | 외부 |  | 0 | 0
3239 | A0010_P44A0 | A0010 | P44A0 | CH32 | 220 | 268 | 외부 |  | 0 | 0
3240 | A0010_P44A0 | A0010 | P44A0 | CH32 | 220 | 268 | 외부 |  | 0 | 0
3241 | A0010_P45A0 | A0010 | P45A0 | CH32 | 225 | 273 | 외부 |  | 0 | 0
3242 | A0010_P45A0 | A0010 | P45A0 | CH32 | 225 | 273 | 외부 |  | 0 | 0
3243 | A0010_P46A0 | A0010 | P46A0 | CH32 | 227 | 275 | 외부 |  | 0 | 0
3244 | A0010_P46A0 | A0010 | P46A0 | CH32 | 227 | 275 | 외부 |  | 0 | 0
3245 | A0010_P47A0 | A0010 | P47A0 | CH32 | 232 | 280 | 외부 |  | 0 | 0
3246 | A0010_P47A0 | A0010 | P47A0 | CH32 | 232 | 280 | 외부 |  | 0 | 0
3247 | A0010_P96A0 | A0010 | P96A0 | H32 | 248 | 259 | 외부 |  | 0 | 0
3248 | A0010_P96A0 | A0010 | P96A0 | H32 | 248 | 259 | 외부 |  | 0 | 0
3249 | A0010_P96A0 | A0010 | P96A0 | H32 | 248 | 259 | 외부 |  | 0 | 0
3250 | A0010_S11P0 | A0010 | S11P0 | C11 | 178 | 212 | 대조립1부 |  | 13.5 | 303.75
3251 | A0010_S11P0 | A0010 | S11P0 | C11 | 178 | 212 | 대조립1부 |  | 13.5 | 303.75
3252 | A0010_S11P0 | A0010 | S11P0 | C11 | 178 | 212 | 대조립1부 |  | 13.5 | 303.75
3253 | A0010_S11P0 | A0010 | S11P0 | C11 | 178 | 212 | 대조립1부 |  | 13.5 | 303.75
3254 | A0010_S11P0 | A0010 | S11P0 | C11 | 178 | 212 | 대조립1부 |  | 13.5 | 303.75
3255 | A0010_S11S0 | A0010 | S11S0 | C11 | 178 | 212 | 대조립1부 |  | 13.5 | 303.75
3256 | A0010_S11S0 | A0010 | S11S0 | C11 | 178 | 212 | 대조립1부 |  | 13.5 | 303.75
3257 | A0010_S11S0 | A0010 | S11S0 | C11 | 178 | 212 | 대조립1부 |  | 13.5 | 303.75
3258 | A0010_S11S0 | A0010 | S11S0 | C11 | 178 | 212 | 대조립1부 |  | 13.5 | 303.75
3259 | A0010_S11S0 | A0010 | S11S0 | C11 | 178 | 212 | 대조립1부 |  | 13.5 | 303.75
3260 | A0010_S123P | A0010 | S123P | C12 | 140 | 140 | 대조립2부 |  | 8 | 144
3261 | A0010_S123S | A0010 | S123S | C12 | 140 | 140 | 대조립2부 |  | 8 | 144
3262 | A0010_S12P0 | A0010 | S12P0 | C11 | 150 | 170 | 대조립1부 |  | 16.5 | 346.5
3263 | A0010_S12P0 | A0010 | S12P0 | C11 | 150 | 170 | 대조립1부 |  | 16.5 | 346.5
3264 | A0010_S12S0 | A0010 | S12S0 | C11 | 150 | 170 | 대조립1부 |  | 16.5 | 346.5
3265 | A0010_S12S0 | A0010 | S12S0 | C11 | 150 | 170 | 대조립1부 |  | 16.5 | 346.5
3266 | A0010_S13P0 | A0010 | S13P0 | C11 | 154 | 174 | 대조립2부 |  | 15.5 | 279
3267 | A0010_S13P0 | A0010 | S13P0 | C11 | 154 | 174 | 대조립2부 |  | 15.5 | 279
3268 | A0010_S13S0 | A0010 | S13S0 | C11 | 154 | 174 | 대조립2부 |  | 15.5 | 279
3269 | A0010_S13S0 | A0010 | S13S0 | C11 | 154 | 174 | 대조립2부 |  | 15.5 | 279
3270 | A0010_S143P | A0010 | S143P | C12 | 141 | 141 | 판넬조립2부 |  | 8 | 144
3271 | A0010_S143S | A0010 | S143S | C12 | 141 | 141 | 판넬조립2부 |  | 8 | 144
3272 | A0010_S14P1 | A0010 | S14P1 | G41 | 175 | 184 | 선행의장부 |  | 22 | 759
3273 | A0010_S14P1 | A0010 | S14P1 | G41 | 175 | 184 | 선행의장부 |  | 22 | 759
3274 | A0010_S14S1 | A0010 | S14S1 | G41 | 175 | 184 | 선행의장부 |  | 22 | 759
3275 | A0010_S14S1 | A0010 | S14S1 | G41 | 175 | 184 | 선행의장부 |  | 22 | 759
3276 | A0010_S153P | A0010 | S153P | C12 | 143 | 143 | 판넬조립2부 |  | 8 | 144
3277 | A0010_S153S | A0010 | S153S | C12 | 143 | 143 | 판넬조립2부 |  | 8 | 144
3278 | A0010_S16P1 | A0010 | S16P1 | G41 | 240 | 251 | 선행의장부 |  | 22 | 759
3279 | A0010_S16P1 | A0010 | S16P1 | G41 | 240 | 251 | 선행의장부 |  | 22 | 759
3280 | A0010_S16S1 | A0010 | S16S1 | G41 | 240 | 251 | 선행의장부 |  | 22 | 759
3281 | A0010_S16S1 | A0010 | S16S1 | G41 | 240 | 251 | 선행의장부 |  | 22 | 759
3282 | A0010_S18P1 | A0010 | S18P1 | G41 | 231 | 245 | 선행의장부 |  | 22 | 759
3283 | A0010_S18P1 | A0010 | S18P1 | G41 | 231 | 245 | 선행의장부 |  | 22 | 759
3284 | A0010_S18S1 | A0010 | S18S1 | G41 | 231 | 245 | 선행의장부 |  | 22 | 759
3285 | A0010_S18S1 | A0010 | S18S1 | G41 | 231 | 245 | 선행의장부 |  | 22 | 759
3286 | A0010_S20P1 | A0010 | S20P1 | G41 | 240 | 251 | 선행의장부 |  | 22 | 759
3287 | A0010_S20P1 | A0010 | S20P1 | G41 | 240 | 251 | 선행의장부 |  | 22 | 759
3288 | A0010_S20S1 | A0010 | S20S1 | G41 | 240 | 251 | 선행의장부 |  | 22 | 759
3289 | A0010_S20S1 | A0010 | S20S1 | G41 | 240 | 251 | 선행의장부 |  | 22 | 759
3290 | A0010_S22P1 | A0010 | S22P1 | G41 | 240 | 251 | 선행의장부 |  | 22 | 759
3291 | A0010_S22P1 | A0010 | S22P1 | G41 | 240 | 251 | 선행의장부 |  | 22 | 759
3292 | A0010_S22S1 | A0010 | S22S1 | G41 | 240 | 251 | 선행의장부 |  | 22 | 759
3293 | A0010_S22S1 | A0010 | S22S1 | G41 | 240 | 251 | 선행의장부 |  | 22 | 759
3294 | A0010_S233P | A0010 | S233P | C12 | 203 | 203 | 판넬조립1부 |  | 8 | 144
3295 | A0010_S233S | A0010 | S233S | C12 | 203 | 203 | 판넬조립1부 |  | 8 | 144
3296 | A0010_S24P0 | A0010 | S24P0 | C11 | 218 | 241 | 대조립1부 |  | 15.5 | 271.25
3297 | A0010_S24P0 | A0010 | S24P0 | C11 | 218 | 241 | 대조립1부 |  | 15.5 | 271.25
3298 | A0010_S24S0 | A0010 | S24S0 | C11 | 218 | 241 | 대조립1부 |  | 15.5 | 271.25
3299 | A0010_S24S0 | A0010 | S24S0 | C11 | 218 | 241 | 대조립1부 |  | 15.5 | 271.25
3300 | A0010_S25P0 | A0010 | S25P0 | C11 | 238 | 259 | 대조립3부 |  | 17.5 | 367.5
3301 | A0010_S25P0 | A0010 | S25P0 | C11 | 238 | 259 | 대조립3부 |  | 17.5 | 367.5
3302 | A0010_S25S0 | A0010 | S25S0 | C11 | 238 | 259 | 대조립3부 |  | 17.5 | 367.5
3303 | A0010_S25S0 | A0010 | S25S0 | C11 | 238 | 259 | 대조립3부 |  | 17.5 | 367.5
3304 | A0010_T11P0 | A0010 | T11P0 | C11 | 177 | 185 | 판넬조립1부 |  | 15.5 | 294.5
3305 | A0010_T11S0 | A0010 | T11S0 | C11 | 177 | 185 | 판넬조립1부 |  | 15.5 | 294.5
3306 | A0010_T12P0 | A0010 | T12P0 | C11 | 184 | 206 | 판넬조립1부 |  | 15.5 | 294.5
3307 | A0010_T12S0 | A0010 | T12S0 | C11 | 184 | 206 | 판넬조립1부 |  | 15.5 | 294.5
3308 | A0010_T13P0 | A0010 | T13P0 | C11 | 206 | 216 | 판넬조립1부 |  | 15.5 | 294.5
3309 | A0010_T13S0 | A0010 | T13S0 | C11 | 206 | 216 | 판넬조립1부 |  | 15.5 | 294.5
3310 | A0010_T14P0 | A0010 | T14P0 | C11 | 217 | 225 | 판넬조립1부 |  | 15.5 | 294.5
3311 | A0010_T14S0 | A0010 | T14S0 | C11 | 217 | 225 | 판넬조립1부 |  | 15.5 | 294.5
3312 | A0010_T15P0 | A0010 | T15P0 | C11 | 230 | 241 | 판넬조립1부 |  | 15.5 | 294.5
3313 | A0010_T15S0 | A0010 | T15S0 | C11 | 230 | 241 | 판넬조립1부 |  | 15.5 | 294.5
3314 | A0010_T16P0 | A0010 | T16P0 | C11 | 251 | 265 | 판넬조립1부 |  | 15.5 | 294.5
3315 | A0010_T16S0 | A0010 | T16S0 | C11 | 251 | 265 | 판넬조립1부 |  | 15.5 | 294.5
3316 | A0010_T21P1 | A0010 | T21P1 | G41 | 213 | 224 | 선행의장부 |  | 18 | 648
3317 | A0011_A11A0 | A0011 | A11A0 | C11 | 112 | 195 | 대조립2부 |  | 8 | 104
3318 | A0011_A11A0 | A0011 | A11A0 | C11 | 112 | 195 | 대조립2부 |  | 8 | 104
3319 | A0011_A21C0 | A0011 | A21C0 | CF21 | 175 | 223 | 외부 |  | 8 | 156
3320 | A0011_A21C0 | A0011 | A21C0 | CF21 | 175 | 223 | 외부 |  | 8 | 156
3321 | A0011_A22P0 | A0011 | A22P0 | CF21 | 177 | 211 | 외부 |  | 16 | 328
3322 | A0011_A22P0 | A0011 | A22P0 | CF21 | 177 | 211 | 외부 |  | 16 | 328
3323 | A0011_A22S0 | A0011 | A22S0 | CF21 | 177 | 211 | 외부 |  | 16 | 328
3324 | A0011_A22S0 | A0011 | A22S0 | CF21 | 177 | 211 | 외부 |  | 16 | 328
3325 | A0011_A31P1 | A0011 | A31P1 | GH32 | 240 | 267 | 외부 |  | 21 | 892.5
3326 | A0011_A31P1 | A0011 | A31P1 | GH32 | 240 | 267 | 외부 |  | 21 | 892.5
3327 | A0011_A31P1 | A0011 | A31P1 | GH32 | 240 | 267 | 외부 |  | 21 | 892.5
3328 | A0011_A31P1 | A0011 | A31P1 | GH32 | 240 | 267 | 외부 |  | 21 | 892.5
3329 | A0011_A41A0 | A0011 | A41A0 | C11 | 153 | 287 | 외부 |  | 10 | 140
3330 | A0011_B11P1 | A0011 | B11P1 | G41 | 223 | 232 | 선행의장부 |  | 13.5 | 330.75
3331 | A0011_B11P1 | A0011 | B11P1 | G41 | 223 | 232 | 선행의장부 |  | 13.5 | 330.75
3332 | A0011_B11P1 | A0011 | B11P1 | G41 | 223 | 232 | 선행의장부 |  | 13.5 | 330.75
3333 | A0011_B11P1 | A0011 | B11P1 | G41 | 223 | 232 | 선행의장부 |  | 13.5 | 330.75
3334 | A0011_B12P1 | A0011 | B12P1 | G41 | 205 | 216 | 선행의장부 |  | 23 | 793.5
3335 | A0011_B12S1 | A0011 | B12S1 | G41 | 205 | 216 | 선행의장부 |  | 23 | 793.5
3336 | A0011_B14P1 | A0011 | B14P1 | G41 | 195 | 204 | 선행의장부 |  | 23.5 | 810.75
3337 | A0011_B14S1 | A0011 | B14S1 | G41 | 195 | 204 | 선행의장부 |  | 23.5 | 810.75
3338 | A0011_B16P1 | A0011 | B16P1 | G41 | 203 | 212 | 선행의장부 |  | 23.5 | 810.75
3339 | A0011_B16S1 | A0011 | B16S1 | G41 | 203 | 212 | 선행의장부 |  | 23.5 | 810.75
3340 | A0011_B18P1 | A0011 | B18P1 | G41 | 218 | 227 | 선행의장부 |  | 23.5 | 810.75
3341 | A0011_B18S1 | A0011 | B18S1 | G41 | 218 | 227 | 선행의장부 |  | 23.5 | 810.75
3342 | A0011_B20P1 | A0011 | B20P1 | G41 | 219 | 230 | 선행의장부 |  | 23.5 | 810.75
3343 | A0011_B20S1 | A0011 | B20S1 | G41 | 219 | 230 | 선행의장부 |  | 23.5 | 810.75
3344 | A0011_B22P0 | A0011 | B22P0 | CC15 | 195 | 217 | 판넬조립1부 |  | 16.5 | 387.75
3345 | A0011_B22S0 | A0011 | B22S0 | CC15 | 195 | 217 | 판넬조립1부 |  | 16.5 | 387.75
3346 | A0011_B23P0 | A0011 | B23P0 | CF21 | 199 | 219 | 판넬조립2부 |  | 18 | 423
3347 | A0011_B23S0 | A0011 | B23S0 | CF21 | 199 | 219 | 판넬조립2부 |  | 18 | 423
3348 | A0011_B243P | A0011 | B243P | C12 | 188 | 188 | 판넬조립2부 |  | 14 | 245
3349 | A0011_B243S | A0011 | B243S | C12 | 188 | 188 | 판넬조립2부 |  | 14 | 245
3350 | A0011_B24P1 | A0011 | B24P1 | G41 | 220 | 231 | 선행의장부 |  | 23.5 | 810.75
3351 | A0011_B24S1 | A0011 | B24S1 | G41 | 220 | 231 | 선행의장부 |  | 23.5 | 810.75
3352 | A0011_B253P | A0011 | B253P | C12 | 190 | 190 | 판넬조립2부 |  | 12.5 | 218.75
3353 | A0011_B253S | A0011 | B253S | C12 | 190 | 190 | 판넬조립2부 |  | 12.5 | 218.75
3354 | A0011_B53P0 | A0011 | B53P0 | C11 | 199 | 211 | 외부 |  | 11.5 | 207
3355 | A0011_B53P0 | A0011 | B53P0 | C11 | 199 | 211 | 외부 |  | 11.5 | 207
3356 | A0011_B53S0 | A0011 | B53S0 | C11 | 199 | 211 | 외부 |  | 11.5 | 207
3357 | A0011_B53S0 | A0011 | B53S0 | C11 | 199 | 211 | 외부 |  | 11.5 | 207
3358 | A0011_B64P0 | A0011 | B64P0 | C11 | 181 | 218 | 외부 |  | 10 | 175
3359 | A0011_B64P0 | A0011 | B64P0 | C11 | 181 | 218 | 외부 |  | 10 | 175
3360 | A0011_B64S0 | A0011 | B64S0 | C11 | 181 | 218 | 외부 |  | 10 | 175
3361 | A0011_B64S0 | A0011 | B64S0 | C11 | 181 | 218 | 외부 |  | 10 | 175
3362 | A0011_B71P0 | A0011 | B71P0 | C11 | 198 | 210 | 대조립1부 |  | 6 | 96
3363 | A0011_B71S0 | A0011 | B71S0 | C11 | 198 | 210 | 대조립1부 |  | 6 | 96
3364 | A0011_B723P | A0011 | B723P | C12 | 188 | 188 | 대조립1부 |  | 6 | 96
3365 | A0011_B723S | A0011 | B723S | C12 | 188 | 188 | 대조립1부 |  | 6 | 96
3366 | A0011_B72P0 | A0011 | B72P0 | C11 | 197 | 209 | 대조립3부 |  | 6 | 96
3367 | A0011_B72S0 | A0011 | B72S0 | C11 | 197 | 209 | 대조립3부 |  | 6 | 96
3368 | A0011_B733P | A0011 | B733P | C12 | 204 | 204 | 대조립2부 |  | 6 | 96
3369 | A0011_B733S | A0011 | B733S | C12 | 204 | 204 | 대조립2부 |  | 6 | 96
3370 | A0011_B73P0 | A0011 | B73P0 | C11 | 213 | 225 | 외부 |  | 6 | 96
3371 | A0011_B73S0 | A0011 | B73S0 | C11 | 213 | 225 | 외부 |  | 6 | 96
3372 | A0011_B74P0 | A0011 | B74P0 | C11 | 216 | 226 | 대조립2부 |  | 6 | 96
3373 | A0011_B74S0 | A0011 | B74S0 | C11 | 216 | 226 | 대조립2부 |  | 6 | 96
3374 | A0011_B753P | A0011 | B753P | C12 | 197 | 197 | 판넬조립2부 |  | 6 | 96
3375 | A0011_B753S | A0011 | B753S | C12 | 197 | 197 | 판넬조립2부 |  | 6 | 96
3376 | A0011_B75P0 | A0011 | B75P0 | C11 | 209 | 230 | 대조립3부 |  | 6 | 96
3377 | A0011_B75S0 | A0011 | B75S0 | C11 | 209 | 230 | 대조립3부 |  | 6 | 96
3378 | A0011_B763P | A0011 | B763P | C12 | 209 | 209 | 판넬조립2부 |  | 6 | 96
3379 | A0011_B763S | A0011 | B763S | C12 | 209 | 209 | 판넬조립2부 |  | 6 | 96
3380 | A0011_B76P0 | A0011 | B76P0 | C11 | 218 | 241 | 대조립3부 |  | 6 | 96
3381 | A0011_B76S0 | A0011 | B76S0 | C11 | 218 | 241 | 대조립3부 |  | 6 | 96
3382 | A0011_D113C | A0011 | D113C | C12 | 177 | 177 | 판넬조립2부 |  | 6 | 102
3383 | A0011_D114C | A0011 | D114C | C12 | 171 | 171 | 판넬조립2부 |  | 6 | 102
3384 | A0011_D11C0 | A0011 | D11C0 | C11 | 184 | 196 | 대조립3부 |  | 10.5 | 178.5
3385 | A0011_D12C0 | A0011 | D12C0 | C11 | 199 | 211 | 판넬조립1부 |  | 10.5 | 178.5
3386 | A0011_D13C0 | A0011 | D13C0 | C11 | 203 | 213 | 대조립1부 |  | 10.5 | 178.5
3387 | A0011_D143C | A0011 | D143C | C12 | 188 | 188 | 판넬조립2부 |  | 6 | 102
3388 | A0011_D144C | A0011 | D144C | C12 | 182 | 182 | 판넬조립2부 |  | 6 | 102
3389 | A0011_D14C0 | A0011 | D14C0 | C11 | 195 | 205 | 대조립3부 |  | 10.5 | 178.5
3390 | A0011_D15C0 | A0011 | D15C0 | C11 | 233 | 248 | 판넬조립1부 |  | 10.5 | 178.5
3391 | A0011_D16C0 | A0011 | D16C0 | C11 | 205 | 218 | 대조립2부 |  | 12 | 204
3392 | A0011_D16C0 | A0011 | D16C0 | C11 | 205 | 218 | 대조립2부 |  | 12 | 204
3393 | A0011_D21C1 | A0011 | D21C1 | G41 | 233 | 245 | 선행의장부 |  | 17 | 450.5
3394 | A0011_D21C1 | A0011 | D21C1 | G41 | 233 | 245 | 선행의장부 |  | 17 | 450.5
3395 | A0011_D21C1 | A0011 | D21C1 | G41 | 233 | 245 | 선행의장부 |  | 17 | 450.5
3396 | A0011_D21C1 | A0011 | D21C1 | G41 | 233 | 245 | 선행의장부 |  | 17 | 450.5
3397 | A0011_D21C1 | A0011 | D21C1 | G41 | 233 | 245 | 선행의장부 |  | 17 | 450.5
3398 | A0011_D31P0 | A0011 | D31P0 | C11 | 213 | 245 | 대조립1부 |  | 17.5 | 376.25
3399 | A0011_D31P0 | A0011 | D31P0 | C11 | 213 | 245 | 대조립1부 |  | 17.5 | 376.25
3400 | A0011_D31P0 | A0011 | D31P0 | C11 | 213 | 245 | 대조립1부 |  | 17.5 | 376.25
3401 | A0011_D31P0 | A0011 | D31P0 | C11 | 213 | 245 | 대조립1부 |  | 17.5 | 376.25
3402 | A0011_D31P0 | A0011 | D31P0 | C11 | 213 | 245 | 대조립1부 |  | 17.5 | 376.25
3403 | A0011_D31P0 | A0011 | D31P0 | C11 | 213 | 245 | 대조립1부 |  | 17.5 | 376.25
3404 | A0011_D31S0 | A0011 | D31S0 | C11 | 213 | 245 | 대조립1부 |  | 17.5 | 376.25
3405 | A0011_D31S0 | A0011 | D31S0 | C11 | 213 | 245 | 대조립1부 |  | 17.5 | 376.25
3406 | A0011_D31S0 | A0011 | D31S0 | C11 | 213 | 245 | 대조립1부 |  | 17.5 | 376.25
3407 | A0011_D31S0 | A0011 | D31S0 | C11 | 213 | 245 | 대조립1부 |  | 17.5 | 376.25
3408 | A0011_D31S0 | A0011 | D31S0 | C11 | 213 | 245 | 대조립1부 |  | 17.5 | 376.25
3409 | A0011_D31S0 | A0011 | D31S0 | C11 | 213 | 245 | 대조립1부 |  | 17.5 | 376.25
3410 | A0011_D32P0 | A0011 | D32P0 | C11 | 195 | 226 | 대조립1부 |  | 16.5 | 354.75
3411 | A0011_D32P1 | A0011 | D32P1 | G41 | 238 | 252 | 선행의장부 |  | 21.5 | 688
3412 | A0011_D32P1 | A0011 | D32P1 | G41 | 238 | 252 | 선행의장부 |  | 21.5 | 688
3413 | A0011_D32P1 | A0011 | D32P1 | G41 | 238 | 252 | 선행의장부 |  | 21.5 | 688
3414 | A0011_D32P1 | A0011 | D32P1 | G41 | 238 | 252 | 선행의장부 |  | 21.5 | 688
3415 | A0011_D32P1 | A0011 | D32P1 | G41 | 238 | 252 | 선행의장부 |  | 21.5 | 688
3416 | A0011_D32S0 | A0011 | D32S0 | C11 | 195 | 226 | 대조립1부 |  | 16.5 | 354.75
3417 | A0011_D32S1 | A0011 | D32S1 | G41 | 238 | 252 | 선행의장부 |  | 21.5 | 688
3418 | A0011_D32S1 | A0011 | D32S1 | G41 | 238 | 252 | 선행의장부 |  | 21.5 | 688
3419 | A0011_D32S1 | A0011 | D32S1 | G41 | 238 | 252 | 선행의장부 |  | 21.5 | 688
3420 | A0011_D32S1 | A0011 | D32S1 | G41 | 238 | 252 | 선행의장부 |  | 21.5 | 688
3421 | A0011_D32S1 | A0011 | D32S1 | G41 | 238 | 252 | 선행의장부 |  | 21.5 | 688
3422 | A0011_D33P0 | A0011 | D33P0 | C11 | 203 | 225 | 대조립2부 |  | 15.5 | 333.25
3423 | A0011_D33S0 | A0011 | D33S0 | C11 | 203 | 225 | 대조립2부 |  | 15.5 | 333.25
3424 | A0011_D34P0 | A0011 | D34P0 | C11 | 192 | 210 | 판넬조립1부 |  | 17.5 | 376.25
3425 | A0011_D34P2 | A0011 | D34P2 | K41 | 244 | 259 | 선행의장부 |  | 21.5 | 741.75
3426 | A0011_D34P2 | A0011 | D34P2 | K41 | 244 | 259 | 선행의장부 |  | 21.5 | 741.75
3427 | A0011_D34P2 | A0011 | D34P2 | K41 | 244 | 259 | 선행의장부 |  | 21.5 | 741.75
3428 | A0011_D34P2 | A0011 | D34P2 | K41 | 244 | 259 | 선행의장부 |  | 21.5 | 741.75
3429 | A0011_D34S0 | A0011 | D34S0 | C11 | 192 | 210 | 판넬조립1부 |  | 17.5 | 376.25
3430 | A0011_D34S2 | A0011 | D34S2 | K41 | 244 | 259 | 선행의장부 |  | 21.5 | 741.75
3431 | A0011_D34S2 | A0011 | D34S2 | K41 | 244 | 259 | 선행의장부 |  | 21.5 | 741.75
3432 | A0011_D34S2 | A0011 | D34S2 | K41 | 244 | 259 | 선행의장부 |  | 21.5 | 741.75
3433 | A0011_D34S2 | A0011 | D34S2 | K41 | 244 | 259 | 선행의장부 |  | 21.5 | 741.75
3434 | A0011_D35P0 | A0011 | D35P0 | CF21 | 224 | 238 | 판넬조립2부 |  | 17 | 365.5
3435 | A0011_D35S0 | A0011 | D35S0 | CF21 | 224 | 238 | 판넬조립2부 |  | 17 | 365.5
3436 | A0011_D36P0 | A0011 | D36P0 | C11 | 205 | 225 | 판넬조립1부 |  | 17.5 | 376.25
3437 | A0011_D36P2 | A0011 | D36P2 | K41 | 254 | 265 | 선행의장부 |  | 23 | 793.5
3438 | A0011_D36P2 | A0011 | D36P2 | K41 | 254 | 265 | 선행의장부 |  | 23 | 793.5
3439 | A0011_D36P2 | A0011 | D36P2 | K41 | 254 | 265 | 선행의장부 |  | 23 | 793.5
3440 | A0011_D36P2 | A0011 | D36P2 | K41 | 254 | 265 | 선행의장부 |  | 23 | 793.5
3441 | A0011_D36S0 | A0011 | D36S0 | C11 | 205 | 225 | 판넬조립1부 |  | 17.5 | 376.25
3442 | A0011_D36S2 | A0011 | D36S2 | K41 | 254 | 265 | 선행의장부 |  | 23 | 793.5
3443 | A0011_D36S2 | A0011 | D36S2 | K41 | 254 | 265 | 선행의장부 |  | 23 | 793.5
3444 | A0011_D36S2 | A0011 | D36S2 | K41 | 254 | 265 | 선행의장부 |  | 23 | 793.5
3445 | A0011_D36S2 | A0011 | D36S2 | K41 | 254 | 265 | 선행의장부 |  | 23 | 793.5
3446 | A0011_D37P0 | A0011 | D37P0 | CF21 | 226 | 241 | 판넬조립2부 |  | 17 | 365.5
3447 | A0011_D37S0 | A0011 | D37S0 | CF21 | 226 | 241 | 판넬조립2부 |  | 17 | 365.5
3448 | A0011_D38P0 | A0011 | D38P0 | C11 | 206 | 226 | 판넬조립1부 |  | 17.5 | 376.25
3449 | A0011_D38P2 | A0011 | D38P2 | K41 | 255 | 266 | 선행의장부 |  | 23 | 793.5
3450 | A0011_D38P2 | A0011 | D38P2 | K41 | 255 | 266 | 선행의장부 |  | 23 | 793.5
3451 | A0011_D38P2 | A0011 | D38P2 | K41 | 255 | 266 | 선행의장부 |  | 23 | 793.5
3452 | A0011_D38P2 | A0011 | D38P2 | K41 | 255 | 266 | 선행의장부 |  | 23 | 793.5
3453 | A0011_D38S0 | A0011 | D38S0 | C11 | 206 | 226 | 판넬조립1부 |  | 17.5 | 376.25
3454 | A0011_D38S2 | A0011 | D38S2 | K41 | 255 | 266 | 선행의장부 |  | 23 | 793.5
3455 | A0011_D38S2 | A0011 | D38S2 | K41 | 255 | 266 | 선행의장부 |  | 23 | 793.5
3456 | A0011_D38S2 | A0011 | D38S2 | K41 | 255 | 266 | 선행의장부 |  | 23 | 793.5
3457 | A0011_D38S2 | A0011 | D38S2 | K41 | 255 | 266 | 선행의장부 |  | 23 | 793.5
3458 | A0011_D39P0 | A0011 | D39P0 | CF21 | 226 | 245 | 판넬조립2부 |  | 17 | 365.5
3459 | A0011_D39S0 | A0011 | D39S0 | CF21 | 226 | 245 | 판넬조립2부 |  | 17 | 365.5
3460 | A0011_D40P1 | A0011 | D40P1 | G41 | 233 | 251 | 선행의장부 |  | 21.5 | 752.5
3461 | A0011_D40P2 | A0011 | D40P2 | K41 | 253 | 266 | 선행의장부 |  | 23 | 793.5
3462 | A0011_D40P2 | A0011 | D40P2 | K41 | 253 | 266 | 선행의장부 |  | 23 | 793.5
3463 | A0011_D40P2 | A0011 | D40P2 | K41 | 253 | 266 | 선행의장부 |  | 23 | 793.5
3464 | A0011_D40P2 | A0011 | D40P2 | K41 | 253 | 266 | 선행의장부 |  | 23 | 793.5
3465 | A0011_D40S1 | A0011 | D40S1 | G41 | 233 | 251 | 선행의장부 |  | 21.5 | 752.5
3466 | A0011_D40S2 | A0011 | D40S2 | K41 | 253 | 266 | 선행의장부 |  | 23 | 793.5
3467 | A0011_D40S2 | A0011 | D40S2 | K41 | 253 | 266 | 선행의장부 |  | 23 | 793.5
3468 | A0011_D40S2 | A0011 | D40S2 | K41 | 253 | 266 | 선행의장부 |  | 23 | 793.5
3469 | A0011_D40S2 | A0011 | D40S2 | K41 | 253 | 266 | 선행의장부 |  | 23 | 793.5
3470 | A0011_D41P0 | A0011 | D41P0 | C11 | 218 | 248 | 판넬조립1부 |  | 17 | 365.5
3471 | A0011_D41S0 | A0011 | D41S0 | C11 | 218 | 248 | 판넬조립1부 |  | 17 | 365.5
3472 | A0011_D423P | A0011 | D423P | C12 | 216 | 216 | 판넬조립2부 |  | 5.5 | 57.75
3473 | A0011_D423S | A0011 | D423S | C12 | 216 | 216 | 판넬조립2부 |  | 5.5 | 57.75
3474 | A0011_D42P0 | A0011 | D42P0 | C11 | 224 | 241 | 대조립3부 |  | 18 | 387
3475 | A0011_D42P1 | A0011 | D42P1 | G41 | 260 | 274 | 선행의장부 |  | 22.5 | 832.5
3476 | A0011_D42P1 | A0011 | D42P1 | G41 | 260 | 274 | 선행의장부 |  | 22.5 | 832.5
3477 | A0011_D42P1 | A0011 | D42P1 | G41 | 260 | 274 | 선행의장부 |  | 22.5 | 832.5
3478 | A0011_D42P1 | A0011 | D42P1 | G41 | 260 | 274 | 선행의장부 |  | 22.5 | 832.5
3479 | A0011_D42P1 | A0011 | D42P1 | G41 | 260 | 274 | 선행의장부 |  | 22.5 | 832.5
3480 | A0011_D42S0 | A0011 | D42S0 | C11 | 224 | 241 | 대조립3부 |  | 18 | 387
3481 | A0011_D42S1 | A0011 | D42S1 | G41 | 260 | 274 | 선행의장부 |  | 22.5 | 832.5
3482 | A0011_D42S1 | A0011 | D42S1 | G41 | 260 | 274 | 선행의장부 |  | 22.5 | 832.5
3483 | A0011_D42S1 | A0011 | D42S1 | G41 | 260 | 274 | 선행의장부 |  | 22.5 | 832.5
3484 | A0011_D42S1 | A0011 | D42S1 | G41 | 260 | 274 | 선행의장부 |  | 22.5 | 832.5
3485 | A0011_D42S1 | A0011 | D42S1 | G41 | 260 | 274 | 선행의장부 |  | 22.5 | 832.5
3486 | A0011_D43P0 | A0011 | D43P0 | C11 | 223 | 240 | 판넬조립1부 |  | 19.5 | 438.75
3487 | A0011_D43S0 | A0011 | D43S0 | C11 | 223 | 240 | 판넬조립1부 |  | 19.5 | 438.75
3488 | A0011_D44P0 | A0011 | D44P0 | C11 | 217 | 248 | 대조립1부 |  | 17.5 | 393.75
3489 | A0011_D44P1 | A0011 | D44P1 | G41 | 261 | 275 | 선행의장부 |  | 22.5 | 776.25
3490 | A0011_D44P1 | A0011 | D44P1 | G41 | 261 | 275 | 선행의장부 |  | 22.5 | 776.25
3491 | A0011_D44P1 | A0011 | D44P1 | G41 | 261 | 275 | 선행의장부 |  | 22.5 | 776.25
3492 | A0011_D44P1 | A0011 | D44P1 | G41 | 261 | 275 | 선행의장부 |  | 22.5 | 776.25
3493 | A0011_D44P1 | A0011 | D44P1 | G41 | 261 | 275 | 선행의장부 |  | 22.5 | 776.25
3494 | A0011_D44S0 | A0011 | D44S0 | C11 | 217 | 248 | 대조립1부 |  | 17.5 | 393.75
3495 | A0011_D44S1 | A0011 | D44S1 | G41 | 261 | 275 | 선행의장부 |  | 22.5 | 776.25
3496 | A0011_D44S1 | A0011 | D44S1 | G41 | 261 | 275 | 선행의장부 |  | 22.5 | 776.25
3497 | A0011_D44S1 | A0011 | D44S1 | G41 | 261 | 275 | 선행의장부 |  | 22.5 | 776.25
3498 | A0011_D44S1 | A0011 | D44S1 | G41 | 261 | 275 | 선행의장부 |  | 22.5 | 776.25
3499 | A0011_D44S1 | A0011 | D44S1 | G41 | 261 | 275 | 선행의장부 |  | 22.5 | 776.25
3500 | A0011_D812P | A0011 | D812P | C12 | 203 | 203 | 판넬조립2부 |  | 9.5 | 166.25
3501 | A0011_D812S | A0011 | D812S | C12 | 203 | 203 | 판넬조립2부 |  | 9.5 | 166.25
3502 | A0011_E11P0 | A0011 | E11P0 | CC15 | 146 | 177 | 대조립1부 |  | 14 | 259
3503 | A0011_E11S0 | A0011 | E11S0 | CC15 | 146 | 177 | 대조립1부 |  | 10 | 185
3504 | A0011_E12A0 | A0011 | E12A0 | CC15 | 147 | 178 | 대조립1부 |  | 15 | 307.5
3505 | A0011_E21C0 | A0011 | E21C0 | C11 | 174 | 192 | 대조립1부 |  | 4 | 22
3506 | A0011_E21C0 | A0011 | E21C0 | C11 | 174 | 192 | 대조립1부 |  | 4 | 22
3507 | A0011_E21C0 | A0011 | E21C0 | C11 | 174 | 192 | 대조립1부 |  | 4 | 22
3508 | A0011_E22P0 | A0011 | E22P0 | C11 | 168 | 184 | 대조립1부 |  | 14.5 | 246.5
3509 | A0011_E22P0 | A0011 | E22P0 | C11 | 168 | 184 | 대조립1부 |  | 14.5 | 246.5
3510 | A0011_E22P0 | A0011 | E22P0 | C11 | 168 | 184 | 대조립1부 |  | 14.5 | 246.5
3511 | A0011_E22S0 | A0011 | E22S0 | C11 | 168 | 184 | 대조립1부 |  | 14.5 | 246.5
3512 | A0011_E22S0 | A0011 | E22S0 | C11 | 168 | 184 | 대조립1부 |  | 14.5 | 246.5
3513 | A0011_E22S0 | A0011 | E22S0 | C11 | 168 | 184 | 대조립1부 |  | 14.5 | 246.5
3514 | A0011_E23P0 | A0011 | E23P0 | C11 | 167 | 182 | 대조립1부 |  | 4 | 58
3515 | A0011_E23P0 | A0011 | E23P0 | C11 | 167 | 182 | 대조립1부 |  | 4 | 58
3516 | A0011_E23P0 | A0011 | E23P0 | C11 | 167 | 182 | 대조립1부 |  | 4 | 58
3517 | A0011_E23S0 | A0011 | E23S0 | C11 | 167 | 182 | 대조립1부 |  | 4 | 58
3518 | A0011_E23S0 | A0011 | E23S0 | C11 | 167 | 182 | 대조립1부 |  | 4 | 58
3519 | A0011_E23S0 | A0011 | E23S0 | C11 | 167 | 182 | 대조립1부 |  | 4 | 58
3520 | A0011_E24P0 | A0011 | E24P0 | C11 | 168 | 183 | 대조립1부 |  | 4 | 40
3521 | A0011_E24P0 | A0011 | E24P0 | C11 | 168 | 183 | 대조립1부 |  | 4 | 40
3522 | A0011_E24P0 | A0011 | E24P0 | C11 | 168 | 183 | 대조립1부 |  | 4 | 40
3523 | A0011_E24S0 | A0011 | E24S0 | C11 | 168 | 183 | 대조립1부 |  | 4 | 40
3524 | A0011_E24S0 | A0011 | E24S0 | C11 | 168 | 183 | 대조립1부 |  | 4 | 40
3525 | A0011_E24S0 | A0011 | E24S0 | C11 | 168 | 183 | 대조립1부 |  | 4 | 40
3526 | A0011_E31C0 | A0011 | E31C0 | C11 | 184 | 223 | 외부 |  | 10 | 110
3527 | A0011_E31C0 | A0011 | E31C0 | C11 | 184 | 223 | 외부 |  | 10 | 110
3528 | A0011_E31C0 | A0011 | E31C0 | C11 | 184 | 223 | 외부 |  | 10 | 110
3529 | A0011_E31C0 | A0011 | E31C0 | C11 | 184 | 223 | 외부 |  | 10 | 110
3530 | A0011_E31C0 | A0011 | E31C0 | C11 | 184 | 223 | 외부 |  | 10 | 110
3531 | A0011_E32P0 | A0011 | E32P0 | C11 | 148 | 184 | 외부 |  | 16 | 320
3532 | A0011_E32P1 | A0011 | E32P1 | G41 | 211 | 226 | 선행의장부 |  | 24.5 | 955.5
3533 | A0011_E32P1 | A0011 | E32P1 | G41 | 211 | 226 | 선행의장부 |  | 24.5 | 955.5
3534 | A0011_E32P1 | A0011 | E32P1 | G41 | 211 | 226 | 선행의장부 |  | 24.5 | 955.5
3535 | A0011_E32P1 | A0011 | E32P1 | G41 | 211 | 226 | 선행의장부 |  | 24.5 | 955.5
3536 | A0011_E32P1 | A0011 | E32P1 | G41 | 211 | 226 | 선행의장부 |  | 24.5 | 955.5
3537 | A0011_E32S0 | A0011 | E32S0 | C11 | 148 | 184 | 외부 |  | 20 | 400
3538 | A0011_E32S1 | A0011 | E32S1 | G41 | 211 | 226 | 선행의장부 |  | 28 | 1092
3539 | A0011_E32S1 | A0011 | E32S1 | G41 | 211 | 226 | 선행의장부 |  | 28 | 1092
3540 | A0011_E32S1 | A0011 | E32S1 | G41 | 211 | 226 | 선행의장부 |  | 28 | 1092
3541 | A0011_E32S1 | A0011 | E32S1 | G41 | 211 | 226 | 선행의장부 |  | 28 | 1092
3542 | A0011_E32S1 | A0011 | E32S1 | G41 | 211 | 226 | 선행의장부 |  | 28 | 1092
3543 | A0011_E33P0 | A0011 | E33P0 | C11 | 148 | 184 | 외부 |  | 18.5 | 351.5
3544 | A0011_E33S0 | A0011 | E33S0 | C11 | 148 | 184 | 외부 |  | 19 | 418
3545 | A0011_E41P1 | A0011 | E41P1 | GH32 | 203 | 251 | 외부 |  | 20 | 570
3546 | A0011_E41S1 | A0011 | E41S1 | GH32 | 204 | 251 | 외부 |  | 20 | 570
3547 | A0011_E43P0 | A0011 | E43P0 | C11 | 164 | 209 | 외부 |  | 19 | 465.5
3548 | A0011_E43P0 | A0011 | E43P0 | C11 | 164 | 209 | 외부 |  | 19 | 465.5
3549 | A0011_E43P0 | A0011 | E43P0 | C11 | 164 | 209 | 외부 |  | 19 | 465.5
3550 | A0011_E43S0 | A0011 | E43S0 | C11 | 164 | 209 | 외부 |  | 19 | 465.5
3551 | A0011_E43S0 | A0011 | E43S0 | C11 | 164 | 209 | 외부 |  | 19 | 465.5
3552 | A0011_E43S0 | A0011 | E43S0 | C11 | 164 | 209 | 외부 |  | 19 | 465.5
3553 | A0011_E513C | A0011 | E513C | C12 | 169 | 170 | 판넬조립2부 |  | 10 | 170
3554 | A0011_E514C | A0011 | E514C | C12 | 160 | 161 | 판넬조립2부 |  | 10 | 170
3555 | A0011_E515C | A0011 | E515C | C12 | 160 | 161 | 판넬조립2부 |  | 6.5 | 113.75
3556 | A0011_E51C0 | A0011 | E51C0 | C11 | 181 | 199 | 대조립3부 |  | 17 | 331.5
3557 | A0011_E51C1 | A0011 | E51C1 | G41 | 203 | 218 | 선행의장부 |  | 19.5 | 663
3558 | A0011_E51C1 | A0011 | E51C1 | G41 | 203 | 218 | 선행의장부 |  | 19.5 | 663
3559 | A0011_E52C0 | A0011 | E52C0 | C11 | 181 | 199 | 대조립3부 |  | 17 | 331.5
3560 | A0011_E53P0 | A0011 | E53P0 | C11 | 170 | 205 | 외부 |  | 17 | 289
3561 | A0011_E53P1 | A0011 | E53P1 | G41 | 219 | 232 | 선행의장부 |  | 17 | 578
3562 | A0011_E53P1 | A0011 | E53P1 | G41 | 219 | 232 | 선행의장부 |  | 17 | 578
3563 | A0011_E53S0 | A0011 | E53S0 | C11 | 170 | 205 | 외부 |  | 17 | 331.5
3564 | A0011_E53S1 | A0011 | E53S1 | G41 | 219 | 232 | 선행의장부 |  | 19.5 | 663
3565 | A0011_E53S1 | A0011 | E53S1 | G41 | 219 | 232 | 선행의장부 |  | 19.5 | 663
3566 | A0011_E544S | A0011 | E544S | CC13 | 154 | 164 | 대조립1부 |  | 12 | 186
3567 | A0011_E54P0 | A0011 | E54P0 | C11 | 176 | 202 | 대조립1부 |  | 14 | 238
3568 | A0011_E54S0 | A0011 | E54S0 | C11 | 176 | 202 | 대조립1부 |  | 17 | 289
3569 | A0011_E91A0 | A0011 | E91A0 | C11 | 178 | 204 | 대조립1부 |  | 6.5 | 123.5
3570 | A0011_E91A0 | A0011 | E91A0 | C11 | 178 | 204 | 대조립1부 |  | 6.5 | 123.5
3571 | A0011_E91A0 | A0011 | E91A0 | C11 | 178 | 204 | 대조립1부 |  | 6.5 | 123.5
3572 | A0011_F11P0 | A0011 | F11P0 | C11 | 174 | 206 | 외부 |  | 18.5 | 425.5
3573 | A0011_F11P0 | A0011 | F11P0 | C11 | 174 | 206 | 외부 |  | 18.5 | 425.5
3574 | A0011_F11P3 | A0011 | F11P3 | L32 | 297 | 301 | 도장1부 |  | 18.5 | 878.75
3575 | A0011_F11P3 | A0011 | F11P3 | L32 | 297 | 301 | 도장1부 |  | 18.5 | 878.75
3576 | A0011_F11S0 | A0011 | F11S0 | C11 | 174 | 206 | 외부 |  | 17.5 | 323.75
3577 | A0011_F11S0 | A0011 | F11S0 | C11 | 174 | 206 | 외부 |  | 17.5 | 323.75
3578 | A0011_F21P0 | A0011 | F21P0 | C11 | 189 | 223 | 외부 |  | 18.5 | 434.75
3579 | A0011_F21S0 | A0011 | F21S0 | C11 | 189 | 223 | 외부 |  | 18.5 | 434.75
3580 | A0011_F22P0 | A0011 | F22P0 | C11 | 191 | 225 | 외부 |  | 18.5 | 444
3581 | A0011_F22S0 | A0011 | F22S0 | C11 | 191 | 225 | 외부 |  | 18.5 | 434.75
3582 | A0011_F23P1 | A0011 | F23P1 | G41 | 224 | 233 | 건조1부 |  | 18.5 | 878.75
3583 | A0011_F31A0 | A0011 | F31A0 | CH32 | 197 | 268 | 외부 |  | 22 | 528
3584 | A0011_F31A0 | A0011 | F31A0 | CH32 | 197 | 268 | 외부 |  | 22 | 528
3585 | A0011_F31A0 | A0011 | F31A0 | CH32 | 197 | 268 | 외부 |  | 22 | 528
3586 | A0011_F41P0 | A0011 | F41P0 | C11 | 237 | 254 | 대조립1부 |  | 18 | 432
3587 | A0011_F41P0 | A0011 | F41P0 | C11 | 237 | 254 | 대조립1부 |  | 18 | 432
3588 | A0011_F41P0 | A0011 | F41P0 | C11 | 237 | 254 | 대조립1부 |  | 18 | 432
3589 | A0011_F41S0 | A0011 | F41S0 | C11 | 237 | 254 | 대조립1부 |  | 18 | 432
3590 | A0011_F41S0 | A0011 | F41S0 | C11 | 237 | 254 | 대조립1부 |  | 18 | 432
3591 | A0011_F41S0 | A0011 | F41S0 | C11 | 237 | 254 | 대조립1부 |  | 18 | 432
3592 | A0011_F42A0 | A0011 | F42A0 | C11 | 237 | 252 | 대조립1부 |  | 11 | 280.5
3593 | A0011_F42A0 | A0011 | F42A0 | C11 | 237 | 252 | 대조립1부 |  | 11 | 280.5
3594 | A0011_F42A0 | A0011 | F42A0 | C11 | 237 | 252 | 대조립1부 |  | 11 | 280.5
3595 | A0011_F51P0 | A0011 | F51P0 | CF21 | 211 | 251 | 외부 |  | 20.5 | 512.5
3596 | A0011_F51S0 | A0011 | F51S0 | CF21 | 211 | 251 | 외부 |  | 20.5 | 512.5
3597 | A0011_F52A0 | A0011 | F52A0 | C11 | 220 | 240 | 대조립1부 |  | 6.5 | 139.75
3598 | A0011_F52A0 | A0011 | F52A0 | C11 | 220 | 240 | 대조립1부 |  | 6.5 | 139.75
3599 | A0011_F71P0 | A0011 | F71P0 | C11 | 224 | 244 | 외부 |  | 1.5 | 12.75
3600 | A0011_F71S0 | A0011 | F71S0 | C11 | 224 | 244 | 외부 |  | 1.5 | 12.75
3601 | A0011_F72P0 | A0011 | F72P0 | C11 | 224 | 244 | 외부 |  | 1.5 | 12.75
3602 | A0011_F72S0 | A0011 | F72S0 | C11 | 224 | 244 | 외부 |  | 1.5 | 12.75
3603 | A0011_F73C0 | A0011 | F73C0 | C11 | 224 | 244 | 외부 |  | 1.5 | 15
3604 | A0011_G11A0 | A0011 | G11A0 | C11 | 254 | 266 | 대조립2부 |  | 6 | 66
3605 | A0011_G11A0 | A0011 | G11A0 | C11 | 254 | 266 | 대조립2부 |  | 6 | 66
3606 | A0011_G11A0 | A0011 | G11A0 | C11 | 254 | 266 | 대조립2부 |  | 6 | 66
3607 | A0011_G11A0 | A0011 | G11A0 | C11 | 254 | 266 | 대조립2부 |  | 6 | 66
3608 | A0011_G11A0 | A0011 | G11A0 | C11 | 254 | 266 | 대조립2부 |  | 6 | 66
3609 | A0011_H11P3 | A0011 | H11P3 | LL64 | 206 | 297 | 외부 |  | 18.5 | 1147
3610 | A0011_H11P3 | A0011 | H11P3 | LL64 | 206 | 297 | 외부 |  | 18.5 | 1147
3611 | A0011_H51S0 | A0011 | H51S0 | C11 | 209 | 213 | 판넬조립1부 |  | 7 | 98
3612 | A0011_H51S0 | A0011 | H51S0 | C11 | 209 | 213 | 판넬조립1부 |  | 7 | 98
3613 | A0011_L113P | A0011 | L113P | C12 | 190 | 191 | 판넬조립2부 |  | 8.5 | 114.75
3614 | A0011_L113S | A0011 | L113S | C12 | 190 | 191 | 판넬조립2부 |  | 8.5 | 114.75
3615 | A0011_L11P0 | A0011 | L11P0 | C11 | 203 | 238 | 대조립3부 |  | 13.5 | 256.5
3616 | A0011_L11P0 | A0011 | L11P0 | C11 | 203 | 238 | 대조립3부 |  | 13.5 | 256.5
3617 | A0011_L11P0 | A0011 | L11P0 | C11 | 203 | 238 | 대조립3부 |  | 13.5 | 256.5
3618 | A0011_L11P0 | A0011 | L11P0 | C11 | 203 | 238 | 대조립3부 |  | 13.5 | 256.5
3619 | A0011_L11P0 | A0011 | L11P0 | C11 | 203 | 238 | 대조립3부 |  | 13.5 | 256.5
3620 | A0011_L11S0 | A0011 | L11S0 | C11 | 203 | 238 | 대조립3부 |  | 13.5 | 256.5
3621 | A0011_L11S0 | A0011 | L11S0 | C11 | 203 | 238 | 대조립3부 |  | 13.5 | 256.5
3622 | A0011_L11S0 | A0011 | L11S0 | C11 | 203 | 238 | 대조립3부 |  | 13.5 | 256.5
3623 | A0011_L11S0 | A0011 | L11S0 | C11 | 203 | 238 | 대조립3부 |  | 13.5 | 256.5
3624 | A0011_L11S0 | A0011 | L11S0 | C11 | 203 | 238 | 대조립3부 |  | 13.5 | 256.5
3625 | A0011_L123P | A0011 | L123P | C12 | 171 | 174 | 판넬조립2부 |  | 9.5 | 171
3626 | A0011_L123S | A0011 | L123S | C12 | 171 | 174 | 판넬조립2부 |  | 9.5 | 171
3627 | A0011_L12P0 | A0011 | L12P0 | C11 | 183 | 204 | 대조립3부 |  | 16.5 | 313.5
3628 | A0011_L12P0 | A0011 | L12P0 | C11 | 183 | 204 | 대조립3부 |  | 16.5 | 313.5
3629 | A0011_L12S0 | A0011 | L12S0 | C11 | 183 | 204 | 대조립3부 |  | 16.5 | 313.5
3630 | A0011_L12S0 | A0011 | L12S0 | C11 | 183 | 204 | 대조립3부 |  | 16.5 | 313.5
3631 | A0011_L13P0 | A0011 | L13P0 | C11 | 183 | 204 | 판넬조립1부 |  | 18 | 342
3632 | A0011_L13P0 | A0011 | L13P0 | C11 | 183 | 204 | 판넬조립1부 |  | 18 | 342
3633 | A0011_L13S0 | A0011 | L13S0 | C11 | 183 | 204 | 판넬조립1부 |  | 18 | 342
3634 | A0011_L13S0 | A0011 | L13S0 | C11 | 183 | 204 | 판넬조립1부 |  | 18 | 342
3635 | A0011_L14P1 | A0011 | L14P1 | G41 | 198 | 209 | 선행의장부 |  | 19 | 655.5
3636 | A0011_L14P1 | A0011 | L14P1 | G41 | 198 | 209 | 선행의장부 |  | 19 | 655.5
3637 | A0011_L14S1 | A0011 | L14S1 | G41 | 198 | 209 | 선행의장부 |  | 19 | 655.5
3638 | A0011_L14S1 | A0011 | L14S1 | G41 | 198 | 209 | 선행의장부 |  | 19 | 655.5
3639 | A0011_L16P1 | A0011 | L16P1 | G41 | 213 | 224 | 선행의장부 |  | 19 | 655.5
3640 | A0011_L16P1 | A0011 | L16P1 | G41 | 213 | 224 | 선행의장부 |  | 19 | 655.5
3641 | A0011_L16S1 | A0011 | L16S1 | G41 | 213 | 224 | 선행의장부 |  | 19 | 655.5
3642 | A0011_L16S1 | A0011 | L16S1 | G41 | 213 | 224 | 선행의장부 |  | 19 | 655.5
3643 | A0011_L18P1 | A0011 | L18P1 | G41 | 219 | 230 | 선행의장부 |  | 19 | 655.5
3644 | A0011_L18P1 | A0011 | L18P1 | G41 | 219 | 230 | 선행의장부 |  | 19 | 655.5
3645 | A0011_L18S1 | A0011 | L18S1 | G41 | 219 | 230 | 선행의장부 |  | 19 | 655.5
3646 | A0011_L18S1 | A0011 | L18S1 | G41 | 219 | 230 | 선행의장부 |  | 19 | 655.5
3647 | A0011_L20P1 | A0011 | L20P1 | G41 | 224 | 233 | 선행의장부 |  | 19 | 655.5
3648 | A0011_L20P1 | A0011 | L20P1 | G41 | 224 | 233 | 선행의장부 |  | 19 | 655.5
3649 | A0011_L20S1 | A0011 | L20S1 | G41 | 224 | 233 | 선행의장부 |  | 19 | 655.5
3650 | A0011_L20S1 | A0011 | L20S1 | G41 | 224 | 233 | 선행의장부 |  | 19 | 655.5
3651 | A0011_L22P1 | A0011 | L22P1 | G41 | 225 | 234 | 선행의장부 |  | 19 | 655.5
3652 | A0011_L22P1 | A0011 | L22P1 | G41 | 225 | 234 | 선행의장부 |  | 19 | 655.5
3653 | A0011_L22S1 | A0011 | L22S1 | G41 | 225 | 234 | 선행의장부 |  | 19 | 655.5
3654 | A0011_L22S1 | A0011 | L22S1 | G41 | 225 | 234 | 선행의장부 |  | 19 | 655.5
3655 | A0011_L24P0 | A0011 | L24P0 | C11 | 198 | 220 | 판넬조립1부 |  | 17.5 | 332.5
3656 | A0011_L24P0 | A0011 | L24P0 | C11 | 198 | 220 | 판넬조립1부 |  | 17.5 | 332.5
3657 | A0011_L24S0 | A0011 | L24S0 | C11 | 198 | 220 | 판넬조립1부 |  | 17.5 | 332.5
3658 | A0011_L24S0 | A0011 | L24S0 | C11 | 198 | 220 | 판넬조립1부 |  | 17.5 | 332.5
3659 | A0011_L25P0 | A0011 | L25P0 | C11 | 198 | 217 | 대조립2부 |  | 17.5 | 332.5
3660 | A0011_L25P0 | A0011 | L25P0 | C11 | 198 | 217 | 대조립2부 |  | 17.5 | 332.5
3661 | A0011_L25S0 | A0011 | L25S0 | C11 | 198 | 217 | 대조립2부 |  | 17.5 | 332.5
3662 | A0011_L25S0 | A0011 | L25S0 | C11 | 198 | 217 | 대조립2부 |  | 17.5 | 332.5
3663 | A0011_M31A3 | A0011 | M31A3 | L41 | 216 | 300 | 외부 |  | 16.5 | 561
3664 | A0011_M31A3 | A0011 | M31A3 | L41 | 216 | 300 | 외부 |  | 16.5 | 561
3665 | A0011_N160P | A0011 | N160P | C12 | 168 | 168 | 대조립1부 |  | 8 | 132
3666 | A0011_N160S | A0011 | N160S | C12 | 168 | 168 | 대조립1부 |  | 8 | 132
3667 | A0011_N210P | A0011 | N210P | C12 | 182 | 182 | 판넬조립2부 |  | 8 | 144
3668 | A0011_N210S | A0011 | N210S | C12 | 182 | 182 | 판넬조립2부 |  | 8 | 144
3669 | A0011_N310P | A0011 | N310P | C12 | 204 | 204 | 대조립2부 |  | 10 | 175
3670 | A0011_N310S | A0011 | N310S | C12 | 204 | 204 | 대조립2부 |  | 10 | 175
3671 | A0011_N330P | A0011 | N330P | C12 | 189 | 189 | 대조립2부 |  | 8 | 124
3672 | A0011_N330S | A0011 | N330S | C12 | 189 | 189 | 대조립2부 |  | 8 | 124
3673 | A0011_N340P | A0011 | N340P | C12 | 184 | 184 | 대조립1부 |  | 8 | 140
3674 | A0011_N340S | A0011 | N340S | C12 | 184 | 184 | 대조립1부 |  | 8 | 140
3675 | A0011_P11A0 | A0011 | P11A0 | H32 | 218 | 226 | 외부 |  | 0 | 0
3676 | A0011_P11A0 | A0011 | P11A0 | H32 | 218 | 226 | 외부 |  | 0 | 0
3677 | A0011_P11A0 | A0011 | P11A0 | H32 | 218 | 226 | 외부 |  | 0 | 0
3678 | A0011_P12A0 | A0011 | P12A0 | H32 | 219 | 227 | 외부 |  | 0 | 0
3679 | A0011_P12A0 | A0011 | P12A0 | H32 | 219 | 227 | 외부 |  | 0 | 0
3680 | A0011_P12A0 | A0011 | P12A0 | H32 | 219 | 227 | 외부 |  | 0 | 0
3681 | A0011_P13A0 | A0011 | P13A0 | H32 | 220 | 227 | 외부 |  | 0 | 0
3682 | A0011_P13A0 | A0011 | P13A0 | H32 | 220 | 227 | 외부 |  | 0 | 0
3683 | A0011_P13A0 | A0011 | P13A0 | H32 | 220 | 227 | 외부 |  | 0 | 0
3684 | A0011_P14A0 | A0011 | P14A0 | H32 | 223 | 230 | 외부 |  | 0 | 0
3685 | A0011_P14A0 | A0011 | P14A0 | H32 | 223 | 230 | 외부 |  | 0 | 0
3686 | A0011_P14A0 | A0011 | P14A0 | H32 | 223 | 230 | 외부 |  | 0 | 0
3687 | A0011_P15A0 | A0011 | P15A0 | H32 | 224 | 231 | 외부 |  | 0 | 0
3688 | A0011_P15A0 | A0011 | P15A0 | H32 | 224 | 231 | 외부 |  | 0 | 0
3689 | A0011_P15A0 | A0011 | P15A0 | H32 | 224 | 231 | 외부 |  | 0 | 0
3690 | A0011_P16A0 | A0011 | P16A0 | H32 | 225 | 232 | 외부 |  | 0 | 0
3691 | A0011_P16A0 | A0011 | P16A0 | H32 | 225 | 232 | 외부 |  | 0 | 0
3692 | A0011_P16A0 | A0011 | P16A0 | H32 | 225 | 232 | 외부 |  | 0 | 0
3693 | A0011_P17A0 | A0011 | P17A0 | H32 | 226 | 233 | 외부 |  | 0 | 0
3694 | A0011_P17A0 | A0011 | P17A0 | H32 | 226 | 233 | 외부 |  | 0 | 0
3695 | A0011_P17A0 | A0011 | P17A0 | H32 | 226 | 233 | 외부 |  | 0 | 0
3696 | A0011_P41A0 | A0011 | P41A0 | CH32 | 205 | 251 | 외부 |  | 0 | 0
3697 | A0011_P41A0 | A0011 | P41A0 | CH32 | 205 | 251 | 외부 |  | 0 | 0
3698 | A0011_P42A0 | A0011 | P42A0 | CH32 | 210 | 254 | 외부 |  | 0 | 0
3699 | A0011_P42A0 | A0011 | P42A0 | CH32 | 210 | 254 | 외부 |  | 0 | 0
3700 | A0011_P43A0 | A0011 | P43A0 | CH32 | 216 | 260 | 외부 |  | 0 | 0
3701 | A0011_P43A0 | A0011 | P43A0 | CH32 | 216 | 260 | 외부 |  | 0 | 0
3702 | A0011_P44A0 | A0011 | P44A0 | CH32 | 218 | 265 | 외부 |  | 0 | 0
3703 | A0011_P44A0 | A0011 | P44A0 | CH32 | 218 | 265 | 외부 |  | 0 | 0
3704 | A0011_P45A0 | A0011 | P45A0 | CH32 | 224 | 268 | 외부 |  | 0 | 0
3705 | A0011_P45A0 | A0011 | P45A0 | CH32 | 224 | 268 | 외부 |  | 0 | 0
3706 | A0011_P46A0 | A0011 | P46A0 | CH32 | 226 | 274 | 외부 |  | 0 | 0
3707 | A0011_P46A0 | A0011 | P46A0 | CH32 | 226 | 274 | 외부 |  | 0 | 0
3708 | A0011_P47A0 | A0011 | P47A0 | CH32 | 230 | 276 | 외부 |  | 0 | 0
3709 | A0011_P47A0 | A0011 | P47A0 | CH32 | 230 | 276 | 외부 |  | 0 | 0
3710 | A0011_P96A0 | A0011 | P96A0 | H32 | 255 | 265 | 외부 |  | 0 | 0
3711 | A0011_P96A0 | A0011 | P96A0 | H32 | 255 | 265 | 외부 |  | 0 | 0
3712 | A0011_P96A0 | A0011 | P96A0 | H32 | 255 | 265 | 외부 |  | 0 | 0
3713 | A0011_S113P | A0011 | S113P | C12 | 184 | 184 | 판넬조립2부 |  | 7 | 94.5
3714 | A0011_S113S | A0011 | S113S | C12 | 184 | 184 | 판넬조립2부 |  | 7 | 94.5
3715 | A0011_S11P0 | A0011 | S11P0 | C11 | 202 | 238 | 대조립3부 |  | 13.5 | 303.75
3716 | A0011_S11P0 | A0011 | S11P0 | C11 | 202 | 238 | 대조립3부 |  | 13.5 | 303.75
3717 | A0011_S11P0 | A0011 | S11P0 | C11 | 202 | 238 | 대조립3부 |  | 13.5 | 303.75
3718 | A0011_S11P0 | A0011 | S11P0 | C11 | 202 | 238 | 대조립3부 |  | 13.5 | 303.75
3719 | A0011_S11P0 | A0011 | S11P0 | C11 | 202 | 238 | 대조립3부 |  | 13.5 | 303.75
3720 | A0011_S11S0 | A0011 | S11S0 | C11 | 202 | 238 | 대조립3부 |  | 13.5 | 303.75
3721 | A0011_S11S0 | A0011 | S11S0 | C11 | 202 | 238 | 대조립3부 |  | 13.5 | 303.75
3722 | A0011_S11S0 | A0011 | S11S0 | C11 | 202 | 238 | 대조립3부 |  | 13.5 | 303.75
3723 | A0011_S11S0 | A0011 | S11S0 | C11 | 202 | 238 | 대조립3부 |  | 13.5 | 303.75
3724 | A0011_S11S0 | A0011 | S11S0 | C11 | 202 | 238 | 대조립3부 |  | 13.5 | 303.75
3725 | A0011_S123P | A0011 | S123P | C12 | 163 | 163 | 대조립2부 |  | 8 | 144
3726 | A0011_S123S | A0011 | S123S | C12 | 163 | 163 | 대조립2부 |  | 8 | 144
3727 | A0011_S12P0 | A0011 | S12P0 | C11 | 171 | 196 | 대조립1부 |  | 16.5 | 346.5
3728 | A0011_S12P0 | A0011 | S12P0 | C11 | 171 | 196 | 대조립1부 |  | 16.5 | 346.5
3729 | A0011_S12S0 | A0011 | S12S0 | C11 | 171 | 196 | 대조립1부 |  | 16.5 | 346.5
3730 | A0011_S12S0 | A0011 | S12S0 | C11 | 171 | 196 | 대조립1부 |  | 16.5 | 346.5
3731 | A0011_S13P0 | A0011 | S13P0 | C11 | 189 | 203 | 대조립2부 |  | 15.5 | 279
3732 | A0011_S13P0 | A0011 | S13P0 | C11 | 189 | 203 | 대조립2부 |  | 15.5 | 279
3733 | A0011_S13S0 | A0011 | S13S0 | C11 | 189 | 203 | 대조립2부 |  | 15.5 | 279
3734 | A0011_S13S0 | A0011 | S13S0 | C11 | 189 | 203 | 대조립2부 |  | 15.5 | 279
3735 | A0011_S143P | A0011 | S143P | C12 | 167 | 167 | 판넬조립2부 |  | 8 | 144
3736 | A0011_S143S | A0011 | S143S | C12 | 167 | 167 | 판넬조립2부 |  | 8 | 144
3737 | A0011_S14P1 | A0011 | S14P1 | G41 | 198 | 209 | 선행의장부 |  | 22 | 759
3738 | A0011_S14P1 | A0011 | S14P1 | G41 | 198 | 209 | 선행의장부 |  | 22 | 759
3739 | A0011_S14S1 | A0011 | S14S1 | G41 | 198 | 209 | 선행의장부 |  | 22 | 759
3740 | A0011_S14S1 | A0011 | S14S1 | G41 | 198 | 209 | 선행의장부 |  | 22 | 759
3741 | A0011_S153P | A0011 | S153P | C12 | 168 | 168 | 판넬조립2부 |  | 8 | 144
3742 | A0011_S153S | A0011 | S153S | C12 | 168 | 168 | 판넬조립2부 |  | 8 | 144
3743 | A0011_S16P1 | A0011 | S16P1 | G41 | 202 | 211 | 선행의장부 |  | 22 | 759
3744 | A0011_S16P1 | A0011 | S16P1 | G41 | 202 | 211 | 선행의장부 |  | 22 | 759
3745 | A0011_S16S1 | A0011 | S16S1 | G41 | 202 | 211 | 선행의장부 |  | 22 | 759
3746 | A0011_S16S1 | A0011 | S16S1 | G41 | 202 | 211 | 선행의장부 |  | 22 | 759
3747 | A0011_S18P1 | A0011 | S18P1 | G41 | 211 | 220 | 선행의장부 |  | 22 | 759
3748 | A0011_S18P1 | A0011 | S18P1 | G41 | 211 | 220 | 선행의장부 |  | 22 | 759
3749 | A0011_S18S1 | A0011 | S18S1 | G41 | 211 | 220 | 선행의장부 |  | 22 | 759
3750 | A0011_S18S1 | A0011 | S18S1 | G41 | 211 | 220 | 선행의장부 |  | 22 | 759
3751 | A0011_S20P1 | A0011 | S20P1 | G41 | 213 | 224 | 선행의장부 |  | 22 | 759
3752 | A0011_S20P1 | A0011 | S20P1 | G41 | 213 | 224 | 선행의장부 |  | 22 | 759
3753 | A0011_S20S1 | A0011 | S20S1 | G41 | 213 | 224 | 선행의장부 |  | 22 | 759
3754 | A0011_S20S1 | A0011 | S20S1 | G41 | 213 | 224 | 선행의장부 |  | 22 | 759
3755 | A0011_S223P | A0011 | S223P | C12 | 182 | 182 | 대조립2부 |  | 8 | 144
3756 | A0011_S223S | A0011 | S223S | C12 | 182 | 182 | 대조립2부 |  | 8 | 144
3757 | A0011_S22P1 | A0011 | S22P1 | G41 | 216 | 225 | 선행의장부 |  | 22 | 759
3758 | A0011_S22P1 | A0011 | S22P1 | G41 | 216 | 225 | 선행의장부 |  | 22 | 759
3759 | A0011_S22S1 | A0011 | S22S1 | G41 | 216 | 225 | 선행의장부 |  | 22 | 759
3760 | A0011_S22S1 | A0011 | S22S1 | G41 | 216 | 225 | 선행의장부 |  | 22 | 759
3761 | A0011_S233P | A0011 | S233P | C12 | 182 | 182 | 판넬조립2부 |  | 8 | 144
3762 | A0011_S233S | A0011 | S233S | C12 | 182 | 182 | 판넬조립2부 |  | 8 | 144
3763 | A0011_S243P | A0011 | S243P | C12 | 184 | 184 | 판넬조립2부 |  | 7.5 | 116.25
3764 | A0011_S243S | A0011 | S243S | C12 | 184 | 184 | 판넬조립2부 |  | 7.5 | 116.25
3765 | A0011_S24P0 | A0011 | S24P0 | C11 | 197 | 216 | 대조립2부 |  | 15.5 | 271.25
3766 | A0011_S24P0 | A0011 | S24P0 | C11 | 197 | 216 | 대조립2부 |  | 15.5 | 271.25
3767 | A0011_S24S0 | A0011 | S24S0 | C11 | 197 | 216 | 대조립2부 |  | 15.5 | 271.25
3768 | A0011_S24S0 | A0011 | S24S0 | C11 | 197 | 216 | 대조립2부 |  | 15.5 | 271.25
3769 | A0011_S25P0 | A0011 | S25P0 | C11 | 204 | 241 | 대조립3부 |  | 17.5 | 367.5
3770 | A0011_S25P0 | A0011 | S25P0 | C11 | 204 | 241 | 대조립3부 |  | 17.5 | 367.5
3771 | A0011_S25S0 | A0011 | S25S0 | C11 | 204 | 241 | 대조립3부 |  | 17.5 | 367.5
3772 | A0011_S25S0 | A0011 | S25S0 | C11 | 204 | 241 | 대조립3부 |  | 17.5 | 367.5
3773 | A0011_T11P0 | A0011 | T11P0 | C11 | 195 | 203 | 판넬조립1부 |  | 15.5 | 294.5
3774 | A0011_T11S0 | A0011 | T11S0 | C11 | 195 | 203 | 판넬조립1부 |  | 15.5 | 294.5
3775 | A0011_T12P0 | A0011 | T12P0 | C11 | 205 | 213 | 판넬조립1부 |  | 15.5 | 294.5
3776 | A0011_T12S0 | A0011 | T12S0 | C11 | 205 | 213 | 판넬조립1부 |  | 15.5 | 294.5
3777 | A0011_T13P0 | A0011 | T13P0 | C11 | 189 | 197 | 판넬조립1부 |  | 15.5 | 294.5
3778 | A0011_T13S0 | A0011 | T13S0 | C11 | 189 | 197 | 판넬조립1부 |  | 15.5 | 294.5
3779 | A0011_T14P0 | A0011 | T14P0 | C11 | 199 | 209 | 판넬조립1부 |  | 15.5 | 294.5
3780 | A0011_T14S0 | A0011 | T14S0 | C11 | 199 | 209 | 판넬조립1부 |  | 15.5 | 294.5
3781 | A0011_T15P0 | A0011 | T15P0 | C11 | 220 | 230 | 판넬조립1부 |  | 15.5 | 294.5
3782 | A0011_T15S0 | A0011 | T15S0 | C11 | 220 | 230 | 판넬조립1부 |  | 15.5 | 294.5
3783 | A0011_T16P0 | A0011 | T16P0 | C11 | 216 | 224 | 판넬조립1부 |  | 15.5 | 294.5
3784 | A0011_T16S0 | A0011 | T16S0 | C11 | 216 | 224 | 판넬조립1부 |  | 15.5 | 294.5
3785 | A0011_T21P1 | A0011 | T21P1 | G41 | 212 | 223 | 선행의장부 |  | 18 | 648
3786 | A0012_A11A0 | A0012 | A11A0 | C11 | 111 | 189 | 외부 |  | 8 | 104
3787 | A0012_A11A0 | A0012 | A11A0 | C11 | 111 | 189 | 외부 |  | 8 | 104
3788 | A0012_A22P0 | A0012 | A22P0 | CF21 | 181 | 218 | 외부 |  | 16 | 328
3789 | A0012_A22P0 | A0012 | A22P0 | CF21 | 181 | 218 | 외부 |  | 16 | 328
3790 | A0012_A22S0 | A0012 | A22S0 | CF21 | 181 | 218 | 외부 |  | 16 | 328
3791 | A0012_A22S0 | A0012 | A22S0 | CF21 | 181 | 218 | 외부 |  | 16 | 328
3792 | A0012_A31P1 | A0012 | A31P1 | G41 | 245 | 257 | 건조1부 |  | 21 | 892.5
3793 | A0012_A31P1 | A0012 | A31P1 | G41 | 245 | 257 | 건조1부 |  | 21 | 892.5
3794 | A0012_A31P1 | A0012 | A31P1 | G41 | 245 | 257 | 건조1부 |  | 21 | 892.5
3795 | A0012_A41A0 | A0012 | A41A0 | C11 | 151 | 285 | 외부 |  | 10 | 140
3796 | A0012_B11P1 | A0012 | B11P1 | G41 | 202 | 211 | 외부 |  | 13.5 | 330.75
3797 | A0012_B11P1 | A0012 | B11P1 | G41 | 202 | 211 | 외부 |  | 13.5 | 330.75
3798 | A0012_B11P1 | A0012 | B11P1 | G41 | 202 | 211 | 외부 |  | 13.5 | 330.75
3799 | A0012_B11P1 | A0012 | B11P1 | G41 | 202 | 211 | 외부 |  | 13.5 | 330.75
3800 | A0012_B123P | A0012 | B123P | C12 | 146 | 146 | 판넬조립2부 |  | 14 | 231
3801 | A0012_B123S | A0012 | B123S | C12 | 146 | 146 | 판넬조립2부 |  | 14 | 231
3802 | A0012_B12P1 | A0012 | B12P1 | G41 | 194 | 208 | 선행의장부 |  | 23 | 793.5
3803 | A0012_B12S1 | A0012 | B12S1 | G41 | 194 | 208 | 선행의장부 |  | 23 | 793.5
3804 | A0012_B14P1 | A0012 | B14P1 | G41 | 193 | 207 | 선행의장부 |  | 23.5 | 810.75
3805 | A0012_B14S1 | A0012 | B14S1 | G41 | 193 | 207 | 선행의장부 |  | 23.5 | 810.75
3806 | A0012_B16P1 | A0012 | B16P1 | G41 | 231 | 242 | 선행의장부 |  | 23.5 | 810.75
3807 | A0012_B16S1 | A0012 | B16S1 | G41 | 231 | 242 | 선행의장부 |  | 23.5 | 810.75
3808 | A0012_B18P1 | A0012 | B18P1 | G41 | 235 | 244 | 선행의장부 |  | 23.5 | 810.75
3809 | A0012_B18S1 | A0012 | B18S1 | G41 | 235 | 244 | 선행의장부 |  | 23.5 | 810.75
3810 | A0012_B203P | A0012 | B203P | CC13 | 204 | 214 | 판넬조립1부 |  | 14 | 231
3811 | A0012_B203S | A0012 | B203S | CC13 | 204 | 214 | 판넬조립1부 |  | 14 | 231
3812 | A0012_B20P1 | A0012 | B20P1 | G41 | 236 | 245 | 선행의장부 |  | 23.5 | 810.75
3813 | A0012_B20S1 | A0012 | B20S1 | G41 | 236 | 245 | 선행의장부 |  | 23.5 | 810.75
3814 | A0012_B223P | A0012 | B223P | CC13 | 210 | 216 | 판넬조립1부 |  | 14 | 231
3815 | A0012_B223S | A0012 | B223S | CC13 | 210 | 216 | 판넬조립1부 |  | 14 | 231
3816 | A0012_B22P1 | A0012 | B22P1 | G41 | 238 | 249 | 선행의장부 |  | 23.5 | 810.75
3817 | A0012_B22S1 | A0012 | B22S1 | G41 | 238 | 249 | 선행의장부 |  | 23.5 | 810.75
3818 | A0012_B243P | A0012 | B243P | CC13 | 210 | 216 | 판넬조립1부 |  | 14 | 245
3819 | A0012_B243S | A0012 | B243S | CC13 | 210 | 216 | 판넬조립1부 |  | 14 | 245
3820 | A0012_B24P1 | A0012 | B24P1 | G41 | 238 | 249 | 선행의장부 |  | 23.5 | 810.75
3821 | A0012_B24S1 | A0012 | B24S1 | G41 | 238 | 249 | 선행의장부 |  | 23.5 | 810.75
3822 | A0012_B253P | A0012 | B253P | C12 | 210 | 210 | 대조립2부 |  | 12.5 | 218.75
3823 | A0012_B253S | A0012 | B253S | C12 | 210 | 210 | 대조립2부 |  | 12.5 | 218.75
3824 | A0012_B53P0 | A0012 | B53P0 | C11 | 158 | 181 | 외부 |  | 11.5 | 207
3825 | A0012_B53P0 | A0012 | B53P0 | C11 | 158 | 181 | 외부 |  | 11.5 | 207
3826 | A0012_B53S0 | A0012 | B53S0 | C11 | 158 | 181 | 외부 |  | 11.5 | 207
3827 | A0012_B53S0 | A0012 | B53S0 | C11 | 158 | 181 | 외부 |  | 11.5 | 207
3828 | A0012_B64P0 | A0012 | B64P0 | C11 | 214 | 232 | 대조립2부 |  | 10 | 175
3829 | A0012_B64P0 | A0012 | B64P0 | C11 | 214 | 232 | 대조립2부 |  | 10 | 175
3830 | A0012_B64S0 | A0012 | B64S0 | C11 | 214 | 232 | 대조립2부 |  | 10 | 175
3831 | A0012_B64S0 | A0012 | B64S0 | C11 | 214 | 232 | 대조립2부 |  | 10 | 175
3832 | A0012_B71P0 | A0012 | B71P0 | C11 | 187 | 202 | 대조립1부 |  | 6 | 96
3833 | A0012_B71S0 | A0012 | B71S0 | C11 | 187 | 202 | 대조립1부 |  | 6 | 96
3834 | A0012_B72P0 | A0012 | B72P0 | C11 | 228 | 238 | 대조립1부 |  | 6 | 96
3835 | A0012_B72S0 | A0012 | B72S0 | C11 | 228 | 238 | 대조립1부 |  | 6 | 96
3836 | A0012_B73P0 | A0012 | B73P0 | C11 | 229 | 239 | 대조립2부 |  | 6 | 96
3837 | A0012_B73S0 | A0012 | B73S0 | C11 | 229 | 239 | 대조립2부 |  | 6 | 96
3838 | A0012_B74P0 | A0012 | B74P0 | C11 | 230 | 244 | 대조립2부 |  | 6 | 96
3839 | A0012_B74S0 | A0012 | B74S0 | C11 | 230 | 244 | 대조립2부 |  | 6 | 96
3840 | A0012_B753P | A0012 | B753P | C12 | 228 | 228 | 판넬조립2부 |  | 6 | 96
3841 | A0012_B753S | A0012 | B753S | C12 | 228 | 228 | 판넬조립2부 |  | 6 | 96
3842 | A0012_B75P0 | A0012 | B75P0 | C11 | 238 | 250 | 대조립3부 |  | 6 | 96
3843 | A0012_B75S0 | A0012 | B75S0 | C11 | 238 | 250 | 대조립3부 |  | 6 | 96
3844 | A0012_B763P | A0012 | B763P | C12 | 231 | 231 | 판넬조립2부 |  | 6 | 96
3845 | A0012_B763S | A0012 | B763S | C12 | 231 | 231 | 판넬조립2부 |  | 6 | 96
3846 | A0012_B76P0 | A0012 | B76P0 | C11 | 242 | 252 | 대조립3부 |  | 6 | 96
3847 | A0012_B76S0 | A0012 | B76S0 | C11 | 242 | 252 | 대조립3부 |  | 6 | 96
3848 | A0012_D113C | A0012 | D113C | C12 | 159 | 159 | 판넬조립2부 |  | 6 | 102
3849 | A0012_D114C | A0012 | D114C | C12 | 153 | 153 | 판넬조립2부 |  | 6 | 102
3850 | A0012_D11C0 | A0012 | D11C0 | C11 | 166 | 181 | 대조립3부 |  | 10.5 | 178.5
3851 | A0012_D12C0 | A0012 | D12C0 | C11 | 222 | 235 | 판넬조립1부 |  | 10.5 | 178.5
3852 | A0012_D13C0 | A0012 | D13C0 | C11 | 222 | 235 | 대조립1부 |  | 10.5 | 178.5
3853 | A0012_D143C | A0012 | D143C | C12 | 209 | 209 | 판넬조립2부 |  | 6 | 102
3854 | A0012_D144C | A0012 | D144C | C12 | 203 | 203 | 판넬조립2부 |  | 6 | 102
3855 | A0012_D14C0 | A0012 | D14C0 | C11 | 221 | 231 | 대조립3부 |  | 10.5 | 178.5
3856 | A0012_D15C0 | A0012 | D15C0 | C11 | 224 | 237 | 판넬조립1부 |  | 10.5 | 178.5
3857 | A0012_D16C0 | A0012 | D16C0 | C11 | 230 | 242 | 대조립2부 |  | 12 | 204
3858 | A0012_D16C0 | A0012 | D16C0 | C11 | 230 | 242 | 대조립2부 |  | 12 | 204
3859 | A0012_D21C1 | A0012 | D21C1 | G41 | 208 | 217 | 선행의장부 |  | 17 | 450.5
3860 | A0012_D21C1 | A0012 | D21C1 | G41 | 208 | 217 | 선행의장부 |  | 17 | 450.5
3861 | A0012_D21C1 | A0012 | D21C1 | G41 | 208 | 217 | 선행의장부 |  | 17 | 450.5
3862 | A0012_D21C1 | A0012 | D21C1 | G41 | 208 | 217 | 선행의장부 |  | 17 | 450.5
3863 | A0012_D21C1 | A0012 | D21C1 | G41 | 208 | 217 | 선행의장부 |  | 17 | 450.5
3864 | A0012_D31P0 | A0012 | D31P0 | C11 | 189 | 216 | 대조립1부 |  | 17.5 | 376.25
3865 | A0012_D31P0 | A0012 | D31P0 | C11 | 189 | 216 | 대조립1부 |  | 17.5 | 376.25
3866 | A0012_D31P0 | A0012 | D31P0 | C11 | 189 | 216 | 대조립1부 |  | 17.5 | 376.25
3867 | A0012_D31P0 | A0012 | D31P0 | C11 | 189 | 216 | 대조립1부 |  | 17.5 | 376.25
3868 | A0012_D31P0 | A0012 | D31P0 | C11 | 189 | 216 | 대조립1부 |  | 17.5 | 376.25
3869 | A0012_D31P0 | A0012 | D31P0 | C11 | 189 | 216 | 대조립1부 |  | 17.5 | 376.25
3870 | A0012_D31S0 | A0012 | D31S0 | C11 | 189 | 216 | 대조립1부 |  | 17.5 | 376.25
3871 | A0012_D31S0 | A0012 | D31S0 | C11 | 189 | 216 | 대조립1부 |  | 17.5 | 376.25
3872 | A0012_D31S0 | A0012 | D31S0 | C11 | 189 | 216 | 대조립1부 |  | 17.5 | 376.25
3873 | A0012_D31S0 | A0012 | D31S0 | C11 | 189 | 216 | 대조립1부 |  | 17.5 | 376.25
3874 | A0012_D31S0 | A0012 | D31S0 | C11 | 189 | 216 | 대조립1부 |  | 17.5 | 376.25
3875 | A0012_D31S0 | A0012 | D31S0 | C11 | 189 | 216 | 대조립1부 |  | 17.5 | 376.25
3876 | A0012_D32P0 | A0012 | D32P0 | C11 | 169 | 195 | 대조립1부 |  | 16.5 | 354.75
3877 | A0012_D32P1 | A0012 | D32P1 | G41 | 215 | 224 | 선행의장부 |  | 21.5 | 688
3878 | A0012_D32P1 | A0012 | D32P1 | G41 | 215 | 224 | 선행의장부 |  | 21.5 | 688
3879 | A0012_D32P1 | A0012 | D32P1 | G41 | 215 | 224 | 선행의장부 |  | 21.5 | 688
3880 | A0012_D32P1 | A0012 | D32P1 | G41 | 215 | 224 | 선행의장부 |  | 21.5 | 688
3881 | A0012_D32P1 | A0012 | D32P1 | G41 | 215 | 224 | 선행의장부 |  | 21.5 | 688
3882 | A0012_D32S0 | A0012 | D32S0 | C11 | 169 | 195 | 대조립1부 |  | 16.5 | 354.75
3883 | A0012_D32S1 | A0012 | D32S1 | G41 | 215 | 224 | 선행의장부 |  | 21.5 | 688
3884 | A0012_D32S1 | A0012 | D32S1 | G41 | 215 | 224 | 선행의장부 |  | 21.5 | 688
3885 | A0012_D32S1 | A0012 | D32S1 | G41 | 215 | 224 | 선행의장부 |  | 21.5 | 688
3886 | A0012_D32S1 | A0012 | D32S1 | G41 | 215 | 224 | 선행의장부 |  | 21.5 | 688
3887 | A0012_D32S1 | A0012 | D32S1 | G41 | 215 | 224 | 선행의장부 |  | 21.5 | 688
3888 | A0012_D33P0 | A0012 | D33P0 | C11 | 180 | 195 | 대조립2부 |  | 15.5 | 333.25
3889 | A0012_D33S0 | A0012 | D33S0 | C11 | 180 | 195 | 대조립2부 |  | 15.5 | 333.25
3890 | A0012_D34P0 | A0012 | D34P0 | C11 | 154 | 173 | 판넬조립1부 |  | 17.5 | 376.25
3891 | A0012_D34P2 | A0012 | D34P2 | K41 | 210 | 223 | 선행의장부 |  | 21.5 | 741.75
3892 | A0012_D34P2 | A0012 | D34P2 | K41 | 210 | 223 | 선행의장부 |  | 21.5 | 741.75
3893 | A0012_D34P2 | A0012 | D34P2 | K41 | 210 | 223 | 선행의장부 |  | 21.5 | 741.75
3894 | A0012_D34P2 | A0012 | D34P2 | K41 | 210 | 223 | 선행의장부 |  | 21.5 | 741.75
3895 | A0012_D34S0 | A0012 | D34S0 | C11 | 154 | 173 | 판넬조립1부 |  | 17.5 | 376.25
3896 | A0012_D34S2 | A0012 | D34S2 | K41 | 210 | 223 | 선행의장부 |  | 21.5 | 741.75
3897 | A0012_D34S2 | A0012 | D34S2 | K41 | 210 | 223 | 선행의장부 |  | 21.5 | 741.75
3898 | A0012_D34S2 | A0012 | D34S2 | K41 | 210 | 223 | 선행의장부 |  | 21.5 | 741.75
3899 | A0012_D34S2 | A0012 | D34S2 | K41 | 210 | 223 | 선행의장부 |  | 21.5 | 741.75
3900 | A0012_D35P0 | A0012 | D35P0 | CF21 | 168 | 202 | 판넬조립2부 |  | 17 | 365.5
3901 | A0012_D35S0 | A0012 | D35S0 | CF21 | 168 | 202 | 판넬조립2부 |  | 17 | 365.5
3902 | A0012_D36P0 | A0012 | D36P0 | C11 | 196 | 217 | 판넬조립1부 |  | 17.5 | 376.25
3903 | A0012_D36P2 | A0012 | D36P2 | K41 | 253 | 265 | 선행의장부 |  | 23 | 793.5
3904 | A0012_D36P2 | A0012 | D36P2 | K41 | 253 | 265 | 선행의장부 |  | 23 | 793.5
3905 | A0012_D36P2 | A0012 | D36P2 | K41 | 253 | 265 | 선행의장부 |  | 23 | 793.5
3906 | A0012_D36P2 | A0012 | D36P2 | K41 | 253 | 265 | 선행의장부 |  | 23 | 793.5
3907 | A0012_D36S0 | A0012 | D36S0 | C11 | 196 | 217 | 판넬조립1부 |  | 17.5 | 376.25
3908 | A0012_D36S2 | A0012 | D36S2 | K41 | 253 | 265 | 선행의장부 |  | 23 | 793.5
3909 | A0012_D36S2 | A0012 | D36S2 | K41 | 253 | 265 | 선행의장부 |  | 23 | 793.5
3910 | A0012_D36S2 | A0012 | D36S2 | K41 | 253 | 265 | 선행의장부 |  | 23 | 793.5
3911 | A0012_D36S2 | A0012 | D36S2 | K41 | 253 | 265 | 선행의장부 |  | 23 | 793.5
3912 | A0012_D37P0 | A0012 | D37P0 | CF21 | 235 | 251 | 판넬조립2부 |  | 17 | 365.5
3913 | A0012_D37S0 | A0012 | D37S0 | CF21 | 235 | 251 | 판넬조립2부 |  | 17 | 365.5
3914 | A0012_D38P0 | A0012 | D38P0 | C11 | 204 | 222 | 판넬조립1부 |  | 17.5 | 376.25
3915 | A0012_D38P2 | A0012 | D38P2 | K41 | 259 | 270 | 선행의장부 |  | 23 | 793.5
3916 | A0012_D38P2 | A0012 | D38P2 | K41 | 259 | 270 | 선행의장부 |  | 23 | 793.5
3917 | A0012_D38P2 | A0012 | D38P2 | K41 | 259 | 270 | 선행의장부 |  | 23 | 793.5
3918 | A0012_D38P2 | A0012 | D38P2 | K41 | 259 | 270 | 선행의장부 |  | 23 | 793.5
3919 | A0012_D38S0 | A0012 | D38S0 | C11 | 204 | 222 | 판넬조립1부 |  | 17.5 | 376.25
3920 | A0012_D38S2 | A0012 | D38S2 | K41 | 259 | 270 | 선행의장부 |  | 23 | 793.5
3921 | A0012_D38S2 | A0012 | D38S2 | K41 | 259 | 270 | 선행의장부 |  | 23 | 793.5
3922 | A0012_D38S2 | A0012 | D38S2 | K41 | 259 | 270 | 선행의장부 |  | 23 | 793.5
3923 | A0012_D38S2 | A0012 | D38S2 | K41 | 259 | 270 | 선행의장부 |  | 23 | 793.5
3924 | A0012_D39P0 | A0012 | D39P0 | CF21 | 238 | 257 | 판넬조립2부 |  | 17 | 365.5
3925 | A0012_D39S0 | A0012 | D39S0 | CF21 | 238 | 257 | 판넬조립2부 |  | 17 | 365.5
3926 | A0012_D40P1 | A0012 | D40P1 | G41 | 246 | 260 | 선행의장부 |  | 21.5 | 752.5
3927 | A0012_D40P2 | A0012 | D40P2 | K41 | 264 | 277 | 선행의장부 |  | 23 | 793.5
3928 | A0012_D40P2 | A0012 | D40P2 | K41 | 264 | 277 | 선행의장부 |  | 23 | 793.5
3929 | A0012_D40P2 | A0012 | D40P2 | K41 | 264 | 277 | 선행의장부 |  | 23 | 793.5
3930 | A0012_D40P2 | A0012 | D40P2 | K41 | 264 | 277 | 선행의장부 |  | 23 | 793.5
3931 | A0012_D40S1 | A0012 | D40S1 | G41 | 246 | 260 | 선행의장부 |  | 21.5 | 752.5
3932 | A0012_D40S2 | A0012 | D40S2 | K41 | 264 | 277 | 선행의장부 |  | 23 | 793.5
3933 | A0012_D40S2 | A0012 | D40S2 | K41 | 264 | 277 | 선행의장부 |  | 23 | 793.5
3934 | A0012_D40S2 | A0012 | D40S2 | K41 | 264 | 277 | 선행의장부 |  | 23 | 793.5
3935 | A0012_D40S2 | A0012 | D40S2 | K41 | 264 | 277 | 선행의장부 |  | 23 | 793.5
3936 | A0012_D41P0 | A0012 | D41P0 | C11 | 236 | 252 | 판넬조립1부 |  | 17 | 365.5
3937 | A0012_D41S0 | A0012 | D41S0 | C11 | 236 | 252 | 판넬조립1부 |  | 17 | 365.5
3938 | A0012_D423P | A0012 | D423P | C12 | 222 | 222 | 판넬조립2부 |  | 5.5 | 57.75
3939 | A0012_D423S | A0012 | D423S | C12 | 222 | 222 | 판넬조립2부 |  | 5.5 | 57.75
3940 | A0012_D42P0 | A0012 | D42P0 | C11 | 232 | 246 | 대조립3부 |  | 18 | 387
3941 | A0012_D42P1 | A0012 | D42P1 | G41 | 270 | 280 | 선행의장부 |  | 22.5 | 832.5
3942 | A0012_D42P1 | A0012 | D42P1 | G41 | 270 | 280 | 선행의장부 |  | 22.5 | 832.5
3943 | A0012_D42P1 | A0012 | D42P1 | G41 | 270 | 280 | 선행의장부 |  | 22.5 | 832.5
3944 | A0012_D42P1 | A0012 | D42P1 | G41 | 270 | 280 | 선행의장부 |  | 22.5 | 832.5
3945 | A0012_D42P1 | A0012 | D42P1 | G41 | 270 | 280 | 선행의장부 |  | 22.5 | 832.5
3946 | A0012_D42S0 | A0012 | D42S0 | C11 | 232 | 246 | 대조립3부 |  | 18 | 387
3947 | A0012_D42S1 | A0012 | D42S1 | G41 | 270 | 280 | 선행의장부 |  | 22.5 | 832.5
3948 | A0012_D42S1 | A0012 | D42S1 | G41 | 270 | 280 | 선행의장부 |  | 22.5 | 832.5
3949 | A0012_D42S1 | A0012 | D42S1 | G41 | 270 | 280 | 선행의장부 |  | 22.5 | 832.5
3950 | A0012_D42S1 | A0012 | D42S1 | G41 | 270 | 280 | 선행의장부 |  | 22.5 | 832.5
3951 | A0012_D42S1 | A0012 | D42S1 | G41 | 270 | 280 | 선행의장부 |  | 22.5 | 832.5
3952 | A0012_D43P0 | A0012 | D43P0 | C11 | 236 | 257 | 판넬조립2부 |  | 19.5 | 438.75
3953 | A0012_D43S0 | A0012 | D43S0 | C11 | 236 | 257 | 판넬조립2부 |  | 19.5 | 438.75
3954 | A0012_D443P | A0012 | D443P | C12 | 214 | 214 | 판넬조립2부 |  | 5.5 | 57.75
3955 | A0012_D443S | A0012 | D443S | C12 | 214 | 214 | 판넬조립2부 |  | 5.5 | 57.75
3956 | A0012_D44P0 | A0012 | D44P0 | C11 | 215 | 242 | 대조립1부 |  | 17.5 | 393.75
3957 | A0012_D44P1 | A0012 | D44P1 | G41 | 267 | 278 | 선행의장부 |  | 22.5 | 776.25
3958 | A0012_D44P1 | A0012 | D44P1 | G41 | 267 | 278 | 선행의장부 |  | 22.5 | 776.25
3959 | A0012_D44P1 | A0012 | D44P1 | G41 | 267 | 278 | 선행의장부 |  | 22.5 | 776.25
3960 | A0012_D44P1 | A0012 | D44P1 | G41 | 267 | 278 | 선행의장부 |  | 22.5 | 776.25
3961 | A0012_D44P1 | A0012 | D44P1 | G41 | 267 | 278 | 선행의장부 |  | 22.5 | 776.25
3962 | A0012_D44S0 | A0012 | D44S0 | C11 | 215 | 242 | 대조립1부 |  | 17.5 | 393.75
3963 | A0012_D44S1 | A0012 | D44S1 | G41 | 267 | 278 | 선행의장부 |  | 22.5 | 776.25
3964 | A0012_D44S1 | A0012 | D44S1 | G41 | 267 | 278 | 선행의장부 |  | 22.5 | 776.25
3965 | A0012_D44S1 | A0012 | D44S1 | G41 | 267 | 278 | 선행의장부 |  | 22.5 | 776.25
3966 | A0012_D44S1 | A0012 | D44S1 | G41 | 267 | 278 | 선행의장부 |  | 22.5 | 776.25
3967 | A0012_D44S1 | A0012 | D44S1 | G41 | 267 | 278 | 선행의장부 |  | 22.5 | 776.25
3968 | A0012_D832P | A0012 | D832P | C12 | 162 | 162 | 대조립1부 |  | 8.5 | 131.75
3969 | A0012_D832S | A0012 | D832S | C12 | 162 | 162 | 대조립1부 |  | 8.5 | 131.75
3970 | A0012_D942P | A0012 | D942P | C12 | 202 | 202 | 대조립1부 |  | 8.5 | 148.75
3971 | A0012_D942S | A0012 | D942S | C12 | 202 | 202 | 대조립1부 |  | 8.5 | 148.75
3972 | A0012_E11P0 | A0012 | E11P0 | C11 | 130 | 159 | 대조립1부 |  | 14 | 259
3973 | A0012_E11P0 | A0012 | E11P0 | CC15 | 130 | 159 | 대조립1부 |  | 14 | 259
3974 | A0012_E11S0 | A0012 | E11S0 | CC15 | 130 | 159 | 대조립1부 |  | 10 | 185
3975 | A0012_E12A0 | A0012 | E12A0 | CC15 | 127 | 158 | 대조립1부 |  | 15 | 307.5
3976 | A0012_E21C0 | A0012 | E21C0 | C11 | 158 | 176 | 대조립1부 |  | 4 | 22
3977 | A0012_E21C0 | A0012 | E21C0 | C11 | 158 | 176 | 대조립1부 |  | 4 | 22
3978 | A0012_E21C0 | A0012 | E21C0 | C11 | 158 | 176 | 대조립1부 |  | 4 | 22
3979 | A0012_E22P0 | A0012 | E22P0 | C11 | 152 | 168 | 대조립1부 |  | 14.5 | 246.5
3980 | A0012_E22P0 | A0012 | E22P0 | C11 | 152 | 168 | 대조립1부 |  | 14.5 | 246.5
3981 | A0012_E22P0 | A0012 | E22P0 | C11 | 152 | 168 | 대조립1부 |  | 14.5 | 246.5
3982 | A0012_E22S0 | A0012 | E22S0 | C11 | 152 | 168 | 대조립1부 |  | 14.5 | 246.5
3983 | A0012_E22S0 | A0012 | E22S0 | C11 | 152 | 168 | 대조립1부 |  | 14.5 | 246.5
3984 | A0012_E22S0 | A0012 | E22S0 | C11 | 152 | 168 | 대조립1부 |  | 14.5 | 246.5
3985 | A0012_E23P0 | A0012 | E23P0 | C11 | 152 | 168 | 대조립1부 |  | 4 | 58
3986 | A0012_E23P0 | A0012 | E23P0 | C11 | 152 | 168 | 대조립1부 |  | 4 | 58
3987 | A0012_E23P0 | A0012 | E23P0 | C11 | 152 | 168 | 대조립1부 |  | 4 | 58
3988 | A0012_E23S0 | A0012 | E23S0 | C11 | 152 | 168 | 대조립1부 |  | 4 | 58
3989 | A0012_E23S0 | A0012 | E23S0 | C11 | 152 | 168 | 대조립1부 |  | 4 | 58
3990 | A0012_E23S0 | A0012 | E23S0 | C11 | 152 | 168 | 대조립1부 |  | 4 | 58
3991 | A0012_E24P0 | A0012 | E24P0 | C11 | 154 | 172 | 대조립1부 |  | 4 | 40
3992 | A0012_E24P0 | A0012 | E24P0 | C11 | 154 | 172 | 대조립1부 |  | 4 | 40
3993 | A0012_E24P0 | A0012 | E24P0 | C11 | 154 | 172 | 대조립1부 |  | 4 | 40
3994 | A0012_E24S0 | A0012 | E24S0 | C11 | 154 | 172 | 대조립1부 |  | 4 | 40
3995 | A0012_E24S0 | A0012 | E24S0 | C11 | 154 | 172 | 대조립1부 |  | 4 | 40
3996 | A0012_E24S0 | A0012 | E24S0 | C11 | 154 | 172 | 대조립1부 |  | 4 | 40
3997 | A0012_E31C0 | A0012 | E31C0 | C11 | 173 | 195 | 대조립1부 |  | 10 | 110
3998 | A0012_E31C0 | A0012 | E31C0 | C11 | 173 | 195 | 대조립1부 |  | 10 | 110
3999 | A0012_E31C0 | A0012 | E31C0 | C11 | 173 | 195 | 대조립1부 |  | 10 | 110
4000 | A0012_E31C0 | A0012 | E31C0 | C11 | 173 | 195 | 대조립1부 |  | 10 | 110
4001 | A0012_E31C0 | A0012 | E31C0 | C11 | 173 | 195 | 대조립1부 |  | 10 | 110
4002 | A0012_E32P0 | A0012 | E32P0 | C11 | 144 | 182 | 외부 |  | 16 | 320
4003 | A0012_E32P1 | A0012 | E32P1 | G41 | 209 | 218 | 선행의장부 |  | 24.5 | 955.5
4004 | A0012_E32P1 | A0012 | E32P1 | G41 | 209 | 218 | 선행의장부 |  | 24.5 | 955.5
4005 | A0012_E32P1 | A0012 | E32P1 | G41 | 209 | 218 | 선행의장부 |  | 24.5 | 955.5
4006 | A0012_E32P1 | A0012 | E32P1 | G41 | 209 | 218 | 선행의장부 |  | 24.5 | 955.5
4007 | A0012_E32P1 | A0012 | E32P1 | G41 | 209 | 218 | 선행의장부 |  | 24.5 | 955.5
4008 | A0012_E32S0 | A0012 | E32S0 | C11 | 144 | 182 | 외부 |  | 20 | 400
4009 | A0012_E32S1 | A0012 | E32S1 | G41 | 209 | 218 | 선행의장부 |  | 28 | 1092
4010 | A0012_E32S1 | A0012 | E32S1 | G41 | 209 | 218 | 선행의장부 |  | 28 | 1092
4011 | A0012_E32S1 | A0012 | E32S1 | G41 | 209 | 218 | 선행의장부 |  | 28 | 1092
4012 | A0012_E32S1 | A0012 | E32S1 | G41 | 209 | 218 | 선행의장부 |  | 28 | 1092
4013 | A0012_E32S1 | A0012 | E32S1 | G41 | 209 | 218 | 선행의장부 |  | 28 | 1092
4014 | A0012_E33P0 | A0012 | E33P0 | C11 | 144 | 183 | 외부 |  | 18.5 | 351.5
4015 | A0012_E33S0 | A0012 | E33S0 | C11 | 144 | 183 | 외부 |  | 19 | 418
4016 | A0012_E41P0 | A0012 | E41P0 | C11 | 146 | 186 | 외부 |  | 12.5 | 187.5
4017 | A0012_E41P1 | A0012 | E41P1 | G41 | 202 | 211 | 선행의장부 |  | 20 | 570
4018 | A0012_E41P1 | A0012 | E41P1 | G41 | 202 | 211 | 선행의장부 |  | 20 | 570
4019 | A0012_E41S0 | A0012 | E41S0 | C11 | 146 | 186 | 외부 |  | 12 | 180
4020 | A0012_E41S1 | A0012 | E41S1 | G41 | 190 | 204 | 선행의장부 |  | 20 | 570
4021 | A0012_E41S1 | A0012 | E41S1 | G41 | 190 | 204 | 선행의장부 |  | 20 | 570
4022 | A0012_E42P0 | A0012 | E42P0 | C11 | 146 | 187 | 외부 |  | 16 | 320
4023 | A0012_E42S0 | A0012 | E42S0 | C11 | 146 | 187 | 외부 |  | 16 | 320
4024 | A0012_E43P0 | A0012 | E43P0 | C11 | 165 | 183 | 대조립2부 |  | 19 | 465.5
4025 | A0012_E43P0 | A0012 | E43P0 | C11 | 165 | 183 | 대조립2부 |  | 19 | 465.5
4026 | A0012_E43P0 | A0012 | E43P0 | C11 | 165 | 183 | 대조립2부 |  | 19 | 465.5
4027 | A0012_E43S0 | A0012 | E43S0 | C11 | 165 | 183 | 대조립1부 |  | 19 | 465.5
4028 | A0012_E43S0 | A0012 | E43S0 | C11 | 165 | 183 | 대조립1부 |  | 19 | 465.5
4029 | A0012_E43S0 | A0012 | E43S0 | C11 | 165 | 183 | 대조립1부 |  | 19 | 465.5
4030 | A0012_E513C | A0012 | E513C | C12 | 134 | 137 | 판넬조립2부 |  | 10 | 170
4031 | A0012_E514C | A0012 | E514C | C12 | 126 | 127 | 판넬조립2부 |  | 10 | 170
4032 | A0012_E515C | A0012 | E515C | C12 | 126 | 127 | 판넬조립2부 |  | 6.5 | 113.75
4033 | A0012_E51C0 | A0012 | E51C0 | C11 | 146 | 180 | 대조립3부 |  | 17 | 331.5
4034 | A0012_E51C1 | A0012 | E51C1 | G41 | 193 | 211 | 선행의장부 |  | 19.5 | 663
4035 | A0012_E51C1 | A0012 | E51C1 | G41 | 193 | 211 | 선행의장부 |  | 19.5 | 663
4036 | A0012_E52C0 | A0012 | E52C0 | C11 | 146 | 180 | 대조립3부 |  | 17 | 331.5
4037 | A0012_E53P0 | A0012 | E53P0 | C11 | 162 | 187 | 대조립1부 |  | 17 | 289
4038 | A0012_E53P1 | A0012 | E53P1 | G41 | 193 | 209 | 선행의장부 |  | 17 | 578
4039 | A0012_E53P1 | A0012 | E53P1 | G41 | 193 | 209 | 선행의장부 |  | 17 | 578
4040 | A0012_E53S0 | A0012 | E53S0 | C11 | 162 | 187 | 대조립1부 |  | 17 | 331.5
4041 | A0012_E53S1 | A0012 | E53S1 | G41 | 193 | 209 | 선행의장부 |  | 19.5 | 663
4042 | A0012_E53S1 | A0012 | E53S1 | G41 | 193 | 209 | 선행의장부 |  | 19.5 | 663
4043 | A0012_E544S | A0012 | E544S | CC13 | 145 | 153 | 대조립1부 |  | 12 | 186
4044 | A0012_E54P0 | A0012 | E54P0 | C11 | 165 | 188 | 대조립1부 |  | 14 | 238
4045 | A0012_E54S0 | A0012 | E54S0 | C11 | 165 | 188 | 대조립2부 |  | 17 | 289
4046 | A0012_E91A0 | A0012 | E91A0 | C11 | 169 | 193 | 대조립1부 |  | 6.5 | 123.5
4047 | A0012_E91A0 | A0012 | E91A0 | C11 | 169 | 193 | 대조립1부 |  | 6.5 | 123.5
4048 | A0012_E91A0 | A0012 | E91A0 | C11 | 169 | 193 | 대조립1부 |  | 6.5 | 123.5
4049 | A0012_F11P0 | A0012 | F11P0 | C11 | 187 | 225 | 외부 |  | 18.5 | 425.5
4050 | A0012_F11P0 | A0012 | F11P0 | C11 | 187 | 225 | 외부 |  | 18.5 | 425.5
4051 | A0012_F11S0 | A0012 | F11S0 | C11 | 187 | 225 | 외부 |  | 17.5 | 323.75
4052 | A0012_F11S0 | A0012 | F11S0 | C11 | 187 | 225 | 외부 |  | 17.5 | 323.75
4053 | A0012_F21P0 | A0012 | F21P0 | C11 | 196 | 232 | 외부 |  | 18.5 | 434.75
4054 | A0012_F21P0 | A0012 | F21P0 | C11 | 196 | 232 | 외부 |  | 18.5 | 434.75
4055 | A0012_F21S0 | A0012 | F21S0 | C11 | 196 | 232 | 외부 |  | 18.5 | 434.75
4056 | A0012_F21S0 | A0012 | F21S0 | C11 | 196 | 232 | 외부 |  | 18.5 | 434.75
4057 | A0012_F22P0 | A0012 | F22P0 | C11 | 209 | 249 | 외부 |  | 18.5 | 444
4058 | A0012_F22P0 | A0012 | F22P0 | C11 | 209 | 249 | 외부 |  | 18.5 | 444
4059 | A0012_F22S0 | A0012 | F22S0 | C11 | 209 | 249 | 외부 |  | 18.5 | 434.75
4060 | A0012_F22S0 | A0012 | F22S0 | C11 | 209 | 249 | 외부 |  | 18.5 | 434.75
4061 | A0012_F23P1 | A0012 | F23P1 | G41 | 246 | 258 | 건조1부 |  | 18.5 | 878.75
4062 | A0012_F23P1 | A0012 | F23P1 | G41 | 246 | 258 | 건조1부 |  | 18.5 | 878.75
4063 | A0012_F31A0 | A0012 | F31A0 | C11 | 216 | 264 | 외부 |  | 22 | 528
4064 | A0012_F31A0 | A0012 | F31A0 | C11 | 216 | 264 | 외부 |  | 22 | 528
4065 | A0012_F31A0 | A0012 | F31A0 | C11 | 216 | 264 | 외부 |  | 22 | 528
4066 | A0012_F31A0 | A0012 | F31A0 | C11 | 216 | 264 | 외부 |  | 22 | 528
4067 | A0012_F41P0 | A0012 | F41P0 | C11 | 244 | 259 | 대조립1부 |  | 18 | 432
4068 | A0012_F41P0 | A0012 | F41P0 | C11 | 244 | 259 | 대조립1부 |  | 18 | 432
4069 | A0012_F41P0 | A0012 | F41P0 | C11 | 244 | 259 | 대조립1부 |  | 18 | 432
4070 | A0012_F41S0 | A0012 | F41S0 | C11 | 244 | 259 | 대조립1부 |  | 18 | 432
4071 | A0012_F41S0 | A0012 | F41S0 | C11 | 244 | 259 | 대조립1부 |  | 18 | 432
4072 | A0012_F41S0 | A0012 | F41S0 | C11 | 244 | 259 | 대조립1부 |  | 18 | 432
4073 | A0012_F42A0 | A0012 | F42A0 | C11 | 250 | 266 | 대조립1부 |  | 11 | 280.5
4074 | A0012_F42A0 | A0012 | F42A0 | C11 | 250 | 266 | 대조립1부 |  | 11 | 280.5
4075 | A0012_F51P0 | A0012 | F51P0 | CF21 | 203 | 237 | 외부 |  | 20.5 | 512.5
4076 | A0012_F51P0 | A0012 | F51P0 | CF21 | 203 | 237 | 외부 |  | 20.5 | 512.5
4077 | A0012_F51S0 | A0012 | F51S0 | CF21 | 203 | 237 | 외부 |  | 20.5 | 512.5
4078 | A0012_F51S0 | A0012 | F51S0 | CF21 | 203 | 237 | 외부 |  | 20.5 | 512.5
4079 | A0012_F52A0 | A0012 | F52A0 | C11 | 236 | 246 | 대조립2부 |  | 6.5 | 139.75
4080 | A0012_F52A0 | A0012 | F52A0 | C11 | 236 | 246 | 대조립2부 |  | 6.5 | 139.75
4081 | A0012_F71P0 | A0012 | F71P0 | C11 | 224 | 243 | 외부 |  | 1.5 | 12.75
4082 | A0012_F71S0 | A0012 | F71S0 | C11 | 224 | 243 | 외부 |  | 1.5 | 12.75
4083 | A0012_F72P0 | A0012 | F72P0 | C11 | 224 | 243 | 외부 |  | 1.5 | 12.75
4084 | A0012_F72S0 | A0012 | F72S0 | C11 | 224 | 243 | 외부 |  | 1.5 | 12.75
4085 | A0012_F73C0 | A0012 | F73C0 | C11 | 224 | 243 | 외부 |  | 1.5 | 15
4086 | A0012_G11A0 | A0012 | G11A0 | C11 | 259 | 271 | 대조립2부 |  | 6 | 66
4087 | A0012_G11A0 | A0012 | G11A0 | C11 | 259 | 271 | 대조립2부 |  | 6 | 66
4088 | A0012_G11A0 | A0012 | G11A0 | C11 | 259 | 271 | 대조립2부 |  | 6 | 66
4089 | A0012_G11A0 | A0012 | G11A0 | C11 | 259 | 271 | 대조립2부 |  | 6 | 66
4090 | A0012_G11A0 | A0012 | G11A0 | C11 | 259 | 271 | 대조립2부 |  | 6 | 66
4091 | A0012_H11P1 | A0012 | H11P1 | GG61 | 172 | 183 | 선행의장부 |  | 15.5 | 480.5
4092 | A0012_H21P1 | A0012 | H21P1 | GG61 | 180 | 187 | 선행의장부 |  | 17.5 | 542.5
4093 | A0012_H22P1 | A0012 | H22P1 | GG61 | 180 | 187 | 선행의장부 |  | 17.5 | 498.75
4094 | A0012_H23A0 | A0012 | H23A0 | C11 | 169 | 179 | 판넬조립1부 |  | 15.5 | 279
4095 | A0012_H23A0 | A0012 | H23A0 | C11 | 169 | 179 | 판넬조립1부 |  | 15.5 | 279
4096 | A0012_H24A0 | A0012 | H24A0 | C11 | 169 | 179 | 판넬조립1부 |  | 16.5 | 297
4097 | A0012_H24A0 | A0012 | H24A0 | C11 | 169 | 179 | 판넬조립1부 |  | 16.5 | 297
4098 | A0012_H25P1 | A0012 | H25P1 | GG61 | 180 | 187 | 선행의장부 |  | 18.5 | 481
4099 | A0012_H26A0 | A0012 | H26A0 | C11 | 172 | 180 | 판넬조립1부 |  | 14.5 | 224.75
4100 | A0012_H26A0 | A0012 | H26A0 | C11 | 172 | 180 | 판넬조립1부 |  | 14.5 | 224.75
4101 | A0012_H51S0 | A0012 | H51S0 | C11 | 203 | 209 | 판넬조립1부 |  | 7 | 98
4102 | A0012_H51S0 | A0012 | H51S0 | C11 | 203 | 209 | 판넬조립1부 |  | 7 | 98
4103 | A0012_L113P | A0012 | L113P | C12 | 179 | 180 | 외부 |  | 8.5 | 114.75
4104 | A0012_L113S | A0012 | L113S | C12 | 179 | 180 | 외부 |  | 8.5 | 114.75
4105 | A0012_L11P0 | A0012 | L11P0 | C11 | 189 | 214 | 대조립3부 |  | 13.5 | 256.5
4106 | A0012_L11P0 | A0012 | L11P0 | C11 | 189 | 214 | 대조립3부 |  | 13.5 | 256.5
4107 | A0012_L11P0 | A0012 | L11P0 | C11 | 189 | 214 | 대조립3부 |  | 13.5 | 256.5
4108 | A0012_L11P0 | A0012 | L11P0 | C11 | 189 | 214 | 대조립3부 |  | 13.5 | 256.5
4109 | A0012_L11P0 | A0012 | L11P0 | C11 | 189 | 214 | 대조립3부 |  | 13.5 | 256.5
4110 | A0012_L11S0 | A0012 | L11S0 | C11 | 189 | 214 | 대조립3부 |  | 13.5 | 256.5
4111 | A0012_L11S0 | A0012 | L11S0 | C11 | 189 | 214 | 대조립3부 |  | 13.5 | 256.5
4112 | A0012_L11S0 | A0012 | L11S0 | C11 | 189 | 214 | 대조립3부 |  | 13.5 | 256.5
4113 | A0012_L11S0 | A0012 | L11S0 | C11 | 189 | 214 | 대조립3부 |  | 13.5 | 256.5
4114 | A0012_L11S0 | A0012 | L11S0 | C11 | 189 | 214 | 대조립3부 |  | 13.5 | 256.5
4115 | A0012_L123P | A0012 | L123P | C12 | 154 | 155 | 판넬조립2부 |  | 9.5 | 171
4116 | A0012_L123S | A0012 | L123S | C12 | 154 | 155 | 판넬조립2부 |  | 9.5 | 171
4117 | A0012_L12P0 | A0012 | L12P0 | C11 | 166 | 189 | 대조립1부 |  | 16.5 | 313.5
4118 | A0012_L12P0 | A0012 | L12P0 | C11 | 166 | 189 | 대조립1부 |  | 16.5 | 313.5
4119 | A0012_L12S0 | A0012 | L12S0 | C11 | 166 | 189 | 대조립1부 |  | 16.5 | 313.5
4120 | A0012_L12S0 | A0012 | L12S0 | C11 | 166 | 189 | 대조립1부 |  | 16.5 | 313.5
4121 | A0012_L13P0 | A0012 | L13P0 | C11 | 160 | 186 | 판넬조립1부 |  | 18 | 342
4122 | A0012_L13P0 | A0012 | L13P0 | C11 | 160 | 186 | 판넬조립1부 |  | 18 | 342
4123 | A0012_L13S0 | A0012 | L13S0 | C11 | 160 | 186 | 판넬조립1부 |  | 18 | 342
4124 | A0012_L13S0 | A0012 | L13S0 | C11 | 160 | 186 | 판넬조립1부 |  | 18 | 342
4125 | A0012_L14P1 | A0012 | L14P1 | G41 | 196 | 210 | 선행의장부 |  | 19 | 655.5
4126 | A0012_L14P1 | A0012 | L14P1 | G41 | 196 | 210 | 선행의장부 |  | 19 | 655.5
4127 | A0012_L14S1 | A0012 | L14S1 | G41 | 196 | 210 | 선행의장부 |  | 19 | 655.5
4128 | A0012_L14S1 | A0012 | L14S1 | G41 | 196 | 210 | 선행의장부 |  | 19 | 655.5
4129 | A0012_L16P1 | A0012 | L16P1 | G41 | 236 | 245 | 선행의장부 |  | 19 | 655.5
4130 | A0012_L16P1 | A0012 | L16P1 | G41 | 236 | 245 | 선행의장부 |  | 19 | 655.5
4131 | A0012_L16S1 | A0012 | L16S1 | G41 | 236 | 245 | 선행의장부 |  | 19 | 655.5
4132 | A0012_L16S1 | A0012 | L16S1 | G41 | 236 | 245 | 선행의장부 |  | 19 | 655.5
4133 | A0012_L18P1 | A0012 | L18P1 | G41 | 235 | 244 | 선행의장부 |  | 19 | 655.5
4134 | A0012_L18P1 | A0012 | L18P1 | G41 | 235 | 244 | 선행의장부 |  | 19 | 655.5
4135 | A0012_L18S1 | A0012 | L18S1 | G41 | 235 | 244 | 선행의장부 |  | 19 | 655.5
4136 | A0012_L18S1 | A0012 | L18S1 | G41 | 235 | 244 | 선행의장부 |  | 19 | 655.5
4137 | A0012_L20P1 | A0012 | L20P1 | G41 | 238 | 249 | 선행의장부 |  | 19 | 655.5
4138 | A0012_L20P1 | A0012 | L20P1 | G41 | 238 | 249 | 선행의장부 |  | 19 | 655.5
4139 | A0012_L20S1 | A0012 | L20S1 | G41 | 238 | 249 | 선행의장부 |  | 19 | 655.5
4140 | A0012_L20S1 | A0012 | L20S1 | G41 | 238 | 249 | 선행의장부 |  | 19 | 655.5
4141 | A0012_L22P1 | A0012 | L22P1 | G41 | 243 | 252 | 선행의장부 |  | 19 | 655.5
4142 | A0012_L22P1 | A0012 | L22P1 | G41 | 243 | 252 | 선행의장부 |  | 19 | 655.5
4143 | A0012_L22S1 | A0012 | L22S1 | G41 | 243 | 252 | 선행의장부 |  | 19 | 655.5
4144 | A0012_L22S1 | A0012 | L22S1 | G41 | 243 | 252 | 선행의장부 |  | 19 | 655.5
4145 | A0012_L24P0 | A0012 | L24P0 | C11 | 216 | 237 | 판넬조립1부 |  | 17.5 | 332.5
4146 | A0012_L24P0 | A0012 | L24P0 | C11 | 216 | 237 | 판넬조립1부 |  | 17.5 | 332.5
4147 | A0012_L24S0 | A0012 | L24S0 | C11 | 216 | 237 | 판넬조립1부 |  | 17.5 | 332.5
4148 | A0012_L24S0 | A0012 | L24S0 | C11 | 216 | 237 | 판넬조립1부 |  | 17.5 | 332.5
4149 | A0012_L25P0 | A0012 | L25P0 | C11 | 216 | 237 | 대조립2부 |  | 17.5 | 332.5
4150 | A0012_L25P0 | A0012 | L25P0 | C11 | 216 | 237 | 대조립2부 |  | 17.5 | 332.5
4151 | A0012_L25S0 | A0012 | L25S0 | C11 | 216 | 237 | 대조립2부 |  | 17.5 | 332.5
4152 | A0012_L25S0 | A0012 | L25S0 | C11 | 216 | 237 | 대조립2부 |  | 17.5 | 332.5
4153 | A0012_M31A3 | A0012 | M31A3 | LL64 | 224 | 302 | 외부 |  | 16.5 | 561
4154 | A0012_M31A3 | A0012 | M31A3 | LL64 | 224 | 302 | 외부 |  | 16.5 | 561
4155 | A0012_N210P | A0012 | N210P | C12 | 188 | 188 | 판넬조립2부 |  | 8 | 144
4156 | A0012_N210S | A0012 | N210S | C12 | 188 | 188 | 판넬조립2부 |  | 8 | 144
4157 | A0012_N330P | A0012 | N330P | C12 | 162 | 162 | 대조립1부 |  | 8 | 124
4158 | A0012_N330S | A0012 | N330S | C12 | 162 | 162 | 대조립1부 |  | 8 | 124
4159 | A0012_P11A0 | A0012 | P11A0 | H32 | 235 | 243 | 외부 |  | 0 | 0
4160 | A0012_P11A0 | A0012 | P11A0 | H32 | 235 | 243 | 외부 |  | 0 | 0
4161 | A0012_P11A0 | A0012 | P11A0 | H32 | 235 | 243 | 외부 |  | 0 | 0
4162 | A0012_P12A0 | A0012 | P12A0 | H32 | 273 | 284 | 외부 |  | 0 | 0
4163 | A0012_P12A0 | A0012 | P12A0 | H32 | 273 | 284 | 외부 |  | 0 | 0
4164 | A0012_P12A0 | A0012 | P12A0 | H32 | 273 | 284 | 외부 |  | 0 | 0
4165 | A0012_P13A0 | A0012 | P13A0 | H32 | 274 | 285 | 외부 |  | 0 | 0
4166 | A0012_P13A0 | A0012 | P13A0 | H32 | 274 | 285 | 외부 |  | 0 | 0
4167 | A0012_P13A0 | A0012 | P13A0 | H32 | 274 | 285 | 외부 |  | 0 | 0
4168 | A0012_P14A0 | A0012 | P14A0 | H32 | 277 | 286 | 외부 |  | 0 | 0
4169 | A0012_P14A0 | A0012 | P14A0 | H32 | 277 | 286 | 외부 |  | 0 | 0
4170 | A0012_P14A0 | A0012 | P14A0 | H32 | 277 | 286 | 외부 |  | 0 | 0
4171 | A0012_P15A0 | A0012 | P15A0 | H32 | 278 | 287 | 외부 |  | 0 | 0
4172 | A0012_P15A0 | A0012 | P15A0 | H32 | 278 | 287 | 외부 |  | 0 | 0
4173 | A0012_P15A0 | A0012 | P15A0 | H32 | 278 | 287 | 외부 |  | 0 | 0
4174 | A0012_P16A0 | A0012 | P16A0 | H32 | 278 | 287 | 외부 |  | 0 | 0
4175 | A0012_P16A0 | A0012 | P16A0 | H32 | 278 | 287 | 외부 |  | 0 | 0
4176 | A0012_P16A0 | A0012 | P16A0 | H32 | 278 | 287 | 외부 |  | 0 | 0
4177 | A0012_P17A0 | A0012 | P17A0 | H32 | 281 | 291 | 외부 |  | 0 | 0
4178 | A0012_P17A0 | A0012 | P17A0 | H32 | 281 | 291 | 외부 |  | 0 | 0
4179 | A0012_P17A0 | A0012 | P17A0 | H32 | 281 | 291 | 외부 |  | 0 | 0
4180 | A0012_P41A0 | A0012 | P41A0 | CH32 | 210 | 251 | 외부 |  | 0 | 0
4181 | A0012_P41A0 | A0012 | P41A0 | CH32 | 210 | 251 | 외부 |  | 0 | 0
4182 | A0012_P42A0 | A0012 | P42A0 | CH32 | 218 | 260 | 외부 |  | 0 | 0
4183 | A0012_P42A0 | A0012 | P42A0 | CH32 | 218 | 260 | 외부 |  | 0 | 0
4184 | A0012_P43A0 | A0012 | P43A0 | CH32 | 228 | 270 | 외부 |  | 0 | 0
4185 | A0012_P43A0 | A0012 | P43A0 | CH32 | 228 | 270 | 외부 |  | 0 | 0
4186 | A0012_P44A0 | A0012 | P44A0 | CH32 | 232 | 274 | 외부 |  | 0 | 0
4187 | A0012_P44A0 | A0012 | P44A0 | CH32 | 232 | 274 | 외부 |  | 0 | 0
4188 | A0012_P45A0 | A0012 | P45A0 | CH32 | 242 | 285 | 외부 |  | 0 | 0
4189 | A0012_P45A0 | A0012 | P45A0 | CH32 | 242 | 285 | 외부 |  | 0 | 0
4190 | A0012_P46A0 | A0012 | P46A0 | CH32 | 246 | 291 | 외부 |  | 0 | 0
4191 | A0012_P46A0 | A0012 | P46A0 | CH32 | 246 | 291 | 외부 |  | 0 | 0
4192 | A0012_P47A0 | A0012 | P47A0 | CH32 | 257 | 302 | 외부 |  | 0 | 0
4193 | A0012_P47A0 | A0012 | P47A0 | CH32 | 257 | 302 | 외부 |  | 0 | 0
4194 | A0012_P96A0 | A0012 | P96A0 | H32 | 239 | 249 | 외부 |  | 0 | 0
4195 | A0012_P96A0 | A0012 | P96A0 | H32 | 239 | 249 | 외부 |  | 0 | 0
4196 | A0012_P96A0 | A0012 | P96A0 | H32 | 239 | 249 | 외부 |  | 0 | 0
4197 | A0012_S113P | A0012 | S113P | C12 | 173 | 173 | 외부 |  | 7 | 94.5
4198 | A0012_S113S | A0012 | S113S | C12 | 173 | 173 | 외부 |  | 7 | 94.5
4199 | A0012_S11P0 | A0012 | S11P0 | C11 | 189 | 211 | 대조립3부 |  | 13.5 | 303.75
4200 | A0012_S11P0 | A0012 | S11P0 | C11 | 189 | 211 | 대조립3부 |  | 13.5 | 303.75
4201 | A0012_S11P0 | A0012 | S11P0 | C11 | 189 | 211 | 대조립3부 |  | 13.5 | 303.75
4202 | A0012_S11P0 | A0012 | S11P0 | C11 | 189 | 211 | 대조립3부 |  | 13.5 | 303.75
4203 | A0012_S11P0 | A0012 | S11P0 | C11 | 189 | 211 | 대조립3부 |  | 13.5 | 303.75
4204 | A0012_S11S0 | A0012 | S11S0 | C11 | 189 | 211 | 대조립3부 |  | 13.5 | 303.75
4205 | A0012_S11S0 | A0012 | S11S0 | C11 | 189 | 211 | 대조립3부 |  | 13.5 | 303.75
4206 | A0012_S11S0 | A0012 | S11S0 | C11 | 189 | 211 | 대조립3부 |  | 13.5 | 303.75
4207 | A0012_S11S0 | A0012 | S11S0 | C11 | 189 | 211 | 대조립3부 |  | 13.5 | 303.75
4208 | A0012_S11S0 | A0012 | S11S0 | C11 | 189 | 211 | 대조립3부 |  | 13.5 | 303.75
4209 | A0012_S12P0 | A0012 | S12P0 | C11 | 159 | 182 | 대조립1부 |  | 16.5 | 346.5
4210 | A0012_S12P0 | A0012 | S12P0 | C11 | 159 | 182 | 대조립1부 |  | 16.5 | 346.5
4211 | A0012_S12S0 | A0012 | S12S0 | C11 | 159 | 182 | 대조립1부 |  | 16.5 | 346.5
4212 | A0012_S12S0 | A0012 | S12S0 | C11 | 159 | 182 | 대조립1부 |  | 16.5 | 346.5
4213 | A0012_S13P0 | A0012 | S13P0 | C11 | 160 | 182 | 대조립2부 |  | 15.5 | 279
4214 | A0012_S13P0 | A0012 | S13P0 | C11 | 160 | 182 | 대조립2부 |  | 15.5 | 279
4215 | A0012_S13S0 | A0012 | S13S0 | C11 | 160 | 182 | 대조립2부 |  | 15.5 | 279
4216 | A0012_S13S0 | A0012 | S13S0 | C11 | 160 | 182 | 대조립2부 |  | 15.5 | 279
4217 | A0012_S143P | A0012 | S143P | C12 | 134 | 134 | 판넬조립1부 |  | 8 | 144
4218 | A0012_S143S | A0012 | S143S | C12 | 134 | 134 | 판넬조립1부 |  | 8 | 144
4219 | A0012_S14P1 | A0012 | S14P1 | G41 | 181 | 190 | 선행의장부 |  | 22 | 759
4220 | A0012_S14P1 | A0012 | S14P1 | G41 | 181 | 190 | 선행의장부 |  | 22 | 759
4221 | A0012_S14S1 | A0012 | S14S1 | G41 | 181 | 190 | 선행의장부 |  | 22 | 759
4222 | A0012_S14S1 | A0012 | S14S1 | G41 | 181 | 190 | 선행의장부 |  | 22 | 759
4223 | A0012_S153P | A0012 | S153P | C12 | 134 | 134 | 판넬조립2부 |  | 8 | 144
4224 | A0012_S153S | A0012 | S153S | C12 | 134 | 134 | 판넬조립2부 |  | 8 | 144
4225 | A0012_S16P1 | A0012 | S16P1 | G41 | 225 | 236 | 선행의장부 |  | 22 | 759
4226 | A0012_S16P1 | A0012 | S16P1 | G41 | 225 | 236 | 선행의장부 |  | 22 | 759
4227 | A0012_S16S1 | A0012 | S16S1 | G41 | 225 | 236 | 선행의장부 |  | 22 | 759
4228 | A0012_S16S1 | A0012 | S16S1 | G41 | 225 | 236 | 선행의장부 |  | 22 | 759
4229 | A0012_S18P1 | A0012 | S18P1 | G41 | 228 | 237 | 선행의장부 |  | 22 | 759
4230 | A0012_S18P1 | A0012 | S18P1 | G41 | 228 | 237 | 선행의장부 |  | 22 | 759
4231 | A0012_S18S1 | A0012 | S18S1 | G41 | 228 | 237 | 선행의장부 |  | 22 | 759
4232 | A0012_S18S1 | A0012 | S18S1 | G41 | 228 | 237 | 선행의장부 |  | 22 | 759
4233 | A0012_S20P1 | A0012 | S20P1 | G41 | 229 | 238 | 선행의장부 |  | 22 | 759
4234 | A0012_S20P1 | A0012 | S20P1 | G41 | 229 | 238 | 선행의장부 |  | 22 | 759
4235 | A0012_S20S1 | A0012 | S20S1 | G41 | 229 | 238 | 선행의장부 |  | 22 | 759
4236 | A0012_S20S1 | A0012 | S20S1 | G41 | 229 | 238 | 선행의장부 |  | 22 | 759
4237 | A0012_S22P1 | A0012 | S22P1 | G41 | 230 | 239 | 선행의장부 |  | 22 | 759
4238 | A0012_S22P1 | A0012 | S22P1 | G41 | 230 | 239 | 선행의장부 |  | 22 | 759
4239 | A0012_S22S1 | A0012 | S22S1 | G41 | 230 | 239 | 선행의장부 |  | 22 | 759
4240 | A0012_S22S1 | A0012 | S22S1 | G41 | 230 | 239 | 선행의장부 |  | 22 | 759
4241 | A0012_S233P | A0012 | S233P | C12 | 186 | 186 | 판넬조립2부 |  | 8 | 144
4242 | A0012_S233S | A0012 | S233S | C12 | 186 | 186 | 판넬조립2부 |  | 8 | 144
4243 | A0012_S243P | A0012 | S243P | C12 | 189 | 189 | 대조립2부 |  | 7.5 | 116.25
4244 | A0012_S243S | A0012 | S243S | C12 | 189 | 189 | 대조립2부 |  | 7.5 | 116.25
4245 | A0012_S24P0 | A0012 | S24P0 | C11 | 202 | 221 | 대조립1부 |  | 15.5 | 271.25
4246 | A0012_S24P0 | A0012 | S24P0 | C11 | 202 | 221 | 대조립1부 |  | 15.5 | 271.25
4247 | A0012_S24S0 | A0012 | S24S0 | C11 | 202 | 221 | 대조립1부 |  | 15.5 | 271.25
4248 | A0012_S24S0 | A0012 | S24S0 | C11 | 202 | 221 | 대조립1부 |  | 15.5 | 271.25
4249 | A0012_S25P0 | A0012 | S25P0 | C11 | 230 | 250 | 대조립3부 |  | 17.5 | 367.5
4250 | A0012_S25P0 | A0012 | S25P0 | C11 | 230 | 250 | 대조립3부 |  | 17.5 | 367.5
4251 | A0012_S25S0 | A0012 | S25S0 | C11 | 230 | 250 | 대조립3부 |  | 17.5 | 367.5
4252 | A0012_S25S0 | A0012 | S25S0 | C11 | 230 | 250 | 대조립3부 |  | 17.5 | 367.5
4253 | A0012_T11P0 | A0012 | T11P0 | C11 | 176 | 186 | 판넬조립1부 |  | 15.5 | 294.5
4254 | A0012_T11S0 | A0012 | T11S0 | C11 | 176 | 186 | 판넬조립1부 |  | 15.5 | 294.5
4255 | A0012_T12P0 | A0012 | T12P0 | C11 | 224 | 231 | 판넬조립1부 |  | 15.5 | 294.5
4256 | A0012_T12S0 | A0012 | T12S0 | C11 | 224 | 231 | 판넬조립1부 |  | 15.5 | 294.5
4257 | A0012_T13P0 | A0012 | T13P0 | C11 | 217 | 225 | 판넬조립1부 |  | 15.5 | 294.5
4258 | A0012_T13S0 | A0012 | T13S0 | C11 | 217 | 225 | 판넬조립1부 |  | 15.5 | 294.5
4259 | A0012_T14P0 | A0012 | T14P0 | C11 | 230 | 238 | 판넬조립1부 |  | 15.5 | 294.5
4260 | A0012_T14S0 | A0012 | T14S0 | C11 | 230 | 238 | 판넬조립1부 |  | 15.5 | 294.5
4261 | A0012_T15P0 | A0012 | T15P0 | C11 | 229 | 237 | 판넬조립1부 |  | 15.5 | 294.5
4262 | A0012_T15S0 | A0012 | T15S0 | C11 | 229 | 237 | 판넬조립1부 |  | 15.5 | 294.5
4263 | A0012_T16P0 | A0012 | T16P0 | C11 | 250 | 259 | 판넬조립1부 |  | 15.5 | 294.5
4264 | A0012_T16S0 | A0012 | T16S0 | C11 | 250 | 259 | 판넬조립1부 |  | 15.5 | 294.5
4265 | A0012_T21P1 | A0012 | T21P1 | G41 | 208 | 216 | 선행의장부 |  | 18 | 648
4266 | A0013_A11A0 | A0013 | A11A0 | C11 | 88 | 154 | 대조립2부 |  | 8 | 104
4267 | A0013_A11A0 | A0013 | A11A0 | C11 | 88 | 154 | 대조립2부 |  | 8 | 104
4268 | A0013_A21C0 | A0013 | A21C0 | CF21 | 158 | 213 | 외부 |  | 8 | 156
4269 | A0013_A21C0 | A0013 | A21C0 | CF21 | 158 | 213 | 외부 |  | 8 | 156
4270 | A0013_A22P0 | A0013 | A22P0 | CF21 | 161 | 204 | 외부 |  | 16 | 328
4271 | A0013_A22P0 | A0013 | A22P0 | CF21 | 161 | 204 | 외부 |  | 16 | 328
4272 | A0013_A22S0 | A0013 | A22S0 | CF21 | 161 | 204 | 외부 |  | 16 | 328
4273 | A0013_A22S0 | A0013 | A22S0 | CF21 | 161 | 204 | 외부 |  | 16 | 328
4274 | A0013_A31P1 | A0013 | A31P1 | G41 | 217 | 233 | 외부 |  | 21 | 892.5
4275 | A0013_A31P1 | A0013 | A31P1 | G41 | 217 | 233 | 외부 |  | 21 | 892.5
4276 | A0013_A31P1 | A0013 | A31P1 | G41 | 217 | 233 | 외부 |  | 21 | 892.5
4277 | A0013_A31P1 | A0013 | A31P1 | G41 | 217 | 233 | 외부 |  | 21 | 892.5
4278 | A0013_A31P1 | A0013 | A31P1 | G41 | 217 | 233 | 외부 |  | 21 | 892.5
4279 | A0013_A41A0 | A0013 | A41A0 | C11 | 137 | 269 | 외부 |  | 10 | 140
4280 | A0013_B11P1 | A0013 | B11P1 | G41 | 178 | 190 | 선행의장부 |  | 13.5 | 330.75
4281 | A0013_B11P1 | A0013 | B11P1 | G41 | 178 | 190 | 선행의장부 |  | 13.5 | 330.75
4282 | A0013_B11P1 | A0013 | B11P1 | G41 | 178 | 190 | 선행의장부 |  | 13.5 | 330.75
4283 | A0013_B11P1 | A0013 | B11P1 | G41 | 178 | 190 | 선행의장부 |  | 13.5 | 330.75
4284 | A0013_B123P | A0013 | B123P | C12 | 135 | 135 | 판넬조립2부 |  | 14 | 231
4285 | A0013_B123S | A0013 | B123S | C12 | 135 | 135 | 판넬조립2부 |  | 14 | 231
4286 | A0013_B12P1 | A0013 | B12P1 | G41 | 165 | 176 | 선행의장부 |  | 23 | 793.5
4287 | A0013_B12S1 | A0013 | B12S1 | G41 | 165 | 176 | 선행의장부 |  | 23 | 793.5
4288 | A0013_B14P1 | A0013 | B14P1 | G41 | 169 | 178 | 선행의장부 |  | 23.5 | 810.75
4289 | A0013_B14S1 | A0013 | B14S1 | G41 | 169 | 178 | 선행의장부 |  | 23.5 | 810.75
4290 | A0013_B163P | A0013 | B163P | CC13 | 176 | 186 | 판넬조립1부 |  | 14 | 231
4291 | A0013_B163S | A0013 | B163S | CC13 | 176 | 186 | 판넬조립1부 |  | 14 | 231
4292 | A0013_B16P1 | A0013 | B16P1 | G41 | 213 | 227 | 선행의장부 |  | 23.5 | 810.75
4293 | A0013_B16S1 | A0013 | B16S1 | G41 | 213 | 227 | 선행의장부 |  | 23.5 | 810.75
4294 | A0013_B183P | A0013 | B183P | CC13 | 184 | 190 | 판넬조립1부 |  | 14 | 231
4295 | A0013_B183S | A0013 | B183S | CC13 | 184 | 190 | 판넬조립1부 |  | 14 | 231
4296 | A0013_B18P0 | A0013 | B18P0 | CC15 | 185 | 210 | 판넬조립1부 |  | 16.5 | 387.75
4297 | A0013_B18P3 | A0013 | B18P3 | LL32 | 253 | 276 | 외부 |  | 31 | 1069.5
4298 | A0013_B18P3 | A0013 | B18P3 | LL32 | 253 | 276 | 외부 |  | 31 | 1069.5
4299 | A0013_B18S0 | A0013 | B18S0 | CC15 | 185 | 210 | 판넬조립1부 |  | 16.5 | 387.75
4300 | A0013_B18S3 | A0013 | B18S3 | LL32 | 259 | 282 | 외부 |  | 31 | 1069.5
4301 | A0013_B18S3 | A0013 | B18S3 | LL32 | 259 | 282 | 외부 |  | 31 | 1069.5
4302 | A0013_B19P0 | A0013 | B19P0 | CF21 | 183 | 200 | 판넬조립2부 |  | 18 | 423
4303 | A0013_B19P3 | A0013 | B19P3 | LL32 | 260 | 283 | 외부 |  | 16.5 | 363
4304 | A0013_B19P3 | A0013 | B19P3 | LL32 | 260 | 283 | 외부 |  | 16.5 | 363
4305 | A0013_B19S0 | A0013 | B19S0 | CF21 | 183 | 200 | 판넬조립2부 |  | 18 | 423
4306 | A0013_B19S3 | A0013 | B19S3 | LL32 | 261 | 284 | 외부 |  | 16.5 | 363
4307 | A0013_B19S3 | A0013 | B19S3 | LL32 | 261 | 284 | 외부 |  | 16.5 | 363
4308 | A0013_B20P0 | A0013 | B20P0 | CF21 | 171 | 203 | 판넬조립2부 |  | 16.5 | 387.75
4309 | A0013_B20P3 | A0013 | B20P3 | LL32 | 262 | 287 | 외부 |  | 31 | 1069.5
4310 | A0013_B20P3 | A0013 | B20P3 | LL32 | 262 | 287 | 외부 |  | 31 | 1069.5
4311 | A0013_B20S0 | A0013 | B20S0 | CF21 | 171 | 203 | 판넬조립2부 |  | 16.5 | 387.75
4312 | A0013_B20S3 | A0013 | B20S3 | LL32 | 266 | 289 | 외부 |  | 31 | 1069.5
4313 | A0013_B20S3 | A0013 | B20S3 | LL32 | 266 | 289 | 외부 |  | 31 | 1069.5
4314 | A0013_B21P0 | A0013 | B21P0 | CF21 | 186 | 206 | 판넬조립2부 |  | 18 | 423
4315 | A0013_B21P3 | A0013 | B21P3 | LL32 | 267 | 290 | 외부 |  | 11 | 242
4316 | A0013_B21P3 | A0013 | B21P3 | LL32 | 267 | 290 | 외부 |  | 11 | 242
4317 | A0013_B21S0 | A0013 | B21S0 | CF21 | 186 | 206 | 판넬조립2부 |  | 18 | 423
4318 | A0013_B21S3 | A0013 | B21S3 | LL32 | 268 | 291 | 외부 |  | 11 | 242
4319 | A0013_B21S3 | A0013 | B21S3 | LL32 | 268 | 291 | 외부 |  | 11 | 242
4320 | A0013_B223P | A0013 | B223P | CC13 | 196 | 200 | 판넬조립1부 |  | 14 | 231
4321 | A0013_B223S | A0013 | B223S | CC13 | 196 | 200 | 판넬조립1부 |  | 14 | 231
4322 | A0013_B22P1 | A0013 | B22P1 | G41 | 227 | 238 | 선행의장부 |  | 23.5 | 810.75
4323 | A0013_B22S1 | A0013 | B22S1 | G41 | 227 | 238 | 선행의장부 |  | 23.5 | 810.75
4324 | A0013_B24P1 | A0013 | B24P1 | G41 | 227 | 238 | 선행의장부 |  | 23.5 | 810.75
4325 | A0013_B24S1 | A0013 | B24S1 | G41 | 227 | 238 | 선행의장부 |  | 23.5 | 810.75
4326 | A0013_B53P0 | A0013 | B53P0 | C11 | 136 | 156 | 외부 |  | 11.5 | 207
4327 | A0013_B53P0 | A0013 | B53P0 | C11 | 136 | 156 | 외부 |  | 11.5 | 207
4328 | A0013_B53S0 | A0013 | B53S0 | C11 | 136 | 156 | 외부 |  | 11.5 | 207
4329 | A0013_B53S0 | A0013 | B53S0 | C11 | 136 | 156 | 외부 |  | 11.5 | 207
4330 | A0013_B64P0 | A0013 | B64P0 | C11 | 196 | 217 | 대조립2부 |  | 10 | 175
4331 | A0013_B64P0 | A0013 | B64P0 | C11 | 196 | 217 | 대조립2부 |  | 10 | 175
4332 | A0013_B64S0 | A0013 | B64S0 | C11 | 196 | 217 | 대조립2부 |  | 10 | 175
4333 | A0013_B64S0 | A0013 | B64S0 | C11 | 196 | 217 | 대조립2부 |  | 10 | 175
4334 | A0013_B71P0 | A0013 | B71P0 | C11 | 164 | 176 | 대조립1부 |  | 6 | 96
4335 | A0013_B71S0 | A0013 | B71S0 | C11 | 164 | 176 | 대조립1부 |  | 6 | 96
4336 | A0013_B72P0 | A0013 | B72P0 | C11 | 211 | 226 | 대조립1부 |  | 6 | 96
4337 | A0013_B72S0 | A0013 | B72S0 | C11 | 211 | 226 | 대조립1부 |  | 6 | 96
4338 | A0013_B73P0 | A0013 | B73P0 | C11 | 214 | 231 | 대조립2부 |  | 6 | 96
4339 | A0013_B73S0 | A0013 | B73S0 | C11 | 214 | 231 | 대조립2부 |  | 6 | 96
4340 | A0013_B74P0 | A0013 | B74P0 | C11 | 217 | 232 | 대조립2부 |  | 6 | 96
4341 | A0013_B74S0 | A0013 | B74S0 | C11 | 217 | 232 | 대조립2부 |  | 6 | 96
4342 | A0013_B753P | A0013 | B753P | C12 | 200 | 200 | 판넬조립2부 |  | 6 | 96
4343 | A0013_B753S | A0013 | B753S | C12 | 200 | 200 | 판넬조립2부 |  | 6 | 96
4344 | A0013_B75P0 | A0013 | B75P0 | C11 | 214 | 231 | 대조립3부 |  | 6 | 96
4345 | A0013_B75S0 | A0013 | B75S0 | C11 | 214 | 231 | 대조립3부 |  | 6 | 96
4346 | A0013_B763P | A0013 | B763P | C12 | 206 | 206 | 판넬조립2부 |  | 6 | 96
4347 | A0013_B763S | A0013 | B763S | C12 | 206 | 206 | 판넬조립2부 |  | 6 | 96
4348 | A0013_B76P0 | A0013 | B76P0 | C11 | 217 | 232 | 대조립3부 |  | 6 | 96
4349 | A0013_B76S0 | A0013 | B76S0 | C11 | 217 | 232 | 대조립3부 |  | 6 | 96
4350 | A0013_D113C | A0013 | D113C | C12 | 149 | 149 | 판넬조립2부 |  | 6 | 102
4351 | A0013_D114C | A0013 | D114C | C12 | 143 | 143 | 판넬조립2부 |  | 6 | 102
4352 | A0013_D11C0 | A0013 | D11C0 | C11 | 156 | 168 | 대조립3부 |  | 10.5 | 178.5
4353 | A0013_D11C0 | A0013 | D11C0 | C11 | 156 | 168 | 대조립3부 |  | 10.5 | 178.5
4354 | A0013_D12C0 | A0013 | D12C0 | C11 | 211 | 226 | 판넬조립1부 |  | 10.5 | 178.5
4355 | A0013_D12C0 | A0013 | D12C0 | C11 | 211 | 226 | 판넬조립1부 |  | 10.5 | 178.5
4356 | A0013_D13C0 | A0013 | D13C0 | CF21 | 198 | 218 | 대조립1부 |  | 10.5 | 178.5
4357 | A0013_D143C | A0013 | D143C | C12 | 199 | 199 | 판넬조립2부 |  | 6 | 102
4358 | A0013_D144C | A0013 | D144C | C12 | 193 | 193 | 판넬조립2부 |  | 6 | 102
4359 | A0013_D14C0 | A0013 | D14C0 | C11 | 207 | 224 | 대조립3부 |  | 10.5 | 178.5
4360 | A0013_D14C0 | A0013 | D14C0 | C11 | 207 | 224 | 대조립3부 |  | 10.5 | 178.5
4361 | A0013_D15C0 | A0013 | D15C0 | C11 | 206 | 219 | 판넬조립1부 |  | 10.5 | 178.5
4362 | A0013_D15C0 | A0013 | D15C0 | C11 | 206 | 219 | 판넬조립1부 |  | 10.5 | 178.5
4363 | A0013_D16C0 | A0013 | D16C0 | C11 | 203 | 214 | 대조립2부 |  | 12 | 204
4364 | A0013_D16C0 | A0013 | D16C0 | C11 | 203 | 214 | 대조립2부 |  | 12 | 204
4365 | A0013_D16C0 | A0013 | D16C0 | C11 | 203 | 214 | 대조립2부 |  | 12 | 204
4366 | A0013_D21C1 | A0013 | D21C1 | G41 | 198 | 210 | 선행의장부 |  | 17 | 450.5
4367 | A0013_D21C1 | A0013 | D21C1 | G41 | 198 | 210 | 선행의장부 |  | 17 | 450.5
4368 | A0013_D21C1 | A0013 | D21C1 | G41 | 198 | 210 | 선행의장부 |  | 17 | 450.5
4369 | A0013_D21C1 | A0013 | D21C1 | G41 | 198 | 210 | 선행의장부 |  | 17 | 450.5
4370 | A0013_D21C1 | A0013 | D21C1 | G41 | 198 | 210 | 선행의장부 |  | 17 | 450.5
4371 | A0013_D22C0 | A0013 | D22C0 | C11 | 175 | 191 | 대조립1부 |  | 9 | 153
4372 | A0013_D31P0 | A0013 | D31P0 | C11 | 179 | 198 | 대조립1부 |  | 17.5 | 376.25
4373 | A0013_D31P0 | A0013 | D31P0 | C11 | 179 | 198 | 대조립1부 |  | 17.5 | 376.25
4374 | A0013_D31P0 | A0013 | D31P0 | C11 | 179 | 198 | 대조립1부 |  | 17.5 | 376.25
4375 | A0013_D31P0 | A0013 | D31P0 | C11 | 179 | 198 | 대조립1부 |  | 17.5 | 376.25
4376 | A0013_D31P0 | A0013 | D31P0 | C11 | 179 | 198 | 대조립1부 |  | 17.5 | 376.25
4377 | A0013_D31P0 | A0013 | D31P0 | C11 | 179 | 198 | 대조립1부 |  | 17.5 | 376.25
4378 | A0013_D31S0 | A0013 | D31S0 | C11 | 179 | 198 | 대조립1부 |  | 17.5 | 376.25
4379 | A0013_D31S0 | A0013 | D31S0 | C11 | 179 | 198 | 대조립1부 |  | 17.5 | 376.25
4380 | A0013_D31S0 | A0013 | D31S0 | C11 | 179 | 198 | 대조립1부 |  | 17.5 | 376.25
4381 | A0013_D31S0 | A0013 | D31S0 | C11 | 179 | 198 | 대조립1부 |  | 17.5 | 376.25
4382 | A0013_D31S0 | A0013 | D31S0 | C11 | 179 | 198 | 대조립1부 |  | 17.5 | 376.25
4383 | A0013_D31S0 | A0013 | D31S0 | C11 | 179 | 198 | 대조립1부 |  | 17.5 | 376.25
4384 | A0013_D325P | A0013 | D325P | C12 | 149 | 149 | 판넬조립2부 |  | 8.5 | 72.25
4385 | A0013_D325S | A0013 | D325S | C12 | 149 | 149 | 판넬조립2부 |  | 8.5 | 72.25
4386 | A0013_D32P0 | A0013 | D32P0 | C11 | 161 | 177 | 대조립1부 |  | 16.5 | 354.75
4387 | A0013_D32P1 | A0013 | D32P1 | G41 | 193 | 204 | 선행의장부 |  | 21.5 | 688
4388 | A0013_D32P1 | A0013 | D32P1 | G41 | 193 | 204 | 선행의장부 |  | 21.5 | 688
4389 | A0013_D32P1 | A0013 | D32P1 | G41 | 193 | 204 | 선행의장부 |  | 21.5 | 688
4390 | A0013_D32P1 | A0013 | D32P1 | G41 | 193 | 204 | 선행의장부 |  | 21.5 | 688
4391 | A0013_D32P1 | A0013 | D32P1 | G41 | 193 | 204 | 선행의장부 |  | 21.5 | 688
4392 | A0013_D32S0 | A0013 | D32S0 | C11 | 161 | 177 | 대조립1부 |  | 16.5 | 354.75
4393 | A0013_D32S1 | A0013 | D32S1 | G41 | 193 | 204 | 선행의장부 |  | 21.5 | 688
4394 | A0013_D32S1 | A0013 | D32S1 | G41 | 193 | 204 | 선행의장부 |  | 21.5 | 688
4395 | A0013_D32S1 | A0013 | D32S1 | G41 | 193 | 204 | 선행의장부 |  | 21.5 | 688
4396 | A0013_D32S1 | A0013 | D32S1 | G41 | 193 | 204 | 선행의장부 |  | 21.5 | 688
4397 | A0013_D32S1 | A0013 | D32S1 | G41 | 193 | 204 | 선행의장부 |  | 21.5 | 688
4398 | A0013_D33P0 | A0013 | D33P0 | C11 | 161 | 177 | 대조립2부 |  | 15.5 | 333.25
4399 | A0013_D33S0 | A0013 | D33S0 | C11 | 161 | 177 | 대조립2부 |  | 15.5 | 333.25
4400 | A0013_D34P0 | A0013 | D34P0 | C11 | 137 | 155 | 판넬조립1부 |  | 17.5 | 376.25
4401 | A0013_D34P2 | A0013 | D34P2 | K41 | 189 | 200 | 선행의장부 |  | 21.5 | 741.75
4402 | A0013_D34P2 | A0013 | D34P2 | K41 | 189 | 200 | 선행의장부 |  | 21.5 | 741.75
4403 | A0013_D34P2 | A0013 | D34P2 | K41 | 189 | 200 | 선행의장부 |  | 21.5 | 741.75
4404 | A0013_D34P2 | A0013 | D34P2 | K41 | 189 | 200 | 선행의장부 |  | 21.5 | 741.75
4405 | A0013_D34S0 | A0013 | D34S0 | C11 | 137 | 155 | 판넬조립1부 |  | 17.5 | 376.25
4406 | A0013_D34S2 | A0013 | D34S2 | K41 | 189 | 200 | 선행의장부 |  | 21.5 | 741.75
4407 | A0013_D34S2 | A0013 | D34S2 | K41 | 189 | 200 | 선행의장부 |  | 21.5 | 741.75
4408 | A0013_D34S2 | A0013 | D34S2 | K41 | 189 | 200 | 선행의장부 |  | 21.5 | 741.75
4409 | A0013_D34S2 | A0013 | D34S2 | K41 | 189 | 200 | 선행의장부 |  | 21.5 | 741.75
4410 | A0013_D35P0 | A0013 | D35P0 | CF21 | 165 | 184 | 판넬조립2부 |  | 17 | 365.5
4411 | A0013_D35S0 | A0013 | D35S0 | CF21 | 165 | 184 | 판넬조립2부 |  | 17 | 365.5
4412 | A0013_D36P0 | A0013 | D36P0 | C11 | 198 | 217 | 판넬조립1부 |  | 17.5 | 376.25
4413 | A0013_D36P2 | A0013 | D36P2 | K41 | 245 | 254 | 선행의장부 |  | 23 | 793.5
4414 | A0013_D36P2 | A0013 | D36P2 | K41 | 245 | 254 | 선행의장부 |  | 23 | 793.5
4415 | A0013_D36P2 | A0013 | D36P2 | K41 | 245 | 254 | 선행의장부 |  | 23 | 793.5
4416 | A0013_D36P2 | A0013 | D36P2 | K41 | 245 | 254 | 선행의장부 |  | 23 | 793.5
4417 | A0013_D36S0 | A0013 | D36S0 | C11 | 198 | 217 | 판넬조립1부 |  | 17.5 | 376.25
4418 | A0013_D36S2 | A0013 | D36S2 | K41 | 245 | 254 | 선행의장부 |  | 23 | 793.5
4419 | A0013_D36S2 | A0013 | D36S2 | K41 | 245 | 254 | 선행의장부 |  | 23 | 793.5
4420 | A0013_D36S2 | A0013 | D36S2 | K41 | 245 | 254 | 선행의장부 |  | 23 | 793.5
4421 | A0013_D36S2 | A0013 | D36S2 | K41 | 245 | 254 | 선행의장부 |  | 23 | 793.5
4422 | A0013_D37P0 | A0013 | D37P0 | CF21 | 214 | 235 | 판넬조립2부 |  | 17 | 365.5
4423 | A0013_D37S0 | A0013 | D37S0 | CF21 | 214 | 235 | 판넬조립2부 |  | 17 | 365.5
4424 | A0013_D38P0 | A0013 | D38P0 | C11 | 197 | 214 | 판넬조립1부 |  | 17.5 | 376.25
4425 | A0013_D38P2 | A0013 | D38P2 | K41 | 246 | 255 | 선행의장부 |  | 23 | 793.5
4426 | A0013_D38P2 | A0013 | D38P2 | K41 | 246 | 255 | 선행의장부 |  | 23 | 793.5
4427 | A0013_D38P2 | A0013 | D38P2 | K41 | 246 | 255 | 선행의장부 |  | 23 | 793.5
4428 | A0013_D38P2 | A0013 | D38P2 | K41 | 246 | 255 | 선행의장부 |  | 23 | 793.5
4429 | A0013_D38S0 | A0013 | D38S0 | C11 | 197 | 214 | 판넬조립1부 |  | 17.5 | 376.25
4430 | A0013_D38S2 | A0013 | D38S2 | K41 | 246 | 255 | 선행의장부 |  | 23 | 793.5
4431 | A0013_D38S2 | A0013 | D38S2 | K41 | 246 | 255 | 선행의장부 |  | 23 | 793.5
4432 | A0013_D38S2 | A0013 | D38S2 | K41 | 246 | 255 | 선행의장부 |  | 23 | 793.5
4433 | A0013_D38S2 | A0013 | D38S2 | K41 | 246 | 255 | 선행의장부 |  | 23 | 793.5
4434 | A0013_D39P0 | A0013 | D39P0 | CF21 | 226 | 242 | 판넬조립2부 |  | 17 | 365.5
4435 | A0013_D39S0 | A0013 | D39S0 | CF21 | 226 | 242 | 판넬조립2부 |  | 17 | 365.5
4436 | A0013_D40P1 | A0013 | D40P1 | G41 | 226 | 239 | 선행의장부 |  | 21.5 | 752.5
4437 | A0013_D40P2 | A0013 | D40P2 | K41 | 245 | 256 | 선행의장부 |  | 23 | 793.5
4438 | A0013_D40P2 | A0013 | D40P2 | K41 | 245 | 256 | 선행의장부 |  | 23 | 793.5
4439 | A0013_D40P2 | A0013 | D40P2 | K41 | 245 | 256 | 선행의장부 |  | 23 | 793.5
4440 | A0013_D40P2 | A0013 | D40P2 | K41 | 245 | 256 | 선행의장부 |  | 23 | 793.5
4441 | A0013_D40S1 | A0013 | D40S1 | G41 | 226 | 239 | 선행의장부 |  | 21.5 | 752.5
4442 | A0013_D40S2 | A0013 | D40S2 | K41 | 245 | 256 | 선행의장부 |  | 23 | 793.5
4443 | A0013_D40S2 | A0013 | D40S2 | K41 | 245 | 256 | 선행의장부 |  | 23 | 793.5
4444 | A0013_D40S2 | A0013 | D40S2 | K41 | 245 | 256 | 선행의장부 |  | 23 | 793.5
4445 | A0013_D40S2 | A0013 | D40S2 | K41 | 245 | 256 | 선행의장부 |  | 23 | 793.5
4446 | A0013_D41P0 | A0013 | D41P0 | C11 | 218 | 239 | 판넬조립1부 |  | 17 | 365.5
4447 | A0013_D41S0 | A0013 | D41S0 | C11 | 218 | 239 | 판넬조립1부 |  | 17 | 365.5
4448 | A0013_D423P | A0013 | D423P | C12 | 198 | 198 | 판넬조립2부 |  | 5.5 | 57.75
4449 | A0013_D423S | A0013 | D423S | C12 | 198 | 198 | 판넬조립2부 |  | 5.5 | 57.75
4450 | A0013_D42P0 | A0013 | D42P0 | C11 | 207 | 235 | 대조립3부 |  | 18 | 387
4451 | A0013_D42P1 | A0013 | D42P1 | G41 | 248 | 259 | 선행의장부 |  | 22.5 | 832.5
4452 | A0013_D42P1 | A0013 | D42P1 | G41 | 248 | 259 | 선행의장부 |  | 22.5 | 832.5
4453 | A0013_D42P1 | A0013 | D42P1 | G41 | 248 | 259 | 선행의장부 |  | 22.5 | 832.5
4454 | A0013_D42P1 | A0013 | D42P1 | G41 | 248 | 259 | 선행의장부 |  | 22.5 | 832.5
4455 | A0013_D42P1 | A0013 | D42P1 | G41 | 248 | 259 | 선행의장부 |  | 22.5 | 832.5
4456 | A0013_D42S0 | A0013 | D42S0 | C11 | 207 | 235 | 대조립3부 |  | 18 | 387
4457 | A0013_D42S1 | A0013 | D42S1 | G41 | 248 | 259 | 선행의장부 |  | 22.5 | 832.5
4458 | A0013_D42S1 | A0013 | D42S1 | G41 | 248 | 259 | 선행의장부 |  | 22.5 | 832.5
4459 | A0013_D42S1 | A0013 | D42S1 | G41 | 248 | 259 | 선행의장부 |  | 22.5 | 832.5
4460 | A0013_D42S1 | A0013 | D42S1 | G41 | 248 | 259 | 선행의장부 |  | 22.5 | 832.5
4461 | A0013_D42S1 | A0013 | D42S1 | G41 | 248 | 259 | 선행의장부 |  | 22.5 | 832.5
4462 | A0013_D443P | A0013 | D443P | C12 | 198 | 198 | 판넬조립2부 |  | 5.5 | 57.75
4463 | A0013_D443S | A0013 | D443S | C12 | 198 | 198 | 판넬조립2부 |  | 5.5 | 57.75
4464 | A0013_D44P0 | A0013 | D44P0 | C11 | 210 | 231 | 판넬조립2부 |  | 17.5 | 393.75
4465 | A0013_D44P1 | A0013 | D44P1 | G41 | 246 | 255 | 선행의장부 |  | 22.5 | 776.25
4466 | A0013_D44P1 | A0013 | D44P1 | G41 | 246 | 255 | 선행의장부 |  | 22.5 | 776.25
4467 | A0013_D44P1 | A0013 | D44P1 | G41 | 246 | 255 | 선행의장부 |  | 22.5 | 776.25
4468 | A0013_D44P1 | A0013 | D44P1 | G41 | 246 | 255 | 선행의장부 |  | 22.5 | 776.25
4469 | A0013_D44P1 | A0013 | D44P1 | G41 | 246 | 255 | 선행의장부 |  | 22.5 | 776.25
4470 | A0013_D44S0 | A0013 | D44S0 | C11 | 210 | 231 | 판넬조립2부 |  | 17.5 | 393.75
4471 | A0013_D44S1 | A0013 | D44S1 | G41 | 246 | 255 | 선행의장부 |  | 22.5 | 776.25
4472 | A0013_D44S1 | A0013 | D44S1 | G41 | 246 | 255 | 선행의장부 |  | 22.5 | 776.25
4473 | A0013_D44S1 | A0013 | D44S1 | G41 | 246 | 255 | 선행의장부 |  | 22.5 | 776.25
4474 | A0013_D44S1 | A0013 | D44S1 | G41 | 246 | 255 | 선행의장부 |  | 22.5 | 776.25
4475 | A0013_D44S1 | A0013 | D44S1 | G41 | 246 | 255 | 선행의장부 |  | 22.5 | 776.25
4476 | A0013_E11P0 | A0013 | E11P0 | CC15 | 109 | 142 | 대조립1부 |  | 14 | 259
4477 | A0013_E11S0 | A0013 | E11S0 | CC15 | 109 | 142 | 대조립1부 |  | 10 | 185
4478 | A0013_E12A0 | A0013 | E12A0 | CC15 | 108 | 141 | 대조립1부 |  | 15 | 307.5
4479 | A0013_E21C0 | A0013 | E21C0 | C11 | 147 | 162 | 대조립1부 |  | 4 | 22
4480 | A0013_E21C0 | A0013 | E21C0 | C11 | 147 | 162 | 대조립1부 |  | 4 | 22
4481 | A0013_E21C0 | A0013 | E21C0 | C11 | 147 | 162 | 대조립1부 |  | 4 | 22
4482 | A0013_E22P0 | A0013 | E22P0 | C11 | 137 | 154 | 대조립1부 |  | 14.5 | 246.5
4483 | A0013_E22P0 | A0013 | E22P0 | C11 | 137 | 154 | 대조립1부 |  | 14.5 | 246.5
4484 | A0013_E22P0 | A0013 | E22P0 | C11 | 137 | 154 | 대조립1부 |  | 14.5 | 246.5
4485 | A0013_E22S0 | A0013 | E22S0 | C11 | 137 | 154 | 대조립1부 |  | 14.5 | 246.5
4486 | A0013_E22S0 | A0013 | E22S0 | C11 | 137 | 154 | 대조립1부 |  | 14.5 | 246.5
4487 | A0013_E22S0 | A0013 | E22S0 | C11 | 137 | 154 | 대조립1부 |  | 14.5 | 246.5
4488 | A0013_E23P0 | A0013 | E23P0 | C11 | 137 | 154 | 대조립1부 |  | 4 | 58
4489 | A0013_E23P0 | A0013 | E23P0 | C11 | 137 | 154 | 대조립1부 |  | 4 | 58
4490 | A0013_E23P0 | A0013 | E23P0 | C11 | 137 | 154 | 대조립1부 |  | 4 | 58
4491 | A0013_E23S0 | A0013 | E23S0 | C11 | 137 | 154 | 대조립1부 |  | 4 | 58
4492 | A0013_E23S0 | A0013 | E23S0 | C11 | 137 | 154 | 대조립1부 |  | 4 | 58
4493 | A0013_E23S0 | A0013 | E23S0 | C11 | 137 | 154 | 대조립1부 |  | 4 | 58
4494 | A0013_E24P0 | A0013 | E24P0 | C11 | 135 | 150 | 대조립1부 |  | 4 | 40
4495 | A0013_E24P0 | A0013 | E24P0 | C11 | 135 | 150 | 대조립1부 |  | 4 | 40
4496 | A0013_E24P0 | A0013 | E24P0 | C11 | 135 | 150 | 대조립1부 |  | 4 | 40
4497 | A0013_E24S0 | A0013 | E24S0 | C11 | 135 | 150 | 대조립1부 |  | 4 | 40
4498 | A0013_E24S0 | A0013 | E24S0 | C11 | 135 | 150 | 대조립1부 |  | 4 | 40
4499 | A0013_E24S0 | A0013 | E24S0 | C11 | 135 | 150 | 대조립1부 |  | 4 | 40
4500 | A0013_E31C0 | A0013 | E31C0 | C11 | 158 | 178 | 대조립1부 |  | 10 | 110
4501 | A0013_E31C0 | A0013 | E31C0 | C11 | 158 | 178 | 대조립1부 |  | 10 | 110
4502 | A0013_E31C0 | A0013 | E31C0 | C11 | 158 | 178 | 대조립1부 |  | 10 | 110
4503 | A0013_E31C0 | A0013 | E31C0 | C11 | 158 | 178 | 대조립1부 |  | 10 | 110
4504 | A0013_E31C0 | A0013 | E31C0 | C11 | 158 | 178 | 대조립1부 |  | 10 | 110
4505 | A0013_E32P0 | A0013 | E32P0 | C11 | 149 | 169 | 대조립1부 |  | 16 | 320
4506 | A0013_E32P1 | A0013 | E32P1 | G41 | 177 | 191 | 선행의장부 |  | 24.5 | 955.5
4507 | A0013_E32P1 | A0013 | E32P1 | G41 | 177 | 191 | 선행의장부 |  | 24.5 | 955.5
4508 | A0013_E32P1 | A0013 | E32P1 | G41 | 177 | 191 | 선행의장부 |  | 24.5 | 955.5
4509 | A0013_E32P1 | A0013 | E32P1 | G41 | 177 | 191 | 선행의장부 |  | 24.5 | 955.5
4510 | A0013_E32P1 | A0013 | E32P1 | G41 | 177 | 191 | 선행의장부 |  | 24.5 | 955.5
4511 | A0013_E32S0 | A0013 | E32S0 | C11 | 149 | 169 | 대조립1부 |  | 20 | 400
4512 | A0013_E32S1 | A0013 | E32S1 | G41 | 177 | 191 | 선행의장부 |  | 28 | 1092
4513 | A0013_E32S1 | A0013 | E32S1 | G41 | 177 | 191 | 선행의장부 |  | 28 | 1092
4514 | A0013_E32S1 | A0013 | E32S1 | G41 | 177 | 191 | 선행의장부 |  | 28 | 1092
4515 | A0013_E32S1 | A0013 | E32S1 | G41 | 177 | 191 | 선행의장부 |  | 28 | 1092
4516 | A0013_E32S1 | A0013 | E32S1 | G41 | 177 | 191 | 선행의장부 |  | 28 | 1092
4517 | A0013_E33P0 | A0013 | E33P0 | C11 | 150 | 170 | 대조립1부 |  | 18.5 | 351.5
4518 | A0013_E33S0 | A0013 | E33S0 | C11 | 150 | 170 | 대조립1부 |  | 19 | 418
4519 | A0013_E41P0 | A0013 | E41P0 | C11 | 149 | 163 | 대조립1부 |  | 12.5 | 187.5
4520 | A0013_E41P1 | A0013 | E41P1 | G41 | 168 | 177 | 선행의장부 |  | 20 | 570
4521 | A0013_E41P1 | A0013 | E41P1 | G41 | 168 | 177 | 선행의장부 |  | 20 | 570
4522 | A0013_E41S0 | A0013 | E41S0 | C11 | 149 | 163 | 대조립1부 |  | 12 | 180
4523 | A0013_E41S1 | A0013 | E41S1 | G41 | 168 | 177 | 선행의장부 |  | 20 | 570
4524 | A0013_E41S1 | A0013 | E41S1 | G41 | 168 | 177 | 선행의장부 |  | 20 | 570
4525 | A0013_E42P0 | A0013 | E42P0 | C11 | 142 | 164 | 대조립2부 |  | 16 | 320
4526 | A0013_E42S0 | A0013 | E42S0 | C11 | 142 | 164 | 대조립2부 |  | 16 | 320
4527 | A0013_E43P0 | A0013 | E43P0 | C11 | 129 | 161 | 외부 |  | 19 | 465.5
4528 | A0013_E43P0 | A0013 | E43P0 | C11 | 129 | 161 | 외부 |  | 19 | 465.5
4529 | A0013_E43P0 | A0013 | E43P0 | C11 | 129 | 161 | 외부 |  | 19 | 465.5
4530 | A0013_E43S0 | A0013 | E43S0 | C11 | 129 | 161 | 외부 |  | 19 | 465.5
4531 | A0013_E43S0 | A0013 | E43S0 | C11 | 129 | 161 | 외부 |  | 19 | 465.5
4532 | A0013_E43S0 | A0013 | E43S0 | C11 | 129 | 161 | 외부 |  | 19 | 465.5
4533 | A0013_E513C | A0013 | E513C | C12 | 128 | 128 | 판넬조립2부 |  | 10 | 170
4534 | A0013_E514C | A0013 | E514C | C12 | 119 | 119 | 판넬조립2부 |  | 10 | 170
4535 | A0013_E515C | A0013 | E515C | C12 | 119 | 119 | 판넬조립2부 |  | 6.5 | 113.75
4536 | A0013_E51C0 | A0013 | E51C0 | C11 | 142 | 163 | 대조립3부 |  | 17 | 331.5
4537 | A0013_E51C1 | A0013 | E51C1 | G41 | 165 | 183 | 선행의장부 |  | 19.5 | 663
4538 | A0013_E51C1 | A0013 | E51C1 | G41 | 165 | 183 | 선행의장부 |  | 19.5 | 663
4539 | A0013_E52C0 | A0013 | E52C0 | C11 | 143 | 163 | 대조립3부 |  | 17 | 331.5
4540 | A0013_E53P0 | A0013 | E53P0 | C11 | 144 | 164 | 대조립1부 |  | 17 | 289
4541 | A0013_E53P1 | A0013 | E53P1 | G41 | 171 | 185 | 선행의장부 |  | 17 | 578
4542 | A0013_E53P1 | A0013 | E53P1 | G41 | 171 | 185 | 선행의장부 |  | 17 | 578
4543 | A0013_E53S0 | A0013 | E53S0 | C11 | 144 | 164 | 대조립1부 |  | 17 | 331.5
4544 | A0013_E53S1 | A0013 | E53S1 | G41 | 171 | 185 | 선행의장부 |  | 19.5 | 663
4545 | A0013_E53S1 | A0013 | E53S1 | G41 | 171 | 185 | 선행의장부 |  | 19.5 | 663
4546 | A0013_E544S | A0013 | E544S | CC13 | 128 | 135 | 대조립1부 |  | 12 | 186
4547 | A0013_E54P0 | A0013 | E54P0 | C11 | 147 | 165 | 대조립1부 |  | 14 | 238
4548 | A0013_E54S0 | A0013 | E54S0 | C11 | 147 | 165 | 대조립1부 |  | 17 | 289
4549 | A0013_E91A0 | A0013 | E91A0 | C11 | 151 | 171 | 대조립1부 |  | 6.5 | 123.5
4550 | A0013_E91A0 | A0013 | E91A0 | C11 | 151 | 171 | 대조립1부 |  | 6.5 | 123.5
4551 | A0013_E91A0 | A0013 | E91A0 | C11 | 151 | 171 | 대조립1부 |  | 6.5 | 123.5
4552 | A0013_F11P0 | A0013 | F11P0 | C11 | 172 | 210 | 외부 |  | 18.5 | 425.5
4553 | A0013_F11P0 | A0013 | F11P0 | C11 | 172 | 210 | 외부 |  | 18.5 | 425.5
4554 | A0013_F11S0 | A0013 | F11S0 | C11 | 172 | 210 | 외부 |  | 17.5 | 323.75
4555 | A0013_F11S0 | A0013 | F11S0 | C11 | 172 | 210 | 외부 |  | 17.5 | 323.75
4556 | A0013_F21P0 | A0013 | F21P0 | C11 | 184 | 219 | 외부 |  | 18.5 | 434.75
4557 | A0013_F21P0 | A0013 | F21P0 | C11 | 184 | 219 | 외부 |  | 18.5 | 434.75
4558 | A0013_F21S0 | A0013 | F21S0 | C11 | 184 | 219 | 외부 |  | 18.5 | 434.75
4559 | A0013_F21S0 | A0013 | F21S0 | C11 | 184 | 219 | 외부 |  | 18.5 | 434.75
4560 | A0013_F22P0 | A0013 | F22P0 | C11 | 186 | 226 | 외부 |  | 18.5 | 444
4561 | A0013_F22P0 | A0013 | F22P0 | C11 | 186 | 226 | 외부 |  | 18.5 | 444
4562 | A0013_F22S0 | A0013 | F22S0 | C11 | 186 | 226 | 외부 |  | 18.5 | 434.75
4563 | A0013_F22S0 | A0013 | F22S0 | C11 | 186 | 226 | 외부 |  | 18.5 | 434.75
4564 | A0013_F23P1 | A0013 | F23P1 | G41 | 226 | 235 | 건조1부 |  | 18.5 | 878.75
4565 | A0013_F23P1 | A0013 | F23P1 | G41 | 226 | 235 | 건조1부 |  | 18.5 | 878.75
4566 | A0013_F31A0 | A0013 | F31A0 | C11 | 191 | 238 | 외부 |  | 22 | 528
4567 | A0013_F31A0 | A0013 | F31A0 | C11 | 191 | 238 | 외부 |  | 22 | 528
4568 | A0013_F31A0 | A0013 | F31A0 | C11 | 191 | 238 | 외부 |  | 22 | 528
4569 | A0013_F31A0 | A0013 | F31A0 | C11 | 191 | 238 | 외부 |  | 22 | 528
4570 | A0013_F41P0 | A0013 | F41P0 | C11 | 226 | 238 | 대조립3부 |  | 18 | 432
4571 | A0013_F41P0 | A0013 | F41P0 | C11 | 226 | 238 | 대조립3부 |  | 18 | 432
4572 | A0013_F41P0 | A0013 | F41P0 | C11 | 226 | 238 | 대조립3부 |  | 18 | 432
4573 | A0013_F41S0 | A0013 | F41S0 | C11 | 226 | 238 | 대조립3부 |  | 18 | 432
4574 | A0013_F41S0 | A0013 | F41S0 | C11 | 226 | 238 | 대조립3부 |  | 18 | 432
4575 | A0013_F41S0 | A0013 | F41S0 | C11 | 226 | 238 | 대조립3부 |  | 18 | 432
4576 | A0013_F42A0 | A0013 | F42A0 | C11 | 217 | 232 | 대조립1부 |  | 11 | 280.5
4577 | A0013_F42A0 | A0013 | F42A0 | C11 | 217 | 232 | 대조립1부 |  | 11 | 280.5
4578 | A0013_F51P0 | A0013 | F51P0 | CF21 | 192 | 232 | 외부 |  | 20.5 | 512.5
4579 | A0013_F51P0 | A0013 | F51P0 | CF21 | 192 | 232 | 외부 |  | 20.5 | 512.5
4580 | A0013_F51S0 | A0013 | F51S0 | CF21 | 192 | 232 | 외부 |  | 20.5 | 512.5
4581 | A0013_F51S0 | A0013 | F51S0 | CF21 | 192 | 232 | 외부 |  | 20.5 | 512.5
4582 | A0013_F52A0 | A0013 | F52A0 | C11 | 219 | 238 | 대조립2부 |  | 6.5 | 139.75
4583 | A0013_F52A0 | A0013 | F52A0 | C11 | 219 | 238 | 대조립2부 |  | 6.5 | 139.75
4584 | A0013_F71P0 | A0013 | F71P0 | C11 | 207 | 231 | 외부 |  | 1.5 | 12.75
4585 | A0013_F71S0 | A0013 | F71S0 | C11 | 207 | 231 | 외부 |  | 1.5 | 12.75
4586 | A0013_F72P0 | A0013 | F72P0 | C11 | 207 | 231 | 외부 |  | 1.5 | 12.75
4587 | A0013_F72S0 | A0013 | F72S0 | C11 | 207 | 231 | 외부 |  | 1.5 | 12.75
4588 | A0013_F73C0 | A0013 | F73C0 | C11 | 207 | 231 | 외부 |  | 1.5 | 15
4589 | A0013_G11A0 | A0013 | G11A0 | C11 | 238 | 248 | 대조립2부 |  | 6 | 66
4590 | A0013_G11A0 | A0013 | G11A0 | C11 | 238 | 248 | 대조립2부 |  | 6 | 66
4591 | A0013_G11A0 | A0013 | G11A0 | C11 | 238 | 248 | 대조립2부 |  | 6 | 66
4592 | A0013_G11A0 | A0013 | G11A0 | C11 | 238 | 248 | 대조립2부 |  | 6 | 66
4593 | A0013_G11A0 | A0013 | G11A0 | C11 | 238 | 248 | 대조립2부 |  | 6 | 66
4594 | A0013_H11P1 | A0013 | H11P1 | GG61 | 130 | 141 | 선행의장부 |  | 15.5 | 480.5
4595 | A0013_H21P1 | A0013 | H21P1 | GG61 | 134 | 141 | 선행의장부 |  | 17.5 | 542.5
4596 | A0013_H22P1 | A0013 | H22P1 | GG61 | 135 | 142 | 선행의장부 |  | 17.5 | 498.75
4597 | A0013_H23A0 | A0013 | H23A0 | C11 | 128 | 134 | 판넬조립1부 |  | 15.5 | 279
4598 | A0013_H23A0 | A0013 | H23A0 | C11 | 128 | 134 | 판넬조립1부 |  | 15.5 | 279
4599 | A0013_H24A0 | A0013 | H24A0 | C11 | 128 | 134 | 판넬조립1부 |  | 16.5 | 297
4600 | A0013_H24A0 | A0013 | H24A0 | C11 | 128 | 134 | 판넬조립1부 |  | 16.5 | 297
4601 | A0013_H25P1 | A0013 | H25P1 | GG61 | 135 | 142 | 선행의장부 |  | 18.5 | 481
4602 | A0013_H26A0 | A0013 | H26A0 | C11 | 129 | 135 | 판넬조립1부 |  | 14.5 | 224.75
4603 | A0013_H26A0 | A0013 | H26A0 | C11 | 129 | 135 | 판넬조립1부 |  | 14.5 | 224.75
4604 | A0013_H51S0 | A0013 | H51S0 | C11 | 151 | 157 | 판넬조립1부 |  | 7 | 98
4605 | A0013_H51S0 | A0013 | H51S0 | C11 | 151 | 157 | 판넬조립1부 |  | 7 | 98
4606 | A0013_L113P | A0013 | L113P | C12 | 163 | 163 | 판넬조립2부 |  | 8.5 | 114.75
4607 | A0013_L113S | A0013 | L113S | C12 | 163 | 163 | 판넬조립2부 |  | 8.5 | 114.75
4608 | A0013_L11P0 | A0013 | L11P0 | C11 | 172 | 196 | 대조립3부 |  | 13.5 | 256.5
4609 | A0013_L11P0 | A0013 | L11P0 | C11 | 172 | 196 | 대조립3부 |  | 13.5 | 256.5
4610 | A0013_L11P0 | A0013 | L11P0 | C11 | 172 | 196 | 대조립3부 |  | 13.5 | 256.5
4611 | A0013_L11P0 | A0013 | L11P0 | C11 | 172 | 196 | 대조립3부 |  | 13.5 | 256.5
4612 | A0013_L11P0 | A0013 | L11P0 | C11 | 172 | 196 | 대조립3부 |  | 13.5 | 256.5
4613 | A0013_L11S0 | A0013 | L11S0 | C11 | 172 | 196 | 대조립3부 |  | 13.5 | 256.5
4614 | A0013_L11S0 | A0013 | L11S0 | C11 | 172 | 196 | 대조립3부 |  | 13.5 | 256.5
4615 | A0013_L11S0 | A0013 | L11S0 | C11 | 172 | 196 | 대조립3부 |  | 13.5 | 256.5
4616 | A0013_L11S0 | A0013 | L11S0 | C11 | 172 | 196 | 대조립3부 |  | 13.5 | 256.5
4617 | A0013_L11S0 | A0013 | L11S0 | C11 | 172 | 196 | 대조립3부 |  | 13.5 | 256.5
4618 | A0013_L123P | A0013 | L123P | C12 | 135 | 135 | 대조립2부 |  | 9.5 | 171
4619 | A0013_L123S | A0013 | L123S | C12 | 135 | 135 | 대조립2부 |  | 9.5 | 171
4620 | A0013_L12P0 | A0013 | L12P0 | C11 | 147 | 168 | 대조립1부 |  | 16.5 | 313.5
4621 | A0013_L12P0 | A0013 | L12P0 | C11 | 147 | 168 | 대조립1부 |  | 16.5 | 313.5
4622 | A0013_L12S0 | A0013 | L12S0 | C11 | 147 | 168 | 대조립1부 |  | 16.5 | 313.5
4623 | A0013_L12S0 | A0013 | L12S0 | C11 | 147 | 168 | 대조립1부 |  | 16.5 | 313.5
4624 | A0013_L13P0 | A0013 | L13P0 | C11 | 148 | 169 | 판넬조립1부 |  | 18 | 342
4625 | A0013_L13P0 | A0013 | L13P0 | C11 | 148 | 169 | 판넬조립1부 |  | 18 | 342
4626 | A0013_L13S0 | A0013 | L13S0 | C11 | 148 | 169 | 판넬조립1부 |  | 18 | 342
4627 | A0013_L13S0 | A0013 | L13S0 | C11 | 148 | 169 | 판넬조립1부 |  | 18 | 342
4628 | A0013_L14P1 | A0013 | L14P1 | G41 | 175 | 185 | 선행의장부 |  | 19 | 655.5
4629 | A0013_L14P1 | A0013 | L14P1 | G41 | 175 | 185 | 선행의장부 |  | 19 | 655.5
4630 | A0013_L14S1 | A0013 | L14S1 | G41 | 175 | 185 | 선행의장부 |  | 19 | 655.5
4631 | A0013_L14S1 | A0013 | L14S1 | G41 | 175 | 185 | 선행의장부 |  | 19 | 655.5
4632 | A0013_L16P1 | A0013 | L16P1 | G41 | 226 | 235 | 선행의장부 |  | 19 | 655.5
4633 | A0013_L16P1 | A0013 | L16P1 | G41 | 226 | 235 | 선행의장부 |  | 19 | 655.5
4634 | A0013_L16S1 | A0013 | L16S1 | G41 | 226 | 235 | 선행의장부 |  | 19 | 655.5
4635 | A0013_L16S1 | A0013 | L16S1 | G41 | 226 | 235 | 선행의장부 |  | 19 | 655.5
4636 | A0013_L18P0 | A0013 | L18P0 | C11 | 203 | 226 | 판넬조립1부 |  | 16.5 | 313.5
4637 | A0013_L18P0 | A0013 | L18P0 | C11 | 203 | 226 | 판넬조립1부 |  | 16.5 | 313.5
4638 | A0013_L18S0 | A0013 | L18S0 | C11 | 203 | 226 | 판넬조립1부 |  | 16.5 | 313.5
4639 | A0013_L18S0 | A0013 | L18S0 | C11 | 203 | 226 | 판넬조립1부 |  | 16.5 | 313.5
4640 | A0013_L19P0 | A0013 | L19P0 | CF21 | 200 | 224 | 판넬조립2부 |  | 18 | 342
4641 | A0013_L19P0 | A0013 | L19P0 | CF21 | 200 | 224 | 판넬조립2부 |  | 18 | 342
4642 | A0013_L19S0 | A0013 | L19S0 | CF21 | 200 | 224 | 판넬조립2부 |  | 18 | 342
4643 | A0013_L19S0 | A0013 | L19S0 | CF21 | 200 | 224 | 판넬조립2부 |  | 18 | 342
4644 | A0013_L20P0 | A0013 | L20P0 | CF21 | 200 | 227 | 판넬조립2부 |  | 16.5 | 313.5
4645 | A0013_L20P0 | A0013 | L20P0 | CF21 | 200 | 227 | 판넬조립2부 |  | 16.5 | 313.5
4646 | A0013_L20S0 | A0013 | L20S0 | CF21 | 200 | 227 | 판넬조립2부 |  | 16.5 | 313.5
4647 | A0013_L20S0 | A0013 | L20S0 | CF21 | 200 | 227 | 판넬조립2부 |  | 16.5 | 313.5
4648 | A0013_L21P0 | A0013 | L21P0 | CF21 | 191 | 211 | 판넬조립2부 |  | 18 | 342
4649 | A0013_L21P0 | A0013 | L21P0 | CF21 | 191 | 211 | 판넬조립2부 |  | 18 | 342
4650 | A0013_L21S0 | A0013 | L21S0 | CF21 | 191 | 211 | 판넬조립2부 |  | 18 | 342
4651 | A0013_L21S0 | A0013 | L21S0 | CF21 | 191 | 211 | 판넬조립2부 |  | 18 | 342
4652 | A0013_L22P1 | A0013 | L22P1 | G41 | 219 | 233 | 선행의장부 |  | 19 | 655.5
4653 | A0013_L22P1 | A0013 | L22P1 | G41 | 219 | 233 | 선행의장부 |  | 19 | 655.5
4654 | A0013_L22S1 | A0013 | L22S1 | G41 | 219 | 233 | 선행의장부 |  | 19 | 655.5
4655 | A0013_L22S1 | A0013 | L22S1 | G41 | 219 | 233 | 선행의장부 |  | 19 | 655.5
4656 | A0013_L24P0 | A0013 | L24P0 | C11 | 199 | 226 | 판넬조립1부 |  | 17.5 | 332.5
4657 | A0013_L24P0 | A0013 | L24P0 | C11 | 199 | 226 | 판넬조립1부 |  | 17.5 | 332.5
4658 | A0013_L24S0 | A0013 | L24S0 | C11 | 199 | 226 | 판넬조립1부 |  | 17.5 | 332.5
4659 | A0013_L24S0 | A0013 | L24S0 | C11 | 199 | 226 | 판넬조립1부 |  | 17.5 | 332.5
4660 | A0013_L25P0 | A0013 | L25P0 | C11 | 198 | 224 | 대조립2부 |  | 17.5 | 332.5
4661 | A0013_L25P0 | A0013 | L25P0 | C11 | 198 | 224 | 대조립2부 |  | 17.5 | 332.5
4662 | A0013_L25S0 | A0013 | L25S0 | C11 | 198 | 224 | 대조립2부 |  | 17.5 | 332.5
4663 | A0013_L25S0 | A0013 | L25S0 | C11 | 198 | 224 | 대조립2부 |  | 17.5 | 332.5
4664 | A0013_M31A3 | A0013 | M31A3 | LL64 | 206 | 282 | 외부 |  | 16.5 | 561
4665 | A0013_M31A3 | A0013 | M31A3 | LL64 | 206 | 282 | 외부 |  | 16.5 | 561
4666 | A0013_N133P | A0013 | N133P | CC13 | 116 | 130 | 판넬조립1부 |  | 14 | 252
4667 | A0013_N133S | A0013 | N133S | CC13 | 116 | 130 | 판넬조립1부 |  | 14 | 252
4668 | A0013_N210P | A0013 | N210P | C12 | 175 | 175 | 판넬조립2부 |  | 8 | 144
4669 | A0013_N210S | A0013 | N210S | C12 | 175 | 175 | 판넬조립2부 |  | 8 | 144
4670 | A0013_N310P | A0013 | N310P | C12 | 165 | 165 | 대조립2부 |  | 10 | 175
4671 | A0013_N310S | A0013 | N310S | C12 | 165 | 165 | 대조립2부 |  | 10 | 175
4672 | A0013_N317P | A0013 | N317P | C12 | 161 | 161 | 대조립1부 |  | 10 | 175
4673 | A0013_N317S | A0013 | N317S | C12 | 161 | 161 | 대조립1부 |  | 10 | 175
4674 | A0013_P11A0 | A0013 | P11A0 | H32 | 213 | 226 | 외부 |  | 0 | 0
4675 | A0013_P11A0 | A0013 | P11A0 | H32 | 213 | 226 | 외부 |  | 0 | 0
4676 | A0013_P11A0 | A0013 | P11A0 | H32 | 213 | 226 | 외부 |  | 0 | 0
4677 | A0013_P12A0 | A0013 | P12A0 | H32 | 260 | 268 | 외부 |  | 0 | 0
4678 | A0013_P12A0 | A0013 | P12A0 | H32 | 260 | 268 | 외부 |  | 0 | 0
4679 | A0013_P12A0 | A0013 | P12A0 | H32 | 260 | 268 | 외부 |  | 0 | 0
4680 | A0013_P13A0 | A0013 | P13A0 | H32 | 261 | 269 | 외부 |  | 0 | 0
4681 | A0013_P13A0 | A0013 | P13A0 | H32 | 261 | 269 | 외부 |  | 0 | 0
4682 | A0013_P13A0 | A0013 | P13A0 | H32 | 261 | 269 | 외부 |  | 0 | 0
4683 | A0013_P14A0 | A0013 | P14A0 | H32 | 262 | 270 | 외부 |  | 0 | 0
4684 | A0013_P14A0 | A0013 | P14A0 | H32 | 262 | 270 | 외부 |  | 0 | 0
4685 | A0013_P14A0 | A0013 | P14A0 | H32 | 262 | 270 | 외부 |  | 0 | 0
4686 | A0013_P15A0 | A0013 | P15A0 | H32 | 263 | 273 | 외부 |  | 0 | 0
4687 | A0013_P15A0 | A0013 | P15A0 | H32 | 263 | 273 | 외부 |  | 0 | 0
4688 | A0013_P15A0 | A0013 | P15A0 | H32 | 263 | 273 | 외부 |  | 0 | 0
4689 | A0013_P16A0 | A0013 | P16A0 | H32 | 266 | 274 | 외부 |  | 0 | 0
4690 | A0013_P16A0 | A0013 | P16A0 | H32 | 266 | 274 | 외부 |  | 0 | 0
4691 | A0013_P16A0 | A0013 | P16A0 | H32 | 266 | 274 | 외부 |  | 0 | 0
4692 | A0013_P17A0 | A0013 | P17A0 | H32 | 267 | 275 | 외부 |  | 0 | 0
4693 | A0013_P17A0 | A0013 | P17A0 | H32 | 267 | 275 | 외부 |  | 0 | 0
4694 | A0013_P17A0 | A0013 | P17A0 | H32 | 267 | 275 | 외부 |  | 0 | 0
4695 | A0013_P41A0 | A0013 | P41A0 | CH32 | 189 | 234 | 외부 |  | 0 | 0
4696 | A0013_P41A0 | A0013 | P41A0 | CH32 | 189 | 234 | 외부 |  | 0 | 0
4697 | A0013_P42A0 | A0013 | P42A0 | CH32 | 197 | 242 | 외부 |  | 0 | 0
4698 | A0013_P42A0 | A0013 | P42A0 | CH32 | 197 | 242 | 외부 |  | 0 | 0
4699 | A0013_P43A0 | A0013 | P43A0 | CH32 | 206 | 252 | 외부 |  | 0 | 0
4700 | A0013_P43A0 | A0013 | P43A0 | CH32 | 206 | 252 | 외부 |  | 0 | 0
4701 | A0013_P44A0 | A0013 | P44A0 | CH32 | 214 | 260 | 외부 |  | 0 | 0
4702 | A0013_P44A0 | A0013 | P44A0 | CH32 | 214 | 260 | 외부 |  | 0 | 0
4703 | A0013_P45A0 | A0013 | P45A0 | CH32 | 227 | 268 | 외부 |  | 0 | 0
4704 | A0013_P45A0 | A0013 | P45A0 | CH32 | 227 | 268 | 외부 |  | 0 | 0
4705 | A0013_P46A0 | A0013 | P46A0 | CH32 | 233 | 274 | 외부 |  | 0 | 0
4706 | A0013_P46A0 | A0013 | P46A0 | CH32 | 233 | 274 | 외부 |  | 0 | 0
4707 | A0013_P47A0 | A0013 | P47A0 | CH32 | 235 | 276 | 외부 |  | 0 | 0
4708 | A0013_P47A0 | A0013 | P47A0 | CH32 | 235 | 276 | 외부 |  | 0 | 0
4709 | A0013_P96A0 | A0013 | P96A0 | H32 | 219 | 232 | 외부 |  | 0 | 0
4710 | A0013_P96A0 | A0013 | P96A0 | H32 | 219 | 232 | 외부 |  | 0 | 0
4711 | A0013_P96A0 | A0013 | P96A0 | H32 | 219 | 232 | 외부 |  | 0 | 0
4712 | A0013_S11P0 | A0013 | S11P0 | C11 | 172 | 193 | 대조립1부 |  | 13.5 | 303.75
4713 | A0013_S11P0 | A0013 | S11P0 | C11 | 172 | 193 | 대조립1부 |  | 13.5 | 303.75
4714 | A0013_S11P0 | A0013 | S11P0 | C11 | 172 | 193 | 대조립1부 |  | 13.5 | 303.75
4715 | A0013_S11P0 | A0013 | S11P0 | C11 | 172 | 193 | 대조립1부 |  | 13.5 | 303.75
4716 | A0013_S11P0 | A0013 | S11P0 | C11 | 172 | 193 | 대조립1부 |  | 13.5 | 303.75
4717 | A0013_S11S0 | A0013 | S11S0 | C11 | 172 | 193 | 대조립1부 |  | 13.5 | 303.75
4718 | A0013_S11S0 | A0013 | S11S0 | C11 | 172 | 193 | 대조립1부 |  | 13.5 | 303.75
4719 | A0013_S11S0 | A0013 | S11S0 | C11 | 172 | 193 | 대조립1부 |  | 13.5 | 303.75
4720 | A0013_S11S0 | A0013 | S11S0 | C11 | 172 | 193 | 대조립1부 |  | 13.5 | 303.75
4721 | A0013_S11S0 | A0013 | S11S0 | C11 | 172 | 193 | 대조립1부 |  | 13.5 | 303.75
4722 | A0013_S123P | A0013 | S123P | C12 | 133 | 133 | 대조립2부 |  | 8 | 144
4723 | A0013_S123S | A0013 | S123S | C12 | 133 | 133 | 대조립2부 |  | 8 | 144
4724 | A0013_S12P0 | A0013 | S12P0 | C11 | 141 | 161 | 대조립1부 |  | 16.5 | 346.5
4725 | A0013_S12P0 | A0013 | S12P0 | C11 | 141 | 161 | 대조립1부 |  | 16.5 | 346.5
4726 | A0013_S12S0 | A0013 | S12S0 | C11 | 141 | 161 | 대조립1부 |  | 16.5 | 346.5
4727 | A0013_S12S0 | A0013 | S12S0 | C11 | 141 | 161 | 대조립1부 |  | 16.5 | 346.5
4728 | A0013_S13P0 | A0013 | S13P0 | C11 | 136 | 156 | 대조립2부 |  | 15.5 | 279
4729 | A0013_S13P0 | A0013 | S13P0 | C11 | 136 | 156 | 대조립2부 |  | 15.5 | 279
4730 | A0013_S13S0 | A0013 | S13S0 | C11 | 136 | 156 | 대조립2부 |  | 15.5 | 279
4731 | A0013_S13S0 | A0013 | S13S0 | C11 | 136 | 156 | 대조립2부 |  | 15.5 | 279
4732 | A0013_S143P | A0013 | S143P | C12 | 115 | 115 | 판넬조립2부 |  | 8 | 144
4733 | A0013_S143S | A0013 | S143S | C12 | 115 | 115 | 판넬조립2부 |  | 8 | 144
4734 | A0013_S14P1 | A0013 | S14P1 | G41 | 161 | 170 | 선행의장부 |  | 22 | 759
4735 | A0013_S14P1 | A0013 | S14P1 | G41 | 161 | 170 | 선행의장부 |  | 22 | 759
4736 | A0013_S14S1 | A0013 | S14S1 | G41 | 161 | 170 | 선행의장부 |  | 22 | 759
4737 | A0013_S14S1 | A0013 | S14S1 | G41 | 161 | 170 | 선행의장부 |  | 22 | 759
4738 | A0013_S153P | A0013 | S153P | C12 | 116 | 116 | 판넬조립2부 |  | 8 | 144
4739 | A0013_S153S | A0013 | S153S | C12 | 116 | 116 | 판넬조립2부 |  | 8 | 144
4740 | A0013_S16P1 | A0013 | S16P1 | G41 | 212 | 226 | 선행의장부 |  | 22 | 759
4741 | A0013_S16P1 | A0013 | S16P1 | G41 | 212 | 226 | 선행의장부 |  | 22 | 759
4742 | A0013_S16S1 | A0013 | S16S1 | G41 | 212 | 226 | 선행의장부 |  | 22 | 759
4743 | A0013_S16S1 | A0013 | S16S1 | G41 | 212 | 226 | 선행의장부 |  | 22 | 759
4744 | A0013_S18P0 | A0013 | S18P0 | C11 | 189 | 207 | 판넬조립1부 |  | 16.5 | 363
4745 | A0013_S18P0 | A0013 | S18P0 | C11 | 189 | 207 | 판넬조립1부 |  | 16.5 | 363
4746 | A0013_S18S0 | A0013 | S18S0 | C11 | 189 | 207 | 판넬조립1부 |  | 16.5 | 363
4747 | A0013_S18S0 | A0013 | S18S0 | C11 | 189 | 207 | 판넬조립1부 |  | 16.5 | 363
4748 | A0013_S19P0 | A0013 | S19P0 | CF21 | 193 | 213 | 판넬조립2부 |  | 18 | 396
4749 | A0013_S19P0 | A0013 | S19P0 | CF21 | 193 | 213 | 판넬조립2부 |  | 18 | 396
4750 | A0013_S19S0 | A0013 | S19S0 | CF21 | 193 | 213 | 판넬조립2부 |  | 18 | 396
4751 | A0013_S19S0 | A0013 | S19S0 | CF21 | 193 | 213 | 판넬조립2부 |  | 18 | 396
4752 | A0013_S20P0 | A0013 | S20P0 | C11 | 193 | 214 | 판넬조립1부 |  | 11 | 242
4753 | A0013_S20P0 | A0013 | S20P0 | C11 | 193 | 214 | 판넬조립1부 |  | 11 | 242
4754 | A0013_S20S0 | A0013 | S20S0 | C11 | 193 | 214 | 판넬조립1부 |  | 11 | 242
4755 | A0013_S20S0 | A0013 | S20S0 | C11 | 193 | 214 | 판넬조립1부 |  | 11 | 242
4756 | A0013_S21P0 | A0013 | S21P0 | CF21 | 184 | 204 | 판넬조립2부 |  | 18 | 396
4757 | A0013_S21P0 | A0013 | S21P0 | CF21 | 184 | 204 | 판넬조립2부 |  | 18 | 396
4758 | A0013_S21S0 | A0013 | S21S0 | CF21 | 184 | 204 | 판넬조립2부 |  | 18 | 396
4759 | A0013_S21S0 | A0013 | S21S0 | CF21 | 184 | 204 | 판넬조립2부 |  | 18 | 396
4760 | A0013_S22P1 | A0013 | S22P1 | G41 | 219 | 233 | 선행의장부 |  | 22 | 759
4761 | A0013_S22P1 | A0013 | S22P1 | G41 | 219 | 233 | 선행의장부 |  | 22 | 759
4762 | A0013_S22S1 | A0013 | S22S1 | G41 | 219 | 233 | 선행의장부 |  | 22 | 759
4763 | A0013_S22S1 | A0013 | S22S1 | G41 | 219 | 233 | 선행의장부 |  | 22 | 759
4764 | A0013_S24P0 | A0013 | S24P0 | C11 | 186 | 207 | 대조립2부 |  | 15.5 | 271.25
4765 | A0013_S24P0 | A0013 | S24P0 | C11 | 186 | 207 | 대조립2부 |  | 15.5 | 271.25
4766 | A0013_S24S0 | A0013 | S24S0 | C11 | 186 | 207 | 대조립2부 |  | 15.5 | 271.25
4767 | A0013_S24S0 | A0013 | S24S0 | C11 | 186 | 207 | 대조립2부 |  | 15.5 | 271.25
4768 | A0013_S25P0 | A0013 | S25P0 | C11 | 211 | 239 | 대조립3부 |  | 17.5 | 367.5
4769 | A0013_S25P0 | A0013 | S25P0 | C11 | 211 | 239 | 대조립3부 |  | 17.5 | 367.5
4770 | A0013_S25S0 | A0013 | S25S0 | C11 | 211 | 239 | 대조립3부 |  | 17.5 | 367.5
4771 | A0013_S25S0 | A0013 | S25S0 | C11 | 211 | 239 | 대조립3부 |  | 17.5 | 367.5
4772 | A0013_T11P0 | A0013 | T11P0 | C11 | 170 | 178 | 판넬조립1부 |  | 15.5 | 294.5
4773 | A0013_T11S0 | A0013 | T11S0 | C11 | 170 | 178 | 판넬조립1부 |  | 15.5 | 294.5
4774 | A0013_T12P0 | A0013 | T12P0 | C11 | 196 | 204 | 판넬조립1부 |  | 15.5 | 294.5
4775 | A0013_T12S0 | A0013 | T12S0 | C11 | 196 | 204 | 판넬조립1부 |  | 15.5 | 294.5
4776 | A0013_T13P0 | A0013 | T13P0 | C11 | 217 | 228 | 판넬조립1부 |  | 15.5 | 294.5
4777 | A0013_T13S0 | A0013 | T13S0 | C11 | 217 | 228 | 판넬조립1부 |  | 15.5 | 294.5
4778 | A0013_T14P0 | A0013 | T14P0 | C11 | 206 | 214 | 판넬조립1부 |  | 15.5 | 294.5
4779 | A0013_T14S0 | A0013 | T14S0 | C11 | 206 | 214 | 판넬조립1부 |  | 15.5 | 294.5
4780 | A0013_T15P0 | A0013 | T15P0 | C11 | 185 | 193 | 판넬조립1부 |  | 15.5 | 294.5
4781 | A0013_T15S0 | A0013 | T15S0 | C11 | 185 | 193 | 판넬조립1부 |  | 15.5 | 294.5
4782 | A0013_T16P0 | A0013 | T16P0 | C11 | 228 | 238 | 판넬조립1부 |  | 15.5 | 294.5
4783 | A0013_T16S0 | A0013 | T16S0 | C11 | 228 | 238 | 판넬조립1부 |  | 15.5 | 294.5
4784 | A0013_T21P1 | A0013 | T21P1 | G41 | 184 | 193 | 선행의장부 |  | 18 | 648
4785 | A0014_A11A0 | A0014 | A11A0 | C11 | 105 | 155 | 대조립2부 |  | 8 | 104
4786 | A0014_A11A0 | A0014 | A11A0 | C11 | 105 | 155 | 대조립2부 |  | 8 | 104
4787 | A0014_A21C0 | A0014 | A21C0 | CF21 | 160 | 213 | 외부 |  | 8 | 156
4788 | A0014_A22P0 | A0014 | A22P0 | CF21 | 177 | 218 | 외부 |  | 16 | 328
4789 | A0014_A22P0 | A0014 | A22P0 | CF21 | 177 | 218 | 외부 |  | 16 | 328
4790 | A0014_A22S0 | A0014 | A22S0 | CF21 | 177 | 218 | 외부 |  | 16 | 328
4791 | A0014_A22S0 | A0014 | A22S0 | CF21 | 177 | 218 | 외부 |  | 16 | 328
4792 | A0014_A31P1 | A0014 | A31P1 | G41 | 225 | 238 | 외부 |  | 21 | 892.5
4793 | A0014_A31P1 | A0014 | A31P1 | G41 | 225 | 238 | 외부 |  | 21 | 892.5
4794 | A0014_A31P1 | A0014 | A31P1 | G41 | 225 | 238 | 외부 |  | 21 | 892.5
4795 | A0014_A31P1 | A0014 | A31P1 | G41 | 225 | 238 | 외부 |  | 21 | 892.5
4796 | A0014_A31P1 | A0014 | A31P1 | G41 | 225 | 238 | 외부 |  | 21 | 892.5
4797 | A0014_A41A0 | A0014 | A41A0 | C11 | 139 | 282 | 외부 |  | 10 | 140
4798 | A0014_B113P | A0014 | B113P | CC13 | 154 | 160 | 대조립2부 |  | 12.5 | 168.75
4799 | A0014_B113S | A0014 | B113S | CC13 | 154 | 160 | 대조립2부 |  | 12.5 | 168.75
4800 | A0014_B11P1 | A0014 | B11P1 | G41 | 188 | 197 | 선행의장부 |  | 13.5 | 330.75
4801 | A0014_B11P1 | A0014 | B11P1 | G41 | 188 | 197 | 선행의장부 |  | 13.5 | 330.75
4802 | A0014_B11P1 | A0014 | B11P1 | G41 | 188 | 197 | 선행의장부 |  | 13.5 | 330.75
4803 | A0014_B11P1 | A0014 | B11P1 | G41 | 188 | 197 | 선행의장부 |  | 13.5 | 330.75
4804 | A0014_B123P | A0014 | B123P | CC13 | 140 | 146 | 대조립1부 |  | 14 | 231
4805 | A0014_B123S | A0014 | B123S | CC13 | 140 | 146 | 대조립1부 |  | 14 | 231
4806 | A0014_B12P1 | A0014 | B12P1 | G41 | 181 | 190 | 선행의장부 |  | 23 | 793.5
4807 | A0014_B12S1 | A0014 | B12S1 | G41 | 181 | 190 | 선행의장부 |  | 23 | 793.5
4808 | A0014_B143P | A0014 | B143P | CC13 | 143 | 150 | 판넬조립2부 |  | 14 | 231
4809 | A0014_B143S | A0014 | B143S | CC13 | 143 | 150 | 판넬조립2부 |  | 14 | 231
4810 | A0014_B14P1 | A0014 | B14P1 | G41 | 177 | 188 | 선행의장부 |  | 23.5 | 810.75
4811 | A0014_B14S1 | A0014 | B14S1 | G41 | 177 | 188 | 선행의장부 |  | 23.5 | 810.75
4812 | A0014_B16P3 | A0014 | B16P3 | LL32 | 238 | 274 | 외부 |  | 31 | 1069.5
4813 | A0014_B16P3 | A0014 | B16P3 | LL32 | 238 | 274 | 외부 |  | 31 | 1069.5
4814 | A0014_B16S3 | A0014 | B16S3 | LL32 | 240 | 276 | 외부 |  | 31 | 1069.5
4815 | A0014_B16S3 | A0014 | B16S3 | LL32 | 240 | 276 | 외부 |  | 31 | 1069.5
4816 | A0014_B17P3 | A0014 | B17P3 | LL32 | 244 | 280 | 외부 |  | 16.5 | 363
4817 | A0014_B17P3 | A0014 | B17P3 | LL32 | 244 | 280 | 외부 |  | 16.5 | 363
4818 | A0014_B17S3 | A0014 | B17S3 | LL32 | 246 | 282 | 외부 |  | 16.5 | 363
4819 | A0014_B17S3 | A0014 | B17S3 | LL32 | 246 | 282 | 외부 |  | 16.5 | 363
4820 | A0014_B18P3 | A0014 | B18P3 | LL32 | 251 | 287 | 외부 |  | 31 | 1069.5
4821 | A0014_B18P3 | A0014 | B18P3 | LL32 | 251 | 287 | 외부 |  | 31 | 1069.5
4822 | A0014_B18S3 | A0014 | B18S3 | LL32 | 253 | 288 | 외부 |  | 31 | 1069.5
4823 | A0014_B18S3 | A0014 | B18S3 | LL32 | 253 | 288 | 외부 |  | 31 | 1069.5
4824 | A0014_B19P3 | A0014 | B19P3 | LL32 | 269 | 293 | 외부 |  | 16.5 | 363
4825 | A0014_B19P3 | A0014 | B19P3 | LL32 | 269 | 293 | 외부 |  | 16.5 | 363
4826 | A0014_B19S3 | A0014 | B19S3 | LL32 | 273 | 295 | 외부 |  | 16.5 | 363
4827 | A0014_B19S3 | A0014 | B19S3 | LL32 | 273 | 295 | 외부 |  | 16.5 | 363
4828 | A0014_B20P3 | A0014 | B20P3 | LL32 | 275 | 297 | 외부 |  | 31 | 1069.5
4829 | A0014_B20P3 | A0014 | B20P3 | LL32 | 275 | 297 | 외부 |  | 31 | 1069.5
4830 | A0014_B20S3 | A0014 | B20S3 | LL32 | 276 | 300 | 외부 |  | 31 | 1069.5
4831 | A0014_B20S3 | A0014 | B20S3 | LL32 | 276 | 300 | 외부 |  | 31 | 1069.5
4832 | A0014_B21P3 | A0014 | B21P3 | LL32 | 280 | 302 | 외부 |  | 11 | 242
4833 | A0014_B21P3 | A0014 | B21P3 | LL32 | 280 | 302 | 외부 |  | 11 | 242
4834 | A0014_B21S3 | A0014 | B21S3 | LL32 | 282 | 304 | 외부 |  | 11 | 242
4835 | A0014_B21S3 | A0014 | B21S3 | LL32 | 282 | 304 | 외부 |  | 11 | 242
4836 | A0014_B223P | A0014 | B223P | CC13 | 192 | 198 | 판넬조립1부 |  | 14 | 231
4837 | A0014_B22P1 | A0014 | B22P1 | G41 | 225 | 234 | 선행의장부 |  | 23.5 | 810.75
4838 | A0014_B22S1 | A0014 | B22S1 | G41 | 225 | 234 | 선행의장부 |  | 23.5 | 810.75
4839 | A0014_B243P | A0014 | B243P | CC13 | 203 | 209 | 대조립1부 |  | 14 | 245
4840 | A0014_B243S | A0014 | B243S | CC13 | 203 | 209 | 대조립1부 |  | 14 | 245
4841 | A0014_B24P1 | A0014 | B24P1 | G41 | 230 | 239 | 선행의장부 |  | 23.5 | 810.75
4842 | A0014_B24S1 | A0014 | B24S1 | G41 | 230 | 239 | 선행의장부 |  | 23.5 | 810.75
4843 | A0014_B53P0 | A0014 | B53P0 | C11 | 146 | 170 | 대조립2부 |  | 11.5 | 207
4844 | A0014_B53P0 | A0014 | B53P0 | C11 | 146 | 170 | 대조립2부 |  | 11.5 | 207
4845 | A0014_B53S0 | A0014 | B53S0 | C11 | 146 | 170 | 대조립2부 |  | 11.5 | 207
4846 | A0014_B53S0 | A0014 | B53S0 | C11 | 146 | 170 | 대조립2부 |  | 11.5 | 207
4847 | A0014_B64P0 | A0014 | B64P0 | C11 | 198 | 218 | 외부 |  | 10 | 175
4848 | A0014_B64P0 | A0014 | B64P0 | C11 | 198 | 218 | 외부 |  | 10 | 175
4849 | A0014_B64S0 | A0014 | B64S0 | C11 | 198 | 218 | 외부 |  | 10 | 175
4850 | A0014_B64S0 | A0014 | B64S0 | C11 | 198 | 218 | 외부 |  | 10 | 175
4851 | A0014_B71P0 | A0014 | B71P0 | C11 | 175 | 185 | 대조립1부 |  | 6 | 96
4852 | A0014_B71S0 | A0014 | B71S0 | C11 | 175 | 185 | 대조립1부 |  | 6 | 96
4853 | A0014_B72P0 | A0014 | B72P0 | C11 | 220 | 232 | 대조립1부 |  | 6 | 96
4854 | A0014_B72S0 | A0014 | B72S0 | C11 | 220 | 232 | 대조립1부 |  | 6 | 96
4855 | A0014_B73P0 | A0014 | B73P0 | C11 | 225 | 237 | 대조립2부 |  | 6 | 96
4856 | A0014_B73S0 | A0014 | B73S0 | C11 | 225 | 237 | 대조립2부 |  | 6 | 96
4857 | A0014_B74P0 | A0014 | B74P0 | C11 | 223 | 233 | 대조립2부 |  | 6 | 96
4858 | A0014_B74S0 | A0014 | B74S0 | C11 | 223 | 233 | 대조립2부 |  | 6 | 96
4859 | A0014_B753P | A0014 | B753P | C12 | 203 | 204 | 판넬조립2부 |  | 6 | 96
4860 | A0014_B753S | A0014 | B753S | C12 | 205 | 205 | 판넬조립2부 |  | 6 | 96
4861 | A0014_B75P0 | A0014 | B75P0 | C11 | 231 | 241 | 대조립3부 |  | 6 | 96
4862 | A0014_B75S0 | A0014 | B75S0 | C11 | 231 | 241 | 대조립3부 |  | 6 | 96
4863 | A0014_B763P | A0014 | B763P | C12 | 218 | 218 | 판넬조립2부 |  | 6 | 96
4864 | A0014_B763S | A0014 | B763S | C12 | 218 | 218 | 판넬조립2부 |  | 6 | 96
4865 | A0014_B76P0 | A0014 | B76P0 | C11 | 232 | 244 | 대조립3부 |  | 6 | 96
4866 | A0014_B76S0 | A0014 | B76S0 | C11 | 232 | 244 | 대조립3부 |  | 6 | 96
4867 | A0014_D113C | A0014 | D113C | C12 | 146 | 146 | 판넬조립2부 |  | 6 | 102
4868 | A0014_D114C | A0014 | D114C | C12 | 140 | 140 | 판넬조립2부 |  | 6 | 102
4869 | A0014_D11C0 | A0014 | D11C0 | C11 | 154 | 169 | 대조립3부 |  | 10.5 | 178.5
4870 | A0014_D11C0 | A0014 | D11C0 | C11 | 154 | 169 | 대조립3부 |  | 10.5 | 178.5
4871 | A0014_D12C0 | A0014 | D12C0 | C11 | 191 | 206 | 판넬조립1부 |  | 10.5 | 178.5
4872 | A0014_D12C0 | A0014 | D12C0 | C11 | 191 | 206 | 판넬조립1부 |  | 10.5 | 178.5
4873 | A0014_D13C0 | A0014 | D13C0 | C11 | 197 | 210 | 대조립1부 |  | 10.5 | 178.5
4874 | A0014_D13C0 | A0014 | D13C0 | C11 | 197 | 210 | 대조립1부 |  | 10.5 | 178.5
4875 | A0014_D143C | A0014 | D143C | C12 | 185 | 185 | 판넬조립2부 |  | 6 | 102
4876 | A0014_D144C | A0014 | D144C | C12 | 181 | 181 | 판넬조립2부 |  | 6 | 102
4877 | A0014_D14C0 | A0014 | D14C0 | C11 | 192 | 210 | 대조립3부 |  | 10.5 | 178.5
4878 | A0014_D14C0 | A0014 | D14C0 | C11 | 192 | 210 | 대조립3부 |  | 10.5 | 178.5
4879 | A0014_D15C0 | A0014 | D15C0 | C11 | 216 | 226 | 판넬조립1부 |  | 10.5 | 178.5
4880 | A0014_D15C0 | A0014 | D15C0 | C11 | 216 | 226 | 판넬조립1부 |  | 10.5 | 178.5
4881 | A0014_D16C0 | A0014 | D16C0 | C11 | 212 | 224 | 대조립2부 |  | 12 | 204
4882 | A0014_D16C0 | A0014 | D16C0 | C11 | 212 | 224 | 대조립2부 |  | 12 | 204
4883 | A0014_D16C0 | A0014 | D16C0 | C11 | 212 | 224 | 대조립2부 |  | 12 | 204
4884 | A0014_D21C1 | A0014 | D21C1 | G41 | 203 | 212 | 선행의장부 |  | 17 | 450.5
4885 | A0014_D21C1 | A0014 | D21C1 | G41 | 203 | 212 | 선행의장부 |  | 17 | 450.5
4886 | A0014_D21C1 | A0014 | D21C1 | G41 | 203 | 212 | 선행의장부 |  | 17 | 450.5
4887 | A0014_D21C1 | A0014 | D21C1 | G41 | 203 | 212 | 선행의장부 |  | 17 | 450.5
4888 | A0014_D21C1 | A0014 | D21C1 | G41 | 203 | 212 | 선행의장부 |  | 17 | 450.5
4889 | A0014_D223C | A0014 | D223C | C12 | 161 | 161 | 대조립1부 |  | 9 | 153
4890 | A0014_D22C0 | A0014 | D22C0 | C11 | 174 | 189 | 대조립1부 |  | 9 | 153
4891 | A0014_D31P0 | A0014 | D31P0 | C11 | 184 | 206 | 대조립1부 |  | 17.5 | 376.25
4892 | A0014_D31P0 | A0014 | D31P0 | C11 | 184 | 206 | 대조립1부 |  | 17.5 | 376.25
4893 | A0014_D31P0 | A0014 | D31P0 | C11 | 184 | 206 | 대조립1부 |  | 17.5 | 376.25
4894 | A0014_D31P0 | A0014 | D31P0 | C11 | 184 | 206 | 대조립1부 |  | 17.5 | 376.25
4895 | A0014_D31P0 | A0014 | D31P0 | C11 | 184 | 206 | 대조립1부 |  | 17.5 | 376.25
4896 | A0014_D31P0 | A0014 | D31P0 | C11 | 184 | 206 | 대조립1부 |  | 17.5 | 376.25
4897 | A0014_D31S0 | A0014 | D31S0 | C11 | 184 | 206 | 대조립1부 |  | 17.5 | 376.25
4898 | A0014_D31S0 | A0014 | D31S0 | C11 | 184 | 206 | 대조립1부 |  | 17.5 | 376.25
4899 | A0014_D31S0 | A0014 | D31S0 | C11 | 184 | 206 | 대조립1부 |  | 17.5 | 376.25
4900 | A0014_D31S0 | A0014 | D31S0 | C11 | 184 | 206 | 대조립1부 |  | 17.5 | 376.25
4901 | A0014_D31S0 | A0014 | D31S0 | C11 | 184 | 206 | 대조립1부 |  | 17.5 | 376.25
4902 | A0014_D31S0 | A0014 | D31S0 | C11 | 184 | 206 | 대조립1부 |  | 17.5 | 376.25
4903 | A0014_D325P | A0014 | D325P | C12 | 149 | 149 | 판넬조립2부 |  | 8.5 | 72.25
4904 | A0014_D325S | A0014 | D325S | C12 | 149 | 149 | 판넬조립2부 |  | 8.5 | 72.25
4905 | A0014_D32P0 | A0014 | D32P0 | C11 | 167 | 184 | 대조립1부 |  | 16.5 | 354.75
4906 | A0014_D32P1 | A0014 | D32P1 | G41 | 199 | 210 | 선행의장부 |  | 21.5 | 688
4907 | A0014_D32P1 | A0014 | D32P1 | G41 | 199 | 210 | 선행의장부 |  | 21.5 | 688
4908 | A0014_D32P1 | A0014 | D32P1 | G41 | 199 | 210 | 선행의장부 |  | 21.5 | 688
4909 | A0014_D32P1 | A0014 | D32P1 | G41 | 199 | 210 | 선행의장부 |  | 21.5 | 688
4910 | A0014_D32P1 | A0014 | D32P1 | G41 | 199 | 210 | 선행의장부 |  | 21.5 | 688
4911 | A0014_D32S0 | A0014 | D32S0 | C11 | 167 | 184 | 대조립1부 |  | 16.5 | 354.75
4912 | A0014_D32S1 | A0014 | D32S1 | G41 | 199 | 210 | 선행의장부 |  | 21.5 | 688
4913 | A0014_D32S1 | A0014 | D32S1 | G41 | 199 | 210 | 선행의장부 |  | 21.5 | 688
4914 | A0014_D32S1 | A0014 | D32S1 | G41 | 199 | 210 | 선행의장부 |  | 21.5 | 688
4915 | A0014_D32S1 | A0014 | D32S1 | G41 | 199 | 210 | 선행의장부 |  | 21.5 | 688
4916 | A0014_D32S1 | A0014 | D32S1 | G41 | 199 | 210 | 선행의장부 |  | 21.5 | 688
4917 | A0014_D33P0 | A0014 | D33P0 | C11 | 170 | 188 | 대조립2부 |  | 15.5 | 333.25
4918 | A0014_D33S0 | A0014 | D33S0 | C11 | 170 | 188 | 대조립2부 |  | 15.5 | 333.25
4919 | A0014_D34P2 | A0014 | D34P2 | K41 | 220 | 233 | 선행의장부 |  | 21.5 | 741.75
4920 | A0014_D34P2 | A0014 | D34P2 | K41 | 220 | 233 | 선행의장부 |  | 21.5 | 741.75
4921 | A0014_D34P2 | A0014 | D34P2 | K41 | 220 | 233 | 선행의장부 |  | 21.5 | 741.75
4922 | A0014_D34P2 | A0014 | D34P2 | K41 | 220 | 233 | 선행의장부 |  | 21.5 | 741.75
4923 | A0014_D34S2 | A0014 | D34S2 | K41 | 198 | 211 | 선행의장부 |  | 21.5 | 741.75
4924 | A0014_D34S2 | A0014 | D34S2 | K41 | 198 | 211 | 선행의장부 |  | 21.5 | 741.75
4925 | A0014_D34S2 | A0014 | D34S2 | K41 | 198 | 211 | 선행의장부 |  | 21.5 | 741.75
4926 | A0014_D34S2 | A0014 | D34S2 | K41 | 198 | 211 | 선행의장부 |  | 21.5 | 741.75
4927 | A0014_D35P0 | A0014 | D35P0 | CF21 | 176 | 192 | 판넬조립2부 |  | 17 | 365.5
4928 | A0014_D35S0 | A0014 | D35S0 | CF21 | 176 | 192 | 판넬조립2부 |  | 17 | 365.5
4929 | A0014_D36P0 | A0014 | D36P0 | C11 | 199 | 217 | 판넬조립1부 |  | 17.5 | 376.25
4930 | A0014_D36P2 | A0014 | D36P2 | K41 | 241 | 253 | 선행의장부 |  | 23 | 793.5
4931 | A0014_D36P2 | A0014 | D36P2 | K41 | 241 | 253 | 선행의장부 |  | 23 | 793.5
4932 | A0014_D36P2 | A0014 | D36P2 | K41 | 241 | 253 | 선행의장부 |  | 23 | 793.5
4933 | A0014_D36P2 | A0014 | D36P2 | K41 | 241 | 253 | 선행의장부 |  | 23 | 793.5
4934 | A0014_D36S0 | A0014 | D36S0 | C11 | 199 | 217 | 판넬조립1부 |  | 17.5 | 376.25
4935 | A0014_D36S2 | A0014 | D36S2 | K41 | 241 | 253 | 선행의장부 |  | 23 | 793.5
4936 | A0014_D36S2 | A0014 | D36S2 | K41 | 241 | 253 | 선행의장부 |  | 23 | 793.5
4937 | A0014_D36S2 | A0014 | D36S2 | K41 | 241 | 253 | 선행의장부 |  | 23 | 793.5
4938 | A0014_D36S2 | A0014 | D36S2 | K41 | 241 | 253 | 선행의장부 |  | 23 | 793.5
4939 | A0014_D37P0 | A0014 | D37P0 | CF21 | 209 | 225 | 판넬조립2부 |  | 17 | 365.5
4940 | A0014_D37S0 | A0014 | D37S0 | CF21 | 209 | 225 | 판넬조립2부 |  | 17 | 365.5
4941 | A0014_D38P0 | A0014 | D38P0 | C11 | 191 | 213 | 판넬조립1부 |  | 17.5 | 376.25
4942 | A0014_D38P2 | A0014 | D38P2 | K41 | 253 | 275 | 선행의장부 |  | 23 | 793.5
4943 | A0014_D38P2 | A0014 | D38P2 | K41 | 253 | 275 | 선행의장부 |  | 23 | 793.5
4944 | A0014_D38P2 | A0014 | D38P2 | K41 | 253 | 275 | 선행의장부 |  | 23 | 793.5
4945 | A0014_D38P2 | A0014 | D38P2 | K41 | 253 | 275 | 선행의장부 |  | 23 | 793.5
4946 | A0014_D38S0 | A0014 | D38S0 | C11 | 191 | 213 | 판넬조립1부 |  | 17.5 | 376.25
4947 | A0014_D38S2 | A0014 | D38S2 | K41 | 253 | 275 | 선행의장부 |  | 23 | 793.5
4948 | A0014_D38S2 | A0014 | D38S2 | K41 | 253 | 275 | 선행의장부 |  | 23 | 793.5
4949 | A0014_D38S2 | A0014 | D38S2 | K41 | 253 | 275 | 선행의장부 |  | 23 | 793.5
4950 | A0014_D38S2 | A0014 | D38S2 | K41 | 253 | 275 | 선행의장부 |  | 23 | 793.5
4951 | A0014_D39P0 | A0014 | D39P0 | CF21 | 225 | 241 | 판넬조립2부 |  | 17 | 365.5
4952 | A0014_D39S0 | A0014 | D39S0 | CF21 | 225 | 241 | 판넬조립2부 |  | 17 | 365.5
4953 | A0014_D40P1 | A0014 | D40P1 | G41 | 224 | 237 | 선행의장부 |  | 21.5 | 752.5
4954 | A0014_D40P2 | A0014 | D40P2 | K41 | 255 | 281 | 선행의장부 |  | 23 | 793.5
4955 | A0014_D40P2 | A0014 | D40P2 | K41 | 255 | 281 | 선행의장부 |  | 23 | 793.5
4956 | A0014_D40P2 | A0014 | D40P2 | K41 | 255 | 281 | 선행의장부 |  | 23 | 793.5
4957 | A0014_D40P2 | A0014 | D40P2 | K41 | 255 | 281 | 선행의장부 |  | 23 | 793.5
4958 | A0014_D40S1 | A0014 | D40S1 | G41 | 224 | 237 | 선행의장부 |  | 21.5 | 752.5
4959 | A0014_D40S2 | A0014 | D40S2 | K41 | 255 | 281 | 선행의장부 |  | 23 | 793.5
4960 | A0014_D40S2 | A0014 | D40S2 | K41 | 255 | 281 | 선행의장부 |  | 23 | 793.5
4961 | A0014_D40S2 | A0014 | D40S2 | K41 | 255 | 281 | 선행의장부 |  | 23 | 793.5
4962 | A0014_D40S2 | A0014 | D40S2 | K41 | 255 | 281 | 선행의장부 |  | 23 | 793.5
4963 | A0014_D41P0 | A0014 | D41P0 | C11 | 224 | 240 | 판넬조립1부 |  | 17 | 365.5
4964 | A0014_D41S0 | A0014 | D41S0 | C11 | 224 | 240 | 판넬조립1부 |  | 17 | 365.5
4965 | A0014_D423P | A0014 | D423P | C12 | 216 | 216 | 판넬조립2부 |  | 5.5 | 57.75
4966 | A0014_D423S | A0014 | D423S | C12 | 216 | 216 | 판넬조립2부 |  | 5.5 | 57.75
4967 | A0014_D42P0 | A0014 | D42P0 | C11 | 224 | 240 | 대조립3부 |  | 18 | 387
4968 | A0014_D42P1 | A0014 | D42P1 | G41 | 280 | 289 | 선행의장부 |  | 22.5 | 832.5
4969 | A0014_D42P1 | A0014 | D42P1 | G41 | 280 | 289 | 선행의장부 |  | 22.5 | 832.5
4970 | A0014_D42P1 | A0014 | D42P1 | G41 | 280 | 289 | 선행의장부 |  | 22.5 | 832.5
4971 | A0014_D42P1 | A0014 | D42P1 | G41 | 280 | 289 | 선행의장부 |  | 22.5 | 832.5
4972 | A0014_D42P1 | A0014 | D42P1 | G41 | 280 | 289 | 선행의장부 |  | 22.5 | 832.5
4973 | A0014_D42S0 | A0014 | D42S0 | C11 | 224 | 240 | 대조립3부 |  | 18 | 387
4974 | A0014_D42S1 | A0014 | D42S1 | G41 | 280 | 289 | 선행의장부 |  | 22.5 | 832.5
4975 | A0014_D42S1 | A0014 | D42S1 | G41 | 280 | 289 | 선행의장부 |  | 22.5 | 832.5
4976 | A0014_D42S1 | A0014 | D42S1 | G41 | 280 | 289 | 선행의장부 |  | 22.5 | 832.5
4977 | A0014_D42S1 | A0014 | D42S1 | G41 | 280 | 289 | 선행의장부 |  | 22.5 | 832.5
4978 | A0014_D42S1 | A0014 | D42S1 | G41 | 280 | 289 | 선행의장부 |  | 22.5 | 832.5
4979 | A0014_D443P | A0014 | D443P | C12 | 211 | 211 | 대조립1부 |  | 5.5 | 57.75
4980 | A0014_D443S | A0014 | D443S | C12 | 211 | 211 | 대조립1부 |  | 5.5 | 57.75
4981 | A0014_D44P0 | A0014 | D44P0 | C11 | 223 | 239 | 대조립1부 |  | 17.5 | 393.75
4982 | A0014_D44P1 | A0014 | D44P1 | G41 | 281 | 290 | 선행의장부 |  | 22.5 | 776.25
4983 | A0014_D44P1 | A0014 | D44P1 | G41 | 281 | 290 | 선행의장부 |  | 22.5 | 776.25
4984 | A0014_D44P1 | A0014 | D44P1 | G41 | 281 | 290 | 선행의장부 |  | 22.5 | 776.25
4985 | A0014_D44P1 | A0014 | D44P1 | G41 | 281 | 290 | 선행의장부 |  | 22.5 | 776.25
4986 | A0014_D44P1 | A0014 | D44P1 | G41 | 281 | 290 | 선행의장부 |  | 22.5 | 776.25
4987 | A0014_D44S0 | A0014 | D44S0 | C11 | 223 | 239 | 대조립1부 |  | 17.5 | 393.75
4988 | A0014_D44S1 | A0014 | D44S1 | G41 | 281 | 290 | 선행의장부 |  | 22.5 | 776.25
4989 | A0014_D44S1 | A0014 | D44S1 | G41 | 281 | 290 | 선행의장부 |  | 22.5 | 776.25
4990 | A0014_D44S1 | A0014 | D44S1 | G41 | 281 | 290 | 선행의장부 |  | 22.5 | 776.25
4991 | A0014_D44S1 | A0014 | D44S1 | G41 | 281 | 290 | 선행의장부 |  | 22.5 | 776.25
4992 | A0014_D44S1 | A0014 | D44S1 | G41 | 281 | 290 | 선행의장부 |  | 22.5 | 776.25
4993 | A0014_D942P | A0014 | D942P | C12 | 206 | 206 | 대조립2부 |  | 8.5 | 148.75
4994 | A0014_D942S | A0014 | D942S | C12 | 206 | 206 | 대조립2부 |  | 8.5 | 148.75
4995 | A0014_E11P0 | A0014 | E11P0 | CC15 | 113 | 143 | 대조립1부 |  | 14 | 259
4996 | A0014_E11S0 | A0014 | E11S0 | CC15 | 113 | 143 | 대조립1부 |  | 10 | 185
4997 | A0014_E12A0 | A0014 | E12A0 | CC15 | 114 | 146 | 대조립1부 |  | 15 | 307.5
4998 | A0014_E21C0 | A0014 | E21C0 | C11 | 146 | 162 | 대조립1부 |  | 4 | 22
4999 | A0014_E21C0 | A0014 | E21C0 | C11 | 146 | 162 | 대조립1부 |  | 4 | 22
5000 | A0014_E21C0 | A0014 | E21C0 | C11 | 146 | 162 | 대조립1부 |  | 4 | 22
5001 | A0014_E22P0 | A0014 | E22P0 | C11 | 139 | 155 | 대조립1부 |  | 14.5 | 246.5
5002 | A0014_E22P0 | A0014 | E22P0 | C11 | 139 | 155 | 대조립1부 |  | 14.5 | 246.5
5003 | A0014_E22P0 | A0014 | E22P0 | C11 | 139 | 155 | 대조립1부 |  | 14.5 | 246.5
5004 | A0014_E22S0 | A0014 | E22S0 | C11 | 139 | 155 | 대조립1부 |  | 14.5 | 246.5
5005 | A0014_E22S0 | A0014 | E22S0 | C11 | 139 | 155 | 대조립1부 |  | 14.5 | 246.5
5006 | A0014_E22S0 | A0014 | E22S0 | C11 | 139 | 155 | 대조립1부 |  | 14.5 | 246.5
5007 | A0014_E23P0 | A0014 | E23P0 | C11 | 140 | 156 | 대조립1부 |  | 4 | 58
5008 | A0014_E23P0 | A0014 | E23P0 | C11 | 140 | 156 | 대조립1부 |  | 4 | 58
5009 | A0014_E23P0 | A0014 | E23P0 | C11 | 140 | 156 | 대조립1부 |  | 4 | 58
5010 | A0014_E23S0 | A0014 | E23S0 | C11 | 140 | 156 | 대조립1부 |  | 4 | 58
5011 | A0014_E23S0 | A0014 | E23S0 | C11 | 140 | 156 | 대조립1부 |  | 4 | 58
5012 | A0014_E23S0 | A0014 | E23S0 | C11 | 140 | 156 | 대조립1부 |  | 4 | 58
5013 | A0014_E24P0 | A0014 | E24P0 | C11 | 134 | 150 | 대조립1부 |  | 4 | 40
5014 | A0014_E24P0 | A0014 | E24P0 | C11 | 134 | 150 | 대조립1부 |  | 4 | 40
5015 | A0014_E24P0 | A0014 | E24P0 | C11 | 134 | 150 | 대조립1부 |  | 4 | 40
5016 | A0014_E24S0 | A0014 | E24S0 | C11 | 134 | 150 | 대조립1부 |  | 4 | 40
5017 | A0014_E24S0 | A0014 | E24S0 | C11 | 134 | 150 | 대조립1부 |  | 4 | 40
5018 | A0014_E24S0 | A0014 | E24S0 | C11 | 134 | 150 | 대조립1부 |  | 4 | 40
5019 | A0014_E31C0 | A0014 | E31C0 | C11 | 170 | 182 | 대조립1부 |  | 10 | 110
5020 | A0014_E31C0 | A0014 | E31C0 | C11 | 170 | 182 | 대조립1부 |  | 10 | 110
5021 | A0014_E31C0 | A0014 | E31C0 | C11 | 170 | 182 | 대조립1부 |  | 10 | 110
5022 | A0014_E31C0 | A0014 | E31C0 | C11 | 170 | 182 | 대조립1부 |  | 10 | 110
5023 | A0014_E31C0 | A0014 | E31C0 | C11 | 170 | 182 | 대조립1부 |  | 10 | 110
5024 | A0014_E32P0 | A0014 | E32P0 | C11 | 121 | 157 | 외부 |  | 16 | 320
5025 | A0014_E32P1 | A0014 | E32P1 | G41 | 175 | 188 | 선행의장부 |  | 24.5 | 955.5
5026 | A0014_E32P1 | A0014 | E32P1 | G41 | 175 | 188 | 선행의장부 |  | 24.5 | 955.5
5027 | A0014_E32P1 | A0014 | E32P1 | G41 | 175 | 188 | 선행의장부 |  | 24.5 | 955.5
5028 | A0014_E32P1 | A0014 | E32P1 | G41 | 175 | 188 | 선행의장부 |  | 24.5 | 955.5
5029 | A0014_E32P1 | A0014 | E32P1 | G41 | 175 | 188 | 선행의장부 |  | 24.5 | 955.5
5030 | A0014_E32S0 | A0014 | E32S0 | C11 | 121 | 157 | 외부 |  | 20 | 400
5031 | A0014_E32S1 | A0014 | E32S1 | G41 | 175 | 188 | 선행의장부 |  | 28 | 1092
5032 | A0014_E32S1 | A0014 | E32S1 | G41 | 175 | 188 | 선행의장부 |  | 28 | 1092
5033 | A0014_E32S1 | A0014 | E32S1 | G41 | 175 | 188 | 선행의장부 |  | 28 | 1092
5034 | A0014_E32S1 | A0014 | E32S1 | G41 | 175 | 188 | 선행의장부 |  | 28 | 1092
5035 | A0014_E32S1 | A0014 | E32S1 | G41 | 175 | 188 | 선행의장부 |  | 28 | 1092
5036 | A0014_E33P0 | A0014 | E33P0 | C11 | 122 | 160 | 외부 |  | 18.5 | 351.5
5037 | A0014_E33S0 | A0014 | E33S0 | C11 | 122 | 160 | 외부 |  | 19 | 418
5038 | A0014_E41P1 | A0014 | E41P1 | G41 | 156 | 176 | 외부 |  | 20 | 570
5039 | A0014_E41P1 | A0014 | E41P1 | G41 | 156 | 176 | 외부 |  | 20 | 570
5040 | A0014_E41S1 | A0014 | E41S1 | G41 | 156 | 176 | 외부 |  | 20 | 570
5041 | A0014_E41S1 | A0014 | E41S1 | G41 | 156 | 176 | 외부 |  | 20 | 570
5042 | A0014_E43P0 | A0014 | E43P0 | C11 | 127 | 162 | 외부 |  | 19 | 465.5
5043 | A0014_E43P0 | A0014 | E43P0 | C11 | 127 | 162 | 외부 |  | 19 | 465.5
5044 | A0014_E43P0 | A0014 | E43P0 | C11 | 127 | 162 | 외부 |  | 19 | 465.5
5045 | A0014_E43S0 | A0014 | E43S0 | C11 | 127 | 162 | 외부 |  | 19 | 465.5
5046 | A0014_E43S0 | A0014 | E43S0 | C11 | 127 | 162 | 외부 |  | 19 | 465.5
5047 | A0014_E43S0 | A0014 | E43S0 | C11 | 127 | 162 | 외부 |  | 19 | 465.5
5048 | A0014_E513C | A0014 | E513C | C12 | 132 | 133 | 판넬조립2부 |  | 10 | 170
5049 | A0014_E514C | A0014 | E514C | C12 | 121 | 122 | 판넬조립2부 |  | 10 | 170
5050 | A0014_E515C | A0014 | E515C | C12 | 121 | 122 | 판넬조립2부 |  | 6.5 | 113.75
5051 | A0014_E51C0 | A0014 | E51C0 | C11 | 142 | 167 | 대조립3부 |  | 17 | 331.5
5052 | A0014_E51C1 | A0014 | E51C1 | G41 | 175 | 190 | 선행의장부 |  | 19.5 | 663
5053 | A0014_E51C1 | A0014 | E51C1 | G41 | 175 | 190 | 선행의장부 |  | 19.5 | 663
5054 | A0014_E52C0 | A0014 | E52C0 | C11 | 142 | 167 | 대조립3부 |  | 17 | 331.5
5055 | A0014_E53P0 | A0014 | E53P0 | C11 | 128 | 167 | 외부 |  | 17 | 289
5056 | A0014_E53P1 | A0014 | E53P1 | G41 | 178 | 189 | 선행의장부 |  | 17 | 578
5057 | A0014_E53P1 | A0014 | E53P1 | G41 | 178 | 189 | 선행의장부 |  | 17 | 578
5058 | A0014_E53S0 | A0014 | E53S0 | C11 | 128 | 167 | 외부 |  | 17 | 331.5
5059 | A0014_E53S1 | A0014 | E53S1 | G41 | 178 | 189 | 선행의장부 |  | 19.5 | 663
5060 | A0014_E53S1 | A0014 | E53S1 | G41 | 178 | 189 | 선행의장부 |  | 19.5 | 663
5061 | A0014_E54P0 | A0014 | E54P0 | C11 | 120 | 156 | 외부 |  | 14 | 238
5062 | A0014_E54S0 | A0014 | E54S0 | C11 | 120 | 156 | 외부 |  | 17 | 289
5063 | A0014_E91A0 | A0014 | E91A0 | C11 | 150 | 175 | 대조립1부 |  | 6.5 | 123.5
5064 | A0014_E91A0 | A0014 | E91A0 | C11 | 150 | 175 | 대조립1부 |  | 6.5 | 123.5
5065 | A0014_E91A0 | A0014 | E91A0 | C11 | 150 | 175 | 대조립1부 |  | 6.5 | 123.5
5066 | A0014_F11P0 | A0014 | F11P0 | C11 | 175 | 224 | 외부 |  | 18.5 | 425.5
5067 | A0014_F11P0 | A0014 | F11P0 | C11 | 175 | 224 | 외부 |  | 18.5 | 425.5
5068 | A0014_F11S0 | A0014 | F11S0 | C11 | 175 | 224 | 외부 |  | 17.5 | 323.75
5069 | A0014_F11S0 | A0014 | F11S0 | C11 | 175 | 224 | 외부 |  | 17.5 | 323.75
5070 | A0014_F21P0 | A0014 | F21P0 | C11 | 210 | 244 | 외부 |  | 18.5 | 434.75
5071 | A0014_F21P0 | A0014 | F21P0 | C11 | 210 | 244 | 외부 |  | 18.5 | 434.75
5072 | A0014_F21S0 | A0014 | F21S0 | C11 | 210 | 244 | 외부 |  | 18.5 | 434.75
5073 | A0014_F21S0 | A0014 | F21S0 | C11 | 210 | 244 | 외부 |  | 18.5 | 434.75
5074 | A0014_F22P0 | A0014 | F22P0 | C11 | 205 | 239 | 외부 |  | 18.5 | 444
5075 | A0014_F22P0 | A0014 | F22P0 | C11 | 205 | 239 | 외부 |  | 18.5 | 444
5076 | A0014_F22S0 | A0014 | F22S0 | C11 | 205 | 239 | 외부 |  | 18.5 | 434.75
5077 | A0014_F22S0 | A0014 | F22S0 | C11 | 205 | 239 | 외부 |  | 18.5 | 434.75
5078 | A0014_F23P1 | A0014 | F23P1 | G41 | 241 | 253 | 건조1부 |  | 18.5 | 878.75
5079 | A0014_F23P1 | A0014 | F23P1 | G41 | 241 | 253 | 건조1부 |  | 18.5 | 878.75
5080 | A0014_F31A0 | A0014 | F31A0 | C11 | 212 | 254 | 외부 |  | 22 | 528
5081 | A0014_F31A0 | A0014 | F31A0 | C11 | 212 | 254 | 외부 |  | 22 | 528
5082 | A0014_F31A0 | A0014 | F31A0 | C11 | 212 | 254 | 외부 |  | 22 | 528
5083 | A0014_F31A0 | A0014 | F31A0 | C11 | 212 | 254 | 외부 |  | 22 | 528
5084 | A0014_F31A0 | A0014 | F31A0 | C11 | 212 | 254 | 외부 |  | 22 | 528
5085 | A0014_F41P0 | A0014 | F41P0 | C11 | 234 | 248 | 대조립3부 |  | 18 | 432
5086 | A0014_F41P0 | A0014 | F41P0 | C11 | 234 | 248 | 대조립3부 |  | 18 | 432
5087 | A0014_F41P0 | A0014 | F41P0 | C11 | 234 | 248 | 대조립3부 |  | 18 | 432
5088 | A0014_F41S0 | A0014 | F41S0 | C11 | 234 | 248 | 대조립3부 |  | 18 | 432
5089 | A0014_F41S0 | A0014 | F41S0 | C11 | 234 | 248 | 대조립3부 |  | 18 | 432
5090 | A0014_F41S0 | A0014 | F41S0 | C11 | 234 | 248 | 대조립3부 |  | 18 | 432
5091 | A0014_F42A0 | A0014 | F42A0 | C11 | 231 | 248 | 대조립1부 |  | 11 | 280.5
5092 | A0014_F42A0 | A0014 | F42A0 | C11 | 231 | 248 | 대조립1부 |  | 11 | 280.5
5093 | A0014_F51P0 | A0014 | F51P0 | CF21 | 217 | 251 | 외부 |  | 20.5 | 512.5
5094 | A0014_F51P0 | A0014 | F51P0 | CF21 | 217 | 251 | 외부 |  | 20.5 | 512.5
5095 | A0014_F51S0 | A0014 | F51S0 | CF21 | 217 | 251 | 외부 |  | 20.5 | 512.5
5096 | A0014_F51S0 | A0014 | F51S0 | CF21 | 217 | 251 | 외부 |  | 20.5 | 512.5
5097 | A0014_F52A0 | A0014 | F52A0 | C11 | 210 | 253 | 외부 |  | 6.5 | 139.75
5098 | A0014_F52A0 | A0014 | F52A0 | C11 | 210 | 253 | 외부 |  | 6.5 | 139.75
5099 | A0014_F71P0 | A0014 | F71P0 | C11 | 240 | 273 | 외부 |  | 1.5 | 12.75
5100 | A0014_F71S0 | A0014 | F71S0 | C11 | 240 | 273 | 외부 |  | 1.5 | 12.75
5101 | A0014_F72P0 | A0014 | F72P0 | C11 | 240 | 273 | 외부 |  | 1.5 | 12.75
5102 | A0014_F72S0 | A0014 | F72S0 | C11 | 240 | 273 | 외부 |  | 1.5 | 12.75
5103 | A0014_F73C0 | A0014 | F73C0 | C11 | 240 | 273 | 외부 |  | 1.5 | 15
5104 | A0014_G11A0 | A0014 | G11A0 | C11 | 247 | 273 | 대조립2부 |  | 6 | 66
5105 | A0014_G11A0 | A0014 | G11A0 | C11 | 247 | 273 | 대조립2부 |  | 6 | 66
5106 | A0014_G11A0 | A0014 | G11A0 | C11 | 247 | 273 | 대조립2부 |  | 6 | 66
5107 | A0014_G11A0 | A0014 | G11A0 | C11 | 247 | 273 | 대조립2부 |  | 6 | 66
5108 | A0014_G11A0 | A0014 | G11A0 | C11 | 247 | 273 | 대조립2부 |  | 6 | 66
5109 | A0014_H11P1 | A0014 | H11P1 | GG61 | 178 | 189 | 선행의장부 |  | 15.5 | 480.5
5110 | A0014_H21P1 | A0014 | H21P1 | GG61 | 182 | 189 | 선행의장부 |  | 17.5 | 542.5
5111 | A0014_H22P1 | A0014 | H22P1 | GG61 | 183 | 190 | 선행의장부 |  | 17.5 | 498.75
5112 | A0014_H23A0 | A0014 | H23A0 | C11 | 175 | 181 | 판넬조립1부 |  | 15.5 | 279
5113 | A0014_H23A0 | A0014 | H23A0 | C11 | 175 | 181 | 판넬조립1부 |  | 15.5 | 279
5114 | A0014_H24A0 | A0014 | H24A0 | C11 | 176 | 182 | 판넬조립1부 |  | 16.5 | 297
5115 | A0014_H24A0 | A0014 | H24A0 | C11 | 176 | 182 | 판넬조립1부 |  | 16.5 | 297
5116 | A0014_H25P1 | A0014 | H25P1 | GG61 | 181 | 188 | 선행의장부 |  | 18.5 | 481
5117 | A0014_H26A0 | A0014 | H26A0 | C11 | 176 | 182 | 판넬조립1부 |  | 14.5 | 224.75
5118 | A0014_H26A0 | A0014 | H26A0 | C11 | 176 | 182 | 판넬조립1부 |  | 14.5 | 224.75
5119 | A0014_H51S0 | A0014 | H51S0 | C11 | 178 | 184 | 판넬조립1부 |  | 7 | 98
5120 | A0014_H51S0 | A0014 | H51S0 | C11 | 178 | 184 | 판넬조립1부 |  | 7 | 98
5121 | A0014_L113P | A0014 | L113P | C12 | 162 | 167 | 판넬조립2부 |  | 8.5 | 114.75
5122 | A0014_L113S | A0014 | L113S | C12 | 162 | 167 | 판넬조립2부 |  | 8.5 | 114.75
5123 | A0014_L11P0 | A0014 | L11P0 | C11 | 177 | 199 | 대조립3부 |  | 13.5 | 256.5
5124 | A0014_L11P0 | A0014 | L11P0 | C11 | 177 | 199 | 대조립3부 |  | 13.5 | 256.5
5125 | A0014_L11P0 | A0014 | L11P0 | C11 | 177 | 199 | 대조립3부 |  | 13.5 | 256.5
5126 | A0014_L11P0 | A0014 | L11P0 | C11 | 177 | 199 | 대조립3부 |  | 13.5 | 256.5
5127 | A0014_L11P0 | A0014 | L11P0 | C11 | 177 | 199 | 대조립3부 |  | 13.5 | 256.5
5128 | A0014_L11S0 | A0014 | L11S0 | C11 | 177 | 199 | 대조립3부 |  | 13.5 | 256.5
5129 | A0014_L11S0 | A0014 | L11S0 | C11 | 177 | 199 | 대조립3부 |  | 13.5 | 256.5
5130 | A0014_L11S0 | A0014 | L11S0 | C11 | 177 | 199 | 대조립3부 |  | 13.5 | 256.5
5131 | A0014_L11S0 | A0014 | L11S0 | C11 | 177 | 199 | 대조립3부 |  | 13.5 | 256.5
5132 | A0014_L11S0 | A0014 | L11S0 | C11 | 177 | 199 | 대조립3부 |  | 13.5 | 256.5
5133 | A0014_L123P | A0014 | L123P | C12 | 139 | 140 | 대조립2부 |  | 9.5 | 171
5134 | A0014_L123S | A0014 | L123S | C12 | 139 | 140 | 대조립2부 |  | 9.5 | 171
5135 | A0014_L12P0 | A0014 | L12P0 | C11 | 154 | 176 | 대조립1부 |  | 16.5 | 313.5
5136 | A0014_L12P0 | A0014 | L12P0 | C11 | 154 | 176 | 대조립1부 |  | 16.5 | 313.5
5137 | A0014_L12S0 | A0014 | L12S0 | C11 | 154 | 176 | 대조립1부 |  | 16.5 | 313.5
5138 | A0014_L12S0 | A0014 | L12S0 | C11 | 154 | 176 | 대조립1부 |  | 16.5 | 313.5
5139 | A0014_L13P0 | A0014 | L13P0 | C11 | 155 | 177 | 판넬조립1부 |  | 18 | 342
5140 | A0014_L13P0 | A0014 | L13P0 | C11 | 155 | 177 | 판넬조립1부 |  | 18 | 342
5141 | A0014_L13S0 | A0014 | L13S0 | C11 | 155 | 177 | 판넬조립1부 |  | 18 | 342
5142 | A0014_L13S0 | A0014 | L13S0 | C11 | 155 | 177 | 판넬조립1부 |  | 18 | 342
5143 | A0014_L14P1 | A0014 | L14P1 | G41 | 183 | 192 | 선행의장부 |  | 19 | 655.5
5144 | A0014_L14P1 | A0014 | L14P1 | G41 | 183 | 192 | 선행의장부 |  | 19 | 655.5
5145 | A0014_L14S1 | A0014 | L14S1 | G41 | 183 | 192 | 선행의장부 |  | 19 | 655.5
5146 | A0014_L14S1 | A0014 | L14S1 | G41 | 183 | 192 | 선행의장부 |  | 19 | 655.5
5147 | A0014_L16P0 | A0014 | L16P0 | C11 | 176 | 198 | 판넬조립1부 |  | 16.5 | 313.5
5148 | A0014_L16P0 | A0014 | L16P0 | C11 | 176 | 198 | 판넬조립1부 |  | 16.5 | 313.5
5149 | A0014_L16S0 | A0014 | L16S0 | C11 | 176 | 198 | 판넬조립1부 |  | 16.5 | 313.5
5150 | A0014_L16S0 | A0014 | L16S0 | C11 | 176 | 198 | 판넬조립1부 |  | 16.5 | 313.5
5151 | A0014_L17P0 | A0014 | L17P0 | CF21 | 183 | 205 | 판넬조립2부 |  | 18 | 342
5152 | A0014_L17P0 | A0014 | L17P0 | CF21 | 183 | 205 | 판넬조립2부 |  | 18 | 342
5153 | A0014_L17S0 | A0014 | L17S0 | CF21 | 183 | 205 | 판넬조립2부 |  | 18 | 342
5154 | A0014_L17S0 | A0014 | L17S0 | CF21 | 183 | 205 | 판넬조립2부 |  | 18 | 342
5155 | A0014_L18P0 | A0014 | L18P0 | C11 | 188 | 210 | 판넬조립1부 |  | 16.5 | 313.5
5156 | A0014_L18P0 | A0014 | L18P0 | C11 | 188 | 210 | 판넬조립1부 |  | 16.5 | 313.5
5157 | A0014_L18S0 | A0014 | L18S0 | C11 | 188 | 210 | 판넬조립1부 |  | 16.5 | 313.5
5158 | A0014_L18S0 | A0014 | L18S0 | C11 | 188 | 210 | 판넬조립1부 |  | 16.5 | 313.5
5159 | A0014_L19P0 | A0014 | L19P0 | CF21 | 190 | 212 | 판넬조립2부 |  | 18 | 342
5160 | A0014_L19P0 | A0014 | L19P0 | CF21 | 190 | 212 | 판넬조립2부 |  | 18 | 342
5161 | A0014_L19S0 | A0014 | L19S0 | CF21 | 190 | 212 | 판넬조립2부 |  | 18 | 342
5162 | A0014_L19S0 | A0014 | L19S0 | CF21 | 190 | 212 | 판넬조립2부 |  | 18 | 342
5163 | A0014_L22P1 | A0014 | L22P1 | G41 | 226 | 237 | 선행의장부 |  | 19 | 655.5
5164 | A0014_L22P1 | A0014 | L22P1 | G41 | 226 | 237 | 선행의장부 |  | 19 | 655.5
5165 | A0014_L22S1 | A0014 | L22S1 | G41 | 226 | 237 | 선행의장부 |  | 19 | 655.5
5166 | A0014_L22S1 | A0014 | L22S1 | G41 | 226 | 237 | 선행의장부 |  | 19 | 655.5
5167 | A0014_L24P0 | A0014 | L24P0 | C11 | 199 | 218 | 판넬조립1부 |  | 17.5 | 332.5
5168 | A0014_L24P0 | A0014 | L24P0 | C11 | 199 | 218 | 판넬조립1부 |  | 17.5 | 332.5
5169 | A0014_L24S0 | A0014 | L24S0 | C11 | 199 | 218 | 판넬조립1부 |  | 17.5 | 332.5
5170 | A0014_L24S0 | A0014 | L24S0 | C11 | 199 | 218 | 판넬조립1부 |  | 17.5 | 332.5
5171 | A0014_L25P0 | A0014 | L25P0 | C11 | 216 | 230 | 대조립2부 |  | 17.5 | 332.5
5172 | A0014_L25P0 | A0014 | L25P0 | C11 | 216 | 230 | 대조립2부 |  | 17.5 | 332.5
5173 | A0014_L25S0 | A0014 | L25S0 | C11 | 216 | 230 | 대조립2부 |  | 17.5 | 332.5
5174 | A0014_L25S0 | A0014 | L25S0 | C11 | 216 | 230 | 대조립2부 |  | 17.5 | 332.5
5175 | A0014_M31A3 | A0014 | M31A3 | LL64 | 210 | 295 | 외부 |  | 16.5 | 561
5176 | A0014_M31A3 | A0014 | M31A3 | LL64 | 210 | 295 | 외부 |  | 16.5 | 561
5177 | A0014_N133P | A0014 | N133P | CC13 | 135 | 146 | 판넬조립1부 |  | 14 | 252
5178 | A0014_N133S | A0014 | N133S | CC13 | 135 | 146 | 판넬조립1부 |  | 14 | 252
5179 | A0014_N430P | A0014 | N430P | C12 | 206 | 206 | 대조립2부 |  | 8 | 156
5180 | A0014_N430S | A0014 | N430S | C12 | 206 | 206 | 대조립2부 |  | 8 | 156
5181 | A0014_P11A0 | A0014 | P11A0 | H32 | 216 | 224 | 외부 |  | 0 | 0
5182 | A0014_P11A0 | A0014 | P11A0 | H32 | 216 | 224 | 외부 |  | 0 | 0
5183 | A0014_P11A0 | A0014 | P11A0 | H32 | 216 | 224 | 외부 |  | 0 | 0
5184 | A0014_P12A0 | A0014 | P12A0 | H32 | 246 | 255 | 외부 |  | 0 | 0
5185 | A0014_P12A0 | A0014 | P12A0 | H32 | 246 | 255 | 외부 |  | 0 | 0
5186 | A0014_P12A0 | A0014 | P12A0 | H32 | 246 | 255 | 외부 |  | 0 | 0
5187 | A0014_P13A0 | A0014 | P13A0 | H32 | 251 | 273 | 외부 |  | 0 | 0
5188 | A0014_P13A0 | A0014 | P13A0 | H32 | 251 | 273 | 외부 |  | 0 | 0
5189 | A0014_P13A0 | A0014 | P13A0 | H32 | 251 | 273 | 외부 |  | 0 | 0
5190 | A0014_P14A0 | A0014 | P14A0 | H32 | 255 | 276 | 외부 |  | 0 | 0
5191 | A0014_P14A0 | A0014 | P14A0 | H32 | 255 | 276 | 외부 |  | 0 | 0
5192 | A0014_P14A0 | A0014 | P14A0 | H32 | 255 | 276 | 외부 |  | 0 | 0
5193 | A0014_P15A0 | A0014 | P15A0 | H32 | 273 | 281 | 외부 |  | 0 | 0
5194 | A0014_P15A0 | A0014 | P15A0 | H32 | 273 | 281 | 외부 |  | 0 | 0
5195 | A0014_P15A0 | A0014 | P15A0 | H32 | 273 | 281 | 외부 |  | 0 | 0
5196 | A0014_P16A0 | A0014 | P16A0 | H32 | 276 | 286 | 외부 |  | 0 | 0
5197 | A0014_P16A0 | A0014 | P16A0 | H32 | 276 | 286 | 외부 |  | 0 | 0
5198 | A0014_P16A0 | A0014 | P16A0 | H32 | 276 | 286 | 외부 |  | 0 | 0
5199 | A0014_P17A0 | A0014 | P17A0 | H32 | 281 | 289 | 외부 |  | 0 | 0
5200 | A0014_P17A0 | A0014 | P17A0 | H32 | 281 | 289 | 외부 |  | 0 | 0
5201 | A0014_P17A0 | A0014 | P17A0 | H32 | 281 | 289 | 외부 |  | 0 | 0
5202 | A0014_P41A0 | A0014 | P41A0 | CH32 | 188 | 231 | 외부 |  | 0 | 0
5203 | A0014_P41A0 | A0014 | P41A0 | CH32 | 188 | 231 | 외부 |  | 0 | 0
5204 | A0014_P42A0 | A0014 | P42A0 | CH32 | 203 | 244 | 외부 |  | 0 | 0
5205 | A0014_P42A0 | A0014 | P42A0 | CH32 | 203 | 244 | 외부 |  | 0 | 0
5206 | A0014_P43A0 | A0014 | P43A0 | CH32 | 213 | 255 | 외부 |  | 0 | 0
5207 | A0014_P43A0 | A0014 | P43A0 | CH32 | 213 | 255 | 외부 |  | 0 | 0
5208 | A0014_P44A0 | A0014 | P44A0 | CH32 | 217 | 269 | 외부 |  | 0 | 0
5209 | A0014_P44A0 | A0014 | P44A0 | CH32 | 217 | 269 | 외부 |  | 0 | 0
5210 | A0014_P45A0 | A0014 | P45A0 | CH32 | 231 | 286 | 외부 |  | 0 | 0
5211 | A0014_P45A0 | A0014 | P45A0 | CH32 | 231 | 286 | 외부 |  | 0 | 0
5212 | A0014_P46A0 | A0014 | P46A0 | CH32 | 237 | 290 | 외부 |  | 0 | 0
5213 | A0014_P46A0 | A0014 | P46A0 | CH32 | 237 | 290 | 외부 |  | 0 | 0
5214 | A0014_P47A0 | A0014 | P47A0 | CH32 | 241 | 296 | 외부 |  | 0 | 0
5215 | A0014_P47A0 | A0014 | P47A0 | CH32 | 241 | 296 | 외부 |  | 0 | 0
5216 | A0014_P96A0 | A0014 | P96A0 | H32 | 220 | 230 | 외부 |  | 0 | 0
5217 | A0014_P96A0 | A0014 | P96A0 | H32 | 220 | 230 | 외부 |  | 0 | 0
5218 | A0014_P96A0 | A0014 | P96A0 | H32 | 220 | 230 | 외부 |  | 0 | 0
5219 | A0014_S113P | A0014 | S113P | C12 | 156 | 156 | 판넬조립2부 |  | 7 | 94.5
5220 | A0014_S113S | A0014 | S113S | C12 | 156 | 156 | 판넬조립2부 |  | 7 | 94.5
5221 | A0014_S11P0 | A0014 | S11P0 | C11 | 176 | 198 | 대조립1부 |  | 13.5 | 303.75
5222 | A0014_S11P0 | A0014 | S11P0 | C11 | 176 | 198 | 대조립1부 |  | 13.5 | 303.75
5223 | A0014_S11P0 | A0014 | S11P0 | C11 | 176 | 198 | 대조립1부 |  | 13.5 | 303.75
5224 | A0014_S11P0 | A0014 | S11P0 | C11 | 176 | 198 | 대조립1부 |  | 13.5 | 303.75
5225 | A0014_S11P0 | A0014 | S11P0 | C11 | 176 | 198 | 대조립1부 |  | 13.5 | 303.75
5226 | A0014_S11S0 | A0014 | S11S0 | C11 | 176 | 198 | 대조립1부 |  | 13.5 | 303.75
5227 | A0014_S11S0 | A0014 | S11S0 | C11 | 176 | 198 | 대조립1부 |  | 13.5 | 303.75
5228 | A0014_S11S0 | A0014 | S11S0 | C11 | 176 | 198 | 대조립1부 |  | 13.5 | 303.75
5229 | A0014_S11S0 | A0014 | S11S0 | C11 | 176 | 198 | 대조립1부 |  | 13.5 | 303.75
5230 | A0014_S11S0 | A0014 | S11S0 | C11 | 176 | 198 | 대조립1부 |  | 13.5 | 303.75
5231 | A0014_S123P | A0014 | S123P | C12 | 136 | 136 | 대조립2부 |  | 8 | 144
5232 | A0014_S123S | A0014 | S123S | C12 | 136 | 136 | 대조립2부 |  | 8 | 144
5233 | A0014_S12P0 | A0014 | S12P0 | C11 | 149 | 171 | 대조립1부 |  | 16.5 | 346.5
5234 | A0014_S12P0 | A0014 | S12P0 | C11 | 149 | 171 | 대조립1부 |  | 16.5 | 346.5
5235 | A0014_S12S0 | A0014 | S12S0 | C11 | 149 | 171 | 대조립1부 |  | 16.5 | 346.5
5236 | A0014_S12S0 | A0014 | S12S0 | C11 | 149 | 171 | 대조립1부 |  | 16.5 | 346.5
5237 | A0014_S13P0 | A0014 | S13P0 | C11 | 149 | 171 | 대조립2부 |  | 15.5 | 279
5238 | A0014_S13P0 | A0014 | S13P0 | C11 | 149 | 171 | 대조립2부 |  | 15.5 | 279
5239 | A0014_S13S0 | A0014 | S13S0 | C11 | 149 | 171 | 대조립2부 |  | 15.5 | 279
5240 | A0014_S13S0 | A0014 | S13S0 | C11 | 149 | 171 | 대조립2부 |  | 15.5 | 279
5241 | A0014_S143P | A0014 | S143P | C12 | 135 | 135 | 판넬조립2부 |  | 8 | 144
5242 | A0014_S143S | A0014 | S143S | C12 | 135 | 135 | 판넬조립2부 |  | 8 | 144
5243 | A0014_S14P1 | A0014 | S14P1 | G41 | 174 | 183 | 선행의장부 |  | 22 | 759
5244 | A0014_S14P1 | A0014 | S14P1 | G41 | 174 | 183 | 선행의장부 |  | 22 | 759
5245 | A0014_S14S1 | A0014 | S14S1 | G41 | 174 | 183 | 선행의장부 |  | 22 | 759
5246 | A0014_S14S1 | A0014 | S14S1 | G41 | 174 | 183 | 선행의장부 |  | 22 | 759
5247 | A0014_S153P | A0014 | S153P | C12 | 136 | 136 | 판넬조립2부 |  | 8 | 144
5248 | A0014_S153S | A0014 | S153S | C12 | 136 | 136 | 판넬조립2부 |  | 8 | 144
5249 | A0014_S16P0 | A0014 | S16P0 | C11 | 182 | 204 | 판넬조립1부 |  | 16.5 | 363
5250 | A0014_S16P0 | A0014 | S16P0 | C11 | 182 | 204 | 판넬조립1부 |  | 16.5 | 363
5251 | A0014_S16S0 | A0014 | S16S0 | C11 | 182 | 204 | 판넬조립1부 |  | 16.5 | 363
5252 | A0014_S16S0 | A0014 | S16S0 | C11 | 182 | 204 | 판넬조립1부 |  | 16.5 | 363
5253 | A0014_S18P0 | A0014 | S18P0 | C11 | 192 | 216 | 판넬조립2부 |  | 16.5 | 363
5254 | A0014_S18P0 | A0014 | S18P0 | C11 | 192 | 216 | 판넬조립2부 |  | 16.5 | 363
5255 | A0014_S18S0 | A0014 | S18S0 | C11 | 192 | 216 | 판넬조립2부 |  | 16.5 | 363
5256 | A0014_S18S0 | A0014 | S18S0 | C11 | 192 | 216 | 판넬조립2부 |  | 16.5 | 363
5257 | A0014_S19P0 | A0014 | S19P0 | CF21 | 188 | 210 | 판넬조립2부 |  | 18 | 396
5258 | A0014_S19P0 | A0014 | S19P0 | CF21 | 188 | 210 | 판넬조립2부 |  | 18 | 396
5259 | A0014_S19S0 | A0014 | S19S0 | CF21 | 188 | 210 | 판넬조립2부 |  | 18 | 396
5260 | A0014_S19S0 | A0014 | S19S0 | CF21 | 188 | 210 | 판넬조립2부 |  | 18 | 396
5261 | A0014_S20P0 | A0014 | S20P0 | C11 | 185 | 209 | 판넬조립1부 |  | 11 | 242
5262 | A0014_S20P0 | A0014 | S20P0 | C11 | 185 | 209 | 판넬조립1부 |  | 11 | 242
5263 | A0014_S20S0 | A0014 | S20S0 | C11 | 185 | 209 | 판넬조립1부 |  | 11 | 242
5264 | A0014_S20S0 | A0014 | S20S0 | C11 | 185 | 209 | 판넬조립1부 |  | 11 | 242
5265 | A0014_S223P | A0014 | S223P | C12 | 181 | 181 | 대조립2부 |  | 8 | 144
5266 | A0014_S223S | A0014 | S223S | C12 | 181 | 181 | 대조립2부 |  | 8 | 144
5267 | A0014_S22P1 | A0014 | S22P1 | G41 | 219 | 230 | 선행의장부 |  | 22 | 759
5268 | A0014_S22P1 | A0014 | S22P1 | G41 | 219 | 230 | 선행의장부 |  | 22 | 759
5269 | A0014_S22S1 | A0014 | S22S1 | G41 | 219 | 230 | 선행의장부 |  | 22 | 759
5270 | A0014_S22S1 | A0014 | S22S1 | G41 | 219 | 230 | 선행의장부 |  | 22 | 759
5271 | A0014_S24P0 | A0014 | S24P0 | C11 | 197 | 216 | 대조립1부 |  | 15.5 | 271.25
5272 | A0014_S24P0 | A0014 | S24P0 | C11 | 197 | 216 | 대조립1부 |  | 15.5 | 271.25
5273 | A0014_S24S0 | A0014 | S24S0 | C11 | 192 | 211 | 대조립1부 |  | 15.5 | 271.25
5274 | A0014_S24S0 | A0014 | S24S0 | C11 | 192 | 211 | 대조립1부 |  | 15.5 | 271.25
5275 | A0014_S25P0 | A0014 | S25P0 | C11 | 226 | 245 | 대조립3부 |  | 17.5 | 367.5
5276 | A0014_S25P0 | A0014 | S25P0 | C11 | 226 | 245 | 대조립3부 |  | 17.5 | 367.5
5277 | A0014_S25S0 | A0014 | S25S0 | C11 | 226 | 245 | 대조립3부 |  | 17.5 | 367.5
5278 | A0014_S25S0 | A0014 | S25S0 | C11 | 226 | 245 | 대조립3부 |  | 17.5 | 367.5
5279 | A0014_T11P0 | A0014 | T11P0 | C11 | 183 | 191 | 판넬조립1부 |  | 15.5 | 294.5
5280 | A0014_T11S0 | A0014 | T11S0 | C11 | 183 | 191 | 판넬조립1부 |  | 15.5 | 294.5
5281 | A0014_T12P0 | A0014 | T12P0 | C11 | 192 | 203 | 판넬조립1부 |  | 15.5 | 294.5
5282 | A0014_T12S0 | A0014 | T12S0 | C11 | 192 | 203 | 판넬조립1부 |  | 15.5 | 294.5
5283 | A0014_T13P0 | A0014 | T13P0 | C11 | 203 | 211 | 판넬조립1부 |  | 15.5 | 294.5
5284 | A0014_T13S0 | A0014 | T13S0 | C11 | 203 | 211 | 판넬조립1부 |  | 15.5 | 294.5
5285 | A0014_T14P0 | A0014 | T14P0 | C11 | 211 | 219 | 판넬조립1부 |  | 15.5 | 294.5
5286 | A0014_T14S0 | A0014 | T14S0 | C11 | 211 | 219 | 판넬조립1부 |  | 15.5 | 294.5
5287 | A0014_T15P0 | A0014 | T15P0 | C11 | 218 | 226 | 판넬조립1부 |  | 15.5 | 294.5
5288 | A0014_T15S0 | A0014 | T15S0 | C11 | 223 | 231 | 판넬조립1부 |  | 15.5 | 294.5
5289 | A0014_T16P0 | A0014 | T16P0 | C11 | 231 | 239 | 판넬조립1부 |  | 15.5 | 294.5
5290 | A0014_T16S0 | A0014 | T16S0 | C11 | 231 | 239 | 판넬조립1부 |  | 15.5 | 294.5
5291 | A0014_T21P1 | A0014 | T21P1 | G41 | 190 | 199 | 선행의장부 |  | 18 | 648
5292 | A0015_A11A0 | A0015 | A11A0 | C11 | 101 | 160 | 대조립2부 |  | 8 | 104
5293 | A0015_A11A0 | A0015 | A11A0 | C11 | 101 | 160 | 대조립2부 |  | 8 | 104
5294 | A0015_A21C0 | A0015 | A21C0 | CF21 | 160 | 222 | 외부 |  | 8 | 156
5295 | A0015_A21C0 | A0015 | A21C0 | CF21 | 160 | 222 | 외부 |  | 8 | 156
5296 | A0015_A22P0 | A0015 | A22P0 | CF21 | 182 | 230 | 외부 |  | 16 | 328
5297 | A0015_A22P0 | A0015 | A22P0 | CF21 | 182 | 230 | 외부 |  | 16 | 328
5298 | A0015_A22S0 | A0015 | A22S0 | CF21 | 182 | 230 | 외부 |  | 16 | 328
5299 | A0015_A22S0 | A0015 | A22S0 | CF21 | 182 | 230 | 외부 |  | 16 | 328
5300 | A0015_A31P1 | A0015 | A31P1 | G41 | 243 | 256 | 외부 |  | 21 | 892.5
5301 | A0015_A31P1 | A0015 | A31P1 | G41 | 243 | 256 | 외부 |  | 21 | 892.5
5302 | A0015_A31P1 | A0015 | A31P1 | G41 | 243 | 256 | 외부 |  | 21 | 892.5
5303 | A0015_A31P1 | A0015 | A31P1 | G41 | 243 | 256 | 외부 |  | 21 | 892.5
5304 | A0015_A31P1 | A0015 | A31P1 | G41 | 243 | 256 | 외부 |  | 21 | 892.5
5305 | A0015_A41A0 | A0015 | A41A0 | C11 | 140 | 286 | 외부 |  | 10 | 140
5306 | A0015_B11P1 | A0015 | B11P1 | G41 | 188 | 214 | 선행의장부 |  | 13.5 | 330.75
5307 | A0015_B11P1 | A0015 | B11P1 | G41 | 188 | 214 | 선행의장부 |  | 13.5 | 330.75
5308 | A0015_B11P1 | A0015 | B11P1 | G41 | 188 | 214 | 선행의장부 |  | 13.5 | 330.75
5309 | A0015_B11P1 | A0015 | B11P1 | G41 | 188 | 214 | 선행의장부 |  | 13.5 | 330.75
5310 | A0015_B123P | A0015 | B123P | CC13 | 143 | 147 | 대조립1부 |  | 14 | 231
5311 | A0015_B123S | A0015 | B123S | CC13 | 143 | 147 | 대조립1부 |  | 14 | 231
5312 | A0015_B12P1 | A0015 | B12P1 | G41 | 175 | 186 | 선행의장부 |  | 23 | 793.5
5313 | A0015_B12S1 | A0015 | B12S1 | G41 | 175 | 186 | 선행의장부 |  | 23 | 793.5
5314 | A0015_B143P | A0015 | B143P | F21 | 138 | 143 | 선행의장부 |  | 14 | 231
5315 | A0015_B143P | A0015 | B143P | F21 | 138 | 143 | 선행의장부 |  | 14 | 231
5316 | A0015_B143S | A0015 | B143S | F21 | 138 | 143 | 선행의장부 |  | 14 | 231
5317 | A0015_B143S | A0015 | B143S | F21 | 138 | 143 | 선행의장부 |  | 14 | 231
5318 | A0015_B14P1 | A0015 | B14P1 | G41 | 175 | 186 | 선행의장부 |  | 23.5 | 810.75
5319 | A0015_B14S1 | A0015 | B14S1 | G41 | 175 | 186 | 선행의장부 |  | 23.5 | 810.75
5320 | A0015_B16P3 | A0015 | B16P3 | LL32 | 285 | 307 | 외부 |  | 31 | 1069.5
5321 | A0015_B16P3 | A0015 | B16P3 | LL32 | 285 | 307 | 외부 |  | 31 | 1069.5
5322 | A0015_B16S3 | A0015 | B16S3 | LL32 | 285 | 307 | 외부 |  | 31 | 1069.5
5323 | A0015_B16S3 | A0015 | B16S3 | LL32 | 285 | 307 | 외부 |  | 31 | 1069.5
5324 | A0015_B17P3 | A0015 | B17P3 | LL32 | 286 | 308 | 외부 |  | 16.5 | 363
5325 | A0015_B17P3 | A0015 | B17P3 | LL32 | 286 | 308 | 외부 |  | 16.5 | 363
5326 | A0015_B17S3 | A0015 | B17S3 | LL32 | 286 | 308 | 외부 |  | 16.5 | 363
5327 | A0015_B17S3 | A0015 | B17S3 | LL32 | 286 | 308 | 외부 |  | 16.5 | 363
5328 | A0015_B18P3 | A0015 | B18P3 | LL32 | 287 | 311 | 외부 |  | 31 | 1069.5
5329 | A0015_B18P3 | A0015 | B18P3 | LL32 | 287 | 311 | 외부 |  | 31 | 1069.5
5330 | A0015_B18S3 | A0015 | B18S3 | LL32 | 287 | 311 | 외부 |  | 31 | 1069.5
5331 | A0015_B18S3 | A0015 | B18S3 | LL32 | 287 | 311 | 외부 |  | 31 | 1069.5
5332 | A0015_B19P3 | A0015 | B19P3 | LL32 | 290 | 312 | 외부 |  | 16.5 | 363
5333 | A0015_B19P3 | A0015 | B19P3 | LL32 | 290 | 312 | 외부 |  | 16.5 | 363
5334 | A0015_B19S3 | A0015 | B19S3 | LL32 | 290 | 312 | 외부 |  | 16.5 | 363
5335 | A0015_B19S3 | A0015 | B19S3 | LL32 | 290 | 312 | 외부 |  | 16.5 | 363
5336 | A0015_B20P3 | A0015 | B20P3 | LL32 | 291 | 313 | 외부 |  | 31 | 1069.5
5337 | A0015_B20P3 | A0015 | B20P3 | LL32 | 291 | 313 | 외부 |  | 31 | 1069.5
5338 | A0015_B20S3 | A0015 | B20S3 | LL32 | 291 | 313 | 외부 |  | 31 | 1069.5
5339 | A0015_B20S3 | A0015 | B20S3 | LL32 | 291 | 313 | 외부 |  | 31 | 1069.5
5340 | A0015_B21P3 | A0015 | B21P3 | LL32 | 292 | 314 | 외부 |  | 11 | 242
5341 | A0015_B21P3 | A0015 | B21P3 | LL32 | 292 | 314 | 외부 |  | 11 | 242
5342 | A0015_B21S3 | A0015 | B21S3 | LL32 | 292 | 314 | 외부 |  | 11 | 242
5343 | A0015_B21S3 | A0015 | B21S3 | LL32 | 292 | 314 | 외부 |  | 11 | 242
5344 | A0015_B223P | A0015 | B223P | CC13 | 185 | 189 | 판넬조립1부 |  | 14 | 231
5345 | A0015_B223S | A0015 | B223S | CC13 | 185 | 189 | 판넬조립1부 |  | 14 | 231
5346 | A0015_B22P1 | A0015 | B22P1 | G41 | 238 | 249 | 선행의장부 |  | 23.5 | 810.75
5347 | A0015_B22S1 | A0015 | B22S1 | G41 | 238 | 249 | 선행의장부 |  | 23.5 | 810.75
5348 | A0015_B243P | A0015 | B243P | C12 | 179 | 179 | 판넬조립2부 |  | 14 | 245
5349 | A0015_B243P | A0015 | B243P | C12 | 179 | 179 | 판넬조립2부 |  | 14 | 245
5350 | A0015_B243S | A0015 | B243S | C12 | 179 | 179 | 판넬조립2부 |  | 14 | 245
5351 | A0015_B243S | A0015 | B243S | C12 | 179 | 179 | 판넬조립2부 |  | 14 | 245
5352 | A0015_B24P1 | A0015 | B24P1 | G41 | 242 | 251 | 선행의장부 |  | 23.5 | 810.75
5353 | A0015_B24S1 | A0015 | B24S1 | G41 | 242 | 251 | 선행의장부 |  | 23.5 | 810.75
5354 | A0015_B253P | A0015 | B253P | C12 | 196 | 196 | 대조립2부 |  | 12.5 | 218.75
5355 | A0015_B253S | A0015 | B253S | C12 | 196 | 196 | 대조립2부 |  | 12.5 | 218.75
5356 | A0015_B53P0 | A0015 | B53P0 | C11 | 139 | 159 | 외부 |  | 11.5 | 207
5357 | A0015_B53P0 | A0015 | B53P0 | C11 | 139 | 159 | 외부 |  | 11.5 | 207
5358 | A0015_B53S0 | A0015 | B53S0 | C11 | 139 | 159 | 외부 |  | 11.5 | 207
5359 | A0015_B53S0 | A0015 | B53S0 | C11 | 139 | 159 | 외부 |  | 11.5 | 207
5360 | A0015_B64P0 | A0015 | B64P0 | C11 | 189 | 223 | 대조립2부 |  | 10 | 175
5361 | A0015_B64P0 | A0015 | B64P0 | C11 | 189 | 223 | 대조립2부 |  | 10 | 175
5362 | A0015_B64S0 | A0015 | B64S0 | C11 | 189 | 223 | 대조립2부 |  | 10 | 175
5363 | A0015_B64S0 | A0015 | B64S0 | C11 | 189 | 223 | 대조립2부 |  | 10 | 175
5364 | A0015_B71P0 | A0015 | B71P0 | C11 | 164 | 174 | 대조립1부 |  | 6 | 96
5365 | A0015_B71S0 | A0015 | B71S0 | C11 | 164 | 174 | 대조립1부 |  | 6 | 96
5366 | A0015_B72P0 | A0015 | B72P0 | C11 | 230 | 242 | 대조립1부 |  | 6 | 96
5367 | A0015_B72S0 | A0015 | B72S0 | C11 | 230 | 242 | 대조립1부 |  | 6 | 96
5368 | A0015_B73P0 | A0015 | B73P0 | C11 | 241 | 251 | 대조립2부 |  | 6 | 96
5369 | A0015_B73S0 | A0015 | B73S0 | C11 | 241 | 251 | 대조립2부 |  | 6 | 96
5370 | A0015_B74P0 | A0015 | B74P0 | C11 | 244 | 256 | 대조립2부 |  | 6 | 96
5371 | A0015_B74S0 | A0015 | B74S0 | C11 | 244 | 256 | 대조립2부 |  | 6 | 96
5372 | A0015_B753P | A0015 | B753P | C12 | 196 | 210 | 판넬조립2부 |  | 6 | 96
5373 | A0015_B753S | A0015 | B753S | C12 | 196 | 210 | 판넬조립2부 |  | 6 | 96
5374 | A0015_B75P0 | A0015 | B75P0 | C11 | 221 | 231 | 대조립3부 |  | 6 | 96
5375 | A0015_B75S0 | A0015 | B75S0 | C11 | 221 | 231 | 대조립3부 |  | 6 | 96
5376 | A0015_B763P | A0015 | B763P | C12 | 215 | 215 | 판넬조립2부 |  | 6 | 96
5377 | A0015_B763S | A0015 | B763S | C12 | 221 | 221 | 판넬조립2부 |  | 6 | 96
5378 | A0015_B76P0 | A0015 | B76P0 | C11 | 229 | 241 | 대조립3부 |  | 6 | 96
5379 | A0015_B76S0 | A0015 | B76S0 | C11 | 229 | 241 | 대조립3부 |  | 6 | 96
5380 | A0015_D113C | A0015 | D113C | C12 | 140 | 140 | 판넬조립2부 |  | 6 | 102
5381 | A0015_D114C | A0015 | D114C | C12 | 136 | 136 | 판넬조립2부 |  | 6 | 102
5382 | A0015_D11C0 | A0015 | D11C0 | C11 | 154 | 173 | 대조립3부 |  | 10.5 | 178.5
5383 | A0015_D11C0 | A0015 | D11C0 | C11 | 154 | 173 | 대조립3부 |  | 10.5 | 178.5
5384 | A0015_D124C | A0015 | D124C | C12 | 220 | 220 | 대조립1부 |  | 6 | 102
5385 | A0015_D12C0 | A0015 | D12C0 | C11 | 230 | 243 | 판넬조립1부 |  | 10.5 | 178.5
5386 | A0015_D12C0 | A0015 | D12C0 | C11 | 230 | 243 | 판넬조립1부 |  | 10.5 | 178.5
5387 | A0015_D13C0 | A0015 | D13C0 | C11 | 214 | 224 | 대조립1부 |  | 10.5 | 178.5
5388 | A0015_D13C0 | A0015 | D13C0 | C11 | 214 | 224 | 대조립1부 |  | 10.5 | 178.5
5389 | A0015_D143C | A0015 | D143C | C12 | 189 | 189 | 판넬조립2부 |  | 6 | 102
5390 | A0015_D144C | A0015 | D144C | C12 | 185 | 185 | 판넬조립2부 |  | 6 | 102
5391 | A0015_D14C0 | A0015 | D14C0 | C11 | 210 | 222 | 대조립3부 |  | 10.5 | 178.5
5392 | A0015_D14C0 | A0015 | D14C0 | C11 | 210 | 222 | 대조립3부 |  | 10.5 | 178.5
5393 | A0015_D153C | A0015 | D153C | C12 | 223 | 223 | 대조립1부 |  | 6 | 102
5394 | A0015_D154C | A0015 | D154C | C12 | 196 | 196 | 대조립1부 |  | 6 | 102
5395 | A0015_D15C0 | A0015 | D15C0 | C11 | 230 | 242 | 판넬조립1부 |  | 10.5 | 178.5
5396 | A0015_D15C0 | A0015 | D15C0 | C11 | 230 | 242 | 판넬조립1부 |  | 10.5 | 178.5
5397 | A0015_D16C0 | A0015 | D16C0 | C11 | 210 | 222 | 대조립2부 |  | 12 | 204
5398 | A0015_D16C0 | A0015 | D16C0 | C11 | 210 | 222 | 대조립2부 |  | 12 | 204
5399 | A0015_D16C0 | A0015 | D16C0 | C11 | 210 | 222 | 대조립2부 |  | 12 | 204
5400 | A0015_D21C1 | A0015 | D21C1 | G41 | 217 | 228 | 선행의장부 |  | 17 | 450.5
5401 | A0015_D21C1 | A0015 | D21C1 | G41 | 217 | 228 | 선행의장부 |  | 17 | 450.5
5402 | A0015_D21C1 | A0015 | D21C1 | G41 | 217 | 228 | 선행의장부 |  | 17 | 450.5
5403 | A0015_D21C1 | A0015 | D21C1 | G41 | 217 | 228 | 선행의장부 |  | 17 | 450.5
5404 | A0015_D21C1 | A0015 | D21C1 | G41 | 217 | 228 | 선행의장부 |  | 17 | 450.5
5405 | A0015_D223C | A0015 | D223C | C12 | 161 | 161 | 대조립1부 |  | 9 | 153
5406 | A0015_D22C0 | A0015 | D22C0 | C11 | 171 | 186 | 대조립1부 |  | 9 | 153
5407 | A0015_D31P0 | A0015 | D31P0 | C11 | 180 | 210 | 대조립1부 |  | 17.5 | 376.25
5408 | A0015_D31P0 | A0015 | D31P0 | C11 | 180 | 210 | 대조립1부 |  | 17.5 | 376.25
5409 | A0015_D31P0 | A0015 | D31P0 | C11 | 180 | 210 | 대조립1부 |  | 17.5 | 376.25
5410 | A0015_D31P0 | A0015 | D31P0 | C11 | 180 | 210 | 대조립1부 |  | 17.5 | 376.25
5411 | A0015_D31P0 | A0015 | D31P0 | C11 | 180 | 210 | 대조립1부 |  | 17.5 | 376.25
5412 | A0015_D31P0 | A0015 | D31P0 | C11 | 180 | 210 | 대조립1부 |  | 17.5 | 376.25
5413 | A0015_D31S0 | A0015 | D31S0 | C11 | 180 | 210 | 대조립1부 |  | 17.5 | 376.25
5414 | A0015_D31S0 | A0015 | D31S0 | C11 | 180 | 210 | 대조립1부 |  | 17.5 | 376.25
5415 | A0015_D31S0 | A0015 | D31S0 | C11 | 180 | 210 | 대조립1부 |  | 17.5 | 376.25
5416 | A0015_D31S0 | A0015 | D31S0 | C11 | 180 | 210 | 대조립1부 |  | 17.5 | 376.25
5417 | A0015_D31S0 | A0015 | D31S0 | C11 | 180 | 210 | 대조립1부 |  | 17.5 | 376.25
5418 | A0015_D31S0 | A0015 | D31S0 | C11 | 180 | 210 | 대조립1부 |  | 17.5 | 376.25
5419 | A0015_D32P0 | A0015 | D32P0 | C11 | 161 | 179 | 대조립1부 |  | 16.5 | 354.75
5420 | A0015_D32P1 | A0015 | D32P1 | G41 | 217 | 228 | 선행의장부 |  | 21.5 | 688
5421 | A0015_D32P1 | A0015 | D32P1 | G41 | 217 | 228 | 선행의장부 |  | 21.5 | 688
5422 | A0015_D32P1 | A0015 | D32P1 | G41 | 217 | 228 | 선행의장부 |  | 21.5 | 688
5423 | A0015_D32P1 | A0015 | D32P1 | G41 | 217 | 228 | 선행의장부 |  | 21.5 | 688
5424 | A0015_D32P1 | A0015 | D32P1 | G41 | 217 | 228 | 선행의장부 |  | 21.5 | 688
5425 | A0015_D32S0 | A0015 | D32S0 | C11 | 161 | 179 | 대조립1부 |  | 16.5 | 354.75
5426 | A0015_D32S1 | A0015 | D32S1 | G41 | 217 | 228 | 선행의장부 |  | 21.5 | 688
5427 | A0015_D32S1 | A0015 | D32S1 | G41 | 217 | 228 | 선행의장부 |  | 21.5 | 688
5428 | A0015_D32S1 | A0015 | D32S1 | G41 | 217 | 228 | 선행의장부 |  | 21.5 | 688
5429 | A0015_D32S1 | A0015 | D32S1 | G41 | 217 | 228 | 선행의장부 |  | 21.5 | 688
5430 | A0015_D32S1 | A0015 | D32S1 | G41 | 217 | 228 | 선행의장부 |  | 21.5 | 688
5431 | A0015_D33P0 | A0015 | D33P0 | C11 | 165 | 179 | 대조립2부 |  | 15.5 | 333.25
5432 | A0015_D33S0 | A0015 | D33S0 | C11 | 165 | 179 | 대조립2부 |  | 15.5 | 333.25
5433 | A0015_D34P0 | A0015 | D34P0 | C11 | 154 | 172 | 판넬조립1부 |  | 17.5 | 376.25
5434 | A0015_D34P2 | A0015 | D34P2 | K41 | 216 | 229 | 선행의장부 |  | 21.5 | 741.75
5435 | A0015_D34P2 | A0015 | D34P2 | K41 | 216 | 229 | 선행의장부 |  | 21.5 | 741.75
5436 | A0015_D34P2 | A0015 | D34P2 | K41 | 216 | 229 | 선행의장부 |  | 21.5 | 741.75
5437 | A0015_D34P2 | A0015 | D34P2 | K41 | 216 | 229 | 선행의장부 |  | 21.5 | 741.75
5438 | A0015_D34S0 | A0015 | D34S0 | C11 | 154 | 172 | 판넬조립1부 |  | 17.5 | 376.25
5439 | A0015_D34S2 | A0015 | D34S2 | K41 | 216 | 229 | 선행의장부 |  | 21.5 | 741.75
5440 | A0015_D34S2 | A0015 | D34S2 | K41 | 216 | 229 | 선행의장부 |  | 21.5 | 741.75
5441 | A0015_D34S2 | A0015 | D34S2 | K41 | 216 | 229 | 선행의장부 |  | 21.5 | 741.75
5442 | A0015_D34S2 | A0015 | D34S2 | K41 | 216 | 229 | 선행의장부 |  | 21.5 | 741.75
5443 | A0015_D35P0 | A0015 | D35P0 | CF21 | 173 | 189 | 판넬조립2부 |  | 17 | 365.5
5444 | A0015_D35S0 | A0015 | D35S0 | CF21 | 173 | 189 | 판넬조립2부 |  | 17 | 365.5
5445 | A0015_D36P0 | A0015 | D36P0 | C11 | 214 | 229 | 판넬조립1부 |  | 17.5 | 376.25
5446 | A0015_D36P2 | A0015 | D36P2 | K41 | 270 | 279 | 선행의장부 |  | 23 | 793.5
5447 | A0015_D36P2 | A0015 | D36P2 | K41 | 270 | 279 | 선행의장부 |  | 23 | 793.5
5448 | A0015_D36P2 | A0015 | D36P2 | K41 | 270 | 279 | 선행의장부 |  | 23 | 793.5
5449 | A0015_D36P2 | A0015 | D36P2 | K41 | 270 | 279 | 선행의장부 |  | 23 | 793.5
5450 | A0015_D36S0 | A0015 | D36S0 | C11 | 214 | 229 | 판넬조립1부 |  | 17.5 | 376.25
5451 | A0015_D36S2 | A0015 | D36S2 | K41 | 264 | 276 | 선행의장부 |  | 23 | 793.5
5452 | A0015_D36S2 | A0015 | D36S2 | K41 | 264 | 276 | 선행의장부 |  | 23 | 793.5
5453 | A0015_D36S2 | A0015 | D36S2 | K41 | 264 | 276 | 선행의장부 |  | 23 | 793.5
5454 | A0015_D36S2 | A0015 | D36S2 | K41 | 264 | 276 | 선행의장부 |  | 23 | 793.5
5455 | A0015_D37P0 | A0015 | D37P0 | CF21 | 231 | 249 | 판넬조립2부 |  | 17 | 365.5
5456 | A0015_D37S0 | A0015 | D37S0 | CF21 | 231 | 249 | 판넬조립2부 |  | 17 | 365.5
5457 | A0015_D38P0 | A0015 | D38P0 | C11 | 216 | 235 | 판넬조립1부 |  | 17.5 | 376.25
5458 | A0015_D38P2 | A0015 | D38P2 | K41 | 280 | 291 | 선행의장부 |  | 23 | 793.5
5459 | A0015_D38P2 | A0015 | D38P2 | K41 | 280 | 291 | 선행의장부 |  | 23 | 793.5
5460 | A0015_D38P2 | A0015 | D38P2 | K41 | 280 | 291 | 선행의장부 |  | 23 | 793.5
5461 | A0015_D38P2 | A0015 | D38P2 | K41 | 280 | 291 | 선행의장부 |  | 23 | 793.5
5462 | A0015_D38S0 | A0015 | D38S0 | C11 | 216 | 237 | 판넬조립1부 |  | 17.5 | 376.25
5463 | A0015_D38S2 | A0015 | D38S2 | K41 | 271 | 280 | 선행의장부 |  | 23 | 793.5
5464 | A0015_D38S2 | A0015 | D38S2 | K41 | 271 | 280 | 선행의장부 |  | 23 | 793.5
5465 | A0015_D38S2 | A0015 | D38S2 | K41 | 271 | 280 | 선행의장부 |  | 23 | 793.5
5466 | A0015_D38S2 | A0015 | D38S2 | K41 | 271 | 280 | 선행의장부 |  | 23 | 793.5
5467 | A0015_D39P0 | A0015 | D39P0 | CF21 | 235 | 251 | 판넬조립2부 |  | 17 | 365.5
5468 | A0015_D39S0 | A0015 | D39S0 | CF21 | 235 | 251 | 판넬조립2부 |  | 17 | 365.5
5469 | A0015_D40P1 | A0015 | D40P1 | G41 | 248 | 265 | 선행의장부 |  | 21.5 | 752.5
5470 | A0015_D40P2 | A0015 | D40P2 | K41 | 270 | 283 | 선행의장부 |  | 23 | 793.5
5471 | A0015_D40P2 | A0015 | D40P2 | K41 | 270 | 283 | 선행의장부 |  | 23 | 793.5
5472 | A0015_D40P2 | A0015 | D40P2 | K41 | 270 | 283 | 선행의장부 |  | 23 | 793.5
5473 | A0015_D40P2 | A0015 | D40P2 | K41 | 270 | 283 | 선행의장부 |  | 23 | 793.5
5474 | A0015_D40S1 | A0015 | D40S1 | G41 | 248 | 265 | 선행의장부 |  | 21.5 | 752.5
5475 | A0015_D40S2 | A0015 | D40S2 | K41 | 270 | 283 | 선행의장부 |  | 23 | 793.5
5476 | A0015_D40S2 | A0015 | D40S2 | K41 | 270 | 283 | 선행의장부 |  | 23 | 793.5
5477 | A0015_D40S2 | A0015 | D40S2 | K41 | 270 | 283 | 선행의장부 |  | 23 | 793.5
5478 | A0015_D40S2 | A0015 | D40S2 | K41 | 270 | 283 | 선행의장부 |  | 23 | 793.5
5479 | A0015_D41P0 | A0015 | D41P0 | C11 | 241 | 263 | 판넬조립1부 |  | 17 | 365.5
5480 | A0015_D41S0 | A0015 | D41S0 | C11 | 241 | 263 | 판넬조립1부 |  | 17 | 365.5
5481 | A0015_D423P | A0015 | D423P | C12 | 222 | 222 | 판넬조립2부 |  | 5.5 | 57.75
5482 | A0015_D423S | A0015 | D423S | C12 | 222 | 222 | 판넬조립2부 |  | 5.5 | 57.75
5483 | A0015_D42P0 | A0015 | D42P0 | C11 | 229 | 248 | 대조립3부 |  | 18 | 387
5484 | A0015_D42P1 | A0015 | D42P1 | G41 | 272 | 283 | 선행의장부 |  | 22.5 | 832.5
5485 | A0015_D42P1 | A0015 | D42P1 | G41 | 272 | 283 | 선행의장부 |  | 22.5 | 832.5
5486 | A0015_D42P1 | A0015 | D42P1 | G41 | 272 | 283 | 선행의장부 |  | 22.5 | 832.5
5487 | A0015_D42P1 | A0015 | D42P1 | G41 | 272 | 283 | 선행의장부 |  | 22.5 | 832.5
5488 | A0015_D42P1 | A0015 | D42P1 | G41 | 272 | 283 | 선행의장부 |  | 22.5 | 832.5
5489 | A0015_D42S0 | A0015 | D42S0 | C11 | 229 | 248 | 대조립3부 |  | 18 | 387
5490 | A0015_D42S1 | A0015 | D42S1 | G41 | 272 | 283 | 선행의장부 |  | 22.5 | 832.5
5491 | A0015_D42S1 | A0015 | D42S1 | G41 | 272 | 283 | 선행의장부 |  | 22.5 | 832.5
5492 | A0015_D42S1 | A0015 | D42S1 | G41 | 272 | 283 | 선행의장부 |  | 22.5 | 832.5
5493 | A0015_D42S1 | A0015 | D42S1 | G41 | 272 | 283 | 선행의장부 |  | 22.5 | 832.5
5494 | A0015_D42S1 | A0015 | D42S1 | G41 | 272 | 283 | 선행의장부 |  | 22.5 | 832.5
5495 | A0015_D43P0 | A0015 | D43P0 | C11 | 230 | 245 | 판넬조립2부 |  | 19.5 | 438.75
5496 | A0015_D43S0 | A0015 | D43S0 | C11 | 230 | 245 | 판넬조립2부 |  | 19.5 | 438.75
5497 | A0015_D44P0 | A0015 | D44P0 | C11 | 231 | 249 | 대조립1부 |  | 17.5 | 393.75
5498 | A0015_D44P1 | A0015 | D44P1 | G41 | 276 | 285 | 선행의장부 |  | 22.5 | 776.25
5499 | A0015_D44P1 | A0015 | D44P1 | G41 | 276 | 285 | 선행의장부 |  | 22.5 | 776.25
5500 | A0015_D44P1 | A0015 | D44P1 | G41 | 276 | 285 | 선행의장부 |  | 22.5 | 776.25
5501 | A0015_D44P1 | A0015 | D44P1 | G41 | 276 | 285 | 선행의장부 |  | 22.5 | 776.25
5502 | A0015_D44P1 | A0015 | D44P1 | G41 | 276 | 285 | 선행의장부 |  | 22.5 | 776.25
5503 | A0015_D44S0 | A0015 | D44S0 | C11 | 231 | 249 | 대조립1부 |  | 17.5 | 393.75
5504 | A0015_D44S1 | A0015 | D44S1 | G41 | 276 | 285 | 선행의장부 |  | 22.5 | 776.25
5505 | A0015_D44S1 | A0015 | D44S1 | G41 | 276 | 285 | 선행의장부 |  | 22.5 | 776.25
5506 | A0015_D44S1 | A0015 | D44S1 | G41 | 276 | 285 | 선행의장부 |  | 22.5 | 776.25
5507 | A0015_D44S1 | A0015 | D44S1 | G41 | 276 | 285 | 선행의장부 |  | 22.5 | 776.25
5508 | A0015_D44S1 | A0015 | D44S1 | G41 | 276 | 285 | 선행의장부 |  | 22.5 | 776.25
5509 | A0015_D583P | A0015 | D583P | C12 | 217 | 217 | 대조립1부 |  | 17 | 365.5
5510 | A0015_D583S | A0015 | D583S | C12 | 217 | 217 | 대조립1부 |  | 17 | 365.5
5511 | A0015_D812P | A0015 | D812P | C12 | 173 | 173 | 대조립2부 |  | 9.5 | 166.25
5512 | A0015_D812S | A0015 | D812S | C12 | 173 | 173 | 대조립2부 |  | 9.5 | 166.25
5513 | A0015_D832P | A0015 | D832P | C12 | 151 | 151 | 대조립2부 |  | 8.5 | 131.75
5514 | A0015_D832S | A0015 | D832S | C12 | 151 | 151 | 대조립2부 |  | 8.5 | 131.75
5515 | A0015_D912P | A0015 | D912P | C12 | 227 | 227 | 대조립2부 |  | 8.5 | 144.5
5516 | A0015_D912S | A0015 | D912S | C12 | 227 | 227 | 대조립2부 |  | 8.5 | 144.5
5517 | A0015_D932P | A0015 | D932P | C12 | 220 | 220 | 대조립2부 |  | 8.5 | 165.75
5518 | A0015_D932S | A0015 | D932S | C12 | 220 | 220 | 대조립2부 |  | 8.5 | 165.75
5519 | A0015_D942P | A0015 | D942P | C12 | 221 | 221 | 대조립2부 |  | 8.5 | 148.75
5520 | A0015_D942S | A0015 | D942S | C12 | 221 | 221 | 대조립2부 |  | 8.5 | 148.75
5521 | A0015_E11P0 | A0015 | E11P0 | CC15 | 108 | 150 | 대조립1부 |  | 14 | 259
5522 | A0015_E11S0 | A0015 | E11S0 | CC15 | 108 | 150 | 대조립1부 |  | 10 | 185
5523 | A0015_E12A0 | A0015 | E12A0 | CC15 | 103 | 147 | 대조립1부 |  | 15 | 307.5
5524 | A0015_E21C0 | A0015 | E21C0 | C11 | 150 | 165 | 대조립1부 |  | 4 | 22
5525 | A0015_E21C0 | A0015 | E21C0 | C11 | 150 | 165 | 대조립1부 |  | 4 | 22
5526 | A0015_E21C0 | A0015 | E21C0 | C11 | 150 | 165 | 대조립1부 |  | 4 | 22
5527 | A0015_E22P0 | A0015 | E22P0 | C11 | 140 | 157 | 대조립1부 |  | 14.5 | 246.5
5528 | A0015_E22P0 | A0015 | E22P0 | C11 | 140 | 157 | 대조립1부 |  | 14.5 | 246.5
5529 | A0015_E22P0 | A0015 | E22P0 | C11 | 140 | 157 | 대조립1부 |  | 14.5 | 246.5
5530 | A0015_E22S0 | A0015 | E22S0 | C11 | 140 | 157 | 대조립1부 |  | 14.5 | 246.5
5531 | A0015_E22S0 | A0015 | E22S0 | C11 | 140 | 157 | 대조립1부 |  | 14.5 | 246.5
5532 | A0015_E22S0 | A0015 | E22S0 | C11 | 140 | 157 | 대조립1부 |  | 14.5 | 246.5
5533 | A0015_E23P0 | A0015 | E23P0 | C11 | 143 | 158 | 대조립1부 |  | 4 | 58
5534 | A0015_E23P0 | A0015 | E23P0 | C11 | 143 | 158 | 대조립1부 |  | 4 | 58
5535 | A0015_E23P0 | A0015 | E23P0 | C11 | 143 | 158 | 대조립1부 |  | 4 | 58
5536 | A0015_E23S0 | A0015 | E23S0 | C11 | 143 | 158 | 대조립1부 |  | 4 | 58
5537 | A0015_E23S0 | A0015 | E23S0 | C11 | 143 | 158 | 대조립1부 |  | 4 | 58
5538 | A0015_E23S0 | A0015 | E23S0 | C11 | 143 | 158 | 대조립1부 |  | 4 | 58
5539 | A0015_E24P0 | A0015 | E24P0 | C11 | 144 | 159 | 대조립1부 |  | 4 | 40
5540 | A0015_E24P0 | A0015 | E24P0 | C11 | 144 | 159 | 대조립1부 |  | 4 | 40
5541 | A0015_E24P0 | A0015 | E24P0 | C11 | 144 | 159 | 대조립1부 |  | 4 | 40
5542 | A0015_E24S0 | A0015 | E24S0 | C11 | 144 | 159 | 대조립1부 |  | 4 | 40
5543 | A0015_E24S0 | A0015 | E24S0 | C11 | 144 | 159 | 대조립1부 |  | 4 | 40
5544 | A0015_E24S0 | A0015 | E24S0 | C11 | 144 | 159 | 대조립1부 |  | 4 | 40
5545 | A0015_E31C0 | A0015 | E31C0 | C11 | 165 | 185 | 대조립1부 |  | 10 | 110
5546 | A0015_E31C0 | A0015 | E31C0 | C11 | 165 | 185 | 대조립1부 |  | 10 | 110
5547 | A0015_E31C0 | A0015 | E31C0 | C11 | 165 | 185 | 대조립1부 |  | 10 | 110
5548 | A0015_E31C0 | A0015 | E31C0 | C11 | 165 | 185 | 대조립1부 |  | 10 | 110
5549 | A0015_E31C0 | A0015 | E31C0 | C11 | 165 | 185 | 대조립1부 |  | 10 | 110
5550 | A0015_E32P0 | A0015 | E32P0 | C11 | 132 | 172 | 외부 |  | 16 | 320
5551 | A0015_E32P1 | A0015 | E32P1 | G41 | 185 | 210 | 선행의장부 |  | 24.5 | 955.5
5552 | A0015_E32P1 | A0015 | E32P1 | G41 | 185 | 210 | 선행의장부 |  | 24.5 | 955.5
5553 | A0015_E32P1 | A0015 | E32P1 | G41 | 185 | 210 | 선행의장부 |  | 24.5 | 955.5
5554 | A0015_E32P1 | A0015 | E32P1 | G41 | 185 | 210 | 선행의장부 |  | 24.5 | 955.5
5555 | A0015_E32P1 | A0015 | E32P1 | G41 | 185 | 210 | 선행의장부 |  | 24.5 | 955.5
5556 | A0015_E32S0 | A0015 | E32S0 | C11 | 132 | 172 | 외부 |  | 20 | 400
5557 | A0015_E32S1 | A0015 | E32S1 | G41 | 185 | 210 | 선행의장부 |  | 28 | 1092
5558 | A0015_E32S1 | A0015 | E32S1 | G41 | 185 | 210 | 선행의장부 |  | 28 | 1092
5559 | A0015_E32S1 | A0015 | E32S1 | G41 | 185 | 210 | 선행의장부 |  | 28 | 1092
5560 | A0015_E32S1 | A0015 | E32S1 | G41 | 185 | 210 | 선행의장부 |  | 28 | 1092
5561 | A0015_E32S1 | A0015 | E32S1 | G41 | 185 | 210 | 선행의장부 |  | 28 | 1092
5562 | A0015_E33P0 | A0015 | E33P0 | C11 | 154 | 174 | 대조립1부 |  | 18.5 | 351.5
5563 | A0015_E33S0 | A0015 | E33S0 | C11 | 154 | 174 | 대조립1부 |  | 19 | 418
5564 | A0015_E41P0 | A0015 | E41P0 | C11 | 130 | 167 | 외부 |  | 12.5 | 187.5
5565 | A0015_E41P1 | A0015 | E41P1 | G41 | 178 | 188 | 선행의장부 |  | 20 | 570
5566 | A0015_E41P1 | A0015 | E41P1 | G41 | 178 | 188 | 선행의장부 |  | 20 | 570
5567 | A0015_E41S0 | A0015 | E41S0 | C11 | 130 | 167 | 외부 |  | 12 | 180
5568 | A0015_E41S1 | A0015 | E41S1 | G41 | 178 | 188 | 선행의장부 |  | 20 | 570
5569 | A0015_E41S1 | A0015 | E41S1 | G41 | 178 | 188 | 선행의장부 |  | 20 | 570
5570 | A0015_E42P0 | A0015 | E42P0 | C11 | 132 | 166 | 외부 |  | 16 | 320
5571 | A0015_E42S0 | A0015 | E42S0 | C11 | 132 | 166 | 외부 |  | 16 | 320
5572 | A0015_E43P0 | A0015 | E43P0 | CF21 | 123 | 178 | 외부 |  | 19 | 465.5
5573 | A0015_E43P0 | A0015 | E43P0 | CF21 | 123 | 178 | 외부 |  | 19 | 465.5
5574 | A0015_E43S0 | A0015 | E43S0 | CF21 | 123 | 178 | 외부 |  | 19 | 465.5
5575 | A0015_E43S0 | A0015 | E43S0 | CF21 | 123 | 178 | 외부 |  | 19 | 465.5
5576 | A0015_E513C | A0015 | E513C | C12 | 138 | 139 | 판넬조립2부 |  | 10 | 170
5577 | A0015_E514C | A0015 | E514C | C12 | 138 | 139 | 판넬조립2부 |  | 10 | 170
5578 | A0015_E515C | A0015 | E515C | C12 | 138 | 139 | 판넬조립2부 |  | 6.5 | 113.75
5579 | A0015_E51C0 | A0015 | E51C0 | C11 | 150 | 168 | 대조립3부 |  | 17 | 331.5
5580 | A0015_E51C1 | A0015 | E51C1 | G41 | 173 | 188 | 선행의장부 |  | 19.5 | 663
5581 | A0015_E51C1 | A0015 | E51C1 | G41 | 173 | 188 | 선행의장부 |  | 19.5 | 663
5582 | A0015_E52C0 | A0015 | E52C0 | C11 | 150 | 168 | 대조립3부 |  | 17 | 331.5
5583 | A0015_E53P0 | A0015 | E53P0 | C11 | 125 | 173 | 외부 |  | 17 | 289
5584 | A0015_E53P1 | A0015 | E53P1 | G41 | 182 | 195 | 선행의장부 |  | 17 | 578
5585 | A0015_E53P1 | A0015 | E53P1 | G41 | 182 | 195 | 선행의장부 |  | 17 | 578
5586 | A0015_E53S0 | A0015 | E53S0 | C11 | 125 | 173 | 외부 |  | 17 | 331.5
5587 | A0015_E53S1 | A0015 | E53S1 | G41 | 182 | 195 | 선행의장부 |  | 19.5 | 663
5588 | A0015_E53S1 | A0015 | E53S1 | G41 | 182 | 195 | 선행의장부 |  | 19.5 | 663
5589 | A0015_E54P0 | A0015 | E54P0 | C11 | 125 | 173 | 외부 |  | 14 | 238
5590 | A0015_E54S0 | A0015 | E54S0 | C11 | 125 | 173 | 외부 |  | 17 | 289
5591 | A0015_E91A0 | A0015 | E91A0 | C11 | 154 | 174 | 대조립1부 |  | 6.5 | 123.5
5592 | A0015_E91A0 | A0015 | E91A0 | C11 | 154 | 174 | 대조립1부 |  | 6.5 | 123.5
5593 | A0015_E91A0 | A0015 | E91A0 | C11 | 154 | 174 | 대조립1부 |  | 6.5 | 123.5
5594 | A0015_F11P0 | A0015 | F11P0 | C11 | 187 | 235 | 외부 |  | 18.5 | 425.5
5595 | A0015_F11P0 | A0015 | F11P0 | C11 | 187 | 235 | 외부 |  | 18.5 | 425.5
5596 | A0015_F11S0 | A0015 | F11S0 | C11 | 187 | 235 | 외부 |  | 17.5 | 323.75
5597 | A0015_F11S0 | A0015 | F11S0 | C11 | 187 | 235 | 외부 |  | 17.5 | 323.75
5598 | A0015_F21P0 | A0015 | F21P0 | C11 | 194 | 241 | 외부 |  | 18.5 | 434.75
5599 | A0015_F21P0 | A0015 | F21P0 | C11 | 194 | 241 | 외부 |  | 18.5 | 434.75
5600 | A0015_F21S0 | A0015 | F21S0 | C11 | 194 | 241 | 외부 |  | 18.5 | 434.75
5601 | A0015_F21S0 | A0015 | F21S0 | C11 | 194 | 241 | 외부 |  | 18.5 | 434.75
5602 | A0015_F22P0 | A0015 | F22P0 | C11 | 215 | 251 | 외부 |  | 18.5 | 444
5603 | A0015_F22S0 | A0015 | F22S0 | C11 | 215 | 251 | 외부 |  | 18.5 | 434.75
5604 | A0015_F23P1 | A0015 | F23P1 | G41 | 244 | 255 | 건조1부 |  | 18.5 | 878.75
5605 | A0015_F23P1 | A0015 | F23P1 | G41 | 244 | 255 | 건조1부 |  | 18.5 | 878.75
5606 | A0015_F31A0 | A0015 | F31A0 | C11 | 227 | 273 | 외부 |  | 22 | 528
5607 | A0015_F31A0 | A0015 | F31A0 | C11 | 227 | 273 | 외부 |  | 22 | 528
5608 | A0015_F31A0 | A0015 | F31A0 | C11 | 227 | 273 | 외부 |  | 22 | 528
5609 | A0015_F31A0 | A0015 | F31A0 | C11 | 227 | 273 | 외부 |  | 22 | 528
5610 | A0015_F41P0 | A0015 | F41P0 | C11 | 234 | 249 | 대조립1부 |  | 18 | 432
5611 | A0015_F41P0 | A0015 | F41P0 | C11 | 234 | 249 | 대조립1부 |  | 18 | 432
5612 | A0015_F41P0 | A0015 | F41P0 | C11 | 234 | 249 | 대조립1부 |  | 18 | 432
5613 | A0015_F41S0 | A0015 | F41S0 | C11 | 234 | 249 | 대조립1부 |  | 18 | 432
5614 | A0015_F41S0 | A0015 | F41S0 | C11 | 234 | 249 | 대조립1부 |  | 18 | 432
5615 | A0015_F41S0 | A0015 | F41S0 | C11 | 234 | 249 | 대조립1부 |  | 18 | 432
5616 | A0015_F42A0 | A0015 | F42A0 | C11 | 244 | 265 | 대조립1부 |  | 11 | 280.5
5617 | A0015_F42A0 | A0015 | F42A0 | C11 | 244 | 265 | 대조립1부 |  | 11 | 280.5
5618 | A0015_F51P0 | A0015 | F51P0 | CF21 | 220 | 255 | 외부 |  | 20.5 | 512.5
5619 | A0015_F51P0 | A0015 | F51P0 | CF21 | 220 | 255 | 외부 |  | 20.5 | 512.5
5620 | A0015_F51S0 | A0015 | F51S0 | CF21 | 220 | 255 | 외부 |  | 20.5 | 512.5
5621 | A0015_F51S0 | A0015 | F51S0 | CF21 | 220 | 255 | 외부 |  | 20.5 | 512.5
5622 | A0015_F52A0 | A0015 | F52A0 | C11 | 221 | 255 | 외부 |  | 6.5 | 139.75
5623 | A0015_F52A0 | A0015 | F52A0 | C11 | 221 | 255 | 외부 |  | 6.5 | 139.75
5624 | A0015_F71P0 | A0015 | F71P0 | C11 | 242 | 265 | 외부 |  | 1.5 | 12.75
5625 | A0015_F71S0 | A0015 | F71S0 | C11 | 242 | 265 | 외부 |  | 1.5 | 12.75
5626 | A0015_F72P0 | A0015 | F72P0 | C11 | 242 | 265 | 외부 |  | 1.5 | 12.75
5627 | A0015_F72S0 | A0015 | F72S0 | C11 | 242 | 265 | 외부 |  | 1.5 | 12.75
5628 | A0015_F73C0 | A0015 | F73C0 | C11 | 242 | 265 | 외부 |  | 1.5 | 15
5629 | A0015_G11A0 | A0015 | G11A0 | C11 | 273 | 285 | 대조립2부 |  | 6 | 66
5630 | A0015_G11A0 | A0015 | G11A0 | C11 | 273 | 285 | 대조립2부 |  | 6 | 66
5631 | A0015_G11A0 | A0015 | G11A0 | C11 | 273 | 285 | 대조립2부 |  | 6 | 66
5632 | A0015_G11A0 | A0015 | G11A0 | C11 | 273 | 285 | 대조립2부 |  | 6 | 66
5633 | A0015_G11A0 | A0015 | G11A0 | C11 | 273 | 285 | 대조립2부 |  | 6 | 66
5634 | A0015_H11P1 | A0015 | H11P1 | GG61 | 158 | 167 | 선행의장부 |  | 15.5 | 480.5
5635 | A0015_H21P1 | A0015 | H21P1 | GG61 | 160 | 167 | 선행의장부 |  | 17.5 | 542.5
5636 | A0015_H22P1 | A0015 | H22P1 | GG61 | 159 | 166 | 선행의장부 |  | 17.5 | 498.75
5637 | A0015_H23A0 | A0015 | H23A0 | C11 | 152 | 158 | 판넬조립1부 |  | 15.5 | 279
5638 | A0015_H23A0 | A0015 | H23A0 | C11 | 152 | 158 | 판넬조립1부 |  | 15.5 | 279
5639 | A0015_H24A0 | A0015 | H24A0 | C11 | 152 | 158 | 판넬조립1부 |  | 16.5 | 297
5640 | A0015_H24A0 | A0015 | H24A0 | C11 | 152 | 158 | 판넬조립1부 |  | 16.5 | 297
5641 | A0015_H25P1 | A0015 | H25P1 | GG61 | 157 | 164 | 선행의장부 |  | 18.5 | 481
5642 | A0015_H26A0 | A0015 | H26A0 | C11 | 153 | 159 | 판넬조립1부 |  | 14.5 | 224.75
5643 | A0015_H26A0 | A0015 | H26A0 | C11 | 153 | 159 | 판넬조립1부 |  | 14.5 | 224.75
5644 | A0015_H51S0 | A0015 | H51S0 | C11 | 178 | 182 | 판넬조립1부 |  | 7 | 98
5645 | A0015_H51S0 | A0015 | H51S0 | C11 | 178 | 182 | 판넬조립1부 |  | 7 | 98
5646 | A0015_L113P | A0015 | L113P | C12 | 165 | 166 | 판넬조립2부 |  | 8.5 | 114.75
5647 | A0015_L113S | A0015 | L113S | C12 | 165 | 166 | 판넬조립2부 |  | 8.5 | 114.75
5648 | A0015_L11P0 | A0015 | L11P0 | C11 | 175 | 195 | 대조립3부 |  | 13.5 | 256.5
5649 | A0015_L11P0 | A0015 | L11P0 | C11 | 175 | 195 | 대조립3부 |  | 13.5 | 256.5
5650 | A0015_L11P0 | A0015 | L11P0 | C11 | 175 | 195 | 대조립3부 |  | 13.5 | 256.5
5651 | A0015_L11P0 | A0015 | L11P0 | C11 | 175 | 195 | 대조립3부 |  | 13.5 | 256.5
5652 | A0015_L11P0 | A0015 | L11P0 | C11 | 175 | 195 | 대조립3부 |  | 13.5 | 256.5
5653 | A0015_L11S0 | A0015 | L11S0 | C11 | 175 | 195 | 대조립3부 |  | 13.5 | 256.5
5654 | A0015_L11S0 | A0015 | L11S0 | C11 | 175 | 195 | 대조립3부 |  | 13.5 | 256.5
5655 | A0015_L11S0 | A0015 | L11S0 | C11 | 175 | 195 | 대조립3부 |  | 13.5 | 256.5
5656 | A0015_L11S0 | A0015 | L11S0 | C11 | 175 | 195 | 대조립3부 |  | 13.5 | 256.5
5657 | A0015_L11S0 | A0015 | L11S0 | C11 | 175 | 195 | 대조립3부 |  | 13.5 | 256.5
5658 | A0015_L123P | A0015 | L123P | C12 | 143 | 144 | 판넬조립2부 |  | 9.5 | 171
5659 | A0015_L123S | A0015 | L123S | C12 | 143 | 144 | 판넬조립2부 |  | 9.5 | 171
5660 | A0015_L12P0 | A0015 | L12P0 | C11 | 157 | 175 | 대조립3부 |  | 16.5 | 313.5
5661 | A0015_L12P0 | A0015 | L12P0 | C11 | 157 | 175 | 대조립3부 |  | 16.5 | 313.5
5662 | A0015_L12S0 | A0015 | L12S0 | C11 | 157 | 175 | 대조립3부 |  | 16.5 | 313.5
5663 | A0015_L12S0 | A0015 | L12S0 | C11 | 157 | 175 | 대조립3부 |  | 16.5 | 313.5
5664 | A0015_L13P0 | A0015 | L13P0 | C11 | 150 | 167 | 판넬조립1부 |  | 18 | 342
5665 | A0015_L13P0 | A0015 | L13P0 | C11 | 150 | 167 | 판넬조립1부 |  | 18 | 342
5666 | A0015_L13S0 | A0015 | L13S0 | C11 | 150 | 167 | 판넬조립1부 |  | 18 | 342
5667 | A0015_L13S0 | A0015 | L13S0 | C11 | 150 | 167 | 판넬조립1부 |  | 18 | 342
5668 | A0015_L14P1 | A0015 | L14P1 | G41 | 178 | 187 | 선행의장부 |  | 19 | 655.5
5669 | A0015_L14P1 | A0015 | L14P1 | G41 | 178 | 187 | 선행의장부 |  | 19 | 655.5
5670 | A0015_L14S1 | A0015 | L14S1 | G41 | 178 | 187 | 선행의장부 |  | 19 | 655.5
5671 | A0015_L14S1 | A0015 | L14S1 | G41 | 178 | 187 | 선행의장부 |  | 19 | 655.5
5672 | A0015_L22P1 | A0015 | L22P1 | G41 | 248 | 263 | 선행의장부 |  | 19 | 655.5
5673 | A0015_L22P1 | A0015 | L22P1 | G41 | 248 | 263 | 선행의장부 |  | 19 | 655.5
5674 | A0015_L22S1 | A0015 | L22S1 | G41 | 248 | 263 | 선행의장부 |  | 19 | 655.5
5675 | A0015_L22S1 | A0015 | L22S1 | G41 | 248 | 263 | 선행의장부 |  | 19 | 655.5
5676 | A0015_L24P0 | A0015 | L24P0 | C11 | 227 | 245 | 판넬조립1부 |  | 17.5 | 332.5
5677 | A0015_L24P0 | A0015 | L24P0 | C11 | 227 | 245 | 판넬조립1부 |  | 17.5 | 332.5
5678 | A0015_L24S0 | A0015 | L24S0 | C11 | 227 | 245 | 판넬조립1부 |  | 17.5 | 332.5
5679 | A0015_L24S0 | A0015 | L24S0 | C11 | 227 | 245 | 판넬조립1부 |  | 17.5 | 332.5
5680 | A0015_L25P0 | A0015 | L25P0 | C11 | 195 | 227 | 대조립2부 |  | 17.5 | 332.5
5681 | A0015_L25P0 | A0015 | L25P0 | C11 | 195 | 227 | 대조립2부 |  | 17.5 | 332.5
5682 | A0015_L25S0 | A0015 | L25S0 | C11 | 195 | 227 | 대조립2부 |  | 17.5 | 332.5
5683 | A0015_L25S0 | A0015 | L25S0 | C11 | 195 | 227 | 대조립2부 |  | 17.5 | 332.5
5684 | A0015_M31A3 | A0015 | M31A3 | LL64 | 230 | 308 | 외부 |  | 16.5 | 561
5685 | A0015_M31A3 | A0015 | M31A3 | LL64 | 230 | 308 | 외부 |  | 16.5 | 561
5686 | A0015_N133P | A0015 | N133P | CC13 | 130 | 144 | 판넬조립1부 |  | 14 | 252
5687 | A0015_N133S | A0015 | N133S | CC13 | 130 | 144 | 판넬조립1부 |  | 14 | 252
5688 | A0015_N310P | A0015 | N310P | C12 | 174 | 174 | 대조립2부 |  | 10 | 175
5689 | A0015_N310S | A0015 | N310S | C12 | 174 | 174 | 대조립2부 |  | 10 | 175
5690 | A0015_N317P | A0015 | N317P | C12 | 168 | 168 | 대조립2부 |  | 10 | 175
5691 | A0015_N317S | A0015 | N317S | C12 | 168 | 168 | 대조립2부 |  | 10 | 175
5692 | A0015_N430P | A0015 | N430P | C12 | 210 | 210 | 판넬조립1부 |  | 8 | 156
5693 | A0015_N430S | A0015 | N430S | C12 | 210 | 210 | 판넬조립1부 |  | 8 | 156
5694 | A0015_N440P | A0015 | N440P | C12 | 222 | 222 | 대조립2부 |  | 8 | 140
5695 | A0015_N440S | A0015 | N440S | C12 | 222 | 222 | 대조립2부 |  | 8 | 140
5696 | A0015_P11A0 | A0015 | P11A0 | H32 | 227 | 235 | 외부 |  | 0 | 0
5697 | A0015_P11A0 | A0015 | P11A0 | H32 | 227 | 235 | 외부 |  | 0 | 0
5698 | A0015_P11A0 | A0015 | P11A0 | H32 | 227 | 235 | 외부 |  | 0 | 0
5699 | A0015_P12A0 | A0015 | P12A0 | H32 | 238 | 248 | 외부 |  | 0 | 0
5700 | A0015_P12A0 | A0015 | P12A0 | H32 | 238 | 248 | 외부 |  | 0 | 0
5701 | A0015_P12A0 | A0015 | P12A0 | H32 | 238 | 248 | 외부 |  | 0 | 0
5702 | A0015_P13A0 | A0015 | P13A0 | H32 | 250 | 264 | 외부 |  | 0 | 0
5703 | A0015_P13A0 | A0015 | P13A0 | H32 | 250 | 264 | 외부 |  | 0 | 0
5704 | A0015_P13A0 | A0015 | P13A0 | H32 | 250 | 264 | 외부 |  | 0 | 0
5705 | A0015_P14A0 | A0015 | P14A0 | H32 | 265 | 276 | 외부 |  | 0 | 0
5706 | A0015_P14A0 | A0015 | P14A0 | H32 | 265 | 276 | 외부 |  | 0 | 0
5707 | A0015_P14A0 | A0015 | P14A0 | H32 | 265 | 276 | 외부 |  | 0 | 0
5708 | A0015_P15A0 | A0015 | P15A0 | H32 | 270 | 278 | 외부 |  | 0 | 0
5709 | A0015_P15A0 | A0015 | P15A0 | H32 | 270 | 278 | 외부 |  | 0 | 0
5710 | A0015_P15A0 | A0015 | P15A0 | H32 | 270 | 278 | 외부 |  | 0 | 0
5711 | A0015_P16A0 | A0015 | P16A0 | H32 | 276 | 284 | 외부 |  | 0 | 0
5712 | A0015_P16A0 | A0015 | P16A0 | H32 | 276 | 284 | 외부 |  | 0 | 0
5713 | A0015_P16A0 | A0015 | P16A0 | H32 | 276 | 284 | 외부 |  | 0 | 0
5714 | A0015_P17A0 | A0015 | P17A0 | H32 | 277 | 285 | 외부 |  | 0 | 0
5715 | A0015_P17A0 | A0015 | P17A0 | H32 | 277 | 285 | 외부 |  | 0 | 0
5716 | A0015_P17A0 | A0015 | P17A0 | H32 | 277 | 285 | 외부 |  | 0 | 0
5717 | A0015_P41A0 | A0015 | P41A0 | CH32 | 180 | 235 | 외부 |  | 0 | 0
5718 | A0015_P41A0 | A0015 | P41A0 | CH32 | 180 | 235 | 외부 |  | 0 | 0
5719 | A0015_P42A0 | A0015 | P42A0 | CH32 | 192 | 245 | 외부 |  | 0 | 0
5720 | A0015_P42A0 | A0015 | P42A0 | CH32 | 192 | 245 | 외부 |  | 0 | 0
5721 | A0015_P43A0 | A0015 | P43A0 | CH32 | 214 | 255 | 외부 |  | 0 | 0
5722 | A0015_P43A0 | A0015 | P43A0 | CH32 | 214 | 255 | 외부 |  | 0 | 0
5723 | A0015_P44A0 | A0015 | P44A0 | CH32 | 221 | 269 | 외부 |  | 0 | 0
5724 | A0015_P44A0 | A0015 | P44A0 | CH32 | 221 | 269 | 외부 |  | 0 | 0
5725 | A0015_P45A0 | A0015 | P45A0 | CH32 | 235 | 283 | 외부 |  | 0 | 0
5726 | A0015_P45A0 | A0015 | P45A0 | CH32 | 235 | 283 | 외부 |  | 0 | 0
5727 | A0015_P46A0 | A0015 | P46A0 | CH32 | 236 | 284 | 외부 |  | 0 | 0
5728 | A0015_P46A0 | A0015 | P46A0 | CH32 | 236 | 284 | 외부 |  | 0 | 0
5729 | A0015_P47A0 | A0015 | P47A0 | CH32 | 237 | 285 | 외부 |  | 0 | 0
5730 | A0015_P47A0 | A0015 | P47A0 | CH32 | 237 | 285 | 외부 |  | 0 | 0
5731 | A0015_P96A0 | A0015 | P96A0 | H32 | 231 | 241 | 외부 |  | 0 | 0
5732 | A0015_P96A0 | A0015 | P96A0 | H32 | 231 | 241 | 외부 |  | 0 | 0
5733 | A0015_P96A0 | A0015 | P96A0 | H32 | 231 | 241 | 외부 |  | 0 | 0
5734 | A0015_S113P | A0015 | S113P | C12 | 160 | 160 | 대조립1부 |  | 7 | 94.5
5735 | A0015_S113S | A0015 | S113S | C12 | 160 | 160 | 대조립1부 |  | 7 | 94.5
5736 | A0015_S11P0 | A0015 | S11P0 | C11 | 174 | 195 | 대조립1부 |  | 13.5 | 303.75
5737 | A0015_S11P0 | A0015 | S11P0 | C11 | 174 | 195 | 대조립1부 |  | 13.5 | 303.75
5738 | A0015_S11P0 | A0015 | S11P0 | C11 | 174 | 195 | 대조립1부 |  | 13.5 | 303.75
5739 | A0015_S11P0 | A0015 | S11P0 | C11 | 174 | 195 | 대조립1부 |  | 13.5 | 303.75
5740 | A0015_S11P0 | A0015 | S11P0 | C11 | 174 | 195 | 대조립1부 |  | 13.5 | 303.75
5741 | A0015_S11S0 | A0015 | S11S0 | C11 | 174 | 195 | 대조립1부 |  | 13.5 | 303.75
5742 | A0015_S11S0 | A0015 | S11S0 | C11 | 174 | 195 | 대조립1부 |  | 13.5 | 303.75
5743 | A0015_S11S0 | A0015 | S11S0 | C11 | 174 | 195 | 대조립1부 |  | 13.5 | 303.75
5744 | A0015_S11S0 | A0015 | S11S0 | C11 | 174 | 195 | 대조립1부 |  | 13.5 | 303.75
5745 | A0015_S11S0 | A0015 | S11S0 | C11 | 174 | 195 | 대조립1부 |  | 13.5 | 303.75
5746 | A0015_S123P | A0015 | S123P | C12 | 133 | 133 | 대조립2부 |  | 8 | 144
5747 | A0015_S123S | A0015 | S123S | C12 | 133 | 133 | 대조립2부 |  | 8 | 144
5748 | A0015_S12P0 | A0015 | S12P0 | C11 | 143 | 161 | 대조립1부 |  | 16.5 | 346.5
5749 | A0015_S12P0 | A0015 | S12P0 | C11 | 143 | 161 | 대조립1부 |  | 16.5 | 346.5
5750 | A0015_S12S0 | A0015 | S12S0 | C11 | 143 | 161 | 대조립1부 |  | 16.5 | 346.5
5751 | A0015_S12S0 | A0015 | S12S0 | C11 | 143 | 161 | 대조립1부 |  | 16.5 | 346.5
5752 | A0015_S13P0 | A0015 | S13P0 | C11 | 144 | 164 | 대조립2부 |  | 15.5 | 279
5753 | A0015_S13P0 | A0015 | S13P0 | C11 | 144 | 164 | 대조립2부 |  | 15.5 | 279
5754 | A0015_S13S0 | A0015 | S13S0 | C11 | 144 | 164 | 대조립2부 |  | 15.5 | 279
5755 | A0015_S13S0 | A0015 | S13S0 | C11 | 144 | 164 | 대조립2부 |  | 15.5 | 279
5756 | A0015_S14P1 | A0015 | S14P1 | G41 | 175 | 185 | 선행의장부 |  | 22 | 759
5757 | A0015_S14P1 | A0015 | S14P1 | G41 | 175 | 185 | 선행의장부 |  | 22 | 759
5758 | A0015_S14S1 | A0015 | S14S1 | G41 | 175 | 185 | 선행의장부 |  | 22 | 759
5759 | A0015_S14S1 | A0015 | S14S1 | G41 | 175 | 185 | 선행의장부 |  | 22 | 759
5760 | A0015_S223P | A0015 | S223P | C12 | 185 | 185 | 대조립2부 |  | 8 | 144
5761 | A0015_S223S | A0015 | S223S | C12 | 182 | 182 | 대조립2부 |  | 8 | 144
5762 | A0015_S22P1 | A0015 | S22P1 | G41 | 230 | 241 | 선행의장부 |  | 22 | 759
5763 | A0015_S22P1 | A0015 | S22P1 | G41 | 230 | 241 | 선행의장부 |  | 22 | 759
5764 | A0015_S22S1 | A0015 | S22S1 | G41 | 230 | 241 | 선행의장부 |  | 22 | 759
5765 | A0015_S22S1 | A0015 | S22S1 | G41 | 230 | 241 | 선행의장부 |  | 22 | 759
5766 | A0015_S233P | A0015 | S233P | C12 | 174 | 174 | 판넬조립2부 |  | 8 | 144
5767 | A0015_S233S | A0015 | S233S | C12 | 174 | 174 | 판넬조립2부 |  | 8 | 144
5768 | A0015_S24P0 | A0015 | S24P0 | C11 | 221 | 238 | 대조립1부 |  | 15.5 | 271.25
5769 | A0015_S24P0 | A0015 | S24P0 | C11 | 221 | 238 | 대조립1부 |  | 15.5 | 271.25
5770 | A0015_S24S0 | A0015 | S24S0 | C11 | 221 | 238 | 대조립1부 |  | 15.5 | 271.25
5771 | A0015_S24S0 | A0015 | S24S0 | C11 | 221 | 238 | 대조립1부 |  | 15.5 | 271.25
5772 | A0015_S25P0 | A0015 | S25P0 | C11 | 231 | 251 | 대조립3부 |  | 17.5 | 367.5
5773 | A0015_S25P0 | A0015 | S25P0 | C11 | 231 | 251 | 대조립3부 |  | 17.5 | 367.5
5774 | A0015_S25S0 | A0015 | S25S0 | C11 | 231 | 251 | 대조립3부 |  | 17.5 | 367.5
5775 | A0015_S25S0 | A0015 | S25S0 | C11 | 231 | 251 | 대조립3부 |  | 17.5 | 367.5
5776 | A0015_T11P0 | A0015 | T11P0 | C11 | 180 | 188 | 판넬조립1부 |  | 15.5 | 294.5
5777 | A0015_T11S0 | A0015 | T11S0 | C11 | 180 | 188 | 판넬조립1부 |  | 15.5 | 294.5
5778 | A0015_T12P0 | A0015 | T12P0 | C11 | 187 | 196 | 판넬조립1부 |  | 15.5 | 294.5
5779 | A0015_T12S0 | A0015 | T12S0 | C11 | 187 | 196 | 판넬조립1부 |  | 15.5 | 294.5
5780 | A0015_T13P0 | A0015 | T13P0 | C11 | 220 | 227 | 판넬조립1부 |  | 15.5 | 294.5
5781 | A0015_T13S0 | A0015 | T13S0 | C11 | 220 | 227 | 판넬조립1부 |  | 15.5 | 294.5
5782 | A0015_T14P0 | A0015 | T14P0 | C11 | 227 | 236 | 판넬조립1부 |  | 15.5 | 294.5
5783 | A0015_T14S0 | A0015 | T14S0 | C11 | 227 | 236 | 판넬조립1부 |  | 15.5 | 294.5
5784 | A0015_T15P0 | A0015 | T15P0 | C11 | 238 | 248 | 판넬조립1부 |  | 15.5 | 294.5
5785 | A0015_T15S0 | A0015 | T15S0 | C11 | 238 | 248 | 판넬조립1부 |  | 15.5 | 294.5
5786 | A0015_T16P0 | A0015 | T16P0 | C11 | 250 | 264 | 판넬조립1부 |  | 15.5 | 294.5
5787 | A0015_T16S0 | A0015 | T16S0 | C11 | 250 | 264 | 판넬조립1부 |  | 15.5 | 294.5
5788 | A0015_T21P1 | A0015 | T21P1 | G41 | 182 | 194 | 선행의장부 |  | 18 | 648
5789 | A0016_A31P1 | A0016 | A31P1 | G41 | 148 | 159 | 외부 |  | 20 | 840
5790 | A0016_A31P1 | A0016 | A31P1 | GJX1 | 148 | 190 | 외부 |  | 20 | 840
5791 | A0016_A31P1 | A0016 | A31P1 | GJX1 | 148 | 190 | 외부 |  | 20 | 840
5792 | A0016_A31P1 | A0016 | A31P1 | GJX1 | 148 | 190 | 외부 |  | 20 | 840
5793 | A0016_A41P0 | A0016 | A41P0 | C11 | 64 | 201 | 외부 |  | 6 | 42
5794 | A0016_A41S0 | A0016 | A41S0 | C11 | 64 | 201 | 외부 |  | 6 | 42
5795 | A0016_B11P1 | A0016 | B11P1 | G41 | 120 | 131 | 선행의장부 |  | 13.5 | 526.5
5796 | A0016_B11S1 | A0016 | B11S1 | G41 | 120 | 131 | 선행의장부 |  | 14 | 546
5797 | A0016_B13S2 | A0016 | B13S2 | K41 | 127 | 138 | 외부 |  | 24 | 900
5798 | A0016_B13S2 | A0016 | B13S2 | K41 | 127 | 138 | 외부 |  | 24 | 900
5799 | A0016_B13S2 | A0016 | B13S2 | K41 | 127 | 138 | 외부 |  | 24 | 900
5800 | A0016_B13S2 | A0016 | B13S2 | K41 | 127 | 138 | 외부 |  | 24 | 900
5801 | A0016_B15S2 | A0016 | B15S2 | K41 | 133 | 145 | 외부 |  | 24 | 936
5802 | A0016_B17P1 | A0016 | B17P1 | G41 | 138 | 151 | 선행의장부 |  | 13.5 | 526.5
5803 | A0016_B17S1 | A0016 | B17S1 | G41 | 138 | 151 | 선행의장부 |  | 13.5 | 526.5
5804 | A0016_B19A1 | A0016 | B19A1 | G41 | 110 | 125 | 선행의장부 |  | 20 | 700
5805 | A0016_B51P0 | A0016 | B51P0 | C11 | 89 | 138 | 외부 |  | 14 | 266
5806 | A0016_B51P0 | A0016 | B51P0 | C11 | 89 | 138 | 외부 |  | 14 | 266
5807 | A0016_B51S0 | A0016 | B51S0 | C11 | 89 | 138 | 외부 |  | 14 | 266
5808 | A0016_B51S0 | A0016 | B51S0 | C11 | 89 | 138 | 외부 |  | 14 | 266
5809 | A0016_B58P0 | A0016 | B58P0 | C11 | 90 | 139 | 외부 |  | 14 | 266
5810 | A0016_B58P0 | A0016 | B58P0 | C11 | 90 | 139 | 외부 |  | 14 | 266
5811 | A0016_B58S0 | A0016 | B58S0 | C11 | 90 | 139 | 외부 |  | 14 | 266
5812 | A0016_B58S0 | A0016 | B58S0 | C11 | 90 | 139 | 외부 |  | 14 | 266
5813 | A0016_B60P0 | A0016 | B60P0 | C11 | 134 | 147 | 대조립1부 |  | 12 | 204
5814 | A0016_B60P0 | A0016 | B60P0 | C11 | 134 | 147 | 대조립1부 |  | 12 | 204
5815 | A0016_B60S0 | A0016 | B60S0 | C11 | 134 | 147 | 대조립1부 |  | 12 | 204
5816 | A0016_B60S0 | A0016 | B60S0 | C11 | 134 | 147 | 대조립1부 |  | 12 | 204
5817 | A0016_D113P | A0016 | D113P | C12 | 105 | 105 | 대조립2부 |  | 11 | 214.5
5818 | A0016_D113S | A0016 | D113S | C12 | 105 | 105 | 대조립2부 |  | 11 | 214.5
5819 | A0016_D11C0 | A0016 | D11C0 | C11 | 112 | 130 | 대조립1부 |  | 19.5 | 487.5
5820 | A0016_D12C1 | A0016 | D12C1 | G41 | 137 | 148 | 선행의장부 |  | 19.5 | 487.5
5821 | A0016_D14C0 | A0016 | D14C0 | CF21 | 111 | 125 | 판넬조립2부 |  | 16 | 352
5822 | A0016_D15C1 | A0016 | D15C1 | G41 | 138 | 151 | 선행의장부 |  | 22 | 825
5823 | A0016_D17C1 | A0016 | D17C1 | G41 | 154 | 165 | 선행의장부 |  | 22 | 792
5824 | A0016_D19C1 | A0016 | D19C1 | G41 | 151 | 160 | 선행의장부 |  | 18 | 396
5825 | A0016_D31P0 | A0016 | D31P0 | C11 | 97 | 109 | 대조립1부 |  | 13.5 | 270
5826 | A0016_D31P0 | A0016 | D31P0 | C11 | 97 | 109 | 대조립1부 |  | 13.5 | 270
5827 | A0016_D31P0 | A0016 | D31P0 | C11 | 97 | 109 | 대조립1부 |  | 13.5 | 270
5828 | A0016_D31S0 | A0016 | D31S0 | C11 | 97 | 109 | 대조립1부 |  | 13.5 | 270
5829 | A0016_D31S0 | A0016 | D31S0 | C11 | 97 | 109 | 대조립1부 |  | 13.5 | 270
5830 | A0016_D31S0 | A0016 | D31S0 | C11 | 97 | 109 | 대조립1부 |  | 13.5 | 270
5831 | A0016_D32P0 | A0016 | D32P0 | C11 | 90 | 102 | 대조립1부 |  | 13.5 | 270
5832 | A0016_D32P1 | A0016 | D32P1 | G41 | 124 | 133 | 선행의장부 |  | 13.5 | 270
5833 | A0016_D32P1 | A0016 | D32P1 | G41 | 124 | 133 | 선행의장부 |  | 13.5 | 270
5834 | A0016_D32S0 | A0016 | D32S0 | C11 | 90 | 102 | 대조립1부 |  | 13.5 | 270
5835 | A0016_D32S1 | A0016 | D32S1 | G41 | 124 | 133 | 선행의장부 |  | 13.5 | 270
5836 | A0016_D32S1 | A0016 | D32S1 | G41 | 124 | 133 | 선행의장부 |  | 13.5 | 270
5837 | A0016_D33P0 | A0016 | D33P0 | C11 | 92 | 104 | 대조립2부 |  | 13.5 | 270
5838 | A0016_D33S0 | A0016 | D33S0 | C11 | 92 | 104 | 대조립2부 |  | 13.5 | 270
5839 | A0016_D34P0 | A0016 | D34P0 | C11 | 110 | 127 | 대조립2부 |  | 13.5 | 216
5840 | A0016_D34P0 | A0016 | D34P0 | C11 | 110 | 127 | 대조립2부 |  | 13.5 | 216
5841 | A0016_D34P0 | A0016 | D34P0 | C11 | 110 | 127 | 대조립2부 |  | 13.5 | 216
5842 | A0016_D34S0 | A0016 | D34S0 | C11 | 110 | 127 | 대조립2부 |  | 13.5 | 216
5843 | A0016_D34S0 | A0016 | D34S0 | C11 | 110 | 127 | 대조립2부 |  | 13.5 | 216
5844 | A0016_D34S0 | A0016 | D34S0 | C11 | 110 | 127 | 대조립2부 |  | 13.5 | 216
5845 | A0016_D35P0 | A0016 | D35P0 | C11 | 97 | 109 | 대조립3부 |  | 13.5 | 256.5
5846 | A0016_D35P1 | A0016 | D35P1 | G41 | 127 | 138 | 선행의장부 |  | 13.5 | 506.25
5847 | A0016_D35P1 | A0016 | D35P1 | G41 | 127 | 138 | 선행의장부 |  | 13.5 | 506.25
5848 | A0016_D35S0 | A0016 | D35S0 | C11 | 97 | 109 | 대조립3부 |  | 13.5 | 256.5
5849 | A0016_D35S1 | A0016 | D35S1 | G41 | 127 | 138 | 선행의장부 |  | 13.5 | 249.75
5850 | A0016_D35S1 | A0016 | D35S1 | G41 | 127 | 138 | 선행의장부 |  | 13.5 | 249.75
5851 | A0016_D36P0 | A0016 | D36P0 | C11 | 98 | 110 | 대조립3부 |  | 13.5 | 249.75
5852 | A0016_D36S0 | A0016 | D36S0 | C11 | 98 | 110 | 대조립3부 |  | 13.5 | 249.75
5853 | A0016_D37P0 | A0016 | D37P0 | C11 | 130 | 140 | 대조립1부 |  | 13.5 | 243
5854 | A0016_D37P1 | A0016 | D37P1 | G41 | 153 | 162 | 선행의장부 |  | 20 | 440
5855 | A0016_D37P1 | A0016 | D37P1 | G41 | 153 | 162 | 선행의장부 |  | 20 | 440
5856 | A0016_D37S0 | A0016 | D37S0 | C11 | 130 | 140 | 대조립1부 |  | 13.5 | 243
5857 | A0016_D37S1 | A0016 | D37S1 | G41 | 153 | 162 | 선행의장부 |  | 13.5 | 243
5858 | A0016_D37S1 | A0016 | D37S1 | G41 | 153 | 162 | 선행의장부 |  | 13.5 | 243
5859 | A0016_D38P0 | A0016 | D38P0 | C11 | 127 | 139 | 대조립1부 |  | 13.5 | 243
5860 | A0016_D38S0 | A0016 | D38S0 | C11 | 127 | 139 | 대조립1부 |  | 13.5 | 243
5861 | A0016_D39P0 | A0016 | D39P0 | C11 | 127 | 139 | 대조립2부 |  | 13.5 | 263.25
5862 | A0016_D39P0 | A0016 | D39P0 | C11 | 127 | 139 | 대조립2부 |  | 13.5 | 263.25
5863 | A0016_D39P0 | A0016 | D39P0 | C11 | 127 | 139 | 대조립2부 |  | 13.5 | 263.25
5864 | A0016_D39S0 | A0016 | D39S0 | C11 | 127 | 139 | 대조립2부 |  | 13.5 | 263.25
5865 | A0016_D39S0 | A0016 | D39S0 | C11 | 127 | 139 | 대조립2부 |  | 13.5 | 263.25
5866 | A0016_D39S0 | A0016 | D39S0 | C11 | 127 | 139 | 대조립2부 |  | 13.5 | 263.25
5867 | A0016_D40P0 | A0016 | D40P0 | C11 | 131 | 145 | 대조립1부 |  | 13.5 | 270
5868 | A0016_D40P0 | A0016 | D40P0 | C11 | 131 | 145 | 대조립1부 |  | 13.5 | 270
5869 | A0016_D40P0 | A0016 | D40P0 | C11 | 131 | 145 | 대조립1부 |  | 13.5 | 270
5870 | A0016_D40S0 | A0016 | D40S0 | C11 | 131 | 145 | 대조립1부 |  | 13.5 | 270
5871 | A0016_D40S0 | A0016 | D40S0 | C11 | 131 | 145 | 대조립1부 |  | 13.5 | 270
5872 | A0016_D40S0 | A0016 | D40S0 | C11 | 131 | 145 | 대조립1부 |  | 13.5 | 270
5873 | A0016_D81S0 | A0016 | D81S0 | C11 | 111 | 125 | 판넬조립1부 |  | 5 | 75
5874 | A0016_D81S0 | A0016 | D81S0 | C11 | 111 | 125 | 판넬조립1부 |  | 5 | 75
5875 | A0016_D82S0 | A0016 | D82S0 | C11 | 111 | 125 | 판넬조립1부 |  | 5 | 60
5876 | A0016_D82S0 | A0016 | D82S0 | C11 | 111 | 125 | 판넬조립1부 |  | 5 | 60
5877 | A0016_D92S0 | A0016 | D92S0 | F21 | 140 | 146 | 선행의장부 |  | 1.5 | 4.5
5878 | A0016_E11P0 | A0016 | E11P0 | C11 | 103 | 133 | 대조립1부 |  | 13 | 247
5879 | A0016_E11P0 | A0016 | E11P0 | C11 | 103 | 133 | 대조립1부 |  | 13 | 247
5880 | A0016_E11P0 | A0016 | E11P0 | C11 | 103 | 133 | 대조립1부 |  | 13 | 247
5881 | A0016_E11S0 | A0016 | E11S0 | CC21 | 103 | 133 | 대조립1부 |  | 13 | 247
5882 | A0016_E11S0 | A0016 | E11S0 | CC21 | 103 | 133 | 대조립1부 |  | 13 | 247
5883 | A0016_E12P1 | A0016 | E12P1 | G41 | 89 | 98 | 대조립1부 |  | 9 | 121.5
5884 | A0016_E12P1 | A0016 | E12P1 | G41 | 89 | 98 | 대조립1부 |  | 9 | 121.5
5885 | A0016_E12S1 | A0016 | E12S1 | G41 | 89 | 98 | 대조립1부 |  | 9 | 121.5
5886 | A0016_E12S1 | A0016 | E12S1 | G41 | 89 | 98 | 대조립1부 |  | 9 | 121.5
5887 | A0016_E13P1 | A0016 | E13P1 | G41 | 90 | 99 | 대조립1부 |  | 7.5 | 97.5
5888 | A0016_E13P1 | A0016 | E13P1 | G41 | 90 | 99 | 대조립1부 |  | 7.5 | 97.5
5889 | A0016_E13S1 | A0016 | E13S1 | G41 | 90 | 99 | 대조립1부 |  | 7.5 | 97.5
5890 | A0016_E13S1 | A0016 | E13S1 | G41 | 90 | 99 | 대조립1부 |  | 7.5 | 97.5
5891 | A0016_E213C | A0016 | E213C | CC13 | 96 | 105 | 대조립2부 |  | 12.5 | 206.25
5892 | A0016_E21C0 | A0016 | E21C0 | C11 | 112 | 130 | 대조립2부 |  | 12.5 | 237.5
5893 | A0016_E21C0 | A0016 | E21C0 | C11 | 112 | 130 | 대조립2부 |  | 12.5 | 237.5
5894 | A0016_E21C0 | A0016 | E21C0 | C11 | 112 | 130 | 대조립2부 |  | 12.5 | 237.5
5895 | A0016_E22C0 | A0016 | E22C0 | C11 | 109 | 125 | 대조립1부 |  | 12.5 | 168.75
5896 | A0016_E22C0 | A0016 | E22C0 | C11 | 109 | 125 | 대조립1부 |  | 12.5 | 168.75
5897 | A0016_E23P0 | A0016 | E23P0 | C11 | 70 | 85 | 대조립1부 |  | 3 | 31.5
5898 | A0016_E23S0 | A0016 | E23S0 | C11 | 70 | 85 | 대조립1부 |  | 5 | 52.5
5899 | A0016_E25P0 | A0016 | E25P0 | C11 | 70 | 85 | 대조립1부 |  | 3.5 | 47.25
5900 | A0016_E25S0 | A0016 | E25S0 | C11 | 70 | 85 | 대조립1부 |  | 3.5 | 47.25
5901 | A0016_E26P0 | A0016 | E26P0 | C11 | 71 | 88 | 대조립1부 |  | 3.5 | 45.5
5902 | A0016_E26S0 | A0016 | E26S0 | C11 | 71 | 88 | 대조립1부 |  | 3.5 | 45.5
5903 | A0016_E27P0 | A0016 | E27P0 | C11 | 71 | 125 | 외부 |  | 15 | 285
5904 | A0016_E27P0 | A0016 | E27P0 | C11 | 71 | 125 | 외부 |  | 15 | 285
5905 | A0016_E27P0 | A0016 | E27P0 | C11 | 71 | 125 | 외부 |  | 15 | 285
5906 | A0016_E27S0 | A0016 | E27S0 | C11 | 71 | 125 | 외부 |  | 15 | 285
5907 | A0016_E27S0 | A0016 | E27S0 | C11 | 71 | 125 | 외부 |  | 15 | 285
5908 | A0016_E27S0 | A0016 | E27S0 | C11 | 71 | 125 | 외부 |  | 15 | 285
5909 | A0016_E283P | A0016 | E283P | C12 | 89 | 89 | 판넬조립2부 |  | 5.5 | 52.25
5910 | A0016_E283S | A0016 | E283S | C12 | 89 | 89 | 판넬조립2부 |  | 5.5 | 52.25
5911 | A0016_E28P0 | A0016 | E28P0 | C11 | 96 | 106 | 대조립3부 |  | 14 | 294
5912 | A0016_E28P0 | A0016 | E28P0 | C11 | 96 | 106 | 대조립3부 |  | 14 | 294
5913 | A0016_E28P0 | A0016 | E28P0 | C11 | 96 | 106 | 대조립3부 |  | 14 | 294
5914 | A0016_E28S0 | A0016 | E28S0 | C11 | 96 | 106 | 대조립3부 |  | 14 | 294
5915 | A0016_E28S0 | A0016 | E28S0 | C11 | 96 | 106 | 대조립3부 |  | 14 | 294
5916 | A0016_E28S0 | A0016 | E28S0 | C11 | 96 | 106 | 대조립3부 |  | 14 | 294
5917 | A0016_E29P0 | A0016 | E29P0 | C11 | 98 | 110 | 대조립1부 |  | 13 | 214.5
5918 | A0016_E29P0 | A0016 | E29P0 | C11 | 98 | 110 | 대조립1부 |  | 13 | 214.5
5919 | A0016_E29P0 | A0016 | E29P0 | C11 | 98 | 110 | 대조립1부 |  | 13 | 214.5
5920 | A0016_E29S0 | A0016 | E29S0 | C11 | 98 | 110 | 대조립1부 |  | 13 | 214.5
5921 | A0016_E29S0 | A0016 | E29S0 | C11 | 98 | 110 | 대조립1부 |  | 13 | 214.5
5922 | A0016_E29S0 | A0016 | E29S0 | C11 | 98 | 110 | 대조립1부 |  | 13 | 214.5
5923 | A0016_E30C0 | A0016 | E30C0 | C11 | 104 | 120 | 대조립1부 |  | 17 | 323
5924 | A0016_E30C0 | A0016 | E30C0 | C11 | 104 | 120 | 대조립1부 |  | 17 | 323
5925 | A0016_E30C0 | A0016 | E30C0 | C11 | 104 | 120 | 대조립1부 |  | 17 | 323
5926 | A0016_E31P0 | A0016 | E31P0 | C11 | 78 | 125 | 외부 |  | 15 | 285
5927 | A0016_E31P0 | A0016 | E31P0 | C11 | 78 | 125 | 외부 |  | 15 | 285
5928 | A0016_E31P0 | A0016 | E31P0 | C11 | 78 | 125 | 외부 |  | 15 | 285
5929 | A0016_E31S0 | A0016 | E31S0 | C11 | 78 | 125 | 외부 |  | 15 | 285
5930 | A0016_E31S0 | A0016 | E31S0 | C11 | 78 | 125 | 외부 |  | 15 | 285
5931 | A0016_E31S0 | A0016 | E31S0 | C11 | 78 | 125 | 외부 |  | 15 | 285
5932 | A0016_E34C0 | A0016 | E34C0 | C11 | 120 | 132 | 대조립3부 |  | 17 | 323
5933 | A0016_E34C0 | A0016 | E34C0 | C11 | 120 | 132 | 대조립3부 |  | 17 | 323
5934 | A0016_E34C0 | A0016 | E34C0 | C11 | 120 | 132 | 대조립3부 |  | 17 | 323
5935 | A0016_E41P0 | A0016 | E41P0 | C11 | 77 | 131 | 외부 |  | 19 | 437
5936 | A0016_E41P0 | A0016 | E41P0 | C11 | 77 | 131 | 외부 |  | 19 | 437
5937 | A0016_E41P0 | A0016 | E41P0 | C11 | 77 | 131 | 외부 |  | 19 | 437
5938 | A0016_E41S0 | A0016 | E41S0 | C11 | 77 | 131 | 외부 |  | 19 | 456
5939 | A0016_E41S0 | A0016 | E41S0 | C11 | 77 | 131 | 외부 |  | 19 | 456
5940 | A0016_E41S0 | A0016 | E41S0 | C11 | 77 | 131 | 외부 |  | 19 | 456
5941 | A0016_E42P1 | A0016 | E42P1 | G41 | 155 | 166 | 선행의장부 |  | 22 | 594
5942 | A0016_E42P1 | A0016 | E42P1 | G41 | 155 | 166 | 선행의장부 |  | 22 | 594
5943 | A0016_E42S1 | A0016 | E42S1 | G41 | 155 | 166 | 선행의장부 |  | 23 | 621
5944 | A0016_E42S1 | A0016 | E42S1 | G41 | 155 | 166 | 선행의장부 |  | 23 | 621
5945 | A0016_E51P0 | A0016 | E51P0 | C11 | 70 | 111 | 외부 |  | 19 | 437
5946 | A0016_E51P0 | A0016 | E51P0 | C11 | 70 | 111 | 외부 |  | 19 | 437
5947 | A0016_E51P0 | A0016 | E51P0 | C11 | 70 | 111 | 외부 |  | 19 | 437
5948 | A0016_E51P3 | A0016 | E51P3 | L41 | 195 | 214 | 건조2부 |  | 45 | 2070
5949 | A0016_E51S0 | A0016 | E51S0 | C11 | 70 | 111 | 외부 |  | 19 | 456
5950 | A0016_E51S0 | A0016 | E51S0 | C11 | 70 | 111 | 외부 |  | 19 | 456
5951 | A0016_E51S0 | A0016 | E51S0 | C11 | 70 | 111 | 외부 |  | 19 | 456
5952 | A0016_F21P0 | A0016 | F21P0 | C11 | 90 | 138 | 외부 |  | 15 | 270
5953 | A0016_F21P0 | A0016 | F21P0 | C11 | 90 | 138 | 외부 |  | 15 | 270
5954 | A0016_F21S0 | A0016 | F21S0 | C11 | 90 | 138 | 외부 |  | 15 | 270
5955 | A0016_F21S0 | A0016 | F21S0 | C11 | 90 | 138 | 외부 |  | 15 | 270
5956 | A0016_F41P1 | A0016 | F41P1 | G41 | 140 | 152 | 건조2부 |  | 12.5 | 487.5
5957 | A0016_F41P1 | A0016 | F41P1 | G41 | 140 | 152 | 건조2부 |  | 12.5 | 487.5
5958 | A0016_F41S1 | A0016 | F41S1 | G41 | 140 | 152 | 건조2부 |  | 12.5 | 487.5
5959 | A0016_F41S1 | A0016 | F41S1 | G41 | 140 | 152 | 건조2부 |  | 12.5 | 487.5
5960 | A0016_F42P0 | A0016 | F42P0 | C11 | 99 | 123 | 대조립1부 |  | 17 | 323
5961 | A0016_F42S0 | A0016 | F42S0 | C11 | 99 | 123 | 대조립1부 |  | 17 | 323
5962 | A0016_F71P0 | A0016 | F71P0 | C11 | 124 | 145 | 외부 |  | 2 | 20
5963 | A0016_F71S0 | A0016 | F71S0 | C11 | 124 | 145 | 외부 |  | 2 | 20
5964 | A0016_F72P0 | A0016 | F72P0 | C11 | 124 | 145 | 외부 |  | 2 | 20
5965 | A0016_F72S0 | A0016 | F72S0 | C11 | 124 | 145 | 외부 |  | 2 | 20
5966 | A0016_F73C0 | A0016 | F73C0 | C11 | 124 | 145 | 외부 |  | 2 | 16
5967 | A0016_G11S0 | A0016 | G11S0 | C11 | 133 | 146 | 대조립1부 |  | 5 | 50
5968 | A0016_G11S0 | A0016 | G11S0 | C11 | 133 | 146 | 대조립1부 |  | 5 | 50
5969 | A0016_G12S0 | A0016 | G12S0 | C11 | 96 | 106 | 대조립1부 |  | 17 | 297.5
5970 | A0016_G12S1 | A0016 | G12S1 | G41 | 130 | 139 | 선행의장부 |  | 17.5 | 603.75
5971 | A0016_G13S0 | A0016 | G13S0 | C11 | 95 | 105 | 대조립2부 |  | 16 | 288
5972 | A0016_G14P0 | A0016 | G14P0 | C11 | 92 | 123 | 대조립2부 |  | 6 | 72
5973 | A0016_G14S0 | A0016 | G14S0 | C11 | 92 | 123 | 대조립2부 |  | 6 | 72
5974 | A0016_G15P0 | A0016 | G15P0 | C11 | 104 | 133 | 대조립2부 |  | 6 | 72
5975 | A0016_G15S0 | A0016 | G15S0 | C11 | 104 | 133 | 대조립2부 |  | 6 | 72
5976 | A0016_G21S0 | A0016 | G21S0 | C11 | 110 | 126 | 대조립1부 |  | 10.5 | 168
5977 | A0016_G21S0 | A0016 | G21S0 | C11 | 110 | 126 | 대조립1부 |  | 10.5 | 168
5978 | A0016_G22S0 | A0016 | G22S0 | C11 | 89 | 99 | 대조립1부 |  | 16 | 296
5979 | A0016_G22S1 | A0016 | G22S1 | G41 | 124 | 139 | 선행의장부 |  | 16 | 576
5980 | A0016_G23S0 | A0016 | G23S0 | C11 | 90 | 102 | 대조립2부 |  | 16 | 288
5981 | A0016_H11P1 | A0016 | H11P1 | G41 | 55 | 68 | 선행의장부 |  | 19 | 380
5982 | A0016_H11S1 | A0016 | H11S1 | GG61 | 56 | 69 | 선행의장부 |  | 18 | 360
5983 | A0016_H21P1 | A0016 | H21P1 | G41 | 71 | 88 | 선행의장부 |  | 20 | 720
5984 | A0016_H22P1 | A0016 | H22P1 | GG61 | 77 | 90 | 선행의장부 |  | 19 | 608
5985 | A0016_H23P1 | A0016 | H23P1 | GG61 | 78 | 91 | 선행의장부 |  | 16 | 304
5986 | A0016_H24P1 | A0016 | H24P1 | GG61 | 74 | 84 | 선행의장부 |  | 16 | 512
5987 | A0016_H25A0 | A0016 | H25A0 | C11 | 70 | 77 | 판넬조립1부 |  | 14 | 294
5988 | A0016_H25A0 | A0016 | H25A0 | C11 | 70 | 77 | 판넬조립1부 |  | 14 | 294
5989 | A0016_M31P3 | A0016 | M31P3 | L41 | 138 | 231 | 외부 |  | 20 | 680
5990 | A0016_M31P3 | A0016 | M31P3 | L41 | 138 | 231 | 외부 |  | 20 | 680
5991 | A0016_N313P | A0016 | N313P | C12 | 97 | 97 | 판넬조립2부 |  | 14 | 266
5992 | A0016_N313S | A0016 | N313S | C12 | 97 | 97 | 판넬조립2부 |  | 14 | 266
5993 | A0016_N513P | A0016 | N513P | C12 | 77 | 77 | 대조립2부 |  | 11 | 220
5994 | A0016_N513S | A0016 | N513S | C12 | 77 | 77 | 대조립2부 |  | 11 | 220
5995 | A0016_N514P | A0016 | N514P | C12 | 69 | 69 | 대조립2부 |  | 4 | 80
5996 | A0016_N514S | A0016 | N514S | C12 | 69 | 69 | 대조립2부 |  | 4 | 80
5997 | A0016_N523P | A0016 | N523P | C12 | 71 | 71 | 대조립2부 |  | 11 | 220
5998 | A0016_N523S | A0016 | N523S | C12 | 76 | 76 | 대조립2부 |  | 11 | 220
5999 | A0016_N524P | A0016 | N524P | C12 | 69 | 69 | 대조립2부 |  | 4 | 80
6000 | A0016_N524S | A0016 | N524S | C12 | 69 | 69 | 대조립2부 |  | 4 | 80
6001 | A0016_N553P | A0016 | N553P | C12 | 85 | 85 | 판넬조립2부 |  | 11 | 209
6002 | A0016_N553S | A0016 | N553S | C12 | 85 | 85 | 판넬조립2부 |  | 11 | 209
6003 | A0016_N554P | A0016 | N554P | C12 | 76 | 76 | 판넬조립2부 |  | 3.5 | 66.5
6004 | A0016_N554S | A0016 | N554S | C12 | 76 | 76 | 판넬조립2부 |  | 4 | 76
6005 | A0016_N563P | A0016 | N563P | C12 | 88 | 88 | 판넬조립2부 |  | 11 | 203.5
6006 | A0016_N563S | A0016 | N563S | C12 | 88 | 88 | 판넬조립2부 |  | 11 | 203.5
6007 | A0016_N564P | A0016 | N564P | C12 | 77 | 77 | 판넬조립2부 |  | 4 | 74
6008 | A0016_N564S | A0016 | N564S | C12 | 77 | 77 | 판넬조립2부 |  | 3.5 | 64.75
6009 | A0016_N574P | A0016 | N574P | C12 | 105 | 105 | 대조립2부 |  | 4 | 72
6010 | A0016_N574S | A0016 | N574S | C12 | 105 | 105 | 대조립2부 |  | 4 | 72
6011 | A0016_N583P | A0016 | N583P | C12 | 111 | 111 | 대조립2부 |  | 11 | 198
6012 | A0016_N583S | A0016 | N583S | C12 | 111 | 111 | 대조립2부 |  | 11 | 198
6013 | A0016_N584P | A0016 | N584P | C12 | 104 | 104 | 대조립2부 |  | 3.5 | 63
6014 | A0016_N584S | A0016 | N584S | C12 | 104 | 104 | 대조립2부 |  | 3.5 | 63
6015 | A0016_N603P | A0016 | N603P | C12 | 105 | 105 | 대조립2부 |  | 8.5 | 170
6016 | A0016_N603S | A0016 | N603S | C12 | 105 | 105 | 대조립2부 |  | 8.5 | 170
6017 | A0016_N604P | A0016 | N604P | C12 | 105 | 105 | 대조립2부 |  | 4 | 80
6018 | A0016_N604S | A0016 | N604S | C12 | 105 | 105 | 대조립2부 |  | 4 | 80
6019 | A0016_S11P0 | A0016 | S11P0 | C11 | 109 | 125 | 대조립3부 |  | 19 | 361
6020 | A0016_S11P1 | A0016 | S11P1 | G41 | 139 | 152 | 선행의장부 |  | 19.5 | 750.75
6021 | A0016_S11S0 | A0016 | S11S0 | C11 | 109 | 125 | 대조립3부 |  | 19 | 361
6022 | A0016_S11S1 | A0016 | S11S1 | G41 | 139 | 152 | 선행의장부 |  | 19.5 | 750.75
6023 | A0016_S13P0 | A0016 | S13P0 | C11 | 106 | 133 | 판넬조립1부 |  | 19.5 | 390
6024 | A0016_S13P0 | A0016 | S13P0 | C11 | 106 | 133 | 판넬조립1부 |  | 19.5 | 390
6025 | A0016_S13S0 | A0016 | S13S0 | C11 | 106 | 133 | 판넬조립1부 |  | 19.5 | 390
6026 | A0016_S13S1 | A0016 | S13S1 | G41 | 147 | 158 | 선행의장부 |  | 19.5 | 721.5
6027 | A0016_S14P0 | A0016 | S14P0 | C11 | 110 | 137 | 판넬조립1부 |  | 16.5 | 288.75
6028 | A0016_S14P0 | A0016 | S14P0 | C11 | 110 | 137 | 판넬조립1부 |  | 16.5 | 288.75
6029 | A0016_S14S0 | A0016 | S14S0 | C11 | 110 | 137 | 판넬조립1부 |  | 16.5 | 288.75
6030 | A0016_S15P0 | A0016 | S15P0 | C11 | 78 | 103 | 판넬조립1부 |  | 16.5 | 321.75
6031 | A0016_S15P1 | A0016 | S15P1 | G41 | 123 | 132 | 선행의장부 |  | 19.5 | 760.5
6032 | A0016_S15S0 | A0016 | S15S0 | C11 | 78 | 103 | 판넬조립1부 |  | 16.5 | 321.75
6033 | A0016_S15S1 | A0016 | S15S1 | G41 | 123 | 132 | 선행의장부 |  | 19.5 | 760.5
6034 | A0016_S16P0 | A0016 | S16P0 | C11 | 81 | 104 | 판넬조립1부 |  | 19.5 | 380.25
6035 | A0016_S16S0 | A0016 | S16S0 | C11 | 81 | 104 | 판넬조립1부 |  | 19.5 | 390
6036 | A0016_S17P1 | A0016 | S17P1 | G41 | 148 | 159 | 선행의장부 |  | 17.5 | 682.5
6037 | A0016_S17S1 | A0016 | S17S1 | G41 | 148 | 159 | 선행의장부 |  | 17.5 | 682.5
6038 | A0016_S18P0 | A0016 | S18P0 | C11 | 125 | 137 | 대조립3부 |  | 17.5 | 350
6039 | A0016_S18S0 | A0016 | S18S0 | C11 | 125 | 137 | 대조립3부 |  | 17.5 | 323.75
6040 | A0016_S19P0 | A0016 | S19P0 | CF21 | 105 | 154 | 외부 |  | 11 | 220
6041 | A0016_S19S0 | A0016 | S19S0 | CF21 | 105 | 154 | 외부 |  | 11 | 220
6042 | A0016_S20P0 | A0016 | S20P0 | CF21 | 111 | 158 | 외부 |  | 15 | 255
6043 | A0016_S20S0 | A0016 | S20S0 | CF21 | 111 | 158 | 외부 |  | 15 | 270
6044 | A0016_S536P | A0016 | S536P | C12 | 106 | 106 | 대조립2부 |  | 5.5 | 107.25
6045 | A0016_S536S | A0016 | S536S | C12 | 106 | 106 | 대조립2부 |  | 5.5 | 107.25
6046 | A0016_S537P | A0016 | S537P | C12 | 106 | 106 | 대조립2부 |  | 5.5 | 107.25
6047 | A0016_S537S | A0016 | S537S | C12 | 106 | 106 | 대조립2부 |  | 5.5 | 107.25
6048 | A0016_S586P | A0016 | S586P | C12 | 109 | 109 | 판넬조립2부 |  | 3.5 | 61.25
6049 | A0016_S586S | A0016 | S586S | C12 | 109 | 109 | 판넬조립2부 |  | 3.5 | 61.25
6050 | A0016_S587P | A0016 | S587P | C12 | 109 | 109 | 판넬조립2부 |  | 3.5 | 61.25
6051 | A0016_S587S | A0016 | S587S | C12 | 109 | 109 | 판넬조립2부 |  | 3.5 | 61.25
6052 | A0016_S71S0 | A0016 | S71S0 | H32 | 386 | 393 | 선행도장부 |  | 2.5 | 10
6053 | A0016_S71S0 | A0016 | S71S0 | H32 | 386 | 393 | 선행도장부 |  | 2.5 | 10
6054 | A0016_S72S0 | A0016 | S72S0 | H32 | 386 | 393 | 선행도장부 |  | 2.5 | 10
6055 | A0016_S72S0 | A0016 | S72S0 | H32 | 386 | 393 | 선행도장부 |  | 2.5 | 10
6056 | A0016_S73S0 | A0016 | S73S0 | H32 | 382 | 389 | 선행도장부 |  | 2.5 | 10
6057 | A0016_S73S0 | A0016 | S73S0 | H32 | 382 | 389 | 선행도장부 |  | 2.5 | 10
6058 | A0016_S834P | A0016 | S834P | C12 | 103 | 103 | 대조립2부 |  | 4 | 80
6059 | A0016_S834S | A0016 | S834S | C12 | 103 | 103 | 대조립2부 |  | 4 | 80
6060 | A0016_S835P | A0016 | S835P | C12 | 103 | 103 | 대조립2부 |  | 5.5 | 110
6061 | A0016_S835S | A0016 | S835S | C12 | 103 | 103 | 대조립2부 |  | 5.5 | 110
6062 | A0016_S854P | A0016 | S854P | C12 | 77 | 77 | 대조립2부 |  | 4 | 78
6063 | A0016_S854S | A0016 | S854S | C12 | 77 | 77 | 대조립2부 |  | 4 | 78
6064 | A0016_S855P | A0016 | S855P | C12 | 77 | 77 | 대조립2부 |  | 5.5 | 107.25
6065 | A0016_S855S | A0016 | S855S | C12 | 77 | 77 | 대조립2부 |  | 5.5 | 107.25
6066 | A0016_S864P | A0016 | S864P | C12 | 78 | 78 | 대조립2부 |  | 4 | 78
6067 | A0016_S864S | A0016 | S864S | C12 | 78 | 78 | 대조립2부 |  | 4 | 80
6068 | A0016_S865P | A0016 | S865P | C12 | 78 | 78 | 대조립2부 |  | 5.5 | 107.25
6069 | A0016_S865S | A0016 | S865S | C12 | 78 | 78 | 대조립2부 |  | 5.5 | 110
6070 | A0016_T11P0 | A0016 | T11P0 | C11 | 88 | 105 | 판넬조립1부 |  | 14 | 231
6071 | A0016_T11P1 | A0016 | T11P1 | G41 | 125 | 134 | 선행의장부 |  | 16.5 | 511.5
6072 | A0016_T11P1 | A0016 | T11P1 | G41 | 125 | 134 | 선행의장부 |  | 16.5 | 511.5
6073 | A0016_T11S0 | A0016 | T11S0 | C11 | 88 | 105 | 판넬조립1부 |  | 14 | 231
6074 | A0016_T11S1 | A0016 | T11S1 | G41 | 125 | 134 | 선행의장부 |  | 16.5 | 511.5
6075 | A0016_T11S1 | A0016 | T11S1 | G41 | 125 | 134 | 선행의장부 |  | 16.5 | 511.5
6076 | A0016_T12P0 | A0016 | T12P0 | C11 | 90 | 109 | 판넬조립1부 |  | 14 | 217
6077 | A0016_T12S0 | A0016 | T12S0 | C11 | 90 | 109 | 판넬조립1부 |  | 14 | 217
6078 | A0016_T13P0 | A0016 | T13P0 | CF21 | 103 | 126 | 판넬조립2부 |  | 14 | 217
6079 | A0016_T13S0 | A0016 | T13S0 | CF21 | 103 | 126 | 판넬조립2부 |  | 14 | 217
6080 | A0016_T14P0 | A0016 | T14P0 | CF21 | 106 | 131 | 판넬조립2부 |  | 14 | 252
6081 | A0016_T14S0 | A0016 | T14S0 | CF21 | 106 | 131 | 판넬조립2부 |  | 14 | 252
6082 | A0016_T15A0 | A0016 | T15A0 | CF21 | 133 | 153 | 판넬조립2부 |  | 14 | 399
6083 | A0016_T21P0 | A0016 | T21P0 | C11 | 89 | 106 | 판넬조립1부 |  | 16.5 | 288.75
6084 | A0016_T21S0 | A0016 | T21S0 | C11 | 89 | 106 | 판넬조립1부 |  | 16.5 | 288.75
6085 | A0016_T22P0 | A0016 | T22P0 | C11 | 92 | 111 | 판넬조립1부 |  | 15.5 | 271.25
6086 | A0016_T22S0 | A0016 | T22S0 | C11 | 92 | 111 | 판넬조립1부 |  | 15.5 | 271.25
6087 | A0016_T23P0 | A0016 | T23P0 | CF21 | 105 | 130 | 판넬조립2부 |  | 15.5 | 271.25
6088 | A0016_T23S0 | A0016 | T23S0 | CF21 | 105 | 130 | 판넬조립2부 |  | 15.5 | 271.25
6089 | A0016_T24P0 | A0016 | T24P0 | CF21 | 111 | 134 | 판넬조립2부 |  | 17.5 | 315
6090 | A0016_T24S0 | A0016 | T24S0 | CF21 | 111 | 134 | 판넬조립2부 |  | 17.5 | 315
6091 | A0016_T25P1 | A0016 | T25P1 | G41 | 145 | 154 | 선행의장부 |  | 17.5 | 472.5
6092 | A0016_W11A0 | A0016 | W11A0 | H32 | 235 | 249 | 외부 |  | 3.5 | 15.75
6093 | A0016_W11A0 | A0016 | W11A0 | H32 | 235 | 249 | 외부 |  | 3.5 | 15.75
6094 | A0016_W12A0 | A0016 | W12A0 | H32 | 230 | 244 | 외부 |  | 3.5 | 15.75
6095 | A0016_W12A0 | A0016 | W12A0 | H32 | 230 | 244 | 외부 |  | 3.5 | 15.75
6096 | A0016_W13A0 | A0016 | W13A0 | H32 | 230 | 244 | 외부 |  | 3.5 | 15.75
6097 | A0016_W13A0 | A0016 | W13A0 | H32 | 230 | 244 | 외부 |  | 3.5 | 15.75
6098 | A0016_W14A0 | A0016 | W14A0 | H32 | 224 | 237 | 외부 |  | 3.5 | 15.75
6099 | A0016_W14A0 | A0016 | W14A0 | H32 | 224 | 237 | 외부 |  | 3.5 | 15.75
6100 | A0016_W21A0 | A0016 | W21A0 | C11 | 214 | 270 | 의장생산부 |  | 4 | 126
6101 | A0016_W21A0 | A0016 | W21A0 | C11 | 214 | 270 | 의장생산부 |  | 4 | 126
6102 | A0016_W21A0 | A0016 | W21A0 | C11 | 214 | 270 | 의장생산부 |  | 4 | 126
6103 | A0016_W22A0 | A0016 | W22A0 | C11 | 214 | 270 | 의장생산부 |  | 4 | 126
6104 | A0016_W22A0 | A0016 | W22A0 | C11 | 214 | 270 | 의장생산부 |  | 4 | 126
6105 | A0016_W22A0 | A0016 | W22A0 | C11 | 214 | 270 | 의장생산부 |  | 4 | 126
6106 | A0016_W23A0 | A0016 | W23A0 | C11 | 195 | 253 | 의장생산부 |  | 4 | 126
6107 | A0016_W23A0 | A0016 | W23A0 | C11 | 195 | 253 | 의장생산부 |  | 4 | 126
6108 | A0016_W23A0 | A0016 | W23A0 | C11 | 195 | 253 | 의장생산부 |  | 4 | 126
6109 | A0016_W24A0 | A0016 | W24A0 | C11 | 195 | 253 | 의장생산부 |  | 4 | 126
6110 | A0016_W24A0 | A0016 | W24A0 | C11 | 195 | 253 | 의장생산부 |  | 4 | 126
6111 | A0016_W24A0 | A0016 | W24A0 | C11 | 195 | 253 | 의장생산부 |  | 4 | 126
6112 | A0016_W31A0 | A0016 | W31A0 | H32 | 350 | 365 | 외부 |  | 6 | 36
6113 | A0016_W31A0 | A0016 | W31A0 | H32 | 350 | 365 | 외부 |  | 6 | 36
6114 | A0016_W32A0 | A0016 | W32A0 | H32 | 350 | 365 | 외부 |  | 6 | 36
6115 | A0016_W32A0 | A0016 | W32A0 | H32 | 350 | 365 | 외부 |  | 6 | 36
6116 | A0016_W33A0 | A0016 | W33A0 | H32 | 344 | 358 | 외부 |  | 6 | 36
6117 | A0016_W33A0 | A0016 | W33A0 | H32 | 344 | 358 | 외부 |  | 6 | 36
6118 | A0016_W34A0 | A0016 | W34A0 | H32 | 343 | 356 | 외부 |  | 6 | 36
6119 | A0016_W34A0 | A0016 | W34A0 | H32 | 343 | 356 | 외부 |  | 6 | 36
6120 | A0017_A21P0 | A0017 | A21P0 | CF21 | 108 | 157 | 외부 |  | 18 | 360
6121 | A0017_A21S0 | A0017 | A21S0 | CF21 | 108 | 157 | 외부 |  | 18 | 360
6122 | A0017_A31P1 | A0017 | A31P1 | G41 | 158 | 169 | 외부 |  | 20 | 840
6123 | A0017_A31P1 | A0017 | A31P1 | GJX1 | 158 | 204 | 외부 |  | 20 | 840
6124 | A0017_A31P1 | A0017 | A31P1 | GJX1 | 158 | 204 | 외부 |  | 20 | 840
6125 | A0017_A31P1 | A0017 | A31P1 | GJX1 | 158 | 204 | 외부 |  | 20 | 840
6126 | A0017_A41P0 | A0017 | A41P0 | C11 | 78 | 213 | 외부 |  | 6 | 42
6127 | A0017_A41S0 | A0017 | A41S0 | C11 | 78 | 213 | 외부 |  | 6 | 42
6128 | A0017_B11P1 | A0017 | B11P1 | G41 | 142 | 151 | 선행의장부 |  | 13.5 | 526.5
6129 | A0017_B11S1 | A0017 | B11S1 | G41 | 142 | 151 | 선행의장부 |  | 14 | 546
6130 | A0017_B13P2 | A0017 | B13P2 | KH32 | 107 | 158 | 외부 |  | 23.5 | 881.25
6131 | A0017_B13P2 | A0017 | B13P2 | KH32 | 107 | 158 | 외부 |  | 23.5 | 881.25
6132 | A0017_B13P2 | A0017 | B13P2 | KH32 | 107 | 158 | 외부 |  | 23.5 | 881.25
6133 | A0017_B15P2 | A0017 | B15P2 | KH32 | 116 | 162 | 외부 |  | 23.5 | 928.25
6134 | A0017_B15P2 | A0017 | B15P2 | KH32 | 116 | 162 | 외부 |  | 23.5 | 928.25
6135 | A0017_B15P2 | A0017 | B15P2 | KH32 | 116 | 162 | 외부 |  | 23.5 | 928.25
6136 | A0017_B17P1 | A0017 | B17P1 | G41 | 137 | 148 | 선행의장부 |  | 13.5 | 526.5
6137 | A0017_B17S1 | A0017 | B17S1 | G41 | 137 | 148 | 선행의장부 |  | 13.5 | 526.5
6138 | A0017_B19A1 | A0017 | B19A1 | G41 | 147 | 156 | 선행의장부 |  | 20 | 700
6139 | A0017_B51P0 | A0017 | B51P0 | C11 | 98 | 141 | 외부 |  | 14 | 266
6140 | A0017_B51P0 | A0017 | B51P0 | C11 | 98 | 141 | 외부 |  | 14 | 266
6141 | A0017_B51S0 | A0017 | B51S0 | C11 | 98 | 141 | 외부 |  | 14 | 266
6142 | A0017_B51S0 | A0017 | B51S0 | C11 | 98 | 141 | 외부 |  | 14 | 266
6143 | A0017_B52P0 | A0017 | B52P0 | C11 | 108 | 149 | 외부 |  | 14 | 280
6144 | A0017_B52S0 | A0017 | B52S0 | C11 | 108 | 149 | 외부 |  | 14 | 273
6145 | A0017_B58P0 | A0017 | B58P0 | C11 | 101 | 143 | 외부 |  | 14 | 266
6146 | A0017_B58P0 | A0017 | B58P0 | C11 | 101 | 143 | 외부 |  | 14 | 266
6147 | A0017_B58S0 | A0017 | B58S0 | C11 | 101 | 143 | 외부 |  | 14 | 266
6148 | A0017_B58S0 | A0017 | B58S0 | C11 | 101 | 143 | 외부 |  | 14 | 266
6149 | A0017_B593P | A0017 | B593P | C12 | 120 | 120 | 판넬조립2부 |  | 12 | 216
6150 | A0017_B593S | A0017 | B593S | C12 | 120 | 120 | 판넬조립2부 |  | 12 | 216
6151 | A0017_B597P | A0017 | B597P | C12 | 120 | 120 | 판넬조립2부 |  | 12 | 216
6152 | A0017_B597S | A0017 | B597S | C12 | 120 | 120 | 판넬조립2부 |  | 12 | 216
6153 | A0017_B59P0 | A0017 | B59P0 | C11 | 141 | 151 | 대조립3부 |  | 13.5 | 243
6154 | A0017_B59P0 | A0017 | B59P0 | C11 | 141 | 151 | 대조립3부 |  | 13.5 | 243
6155 | A0017_B59S0 | A0017 | B59S0 | C11 | 141 | 151 | 대조립3부 |  | 13.5 | 243
6156 | A0017_B59S0 | A0017 | B59S0 | C11 | 141 | 151 | 대조립3부 |  | 13.5 | 243
6157 | A0017_B60P0 | A0017 | B60P0 | C11 | 141 | 151 | 대조립1부 |  | 12 | 204
6158 | A0017_B60P0 | A0017 | B60P0 | C11 | 141 | 151 | 대조립1부 |  | 12 | 204
6159 | A0017_B60S0 | A0017 | B60S0 | C11 | 141 | 151 | 대조립1부 |  | 12 | 204
6160 | A0017_B60S0 | A0017 | B60S0 | C11 | 141 | 151 | 대조립1부 |  | 12 | 204
6161 | A0017_D113P | A0017 | D113P | C12 | 119 | 119 | 판넬조립2부 |  | 11 | 214.5
6162 | A0017_D113S | A0017 | D113S | C12 | 119 | 119 | 판넬조립2부 |  | 11 | 214.5
6163 | A0017_D11C0 | A0017 | D11C0 | C11 | 126 | 136 | 대조립3부 |  | 19.5 | 487.5
6164 | A0017_D11C0 | A0017 | D11C0 | C11 | 126 | 136 | 대조립3부 |  | 19.5 | 487.5
6165 | A0017_D12C1 | A0017 | D12C1 | G41 | 135 | 144 | 선행의장부 |  | 19.5 | 487.5
6166 | A0017_D14C0 | A0017 | D14C0 | CF21 | 114 | 133 | 판넬조립2부 |  | 16 | 352
6167 | A0017_D15C1 | A0017 | D15C1 | G41 | 136 | 147 | 선행의장부 |  | 22 | 825
6168 | A0017_D17C1 | A0017 | D17C1 | G41 | 155 | 164 | 선행의장부 |  | 22 | 792
6169 | A0017_D19C1 | A0017 | D19C1 | G41 | 154 | 163 | 선행의장부 |  | 18 | 396
6170 | A0017_D31P0 | A0017 | D31P0 | C11 | 119 | 129 | 대조립1부 |  | 13.5 | 270
6171 | A0017_D31P0 | A0017 | D31P0 | C11 | 119 | 129 | 대조립1부 |  | 13.5 | 270
6172 | A0017_D31P0 | A0017 | D31P0 | C11 | 119 | 129 | 대조립1부 |  | 13.5 | 270
6173 | A0017_D31S0 | A0017 | D31S0 | C11 | 119 | 129 | 대조립1부 |  | 13.5 | 270
6174 | A0017_D31S0 | A0017 | D31S0 | C11 | 119 | 129 | 대조립1부 |  | 13.5 | 270
6175 | A0017_D31S0 | A0017 | D31S0 | C11 | 119 | 129 | 대조립1부 |  | 13.5 | 270
6176 | A0017_D32P0 | A0017 | D32P0 | C11 | 108 | 121 | 대조립1부 |  | 13.5 | 270
6177 | A0017_D32P1 | A0017 | D32P1 | G41 | 133 | 142 | 선행의장부 |  | 13.5 | 270
6178 | A0017_D32P1 | A0017 | D32P1 | G41 | 133 | 142 | 선행의장부 |  | 13.5 | 270
6179 | A0017_D32S0 | A0017 | D32S0 | C11 | 108 | 121 | 대조립1부 |  | 13.5 | 270
6180 | A0017_D32S1 | A0017 | D32S1 | G41 | 133 | 142 | 선행의장부 |  | 13.5 | 270
6181 | A0017_D32S1 | A0017 | D32S1 | G41 | 133 | 142 | 선행의장부 |  | 13.5 | 270
6182 | A0017_D33P0 | A0017 | D33P0 | C11 | 107 | 120 | 대조립1부 |  | 13.5 | 270
6183 | A0017_D33S0 | A0017 | D33S0 | C11 | 107 | 120 | 대조립1부 |  | 13.5 | 270
6184 | A0017_D34P0 | A0017 | D34P0 | C11 | 130 | 142 | 대조립2부 |  | 13.5 | 216
6185 | A0017_D34P0 | A0017 | D34P0 | C11 | 130 | 142 | 대조립2부 |  | 13.5 | 216
6186 | A0017_D34P0 | A0017 | D34P0 | C11 | 130 | 142 | 대조립2부 |  | 13.5 | 216
6187 | A0017_D34S0 | A0017 | D34S0 | C11 | 130 | 142 | 대조립2부 |  | 13.5 | 216
6188 | A0017_D34S0 | A0017 | D34S0 | C11 | 130 | 142 | 대조립2부 |  | 13.5 | 216
6189 | A0017_D34S0 | A0017 | D34S0 | C11 | 130 | 142 | 대조립2부 |  | 13.5 | 216
6190 | A0017_D35P0 | A0017 | D35P0 | C11 | 113 | 123 | 대조립3부 |  | 13.5 | 256.5
6191 | A0017_D35P1 | A0017 | D35P1 | G41 | 140 | 149 | 선행의장부 |  | 13.5 | 506.25
6192 | A0017_D35P1 | A0017 | D35P1 | G41 | 140 | 149 | 선행의장부 |  | 13.5 | 506.25
6193 | A0017_D35S0 | A0017 | D35S0 | C11 | 113 | 123 | 대조립3부 |  | 13.5 | 256.5
6194 | A0017_D35S1 | A0017 | D35S1 | G41 | 140 | 149 | 선행의장부 |  | 13.5 | 249.75
6195 | A0017_D35S1 | A0017 | D35S1 | G41 | 140 | 149 | 선행의장부 |  | 13.5 | 249.75
6196 | A0017_D36P0 | A0017 | D36P0 | C11 | 114 | 126 | 대조립3부 |  | 13.5 | 249.75
6197 | A0017_D36S0 | A0017 | D36S0 | C11 | 114 | 126 | 대조립3부 |  | 13.5 | 249.75
6198 | A0017_D37P0 | A0017 | D37P0 | C11 | 134 | 144 | 대조립2부 |  | 13.5 | 243
6199 | A0017_D37P1 | A0017 | D37P1 | G41 | 155 | 164 | 선행의장부 |  | 20 | 440
6200 | A0017_D37P1 | A0017 | D37P1 | G41 | 155 | 164 | 선행의장부 |  | 20 | 440
6201 | A0017_D37S0 | A0017 | D37S0 | C11 | 134 | 144 | 대조립2부 |  | 13.5 | 243
6202 | A0017_D37S1 | A0017 | D37S1 | G41 | 155 | 164 | 선행의장부 |  | 13.5 | 243
6203 | A0017_D37S1 | A0017 | D37S1 | G41 | 155 | 164 | 선행의장부 |  | 13.5 | 243
6204 | A0017_D38P0 | A0017 | D38P0 | C11 | 133 | 143 | 대조립1부 |  | 13.5 | 243
6205 | A0017_D38S0 | A0017 | D38S0 | C11 | 133 | 143 | 대조립1부 |  | 13.5 | 243
6206 | A0017_D39P0 | A0017 | D39P0 | C11 | 141 | 151 | 대조립2부 |  | 13.5 | 263.25
6207 | A0017_D39P0 | A0017 | D39P0 | C11 | 141 | 151 | 대조립2부 |  | 13.5 | 263.25
6208 | A0017_D39P0 | A0017 | D39P0 | C11 | 141 | 151 | 대조립2부 |  | 13.5 | 263.25
6209 | A0017_D39S0 | A0017 | D39S0 | C11 | 141 | 151 | 대조립2부 |  | 13.5 | 263.25
6210 | A0017_D39S0 | A0017 | D39S0 | C11 | 141 | 151 | 대조립2부 |  | 13.5 | 263.25
6211 | A0017_D39S0 | A0017 | D39S0 | C11 | 141 | 151 | 대조립2부 |  | 13.5 | 263.25
6212 | A0017_D40P0 | A0017 | D40P0 | C11 | 142 | 154 | 대조립2부 |  | 13.5 | 270
6213 | A0017_D40P0 | A0017 | D40P0 | C11 | 142 | 154 | 대조립2부 |  | 13.5 | 270
6214 | A0017_D40P0 | A0017 | D40P0 | C11 | 142 | 154 | 대조립2부 |  | 13.5 | 270
6215 | A0017_D40S0 | A0017 | D40S0 | C11 | 142 | 154 | 대조립2부 |  | 13.5 | 270
6216 | A0017_D40S0 | A0017 | D40S0 | C11 | 142 | 154 | 대조립2부 |  | 13.5 | 270
6217 | A0017_D40S0 | A0017 | D40S0 | C11 | 142 | 154 | 대조립2부 |  | 13.5 | 270
6218 | A0017_D81S0 | A0017 | D81S0 | C11 | 129 | 137 | 판넬조립1부 |  | 5 | 75
6219 | A0017_D81S0 | A0017 | D81S0 | C11 | 129 | 137 | 판넬조립1부 |  | 5 | 75
6220 | A0017_D82S0 | A0017 | D82S0 | C11 | 129 | 137 | 판넬조립1부 |  | 5 | 60
6221 | A0017_D82S0 | A0017 | D82S0 | C11 | 129 | 137 | 판넬조립1부 |  | 5 | 60
6222 | A0017_D92S0 | A0017 | D92S0 | F21 | 157 | 161 | 선행의장부 |  | 1.5 | 4.5
6223 | A0017_E11P0 | A0017 | E11P0 | C11 | 116 | 142 | 대조립1부 |  | 13 | 247
6224 | A0017_E11P0 | A0017 | E11P0 | C11 | 116 | 142 | 대조립1부 |  | 13 | 247
6225 | A0017_E11P0 | A0017 | E11P0 | C11 | 116 | 142 | 대조립1부 |  | 13 | 247
6226 | A0017_E11S0 | A0017 | E11S0 | CC21 | 116 | 142 | 대조립1부 |  | 13 | 247
6227 | A0017_E11S0 | A0017 | E11S0 | CC21 | 116 | 142 | 대조립1부 |  | 13 | 247
6228 | A0017_E12P1 | A0017 | E12P1 | G41 | 108 | 120 | 대조립1부 |  | 9 | 121.5
6229 | A0017_E12P1 | A0017 | E12P1 | G41 | 108 | 120 | 대조립1부 |  | 9 | 121.5
6230 | A0017_E12S1 | A0017 | E12S1 | G41 | 108 | 120 | 대조립1부 |  | 9 | 121.5
6231 | A0017_E12S1 | A0017 | E12S1 | G41 | 108 | 120 | 대조립1부 |  | 9 | 121.5
6232 | A0017_E13P1 | A0017 | E13P1 | G41 | 113 | 121 | 대조립1부 |  | 7.5 | 97.5
6233 | A0017_E13P1 | A0017 | E13P1 | G41 | 113 | 121 | 대조립1부 |  | 7.5 | 97.5
6234 | A0017_E13S1 | A0017 | E13S1 | G41 | 113 | 121 | 대조립1부 |  | 7.5 | 97.5
6235 | A0017_E13S1 | A0017 | E13S1 | G41 | 113 | 121 | 대조립1부 |  | 7.5 | 97.5
6236 | A0017_E213C | A0017 | E213C | C12 | 119 | 119 | 대조립1부 |  | 12.5 | 206.25
6237 | A0017_E213C | A0017 | E213C | C12 | 119 | 119 | 대조립1부 |  | 12.5 | 206.25
6238 | A0017_E21C0 | A0017 | E21C0 | C11 | 135 | 148 | 대조립2부 |  | 12.5 | 237.5
6239 | A0017_E21C0 | A0017 | E21C0 | C11 | 135 | 148 | 대조립2부 |  | 12.5 | 237.5
6240 | A0017_E21C0 | A0017 | E21C0 | C11 | 135 | 148 | 대조립2부 |  | 12.5 | 237.5
6241 | A0017_E22C0 | A0017 | E22C0 | C11 | 121 | 133 | 대조립1부 |  | 12.5 | 168.75
6242 | A0017_E22C0 | A0017 | E22C0 | C11 | 121 | 133 | 대조립1부 |  | 12.5 | 168.75
6243 | A0017_E23P0 | A0017 | E23P0 | C11 | 94 | 106 | 대조립1부 |  | 3 | 31.5
6244 | A0017_E23S0 | A0017 | E23S0 | C11 | 94 | 106 | 대조립1부 |  | 5 | 52.5
6245 | A0017_E25P0 | A0017 | E25P0 | C11 | 94 | 106 | 대조립1부 |  | 3.5 | 47.25
6246 | A0017_E25S0 | A0017 | E25S0 | C11 | 94 | 106 | 대조립1부 |  | 3.5 | 47.25
6247 | A0017_E26P0 | A0017 | E26P0 | C11 | 95 | 107 | 대조립1부 |  | 3.5 | 45.5
6248 | A0017_E26S0 | A0017 | E26S0 | C11 | 95 | 107 | 대조립1부 |  | 3.5 | 45.5
6249 | A0017_E27P0 | A0017 | E27P0 | C11 | 93 | 128 | 외부 |  | 15 | 285
6250 | A0017_E27P0 | A0017 | E27P0 | C11 | 93 | 128 | 외부 |  | 15 | 285
6251 | A0017_E27P0 | A0017 | E27P0 | C11 | 93 | 128 | 외부 |  | 15 | 285
6252 | A0017_E27S0 | A0017 | E27S0 | C11 | 93 | 128 | 외부 |  | 15 | 285
6253 | A0017_E27S0 | A0017 | E27S0 | C11 | 93 | 128 | 외부 |  | 15 | 285
6254 | A0017_E27S0 | A0017 | E27S0 | C11 | 93 | 128 | 외부 |  | 15 | 285
6255 | A0017_E283P | A0017 | E283P | C12 | 101 | 101 | 대조립1부 |  | 5.5 | 52.25
6256 | A0017_E283S | A0017 | E283S | C12 | 101 | 101 | 대조립1부 |  | 5.5 | 52.25
6257 | A0017_E28P0 | A0017 | E28P0 | C11 | 113 | 122 | 대조립1부 |  | 14 | 294
6258 | A0017_E28P0 | A0017 | E28P0 | C11 | 113 | 122 | 대조립1부 |  | 14 | 294
6259 | A0017_E28P0 | A0017 | E28P0 | C11 | 113 | 122 | 대조립1부 |  | 14 | 294
6260 | A0017_E28S0 | A0017 | E28S0 | C11 | 113 | 122 | 대조립1부 |  | 14 | 294
6261 | A0017_E28S0 | A0017 | E28S0 | C11 | 113 | 122 | 대조립1부 |  | 14 | 294
6262 | A0017_E28S0 | A0017 | E28S0 | C11 | 113 | 122 | 대조립1부 |  | 14 | 294
6263 | A0017_E29P0 | A0017 | E29P0 | C11 | 116 | 128 | 대조립1부 |  | 13 | 214.5
6264 | A0017_E29P0 | A0017 | E29P0 | C11 | 116 | 128 | 대조립1부 |  | 13 | 214.5
6265 | A0017_E29P0 | A0017 | E29P0 | C11 | 116 | 128 | 대조립1부 |  | 13 | 214.5
6266 | A0017_E29S0 | A0017 | E29S0 | C11 | 116 | 128 | 대조립1부 |  | 13 | 214.5
6267 | A0017_E29S0 | A0017 | E29S0 | C11 | 116 | 128 | 대조립1부 |  | 13 | 214.5
6268 | A0017_E29S0 | A0017 | E29S0 | C11 | 116 | 128 | 대조립1부 |  | 13 | 214.5
6269 | A0017_E30C0 | A0017 | E30C0 | C11 | 128 | 140 | 대조립1부 |  | 17 | 323
6270 | A0017_E30C0 | A0017 | E30C0 | C11 | 128 | 140 | 대조립1부 |  | 17 | 323
6271 | A0017_E30C0 | A0017 | E30C0 | C11 | 128 | 140 | 대조립1부 |  | 17 | 323
6272 | A0017_E31P0 | A0017 | E31P0 | C11 | 95 | 133 | 외부 |  | 15 | 285
6273 | A0017_E31P0 | A0017 | E31P0 | C11 | 95 | 133 | 외부 |  | 15 | 285
6274 | A0017_E31P0 | A0017 | E31P0 | C11 | 95 | 133 | 외부 |  | 15 | 285
6275 | A0017_E31S0 | A0017 | E31S0 | C11 | 95 | 133 | 외부 |  | 15 | 285
6276 | A0017_E31S0 | A0017 | E31S0 | C11 | 95 | 133 | 외부 |  | 15 | 285
6277 | A0017_E31S0 | A0017 | E31S0 | C11 | 95 | 133 | 외부 |  | 15 | 285
6278 | A0017_E34C0 | A0017 | E34C0 | C11 | 137 | 149 | 대조립3부 |  | 17 | 323
6279 | A0017_E34C0 | A0017 | E34C0 | C11 | 137 | 149 | 대조립3부 |  | 17 | 323
6280 | A0017_E34C0 | A0017 | E34C0 | C11 | 137 | 149 | 대조립3부 |  | 17 | 323
6281 | A0017_E41P0 | A0017 | E41P0 | C11 | 114 | 147 | 외부 |  | 19 | 437
6282 | A0017_E41P0 | A0017 | E41P0 | C11 | 114 | 147 | 외부 |  | 19 | 437
6283 | A0017_E41P0 | A0017 | E41P0 | C11 | 114 | 147 | 외부 |  | 19 | 437
6284 | A0017_E41S0 | A0017 | E41S0 | C11 | 114 | 147 | 외부 |  | 19 | 456
6285 | A0017_E41S0 | A0017 | E41S0 | C11 | 114 | 147 | 외부 |  | 19 | 456
6286 | A0017_E41S0 | A0017 | E41S0 | C11 | 114 | 147 | 외부 |  | 19 | 456
6287 | A0017_E42P1 | A0017 | E42P1 | G41 | 162 | 172 | 선행의장부 |  | 22 | 594
6288 | A0017_E42P1 | A0017 | E42P1 | G41 | 162 | 172 | 선행의장부 |  | 22 | 594
6289 | A0017_E42S1 | A0017 | E42S1 | G41 | 162 | 172 | 선행의장부 |  | 23 | 621
6290 | A0017_E42S1 | A0017 | E42S1 | G41 | 162 | 172 | 선행의장부 |  | 23 | 621
6291 | A0017_E51P0 | A0017 | E51P0 | C11 | 73 | 127 | 외부 |  | 19 | 437
6292 | A0017_E51P0 | A0017 | E51P0 | C11 | 73 | 127 | 외부 |  | 19 | 437
6293 | A0017_E51P0 | A0017 | E51P0 | C11 | 73 | 127 | 외부 |  | 19 | 437
6294 | A0017_E51P3 | A0017 | E51P3 | L41 | 207 | 224 | 건조2부 |  | 45 | 2070
6295 | A0017_E51S0 | A0017 | E51S0 | C11 | 73 | 127 | 외부 |  | 19 | 456
6296 | A0017_E51S0 | A0017 | E51S0 | C11 | 73 | 127 | 외부 |  | 19 | 456
6297 | A0017_E51S0 | A0017 | E51S0 | C11 | 73 | 127 | 외부 |  | 19 | 456
6298 | A0017_E52P0 | A0017 | E52P0 | C11 | 78 | 126 | 외부 |  | 13.5 | 303.75
6299 | A0017_E52P1 | A0017 | E52P1 | G41 | 134 | 149 | 선행의장부 |  | 22.5 | 630
6300 | A0017_E52P1 | A0017 | E52P1 | G41 | 134 | 149 | 선행의장부 |  | 22.5 | 630
6301 | A0017_E52S0 | A0017 | E52S0 | C11 | 78 | 126 | 외부 |  | 13.5 | 317.25
6302 | A0017_E52S1 | A0017 | E52S1 | G41 | 134 | 149 | 선행의장부 |  | 23.5 | 658
6303 | A0017_E52S1 | A0017 | E52S1 | G41 | 134 | 149 | 선행의장부 |  | 23.5 | 658
6304 | A0017_E53P0 | A0017 | E53P0 | C11 | 66 | 122 | 외부 |  | 14.5 | 311.75
6305 | A0017_E53S0 | A0017 | E53S0 | C11 | 66 | 122 | 외부 |  | 14.5 | 311.75
6306 | A0017_F11A0 | A0017 | F11A0 | C11 | 102 | 137 | 외부 |  | 18 | 432
6307 | A0017_F11A0 | A0017 | F11A0 | C11 | 102 | 137 | 외부 |  | 18 | 432
6308 | A0017_F12A0 | A0017 | F12A0 | CF21 | 102 | 137 | 외부 |  | 14 | 266
6309 | A0017_F12A0 | A0017 | F12A0 | CF21 | 102 | 137 | 외부 |  | 14 | 266
6310 | A0017_F21P0 | A0017 | F21P0 | C11 | 106 | 142 | 외부 |  | 15 | 270
6311 | A0017_F21P0 | A0017 | F21P0 | C11 | 106 | 142 | 외부 |  | 15 | 270
6312 | A0017_F21S0 | A0017 | F21S0 | C11 | 106 | 142 | 외부 |  | 15 | 270
6313 | A0017_F21S0 | A0017 | F21S0 | C11 | 106 | 142 | 외부 |  | 15 | 270
6314 | A0017_F23A0 | A0017 | F23A0 | CF21 | 105 | 141 | 외부 |  | 15 | 285
6315 | A0017_F23A0 | A0017 | F23A0 | CF21 | 105 | 141 | 외부 |  | 15 | 285
6316 | A0017_F31A0 | A0017 | F31A0 | C11 | 105 | 151 | 외부 |  | 6.5 | 97.5
6317 | A0017_F43A0 | A0017 | F43A0 | CF21 | 107 | 142 | 외부 |  | 10.5 | 220.5
6318 | A0017_F43A0 | A0017 | F43A0 | CF21 | 107 | 142 | 외부 |  | 10.5 | 220.5
6319 | A0017_F71P0 | A0017 | F71P0 | C11 | 122 | 141 | 외부 |  | 2 | 20
6320 | A0017_F71S0 | A0017 | F71S0 | C11 | 122 | 141 | 외부 |  | 2 | 20
6321 | A0017_F72P0 | A0017 | F72P0 | C11 | 122 | 141 | 외부 |  | 2 | 20
6322 | A0017_F72S0 | A0017 | F72S0 | C11 | 122 | 141 | 외부 |  | 2 | 20
6323 | A0017_F73C0 | A0017 | F73C0 | C11 | 122 | 141 | 외부 |  | 2 | 16
6324 | A0017_G11S0 | A0017 | G11S0 | CF21 | 143 | 162 | 대조립2부 |  | 5 | 50
6325 | A0017_G12S0 | A0017 | G12S0 | C11 | 113 | 122 | 대조립1부 |  | 17 | 297.5
6326 | A0017_G12S1 | A0017 | G12S1 | G41 | 140 | 149 | 선행의장부 |  | 17.5 | 603.75
6327 | A0017_G13S0 | A0017 | G13S0 | C11 | 108 | 121 | 대조립2부 |  | 16 | 288
6328 | A0017_G14P0 | A0017 | G14P0 | C11 | 105 | 134 | 대조립2부 |  | 6 | 72
6329 | A0017_G14S0 | A0017 | G14S0 | C11 | 105 | 134 | 대조립2부 |  | 6 | 72
6330 | A0017_G15P0 | A0017 | G15P0 | C11 | 123 | 148 | 대조립2부 |  | 6 | 72
6331 | A0017_G15S0 | A0017 | G15S0 | C11 | 123 | 148 | 대조립2부 |  | 6 | 72
6332 | A0017_G21S0 | A0017 | G21S0 | C11 | 123 | 135 | 대조립1부 |  | 10.5 | 168
6333 | A0017_G21S0 | A0017 | G21S0 | C11 | 123 | 135 | 대조립1부 |  | 10.5 | 168
6334 | A0017_G22S0 | A0017 | G22S0 | C11 | 105 | 116 | 대조립1부 |  | 16 | 296
6335 | A0017_G22S1 | A0017 | G22S1 | G41 | 134 | 149 | 선행의장부 |  | 16 | 576
6336 | A0017_G23S0 | A0017 | G23S0 | C11 | 102 | 115 | 대조립2부 |  | 16 | 288
6337 | A0017_H11P1 | A0017 | H11P1 | GG61 | 70 | 81 | 선행의장부 |  | 19 | 380
6338 | A0017_H11S1 | A0017 | H11S1 | GG61 | 72 | 91 | 선행의장부 |  | 18 | 360
6339 | A0017_H21P1 | A0017 | H21P1 | GG61 | 93 | 105 | 선행의장부 |  | 20 | 720
6340 | A0017_H22P1 | A0017 | H22P1 | GG61 | 95 | 106 | 선행의장부 |  | 19 | 608
6341 | A0017_H23P1 | A0017 | H23P1 | GG61 | 98 | 107 | 선행의장부 |  | 16 | 304
6342 | A0017_H24P1 | A0017 | H24P1 | GG61 | 94 | 101 | 선행의장부 |  | 16 | 512
6343 | A0017_H25A0 | A0017 | H25A0 | C11 | 91 | 95 | 판넬조립1부 |  | 14 | 294
6344 | A0017_H25A0 | A0017 | H25A0 | C11 | 91 | 95 | 판넬조립1부 |  | 14 | 294
6345 | A0017_M31P3 | A0017 | M31P3 | L41 | 148 | 241 | 외부 |  | 20 | 680
6346 | A0017_M31P3 | A0017 | M31P3 | L41 | 148 | 241 | 외부 |  | 20 | 680
6347 | A0017_N113P | A0017 | N113P | C12 | 115 | 115 | 대조립2부 |  | 13.5 | 256.5
6348 | A0017_N113S | A0017 | N113S | C12 | 115 | 115 | 대조립2부 |  | 14 | 266
6349 | A0017_N193P | A0017 | N193P | C12 | 121 | 121 | 판넬조립1부 |  | 10 | 180
6350 | A0017_N193S | A0017 | N193S | C12 | 121 | 121 | 판넬조립1부 |  | 10 | 180
6351 | A0017_N203P | A0017 | N203P | C12 | 121 | 121 | 판넬조립1부 |  | 10 | 170
6352 | A0017_N203S | A0017 | N203S | C12 | 122 | 122 | 판넬조립1부 |  | 10 | 170
6353 | A0017_N313P | A0017 | N313P | C12 | 105 | 105 | 대조립2부 |  | 14 | 266
6354 | A0017_N313S | A0017 | N313S | C12 | 105 | 105 | 대조립2부 |  | 14 | 266
6355 | A0017_N513P | A0017 | N513P | C12 | 105 | 105 | 대조립2부 |  | 11 | 220
6356 | A0017_N513S | A0017 | N513S | C12 | 105 | 105 | 대조립2부 |  | 11 | 220
6357 | A0017_N514P | A0017 | N514P | C12 | 99 | 99 | 대조립2부 |  | 4 | 80
6358 | A0017_N514S | A0017 | N514S | C12 | 99 | 99 | 대조립2부 |  | 4 | 80
6359 | A0017_N523P | A0017 | N523P | C12 | 98 | 98 | 대조립2부 |  | 11 | 220
6360 | A0017_N523S | A0017 | N523S | C12 | 98 | 98 | 대조립2부 |  | 11 | 220
6361 | A0017_N524P | A0017 | N524P | C12 | 91 | 91 | 대조립2부 |  | 4 | 80
6362 | A0017_N524S | A0017 | N524S | C12 | 91 | 91 | 대조립2부 |  | 4 | 80
6363 | A0017_N533P | A0017 | N533P | C12 | 95 | 95 | 대조립2부 |  | 11 | 220
6364 | A0017_N533S | A0017 | N533S | C12 | 95 | 95 | 대조립2부 |  | 11 | 220
6365 | A0017_N534P | A0017 | N534P | C12 | 88 | 88 | 대조립2부 |  | 4 | 80
6366 | A0017_N534S | A0017 | N534S | C12 | 88 | 88 | 대조립2부 |  | 4 | 80
6367 | A0017_N553P | A0017 | N553P | C12 | 100 | 100 | 판넬조립2부 |  | 11 | 209
6368 | A0017_N553S | A0017 | N553S | C12 | 100 | 100 | 판넬조립2부 |  | 11 | 209
6369 | A0017_N554P | A0017 | N554P | C12 | 93 | 93 | 판넬조립2부 |  | 3.5 | 66.5
6370 | A0017_N554S | A0017 | N554S | C12 | 93 | 93 | 판넬조립2부 |  | 4 | 76
6371 | A0017_N563P | A0017 | N563P | C12 | 101 | 101 | 판넬조립2부 |  | 11 | 203.5
6372 | A0017_N563S | A0017 | N563S | C12 | 101 | 101 | 판넬조립2부 |  | 11 | 203.5
6373 | A0017_N564P | A0017 | N564P | C12 | 94 | 94 | 판넬조립2부 |  | 4 | 74
6374 | A0017_N564S | A0017 | N564S | C12 | 94 | 94 | 판넬조립2부 |  | 3.5 | 64.75
6375 | A0017_N574P | A0017 | N574P | C12 | 114 | 114 | 대조립2부 |  | 4 | 72
6376 | A0017_N574S | A0017 | N574S | C12 | 114 | 114 | 대조립2부 |  | 4 | 72
6377 | A0017_N583P | A0017 | N583P | C12 | 121 | 121 | 대조립2부 |  | 11 | 198
6378 | A0017_N583S | A0017 | N583S | C12 | 121 | 121 | 대조립2부 |  | 11 | 198
6379 | A0017_N584P | A0017 | N584P | C12 | 114 | 114 | 판넬조립1부 |  | 3.5 | 63
6380 | A0017_N584S | A0017 | N584S | C12 | 114 | 114 | 판넬조립1부 |  | 3.5 | 63
6381 | A0017_S11P0 | A0017 | S11P0 | C11 | 123 | 135 | 대조립1부 |  | 19 | 361
6382 | A0017_S11P1 | A0017 | S11P1 | G41 | 150 | 161 | 선행의장부 |  | 19.5 | 750.75
6383 | A0017_S11S0 | A0017 | S11S0 | C11 | 123 | 135 | 대조립1부 |  | 19 | 361
6384 | A0017_S11S1 | A0017 | S11S1 | G41 | 150 | 161 | 선행의장부 |  | 19.5 | 750.75
6385 | A0017_S123P | A0017 | S123P | C12 | 107 | 107 | 대조립2부 |  | 14 | 273
6386 | A0017_S123S | A0017 | S123S | C12 | 107 | 107 | 대조립2부 |  | 14 | 280
6387 | A0017_S12P0 | A0017 | S12P0 | C11 | 126 | 136 | 대조립1부 |  | 16.5 | 321.75
6388 | A0017_S12S0 | A0017 | S12S0 | C11 | 126 | 136 | 대조립1부 |  | 16.5 | 330
6389 | A0017_S133P | A0017 | S133P | C12 | 114 | 114 | 판넬조립1부 |  | 14 | 280
6390 | A0017_S133S | A0017 | S133S | C12 | 114 | 114 | 판넬조립1부 |  | 14 | 280
6391 | A0017_S13P0 | A0017 | S13P0 | C11 | 127 | 137 | 대조립1부 |  | 19.5 | 390
6392 | A0017_S13P1 | A0017 | S13P1 | G41 | 150 | 161 | 선행의장부 |  | 19.5 | 721.5
6393 | A0017_S13S0 | A0017 | S13S0 | C11 | 127 | 137 | 대조립1부 |  | 19.5 | 390
6394 | A0017_S13S1 | A0017 | S13S1 | G41 | 150 | 161 | 선행의장부 |  | 19.5 | 721.5
6395 | A0017_S14P0 | A0017 | S14P0 | C11 | 128 | 140 | 대조립1부 |  | 16.5 | 288.75
6396 | A0017_S14S0 | A0017 | S14S0 | C11 | 128 | 140 | 대조립1부 |  | 16.5 | 288.75
6397 | A0017_S15P1 | A0017 | S15P1 | G41 | 149 | 158 | 선행의장부 |  | 19.5 | 760.5
6398 | A0017_S15S1 | A0017 | S15S1 | G41 | 149 | 158 | 선행의장부 |  | 19.5 | 760.5
6399 | A0017_S17P0 | A0017 | S17P0 | C11 | 134 | 147 | 대조립2부 |  | 16.5 | 330
6400 | A0017_S17P1 | A0017 | S17P1 | G41 | 156 | 165 | 선행의장부 |  | 17.5 | 682.5
6401 | A0017_S17S0 | A0017 | S17S0 | C11 | 134 | 147 | 대조립2부 |  | 16.5 | 330
6402 | A0017_S17S1 | A0017 | S17S1 | G41 | 156 | 165 | 선행의장부 |  | 17.5 | 682.5
6403 | A0017_S18P0 | A0017 | S18P0 | C11 | 133 | 143 | 대조립2부 |  | 17.5 | 350
6404 | A0017_S18S0 | A0017 | S18S0 | C11 | 133 | 143 | 대조립2부 |  | 17.5 | 323.75
6405 | A0017_S19P0 | A0017 | S19P0 | CF21 | 126 | 158 | 외부 |  | 11 | 220
6406 | A0017_S19S0 | A0017 | S19S0 | CF21 | 126 | 158 | 외부 |  | 11 | 220
6407 | A0017_S20P0 | A0017 | S20P0 | CF21 | 130 | 164 | 외부 |  | 15 | 255
6408 | A0017_S20S0 | A0017 | S20S0 | CF21 | 130 | 164 | 외부 |  | 15 | 270
6409 | A0017_S536P | A0017 | S536P | C12 | 115 | 115 | 대조립2부 |  | 5.5 | 107.25
6410 | A0017_S536S | A0017 | S536S | C12 | 115 | 115 | 대조립2부 |  | 5.5 | 107.25
6411 | A0017_S537P | A0017 | S537P | C12 | 120 | 120 | 대조립2부 |  | 5.5 | 107.25
6412 | A0017_S537S | A0017 | S537S | C12 | 120 | 120 | 대조립2부 |  | 5.5 | 107.25
6413 | A0017_S71S0 | A0017 | S71S0 | H32 | 389 | 396 | 선행도장부 |  | 2.5 | 10
6414 | A0017_S71S0 | A0017 | S71S0 | H32 | 389 | 396 | 선행도장부 |  | 2.5 | 10
6415 | A0017_S72S0 | A0017 | S72S0 | H32 | 389 | 396 | 선행도장부 |  | 2.5 | 10
6416 | A0017_S72S0 | A0017 | S72S0 | H32 | 389 | 396 | 선행도장부 |  | 2.5 | 10
6417 | A0017_S73S0 | A0017 | S73S0 | H32 | 385 | 392 | 선행도장부 |  | 2.5 | 10
6418 | A0017_S73S0 | A0017 | S73S0 | H32 | 385 | 392 | 선행도장부 |  | 2.5 | 10
6419 | A0017_S814P | A0017 | S814P | C12 | 105 | 105 | 대조립2부 |  | 4 | 76
6420 | A0017_S814S | A0017 | S814S | C12 | 105 | 105 | 대조립2부 |  | 4 | 76
6421 | A0017_S815P | A0017 | S815P | C12 | 105 | 105 | 대조립2부 |  | 5.5 | 104.5
6422 | A0017_S815S | A0017 | S815S | C12 | 105 | 105 | 대조립2부 |  | 5.5 | 104.5
6423 | A0017_S824P | A0017 | S824P | C12 | 105 | 105 | 대조립2부 |  | 4 | 78
6424 | A0017_S824S | A0017 | S824S | C12 | 105 | 105 | 대조립2부 |  | 4 | 80
6425 | A0017_S834P | A0017 | S834P | C12 | 115 | 115 | 대조립2부 |  | 4 | 80
6426 | A0017_S834S | A0017 | S834S | C12 | 115 | 115 | 대조립2부 |  | 4 | 80
6427 | A0017_S844P | A0017 | S844P | C12 | 116 | 116 | 대조립2부 |  | 4 | 70
6428 | A0017_S844S | A0017 | S844S | C12 | 116 | 116 | 대조립2부 |  | 4 | 70
6429 | A0017_S874P | A0017 | S874P | C12 | 122 | 122 | 대조립2부 |  | 4 | 80
6430 | A0017_S874S | A0017 | S874S | C12 | 122 | 122 | 대조립2부 |  | 4 | 80
6431 | A0017_S875P | A0017 | S875P | C12 | 122 | 122 | 대조립2부 |  | 5.5 | 110
6432 | A0017_S875S | A0017 | S875S | C12 | 122 | 122 | 대조립2부 |  | 5.5 | 110
6433 | A0017_S884P | A0017 | S884P | C12 | 113 | 113 | 대조립2부 |  | 14 | 259
6434 | A0017_S884S | A0017 | S884S | C12 | 113 | 113 | 대조립2부 |  | 14 | 259
6435 | A0017_T11P1 | A0017 | T11P1 | G41 | 137 | 148 | 선행의장부 |  | 16.5 | 511.5
6436 | A0017_T11P1 | A0017 | T11P1 | G41 | 137 | 148 | 선행의장부 |  | 16.5 | 511.5
6437 | A0017_T11S1 | A0017 | T11S1 | G41 | 137 | 148 | 선행의장부 |  | 16.5 | 511.5
6438 | A0017_T11S1 | A0017 | T11S1 | G41 | 137 | 148 | 선행의장부 |  | 16.5 | 511.5
6439 | A0017_T12P0 | A0017 | T12P0 | C11 | 113 | 130 | 판넬조립1부 |  | 14 | 217
6440 | A0017_T12S0 | A0017 | T12S0 | C11 | 113 | 130 | 판넬조립1부 |  | 14 | 217
6441 | A0017_T13P0 | A0017 | T13P0 | CF21 | 113 | 129 | 판넬조립2부 |  | 14 | 217
6442 | A0017_T13S0 | A0017 | T13S0 | CF21 | 113 | 129 | 판넬조립2부 |  | 14 | 217
6443 | A0017_T14P0 | A0017 | T14P0 | CF21 | 116 | 135 | 판넬조립2부 |  | 14 | 252
6444 | A0017_T14S0 | A0017 | T14S0 | CF21 | 116 | 135 | 판넬조립2부 |  | 14 | 252
6445 | A0017_T15A0 | A0017 | T15A0 | CF21 | 144 | 163 | 판넬조립2부 |  | 14 | 399
6446 | A0017_T21P0 | A0017 | T21P0 | C11 | 108 | 128 | 판넬조립1부 |  | 16.5 | 288.75
6447 | A0017_T21S0 | A0017 | T21S0 | C11 | 108 | 128 | 판넬조립1부 |  | 16.5 | 288.75
6448 | A0017_T22P0 | A0017 | T22P0 | C11 | 116 | 135 | 판넬조립1부 |  | 15.5 | 271.25
6449 | A0017_T22S0 | A0017 | T22S0 | C11 | 116 | 135 | 판넬조립1부 |  | 15.5 | 271.25
6450 | A0017_T23P0 | A0017 | T23P0 | CF21 | 115 | 134 | 판넬조립2부 |  | 15.5 | 271.25
6451 | A0017_T23S0 | A0017 | T23S0 | CF21 | 115 | 134 | 판넬조립2부 |  | 15.5 | 271.25
6452 | A0017_T24P0 | A0017 | T24P0 | CF21 | 120 | 137 | 판넬조립2부 |  | 17.5 | 315
6453 | A0017_T24S0 | A0017 | T24S0 | CF21 | 120 | 137 | 판넬조립2부 |  | 17.5 | 315
6454 | A0017_T25P0 | A0017 | T25P0 | C11 | 122 | 141 | 판넬조립1부 |  | 13.5 | 236.25
6455 | A0017_T25P1 | A0017 | T25P1 | G41 | 151 | 162 | 선행의장부 |  | 17.5 | 472.5
6456 | A0017_T25S0 | A0017 | T25S0 | C11 | 122 | 141 | 판넬조립1부 |  | 13.5 | 236.25
6457 | A0017_W11A0 | A0017 | W11A0 | H32 | 241 | 254 | 외부 |  | 3.5 | 15.75
6458 | A0017_W11A0 | A0017 | W11A0 | H32 | 241 | 254 | 외부 |  | 3.5 | 15.75
6459 | A0017_W12A0 | A0017 | W12A0 | H32 | 238 | 249 | 외부 |  | 3.5 | 15.75
6460 | A0017_W12A0 | A0017 | W12A0 | H32 | 238 | 249 | 외부 |  | 3.5 | 15.75
6461 | A0017_W13A0 | A0017 | W13A0 | H32 | 238 | 249 | 외부 |  | 3.5 | 15.75
6462 | A0017_W13A0 | A0017 | W13A0 | H32 | 238 | 249 | 외부 |  | 3.5 | 15.75
6463 | A0017_W14A0 | A0017 | W14A0 | H32 | 232 | 245 | 외부 |  | 3.5 | 15.75
6464 | A0017_W14A0 | A0017 | W14A0 | H32 | 232 | 245 | 외부 |  | 3.5 | 15.75
6465 | A0017_W21A0 | A0017 | W21A0 | C11 | 232 | 301 | 의장생산부 |  | 4 | 126
6466 | A0017_W21A0 | A0017 | W21A0 | C11 | 232 | 301 | 의장생산부 |  | 4 | 126
6467 | A0017_W21A0 | A0017 | W21A0 | C11 | 232 | 301 | 의장생산부 |  | 4 | 126
6468 | A0017_W22A0 | A0017 | W22A0 | C11 | 232 | 301 | 의장생산부 |  | 4 | 126
6469 | A0017_W22A0 | A0017 | W22A0 | C11 | 232 | 301 | 의장생산부 |  | 4 | 126
6470 | A0017_W22A0 | A0017 | W22A0 | C11 | 232 | 301 | 의장생산부 |  | 4 | 126
6471 | A0017_W23A0 | A0017 | W23A0 | C11 | 217 | 284 | 의장생산부 |  | 4 | 126
6472 | A0017_W23A0 | A0017 | W23A0 | C11 | 217 | 284 | 의장생산부 |  | 4 | 126
6473 | A0017_W23A0 | A0017 | W23A0 | C11 | 217 | 284 | 의장생산부 |  | 4 | 126
6474 | A0017_W24A0 | A0017 | W24A0 | C11 | 217 | 284 | 의장생산부 |  | 4 | 126
6475 | A0017_W24A0 | A0017 | W24A0 | C11 | 217 | 284 | 의장생산부 |  | 4 | 126
6476 | A0017_W24A0 | A0017 | W24A0 | C11 | 217 | 284 | 의장생산부 |  | 4 | 126
6477 | A0017_W31A0 | A0017 | W31A0 | H32 | 357 | 368 | 외부 |  | 6 | 36
6478 | A0017_W31A0 | A0017 | W31A0 | H32 | 357 | 368 | 외부 |  | 6 | 36
6479 | A0017_W32A0 | A0017 | W32A0 | H32 | 357 | 368 | 외부 |  | 6 | 36
6480 | A0017_W32A0 | A0017 | W32A0 | H32 | 357 | 368 | 외부 |  | 6 | 36
6481 | A0017_W33A0 | A0017 | W33A0 | H32 | 351 | 364 | 외부 |  | 6 | 36
6482 | A0017_W33A0 | A0017 | W33A0 | H32 | 351 | 364 | 외부 |  | 6 | 36
6483 | A0017_W34A0 | A0017 | W34A0 | H32 | 350 | 361 | 외부 |  | 6 | 36
6484 | A0017_W34A0 | A0017 | W34A0 | H32 | 350 | 361 | 외부 |  | 6 | 36
6485 | A0018_A11A0 | A0018 | A11A0 | C11 | 45 | 124 | 외부 |  | 4 | 42
6486 | A0018_A41A0 | A0018 | A41A0 | C11 | 104 | 235 | 외부 |  | 9.5 | 95
6487 | A0018_B12P1 | A0018 | B12P1 | G41 | 137 | 146 | 선행의장부 |  | 19.5 | 682.5
6488 | A0018_B12S1 | A0018 | B12S1 | G41 | 137 | 146 | 선행의장부 |  | 19.5 | 682.5
6489 | A0018_B143P | A0018 | B143P | CC13 | 122 | 126 | 판넬조립1부 |  | 19 | 427.5
6490 | A0018_B143S | A0018 | B143S | CC13 | 122 | 126 | 판넬조립1부 |  | 19 | 427.5
6491 | A0018_B14P2 | A0018 | B14P2 | K41 | 158 | 167 | 선행의장부 |  | 22.5 | 843.75
6492 | A0018_B14P2 | A0018 | B14P2 | K41 | 158 | 167 | 선행의장부 |  | 22.5 | 843.75
6493 | A0018_B14P2 | A0018 | B14P2 | K41 | 158 | 167 | 선행의장부 |  | 22.5 | 843.75
6494 | A0018_B14S2 | A0018 | B14S2 | K41 | 158 | 167 | 선행의장부 |  | 22.5 | 843.75
6495 | A0018_B14S2 | A0018 | B14S2 | K41 | 158 | 167 | 선행의장부 |  | 22.5 | 843.75
6496 | A0018_B14S2 | A0018 | B14S2 | K41 | 158 | 167 | 선행의장부 |  | 22.5 | 843.75
6497 | A0018_B153P | A0018 | B153P | CC13 | 123 | 129 | 판넬조립1부 |  | 18.5 | 416.25
6498 | A0018_B153S | A0018 | B153S | CC13 | 123 | 129 | 판넬조립1부 |  | 18.5 | 416.25
6499 | A0018_B163P | A0018 | B163P | CC13 | 151 | 157 | 판넬조립1부 |  | 19 | 427.5
6500 | A0018_B163S | A0018 | B163S | CC13 | 151 | 157 | 판넬조립1부 |  | 19 | 427.5
6501 | A0018_B16P2 | A0018 | B16P2 | K41 | 189 | 200 | 선행의장부 |  | 24.5 | 857.5
6502 | A0018_B16S2 | A0018 | B16S2 | K41 | 189 | 200 | 선행의장부 |  | 24.5 | 857.5
6503 | A0018_B183P | A0018 | B183P | CC13 | 164 | 168 | 판넬조립1부 |  | 18 | 405
6504 | A0018_B183S | A0018 | B183S | CC13 | 164 | 168 | 판넬조립1부 |  | 18 | 405
6505 | A0018_B18P0 | A0018 | B18P0 | CC15 | 180 | 202 | 판넬조립1부 |  | 18 | 405
6506 | A0018_B18S0 | A0018 | B18S0 | CC15 | 180 | 202 | 판넬조립1부 |  | 18 | 405
6507 | A0018_B20P0 | A0018 | B20P0 | C11 | 168 | 182 | 대조립1부 |  | 16.5 | 272.25
6508 | A0018_B20P0 | A0018 | B20P0 | C11 | 168 | 182 | 대조립1부 |  | 16.5 | 272.25
6509 | A0018_B20S0 | A0018 | B20S0 | C11 | 168 | 182 | 대조립1부 |  | 16.5 | 272.25
6510 | A0018_B20S0 | A0018 | B20S0 | C11 | 168 | 182 | 대조립1부 |  | 16.5 | 272.25
6511 | A0018_B21P0 | A0018 | B21P0 | C11 | 172 | 185 | 대조립2부 |  | 13 | 214.5
6512 | A0018_B21S0 | A0018 | B21S0 | C11 | 172 | 185 | 대조립2부 |  | 13 | 214.5
6513 | A0018_B22A0 | A0018 | B22A0 | C11 | 174 | 187 | 대조립3부 |  | 16 | 384
6514 | A0018_B23A0 | A0018 | B23A0 | C11 | 174 | 187 | 대조립1부 |  | 17.5 | 323.75
6515 | A0018_B23A0 | A0018 | B23A0 | C11 | 174 | 187 | 대조립1부 |  | 17.5 | 323.75
6516 | A0018_B24A0 | A0018 | B24A0 | C11 | 175 | 188 | 대조립1부 |  | 12 | 204
6517 | A0018_B24A0 | A0018 | B24A0 | C11 | 175 | 188 | 대조립1부 |  | 12 | 204
6518 | A0018_B25A0 | A0018 | B25A0 | C11 | 164 | 182 | 대조립1부 |  | 12 | 198
6519 | A0018_B25A0 | A0018 | B25A0 | C11 | 164 | 182 | 대조립1부 |  | 12 | 198
6520 | A0018_B51P0 | A0018 | B51P0 | C11 | 131 | 143 | 대조립3부 |  | 15.5 | 279
6521 | A0018_B51P0 | A0018 | B51P0 | C11 | 131 | 143 | 대조립3부 |  | 15.5 | 279
6522 | A0018_B51S0 | A0018 | B51S0 | C11 | 131 | 143 | 대조립3부 |  | 15.5 | 279
6523 | A0018_B51S0 | A0018 | B51S0 | C11 | 131 | 143 | 대조립3부 |  | 15.5 | 279
6524 | A0018_B52P0 | A0018 | B52P0 | C11 | 126 | 138 | 대조립1부 |  | 10 | 160
6525 | A0018_B52P0 | A0018 | B52P0 | C11 | 126 | 138 | 대조립1부 |  | 10 | 160
6526 | A0018_B52S0 | A0018 | B52S0 | C11 | 126 | 138 | 대조립1부 |  | 10 | 160
6527 | A0018_B52S0 | A0018 | B52S0 | C11 | 126 | 138 | 대조립1부 |  | 10 | 160
6528 | A0018_B53P0 | A0018 | B53P0 | C11 | 129 | 139 | 대조립1부 |  | 8 | 152
6529 | A0018_B53P0 | A0018 | B53P0 | C11 | 129 | 139 | 대조립1부 |  | 8 | 152
6530 | A0018_B53S0 | A0018 | B53S0 | C11 | 129 | 139 | 대조립1부 |  | 8 | 152
6531 | A0018_B53S0 | A0018 | B53S0 | C11 | 129 | 139 | 대조립1부 |  | 8 | 152
6532 | A0018_B58P0 | A0018 | B58P0 | C11 | 188 | 200 | 외부 |  | 9 | 162
6533 | A0018_B58P0 | A0018 | B58P0 | C11 | 188 | 200 | 외부 |  | 9 | 162
6534 | A0018_B58S0 | A0018 | B58S0 | C11 | 188 | 200 | 외부 |  | 9 | 162
6535 | A0018_B58S0 | A0018 | B58S0 | C11 | 188 | 200 | 외부 |  | 9 | 162
6536 | A0018_C91A0 | A0018 | C91A0 | H32 | 189 | 196 | 외부 |  | 0 | 0
6537 | A0018_C91A0 | A0018 | C91A0 | H32 | 189 | 196 | 외부 |  | 0 | 0
6538 | A0018_C92A0 | A0018 | C92A0 | H32 | 189 | 196 | 외부 |  | 0 | 0
6539 | A0018_C92A0 | A0018 | C92A0 | H32 | 189 | 196 | 외부 |  | 0 | 0
6540 | A0018_C93A0 | A0018 | C93A0 | H32 | 137 | 144 | 외부 |  | 0 | 0
6541 | A0018_C93A0 | A0018 | C93A0 | H32 | 137 | 144 | 외부 |  | 0 | 0
6542 | A0018_C94A0 | A0018 | C94A0 | H32 | 192 | 199 | 외부 |  | 0 | 0
6543 | A0018_C94A0 | A0018 | C94A0 | H32 | 192 | 199 | 외부 |  | 0 | 0
6544 | A0018_C98A0 | A0018 | C98A0 | H32 | 199 | 206 | 외부 |  | 0 | 0
6545 | A0018_C98A0 | A0018 | C98A0 | H32 | 199 | 206 | 외부 |  | 0 | 0
6546 | A0018_C99A0 | A0018 | C99A0 | H32 | 185 | 192 | 외부 |  | 0 | 0
6547 | A0018_C99A0 | A0018 | C99A0 | H32 | 185 | 192 | 외부 |  | 0 | 0
6548 | A0018_E11P0 | A0018 | E11P0 | C11 | 103 | 133 | 대조립1부 |  | 13.5 | 229.5
6549 | A0018_E11P0 | A0018 | E11P0 | C11 | 103 | 133 | 대조립1부 |  | 13.5 | 229.5
6550 | A0018_E11S0 | A0018 | E11S0 | CC21 | 103 | 133 | 대조립1부 |  | 9 | 121.5
6551 | A0018_E12P0 | A0018 | E12P0 | CC21 | 105 | 137 | 대조립1부 |  | 15 | 262.5
6552 | A0018_E12S0 | A0018 | E12S0 | CC21 | 105 | 137 | 대조립1부 |  | 8 | 140
6553 | A0018_E13A0 | A0018 | E13A0 | CC21 | 95 | 125 | 대조립2부 |  | 13 | 182
6554 | A0018_E14A0 | A0018 | E14A0 | CC21 | 96 | 126 | 대조립2부 |  | 8.5 | 153
6555 | A0018_E21C0 | A0018 | E21C0 | C11 | 109 | 122 | 판넬조립1부 |  | 5.5 | 63.25
6556 | A0018_E21C0 | A0018 | E21C0 | C11 | 109 | 122 | 판넬조립1부 |  | 5.5 | 63.25
6557 | A0018_E21C0 | A0018 | E21C0 | C11 | 109 | 122 | 판넬조립1부 |  | 5.5 | 63.25
6558 | A0018_E22P0 | A0018 | E22P0 | C11 | 108 | 119 | 대조립1부 |  | 15 | 240
6559 | A0018_E22P1 | A0018 | E22P1 | G41 | 129 | 138 | 선행의장부 |  | 16 | 504
6560 | A0018_E22P1 | A0018 | E22P1 | G41 | 129 | 138 | 선행의장부 |  | 16 | 504
6561 | A0018_E22S0 | A0018 | E22S0 | C11 | 108 | 119 | 대조립1부 |  | 15 | 240
6562 | A0018_E22S1 | A0018 | E22S1 | G41 | 129 | 138 | 선행의장부 |  | 16 | 504
6563 | A0018_E22S1 | A0018 | E22S1 | G41 | 129 | 138 | 선행의장부 |  | 16 | 504
6564 | A0018_E23P0 | A0018 | E23P0 | C11 | 110 | 123 | 대조립1부 |  | 11 | 181.5
6565 | A0018_E23S0 | A0018 | E23S0 | C11 | 110 | 123 | 대조립1부 |  | 11 | 181.5
6566 | A0018_E24P0 | A0018 | E24P0 | C11 | 101 | 111 | 대조립1부 |  | 13 | 188.5
6567 | A0018_E24P0 | A0018 | E24P0 | C11 | 101 | 111 | 대조립1부 |  | 13 | 188.5
6568 | A0018_E24P0 | A0018 | E24P0 | C11 | 101 | 111 | 대조립1부 |  | 13 | 188.5
6569 | A0018_E24S0 | A0018 | E24S0 | C11 | 101 | 111 | 대조립1부 |  | 10 | 140
6570 | A0018_E24S0 | A0018 | E24S0 | C11 | 101 | 111 | 대조립1부 |  | 10 | 140
6571 | A0018_E24S0 | A0018 | E24S0 | C11 | 101 | 111 | 대조립1부 |  | 10 | 140
6572 | A0018_E25C0 | A0018 | E25C0 | C11 | 98 | 116 | 대조립2부 |  | 16.5 | 379.5
6573 | A0018_E25C0 | A0018 | E25C0 | C11 | 98 | 116 | 대조립2부 |  | 16.5 | 379.5
6574 | A0018_E25C0 | A0018 | E25C0 | C11 | 98 | 116 | 대조립2부 |  | 16.5 | 379.5
6575 | A0018_E31C0 | A0018 | E31C0 | C11 | 116 | 126 | 대조립1부 |  | 13.5 | 283.5
6576 | A0018_E31C0 | A0018 | E31C0 | C11 | 116 | 126 | 대조립1부 |  | 13.5 | 283.5
6577 | A0018_E31C0 | A0018 | E31C0 | C11 | 116 | 126 | 대조립1부 |  | 13.5 | 283.5
6578 | A0018_E32P0 | A0018 | E32P0 | C11 | 69 | 111 | 외부 |  | 12.5 | 187.5
6579 | A0018_E32P1 | A0018 | E32P1 | G41 | 126 | 137 | 선행의장부 |  | 30.5 | 945.5
6580 | A0018_E32P1 | A0018 | E32P1 | G41 | 126 | 137 | 선행의장부 |  | 30.5 | 945.5
6581 | A0018_E32S0 | A0018 | E32S0 | C11 | 69 | 111 | 외부 |  | 15 | 277.5
6582 | A0018_E32S1 | A0018 | E32S1 | G41 | 126 | 137 | 선행의장부 |  | 18.5 | 573.5
6583 | A0018_E32S1 | A0018 | E32S1 | G41 | 126 | 137 | 선행의장부 |  | 18.5 | 573.5
6584 | A0018_E33P0 | A0018 | E33P0 | C11 | 76 | 117 | 외부 |  | 16 | 312
6585 | A0018_E33S0 | A0018 | E33S0 | C11 | 76 | 117 | 외부 |  | 16 | 304
6586 | A0018_E34S0 | A0018 | E34S0 | CJX1 | 80 | 165 | 외부 |  | 14 | 210
6587 | A0018_E34S0 | A0018 | E34S0 | CJX1 | 80 | 165 | 외부 |  | 14 | 210
6588 | A0018_E34S0 | A0018 | E34S0 | CJX1 | 80 | 165 | 외부 |  | 14 | 210
6589 | A0018_E35S0 | A0018 | E35S0 | CJX1 | 81 | 165 | 외부 |  | 20 | 410
6590 | A0018_E35S0 | A0018 | E35S0 | CJX1 | 81 | 165 | 외부 |  | 20 | 410
6591 | A0018_E35S0 | A0018 | E35S0 | CJX1 | 81 | 165 | 외부 |  | 20 | 410
6592 | A0018_E433P | A0018 | E433P | C12 | 103 | 103 | 대조립1부 |  | 7 | 73.5
6593 | A0018_E433S | A0018 | E433S | C12 | 103 | 103 | 대조립1부 |  | 7 | 73.5
6594 | A0018_E43C0 | A0018 | E43C0 | C11 | 117 | 129 | 대조립1부 |  | 13.5 | 283.5
6595 | A0018_E43C0 | A0018 | E43C0 | C11 | 117 | 129 | 대조립1부 |  | 13.5 | 283.5
6596 | A0018_E43C0 | A0018 | E43C0 | C11 | 117 | 129 | 대조립1부 |  | 13.5 | 283.5
6597 | A0018_E44C0 | A0018 | E44C0 | C11 | 146 | 158 | 판넬조립1부 |  | 12.5 | 193.75
6598 | A0018_E44C1 | A0018 | E44C1 | G41 | 164 | 174 | 선행의장부 |  | 12.5 | 387.5
6599 | A0018_E44C1 | A0018 | E44C1 | G41 | 164 | 174 | 선행의장부 |  | 12.5 | 387.5
6600 | A0018_E44C1 | A0018 | E44C1 | G41 | 164 | 174 | 선행의장부 |  | 12.5 | 387.5
6601 | A0018_E44C1 | A0018 | E44C1 | G41 | 164 | 174 | 선행의장부 |  | 12.5 | 387.5
6602 | A0018_E44C1 | A0018 | E44C1 | G41 | 164 | 174 | 선행의장부 |  | 12.5 | 387.5
6603 | A0018_E45C0 | A0018 | E45C0 | C11 | 146 | 158 | 판넬조립1부 |  | 12 | 186
6604 | A0018_E46P0 | A0018 | E46P0 | C11 | 144 | 154 | 판넬조립1부 |  | 10.5 | 115.5
6605 | A0018_E46P0 | A0018 | E46P0 | C11 | 144 | 154 | 판넬조립1부 |  | 10.5 | 115.5
6606 | A0018_E46P0 | A0018 | E46P0 | C11 | 144 | 154 | 판넬조립1부 |  | 10.5 | 115.5
6607 | A0018_E46P0 | A0018 | E46P0 | C11 | 144 | 154 | 판넬조립1부 |  | 10.5 | 115.5
6608 | A0018_E46P0 | A0018 | E46P0 | C11 | 144 | 154 | 판넬조립1부 |  | 10.5 | 115.5
6609 | A0018_E46P0 | A0018 | E46P0 | C11 | 144 | 154 | 판넬조립1부 |  | 10.5 | 115.5
6610 | A0018_E46S0 | A0018 | E46S0 | C11 | 144 | 154 | 판넬조립1부 |  | 10.5 | 115.5
6611 | A0018_E46S0 | A0018 | E46S0 | C11 | 144 | 154 | 판넬조립1부 |  | 10.5 | 115.5
6612 | A0018_E46S0 | A0018 | E46S0 | C11 | 144 | 154 | 판넬조립1부 |  | 10.5 | 115.5
6613 | A0018_E46S0 | A0018 | E46S0 | C11 | 144 | 154 | 판넬조립1부 |  | 10.5 | 115.5
6614 | A0018_E46S0 | A0018 | E46S0 | C11 | 144 | 154 | 판넬조립1부 |  | 10.5 | 115.5
6615 | A0018_E46S0 | A0018 | E46S0 | C11 | 144 | 154 | 판넬조립1부 |  | 10.5 | 115.5
6616 | A0018_E51P0 | A0018 | E51P0 | C11 | 146 | 158 | 대조립1부 |  | 9.5 | 142.5
6617 | A0018_E51P0 | A0018 | E51P0 | C11 | 146 | 158 | 대조립1부 |  | 9.5 | 142.5
6618 | A0018_E51P0 | A0018 | E51P0 | C11 | 146 | 158 | 대조립1부 |  | 9.5 | 142.5
6619 | A0018_E51P0 | A0018 | E51P0 | C11 | 146 | 158 | 대조립1부 |  | 9.5 | 142.5
6620 | A0018_E51P0 | A0018 | E51P0 | C11 | 146 | 158 | 대조립1부 |  | 9.5 | 142.5
6621 | A0018_E51P0 | A0018 | E51P0 | C11 | 146 | 158 | 대조립1부 |  | 9.5 | 142.5
6622 | A0018_E51S0 | A0018 | E51S0 | C11 | 146 | 158 | 대조립1부 |  | 9.5 | 142.5
6623 | A0018_E51S0 | A0018 | E51S0 | C11 | 146 | 158 | 대조립1부 |  | 9.5 | 142.5
6624 | A0018_E51S0 | A0018 | E51S0 | C11 | 146 | 158 | 대조립1부 |  | 9.5 | 142.5
6625 | A0018_E51S0 | A0018 | E51S0 | C11 | 146 | 158 | 대조립1부 |  | 9.5 | 142.5
6626 | A0018_E51S0 | A0018 | E51S0 | C11 | 146 | 158 | 대조립1부 |  | 9.5 | 142.5
6627 | A0018_E51S0 | A0018 | E51S0 | C11 | 146 | 158 | 대조립1부 |  | 9.5 | 142.5
6628 | A0018_E52P0 | A0018 | E52P0 | C11 | 126 | 160 | 외부 |  | 12.5 | 212.5
6629 | A0018_E52P0 | A0018 | E52P0 | C11 | 126 | 160 | 외부 |  | 12.5 | 212.5
6630 | A0018_E52P0 | A0018 | E52P0 | C11 | 126 | 160 | 외부 |  | 12.5 | 212.5
6631 | A0018_E52S0 | A0018 | E52S0 | C11 | 126 | 160 | 외부 |  | 14.5 | 232
6632 | A0018_E52S0 | A0018 | E52S0 | C11 | 126 | 160 | 외부 |  | 14.5 | 232
6633 | A0018_E52S0 | A0018 | E52S0 | C11 | 126 | 160 | 외부 |  | 14.5 | 232
6634 | A0018_E533P | A0018 | E533P | C12 | 154 | 154 | 판넬조립2부 |  | 13.5 | 202.5
6635 | A0018_E533S | A0018 | E533S | C12 | 154 | 154 | 판넬조립2부 |  | 13.5 | 202.5
6636 | A0018_E53P0 | A0018 | E53P0 | C11 | 167 | 180 | 대조립3부 |  | 14 | 231
6637 | A0018_E53P1 | A0018 | E53P1 | G41 | 194 | 203 | 선행의장부 |  | 16.5 | 701.25
6638 | A0018_E53P1 | A0018 | E53P1 | G41 | 194 | 203 | 선행의장부 |  | 16.5 | 701.25
6639 | A0018_E53P1 | A0018 | E53P1 | G41 | 194 | 203 | 선행의장부 |  | 16.5 | 701.25
6640 | A0018_E53P1 | A0018 | E53P1 | G41 | 194 | 203 | 선행의장부 |  | 16.5 | 701.25
6641 | A0018_E53P1 | A0018 | E53P1 | G41 | 194 | 203 | 선행의장부 |  | 16.5 | 701.25
6642 | A0018_E53S0 | A0018 | E53S0 | C11 | 167 | 180 | 대조립3부 |  | 14 | 231
6643 | A0018_E53S1 | A0018 | E53S1 | G41 | 194 | 203 | 선행의장부 |  | 16.5 | 701.25
6644 | A0018_E53S1 | A0018 | E53S1 | G41 | 194 | 203 | 선행의장부 |  | 16.5 | 701.25
6645 | A0018_E53S1 | A0018 | E53S1 | G41 | 194 | 203 | 선행의장부 |  | 16.5 | 701.25
6646 | A0018_E53S1 | A0018 | E53S1 | G41 | 194 | 203 | 선행의장부 |  | 16.5 | 701.25
6647 | A0018_E53S1 | A0018 | E53S1 | G41 | 194 | 203 | 선행의장부 |  | 16.5 | 701.25
6648 | A0018_E54P0 | A0018 | E54P0 | C11 | 160 | 172 | 대조립1부 |  | 15 | 247.5
6649 | A0018_E54S0 | A0018 | E54S0 | C11 | 160 | 172 | 대조립1부 |  | 15 | 247.5
6650 | A0018_E55P0 | A0018 | E55P0 | C11 | 166 | 180 | 대조립1부 |  | 14 | 210
6651 | A0018_E55S0 | A0018 | E55S0 | C11 | 166 | 180 | 대조립1부 |  | 14 | 210
6652 | A0018_E56C0 | A0018 | E56C0 | C11 | 174 | 187 | 대조립1부 |  | 13 | 299
6653 | A0018_E56C0 | A0018 | E56C0 | C11 | 174 | 187 | 대조립1부 |  | 13 | 299
6654 | A0018_E56C0 | A0018 | E56C0 | C11 | 174 | 187 | 대조립1부 |  | 13 | 299
6655 | A0018_E56C0 | A0018 | E56C0 | C11 | 174 | 187 | 대조립1부 |  | 13 | 299
6656 | A0018_E56C0 | A0018 | E56C0 | C11 | 174 | 187 | 대조립1부 |  | 13 | 299
6657 | A0018_E56C0 | A0018 | E56C0 | C11 | 174 | 187 | 대조립1부 |  | 13 | 299
6658 | A0018_F71P0 | A0018 | F71P0 | C11 | 168 | 189 | 외부 |  | 4.5 | 42.75
6659 | A0018_F71S0 | A0018 | F71S0 | C11 | 168 | 189 | 외부 |  | 4.5 | 42.75
6660 | A0018_F72P0 | A0018 | F72P0 | C11 | 168 | 189 | 외부 |  | 4.5 | 42.75
6661 | A0018_F72S0 | A0018 | F72S0 | C11 | 168 | 189 | 외부 |  | 4.5 | 42.75
6662 | A0018_F73P0 | A0018 | F73P0 | C11 | 168 | 189 | 외부 |  | 4.5 | 42.75
6663 | A0018_F73S0 | A0018 | F73S0 | C11 | 168 | 189 | 외부 |  | 4.5 | 42.75
6664 | A0018_F74C0 | A0018 | F74C0 | C11 | 168 | 189 | 외부 |  | 4.5 | 36
6665 | A0018_H11P1 | A0018 | H11P1 | GG61 | 122 | 131 | 선행의장부 |  | 10.5 | 351.75
6666 | A0018_H21P1 | A0018 | H21P1 | GG61 | 125 | 136 | 선행의장부 |  | 10.5 | 178.5
6667 | A0018_H22P1 | A0018 | H22P1 | GG61 | 126 | 137 | 선행의장부 |  | 10.5 | 372.75
6668 | A0018_H23P1 | A0018 | H23P1 | GG61 | 123 | 132 | 선행의장부 |  | 10.5 | 288.75
6669 | A0018_H24P1 | A0018 | H24P1 | GG61 | 129 | 138 | 선행의장부 |  | 10.5 | 288.75
6670 | A0018_H25P1 | A0018 | H25P1 | GG61 | 130 | 139 | 선행의장부 |  | 10.5 | 267.75
6671 | A0018_H26P1 | A0018 | H26P1 | GG61 | 130 | 139 | 선행의장부 |  | 10.5 | 241.5
6672 | A0018_H27P1 | A0018 | H27P1 | GG61 | 124 | 133 | 선행의장부 |  | 10.5 | 241.5
6673 | A0018_H28A0 | A0018 | H28A0 | C11 | 124 | 129 | 판넬조립1부 |  | 9.5 | 156.75
6674 | A0018_H28A0 | A0018 | H28A0 | C11 | 124 | 129 | 판넬조립1부 |  | 9.5 | 156.75
6675 | A0018_L11P0 | A0018 | L11P0 | H32 | 222 | 235 | 외부 |  | 0 | 0
6676 | A0018_L11P0 | A0018 | L11P0 | H32 | 222 | 235 | 외부 |  | 0 | 0
6677 | A0018_L11S0 | A0018 | L11S0 | H32 | 222 | 235 | 외부 |  | 0 | 0
6678 | A0018_L11S0 | A0018 | L11S0 | H32 | 222 | 235 | 외부 |  | 0 | 0
6679 | A0018_L12P0 | A0018 | L12P0 | H32 | 179 | 192 | 외부 |  | 0 | 0
6680 | A0018_L12P0 | A0018 | L12P0 | H32 | 179 | 192 | 외부 |  | 0 | 0
6681 | A0018_L12S0 | A0018 | L12S0 | H32 | 179 | 192 | 외부 |  | 0 | 0
6682 | A0018_L12S0 | A0018 | L12S0 | H32 | 179 | 192 | 외부 |  | 0 | 0
6683 | A0018_L13P0 | A0018 | L13P0 | H32 | 179 | 192 | 외부 |  | 0 | 0
6684 | A0018_L13P0 | A0018 | L13P0 | H32 | 179 | 192 | 외부 |  | 0 | 0
6685 | A0018_L13S0 | A0018 | L13S0 | H32 | 179 | 192 | 외부 |  | 0 | 0
6686 | A0018_L13S0 | A0018 | L13S0 | H32 | 179 | 192 | 외부 |  | 0 | 0
6687 | A0018_L14P0 | A0018 | L14P0 | H32 | 180 | 193 | 외부 |  | 0 | 0
6688 | A0018_L14P0 | A0018 | L14P0 | H32 | 180 | 193 | 외부 |  | 0 | 0
6689 | A0018_L14S0 | A0018 | L14S0 | H32 | 180 | 193 | 외부 |  | 0 | 0
6690 | A0018_L14S0 | A0018 | L14S0 | H32 | 180 | 193 | 외부 |  | 0 | 0
6691 | A0018_L15P0 | A0018 | L15P0 | H32 | 180 | 193 | 외부 |  | 0 | 0
6692 | A0018_L15P0 | A0018 | L15P0 | H32 | 180 | 193 | 외부 |  | 0 | 0
6693 | A0018_L15S0 | A0018 | L15S0 | H32 | 180 | 193 | 외부 |  | 0 | 0
6694 | A0018_L15S0 | A0018 | L15S0 | H32 | 180 | 193 | 외부 |  | 0 | 0
6695 | A0018_L16P0 | A0018 | L16P0 | H32 | 181 | 194 | 외부 |  | 0 | 0
6696 | A0018_L16P0 | A0018 | L16P0 | H32 | 181 | 194 | 외부 |  | 0 | 0
6697 | A0018_L16S0 | A0018 | L16S0 | H32 | 181 | 194 | 외부 |  | 0 | 0
6698 | A0018_L16S0 | A0018 | L16S0 | H32 | 181 | 194 | 외부 |  | 0 | 0
6699 | A0018_L17P0 | A0018 | L17P0 | H32 | 181 | 194 | 외부 |  | 0 | 0
6700 | A0018_L17P0 | A0018 | L17P0 | H32 | 181 | 194 | 외부 |  | 0 | 0
6701 | A0018_L17S0 | A0018 | L17S0 | H32 | 181 | 194 | 외부 |  | 0 | 0
6702 | A0018_L17S0 | A0018 | L17S0 | H32 | 181 | 194 | 외부 |  | 0 | 0
6703 | A0018_L18P0 | A0018 | L18P0 | H32 | 181 | 194 | 외부 |  | 0 | 0
6704 | A0018_L18P0 | A0018 | L18P0 | H32 | 181 | 194 | 외부 |  | 0 | 0
6705 | A0018_L18S0 | A0018 | L18S0 | H32 | 181 | 194 | 외부 |  | 0 | 0
6706 | A0018_L18S0 | A0018 | L18S0 | H32 | 181 | 194 | 외부 |  | 0 | 0
6707 | A0018_L19P0 | A0018 | L19P0 | H32 | 229 | 242 | 외부 |  | 0 | 0
6708 | A0018_L19P0 | A0018 | L19P0 | H32 | 229 | 242 | 외부 |  | 0 | 0
6709 | A0018_L19S0 | A0018 | L19S0 | H32 | 229 | 242 | 외부 |  | 0 | 0
6710 | A0018_L19S0 | A0018 | L19S0 | H32 | 229 | 242 | 외부 |  | 0 | 0
6711 | A0018_L20P0 | A0018 | L20P0 | H32 | 229 | 242 | 외부 |  | 0 | 0
6712 | A0018_L20P0 | A0018 | L20P0 | H32 | 229 | 242 | 외부 |  | 0 | 0
6713 | A0018_L20S0 | A0018 | L20S0 | H32 | 229 | 242 | 외부 |  | 0 | 0
6714 | A0018_L20S0 | A0018 | L20S0 | H32 | 229 | 242 | 외부 |  | 0 | 0
6715 | A0018_L21P0 | A0018 | L21P0 | H32 | 230 | 243 | 외부 |  | 0 | 0
6716 | A0018_L21P0 | A0018 | L21P0 | H32 | 230 | 243 | 외부 |  | 0 | 0
6717 | A0018_L21S0 | A0018 | L21S0 | H32 | 230 | 243 | 외부 |  | 0 | 0
6718 | A0018_L21S0 | A0018 | L21S0 | H32 | 230 | 243 | 외부 |  | 0 | 0
6719 | A0018_L22P0 | A0018 | L22P0 | H32 | 230 | 243 | 외부 |  | 0 | 0
6720 | A0018_L22P0 | A0018 | L22P0 | H32 | 230 | 243 | 외부 |  | 0 | 0
6721 | A0018_L22S0 | A0018 | L22S0 | H32 | 230 | 243 | 외부 |  | 0 | 0
6722 | A0018_L22S0 | A0018 | L22S0 | H32 | 230 | 243 | 외부 |  | 0 | 0
6723 | A0018_L23P0 | A0018 | L23P0 | H32 | 235 | 248 | 외부 |  | 0 | 0
6724 | A0018_L23P0 | A0018 | L23P0 | H32 | 235 | 248 | 외부 |  | 0 | 0
6725 | A0018_L23S0 | A0018 | L23S0 | H32 | 235 | 248 | 외부 |  | 0 | 0
6726 | A0018_L23S0 | A0018 | L23S0 | H32 | 235 | 248 | 외부 |  | 0 | 0
6727 | A0018_L24P0 | A0018 | L24P0 | H32 | 235 | 248 | 외부 |  | 0 | 0
6728 | A0018_L24P0 | A0018 | L24P0 | H32 | 235 | 248 | 외부 |  | 0 | 0
6729 | A0018_L24S0 | A0018 | L24S0 | H32 | 235 | 248 | 외부 |  | 0 | 0
6730 | A0018_L24S0 | A0018 | L24S0 | H32 | 235 | 248 | 외부 |  | 0 | 0
6731 | A0018_L25P0 | A0018 | L25P0 | H32 | 234 | 245 | 외부 |  | 0 | 0
6732 | A0018_L25P0 | A0018 | L25P0 | H32 | 234 | 245 | 외부 |  | 0 | 0
6733 | A0018_L25S0 | A0018 | L25S0 | H32 | 234 | 245 | 외부 |  | 0 | 0
6734 | A0018_L25S0 | A0018 | L25S0 | H32 | 234 | 245 | 외부 |  | 0 | 0
6735 | A0018_L26P0 | A0018 | L26P0 | H32 | 234 | 245 | 외부 |  | 0 | 0
6736 | A0018_L26P0 | A0018 | L26P0 | H32 | 234 | 245 | 외부 |  | 0 | 0
6737 | A0018_L26S0 | A0018 | L26S0 | H32 | 234 | 245 | 외부 |  | 0 | 0
6738 | A0018_L26S0 | A0018 | L26S0 | H32 | 234 | 245 | 외부 |  | 0 | 0
6739 | A0018_L27P0 | A0018 | L27P0 | H32 | 237 | 250 | 외부 |  | 0 | 0
6740 | A0018_L27P0 | A0018 | L27P0 | H32 | 237 | 250 | 외부 |  | 0 | 0
6741 | A0018_L27S0 | A0018 | L27S0 | H32 | 237 | 250 | 외부 |  | 0 | 0
6742 | A0018_L27S0 | A0018 | L27S0 | H32 | 237 | 250 | 외부 |  | 0 | 0
6743 | A0018_L28P0 | A0018 | L28P0 | H32 | 237 | 250 | 외부 |  | 0 | 0
6744 | A0018_L28P0 | A0018 | L28P0 | H32 | 237 | 250 | 외부 |  | 0 | 0
6745 | A0018_L28S0 | A0018 | L28S0 | H32 | 237 | 250 | 외부 |  | 0 | 0
6746 | A0018_L28S0 | A0018 | L28S0 | H32 | 237 | 250 | 외부 |  | 0 | 0
6747 | A0018_L29P0 | A0018 | L29P0 | H32 | 238 | 251 | 외부 |  | 0 | 0
6748 | A0018_L29P0 | A0018 | L29P0 | H32 | 238 | 251 | 외부 |  | 0 | 0
6749 | A0018_L29S0 | A0018 | L29S0 | H32 | 238 | 251 | 외부 |  | 0 | 0
6750 | A0018_L29S0 | A0018 | L29S0 | H32 | 238 | 251 | 외부 |  | 0 | 0
6751 | A0018_L30P0 | A0018 | L30P0 | H32 | 221 | 234 | 외부 |  | 0 | 0
6752 | A0018_L30P0 | A0018 | L30P0 | H32 | 221 | 234 | 외부 |  | 0 | 0
6753 | A0018_L30S0 | A0018 | L30S0 | H32 | 221 | 234 | 외부 |  | 0 | 0
6754 | A0018_L30S0 | A0018 | L30S0 | H32 | 221 | 234 | 외부 |  | 0 | 0
6755 | A0018_L31P0 | A0018 | L31P0 | H32 | 221 | 234 | 외부 |  | 0 | 0
6756 | A0018_L31P0 | A0018 | L31P0 | H32 | 221 | 234 | 외부 |  | 0 | 0
6757 | A0018_L31S0 | A0018 | L31S0 | H32 | 221 | 234 | 외부 |  | 0 | 0
6758 | A0018_L31S0 | A0018 | L31S0 | H32 | 221 | 234 | 외부 |  | 0 | 0
6759 | A0018_L32P0 | A0018 | L32P0 | H32 | 221 | 234 | 외부 |  | 0 | 0
6760 | A0018_L32P0 | A0018 | L32P0 | H32 | 221 | 234 | 외부 |  | 0 | 0
6761 | A0018_L32S0 | A0018 | L32S0 | H32 | 221 | 234 | 외부 |  | 0 | 0
6762 | A0018_L32S0 | A0018 | L32S0 | H32 | 221 | 234 | 외부 |  | 0 | 0
6763 | A0018_M31P3 | A0018 | M31P3 | L41 | 111 | 193 | 외부 |  | 10.5 | 509.25
6764 | A0018_M31P3 | A0018 | M31P3 | L41 | 111 | 193 | 외부 |  | 10.5 | 509.25
6765 | A0018_N393P | A0018 | N393P | CC13 | 171 | 182 | 판넬조립1부 |  | 16 | 360
6766 | A0018_N393S | A0018 | N393S | CC13 | 171 | 182 | 판넬조립1부 |  | 16 | 360
6767 | A0018_N403P | A0018 | N403P | C12 | 153 | 153 | 판넬조립2부 |  | 16.5 | 321.75
6768 | A0018_N403P | A0018 | N403P | C12 | 153 | 153 | 판넬조립2부 |  | 16.5 | 321.75
6769 | A0018_N403S | A0018 | N403S | C12 | 153 | 153 | 판넬조립2부 |  | 16.5 | 321.75
6770 | A0018_N403S | A0018 | N403S | C12 | 153 | 153 | 판넬조립2부 |  | 16.5 | 321.75
6771 | A0018_N433P | A0018 | N433P | C12 | 186 | 186 | 판넬조립1부 |  | 8 | 140
6772 | A0018_N433S | A0018 | N433S | C12 | 186 | 186 | 판넬조립1부 |  | 8 | 140
6773 | A0018_N434P | A0018 | N434P | C12 | 186 | 186 | 판넬조립1부 |  | 9.5 | 166.25
6774 | A0018_N434S | A0018 | N434S | C12 | 186 | 186 | 판넬조립1부 |  | 9.5 | 166.25
6775 | A0018_N435P | A0018 | N435P | C12 | 186 | 186 | 판넬조립1부 |  | 10.5 | 183.75
6776 | A0018_N435S | A0018 | N435S | C12 | 186 | 186 | 판넬조립1부 |  | 10.5 | 183.75
6777 | A0018_N513P | A0018 | N513P | C12 | 119 | 119 | 판넬조립2부 |  | 12.5 | 187.5
6778 | A0018_N513S | A0018 | N513S | C12 | 119 | 119 | 판넬조립2부 |  | 12.5 | 187.5
6779 | A0018_N514P | A0018 | N514P | C12 | 119 | 119 | 판넬조립2부 |  | 10.5 | 157.5
6780 | A0018_N514S | A0018 | N514S | C12 | 119 | 119 | 판넬조립2부 |  | 10.5 | 157.5
6781 | A0018_N515P | A0018 | N515P | C12 | 119 | 119 | 판넬조립2부 |  | 6 | 90
6782 | A0018_N515S | A0018 | N515S | C12 | 119 | 119 | 판넬조립2부 |  | 6 | 90
6783 | A0018_N583P | A0018 | N583P | C12 | 174 | 174 | 대조립2부 |  | 5.5 | 99
6784 | A0018_N583S | A0018 | N583S | C12 | 174 | 174 | 대조립2부 |  | 5.5 | 99
6785 | A0018_N603P | A0018 | N603P | CC13 | 152 | 161 | 대조립1부 |  | 16.5 | 272.25
6786 | A0018_N603S | A0018 | N603S | CC13 | 152 | 161 | 대조립1부 |  | 16.5 | 272.25
6787 | A0018_N613P | A0018 | N613P | CC13 | 167 | 180 | 대조립1부 |  | 12 | 192
6788 | A0018_N613S | A0018 | N613S | CC13 | 167 | 180 | 대조립1부 |  | 12 | 192
6789 | A0018_N625P | A0018 | N625P | CC13 | 168 | 181 | 판넬조립1부 |  | 7 | 112
6790 | A0018_N625S | A0018 | N625S | CC13 | 168 | 181 | 판넬조립1부 |  | 7 | 112
6791 | A0018_N633P | A0018 | N633P | CC13 | 165 | 175 | 판넬조립1부 |  | 9.5 | 166.25
6792 | A0018_N633S | A0018 | N633S | CC13 | 165 | 175 | 판넬조립1부 |  | 9.5 | 166.25
6793 | A0018_N643P | A0018 | N643P | CC13 | 159 | 171 | 대조립1부 |  | 11.5 | 195.5
6794 | A0018_N643S | A0018 | N643S | CC13 | 160 | 171 | 대조립1부 |  | 11.5 | 195.5
6795 | A0018_N653P | A0018 | N653P | CC13 | 146 | 159 | 대조립1부 |  | 12.5 | 193.75
6796 | A0018_N653S | A0018 | N653S | CC13 | 146 | 159 | 대조립1부 |  | 12.5 | 193.75
6797 | A0018_N843P | A0018 | N843P | CC13 | 136 | 145 | 판넬조립1부 |  | 15 | 225
6798 | A0018_N843S | A0018 | N843S | CC13 | 136 | 145 | 판넬조립1부 |  | 15 | 225
6799 | A0018_N853P | A0018 | N853P | CC13 | 138 | 147 | 판넬조립1부 |  | 13.5 | 189
6800 | A0018_N853S | A0018 | N853S | CC13 | 138 | 147 | 판넬조립1부 |  | 13.5 | 189
6801 | A0018_N933P | A0018 | N933P | CC13 | 103 | 116 | 판넬조립1부 |  | 19 | 361
6802 | A0018_N933S | A0018 | N933S | CC13 | 103 | 116 | 판넬조립1부 |  | 19 | 361
6803 | A0018_N992P | A0018 | N992P | CC13 | 146 | 159 | 대조립1부 |  | 11 | 170.5
6804 | A0018_N992S | A0018 | N992S | CC13 | 146 | 159 | 대조립1부 |  | 11 | 170.5
6805 | A0018_P35C0 | A0018 | P35C0 | H32 | 227 | 234 | 외부 |  | 2 | 47
6806 | A0018_P35C0 | A0018 | P35C0 | H32 | 227 | 234 | 외부 |  | 2 | 47
6807 | A0018_P36C0 | A0018 | P36C0 | H32 | 227 | 234 | 외부 |  | 1 | 23.5
6808 | A0018_P36C0 | A0018 | P36C0 | H32 | 227 | 234 | 외부 |  | 1 | 23.5
6809 | A0018_P41C0 | A0018 | P41C0 | CH32 | 126 | 175 | 외부 |  | 13 | 175.5
6810 | A0018_P41C0 | A0018 | P41C0 | CH32 | 126 | 175 | 외부 |  | 13 | 175.5
6811 | A0018_P42P0 | A0018 | P42P0 | CH32 | 126 | 175 | 외부 |  | 13.5 | 216
6812 | A0018_P42P0 | A0018 | P42P0 | CH32 | 126 | 175 | 외부 |  | 13.5 | 216
6813 | A0018_P42S0 | A0018 | P42S0 | CH32 | 126 | 175 | 외부 |  | 13.5 | 216
6814 | A0018_P42S0 | A0018 | P42S0 | CH32 | 126 | 175 | 외부 |  | 13.5 | 216
6815 | A0018_P43C0 | A0018 | P43C0 | CH32 | 80 | 133 | 외부 |  | 13 | 175.5
6816 | A0018_P43C0 | A0018 | P43C0 | CH32 | 80 | 133 | 외부 |  | 13 | 175.5
6817 | A0018_P44P0 | A0018 | P44P0 | CH32 | 80 | 133 | 외부 |  | 13.5 | 216
6818 | A0018_P44P0 | A0018 | P44P0 | CH32 | 80 | 133 | 외부 |  | 13.5 | 216
6819 | A0018_P44S0 | A0018 | P44S0 | CH32 | 80 | 133 | 외부 |  | 13.5 | 216
6820 | A0018_P44S0 | A0018 | P44S0 | CH32 | 80 | 133 | 외부 |  | 13.5 | 216
6821 | A0018_P45C0 | A0018 | P45C0 | CH32 | 83 | 138 | 외부 |  | 13 | 175.5
6822 | A0018_P45C0 | A0018 | P45C0 | CH32 | 83 | 138 | 외부 |  | 13 | 175.5
6823 | A0018_P46P0 | A0018 | P46P0 | CH32 | 83 | 138 | 외부 |  | 13.5 | 216
6824 | A0018_P46P0 | A0018 | P46P0 | CH32 | 83 | 138 | 외부 |  | 13.5 | 216
6825 | A0018_P46S0 | A0018 | P46S0 | CH32 | 83 | 138 | 외부 |  | 13.5 | 216
6826 | A0018_P46S0 | A0018 | P46S0 | CH32 | 83 | 138 | 외부 |  | 13.5 | 216
6827 | A0018_P47C0 | A0018 | P47C0 | CH32 | 94 | 143 | 외부 |  | 13 | 175.5
6828 | A0018_P47C0 | A0018 | P47C0 | CH32 | 94 | 143 | 외부 |  | 13 | 175.5
6829 | A0018_P48P0 | A0018 | P48P0 | CH32 | 94 | 143 | 외부 |  | 13.5 | 216
6830 | A0018_P48P0 | A0018 | P48P0 | CH32 | 94 | 143 | 외부 |  | 13.5 | 216
6831 | A0018_P48S0 | A0018 | P48S0 | CH32 | 94 | 143 | 외부 |  | 13.5 | 216
6832 | A0018_P48S0 | A0018 | P48S0 | CH32 | 94 | 143 | 외부 |  | 13.5 | 216
6833 | A0018_P49C0 | A0018 | P49C0 | CH32 | 97 | 146 | 외부 |  | 13 | 175.5
6834 | A0018_P49C0 | A0018 | P49C0 | CH32 | 97 | 146 | 외부 |  | 13 | 175.5
6835 | A0018_P50P0 | A0018 | P50P0 | CH32 | 97 | 146 | 외부 |  | 13.5 | 216
6836 | A0018_P50P0 | A0018 | P50P0 | CH32 | 97 | 146 | 외부 |  | 13.5 | 216
6837 | A0018_P50S0 | A0018 | P50S0 | CH32 | 97 | 146 | 외부 |  | 13.5 | 216
6838 | A0018_P50S0 | A0018 | P50S0 | CH32 | 97 | 146 | 외부 |  | 13.5 | 216
6839 | A0018_P51C0 | A0018 | P51C0 | CH32 | 102 | 151 | 외부 |  | 13 | 175.5
6840 | A0018_P51C0 | A0018 | P51C0 | CH32 | 102 | 151 | 외부 |  | 13 | 175.5
6841 | A0018_P52P0 | A0018 | P52P0 | CH32 | 102 | 151 | 외부 |  | 13.5 | 216
6842 | A0018_P52P0 | A0018 | P52P0 | CH32 | 102 | 151 | 외부 |  | 13.5 | 216
6843 | A0018_P52S0 | A0018 | P52S0 | CH32 | 102 | 151 | 외부 |  | 13.5 | 216
6844 | A0018_P52S0 | A0018 | P52S0 | CH32 | 102 | 151 | 외부 |  | 13.5 | 216
6845 | A0018_P53C0 | A0018 | P53C0 | CH32 | 105 | 154 | 외부 |  | 13 | 175.5
6846 | A0018_P53C0 | A0018 | P53C0 | CH32 | 105 | 154 | 외부 |  | 13 | 175.5
6847 | A0018_P54P0 | A0018 | P54P0 | CH32 | 105 | 154 | 외부 |  | 13.5 | 216
6848 | A0018_P54P0 | A0018 | P54P0 | CH32 | 105 | 154 | 외부 |  | 13.5 | 216
6849 | A0018_P54S0 | A0018 | P54S0 | CH32 | 105 | 154 | 외부 |  | 13.5 | 216
6850 | A0018_P54S0 | A0018 | P54S0 | CH32 | 105 | 154 | 외부 |  | 13.5 | 216
6851 | A0018_P55C0 | A0018 | P55C0 | CH32 | 131 | 181 | 외부 |  | 13 | 175.5
6852 | A0018_P55C0 | A0018 | P55C0 | CH32 | 131 | 181 | 외부 |  | 13 | 175.5
6853 | A0018_P56P0 | A0018 | P56P0 | CH32 | 131 | 181 | 외부 |  | 13.5 | 216
6854 | A0018_P56P0 | A0018 | P56P0 | CH32 | 131 | 181 | 외부 |  | 13.5 | 216
6855 | A0018_P56S0 | A0018 | P56S0 | CH32 | 131 | 181 | 외부 |  | 13.5 | 216
6856 | A0018_P56S0 | A0018 | P56S0 | CH32 | 131 | 181 | 외부 |  | 13.5 | 216
6857 | A0018_P57C0 | A0018 | P57C0 | CH32 | 136 | 186 | 외부 |  | 13 | 175.5
6858 | A0018_P57C0 | A0018 | P57C0 | CH32 | 136 | 186 | 외부 |  | 13 | 175.5
6859 | A0018_P58P0 | A0018 | P58P0 | CH32 | 136 | 186 | 외부 |  | 13.5 | 216
6860 | A0018_P58P0 | A0018 | P58P0 | CH32 | 136 | 186 | 외부 |  | 13.5 | 216
6861 | A0018_P58S0 | A0018 | P58S0 | CH32 | 136 | 186 | 외부 |  | 13.5 | 216
6862 | A0018_P58S0 | A0018 | P58S0 | CH32 | 136 | 186 | 외부 |  | 13.5 | 216
6863 | A0018_P59C0 | A0018 | P59C0 | CH32 | 139 | 189 | 외부 |  | 13 | 175.5
6864 | A0018_P59C0 | A0018 | P59C0 | CH32 | 139 | 189 | 외부 |  | 13 | 175.5
6865 | A0018_P60P0 | A0018 | P60P0 | CH32 | 139 | 189 | 외부 |  | 13.5 | 216
6866 | A0018_P60P0 | A0018 | P60P0 | CH32 | 139 | 189 | 외부 |  | 13.5 | 216
6867 | A0018_P60S0 | A0018 | P60S0 | CH32 | 139 | 189 | 외부 |  | 13.5 | 216
6868 | A0018_P60S0 | A0018 | P60S0 | CH32 | 139 | 189 | 외부 |  | 13.5 | 216
6869 | A0018_P61C0 | A0018 | P61C0 | CH32 | 144 | 194 | 외부 |  | 13 | 175.5
6870 | A0018_P61C0 | A0018 | P61C0 | CH32 | 144 | 194 | 외부 |  | 13 | 175.5
6871 | A0018_P62P0 | A0018 | P62P0 | CH32 | 144 | 194 | 외부 |  | 13.5 | 216
6872 | A0018_P62P0 | A0018 | P62P0 | CH32 | 144 | 194 | 외부 |  | 13.5 | 216
6873 | A0018_P62S0 | A0018 | P62S0 | CH32 | 144 | 194 | 외부 |  | 13.5 | 216
6874 | A0018_P62S0 | A0018 | P62S0 | CH32 | 144 | 194 | 외부 |  | 13.5 | 216
6875 | A0018_P63C0 | A0018 | P63C0 | CH32 | 158 | 208 | 외부 |  | 13 | 175.5
6876 | A0018_P63C0 | A0018 | P63C0 | CH32 | 158 | 208 | 외부 |  | 13 | 175.5
6877 | A0018_P64P0 | A0018 | P64P0 | CH32 | 158 | 208 | 외부 |  | 13.5 | 216
6878 | A0018_P64P0 | A0018 | P64P0 | CH32 | 158 | 208 | 외부 |  | 13.5 | 216
6879 | A0018_P64S0 | A0018 | P64S0 | CH32 | 158 | 208 | 외부 |  | 13.5 | 216
6880 | A0018_P64S0 | A0018 | P64S0 | CH32 | 158 | 208 | 외부 |  | 13.5 | 216
6881 | A0018_P65C0 | A0018 | P65C0 | CH32 | 147 | 199 | 외부 |  | 13 | 175.5
6882 | A0018_P65C0 | A0018 | P65C0 | CH32 | 147 | 199 | 외부 |  | 13 | 175.5
6883 | A0018_P66P0 | A0018 | P66P0 | CH32 | 147 | 199 | 외부 |  | 13.5 | 216
6884 | A0018_P66P0 | A0018 | P66P0 | CH32 | 147 | 199 | 외부 |  | 13.5 | 216
6885 | A0018_P66S0 | A0018 | P66S0 | CH32 | 147 | 199 | 외부 |  | 13.5 | 216
6886 | A0018_P66S0 | A0018 | P66S0 | CH32 | 147 | 199 | 외부 |  | 13.5 | 216
6887 | A0018_P67C0 | A0018 | P67C0 | CH32 | 153 | 203 | 외부 |  | 13 | 175.5
6888 | A0018_P67C0 | A0018 | P67C0 | CH32 | 153 | 203 | 외부 |  | 13 | 175.5
6889 | A0018_P68P0 | A0018 | P68P0 | CH32 | 153 | 203 | 외부 |  | 13.5 | 216
6890 | A0018_P68P0 | A0018 | P68P0 | CH32 | 153 | 203 | 외부 |  | 13.5 | 216
6891 | A0018_P68S0 | A0018 | P68S0 | CH32 | 153 | 203 | 외부 |  | 13.5 | 216
6892 | A0018_P68S0 | A0018 | P68S0 | CH32 | 153 | 203 | 외부 |  | 13.5 | 216
6893 | A0018_P69C0 | A0018 | P69C0 | CH32 | 161 | 214 | 외부 |  | 13 | 175.5
6894 | A0018_P69C0 | A0018 | P69C0 | CH32 | 161 | 214 | 외부 |  | 13 | 175.5
6895 | A0018_P70P0 | A0018 | P70P0 | CH32 | 161 | 214 | 외부 |  | 13.5 | 216
6896 | A0018_P70P0 | A0018 | P70P0 | CH32 | 161 | 214 | 외부 |  | 13.5 | 216
6897 | A0018_P70S0 | A0018 | P70S0 | CH32 | 161 | 214 | 외부 |  | 13.5 | 216
6898 | A0018_P70S0 | A0018 | P70S0 | CH32 | 161 | 214 | 외부 |  | 13.5 | 216
6899 | A0018_P71C0 | A0018 | P71C0 | CH32 | 166 | 217 | 외부 |  | 13 | 175.5
6900 | A0018_P71C0 | A0018 | P71C0 | CH32 | 166 | 217 | 외부 |  | 13 | 175.5
6901 | A0018_P72P0 | A0018 | P72P0 | CH32 | 166 | 217 | 외부 |  | 13.5 | 216
6902 | A0018_P72P0 | A0018 | P72P0 | CH32 | 166 | 217 | 외부 |  | 13.5 | 216
6903 | A0018_P72S0 | A0018 | P72S0 | CH32 | 166 | 217 | 외부 |  | 13.5 | 216
6904 | A0018_P72S0 | A0018 | P72S0 | CH32 | 166 | 217 | 외부 |  | 13.5 | 216
6905 | A0018_P73C0 | A0018 | P73C0 | CH32 | 171 | 222 | 외부 |  | 13 | 175.5
6906 | A0018_P73C0 | A0018 | P73C0 | CH32 | 171 | 222 | 외부 |  | 13 | 175.5
6907 | A0018_P74P0 | A0018 | P74P0 | CH32 | 171 | 222 | 외부 |  | 13.5 | 216
6908 | A0018_P74P0 | A0018 | P74P0 | CH32 | 171 | 222 | 외부 |  | 13.5 | 216
6909 | A0018_P74S0 | A0018 | P74S0 | CH32 | 171 | 222 | 외부 |  | 13.5 | 216
6910 | A0018_P74S0 | A0018 | P74S0 | CH32 | 171 | 222 | 외부 |  | 13.5 | 216
6911 | A0018_P75C0 | A0018 | P75C0 | CH32 | 175 | 227 | 외부 |  | 13 | 175.5
6912 | A0018_P75C0 | A0018 | P75C0 | CH32 | 175 | 227 | 외부 |  | 13 | 175.5
6913 | A0018_P76P0 | A0018 | P76P0 | CH32 | 175 | 227 | 외부 |  | 11 | 148.5
6914 | A0018_P76P0 | A0018 | P76P0 | CH32 | 175 | 227 | 외부 |  | 11 | 148.5
6915 | A0018_P76S0 | A0018 | P76S0 | CH32 | 175 | 227 | 외부 |  | 11 | 148.5
6916 | A0018_P76S0 | A0018 | P76S0 | CH32 | 175 | 227 | 외부 |  | 11 | 148.5
6917 | A0018_P77C0 | A0018 | P77C0 | CH32 | 117 | 165 | 외부 |  | 13 | 175.5
6918 | A0018_P77C0 | A0018 | P77C0 | CH32 | 117 | 165 | 외부 |  | 13 | 175.5
6919 | A0018_P78P0 | A0018 | P78P0 | CH32 | 117 | 165 | 외부 |  | 13.5 | 216
6920 | A0018_P78P0 | A0018 | P78P0 | CH32 | 117 | 165 | 외부 |  | 13.5 | 216
6921 | A0018_P78S0 | A0018 | P78S0 | CH32 | 117 | 165 | 외부 |  | 13.5 | 216
6922 | A0018_P78S0 | A0018 | P78S0 | CH32 | 117 | 165 | 외부 |  | 13.5 | 216
6923 | A0018_P79C0 | A0018 | P79C0 | CH32 | 122 | 168 | 외부 |  | 13 | 175.5
6924 | A0018_P79C0 | A0018 | P79C0 | CH32 | 122 | 168 | 외부 |  | 13 | 175.5
6925 | A0018_P80P0 | A0018 | P80P0 | CH32 | 122 | 168 | 외부 |  | 13.5 | 216
6926 | A0018_P80P0 | A0018 | P80P0 | CH32 | 122 | 168 | 외부 |  | 13.5 | 216
6927 | A0018_P80S0 | A0018 | P80S0 | CH32 | 122 | 168 | 외부 |  | 13.5 | 216
6928 | A0018_P80S0 | A0018 | P80S0 | CH32 | 122 | 168 | 외부 |  | 13.5 | 216
6929 | A0018_P81C0 | A0018 | P81C0 | CH32 | 111 | 160 | 외부 |  | 13 | 175.5
6930 | A0018_P81C0 | A0018 | P81C0 | CH32 | 111 | 160 | 외부 |  | 13 | 175.5
6931 | A0018_P82P0 | A0018 | P82P0 | CH32 | 111 | 160 | 외부 |  | 13.5 | 216
6932 | A0018_P82P0 | A0018 | P82P0 | CH32 | 111 | 160 | 외부 |  | 13.5 | 216
6933 | A0018_P82S0 | A0018 | P82S0 | CH32 | 111 | 160 | 외부 |  | 13.5 | 216
6934 | A0018_P82S0 | A0018 | P82S0 | CH32 | 111 | 160 | 외부 |  | 13.5 | 216
6935 | A0018_S11P2 | A0018 | S11P2 | K41 | 161 | 172 | 건조1부 |  | 15 | 442.5
6936 | A0018_S11S2 | A0018 | S11S2 | K41 | 161 | 172 | 건조1부 |  | 15 | 442.5
6937 | A0018_S12P2 | A0018 | S12P2 | K41 | 166 | 179 | 건조1부 |  | 29.5 | 1032.5
6938 | A0018_S12S2 | A0018 | S12S2 | K41 | 166 | 179 | 건조1부 |  | 29.5 | 1032.5
6939 | A0018_S14P0 | A0018 | S14P0 | C11 | 139 | 157 | 판넬조립1부 |  | 19 | 513
6940 | A0018_S14P2 | A0018 | S14P2 | K41 | 168 | 181 | 건조1부 |  | 29.5 | 1106.25
6941 | A0018_S14S0 | A0018 | S14S0 | C11 | 139 | 157 | 판넬조립1부 |  | 19 | 513
6942 | A0018_S14S2 | A0018 | S14S2 | K41 | 168 | 181 | 건조1부 |  | 29.5 | 1106.25
6943 | A0018_S15P0 | A0018 | S15P0 | C11 | 144 | 160 | 판넬조립1부 |  | 18.5 | 499.5
6944 | A0018_S15S0 | A0018 | S15S0 | C11 | 144 | 160 | 판넬조립1부 |  | 18.5 | 499.5
6945 | A0018_S16P0 | A0018 | S16P0 | C11 | 187 | 203 | 판넬조립1부 |  | 19 | 513
6946 | A0018_S16P2 | A0018 | S16P2 | K41 | 215 | 224 | 건조1부 |  | 29.5 | 1032.5
6947 | A0018_S16S0 | A0018 | S16S0 | C11 | 187 | 203 | 판넬조립1부 |  | 19 | 513
6948 | A0018_S16S2 | A0018 | S16S2 | K41 | 215 | 224 | 건조1부 |  | 29.5 | 1032.5
6949 | A0018_S17P0 | A0018 | S17P0 | C11 | 186 | 202 | 판넬조립1부 |  | 16 | 432
6950 | A0018_S17S0 | A0018 | S17S0 | C11 | 186 | 202 | 판넬조립1부 |  | 16 | 432
6951 | A0018_S18P0 | A0018 | S18P0 | C11 | 188 | 206 | 판넬조립1부 |  | 18 | 450
6952 | A0018_S18P1 | A0018 | S18P1 | G41 | 216 | 227 | 선행의장부 |  | 25 | 850
6953 | A0018_S18P2 | A0018 | S18P2 | K41 | 216 | 227 | 건조1부 |  | 29.5 | 1003
6954 | A0018_S18S0 | A0018 | S18S0 | C11 | 188 | 206 | 판넬조립1부 |  | 18 | 450
6955 | A0018_S18S1 | A0018 | S18S1 | G41 | 216 | 227 | 선행의장부 |  | 25 | 850
6956 | A0018_S18S2 | A0018 | S18S2 | K41 | 216 | 227 | 건조1부 |  | 29.5 | 1003
6957 | A0018_S20P0 | A0018 | S20P0 | C11 | 171 | 185 | 대조립3부 |  | 17 | 297.5
6958 | A0018_S20S0 | A0018 | S20S0 | C11 | 171 | 185 | 대조립3부 |  | 17 | 297.5
6959 | A0018_S21P0 | A0018 | S21P0 | C11 | 175 | 188 | 대조립1부 |  | 11 | 187
6960 | A0018_S21S0 | A0018 | S21S0 | C11 | 175 | 188 | 대조립1부 |  | 11 | 187
6961 | A0018_S23P0 | A0018 | S23P0 | C11 | 158 | 194 | 외부 |  | 15.5 | 271.25
6962 | A0018_S23S0 | A0018 | S23S0 | C11 | 158 | 194 | 외부 |  | 15.5 | 271.25
6963 | A0018_S24P0 | A0018 | S24P0 | C11 | 188 | 200 | 대조립1부 |  | 15.5 | 271.25
6964 | A0018_S24S0 | A0018 | S24S0 | C11 | 188 | 200 | 대조립1부 |  | 14 | 245
6965 | A0018_S25P0 | A0018 | S25P0 | C11 | 172 | 186 | 대조립1부 |  | 9 | 153
6966 | A0018_S25P0 | A0018 | S25P0 | C11 | 172 | 186 | 대조립1부 |  | 9 | 153
6967 | A0018_S25S0 | A0018 | S25S0 | C11 | 172 | 186 | 대조립1부 |  | 9 | 153
6968 | A0018_S25S0 | A0018 | S25S0 | C11 | 172 | 186 | 대조립1부 |  | 9 | 153
6969 | A0018_S39P0 | A0018 | S39P0 | C11 | 192 | 202 | 대조립1부 |  | 16 | 352
6970 | A0018_S39S0 | A0018 | S39S0 | C11 | 192 | 202 | 대조립1부 |  | 16 | 352
6971 | A0018_S40P0 | A0018 | S40P0 | C11 | 172 | 186 | 대조립3부 |  | 16.5 | 321.75
6972 | A0018_S40P0 | A0018 | S40P0 | C11 | 172 | 186 | 대조립3부 |  | 16.5 | 321.75
6973 | A0018_S40P0 | A0018 | S40P0 | C11 | 172 | 186 | 대조립3부 |  | 16.5 | 321.75
6974 | A0018_S40S0 | A0018 | S40S0 | C11 | 172 | 186 | 대조립3부 |  | 16.5 | 321.75
6975 | A0018_S40S0 | A0018 | S40S0 | C11 | 172 | 186 | 대조립3부 |  | 16.5 | 321.75
6976 | A0018_S40S0 | A0018 | S40S0 | C11 | 172 | 186 | 대조립3부 |  | 16.5 | 321.75
6977 | A0018_S42P0 | A0018 | S42P0 | C11 | 189 | 201 | 대조립2부 |  | 12 | 192
6978 | A0018_S42S0 | A0018 | S42S0 | C11 | 189 | 201 | 대조립2부 |  | 12 | 192
6979 | A0018_S43P0 | A0018 | S43P0 | C11 | 196 | 208 | 대조립1부 |  | 11.5 | 207
6980 | A0018_S43S0 | A0018 | S43S0 | C11 | 196 | 208 | 대조립1부 |  | 11.5 | 207
6981 | A0018_S44P0 | A0018 | S44P0 | C11 | 196 | 208 | 대조립1부 |  | 14 | 252
6982 | A0018_S44S0 | A0018 | S44S0 | C11 | 196 | 208 | 대조립1부 |  | 14 | 252
6983 | A0018_S45P0 | A0018 | S45P0 | C11 | 152 | 188 | 외부 |  | 11 | 209
6984 | A0018_S45S0 | A0018 | S45S0 | C11 | 152 | 188 | 외부 |  | 11 | 209
6985 | A0018_S61P0 | A0018 | S61P0 | C11 | 192 | 202 | 대조립1부 |  | 16 | 264
6986 | A0018_S61P0 | A0018 | S61P0 | C11 | 192 | 202 | 대조립1부 |  | 16 | 264
6987 | A0018_S61S0 | A0018 | S61S0 | C11 | 192 | 202 | 대조립1부 |  | 16 | 264
6988 | A0018_S61S0 | A0018 | S61S0 | C11 | 192 | 202 | 대조립1부 |  | 16 | 264
6989 | A0018_S62P0 | A0018 | S62P0 | C11 | 189 | 206 | 대조립1부 |  | 11.5 | 184
6990 | A0018_S62P0 | A0018 | S62P0 | C11 | 189 | 206 | 대조립1부 |  | 11.5 | 184
6991 | A0018_S62S0 | A0018 | S62S0 | C11 | 189 | 206 | 대조립1부 |  | 11.5 | 184
6992 | A0018_S62S0 | A0018 | S62S0 | C11 | 189 | 206 | 대조립1부 |  | 11.5 | 184
6993 | A0018_S63P0 | A0018 | S63P0 | C11 | 186 | 196 | 대조립1부 |  | 14 | 245
6994 | A0018_S63P0 | A0018 | S63P0 | C11 | 186 | 196 | 대조립1부 |  | 14 | 245
6995 | A0018_S63S0 | A0018 | S63S0 | C11 | 186 | 196 | 대조립1부 |  | 14 | 245
6996 | A0018_S63S0 | A0018 | S63S0 | C11 | 186 | 196 | 대조립1부 |  | 14 | 245
6997 | A0018_S64P0 | A0018 | S64P0 | C11 | 181 | 193 | 대조립1부 |  | 16 | 272
6998 | A0018_S64P0 | A0018 | S64P0 | C11 | 181 | 193 | 대조립1부 |  | 16 | 272
6999 | A0018_S64P0 | A0018 | S64P0 | C11 | 181 | 193 | 대조립1부 |  | 16 | 272
7000 | A0018_S64S0 | A0018 | S64S0 | C11 | 181 | 193 | 대조립1부 |  | 16 | 272
7001 | A0018_S64S0 | A0018 | S64S0 | C11 | 181 | 193 | 대조립1부 |  | 16 | 272
7002 | A0018_S64S0 | A0018 | S64S0 | C11 | 181 | 193 | 대조립1부 |  | 16 | 272
7003 | A0018_S65P0 | A0018 | S65P0 | C11 | 167 | 181 | 대조립1부 |  | 19 | 380
7004 | A0018_S65P0 | A0018 | S65P0 | C11 | 167 | 181 | 대조립1부 |  | 19 | 380
7005 | A0018_S65P0 | A0018 | S65P0 | C11 | 167 | 181 | 대조립1부 |  | 19 | 380
7006 | A0018_S65S0 | A0018 | S65S0 | C11 | 167 | 181 | 대조립1부 |  | 19 | 380
7007 | A0018_S65S0 | A0018 | S65S0 | C11 | 167 | 181 | 대조립1부 |  | 19 | 380
7008 | A0018_S65S0 | A0018 | S65S0 | C11 | 167 | 181 | 대조립1부 |  | 19 | 380
7009 | A0018_T11C0 | A0018 | T11C0 | CJX1 | 103 | 160 | 외부 |  | 21 | 619.5
7010 | A0018_T11C0 | A0018 | T11C0 | CJX1 | 103 | 160 | 외부 |  | 21 | 619.5
7011 | A0018_T11C0 | A0018 | T11C0 | CJX1 | 103 | 160 | 외부 |  | 21 | 619.5
7012 | A0018_T12C0 | A0018 | T12C0 | CJX1 | 104 | 161 | 외부 |  | 21 | 619.5
7013 | A0018_T12C0 | A0018 | T12C0 | CJX1 | 104 | 161 | 외부 |  | 21 | 619.5
7014 | A0018_T12C0 | A0018 | T12C0 | CJX1 | 104 | 161 | 외부 |  | 21 | 619.5
7015 | A0018_T13C0 | A0018 | T13C0 | CJX1 | 105 | 165 | 외부 |  | 21 | 619.5
7016 | A0018_T13C0 | A0018 | T13C0 | CJX1 | 105 | 165 | 외부 |  | 21 | 619.5
7017 | A0018_T13C0 | A0018 | T13C0 | CJX1 | 105 | 165 | 외부 |  | 21 | 619.5
7018 | A0018_T14C0 | A0018 | T14C0 | CJX1 | 164 | 223 | 외부 |  | 21 | 619.5
7019 | A0018_T14C0 | A0018 | T14C0 | CJX1 | 164 | 223 | 외부 |  | 21 | 619.5
7020 | A0018_T14C0 | A0018 | T14C0 | CJX1 | 164 | 223 | 외부 |  | 21 | 619.5
7021 | A0018_T15C0 | A0018 | T15C0 | CJX1 | 164 | 227 | 외부 |  | 21 | 619.5
7022 | A0018_T15C0 | A0018 | T15C0 | CJX1 | 164 | 227 | 외부 |  | 21 | 619.5
7023 | A0018_T15C0 | A0018 | T15C0 | CJX1 | 164 | 227 | 외부 |  | 21 | 619.5
7024 | A0018_T18C0 | A0018 | T18C0 | CJX1 | 152 | 244 | 외부 |  | 14 | 378
7025 | A0018_T18C0 | A0018 | T18C0 | CJX1 | 152 | 244 | 외부 |  | 14 | 378
7026 | A0018_T18C0 | A0018 | T18C0 | CJX1 | 152 | 244 | 외부 |  | 14 | 378
7027 | A0018_T21C0 | A0018 | T21C0 | CJX1 | 103 | 160 | 외부 |  | 21 | 619.5
7028 | A0018_T21C0 | A0018 | T21C0 | CJX1 | 103 | 160 | 외부 |  | 21 | 619.5
7029 | A0018_T21C0 | A0018 | T21C0 | CJX1 | 103 | 160 | 외부 |  | 21 | 619.5
7030 | A0018_T22C0 | A0018 | T22C0 | CJX1 | 104 | 161 | 외부 |  | 21 | 619.5
7031 | A0018_T22C0 | A0018 | T22C0 | CJX1 | 104 | 161 | 외부 |  | 21 | 619.5
7032 | A0018_T22C0 | A0018 | T22C0 | CJX1 | 104 | 161 | 외부 |  | 21 | 619.5
7033 | A0018_T23C0 | A0018 | T23C0 | CJX1 | 105 | 168 | 외부 |  | 21 | 619.5
7034 | A0018_T23C0 | A0018 | T23C0 | CJX1 | 105 | 168 | 외부 |  | 21 | 619.5
7035 | A0018_T23C0 | A0018 | T23C0 | CJX1 | 105 | 168 | 외부 |  | 21 | 619.5
7036 | A0018_T24C0 | A0018 | T24C0 | CJX1 | 159 | 223 | 외부 |  | 21 | 619.5
7037 | A0018_T24C0 | A0018 | T24C0 | CJX1 | 159 | 223 | 외부 |  | 21 | 619.5
7038 | A0018_T24C0 | A0018 | T24C0 | CJX1 | 159 | 223 | 외부 |  | 21 | 619.5
7039 | A0018_T25C0 | A0018 | T25C0 | CJX1 | 152 | 227 | 외부 |  | 21 | 619.5
7040 | A0018_T25C0 | A0018 | T25C0 | CJX1 | 152 | 227 | 외부 |  | 21 | 619.5
7041 | A0018_T25C0 | A0018 | T25C0 | CJX1 | 152 | 227 | 외부 |  | 21 | 619.5
7042 | A0019_A22C0 | A0019 | A22C0 | CF21 | 129 | 171 | 외부 |  | 13 | 201.5
7043 | A0019_A22C0 | A0019 | A22C0 | CF21 | 129 | 171 | 외부 |  | 13 | 201.5
7044 | A0019_A41A0 | A0019 | A41A0 | C11 | 69 | 213 | 외부 |  | 9 | 90
7045 | A0019_B11P0 | A0019 | B11P0 | C11 | 103 | 115 | 대조립2부 |  | 15.5 | 310
7046 | A0019_B11S0 | A0019 | B11S0 | C11 | 103 | 115 | 대조립2부 |  | 10.5 | 210
7047 | A0019_B12P0 | A0019 | B12P0 | C11 | 104 | 116 | 대조립2부 |  | 20 | 430
7048 | A0019_B12S0 | A0019 | B12S0 | C11 | 104 | 116 | 대조립2부 |  | 16.5 | 330
7049 | A0019_B13P2 | A0019 | B13P2 | K41 | 129 | 139 | 선행의장부 |  | 28 | 1120
7050 | A0019_B13P2 | A0019 | B13P2 | K41 | 129 | 139 | 선행의장부 |  | 28 | 1120
7051 | A0019_B13P2 | A0019 | B13P2 | K41 | 129 | 139 | 선행의장부 |  | 28 | 1120
7052 | A0019_B13S2 | A0019 | B13S2 | K41 | 129 | 139 | 선행의장부 |  | 23 | 920
7053 | A0019_B13S2 | A0019 | B13S2 | K41 | 129 | 139 | 선행의장부 |  | 23 | 920
7054 | A0019_B13S2 | A0019 | B13S2 | K41 | 129 | 139 | 선행의장부 |  | 23 | 920
7055 | A0019_B15P2 | A0019 | B15P2 | K41 | 206 | 215 | 선행의장부 |  | 28 | 1092
7056 | A0019_B15P2 | A0019 | B15P2 | K41 | 206 | 215 | 선행의장부 |  | 28 | 1092
7057 | A0019_B15P2 | A0019 | B15P2 | K41 | 206 | 215 | 선행의장부 |  | 28 | 1092
7058 | A0019_B15S2 | A0019 | B15S2 | K41 | 206 | 215 | 선행의장부 |  | 23 | 897
7059 | A0019_B15S2 | A0019 | B15S2 | K41 | 206 | 215 | 선행의장부 |  | 23 | 897
7060 | A0019_B15S2 | A0019 | B15S2 | K41 | 206 | 215 | 선행의장부 |  | 23 | 897
7061 | A0019_B163P | A0019 | B163P | CC13 | 159 | 165 | 판넬조립1부 |  | 20 | 530
7062 | A0019_B163S | A0019 | B163S | CC13 | 159 | 165 | 판넬조립1부 |  | 20 | 430
7063 | A0019_B17P1 | A0019 | B17P1 | G41 | 166 | 175 | 선행의장부 |  | 24.5 | 955.5
7064 | A0019_B17S1 | A0019 | B17S1 | G41 | 166 | 175 | 선행의장부 |  | 19.5 | 760.5
7065 | A0019_B19P0 | A0019 | B19P0 | C11 | 143 | 153 | 대조립2부 |  | 17 | 306
7066 | A0019_B19P1 | A0019 | B19P1 | G41 | 165 | 174 | 선행의장부 |  | 20.5 | 676.5
7067 | A0019_B19S0 | A0019 | B19S0 | C11 | 143 | 153 | 대조립2부 |  | 17 | 306
7068 | A0019_B19S0 | A0019 | B19S0 | C11 | 143 | 153 | 대조립2부 |  | 17 | 306
7069 | A0019_B20S0 | A0019 | B20S0 | C11 | 150 | 160 | 대조립2부 |  | 14 | 224
7070 | A0019_B21A0 | A0019 | B21A0 | C11 | 151 | 161 | 대조립2부 |  | 17 | 425
7071 | A0019_B22A0 | A0019 | B22A0 | C11 | 152 | 164 | 대조립2부 |  | 17 | 340
7072 | A0019_B23A0 | A0019 | B23A0 | C11 | 166 | 179 | 대조립2부 |  | 14 | 238
7073 | A0019_B23A0 | A0019 | B23A0 | C11 | 166 | 179 | 대조립2부 |  | 14 | 238
7074 | A0019_B24A0 | A0019 | B24A0 | C11 | 153 | 172 | 대조립1부 |  | 12.5 | 212.5
7075 | A0019_B24A0 | A0019 | B24A0 | C11 | 153 | 172 | 대조립1부 |  | 12.5 | 212.5
7076 | A0019_B24A0 | A0019 | B24A0 | C11 | 153 | 172 | 대조립1부 |  | 12.5 | 212.5
7077 | A0019_B57P0 | A0019 | B57P0 | C11 | 147 | 159 | 외부 |  | 11 | 220
7078 | A0019_B57P0 | A0019 | B57P0 | C11 | 147 | 159 | 외부 |  | 11 | 220
7079 | A0019_B57S0 | A0019 | B57S0 | C11 | 147 | 159 | 외부 |  | 11 | 220
7080 | A0019_B57S0 | A0019 | B57S0 | C11 | 147 | 159 | 외부 |  | 11 | 220
7081 | A0019_C93A0 | A0019 | C93A0 | H32 | 217 | 224 | 외부 |  | 0 | 0
7082 | A0019_C93A0 | A0019 | C93A0 | H32 | 217 | 224 | 외부 |  | 0 | 0
7083 | A0019_C94A0 | A0019 | C94A0 | H32 | 223 | 235 | 외부 |  | 0 | 0
7084 | A0019_C94A0 | A0019 | C94A0 | H32 | 223 | 235 | 외부 |  | 0 | 0
7085 | A0019_C95A0 | A0019 | C95A0 | H32 | 214 | 221 | 외부 |  | 0 | 0
7086 | A0019_C95A0 | A0019 | C95A0 | H32 | 214 | 221 | 외부 |  | 0 | 0
7087 | A0019_C96A0 | A0019 | C96A0 | H32 | 214 | 221 | 외부 |  | 0 | 0
7088 | A0019_C96A0 | A0019 | C96A0 | H32 | 214 | 221 | 외부 |  | 0 | 0
7089 | A0019_C97A0 | A0019 | C97A0 | H32 | 157 | 164 | 외부 |  | 0 | 0
7090 | A0019_C97A0 | A0019 | C97A0 | H32 | 157 | 164 | 외부 |  | 0 | 0
7091 | A0019_C98A0 | A0019 | C98A0 | H32 | 154 | 161 | 외부 |  | 0 | 0
7092 | A0019_C98A0 | A0019 | C98A0 | H32 | 154 | 161 | 외부 |  | 0 | 0
7093 | A0019_C99A0 | A0019 | C99A0 | H32 | 144 | 151 | 외부 |  | 0 | 0
7094 | A0019_C99A0 | A0019 | C99A0 | H32 | 144 | 151 | 외부 |  | 0 | 0
7095 | A0019_E11A0 | A0019 | E11A0 | CC21 | 87 | 112 | 대조립1부 |  | 13.5 | 330.75
7096 | A0019_E12P0 | A0019 | E12P0 | CC21 | 87 | 112 | 대조립1부 |  | 14.5 | 261
7097 | A0019_E12S0 | A0019 | E12S0 | CC21 | 87 | 112 | 대조립1부 |  | 6.5 | 117
7098 | A0019_E13A0 | A0019 | E13A0 | CC21 | 74 | 98 | 대조립1부 |  | 14.5 | 224.75
7099 | A0019_E14A0 | A0019 | E14A0 | CC21 | 76 | 103 | 대조립1부 |  | 9 | 144
7100 | A0019_E21C0 | A0019 | E21C0 | F21 | 108 | 115 | 선행의장부 |  | 5.5 | 79.75
7101 | A0019_E21C0 | A0019 | E21C0 | F21 | 108 | 115 | 선행의장부 |  | 5.5 | 79.75
7102 | A0019_E22P0 | A0019 | E22P0 | C11 | 75 | 87 | 대조립1부 |  | 15 | 247.5
7103 | A0019_E22P1 | A0019 | E22P1 | G41 | 103 | 112 | 선행의장부 |  | 17 | 527
7104 | A0019_E22P1 | A0019 | E22P1 | G41 | 103 | 112 | 선행의장부 |  | 17 | 527
7105 | A0019_E22S0 | A0019 | E22S0 | C11 | 75 | 87 | 대조립1부 |  | 15 | 247.5
7106 | A0019_E22S1 | A0019 | E22S1 | G41 | 103 | 112 | 선행의장부 |  | 17 | 527
7107 | A0019_E22S1 | A0019 | E22S1 | G41 | 103 | 112 | 선행의장부 |  | 17 | 527
7108 | A0019_E22S1 | A0019 | E22S1 | G41 | 103 | 112 | 선행의장부 |  | 17 | 527
7109 | A0019_E22S1 | A0019 | E22S1 | G41 | 103 | 112 | 선행의장부 |  | 17 | 527
7110 | A0019_E22S1 | A0019 | E22S1 | G41 | 103 | 112 | 선행의장부 |  | 17 | 527
7111 | A0019_E23P0 | A0019 | E23P0 | C11 | 77 | 89 | 대조립1부 |  | 12 | 192
7112 | A0019_E23S0 | A0019 | E23S0 | C11 | 77 | 89 | 대조립1부 |  | 12 | 192
7113 | A0019_E24C0 | A0019 | E24C0 | C11 | 70 | 82 | 대조립3부 |  | 11 | 176
7114 | A0019_E24C0 | A0019 | E24C0 | C11 | 70 | 82 | 대조립3부 |  | 11 | 176
7115 | A0019_E24C0 | A0019 | E24C0 | C11 | 70 | 82 | 대조립3부 |  | 11 | 176
7116 | A0019_E25C0 | A0019 | E25C0 | C11 | 73 | 83 | 대조립1부 |  | 11 | 176
7117 | A0019_E25C0 | A0019 | E25C0 | C11 | 73 | 83 | 대조립1부 |  | 11 | 176
7118 | A0019_E25C0 | A0019 | E25C0 | C11 | 73 | 83 | 대조립1부 |  | 11 | 176
7119 | A0019_E31C0 | A0019 | E31C0 | C11 | 80 | 90 | 대조립1부 |  | 15.5 | 310
7120 | A0019_E31C0 | A0019 | E31C0 | C11 | 80 | 90 | 대조립1부 |  | 15.5 | 310
7121 | A0019_E31C0 | A0019 | E31C0 | C11 | 80 | 90 | 대조립1부 |  | 15.5 | 310
7122 | A0019_E32P0 | A0019 | E32P0 | C11 | 56 | 68 | 대조립1부 |  | 10.5 | 157.5
7123 | A0019_E32P0 | A0019 | E32P0 | C11 | 56 | 68 | 대조립1부 |  | 10.5 | 157.5
7124 | A0019_E32P0 | A0019 | E32P0 | C11 | 56 | 68 | 대조립1부 |  | 10.5 | 157.5
7125 | A0019_E32S0 | A0019 | E32S0 | C11 | 56 | 68 | 대조립1부 |  | 15 | 322.5
7126 | A0019_E32S1 | A0019 | E32S1 | G41 | 75 | 84 | 선행의장부 |  | 21 | 651
7127 | A0019_E32S1 | A0019 | E32S1 | G41 | 75 | 84 | 선행의장부 |  | 21 | 651
7128 | A0019_E33P0 | A0019 | E33P0 | C11 | 61 | 73 | 대조립1부 |  | 16 | 344
7129 | A0019_E33P0 | A0019 | E33P0 | C11 | 61 | 73 | 대조립1부 |  | 16 | 344
7130 | A0019_E33P0 | A0019 | E33P0 | C11 | 61 | 73 | 대조립1부 |  | 16 | 344
7131 | A0019_E33S0 | A0019 | E33S0 | C11 | 61 | 73 | 대조립1부 |  | 17 | 365.5
7132 | A0019_E34P0 | A0019 | E34P0 | C11 | 67 | 103 | 외부 |  | 16 | 256
7133 | A0019_E34P0 | A0019 | E34P0 | C11 | 67 | 103 | 외부 |  | 16 | 256
7134 | A0019_E34P0 | A0019 | E34P0 | C11 | 67 | 103 | 외부 |  | 16 | 256
7135 | A0019_E34P0 | A0019 | E34P0 | C11 | 67 | 103 | 외부 |  | 16 | 256
7136 | A0019_E34P0 | A0019 | E34P0 | C11 | 67 | 103 | 외부 |  | 16 | 256
7137 | A0019_E34S0 | A0019 | E34S0 | C11 | 67 | 103 | 외부 |  | 16 | 256
7138 | A0019_E34S0 | A0019 | E34S0 | C11 | 67 | 103 | 외부 |  | 16 | 256
7139 | A0019_E34S0 | A0019 | E34S0 | C11 | 67 | 103 | 외부 |  | 16 | 256
7140 | A0019_E34S0 | A0019 | E34S0 | C11 | 67 | 103 | 외부 |  | 16 | 256
7141 | A0019_E34S0 | A0019 | E34S0 | C11 | 67 | 103 | 외부 |  | 16 | 256
7142 | A0019_E35P0 | A0019 | E35P0 | C11 | 68 | 104 | 외부 |  | 16 | 256
7143 | A0019_E35P0 | A0019 | E35P0 | C11 | 68 | 104 | 외부 |  | 16 | 256
7144 | A0019_E35P0 | A0019 | E35P0 | C11 | 68 | 104 | 외부 |  | 16 | 256
7145 | A0019_E35P0 | A0019 | E35P0 | C11 | 68 | 104 | 외부 |  | 16 | 256
7146 | A0019_E35P0 | A0019 | E35P0 | C11 | 68 | 104 | 외부 |  | 16 | 256
7147 | A0019_E35S0 | A0019 | E35S0 | C11 | 68 | 104 | 외부 |  | 16 | 256
7148 | A0019_E35S0 | A0019 | E35S0 | C11 | 68 | 104 | 외부 |  | 16 | 256
7149 | A0019_E35S0 | A0019 | E35S0 | C11 | 68 | 104 | 외부 |  | 16 | 256
7150 | A0019_E35S0 | A0019 | E35S0 | C11 | 68 | 104 | 외부 |  | 16 | 256
7151 | A0019_E35S0 | A0019 | E35S0 | C11 | 68 | 104 | 외부 |  | 16 | 256
7152 | A0019_E41P0 | A0019 | E41P0 | C11 | 66 | 76 | 대조립1부 |  | 10.5 | 157.5
7153 | A0019_E41P0 | A0019 | E41P0 | C11 | 66 | 76 | 대조립1부 |  | 10.5 | 157.5
7154 | A0019_E41P0 | A0019 | E41P0 | C11 | 66 | 76 | 대조립1부 |  | 10.5 | 157.5
7155 | A0019_E41S0 | A0019 | E41S0 | C11 | 66 | 76 | 대조립1부 |  | 15 | 322.5
7156 | A0019_E41S0 | A0019 | E41S0 | C11 | 66 | 76 | 대조립1부 |  | 15 | 322.5
7157 | A0019_E41S0 | A0019 | E41S0 | C11 | 66 | 76 | 대조립1부 |  | 15 | 322.5
7158 | A0019_E42P0 | A0019 | E42P0 | C11 | 68 | 80 | 대조립1부 |  | 16 | 304
7159 | A0019_E42P0 | A0019 | E42P0 | C11 | 68 | 80 | 대조립1부 |  | 16 | 304
7160 | A0019_E42P0 | A0019 | E42P0 | C11 | 68 | 80 | 대조립1부 |  | 16 | 304
7161 | A0019_E42S0 | A0019 | E42S0 | C11 | 68 | 80 | 대조립1부 |  | 17 | 323
7162 | A0019_E42S0 | A0019 | E42S0 | C11 | 68 | 80 | 대조립1부 |  | 17 | 323
7163 | A0019_E42S0 | A0019 | E42S0 | C11 | 68 | 80 | 대조립1부 |  | 17 | 323
7164 | A0019_E43C0 | A0019 | E43C0 | C11 | 80 | 90 | 대조립1부 |  | 15 | 300
7165 | A0019_E43C0 | A0019 | E43C0 | C11 | 80 | 90 | 대조립1부 |  | 15 | 300
7166 | A0019_E43C0 | A0019 | E43C0 | C11 | 80 | 90 | 대조립1부 |  | 15 | 300
7167 | A0019_E44C0 | A0019 | E44C0 | C11 | 119 | 131 | 판넬조립1부 |  | 15.5 | 310
7168 | A0019_E44C1 | A0019 | E44C1 | G41 | 136 | 145 | 선행의장부 |  | 20 | 640
7169 | A0019_E44C1 | A0019 | E44C1 | G41 | 136 | 145 | 선행의장부 |  | 20 | 640
7170 | A0019_E44C1 | A0019 | E44C1 | G41 | 136 | 145 | 선행의장부 |  | 20 | 640
7171 | A0019_E44C1 | A0019 | E44C1 | G41 | 136 | 145 | 선행의장부 |  | 20 | 640
7172 | A0019_E44C1 | A0019 | E44C1 | G41 | 136 | 145 | 선행의장부 |  | 20 | 640
7173 | A0019_E45C0 | A0019 | E45C0 | C11 | 117 | 131 | 대조립1부 |  | 13.5 | 222.75
7174 | A0019_E46P0 | A0019 | E46P0 | C11 | 116 | 126 | 판넬조립1부 |  | 9.5 | 104.5
7175 | A0019_E46P0 | A0019 | E46P0 | C11 | 116 | 126 | 판넬조립1부 |  | 9.5 | 104.5
7176 | A0019_E46P0 | A0019 | E46P0 | C11 | 116 | 126 | 판넬조립1부 |  | 9.5 | 104.5
7177 | A0019_E46P0 | A0019 | E46P0 | C11 | 116 | 126 | 판넬조립1부 |  | 9.5 | 104.5
7178 | A0019_E46P0 | A0019 | E46P0 | C11 | 116 | 126 | 판넬조립1부 |  | 9.5 | 104.5
7179 | A0019_E46P0 | A0019 | E46P0 | C11 | 116 | 126 | 판넬조립1부 |  | 9.5 | 104.5
7180 | A0019_E46S0 | A0019 | E46S0 | C11 | 116 | 126 | 판넬조립1부 |  | 9.5 | 95
7181 | A0019_E46S0 | A0019 | E46S0 | C11 | 116 | 126 | 판넬조립1부 |  | 9.5 | 95
7182 | A0019_E46S0 | A0019 | E46S0 | C11 | 116 | 126 | 판넬조립1부 |  | 9.5 | 95
7183 | A0019_E46S0 | A0019 | E46S0 | C11 | 116 | 126 | 판넬조립1부 |  | 9.5 | 95
7184 | A0019_E46S0 | A0019 | E46S0 | C11 | 116 | 126 | 판넬조립1부 |  | 9.5 | 95
7185 | A0019_E46S0 | A0019 | E46S0 | C11 | 116 | 126 | 판넬조립1부 |  | 9.5 | 95
7186 | A0019_E51P0 | A0019 | E51P0 | C11 | 118 | 144 | 대조립1부 |  | 11.5 | 172.5
7187 | A0019_E51P0 | A0019 | E51P0 | C11 | 118 | 144 | 대조립1부 |  | 11.5 | 172.5
7188 | A0019_E51P0 | A0019 | E51P0 | C11 | 118 | 144 | 대조립1부 |  | 11.5 | 172.5
7189 | A0019_E51P0 | A0019 | E51P0 | C11 | 118 | 144 | 대조립1부 |  | 11.5 | 172.5
7190 | A0019_E51P0 | A0019 | E51P0 | C11 | 118 | 144 | 대조립1부 |  | 11.5 | 172.5
7191 | A0019_E51P0 | A0019 | E51P0 | C11 | 118 | 144 | 대조립1부 |  | 11.5 | 172.5
7192 | A0019_E51S0 | A0019 | E51S0 | C11 | 118 | 144 | 대조립1부 |  | 11.5 | 172.5
7193 | A0019_E51S0 | A0019 | E51S0 | C11 | 118 | 144 | 대조립1부 |  | 11.5 | 172.5
7194 | A0019_E51S0 | A0019 | E51S0 | C11 | 118 | 144 | 대조립1부 |  | 11.5 | 172.5
7195 | A0019_E51S0 | A0019 | E51S0 | C11 | 118 | 144 | 대조립1부 |  | 11.5 | 172.5
7196 | A0019_E51S0 | A0019 | E51S0 | C11 | 118 | 144 | 대조립1부 |  | 11.5 | 172.5
7197 | A0019_E51S0 | A0019 | E51S0 | C11 | 118 | 144 | 대조립1부 |  | 11.5 | 172.5
7198 | A0019_E52P0 | A0019 | E52P0 | C11 | 90 | 123 | 외부 |  | 15 | 240
7199 | A0019_E52P0 | A0019 | E52P0 | C11 | 90 | 123 | 외부 |  | 15 | 240
7200 | A0019_E52P0 | A0019 | E52P0 | C11 | 90 | 123 | 외부 |  | 15 | 240
7201 | A0019_E52S0 | A0019 | E52S0 | C11 | 90 | 123 | 외부 |  | 15 | 240
7202 | A0019_E52S0 | A0019 | E52S0 | C11 | 90 | 123 | 외부 |  | 15 | 240
7203 | A0019_E52S0 | A0019 | E52S0 | C11 | 90 | 123 | 외부 |  | 15 | 240
7204 | A0019_E533P | A0019 | E533P | C12 | 147 | 147 | 대조립2부 |  | 17.5 | 341.25
7205 | A0019_E533S | A0019 | E533S | C12 | 147 | 147 | 대조립2부 |  | 17.5 | 341.25
7206 | A0019_E53P0 | A0019 | E53P0 | C11 | 154 | 165 | 대조립1부 |  | 16.5 | 321.75
7207 | A0019_E53P1 | A0019 | E53P1 | G41 | 178 | 200 | 선행의장부 |  | 17 | 680
7208 | A0019_E53P1 | A0019 | E53P1 | G41 | 178 | 200 | 선행의장부 |  | 17 | 680
7209 | A0019_E53P1 | A0019 | E53P1 | G41 | 178 | 200 | 선행의장부 |  | 17 | 680
7210 | A0019_E53P1 | A0019 | E53P1 | G41 | 178 | 200 | 선행의장부 |  | 17 | 680
7211 | A0019_E53P1 | A0019 | E53P1 | G41 | 178 | 200 | 선행의장부 |  | 17 | 680
7212 | A0019_E53S0 | A0019 | E53S0 | C11 | 154 | 165 | 대조립1부 |  | 16.5 | 321.75
7213 | A0019_E53S1 | A0019 | E53S1 | G41 | 178 | 200 | 선행의장부 |  | 17 | 680
7214 | A0019_E53S1 | A0019 | E53S1 | G41 | 178 | 200 | 선행의장부 |  | 17 | 680
7215 | A0019_E53S1 | A0019 | E53S1 | G41 | 178 | 200 | 선행의장부 |  | 17 | 680
7216 | A0019_E53S1 | A0019 | E53S1 | G41 | 178 | 200 | 선행의장부 |  | 17 | 680
7217 | A0019_E53S1 | A0019 | E53S1 | G41 | 178 | 200 | 선행의장부 |  | 17 | 680
7218 | A0019_E54P0 | A0019 | E54P0 | C11 | 154 | 166 | 대조립1부 |  | 14 | 280
7219 | A0019_E54S0 | A0019 | E54S0 | C11 | 154 | 166 | 대조립1부 |  | 14 | 280
7220 | A0019_E55C0 | A0019 | E55C0 | C11 | 173 | 196 | 대조립1부 |  | 13.5 | 276.75
7221 | A0019_E55C0 | A0019 | E55C0 | C11 | 173 | 196 | 대조립1부 |  | 13.5 | 276.75
7222 | A0019_E55C0 | A0019 | E55C0 | C11 | 173 | 196 | 대조립1부 |  | 13.5 | 276.75
7223 | A0019_E55C0 | A0019 | E55C0 | C11 | 173 | 196 | 대조립1부 |  | 13.5 | 276.75
7224 | A0019_E55C0 | A0019 | E55C0 | C11 | 173 | 196 | 대조립1부 |  | 13.5 | 276.75
7225 | A0019_E55C0 | A0019 | E55C0 | C11 | 173 | 196 | 대조립1부 |  | 13.5 | 276.75
7226 | A0019_F11A0 | A0019 | F11A0 | CF21 | 131 | 173 | 외부 |  | 9 | 99
7227 | A0019_F11A0 | A0019 | F11A0 | CF21 | 131 | 173 | 외부 |  | 9 | 99
7228 | A0019_F41P0 | A0019 | F41P0 | C11 | 154 | 179 | 대조립1부 |  | 15 | 322.5
7229 | A0019_F41P0 | A0019 | F41P0 | C11 | 154 | 179 | 대조립1부 |  | 15 | 322.5
7230 | A0019_F41P3 | A0019 | F41P3 | L32 | 259 | 263 | 도장1부 |  | 25 | 1075
7231 | A0019_F41P3 | A0019 | F41P3 | L32 | 259 | 263 | 도장1부 |  | 25 | 1075
7232 | A0019_F41S0 | A0019 | F41S0 | C11 | 154 | 179 | 대조립1부 |  | 15 | 322.5
7233 | A0019_F41S0 | A0019 | F41S0 | C11 | 154 | 179 | 대조립1부 |  | 15 | 322.5
7234 | A0019_F71P0 | A0019 | F71P0 | C11 | 146 | 165 | 외부 |  | 4.5 | 45
7235 | A0019_F71S0 | A0019 | F71S0 | C11 | 146 | 165 | 외부 |  | 4.5 | 45
7236 | A0019_F72P0 | A0019 | F72P0 | C11 | 146 | 165 | 외부 |  | 4.5 | 47.25
7237 | A0019_F72S0 | A0019 | F72S0 | C11 | 146 | 165 | 외부 |  | 4.5 | 47.25
7238 | A0019_F73P0 | A0019 | F73P0 | C11 | 146 | 165 | 외부 |  | 4.5 | 47.25
7239 | A0019_F73S0 | A0019 | F73S0 | C11 | 146 | 165 | 외부 |  | 4.5 | 47.25
7240 | A0019_F74C0 | A0019 | F74C0 | C11 | 146 | 165 | 외부 |  | 4.5 | 45
7241 | A0019_H11P3 | A0019 | H11P3 | LL64 | 136 | 236 | 외부 |  | 10 | 510
7242 | A0019_H11P3 | A0019 | H11P3 | LL64 | 136 | 236 | 외부 |  | 10 | 510
7243 | A0019_H23P3 | A0019 | H23P3 | LL64 | 136 | 236 | 외부 |  | 10.5 | 535.5
7244 | A0019_H23P3 | A0019 | H23P3 | LL64 | 136 | 236 | 외부 |  | 10.5 | 535.5
7245 | A0019_L11P0 | A0019 | L11P0 | H32 | 207 | 220 | 외부 |  | 0 | 0
7246 | A0019_L11P0 | A0019 | L11P0 | H32 | 207 | 220 | 외부 |  | 0 | 0
7247 | A0019_L11S0 | A0019 | L11S0 | H32 | 207 | 220 | 외부 |  | 0 | 0
7248 | A0019_L11S0 | A0019 | L11S0 | H32 | 207 | 220 | 외부 |  | 0 | 0
7249 | A0019_L12P0 | A0019 | L12P0 | H32 | 146 | 159 | 외부 |  | 0 | 0
7250 | A0019_L12P0 | A0019 | L12P0 | H32 | 146 | 159 | 외부 |  | 0 | 0
7251 | A0019_L12S0 | A0019 | L12S0 | H32 | 146 | 159 | 외부 |  | 0 | 0
7252 | A0019_L12S0 | A0019 | L12S0 | H32 | 146 | 159 | 외부 |  | 0 | 0
7253 | A0019_L13P0 | A0019 | L13P0 | H32 | 146 | 159 | 외부 |  | 0 | 0
7254 | A0019_L13P0 | A0019 | L13P0 | H32 | 146 | 159 | 외부 |  | 0 | 0
7255 | A0019_L13S0 | A0019 | L13S0 | H32 | 146 | 159 | 외부 |  | 0 | 0
7256 | A0019_L13S0 | A0019 | L13S0 | H32 | 146 | 159 | 외부 |  | 0 | 0
7257 | A0019_L14P0 | A0019 | L14P0 | H32 | 146 | 159 | 외부 |  | 0 | 0
7258 | A0019_L14P0 | A0019 | L14P0 | H32 | 146 | 159 | 외부 |  | 0 | 0
7259 | A0019_L14S0 | A0019 | L14S0 | H32 | 146 | 159 | 외부 |  | 0 | 0
7260 | A0019_L14S0 | A0019 | L14S0 | H32 | 146 | 159 | 외부 |  | 0 | 0
7261 | A0019_L15P0 | A0019 | L15P0 | H32 | 147 | 160 | 외부 |  | 0 | 0
7262 | A0019_L15P0 | A0019 | L15P0 | H32 | 147 | 160 | 외부 |  | 0 | 0
7263 | A0019_L15S0 | A0019 | L15S0 | H32 | 147 | 160 | 외부 |  | 0 | 0
7264 | A0019_L15S0 | A0019 | L15S0 | H32 | 147 | 160 | 외부 |  | 0 | 0
7265 | A0019_L16P0 | A0019 | L16P0 | H32 | 147 | 160 | 외부 |  | 0 | 0
7266 | A0019_L16P0 | A0019 | L16P0 | H32 | 147 | 160 | 외부 |  | 0 | 0
7267 | A0019_L16S0 | A0019 | L16S0 | H32 | 147 | 160 | 외부 |  | 0 | 0
7268 | A0019_L16S0 | A0019 | L16S0 | H32 | 147 | 160 | 외부 |  | 0 | 0
7269 | A0019_L17P0 | A0019 | L17P0 | H32 | 147 | 160 | 외부 |  | 0 | 0
7270 | A0019_L17P0 | A0019 | L17P0 | H32 | 147 | 160 | 외부 |  | 0 | 0
7271 | A0019_L17S0 | A0019 | L17S0 | H32 | 147 | 160 | 외부 |  | 0 | 0
7272 | A0019_L17S0 | A0019 | L17S0 | H32 | 147 | 160 | 외부 |  | 0 | 0
7273 | A0019_L18P0 | A0019 | L18P0 | H32 | 208 | 221 | 외부 |  | 0 | 0
7274 | A0019_L18P0 | A0019 | L18P0 | H32 | 208 | 221 | 외부 |  | 0 | 0
7275 | A0019_L18S0 | A0019 | L18S0 | H32 | 208 | 221 | 외부 |  | 0 | 0
7276 | A0019_L18S0 | A0019 | L18S0 | H32 | 208 | 221 | 외부 |  | 0 | 0
7277 | A0019_L19P0 | A0019 | L19P0 | H32 | 208 | 221 | 외부 |  | 0 | 0
7278 | A0019_L19P0 | A0019 | L19P0 | H32 | 208 | 221 | 외부 |  | 0 | 0
7279 | A0019_L19S0 | A0019 | L19S0 | H32 | 208 | 221 | 외부 |  | 0 | 0
7280 | A0019_L19S0 | A0019 | L19S0 | H32 | 208 | 221 | 외부 |  | 0 | 0
7281 | A0019_L20P0 | A0019 | L20P0 | H32 | 208 | 221 | 외부 |  | 0 | 0
7282 | A0019_L20P0 | A0019 | L20P0 | H32 | 208 | 221 | 외부 |  | 0 | 0
7283 | A0019_L20S0 | A0019 | L20S0 | H32 | 208 | 221 | 외부 |  | 0 | 0
7284 | A0019_L20S0 | A0019 | L20S0 | H32 | 208 | 221 | 외부 |  | 0 | 0
7285 | A0019_L21P0 | A0019 | L21P0 | H32 | 209 | 222 | 외부 |  | 0 | 0
7286 | A0019_L21P0 | A0019 | L21P0 | H32 | 209 | 222 | 외부 |  | 0 | 0
7287 | A0019_L21S0 | A0019 | L21S0 | H32 | 209 | 222 | 외부 |  | 0 | 0
7288 | A0019_L21S0 | A0019 | L21S0 | H32 | 209 | 222 | 외부 |  | 0 | 0
7289 | A0019_L22P0 | A0019 | L22P0 | H32 | 209 | 222 | 외부 |  | 0 | 0
7290 | A0019_L22P0 | A0019 | L22P0 | H32 | 209 | 222 | 외부 |  | 0 | 0
7291 | A0019_L22S0 | A0019 | L22S0 | H32 | 209 | 222 | 외부 |  | 0 | 0
7292 | A0019_L22S0 | A0019 | L22S0 | H32 | 209 | 222 | 외부 |  | 0 | 0
7293 | A0019_L23P0 | A0019 | L23P0 | H32 | 214 | 227 | 외부 |  | 0 | 0
7294 | A0019_L23P0 | A0019 | L23P0 | H32 | 214 | 227 | 외부 |  | 0 | 0
7295 | A0019_L23S0 | A0019 | L23S0 | H32 | 214 | 227 | 외부 |  | 0 | 0
7296 | A0019_L23S0 | A0019 | L23S0 | H32 | 214 | 227 | 외부 |  | 0 | 0
7297 | A0019_L24P0 | A0019 | L24P0 | H32 | 214 | 227 | 외부 |  | 0 | 0
7298 | A0019_L24P0 | A0019 | L24P0 | H32 | 214 | 227 | 외부 |  | 0 | 0
7299 | A0019_L24S0 | A0019 | L24S0 | H32 | 214 | 227 | 외부 |  | 0 | 0
7300 | A0019_L24S0 | A0019 | L24S0 | H32 | 214 | 227 | 외부 |  | 0 | 0
7301 | A0019_L25P0 | A0019 | L25P0 | H32 | 213 | 224 | 외부 |  | 0 | 0
7302 | A0019_L25P0 | A0019 | L25P0 | H32 | 213 | 224 | 외부 |  | 0 | 0
7303 | A0019_L25S0 | A0019 | L25S0 | H32 | 213 | 224 | 외부 |  | 0 | 0
7304 | A0019_L25S0 | A0019 | L25S0 | H32 | 213 | 224 | 외부 |  | 0 | 0
7305 | A0019_L26P0 | A0019 | L26P0 | H32 | 213 | 224 | 외부 |  | 0 | 0
7306 | A0019_L26P0 | A0019 | L26P0 | H32 | 213 | 224 | 외부 |  | 0 | 0
7307 | A0019_L26S0 | A0019 | L26S0 | H32 | 213 | 224 | 외부 |  | 0 | 0
7308 | A0019_L26S0 | A0019 | L26S0 | H32 | 213 | 224 | 외부 |  | 0 | 0
7309 | A0019_L27P0 | A0019 | L27P0 | H32 | 216 | 229 | 외부 |  | 0 | 0
7310 | A0019_L27P0 | A0019 | L27P0 | H32 | 216 | 229 | 외부 |  | 0 | 0
7311 | A0019_L27S0 | A0019 | L27S0 | H32 | 216 | 229 | 외부 |  | 0 | 0
7312 | A0019_L27S0 | A0019 | L27S0 | H32 | 216 | 229 | 외부 |  | 0 | 0
7313 | A0019_L28P0 | A0019 | L28P0 | H32 | 216 | 229 | 외부 |  | 0 | 0
7314 | A0019_L28P0 | A0019 | L28P0 | H32 | 216 | 229 | 외부 |  | 0 | 0
7315 | A0019_L28S0 | A0019 | L28S0 | H32 | 216 | 229 | 외부 |  | 0 | 0
7316 | A0019_L28S0 | A0019 | L28S0 | H32 | 216 | 229 | 외부 |  | 0 | 0
7317 | A0019_L29P0 | A0019 | L29P0 | H32 | 215 | 228 | 외부 |  | 0 | 0
7318 | A0019_L29P0 | A0019 | L29P0 | H32 | 215 | 228 | 외부 |  | 0 | 0
7319 | A0019_L29S0 | A0019 | L29S0 | H32 | 215 | 228 | 외부 |  | 0 | 0
7320 | A0019_L29S0 | A0019 | L29S0 | H32 | 215 | 228 | 외부 |  | 0 | 0
7321 | A0019_L30P0 | A0019 | L30P0 | H32 | 203 | 216 | 외부 |  | 0 | 0
7322 | A0019_L30P0 | A0019 | L30P0 | H32 | 203 | 216 | 외부 |  | 0 | 0
7323 | A0019_L30S0 | A0019 | L30S0 | H32 | 203 | 216 | 외부 |  | 0 | 0
7324 | A0019_L30S0 | A0019 | L30S0 | H32 | 203 | 216 | 외부 |  | 0 | 0
7325 | A0019_L31P0 | A0019 | L31P0 | H32 | 203 | 216 | 외부 |  | 0 | 0
7326 | A0019_L31P0 | A0019 | L31P0 | H32 | 203 | 216 | 외부 |  | 0 | 0
7327 | A0019_L31S0 | A0019 | L31S0 | H32 | 203 | 216 | 외부 |  | 0 | 0
7328 | A0019_L31S0 | A0019 | L31S0 | H32 | 203 | 216 | 외부 |  | 0 | 0
7329 | A0019_L32P0 | A0019 | L32P0 | H32 | 203 | 216 | 외부 |  | 0 | 0
7330 | A0019_L32P0 | A0019 | L32P0 | H32 | 203 | 216 | 외부 |  | 0 | 0
7331 | A0019_L32S0 | A0019 | L32S0 | H32 | 203 | 216 | 외부 |  | 0 | 0
7332 | A0019_L32S0 | A0019 | L32S0 | H32 | 203 | 216 | 외부 |  | 0 | 0
7333 | A0019_M31P3 | A0019 | M31P3 | L41 | 139 | 237 | 외부 |  | 9 | 306
7334 | A0019_M31P3 | A0019 | M31P3 | L41 | 139 | 237 | 외부 |  | 9 | 306
7335 | A0019_N113P | A0019 | N113P | CC13 | 87 | 97 | 판넬조립1부 |  | 15.5 | 310
7336 | A0019_N133P | A0019 | N133P | CC13 | 76 | 87 | 판넬조립1부 |  | 20 | 510
7337 | A0019_N133S | A0019 | N133S | CC13 | 76 | 87 | 판넬조립1부 |  | 20 | 410
7338 | A0019_N143P | A0019 | N143P | CC13 | 82 | 91 | 판넬조립1부 |  | 20 | 530
7339 | A0019_N143S | A0019 | N143S | CC13 | 82 | 91 | 판넬조립1부 |  | 20 | 430
7340 | A0019_N225P | A0019 | N225P | C12 | 146 | 146 | 판넬조립1부 |  | 9.5 | 161.5
7341 | A0019_N225S | A0019 | N225S | C12 | 146 | 146 | 판넬조립1부 |  | 9.5 | 161.5
7342 | A0019_N227P | A0019 | N227P | C12 | 151 | 151 | 판넬조립1부 |  | 9 | 153
7343 | A0019_N227S | A0019 | N227S | C12 | 146 | 146 | 판넬조립1부 |  | 9 | 153
7344 | A0019_N393P | A0019 | N393P | CC13 | 125 | 137 | 판넬조립1부 |  | 15 | 255
7345 | A0019_N393S | A0019 | N393S | CC13 | 125 | 137 | 판넬조립1부 |  | 15 | 255
7346 | A0019_N603P | A0019 | N603P | C12 | 147 | 147 | 대조립2부 |  | 9.5 | 152
7347 | A0019_N603S | A0019 | N603S | C12 | 147 | 147 | 대조립2부 |  | 9.5 | 152
7348 | A0019_N613P | A0019 | N613P | C12 | 152 | 152 | 대조립2부 |  | 9.5 | 161.5
7349 | A0019_N613S | A0019 | N613S | C12 | 152 | 152 | 대조립2부 |  | 9.5 | 161.5
7350 | A0019_N623P | A0019 | N623P | C12 | 154 | 154 | 대조립2부 |  | 4.5 | 76.5
7351 | A0019_N623S | A0019 | N623S | C12 | 154 | 154 | 대조립2부 |  | 4.5 | 76.5
7352 | A0019_N624P | A0019 | N624P | C12 | 154 | 154 | 대조립2부 |  | 7.5 | 127.5
7353 | A0019_N624S | A0019 | N624S | C12 | 154 | 154 | 대조립2부 |  | 7.5 | 127.5
7354 | A0019_N634P | A0019 | N634P | C12 | 158 | 158 | 대조립1부 |  | 7.5 | 123.75
7355 | A0019_N634S | A0019 | N634S | C12 | 158 | 158 | 대조립1부 |  | 7.5 | 123.75
7356 | A0019_N635P | A0019 | N635P | C12 | 171 | 171 | 대조립1부 |  | 5 | 82.5
7357 | A0019_N635S | A0019 | N635S | C12 | 158 | 158 | 대조립1부 |  | 5 | 82.5
7358 | A0019_N773P | A0019 | N773P | CC13 | 117 | 126 | 판넬조립1부 |  | 20 | 440
7359 | A0019_N793P | A0019 | N793P | CC13 | 111 | 122 | 판넬조립1부 |  | 17 | 306
7360 | A0019_N843P | A0019 | N843P | CC13 | 124 | 136 | 판넬조립1부 |  | 12 | 240
7361 | A0019_N843S | A0019 | N843S | CC13 | 124 | 136 | 판넬조립1부 |  | 12 | 240
7362 | A0019_N992P | A0019 | N992P | C12 | 166 | 166 | 대조립1부 |  | 10 | 165
7363 | A0019_N992P | A0019 | N992P | C12 | 166 | 166 | 대조립1부 |  | 10 | 165
7364 | A0019_N992S | A0019 | N992S | C12 | 166 | 166 | 대조립1부 |  | 10 | 165
7365 | A0019_N992S | A0019 | N992S | C12 | 166 | 166 | 대조립1부 |  | 10 | 165
7366 | A0019_P31P0 | A0019 | P31P0 | H32 | 145 | 152 | 외부 |  | 3 | 36
7367 | A0019_P31S0 | A0019 | P31S0 | H32 | 145 | 152 | 외부 |  | 3 | 36
7368 | A0019_P33C0 | A0019 | P33C0 | H32 | 210 | 217 | 외부 |  | 2 | 43
7369 | A0019_P33C0 | A0019 | P33C0 | H32 | 210 | 217 | 외부 |  | 2 | 43
7370 | A0019_P34C0 | A0019 | P34C0 | H32 | 210 | 217 | 외부 |  | 2 | 43
7371 | A0019_P34C0 | A0019 | P34C0 | H32 | 210 | 217 | 외부 |  | 2 | 43
7372 | A0019_P41C0 | A0019 | P41C0 | CH32 | 122 | 164 | 외부 |  | 13 | 175.5
7373 | A0019_P41C0 | A0019 | P41C0 | CH32 | 122 | 164 | 외부 |  | 13 | 175.5
7374 | A0019_P42P0 | A0019 | P42P0 | CH32 | 122 | 164 | 외부 |  | 13.5 | 216
7375 | A0019_P42P0 | A0019 | P42P0 | CH32 | 122 | 164 | 외부 |  | 13.5 | 216
7376 | A0019_P42S0 | A0019 | P42S0 | CH32 | 122 | 164 | 외부 |  | 13.5 | 216
7377 | A0019_P42S0 | A0019 | P42S0 | CH32 | 122 | 164 | 외부 |  | 13.5 | 216
7378 | A0019_P43C0 | A0019 | P43C0 | CH32 | 82 | 125 | 외부 |  | 13 | 175.5
7379 | A0019_P43C0 | A0019 | P43C0 | CH32 | 82 | 125 | 외부 |  | 13 | 175.5
7380 | A0019_P44P0 | A0019 | P44P0 | CH32 | 82 | 125 | 외부 |  | 13.5 | 216
7381 | A0019_P44P0 | A0019 | P44P0 | CH32 | 82 | 125 | 외부 |  | 13.5 | 216
7382 | A0019_P44S0 | A0019 | P44S0 | CH32 | 82 | 125 | 외부 |  | 13.5 | 216
7383 | A0019_P44S0 | A0019 | P44S0 | CH32 | 82 | 125 | 외부 |  | 13.5 | 216
7384 | A0019_P45C0 | A0019 | P45C0 | CH32 | 84 | 129 | 외부 |  | 13 | 175.5
7385 | A0019_P45C0 | A0019 | P45C0 | CH32 | 84 | 129 | 외부 |  | 13 | 175.5
7386 | A0019_P46P0 | A0019 | P46P0 | CH32 | 84 | 129 | 외부 |  | 13.5 | 216
7387 | A0019_P46P0 | A0019 | P46P0 | CH32 | 84 | 129 | 외부 |  | 13.5 | 216
7388 | A0019_P46S0 | A0019 | P46S0 | CH32 | 84 | 129 | 외부 |  | 13.5 | 216
7389 | A0019_P46S0 | A0019 | P46S0 | CH32 | 84 | 129 | 외부 |  | 13.5 | 216
7390 | A0019_P47C0 | A0019 | P47C0 | CH32 | 87 | 130 | 외부 |  | 13 | 175.5
7391 | A0019_P47C0 | A0019 | P47C0 | CH32 | 87 | 130 | 외부 |  | 13 | 175.5
7392 | A0019_P48P0 | A0019 | P48P0 | CH32 | 87 | 130 | 외부 |  | 13.5 | 216
7393 | A0019_P48P0 | A0019 | P48P0 | CH32 | 87 | 130 | 외부 |  | 13.5 | 216
7394 | A0019_P48S0 | A0019 | P48S0 | CH32 | 87 | 130 | 외부 |  | 13.5 | 216
7395 | A0019_P48S0 | A0019 | P48S0 | CH32 | 87 | 130 | 외부 |  | 13.5 | 216
7396 | A0019_P49C0 | A0019 | P49C0 | CH32 | 89 | 133 | 외부 |  | 13 | 175.5
7397 | A0019_P49C0 | A0019 | P49C0 | CH32 | 89 | 133 | 외부 |  | 13 | 175.5
7398 | A0019_P50P0 | A0019 | P50P0 | CH32 | 89 | 133 | 외부 |  | 13.5 | 216
7399 | A0019_P50P0 | A0019 | P50P0 | CH32 | 89 | 133 | 외부 |  | 13.5 | 216
7400 | A0019_P50S0 | A0019 | P50S0 | CH32 | 89 | 133 | 외부 |  | 13.5 | 216
7401 | A0019_P50S0 | A0019 | P50S0 | CH32 | 89 | 133 | 외부 |  | 13.5 | 216
7402 | A0019_P51C0 | A0019 | P51C0 | CH32 | 90 | 136 | 외부 |  | 13 | 175.5
7403 | A0019_P51C0 | A0019 | P51C0 | CH32 | 90 | 136 | 외부 |  | 13 | 175.5
7404 | A0019_P52P0 | A0019 | P52P0 | CH32 | 90 | 136 | 외부 |  | 13.5 | 216
7405 | A0019_P52P0 | A0019 | P52P0 | CH32 | 90 | 136 | 외부 |  | 13.5 | 216
7406 | A0019_P52S0 | A0019 | P52S0 | CH32 | 90 | 136 | 외부 |  | 13.5 | 216
7407 | A0019_P52S0 | A0019 | P52S0 | CH32 | 90 | 136 | 외부 |  | 13.5 | 216
7408 | A0019_P53C0 | A0019 | P53C0 | CH32 | 123 | 165 | 외부 |  | 13 | 175.5
7409 | A0019_P53C0 | A0019 | P53C0 | CH32 | 123 | 165 | 외부 |  | 13 | 175.5
7410 | A0019_P54P0 | A0019 | P54P0 | CH32 | 123 | 165 | 외부 |  | 13.5 | 216
7411 | A0019_P54P0 | A0019 | P54P0 | CH32 | 123 | 165 | 외부 |  | 13.5 | 216
7412 | A0019_P54S0 | A0019 | P54S0 | CH32 | 123 | 165 | 외부 |  | 13.5 | 216
7413 | A0019_P54S0 | A0019 | P54S0 | CH32 | 123 | 165 | 외부 |  | 13.5 | 216
7414 | A0019_P55C0 | A0019 | P55C0 | CH32 | 125 | 167 | 외부 |  | 13 | 175.5
7415 | A0019_P55C0 | A0019 | P55C0 | CH32 | 125 | 167 | 외부 |  | 13 | 175.5
7416 | A0019_P56P0 | A0019 | P56P0 | CH32 | 125 | 167 | 외부 |  | 13.5 | 216
7417 | A0019_P56P0 | A0019 | P56P0 | CH32 | 125 | 167 | 외부 |  | 13.5 | 216
7418 | A0019_P56S0 | A0019 | P56S0 | CH32 | 125 | 167 | 외부 |  | 13.5 | 216
7419 | A0019_P56S0 | A0019 | P56S0 | CH32 | 125 | 167 | 외부 |  | 13.5 | 216
7420 | A0019_P57C0 | A0019 | P57C0 | CH32 | 126 | 168 | 외부 |  | 13 | 175.5
7421 | A0019_P57C0 | A0019 | P57C0 | CH32 | 126 | 168 | 외부 |  | 13 | 175.5
7422 | A0019_P58P0 | A0019 | P58P0 | CH32 | 126 | 168 | 외부 |  | 13.5 | 216
7423 | A0019_P58P0 | A0019 | P58P0 | CH32 | 126 | 168 | 외부 |  | 13.5 | 216
7424 | A0019_P58S0 | A0019 | P58S0 | CH32 | 126 | 168 | 외부 |  | 13.5 | 216
7425 | A0019_P58S0 | A0019 | P58S0 | CH32 | 126 | 168 | 외부 |  | 13.5 | 216
7426 | A0019_P59C0 | A0019 | P59C0 | CH32 | 130 | 172 | 외부 |  | 13 | 175.5
7427 | A0019_P59C0 | A0019 | P59C0 | CH32 | 130 | 172 | 외부 |  | 13 | 175.5
7428 | A0019_P60P0 | A0019 | P60P0 | CH32 | 130 | 172 | 외부 |  | 13.5 | 216
7429 | A0019_P60P0 | A0019 | P60P0 | CH32 | 130 | 172 | 외부 |  | 13.5 | 216
7430 | A0019_P60S0 | A0019 | P60S0 | CH32 | 130 | 172 | 외부 |  | 13.5 | 216
7431 | A0019_P60S0 | A0019 | P60S0 | CH32 | 130 | 172 | 외부 |  | 13.5 | 216
7432 | A0019_P61C0 | A0019 | P61C0 | CH32 | 136 | 175 | 외부 |  | 13 | 175.5
7433 | A0019_P61C0 | A0019 | P61C0 | CH32 | 136 | 175 | 외부 |  | 13 | 175.5
7434 | A0019_P62P0 | A0019 | P62P0 | CH32 | 136 | 175 | 외부 |  | 13.5 | 216
7435 | A0019_P62P0 | A0019 | P62P0 | CH32 | 136 | 175 | 외부 |  | 13.5 | 216
7436 | A0019_P62S0 | A0019 | P62S0 | CH32 | 136 | 175 | 외부 |  | 13.5 | 216
7437 | A0019_P62S0 | A0019 | P62S0 | CH32 | 136 | 175 | 외부 |  | 13.5 | 216
7438 | A0019_P63C0 | A0019 | P63C0 | CH32 | 139 | 180 | 외부 |  | 13 | 175.5
7439 | A0019_P63C0 | A0019 | P63C0 | CH32 | 139 | 180 | 외부 |  | 13 | 175.5
7440 | A0019_P64P0 | A0019 | P64P0 | CH32 | 139 | 180 | 외부 |  | 13.5 | 216
7441 | A0019_P64P0 | A0019 | P64P0 | CH32 | 139 | 180 | 외부 |  | 13.5 | 216
7442 | A0019_P64S0 | A0019 | P64S0 | CH32 | 139 | 180 | 외부 |  | 13.5 | 216
7443 | A0019_P64S0 | A0019 | P64S0 | CH32 | 139 | 180 | 외부 |  | 13.5 | 216
7444 | A0019_P65C0 | A0019 | P65C0 | CH32 | 144 | 196 | 외부 |  | 13 | 175.5
7445 | A0019_P65C0 | A0019 | P65C0 | CH32 | 144 | 196 | 외부 |  | 13 | 175.5
7446 | A0019_P66P0 | A0019 | P66P0 | CH32 | 144 | 196 | 외부 |  | 13.5 | 216
7447 | A0019_P66P0 | A0019 | P66P0 | CH32 | 144 | 196 | 외부 |  | 13.5 | 216
7448 | A0019_P66S0 | A0019 | P66S0 | CH32 | 144 | 196 | 외부 |  | 13.5 | 216
7449 | A0019_P66S0 | A0019 | P66S0 | CH32 | 144 | 196 | 외부 |  | 13.5 | 216
7450 | A0019_P67C0 | A0019 | P67C0 | CH32 | 147 | 201 | 외부 |  | 13 | 175.5
7451 | A0019_P67C0 | A0019 | P67C0 | CH32 | 147 | 201 | 외부 |  | 13 | 175.5
7452 | A0019_P68P0 | A0019 | P68P0 | CH32 | 147 | 201 | 외부 |  | 13.5 | 216
7453 | A0019_P68P0 | A0019 | P68P0 | CH32 | 147 | 201 | 외부 |  | 13.5 | 216
7454 | A0019_P68S0 | A0019 | P68S0 | CH32 | 147 | 201 | 외부 |  | 13.5 | 216
7455 | A0019_P68S0 | A0019 | P68S0 | CH32 | 147 | 201 | 외부 |  | 13.5 | 216
7456 | A0019_P69C0 | A0019 | P69C0 | CH32 | 152 | 207 | 외부 |  | 13 | 175.5
7457 | A0019_P69C0 | A0019 | P69C0 | CH32 | 152 | 207 | 외부 |  | 13 | 175.5
7458 | A0019_P70P0 | A0019 | P70P0 | CH32 | 152 | 207 | 외부 |  | 13.5 | 216
7459 | A0019_P70P0 | A0019 | P70P0 | CH32 | 152 | 207 | 외부 |  | 13.5 | 216
7460 | A0019_P70S0 | A0019 | P70S0 | CH32 | 152 | 207 | 외부 |  | 13.5 | 216
7461 | A0019_P70S0 | A0019 | P70S0 | CH32 | 152 | 207 | 외부 |  | 13.5 | 216
7462 | A0019_P71C0 | A0019 | P71C0 | CH32 | 158 | 213 | 외부 |  | 13 | 175.5
7463 | A0019_P71C0 | A0019 | P71C0 | CH32 | 158 | 213 | 외부 |  | 13 | 175.5
7464 | A0019_P72P0 | A0019 | P72P0 | CH32 | 158 | 213 | 외부 |  | 13.5 | 216
7465 | A0019_P72P0 | A0019 | P72P0 | CH32 | 158 | 213 | 외부 |  | 13.5 | 216
7466 | A0019_P72S0 | A0019 | P72S0 | CH32 | 158 | 213 | 외부 |  | 13.5 | 216
7467 | A0019_P72S0 | A0019 | P72S0 | CH32 | 158 | 213 | 외부 |  | 13.5 | 216
7468 | A0019_P73C0 | A0019 | P73C0 | CH32 | 161 | 216 | 외부 |  | 13 | 175.5
7469 | A0019_P73C0 | A0019 | P73C0 | CH32 | 161 | 216 | 외부 |  | 13 | 175.5
7470 | A0019_P74P0 | A0019 | P74P0 | CH32 | 161 | 216 | 외부 |  | 13.5 | 216
7471 | A0019_P74P0 | A0019 | P74P0 | CH32 | 161 | 216 | 외부 |  | 13.5 | 216
7472 | A0019_P74S0 | A0019 | P74S0 | CH32 | 161 | 216 | 외부 |  | 13.5 | 216
7473 | A0019_P74S0 | A0019 | P74S0 | CH32 | 161 | 216 | 외부 |  | 13.5 | 216
7474 | A0019_P75C0 | A0019 | P75C0 | CH32 | 166 | 221 | 외부 |  | 13 | 175.5
7475 | A0019_P75C0 | A0019 | P75C0 | CH32 | 166 | 221 | 외부 |  | 13 | 175.5
7476 | A0019_P76P0 | A0019 | P76P0 | CH32 | 166 | 221 | 외부 |  | 11 | 148.5
7477 | A0019_P76P0 | A0019 | P76P0 | CH32 | 166 | 221 | 외부 |  | 11 | 148.5
7478 | A0019_P76S0 | A0019 | P76S0 | CH32 | 166 | 221 | 외부 |  | 11 | 148.5
7479 | A0019_P76S0 | A0019 | P76S0 | CH32 | 166 | 221 | 외부 |  | 11 | 148.5
7480 | A0019_P77C0 | A0019 | P77C0 | CH32 | 117 | 159 | 외부 |  | 13 | 175.5
7481 | A0019_P77C0 | A0019 | P77C0 | CH32 | 117 | 159 | 외부 |  | 13 | 175.5
7482 | A0019_P78P0 | A0019 | P78P0 | CH32 | 117 | 159 | 외부 |  | 13.5 | 216
7483 | A0019_P78P0 | A0019 | P78P0 | CH32 | 117 | 159 | 외부 |  | 13.5 | 216
7484 | A0019_P78S0 | A0019 | P78S0 | CH32 | 117 | 159 | 외부 |  | 13.5 | 216
7485 | A0019_P78S0 | A0019 | P78S0 | CH32 | 117 | 159 | 외부 |  | 13.5 | 216
7486 | A0019_P79C0 | A0019 | P79C0 | CH32 | 118 | 160 | 외부 |  | 13 | 175.5
7487 | A0019_P79C0 | A0019 | P79C0 | CH32 | 118 | 160 | 외부 |  | 13 | 175.5
7488 | A0019_P80P0 | A0019 | P80P0 | CH32 | 118 | 160 | 외부 |  | 13.5 | 216
7489 | A0019_P80P0 | A0019 | P80P0 | CH32 | 118 | 160 | 외부 |  | 13.5 | 216
7490 | A0019_P80S0 | A0019 | P80S0 | CH32 | 118 | 160 | 외부 |  | 13.5 | 216
7491 | A0019_P80S0 | A0019 | P80S0 | CH32 | 118 | 160 | 외부 |  | 13.5 | 216
7492 | A0019_P81C0 | A0019 | P81C0 | CH32 | 94 | 138 | 외부 |  | 13 | 175.5
7493 | A0019_P81C0 | A0019 | P81C0 | CH32 | 94 | 138 | 외부 |  | 13 | 175.5
7494 | A0019_P82P0 | A0019 | P82P0 | CH32 | 94 | 138 | 외부 |  | 13.5 | 216
7495 | A0019_P82P0 | A0019 | P82P0 | CH32 | 94 | 138 | 외부 |  | 13.5 | 216
7496 | A0019_P82S0 | A0019 | P82S0 | CH32 | 94 | 138 | 외부 |  | 13.5 | 216
7497 | A0019_P82S0 | A0019 | P82S0 | CH32 | 94 | 138 | 외부 |  | 13.5 | 216
7498 | A0019_S11P0 | A0019 | S11P0 | C11 | 104 | 119 | 판넬조립1부 |  | 20 | 440
7499 | A0019_S11P1 | A0019 | S11P1 | G41 | 130 | 140 | 선행의장부 |  | 25 | 975
7500 | A0019_S11P2 | A0019 | S11P2 | K41 | 130 | 140 | 건조1부 |  | 25 | 975
7501 | A0019_S11S0 | A0019 | S11S0 | C11 | 104 | 119 | 판넬조립1부 |  | 20 | 440
7502 | A0019_S11S1 | A0019 | S11S1 | G41 | 130 | 140 | 선행의장부 |  | 25 | 975
7503 | A0019_S11S2 | A0019 | S11S2 | K41 | 130 | 140 | 건조1부 |  | 25 | 975
7504 | A0019_S13P0 | A0019 | S13P0 | C11 | 97 | 119 | 판넬조립1부 |  | 20 | 540
7505 | A0019_S13P1 | A0019 | S13P1 | G41 | 136 | 145 | 선행의장부 |  | 27 | 1080
7506 | A0019_S13P2 | A0019 | S13P2 | K41 | 136 | 145 | 건조1부 |  | 27 | 1080
7507 | A0019_S13S0 | A0019 | S13S0 | C11 | 97 | 119 | 판넬조립1부 |  | 20 | 540
7508 | A0019_S13S1 | A0019 | S13S1 | G41 | 136 | 145 | 선행의장부 |  | 27 | 1080
7509 | A0019_S13S2 | A0019 | S13S2 | K41 | 136 | 145 | 건조1부 |  | 27 | 1080
7510 | A0019_S14P0 | A0019 | S14P0 | C11 | 103 | 124 | 판넬조립1부 |  | 20 | 540
7511 | A0019_S14S0 | A0019 | S14S0 | C11 | 103 | 124 | 판넬조립1부 |  | 20 | 540
7512 | A0019_S15P0 | A0019 | S15P0 | C11 | 158 | 173 | 판넬조립1부 |  | 18.5 | 499.5
7513 | A0019_S15P1 | A0019 | S15P1 | G41 | 201 | 213 | 선행의장부 |  | 27 | 1039.5
7514 | A0019_S15P2 | A0019 | S15P2 | K41 | 201 | 213 | 건조1부 |  | 27 | 1080
7515 | A0019_S15S0 | A0019 | S15S0 | C11 | 158 | 173 | 판넬조립1부 |  | 18.5 | 499.5
7516 | A0019_S15S1 | A0019 | S15S1 | G41 | 201 | 213 | 선행의장부 |  | 27 | 1039.5
7517 | A0019_S15S2 | A0019 | S15S2 | K41 | 201 | 213 | 건조1부 |  | 27 | 1080
7518 | A0019_S16P0 | A0019 | S16P0 | C11 | 164 | 179 | 판넬조립1부 |  | 20 | 540
7519 | A0019_S16S0 | A0019 | S16S0 | C11 | 164 | 179 | 판넬조립1부 |  | 20 | 540
7520 | A0019_S17P0 | A0019 | S17P0 | C11 | 165 | 182 | 판넬조립1부 |  | 20 | 440
7521 | A0019_S17P1 | A0019 | S17P1 | G41 | 207 | 216 | 선행의장부 |  | 22 | 858
7522 | A0019_S17P2 | A0019 | S17P2 | K41 | 207 | 216 | 건조1부 |  | 22 | 858
7523 | A0019_S17S0 | A0019 | S17S0 | C11 | 165 | 182 | 판넬조립1부 |  | 20 | 440
7524 | A0019_S17S1 | A0019 | S17S1 | G41 | 207 | 216 | 선행의장부 |  | 22 | 858
7525 | A0019_S17S2 | A0019 | S17S2 | K41 | 207 | 216 | 건조1부 |  | 22 | 858
7526 | A0019_S18P0 | A0019 | S18P0 | C11 | 153 | 165 | 대조립2부 |  | 12.5 | 231.25
7527 | A0019_S18P0 | A0019 | S18P0 | C11 | 153 | 165 | 대조립2부 |  | 12.5 | 231.25
7528 | A0019_S18S0 | A0019 | S18S0 | C11 | 153 | 165 | 대조립2부 |  | 12.5 | 231.25
7529 | A0019_S18S0 | A0019 | S18S0 | C11 | 153 | 165 | 대조립2부 |  | 12.5 | 231.25
7530 | A0019_S19P0 | A0019 | S19P0 | CH32 | 137 | 201 | 외부 |  | 14.5 | 246.5
7531 | A0019_S19S0 | A0019 | S19S0 | CH32 | 137 | 201 | 외부 |  | 14.5 | 246.5
7532 | A0019_S20P0 | A0019 | S20P0 | C11 | 161 | 173 | 대조립3부 |  | 16 | 272
7533 | A0019_S20P0 | A0019 | S20P0 | C11 | 161 | 173 | 대조립3부 |  | 16 | 272
7534 | A0019_S20S0 | A0019 | S20S0 | C11 | 161 | 173 | 대조립3부 |  | 16 | 272
7535 | A0019_S20S0 | A0019 | S20S0 | C11 | 161 | 173 | 대조립3부 |  | 16 | 272
7536 | A0019_S21P0 | A0019 | S21P0 | C11 | 157 | 167 | 대조립1부 |  | 17 | 323
7537 | A0019_S21P0 | A0019 | S21P0 | C11 | 157 | 167 | 대조립1부 |  | 17 | 323
7538 | A0019_S21S0 | A0019 | S21S0 | C11 | 157 | 167 | 대조립1부 |  | 17 | 323
7539 | A0019_S21S0 | A0019 | S21S0 | C11 | 157 | 167 | 대조립1부 |  | 17 | 323
7540 | A0019_S22P0 | A0019 | S22P0 | C11 | 165 | 175 | 대조립1부 |  | 17 | 289
7541 | A0019_S22P0 | A0019 | S22P0 | C11 | 165 | 175 | 대조립1부 |  | 17 | 289
7542 | A0019_S22S0 | A0019 | S22S0 | C11 | 165 | 175 | 대조립1부 |  | 17 | 289
7543 | A0019_S22S0 | A0019 | S22S0 | C11 | 165 | 175 | 대조립1부 |  | 17 | 289
7544 | A0019_S23P0 | A0019 | S23P0 | C11 | 173 | 196 | 대조립1부 |  | 16.5 | 280.5
7545 | A0019_S23P0 | A0019 | S23P0 | C11 | 173 | 196 | 대조립1부 |  | 16.5 | 280.5
7546 | A0019_S23S0 | A0019 | S23S0 | C11 | 173 | 196 | 대조립1부 |  | 16.5 | 280.5
7547 | A0019_S23S0 | A0019 | S23S0 | C11 | 173 | 196 | 대조립1부 |  | 16.5 | 280.5
7548 | A0019_S24P0 | A0019 | S24P0 | C11 | 159 | 171 | 대조립1부 |  | 12.5 | 212.5
7549 | A0019_S24P0 | A0019 | S24P0 | C11 | 159 | 171 | 대조립1부 |  | 12.5 | 212.5
7550 | A0019_S24P0 | A0019 | S24P0 | C11 | 159 | 171 | 대조립1부 |  | 12.5 | 212.5
7551 | A0019_S24S0 | A0019 | S24S0 | C11 | 159 | 171 | 대조립1부 |  | 12.5 | 212.5
7552 | A0019_S24S0 | A0019 | S24S0 | C11 | 159 | 171 | 대조립1부 |  | 12.5 | 212.5
7553 | A0019_S24S0 | A0019 | S24S0 | C11 | 159 | 171 | 대조립1부 |  | 12.5 | 212.5
7554 | A0019_S38P0 | A0019 | S38P0 | C11 | 164 | 174 | 대조립2부 |  | 18.5 | 407
7555 | A0019_S38S0 | A0019 | S38S0 | C11 | 164 | 174 | 대조립2부 |  | 18.5 | 407
7556 | A0019_S39P0 | A0019 | S39P0 | C11 | 161 | 173 | 대조립1부 |  | 17 | 331.5
7557 | A0019_S39P0 | A0019 | S39P0 | C11 | 161 | 173 | 대조립1부 |  | 17 | 331.5
7558 | A0019_S39P0 | A0019 | S39P0 | C11 | 161 | 173 | 대조립1부 |  | 17 | 331.5
7559 | A0019_S39S0 | A0019 | S39S0 | C11 | 161 | 173 | 대조립1부 |  | 17 | 331.5
7560 | A0019_S39S0 | A0019 | S39S0 | C11 | 161 | 173 | 대조립1부 |  | 17 | 331.5
7561 | A0019_S39S0 | A0019 | S39S0 | C11 | 161 | 173 | 대조립1부 |  | 17 | 331.5
7562 | A0019_S40P0 | A0019 | S40P0 | C11 | 168 | 180 | 대조립1부 |  | 11 | 176
7563 | A0019_S40P0 | A0019 | S40P0 | C11 | 168 | 180 | 대조립1부 |  | 11 | 176
7564 | A0019_S40P0 | A0019 | S40P0 | C11 | 168 | 180 | 대조립1부 |  | 11 | 176
7565 | A0019_S40S0 | A0019 | S40S0 | C11 | 168 | 180 | 대조립1부 |  | 11 | 176
7566 | A0019_S40S0 | A0019 | S40S0 | C11 | 168 | 180 | 대조립1부 |  | 11 | 176
7567 | A0019_S40S0 | A0019 | S40S0 | C11 | 168 | 180 | 대조립1부 |  | 11 | 176
7568 | A0019_S41P0 | A0019 | S41P0 | C11 | 164 | 174 | 대조립3부 |  | 14.5 | 246.5
7569 | A0019_S41P0 | A0019 | S41P0 | C11 | 164 | 174 | 대조립3부 |  | 14.5 | 246.5
7570 | A0019_S41S0 | A0019 | S41S0 | C11 | 164 | 174 | 대조립3부 |  | 14.5 | 246.5
7571 | A0019_S41S0 | A0019 | S41S0 | C11 | 164 | 174 | 대조립3부 |  | 14.5 | 246.5
7572 | A0019_S42P0 | A0019 | S42P0 | C11 | 172 | 182 | 대조립2부 |  | 15 | 255
7573 | A0019_S42P0 | A0019 | S42P0 | C11 | 172 | 182 | 대조립2부 |  | 15 | 255
7574 | A0019_S42S0 | A0019 | S42S0 | C11 | 172 | 182 | 대조립2부 |  | 15 | 255
7575 | A0019_S42S0 | A0019 | S42S0 | C11 | 172 | 182 | 대조립2부 |  | 15 | 255
7576 | A0019_S43P0 | A0019 | S43P0 | C11 | 159 | 207 | 외부 |  | 16.5 | 305.25
7577 | A0019_S43P0 | A0019 | S43P0 | C11 | 159 | 207 | 외부 |  | 16.5 | 305.25
7578 | A0019_S43S0 | A0019 | S43S0 | CH32 | 159 | 228 | 외부 |  | 16.5 | 305.25
7579 | A0019_S44P0 | A0019 | S44P0 | C11 | 168 | 201 | 외부 |  | 16.5 | 272.25
7580 | A0019_S44P0 | A0019 | S44P0 | C11 | 168 | 201 | 외부 |  | 16.5 | 272.25
7581 | A0019_S44S0 | A0019 | S44S0 | C11 | 168 | 201 | 외부 |  | 16.5 | 272.25
7582 | A0019_S60P0 | A0019 | S60P0 | C11 | 165 | 175 | 대조립1부 |  | 11.5 | 184
7583 | A0019_S60P0 | A0019 | S60P0 | C11 | 165 | 175 | 대조립1부 |  | 11.5 | 184
7584 | A0019_S60P0 | A0019 | S60P0 | C11 | 165 | 175 | 대조립1부 |  | 11.5 | 184
7585 | A0019_S60S0 | A0019 | S60S0 | C11 | 165 | 175 | 대조립1부 |  | 11.5 | 184
7586 | A0019_S60S0 | A0019 | S60S0 | C11 | 165 | 175 | 대조립1부 |  | 11.5 | 184
7587 | A0019_S60S0 | A0019 | S60S0 | C11 | 165 | 175 | 대조립1부 |  | 11.5 | 184
7588 | A0019_S61P0 | A0019 | S61P0 | C11 | 167 | 179 | 외부 |  | 11.5 | 195.5
7589 | A0019_S61P0 | A0019 | S61P0 | C11 | 167 | 179 | 외부 |  | 11.5 | 195.5
7590 | A0019_S61P0 | A0019 | S61P0 | C11 | 167 | 179 | 외부 |  | 11.5 | 195.5
7591 | A0019_S61S0 | A0019 | S61S0 | C11 | 167 | 179 | 외부 |  | 11.5 | 195.5
7592 | A0019_S61S0 | A0019 | S61S0 | C11 | 167 | 179 | 외부 |  | 11.5 | 195.5
7593 | A0019_S61S0 | A0019 | S61S0 | C11 | 167 | 179 | 외부 |  | 11.5 | 195.5
7594 | A0019_S62P0 | A0019 | S62P0 | C11 | 171 | 181 | 외부 |  | 11 | 187
7595 | A0019_S62P0 | A0019 | S62P0 | C11 | 171 | 181 | 외부 |  | 11 | 187
7596 | A0019_S62P0 | A0019 | S62P0 | C11 | 171 | 181 | 외부 |  | 11 | 187
7597 | A0019_S62S0 | A0019 | S62S0 | C11 | 171 | 181 | 외부 |  | 11 | 187
7598 | A0019_S62S0 | A0019 | S62S0 | C11 | 171 | 181 | 외부 |  | 11 | 187
7599 | A0019_S62S0 | A0019 | S62S0 | C11 | 171 | 181 | 외부 |  | 11 | 187
7600 | A0019_S63P0 | A0019 | S63P0 | C11 | 182 | 208 | 대조립1부 |  | 15 | 247.5
7601 | A0019_S63P0 | A0019 | S63P0 | C11 | 182 | 208 | 대조립1부 |  | 15 | 247.5
7602 | A0019_S63P0 | A0019 | S63P0 | C11 | 182 | 208 | 대조립1부 |  | 15 | 247.5
7603 | A0019_S63S0 | A0019 | S63S0 | C11 | 182 | 208 | 대조립1부 |  | 15 | 247.5
7604 | A0019_S63S0 | A0019 | S63S0 | C11 | 182 | 208 | 대조립1부 |  | 15 | 247.5
7605 | A0019_S63S0 | A0019 | S63S0 | C11 | 182 | 208 | 대조립1부 |  | 15 | 247.5
7606 | A0019_S64P0 | A0019 | S64P0 | C11 | 200 | 213 | 대조립1부 |  | 16 | 264
7607 | A0019_S64P0 | A0019 | S64P0 | C11 | 200 | 213 | 대조립1부 |  | 16 | 264
7608 | A0019_S64P0 | A0019 | S64P0 | C11 | 200 | 213 | 대조립1부 |  | 16 | 264
7609 | A0019_S64P0 | A0019 | S64P0 | C11 | 200 | 213 | 대조립1부 |  | 16 | 264
7610 | A0019_S64P0 | A0019 | S64P0 | C11 | 200 | 213 | 대조립1부 |  | 16 | 264
7611 | A0019_S64P0 | A0019 | S64P0 | C11 | 200 | 213 | 대조립1부 |  | 16 | 264
7612 | A0019_S64S0 | A0019 | S64S0 | C11 | 200 | 213 | 대조립1부 |  | 16 | 264
7613 | A0019_S64S0 | A0019 | S64S0 | C11 | 200 | 213 | 대조립1부 |  | 16 | 264
7614 | A0019_S64S0 | A0019 | S64S0 | C11 | 200 | 213 | 대조립1부 |  | 16 | 264
7615 | A0019_S64S0 | A0019 | S64S0 | C11 | 200 | 213 | 대조립1부 |  | 16 | 264
7616 | A0019_S64S0 | A0019 | S64S0 | C11 | 200 | 213 | 대조립1부 |  | 16 | 264
7617 | A0019_S64S0 | A0019 | S64S0 | C11 | 200 | 213 | 대조립1부 |  | 16 | 264
7618 | A0019_S912P | A0019 | S912P | C12 | 130 | 131 | 가공소조립부 2야드 |  | 3.5 | 59.5
7619 | A0019_S912S | A0019 | S912S | C12 | 130 | 131 | 가공소조립부 2야드 |  | 3.5 | 59.5
7620 | A0019_T11C0 | A0019 | T11C0 | CJX1 | 69 | 136 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
7621 | A0019_T11C0 | A0019 | T11C0 | CJX1 | 69 | 136 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
7622 | A0019_T11C0 | A0019 | T11C0 | CJX1 | 69 | 136 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
7623 | A0019_T12C0 | A0019 | T12C0 | CJX1 | 70 | 137 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
7624 | A0019_T12C0 | A0019 | T12C0 | CJX1 | 70 | 137 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
7625 | A0019_T12C0 | A0019 | T12C0 | CJX1 | 70 | 137 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
7626 | A0019_T13C0 | A0019 | T13C0 | CJX1 | 130 | 217 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
7627 | A0019_T13C0 | A0019 | T13C0 | CJX1 | 130 | 217 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
7628 | A0019_T13C0 | A0019 | T13C0 | CJX1 | 130 | 217 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
7629 | A0019_T14C0 | A0019 | T14C0 | CJX1 | 131 | 217 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
7630 | A0019_T14C0 | A0019 | T14C0 | CJX1 | 131 | 217 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
7631 | A0019_T14C0 | A0019 | T14C0 | CJX1 | 131 | 217 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
7632 | A0019_T15C0 | A0019 | T15C0 | CJX1 | 136 | 221 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
7633 | A0019_T15C0 | A0019 | T15C0 | CJX1 | 136 | 221 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
7634 | A0019_T15C0 | A0019 | T15C0 | CJX1 | 136 | 221 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
7635 | A0019_T21C0 | A0019 | T21C0 | CJX1 | 73 | 153 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
7636 | A0019_T21C0 | A0019 | T21C0 | CJX1 | 73 | 153 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
7637 | A0019_T21C0 | A0019 | T21C0 | CJX1 | 73 | 153 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
7638 | A0019_T22C0 | A0019 | T22C0 | CJX1 | 83 | 158 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
7639 | A0019_T22C0 | A0019 | T22C0 | CJX1 | 83 | 158 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
7640 | A0019_T22C0 | A0019 | T22C0 | CJX1 | 83 | 158 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
7641 | A0019_T23C0 | A0019 | T23C0 | CJX1 | 83 | 158 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
7642 | A0019_T23C0 | A0019 | T23C0 | CJX1 | 83 | 158 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
7643 | A0019_T23C0 | A0019 | T23C0 | CJX1 | 83 | 158 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
7644 | A0019_T24C0 | A0019 | T24C0 | CJX1 | 137 | 220 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
7645 | A0019_T24C0 | A0019 | T24C0 | CJX1 | 137 | 220 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
7646 | A0019_T24C0 | A0019 | T24C0 | CJX1 | 137 | 220 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
7647 | A0019_T25C0 | A0019 | T25C0 | CJX1 | 131 | 223 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
7648 | A0019_T25C0 | A0019 | T25C0 | CJX1 | 131 | 223 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
7649 | A0019_T25C0 | A0019 | T25C0 | CJX1 | 131 | 223 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
7650 | A0020_A21C0 | A0020 | A21C0 | CF21 | 93 | 129 | 외부 |  | 15.5 | 279
7651 | A0020_A21C0 | A0020 | A21C0 | CF21 | 93 | 129 | 외부 |  | 15.5 | 279
7652 | A0020_A41A0 | A0020 | A41A0 | C11 | 70 | 217 | 외부 |  | 9 | 90
7653 | A0020_B11P0 | A0020 | B11P0 | C11 | 101 | 113 | 대조립2부 |  | 15.5 | 310
7654 | A0020_B11S0 | A0020 | B11S0 | C11 | 101 | 113 | 대조립2부 |  | 10.5 | 210
7655 | A0020_B12P0 | A0020 | B12P0 | C11 | 108 | 120 | 대조립2부 |  | 20 | 430
7656 | A0020_B12S0 | A0020 | B12S0 | C11 | 108 | 120 | 대조립2부 |  | 16.5 | 330
7657 | A0020_B13P0 | A0020 | B13P0 | C11 | 119 | 129 | 대조립1부 |  | 20 | 510
7658 | A0020_B13P1 | A0020 | B13P1 | G41 | 168 | 182 | 선행의장부 |  | 28 | 1120
7659 | A0020_B13P1 | A0020 | B13P1 | G41 | 168 | 182 | 선행의장부 |  | 28 | 1120
7660 | A0020_B13P1 | A0020 | B13P1 | G41 | 168 | 182 | 선행의장부 |  | 28 | 1120
7661 | A0020_B13S1 | A0020 | B13S1 | G41 | 148 | 160 | 선행의장부 |  | 23 | 920
7662 | A0020_B13S1 | A0020 | B13S1 | G41 | 148 | 160 | 선행의장부 |  | 23 | 920
7663 | A0020_B13S1 | A0020 | B13S1 | G41 | 148 | 160 | 선행의장부 |  | 23 | 920
7664 | A0020_B13S1 | A0020 | B13S1 | G41 | 148 | 160 | 선행의장부 |  | 23 | 920
7665 | A0020_B14P0 | A0020 | B14P0 | C11 | 121 | 146 | 대조립1부 |  | 20 | 530
7666 | A0020_B15P2 | A0020 | B15P2 | K41 | 210 | 219 | 선행의장부 |  | 28 | 1092
7667 | A0020_B15P2 | A0020 | B15P2 | K41 | 210 | 219 | 선행의장부 |  | 28 | 1092
7668 | A0020_B15P2 | A0020 | B15P2 | K41 | 210 | 219 | 선행의장부 |  | 28 | 1092
7669 | A0020_B15S2 | A0020 | B15S2 | K41 | 210 | 219 | 선행의장부 |  | 23 | 897
7670 | A0020_B15S2 | A0020 | B15S2 | K41 | 210 | 219 | 선행의장부 |  | 23 | 897
7671 | A0020_B15S2 | A0020 | B15S2 | K41 | 210 | 219 | 선행의장부 |  | 23 | 897
7672 | A0020_B163P | A0020 | B163P | CC13 | 175 | 184 | 판넬조립1부 |  | 20 | 530
7673 | A0020_B163S | A0020 | B163S | CC13 | 175 | 184 | 판넬조립1부 |  | 20 | 430
7674 | A0020_B17P1 | A0020 | B17P1 | G41 | 170 | 184 | 선행의장부 |  | 24.5 | 955.5
7675 | A0020_B17S1 | A0020 | B17S1 | G41 | 170 | 184 | 선행의장부 |  | 19.5 | 760.5
7676 | A0020_B19P0 | A0020 | B19P0 | C11 | 154 | 164 | 대조립1부 |  | 17 | 306
7677 | A0020_B19P1 | A0020 | B19P1 | G41 | 176 | 190 | 선행의장부 |  | 20.5 | 676.5
7678 | A0020_B19S0 | A0020 | B19S0 | C11 | 154 | 164 | 대조립1부 |  | 17 | 306
7679 | A0020_B19S0 | A0020 | B19S0 | C11 | 154 | 164 | 대조립1부 |  | 17 | 306
7680 | A0020_B20S0 | A0020 | B20S0 | C11 | 160 | 170 | 대조립1부 |  | 14 | 224
7681 | A0020_B21A1 | A0020 | B21A1 | G41 | 185 | 196 | 선행의장부 |  | 25 | 850
7682 | A0020_B23A0 | A0020 | B23A0 | C11 | 174 | 190 | 대조립1부 |  | 14 | 238
7683 | A0020_B23A0 | A0020 | B23A0 | C11 | 174 | 190 | 대조립1부 |  | 14 | 238
7684 | A0020_B24A0 | A0020 | B24A0 | C11 | 160 | 183 | 대조립1부 |  | 12.5 | 212.5
7685 | A0020_B24A0 | A0020 | B24A0 | C11 | 160 | 183 | 대조립1부 |  | 12.5 | 212.5
7686 | A0020_B24A0 | A0020 | B24A0 | C11 | 160 | 183 | 대조립1부 |  | 12.5 | 212.5
7687 | A0020_B51P0 | A0020 | B51P0 | CJX1 | 70 | 162 | 외부 |  | 19 | 380
7688 | A0020_B51P0 | A0020 | B51P0 | CJX1 | 70 | 162 | 외부 |  | 19 | 380
7689 | A0020_B51P0 | A0020 | B51P0 | CJX1 | 70 | 162 | 외부 |  | 19 | 380
7690 | A0020_B51S0 | A0020 | B51S0 | CJX1 | 70 | 162 | 외부 |  | 19 | 380
7691 | A0020_B51S0 | A0020 | B51S0 | CJX1 | 70 | 162 | 외부 |  | 19 | 380
7692 | A0020_B51S0 | A0020 | B51S0 | CJX1 | 70 | 162 | 외부 |  | 19 | 380
7693 | A0020_B52P0 | A0020 | B52P0 | CJX1 | 78 | 169 | 외부 |  | 13.5 | 256.5
7694 | A0020_B52P0 | A0020 | B52P0 | CJX1 | 78 | 169 | 외부 |  | 13.5 | 256.5
7695 | A0020_B52P0 | A0020 | B52P0 | CJX1 | 78 | 169 | 외부 |  | 13.5 | 256.5
7696 | A0020_B52S0 | A0020 | B52S0 | CJX1 | 78 | 169 | 외부 |  | 13.5 | 256.5
7697 | A0020_B52S0 | A0020 | B52S0 | CJX1 | 78 | 169 | 외부 |  | 13.5 | 256.5
7698 | A0020_B52S0 | A0020 | B52S0 | CJX1 | 78 | 169 | 외부 |  | 13.5 | 256.5
7699 | A0020_B53P0 | A0020 | B53P0 | C11 | 127 | 153 | 외부 |  | 11 | 220
7700 | A0020_B53P0 | A0020 | B53P0 | C11 | 127 | 153 | 외부 |  | 11 | 220
7701 | A0020_B53P0 | A0020 | B53P0 | C11 | 127 | 153 | 외부 |  | 11 | 220
7702 | A0020_B53P0 | A0020 | B53P0 | C11 | 127 | 153 | 외부 |  | 11 | 220
7703 | A0020_B53P0 | A0020 | B53P0 | C11 | 127 | 153 | 외부 |  | 11 | 220
7704 | A0020_B53S0 | A0020 | B53S0 | C11 | 127 | 153 | 외부 |  | 11 | 220
7705 | A0020_B53S0 | A0020 | B53S0 | C11 | 127 | 153 | 외부 |  | 11 | 220
7706 | A0020_B53S0 | A0020 | B53S0 | C11 | 127 | 153 | 외부 |  | 11 | 220
7707 | A0020_B53S0 | A0020 | B53S0 | C11 | 127 | 153 | 외부 |  | 11 | 220
7708 | A0020_B53S0 | A0020 | B53S0 | C11 | 127 | 153 | 외부 |  | 11 | 220
7709 | A0020_B54P0 | A0020 | B54P0 | C11 | 143 | 156 | 외부 |  | 6 | 120
7710 | A0020_B54P0 | A0020 | B54P0 | C11 | 143 | 156 | 외부 |  | 6 | 120
7711 | A0020_B54P0 | A0020 | B54P0 | C11 | 143 | 156 | 외부 |  | 6 | 120
7712 | A0020_B54P0 | A0020 | B54P0 | C11 | 143 | 156 | 외부 |  | 6 | 120
7713 | A0020_B54P0 | A0020 | B54P0 | C11 | 143 | 156 | 외부 |  | 6 | 120
7714 | A0020_B54S0 | A0020 | B54S0 | C11 | 143 | 156 | 외부 |  | 6 | 120
7715 | A0020_B54S0 | A0020 | B54S0 | C11 | 143 | 156 | 외부 |  | 6 | 120
7716 | A0020_B54S0 | A0020 | B54S0 | C11 | 143 | 156 | 외부 |  | 6 | 120
7717 | A0020_B54S0 | A0020 | B54S0 | C11 | 143 | 156 | 외부 |  | 6 | 120
7718 | A0020_B54S0 | A0020 | B54S0 | C11 | 143 | 156 | 외부 |  | 6 | 120
7719 | A0020_B57P0 | A0020 | B57P0 | C11 | 170 | 185 | 외부 |  | 11 | 220
7720 | A0020_B57P0 | A0020 | B57P0 | C11 | 170 | 185 | 외부 |  | 11 | 220
7721 | A0020_B57S0 | A0020 | B57S0 | C11 | 170 | 185 | 외부 |  | 11 | 220
7722 | A0020_B57S0 | A0020 | B57S0 | C11 | 170 | 185 | 외부 |  | 11 | 220
7723 | A0020_C93A0 | A0020 | C93A0 | H32 | 227 | 234 | 외부 |  | 0 | 0
7724 | A0020_C93A0 | A0020 | C93A0 | H32 | 227 | 234 | 외부 |  | 0 | 0
7725 | A0020_C94A0 | A0020 | C94A0 | H32 | 233 | 240 | 외부 |  | 0 | 0
7726 | A0020_C94A0 | A0020 | C94A0 | H32 | 233 | 240 | 외부 |  | 0 | 0
7727 | A0020_C95A0 | A0020 | C95A0 | H32 | 217 | 224 | 외부 |  | 0 | 0
7728 | A0020_C95A0 | A0020 | C95A0 | H32 | 217 | 224 | 외부 |  | 0 | 0
7729 | A0020_C96A0 | A0020 | C96A0 | H32 | 217 | 224 | 외부 |  | 0 | 0
7730 | A0020_C96A0 | A0020 | C96A0 | H32 | 217 | 224 | 외부 |  | 0 | 0
7731 | A0020_C97A0 | A0020 | C97A0 | H32 | 164 | 171 | 외부 |  | 0 | 0
7732 | A0020_C97A0 | A0020 | C97A0 | H32 | 164 | 171 | 외부 |  | 0 | 0
7733 | A0020_C98A0 | A0020 | C98A0 | H32 | 154 | 161 | 외부 |  | 0 | 0
7734 | A0020_C98A0 | A0020 | C98A0 | H32 | 154 | 161 | 외부 |  | 0 | 0
7735 | A0020_C99A0 | A0020 | C99A0 | H32 | 129 | 150 | 외부 |  | 0 | 0
7736 | A0020_C99A0 | A0020 | C99A0 | H32 | 129 | 150 | 외부 |  | 0 | 0
7737 | A0020_E11A0 | A0020 | E11A0 | CC21 | 86 | 111 | 대조립1부 |  | 13.5 | 330.75
7738 | A0020_E12P0 | A0020 | E12P0 | CC21 | 90 | 113 | 대조립1부 |  | 14.5 | 261
7739 | A0020_E12S0 | A0020 | E12S0 | CC21 | 90 | 113 | 대조립1부 |  | 6.5 | 117
7740 | A0020_E13A0 | A0020 | E13A0 | CC21 | 73 | 99 | 대조립1부 |  | 14.5 | 224.75
7741 | A0020_E14A0 | A0020 | E14A0 | CC21 | 76 | 99 | 대조립1부 |  | 9 | 144
7742 | A0020_E21C0 | A0020 | E21C0 | C11 | 97 | 107 | 판넬조립1부 |  | 5.5 | 79.75
7743 | A0020_E21C0 | A0020 | E21C0 | C11 | 97 | 107 | 판넬조립1부 |  | 5.5 | 79.75
7744 | A0020_E21C0 | A0020 | E21C0 | C11 | 97 | 107 | 판넬조립1부 |  | 5.5 | 79.75
7745 | A0020_E22P0 | A0020 | E22P0 | C11 | 91 | 101 | 대조립1부 |  | 15 | 247.5
7746 | A0020_E22P1 | A0020 | E22P1 | G41 | 106 | 115 | 선행의장부 |  | 17 | 527
7747 | A0020_E22P1 | A0020 | E22P1 | G41 | 106 | 115 | 선행의장부 |  | 17 | 527
7748 | A0020_E22S0 | A0020 | E22S0 | C11 | 91 | 101 | 대조립1부 |  | 15 | 247.5
7749 | A0020_E22S1 | A0020 | E22S1 | G41 | 106 | 115 | 선행의장부 |  | 17 | 527
7750 | A0020_E22S1 | A0020 | E22S1 | G41 | 106 | 115 | 선행의장부 |  | 17 | 527
7751 | A0020_E22S1 | A0020 | E22S1 | G41 | 106 | 115 | 선행의장부 |  | 17 | 527
7752 | A0020_E22S1 | A0020 | E22S1 | G41 | 106 | 115 | 선행의장부 |  | 17 | 527
7753 | A0020_E22S1 | A0020 | E22S1 | G41 | 106 | 115 | 선행의장부 |  | 17 | 527
7754 | A0020_E23P0 | A0020 | E23P0 | C11 | 92 | 104 | 대조립1부 |  | 12 | 192
7755 | A0020_E23S0 | A0020 | E23S0 | C11 | 92 | 104 | 대조립1부 |  | 12 | 192
7756 | A0020_E24C0 | A0020 | E24C0 | C11 | 85 | 97 | 대조립1부 |  | 11 | 176
7757 | A0020_E24C0 | A0020 | E24C0 | C11 | 85 | 97 | 대조립1부 |  | 11 | 176
7758 | A0020_E24C0 | A0020 | E24C0 | C11 | 85 | 97 | 대조립1부 |  | 11 | 176
7759 | A0020_E25C0 | A0020 | E25C0 | C11 | 77 | 90 | 대조립2부 |  | 11 | 176
7760 | A0020_E25C0 | A0020 | E25C0 | C11 | 77 | 90 | 대조립2부 |  | 11 | 176
7761 | A0020_E25C0 | A0020 | E25C0 | C11 | 77 | 90 | 대조립2부 |  | 11 | 176
7762 | A0020_E31C0 | A0020 | E31C0 | C11 | 90 | 99 | 대조립1부 |  | 15.5 | 310
7763 | A0020_E31C0 | A0020 | E31C0 | C11 | 90 | 99 | 대조립1부 |  | 15.5 | 310
7764 | A0020_E31C0 | A0020 | E31C0 | C11 | 90 | 99 | 대조립1부 |  | 15.5 | 310
7765 | A0020_E32P0 | A0020 | E32P0 | C11 | 65 | 78 | 대조립1부 |  | 10.5 | 157.5
7766 | A0020_E32P0 | A0020 | E32P0 | C11 | 65 | 78 | 대조립1부 |  | 10.5 | 157.5
7767 | A0020_E32P0 | A0020 | E32P0 | C11 | 65 | 78 | 대조립1부 |  | 10.5 | 157.5
7768 | A0020_E32S0 | A0020 | E32S0 | C11 | 65 | 78 | 대조립1부 |  | 15 | 322.5
7769 | A0020_E32S1 | A0020 | E32S1 | G41 | 84 | 93 | 선행의장부 |  | 21 | 651
7770 | A0020_E32S1 | A0020 | E32S1 | G41 | 84 | 93 | 선행의장부 |  | 21 | 651
7771 | A0020_E33P0 | A0020 | E33P0 | C11 | 69 | 80 | 대조립1부 |  | 16 | 344
7772 | A0020_E33P0 | A0020 | E33P0 | C11 | 69 | 80 | 대조립1부 |  | 16 | 344
7773 | A0020_E33P0 | A0020 | E33P0 | C11 | 69 | 80 | 대조립1부 |  | 16 | 344
7774 | A0020_E33S0 | A0020 | E33S0 | C11 | 69 | 80 | 대조립1부 |  | 17 | 365.5
7775 | A0020_E34P0 | A0020 | E34P0 | C11 | 86 | 128 | 외부 |  | 16 | 256
7776 | A0020_E34P0 | A0020 | E34P0 | C11 | 86 | 128 | 외부 |  | 16 | 256
7777 | A0020_E34P0 | A0020 | E34P0 | C11 | 86 | 128 | 외부 |  | 16 | 256
7778 | A0020_E34P0 | A0020 | E34P0 | C11 | 86 | 128 | 외부 |  | 16 | 256
7779 | A0020_E34P0 | A0020 | E34P0 | C11 | 86 | 128 | 외부 |  | 16 | 256
7780 | A0020_E34S0 | A0020 | E34S0 | C11 | 86 | 128 | 외부 |  | 16 | 256
7781 | A0020_E34S0 | A0020 | E34S0 | C11 | 86 | 128 | 외부 |  | 16 | 256
7782 | A0020_E34S0 | A0020 | E34S0 | C11 | 86 | 128 | 외부 |  | 16 | 256
7783 | A0020_E34S0 | A0020 | E34S0 | C11 | 86 | 128 | 외부 |  | 16 | 256
7784 | A0020_E34S0 | A0020 | E34S0 | C11 | 86 | 128 | 외부 |  | 16 | 256
7785 | A0020_E35P0 | A0020 | E35P0 | C11 | 87 | 129 | 외부 |  | 16 | 256
7786 | A0020_E35P0 | A0020 | E35P0 | C11 | 87 | 129 | 외부 |  | 16 | 256
7787 | A0020_E35P0 | A0020 | E35P0 | C11 | 87 | 129 | 외부 |  | 16 | 256
7788 | A0020_E35P0 | A0020 | E35P0 | C11 | 87 | 129 | 외부 |  | 16 | 256
7789 | A0020_E35P0 | A0020 | E35P0 | C11 | 87 | 129 | 외부 |  | 16 | 256
7790 | A0020_E35S0 | A0020 | E35S0 | C11 | 87 | 129 | 외부 |  | 16 | 256
7791 | A0020_E35S0 | A0020 | E35S0 | C11 | 87 | 129 | 외부 |  | 16 | 256
7792 | A0020_E35S0 | A0020 | E35S0 | C11 | 87 | 129 | 외부 |  | 16 | 256
7793 | A0020_E35S0 | A0020 | E35S0 | C11 | 87 | 129 | 외부 |  | 16 | 256
7794 | A0020_E35S0 | A0020 | E35S0 | C11 | 87 | 129 | 외부 |  | 16 | 256
7795 | A0020_E41P0 | A0020 | E41P0 | CH32 | 41 | 114 | 외부 |  | 10.5 | 157.5
7796 | A0020_E41S0 | A0020 | E41S0 | CH32 | 41 | 114 | 외부 |  | 15 | 322.5
7797 | A0020_E42P0 | A0020 | E42P0 | C11 | 42 | 78 | 외부 |  | 16 | 304
7798 | A0020_E42P0 | A0020 | E42P0 | C11 | 42 | 78 | 외부 |  | 16 | 304
7799 | A0020_E42P0 | A0020 | E42P0 | C11 | 42 | 78 | 외부 |  | 16 | 304
7800 | A0020_E42S0 | A0020 | E42S0 | C11 | 42 | 78 | 외부 |  | 17 | 323
7801 | A0020_E42S0 | A0020 | E42S0 | C11 | 42 | 78 | 외부 |  | 17 | 323
7802 | A0020_E42S0 | A0020 | E42S0 | C11 | 42 | 78 | 외부 |  | 17 | 323
7803 | A0020_E43C0 | A0020 | E43C0 | C11 | 87 | 99 | 대조립1부 |  | 15 | 300
7804 | A0020_E43C0 | A0020 | E43C0 | C11 | 87 | 99 | 대조립1부 |  | 15 | 300
7805 | A0020_E43C0 | A0020 | E43C0 | C11 | 87 | 99 | 대조립1부 |  | 15 | 300
7806 | A0020_E44C0 | A0020 | E44C0 | C11 | 121 | 146 | 판넬조립1부 |  | 15.5 | 310
7807 | A0020_E44C1 | A0020 | E44C1 | G41 | 163 | 174 | 선행의장부 |  | 20 | 640
7808 | A0020_E44C1 | A0020 | E44C1 | G41 | 163 | 174 | 선행의장부 |  | 20 | 640
7809 | A0020_E44C1 | A0020 | E44C1 | G41 | 163 | 174 | 선행의장부 |  | 20 | 640
7810 | A0020_E44C1 | A0020 | E44C1 | G41 | 163 | 174 | 선행의장부 |  | 20 | 640
7811 | A0020_E44C1 | A0020 | E44C1 | G41 | 163 | 174 | 선행의장부 |  | 20 | 640
7812 | A0020_E45C0 | A0020 | E45C0 | C11 | 126 | 150 | 판넬조립1부 |  | 13.5 | 222.75
7813 | A0020_E46P0 | A0020 | E46P0 | C11 | 122 | 147 | 판넬조립1부 |  | 9.5 | 104.5
7814 | A0020_E46P0 | A0020 | E46P0 | C11 | 122 | 147 | 판넬조립1부 |  | 9.5 | 104.5
7815 | A0020_E46P0 | A0020 | E46P0 | C11 | 122 | 147 | 판넬조립1부 |  | 9.5 | 104.5
7816 | A0020_E46P0 | A0020 | E46P0 | C11 | 122 | 147 | 판넬조립1부 |  | 9.5 | 104.5
7817 | A0020_E46P0 | A0020 | E46P0 | C11 | 122 | 147 | 판넬조립1부 |  | 9.5 | 104.5
7818 | A0020_E46P0 | A0020 | E46P0 | C11 | 122 | 147 | 판넬조립1부 |  | 9.5 | 104.5
7819 | A0020_E46S0 | A0020 | E46S0 | C11 | 122 | 147 | 판넬조립1부 |  | 9.5 | 95
7820 | A0020_E46S0 | A0020 | E46S0 | C11 | 122 | 147 | 판넬조립1부 |  | 9.5 | 95
7821 | A0020_E46S0 | A0020 | E46S0 | C11 | 122 | 147 | 판넬조립1부 |  | 9.5 | 95
7822 | A0020_E46S0 | A0020 | E46S0 | C11 | 122 | 147 | 판넬조립1부 |  | 9.5 | 95
7823 | A0020_E46S0 | A0020 | E46S0 | C11 | 122 | 147 | 판넬조립1부 |  | 9.5 | 95
7824 | A0020_E46S0 | A0020 | E46S0 | C11 | 122 | 147 | 판넬조립1부 |  | 9.5 | 95
7825 | A0020_E513P | A0020 | E513P | CC13 | 120 | 126 | 대조립1부 |  | 9.5 | 142.5
7826 | A0020_E513S | A0020 | E513S | CC13 | 120 | 126 | 대조립1부 |  | 9.5 | 142.5
7827 | A0020_E51P0 | A0020 | E51P0 | C11 | 147 | 160 | 대조립1부 |  | 11.5 | 172.5
7828 | A0020_E51P0 | A0020 | E51P0 | C11 | 147 | 160 | 대조립1부 |  | 11.5 | 172.5
7829 | A0020_E51P0 | A0020 | E51P0 | C11 | 147 | 160 | 대조립1부 |  | 11.5 | 172.5
7830 | A0020_E51P0 | A0020 | E51P0 | C11 | 147 | 160 | 대조립1부 |  | 11.5 | 172.5
7831 | A0020_E51P0 | A0020 | E51P0 | C11 | 147 | 160 | 대조립1부 |  | 11.5 | 172.5
7832 | A0020_E51P0 | A0020 | E51P0 | C11 | 147 | 160 | 대조립1부 |  | 11.5 | 172.5
7833 | A0020_E51S0 | A0020 | E51S0 | C11 | 147 | 160 | 대조립1부 |  | 11.5 | 172.5
7834 | A0020_E51S0 | A0020 | E51S0 | C11 | 147 | 160 | 대조립1부 |  | 11.5 | 172.5
7835 | A0020_E51S0 | A0020 | E51S0 | C11 | 147 | 160 | 대조립1부 |  | 11.5 | 172.5
7836 | A0020_E51S0 | A0020 | E51S0 | C11 | 147 | 160 | 대조립1부 |  | 11.5 | 172.5
7837 | A0020_E51S0 | A0020 | E51S0 | C11 | 147 | 160 | 대조립1부 |  | 11.5 | 172.5
7838 | A0020_E51S0 | A0020 | E51S0 | C11 | 147 | 160 | 대조립1부 |  | 11.5 | 172.5
7839 | A0020_E52P0 | A0020 | E52P0 | C11 | 99 | 129 | 외부 |  | 15 | 240
7840 | A0020_E52P0 | A0020 | E52P0 | C11 | 99 | 129 | 외부 |  | 15 | 240
7841 | A0020_E52P0 | A0020 | E52P0 | C11 | 99 | 129 | 외부 |  | 15 | 240
7842 | A0020_E52S0 | A0020 | E52S0 | C11 | 99 | 129 | 외부 |  | 15 | 240
7843 | A0020_E52S0 | A0020 | E52S0 | C11 | 99 | 129 | 외부 |  | 15 | 240
7844 | A0020_E52S0 | A0020 | E52S0 | C11 | 99 | 129 | 외부 |  | 15 | 240
7845 | A0020_E533P | A0020 | E533P | C12 | 162 | 162 | 대조립2부 |  | 17.5 | 341.25
7846 | A0020_E533S | A0020 | E533S | C12 | 162 | 162 | 대조립2부 |  | 17.5 | 341.25
7847 | A0020_E53P0 | A0020 | E53P0 | C11 | 169 | 184 | 대조립1부 |  | 16.5 | 321.75
7848 | A0020_E53P1 | A0020 | E53P1 | G41 | 196 | 209 | 선행의장부 |  | 17 | 680
7849 | A0020_E53P1 | A0020 | E53P1 | G41 | 196 | 209 | 선행의장부 |  | 17 | 680
7850 | A0020_E53P1 | A0020 | E53P1 | G41 | 196 | 209 | 선행의장부 |  | 17 | 680
7851 | A0020_E53P1 | A0020 | E53P1 | G41 | 196 | 209 | 선행의장부 |  | 17 | 680
7852 | A0020_E53P1 | A0020 | E53P1 | G41 | 196 | 209 | 선행의장부 |  | 17 | 680
7853 | A0020_E53S0 | A0020 | E53S0 | C11 | 169 | 184 | 대조립1부 |  | 16.5 | 321.75
7854 | A0020_E53S1 | A0020 | E53S1 | G41 | 196 | 209 | 선행의장부 |  | 17 | 680
7855 | A0020_E53S1 | A0020 | E53S1 | G41 | 196 | 209 | 선행의장부 |  | 17 | 680
7856 | A0020_E53S1 | A0020 | E53S1 | G41 | 196 | 209 | 선행의장부 |  | 17 | 680
7857 | A0020_E53S1 | A0020 | E53S1 | G41 | 196 | 209 | 선행의장부 |  | 17 | 680
7858 | A0020_E53S1 | A0020 | E53S1 | G41 | 196 | 209 | 선행의장부 |  | 17 | 680
7859 | A0020_E54P0 | A0020 | E54P0 | C11 | 168 | 183 | 대조립2부 |  | 14 | 280
7860 | A0020_E54S0 | A0020 | E54S0 | C11 | 168 | 183 | 대조립2부 |  | 14 | 280
7861 | A0020_E55C0 | A0020 | E55C0 | C11 | 185 | 197 | 대조립1부 |  | 13.5 | 276.75
7862 | A0020_E55C0 | A0020 | E55C0 | C11 | 185 | 197 | 대조립1부 |  | 13.5 | 276.75
7863 | A0020_E55C0 | A0020 | E55C0 | C11 | 185 | 197 | 대조립1부 |  | 13.5 | 276.75
7864 | A0020_E55C0 | A0020 | E55C0 | C11 | 185 | 197 | 대조립1부 |  | 13.5 | 276.75
7865 | A0020_E55C0 | A0020 | E55C0 | C11 | 185 | 197 | 대조립1부 |  | 13.5 | 276.75
7866 | A0020_E55C0 | A0020 | E55C0 | C11 | 185 | 197 | 대조립1부 |  | 13.5 | 276.75
7867 | A0020_F41P0 | A0020 | F41P0 | CF21 | 122 | 182 | 외부 |  | 15 | 322.5
7868 | A0020_F41P3 | A0020 | F41P3 | L32 | 255 | 259 | 도장1부 |  | 25 | 1075
7869 | A0020_F41P3 | A0020 | F41P3 | L32 | 255 | 259 | 도장1부 |  | 25 | 1075
7870 | A0020_F41S0 | A0020 | F41S0 | CF21 | 122 | 182 | 외부 |  | 15 | 322.5
7871 | A0020_F71P0 | A0020 | F71P0 | C11 | 163 | 185 | 외부 |  | 4.5 | 45
7872 | A0020_F71S0 | A0020 | F71S0 | C11 | 163 | 185 | 외부 |  | 4.5 | 45
7873 | A0020_F72P0 | A0020 | F72P0 | C11 | 163 | 185 | 외부 |  | 4.5 | 47.25
7874 | A0020_F72S0 | A0020 | F72S0 | C11 | 163 | 185 | 외부 |  | 4.5 | 47.25
7875 | A0020_F73P0 | A0020 | F73P0 | C11 | 163 | 185 | 외부 |  | 4.5 | 47.25
7876 | A0020_F73S0 | A0020 | F73S0 | C11 | 163 | 185 | 외부 |  | 4.5 | 47.25
7877 | A0020_F74C0 | A0020 | F74C0 | C11 | 163 | 185 | 외부 |  | 4.5 | 45
7878 | A0020_H11P3 | A0020 | H11P3 | LL64 | 146 | 237 | 외부 |  | 10 | 510
7879 | A0020_H11P3 | A0020 | H11P3 | LL64 | 146 | 237 | 외부 |  | 10 | 510
7880 | A0020_H23P3 | A0020 | H23P3 | LL64 | 146 | 237 | 외부 |  | 10.5 | 535.5
7881 | A0020_H23P3 | A0020 | H23P3 | LL64 | 146 | 237 | 외부 |  | 10.5 | 535.5
7882 | A0020_L11P0 | A0020 | L11P0 | H32 | 216 | 227 | 외부 |  | 0 | 0
7883 | A0020_L11P0 | A0020 | L11P0 | H32 | 216 | 227 | 외부 |  | 0 | 0
7884 | A0020_L11S0 | A0020 | L11S0 | H32 | 216 | 227 | 외부 |  | 0 | 0
7885 | A0020_L11S0 | A0020 | L11S0 | H32 | 216 | 227 | 외부 |  | 0 | 0
7886 | A0020_L12P0 | A0020 | L12P0 | H32 | 162 | 175 | 외부 |  | 0 | 0
7887 | A0020_L12P0 | A0020 | L12P0 | H32 | 162 | 175 | 외부 |  | 0 | 0
7888 | A0020_L12S0 | A0020 | L12S0 | H32 | 162 | 175 | 외부 |  | 0 | 0
7889 | A0020_L12S0 | A0020 | L12S0 | H32 | 162 | 175 | 외부 |  | 0 | 0
7890 | A0020_L13P0 | A0020 | L13P0 | H32 | 162 | 175 | 외부 |  | 0 | 0
7891 | A0020_L13P0 | A0020 | L13P0 | H32 | 162 | 175 | 외부 |  | 0 | 0
7892 | A0020_L13S0 | A0020 | L13S0 | H32 | 162 | 175 | 외부 |  | 0 | 0
7893 | A0020_L13S0 | A0020 | L13S0 | H32 | 162 | 175 | 외부 |  | 0 | 0
7894 | A0020_L14P0 | A0020 | L14P0 | H32 | 162 | 175 | 외부 |  | 0 | 0
7895 | A0020_L14P0 | A0020 | L14P0 | H32 | 162 | 175 | 외부 |  | 0 | 0
7896 | A0020_L14S0 | A0020 | L14S0 | H32 | 162 | 175 | 외부 |  | 0 | 0
7897 | A0020_L14S0 | A0020 | L14S0 | H32 | 162 | 175 | 외부 |  | 0 | 0
7898 | A0020_L15P0 | A0020 | L15P0 | H32 | 163 | 176 | 외부 |  | 0 | 0
7899 | A0020_L15P0 | A0020 | L15P0 | H32 | 163 | 176 | 외부 |  | 0 | 0
7900 | A0020_L15S0 | A0020 | L15S0 | H32 | 163 | 176 | 외부 |  | 0 | 0
7901 | A0020_L15S0 | A0020 | L15S0 | H32 | 163 | 176 | 외부 |  | 0 | 0
7902 | A0020_L16P0 | A0020 | L16P0 | H32 | 163 | 176 | 외부 |  | 0 | 0
7903 | A0020_L16P0 | A0020 | L16P0 | H32 | 163 | 176 | 외부 |  | 0 | 0
7904 | A0020_L16S0 | A0020 | L16S0 | H32 | 163 | 176 | 외부 |  | 0 | 0
7905 | A0020_L16S0 | A0020 | L16S0 | H32 | 163 | 176 | 외부 |  | 0 | 0
7906 | A0020_L17P0 | A0020 | L17P0 | H32 | 163 | 176 | 외부 |  | 0 | 0
7907 | A0020_L17P0 | A0020 | L17P0 | H32 | 163 | 176 | 외부 |  | 0 | 0
7908 | A0020_L17S0 | A0020 | L17S0 | H32 | 163 | 176 | 외부 |  | 0 | 0
7909 | A0020_L17S0 | A0020 | L17S0 | H32 | 163 | 176 | 외부 |  | 0 | 0
7910 | A0020_L18P0 | A0020 | L18P0 | H32 | 170 | 188 | 외부 |  | 0 | 0
7911 | A0020_L18P0 | A0020 | L18P0 | H32 | 170 | 188 | 외부 |  | 0 | 0
7912 | A0020_L18S0 | A0020 | L18S0 | H32 | 170 | 188 | 외부 |  | 0 | 0
7913 | A0020_L18S0 | A0020 | L18S0 | H32 | 170 | 188 | 외부 |  | 0 | 0
7914 | A0020_L19P0 | A0020 | L19P0 | H32 | 170 | 188 | 외부 |  | 0 | 0
7915 | A0020_L19P0 | A0020 | L19P0 | H32 | 170 | 188 | 외부 |  | 0 | 0
7916 | A0020_L19S0 | A0020 | L19S0 | H32 | 170 | 188 | 외부 |  | 0 | 0
7917 | A0020_L19S0 | A0020 | L19S0 | H32 | 170 | 188 | 외부 |  | 0 | 0
7918 | A0020_L20P0 | A0020 | L20P0 | H32 | 174 | 190 | 외부 |  | 0 | 0
7919 | A0020_L20P0 | A0020 | L20P0 | H32 | 174 | 190 | 외부 |  | 0 | 0
7920 | A0020_L20S0 | A0020 | L20S0 | H32 | 174 | 190 | 외부 |  | 0 | 0
7921 | A0020_L20S0 | A0020 | L20S0 | H32 | 174 | 190 | 외부 |  | 0 | 0
7922 | A0020_L21P0 | A0020 | L21P0 | H32 | 174 | 190 | 외부 |  | 0 | 0
7923 | A0020_L21P0 | A0020 | L21P0 | H32 | 174 | 190 | 외부 |  | 0 | 0
7924 | A0020_L21S0 | A0020 | L21S0 | H32 | 174 | 190 | 외부 |  | 0 | 0
7925 | A0020_L21S0 | A0020 | L21S0 | H32 | 174 | 190 | 외부 |  | 0 | 0
7926 | A0020_L22P0 | A0020 | L22P0 | H32 | 218 | 231 | 외부 |  | 0 | 0
7927 | A0020_L22P0 | A0020 | L22P0 | H32 | 218 | 231 | 외부 |  | 0 | 0
7928 | A0020_L22S0 | A0020 | L22S0 | H32 | 218 | 231 | 외부 |  | 0 | 0
7929 | A0020_L22S0 | A0020 | L22S0 | H32 | 218 | 231 | 외부 |  | 0 | 0
7930 | A0020_L23P0 | A0020 | L23P0 | H32 | 223 | 234 | 외부 |  | 0 | 0
7931 | A0020_L23P0 | A0020 | L23P0 | H32 | 223 | 234 | 외부 |  | 0 | 0
7932 | A0020_L23S0 | A0020 | L23S0 | H32 | 223 | 234 | 외부 |  | 0 | 0
7933 | A0020_L23S0 | A0020 | L23S0 | H32 | 223 | 234 | 외부 |  | 0 | 0
7934 | A0020_L24P0 | A0020 | L24P0 | H32 | 223 | 234 | 외부 |  | 0 | 0
7935 | A0020_L24P0 | A0020 | L24P0 | H32 | 223 | 234 | 외부 |  | 0 | 0
7936 | A0020_L24S0 | A0020 | L24S0 | H32 | 223 | 234 | 외부 |  | 0 | 0
7937 | A0020_L24S0 | A0020 | L24S0 | H32 | 223 | 234 | 외부 |  | 0 | 0
7938 | A0020_L25P0 | A0020 | L25P0 | H32 | 220 | 233 | 외부 |  | 0 | 0
7939 | A0020_L25P0 | A0020 | L25P0 | H32 | 220 | 233 | 외부 |  | 0 | 0
7940 | A0020_L25S0 | A0020 | L25S0 | H32 | 220 | 233 | 외부 |  | 0 | 0
7941 | A0020_L25S0 | A0020 | L25S0 | H32 | 220 | 233 | 외부 |  | 0 | 0
7942 | A0020_L26P0 | A0020 | L26P0 | H32 | 220 | 233 | 외부 |  | 0 | 0
7943 | A0020_L26P0 | A0020 | L26P0 | H32 | 220 | 233 | 외부 |  | 0 | 0
7944 | A0020_L26S0 | A0020 | L26S0 | H32 | 220 | 233 | 외부 |  | 0 | 0
7945 | A0020_L26S0 | A0020 | L26S0 | H32 | 220 | 233 | 외부 |  | 0 | 0
7946 | A0020_L27P0 | A0020 | L27P0 | H32 | 225 | 238 | 외부 |  | 0 | 0
7947 | A0020_L27P0 | A0020 | L27P0 | H32 | 225 | 238 | 외부 |  | 0 | 0
7948 | A0020_L27S0 | A0020 | L27S0 | H32 | 225 | 238 | 외부 |  | 0 | 0
7949 | A0020_L27S0 | A0020 | L27S0 | H32 | 225 | 238 | 외부 |  | 0 | 0
7950 | A0020_L28P0 | A0020 | L28P0 | H32 | 225 | 238 | 외부 |  | 0 | 0
7951 | A0020_L28P0 | A0020 | L28P0 | H32 | 225 | 238 | 외부 |  | 0 | 0
7952 | A0020_L28S0 | A0020 | L28S0 | H32 | 225 | 238 | 외부 |  | 0 | 0
7953 | A0020_L28S0 | A0020 | L28S0 | H32 | 225 | 238 | 외부 |  | 0 | 0
7954 | A0020_L29P0 | A0020 | L29P0 | H32 | 224 | 237 | 외부 |  | 0 | 0
7955 | A0020_L29P0 | A0020 | L29P0 | H32 | 224 | 237 | 외부 |  | 0 | 0
7956 | A0020_L29S0 | A0020 | L29S0 | H32 | 224 | 237 | 외부 |  | 0 | 0
7957 | A0020_L29S0 | A0020 | L29S0 | H32 | 224 | 237 | 외부 |  | 0 | 0
7958 | A0020_L30P0 | A0020 | L30P0 | H32 | 182 | 195 | 외부 |  | 0 | 0
7959 | A0020_L30P0 | A0020 | L30P0 | H32 | 182 | 195 | 외부 |  | 0 | 0
7960 | A0020_L30S0 | A0020 | L30S0 | H32 | 182 | 195 | 외부 |  | 0 | 0
7961 | A0020_L30S0 | A0020 | L30S0 | H32 | 182 | 195 | 외부 |  | 0 | 0
7962 | A0020_L31P0 | A0020 | L31P0 | H32 | 182 | 195 | 외부 |  | 0 | 0
7963 | A0020_L31P0 | A0020 | L31P0 | H32 | 182 | 195 | 외부 |  | 0 | 0
7964 | A0020_L31S0 | A0020 | L31S0 | H32 | 182 | 195 | 외부 |  | 0 | 0
7965 | A0020_L31S0 | A0020 | L31S0 | H32 | 182 | 195 | 외부 |  | 0 | 0
7966 | A0020_L32P0 | A0020 | L32P0 | H32 | 182 | 195 | 외부 |  | 0 | 0
7967 | A0020_L32P0 | A0020 | L32P0 | H32 | 182 | 195 | 외부 |  | 0 | 0
7968 | A0020_L32S0 | A0020 | L32S0 | H32 | 182 | 195 | 외부 |  | 0 | 0
7969 | A0020_L32S0 | A0020 | L32S0 | H32 | 182 | 195 | 외부 |  | 0 | 0
7970 | A0020_M31P3 | A0020 | M31P3 | L41 | 125 | 223 | 외부 |  | 9 | 306
7971 | A0020_M31P3 | A0020 | M31P3 | L41 | 125 | 223 | 외부 |  | 9 | 306
7972 | A0020_N113P | A0020 | N113P | CC13 | 86 | 97 | 판넬조립1부 |  | 15.5 | 310
7973 | A0020_N133P | A0020 | N133P | CC13 | 100 | 111 | 판넬조립1부 |  | 20 | 510
7974 | A0020_N133S | A0020 | N133S | CC12 | 101 | 111 | 판넬조립1부 |  | 20 | 410
7975 | A0020_N143P | A0020 | N143P | CC13 | 106 | 115 | 판넬조립1부 |  | 20 | 530
7976 | A0020_N143S | A0020 | N143S | CC13 | 106 | 115 | 판넬조립1부 |  | 20 | 430
7977 | A0020_N393P | A0020 | N393P | CC13 | 153 | 169 | 판넬조립1부 |  | 15 | 255
7978 | A0020_N393S | A0020 | N393S | CC13 | 153 | 169 | 판넬조립1부 |  | 15 | 255
7979 | A0020_N413P | A0020 | N413P | C12 | 170 | 170 | 판넬조립2부 |  | 8.5 | 144.5
7980 | A0020_N413S | A0020 | N413S | C12 | 170 | 170 | 판넬조립2부 |  | 8.5 | 144.5
7981 | A0020_N414P | A0020 | N414P | C12 | 170 | 170 | 판넬조립2부 |  | 7 | 119
7982 | A0020_N414S | A0020 | N414S | C12 | 170 | 170 | 판넬조립2부 |  | 7 | 119
7983 | A0020_N415P | A0020 | N415P | C12 | 170 | 170 | 판넬조립1부 |  | 8 | 136
7984 | A0020_N415S | A0020 | N415S | C12 | 170 | 170 | 판넬조립1부 |  | 8 | 136
7985 | A0020_N417P | A0020 | N417P | C12 | 170 | 170 | 판넬조립1부 |  | 6 | 102
7986 | A0020_N417S | A0020 | N417S | C12 | 170 | 170 | 판넬조립1부 |  | 6 | 102
7987 | A0020_N424P | A0020 | N424P | C13 | 171 | 188 | 판넬조립1부 |  | 11.5 | 195.5
7988 | A0020_N424S | A0020 | N424S | C13 | 171 | 188 | 판넬조립1부 |  | 11.5 | 195.5
7989 | A0020_N643P | A0020 | N643P | C12 | 164 | 164 | 판넬조립2부 |  | 8 | 132
7990 | A0020_N643S | A0020 | N643S | C12 | 164 | 164 | 판넬조립2부 |  | 8 | 132
7991 | A0020_N773P | A0020 | N773P | CC13 | 125 | 147 | 판넬조립1부 |  | 20 | 440
7992 | A0020_N793P | A0020 | N793P | CC13 | 122 | 146 | 판넬조립1부 |  | 17 | 306
7993 | A0020_N794P | A0020 | N794P | C12 | 122 | 122 | 대조립1부 |  | 6 | 102
7994 | A0020_N794S | A0020 | N794S | C12 | 122 | 122 | 대조립1부 |  | 6 | 102
7995 | A0020_N843P | A0020 | N843P | CC13 | 143 | 155 | 대조립2부 |  | 12 | 240
7996 | A0020_N843S | A0020 | N843S | CC13 | 143 | 155 | 대조립2부 |  | 12 | 240
7997 | A0020_N992P | A0020 | N992P | CC13 | 161 | 170 | 판넬조립1부 |  | 10 | 165
7998 | A0020_N992S | A0020 | N992S | CC13 | 161 | 170 | 판넬조립1부 |  | 10 | 165
7999 | A0020_P31P0 | A0020 | P31P0 | H32 | 155 | 162 | 외부 |  | 3 | 36
8000 | A0020_P31S0 | A0020 | P31S0 | H32 | 155 | 162 | 외부 |  | 3 | 36
8001 | A0020_P33C0 | A0020 | P33C0 | H32 | 213 | 220 | 외부 |  | 2 | 43
8002 | A0020_P33C0 | A0020 | P33C0 | H32 | 213 | 220 | 외부 |  | 2 | 43
8003 | A0020_P34C0 | A0020 | P34C0 | H32 | 213 | 220 | 외부 |  | 2 | 43
8004 | A0020_P34C0 | A0020 | P34C0 | H32 | 213 | 220 | 외부 |  | 2 | 43
8005 | A0020_P41C0 | A0020 | P41C0 | CH32 | 86 | 147 | 외부 |  | 13 | 175.5
8006 | A0020_P41C0 | A0020 | P41C0 | CH32 | 86 | 147 | 외부 |  | 13 | 175.5
8007 | A0020_P42P0 | A0020 | P42P0 | CH32 | 86 | 147 | 외부 |  | 13.5 | 216
8008 | A0020_P42P0 | A0020 | P42P0 | CH32 | 86 | 147 | 외부 |  | 13.5 | 216
8009 | A0020_P42S0 | A0020 | P42S0 | CH32 | 86 | 147 | 외부 |  | 13.5 | 216
8010 | A0020_P42S0 | A0020 | P42S0 | CH32 | 86 | 147 | 외부 |  | 13.5 | 216
8011 | A0020_P43C0 | A0020 | P43C0 | CH32 | 56 | 105 | 외부 |  | 13 | 175.5
8012 | A0020_P43C0 | A0020 | P43C0 | CH32 | 56 | 105 | 외부 |  | 13 | 175.5
8013 | A0020_P44P0 | A0020 | P44P0 | CH32 | 56 | 105 | 외부 |  | 13.5 | 216
8014 | A0020_P44P0 | A0020 | P44P0 | CH32 | 56 | 105 | 외부 |  | 13.5 | 216
8015 | A0020_P44S0 | A0020 | P44S0 | CH32 | 56 | 105 | 외부 |  | 13.5 | 216
8016 | A0020_P44S0 | A0020 | P44S0 | CH32 | 56 | 105 | 외부 |  | 13.5 | 216
8017 | A0020_P45C0 | A0020 | P45C0 | CH32 | 51 | 100 | 외부 |  | 13 | 175.5
8018 | A0020_P45C0 | A0020 | P45C0 | CH32 | 51 | 100 | 외부 |  | 13 | 175.5
8019 | A0020_P46P0 | A0020 | P46P0 | CH32 | 51 | 100 | 외부 |  | 13.5 | 216
8020 | A0020_P46P0 | A0020 | P46P0 | CH32 | 51 | 100 | 외부 |  | 13.5 | 216
8021 | A0020_P46S0 | A0020 | P46S0 | CH32 | 51 | 100 | 외부 |  | 13.5 | 216
8022 | A0020_P46S0 | A0020 | P46S0 | CH32 | 51 | 100 | 외부 |  | 13.5 | 216
8023 | A0020_P47C0 | A0020 | P47C0 | CH32 | 59 | 108 | 외부 |  | 13 | 175.5
8024 | A0020_P47C0 | A0020 | P47C0 | CH32 | 59 | 108 | 외부 |  | 13 | 175.5
8025 | A0020_P48P0 | A0020 | P48P0 | CH32 | 59 | 108 | 외부 |  | 13.5 | 216
8026 | A0020_P48P0 | A0020 | P48P0 | CH32 | 59 | 108 | 외부 |  | 13.5 | 216
8027 | A0020_P48S0 | A0020 | P48S0 | CH32 | 59 | 108 | 외부 |  | 13.5 | 216
8028 | A0020_P48S0 | A0020 | P48S0 | CH32 | 59 | 108 | 외부 |  | 13.5 | 216
8029 | A0020_P49C0 | A0020 | P49C0 | CH32 | 64 | 113 | 외부 |  | 13 | 175.5
8030 | A0020_P49C0 | A0020 | P49C0 | CH32 | 64 | 113 | 외부 |  | 13 | 175.5
8031 | A0020_P50P0 | A0020 | P50P0 | CH32 | 64 | 113 | 외부 |  | 13.5 | 216
8032 | A0020_P50P0 | A0020 | P50P0 | CH32 | 64 | 113 | 외부 |  | 13.5 | 216
8033 | A0020_P50S0 | A0020 | P50S0 | CH32 | 64 | 113 | 외부 |  | 13.5 | 216
8034 | A0020_P50S0 | A0020 | P50S0 | CH32 | 64 | 113 | 외부 |  | 13.5 | 216
8035 | A0020_P51C0 | A0020 | P51C0 | CH32 | 69 | 118 | 외부 |  | 13 | 175.5
8036 | A0020_P51C0 | A0020 | P51C0 | CH32 | 69 | 118 | 외부 |  | 13 | 175.5
8037 | A0020_P52P0 | A0020 | P52P0 | CH32 | 69 | 118 | 외부 |  | 13.5 | 216
8038 | A0020_P52P0 | A0020 | P52P0 | CH32 | 69 | 118 | 외부 |  | 13.5 | 216
8039 | A0020_P52S0 | A0020 | P52S0 | CH32 | 69 | 118 | 외부 |  | 13.5 | 216
8040 | A0020_P52S0 | A0020 | P52S0 | CH32 | 69 | 118 | 외부 |  | 13.5 | 216
8041 | A0020_P53C0 | A0020 | P53C0 | CH32 | 91 | 153 | 외부 |  | 13 | 175.5
8042 | A0020_P53C0 | A0020 | P53C0 | CH32 | 91 | 153 | 외부 |  | 13 | 175.5
8043 | A0020_P54P0 | A0020 | P54P0 | CH32 | 91 | 153 | 외부 |  | 13.5 | 216
8044 | A0020_P54P0 | A0020 | P54P0 | CH32 | 91 | 153 | 외부 |  | 13.5 | 216
8045 | A0020_P54S0 | A0020 | P54S0 | CH32 | 91 | 153 | 외부 |  | 13.5 | 216
8046 | A0020_P54S0 | A0020 | P54S0 | CH32 | 91 | 153 | 외부 |  | 13.5 | 216
8047 | A0020_P55C0 | A0020 | P55C0 | CH32 | 94 | 156 | 외부 |  | 13 | 175.5
8048 | A0020_P55C0 | A0020 | P55C0 | CH32 | 94 | 156 | 외부 |  | 13 | 175.5
8049 | A0020_P56P0 | A0020 | P56P0 | CH32 | 94 | 156 | 외부 |  | 13.5 | 216
8050 | A0020_P56P0 | A0020 | P56P0 | CH32 | 94 | 156 | 외부 |  | 13.5 | 216
8051 | A0020_P56S0 | A0020 | P56S0 | CH32 | 94 | 156 | 외부 |  | 13.5 | 216
8052 | A0020_P56S0 | A0020 | P56S0 | CH32 | 94 | 156 | 외부 |  | 13.5 | 216
8053 | A0020_P57C0 | A0020 | P57C0 | CH32 | 100 | 162 | 외부 |  | 13 | 175.5
8054 | A0020_P57C0 | A0020 | P57C0 | CH32 | 100 | 162 | 외부 |  | 13 | 175.5
8055 | A0020_P58P0 | A0020 | P58P0 | CH32 | 100 | 162 | 외부 |  | 13.5 | 216
8056 | A0020_P58P0 | A0020 | P58P0 | CH32 | 100 | 162 | 외부 |  | 13.5 | 216
8057 | A0020_P58S0 | A0020 | P58S0 | CH32 | 100 | 162 | 외부 |  | 13.5 | 216
8058 | A0020_P58S0 | A0020 | P58S0 | CH32 | 100 | 162 | 외부 |  | 13.5 | 216
8059 | A0020_P59C0 | A0020 | P59C0 | CH32 | 105 | 167 | 외부 |  | 13 | 175.5
8060 | A0020_P59C0 | A0020 | P59C0 | CH32 | 105 | 167 | 외부 |  | 13 | 175.5
8061 | A0020_P60P0 | A0020 | P60P0 | CH32 | 105 | 167 | 외부 |  | 13.5 | 216
8062 | A0020_P60P0 | A0020 | P60P0 | CH32 | 105 | 167 | 외부 |  | 13.5 | 216
8063 | A0020_P60S0 | A0020 | P60S0 | CH32 | 105 | 167 | 외부 |  | 13.5 | 216
8064 | A0020_P60S0 | A0020 | P60S0 | CH32 | 105 | 167 | 외부 |  | 13.5 | 216
8065 | A0020_P61C0 | A0020 | P61C0 | CH32 | 108 | 170 | 외부 |  | 13 | 175.5
8066 | A0020_P61C0 | A0020 | P61C0 | CH32 | 108 | 170 | 외부 |  | 13 | 175.5
8067 | A0020_P62P0 | A0020 | P62P0 | CH32 | 108 | 170 | 외부 |  | 13.5 | 216
8068 | A0020_P62P0 | A0020 | P62P0 | CH32 | 108 | 170 | 외부 |  | 13.5 | 216
8069 | A0020_P62S0 | A0020 | P62S0 | CH32 | 108 | 170 | 외부 |  | 13.5 | 216
8070 | A0020_P62S0 | A0020 | P62S0 | CH32 | 108 | 170 | 외부 |  | 13.5 | 216
8071 | A0020_P63C0 | A0020 | P63C0 | CH32 | 121 | 188 | 외부 |  | 13 | 175.5
8072 | A0020_P63C0 | A0020 | P63C0 | CH32 | 121 | 188 | 외부 |  | 13 | 175.5
8073 | A0020_P64P0 | A0020 | P64P0 | CH32 | 121 | 188 | 외부 |  | 13.5 | 216
8074 | A0020_P64P0 | A0020 | P64P0 | CH32 | 121 | 188 | 외부 |  | 13.5 | 216
8075 | A0020_P64S0 | A0020 | P64S0 | CH32 | 121 | 188 | 외부 |  | 13.5 | 216
8076 | A0020_P64S0 | A0020 | P64S0 | CH32 | 121 | 188 | 외부 |  | 13.5 | 216
8077 | A0020_P65C0 | A0020 | P65C0 | CH32 | 126 | 191 | 외부 |  | 13 | 175.5
8078 | A0020_P65C0 | A0020 | P65C0 | CH32 | 126 | 191 | 외부 |  | 13 | 175.5
8079 | A0020_P66P0 | A0020 | P66P0 | CH32 | 126 | 191 | 외부 |  | 13.5 | 216
8080 | A0020_P66P0 | A0020 | P66P0 | CH32 | 126 | 191 | 외부 |  | 13.5 | 216
8081 | A0020_P66S0 | A0020 | P66S0 | CH32 | 126 | 191 | 외부 |  | 13.5 | 216
8082 | A0020_P66S0 | A0020 | P66S0 | CH32 | 126 | 191 | 외부 |  | 13.5 | 216
8083 | A0020_P67C0 | A0020 | P67C0 | CH32 | 113 | 175 | 외부 |  | 13 | 175.5
8084 | A0020_P67C0 | A0020 | P67C0 | CH32 | 113 | 175 | 외부 |  | 13 | 175.5
8085 | A0020_P68P0 | A0020 | P68P0 | CH32 | 113 | 175 | 외부 |  | 13.5 | 216
8086 | A0020_P68P0 | A0020 | P68P0 | CH32 | 113 | 175 | 외부 |  | 13.5 | 216
8087 | A0020_P68S0 | A0020 | P68S0 | CH32 | 113 | 175 | 외부 |  | 13.5 | 216
8088 | A0020_P68S0 | A0020 | P68S0 | CH32 | 113 | 175 | 외부 |  | 13.5 | 216
8089 | A0020_P69C0 | A0020 | P69C0 | CH32 | 118 | 183 | 외부 |  | 13 | 175.5
8090 | A0020_P69C0 | A0020 | P69C0 | CH32 | 118 | 183 | 외부 |  | 13 | 175.5
8091 | A0020_P70P0 | A0020 | P70P0 | CH32 | 118 | 183 | 외부 |  | 13.5 | 216
8092 | A0020_P70P0 | A0020 | P70P0 | CH32 | 118 | 183 | 외부 |  | 13.5 | 216
8093 | A0020_P70S0 | A0020 | P70S0 | CH32 | 118 | 183 | 외부 |  | 13.5 | 216
8094 | A0020_P70S0 | A0020 | P70S0 | CH32 | 118 | 183 | 외부 |  | 13.5 | 216
8095 | A0020_P71C0 | A0020 | P71C0 | CH32 | 129 | 196 | 외부 |  | 13 | 175.5
8096 | A0020_P71C0 | A0020 | P71C0 | CH32 | 129 | 196 | 외부 |  | 13 | 175.5
8097 | A0020_P72P0 | A0020 | P72P0 | CH32 | 129 | 196 | 외부 |  | 13.5 | 216
8098 | A0020_P72P0 | A0020 | P72P0 | CH32 | 129 | 196 | 외부 |  | 13.5 | 216
8099 | A0020_P72S0 | A0020 | P72S0 | CH32 | 129 | 196 | 외부 |  | 13.5 | 216
8100 | A0020_P72S0 | A0020 | P72S0 | CH32 | 129 | 196 | 외부 |  | 13.5 | 216
8101 | A0020_P73C0 | A0020 | P73C0 | CH32 | 147 | 202 | 외부 |  | 13 | 175.5
8102 | A0020_P73C0 | A0020 | P73C0 | CH32 | 147 | 202 | 외부 |  | 13 | 175.5
8103 | A0020_P74P0 | A0020 | P74P0 | CH32 | 147 | 202 | 외부 |  | 13.5 | 216
8104 | A0020_P74P0 | A0020 | P74P0 | CH32 | 147 | 202 | 외부 |  | 13.5 | 216
8105 | A0020_P74S0 | A0020 | P74S0 | CH32 | 147 | 202 | 외부 |  | 13.5 | 216
8106 | A0020_P74S0 | A0020 | P74S0 | CH32 | 147 | 202 | 외부 |  | 13.5 | 216
8107 | A0020_P75C0 | A0020 | P75C0 | CH32 | 153 | 206 | 외부 |  | 13 | 175.5
8108 | A0020_P75C0 | A0020 | P75C0 | CH32 | 153 | 206 | 외부 |  | 13 | 175.5
8109 | A0020_P76P0 | A0020 | P76P0 | CH32 | 153 | 206 | 외부 |  | 11 | 148.5
8110 | A0020_P76P0 | A0020 | P76P0 | CH32 | 153 | 206 | 외부 |  | 11 | 148.5
8111 | A0020_P76S0 | A0020 | P76S0 | CH32 | 153 | 206 | 외부 |  | 11 | 148.5
8112 | A0020_P76S0 | A0020 | P76S0 | CH32 | 153 | 206 | 외부 |  | 11 | 148.5
8113 | A0020_P77C0 | A0020 | P77C0 | CH32 | 77 | 126 | 외부 |  | 13 | 175.5
8114 | A0020_P77C0 | A0020 | P77C0 | CH32 | 77 | 126 | 외부 |  | 13 | 175.5
8115 | A0020_P78P0 | A0020 | P78P0 | CH32 | 77 | 126 | 외부 |  | 13.5 | 216
8116 | A0020_P78P0 | A0020 | P78P0 | CH32 | 77 | 126 | 외부 |  | 13.5 | 216
8117 | A0020_P78S0 | A0020 | P78S0 | CH32 | 77 | 126 | 외부 |  | 13.5 | 216
8118 | A0020_P78S0 | A0020 | P78S0 | CH32 | 77 | 126 | 외부 |  | 13.5 | 216
8119 | A0020_P79C0 | A0020 | P79C0 | CH32 | 83 | 129 | 외부 |  | 13 | 175.5
8120 | A0020_P79C0 | A0020 | P79C0 | CH32 | 83 | 129 | 외부 |  | 13 | 175.5
8121 | A0020_P80P0 | A0020 | P80P0 | CH32 | 83 | 129 | 외부 |  | 13.5 | 216
8122 | A0020_P80P0 | A0020 | P80P0 | CH32 | 83 | 129 | 외부 |  | 13.5 | 216
8123 | A0020_P80S0 | A0020 | P80S0 | CH32 | 83 | 129 | 외부 |  | 13.5 | 216
8124 | A0020_P80S0 | A0020 | P80S0 | CH32 | 83 | 129 | 외부 |  | 13.5 | 216
8125 | A0020_P81C0 | A0020 | P81C0 | CH32 | 72 | 121 | 외부 |  | 13 | 175.5
8126 | A0020_P81C0 | A0020 | P81C0 | CH32 | 72 | 121 | 외부 |  | 13 | 175.5
8127 | A0020_P82P0 | A0020 | P82P0 | CH32 | 72 | 121 | 외부 |  | 13.5 | 216
8128 | A0020_P82P0 | A0020 | P82P0 | CH32 | 72 | 121 | 외부 |  | 13.5 | 216
8129 | A0020_P82S0 | A0020 | P82S0 | CH32 | 72 | 121 | 외부 |  | 13.5 | 216
8130 | A0020_P82S0 | A0020 | P82S0 | CH32 | 72 | 121 | 외부 |  | 13.5 | 216
8131 | A0020_S11P0 | A0020 | S11P0 | C11 | 126 | 155 | 판넬조립1부 |  | 20 | 440
8132 | A0020_S11P1 | A0020 | S11P1 | G41 | 168 | 182 | 선행의장부 |  | 25 | 975
8133 | A0020_S11P2 | A0020 | S11P2 | K41 | 168 | 182 | 건조1부 |  | 25 | 975
8134 | A0020_S11S0 | A0020 | S11S0 | C11 | 126 | 155 | 판넬조립1부 |  | 20 | 440
8135 | A0020_S11S1 | A0020 | S11S1 | G41 | 168 | 182 | 선행의장부 |  | 25 | 975
8136 | A0020_S11S2 | A0020 | S11S2 | K41 | 168 | 182 | 건조1부 |  | 25 | 975
8137 | A0020_S13P0 | A0020 | S13P0 | C11 | 143 | 161 | 판넬조립1부 |  | 20 | 540
8138 | A0020_S13P1 | A0020 | S13P1 | G41 | 182 | 191 | 선행의장부 |  | 27 | 1080
8139 | A0020_S13P2 | A0020 | S13P2 | K41 | 182 | 191 | 건조1부 |  | 27 | 1080
8140 | A0020_S13S0 | A0020 | S13S0 | C11 | 143 | 161 | 판넬조립1부 |  | 20 | 540
8141 | A0020_S13S1 | A0020 | S13S1 | G41 | 182 | 191 | 선행의장부 |  | 27 | 1080
8142 | A0020_S13S2 | A0020 | S13S2 | K41 | 182 | 191 | 건조1부 |  | 27 | 1080
8143 | A0020_S14P0 | A0020 | S14P0 | C11 | 148 | 164 | 판넬조립1부 |  | 20 | 540
8144 | A0020_S14S0 | A0020 | S14S0 | C11 | 148 | 164 | 판넬조립1부 |  | 20 | 540
8145 | A0020_S15P0 | A0020 | S15P0 | C11 | 191 | 210 | 판넬조립1부 |  | 18.5 | 499.5
8146 | A0020_S15P1 | A0020 | S15P1 | G41 | 219 | 230 | 선행의장부 |  | 27 | 1039.5
8147 | A0020_S15P2 | A0020 | S15P2 | K41 | 219 | 230 | 건조1부 |  | 27 | 1080
8148 | A0020_S15S0 | A0020 | S15S0 | C11 | 191 | 210 | 판넬조립1부 |  | 18.5 | 499.5
8149 | A0020_S15S1 | A0020 | S15S1 | G41 | 219 | 230 | 선행의장부 |  | 27 | 1039.5
8150 | A0020_S15S2 | A0020 | S15S2 | K41 | 219 | 230 | 건조1부 |  | 27 | 1080
8151 | A0020_S16P0 | A0020 | S16P0 | C11 | 191 | 210 | 판넬조립1부 |  | 20 | 540
8152 | A0020_S16S0 | A0020 | S16S0 | C11 | 191 | 210 | 판넬조립1부 |  | 20 | 540
8153 | A0020_S17P1 | A0020 | S17P1 | G41 | 213 | 224 | 선행의장부 |  | 22 | 858
8154 | A0020_S17P2 | A0020 | S17P2 | K41 | 213 | 224 | 건조1부 |  | 22 | 858
8155 | A0020_S17S1 | A0020 | S17S1 | G41 | 213 | 224 | 선행의장부 |  | 22 | 858
8156 | A0020_S17S2 | A0020 | S17S2 | K41 | 213 | 224 | 건조1부 |  | 22 | 858
8157 | A0020_S18P0 | A0020 | S18P0 | C11 | 169 | 184 | 대조립1부 |  | 12.5 | 231.25
8158 | A0020_S18P0 | A0020 | S18P0 | C11 | 169 | 184 | 대조립1부 |  | 12.5 | 231.25
8159 | A0020_S18S0 | A0020 | S18S0 | C11 | 169 | 184 | 대조립1부 |  | 12.5 | 231.25
8160 | A0020_S18S0 | A0020 | S18S0 | C11 | 169 | 184 | 대조립1부 |  | 12.5 | 231.25
8161 | A0020_S19P0 | A0020 | S19P0 | CF21 | 153 | 190 | 외부 |  | 14.5 | 246.5
8162 | A0020_S19P0 | A0020 | S19P0 | CF21 | 153 | 190 | 외부 |  | 14.5 | 246.5
8163 | A0020_S19S0 | A0020 | S19S0 | CF21 | 153 | 190 | 외부 |  | 14.5 | 246.5
8164 | A0020_S19S0 | A0020 | S19S0 | CF21 | 153 | 190 | 외부 |  | 14.5 | 246.5
8165 | A0020_S20P0 | A0020 | S20P0 | C11 | 182 | 192 | 대조립1부 |  | 16 | 272
8166 | A0020_S20P0 | A0020 | S20P0 | C11 | 182 | 192 | 대조립1부 |  | 16 | 272
8167 | A0020_S20S0 | A0020 | S20S0 | C11 | 182 | 192 | 대조립1부 |  | 16 | 272
8168 | A0020_S20S0 | A0020 | S20S0 | C11 | 182 | 192 | 대조립1부 |  | 16 | 272
8169 | A0020_S21P0 | A0020 | S21P0 | C11 | 175 | 190 | 대조립1부 |  | 17 | 323
8170 | A0020_S21P0 | A0020 | S21P0 | C11 | 175 | 190 | 대조립1부 |  | 17 | 323
8171 | A0020_S21S0 | A0020 | S21S0 | C11 | 175 | 190 | 대조립1부 |  | 17 | 323
8172 | A0020_S21S0 | A0020 | S21S0 | C11 | 175 | 190 | 대조립1부 |  | 17 | 323
8173 | A0020_S22P0 | A0020 | S22P0 | C11 | 185 | 197 | 대조립2부 |  | 17 | 289
8174 | A0020_S22P0 | A0020 | S22P0 | C11 | 185 | 197 | 대조립2부 |  | 17 | 289
8175 | A0020_S22S0 | A0020 | S22S0 | C11 | 185 | 197 | 대조립2부 |  | 17 | 289
8176 | A0020_S22S0 | A0020 | S22S0 | C11 | 185 | 197 | 대조립2부 |  | 17 | 289
8177 | A0020_S23P0 | A0020 | S23P0 | C11 | 185 | 197 | 대조립1부 |  | 16.5 | 280.5
8178 | A0020_S23P0 | A0020 | S23P0 | C11 | 185 | 197 | 대조립1부 |  | 16.5 | 280.5
8179 | A0020_S23S0 | A0020 | S23S0 | C11 | 185 | 197 | 대조립1부 |  | 16.5 | 280.5
8180 | A0020_S23S0 | A0020 | S23S0 | C11 | 185 | 197 | 대조립1부 |  | 16.5 | 280.5
8181 | A0020_S24P0 | A0020 | S24P0 | C11 | 164 | 176 | 대조립1부 |  | 12.5 | 212.5
8182 | A0020_S24P0 | A0020 | S24P0 | C11 | 164 | 176 | 대조립1부 |  | 12.5 | 212.5
8183 | A0020_S24P0 | A0020 | S24P0 | C11 | 164 | 176 | 대조립1부 |  | 12.5 | 212.5
8184 | A0020_S24S0 | A0020 | S24S0 | C11 | 164 | 176 | 대조립1부 |  | 12.5 | 212.5
8185 | A0020_S24S0 | A0020 | S24S0 | C11 | 164 | 176 | 대조립1부 |  | 12.5 | 212.5
8186 | A0020_S24S0 | A0020 | S24S0 | C11 | 164 | 176 | 대조립1부 |  | 12.5 | 212.5
8187 | A0020_S38P0 | A0020 | S38P0 | C11 | 188 | 199 | 대조립2부 |  | 18.5 | 407
8188 | A0020_S38S0 | A0020 | S38S0 | C11 | 188 | 199 | 대조립2부 |  | 18.5 | 407
8189 | A0020_S39P0 | A0020 | S39P0 | C11 | 183 | 195 | 대조립1부 |  | 17 | 331.5
8190 | A0020_S39P0 | A0020 | S39P0 | C11 | 183 | 195 | 대조립1부 |  | 17 | 331.5
8191 | A0020_S39P0 | A0020 | S39P0 | C11 | 183 | 195 | 대조립1부 |  | 17 | 331.5
8192 | A0020_S39S0 | A0020 | S39S0 | C11 | 183 | 195 | 대조립1부 |  | 17 | 331.5
8193 | A0020_S39S0 | A0020 | S39S0 | C11 | 183 | 195 | 대조립1부 |  | 17 | 331.5
8194 | A0020_S39S0 | A0020 | S39S0 | C11 | 183 | 195 | 대조립1부 |  | 17 | 331.5
8195 | A0020_S40P0 | A0020 | S40P0 | C11 | 183 | 195 | 대조립2부 |  | 11 | 176
8196 | A0020_S40P0 | A0020 | S40P0 | C11 | 183 | 195 | 대조립2부 |  | 11 | 176
8197 | A0020_S40P0 | A0020 | S40P0 | C11 | 183 | 195 | 대조립2부 |  | 11 | 176
8198 | A0020_S40S0 | A0020 | S40S0 | C11 | 183 | 195 | 대조립2부 |  | 11 | 176
8199 | A0020_S40S0 | A0020 | S40S0 | C11 | 183 | 195 | 대조립2부 |  | 11 | 176
8200 | A0020_S41P0 | A0020 | S41P0 | C11 | 185 | 197 | 대조립3부 |  | 14.5 | 246.5
8201 | A0020_S41P0 | A0020 | S41P0 | C11 | 185 | 197 | 대조립3부 |  | 14.5 | 246.5
8202 | A0020_S41S0 | A0020 | S41S0 | C11 | 185 | 197 | 대조립3부 |  | 14.5 | 246.5
8203 | A0020_S41S0 | A0020 | S41S0 | C11 | 185 | 197 | 대조립3부 |  | 14.5 | 246.5
8204 | A0020_S42P0 | A0020 | S42P0 | C11 | 189 | 202 | 대조립1부 |  | 15 | 255
8205 | A0020_S42P0 | A0020 | S42P0 | C11 | 189 | 202 | 대조립1부 |  | 15 | 255
8206 | A0020_S42S0 | A0020 | S42S0 | C11 | 189 | 202 | 대조립1부 |  | 15 | 255
8207 | A0020_S42S0 | A0020 | S42S0 | C11 | 189 | 202 | 대조립1부 |  | 15 | 255
8208 | A0020_S43P0 | A0020 | S43P0 | C11 | 202 | 213 | 대조립1부 |  | 16.5 | 305.25
8209 | A0020_S43P0 | A0020 | S43P0 | C11 | 202 | 213 | 대조립1부 |  | 16.5 | 305.25
8210 | A0020_S43S0 | A0020 | S43S0 | C11 | 202 | 213 | 대조립1부 |  | 16.5 | 305.25
8211 | A0020_S43S0 | A0020 | S43S0 | C11 | 202 | 213 | 대조립1부 |  | 16.5 | 305.25
8212 | A0020_S44P0 | A0020 | S44P0 | C11 | 154 | 191 | 외부 |  | 16.5 | 272.25
8213 | A0020_S44P0 | A0020 | S44P0 | C11 | 154 | 191 | 외부 |  | 16.5 | 272.25
8214 | A0020_S44S0 | A0020 | S44S0 | C11 | 154 | 191 | 외부 |  | 16.5 | 272.25
8215 | A0020_S44S0 | A0020 | S44S0 | C11 | 154 | 191 | 외부 |  | 16.5 | 272.25
8216 | A0020_S60P0 | A0020 | S60P0 | C11 | 192 | 206 | 대조립2부 |  | 11.5 | 184
8217 | A0020_S60P0 | A0020 | S60P0 | C11 | 192 | 206 | 대조립2부 |  | 11.5 | 184
8218 | A0020_S60P0 | A0020 | S60P0 | C11 | 192 | 206 | 대조립2부 |  | 11.5 | 184
8219 | A0020_S60S0 | A0020 | S60S0 | C11 | 192 | 206 | 대조립2부 |  | 11.5 | 184
8220 | A0020_S60S0 | A0020 | S60S0 | C11 | 192 | 206 | 대조립2부 |  | 11.5 | 184
8221 | A0020_S60S0 | A0020 | S60S0 | C11 | 192 | 206 | 대조립2부 |  | 11.5 | 184
8222 | A0020_S61P0 | A0020 | S61P0 | C11 | 197 | 216 | 대조립1부 |  | 11.5 | 195.5
8223 | A0020_S61P0 | A0020 | S61P0 | C11 | 197 | 216 | 대조립1부 |  | 11.5 | 195.5
8224 | A0020_S61P0 | A0020 | S61P0 | C11 | 197 | 216 | 대조립1부 |  | 11.5 | 195.5
8225 | A0020_S61S0 | A0020 | S61S0 | C11 | 197 | 216 | 대조립1부 |  | 11.5 | 195.5
8226 | A0020_S61S0 | A0020 | S61S0 | C11 | 197 | 216 | 대조립1부 |  | 11.5 | 195.5
8227 | A0020_S61S0 | A0020 | S61S0 | C11 | 197 | 216 | 대조립1부 |  | 11.5 | 195.5
8228 | A0020_S62P0 | A0020 | S62P0 | C11 | 197 | 217 | 대조립1부 |  | 11 | 187
8229 | A0020_S62P0 | A0020 | S62P0 | C11 | 197 | 217 | 대조립1부 |  | 11 | 187
8230 | A0020_S62P0 | A0020 | S62P0 | C11 | 197 | 217 | 대조립1부 |  | 11 | 187
8231 | A0020_S62S0 | A0020 | S62S0 | C11 | 197 | 217 | 대조립1부 |  | 11 | 187
8232 | A0020_S62S0 | A0020 | S62S0 | C11 | 197 | 217 | 대조립1부 |  | 11 | 187
8233 | A0020_S62S0 | A0020 | S62S0 | C11 | 197 | 217 | 대조립1부 |  | 11 | 187
8234 | A0020_S63P0 | A0020 | S63P0 | C11 | 191 | 205 | 대조립1부 |  | 15 | 247.5
8235 | A0020_S63P0 | A0020 | S63P0 | C11 | 191 | 205 | 대조립1부 |  | 15 | 247.5
8236 | A0020_S63P0 | A0020 | S63P0 | C11 | 191 | 205 | 대조립1부 |  | 15 | 247.5
8237 | A0020_S63S0 | A0020 | S63S0 | C11 | 191 | 205 | 대조립1부 |  | 15 | 247.5
8238 | A0020_S63S0 | A0020 | S63S0 | C11 | 191 | 205 | 대조립1부 |  | 15 | 247.5
8239 | A0020_S63S0 | A0020 | S63S0 | C11 | 191 | 205 | 대조립1부 |  | 15 | 247.5
8240 | A0020_S64P0 | A0020 | S64P0 | C11 | 183 | 195 | 대조립3부 |  | 16 | 264
8241 | A0020_S64P0 | A0020 | S64P0 | C11 | 183 | 195 | 대조립3부 |  | 16 | 264
8242 | A0020_S64S0 | A0020 | S64S0 | C11 | 183 | 195 | 대조립3부 |  | 16 | 264
8243 | A0020_S64S0 | A0020 | S64S0 | C11 | 183 | 195 | 대조립3부 |  | 16 | 264
8244 | A0020_T11C0 | A0020 | T11C0 | CJX1 | 87 | 182 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
8245 | A0020_T11C0 | A0020 | T11C0 | CJX1 | 87 | 182 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
8246 | A0020_T11C0 | A0020 | T11C0 | CJX1 | 87 | 182 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
8247 | A0020_T12C0 | A0020 | T12C0 | CJX1 | 90 | 184 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
8248 | A0020_T12C0 | A0020 | T12C0 | CJX1 | 90 | 184 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
8249 | A0020_T12C0 | A0020 | T12C0 | CJX1 | 90 | 184 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
8250 | A0020_T13C0 | A0020 | T13C0 | CJX1 | 127 | 226 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
8251 | A0020_T13C0 | A0020 | T13C0 | CJX1 | 127 | 226 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
8252 | A0020_T13C0 | A0020 | T13C0 | CJX1 | 127 | 226 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
8253 | A0020_T14C0 | A0020 | T14C0 | CJX1 | 128 | 226 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
8254 | A0020_T14C0 | A0020 | T14C0 | CJX1 | 128 | 226 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
8255 | A0020_T14C0 | A0020 | T14C0 | CJX1 | 128 | 226 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
8256 | A0020_T15C0 | A0020 | T15C0 | CJX1 | 147 | 227 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
8257 | A0020_T15C0 | A0020 | T15C0 | CJX1 | 147 | 227 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
8258 | A0020_T15C0 | A0020 | T15C0 | CJX1 | 147 | 227 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
8259 | A0020_T21C0 | A0020 | T21C0 | CJX1 | 92 | 176 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
8260 | A0020_T21C0 | A0020 | T21C0 | CJX1 | 92 | 176 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
8261 | A0020_T21C0 | A0020 | T21C0 | CJX1 | 92 | 176 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
8262 | A0020_T22C0 | A0020 | T22C0 | CJX1 | 93 | 184 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
8263 | A0020_T22C0 | A0020 | T22C0 | CJX1 | 93 | 184 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
8264 | A0020_T22C0 | A0020 | T22C0 | CJX1 | 93 | 184 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
8265 | A0020_T23C0 | A0020 | T23C0 | CJX1 | 94 | 185 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
8266 | A0020_T23C0 | A0020 | T23C0 | CJX1 | 94 | 185 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
8267 | A0020_T23C0 | A0020 | T23C0 | CJX1 | 94 | 185 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
8268 | A0020_T24C0 | A0020 | T24C0 | CJX1 | 154 | 226 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
8269 | A0020_T24C0 | A0020 | T24C0 | CJX1 | 154 | 226 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
8270 | A0020_T24C0 | A0020 | T24C0 | CJX1 | 154 | 226 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
8271 | A0020_T25C0 | A0020 | T25C0 | CJX1 | 147 | 227 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
8272 | A0020_T25C0 | A0020 | T25C0 | CJX1 | 147 | 227 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
8273 | A0020_T25C0 | A0020 | T25C0 | CJX1 | 147 | 227 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
8274 | A0021_A21C0 | A0021 | A21C0 | C11 | 106 | 147 | 외부 |  | 15.5 | 279
8275 | A0021_A21C0 | A0021 | A21C0 | C11 | 106 | 147 | 외부 |  | 15.5 | 279
8276 | A0021_A22C0 | A0021 | A22C0 | CH32 | 125 | 186 | 외부 |  | 13 | 201.5
8277 | A0021_A41A0 | A0021 | A41A0 | C11 | 68 | 214 | 외부 |  | 9 | 90
8278 | A0021_B11P0 | A0021 | B11P0 | C11 | 118 | 133 | 대조립1부 |  | 15.5 | 310
8279 | A0021_B11S0 | A0021 | B11S0 | C11 | 118 | 133 | 대조립1부 |  | 10.5 | 210
8280 | A0021_B12P0 | A0021 | B12P0 | C11 | 125 | 137 | 대조립1부 |  | 20 | 430
8281 | A0021_B12S0 | A0021 | B12S0 | C11 | 125 | 137 | 대조립1부 |  | 16.5 | 330
8282 | A0021_B13P1 | A0021 | B13P1 | G41 | 151 | 160 | 선행의장부 |  | 28 | 1120
8283 | A0021_B13P1 | A0021 | B13P1 | G41 | 151 | 160 | 선행의장부 |  | 28 | 1120
8284 | A0021_B13P1 | A0021 | B13P1 | G41 | 151 | 160 | 선행의장부 |  | 28 | 1120
8285 | A0021_B13P1 | A0021 | B13P1 | G41 | 151 | 160 | 선행의장부 |  | 28 | 1120
8286 | A0021_B13S1 | A0021 | B13S1 | G41 | 151 | 160 | 선행의장부 |  | 23 | 920
8287 | A0021_B13S1 | A0021 | B13S1 | G41 | 151 | 160 | 선행의장부 |  | 23 | 920
8288 | A0021_B13S1 | A0021 | B13S1 | G41 | 151 | 160 | 선행의장부 |  | 23 | 920
8289 | A0021_B13S1 | A0021 | B13S1 | G41 | 151 | 160 | 선행의장부 |  | 23 | 920
8290 | A0021_B15P2 | A0021 | B15P2 | K41 | 196 | 207 | 선행의장부 |  | 28 | 1092
8291 | A0021_B15P2 | A0021 | B15P2 | K41 | 196 | 207 | 선행의장부 |  | 28 | 1092
8292 | A0021_B15P2 | A0021 | B15P2 | K41 | 196 | 207 | 선행의장부 |  | 28 | 1092
8293 | A0021_B15S2 | A0021 | B15S2 | K41 | 196 | 207 | 선행의장부 |  | 23 | 897
8294 | A0021_B15S2 | A0021 | B15S2 | K41 | 196 | 207 | 선행의장부 |  | 23 | 897
8295 | A0021_B15S2 | A0021 | B15S2 | K41 | 196 | 207 | 선행의장부 |  | 23 | 897
8296 | A0021_B163P | A0021 | B163P | CC13 | 165 | 169 | 판넬조립1부 |  | 20 | 530
8297 | A0021_B163S | A0021 | B163S | CC13 | 165 | 169 | 판넬조립1부 |  | 20 | 430
8298 | A0021_B17P0 | A0021 | B17P0 | C11 | 151 | 166 | 대조립1부 |  | 20 | 440
8299 | A0021_B17S0 | A0021 | B17S0 | C11 | 151 | 166 | 대조립1부 |  | 20 | 440
8300 | A0021_B18P0 | A0021 | B18P0 | C11 | 154 | 166 | 대조립2부 |  | 18.5 | 370
8301 | A0021_B18S0 | A0021 | B18S0 | C11 | 154 | 166 | 대조립2부 |  | 18.5 | 370
8302 | A0021_B19P0 | A0021 | B19P0 | C11 | 133 | 147 | 대조립1부 |  | 17 | 306
8303 | A0021_B19P1 | A0021 | B19P1 | G41 | 167 | 176 | 선행의장부 |  | 20.5 | 676.5
8304 | A0021_B19S0 | A0021 | B19S0 | C11 | 133 | 147 | 대조립1부 |  | 17 | 306
8305 | A0021_B19S0 | A0021 | B19S0 | C11 | 133 | 147 | 대조립1부 |  | 17 | 306
8306 | A0021_B20S0 | A0021 | B20S0 | C11 | 139 | 158 | 대조립1부 |  | 14 | 224
8307 | A0021_B21A1 | A0021 | B21A1 | G41 | 180 | 189 | 선행의장부 |  | 25 | 850
8308 | A0021_B23A0 | A0021 | B23A0 | C11 | 174 | 187 | 대조립1부 |  | 14 | 238
8309 | A0021_B23A0 | A0021 | B23A0 | C11 | 174 | 187 | 대조립1부 |  | 14 | 238
8310 | A0021_B24A0 | A0021 | B24A0 | C11 | 161 | 182 | 대조립1부 |  | 12.5 | 212.5
8311 | A0021_B24A0 | A0021 | B24A0 | C11 | 161 | 182 | 대조립1부 |  | 12.5 | 212.5
8312 | A0021_B24A0 | A0021 | B24A0 | C11 | 161 | 182 | 대조립1부 |  | 12.5 | 212.5
8313 | A0021_B51P0 | A0021 | B51P0 | CJX1 | 97 | 155 | 외부 |  | 19 | 380
8314 | A0021_B51P0 | A0021 | B51P0 | CJX1 | 97 | 155 | 외부 |  | 19 | 380
8315 | A0021_B51P0 | A0021 | B51P0 | CJX1 | 97 | 155 | 외부 |  | 19 | 380
8316 | A0021_B51S0 | A0021 | B51S0 | CJX1 | 97 | 155 | 외부 |  | 19 | 380
8317 | A0021_B51S0 | A0021 | B51S0 | CJX1 | 97 | 155 | 외부 |  | 19 | 380
8318 | A0021_B51S0 | A0021 | B51S0 | CJX1 | 97 | 155 | 외부 |  | 19 | 380
8319 | A0021_B52P0 | A0021 | B52P0 | CJX1 | 103 | 168 | 외부 |  | 13.5 | 256.5
8320 | A0021_B52P0 | A0021 | B52P0 | CJX1 | 103 | 168 | 외부 |  | 13.5 | 256.5
8321 | A0021_B52P0 | A0021 | B52P0 | CJX1 | 103 | 168 | 외부 |  | 13.5 | 256.5
8322 | A0021_B52S0 | A0021 | B52S0 | CJX1 | 103 | 168 | 외부 |  | 13.5 | 256.5
8323 | A0021_B52S0 | A0021 | B52S0 | CJX1 | 103 | 168 | 외부 |  | 13.5 | 256.5
8324 | A0021_B52S0 | A0021 | B52S0 | CJX1 | 103 | 168 | 외부 |  | 13.5 | 256.5
8325 | A0021_B53P0 | A0021 | B53P0 | C11 | 130 | 141 | 외부 |  | 11 | 220
8326 | A0021_B53P0 | A0021 | B53P0 | C11 | 130 | 141 | 외부 |  | 11 | 220
8327 | A0021_B53P0 | A0021 | B53P0 | C11 | 130 | 141 | 외부 |  | 11 | 220
8328 | A0021_B53P0 | A0021 | B53P0 | C11 | 130 | 141 | 외부 |  | 11 | 220
8329 | A0021_B53P0 | A0021 | B53P0 | C11 | 130 | 141 | 외부 |  | 11 | 220
8330 | A0021_B53S0 | A0021 | B53S0 | C11 | 130 | 141 | 외부 |  | 11 | 220
8331 | A0021_B53S0 | A0021 | B53S0 | C11 | 130 | 141 | 외부 |  | 11 | 220
8332 | A0021_B53S0 | A0021 | B53S0 | C11 | 130 | 141 | 외부 |  | 11 | 220
8333 | A0021_B53S0 | A0021 | B53S0 | C11 | 130 | 141 | 외부 |  | 11 | 220
8334 | A0021_B53S0 | A0021 | B53S0 | C11 | 130 | 141 | 외부 |  | 11 | 220
8335 | A0021_B54P0 | A0021 | B54P0 | C11 | 133 | 147 | 외부 |  | 6 | 120
8336 | A0021_B54P0 | A0021 | B54P0 | C11 | 133 | 147 | 외부 |  | 6 | 120
8337 | A0021_B54P0 | A0021 | B54P0 | C11 | 133 | 147 | 외부 |  | 6 | 120
8338 | A0021_B54P0 | A0021 | B54P0 | C11 | 133 | 147 | 외부 |  | 6 | 120
8339 | A0021_B54P0 | A0021 | B54P0 | C11 | 133 | 147 | 외부 |  | 6 | 120
8340 | A0021_B54S0 | A0021 | B54S0 | C11 | 133 | 147 | 외부 |  | 6 | 120
8341 | A0021_B54S0 | A0021 | B54S0 | C11 | 133 | 147 | 외부 |  | 6 | 120
8342 | A0021_B54S0 | A0021 | B54S0 | C11 | 133 | 147 | 외부 |  | 6 | 120
8343 | A0021_B54S0 | A0021 | B54S0 | C11 | 133 | 147 | 외부 |  | 6 | 120
8344 | A0021_B54S0 | A0021 | B54S0 | C11 | 133 | 147 | 외부 |  | 6 | 120
8345 | A0021_B57P0 | A0021 | B57P0 | C11 | 158 | 168 | 외부 |  | 11 | 220
8346 | A0021_B57P0 | A0021 | B57P0 | C11 | 158 | 168 | 외부 |  | 11 | 220
8347 | A0021_B57S0 | A0021 | B57S0 | C11 | 158 | 168 | 외부 |  | 11 | 220
8348 | A0021_B57S0 | A0021 | B57S0 | C11 | 158 | 168 | 외부 |  | 11 | 220
8349 | A0021_C93A0 | A0021 | C93A0 | H32 | 217 | 225 | 외부 |  | 0 | 0
8350 | A0021_C93A0 | A0021 | C93A0 | H32 | 217 | 225 | 외부 |  | 0 | 0
8351 | A0021_C94A0 | A0021 | C94A0 | H32 | 224 | 235 | 외부 |  | 0 | 0
8352 | A0021_C94A0 | A0021 | C94A0 | H32 | 224 | 235 | 외부 |  | 0 | 0
8353 | A0021_C95A0 | A0021 | C95A0 | H32 | 215 | 222 | 외부 |  | 0 | 0
8354 | A0021_C95A0 | A0021 | C95A0 | H32 | 215 | 222 | 외부 |  | 0 | 0
8355 | A0021_C96A0 | A0021 | C96A0 | H32 | 215 | 222 | 외부 |  | 0 | 0
8356 | A0021_C96A0 | A0021 | C96A0 | H32 | 215 | 222 | 외부 |  | 0 | 0
8357 | A0021_C97A0 | A0021 | C97A0 | H32 | 162 | 169 | 외부 |  | 0 | 0
8358 | A0021_C97A0 | A0021 | C97A0 | H32 | 162 | 169 | 외부 |  | 0 | 0
8359 | A0021_C98A0 | A0021 | C98A0 | H32 | 159 | 166 | 외부 |  | 0 | 0
8360 | A0021_C98A0 | A0021 | C98A0 | H32 | 159 | 166 | 외부 |  | 0 | 0
8361 | A0021_C99A0 | A0021 | C99A0 | H32 | 147 | 154 | 외부 |  | 0 | 0
8362 | A0021_C99A0 | A0021 | C99A0 | H32 | 147 | 154 | 외부 |  | 0 | 0
8363 | A0021_E11A0 | A0021 | E11A0 | CC21 | 92 | 117 | 대조립1부 |  | 13.5 | 330.75
8364 | A0021_E12P0 | A0021 | E12P0 | CC21 | 95 | 118 | 대조립1부 |  | 14.5 | 261
8365 | A0021_E12S0 | A0021 | E12S0 | CC21 | 95 | 118 | 대조립1부 |  | 6.5 | 117
8366 | A0021_E13A0 | A0021 | E13A0 | CC21 | 88 | 112 | 대조립1부 |  | 14.5 | 224.75
8367 | A0021_E14A0 | A0021 | E14A0 | CC21 | 92 | 117 | 대조립1부 |  | 9 | 144
8368 | A0021_E21C0 | A0021 | E21C0 | C11 | 99 | 111 | 판넬조립1부 |  | 5.5 | 79.75
8369 | A0021_E21C0 | A0021 | E21C0 | C11 | 99 | 111 | 판넬조립1부 |  | 5.5 | 79.75
8370 | A0021_E21C0 | A0021 | E21C0 | C11 | 99 | 111 | 판넬조립1부 |  | 5.5 | 79.75
8371 | A0021_E22P0 | A0021 | E22P0 | C11 | 98 | 110 | 대조립1부 |  | 15 | 247.5
8372 | A0021_E22P1 | A0021 | E22P1 | G41 | 116 | 130 | 선행의장부 |  | 17 | 527
8373 | A0021_E22P1 | A0021 | E22P1 | G41 | 116 | 130 | 선행의장부 |  | 17 | 527
8374 | A0021_E22S0 | A0021 | E22S0 | C11 | 98 | 110 | 대조립1부 |  | 15 | 247.5
8375 | A0021_E22S1 | A0021 | E22S1 | G41 | 116 | 130 | 선행의장부 |  | 17 | 527
8376 | A0021_E22S1 | A0021 | E22S1 | G41 | 116 | 130 | 선행의장부 |  | 17 | 527
8377 | A0021_E23P0 | A0021 | E23P0 | C11 | 99 | 111 | 외부 |  | 12 | 192
8378 | A0021_E23S0 | A0021 | E23S0 | C11 | 99 | 111 | 외부 |  | 12 | 192
8379 | A0021_E24C0 | A0021 | E24C0 | C11 | 95 | 105 | 대조립1부 |  | 11 | 176
8380 | A0021_E24C0 | A0021 | E24C0 | C11 | 95 | 105 | 대조립1부 |  | 11 | 176
8381 | A0021_E24C0 | A0021 | E24C0 | C11 | 95 | 105 | 대조립1부 |  | 11 | 176
8382 | A0021_E25C0 | A0021 | E25C0 | C11 | 97 | 109 | 대조립2부 |  | 11 | 176
8383 | A0021_E25C0 | A0021 | E25C0 | C11 | 97 | 109 | 대조립2부 |  | 11 | 176
8384 | A0021_E25C0 | A0021 | E25C0 | C11 | 97 | 109 | 대조립2부 |  | 11 | 176
8385 | A0021_E31C0 | A0021 | E31C0 | C11 | 98 | 110 | 대조립1부 |  | 15.5 | 310
8386 | A0021_E31C0 | A0021 | E31C0 | C11 | 98 | 110 | 대조립1부 |  | 15.5 | 310
8387 | A0021_E31C0 | A0021 | E31C0 | C11 | 98 | 110 | 대조립1부 |  | 15.5 | 310
8388 | A0021_E32P0 | A0021 | E32P0 | C11 | 62 | 85 | 대조립1부 |  | 10.5 | 157.5
8389 | A0021_E32P0 | A0021 | E32P0 | C11 | 62 | 85 | 대조립1부 |  | 10.5 | 157.5
8390 | A0021_E32P0 | A0021 | E32P0 | C11 | 62 | 85 | 대조립1부 |  | 10.5 | 157.5
8391 | A0021_E32S0 | A0021 | E32S0 | C11 | 62 | 85 | 대조립1부 |  | 15 | 322.5
8392 | A0021_E32S1 | A0021 | E32S1 | G41 | 95 | 104 | 선행의장부 |  | 21 | 651
8393 | A0021_E32S1 | A0021 | E32S1 | G41 | 95 | 104 | 선행의장부 |  | 21 | 651
8394 | A0021_E33P0 | A0021 | E33P0 | C11 | 64 | 89 | 대조립1부 |  | 16 | 344
8395 | A0021_E33P0 | A0021 | E33P0 | C11 | 64 | 89 | 대조립1부 |  | 16 | 344
8396 | A0021_E33P0 | A0021 | E33P0 | C11 | 64 | 89 | 대조립1부 |  | 16 | 344
8397 | A0021_E33S0 | A0021 | E33S0 | C11 | 64 | 89 | 대조립1부 |  | 17 | 365.5
8398 | A0021_E34P0 | A0021 | E34P0 | C11 | 105 | 145 | 외부 |  | 16 | 256
8399 | A0021_E34P0 | A0021 | E34P0 | C11 | 105 | 145 | 외부 |  | 16 | 256
8400 | A0021_E34P0 | A0021 | E34P0 | C11 | 105 | 145 | 외부 |  | 16 | 256
8401 | A0021_E34P0 | A0021 | E34P0 | C11 | 105 | 145 | 외부 |  | 16 | 256
8402 | A0021_E34P0 | A0021 | E34P0 | C11 | 105 | 145 | 외부 |  | 16 | 256
8403 | A0021_E34S0 | A0021 | E34S0 | C11 | 105 | 145 | 외부 |  | 16 | 256
8404 | A0021_E34S0 | A0021 | E34S0 | C11 | 105 | 145 | 외부 |  | 16 | 256
8405 | A0021_E34S0 | A0021 | E34S0 | C11 | 105 | 145 | 외부 |  | 16 | 256
8406 | A0021_E34S0 | A0021 | E34S0 | C11 | 105 | 145 | 외부 |  | 16 | 256
8407 | A0021_E34S0 | A0021 | E34S0 | C11 | 105 | 145 | 외부 |  | 16 | 256
8408 | A0021_E35P0 | A0021 | E35P0 | C11 | 110 | 151 | 외부 |  | 16 | 256
8409 | A0021_E35P0 | A0021 | E35P0 | C11 | 110 | 151 | 외부 |  | 16 | 256
8410 | A0021_E35P0 | A0021 | E35P0 | C11 | 110 | 151 | 외부 |  | 16 | 256
8411 | A0021_E35P0 | A0021 | E35P0 | C11 | 110 | 151 | 외부 |  | 16 | 256
8412 | A0021_E35P0 | A0021 | E35P0 | C11 | 110 | 151 | 외부 |  | 16 | 256
8413 | A0021_E35S0 | A0021 | E35S0 | C11 | 110 | 151 | 외부 |  | 16 | 256
8414 | A0021_E35S0 | A0021 | E35S0 | C11 | 110 | 151 | 외부 |  | 16 | 256
8415 | A0021_E35S0 | A0021 | E35S0 | C11 | 110 | 151 | 외부 |  | 16 | 256
8416 | A0021_E35S0 | A0021 | E35S0 | C11 | 110 | 151 | 외부 |  | 16 | 256
8417 | A0021_E35S0 | A0021 | E35S0 | C11 | 110 | 151 | 외부 |  | 16 | 256
8418 | A0021_E41P0 | A0021 | E41P0 | CH32 | 34 | 112 | 외부 |  | 10.5 | 157.5
8419 | A0021_E41S0 | A0021 | E41S0 | CH32 | 34 | 112 | 외부 |  | 15 | 322.5
8420 | A0021_E42P0 | A0021 | E42P0 | CH32 | 35 | 113 | 외부 |  | 16 | 304
8421 | A0021_E42S0 | A0021 | E42S0 | CH32 | 35 | 113 | 외부 |  | 17 | 323
8422 | A0021_E43C0 | A0021 | E43C0 | C11 | 70 | 109 | 외부 |  | 15 | 300
8423 | A0021_E43C0 | A0021 | E43C0 | C11 | 70 | 109 | 외부 |  | 15 | 300
8424 | A0021_E43C0 | A0021 | E43C0 | C11 | 70 | 109 | 외부 |  | 15 | 300
8425 | A0021_E44C0 | A0021 | E44C0 | C11 | 145 | 158 | 판넬조립1부 |  | 15.5 | 310
8426 | A0021_E44C1 | A0021 | E44C1 | G41 | 161 | 172 | 선행의장부 |  | 20 | 640
8427 | A0021_E44C1 | A0021 | E44C1 | G41 | 161 | 172 | 선행의장부 |  | 20 | 640
8428 | A0021_E44C1 | A0021 | E44C1 | G41 | 161 | 172 | 선행의장부 |  | 20 | 640
8429 | A0021_E44C1 | A0021 | E44C1 | G41 | 161 | 172 | 선행의장부 |  | 20 | 640
8430 | A0021_E44C1 | A0021 | E44C1 | G41 | 161 | 172 | 선행의장부 |  | 20 | 640
8431 | A0021_E45C0 | A0021 | E45C0 | C11 | 147 | 159 | 판넬조립1부 |  | 13.5 | 222.75
8432 | A0021_E46P0 | A0021 | E46P0 | C11 | 151 | 161 | 판넬조립1부 |  | 9.5 | 104.5
8433 | A0021_E46P0 | A0021 | E46P0 | C11 | 151 | 161 | 판넬조립1부 |  | 9.5 | 104.5
8434 | A0021_E46P0 | A0021 | E46P0 | C11 | 151 | 161 | 판넬조립1부 |  | 9.5 | 104.5
8435 | A0021_E46P0 | A0021 | E46P0 | C11 | 151 | 161 | 판넬조립1부 |  | 9.5 | 104.5
8436 | A0021_E46P0 | A0021 | E46P0 | C11 | 151 | 161 | 판넬조립1부 |  | 9.5 | 104.5
8437 | A0021_E46P0 | A0021 | E46P0 | C11 | 151 | 161 | 판넬조립1부 |  | 9.5 | 104.5
8438 | A0021_E46S0 | A0021 | E46S0 | C11 | 151 | 161 | 판넬조립1부 |  | 9.5 | 95
8439 | A0021_E46S0 | A0021 | E46S0 | C11 | 151 | 161 | 판넬조립1부 |  | 9.5 | 95
8440 | A0021_E46S0 | A0021 | E46S0 | C11 | 151 | 161 | 판넬조립1부 |  | 9.5 | 95
8441 | A0021_E46S0 | A0021 | E46S0 | C11 | 151 | 161 | 판넬조립1부 |  | 9.5 | 95
8442 | A0021_E46S0 | A0021 | E46S0 | C11 | 151 | 161 | 판넬조립1부 |  | 9.5 | 95
8443 | A0021_E46S0 | A0021 | E46S0 | C11 | 151 | 161 | 판넬조립1부 |  | 9.5 | 95
8444 | A0021_E513P | A0021 | E513P | CC13 | 130 | 134 | 대조립1부 |  | 9.5 | 142.5
8445 | A0021_E513S | A0021 | E513S | CC13 | 130 | 134 | 대조립1부 |  | 9.5 | 142.5
8446 | A0021_E51P0 | A0021 | E51P0 | C11 | 145 | 158 | 대조립1부 |  | 11.5 | 172.5
8447 | A0021_E51P0 | A0021 | E51P0 | C11 | 145 | 158 | 대조립1부 |  | 11.5 | 172.5
8448 | A0021_E51P0 | A0021 | E51P0 | C11 | 145 | 158 | 대조립1부 |  | 11.5 | 172.5
8449 | A0021_E51P0 | A0021 | E51P0 | C11 | 145 | 158 | 대조립1부 |  | 11.5 | 172.5
8450 | A0021_E51P0 | A0021 | E51P0 | C11 | 145 | 158 | 대조립1부 |  | 11.5 | 172.5
8451 | A0021_E51P0 | A0021 | E51P0 | C11 | 145 | 158 | 대조립1부 |  | 11.5 | 172.5
8452 | A0021_E51S0 | A0021 | E51S0 | C11 | 145 | 158 | 대조립1부 |  | 11.5 | 172.5
8453 | A0021_E51S0 | A0021 | E51S0 | C11 | 145 | 158 | 대조립1부 |  | 11.5 | 172.5
8454 | A0021_E51S0 | A0021 | E51S0 | C11 | 145 | 158 | 대조립1부 |  | 11.5 | 172.5
8455 | A0021_E51S0 | A0021 | E51S0 | C11 | 145 | 158 | 대조립1부 |  | 11.5 | 172.5
8456 | A0021_E51S0 | A0021 | E51S0 | C11 | 145 | 158 | 대조립1부 |  | 11.5 | 172.5
8457 | A0021_E51S0 | A0021 | E51S0 | C11 | 145 | 158 | 대조립1부 |  | 11.5 | 172.5
8458 | A0021_E524P | A0021 | E524P | CC13 | 116 | 126 | 대조립1부 |  | 7 | 112
8459 | A0021_E524S | A0021 | E524S | CC13 | 116 | 126 | 대조립1부 |  | 7 | 112
8460 | A0021_E52P0 | A0021 | E52P0 | C11 | 133 | 147 | 대조립1부 |  | 15 | 240
8461 | A0021_E52P0 | A0021 | E52P0 | C11 | 133 | 147 | 대조립1부 |  | 15 | 240
8462 | A0021_E52P0 | A0021 | E52P0 | C11 | 133 | 147 | 대조립1부 |  | 15 | 240
8463 | A0021_E52S0 | A0021 | E52S0 | C11 | 133 | 147 | 대조립1부 |  | 15 | 240
8464 | A0021_E52S0 | A0021 | E52S0 | C11 | 133 | 147 | 대조립1부 |  | 15 | 240
8465 | A0021_E52S0 | A0021 | E52S0 | C11 | 133 | 147 | 대조립1부 |  | 15 | 240
8466 | A0021_E53P0 | A0021 | E53P0 | C11 | 161 | 173 | 대조립1부 |  | 16.5 | 321.75
8467 | A0021_E53P1 | A0021 | E53P1 | G41 | 188 | 200 | 선행의장부 |  | 17 | 680
8468 | A0021_E53P1 | A0021 | E53P1 | G41 | 188 | 200 | 선행의장부 |  | 17 | 680
8469 | A0021_E53P1 | A0021 | E53P1 | G41 | 188 | 200 | 선행의장부 |  | 17 | 680
8470 | A0021_E53P1 | A0021 | E53P1 | G41 | 188 | 200 | 선행의장부 |  | 17 | 680
8471 | A0021_E53P1 | A0021 | E53P1 | G41 | 188 | 200 | 선행의장부 |  | 17 | 680
8472 | A0021_E53S0 | A0021 | E53S0 | C11 | 161 | 173 | 대조립1부 |  | 16.5 | 321.75
8473 | A0021_E53S1 | A0021 | E53S1 | G41 | 188 | 200 | 선행의장부 |  | 17 | 680
8474 | A0021_E53S1 | A0021 | E53S1 | G41 | 188 | 200 | 선행의장부 |  | 17 | 680
8475 | A0021_E53S1 | A0021 | E53S1 | G41 | 188 | 200 | 선행의장부 |  | 17 | 680
8476 | A0021_E53S1 | A0021 | E53S1 | G41 | 188 | 200 | 선행의장부 |  | 17 | 680
8477 | A0021_E53S1 | A0021 | E53S1 | G41 | 188 | 200 | 선행의장부 |  | 17 | 680
8478 | A0021_E54P0 | A0021 | E54P0 | C11 | 167 | 179 | 대조립2부 |  | 14 | 280
8479 | A0021_E54S0 | A0021 | E54S0 | C11 | 167 | 179 | 대조립2부 |  | 14 | 280
8480 | A0021_E55C0 | A0021 | E55C0 | C11 | 172 | 182 | 대조립1부 |  | 13.5 | 276.75
8481 | A0021_E55C0 | A0021 | E55C0 | C11 | 172 | 182 | 대조립1부 |  | 13.5 | 276.75
8482 | A0021_E55C0 | A0021 | E55C0 | C11 | 172 | 182 | 대조립1부 |  | 13.5 | 276.75
8483 | A0021_E55C0 | A0021 | E55C0 | C11 | 172 | 182 | 대조립1부 |  | 13.5 | 276.75
8484 | A0021_E55C0 | A0021 | E55C0 | C11 | 172 | 182 | 대조립1부 |  | 13.5 | 276.75
8485 | A0021_E55C0 | A0021 | E55C0 | C11 | 172 | 182 | 대조립1부 |  | 13.5 | 276.75
8486 | A0021_F11A0 | A0021 | F11A0 | CF21 | 139 | 176 | 외부 |  | 9 | 99
8487 | A0021_F11A0 | A0021 | F11A0 | CF21 | 139 | 176 | 외부 |  | 9 | 99
8488 | A0021_F21A0 | A0021 | F21A0 | CF21 | 145 | 182 | 외부 |  | 11 | 148.5
8489 | A0021_F21A0 | A0021 | F21A0 | CF21 | 145 | 182 | 외부 |  | 11 | 148.5
8490 | A0021_F41P0 | A0021 | F41P0 | CF21 | 147 | 195 | 외부 |  | 15 | 322.5
8491 | A0021_F41P3 | A0021 | F41P3 | L32 | 249 | 251 | 도장1부 |  | 25 | 1075
8492 | A0021_F41P3 | A0021 | F41P3 | L32 | 249 | 251 | 도장1부 |  | 25 | 1075
8493 | A0021_F41S0 | A0021 | F41S0 | CF21 | 147 | 195 | 외부 |  | 15 | 322.5
8494 | A0021_F71P0 | A0021 | F71P0 | C11 | 158 | 175 | 외부 |  | 4.5 | 45
8495 | A0021_F71S0 | A0021 | F71S0 | C11 | 158 | 175 | 외부 |  | 4.5 | 45
8496 | A0021_F72P0 | A0021 | F72P0 | C11 | 158 | 175 | 외부 |  | 4.5 | 47.25
8497 | A0021_F72S0 | A0021 | F72S0 | C11 | 158 | 175 | 외부 |  | 4.5 | 47.25
8498 | A0021_F73P0 | A0021 | F73P0 | C11 | 158 | 175 | 외부 |  | 4.5 | 47.25
8499 | A0021_F73S0 | A0021 | F73S0 | C11 | 158 | 175 | 외부 |  | 4.5 | 47.25
8500 | A0021_F74C0 | A0021 | F74C0 | C11 | 158 | 175 | 외부 |  | 4.5 | 45
8501 | A0021_H11P3 | A0021 | H11P3 | LL64 | 148 | 236 | 외부 |  | 10 | 510
8502 | A0021_H11P3 | A0021 | H11P3 | LL64 | 148 | 236 | 외부 |  | 10 | 510
8503 | A0021_H23P3 | A0021 | H23P3 | LL64 | 148 | 236 | 외부 |  | 10.5 | 535.5
8504 | A0021_H23P3 | A0021 | H23P3 | LL64 | 148 | 236 | 외부 |  | 10.5 | 535.5
8505 | A0021_L11P0 | A0021 | L11P0 | H32 | 209 | 222 | 외부 |  | 0 | 0
8506 | A0021_L11P0 | A0021 | L11P0 | H32 | 209 | 222 | 외부 |  | 0 | 0
8507 | A0021_L11S0 | A0021 | L11S0 | H32 | 209 | 222 | 외부 |  | 0 | 0
8508 | A0021_L11S0 | A0021 | L11S0 | H32 | 209 | 222 | 외부 |  | 0 | 0
8509 | A0021_L12P0 | A0021 | L12P0 | H32 | 160 | 173 | 외부 |  | 0 | 0
8510 | A0021_L12P0 | A0021 | L12P0 | H32 | 160 | 173 | 외부 |  | 0 | 0
8511 | A0021_L12S0 | A0021 | L12S0 | H32 | 160 | 173 | 외부 |  | 0 | 0
8512 | A0021_L12S0 | A0021 | L12S0 | H32 | 160 | 173 | 외부 |  | 0 | 0
8513 | A0021_L13P0 | A0021 | L13P0 | H32 | 160 | 173 | 외부 |  | 0 | 0
8514 | A0021_L13P0 | A0021 | L13P0 | H32 | 160 | 173 | 외부 |  | 0 | 0
8515 | A0021_L13S0 | A0021 | L13S0 | H32 | 160 | 173 | 외부 |  | 0 | 0
8516 | A0021_L13S0 | A0021 | L13S0 | H32 | 160 | 173 | 외부 |  | 0 | 0
8517 | A0021_L14P0 | A0021 | L14P0 | H32 | 160 | 173 | 외부 |  | 0 | 0
8518 | A0021_L14P0 | A0021 | L14P0 | H32 | 160 | 173 | 외부 |  | 0 | 0
8519 | A0021_L14S0 | A0021 | L14S0 | H32 | 160 | 173 | 외부 |  | 0 | 0
8520 | A0021_L14S0 | A0021 | L14S0 | H32 | 160 | 173 | 외부 |  | 0 | 0
8521 | A0021_L15P0 | A0021 | L15P0 | H32 | 161 | 174 | 외부 |  | 0 | 0
8522 | A0021_L15P0 | A0021 | L15P0 | H32 | 161 | 174 | 외부 |  | 0 | 0
8523 | A0021_L15S0 | A0021 | L15S0 | H32 | 161 | 174 | 외부 |  | 0 | 0
8524 | A0021_L15S0 | A0021 | L15S0 | H32 | 161 | 174 | 외부 |  | 0 | 0
8525 | A0021_L16P0 | A0021 | L16P0 | H32 | 161 | 174 | 외부 |  | 0 | 0
8526 | A0021_L16P0 | A0021 | L16P0 | H32 | 161 | 174 | 외부 |  | 0 | 0
8527 | A0021_L16S0 | A0021 | L16S0 | H32 | 161 | 174 | 외부 |  | 0 | 0
8528 | A0021_L16S0 | A0021 | L16S0 | H32 | 161 | 174 | 외부 |  | 0 | 0
8529 | A0021_L17P0 | A0021 | L17P0 | H32 | 161 | 174 | 외부 |  | 0 | 0
8530 | A0021_L17P0 | A0021 | L17P0 | H32 | 161 | 174 | 외부 |  | 0 | 0
8531 | A0021_L17S0 | A0021 | L17S0 | H32 | 161 | 174 | 외부 |  | 0 | 0
8532 | A0021_L17S0 | A0021 | L17S0 | H32 | 161 | 174 | 외부 |  | 0 | 0
8533 | A0021_L18P0 | A0021 | L18P0 | H32 | 186 | 197 | 외부 |  | 0 | 0
8534 | A0021_L18P0 | A0021 | L18P0 | H32 | 186 | 197 | 외부 |  | 0 | 0
8535 | A0021_L18S0 | A0021 | L18S0 | H32 | 186 | 197 | 외부 |  | 0 | 0
8536 | A0021_L18S0 | A0021 | L18S0 | H32 | 186 | 197 | 외부 |  | 0 | 0
8537 | A0021_L19P0 | A0021 | L19P0 | H32 | 186 | 197 | 외부 |  | 0 | 0
8538 | A0021_L19P0 | A0021 | L19P0 | H32 | 186 | 197 | 외부 |  | 0 | 0
8539 | A0021_L19S0 | A0021 | L19S0 | H32 | 186 | 197 | 외부 |  | 0 | 0
8540 | A0021_L19S0 | A0021 | L19S0 | H32 | 186 | 197 | 외부 |  | 0 | 0
8541 | A0021_L20P0 | A0021 | L20P0 | H32 | 186 | 197 | 외부 |  | 0 | 0
8542 | A0021_L20P0 | A0021 | L20P0 | H32 | 186 | 197 | 외부 |  | 0 | 0
8543 | A0021_L20S0 | A0021 | L20S0 | H32 | 186 | 197 | 외부 |  | 0 | 0
8544 | A0021_L20S0 | A0021 | L20S0 | H32 | 186 | 197 | 외부 |  | 0 | 0
8545 | A0021_L21P0 | A0021 | L21P0 | H32 | 201 | 214 | 외부 |  | 0 | 0
8546 | A0021_L21P0 | A0021 | L21P0 | H32 | 201 | 214 | 외부 |  | 0 | 0
8547 | A0021_L21S0 | A0021 | L21S0 | H32 | 201 | 214 | 외부 |  | 0 | 0
8548 | A0021_L21S0 | A0021 | L21S0 | H32 | 201 | 214 | 외부 |  | 0 | 0
8549 | A0021_L22P0 | A0021 | L22P0 | H32 | 201 | 214 | 외부 |  | 0 | 0
8550 | A0021_L22P0 | A0021 | L22P0 | H32 | 201 | 214 | 외부 |  | 0 | 0
8551 | A0021_L22S0 | A0021 | L22S0 | H32 | 201 | 214 | 외부 |  | 0 | 0
8552 | A0021_L22S0 | A0021 | L22S0 | H32 | 201 | 214 | 외부 |  | 0 | 0
8553 | A0021_L23P0 | A0021 | L23P0 | H32 | 201 | 214 | 외부 |  | 0 | 0
8554 | A0021_L23P0 | A0021 | L23P0 | H32 | 201 | 214 | 외부 |  | 0 | 0
8555 | A0021_L23S0 | A0021 | L23S0 | H32 | 201 | 214 | 외부 |  | 0 | 0
8556 | A0021_L23S0 | A0021 | L23S0 | H32 | 201 | 214 | 외부 |  | 0 | 0
8557 | A0021_L24P0 | A0021 | L24P0 | H32 | 201 | 214 | 외부 |  | 0 | 0
8558 | A0021_L24P0 | A0021 | L24P0 | H32 | 201 | 214 | 외부 |  | 0 | 0
8559 | A0021_L24S0 | A0021 | L24S0 | H32 | 201 | 214 | 외부 |  | 0 | 0
8560 | A0021_L24S0 | A0021 | L24S0 | H32 | 201 | 214 | 외부 |  | 0 | 0
8561 | A0021_L25P0 | A0021 | L25P0 | H32 | 215 | 229 | 외부 |  | 0 | 0
8562 | A0021_L25P0 | A0021 | L25P0 | H32 | 215 | 229 | 외부 |  | 0 | 0
8563 | A0021_L25S0 | A0021 | L25S0 | H32 | 215 | 229 | 외부 |  | 0 | 0
8564 | A0021_L25S0 | A0021 | L25S0 | H32 | 215 | 229 | 외부 |  | 0 | 0
8565 | A0021_L26P0 | A0021 | L26P0 | H32 | 215 | 229 | 외부 |  | 0 | 0
8566 | A0021_L26P0 | A0021 | L26P0 | H32 | 215 | 229 | 외부 |  | 0 | 0
8567 | A0021_L26S0 | A0021 | L26S0 | H32 | 215 | 229 | 외부 |  | 0 | 0
8568 | A0021_L26S0 | A0021 | L26S0 | H32 | 215 | 229 | 외부 |  | 0 | 0
8569 | A0021_L27P0 | A0021 | L27P0 | H32 | 222 | 238 | 외부 |  | 0 | 0
8570 | A0021_L27P0 | A0021 | L27P0 | H32 | 222 | 238 | 외부 |  | 0 | 0
8571 | A0021_L27S0 | A0021 | L27S0 | H32 | 222 | 238 | 외부 |  | 0 | 0
8572 | A0021_L27S0 | A0021 | L27S0 | H32 | 222 | 238 | 외부 |  | 0 | 0
8573 | A0021_L28P0 | A0021 | L28P0 | H32 | 222 | 238 | 외부 |  | 0 | 0
8574 | A0021_L28P0 | A0021 | L28P0 | H32 | 222 | 238 | 외부 |  | 0 | 0
8575 | A0021_L28S0 | A0021 | L28S0 | H32 | 222 | 238 | 외부 |  | 0 | 0
8576 | A0021_L28S0 | A0021 | L28S0 | H32 | 222 | 238 | 외부 |  | 0 | 0
8577 | A0021_L29P0 | A0021 | L29P0 | H32 | 215 | 229 | 외부 |  | 0 | 0
8578 | A0021_L29P0 | A0021 | L29P0 | H32 | 215 | 229 | 외부 |  | 0 | 0
8579 | A0021_L29S0 | A0021 | L29S0 | H32 | 215 | 229 | 외부 |  | 0 | 0
8580 | A0021_L29S0 | A0021 | L29S0 | H32 | 215 | 229 | 외부 |  | 0 | 0
8581 | A0021_L30P0 | A0021 | L30P0 | H32 | 182 | 195 | 외부 |  | 0 | 0
8582 | A0021_L30P0 | A0021 | L30P0 | H32 | 182 | 195 | 외부 |  | 0 | 0
8583 | A0021_L30S0 | A0021 | L30S0 | H32 | 182 | 195 | 외부 |  | 0 | 0
8584 | A0021_L30S0 | A0021 | L30S0 | H32 | 182 | 195 | 외부 |  | 0 | 0
8585 | A0021_L31P0 | A0021 | L31P0 | H32 | 182 | 195 | 외부 |  | 0 | 0
8586 | A0021_L31P0 | A0021 | L31P0 | H32 | 182 | 195 | 외부 |  | 0 | 0
8587 | A0021_L31S0 | A0021 | L31S0 | H32 | 182 | 195 | 외부 |  | 0 | 0
8588 | A0021_L31S0 | A0021 | L31S0 | H32 | 182 | 195 | 외부 |  | 0 | 0
8589 | A0021_L32P0 | A0021 | L32P0 | H32 | 182 | 195 | 외부 |  | 0 | 0
8590 | A0021_L32P0 | A0021 | L32P0 | H32 | 182 | 195 | 외부 |  | 0 | 0
8591 | A0021_L32S0 | A0021 | L32S0 | H32 | 182 | 195 | 외부 |  | 0 | 0
8592 | A0021_L32S0 | A0021 | L32S0 | H32 | 182 | 195 | 외부 |  | 0 | 0
8593 | A0021_M31P3 | A0021 | M31P3 | L41 | 139 | 218 | 외부 |  | 9 | 306
8594 | A0021_M31P3 | A0021 | M31P3 | L41 | 139 | 218 | 외부 |  | 9 | 306
8595 | A0021_N113P | A0021 | N113P | CC13 | 104 | 113 | 판넬조립1부 |  | 15.5 | 310
8596 | A0021_N133P | A0021 | N133P | CC13 | 110 | 125 | 판넬조립1부 |  | 20 | 510
8597 | A0021_N133S | A0021 | N133S | CC13 | 110 | 125 | 판넬조립1부 |  | 20 | 410
8598 | A0021_N143P | A0021 | N143P | CC13 | 112 | 130 | 판넬조립1부 |  | 20 | 530
8599 | A0021_N143S | A0021 | N143S | CC13 | 112 | 130 | 판넬조립1부 |  | 20 | 430
8600 | A0021_N223P | A0021 | N223P | C12 | 167 | 167 | 대조립1부 |  | 10.5 | 178.5
8601 | A0021_N223S | A0021 | N223S | C12 | 167 | 167 | 대조립1부 |  | 10.5 | 178.5
8602 | A0021_N224P | A0021 | N224P | C12 | 167 | 167 | 대조립1부 |  | 8 | 136
8603 | A0021_N224S | A0021 | N224S | C12 | 167 | 167 | 대조립1부 |  | 8 | 136
8604 | A0021_N225P | A0021 | N225P | C12 | 167 | 167 | 대조립1부 |  | 9.5 | 161.5
8605 | A0021_N225S | A0021 | N225S | C12 | 167 | 167 | 대조립1부 |  | 9.5 | 161.5
8606 | A0021_N227P | A0021 | N227P | C12 | 167 | 167 | 대조립1부 |  | 9 | 153
8607 | A0021_N227S | A0021 | N227S | C12 | 167 | 167 | 대조립1부 |  | 9 | 153
8608 | A0021_N243P | A0021 | N243P | C12 | 154 | 154 | 판넬조립1부 |  | 8 | 136
8609 | A0021_N243S | A0021 | N243S | C12 | 154 | 154 | 판넬조립1부 |  | 8 | 136
8610 | A0021_N393P | A0021 | N393P | CC13 | 139 | 153 | 판넬조립1부 |  | 15 | 255
8611 | A0021_N393S | A0021 | N393S | CC13 | 139 | 153 | 판넬조립1부 |  | 15 | 255
8612 | A0021_N403P | A0021 | N403P | C12 | 162 | 162 | 대조립1부 |  | 7.5 | 120
8613 | A0021_N403S | A0021 | N403S | C12 | 162 | 162 | 대조립1부 |  | 7.5 | 120
8614 | A0021_N404P | A0021 | N404P | C12 | 162 | 162 | 대조립1부 |  | 5.5 | 88
8615 | A0021_N404S | A0021 | N404S | C12 | 162 | 162 | 대조립1부 |  | 5.5 | 88
8616 | A0021_N405P | A0021 | N405P | C12 | 162 | 162 | 대조립1부 |  | 6 | 96
8617 | A0021_N405S | A0021 | N405S | C12 | 162 | 162 | 대조립1부 |  | 6 | 96
8618 | A0021_N413P | A0021 | N413P | C12 | 168 | 168 | 판넬조립2부 |  | 8.5 | 144.5
8619 | A0021_N413S | A0021 | N413S | C12 | 168 | 168 | 판넬조립2부 |  | 8.5 | 144.5
8620 | A0021_N414P | A0021 | N414P | C12 | 168 | 168 | 판넬조립2부 |  | 7 | 119
8621 | A0021_N414S | A0021 | N414S | C12 | 168 | 168 | 판넬조립2부 |  | 7 | 119
8622 | A0021_N415P | A0021 | N415P | C12 | 168 | 168 | 판넬조립2부 |  | 8 | 136
8623 | A0021_N415S | A0021 | N415S | C12 | 168 | 168 | 판넬조립2부 |  | 8 | 136
8624 | A0021_N417P | A0021 | N417P | C12 | 168 | 168 | 판넬조립2부 |  | 6 | 102
8625 | A0021_N417S | A0021 | N417S | C12 | 168 | 168 | 판넬조립2부 |  | 6 | 102
8626 | A0021_N573P | A0021 | N573P | C12 | 145 | 145 | 대조립2부 |  | 8 | 160
8627 | A0021_N573S | A0021 | N573S | C12 | 145 | 145 | 대조립2부 |  | 8 | 160
8628 | A0021_N574P | A0021 | N574P | C12 | 141 | 141 | 대조립2부 |  | 5.5 | 110
8629 | A0021_N574S | A0021 | N574S | C12 | 141 | 141 | 대조립2부 |  | 5.5 | 110
8630 | A0021_N643P | A0021 | N643P | C12 | 155 | 155 | 판넬조립2부 |  | 8 | 132
8631 | A0021_N643S | A0021 | N643S | C12 | 155 | 155 | 판넬조립2부 |  | 8 | 132
8632 | A0021_N773P | A0021 | N773P | CC13 | 132 | 144 | 판넬조립1부 |  | 20 | 440
8633 | A0021_N793P | A0021 | N793P | CC13 | 112 | 126 | 판넬조립1부 |  | 17 | 306
8634 | A0021_N833P | A0021 | N833P | C12 | 151 | 151 | 판넬조립1부 |  | 3.5 | 68.25
8635 | A0021_N833S | A0021 | N833S | C12 | 151 | 151 | 판넬조립1부 |  | 3.5 | 68.25
8636 | A0021_N843P | A0021 | N843P | CC13 | 141 | 153 | 대조립2부 |  | 12 | 240
8637 | A0021_N843S | A0021 | N843S | CC13 | 141 | 153 | 대조립2부 |  | 12 | 240
8638 | A0021_N992P | A0021 | N992P | CC13 | 152 | 161 | 판넬조립1부 |  | 10 | 165
8639 | A0021_N992S | A0021 | N992S | CC13 | 151 | 161 | 판넬조립1부 |  | 10 | 165
8640 | A0021_P31P0 | A0021 | P31P0 | H32 | 159 | 166 | 외부 |  | 3 | 36
8641 | A0021_P31S0 | A0021 | P31S0 | H32 | 159 | 166 | 외부 |  | 3 | 36
8642 | A0021_P33C0 | A0021 | P33C0 | H32 | 210 | 217 | 외부 |  | 2 | 43
8643 | A0021_P33C0 | A0021 | P33C0 | H32 | 210 | 217 | 외부 |  | 2 | 43
8644 | A0021_P34C0 | A0021 | P34C0 | H32 | 210 | 217 | 외부 |  | 2 | 43
8645 | A0021_P34C0 | A0021 | P34C0 | H32 | 210 | 217 | 외부 |  | 2 | 43
8646 | A0021_P41C0 | A0021 | P41C0 | CH32 | 113 | 161 | 외부 |  | 13 | 175.5
8647 | A0021_P41C0 | A0021 | P41C0 | CH32 | 113 | 161 | 외부 |  | 13 | 175.5
8648 | A0021_P42P0 | A0021 | P42P0 | CH32 | 113 | 161 | 외부 |  | 13.5 | 216
8649 | A0021_P42P0 | A0021 | P42P0 | CH32 | 113 | 161 | 외부 |  | 13.5 | 216
8650 | A0021_P42S0 | A0021 | P42S0 | CH32 | 113 | 161 | 외부 |  | 13.5 | 216
8651 | A0021_P42S0 | A0021 | P42S0 | CH32 | 113 | 161 | 외부 |  | 13.5 | 216
8652 | A0021_P43C0 | A0021 | P43C0 | CH32 | 63 | 118 | 외부 |  | 13 | 175.5
8653 | A0021_P43C0 | A0021 | P43C0 | CH32 | 63 | 118 | 외부 |  | 13 | 175.5
8654 | A0021_P44P0 | A0021 | P44P0 | CH32 | 63 | 118 | 외부 |  | 13.5 | 216
8655 | A0021_P44P0 | A0021 | P44P0 | CH32 | 63 | 118 | 외부 |  | 13.5 | 216
8656 | A0021_P44S0 | A0021 | P44S0 | CH32 | 63 | 118 | 외부 |  | 13.5 | 216
8657 | A0021_P44S0 | A0021 | P44S0 | CH32 | 63 | 118 | 외부 |  | 13.5 | 216
8658 | A0021_P45C0 | A0021 | P45C0 | CH32 | 67 | 125 | 외부 |  | 13 | 175.5
8659 | A0021_P45C0 | A0021 | P45C0 | CH32 | 67 | 125 | 외부 |  | 13 | 175.5
8660 | A0021_P46P0 | A0021 | P46P0 | CH32 | 67 | 125 | 외부 |  | 13.5 | 216
8661 | A0021_P46P0 | A0021 | P46P0 | CH32 | 67 | 125 | 외부 |  | 13.5 | 216
8662 | A0021_P46S0 | A0021 | P46S0 | CH32 | 67 | 125 | 외부 |  | 13.5 | 216
8663 | A0021_P46S0 | A0021 | P46S0 | CH32 | 67 | 125 | 외부 |  | 13.5 | 216
8664 | A0021_P47C0 | A0021 | P47C0 | CH32 | 70 | 130 | 외부 |  | 13 | 175.5
8665 | A0021_P47C0 | A0021 | P47C0 | CH32 | 70 | 130 | 외부 |  | 13 | 175.5
8666 | A0021_P48P0 | A0021 | P48P0 | CH32 | 70 | 130 | 외부 |  | 13.5 | 216
8667 | A0021_P48P0 | A0021 | P48P0 | CH32 | 70 | 130 | 외부 |  | 13.5 | 216
8668 | A0021_P48S0 | A0021 | P48S0 | CH32 | 70 | 130 | 외부 |  | 13.5 | 216
8669 | A0021_P48S0 | A0021 | P48S0 | CH32 | 70 | 130 | 외부 |  | 13.5 | 216
8670 | A0021_P49C0 | A0021 | P49C0 | CH32 | 88 | 133 | 외부 |  | 13 | 175.5
8671 | A0021_P49C0 | A0021 | P49C0 | CH32 | 88 | 133 | 외부 |  | 13 | 175.5
8672 | A0021_P50P0 | A0021 | P50P0 | CH32 | 88 | 133 | 외부 |  | 13.5 | 216
8673 | A0021_P50P0 | A0021 | P50P0 | CH32 | 88 | 133 | 외부 |  | 13.5 | 216
8674 | A0021_P50S0 | A0021 | P50S0 | CH32 | 88 | 133 | 외부 |  | 13.5 | 216
8675 | A0021_P50S0 | A0021 | P50S0 | CH32 | 88 | 133 | 외부 |  | 13.5 | 216
8676 | A0021_P51C0 | A0021 | P51C0 | CH32 | 92 | 138 | 외부 |  | 13 | 175.5
8677 | A0021_P51C0 | A0021 | P51C0 | CH32 | 92 | 138 | 외부 |  | 13 | 175.5
8678 | A0021_P52P0 | A0021 | P52P0 | CH32 | 92 | 138 | 외부 |  | 13.5 | 216
8679 | A0021_P52P0 | A0021 | P52P0 | CH32 | 92 | 138 | 외부 |  | 13.5 | 216
8680 | A0021_P52S0 | A0021 | P52S0 | CH32 | 92 | 138 | 외부 |  | 13.5 | 216
8681 | A0021_P52S0 | A0021 | P52S0 | CH32 | 92 | 138 | 외부 |  | 13.5 | 216
8682 | A0021_P53C0 | A0021 | P53C0 | CH32 | 118 | 166 | 외부 |  | 13 | 175.5
8683 | A0021_P53C0 | A0021 | P53C0 | CH32 | 118 | 166 | 외부 |  | 13 | 175.5
8684 | A0021_P54P0 | A0021 | P54P0 | CH32 | 118 | 166 | 외부 |  | 13.5 | 216
8685 | A0021_P54P0 | A0021 | P54P0 | CH32 | 118 | 166 | 외부 |  | 13.5 | 216
8686 | A0021_P54S0 | A0021 | P54S0 | CH32 | 118 | 166 | 외부 |  | 13.5 | 216
8687 | A0021_P54S0 | A0021 | P54S0 | CH32 | 118 | 166 | 외부 |  | 13.5 | 216
8688 | A0021_P55C0 | A0021 | P55C0 | CH32 | 126 | 169 | 외부 |  | 13 | 175.5
8689 | A0021_P55C0 | A0021 | P55C0 | CH32 | 126 | 169 | 외부 |  | 13 | 175.5
8690 | A0021_P56P0 | A0021 | P56P0 | CH32 | 126 | 169 | 외부 |  | 13.5 | 216
8691 | A0021_P56P0 | A0021 | P56P0 | CH32 | 126 | 169 | 외부 |  | 13.5 | 216
8692 | A0021_P56S0 | A0021 | P56S0 | CH32 | 126 | 169 | 외부 |  | 13.5 | 216
8693 | A0021_P56S0 | A0021 | P56S0 | CH32 | 126 | 169 | 외부 |  | 13.5 | 216
8694 | A0021_P57C0 | A0021 | P57C0 | CH32 | 131 | 174 | 외부 |  | 13 | 175.5
8695 | A0021_P57C0 | A0021 | P57C0 | CH32 | 131 | 174 | 외부 |  | 13 | 175.5
8696 | A0021_P58P0 | A0021 | P58P0 | CH32 | 131 | 174 | 외부 |  | 13.5 | 216
8697 | A0021_P58P0 | A0021 | P58P0 | CH32 | 131 | 174 | 외부 |  | 13.5 | 216
8698 | A0021_P58S0 | A0021 | P58S0 | CH32 | 131 | 174 | 외부 |  | 13.5 | 216
8699 | A0021_P58S0 | A0021 | P58S0 | CH32 | 131 | 174 | 외부 |  | 13.5 | 216
8700 | A0021_P59C0 | A0021 | P59C0 | CH32 | 137 | 180 | 외부 |  | 13 | 175.5
8701 | A0021_P59C0 | A0021 | P59C0 | CH32 | 137 | 180 | 외부 |  | 13 | 175.5
8702 | A0021_P60P0 | A0021 | P60P0 | CH32 | 137 | 180 | 외부 |  | 13.5 | 216
8703 | A0021_P60P0 | A0021 | P60P0 | CH32 | 137 | 180 | 외부 |  | 13.5 | 216
8704 | A0021_P60S0 | A0021 | P60S0 | CH32 | 137 | 180 | 외부 |  | 13.5 | 216
8705 | A0021_P60S0 | A0021 | P60S0 | CH32 | 137 | 180 | 외부 |  | 13.5 | 216
8706 | A0021_P61C0 | A0021 | P61C0 | CH32 | 141 | 183 | 외부 |  | 13 | 175.5
8707 | A0021_P61C0 | A0021 | P61C0 | CH32 | 141 | 183 | 외부 |  | 13 | 175.5
8708 | A0021_P62P0 | A0021 | P62P0 | CH32 | 141 | 183 | 외부 |  | 13.5 | 216
8709 | A0021_P62P0 | A0021 | P62P0 | CH32 | 141 | 183 | 외부 |  | 13.5 | 216
8710 | A0021_P62S0 | A0021 | P62S0 | CH32 | 141 | 183 | 외부 |  | 13.5 | 216
8711 | A0021_P62S0 | A0021 | P62S0 | CH32 | 141 | 183 | 외부 |  | 13.5 | 216
8712 | A0021_P63C0 | A0021 | P63C0 | CH32 | 160 | 201 | 외부 |  | 13 | 175.5
8713 | A0021_P63C0 | A0021 | P63C0 | CH32 | 160 | 201 | 외부 |  | 13 | 175.5
8714 | A0021_P64P0 | A0021 | P64P0 | CH32 | 160 | 201 | 외부 |  | 13.5 | 216
8715 | A0021_P64P0 | A0021 | P64P0 | CH32 | 160 | 201 | 외부 |  | 13.5 | 216
8716 | A0021_P64S0 | A0021 | P64S0 | CH32 | 160 | 201 | 외부 |  | 13.5 | 216
8717 | A0021_P64S0 | A0021 | P64S0 | CH32 | 160 | 201 | 외부 |  | 13.5 | 216
8718 | A0021_P65C0 | A0021 | P65C0 | CH32 | 166 | 207 | 외부 |  | 13 | 175.5
8719 | A0021_P65C0 | A0021 | P65C0 | CH32 | 166 | 207 | 외부 |  | 13 | 175.5
8720 | A0021_P66P0 | A0021 | P66P0 | CH32 | 166 | 207 | 외부 |  | 13.5 | 216
8721 | A0021_P66P0 | A0021 | P66P0 | CH32 | 166 | 207 | 외부 |  | 13.5 | 216
8722 | A0021_P66S0 | A0021 | P66S0 | CH32 | 166 | 207 | 외부 |  | 13.5 | 216
8723 | A0021_P66S0 | A0021 | P66S0 | CH32 | 166 | 207 | 외부 |  | 13.5 | 216
8724 | A0021_P67C0 | A0021 | P67C0 | CH32 | 148 | 189 | 외부 |  | 13 | 175.5
8725 | A0021_P67C0 | A0021 | P67C0 | CH32 | 148 | 189 | 외부 |  | 13 | 175.5
8726 | A0021_P68P0 | A0021 | P68P0 | CH32 | 148 | 189 | 외부 |  | 13.5 | 216
8727 | A0021_P68P0 | A0021 | P68P0 | CH32 | 148 | 189 | 외부 |  | 13.5 | 216
8728 | A0021_P68S0 | A0021 | P68S0 | CH32 | 148 | 189 | 외부 |  | 13.5 | 216
8729 | A0021_P68S0 | A0021 | P68S0 | CH32 | 148 | 189 | 외부 |  | 13.5 | 216
8730 | A0021_P69C0 | A0021 | P69C0 | CH32 | 154 | 195 | 외부 |  | 13 | 175.5
8731 | A0021_P69C0 | A0021 | P69C0 | CH32 | 154 | 195 | 외부 |  | 13 | 175.5
8732 | A0021_P70P0 | A0021 | P70P0 | CH32 | 154 | 195 | 외부 |  | 13.5 | 216
8733 | A0021_P70P0 | A0021 | P70P0 | CH32 | 154 | 195 | 외부 |  | 13.5 | 216
8734 | A0021_P70S0 | A0021 | P70S0 | CH32 | 154 | 195 | 외부 |  | 13.5 | 216
8735 | A0021_P70S0 | A0021 | P70S0 | CH32 | 154 | 195 | 외부 |  | 13.5 | 216
8736 | A0021_P71C0 | A0021 | P71C0 | CH32 | 176 | 218 | 외부 |  | 13 | 175.5
8737 | A0021_P71C0 | A0021 | P71C0 | CH32 | 176 | 218 | 외부 |  | 13 | 175.5
8738 | A0021_P72P0 | A0021 | P72P0 | CH32 | 176 | 218 | 외부 |  | 13.5 | 216
8739 | A0021_P72P0 | A0021 | P72P0 | CH32 | 176 | 218 | 외부 |  | 13.5 | 216
8740 | A0021_P72S0 | A0021 | P72S0 | CH32 | 176 | 218 | 외부 |  | 13.5 | 216
8741 | A0021_P72S0 | A0021 | P72S0 | CH32 | 176 | 218 | 외부 |  | 13.5 | 216
8742 | A0021_P73C0 | A0021 | P73C0 | CH32 | 181 | 225 | 외부 |  | 13 | 175.5
8743 | A0021_P73C0 | A0021 | P73C0 | CH32 | 181 | 225 | 외부 |  | 13 | 175.5
8744 | A0021_P74P0 | A0021 | P74P0 | CH32 | 181 | 225 | 외부 |  | 13.5 | 216
8745 | A0021_P74P0 | A0021 | P74P0 | CH32 | 181 | 225 | 외부 |  | 13.5 | 216
8746 | A0021_P74S0 | A0021 | P74S0 | CH32 | 181 | 225 | 외부 |  | 13.5 | 216
8747 | A0021_P74S0 | A0021 | P74S0 | CH32 | 181 | 225 | 외부 |  | 13.5 | 216
8748 | A0021_P75C0 | A0021 | P75C0 | CH32 | 173 | 214 | 외부 |  | 13 | 175.5
8749 | A0021_P75C0 | A0021 | P75C0 | CH32 | 173 | 214 | 외부 |  | 13 | 175.5
8750 | A0021_P76P0 | A0021 | P76P0 | CH32 | 173 | 214 | 외부 |  | 11 | 148.5
8751 | A0021_P76P0 | A0021 | P76P0 | CH32 | 173 | 214 | 외부 |  | 11 | 148.5
8752 | A0021_P76S0 | A0021 | P76S0 | CH32 | 173 | 214 | 외부 |  | 11 | 148.5
8753 | A0021_P76S0 | A0021 | P76S0 | CH32 | 173 | 214 | 외부 |  | 11 | 148.5
8754 | A0021_P77C0 | A0021 | P77C0 | CH32 | 98 | 145 | 외부 |  | 13 | 175.5
8755 | A0021_P77C0 | A0021 | P77C0 | CH32 | 98 | 145 | 외부 |  | 13 | 175.5
8756 | A0021_P78P0 | A0021 | P78P0 | CH32 | 98 | 145 | 외부 |  | 13.5 | 216
8757 | A0021_P78P0 | A0021 | P78P0 | CH32 | 98 | 145 | 외부 |  | 13.5 | 216
8758 | A0021_P78S0 | A0021 | P78S0 | CH32 | 98 | 145 | 외부 |  | 13.5 | 216
8759 | A0021_P78S0 | A0021 | P78S0 | CH32 | 98 | 145 | 외부 |  | 13.5 | 216
8760 | A0021_P79C0 | A0021 | P79C0 | CH32 | 104 | 152 | 외부 |  | 13 | 175.5
8761 | A0021_P79C0 | A0021 | P79C0 | CH32 | 104 | 152 | 외부 |  | 13 | 175.5
8762 | A0021_P80P0 | A0021 | P80P0 | CH32 | 104 | 152 | 외부 |  | 13.5 | 216
8763 | A0021_P80P0 | A0021 | P80P0 | CH32 | 104 | 152 | 외부 |  | 13.5 | 216
8764 | A0021_P80S0 | A0021 | P80S0 | CH32 | 104 | 152 | 외부 |  | 13.5 | 216
8765 | A0021_P80S0 | A0021 | P80S0 | CH32 | 104 | 152 | 외부 |  | 13.5 | 216
8766 | A0021_P81C0 | A0021 | P81C0 | CH32 | 110 | 158 | 외부 |  | 13 | 175.5
8767 | A0021_P81C0 | A0021 | P81C0 | CH32 | 110 | 158 | 외부 |  | 13 | 175.5
8768 | A0021_P82P0 | A0021 | P82P0 | CH32 | 110 | 158 | 외부 |  | 13.5 | 216
8769 | A0021_P82P0 | A0021 | P82P0 | CH32 | 110 | 158 | 외부 |  | 13.5 | 216
8770 | A0021_P82S0 | A0021 | P82S0 | CH32 | 110 | 158 | 외부 |  | 13.5 | 216
8771 | A0021_P82S0 | A0021 | P82S0 | CH32 | 110 | 158 | 외부 |  | 13.5 | 216
8772 | A0021_S11P0 | A0021 | S11P0 | C11 | 139 | 160 | 판넬조립1부 |  | 20 | 440
8773 | A0021_S11P1 | A0021 | S11P1 | G41 | 168 | 179 | 선행의장부 |  | 25 | 975
8774 | A0021_S11P2 | A0021 | S11P2 | K41 | 168 | 179 | 건조1부 |  | 25 | 975
8775 | A0021_S11S0 | A0021 | S11S0 | C11 | 139 | 160 | 판넬조립1부 |  | 20 | 440
8776 | A0021_S11S1 | A0021 | S11S1 | G41 | 168 | 179 | 선행의장부 |  | 25 | 975
8777 | A0021_S11S2 | A0021 | S11S2 | K41 | 168 | 179 | 건조1부 |  | 25 | 975
8778 | A0021_S13P0 | A0021 | S13P0 | C11 | 151 | 166 | 판넬조립1부 |  | 20 | 540
8779 | A0021_S13P1 | A0021 | S13P1 | G41 | 173 | 182 | 선행의장부 |  | 27 | 1080
8780 | A0021_S13P2 | A0021 | S13P2 | K41 | 173 | 182 | 건조1부 |  | 27 | 1080
8781 | A0021_S13S0 | A0021 | S13S0 | C11 | 151 | 166 | 판넬조립1부 |  | 20 | 540
8782 | A0021_S13S1 | A0021 | S13S1 | G41 | 173 | 182 | 선행의장부 |  | 27 | 1080
8783 | A0021_S13S2 | A0021 | S13S2 | K41 | 173 | 182 | 건조1부 |  | 27 | 1080
8784 | A0021_S14P0 | A0021 | S14P0 | C11 | 151 | 166 | 판넬조립1부 |  | 20 | 540
8785 | A0021_S14S0 | A0021 | S14S0 | C11 | 151 | 166 | 판넬조립1부 |  | 20 | 540
8786 | A0021_S15P0 | A0021 | S15P0 | C11 | 166 | 186 | 판넬조립1부 |  | 18.5 | 499.5
8787 | A0021_S15P1 | A0021 | S15P1 | G41 | 200 | 209 | 선행의장부 |  | 27 | 1039.5
8788 | A0021_S15P2 | A0021 | S15P2 | K41 | 200 | 209 | 건조1부 |  | 27 | 1080
8789 | A0021_S15S0 | A0021 | S15S0 | C11 | 166 | 186 | 판넬조립1부 |  | 18.5 | 499.5
8790 | A0021_S15S1 | A0021 | S15S1 | G41 | 200 | 209 | 선행의장부 |  | 27 | 1039.5
8791 | A0021_S15S2 | A0021 | S15S2 | K41 | 200 | 209 | 건조1부 |  | 27 | 1080
8792 | A0021_S16P0 | A0021 | S16P0 | C11 | 169 | 188 | 판넬조립1부 |  | 20 | 540
8793 | A0021_S16S0 | A0021 | S16S0 | C11 | 169 | 188 | 판넬조립1부 |  | 20 | 540
8794 | A0021_S17P1 | A0021 | S17P1 | G41 | 197 | 208 | 선행의장부 |  | 22 | 858
8795 | A0021_S17P2 | A0021 | S17P2 | K41 | 197 | 208 | 건조1부 |  | 22 | 858
8796 | A0021_S17S1 | A0021 | S17S1 | G41 | 197 | 208 | 선행의장부 |  | 22 | 858
8797 | A0021_S17S2 | A0021 | S17S2 | K41 | 197 | 208 | 건조1부 |  | 22 | 858
8798 | A0021_S18P0 | A0021 | S18P0 | C11 | 172 | 187 | 대조립1부 |  | 12.5 | 231.25
8799 | A0021_S18P0 | A0021 | S18P0 | C11 | 172 | 187 | 대조립1부 |  | 12.5 | 231.25
8800 | A0021_S18S0 | A0021 | S18S0 | C11 | 172 | 187 | 대조립1부 |  | 12.5 | 231.25
8801 | A0021_S18S0 | A0021 | S18S0 | C11 | 172 | 187 | 대조립1부 |  | 12.5 | 231.25
8802 | A0021_S19P0 | A0021 | S19P0 | CH32 | 141 | 200 | 외부 |  | 14.5 | 246.5
8803 | A0021_S19S0 | A0021 | S19S0 | CH32 | 141 | 200 | 외부 |  | 14.5 | 246.5
8804 | A0021_S20P0 | A0021 | S20P0 | C11 | 181 | 194 | 대조립1부 |  | 16 | 272
8805 | A0021_S20P0 | A0021 | S20P0 | C11 | 181 | 194 | 대조립1부 |  | 16 | 272
8806 | A0021_S20S0 | A0021 | S20S0 | C11 | 181 | 194 | 대조립1부 |  | 16 | 272
8807 | A0021_S20S0 | A0021 | S20S0 | C11 | 181 | 194 | 대조립1부 |  | 16 | 272
8808 | A0021_S21P0 | A0021 | S21P0 | C11 | 180 | 196 | 대조립1부 |  | 17 | 323
8809 | A0021_S21P0 | A0021 | S21P0 | C11 | 180 | 196 | 대조립1부 |  | 17 | 323
8810 | A0021_S21S0 | A0021 | S21S0 | C11 | 180 | 196 | 대조립1부 |  | 17 | 323
8811 | A0021_S21S0 | A0021 | S21S0 | C11 | 180 | 196 | 대조립1부 |  | 17 | 323
8812 | A0021_S22P0 | A0021 | S22P0 | C11 | 179 | 189 | 대조립1부 |  | 17 | 289
8813 | A0021_S22P0 | A0021 | S22P0 | C11 | 179 | 189 | 대조립1부 |  | 17 | 289
8814 | A0021_S22S0 | A0021 | S22S0 | C11 | 179 | 189 | 대조립1부 |  | 17 | 289
8815 | A0021_S22S0 | A0021 | S22S0 | C11 | 179 | 189 | 대조립1부 |  | 17 | 289
8816 | A0021_S23P0 | A0021 | S23P0 | C11 | 176 | 193 | 대조립1부 |  | 16.5 | 280.5
8817 | A0021_S23P0 | A0021 | S23P0 | C11 | 176 | 193 | 대조립1부 |  | 16.5 | 280.5
8818 | A0021_S23S0 | A0021 | S23S0 | C11 | 176 | 193 | 대조립1부 |  | 16.5 | 280.5
8819 | A0021_S23S0 | A0021 | S23S0 | C11 | 176 | 193 | 대조립1부 |  | 16.5 | 280.5
8820 | A0021_S24P0 | A0021 | S24P0 | C11 | 165 | 180 | 대조립1부 |  | 12.5 | 212.5
8821 | A0021_S24P0 | A0021 | S24P0 | C11 | 165 | 180 | 대조립1부 |  | 12.5 | 212.5
8822 | A0021_S24P0 | A0021 | S24P0 | C11 | 165 | 180 | 대조립1부 |  | 12.5 | 212.5
8823 | A0021_S24S0 | A0021 | S24S0 | C11 | 165 | 180 | 대조립1부 |  | 12.5 | 212.5
8824 | A0021_S24S0 | A0021 | S24S0 | C11 | 165 | 180 | 대조립1부 |  | 12.5 | 212.5
8825 | A0021_S24S0 | A0021 | S24S0 | C11 | 165 | 180 | 대조립1부 |  | 12.5 | 212.5
8826 | A0021_S38P0 | A0021 | S38P0 | C11 | 173 | 183 | 대조립2부 |  | 18.5 | 407
8827 | A0021_S38S0 | A0021 | S38S0 | C11 | 173 | 183 | 대조립2부 |  | 18.5 | 407
8828 | A0021_S39P0 | A0021 | S39P0 | C11 | 161 | 176 | 대조립1부 |  | 17 | 331.5
8829 | A0021_S39P0 | A0021 | S39P0 | C11 | 161 | 176 | 대조립1부 |  | 17 | 331.5
8830 | A0021_S39P0 | A0021 | S39P0 | C11 | 161 | 176 | 대조립1부 |  | 17 | 331.5
8831 | A0021_S39S0 | A0021 | S39S0 | C11 | 161 | 176 | 대조립1부 |  | 17 | 331.5
8832 | A0021_S39S0 | A0021 | S39S0 | C11 | 161 | 176 | 대조립1부 |  | 17 | 331.5
8833 | A0021_S39S0 | A0021 | S39S0 | C11 | 161 | 176 | 대조립1부 |  | 17 | 331.5
8834 | A0021_S40P0 | A0021 | S40P0 | C11 | 176 | 188 | 외부 |  | 11 | 176
8835 | A0021_S40P0 | A0021 | S40P0 | C11 | 176 | 188 | 외부 |  | 11 | 176
8836 | A0021_S40P0 | A0021 | S40P0 | C11 | 176 | 188 | 외부 |  | 11 | 176
8837 | A0021_S40S0 | A0021 | S40S0 | C11 | 176 | 188 | 외부 |  | 11 | 176
8838 | A0021_S40S0 | A0021 | S40S0 | C11 | 176 | 188 | 외부 |  | 11 | 176
8839 | A0021_S41P0 | A0021 | S41P0 | C11 | 180 | 190 | 대조립3부 |  | 14.5 | 246.5
8840 | A0021_S41P0 | A0021 | S41P0 | C11 | 180 | 190 | 대조립3부 |  | 14.5 | 246.5
8841 | A0021_S41S0 | A0021 | S41S0 | C11 | 180 | 190 | 대조립3부 |  | 14.5 | 246.5
8842 | A0021_S41S0 | A0021 | S41S0 | C11 | 180 | 190 | 대조립3부 |  | 14.5 | 246.5
8843 | A0021_S42P0 | A0021 | S42P0 | C11 | 187 | 197 | 대조립1부 |  | 15 | 255
8844 | A0021_S42P0 | A0021 | S42P0 | C11 | 187 | 197 | 대조립1부 |  | 15 | 255
8845 | A0021_S42S0 | A0021 | S42S0 | C11 | 187 | 197 | 대조립1부 |  | 15 | 255
8846 | A0021_S42S0 | A0021 | S42S0 | C11 | 187 | 197 | 대조립1부 |  | 15 | 255
8847 | A0021_S43P0 | A0021 | S43P0 | C11 | 189 | 201 | 대조립1부 |  | 16.5 | 305.25
8848 | A0021_S43P0 | A0021 | S43P0 | C11 | 189 | 201 | 대조립1부 |  | 16.5 | 305.25
8849 | A0021_S43S0 | A0021 | S43S0 | C11 | 189 | 201 | 대조립1부 |  | 16.5 | 305.25
8850 | A0021_S43S0 | A0021 | S43S0 | C11 | 189 | 201 | 대조립1부 |  | 16.5 | 305.25
8851 | A0021_S44P0 | A0021 | S44P0 | CH32 | 153 | 201 | 외부 |  | 16.5 | 272.25
8852 | A0021_S44S0 | A0021 | S44S0 | CH32 | 153 | 201 | 외부 |  | 16.5 | 272.25
8853 | A0021_S60P0 | A0021 | S60P0 | C11 | 186 | 196 | 대조립1부 |  | 11.5 | 184
8854 | A0021_S60P0 | A0021 | S60P0 | C11 | 186 | 196 | 대조립1부 |  | 11.5 | 184
8855 | A0021_S60P0 | A0021 | S60P0 | C11 | 186 | 196 | 대조립1부 |  | 11.5 | 184
8856 | A0021_S60S0 | A0021 | S60S0 | C11 | 186 | 196 | 대조립1부 |  | 11.5 | 184
8857 | A0021_S60S0 | A0021 | S60S0 | C11 | 186 | 196 | 대조립1부 |  | 11.5 | 184
8858 | A0021_S60S0 | A0021 | S60S0 | C11 | 186 | 196 | 대조립1부 |  | 11.5 | 184
8859 | A0021_S61P0 | A0021 | S61P0 | C11 | 188 | 200 | 대조립1부 |  | 11.5 | 195.5
8860 | A0021_S61P0 | A0021 | S61P0 | C11 | 188 | 200 | 대조립1부 |  | 11.5 | 195.5
8861 | A0021_S61P0 | A0021 | S61P0 | C11 | 188 | 200 | 대조립1부 |  | 11.5 | 195.5
8862 | A0021_S61S0 | A0021 | S61S0 | C11 | 188 | 200 | 대조립1부 |  | 11.5 | 195.5
8863 | A0021_S61S0 | A0021 | S61S0 | C11 | 188 | 200 | 대조립1부 |  | 11.5 | 195.5
8864 | A0021_S61S0 | A0021 | S61S0 | C11 | 188 | 200 | 대조립1부 |  | 11.5 | 195.5
8865 | A0021_S62P0 | A0021 | S62P0 | C11 | 190 | 202 | 대조립1부 |  | 11 | 187
8866 | A0021_S62P0 | A0021 | S62P0 | C11 | 190 | 202 | 대조립1부 |  | 11 | 187
8867 | A0021_S62P0 | A0021 | S62P0 | C11 | 190 | 202 | 대조립1부 |  | 11 | 187
8868 | A0021_S62S0 | A0021 | S62S0 | C11 | 190 | 202 | 대조립1부 |  | 11 | 187
8869 | A0021_S62S0 | A0021 | S62S0 | C11 | 190 | 202 | 대조립1부 |  | 11 | 187
8870 | A0021_S62S0 | A0021 | S62S0 | C11 | 190 | 202 | 대조립1부 |  | 11 | 187
8871 | A0021_S63P0 | A0021 | S63P0 | C11 | 194 | 204 | 대조립1부 |  | 15 | 247.5
8872 | A0021_S63P0 | A0021 | S63P0 | C11 | 194 | 204 | 대조립1부 |  | 15 | 247.5
8873 | A0021_S63P0 | A0021 | S63P0 | C11 | 194 | 204 | 대조립1부 |  | 15 | 247.5
8874 | A0021_S63S0 | A0021 | S63S0 | C11 | 194 | 204 | 대조립1부 |  | 15 | 247.5
8875 | A0021_S63S0 | A0021 | S63S0 | C11 | 194 | 204 | 대조립1부 |  | 15 | 247.5
8876 | A0021_S63S0 | A0021 | S63S0 | C11 | 194 | 204 | 대조립1부 |  | 15 | 247.5
8877 | A0021_S64P0 | A0021 | S64P0 | C11 | 169 | 181 | 대조립3부 |  | 16 | 264
8878 | A0021_S64P0 | A0021 | S64P0 | C11 | 169 | 181 | 대조립3부 |  | 16 | 264
8879 | A0021_S64S0 | A0021 | S64S0 | C11 | 169 | 181 | 대조립3부 |  | 16 | 264
8880 | A0021_S64S0 | A0021 | S64S0 | C11 | 169 | 181 | 대조립3부 |  | 16 | 264
8881 | A0021_T11C0 | A0021 | T11C0 | CJX1 | 90 | 175 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
8882 | A0021_T11C0 | A0021 | T11C0 | CJX1 | 90 | 175 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
8883 | A0021_T11C0 | A0021 | T11C0 | CJX1 | 90 | 175 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
8884 | A0021_T12C0 | A0021 | T12C0 | CJX1 | 92 | 179 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
8885 | A0021_T12C0 | A0021 | T12C0 | CJX1 | 92 | 179 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
8886 | A0021_T12C0 | A0021 | T12C0 | CJX1 | 92 | 179 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
8887 | A0021_T13C0 | A0021 | T13C0 | CJX1 | 139 | 214 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
8888 | A0021_T13C0 | A0021 | T13C0 | CJX1 | 139 | 214 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
8889 | A0021_T13C0 | A0021 | T13C0 | CJX1 | 139 | 214 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
8890 | A0021_T14C0 | A0021 | T14C0 | CJX1 | 139 | 214 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
8891 | A0021_T14C0 | A0021 | T14C0 | CJX1 | 139 | 214 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
8892 | A0021_T14C0 | A0021 | T14C0 | CJX1 | 139 | 214 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
8893 | A0021_T15C0 | A0021 | T15C0 | CJX1 | 144 | 216 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
8894 | A0021_T15C0 | A0021 | T15C0 | CJX1 | 144 | 216 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
8895 | A0021_T15C0 | A0021 | T15C0 | CJX1 | 144 | 216 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
8896 | A0021_T21C0 | A0021 | T21C0 | CJX1 | 90 | 176 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
8897 | A0021_T21C0 | A0021 | T21C0 | CJX1 | 90 | 176 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
8898 | A0021_T21C0 | A0021 | T21C0 | CJX1 | 90 | 176 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
8899 | A0021_T22C0 | A0021 | T22C0 | CJX1 | 92 | 181 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
8900 | A0021_T22C0 | A0021 | T22C0 | CJX1 | 92 | 181 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
8901 | A0021_T22C0 | A0021 | T22C0 | CJX1 | 92 | 181 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
8902 | A0021_T23C0 | A0021 | T23C0 | CJX1 | 95 | 182 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
8903 | A0021_T23C0 | A0021 | T23C0 | CJX1 | 95 | 182 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
8904 | A0021_T23C0 | A0021 | T23C0 | CJX1 | 95 | 182 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
8905 | A0021_T24C0 | A0021 | T24C0 | CJX1 | 145 | 214 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
8906 | A0021_T24C0 | A0021 | T24C0 | CJX1 | 145 | 214 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
8907 | A0021_T24C0 | A0021 | T24C0 | CJX1 | 145 | 214 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
8908 | A0021_T25C0 | A0021 | T25C0 | CJX1 | 147 | 215 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
8909 | A0021_T25C0 | A0021 | T25C0 | CJX1 | 147 | 215 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
8910 | A0021_T25C0 | A0021 | T25C0 | CJX1 | 147 | 215 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
8911 | A0022_A21C0 | A0022 | A21C0 | CH32 | 117 | 174 | 외부 |  | 15.5 | 279
8912 | A0022_A22C0 | A0022 | A22C0 | CH32 | 143 | 215 | 외부 |  | 13 | 201.5
8913 | A0022_A41A0 | A0022 | A41A0 | C11 | 102 | 235 | 외부 |  | 9 | 90
8914 | A0022_B11P0 | A0022 | B11P0 | C11 | 129 | 145 | 대조립1부 |  | 15.5 | 310
8915 | A0022_B11S0 | A0022 | B11S0 | C11 | 129 | 145 | 대조립1부 |  | 10.5 | 210
8916 | A0022_B12P0 | A0022 | B12P0 | C11 | 132 | 147 | 대조립1부 |  | 20 | 430
8917 | A0022_B12S0 | A0022 | B12S0 | C11 | 132 | 147 | 대조립1부 |  | 16.5 | 330
8918 | A0022_B13P1 | A0022 | B13P1 | G41 | 152 | 161 | 선행의장부 |  | 28 | 1120
8919 | A0022_B13P1 | A0022 | B13P1 | G41 | 152 | 161 | 선행의장부 |  | 28 | 1120
8920 | A0022_B13P1 | A0022 | B13P1 | G41 | 152 | 161 | 선행의장부 |  | 28 | 1120
8921 | A0022_B13P1 | A0022 | B13P1 | G41 | 152 | 161 | 선행의장부 |  | 28 | 1120
8922 | A0022_B13S1 | A0022 | B13S1 | G41 | 152 | 161 | 선행의장부 |  | 23 | 920
8923 | A0022_B13S1 | A0022 | B13S1 | G41 | 152 | 161 | 선행의장부 |  | 23 | 920
8924 | A0022_B13S1 | A0022 | B13S1 | G41 | 152 | 161 | 선행의장부 |  | 23 | 920
8925 | A0022_B13S1 | A0022 | B13S1 | G41 | 152 | 161 | 선행의장부 |  | 23 | 920
8926 | A0022_B15P2 | A0022 | B15P2 | K41 | 206 | 220 | 선행의장부 |  | 28 | 1092
8927 | A0022_B15P2 | A0022 | B15P2 | K41 | 206 | 220 | 선행의장부 |  | 28 | 1092
8928 | A0022_B15P2 | A0022 | B15P2 | K41 | 206 | 220 | 선행의장부 |  | 28 | 1092
8929 | A0022_B15S2 | A0022 | B15S2 | K41 | 206 | 220 | 선행의장부 |  | 23 | 897
8930 | A0022_B15S2 | A0022 | B15S2 | K41 | 206 | 220 | 선행의장부 |  | 23 | 897
8931 | A0022_B15S2 | A0022 | B15S2 | K41 | 206 | 220 | 선행의장부 |  | 23 | 897
8932 | A0022_B163P | A0022 | B163P | F21 | 168 | 171 | 선행의장부 |  | 20 | 530
8933 | A0022_B163P | A0022 | B163P | F21 | 168 | 171 | 선행의장부 |  | 20 | 530
8934 | A0022_B163S | A0022 | B163S | F21 | 168 | 171 | 선행의장부 |  | 20 | 430
8935 | A0022_B163S | A0022 | B163S | F21 | 168 | 171 | 선행의장부 |  | 20 | 430
8936 | A0022_B17P1 | A0022 | B17P1 | G41 | 182 | 195 | 선행의장부 |  | 24.5 | 955.5
8937 | A0022_B17S1 | A0022 | B17S1 | G41 | 182 | 195 | 선행의장부 |  | 19.5 | 760.5
8938 | A0022_B19P0 | A0022 | B19P0 | C11 | 157 | 167 | 대조립2부 |  | 17 | 306
8939 | A0022_B19P1 | A0022 | B19P1 | G41 | 179 | 193 | 선행의장부 |  | 20.5 | 676.5
8940 | A0022_B19S0 | A0022 | B19S0 | C11 | 157 | 167 | 대조립2부 |  | 17 | 306
8941 | A0022_B19S0 | A0022 | B19S0 | C11 | 157 | 167 | 대조립2부 |  | 17 | 306
8942 | A0022_B20S0 | A0022 | B20S0 | C11 | 159 | 171 | 대조립2부 |  | 14 | 224
8943 | A0022_B21A1 | A0022 | B21A1 | G41 | 185 | 196 | 선행의장부 |  | 25 | 850
8944 | A0022_B23A0 | A0022 | B23A0 | C11 | 178 | 194 | 대조립2부 |  | 14 | 238
8945 | A0022_B23A0 | A0022 | B23A0 | C11 | 178 | 194 | 대조립2부 |  | 14 | 238
8946 | A0022_B24A0 | A0022 | B24A0 | C11 | 153 | 173 | 대조립1부 |  | 12.5 | 212.5
8947 | A0022_B24A0 | A0022 | B24A0 | C11 | 153 | 173 | 대조립1부 |  | 12.5 | 212.5
8948 | A0022_B24A0 | A0022 | B24A0 | C11 | 153 | 173 | 대조립1부 |  | 12.5 | 212.5
8949 | A0022_B51P0 | A0022 | B51P0 | CH32 | 111 | 168 | 외부 |  | 19 | 380
8950 | A0022_B51P0 | A0022 | B51P0 | CH32 | 111 | 168 | 외부 |  | 19 | 380
8951 | A0022_B51P0 | A0022 | B51P0 | CH32 | 111 | 168 | 외부 |  | 19 | 380
8952 | A0022_B51P0 | A0022 | B51P0 | CH32 | 111 | 168 | 외부 |  | 19 | 380
8953 | A0022_B51S0 | A0022 | B51S0 | CH32 | 111 | 168 | 외부 |  | 19 | 380
8954 | A0022_B51S0 | A0022 | B51S0 | CH32 | 111 | 168 | 외부 |  | 19 | 380
8955 | A0022_B51S0 | A0022 | B51S0 | CH32 | 111 | 168 | 외부 |  | 19 | 380
8956 | A0022_B51S0 | A0022 | B51S0 | CH32 | 111 | 168 | 외부 |  | 19 | 380
8957 | A0022_B52P0 | A0022 | B52P0 | CJX1 | 117 | 178 | 외부 |  | 13.5 | 256.5
8958 | A0022_B52P0 | A0022 | B52P0 | CJX1 | 117 | 178 | 외부 |  | 13.5 | 256.5
8959 | A0022_B52P0 | A0022 | B52P0 | CJX1 | 117 | 178 | 외부 |  | 13.5 | 256.5
8960 | A0022_B52S0 | A0022 | B52S0 | CJX1 | 117 | 178 | 외부 |  | 13.5 | 256.5
8961 | A0022_B52S0 | A0022 | B52S0 | CJX1 | 117 | 178 | 외부 |  | 13.5 | 256.5
8962 | A0022_B52S0 | A0022 | B52S0 | CJX1 | 117 | 178 | 외부 |  | 13.5 | 256.5
8963 | A0022_B53P0 | A0022 | B53P0 | C11 | 147 | 159 | 외부 |  | 11 | 220
8964 | A0022_B53P0 | A0022 | B53P0 | C11 | 147 | 159 | 외부 |  | 11 | 220
8965 | A0022_B53P0 | A0022 | B53P0 | C11 | 147 | 159 | 외부 |  | 11 | 220
8966 | A0022_B53P0 | A0022 | B53P0 | C11 | 147 | 159 | 외부 |  | 11 | 220
8967 | A0022_B53P0 | A0022 | B53P0 | C11 | 147 | 159 | 외부 |  | 11 | 220
8968 | A0022_B53S0 | A0022 | B53S0 | C11 | 147 | 159 | 외부 |  | 11 | 220
8969 | A0022_B53S0 | A0022 | B53S0 | C11 | 147 | 159 | 외부 |  | 11 | 220
8970 | A0022_B53S0 | A0022 | B53S0 | C11 | 147 | 159 | 외부 |  | 11 | 220
8971 | A0022_B53S0 | A0022 | B53S0 | C11 | 147 | 159 | 외부 |  | 11 | 220
8972 | A0022_B53S0 | A0022 | B53S0 | C11 | 147 | 159 | 외부 |  | 11 | 220
8973 | A0022_B54P0 | A0022 | B54P0 | C11 | 151 | 161 | 외부 |  | 6 | 120
8974 | A0022_B54P0 | A0022 | B54P0 | C11 | 151 | 161 | 외부 |  | 6 | 120
8975 | A0022_B54P0 | A0022 | B54P0 | C11 | 151 | 161 | 외부 |  | 6 | 120
8976 | A0022_B54P0 | A0022 | B54P0 | C11 | 151 | 161 | 외부 |  | 6 | 120
8977 | A0022_B54P0 | A0022 | B54P0 | C11 | 151 | 161 | 외부 |  | 6 | 120
8978 | A0022_B54S0 | A0022 | B54S0 | C11 | 151 | 161 | 외부 |  | 6 | 120
8979 | A0022_B54S0 | A0022 | B54S0 | C11 | 151 | 161 | 외부 |  | 6 | 120
8980 | A0022_B54S0 | A0022 | B54S0 | C11 | 151 | 161 | 외부 |  | 6 | 120
8981 | A0022_B54S0 | A0022 | B54S0 | C11 | 151 | 161 | 외부 |  | 6 | 120
8982 | A0022_B54S0 | A0022 | B54S0 | C11 | 151 | 161 | 외부 |  | 6 | 120
8983 | A0022_B57P0 | A0022 | B57P0 | C11 | 171 | 182 | 외부 |  | 11 | 220
8984 | A0022_B57P0 | A0022 | B57P0 | C11 | 171 | 182 | 외부 |  | 11 | 220
8985 | A0022_B57S0 | A0022 | B57S0 | C11 | 171 | 182 | 외부 |  | 11 | 220
8986 | A0022_B57S0 | A0022 | B57S0 | C11 | 171 | 182 | 외부 |  | 11 | 220
8987 | A0022_C93A0 | A0022 | C93A0 | H32 | 238 | 245 | 외부 |  | 0 | 0
8988 | A0022_C93A0 | A0022 | C93A0 | H32 | 238 | 245 | 외부 |  | 0 | 0
8989 | A0022_C94A0 | A0022 | C94A0 | H32 | 244 | 251 | 외부 |  | 0 | 0
8990 | A0022_C94A0 | A0022 | C94A0 | H32 | 244 | 251 | 외부 |  | 0 | 0
8991 | A0022_C95A0 | A0022 | C95A0 | H32 | 236 | 243 | 외부 |  | 0 | 0
8992 | A0022_C95A0 | A0022 | C95A0 | H32 | 236 | 243 | 외부 |  | 0 | 0
8993 | A0022_C96A0 | A0022 | C96A0 | H32 | 236 | 243 | 외부 |  | 0 | 0
8994 | A0022_C96A0 | A0022 | C96A0 | H32 | 236 | 243 | 외부 |  | 0 | 0
8995 | A0022_C97A0 | A0022 | C97A0 | H32 | 174 | 182 | 외부 |  | 0 | 0
8996 | A0022_C97A0 | A0022 | C97A0 | H32 | 174 | 182 | 외부 |  | 0 | 0
8997 | A0022_C98A0 | A0022 | C98A0 | H32 | 173 | 181 | 외부 |  | 0 | 0
8998 | A0022_C98A0 | A0022 | C98A0 | H32 | 173 | 181 | 외부 |  | 0 | 0
8999 | A0022_C99A0 | A0022 | C99A0 | H32 | 161 | 168 | 외부 |  | 0 | 0
9000 | A0022_C99A0 | A0022 | C99A0 | H32 | 161 | 168 | 외부 |  | 0 | 0
9001 | A0022_E11A0 | A0022 | E11A0 | CC21 | 110 | 133 | 대조립1부 |  | 13.5 | 330.75
9002 | A0022_E12P0 | A0022 | E12P0 | CC21 | 110 | 133 | 대조립1부 |  | 14.5 | 261
9003 | A0022_E12S0 | A0022 | E12S0 | CC21 | 110 | 133 | 대조립1부 |  | 6.5 | 117
9004 | A0022_E13A0 | A0022 | E13A0 | CC21 | 95 | 124 | 대조립1부 |  | 14.5 | 224.75
9005 | A0022_E14A0 | A0022 | E14A0 | CC21 | 96 | 124 | 대조립1부 |  | 9 | 144
9006 | A0022_E21C0 | A0022 | E21C0 | C11 | 115 | 125 | 가공소조립부 1야드 |  | 5.5 | 79.75
9007 | A0022_E21C0 | A0022 | E21C0 | C11 | 115 | 125 | 가공소조립부 1야드 |  | 5.5 | 79.75
9008 | A0022_E21C0 | A0022 | E21C0 | C11 | 115 | 125 | 가공소조립부 1야드 |  | 5.5 | 79.75
9009 | A0022_E22P0 | A0022 | E22P0 | C11 | 109 | 124 | 대조립1부 |  | 15 | 247.5
9010 | A0022_E22P1 | A0022 | E22P1 | G41 | 126 | 137 | 선행의장부 |  | 17 | 527
9011 | A0022_E22P1 | A0022 | E22P1 | G41 | 126 | 137 | 선행의장부 |  | 17 | 527
9012 | A0022_E22S0 | A0022 | E22S0 | C11 | 109 | 124 | 대조립1부 |  | 15 | 247.5
9013 | A0022_E22S1 | A0022 | E22S1 | G41 | 126 | 137 | 선행의장부 |  | 17 | 527
9014 | A0022_E22S1 | A0022 | E22S1 | G41 | 126 | 137 | 선행의장부 |  | 17 | 527
9015 | A0022_E23P0 | A0022 | E23P0 | C11 | 110 | 123 | 대조립1부 |  | 12 | 192
9016 | A0022_E23S0 | A0022 | E23S0 | C11 | 110 | 123 | 대조립1부 |  | 12 | 192
9017 | A0022_E24C0 | A0022 | E24C0 | C11 | 98 | 116 | 대조립1부 |  | 11 | 176
9018 | A0022_E24C0 | A0022 | E24C0 | C11 | 98 | 116 | 대조립1부 |  | 11 | 176
9019 | A0022_E24C0 | A0022 | E24C0 | C11 | 98 | 116 | 대조립1부 |  | 11 | 176
9020 | A0022_E25C0 | A0022 | E25C0 | C11 | 102 | 115 | 대조립2부 |  | 11 | 176
9021 | A0022_E25C0 | A0022 | E25C0 | C11 | 102 | 115 | 대조립2부 |  | 11 | 176
9022 | A0022_E25C0 | A0022 | E25C0 | C11 | 102 | 115 | 대조립2부 |  | 11 | 176
9023 | A0022_E31C0 | A0022 | E31C0 | C11 | 104 | 119 | 대조립1부 |  | 15.5 | 310
9024 | A0022_E31C0 | A0022 | E31C0 | C11 | 104 | 119 | 대조립1부 |  | 15.5 | 310
9025 | A0022_E31C0 | A0022 | E31C0 | C11 | 104 | 119 | 대조립1부 |  | 15.5 | 310
9026 | A0022_E32P0 | A0022 | E32P0 | C11 | 91 | 105 | 대조립1부 |  | 10.5 | 157.5
9027 | A0022_E32P0 | A0022 | E32P0 | C11 | 91 | 105 | 대조립1부 |  | 10.5 | 157.5
9028 | A0022_E32P0 | A0022 | E32P0 | C11 | 91 | 105 | 대조립1부 |  | 10.5 | 157.5
9029 | A0022_E32S0 | A0022 | E32S0 | C11 | 91 | 105 | 대조립1부 |  | 15 | 322.5
9030 | A0022_E32S1 | A0022 | E32S1 | G41 | 110 | 119 | 선행의장부 |  | 21 | 651
9031 | A0022_E32S1 | A0022 | E32S1 | G41 | 110 | 119 | 선행의장부 |  | 21 | 651
9032 | A0022_E33P0 | A0022 | E33P0 | C11 | 94 | 108 | 대조립1부 |  | 16 | 344
9033 | A0022_E33P0 | A0022 | E33P0 | C11 | 94 | 108 | 대조립1부 |  | 16 | 344
9034 | A0022_E33P0 | A0022 | E33P0 | C11 | 94 | 108 | 대조립1부 |  | 16 | 344
9035 | A0022_E33S0 | A0022 | E33S0 | C11 | 94 | 108 | 대조립1부 |  | 17 | 365.5
9036 | A0022_E34P0 | A0022 | E34P0 | C11 | 115 | 152 | 외부 |  | 16 | 256
9037 | A0022_E34P0 | A0022 | E34P0 | C11 | 115 | 152 | 외부 |  | 16 | 256
9038 | A0022_E34P0 | A0022 | E34P0 | C11 | 115 | 152 | 외부 |  | 16 | 256
9039 | A0022_E34P0 | A0022 | E34P0 | C11 | 115 | 152 | 외부 |  | 16 | 256
9040 | A0022_E34P0 | A0022 | E34P0 | C11 | 115 | 152 | 외부 |  | 16 | 256
9041 | A0022_E34S0 | A0022 | E34S0 | C11 | 115 | 152 | 외부 |  | 16 | 256
9042 | A0022_E34S0 | A0022 | E34S0 | C11 | 115 | 152 | 외부 |  | 16 | 256
9043 | A0022_E34S0 | A0022 | E34S0 | C11 | 115 | 152 | 외부 |  | 16 | 256
9044 | A0022_E34S0 | A0022 | E34S0 | C11 | 115 | 152 | 외부 |  | 16 | 256
9045 | A0022_E34S0 | A0022 | E34S0 | C11 | 115 | 152 | 외부 |  | 16 | 256
9046 | A0022_E35P0 | A0022 | E35P0 | C11 | 116 | 154 | 외부 |  | 16 | 256
9047 | A0022_E35P0 | A0022 | E35P0 | C11 | 116 | 154 | 외부 |  | 16 | 256
9048 | A0022_E35P0 | A0022 | E35P0 | C11 | 116 | 154 | 외부 |  | 16 | 256
9049 | A0022_E35P0 | A0022 | E35P0 | C11 | 116 | 154 | 외부 |  | 16 | 256
9050 | A0022_E35P0 | A0022 | E35P0 | C11 | 116 | 154 | 외부 |  | 16 | 256
9051 | A0022_E35S0 | A0022 | E35S0 | C11 | 116 | 154 | 외부 |  | 16 | 256
9052 | A0022_E35S0 | A0022 | E35S0 | C11 | 116 | 154 | 외부 |  | 16 | 256
9053 | A0022_E35S0 | A0022 | E35S0 | C11 | 116 | 154 | 외부 |  | 16 | 256
9054 | A0022_E35S0 | A0022 | E35S0 | C11 | 116 | 154 | 외부 |  | 16 | 256
9055 | A0022_E35S0 | A0022 | E35S0 | C11 | 116 | 154 | 외부 |  | 16 | 256
9056 | A0022_E41P0 | A0022 | E41P0 | CH32 | 67 | 139 | 외부 |  | 10.5 | 157.5
9057 | A0022_E41S0 | A0022 | E41S0 | CH32 | 67 | 139 | 외부 |  | 15 | 322.5
9058 | A0022_E42P0 | A0022 | E42P0 | C11 | 68 | 109 | 외부 |  | 16 | 304
9059 | A0022_E42P0 | A0022 | E42P0 | C11 | 68 | 109 | 외부 |  | 16 | 304
9060 | A0022_E42P0 | A0022 | E42P0 | C11 | 68 | 109 | 외부 |  | 16 | 304
9061 | A0022_E42S0 | A0022 | E42S0 | C11 | 68 | 109 | 외부 |  | 17 | 323
9062 | A0022_E42S0 | A0022 | E42S0 | C11 | 68 | 109 | 외부 |  | 17 | 323
9063 | A0022_E42S0 | A0022 | E42S0 | C11 | 68 | 109 | 외부 |  | 17 | 323
9064 | A0022_E43C0 | A0022 | E43C0 | C11 | 104 | 119 | 대조립1부 |  | 15 | 300
9065 | A0022_E43C0 | A0022 | E43C0 | C11 | 104 | 119 | 대조립1부 |  | 15 | 300
9066 | A0022_E43C0 | A0022 | E43C0 | C11 | 104 | 119 | 대조립1부 |  | 15 | 300
9067 | A0022_E44C0 | A0022 | E44C0 | C11 | 140 | 152 | 판넬조립1부 |  | 15.5 | 310
9068 | A0022_E44C1 | A0022 | E44C1 | G41 | 158 | 167 | 선행의장부 |  | 20 | 640
9069 | A0022_E44C1 | A0022 | E44C1 | G41 | 158 | 167 | 선행의장부 |  | 20 | 640
9070 | A0022_E44C1 | A0022 | E44C1 | G41 | 158 | 167 | 선행의장부 |  | 20 | 640
9071 | A0022_E44C1 | A0022 | E44C1 | G41 | 158 | 167 | 선행의장부 |  | 20 | 640
9072 | A0022_E44C1 | A0022 | E44C1 | G41 | 158 | 167 | 선행의장부 |  | 20 | 640
9073 | A0022_E45C0 | A0022 | E45C0 | C11 | 143 | 153 | 판넬조립1부 |  | 13.5 | 222.75
9074 | A0022_E46P0 | A0022 | E46P0 | C11 | 144 | 154 | 판넬조립1부 |  | 9.5 | 104.5
9075 | A0022_E46P0 | A0022 | E46P0 | C11 | 144 | 154 | 판넬조립1부 |  | 9.5 | 104.5
9076 | A0022_E46P0 | A0022 | E46P0 | C11 | 144 | 154 | 판넬조립1부 |  | 9.5 | 104.5
9077 | A0022_E46P0 | A0022 | E46P0 | C11 | 144 | 154 | 판넬조립1부 |  | 9.5 | 104.5
9078 | A0022_E46P0 | A0022 | E46P0 | C11 | 144 | 154 | 판넬조립1부 |  | 9.5 | 104.5
9079 | A0022_E46P0 | A0022 | E46P0 | C11 | 144 | 154 | 판넬조립1부 |  | 9.5 | 104.5
9080 | A0022_E46S0 | A0022 | E46S0 | C11 | 144 | 154 | 판넬조립1부 |  | 9.5 | 95
9081 | A0022_E46S0 | A0022 | E46S0 | C11 | 144 | 154 | 판넬조립1부 |  | 9.5 | 95
9082 | A0022_E46S0 | A0022 | E46S0 | C11 | 144 | 154 | 판넬조립1부 |  | 9.5 | 95
9083 | A0022_E46S0 | A0022 | E46S0 | C11 | 144 | 154 | 판넬조립1부 |  | 9.5 | 95
9084 | A0022_E46S0 | A0022 | E46S0 | C11 | 144 | 154 | 판넬조립1부 |  | 9.5 | 95
9085 | A0022_E46S0 | A0022 | E46S0 | C11 | 144 | 154 | 판넬조립1부 |  | 9.5 | 95
9086 | A0022_E513P | A0022 | E513P | CC13 | 133 | 139 | 대조립1부 |  | 9.5 | 142.5
9087 | A0022_E513S | A0022 | E513S | CC13 | 133 | 139 | 대조립1부 |  | 9.5 | 142.5
9088 | A0022_E51P0 | A0022 | E51P0 | C11 | 147 | 165 | 대조립1부 |  | 11.5 | 172.5
9089 | A0022_E51P0 | A0022 | E51P0 | C11 | 147 | 165 | 대조립1부 |  | 11.5 | 172.5
9090 | A0022_E51P0 | A0022 | E51P0 | C11 | 147 | 165 | 대조립1부 |  | 11.5 | 172.5
9091 | A0022_E51P0 | A0022 | E51P0 | C11 | 147 | 165 | 대조립1부 |  | 11.5 | 172.5
9092 | A0022_E51P0 | A0022 | E51P0 | C11 | 147 | 165 | 대조립1부 |  | 11.5 | 172.5
9093 | A0022_E51P0 | A0022 | E51P0 | C11 | 147 | 165 | 대조립1부 |  | 11.5 | 172.5
9094 | A0022_E51S0 | A0022 | E51S0 | C11 | 147 | 165 | 대조립1부 |  | 11.5 | 172.5
9095 | A0022_E51S0 | A0022 | E51S0 | C11 | 147 | 165 | 대조립1부 |  | 11.5 | 172.5
9096 | A0022_E51S0 | A0022 | E51S0 | C11 | 147 | 165 | 대조립1부 |  | 11.5 | 172.5
9097 | A0022_E51S0 | A0022 | E51S0 | C11 | 147 | 165 | 대조립1부 |  | 11.5 | 172.5
9098 | A0022_E51S0 | A0022 | E51S0 | C11 | 147 | 165 | 대조립1부 |  | 11.5 | 172.5
9099 | A0022_E51S0 | A0022 | E51S0 | C11 | 147 | 165 | 대조립1부 |  | 11.5 | 172.5
9100 | A0022_E524P | A0022 | E524P | CC13 | 133 | 139 | 대조립1부 |  | 7 | 112
9101 | A0022_E524S | A0022 | E524S | CC13 | 133 | 139 | 대조립1부 |  | 7 | 112
9102 | A0022_E52P0 | A0022 | E52P0 | C11 | 146 | 159 | 대조립1부 |  | 15 | 240
9103 | A0022_E52P0 | A0022 | E52P0 | C11 | 146 | 159 | 대조립1부 |  | 15 | 240
9104 | A0022_E52P0 | A0022 | E52P0 | C11 | 146 | 159 | 대조립1부 |  | 15 | 240
9105 | A0022_E52S0 | A0022 | E52S0 | C11 | 146 | 159 | 대조립1부 |  | 15 | 240
9106 | A0022_E52S0 | A0022 | E52S0 | C11 | 146 | 159 | 대조립1부 |  | 15 | 240
9107 | A0022_E52S0 | A0022 | E52S0 | C11 | 146 | 159 | 대조립1부 |  | 15 | 240
9108 | A0022_E53P0 | A0022 | E53P0 | C11 | 165 | 175 | 대조립1부 |  | 16.5 | 321.75
9109 | A0022_E53P1 | A0022 | E53P1 | G41 | 195 | 206 | 선행의장부 |  | 17 | 680
9110 | A0022_E53P1 | A0022 | E53P1 | G41 | 195 | 206 | 선행의장부 |  | 17 | 680
9111 | A0022_E53P1 | A0022 | E53P1 | G41 | 195 | 206 | 선행의장부 |  | 17 | 680
9112 | A0022_E53P1 | A0022 | E53P1 | G41 | 195 | 206 | 선행의장부 |  | 17 | 680
9113 | A0022_E53P1 | A0022 | E53P1 | G41 | 195 | 206 | 선행의장부 |  | 17 | 680
9114 | A0022_E53S0 | A0022 | E53S0 | C11 | 165 | 175 | 대조립1부 |  | 16.5 | 321.75
9115 | A0022_E53S1 | A0022 | E53S1 | G41 | 195 | 206 | 선행의장부 |  | 17 | 680
9116 | A0022_E53S1 | A0022 | E53S1 | G41 | 195 | 206 | 선행의장부 |  | 17 | 680
9117 | A0022_E53S1 | A0022 | E53S1 | G41 | 195 | 206 | 선행의장부 |  | 17 | 680
9118 | A0022_E53S1 | A0022 | E53S1 | G41 | 195 | 206 | 선행의장부 |  | 17 | 680
9119 | A0022_E53S1 | A0022 | E53S1 | G41 | 195 | 206 | 선행의장부 |  | 17 | 680
9120 | A0022_E54P0 | A0022 | E54P0 | C11 | 166 | 178 | 대조립2부 |  | 14 | 280
9121 | A0022_E54S0 | A0022 | E54S0 | C11 | 166 | 178 | 대조립2부 |  | 14 | 280
9122 | A0022_E55C0 | A0022 | E55C0 | C11 | 179 | 194 | 대조립1부 |  | 13.5 | 276.75
9123 | A0022_E55C0 | A0022 | E55C0 | C11 | 179 | 194 | 대조립1부 |  | 13.5 | 276.75
9124 | A0022_E55C0 | A0022 | E55C0 | C11 | 179 | 194 | 대조립1부 |  | 13.5 | 276.75
9125 | A0022_E55C0 | A0022 | E55C0 | C11 | 179 | 194 | 대조립1부 |  | 13.5 | 276.75
9126 | A0022_E55C0 | A0022 | E55C0 | C11 | 179 | 194 | 대조립1부 |  | 13.5 | 276.75
9127 | A0022_E55C0 | A0022 | E55C0 | C11 | 179 | 194 | 대조립1부 |  | 13.5 | 276.75
9128 | A0022_F11A0 | A0022 | F11A0 | CF21 | 151 | 186 | 외부 |  | 9 | 99
9129 | A0022_F11A0 | A0022 | F11A0 | CF21 | 151 | 186 | 외부 |  | 9 | 99
9130 | A0022_F21A0 | A0022 | F21A0 | CH32 | 146 | 202 | 외부 |  | 11 | 148.5
9131 | A0022_F41P0 | A0022 | F41P0 | CF21 | 140 | 200 | 외부 |  | 15 | 322.5
9132 | A0022_F41P3 | A0022 | F41P3 | L32 | 259 | 263 | 도장1부 |  | 25 | 1075
9133 | A0022_F41P3 | A0022 | F41P3 | L32 | 259 | 263 | 도장1부 |  | 25 | 1075
9134 | A0022_F41S0 | A0022 | F41S0 | CF21 | 140 | 200 | 외부 |  | 15 | 322.5
9135 | A0022_F71P0 | A0022 | F71P0 | C11 | 174 | 196 | 외부 |  | 4.5 | 45
9136 | A0022_F71S0 | A0022 | F71S0 | C11 | 174 | 196 | 외부 |  | 4.5 | 45
9137 | A0022_F72P0 | A0022 | F72P0 | C11 | 174 | 196 | 외부 |  | 4.5 | 47.25
9138 | A0022_F72S0 | A0022 | F72S0 | C11 | 174 | 196 | 외부 |  | 4.5 | 47.25
9139 | A0022_F73P0 | A0022 | F73P0 | C11 | 174 | 196 | 외부 |  | 4.5 | 47.25
9140 | A0022_F73S0 | A0022 | F73S0 | C11 | 174 | 196 | 외부 |  | 4.5 | 47.25
9141 | A0022_F74C0 | A0022 | F74C0 | C11 | 174 | 196 | 외부 |  | 4.5 | 45
9142 | A0022_H11P3 | A0022 | H11P3 | LL64 | 161 | 251 | 외부 |  | 10 | 510
9143 | A0022_H11P3 | A0022 | H11P3 | LL64 | 161 | 251 | 외부 |  | 10 | 510
9144 | A0022_H23P3 | A0022 | H23P3 | LL64 | 161 | 255 | 외부 |  | 10.5 | 535.5
9145 | A0022_H23P3 | A0022 | H23P3 | LL64 | 161 | 255 | 외부 |  | 10.5 | 535.5
9146 | A0022_L11P0 | A0022 | L11P0 | H32 | 224 | 237 | 외부 |  | 0 | 0
9147 | A0022_L11P0 | A0022 | L11P0 | H32 | 224 | 237 | 외부 |  | 0 | 0
9148 | A0022_L11S0 | A0022 | L11S0 | H32 | 234 | 245 | 외부 |  | 0 | 0
9149 | A0022_L11S0 | A0022 | L11S0 | H32 | 234 | 245 | 외부 |  | 0 | 0
9150 | A0022_L12P0 | A0022 | L12P0 | H32 | 172 | 186 | 외부 |  | 0 | 0
9151 | A0022_L12P0 | A0022 | L12P0 | H32 | 172 | 186 | 외부 |  | 0 | 0
9152 | A0022_L12S0 | A0022 | L12S0 | H32 | 172 | 186 | 외부 |  | 0 | 0
9153 | A0022_L12S0 | A0022 | L12S0 | H32 | 172 | 186 | 외부 |  | 0 | 0
9154 | A0022_L13P0 | A0022 | L13P0 | H32 | 172 | 186 | 외부 |  | 0 | 0
9155 | A0022_L13P0 | A0022 | L13P0 | H32 | 172 | 186 | 외부 |  | 0 | 0
9156 | A0022_L13S0 | A0022 | L13S0 | H32 | 172 | 186 | 외부 |  | 0 | 0
9157 | A0022_L13S0 | A0022 | L13S0 | H32 | 172 | 186 | 외부 |  | 0 | 0
9158 | A0022_L14P0 | A0022 | L14P0 | H32 | 172 | 186 | 외부 |  | 0 | 0
9159 | A0022_L14P0 | A0022 | L14P0 | H32 | 172 | 186 | 외부 |  | 0 | 0
9160 | A0022_L14S0 | A0022 | L14S0 | H32 | 172 | 186 | 외부 |  | 0 | 0
9161 | A0022_L14S0 | A0022 | L14S0 | H32 | 172 | 186 | 외부 |  | 0 | 0
9162 | A0022_L15P0 | A0022 | L15P0 | H32 | 173 | 189 | 외부 |  | 0 | 0
9163 | A0022_L15P0 | A0022 | L15P0 | H32 | 173 | 189 | 외부 |  | 0 | 0
9164 | A0022_L15S0 | A0022 | L15S0 | H32 | 173 | 189 | 외부 |  | 0 | 0
9165 | A0022_L15S0 | A0022 | L15S0 | H32 | 173 | 189 | 외부 |  | 0 | 0
9166 | A0022_L16P0 | A0022 | L16P0 | H32 | 173 | 189 | 외부 |  | 0 | 0
9167 | A0022_L16P0 | A0022 | L16P0 | H32 | 173 | 189 | 외부 |  | 0 | 0
9168 | A0022_L16S0 | A0022 | L16S0 | H32 | 173 | 189 | 외부 |  | 0 | 0
9169 | A0022_L16S0 | A0022 | L16S0 | H32 | 173 | 189 | 외부 |  | 0 | 0
9170 | A0022_L17P0 | A0022 | L17P0 | H32 | 173 | 189 | 외부 |  | 0 | 0
9171 | A0022_L17P0 | A0022 | L17P0 | H32 | 173 | 189 | 외부 |  | 0 | 0
9172 | A0022_L17S0 | A0022 | L17S0 | H32 | 173 | 189 | 외부 |  | 0 | 0
9173 | A0022_L17S0 | A0022 | L17S0 | H32 | 173 | 189 | 외부 |  | 0 | 0
9174 | A0022_L18P0 | A0022 | L18P0 | H32 | 201 | 216 | 외부 |  | 0 | 0
9175 | A0022_L18P0 | A0022 | L18P0 | H32 | 201 | 216 | 외부 |  | 0 | 0
9176 | A0022_L18S0 | A0022 | L18S0 | H32 | 201 | 216 | 외부 |  | 0 | 0
9177 | A0022_L18S0 | A0022 | L18S0 | H32 | 201 | 216 | 외부 |  | 0 | 0
9178 | A0022_L19P0 | A0022 | L19P0 | H32 | 201 | 216 | 외부 |  | 0 | 0
9179 | A0022_L19P0 | A0022 | L19P0 | H32 | 201 | 216 | 외부 |  | 0 | 0
9180 | A0022_L19S0 | A0022 | L19S0 | H32 | 201 | 216 | 외부 |  | 0 | 0
9181 | A0022_L19S0 | A0022 | L19S0 | H32 | 201 | 216 | 외부 |  | 0 | 0
9182 | A0022_L20P0 | A0022 | L20P0 | H32 | 201 | 216 | 외부 |  | 0 | 0
9183 | A0022_L20P0 | A0022 | L20P0 | H32 | 201 | 216 | 외부 |  | 0 | 0
9184 | A0022_L20S0 | A0022 | L20S0 | H32 | 201 | 216 | 외부 |  | 0 | 0
9185 | A0022_L20S0 | A0022 | L20S0 | H32 | 201 | 216 | 외부 |  | 0 | 0
9186 | A0022_L21P0 | A0022 | L21P0 | H32 | 202 | 217 | 외부 |  | 0 | 0
9187 | A0022_L21P0 | A0022 | L21P0 | H32 | 202 | 217 | 외부 |  | 0 | 0
9188 | A0022_L21S0 | A0022 | L21S0 | H32 | 202 | 217 | 외부 |  | 0 | 0
9189 | A0022_L21S0 | A0022 | L21S0 | H32 | 202 | 217 | 외부 |  | 0 | 0
9190 | A0022_L22P0 | A0022 | L22P0 | H32 | 202 | 217 | 외부 |  | 0 | 0
9191 | A0022_L22P0 | A0022 | L22P0 | H32 | 202 | 217 | 외부 |  | 0 | 0
9192 | A0022_L22S0 | A0022 | L22S0 | H32 | 202 | 217 | 외부 |  | 0 | 0
9193 | A0022_L22S0 | A0022 | L22S0 | H32 | 202 | 217 | 외부 |  | 0 | 0
9194 | A0022_L23P0 | A0022 | L23P0 | H32 | 222 | 235 | 외부 |  | 0 | 0
9195 | A0022_L23P0 | A0022 | L23P0 | H32 | 222 | 235 | 외부 |  | 0 | 0
9196 | A0022_L23S0 | A0022 | L23S0 | H32 | 222 | 235 | 외부 |  | 0 | 0
9197 | A0022_L23S0 | A0022 | L23S0 | H32 | 222 | 235 | 외부 |  | 0 | 0
9198 | A0022_L24P0 | A0022 | L24P0 | H32 | 222 | 235 | 외부 |  | 0 | 0
9199 | A0022_L24P0 | A0022 | L24P0 | H32 | 222 | 235 | 외부 |  | 0 | 0
9200 | A0022_L24S0 | A0022 | L24S0 | H32 | 222 | 235 | 외부 |  | 0 | 0
9201 | A0022_L24S0 | A0022 | L24S0 | H32 | 222 | 235 | 외부 |  | 0 | 0
9202 | A0022_L25P0 | A0022 | L25P0 | H32 | 227 | 238 | 외부 |  | 0 | 0
9203 | A0022_L25P0 | A0022 | L25P0 | H32 | 227 | 238 | 외부 |  | 0 | 0
9204 | A0022_L25S0 | A0022 | L25S0 | H32 | 227 | 238 | 외부 |  | 0 | 0
9205 | A0022_L25S0 | A0022 | L25S0 | H32 | 227 | 238 | 외부 |  | 0 | 0
9206 | A0022_L26P0 | A0022 | L26P0 | H32 | 227 | 238 | 외부 |  | 0 | 0
9207 | A0022_L26P0 | A0022 | L26P0 | H32 | 227 | 238 | 외부 |  | 0 | 0
9208 | A0022_L26S0 | A0022 | L26S0 | H32 | 227 | 238 | 외부 |  | 0 | 0
9209 | A0022_L26S0 | A0022 | L26S0 | H32 | 227 | 238 | 외부 |  | 0 | 0
9210 | A0022_L27P0 | A0022 | L27P0 | H32 | 235 | 248 | 외부 |  | 0 | 0
9211 | A0022_L27P0 | A0022 | L27P0 | H32 | 235 | 248 | 외부 |  | 0 | 0
9212 | A0022_L27S0 | A0022 | L27S0 | H32 | 243 | 256 | 외부 |  | 0 | 0
9213 | A0022_L27S0 | A0022 | L27S0 | H32 | 243 | 256 | 외부 |  | 0 | 0
9214 | A0022_L28P0 | A0022 | L28P0 | H32 | 235 | 248 | 외부 |  | 0 | 0
9215 | A0022_L28P0 | A0022 | L28P0 | H32 | 235 | 248 | 외부 |  | 0 | 0
9216 | A0022_L28S0 | A0022 | L28S0 | H32 | 243 | 256 | 외부 |  | 0 | 0
9217 | A0022_L28S0 | A0022 | L28S0 | H32 | 243 | 256 | 외부 |  | 0 | 0
9218 | A0022_L29P0 | A0022 | L29P0 | H32 | 234 | 245 | 외부 |  | 0 | 0
9219 | A0022_L29P0 | A0022 | L29P0 | H32 | 234 | 245 | 외부 |  | 0 | 0
9220 | A0022_L29S0 | A0022 | L29S0 | H32 | 242 | 255 | 외부 |  | 0 | 0
9221 | A0022_L29S0 | A0022 | L29S0 | H32 | 242 | 255 | 외부 |  | 0 | 0
9222 | A0022_L30P0 | A0022 | L30P0 | H32 | 195 | 208 | 외부 |  | 0 | 0
9223 | A0022_L30P0 | A0022 | L30P0 | H32 | 195 | 208 | 외부 |  | 0 | 0
9224 | A0022_L30S0 | A0022 | L30S0 | H32 | 195 | 208 | 외부 |  | 0 | 0
9225 | A0022_L30S0 | A0022 | L30S0 | H32 | 195 | 208 | 외부 |  | 0 | 0
9226 | A0022_L31P0 | A0022 | L31P0 | H32 | 195 | 208 | 외부 |  | 0 | 0
9227 | A0022_L31P0 | A0022 | L31P0 | H32 | 195 | 208 | 외부 |  | 0 | 0
9228 | A0022_L31S0 | A0022 | L31S0 | H32 | 195 | 208 | 외부 |  | 0 | 0
9229 | A0022_L31S0 | A0022 | L31S0 | H32 | 195 | 208 | 외부 |  | 0 | 0
9230 | A0022_L32P0 | A0022 | L32P0 | H32 | 195 | 208 | 외부 |  | 0 | 0
9231 | A0022_L32P0 | A0022 | L32P0 | H32 | 195 | 208 | 외부 |  | 0 | 0
9232 | A0022_L32S0 | A0022 | L32S0 | H32 | 195 | 208 | 외부 |  | 0 | 0
9233 | A0022_L32S0 | A0022 | L32S0 | H32 | 195 | 208 | 외부 |  | 0 | 0
9234 | A0022_M31P3 | A0022 | M31P3 | L41 | 157 | 241 | 외부 |  | 9 | 306
9235 | A0022_M31P3 | A0022 | M31P3 | L41 | 157 | 241 | 외부 |  | 9 | 306
9236 | A0022_N113P | A0022 | N113P | CC13 | 115 | 124 | 판넬조립1부 |  | 15.5 | 310
9237 | A0022_N133P | A0022 | N133P | CC13 | 117 | 126 | 판넬조립1부 |  | 20 | 510
9238 | A0022_N133S | A0022 | N133S | CC13 | 116 | 126 | 판넬조립1부 |  | 20 | 410
9239 | A0022_N143P | A0022 | N143P | CC13 | 118 | 129 | 판넬조립1부 |  | 20 | 530
9240 | A0022_N143S | A0022 | N143S | CC13 | 118 | 129 | 판넬조립1부 |  | 20 | 430
9241 | A0022_N223P | A0022 | N223P | C13 | 175 | 189 | 대조립2부 |  | 10.5 | 178.5
9242 | A0022_N223S | A0022 | N223S | C13 | 175 | 189 | 대조립2부 |  | 10.5 | 178.5
9243 | A0022_N224P | A0022 | N224P | C13 | 175 | 189 | 대조립2부 |  | 8 | 136
9244 | A0022_N224S | A0022 | N224S | C13 | 175 | 189 | 대조립2부 |  | 8 | 136
9245 | A0022_N225P | A0022 | N225P | C13 | 175 | 189 | 대조립2부 |  | 9.5 | 161.5
9246 | A0022_N225S | A0022 | N225S | C13 | 175 | 189 | 대조립2부 |  | 9.5 | 161.5
9247 | A0022_N227P | A0022 | N227P | C12 | 175 | 175 | 대조립1부 |  | 9 | 153
9248 | A0022_N227S | A0022 | N227S | C12 | 174 | 174 | 대조립1부 |  | 9 | 153
9249 | A0022_N243P | A0022 | N243P | C12 | 165 | 165 | 대조립1부 |  | 8 | 136
9250 | A0022_N243S | A0022 | N243S | C12 | 165 | 165 | 대조립1부 |  | 8 | 136
9251 | A0022_N393P | A0022 | N393P | CC13 | 158 | 167 | 판넬조립1부 |  | 15 | 255
9252 | A0022_N393S | A0022 | N393S | CC13 | 158 | 167 | 판넬조립1부 |  | 15 | 255
9253 | A0022_N403P | A0022 | N403P | C12 | 166 | 166 | 대조립1부 |  | 7.5 | 120
9254 | A0022_N403S | A0022 | N403S | C12 | 166 | 166 | 대조립1부 |  | 7.5 | 120
9255 | A0022_N404P | A0022 | N404P | C12 | 166 | 166 | 대조립1부 |  | 5.5 | 88
9256 | A0022_N404S | A0022 | N404S | C12 | 166 | 166 | 대조립1부 |  | 5.5 | 88
9257 | A0022_N405P | A0022 | N405P | C12 | 166 | 166 | 대조립1부 |  | 6 | 96
9258 | A0022_N405S | A0022 | N405S | C12 | 166 | 166 | 대조립1부 |  | 6 | 96
9259 | A0022_N413P | A0022 | N413P | C12 | 171 | 171 | 판넬조립2부 |  | 8.5 | 144.5
9260 | A0022_N413S | A0022 | N413S | C12 | 171 | 171 | 판넬조립2부 |  | 8.5 | 144.5
9261 | A0022_N414P | A0022 | N414P | C12 | 171 | 171 | 판넬조립2부 |  | 7 | 119
9262 | A0022_N414S | A0022 | N414S | C12 | 171 | 171 | 판넬조립2부 |  | 7 | 119
9263 | A0022_N415P | A0022 | N415P | C12 | 171 | 171 | 판넬조립2부 |  | 8 | 136
9264 | A0022_N415S | A0022 | N415S | C12 | 171 | 171 | 판넬조립2부 |  | 8 | 136
9265 | A0022_N417P | A0022 | N417P | C12 | 171 | 171 | 판넬조립2부 |  | 6 | 102
9266 | A0022_N417S | A0022 | N417S | C12 | 171 | 171 | 판넬조립2부 |  | 6 | 102
9267 | A0022_N433P | A0022 | N433P | C12 | 173 | 173 | 대조립2부 |  | 10 | 165
9268 | A0022_N433S | A0022 | N433S | C12 | 173 | 173 | 대조립2부 |  | 10 | 165
9269 | A0022_N573P | A0022 | N573P | C12 | 159 | 159 | 대조립2부 |  | 8 | 160
9270 | A0022_N573S | A0022 | N573S | C12 | 159 | 159 | 대조립2부 |  | 8 | 160
9271 | A0022_N574P | A0022 | N574P | C12 | 159 | 159 | 대조립2부 |  | 5.5 | 110
9272 | A0022_N574S | A0022 | N574S | C12 | 159 | 159 | 대조립2부 |  | 5.5 | 110
9273 | A0022_N603P | A0022 | N603P | C12 | 173 | 173 | 대조립2부 |  | 9.5 | 152
9274 | A0022_N603S | A0022 | N603S | C12 | 173 | 173 | 대조립2부 |  | 9.5 | 152
9275 | A0022_N613P | A0022 | N613P | C12 | 174 | 174 | 대조립2부 |  | 9.5 | 161.5
9276 | A0022_N613S | A0022 | N613S | C12 | 174 | 174 | 대조립2부 |  | 9.5 | 161.5
9277 | A0022_N633P | A0022 | N633P | C12 | 192 | 192 | 대조립1부 |  | 11 | 181.5
9278 | A0022_N633S | A0022 | N633S | C12 | 192 | 192 | 대조립1부 |  | 11 | 181.5
9279 | A0022_N634P | A0022 | N634P | C12 | 192 | 192 | 대조립1부 |  | 7.5 | 123.75
9280 | A0022_N634S | A0022 | N634S | C12 | 192 | 192 | 대조립1부 |  | 7.5 | 123.75
9281 | A0022_N635P | A0022 | N635P | C12 | 192 | 192 | 대조립1부 |  | 5 | 82.5
9282 | A0022_N635S | A0022 | N635S | C12 | 192 | 192 | 대조립1부 |  | 5 | 82.5
9283 | A0022_N643P | A0022 | N643P | C12 | 154 | 154 | 판넬조립2부 |  | 8 | 132
9284 | A0022_N643S | A0022 | N643S | C12 | 154 | 154 | 판넬조립2부 |  | 8 | 132
9285 | A0022_N773P | A0022 | N773P | CC13 | 146 | 157 | 판넬조립2부 |  | 20 | 440
9286 | A0022_N793P | A0022 | N793P | CC13 | 137 | 146 | 판넬조립1부 |  | 17 | 306
9287 | A0022_N833P | A0022 | N833P | C12 | 153 | 153 | 판넬조립1부 |  | 3.5 | 68.25
9288 | A0022_N833S | A0022 | N833S | C12 | 153 | 153 | 판넬조립1부 |  | 3.5 | 68.25
9289 | A0022_N843P | A0022 | N843P | CC13 | 150 | 159 | 대조립2부 |  | 12 | 240
9290 | A0022_N843S | A0022 | N843S | CC13 | 150 | 159 | 대조립2부 |  | 12 | 240
9291 | A0022_N992P | A0022 | N992P | CC13 | 151 | 160 | 판넬조립1부 |  | 10 | 165
9292 | A0022_N992S | A0022 | N992S | CC13 | 151 | 160 | 판넬조립1부 |  | 10 | 165
9293 | A0022_P31P0 | A0022 | P31P0 | H32 | 165 | 172 | 외부 |  | 3 | 36
9294 | A0022_P31S0 | A0022 | P31S0 | H32 | 165 | 172 | 외부 |  | 3 | 36
9295 | A0022_P33C0 | A0022 | P33C0 | H32 | 231 | 238 | 외부 |  | 2 | 43
9296 | A0022_P33C0 | A0022 | P33C0 | H32 | 231 | 238 | 외부 |  | 2 | 43
9297 | A0022_P34C0 | A0022 | P34C0 | H32 | 231 | 238 | 외부 |  | 2 | 43
9298 | A0022_P34C0 | A0022 | P34C0 | H32 | 231 | 238 | 외부 |  | 2 | 43
9299 | A0022_P41C0 | A0022 | P41C0 | CH32 | 109 | 150 | 외부 |  | 13 | 175.5
9300 | A0022_P41C0 | A0022 | P41C0 | CH32 | 109 | 150 | 외부 |  | 13 | 175.5
9301 | A0022_P42P0 | A0022 | P42P0 | CH32 | 109 | 150 | 외부 |  | 13.5 | 216
9302 | A0022_P42P0 | A0022 | P42P0 | CH32 | 109 | 150 | 외부 |  | 13.5 | 216
9303 | A0022_P42S0 | A0022 | P42S0 | CH32 | 109 | 150 | 외부 |  | 13.5 | 216
9304 | A0022_P42S0 | A0022 | P42S0 | CH32 | 109 | 150 | 외부 |  | 13.5 | 216
9305 | A0022_P43C0 | A0022 | P43C0 | CH32 | 84 | 131 | 외부 |  | 13 | 175.5
9306 | A0022_P43C0 | A0022 | P43C0 | CH32 | 84 | 131 | 외부 |  | 13 | 175.5
9307 | A0022_P44P0 | A0022 | P44P0 | CH32 | 84 | 131 | 외부 |  | 13.5 | 216
9308 | A0022_P44P0 | A0022 | P44P0 | CH32 | 84 | 131 | 외부 |  | 13.5 | 216
9309 | A0022_P44S0 | A0022 | P44S0 | CH32 | 84 | 131 | 외부 |  | 13.5 | 216
9310 | A0022_P44S0 | A0022 | P44S0 | CH32 | 84 | 131 | 외부 |  | 13.5 | 216
9311 | A0022_P45C0 | A0022 | P45C0 | CH32 | 61 | 115 | 외부 |  | 13 | 175.5
9312 | A0022_P45C0 | A0022 | P45C0 | CH32 | 61 | 115 | 외부 |  | 13 | 175.5
9313 | A0022_P46P0 | A0022 | P46P0 | CH32 | 61 | 115 | 외부 |  | 13.5 | 216
9314 | A0022_P46P0 | A0022 | P46P0 | CH32 | 61 | 115 | 외부 |  | 13.5 | 216
9315 | A0022_P46S0 | A0022 | P46S0 | CH32 | 61 | 115 | 외부 |  | 13.5 | 216
9316 | A0022_P46S0 | A0022 | P46S0 | CH32 | 61 | 115 | 외부 |  | 13.5 | 216
9317 | A0022_P47C0 | A0022 | P47C0 | CH32 | 66 | 118 | 외부 |  | 13 | 175.5
9318 | A0022_P47C0 | A0022 | P47C0 | CH32 | 66 | 118 | 외부 |  | 13 | 175.5
9319 | A0022_P48P0 | A0022 | P48P0 | CH32 | 66 | 118 | 외부 |  | 13.5 | 216
9320 | A0022_P48P0 | A0022 | P48P0 | CH32 | 66 | 118 | 외부 |  | 13.5 | 216
9321 | A0022_P48S0 | A0022 | P48S0 | CH32 | 66 | 118 | 외부 |  | 13.5 | 216
9322 | A0022_P48S0 | A0022 | P48S0 | CH32 | 66 | 118 | 외부 |  | 13.5 | 216
9323 | A0022_P49C0 | A0022 | P49C0 | CH32 | 70 | 123 | 외부 |  | 13 | 175.5
9324 | A0022_P49C0 | A0022 | P49C0 | CH32 | 70 | 123 | 외부 |  | 13 | 175.5
9325 | A0022_P50P0 | A0022 | P50P0 | CH32 | 70 | 123 | 외부 |  | 13.5 | 216
9326 | A0022_P50P0 | A0022 | P50P0 | CH32 | 70 | 123 | 외부 |  | 13.5 | 216
9327 | A0022_P50S0 | A0022 | P50S0 | CH32 | 70 | 123 | 외부 |  | 13.5 | 216
9328 | A0022_P50S0 | A0022 | P50S0 | CH32 | 70 | 123 | 외부 |  | 13.5 | 216
9329 | A0022_P51C0 | A0022 | P51C0 | CH32 | 75 | 126 | 외부 |  | 13 | 175.5
9330 | A0022_P51C0 | A0022 | P51C0 | CH32 | 75 | 126 | 외부 |  | 13 | 175.5
9331 | A0022_P52P0 | A0022 | P52P0 | CH32 | 75 | 126 | 외부 |  | 13.5 | 216
9332 | A0022_P52P0 | A0022 | P52P0 | CH32 | 75 | 126 | 외부 |  | 13.5 | 216
9333 | A0022_P52S0 | A0022 | P52S0 | CH32 | 75 | 126 | 외부 |  | 13.5 | 216
9334 | A0022_P52S0 | A0022 | P52S0 | CH32 | 75 | 126 | 외부 |  | 13.5 | 216
9335 | A0022_P53C0 | A0022 | P53C0 | CH32 | 112 | 153 | 외부 |  | 13 | 175.5
9336 | A0022_P53C0 | A0022 | P53C0 | CH32 | 112 | 153 | 외부 |  | 13 | 175.5
9337 | A0022_P54P0 | A0022 | P54P0 | CH32 | 112 | 153 | 외부 |  | 13.5 | 216
9338 | A0022_P54P0 | A0022 | P54P0 | CH32 | 112 | 153 | 외부 |  | 13.5 | 216
9339 | A0022_P54S0 | A0022 | P54S0 | CH32 | 112 | 153 | 외부 |  | 13.5 | 216
9340 | A0022_P54S0 | A0022 | P54S0 | CH32 | 112 | 153 | 외부 |  | 13.5 | 216
9341 | A0022_P55C0 | A0022 | P55C0 | CH32 | 117 | 158 | 외부 |  | 13 | 175.5
9342 | A0022_P55C0 | A0022 | P55C0 | CH32 | 117 | 158 | 외부 |  | 13 | 175.5
9343 | A0022_P56P0 | A0022 | P56P0 | CH32 | 117 | 158 | 외부 |  | 13.5 | 216
9344 | A0022_P56P0 | A0022 | P56P0 | CH32 | 117 | 158 | 외부 |  | 13.5 | 216
9345 | A0022_P56S0 | A0022 | P56S0 | CH32 | 117 | 158 | 외부 |  | 13.5 | 216
9346 | A0022_P56S0 | A0022 | P56S0 | CH32 | 117 | 158 | 외부 |  | 13.5 | 216
9347 | A0022_P57C0 | A0022 | P57C0 | CH32 | 122 | 161 | 외부 |  | 13 | 175.5
9348 | A0022_P57C0 | A0022 | P57C0 | CH32 | 122 | 161 | 외부 |  | 13 | 175.5
9349 | A0022_P58P0 | A0022 | P58P0 | CH32 | 122 | 161 | 외부 |  | 13.5 | 216
9350 | A0022_P58P0 | A0022 | P58P0 | CH32 | 122 | 161 | 외부 |  | 13.5 | 216
9351 | A0022_P58S0 | A0022 | P58S0 | CH32 | 122 | 161 | 외부 |  | 13.5 | 216
9352 | A0022_P58S0 | A0022 | P58S0 | CH32 | 122 | 161 | 외부 |  | 13.5 | 216
9353 | A0022_P59C0 | A0022 | P59C0 | CH32 | 126 | 167 | 외부 |  | 13 | 175.5
9354 | A0022_P59C0 | A0022 | P59C0 | CH32 | 126 | 167 | 외부 |  | 13 | 175.5
9355 | A0022_P60P0 | A0022 | P60P0 | CH32 | 126 | 167 | 외부 |  | 13.5 | 216
9356 | A0022_P60P0 | A0022 | P60P0 | CH32 | 126 | 167 | 외부 |  | 13.5 | 216
9357 | A0022_P60S0 | A0022 | P60S0 | CH32 | 126 | 167 | 외부 |  | 13.5 | 216
9358 | A0022_P60S0 | A0022 | P60S0 | CH32 | 126 | 167 | 외부 |  | 13.5 | 216
9359 | A0022_P61C0 | A0022 | P61C0 | CH32 | 131 | 172 | 외부 |  | 13 | 175.5
9360 | A0022_P61C0 | A0022 | P61C0 | CH32 | 131 | 172 | 외부 |  | 13 | 175.5
9361 | A0022_P62P0 | A0022 | P62P0 | CH32 | 131 | 172 | 외부 |  | 13.5 | 216
9362 | A0022_P62P0 | A0022 | P62P0 | CH32 | 131 | 172 | 외부 |  | 13.5 | 216
9363 | A0022_P62S0 | A0022 | P62S0 | CH32 | 131 | 172 | 외부 |  | 13.5 | 216
9364 | A0022_P62S0 | A0022 | P62S0 | CH32 | 131 | 172 | 외부 |  | 13.5 | 216
9365 | A0022_P63C0 | A0022 | P63C0 | CH32 | 144 | 186 | 외부 |  | 13 | 175.5
9366 | A0022_P63C0 | A0022 | P63C0 | CH32 | 144 | 186 | 외부 |  | 13 | 175.5
9367 | A0022_P64P0 | A0022 | P64P0 | CH32 | 144 | 186 | 외부 |  | 13.5 | 216
9368 | A0022_P64P0 | A0022 | P64P0 | CH32 | 144 | 186 | 외부 |  | 13.5 | 216
9369 | A0022_P64S0 | A0022 | P64S0 | CH32 | 144 | 186 | 외부 |  | 13.5 | 216
9370 | A0022_P64S0 | A0022 | P64S0 | CH32 | 144 | 186 | 외부 |  | 13.5 | 216
9371 | A0022_P65C0 | A0022 | P65C0 | CH32 | 147 | 193 | 외부 |  | 13 | 175.5
9372 | A0022_P65C0 | A0022 | P65C0 | CH32 | 147 | 193 | 외부 |  | 13 | 175.5
9373 | A0022_P66P0 | A0022 | P66P0 | CH32 | 147 | 193 | 외부 |  | 13.5 | 216
9374 | A0022_P66P0 | A0022 | P66P0 | CH32 | 147 | 193 | 외부 |  | 13.5 | 216
9375 | A0022_P66S0 | A0022 | P66S0 | CH32 | 147 | 193 | 외부 |  | 13.5 | 216
9376 | A0022_P66S0 | A0022 | P66S0 | CH32 | 147 | 193 | 외부 |  | 13.5 | 216
9377 | A0022_P67C0 | A0022 | P67C0 | CH32 | 136 | 175 | 외부 |  | 13 | 175.5
9378 | A0022_P67C0 | A0022 | P67C0 | CH32 | 136 | 175 | 외부 |  | 13 | 175.5
9379 | A0022_P68P0 | A0022 | P68P0 | CH32 | 136 | 175 | 외부 |  | 13.5 | 216
9380 | A0022_P68P0 | A0022 | P68P0 | CH32 | 136 | 175 | 외부 |  | 13.5 | 216
9381 | A0022_P68S0 | A0022 | P68S0 | CH32 | 136 | 175 | 외부 |  | 13.5 | 216
9382 | A0022_P68S0 | A0022 | P68S0 | CH32 | 136 | 175 | 외부 |  | 13.5 | 216
9383 | A0022_P69C0 | A0022 | P69C0 | CH32 | 139 | 181 | 외부 |  | 13 | 175.5
9384 | A0022_P69C0 | A0022 | P69C0 | CH32 | 139 | 181 | 외부 |  | 13 | 175.5
9385 | A0022_P70P0 | A0022 | P70P0 | CH32 | 139 | 181 | 외부 |  | 13.5 | 216
9386 | A0022_P70P0 | A0022 | P70P0 | CH32 | 139 | 181 | 외부 |  | 13.5 | 216
9387 | A0022_P70S0 | A0022 | P70S0 | CH32 | 139 | 181 | 외부 |  | 13.5 | 216
9388 | A0022_P70S0 | A0022 | P70S0 | CH32 | 139 | 181 | 외부 |  | 13.5 | 216
9389 | A0022_P71C0 | A0022 | P71C0 | CH32 | 152 | 196 | 외부 |  | 13 | 175.5
9390 | A0022_P71C0 | A0022 | P71C0 | CH32 | 152 | 196 | 외부 |  | 13 | 175.5
9391 | A0022_P72P0 | A0022 | P72P0 | CH32 | 152 | 196 | 외부 |  | 13.5 | 216
9392 | A0022_P72P0 | A0022 | P72P0 | CH32 | 152 | 196 | 외부 |  | 13.5 | 216
9393 | A0022_P72S0 | A0022 | P72S0 | CH32 | 152 | 196 | 외부 |  | 13.5 | 216
9394 | A0022_P72S0 | A0022 | P72S0 | CH32 | 152 | 196 | 외부 |  | 13.5 | 216
9395 | A0022_P73C0 | A0022 | P73C0 | CH32 | 157 | 201 | 외부 |  | 13 | 175.5
9396 | A0022_P73C0 | A0022 | P73C0 | CH32 | 157 | 201 | 외부 |  | 13 | 175.5
9397 | A0022_P74P0 | A0022 | P74P0 | CH32 | 157 | 201 | 외부 |  | 13.5 | 216
9398 | A0022_P74P0 | A0022 | P74P0 | CH32 | 157 | 201 | 외부 |  | 13.5 | 216
9399 | A0022_P74S0 | A0022 | P74S0 | CH32 | 157 | 201 | 외부 |  | 13.5 | 216
9400 | A0022_P74S0 | A0022 | P74S0 | CH32 | 157 | 201 | 외부 |  | 13.5 | 216
9401 | A0022_P75C0 | A0022 | P75C0 | CH32 | 160 | 203 | 외부 |  | 13 | 175.5
9402 | A0022_P75C0 | A0022 | P75C0 | CH32 | 160 | 203 | 외부 |  | 13 | 175.5
9403 | A0022_P76P0 | A0022 | P76P0 | CH32 | 160 | 203 | 외부 |  | 11 | 148.5
9404 | A0022_P76P0 | A0022 | P76P0 | CH32 | 160 | 203 | 외부 |  | 11 | 148.5
9405 | A0022_P76S0 | A0022 | P76S0 | CH32 | 160 | 203 | 외부 |  | 11 | 148.5
9406 | A0022_P76S0 | A0022 | P76S0 | CH32 | 160 | 203 | 외부 |  | 11 | 148.5
9407 | A0022_P77C0 | A0022 | P77C0 | CH32 | 96 | 140 | 외부 |  | 13 | 175.5
9408 | A0022_P77C0 | A0022 | P77C0 | CH32 | 96 | 140 | 외부 |  | 13 | 175.5
9409 | A0022_P78P0 | A0022 | P78P0 | CH32 | 96 | 140 | 외부 |  | 13.5 | 216
9410 | A0022_P78P0 | A0022 | P78P0 | CH32 | 96 | 140 | 외부 |  | 13.5 | 216
9411 | A0022_P78S0 | A0022 | P78S0 | CH32 | 96 | 140 | 외부 |  | 13.5 | 216
9412 | A0022_P78S0 | A0022 | P78S0 | CH32 | 96 | 140 | 외부 |  | 13.5 | 216
9413 | A0022_P79C0 | A0022 | P79C0 | CH32 | 102 | 145 | 외부 |  | 13 | 175.5
9414 | A0022_P79C0 | A0022 | P79C0 | CH32 | 102 | 145 | 외부 |  | 13 | 175.5
9415 | A0022_P80P0 | A0022 | P80P0 | CH32 | 102 | 145 | 외부 |  | 13.5 | 216
9416 | A0022_P80P0 | A0022 | P80P0 | CH32 | 102 | 145 | 외부 |  | 13.5 | 216
9417 | A0022_P80S0 | A0022 | P80S0 | CH32 | 102 | 145 | 외부 |  | 13.5 | 216
9418 | A0022_P80S0 | A0022 | P80S0 | CH32 | 102 | 145 | 외부 |  | 13.5 | 216
9419 | A0022_P81C0 | A0022 | P81C0 | CH32 | 90 | 137 | 외부 |  | 13 | 175.5
9420 | A0022_P81C0 | A0022 | P81C0 | CH32 | 90 | 137 | 외부 |  | 13 | 175.5
9421 | A0022_P82P0 | A0022 | P82P0 | CH32 | 90 | 137 | 외부 |  | 13.5 | 216
9422 | A0022_P82P0 | A0022 | P82P0 | CH32 | 90 | 137 | 외부 |  | 13.5 | 216
9423 | A0022_P82S0 | A0022 | P82S0 | CH32 | 90 | 137 | 외부 |  | 13.5 | 216
9424 | A0022_P82S0 | A0022 | P82S0 | CH32 | 90 | 137 | 외부 |  | 13.5 | 216
9425 | A0022_S11P0 | A0022 | S11P0 | C11 | 124 | 143 | 판넬조립1부 |  | 20 | 440
9426 | A0022_S11P1 | A0022 | S11P1 | G41 | 159 | 168 | 선행의장부 |  | 25 | 975
9427 | A0022_S11P2 | A0022 | S11P2 | K41 | 159 | 168 | 건조1부 |  | 25 | 975
9428 | A0022_S11S0 | A0022 | S11S0 | C11 | 124 | 143 | 판넬조립1부 |  | 20 | 440
9429 | A0022_S11S1 | A0022 | S11S1 | G41 | 159 | 168 | 선행의장부 |  | 25 | 975
9430 | A0022_S11S2 | A0022 | S11S2 | K41 | 159 | 168 | 건조1부 |  | 25 | 975
9431 | A0022_S13P0 | A0022 | S13P0 | C11 | 146 | 161 | 판넬조립1부 |  | 20 | 540
9432 | A0022_S13P1 | A0022 | S13P1 | G41 | 172 | 182 | 건조1부 |  | 27 | 1080
9433 | A0022_S13P2 | A0022 | S13P2 | K41 | 172 | 182 | 선행의장부 |  | 27 | 1080
9434 | A0022_S13P2 | A0022 | S13P2 | K41 | 172 | 182 | 선행의장부 |  | 27 | 1080
9435 | A0022_S13P2 | A0022 | S13P2 | K41 | 172 | 182 | 선행의장부 |  | 27 | 1080
9436 | A0022_S13S0 | A0022 | S13S0 | C11 | 146 | 161 | 판넬조립1부 |  | 20 | 540
9437 | A0022_S13S1 | A0022 | S13S1 | G41 | 172 | 182 | 건조1부 |  | 27 | 1080
9438 | A0022_S13S2 | A0022 | S13S2 | K41 | 172 | 182 | 선행의장부 |  | 27 | 1080
9439 | A0022_S13S2 | A0022 | S13S2 | K41 | 172 | 182 | 선행의장부 |  | 27 | 1080
9440 | A0022_S13S2 | A0022 | S13S2 | K41 | 172 | 182 | 선행의장부 |  | 27 | 1080
9441 | A0022_S14P0 | A0022 | S14P0 | C11 | 140 | 157 | 판넬조립1부 |  | 20 | 540
9442 | A0022_S14S0 | A0022 | S14S0 | C11 | 140 | 157 | 판넬조립1부 |  | 20 | 540
9443 | A0022_S15P0 | A0022 | S15P0 | C11 | 174 | 194 | 판넬조립1부 |  | 18.5 | 499.5
9444 | A0022_S15P1 | A0022 | S15P1 | G41 | 217 | 228 | 선행의장부 |  | 27 | 1039.5
9445 | A0022_S15P2 | A0022 | S15P2 | K41 | 217 | 228 | 건조1부 |  | 27 | 1080
9446 | A0022_S15S0 | A0022 | S15S0 | C11 | 174 | 194 | 판넬조립1부 |  | 18.5 | 499.5
9447 | A0022_S15S1 | A0022 | S15S1 | G41 | 217 | 228 | 선행의장부 |  | 27 | 1039.5
9448 | A0022_S15S2 | A0022 | S15S2 | K41 | 217 | 228 | 건조1부 |  | 27 | 1080
9449 | A0022_S16P0 | A0022 | S16P0 | C11 | 178 | 196 | 판넬조립1부 |  | 20 | 540
9450 | A0022_S16S0 | A0022 | S16S0 | C11 | 178 | 196 | 판넬조립1부 |  | 20 | 540
9451 | A0022_S17P1 | A0022 | S17P1 | G41 | 209 | 223 | 선행의장부 |  | 22 | 858
9452 | A0022_S17P2 | A0022 | S17P2 | K41 | 209 | 223 | 건조1부 |  | 22 | 858
9453 | A0022_S17S1 | A0022 | S17S1 | G41 | 209 | 223 | 선행의장부 |  | 22 | 858
9454 | A0022_S17S2 | A0022 | S17S2 | K41 | 209 | 223 | 건조1부 |  | 22 | 858
9455 | A0022_S18P0 | A0022 | S18P0 | C11 | 174 | 189 | 대조립1부 |  | 12.5 | 231.25
9456 | A0022_S18P0 | A0022 | S18P0 | C11 | 174 | 189 | 대조립1부 |  | 12.5 | 231.25
9457 | A0022_S18S0 | A0022 | S18S0 | C11 | 174 | 189 | 대조립1부 |  | 12.5 | 231.25
9458 | A0022_S18S0 | A0022 | S18S0 | C11 | 174 | 189 | 대조립1부 |  | 12.5 | 231.25
9459 | A0022_S19P0 | A0022 | S19P0 | CF21 | 164 | 203 | 외부 |  | 14.5 | 246.5
9460 | A0022_S19P0 | A0022 | S19P0 | CF21 | 164 | 203 | 외부 |  | 14.5 | 246.5
9461 | A0022_S19S0 | A0022 | S19S0 | CF21 | 164 | 203 | 외부 |  | 14.5 | 246.5
9462 | A0022_S19S0 | A0022 | S19S0 | CF21 | 164 | 203 | 외부 |  | 14.5 | 246.5
9463 | A0022_S20P0 | A0022 | S20P0 | C11 | 172 | 186 | 대조립1부 |  | 16 | 272
9464 | A0022_S20P0 | A0022 | S20P0 | C11 | 172 | 186 | 대조립1부 |  | 16 | 272
9465 | A0022_S20S0 | A0022 | S20S0 | C11 | 172 | 186 | 대조립1부 |  | 16 | 272
9466 | A0022_S20S0 | A0022 | S20S0 | C11 | 172 | 186 | 대조립1부 |  | 16 | 272
9467 | A0022_S21P0 | A0022 | S21P0 | C11 | 181 | 194 | 대조립1부 |  | 17 | 323
9468 | A0022_S21P0 | A0022 | S21P0 | C11 | 181 | 194 | 대조립1부 |  | 17 | 323
9469 | A0022_S21S0 | A0022 | S21S0 | C11 | 181 | 194 | 대조립1부 |  | 17 | 323
9470 | A0022_S21S0 | A0022 | S21S0 | C11 | 181 | 194 | 대조립1부 |  | 17 | 323
9471 | A0022_S22P0 | A0022 | S22P0 | C11 | 192 | 202 | 대조립2부 |  | 17 | 289
9472 | A0022_S22P0 | A0022 | S22P0 | C11 | 192 | 202 | 대조립2부 |  | 17 | 289
9473 | A0022_S22S0 | A0022 | S22S0 | C11 | 192 | 202 | 대조립2부 |  | 17 | 289
9474 | A0022_S22S0 | A0022 | S22S0 | C11 | 192 | 202 | 대조립2부 |  | 17 | 289
9475 | A0022_S23P0 | A0022 | S23P0 | C11 | 193 | 203 | 대조립1부 |  | 16.5 | 280.5
9476 | A0022_S23P0 | A0022 | S23P0 | C11 | 193 | 203 | 대조립1부 |  | 16.5 | 280.5
9477 | A0022_S23S0 | A0022 | S23S0 | C11 | 193 | 203 | 대조립1부 |  | 16.5 | 280.5
9478 | A0022_S23S0 | A0022 | S23S0 | C11 | 193 | 203 | 대조립1부 |  | 16.5 | 280.5
9479 | A0022_S24P0 | A0022 | S24P0 | CF21 | 174 | 196 | 외부 |  | 12.5 | 212.5
9480 | A0022_S24P0 | A0022 | S24P0 | CF21 | 174 | 196 | 외부 |  | 12.5 | 212.5
9481 | A0022_S24S0 | A0022 | S24S0 | CF21 | 174 | 196 | 외부 |  | 12.5 | 212.5
9482 | A0022_S24S0 | A0022 | S24S0 | CF21 | 174 | 196 | 외부 |  | 12.5 | 212.5
9483 | A0022_S38P0 | A0022 | S38P0 | C11 | 181 | 195 | 대조립2부 |  | 18.5 | 407
9484 | A0022_S38S0 | A0022 | S38S0 | C11 | 181 | 195 | 대조립2부 |  | 18.5 | 407
9485 | A0022_S39P0 | A0022 | S39P0 | C11 | 175 | 192 | 대조립1부 |  | 17 | 331.5
9486 | A0022_S39P0 | A0022 | S39P0 | C11 | 175 | 192 | 대조립1부 |  | 17 | 331.5
9487 | A0022_S39P0 | A0022 | S39P0 | C11 | 175 | 192 | 대조립1부 |  | 17 | 331.5
9488 | A0022_S39S0 | A0022 | S39S0 | C11 | 174 | 189 | 대조립1부 |  | 17 | 331.5
9489 | A0022_S39S0 | A0022 | S39S0 | C11 | 174 | 189 | 대조립1부 |  | 17 | 331.5
9490 | A0022_S39S0 | A0022 | S39S0 | C11 | 174 | 189 | 대조립1부 |  | 17 | 331.5
9491 | A0022_S40P0 | A0022 | S40P0 | CF21 | 178 | 201 | 외부 |  | 11 | 176
9492 | A0022_S40P0 | A0022 | S40P0 | CF21 | 178 | 201 | 외부 |  | 11 | 176
9493 | A0022_S40S0 | A0022 | S40S0 | C11 | 178 | 193 | 외부 |  | 11 | 176
9494 | A0022_S40S0 | A0022 | S40S0 | C11 | 178 | 193 | 외부 |  | 11 | 176
9495 | A0022_S41P0 | A0022 | S41P0 | C11 | 186 | 200 | 대조립3부 |  | 14.5 | 246.5
9496 | A0022_S41P0 | A0022 | S41P0 | C11 | 186 | 200 | 대조립3부 |  | 14.5 | 246.5
9497 | A0022_S41S0 | A0022 | S41S0 | C11 | 186 | 200 | 대조립3부 |  | 14.5 | 246.5
9498 | A0022_S41S0 | A0022 | S41S0 | C11 | 186 | 200 | 대조립3부 |  | 14.5 | 246.5
9499 | A0022_S42P0 | A0022 | S42P0 | C11 | 193 | 203 | 대조립1부 |  | 15 | 255
9500 | A0022_S42P0 | A0022 | S42P0 | C11 | 193 | 203 | 대조립1부 |  | 15 | 255
9501 | A0022_S42S0 | A0022 | S42S0 | C11 | 193 | 203 | 대조립1부 |  | 15 | 255
9502 | A0022_S42S0 | A0022 | S42S0 | C11 | 193 | 203 | 대조립1부 |  | 15 | 255
9503 | A0022_S43P0 | A0022 | S43P0 | C11 | 201 | 216 | 대조립1부 |  | 16.5 | 305.25
9504 | A0022_S43P0 | A0022 | S43P0 | C11 | 201 | 216 | 대조립1부 |  | 16.5 | 305.25
9505 | A0022_S43S0 | A0022 | S43S0 | C11 | 201 | 216 | 대조립1부 |  | 16.5 | 305.25
9506 | A0022_S43S0 | A0022 | S43S0 | C11 | 201 | 216 | 대조립1부 |  | 16.5 | 305.25
9507 | A0022_S44P0 | A0022 | S44P0 | CH32 | 166 | 227 | 외부 |  | 16.5 | 272.25
9508 | A0022_S44S0 | A0022 | S44S0 | CH32 | 166 | 227 | 외부 |  | 16.5 | 272.25
9509 | A0022_S60P0 | A0022 | S60P0 | C11 | 195 | 207 | 대조립1부 |  | 11.5 | 184
9510 | A0022_S60P0 | A0022 | S60P0 | C11 | 195 | 207 | 대조립1부 |  | 11.5 | 184
9511 | A0022_S60P0 | A0022 | S60P0 | C11 | 195 | 207 | 대조립1부 |  | 11.5 | 184
9512 | A0022_S60S0 | A0022 | S60S0 | C11 | 195 | 207 | 대조립1부 |  | 11.5 | 184
9513 | A0022_S60S0 | A0022 | S60S0 | C11 | 195 | 207 | 대조립1부 |  | 11.5 | 184
9514 | A0022_S60S0 | A0022 | S60S0 | C11 | 195 | 207 | 대조립1부 |  | 11.5 | 184
9515 | A0022_S61P0 | A0022 | S61P0 | C11 | 199 | 209 | 대조립1부 |  | 11.5 | 195.5
9516 | A0022_S61P0 | A0022 | S61P0 | C11 | 199 | 209 | 대조립1부 |  | 11.5 | 195.5
9517 | A0022_S61P0 | A0022 | S61P0 | C11 | 199 | 209 | 대조립1부 |  | 11.5 | 195.5
9518 | A0022_S61S0 | A0022 | S61S0 | C11 | 199 | 209 | 대조립1부 |  | 11.5 | 195.5
9519 | A0022_S61S0 | A0022 | S61S0 | C11 | 199 | 209 | 대조립1부 |  | 11.5 | 195.5
9520 | A0022_S61S0 | A0022 | S61S0 | C11 | 199 | 209 | 대조립1부 |  | 11.5 | 195.5
9521 | A0022_S62P0 | A0022 | S62P0 | C11 | 200 | 215 | 대조립1부 |  | 11 | 187
9522 | A0022_S62P0 | A0022 | S62P0 | C11 | 200 | 215 | 대조립1부 |  | 11 | 187
9523 | A0022_S62P0 | A0022 | S62P0 | C11 | 200 | 215 | 대조립1부 |  | 11 | 187
9524 | A0022_S62S0 | A0022 | S62S0 | C11 | 200 | 215 | 대조립1부 |  | 11 | 187
9525 | A0022_S62S0 | A0022 | S62S0 | C11 | 200 | 215 | 대조립1부 |  | 11 | 187
9526 | A0022_S62S0 | A0022 | S62S0 | C11 | 200 | 215 | 대조립1부 |  | 11 | 187
9527 | A0022_S63P0 | A0022 | S63P0 | C11 | 202 | 217 | 대조립1부 |  | 15 | 247.5
9528 | A0022_S63P0 | A0022 | S63P0 | C11 | 202 | 217 | 대조립1부 |  | 15 | 247.5
9529 | A0022_S63P0 | A0022 | S63P0 | C11 | 202 | 217 | 대조립1부 |  | 15 | 247.5
9530 | A0022_S63S0 | A0022 | S63S0 | C11 | 202 | 217 | 대조립1부 |  | 15 | 247.5
9531 | A0022_S63S0 | A0022 | S63S0 | C11 | 202 | 217 | 대조립1부 |  | 15 | 247.5
9532 | A0022_S63S0 | A0022 | S63S0 | C11 | 202 | 217 | 대조립1부 |  | 15 | 247.5
9533 | A0022_S64P0 | A0022 | S64P0 | C11 | 173 | 194 | 대조립3부 |  | 16 | 264
9534 | A0022_S64P0 | A0022 | S64P0 | C11 | 173 | 194 | 대조립3부 |  | 16 | 264
9535 | A0022_S64S0 | A0022 | S64S0 | C11 | 173 | 194 | 대조립3부 |  | 16 | 264
9536 | A0022_S64S0 | A0022 | S64S0 | C11 | 173 | 194 | 대조립3부 |  | 16 | 264
9537 | A0022_T11C0 | A0022 | T11C0 | CJX1 | 108 | 181 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
9538 | A0022_T11C0 | A0022 | T11C0 | CJX1 | 108 | 181 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
9539 | A0022_T11C0 | A0022 | T11C0 | CJX1 | 108 | 181 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
9540 | A0022_T12C0 | A0022 | T12C0 | CJX1 | 110 | 185 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
9541 | A0022_T12C0 | A0022 | T12C0 | CJX1 | 110 | 185 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
9542 | A0022_T12C0 | A0022 | T12C0 | CJX1 | 110 | 185 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
9543 | A0022_T13C0 | A0022 | T13C0 | CJX1 | 157 | 230 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
9544 | A0022_T13C0 | A0022 | T13C0 | CJX1 | 157 | 230 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
9545 | A0022_T13C0 | A0022 | T13C0 | CJX1 | 157 | 230 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
9546 | A0022_T14C0 | A0022 | T14C0 | CJX1 | 137 | 230 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
9547 | A0022_T14C0 | A0022 | T14C0 | CJX1 | 137 | 230 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
9548 | A0022_T14C0 | A0022 | T14C0 | CJX1 | 137 | 230 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
9549 | A0022_T15C0 | A0022 | T15C0 | CJX1 | 164 | 234 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
9550 | A0022_T15C0 | A0022 | T15C0 | CJX1 | 164 | 234 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
9551 | A0022_T15C0 | A0022 | T15C0 | CJX1 | 164 | 234 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
9552 | A0022_T21C0 | A0022 | T21C0 | CJX1 | 112 | 179 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
9553 | A0022_T21C0 | A0022 | T21C0 | CJX1 | 112 | 179 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
9554 | A0022_T21C0 | A0022 | T21C0 | CJX1 | 112 | 179 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
9555 | A0022_T22C0 | A0022 | T22C0 | CJX1 | 116 | 185 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
9556 | A0022_T22C0 | A0022 | T22C0 | CJX1 | 116 | 185 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
9557 | A0022_T22C0 | A0022 | T22C0 | CJX1 | 116 | 185 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
9558 | A0022_T23C0 | A0022 | T23C0 | CJX1 | 112 | 186 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
9559 | A0022_T23C0 | A0022 | T23C0 | CJX1 | 112 | 186 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
9560 | A0022_T23C0 | A0022 | T23C0 | CJX1 | 112 | 186 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
9561 | A0022_T24C0 | A0022 | T24C0 | CJX1 | 157 | 230 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
9562 | A0022_T24C0 | A0022 | T24C0 | CJX1 | 157 | 230 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
9563 | A0022_T24C0 | A0022 | T24C0 | CJX1 | 157 | 230 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
9564 | A0022_T25C0 | A0022 | T25C0 | CJX1 | 165 | 234 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
9565 | A0022_T25C0 | A0022 | T25C0 | CJX1 | 165 | 234 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
9566 | A0022_T25C0 | A0022 | T25C0 | CJX1 | 165 | 234 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
9567 | A0023_A21C0 | A0023 | A21C0 | C11 | 108 | 145 | 외부 |  | 15.5 | 279
9568 | A0023_A21C0 | A0023 | A21C0 | C11 | 108 | 145 | 외부 |  | 15.5 | 279
9569 | A0023_A22C0 | A0023 | A22C0 | CH32 | 131 | 199 | 외부 |  | 13 | 201.5
9570 | A0023_A23P0 | A0023 | A23P0 | CH32 | 95 | 158 | 외부 |  | 12 | 216
9571 | A0023_A23S0 | A0023 | A23S0 | CH32 | 95 | 158 | 외부 |  | 12 | 216
9572 | A0023_A24P0 | A0023 | A24P0 | C11 | 143 | 179 | 외부 |  | 13 | 208
9573 | A0023_A24P0 | A0023 | A24P0 | C11 | 143 | 179 | 외부 |  | 13 | 208
9574 | A0023_A24S0 | A0023 | A24S0 | C11 | 143 | 179 | 외부 |  | 13 | 208
9575 | A0023_A24S0 | A0023 | A24S0 | C11 | 143 | 179 | 외부 |  | 13 | 208
9576 | A0023_A31C0 | A0023 | A31C0 | CF21 | 132 | 173 | 외부 |  | 17 | 331.5
9577 | A0023_A31C0 | A0023 | A31C0 | CF21 | 132 | 173 | 외부 |  | 17 | 331.5
9578 | A0023_A323P | A0023 | A323P | C12 | 136 | 137 | 대조립2부 |  | 8 | 108
9579 | A0023_A323S | A0023 | A323S | C12 | 136 | 137 | 대조립2부 |  | 8 | 108
9580 | A0023_A32P0 | A0023 | A32P0 | C11 | 138 | 174 | 대조립1부 |  | 16 | 272
9581 | A0023_A32P0 | A0023 | A32P0 | C11 | 138 | 174 | 대조립1부 |  | 16 | 272
9582 | A0023_A32P0 | A0023 | A32P0 | C11 | 138 | 174 | 대조립1부 |  | 16 | 272
9583 | A0023_A32S0 | A0023 | A32S0 | C11 | 138 | 174 | 대조립1부 |  | 16 | 272
9584 | A0023_A32S0 | A0023 | A32S0 | C11 | 138 | 174 | 대조립1부 |  | 16 | 272
9585 | A0023_A32S0 | A0023 | A32S0 | C11 | 138 | 174 | 대조립1부 |  | 16 | 272
9586 | A0023_A41A0 | A0023 | A41A0 | C11 | 76 | 209 | 외부 |  | 9 | 90
9587 | A0023_B11P0 | A0023 | B11P0 | C11 | 122 | 136 | 대조립2부 |  | 15.5 | 310
9588 | A0023_B11S0 | A0023 | B11S0 | C11 | 122 | 136 | 대조립2부 |  | 10.5 | 210
9589 | A0023_B12P0 | A0023 | B12P0 | C11 | 119 | 133 | 대조립2부 |  | 20 | 430
9590 | A0023_B12S0 | A0023 | B12S0 | C11 | 119 | 133 | 대조립2부 |  | 16.5 | 330
9591 | A0023_B13P1 | A0023 | B13P1 | G41 | 143 | 157 | 선행의장부 |  | 28 | 1120
9592 | A0023_B13P1 | A0023 | B13P1 | G41 | 143 | 157 | 선행의장부 |  | 28 | 1120
9593 | A0023_B13P1 | A0023 | B13P1 | G41 | 143 | 157 | 선행의장부 |  | 28 | 1120
9594 | A0023_B13P1 | A0023 | B13P1 | G41 | 143 | 157 | 선행의장부 |  | 28 | 1120
9595 | A0023_B13S1 | A0023 | B13S1 | G41 | 143 | 157 | 선행의장부 |  | 23 | 920
9596 | A0023_B13S1 | A0023 | B13S1 | G41 | 143 | 157 | 선행의장부 |  | 23 | 920
9597 | A0023_B13S1 | A0023 | B13S1 | G41 | 143 | 157 | 선행의장부 |  | 23 | 920
9598 | A0023_B13S1 | A0023 | B13S1 | G41 | 143 | 157 | 선행의장부 |  | 23 | 920
9599 | A0023_B15P2 | A0023 | B15P2 | K41 | 195 | 207 | 선행의장부 |  | 28 | 1092
9600 | A0023_B15P2 | A0023 | B15P2 | K41 | 195 | 207 | 선행의장부 |  | 28 | 1092
9601 | A0023_B15P2 | A0023 | B15P2 | K41 | 195 | 207 | 선행의장부 |  | 28 | 1092
9602 | A0023_B15S2 | A0023 | B15S2 | K41 | 195 | 207 | 선행의장부 |  | 23 | 897
9603 | A0023_B15S2 | A0023 | B15S2 | K41 | 195 | 207 | 선행의장부 |  | 23 | 897
9604 | A0023_B15S2 | A0023 | B15S2 | K41 | 195 | 207 | 선행의장부 |  | 23 | 897
9605 | A0023_B163P | A0023 | B163P | CC13 | 160 | 166 | 판넬조립1부 |  | 20 | 530
9606 | A0023_B163S | A0023 | B163S | CC13 | 160 | 166 | 판넬조립1부 |  | 20 | 430
9607 | A0023_B17P1 | A0023 | B17P1 | G41 | 168 | 179 | 선행의장부 |  | 24.5 | 955.5
9608 | A0023_B17S1 | A0023 | B17S1 | G41 | 168 | 179 | 선행의장부 |  | 19.5 | 760.5
9609 | A0023_B19P0 | A0023 | B19P0 | C11 | 152 | 161 | 대조립1부 |  | 17 | 306
9610 | A0023_B19P1 | A0023 | B19P1 | G41 | 174 | 185 | 선행의장부 |  | 20.5 | 676.5
9611 | A0023_B19S0 | A0023 | B19S0 | C11 | 152 | 161 | 대조립1부 |  | 17 | 306
9612 | A0023_B19S0 | A0023 | B19S0 | C11 | 152 | 161 | 대조립1부 |  | 17 | 306
9613 | A0023_B20S0 | A0023 | B20S0 | C11 | 157 | 167 | 대조립1부 |  | 14 | 224
9614 | A0023_B21A1 | A0023 | B21A1 | G41 | 178 | 187 | 선행의장부 |  | 25 | 850
9615 | A0023_B23A0 | A0023 | B23A0 | C11 | 174 | 187 | 대조립1부 |  | 14 | 238
9616 | A0023_B23A0 | A0023 | B23A0 | C11 | 174 | 187 | 대조립1부 |  | 14 | 238
9617 | A0023_B24A0 | A0023 | B24A0 | C11 | 157 | 175 | 대조립1부 |  | 12.5 | 212.5
9618 | A0023_B24A0 | A0023 | B24A0 | C11 | 157 | 175 | 대조립1부 |  | 12.5 | 212.5
9619 | A0023_B24A0 | A0023 | B24A0 | C11 | 157 | 175 | 대조립1부 |  | 12.5 | 212.5
9620 | A0023_B51P0 | A0023 | B51P0 | CH32 | 101 | 164 | 외부 |  | 19 | 380
9621 | A0023_B51P0 | A0023 | B51P0 | CH32 | 101 | 164 | 외부 |  | 19 | 380
9622 | A0023_B51P0 | A0023 | B51P0 | CH32 | 101 | 164 | 외부 |  | 19 | 380
9623 | A0023_B51P0 | A0023 | B51P0 | CH32 | 101 | 164 | 외부 |  | 19 | 380
9624 | A0023_B51S0 | A0023 | B51S0 | CH32 | 101 | 164 | 외부 |  | 19 | 380
9625 | A0023_B51S0 | A0023 | B51S0 | CH32 | 101 | 164 | 외부 |  | 19 | 380
9626 | A0023_B51S0 | A0023 | B51S0 | CH32 | 101 | 164 | 외부 |  | 19 | 380
9627 | A0023_B51S0 | A0023 | B51S0 | CH32 | 101 | 164 | 외부 |  | 19 | 380
9628 | A0023_B52P0 | A0023 | B52P0 | CJX1 | 105 | 166 | 외부 |  | 13.5 | 256.5
9629 | A0023_B52P0 | A0023 | B52P0 | CJX1 | 105 | 166 | 외부 |  | 13.5 | 256.5
9630 | A0023_B52P0 | A0023 | B52P0 | CJX1 | 105 | 166 | 외부 |  | 13.5 | 256.5
9631 | A0023_B52S0 | A0023 | B52S0 | CJX1 | 105 | 166 | 외부 |  | 13.5 | 256.5
9632 | A0023_B52S0 | A0023 | B52S0 | CJX1 | 105 | 166 | 외부 |  | 13.5 | 256.5
9633 | A0023_B52S0 | A0023 | B52S0 | CJX1 | 105 | 166 | 외부 |  | 13.5 | 256.5
9634 | A0023_B53P0 | A0023 | B53P0 | CH32 | 109 | 166 | 외부 |  | 11 | 220
9635 | A0023_B53P0 | A0023 | B53P0 | CH32 | 109 | 166 | 외부 |  | 11 | 220
9636 | A0023_B53P0 | A0023 | B53P0 | CH32 | 109 | 166 | 외부 |  | 11 | 220
9637 | A0023_B53P0 | A0023 | B53P0 | CH32 | 109 | 166 | 외부 |  | 11 | 220
9638 | A0023_B53S0 | A0023 | B53S0 | CH32 | 109 | 166 | 외부 |  | 11 | 220
9639 | A0023_B53S0 | A0023 | B53S0 | CH32 | 109 | 166 | 외부 |  | 11 | 220
9640 | A0023_B53S0 | A0023 | B53S0 | CH32 | 109 | 166 | 외부 |  | 11 | 220
9641 | A0023_B53S0 | A0023 | B53S0 | CH32 | 109 | 166 | 외부 |  | 11 | 220
9642 | A0023_B54P0 | A0023 | B54P0 | C11 | 137 | 146 | 외부 |  | 6 | 120
9643 | A0023_B54P0 | A0023 | B54P0 | C11 | 137 | 146 | 외부 |  | 6 | 120
9644 | A0023_B54P0 | A0023 | B54P0 | C11 | 137 | 146 | 외부 |  | 6 | 120
9645 | A0023_B54P0 | A0023 | B54P0 | C11 | 137 | 146 | 외부 |  | 6 | 120
9646 | A0023_B54P0 | A0023 | B54P0 | C11 | 137 | 146 | 외부 |  | 6 | 120
9647 | A0023_B54S0 | A0023 | B54S0 | C11 | 137 | 146 | 외부 |  | 6 | 120
9648 | A0023_B54S0 | A0023 | B54S0 | C11 | 137 | 146 | 외부 |  | 6 | 120
9649 | A0023_B54S0 | A0023 | B54S0 | C11 | 137 | 146 | 외부 |  | 6 | 120
9650 | A0023_B54S0 | A0023 | B54S0 | C11 | 137 | 146 | 외부 |  | 6 | 120
9651 | A0023_B54S0 | A0023 | B54S0 | C11 | 137 | 146 | 외부 |  | 6 | 120
9652 | A0023_B57P0 | A0023 | B57P0 | C11 | 171 | 181 | 외부 |  | 11 | 220
9653 | A0023_B57P0 | A0023 | B57P0 | C11 | 171 | 181 | 외부 |  | 11 | 220
9654 | A0023_B57S0 | A0023 | B57S0 | C11 | 171 | 181 | 외부 |  | 11 | 220
9655 | A0023_B57S0 | A0023 | B57S0 | C11 | 171 | 181 | 외부 |  | 11 | 220
9656 | A0023_C93A0 | A0023 | C93A0 | H32 | 223 | 231 | 외부 |  | 0 | 0
9657 | A0023_C93A0 | A0023 | C93A0 | H32 | 223 | 231 | 외부 |  | 0 | 0
9658 | A0023_C94A0 | A0023 | C94A0 | H32 | 230 | 237 | 외부 |  | 0 | 0
9659 | A0023_C94A0 | A0023 | C94A0 | H32 | 230 | 237 | 외부 |  | 0 | 0
9660 | A0023_C95A0 | A0023 | C95A0 | H32 | 196 | 203 | 외부 |  | 0 | 0
9661 | A0023_C95A0 | A0023 | C95A0 | H32 | 196 | 203 | 외부 |  | 0 | 0
9662 | A0023_C96A0 | A0023 | C96A0 | H32 | 196 | 203 | 외부 |  | 0 | 0
9663 | A0023_C96A0 | A0023 | C96A0 | H32 | 196 | 203 | 외부 |  | 0 | 0
9664 | A0023_C97A0 | A0023 | C97A0 | H32 | 172 | 179 | 외부 |  | 0 | 0
9665 | A0023_C97A0 | A0023 | C97A0 | H32 | 172 | 179 | 외부 |  | 0 | 0
9666 | A0023_C98A0 | A0023 | C98A0 | H32 | 164 | 171 | 외부 |  | 0 | 0
9667 | A0023_C98A0 | A0023 | C98A0 | H32 | 164 | 171 | 외부 |  | 0 | 0
9668 | A0023_C99A0 | A0023 | C99A0 | H32 | 152 | 159 | 외부 |  | 0 | 0
9669 | A0023_C99A0 | A0023 | C99A0 | H32 | 152 | 159 | 외부 |  | 0 | 0
9670 | A0023_E11A0 | A0023 | E11A0 | CC21 | 98 | 129 | 대조립1부 |  | 13.5 | 330.75
9671 | A0023_E12P0 | A0023 | E12P0 | CC21 | 98 | 130 | 대조립1부 |  | 14.5 | 261
9672 | A0023_E12S0 | A0023 | E12S0 | CC21 | 98 | 130 | 대조립1부 |  | 6.5 | 117
9673 | A0023_E13A0 | A0023 | E13A0 | CC21 | 88 | 111 | 대조립1부 |  | 14.5 | 224.75
9674 | A0023_E14A0 | A0023 | E14A0 | CC21 | 88 | 111 | 대조립1부 |  | 9 | 144
9675 | A0023_E180A | A0023 | E180A | C12 | 81 | 81 | 대조립2부 |  | 7 | 126
9676 | A0023_E21C0 | A0023 | E21C0 | C11 | 102 | 112 | 판넬조립1부 |  | 5.5 | 79.75
9677 | A0023_E21C0 | A0023 | E21C0 | C11 | 102 | 112 | 판넬조립1부 |  | 5.5 | 79.75
9678 | A0023_E21C0 | A0023 | E21C0 | C11 | 102 | 112 | 판넬조립1부 |  | 5.5 | 79.75
9679 | A0023_E22P0 | A0023 | E22P0 | C11 | 95 | 109 | 대조립1부 |  | 15 | 247.5
9680 | A0023_E22P1 | A0023 | E22P1 | G41 | 115 | 129 | 선행의장부 |  | 17 | 527
9681 | A0023_E22P1 | A0023 | E22P1 | G41 | 115 | 129 | 선행의장부 |  | 17 | 527
9682 | A0023_E22S0 | A0023 | E22S0 | C11 | 95 | 109 | 대조립1부 |  | 15 | 247.5
9683 | A0023_E22S1 | A0023 | E22S1 | G41 | 115 | 129 | 선행의장부 |  | 17 | 527
9684 | A0023_E22S1 | A0023 | E22S1 | G41 | 115 | 129 | 선행의장부 |  | 17 | 527
9685 | A0023_E23P0 | A0023 | E23P0 | C11 | 96 | 110 | 대조립1부 |  | 12 | 192
9686 | A0023_E23S0 | A0023 | E23S0 | C11 | 96 | 110 | 대조립1부 |  | 12 | 192
9687 | A0023_E24C0 | A0023 | E24C0 | C11 | 88 | 101 | 대조립1부 |  | 11 | 176
9688 | A0023_E24C0 | A0023 | E24C0 | C11 | 88 | 101 | 대조립1부 |  | 11 | 176
9689 | A0023_E24C0 | A0023 | E24C0 | C11 | 88 | 101 | 대조립1부 |  | 11 | 176
9690 | A0023_E25C0 | A0023 | E25C0 | C11 | 91 | 105 | 대조립2부 |  | 11 | 176
9691 | A0023_E25C0 | A0023 | E25C0 | C11 | 91 | 105 | 대조립2부 |  | 11 | 176
9692 | A0023_E25C0 | A0023 | E25C0 | C11 | 91 | 105 | 대조립2부 |  | 11 | 176
9693 | A0023_E31C0 | A0023 | E31C0 | C11 | 94 | 109 | 대조립1부 |  | 15.5 | 310
9694 | A0023_E31C0 | A0023 | E31C0 | C11 | 94 | 109 | 대조립1부 |  | 15.5 | 310
9695 | A0023_E31C0 | A0023 | E31C0 | C11 | 94 | 109 | 대조립1부 |  | 15.5 | 310
9696 | A0023_E32P0 | A0023 | E32P0 | C11 | 83 | 94 | 대조립1부 |  | 10.5 | 157.5
9697 | A0023_E32P0 | A0023 | E32P0 | C11 | 83 | 94 | 대조립1부 |  | 10.5 | 157.5
9698 | A0023_E32P0 | A0023 | E32P0 | C11 | 83 | 94 | 대조립1부 |  | 10.5 | 157.5
9699 | A0023_E32S0 | A0023 | E32S0 | C11 | 83 | 95 | 대조립1부 |  | 15 | 322.5
9700 | A0023_E32S1 | A0023 | E32S1 | G41 | 97 | 108 | 선행의장부 |  | 21 | 651
9701 | A0023_E32S1 | A0023 | E32S1 | G41 | 97 | 108 | 선행의장부 |  | 21 | 651
9702 | A0023_E33P0 | A0023 | E33P0 | C11 | 83 | 94 | 대조립1부 |  | 16 | 344
9703 | A0023_E33P0 | A0023 | E33P0 | C11 | 83 | 94 | 대조립1부 |  | 16 | 344
9704 | A0023_E33P0 | A0023 | E33P0 | C11 | 83 | 94 | 대조립1부 |  | 16 | 344
9705 | A0023_E33S0 | A0023 | E33S0 | C11 | 83 | 95 | 대조립1부 |  | 17 | 365.5
9706 | A0023_E34P0 | A0023 | E34P0 | CH32 | 61 | 133 | 외부 |  | 16 | 256
9707 | A0023_E34P0 | A0023 | E34P0 | CH32 | 61 | 133 | 외부 |  | 16 | 256
9708 | A0023_E34P0 | A0023 | E34P0 | CH32 | 61 | 133 | 외부 |  | 16 | 256
9709 | A0023_E34P0 | A0023 | E34P0 | CH32 | 61 | 133 | 외부 |  | 16 | 256
9710 | A0023_E34S0 | A0023 | E34S0 | CH32 | 61 | 133 | 외부 |  | 16 | 256
9711 | A0023_E35P0 | A0023 | E35P0 | CH32 | 60 | 136 | 외부 |  | 16 | 256
9712 | A0023_E35P0 | A0023 | E35P0 | CH32 | 60 | 136 | 외부 |  | 16 | 256
9713 | A0023_E35P0 | A0023 | E35P0 | CH32 | 60 | 136 | 외부 |  | 16 | 256
9714 | A0023_E35P0 | A0023 | E35P0 | CH32 | 60 | 136 | 외부 |  | 16 | 256
9715 | A0023_E35S0 | A0023 | E35S0 | CH32 | 66 | 136 | 외부 |  | 16 | 256
9716 | A0023_E41P0 | A0023 | E41P0 | CH32 | 60 | 132 | 외부 |  | 10.5 | 157.5
9717 | A0023_E41S0 | A0023 | E41S0 | CH32 | 60 | 132 | 외부 |  | 15 | 322.5
9718 | A0023_E42P0 | A0023 | E42P0 | CH32 | 61 | 136 | 외부 |  | 16 | 304
9719 | A0023_E42S0 | A0023 | E42S0 | CH32 | 61 | 136 | 외부 |  | 17 | 323
9720 | A0023_E43C0 | A0023 | E43C0 | C11 | 94 | 109 | 대조립1부 |  | 15 | 300
9721 | A0023_E43C0 | A0023 | E43C0 | C11 | 94 | 109 | 대조립1부 |  | 15 | 300
9722 | A0023_E43C0 | A0023 | E43C0 | C11 | 94 | 109 | 대조립1부 |  | 15 | 300
9723 | A0023_E44C0 | A0023 | E44C0 | C11 | 132 | 144 | 대조립1부 |  | 15.5 | 310
9724 | A0023_E44C1 | A0023 | E44C1 | G41 | 158 | 167 | 선행의장부 |  | 20 | 640
9725 | A0023_E44C1 | A0023 | E44C1 | G41 | 158 | 167 | 선행의장부 |  | 20 | 640
9726 | A0023_E44C1 | A0023 | E44C1 | G41 | 158 | 167 | 선행의장부 |  | 20 | 640
9727 | A0023_E44C1 | A0023 | E44C1 | G41 | 158 | 167 | 선행의장부 |  | 20 | 640
9728 | A0023_E44C1 | A0023 | E44C1 | G41 | 158 | 167 | 선행의장부 |  | 20 | 640
9729 | A0023_E45C0 | A0023 | E45C0 | C11 | 133 | 145 | 대조립1부 |  | 13.5 | 222.75
9730 | A0023_E46P0 | A0023 | E46P0 | C11 | 131 | 143 | 대조립1부 |  | 9.5 | 104.5
9731 | A0023_E46P0 | A0023 | E46P0 | C11 | 131 | 143 | 대조립1부 |  | 9.5 | 104.5
9732 | A0023_E46P0 | A0023 | E46P0 | C11 | 131 | 143 | 대조립1부 |  | 9.5 | 104.5
9733 | A0023_E46P0 | A0023 | E46P0 | C11 | 131 | 143 | 대조립1부 |  | 9.5 | 104.5
9734 | A0023_E46P0 | A0023 | E46P0 | C11 | 131 | 143 | 대조립1부 |  | 9.5 | 104.5
9735 | A0023_E46P0 | A0023 | E46P0 | C11 | 131 | 143 | 대조립1부 |  | 9.5 | 104.5
9736 | A0023_E46S0 | A0023 | E46S0 | C11 | 131 | 143 | 대조립1부 |  | 9.5 | 95
9737 | A0023_E46S0 | A0023 | E46S0 | C11 | 131 | 143 | 대조립1부 |  | 9.5 | 95
9738 | A0023_E46S0 | A0023 | E46S0 | C11 | 131 | 143 | 대조립1부 |  | 9.5 | 95
9739 | A0023_E46S0 | A0023 | E46S0 | C11 | 131 | 143 | 대조립1부 |  | 9.5 | 95
9740 | A0023_E46S0 | A0023 | E46S0 | C11 | 131 | 143 | 대조립1부 |  | 9.5 | 95
9741 | A0023_E46S0 | A0023 | E46S0 | C11 | 131 | 143 | 대조립1부 |  | 9.5 | 95
9742 | A0023_E513P | A0023 | E513P | CC13 | 123 | 131 | 대조립1부 |  | 9.5 | 142.5
9743 | A0023_E513S | A0023 | E513S | CC13 | 123 | 131 | 대조립1부 |  | 9.5 | 142.5
9744 | A0023_E51P0 | A0023 | E51P0 | C11 | 140 | 154 | 대조립1부 |  | 11.5 | 172.5
9745 | A0023_E51P0 | A0023 | E51P0 | C11 | 140 | 154 | 대조립1부 |  | 11.5 | 172.5
9746 | A0023_E51P0 | A0023 | E51P0 | C11 | 140 | 154 | 대조립1부 |  | 11.5 | 172.5
9747 | A0023_E51P0 | A0023 | E51P0 | C11 | 140 | 154 | 대조립1부 |  | 11.5 | 172.5
9748 | A0023_E51P0 | A0023 | E51P0 | C11 | 140 | 154 | 대조립1부 |  | 11.5 | 172.5
9749 | A0023_E51P0 | A0023 | E51P0 | C11 | 140 | 154 | 대조립1부 |  | 11.5 | 172.5
9750 | A0023_E51S0 | A0023 | E51S0 | C11 | 140 | 154 | 대조립1부 |  | 11.5 | 172.5
9751 | A0023_E51S0 | A0023 | E51S0 | C11 | 140 | 154 | 대조립1부 |  | 11.5 | 172.5
9752 | A0023_E51S0 | A0023 | E51S0 | C11 | 140 | 154 | 대조립1부 |  | 11.5 | 172.5
9753 | A0023_E51S0 | A0023 | E51S0 | C11 | 140 | 154 | 대조립1부 |  | 11.5 | 172.5
9754 | A0023_E51S0 | A0023 | E51S0 | C11 | 140 | 154 | 대조립1부 |  | 11.5 | 172.5
9755 | A0023_E51S0 | A0023 | E51S0 | C11 | 140 | 154 | 대조립1부 |  | 11.5 | 172.5
9756 | A0023_E524P | A0023 | E524P | CC13 | 96 | 102 | 대조립1부 |  | 7 | 112
9757 | A0023_E524S | A0023 | E524S | CC13 | 96 | 102 | 대조립1부 |  | 7 | 112
9758 | A0023_E52P0 | A0023 | E52P0 | C11 | 103 | 140 | 대조립1부 |  | 15 | 240
9759 | A0023_E52P0 | A0023 | E52P0 | C11 | 103 | 140 | 대조립1부 |  | 15 | 240
9760 | A0023_E52P0 | A0023 | E52P0 | C11 | 103 | 140 | 대조립1부 |  | 15 | 240
9761 | A0023_E52S0 | A0023 | E52S0 | C11 | 103 | 140 | 대조립1부 |  | 15 | 240
9762 | A0023_E52S0 | A0023 | E52S0 | C11 | 103 | 140 | 대조립1부 |  | 15 | 240
9763 | A0023_E52S0 | A0023 | E52S0 | C11 | 103 | 140 | 대조립1부 |  | 15 | 240
9764 | A0023_E53P0 | A0023 | E53P0 | C11 | 139 | 153 | 대조립1부 |  | 16.5 | 321.75
9765 | A0023_E53P1 | A0023 | E53P1 | G41 | 164 | 173 | 선행의장부 |  | 17 | 680
9766 | A0023_E53P1 | A0023 | E53P1 | G41 | 164 | 173 | 선행의장부 |  | 17 | 680
9767 | A0023_E53P1 | A0023 | E53P1 | G41 | 164 | 173 | 선행의장부 |  | 17 | 680
9768 | A0023_E53P1 | A0023 | E53P1 | G41 | 164 | 173 | 선행의장부 |  | 17 | 680
9769 | A0023_E53P1 | A0023 | E53P1 | G41 | 164 | 173 | 선행의장부 |  | 17 | 680
9770 | A0023_E53S0 | A0023 | E53S0 | C11 | 139 | 153 | 대조립1부 |  | 16.5 | 321.75
9771 | A0023_E53S1 | A0023 | E53S1 | G41 | 164 | 173 | 선행의장부 |  | 17 | 680
9772 | A0023_E53S1 | A0023 | E53S1 | G41 | 164 | 173 | 선행의장부 |  | 17 | 680
9773 | A0023_E53S1 | A0023 | E53S1 | G41 | 164 | 173 | 선행의장부 |  | 17 | 680
9774 | A0023_E53S1 | A0023 | E53S1 | G41 | 164 | 173 | 선행의장부 |  | 17 | 680
9775 | A0023_E53S1 | A0023 | E53S1 | G41 | 164 | 173 | 선행의장부 |  | 17 | 680
9776 | A0023_E54P0 | A0023 | E54P0 | C11 | 137 | 146 | 대조립2부 |  | 14 | 280
9777 | A0023_E54S0 | A0023 | E54S0 | C11 | 137 | 146 | 대조립2부 |  | 14 | 280
9778 | A0023_E55C0 | A0023 | E55C0 | C11 | 145 | 160 | 대조립1부 |  | 13.5 | 276.75
9779 | A0023_E55C0 | A0023 | E55C0 | C11 | 145 | 160 | 대조립1부 |  | 13.5 | 276.75
9780 | A0023_E55C0 | A0023 | E55C0 | C11 | 145 | 160 | 대조립1부 |  | 13.5 | 276.75
9781 | A0023_E55C0 | A0023 | E55C0 | C11 | 145 | 160 | 대조립1부 |  | 13.5 | 276.75
9782 | A0023_E55C0 | A0023 | E55C0 | C11 | 145 | 160 | 대조립1부 |  | 13.5 | 276.75
9783 | A0023_E55C0 | A0023 | E55C0 | C11 | 145 | 160 | 대조립1부 |  | 13.5 | 276.75
9784 | A0023_F11A0 | A0023 | F11A0 | CF21 | 139 | 175 | 외부 |  | 9 | 99
9785 | A0023_F11A0 | A0023 | F11A0 | CF21 | 139 | 175 | 외부 |  | 9 | 99
9786 | A0023_F21A0 | A0023 | F21A0 | CF21 | 140 | 180 | 외부 |  | 11 | 148.5
9787 | A0023_F21A0 | A0023 | F21A0 | CF21 | 140 | 180 | 외부 |  | 11 | 148.5
9788 | A0023_F41P0 | A0023 | F41P0 | C11 | 154 | 179 | 대조립1부 |  | 15 | 322.5
9789 | A0023_F41P0 | A0023 | F41P0 | C11 | 154 | 179 | 대조립1부 |  | 15 | 322.5
9790 | A0023_F41P0 | A0023 | F41P0 | C11 | 154 | 179 | 대조립1부 |  | 15 | 322.5
9791 | A0023_F41S0 | A0023 | F41S0 | C11 | 154 | 179 | 대조립1부 |  | 15 | 322.5
9792 | A0023_F41S0 | A0023 | F41S0 | C11 | 154 | 179 | 대조립1부 |  | 15 | 322.5
9793 | A0023_F41S0 | A0023 | F41S0 | C11 | 154 | 179 | 대조립1부 |  | 15 | 322.5
9794 | A0023_F42A0 | A0023 | F42A0 | C11 | 167 | 181 | 대조립1부 |  | 9 | 234
9795 | A0023_F42A0 | A0023 | F42A0 | C11 | 167 | 181 | 대조립1부 |  | 9 | 234
9796 | A0023_F42A0 | A0023 | F42A0 | C11 | 167 | 181 | 대조립1부 |  | 9 | 234
9797 | A0023_F71P0 | A0023 | F71P0 | C11 | 172 | 189 | 외부 |  | 4.5 | 45
9798 | A0023_F71S0 | A0023 | F71S0 | C11 | 172 | 189 | 외부 |  | 4.5 | 45
9799 | A0023_F72P0 | A0023 | F72P0 | C11 | 172 | 189 | 외부 |  | 4.5 | 47.25
9800 | A0023_F72S0 | A0023 | F72S0 | C11 | 172 | 189 | 외부 |  | 4.5 | 47.25
9801 | A0023_F73P0 | A0023 | F73P0 | C11 | 172 | 189 | 외부 |  | 4.5 | 47.25
9802 | A0023_F73S0 | A0023 | F73S0 | C11 | 172 | 189 | 외부 |  | 4.5 | 47.25
9803 | A0023_F74C0 | A0023 | F74C0 | C11 | 172 | 189 | 외부 |  | 4.5 | 45
9804 | A0023_H11P3 | A0023 | H11P3 | LL64 | 159 | 248 | 외부 |  | 10 | 510
9805 | A0023_H11P3 | A0023 | H11P3 | LL64 | 159 | 248 | 외부 |  | 10 | 510
9806 | A0023_H23P3 | A0023 | H23P3 | LL64 | 159 | 248 | 외부 |  | 10.5 | 535.5
9807 | A0023_H23P3 | A0023 | H23P3 | LL64 | 159 | 248 | 외부 |  | 10.5 | 535.5
9808 | A0023_L11P0 | A0023 | L11P0 | H32 | 187 | 200 | 외부 |  | 0 | 0
9809 | A0023_L11P0 | A0023 | L11P0 | H32 | 187 | 200 | 외부 |  | 0 | 0
9810 | A0023_L11S0 | A0023 | L11S0 | H32 | 187 | 200 | 외부 |  | 0 | 0
9811 | A0023_L11S0 | A0023 | L11S0 | H32 | 187 | 200 | 외부 |  | 0 | 0
9812 | A0023_L12P0 | A0023 | L12P0 | H32 | 173 | 186 | 외부 |  | 0 | 0
9813 | A0023_L12P0 | A0023 | L12P0 | H32 | 173 | 186 | 외부 |  | 0 | 0
9814 | A0023_L12S0 | A0023 | L12S0 | H32 | 173 | 186 | 외부 |  | 0 | 0
9815 | A0023_L12S0 | A0023 | L12S0 | H32 | 173 | 186 | 외부 |  | 0 | 0
9816 | A0023_L13P0 | A0023 | L13P0 | H32 | 173 | 186 | 외부 |  | 0 | 0
9817 | A0023_L13P0 | A0023 | L13P0 | H32 | 173 | 186 | 외부 |  | 0 | 0
9818 | A0023_L13S0 | A0023 | L13S0 | H32 | 173 | 186 | 외부 |  | 0 | 0
9819 | A0023_L13S0 | A0023 | L13S0 | H32 | 173 | 186 | 외부 |  | 0 | 0
9820 | A0023_L14P0 | A0023 | L14P0 | H32 | 173 | 186 | 외부 |  | 0 | 0
9821 | A0023_L14P0 | A0023 | L14P0 | H32 | 173 | 186 | 외부 |  | 0 | 0
9822 | A0023_L14S0 | A0023 | L14S0 | H32 | 173 | 186 | 외부 |  | 0 | 0
9823 | A0023_L14S0 | A0023 | L14S0 | H32 | 173 | 186 | 외부 |  | 0 | 0
9824 | A0023_L15P0 | A0023 | L15P0 | H32 | 174 | 187 | 외부 |  | 0 | 0
9825 | A0023_L15P0 | A0023 | L15P0 | H32 | 174 | 187 | 외부 |  | 0 | 0
9826 | A0023_L15S0 | A0023 | L15S0 | H32 | 174 | 187 | 외부 |  | 0 | 0
9827 | A0023_L15S0 | A0023 | L15S0 | H32 | 174 | 187 | 외부 |  | 0 | 0
9828 | A0023_L16P0 | A0023 | L16P0 | H32 | 174 | 187 | 외부 |  | 0 | 0
9829 | A0023_L16P0 | A0023 | L16P0 | H32 | 174 | 187 | 외부 |  | 0 | 0
9830 | A0023_L16S0 | A0023 | L16S0 | H32 | 174 | 187 | 외부 |  | 0 | 0
9831 | A0023_L16S0 | A0023 | L16S0 | H32 | 174 | 187 | 외부 |  | 0 | 0
9832 | A0023_L17P0 | A0023 | L17P0 | H32 | 174 | 187 | 외부 |  | 0 | 0
9833 | A0023_L17P0 | A0023 | L17P0 | H32 | 174 | 187 | 외부 |  | 0 | 0
9834 | A0023_L17S0 | A0023 | L17S0 | H32 | 174 | 187 | 외부 |  | 0 | 0
9835 | A0023_L17S0 | A0023 | L17S0 | H32 | 174 | 187 | 외부 |  | 0 | 0
9836 | A0023_L18P0 | A0023 | L18P0 | H32 | 214 | 227 | 외부 |  | 0 | 0
9837 | A0023_L18P0 | A0023 | L18P0 | H32 | 214 | 227 | 외부 |  | 0 | 0
9838 | A0023_L18S0 | A0023 | L18S0 | H32 | 214 | 227 | 외부 |  | 0 | 0
9839 | A0023_L18S0 | A0023 | L18S0 | H32 | 214 | 227 | 외부 |  | 0 | 0
9840 | A0023_L19P0 | A0023 | L19P0 | H32 | 214 | 227 | 외부 |  | 0 | 0
9841 | A0023_L19P0 | A0023 | L19P0 | H32 | 214 | 227 | 외부 |  | 0 | 0
9842 | A0023_L19S0 | A0023 | L19S0 | H32 | 214 | 227 | 외부 |  | 0 | 0
9843 | A0023_L19S0 | A0023 | L19S0 | H32 | 214 | 227 | 외부 |  | 0 | 0
9844 | A0023_L20P0 | A0023 | L20P0 | H32 | 217 | 231 | 외부 |  | 0 | 0
9845 | A0023_L20P0 | A0023 | L20P0 | H32 | 217 | 231 | 외부 |  | 0 | 0
9846 | A0023_L20S0 | A0023 | L20S0 | H32 | 217 | 231 | 외부 |  | 0 | 0
9847 | A0023_L20S0 | A0023 | L20S0 | H32 | 217 | 231 | 외부 |  | 0 | 0
9848 | A0023_L21P0 | A0023 | L21P0 | H32 | 217 | 231 | 외부 |  | 0 | 0
9849 | A0023_L21P0 | A0023 | L21P0 | H32 | 217 | 231 | 외부 |  | 0 | 0
9850 | A0023_L21S0 | A0023 | L21S0 | H32 | 217 | 231 | 외부 |  | 0 | 0
9851 | A0023_L21S0 | A0023 | L21S0 | H32 | 217 | 231 | 외부 |  | 0 | 0
9852 | A0023_L22P0 | A0023 | L22P0 | H32 | 217 | 231 | 외부 |  | 0 | 0
9853 | A0023_L22P0 | A0023 | L22P0 | H32 | 217 | 231 | 외부 |  | 0 | 0
9854 | A0023_L22S0 | A0023 | L22S0 | H32 | 217 | 231 | 외부 |  | 0 | 0
9855 | A0023_L22S0 | A0023 | L22S0 | H32 | 217 | 231 | 외부 |  | 0 | 0
9856 | A0023_L23P0 | A0023 | L23P0 | H32 | 224 | 238 | 외부 |  | 0 | 0
9857 | A0023_L23P0 | A0023 | L23P0 | H32 | 224 | 238 | 외부 |  | 0 | 0
9858 | A0023_L23S0 | A0023 | L23S0 | H32 | 224 | 238 | 외부 |  | 0 | 0
9859 | A0023_L23S0 | A0023 | L23S0 | H32 | 224 | 238 | 외부 |  | 0 | 0
9860 | A0023_L24P0 | A0023 | L24P0 | H32 | 224 | 238 | 외부 |  | 0 | 0
9861 | A0023_L24P0 | A0023 | L24P0 | H32 | 224 | 238 | 외부 |  | 0 | 0
9862 | A0023_L24S0 | A0023 | L24S0 | H32 | 224 | 238 | 외부 |  | 0 | 0
9863 | A0023_L24S0 | A0023 | L24S0 | H32 | 224 | 238 | 외부 |  | 0 | 0
9864 | A0023_L25P0 | A0023 | L25P0 | H32 | 223 | 237 | 외부 |  | 0 | 0
9865 | A0023_L25P0 | A0023 | L25P0 | H32 | 223 | 237 | 외부 |  | 0 | 0
9866 | A0023_L25S0 | A0023 | L25S0 | H32 | 223 | 237 | 외부 |  | 0 | 0
9867 | A0023_L25S0 | A0023 | L25S0 | H32 | 223 | 237 | 외부 |  | 0 | 0
9868 | A0023_L26P0 | A0023 | L26P0 | H32 | 223 | 237 | 외부 |  | 0 | 0
9869 | A0023_L26P0 | A0023 | L26P0 | H32 | 223 | 237 | 외부 |  | 0 | 0
9870 | A0023_L26S0 | A0023 | L26S0 | H32 | 223 | 237 | 외부 |  | 0 | 0
9871 | A0023_L26S0 | A0023 | L26S0 | H32 | 223 | 237 | 외부 |  | 0 | 0
9872 | A0023_L27P0 | A0023 | L27P0 | H32 | 228 | 242 | 외부 |  | 0 | 0
9873 | A0023_L27P0 | A0023 | L27P0 | H32 | 228 | 242 | 외부 |  | 0 | 0
9874 | A0023_L27S0 | A0023 | L27S0 | H32 | 228 | 242 | 외부 |  | 0 | 0
9875 | A0023_L27S0 | A0023 | L27S0 | H32 | 228 | 242 | 외부 |  | 0 | 0
9876 | A0023_L28P0 | A0023 | L28P0 | H32 | 228 | 242 | 외부 |  | 0 | 0
9877 | A0023_L28P0 | A0023 | L28P0 | H32 | 228 | 242 | 외부 |  | 0 | 0
9878 | A0023_L28S0 | A0023 | L28S0 | H32 | 228 | 242 | 외부 |  | 0 | 0
9879 | A0023_L28S0 | A0023 | L28S0 | H32 | 228 | 242 | 외부 |  | 0 | 0
9880 | A0023_L29P0 | A0023 | L29P0 | H32 | 227 | 241 | 외부 |  | 0 | 0
9881 | A0023_L29P0 | A0023 | L29P0 | H32 | 227 | 241 | 외부 |  | 0 | 0
9882 | A0023_L29S0 | A0023 | L29S0 | H32 | 227 | 241 | 외부 |  | 0 | 0
9883 | A0023_L29S0 | A0023 | L29S0 | H32 | 227 | 241 | 외부 |  | 0 | 0
9884 | A0023_L30P0 | A0023 | L30P0 | H32 | 187 | 200 | 외부 |  | 0 | 0
9885 | A0023_L30P0 | A0023 | L30P0 | H32 | 187 | 200 | 외부 |  | 0 | 0
9886 | A0023_L30S0 | A0023 | L30S0 | H32 | 187 | 200 | 외부 |  | 0 | 0
9887 | A0023_L30S0 | A0023 | L30S0 | H32 | 187 | 200 | 외부 |  | 0 | 0
9888 | A0023_L31P0 | A0023 | L31P0 | H32 | 187 | 200 | 외부 |  | 0 | 0
9889 | A0023_L31P0 | A0023 | L31P0 | H32 | 187 | 200 | 외부 |  | 0 | 0
9890 | A0023_L31S0 | A0023 | L31S0 | H32 | 187 | 200 | 외부 |  | 0 | 0
9891 | A0023_L31S0 | A0023 | L31S0 | H32 | 187 | 200 | 외부 |  | 0 | 0
9892 | A0023_L32P0 | A0023 | L32P0 | H32 | 187 | 200 | 외부 |  | 0 | 0
9893 | A0023_L32P0 | A0023 | L32P0 | H32 | 187 | 200 | 외부 |  | 0 | 0
9894 | A0023_L32S0 | A0023 | L32S0 | H32 | 187 | 200 | 외부 |  | 0 | 0
9895 | A0023_L32S0 | A0023 | L32S0 | H32 | 187 | 200 | 외부 |  | 0 | 0
9896 | A0023_M31P3 | A0023 | M31P3 | LL64 | 116 | 209 | 외부 |  | 9 | 306
9897 | A0023_M31P3 | A0023 | M31P3 | LL64 | 116 | 209 | 외부 |  | 9 | 306
9898 | A0023_N113P | A0023 | N113P | CC13 | 102 | 111 | 판넬조립1부 |  | 15.5 | 310
9899 | A0023_N133P | A0023 | N133P | CC13 | 101 | 111 | 판넬조립2부 |  | 20 | 510
9900 | A0023_N133S | A0023 | N133S | CC13 | 101 | 111 | 판넬조립2부 |  | 20 | 410
9901 | A0023_N143P | A0023 | N143P | CC13 | 101 | 111 | 판넬조립2부 |  | 20 | 530
9902 | A0023_N143S | A0023 | N143S | CC13 | 101 | 111 | 판넬조립2부 |  | 20 | 430
9903 | A0023_N393P | A0023 | N393P | CC13 | 145 | 159 | 판넬조립1부 |  | 15 | 255
9904 | A0023_N393S | A0023 | N393S | CC13 | 145 | 159 | 판넬조립1부 |  | 15 | 255
9905 | A0023_N403P | A0023 | N403P | C12 | 164 | 164 | 대조립1부 |  | 7.5 | 120
9906 | A0023_N403S | A0023 | N403S | C12 | 164 | 164 | 대조립1부 |  | 7.5 | 120
9907 | A0023_N404P | A0023 | N404P | C12 | 164 | 164 | 대조립1부 |  | 5.5 | 88
9908 | A0023_N404S | A0023 | N404S | C12 | 164 | 164 | 대조립1부 |  | 5.5 | 88
9909 | A0023_N405P | A0023 | N405P | C12 | 164 | 164 | 대조립1부 |  | 6 | 96
9910 | A0023_N405S | A0023 | N405S | C12 | 164 | 164 | 대조립1부 |  | 6 | 96
9911 | A0023_N413P | A0023 | N413P | C12 | 167 | 167 | 판넬조립2부 |  | 8.5 | 144.5
9912 | A0023_N413S | A0023 | N413S | C12 | 167 | 167 | 판넬조립2부 |  | 8.5 | 144.5
9913 | A0023_N414P | A0023 | N414P | C12 | 167 | 167 | 판넬조립2부 |  | 7 | 119
9914 | A0023_N414S | A0023 | N414S | C12 | 167 | 167 | 판넬조립2부 |  | 7 | 119
9915 | A0023_N415P | A0023 | N415P | C12 | 167 | 167 | 판넬조립2부 |  | 8 | 136
9916 | A0023_N415S | A0023 | N415S | C12 | 167 | 167 | 판넬조립2부 |  | 8 | 136
9917 | A0023_N417P | A0023 | N417P | C12 | 173 | 173 | 판넬조립2부 |  | 6 | 102
9918 | A0023_N417S | A0023 | N417S | C12 | 173 | 173 | 판넬조립2부 |  | 6 | 102
9919 | A0023_N633P | A0023 | N633P | C12 | 172 | 172 | 대조립2부 |  | 11 | 181.5
9920 | A0023_N633S | A0023 | N633S | C12 | 172 | 172 | 대조립2부 |  | 11 | 181.5
9921 | A0023_N643P | A0023 | N643P | C12 | 160 | 160 | 판넬조립2부 |  | 8 | 132
9922 | A0023_N643S | A0023 | N643S | C12 | 160 | 160 | 판넬조립2부 |  | 8 | 132
9923 | A0023_N773P | A0023 | N773P | CC13 | 132 | 143 | 판넬조립1부 |  | 20 | 440
9924 | A0023_N793P | A0023 | N793P | CC13 | 126 | 137 | 판넬조립1부 |  | 17 | 306
9925 | A0023_N833P | A0023 | N833P | C12 | 126 | 126 | 판넬조립1부 |  | 3.5 | 68.25
9926 | A0023_N833S | A0023 | N833S | C12 | 126 | 126 | 판넬조립1부 |  | 3.5 | 68.25
9927 | A0023_N843P | A0023 | N843P | CC13 | 116 | 130 | 대조립2부 |  | 12 | 240
9928 | A0023_N843S | A0023 | N843S | CC13 | 116 | 130 | 대조립2부 |  | 12 | 240
9929 | A0023_N992P | A0023 | N992P | CC13 | 140 | 154 | 판넬조립1부 |  | 10 | 165
9930 | A0023_N992S | A0023 | N992S | CC13 | 140 | 154 | 판넬조립1부 |  | 10 | 165
9931 | A0023_P31P0 | A0023 | P31P0 | H32 | 159 | 166 | 외부 |  | 3 | 36
9932 | A0023_P31S0 | A0023 | P31S0 | H32 | 159 | 166 | 외부 |  | 3 | 36
9933 | A0023_P33C0 | A0023 | P33C0 | H32 | 192 | 199 | 외부 |  | 2 | 43
9934 | A0023_P33C0 | A0023 | P33C0 | H32 | 192 | 199 | 외부 |  | 2 | 43
9935 | A0023_P34C0 | A0023 | P34C0 | H32 | 192 | 199 | 외부 |  | 2 | 43
9936 | A0023_P34C0 | A0023 | P34C0 | H32 | 192 | 199 | 외부 |  | 2 | 43
9937 | A0023_P41C0 | A0023 | P41C0 | CH32 | 96 | 140 | 외부 |  | 13 | 175.5
9938 | A0023_P41C0 | A0023 | P41C0 | CH32 | 96 | 140 | 외부 |  | 13 | 175.5
9939 | A0023_P42P0 | A0023 | P42P0 | CH32 | 96 | 140 | 외부 |  | 13.5 | 216
9940 | A0023_P42P0 | A0023 | P42P0 | CH32 | 96 | 140 | 외부 |  | 13.5 | 216
9941 | A0023_P42S0 | A0023 | P42S0 | CH32 | 96 | 140 | 외부 |  | 13.5 | 216
9942 | A0023_P42S0 | A0023 | P42S0 | CH32 | 96 | 140 | 외부 |  | 13.5 | 216
9943 | A0023_P43C0 | A0023 | P43C0 | CH32 | 80 | 122 | 외부 |  | 13 | 175.5
9944 | A0023_P43C0 | A0023 | P43C0 | CH32 | 80 | 122 | 외부 |  | 13 | 175.5
9945 | A0023_P44P0 | A0023 | P44P0 | CH32 | 80 | 122 | 외부 |  | 13.5 | 216
9946 | A0023_P44P0 | A0023 | P44P0 | CH32 | 80 | 122 | 외부 |  | 13.5 | 216
9947 | A0023_P44S0 | A0023 | P44S0 | CH32 | 80 | 122 | 외부 |  | 13.5 | 216
9948 | A0023_P44S0 | A0023 | P44S0 | CH32 | 80 | 122 | 외부 |  | 13.5 | 216
9949 | A0023_P45C0 | A0023 | P45C0 | CH32 | 82 | 126 | 외부 |  | 13 | 175.5
9950 | A0023_P45C0 | A0023 | P45C0 | CH32 | 82 | 126 | 외부 |  | 13 | 175.5
9951 | A0023_P46P0 | A0023 | P46P0 | CH32 | 82 | 126 | 외부 |  | 13.5 | 216
9952 | A0023_P46P0 | A0023 | P46P0 | CH32 | 82 | 126 | 외부 |  | 13.5 | 216
9953 | A0023_P46S0 | A0023 | P46S0 | CH32 | 82 | 126 | 외부 |  | 13.5 | 216
9954 | A0023_P46S0 | A0023 | P46S0 | CH32 | 82 | 126 | 외부 |  | 13.5 | 216
9955 | A0023_P47C0 | A0023 | P47C0 | CH32 | 87 | 131 | 외부 |  | 13 | 175.5
9956 | A0023_P47C0 | A0023 | P47C0 | CH32 | 87 | 131 | 외부 |  | 13 | 175.5
9957 | A0023_P48P0 | A0023 | P48P0 | CH32 | 87 | 131 | 외부 |  | 13.5 | 216
9958 | A0023_P48P0 | A0023 | P48P0 | CH32 | 87 | 131 | 외부 |  | 13.5 | 216
9959 | A0023_P48S0 | A0023 | P48S0 | CH32 | 87 | 131 | 외부 |  | 13.5 | 216
9960 | A0023_P48S0 | A0023 | P48S0 | CH32 | 87 | 131 | 외부 |  | 13.5 | 216
9961 | A0023_P49C0 | A0023 | P49C0 | CH32 | 89 | 133 | 외부 |  | 13 | 175.5
9962 | A0023_P49C0 | A0023 | P49C0 | CH32 | 89 | 133 | 외부 |  | 13 | 175.5
9963 | A0023_P50P0 | A0023 | P50P0 | CH32 | 89 | 133 | 외부 |  | 13.5 | 216
9964 | A0023_P50P0 | A0023 | P50P0 | CH32 | 89 | 133 | 외부 |  | 13.5 | 216
9965 | A0023_P50S0 | A0023 | P50S0 | CH32 | 89 | 133 | 외부 |  | 13.5 | 216
9966 | A0023_P50S0 | A0023 | P50S0 | CH32 | 89 | 133 | 외부 |  | 13.5 | 216
9967 | A0023_P51C0 | A0023 | P51C0 | CH32 | 91 | 137 | 외부 |  | 13 | 175.5
9968 | A0023_P51C0 | A0023 | P51C0 | CH32 | 91 | 137 | 외부 |  | 13 | 175.5
9969 | A0023_P52P0 | A0023 | P52P0 | CH32 | 91 | 137 | 외부 |  | 13.5 | 216
9970 | A0023_P52P0 | A0023 | P52P0 | CH32 | 91 | 137 | 외부 |  | 13.5 | 216
9971 | A0023_P52S0 | A0023 | P52S0 | CH32 | 91 | 137 | 외부 |  | 13.5 | 216
9972 | A0023_P52S0 | A0023 | P52S0 | CH32 | 91 | 137 | 외부 |  | 13.5 | 216
9973 | A0023_P53C0 | A0023 | P53C0 | CH32 | 110 | 158 | 외부 |  | 13 | 175.5
9974 | A0023_P53C0 | A0023 | P53C0 | CH32 | 110 | 158 | 외부 |  | 13 | 175.5
9975 | A0023_P54P0 | A0023 | P54P0 | CH32 | 110 | 158 | 외부 |  | 13.5 | 216
9976 | A0023_P54P0 | A0023 | P54P0 | CH32 | 110 | 158 | 외부 |  | 13.5 | 216
9977 | A0023_P54S0 | A0023 | P54S0 | CH32 | 110 | 158 | 외부 |  | 13.5 | 216
9978 | A0023_P54S0 | A0023 | P54S0 | CH32 | 110 | 158 | 외부 |  | 13.5 | 216
9979 | A0023_P55C0 | A0023 | P55C0 | CH32 | 112 | 160 | 외부 |  | 13 | 175.5
9980 | A0023_P55C0 | A0023 | P55C0 | CH32 | 112 | 160 | 외부 |  | 13 | 175.5
9981 | A0023_P56P0 | A0023 | P56P0 | CH32 | 112 | 160 | 외부 |  | 13.5 | 216
9982 | A0023_P56P0 | A0023 | P56P0 | CH32 | 112 | 160 | 외부 |  | 13.5 | 216
9983 | A0023_P56S0 | A0023 | P56S0 | CH32 | 112 | 160 | 외부 |  | 13.5 | 216
9984 | A0023_P56S0 | A0023 | P56S0 | CH32 | 112 | 160 | 외부 |  | 13.5 | 216
9985 | A0023_P57C0 | A0023 | P57C0 | CH32 | 116 | 164 | 외부 |  | 13 | 175.5
9986 | A0023_P57C0 | A0023 | P57C0 | CH32 | 116 | 164 | 외부 |  | 13 | 175.5
9987 | A0023_P58P0 | A0023 | P58P0 | CH32 | 116 | 164 | 외부 |  | 13.5 | 216
9988 | A0023_P58P0 | A0023 | P58P0 | CH32 | 116 | 164 | 외부 |  | 13.5 | 216
9989 | A0023_P58S0 | A0023 | P58S0 | CH32 | 116 | 164 | 외부 |  | 13.5 | 216
9990 | A0023_P58S0 | A0023 | P58S0 | CH32 | 116 | 164 | 외부 |  | 13.5 | 216
9991 | A0023_P59C0 | A0023 | P59C0 | CH32 | 119 | 167 | 외부 |  | 13 | 175.5
9992 | A0023_P59C0 | A0023 | P59C0 | CH32 | 119 | 167 | 외부 |  | 13 | 175.5
9993 | A0023_P60P0 | A0023 | P60P0 | CH32 | 119 | 167 | 외부 |  | 13.5 | 216
9994 | A0023_P60P0 | A0023 | P60P0 | CH32 | 119 | 167 | 외부 |  | 13.5 | 216
9995 | A0023_P60S0 | A0023 | P60S0 | CH32 | 119 | 167 | 외부 |  | 13.5 | 216
9996 | A0023_P60S0 | A0023 | P60S0 | CH32 | 119 | 167 | 외부 |  | 13.5 | 216
9997 | A0023_P61C0 | A0023 | P61C0 | CH32 | 126 | 171 | 외부 |  | 13 | 175.5
9998 | A0023_P61C0 | A0023 | P61C0 | CH32 | 126 | 171 | 외부 |  | 13 | 175.5
9999 | A0023_P62P0 | A0023 | P62P0 | CH32 | 126 | 171 | 외부 |  | 13.5 | 216
10000 | A0023_P62P0 | A0023 | P62P0 | CH32 | 126 | 171 | 외부 |  | 13.5 | 216
10001 | A0023_P62S0 | A0023 | P62S0 | CH32 | 126 | 171 | 외부 |  | 13.5 | 216
10002 | A0023_P62S0 | A0023 | P62S0 | CH32 | 126 | 171 | 외부 |  | 13.5 | 216
10003 | A0023_P63C0 | A0023 | P63C0 | CH32 | 136 | 179 | 외부 |  | 13 | 175.5
10004 | A0023_P63C0 | A0023 | P63C0 | CH32 | 136 | 179 | 외부 |  | 13 | 175.5
10005 | A0023_P64P0 | A0023 | P64P0 | CH32 | 136 | 179 | 외부 |  | 13.5 | 216
10006 | A0023_P64P0 | A0023 | P64P0 | CH32 | 136 | 179 | 외부 |  | 13.5 | 216
10007 | A0023_P64S0 | A0023 | P64S0 | CH32 | 136 | 179 | 외부 |  | 13.5 | 216
10008 | A0023_P64S0 | A0023 | P64S0 | CH32 | 136 | 179 | 외부 |  | 13.5 | 216
10009 | A0023_P65C0 | A0023 | P65C0 | CH32 | 138 | 181 | 외부 |  | 13 | 175.5
10010 | A0023_P65C0 | A0023 | P65C0 | CH32 | 138 | 181 | 외부 |  | 13 | 175.5
10011 | A0023_P66P0 | A0023 | P66P0 | CH32 | 138 | 181 | 외부 |  | 13.5 | 216
10012 | A0023_P66P0 | A0023 | P66P0 | CH32 | 138 | 181 | 외부 |  | 13.5 | 216
10013 | A0023_P66S0 | A0023 | P66S0 | CH32 | 138 | 181 | 외부 |  | 13.5 | 216
10014 | A0023_P66S0 | A0023 | P66S0 | CH32 | 138 | 181 | 외부 |  | 13.5 | 216
10015 | A0023_P67C0 | A0023 | P67C0 | CH32 | 130 | 173 | 외부 |  | 13 | 175.5
10016 | A0023_P67C0 | A0023 | P67C0 | CH32 | 130 | 173 | 외부 |  | 13 | 175.5
10017 | A0023_P68P0 | A0023 | P68P0 | CH32 | 130 | 173 | 외부 |  | 13.5 | 216
10018 | A0023_P68P0 | A0023 | P68P0 | CH32 | 130 | 173 | 외부 |  | 13.5 | 216
10019 | A0023_P68S0 | A0023 | P68S0 | CH32 | 130 | 173 | 외부 |  | 13.5 | 216
10020 | A0023_P68S0 | A0023 | P68S0 | CH32 | 130 | 173 | 외부 |  | 13.5 | 216
10021 | A0023_P69C0 | A0023 | P69C0 | CH32 | 132 | 175 | 외부 |  | 13 | 175.5
10022 | A0023_P69C0 | A0023 | P69C0 | CH32 | 132 | 175 | 외부 |  | 13 | 175.5
10023 | A0023_P70P0 | A0023 | P70P0 | CH32 | 132 | 175 | 외부 |  | 13.5 | 216
10024 | A0023_P70P0 | A0023 | P70P0 | CH32 | 132 | 175 | 외부 |  | 13.5 | 216
10025 | A0023_P70S0 | A0023 | P70S0 | CH32 | 132 | 175 | 외부 |  | 13.5 | 216
10026 | A0023_P70S0 | A0023 | P70S0 | CH32 | 132 | 175 | 외부 |  | 13.5 | 216
10027 | A0023_P71C0 | A0023 | P71C0 | CH32 | 143 | 186 | 외부 |  | 13 | 175.5
10028 | A0023_P71C0 | A0023 | P71C0 | CH32 | 143 | 186 | 외부 |  | 13 | 175.5
10029 | A0023_P72P0 | A0023 | P72P0 | CH32 | 143 | 186 | 외부 |  | 13.5 | 216
10030 | A0023_P72P0 | A0023 | P72P0 | CH32 | 143 | 186 | 외부 |  | 13.5 | 216
10031 | A0023_P72S0 | A0023 | P72S0 | CH32 | 143 | 186 | 외부 |  | 13.5 | 216
10032 | A0023_P72S0 | A0023 | P72S0 | CH32 | 143 | 186 | 외부 |  | 13.5 | 216
10033 | A0023_P73C0 | A0023 | P73C0 | CH32 | 145 | 188 | 외부 |  | 13 | 175.5
10034 | A0023_P73C0 | A0023 | P73C0 | CH32 | 145 | 188 | 외부 |  | 13 | 175.5
10035 | A0023_P74P0 | A0023 | P74P0 | CH32 | 145 | 188 | 외부 |  | 13.5 | 216
10036 | A0023_P74P0 | A0023 | P74P0 | CH32 | 145 | 188 | 외부 |  | 13.5 | 216
10037 | A0023_P74S0 | A0023 | P74S0 | CH32 | 145 | 188 | 외부 |  | 13.5 | 216
10038 | A0023_P74S0 | A0023 | P74S0 | CH32 | 145 | 188 | 외부 |  | 13.5 | 216
10039 | A0023_P75C0 | A0023 | P75C0 | CH32 | 153 | 193 | 외부 |  | 13 | 175.5
10040 | A0023_P75C0 | A0023 | P75C0 | CH32 | 153 | 193 | 외부 |  | 13 | 175.5
10041 | A0023_P76P0 | A0023 | P76P0 | CH32 | 153 | 193 | 외부 |  | 11 | 148.5
10042 | A0023_P76P0 | A0023 | P76P0 | CH32 | 153 | 193 | 외부 |  | 11 | 148.5
10043 | A0023_P76S0 | A0023 | P76S0 | CH32 | 153 | 193 | 외부 |  | 11 | 148.5
10044 | A0023_P76S0 | A0023 | P76S0 | CH32 | 153 | 193 | 외부 |  | 11 | 148.5
10045 | A0023_P77C0 | A0023 | P77C0 | CH32 | 98 | 144 | 외부 |  | 13 | 175.5
10046 | A0023_P77C0 | A0023 | P77C0 | CH32 | 98 | 144 | 외부 |  | 13 | 175.5
10047 | A0023_P78P0 | A0023 | P78P0 | CH32 | 98 | 144 | 외부 |  | 13.5 | 216
10048 | A0023_P78P0 | A0023 | P78P0 | CH32 | 98 | 144 | 외부 |  | 13.5 | 216
10049 | A0023_P78S0 | A0023 | P78S0 | CH32 | 98 | 144 | 외부 |  | 13.5 | 216
10050 | A0023_P78S0 | A0023 | P78S0 | CH32 | 98 | 144 | 외부 |  | 13.5 | 216
10051 | A0023_P79C0 | A0023 | P79C0 | CH32 | 103 | 152 | 외부 |  | 13 | 175.5
10052 | A0023_P79C0 | A0023 | P79C0 | CH32 | 103 | 152 | 외부 |  | 13 | 175.5
10053 | A0023_P80P0 | A0023 | P80P0 | CH32 | 103 | 152 | 외부 |  | 13.5 | 216
10054 | A0023_P80P0 | A0023 | P80P0 | CH32 | 103 | 152 | 외부 |  | 13.5 | 216
10055 | A0023_P80S0 | A0023 | P80S0 | CH32 | 103 | 152 | 외부 |  | 13.5 | 216
10056 | A0023_P80S0 | A0023 | P80S0 | CH32 | 103 | 152 | 외부 |  | 13.5 | 216
10057 | A0023_P81C0 | A0023 | P81C0 | CH32 | 105 | 153 | 외부 |  | 13 | 175.5
10058 | A0023_P81C0 | A0023 | P81C0 | CH32 | 105 | 153 | 외부 |  | 13 | 175.5
10059 | A0023_P82P0 | A0023 | P82P0 | CH32 | 105 | 153 | 외부 |  | 13.5 | 216
10060 | A0023_P82P0 | A0023 | P82P0 | CH32 | 105 | 153 | 외부 |  | 13.5 | 216
10061 | A0023_P82S0 | A0023 | P82S0 | CH32 | 105 | 153 | 외부 |  | 13.5 | 216
10062 | A0023_P82S0 | A0023 | P82S0 | CH32 | 105 | 153 | 외부 |  | 13.5 | 216
10063 | A0023_S11P1 | A0023 | S11P1 | G41 | 153 | 164 | 선행의장부 |  | 25 | 975
10064 | A0023_S11P2 | A0023 | S11P2 | K41 | 153 | 164 | 건조1부 |  | 25 | 975
10065 | A0023_S11S1 | A0023 | S11S1 | G41 | 153 | 164 | 선행의장부 |  | 25 | 975
10066 | A0023_S11S2 | A0023 | S11S2 | K41 | 153 | 164 | 건조1부 |  | 25 | 975
10067 | A0023_S13P0 | A0023 | S13P0 | C11 | 111 | 146 | 판넬조립1부 |  | 20 | 540
10068 | A0023_S13P1 | A0023 | S13P1 | G41 | 171 | 180 | 건조1부 |  | 27 | 1080
10069 | A0023_S13P2 | A0023 | S13P2 | K41 | 171 | 180 | 선행의장부 |  | 27 | 1080
10070 | A0023_S13P2 | A0023 | S13P2 | K41 | 171 | 180 | 선행의장부 |  | 27 | 1080
10071 | A0023_S13P2 | A0023 | S13P2 | K41 | 171 | 180 | 선행의장부 |  | 27 | 1080
10072 | A0023_S13S0 | A0023 | S13S0 | C11 | 111 | 146 | 판넬조립1부 |  | 20 | 540
10073 | A0023_S13S1 | A0023 | S13S1 | G41 | 171 | 180 | 건조1부 |  | 27 | 1080
10074 | A0023_S13S2 | A0023 | S13S2 | K41 | 171 | 180 | 선행의장부 |  | 27 | 1080
10075 | A0023_S13S2 | A0023 | S13S2 | K41 | 171 | 180 | 선행의장부 |  | 27 | 1080
10076 | A0023_S13S2 | A0023 | S13S2 | K41 | 171 | 180 | 선행의장부 |  | 27 | 1080
10077 | A0023_S14P0 | A0023 | S14P0 | C11 | 115 | 152 | 판넬조립1부 |  | 20 | 540
10078 | A0023_S14S0 | A0023 | S14S0 | C11 | 115 | 152 | 판넬조립1부 |  | 20 | 540
10079 | A0023_S15P0 | A0023 | S15P0 | C11 | 173 | 193 | 판넬조립1부 |  | 18.5 | 499.5
10080 | A0023_S15P1 | A0023 | S15P1 | G41 | 208 | 217 | 선행의장부 |  | 27 | 1039.5
10081 | A0023_S15P2 | A0023 | S15P2 | K41 | 208 | 217 | 건조1부 |  | 27 | 1080
10082 | A0023_S15S0 | A0023 | S15S0 | C11 | 173 | 193 | 판넬조립1부 |  | 18.5 | 499.5
10083 | A0023_S15S1 | A0023 | S15S1 | G41 | 208 | 217 | 선행의장부 |  | 27 | 1039.5
10084 | A0023_S15S2 | A0023 | S15S2 | K41 | 208 | 217 | 건조1부 |  | 27 | 1080
10085 | A0023_S16P0 | A0023 | S16P0 | C11 | 179 | 196 | 판넬조립1부 |  | 20 | 540
10086 | A0023_S16S0 | A0023 | S16S0 | C11 | 179 | 196 | 판넬조립1부 |  | 20 | 540
10087 | A0023_S17P1 | A0023 | S17P1 | G41 | 201 | 213 | 선행의장부 |  | 22 | 858
10088 | A0023_S17P2 | A0023 | S17P2 | K41 | 201 | 213 | 건조1부 |  | 22 | 858
10089 | A0023_S17S1 | A0023 | S17S1 | G41 | 201 | 213 | 선행의장부 |  | 22 | 858
10090 | A0023_S17S2 | A0023 | S17S2 | K41 | 201 | 213 | 건조1부 |  | 22 | 858
10091 | A0023_S18P0 | A0023 | S18P0 | C11 | 166 | 178 | 대조립1부 |  | 12.5 | 231.25
10092 | A0023_S18P0 | A0023 | S18P0 | C11 | 166 | 178 | 대조립1부 |  | 12.5 | 231.25
10093 | A0023_S18S0 | A0023 | S18S0 | C11 | 166 | 178 | 대조립1부 |  | 12.5 | 231.25
10094 | A0023_S18S0 | A0023 | S18S0 | C11 | 166 | 178 | 대조립1부 |  | 12.5 | 231.25
10095 | A0023_S19P0 | A0023 | S19P0 | CF21 | 152 | 182 | 외부 |  | 14.5 | 246.5
10096 | A0023_S19P0 | A0023 | S19P0 | CF21 | 152 | 182 | 외부 |  | 14.5 | 246.5
10097 | A0023_S19S0 | A0023 | S19S0 | CF21 | 152 | 182 | 외부 |  | 14.5 | 246.5
10098 | A0023_S19S0 | A0023 | S19S0 | CF21 | 152 | 182 | 외부 |  | 14.5 | 246.5
10099 | A0023_S20P0 | A0023 | S20P0 | C11 | 168 | 180 | 대조립1부 |  | 16 | 272
10100 | A0023_S20P0 | A0023 | S20P0 | C11 | 168 | 180 | 대조립1부 |  | 16 | 272
10101 | A0023_S20S0 | A0023 | S20S0 | C11 | 168 | 180 | 대조립1부 |  | 16 | 272
10102 | A0023_S20S0 | A0023 | S20S0 | C11 | 168 | 180 | 대조립1부 |  | 16 | 272
10103 | A0023_S21P0 | A0023 | S21P0 | C11 | 178 | 188 | 대조립1부 |  | 17 | 323
10104 | A0023_S21P0 | A0023 | S21P0 | C11 | 178 | 188 | 대조립1부 |  | 17 | 323
10105 | A0023_S21S0 | A0023 | S21S0 | C11 | 178 | 188 | 대조립1부 |  | 17 | 323
10106 | A0023_S21S0 | A0023 | S21S0 | C11 | 178 | 188 | 대조립1부 |  | 17 | 323
10107 | A0023_S22P0 | A0023 | S22P0 | C11 | 178 | 188 | 대조립1부 |  | 17 | 289
10108 | A0023_S22P0 | A0023 | S22P0 | C11 | 178 | 188 | 대조립1부 |  | 17 | 289
10109 | A0023_S22S0 | A0023 | S22S0 | C11 | 178 | 188 | 대조립1부 |  | 17 | 289
10110 | A0023_S22S0 | A0023 | S22S0 | C11 | 178 | 188 | 대조립1부 |  | 17 | 289
10111 | A0023_S23P0 | A0023 | S23P0 | C11 | 179 | 189 | 대조립1부 |  | 16.5 | 280.5
10112 | A0023_S23P0 | A0023 | S23P0 | C11 | 179 | 189 | 대조립1부 |  | 16.5 | 280.5
10113 | A0023_S23S0 | A0023 | S23S0 | C11 | 179 | 189 | 대조립1부 |  | 16.5 | 280.5
10114 | A0023_S23S0 | A0023 | S23S0 | C11 | 179 | 189 | 대조립1부 |  | 16.5 | 280.5
10115 | A0023_S24P0 | A0023 | S24P0 | C11 | 171 | 181 | 대조립1부 |  | 12.5 | 212.5
10116 | A0023_S24P0 | A0023 | S24P0 | C11 | 171 | 181 | 대조립1부 |  | 12.5 | 212.5
10117 | A0023_S24P0 | A0023 | S24P0 | C11 | 171 | 181 | 대조립1부 |  | 12.5 | 212.5
10118 | A0023_S24S0 | A0023 | S24S0 | C11 | 171 | 181 | 대조립1부 |  | 12.5 | 212.5
10119 | A0023_S24S0 | A0023 | S24S0 | C11 | 171 | 181 | 대조립1부 |  | 12.5 | 212.5
10120 | A0023_S24S0 | A0023 | S24S0 | C11 | 171 | 181 | 대조립1부 |  | 12.5 | 212.5
10121 | A0023_S38P0 | A0023 | S38P0 | C11 | 174 | 186 | 대조립2부 |  | 18.5 | 407
10122 | A0023_S38S0 | A0023 | S38S0 | C11 | 174 | 186 | 대조립2부 |  | 18.5 | 407
10123 | A0023_S39P0 | A0023 | S39P0 | C11 | 172 | 182 | 대조립1부 |  | 17 | 331.5
10124 | A0023_S39P0 | A0023 | S39P0 | C11 | 172 | 182 | 대조립1부 |  | 17 | 331.5
10125 | A0023_S39P0 | A0023 | S39P0 | C11 | 172 | 182 | 대조립1부 |  | 17 | 331.5
10126 | A0023_S39S0 | A0023 | S39S0 | C11 | 172 | 182 | 대조립1부 |  | 17 | 331.5
10127 | A0023_S39S0 | A0023 | S39S0 | C11 | 172 | 182 | 대조립1부 |  | 17 | 331.5
10128 | A0023_S39S0 | A0023 | S39S0 | C11 | 172 | 182 | 대조립1부 |  | 17 | 331.5
10129 | A0023_S40P0 | A0023 | S40P0 | C11 | 174 | 186 | 대조립1부 |  | 11 | 176
10130 | A0023_S40P0 | A0023 | S40P0 | C11 | 174 | 186 | 대조립1부 |  | 11 | 176
10131 | A0023_S40P0 | A0023 | S40P0 | C11 | 174 | 186 | 대조립1부 |  | 11 | 176
10132 | A0023_S40S0 | A0023 | S40S0 | C11 | 174 | 186 | 대조립1부 |  | 11 | 176
10133 | A0023_S40S0 | A0023 | S40S0 | C11 | 174 | 186 | 대조립1부 |  | 11 | 176
10134 | A0023_S41P0 | A0023 | S41P0 | C11 | 186 | 196 | 대조립3부 |  | 14.5 | 246.5
10135 | A0023_S41P0 | A0023 | S41P0 | C11 | 186 | 196 | 대조립3부 |  | 14.5 | 246.5
10136 | A0023_S41S0 | A0023 | S41S0 | C11 | 186 | 196 | 대조립3부 |  | 14.5 | 246.5
10137 | A0023_S41S0 | A0023 | S41S0 | C11 | 186 | 196 | 대조립3부 |  | 14.5 | 246.5
10138 | A0023_S42P0 | A0023 | S42P0 | C11 | 188 | 200 | 대조립1부 |  | 15 | 255
10139 | A0023_S42P0 | A0023 | S42P0 | C11 | 188 | 200 | 대조립1부 |  | 15 | 255
10140 | A0023_S42S0 | A0023 | S42S0 | C11 | 188 | 200 | 대조립1부 |  | 15 | 255
10141 | A0023_S42S0 | A0023 | S42S0 | C11 | 188 | 200 | 대조립1부 |  | 15 | 255
10142 | A0023_S43P0 | A0023 | S43P0 | C11 | 187 | 199 | 대조립2부 |  | 16.5 | 305.25
10143 | A0023_S43P0 | A0023 | S43P0 | C11 | 187 | 199 | 대조립2부 |  | 16.5 | 305.25
10144 | A0023_S43S0 | A0023 | S43S0 | C11 | 187 | 199 | 대조립2부 |  | 16.5 | 305.25
10145 | A0023_S43S0 | A0023 | S43S0 | C11 | 187 | 199 | 대조립2부 |  | 16.5 | 305.25
10146 | A0023_S44P0 | A0023 | S44P0 | C11 | 157 | 189 | 외부 |  | 16.5 | 272.25
10147 | A0023_S44P0 | A0023 | S44P0 | C11 | 157 | 189 | 외부 |  | 16.5 | 272.25
10148 | A0023_S44S0 | A0023 | S44S0 | C11 | 157 | 189 | 외부 |  | 16.5 | 272.25
10149 | A0023_S44S0 | A0023 | S44S0 | C11 | 157 | 189 | 외부 |  | 16.5 | 272.25
10150 | A0023_S60P0 | A0023 | S60P0 | C11 | 180 | 194 | 대조립1부 |  | 11.5 | 184
10151 | A0023_S60P0 | A0023 | S60P0 | C11 | 180 | 194 | 대조립1부 |  | 11.5 | 184
10152 | A0023_S60P0 | A0023 | S60P0 | C11 | 180 | 194 | 대조립1부 |  | 11.5 | 184
10153 | A0023_S60S0 | A0023 | S60S0 | C11 | 180 | 194 | 대조립1부 |  | 11.5 | 184
10154 | A0023_S60S0 | A0023 | S60S0 | C11 | 180 | 194 | 대조립1부 |  | 11.5 | 184
10155 | A0023_S60S0 | A0023 | S60S0 | C11 | 180 | 194 | 대조립1부 |  | 11.5 | 184
10156 | A0023_S61P0 | A0023 | S61P0 | C11 | 181 | 195 | 대조립1부 |  | 11.5 | 195.5
10157 | A0023_S61P0 | A0023 | S61P0 | C11 | 181 | 195 | 대조립1부 |  | 11.5 | 195.5
10158 | A0023_S61P0 | A0023 | S61P0 | C11 | 181 | 195 | 대조립1부 |  | 11.5 | 195.5
10159 | A0023_S61S0 | A0023 | S61S0 | C11 | 181 | 195 | 대조립1부 |  | 11.5 | 195.5
10160 | A0023_S61S0 | A0023 | S61S0 | C11 | 181 | 195 | 대조립1부 |  | 11.5 | 195.5
10161 | A0023_S61S0 | A0023 | S61S0 | C11 | 181 | 195 | 대조립1부 |  | 11.5 | 195.5
10162 | A0023_S62P0 | A0023 | S62P0 | C11 | 182 | 196 | 대조립1부 |  | 11 | 187
10163 | A0023_S62P0 | A0023 | S62P0 | C11 | 182 | 196 | 대조립1부 |  | 11 | 187
10164 | A0023_S62P0 | A0023 | S62P0 | C11 | 182 | 196 | 대조립1부 |  | 11 | 187
10165 | A0023_S62S0 | A0023 | S62S0 | C11 | 182 | 196 | 대조립1부 |  | 11 | 187
10166 | A0023_S62S0 | A0023 | S62S0 | C11 | 182 | 196 | 대조립1부 |  | 11 | 187
10167 | A0023_S62S0 | A0023 | S62S0 | C11 | 182 | 196 | 대조립1부 |  | 11 | 187
10168 | A0023_S63P0 | A0023 | S63P0 | C11 | 185 | 199 | 대조립1부 |  | 15 | 247.5
10169 | A0023_S63P0 | A0023 | S63P0 | C11 | 185 | 199 | 대조립1부 |  | 15 | 247.5
10170 | A0023_S63P0 | A0023 | S63P0 | C11 | 185 | 199 | 대조립1부 |  | 15 | 247.5
10171 | A0023_S63S0 | A0023 | S63S0 | C11 | 185 | 199 | 대조립1부 |  | 15 | 247.5
10172 | A0023_S63S0 | A0023 | S63S0 | C11 | 185 | 199 | 대조립1부 |  | 15 | 247.5
10173 | A0023_S63S0 | A0023 | S63S0 | C11 | 185 | 199 | 대조립1부 |  | 15 | 247.5
10174 | A0023_S64P0 | A0023 | S64P0 | C11 | 172 | 182 | 대조립3부 |  | 16 | 264
10175 | A0023_S64P0 | A0023 | S64P0 | C11 | 172 | 182 | 대조립3부 |  | 16 | 264
10176 | A0023_S64S0 | A0023 | S64S0 | C11 | 172 | 182 | 대조립3부 |  | 16 | 264
10177 | A0023_S64S0 | A0023 | S64S0 | C11 | 172 | 182 | 대조립3부 |  | 16 | 264
10178 | A0023_T11C0 | A0023 | T11C0 | CJX1 | 90 | 174 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
10179 | A0023_T11C0 | A0023 | T11C0 | CJX1 | 90 | 174 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
10180 | A0023_T11C0 | A0023 | T11C0 | CJX1 | 90 | 174 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
10181 | A0023_T12C0 | A0023 | T12C0 | CJX1 | 95 | 178 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
10182 | A0023_T12C0 | A0023 | T12C0 | CJX1 | 95 | 178 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
10183 | A0023_T12C0 | A0023 | T12C0 | CJX1 | 95 | 178 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
10184 | A0023_T13C0 | A0023 | T13C0 | CJX1 | 144 | 215 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
10185 | A0023_T13C0 | A0023 | T13C0 | CJX1 | 144 | 215 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
10186 | A0023_T13C0 | A0023 | T13C0 | CJX1 | 144 | 215 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
10187 | A0023_T14C0 | A0023 | T14C0 | CJX1 | 146 | 215 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
10188 | A0023_T14C0 | A0023 | T14C0 | CJX1 | 146 | 215 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
10189 | A0023_T14C0 | A0023 | T14C0 | CJX1 | 146 | 215 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
10190 | A0023_T15C0 | A0023 | T15C0 | CJX1 | 138 | 217 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
10191 | A0023_T15C0 | A0023 | T15C0 | CJX1 | 138 | 217 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
10192 | A0023_T15C0 | A0023 | T15C0 | CJX1 | 138 | 217 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
10193 | A0023_T21C0 | A0023 | T21C0 | CJX1 | 90 | 175 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
10194 | A0023_T21C0 | A0023 | T21C0 | CJX1 | 90 | 175 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
10195 | A0023_T21C0 | A0023 | T21C0 | CJX1 | 90 | 175 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
10196 | A0023_T22C0 | A0023 | T22C0 | CJX1 | 95 | 180 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
10197 | A0023_T22C0 | A0023 | T22C0 | CJX1 | 95 | 180 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
10198 | A0023_T22C0 | A0023 | T22C0 | CJX1 | 95 | 180 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
10199 | A0023_T23C0 | A0023 | T23C0 | CJX1 | 103 | 181 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
10200 | A0023_T23C0 | A0023 | T23C0 | CJX1 | 103 | 181 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
10201 | A0023_T23C0 | A0023 | T23C0 | CJX1 | 103 | 181 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
10202 | A0023_T24C0 | A0023 | T24C0 | CJX1 | 152 | 215 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
10203 | A0023_T24C0 | A0023 | T24C0 | CJX1 | 152 | 215 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
10204 | A0023_T24C0 | A0023 | T24C0 | CJX1 | 152 | 215 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
10205 | A0023_T25C0 | A0023 | T25C0 | CJX1 | 140 | 217 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
10206 | A0023_T25C0 | A0023 | T25C0 | CJX1 | 140 | 217 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
10207 | A0023_T25C0 | A0023 | T25C0 | CJX1 | 140 | 217 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
10208 | A0024_A21C0 | A0024 | A21C0 | C11 | 107 | 141 | 외부 |  | 15.5 | 279
10209 | A0024_A21C0 | A0024 | A21C0 | C11 | 107 | 141 | 외부 |  | 15.5 | 279
10210 | A0024_A23P0 | A0024 | A23P0 | C11 | 106 | 140 | 외부 |  | 12 | 216
10211 | A0024_A23S0 | A0024 | A23S0 | C11 | 106 | 140 | 외부 |  | 12 | 216
10212 | A0024_A41A0 | A0024 | A41A0 | C11 | 64 | 202 | 외부 |  | 9 | 90
10213 | A0024_B11P0 | A0024 | B11P0 | C11 | 120 | 132 | 대조립2부 |  | 15.5 | 310
10214 | A0024_B11S0 | A0024 | B11S0 | C11 | 120 | 132 | 대조립2부 |  | 10.5 | 210
10215 | A0024_B12P0 | A0024 | B12P0 | C11 | 121 | 133 | 대조립2부 |  | 20 | 430
10216 | A0024_B12S0 | A0024 | B12S0 | C11 | 121 | 133 | 대조립2부 |  | 16.5 | 330
10217 | A0024_B13P1 | A0024 | B13P1 | G41 | 140 | 149 | 선행의장부 |  | 28 | 1120
10218 | A0024_B13P1 | A0024 | B13P1 | G41 | 140 | 149 | 선행의장부 |  | 28 | 1120
10219 | A0024_B13P1 | A0024 | B13P1 | G41 | 140 | 149 | 선행의장부 |  | 28 | 1120
10220 | A0024_B13P1 | A0024 | B13P1 | G41 | 140 | 149 | 선행의장부 |  | 28 | 1120
10221 | A0024_B13S1 | A0024 | B13S1 | G41 | 140 | 149 | 선행의장부 |  | 23 | 920
10222 | A0024_B13S1 | A0024 | B13S1 | G41 | 140 | 149 | 선행의장부 |  | 23 | 920
10223 | A0024_B13S1 | A0024 | B13S1 | G41 | 140 | 149 | 선행의장부 |  | 23 | 920
10224 | A0024_B13S1 | A0024 | B13S1 | G41 | 140 | 149 | 선행의장부 |  | 23 | 920
10225 | A0024_B15P2 | A0024 | B15P2 | K41 | 194 | 204 | 선행의장부 |  | 28 | 1092
10226 | A0024_B15P2 | A0024 | B15P2 | K41 | 194 | 204 | 선행의장부 |  | 28 | 1092
10227 | A0024_B15P2 | A0024 | B15P2 | K41 | 194 | 204 | 선행의장부 |  | 28 | 1092
10228 | A0024_B15S2 | A0024 | B15S2 | K41 | 194 | 204 | 선행의장부 |  | 23 | 897
10229 | A0024_B15S2 | A0024 | B15S2 | K41 | 194 | 204 | 선행의장부 |  | 23 | 897
10230 | A0024_B15S2 | A0024 | B15S2 | K41 | 194 | 204 | 선행의장부 |  | 23 | 897
10231 | A0024_B163P | A0024 | B163P | CC13 | 142 | 160 | 판넬조립1부 |  | 20 | 530
10232 | A0024_B163S | A0024 | B163S | CC13 | 142 | 160 | 판넬조립1부 |  | 20 | 430
10233 | A0024_B17P1 | A0024 | B17P1 | G41 | 167 | 177 | 선행의장부 |  | 24.5 | 955.5
10234 | A0024_B17S1 | A0024 | B17S1 | G41 | 167 | 177 | 선행의장부 |  | 19.5 | 760.5
10235 | A0024_B19P0 | A0024 | B19P0 | C11 | 147 | 160 | 대조립1부 |  | 17 | 306
10236 | A0024_B19P1 | A0024 | B19P1 | G41 | 169 | 181 | 선행의장부 |  | 20.5 | 676.5
10237 | A0024_B19S0 | A0024 | B19S0 | C11 | 147 | 160 | 대조립1부 |  | 17 | 306
10238 | A0024_B19S0 | A0024 | B19S0 | C11 | 147 | 160 | 대조립1부 |  | 17 | 306
10239 | A0024_B20S0 | A0024 | B20S0 | C11 | 155 | 167 | 대조립1부 |  | 14 | 224
10240 | A0024_B210P | A0024 | B210P | C14 | 148 | 156 | 대조립1부 |  | 12.5 | 212.5
10241 | A0024_B210S | A0024 | B210S | C14 | 148 | 156 | 대조립1부 |  | 12.5 | 212.5
10242 | A0024_B21A0 | A0024 | B21A0 | C11 | 159 | 169 | 대조립1부 |  | 17 | 425
10243 | A0024_B22A0 | A0024 | B22A0 | C11 | 159 | 170 | 대조립1부 |  | 17 | 340
10244 | A0024_B23A0 | A0024 | B23A0 | C11 | 166 | 180 | 대조립2부 |  | 14 | 238
10245 | A0024_B23A0 | A0024 | B23A0 | C11 | 166 | 180 | 대조립2부 |  | 14 | 238
10246 | A0024_B24A0 | A0024 | B24A0 | C11 | 153 | 173 | 대조립1부 |  | 12.5 | 212.5
10247 | A0024_B24A0 | A0024 | B24A0 | C11 | 153 | 173 | 대조립1부 |  | 12.5 | 212.5
10248 | A0024_B24A0 | A0024 | B24A0 | C11 | 153 | 173 | 대조립1부 |  | 12.5 | 212.5
10249 | A0024_B51P0 | A0024 | B51P0 | C11 | 135 | 147 | 대조립1부 |  | 19 | 380
10250 | A0024_B51P0 | A0024 | B51P0 | C11 | 135 | 147 | 대조립1부 |  | 19 | 380
10251 | A0024_B51P0 | A0024 | B51P0 | C11 | 135 | 147 | 대조립1부 |  | 19 | 380
10252 | A0024_B51P0 | A0024 | B51P0 | C11 | 135 | 147 | 대조립1부 |  | 19 | 380
10253 | A0024_B51P0 | A0024 | B51P0 | C11 | 135 | 147 | 대조립1부 |  | 19 | 380
10254 | A0024_B51S0 | A0024 | B51S0 | C11 | 135 | 147 | 대조립1부 |  | 19 | 380
10255 | A0024_B51S0 | A0024 | B51S0 | C11 | 135 | 147 | 대조립1부 |  | 19 | 380
10256 | A0024_B51S0 | A0024 | B51S0 | C11 | 135 | 147 | 대조립1부 |  | 19 | 380
10257 | A0024_B51S0 | A0024 | B51S0 | C11 | 135 | 147 | 대조립1부 |  | 19 | 380
10258 | A0024_B51S0 | A0024 | B51S0 | C11 | 135 | 147 | 대조립1부 |  | 19 | 380
10259 | A0024_B52P0 | A0024 | B52P0 | CH32 | 105 | 155 | 외부 |  | 13.5 | 256.5
10260 | A0024_B52P0 | A0024 | B52P0 | CH32 | 105 | 155 | 외부 |  | 13.5 | 256.5
10261 | A0024_B52P0 | A0024 | B52P0 | CH32 | 105 | 155 | 외부 |  | 13.5 | 256.5
10262 | A0024_B52P0 | A0024 | B52P0 | CH32 | 105 | 155 | 외부 |  | 13.5 | 256.5
10263 | A0024_B52S0 | A0024 | B52S0 | CH32 | 105 | 155 | 외부 |  | 13.5 | 256.5
10264 | A0024_B52S0 | A0024 | B52S0 | CH32 | 105 | 155 | 외부 |  | 13.5 | 256.5
10265 | A0024_B52S0 | A0024 | B52S0 | CH32 | 105 | 155 | 외부 |  | 13.5 | 256.5
10266 | A0024_B52S0 | A0024 | B52S0 | CH32 | 105 | 155 | 외부 |  | 13.5 | 256.5
10267 | A0024_B53P0 | A0024 | B53P0 | CJX1 | 107 | 163 | 외부 |  | 11 | 220
10268 | A0024_B53P0 | A0024 | B53P0 | CJX1 | 107 | 163 | 외부 |  | 11 | 220
10269 | A0024_B53P0 | A0024 | B53P0 | CJX1 | 107 | 163 | 외부 |  | 11 | 220
10270 | A0024_B53S0 | A0024 | B53S0 | CJX1 | 107 | 163 | 외부 |  | 11 | 220
10271 | A0024_B53S0 | A0024 | B53S0 | CJX1 | 107 | 163 | 외부 |  | 11 | 220
10272 | A0024_B53S0 | A0024 | B53S0 | CJX1 | 107 | 163 | 외부 |  | 11 | 220
10273 | A0024_B54P0 | A0024 | B54P0 | CJX1 | 110 | 166 | 외부 |  | 6 | 120
10274 | A0024_B54P0 | A0024 | B54P0 | CJX1 | 110 | 166 | 외부 |  | 6 | 120
10275 | A0024_B54P0 | A0024 | B54P0 | CJX1 | 110 | 166 | 외부 |  | 6 | 120
10276 | A0024_B54S0 | A0024 | B54S0 | CJX1 | 110 | 166 | 외부 |  | 6 | 120
10277 | A0024_B54S0 | A0024 | B54S0 | CJX1 | 110 | 166 | 외부 |  | 6 | 120
10278 | A0024_B54S0 | A0024 | B54S0 | CJX1 | 110 | 166 | 외부 |  | 6 | 120
10279 | A0024_B57P0 | A0024 | B57P0 | C11 | 162 | 174 | 외부 |  | 11 | 220
10280 | A0024_B57P0 | A0024 | B57P0 | C11 | 162 | 174 | 외부 |  | 11 | 220
10281 | A0024_B57S0 | A0024 | B57S0 | C11 | 162 | 174 | 외부 |  | 11 | 220
10282 | A0024_B57S0 | A0024 | B57S0 | C11 | 162 | 174 | 외부 |  | 11 | 220
10283 | A0024_C93A0 | A0024 | C93A0 | H32 | 222 | 229 | 외부 |  | 0 | 0
10284 | A0024_C93A0 | A0024 | C93A0 | H32 | 222 | 229 | 외부 |  | 0 | 0
10285 | A0024_C94A0 | A0024 | C94A0 | H32 | 224 | 231 | 외부 |  | 0 | 0
10286 | A0024_C94A0 | A0024 | C94A0 | H32 | 224 | 231 | 외부 |  | 0 | 0
10287 | A0024_C95A0 | A0024 | C95A0 | H32 | 196 | 203 | 외부 |  | 0 | 0
10288 | A0024_C95A0 | A0024 | C95A0 | H32 | 196 | 203 | 외부 |  | 0 | 0
10289 | A0024_C96A0 | A0024 | C96A0 | H32 | 196 | 203 | 외부 |  | 0 | 0
10290 | A0024_C96A0 | A0024 | C96A0 | H32 | 196 | 203 | 외부 |  | 0 | 0
10291 | A0024_C97A0 | A0024 | C97A0 | H32 | 169 | 177 | 외부 |  | 0 | 0
10292 | A0024_C97A0 | A0024 | C97A0 | H32 | 169 | 177 | 외부 |  | 0 | 0
10293 | A0024_C98A0 | A0024 | C98A0 | H32 | 212 | 219 | 외부 |  | 0 | 0
10294 | A0024_C98A0 | A0024 | C98A0 | H32 | 212 | 219 | 외부 |  | 0 | 0
10295 | A0024_C99A0 | A0024 | C99A0 | H32 | 180 | 187 | 외부 |  | 0 | 0
10296 | A0024_C99A0 | A0024 | C99A0 | H32 | 180 | 187 | 외부 |  | 0 | 0
10297 | A0024_E11A0 | A0024 | E11A0 | CC21 | 100 | 125 | 대조립1부 |  | 13.5 | 330.75
10298 | A0024_E12P0 | A0024 | E12P0 | CC21 | 104 | 127 | 대조립1부 |  | 14.5 | 261
10299 | A0024_E12S0 | A0024 | E12S0 | CC21 | 104 | 127 | 대조립1부 |  | 6.5 | 117
10300 | A0024_E13A0 | A0024 | E13A0 | CC21 | 91 | 118 | 대조립1부 |  | 14.5 | 224.75
10301 | A0024_E14A0 | A0024 | E14A0 | CC21 | 91 | 118 | 대조립1부 |  | 9 | 144
10302 | A0024_E21C0 | A0024 | E21C0 | C11 | 103 | 112 | 대조립1부 |  | 5.5 | 79.75
10303 | A0024_E21C0 | A0024 | E21C0 | C11 | 103 | 112 | 대조립1부 |  | 5.5 | 79.75
10304 | A0024_E21C0 | A0024 | E21C0 | C11 | 103 | 112 | 대조립1부 |  | 5.5 | 79.75
10305 | A0024_E22P0 | A0024 | E22P0 | C11 | 99 | 111 | 대조립1부 |  | 15 | 247.5
10306 | A0024_E22P1 | A0024 | E22P1 | G41 | 114 | 125 | 선행의장부 |  | 17 | 527
10307 | A0024_E22P1 | A0024 | E22P1 | G41 | 114 | 125 | 선행의장부 |  | 17 | 527
10308 | A0024_E22S0 | A0024 | E22S0 | C11 | 99 | 111 | 대조립1부 |  | 15 | 247.5
10309 | A0024_E22S1 | A0024 | E22S1 | G41 | 114 | 125 | 선행의장부 |  | 17 | 527
10310 | A0024_E22S1 | A0024 | E22S1 | G41 | 114 | 125 | 선행의장부 |  | 17 | 527
10311 | A0024_E23P0 | A0024 | E23P0 | C11 | 99 | 111 | 대조립1부 |  | 12 | 192
10312 | A0024_E23S0 | A0024 | E23S0 | C11 | 99 | 111 | 대조립1부 |  | 12 | 192
10313 | A0024_E24C0 | A0024 | E24C0 | C11 | 91 | 106 | 대조립1부 |  | 11 | 176
10314 | A0024_E24C0 | A0024 | E24C0 | C11 | 91 | 106 | 대조립1부 |  | 11 | 176
10315 | A0024_E24C0 | A0024 | E24C0 | C11 | 91 | 106 | 대조립1부 |  | 11 | 176
10316 | A0024_E25C0 | A0024 | E25C0 | C11 | 91 | 105 | 대조립2부 |  | 11 | 176
10317 | A0024_E25C0 | A0024 | E25C0 | C11 | 91 | 105 | 대조립2부 |  | 11 | 176
10318 | A0024_E25C0 | A0024 | E25C0 | C11 | 91 | 105 | 대조립2부 |  | 11 | 176
10319 | A0024_E31C0 | A0024 | E31C0 | C11 | 92 | 106 | 대조립1부 |  | 15.5 | 310
10320 | A0024_E31C0 | A0024 | E31C0 | C11 | 92 | 106 | 대조립1부 |  | 15.5 | 310
10321 | A0024_E31C0 | A0024 | E31C0 | C11 | 92 | 106 | 대조립1부 |  | 15.5 | 310
10322 | A0024_E32P0 | A0024 | E32P0 | C11 | 77 | 89 | 대조립1부 |  | 10.5 | 157.5
10323 | A0024_E32P0 | A0024 | E32P0 | C11 | 77 | 89 | 대조립1부 |  | 10.5 | 157.5
10324 | A0024_E32P0 | A0024 | E32P0 | C11 | 77 | 89 | 대조립1부 |  | 10.5 | 157.5
10325 | A0024_E32S0 | A0024 | E32S0 | C11 | 77 | 89 | 대조립1부 |  | 15 | 322.5
10326 | A0024_E32S1 | A0024 | E32S1 | G41 | 92 | 106 | 선행의장부 |  | 21 | 651
10327 | A0024_E32S1 | A0024 | E32S1 | G41 | 92 | 106 | 선행의장부 |  | 21 | 651
10328 | A0024_E33P0 | A0024 | E33P0 | C11 | 78 | 90 | 대조립1부 |  | 16 | 344
10329 | A0024_E33P0 | A0024 | E33P0 | C11 | 78 | 90 | 대조립1부 |  | 16 | 344
10330 | A0024_E33P0 | A0024 | E33P0 | C11 | 78 | 90 | 대조립1부 |  | 16 | 344
10331 | A0024_E33S0 | A0024 | E33S0 | C11 | 78 | 90 | 대조립1부 |  | 17 | 365.5
10332 | A0024_E34P0 | A0024 | E34P0 | C11 | 75 | 111 | 외부 |  | 16 | 256
10333 | A0024_E34P0 | A0024 | E34P0 | C11 | 75 | 111 | 외부 |  | 16 | 256
10334 | A0024_E34P0 | A0024 | E34P0 | C11 | 75 | 111 | 외부 |  | 16 | 256
10335 | A0024_E34P0 | A0024 | E34P0 | C11 | 75 | 111 | 외부 |  | 16 | 256
10336 | A0024_E34P0 | A0024 | E34P0 | C11 | 75 | 111 | 외부 |  | 16 | 256
10337 | A0024_E34S0 | A0024 | E34S0 | C11 | 75 | 111 | 외부 |  | 16 | 256
10338 | A0024_E34S0 | A0024 | E34S0 | C11 | 75 | 111 | 외부 |  | 16 | 256
10339 | A0024_E35P0 | A0024 | E35P0 | C11 | 76 | 112 | 외부 |  | 16 | 256
10340 | A0024_E35P0 | A0024 | E35P0 | C11 | 76 | 112 | 외부 |  | 16 | 256
10341 | A0024_E35P0 | A0024 | E35P0 | C11 | 76 | 112 | 외부 |  | 16 | 256
10342 | A0024_E35P0 | A0024 | E35P0 | C11 | 76 | 112 | 외부 |  | 16 | 256
10343 | A0024_E35P0 | A0024 | E35P0 | C11 | 76 | 112 | 외부 |  | 16 | 256
10344 | A0024_E35S0 | A0024 | E35S0 | C11 | 76 | 112 | 외부 |  | 16 | 256
10345 | A0024_E35S0 | A0024 | E35S0 | C11 | 76 | 112 | 외부 |  | 16 | 256
10346 | A0024_E41P0 | A0024 | E41P0 | CH32 | 48 | 121 | 외부 |  | 10.5 | 157.5
10347 | A0024_E41S0 | A0024 | E41S0 | CH32 | 48 | 121 | 외부 |  | 15 | 322.5
10348 | A0024_E42P0 | A0024 | E42P0 | CH32 | 49 | 126 | 외부 |  | 16 | 304
10349 | A0024_E42S0 | A0024 | E42S0 | C11 | 49 | 92 | 외부 |  | 17 | 323
10350 | A0024_E42S0 | A0024 | E42S0 | C11 | 49 | 92 | 외부 |  | 17 | 323
10351 | A0024_E42S0 | A0024 | E42S0 | C11 | 49 | 92 | 외부 |  | 17 | 323
10352 | A0024_E43C0 | A0024 | E43C0 | C11 | 92 | 106 | 대조립1부 |  | 15 | 300
10353 | A0024_E43C0 | A0024 | E43C0 | C11 | 92 | 106 | 대조립1부 |  | 15 | 300
10354 | A0024_E43C0 | A0024 | E43C0 | C11 | 92 | 106 | 대조립1부 |  | 15 | 300
10355 | A0024_E44C0 | A0024 | E44C0 | C11 | 140 | 153 | 대조립1부 |  | 15.5 | 310
10356 | A0024_E44C1 | A0024 | E44C1 | G41 | 156 | 167 | 선행의장부 |  | 20 | 640
10357 | A0024_E44C1 | A0024 | E44C1 | G41 | 156 | 167 | 선행의장부 |  | 20 | 640
10358 | A0024_E44C1 | A0024 | E44C1 | G41 | 156 | 167 | 선행의장부 |  | 20 | 640
10359 | A0024_E44C1 | A0024 | E44C1 | G41 | 156 | 167 | 선행의장부 |  | 20 | 640
10360 | A0024_E44C1 | A0024 | E44C1 | G41 | 156 | 167 | 선행의장부 |  | 20 | 640
10361 | A0024_E45C0 | A0024 | E45C0 | C11 | 141 | 154 | 대조립1부 |  | 13.5 | 222.75
10362 | A0024_E46P0 | A0024 | E46P0 | C11 | 139 | 149 | 대조립1부 |  | 9.5 | 104.5
10363 | A0024_E46P0 | A0024 | E46P0 | C11 | 139 | 149 | 대조립1부 |  | 9.5 | 104.5
10364 | A0024_E46P0 | A0024 | E46P0 | C11 | 139 | 149 | 대조립1부 |  | 9.5 | 104.5
10365 | A0024_E46P0 | A0024 | E46P0 | C11 | 139 | 149 | 대조립1부 |  | 9.5 | 104.5
10366 | A0024_E46P0 | A0024 | E46P0 | C11 | 139 | 149 | 대조립1부 |  | 9.5 | 104.5
10367 | A0024_E46P0 | A0024 | E46P0 | C11 | 139 | 149 | 대조립1부 |  | 9.5 | 104.5
10368 | A0024_E46S0 | A0024 | E46S0 | C11 | 139 | 149 | 대조립1부 |  | 9.5 | 95
10369 | A0024_E46S0 | A0024 | E46S0 | C11 | 139 | 149 | 대조립1부 |  | 9.5 | 95
10370 | A0024_E46S0 | A0024 | E46S0 | C11 | 139 | 149 | 대조립1부 |  | 9.5 | 95
10371 | A0024_E46S0 | A0024 | E46S0 | C11 | 139 | 149 | 대조립1부 |  | 9.5 | 95
10372 | A0024_E46S0 | A0024 | E46S0 | C11 | 139 | 149 | 대조립1부 |  | 9.5 | 95
10373 | A0024_E46S0 | A0024 | E46S0 | C11 | 139 | 149 | 대조립1부 |  | 9.5 | 95
10374 | A0024_E513P | A0024 | E513P | CC13 | 132 | 138 | 대조립1부 |  | 9.5 | 142.5
10375 | A0024_E513S | A0024 | E513S | CC13 | 132 | 138 | 대조립1부 |  | 9.5 | 142.5
10376 | A0024_E51P0 | A0024 | E51P0 | C11 | 146 | 159 | 대조립1부 |  | 11.5 | 172.5
10377 | A0024_E51P0 | A0024 | E51P0 | C11 | 146 | 159 | 대조립1부 |  | 11.5 | 172.5
10378 | A0024_E51P0 | A0024 | E51P0 | C11 | 146 | 159 | 대조립1부 |  | 11.5 | 172.5
10379 | A0024_E51P0 | A0024 | E51P0 | C11 | 146 | 159 | 대조립1부 |  | 11.5 | 172.5
10380 | A0024_E51P0 | A0024 | E51P0 | C11 | 146 | 159 | 대조립1부 |  | 11.5 | 172.5
10381 | A0024_E51P0 | A0024 | E51P0 | C11 | 146 | 159 | 대조립1부 |  | 11.5 | 172.5
10382 | A0024_E51S0 | A0024 | E51S0 | C11 | 146 | 159 | 대조립1부 |  | 11.5 | 172.5
10383 | A0024_E51S0 | A0024 | E51S0 | C11 | 146 | 159 | 대조립1부 |  | 11.5 | 172.5
10384 | A0024_E51S0 | A0024 | E51S0 | C11 | 146 | 159 | 대조립1부 |  | 11.5 | 172.5
10385 | A0024_E51S0 | A0024 | E51S0 | C11 | 146 | 159 | 대조립1부 |  | 11.5 | 172.5
10386 | A0024_E51S0 | A0024 | E51S0 | C11 | 146 | 159 | 대조립1부 |  | 11.5 | 172.5
10387 | A0024_E51S0 | A0024 | E51S0 | C11 | 146 | 159 | 대조립1부 |  | 11.5 | 172.5
10388 | A0024_E524P | A0024 | E524P | CC13 | 118 | 124 | 판넬조립1부 |  | 7 | 112
10389 | A0024_E524S | A0024 | E524S | CC13 | 118 | 124 | 판넬조립1부 |  | 7 | 112
10390 | A0024_E52P0 | A0024 | E52P0 | C11 | 132 | 142 | 대조립1부 |  | 15 | 240
10391 | A0024_E52P0 | A0024 | E52P0 | C11 | 132 | 142 | 대조립1부 |  | 15 | 240
10392 | A0024_E52P0 | A0024 | E52P0 | C11 | 132 | 142 | 대조립1부 |  | 15 | 240
10393 | A0024_E52S0 | A0024 | E52S0 | C11 | 132 | 142 | 대조립1부 |  | 15 | 240
10394 | A0024_E52S0 | A0024 | E52S0 | C11 | 132 | 142 | 대조립1부 |  | 15 | 240
10395 | A0024_E52S0 | A0024 | E52S0 | C11 | 132 | 142 | 대조립1부 |  | 15 | 240
10396 | A0024_E53P0 | A0024 | E53P0 | C11 | 128 | 140 | 대조립1부 |  | 16.5 | 321.75
10397 | A0024_E53P1 | A0024 | E53P1 | G41 | 160 | 169 | 선행의장부 |  | 17 | 680
10398 | A0024_E53P1 | A0024 | E53P1 | G41 | 160 | 169 | 선행의장부 |  | 17 | 680
10399 | A0024_E53P1 | A0024 | E53P1 | G41 | 160 | 169 | 선행의장부 |  | 17 | 680
10400 | A0024_E53P1 | A0024 | E53P1 | G41 | 160 | 169 | 선행의장부 |  | 17 | 680
10401 | A0024_E53P1 | A0024 | E53P1 | G41 | 160 | 169 | 선행의장부 |  | 17 | 680
10402 | A0024_E53S0 | A0024 | E53S0 | C11 | 128 | 140 | 대조립1부 |  | 16.5 | 321.75
10403 | A0024_E53S1 | A0024 | E53S1 | G41 | 160 | 169 | 선행의장부 |  | 17 | 680
10404 | A0024_E53S1 | A0024 | E53S1 | G41 | 160 | 169 | 선행의장부 |  | 17 | 680
10405 | A0024_E53S1 | A0024 | E53S1 | G41 | 160 | 169 | 선행의장부 |  | 17 | 680
10406 | A0024_E53S1 | A0024 | E53S1 | G41 | 160 | 169 | 선행의장부 |  | 17 | 680
10407 | A0024_E53S1 | A0024 | E53S1 | G41 | 160 | 169 | 선행의장부 |  | 17 | 680
10408 | A0024_E54P0 | A0024 | E54P0 | C11 | 131 | 141 | 대조립1부 |  | 14 | 280
10409 | A0024_E54S0 | A0024 | E54S0 | C11 | 131 | 141 | 대조립1부 |  | 14 | 280
10410 | A0024_E55C0 | A0024 | E55C0 | C11 | 141 | 154 | 대조립1부 |  | 13.5 | 276.75
10411 | A0024_E55C0 | A0024 | E55C0 | C11 | 141 | 154 | 대조립1부 |  | 13.5 | 276.75
10412 | A0024_E55C0 | A0024 | E55C0 | C11 | 141 | 154 | 대조립1부 |  | 13.5 | 276.75
10413 | A0024_E55C0 | A0024 | E55C0 | C11 | 141 | 154 | 대조립1부 |  | 13.5 | 276.75
10414 | A0024_E55C0 | A0024 | E55C0 | C11 | 141 | 154 | 대조립1부 |  | 13.5 | 276.75
10415 | A0024_E55C0 | A0024 | E55C0 | C11 | 141 | 154 | 대조립1부 |  | 13.5 | 276.75
10416 | A0024_F11A0 | A0024 | F11A0 | CF21 | 134 | 169 | 외부 |  | 9 | 99
10417 | A0024_F11A0 | A0024 | F11A0 | CF21 | 134 | 169 | 외부 |  | 9 | 99
10418 | A0024_F21A0 | A0024 | F21A0 | CF21 | 134 | 174 | 외부 |  | 11 | 148.5
10419 | A0024_F21A0 | A0024 | F21A0 | CF21 | 134 | 174 | 외부 |  | 11 | 148.5
10420 | A0024_F71P0 | A0024 | F71P0 | C11 | 163 | 183 | 외부 |  | 4.5 | 45
10421 | A0024_F71S0 | A0024 | F71S0 | C11 | 163 | 183 | 외부 |  | 4.5 | 45
10422 | A0024_F72P0 | A0024 | F72P0 | C11 | 163 | 183 | 외부 |  | 4.5 | 47.25
10423 | A0024_F72S0 | A0024 | F72S0 | C11 | 163 | 183 | 외부 |  | 4.5 | 47.25
10424 | A0024_F73P0 | A0024 | F73P0 | C11 | 163 | 183 | 외부 |  | 4.5 | 47.25
10425 | A0024_F73S0 | A0024 | F73S0 | C11 | 163 | 183 | 외부 |  | 4.5 | 47.25
10426 | A0024_F74C0 | A0024 | F74C0 | C11 | 163 | 183 | 외부 |  | 4.5 | 45
10427 | A0024_H11P3 | A0024 | H11P3 | LL64 | 149 | 239 | 외부 |  | 10 | 510
10428 | A0024_H11P3 | A0024 | H11P3 | LL64 | 149 | 239 | 외부 |  | 10 | 510
10429 | A0024_H23P3 | A0024 | H23P3 | LL64 | 154 | 243 | 외부 |  | 10.5 | 535.5
10430 | A0024_H23P3 | A0024 | H23P3 | LL64 | 154 | 243 | 외부 |  | 10.5 | 535.5
10431 | A0024_L11P0 | A0024 | L11P0 | H32 | 181 | 197 | 외부 |  | 0 | 0
10432 | A0024_L11P0 | A0024 | L11P0 | H32 | 181 | 197 | 외부 |  | 0 | 0
10433 | A0024_L11S0 | A0024 | L11S0 | H32 | 181 | 197 | 외부 |  | 0 | 0
10434 | A0024_L11S0 | A0024 | L11S0 | H32 | 181 | 197 | 외부 |  | 0 | 0
10435 | A0024_L12P0 | A0024 | L12P0 | H32 | 162 | 176 | 외부 |  | 0 | 0
10436 | A0024_L12P0 | A0024 | L12P0 | H32 | 162 | 176 | 외부 |  | 0 | 0
10437 | A0024_L12S0 | A0024 | L12S0 | H32 | 162 | 176 | 외부 |  | 0 | 0
10438 | A0024_L12S0 | A0024 | L12S0 | H32 | 162 | 176 | 외부 |  | 0 | 0
10439 | A0024_L13P0 | A0024 | L13P0 | H32 | 161 | 174 | 외부 |  | 0 | 0
10440 | A0024_L13P0 | A0024 | L13P0 | H32 | 161 | 174 | 외부 |  | 0 | 0
10441 | A0024_L13S0 | A0024 | L13S0 | H32 | 161 | 174 | 외부 |  | 0 | 0
10442 | A0024_L13S0 | A0024 | L13S0 | H32 | 161 | 174 | 외부 |  | 0 | 0
10443 | A0024_L14P0 | A0024 | L14P0 | H32 | 161 | 174 | 외부 |  | 0 | 0
10444 | A0024_L14P0 | A0024 | L14P0 | H32 | 161 | 174 | 외부 |  | 0 | 0
10445 | A0024_L14S0 | A0024 | L14S0 | H32 | 161 | 174 | 외부 |  | 0 | 0
10446 | A0024_L14S0 | A0024 | L14S0 | H32 | 161 | 174 | 외부 |  | 0 | 0
10447 | A0024_L15P0 | A0024 | L15P0 | H32 | 162 | 176 | 외부 |  | 0 | 0
10448 | A0024_L15P0 | A0024 | L15P0 | H32 | 162 | 176 | 외부 |  | 0 | 0
10449 | A0024_L15S0 | A0024 | L15S0 | H32 | 162 | 176 | 외부 |  | 0 | 0
10450 | A0024_L15S0 | A0024 | L15S0 | H32 | 162 | 176 | 외부 |  | 0 | 0
10451 | A0024_L16P0 | A0024 | L16P0 | H32 | 162 | 176 | 외부 |  | 0 | 0
10452 | A0024_L16P0 | A0024 | L16P0 | H32 | 162 | 176 | 외부 |  | 0 | 0
10453 | A0024_L16S0 | A0024 | L16S0 | H32 | 162 | 176 | 외부 |  | 0 | 0
10454 | A0024_L16S0 | A0024 | L16S0 | H32 | 162 | 176 | 외부 |  | 0 | 0
10455 | A0024_L17P0 | A0024 | L17P0 | H32 | 162 | 176 | 외부 |  | 0 | 0
10456 | A0024_L17P0 | A0024 | L17P0 | H32 | 162 | 176 | 외부 |  | 0 | 0
10457 | A0024_L17S0 | A0024 | L17S0 | H32 | 162 | 176 | 외부 |  | 0 | 0
10458 | A0024_L17S0 | A0024 | L17S0 | H32 | 162 | 176 | 외부 |  | 0 | 0
10459 | A0024_L18P0 | A0024 | L18P0 | H32 | 218 | 231 | 외부 |  | 0 | 0
10460 | A0024_L18P0 | A0024 | L18P0 | H32 | 218 | 231 | 외부 |  | 0 | 0
10461 | A0024_L18S0 | A0024 | L18S0 | H32 | 218 | 231 | 외부 |  | 0 | 0
10462 | A0024_L18S0 | A0024 | L18S0 | H32 | 218 | 231 | 외부 |  | 0 | 0
10463 | A0024_L19P0 | A0024 | L19P0 | H32 | 218 | 231 | 외부 |  | 0 | 0
10464 | A0024_L19P0 | A0024 | L19P0 | H32 | 218 | 231 | 외부 |  | 0 | 0
10465 | A0024_L19S0 | A0024 | L19S0 | H32 | 218 | 231 | 외부 |  | 0 | 0
10466 | A0024_L19S0 | A0024 | L19S0 | H32 | 218 | 231 | 외부 |  | 0 | 0
10467 | A0024_L20P0 | A0024 | L20P0 | H32 | 218 | 231 | 외부 |  | 0 | 0
10468 | A0024_L20P0 | A0024 | L20P0 | H32 | 218 | 231 | 외부 |  | 0 | 0
10469 | A0024_L20S0 | A0024 | L20S0 | H32 | 218 | 231 | 외부 |  | 0 | 0
10470 | A0024_L20S0 | A0024 | L20S0 | H32 | 218 | 231 | 외부 |  | 0 | 0
10471 | A0024_L21P0 | A0024 | L21P0 | H32 | 219 | 232 | 외부 |  | 0 | 0
10472 | A0024_L21P0 | A0024 | L21P0 | H32 | 219 | 232 | 외부 |  | 0 | 0
10473 | A0024_L21S0 | A0024 | L21S0 | H32 | 219 | 232 | 외부 |  | 0 | 0
10474 | A0024_L21S0 | A0024 | L21S0 | H32 | 219 | 232 | 외부 |  | 0 | 0
10475 | A0024_L22P0 | A0024 | L22P0 | H32 | 219 | 232 | 외부 |  | 0 | 0
10476 | A0024_L22P0 | A0024 | L22P0 | H32 | 219 | 232 | 외부 |  | 0 | 0
10477 | A0024_L22S0 | A0024 | L22S0 | H32 | 219 | 232 | 외부 |  | 0 | 0
10478 | A0024_L22S0 | A0024 | L22S0 | H32 | 219 | 232 | 외부 |  | 0 | 0
10479 | A0024_L23P0 | A0024 | L23P0 | H32 | 224 | 237 | 외부 |  | 0 | 0
10480 | A0024_L23P0 | A0024 | L23P0 | H32 | 224 | 237 | 외부 |  | 0 | 0
10481 | A0024_L23S0 | A0024 | L23S0 | H32 | 224 | 237 | 외부 |  | 0 | 0
10482 | A0024_L23S0 | A0024 | L23S0 | H32 | 224 | 237 | 외부 |  | 0 | 0
10483 | A0024_L24P0 | A0024 | L24P0 | H32 | 224 | 237 | 외부 |  | 0 | 0
10484 | A0024_L24P0 | A0024 | L24P0 | H32 | 224 | 237 | 외부 |  | 0 | 0
10485 | A0024_L24S0 | A0024 | L24S0 | H32 | 224 | 237 | 외부 |  | 0 | 0
10486 | A0024_L24S0 | A0024 | L24S0 | H32 | 224 | 237 | 외부 |  | 0 | 0
10487 | A0024_L25P0 | A0024 | L25P0 | H32 | 223 | 236 | 외부 |  | 0 | 0
10488 | A0024_L25P0 | A0024 | L25P0 | H32 | 223 | 236 | 외부 |  | 0 | 0
10489 | A0024_L25S0 | A0024 | L25S0 | H32 | 223 | 236 | 외부 |  | 0 | 0
10490 | A0024_L25S0 | A0024 | L25S0 | H32 | 223 | 236 | 외부 |  | 0 | 0
10491 | A0024_L26P0 | A0024 | L26P0 | H32 | 223 | 236 | 외부 |  | 0 | 0
10492 | A0024_L26P0 | A0024 | L26P0 | H32 | 223 | 236 | 외부 |  | 0 | 0
10493 | A0024_L26S0 | A0024 | L26S0 | H32 | 223 | 236 | 외부 |  | 0 | 0
10494 | A0024_L26S0 | A0024 | L26S0 | H32 | 223 | 236 | 외부 |  | 0 | 0
10495 | A0024_L27P0 | A0024 | L27P0 | H32 | 226 | 239 | 외부 |  | 0 | 0
10496 | A0024_L27P0 | A0024 | L27P0 | H32 | 226 | 239 | 외부 |  | 0 | 0
10497 | A0024_L27S0 | A0024 | L27S0 | H32 | 226 | 239 | 외부 |  | 0 | 0
10498 | A0024_L27S0 | A0024 | L27S0 | H32 | 226 | 239 | 외부 |  | 0 | 0
10499 | A0024_L28P0 | A0024 | L28P0 | H32 | 226 | 239 | 외부 |  | 0 | 0
10500 | A0024_L28P0 | A0024 | L28P0 | H32 | 226 | 239 | 외부 |  | 0 | 0
10501 | A0024_L28S0 | A0024 | L28S0 | H32 | 226 | 239 | 외부 |  | 0 | 0
10502 | A0024_L28S0 | A0024 | L28S0 | H32 | 226 | 239 | 외부 |  | 0 | 0
10503 | A0024_L29P0 | A0024 | L29P0 | H32 | 229 | 240 | 외부 |  | 0 | 0
10504 | A0024_L29P0 | A0024 | L29P0 | H32 | 229 | 240 | 외부 |  | 0 | 0
10505 | A0024_L29S0 | A0024 | L29S0 | H32 | 229 | 240 | 외부 |  | 0 | 0
10506 | A0024_L29S0 | A0024 | L29S0 | H32 | 229 | 240 | 외부 |  | 0 | 0
10507 | A0024_L30P0 | A0024 | L30P0 | H32 | 194 | 208 | 외부 |  | 0 | 0
10508 | A0024_L30P0 | A0024 | L30P0 | H32 | 194 | 208 | 외부 |  | 0 | 0
10509 | A0024_L30S0 | A0024 | L30S0 | H32 | 194 | 208 | 외부 |  | 0 | 0
10510 | A0024_L30S0 | A0024 | L30S0 | H32 | 194 | 208 | 외부 |  | 0 | 0
10511 | A0024_L31P0 | A0024 | L31P0 | H32 | 194 | 208 | 외부 |  | 0 | 0
10512 | A0024_L31P0 | A0024 | L31P0 | H32 | 194 | 208 | 외부 |  | 0 | 0
10513 | A0024_L31S0 | A0024 | L31S0 | H32 | 194 | 208 | 외부 |  | 0 | 0
10514 | A0024_L31S0 | A0024 | L31S0 | H32 | 194 | 208 | 외부 |  | 0 | 0
10515 | A0024_L32P0 | A0024 | L32P0 | H32 | 194 | 208 | 외부 |  | 0 | 0
10516 | A0024_L32P0 | A0024 | L32P0 | H32 | 194 | 208 | 외부 |  | 0 | 0
10517 | A0024_L32S0 | A0024 | L32S0 | H32 | 194 | 208 | 외부 |  | 0 | 0
10518 | A0024_L32S0 | A0024 | L32S0 | H32 | 194 | 208 | 외부 |  | 0 | 0
10519 | A0024_M31P3 | A0024 | M31P3 | LL64 | 113 | 205 | 외부 |  | 9 | 306
10520 | A0024_M31P3 | A0024 | M31P3 | LL64 | 113 | 205 | 외부 |  | 9 | 306
10521 | A0024_N113P | A0024 | N113P | CC13 | 98 | 107 | 판넬조립1부 |  | 15.5 | 310
10522 | A0024_N123P | A0024 | N123P | CC13 | 107 | 118 | 판넬조립1부 |  | 20 | 430
10523 | A0024_N133P | A0024 | N133P | CC13 | 99 | 110 | 판넬조립1부 |  | 20 | 510
10524 | A0024_N133S | A0024 | N133S | CC13 | 84 | 110 | 판넬조립1부 |  | 20 | 410
10525 | A0024_N143P | A0024 | N143P | CC13 | 92 | 106 | 판넬조립1부 |  | 20 | 530
10526 | A0024_N143S | A0024 | N143S | CC13 | 83 | 106 | 판넬조립1부 |  | 20 | 430
10527 | A0024_N243P | A0024 | N243P | C12 | 153 | 153 | 대조립1부 |  | 8 | 136
10528 | A0024_N243S | A0024 | N243S | C12 | 153 | 153 | 대조립1부 |  | 8 | 136
10529 | A0024_N393P | A0024 | N393P | CC13 | 146 | 156 | 판넬조립1부 |  | 15 | 255
10530 | A0024_N393S | A0024 | N393S | CC13 | 146 | 156 | 판넬조립1부 |  | 15 | 255
10531 | A0024_N403P | A0024 | N403P | C12 | 154 | 154 | 대조립1부 |  | 7.5 | 120
10532 | A0024_N403S | A0024 | N403S | C12 | 154 | 154 | 대조립1부 |  | 7.5 | 120
10533 | A0024_N404P | A0024 | N404P | C12 | 154 | 154 | 대조립1부 |  | 5.5 | 88
10534 | A0024_N404S | A0024 | N404S | C12 | 154 | 154 | 대조립1부 |  | 5.5 | 88
10535 | A0024_N405P | A0024 | N405P | C12 | 154 | 154 | 대조립1부 |  | 6 | 96
10536 | A0024_N405S | A0024 | N405S | C12 | 154 | 154 | 대조립1부 |  | 6 | 96
10537 | A0024_N413P | A0024 | N413P | C12 | 167 | 167 | 판넬조립2부 |  | 8.5 | 144.5
10538 | A0024_N413S | A0024 | N413S | C12 | 167 | 167 | 판넬조립2부 |  | 8.5 | 144.5
10539 | A0024_N414P | A0024 | N414P | C12 | 167 | 167 | 판넬조립2부 |  | 7 | 119
10540 | A0024_N414S | A0024 | N414S | C12 | 167 | 167 | 판넬조립2부 |  | 7 | 119
10541 | A0024_N415P | A0024 | N415P | C12 | 167 | 167 | 판넬조립2부 |  | 8 | 136
10542 | A0024_N415S | A0024 | N415S | C12 | 167 | 167 | 판넬조립2부 |  | 8 | 136
10543 | A0024_N417P | A0024 | N417P | C12 | 167 | 167 | 판넬조립2부 |  | 6 | 102
10544 | A0024_N417S | A0024 | N417S | C12 | 167 | 167 | 판넬조립2부 |  | 6 | 102
10545 | A0024_N573P | A0024 | N573P | C12 | 149 | 149 | 대조립2부 |  | 8 | 160
10546 | A0024_N573S | A0024 | N573S | C12 | 149 | 149 | 대조립2부 |  | 8 | 160
10547 | A0024_N574P | A0024 | N574P | C12 | 149 | 149 | 대조립2부 |  | 5.5 | 110
10548 | A0024_N574S | A0024 | N574S | C12 | 149 | 149 | 대조립2부 |  | 5.5 | 110
10549 | A0024_N643P | A0024 | N643P | C12 | 153 | 153 | 판넬조립2부 |  | 8 | 132
10550 | A0024_N643S | A0024 | N643S | C12 | 153 | 153 | 판넬조립2부 |  | 8 | 132
10551 | A0024_N773P | A0024 | N773P | CC13 | 133 | 142 | 판넬조립1부 |  | 20 | 440
10552 | A0024_N793P | A0024 | N793P | CC13 | 126 | 135 | 판넬조립1부 |  | 17 | 306
10553 | A0024_N843P | A0024 | N843P | C12 | 111 | 111 | 대조립2부 |  | 12 | 240
10554 | A0024_N843P | A0024 | N843P | C12 | 111 | 111 | 대조립2부 |  | 12 | 240
10555 | A0024_N843S | A0024 | N843S | C12 | 111 | 111 | 대조립2부 |  | 12 | 240
10556 | A0024_N843S | A0024 | N843S | C12 | 111 | 111 | 대조립2부 |  | 12 | 240
10557 | A0024_N992P | A0024 | N992P | CC13 | 146 | 156 | 판넬조립1부 |  | 10 | 165
10558 | A0024_N992S | A0024 | N992S | CC13 | 146 | 156 | 판넬조립1부 |  | 10 | 165
10559 | A0024_P31P0 | A0024 | P31P0 | H32 | 160 | 167 | 외부 |  | 3 | 36
10560 | A0024_P31S0 | A0024 | P31S0 | H32 | 160 | 167 | 외부 |  | 3 | 36
10561 | A0024_P33C0 | A0024 | P33C0 | H32 | 184 | 196 | 외부 |  | 2 | 43
10562 | A0024_P33C0 | A0024 | P33C0 | H32 | 184 | 196 | 외부 |  | 2 | 43
10563 | A0024_P34C0 | A0024 | P34C0 | H32 | 184 | 196 | 외부 |  | 2 | 43
10564 | A0024_P34C0 | A0024 | P34C0 | H32 | 184 | 196 | 외부 |  | 2 | 43
10565 | A0024_P41C0 | A0024 | P41C0 | CH32 | 77 | 120 | 외부 |  | 13 | 175.5
10566 | A0024_P41C0 | A0024 | P41C0 | CH32 | 77 | 120 | 외부 |  | 13 | 175.5
10567 | A0024_P42P0 | A0024 | P42P0 | CH32 | 77 | 120 | 외부 |  | 13.5 | 216
10568 | A0024_P42P0 | A0024 | P42P0 | CH32 | 77 | 120 | 외부 |  | 13.5 | 216
10569 | A0024_P42S0 | A0024 | P42S0 | CH32 | 77 | 120 | 외부 |  | 13.5 | 216
10570 | A0024_P42S0 | A0024 | P42S0 | CH32 | 77 | 120 | 외부 |  | 13.5 | 216
10571 | A0024_P43C0 | A0024 | P43C0 | CH32 | 47 | 91 | 외부 |  | 13 | 175.5
10572 | A0024_P43C0 | A0024 | P43C0 | CH32 | 47 | 91 | 외부 |  | 13 | 175.5
10573 | A0024_P44P0 | A0024 | P44P0 | CH32 | 47 | 91 | 외부 |  | 13.5 | 216
10574 | A0024_P44P0 | A0024 | P44P0 | CH32 | 47 | 91 | 외부 |  | 13.5 | 216
10575 | A0024_P44S0 | A0024 | P44S0 | CH32 | 47 | 91 | 외부 |  | 13.5 | 216
10576 | A0024_P44S0 | A0024 | P44S0 | CH32 | 47 | 91 | 외부 |  | 13.5 | 216
10577 | A0024_P45C0 | A0024 | P45C0 | CH32 | 50 | 99 | 외부 |  | 13 | 175.5
10578 | A0024_P45C0 | A0024 | P45C0 | CH32 | 50 | 99 | 외부 |  | 13 | 175.5
10579 | A0024_P46P0 | A0024 | P46P0 | CH32 | 50 | 99 | 외부 |  | 13.5 | 216
10580 | A0024_P46P0 | A0024 | P46P0 | CH32 | 50 | 99 | 외부 |  | 13.5 | 216
10581 | A0024_P46S0 | A0024 | P46S0 | CH32 | 50 | 99 | 외부 |  | 13.5 | 216
10582 | A0024_P46S0 | A0024 | P46S0 | CH32 | 50 | 99 | 외부 |  | 13.5 | 216
10583 | A0024_P47C0 | A0024 | P47C0 | CH32 | 55 | 104 | 외부 |  | 13 | 175.5
10584 | A0024_P47C0 | A0024 | P47C0 | CH32 | 55 | 104 | 외부 |  | 13 | 175.5
10585 | A0024_P48P0 | A0024 | P48P0 | CH32 | 55 | 104 | 외부 |  | 13.5 | 216
10586 | A0024_P48P0 | A0024 | P48P0 | CH32 | 55 | 104 | 외부 |  | 13.5 | 216
10587 | A0024_P48S0 | A0024 | P48S0 | CH32 | 55 | 104 | 외부 |  | 13.5 | 216
10588 | A0024_P48S0 | A0024 | P48S0 | CH32 | 55 | 104 | 외부 |  | 13.5 | 216
10589 | A0024_P49C0 | A0024 | P49C0 | CH32 | 58 | 106 | 외부 |  | 13 | 175.5
10590 | A0024_P49C0 | A0024 | P49C0 | CH32 | 58 | 106 | 외부 |  | 13 | 175.5
10591 | A0024_P50P0 | A0024 | P50P0 | CH32 | 58 | 106 | 외부 |  | 13.5 | 216
10592 | A0024_P50P0 | A0024 | P50P0 | CH32 | 58 | 106 | 외부 |  | 13.5 | 216
10593 | A0024_P50S0 | A0024 | P50S0 | CH32 | 58 | 106 | 외부 |  | 13.5 | 216
10594 | A0024_P50S0 | A0024 | P50S0 | CH32 | 58 | 106 | 외부 |  | 13.5 | 216
10595 | A0024_P51C0 | A0024 | P51C0 | CH32 | 64 | 111 | 외부 |  | 13 | 175.5
10596 | A0024_P51C0 | A0024 | P51C0 | CH32 | 64 | 111 | 외부 |  | 13 | 175.5
10597 | A0024_P52P0 | A0024 | P52P0 | CH32 | 64 | 111 | 외부 |  | 13.5 | 216
10598 | A0024_P52P0 | A0024 | P52P0 | CH32 | 64 | 111 | 외부 |  | 13.5 | 216
10599 | A0024_P52S0 | A0024 | P52S0 | CH32 | 64 | 111 | 외부 |  | 13.5 | 216
10600 | A0024_P52S0 | A0024 | P52S0 | CH32 | 64 | 111 | 외부 |  | 13.5 | 216
10601 | A0024_P53C0 | A0024 | P53C0 | CH32 | 89 | 132 | 외부 |  | 13 | 175.5
10602 | A0024_P53C0 | A0024 | P53C0 | CH32 | 89 | 132 | 외부 |  | 13 | 175.5
10603 | A0024_P54P0 | A0024 | P54P0 | CH32 | 89 | 132 | 외부 |  | 13.5 | 216
10604 | A0024_P54P0 | A0024 | P54P0 | CH32 | 89 | 132 | 외부 |  | 13.5 | 216
10605 | A0024_P54S0 | A0024 | P54S0 | CH32 | 89 | 132 | 외부 |  | 13.5 | 216
10606 | A0024_P54S0 | A0024 | P54S0 | CH32 | 89 | 132 | 외부 |  | 13.5 | 216
10607 | A0024_P55C0 | A0024 | P55C0 | CH32 | 82 | 125 | 외부 |  | 13 | 175.5
10608 | A0024_P55C0 | A0024 | P55C0 | CH32 | 82 | 125 | 외부 |  | 13 | 175.5
10609 | A0024_P56P0 | A0024 | P56P0 | CH32 | 82 | 125 | 외부 |  | 13.5 | 216
10610 | A0024_P56P0 | A0024 | P56P0 | CH32 | 82 | 125 | 외부 |  | 13.5 | 216
10611 | A0024_P56S0 | A0024 | P56S0 | CH32 | 82 | 125 | 외부 |  | 13.5 | 216
10612 | A0024_P56S0 | A0024 | P56S0 | CH32 | 82 | 125 | 외부 |  | 13.5 | 216
10613 | A0024_P57C0 | A0024 | P57C0 | CH32 | 92 | 135 | 외부 |  | 13 | 175.5
10614 | A0024_P57C0 | A0024 | P57C0 | CH32 | 92 | 135 | 외부 |  | 13 | 175.5
10615 | A0024_P58P0 | A0024 | P58P0 | CH32 | 92 | 135 | 외부 |  | 13.5 | 216
10616 | A0024_P58P0 | A0024 | P58P0 | CH32 | 92 | 135 | 외부 |  | 13.5 | 216
10617 | A0024_P58S0 | A0024 | P58S0 | CH32 | 92 | 135 | 외부 |  | 13.5 | 216
10618 | A0024_P58S0 | A0024 | P58S0 | CH32 | 92 | 135 | 외부 |  | 13.5 | 216
10619 | A0024_P59C0 | A0024 | P59C0 | CH32 | 99 | 139 | 외부 |  | 13 | 175.5
10620 | A0024_P59C0 | A0024 | P59C0 | CH32 | 99 | 139 | 외부 |  | 13 | 175.5
10621 | A0024_P60P0 | A0024 | P60P0 | CH32 | 99 | 139 | 외부 |  | 13.5 | 216
10622 | A0024_P60P0 | A0024 | P60P0 | CH32 | 99 | 139 | 외부 |  | 13.5 | 216
10623 | A0024_P60S0 | A0024 | P60S0 | CH32 | 99 | 139 | 외부 |  | 13.5 | 216
10624 | A0024_P60S0 | A0024 | P60S0 | CH32 | 99 | 139 | 외부 |  | 13.5 | 216
10625 | A0024_P61C0 | A0024 | P61C0 | CH32 | 114 | 156 | 외부 |  | 13 | 175.5
10626 | A0024_P61C0 | A0024 | P61C0 | CH32 | 114 | 156 | 외부 |  | 13 | 175.5
10627 | A0024_P62P0 | A0024 | P62P0 | CH32 | 114 | 156 | 외부 |  | 13.5 | 216
10628 | A0024_P62P0 | A0024 | P62P0 | CH32 | 114 | 156 | 외부 |  | 13.5 | 216
10629 | A0024_P62S0 | A0024 | P62S0 | CH32 | 114 | 156 | 외부 |  | 13.5 | 216
10630 | A0024_P62S0 | A0024 | P62S0 | CH32 | 114 | 156 | 외부 |  | 13.5 | 216
10631 | A0024_P63C0 | A0024 | P63C0 | CH32 | 103 | 141 | 외부 |  | 13 | 175.5
10632 | A0024_P63C0 | A0024 | P63C0 | CH32 | 103 | 141 | 외부 |  | 13 | 175.5
10633 | A0024_P64P0 | A0024 | P64P0 | CH32 | 103 | 141 | 외부 |  | 13.5 | 216
10634 | A0024_P64P0 | A0024 | P64P0 | CH32 | 103 | 141 | 외부 |  | 13.5 | 216
10635 | A0024_P64S0 | A0024 | P64S0 | CH32 | 103 | 141 | 외부 |  | 13.5 | 216
10636 | A0024_P64S0 | A0024 | P64S0 | CH32 | 103 | 141 | 외부 |  | 13.5 | 216
10637 | A0024_P65C0 | A0024 | P65C0 | CH32 | 106 | 146 | 외부 |  | 13 | 175.5
10638 | A0024_P65C0 | A0024 | P65C0 | CH32 | 106 | 146 | 외부 |  | 13 | 175.5
10639 | A0024_P66P0 | A0024 | P66P0 | CH32 | 106 | 146 | 외부 |  | 13.5 | 216
10640 | A0024_P66P0 | A0024 | P66P0 | CH32 | 106 | 146 | 외부 |  | 13.5 | 216
10641 | A0024_P66S0 | A0024 | P66S0 | CH32 | 106 | 146 | 외부 |  | 13.5 | 216
10642 | A0024_P66S0 | A0024 | P66S0 | CH32 | 106 | 146 | 외부 |  | 13.5 | 216
10643 | A0024_P67C0 | A0024 | P67C0 | CH32 | 110 | 149 | 외부 |  | 13 | 175.5
10644 | A0024_P67C0 | A0024 | P67C0 | CH32 | 110 | 149 | 외부 |  | 13 | 175.5
10645 | A0024_P68P0 | A0024 | P68P0 | CH32 | 110 | 149 | 외부 |  | 13.5 | 216
10646 | A0024_P68P0 | A0024 | P68P0 | CH32 | 110 | 149 | 외부 |  | 13.5 | 216
10647 | A0024_P68S0 | A0024 | P68S0 | CH32 | 110 | 149 | 외부 |  | 13.5 | 216
10648 | A0024_P68S0 | A0024 | P68S0 | CH32 | 110 | 149 | 외부 |  | 13.5 | 216
10649 | A0024_P69C0 | A0024 | P69C0 | CH32 | 113 | 154 | 외부 |  | 13 | 175.5
10650 | A0024_P69C0 | A0024 | P69C0 | CH32 | 113 | 154 | 외부 |  | 13 | 175.5
10651 | A0024_P70P0 | A0024 | P70P0 | CH32 | 113 | 154 | 외부 |  | 13.5 | 216
10652 | A0024_P70P0 | A0024 | P70P0 | CH32 | 113 | 154 | 외부 |  | 13.5 | 216
10653 | A0024_P70S0 | A0024 | P70S0 | CH32 | 113 | 154 | 외부 |  | 13.5 | 216
10654 | A0024_P70S0 | A0024 | P70S0 | CH32 | 113 | 154 | 외부 |  | 13.5 | 216
10655 | A0024_P71C0 | A0024 | P71C0 | CH32 | 119 | 161 | 외부 |  | 13 | 175.5
10656 | A0024_P71C0 | A0024 | P71C0 | CH32 | 119 | 161 | 외부 |  | 13 | 175.5
10657 | A0024_P72P0 | A0024 | P72P0 | CH32 | 119 | 161 | 외부 |  | 13.5 | 216
10658 | A0024_P72P0 | A0024 | P72P0 | CH32 | 119 | 161 | 외부 |  | 13.5 | 216
10659 | A0024_P72S0 | A0024 | P72S0 | CH32 | 119 | 161 | 외부 |  | 13.5 | 216
10660 | A0024_P72S0 | A0024 | P72S0 | CH32 | 119 | 161 | 외부 |  | 13.5 | 216
10661 | A0024_P73C0 | A0024 | P73C0 | CH32 | 121 | 163 | 외부 |  | 13 | 175.5
10662 | A0024_P73C0 | A0024 | P73C0 | CH32 | 121 | 163 | 외부 |  | 13 | 175.5
10663 | A0024_P74P0 | A0024 | P74P0 | CH32 | 121 | 163 | 외부 |  | 13.5 | 216
10664 | A0024_P74P0 | A0024 | P74P0 | CH32 | 121 | 163 | 외부 |  | 13.5 | 216
10665 | A0024_P74S0 | A0024 | P74S0 | CH32 | 121 | 163 | 외부 |  | 13.5 | 216
10666 | A0024_P74S0 | A0024 | P74S0 | CH32 | 121 | 163 | 외부 |  | 13.5 | 216
10667 | A0024_P75C0 | A0024 | P75C0 | CH32 | 126 | 168 | 외부 |  | 13 | 175.5
10668 | A0024_P75C0 | A0024 | P75C0 | CH32 | 126 | 168 | 외부 |  | 13 | 175.5
10669 | A0024_P76P0 | A0024 | P76P0 | CH32 | 126 | 168 | 외부 |  | 11 | 148.5
10670 | A0024_P76P0 | A0024 | P76P0 | CH32 | 126 | 168 | 외부 |  | 11 | 148.5
10671 | A0024_P76S0 | A0024 | P76S0 | CH32 | 126 | 168 | 외부 |  | 11 | 148.5
10672 | A0024_P76S0 | A0024 | P76S0 | CH32 | 126 | 168 | 외부 |  | 11 | 148.5
10673 | A0024_P77C0 | A0024 | P77C0 | CH32 | 72 | 117 | 외부 |  | 13 | 175.5
10674 | A0024_P77C0 | A0024 | P77C0 | CH32 | 72 | 117 | 외부 |  | 13 | 175.5
10675 | A0024_P78P0 | A0024 | P78P0 | CH32 | 72 | 117 | 외부 |  | 13.5 | 216
10676 | A0024_P78P0 | A0024 | P78P0 | CH32 | 72 | 117 | 외부 |  | 13.5 | 216
10677 | A0024_P78S0 | A0024 | P78S0 | CH32 | 72 | 117 | 외부 |  | 13.5 | 216
10678 | A0024_P78S0 | A0024 | P78S0 | CH32 | 72 | 117 | 외부 |  | 13.5 | 216
10679 | A0024_P79C0 | A0024 | P79C0 | CH32 | 69 | 114 | 외부 |  | 13 | 175.5
10680 | A0024_P79C0 | A0024 | P79C0 | CH32 | 69 | 114 | 외부 |  | 13 | 175.5
10681 | A0024_P80P0 | A0024 | P80P0 | CH32 | 69 | 114 | 외부 |  | 13.5 | 216
10682 | A0024_P80P0 | A0024 | P80P0 | CH32 | 69 | 114 | 외부 |  | 13.5 | 216
10683 | A0024_P80S0 | A0024 | P80S0 | CH32 | 69 | 114 | 외부 |  | 13.5 | 216
10684 | A0024_P80S0 | A0024 | P80S0 | CH32 | 69 | 114 | 외부 |  | 13.5 | 216
10685 | A0024_P81C0 | A0024 | P81C0 | CH32 | 84 | 127 | 외부 |  | 13 | 175.5
10686 | A0024_P81C0 | A0024 | P81C0 | CH32 | 84 | 127 | 외부 |  | 13 | 175.5
10687 | A0024_P82P0 | A0024 | P82P0 | CH32 | 84 | 127 | 외부 |  | 13.5 | 216
10688 | A0024_P82P0 | A0024 | P82P0 | CH32 | 84 | 127 | 외부 |  | 13.5 | 216
10689 | A0024_P82S0 | A0024 | P82S0 | CH32 | 84 | 127 | 외부 |  | 13.5 | 216
10690 | A0024_P82S0 | A0024 | P82S0 | CH32 | 84 | 127 | 외부 |  | 13.5 | 216
10691 | A0024_S11P0 | A0024 | S11P0 | C11 | 121 | 141 | 판넬조립1부 |  | 20 | 440
10692 | A0024_S11P1 | A0024 | S11P1 | G41 | 155 | 166 | 선행의장부 |  | 25 | 975
10693 | A0024_S11P2 | A0024 | S11P2 | K41 | 155 | 166 | 건조1부 |  | 25 | 975
10694 | A0024_S11S0 | A0024 | S11S0 | C11 | 121 | 141 | 판넬조립1부 |  | 20 | 440
10695 | A0024_S11S1 | A0024 | S11S1 | G41 | 155 | 166 | 선행의장부 |  | 25 | 975
10696 | A0024_S11S2 | A0024 | S11S2 | K41 | 155 | 166 | 건조1부 |  | 25 | 975
10697 | A0024_S13P0 | A0024 | S13P0 | C11 | 132 | 147 | 판넬조립1부 |  | 20 | 540
10698 | A0024_S13P1 | A0024 | S13P1 | G41 | 160 | 169 | 건조1부 |  | 27 | 1080
10699 | A0024_S13P2 | A0024 | S13P2 | K41 | 160 | 169 | 선행의장부 |  | 27 | 1080
10700 | A0024_S13P2 | A0024 | S13P2 | K41 | 160 | 169 | 선행의장부 |  | 27 | 1080
10701 | A0024_S13P2 | A0024 | S13P2 | K41 | 160 | 169 | 선행의장부 |  | 27 | 1080
10702 | A0024_S13S0 | A0024 | S13S0 | C11 | 132 | 147 | 판넬조립1부 |  | 20 | 540
10703 | A0024_S13S1 | A0024 | S13S1 | G41 | 160 | 169 | 건조1부 |  | 27 | 1080
10704 | A0024_S13S2 | A0024 | S13S2 | K41 | 160 | 169 | 선행의장부 |  | 27 | 1080
10705 | A0024_S13S2 | A0024 | S13S2 | K41 | 160 | 169 | 선행의장부 |  | 27 | 1080
10706 | A0024_S13S2 | A0024 | S13S2 | K41 | 160 | 169 | 선행의장부 |  | 27 | 1080
10707 | A0024_S14P0 | A0024 | S14P0 | C11 | 133 | 148 | 판넬조립1부 |  | 20 | 540
10708 | A0024_S14S0 | A0024 | S14S0 | C11 | 133 | 148 | 판넬조립1부 |  | 20 | 540
10709 | A0024_S15P0 | A0024 | S15P0 | C11 | 166 | 182 | 판넬조립1부 |  | 18.5 | 499.5
10710 | A0024_S15P1 | A0024 | S15P1 | G41 | 198 | 209 | 선행의장부 |  | 27 | 1039.5
10711 | A0024_S15P2 | A0024 | S15P2 | K41 | 198 | 209 | 건조1부 |  | 27 | 1080
10712 | A0024_S15S0 | A0024 | S15S0 | C11 | 166 | 182 | 판넬조립1부 |  | 18.5 | 499.5
10713 | A0024_S15S1 | A0024 | S15S1 | G41 | 198 | 209 | 선행의장부 |  | 27 | 1039.5
10714 | A0024_S15S2 | A0024 | S15S2 | K41 | 198 | 209 | 건조1부 |  | 27 | 1080
10715 | A0024_S16P0 | A0024 | S16P0 | C11 | 168 | 184 | 판넬조립1부 |  | 20 | 540
10716 | A0024_S16S0 | A0024 | S16S0 | C11 | 168 | 184 | 판넬조립1부 |  | 20 | 540
10717 | A0024_S17P1 | A0024 | S17P1 | G41 | 202 | 211 | 선행의장부 |  | 22 | 858
10718 | A0024_S17P2 | A0024 | S17P2 | K41 | 202 | 211 | 건조1부 |  | 22 | 858
10719 | A0024_S17S1 | A0024 | S17S1 | G41 | 202 | 211 | 선행의장부 |  | 22 | 858
10720 | A0024_S17S2 | A0024 | S17S2 | K41 | 202 | 211 | 건조1부 |  | 22 | 858
10721 | A0024_S18P0 | A0024 | S18P0 | C11 | 161 | 173 | 대조립1부 |  | 12.5 | 231.25
10722 | A0024_S18P0 | A0024 | S18P0 | C11 | 161 | 173 | 대조립1부 |  | 12.5 | 231.25
10723 | A0024_S18S0 | A0024 | S18S0 | C11 | 161 | 173 | 대조립1부 |  | 12.5 | 231.25
10724 | A0024_S18S0 | A0024 | S18S0 | C11 | 161 | 173 | 대조립1부 |  | 12.5 | 231.25
10725 | A0024_S20P0 | A0024 | S20P0 | C11 | 163 | 176 | 대조립1부 |  | 16 | 272
10726 | A0024_S20P0 | A0024 | S20P0 | C11 | 163 | 176 | 대조립1부 |  | 16 | 272
10727 | A0024_S20S0 | A0024 | S20S0 | C11 | 163 | 176 | 대조립1부 |  | 16 | 272
10728 | A0024_S20S0 | A0024 | S20S0 | C11 | 163 | 176 | 대조립1부 |  | 16 | 272
10729 | A0024_S22P0 | A0024 | S22P0 | C11 | 173 | 184 | 대조립2부 |  | 17 | 289
10730 | A0024_S22P0 | A0024 | S22P0 | C11 | 173 | 184 | 대조립2부 |  | 17 | 289
10731 | A0024_S22S0 | A0024 | S22S0 | C11 | 173 | 184 | 대조립2부 |  | 17 | 289
10732 | A0024_S22S0 | A0024 | S22S0 | C11 | 173 | 184 | 대조립2부 |  | 17 | 289
10733 | A0024_S23P0 | A0024 | S23P0 | C11 | 173 | 184 | 대조립1부 |  | 16.5 | 280.5
10734 | A0024_S23P0 | A0024 | S23P0 | C11 | 173 | 184 | 대조립1부 |  | 16.5 | 280.5
10735 | A0024_S23S0 | A0024 | S23S0 | C11 | 173 | 184 | 대조립1부 |  | 16.5 | 280.5
10736 | A0024_S23S0 | A0024 | S23S0 | C11 | 173 | 184 | 대조립1부 |  | 16.5 | 280.5
10737 | A0024_S24P0 | A0024 | S24P0 | CF21 | 163 | 183 | 외부 |  | 12.5 | 212.5
10738 | A0024_S24P0 | A0024 | S24P0 | CF21 | 163 | 183 | 외부 |  | 12.5 | 212.5
10739 | A0024_S24S0 | A0024 | S24S0 | CF21 | 163 | 183 | 외부 |  | 12.5 | 212.5
10740 | A0024_S24S0 | A0024 | S24S0 | CF21 | 163 | 183 | 외부 |  | 12.5 | 212.5
10741 | A0024_S38P0 | A0024 | S38P0 | C11 | 168 | 181 | 대조립2부 |  | 18.5 | 407
10742 | A0024_S38S0 | A0024 | S38S0 | C11 | 168 | 181 | 대조립2부 |  | 18.5 | 407
10743 | A0024_S39P0 | A0024 | S39P0 | C11 | 162 | 174 | 대조립1부 |  | 17 | 331.5
10744 | A0024_S39P0 | A0024 | S39P0 | C11 | 162 | 174 | 대조립1부 |  | 17 | 331.5
10745 | A0024_S39P0 | A0024 | S39P0 | C11 | 162 | 174 | 대조립1부 |  | 17 | 331.5
10746 | A0024_S39S0 | A0024 | S39S0 | C11 | 162 | 174 | 대조립1부 |  | 17 | 331.5
10747 | A0024_S39S0 | A0024 | S39S0 | C11 | 162 | 174 | 대조립1부 |  | 17 | 331.5
10748 | A0024_S39S0 | A0024 | S39S0 | C11 | 162 | 174 | 대조립1부 |  | 17 | 331.5
10749 | A0024_S40P0 | A0024 | S40P0 | CF21 | 166 | 187 | 외부 |  | 11 | 176
10750 | A0024_S40P0 | A0024 | S40P0 | CF21 | 166 | 187 | 외부 |  | 11 | 176
10751 | A0024_S40S0 | A0024 | S40S0 | C11 | 166 | 177 | 외부 |  | 11 | 176
10752 | A0024_S40S0 | A0024 | S40S0 | C11 | 166 | 177 | 외부 |  | 11 | 176
10753 | A0024_S41P0 | A0024 | S41P0 | C11 | 180 | 194 | 대조립3부 |  | 14.5 | 246.5
10754 | A0024_S41P0 | A0024 | S41P0 | C11 | 180 | 194 | 대조립3부 |  | 14.5 | 246.5
10755 | A0024_S41S0 | A0024 | S41S0 | C11 | 180 | 194 | 대조립3부 |  | 14.5 | 246.5
10756 | A0024_S41S0 | A0024 | S41S0 | C11 | 180 | 194 | 대조립3부 |  | 14.5 | 246.5
10757 | A0024_S42P0 | A0024 | S42P0 | C11 | 148 | 184 | 외부 |  | 15 | 255
10758 | A0024_S42P0 | A0024 | S42P0 | C11 | 148 | 184 | 외부 |  | 15 | 255
10759 | A0024_S42S0 | A0024 | S42S0 | C11 | 148 | 184 | 외부 |  | 15 | 255
10760 | A0024_S42S0 | A0024 | S42S0 | C11 | 148 | 184 | 외부 |  | 15 | 255
10761 | A0024_S43P0 | A0024 | S43P0 | C11 | 181 | 196 | 대조립1부 |  | 16.5 | 305.25
10762 | A0024_S43P0 | A0024 | S43P0 | C11 | 181 | 196 | 대조립1부 |  | 16.5 | 305.25
10763 | A0024_S43S0 | A0024 | S43S0 | C11 | 181 | 196 | 대조립1부 |  | 16.5 | 305.25
10764 | A0024_S43S0 | A0024 | S43S0 | C11 | 181 | 196 | 대조립1부 |  | 16.5 | 305.25
10765 | A0024_S44P0 | A0024 | S44P0 | C11 | 140 | 176 | 외부 |  | 16.5 | 272.25
10766 | A0024_S44P0 | A0024 | S44P0 | C11 | 140 | 176 | 외부 |  | 16.5 | 272.25
10767 | A0024_S44S0 | A0024 | S44S0 | C11 | 140 | 176 | 외부 |  | 16.5 | 272.25
10768 | A0024_S44S0 | A0024 | S44S0 | C11 | 140 | 176 | 외부 |  | 16.5 | 272.25
10769 | A0024_S60P0 | A0024 | S60P0 | C11 | 174 | 189 | 대조립1부 |  | 11.5 | 184
10770 | A0024_S60P0 | A0024 | S60P0 | C11 | 174 | 189 | 대조립1부 |  | 11.5 | 184
10771 | A0024_S60P0 | A0024 | S60P0 | C11 | 174 | 189 | 대조립1부 |  | 11.5 | 184
10772 | A0024_S60S0 | A0024 | S60S0 | C11 | 174 | 189 | 대조립1부 |  | 11.5 | 184
10773 | A0024_S60S0 | A0024 | S60S0 | C11 | 174 | 189 | 대조립1부 |  | 11.5 | 184
10774 | A0024_S60S0 | A0024 | S60S0 | C11 | 174 | 189 | 대조립1부 |  | 11.5 | 184
10775 | A0024_S61P0 | A0024 | S61P0 | C11 | 176 | 194 | 대조립1부 |  | 11.5 | 195.5
10776 | A0024_S61P0 | A0024 | S61P0 | C11 | 176 | 194 | 대조립1부 |  | 11.5 | 195.5
10777 | A0024_S61P0 | A0024 | S61P0 | C11 | 176 | 194 | 대조립1부 |  | 11.5 | 195.5
10778 | A0024_S61S0 | A0024 | S61S0 | C11 | 176 | 194 | 대조립1부 |  | 11.5 | 195.5
10779 | A0024_S61S0 | A0024 | S61S0 | C11 | 176 | 194 | 대조립1부 |  | 11.5 | 195.5
10780 | A0024_S61S0 | A0024 | S61S0 | C11 | 176 | 194 | 대조립1부 |  | 11.5 | 195.5
10781 | A0024_S62P0 | A0024 | S62P0 | C11 | 177 | 196 | 대조립1부 |  | 11 | 187
10782 | A0024_S62P0 | A0024 | S62P0 | C11 | 177 | 196 | 대조립1부 |  | 11 | 187
10783 | A0024_S62P0 | A0024 | S62P0 | C11 | 177 | 196 | 대조립1부 |  | 11 | 187
10784 | A0024_S62S0 | A0024 | S62S0 | C11 | 177 | 196 | 대조립1부 |  | 11 | 187
10785 | A0024_S62S0 | A0024 | S62S0 | C11 | 177 | 196 | 대조립1부 |  | 11 | 187
10786 | A0024_S62S0 | A0024 | S62S0 | C11 | 177 | 196 | 대조립1부 |  | 11 | 187
10787 | A0024_S63P0 | A0024 | S63P0 | C11 | 176 | 194 | 대조립1부 |  | 15 | 247.5
10788 | A0024_S63P0 | A0024 | S63P0 | C11 | 176 | 194 | 대조립1부 |  | 15 | 247.5
10789 | A0024_S63P0 | A0024 | S63P0 | C11 | 176 | 194 | 대조립1부 |  | 15 | 247.5
10790 | A0024_S63S0 | A0024 | S63S0 | C11 | 176 | 194 | 대조립1부 |  | 15 | 247.5
10791 | A0024_S63S0 | A0024 | S63S0 | C11 | 176 | 194 | 대조립1부 |  | 15 | 247.5
10792 | A0024_S63S0 | A0024 | S63S0 | C11 | 176 | 194 | 대조립1부 |  | 15 | 247.5
10793 | A0024_S64P0 | A0024 | S64P0 | C11 | 169 | 182 | 대조립3부 |  | 16 | 264
10794 | A0024_S64P0 | A0024 | S64P0 | C11 | 169 | 182 | 대조립3부 |  | 16 | 264
10795 | A0024_S64P0 | A0024 | S64P0 | C11 | 169 | 182 | 대조립3부 |  | 16 | 264
10796 | A0024_S64S0 | A0024 | S64S0 | C11 | 169 | 182 | 대조립3부 |  | 16 | 264
10797 | A0024_S64S0 | A0024 | S64S0 | C11 | 169 | 182 | 대조립3부 |  | 16 | 264
10798 | A0024_S64S0 | A0024 | S64S0 | C11 | 169 | 182 | 대조립3부 |  | 16 | 264
10799 | A0024_T11C0 | A0024 | T11C0 | CJX1 | 99 | 173 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
10800 | A0024_T11C0 | A0024 | T11C0 | CJX1 | 99 | 173 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
10801 | A0024_T11C0 | A0024 | T11C0 | CJX1 | 99 | 173 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
10802 | A0024_T12C0 | A0024 | T12C0 | CJX1 | 106 | 176 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
10803 | A0024_T12C0 | A0024 | T12C0 | CJX1 | 106 | 176 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
10804 | A0024_T12C0 | A0024 | T12C0 | CJX1 | 106 | 176 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
10805 | A0024_T13C0 | A0024 | T13C0 | CJX1 | 148 | 211 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
10806 | A0024_T13C0 | A0024 | T13C0 | CJX1 | 148 | 211 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
10807 | A0024_T13C0 | A0024 | T13C0 | CJX1 | 148 | 211 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
10808 | A0024_T14C0 | A0024 | T14C0 | CJX1 | 128 | 212 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
10809 | A0024_T14C0 | A0024 | T14C0 | CJX1 | 128 | 212 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
10810 | A0024_T14C0 | A0024 | T14C0 | CJX1 | 128 | 212 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
10811 | A0024_T15C0 | A0024 | T15C0 | CJX1 | 132 | 215 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
10812 | A0024_T15C0 | A0024 | T15C0 | CJX1 | 132 | 215 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
10813 | A0024_T15C0 | A0024 | T15C0 | CJX1 | 132 | 215 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
10814 | A0024_T21C0 | A0024 | T21C0 | CJX1 | 99 | 170 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
10815 | A0024_T21C0 | A0024 | T21C0 | CJX1 | 99 | 170 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
10816 | A0024_T21C0 | A0024 | T21C0 | CJX1 | 99 | 170 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
10817 | A0024_T22C0 | A0024 | T22C0 | CJX1 | 107 | 176 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
10818 | A0024_T22C0 | A0024 | T22C0 | CJX1 | 107 | 176 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
10819 | A0024_T22C0 | A0024 | T22C0 | CJX1 | 107 | 176 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
10820 | A0024_T23C0 | A0024 | T23C0 | CJX1 | 100 | 177 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
10821 | A0024_T23C0 | A0024 | T23C0 | CJX1 | 100 | 177 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
10822 | A0024_T23C0 | A0024 | T23C0 | CJX1 | 100 | 177 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
10823 | A0024_T24C0 | A0024 | T24C0 | CJX1 | 131 | 211 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
10824 | A0024_T24C0 | A0024 | T24C0 | CJX1 | 131 | 211 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
10825 | A0024_T24C0 | A0024 | T24C0 | CJX1 | 131 | 211 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
10826 | A0024_T25C0 | A0024 | T25C0 | CJX1 | 132 | 212 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
10827 | A0024_T25C0 | A0024 | T25C0 | CJX1 | 132 | 212 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
10828 | A0024_T25C0 | A0024 | T25C0 | CJX1 | 132 | 212 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
10829 | A0025_A22C0 | A0025 | A22C0 | CF21 | 151 | 206 | 외부 |  | 13 | 201.5
10830 | A0025_A22C0 | A0025 | A22C0 | CF21 | 151 | 206 | 외부 |  | 13 | 201.5
10831 | A0025_A41A0 | A0025 | A41A0 | C11 | 81 | 223 | 외부 |  | 9 | 90
10832 | A0025_B11P0 | A0025 | B11P0 | C11 | 124 | 136 | 대조립2부 |  | 15.5 | 310
10833 | A0025_B11S0 | A0025 | B11S0 | C11 | 124 | 136 | 대조립2부 |  | 10.5 | 210
10834 | A0025_B12P0 | A0025 | B12P0 | C11 | 125 | 137 | 대조립2부 |  | 20 | 430
10835 | A0025_B12S0 | A0025 | B12S0 | C11 | 125 | 137 | 대조립2부 |  | 16.5 | 330
10836 | A0025_B13P1 | A0025 | B13P1 | G41 | 150 | 159 | 선행의장부 |  | 28 | 1120
10837 | A0025_B13P1 | A0025 | B13P1 | G41 | 150 | 159 | 선행의장부 |  | 28 | 1120
10838 | A0025_B13P1 | A0025 | B13P1 | G41 | 150 | 159 | 선행의장부 |  | 28 | 1120
10839 | A0025_B13P1 | A0025 | B13P1 | G41 | 150 | 159 | 선행의장부 |  | 28 | 1120
10840 | A0025_B13S1 | A0025 | B13S1 | G41 | 150 | 159 | 선행의장부 |  | 23 | 920
10841 | A0025_B13S1 | A0025 | B13S1 | G41 | 150 | 159 | 선행의장부 |  | 23 | 920
10842 | A0025_B13S1 | A0025 | B13S1 | G41 | 150 | 159 | 선행의장부 |  | 23 | 920
10843 | A0025_B13S1 | A0025 | B13S1 | G41 | 150 | 159 | 선행의장부 |  | 23 | 920
10844 | A0025_B15P2 | A0025 | B15P2 | K41 | 216 | 227 | 선행의장부 |  | 28 | 1092
10845 | A0025_B15P2 | A0025 | B15P2 | K41 | 216 | 227 | 선행의장부 |  | 28 | 1092
10846 | A0025_B15P2 | A0025 | B15P2 | K41 | 216 | 227 | 선행의장부 |  | 28 | 1092
10847 | A0025_B15S2 | A0025 | B15S2 | K41 | 216 | 227 | 선행의장부 |  | 23 | 897
10848 | A0025_B15S2 | A0025 | B15S2 | K41 | 216 | 227 | 선행의장부 |  | 23 | 897
10849 | A0025_B15S2 | A0025 | B15S2 | K41 | 216 | 227 | 선행의장부 |  | 23 | 897
10850 | A0025_B163P | A0025 | B163P | CC13 | 154 | 160 | 판넬조립1부 |  | 20 | 530
10851 | A0025_B163S | A0025 | B163S | CC13 | 154 | 160 | 판넬조립1부 |  | 20 | 430
10852 | A0025_B17P1 | A0025 | B17P1 | G41 | 196 | 207 | 선행의장부 |  | 24.5 | 955.5
10853 | A0025_B17S1 | A0025 | B17S1 | G41 | 196 | 207 | 선행의장부 |  | 19.5 | 760.5
10854 | A0025_B19P0 | A0025 | B19P0 | C11 | 160 | 172 | 대조립1부 |  | 17 | 306
10855 | A0025_B19P1 | A0025 | B19P1 | G41 | 200 | 208 | 선행의장부 |  | 20.5 | 676.5
10856 | A0025_B19S0 | A0025 | B19S0 | C11 | 160 | 172 | 대조립1부 |  | 17 | 306
10857 | A0025_B19S0 | A0025 | B19S0 | C11 | 160 | 172 | 대조립1부 |  | 17 | 306
10858 | A0025_B20S0 | A0025 | B20S0 | C11 | 167 | 180 | 대조립1부 |  | 14 | 224
10859 | A0025_B21A1 | A0025 | B21A1 | G41 | 202 | 213 | 선행의장부 |  | 25 | 850
10860 | A0025_B23A0 | A0025 | B23A0 | C11 | 174 | 201 | 대조립1부 |  | 14 | 238
10861 | A0025_B23A0 | A0025 | B23A0 | C11 | 174 | 201 | 대조립1부 |  | 14 | 238
10862 | A0025_B24A0 | A0025 | B24A0 | C11 | 165 | 196 | 대조립1부 |  | 12.5 | 212.5
10863 | A0025_B24A0 | A0025 | B24A0 | C11 | 165 | 196 | 대조립1부 |  | 12.5 | 212.5
10864 | A0025_B24A0 | A0025 | B24A0 | C11 | 165 | 196 | 대조립1부 |  | 12.5 | 212.5
10865 | A0025_B51P0 | A0025 | B51P0 | C11 | 146 | 158 | 대조립1부 |  | 19 | 380
10866 | A0025_B51P0 | A0025 | B51P0 | C11 | 146 | 158 | 대조립1부 |  | 19 | 380
10867 | A0025_B51P0 | A0025 | B51P0 | C11 | 146 | 158 | 대조립1부 |  | 19 | 380
10868 | A0025_B51P0 | A0025 | B51P0 | C11 | 146 | 158 | 대조립1부 |  | 19 | 380
10869 | A0025_B51P0 | A0025 | B51P0 | C11 | 146 | 158 | 대조립1부 |  | 19 | 380
10870 | A0025_B51S0 | A0025 | B51S0 | C11 | 146 | 158 | 대조립1부 |  | 19 | 380
10871 | A0025_B51S0 | A0025 | B51S0 | C11 | 146 | 158 | 대조립1부 |  | 19 | 380
10872 | A0025_B51S0 | A0025 | B51S0 | C11 | 146 | 158 | 대조립1부 |  | 19 | 380
10873 | A0025_B51S0 | A0025 | B51S0 | C11 | 146 | 158 | 대조립1부 |  | 19 | 380
10874 | A0025_B51S0 | A0025 | B51S0 | C11 | 146 | 158 | 대조립1부 |  | 19 | 380
10875 | A0025_B52P0 | A0025 | B52P0 | CJX1 | 104 | 168 | 외부 |  | 13.5 | 256.5
10876 | A0025_B52P0 | A0025 | B52P0 | CJX1 | 104 | 168 | 외부 |  | 13.5 | 256.5
10877 | A0025_B52P0 | A0025 | B52P0 | CJX1 | 104 | 168 | 외부 |  | 13.5 | 256.5
10878 | A0025_B52S0 | A0025 | B52S0 | CJX1 | 104 | 168 | 외부 |  | 13.5 | 256.5
10879 | A0025_B52S0 | A0025 | B52S0 | CJX1 | 104 | 168 | 외부 |  | 13.5 | 256.5
10880 | A0025_B52S0 | A0025 | B52S0 | CJX1 | 104 | 168 | 외부 |  | 13.5 | 256.5
10881 | A0025_B53P0 | A0025 | B53P0 | CJX1 | 112 | 178 | 외부 |  | 11 | 220
10882 | A0025_B53P0 | A0025 | B53P0 | CJX1 | 112 | 178 | 외부 |  | 11 | 220
10883 | A0025_B53P0 | A0025 | B53P0 | CJX1 | 112 | 178 | 외부 |  | 11 | 220
10884 | A0025_B53S0 | A0025 | B53S0 | CJX1 | 112 | 178 | 외부 |  | 11 | 220
10885 | A0025_B53S0 | A0025 | B53S0 | CJX1 | 112 | 178 | 외부 |  | 11 | 220
10886 | A0025_B53S0 | A0025 | B53S0 | CJX1 | 112 | 178 | 외부 |  | 11 | 220
10887 | A0025_B54P0 | A0025 | B54P0 | CJX1 | 115 | 180 | 외부 |  | 6 | 120
10888 | A0025_B54P0 | A0025 | B54P0 | CJX1 | 115 | 180 | 외부 |  | 6 | 120
10889 | A0025_B54P0 | A0025 | B54P0 | CJX1 | 115 | 180 | 외부 |  | 6 | 120
10890 | A0025_B54S0 | A0025 | B54S0 | CJX1 | 115 | 180 | 외부 |  | 6 | 120
10891 | A0025_B54S0 | A0025 | B54S0 | CJX1 | 115 | 180 | 외부 |  | 6 | 120
10892 | A0025_B54S0 | A0025 | B54S0 | CJX1 | 115 | 180 | 외부 |  | 6 | 120
10893 | A0025_B57P0 | A0025 | B57P0 | C11 | 165 | 175 | 외부 |  | 11 | 220
10894 | A0025_B57P0 | A0025 | B57P0 | C11 | 165 | 175 | 외부 |  | 11 | 220
10895 | A0025_B57S0 | A0025 | B57S0 | C11 | 165 | 175 | 외부 |  | 11 | 220
10896 | A0025_B57S0 | A0025 | B57S0 | C11 | 165 | 175 | 외부 |  | 11 | 220
10897 | A0025_C310P | A0025 | C310P | C13 | 48 | 76 | 외부 |  | 0 | 0
10898 | A0025_C310S | A0025 | C310S | C13 | 48 | 76 | 외부 |  | 0 | 0
10899 | A0025_C320P | A0025 | C320P | C13 | 55 | 82 | 외부 |  | 0 | 0
10900 | A0025_C320S | A0025 | C320S | C13 | 55 | 82 | 외부 |  | 0 | 0
10901 | A0025_C410P | A0025 | C410P | C13 | 53 | 80 | 외부 |  | 0 | 0
10902 | A0025_C410S | A0025 | C410S | C13 | 53 | 80 | 외부 |  | 0 | 0
10903 | A0025_C420P | A0025 | C420P | C13 | 54 | 81 | 외부 |  | 0 | 0
10904 | A0025_C420S | A0025 | C420S | C13 | 54 | 81 | 외부 |  | 0 | 0
10905 | A0025_C93A0 | A0025 | C93A0 | H32 | 251 | 259 | 외부 |  | 0 | 0
10906 | A0025_C93A0 | A0025 | C93A0 | H32 | 251 | 259 | 외부 |  | 0 | 0
10907 | A0025_C94A0 | A0025 | C94A0 | H32 | 258 | 265 | 외부 |  | 0 | 0
10908 | A0025_C94A0 | A0025 | C94A0 | H32 | 258 | 265 | 외부 |  | 0 | 0
10909 | A0025_C95A0 | A0025 | C95A0 | H32 | 207 | 214 | 외부 |  | 0 | 0
10910 | A0025_C95A0 | A0025 | C95A0 | H32 | 207 | 214 | 외부 |  | 0 | 0
10911 | A0025_C96A0 | A0025 | C96A0 | H32 | 207 | 214 | 외부 |  | 0 | 0
10912 | A0025_C96A0 | A0025 | C96A0 | H32 | 207 | 214 | 외부 |  | 0 | 0
10913 | A0025_C97A0 | A0025 | C97A0 | H32 | 181 | 201 | 외부 |  | 0 | 0
10914 | A0025_C97A0 | A0025 | C97A0 | H32 | 181 | 201 | 외부 |  | 0 | 0
10915 | A0025_C98A0 | A0025 | C98A0 | H32 | 234 | 241 | 외부 |  | 0 | 0
10916 | A0025_C98A0 | A0025 | C98A0 | H32 | 234 | 241 | 외부 |  | 0 | 0
10917 | A0025_C99A0 | A0025 | C99A0 | H32 | 161 | 168 | 외부 |  | 0 | 0
10918 | A0025_C99A0 | A0025 | C99A0 | H32 | 161 | 168 | 외부 |  | 0 | 0
10919 | A0025_E11A0 | A0025 | E11A0 | CC21 | 111 | 139 | 대조립1부 |  | 13.5 | 330.75
10920 | A0025_E12P0 | A0025 | E12P0 | CC11 | 110 | 140 | 대조립1부 |  | 14.5 | 261
10921 | A0025_E12S0 | A0025 | E12S0 | CC11 | 110 | 140 | 대조립1부 |  | 6.5 | 117
10922 | A0025_E13A0 | A0025 | E13A0 | CC21 | 98 | 126 | 대조립1부 |  | 14.5 | 224.75
10923 | A0025_E14A0 | A0025 | E14A0 | CC21 | 98 | 123 | 대조립1부 |  | 9 | 144
10924 | A0025_E21C0 | A0025 | E21C0 | C11 | 116 | 126 | 대조립1부 |  | 5.5 | 79.75
10925 | A0025_E21C0 | A0025 | E21C0 | C11 | 116 | 126 | 대조립1부 |  | 5.5 | 79.75
10926 | A0025_E21C0 | A0025 | E21C0 | C11 | 116 | 126 | 대조립1부 |  | 5.5 | 79.75
10927 | A0025_E22P0 | A0025 | E22P0 | C11 | 102 | 112 | 대조립1부 |  | 15 | 247.5
10928 | A0025_E22P1 | A0025 | E22P1 | G41 | 119 | 130 | 선행의장부 |  | 17 | 527
10929 | A0025_E22P1 | A0025 | E22P1 | G41 | 119 | 130 | 선행의장부 |  | 17 | 527
10930 | A0025_E22S0 | A0025 | E22S0 | C11 | 102 | 112 | 대조립1부 |  | 15 | 247.5
10931 | A0025_E22S1 | A0025 | E22S1 | G41 | 119 | 130 | 선행의장부 |  | 17 | 527
10932 | A0025_E22S1 | A0025 | E22S1 | G41 | 119 | 130 | 선행의장부 |  | 17 | 527
10933 | A0025_E23P0 | A0025 | E23P0 | C11 | 102 | 112 | 대조립1부 |  | 12 | 192
10934 | A0025_E23S0 | A0025 | E23S0 | C11 | 102 | 112 | 대조립1부 |  | 12 | 192
10935 | A0025_E240P | A0025 | E240P | C14 | 84 | 96 | 대조립1부 |  | 10 | 150
10936 | A0025_E240S | A0025 | E240S | C14 | 84 | 96 | 대조립1부 |  | 10 | 150
10937 | A0025_E24C0 | A0025 | E24C0 | C11 | 103 | 115 | 대조립1부 |  | 11 | 176
10938 | A0025_E24C0 | A0025 | E24C0 | C11 | 103 | 115 | 대조립1부 |  | 11 | 176
10939 | A0025_E24C0 | A0025 | E24C0 | C11 | 103 | 115 | 대조립1부 |  | 11 | 176
10940 | A0025_E25C0 | A0025 | E25C0 | C11 | 89 | 109 | 대조립2부 |  | 11 | 176
10941 | A0025_E25C0 | A0025 | E25C0 | C11 | 89 | 109 | 대조립2부 |  | 11 | 176
10942 | A0025_E25C0 | A0025 | E25C0 | C11 | 89 | 109 | 대조립2부 |  | 11 | 176
10943 | A0025_E31C0 | A0025 | E31C0 | C11 | 98 | 110 | 대조립1부 |  | 15.5 | 310
10944 | A0025_E31C0 | A0025 | E31C0 | C11 | 98 | 110 | 대조립1부 |  | 15.5 | 310
10945 | A0025_E31C0 | A0025 | E31C0 | C11 | 98 | 110 | 대조립1부 |  | 15.5 | 310
10946 | A0025_E32P0 | A0025 | E32P0 | C11 | 49 | 87 | 외부 |  | 10.5 | 157.5
10947 | A0025_E32P0 | A0025 | E32P0 | C11 | 49 | 87 | 외부 |  | 10.5 | 157.5
10948 | A0025_E32P0 | A0025 | E32P0 | C11 | 49 | 87 | 외부 |  | 10.5 | 157.5
10949 | A0025_E32S0 | A0025 | E32S0 | C11 | 49 | 87 | 외부 |  | 15 | 322.5
10950 | A0025_E32S1 | A0025 | E32S1 | G41 | 97 | 108 | 선행의장부 |  | 21 | 651
10951 | A0025_E32S1 | A0025 | E32S1 | G41 | 97 | 108 | 선행의장부 |  | 21 | 651
10952 | A0025_E33P0 | A0025 | E33P0 | C11 | 53 | 88 | 외부 |  | 16 | 344
10953 | A0025_E33P0 | A0025 | E33P0 | C11 | 53 | 88 | 외부 |  | 16 | 344
10954 | A0025_E33P0 | A0025 | E33P0 | C11 | 53 | 88 | 외부 |  | 16 | 344
10955 | A0025_E33S0 | A0025 | E33S0 | C11 | 53 | 88 | 외부 |  | 17 | 365.5
10956 | A0025_E34P0 | A0025 | E34P0 | C11 | 69 | 109 | 외부 |  | 16 | 256
10957 | A0025_E34P0 | A0025 | E34P0 | C11 | 69 | 109 | 외부 |  | 16 | 256
10958 | A0025_E34P0 | A0025 | E34P0 | C11 | 69 | 109 | 외부 |  | 16 | 256
10959 | A0025_E34P0 | A0025 | E34P0 | C11 | 69 | 109 | 외부 |  | 16 | 256
10960 | A0025_E34P0 | A0025 | E34P0 | C11 | 69 | 109 | 외부 |  | 16 | 256
10961 | A0025_E34S0 | A0025 | E34S0 | C11 | 69 | 109 | 외부 |  | 16 | 256
10962 | A0025_E34S0 | A0025 | E34S0 | C11 | 69 | 109 | 외부 |  | 16 | 256
10963 | A0025_E35P0 | A0025 | E35P0 | C11 | 70 | 110 | 외부 |  | 16 | 256
10964 | A0025_E35P0 | A0025 | E35P0 | C11 | 70 | 110 | 외부 |  | 16 | 256
10965 | A0025_E35P0 | A0025 | E35P0 | C11 | 70 | 110 | 외부 |  | 16 | 256
10966 | A0025_E35P0 | A0025 | E35P0 | C11 | 70 | 110 | 외부 |  | 16 | 256
10967 | A0025_E35P0 | A0025 | E35P0 | C11 | 70 | 110 | 외부 |  | 16 | 256
10968 | A0025_E35S0 | A0025 | E35S0 | C11 | 70 | 110 | 외부 |  | 16 | 256
10969 | A0025_E35S0 | A0025 | E35S0 | C11 | 70 | 110 | 외부 |  | 16 | 256
10970 | A0025_E41S0 | A0025 | E41S0 | CF21 | 54 | 116 | 외부 |  | 15 | 322.5
10971 | A0025_E41S0 | A0025 | E41S0 | CF21 | 54 | 116 | 외부 |  | 15 | 322.5
10972 | A0025_E42P0 | A0025 | E42P0 | CF21 | 54 | 117 | 외부 |  | 16 | 304
10973 | A0025_E42P0 | A0025 | E42P0 | CF21 | 54 | 117 | 외부 |  | 16 | 304
10974 | A0025_E42S0 | A0025 | E42S0 | C11 | 54 | 89 | 외부 |  | 17 | 323
10975 | A0025_E42S0 | A0025 | E42S0 | C11 | 54 | 89 | 외부 |  | 17 | 323
10976 | A0025_E42S0 | A0025 | E42S0 | C11 | 54 | 89 | 외부 |  | 17 | 323
10977 | A0025_E43C0 | A0025 | E43C0 | C11 | 68 | 108 | 외부 |  | 15 | 300
10978 | A0025_E43C0 | A0025 | E43C0 | C11 | 68 | 108 | 외부 |  | 15 | 300
10979 | A0025_E43C0 | A0025 | E43C0 | C11 | 68 | 108 | 외부 |  | 15 | 300
10980 | A0025_E44C0 | A0025 | E44C0 | C11 | 146 | 158 | 대조립1부 |  | 15.5 | 310
10981 | A0025_E44C1 | A0025 | E44C1 | G41 | 161 | 172 | 선행의장부 |  | 20 | 640
10982 | A0025_E44C1 | A0025 | E44C1 | G41 | 161 | 172 | 선행의장부 |  | 20 | 640
10983 | A0025_E44C1 | A0025 | E44C1 | G41 | 161 | 172 | 선행의장부 |  | 20 | 640
10984 | A0025_E44C1 | A0025 | E44C1 | G41 | 161 | 172 | 선행의장부 |  | 20 | 640
10985 | A0025_E44C1 | A0025 | E44C1 | G41 | 161 | 172 | 선행의장부 |  | 20 | 640
10986 | A0025_E45C0 | A0025 | E45C0 | C11 | 147 | 159 | 대조립1부 |  | 13.5 | 222.75
10987 | A0025_E46P0 | A0025 | E46P0 | C11 | 147 | 159 | 대조립1부 |  | 9.5 | 104.5
10988 | A0025_E46P0 | A0025 | E46P0 | C11 | 147 | 159 | 대조립1부 |  | 9.5 | 104.5
10989 | A0025_E46P0 | A0025 | E46P0 | C11 | 147 | 159 | 대조립1부 |  | 9.5 | 104.5
10990 | A0025_E46P0 | A0025 | E46P0 | C11 | 147 | 159 | 대조립1부 |  | 9.5 | 104.5
10991 | A0025_E46P0 | A0025 | E46P0 | C11 | 147 | 159 | 대조립1부 |  | 9.5 | 104.5
10992 | A0025_E46P0 | A0025 | E46P0 | C11 | 147 | 159 | 대조립1부 |  | 9.5 | 104.5
10993 | A0025_E46S0 | A0025 | E46S0 | C11 | 147 | 159 | 대조립1부 |  | 9.5 | 95
10994 | A0025_E46S0 | A0025 | E46S0 | C11 | 147 | 159 | 대조립1부 |  | 9.5 | 95
10995 | A0025_E46S0 | A0025 | E46S0 | C11 | 147 | 159 | 대조립1부 |  | 9.5 | 95
10996 | A0025_E46S0 | A0025 | E46S0 | C11 | 147 | 159 | 대조립1부 |  | 9.5 | 95
10997 | A0025_E46S0 | A0025 | E46S0 | C11 | 147 | 159 | 대조립1부 |  | 9.5 | 95
10998 | A0025_E46S0 | A0025 | E46S0 | C11 | 147 | 159 | 대조립1부 |  | 9.5 | 95
10999 | A0025_E513P | A0025 | E513P | CC13 | 137 | 143 | 대조립1부 |  | 9.5 | 142.5
11000 | A0025_E513S | A0025 | E513S | CC13 | 137 | 143 | 대조립1부 |  | 9.5 | 142.5
11001 | A0025_E51P0 | A0025 | E51P0 | C11 | 151 | 161 | 대조립1부 |  | 11.5 | 172.5
11002 | A0025_E51P0 | A0025 | E51P0 | C11 | 151 | 161 | 대조립1부 |  | 11.5 | 172.5
11003 | A0025_E51P0 | A0025 | E51P0 | C11 | 151 | 161 | 대조립1부 |  | 11.5 | 172.5
11004 | A0025_E51P0 | A0025 | E51P0 | C11 | 151 | 161 | 대조립1부 |  | 11.5 | 172.5
11005 | A0025_E51P0 | A0025 | E51P0 | C11 | 151 | 161 | 대조립1부 |  | 11.5 | 172.5
11006 | A0025_E51P0 | A0025 | E51P0 | C11 | 151 | 161 | 대조립1부 |  | 11.5 | 172.5
11007 | A0025_E51S0 | A0025 | E51S0 | C11 | 151 | 161 | 대조립1부 |  | 11.5 | 172.5
11008 | A0025_E51S0 | A0025 | E51S0 | C11 | 151 | 161 | 대조립1부 |  | 11.5 | 172.5
11009 | A0025_E51S0 | A0025 | E51S0 | C11 | 151 | 161 | 대조립1부 |  | 11.5 | 172.5
11010 | A0025_E51S0 | A0025 | E51S0 | C11 | 151 | 161 | 대조립1부 |  | 11.5 | 172.5
11011 | A0025_E51S0 | A0025 | E51S0 | C11 | 151 | 161 | 대조립1부 |  | 11.5 | 172.5
11012 | A0025_E51S0 | A0025 | E51S0 | C11 | 151 | 161 | 대조립1부 |  | 11.5 | 172.5
11013 | A0025_E524P | A0025 | E524P | CC13 | 125 | 131 | 대조립1부 |  | 7 | 112
11014 | A0025_E524S | A0025 | E524S | CC13 | 125 | 131 | 대조립1부 |  | 7 | 112
11015 | A0025_E52P0 | A0025 | E52P0 | C11 | 139 | 151 | 대조립1부 |  | 15 | 240
11016 | A0025_E52P0 | A0025 | E52P0 | C11 | 139 | 151 | 대조립1부 |  | 15 | 240
11017 | A0025_E52P0 | A0025 | E52P0 | C11 | 139 | 151 | 대조립1부 |  | 15 | 240
11018 | A0025_E52S0 | A0025 | E52S0 | C11 | 139 | 151 | 대조립1부 |  | 15 | 240
11019 | A0025_E52S0 | A0025 | E52S0 | C11 | 139 | 151 | 대조립1부 |  | 15 | 240
11020 | A0025_E52S0 | A0025 | E52S0 | C11 | 139 | 151 | 대조립1부 |  | 15 | 240
11021 | A0025_E53P0 | A0025 | E53P0 | C11 | 137 | 147 | 대조립1부 |  | 16.5 | 321.75
11022 | A0025_E53P1 | A0025 | E53P1 | G41 | 160 | 171 | 선행의장부 |  | 17 | 680
11023 | A0025_E53P1 | A0025 | E53P1 | G41 | 160 | 171 | 선행의장부 |  | 17 | 680
11024 | A0025_E53P1 | A0025 | E53P1 | G41 | 160 | 171 | 선행의장부 |  | 17 | 680
11025 | A0025_E53P1 | A0025 | E53P1 | G41 | 160 | 171 | 선행의장부 |  | 17 | 680
11026 | A0025_E53P1 | A0025 | E53P1 | G41 | 160 | 171 | 선행의장부 |  | 17 | 680
11027 | A0025_E53S0 | A0025 | E53S0 | C11 | 137 | 147 | 대조립1부 |  | 16.5 | 321.75
11028 | A0025_E53S1 | A0025 | E53S1 | G41 | 160 | 171 | 선행의장부 |  | 17 | 680
11029 | A0025_E53S1 | A0025 | E53S1 | G41 | 160 | 171 | 선행의장부 |  | 17 | 680
11030 | A0025_E53S1 | A0025 | E53S1 | G41 | 160 | 171 | 선행의장부 |  | 17 | 680
11031 | A0025_E53S1 | A0025 | E53S1 | G41 | 160 | 171 | 선행의장부 |  | 17 | 680
11032 | A0025_E53S1 | A0025 | E53S1 | G41 | 160 | 171 | 선행의장부 |  | 17 | 680
11033 | A0025_E54P0 | A0025 | E54P0 | C11 | 138 | 150 | 대조립1부 |  | 14 | 280
11034 | A0025_E54S0 | A0025 | E54S0 | C11 | 138 | 150 | 대조립1부 |  | 14 | 280
11035 | A0025_E554S | A0025 | E554S | C12 | 140 | 140 | 대조립1부 |  | 13.5 | 276.75
11036 | A0025_E55C0 | A0025 | E55C0 | C11 | 147 | 159 | 대조립1부 |  | 13.5 | 276.75
11037 | A0025_E55C0 | A0025 | E55C0 | C11 | 147 | 159 | 대조립1부 |  | 13.5 | 276.75
11038 | A0025_E55C0 | A0025 | E55C0 | C11 | 147 | 159 | 대조립1부 |  | 13.5 | 276.75
11039 | A0025_E55C0 | A0025 | E55C0 | C11 | 147 | 159 | 대조립1부 |  | 13.5 | 276.75
11040 | A0025_E55C0 | A0025 | E55C0 | C11 | 147 | 159 | 대조립1부 |  | 13.5 | 276.75
11041 | A0025_E55C0 | A0025 | E55C0 | C11 | 147 | 159 | 대조립1부 |  | 13.5 | 276.75
11042 | A0025_F11A0 | A0025 | F11A0 | CF21 | 154 | 202 | 외부 |  | 9 | 99
11043 | A0025_F11A0 | A0025 | F11A0 | CF21 | 154 | 202 | 외부 |  | 9 | 99
11044 | A0025_F21A0 | A0025 | F21A0 | CF21 | 153 | 201 | 외부 |  | 11 | 148.5
11045 | A0025_F21A0 | A0025 | F21A0 | CF21 | 153 | 201 | 외부 |  | 11 | 148.5
11046 | A0025_F41P0 | A0025 | F41P0 | CF21 | 160 | 208 | 외부 |  | 15 | 322.5
11047 | A0025_F41S0 | A0025 | F41S0 | CF21 | 160 | 208 | 외부 |  | 15 | 322.5
11048 | A0025_F71P0 | A0025 | F71P0 | C11 | 202 | 221 | 외부 |  | 4.5 | 45
11049 | A0025_F71S0 | A0025 | F71S0 | C11 | 202 | 221 | 외부 |  | 4.5 | 45
11050 | A0025_F72P0 | A0025 | F72P0 | C11 | 202 | 221 | 외부 |  | 4.5 | 47.25
11051 | A0025_F72S0 | A0025 | F72S0 | C11 | 202 | 221 | 외부 |  | 4.5 | 47.25
11052 | A0025_F73P0 | A0025 | F73P0 | C11 | 202 | 221 | 외부 |  | 4.5 | 47.25
11053 | A0025_F73S0 | A0025 | F73S0 | C11 | 202 | 221 | 외부 |  | 4.5 | 47.25
11054 | A0025_F74C0 | A0025 | F74C0 | C11 | 202 | 221 | 외부 |  | 4.5 | 45
11055 | A0025_H11P3 | A0025 | H11P3 | LL64 | 161 | 265 | 외부 |  | 10 | 510
11056 | A0025_H11P3 | A0025 | H11P3 | LL64 | 161 | 265 | 외부 |  | 10 | 510
11057 | A0025_H23P3 | A0025 | H23P3 | LL64 | 165 | 269 | 외부 |  | 10.5 | 535.5
11058 | A0025_H23P3 | A0025 | H23P3 | LL64 | 165 | 269 | 외부 |  | 10.5 | 535.5
11059 | A0025_L11P0 | A0025 | L11P0 | H32 | 154 | 167 | 외부 |  | 0 | 0
11060 | A0025_L11P0 | A0025 | L11P0 | H32 | 154 | 167 | 외부 |  | 0 | 0
11061 | A0025_L11S0 | A0025 | L11S0 | H32 | 153 | 166 | 외부 |  | 0 | 0
11062 | A0025_L11S0 | A0025 | L11S0 | H32 | 153 | 166 | 외부 |  | 0 | 0
11063 | A0025_L12P0 | A0025 | L12P0 | H32 | 139 | 152 | 외부 |  | 0 | 0
11064 | A0025_L12P0 | A0025 | L12P0 | H32 | 139 | 152 | 외부 |  | 0 | 0
11065 | A0025_L12S0 | A0025 | L12S0 | H32 | 139 | 152 | 외부 |  | 0 | 0
11066 | A0025_L12S0 | A0025 | L12S0 | H32 | 139 | 152 | 외부 |  | 0 | 0
11067 | A0025_L13P0 | A0025 | L13P0 | H32 | 143 | 154 | 외부 |  | 0 | 0
11068 | A0025_L13P0 | A0025 | L13P0 | H32 | 143 | 154 | 외부 |  | 0 | 0
11069 | A0025_L13S0 | A0025 | L13S0 | H32 | 143 | 154 | 외부 |  | 0 | 0
11070 | A0025_L13S0 | A0025 | L13S0 | H32 | 143 | 154 | 외부 |  | 0 | 0
11071 | A0025_L14P0 | A0025 | L14P0 | H32 | 143 | 154 | 외부 |  | 0 | 0
11072 | A0025_L14P0 | A0025 | L14P0 | H32 | 143 | 154 | 외부 |  | 0 | 0
11073 | A0025_L14S0 | A0025 | L14S0 | H32 | 143 | 154 | 외부 |  | 0 | 0
11074 | A0025_L14S0 | A0025 | L14S0 | H32 | 143 | 154 | 외부 |  | 0 | 0
11075 | A0025_L15P0 | A0025 | L15P0 | H32 | 145 | 158 | 외부 |  | 0 | 0
11076 | A0025_L15P0 | A0025 | L15P0 | H32 | 145 | 158 | 외부 |  | 0 | 0
11077 | A0025_L15S0 | A0025 | L15S0 | H32 | 145 | 158 | 외부 |  | 0 | 0
11078 | A0025_L15S0 | A0025 | L15S0 | H32 | 145 | 158 | 외부 |  | 0 | 0
11079 | A0025_L16P0 | A0025 | L16P0 | H32 | 145 | 158 | 외부 |  | 0 | 0
11080 | A0025_L16P0 | A0025 | L16P0 | H32 | 145 | 158 | 외부 |  | 0 | 0
11081 | A0025_L16S0 | A0025 | L16S0 | H32 | 145 | 158 | 외부 |  | 0 | 0
11082 | A0025_L16S0 | A0025 | L16S0 | H32 | 145 | 158 | 외부 |  | 0 | 0
11083 | A0025_L17P0 | A0025 | L17P0 | H32 | 147 | 160 | 외부 |  | 0 | 0
11084 | A0025_L17P0 | A0025 | L17P0 | H32 | 147 | 160 | 외부 |  | 0 | 0
11085 | A0025_L17S0 | A0025 | L17S0 | H32 | 147 | 160 | 외부 |  | 0 | 0
11086 | A0025_L17S0 | A0025 | L17S0 | H32 | 147 | 160 | 외부 |  | 0 | 0
11087 | A0025_L18P0 | A0025 | L18P0 | H32 | 158 | 171 | 외부 |  | 0 | 0
11088 | A0025_L18P0 | A0025 | L18P0 | H32 | 158 | 171 | 외부 |  | 0 | 0
11089 | A0025_L18S0 | A0025 | L18S0 | H32 | 158 | 171 | 외부 |  | 0 | 0
11090 | A0025_L18S0 | A0025 | L18S0 | H32 | 158 | 171 | 외부 |  | 0 | 0
11091 | A0025_L19P0 | A0025 | L19P0 | H32 | 158 | 171 | 외부 |  | 0 | 0
11092 | A0025_L19P0 | A0025 | L19P0 | H32 | 158 | 171 | 외부 |  | 0 | 0
11093 | A0025_L19S0 | A0025 | L19S0 | H32 | 158 | 171 | 외부 |  | 0 | 0
11094 | A0025_L19S0 | A0025 | L19S0 | H32 | 158 | 171 | 외부 |  | 0 | 0
11095 | A0025_L20P0 | A0025 | L20P0 | H32 | 160 | 173 | 외부 |  | 0 | 0
11096 | A0025_L20P0 | A0025 | L20P0 | H32 | 160 | 173 | 외부 |  | 0 | 0
11097 | A0025_L20S0 | A0025 | L20S0 | H32 | 160 | 173 | 외부 |  | 0 | 0
11098 | A0025_L20S0 | A0025 | L20S0 | H32 | 160 | 173 | 외부 |  | 0 | 0
11099 | A0025_L21P0 | A0025 | L21P0 | H32 | 160 | 173 | 외부 |  | 0 | 0
11100 | A0025_L21P0 | A0025 | L21P0 | H32 | 160 | 173 | 외부 |  | 0 | 0
11101 | A0025_L21S0 | A0025 | L21S0 | H32 | 160 | 173 | 외부 |  | 0 | 0
11102 | A0025_L21S0 | A0025 | L21S0 | H32 | 160 | 173 | 외부 |  | 0 | 0
11103 | A0025_L22P0 | A0025 | L22P0 | H32 | 164 | 175 | 외부 |  | 0 | 0
11104 | A0025_L22P0 | A0025 | L22P0 | H32 | 164 | 175 | 외부 |  | 0 | 0
11105 | A0025_L22S0 | A0025 | L22S0 | H32 | 164 | 175 | 외부 |  | 0 | 0
11106 | A0025_L22S0 | A0025 | L22S0 | H32 | 164 | 175 | 외부 |  | 0 | 0
11107 | A0025_L23P0 | A0025 | L23P0 | H32 | 208 | 221 | 외부 |  | 0 | 0
11108 | A0025_L23P0 | A0025 | L23P0 | H32 | 208 | 221 | 외부 |  | 0 | 0
11109 | A0025_L23S0 | A0025 | L23S0 | H32 | 166 | 180 | 외부 |  | 0 | 0
11110 | A0025_L23S0 | A0025 | L23S0 | H32 | 166 | 180 | 외부 |  | 0 | 0
11111 | A0025_L24P0 | A0025 | L24P0 | H32 | 175 | 202 | 외부 |  | 0 | 0
11112 | A0025_L24P0 | A0025 | L24P0 | H32 | 175 | 202 | 외부 |  | 0 | 0
11113 | A0025_L24S0 | A0025 | L24S0 | H32 | 168 | 182 | 외부 |  | 0 | 0
11114 | A0025_L24S0 | A0025 | L24S0 | H32 | 168 | 182 | 외부 |  | 0 | 0
11115 | A0025_L25P0 | A0025 | L25P0 | H32 | 164 | 175 | 외부 |  | 0 | 0
11116 | A0025_L25P0 | A0025 | L25P0 | H32 | 164 | 175 | 외부 |  | 0 | 0
11117 | A0025_L25S0 | A0025 | L25S0 | H32 | 164 | 175 | 외부 |  | 0 | 0
11118 | A0025_L25S0 | A0025 | L25S0 | H32 | 164 | 175 | 외부 |  | 0 | 0
11119 | A0025_L26P0 | A0025 | L26P0 | H32 | 208 | 221 | 외부 |  | 0 | 0
11120 | A0025_L26P0 | A0025 | L26P0 | H32 | 208 | 221 | 외부 |  | 0 | 0
11121 | A0025_L26S0 | A0025 | L26S0 | H32 | 166 | 180 | 외부 |  | 0 | 0
11122 | A0025_L26S0 | A0025 | L26S0 | H32 | 166 | 180 | 외부 |  | 0 | 0
11123 | A0025_L27P0 | A0025 | L27P0 | H32 | 214 | 227 | 외부 |  | 0 | 0
11124 | A0025_L27P0 | A0025 | L27P0 | H32 | 214 | 227 | 외부 |  | 0 | 0
11125 | A0025_L27S0 | A0025 | L27S0 | H32 | 172 | 196 | 외부 |  | 0 | 0
11126 | A0025_L27S0 | A0025 | L27S0 | H32 | 172 | 196 | 외부 |  | 0 | 0
11127 | A0025_L28P0 | A0025 | L28P0 | H32 | 214 | 227 | 외부 |  | 0 | 0
11128 | A0025_L28P0 | A0025 | L28P0 | H32 | 214 | 227 | 외부 |  | 0 | 0
11129 | A0025_L28S0 | A0025 | L28S0 | H32 | 172 | 196 | 외부 |  | 0 | 0
11130 | A0025_L28S0 | A0025 | L28S0 | H32 | 172 | 196 | 외부 |  | 0 | 0
11131 | A0025_L29P0 | A0025 | L29P0 | H32 | 175 | 202 | 외부 |  | 0 | 0
11132 | A0025_L29P0 | A0025 | L29P0 | H32 | 175 | 202 | 외부 |  | 0 | 0
11133 | A0025_L29S0 | A0025 | L29S0 | H32 | 171 | 196 | 외부 |  | 0 | 0
11134 | A0025_L29S0 | A0025 | L29S0 | H32 | 171 | 196 | 외부 |  | 0 | 0
11135 | A0025_L30P0 | A0025 | L30P0 | H32 | 147 | 160 | 외부 |  | 0 | 0
11136 | A0025_L30P0 | A0025 | L30P0 | H32 | 147 | 160 | 외부 |  | 0 | 0
11137 | A0025_L30S0 | A0025 | L30S0 | H32 | 147 | 160 | 외부 |  | 0 | 0
11138 | A0025_L30S0 | A0025 | L30S0 | H32 | 147 | 160 | 외부 |  | 0 | 0
11139 | A0025_L31P0 | A0025 | L31P0 | H32 | 151 | 164 | 외부 |  | 0 | 0
11140 | A0025_L31P0 | A0025 | L31P0 | H32 | 151 | 164 | 외부 |  | 0 | 0
11141 | A0025_L31S0 | A0025 | L31S0 | H32 | 151 | 164 | 외부 |  | 0 | 0
11142 | A0025_L31S0 | A0025 | L31S0 | H32 | 151 | 164 | 외부 |  | 0 | 0
11143 | A0025_L32P0 | A0025 | L32P0 | H32 | 151 | 164 | 외부 |  | 0 | 0
11144 | A0025_L32P0 | A0025 | L32P0 | H32 | 151 | 164 | 외부 |  | 0 | 0
11145 | A0025_L32S0 | A0025 | L32S0 | H32 | 151 | 164 | 외부 |  | 0 | 0
11146 | A0025_L32S0 | A0025 | L32S0 | H32 | 151 | 164 | 외부 |  | 0 | 0
11147 | A0025_M31P3 | A0025 | M31P3 | LL64 | 118 | 217 | 외부 |  | 9 | 306
11148 | A0025_M31P3 | A0025 | M31P3 | LL64 | 118 | 217 | 외부 |  | 9 | 306
11149 | A0025_N113P | A0025 | N113P | CC13 | 101 | 110 | 판넬조립1부 |  | 15.5 | 310
11150 | A0025_N123P | A0025 | N123P | CC13 | 109 | 118 | 판넬조립1부 |  | 20 | 430
11151 | A0025_N133P | A0025 | N133P | CC13 | 105 | 116 | 판넬조립1부 |  | 20 | 510
11152 | A0025_N133S | A0025 | N133S | CC13 | 105 | 116 | 판넬조립1부 |  | 20 | 410
11153 | A0025_N143P | A0025 | N143P | CC13 | 108 | 117 | 판넬조립1부 |  | 20 | 530
11154 | A0025_N143S | A0025 | N143S | CC13 | 108 | 117 | 판넬조립1부 |  | 20 | 430
11155 | A0025_N203P | A0025 | N203P | C12 | 161 | 161 | 대조립2부 |  | 12 | 192
11156 | A0025_N203S | A0025 | N203S | C12 | 161 | 161 | 대조립2부 |  | 12 | 192
11157 | A0025_N204P | A0025 | N204P | C12 | 161 | 161 | 대조립2부 |  | 9 | 144
11158 | A0025_N204S | A0025 | N204S | C12 | 161 | 161 | 대조립2부 |  | 9 | 144
11159 | A0025_N205P | A0025 | N205P | C12 | 161 | 161 | 대조립2부 |  | 8 | 128
11160 | A0025_N205S | A0025 | N205S | C12 | 161 | 161 | 대조립2부 |  | 8 | 128
11161 | A0025_N207P | A0025 | N207P | C12 | 161 | 161 | 대조립2부 |  | 6.5 | 104
11162 | A0025_N207S | A0025 | N207S | C12 | 161 | 161 | 대조립2부 |  | 6.5 | 104
11163 | A0025_N243P | A0025 | N243P | C12 | 145 | 145 | 대조립2부 |  | 8 | 136
11164 | A0025_N243S | A0025 | N243S | C12 | 139 | 139 | 대조립2부 |  | 8 | 136
11165 | A0025_N393P | A0025 | N393P | CC13 | 160 | 171 | 판넬조립1부 |  | 15 | 255
11166 | A0025_N393S | A0025 | N393S | CC13 | 160 | 171 | 판넬조립1부 |  | 15 | 255
11167 | A0025_N403P | A0025 | N403P | C12 | 161 | 161 | 대조립2부 |  | 7.5 | 120
11168 | A0025_N403S | A0025 | N403S | C12 | 161 | 161 | 대조립2부 |  | 7.5 | 120
11169 | A0025_N404P | A0025 | N404P | C12 | 161 | 161 | 대조립2부 |  | 5.5 | 88
11170 | A0025_N404S | A0025 | N404S | C12 | 161 | 161 | 대조립2부 |  | 5.5 | 88
11171 | A0025_N405P | A0025 | N405P | C12 | 161 | 161 | 대조립2부 |  | 6 | 96
11172 | A0025_N405S | A0025 | N405S | C12 | 161 | 161 | 대조립2부 |  | 6 | 96
11173 | A0025_N413P | A0025 | N413P | C12 | 168 | 168 | 판넬조립2부 |  | 8.5 | 144.5
11174 | A0025_N413S | A0025 | N413S | C12 | 168 | 168 | 판넬조립2부 |  | 8.5 | 144.5
11175 | A0025_N414P | A0025 | N414P | C12 | 168 | 168 | 판넬조립2부 |  | 7 | 119
11176 | A0025_N414S | A0025 | N414S | C12 | 168 | 168 | 판넬조립2부 |  | 7 | 119
11177 | A0025_N415P | A0025 | N415P | C12 | 168 | 168 | 판넬조립2부 |  | 8 | 136
11178 | A0025_N415S | A0025 | N415S | C12 | 168 | 168 | 판넬조립2부 |  | 8 | 136
11179 | A0025_N417P | A0025 | N417P | C12 | 166 | 166 | 판넬조립2부 |  | 6 | 102
11180 | A0025_N417S | A0025 | N417S | C12 | 166 | 166 | 판넬조립2부 |  | 6 | 102
11181 | A0025_N513P | A0025 | N513P | C12 | 129 | 129 | 판넬조립1부 |  | 16.5 | 330
11182 | A0025_N513S | A0025 | N513S | C12 | 129 | 129 | 판넬조립1부 |  | 16.5 | 330
11183 | A0025_N514P | A0025 | N514P | C12 | 133 | 133 | 판넬조립1부 |  | 10.5 | 210
11184 | A0025_N514S | A0025 | N514S | C12 | 129 | 129 | 판넬조립1부 |  | 10.5 | 210
11185 | A0025_N573P | A0025 | N573P | C12 | 147 | 147 | 대조립2부 |  | 8 | 160
11186 | A0025_N573S | A0025 | N573S | C12 | 147 | 147 | 대조립2부 |  | 8 | 160
11187 | A0025_N574P | A0025 | N574P | C12 | 147 | 147 | 대조립2부 |  | 5.5 | 110
11188 | A0025_N574S | A0025 | N574S | C12 | 147 | 147 | 대조립2부 |  | 5.5 | 110
11189 | A0025_N623P | A0025 | N623P | C12 | 178 | 178 | 대조립2부 |  | 4.5 | 76.5
11190 | A0025_N623S | A0025 | N623S | C12 | 173 | 173 | 대조립2부 |  | 4.5 | 76.5
11191 | A0025_N633P | A0025 | N633P | C12 | 174 | 174 | 대조립1부 |  | 11 | 181.5
11192 | A0025_N633S | A0025 | N633S | C12 | 174 | 174 | 대조립1부 |  | 11 | 181.5
11193 | A0025_N634P | A0025 | N634P | C12 | 174 | 174 | 대조립1부 |  | 7.5 | 123.75
11194 | A0025_N634S | A0025 | N634S | C12 | 174 | 174 | 대조립1부 |  | 7.5 | 123.75
11195 | A0025_N635P | A0025 | N635P | C12 | 174 | 174 | 대조립1부 |  | 5 | 82.5
11196 | A0025_N635S | A0025 | N635S | C12 | 174 | 174 | 대조립1부 |  | 5 | 82.5
11197 | A0025_N643P | A0025 | N643P | C12 | 161 | 161 | 판넬조립2부 |  | 8 | 132
11198 | A0025_N643S | A0025 | N643S | C12 | 161 | 161 | 판넬조립2부 |  | 8 | 132
11199 | A0025_N773P | A0025 | N773P | CC13 | 147 | 158 | 판넬조립2부 |  | 20 | 440
11200 | A0025_N793P | A0025 | N793P | CC13 | 137 | 146 | 판넬조립1부 |  | 17 | 306
11201 | A0025_N803P | A0025 | N803P | CC13 | 159 | 168 | 판넬조립1부 |  | 14 | 224
11202 | A0025_N833P | A0025 | N833P | C12 | 122 | 122 | 대조립2부 |  | 3.5 | 68.25
11203 | A0025_N833S | A0025 | N833S | C12 | 122 | 122 | 대조립2부 |  | 3.5 | 68.25
11204 | A0025_N843P | A0025 | N843P | C12 | 118 | 118 | 대조립2부 |  | 12 | 240
11205 | A0025_N843P | A0025 | N843P | C12 | 118 | 118 | 대조립2부 |  | 12 | 240
11206 | A0025_N843S | A0025 | N843S | C12 | 118 | 118 | 대조립2부 |  | 12 | 240
11207 | A0025_N843S | A0025 | N843S | C12 | 118 | 118 | 대조립2부 |  | 12 | 240
11208 | A0025_N992P | A0025 | N992P | CC13 | 153 | 164 | 판넬조립1부 |  | 10 | 165
11209 | A0025_N992S | A0025 | N992S | CC13 | 153 | 164 | 판넬조립1부 |  | 10 | 165
11210 | A0025_P31P0 | A0025 | P31P0 | H32 | 180 | 200 | 외부 |  | 3 | 36
11211 | A0025_P31S0 | A0025 | P31S0 | H32 | 180 | 200 | 외부 |  | 3 | 36
11212 | A0025_P33C0 | A0025 | P33C0 | H32 | 202 | 209 | 외부 |  | 2 | 43
11213 | A0025_P33C0 | A0025 | P33C0 | H32 | 202 | 209 | 외부 |  | 2 | 43
11214 | A0025_P34C0 | A0025 | P34C0 | H32 | 202 | 209 | 외부 |  | 2 | 43
11215 | A0025_P34C0 | A0025 | P34C0 | H32 | 202 | 209 | 외부 |  | 2 | 43
11216 | A0025_P41C0 | A0025 | P41C0 | CH32 | 117 | 158 | 외부 |  | 13 | 175.5
11217 | A0025_P41C0 | A0025 | P41C0 | CH32 | 117 | 158 | 외부 |  | 13 | 175.5
11218 | A0025_P42P0 | A0025 | P42P0 | CH32 | 117 | 158 | 외부 |  | 13.5 | 216
11219 | A0025_P42P0 | A0025 | P42P0 | CH32 | 117 | 158 | 외부 |  | 13.5 | 216
11220 | A0025_P42S0 | A0025 | P42S0 | CH32 | 117 | 158 | 외부 |  | 13.5 | 216
11221 | A0025_P42S0 | A0025 | P42S0 | CH32 | 117 | 158 | 외부 |  | 13.5 | 216
11222 | A0025_P43C0 | A0025 | P43C0 | CH32 | 88 | 132 | 외부 |  | 13 | 175.5
11223 | A0025_P43C0 | A0025 | P43C0 | CH32 | 88 | 132 | 외부 |  | 13 | 175.5
11224 | A0025_P44P0 | A0025 | P44P0 | CH32 | 88 | 132 | 외부 |  | 13.5 | 216
11225 | A0025_P44P0 | A0025 | P44P0 | CH32 | 88 | 132 | 외부 |  | 13.5 | 216
11226 | A0025_P44S0 | A0025 | P44S0 | CH32 | 88 | 132 | 외부 |  | 13.5 | 216
11227 | A0025_P44S0 | A0025 | P44S0 | CH32 | 88 | 132 | 외부 |  | 13.5 | 216
11228 | A0025_P45C0 | A0025 | P45C0 | CH32 | 76 | 122 | 외부 |  | 13 | 175.5
11229 | A0025_P45C0 | A0025 | P45C0 | CH32 | 76 | 122 | 외부 |  | 13 | 175.5
11230 | A0025_P46P0 | A0025 | P46P0 | CH32 | 76 | 122 | 외부 |  | 13.5 | 216
11231 | A0025_P46P0 | A0025 | P46P0 | CH32 | 76 | 122 | 외부 |  | 13.5 | 216
11232 | A0025_P46S0 | A0025 | P46S0 | CH32 | 76 | 122 | 외부 |  | 13.5 | 216
11233 | A0025_P46S0 | A0025 | P46S0 | CH32 | 76 | 122 | 외부 |  | 13.5 | 216
11234 | A0025_P47C0 | A0025 | P47C0 | CH32 | 80 | 124 | 외부 |  | 13 | 175.5
11235 | A0025_P47C0 | A0025 | P47C0 | CH32 | 80 | 124 | 외부 |  | 13 | 175.5
11236 | A0025_P48P0 | A0025 | P48P0 | CH32 | 80 | 124 | 외부 |  | 13.5 | 216
11237 | A0025_P48P0 | A0025 | P48P0 | CH32 | 80 | 124 | 외부 |  | 13.5 | 216
11238 | A0025_P48S0 | A0025 | P48S0 | CH32 | 80 | 124 | 외부 |  | 13.5 | 216
11239 | A0025_P48S0 | A0025 | P48S0 | CH32 | 80 | 124 | 외부 |  | 13.5 | 216
11240 | A0025_P49C0 | A0025 | P49C0 | CH32 | 82 | 126 | 외부 |  | 13 | 175.5
11241 | A0025_P49C0 | A0025 | P49C0 | CH32 | 82 | 126 | 외부 |  | 13 | 175.5
11242 | A0025_P50P0 | A0025 | P50P0 | CH32 | 82 | 126 | 외부 |  | 13.5 | 216
11243 | A0025_P50P0 | A0025 | P50P0 | CH32 | 82 | 126 | 외부 |  | 13.5 | 216
11244 | A0025_P50S0 | A0025 | P50S0 | CH32 | 82 | 126 | 외부 |  | 13.5 | 216
11245 | A0025_P50S0 | A0025 | P50S0 | CH32 | 82 | 126 | 외부 |  | 13.5 | 216
11246 | A0025_P51C0 | A0025 | P51C0 | CH32 | 84 | 130 | 외부 |  | 13 | 175.5
11247 | A0025_P51C0 | A0025 | P51C0 | CH32 | 84 | 130 | 외부 |  | 13 | 175.5
11248 | A0025_P52P0 | A0025 | P52P0 | CH32 | 84 | 130 | 외부 |  | 13.5 | 216
11249 | A0025_P52P0 | A0025 | P52P0 | CH32 | 84 | 130 | 외부 |  | 13.5 | 216
11250 | A0025_P52S0 | A0025 | P52S0 | CH32 | 84 | 130 | 외부 |  | 13.5 | 216
11251 | A0025_P52S0 | A0025 | P52S0 | CH32 | 84 | 130 | 외부 |  | 13.5 | 216
11252 | A0025_P53C0 | A0025 | P53C0 | CH32 | 123 | 164 | 외부 |  | 13 | 175.5
11253 | A0025_P53C0 | A0025 | P53C0 | CH32 | 123 | 164 | 외부 |  | 13 | 175.5
11254 | A0025_P54P0 | A0025 | P54P0 | CH32 | 123 | 164 | 외부 |  | 13.5 | 216
11255 | A0025_P54P0 | A0025 | P54P0 | CH32 | 123 | 164 | 외부 |  | 13.5 | 216
11256 | A0025_P54S0 | A0025 | P54S0 | CH32 | 123 | 164 | 외부 |  | 13.5 | 216
11257 | A0025_P54S0 | A0025 | P54S0 | CH32 | 123 | 164 | 외부 |  | 13.5 | 216
11258 | A0025_P55C0 | A0025 | P55C0 | CH32 | 126 | 167 | 외부 |  | 13 | 175.5
11259 | A0025_P55C0 | A0025 | P55C0 | CH32 | 126 | 167 | 외부 |  | 13 | 175.5
11260 | A0025_P56P0 | A0025 | P56P0 | CH32 | 126 | 167 | 외부 |  | 13.5 | 216
11261 | A0025_P56P0 | A0025 | P56P0 | CH32 | 126 | 167 | 외부 |  | 13.5 | 216
11262 | A0025_P56S0 | A0025 | P56S0 | CH32 | 126 | 167 | 외부 |  | 13.5 | 216
11263 | A0025_P56S0 | A0025 | P56S0 | CH32 | 126 | 167 | 외부 |  | 13.5 | 216
11264 | A0025_P57C0 | A0025 | P57C0 | CH32 | 130 | 171 | 외부 |  | 13 | 175.5
11265 | A0025_P57C0 | A0025 | P57C0 | CH32 | 130 | 171 | 외부 |  | 13 | 175.5
11266 | A0025_P58P0 | A0025 | P58P0 | CH32 | 130 | 171 | 외부 |  | 13.5 | 216
11267 | A0025_P58P0 | A0025 | P58P0 | CH32 | 130 | 171 | 외부 |  | 13.5 | 216
11268 | A0025_P58S0 | A0025 | P58S0 | CH32 | 130 | 171 | 외부 |  | 13.5 | 216
11269 | A0025_P58S0 | A0025 | P58S0 | CH32 | 130 | 171 | 외부 |  | 13.5 | 216
11270 | A0025_P59C0 | A0025 | P59C0 | CH32 | 132 | 173 | 외부 |  | 13 | 175.5
11271 | A0025_P59C0 | A0025 | P59C0 | CH32 | 132 | 173 | 외부 |  | 13 | 175.5
11272 | A0025_P60P0 | A0025 | P60P0 | CH32 | 132 | 173 | 외부 |  | 13.5 | 216
11273 | A0025_P60P0 | A0025 | P60P0 | CH32 | 132 | 173 | 외부 |  | 13.5 | 216
11274 | A0025_P60S0 | A0025 | P60S0 | CH32 | 132 | 173 | 외부 |  | 13.5 | 216
11275 | A0025_P60S0 | A0025 | P60S0 | CH32 | 132 | 173 | 외부 |  | 13.5 | 216
11276 | A0025_P61C0 | A0025 | P61C0 | CH32 | 136 | 175 | 외부 |  | 13 | 175.5
11277 | A0025_P61C0 | A0025 | P61C0 | CH32 | 136 | 175 | 외부 |  | 13 | 175.5
11278 | A0025_P62P0 | A0025 | P62P0 | CH32 | 136 | 175 | 외부 |  | 13.5 | 216
11279 | A0025_P62P0 | A0025 | P62P0 | CH32 | 136 | 175 | 외부 |  | 13.5 | 216
11280 | A0025_P62S0 | A0025 | P62S0 | CH32 | 136 | 175 | 외부 |  | 13.5 | 216
11281 | A0025_P62S0 | A0025 | P62S0 | CH32 | 136 | 175 | 외부 |  | 13.5 | 216
11282 | A0025_P63C0 | A0025 | P63C0 | CH32 | 145 | 200 | 외부 |  | 13 | 175.5
11283 | A0025_P63C0 | A0025 | P63C0 | CH32 | 145 | 200 | 외부 |  | 13 | 175.5
11284 | A0025_P64P0 | A0025 | P64P0 | CH32 | 145 | 200 | 외부 |  | 13.5 | 216
11285 | A0025_P64P0 | A0025 | P64P0 | CH32 | 145 | 200 | 외부 |  | 13.5 | 216
11286 | A0025_P64S0 | A0025 | P64S0 | CH32 | 145 | 200 | 외부 |  | 13.5 | 216
11287 | A0025_P64S0 | A0025 | P64S0 | CH32 | 145 | 200 | 외부 |  | 13.5 | 216
11288 | A0025_P65C0 | A0025 | P65C0 | CH32 | 147 | 202 | 외부 |  | 13 | 175.5
11289 | A0025_P65C0 | A0025 | P65C0 | CH32 | 147 | 202 | 외부 |  | 13 | 175.5
11290 | A0025_P66P0 | A0025 | P66P0 | CH32 | 147 | 202 | 외부 |  | 13.5 | 216
11291 | A0025_P66P0 | A0025 | P66P0 | CH32 | 147 | 202 | 외부 |  | 13.5 | 216
11292 | A0025_P66S0 | A0025 | P66S0 | CH32 | 147 | 202 | 외부 |  | 13.5 | 216
11293 | A0025_P66S0 | A0025 | P66S0 | CH32 | 147 | 202 | 외부 |  | 13.5 | 216
11294 | A0025_P67C0 | A0025 | P67C0 | CH32 | 138 | 180 | 외부 |  | 13 | 175.5
11295 | A0025_P67C0 | A0025 | P67C0 | CH32 | 138 | 180 | 외부 |  | 13 | 175.5
11296 | A0025_P68P0 | A0025 | P68P0 | CH32 | 138 | 180 | 외부 |  | 13.5 | 216
11297 | A0025_P68P0 | A0025 | P68P0 | CH32 | 138 | 180 | 외부 |  | 13.5 | 216
11298 | A0025_P68S0 | A0025 | P68S0 | CH32 | 138 | 180 | 외부 |  | 13.5 | 216
11299 | A0025_P68S0 | A0025 | P68S0 | CH32 | 138 | 180 | 외부 |  | 13.5 | 216
11300 | A0025_P69C0 | A0025 | P69C0 | CH32 | 143 | 196 | 외부 |  | 13 | 175.5
11301 | A0025_P69C0 | A0025 | P69C0 | CH32 | 143 | 196 | 외부 |  | 13 | 175.5
11302 | A0025_P70P0 | A0025 | P70P0 | CH32 | 143 | 196 | 외부 |  | 13.5 | 216
11303 | A0025_P70P0 | A0025 | P70P0 | CH32 | 143 | 196 | 외부 |  | 13.5 | 216
11304 | A0025_P70S0 | A0025 | P70S0 | CH32 | 143 | 196 | 외부 |  | 13.5 | 216
11305 | A0025_P70S0 | A0025 | P70S0 | CH32 | 143 | 196 | 외부 |  | 13.5 | 216
11306 | A0025_P71C0 | A0025 | P71C0 | CH32 | 151 | 206 | 외부 |  | 13 | 175.5
11307 | A0025_P71C0 | A0025 | P71C0 | CH32 | 151 | 206 | 외부 |  | 13 | 175.5
11308 | A0025_P72P0 | A0025 | P72P0 | CH32 | 151 | 206 | 외부 |  | 13.5 | 216
11309 | A0025_P72P0 | A0025 | P72P0 | CH32 | 151 | 206 | 외부 |  | 13.5 | 216
11310 | A0025_P72S0 | A0025 | P72S0 | CH32 | 151 | 206 | 외부 |  | 13.5 | 216
11311 | A0025_P72S0 | A0025 | P72S0 | CH32 | 151 | 206 | 외부 |  | 13.5 | 216
11312 | A0025_P73C0 | A0025 | P73C0 | CH32 | 153 | 208 | 외부 |  | 13 | 175.5
11313 | A0025_P73C0 | A0025 | P73C0 | CH32 | 153 | 208 | 외부 |  | 13 | 175.5
11314 | A0025_P74P0 | A0025 | P74P0 | CH32 | 153 | 208 | 외부 |  | 13.5 | 216
11315 | A0025_P74P0 | A0025 | P74P0 | CH32 | 153 | 208 | 외부 |  | 13.5 | 216
11316 | A0025_P74S0 | A0025 | P74S0 | CH32 | 153 | 208 | 외부 |  | 13.5 | 216
11317 | A0025_P74S0 | A0025 | P74S0 | CH32 | 153 | 208 | 외부 |  | 13.5 | 216
11318 | A0025_P75C0 | A0025 | P75C0 | CH32 | 157 | 210 | 외부 |  | 13 | 175.5
11319 | A0025_P75C0 | A0025 | P75C0 | CH32 | 157 | 210 | 외부 |  | 13 | 175.5
11320 | A0025_P76P0 | A0025 | P76P0 | CH32 | 157 | 210 | 외부 |  | 11 | 148.5
11321 | A0025_P76P0 | A0025 | P76P0 | CH32 | 157 | 210 | 외부 |  | 11 | 148.5
11322 | A0025_P76S0 | A0025 | P76S0 | CH32 | 157 | 210 | 외부 |  | 11 | 148.5
11323 | A0025_P76S0 | A0025 | P76S0 | CH32 | 157 | 210 | 외부 |  | 11 | 148.5
11324 | A0025_P77C0 | A0025 | P77C0 | CH32 | 111 | 152 | 외부 |  | 13 | 175.5
11325 | A0025_P77C0 | A0025 | P77C0 | CH32 | 111 | 152 | 외부 |  | 13 | 175.5
11326 | A0025_P78P0 | A0025 | P78P0 | CH32 | 111 | 152 | 외부 |  | 13.5 | 216
11327 | A0025_P78P0 | A0025 | P78P0 | CH32 | 111 | 152 | 외부 |  | 13.5 | 216
11328 | A0025_P78S0 | A0025 | P78S0 | CH32 | 111 | 152 | 외부 |  | 13.5 | 216
11329 | A0025_P78S0 | A0025 | P78S0 | CH32 | 111 | 152 | 외부 |  | 13.5 | 216
11330 | A0025_P79C0 | A0025 | P79C0 | CH32 | 115 | 154 | 외부 |  | 13 | 175.5
11331 | A0025_P79C0 | A0025 | P79C0 | CH32 | 115 | 154 | 외부 |  | 13 | 175.5
11332 | A0025_P80P0 | A0025 | P80P0 | CH32 | 115 | 154 | 외부 |  | 13.5 | 216
11333 | A0025_P80P0 | A0025 | P80P0 | CH32 | 115 | 154 | 외부 |  | 13.5 | 216
11334 | A0025_P80S0 | A0025 | P80S0 | CH32 | 115 | 154 | 외부 |  | 13.5 | 216
11335 | A0025_P80S0 | A0025 | P80S0 | CH32 | 115 | 154 | 외부 |  | 13.5 | 216
11336 | A0025_P81C0 | A0025 | P81C0 | CH32 | 124 | 165 | 외부 |  | 13 | 175.5
11337 | A0025_P81C0 | A0025 | P81C0 | CH32 | 124 | 165 | 외부 |  | 13 | 175.5
11338 | A0025_P82P0 | A0025 | P82P0 | CH32 | 124 | 165 | 외부 |  | 13.5 | 216
11339 | A0025_P82P0 | A0025 | P82P0 | CH32 | 124 | 165 | 외부 |  | 13.5 | 216
11340 | A0025_P82S0 | A0025 | P82S0 | CH32 | 124 | 165 | 외부 |  | 13.5 | 216
11341 | A0025_P82S0 | A0025 | P82S0 | CH32 | 124 | 165 | 외부 |  | 13.5 | 216
11342 | A0025_S11P0 | A0025 | S11P0 | C11 | 126 | 146 | 판넬조립1부 |  | 20 | 440
11343 | A0025_S11P1 | A0025 | S11P1 | G41 | 164 | 173 | 선행의장부 |  | 25 | 975
11344 | A0025_S11P2 | A0025 | S11P2 | K41 | 164 | 173 | 건조1부 |  | 25 | 975
11345 | A0025_S11S0 | A0025 | S11S0 | C11 | 126 | 146 | 판넬조립1부 |  | 20 | 440
11346 | A0025_S11S1 | A0025 | S11S1 | G41 | 164 | 173 | 선행의장부 |  | 25 | 975
11347 | A0025_S11S2 | A0025 | S11S2 | K41 | 164 | 173 | 건조1부 |  | 25 | 975
11348 | A0025_S13P0 | A0025 | S13P0 | C11 | 137 | 152 | 판넬조립1부 |  | 20 | 540
11349 | A0025_S13P1 | A0025 | S13P1 | G41 | 165 | 174 | 건조1부 |  | 27 | 1080
11350 | A0025_S13P2 | A0025 | S13P2 | K41 | 165 | 174 | 선행의장부 |  | 27 | 1080
11351 | A0025_S13P2 | A0025 | S13P2 | K41 | 165 | 174 | 선행의장부 |  | 27 | 1080
11352 | A0025_S13P2 | A0025 | S13P2 | K41 | 165 | 174 | 선행의장부 |  | 27 | 1080
11353 | A0025_S13S0 | A0025 | S13S0 | C11 | 137 | 152 | 판넬조립1부 |  | 20 | 540
11354 | A0025_S13S1 | A0025 | S13S1 | G41 | 165 | 174 | 건조1부 |  | 27 | 1080
11355 | A0025_S13S2 | A0025 | S13S2 | K41 | 165 | 174 | 선행의장부 |  | 27 | 1080
11356 | A0025_S13S2 | A0025 | S13S2 | K41 | 165 | 174 | 선행의장부 |  | 27 | 1080
11357 | A0025_S13S2 | A0025 | S13S2 | K41 | 165 | 174 | 선행의장부 |  | 27 | 1080
11358 | A0025_S14P0 | A0025 | S14P0 | C11 | 118 | 138 | 판넬조립1부 |  | 20 | 540
11359 | A0025_S14S0 | A0025 | S14S0 | C11 | 118 | 138 | 판넬조립1부 |  | 20 | 540
11360 | A0025_S15P0 | A0025 | S15P0 | C11 | 174 | 203 | 판넬조립1부 |  | 18.5 | 499.5
11361 | A0025_S15P1 | A0025 | S15P1 | G41 | 220 | 229 | 선행의장부 |  | 27 | 1039.5
11362 | A0025_S15P2 | A0025 | S15P2 | K41 | 220 | 229 | 건조1부 |  | 27 | 1080
11363 | A0025_S15S0 | A0025 | S15S0 | C11 | 174 | 203 | 판넬조립1부 |  | 18.5 | 499.5
11364 | A0025_S15S1 | A0025 | S15S1 | G41 | 220 | 229 | 선행의장부 |  | 27 | 1039.5
11365 | A0025_S15S2 | A0025 | S15S2 | K41 | 220 | 229 | 건조1부 |  | 27 | 1080
11366 | A0025_S16P0 | A0025 | S16P0 | C11 | 175 | 206 | 판넬조립1부 |  | 20 | 540
11367 | A0025_S16S0 | A0025 | S16S0 | C11 | 175 | 206 | 판넬조립1부 |  | 20 | 540
11368 | A0025_S17P1 | A0025 | S17P1 | G41 | 221 | 230 | 선행의장부 |  | 22 | 858
11369 | A0025_S17P2 | A0025 | S17P2 | K41 | 221 | 230 | 건조1부 |  | 22 | 858
11370 | A0025_S17S1 | A0025 | S17S1 | G41 | 221 | 230 | 선행의장부 |  | 22 | 858
11371 | A0025_S17S2 | A0025 | S17S2 | K41 | 221 | 230 | 건조1부 |  | 22 | 858
11372 | A0025_S18P0 | A0025 | S18P0 | C11 | 164 | 174 | 대조립2부 |  | 12.5 | 231.25
11373 | A0025_S18P0 | A0025 | S18P0 | C11 | 164 | 174 | 대조립2부 |  | 12.5 | 231.25
11374 | A0025_S18S0 | A0025 | S18S0 | C11 | 164 | 174 | 대조립2부 |  | 12.5 | 231.25
11375 | A0025_S18S0 | A0025 | S18S0 | C11 | 164 | 174 | 대조립2부 |  | 12.5 | 231.25
11376 | A0025_S19P0 | A0025 | S19P0 | CF21 | 158 | 206 | 외부 |  | 14.5 | 246.5
11377 | A0025_S19P0 | A0025 | S19P0 | CF21 | 158 | 206 | 외부 |  | 14.5 | 246.5
11378 | A0025_S19S0 | A0025 | S19S0 | CF21 | 158 | 206 | 외부 |  | 14.5 | 246.5
11379 | A0025_S19S0 | A0025 | S19S0 | CF21 | 158 | 206 | 외부 |  | 14.5 | 246.5
11380 | A0025_S20P0 | A0025 | S20P0 | C11 | 175 | 201 | 대조립1부 |  | 16 | 272
11381 | A0025_S20P0 | A0025 | S20P0 | C11 | 175 | 201 | 대조립1부 |  | 16 | 272
11382 | A0025_S20S0 | A0025 | S20S0 | C11 | 175 | 201 | 대조립1부 |  | 16 | 272
11383 | A0025_S20S0 | A0025 | S20S0 | C11 | 175 | 201 | 대조립1부 |  | 16 | 272
11384 | A0025_S22P0 | A0025 | S22P0 | C11 | 181 | 206 | 대조립2부 |  | 17 | 289
11385 | A0025_S22P0 | A0025 | S22P0 | C11 | 181 | 206 | 대조립2부 |  | 17 | 289
11386 | A0025_S22S0 | A0025 | S22S0 | C11 | 181 | 206 | 대조립2부 |  | 17 | 289
11387 | A0025_S22S0 | A0025 | S22S0 | C11 | 181 | 206 | 대조립2부 |  | 17 | 289
11388 | A0025_S23P0 | A0025 | S23P0 | C11 | 196 | 208 | 대조립1부 |  | 16.5 | 280.5
11389 | A0025_S23P0 | A0025 | S23P0 | C11 | 196 | 208 | 대조립1부 |  | 16.5 | 280.5
11390 | A0025_S23S0 | A0025 | S23S0 | C11 | 196 | 208 | 대조립1부 |  | 16.5 | 280.5
11391 | A0025_S23S0 | A0025 | S23S0 | C11 | 196 | 208 | 대조립1부 |  | 16.5 | 280.5
11392 | A0025_S24P0 | A0025 | S24P0 | CF21 | 160 | 201 | 외부 |  | 12.5 | 212.5
11393 | A0025_S24P0 | A0025 | S24P0 | CF21 | 160 | 201 | 외부 |  | 12.5 | 212.5
11394 | A0025_S24S0 | A0025 | S24S0 | CF21 | 160 | 201 | 외부 |  | 12.5 | 212.5
11395 | A0025_S24S0 | A0025 | S24S0 | CF21 | 160 | 201 | 외부 |  | 12.5 | 212.5
11396 | A0025_S38P0 | A0025 | S38P0 | C11 | 172 | 196 | 대조립2부 |  | 18.5 | 407
11397 | A0025_S38S0 | A0025 | S38S0 | C11 | 172 | 196 | 대조립2부 |  | 18.5 | 407
11398 | A0025_S39P0 | A0025 | S39P0 | C11 | 180 | 203 | 대조립1부 |  | 17 | 331.5
11399 | A0025_S39P0 | A0025 | S39P0 | C11 | 180 | 203 | 대조립1부 |  | 17 | 331.5
11400 | A0025_S39P0 | A0025 | S39P0 | C11 | 180 | 203 | 대조립1부 |  | 17 | 331.5
11401 | A0025_S39S0 | A0025 | S39S0 | C11 | 180 | 203 | 대조립1부 |  | 17 | 331.5
11402 | A0025_S39S0 | A0025 | S39S0 | C11 | 180 | 203 | 대조립1부 |  | 17 | 331.5
11403 | A0025_S39S0 | A0025 | S39S0 | C11 | 180 | 203 | 대조립1부 |  | 17 | 331.5
11404 | A0025_S40P0 | A0025 | S40P0 | CF21 | 173 | 207 | 외부 |  | 11 | 176
11405 | A0025_S40P0 | A0025 | S40P0 | CF21 | 173 | 207 | 외부 |  | 11 | 176
11406 | A0025_S40S0 | A0025 | S40S0 | C11 | 173 | 196 | 외부 |  | 11 | 176
11407 | A0025_S40S0 | A0025 | S40S0 | C11 | 173 | 196 | 외부 |  | 11 | 176
11408 | A0025_S41P0 | A0025 | S41P0 | C11 | 181 | 206 | 대조립3부 |  | 14.5 | 246.5
11409 | A0025_S41P0 | A0025 | S41P0 | C11 | 181 | 206 | 대조립3부 |  | 14.5 | 246.5
11410 | A0025_S41S0 | A0025 | S41S0 | C11 | 181 | 206 | 대조립3부 |  | 14.5 | 246.5
11411 | A0025_S41S0 | A0025 | S41S0 | C11 | 181 | 206 | 대조립3부 |  | 14.5 | 246.5
11412 | A0025_S42P0 | A0025 | S42P0 | C11 | 165 | 213 | 외부 |  | 15 | 255
11413 | A0025_S42P0 | A0025 | S42P0 | C11 | 165 | 213 | 외부 |  | 15 | 255
11414 | A0025_S42S0 | A0025 | S42S0 | C11 | 165 | 213 | 외부 |  | 15 | 255
11415 | A0025_S42S0 | A0025 | S42S0 | C11 | 165 | 213 | 외부 |  | 15 | 255
11416 | A0025_S43P0 | A0025 | S43P0 | C11 | 201 | 210 | 대조립2부 |  | 16.5 | 305.25
11417 | A0025_S43P0 | A0025 | S43P0 | C11 | 201 | 210 | 대조립2부 |  | 16.5 | 305.25
11418 | A0025_S43S0 | A0025 | S43S0 | C11 | 201 | 210 | 대조립2부 |  | 16.5 | 305.25
11419 | A0025_S43S0 | A0025 | S43S0 | C11 | 201 | 210 | 대조립2부 |  | 16.5 | 305.25
11420 | A0025_S44P0 | A0025 | S44P0 | C11 | 159 | 207 | 외부 |  | 16.5 | 272.25
11421 | A0025_S44P0 | A0025 | S44P0 | C11 | 159 | 207 | 외부 |  | 16.5 | 272.25
11422 | A0025_S44S0 | A0025 | S44S0 | C11 | 159 | 207 | 외부 |  | 16.5 | 272.25
11423 | A0025_S44S0 | A0025 | S44S0 | C11 | 159 | 207 | 외부 |  | 16.5 | 272.25
11424 | A0025_S60P0 | A0025 | S60P0 | C11 | 181 | 208 | 대조립1부 |  | 11.5 | 184
11425 | A0025_S60P0 | A0025 | S60P0 | C11 | 181 | 208 | 대조립1부 |  | 11.5 | 184
11426 | A0025_S60P0 | A0025 | S60P0 | C11 | 181 | 208 | 대조립1부 |  | 11.5 | 184
11427 | A0025_S60S0 | A0025 | S60S0 | C11 | 181 | 208 | 대조립1부 |  | 11.5 | 184
11428 | A0025_S60S0 | A0025 | S60S0 | C11 | 181 | 208 | 대조립1부 |  | 11.5 | 184
11429 | A0025_S60S0 | A0025 | S60S0 | C11 | 181 | 208 | 대조립1부 |  | 11.5 | 184
11430 | A0025_S61P0 | A0025 | S61P0 | C11 | 200 | 213 | 대조립1부 |  | 11.5 | 195.5
11431 | A0025_S61P0 | A0025 | S61P0 | C11 | 200 | 213 | 대조립1부 |  | 11.5 | 195.5
11432 | A0025_S61P0 | A0025 | S61P0 | C11 | 200 | 213 | 대조립1부 |  | 11.5 | 195.5
11433 | A0025_S61S0 | A0025 | S61S0 | C11 | 200 | 213 | 대조립1부 |  | 11.5 | 195.5
11434 | A0025_S61S0 | A0025 | S61S0 | C11 | 200 | 213 | 대조립1부 |  | 11.5 | 195.5
11435 | A0025_S61S0 | A0025 | S61S0 | C11 | 200 | 213 | 대조립1부 |  | 11.5 | 195.5
11436 | A0025_S62P0 | A0025 | S62P0 | C11 | 201 | 221 | 대조립1부 |  | 11 | 187
11437 | A0025_S62P0 | A0025 | S62P0 | C11 | 201 | 221 | 대조립1부 |  | 11 | 187
11438 | A0025_S62P0 | A0025 | S62P0 | C11 | 201 | 221 | 대조립1부 |  | 11 | 187
11439 | A0025_S62S0 | A0025 | S62S0 | C11 | 201 | 221 | 대조립1부 |  | 11 | 187
11440 | A0025_S62S0 | A0025 | S62S0 | C11 | 201 | 221 | 대조립1부 |  | 11 | 187
11441 | A0025_S62S0 | A0025 | S62S0 | C11 | 201 | 221 | 대조립1부 |  | 11 | 187
11442 | A0025_S63P0 | A0025 | S63P0 | C11 | 200 | 214 | 대조립1부 |  | 15 | 247.5
11443 | A0025_S63P0 | A0025 | S63P0 | C11 | 200 | 214 | 대조립1부 |  | 15 | 247.5
11444 | A0025_S63P0 | A0025 | S63P0 | C11 | 200 | 214 | 대조립1부 |  | 15 | 247.5
11445 | A0025_S63S0 | A0025 | S63S0 | C11 | 200 | 214 | 대조립1부 |  | 15 | 247.5
11446 | A0025_S63S0 | A0025 | S63S0 | C11 | 200 | 214 | 대조립1부 |  | 15 | 247.5
11447 | A0025_S63S0 | A0025 | S63S0 | C11 | 200 | 214 | 대조립1부 |  | 15 | 247.5
11448 | A0025_S64P0 | A0025 | S64P0 | C11 | 173 | 196 | 대조립3부 |  | 16 | 264
11449 | A0025_S64P0 | A0025 | S64P0 | C11 | 173 | 196 | 대조립3부 |  | 16 | 264
11450 | A0025_S64P0 | A0025 | S64P0 | C11 | 173 | 196 | 대조립3부 |  | 16 | 264
11451 | A0025_S64S0 | A0025 | S64S0 | C11 | 173 | 196 | 대조립3부 |  | 16 | 264
11452 | A0025_S64S0 | A0025 | S64S0 | C11 | 173 | 196 | 대조립3부 |  | 16 | 264
11453 | A0025_S64S0 | A0025 | S64S0 | C11 | 173 | 196 | 대조립3부 |  | 16 | 264
11454 | A0025_T11C0 | A0025 | T11C0 | CJX1 | 117 | 168 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
11455 | A0025_T11C0 | A0025 | T11C0 | CJX1 | 117 | 168 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
11456 | A0025_T11C0 | A0025 | T11C0 | CJX1 | 117 | 168 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
11457 | A0025_T12C0 | A0025 | T12C0 | CJX1 | 118 | 171 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
11458 | A0025_T12C0 | A0025 | T12C0 | CJX1 | 118 | 171 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
11459 | A0025_T12C0 | A0025 | T12C0 | CJX1 | 118 | 171 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
11460 | A0025_T13C0 | A0025 | T13C0 | CJX1 | 132 | 237 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
11461 | A0025_T13C0 | A0025 | T13C0 | CJX1 | 132 | 237 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
11462 | A0025_T13C0 | A0025 | T13C0 | CJX1 | 132 | 237 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
11463 | A0025_T14C0 | A0025 | T14C0 | CJX1 | 130 | 237 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
11464 | A0025_T14C0 | A0025 | T14C0 | CJX1 | 130 | 237 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
11465 | A0025_T14C0 | A0025 | T14C0 | CJX1 | 130 | 237 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
11466 | A0025_T15C0 | A0025 | T15C0 | CJX1 | 138 | 237 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
11467 | A0025_T15C0 | A0025 | T15C0 | CJX1 | 138 | 237 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
11468 | A0025_T15C0 | A0025 | T15C0 | CJX1 | 138 | 237 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
11469 | A0025_T21C0 | A0025 | T21C0 | CJX1 | 117 | 175 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
11470 | A0025_T21C0 | A0025 | T21C0 | CJX1 | 117 | 175 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
11471 | A0025_T21C0 | A0025 | T21C0 | CJX1 | 117 | 175 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
11472 | A0025_T22C0 | A0025 | T22C0 | CJX1 | 118 | 175 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
11473 | A0025_T22C0 | A0025 | T22C0 | CJX1 | 118 | 175 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
11474 | A0025_T22C0 | A0025 | T22C0 | CJX1 | 118 | 175 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
11475 | A0025_T23C0 | A0025 | T23C0 | CJX1 | 101 | 175 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
11476 | A0025_T23C0 | A0025 | T23C0 | CJX1 | 101 | 175 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
11477 | A0025_T23C0 | A0025 | T23C0 | CJX1 | 101 | 175 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
11478 | A0025_T24C0 | A0025 | T24C0 | CJX1 | 130 | 237 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
11479 | A0025_T24C0 | A0025 | T24C0 | CJX1 | 130 | 237 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
11480 | A0025_T24C0 | A0025 | T24C0 | CJX1 | 130 | 237 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
11481 | A0025_T25C0 | A0025 | T25C0 | CJX1 | 139 | 238 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
11482 | A0025_T25C0 | A0025 | T25C0 | CJX1 | 139 | 238 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
11483 | A0025_T25C0 | A0025 | T25C0 | CJX1 | 139 | 238 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
11484 | A0025_T31P0 | A0025 | T31P0 | C11 | 88 | 118 | 외부 |  | 12.5 | 368.75
11485 | A0025_T31S0 | A0025 | T31S0 | C11 | 88 | 118 | 외부 |  | 12.5 | 368.75
11486 | A0025_T32P0 | A0025 | T32P0 | C11 | 97 | 124 | 외부 |  | 12.5 | 368.75
11487 | A0025_T32S0 | A0025 | T32S0 | C11 | 97 | 124 | 외부 |  | 12.5 | 368.75
11488 | A0025_T41P0 | A0025 | T41P0 | C11 | 94 | 122 | 외부 |  | 12.5 | 337.5
11489 | A0025_T41S0 | A0025 | T41S0 | C11 | 94 | 122 | 외부 |  | 12.5 | 337.5
11490 | A0025_T42P0 | A0025 | T42P0 | C11 | 96 | 123 | 외부 |  | 12.5 | 368.75
11491 | A0025_T42S0 | A0025 | T42S0 | C11 | 96 | 123 | 외부 |  | 12.5 | 368.75
11492 | A0026_A21P0 | A0026 | A21P0 | CF21 | 134 | 195 | 외부 |  | 18 | 360
11493 | A0026_A21S0 | A0026 | A21S0 | CF21 | 134 | 195 | 외부 |  | 18 | 360
11494 | A0026_A31P1 | A0026 | A31P1 | G41 | 172 | 182 | 외부 |  | 20 | 840
11495 | A0026_A31P1 | A0026 | A31P1 | GJX1 | 172 | 225 | 외부 |  | 20 | 840
11496 | A0026_A31P1 | A0026 | A31P1 | GJX1 | 172 | 225 | 외부 |  | 20 | 840
11497 | A0026_A31P1 | A0026 | A31P1 | GJX1 | 172 | 225 | 외부 |  | 20 | 840
11498 | A0026_A41P0 | A0026 | A41P0 | C11 | 64 | 210 | 외부 |  | 6 | 42
11499 | A0026_A41S0 | A0026 | A41S0 | C11 | 64 | 210 | 외부 |  | 6 | 42
11500 | A0026_B11P1 | A0026 | B11P1 | G41 | 159 | 169 | 선행의장부 |  | 13.5 | 526.5
11501 | A0026_B11S1 | A0026 | B11S1 | G41 | 159 | 169 | 선행의장부 |  | 13.5 | 526.5
11502 | A0026_B13P1 | A0026 | B13P1 | G41 | 90 | 123 | 선행의장부 |  | 19.5 | 458.25
11503 | A0026_B13P2 | A0026 | B13P2 | K41 | 90 | 123 | 선행의장부 |  | 23.5 | 893
11504 | A0026_B13P2 | A0026 | B13P2 | K41 | 90 | 123 | 선행의장부 |  | 23.5 | 893
11505 | A0026_B13P2 | A0026 | B13P2 | K41 | 90 | 123 | 선행의장부 |  | 23.5 | 893
11506 | A0026_B13S1 | A0026 | B13S1 | G41 | 90 | 123 | 선행의장부 |  | 20 | 470
11507 | A0026_B13S2 | A0026 | B13S2 | K41 | 90 | 123 | 선행의장부 |  | 23.5 | 893
11508 | A0026_B13S2 | A0026 | B13S2 | K41 | 90 | 123 | 선행의장부 |  | 23.5 | 893
11509 | A0026_B13S2 | A0026 | B13S2 | K41 | 90 | 123 | 선행의장부 |  | 23.5 | 893
11510 | A0026_B14P1 | A0026 | B14P1 | G41 | 90 | 123 | 선행의장부 |  | 17.5 | 411.25
11511 | A0026_B14S1 | A0026 | B14S1 | G41 | 90 | 123 | 선행의장부 |  | 17.5 | 420
11512 | A0026_B15P2 | A0026 | B15P2 | KH32 | 70 | 146 | 외부 |  | 23.5 | 904.75
11513 | A0026_B15P2 | A0026 | B15P2 | KH32 | 70 | 146 | 외부 |  | 23.5 | 904.75
11514 | A0026_B15S2 | A0026 | B15S2 | KH32 | 75 | 153 | 외부 |  | 23.5 | 904.75
11515 | A0026_B15S2 | A0026 | B15S2 | KH32 | 75 | 153 | 외부 |  | 23.5 | 904.75
11516 | A0026_B17P1 | A0026 | B17P1 | G41 | 90 | 99 | 선행의장부 |  | 13.5 | 519.75
11517 | A0026_B17S1 | A0026 | B17S1 | G41 | 90 | 99 | 선행의장부 |  | 13.5 | 519.75
11518 | A0026_B19P1 | A0026 | B19P1 | G41 | 159 | 169 | 선행의장부 |  | 10 | 350
11519 | A0026_B19S1 | A0026 | B19S1 | G41 | 159 | 169 | 선행의장부 |  | 10 | 350
11520 | A0026_B51P0 | A0026 | B51P0 | C11 | 113 | 153 | 외부 |  | 14 | 266
11521 | A0026_B51S0 | A0026 | B51S0 | C11 | 113 | 153 | 외부 |  | 14 | 266
11522 | A0026_B58P0 | A0026 | B58P0 | C11 | 47 | 82 | 외부 |  | 14 | 259
11523 | A0026_B58S0 | A0026 | B58S0 | C11 | 47 | 82 | 외부 |  | 14 | 259
11524 | A0026_B59P0 | A0026 | B59P0 | C11 | 127 | 172 | 외부 |  | 13.5 | 243
11525 | A0026_B59S0 | A0026 | B59S0 | C11 | 127 | 172 | 외부 |  | 13.5 | 243
11526 | A0026_B60P0 | A0026 | B60P0 | C11 | 130 | 172 | 외부 |  | 12 | 204
11527 | A0026_B60S0 | A0026 | B60S0 | C11 | 130 | 172 | 외부 |  | 12 | 204
11528 | A0026_D113P | A0026 | D113P | C12 | 140 | 141 | 판넬조립2부 |  | 11 | 214.5
11529 | A0026_D113S | A0026 | D113S | C12 | 140 | 141 | 판넬조립2부 |  | 11 | 214.5
11530 | A0026_D11C0 | A0026 | D11C0 | C11 | 155 | 167 | 대조립3부 |  | 19.5 | 487.5
11531 | A0026_D11C0 | A0026 | D11C0 | C11 | 155 | 167 | 대조립3부 |  | 19.5 | 487.5
11532 | A0026_D12C0 | A0026 | D12C0 | CF21 | 179 | 187 | 판넬조립2부 |  | 20 | 440
11533 | A0026_D13C1 | A0026 | D13C1 | G41 | 137 | 146 | 선행의장부 |  | 22 | 792
11534 | A0026_D15C1 | A0026 | D15C1 | G41 | 91 | 113 | 선행의장부 |  | 22 | 825
11535 | A0026_D17C1 | A0026 | D17C1 | G41 | 138 | 152 | 선행의장부 |  | 22 | 792
11536 | A0026_D19C1 | A0026 | D19C1 | G41 | 186 | 195 | 선행의장부 |  | 22 | 858
11537 | A0026_D31P0 | A0026 | D31P0 | C11 | 131 | 141 | 대조립3부 |  | 13.5 | 270
11538 | A0026_D31P1 | A0026 | D31P1 | G41 | 166 | 179 | 선행의장부 |  | 13.5 | 540
11539 | A0026_D31P1 | A0026 | D31P1 | G41 | 166 | 179 | 선행의장부 |  | 13.5 | 540
11540 | A0026_D31S0 | A0026 | D31S0 | C11 | 131 | 141 | 대조립3부 |  | 13.5 | 270
11541 | A0026_D31S1 | A0026 | D31S1 | G41 | 166 | 179 | 선행의장부 |  | 13.5 | 540
11542 | A0026_D31S1 | A0026 | D31S1 | G41 | 166 | 179 | 선행의장부 |  | 13.5 | 540
11543 | A0026_D32P0 | A0026 | D32P0 | C11 | 133 | 145 | 대조립3부 |  | 13.5 | 270
11544 | A0026_D32S0 | A0026 | D32S0 | C11 | 133 | 145 | 대조립3부 |  | 13.5 | 270
11545 | A0026_D33P0 | A0026 | D33P0 | C11 | 83 | 95 | 대조립3부 |  | 13.5 | 270
11546 | A0026_D33P1 | A0026 | D33P1 | G41 | 131 | 140 | 선행의장부 |  | 13.5 | 486
11547 | A0026_D33P1 | A0026 | D33P1 | G41 | 131 | 140 | 선행의장부 |  | 13.5 | 486
11548 | A0026_D33S0 | A0026 | D33S0 | C11 | 83 | 95 | 대조립3부 |  | 13.5 | 270
11549 | A0026_D33S1 | A0026 | D33S1 | G41 | 131 | 140 | 선행의장부 |  | 13.5 | 486
11550 | A0026_D33S1 | A0026 | D33S1 | G41 | 131 | 140 | 선행의장부 |  | 13.5 | 486
11551 | A0026_D34P0 | A0026 | D34P0 | C11 | 84 | 96 | 대조립3부 |  | 13.5 | 216
11552 | A0026_D34S0 | A0026 | D34S0 | C11 | 84 | 96 | 대조립3부 |  | 13.5 | 216
11553 | A0026_D35P0 | A0026 | D35P0 | C11 | 85 | 97 | 대조립3부 |  | 13.5 | 256.5
11554 | A0026_D35P1 | A0026 | D35P1 | G41 | 125 | 134 | 선행의장부 |  | 13.5 | 506.25
11555 | A0026_D35P1 | A0026 | D35P1 | G41 | 125 | 134 | 선행의장부 |  | 13.5 | 506.25
11556 | A0026_D35S0 | A0026 | D35S0 | C11 | 85 | 97 | 대조립3부 |  | 13.5 | 256.5
11557 | A0026_D35S1 | A0026 | D35S1 | G41 | 125 | 134 | 선행의장부 |  | 13.5 | 506.25
11558 | A0026_D35S1 | A0026 | D35S1 | G41 | 125 | 134 | 선행의장부 |  | 13.5 | 506.25
11559 | A0026_D364P | A0026 | D364P | C12 | 81 | 82 | 판넬조립2부 |  | 4 | 74
11560 | A0026_D364S | A0026 | D364S | C12 | 81 | 82 | 판넬조립2부 |  | 3.5 | 64.75
11561 | A0026_D36P0 | A0026 | D36P0 | C11 | 88 | 98 | 대조립3부 |  | 13.5 | 249.75
11562 | A0026_D36S0 | A0026 | D36S0 | C11 | 88 | 98 | 대조립3부 |  | 13.5 | 249.75
11563 | A0026_D37P0 | A0026 | D37P0 | C11 | 90 | 113 | 대조립3부 |  | 13.5 | 243
11564 | A0026_D37P1 | A0026 | D37P1 | G41 | 132 | 141 | 선행의장부 |  | 13.5 | 486
11565 | A0026_D37P1 | A0026 | D37P1 | G41 | 132 | 141 | 선행의장부 |  | 13.5 | 486
11566 | A0026_D37S0 | A0026 | D37S0 | C11 | 90 | 113 | 대조립3부 |  | 13.5 | 243
11567 | A0026_D37S1 | A0026 | D37S1 | G41 | 132 | 141 | 선행의장부 |  | 13.5 | 486
11568 | A0026_D37S1 | A0026 | D37S1 | G41 | 132 | 141 | 선행의장부 |  | 13.5 | 486
11569 | A0026_D38P0 | A0026 | D38P0 | C11 | 91 | 116 | 대조립3부 |  | 13.5 | 243
11570 | A0026_D38S0 | A0026 | D38S0 | C11 | 91 | 116 | 대조립3부 |  | 13.5 | 243
11571 | A0026_D39P0 | A0026 | D39P0 | C11 | 161 | 175 | 대조립3부 |  | 13.5 | 263.25
11572 | A0026_D39P0 | A0026 | D39P0 | C11 | 161 | 175 | 대조립3부 |  | 13.5 | 263.25
11573 | A0026_D39P0 | A0026 | D39P0 | C11 | 161 | 175 | 대조립3부 |  | 13.5 | 263.25
11574 | A0026_D39S0 | A0026 | D39S0 | C11 | 161 | 175 | 대조립3부 |  | 13.5 | 263.25
11575 | A0026_D39S0 | A0026 | D39S0 | C11 | 161 | 175 | 대조립3부 |  | 13.5 | 263.25
11576 | A0026_D39S0 | A0026 | D39S0 | C11 | 161 | 175 | 대조립3부 |  | 13.5 | 263.25
11577 | A0026_D40P0 | A0026 | D40P0 | C11 | 162 | 176 | 대조립3부 |  | 13.5 | 270
11578 | A0026_D40P0 | A0026 | D40P0 | C11 | 162 | 176 | 대조립3부 |  | 13.5 | 270
11579 | A0026_D40P0 | A0026 | D40P0 | C11 | 162 | 176 | 대조립3부 |  | 13.5 | 270
11580 | A0026_D40S0 | A0026 | D40S0 | C11 | 162 | 176 | 대조립3부 |  | 13.5 | 270
11581 | A0026_D40S0 | A0026 | D40S0 | C11 | 162 | 176 | 대조립3부 |  | 13.5 | 270
11582 | A0026_D40S0 | A0026 | D40S0 | C11 | 162 | 176 | 대조립3부 |  | 13.5 | 270
11583 | A0026_D81S0 | A0026 | D81S0 | C11 | 173 | 182 | 대조립3부 |  | 5 | 85
11584 | A0026_D81S0 | A0026 | D81S0 | C11 | 173 | 182 | 대조립3부 |  | 5 | 85
11585 | A0026_D82S0 | A0026 | D82S0 | C11 | 209 | 217 | 대조립3부 |  | 5 | 85
11586 | A0026_D82S0 | A0026 | D82S0 | C11 | 209 | 217 | 대조립3부 |  | 5 | 85
11587 | A0026_D82S0 | A0026 | D82S0 | C11 | 209 | 217 | 대조립3부 |  | 5 | 85
11588 | A0026_D82S0 | A0026 | D82S0 | C11 | 209 | 217 | 대조립3부 |  | 5 | 85
11589 | A0026_D92S0 | A0026 | D92S0 | F21 | 176 | 180 | 선행의장부 |  | 1.5 | 4.5
11590 | A0026_E11P0 | A0026 | E11P0 | CC21 | 125 | 153 | 대조립3부 |  | 13 | 247
11591 | A0026_E11S0 | A0026 | E11S0 | CC21 | 125 | 153 | 대조립3부 |  | 13 | 247
11592 | A0026_E12P1 | A0026 | E12P1 | G41 | 130 | 139 | 대조립3부 |  | 9 | 121.5
11593 | A0026_E12S1 | A0026 | E12S1 | G41 | 130 | 139 | 대조립3부 |  | 9 | 121.5
11594 | A0026_E13P1 | A0026 | E13P1 | G41 | 131 | 140 | 대조립3부 |  | 7.5 | 97.5
11595 | A0026_E13S1 | A0026 | E13S1 | G41 | 131 | 140 | 대조립3부 |  | 7.5 | 97.5
11596 | A0026_E213C | A0026 | E213C | C12 | 132 | 133 | 판넬조립2부 |  | 12.5 | 206.25
11597 | A0026_E213C | A0026 | E213C | C12 | 132 | 133 | 판넬조립2부 |  | 12.5 | 206.25
11598 | A0026_E21C0 | A0026 | E21C0 | C11 | 154 | 166 | 대조립3부 |  | 12.5 | 237.5
11599 | A0026_E21C0 | A0026 | E21C0 | C11 | 154 | 166 | 대조립3부 |  | 12.5 | 237.5
11600 | A0026_E21C0 | A0026 | E21C0 | C11 | 154 | 166 | 대조립3부 |  | 12.5 | 237.5
11601 | A0026_E22C0 | A0026 | E22C0 | C11 | 139 | 154 | 대조립3부 |  | 12.5 | 168.75
11602 | A0026_E22C0 | A0026 | E22C0 | C11 | 139 | 154 | 대조립3부 |  | 12.5 | 168.75
11603 | A0026_E23P0 | A0026 | E23P0 | C11 | 113 | 126 | 대조립3부 |  | 3 | 31.5
11604 | A0026_E23S0 | A0026 | E23S0 | C11 | 113 | 126 | 대조립3부 |  | 5 | 52.5
11605 | A0026_E25P0 | A0026 | E25P0 | C11 | 113 | 126 | 대조립3부 |  | 3.5 | 47.25
11606 | A0026_E25S0 | A0026 | E25S0 | C11 | 113 | 126 | 대조립3부 |  | 3.5 | 47.25
11607 | A0026_E26P0 | A0026 | E26P0 | C11 | 116 | 127 | 대조립3부 |  | 3.5 | 45.5
11608 | A0026_E26S0 | A0026 | E26S0 | C11 | 116 | 127 | 대조립3부 |  | 3.5 | 45.5
11609 | A0026_E27P0 | A0026 | E27P0 | C11 | 124 | 165 | 외부 |  | 15 | 285
11610 | A0026_E27P0 | A0026 | E27P0 | C11 | 124 | 165 | 외부 |  | 15 | 285
11611 | A0026_E27P0 | A0026 | E27P0 | C11 | 124 | 165 | 외부 |  | 15 | 285
11612 | A0026_E27P0 | A0026 | E27P0 | C11 | 124 | 165 | 외부 |  | 15 | 285
11613 | A0026_E27P0 | A0026 | E27P0 | C11 | 124 | 165 | 외부 |  | 15 | 285
11614 | A0026_E27P0 | A0026 | E27P0 | C11 | 124 | 165 | 외부 |  | 15 | 285
11615 | A0026_E27S0 | A0026 | E27S0 | C11 | 124 | 165 | 외부 |  | 15 | 285
11616 | A0026_E27S0 | A0026 | E27S0 | C11 | 124 | 165 | 외부 |  | 15 | 285
11617 | A0026_E27S0 | A0026 | E27S0 | C11 | 124 | 165 | 외부 |  | 15 | 285
11618 | A0026_E27S0 | A0026 | E27S0 | C11 | 124 | 165 | 외부 |  | 15 | 285
11619 | A0026_E27S0 | A0026 | E27S0 | C11 | 124 | 165 | 외부 |  | 15 | 285
11620 | A0026_E27S0 | A0026 | E27S0 | C11 | 124 | 165 | 외부 |  | 15 | 285
11621 | A0026_E280P | A0026 | E280P | C12 | 130 | 130 | 판넬조립2부 |  | 7 | 98
11622 | A0026_E280S | A0026 | E280S | C12 | 130 | 130 | 판넬조립2부 |  | 7 | 98
11623 | A0026_E283P | A0026 | E283P | C12 | 131 | 132 | 판넬조립2부 |  | 5.5 | 52.25
11624 | A0026_E283S | A0026 | E283S | C12 | 131 | 132 | 판넬조립2부 |  | 5.5 | 52.25
11625 | A0026_E28P0 | A0026 | E28P0 | C11 | 140 | 155 | 대조립3부 |  | 14 | 294
11626 | A0026_E28P0 | A0026 | E28P0 | C11 | 140 | 155 | 대조립3부 |  | 14 | 294
11627 | A0026_E28P0 | A0026 | E28P0 | C11 | 140 | 155 | 대조립3부 |  | 14 | 294
11628 | A0026_E28S0 | A0026 | E28S0 | C11 | 140 | 155 | 대조립3부 |  | 14 | 294
11629 | A0026_E28S0 | A0026 | E28S0 | C11 | 140 | 155 | 대조립3부 |  | 14 | 294
11630 | A0026_E28S0 | A0026 | E28S0 | C11 | 140 | 155 | 대조립3부 |  | 14 | 294
11631 | A0026_E290P | A0026 | E290P | C12 | 131 | 131 | 판넬조립2부 |  | 6 | 78
11632 | A0026_E290S | A0026 | E290S | C12 | 131 | 131 | 판넬조립2부 |  | 6 | 78
11633 | A0026_E293P | A0026 | E293P | C12 | 132 | 133 | 판넬조립2부 |  | 9.5 | 123.5
11634 | A0026_E293S | A0026 | E293S | C12 | 132 | 133 | 판넬조립2부 |  | 9.5 | 123.5
11635 | A0026_E296P | A0026 | E296P | C12 | 131 | 131 | 판넬조립2부 |  | 6.5 | 84.5
11636 | A0026_E296S | A0026 | E296S | C12 | 131 | 131 | 판넬조립2부 |  | 6.5 | 84.5
11637 | A0026_E29P0 | A0026 | E29P0 | C11 | 141 | 158 | 대조립3부 |  | 13 | 214.5
11638 | A0026_E29P0 | A0026 | E29P0 | C11 | 141 | 158 | 대조립3부 |  | 13 | 214.5
11639 | A0026_E29P0 | A0026 | E29P0 | C11 | 141 | 158 | 대조립3부 |  | 13 | 214.5
11640 | A0026_E29S0 | A0026 | E29S0 | C11 | 141 | 158 | 대조립3부 |  | 13 | 214.5
11641 | A0026_E29S0 | A0026 | E29S0 | C11 | 141 | 158 | 대조립3부 |  | 13 | 214.5
11642 | A0026_E29S0 | A0026 | E29S0 | C11 | 141 | 158 | 대조립3부 |  | 13 | 214.5
11643 | A0026_E30C0 | A0026 | E30C0 | C11 | 144 | 155 | 판넬조립2부 |  | 17 | 323
11644 | A0026_E30C0 | A0026 | E30C0 | C11 | 144 | 155 | 판넬조립2부 |  | 17 | 323
11645 | A0026_E30C0 | A0026 | E30C0 | C11 | 144 | 155 | 판넬조립2부 |  | 17 | 323
11646 | A0026_E31P0 | A0026 | E31P0 | C11 | 140 | 183 | 외부 |  | 15 | 285
11647 | A0026_E31P0 | A0026 | E31P0 | C11 | 140 | 183 | 외부 |  | 15 | 285
11648 | A0026_E31P0 | A0026 | E31P0 | C11 | 140 | 183 | 외부 |  | 15 | 285
11649 | A0026_E31P0 | A0026 | E31P0 | C11 | 140 | 183 | 외부 |  | 15 | 285
11650 | A0026_E31P0 | A0026 | E31P0 | C11 | 140 | 183 | 외부 |  | 15 | 285
11651 | A0026_E31P0 | A0026 | E31P0 | C11 | 140 | 183 | 외부 |  | 15 | 285
11652 | A0026_E31S0 | A0026 | E31S0 | C11 | 140 | 183 | 외부 |  | 15 | 285
11653 | A0026_E31S0 | A0026 | E31S0 | C11 | 140 | 183 | 외부 |  | 15 | 285
11654 | A0026_E31S0 | A0026 | E31S0 | C11 | 140 | 183 | 외부 |  | 15 | 285
11655 | A0026_E31S0 | A0026 | E31S0 | C11 | 140 | 183 | 외부 |  | 15 | 285
11656 | A0026_E31S0 | A0026 | E31S0 | C11 | 140 | 183 | 외부 |  | 15 | 285
11657 | A0026_E31S0 | A0026 | E31S0 | C11 | 140 | 183 | 외부 |  | 15 | 285
11658 | A0026_E32P0 | A0026 | E32P0 | C11 | 97 | 146 | 외부 |  | 13.5 | 297
11659 | A0026_E32P1 | A0026 | E32P1 | G41 | 175 | 190 | 선행의장부 |  | 22.5 | 607.5
11660 | A0026_E32P1 | A0026 | E32P1 | G41 | 175 | 190 | 선행의장부 |  | 22.5 | 607.5
11661 | A0026_E32S0 | A0026 | E32S0 | C11 | 97 | 146 | 외부 |  | 13.5 | 297
11662 | A0026_E32S1 | A0026 | E32S1 | G41 | 175 | 190 | 선행의장부 |  | 24 | 648
11663 | A0026_E32S1 | A0026 | E32S1 | G41 | 175 | 190 | 선행의장부 |  | 24 | 648
11664 | A0026_E33P0 | A0026 | E33P0 | C11 | 98 | 152 | 외부 |  | 13 | 273
11665 | A0026_E33S0 | A0026 | E33S0 | C11 | 98 | 152 | 외부 |  | 13 | 292.5
11666 | A0026_E34C0 | A0026 | E34C0 | C11 | 158 | 169 | 대조립3부 |  | 18.5 | 351.5
11667 | A0026_E34C0 | A0026 | E34C0 | C11 | 158 | 169 | 대조립3부 |  | 18.5 | 351.5
11668 | A0026_E34C0 | A0026 | E34C0 | C11 | 158 | 169 | 대조립3부 |  | 18.5 | 351.5
11669 | A0026_E41P0 | A0026 | E41P0 | C11 | 123 | 165 | 외부 |  | 19 | 437
11670 | A0026_E41P0 | A0026 | E41P0 | C11 | 123 | 165 | 외부 |  | 19 | 437
11671 | A0026_E41P0 | A0026 | E41P0 | C11 | 123 | 165 | 외부 |  | 19 | 437
11672 | A0026_E41S0 | A0026 | E41S0 | C11 | 123 | 165 | 외부 |  | 19 | 456
11673 | A0026_E41S0 | A0026 | E41S0 | C11 | 123 | 165 | 외부 |  | 19 | 456
11674 | A0026_E41S0 | A0026 | E41S0 | C11 | 123 | 165 | 외부 |  | 19 | 456
11675 | A0026_E42P1 | A0026 | E42P1 | GH32 | 166 | 210 | 외부 |  | 22 | 594
11676 | A0026_E42S1 | A0026 | E42S1 | GH32 | 166 | 210 | 외부 |  | 23 | 621
11677 | A0026_E51P0 | A0026 | E51P0 | C11 | 126 | 165 | 외부 |  | 19 | 437
11678 | A0026_E51P0 | A0026 | E51P0 | C11 | 126 | 165 | 외부 |  | 19 | 437
11679 | A0026_E51P0 | A0026 | E51P0 | C11 | 126 | 165 | 외부 |  | 19 | 437
11680 | A0026_E51S0 | A0026 | E51S0 | C11 | 126 | 165 | 외부 |  | 19 | 456
11681 | A0026_E51S0 | A0026 | E51S0 | C11 | 126 | 165 | 외부 |  | 19 | 456
11682 | A0026_E51S0 | A0026 | E51S0 | C11 | 126 | 165 | 외부 |  | 19 | 456
11683 | A0026_E52P1 | A0026 | E52P1 | G41 | 182 | 202 | 외부 |  | 22.5 | 630
11684 | A0026_E52P1 | A0026 | E52P1 | G41 | 182 | 202 | 외부 |  | 22.5 | 630
11685 | A0026_E52S1 | A0026 | E52S1 | G41 | 182 | 202 | 외부 |  | 23.5 | 658
11686 | A0026_E52S1 | A0026 | E52S1 | G41 | 182 | 202 | 외부 |  | 23.5 | 658
11687 | A0026_F11A0 | A0026 | F11A0 | C11 | 118 | 165 | 외부 |  | 18 | 432
11688 | A0026_F12A0 | A0026 | F12A0 | CF21 | 116 | 154 | 외부 |  | 14 | 266
11689 | A0026_F21P0 | A0026 | F21P0 | CF21 | 96 | 144 | 외부 |  | 15 | 270
11690 | A0026_F21S0 | A0026 | F21S0 | CF21 | 96 | 144 | 외부 |  | 15 | 270
11691 | A0026_F23A0 | A0026 | F23A0 | CF21 | 117 | 155 | 외부 |  | 15 | 285
11692 | A0026_F24P0 | A0026 | F24P0 | CF21 | 118 | 158 | 외부 |  | 18 | 342
11693 | A0026_F24S0 | A0026 | F24S0 | CF21 | 118 | 158 | 외부 |  | 18 | 351
11694 | A0026_F31A0 | A0026 | F31A0 | C11 | 97 | 155 | 외부 |  | 6.5 | 97.5
11695 | A0026_F43A0 | A0026 | F43A0 | CF21 | 131 | 190 | 외부 |  | 10.5 | 220.5
11696 | A0026_F43A0 | A0026 | F43A0 | CF21 | 131 | 190 | 외부 |  | 10.5 | 220.5
11697 | A0026_F71P0 | A0026 | F71P0 | C11 | 144 | 166 | 외부 |  | 2 | 20
11698 | A0026_F71S0 | A0026 | F71S0 | C11 | 144 | 166 | 외부 |  | 2 | 20
11699 | A0026_F72P0 | A0026 | F72P0 | C11 | 144 | 166 | 외부 |  | 2 | 20
11700 | A0026_F72S0 | A0026 | F72S0 | C11 | 144 | 166 | 외부 |  | 2 | 20
11701 | A0026_F73C0 | A0026 | F73C0 | C11 | 144 | 166 | 외부 |  | 2 | 16
11702 | A0026_G11S0 | A0026 | G11S0 | F21 | 118 | 124 | 선행의장부 |  | 5 | 50
11703 | A0026_G12S0 | A0026 | G12S0 | C11 | 97 | 123 | 대조립3부 |  | 17 | 297.5
11704 | A0026_G12S3 | A0026 | G12S3 | LL32 | 180 | 245 | 외부 |  | 17.5 | 630
11705 | A0026_G12S3 | A0026 | G12S3 | LL32 | 180 | 245 | 외부 |  | 17.5 | 630
11706 | A0026_G13S0 | A0026 | G13S0 | C11 | 97 | 123 | 대조립3부 |  | 16 | 288
11707 | A0026_G14P0 | A0026 | G14P0 | C11 | 117 | 141 | 대조립2부 |  | 6 | 72
11708 | A0026_G14P2 | A0026 | G14P2 | K41 | 187 | 196 | 건조3부 |  | 6 | 150
11709 | A0026_G14S0 | A0026 | G14S0 | C11 | 117 | 141 | 대조립2부 |  | 6 | 72
11710 | A0026_G14S2 | A0026 | G14S2 | K41 | 187 | 196 | 건조3부 |  | 6 | 150
11711 | A0026_G15P0 | A0026 | G15P0 | C11 | 134 | 162 | 대조립2부 |  | 6 | 72
11712 | A0026_G15S0 | A0026 | G15S0 | C11 | 134 | 162 | 대조립2부 |  | 6 | 72
11713 | A0026_G21S0 | A0026 | G21S0 | C11 | 97 | 123 | 대조립3부 |  | 10.5 | 168
11714 | A0026_G21S0 | A0026 | G21S0 | C11 | 97 | 123 | 대조립3부 |  | 10.5 | 168
11715 | A0026_G22S0 | A0026 | G22S0 | C11 | 97 | 123 | 대조립3부 |  | 16 | 296
11716 | A0026_G23S0 | A0026 | G23S0 | C11 | 98 | 124 | 대조립3부 |  | 16 | 288
11717 | A0026_H11P1 | A0026 | H11P1 | GG61 | 68 | 81 | 선행의장부 |  | 19 | 380
11718 | A0026_H11S1 | A0026 | H11S1 | GG61 | 68 | 81 | 선행의장부 |  | 18 | 360
11719 | A0026_H21P1 | A0026 | H21P1 | GG61 | 75 | 85 | 선행의장부 |  | 20 | 720
11720 | A0026_H22P1 | A0026 | H22P1 | GG61 | 76 | 85 | 선행의장부 |  | 19 | 608
11721 | A0026_H23P1 | A0026 | H23P1 | GG61 | 77 | 88 | 선행의장부 |  | 16 | 304
11722 | A0026_H24P1 | A0026 | H24P1 | GG61 | 71 | 78 | 선행의장부 |  | 16 | 512
11723 | A0026_H25A0 | A0026 | H25A0 | C11 | 70 | 76 | 판넬조립1부 |  | 14 | 294
11724 | A0026_H25A0 | A0026 | H25A0 | C11 | 70 | 76 | 판넬조립1부 |  | 14 | 294
11725 | A0026_M31P3 | A0026 | M31P3 | L41 | 139 | 236 | 외부 |  | 20 | 680
11726 | A0026_M31P3 | A0026 | M31P3 | L41 | 139 | 236 | 외부 |  | 20 | 680
11727 | A0026_N313P | A0026 | N313P | C12 | 155 | 158 | 대조립2부 |  | 14 | 266
11728 | A0026_N313S | A0026 | N313S | C12 | 155 | 158 | 대조립2부 |  | 14 | 266
11729 | A0026_N383P | A0026 | N383P | C12 | 99 | 99 | 외부 |  | 14 | 259
11730 | A0026_N383S | A0026 | N383S | C12 | 99 | 99 | 외부 |  | 14 | 259
11731 | A0026_S11P0 | A0026 | S11P0 | C11 | 169 | 182 | 대조립3부 |  | 19 | 361
11732 | A0026_S11P1 | A0026 | S11P1 | G41 | 196 | 207 | 선행의장부 |  | 19.5 | 750.75
11733 | A0026_S11P1 | A0026 | S11P1 | G41 | 196 | 207 | 선행의장부 |  | 19.5 | 750.75
11734 | A0026_S11P1 | A0026 | S11P1 | G41 | 196 | 207 | 선행의장부 |  | 19.5 | 750.75
11735 | A0026_S11S0 | A0026 | S11S0 | C11 | 169 | 182 | 대조립3부 |  | 19 | 361
11736 | A0026_S11S1 | A0026 | S11S1 | G41 | 196 | 207 | 선행의장부 |  | 19.5 | 750.75
11737 | A0026_S11S1 | A0026 | S11S1 | G41 | 196 | 207 | 선행의장부 |  | 19.5 | 750.75
11738 | A0026_S11S1 | A0026 | S11S1 | G41 | 196 | 207 | 선행의장부 |  | 19.5 | 750.75
11739 | A0026_S123P | A0026 | S123P | C12 | 160 | 160 | 대조립2부 |  | 14 | 273
11740 | A0026_S123S | A0026 | S123S | C12 | 160 | 160 | 대조립2부 |  | 14 | 280
11741 | A0026_S12P0 | A0026 | S12P0 | C11 | 173 | 186 | 대조립3부 |  | 16.5 | 321.75
11742 | A0026_S12S0 | A0026 | S12S0 | C11 | 173 | 186 | 대조립3부 |  | 16.5 | 330
11743 | A0026_S133P | A0026 | S133P | C12 | 116 | 116 | 판넬조립1부 |  | 14 | 280
11744 | A0026_S133S | A0026 | S133S | C12 | 116 | 116 | 판넬조립1부 |  | 14 | 280
11745 | A0026_S13P0 | A0026 | S13P0 | C11 | 127 | 139 | 대조립3부 |  | 19.5 | 390
11746 | A0026_S13P1 | A0026 | S13P1 | G41 | 154 | 165 | 선행의장부 |  | 19.5 | 721.5
11747 | A0026_S13P1 | A0026 | S13P1 | G41 | 154 | 165 | 선행의장부 |  | 19.5 | 721.5
11748 | A0026_S13P1 | A0026 | S13P1 | G41 | 154 | 165 | 선행의장부 |  | 19.5 | 721.5
11749 | A0026_S13S0 | A0026 | S13S0 | C11 | 127 | 139 | 대조립3부 |  | 19.5 | 390
11750 | A0026_S13S1 | A0026 | S13S1 | G41 | 154 | 165 | 선행의장부 |  | 19.5 | 721.5
11751 | A0026_S13S1 | A0026 | S13S1 | G41 | 154 | 165 | 선행의장부 |  | 19.5 | 721.5
11752 | A0026_S13S1 | A0026 | S13S1 | G41 | 154 | 165 | 선행의장부 |  | 19.5 | 721.5
11753 | A0026_S143P | A0026 | S143P | C12 | 117 | 117 | 대조립1부 |  | 14 | 245
11754 | A0026_S143S | A0026 | S143S | C12 | 117 | 117 | 대조립1부 |  | 14 | 245
11755 | A0026_S14P0 | A0026 | S14P0 | C11 | 130 | 140 | 대조립3부 |  | 16.5 | 288.75
11756 | A0026_S14S0 | A0026 | S14S0 | C11 | 130 | 140 | 대조립3부 |  | 16.5 | 288.75
11757 | A0026_S15P0 | A0026 | S15P0 | C11 | 90 | 123 | 판넬조립1부 |  | 16.5 | 321.75
11758 | A0026_S15P1 | A0026 | S15P1 | G41 | 140 | 154 | 선행의장부 |  | 19.5 | 760.5
11759 | A0026_S15P1 | A0026 | S15P1 | G41 | 140 | 154 | 선행의장부 |  | 19.5 | 760.5
11760 | A0026_S15P1 | A0026 | S15P1 | G41 | 140 | 154 | 선행의장부 |  | 19.5 | 760.5
11761 | A0026_S15S0 | A0026 | S15S0 | C11 | 90 | 123 | 판넬조립1부 |  | 16.5 | 321.75
11762 | A0026_S15S1 | A0026 | S15S1 | G41 | 140 | 154 | 선행의장부 |  | 19.5 | 760.5
11763 | A0026_S15S1 | A0026 | S15S1 | G41 | 140 | 154 | 선행의장부 |  | 19.5 | 760.5
11764 | A0026_S15S1 | A0026 | S15S1 | G41 | 140 | 154 | 선행의장부 |  | 19.5 | 760.5
11765 | A0026_S17P0 | A0026 | S17P0 | C11 | 95 | 126 | 판넬조립1부 |  | 16.5 | 330
11766 | A0026_S17P1 | A0026 | S17P1 | G41 | 152 | 161 | 선행의장부 |  | 17.5 | 682.5
11767 | A0026_S17P1 | A0026 | S17P1 | G41 | 152 | 161 | 선행의장부 |  | 17.5 | 682.5
11768 | A0026_S17P1 | A0026 | S17P1 | G41 | 152 | 161 | 선행의장부 |  | 17.5 | 682.5
11769 | A0026_S17S0 | A0026 | S17S0 | C11 | 95 | 126 | 판넬조립1부 |  | 16.5 | 330
11770 | A0026_S17S1 | A0026 | S17S1 | G41 | 152 | 161 | 선행의장부 |  | 17.5 | 682.5
11771 | A0026_S17S1 | A0026 | S17S1 | G41 | 152 | 161 | 선행의장부 |  | 17.5 | 682.5
11772 | A0026_S17S1 | A0026 | S17S1 | G41 | 152 | 161 | 선행의장부 |  | 17.5 | 682.5
11773 | A0026_S18P0 | A0026 | S18P0 | C11 | 125 | 137 | 대조립3부 |  | 17.5 | 323.75
11774 | A0026_S18S0 | A0026 | S18S0 | C11 | 125 | 137 | 대조립3부 |  | 17.5 | 323.75
11775 | A0026_S193P | A0026 | S193P | C12 | 158 | 159 | 대조립2부 |  | 11 | 209
11776 | A0026_S193S | A0026 | S193S | C12 | 158 | 159 | 대조립2부 |  | 11 | 209
11777 | A0026_S194P | A0026 | S194P | C12 | 145 | 146 | 판넬조립2부 |  | 7 | 133
11778 | A0026_S194S | A0026 | S194S | C12 | 145 | 146 | 판넬조립2부 |  | 7 | 133
11779 | A0026_S195P | A0026 | S195P | C12 | 158 | 159 | 판넬조립2부 |  | 6.5 | 123.5
11780 | A0026_S195S | A0026 | S195S | C12 | 158 | 159 | 판넬조립2부 |  | 6.5 | 123.5
11781 | A0026_S19P0 | A0026 | S19P0 | C11 | 172 | 183 | 대조립3부 |  | 11 | 220
11782 | A0026_S19P0 | A0026 | S19P0 | C11 | 172 | 183 | 대조립3부 |  | 11 | 220
11783 | A0026_S19S0 | A0026 | S19S0 | C11 | 172 | 183 | 대조립3부 |  | 11 | 220
11784 | A0026_S19S0 | A0026 | S19S0 | C11 | 172 | 183 | 대조립3부 |  | 11 | 220
11785 | A0026_S20P0 | A0026 | S20P0 | CF21 | 155 | 193 | 외부 |  | 15 | 255
11786 | A0026_S20S0 | A0026 | S20S0 | CF21 | 155 | 193 | 외부 |  | 15 | 270
11787 | A0026_S71S0 | A0026 | S71S0 | H32 | 348 | 355 | 선행도장부 |  | 2.5 | 10
11788 | A0026_S71S0 | A0026 | S71S0 | H32 | 348 | 355 | 선행도장부 |  | 2.5 | 10
11789 | A0026_S72S0 | A0026 | S72S0 | H32 | 302 | 309 | 선행도장부 |  | 2.5 | 10
11790 | A0026_S72S0 | A0026 | S72S0 | H32 | 302 | 309 | 선행도장부 |  | 2.5 | 10
11791 | A0026_S73S0 | A0026 | S73S0 | H32 | 301 | 308 | 선행도장부 |  | 2.5 | 10
11792 | A0026_S73S0 | A0026 | S73S0 | H32 | 301 | 308 | 선행도장부 |  | 2.5 | 10
11793 | A0026_S814P | A0026 | S814P | C12 | 155 | 155 | 판넬조립2부 |  | 4 | 76
11794 | A0026_S814S | A0026 | S814S | C12 | 155 | 155 | 판넬조립2부 |  | 4 | 76
11795 | A0026_S815P | A0026 | S815P | C12 | 161 | 161 | 판넬조립2부 |  | 5.5 | 104.5
11796 | A0026_S815S | A0026 | S815S | C12 | 161 | 161 | 판넬조립2부 |  | 5.5 | 104.5
11797 | A0026_S824P | A0026 | S824P | C12 | 158 | 158 | 판넬조립2부 |  | 4 | 78
11798 | A0026_S824S | A0026 | S824S | C12 | 158 | 158 | 판넬조립2부 |  | 4 | 80
11799 | A0026_S825P | A0026 | S825P | C12 | 162 | 162 | 판넬조립2부 |  | 5.5 | 107.25
11800 | A0026_S825S | A0026 | S825S | C12 | 162 | 162 | 판넬조립2부 |  | 5.5 | 110
11801 | A0026_S834P | A0026 | S834P | C12 | 113 | 113 | 판넬조립2부 |  | 4 | 80
11802 | A0026_S834S | A0026 | S834S | C12 | 113 | 113 | 판넬조립2부 |  | 4 | 80
11803 | A0026_S835P | A0026 | S835P | C12 | 120 | 120 | 판넬조립2부 |  | 5.5 | 110
11804 | A0026_S835S | A0026 | S835S | C12 | 120 | 120 | 판넬조립2부 |  | 5.5 | 110
11805 | A0026_S844P | A0026 | S844P | C12 | 116 | 116 | 판넬조립2부 |  | 4 | 70
11806 | A0026_S844S | A0026 | S844S | C12 | 116 | 116 | 판넬조립2부 |  | 4 | 70
11807 | A0026_S845P | A0026 | S845P | C12 | 123 | 123 | 판넬조립2부 |  | 5.5 | 96.25
11808 | A0026_S845S | A0026 | S845S | C12 | 123 | 123 | 판넬조립2부 |  | 5.5 | 96.25
11809 | A0026_S854P | A0026 | S854P | C12 | 78 | 78 | 대조립2부 |  | 4 | 78
11810 | A0026_S854S | A0026 | S854S | C12 | 78 | 78 | 대조립2부 |  | 4 | 78
11811 | A0026_S874P | A0026 | S874P | C12 | 83 | 83 | 대조립2부 |  | 4 | 80
11812 | A0026_S874S | A0026 | S874S | C12 | 83 | 83 | 대조립2부 |  | 4 | 80
11813 | A0026_T11P0 | A0026 | T11P0 | C11 | 153 | 165 | 판넬조립1부 |  | 14 | 231
11814 | A0026_T11P1 | A0026 | T11P1 | G41 | 176 | 187 | 선행의장부 |  | 16.5 | 511.5
11815 | A0026_T11S0 | A0026 | T11S0 | C11 | 153 | 165 | 판넬조립1부 |  | 14 | 231
11816 | A0026_T11S1 | A0026 | T11S1 | G41 | 176 | 187 | 선행의장부 |  | 16.5 | 511.5
11817 | A0026_T12P0 | A0026 | T12P0 | CF21 | 75 | 92 | 판넬조립2부 |  | 14 | 217
11818 | A0026_T12S0 | A0026 | T12S0 | CF21 | 75 | 92 | 판넬조립2부 |  | 14 | 217
11819 | A0026_T13P0 | A0026 | T13P0 | CF21 | 77 | 96 | 판넬조립2부 |  | 14 | 217
11820 | A0026_T13S0 | A0026 | T13S0 | CF21 | 77 | 96 | 판넬조립2부 |  | 14 | 217
11821 | A0026_T14P0 | A0026 | T14P0 | CF21 | 84 | 116 | 판넬조립2부 |  | 14 | 252
11822 | A0026_T14S0 | A0026 | T14S0 | CF21 | 84 | 116 | 판넬조립2부 |  | 14 | 252
11823 | A0026_T15A0 | A0026 | T15A0 | CF21 | 155 | 176 | 판넬조립2부 |  | 14 | 399
11824 | A0026_T21P0 | A0026 | T21P0 | C11 | 152 | 162 | 판넬조립1부 |  | 16.5 | 288.75
11825 | A0026_T21S0 | A0026 | T21S0 | C11 | 152 | 162 | 판넬조립1부 |  | 16.5 | 288.75
11826 | A0026_T22P0 | A0026 | T22P0 | CF21 | 76 | 95 | 판넬조립2부 |  | 15.5 | 271.25
11827 | A0026_T22S0 | A0026 | T22S0 | CF21 | 76 | 95 | 판넬조립2부 |  | 15.5 | 271.25
11828 | A0026_T23P0 | A0026 | T23P0 | CF21 | 78 | 97 | 판넬조립2부 |  | 15.5 | 271.25
11829 | A0026_T23S0 | A0026 | T23S0 | CF21 | 78 | 97 | 판넬조립2부 |  | 15.5 | 271.25
11830 | A0026_T24P0 | A0026 | T24P0 | CF21 | 85 | 117 | 판넬조립2부 |  | 17.5 | 315
11831 | A0026_T24S0 | A0026 | T24S0 | CF21 | 85 | 117 | 판넬조립2부 |  | 17.5 | 315
11832 | A0026_T25P0 | A0026 | T25P0 | C11 | 140 | 162 | 판넬조립1부 |  | 13.5 | 236.25
11833 | A0026_T25P0 | A0026 | T25P0 | C11 | 140 | 162 | 판넬조립1부 |  | 13.5 | 236.25
11834 | A0026_T25S0 | A0026 | T25S0 | C11 | 140 | 162 | 판넬조립1부 |  | 13.5 | 236.25
11835 | A0026_T25S0 | A0026 | T25S0 | C11 | 140 | 162 | 판넬조립1부 |  | 13.5 | 236.25
11836 | A0026_W11A0 | A0026 | W11A0 | H32 | 267 | 280 | 외부 |  | 3.5 | 15.75
11837 | A0026_W11A0 | A0026 | W11A0 | H32 | 267 | 280 | 외부 |  | 3.5 | 15.75
11838 | A0026_W12A0 | A0026 | W12A0 | H32 | 221 | 232 | 외부 |  | 3.5 | 15.75
11839 | A0026_W12A0 | A0026 | W12A0 | H32 | 221 | 232 | 외부 |  | 3.5 | 15.75
11840 | A0026_W13A0 | A0026 | W13A0 | H32 | 204 | 217 | 외부 |  | 3.5 | 15.75
11841 | A0026_W13A0 | A0026 | W13A0 | H32 | 204 | 217 | 외부 |  | 3.5 | 15.75
11842 | A0026_W14A0 | A0026 | W14A0 | H32 | 246 | 264 | 외부 |  | 3.5 | 15.75
11843 | A0026_W14A0 | A0026 | W14A0 | H32 | 246 | 264 | 외부 |  | 3.5 | 15.75
11844 | A0026_W21A0 | A0026 | W21A0 | C11 | 195 | 250 | 의장생산부 |  | 4 | 126
11845 | A0026_W21A0 | A0026 | W21A0 | C11 | 195 | 250 | 의장생산부 |  | 4 | 126
11846 | A0026_W21A0 | A0026 | W21A0 | C11 | 195 | 250 | 의장생산부 |  | 4 | 126
11847 | A0026_W22A0 | A0026 | W22A0 | C11 | 181 | 236 | 의장생산부 |  | 4 | 126
11848 | A0026_W22A0 | A0026 | W22A0 | C11 | 181 | 236 | 의장생산부 |  | 4 | 126
11849 | A0026_W22A0 | A0026 | W22A0 | C11 | 181 | 236 | 의장생산부 |  | 4 | 126
11850 | A0026_W23A0 | A0026 | W23A0 | C11 | 181 | 236 | 의장생산부 |  | 4 | 126
11851 | A0026_W23A0 | A0026 | W23A0 | C11 | 181 | 236 | 의장생산부 |  | 4 | 126
11852 | A0026_W23A0 | A0026 | W23A0 | C11 | 181 | 236 | 의장생산부 |  | 4 | 126
11853 | A0026_W24A0 | A0026 | W24A0 | C11 | 195 | 250 | 의장생산부 |  | 4 | 126
11854 | A0026_W24A0 | A0026 | W24A0 | C11 | 195 | 250 | 의장생산부 |  | 4 | 126
11855 | A0026_W24A0 | A0026 | W24A0 | C11 | 195 | 250 | 의장생산부 |  | 4 | 126
11856 | A0026_W31A0 | A0026 | W31A0 | H32 | 315 | 328 | 외부 |  | 6 | 36
11857 | A0026_W31A0 | A0026 | W31A0 | H32 | 315 | 328 | 외부 |  | 6 | 36
11858 | A0026_W32A0 | A0026 | W32A0 | H32 | 270 | 280 | 외부 |  | 6 | 36
11859 | A0026_W32A0 | A0026 | W32A0 | H32 | 270 | 280 | 외부 |  | 6 | 36
11860 | A0026_W33A0 | A0026 | W33A0 | H32 | 267 | 280 | 외부 |  | 6 | 36
11861 | A0026_W33A0 | A0026 | W33A0 | H32 | 267 | 280 | 외부 |  | 6 | 36
11862 | A0026_W34A0 | A0026 | W34A0 | H32 | 313 | 326 | 외부 |  | 6 | 36
11863 | A0026_W34A0 | A0026 | W34A0 | H32 | 313 | 326 | 외부 |  | 6 | 36
11864 | A0027_A21P0 | A0027 | A21P0 | CF21 | 156 | 198 | 외부 |  | 18 | 360
11865 | A0027_A21S0 | A0027 | A21S0 | CF21 | 156 | 198 | 외부 |  | 18 | 360
11866 | A0027_A31P1 | A0027 | A31P1 | G41 | 191 | 205 | 외부 |  | 20 | 840
11867 | A0027_A31P1 | A0027 | A31P1 | GJX1 | 191 | 232 | 외부 |  | 20 | 840
11868 | A0027_A31P1 | A0027 | A31P1 | GJX1 | 191 | 232 | 외부 |  | 20 | 840
11869 | A0027_A31P1 | A0027 | A31P1 | GJX1 | 191 | 232 | 외부 |  | 20 | 840
11870 | A0027_A41P0 | A0027 | A41P0 | C11 | 82 | 217 | 외부 |  | 6 | 42
11871 | A0027_A41S0 | A0027 | A41S0 | C11 | 82 | 217 | 외부 |  | 6 | 42
11872 | A0027_B11P1 | A0027 | B11P1 | G41 | 118 | 128 | 선행의장부 |  | 13.5 | 526.5
11873 | A0027_B11S1 | A0027 | B11S1 | G41 | 118 | 128 | 선행의장부 |  | 13.5 | 526.5
11874 | A0027_B13P2 | A0027 | B13P2 | KH32 | 112 | 162 | 외부 |  | 23.5 | 893
11875 | A0027_B13P2 | A0027 | B13P2 | KH32 | 112 | 162 | 외부 |  | 23.5 | 893
11876 | A0027_B13S2 | A0027 | B13S2 | KH32 | 114 | 162 | 외부 |  | 23.5 | 893
11877 | A0027_B13S2 | A0027 | B13S2 | KH32 | 114 | 162 | 외부 |  | 23.5 | 893
11878 | A0027_B15P2 | A0027 | B15P2 | KH32 | 107 | 160 | 외부 |  | 23.5 | 904.75
11879 | A0027_B15P2 | A0027 | B15P2 | KH32 | 107 | 160 | 외부 |  | 23.5 | 904.75
11880 | A0027_B15S2 | A0027 | B15S2 | KH32 | 105 | 160 | 외부 |  | 23.5 | 904.75
11881 | A0027_B15S2 | A0027 | B15S2 | KH32 | 105 | 160 | 외부 |  | 23.5 | 904.75
11882 | A0027_B17P1 | A0027 | B17P1 | G41 | 125 | 134 | 선행의장부 |  | 13.5 | 519.75
11883 | A0027_B17S1 | A0027 | B17S1 | G41 | 125 | 134 | 선행의장부 |  | 13.5 | 519.75
11884 | A0027_B19P1 | A0027 | B19P1 | G41 | 168 | 177 | 선행의장부 |  | 10 | 350
11885 | A0027_B19S1 | A0027 | B19S1 | G41 | 168 | 177 | 선행의장부 |  | 10 | 350
11886 | A0027_B52P0 | A0027 | B52P0 | C11 | 84 | 124 | 외부 |  | 14 | 273
11887 | A0027_B52S0 | A0027 | B52S0 | C11 | 84 | 124 | 외부 |  | 14 | 273
11888 | A0027_B57P0 | A0027 | B57P0 | C11 | 91 | 126 | 외부 |  | 14 | 280
11889 | A0027_B57S0 | A0027 | B57S0 | C11 | 91 | 126 | 외부 |  | 14 | 280
11890 | A0027_B58P0 | A0027 | B58P0 | C11 | 72 | 107 | 외부 |  | 14 | 259
11891 | A0027_B58S0 | A0027 | B58S0 | C11 | 72 | 107 | 외부 |  | 14 | 259
11892 | A0027_B59P0 | A0027 | B59P0 | C11 | 133 | 169 | 외부 |  | 13.5 | 243
11893 | A0027_B59S0 | A0027 | B59S0 | C11 | 133 | 169 | 외부 |  | 13.5 | 243
11894 | A0027_B60P0 | A0027 | B60P0 | C11 | 134 | 170 | 외부 |  | 12 | 204
11895 | A0027_B60S0 | A0027 | B60S0 | C11 | 134 | 170 | 외부 |  | 12 | 204
11896 | A0027_D113P | A0027 | D113P | C12 | 106 | 107 | 외부 |  | 11 | 214.5
11897 | A0027_D113S | A0027 | D113S | C12 | 106 | 107 | 외부 |  | 11 | 214.5
11898 | A0027_D11C0 | A0027 | D11C0 | C11 | 120 | 132 | 대조립3부 |  | 19.5 | 487.5
11899 | A0027_D11C0 | A0027 | D11C0 | C11 | 120 | 132 | 대조립3부 |  | 19.5 | 487.5
11900 | A0027_D12C0 | A0027 | D12C0 | CF21 | 133 | 153 | 판넬조립2부 |  | 20 | 440
11901 | A0027_D13C1 | A0027 | D13C1 | G41 | 146 | 155 | 선행의장부 |  | 22 | 792
11902 | A0027_D15C1 | A0027 | D15C1 | G41 | 140 | 149 | 선행의장부 |  | 22 | 825
11903 | A0027_D17C1 | A0027 | D17C1 | G41 | 138 | 147 | 선행의장부 |  | 22 | 792
11904 | A0027_D19C1 | A0027 | D19C1 | G41 | 189 | 201 | 선행의장부 |  | 22 | 858
11905 | A0027_D31P0 | A0027 | D31P0 | C11 | 105 | 118 | 대조립3부 |  | 13.5 | 270
11906 | A0027_D31P1 | A0027 | D31P1 | G41 | 133 | 142 | 선행의장부 |  | 13.5 | 540
11907 | A0027_D31P1 | A0027 | D31P1 | G41 | 133 | 142 | 선행의장부 |  | 13.5 | 540
11908 | A0027_D31S0 | A0027 | D31S0 | C11 | 105 | 118 | 대조립3부 |  | 13.5 | 270
11909 | A0027_D31S1 | A0027 | D31S1 | G41 | 133 | 142 | 선행의장부 |  | 13.5 | 540
11910 | A0027_D31S1 | A0027 | D31S1 | G41 | 133 | 142 | 선행의장부 |  | 13.5 | 540
11911 | A0027_D32P0 | A0027 | D32P0 | C11 | 106 | 120 | 대조립3부 |  | 13.5 | 270
11912 | A0027_D32S0 | A0027 | D32S0 | C11 | 106 | 120 | 대조립3부 |  | 13.5 | 270
11913 | A0027_D33P0 | A0027 | D33P0 | C11 | 107 | 121 | 대조립3부 |  | 13.5 | 270
11914 | A0027_D33P1 | A0027 | D33P1 | G41 | 135 | 146 | 선행의장부 |  | 13.5 | 486
11915 | A0027_D33P1 | A0027 | D33P1 | G41 | 135 | 146 | 선행의장부 |  | 13.5 | 486
11916 | A0027_D33S0 | A0027 | D33S0 | C11 | 107 | 121 | 대조립3부 |  | 13.5 | 270
11917 | A0027_D33S1 | A0027 | D33S1 | G41 | 135 | 146 | 선행의장부 |  | 13.5 | 486
11918 | A0027_D33S1 | A0027 | D33S1 | G41 | 135 | 146 | 선행의장부 |  | 13.5 | 486
11919 | A0027_D34P0 | A0027 | D34P0 | C11 | 110 | 124 | 대조립3부 |  | 13.5 | 216
11920 | A0027_D34S0 | A0027 | D34S0 | C11 | 110 | 124 | 대조립3부 |  | 13.5 | 216
11921 | A0027_D35P0 | A0027 | D35P0 | C11 | 103 | 114 | 대조립3부 |  | 13.5 | 256.5
11922 | A0027_D35P1 | A0027 | D35P1 | G41 | 132 | 141 | 선행의장부 |  | 13.5 | 506.25
11923 | A0027_D35P1 | A0027 | D35P1 | G41 | 132 | 141 | 선행의장부 |  | 13.5 | 506.25
11924 | A0027_D35S0 | A0027 | D35S0 | C11 | 103 | 114 | 대조립3부 |  | 13.5 | 256.5
11925 | A0027_D35S1 | A0027 | D35S1 | G41 | 132 | 141 | 선행의장부 |  | 13.5 | 506.25
11926 | A0027_D35S1 | A0027 | D35S1 | G41 | 132 | 141 | 선행의장부 |  | 13.5 | 506.25
11927 | A0027_D36P0 | A0027 | D36P0 | C11 | 104 | 117 | 대조립3부 |  | 13.5 | 249.75
11928 | A0027_D36S0 | A0027 | D36S0 | C11 | 104 | 117 | 대조립3부 |  | 13.5 | 249.75
11929 | A0027_D37P0 | A0027 | D37P0 | C11 | 111 | 125 | 대조립3부 |  | 13.5 | 243
11930 | A0027_D37P1 | A0027 | D37P1 | G41 | 138 | 147 | 선행의장부 |  | 13.5 | 486
11931 | A0027_D37P1 | A0027 | D37P1 | G41 | 138 | 147 | 선행의장부 |  | 13.5 | 486
11932 | A0027_D37S0 | A0027 | D37S0 | C11 | 111 | 125 | 대조립3부 |  | 13.5 | 243
11933 | A0027_D37S1 | A0027 | D37S1 | G41 | 138 | 147 | 선행의장부 |  | 13.5 | 486
11934 | A0027_D37S1 | A0027 | D37S1 | G41 | 138 | 147 | 선행의장부 |  | 13.5 | 486
11935 | A0027_D38P0 | A0027 | D38P0 | C11 | 112 | 126 | 대조립3부 |  | 13.5 | 243
11936 | A0027_D38S0 | A0027 | D38S0 | C11 | 112 | 126 | 대조립3부 |  | 13.5 | 243
11937 | A0027_D39P0 | A0027 | D39P0 | C11 | 166 | 176 | 대조립3부 |  | 13.5 | 263.25
11938 | A0027_D39P0 | A0027 | D39P0 | C11 | 166 | 176 | 대조립3부 |  | 13.5 | 263.25
11939 | A0027_D39P0 | A0027 | D39P0 | C11 | 166 | 176 | 대조립3부 |  | 13.5 | 263.25
11940 | A0027_D39S0 | A0027 | D39S0 | C11 | 166 | 176 | 대조립3부 |  | 13.5 | 263.25
11941 | A0027_D39S0 | A0027 | D39S0 | C11 | 166 | 176 | 대조립3부 |  | 13.5 | 263.25
11942 | A0027_D39S0 | A0027 | D39S0 | C11 | 166 | 176 | 대조립3부 |  | 13.5 | 263.25
11943 | A0027_D40P0 | A0027 | D40P0 | C11 | 167 | 177 | 대조립3부 |  | 13.5 | 270
11944 | A0027_D40P0 | A0027 | D40P0 | C11 | 167 | 177 | 대조립3부 |  | 13.5 | 270
11945 | A0027_D40P0 | A0027 | D40P0 | C11 | 167 | 177 | 대조립3부 |  | 13.5 | 270
11946 | A0027_D40S0 | A0027 | D40S0 | C11 | 167 | 177 | 대조립3부 |  | 13.5 | 270
11947 | A0027_D40S0 | A0027 | D40S0 | C11 | 167 | 177 | 대조립3부 |  | 13.5 | 270
11948 | A0027_D40S0 | A0027 | D40S0 | C11 | 167 | 177 | 대조립3부 |  | 13.5 | 270
11949 | A0027_D81S0 | A0027 | D81S0 | C11 | 135 | 145 | 대조립3부 |  | 5 | 85
11950 | A0027_D81S0 | A0027 | D81S0 | C11 | 135 | 145 | 대조립3부 |  | 5 | 85
11951 | A0027_D82S0 | A0027 | D82S0 | C11 | 168 | 188 | 대조립3부 |  | 5 | 85
11952 | A0027_D82S0 | A0027 | D82S0 | C11 | 168 | 188 | 대조립3부 |  | 5 | 85
11953 | A0027_D82S0 | A0027 | D82S0 | C11 | 168 | 188 | 대조립3부 |  | 5 | 85
11954 | A0027_D82S0 | A0027 | D82S0 | C11 | 168 | 188 | 대조립3부 |  | 5 | 85
11955 | A0027_D92S0 | A0027 | D92S0 | F21 | 145 | 147 | 선행의장부 |  | 1.5 | 4.5
11956 | A0027_E11P0 | A0027 | E11P0 | CC21 | 134 | 159 | 대조립3부 |  | 13 | 247
11957 | A0027_E11S0 | A0027 | E11S0 | CC21 | 134 | 159 | 대조립3부 |  | 13 | 247
11958 | A0027_E12P1 | A0027 | E12P1 | G41 | 139 | 148 | 대조립3부 |  | 9 | 121.5
11959 | A0027_E12S1 | A0027 | E12S1 | G41 | 139 | 148 | 대조립3부 |  | 9 | 121.5
11960 | A0027_E13P0 | A0027 | E13P0 | CC15 | 112 | 139 | 대조립3부 |  | 6 | 78
11961 | A0027_E13P1 | A0027 | E13P1 | G41 | 128 | 139 | 대조립3부 |  | 7.5 | 97.5
11962 | A0027_E13S0 | A0027 | E13S0 | CC15 | 112 | 139 | 대조립3부 |  | 6 | 78
11963 | A0027_E13S1 | A0027 | E13S1 | G41 | 128 | 139 | 대조립3부 |  | 7.5 | 97.5
11964 | A0027_E213C | A0027 | E213C | C12 | 139 | 140 | 판넬조립2부 |  | 12.5 | 206.25
11965 | A0027_E213C | A0027 | E213C | C12 | 139 | 140 | 판넬조립2부 |  | 12.5 | 206.25
11966 | A0027_E21C0 | A0027 | E21C0 | C11 | 156 | 168 | 대조립3부 |  | 12.5 | 237.5
11967 | A0027_E21C0 | A0027 | E21C0 | C11 | 156 | 168 | 대조립3부 |  | 12.5 | 237.5
11968 | A0027_E21C0 | A0027 | E21C0 | C11 | 156 | 168 | 대조립3부 |  | 12.5 | 237.5
11969 | A0027_E22C0 | A0027 | E22C0 | C11 | 148 | 160 | 대조립3부 |  | 12.5 | 168.75
11970 | A0027_E22C0 | A0027 | E22C0 | C11 | 148 | 160 | 대조립3부 |  | 12.5 | 168.75
11971 | A0027_E23P0 | A0027 | E23P0 | C11 | 124 | 134 | 대조립3부 |  | 3 | 31.5
11972 | A0027_E23S0 | A0027 | E23S0 | C11 | 124 | 134 | 대조립3부 |  | 5 | 52.5
11973 | A0027_E25P0 | A0027 | E25P0 | C11 | 124 | 134 | 대조립3부 |  | 3.5 | 47.25
11974 | A0027_E25S0 | A0027 | E25S0 | C11 | 124 | 134 | 대조립3부 |  | 3.5 | 47.25
11975 | A0027_E26P0 | A0027 | E26P0 | C11 | 114 | 127 | 대조립3부 |  | 3.5 | 45.5
11976 | A0027_E26S0 | A0027 | E26S0 | C11 | 114 | 127 | 대조립3부 |  | 3.5 | 45.5
11977 | A0027_E27P0 | A0027 | E27P0 | C11 | 135 | 180 | 외부 |  | 15 | 285
11978 | A0027_E27P0 | A0027 | E27P0 | C11 | 135 | 180 | 외부 |  | 15 | 285
11979 | A0027_E27P0 | A0027 | E27P0 | C11 | 135 | 180 | 외부 |  | 15 | 285
11980 | A0027_E27P0 | A0027 | E27P0 | C11 | 135 | 180 | 외부 |  | 15 | 285
11981 | A0027_E27P0 | A0027 | E27P0 | C11 | 135 | 180 | 외부 |  | 15 | 285
11982 | A0027_E27P0 | A0027 | E27P0 | C11 | 135 | 180 | 외부 |  | 15 | 285
11983 | A0027_E27S0 | A0027 | E27S0 | C11 | 135 | 180 | 외부 |  | 15 | 285
11984 | A0027_E27S0 | A0027 | E27S0 | C11 | 135 | 180 | 외부 |  | 15 | 285
11985 | A0027_E27S0 | A0027 | E27S0 | C11 | 135 | 180 | 외부 |  | 15 | 285
11986 | A0027_E27S0 | A0027 | E27S0 | C11 | 135 | 180 | 외부 |  | 15 | 285
11987 | A0027_E27S0 | A0027 | E27S0 | C11 | 135 | 180 | 외부 |  | 15 | 285
11988 | A0027_E27S0 | A0027 | E27S0 | C11 | 135 | 180 | 외부 |  | 15 | 285
11989 | A0027_E280P | A0027 | E280P | C12 | 138 | 138 | 판넬조립2부 |  | 7 | 98
11990 | A0027_E280S | A0027 | E280S | C12 | 138 | 138 | 판넬조립2부 |  | 7 | 98
11991 | A0027_E283P | A0027 | E283P | C12 | 139 | 140 | 판넬조립2부 |  | 5.5 | 52.25
11992 | A0027_E283S | A0027 | E283S | C12 | 139 | 140 | 판넬조립2부 |  | 5.5 | 52.25
11993 | A0027_E28P0 | A0027 | E28P0 | C11 | 148 | 160 | 대조립3부 |  | 14 | 294
11994 | A0027_E28P0 | A0027 | E28P0 | C11 | 148 | 160 | 대조립3부 |  | 14 | 294
11995 | A0027_E28P0 | A0027 | E28P0 | C11 | 148 | 160 | 대조립3부 |  | 14 | 294
11996 | A0027_E28S0 | A0027 | E28S0 | C11 | 148 | 160 | 대조립3부 |  | 14 | 294
11997 | A0027_E28S0 | A0027 | E28S0 | C11 | 148 | 160 | 대조립3부 |  | 14 | 294
11998 | A0027_E28S0 | A0027 | E28S0 | C11 | 148 | 160 | 대조립3부 |  | 14 | 294
11999 | A0027_E290P | A0027 | E290P | C12 | 139 | 139 | 판넬조립2부 |  | 6 | 78
12000 | A0027_E290S | A0027 | E290S | C12 | 139 | 139 | 판넬조립2부 |  | 6 | 78
12001 | A0027_E293P | A0027 | E293P | C12 | 140 | 141 | 판넬조립2부 |  | 9.5 | 123.5
12002 | A0027_E293S | A0027 | E293S | C12 | 140 | 141 | 판넬조립2부 |  | 9.5 | 123.5
12003 | A0027_E296P | A0027 | E296P | C12 | 139 | 139 | 판넬조립2부 |  | 6.5 | 84.5
12004 | A0027_E296S | A0027 | E296S | C12 | 139 | 139 | 판넬조립2부 |  | 6.5 | 84.5
12005 | A0027_E29P0 | A0027 | E29P0 | C11 | 149 | 161 | 대조립3부 |  | 13 | 214.5
12006 | A0027_E29P0 | A0027 | E29P0 | C11 | 149 | 161 | 대조립3부 |  | 13 | 214.5
12007 | A0027_E29P0 | A0027 | E29P0 | C11 | 149 | 161 | 대조립3부 |  | 13 | 214.5
12008 | A0027_E29S0 | A0027 | E29S0 | C11 | 149 | 161 | 대조립3부 |  | 13 | 214.5
12009 | A0027_E29S0 | A0027 | E29S0 | C11 | 149 | 161 | 대조립3부 |  | 13 | 214.5
12010 | A0027_E29S0 | A0027 | E29S0 | C11 | 149 | 161 | 대조립3부 |  | 13 | 214.5
12011 | A0027_E30C0 | A0027 | E30C0 | C11 | 152 | 162 | 대조립3부 |  | 17 | 323
12012 | A0027_E30C0 | A0027 | E30C0 | C11 | 152 | 162 | 대조립3부 |  | 17 | 323
12013 | A0027_E30C0 | A0027 | E30C0 | C11 | 152 | 162 | 대조립3부 |  | 17 | 323
12014 | A0027_E31P0 | A0027 | E31P0 | C11 | 148 | 182 | 외부 |  | 15 | 285
12015 | A0027_E31P0 | A0027 | E31P0 | C11 | 148 | 182 | 외부 |  | 15 | 285
12016 | A0027_E31P0 | A0027 | E31P0 | C11 | 148 | 182 | 외부 |  | 15 | 285
12017 | A0027_E31P0 | A0027 | E31P0 | C11 | 148 | 182 | 외부 |  | 15 | 285
12018 | A0027_E31P0 | A0027 | E31P0 | C11 | 148 | 182 | 외부 |  | 15 | 285
12019 | A0027_E31P0 | A0027 | E31P0 | C11 | 148 | 182 | 외부 |  | 15 | 285
12020 | A0027_E31S0 | A0027 | E31S0 | C11 | 148 | 182 | 외부 |  | 15 | 285
12021 | A0027_E31S0 | A0027 | E31S0 | C11 | 148 | 182 | 외부 |  | 15 | 285
12022 | A0027_E31S0 | A0027 | E31S0 | C11 | 148 | 182 | 외부 |  | 15 | 285
12023 | A0027_E31S0 | A0027 | E31S0 | C11 | 148 | 182 | 외부 |  | 15 | 285
12024 | A0027_E31S0 | A0027 | E31S0 | C11 | 148 | 182 | 외부 |  | 15 | 285
12025 | A0027_E31S0 | A0027 | E31S0 | C11 | 148 | 182 | 외부 |  | 15 | 285
12026 | A0027_E32P0 | A0027 | E32P0 | C11 | 138 | 170 | 외부 |  | 13.5 | 297
12027 | A0027_E32P1 | A0027 | E32P1 | G41 | 182 | 197 | 선행의장부 |  | 22.5 | 607.5
12028 | A0027_E32P1 | A0027 | E32P1 | G41 | 182 | 197 | 선행의장부 |  | 22.5 | 607.5
12029 | A0027_E32S0 | A0027 | E32S0 | C11 | 138 | 170 | 외부 |  | 13.5 | 297
12030 | A0027_E32S1 | A0027 | E32S1 | G41 | 182 | 197 | 선행의장부 |  | 24 | 648
12031 | A0027_E32S1 | A0027 | E32S1 | G41 | 182 | 197 | 선행의장부 |  | 24 | 648
12032 | A0027_E33P0 | A0027 | E33P0 | C11 | 139 | 173 | 외부 |  | 13 | 273
12033 | A0027_E33S0 | A0027 | E33S0 | C11 | 139 | 173 | 외부 |  | 13 | 292.5
12034 | A0027_E34C0 | A0027 | E34C0 | C11 | 147 | 166 | 대조립3부 |  | 18.5 | 351.5
12035 | A0027_E34C0 | A0027 | E34C0 | C11 | 147 | 166 | 대조립3부 |  | 18.5 | 351.5
12036 | A0027_E34C0 | A0027 | E34C0 | C11 | 147 | 166 | 대조립3부 |  | 18.5 | 351.5
12037 | A0027_E41P0 | A0027 | E41P0 | C11 | 140 | 175 | 외부 |  | 19 | 437
12038 | A0027_E41P0 | A0027 | E41P0 | C11 | 140 | 175 | 외부 |  | 19 | 437
12039 | A0027_E41P0 | A0027 | E41P0 | C11 | 140 | 175 | 외부 |  | 19 | 437
12040 | A0027_E41S0 | A0027 | E41S0 | C11 | 140 | 175 | 외부 |  | 19 | 456
12041 | A0027_E41S0 | A0027 | E41S0 | C11 | 140 | 175 | 외부 |  | 19 | 456
12042 | A0027_E41S0 | A0027 | E41S0 | C11 | 140 | 175 | 외부 |  | 19 | 456
12043 | A0027_E42P0 | A0027 | E42P0 | C11 | 141 | 175 | 외부 |  | 14 | 308
12044 | A0027_E42P0 | A0027 | E42P0 | C11 | 141 | 175 | 외부 |  | 14 | 308
12045 | A0027_E42P0 | A0027 | E42P0 | C11 | 141 | 175 | 외부 |  | 14 | 308
12046 | A0027_E42S0 | A0027 | E42S0 | C11 | 141 | 175 | 외부 |  | 14 | 322
12047 | A0027_E42S0 | A0027 | E42S0 | C11 | 141 | 175 | 외부 |  | 14 | 322
12048 | A0027_E42S0 | A0027 | E42S0 | C11 | 141 | 175 | 외부 |  | 14 | 322
12049 | A0027_E43P0 | A0027 | E43P0 | C11 | 135 | 170 | 외부 |  | 13 | 286
12050 | A0027_E43P0 | A0027 | E43P0 | C11 | 135 | 170 | 외부 |  | 13 | 286
12051 | A0027_E43P0 | A0027 | E43P0 | C11 | 135 | 170 | 외부 |  | 13 | 286
12052 | A0027_E43S0 | A0027 | E43S0 | C11 | 135 | 170 | 외부 |  | 13 | 299
12053 | A0027_E43S0 | A0027 | E43S0 | C11 | 135 | 170 | 외부 |  | 13 | 299
12054 | A0027_E43S0 | A0027 | E43S0 | C11 | 135 | 170 | 외부 |  | 13 | 299
12055 | A0027_E51P0 | A0027 | E51P0 | C11 | 138 | 170 | 외부 |  | 19 | 437
12056 | A0027_E51P0 | A0027 | E51P0 | C11 | 138 | 170 | 외부 |  | 19 | 437
12057 | A0027_E51P0 | A0027 | E51P0 | C11 | 138 | 170 | 외부 |  | 19 | 437
12058 | A0027_E51S0 | A0027 | E51S0 | C11 | 138 | 170 | 외부 |  | 19 | 456
12059 | A0027_E51S0 | A0027 | E51S0 | C11 | 138 | 170 | 외부 |  | 19 | 456
12060 | A0027_E51S0 | A0027 | E51S0 | C11 | 138 | 170 | 외부 |  | 19 | 456
12061 | A0027_E52P1 | A0027 | E52P1 | G41 | 168 | 183 | 외부 |  | 22.5 | 630
12062 | A0027_E52P1 | A0027 | E52P1 | G41 | 168 | 183 | 외부 |  | 22.5 | 630
12063 | A0027_E52S1 | A0027 | E52S1 | G41 | 168 | 183 | 외부 |  | 23.5 | 658
12064 | A0027_E52S1 | A0027 | E52S1 | G41 | 168 | 183 | 외부 |  | 23.5 | 658
12065 | A0027_F11A0 | A0027 | F11A0 | C11 | 120 | 159 | 외부 |  | 18 | 432
12066 | A0027_F12A0 | A0027 | F12A0 | CF21 | 128 | 166 | 외부 |  | 14 | 266
12067 | A0027_F22P0 | A0027 | F22P0 | C11 | 125 | 161 | 외부 |  | 17 | 306
12068 | A0027_F22S0 | A0027 | F22S0 | C11 | 125 | 161 | 외부 |  | 17 | 306
12069 | A0027_F23A0 | A0027 | F23A0 | CF21 | 131 | 166 | 외부 |  | 15 | 285
12070 | A0027_F24P0 | A0027 | F24P0 | CF21 | 131 | 167 | 외부 |  | 18 | 342
12071 | A0027_F24S0 | A0027 | F24S0 | CF21 | 131 | 167 | 외부 |  | 18 | 351
12072 | A0027_F31A0 | A0027 | F31A0 | C11 | 135 | 177 | 외부 |  | 6.5 | 97.5
12073 | A0027_F43A0 | A0027 | F43A0 | CF21 | 147 | 187 | 외부 |  | 10.5 | 220.5
12074 | A0027_F71P0 | A0027 | F71P0 | C11 | 154 | 173 | 외부 |  | 2 | 20
12075 | A0027_F71S0 | A0027 | F71S0 | C11 | 154 | 173 | 외부 |  | 2 | 20
12076 | A0027_F72P0 | A0027 | F72P0 | C11 | 154 | 173 | 외부 |  | 2 | 20
12077 | A0027_F72S0 | A0027 | F72S0 | C11 | 154 | 173 | 외부 |  | 2 | 20
12078 | A0027_F73C0 | A0027 | F73C0 | C11 | 154 | 173 | 외부 |  | 2 | 16
12079 | A0027_G11S0 | A0027 | G11S0 | F21 | 128 | 133 | 선행의장부 |  | 5 | 50
12080 | A0027_G12S0 | A0027 | G12S0 | C11 | 139 | 149 | 대조립3부 |  | 17 | 297.5
12081 | A0027_G12S1 | A0027 | G12S1 | G41 | 153 | 162 | 선행의장부 |  | 17.5 | 603.75
12082 | A0027_G13S0 | A0027 | G13S0 | C11 | 139 | 149 | 대조립3부 |  | 16 | 288
12083 | A0027_G14P0 | A0027 | G14P0 | C11 | 134 | 173 | 대조립2부 |  | 6 | 72
12084 | A0027_G14P2 | A0027 | G14P2 | K41 | 201 | 212 | 건조3부 |  | 6 | 150
12085 | A0027_G14S0 | A0027 | G14S0 | C11 | 134 | 173 | 대조립2부 |  | 6 | 72
12086 | A0027_G14S2 | A0027 | G14S2 | K41 | 201 | 212 | 건조3부 |  | 6 | 150
12087 | A0027_G15P0 | A0027 | G15P0 | C11 | 140 | 173 | 대조립2부 |  | 6 | 72
12088 | A0027_G15S0 | A0027 | G15S0 | C11 | 140 | 173 | 대조립2부 |  | 6 | 72
12089 | A0027_G21S0 | A0027 | G21S0 | C11 | 139 | 149 | 대조립3부 |  | 10.5 | 168
12090 | A0027_G21S0 | A0027 | G21S0 | C11 | 139 | 149 | 대조립3부 |  | 10.5 | 168
12091 | A0027_G22S0 | A0027 | G22S0 | C11 | 133 | 145 | 대조립3부 |  | 16 | 296
12092 | A0027_G22S1 | A0027 | G22S1 | G41 | 147 | 162 | 선행의장부 |  | 16 | 576
12093 | A0027_G23S0 | A0027 | G23S0 | C11 | 133 | 145 | 대조립3부 |  | 16 | 288
12094 | A0027_H11P1 | A0027 | H11P1 | GG61 | 124 | 135 | 선행의장부 |  | 19 | 380
12095 | A0027_H11S1 | A0027 | H11S1 | GG61 | 124 | 135 | 선행의장부 |  | 18 | 360
12096 | A0027_H21P1 | A0027 | H21P1 | GG61 | 127 | 139 | 선행의장부 |  | 20 | 720
12097 | A0027_H22P1 | A0027 | H22P1 | GG61 | 128 | 139 | 선행의장부 |  | 19 | 608
12098 | A0027_H23P1 | A0027 | H23P1 | GG61 | 131 | 140 | 선행의장부 |  | 16 | 304
12099 | A0027_H24P1 | A0027 | H24P1 | GG61 | 126 | 133 | 선행의장부 |  | 16 | 512
12100 | A0027_H25A0 | A0027 | H25A0 | C11 | 124 | 128 | 판넬조립1부 |  | 14 | 294
12101 | A0027_H25A0 | A0027 | H25A0 | C11 | 124 | 128 | 판넬조립1부 |  | 14 | 294
12102 | A0027_M31P3 | A0027 | M31P3 | L41 | 149 | 246 | 외부 |  | 20 | 680
12103 | A0027_M31P3 | A0027 | M31P3 | L41 | 149 | 246 | 외부 |  | 20 | 680
12104 | A0027_N313P | A0027 | N313P | C12 | 114 | 117 | 판넬조립2부 |  | 14 | 266
12105 | A0027_N313S | A0027 | N313S | C12 | 114 | 117 | 판넬조립2부 |  | 14 | 266
12106 | A0027_N383P | A0027 | N383P | C12 | 121 | 121 | 판넬조립2부 |  | 14 | 259
12107 | A0027_N383S | A0027 | N383S | C12 | 121 | 121 | 판넬조립2부 |  | 14 | 259
12108 | A0027_S11P0 | A0027 | S11P0 | C11 | 128 | 140 | 대조립3부 |  | 19 | 361
12109 | A0027_S11P1 | A0027 | S11P1 | G41 | 153 | 162 | 선행의장부 |  | 19.5 | 750.75
12110 | A0027_S11P1 | A0027 | S11P1 | G41 | 153 | 162 | 선행의장부 |  | 19.5 | 750.75
12111 | A0027_S11P1 | A0027 | S11P1 | G41 | 153 | 162 | 선행의장부 |  | 19.5 | 750.75
12112 | A0027_S11S0 | A0027 | S11S0 | C11 | 128 | 140 | 대조립3부 |  | 19 | 361
12113 | A0027_S11S1 | A0027 | S11S1 | G41 | 153 | 162 | 선행의장부 |  | 19.5 | 750.75
12114 | A0027_S11S1 | A0027 | S11S1 | G41 | 153 | 162 | 선행의장부 |  | 19.5 | 750.75
12115 | A0027_S11S1 | A0027 | S11S1 | G41 | 153 | 162 | 선행의장부 |  | 19.5 | 750.75
12116 | A0027_S123P | A0027 | S123P | C12 | 118 | 118 | 판넬조립2부 |  | 14 | 273
12117 | A0027_S123S | A0027 | S123S | C12 | 118 | 118 | 판넬조립2부 |  | 14 | 280
12118 | A0027_S12P0 | A0027 | S12P0 | C11 | 131 | 141 | 대조립3부 |  | 16.5 | 321.75
12119 | A0027_S12S0 | A0027 | S12S0 | C11 | 131 | 141 | 대조립3부 |  | 16.5 | 330
12120 | A0027_S133P | A0027 | S133P | C12 | 125 | 125 | 외부 |  | 14 | 280
12121 | A0027_S133S | A0027 | S133S | C12 | 125 | 125 | 외부 |  | 14 | 280
12122 | A0027_S13P0 | A0027 | S13P0 | C11 | 135 | 147 | 대조립3부 |  | 19.5 | 390
12123 | A0027_S13P1 | A0027 | S13P1 | G41 | 156 | 167 | 선행의장부 |  | 19.5 | 721.5
12124 | A0027_S13P1 | A0027 | S13P1 | G41 | 156 | 167 | 선행의장부 |  | 19.5 | 721.5
12125 | A0027_S13P1 | A0027 | S13P1 | G41 | 156 | 167 | 선행의장부 |  | 19.5 | 721.5
12126 | A0027_S13S0 | A0027 | S13S0 | C11 | 135 | 147 | 대조립3부 |  | 19.5 | 390
12127 | A0027_S13S1 | A0027 | S13S1 | G41 | 156 | 167 | 선행의장부 |  | 19.5 | 721.5
12128 | A0027_S13S1 | A0027 | S13S1 | G41 | 156 | 167 | 선행의장부 |  | 19.5 | 721.5
12129 | A0027_S13S1 | A0027 | S13S1 | G41 | 156 | 167 | 선행의장부 |  | 19.5 | 721.5
12130 | A0027_S153P | A0027 | S153P | C12 | 111 | 111 | 판넬조립2부 |  | 14 | 273
12131 | A0027_S153S | A0027 | S153S | C12 | 111 | 111 | 판넬조립2부 |  | 14 | 273
12132 | A0027_S15P0 | A0027 | S15P0 | C11 | 125 | 135 | 대조립3부 |  | 16.5 | 321.75
12133 | A0027_S15P1 | A0027 | S15P1 | G41 | 147 | 156 | 선행의장부 |  | 19.5 | 760.5
12134 | A0027_S15P1 | A0027 | S15P1 | G41 | 147 | 156 | 선행의장부 |  | 19.5 | 760.5
12135 | A0027_S15P1 | A0027 | S15P1 | G41 | 147 | 156 | 선행의장부 |  | 19.5 | 760.5
12136 | A0027_S15S0 | A0027 | S15S0 | C11 | 125 | 135 | 대조립3부 |  | 16.5 | 321.75
12137 | A0027_S15S1 | A0027 | S15S1 | G41 | 147 | 156 | 선행의장부 |  | 19.5 | 760.5
12138 | A0027_S15S1 | A0027 | S15S1 | G41 | 147 | 156 | 선행의장부 |  | 19.5 | 760.5
12139 | A0027_S15S1 | A0027 | S15S1 | G41 | 147 | 156 | 선행의장부 |  | 19.5 | 760.5
12140 | A0027_S163P | A0027 | S163P | C12 | 112 | 112 | 판넬조립2부 |  | 14 | 273
12141 | A0027_S163S | A0027 | S163S | C12 | 112 | 112 | 판넬조립2부 |  | 14 | 280
12142 | A0027_S16P0 | A0027 | S16P0 | C11 | 126 | 138 | 대조립3부 |  | 19.5 | 380.25
12143 | A0027_S16S0 | A0027 | S16S0 | C11 | 126 | 138 | 대조립3부 |  | 19.5 | 390
12144 | A0027_S17P1 | A0027 | S17P1 | G41 | 155 | 166 | 선행의장부 |  | 17.5 | 682.5
12145 | A0027_S17P1 | A0027 | S17P1 | G41 | 155 | 166 | 선행의장부 |  | 17.5 | 682.5
12146 | A0027_S17P1 | A0027 | S17P1 | G41 | 155 | 166 | 선행의장부 |  | 17.5 | 682.5
12147 | A0027_S17S1 | A0027 | S17S1 | G41 | 156 | 167 | 선행의장부 |  | 17.5 | 682.5
12148 | A0027_S17S1 | A0027 | S17S1 | G41 | 156 | 167 | 선행의장부 |  | 17.5 | 682.5
12149 | A0027_S17S1 | A0027 | S17S1 | G41 | 156 | 167 | 선행의장부 |  | 17.5 | 682.5
12150 | A0027_S18P0 | A0027 | S18P0 | C11 | 134 | 146 | 대조립3부 |  | 17.5 | 323.75
12151 | A0027_S18S0 | A0027 | S18S0 | C11 | 134 | 146 | 대조립3부 |  | 17.5 | 323.75
12152 | A0027_S19P0 | A0027 | S19P0 | CF21 | 152 | 188 | 외부 |  | 11 | 220
12153 | A0027_S19S0 | A0027 | S19S0 | CF21 | 152 | 188 | 외부 |  | 11 | 220
12154 | A0027_S20P0 | A0027 | S20P0 | CF21 | 153 | 194 | 외부 |  | 15 | 255
12155 | A0027_S20S0 | A0027 | S20S0 | CF21 | 153 | 194 | 외부 |  | 15 | 270
12156 | A0027_S71S0 | A0027 | S71S0 | H32 | 357 | 364 | 선행도장부 |  | 2.5 | 10
12157 | A0027_S71S0 | A0027 | S71S0 | H32 | 357 | 364 | 선행도장부 |  | 2.5 | 10
12158 | A0027_S72S0 | A0027 | S72S0 | H32 | 309 | 316 | 선행도장부 |  | 2.5 | 10
12159 | A0027_S72S0 | A0027 | S72S0 | H32 | 309 | 316 | 선행도장부 |  | 2.5 | 10
12160 | A0027_S73S0 | A0027 | S73S0 | H32 | 306 | 314 | 선행도장부 |  | 2.5 | 10
12161 | A0027_S73S0 | A0027 | S73S0 | H32 | 306 | 314 | 선행도장부 |  | 2.5 | 10
12162 | A0027_S814P | A0027 | S814P | C12 | 114 | 114 | 판넬조립2부 |  | 4 | 76
12163 | A0027_S814S | A0027 | S814S | C12 | 114 | 114 | 판넬조립2부 |  | 4 | 76
12164 | A0027_S815P | A0027 | S815P | C12 | 121 | 121 | 판넬조립2부 |  | 5.5 | 104.5
12165 | A0027_S815S | A0027 | S815S | C12 | 121 | 121 | 판넬조립2부 |  | 5.5 | 104.5
12166 | A0027_S824P | A0027 | S824P | C12 | 114 | 114 | 판넬조립2부 |  | 4 | 78
12167 | A0027_S824S | A0027 | S824S | C12 | 114 | 114 | 판넬조립2부 |  | 4 | 80
12168 | A0027_S825P | A0027 | S825P | C12 | 121 | 121 | 판넬조립2부 |  | 5.5 | 107.25
12169 | A0027_S825S | A0027 | S825S | C12 | 121 | 121 | 판넬조립2부 |  | 5.5 | 110
12170 | A0027_S834P | A0027 | S834P | C12 | 121 | 121 | 판넬조립2부 |  | 4 | 80
12171 | A0027_S834S | A0027 | S834S | C12 | 121 | 121 | 판넬조립2부 |  | 4 | 80
12172 | A0027_S835P | A0027 | S835P | C12 | 127 | 127 | 판넬조립2부 |  | 5.5 | 110
12173 | A0027_S835S | A0027 | S835S | C12 | 127 | 127 | 판넬조립2부 |  | 5.5 | 110
12174 | A0027_S844P | A0027 | S844P | C12 | 121 | 121 | 판넬조립2부 |  | 4 | 70
12175 | A0027_S844S | A0027 | S844S | C12 | 121 | 121 | 판넬조립2부 |  | 4 | 70
12176 | A0027_S845P | A0027 | S845P | C12 | 127 | 127 | 판넬조립2부 |  | 5.5 | 96.25
12177 | A0027_S845S | A0027 | S845S | C12 | 127 | 127 | 판넬조립2부 |  | 5.5 | 96.25
12178 | A0027_S854P | A0027 | S854P | C12 | 107 | 107 | 판넬조립2부 |  | 4 | 78
12179 | A0027_S854S | A0027 | S854S | C12 | 107 | 107 | 판넬조립2부 |  | 4 | 78
12180 | A0027_S855P | A0027 | S855P | C12 | 114 | 114 | 판넬조립2부 |  | 5.5 | 107.25
12181 | A0027_S855S | A0027 | S855S | C12 | 114 | 114 | 판넬조립2부 |  | 5.5 | 107.25
12182 | A0027_S864P | A0027 | S864P | C12 | 110 | 110 | 판넬조립2부 |  | 4 | 78
12183 | A0027_S864S | A0027 | S864S | C12 | 110 | 110 | 판넬조립2부 |  | 4 | 80
12184 | A0027_S865P | A0027 | S865P | C12 | 117 | 117 | 판넬조립2부 |  | 5.5 | 107.25
12185 | A0027_S865S | A0027 | S865S | C12 | 117 | 117 | 판넬조립2부 |  | 5.5 | 110
12186 | A0027_S874P | A0027 | S874P | C12 | 117 | 117 | 판넬조립2부 |  | 4 | 80
12187 | A0027_S874S | A0027 | S874S | C12 | 117 | 117 | 판넬조립2부 |  | 4 | 80
12188 | A0027_S875P | A0027 | S875P | C12 | 124 | 124 | 판넬조립2부 |  | 5.5 | 110
12189 | A0027_S875S | A0027 | S875S | C12 | 124 | 124 | 판넬조립2부 |  | 5.5 | 110
12190 | A0027_S884P | A0027 | S884P | C12 | 118 | 118 | 판넬조립2부 |  | 4 | 74
12191 | A0027_S884S | A0027 | S884S | C12 | 118 | 118 | 판넬조립2부 |  | 4 | 74
12192 | A0027_S885P | A0027 | S885P | C12 | 125 | 125 | 판넬조립2부 |  | 5.5 | 101.75
12193 | A0027_S885S | A0027 | S885S | C12 | 125 | 125 | 판넬조립2부 |  | 5.5 | 101.75
12194 | A0027_T11P1 | A0027 | T11P1 | G41 | 131 | 140 | 선행의장부 |  | 16.5 | 511.5
12195 | A0027_T11S1 | A0027 | T11S1 | G41 | 131 | 140 | 선행의장부 |  | 16.5 | 511.5
12196 | A0027_T123P | A0027 | T123P | C12 | 106 | 106 | 외부 |  | 14 | 217
12197 | A0027_T123S | A0027 | T123S | C12 | 106 | 106 | 외부 |  | 14 | 217
12198 | A0027_T12P0 | A0027 | T12P0 | CF21 | 110 | 131 | 판넬조립2부 |  | 14 | 217
12199 | A0027_T12S0 | A0027 | T12S0 | CF21 | 110 | 131 | 판넬조립2부 |  | 14 | 217
12200 | A0027_T13P0 | A0027 | T13P0 | CF21 | 99 | 120 | 판넬조립2부 |  | 14 | 217
12201 | A0027_T13S0 | A0027 | T13S0 | CF21 | 99 | 120 | 판넬조립2부 |  | 14 | 217
12202 | A0027_T14P0 | A0027 | T14P0 | CF21 | 114 | 134 | 판넬조립2부 |  | 14 | 252
12203 | A0027_T14S0 | A0027 | T14S0 | CF21 | 114 | 134 | 판넬조립2부 |  | 14 | 252
12204 | A0027_T15A0 | A0027 | T15A0 | CF21 | 163 | 182 | 판넬조립2부 |  | 14 | 399
12205 | A0027_T22P0 | A0027 | T22P0 | CF21 | 111 | 132 | 판넬조립2부 |  | 15.5 | 271.25
12206 | A0027_T22S0 | A0027 | T22S0 | CF21 | 111 | 132 | 판넬조립2부 |  | 15.5 | 271.25
12207 | A0027_T23P0 | A0027 | T23P0 | CF21 | 100 | 121 | 판넬조립2부 |  | 15.5 | 271.25
12208 | A0027_T23S0 | A0027 | T23S0 | CF21 | 100 | 121 | 판넬조립2부 |  | 15.5 | 271.25
12209 | A0027_T24P0 | A0027 | T24P0 | CF21 | 117 | 135 | 판넬조립2부 |  | 17.5 | 315
12210 | A0027_T24S0 | A0027 | T24S0 | CF21 | 117 | 135 | 판넬조립2부 |  | 17.5 | 315
12211 | A0027_T25P0 | A0027 | T25P0 | C11 | 139 | 156 | 판넬조립1부 |  | 13.5 | 236.25
12212 | A0027_T25P1 | A0027 | T25P1 | G41 | 173 | 182 | 선행의장부 |  | 17.5 | 472.5
12213 | A0027_T25S0 | A0027 | T25S0 | C11 | 139 | 156 | 판넬조립1부 |  | 13.5 | 236.25
12214 | A0027_W11A0 | A0027 | W11A0 | H32 | 266 | 279 | 외부 |  | 3.5 | 15.75
12215 | A0027_W11A0 | A0027 | W11A0 | H32 | 266 | 279 | 외부 |  | 3.5 | 15.75
12216 | A0027_W12A0 | A0027 | W12A0 | H32 | 231 | 244 | 외부 |  | 3.5 | 15.75
12217 | A0027_W12A0 | A0027 | W12A0 | H32 | 231 | 244 | 외부 |  | 3.5 | 15.75
12218 | A0027_W13A0 | A0027 | W13A0 | H32 | 211 | 224 | 외부 |  | 3.5 | 15.75
12219 | A0027_W13A0 | A0027 | W13A0 | H32 | 211 | 224 | 외부 |  | 3.5 | 15.75
12220 | A0027_W14A0 | A0027 | W14A0 | H32 | 212 | 225 | 외부 |  | 3.5 | 15.75
12221 | A0027_W14A0 | A0027 | W14A0 | H32 | 212 | 225 | 외부 |  | 3.5 | 15.75
12222 | A0027_W21A0 | A0027 | W21A0 | C11 | 237 | 293 | 의장생산부 |  | 4 | 126
12223 | A0027_W21A0 | A0027 | W21A0 | C11 | 237 | 293 | 의장생산부 |  | 4 | 126
12224 | A0027_W21A0 | A0027 | W21A0 | C11 | 237 | 293 | 의장생산부 |  | 4 | 126
12225 | A0027_W22A0 | A0027 | W22A0 | C11 | 217 | 274 | 의장생산부 |  | 4 | 126
12226 | A0027_W22A0 | A0027 | W22A0 | C11 | 217 | 274 | 의장생산부 |  | 4 | 126
12227 | A0027_W22A0 | A0027 | W22A0 | C11 | 217 | 274 | 의장생산부 |  | 4 | 126
12228 | A0027_W23A0 | A0027 | W23A0 | C11 | 215 | 272 | 의장생산부 |  | 4 | 126
12229 | A0027_W23A0 | A0027 | W23A0 | C11 | 215 | 272 | 의장생산부 |  | 4 | 126
12230 | A0027_W23A0 | A0027 | W23A0 | C11 | 215 | 272 | 의장생산부 |  | 4 | 126
12231 | A0027_W24A0 | A0027 | W24A0 | C11 | 216 | 273 | 의장생산부 |  | 4 | 126
12232 | A0027_W24A0 | A0027 | W24A0 | C11 | 216 | 273 | 의장생산부 |  | 4 | 126
12233 | A0027_W24A0 | A0027 | W24A0 | C11 | 216 | 273 | 의장생산부 |  | 4 | 126
12234 | A0027_W31A0 | A0027 | W31A0 | H32 | 322 | 338 | 외부 |  | 6 | 36
12235 | A0027_W31A0 | A0027 | W31A0 | H32 | 322 | 338 | 외부 |  | 6 | 36
12236 | A0027_W32A0 | A0027 | W32A0 | H32 | 273 | 287 | 외부 |  | 6 | 36
12237 | A0027_W32A0 | A0027 | W32A0 | H32 | 273 | 287 | 외부 |  | 6 | 36
12238 | A0027_W33A0 | A0027 | W33A0 | H32 | 273 | 287 | 외부 |  | 6 | 36
12239 | A0027_W33A0 | A0027 | W33A0 | H32 | 273 | 287 | 외부 |  | 6 | 36
12240 | A0027_W34A0 | A0027 | W34A0 | H32 | 274 | 288 | 외부 |  | 6 | 36
12241 | A0027_W34A0 | A0027 | W34A0 | H32 | 274 | 288 | 외부 |  | 6 | 36
12242 | A0028_A21P0 | A0028 | A21P0 | CF21 | 109 | 161 | 외부 |  | 18 | 360
12243 | A0028_A21S0 | A0028 | A21S0 | CF21 | 109 | 161 | 외부 |  | 18 | 360
12244 | A0028_A31P1 | A0028 | A31P1 | G41 | 139 | 150 | 외부 |  | 20 | 840
12245 | A0028_A31P1 | A0028 | A31P1 | GJX1 | 139 | 168 | 외부 |  | 20 | 840
12246 | A0028_A31P1 | A0028 | A31P1 | GJX1 | 139 | 168 | 외부 |  | 20 | 840
12247 | A0028_A31P1 | A0028 | A31P1 | GJX1 | 139 | 168 | 외부 |  | 20 | 840
12248 | A0028_A41P0 | A0028 | A41P0 | C11 | 68 | 202 | 외부 |  | 6 | 42
12249 | A0028_A41S0 | A0028 | A41S0 | C11 | 68 | 202 | 외부 |  | 6 | 42
12250 | A0028_B11P1 | A0028 | B11P1 | G41 | 126 | 137 | 선행의장부 |  | 13.5 | 526.5
12251 | A0028_B11S1 | A0028 | B11S1 | G41 | 126 | 137 | 선행의장부 |  | 13.5 | 526.5
12252 | A0028_B13P1 | A0028 | B13P1 | G41 | 115 | 132 | 외부 |  | 19.5 | 458.25
12253 | A0028_B13P2 | A0028 | B13P2 | K41 | 115 | 132 | 외부 |  | 23.5 | 893
12254 | A0028_B13P2 | A0028 | B13P2 | K41 | 115 | 132 | 외부 |  | 23.5 | 893
12255 | A0028_B13P2 | A0028 | B13P2 | K41 | 115 | 132 | 외부 |  | 23.5 | 893
12256 | A0028_B13S1 | A0028 | B13S1 | G41 | 116 | 136 | 외부 |  | 20 | 470
12257 | A0028_B13S2 | A0028 | B13S2 | K41 | 116 | 136 | 외부 |  | 23.5 | 893
12258 | A0028_B13S2 | A0028 | B13S2 | K41 | 116 | 136 | 외부 |  | 23.5 | 893
12259 | A0028_B13S2 | A0028 | B13S2 | K41 | 116 | 136 | 외부 |  | 23.5 | 893
12260 | A0028_B14P1 | A0028 | B14P1 | G41 | 115 | 132 | 외부 |  | 17.5 | 411.25
12261 | A0028_B14S1 | A0028 | B14S1 | G41 | 116 | 136 | 외부 |  | 17.5 | 420
12262 | A0028_B15P2 | A0028 | B15P2 | KH32 | 117 | 185 | 외부 |  | 23.5 | 904.75
12263 | A0028_B15P2 | A0028 | B15P2 | KH32 | 117 | 185 | 외부 |  | 23.5 | 904.75
12264 | A0028_B15S2 | A0028 | B15S2 | KH32 | 124 | 180 | 외부 |  | 23.5 | 904.75
12265 | A0028_B15S2 | A0028 | B15S2 | KH32 | 124 | 180 | 외부 |  | 23.5 | 904.75
12266 | A0028_B16P1 | A0028 | B16P1 | G41 | 117 | 138 | 외부 |  | 19.5 | 458.25
12267 | A0028_B16S1 | A0028 | B16S1 | G41 | 124 | 143 | 외부 |  | 19.5 | 458.25
12268 | A0028_B17P1 | A0028 | B17P1 | G41 | 175 | 187 | 선행의장부 |  | 13.5 | 519.75
12269 | A0028_B17S1 | A0028 | B17S1 | G41 | 175 | 187 | 선행의장부 |  | 13.5 | 519.75
12270 | A0028_B19P1 | A0028 | B19P1 | G41 | 180 | 189 | 선행의장부 |  | 10 | 350
12271 | A0028_B19S1 | A0028 | B19S1 | G41 | 180 | 189 | 선행의장부 |  | 10 | 350
12272 | A0028_B51P0 | A0028 | B51P0 | C11 | 83 | 125 | 외부 |  | 14 | 266
12273 | A0028_B51P0 | A0028 | B51P0 | C11 | 83 | 125 | 외부 |  | 14 | 266
12274 | A0028_B51S0 | A0028 | B51S0 | C11 | 83 | 125 | 외부 |  | 14 | 266
12275 | A0028_B51S0 | A0028 | B51S0 | C11 | 83 | 125 | 외부 |  | 14 | 266
12276 | A0028_B57P0 | A0028 | B57P0 | C11 | 136 | 168 | 외부 |  | 14 | 280
12277 | A0028_B57S0 | A0028 | B57S0 | C11 | 136 | 168 | 외부 |  | 14 | 280
12278 | A0028_B593P | A0028 | B593P | C12 | 152 | 152 | 판넬조립2부 |  | 12 | 216
12279 | A0028_B593S | A0028 | B593S | C12 | 152 | 152 | 판넬조립2부 |  | 12 | 216
12280 | A0028_B597P | A0028 | B597P | C12 | 152 | 152 | 판넬조립2부 |  | 12 | 216
12281 | A0028_B597S | A0028 | B597S | C12 | 152 | 152 | 판넬조립2부 |  | 12 | 216
12282 | A0028_B59P0 | A0028 | B59P0 | C11 | 173 | 186 | 대조립3부 |  | 13.5 | 243
12283 | A0028_B59P0 | A0028 | B59P0 | C11 | 173 | 186 | 대조립3부 |  | 13.5 | 243
12284 | A0028_B59S0 | A0028 | B59S0 | C11 | 173 | 186 | 대조립3부 |  | 13.5 | 243
12285 | A0028_B59S0 | A0028 | B59S0 | C11 | 173 | 186 | 대조립3부 |  | 13.5 | 243
12286 | A0028_B60P0 | A0028 | B60P0 | C11 | 173 | 187 | 대조립2부 |  | 12 | 204
12287 | A0028_B60P0 | A0028 | B60P0 | C11 | 173 | 187 | 대조립2부 |  | 12 | 204
12288 | A0028_B60S0 | A0028 | B60S0 | C11 | 173 | 187 | 대조립2부 |  | 12 | 204
12289 | A0028_B60S0 | A0028 | B60S0 | C11 | 173 | 187 | 대조립2부 |  | 12 | 204
12290 | A0028_D113P | A0028 | D113P | C12 | 98 | 101 | 외부 |  | 11 | 214.5
12291 | A0028_D113S | A0028 | D113S | C12 | 98 | 101 | 외부 |  | 11 | 214.5
12292 | A0028_D113S | A0028 | D113S | C12 | 98 | 101 | 외부 |  | 11 | 214.5
12293 | A0028_D11C0 | A0028 | D11C0 | C11 | 126 | 138 | 대조립3부 |  | 19.5 | 487.5
12294 | A0028_D11C0 | A0028 | D11C0 | C11 | 126 | 138 | 대조립3부 |  | 19.5 | 487.5
12295 | A0028_D12C0 | A0028 | D12C0 | CF21 | 138 | 147 | 판넬조립2부 |  | 20 | 440
12296 | A0028_D13C1 | A0028 | D13C1 | G41 | 150 | 159 | 선행의장부 |  | 22 | 792
12297 | A0028_D15C1 | A0028 | D15C1 | G41 | 157 | 166 | 선행의장부 |  | 22 | 825
12298 | A0028_D17C1 | A0028 | D17C1 | G41 | 194 | 206 | 선행의장부 |  | 22 | 792
12299 | A0028_D19C1 | A0028 | D19C1 | G41 | 194 | 206 | 선행의장부 |  | 22 | 858
12300 | A0028_D31P0 | A0028 | D31P0 | C11 | 98 | 110 | 대조립3부 |  | 13.5 | 270
12301 | A0028_D31P1 | A0028 | D31P1 | G41 | 132 | 143 | 선행의장부 |  | 13.5 | 540
12302 | A0028_D31P1 | A0028 | D31P1 | G41 | 132 | 143 | 선행의장부 |  | 13.5 | 540
12303 | A0028_D31S0 | A0028 | D31S0 | C11 | 98 | 110 | 대조립3부 |  | 13.5 | 270
12304 | A0028_D31S1 | A0028 | D31S1 | G41 | 132 | 143 | 선행의장부 |  | 13.5 | 540
12305 | A0028_D31S1 | A0028 | D31S1 | G41 | 132 | 143 | 선행의장부 |  | 13.5 | 540
12306 | A0028_D32P0 | A0028 | D32P0 | C11 | 101 | 111 | 대조립3부 |  | 13.5 | 270
12307 | A0028_D32S0 | A0028 | D32S0 | C11 | 101 | 111 | 대조립3부 |  | 13.5 | 270
12308 | A0028_D33P1 | A0028 | D33P1 | G41 | 136 | 145 | 선행의장부 |  | 13.5 | 486
12309 | A0028_D33P1 | A0028 | D33P1 | G41 | 136 | 145 | 선행의장부 |  | 13.5 | 486
12310 | A0028_D33S1 | A0028 | D33S1 | G41 | 136 | 145 | 선행의장부 |  | 13.5 | 486
12311 | A0028_D33S1 | A0028 | D33S1 | G41 | 136 | 145 | 선행의장부 |  | 13.5 | 486
12312 | A0028_D35P0 | A0028 | D35P0 | C11 | 111 | 124 | 대조립3부 |  | 13.5 | 256.5
12313 | A0028_D35P1 | A0028 | D35P1 | G41 | 140 | 151 | 선행의장부 |  | 13.5 | 506.25
12314 | A0028_D35P1 | A0028 | D35P1 | G41 | 140 | 151 | 선행의장부 |  | 13.5 | 506.25
12315 | A0028_D35S0 | A0028 | D35S0 | C11 | 111 | 124 | 대조립3부 |  | 13.5 | 256.5
12316 | A0028_D35S1 | A0028 | D35S1 | G41 | 140 | 151 | 선행의장부 |  | 13.5 | 506.25
12317 | A0028_D35S1 | A0028 | D35S1 | G41 | 140 | 151 | 선행의장부 |  | 13.5 | 506.25
12318 | A0028_D36P0 | A0028 | D36P0 | C11 | 110 | 124 | 대조립3부 |  | 13.5 | 249.75
12319 | A0028_D36S0 | A0028 | D36S0 | C11 | 110 | 124 | 대조립3부 |  | 13.5 | 249.75
12320 | A0028_D37P0 | A0028 | D37P0 | C11 | 151 | 161 | 대조립3부 |  | 13.5 | 243
12321 | A0028_D37P1 | A0028 | D37P1 | G41 | 188 | 199 | 선행의장부 |  | 13.5 | 486
12322 | A0028_D37P1 | A0028 | D37P1 | G41 | 188 | 199 | 선행의장부 |  | 13.5 | 486
12323 | A0028_D37S0 | A0028 | D37S0 | C11 | 151 | 161 | 대조립3부 |  | 13.5 | 243
12324 | A0028_D37S1 | A0028 | D37S1 | G41 | 188 | 199 | 선행의장부 |  | 13.5 | 486
12325 | A0028_D37S1 | A0028 | D37S1 | G41 | 188 | 199 | 선행의장부 |  | 13.5 | 486
12326 | A0028_D39P0 | A0028 | D39P0 | C11 | 171 | 182 | 대조립3부 |  | 13.5 | 263.25
12327 | A0028_D39P0 | A0028 | D39P0 | C11 | 171 | 182 | 대조립3부 |  | 13.5 | 263.25
12328 | A0028_D39P0 | A0028 | D39P0 | C11 | 171 | 182 | 대조립3부 |  | 13.5 | 263.25
12329 | A0028_D39S0 | A0028 | D39S0 | C11 | 171 | 182 | 대조립3부 |  | 13.5 | 263.25
12330 | A0028_D39S0 | A0028 | D39S0 | C11 | 171 | 182 | 대조립3부 |  | 13.5 | 263.25
12331 | A0028_D39S0 | A0028 | D39S0 | C11 | 171 | 182 | 대조립3부 |  | 13.5 | 263.25
12332 | A0028_D40P0 | A0028 | D40P0 | C11 | 182 | 194 | 대조립3부 |  | 13.5 | 270
12333 | A0028_D40P0 | A0028 | D40P0 | C11 | 182 | 194 | 대조립3부 |  | 13.5 | 270
12334 | A0028_D40P0 | A0028 | D40P0 | C11 | 182 | 194 | 대조립3부 |  | 13.5 | 270
12335 | A0028_D40S0 | A0028 | D40S0 | C11 | 182 | 194 | 대조립3부 |  | 13.5 | 270
12336 | A0028_D40S0 | A0028 | D40S0 | C11 | 182 | 194 | 대조립3부 |  | 13.5 | 270
12337 | A0028_D40S0 | A0028 | D40S0 | C11 | 182 | 194 | 대조립3부 |  | 13.5 | 270
12338 | A0028_D81S0 | A0028 | D81S0 | C11 | 139 | 147 | 대조립3부 |  | 5 | 85
12339 | A0028_D81S0 | A0028 | D81S0 | C11 | 139 | 147 | 대조립3부 |  | 5 | 85
12340 | A0028_D82S0 | A0028 | D82S0 | C11 | 187 | 195 | 대조립3부 |  | 5 | 85
12341 | A0028_D82S0 | A0028 | D82S0 | C11 | 187 | 195 | 대조립3부 |  | 5 | 85
12342 | A0028_D82S0 | A0028 | D82S0 | C11 | 187 | 195 | 대조립3부 |  | 5 | 85
12343 | A0028_D82S0 | A0028 | D82S0 | C11 | 187 | 195 | 대조립3부 |  | 5 | 85
12344 | A0028_D92S0 | A0028 | D92S0 | F21 | 152 | 154 | 선행의장부 |  | 1.5 | 4.5
12345 | A0028_E11P0 | A0028 | E11P0 | CC21 | 98 | 125 | 대조립3부 |  | 13 | 247
12346 | A0028_E11S0 | A0028 | E11S0 | CC21 | 98 | 125 | 대조립3부 |  | 13 | 247
12347 | A0028_E12P1 | A0028 | E12P1 | G41 | 91 | 104 | 대조립3부 |  | 9 | 121.5
12348 | A0028_E12S1 | A0028 | E12S1 | G41 | 91 | 104 | 대조립3부 |  | 9 | 121.5
12349 | A0028_E13P0 | A0028 | E13P0 | CC15 | 69 | 95 | 대조립3부 |  | 6 | 78
12350 | A0028_E13P1 | A0028 | E13P1 | G41 | 83 | 95 | 대조립3부 |  | 7.5 | 97.5
12351 | A0028_E13S0 | A0028 | E13S0 | CC15 | 69 | 95 | 대조립3부 |  | 6 | 78
12352 | A0028_E13S1 | A0028 | E13S1 | G41 | 83 | 95 | 대조립3부 |  | 7.5 | 97.5
12353 | A0028_E213C | A0028 | E213C | C12 | 91 | 91 | 판넬조립2부 |  | 12.5 | 206.25
12354 | A0028_E213C | A0028 | E213C | C12 | 91 | 91 | 판넬조립2부 |  | 12.5 | 206.25
12355 | A0028_E21C0 | A0028 | E21C0 | C11 | 111 | 125 | 대조립3부 |  | 12.5 | 237.5
12356 | A0028_E21C0 | A0028 | E21C0 | C11 | 111 | 125 | 대조립3부 |  | 12.5 | 237.5
12357 | A0028_E21C0 | A0028 | E21C0 | C11 | 111 | 125 | 대조립3부 |  | 12.5 | 237.5
12358 | A0028_E22C0 | A0028 | E22C0 | C11 | 102 | 116 | 대조립3부 |  | 12.5 | 168.75
12359 | A0028_E22C0 | A0028 | E22C0 | C11 | 102 | 116 | 대조립3부 |  | 12.5 | 168.75
12360 | A0028_E23P0 | A0028 | E23P0 | C11 | 76 | 88 | 대조립3부 |  | 3 | 31.5
12361 | A0028_E23S0 | A0028 | E23S0 | C11 | 76 | 88 | 대조립3부 |  | 5 | 52.5
12362 | A0028_E25P0 | A0028 | E25P0 | C11 | 76 | 88 | 대조립3부 |  | 3.5 | 47.25
12363 | A0028_E25S0 | A0028 | E25S0 | C11 | 76 | 88 | 대조립3부 |  | 3.5 | 47.25
12364 | A0028_E26P0 | A0028 | E26P0 | C11 | 69 | 81 | 대조립3부 |  | 3.5 | 45.5
12365 | A0028_E26S0 | A0028 | E26S0 | C11 | 69 | 81 | 대조립3부 |  | 3.5 | 45.5
12366 | A0028_E270P | A0028 | E270P | C12 | 102 | 102 | 판넬조립2부 |  | 10.5 | 115.5
12367 | A0028_E270S | A0028 | E270S | C12 | 102 | 102 | 판넬조립2부 |  | 10.5 | 115.5
12368 | A0028_E277P | A0028 | E277P | C12 | 90 | 90 | 판넬조립2부 |  | 9 | 99
12369 | A0028_E277S | A0028 | E277S | C12 | 90 | 90 | 판넬조립2부 |  | 9 | 99
12370 | A0028_E27P0 | A0028 | E27P0 | C11 | 115 | 131 | 대조립3부 |  | 15 | 285
12371 | A0028_E27P0 | A0028 | E27P0 | C11 | 115 | 131 | 대조립3부 |  | 15 | 285
12372 | A0028_E27P0 | A0028 | E27P0 | C11 | 115 | 131 | 대조립3부 |  | 15 | 285
12373 | A0028_E27P0 | A0028 | E27P0 | C11 | 115 | 131 | 대조립3부 |  | 15 | 285
12374 | A0028_E27P0 | A0028 | E27P0 | C11 | 115 | 131 | 대조립3부 |  | 15 | 285
12375 | A0028_E27P0 | A0028 | E27P0 | C11 | 115 | 131 | 대조립3부 |  | 15 | 285
12376 | A0028_E27S0 | A0028 | E27S0 | C11 | 115 | 131 | 대조립3부 |  | 15 | 285
12377 | A0028_E27S0 | A0028 | E27S0 | C11 | 115 | 131 | 대조립3부 |  | 15 | 285
12378 | A0028_E27S0 | A0028 | E27S0 | C11 | 115 | 131 | 대조립3부 |  | 15 | 285
12379 | A0028_E27S0 | A0028 | E27S0 | C11 | 115 | 131 | 대조립3부 |  | 15 | 285
12380 | A0028_E27S0 | A0028 | E27S0 | C11 | 115 | 131 | 대조립3부 |  | 15 | 285
12381 | A0028_E27S0 | A0028 | E27S0 | C11 | 115 | 131 | 대조립3부 |  | 15 | 285
12382 | A0028_E283P | A0028 | E283P | C12 | 102 | 102 | 판넬조립2부 |  | 5.5 | 52.25
12383 | A0028_E283S | A0028 | E283S | C12 | 102 | 102 | 판넬조립2부 |  | 5.5 | 52.25
12384 | A0028_E28P0 | A0028 | E28P0 | C11 | 110 | 125 | 대조립3부 |  | 14 | 294
12385 | A0028_E28P0 | A0028 | E28P0 | C11 | 110 | 125 | 대조립3부 |  | 14 | 294
12386 | A0028_E28P0 | A0028 | E28P0 | C11 | 110 | 125 | 대조립3부 |  | 14 | 294
12387 | A0028_E28S0 | A0028 | E28S0 | C11 | 110 | 125 | 대조립3부 |  | 14 | 294
12388 | A0028_E28S0 | A0028 | E28S0 | C11 | 110 | 125 | 대조립3부 |  | 14 | 294
12389 | A0028_E28S0 | A0028 | E28S0 | C11 | 110 | 125 | 대조립3부 |  | 14 | 294
12390 | A0028_E293P | A0028 | E293P | C12 | 103 | 103 | 판넬조립2부 |  | 9.5 | 123.5
12391 | A0028_E293S | A0028 | E293S | C12 | 103 | 103 | 판넬조립2부 |  | 9.5 | 123.5
12392 | A0028_E29P0 | A0028 | E29P0 | C11 | 111 | 126 | 대조립3부 |  | 13 | 214.5
12393 | A0028_E29P0 | A0028 | E29P0 | C11 | 111 | 126 | 대조립3부 |  | 13 | 214.5
12394 | A0028_E29P0 | A0028 | E29P0 | C11 | 111 | 126 | 대조립3부 |  | 13 | 214.5
12395 | A0028_E29S0 | A0028 | E29S0 | C11 | 111 | 126 | 대조립3부 |  | 13 | 214.5
12396 | A0028_E29S0 | A0028 | E29S0 | C11 | 111 | 126 | 대조립3부 |  | 13 | 214.5
12397 | A0028_E29S0 | A0028 | E29S0 | C11 | 111 | 126 | 대조립3부 |  | 13 | 214.5
12398 | A0028_E30C0 | A0028 | E30C0 | C11 | 102 | 118 | 대조립3부 |  | 17 | 323
12399 | A0028_E30C0 | A0028 | E30C0 | C11 | 102 | 118 | 대조립3부 |  | 17 | 323
12400 | A0028_E30C0 | A0028 | E30C0 | C11 | 102 | 118 | 대조립3부 |  | 17 | 323
12401 | A0028_E313P | A0028 | E313P | C12 | 125 | 125 | 판넬조립2부 |  | 5 | 95
12402 | A0028_E313S | A0028 | E313S | C12 | 125 | 125 | 판넬조립2부 |  | 5 | 95
12403 | A0028_E317P | A0028 | E317P | C12 | 111 | 111 | 판넬조립2부 |  | 5 | 95
12404 | A0028_E317S | A0028 | E317S | C12 | 111 | 111 | 판넬조립2부 |  | 5 | 95
12405 | A0028_E31P0 | A0028 | E31P0 | C11 | 133 | 145 | 대조립3부 |  | 15 | 285
12406 | A0028_E31P0 | A0028 | E31P0 | C11 | 133 | 145 | 대조립3부 |  | 15 | 285
12407 | A0028_E31P0 | A0028 | E31P0 | C11 | 133 | 145 | 대조립3부 |  | 15 | 285
12408 | A0028_E31P0 | A0028 | E31P0 | C11 | 133 | 145 | 대조립3부 |  | 15 | 285
12409 | A0028_E31P0 | A0028 | E31P0 | C11 | 133 | 145 | 대조립3부 |  | 15 | 285
12410 | A0028_E31P0 | A0028 | E31P0 | C11 | 133 | 145 | 대조립3부 |  | 15 | 285
12411 | A0028_E31S0 | A0028 | E31S0 | C11 | 133 | 145 | 대조립3부 |  | 15 | 285
12412 | A0028_E31S0 | A0028 | E31S0 | C11 | 133 | 145 | 대조립3부 |  | 15 | 285
12413 | A0028_E31S0 | A0028 | E31S0 | C11 | 133 | 145 | 대조립3부 |  | 15 | 285
12414 | A0028_E31S0 | A0028 | E31S0 | C11 | 133 | 145 | 대조립3부 |  | 15 | 285
12415 | A0028_E31S0 | A0028 | E31S0 | C11 | 133 | 145 | 대조립3부 |  | 15 | 285
12416 | A0028_E31S0 | A0028 | E31S0 | C11 | 133 | 145 | 대조립3부 |  | 15 | 285
12417 | A0028_E32P0 | A0028 | E32P0 | C11 | 76 | 115 | 외부 |  | 13.5 | 297
12418 | A0028_E32P1 | A0028 | E32P1 | G41 | 132 | 147 | 선행의장부 |  | 22.5 | 607.5
12419 | A0028_E32P1 | A0028 | E32P1 | G41 | 132 | 147 | 선행의장부 |  | 22.5 | 607.5
12420 | A0028_E32S0 | A0028 | E32S0 | C11 | 76 | 115 | 외부 |  | 13.5 | 297
12421 | A0028_E32S1 | A0028 | E32S1 | G41 | 132 | 147 | 선행의장부 |  | 24 | 648
12422 | A0028_E32S1 | A0028 | E32S1 | G41 | 132 | 147 | 선행의장부 |  | 24 | 648
12423 | A0028_E33P0 | A0028 | E33P0 | C11 | 76 | 115 | 외부 |  | 13 | 273
12424 | A0028_E33S0 | A0028 | E33S0 | C11 | 76 | 115 | 외부 |  | 13 | 292.5
12425 | A0028_E34C0 | A0028 | E34C0 | C11 | 105 | 126 | 대조립3부 |  | 18.5 | 351.5
12426 | A0028_E34C0 | A0028 | E34C0 | C11 | 105 | 126 | 대조립3부 |  | 18.5 | 351.5
12427 | A0028_E34C0 | A0028 | E34C0 | C11 | 105 | 126 | 대조립3부 |  | 18.5 | 351.5
12428 | A0028_E413P | A0028 | E413P | C12 | 91 | 91 | 판넬조립2부 |  | 5 | 95
12429 | A0028_E413S | A0028 | E413S | C12 | 91 | 91 | 판넬조립2부 |  | 5 | 95
12430 | A0028_E41P0 | A0028 | E41P0 | C11 | 115 | 132 | 대조립3부 |  | 19 | 437
12431 | A0028_E41P0 | A0028 | E41P0 | C11 | 115 | 132 | 대조립3부 |  | 19 | 437
12432 | A0028_E41P0 | A0028 | E41P0 | C11 | 115 | 132 | 대조립3부 |  | 19 | 437
12433 | A0028_E41S0 | A0028 | E41S0 | C11 | 115 | 132 | 대조립3부 |  | 19 | 456
12434 | A0028_E41S0 | A0028 | E41S0 | C11 | 115 | 132 | 대조립3부 |  | 19 | 456
12435 | A0028_E41S0 | A0028 | E41S0 | C11 | 115 | 132 | 대조립3부 |  | 19 | 456
12436 | A0028_E42P0 | A0028 | E42P0 | C11 | 87 | 126 | 외부 |  | 14 | 308
12437 | A0028_E42P1 | A0028 | E42P1 | G41 | 137 | 152 | 선행의장부 |  | 22 | 594
12438 | A0028_E42P1 | A0028 | E42P1 | G41 | 137 | 152 | 선행의장부 |  | 22 | 594
12439 | A0028_E42S0 | A0028 | E42S0 | C11 | 87 | 126 | 외부 |  | 14 | 322
12440 | A0028_E42S1 | A0028 | E42S1 | G41 | 137 | 152 | 선행의장부 |  | 23 | 621
12441 | A0028_E42S1 | A0028 | E42S1 | G41 | 137 | 152 | 선행의장부 |  | 23 | 621
12442 | A0028_E43P0 | A0028 | E43P0 | C11 | 88 | 133 | 외부 |  | 13 | 286
12443 | A0028_E43S0 | A0028 | E43S0 | C11 | 88 | 133 | 외부 |  | 13 | 299
12444 | A0028_E513P | A0028 | E513P | C12 | 103 | 103 | 판넬조립2부 |  | 5 | 95
12445 | A0028_E513S | A0028 | E513S | C12 | 103 | 103 | 판넬조립2부 |  | 5 | 95
12446 | A0028_E514P | A0028 | E514P | C12 | 103 | 103 | 판넬조립2부 |  | 16 | 304
12447 | A0028_E514S | A0028 | E514S | C12 | 103 | 103 | 판넬조립2부 |  | 16 | 304
12448 | A0028_E51P0 | A0028 | E51P0 | C11 | 129 | 143 | 대조립3부 |  | 19 | 437
12449 | A0028_E51P0 | A0028 | E51P0 | C11 | 129 | 143 | 대조립3부 |  | 19 | 437
12450 | A0028_E51P0 | A0028 | E51P0 | C11 | 129 | 143 | 대조립3부 |  | 19 | 437
12451 | A0028_E51S0 | A0028 | E51S0 | C11 | 129 | 143 | 대조립3부 |  | 19 | 456
12452 | A0028_E51S0 | A0028 | E51S0 | C11 | 129 | 143 | 대조립3부 |  | 19 | 456
12453 | A0028_E51S0 | A0028 | E51S0 | C11 | 129 | 143 | 대조립3부 |  | 19 | 456
12454 | A0028_E52P1 | A0028 | E52P1 | G41 | 126 | 145 | 외부 |  | 22.5 | 630
12455 | A0028_E52P1 | A0028 | E52P1 | G41 | 126 | 145 | 외부 |  | 22.5 | 630
12456 | A0028_E52S1 | A0028 | E52S1 | G41 | 126 | 145 | 외부 |  | 23.5 | 658
12457 | A0028_E52S1 | A0028 | E52S1 | G41 | 126 | 145 | 외부 |  | 23.5 | 658
12458 | A0028_F11A0 | A0028 | F11A0 | C11 | 137 | 181 | 외부 |  | 18 | 432
12459 | A0028_F12A0 | A0028 | F12A0 | CF21 | 139 | 180 | 외부 |  | 14 | 266
12460 | A0028_F21P0 | A0028 | F21P0 | C11 | 138 | 179 | 외부 |  | 15 | 270
12461 | A0028_F21S0 | A0028 | F21S0 | C11 | 138 | 179 | 외부 |  | 15 | 270
12462 | A0028_F23A0 | A0028 | F23A0 | CF21 | 145 | 186 | 외부 |  | 15 | 285
12463 | A0028_F24P0 | A0028 | F24P0 | CF21 | 139 | 179 | 외부 |  | 18 | 342
12464 | A0028_F24S0 | A0028 | F24S0 | CF21 | 139 | 179 | 외부 |  | 18 | 351
12465 | A0028_F25P0 | A0028 | F25P0 | CF21 | 150 | 186 | 외부 |  | 13.5 | 256.5
12466 | A0028_F25S0 | A0028 | F25S0 | CF21 | 150 | 186 | 외부 |  | 13.5 | 256.5
12467 | A0028_F31A0 | A0028 | F31A0 | C11 | 140 | 186 | 외부 |  | 6.5 | 97.5
12468 | A0028_F41P0 | A0028 | F41P0 | CF21 | 157 | 192 | 외부 |  | 18 | 369
12469 | A0028_F41S0 | A0028 | F41S0 | CF21 | 157 | 192 | 외부 |  | 18 | 369
12470 | A0028_F42P0 | A0028 | F42P0 | CF21 | 152 | 186 | 외부 |  | 17 | 323
12471 | A0028_F42S0 | A0028 | F42S0 | CF21 | 152 | 186 | 외부 |  | 17 | 323
12472 | A0028_F43A0 | A0028 | F43A0 | C11 | 174 | 189 | 대조립3부 |  | 10.5 | 220.5
12473 | A0028_F43A0 | A0028 | F43A0 | C11 | 174 | 189 | 대조립3부 |  | 10.5 | 220.5
12474 | A0028_F43A0 | A0028 | F43A0 | C11 | 174 | 189 | 대조립3부 |  | 10.5 | 220.5
12475 | A0028_F71P0 | A0028 | F71P0 | C11 | 182 | 202 | 외부 |  | 2 | 20
12476 | A0028_F71S0 | A0028 | F71S0 | C11 | 182 | 202 | 외부 |  | 2 | 20
12477 | A0028_F72P0 | A0028 | F72P0 | C11 | 182 | 202 | 외부 |  | 2 | 20
12478 | A0028_F72S0 | A0028 | F72S0 | C11 | 182 | 202 | 외부 |  | 2 | 20
12479 | A0028_F73C0 | A0028 | F73C0 | C11 | 182 | 202 | 외부 |  | 2 | 16
12480 | A0028_G11S0 | A0028 | G11S0 | F21 | 153 | 158 | 선행의장부 |  | 5 | 50
12481 | A0028_G12S0 | A0028 | G12S0 | C11 | 109 | 118 | 대조립3부 |  | 17 | 297.5
12482 | A0028_G12S3 | A0028 | G12S3 | LL32 | 171 | 250 | 외부 |  | 17.5 | 630
12483 | A0028_G12S3 | A0028 | G12S3 | LL32 | 171 | 250 | 외부 |  | 17.5 | 630
12484 | A0028_G13S0 | A0028 | G13S0 | C11 | 109 | 118 | 대조립3부 |  | 16 | 288
12485 | A0028_G14P0 | A0028 | G14P0 | C11 | 140 | 165 | 외부 |  | 6 | 72
12486 | A0028_G14P2 | A0028 | G14P2 | K41 | 203 | 214 | 건조3부 |  | 6 | 150
12487 | A0028_G14S0 | A0028 | G14S0 | C11 | 140 | 165 | 외부 |  | 6 | 72
12488 | A0028_G14S2 | A0028 | G14S2 | K41 | 203 | 214 | 건조3부 |  | 6 | 150
12489 | A0028_G15P0 | A0028 | G15P0 | C11 | 159 | 185 | 외부 |  | 6 | 72
12490 | A0028_G15S0 | A0028 | G15S0 | C11 | 159 | 185 | 외부 |  | 6 | 72
12491 | A0028_G21S0 | A0028 | G21S0 | C11 | 124 | 136 | 대조립3부 |  | 10.5 | 168
12492 | A0028_G21S0 | A0028 | G21S0 | C11 | 124 | 136 | 대조립3부 |  | 10.5 | 168
12493 | A0028_G22S0 | A0028 | G22S0 | C11 | 109 | 118 | 대조립3부 |  | 16 | 296
12494 | A0028_G23S0 | A0028 | G23S0 | C11 | 109 | 118 | 대조립3부 |  | 16 | 288
12495 | A0028_H11P3 | A0028 | H11P3 | LL64 | 118 | 236 | 외부 |  | 19 | 722
12496 | A0028_H11P3 | A0028 | H11P3 | LL64 | 118 | 236 | 외부 |  | 19 | 722
12497 | A0028_H22P3 | A0028 | H22P3 | LL64 | 118 | 238 | 외부 |  | 19 | 722
12498 | A0028_H22P3 | A0028 | H22P3 | LL64 | 118 | 238 | 외부 |  | 19 | 722
12499 | A0028_M31P3 | A0028 | M31P3 | LL64 | 143 | 234 | 외부 |  | 20 | 680
12500 | A0028_M31P3 | A0028 | M31P3 | LL64 | 143 | 234 | 외부 |  | 20 | 680
12501 | A0028_N313P | A0028 | N313P | C12 | 103 | 103 | 외부 |  | 14 | 266
12502 | A0028_N313S | A0028 | N313S | C12 | 103 | 103 | 외부 |  | 14 | 266
12503 | A0028_N543P | A0028 | N543P | C12 | 91 | 91 | 대조립1부 |  | 11 | 176
12504 | A0028_N543S | A0028 | N543S | C12 | 91 | 91 | 대조립1부 |  | 11 | 176
12505 | A0028_S11P0 | A0028 | S11P0 | C11 | 126 | 138 | 대조립3부 |  | 19 | 361
12506 | A0028_S11P1 | A0028 | S11P1 | G41 | 157 | 166 | 선행의장부 |  | 19.5 | 750.75
12507 | A0028_S11P1 | A0028 | S11P1 | G41 | 157 | 166 | 선행의장부 |  | 19.5 | 750.75
12508 | A0028_S11P1 | A0028 | S11P1 | G41 | 157 | 166 | 선행의장부 |  | 19.5 | 750.75
12509 | A0028_S11S0 | A0028 | S11S0 | C11 | 126 | 138 | 대조립3부 |  | 19 | 361
12510 | A0028_S11S1 | A0028 | S11S1 | G41 | 157 | 166 | 선행의장부 |  | 19.5 | 750.75
12511 | A0028_S11S1 | A0028 | S11S1 | G41 | 157 | 166 | 선행의장부 |  | 19.5 | 750.75
12512 | A0028_S11S1 | A0028 | S11S1 | G41 | 157 | 166 | 선행의장부 |  | 19.5 | 750.75
12513 | A0028_S13P1 | A0028 | S13P1 | G41 | 158 | 167 | 선행의장부 |  | 19.5 | 721.5
12514 | A0028_S13P1 | A0028 | S13P1 | G41 | 158 | 167 | 선행의장부 |  | 19.5 | 721.5
12515 | A0028_S13P1 | A0028 | S13P1 | G41 | 158 | 167 | 선행의장부 |  | 19.5 | 721.5
12516 | A0028_S13S1 | A0028 | S13S1 | G41 | 158 | 167 | 선행의장부 |  | 19.5 | 721.5
12517 | A0028_S13S1 | A0028 | S13S1 | G41 | 158 | 167 | 선행의장부 |  | 19.5 | 721.5
12518 | A0028_S13S1 | A0028 | S13S1 | G41 | 158 | 167 | 선행의장부 |  | 19.5 | 721.5
12519 | A0028_S15P1 | A0028 | S15P1 | G41 | 171 | 181 | 선행의장부 |  | 19.5 | 760.5
12520 | A0028_S15P1 | A0028 | S15P1 | G41 | 171 | 181 | 선행의장부 |  | 19.5 | 760.5
12521 | A0028_S15P1 | A0028 | S15P1 | G41 | 171 | 181 | 선행의장부 |  | 19.5 | 760.5
12522 | A0028_S15S1 | A0028 | S15S1 | G41 | 171 | 181 | 선행의장부 |  | 19.5 | 760.5
12523 | A0028_S15S1 | A0028 | S15S1 | G41 | 171 | 181 | 선행의장부 |  | 19.5 | 760.5
12524 | A0028_S15S1 | A0028 | S15S1 | G41 | 171 | 181 | 선행의장부 |  | 19.5 | 760.5
12525 | A0028_S17P1 | A0028 | S17P1 | G41 | 206 | 215 | 선행의장부 |  | 17.5 | 682.5
12526 | A0028_S17P1 | A0028 | S17P1 | G41 | 206 | 215 | 선행의장부 |  | 17.5 | 682.5
12527 | A0028_S17P1 | A0028 | S17P1 | G41 | 206 | 215 | 선행의장부 |  | 17.5 | 682.5
12528 | A0028_S17S1 | A0028 | S17S1 | G41 | 206 | 215 | 선행의장부 |  | 17.5 | 682.5
12529 | A0028_S17S1 | A0028 | S17S1 | G41 | 206 | 215 | 선행의장부 |  | 17.5 | 682.5
12530 | A0028_S17S1 | A0028 | S17S1 | G41 | 206 | 215 | 선행의장부 |  | 17.5 | 682.5
12531 | A0028_S18P0 | A0028 | S18P0 | C11 | 182 | 194 | 대조립3부 |  | 17.5 | 323.75
12532 | A0028_S18S0 | A0028 | S18S0 | C11 | 182 | 194 | 대조립3부 |  | 17.5 | 323.75
12533 | A0028_S193P | A0028 | S193P | C12 | 175 | 175 | 판넬조립2부 |  | 11 | 209
12534 | A0028_S193S | A0028 | S193S | C12 | 175 | 175 | 판넬조립2부 |  | 11 | 209
12535 | A0028_S194P | A0028 | S194P | C12 | 167 | 167 | 판넬조립2부 |  | 7 | 133
12536 | A0028_S194S | A0028 | S194S | C12 | 167 | 167 | 판넬조립2부 |  | 7 | 133
12537 | A0028_S195P | A0028 | S195P | C12 | 175 | 175 | 판넬조립2부 |  | 6.5 | 123.5
12538 | A0028_S195S | A0028 | S195S | C12 | 175 | 175 | 판넬조립2부 |  | 6.5 | 123.5
12539 | A0028_S19P0 | A0028 | S19P0 | C11 | 187 | 199 | 대조립3부 |  | 11 | 220
12540 | A0028_S19P0 | A0028 | S19P0 | C11 | 187 | 199 | 대조립3부 |  | 11 | 220
12541 | A0028_S19S0 | A0028 | S19S0 | C11 | 187 | 199 | 대조립3부 |  | 11 | 220
12542 | A0028_S19S0 | A0028 | S19S0 | C11 | 187 | 199 | 대조립3부 |  | 11 | 220
12543 | A0028_S203P | A0028 | S203P | C12 | 179 | 179 | 판넬조립2부 |  | 9 | 153
12544 | A0028_S203S | A0028 | S203S | C12 | 179 | 179 | 판넬조립2부 |  | 9 | 153
12545 | A0028_S204P | A0028 | S204P | C12 | 168 | 168 | 판넬조립2부 |  | 5.5 | 93.5
12546 | A0028_S204S | A0028 | S204S | C12 | 168 | 168 | 판넬조립2부 |  | 5.5 | 93.5
12547 | A0028_S205P | A0028 | S205P | C12 | 179 | 179 | 판넬조립2부 |  | 6 | 102
12548 | A0028_S205S | A0028 | S205S | C12 | 179 | 179 | 판넬조립2부 |  | 6 | 102
12549 | A0028_S20P0 | A0028 | S20P0 | C11 | 188 | 200 | 대조립3부 |  | 15 | 255
12550 | A0028_S20P0 | A0028 | S20P0 | C11 | 188 | 200 | 대조립3부 |  | 15 | 255
12551 | A0028_S20S0 | A0028 | S20S0 | C11 | 188 | 200 | 대조립3부 |  | 15 | 270
12552 | A0028_S20S0 | A0028 | S20S0 | C11 | 188 | 200 | 대조립3부 |  | 15 | 270
12553 | A0028_S71S0 | A0028 | S71S0 | H32 | 336 | 343 | 선행도장부 |  | 2.5 | 10
12554 | A0028_S71S0 | A0028 | S71S0 | H32 | 336 | 343 | 선행도장부 |  | 2.5 | 10
12555 | A0028_S72S0 | A0028 | S72S0 | H32 | 347 | 354 | 선행도장부 |  | 2.5 | 10
12556 | A0028_S72S0 | A0028 | S72S0 | H32 | 347 | 354 | 선행도장부 |  | 2.5 | 10
12557 | A0028_S73S0 | A0028 | S73S0 | H32 | 347 | 354 | 선행도장부 |  | 2.5 | 10
12558 | A0028_S73S0 | A0028 | S73S0 | H32 | 347 | 354 | 선행도장부 |  | 2.5 | 10
12559 | A0028_S814P | A0028 | S814P | C12 | 103 | 103 | 판넬조립2부 |  | 4 | 76
12560 | A0028_S814S | A0028 | S814S | C12 | 103 | 103 | 판넬조립2부 |  | 4 | 76
12561 | A0028_S815P | A0028 | S815P | C12 | 112 | 112 | 판넬조립2부 |  | 5.5 | 104.5
12562 | A0028_S815S | A0028 | S815S | C12 | 112 | 112 | 판넬조립2부 |  | 5.5 | 104.5
12563 | A0028_S884P | A0028 | S884P | C12 | 165 | 165 | 판넬조립2부 |  | 4 | 74
12564 | A0028_S884S | A0028 | S884S | C12 | 165 | 165 | 판넬조립2부 |  | 4 | 74
12565 | A0028_S885P | A0028 | S885P | C12 | 167 | 167 | 판넬조립2부 |  | 5.5 | 101.75
12566 | A0028_S885S | A0028 | S885S | C12 | 167 | 167 | 판넬조립2부 |  | 5.5 | 101.75
12567 | A0028_T11P0 | A0028 | T11P0 | C11 | 101 | 118 | 판넬조립1부 |  | 14 | 231
12568 | A0028_T11P1 | A0028 | T11P1 | G41 | 137 | 146 | 선행의장부 |  | 16.5 | 511.5
12569 | A0028_T11S0 | A0028 | T11S0 | C11 | 101 | 118 | 판넬조립1부 |  | 14 | 231
12570 | A0028_T11S1 | A0028 | T11S1 | G41 | 137 | 146 | 선행의장부 |  | 16.5 | 511.5
12571 | A0028_T12P0 | A0028 | T12P0 | CF21 | 108 | 129 | 판넬조립2부 |  | 14 | 217
12572 | A0028_T12S0 | A0028 | T12S0 | CF21 | 108 | 129 | 판넬조립2부 |  | 14 | 217
12573 | A0028_T13P0 | A0028 | T13P0 | C11 | 111 | 133 | 판넬조립1부 |  | 14 | 217
12574 | A0028_T13S0 | A0028 | T13S0 | C11 | 111 | 133 | 판넬조립1부 |  | 14 | 217
12575 | A0028_T14P0 | A0028 | T14P0 | CF21 | 154 | 180 | 판넬조립2부 |  | 14 | 252
12576 | A0028_T14S0 | A0028 | T14S0 | CF21 | 154 | 180 | 판넬조립2부 |  | 14 | 252
12577 | A0028_T15A0 | A0028 | T15A0 | CF21 | 175 | 195 | 판넬조립2부 |  | 14 | 399
12578 | A0028_T21P0 | A0028 | T21P0 | C11 | 104 | 126 | 판넬조립1부 |  | 16.5 | 288.75
12579 | A0028_T21S0 | A0028 | T21S0 | C11 | 104 | 126 | 판넬조립1부 |  | 16.5 | 288.75
12580 | A0028_T22P0 | A0028 | T22P0 | CF21 | 112 | 133 | 판넬조립2부 |  | 15.5 | 271.25
12581 | A0028_T22S0 | A0028 | T22S0 | CF21 | 112 | 133 | 판넬조립2부 |  | 15.5 | 271.25
12582 | A0028_T23P0 | A0028 | T23P0 | C11 | 116 | 138 | 판넬조립1부 |  | 15.5 | 271.25
12583 | A0028_T23S0 | A0028 | T23S0 | C11 | 116 | 138 | 판넬조립1부 |  | 15.5 | 271.25
12584 | A0028_T24P0 | A0028 | T24P0 | CF21 | 160 | 180 | 판넬조립2부 |  | 17.5 | 315
12585 | A0028_T24S0 | A0028 | T24S0 | CF21 | 160 | 180 | 판넬조립2부 |  | 17.5 | 315
12586 | A0028_T25P1 | A0028 | T25P1 | G41 | 187 | 196 | 선행의장부 |  | 17.5 | 472.5
12587 | A0028_W11A0 | A0028 | W11A0 | H32 | 269 | 280 | 외부 |  | 3.5 | 15.75
12588 | A0028_W11A0 | A0028 | W11A0 | H32 | 269 | 280 | 외부 |  | 3.5 | 15.75
12589 | A0028_W12A0 | A0028 | W12A0 | H32 | 265 | 278 | 외부 |  | 3.5 | 15.75
12590 | A0028_W12A0 | A0028 | W12A0 | H32 | 265 | 278 | 외부 |  | 3.5 | 15.75
12591 | A0028_W13A0 | A0028 | W13A0 | H32 | 236 | 249 | 외부 |  | 3.5 | 15.75
12592 | A0028_W13A0 | A0028 | W13A0 | H32 | 236 | 249 | 외부 |  | 3.5 | 15.75
12593 | A0028_W14A0 | A0028 | W14A0 | H32 | 234 | 245 | 외부 |  | 3.5 | 15.75
12594 | A0028_W14A0 | A0028 | W14A0 | H32 | 234 | 245 | 외부 |  | 3.5 | 15.75
12595 | A0028_W21A0 | A0028 | W21A0 | C11 | 278 | 347 | 의장생산부 |  | 4 | 126
12596 | A0028_W21A0 | A0028 | W21A0 | C11 | 278 | 347 | 의장생산부 |  | 4 | 126
12597 | A0028_W21A0 | A0028 | W21A0 | C11 | 278 | 347 | 의장생산부 |  | 4 | 126
12598 | A0028_W22A0 | A0028 | W22A0 | C11 | 278 | 347 | 의장생산부 |  | 4 | 126
12599 | A0028_W22A0 | A0028 | W22A0 | C11 | 278 | 347 | 의장생산부 |  | 4 | 126
12600 | A0028_W22A0 | A0028 | W22A0 | C11 | 278 | 347 | 의장생산부 |  | 4 | 126
12601 | A0028_W23A0 | A0028 | W23A0 | C11 | 227 | 280 | 의장생산부 |  | 4 | 126
12602 | A0028_W23A0 | A0028 | W23A0 | C11 | 227 | 280 | 의장생산부 |  | 4 | 126
12603 | A0028_W23A0 | A0028 | W23A0 | C11 | 227 | 280 | 의장생산부 |  | 4 | 126
12604 | A0028_W24A0 | A0028 | W24A0 | C11 | 227 | 280 | 의장생산부 |  | 4 | 126
12605 | A0028_W24A0 | A0028 | W24A0 | C11 | 227 | 280 | 의장생산부 |  | 4 | 126
12606 | A0028_W24A0 | A0028 | W24A0 | C11 | 227 | 280 | 의장생산부 |  | 4 | 126
12607 | A0028_W31A0 | A0028 | W31A0 | H32 | 343 | 356 | 외부 |  | 6 | 36
12608 | A0028_W31A0 | A0028 | W31A0 | H32 | 343 | 356 | 외부 |  | 6 | 36
12609 | A0028_W32A0 | A0028 | W32A0 | H32 | 341 | 354 | 외부 |  | 6 | 36
12610 | A0028_W32A0 | A0028 | W32A0 | H32 | 341 | 354 | 외부 |  | 6 | 36
12611 | A0028_W33A0 | A0028 | W33A0 | H32 | 294 | 308 | 외부 |  | 6 | 36
12612 | A0028_W33A0 | A0028 | W33A0 | H32 | 294 | 308 | 외부 |  | 6 | 36
12613 | A0028_W34A0 | A0028 | W34A0 | H32 | 292 | 306 | 외부 |  | 6 | 36
12614 | A0028_W34A0 | A0028 | W34A0 | H32 | 292 | 306 | 외부 |  | 6 | 36
12615 | A0029_A11A0 | A0029 | A11A0 | CF21 | 107 | 177 | 외부 |  | 5 | 57.5
12616 | A0029_A21P1 | A0029 | A21P1 | G41 | 196 | 205 | 건조3부 |  | 8.5 | 280.5
12617 | A0029_A21P1 | A0029 | A21P1 | G41 | 196 | 205 | 건조3부 |  | 8.5 | 280.5
12618 | A0029_A22A0 | A0029 | A22A0 | C11 | 146 | 196 | 외부 |  | 11.5 | 299
12619 | A0029_A22A0 | A0029 | A22A0 | C11 | 146 | 196 | 외부 |  | 11.5 | 299
12620 | A0029_A32P0 | A0029 | A32P0 | C11 | 168 | 204 | 외부 |  | 19 | 399
12621 | A0029_A32P1 | A0029 | A32P1 | G41 | 243 | 252 | 건조3부 |  | 21 | 808.5
12622 | A0029_A32P1 | A0029 | A32P1 | G41 | 243 | 252 | 건조3부 |  | 21 | 808.5
12623 | A0029_A32S0 | A0029 | A32S0 | C11 | 168 | 204 | 외부 |  | 19 | 399
12624 | A0029_B12P1 | A0029 | B12P1 | G41 | 168 | 181 | 선행의장부 |  | 18 | 612
12625 | A0029_B12P1 | A0029 | B12P1 | G41 | 168 | 181 | 선행의장부 |  | 18 | 612
12626 | A0029_B12P1 | A0029 | B12P1 | G41 | 168 | 181 | 선행의장부 |  | 18 | 612
12627 | A0029_B13C1 | A0029 | B13C1 | G41 | 170 | 183 | 선행의장부 |  | 21 | 787.5
12628 | A0029_B13C1 | A0029 | B13C1 | G41 | 170 | 183 | 선행의장부 |  | 21 | 787.5
12629 | A0029_B13C1 | A0029 | B13C1 | G41 | 170 | 183 | 선행의장부 |  | 21 | 787.5
12630 | A0029_B15C1 | A0029 | B15C1 | G41 | 230 | 243 | 선행의장부 |  | 21 | 840
12631 | A0029_B15C1 | A0029 | B15C1 | G41 | 230 | 243 | 선행의장부 |  | 21 | 840
12632 | A0029_B15C1 | A0029 | B15C1 | G41 | 230 | 243 | 선행의장부 |  | 21 | 840
12633 | A0029_B17C0 | A0029 | B17C0 | CC15 | 215 | 238 | 판넬조립1부 |  | 20 | 420
12634 | A0029_B17C1 | A0029 | B17C1 | G41 | 251 | 260 | 선행의장부 |  | 21 | 840
12635 | A0029_B17C1 | A0029 | B17C1 | G41 | 251 | 260 | 선행의장부 |  | 21 | 840
12636 | A0029_B17C1 | A0029 | B17C1 | G41 | 251 | 260 | 선행의장부 |  | 21 | 840
12637 | A0029_B18C0 | A0029 | B18C0 | CC15 | 215 | 238 | 판넬조립1부 |  | 20 | 420
12638 | A0029_B19C1 | A0029 | B19C1 | G41 | 231 | 244 | 선행의장부 |  | 21 | 840
12639 | A0029_B19C1 | A0029 | B19C1 | G41 | 231 | 244 | 선행의장부 |  | 21 | 840
12640 | A0029_B19C1 | A0029 | B19C1 | G41 | 231 | 244 | 선행의장부 |  | 21 | 840
12641 | A0029_B21C0 | A0029 | B21C0 | CC15 | 217 | 240 | 판넬조립1부 |  | 19.5 | 409.5
12642 | A0029_B21C1 | A0029 | B21C1 | G41 | 251 | 260 | 선행의장부 |  | 21 | 787.5
12643 | A0029_B21C1 | A0029 | B21C1 | G41 | 251 | 260 | 선행의장부 |  | 21 | 787.5
12644 | A0029_B21C1 | A0029 | B21C1 | G41 | 251 | 260 | 선행의장부 |  | 21 | 787.5
12645 | A0029_B21C1 | A0029 | B21C1 | G41 | 251 | 260 | 선행의장부 |  | 21 | 787.5
12646 | A0029_B21C1 | A0029 | B21C1 | G41 | 251 | 260 | 선행의장부 |  | 21 | 787.5
12647 | A0029_B22C0 | A0029 | B22C0 | CC15 | 217 | 240 | 판넬조립1부 |  | 17.5 | 367.5
12648 | A0029_B23P0 | A0029 | B23P0 | C11 | 225 | 238 | 대조립3부 |  | 16.5 | 297
12649 | A0029_B23S0 | A0029 | B23S0 | C11 | 225 | 238 | 대조립3부 |  | 16.5 | 297
12650 | A0029_B24P0 | A0029 | B24P0 | C11 | 226 | 239 | 대조립3부 |  | 11.5 | 172.5
12651 | A0029_B24S0 | A0029 | B24S0 | C11 | 226 | 239 | 대조립3부 |  | 11.5 | 172.5
12652 | A0029_B33P1 | A0029 | B33P1 | G41 | 169 | 182 | 선행의장부 |  | 13 | 487.5
12653 | A0029_B33S1 | A0029 | B33S1 | G41 | 169 | 182 | 선행의장부 |  | 13 | 487.5
12654 | A0029_B35P1 | A0029 | B35P1 | G41 | 218 | 229 | 선행의장부 |  | 11 | 440
12655 | A0029_B35S1 | A0029 | B35S1 | G41 | 218 | 229 | 선행의장부 |  | 11 | 440
12656 | A0029_B39P1 | A0029 | B39P1 | G41 | 198 | 215 | 선행의장부 |  | 20 | 800
12657 | A0029_B39S1 | A0029 | B39S1 | G41 | 198 | 215 | 선행의장부 |  | 21 | 840
12658 | A0029_B41P0 | A0029 | B41P0 | CF21 | 202 | 225 | 판넬조립2부 |  | 20 | 400
12659 | A0029_B41S0 | A0029 | B41S0 | CF21 | 202 | 225 | 판넬조립2부 |  | 11 | 220
12660 | A0029_B42P0 | A0029 | B42P0 | C11 | 216 | 226 | 대조립3부 |  | 13 | 234
12661 | A0029_B42P0 | A0029 | B42P0 | C11 | 216 | 226 | 대조립3부 |  | 13 | 234
12662 | A0029_B42S0 | A0029 | B42S0 | C11 | 216 | 226 | 대조립3부 |  | 11 | 198
12663 | A0029_B42S0 | A0029 | B42S0 | C11 | 216 | 226 | 대조립3부 |  | 11 | 198
12664 | A0029_B50P0 | A0029 | B50P0 | C11 | 182 | 194 | 대조립1부 |  | 13.5 | 202.5
12665 | A0029_B50P0 | A0029 | B50P0 | C11 | 182 | 194 | 대조립1부 |  | 13.5 | 202.5
12666 | A0029_B50P0 | A0029 | B50P0 | C11 | 182 | 194 | 대조립1부 |  | 13.5 | 202.5
12667 | A0029_B50P0 | A0029 | B50P0 | C11 | 182 | 194 | 대조립1부 |  | 13.5 | 202.5
12668 | A0029_B50P0 | A0029 | B50P0 | C11 | 182 | 194 | 대조립1부 |  | 13.5 | 202.5
12669 | A0029_B50S0 | A0029 | B50S0 | C11 | 182 | 194 | 대조립1부 |  | 13.5 | 202.5
12670 | A0029_B50S0 | A0029 | B50S0 | C11 | 182 | 194 | 대조립1부 |  | 13.5 | 202.5
12671 | A0029_B50S0 | A0029 | B50S0 | C11 | 182 | 194 | 대조립1부 |  | 13.5 | 202.5
12672 | A0029_B50S0 | A0029 | B50S0 | C11 | 182 | 194 | 대조립1부 |  | 13.5 | 202.5
12673 | A0029_B50S0 | A0029 | B50S0 | C11 | 182 | 194 | 대조립1부 |  | 13.5 | 202.5
12674 | A0029_B51P0 | A0029 | B51P0 | C11 | 183 | 195 | 대조립3부 |  | 17 | 314.5
12675 | A0029_B51P0 | A0029 | B51P0 | C11 | 183 | 195 | 대조립3부 |  | 17 | 314.5
12676 | A0029_B51P0 | A0029 | B51P0 | C11 | 183 | 195 | 대조립3부 |  | 17 | 314.5
12677 | A0029_B51P0 | A0029 | B51P0 | C11 | 183 | 195 | 대조립3부 |  | 17 | 314.5
12678 | A0029_B51P0 | A0029 | B51P0 | C11 | 183 | 195 | 대조립3부 |  | 17 | 314.5
12679 | A0029_B51S0 | A0029 | B51S0 | C11 | 183 | 195 | 대조립3부 |  | 17 | 314.5
12680 | A0029_B51S0 | A0029 | B51S0 | C11 | 183 | 195 | 대조립3부 |  | 17 | 314.5
12681 | A0029_B51S0 | A0029 | B51S0 | C11 | 183 | 195 | 대조립3부 |  | 17 | 314.5
12682 | A0029_B51S0 | A0029 | B51S0 | C11 | 183 | 195 | 대조립3부 |  | 17 | 314.5
12683 | A0029_B51S0 | A0029 | B51S0 | C11 | 183 | 195 | 대조립3부 |  | 17 | 314.5
12684 | A0029_B52P0 | A0029 | B52P0 | CJX1 | 168 | 237 | 외부 |  | 18 | 441
12685 | A0029_B52P0 | A0029 | B52P0 | CJX1 | 168 | 237 | 외부 |  | 18 | 441
12686 | A0029_B52S0 | A0029 | B52S0 | CJX1 | 168 | 237 | 외부 |  | 18 | 441
12687 | A0029_B52S0 | A0029 | B52S0 | CJX1 | 168 | 237 | 외부 |  | 18 | 441
12688 | A0029_B55P0 | A0029 | B55P0 | C11 | 219 | 231 | 대조립3부 |  | 12 | 240
12689 | A0029_B55P0 | A0029 | B55P0 | C11 | 219 | 231 | 대조립3부 |  | 12 | 240
12690 | A0029_B55S0 | A0029 | B55S0 | C11 | 219 | 231 | 대조립3부 |  | 12 | 240
12691 | A0029_B55S0 | A0029 | B55S0 | C11 | 219 | 231 | 대조립3부 |  | 12 | 240
12692 | A0029_B56P0 | A0029 | B56P0 | C11 | 177 | 217 | 외부 |  | 9.5 | 190
12693 | A0029_B56P0 | A0029 | B56P0 | C11 | 177 | 217 | 외부 |  | 9.5 | 190
12694 | A0029_B56S0 | A0029 | B56S0 | C11 | 177 | 217 | 외부 |  | 9.5 | 190
12695 | A0029_B56S0 | A0029 | B56S0 | C11 | 177 | 217 | 외부 |  | 9.5 | 190
12696 | A0029_B62P0 | A0029 | B62P0 | C11 | 215 | 225 | 대조립3부 |  | 12 | 216
12697 | A0029_B62P0 | A0029 | B62P0 | C11 | 215 | 225 | 대조립3부 |  | 12 | 216
12698 | A0029_B62S0 | A0029 | B62S0 | C11 | 215 | 225 | 대조립3부 |  | 12 | 216
12699 | A0029_B62S0 | A0029 | B62S0 | C11 | 215 | 225 | 대조립3부 |  | 12 | 216
12700 | A0029_B91A0 | A0029 | B91A0 | H32 | 226 | 238 | 선행도장부 |  | 0 | 0
12701 | A0029_B91A0 | A0029 | B91A0 | H32 | 226 | 238 | 선행도장부 |  | 0 | 0
12702 | A0029_D113P | A0029 | D113P | C12 | 159 | 160 | 판넬조립1부 |  | 9.5 | 171
12703 | A0029_D113S | A0029 | D113S | C12 | 159 | 160 | 판넬조립1부 |  | 9.5 | 152
12704 | A0029_D117P | A0029 | D117P | C12 | 159 | 160 | 판넬조립1부 |  | 9.6 | 115.2
12705 | A0029_D117S | A0029 | D117S | C12 | 159 | 160 | 판넬조립1부 |  | 10 | 120
12706 | A0029_D11P0 | A0029 | D11P0 | C11 | 173 | 187 | 대조립3부 |  | 18 | 378
12707 | A0029_D11P0 | A0029 | D11P0 | C11 | 173 | 187 | 대조립3부 |  | 18 | 378
12708 | A0029_D11P0 | A0029 | D11P0 | C11 | 173 | 187 | 대조립3부 |  | 18 | 378
12709 | A0029_D11S0 | A0029 | D11S0 | C11 | 173 | 187 | 대조립3부 |  | 18 | 378
12710 | A0029_D11S0 | A0029 | D11S0 | C11 | 173 | 187 | 대조립3부 |  | 18 | 378
12711 | A0029_D11S0 | A0029 | D11S0 | C11 | 173 | 187 | 대조립3부 |  | 18 | 378
12712 | A0029_D12P3 | A0029 | D12P3 | LL32 | 231 | 250 | 외부 |  | 16 | 672
12713 | A0029_D12P3 | A0029 | D12P3 | LL32 | 231 | 250 | 외부 |  | 16 | 672
12714 | A0029_D13P1 | A0029 | D13P1 | GMX1 | 190 | 239 | 외부 |  | 21 | 787.5
12715 | A0029_D13P1 | A0029 | D13P1 | GMX1 | 190 | 239 | 외부 |  | 21 | 787.5
12716 | A0029_D13S1 | A0029 | D13S1 | GMX1 | 190 | 239 | 외부 |  | 21 | 787.5
12717 | A0029_D13S1 | A0029 | D13S1 | GMX1 | 190 | 239 | 외부 |  | 21 | 787.5
12718 | A0029_D15P1 | A0029 | D15P1 | GMX1 | 225 | 271 | 외부 |  | 21 | 756
12719 | A0029_D15P1 | A0029 | D15P1 | GMX1 | 225 | 271 | 외부 |  | 21 | 756
12720 | A0029_D15S1 | A0029 | D15S1 | GMX1 | 225 | 271 | 외부 |  | 21 | 756
12721 | A0029_D15S1 | A0029 | D15S1 | GMX1 | 225 | 271 | 외부 |  | 21 | 756
12722 | A0029_D17P3 | A0029 | D17P3 | LL32 | 266 | 281 | 외부 |  | 20 | 1080
12723 | A0029_D17P3 | A0029 | D17P3 | LL32 | 266 | 281 | 외부 |  | 20 | 1080
12724 | A0029_D22P0 | A0029 | D22P0 | C11 | 222 | 232 | 판넬조립1부 |  | 19.5 | 409.5
12725 | A0029_D22P1 | A0029 | D22P1 | G41 | 246 | 257 | 선행의장부 |  | 21 | 840
12726 | A0029_D22P1 | A0029 | D22P1 | G41 | 246 | 257 | 선행의장부 |  | 21 | 840
12727 | A0029_D22S0 | A0029 | D22S0 | C11 | 222 | 232 | 판넬조립1부 |  | 19.5 | 409.5
12728 | A0029_D22S1 | A0029 | D22S1 | G41 | 246 | 257 | 선행의장부 |  | 21 | 840
12729 | A0029_D22S1 | A0029 | D22S1 | G41 | 246 | 257 | 선행의장부 |  | 21 | 840
12730 | A0029_D23P0 | A0029 | D23P0 | C11 | 223 | 237 | 판넬조립1부 |  | 20 | 420
12731 | A0029_D23S0 | A0029 | D23S0 | C11 | 223 | 237 | 판넬조립1부 |  | 20 | 430
12732 | A0029_D24P3 | A0029 | D24P3 | LL32 | 274 | 292 | 외부 |  | 19.5 | 819
12733 | A0029_D24P3 | A0029 | D24P3 | LL32 | 274 | 292 | 외부 |  | 19.5 | 819
12734 | A0029_E111A | A0029 | E111A | C12 | 133 | 134 | 판넬조립2부 |  | 0 | 0
12735 | A0029_E11A0 | A0029 | E11A0 | C11 | 128 | 160 | 대조립3부 |  | 14.5 | 275.5
12736 | A0029_E11A0 | A0029 | E11A0 | C11 | 128 | 160 | 대조립3부 |  | 14.5 | 275.5
12737 | A0029_E12A0 | A0029 | E12A0 | CC21 | 128 | 160 | 대조립3부 |  | 11 | 159.5
12738 | A0029_E213P | A0029 | E213P | C12 | 148 | 149 | 판넬조립2부 |  | 8 | 116
12739 | A0029_E213S | A0029 | E213S | C12 | 148 | 149 | 판넬조립2부 |  | 8 | 116
12740 | A0029_E21P0 | A0029 | E21P0 | C11 | 160 | 173 | 대조립3부 |  | 7.5 | 120
12741 | A0029_E21P0 | A0029 | E21P0 | C11 | 160 | 173 | 대조립3부 |  | 7.5 | 120
12742 | A0029_E21P0 | A0029 | E21P0 | C11 | 160 | 173 | 대조립3부 |  | 7.5 | 120
12743 | A0029_E21P0 | A0029 | E21P0 | C11 | 160 | 173 | 대조립3부 |  | 7.5 | 120
12744 | A0029_E21P0 | A0029 | E21P0 | C11 | 160 | 173 | 대조립3부 |  | 7.5 | 120
12745 | A0029_E21P0 | A0029 | E21P0 | C11 | 160 | 173 | 대조립3부 |  | 7.5 | 120
12746 | A0029_E21S0 | A0029 | E21S0 | C11 | 160 | 173 | 대조립3부 |  | 7.5 | 120
12747 | A0029_E21S0 | A0029 | E21S0 | C11 | 160 | 173 | 대조립3부 |  | 7.5 | 120
12748 | A0029_E21S0 | A0029 | E21S0 | C11 | 160 | 173 | 대조립3부 |  | 7.5 | 120
12749 | A0029_E21S0 | A0029 | E21S0 | C11 | 160 | 173 | 대조립3부 |  | 7.5 | 120
12750 | A0029_E21S0 | A0029 | E21S0 | C11 | 160 | 173 | 대조립3부 |  | 7.5 | 120
12751 | A0029_E21S0 | A0029 | E21S0 | C11 | 160 | 173 | 대조립3부 |  | 7.5 | 120
12752 | A0029_E22P0 | A0029 | E22P0 | C11 | 141 | 153 | 대조립3부 |  | 5.5 | 85.25
12753 | A0029_E22P0 | A0029 | E22P0 | C11 | 141 | 153 | 대조립3부 |  | 5.5 | 85.25
12754 | A0029_E22P0 | A0029 | E22P0 | C11 | 141 | 153 | 대조립3부 |  | 5.5 | 85.25
12755 | A0029_E22S0 | A0029 | E22S0 | C11 | 141 | 153 | 대조립3부 |  | 5.5 | 85.25
12756 | A0029_E22S0 | A0029 | E22S0 | C11 | 141 | 153 | 대조립3부 |  | 5.5 | 85.25
12757 | A0029_E22S0 | A0029 | E22S0 | C11 | 141 | 153 | 대조립3부 |  | 5.5 | 85.25
12758 | A0029_E31P0 | A0029 | E31P0 | C11 | 134 | 149 | 대조립3부 |  | 23 | 529
12759 | A0029_E31P0 | A0029 | E31P0 | C11 | 134 | 149 | 대조립3부 |  | 23 | 529
12760 | A0029_E31P0 | A0029 | E31P0 | C11 | 134 | 149 | 대조립3부 |  | 23 | 529
12761 | A0029_E31S0 | A0029 | E31S0 | C11 | 134 | 149 | 대조립3부 |  | 23 | 529
12762 | A0029_E31S0 | A0029 | E31S0 | C11 | 134 | 149 | 대조립3부 |  | 23 | 529
12763 | A0029_E31S0 | A0029 | E31S0 | C11 | 134 | 149 | 대조립3부 |  | 23 | 529
12764 | A0029_E32P0 | A0029 | E32P0 | C11 | 139 | 154 | 대조립3부 |  | 19 | 380
12765 | A0029_E32P0 | A0029 | E32P0 | C11 | 139 | 154 | 대조립3부 |  | 19 | 380
12766 | A0029_E32P0 | A0029 | E32P0 | C11 | 139 | 154 | 대조립3부 |  | 19 | 380
12767 | A0029_E32S0 | A0029 | E32S0 | C11 | 139 | 154 | 대조립3부 |  | 16.5 | 330
12768 | A0029_E32S0 | A0029 | E32S0 | C11 | 139 | 154 | 대조립3부 |  | 16.5 | 330
12769 | A0029_E32S0 | A0029 | E32S0 | C11 | 139 | 154 | 대조립3부 |  | 16.5 | 330
12770 | A0029_E43P0 | A0029 | E43P0 | C11 | 140 | 181 | 외부 |  | 20 | 480
12771 | A0029_E43P0 | A0029 | E43P0 | C11 | 140 | 181 | 외부 |  | 20 | 480
12772 | A0029_E43P0 | A0029 | E43P0 | C11 | 140 | 181 | 외부 |  | 20 | 480
12773 | A0029_E43S0 | A0029 | E43S0 | C11 | 140 | 181 | 외부 |  | 20 | 490
12774 | A0029_E43S0 | A0029 | E43S0 | C11 | 140 | 181 | 외부 |  | 20 | 490
12775 | A0029_E43S0 | A0029 | E43S0 | C11 | 140 | 181 | 외부 |  | 20 | 490
12776 | A0029_E513P | A0029 | E513P | C12 | 183 | 184 | 판넬조립2부 |  | 7.5 | 116.25
12777 | A0029_E51P0 | A0029 | E51P0 | C11 | 195 | 205 | 대조립3부 |  | 13.5 | 222.75
12778 | A0029_E51P1 | A0029 | E51P1 | G41 | 215 | 226 | 선행의장부 |  | 16.5 | 445.5
12779 | A0029_E51P1 | A0029 | E51P1 | G41 | 215 | 226 | 선행의장부 |  | 16.5 | 445.5
12780 | A0029_E51S0 | A0029 | E51S0 | C11 | 195 | 205 | 대조립3부 |  | 13.5 | 222.75
12781 | A0029_E52P0 | A0029 | E52P0 | CF21 | 176 | 226 | 외부 |  | 17 | 408
12782 | A0029_E52P0 | A0029 | E52P0 | CF21 | 176 | 226 | 외부 |  | 17 | 408
12783 | A0029_E52P0 | A0029 | E52P0 | CF21 | 176 | 226 | 외부 |  | 17 | 408
12784 | A0029_E52P0 | A0029 | E52P0 | CF21 | 176 | 226 | 외부 |  | 17 | 408
12785 | A0029_E52P0 | A0029 | E52P0 | CF21 | 176 | 226 | 외부 |  | 17 | 408
12786 | A0029_E52S0 | A0029 | E52S0 | CF21 | 176 | 226 | 외부 |  | 17 | 408
12787 | A0029_E52S0 | A0029 | E52S0 | CF21 | 176 | 226 | 외부 |  | 17 | 408
12788 | A0029_E61P0 | A0029 | E61P0 | C11 | 183 | 195 | 대조립1부 |  | 13.5 | 222.75
12789 | A0029_E61P1 | A0029 | E61P1 | G41 | 224 | 237 | 선행의장부 |  | 16.5 | 445.5
12790 | A0029_E61P1 | A0029 | E61P1 | G41 | 224 | 237 | 선행의장부 |  | 16.5 | 445.5
12791 | A0029_E61S0 | A0029 | E61S0 | C11 | 183 | 195 | 대조립1부 |  | 13.5 | 222.75
12792 | A0029_E623P | A0029 | E623P | C12 | 194 | 195 | 판넬조립2부 |  | 10 | 155
12793 | A0029_E623S | A0029 | E623S | C12 | 194 | 195 | 판넬조립2부 |  | 10 | 165
12794 | A0029_E624P | A0029 | E624P | C12 | 184 | 187 | 판넬조립2부 |  | 4 | 66
12795 | A0029_E627P | A0029 | E627P | C12 | 183 | 184 | 판넬조립2부 |  | 10 | 170
12796 | A0029_E627S | A0029 | E627S | C12 | 183 | 184 | 판넬조립2부 |  | 10 | 170
12797 | A0029_E62P0 | A0029 | E62P0 | C11 | 204 | 223 | 대조립3부 |  | 14.5 | 239.25
12798 | A0029_E62P0 | A0029 | E62P0 | C11 | 204 | 223 | 대조립3부 |  | 14.5 | 239.25
12799 | A0029_E62P0 | A0029 | E62P0 | C11 | 204 | 223 | 대조립3부 |  | 14.5 | 239.25
12800 | A0029_E62S0 | A0029 | E62S0 | C11 | 204 | 223 | 대조립3부 |  | 14.5 | 246.5
12801 | A0029_E62S0 | A0029 | E62S0 | C11 | 204 | 223 | 대조립3부 |  | 14.5 | 246.5
12802 | A0029_E62S0 | A0029 | E62S0 | C11 | 204 | 223 | 대조립3부 |  | 14.5 | 246.5
12803 | A0029_E63P0 | A0029 | E63P0 | C11 | 244 | 254 | 대조립3부 |  | 1.5 | 3
12804 | A0029_E63P0 | A0029 | E63P0 | C11 | 244 | 254 | 대조립3부 |  | 1.5 | 3
12805 | A0029_E63P0 | A0029 | E63P0 | C11 | 244 | 254 | 대조립3부 |  | 1.5 | 3
12806 | A0029_E63P0 | A0029 | E63P0 | C11 | 244 | 254 | 대조립3부 |  | 1.5 | 3
12807 | A0029_E63P0 | A0029 | E63P0 | C11 | 244 | 254 | 대조립3부 |  | 1.5 | 3
12808 | A0029_E63S0 | A0029 | E63S0 | C11 | 244 | 254 | 대조립3부 |  | 1.5 | 3
12809 | A0029_E63S0 | A0029 | E63S0 | C11 | 244 | 254 | 대조립3부 |  | 1.5 | 3
12810 | A0029_E63S0 | A0029 | E63S0 | C11 | 244 | 254 | 대조립3부 |  | 1.5 | 3
12811 | A0029_E63S0 | A0029 | E63S0 | C11 | 244 | 254 | 대조립3부 |  | 1.5 | 3
12812 | A0029_E63S0 | A0029 | E63S0 | C11 | 244 | 254 | 대조립3부 |  | 1.5 | 3
12813 | A0029_E813P | A0029 | E813P | C12 | 112 | 113 | 판넬조립2부 |  | 14.5 | 311.75
12814 | A0029_E813S | A0029 | E813S | C12 | 112 | 113 | 판넬조립2부 |  | 14.5 | 311.75
12815 | A0029_E81P0 | A0029 | E81P0 | C11 | 125 | 148 | 대조립3부 |  | 16 | 344
12816 | A0029_E81P0 | A0029 | E81P0 | C11 | 125 | 148 | 대조립3부 |  | 16 | 344
12817 | A0029_E81P1 | A0029 | E81P1 | G41 | 152 | 173 | 선행의장부 |  | 21.5 | 688
12818 | A0029_E81P1 | A0029 | E81P1 | G41 | 152 | 173 | 선행의장부 |  | 21.5 | 688
12819 | A0029_E81S0 | A0029 | E81S0 | C11 | 125 | 148 | 대조립3부 |  | 16 | 344
12820 | A0029_E81S0 | A0029 | E81S0 | C11 | 125 | 148 | 대조립3부 |  | 16 | 344
12821 | A0029_E82P0 | A0029 | E82P0 | C11 | 138 | 152 | 대조립2부 |  | 16 | 272
12822 | A0029_E82P1 | A0029 | E82P1 | G41 | 154 | 170 | 선행의장부 |  | 16 | 552
12823 | A0029_E82P1 | A0029 | E82P1 | G41 | 154 | 170 | 선행의장부 |  | 16 | 552
12824 | A0029_E82S0 | A0029 | E82S0 | C11 | 138 | 152 | 대조립2부 |  | 16 | 272
12825 | A0029_E91A0 | A0029 | E91A0 | C11 | 180 | 190 | 대조립3부 |  | 11.5 | 230
12826 | A0029_E91A0 | A0029 | E91A0 | C11 | 180 | 190 | 대조립3부 |  | 11.5 | 230
12827 | A0029_E91A0 | A0029 | E91A0 | C11 | 180 | 190 | 대조립3부 |  | 11.5 | 230
12828 | A0029_E91A0 | A0029 | E91A0 | C11 | 180 | 190 | 대조립3부 |  | 11.5 | 230
12829 | A0029_E91A0 | A0029 | E91A0 | C11 | 180 | 190 | 대조립3부 |  | 11.5 | 230
12830 | A0029_E91A0 | A0029 | E91A0 | C11 | 180 | 190 | 대조립3부 |  | 11.5 | 230
12831 | A0029_F41P0 | A0029 | F41P0 | CF21 | 187 | 246 | 외부 |  | 16 | 320
12832 | A0029_F41P0 | A0029 | F41P0 | CF21 | 187 | 246 | 외부 |  | 16 | 320
12833 | A0029_F41S0 | A0029 | F41S0 | CF21 | 187 | 246 | 외부 |  | 16 | 320
12834 | A0029_F41S0 | A0029 | F41S0 | CF21 | 187 | 246 | 외부 |  | 16 | 320
12835 | A0029_F71P0 | A0029 | F71P0 | C11 | 223 | 243 | 외부 |  | 2.5 | 17.5
12836 | A0029_F71S0 | A0029 | F71S0 | C11 | 223 | 243 | 외부 |  | 2.5 | 17.5
12837 | A0029_F72P0 | A0029 | F72P0 | C11 | 223 | 243 | 외부 |  | 2.5 | 17.5
12838 | A0029_F72S0 | A0029 | F72S0 | C11 | 223 | 243 | 외부 |  | 2.5 | 17.5
12839 | A0029_F73C0 | A0029 | F73C0 | C11 | 223 | 243 | 외부 |  | 2.5 | 15
12840 | A0029_G11P0 | A0029 | G11P0 | F21 | 281 | 286 | 선행의장부 |  | 5 | 30
12841 | A0029_G11P0 | A0029 | G11P0 | F21 | 281 | 286 | 선행의장부 |  | 5 | 30
12842 | A0029_G11P0 | A0029 | G11P0 | F21 | 281 | 286 | 선행의장부 |  | 5 | 30
12843 | A0029_G11S0 | A0029 | G11S0 | F21 | 281 | 286 | 선행의장부 |  | 5 | 30
12844 | A0029_G11S0 | A0029 | G11S0 | F21 | 281 | 286 | 선행의장부 |  | 5 | 30
12845 | A0029_G11S0 | A0029 | G11S0 | F21 | 281 | 286 | 선행의장부 |  | 5 | 30
12846 | A0029_H11P3 | A0029 | H11P3 | LL64 | 202 | 286 | 외부 |  | 19 | 1140
12847 | A0029_H11P3 | A0029 | H11P3 | LL64 | 202 | 286 | 외부 |  | 19 | 1140
12848 | A0029_L11P0 | A0029 | L11P0 | C11 | 195 | 203 | 판넬조립2부 |  | 7.5 | 150
12849 | A0029_L11S0 | A0029 | L11S0 | C11 | 195 | 203 | 판넬조립2부 |  | 7.5 | 150
12850 | A0029_L13P1 | A0029 | L13P1 | G41 | 231 | 244 | 선행의장부 |  | 20 | 750
12851 | A0029_L13P1 | A0029 | L13P1 | G41 | 231 | 244 | 선행의장부 |  | 20 | 750
12852 | A0029_L13S1 | A0029 | L13S1 | G41 | 231 | 244 | 선행의장부 |  | 20 | 750
12853 | A0029_L13S1 | A0029 | L13S1 | G41 | 231 | 244 | 선행의장부 |  | 20 | 750
12854 | A0029_L15P1 | A0029 | L15P1 | G41 | 275 | 286 | 선행의장부 |  | 20 | 800
12855 | A0029_L15P1 | A0029 | L15P1 | G41 | 275 | 286 | 선행의장부 |  | 20 | 800
12856 | A0029_L15S1 | A0029 | L15S1 | G41 | 275 | 286 | 선행의장부 |  | 20 | 800
12857 | A0029_L15S1 | A0029 | L15S1 | G41 | 275 | 286 | 선행의장부 |  | 20 | 800
12858 | A0029_L17P1 | A0029 | L17P1 | G41 | 268 | 279 | 선행의장부 |  | 20 | 800
12859 | A0029_L17P1 | A0029 | L17P1 | G41 | 268 | 279 | 선행의장부 |  | 20 | 800
12860 | A0029_L17S1 | A0029 | L17S1 | G41 | 268 | 279 | 선행의장부 |  | 20 | 800
12861 | A0029_L17S1 | A0029 | L17S1 | G41 | 268 | 279 | 선행의장부 |  | 20 | 800
12862 | A0029_L19P1 | A0029 | L19P1 | G41 | 273 | 282 | 선행의장부 |  | 20 | 800
12863 | A0029_L19P1 | A0029 | L19P1 | G41 | 273 | 282 | 선행의장부 |  | 20 | 800
12864 | A0029_L19S1 | A0029 | L19S1 | G41 | 273 | 282 | 선행의장부 |  | 20 | 800
12865 | A0029_L19S1 | A0029 | L19S1 | G41 | 273 | 282 | 선행의장부 |  | 20 | 800
12866 | A0029_L21P1 | A0029 | L21P1 | G41 | 278 | 287 | 선행의장부 |  | 20 | 750
12867 | A0029_L21P1 | A0029 | L21P1 | G41 | 278 | 287 | 선행의장부 |  | 20 | 750
12868 | A0029_L21S1 | A0029 | L21S1 | G41 | 278 | 287 | 선행의장부 |  | 20 | 750
12869 | A0029_L21S1 | A0029 | L21S1 | G41 | 278 | 287 | 선행의장부 |  | 20 | 750
12870 | A0029_L23P1 | A0029 | L23P1 | G41 | 282 | 293 | 선행의장부 |  | 20 | 660
12871 | A0029_L23P1 | A0029 | L23P1 | G41 | 282 | 293 | 선행의장부 |  | 20 | 660
12872 | A0029_L23S1 | A0029 | L23S1 | G41 | 282 | 293 | 선행의장부 |  | 20 | 660
12873 | A0029_L23S1 | A0029 | L23S1 | G41 | 282 | 293 | 선행의장부 |  | 20 | 660
12874 | A0029_M31A3 | A0029 | M31A3 | L41 | 202 | 286 | 외부 |  | 17 | 484.5
12875 | A0029_M31A3 | A0029 | M31A3 | L41 | 202 | 286 | 외부 |  | 17 | 484.5
12876 | A0029_S11P0 | A0029 | S11P0 | C11 | 176 | 188 | 대조립3부 |  | 10 | 160
12877 | A0029_S11P0 | A0029 | S11P0 | C11 | 176 | 188 | 대조립3부 |  | 10 | 160
12878 | A0029_S11P0 | A0029 | S11P0 | C11 | 176 | 188 | 대조립3부 |  | 10 | 160
12879 | A0029_S11S0 | A0029 | S11S0 | C11 | 176 | 188 | 대조립3부 |  | 10 | 160
12880 | A0029_S11S0 | A0029 | S11S0 | C11 | 176 | 188 | 대조립3부 |  | 10 | 160
12881 | A0029_S11S0 | A0029 | S11S0 | C11 | 176 | 188 | 대조립3부 |  | 10 | 160
12882 | A0029_S12P0 | A0029 | S12P0 | C11 | 177 | 189 | 대조립3부 |  | 13.5 | 243
12883 | A0029_S12P0 | A0029 | S12P0 | C11 | 177 | 189 | 대조립3부 |  | 13.5 | 243
12884 | A0029_S12P0 | A0029 | S12P0 | C11 | 177 | 189 | 대조립3부 |  | 13.5 | 243
12885 | A0029_S12S0 | A0029 | S12S0 | C11 | 177 | 189 | 대조립3부 |  | 13.5 | 243
12886 | A0029_S12S0 | A0029 | S12S0 | C11 | 177 | 189 | 대조립3부 |  | 13.5 | 243
12887 | A0029_S12S0 | A0029 | S12S0 | C11 | 177 | 189 | 대조립3부 |  | 13.5 | 243
12888 | A0029_S13P0 | A0029 | S13P0 | C11 | 170 | 184 | 대조립3부 |  | 17.5 | 376.25
12889 | A0029_S13P1 | A0029 | S13P1 | G41 | 196 | 205 | 선행의장부 |  | 21.5 | 806.25
12890 | A0029_S13P1 | A0029 | S13P1 | G41 | 196 | 205 | 선행의장부 |  | 21.5 | 806.25
12891 | A0029_S13P1 | A0029 | S13P1 | G41 | 196 | 205 | 선행의장부 |  | 21.5 | 806.25
12892 | A0029_S13P1 | A0029 | S13P1 | G41 | 196 | 205 | 선행의장부 |  | 21.5 | 806.25
12893 | A0029_S13P1 | A0029 | S13P1 | G41 | 196 | 205 | 선행의장부 |  | 21.5 | 806.25
12894 | A0029_S13S0 | A0029 | S13S0 | C11 | 170 | 184 | 대조립3부 |  | 17.5 | 376.25
12895 | A0029_S13S1 | A0029 | S13S1 | G41 | 196 | 205 | 선행의장부 |  | 21.5 | 806.25
12896 | A0029_S13S1 | A0029 | S13S1 | G41 | 196 | 205 | 선행의장부 |  | 21.5 | 806.25
12897 | A0029_S13S1 | A0029 | S13S1 | G41 | 196 | 205 | 선행의장부 |  | 21.5 | 806.25
12898 | A0029_S13S1 | A0029 | S13S1 | G41 | 196 | 205 | 선행의장부 |  | 21.5 | 806.25
12899 | A0029_S13S1 | A0029 | S13S1 | G41 | 196 | 205 | 선행의장부 |  | 21.5 | 806.25
12900 | A0029_S15P1 | A0029 | S15P1 | G41 | 240 | 251 | 선행의장부 |  | 21 | 840
12901 | A0029_S15P1 | A0029 | S15P1 | G41 | 240 | 251 | 선행의장부 |  | 21 | 840
12902 | A0029_S15P1 | A0029 | S15P1 | G41 | 240 | 251 | 선행의장부 |  | 21 | 840
12903 | A0029_S15P1 | A0029 | S15P1 | G41 | 240 | 251 | 선행의장부 |  | 21 | 840
12904 | A0029_S15P1 | A0029 | S15P1 | G41 | 240 | 251 | 선행의장부 |  | 21 | 840
12905 | A0029_S15S1 | A0029 | S15S1 | G41 | 240 | 251 | 선행의장부 |  | 21 | 840
12906 | A0029_S15S1 | A0029 | S15S1 | G41 | 240 | 251 | 선행의장부 |  | 21 | 840
12907 | A0029_S15S1 | A0029 | S15S1 | G41 | 240 | 251 | 선행의장부 |  | 21 | 840
12908 | A0029_S15S1 | A0029 | S15S1 | G41 | 240 | 251 | 선행의장부 |  | 21 | 840
12909 | A0029_S15S1 | A0029 | S15S1 | G41 | 240 | 251 | 선행의장부 |  | 21 | 840
12910 | A0029_S17P0 | A0029 | S17P0 | C11 | 205 | 229 | 판넬조립1부 |  | 20 | 420
12911 | A0029_S17P1 | A0029 | S17P1 | G41 | 246 | 257 | 선행의장부 |  | 21 | 840
12912 | A0029_S17P1 | A0029 | S17P1 | G41 | 246 | 257 | 선행의장부 |  | 21 | 840
12913 | A0029_S17P1 | A0029 | S17P1 | G41 | 246 | 257 | 선행의장부 |  | 21 | 840
12914 | A0029_S17P1 | A0029 | S17P1 | G41 | 246 | 257 | 선행의장부 |  | 21 | 840
12915 | A0029_S17P1 | A0029 | S17P1 | G41 | 246 | 257 | 선행의장부 |  | 21 | 840
12916 | A0029_S17S0 | A0029 | S17S0 | C11 | 205 | 229 | 판넬조립1부 |  | 20 | 420
12917 | A0029_S17S1 | A0029 | S17S1 | G41 | 246 | 257 | 선행의장부 |  | 21 | 840
12918 | A0029_S17S1 | A0029 | S17S1 | G41 | 246 | 257 | 선행의장부 |  | 21 | 840
12919 | A0029_S17S1 | A0029 | S17S1 | G41 | 246 | 257 | 선행의장부 |  | 21 | 840
12920 | A0029_S17S1 | A0029 | S17S1 | G41 | 246 | 257 | 선행의장부 |  | 21 | 840
12921 | A0029_S17S1 | A0029 | S17S1 | G41 | 246 | 257 | 선행의장부 |  | 21 | 840
12922 | A0029_S18P0 | A0029 | S18P0 | C11 | 212 | 230 | 판넬조립1부 |  | 20 | 420
12923 | A0029_S18S0 | A0029 | S18S0 | C11 | 212 | 230 | 판넬조립1부 |  | 20 | 420
12924 | A0029_S19P1 | A0029 | S19P1 | G41 | 247 | 258 | 선행의장부 |  | 21 | 840
12925 | A0029_S19P1 | A0029 | S19P1 | G41 | 247 | 258 | 선행의장부 |  | 21 | 840
12926 | A0029_S19P1 | A0029 | S19P1 | G41 | 247 | 258 | 선행의장부 |  | 21 | 840
12927 | A0029_S19P1 | A0029 | S19P1 | G41 | 247 | 258 | 선행의장부 |  | 21 | 840
12928 | A0029_S19P1 | A0029 | S19P1 | G41 | 247 | 258 | 선행의장부 |  | 21 | 840
12929 | A0029_S19S1 | A0029 | S19S1 | G41 | 247 | 258 | 선행의장부 |  | 21 | 840
12930 | A0029_S19S1 | A0029 | S19S1 | G41 | 247 | 258 | 선행의장부 |  | 21 | 840
12931 | A0029_S19S1 | A0029 | S19S1 | G41 | 247 | 258 | 선행의장부 |  | 21 | 840
12932 | A0029_S19S1 | A0029 | S19S1 | G41 | 247 | 258 | 선행의장부 |  | 21 | 840
12933 | A0029_S19S1 | A0029 | S19S1 | G41 | 247 | 258 | 선행의장부 |  | 21 | 840
12934 | A0029_S21P0 | A0029 | S21P0 | C11 | 218 | 230 | 대조립3부 |  | 20 | 420
12935 | A0029_S21P0 | A0029 | S21P0 | C11 | 218 | 230 | 대조립3부 |  | 20 | 420
12936 | A0029_S21P0 | A0029 | S21P0 | C11 | 218 | 230 | 대조립3부 |  | 20 | 420
12937 | A0029_S21S0 | A0029 | S21S0 | C11 | 218 | 230 | 대조립3부 |  | 20 | 420
12938 | A0029_S21S0 | A0029 | S21S0 | C11 | 218 | 230 | 대조립3부 |  | 20 | 420
12939 | A0029_S21S0 | A0029 | S21S0 | C11 | 218 | 230 | 대조립3부 |  | 20 | 420
12940 | A0029_S22P0 | A0029 | S22P0 | C11 | 222 | 232 | 대조립3부 |  | 18 | 387
12941 | A0029_S22P0 | A0029 | S22P0 | C11 | 222 | 232 | 대조립3부 |  | 18 | 387
12942 | A0029_S22P0 | A0029 | S22P0 | C11 | 222 | 232 | 대조립3부 |  | 18 | 387
12943 | A0029_S22S0 | A0029 | S22S0 | C11 | 222 | 232 | 대조립3부 |  | 18 | 387
12944 | A0029_S22S0 | A0029 | S22S0 | C11 | 222 | 232 | 대조립3부 |  | 18 | 387
12945 | A0029_S22S0 | A0029 | S22S0 | C11 | 222 | 232 | 대조립3부 |  | 18 | 387
12946 | A0029_S23P0 | A0029 | S23P0 | C11 | 229 | 240 | 대조립3부 |  | 17 | 365.5
12947 | A0029_S23P0 | A0029 | S23P0 | C11 | 229 | 240 | 대조립3부 |  | 17 | 365.5
12948 | A0029_S23P0 | A0029 | S23P0 | C11 | 229 | 240 | 대조립3부 |  | 17 | 365.5
12949 | A0029_S23S0 | A0029 | S23S0 | C11 | 229 | 240 | 대조립3부 |  | 17 | 365.5
12950 | A0029_S23S0 | A0029 | S23S0 | C11 | 229 | 240 | 대조립3부 |  | 17 | 365.5
12951 | A0029_S23S0 | A0029 | S23S0 | C11 | 229 | 240 | 대조립3부 |  | 17 | 365.5
12952 | A0029_S24P0 | A0029 | S24P0 | C11 | 230 | 243 | 대조립3부 |  | 6.5 | 107.25
12953 | A0029_S24P0 | A0029 | S24P0 | C11 | 230 | 243 | 대조립3부 |  | 6.5 | 107.25
12954 | A0029_S24P0 | A0029 | S24P0 | C11 | 230 | 243 | 대조립3부 |  | 6.5 | 107.25
12955 | A0029_S24S0 | A0029 | S24S0 | C11 | 230 | 243 | 대조립3부 |  | 6.5 | 107.25
12956 | A0029_S24S0 | A0029 | S24S0 | C11 | 230 | 243 | 대조립3부 |  | 6.5 | 107.25
12957 | A0029_S24S0 | A0029 | S24S0 | C11 | 230 | 243 | 대조립3부 |  | 6.5 | 107.25
12958 | A0029_T11C0 | A0029 | T11C0 | C11 | 230 | 239 | 판넬조립2부 |  | 8 | 144
12959 | A0029_T11C0 | A0029 | T11C0 | C11 | 230 | 239 | 판넬조립2부 |  | 8 | 144
12960 | A0029_T11C0 | A0029 | T11C0 | C11 | 230 | 239 | 판넬조립2부 |  | 8 | 144
12961 | A0029_T12C0 | A0029 | T12C0 | C11 | 268 | 278 | 판넬조립2부 |  | 8 | 144
12962 | A0029_T12C0 | A0029 | T12C0 | C11 | 268 | 278 | 판넬조립2부 |  | 8 | 144
12963 | A0029_T12C0 | A0029 | T12C0 | C11 | 268 | 278 | 판넬조립2부 |  | 8 | 144
12964 | A0029_T13C0 | A0029 | T13C0 | C11 | 272 | 280 | 판넬조립2부 |  | 8 | 144
12965 | A0029_T13C0 | A0029 | T13C0 | C11 | 272 | 280 | 판넬조립2부 |  | 8 | 144
12966 | A0029_T14C0 | A0029 | T14C0 | C11 | 273 | 281 | 판넬조립2부 |  | 8 | 144
12967 | A0029_T14C0 | A0029 | T14C0 | C11 | 273 | 281 | 판넬조립2부 |  | 8 | 144
12968 | A0029_T21P0 | A0029 | T21P0 | C11 | 224 | 232 | 판넬조립2부 |  | 15.6 | 312
12969 | A0029_T21P0 | A0029 | T21P0 | C11 | 224 | 232 | 판넬조립2부 |  | 15.6 | 312
12970 | A0029_T21P0 | A0029 | T21P0 | C11 | 224 | 232 | 판넬조립2부 |  | 15.6 | 312
12971 | A0029_T21S0 | A0029 | T21S0 | C11 | 224 | 232 | 판넬조립2부 |  | 16 | 320
12972 | A0029_T21S0 | A0029 | T21S0 | C11 | 224 | 232 | 판넬조립2부 |  | 16 | 320
12973 | A0029_T21S0 | A0029 | T21S0 | C11 | 224 | 232 | 판넬조립2부 |  | 16 | 320
12974 | A0029_T22P0 | A0029 | T22P0 | C11 | 260 | 268 | 판넬조립2부 |  | 11.5 | 230
12975 | A0029_T22P0 | A0029 | T22P0 | C11 | 260 | 268 | 판넬조립2부 |  | 11.5 | 230
12976 | A0029_T22P0 | A0029 | T22P0 | C11 | 260 | 268 | 판넬조립2부 |  | 11.5 | 230
12977 | A0029_T22S0 | A0029 | T22S0 | C11 | 260 | 268 | 판넬조립2부 |  | 11.5 | 230
12978 | A0029_T22S0 | A0029 | T22S0 | C11 | 260 | 268 | 판넬조립2부 |  | 11.5 | 230
12979 | A0029_T22S0 | A0029 | T22S0 | C11 | 260 | 268 | 판넬조립2부 |  | 11.5 | 230
12980 | A0029_T23P0 | A0029 | T23P0 | C11 | 264 | 272 | 판넬조립2부 |  | 11.5 | 230
12981 | A0029_T23P0 | A0029 | T23P0 | C11 | 264 | 272 | 판넬조립2부 |  | 11.5 | 230
12982 | A0029_T23P0 | A0029 | T23P0 | C11 | 264 | 272 | 판넬조립2부 |  | 11.5 | 230
12983 | A0029_T23S0 | A0029 | T23S0 | C11 | 264 | 272 | 판넬조립2부 |  | 11.5 | 230
12984 | A0029_T23S0 | A0029 | T23S0 | C11 | 264 | 272 | 판넬조립2부 |  | 11.5 | 230
12985 | A0029_T23S0 | A0029 | T23S0 | C11 | 264 | 272 | 판넬조립2부 |  | 11.5 | 230
12986 | A0029_T61P0 | A0029 | T61P0 | C11 | 212 | 222 | 판넬조립2부 |  | 20 | 410
12987 | A0029_T61P0 | A0029 | T61P0 | C11 | 212 | 222 | 판넬조립2부 |  | 20 | 410
12988 | A0029_T61P0 | A0029 | T61P0 | C11 | 212 | 222 | 판넬조립2부 |  | 20 | 410
12989 | A0029_T61P0 | A0029 | T61P0 | C11 | 212 | 222 | 판넬조립2부 |  | 20 | 410
12990 | A0029_T61S0 | A0029 | T61S0 | C11 | 212 | 222 | 판넬조립2부 |  | 20 | 410
12991 | A0029_T61S0 | A0029 | T61S0 | C11 | 212 | 222 | 판넬조립2부 |  | 20 | 410
12992 | A0029_T61S0 | A0029 | T61S0 | C11 | 212 | 222 | 판넬조립2부 |  | 20 | 410
12993 | A0029_T61S0 | A0029 | T61S0 | C11 | 212 | 222 | 판넬조립2부 |  | 20 | 410
12994 | A0030_A21P1 | A0030 | A21P1 | G41 | 183 | 193 | 건조3부 |  | 8.5 | 280.5
12995 | A0030_A21P1 | A0030 | A21P1 | G41 | 183 | 193 | 건조3부 |  | 8.5 | 280.5
12996 | A0030_A22A0 | A0030 | A22A0 | C11 | 136 | 190 | 외부 |  | 11.5 | 299
12997 | A0030_A22A0 | A0030 | A22A0 | C11 | 136 | 190 | 외부 |  | 11.5 | 299
12998 | A0030_A31P0 | A0030 | A31P0 | CF21 | 192 | 234 | 외부 |  | 21 | 472.5
12999 | A0030_A31P0 | A0030 | A31P0 | CF21 | 192 | 234 | 외부 |  | 21 | 472.5
13000 | A0030_A31S0 | A0030 | A31S0 | CF21 | 192 | 234 | 외부 |  | 15 | 315
13001 | A0030_A31S0 | A0030 | A31S0 | CF21 | 192 | 234 | 외부 |  | 15 | 315
13002 | A0030_A32P0 | A0030 | A32P0 | C11 | 184 | 219 | 외부 |  | 19 | 399
13003 | A0030_A32P1 | A0030 | A32P1 | G41 | 232 | 241 | 건조3부 |  | 21 | 808.5
13004 | A0030_A32P1 | A0030 | A32P1 | G41 | 232 | 241 | 건조3부 |  | 21 | 808.5
13005 | A0030_A32S0 | A0030 | A32S0 | C11 | 184 | 219 | 외부 |  | 19 | 399
13006 | A0030_A41A0 | A0030 | A41A0 | C11 | 114 | 253 | 외부 |  | 11.5 | 178.25
13007 | A0030_B12P1 | A0030 | B12P1 | G41 | 177 | 190 | 선행의장부 |  | 18 | 612
13008 | A0030_B12P1 | A0030 | B12P1 | G41 | 177 | 190 | 선행의장부 |  | 18 | 612
13009 | A0030_B12P1 | A0030 | B12P1 | G41 | 177 | 190 | 선행의장부 |  | 18 | 612
13010 | A0030_B13C1 | A0030 | B13C1 | G41 | 182 | 193 | 선행의장부 |  | 21 | 787.5
13011 | A0030_B13C1 | A0030 | B13C1 | G41 | 182 | 193 | 선행의장부 |  | 21 | 787.5
13012 | A0030_B13C1 | A0030 | B13C1 | G41 | 182 | 193 | 선행의장부 |  | 21 | 787.5
13013 | A0030_B15C1 | A0030 | B15C1 | G41 | 225 | 234 | 선행의장부 |  | 21 | 840
13014 | A0030_B15C1 | A0030 | B15C1 | G41 | 225 | 234 | 선행의장부 |  | 21 | 840
13015 | A0030_B15C1 | A0030 | B15C1 | G41 | 225 | 234 | 선행의장부 |  | 21 | 840
13016 | A0030_B17C1 | A0030 | B17C1 | G41 | 227 | 238 | 선행의장부 |  | 21 | 840
13017 | A0030_B17C1 | A0030 | B17C1 | G41 | 227 | 238 | 선행의장부 |  | 21 | 840
13018 | A0030_B17C1 | A0030 | B17C1 | G41 | 227 | 238 | 선행의장부 |  | 21 | 840
13019 | A0030_B19C1 | A0030 | B19C1 | G41 | 233 | 242 | 선행의장부 |  | 21 | 840
13020 | A0030_B19C1 | A0030 | B19C1 | G41 | 233 | 242 | 선행의장부 |  | 21 | 840
13021 | A0030_B19C1 | A0030 | B19C1 | G41 | 233 | 242 | 선행의장부 |  | 21 | 840
13022 | A0030_B21C1 | A0030 | B21C1 | G41 | 238 | 248 | 선행의장부 |  | 21 | 787.5
13023 | A0030_B21C1 | A0030 | B21C1 | G41 | 238 | 248 | 선행의장부 |  | 21 | 787.5
13024 | A0030_B21C1 | A0030 | B21C1 | G41 | 238 | 248 | 선행의장부 |  | 21 | 787.5
13025 | A0030_B23P0 | A0030 | B23P0 | C11 | 220 | 232 | 대조립1부 |  | 16.5 | 297
13026 | A0030_B23S0 | A0030 | B23S0 | C11 | 220 | 232 | 대조립1부 |  | 16.5 | 297
13027 | A0030_B24P0 | A0030 | B24P0 | C11 | 224 | 234 | 대조립1부 |  | 11.5 | 172.5
13028 | A0030_B24S0 | A0030 | B24S0 | C11 | 224 | 234 | 대조립1부 |  | 11.5 | 172.5
13029 | A0030_B33P1 | A0030 | B33P1 | G41 | 168 | 177 | 선행의장부 |  | 13 | 487.5
13030 | A0030_B33S1 | A0030 | B33S1 | G41 | 168 | 177 | 선행의장부 |  | 13 | 487.5
13031 | A0030_B35P1 | A0030 | B35P1 | G41 | 212 | 221 | 선행의장부 |  | 11 | 440
13032 | A0030_B35S1 | A0030 | B35S1 | G41 | 212 | 221 | 선행의장부 |  | 11 | 440
13033 | A0030_B39P1 | A0030 | B39P1 | G41 | 206 | 217 | 선행의장부 |  | 20 | 800
13034 | A0030_B39S1 | A0030 | B39S1 | G41 | 206 | 217 | 선행의장부 |  | 21 | 840
13035 | A0030_B41P0 | A0030 | B41P0 | CF21 | 211 | 231 | 판넬조립2부 |  | 20 | 400
13036 | A0030_B41S0 | A0030 | B41S0 | CF21 | 211 | 231 | 판넬조립2부 |  | 11 | 220
13037 | A0030_B42P0 | A0030 | B42P0 | C11 | 210 | 220 | 대조립3부 |  | 13 | 234
13038 | A0030_B42P0 | A0030 | B42P0 | C11 | 210 | 220 | 대조립3부 |  | 13 | 234
13039 | A0030_B42S0 | A0030 | B42S0 | C11 | 210 | 220 | 대조립3부 |  | 11 | 198
13040 | A0030_B42S0 | A0030 | B42S0 | C11 | 210 | 220 | 대조립3부 |  | 11 | 198
13041 | A0030_B50P0 | A0030 | B50P0 | CJX1 | 136 | 199 | 외부 |  | 13.5 | 202.5
13042 | A0030_B50P0 | A0030 | B50P0 | CJX1 | 136 | 199 | 외부 |  | 13.5 | 202.5
13043 | A0030_B50P0 | A0030 | B50P0 | CJX1 | 136 | 199 | 외부 |  | 13.5 | 202.5
13044 | A0030_B50S0 | A0030 | B50S0 | CJX1 | 136 | 199 | 외부 |  | 13.5 | 202.5
13045 | A0030_B50S0 | A0030 | B50S0 | CJX1 | 136 | 199 | 외부 |  | 13.5 | 202.5
13046 | A0030_B50S0 | A0030 | B50S0 | CJX1 | 136 | 199 | 외부 |  | 13.5 | 202.5
13047 | A0030_B51P0 | A0030 | B51P0 | C11 | 177 | 190 | 대조립3부 |  | 17 | 314.5
13048 | A0030_B51P0 | A0030 | B51P0 | C11 | 177 | 190 | 대조립3부 |  | 17 | 314.5
13049 | A0030_B51P0 | A0030 | B51P0 | C11 | 177 | 190 | 대조립3부 |  | 17 | 314.5
13050 | A0030_B51P0 | A0030 | B51P0 | C11 | 177 | 190 | 대조립3부 |  | 17 | 314.5
13051 | A0030_B51P0 | A0030 | B51P0 | C11 | 177 | 190 | 대조립3부 |  | 17 | 314.5
13052 | A0030_B51S0 | A0030 | B51S0 | C11 | 177 | 190 | 대조립3부 |  | 17 | 314.5
13053 | A0030_B51S0 | A0030 | B51S0 | C11 | 177 | 190 | 대조립3부 |  | 17 | 314.5
13054 | A0030_B51S0 | A0030 | B51S0 | C11 | 177 | 190 | 대조립3부 |  | 17 | 314.5
13055 | A0030_B51S0 | A0030 | B51S0 | C11 | 177 | 190 | 대조립3부 |  | 17 | 314.5
13056 | A0030_B51S0 | A0030 | B51S0 | C11 | 177 | 190 | 대조립3부 |  | 17 | 314.5
13057 | A0030_B52P0 | A0030 | B52P0 | C11 | 196 | 206 | 대조립3부 |  | 18 | 441
13058 | A0030_B52P0 | A0030 | B52P0 | C11 | 196 | 206 | 대조립3부 |  | 18 | 441
13059 | A0030_B52P0 | A0030 | B52P0 | C11 | 196 | 206 | 대조립3부 |  | 18 | 441
13060 | A0030_B52P0 | A0030 | B52P0 | C11 | 196 | 206 | 대조립3부 |  | 18 | 441
13061 | A0030_B52S0 | A0030 | B52S0 | C11 | 196 | 206 | 대조립3부 |  | 18 | 441
13062 | A0030_B52S0 | A0030 | B52S0 | C11 | 196 | 206 | 대조립3부 |  | 18 | 441
13063 | A0030_B52S0 | A0030 | B52S0 | C11 | 196 | 206 | 대조립3부 |  | 18 | 441
13064 | A0030_B52S0 | A0030 | B52S0 | C11 | 196 | 206 | 대조립3부 |  | 18 | 441
13065 | A0030_B59P0 | A0030 | B59P0 | CH32 | 182 | 241 | 외부 |  | 9.5 | 185.25
13066 | A0030_B59S0 | A0030 | B59S0 | CH32 | 182 | 241 | 외부 |  | 9.5 | 185.25
13067 | A0030_B62P0 | A0030 | B62P0 | C11 | 200 | 212 | 대조립3부 |  | 12 | 216
13068 | A0030_B62P0 | A0030 | B62P0 | C11 | 200 | 212 | 대조립3부 |  | 12 | 216
13069 | A0030_B62S0 | A0030 | B62S0 | C11 | 200 | 212 | 대조립3부 |  | 12 | 216
13070 | A0030_B62S0 | A0030 | B62S0 | C11 | 200 | 212 | 대조립3부 |  | 12 | 216
13071 | A0030_B91A0 | A0030 | B91A0 | H32 | 217 | 225 | 선행도장부 |  | 0 | 0
13072 | A0030_B91A0 | A0030 | B91A0 | H32 | 217 | 225 | 선행도장부 |  | 0 | 0
13073 | A0030_D113P | A0030 | D113P | C12 | 149 | 150 | 판넬조립2부 |  | 9.5 | 171
13074 | A0030_D113S | A0030 | D113S | C12 | 149 | 150 | 판넬조립2부 |  | 9.5 | 152
13075 | A0030_D117P | A0030 | D117P | C12 | 149 | 150 | 판넬조립2부 |  | 9.6 | 115.2
13076 | A0030_D117S | A0030 | D117S | C12 | 149 | 150 | 판넬조립2부 |  | 10 | 120
13077 | A0030_D11P0 | A0030 | D11P0 | C11 | 170 | 182 | 대조립3부 |  | 18 | 378
13078 | A0030_D11P0 | A0030 | D11P0 | C11 | 170 | 182 | 대조립3부 |  | 18 | 378
13079 | A0030_D11P0 | A0030 | D11P0 | C11 | 170 | 182 | 대조립3부 |  | 18 | 378
13080 | A0030_D11S0 | A0030 | D11S0 | C11 | 170 | 182 | 대조립3부 |  | 18 | 378
13081 | A0030_D11S0 | A0030 | D11S0 | C11 | 170 | 182 | 대조립3부 |  | 18 | 378
13082 | A0030_D11S0 | A0030 | D11S0 | C11 | 170 | 182 | 대조립3부 |  | 18 | 378
13083 | A0030_D12P3 | A0030 | D12P3 | LL32 | 213 | 232 | 외부 |  | 16 | 672
13084 | A0030_D12P3 | A0030 | D12P3 | LL32 | 213 | 232 | 외부 |  | 16 | 672
13085 | A0030_D13P1 | A0030 | D13P1 | GMX1 | 179 | 225 | 외부 |  | 21 | 787.5
13086 | A0030_D13P1 | A0030 | D13P1 | GMX1 | 179 | 225 | 외부 |  | 21 | 787.5
13087 | A0030_D13S1 | A0030 | D13S1 | GMX1 | 179 | 225 | 외부 |  | 21 | 787.5
13088 | A0030_D13S1 | A0030 | D13S1 | GMX1 | 179 | 225 | 외부 |  | 21 | 787.5
13089 | A0030_D15P1 | A0030 | D15P1 | GMX1 | 203 | 253 | 외부 |  | 21 | 756
13090 | A0030_D15P1 | A0030 | D15P1 | GMX1 | 203 | 253 | 외부 |  | 21 | 756
13091 | A0030_D15S1 | A0030 | D15S1 | GMX1 | 203 | 253 | 외부 |  | 21 | 756
13092 | A0030_D15S1 | A0030 | D15S1 | GMX1 | 203 | 253 | 외부 |  | 21 | 756
13093 | A0030_D17P3 | A0030 | D17P3 | LL32 | 242 | 263 | 외부 |  | 20 | 1080
13094 | A0030_D17P3 | A0030 | D17P3 | LL32 | 242 | 263 | 외부 |  | 20 | 1080
13095 | A0030_D24P3 | A0030 | D24P3 | LL32 | 248 | 268 | 외부 |  | 19.5 | 819
13096 | A0030_D24P3 | A0030 | D24P3 | LL32 | 248 | 268 | 외부 |  | 19.5 | 819
13097 | A0030_E111A | A0030 | E111A | C12 | 115 | 116 | 판넬조립2부 |  | 0 | 0
13098 | A0030_E11A0 | A0030 | E11A0 | CC21 | 112 | 144 | 대조립3부 |  | 14.5 | 275.5
13099 | A0030_E12A0 | A0030 | E12A0 | CC21 | 109 | 143 | 대조립3부 |  | 11 | 159.5
13100 | A0030_E213P | A0030 | E213P | C12 | 143 | 144 | 판넬조립2부 |  | 8 | 116
13101 | A0030_E213S | A0030 | E213S | C12 | 143 | 144 | 판넬조립2부 |  | 8 | 116
13102 | A0030_E21P0 | A0030 | E21P0 | C11 | 156 | 172 | 대조립3부 |  | 7.5 | 120
13103 | A0030_E21P0 | A0030 | E21P0 | C11 | 156 | 172 | 대조립3부 |  | 7.5 | 120
13104 | A0030_E21P0 | A0030 | E21P0 | C11 | 156 | 172 | 대조립3부 |  | 7.5 | 120
13105 | A0030_E21P0 | A0030 | E21P0 | C11 | 156 | 172 | 대조립3부 |  | 7.5 | 120
13106 | A0030_E21P0 | A0030 | E21P0 | C11 | 156 | 172 | 대조립3부 |  | 7.5 | 120
13107 | A0030_E21P0 | A0030 | E21P0 | C11 | 156 | 172 | 대조립3부 |  | 7.5 | 120
13108 | A0030_E21S0 | A0030 | E21S0 | C11 | 156 | 172 | 대조립3부 |  | 7.5 | 120
13109 | A0030_E21S0 | A0030 | E21S0 | C11 | 156 | 172 | 대조립3부 |  | 7.5 | 120
13110 | A0030_E21S0 | A0030 | E21S0 | C11 | 156 | 172 | 대조립3부 |  | 7.5 | 120
13111 | A0030_E21S0 | A0030 | E21S0 | C11 | 156 | 172 | 대조립3부 |  | 7.5 | 120
13112 | A0030_E21S0 | A0030 | E21S0 | C11 | 156 | 172 | 대조립3부 |  | 7.5 | 120
13113 | A0030_E21S0 | A0030 | E21S0 | C11 | 156 | 172 | 대조립3부 |  | 7.5 | 120
13114 | A0030_E22P0 | A0030 | E22P0 | C11 | 130 | 142 | 대조립3부 |  | 5.5 | 85.25
13115 | A0030_E22P0 | A0030 | E22P0 | C11 | 130 | 142 | 대조립3부 |  | 5.5 | 85.25
13116 | A0030_E22P0 | A0030 | E22P0 | C11 | 130 | 142 | 대조립3부 |  | 5.5 | 85.25
13117 | A0030_E22S0 | A0030 | E22S0 | C11 | 130 | 142 | 대조립3부 |  | 5.5 | 85.25
13118 | A0030_E22S0 | A0030 | E22S0 | C11 | 130 | 142 | 대조립3부 |  | 5.5 | 85.25
13119 | A0030_E22S0 | A0030 | E22S0 | C11 | 130 | 142 | 대조립3부 |  | 5.5 | 85.25
13120 | A0030_E31P0 | A0030 | E31P0 | C11 | 102 | 142 | 외부 |  | 23 | 529
13121 | A0030_E31P0 | A0030 | E31P0 | C11 | 102 | 142 | 외부 |  | 23 | 529
13122 | A0030_E31P0 | A0030 | E31P0 | C11 | 102 | 142 | 외부 |  | 23 | 529
13123 | A0030_E31S0 | A0030 | E31S0 | C11 | 102 | 142 | 외부 |  | 23 | 529
13124 | A0030_E31S0 | A0030 | E31S0 | C11 | 102 | 142 | 외부 |  | 23 | 529
13125 | A0030_E31S0 | A0030 | E31S0 | C11 | 102 | 142 | 외부 |  | 23 | 529
13126 | A0030_E32P0 | A0030 | E32P0 | C11 | 105 | 143 | 외부 |  | 19 | 380
13127 | A0030_E32P0 | A0030 | E32P0 | C11 | 105 | 143 | 외부 |  | 19 | 380
13128 | A0030_E32P0 | A0030 | E32P0 | C11 | 105 | 143 | 외부 |  | 19 | 380
13129 | A0030_E32S0 | A0030 | E32S0 | C11 | 105 | 143 | 외부 |  | 16.5 | 330
13130 | A0030_E32S0 | A0030 | E32S0 | C11 | 105 | 143 | 외부 |  | 16.5 | 330
13131 | A0030_E32S0 | A0030 | E32S0 | C11 | 105 | 143 | 외부 |  | 16.5 | 330
13132 | A0030_E41P0 | A0030 | E41P0 | CF21 | 106 | 165 | 외부 |  | 12.5 | 287.5
13133 | A0030_E41P0 | A0030 | E41P0 | CF21 | 106 | 165 | 외부 |  | 12.5 | 287.5
13134 | A0030_E41S0 | A0030 | E41S0 | CF21 | 106 | 165 | 외부 |  | 12.5 | 287.5
13135 | A0030_E41S0 | A0030 | E41S0 | CF21 | 106 | 165 | 외부 |  | 12.5 | 287.5
13136 | A0030_E42P0 | A0030 | E42P0 | CH32 | 108 | 184 | 외부 |  | 15 | 285
13137 | A0030_E42S0 | A0030 | E42S0 | CH32 | 108 | 184 | 외부 |  | 15 | 285
13138 | A0030_E43P0 | A0030 | E43P0 | C11 | 129 | 172 | 외부 |  | 20 | 480
13139 | A0030_E43P0 | A0030 | E43P0 | C11 | 129 | 172 | 외부 |  | 20 | 480
13140 | A0030_E43P0 | A0030 | E43P0 | C11 | 129 | 172 | 외부 |  | 20 | 480
13141 | A0030_E43S0 | A0030 | E43S0 | C11 | 129 | 172 | 외부 |  | 20 | 490
13142 | A0030_E43S0 | A0030 | E43S0 | C11 | 129 | 172 | 외부 |  | 20 | 490
13143 | A0030_E43S0 | A0030 | E43S0 | C11 | 129 | 172 | 외부 |  | 20 | 490
13144 | A0030_E51P0 | A0030 | E51P0 | C11 | 168 | 207 | 외부 |  | 13.5 | 222.75
13145 | A0030_E51P1 | A0030 | E51P1 | G41 | 218 | 227 | 선행의장부 |  | 16.5 | 445.5
13146 | A0030_E51P1 | A0030 | E51P1 | G41 | 218 | 227 | 선행의장부 |  | 16.5 | 445.5
13147 | A0030_E51S0 | A0030 | E51S0 | C11 | 168 | 207 | 외부 |  | 13.5 | 222.75
13148 | A0030_E52P0 | A0030 | E52P0 | C11 | 170 | 205 | 외부 |  | 17 | 408
13149 | A0030_E52P0 | A0030 | E52P0 | C11 | 170 | 205 | 외부 |  | 17 | 408
13150 | A0030_E52P0 | A0030 | E52P0 | C11 | 170 | 205 | 외부 |  | 17 | 408
13151 | A0030_E52P0 | A0030 | E52P0 | C11 | 170 | 205 | 외부 |  | 17 | 408
13152 | A0030_E52P0 | A0030 | E52P0 | C11 | 170 | 205 | 외부 |  | 17 | 408
13153 | A0030_E52P0 | A0030 | E52P0 | C11 | 170 | 205 | 외부 |  | 17 | 408
13154 | A0030_E52S0 | A0030 | E52S0 | C11 | 170 | 205 | 외부 |  | 17 | 408
13155 | A0030_E52S0 | A0030 | E52S0 | C11 | 170 | 205 | 외부 |  | 17 | 408
13156 | A0030_E52S0 | A0030 | E52S0 | C11 | 170 | 205 | 외부 |  | 17 | 408
13157 | A0030_E61P0 | A0030 | E61P0 | C11 | 176 | 190 | 대조립3부 |  | 13.5 | 222.75
13158 | A0030_E61P1 | A0030 | E61P1 | G41 | 213 | 224 | 선행의장부 |  | 16.5 | 445.5
13159 | A0030_E61P1 | A0030 | E61P1 | G41 | 213 | 224 | 선행의장부 |  | 16.5 | 445.5
13160 | A0030_E61S0 | A0030 | E61S0 | C11 | 176 | 190 | 대조립3부 |  | 13.5 | 222.75
13161 | A0030_E623P | A0030 | E623P | C12 | 196 | 197 | 판넬조립2부 |  | 10 | 155
13162 | A0030_E623S | A0030 | E623S | C12 | 196 | 197 | 판넬조립2부 |  | 10 | 165
13163 | A0030_E624P | A0030 | E624P | C12 | 185 | 190 | 판넬조립2부 |  | 4 | 66
13164 | A0030_E627P | A0030 | E627P | C12 | 184 | 185 | 판넬조립2부 |  | 10 | 170
13165 | A0030_E627S | A0030 | E627S | C12 | 184 | 185 | 판넬조립2부 |  | 10 | 170
13166 | A0030_E62P0 | A0030 | E62P0 | C11 | 206 | 219 | 대조립3부 |  | 14.5 | 239.25
13167 | A0030_E62P0 | A0030 | E62P0 | C11 | 206 | 219 | 대조립3부 |  | 14.5 | 239.25
13168 | A0030_E62P0 | A0030 | E62P0 | C11 | 206 | 219 | 대조립3부 |  | 14.5 | 239.25
13169 | A0030_E62S0 | A0030 | E62S0 | C11 | 206 | 219 | 대조립3부 |  | 14.5 | 246.5
13170 | A0030_E62S0 | A0030 | E62S0 | C11 | 206 | 219 | 대조립3부 |  | 14.5 | 246.5
13171 | A0030_E62S0 | A0030 | E62S0 | C11 | 206 | 219 | 대조립3부 |  | 14.5 | 246.5
13172 | A0030_E63P0 | A0030 | E63P0 | C11 | 235 | 248 | 대조립3부 |  | 1.5 | 3
13173 | A0030_E63P0 | A0030 | E63P0 | C11 | 235 | 248 | 대조립3부 |  | 1.5 | 3
13174 | A0030_E63P0 | A0030 | E63P0 | C11 | 235 | 248 | 대조립3부 |  | 1.5 | 3
13175 | A0030_E63P0 | A0030 | E63P0 | C11 | 235 | 248 | 대조립3부 |  | 1.5 | 3
13176 | A0030_E63P0 | A0030 | E63P0 | C11 | 235 | 248 | 대조립3부 |  | 1.5 | 3
13177 | A0030_E63S0 | A0030 | E63S0 | C11 | 235 | 248 | 대조립3부 |  | 1.5 | 3
13178 | A0030_E63S0 | A0030 | E63S0 | C11 | 235 | 248 | 대조립3부 |  | 1.5 | 3
13179 | A0030_E63S0 | A0030 | E63S0 | C11 | 235 | 248 | 대조립3부 |  | 1.5 | 3
13180 | A0030_E63S0 | A0030 | E63S0 | C11 | 235 | 248 | 대조립3부 |  | 1.5 | 3
13181 | A0030_E63S0 | A0030 | E63S0 | C11 | 235 | 248 | 대조립3부 |  | 1.5 | 3
13182 | A0030_E813P | A0030 | E813P | C12 | 88 | 88 | 판넬조립2부 |  | 14.5 | 311.75
13183 | A0030_E813S | A0030 | E813S | C12 | 88 | 88 | 판넬조립2부 |  | 14.5 | 311.75
13184 | A0030_E81P0 | A0030 | E81P0 | C11 | 101 | 129 | 대조립3부 |  | 16 | 344
13185 | A0030_E81P0 | A0030 | E81P0 | C11 | 101 | 129 | 대조립3부 |  | 16 | 344
13186 | A0030_E81P1 | A0030 | E81P1 | G41 | 135 | 155 | 선행의장부 |  | 21.5 | 688
13187 | A0030_E81P1 | A0030 | E81P1 | G41 | 135 | 155 | 선행의장부 |  | 21.5 | 688
13188 | A0030_E81S0 | A0030 | E81S0 | C11 | 101 | 129 | 대조립3부 |  | 16 | 344
13189 | A0030_E81S0 | A0030 | E81S0 | C11 | 101 | 129 | 대조립3부 |  | 16 | 344
13190 | A0030_E82P0 | A0030 | E82P0 | C11 | 122 | 140 | 대조립3부 |  | 16 | 272
13191 | A0030_E82P1 | A0030 | E82P1 | G41 | 144 | 165 | 선행의장부 |  | 16 | 552
13192 | A0030_E82P1 | A0030 | E82P1 | G41 | 144 | 165 | 선행의장부 |  | 16 | 552
13193 | A0030_E82S0 | A0030 | E82S0 | C11 | 122 | 140 | 대조립3부 |  | 16 | 272
13194 | A0030_E91A0 | A0030 | E91A0 | C11 | 169 | 179 | 대조립3부 |  | 11.5 | 230
13195 | A0030_E91A0 | A0030 | E91A0 | C11 | 169 | 179 | 대조립3부 |  | 11.5 | 230
13196 | A0030_E91A0 | A0030 | E91A0 | C11 | 169 | 179 | 대조립3부 |  | 11.5 | 230
13197 | A0030_E91A0 | A0030 | E91A0 | C11 | 169 | 179 | 대조립3부 |  | 11.5 | 230
13198 | A0030_E91A0 | A0030 | E91A0 | C11 | 169 | 179 | 대조립3부 |  | 11.5 | 230
13199 | A0030_E91A0 | A0030 | E91A0 | C11 | 169 | 179 | 대조립3부 |  | 11.5 | 230
13200 | A0030_F11P1 | A0030 | F11P1 | G41 | 238 | 248 | 건조3부 |  | 20 | 660
13201 | A0030_F11P1 | A0030 | F11P1 | G41 | 238 | 248 | 건조3부 |  | 20 | 660
13202 | A0030_F11P1 | A0030 | F11P1 | G41 | 238 | 248 | 건조3부 |  | 20 | 660
13203 | A0030_F41P0 | A0030 | F41P0 | CF21 | 193 | 235 | 외부 |  | 16 | 320
13204 | A0030_F41P0 | A0030 | F41P0 | CF21 | 193 | 235 | 외부 |  | 16 | 320
13205 | A0030_F41S0 | A0030 | F41S0 | CF21 | 193 | 235 | 외부 |  | 16 | 320
13206 | A0030_F41S0 | A0030 | F41S0 | CF21 | 193 | 235 | 외부 |  | 16 | 320
13207 | A0030_F42A0 | A0030 | F42A0 | C11 | 196 | 238 | 외부 |  | 6 | 123
13208 | A0030_F42A0 | A0030 | F42A0 | C11 | 196 | 238 | 외부 |  | 6 | 123
13209 | A0030_F71P0 | A0030 | F71P0 | C11 | 218 | 235 | 외부 |  | 2.5 | 17.5
13210 | A0030_F71S0 | A0030 | F71S0 | C11 | 218 | 235 | 외부 |  | 2.5 | 17.5
13211 | A0030_F72P0 | A0030 | F72P0 | C11 | 218 | 235 | 외부 |  | 2.5 | 17.5
13212 | A0030_F72S0 | A0030 | F72S0 | C11 | 218 | 235 | 외부 |  | 2.5 | 17.5
13213 | A0030_F73C0 | A0030 | F73C0 | C11 | 218 | 235 | 외부 |  | 2.5 | 15
13214 | A0030_G11P0 | A0030 | G11P0 | F21 | 275 | 280 | 선행의장부 |  | 5 | 30
13215 | A0030_G11P0 | A0030 | G11P0 | F21 | 275 | 280 | 선행의장부 |  | 5 | 30
13216 | A0030_G11P0 | A0030 | G11P0 | F21 | 275 | 280 | 선행의장부 |  | 5 | 30
13217 | A0030_G11S0 | A0030 | G11S0 | F21 | 275 | 280 | 선행의장부 |  | 5 | 30
13218 | A0030_G11S0 | A0030 | G11S0 | F21 | 275 | 280 | 선행의장부 |  | 5 | 30
13219 | A0030_G11S0 | A0030 | G11S0 | F21 | 275 | 280 | 선행의장부 |  | 5 | 30
13220 | A0030_H11P3 | A0030 | H11P3 | LL64 | 192 | 280 | 외부 |  | 19 | 1140
13221 | A0030_H11P3 | A0030 | H11P3 | LL64 | 192 | 280 | 외부 |  | 19 | 1140
13222 | A0030_L11P0 | A0030 | L11P0 | C11 | 184 | 193 | 판넬조립2부 |  | 7.5 | 150
13223 | A0030_L11S0 | A0030 | L11S0 | C11 | 184 | 193 | 판넬조립2부 |  | 7.5 | 150
13224 | A0030_L13P1 | A0030 | L13P1 | G41 | 212 | 221 | 선행의장부 |  | 20 | 750
13225 | A0030_L13P1 | A0030 | L13P1 | G41 | 212 | 221 | 선행의장부 |  | 20 | 750
13226 | A0030_L13S1 | A0030 | L13S1 | G41 | 212 | 221 | 선행의장부 |  | 20 | 750
13227 | A0030_L13S1 | A0030 | L13S1 | G41 | 212 | 221 | 선행의장부 |  | 20 | 750
13228 | A0030_L15P1 | A0030 | L15P1 | G41 | 260 | 269 | 선행의장부 |  | 20 | 800
13229 | A0030_L15P1 | A0030 | L15P1 | G41 | 260 | 269 | 선행의장부 |  | 20 | 800
13230 | A0030_L15S1 | A0030 | L15S1 | G41 | 260 | 269 | 선행의장부 |  | 20 | 800
13231 | A0030_L15S1 | A0030 | L15S1 | G41 | 260 | 269 | 선행의장부 |  | 20 | 800
13232 | A0030_L17P1 | A0030 | L17P1 | G41 | 248 | 260 | 선행의장부 |  | 20 | 800
13233 | A0030_L17P1 | A0030 | L17P1 | G41 | 248 | 260 | 선행의장부 |  | 20 | 800
13234 | A0030_L17S1 | A0030 | L17S1 | G41 | 248 | 260 | 선행의장부 |  | 20 | 800
13235 | A0030_L17S1 | A0030 | L17S1 | G41 | 248 | 260 | 선행의장부 |  | 20 | 800
13236 | A0030_L19P1 | A0030 | L19P1 | G41 | 249 | 261 | 선행의장부 |  | 20 | 800
13237 | A0030_L19P1 | A0030 | L19P1 | G41 | 249 | 261 | 선행의장부 |  | 20 | 800
13238 | A0030_L19S1 | A0030 | L19S1 | G41 | 249 | 261 | 선행의장부 |  | 20 | 800
13239 | A0030_L19S1 | A0030 | L19S1 | G41 | 249 | 261 | 선행의장부 |  | 20 | 800
13240 | A0030_L21P1 | A0030 | L21P1 | G41 | 261 | 270 | 선행의장부 |  | 20 | 750
13241 | A0030_L21P1 | A0030 | L21P1 | G41 | 261 | 270 | 선행의장부 |  | 20 | 750
13242 | A0030_L21S1 | A0030 | L21S1 | G41 | 261 | 270 | 선행의장부 |  | 20 | 750
13243 | A0030_L21S1 | A0030 | L21S1 | G41 | 261 | 270 | 선행의장부 |  | 20 | 750
13244 | A0030_L23P1 | A0030 | L23P1 | G41 | 263 | 274 | 외부 |  | 20 | 660
13245 | A0030_L23P1 | A0030 | L23P1 | G41 | 263 | 274 | 외부 |  | 20 | 660
13246 | A0030_L23S1 | A0030 | L23S1 | G41 | 263 | 274 | 외부 |  | 20 | 660
13247 | A0030_L23S1 | A0030 | L23S1 | G41 | 263 | 274 | 외부 |  | 20 | 660
13248 | A0030_M31A3 | A0030 | M31A3 | L41 | 200 | 281 | 외부 |  | 17 | 484.5
13249 | A0030_M31A3 | A0030 | M31A3 | L41 | 200 | 281 | 외부 |  | 17 | 484.5
13250 | A0030_N843P | A0030 | N843P | C12 | 212 | 213 | 판넬조립2부 |  | 14 | 231
13251 | A0030_N843S | A0030 | N843S | C12 | 212 | 213 | 판넬조립2부 |  | 14 | 231
13252 | A0030_S11P0 | A0030 | S11P0 | C11 | 170 | 182 | 대조립3부 |  | 10 | 160
13253 | A0030_S11P0 | A0030 | S11P0 | C11 | 170 | 182 | 대조립3부 |  | 10 | 160
13254 | A0030_S11P0 | A0030 | S11P0 | C11 | 170 | 182 | 대조립3부 |  | 10 | 160
13255 | A0030_S11S0 | A0030 | S11S0 | C11 | 170 | 182 | 대조립3부 |  | 10 | 160
13256 | A0030_S11S0 | A0030 | S11S0 | C11 | 170 | 182 | 대조립3부 |  | 10 | 160
13257 | A0030_S11S0 | A0030 | S11S0 | C11 | 170 | 182 | 대조립3부 |  | 10 | 160
13258 | A0030_S12P0 | A0030 | S12P0 | C11 | 175 | 185 | 대조립3부 |  | 13.5 | 243
13259 | A0030_S12P0 | A0030 | S12P0 | C11 | 175 | 185 | 대조립3부 |  | 13.5 | 243
13260 | A0030_S12P0 | A0030 | S12P0 | C11 | 175 | 185 | 대조립3부 |  | 13.5 | 243
13261 | A0030_S12S0 | A0030 | S12S0 | C11 | 175 | 185 | 대조립3부 |  | 13.5 | 243
13262 | A0030_S12S0 | A0030 | S12S0 | C11 | 175 | 185 | 대조립3부 |  | 13.5 | 243
13263 | A0030_S12S0 | A0030 | S12S0 | C11 | 175 | 185 | 대조립3부 |  | 13.5 | 243
13264 | A0030_S13P0 | A0030 | S13P0 | C11 | 158 | 176 | 대조립3부 |  | 17.5 | 376.25
13265 | A0030_S13P1 | A0030 | S13P1 | G41 | 192 | 203 | 선행의장부 |  | 21.5 | 806.25
13266 | A0030_S13P1 | A0030 | S13P1 | G41 | 192 | 203 | 선행의장부 |  | 21.5 | 806.25
13267 | A0030_S13P1 | A0030 | S13P1 | G41 | 192 | 203 | 선행의장부 |  | 21.5 | 806.25
13268 | A0030_S13P1 | A0030 | S13P1 | G41 | 192 | 203 | 선행의장부 |  | 21.5 | 806.25
13269 | A0030_S13P1 | A0030 | S13P1 | G41 | 192 | 203 | 선행의장부 |  | 21.5 | 806.25
13270 | A0030_S13S0 | A0030 | S13S0 | C11 | 158 | 176 | 대조립3부 |  | 17.5 | 376.25
13271 | A0030_S13S1 | A0030 | S13S1 | G41 | 192 | 203 | 선행의장부 |  | 21.5 | 806.25
13272 | A0030_S13S1 | A0030 | S13S1 | G41 | 192 | 203 | 선행의장부 |  | 21.5 | 806.25
13273 | A0030_S13S1 | A0030 | S13S1 | G41 | 192 | 203 | 선행의장부 |  | 21.5 | 806.25
13274 | A0030_S13S1 | A0030 | S13S1 | G41 | 192 | 203 | 선행의장부 |  | 21.5 | 806.25
13275 | A0030_S13S1 | A0030 | S13S1 | G41 | 192 | 203 | 선행의장부 |  | 21.5 | 806.25
13276 | A0030_S15P1 | A0030 | S15P1 | G41 | 219 | 228 | 선행의장부 |  | 21 | 840
13277 | A0030_S15P1 | A0030 | S15P1 | G41 | 219 | 228 | 선행의장부 |  | 21 | 840
13278 | A0030_S15P1 | A0030 | S15P1 | G41 | 219 | 228 | 선행의장부 |  | 21 | 840
13279 | A0030_S15P1 | A0030 | S15P1 | G41 | 219 | 228 | 선행의장부 |  | 21 | 840
13280 | A0030_S15P1 | A0030 | S15P1 | G41 | 219 | 228 | 선행의장부 |  | 21 | 840
13281 | A0030_S15S1 | A0030 | S15S1 | G41 | 219 | 228 | 선행의장부 |  | 21 | 840
13282 | A0030_S15S1 | A0030 | S15S1 | G41 | 219 | 228 | 선행의장부 |  | 21 | 840
13283 | A0030_S15S1 | A0030 | S15S1 | G41 | 219 | 228 | 선행의장부 |  | 21 | 840
13284 | A0030_S15S1 | A0030 | S15S1 | G41 | 219 | 228 | 선행의장부 |  | 21 | 840
13285 | A0030_S15S1 | A0030 | S15S1 | G41 | 219 | 228 | 선행의장부 |  | 21 | 840
13286 | A0030_S17P1 | A0030 | S17P1 | G41 | 233 | 242 | 선행의장부 |  | 21 | 840
13287 | A0030_S17P1 | A0030 | S17P1 | G41 | 233 | 242 | 선행의장부 |  | 21 | 840
13288 | A0030_S17P1 | A0030 | S17P1 | G41 | 233 | 242 | 선행의장부 |  | 21 | 840
13289 | A0030_S17P1 | A0030 | S17P1 | G41 | 233 | 242 | 선행의장부 |  | 21 | 840
13290 | A0030_S17P1 | A0030 | S17P1 | G41 | 233 | 242 | 선행의장부 |  | 21 | 840
13291 | A0030_S17S1 | A0030 | S17S1 | G41 | 233 | 242 | 선행의장부 |  | 21 | 840
13292 | A0030_S17S1 | A0030 | S17S1 | G41 | 233 | 242 | 선행의장부 |  | 21 | 840
13293 | A0030_S17S1 | A0030 | S17S1 | G41 | 233 | 242 | 선행의장부 |  | 21 | 840
13294 | A0030_S17S1 | A0030 | S17S1 | G41 | 233 | 242 | 선행의장부 |  | 21 | 840
13295 | A0030_S17S1 | A0030 | S17S1 | G41 | 233 | 242 | 선행의장부 |  | 21 | 840
13296 | A0030_S193P | A0030 | S193P | C12 | 193 | 193 | 판넬조립2부 |  | 20 | 420
13297 | A0030_S193S | A0030 | S193S | C12 | 193 | 193 | 판넬조립2부 |  | 20 | 420
13298 | A0030_S19P0 | A0030 | S19P0 | C11 | 205 | 217 | 대조립3부 |  | 20 | 420
13299 | A0030_S19P1 | A0030 | S19P1 | G41 | 228 | 239 | 선행의장부 |  | 21 | 840
13300 | A0030_S19P1 | A0030 | S19P1 | G41 | 228 | 239 | 선행의장부 |  | 21 | 840
13301 | A0030_S19P1 | A0030 | S19P1 | G41 | 228 | 239 | 선행의장부 |  | 21 | 840
13302 | A0030_S19P1 | A0030 | S19P1 | G41 | 228 | 239 | 선행의장부 |  | 21 | 840
13303 | A0030_S19P1 | A0030 | S19P1 | G41 | 228 | 239 | 선행의장부 |  | 21 | 840
13304 | A0030_S19S0 | A0030 | S19S0 | C11 | 205 | 217 | 대조립3부 |  | 20 | 420
13305 | A0030_S19S1 | A0030 | S19S1 | G41 | 228 | 239 | 선행의장부 |  | 21 | 840
13306 | A0030_S19S1 | A0030 | S19S1 | G41 | 228 | 239 | 선행의장부 |  | 21 | 840
13307 | A0030_S19S1 | A0030 | S19S1 | G41 | 228 | 239 | 선행의장부 |  | 21 | 840
13308 | A0030_S19S1 | A0030 | S19S1 | G41 | 228 | 239 | 선행의장부 |  | 21 | 840
13309 | A0030_S19S1 | A0030 | S19S1 | G41 | 228 | 239 | 선행의장부 |  | 21 | 840
13310 | A0030_S203P | A0030 | S203P | C12 | 196 | 196 | 판넬조립2부 |  | 8 | 160
13311 | A0030_S203S | A0030 | S203S | C12 | 196 | 196 | 판넬조립2부 |  | 8 | 160
13312 | A0030_S20P0 | A0030 | S20P0 | C11 | 206 | 218 | 대조립3부 |  | 20 | 420
13313 | A0030_S20S0 | A0030 | S20S0 | C11 | 206 | 218 | 대조립3부 |  | 20 | 420
13314 | A0030_S21P0 | A0030 | S21P0 | C11 | 219 | 231 | 대조립1부 |  | 20 | 420
13315 | A0030_S21P0 | A0030 | S21P0 | C11 | 219 | 231 | 대조립1부 |  | 20 | 420
13316 | A0030_S21P0 | A0030 | S21P0 | C11 | 219 | 231 | 대조립1부 |  | 20 | 420
13317 | A0030_S21S0 | A0030 | S21S0 | C11 | 219 | 231 | 대조립1부 |  | 20 | 420
13318 | A0030_S21S0 | A0030 | S21S0 | C11 | 219 | 231 | 대조립1부 |  | 20 | 420
13319 | A0030_S21S0 | A0030 | S21S0 | C11 | 219 | 231 | 대조립1부 |  | 20 | 420
13320 | A0030_S22P0 | A0030 | S22P0 | C11 | 221 | 233 | 대조립1부 |  | 18 | 387
13321 | A0030_S22P0 | A0030 | S22P0 | C11 | 221 | 233 | 대조립1부 |  | 18 | 387
13322 | A0030_S22P0 | A0030 | S22P0 | C11 | 221 | 233 | 대조립1부 |  | 18 | 387
13323 | A0030_S22S0 | A0030 | S22S0 | C11 | 221 | 233 | 대조립1부 |  | 18 | 387
13324 | A0030_S22S0 | A0030 | S22S0 | C11 | 221 | 233 | 대조립1부 |  | 18 | 387
13325 | A0030_S22S0 | A0030 | S22S0 | C11 | 221 | 233 | 대조립1부 |  | 18 | 387
13326 | A0030_S23P0 | A0030 | S23P0 | C11 | 224 | 234 | 대조립3부 |  | 17 | 365.5
13327 | A0030_S23P0 | A0030 | S23P0 | C11 | 224 | 234 | 대조립3부 |  | 17 | 365.5
13328 | A0030_S23P0 | A0030 | S23P0 | C11 | 224 | 234 | 대조립3부 |  | 17 | 365.5
13329 | A0030_S23S0 | A0030 | S23S0 | C11 | 224 | 234 | 대조립3부 |  | 17 | 365.5
13330 | A0030_S23S0 | A0030 | S23S0 | C11 | 224 | 234 | 대조립3부 |  | 17 | 365.5
13331 | A0030_S23S0 | A0030 | S23S0 | C11 | 224 | 234 | 대조립3부 |  | 17 | 365.5
13332 | A0030_S24P0 | A0030 | S24P0 | C11 | 226 | 235 | 대조립3부 |  | 6.5 | 107.25
13333 | A0030_S24P0 | A0030 | S24P0 | C11 | 226 | 235 | 대조립3부 |  | 6.5 | 107.25
13334 | A0030_S24P0 | A0030 | S24P0 | C11 | 226 | 235 | 대조립3부 |  | 6.5 | 107.25
13335 | A0030_S24S0 | A0030 | S24S0 | C11 | 226 | 235 | 대조립3부 |  | 6.5 | 107.25
13336 | A0030_S24S0 | A0030 | S24S0 | C11 | 226 | 235 | 대조립3부 |  | 6.5 | 107.25
13337 | A0030_S24S0 | A0030 | S24S0 | C11 | 226 | 235 | 대조립3부 |  | 6.5 | 107.25
13338 | A0030_T11C0 | A0030 | T11C0 | C11 | 218 | 226 | 판넬조립2부 |  | 8 | 144
13339 | A0030_T11C0 | A0030 | T11C0 | C11 | 218 | 226 | 판넬조립2부 |  | 8 | 144
13340 | A0030_T11C0 | A0030 | T11C0 | C11 | 218 | 226 | 판넬조립2부 |  | 8 | 144
13341 | A0030_T12C0 | A0030 | T12C0 | C11 | 261 | 269 | 판넬조립2부 |  | 8 | 144
13342 | A0030_T12C0 | A0030 | T12C0 | C11 | 261 | 269 | 판넬조립2부 |  | 8 | 144
13343 | A0030_T12C0 | A0030 | T12C0 | C11 | 261 | 269 | 판넬조립2부 |  | 8 | 144
13344 | A0030_T13C0 | A0030 | T13C0 | C11 | 263 | 273 | 판넬조립2부 |  | 8 | 144
13345 | A0030_T13C0 | A0030 | T13C0 | C11 | 263 | 273 | 판넬조립2부 |  | 8 | 144
13346 | A0030_T14C0 | A0030 | T14C0 | C11 | 266 | 274 | 판넬조립2부 |  | 8 | 144
13347 | A0030_T14C0 | A0030 | T14C0 | C11 | 266 | 274 | 판넬조립2부 |  | 8 | 144
13348 | A0030_T21P0 | A0030 | T21P0 | C11 | 204 | 212 | 판넬조립2부 |  | 15.6 | 312
13349 | A0030_T21P0 | A0030 | T21P0 | C11 | 204 | 212 | 판넬조립2부 |  | 15.6 | 312
13350 | A0030_T21P0 | A0030 | T21P0 | C11 | 204 | 212 | 판넬조립2부 |  | 15.6 | 312
13351 | A0030_T21S0 | A0030 | T21S0 | C11 | 204 | 212 | 판넬조립2부 |  | 16 | 320
13352 | A0030_T21S0 | A0030 | T21S0 | C11 | 204 | 212 | 판넬조립2부 |  | 16 | 320
13353 | A0030_T21S0 | A0030 | T21S0 | C11 | 204 | 212 | 판넬조립2부 |  | 16 | 320
13354 | A0030_T22P0 | A0030 | T22P0 | C11 | 255 | 263 | 판넬조립2부 |  | 11.5 | 230
13355 | A0030_T22P0 | A0030 | T22P0 | C11 | 255 | 263 | 판넬조립2부 |  | 11.5 | 230
13356 | A0030_T22P0 | A0030 | T22P0 | C11 | 255 | 263 | 판넬조립2부 |  | 11.5 | 230
13357 | A0030_T22S0 | A0030 | T22S0 | C11 | 255 | 263 | 판넬조립2부 |  | 11.5 | 230
13358 | A0030_T22S0 | A0030 | T22S0 | C11 | 255 | 263 | 판넬조립2부 |  | 11.5 | 230
13359 | A0030_T22S0 | A0030 | T22S0 | C11 | 255 | 263 | 판넬조립2부 |  | 11.5 | 230
13360 | A0030_T23P0 | A0030 | T23P0 | C11 | 259 | 267 | 판넬조립2부 |  | 11.5 | 230
13361 | A0030_T23P0 | A0030 | T23P0 | C11 | 259 | 267 | 판넬조립2부 |  | 11.5 | 230
13362 | A0030_T23P0 | A0030 | T23P0 | C11 | 259 | 267 | 판넬조립2부 |  | 11.5 | 230
13363 | A0030_T23S0 | A0030 | T23S0 | C11 | 259 | 267 | 판넬조립2부 |  | 11.5 | 230
13364 | A0030_T23S0 | A0030 | T23S0 | C11 | 259 | 267 | 판넬조립2부 |  | 11.5 | 230
13365 | A0030_T23S0 | A0030 | T23S0 | C11 | 259 | 267 | 판넬조립2부 |  | 11.5 | 230
13366 | A0030_T61P0 | A0030 | T61P0 | C11 | 190 | 198 | 판넬조립2부 |  | 20 | 410
13367 | A0030_T61P0 | A0030 | T61P0 | C11 | 190 | 198 | 판넬조립2부 |  | 20 | 410
13368 | A0030_T61P0 | A0030 | T61P0 | C11 | 190 | 198 | 판넬조립2부 |  | 20 | 410
13369 | A0030_T61P0 | A0030 | T61P0 | C11 | 190 | 198 | 판넬조립2부 |  | 20 | 410
13370 | A0030_T61S0 | A0030 | T61S0 | C11 | 190 | 198 | 판넬조립2부 |  | 20 | 410
13371 | A0030_T61S0 | A0030 | T61S0 | C11 | 190 | 198 | 판넬조립2부 |  | 20 | 410
13372 | A0030_T61S0 | A0030 | T61S0 | C11 | 190 | 198 | 판넬조립2부 |  | 20 | 410
13373 | A0030_T61S0 | A0030 | T61S0 | C11 | 190 | 198 | 판넬조립2부 |  | 20 | 410
13374 | A0031_A11A0 | A0031 | A11A0 | C11 | 70 | 127 | 외부 |  | 3 | 24
13375 | A0031_A41A0 | A0031 | A41A0 | C11 | 67 | 197 | 외부 |  | 0 | 0
13376 | A0031_A41A0 | A0031 | A41A0 | C11 | 67 | 197 | 외부 |  | 0 | 0
13377 | A0031_A41A0 | A0031 | A41A0 | C11 | 67 | 197 | 외부 |  | 0 | 0
13378 | A0031_A65P0 | A0031 | A65P0 | C11 | 172 | 184 | 대조립1부 |  | 2 | 4
13379 | A0031_A65P0 | A0031 | A65P0 | C11 | 172 | 184 | 대조립1부 |  | 2 | 4
13380 | A0031_A65P0 | A0031 | A65P0 | C11 | 172 | 184 | 대조립1부 |  | 2 | 4
13381 | A0031_A65S0 | A0031 | A65S0 | C11 | 172 | 184 | 대조립1부 |  | 2 | 4
13382 | A0031_A65S0 | A0031 | A65S0 | C11 | 172 | 184 | 대조립1부 |  | 2 | 4
13383 | A0031_A65S0 | A0031 | A65S0 | C11 | 172 | 184 | 대조립1부 |  | 2 | 4
13384 | A0031_B113P | A0031 | B113P | C12 | 128 | 128 | 판넬조립1부 |  | 11.5 | 212.75
13385 | A0031_B113S | A0031 | B113S | C12 | 128 | 128 | 판넬조립1부 |  | 11 | 203.5
13386 | A0031_B11A0 | A0031 | B11A0 | C11 | 135 | 148 | 대조립1부 |  | 18.5 | 407
13387 | A0031_B123P | A0031 | B123P | C12 | 87 | 87 | 판넬조립1부 |  | 11.5 | 212.75
13388 | A0031_B123S | A0031 | B123S | C12 | 87 | 87 | 판넬조립1부 |  | 11 | 203.5
13389 | A0031_B12A1 | A0031 | B12A1 | G41 | 113 | 126 | 선행의장부 |  | 22 | 880
13390 | A0031_B133P | A0031 | B133P | C12 | 88 | 88 | 판넬조립1부 |  | 11.5 | 218.5
13391 | A0031_B133S | A0031 | B133S | C12 | 88 | 88 | 판넬조립1부 |  | 11 | 209
13392 | A0031_B14A1 | A0031 | B14A1 | G41 | 109 | 122 | 선행의장부 |  | 22 | 880
13393 | A0031_B163P | A0031 | B163P | C12 | 109 | 109 | 판넬조립1부 |  | 11.5 | 218.5
13394 | A0031_B163S | A0031 | B163S | C12 | 109 | 109 | 판넬조립1부 |  | 11 | 209
13395 | A0031_B16A1 | A0031 | B16A1 | G41 | 135 | 144 | 선행의장부 |  | 22 | 847
13396 | A0031_B173P | A0031 | B173P | C12 | 112 | 112 | 판넬조립2부 |  | 11.5 | 230
13397 | A0031_B173S | A0031 | B173S | C12 | 112 | 112 | 판넬조립2부 |  | 11 | 220
13398 | A0031_B18A1 | A0031 | B18A1 | G41 | 115 | 127 | 선행의장부 |  | 22 | 704
13399 | A0031_D11P0 | A0031 | D11P0 | C11 | 93 | 105 | 판넬조립1부 |  | 16.5 | 313.5
13400 | A0031_D11P1 | A0031 | D11P1 | G41 | 121 | 130 | 건조2부 |  | 16 | 592
13401 | A0031_D11P1 | A0031 | D11P1 | G41 | 121 | 130 | 건조2부 |  | 16 | 592
13402 | A0031_D11S0 | A0031 | D11S0 | C11 | 93 | 105 | 판넬조립1부 |  | 16.5 | 313.5
13403 | A0031_D11S1 | A0031 | D11S1 | G41 | 121 | 130 | 건조2부 |  | 16.5 | 610.5
13404 | A0031_D11S1 | A0031 | D11S1 | G41 | 121 | 130 | 건조2부 |  | 16.5 | 610.5
13405 | A0031_D12P0 | A0031 | D12P0 | C11 | 98 | 108 | 판넬조립1부 |  | 16.5 | 305.25
13406 | A0031_D12S0 | A0031 | D12S0 | C11 | 98 | 108 | 판넬조립1부 |  | 16.5 | 305.25
13407 | A0031_D13P0 | A0031 | D13P0 | C11 | 98 | 108 | 대조립2부 |  | 16.5 | 313.5
13408 | A0031_D13P0 | A0031 | D13P0 | C11 | 98 | 108 | 대조립2부 |  | 16.5 | 313.5
13409 | A0031_D13P0 | A0031 | D13P0 | C11 | 98 | 108 | 대조립2부 |  | 16.5 | 313.5
13410 | A0031_D13S0 | A0031 | D13S0 | C11 | 98 | 108 | 대조립2부 |  | 16.5 | 313.5
13411 | A0031_D13S0 | A0031 | D13S0 | C11 | 98 | 108 | 대조립2부 |  | 16.5 | 313.5
13412 | A0031_D13S0 | A0031 | D13S0 | C11 | 98 | 108 | 대조립2부 |  | 16.5 | 313.5
13413 | A0031_D14P0 | A0031 | D14P0 | C11 | 95 | 107 | 대조립2부 |  | 16.5 | 330
13414 | A0031_D14P1 | A0031 | D14P1 | G41 | 122 | 133 | 건조2부 |  | 16 | 912
13415 | A0031_D14P1 | A0031 | D14P1 | G41 | 122 | 133 | 건조2부 |  | 16 | 912
13416 | A0031_D14S0 | A0031 | D14S0 | C11 | 95 | 107 | 대조립2부 |  | 16.5 | 330
13417 | A0031_D14S1 | A0031 | D14S1 | G41 | 122 | 133 | 건조2부 |  | 16.5 | 940.5
13418 | A0031_D14S1 | A0031 | D14S1 | G41 | 122 | 133 | 건조2부 |  | 16.5 | 940.5
13419 | A0031_D15P0 | A0031 | D15P0 | C11 | 98 | 108 | 대조립3부 |  | 16.5 | 330
13420 | A0031_D15S0 | A0031 | D15S0 | C11 | 98 | 108 | 대조립3부 |  | 16.5 | 330
13421 | A0031_D16P0 | A0031 | D16P0 | C11 | 120 | 130 | 판넬조립1부 |  | 16.5 | 280.5
13422 | A0031_D16P0 | A0031 | D16P0 | C11 | 120 | 130 | 판넬조립1부 |  | 16.5 | 280.5
13423 | A0031_D16P0 | A0031 | D16P0 | C11 | 120 | 130 | 판넬조립1부 |  | 16.5 | 280.5
13424 | A0031_D16S0 | A0031 | D16S0 | C11 | 120 | 130 | 판넬조립1부 |  | 16.5 | 280.5
13425 | A0031_D16S0 | A0031 | D16S0 | C11 | 120 | 130 | 판넬조립1부 |  | 16.5 | 280.5
13426 | A0031_D16S0 | A0031 | D16S0 | C11 | 120 | 130 | 판넬조립1부 |  | 16.5 | 280.5
13427 | A0031_D17P0 | A0031 | D17P0 | C11 | 116 | 129 | 대조립1부 |  | 16.5 | 280.5
13428 | A0031_D17P0 | A0031 | D17P0 | C11 | 116 | 129 | 대조립1부 |  | 16.5 | 280.5
13429 | A0031_D17P0 | A0031 | D17P0 | C11 | 116 | 129 | 대조립1부 |  | 16.5 | 280.5
13430 | A0031_D17S0 | A0031 | D17S0 | C11 | 116 | 129 | 대조립1부 |  | 16.5 | 280.5
13431 | A0031_D17S0 | A0031 | D17S0 | C11 | 116 | 129 | 대조립1부 |  | 16.5 | 280.5
13432 | A0031_D17S0 | A0031 | D17S0 | C11 | 116 | 129 | 대조립1부 |  | 16.5 | 280.5
13433 | A0031_D18P0 | A0031 | D18P0 | C11 | 101 | 112 | 대조립2부 |  | 16.5 | 313.5
13434 | A0031_D18P1 | A0031 | D18P1 | G41 | 126 | 135 | 건조2부 |  | 16 | 608
13435 | A0031_D18P1 | A0031 | D18P1 | G41 | 126 | 135 | 건조2부 |  | 16 | 608
13436 | A0031_D18S0 | A0031 | D18S0 | C11 | 101 | 112 | 대조립2부 |  | 16.5 | 313.5
13437 | A0031_D18S1 | A0031 | D18S1 | G41 | 126 | 135 | 건조2부 |  | 16.5 | 627
13438 | A0031_D18S1 | A0031 | D18S1 | G41 | 126 | 135 | 건조2부 |  | 16.5 | 627
13439 | A0031_D19P0 | A0031 | D19P0 | C11 | 102 | 113 | 대조립2부 |  | 16 | 312
13440 | A0031_D19S0 | A0031 | D19S0 | C11 | 102 | 113 | 대조립2부 |  | 16 | 312
13441 | A0031_E11A0 | A0031 | E11A0 | CC11 | 100 | 127 | 대조립2부 |  | 18 | 396
13442 | A0031_E12A0 | A0031 | E12A0 | CC21 | 101 | 128 | 대조립1부 |  | 6.5 | 58.5
13443 | A0031_E21P0 | A0031 | E21P0 | C11 | 109 | 123 | 대조립1부 |  | 6.5 | 97.5
13444 | A0031_E21P0 | A0031 | E21P0 | C11 | 109 | 123 | 대조립1부 |  | 6.5 | 97.5
13445 | A0031_E21P0 | A0031 | E21P0 | C11 | 109 | 123 | 대조립1부 |  | 6.5 | 97.5
13446 | A0031_E21S0 | A0031 | E21S0 | C11 | 109 | 123 | 대조립1부 |  | 6.5 | 97.5
13447 | A0031_E21S0 | A0031 | E21S0 | C11 | 109 | 123 | 대조립1부 |  | 6.5 | 97.5
13448 | A0031_E21S0 | A0031 | E21S0 | C11 | 109 | 123 | 대조립1부 |  | 6.5 | 97.5
13449 | A0031_E22P0 | A0031 | E22P0 | C11 | 112 | 126 | 대조립1부 |  | 4.5 | 54
13450 | A0031_E22P0 | A0031 | E22P0 | C11 | 112 | 126 | 대조립1부 |  | 4.5 | 54
13451 | A0031_E22P0 | A0031 | E22P0 | C11 | 112 | 126 | 대조립1부 |  | 4.5 | 54
13452 | A0031_E22S0 | A0031 | E22S0 | C11 | 112 | 126 | 대조립1부 |  | 4.5 | 54
13453 | A0031_E22S0 | A0031 | E22S0 | C11 | 112 | 126 | 대조립1부 |  | 4.5 | 54
13454 | A0031_E22S0 | A0031 | E22S0 | C11 | 112 | 126 | 대조립1부 |  | 4.5 | 54
13455 | A0031_E313P | A0031 | E313P | C12 | 91 | 91 | 판넬조립2부 |  | 8.5 | 110.5
13456 | A0031_E313S | A0031 | E313S | C12 | 91 | 91 | 판넬조립2부 |  | 8.5 | 110.5
13457 | A0031_E317P | A0031 | E317P | C12 | 80 | 80 | 판넬조립2부 |  | 4.5 | 74.25
13458 | A0031_E317S | A0031 | E317S | C12 | 80 | 80 | 판넬조립2부 |  | 4.5 | 74.25
13459 | A0031_E31P0 | A0031 | E31P0 | C11 | 98 | 108 | 대조립3부 |  | 16 | 264
13460 | A0031_E31P1 | A0031 | E31P1 | G41 | 120 | 133 | 선행의장부 |  | 16 | 480
13461 | A0031_E31P1 | A0031 | E31P1 | G41 | 120 | 133 | 선행의장부 |  | 16 | 480
13462 | A0031_E31S0 | A0031 | E31S0 | C11 | 98 | 108 | 대조립3부 |  | 16 | 264
13463 | A0031_E31S1 | A0031 | E31S1 | G41 | 120 | 133 | 선행의장부 |  | 16 | 480
13464 | A0031_E31S1 | A0031 | E31S1 | G41 | 120 | 133 | 선행의장부 |  | 16 | 480
13465 | A0031_E32P0 | A0031 | E32P0 | C11 | 100 | 112 | 대조립3부 |  | 12.5 | 168.75
13466 | A0031_E32S0 | A0031 | E32S0 | C11 | 100 | 112 | 대조립3부 |  | 13.5 | 189
13467 | A0031_E41P0 | A0031 | E41P0 | C11 | 86 | 122 | 외부 |  | 16.5 | 280.5
13468 | A0031_E41P1 | A0031 | E41P1 | G41 | 135 | 148 | 선행의장부 |  | 16.5 | 495
13469 | A0031_E41P1 | A0031 | E41P1 | G41 | 135 | 148 | 선행의장부 |  | 16.5 | 495
13470 | A0031_E41S0 | A0031 | E41S0 | C11 | 86 | 122 | 외부 |  | 14.5 | 239.25
13471 | A0031_E41S1 | A0031 | E41S1 | G41 | 135 | 148 | 선행의장부 |  | 16.5 | 495
13472 | A0031_E41S1 | A0031 | E41S1 | G41 | 135 | 148 | 선행의장부 |  | 16.5 | 495
13473 | A0031_E42P0 | A0031 | E42P0 | C11 | 88 | 126 | 외부 |  | 15.5 | 240.25
13474 | A0031_E42S0 | A0031 | E42S0 | C11 | 88 | 126 | 외부 |  | 15.5 | 240.25
13475 | A0031_E51P0 | A0031 | E51P0 | C11 | 100 | 116 | 대조립1부 |  | 17 | 348.5
13476 | A0031_E51P1 | A0031 | E51P1 | G41 | 128 | 143 | 선행의장부 |  | 20.5 | 615
13477 | A0031_E51P1 | A0031 | E51P1 | G41 | 128 | 143 | 선행의장부 |  | 20.5 | 615
13478 | A0031_E51S0 | A0031 | E51S0 | C11 | 100 | 116 | 대조립1부 |  | 12 | 174
13479 | A0031_E51S1 | A0031 | E51S1 | G41 | 128 | 143 | 선행의장부 |  | 12.5 | 375
13480 | A0031_E51S1 | A0031 | E51S1 | G41 | 128 | 143 | 선행의장부 |  | 12.5 | 375
13481 | A0031_E52P0 | A0031 | E52P0 | C11 | 105 | 122 | 대조립2부 |  | 13.5 | 270
13482 | A0031_E52S0 | A0031 | E52S0 | C11 | 105 | 122 | 대조립1부 |  | 11.5 | 178.25
13483 | A0031_F31A0 | A0031 | F31A0 | C11 | 91 | 134 | 외부 |  | 13.5 | 243
13484 | A0031_F71P0 | A0031 | F71P0 | C11 | 120 | 137 | 외부 |  | 3 | 27
13485 | A0031_F71S0 | A0031 | F71S0 | C11 | 120 | 137 | 외부 |  | 3 | 27
13486 | A0031_F72P0 | A0031 | F72P0 | C11 | 120 | 137 | 외부 |  | 3 | 21
13487 | A0031_F72S0 | A0031 | F72S0 | C11 | 120 | 137 | 외부 |  | 3 | 21
13488 | A0031_F73C0 | A0031 | F73C0 | C11 | 120 | 137 | 외부 |  | 2 | 22
13489 | A0031_G12S0 | A0031 | G12S0 | CF21 | 126 | 148 | 대조립2부 |  | 3.5 | 36.75
13490 | A0031_G12S0 | A0031 | G12S0 | CF21 | 126 | 148 | 대조립2부 |  | 3.5 | 36.75
13491 | A0031_G12S0 | A0031 | G12S0 | CF21 | 126 | 148 | 대조립2부 |  | 3.5 | 36.75
13492 | A0031_G12S0 | A0031 | G12S0 | CF21 | 126 | 148 | 대조립2부 |  | 3.5 | 36.75
13493 | A0031_G22A0 | A0031 | G22A0 | C11 | 95 | 106 | 대조립1부 |  | 13 | 266.5
13494 | A0031_G22A0 | A0031 | G22A0 | C11 | 95 | 106 | 대조립1부 |  | 13 | 266.5
13495 | A0031_G22A0 | A0031 | G22A0 | C11 | 95 | 106 | 대조립1부 |  | 13 | 266.5
13496 | A0031_G23A0 | A0031 | G23A0 | C11 | 94 | 105 | 대조립1부 |  | 13 | 266.5
13497 | A0031_G23A0 | A0031 | G23A0 | C11 | 94 | 105 | 대조립1부 |  | 13 | 266.5
13498 | A0031_G23A0 | A0031 | G23A0 | C11 | 94 | 105 | 대조립1부 |  | 13 | 266.5
13499 | A0031_H11P1 | A0031 | H11P1 | GG61 | 98 | 107 | 선행의장부 |  | 17.5 | 542.5
13500 | A0031_H21P1 | A0031 | H21P1 | GG61 | 100 | 107 | 선행의장부 |  | 14.5 | 435
13501 | A0031_H22P1 | A0031 | H22P1 | GG61 | 101 | 108 | 선행의장부 |  | 15 | 435
13502 | A0031_H23P1 | A0031 | H23P1 | GG61 | 99 | 106 | 선행의장부 |  | 19 | 551
13503 | A0031_H24A0 | A0031 | H24A0 | C11 | 94 | 99 | 판넬조립1부 |  | 15 | 240
13504 | A0031_H24A0 | A0031 | H24A0 | C11 | 94 | 99 | 판넬조립1부 |  | 15 | 240
13505 | A0031_M31P3 | A0031 | M31P3 | L41 | 116 | 197 | 외부 |  | 15.5 | 403
13506 | A0031_M31P3 | A0031 | M31P3 | L41 | 116 | 197 | 외부 |  | 15.5 | 403
13507 | A0031_N113P | A0031 | N113P | C12 | 74 | 74 | 대조립2부 |  | 9 | 171
13508 | A0031_N113S | A0031 | N113S | C12 | 74 | 74 | 대조립2부 |  | 9 | 171
13509 | A0031_N123P | A0031 | N123P | C12 | 79 | 79 | 대조립2부 |  | 9 | 166.5
13510 | A0031_N123S | A0031 | N123S | C12 | 79 | 79 | 대조립2부 |  | 9 | 166.5
13511 | A0031_N124P | A0031 | N124P | C12 | 85 | 85 | 대조립2부 |  | 5.5 | 101.75
13512 | A0031_N124S | A0031 | N124S | C12 | 85 | 85 | 대조립2부 |  | 5.5 | 101.75
13513 | A0031_N153P | A0031 | N153P | C12 | 79 | 79 | 판넬조립2부 |  | 9 | 180
13514 | A0031_N153S | A0031 | N153S | C12 | 79 | 79 | 판넬조립2부 |  | 9 | 180
13515 | A0031_N154P | A0031 | N154P | C12 | 86 | 86 | 판넬조립2부 |  | 5.5 | 110
13516 | A0031_N154S | A0031 | N154S | C12 | 86 | 86 | 판넬조립2부 |  | 5.5 | 110
13517 | A0031_N333P | A0031 | N333P | C12 | 91 | 91 | 대조립2부 |  | 7.5 | 142.5
13518 | A0031_N333S | A0031 | N333S | C12 | 91 | 91 | 대조립2부 |  | 7.5 | 142.5
13519 | A0031_N363P | A0031 | N363P | C12 | 101 | 101 | 대조립2부 |  | 7.5 | 142.5
13520 | A0031_N363S | A0031 | N363S | C12 | 101 | 101 | 대조립2부 |  | 7.5 | 142.5
13521 | A0031_S113P | A0031 | S113P | C12 | 129 | 129 | 대조립2부 |  | 15 | 285
13522 | A0031_S113S | A0031 | S113S | C12 | 129 | 129 | 대조립2부 |  | 15 | 285
13523 | A0031_S11P0 | A0031 | S11P0 | C11 | 136 | 148 | 대조립1부 |  | 18 | 342
13524 | A0031_S11P0 | A0031 | S11P0 | C11 | 136 | 148 | 대조립1부 |  | 18 | 342
13525 | A0031_S11S0 | A0031 | S11S0 | C11 | 136 | 148 | 대조립1부 |  | 18 | 342
13526 | A0031_S11S0 | A0031 | S11S0 | C11 | 136 | 148 | 대조립1부 |  | 18 | 342
13527 | A0031_S12P1 | A0031 | S12P1 | G41 | 116 | 128 | 선행의장부 |  | 18.5 | 740
13528 | A0031_S12P1 | A0031 | S12P1 | G41 | 116 | 128 | 선행의장부 |  | 18.5 | 740
13529 | A0031_S12S1 | A0031 | S12S1 | G41 | 116 | 128 | 선행의장부 |  | 18.5 | 740
13530 | A0031_S12S1 | A0031 | S12S1 | G41 | 116 | 128 | 선행의장부 |  | 18.5 | 740
13531 | A0031_S14P1 | A0031 | S14P1 | G41 | 113 | 126 | 선행의장부 |  | 18.5 | 740
13532 | A0031_S14P1 | A0031 | S14P1 | G41 | 113 | 126 | 선행의장부 |  | 18.5 | 740
13533 | A0031_S14S1 | A0031 | S14S1 | G41 | 113 | 126 | 선행의장부 |  | 18.5 | 740
13534 | A0031_S14S1 | A0031 | S14S1 | G41 | 113 | 126 | 선행의장부 |  | 18.5 | 740
13535 | A0031_S16P1 | A0031 | S16P1 | G41 | 130 | 141 | 선행의장부 |  | 18.5 | 712.25
13536 | A0031_S16P1 | A0031 | S16P1 | G41 | 130 | 141 | 선행의장부 |  | 18.5 | 712.25
13537 | A0031_S16S1 | A0031 | S16S1 | G41 | 130 | 141 | 선행의장부 |  | 18.5 | 712.25
13538 | A0031_S16S1 | A0031 | S16S1 | G41 | 130 | 141 | 선행의장부 |  | 18.5 | 712.25
13539 | A0031_S18P0 | A0031 | S18P0 | C11 | 121 | 133 | 대조립1부 |  | 17 | 306
13540 | A0031_S18P0 | A0031 | S18P0 | C11 | 121 | 133 | 대조립1부 |  | 17 | 306
13541 | A0031_S18S0 | A0031 | S18S0 | C11 | 121 | 133 | 대조립1부 |  | 17 | 306
13542 | A0031_S18S0 | A0031 | S18S0 | C11 | 121 | 133 | 대조립1부 |  | 17 | 306
13543 | A0031_S19P0 | A0031 | S19P0 | C11 | 123 | 135 | 대조립1부 |  | 15.5 | 279
13544 | A0031_S19P0 | A0031 | S19P0 | C11 | 123 | 135 | 대조립1부 |  | 15.5 | 279
13545 | A0031_S19S0 | A0031 | S19S0 | C11 | 123 | 135 | 대조립1부 |  | 15.5 | 279
13546 | A0031_S19S0 | A0031 | S19S0 | C11 | 123 | 135 | 대조립1부 |  | 15.5 | 279
13547 | A0031_T11C0 | A0031 | T11C0 | C11 | 127 | 137 | 판넬조립1부 |  | 16.5 | 305.25
13548 | A0031_T12C0 | A0031 | T12C0 | C11 | 128 | 140 | 판넬조립1부 |  | 16.5 | 305.25
13549 | A0031_T13C0 | A0031 | T13C0 | C11 | 130 | 142 | 판넬조립1부 |  | 16.5 | 305.25
13550 | A0031_V71P0 | A0031 | V71P0 | CH32 | 80 | 182 | 외부 |  | 5 | 112.5
13551 | A0031_V71P0 | A0031 | V71P0 | CH32 | 80 | 182 | 외부 |  | 5 | 112.5
13552 | A0031_V71S0 | A0031 | V71S0 | CH32 | 80 | 182 | 외부 |  | 5 | 112.5
13553 | A0031_V71S0 | A0031 | V71S0 | CH32 | 80 | 182 | 외부 |  | 5 | 112.5
13554 | A0032_A11A0 | A0032 | A11A0 | C11 | 56 | 120 | 외부 |  | 3 | 24
13555 | A0032_A41A0 | A0032 | A41A0 | C11 | 62 | 201 | 외부 |  | 0 | 0
13556 | A0032_A41A0 | A0032 | A41A0 | C11 | 62 | 201 | 외부 |  | 0 | 0
13557 | A0032_A41A0 | A0032 | A41A0 | C11 | 62 | 201 | 외부 |  | 0 | 0
13558 | A0032_A65P0 | A0032 | A65P0 | C11 | 179 | 189 | 대조립1부 |  | 2 | 4
13559 | A0032_A65P0 | A0032 | A65P0 | C11 | 179 | 189 | 대조립1부 |  | 2 | 4
13560 | A0032_A65P0 | A0032 | A65P0 | C11 | 179 | 189 | 대조립1부 |  | 2 | 4
13561 | A0032_A65S0 | A0032 | A65S0 | C11 | 179 | 189 | 대조립1부 |  | 2 | 4
13562 | A0032_A65S0 | A0032 | A65S0 | C11 | 179 | 189 | 대조립1부 |  | 2 | 4
13563 | A0032_A65S0 | A0032 | A65S0 | C11 | 179 | 189 | 대조립1부 |  | 2 | 4
13564 | A0032_A91S0 | A0032 | A91S0 | H32 | 167 | 175 | 선행도장부 |  | 2.5 | 20
13565 | A0032_B11A0 | A0032 | B11A0 | C11 | 125 | 138 | 대조립2부 |  | 18.5 | 407
13566 | A0032_B123P | A0032 | B123P | C12 | 84 | 84 | 판넬조립2부 |  | 11.5 | 212.75
13567 | A0032_B123S | A0032 | B123S | C12 | 84 | 84 | 판넬조립2부 |  | 11 | 203.5
13568 | A0032_B12A1 | A0032 | B12A1 | G41 | 113 | 124 | 선행의장부 |  | 22 | 880
13569 | A0032_B133P | A0032 | B133P | C12 | 85 | 85 | 판넬조립2부 |  | 11.5 | 218.5
13570 | A0032_B133S | A0032 | B133S | C12 | 85 | 85 | 판넬조립2부 |  | 11 | 209
13571 | A0032_B14A1 | A0032 | B14A1 | G41 | 119 | 130 | 선행의장부 |  | 22 | 880
13572 | A0032_B163P | A0032 | B163P | C12 | 97 | 97 | 판넬조립2부 |  | 11.5 | 218.5
13573 | A0032_B163S | A0032 | B163S | C12 | 97 | 97 | 판넬조립2부 |  | 11 | 209
13574 | A0032_B16A1 | A0032 | B16A1 | G41 | 127 | 140 | 선행의장부 |  | 22 | 847
13575 | A0032_B173P | A0032 | B173P | C12 | 102 | 102 | 판넬조립2부 |  | 11.5 | 230
13576 | A0032_B173S | A0032 | B173S | C12 | 102 | 102 | 판넬조립2부 |  | 11 | 220
13577 | A0032_B183P | A0032 | B183P | C12 | 132 | 132 | 판넬조립1부 |  | 11.5 | 195.5
13578 | A0032_B183S | A0032 | B183S | C12 | 132 | 132 | 판넬조립1부 |  | 11 | 187
13579 | A0032_B18A1 | A0032 | B18A1 | G41 | 162 | 173 | 선행의장부 |  | 22 | 704
13580 | A0032_B193A | A0032 | B193A | C12 | 133 | 133 | 대조립1부 |  | 15.5 | 248
13581 | A0032_D11P0 | A0032 | D11P0 | C11 | 83 | 95 | 대조립2부 |  | 16.5 | 313.5
13582 | A0032_D11P1 | A0032 | D11P1 | G41 | 119 | 130 | 건조2부 |  | 16 | 592
13583 | A0032_D11P1 | A0032 | D11P1 | G41 | 119 | 130 | 건조2부 |  | 16 | 592
13584 | A0032_D11S0 | A0032 | D11S0 | C11 | 83 | 95 | 대조립2부 |  | 16.5 | 313.5
13585 | A0032_D11S1 | A0032 | D11S1 | G41 | 119 | 130 | 건조2부 |  | 16.5 | 610.5
13586 | A0032_D11S1 | A0032 | D11S1 | G41 | 119 | 130 | 건조2부 |  | 16.5 | 610.5
13587 | A0032_D12P0 | A0032 | D12P0 | C11 | 84 | 96 | 대조립3부 |  | 16.5 | 305.25
13588 | A0032_D12S0 | A0032 | D12S0 | C11 | 84 | 96 | 대조립3부 |  | 16.5 | 305.25
13589 | A0032_D13P0 | A0032 | D13P0 | C11 | 105 | 123 | 대조립3부 |  | 16.5 | 313.5
13590 | A0032_D13P0 | A0032 | D13P0 | C11 | 105 | 123 | 대조립3부 |  | 16.5 | 313.5
13591 | A0032_D13P0 | A0032 | D13P0 | C11 | 105 | 123 | 대조립3부 |  | 16.5 | 313.5
13592 | A0032_D13S0 | A0032 | D13S0 | C11 | 105 | 123 | 대조립3부 |  | 16.5 | 313.5
13593 | A0032_D13S0 | A0032 | D13S0 | C11 | 105 | 123 | 대조립3부 |  | 16.5 | 313.5
13594 | A0032_D13S0 | A0032 | D13S0 | C11 | 105 | 123 | 대조립3부 |  | 16.5 | 313.5
13595 | A0032_D14P0 | A0032 | D14P0 | C11 | 99 | 117 | 대조립1부 |  | 16.5 | 330
13596 | A0032_D14P1 | A0032 | D14P1 | G41 | 127 | 139 | 건조2부 |  | 16 | 640
13597 | A0032_D14P1 | A0032 | D14P1 | G41 | 127 | 139 | 건조2부 |  | 16 | 640
13598 | A0032_D14S0 | A0032 | D14S0 | C11 | 99 | 117 | 대조립1부 |  | 16.5 | 330
13599 | A0032_D14S1 | A0032 | D14S1 | G41 | 127 | 139 | 건조2부 |  | 16.5 | 660
13600 | A0032_D14S1 | A0032 | D14S1 | G41 | 127 | 139 | 건조2부 |  | 16.5 | 660
13601 | A0032_D15P0 | A0032 | D15P0 | C11 | 102 | 118 | 대조립1부 |  | 16.5 | 330
13602 | A0032_D15S0 | A0032 | D15S0 | C11 | 102 | 118 | 대조립1부 |  | 16.5 | 330
13603 | A0032_D16P0 | A0032 | D16P0 | C11 | 119 | 131 | 대조립3부 |  | 16.5 | 280.5
13604 | A0032_D16P0 | A0032 | D16P0 | C11 | 119 | 131 | 대조립3부 |  | 16.5 | 280.5
13605 | A0032_D16P0 | A0032 | D16P0 | C11 | 119 | 131 | 대조립3부 |  | 16.5 | 280.5
13606 | A0032_D16S0 | A0032 | D16S0 | C11 | 119 | 131 | 대조립3부 |  | 16.5 | 280.5
13607 | A0032_D16S0 | A0032 | D16S0 | C11 | 119 | 131 | 대조립3부 |  | 16.5 | 280.5
13608 | A0032_D16S0 | A0032 | D16S0 | C11 | 119 | 131 | 대조립3부 |  | 16.5 | 280.5
13609 | A0032_D17P0 | A0032 | D17P0 | C11 | 154 | 166 | 대조립1부 |  | 16.5 | 280.5
13610 | A0032_D17P0 | A0032 | D17P0 | C11 | 154 | 166 | 대조립1부 |  | 16.5 | 280.5
13611 | A0032_D17P0 | A0032 | D17P0 | C11 | 154 | 166 | 대조립1부 |  | 16.5 | 280.5
13612 | A0032_D17S0 | A0032 | D17S0 | C11 | 154 | 166 | 대조립1부 |  | 16.5 | 280.5
13613 | A0032_D17S0 | A0032 | D17S0 | C11 | 154 | 166 | 대조립1부 |  | 16.5 | 280.5
13614 | A0032_D17S0 | A0032 | D17S0 | C11 | 154 | 166 | 대조립1부 |  | 16.5 | 280.5
13615 | A0032_D18P0 | A0032 | D18P0 | C11 | 133 | 146 | 대조립2부 |  | 16.5 | 313.5
13616 | A0032_D18P1 | A0032 | D18P1 | G41 | 158 | 167 | 건조1부 |  | 16 | 608
13617 | A0032_D18P1 | A0032 | D18P1 | G41 | 158 | 167 | 건조1부 |  | 16 | 608
13618 | A0032_D18S0 | A0032 | D18S0 | C11 | 133 | 146 | 대조립2부 |  | 16.5 | 313.5
13619 | A0032_D18S1 | A0032 | D18S1 | G41 | 158 | 167 | 건조1부 |  | 16.5 | 627
13620 | A0032_D18S1 | A0032 | D18S1 | G41 | 158 | 167 | 건조1부 |  | 16.5 | 627
13621 | A0032_D19P0 | A0032 | D19P0 | C11 | 138 | 147 | 대조립2부 |  | 16 | 312
13622 | A0032_D19S0 | A0032 | D19S0 | C11 | 138 | 147 | 대조립2부 |  | 16 | 312
13623 | A0032_E11A0 | A0032 | E11A0 | CC21 | 99 | 130 | 대조립1부 |  | 18 | 396
13624 | A0032_E12A0 | A0032 | E12A0 | CC21 | 102 | 131 | 대조립1부 |  | 6.5 | 58.5
13625 | A0032_E21P0 | A0032 | E21P0 | C11 | 106 | 124 | 대조립1부 |  | 6.5 | 97.5
13626 | A0032_E21P0 | A0032 | E21P0 | C11 | 106 | 124 | 대조립1부 |  | 6.5 | 97.5
13627 | A0032_E21P0 | A0032 | E21P0 | C11 | 106 | 124 | 대조립1부 |  | 6.5 | 97.5
13628 | A0032_E21S0 | A0032 | E21S0 | C11 | 106 | 124 | 대조립1부 |  | 6.5 | 97.5
13629 | A0032_E21S0 | A0032 | E21S0 | C11 | 106 | 124 | 대조립1부 |  | 6.5 | 97.5
13630 | A0032_E21S0 | A0032 | E21S0 | C11 | 106 | 124 | 대조립1부 |  | 6.5 | 97.5
13631 | A0032_E22P0 | A0032 | E22P0 | C11 | 106 | 124 | 대조립1부 |  | 4.5 | 54
13632 | A0032_E22P0 | A0032 | E22P0 | C11 | 106 | 124 | 대조립1부 |  | 4.5 | 54
13633 | A0032_E22P0 | A0032 | E22P0 | C11 | 106 | 124 | 대조립1부 |  | 4.5 | 54
13634 | A0032_E22S0 | A0032 | E22S0 | C11 | 106 | 124 | 대조립1부 |  | 4.5 | 54
13635 | A0032_E22S0 | A0032 | E22S0 | C11 | 106 | 124 | 대조립1부 |  | 4.5 | 54
13636 | A0032_E22S0 | A0032 | E22S0 | C11 | 106 | 124 | 대조립1부 |  | 4.5 | 54
13637 | A0032_E31P0 | A0032 | E31P0 | C11 | 99 | 117 | 대조립1부 |  | 16 | 264
13638 | A0032_E31P1 | A0032 | E31P1 | G41 | 119 | 131 | 선행의장부 |  | 16 | 480
13639 | A0032_E31P1 | A0032 | E31P1 | G41 | 119 | 131 | 선행의장부 |  | 16 | 480
13640 | A0032_E31S0 | A0032 | E31S0 | C11 | 99 | 117 | 대조립1부 |  | 16 | 264
13641 | A0032_E31S1 | A0032 | E31S1 | G41 | 119 | 131 | 선행의장부 |  | 16 | 480
13642 | A0032_E31S1 | A0032 | E31S1 | G41 | 119 | 131 | 선행의장부 |  | 16 | 480
13643 | A0032_E32P0 | A0032 | E32P0 | C11 | 96 | 106 | 대조립1부 |  | 12.5 | 168.75
13644 | A0032_E32S0 | A0032 | E32S0 | C11 | 96 | 106 | 대조립1부 |  | 13.5 | 189
13645 | A0032_E413P | A0032 | E413P | C12 | 91 | 91 | 대조립1부 |  | 6 | 102
13646 | A0032_E41P0 | A0032 | E41P0 | C11 | 102 | 125 | 대조립2부 |  | 16.5 | 280.5
13647 | A0032_E41P1 | A0032 | E41P1 | G41 | 127 | 144 | 선행의장부 |  | 16.5 | 495
13648 | A0032_E41P1 | A0032 | E41P1 | G41 | 127 | 144 | 선행의장부 |  | 16.5 | 495
13649 | A0032_E41S0 | A0032 | E41S0 | C11 | 102 | 125 | 대조립2부 |  | 16.5 | 280.5
13650 | A0032_E41S1 | A0032 | E41S1 | G41 | 127 | 144 | 선행의장부 |  | 16.5 | 495
13651 | A0032_E41S1 | A0032 | E41S1 | G41 | 127 | 144 | 선행의장부 |  | 16.5 | 495
13652 | A0032_E42P0 | A0032 | E42P0 | C11 | 104 | 125 | 대조립1부 |  | 13.5 | 209.25
13653 | A0032_E42S0 | A0032 | E42S0 | C11 | 104 | 125 | 대조립1부 |  | 13.5 | 209.25
13654 | A0032_E510P | A0032 | E510P | C12 | 97 | 97 | 판넬조립2부 |  | 7.5 | 127.5
13655 | A0032_E510S | A0032 | E510S | C12 | 97 | 97 | 판넬조립2부 |  | 7.5 | 127.5
13656 | A0032_E513P | A0032 | E513P | C12 | 98 | 98 | 판넬조립2부 |  | 8 | 136
13657 | A0032_E517P | A0032 | E517P | C12 | 91 | 91 | 판넬조립2부 |  | 7.5 | 127.5
13658 | A0032_E51P0 | A0032 | E51P0 | C11 | 105 | 126 | 대조립3부 |  | 17 | 348.5
13659 | A0032_E51P1 | A0032 | E51P1 | G41 | 133 | 152 | 선행의장부 |  | 20.5 | 615
13660 | A0032_E51P1 | A0032 | E51P1 | G41 | 133 | 152 | 선행의장부 |  | 20.5 | 615
13661 | A0032_E51S0 | A0032 | E51S0 | C11 | 105 | 126 | 대조립3부 |  | 12 | 204
13662 | A0032_E51S1 | A0032 | E51S1 | G41 | 133 | 152 | 선행의장부 |  | 12.5 | 375
13663 | A0032_E51S1 | A0032 | E51S1 | G41 | 133 | 152 | 선행의장부 |  | 12.5 | 375
13664 | A0032_E52P0 | A0032 | E52P0 | C11 | 116 | 131 | 대조립3부 |  | 13.5 | 270
13665 | A0032_E52S0 | A0032 | E52S0 | C11 | 116 | 131 | 대조립3부 |  | 11.5 | 155.25
13666 | A0032_F31A0 | A0032 | F31A0 | C11 | 124 | 166 | 대조립3부 |  | 13.5 | 243
13667 | A0032_F71P0 | A0032 | F71P0 | C11 | 140 | 159 | 외부 |  | 3 | 27
13668 | A0032_F71S0 | A0032 | F71S0 | C11 | 140 | 159 | 외부 |  | 3 | 27
13669 | A0032_F72P0 | A0032 | F72P0 | C11 | 140 | 159 | 외부 |  | 3 | 21
13670 | A0032_F72S0 | A0032 | F72S0 | C11 | 140 | 159 | 외부 |  | 3 | 21
13671 | A0032_F73C0 | A0032 | F73C0 | C11 | 140 | 159 | 외부 |  | 2 | 22
13672 | A0032_G12S0 | A0032 | G12S0 | CF21 | 127 | 152 | 대조립2부 |  | 3.5 | 36.75
13673 | A0032_G12S0 | A0032 | G12S0 | CF21 | 127 | 152 | 대조립2부 |  | 3.5 | 36.75
13674 | A0032_G12S0 | A0032 | G12S0 | CF21 | 127 | 152 | 대조립2부 |  | 3.5 | 36.75
13675 | A0032_G12S0 | A0032 | G12S0 | CF21 | 127 | 152 | 대조립2부 |  | 3.5 | 36.75
13676 | A0032_G13S0 | A0032 | G13S0 | CF21 | 133 | 158 | 대조립2부 |  | 5.5 | 33
13677 | A0032_G14S0 | A0032 | G14S0 | CF21 | 133 | 158 | 대조립2부 |  | 4.5 | 40.5
13678 | A0032_G22A0 | A0032 | G22A0 | C11 | 125 | 138 | 대조립1부 |  | 13 | 266.5
13679 | A0032_G22A0 | A0032 | G22A0 | C11 | 125 | 138 | 대조립1부 |  | 13 | 266.5
13680 | A0032_G22A0 | A0032 | G22A0 | C11 | 125 | 138 | 대조립1부 |  | 13 | 266.5
13681 | A0032_G23A0 | A0032 | G23A0 | C11 | 118 | 127 | 대조립1부 |  | 13 | 266.5
13682 | A0032_G23A0 | A0032 | G23A0 | C11 | 118 | 127 | 대조립1부 |  | 13 | 266.5
13683 | A0032_G23A0 | A0032 | G23A0 | C11 | 118 | 127 | 대조립1부 |  | 13 | 266.5
13684 | A0032_G23A0 | A0032 | G23A0 | C11 | 118 | 127 | 대조립1부 |  | 13 | 266.5
13685 | A0032_G23A0 | A0032 | G23A0 | C11 | 118 | 127 | 대조립1부 |  | 13 | 266.5
13686 | A0032_G23A0 | A0032 | G23A0 | C11 | 118 | 127 | 대조립1부 |  | 13 | 266.5
13687 | A0032_H11P1 | A0032 | H11P1 | GG61 | 103 | 118 | 선행의장부 |  | 17.5 | 542.5
13688 | A0032_H21P1 | A0032 | H21P1 | GG61 | 113 | 120 | 선행의장부 |  | 14.5 | 435
13689 | A0032_H22P1 | A0032 | H22P1 | GG61 | 113 | 120 | 선행의장부 |  | 15 | 435
13690 | A0032_H23P1 | A0032 | H23P1 | GG61 | 106 | 119 | 선행의장부 |  | 19 | 551
13691 | A0032_H24A0 | A0032 | H24A0 | C11 | 103 | 106 | 판넬조립1부 |  | 13.5 | 229.5
13692 | A0032_H24A0 | A0032 | H24A0 | C11 | 103 | 106 | 판넬조립1부 |  | 13.5 | 229.5
13693 | A0032_M31C3 | A0032 | M31C3 | L41 | 126 | 204 | 외부 |  | 11 | 269.5
13694 | A0032_M31C3 | A0032 | M31C3 | L41 | 126 | 204 | 외부 |  | 11 | 269.5
13695 | A0032_N133P | A0032 | N133P | C12 | 88 | 88 | 판넬조립2부 |  | 9 | 171
13696 | A0032_N133S | A0032 | N133S | C12 | 88 | 88 | 판넬조립2부 |  | 9 | 171
13697 | A0032_N134P | A0032 | N134P | C12 | 95 | 95 | 판넬조립2부 |  | 5.5 | 104.5
13698 | A0032_N134S | A0032 | N134S | C12 | 95 | 95 | 판넬조립2부 |  | 5.5 | 104.5
13699 | A0032_N143P | A0032 | N143P | C12 | 81 | 81 | 대조립2부 |  | 9 | 180
13700 | A0032_N143S | A0032 | N143S | C12 | 81 | 81 | 대조립2부 |  | 9 | 180
13701 | A0032_N144P | A0032 | N144P | C12 | 88 | 88 | 대조립2부 |  | 5.5 | 110
13702 | A0032_N144S | A0032 | N144S | C12 | 88 | 88 | 대조립2부 |  | 5.5 | 110
13703 | A0032_N153P | A0032 | N153P | C12 | 82 | 82 | 대조립2부 |  | 9 | 180
13704 | A0032_N153S | A0032 | N153S | C12 | 82 | 82 | 대조립2부 |  | 9 | 180
13705 | A0032_N154P | A0032 | N154P | C12 | 89 | 89 | 대조립2부 |  | 5.5 | 110
13706 | A0032_N154S | A0032 | N154S | C12 | 89 | 89 | 대조립2부 |  | 5.5 | 110
13707 | A0032_N163P | A0032 | N163P | C12 | 96 | 96 | 판넬조립2부 |  | 9 | 153
13708 | A0032_N163S | A0032 | N163S | C12 | 96 | 96 | 판넬조립2부 |  | 9 | 153
13709 | A0032_N164P | A0032 | N164P | C12 | 103 | 103 | 판넬조립2부 |  | 5.5 | 93.5
13710 | A0032_N164S | A0032 | N164S | C12 | 103 | 103 | 판넬조립2부 |  | 5.5 | 93.5
13711 | A0032_N333P | A0032 | N333P | C12 | 82 | 82 | 대조립2부 |  | 7.5 | 142.5
13712 | A0032_N333S | A0032 | N333S | C12 | 82 | 82 | 대조립2부 |  | 7.5 | 142.5
13713 | A0032_N343P | A0032 | N343P | C12 | 83 | 83 | 대조립2부 |  | 7.5 | 150
13714 | A0032_N343S | A0032 | N343S | C12 | 83 | 83 | 대조립2부 |  | 7.5 | 150
13715 | A0032_N353P | A0032 | N353P | C12 | 88 | 88 | 대조립2부 |  | 7.5 | 150
13716 | A0032_N353S | A0032 | N353S | C12 | 88 | 88 | 대조립2부 |  | 7.5 | 150
13717 | A0032_N363P | A0032 | N363P | C12 | 103 | 103 | 대조립2부 |  | 7.5 | 142.5
13718 | A0032_N363S | A0032 | N363S | C12 | 103 | 103 | 대조립2부 |  | 7.5 | 142.5
13719 | A0032_N951A | A0032 | N951A | C12 | 119 | 123 | 판넬조립2부 |  | 0 | 0
13720 | A0032_N953A | A0032 | N953A | C12 | 119 | 123 | 판넬조립2부 |  | 9 | 144
13721 | A0032_S113P | A0032 | S113P | C12 | 123 | 123 | 대조립2부 |  | 15 | 285
13722 | A0032_S113S | A0032 | S113S | C12 | 123 | 123 | 대조립2부 |  | 15 | 285
13723 | A0032_S11P0 | A0032 | S11P0 | C11 | 130 | 141 | 대조립1부 |  | 18 | 342
13724 | A0032_S11P0 | A0032 | S11P0 | C11 | 130 | 141 | 대조립1부 |  | 18 | 342
13725 | A0032_S11S0 | A0032 | S11S0 | C11 | 130 | 141 | 대조립1부 |  | 18 | 342
13726 | A0032_S11S0 | A0032 | S11S0 | C11 | 130 | 141 | 대조립1부 |  | 18 | 342
13727 | A0032_S123P | A0032 | S123P | C12 | 84 | 84 | 대조립2부 |  | 7.5 | 138.75
13728 | A0032_S123S | A0032 | S123S | C12 | 84 | 84 | 대조립2부 |  | 7.5 | 138.75
13729 | A0032_S12P1 | A0032 | S12P1 | G41 | 116 | 125 | 선행의장부 |  | 18.5 | 740
13730 | A0032_S12P1 | A0032 | S12P1 | G41 | 116 | 125 | 선행의장부 |  | 18.5 | 740
13731 | A0032_S12S1 | A0032 | S12S1 | G41 | 116 | 125 | 선행의장부 |  | 18.5 | 740
13732 | A0032_S12S1 | A0032 | S12S1 | G41 | 116 | 125 | 선행의장부 |  | 18.5 | 740
13733 | A0032_S134P | A0032 | S134P | C12 | 88 | 88 | 대조립2부 |  | 7 | 115.5
13734 | A0032_S134S | A0032 | S134S | C12 | 88 | 88 | 대조립2부 |  | 7 | 115.5
13735 | A0032_S14P1 | A0032 | S14P1 | G41 | 118 | 127 | 선행의장부 |  | 18.5 | 740
13736 | A0032_S14P1 | A0032 | S14P1 | G41 | 118 | 127 | 선행의장부 |  | 18.5 | 740
13737 | A0032_S14S1 | A0032 | S14S1 | G41 | 118 | 127 | 선행의장부 |  | 18.5 | 740
13738 | A0032_S14S1 | A0032 | S14S1 | G41 | 118 | 127 | 선행의장부 |  | 18.5 | 740
13739 | A0032_S16P1 | A0032 | S16P1 | G41 | 138 | 147 | 선행의장부 |  | 18.5 | 712.25
13740 | A0032_S16P1 | A0032 | S16P1 | G41 | 138 | 147 | 선행의장부 |  | 18.5 | 712.25
13741 | A0032_S16S1 | A0032 | S16S1 | G41 | 138 | 147 | 선행의장부 |  | 18.5 | 712.25
13742 | A0032_S16S1 | A0032 | S16S1 | G41 | 138 | 147 | 선행의장부 |  | 18.5 | 712.25
13743 | A0032_S18P0 | A0032 | S18P0 | C11 | 161 | 173 | 대조립1부 |  | 17 | 306
13744 | A0032_S18P0 | A0032 | S18P0 | C11 | 161 | 173 | 대조립1부 |  | 17 | 306
13745 | A0032_S18S0 | A0032 | S18S0 | C11 | 161 | 173 | 대조립1부 |  | 17 | 306
13746 | A0032_S18S0 | A0032 | S18S0 | C11 | 161 | 173 | 대조립1부 |  | 17 | 306
13747 | A0032_S19P0 | A0032 | S19P0 | C11 | 162 | 174 | 대조립1부 |  | 15.5 | 279
13748 | A0032_S19P0 | A0032 | S19P0 | C11 | 162 | 174 | 대조립1부 |  | 15.5 | 279
13749 | A0032_S19S0 | A0032 | S19S0 | C11 | 162 | 174 | 대조립1부 |  | 15.5 | 279
13750 | A0032_S19S0 | A0032 | S19S0 | C11 | 162 | 174 | 대조립1부 |  | 15.5 | 279
13751 | A0032_T11C0 | A0032 | T11C0 | C11 | 123 | 133 | 판넬조립1부 |  | 16.5 | 305.25
13752 | A0032_T12C0 | A0032 | T12C0 | C11 | 123 | 133 | 판넬조립1부 |  | 16.5 | 305.25
13753 | A0032_T13C0 | A0032 | T13C0 | C11 | 133 | 146 | 판넬조립1부 |  | 16.5 | 305.25
13754 | A0033_A11P0 | A0033 | A11P0 | C11 | 54 | 118 | 외부 |  | 5.5 | 46.75
13755 | A0033_A11S0 | A0033 | A11S0 | C11 | 54 | 118 | 외부 |  | 5.5 | 46.75
13756 | A0033_A21P0 | A0033 | A21P0 | CF21 | 99 | 153 | 외부 |  | 19 | 380
13757 | A0033_A21P0 | A0033 | A21P0 | CF21 | 99 | 153 | 외부 |  | 19 | 380
13758 | A0033_A21S0 | A0033 | A21S0 | CF21 | 99 | 153 | 외부 |  | 19 | 380
13759 | A0033_A21S0 | A0033 | A21S0 | CF21 | 99 | 153 | 외부 |  | 19 | 380
13760 | A0033_A31P1 | A0033 | A31P1 | G41 | 132 | 141 | 외부 |  | 20 | 880
13761 | A0033_A31P1 | A0033 | A31P1 | G41 | 132 | 141 | 외부 |  | 20 | 880
13762 | A0033_A31P1 | A0033 | A31P1 | G41 | 132 | 141 | 외부 |  | 20 | 880
13763 | A0033_A31P1 | A0033 | A31P1 | G41 | 132 | 141 | 외부 |  | 20 | 880
13764 | A0033_A31P1 | A0033 | A31P1 | G41 | 132 | 141 | 외부 |  | 20 | 880
13765 | A0033_A41P0 | A0033 | A41P0 | C11 | 61 | 189 | 외부 |  | 6 | 42
13766 | A0033_A41S0 | A0033 | A41S0 | C11 | 61 | 189 | 외부 |  | 6 | 42
13767 | A0033_A91P0 | A0033 | A91P0 | H32 | 189 | 211 | 선행도장부 |  | 2 | 8
13768 | A0033_A91P0 | A0033 | A91P0 | H32 | 189 | 211 | 선행도장부 |  | 2 | 8
13769 | A0033_B113P | A0033 | B113P | C12 | 97 | 97 | 판넬조립2부 |  | 14.5 | 290
13770 | A0033_B113P | A0033 | B113P | C12 | 97 | 97 | 판넬조립2부 |  | 14.5 | 290
13771 | A0033_B113S | A0033 | B113S | C12 | 97 | 97 | 판넬조립2부 |  | 14.5 | 290
13772 | A0033_B113S | A0033 | B113S | C12 | 97 | 97 | 판넬조립2부 |  | 14.5 | 290
13773 | A0033_B11P1 | A0033 | B11P1 | G41 | 126 | 137 | 선행의장부 |  | 14.5 | 580
13774 | A0033_B11S1 | A0033 | B11S1 | G41 | 126 | 137 | 선행의장부 |  | 14.5 | 580
13775 | A0033_B17P1 | A0033 | B17P1 | G41 | 120 | 131 | 선행의장부 |  | 19 | 570
13776 | A0033_B17S1 | A0033 | B17S1 | G41 | 120 | 131 | 선행의장부 |  | 19 | 570
13777 | A0033_B19A1 | A0033 | B19A1 | G41 | 123 | 132 | 선행의장부 |  | 20 | 720
13778 | A0033_B51P0 | A0033 | B51P0 | C11 | 131 | 141 | 대조립2부 |  | 14 | 280
13779 | A0033_B51P0 | A0033 | B51P0 | C11 | 131 | 141 | 대조립2부 |  | 14 | 280
13780 | A0033_B51S0 | A0033 | B51S0 | C11 | 131 | 141 | 대조립2부 |  | 14 | 280
13781 | A0033_B51S0 | A0033 | B51S0 | C11 | 131 | 141 | 대조립2부 |  | 14 | 280
13782 | A0033_B593P | A0033 | B593P | C12 | 104 | 104 | 대조립2부 |  | 11 | 209
13783 | A0033_B593S | A0033 | B593S | C12 | 104 | 104 | 대조립2부 |  | 11 | 209
13784 | A0033_B597P | A0033 | B597P | C12 | 104 | 104 | 대조립2부 |  | 12 | 228
13785 | A0033_B597S | A0033 | B597S | C12 | 104 | 104 | 대조립2부 |  | 12 | 228
13786 | A0033_B59P0 | A0033 | B59P0 | C11 | 126 | 138 | 대조립3부 |  | 19 | 399
13787 | A0033_B59P0 | A0033 | B59P0 | C11 | 126 | 138 | 대조립3부 |  | 19 | 399
13788 | A0033_B59S0 | A0033 | B59S0 | C11 | 126 | 138 | 대조립3부 |  | 19 | 399
13789 | A0033_B59S0 | A0033 | B59S0 | C11 | 126 | 138 | 대조립3부 |  | 19 | 399
13790 | A0033_B60P0 | A0033 | B60P0 | C11 | 125 | 137 | 대조립1부 |  | 17 | 340
13791 | A0033_B60P0 | A0033 | B60P0 | C11 | 125 | 137 | 대조립1부 |  | 17 | 340
13792 | A0033_B60S0 | A0033 | B60S0 | C11 | 125 | 137 | 대조립1부 |  | 17 | 340
13793 | A0033_B60S0 | A0033 | B60S0 | C11 | 125 | 137 | 대조립1부 |  | 17 | 340
13794 | A0033_D113P | A0033 | D113P | C12 | 97 | 97 | 판넬조립2부 |  | 11.5 | 230
13795 | A0033_D113S | A0033 | D113S | C12 | 97 | 97 | 판넬조립2부 |  | 11.5 | 230
13796 | A0033_D11C0 | A0033 | D11C0 | C11 | 110 | 124 | 대조립3부 |  | 20 | 450
13797 | A0033_D11C0 | A0033 | D11C0 | C11 | 110 | 124 | 대조립3부 |  | 20 | 450
13798 | A0033_D12C0 | A0033 | D12C0 | C11 | 112 | 130 | 판넬조립1부 |  | 20 | 450
13799 | A0033_D13C1 | A0033 | D13C1 | G41 | 124 | 133 | 선행의장부 |  | 23 | 920
13800 | A0033_D15C1 | A0033 | D15C1 | G41 | 126 | 137 | 선행의장부 |  | 23 | 897
13801 | A0033_D17C0 | A0033 | D17C0 | C11 | 125 | 141 | 판넬조립1부 |  | 19 | 427.5
13802 | A0033_D18C1 | A0033 | D18C1 | G41 | 144 | 154 | 선행의장부 |  | 23 | 897
13803 | A0033_D20C0 | A0033 | D20C0 | C11 | 133 | 151 | 판넬조립1부 |  | 20 | 450
13804 | A0033_D31P0 | A0033 | D31P0 | C11 | 89 | 99 | 대조립2부 |  | 12.5 | 250
13805 | A0033_D31P1 | A0033 | D31P1 | G41 | 117 | 126 | 선행의장부 |  | 12.5 | 500
13806 | A0033_D31P1 | A0033 | D31P1 | G41 | 117 | 126 | 선행의장부 |  | 12.5 | 500
13807 | A0033_D31S0 | A0033 | D31S0 | C11 | 89 | 99 | 대조립2부 |  | 12.5 | 250
13808 | A0033_D31S1 | A0033 | D31S1 | G41 | 117 | 126 | 선행의장부 |  | 12.5 | 500
13809 | A0033_D31S1 | A0033 | D31S1 | G41 | 117 | 126 | 선행의장부 |  | 12.5 | 500
13810 | A0033_D32P0 | A0033 | D32P0 | C11 | 90 | 102 | 대조립2부 |  | 12.5 | 250
13811 | A0033_D32S0 | A0033 | D32S0 | C11 | 90 | 102 | 대조립2부 |  | 12.5 | 250
13812 | A0033_D33P0 | A0033 | D33P0 | C11 | 89 | 99 | 대조립1부 |  | 12.5 | 250
13813 | A0033_D33P1 | A0033 | D33P1 | G41 | 117 | 126 | 선행의장부 |  | 13 | 520
13814 | A0033_D33P1 | A0033 | D33P1 | G41 | 117 | 126 | 선행의장부 |  | 13 | 520
13815 | A0033_D33S0 | A0033 | D33S0 | C11 | 89 | 99 | 대조립1부 |  | 12.5 | 250
13816 | A0033_D33S1 | A0033 | D33S1 | G41 | 117 | 126 | 선행의장부 |  | 13 | 520
13817 | A0033_D33S1 | A0033 | D33S1 | G41 | 117 | 126 | 선행의장부 |  | 13 | 520
13818 | A0033_D34P0 | A0033 | D34P0 | C11 | 90 | 102 | 대조립1부 |  | 12.5 | 212.5
13819 | A0033_D34S0 | A0033 | D34S0 | C11 | 90 | 102 | 대조립1부 |  | 12.5 | 212.5
13820 | A0033_D35P0 | A0033 | D35P0 | C11 | 105 | 118 | 대조립2부 |  | 12.5 | 237.5
13821 | A0033_D35P1 | A0033 | D35P1 | G41 | 130 | 139 | 선행의장부 |  | 12.5 | 487.5
13822 | A0033_D35P1 | A0033 | D35P1 | G41 | 130 | 139 | 선행의장부 |  | 12.5 | 487.5
13823 | A0033_D35S0 | A0033 | D35S0 | C11 | 105 | 118 | 대조립2부 |  | 12.5 | 237.5
13824 | A0033_D35S1 | A0033 | D35S1 | G41 | 130 | 139 | 선행의장부 |  | 12.5 | 487.5
13825 | A0033_D35S1 | A0033 | D35S1 | G41 | 130 | 139 | 선행의장부 |  | 12.5 | 487.5
13826 | A0033_D36P0 | A0033 | D36P0 | C11 | 106 | 119 | 대조립2부 |  | 12.5 | 250
13827 | A0033_D36S0 | A0033 | D36S0 | C11 | 106 | 119 | 대조립2부 |  | 12.5 | 250
13828 | A0033_D37P0 | A0033 | D37P0 | C11 | 124 | 134 | 대조립1부 |  | 12.5 | 237.5
13829 | A0033_D37P0 | A0033 | D37P0 | C11 | 124 | 134 | 대조립1부 |  | 12.5 | 237.5
13830 | A0033_D37P0 | A0033 | D37P0 | C11 | 124 | 134 | 대조립1부 |  | 12.5 | 237.5
13831 | A0033_D37S0 | A0033 | D37S0 | C11 | 124 | 134 | 대조립1부 |  | 12.5 | 237.5
13832 | A0033_D37S0 | A0033 | D37S0 | C11 | 124 | 134 | 대조립1부 |  | 12.5 | 237.5
13833 | A0033_D37S0 | A0033 | D37S0 | C11 | 124 | 134 | 대조립1부 |  | 12.5 | 237.5
13834 | A0033_D38P0 | A0033 | D38P0 | C11 | 106 | 120 | 대조립1부 |  | 12.5 | 237.5
13835 | A0033_D38P1 | A0033 | D38P1 | G41 | 139 | 151 | 선행의장부 |  | 12.5 | 487.5
13836 | A0033_D38P1 | A0033 | D38P1 | G41 | 139 | 151 | 선행의장부 |  | 12.5 | 487.5
13837 | A0033_D38S0 | A0033 | D38S0 | C11 | 106 | 120 | 대조립1부 |  | 12.5 | 237.5
13838 | A0033_D38S1 | A0033 | D38S1 | G41 | 139 | 151 | 선행의장부 |  | 12.5 | 487.5
13839 | A0033_D38S1 | A0033 | D38S1 | G41 | 139 | 151 | 선행의장부 |  | 12.5 | 487.5
13840 | A0033_D39P0 | A0033 | D39P0 | C11 | 109 | 126 | 대조립1부 |  | 12.5 | 225
13841 | A0033_D39S0 | A0033 | D39S0 | C11 | 109 | 126 | 대조립1부 |  | 12.5 | 225
13842 | A0033_D40P0 | A0033 | D40P0 | C11 | 132 | 144 | 대조립2부 |  | 12.5 | 225
13843 | A0033_D40P0 | A0033 | D40P0 | C11 | 132 | 144 | 대조립2부 |  | 12.5 | 225
13844 | A0033_D40P0 | A0033 | D40P0 | C11 | 132 | 144 | 대조립2부 |  | 12.5 | 225
13845 | A0033_D40S0 | A0033 | D40S0 | C11 | 132 | 144 | 대조립2부 |  | 12.5 | 225
13846 | A0033_D40S0 | A0033 | D40S0 | C11 | 132 | 144 | 대조립2부 |  | 12.5 | 225
13847 | A0033_D40S0 | A0033 | D40S0 | C11 | 132 | 144 | 대조립2부 |  | 12.5 | 225
13848 | A0033_D81S0 | A0033 | D81S0 | C11 | 112 | 123 | 판넬조립1부 |  | 9 | 121.5
13849 | A0033_D81S1 | A0033 | D81S1 | G41 | 134 | 145 | 선행의장부 |  | 9 | 243
13850 | A0033_D82S0 | A0033 | D82S0 | C11 | 112 | 123 | 판넬조립1부 |  | 9 | 121.5
13851 | A0033_D83S0 | A0033 | D83S0 | C11 | 130 | 138 | 판넬조립1부 |  | 9 | 81
13852 | A0033_D83S0 | A0033 | D83S0 | C11 | 130 | 138 | 판넬조립1부 |  | 9 | 81
13853 | A0033_E11P0 | A0033 | E11P0 | CC21 | 96 | 123 | 대조립1부 |  | 14 | 266
13854 | A0033_E11P0 | A0033 | E11P0 | CC21 | 96 | 123 | 대조립1부 |  | 14 | 266
13855 | A0033_E11S0 | A0033 | E11S0 | CC21 | 96 | 123 | 대조립1부 |  | 14 | 266
13856 | A0033_E11S0 | A0033 | E11S0 | CC21 | 96 | 123 | 대조립1부 |  | 14 | 266
13857 | A0033_E12P1 | A0033 | E12P1 | G41 | 90 | 99 | 대조립1부 |  | 10 | 140
13858 | A0033_E12P1 | A0033 | E12P1 | G41 | 90 | 99 | 대조립1부 |  | 10 | 140
13859 | A0033_E12S1 | A0033 | E12S1 | G41 | 90 | 99 | 대조립1부 |  | 10 | 140
13860 | A0033_E12S1 | A0033 | E12S1 | G41 | 90 | 99 | 대조립1부 |  | 10 | 140
13861 | A0033_E13P1 | A0033 | E13P1 | G41 | 91 | 102 | 대조립1부 |  | 8 | 104
13862 | A0033_E13P1 | A0033 | E13P1 | G41 | 91 | 102 | 대조립1부 |  | 8 | 104
13863 | A0033_E13S1 | A0033 | E13S1 | G41 | 91 | 102 | 대조립1부 |  | 8 | 104
13864 | A0033_E13S1 | A0033 | E13S1 | G41 | 91 | 102 | 대조립1부 |  | 8 | 104
13865 | A0033_E213C | A0033 | E213C | CC13 | 97 | 106 | 대조립2부 |  | 13 | 214.5
13866 | A0033_E21C0 | A0033 | E21C0 | C11 | 123 | 133 | 대조립2부 |  | 13 | 247
13867 | A0033_E21C0 | A0033 | E21C0 | C11 | 123 | 133 | 대조립2부 |  | 13 | 247
13868 | A0033_E21C0 | A0033 | E21C0 | C11 | 123 | 133 | 대조립2부 |  | 13 | 247
13869 | A0033_E22C0 | A0033 | E22C0 | C11 | 99 | 112 | 대조립1부 |  | 13 | 182
13870 | A0033_E22C0 | A0033 | E22C0 | C11 | 99 | 112 | 대조립1부 |  | 13 | 182
13871 | A0033_E24P0 | A0033 | E24P0 | C11 | 76 | 88 | 대조립1부 |  | 3 | 39
13872 | A0033_E24S0 | A0033 | E24S0 | C11 | 76 | 88 | 대조립1부 |  | 3 | 39
13873 | A0033_E25P0 | A0033 | E25P0 | C11 | 76 | 88 | 대조립1부 |  | 3.5 | 49
13874 | A0033_E25S0 | A0033 | E25S0 | C11 | 76 | 88 | 대조립1부 |  | 3.5 | 49
13875 | A0033_E26P0 | A0033 | E26P0 | C11 | 76 | 88 | 대조립1부 |  | 3 | 39
13876 | A0033_E26S0 | A0033 | E26S0 | C11 | 76 | 88 | 대조립1부 |  | 3 | 39
13877 | A0033_E27P0 | A0033 | E27P0 | C11 | 81 | 120 | 외부 |  | 14 | 266
13878 | A0033_E27P0 | A0033 | E27P0 | C11 | 81 | 120 | 외부 |  | 14 | 266
13879 | A0033_E27P0 | A0033 | E27P0 | C11 | 81 | 120 | 외부 |  | 14 | 266
13880 | A0033_E27S0 | A0033 | E27S0 | C11 | 81 | 120 | 외부 |  | 14 | 266
13881 | A0033_E27S0 | A0033 | E27S0 | C11 | 81 | 120 | 외부 |  | 14 | 266
13882 | A0033_E27S0 | A0033 | E27S0 | C11 | 81 | 120 | 외부 |  | 14 | 266
13883 | A0033_E28P0 | A0033 | E28P0 | C11 | 88 | 98 | 대조립1부 |  | 14 | 301
13884 | A0033_E28P0 | A0033 | E28P0 | C11 | 88 | 98 | 대조립1부 |  | 14 | 301
13885 | A0033_E28P0 | A0033 | E28P0 | C11 | 88 | 98 | 대조립1부 |  | 14 | 301
13886 | A0033_E28S0 | A0033 | E28S0 | C11 | 88 | 98 | 대조립1부 |  | 14 | 301
13887 | A0033_E28S0 | A0033 | E28S0 | C11 | 88 | 98 | 대조립1부 |  | 14 | 301
13888 | A0033_E28S0 | A0033 | E28S0 | C11 | 88 | 98 | 대조립1부 |  | 14 | 301
13889 | A0033_E29P0 | A0033 | E29P0 | C11 | 85 | 97 | 대조립2부 |  | 13 | 214.5
13890 | A0033_E29P0 | A0033 | E29P0 | C11 | 85 | 97 | 대조립2부 |  | 13 | 214.5
13891 | A0033_E29P0 | A0033 | E29P0 | C11 | 85 | 97 | 대조립2부 |  | 13 | 214.5
13892 | A0033_E29S0 | A0033 | E29S0 | C11 | 85 | 97 | 대조립2부 |  | 13 | 214.5
13893 | A0033_E29S0 | A0033 | E29S0 | C11 | 85 | 97 | 대조립2부 |  | 13 | 214.5
13894 | A0033_E29S0 | A0033 | E29S0 | C11 | 85 | 97 | 대조립2부 |  | 13 | 214.5
13895 | A0033_E30C0 | A0033 | E30C0 | C11 | 118 | 130 | 대조립1부 |  | 19 | 399
13896 | A0033_E30C0 | A0033 | E30C0 | C11 | 118 | 130 | 대조립1부 |  | 19 | 399
13897 | A0033_E30C0 | A0033 | E30C0 | C11 | 118 | 130 | 대조립1부 |  | 19 | 399
13898 | A0033_E31P0 | A0033 | E31P0 | C11 | 118 | 130 | 대조립2부 |  | 14 | 266
13899 | A0033_E31P0 | A0033 | E31P0 | C11 | 118 | 130 | 대조립2부 |  | 14 | 266
13900 | A0033_E31P0 | A0033 | E31P0 | C11 | 118 | 130 | 대조립2부 |  | 14 | 266
13901 | A0033_E31S0 | A0033 | E31S0 | C11 | 118 | 130 | 대조립2부 |  | 14 | 266
13902 | A0033_E31S0 | A0033 | E31S0 | C11 | 118 | 130 | 대조립2부 |  | 14 | 266
13903 | A0033_E31S0 | A0033 | E31S0 | C11 | 118 | 130 | 대조립2부 |  | 14 | 266
13904 | A0033_E34C0 | A0033 | E34C0 | C11 | 123 | 133 | 대조립1부 |  | 19 | 399
13905 | A0033_E34C0 | A0033 | E34C0 | C11 | 123 | 133 | 대조립1부 |  | 19 | 399
13906 | A0033_E34C0 | A0033 | E34C0 | C11 | 123 | 133 | 대조립1부 |  | 19 | 399
13907 | A0033_E41P0 | A0033 | E41P0 | C11 | 82 | 124 | 외부 |  | 19 | 456
13908 | A0033_E41P0 | A0033 | E41P0 | C11 | 82 | 124 | 외부 |  | 19 | 456
13909 | A0033_E41P0 | A0033 | E41P0 | C11 | 82 | 124 | 외부 |  | 19 | 456
13910 | A0033_E41S0 | A0033 | E41S0 | C11 | 82 | 124 | 외부 |  | 19 | 456
13911 | A0033_E41S0 | A0033 | E41S0 | C11 | 82 | 124 | 외부 |  | 19 | 456
13912 | A0033_E41S0 | A0033 | E41S0 | C11 | 82 | 124 | 외부 |  | 19 | 456
13913 | A0033_E42P0 | A0033 | E42P0 | C11 | 82 | 124 | 외부 |  | 14 | 336
13914 | A0033_E42P1 | A0033 | E42P1 | G41 | 137 | 151 | 선행의장부 |  | 24 | 648
13915 | A0033_E42P1 | A0033 | E42P1 | G41 | 137 | 151 | 선행의장부 |  | 24 | 648
13916 | A0033_E42S0 | A0033 | E42S0 | C11 | 82 | 124 | 외부 |  | 14 | 343
13917 | A0033_E42S1 | A0033 | E42S1 | G41 | 137 | 151 | 선행의장부 |  | 24 | 648
13918 | A0033_E42S1 | A0033 | E42S1 | G41 | 137 | 151 | 선행의장부 |  | 24 | 648
13919 | A0033_E43P0 | A0033 | E43P0 | C11 | 83 | 125 | 외부 |  | 13 | 305.5
13920 | A0033_E43S0 | A0033 | E43S0 | C11 | 83 | 125 | 외부 |  | 13 | 318.5
13921 | A0033_E510P | A0033 | E510P | C12 | 96 | 96 | 판넬조립2부 |  | 5 | 55
13922 | A0033_E510S | A0033 | E510S | C12 | 96 | 96 | 판넬조립2부 |  | 5 | 55
13923 | A0033_E513P | A0033 | E513P | C12 | 97 | 97 | 판넬조립2부 |  | 5 | 95
13924 | A0033_E513S | A0033 | E513S | C12 | 97 | 97 | 판넬조립2부 |  | 5 | 95
13925 | A0033_E514P | A0033 | E514P | C12 | 91 | 91 | 판넬조립2부 |  | 17 | 306
13926 | A0033_E514P | A0033 | E514P | C12 | 91 | 91 | 판넬조립2부 |  | 17 | 306
13927 | A0033_E514S | A0033 | E514S | C12 | 91 | 91 | 판넬조립2부 |  | 17 | 306
13928 | A0033_E514S | A0033 | E514S | C12 | 91 | 91 | 판넬조립2부 |  | 17 | 306
13929 | A0033_E516P | A0033 | E516P | C12 | 96 | 96 | 판넬조립2부 |  | 5 | 40
13930 | A0033_E516S | A0033 | E516S | C12 | 96 | 96 | 판넬조립2부 |  | 5 | 40
13931 | A0033_E51P0 | A0033 | E51P0 | C11 | 104 | 120 | 대조립3부 |  | 19 | 456
13932 | A0033_E51P0 | A0033 | E51P0 | C11 | 104 | 120 | 대조립3부 |  | 19 | 456
13933 | A0033_E51P0 | A0033 | E51P0 | C11 | 104 | 120 | 대조립3부 |  | 19 | 456
13934 | A0033_E51P3 | A0033 | E51P3 | L41 | 187 | 215 | 건조2부 |  | 45 | 2160
13935 | A0033_E51S0 | A0033 | E51S0 | C11 | 104 | 120 | 대조립3부 |  | 19 | 465.5
13936 | A0033_E51S0 | A0033 | E51S0 | C11 | 104 | 120 | 대조립3부 |  | 19 | 465.5
13937 | A0033_E51S0 | A0033 | E51S0 | C11 | 104 | 120 | 대조립3부 |  | 19 | 465.5
13938 | A0033_E52P0 | A0033 | E52P0 | C11 | 97 | 109 | 대조립1부 |  | 14 | 336
13939 | A0033_E52P1 | A0033 | E52P1 | G41 | 118 | 133 | 선행의장부 |  | 24 | 672
13940 | A0033_E52P1 | A0033 | E52P1 | G41 | 118 | 133 | 선행의장부 |  | 24 | 672
13941 | A0033_E52S0 | A0033 | E52S0 | C11 | 97 | 109 | 대조립1부 |  | 14 | 343
13942 | A0033_E52S1 | A0033 | E52S1 | G41 | 118 | 133 | 선행의장부 |  | 24 | 672
13943 | A0033_E52S1 | A0033 | E52S1 | G41 | 118 | 133 | 선행의장부 |  | 24 | 672
13944 | A0033_E53P0 | A0033 | E53P0 | C11 | 56 | 102 | 외부 |  | 17 | 391
13945 | A0033_E53S0 | A0033 | E53S0 | C11 | 56 | 102 | 외부 |  | 17 | 408
13946 | A0033_F11A0 | A0033 | F11A0 | C11 | 91 | 132 | 외부 |  | 18 | 486
13947 | A0033_F12A0 | A0033 | F12A0 | CF21 | 99 | 137 | 외부 |  | 16 | 304
13948 | A0033_F21P0 | A0033 | F21P0 | CF21 | 95 | 131 | 외부 |  | 15 | 270
13949 | A0033_F21P0 | A0033 | F21P0 | CF21 | 95 | 131 | 외부 |  | 15 | 270
13950 | A0033_F21S0 | A0033 | F21S0 | CF21 | 95 | 131 | 외부 |  | 15 | 270
13951 | A0033_F21S0 | A0033 | F21S0 | CF21 | 95 | 131 | 외부 |  | 15 | 270
13952 | A0033_F22P0 | A0033 | F22P0 | CF21 | 105 | 144 | 외부 |  | 18 | 360
13953 | A0033_F22P0 | A0033 | F22P0 | CF21 | 105 | 144 | 외부 |  | 18 | 360
13954 | A0033_F22S0 | A0033 | F22S0 | CF21 | 105 | 144 | 외부 |  | 18 | 360
13955 | A0033_F22S0 | A0033 | F22S0 | CF21 | 105 | 144 | 외부 |  | 18 | 360
13956 | A0033_F23A0 | A0033 | F23A0 | CF21 | 97 | 133 | 외부 |  | 19 | 446.5
13957 | A0033_F24P0 | A0033 | F24P0 | CF21 | 102 | 138 | 외부 |  | 15 | 285
13958 | A0033_F24S0 | A0033 | F24S0 | CF21 | 102 | 138 | 외부 |  | 15 | 285
13959 | A0033_F31A0 | A0033 | F31A0 | C11 | 91 | 140 | 대조립3부 |  | 9 | 162
13960 | A0033_F71P0 | A0033 | F71P0 | C11 | 124 | 141 | 외부 |  | 2 | 20
13961 | A0033_F71S0 | A0033 | F71S0 | C11 | 124 | 141 | 외부 |  | 2 | 20
13962 | A0033_F72P0 | A0033 | F72P0 | C11 | 124 | 141 | 외부 |  | 2 | 20
13963 | A0033_F72S0 | A0033 | F72S0 | C11 | 124 | 141 | 외부 |  | 2 | 20
13964 | A0033_F73C0 | A0033 | F73C0 | C11 | 124 | 141 | 외부 |  | 2 | 16
13965 | A0033_G11S0 | A0033 | G11S0 | C11 | 125 | 137 | 대조립2부 |  | 5 | 50
13966 | A0033_G11S0 | A0033 | G11S0 | C11 | 125 | 137 | 대조립2부 |  | 5 | 50
13967 | A0033_G12S0 | A0033 | G12S0 | C11 | 81 | 91 | 대조립1부 |  | 16.5 | 338.25
13968 | A0033_G12S1 | A0033 | G12S1 | G41 | 109 | 120 | 선행의장부 |  | 20.5 | 738
13969 | A0033_G13S0 | A0033 | G13S0 | C11 | 82 | 92 | 대조립2부 |  | 19.5 | 399.75
13970 | A0033_G14P0 | A0033 | G14P0 | C11 | 84 | 109 | 대조립2부 |  | 6 | 87
13971 | A0033_G14S0 | A0033 | G14S0 | C11 | 84 | 109 | 대조립2부 |  | 6 | 87
13972 | A0033_G15P0 | A0033 | G15P0 | C11 | 109 | 133 | 대조립2부 |  | 6 | 60
13973 | A0033_G15S0 | A0033 | G15S0 | C11 | 109 | 133 | 대조립2부 |  | 6 | 60
13974 | A0033_G21S0 | A0033 | G21S0 | C11 | 91 | 103 | 대조립1부 |  | 11 | 121
13975 | A0033_G21S0 | A0033 | G21S0 | C11 | 91 | 103 | 대조립1부 |  | 11 | 121
13976 | A0033_G21S0 | A0033 | G21S0 | C11 | 91 | 103 | 대조립1부 |  | 11 | 121
13977 | A0033_G22S0 | A0033 | G22S0 | C11 | 89 | 99 | 대조립1부 |  | 16.5 | 338.25
13978 | A0033_G22S1 | A0033 | G22S1 | G41 | 118 | 127 | 선행의장부 |  | 20.5 | 738
13979 | A0033_G23S0 | A0033 | G23S0 | C11 | 89 | 99 | 대조립1부 |  | 19.5 | 399.75
13980 | A0033_H11P1 | A0033 | H11P1 | GG61 | 47 | 61 | 선행의장부 |  | 19.5 | 409.5
13981 | A0033_H11S1 | A0033 | H11S1 | GG61 | 47 | 61 | 선행의장부 |  | 19.5 | 409.5
13982 | A0033_H21P1 | A0033 | H21P1 | GG61 | 75 | 85 | 선행의장부 |  | 19 | 646
13983 | A0033_H22P1 | A0033 | H22P1 | GG61 | 76 | 85 | 선행의장부 |  | 19 | 722
13984 | A0033_H23P1 | A0033 | H23P1 | GG61 | 77 | 88 | 선행의장부 |  | 19 | 684
13985 | A0033_H24P1 | A0033 | H24P1 | GG61 | 74 | 81 | 선행의장부 |  | 20 | 680
13986 | A0033_H25A0 | A0033 | H25A0 | C11 | 70 | 76 | 판넬조립1부 |  | 16 | 368
13987 | A0033_H25A0 | A0033 | H25A0 | C11 | 70 | 76 | 판넬조립1부 |  | 16 | 368
13988 | A0033_M31P3 | A0033 | M31P3 | L41 | 113 | 221 | 외부 |  | 20 | 680
13989 | A0033_M31P3 | A0033 | M31P3 | L41 | 113 | 221 | 외부 |  | 20 | 680
13990 | A0033_N513P | A0033 | N513P | C12 | 76 | 76 | 대조립2부 |  | 11 | 220
13991 | A0033_N513S | A0033 | N513S | C12 | 76 | 76 | 대조립2부 |  | 11 | 220
13992 | A0033_N523P | A0033 | N523P | C12 | 78 | 78 | 대조립2부 |  | 11 | 220
13993 | A0033_N523S | A0033 | N523S | C12 | 77 | 77 | 대조립2부 |  | 11 | 220
13994 | A0033_N533P | A0033 | N533P | C12 | 77 | 77 | 대조립2부 |  | 11 | 220
13995 | A0033_N533S | A0033 | N533S | C12 | 77 | 77 | 대조립2부 |  | 11 | 220
13996 | A0033_N543P | A0033 | N543P | C12 | 78 | 78 | 대조립2부 |  | 11 | 187
13997 | A0033_N543S | A0033 | N543S | C12 | 78 | 78 | 대조립2부 |  | 11 | 187
13998 | A0033_N554P | A0033 | N554P | C12 | 89 | 89 | 판넬조립1부 |  | 3.5 | 66.5
13999 | A0033_N554S | A0033 | N554S | C12 | 89 | 89 | 판넬조립1부 |  | 3.5 | 66.5
14000 | A0033_N563P | A0033 | N563P | C12 | 90 | 90 | 대조립2부 |  | 11 | 220
14001 | A0033_N563S | A0033 | N563S | C12 | 90 | 90 | 대조립2부 |  | 11 | 220
14002 | A0033_N573P | A0033 | N573P | C12 | 105 | 105 | 대조립2부 |  | 11 | 209
14003 | A0033_N573S | A0033 | N573S | C12 | 105 | 105 | 대조립2부 |  | 11 | 209
14004 | A0033_N583P | A0033 | N583P | C12 | 92 | 92 | 대조립2부 |  | 11 | 209
14005 | A0033_N583S | A0033 | N583S | C12 | 92 | 92 | 대조립2부 |  | 11 | 209
14006 | A0033_N593P | A0033 | N593P | C12 | 95 | 95 | 대조립2부 |  | 11 | 198
14007 | A0033_N593S | A0033 | N593S | C12 | 95 | 95 | 대조립2부 |  | 11 | 198
14008 | A0033_N603P | A0033 | N603P | C12 | 117 | 117 | 대조립2부 |  | 8 | 144
14009 | A0033_N603S | A0033 | N603S | C12 | 117 | 117 | 대조립2부 |  | 8 | 144
14010 | A0033_N951A | A0033 | N951A | C12 | 78 | 78 | 판넬조립2부 |  | 0 | 0
14011 | A0033_N953A | A0033 | N953A | C12 | 89 | 89 | 대조립2부 |  | 4 | 30
14012 | A0033_S11P1 | A0033 | S11P1 | G41 | 137 | 146 | 선행의장부 |  | 19 | 760
14013 | A0033_S11S1 | A0033 | S11S1 | G41 | 137 | 146 | 선행의장부 |  | 19 | 760
14014 | A0033_S123P | A0033 | S123P | C12 | 88 | 88 | 대조립2부 |  | 14 | 280
14015 | A0033_S123S | A0033 | S123S | C12 | 88 | 88 | 대조립2부 |  | 14 | 280
14016 | A0033_S12P0 | A0033 | S12P0 | C11 | 96 | 106 | 대조립1부 |  | 16.5 | 330
14017 | A0033_S12S0 | A0033 | S12S0 | C11 | 96 | 106 | 대조립1부 |  | 16.5 | 330
14018 | A0033_S13P1 | A0033 | S13P1 | G41 | 124 | 133 | 선행의장부 |  | 19 | 703
14019 | A0033_S13S1 | A0033 | S13S1 | G41 | 124 | 133 | 선행의장부 |  | 19 | 703
14020 | A0033_S15P0 | A0033 | S15P0 | C11 | 99 | 117 | 판넬조립1부 |  | 16.5 | 313.5
14021 | A0033_S15P1 | A0033 | S15P1 | G41 | 137 | 146 | 선행의장부 |  | 19 | 741
14022 | A0033_S15S0 | A0033 | S15S0 | C11 | 99 | 117 | 판넬조립1부 |  | 16.5 | 313.5
14023 | A0033_S15S1 | A0033 | S15S1 | G41 | 137 | 146 | 선행의장부 |  | 19 | 741
14024 | A0033_S16P0 | A0033 | S16P0 | C11 | 102 | 119 | 판넬조립1부 |  | 18.5 | 370
14025 | A0033_S16S0 | A0033 | S16S0 | C11 | 102 | 119 | 판넬조립1부 |  | 18.5 | 370
14026 | A0033_S17P0 | A0033 | S17P0 | C11 | 103 | 120 | 판넬조립1부 |  | 16.5 | 313.5
14027 | A0033_S17P1 | A0033 | S17P1 | G41 | 138 | 148 | 선행의장부 |  | 19 | 731.5
14028 | A0033_S17S0 | A0033 | S17S0 | C11 | 103 | 120 | 판넬조립1부 |  | 16.5 | 313.5
14029 | A0033_S17S1 | A0033 | S17S1 | G41 | 138 | 148 | 선행의장부 |  | 19 | 731.5
14030 | A0033_S18P0 | A0033 | S18P0 | C11 | 103 | 117 | 대조립2부 |  | 18.5 | 342.25
14031 | A0033_S18S0 | A0033 | S18S0 | C11 | 103 | 117 | 대조립2부 |  | 18.5 | 342.25
14032 | A0033_S193P | A0033 | S193P | C12 | 110 | 110 | 대조립2부 |  | 11 | 209
14033 | A0033_S193S | A0033 | S193S | C12 | 110 | 110 | 대조립2부 |  | 11 | 209
14034 | A0033_S194P | A0033 | S194P | C12 | 110 | 110 | 대조립2부 |  | 9 | 171
14035 | A0033_S194S | A0033 | S194S | C12 | 110 | 110 | 대조립2부 |  | 9 | 171
14036 | A0033_S195P | A0033 | S195P | C12 | 110 | 110 | 대조립2부 |  | 8 | 152
14037 | A0033_S195S | A0033 | S195S | C12 | 110 | 110 | 대조립2부 |  | 8 | 152
14038 | A0033_S19P0 | A0033 | S19P0 | C11 | 123 | 133 | 대조립1부 |  | 13 | 247
14039 | A0033_S19P0 | A0033 | S19P0 | C11 | 123 | 133 | 대조립1부 |  | 13 | 247
14040 | A0033_S19P0 | A0033 | S19P0 | C11 | 123 | 133 | 대조립1부 |  | 13 | 247
14041 | A0033_S19S0 | A0033 | S19S0 | C11 | 123 | 133 | 대조립1부 |  | 13 | 247
14042 | A0033_S19S0 | A0033 | S19S0 | C11 | 123 | 133 | 대조립1부 |  | 13 | 247
14043 | A0033_S19S0 | A0033 | S19S0 | C11 | 123 | 133 | 대조립1부 |  | 13 | 247
14044 | A0033_S20P0 | A0033 | S20P0 | C11 | 124 | 134 | 대조립1부 |  | 17 | 289
14045 | A0033_S20P0 | A0033 | S20P0 | C11 | 124 | 134 | 대조립1부 |  | 17 | 289
14046 | A0033_S20P0 | A0033 | S20P0 | C11 | 124 | 134 | 대조립1부 |  | 17 | 289
14047 | A0033_S20S0 | A0033 | S20S0 | C11 | 124 | 134 | 대조립1부 |  | 17 | 289
14048 | A0033_S20S0 | A0033 | S20S0 | C11 | 124 | 134 | 대조립1부 |  | 17 | 289
14049 | A0033_S20S0 | A0033 | S20S0 | C11 | 124 | 134 | 대조립1부 |  | 17 | 289
14050 | A0033_S71S0 | A0033 | S71S0 | H32 | 378 | 389 | 선행도장부 |  | 3 | 12
14051 | A0033_S71S0 | A0033 | S71S0 | H32 | 378 | 389 | 선행도장부 |  | 3 | 12
14052 | A0033_S72S0 | A0033 | S72S0 | H32 | 378 | 390 | 선행도장부 |  | 3 | 12
14053 | A0033_S72S0 | A0033 | S72S0 | H32 | 378 | 390 | 선행도장부 |  | 3 | 12
14054 | A0033_S73S0 | A0033 | S73S0 | H32 | 372 | 378 | 선행도장부 |  | 3 | 12
14055 | A0033_S73S0 | A0033 | S73S0 | H32 | 372 | 378 | 선행도장부 |  | 3 | 12
14056 | A0033_S74S0 | A0033 | S74S0 | C11 | 358 | 369 | 대조립1부 |  | 4 | 18
14057 | A0033_S74S0 | A0033 | S74S0 | C11 | 358 | 369 | 대조립1부 |  | 4 | 18
14058 | A0033_S74S0 | A0033 | S74S0 | C11 | 358 | 369 | 대조립1부 |  | 4 | 18
14059 | A0033_S824P | A0033 | S824P | C12 | 85 | 85 | 대조립2부 |  | 4 | 80
14060 | A0033_S824S | A0033 | S824S | C12 | 85 | 85 | 대조립2부 |  | 4 | 80
14061 | A0033_S825P | A0033 | S825P | C12 | 85 | 85 | 대조립2부 |  | 5.5 | 110
14062 | A0033_S825S | A0033 | S825S | C12 | 85 | 85 | 대조립2부 |  | 5.5 | 110
14063 | A0033_S854P | A0033 | S854P | C12 | 85 | 85 | 대조립2부 |  | 4 | 76
14064 | A0033_S854S | A0033 | S854S | C12 | 85 | 85 | 대조립2부 |  | 4 | 76
14065 | A0033_S855P | A0033 | S855P | C12 | 85 | 85 | 대조립2부 |  | 5.5 | 104.5
14066 | A0033_S855S | A0033 | S855S | C12 | 85 | 85 | 대조립2부 |  | 5.5 | 104.5
14067 | A0033_S864P | A0033 | S864P | C12 | 88 | 88 | 대조립2부 |  | 4 | 80
14068 | A0033_S864S | A0033 | S864S | C12 | 88 | 88 | 대조립2부 |  | 4 | 80
14069 | A0033_S865P | A0033 | S865P | C12 | 88 | 88 | 대조립2부 |  | 5.5 | 110
14070 | A0033_S865S | A0033 | S865S | C12 | 88 | 88 | 대조립2부 |  | 5.5 | 110
14071 | A0033_S874P | A0033 | S874P | C12 | 84 | 84 | 대조립2부 |  | 4 | 76
14072 | A0033_S874S | A0033 | S874S | C12 | 84 | 84 | 대조립2부 |  | 4 | 76
14073 | A0033_S875P | A0033 | S875P | C12 | 84 | 84 | 대조립2부 |  | 5.5 | 104.5
14074 | A0033_S875S | A0033 | S875S | C12 | 84 | 84 | 대조립2부 |  | 5.5 | 104.5
14075 | A0033_S884P | A0033 | S884P | C12 | 89 | 89 | 대조립2부 |  | 6 | 111
14076 | A0033_S884S | A0033 | S884S | C12 | 89 | 89 | 대조립2부 |  | 6 | 111
14077 | A0033_S885P | A0033 | S885P | C12 | 89 | 89 | 대조립2부 |  | 5.5 | 101.75
14078 | A0033_S885S | A0033 | S885S | C12 | 89 | 89 | 대조립2부 |  | 5.5 | 101.75
14079 | A0033_T11P0 | A0033 | T11P0 | C11 | 97 | 120 | 판넬조립1부 |  | 14.5 | 246.5
14080 | A0033_T11P1 | A0033 | T11P1 | G41 | 137 | 146 | 선행의장부 |  | 17 | 527
14081 | A0033_T11S0 | A0033 | T11S0 | C11 | 97 | 120 | 판넬조립1부 |  | 14.5 | 246.5
14082 | A0033_T11S1 | A0033 | T11S1 | G41 | 137 | 146 | 선행의장부 |  | 17 | 527
14083 | A0033_T12P0 | A0033 | T12P0 | CF21 | 89 | 110 | 판넬조립2부 |  | 14 | 252
14084 | A0033_T12S0 | A0033 | T12S0 | CF21 | 89 | 110 | 판넬조립2부 |  | 14 | 252
14085 | A0033_T13P0 | A0033 | T13P0 | CF21 | 95 | 118 | 판넬조립2부 |  | 14 | 252
14086 | A0033_T13S0 | A0033 | T13S0 | CF21 | 95 | 118 | 판넬조립2부 |  | 14 | 252
14087 | A0033_T14P0 | A0033 | T14P0 | CF21 | 95 | 118 | 판넬조립2부 |  | 14 | 252
14088 | A0033_T14S0 | A0033 | T14S0 | CF21 | 95 | 118 | 판넬조립2부 |  | 14 | 252
14089 | A0033_T15A0 | A0033 | T15A0 | CF21 | 113 | 137 | 판넬조립2부 |  | 11.5 | 304.75
14090 | A0033_T213P | A0033 | T213P | CC13 | 97 | 103 | 판넬조립1부 |  | 10 | 170
14091 | A0033_T213S | A0033 | T213S | CC13 | 97 | 103 | 판넬조립1부 |  | 10 | 170
14092 | A0033_T21P0 | A0033 | T21P0 | C11 | 98 | 126 | 판넬조립1부 |  | 17 | 289
14093 | A0033_T21S0 | A0033 | T21S0 | C11 | 98 | 126 | 판넬조립1부 |  | 17 | 289
14094 | A0033_T22P0 | A0033 | T22P0 | CF21 | 91 | 113 | 판넬조립2부 |  | 17.5 | 315
14095 | A0033_T22S0 | A0033 | T22S0 | CF21 | 91 | 113 | 판넬조립2부 |  | 17.5 | 315
14096 | A0033_T23P0 | A0033 | T23P0 | CF21 | 96 | 119 | 판넬조립2부 |  | 17.5 | 315
14097 | A0033_T23S0 | A0033 | T23S0 | CF21 | 96 | 119 | 판넬조립2부 |  | 17.5 | 315
14098 | A0033_T24P0 | A0033 | T24P0 | CF21 | 97 | 120 | 판넬조립2부 |  | 17.5 | 315
14099 | A0033_T24S0 | A0033 | T24S0 | CF21 | 97 | 120 | 판넬조립2부 |  | 17.5 | 315
14100 | A0033_T25P0 | A0033 | T25P0 | C11 | 96 | 119 | 판넬조립1부 |  | 13 | 260
14101 | A0033_T25P1 | A0033 | T25P1 | G41 | 131 | 140 | 선행의장부 |  | 20 | 520
14102 | A0033_T25S0 | A0033 | T25S0 | C11 | 96 | 119 | 판넬조립1부 |  | 13 | 260
14103 | A0033_W11A0 | A0033 | W11A0 | H32 | 230 | 243 | 외부 |  | 3.5 | 15.75
14104 | A0033_W11A0 | A0033 | W11A0 | H32 | 230 | 243 | 외부 |  | 3.5 | 15.75
14105 | A0033_W12A0 | A0033 | W12A0 | H32 | 229 | 242 | 외부 |  | 3.5 | 15.75
14106 | A0033_W12A0 | A0033 | W12A0 | H32 | 229 | 242 | 외부 |  | 3.5 | 15.75
14107 | A0033_W13A0 | A0033 | W13A0 | H32 | 228 | 239 | 외부 |  | 3.5 | 15.75
14108 | A0033_W13A0 | A0033 | W13A0 | H32 | 228 | 239 | 외부 |  | 3.5 | 15.75
14109 | A0033_W14A0 | A0033 | W14A0 | H32 | 225 | 238 | 외부 |  | 3.5 | 15.75
14110 | A0033_W14A0 | A0033 | W14A0 | H32 | 225 | 238 | 외부 |  | 3.5 | 15.75
14111 | A0033_W21A0 | A0033 | W21A0 | C11 | 230 | 292 | 의장생산부 |  | 4 | 126
14112 | A0033_W21A0 | A0033 | W21A0 | C11 | 230 | 292 | 의장생산부 |  | 4 | 126
14113 | A0033_W21A0 | A0033 | W21A0 | C11 | 230 | 292 | 의장생산부 |  | 4 | 126
14114 | A0033_W22A0 | A0033 | W22A0 | C11 | 230 | 292 | 의장생산부 |  | 4 | 126
14115 | A0033_W22A0 | A0033 | W22A0 | C11 | 230 | 292 | 의장생산부 |  | 4 | 126
14116 | A0033_W22A0 | A0033 | W22A0 | C11 | 230 | 292 | 의장생산부 |  | 4 | 126
14117 | A0033_W23A0 | A0033 | W23A0 | C11 | 215 | 278 | 의장생산부 |  | 4 | 126
14118 | A0033_W23A0 | A0033 | W23A0 | C11 | 215 | 278 | 의장생산부 |  | 4 | 126
14119 | A0033_W23A0 | A0033 | W23A0 | C11 | 215 | 278 | 의장생산부 |  | 4 | 126
14120 | A0033_W24A0 | A0033 | W24A0 | C11 | 215 | 278 | 의장생산부 |  | 4 | 126
14121 | A0033_W24A0 | A0033 | W24A0 | C11 | 215 | 278 | 의장생산부 |  | 4 | 126
14122 | A0033_W24A0 | A0033 | W24A0 | C11 | 215 | 278 | 의장생산부 |  | 4 | 126
14123 | A0033_W31A0 | A0033 | W31A0 | H32 | 341 | 355 | 외부 |  | 6 | 36
14124 | A0033_W31A0 | A0033 | W31A0 | H32 | 341 | 355 | 외부 |  | 6 | 36
14125 | A0033_W32A0 | A0033 | W32A0 | H32 | 341 | 355 | 외부 |  | 6 | 36
14126 | A0033_W32A0 | A0033 | W32A0 | H32 | 341 | 355 | 외부 |  | 6 | 36
14127 | A0033_W33A0 | A0033 | W33A0 | H32 | 335 | 348 | 외부 |  | 6 | 36
14128 | A0033_W33A0 | A0033 | W33A0 | H32 | 335 | 348 | 외부 |  | 6 | 36
14129 | A0033_W34A0 | A0033 | W34A0 | H32 | 334 | 347 | 외부 |  | 6 | 36
14130 | A0033_W34A0 | A0033 | W34A0 | H32 | 334 | 347 | 외부 |  | 6 | 36
14131 | A0034_A11A0 | A0034 | A11A0 | CF21 | 98 | 162 | 외부 |  | 5 | 57.5
14132 | A0034_A21P1 | A0034 | A21P1 | G41 | 197 | 206 | 건조3부 |  | 8.5 | 280.5
14133 | A0034_A21P1 | A0034 | A21P1 | G41 | 197 | 206 | 건조3부 |  | 8.5 | 280.5
14134 | A0034_A22A0 | A0034 | A22A0 | C11 | 143 | 196 | 대조립1부 |  | 11.5 | 299
14135 | A0034_A22A0 | A0034 | A22A0 | C11 | 143 | 196 | 대조립1부 |  | 11.5 | 299
14136 | A0034_A32P1 | A0034 | A32P1 | G41 | 239 | 252 | 건조3부 |  | 21 | 808.5
14137 | A0034_A32P1 | A0034 | A32P1 | G41 | 239 | 252 | 건조3부 |  | 21 | 808.5
14138 | A0034_A41A0 | A0034 | A41A0 | C11 | 122 | 256 | 외부 |  | 11.5 | 178.25
14139 | A0034_B12P1 | A0034 | B12P1 | G41 | 192 | 203 | 선행의장부 |  | 18 | 612
14140 | A0034_B12P1 | A0034 | B12P1 | G41 | 192 | 203 | 선행의장부 |  | 18 | 612
14141 | A0034_B12P1 | A0034 | B12P1 | G41 | 192 | 203 | 선행의장부 |  | 18 | 612
14142 | A0034_B13C1 | A0034 | B13C1 | G41 | 193 | 204 | 선행의장부 |  | 21 | 787.5
14143 | A0034_B13C1 | A0034 | B13C1 | G41 | 193 | 204 | 선행의장부 |  | 21 | 787.5
14144 | A0034_B13C1 | A0034 | B13C1 | G41 | 193 | 204 | 선행의장부 |  | 21 | 787.5
14145 | A0034_B15C1 | A0034 | B15C1 | G41 | 233 | 246 | 선행의장부 |  | 21 | 840
14146 | A0034_B15C1 | A0034 | B15C1 | G41 | 233 | 246 | 선행의장부 |  | 21 | 840
14147 | A0034_B15C1 | A0034 | B15C1 | G41 | 233 | 246 | 선행의장부 |  | 21 | 840
14148 | A0034_B17C1 | A0034 | B17C1 | G41 | 235 | 248 | 선행의장부 |  | 21 | 840
14149 | A0034_B17C1 | A0034 | B17C1 | G41 | 235 | 248 | 선행의장부 |  | 21 | 840
14150 | A0034_B17C1 | A0034 | B17C1 | G41 | 235 | 248 | 선행의장부 |  | 21 | 840
14151 | A0034_B19C1 | A0034 | B19C1 | G41 | 241 | 253 | 선행의장부 |  | 21 | 840
14152 | A0034_B19C1 | A0034 | B19C1 | G41 | 241 | 253 | 선행의장부 |  | 21 | 840
14153 | A0034_B19C1 | A0034 | B19C1 | G41 | 241 | 253 | 선행의장부 |  | 21 | 840
14154 | A0034_B21C1 | A0034 | B21C1 | G41 | 248 | 259 | 선행의장부 |  | 21 | 787.5
14155 | A0034_B21C1 | A0034 | B21C1 | G41 | 248 | 259 | 선행의장부 |  | 21 | 787.5
14156 | A0034_B21C1 | A0034 | B21C1 | G41 | 248 | 259 | 선행의장부 |  | 21 | 787.5
14157 | A0034_B23P0 | A0034 | B23P0 | C11 | 225 | 235 | 대조립2부 |  | 16.5 | 297
14158 | A0034_B23S0 | A0034 | B23S0 | C11 | 225 | 235 | 대조립2부 |  | 16.5 | 297
14159 | A0034_B24P0 | A0034 | B24P0 | C11 | 228 | 239 | 대조립3부 |  | 11.5 | 172.5
14160 | A0034_B24S0 | A0034 | B24S0 | C11 | 228 | 239 | 대조립3부 |  | 11.5 | 172.5
14161 | A0034_B33P1 | A0034 | B33P1 | G41 | 178 | 191 | 선행의장부 |  | 13 | 487.5
14162 | A0034_B33S1 | A0034 | B33S1 | G41 | 178 | 191 | 선행의장부 |  | 13 | 487.5
14163 | A0034_B35P1 | A0034 | B35P1 | G41 | 213 | 224 | 선행의장부 |  | 11 | 440
14164 | A0034_B35S1 | A0034 | B35S1 | G41 | 213 | 224 | 선행의장부 |  | 11 | 440
14165 | A0034_B39P1 | A0034 | B39P1 | G41 | 218 | 227 | 선행의장부 |  | 20 | 800
14166 | A0034_B39S1 | A0034 | B39S1 | G41 | 218 | 227 | 선행의장부 |  | 21 | 840
14167 | A0034_B41P0 | A0034 | B41P0 | C11 | 211 | 228 | 대조립3부 |  | 20 | 400
14168 | A0034_B41P0 | A0034 | B41P0 | C11 | 211 | 228 | 대조립3부 |  | 20 | 400
14169 | A0034_B41P0 | A0034 | B41P0 | C11 | 211 | 228 | 대조립3부 |  | 20 | 400
14170 | A0034_B41S0 | A0034 | B41S0 | C11 | 211 | 228 | 대조립3부 |  | 11 | 220
14171 | A0034_B41S0 | A0034 | B41S0 | C11 | 211 | 228 | 대조립3부 |  | 11 | 220
14172 | A0034_B41S0 | A0034 | B41S0 | C11 | 211 | 228 | 대조립3부 |  | 11 | 220
14173 | A0034_B42P0 | A0034 | B42P0 | C11 | 204 | 214 | 대조립3부 |  | 13 | 234
14174 | A0034_B42P0 | A0034 | B42P0 | C11 | 204 | 214 | 대조립3부 |  | 13 | 234
14175 | A0034_B42P0 | A0034 | B42P0 | C11 | 204 | 214 | 대조립3부 |  | 13 | 234
14176 | A0034_B42S0 | A0034 | B42S0 | C11 | 204 | 214 | 대조립3부 |  | 11 | 198
14177 | A0034_B42S0 | A0034 | B42S0 | C11 | 204 | 214 | 대조립3부 |  | 11 | 198
14178 | A0034_B42S0 | A0034 | B42S0 | C11 | 204 | 214 | 대조립3부 |  | 11 | 198
14179 | A0034_B50P0 | A0034 | B50P0 | C11 | 190 | 200 | 대조립3부 |  | 13.5 | 202.5
14180 | A0034_B50P0 | A0034 | B50P0 | C11 | 190 | 200 | 대조립3부 |  | 13.5 | 202.5
14181 | A0034_B50P0 | A0034 | B50P0 | C11 | 190 | 200 | 대조립3부 |  | 13.5 | 202.5
14182 | A0034_B50P0 | A0034 | B50P0 | C11 | 190 | 200 | 대조립3부 |  | 13.5 | 202.5
14183 | A0034_B50P0 | A0034 | B50P0 | C11 | 190 | 200 | 대조립3부 |  | 13.5 | 202.5
14184 | A0034_B50S0 | A0034 | B50S0 | C11 | 190 | 200 | 대조립3부 |  | 13.5 | 202.5
14185 | A0034_B50S0 | A0034 | B50S0 | C11 | 190 | 200 | 대조립3부 |  | 13.5 | 202.5
14186 | A0034_B50S0 | A0034 | B50S0 | C11 | 190 | 200 | 대조립3부 |  | 13.5 | 202.5
14187 | A0034_B50S0 | A0034 | B50S0 | C11 | 190 | 200 | 대조립3부 |  | 13.5 | 202.5
14188 | A0034_B50S0 | A0034 | B50S0 | C11 | 190 | 200 | 대조립3부 |  | 13.5 | 202.5
14189 | A0034_B51P0 | A0034 | B51P0 | C11 | 197 | 207 | 대조립3부 |  | 17 | 314.5
14190 | A0034_B51P0 | A0034 | B51P0 | C11 | 197 | 207 | 대조립3부 |  | 17 | 314.5
14191 | A0034_B51P0 | A0034 | B51P0 | C11 | 197 | 207 | 대조립3부 |  | 17 | 314.5
14192 | A0034_B51P0 | A0034 | B51P0 | C11 | 197 | 207 | 대조립3부 |  | 17 | 314.5
14193 | A0034_B51P0 | A0034 | B51P0 | C11 | 197 | 207 | 대조립3부 |  | 17 | 314.5
14194 | A0034_B51S0 | A0034 | B51S0 | C11 | 197 | 207 | 대조립3부 |  | 17 | 314.5
14195 | A0034_B51S0 | A0034 | B51S0 | C11 | 197 | 207 | 대조립3부 |  | 17 | 314.5
14196 | A0034_B51S0 | A0034 | B51S0 | C11 | 197 | 207 | 대조립3부 |  | 17 | 314.5
14197 | A0034_B51S0 | A0034 | B51S0 | C11 | 197 | 207 | 대조립3부 |  | 17 | 314.5
14198 | A0034_B51S0 | A0034 | B51S0 | C11 | 197 | 207 | 대조립3부 |  | 17 | 314.5
14199 | A0034_B52P0 | A0034 | B52P0 | C11 | 184 | 217 | 외부 |  | 18 | 441
14200 | A0034_B52P0 | A0034 | B52P0 | CJX1 | 184 | 235 | 외부 |  | 18 | 441
14201 | A0034_B52P0 | A0034 | B52P0 | CJX1 | 184 | 235 | 외부 |  | 18 | 441
14202 | A0034_B52S0 | A0034 | B52S0 | C11 | 184 | 217 | 외부 |  | 18 | 441
14203 | A0034_B52S0 | A0034 | B52S0 | CJX1 | 184 | 235 | 외부 |  | 18 | 441
14204 | A0034_B52S0 | A0034 | B52S0 | CJX1 | 184 | 235 | 외부 |  | 18 | 441
14205 | A0034_B53P0 | A0034 | B53P0 | C11 | 171 | 184 | 대조립3부 |  | 14 | 245
14206 | A0034_B53P0 | A0034 | B53P0 | C11 | 171 | 184 | 대조립3부 |  | 14 | 245
14207 | A0034_B53S0 | A0034 | B53S0 | C11 | 171 | 184 | 대조립3부 |  | 14 | 245
14208 | A0034_B53S0 | A0034 | B53S0 | C11 | 171 | 184 | 대조립3부 |  | 14 | 245
14209 | A0034_B54P0 | A0034 | B54P0 | C11 | 176 | 190 | 대조립3부 |  | 12 | 240
14210 | A0034_B54P0 | A0034 | B54P0 | C11 | 176 | 190 | 대조립3부 |  | 12 | 240
14211 | A0034_B54S0 | A0034 | B54S0 | C11 | 176 | 190 | 대조립3부 |  | 12 | 240
14212 | A0034_B54S0 | A0034 | B54S0 | C11 | 176 | 190 | 대조립3부 |  | 12 | 240
14213 | A0034_B55P0 | A0034 | B55P0 | C11 | 214 | 238 | 외부 |  | 12 | 240
14214 | A0034_B55P0 | A0034 | B55P0 | C11 | 214 | 238 | 외부 |  | 12 | 240
14215 | A0034_B55S0 | A0034 | B55S0 | C11 | 214 | 238 | 외부 |  | 12 | 240
14216 | A0034_B55S0 | A0034 | B55S0 | C11 | 214 | 238 | 외부 |  | 12 | 240
14217 | A0034_B56P0 | A0034 | B56P0 | C11 | 191 | 226 | 외부 |  | 9.5 | 190
14218 | A0034_B56P0 | A0034 | B56P0 | C11 | 191 | 226 | 외부 |  | 9.5 | 190
14219 | A0034_B56S0 | A0034 | B56S0 | C11 | 191 | 226 | 외부 |  | 9.5 | 190
14220 | A0034_B56S0 | A0034 | B56S0 | C11 | 191 | 226 | 외부 |  | 9.5 | 190
14221 | A0034_B60P0 | A0034 | B60P0 | C11 | 214 | 242 | 외부 |  | 10 | 200
14222 | A0034_B60P0 | A0034 | B60P0 | C11 | 214 | 242 | 외부 |  | 10 | 200
14223 | A0034_B60S0 | A0034 | B60S0 | C11 | 214 | 242 | 외부 |  | 10 | 200
14224 | A0034_B60S0 | A0034 | B60S0 | C11 | 214 | 242 | 외부 |  | 10 | 200
14225 | A0034_B61P0 | A0034 | B61P0 | C11 | 212 | 224 | 대조립3부 |  | 7 | 140
14226 | A0034_B61P0 | A0034 | B61P0 | C11 | 212 | 224 | 대조립3부 |  | 7 | 140
14227 | A0034_B61S0 | A0034 | B61S0 | C11 | 212 | 224 | 대조립3부 |  | 7 | 140
14228 | A0034_B61S0 | A0034 | B61S0 | C11 | 212 | 224 | 대조립3부 |  | 7 | 140
14229 | A0034_B62P0 | A0034 | B62P0 | C11 | 217 | 227 | 대조립3부 |  | 12 | 216
14230 | A0034_B62P0 | A0034 | B62P0 | C11 | 217 | 227 | 대조립3부 |  | 12 | 216
14231 | A0034_B62S0 | A0034 | B62S0 | C11 | 217 | 227 | 대조립3부 |  | 12 | 216
14232 | A0034_B62S0 | A0034 | B62S0 | C11 | 217 | 227 | 대조립3부 |  | 12 | 216
14233 | A0034_B63P0 | A0034 | B63P0 | C11 | 218 | 249 | 외부 |  | 14 | 231
14234 | A0034_B63P0 | A0034 | B63P0 | C11 | 218 | 249 | 외부 |  | 14 | 231
14235 | A0034_B63S0 | A0034 | B63S0 | C11 | 218 | 249 | 외부 |  | 14 | 231
14236 | A0034_B63S0 | A0034 | B63S0 | C11 | 218 | 249 | 외부 |  | 14 | 231
14237 | A0034_B64P0 | A0034 | B64P0 | C11 | 205 | 239 | 외부 |  | 12.5 | 187.5
14238 | A0034_B64S0 | A0034 | B64S0 | C11 | 205 | 239 | 외부 |  | 12.5 | 187.5
14239 | A0034_B91A0 | A0034 | B91A0 | H32 | 224 | 232 | 선행도장부 |  | 0 | 0
14240 | A0034_B91A0 | A0034 | B91A0 | H32 | 224 | 232 | 선행도장부 |  | 0 | 0
14241 | A0034_D113P | A0034 | D113P | C12 | 164 | 165 | 판넬조립2부 |  | 9.5 | 171
14242 | A0034_D113S | A0034 | D113S | C12 | 164 | 165 | 판넬조립2부 |  | 9.5 | 152
14243 | A0034_D117P | A0034 | D117P | C12 | 164 | 165 | 판넬조립2부 |  | 9.6 | 115.2
14244 | A0034_D117S | A0034 | D117S | C12 | 164 | 165 | 판넬조립2부 |  | 10 | 120
14245 | A0034_D11P0 | A0034 | D11P0 | C11 | 183 | 192 | 대조립3부 |  | 18 | 378
14246 | A0034_D11P0 | A0034 | D11P0 | C11 | 183 | 192 | 대조립3부 |  | 18 | 378
14247 | A0034_D11P0 | A0034 | D11P0 | C11 | 183 | 192 | 대조립3부 |  | 18 | 378
14248 | A0034_D11S0 | A0034 | D11S0 | C11 | 183 | 192 | 대조립3부 |  | 18 | 378
14249 | A0034_D11S0 | A0034 | D11S0 | C11 | 183 | 192 | 대조립3부 |  | 18 | 378
14250 | A0034_D11S0 | A0034 | D11S0 | C11 | 183 | 192 | 대조립3부 |  | 18 | 378
14251 | A0034_D12P3 | A0034 | D12P3 | LL32 | 218 | 234 | 외부 |  | 16 | 672
14252 | A0034_D12P3 | A0034 | D12P3 | LL32 | 218 | 234 | 외부 |  | 16 | 672
14253 | A0034_D13P1 | A0034 | D13P1 | GMX1 | 189 | 234 | 외부 |  | 21 | 787.5
14254 | A0034_D13P1 | A0034 | D13P1 | GMX1 | 189 | 234 | 외부 |  | 21 | 787.5
14255 | A0034_D13S1 | A0034 | D13S1 | GMX1 | 189 | 234 | 외부 |  | 21 | 787.5
14256 | A0034_D13S1 | A0034 | D13S1 | GMX1 | 189 | 234 | 외부 |  | 21 | 787.5
14257 | A0034_D15P1 | A0034 | D15P1 | GMX1 | 219 | 262 | 외부 |  | 21 | 756
14258 | A0034_D15P1 | A0034 | D15P1 | GMX1 | 219 | 262 | 외부 |  | 21 | 756
14259 | A0034_D15S1 | A0034 | D15S1 | GMX1 | 219 | 262 | 외부 |  | 21 | 756
14260 | A0034_D15S1 | A0034 | D15S1 | GMX1 | 219 | 262 | 외부 |  | 21 | 756
14261 | A0034_D17P3 | A0034 | D17P3 | LL32 | 263 | 283 | 외부 |  | 20 | 1080
14262 | A0034_D17P3 | A0034 | D17P3 | LL32 | 263 | 283 | 외부 |  | 20 | 1080
14263 | A0034_D20P1 | A0034 | D20P1 | GH32 | 248 | 275 | 외부 |  | 21 | 808.5
14264 | A0034_D20S1 | A0034 | D20S1 | GH32 | 248 | 275 | 외부 |  | 21 | 808.5
14265 | A0034_D24P3 | A0034 | D24P3 | LL32 | 267 | 287 | 외부 |  | 19.5 | 819
14266 | A0034_D24P3 | A0034 | D24P3 | LL32 | 267 | 287 | 외부 |  | 19.5 | 819
14267 | A0034_E111A | A0034 | E111A | C12 | 127 | 128 | 판넬조립2부 |  | 0 | 0
14268 | A0034_E11A0 | A0034 | E11A0 | CC21 | 122 | 151 | 대조립3부 |  | 14.5 | 275.5
14269 | A0034_E12A0 | A0034 | E12A0 | CC21 | 123 | 158 | 대조립3부 |  | 11 | 159.5
14270 | A0034_E213P | A0034 | E213P | C12 | 158 | 161 | 판넬조립2부 |  | 8 | 116
14271 | A0034_E213S | A0034 | E213S | C12 | 158 | 161 | 판넬조립2부 |  | 8 | 116
14272 | A0034_E21P0 | A0034 | E21P0 | C11 | 170 | 183 | 대조립3부 |  | 7.5 | 120
14273 | A0034_E21P0 | A0034 | E21P0 | C11 | 170 | 183 | 대조립3부 |  | 7.5 | 120
14274 | A0034_E21P0 | A0034 | E21P0 | C11 | 170 | 183 | 대조립3부 |  | 7.5 | 120
14275 | A0034_E21P0 | A0034 | E21P0 | C11 | 170 | 183 | 대조립3부 |  | 7.5 | 120
14276 | A0034_E21P0 | A0034 | E21P0 | C11 | 170 | 183 | 대조립3부 |  | 7.5 | 120
14277 | A0034_E21P0 | A0034 | E21P0 | C11 | 170 | 183 | 대조립3부 |  | 7.5 | 120
14278 | A0034_E21S0 | A0034 | E21S0 | C11 | 170 | 183 | 대조립3부 |  | 7.5 | 120
14279 | A0034_E21S0 | A0034 | E21S0 | C11 | 170 | 183 | 대조립3부 |  | 7.5 | 120
14280 | A0034_E21S0 | A0034 | E21S0 | C11 | 170 | 183 | 대조립3부 |  | 7.5 | 120
14281 | A0034_E21S0 | A0034 | E21S0 | C11 | 170 | 183 | 대조립3부 |  | 7.5 | 120
14282 | A0034_E21S0 | A0034 | E21S0 | C11 | 170 | 183 | 대조립3부 |  | 7.5 | 120
14283 | A0034_E21S0 | A0034 | E21S0 | C11 | 170 | 183 | 대조립3부 |  | 7.5 | 120
14284 | A0034_E22P0 | A0034 | E22P0 | C11 | 140 | 150 | 대조립3부 |  | 5.5 | 85.25
14285 | A0034_E22P0 | A0034 | E22P0 | C11 | 140 | 150 | 대조립3부 |  | 5.5 | 85.25
14286 | A0034_E22P0 | A0034 | E22P0 | C11 | 140 | 150 | 대조립3부 |  | 5.5 | 85.25
14287 | A0034_E22S0 | A0034 | E22S0 | C11 | 140 | 150 | 대조립3부 |  | 5.5 | 85.25
14288 | A0034_E22S0 | A0034 | E22S0 | C11 | 140 | 150 | 대조립3부 |  | 5.5 | 85.25
14289 | A0034_E22S0 | A0034 | E22S0 | C11 | 140 | 150 | 대조립3부 |  | 5.5 | 85.25
14290 | A0034_E31P0 | A0034 | E31P0 | C11 | 107 | 144 | 외부 |  | 23 | 529
14291 | A0034_E31P0 | A0034 | E31P0 | C11 | 107 | 144 | 외부 |  | 23 | 529
14292 | A0034_E31P0 | A0034 | E31P0 | C11 | 107 | 144 | 외부 |  | 23 | 529
14293 | A0034_E31S0 | A0034 | E31S0 | C11 | 107 | 144 | 외부 |  | 23 | 529
14294 | A0034_E31S0 | A0034 | E31S0 | C11 | 107 | 144 | 외부 |  | 23 | 529
14295 | A0034_E31S0 | A0034 | E31S0 | C11 | 107 | 144 | 외부 |  | 23 | 529
14296 | A0034_E32P0 | A0034 | E32P0 | C11 | 114 | 150 | 외부 |  | 19 | 380
14297 | A0034_E32P0 | A0034 | E32P0 | C11 | 114 | 150 | 외부 |  | 19 | 380
14298 | A0034_E32P0 | A0034 | E32P0 | C11 | 114 | 150 | 외부 |  | 19 | 380
14299 | A0034_E32S0 | A0034 | E32S0 | C11 | 114 | 150 | 외부 |  | 16.5 | 330
14300 | A0034_E32S0 | A0034 | E32S0 | C11 | 114 | 150 | 외부 |  | 16.5 | 330
14301 | A0034_E32S0 | A0034 | E32S0 | C11 | 114 | 150 | 외부 |  | 16.5 | 330
14302 | A0034_E41P0 | A0034 | E41P0 | C11 | 116 | 169 | 외부 |  | 12.5 | 287.5
14303 | A0034_E41P0 | A0034 | E41P0 | C11 | 116 | 169 | 외부 |  | 12.5 | 287.5
14304 | A0034_E41P0 | A0034 | E41P0 | C11 | 116 | 169 | 외부 |  | 12.5 | 287.5
14305 | A0034_E41S0 | A0034 | E41S0 | C11 | 116 | 169 | 외부 |  | 12.5 | 287.5
14306 | A0034_E41S0 | A0034 | E41S0 | C11 | 116 | 169 | 외부 |  | 12.5 | 287.5
14307 | A0034_E41S0 | A0034 | E41S0 | C11 | 116 | 169 | 외부 |  | 12.5 | 287.5
14308 | A0034_E42P0 | A0034 | E42P0 | C11 | 115 | 164 | 외부 |  | 15 | 285
14309 | A0034_E42P0 | A0034 | E42P0 | C11 | 115 | 164 | 외부 |  | 15 | 285
14310 | A0034_E42P0 | A0034 | E42P0 | C11 | 115 | 164 | 외부 |  | 15 | 285
14311 | A0034_E42S0 | A0034 | E42S0 | C11 | 115 | 164 | 외부 |  | 15 | 285
14312 | A0034_E42S0 | A0034 | E42S0 | C11 | 115 | 164 | 외부 |  | 15 | 285
14313 | A0034_E42S0 | A0034 | E42S0 | C11 | 115 | 164 | 외부 |  | 15 | 285
14314 | A0034_E43P0 | A0034 | E43P0 | C11 | 141 | 189 | 외부 |  | 20 | 480
14315 | A0034_E43P0 | A0034 | E43P0 | C11 | 141 | 189 | 외부 |  | 20 | 480
14316 | A0034_E43P0 | A0034 | E43P0 | C11 | 141 | 189 | 외부 |  | 20 | 480
14317 | A0034_E43S0 | A0034 | E43S0 | C11 | 141 | 189 | 외부 |  | 20 | 490
14318 | A0034_E43S0 | A0034 | E43S0 | C11 | 141 | 189 | 외부 |  | 20 | 490
14319 | A0034_E43S0 | A0034 | E43S0 | C11 | 141 | 189 | 외부 |  | 20 | 490
14320 | A0034_E513P | A0034 | E513P | C12 | 185 | 186 | 판넬조립2부 |  | 7.5 | 116.25
14321 | A0034_E51P0 | A0034 | E51P0 | C11 | 197 | 207 | 대조립3부 |  | 13.5 | 222.75
14322 | A0034_E51P1 | A0034 | E51P1 | G41 | 211 | 224 | 선행의장부 |  | 16.5 | 445.5
14323 | A0034_E51P1 | A0034 | E51P1 | G41 | 211 | 224 | 선행의장부 |  | 16.5 | 445.5
14324 | A0034_E51S0 | A0034 | E51S0 | C11 | 197 | 207 | 대조립3부 |  | 13.5 | 222.75
14325 | A0034_E52P0 | A0034 | E52P0 | C11 | 176 | 219 | 외부 |  | 17 | 408
14326 | A0034_E52P0 | A0034 | E52P0 | C11 | 176 | 219 | 외부 |  | 17 | 408
14327 | A0034_E52P0 | A0034 | E52P0 | C11 | 176 | 219 | 외부 |  | 17 | 408
14328 | A0034_E52P0 | A0034 | E52P0 | C11 | 176 | 219 | 외부 |  | 17 | 408
14329 | A0034_E52P0 | A0034 | E52P0 | C11 | 176 | 219 | 외부 |  | 17 | 408
14330 | A0034_E52P0 | A0034 | E52P0 | C11 | 176 | 219 | 외부 |  | 17 | 408
14331 | A0034_E52S0 | A0034 | E52S0 | CF21 | 176 | 232 | 외부 |  | 17 | 408
14332 | A0034_E52S0 | A0034 | E52S0 | CF21 | 176 | 232 | 외부 |  | 17 | 408
14333 | A0034_E61P0 | A0034 | E61P0 | C11 | 186 | 198 | 대조립3부 |  | 13.5 | 222.75
14334 | A0034_E61P1 | A0034 | E61P1 | G41 | 220 | 231 | 선행의장부 |  | 16.5 | 445.5
14335 | A0034_E61P1 | A0034 | E61P1 | G41 | 220 | 231 | 선행의장부 |  | 16.5 | 445.5
14336 | A0034_E61S0 | A0034 | E61S0 | C11 | 186 | 198 | 대조립3부 |  | 13.5 | 222.75
14337 | A0034_E623P | A0034 | E623P | C12 | 193 | 196 | 판넬조립2부 |  | 10 | 155
14338 | A0034_E623S | A0034 | E623S | C12 | 193 | 196 | 판넬조립2부 |  | 10 | 165
14339 | A0034_E624P | A0034 | E624P | C12 | 185 | 186 | 판넬조립2부 |  | 4 | 66
14340 | A0034_E627P | A0034 | E627P | C12 | 184 | 185 | 판넬조립2부 |  | 10 | 170
14341 | A0034_E627S | A0034 | E627S | C12 | 184 | 185 | 판넬조립2부 |  | 10 | 170
14342 | A0034_E62P0 | A0034 | E62P0 | C11 | 205 | 218 | 대조립3부 |  | 14.5 | 239.25
14343 | A0034_E62P0 | A0034 | E62P0 | C11 | 205 | 218 | 대조립3부 |  | 14.5 | 239.25
14344 | A0034_E62P0 | A0034 | E62P0 | C11 | 205 | 218 | 대조립3부 |  | 14.5 | 239.25
14345 | A0034_E62S0 | A0034 | E62S0 | C11 | 205 | 218 | 대조립3부 |  | 14.5 | 246.5
14346 | A0034_E62S0 | A0034 | E62S0 | C11 | 205 | 218 | 대조립3부 |  | 14.5 | 246.5
14347 | A0034_E62S0 | A0034 | E62S0 | C11 | 205 | 218 | 대조립3부 |  | 14.5 | 246.5
14348 | A0034_E63P0 | A0034 | E63P0 | C11 | 242 | 255 | 대조립3부 |  | 1.5 | 3
14349 | A0034_E63P0 | A0034 | E63P0 | C11 | 242 | 255 | 대조립3부 |  | 1.5 | 3
14350 | A0034_E63P0 | A0034 | E63P0 | C11 | 242 | 255 | 대조립3부 |  | 1.5 | 3
14351 | A0034_E63P0 | A0034 | E63P0 | C11 | 242 | 255 | 대조립3부 |  | 1.5 | 3
14352 | A0034_E63P0 | A0034 | E63P0 | C11 | 242 | 255 | 대조립3부 |  | 1.5 | 3
14353 | A0034_E63S0 | A0034 | E63S0 | C11 | 242 | 255 | 대조립3부 |  | 1.5 | 3
14354 | A0034_E63S0 | A0034 | E63S0 | C11 | 242 | 255 | 대조립3부 |  | 1.5 | 3
14355 | A0034_E63S0 | A0034 | E63S0 | C11 | 242 | 255 | 대조립3부 |  | 1.5 | 3
14356 | A0034_E63S0 | A0034 | E63S0 | C11 | 242 | 255 | 대조립3부 |  | 1.5 | 3
14357 | A0034_E63S0 | A0034 | E63S0 | C11 | 242 | 255 | 대조립3부 |  | 1.5 | 3
14358 | A0034_E813P | A0034 | E813P | C12 | 105 | 106 | 판넬조립2부 |  | 14.5 | 311.75
14359 | A0034_E813S | A0034 | E813S | C12 | 105 | 106 | 판넬조립2부 |  | 14.5 | 311.75
14360 | A0034_E81P0 | A0034 | E81P0 | C11 | 115 | 142 | 대조립3부 |  | 16 | 344
14361 | A0034_E81P0 | A0034 | E81P0 | C11 | 115 | 142 | 대조립3부 |  | 16 | 344
14362 | A0034_E81P1 | A0034 | E81P1 | G41 | 144 | 170 | 선행의장부 |  | 21.5 | 688
14363 | A0034_E81P1 | A0034 | E81P1 | G41 | 144 | 170 | 선행의장부 |  | 21.5 | 688
14364 | A0034_E81S0 | A0034 | E81S0 | C11 | 115 | 142 | 대조립3부 |  | 16 | 344
14365 | A0034_E81S0 | A0034 | E81S0 | C11 | 115 | 142 | 대조립3부 |  | 16 | 344
14366 | A0034_E82P0 | A0034 | E82P0 | C11 | 134 | 148 | 대조립3부 |  | 16 | 272
14367 | A0034_E82P1 | A0034 | E82P1 | G41 | 150 | 171 | 선행의장부 |  | 16 | 552
14368 | A0034_E82P1 | A0034 | E82P1 | G41 | 150 | 171 | 선행의장부 |  | 16 | 552
14369 | A0034_E82S0 | A0034 | E82S0 | C11 | 134 | 148 | 대조립3부 |  | 16 | 272
14370 | A0034_E91A0 | A0034 | E91A0 | C11 | 183 | 192 | 대조립3부 |  | 11.5 | 230
14371 | A0034_E91A0 | A0034 | E91A0 | C11 | 183 | 192 | 대조립3부 |  | 11.5 | 230
14372 | A0034_E91A0 | A0034 | E91A0 | C11 | 183 | 192 | 대조립3부 |  | 11.5 | 230
14373 | A0034_E91A0 | A0034 | E91A0 | C11 | 183 | 192 | 대조립3부 |  | 11.5 | 230
14374 | A0034_E91A0 | A0034 | E91A0 | C11 | 183 | 192 | 대조립3부 |  | 11.5 | 230
14375 | A0034_E91A0 | A0034 | E91A0 | C11 | 183 | 192 | 대조립3부 |  | 11.5 | 230
14376 | A0034_F11P1 | A0034 | F11P1 | G41 | 248 | 259 | 건조3부 |  | 20 | 660
14377 | A0034_F11P1 | A0034 | F11P1 | G41 | 248 | 259 | 건조3부 |  | 20 | 660
14378 | A0034_F11P1 | A0034 | F11P1 | G41 | 248 | 259 | 건조3부 |  | 20 | 660
14379 | A0034_F31A0 | A0034 | F31A0 | C11 | 197 | 238 | 외부 |  | 13.5 | 243
14380 | A0034_F31A0 | A0034 | F31A0 | C11 | 197 | 238 | 외부 |  | 13.5 | 243
14381 | A0034_F41P0 | A0034 | F41P0 | CF21 | 203 | 235 | 외부 |  | 16 | 320
14382 | A0034_F41P0 | A0034 | F41P0 | CF21 | 203 | 235 | 외부 |  | 16 | 320
14383 | A0034_F41S0 | A0034 | F41S0 | CF21 | 203 | 235 | 외부 |  | 16 | 320
14384 | A0034_F41S0 | A0034 | F41S0 | CF21 | 203 | 235 | 외부 |  | 16 | 320
14385 | A0034_F71P0 | A0034 | F71P0 | C11 | 220 | 239 | 외부 |  | 2.5 | 17.5
14386 | A0034_F71S0 | A0034 | F71S0 | C11 | 220 | 239 | 외부 |  | 2.5 | 17.5
14387 | A0034_F72P0 | A0034 | F72P0 | C11 | 220 | 239 | 외부 |  | 2.5 | 17.5
14388 | A0034_F72S0 | A0034 | F72S0 | C11 | 220 | 239 | 외부 |  | 2.5 | 17.5
14389 | A0034_F73C0 | A0034 | F73C0 | C11 | 220 | 239 | 외부 |  | 2.5 | 15
14390 | A0034_G11P0 | A0034 | G11P0 | F21 | 277 | 282 | 선행의장부 |  | 5 | 30
14391 | A0034_G11P0 | A0034 | G11P0 | F21 | 277 | 282 | 선행의장부 |  | 5 | 30
14392 | A0034_G11P0 | A0034 | G11P0 | F21 | 277 | 282 | 선행의장부 |  | 5 | 30
14393 | A0034_G11S0 | A0034 | G11S0 | F21 | 277 | 282 | 선행의장부 |  | 5 | 30
14394 | A0034_G11S0 | A0034 | G11S0 | F21 | 277 | 282 | 선행의장부 |  | 5 | 30
14395 | A0034_G11S0 | A0034 | G11S0 | F21 | 277 | 282 | 선행의장부 |  | 5 | 30
14396 | A0034_H11P3 | A0034 | H11P3 | LL64 | 198 | 287 | 외부 |  | 19 | 1140
14397 | A0034_H11P3 | A0034 | H11P3 | LL64 | 198 | 287 | 외부 |  | 19 | 1140
14398 | A0034_L11P0 | A0034 | L11P0 | C11 | 190 | 198 | 판넬조립2부 |  | 7.5 | 150
14399 | A0034_L11S0 | A0034 | L11S0 | C11 | 190 | 198 | 판넬조립2부 |  | 7.5 | 150
14400 | A0034_L13P1 | A0034 | L13P1 | G41 | 231 | 241 | 선행의장부 |  | 20 | 750
14401 | A0034_L13P1 | A0034 | L13P1 | G41 | 231 | 241 | 선행의장부 |  | 20 | 750
14402 | A0034_L13S1 | A0034 | L13S1 | G41 | 231 | 241 | 선행의장부 |  | 20 | 750
14403 | A0034_L13S1 | A0034 | L13S1 | G41 | 231 | 241 | 선행의장부 |  | 20 | 750
14404 | A0034_L15P1 | A0034 | L15P1 | G41 | 267 | 277 | 선행의장부 |  | 20 | 800
14405 | A0034_L15P1 | A0034 | L15P1 | G41 | 267 | 277 | 선행의장부 |  | 20 | 800
14406 | A0034_L15S1 | A0034 | L15S1 | G41 | 267 | 277 | 선행의장부 |  | 20 | 800
14407 | A0034_L15S1 | A0034 | L15S1 | G41 | 267 | 277 | 선행의장부 |  | 20 | 800
14408 | A0034_L17P1 | A0034 | L17P1 | G41 | 269 | 281 | 선행의장부 |  | 20 | 800
14409 | A0034_L17P1 | A0034 | L17P1 | G41 | 269 | 281 | 선행의장부 |  | 20 | 800
14410 | A0034_L17S1 | A0034 | L17S1 | G41 | 269 | 281 | 선행의장부 |  | 20 | 800
14411 | A0034_L17S1 | A0034 | L17S1 | G41 | 269 | 281 | 선행의장부 |  | 20 | 800
14412 | A0034_L19P1 | A0034 | L19P1 | G41 | 273 | 283 | 선행의장부 |  | 20 | 800
14413 | A0034_L19P1 | A0034 | L19P1 | G41 | 273 | 283 | 선행의장부 |  | 20 | 800
14414 | A0034_L19S1 | A0034 | L19S1 | G41 | 273 | 283 | 선행의장부 |  | 20 | 800
14415 | A0034_L19S1 | A0034 | L19S1 | G41 | 273 | 283 | 선행의장부 |  | 20 | 800
14416 | A0034_L21P1 | A0034 | L21P1 | G41 | 275 | 287 | 선행의장부 |  | 20 | 750
14417 | A0034_L21P1 | A0034 | L21P1 | G41 | 275 | 287 | 선행의장부 |  | 20 | 750
14418 | A0034_L21S1 | A0034 | L21S1 | G41 | 275 | 287 | 선행의장부 |  | 20 | 750
14419 | A0034_L21S1 | A0034 | L21S1 | G41 | 275 | 287 | 선행의장부 |  | 20 | 750
14420 | A0034_L23P1 | A0034 | L23P1 | G41 | 280 | 289 | 선행의장부 |  | 20 | 660
14421 | A0034_L23P1 | A0034 | L23P1 | G41 | 280 | 289 | 선행의장부 |  | 20 | 660
14422 | A0034_L23S1 | A0034 | L23S1 | G41 | 280 | 289 | 선행의장부 |  | 20 | 660
14423 | A0034_L23S1 | A0034 | L23S1 | G41 | 280 | 289 | 선행의장부 |  | 20 | 660
14424 | A0034_M31A3 | A0034 | M31A3 | L41 | 203 | 283 | 외부 |  | 17 | 484.5
14425 | A0034_M31A3 | A0034 | M31A3 | L41 | 203 | 283 | 외부 |  | 17 | 484.5
14426 | A0034_S11P0 | A0034 | S11P0 | C11 | 186 | 198 | 대조립3부 |  | 10 | 160
14427 | A0034_S11P0 | A0034 | S11P0 | C11 | 186 | 198 | 대조립3부 |  | 10 | 160
14428 | A0034_S11P0 | A0034 | S11P0 | C11 | 186 | 198 | 대조립3부 |  | 10 | 160
14429 | A0034_S11S0 | A0034 | S11S0 | C11 | 186 | 198 | 대조립3부 |  | 10 | 160
14430 | A0034_S11S0 | A0034 | S11S0 | C11 | 186 | 198 | 대조립3부 |  | 10 | 160
14431 | A0034_S11S0 | A0034 | S11S0 | C11 | 186 | 198 | 대조립3부 |  | 10 | 160
14432 | A0034_S12P0 | A0034 | S12P0 | C11 | 189 | 199 | 대조립3부 |  | 13.5 | 243
14433 | A0034_S12P0 | A0034 | S12P0 | C11 | 189 | 199 | 대조립3부 |  | 13.5 | 243
14434 | A0034_S12P0 | A0034 | S12P0 | C11 | 189 | 199 | 대조립3부 |  | 13.5 | 243
14435 | A0034_S12S0 | A0034 | S12S0 | C11 | 189 | 199 | 대조립3부 |  | 13.5 | 243
14436 | A0034_S12S0 | A0034 | S12S0 | C11 | 189 | 199 | 대조립3부 |  | 13.5 | 243
14437 | A0034_S12S0 | A0034 | S12S0 | C11 | 189 | 199 | 대조립3부 |  | 13.5 | 243
14438 | A0034_S13P0 | A0034 | S13P0 | C11 | 183 | 193 | 대조립3부 |  | 17.5 | 376.25
14439 | A0034_S13P1 | A0034 | S13P1 | G41 | 204 | 213 | 선행의장부 |  | 21.5 | 806.25
14440 | A0034_S13P1 | A0034 | S13P1 | G41 | 204 | 213 | 선행의장부 |  | 21.5 | 806.25
14441 | A0034_S13P1 | A0034 | S13P1 | G41 | 204 | 213 | 선행의장부 |  | 21.5 | 806.25
14442 | A0034_S13P1 | A0034 | S13P1 | G41 | 204 | 213 | 선행의장부 |  | 21.5 | 806.25
14443 | A0034_S13P1 | A0034 | S13P1 | G41 | 204 | 213 | 선행의장부 |  | 21.5 | 806.25
14444 | A0034_S13S0 | A0034 | S13S0 | C11 | 183 | 193 | 대조립3부 |  | 17.5 | 376.25
14445 | A0034_S13S1 | A0034 | S13S1 | G41 | 204 | 213 | 선행의장부 |  | 21.5 | 806.25
14446 | A0034_S13S1 | A0034 | S13S1 | G41 | 204 | 213 | 선행의장부 |  | 21.5 | 806.25
14447 | A0034_S13S1 | A0034 | S13S1 | G41 | 204 | 213 | 선행의장부 |  | 21.5 | 806.25
14448 | A0034_S13S1 | A0034 | S13S1 | G41 | 204 | 213 | 선행의장부 |  | 21.5 | 806.25
14449 | A0034_S13S1 | A0034 | S13S1 | G41 | 204 | 213 | 선행의장부 |  | 21.5 | 806.25
14450 | A0034_S15P1 | A0034 | S15P1 | G41 | 238 | 249 | 선행의장부 |  | 21 | 840
14451 | A0034_S15P1 | A0034 | S15P1 | G41 | 238 | 249 | 선행의장부 |  | 21 | 840
14452 | A0034_S15P1 | A0034 | S15P1 | G41 | 238 | 249 | 선행의장부 |  | 21 | 840
14453 | A0034_S15P1 | A0034 | S15P1 | G41 | 238 | 249 | 선행의장부 |  | 21 | 840
14454 | A0034_S15P1 | A0034 | S15P1 | G41 | 238 | 249 | 선행의장부 |  | 21 | 840
14455 | A0034_S15S1 | A0034 | S15S1 | G41 | 238 | 249 | 선행의장부 |  | 21 | 840
14456 | A0034_S15S1 | A0034 | S15S1 | G41 | 238 | 249 | 선행의장부 |  | 21 | 840
14457 | A0034_S15S1 | A0034 | S15S1 | G41 | 238 | 249 | 선행의장부 |  | 21 | 840
14458 | A0034_S15S1 | A0034 | S15S1 | G41 | 238 | 249 | 선행의장부 |  | 21 | 840
14459 | A0034_S15S1 | A0034 | S15S1 | G41 | 238 | 249 | 선행의장부 |  | 21 | 840
14460 | A0034_S173P | A0034 | S173P | C12 | 207 | 207 | 판넬조립2부 |  | 20 | 420
14461 | A0034_S173S | A0034 | S173S | C12 | 207 | 207 | 판넬조립2부 |  | 20 | 420
14462 | A0034_S17P0 | A0034 | S17P0 | C11 | 214 | 226 | 대조립3부 |  | 20 | 420
14463 | A0034_S17P1 | A0034 | S17P1 | G41 | 239 | 252 | 선행의장부 |  | 21 | 840
14464 | A0034_S17P1 | A0034 | S17P1 | G41 | 239 | 252 | 선행의장부 |  | 21 | 840
14465 | A0034_S17P1 | A0034 | S17P1 | G41 | 239 | 252 | 선행의장부 |  | 21 | 840
14466 | A0034_S17P1 | A0034 | S17P1 | G41 | 239 | 252 | 선행의장부 |  | 21 | 840
14467 | A0034_S17P1 | A0034 | S17P1 | G41 | 239 | 252 | 선행의장부 |  | 21 | 840
14468 | A0034_S17S0 | A0034 | S17S0 | C11 | 214 | 226 | 대조립3부 |  | 20 | 420
14469 | A0034_S17S1 | A0034 | S17S1 | G41 | 239 | 252 | 선행의장부 |  | 21 | 840
14470 | A0034_S17S1 | A0034 | S17S1 | G41 | 239 | 252 | 선행의장부 |  | 21 | 840
14471 | A0034_S17S1 | A0034 | S17S1 | G41 | 239 | 252 | 선행의장부 |  | 21 | 840
14472 | A0034_S17S1 | A0034 | S17S1 | G41 | 239 | 252 | 선행의장부 |  | 21 | 840
14473 | A0034_S17S1 | A0034 | S17S1 | G41 | 239 | 252 | 선행의장부 |  | 21 | 840
14474 | A0034_S183P | A0034 | S183P | C12 | 211 | 211 | 판넬조립2부 |  | 20 | 420
14475 | A0034_S183S | A0034 | S183S | C12 | 211 | 211 | 판넬조립2부 |  | 20 | 420
14476 | A0034_S18P0 | A0034 | S18P0 | C11 | 218 | 228 | 대조립3부 |  | 20 | 420
14477 | A0034_S18S0 | A0034 | S18S0 | C11 | 218 | 228 | 대조립3부 |  | 20 | 420
14478 | A0034_S19P1 | A0034 | S19P1 | G41 | 247 | 256 | 선행의장부 |  | 21 | 840
14479 | A0034_S19P1 | A0034 | S19P1 | G41 | 247 | 256 | 선행의장부 |  | 21 | 840
14480 | A0034_S19P1 | A0034 | S19P1 | G41 | 247 | 256 | 선행의장부 |  | 21 | 840
14481 | A0034_S19P1 | A0034 | S19P1 | G41 | 247 | 256 | 선행의장부 |  | 21 | 840
14482 | A0034_S19P1 | A0034 | S19P1 | G41 | 247 | 256 | 선행의장부 |  | 21 | 840
14483 | A0034_S19S1 | A0034 | S19S1 | G41 | 247 | 256 | 선행의장부 |  | 21 | 840
14484 | A0034_S19S1 | A0034 | S19S1 | G41 | 247 | 256 | 선행의장부 |  | 21 | 840
14485 | A0034_S19S1 | A0034 | S19S1 | G41 | 247 | 256 | 선행의장부 |  | 21 | 840
14486 | A0034_S19S1 | A0034 | S19S1 | G41 | 247 | 256 | 선행의장부 |  | 21 | 840
14487 | A0034_S19S1 | A0034 | S19S1 | G41 | 247 | 256 | 선행의장부 |  | 21 | 840
14488 | A0034_S21P0 | A0034 | S21P0 | C11 | 221 | 232 | 대조립1부 |  | 20 | 420
14489 | A0034_S21P0 | A0034 | S21P0 | C11 | 221 | 232 | 대조립1부 |  | 20 | 420
14490 | A0034_S21P0 | A0034 | S21P0 | C11 | 221 | 232 | 대조립1부 |  | 20 | 420
14491 | A0034_S21S0 | A0034 | S21S0 | C11 | 221 | 232 | 대조립1부 |  | 20 | 420
14492 | A0034_S21S0 | A0034 | S21S0 | C11 | 221 | 232 | 대조립1부 |  | 20 | 420
14493 | A0034_S21S0 | A0034 | S21S0 | C11 | 221 | 232 | 대조립1부 |  | 20 | 420
14494 | A0034_S22P0 | A0034 | S22P0 | C11 | 224 | 233 | 대조립1부 |  | 18 | 387
14495 | A0034_S22P0 | A0034 | S22P0 | C11 | 224 | 233 | 대조립1부 |  | 18 | 387
14496 | A0034_S22P0 | A0034 | S22P0 | C11 | 224 | 233 | 대조립1부 |  | 18 | 387
14497 | A0034_S22S0 | A0034 | S22S0 | C11 | 224 | 233 | 대조립1부 |  | 18 | 387
14498 | A0034_S22S0 | A0034 | S22S0 | C11 | 224 | 233 | 대조립1부 |  | 18 | 387
14499 | A0034_S22S0 | A0034 | S22S0 | C11 | 224 | 233 | 대조립1부 |  | 18 | 387
14500 | A0034_S23P0 | A0034 | S23P0 | C11 | 231 | 242 | 대조립3부 |  | 17 | 365.5
14501 | A0034_S23P0 | A0034 | S23P0 | C11 | 231 | 242 | 대조립3부 |  | 17 | 365.5
14502 | A0034_S23P0 | A0034 | S23P0 | C11 | 231 | 242 | 대조립3부 |  | 17 | 365.5
14503 | A0034_S23S0 | A0034 | S23S0 | C11 | 231 | 242 | 대조립3부 |  | 17 | 365.5
14504 | A0034_S23S0 | A0034 | S23S0 | C11 | 231 | 242 | 대조립3부 |  | 17 | 365.5
14505 | A0034_S23S0 | A0034 | S23S0 | C11 | 231 | 242 | 대조립3부 |  | 17 | 365.5
14506 | A0034_S24P0 | A0034 | S24P0 | C11 | 232 | 246 | 대조립3부 |  | 6.5 | 107.25
14507 | A0034_S24P0 | A0034 | S24P0 | C11 | 232 | 246 | 대조립3부 |  | 6.5 | 107.25
14508 | A0034_S24P0 | A0034 | S24P0 | C11 | 232 | 246 | 대조립3부 |  | 6.5 | 107.25
14509 | A0034_S24S0 | A0034 | S24S0 | C11 | 232 | 246 | 대조립3부 |  | 6.5 | 107.25
14510 | A0034_S24S0 | A0034 | S24S0 | C11 | 232 | 246 | 대조립3부 |  | 6.5 | 107.25
14511 | A0034_S24S0 | A0034 | S24S0 | C11 | 232 | 246 | 대조립3부 |  | 6.5 | 107.25
14512 | A0034_T11C0 | A0034 | T11C0 | C11 | 225 | 233 | 판넬조립2부 |  | 8 | 144
14513 | A0034_T11C0 | A0034 | T11C0 | C11 | 225 | 233 | 판넬조립2부 |  | 8 | 144
14514 | A0034_T11C0 | A0034 | T11C0 | C11 | 225 | 233 | 판넬조립2부 |  | 8 | 144
14515 | A0034_T12C0 | A0034 | T12C0 | C11 | 267 | 283 | 외부 |  | 8 | 144
14516 | A0034_T12C0 | A0034 | T12C0 | C11 | 267 | 283 | 외부 |  | 8 | 144
14517 | A0034_T12C0 | A0034 | T12C0 | C11 | 267 | 283 | 외부 |  | 8 | 144
14518 | A0034_T13C0 | A0034 | T13C0 | C11 | 269 | 287 | 외부 |  | 8 | 144
14519 | A0034_T13C0 | A0034 | T13C0 | C11 | 269 | 287 | 외부 |  | 8 | 144
14520 | A0034_T14C0 | A0034 | T14C0 | C11 | 270 | 288 | 외부 |  | 8 | 144
14521 | A0034_T14C0 | A0034 | T14C0 | C11 | 270 | 288 | 외부 |  | 8 | 144
14522 | A0034_T21P0 | A0034 | T21P0 | C11 | 219 | 227 | 판넬조립2부 |  | 15.6 | 312
14523 | A0034_T21P0 | A0034 | T21P0 | C11 | 219 | 227 | 판넬조립2부 |  | 15.6 | 312
14524 | A0034_T21P0 | A0034 | T21P0 | C11 | 219 | 227 | 판넬조립2부 |  | 15.6 | 312
14525 | A0034_T21S0 | A0034 | T21S0 | C11 | 219 | 227 | 판넬조립2부 |  | 16 | 320
14526 | A0034_T21S0 | A0034 | T21S0 | C11 | 219 | 227 | 판넬조립2부 |  | 16 | 320
14527 | A0034_T21S0 | A0034 | T21S0 | C11 | 219 | 227 | 판넬조립2부 |  | 16 | 320
14528 | A0034_T22P0 | A0034 | T22P0 | C11 | 261 | 269 | 판넬조립2부 |  | 11.5 | 230
14529 | A0034_T22P0 | A0034 | T22P0 | C11 | 261 | 269 | 판넬조립2부 |  | 11.5 | 230
14530 | A0034_T22P0 | A0034 | T22P0 | C11 | 261 | 269 | 판넬조립2부 |  | 11.5 | 230
14531 | A0034_T22S0 | A0034 | T22S0 | C11 | 261 | 269 | 판넬조립2부 |  | 11.5 | 230
14532 | A0034_T22S0 | A0034 | T22S0 | C11 | 261 | 269 | 판넬조립2부 |  | 11.5 | 230
14533 | A0034_T22S0 | A0034 | T22S0 | C11 | 261 | 269 | 판넬조립2부 |  | 11.5 | 230
14534 | A0034_T23P0 | A0034 | T23P0 | C11 | 263 | 274 | 판넬조립2부 |  | 11.5 | 230
14535 | A0034_T23P0 | A0034 | T23P0 | C11 | 263 | 274 | 판넬조립2부 |  | 11.5 | 230
14536 | A0034_T23P0 | A0034 | T23P0 | C11 | 263 | 274 | 판넬조립2부 |  | 11.5 | 230
14537 | A0034_T23S0 | A0034 | T23S0 | C11 | 263 | 274 | 판넬조립2부 |  | 11.5 | 230
14538 | A0034_T23S0 | A0034 | T23S0 | C11 | 263 | 274 | 판넬조립2부 |  | 11.5 | 230
14539 | A0034_T23S0 | A0034 | T23S0 | C11 | 263 | 274 | 판넬조립2부 |  | 11.5 | 230
14540 | A0034_T61P0 | A0034 | T61P0 | C11 | 207 | 217 | 판넬조립2부 |  | 20 | 410
14541 | A0034_T61P0 | A0034 | T61P0 | C11 | 207 | 217 | 판넬조립2부 |  | 20 | 410
14542 | A0034_T61P0 | A0034 | T61P0 | C11 | 207 | 217 | 판넬조립2부 |  | 20 | 410
14543 | A0034_T61P0 | A0034 | T61P0 | C11 | 207 | 217 | 판넬조립2부 |  | 20 | 410
14544 | A0034_T61S0 | A0034 | T61S0 | C11 | 207 | 217 | 판넬조립2부 |  | 20 | 410
14545 | A0034_T61S0 | A0034 | T61S0 | C11 | 207 | 217 | 판넬조립2부 |  | 20 | 410
14546 | A0034_T61S0 | A0034 | T61S0 | C11 | 207 | 217 | 판넬조립2부 |  | 20 | 410
14547 | A0034_T61S0 | A0034 | T61S0 | C11 | 207 | 217 | 판넬조립2부 |  | 20 | 410
14548 | A0035_A21P1 | A0035 | A21P1 | G41 | 202 | 212 | 건조3부 |  | 8.5 | 280.5
14549 | A0035_A21P1 | A0035 | A21P1 | G41 | 202 | 212 | 건조3부 |  | 8.5 | 280.5
14550 | A0035_A22A0 | A0035 | A22A0 | C11 | 162 | 210 | 외부 |  | 11.5 | 299
14551 | A0035_A22A0 | A0035 | A22A0 | C11 | 162 | 210 | 외부 |  | 11.5 | 299
14552 | A0035_A32P0 | A0035 | A32P0 | C11 | 178 | 219 | 외부 |  | 19 | 399
14553 | A0035_A32P1 | A0035 | A32P1 | G41 | 240 | 252 | 건조3부 |  | 21 | 808.5
14554 | A0035_A32P1 | A0035 | A32P1 | G41 | 240 | 252 | 건조3부 |  | 21 | 808.5
14555 | A0035_A32S0 | A0035 | A32S0 | C11 | 178 | 219 | 외부 |  | 19 | 399
14556 | A0035_A41A0 | A0035 | A41A0 | C11 | 134 | 265 | 외부 |  | 11.5 | 178.25
14557 | A0035_B12P1 | A0035 | B12P1 | G41 | 203 | 213 | 선행의장부 |  | 18 | 612
14558 | A0035_B12P1 | A0035 | B12P1 | G41 | 203 | 213 | 선행의장부 |  | 18 | 612
14559 | A0035_B12P1 | A0035 | B12P1 | G41 | 203 | 213 | 선행의장부 |  | 18 | 612
14560 | A0035_B13C1 | A0035 | B13C1 | G41 | 205 | 218 | 선행의장부 |  | 21 | 787.5
14561 | A0035_B13C1 | A0035 | B13C1 | G41 | 205 | 218 | 선행의장부 |  | 21 | 787.5
14562 | A0035_B13C1 | A0035 | B13C1 | G41 | 205 | 218 | 선행의장부 |  | 21 | 787.5
14563 | A0035_B15C1 | A0035 | B15C1 | G41 | 234 | 245 | 선행의장부 |  | 21 | 840
14564 | A0035_B15C1 | A0035 | B15C1 | G41 | 234 | 245 | 선행의장부 |  | 21 | 840
14565 | A0035_B15C1 | A0035 | B15C1 | G41 | 234 | 245 | 선행의장부 |  | 21 | 840
14566 | A0035_B17C1 | A0035 | B17C1 | G41 | 237 | 246 | 선행의장부 |  | 21 | 840
14567 | A0035_B17C1 | A0035 | B17C1 | G41 | 237 | 246 | 선행의장부 |  | 21 | 840
14568 | A0035_B17C1 | A0035 | B17C1 | G41 | 237 | 246 | 선행의장부 |  | 21 | 840
14569 | A0035_B19C1 | A0035 | B19C1 | G41 | 244 | 254 | 선행의장부 |  | 21 | 840
14570 | A0035_B19C1 | A0035 | B19C1 | G41 | 244 | 254 | 선행의장부 |  | 21 | 840
14571 | A0035_B19C1 | A0035 | B19C1 | G41 | 244 | 254 | 선행의장부 |  | 21 | 840
14572 | A0035_B21C1 | A0035 | B21C1 | G41 | 248 | 259 | 선행의장부 |  | 21 | 787.5
14573 | A0035_B21C1 | A0035 | B21C1 | G41 | 248 | 259 | 선행의장부 |  | 21 | 787.5
14574 | A0035_B21C1 | A0035 | B21C1 | G41 | 248 | 259 | 선행의장부 |  | 21 | 787.5
14575 | A0035_B23P0 | A0035 | B23P0 | C11 | 237 | 248 | 대조립3부 |  | 16.5 | 297
14576 | A0035_B23S0 | A0035 | B23S0 | C11 | 237 | 248 | 대조립3부 |  | 16.5 | 297
14577 | A0035_B24P0 | A0035 | B24P0 | C11 | 238 | 251 | 대조립3부 |  | 11.5 | 172.5
14578 | A0035_B24S0 | A0035 | B24S0 | C11 | 238 | 251 | 대조립3부 |  | 11.5 | 172.5
14579 | A0035_B33P1 | A0035 | B33P1 | G41 | 188 | 197 | 선행의장부 |  | 13 | 487.5
14580 | A0035_B33S1 | A0035 | B33S1 | G41 | 188 | 197 | 선행의장부 |  | 13 | 487.5
14581 | A0035_B35P1 | A0035 | B35P1 | G41 | 225 | 234 | 선행의장부 |  | 11 | 440
14582 | A0035_B35S1 | A0035 | B35S1 | G41 | 225 | 234 | 선행의장부 |  | 11 | 440
14583 | A0035_B39P1 | A0035 | B39P1 | G41 | 231 | 240 | 선행의장부 |  | 20 | 800
14584 | A0035_B39S1 | A0035 | B39S1 | G41 | 231 | 240 | 선행의장부 |  | 21 | 840
14585 | A0035_B41P0 | A0035 | B41P0 | CF21 | 220 | 239 | 판넬조립2부 |  | 20 | 400
14586 | A0035_B41P0 | A0035 | B41P0 | CF21 | 220 | 239 | 판넬조립2부 |  | 20 | 400
14587 | A0035_B41S0 | A0035 | B41S0 | CF21 | 220 | 239 | 판넬조립2부 |  | 11 | 220
14588 | A0035_B41S0 | A0035 | B41S0 | CF21 | 220 | 239 | 판넬조립2부 |  | 11 | 220
14589 | A0035_B42P0 | A0035 | B42P0 | C11 | 220 | 232 | 대조립3부 |  | 13 | 234
14590 | A0035_B42P0 | A0035 | B42P0 | C11 | 220 | 232 | 대조립3부 |  | 13 | 234
14591 | A0035_B42P0 | A0035 | B42P0 | C11 | 220 | 232 | 대조립3부 |  | 13 | 234
14592 | A0035_B42S0 | A0035 | B42S0 | C11 | 220 | 232 | 대조립3부 |  | 11 | 198
14593 | A0035_B42S0 | A0035 | B42S0 | C11 | 220 | 232 | 대조립3부 |  | 11 | 198
14594 | A0035_B42S0 | A0035 | B42S0 | C11 | 220 | 232 | 대조립3부 |  | 11 | 198
14595 | A0035_B50P0 | A0035 | B50P0 | C11 | 197 | 206 | 대조립3부 |  | 13.5 | 202.5
14596 | A0035_B50P0 | A0035 | B50P0 | C11 | 197 | 206 | 대조립3부 |  | 13.5 | 202.5
14597 | A0035_B50P0 | A0035 | B50P0 | C11 | 197 | 206 | 대조립3부 |  | 13.5 | 202.5
14598 | A0035_B50P0 | A0035 | B50P0 | C11 | 197 | 206 | 대조립3부 |  | 13.5 | 202.5
14599 | A0035_B50P0 | A0035 | B50P0 | C11 | 197 | 206 | 대조립3부 |  | 13.5 | 202.5
14600 | A0035_B50S0 | A0035 | B50S0 | C11 | 197 | 206 | 대조립3부 |  | 13.5 | 202.5
14601 | A0035_B50S0 | A0035 | B50S0 | C11 | 197 | 206 | 대조립3부 |  | 13.5 | 202.5
14602 | A0035_B50S0 | A0035 | B50S0 | C11 | 197 | 206 | 대조립3부 |  | 13.5 | 202.5
14603 | A0035_B50S0 | A0035 | B50S0 | C11 | 197 | 206 | 대조립3부 |  | 13.5 | 202.5
14604 | A0035_B50S0 | A0035 | B50S0 | C11 | 197 | 206 | 대조립3부 |  | 13.5 | 202.5
14605 | A0035_B51P0 | A0035 | B51P0 | C11 | 199 | 210 | 대조립3부 |  | 17 | 314.5
14606 | A0035_B51P0 | A0035 | B51P0 | C11 | 199 | 210 | 대조립3부 |  | 17 | 314.5
14607 | A0035_B51P0 | A0035 | B51P0 | C11 | 199 | 210 | 대조립3부 |  | 17 | 314.5
14608 | A0035_B51P0 | A0035 | B51P0 | C11 | 199 | 210 | 대조립3부 |  | 17 | 314.5
14609 | A0035_B51P0 | A0035 | B51P0 | C11 | 199 | 210 | 대조립3부 |  | 17 | 314.5
14610 | A0035_B51S0 | A0035 | B51S0 | C11 | 199 | 210 | 대조립3부 |  | 17 | 314.5
14611 | A0035_B51S0 | A0035 | B51S0 | C11 | 199 | 210 | 대조립3부 |  | 17 | 314.5
14612 | A0035_B51S0 | A0035 | B51S0 | C11 | 199 | 210 | 대조립3부 |  | 17 | 314.5
14613 | A0035_B51S0 | A0035 | B51S0 | C11 | 199 | 210 | 대조립3부 |  | 17 | 314.5
14614 | A0035_B51S0 | A0035 | B51S0 | C11 | 199 | 210 | 대조립3부 |  | 17 | 314.5
14615 | A0035_B52P0 | A0035 | B52P0 | C11 | 177 | 212 | 외부 |  | 18 | 441
14616 | A0035_B52P0 | A0035 | B52P0 | C11 | 177 | 212 | 외부 |  | 18 | 441
14617 | A0035_B52P0 | A0035 | B52P0 | C11 | 177 | 212 | 외부 |  | 18 | 441
14618 | A0035_B52P0 | A0035 | B52P0 | C11 | 177 | 212 | 외부 |  | 18 | 441
14619 | A0035_B52S0 | A0035 | B52S0 | C11 | 177 | 212 | 외부 |  | 18 | 441
14620 | A0035_B52S0 | A0035 | B52S0 | C11 | 177 | 212 | 외부 |  | 18 | 441
14621 | A0035_B52S0 | A0035 | B52S0 | C11 | 177 | 212 | 외부 |  | 18 | 441
14622 | A0035_B52S0 | A0035 | B52S0 | C11 | 177 | 212 | 외부 |  | 18 | 441
14623 | A0035_B53P0 | A0035 | B53P0 | C11 | 178 | 190 | 대조립3부 |  | 14 | 245
14624 | A0035_B53P0 | A0035 | B53P0 | C11 | 178 | 190 | 대조립3부 |  | 14 | 245
14625 | A0035_B53S0 | A0035 | B53S0 | C11 | 178 | 190 | 대조립3부 |  | 14 | 245
14626 | A0035_B53S0 | A0035 | B53S0 | C11 | 178 | 190 | 대조립3부 |  | 14 | 245
14627 | A0035_B54P0 | A0035 | B54P0 | C11 | 181 | 191 | 대조립3부 |  | 12 | 240
14628 | A0035_B54P0 | A0035 | B54P0 | C11 | 181 | 191 | 대조립3부 |  | 12 | 240
14629 | A0035_B54S0 | A0035 | B54S0 | C11 | 181 | 191 | 대조립3부 |  | 12 | 240
14630 | A0035_B54S0 | A0035 | B54S0 | C11 | 181 | 191 | 대조립3부 |  | 12 | 240
14631 | A0035_B61P0 | A0035 | B61P0 | C11 | 233 | 245 | 대조립3부 |  | 7 | 140
14632 | A0035_B61P0 | A0035 | B61P0 | C11 | 233 | 245 | 대조립3부 |  | 7 | 140
14633 | A0035_B61S0 | A0035 | B61S0 | C11 | 233 | 245 | 대조립3부 |  | 7 | 140
14634 | A0035_B61S0 | A0035 | B61S0 | C11 | 233 | 245 | 대조립3부 |  | 7 | 140
14635 | A0035_B62P0 | A0035 | B62P0 | C11 | 230 | 240 | 대조립3부 |  | 12 | 216
14636 | A0035_B62P0 | A0035 | B62P0 | C11 | 230 | 240 | 대조립3부 |  | 12 | 216
14637 | A0035_B62S0 | A0035 | B62S0 | C11 | 230 | 240 | 대조립3부 |  | 12 | 216
14638 | A0035_B62S0 | A0035 | B62S0 | C11 | 230 | 240 | 대조립3부 |  | 12 | 216
14639 | A0035_B63P0 | A0035 | B63P0 | C11 | 239 | 252 | 대조립3부 |  | 14 | 231
14640 | A0035_B63P0 | A0035 | B63P0 | C11 | 239 | 252 | 대조립3부 |  | 14 | 231
14641 | A0035_B63S0 | A0035 | B63S0 | C11 | 239 | 252 | 대조립3부 |  | 14 | 231
14642 | A0035_B63S0 | A0035 | B63S0 | C11 | 239 | 252 | 대조립3부 |  | 14 | 231
14643 | A0035_B64P0 | A0035 | B64P0 | C11 | 240 | 253 | 대조립3부 |  | 12.5 | 187.5
14644 | A0035_B64P0 | A0035 | B64P0 | C11 | 240 | 253 | 대조립3부 |  | 12.5 | 187.5
14645 | A0035_B64S0 | A0035 | B64S0 | C11 | 240 | 253 | 대조립3부 |  | 12.5 | 187.5
14646 | A0035_B64S0 | A0035 | B64S0 | C11 | 240 | 253 | 대조립3부 |  | 12.5 | 187.5
14647 | A0035_B91A0 | A0035 | B91A0 | H32 | 237 | 245 | 선행도장부 |  | 0 | 0
14648 | A0035_B91A0 | A0035 | B91A0 | H32 | 237 | 245 | 선행도장부 |  | 0 | 0
14649 | A0035_D113P | A0035 | D113P | C12 | 182 | 183 | 대조립2부 |  | 9.5 | 171
14650 | A0035_D113S | A0035 | D113S | C12 | 182 | 183 | 대조립2부 |  | 9.5 | 152
14651 | A0035_D117P | A0035 | D117P | C12 | 182 | 183 | 대조립2부 |  | 9.6 | 115.2
14652 | A0035_D117S | A0035 | D117S | C12 | 182 | 183 | 대조립2부 |  | 10 | 120
14653 | A0035_D11P0 | A0035 | D11P0 | C11 | 198 | 209 | 대조립3부 |  | 18 | 378
14654 | A0035_D11P0 | A0035 | D11P0 | C11 | 198 | 209 | 대조립3부 |  | 18 | 378
14655 | A0035_D11P0 | A0035 | D11P0 | C11 | 198 | 209 | 대조립3부 |  | 18 | 378
14656 | A0035_D11S0 | A0035 | D11S0 | C11 | 198 | 209 | 대조립3부 |  | 18 | 378
14657 | A0035_D11S0 | A0035 | D11S0 | C11 | 198 | 209 | 대조립3부 |  | 18 | 378
14658 | A0035_D11S0 | A0035 | D11S0 | C11 | 198 | 209 | 대조립3부 |  | 18 | 378
14659 | A0035_D12P3 | A0035 | D12P3 | LL32 | 227 | 245 | 외부 |  | 16 | 672
14660 | A0035_D12P3 | A0035 | D12P3 | LL32 | 227 | 245 | 외부 |  | 16 | 672
14661 | A0035_D13P1 | A0035 | D13P1 | GMX1 | 197 | 240 | 외부 |  | 21 | 787.5
14662 | A0035_D13P1 | A0035 | D13P1 | GMX1 | 197 | 240 | 외부 |  | 21 | 787.5
14663 | A0035_D13S1 | A0035 | D13S1 | GMX1 | 197 | 240 | 외부 |  | 21 | 787.5
14664 | A0035_D13S1 | A0035 | D13S1 | GMX1 | 197 | 240 | 외부 |  | 21 | 787.5
14665 | A0035_D15P1 | A0035 | D15P1 | GMX1 | 219 | 265 | 외부 |  | 21 | 756
14666 | A0035_D15P1 | A0035 | D15P1 | GMX1 | 219 | 265 | 외부 |  | 21 | 756
14667 | A0035_D15S1 | A0035 | D15S1 | GMX1 | 219 | 265 | 외부 |  | 21 | 756
14668 | A0035_D15S1 | A0035 | D15S1 | GMX1 | 219 | 265 | 외부 |  | 21 | 756
14669 | A0035_D17P3 | A0035 | D17P3 | LL32 | 261 | 279 | 외부 |  | 20 | 1080
14670 | A0035_D17P3 | A0035 | D17P3 | LL32 | 261 | 279 | 외부 |  | 20 | 1080
14671 | A0035_D18P1 | A0035 | D18P1 | GH32 | 224 | 252 | 외부 |  | 21 | 766.5
14672 | A0035_D18S1 | A0035 | D18S1 | GH32 | 224 | 252 | 외부 |  | 21 | 766.5
14673 | A0035_D22P1 | A0035 | D22P1 | GH32 | 234 | 262 | 외부 |  | 21 | 840
14674 | A0035_D22S1 | A0035 | D22S1 | GH32 | 234 | 262 | 외부 |  | 21 | 840
14675 | A0035_D24P3 | A0035 | D24P3 | LL32 | 267 | 283 | 외부 |  | 19.5 | 819
14676 | A0035_D24P3 | A0035 | D24P3 | LL32 | 267 | 283 | 외부 |  | 19.5 | 819
14677 | A0035_E111A | A0035 | E111A | C12 | 148 | 149 | 판넬조립2부 |  | 0 | 0
14678 | A0035_E11A0 | A0035 | E11A0 | C11 | 143 | 175 | 대조립3부 |  | 14.5 | 275.5
14679 | A0035_E11A0 | A0035 | E11A0 | C11 | 143 | 175 | 대조립3부 |  | 14.5 | 275.5
14680 | A0035_E12A0 | A0035 | E12A0 | CC11 | 143 | 177 | 대조립3부 |  | 11 | 159.5
14681 | A0035_E213P | A0035 | E213P | C12 | 169 | 170 | 판넬조립2부 |  | 8 | 116
14682 | A0035_E213S | A0035 | E213S | C12 | 169 | 170 | 판넬조립2부 |  | 8 | 116
14683 | A0035_E21P0 | A0035 | E21P0 | C11 | 181 | 191 | 대조립3부 |  | 7.5 | 120
14684 | A0035_E21P0 | A0035 | E21P0 | C11 | 181 | 191 | 대조립3부 |  | 7.5 | 120
14685 | A0035_E21P0 | A0035 | E21P0 | C11 | 181 | 191 | 대조립3부 |  | 7.5 | 120
14686 | A0035_E21P0 | A0035 | E21P0 | C11 | 181 | 191 | 대조립3부 |  | 7.5 | 120
14687 | A0035_E21P0 | A0035 | E21P0 | C11 | 181 | 191 | 대조립3부 |  | 7.5 | 120
14688 | A0035_E21P0 | A0035 | E21P0 | C11 | 181 | 191 | 대조립3부 |  | 7.5 | 120
14689 | A0035_E21S0 | A0035 | E21S0 | C11 | 181 | 191 | 대조립3부 |  | 7.5 | 120
14690 | A0035_E21S0 | A0035 | E21S0 | C11 | 181 | 191 | 대조립3부 |  | 7.5 | 120
14691 | A0035_E21S0 | A0035 | E21S0 | C11 | 181 | 191 | 대조립3부 |  | 7.5 | 120
14692 | A0035_E21S0 | A0035 | E21S0 | C11 | 181 | 191 | 대조립3부 |  | 7.5 | 120
14693 | A0035_E21S0 | A0035 | E21S0 | C11 | 181 | 191 | 대조립3부 |  | 7.5 | 120
14694 | A0035_E21S0 | A0035 | E21S0 | C11 | 181 | 191 | 대조립3부 |  | 7.5 | 120
14695 | A0035_E22P0 | A0035 | E22P0 | C11 | 154 | 163 | 대조립3부 |  | 5.5 | 85.25
14696 | A0035_E22P0 | A0035 | E22P0 | C11 | 154 | 163 | 대조립3부 |  | 5.5 | 85.25
14697 | A0035_E22P0 | A0035 | E22P0 | C11 | 154 | 163 | 대조립3부 |  | 5.5 | 85.25
14698 | A0035_E22S0 | A0035 | E22S0 | C11 | 154 | 163 | 대조립3부 |  | 5.5 | 85.25
14699 | A0035_E22S0 | A0035 | E22S0 | C11 | 154 | 163 | 대조립3부 |  | 5.5 | 85.25
14700 | A0035_E22S0 | A0035 | E22S0 | C11 | 154 | 163 | 대조립3부 |  | 5.5 | 85.25
14701 | A0035_E31P0 | A0035 | E31P0 | C11 | 129 | 164 | 외부 |  | 23 | 529
14702 | A0035_E31P0 | A0035 | E31P0 | C11 | 129 | 164 | 외부 |  | 23 | 529
14703 | A0035_E31P0 | A0035 | E31P0 | C11 | 129 | 164 | 외부 |  | 23 | 529
14704 | A0035_E31S0 | A0035 | E31S0 | C11 | 129 | 164 | 외부 |  | 23 | 529
14705 | A0035_E31S0 | A0035 | E31S0 | C11 | 129 | 164 | 외부 |  | 23 | 529
14706 | A0035_E31S0 | A0035 | E31S0 | C11 | 129 | 164 | 외부 |  | 23 | 529
14707 | A0035_E32P0 | A0035 | E32P0 | C11 | 132 | 167 | 외부 |  | 19 | 380
14708 | A0035_E32P0 | A0035 | E32P0 | C11 | 132 | 167 | 외부 |  | 19 | 380
14709 | A0035_E32P0 | A0035 | E32P0 | C11 | 132 | 167 | 외부 |  | 19 | 380
14710 | A0035_E32S0 | A0035 | E32S0 | C11 | 132 | 167 | 외부 |  | 16.5 | 330
14711 | A0035_E32S0 | A0035 | E32S0 | C11 | 132 | 167 | 외부 |  | 16.5 | 330
14712 | A0035_E32S0 | A0035 | E32S0 | C11 | 132 | 167 | 외부 |  | 16.5 | 330
14713 | A0035_E41P0 | A0035 | E41P0 | C11 | 133 | 168 | 외부 |  | 12.5 | 287.5
14714 | A0035_E41P0 | A0035 | E41P0 | C11 | 133 | 168 | 외부 |  | 12.5 | 287.5
14715 | A0035_E41P0 | A0035 | E41P0 | C11 | 133 | 168 | 외부 |  | 12.5 | 287.5
14716 | A0035_E41S0 | A0035 | E41S0 | C11 | 133 | 168 | 외부 |  | 12.5 | 287.5
14717 | A0035_E41S0 | A0035 | E41S0 | C11 | 133 | 168 | 외부 |  | 12.5 | 287.5
14718 | A0035_E41S0 | A0035 | E41S0 | C11 | 133 | 168 | 외부 |  | 12.5 | 287.5
14719 | A0035_E42P0 | A0035 | E42P0 | C11 | 132 | 167 | 외부 |  | 15 | 285
14720 | A0035_E42P0 | A0035 | E42P0 | C11 | 132 | 167 | 외부 |  | 15 | 285
14721 | A0035_E42P0 | A0035 | E42P0 | C11 | 132 | 167 | 외부 |  | 15 | 285
14722 | A0035_E42S0 | A0035 | E42S0 | C11 | 132 | 167 | 외부 |  | 15 | 285
14723 | A0035_E42S0 | A0035 | E42S0 | C11 | 132 | 167 | 외부 |  | 15 | 285
14724 | A0035_E42S0 | A0035 | E42S0 | C11 | 132 | 167 | 외부 |  | 15 | 285
14725 | A0035_E43P0 | A0035 | E43P0 | C11 | 164 | 192 | 외부 |  | 20 | 480
14726 | A0035_E43P0 | A0035 | E43P0 | C11 | 164 | 192 | 외부 |  | 20 | 480
14727 | A0035_E43P0 | A0035 | E43P0 | C11 | 164 | 192 | 외부 |  | 20 | 480
14728 | A0035_E43S0 | A0035 | E43S0 | C11 | 164 | 192 | 외부 |  | 20 | 490
14729 | A0035_E43S0 | A0035 | E43S0 | C11 | 164 | 192 | 외부 |  | 20 | 490
14730 | A0035_E43S0 | A0035 | E43S0 | C11 | 164 | 192 | 외부 |  | 20 | 490
14731 | A0035_E513P | A0035 | E513P | C12 | 198 | 199 | 판넬조립2부 |  | 7.5 | 116.25
14732 | A0035_E51P0 | A0035 | E51P0 | C11 | 210 | 224 | 대조립3부 |  | 13.5 | 222.75
14733 | A0035_E51P1 | A0035 | E51P1 | G41 | 226 | 239 | 선행의장부 |  | 16.5 | 445.5
14734 | A0035_E51P1 | A0035 | E51P1 | G41 | 226 | 239 | 선행의장부 |  | 16.5 | 445.5
14735 | A0035_E51S0 | A0035 | E51S0 | C11 | 210 | 224 | 대조립3부 |  | 13.5 | 222.75
14736 | A0035_E52P0 | A0035 | E52P0 | CF21 | 195 | 244 | 외부 |  | 17 | 408
14737 | A0035_E52P0 | A0035 | E52P0 | CF21 | 195 | 244 | 외부 |  | 17 | 408
14738 | A0035_E52P0 | A0035 | E52P0 | CF21 | 195 | 244 | 외부 |  | 17 | 408
14739 | A0035_E52P0 | A0035 | E52P0 | CF21 | 195 | 244 | 외부 |  | 17 | 408
14740 | A0035_E52P0 | A0035 | E52P0 | CF21 | 195 | 244 | 외부 |  | 17 | 408
14741 | A0035_E52S0 | A0035 | E52S0 | CF21 | 195 | 244 | 외부 |  | 17 | 408
14742 | A0035_E52S0 | A0035 | E52S0 | CF21 | 195 | 244 | 외부 |  | 17 | 408
14743 | A0035_E61P0 | A0035 | E61P0 | C11 | 191 | 202 | 대조립3부 |  | 13.5 | 222.75
14744 | A0035_E61P1 | A0035 | E61P1 | G41 | 233 | 244 | 선행의장부 |  | 16.5 | 445.5
14745 | A0035_E61P1 | A0035 | E61P1 | G41 | 233 | 244 | 선행의장부 |  | 16.5 | 445.5
14746 | A0035_E61S0 | A0035 | E61S0 | C11 | 191 | 202 | 대조립3부 |  | 13.5 | 222.75
14747 | A0035_E62P0 | A0035 | E62P0 | C11 | 204 | 234 | 외부 |  | 14.5 | 239.25
14748 | A0035_E62P0 | A0035 | E62P0 | C11 | 204 | 234 | 외부 |  | 14.5 | 239.25
14749 | A0035_E62P0 | A0035 | E62P0 | C11 | 204 | 234 | 외부 |  | 14.5 | 239.25
14750 | A0035_E62S0 | A0035 | E62S0 | C11 | 204 | 234 | 외부 |  | 14.5 | 246.5
14751 | A0035_E62S0 | A0035 | E62S0 | C11 | 204 | 234 | 외부 |  | 14.5 | 246.5
14752 | A0035_E62S0 | A0035 | E62S0 | C11 | 204 | 234 | 외부 |  | 14.5 | 246.5
14753 | A0035_E63P0 | A0035 | E63P0 | C11 | 252 | 262 | 대조립3부 |  | 1.5 | 3
14754 | A0035_E63P0 | A0035 | E63P0 | C11 | 252 | 262 | 대조립3부 |  | 1.5 | 3
14755 | A0035_E63P0 | A0035 | E63P0 | C11 | 252 | 262 | 대조립3부 |  | 1.5 | 3
14756 | A0035_E63P0 | A0035 | E63P0 | C11 | 252 | 262 | 대조립3부 |  | 1.5 | 3
14757 | A0035_E63P0 | A0035 | E63P0 | C11 | 252 | 262 | 대조립3부 |  | 1.5 | 3
14758 | A0035_E63S0 | A0035 | E63S0 | C11 | 252 | 262 | 대조립3부 |  | 1.5 | 3
14759 | A0035_E63S0 | A0035 | E63S0 | C11 | 252 | 262 | 대조립3부 |  | 1.5 | 3
14760 | A0035_E63S0 | A0035 | E63S0 | C11 | 252 | 262 | 대조립3부 |  | 1.5 | 3
14761 | A0035_E63S0 | A0035 | E63S0 | C11 | 252 | 262 | 대조립3부 |  | 1.5 | 3
14762 | A0035_E63S0 | A0035 | E63S0 | C11 | 252 | 262 | 대조립3부 |  | 1.5 | 3
14763 | A0035_E813P | A0035 | E813P | C12 | 121 | 122 | 판넬조립2부 |  | 14.5 | 311.75
14764 | A0035_E813S | A0035 | E813S | C12 | 121 | 122 | 판넬조립2부 |  | 14.5 | 311.75
14765 | A0035_E81P0 | A0035 | E81P0 | CC21 | 136 | 162 | 대조립3부 |  | 16 | 344
14766 | A0035_E81P1 | A0035 | E81P1 | G41 | 164 | 184 | 선행의장부 |  | 21.5 | 688
14767 | A0035_E81P1 | A0035 | E81P1 | G41 | 164 | 184 | 선행의장부 |  | 21.5 | 688
14768 | A0035_E81S0 | A0035 | E81S0 | CC21 | 136 | 162 | 대조립3부 |  | 16 | 344
14769 | A0035_E82P0 | A0035 | E82P0 | C11 | 142 | 157 | 대조립3부 |  | 16 | 272
14770 | A0035_E82P1 | A0035 | E82P1 | G41 | 163 | 178 | 선행의장부 |  | 16 | 552
14771 | A0035_E82P1 | A0035 | E82P1 | G41 | 163 | 178 | 선행의장부 |  | 16 | 552
14772 | A0035_E82S0 | A0035 | E82S0 | C11 | 142 | 157 | 대조립3부 |  | 16 | 272
14773 | A0035_E91A0 | A0035 | E91A0 | C11 | 188 | 198 | 대조립3부 |  | 11.5 | 230
14774 | A0035_E91A0 | A0035 | E91A0 | C11 | 188 | 198 | 대조립3부 |  | 11.5 | 230
14775 | A0035_E91A0 | A0035 | E91A0 | C11 | 188 | 198 | 대조립3부 |  | 11.5 | 230
14776 | A0035_E91A0 | A0035 | E91A0 | C11 | 188 | 198 | 대조립3부 |  | 11.5 | 230
14777 | A0035_E91A0 | A0035 | E91A0 | C11 | 188 | 198 | 대조립3부 |  | 11.5 | 230
14778 | A0035_E91A0 | A0035 | E91A0 | C11 | 188 | 198 | 대조립3부 |  | 11.5 | 230
14779 | A0035_F11P1 | A0035 | F11P1 | G41 | 248 | 259 | 건조3부 |  | 20 | 660
14780 | A0035_F11P1 | A0035 | F11P1 | G41 | 248 | 259 | 건조3부 |  | 20 | 660
14781 | A0035_F11P1 | A0035 | F11P1 | G41 | 248 | 259 | 건조3부 |  | 20 | 660
14782 | A0035_F21P1 | A0035 | F21P1 | G41 | 241 | 253 | 건조3부 |  | 11.5 | 379.5
14783 | A0035_F21P1 | A0035 | F21P1 | G41 | 241 | 253 | 건조3부 |  | 11.5 | 379.5
14784 | A0035_F22P1 | A0035 | F22P1 | G41 | 241 | 253 | 건조3부 |  | 11.5 | 379.5
14785 | A0035_F22P1 | A0035 | F22P1 | G41 | 241 | 253 | 건조3부 |  | 11.5 | 379.5
14786 | A0035_F31A0 | A0035 | F31A0 | C11 | 199 | 244 | 외부 |  | 13.5 | 243
14787 | A0035_F31A0 | A0035 | F31A0 | C11 | 199 | 244 | 외부 |  | 13.5 | 243
14788 | A0035_F41P0 | A0035 | F41P0 | CF21 | 209 | 241 | 외부 |  | 16 | 320
14789 | A0035_F41P0 | A0035 | F41P0 | CF21 | 209 | 241 | 외부 |  | 16 | 320
14790 | A0035_F41S0 | A0035 | F41S0 | CF21 | 209 | 241 | 외부 |  | 16 | 320
14791 | A0035_F41S0 | A0035 | F41S0 | CF21 | 209 | 241 | 외부 |  | 16 | 320
14792 | A0035_F71P0 | A0035 | F71P0 | C11 | 227 | 246 | 외부 |  | 2.5 | 17.5
14793 | A0035_F71S0 | A0035 | F71S0 | C11 | 227 | 246 | 외부 |  | 2.5 | 17.5
14794 | A0035_F72P0 | A0035 | F72P0 | C11 | 227 | 246 | 외부 |  | 2.5 | 17.5
14795 | A0035_F72S0 | A0035 | F72S0 | C11 | 227 | 246 | 외부 |  | 2.5 | 17.5
14796 | A0035_F73C0 | A0035 | F73C0 | C11 | 227 | 246 | 외부 |  | 2.5 | 15
14797 | A0035_G11P0 | A0035 | G11P0 | F21 | 283 | 288 | 선행의장부 |  | 5 | 30
14798 | A0035_G11P0 | A0035 | G11P0 | F21 | 283 | 288 | 선행의장부 |  | 5 | 30
14799 | A0035_G11P0 | A0035 | G11P0 | F21 | 283 | 288 | 선행의장부 |  | 5 | 30
14800 | A0035_G11S0 | A0035 | G11S0 | F21 | 283 | 288 | 선행의장부 |  | 5 | 30
14801 | A0035_G11S0 | A0035 | G11S0 | F21 | 283 | 288 | 선행의장부 |  | 5 | 30
14802 | A0035_G11S0 | A0035 | G11S0 | F21 | 283 | 288 | 선행의장부 |  | 5 | 30
14803 | A0035_H11P3 | A0035 | H11P3 | LL64 | 203 | 290 | 외부 |  | 19 | 1140
14804 | A0035_H11P3 | A0035 | H11P3 | LL64 | 203 | 290 | 외부 |  | 19 | 1140
14805 | A0035_L11P0 | A0035 | L11P0 | C11 | 205 | 217 | 판넬조립2부 |  | 7.5 | 150
14806 | A0035_L11S0 | A0035 | L11S0 | C11 | 205 | 217 | 판넬조립2부 |  | 7.5 | 150
14807 | A0035_L13P1 | A0035 | L13P1 | G41 | 246 | 258 | 선행의장부 |  | 20 | 750
14808 | A0035_L13P1 | A0035 | L13P1 | G41 | 246 | 258 | 선행의장부 |  | 20 | 750
14809 | A0035_L13S1 | A0035 | L13S1 | G41 | 246 | 258 | 선행의장부 |  | 20 | 750
14810 | A0035_L13S1 | A0035 | L13S1 | G41 | 246 | 258 | 선행의장부 |  | 20 | 750
14811 | A0035_L15P1 | A0035 | L15P1 | G41 | 280 | 289 | 선행의장부 |  | 20 | 800
14812 | A0035_L15P1 | A0035 | L15P1 | G41 | 280 | 289 | 선행의장부 |  | 20 | 800
14813 | A0035_L15S1 | A0035 | L15S1 | G41 | 280 | 289 | 선행의장부 |  | 20 | 800
14814 | A0035_L15S1 | A0035 | L15S1 | G41 | 280 | 289 | 선행의장부 |  | 20 | 800
14815 | A0035_L17P1 | A0035 | L17P1 | G41 | 281 | 290 | 외부 |  | 20 | 800
14816 | A0035_L17P1 | A0035 | L17P1 | G41 | 281 | 290 | 외부 |  | 20 | 800
14817 | A0035_L17S1 | A0035 | L17S1 | G41 | 281 | 290 | 외부 |  | 20 | 800
14818 | A0035_L17S1 | A0035 | L17S1 | G41 | 281 | 290 | 외부 |  | 20 | 800
14819 | A0035_L19P1 | A0035 | L19P1 | G41 | 283 | 294 | 선행의장부 |  | 20 | 800
14820 | A0035_L19P1 | A0035 | L19P1 | G41 | 283 | 294 | 선행의장부 |  | 20 | 800
14821 | A0035_L19S1 | A0035 | L19S1 | G41 | 283 | 294 | 선행의장부 |  | 20 | 800
14822 | A0035_L19S1 | A0035 | L19S1 | G41 | 283 | 294 | 선행의장부 |  | 20 | 800
14823 | A0035_L21P1 | A0035 | L21P1 | G41 | 286 | 295 | 선행의장부 |  | 20 | 750
14824 | A0035_L21P1 | A0035 | L21P1 | G41 | 286 | 295 | 선행의장부 |  | 20 | 750
14825 | A0035_L21S1 | A0035 | L21S1 | G41 | 286 | 295 | 선행의장부 |  | 20 | 750
14826 | A0035_L21S1 | A0035 | L21S1 | G41 | 286 | 295 | 선행의장부 |  | 20 | 750
14827 | A0035_L23P1 | A0035 | L23P1 | G41 | 287 | 296 | 선행의장부 |  | 20 | 660
14828 | A0035_L23P1 | A0035 | L23P1 | G41 | 287 | 296 | 선행의장부 |  | 20 | 660
14829 | A0035_L23S1 | A0035 | L23S1 | G41 | 287 | 296 | 선행의장부 |  | 20 | 660
14830 | A0035_L23S1 | A0035 | L23S1 | G41 | 287 | 296 | 선행의장부 |  | 20 | 660
14831 | A0035_M31A3 | A0035 | M31A3 | L41 | 209 | 289 | 외부 |  | 17 | 484.5
14832 | A0035_M31A3 | A0035 | M31A3 | L41 | 209 | 289 | 외부 |  | 17 | 484.5
14833 | A0035_S11P0 | A0035 | S11P0 | C11 | 191 | 203 | 대조립3부 |  | 10 | 160
14834 | A0035_S11P0 | A0035 | S11P0 | C11 | 191 | 203 | 대조립3부 |  | 10 | 160
14835 | A0035_S11P0 | A0035 | S11P0 | C11 | 191 | 203 | 대조립3부 |  | 10 | 160
14836 | A0035_S11S0 | A0035 | S11S0 | C11 | 191 | 203 | 대조립3부 |  | 10 | 160
14837 | A0035_S11S0 | A0035 | S11S0 | C11 | 191 | 203 | 대조립3부 |  | 10 | 160
14838 | A0035_S11S0 | A0035 | S11S0 | C11 | 191 | 203 | 대조립3부 |  | 10 | 160
14839 | A0035_S12P0 | A0035 | S12P0 | C11 | 192 | 204 | 대조립3부 |  | 13.5 | 243
14840 | A0035_S12P0 | A0035 | S12P0 | C11 | 192 | 204 | 대조립3부 |  | 13.5 | 243
14841 | A0035_S12P0 | A0035 | S12P0 | C11 | 192 | 204 | 대조립3부 |  | 13.5 | 243
14842 | A0035_S12S0 | A0035 | S12S0 | C11 | 192 | 204 | 대조립3부 |  | 13.5 | 243
14843 | A0035_S12S0 | A0035 | S12S0 | C11 | 192 | 204 | 대조립3부 |  | 13.5 | 243
14844 | A0035_S12S0 | A0035 | S12S0 | C11 | 192 | 204 | 대조립3부 |  | 13.5 | 243
14845 | A0035_S13P0 | A0035 | S13P0 | C11 | 189 | 198 | 대조립2부 |  | 17.5 | 376.25
14846 | A0035_S13P1 | A0035 | S13P1 | G41 | 212 | 224 | 선행의장부 |  | 21.5 | 806.25
14847 | A0035_S13P1 | A0035 | S13P1 | G41 | 212 | 224 | 선행의장부 |  | 21.5 | 806.25
14848 | A0035_S13P1 | A0035 | S13P1 | G41 | 212 | 224 | 선행의장부 |  | 21.5 | 806.25
14849 | A0035_S13P1 | A0035 | S13P1 | G41 | 212 | 224 | 선행의장부 |  | 21.5 | 806.25
14850 | A0035_S13P1 | A0035 | S13P1 | G41 | 212 | 224 | 선행의장부 |  | 21.5 | 806.25
14851 | A0035_S13S0 | A0035 | S13S0 | C11 | 189 | 198 | 대조립2부 |  | 17.5 | 376.25
14852 | A0035_S13S1 | A0035 | S13S1 | G41 | 212 | 224 | 선행의장부 |  | 21.5 | 806.25
14853 | A0035_S13S1 | A0035 | S13S1 | G41 | 212 | 224 | 선행의장부 |  | 21.5 | 806.25
14854 | A0035_S13S1 | A0035 | S13S1 | G41 | 212 | 224 | 선행의장부 |  | 21.5 | 806.25
14855 | A0035_S13S1 | A0035 | S13S1 | G41 | 212 | 224 | 선행의장부 |  | 21.5 | 806.25
14856 | A0035_S13S1 | A0035 | S13S1 | G41 | 212 | 224 | 선행의장부 |  | 21.5 | 806.25
14857 | A0035_S15P1 | A0035 | S15P1 | G41 | 233 | 244 | 선행의장부 |  | 21 | 840
14858 | A0035_S15P1 | A0035 | S15P1 | G41 | 233 | 244 | 선행의장부 |  | 21 | 840
14859 | A0035_S15P1 | A0035 | S15P1 | G41 | 233 | 244 | 선행의장부 |  | 21 | 840
14860 | A0035_S15P1 | A0035 | S15P1 | G41 | 233 | 244 | 선행의장부 |  | 21 | 840
14861 | A0035_S15P1 | A0035 | S15P1 | G41 | 233 | 244 | 선행의장부 |  | 21 | 840
14862 | A0035_S15S1 | A0035 | S15S1 | G41 | 233 | 244 | 선행의장부 |  | 21 | 840
14863 | A0035_S15S1 | A0035 | S15S1 | G41 | 233 | 244 | 선행의장부 |  | 21 | 840
14864 | A0035_S15S1 | A0035 | S15S1 | G41 | 233 | 244 | 선행의장부 |  | 21 | 840
14865 | A0035_S15S1 | A0035 | S15S1 | G41 | 233 | 244 | 선행의장부 |  | 21 | 840
14866 | A0035_S15S1 | A0035 | S15S1 | G41 | 233 | 244 | 선행의장부 |  | 21 | 840
14867 | A0035_S17P1 | A0035 | S17P1 | G41 | 241 | 253 | 선행의장부 |  | 21 | 840
14868 | A0035_S17P1 | A0035 | S17P1 | G41 | 241 | 253 | 선행의장부 |  | 21 | 840
14869 | A0035_S17P1 | A0035 | S17P1 | G41 | 241 | 253 | 선행의장부 |  | 21 | 840
14870 | A0035_S17P1 | A0035 | S17P1 | G41 | 241 | 253 | 선행의장부 |  | 21 | 840
14871 | A0035_S17P1 | A0035 | S17P1 | G41 | 241 | 253 | 선행의장부 |  | 21 | 840
14872 | A0035_S17S1 | A0035 | S17S1 | G41 | 241 | 253 | 선행의장부 |  | 21 | 840
14873 | A0035_S17S1 | A0035 | S17S1 | G41 | 241 | 253 | 선행의장부 |  | 21 | 840
14874 | A0035_S17S1 | A0035 | S17S1 | G41 | 241 | 253 | 선행의장부 |  | 21 | 840
14875 | A0035_S17S1 | A0035 | S17S1 | G41 | 241 | 253 | 선행의장부 |  | 21 | 840
14876 | A0035_S17S1 | A0035 | S17S1 | G41 | 241 | 253 | 선행의장부 |  | 21 | 840
14877 | A0035_S19P1 | A0035 | S19P1 | G41 | 252 | 261 | 선행의장부 |  | 21 | 840
14878 | A0035_S19P1 | A0035 | S19P1 | G41 | 252 | 261 | 선행의장부 |  | 21 | 840
14879 | A0035_S19P1 | A0035 | S19P1 | G41 | 252 | 261 | 선행의장부 |  | 21 | 840
14880 | A0035_S19P1 | A0035 | S19P1 | G41 | 252 | 261 | 선행의장부 |  | 21 | 840
14881 | A0035_S19P1 | A0035 | S19P1 | G41 | 252 | 261 | 선행의장부 |  | 21 | 840
14882 | A0035_S19S1 | A0035 | S19S1 | G41 | 252 | 261 | 선행의장부 |  | 21 | 840
14883 | A0035_S19S1 | A0035 | S19S1 | G41 | 252 | 261 | 선행의장부 |  | 21 | 840
14884 | A0035_S19S1 | A0035 | S19S1 | G41 | 252 | 261 | 선행의장부 |  | 21 | 840
14885 | A0035_S19S1 | A0035 | S19S1 | G41 | 252 | 261 | 선행의장부 |  | 21 | 840
14886 | A0035_S19S1 | A0035 | S19S1 | G41 | 252 | 261 | 선행의장부 |  | 21 | 840
14887 | A0035_S21P0 | A0035 | S21P0 | CF21 | 217 | 251 | 외부 |  | 20 | 420
14888 | A0035_S21P0 | A0035 | S21P0 | CF21 | 217 | 251 | 외부 |  | 20 | 420
14889 | A0035_S21S0 | A0035 | S21S0 | CF21 | 217 | 251 | 외부 |  | 20 | 420
14890 | A0035_S21S0 | A0035 | S21S0 | CF21 | 217 | 251 | 외부 |  | 20 | 420
14891 | A0035_S23P0 | A0035 | S23P0 | C11 | 241 | 254 | 대조립3부 |  | 17 | 365.5
14892 | A0035_S23P0 | A0035 | S23P0 | C11 | 241 | 254 | 대조립3부 |  | 17 | 365.5
14893 | A0035_S23P0 | A0035 | S23P0 | C11 | 241 | 254 | 대조립3부 |  | 17 | 365.5
14894 | A0035_S23S0 | A0035 | S23S0 | C11 | 241 | 254 | 대조립3부 |  | 17 | 365.5
14895 | A0035_S23S0 | A0035 | S23S0 | C11 | 241 | 254 | 대조립3부 |  | 17 | 365.5
14896 | A0035_S23S0 | A0035 | S23S0 | C11 | 241 | 254 | 대조립3부 |  | 17 | 365.5
14897 | A0035_S24P0 | A0035 | S24P0 | C11 | 244 | 255 | 대조립3부 |  | 6.5 | 107.25
14898 | A0035_S24P0 | A0035 | S24P0 | C11 | 244 | 255 | 대조립3부 |  | 6.5 | 107.25
14899 | A0035_S24P0 | A0035 | S24P0 | C11 | 244 | 255 | 대조립3부 |  | 6.5 | 107.25
14900 | A0035_S24S0 | A0035 | S24S0 | C11 | 244 | 255 | 대조립3부 |  | 6.5 | 107.25
14901 | A0035_S24S0 | A0035 | S24S0 | C11 | 244 | 255 | 대조립3부 |  | 6.5 | 107.25
14902 | A0035_S24S0 | A0035 | S24S0 | C11 | 244 | 255 | 대조립3부 |  | 6.5 | 107.25
14903 | A0035_T11C0 | A0035 | T11C0 | C11 | 238 | 254 | 외부 |  | 8 | 144
14904 | A0035_T11C0 | A0035 | T11C0 | C11 | 238 | 254 | 외부 |  | 8 | 144
14905 | A0035_T11C0 | A0035 | T11C0 | C11 | 238 | 254 | 외부 |  | 8 | 144
14906 | A0035_T12C0 | A0035 | T12C0 | C11 | 274 | 282 | 판넬조립1부 |  | 8 | 144
14907 | A0035_T12C0 | A0035 | T12C0 | C11 | 274 | 282 | 판넬조립1부 |  | 8 | 144
14908 | A0035_T12C0 | A0035 | T12C0 | C11 | 274 | 282 | 판넬조립1부 |  | 8 | 144
14909 | A0035_T13C0 | A0035 | T13C0 | C11 | 276 | 286 | 판넬조립1부 |  | 8 | 144
14910 | A0035_T13C0 | A0035 | T13C0 | C11 | 276 | 286 | 판넬조립1부 |  | 8 | 144
14911 | A0035_T14C0 | A0035 | T14C0 | C11 | 279 | 287 | 판넬조립1부 |  | 8 | 144
14912 | A0035_T14C0 | A0035 | T14C0 | C11 | 279 | 287 | 판넬조립1부 |  | 8 | 144
14913 | A0035_T21P0 | A0035 | T21P0 | C11 | 232 | 240 | 판넬조립2부 |  | 15.6 | 312
14914 | A0035_T21P0 | A0035 | T21P0 | C11 | 232 | 240 | 판넬조립2부 |  | 15.6 | 312
14915 | A0035_T21P0 | A0035 | T21P0 | C11 | 232 | 240 | 판넬조립2부 |  | 15.6 | 312
14916 | A0035_T21S0 | A0035 | T21S0 | C11 | 232 | 240 | 판넬조립2부 |  | 16 | 320
14917 | A0035_T21S0 | A0035 | T21S0 | C11 | 232 | 240 | 판넬조립2부 |  | 16 | 320
14918 | A0035_T21S0 | A0035 | T21S0 | C11 | 232 | 240 | 판넬조립2부 |  | 16 | 320
14919 | A0035_T22P0 | A0035 | T22P0 | C11 | 268 | 276 | 판넬조립2부 |  | 11.5 | 230
14920 | A0035_T22P0 | A0035 | T22P0 | C11 | 268 | 276 | 판넬조립2부 |  | 11.5 | 230
14921 | A0035_T22P0 | A0035 | T22P0 | C11 | 268 | 276 | 판넬조립2부 |  | 11.5 | 230
14922 | A0035_T22S0 | A0035 | T22S0 | C11 | 268 | 276 | 판넬조립2부 |  | 11.5 | 230
14923 | A0035_T22S0 | A0035 | T22S0 | C11 | 268 | 276 | 판넬조립2부 |  | 11.5 | 230
14924 | A0035_T22S0 | A0035 | T22S0 | C11 | 268 | 276 | 판넬조립2부 |  | 11.5 | 230
14925 | A0035_T23P0 | A0035 | T23P0 | C11 | 274 | 282 | 판넬조립2부 |  | 11.5 | 230
14926 | A0035_T23P0 | A0035 | T23P0 | C11 | 274 | 282 | 판넬조립2부 |  | 11.5 | 230
14927 | A0035_T23P0 | A0035 | T23P0 | C11 | 274 | 282 | 판넬조립2부 |  | 11.5 | 230
14928 | A0035_T23S0 | A0035 | T23S0 | C11 | 274 | 282 | 판넬조립2부 |  | 11.5 | 230
14929 | A0035_T23S0 | A0035 | T23S0 | C11 | 274 | 282 | 판넬조립2부 |  | 11.5 | 230
14930 | A0035_T23S0 | A0035 | T23S0 | C11 | 274 | 282 | 판넬조립2부 |  | 11.5 | 230
14931 | A0035_T61P0 | A0035 | T61P0 | C11 | 220 | 230 | 판넬조립2부 |  | 20 | 410
14932 | A0035_T61P0 | A0035 | T61P0 | C11 | 220 | 230 | 판넬조립2부 |  | 20 | 410
14933 | A0035_T61P0 | A0035 | T61P0 | C11 | 220 | 230 | 판넬조립2부 |  | 20 | 410
14934 | A0035_T61P0 | A0035 | T61P0 | C11 | 220 | 230 | 판넬조립2부 |  | 20 | 410
14935 | A0035_T61S0 | A0035 | T61S0 | C11 | 220 | 230 | 판넬조립2부 |  | 20 | 410
14936 | A0035_T61S0 | A0035 | T61S0 | C11 | 220 | 230 | 판넬조립2부 |  | 20 | 410
14937 | A0035_T61S0 | A0035 | T61S0 | C11 | 220 | 230 | 판넬조립2부 |  | 20 | 410
14938 | A0035_T61S0 | A0035 | T61S0 | C11 | 220 | 230 | 판넬조립2부 |  | 20 | 410
14939 | A0036_A11A0 | A0036 | A11A0 | CF21 | 111 | 167 | 외부 |  | 5 | 57.5
14940 | A0036_A21P1 | A0036 | A21P1 | G41 | 194 | 203 | 건조3부 |  | 9.5 | 337.25
14941 | A0036_A21P1 | A0036 | A21P1 | G41 | 194 | 203 | 건조3부 |  | 9.5 | 337.25
14942 | A0036_A22A0 | A0036 | A22A0 | CF21 | 153 | 196 | 외부 |  | 11.5 | 322
14943 | A0036_A22A0 | A0036 | A22A0 | CF21 | 153 | 196 | 외부 |  | 11.5 | 322
14944 | A0036_A31P0 | A0036 | A31P0 | CF21 | 197 | 232 | 외부 |  | 21 | 483
14945 | A0036_A31S0 | A0036 | A31S0 | CF21 | 197 | 232 | 외부 |  | 15 | 315
14946 | A0036_A32P1 | A0036 | A32P1 | G41 | 232 | 243 | 건조3부 |  | 21 | 798
14947 | A0036_A32P1 | A0036 | A32P1 | G41 | 232 | 243 | 건조3부 |  | 21 | 798
14948 | A0036_A41A0 | A0036 | A41A0 | C11 | 125 | 252 | 외부 |  | 10 | 150
14949 | A0036_B12P1 | A0036 | B12P1 | G41 | 188 | 197 | 선행의장부 |  | 17.5 | 551.25
14950 | A0036_B12P1 | A0036 | B12P1 | G41 | 188 | 197 | 선행의장부 |  | 17.5 | 551.25
14951 | A0036_B12P1 | A0036 | B12P1 | G41 | 188 | 197 | 선행의장부 |  | 17.5 | 551.25
14952 | A0036_B13C1 | A0036 | B13C1 | G41 | 195 | 204 | 선행의장부 |  | 23 | 851
14953 | A0036_B13C1 | A0036 | B13C1 | G41 | 195 | 204 | 선행의장부 |  | 23 | 851
14954 | A0036_B13C1 | A0036 | B13C1 | G41 | 195 | 204 | 선행의장부 |  | 23 | 851
14955 | A0036_B15C1 | A0036 | B15C1 | G41 | 233 | 244 | 선행의장부 |  | 23 | 920
14956 | A0036_B15C1 | A0036 | B15C1 | G41 | 233 | 244 | 선행의장부 |  | 23 | 920
14957 | A0036_B15C1 | A0036 | B15C1 | G41 | 233 | 244 | 선행의장부 |  | 23 | 920
14958 | A0036_B17C1 | A0036 | B17C1 | G41 | 238 | 247 | 선행의장부 |  | 23 | 920
14959 | A0036_B17C1 | A0036 | B17C1 | G41 | 238 | 247 | 선행의장부 |  | 23 | 920
14960 | A0036_B17C1 | A0036 | B17C1 | G41 | 238 | 247 | 선행의장부 |  | 23 | 920
14961 | A0036_B19C1 | A0036 | B19C1 | G41 | 239 | 250 | 선행의장부 |  | 23 | 897
14962 | A0036_B19C1 | A0036 | B19C1 | G41 | 239 | 250 | 선행의장부 |  | 23 | 897
14963 | A0036_B19C1 | A0036 | B19C1 | G41 | 239 | 250 | 선행의장부 |  | 23 | 897
14964 | A0036_B21C1 | A0036 | B21C1 | G41 | 240 | 251 | 선행의장부 |  | 23 | 862.5
14965 | A0036_B21C1 | A0036 | B21C1 | G41 | 240 | 251 | 선행의장부 |  | 23 | 862.5
14966 | A0036_B21C1 | A0036 | B21C1 | G41 | 240 | 251 | 선행의장부 |  | 23 | 862.5
14967 | A0036_B23P0 | A0036 | B23P0 | C11 | 225 | 237 | 대조립3부 |  | 16.5 | 272.25
14968 | A0036_B23S0 | A0036 | B23S0 | C11 | 225 | 237 | 대조립3부 |  | 16.5 | 272.25
14969 | A0036_B24P0 | A0036 | B24P0 | C11 | 229 | 239 | 대조립3부 |  | 10.5 | 157.5
14970 | A0036_B24S0 | A0036 | B24S0 | C11 | 229 | 239 | 대조립3부 |  | 10.5 | 157.5
14971 | A0036_B33P0 | A0036 | B33P0 | C11 | 163 | 174 | 대조립3부 |  | 9 | 157.5
14972 | A0036_B33S0 | A0036 | B33S0 | C11 | 163 | 174 | 대조립3부 |  | 9 | 157.5
14973 | A0036_B34P0 | A0036 | B34P0 | CF21 | 160 | 177 | 판넬조립2부 |  | 9.5 | 190
14974 | A0036_B34S0 | A0036 | B34S0 | CF21 | 160 | 177 | 판넬조립2부 |  | 9.5 | 190
14975 | A0036_B35P1 | A0036 | B35P1 | G41 | 216 | 226 | 선행의장부 |  | 9.5 | 380
14976 | A0036_B35S1 | A0036 | B35S1 | G41 | 216 | 226 | 선행의장부 |  | 9.5 | 380
14977 | A0036_B37P2 | A0036 | B37P2 | KH32 | 189 | 233 | 외부 |  | 19 | 760
14978 | A0036_B37P2 | A0036 | B37P2 | KH32 | 189 | 233 | 외부 |  | 19 | 760
14979 | A0036_B37P2 | A0036 | B37P2 | KH32 | 189 | 233 | 외부 |  | 19 | 760
14980 | A0036_B37S2 | A0036 | B37S2 | KH32 | 195 | 239 | 외부 |  | 19 | 760
14981 | A0036_B37S2 | A0036 | B37S2 | KH32 | 195 | 239 | 외부 |  | 19 | 760
14982 | A0036_B37S2 | A0036 | B37S2 | KH32 | 195 | 239 | 외부 |  | 19 | 760
14983 | A0036_B39P1 | A0036 | B39P1 | G41 | 224 | 233 | 선행의장부 |  | 9.5 | 370.5
14984 | A0036_B39S1 | A0036 | B39S1 | G41 | 224 | 233 | 선행의장부 |  | 9.5 | 370.5
14985 | A0036_B41P0 | A0036 | B41P0 | CF21 | 216 | 233 | 판넬조립2부 |  | 9.5 | 185.25
14986 | A0036_B41S0 | A0036 | B41S0 | CF21 | 216 | 233 | 판넬조립2부 |  | 9.5 | 185.25
14987 | A0036_B42P0 | A0036 | B42P0 | C11 | 226 | 238 | 대조립3부 |  | 9 | 157.5
14988 | A0036_B42P0 | A0036 | B42P0 | C11 | 226 | 238 | 대조립3부 |  | 9 | 157.5
14989 | A0036_B42S0 | A0036 | B42S0 | C11 | 226 | 238 | 대조립3부 |  | 9 | 157.5
14990 | A0036_B42S0 | A0036 | B42S0 | C11 | 226 | 238 | 대조립3부 |  | 9 | 157.5
14991 | A0036_B50P0 | A0036 | B50P0 | C11 | 188 | 198 | 대조립3부 |  | 13 | 214.5
14992 | A0036_B50P0 | A0036 | B50P0 | C11 | 188 | 198 | 대조립3부 |  | 13 | 214.5
14993 | A0036_B50P0 | A0036 | B50P0 | C11 | 188 | 198 | 대조립3부 |  | 13 | 214.5
14994 | A0036_B50P0 | A0036 | B50P0 | C11 | 188 | 198 | 대조립3부 |  | 13 | 214.5
14995 | A0036_B50P0 | A0036 | B50P0 | C11 | 188 | 198 | 대조립3부 |  | 13 | 214.5
14996 | A0036_B50S0 | A0036 | B50S0 | C11 | 188 | 198 | 대조립3부 |  | 13 | 214.5
14997 | A0036_B50S0 | A0036 | B50S0 | C11 | 188 | 198 | 대조립3부 |  | 13 | 214.5
14998 | A0036_B50S0 | A0036 | B50S0 | C11 | 188 | 198 | 대조립3부 |  | 13 | 214.5
14999 | A0036_B50S0 | A0036 | B50S0 | C11 | 188 | 198 | 대조립3부 |  | 13 | 214.5
15000 | A0036_B50S0 | A0036 | B50S0 | C11 | 188 | 198 | 대조립3부 |  | 13 | 214.5
15001 | A0036_B51P0 | A0036 | B51P0 | C11 | 190 | 202 | 대조립3부 |  | 15 | 240
15002 | A0036_B51P0 | A0036 | B51P0 | C11 | 190 | 202 | 대조립3부 |  | 15 | 240
15003 | A0036_B51P0 | A0036 | B51P0 | C11 | 190 | 202 | 대조립3부 |  | 15 | 240
15004 | A0036_B51P0 | A0036 | B51P0 | C11 | 190 | 202 | 대조립3부 |  | 15 | 240
15005 | A0036_B51P0 | A0036 | B51P0 | C11 | 190 | 202 | 대조립3부 |  | 15 | 240
15006 | A0036_B51S0 | A0036 | B51S0 | C11 | 190 | 202 | 대조립3부 |  | 15 | 240
15007 | A0036_B51S0 | A0036 | B51S0 | C11 | 190 | 202 | 대조립3부 |  | 15 | 240
15008 | A0036_B51S0 | A0036 | B51S0 | C11 | 190 | 202 | 대조립3부 |  | 15 | 240
15009 | A0036_B51S0 | A0036 | B51S0 | C11 | 190 | 202 | 대조립3부 |  | 15 | 240
15010 | A0036_B51S0 | A0036 | B51S0 | C11 | 190 | 202 | 대조립3부 |  | 15 | 240
15011 | A0036_B52P0 | A0036 | B52P0 | CJX1 | 162 | 223 | 외부 |  | 17.5 | 411.25
15012 | A0036_B52P0 | A0036 | B52P0 | CJX1 | 162 | 223 | 외부 |  | 17.5 | 411.25
15013 | A0036_B52P0 | A0036 | B52P0 | CJX1 | 162 | 223 | 외부 |  | 17.5 | 411.25
15014 | A0036_B52S0 | A0036 | B52S0 | CJX1 | 162 | 223 | 외부 |  | 17.5 | 411.25
15015 | A0036_B52S0 | A0036 | B52S0 | CJX1 | 162 | 223 | 외부 |  | 17.5 | 411.25
15016 | A0036_B52S0 | A0036 | B52S0 | CJX1 | 162 | 223 | 외부 |  | 17.5 | 411.25
15017 | A0036_B53P0 | A0036 | B53P0 | C11 | 156 | 194 | 외부 |  | 17 | 297.5
15018 | A0036_B53S0 | A0036 | B53S0 | C11 | 156 | 194 | 외부 |  | 17 | 297.5
15019 | A0036_B54P0 | A0036 | B54P0 | C11 | 159 | 194 | 외부 |  | 10 | 200
15020 | A0036_B54S0 | A0036 | B54S0 | C11 | 159 | 194 | 외부 |  | 10 | 200
15021 | A0036_B55P0 | A0036 | B55P0 | C11 | 223 | 233 | 대조립3부 |  | 9.5 | 190
15022 | A0036_B55P0 | A0036 | B55P0 | C11 | 223 | 233 | 대조립3부 |  | 9.5 | 190
15023 | A0036_B55S0 | A0036 | B55S0 | C11 | 223 | 233 | 대조립3부 |  | 9.5 | 190
15024 | A0036_B55S0 | A0036 | B55S0 | C11 | 223 | 233 | 대조립3부 |  | 9.5 | 190
15025 | A0036_B59P0 | A0036 | B59P0 | C11 | 189 | 224 | 외부 |  | 9.5 | 190
15026 | A0036_B59P0 | A0036 | B59P0 | C11 | 189 | 224 | 외부 |  | 9.5 | 190
15027 | A0036_B59S0 | A0036 | B59S0 | C11 | 189 | 224 | 외부 |  | 9.5 | 190
15028 | A0036_B59S0 | A0036 | B59S0 | C11 | 189 | 224 | 외부 |  | 9.5 | 190
15029 | A0036_B60P0 | A0036 | B60P0 | C11 | 190 | 225 | 외부 |  | 9.5 | 180.5
15030 | A0036_B60S0 | A0036 | B60S0 | C11 | 190 | 225 | 외부 |  | 9.5 | 180.5
15031 | A0036_B61P0 | A0036 | B61P0 | C11 | 230 | 240 | 대조립3부 |  | 9.5 | 185.25
15032 | A0036_B61P0 | A0036 | B61P0 | C11 | 230 | 240 | 대조립3부 |  | 9.5 | 185.25
15033 | A0036_B61S0 | A0036 | B61S0 | C11 | 230 | 240 | 대조립3부 |  | 9.5 | 185.25
15034 | A0036_B61S0 | A0036 | B61S0 | C11 | 230 | 240 | 대조립3부 |  | 9.5 | 185.25
15035 | A0036_B62P0 | A0036 | B62P0 | C11 | 232 | 244 | 대조립3부 |  | 9 | 157.5
15036 | A0036_B62P0 | A0036 | B62P0 | C11 | 232 | 244 | 대조립3부 |  | 9 | 157.5
15037 | A0036_B62S0 | A0036 | B62S0 | C11 | 232 | 244 | 대조립3부 |  | 9 | 157.5
15038 | A0036_B62S0 | A0036 | B62S0 | C11 | 232 | 244 | 대조립3부 |  | 9 | 157.5
15039 | A0036_B63P0 | A0036 | B63P0 | C11 | 233 | 245 | 대조립1부 |  | 14.5 | 239.25
15040 | A0036_B63P0 | A0036 | B63P0 | C11 | 233 | 245 | 대조립1부 |  | 14.5 | 239.25
15041 | A0036_B63S0 | A0036 | B63S0 | C11 | 233 | 245 | 대조립1부 |  | 14.5 | 239.25
15042 | A0036_B63S0 | A0036 | B63S0 | C11 | 233 | 245 | 대조립1부 |  | 14.5 | 239.25
15043 | A0036_B64P0 | A0036 | B64P0 | C11 | 236 | 246 | 대조립1부 |  | 14.5 | 217.5
15044 | A0036_B64P0 | A0036 | B64P0 | C11 | 236 | 246 | 대조립1부 |  | 14.5 | 217.5
15045 | A0036_B64S0 | A0036 | B64S0 | C11 | 236 | 246 | 대조립1부 |  | 14.5 | 217.5
15046 | A0036_B64S0 | A0036 | B64S0 | C11 | 236 | 246 | 대조립1부 |  | 14.5 | 217.5
15047 | A0036_B91A0 | A0036 | B91A0 | H32 | 212 | 223 | 선행도장부 |  | 0 | 0
15048 | A0036_B91A0 | A0036 | B91A0 | H32 | 212 | 223 | 선행도장부 |  | 0 | 0
15049 | A0036_D113P | A0036 | D113P | C12 | 159 | 160 | 판넬조립2부 |  | 10 | 175
15050 | A0036_D113S | A0036 | D113S | C12 | 159 | 160 | 판넬조립2부 |  | 10 | 175
15051 | A0036_D117P | A0036 | D117P | C12 | 159 | 160 | 판넬조립2부 |  | 10 | 140
15052 | A0036_D117S | A0036 | D117S | C12 | 159 | 160 | 판넬조립2부 |  | 10 | 140
15053 | A0036_D11P0 | A0036 | D11P0 | C11 | 173 | 183 | 대조립3부 |  | 17.5 | 367.5
15054 | A0036_D11P1 | A0036 | D11P1 | G41 | 201 | 210 | 선행의장부 |  | 21 | 703.5
15055 | A0036_D11P1 | A0036 | D11P1 | G41 | 201 | 210 | 선행의장부 |  | 21 | 703.5
15056 | A0036_D11S0 | A0036 | D11S0 | C11 | 173 | 183 | 대조립3부 |  | 17.5 | 367.5
15057 | A0036_D11S1 | A0036 | D11S1 | G41 | 201 | 210 | 선행의장부 |  | 21 | 703.5
15058 | A0036_D11S1 | A0036 | D11S1 | G41 | 201 | 210 | 선행의장부 |  | 21 | 703.5
15059 | A0036_D15P1 | A0036 | D15P1 | GMX1 | 212 | 257 | 외부 |  | 21 | 724.5
15060 | A0036_D15P1 | A0036 | D15P1 | GMX1 | 212 | 257 | 외부 |  | 21 | 724.5
15061 | A0036_D15S1 | A0036 | D15S1 | GMX1 | 212 | 257 | 외부 |  | 21 | 724.5
15062 | A0036_D15S1 | A0036 | D15S1 | GMX1 | 212 | 257 | 외부 |  | 21 | 724.5
15063 | A0036_D17P3 | A0036 | D17P3 | LL32 | 253 | 282 | 외부 |  | 20 | 1080
15064 | A0036_D17P3 | A0036 | D17P3 | LL32 | 253 | 282 | 외부 |  | 20 | 1080
15065 | A0036_D22P1 | A0036 | D22P1 | GH32 | 229 | 254 | 외부 |  | 21 | 777
15066 | A0036_D22S1 | A0036 | D22S1 | GH32 | 229 | 254 | 외부 |  | 21 | 777
15067 | A0036_D24P3 | A0036 | D24P3 | LL32 | 258 | 289 | 외부 |  | 18.5 | 786.25
15068 | A0036_D24P3 | A0036 | D24P3 | LL32 | 258 | 289 | 외부 |  | 18.5 | 786.25
15069 | A0036_E11A0 | A0036 | E11A0 | CC21 | 135 | 166 | 대조립3부 |  | 14.5 | 275.5
15070 | A0036_E12A0 | A0036 | E12A0 | CC21 | 138 | 167 | 대조립3부 |  | 11 | 159.5
15071 | A0036_E213P | A0036 | E213P | C12 | 155 | 156 | 판넬조립2부 |  | 7.5 | 75
15072 | A0036_E213S | A0036 | E213S | C12 | 155 | 156 | 판넬조립2부 |  | 7.5 | 75
15073 | A0036_E21P0 | A0036 | E21P0 | C11 | 167 | 177 | 대조립3부 |  | 7 | 115.5
15074 | A0036_E21P0 | A0036 | E21P0 | C11 | 167 | 177 | 대조립3부 |  | 7 | 115.5
15075 | A0036_E21P0 | A0036 | E21P0 | C11 | 167 | 177 | 대조립3부 |  | 7 | 115.5
15076 | A0036_E21P0 | A0036 | E21P0 | C11 | 167 | 177 | 대조립3부 |  | 7 | 115.5
15077 | A0036_E21P0 | A0036 | E21P0 | C11 | 167 | 177 | 대조립3부 |  | 7 | 115.5
15078 | A0036_E21P0 | A0036 | E21P0 | C11 | 167 | 177 | 대조립3부 |  | 7 | 115.5
15079 | A0036_E21S0 | A0036 | E21S0 | C11 | 167 | 177 | 대조립3부 |  | 7 | 115.5
15080 | A0036_E21S0 | A0036 | E21S0 | C11 | 167 | 177 | 대조립3부 |  | 7 | 115.5
15081 | A0036_E21S0 | A0036 | E21S0 | C11 | 167 | 177 | 대조립3부 |  | 7 | 115.5
15082 | A0036_E21S0 | A0036 | E21S0 | C11 | 167 | 177 | 대조립3부 |  | 7 | 115.5
15083 | A0036_E21S0 | A0036 | E21S0 | C11 | 167 | 177 | 대조립3부 |  | 7 | 115.5
15084 | A0036_E21S0 | A0036 | E21S0 | C11 | 167 | 177 | 대조립3부 |  | 7 | 115.5
15085 | A0036_E22P0 | A0036 | E22P0 | C11 | 145 | 155 | 대조립3부 |  | 5.5 | 85.25
15086 | A0036_E22P0 | A0036 | E22P0 | C11 | 145 | 155 | 대조립3부 |  | 5.5 | 85.25
15087 | A0036_E22P0 | A0036 | E22P0 | C11 | 145 | 155 | 대조립3부 |  | 5.5 | 85.25
15088 | A0036_E22S0 | A0036 | E22S0 | C11 | 145 | 155 | 대조립3부 |  | 5.5 | 85.25
15089 | A0036_E22S0 | A0036 | E22S0 | C11 | 145 | 155 | 대조립3부 |  | 5.5 | 85.25
15090 | A0036_E22S0 | A0036 | E22S0 | C11 | 145 | 155 | 대조립3부 |  | 5.5 | 85.25
15091 | A0036_E31P0 | A0036 | E31P0 | C11 | 131 | 156 | 외부 |  | 22.5 | 540
15092 | A0036_E31P0 | A0036 | E31P0 | C11 | 131 | 156 | 외부 |  | 22.5 | 540
15093 | A0036_E31P0 | A0036 | E31P0 | C11 | 131 | 156 | 외부 |  | 22.5 | 540
15094 | A0036_E31S0 | A0036 | E31S0 | C11 | 131 | 156 | 외부 |  | 22.5 | 540
15095 | A0036_E31S0 | A0036 | E31S0 | C11 | 131 | 156 | 외부 |  | 22.5 | 540
15096 | A0036_E31S0 | A0036 | E31S0 | C11 | 131 | 156 | 외부 |  | 22.5 | 540
15097 | A0036_E32P0 | A0036 | E32P0 | C11 | 132 | 160 | 외부 |  | 20.5 | 430.5
15098 | A0036_E32P0 | A0036 | E32P0 | C11 | 132 | 160 | 외부 |  | 20.5 | 430.5
15099 | A0036_E32P0 | A0036 | E32P0 | C11 | 132 | 160 | 외부 |  | 20.5 | 430.5
15100 | A0036_E32S0 | A0036 | E32S0 | C11 | 132 | 160 | 외부 |  | 18 | 369
15101 | A0036_E32S0 | A0036 | E32S0 | C11 | 132 | 160 | 외부 |  | 18 | 369
15102 | A0036_E32S0 | A0036 | E32S0 | C11 | 132 | 160 | 외부 |  | 18 | 369
15103 | A0036_E41P0 | A0036 | E41P0 | C11 | 135 | 163 | 외부 |  | 12.5 | 281.25
15104 | A0036_E41P0 | A0036 | E41P0 | C11 | 135 | 163 | 외부 |  | 12.5 | 281.25
15105 | A0036_E41P0 | A0036 | E41P0 | C11 | 135 | 163 | 외부 |  | 12.5 | 281.25
15106 | A0036_E41S0 | A0036 | E41S0 | C11 | 135 | 163 | 외부 |  | 12.5 | 281.25
15107 | A0036_E41S0 | A0036 | E41S0 | C11 | 135 | 163 | 외부 |  | 12.5 | 281.25
15108 | A0036_E41S0 | A0036 | E41S0 | C11 | 135 | 163 | 외부 |  | 12.5 | 281.25
15109 | A0036_E42P0 | A0036 | E42P0 | C11 | 134 | 162 | 외부 |  | 14.5 | 268.25
15110 | A0036_E42P0 | A0036 | E42P0 | C11 | 134 | 162 | 외부 |  | 14.5 | 268.25
15111 | A0036_E42P0 | A0036 | E42P0 | C11 | 134 | 162 | 외부 |  | 14.5 | 268.25
15112 | A0036_E42S0 | A0036 | E42S0 | C11 | 134 | 162 | 외부 |  | 14.5 | 268.25
15113 | A0036_E42S0 | A0036 | E42S0 | C11 | 134 | 162 | 외부 |  | 14.5 | 268.25
15114 | A0036_E42S0 | A0036 | E42S0 | C11 | 134 | 162 | 외부 |  | 14.5 | 268.25
15115 | A0036_E43P0 | A0036 | E43P0 | C11 | 146 | 181 | 외부 |  | 20.5 | 492
15116 | A0036_E43P0 | A0036 | E43P0 | C11 | 146 | 181 | 외부 |  | 20.5 | 492
15117 | A0036_E43P0 | A0036 | E43P0 | C11 | 146 | 181 | 외부 |  | 20.5 | 492
15118 | A0036_E43S0 | A0036 | E43S0 | C11 | 146 | 181 | 외부 |  | 20.5 | 492
15119 | A0036_E43S0 | A0036 | E43S0 | C11 | 146 | 181 | 외부 |  | 20.5 | 492
15120 | A0036_E43S0 | A0036 | E43S0 | C11 | 146 | 181 | 외부 |  | 20.5 | 492
15121 | A0036_E51P0 | A0036 | E51P0 | C11 | 188 | 222 | 외부 |  | 13.5 | 209.25
15122 | A0036_E51P1 | A0036 | E51P1 | G41 | 226 | 237 | 선행의장부 |  | 15.5 | 410.75
15123 | A0036_E51P1 | A0036 | E51P1 | G41 | 226 | 237 | 선행의장부 |  | 15.5 | 410.75
15124 | A0036_E51S0 | A0036 | E51S0 | C11 | 188 | 222 | 외부 |  | 13.5 | 209.25
15125 | A0036_E523P | A0036 | E523P | C12 | 204 | 205 | 판넬조립2부 |  | 6.5 | 87.75
15126 | A0036_E524P | A0036 | E524P | C12 | 204 | 205 | 판넬조립2부 |  | 6.5 | 94.25
15127 | A0036_E525P | A0036 | E525P | C12 | 196 | 197 | 판넬조립2부 |  | 6 | 78
15128 | A0036_E527P | A0036 | E527P | C12 | 195 | 196 | 판넬조립2부 |  | 6.5 | 97.5
15129 | A0036_E52P0 | A0036 | E52P0 | C11 | 216 | 229 | 대조립3부 |  | 18 | 432
15130 | A0036_E52P0 | A0036 | E52P0 | C11 | 216 | 229 | 대조립3부 |  | 18 | 432
15131 | A0036_E52P0 | A0036 | E52P0 | C11 | 216 | 229 | 대조립3부 |  | 18 | 432
15132 | A0036_E52P0 | A0036 | E52P0 | C11 | 216 | 229 | 대조립3부 |  | 18 | 432
15133 | A0036_E52P0 | A0036 | E52P0 | C11 | 216 | 229 | 대조립3부 |  | 18 | 432
15134 | A0036_E52P0 | A0036 | E52P0 | C11 | 216 | 229 | 대조립3부 |  | 18 | 432
15135 | A0036_E52S0 | A0036 | E52S0 | C11 | 216 | 229 | 대조립3부 |  | 18 | 432
15136 | A0036_E52S0 | A0036 | E52S0 | C11 | 216 | 229 | 대조립3부 |  | 18 | 432
15137 | A0036_E52S0 | A0036 | E52S0 | C11 | 216 | 229 | 대조립3부 |  | 18 | 432
15138 | A0036_E61P0 | A0036 | E61P0 | C11 | 189 | 224 | 외부 |  | 13.5 | 209.25
15139 | A0036_E61P1 | A0036 | E61P1 | G41 | 230 | 239 | 선행의장부 |  | 15.5 | 410.75
15140 | A0036_E61P1 | A0036 | E61P1 | G41 | 230 | 239 | 선행의장부 |  | 15.5 | 410.75
15141 | A0036_E61S0 | A0036 | E61S0 | C11 | 189 | 224 | 외부 |  | 13.5 | 209.25
15142 | A0036_E620P | A0036 | E620P | C12 | 203 | 203 | 판넬조립2부 |  | 9.5 | 152
15143 | A0036_E620S | A0036 | E620S | C12 | 203 | 203 | 판넬조립2부 |  | 9.5 | 152
15144 | A0036_E623P | A0036 | E623P | C12 | 203 | 204 | 판넬조립2부 |  | 9.5 | 142.5
15145 | A0036_E623S | A0036 | E623S | C12 | 203 | 204 | 판넬조립2부 |  | 9.5 | 142.5
15146 | A0036_E624P | A0036 | E624P | C12 | 195 | 196 | 판넬조립2부 |  | 4 | 58
15147 | A0036_E624S | A0036 | E624S | C12 | 195 | 196 | 판넬조립2부 |  | 4 | 58
15148 | A0036_E627P | A0036 | E627P | C12 | 194 | 195 | 판넬조립2부 |  | 9 | 135
15149 | A0036_E627S | A0036 | E627S | C12 | 194 | 195 | 판넬조립2부 |  | 9 | 135
15150 | A0036_E62P0 | A0036 | E62P0 | C11 | 215 | 226 | 대조립3부 |  | 14 | 217
15151 | A0036_E62P0 | A0036 | E62P0 | C11 | 215 | 226 | 대조립3부 |  | 14 | 217
15152 | A0036_E62P0 | A0036 | E62P0 | C11 | 215 | 226 | 대조립3부 |  | 14 | 217
15153 | A0036_E62S0 | A0036 | E62S0 | C11 | 215 | 226 | 대조립3부 |  | 14 | 217
15154 | A0036_E62S0 | A0036 | E62S0 | C11 | 215 | 226 | 대조립3부 |  | 14 | 217
15155 | A0036_E62S0 | A0036 | E62S0 | C11 | 215 | 226 | 대조립3부 |  | 14 | 217
15156 | A0036_E63P0 | A0036 | E63P0 | C11 | 257 | 267 | 대조립3부 |  | 3 | 13.5
15157 | A0036_E63P0 | A0036 | E63P0 | C11 | 257 | 267 | 대조립3부 |  | 3 | 13.5
15158 | A0036_E63P0 | A0036 | E63P0 | C11 | 257 | 267 | 대조립3부 |  | 3 | 13.5
15159 | A0036_E63P0 | A0036 | E63P0 | C11 | 257 | 267 | 대조립3부 |  | 3 | 13.5
15160 | A0036_E63P0 | A0036 | E63P0 | C11 | 257 | 267 | 대조립3부 |  | 3 | 13.5
15161 | A0036_E63S0 | A0036 | E63S0 | C11 | 257 | 267 | 대조립3부 |  | 3 | 13.5
15162 | A0036_E63S0 | A0036 | E63S0 | C11 | 257 | 267 | 대조립3부 |  | 3 | 13.5
15163 | A0036_E63S0 | A0036 | E63S0 | C11 | 257 | 267 | 대조립3부 |  | 3 | 13.5
15164 | A0036_E63S0 | A0036 | E63S0 | C11 | 257 | 267 | 대조립3부 |  | 3 | 13.5
15165 | A0036_E63S0 | A0036 | E63S0 | C11 | 257 | 267 | 대조립3부 |  | 3 | 13.5
15166 | A0036_E813P | A0036 | E813P | C12 | 107 | 110 | 판넬조립2부 |  | 16 | 344
15167 | A0036_E813S | A0036 | E813S | C12 | 107 | 110 | 판넬조립2부 |  | 16 | 344
15168 | A0036_E81P0 | A0036 | E81P0 | C11 | 118 | 142 | 대조립3부 |  | 16 | 344
15169 | A0036_E81P0 | A0036 | E81P0 | C11 | 118 | 142 | 대조립3부 |  | 16 | 344
15170 | A0036_E81P1 | A0036 | E81P1 | G41 | 148 | 168 | 선행의장부 |  | 21.5 | 688
15171 | A0036_E81P1 | A0036 | E81P1 | G41 | 148 | 168 | 선행의장부 |  | 21.5 | 688
15172 | A0036_E81S0 | A0036 | E81S0 | C11 | 118 | 142 | 대조립3부 |  | 16 | 344
15173 | A0036_E81S0 | A0036 | E81S0 | C11 | 118 | 142 | 대조립3부 |  | 16 | 344
15174 | A0036_E82P0 | A0036 | E82P0 | C11 | 131 | 145 | 대조립3부 |  | 16 | 288
15175 | A0036_E82P1 | A0036 | E82P1 | G41 | 147 | 162 | 선행의장부 |  | 16 | 576
15176 | A0036_E82P1 | A0036 | E82P1 | G41 | 147 | 162 | 선행의장부 |  | 16 | 576
15177 | A0036_E82S0 | A0036 | E82S0 | C11 | 131 | 145 | 대조립3부 |  | 16 | 288
15178 | A0036_E91A0 | A0036 | E91A0 | C11 | 177 | 190 | 대조립3부 |  | 10 | 190
15179 | A0036_E91A0 | A0036 | E91A0 | C11 | 177 | 190 | 대조립3부 |  | 10 | 190
15180 | A0036_E91A0 | A0036 | E91A0 | C11 | 177 | 190 | 대조립3부 |  | 10 | 190
15181 | A0036_E91A0 | A0036 | E91A0 | C11 | 177 | 190 | 대조립3부 |  | 10 | 190
15182 | A0036_E91A0 | A0036 | E91A0 | C11 | 177 | 190 | 대조립3부 |  | 10 | 190
15183 | A0036_E91A0 | A0036 | E91A0 | C11 | 177 | 190 | 대조립3부 |  | 10 | 190
15184 | A0036_F11P1 | A0036 | F11P1 | G41 | 247 | 258 | 건조3부 |  | 19.5 | 643.5
15185 | A0036_F11P1 | A0036 | F11P1 | G41 | 247 | 258 | 건조3부 |  | 19.5 | 643.5
15186 | A0036_F11P1 | A0036 | F11P1 | G41 | 247 | 258 | 건조3부 |  | 19.5 | 643.5
15187 | A0036_F21P1 | A0036 | F21P1 | G41 | 232 | 243 | 건조3부 |  | 12 | 402
15188 | A0036_F21P1 | A0036 | F21P1 | G41 | 232 | 243 | 건조3부 |  | 12 | 402
15189 | A0036_F22P1 | A0036 | F22P1 | G41 | 232 | 243 | 건조3부 |  | 12 | 396
15190 | A0036_F22P1 | A0036 | F22P1 | G41 | 232 | 243 | 건조3부 |  | 12 | 396
15191 | A0036_F31A0 | A0036 | F31A0 | C11 | 202 | 252 | 외부 |  | 12 | 162
15192 | A0036_F71P0 | A0036 | F71P0 | C11 | 216 | 236 | 외부 |  | 2.5 | 17.5
15193 | A0036_F71S0 | A0036 | F71S0 | C11 | 216 | 236 | 외부 |  | 2.5 | 17.5
15194 | A0036_F72P0 | A0036 | F72P0 | C11 | 216 | 236 | 외부 |  | 2.5 | 17.5
15195 | A0036_F72S0 | A0036 | F72S0 | C11 | 216 | 236 | 외부 |  | 2.5 | 17.5
15196 | A0036_F73C0 | A0036 | F73C0 | C11 | 216 | 236 | 외부 |  | 2.5 | 17.5
15197 | A0036_G11P0 | A0036 | G11P0 | F21 | 282 | 287 | 선행의장부 |  | 4.5 | 27
15198 | A0036_G11P0 | A0036 | G11P0 | F21 | 282 | 287 | 선행의장부 |  | 4.5 | 27
15199 | A0036_G11P0 | A0036 | G11P0 | F21 | 282 | 287 | 선행의장부 |  | 4.5 | 27
15200 | A0036_G11S0 | A0036 | G11S0 | F21 | 282 | 287 | 선행의장부 |  | 4.5 | 27
15201 | A0036_G11S0 | A0036 | G11S0 | F21 | 282 | 287 | 선행의장부 |  | 4.5 | 27
15202 | A0036_G11S0 | A0036 | G11S0 | F21 | 282 | 287 | 선행의장부 |  | 4.5 | 27
15203 | A0036_H11P1 | A0036 | H11P1 | GG61 | 152 | 161 | 선행의장부 |  | 16.5 | 618.75
15204 | A0036_H21P1 | A0036 | H21P1 | GG61 | 154 | 161 | 선행의장부 |  | 16 | 608
15205 | A0036_H22P1 | A0036 | H22P1 | GG61 | 155 | 162 | 선행의장부 |  | 16 | 608
15206 | A0036_H23A0 | A0036 | H23A0 | C11 | 148 | 154 | 판넬조립1부 |  | 14.5 | 261
15207 | A0036_H23A0 | A0036 | H23A0 | C11 | 148 | 154 | 판넬조립1부 |  | 14.5 | 261
15208 | A0036_H24P1 | A0036 | H24P1 | GG61 | 153 | 160 | 선행의장부 |  | 13.5 | 364.5
15209 | A0036_H25A0 | A0036 | H25A0 | C11 | 148 | 154 | 판넬조립1부 |  | 11 | 165
15210 | A0036_H25A0 | A0036 | H25A0 | C11 | 148 | 154 | 판넬조립1부 |  | 11 | 165
15211 | A0036_H61A0 | A0036 | H61A0 | C11 | 148 | 154 | 판넬조립1부 |  | 3 | 18
15212 | A0036_H61A0 | A0036 | H61A0 | C11 | 148 | 154 | 판넬조립1부 |  | 3 | 18
15213 | A0036_L11P0 | A0036 | L11P0 | C11 | 183 | 194 | 판넬조립2부 |  | 7.5 | 146.25
15214 | A0036_L11S0 | A0036 | L11S0 | C11 | 183 | 194 | 판넬조립2부 |  | 7.5 | 146.25
15215 | A0036_L13P1 | A0036 | L13P1 | G41 | 216 | 226 | 선행의장부 |  | 19.5 | 731.25
15216 | A0036_L13P1 | A0036 | L13P1 | G41 | 216 | 226 | 선행의장부 |  | 19.5 | 731.25
15217 | A0036_L13S1 | A0036 | L13S1 | G41 | 216 | 226 | 선행의장부 |  | 19.5 | 731.25
15218 | A0036_L13S1 | A0036 | L13S1 | G41 | 216 | 226 | 선행의장부 |  | 19.5 | 731.25
15219 | A0036_L13S1 | A0036 | L13S1 | G41 | 216 | 226 | 선행의장부 |  | 19.5 | 731.25
15220 | A0036_L15P1 | A0036 | L15P1 | G41 | 261 | 285 | 선행의장부 |  | 19.5 | 780
15221 | A0036_L15P1 | A0036 | L15P1 | G41 | 261 | 285 | 선행의장부 |  | 19.5 | 780
15222 | A0036_L15S1 | A0036 | L15S1 | G41 | 261 | 285 | 선행의장부 |  | 19.5 | 780
15223 | A0036_L15S1 | A0036 | L15S1 | G41 | 261 | 285 | 선행의장부 |  | 19.5 | 780
15224 | A0036_L15S1 | A0036 | L15S1 | G41 | 261 | 285 | 선행의장부 |  | 19.5 | 780
15225 | A0036_L17P1 | A0036 | L17P1 | G41 | 266 | 289 | 외부 |  | 19.5 | 780
15226 | A0036_L17P1 | A0036 | L17P1 | G41 | 266 | 289 | 외부 |  | 19.5 | 780
15227 | A0036_L17S1 | A0036 | L17S1 | G41 | 266 | 289 | 외부 |  | 19.5 | 780
15228 | A0036_L17S1 | A0036 | L17S1 | G41 | 266 | 289 | 외부 |  | 19.5 | 780
15229 | A0036_L19P1 | A0036 | L19P1 | G41 | 285 | 295 | 선행의장부 |  | 19.5 | 760.5
15230 | A0036_L19P1 | A0036 | L19P1 | G41 | 285 | 295 | 선행의장부 |  | 19.5 | 760.5
15231 | A0036_L19S1 | A0036 | L19S1 | G41 | 285 | 295 | 선행의장부 |  | 19.5 | 760.5
15232 | A0036_L19S1 | A0036 | L19S1 | G41 | 285 | 295 | 선행의장부 |  | 19.5 | 760.5
15233 | A0036_L21P1 | A0036 | L21P1 | G41 | 286 | 296 | 선행의장부 |  | 19.5 | 731.25
15234 | A0036_L21P1 | A0036 | L21P1 | G41 | 286 | 296 | 선행의장부 |  | 19.5 | 731.25
15235 | A0036_L21S1 | A0036 | L21S1 | G41 | 286 | 296 | 선행의장부 |  | 19.5 | 731.25
15236 | A0036_L21S1 | A0036 | L21S1 | G41 | 286 | 296 | 선행의장부 |  | 19.5 | 731.25
15237 | A0036_L23P1 | A0036 | L23P1 | G41 | 295 | 306 | 선행의장부 |  | 19.5 | 604.5
15238 | A0036_L23P1 | A0036 | L23P1 | G41 | 295 | 306 | 선행의장부 |  | 19.5 | 604.5
15239 | A0036_L23S1 | A0036 | L23S1 | G41 | 295 | 306 | 선행의장부 |  | 19.5 | 604.5
15240 | A0036_L23S1 | A0036 | L23S1 | G41 | 295 | 306 | 선행의장부 |  | 19.5 | 604.5
15241 | A0036_M31A3 | A0036 | M31A3 | L41 | 198 | 292 | 외부 |  | 15.5 | 441.75
15242 | A0036_M31A3 | A0036 | M31A3 | L41 | 198 | 292 | 외부 |  | 15.5 | 441.75
15243 | A0036_S13P0 | A0036 | S13P0 | C11 | 173 | 183 | 대조립2부 |  | 17.5 | 358.75
15244 | A0036_S13P1 | A0036 | S13P1 | G41 | 196 | 205 | 선행의장부 |  | 20.5 | 768.75
15245 | A0036_S13P1 | A0036 | S13P1 | G41 | 196 | 205 | 선행의장부 |  | 20.5 | 768.75
15246 | A0036_S13P1 | A0036 | S13P1 | G41 | 196 | 205 | 선행의장부 |  | 20.5 | 768.75
15247 | A0036_S13P1 | A0036 | S13P1 | G41 | 196 | 205 | 선행의장부 |  | 20.5 | 768.75
15248 | A0036_S13P1 | A0036 | S13P1 | G41 | 196 | 205 | 선행의장부 |  | 20.5 | 768.75
15249 | A0036_S13S0 | A0036 | S13S0 | C11 | 173 | 183 | 대조립2부 |  | 17.5 | 358.75
15250 | A0036_S13S1 | A0036 | S13S1 | G41 | 196 | 205 | 선행의장부 |  | 20.5 | 768.75
15251 | A0036_S13S1 | A0036 | S13S1 | G41 | 196 | 205 | 선행의장부 |  | 20.5 | 768.75
15252 | A0036_S13S1 | A0036 | S13S1 | G41 | 196 | 205 | 선행의장부 |  | 20.5 | 768.75
15253 | A0036_S13S1 | A0036 | S13S1 | G41 | 196 | 205 | 선행의장부 |  | 20.5 | 768.75
15254 | A0036_S13S1 | A0036 | S13S1 | G41 | 196 | 205 | 선행의장부 |  | 20.5 | 768.75
15255 | A0036_S15P1 | A0036 | S15P1 | G41 | 226 | 237 | 선행의장부 |  | 20.5 | 820
15256 | A0036_S15P1 | A0036 | S15P1 | G41 | 226 | 237 | 선행의장부 |  | 20.5 | 820
15257 | A0036_S15P1 | A0036 | S15P1 | G41 | 226 | 237 | 선행의장부 |  | 20.5 | 820
15258 | A0036_S15P1 | A0036 | S15P1 | G41 | 226 | 237 | 선행의장부 |  | 20.5 | 820
15259 | A0036_S15P1 | A0036 | S15P1 | G41 | 226 | 237 | 선행의장부 |  | 20.5 | 820
15260 | A0036_S15S1 | A0036 | S15S1 | G41 | 226 | 237 | 선행의장부 |  | 20.5 | 820
15261 | A0036_S15S1 | A0036 | S15S1 | G41 | 226 | 237 | 선행의장부 |  | 20.5 | 820
15262 | A0036_S15S1 | A0036 | S15S1 | G41 | 226 | 237 | 선행의장부 |  | 20.5 | 820
15263 | A0036_S15S1 | A0036 | S15S1 | G41 | 226 | 237 | 선행의장부 |  | 20.5 | 820
15264 | A0036_S15S1 | A0036 | S15S1 | G41 | 226 | 237 | 선행의장부 |  | 20.5 | 820
15265 | A0036_S17P1 | A0036 | S17P1 | G41 | 230 | 239 | 선행의장부 |  | 20.5 | 820
15266 | A0036_S17P1 | A0036 | S17P1 | G41 | 230 | 239 | 선행의장부 |  | 20.5 | 820
15267 | A0036_S17P1 | A0036 | S17P1 | G41 | 230 | 239 | 선행의장부 |  | 20.5 | 820
15268 | A0036_S17P1 | A0036 | S17P1 | G41 | 230 | 239 | 선행의장부 |  | 20.5 | 820
15269 | A0036_S17P1 | A0036 | S17P1 | G41 | 230 | 239 | 선행의장부 |  | 20.5 | 820
15270 | A0036_S17S1 | A0036 | S17S1 | G41 | 230 | 239 | 선행의장부 |  | 20.5 | 820
15271 | A0036_S17S1 | A0036 | S17S1 | G41 | 230 | 239 | 선행의장부 |  | 20.5 | 820
15272 | A0036_S17S1 | A0036 | S17S1 | G41 | 230 | 239 | 선행의장부 |  | 20.5 | 820
15273 | A0036_S17S1 | A0036 | S17S1 | G41 | 230 | 239 | 선행의장부 |  | 20.5 | 820
15274 | A0036_S17S1 | A0036 | S17S1 | G41 | 230 | 239 | 선행의장부 |  | 20.5 | 820
15275 | A0036_S19P1 | A0036 | S19P1 | G41 | 236 | 245 | 선행의장부 |  | 20.5 | 799.5
15276 | A0036_S19P1 | A0036 | S19P1 | G41 | 236 | 245 | 선행의장부 |  | 20.5 | 799.5
15277 | A0036_S19P1 | A0036 | S19P1 | G41 | 236 | 245 | 선행의장부 |  | 20.5 | 799.5
15278 | A0036_S19P1 | A0036 | S19P1 | G41 | 236 | 245 | 선행의장부 |  | 20.5 | 799.5
15279 | A0036_S19P1 | A0036 | S19P1 | G41 | 236 | 245 | 선행의장부 |  | 20.5 | 799.5
15280 | A0036_S19S1 | A0036 | S19S1 | G41 | 236 | 245 | 선행의장부 |  | 20.5 | 799.5
15281 | A0036_S19S1 | A0036 | S19S1 | G41 | 236 | 245 | 선행의장부 |  | 20.5 | 799.5
15282 | A0036_S19S1 | A0036 | S19S1 | G41 | 236 | 245 | 선행의장부 |  | 20.5 | 799.5
15283 | A0036_S19S1 | A0036 | S19S1 | G41 | 236 | 245 | 선행의장부 |  | 20.5 | 799.5
15284 | A0036_S19S1 | A0036 | S19S1 | G41 | 236 | 245 | 선행의장부 |  | 20.5 | 799.5
15285 | A0036_S21P0 | A0036 | S21P0 | C11 | 233 | 245 | 대조립1부 |  | 19.5 | 399.75
15286 | A0036_S21P0 | A0036 | S21P0 | C11 | 233 | 245 | 대조립1부 |  | 19.5 | 399.75
15287 | A0036_S21P0 | A0036 | S21P0 | C11 | 233 | 245 | 대조립1부 |  | 19.5 | 399.75
15288 | A0036_S21S0 | A0036 | S21S0 | C11 | 233 | 245 | 대조립1부 |  | 19.5 | 399.75
15289 | A0036_S21S0 | A0036 | S21S0 | C11 | 233 | 245 | 대조립1부 |  | 19.5 | 399.75
15290 | A0036_S21S0 | A0036 | S21S0 | C11 | 233 | 245 | 대조립1부 |  | 19.5 | 399.75
15291 | A0036_S22P0 | A0036 | S22P0 | C11 | 237 | 247 | 대조립1부 |  | 17.5 | 367.5
15292 | A0036_S22P0 | A0036 | S22P0 | C11 | 237 | 247 | 대조립1부 |  | 17.5 | 367.5
15293 | A0036_S22P0 | A0036 | S22P0 | C11 | 237 | 247 | 대조립1부 |  | 17.5 | 367.5
15294 | A0036_S22S0 | A0036 | S22S0 | C11 | 237 | 247 | 대조립1부 |  | 17.5 | 367.5
15295 | A0036_S22S0 | A0036 | S22S0 | C11 | 237 | 247 | 대조립1부 |  | 17.5 | 367.5
15296 | A0036_S22S0 | A0036 | S22S0 | C11 | 237 | 247 | 대조립1부 |  | 17.5 | 367.5
15297 | A0036_S23P0 | A0036 | S23P0 | C11 | 233 | 245 | 대조립3부 |  | 16.5 | 321.75
15298 | A0036_S23P0 | A0036 | S23P0 | C11 | 233 | 245 | 대조립3부 |  | 16.5 | 321.75
15299 | A0036_S23P0 | A0036 | S23P0 | C11 | 233 | 245 | 대조립3부 |  | 16.5 | 321.75
15300 | A0036_S23S0 | A0036 | S23S0 | C11 | 233 | 245 | 대조립3부 |  | 16.5 | 321.75
15301 | A0036_S23S0 | A0036 | S23S0 | C11 | 233 | 245 | 대조립3부 |  | 16.5 | 321.75
15302 | A0036_S23S0 | A0036 | S23S0 | C11 | 233 | 245 | 대조립3부 |  | 16.5 | 321.75
15303 | A0036_S24P0 | A0036 | S24P0 | C11 | 236 | 246 | 대조립3부 |  | 15 | 255
15304 | A0036_S24P0 | A0036 | S24P0 | C11 | 236 | 246 | 대조립3부 |  | 15 | 255
15305 | A0036_S24P0 | A0036 | S24P0 | C11 | 236 | 246 | 대조립3부 |  | 15 | 255
15306 | A0036_S24S0 | A0036 | S24S0 | C11 | 236 | 246 | 대조립3부 |  | 15 | 255
15307 | A0036_S24S0 | A0036 | S24S0 | C11 | 236 | 246 | 대조립3부 |  | 15 | 255
15308 | A0036_S24S0 | A0036 | S24S0 | C11 | 236 | 246 | 대조립3부 |  | 15 | 255
15309 | A0036_T43P0 | A0036 | T43P0 | C11 | 265 | 286 | 판넬조립1부 |  | 16 | 280
15310 | A0036_T43P0 | A0036 | T43P0 | C11 | 265 | 286 | 판넬조립1부 |  | 16 | 280
15311 | A0036_T43P0 | A0036 | T43P0 | C11 | 265 | 286 | 판넬조립1부 |  | 16 | 280
15312 | A0036_T43S0 | A0036 | T43S0 | C11 | 265 | 286 | 판넬조립1부 |  | 16 | 280
15313 | A0036_T43S0 | A0036 | T43S0 | C11 | 265 | 286 | 판넬조립1부 |  | 16 | 280
15314 | A0036_T43S0 | A0036 | T43S0 | C11 | 265 | 286 | 판넬조립1부 |  | 16 | 280
15315 | A0036_T61P0 | A0036 | T61P0 | C11 | 203 | 211 | 판넬조립2부 |  | 20 | 410
15316 | A0036_T61P0 | A0036 | T61P0 | C11 | 203 | 211 | 판넬조립2부 |  | 20 | 410
15317 | A0036_T61P0 | A0036 | T61P0 | C11 | 203 | 211 | 판넬조립2부 |  | 20 | 410
15318 | A0036_T61P0 | A0036 | T61P0 | C11 | 203 | 211 | 판넬조립2부 |  | 20 | 410
15319 | A0036_T61S0 | A0036 | T61S0 | C11 | 203 | 211 | 판넬조립2부 |  | 20 | 410
15320 | A0036_T61S0 | A0036 | T61S0 | C11 | 203 | 211 | 판넬조립2부 |  | 20 | 410
15321 | A0036_T61S0 | A0036 | T61S0 | C11 | 203 | 211 | 판넬조립2부 |  | 20 | 410
15322 | A0036_T61S0 | A0036 | T61S0 | C11 | 203 | 211 | 판넬조립2부 |  | 20 | 410
15323 | A0037_A21P1 | A0037 | A21P1 | G41 | 180 | 189 | 건조3부 |  | 9.5 | 337.25
15324 | A0037_A21P1 | A0037 | A21P1 | G41 | 180 | 189 | 건조3부 |  | 9.5 | 337.25
15325 | A0037_A22A0 | A0037 | A22A0 | CF21 | 141 | 186 | 외부 |  | 11.5 | 322
15326 | A0037_A22A0 | A0037 | A22A0 | CF21 | 141 | 186 | 외부 |  | 11.5 | 322
15327 | A0037_A32P1 | A0037 | A32P1 | G41 | 207 | 216 | 외부 |  | 21 | 798
15328 | A0037_A41A0 | A0037 | A41A0 | C11 | 116 | 258 | 외부 |  | 10 | 150
15329 | A0037_B12P1 | A0037 | B12P1 | G41 | 183 | 194 | 선행의장부 |  | 17.5 | 551.25
15330 | A0037_B12P1 | A0037 | B12P1 | G41 | 183 | 194 | 선행의장부 |  | 17.5 | 551.25
15331 | A0037_B12P1 | A0037 | B12P1 | G41 | 183 | 194 | 선행의장부 |  | 17.5 | 551.25
15332 | A0037_B13C1 | A0037 | B13C1 | G41 | 186 | 195 | 선행의장부 |  | 23 | 851
15333 | A0037_B13C1 | A0037 | B13C1 | G41 | 186 | 195 | 선행의장부 |  | 23 | 851
15334 | A0037_B13C1 | A0037 | B13C1 | G41 | 186 | 195 | 선행의장부 |  | 23 | 851
15335 | A0037_B15C1 | A0037 | B15C1 | G41 | 249 | 258 | 선행의장부 |  | 23 | 920
15336 | A0037_B15C1 | A0037 | B15C1 | G41 | 249 | 258 | 선행의장부 |  | 23 | 920
15337 | A0037_B15C1 | A0037 | B15C1 | G41 | 249 | 258 | 선행의장부 |  | 23 | 920
15338 | A0037_B17C1 | A0037 | B17C1 | G41 | 251 | 260 | 선행의장부 |  | 23 | 920
15339 | A0037_B17C1 | A0037 | B17C1 | G41 | 251 | 260 | 선행의장부 |  | 23 | 920
15340 | A0037_B17C1 | A0037 | B17C1 | G41 | 251 | 260 | 선행의장부 |  | 23 | 920
15341 | A0037_B19C1 | A0037 | B19C1 | G41 | 253 | 264 | 선행의장부 |  | 23 | 897
15342 | A0037_B19C1 | A0037 | B19C1 | G41 | 253 | 264 | 선행의장부 |  | 23 | 897
15343 | A0037_B19C1 | A0037 | B19C1 | G41 | 253 | 264 | 선행의장부 |  | 23 | 897
15344 | A0037_B21C1 | A0037 | B21C1 | G41 | 257 | 266 | 선행의장부 |  | 23 | 862.5
15345 | A0037_B21C1 | A0037 | B21C1 | G41 | 257 | 266 | 선행의장부 |  | 23 | 862.5
15346 | A0037_B21C1 | A0037 | B21C1 | G41 | 257 | 266 | 선행의장부 |  | 23 | 862.5
15347 | A0037_B23P0 | A0037 | B23P0 | C11 | 225 | 251 | 대조립3부 |  | 16.5 | 272.25
15348 | A0037_B23S0 | A0037 | B23S0 | C11 | 225 | 251 | 대조립3부 |  | 16.5 | 272.25
15349 | A0037_B24P0 | A0037 | B24P0 | C11 | 242 | 253 | 대조립3부 |  | 10.5 | 157.5
15350 | A0037_B24S0 | A0037 | B24S0 | C11 | 242 | 253 | 대조립3부 |  | 10.5 | 157.5
15351 | A0037_B33P0 | A0037 | B33P0 | C11 | 169 | 182 | 대조립3부 |  | 9 | 157.5
15352 | A0037_B33S0 | A0037 | B33S0 | C11 | 169 | 182 | 대조립3부 |  | 9 | 157.5
15353 | A0037_B34P0 | A0037 | B34P0 | CF21 | 151 | 168 | 판넬조립2부 |  | 9.5 | 190
15354 | A0037_B34S0 | A0037 | B34S0 | CF21 | 151 | 168 | 판넬조립2부 |  | 9.5 | 190
15355 | A0037_B35P1 | A0037 | B35P1 | G41 | 216 | 225 | 선행의장부 |  | 9.5 | 380
15356 | A0037_B35S1 | A0037 | B35S1 | G41 | 216 | 225 | 선행의장부 |  | 9.5 | 380
15357 | A0037_B37P2 | A0037 | B37P2 | KH32 | 179 | 239 | 외부 |  | 19 | 760
15358 | A0037_B37P2 | A0037 | B37P2 | KH32 | 179 | 239 | 외부 |  | 19 | 760
15359 | A0037_B37P2 | A0037 | B37P2 | KH32 | 179 | 239 | 외부 |  | 19 | 760
15360 | A0037_B37S2 | A0037 | B37S2 | KH32 | 182 | 249 | 외부 |  | 19 | 760
15361 | A0037_B37S2 | A0037 | B37S2 | KH32 | 182 | 249 | 외부 |  | 19 | 760
15362 | A0037_B37S2 | A0037 | B37S2 | KH32 | 182 | 249 | 외부 |  | 19 | 760
15363 | A0037_B39P1 | A0037 | B39P1 | G41 | 221 | 243 | 선행의장부 |  | 9.5 | 370.5
15364 | A0037_B39S1 | A0037 | B39S1 | G41 | 221 | 243 | 선행의장부 |  | 9.5 | 370.5
15365 | A0037_B41P0 | A0037 | B41P0 | CF21 | 217 | 250 | 판넬조립2부 |  | 9.5 | 185.25
15366 | A0037_B41S0 | A0037 | B41S0 | CF21 | 217 | 250 | 판넬조립2부 |  | 9.5 | 185.25
15367 | A0037_B42P0 | A0037 | B42P0 | C11 | 218 | 243 | 대조립3부 |  | 9 | 157.5
15368 | A0037_B42P0 | A0037 | B42P0 | C11 | 218 | 243 | 대조립3부 |  | 9 | 157.5
15369 | A0037_B42S0 | A0037 | B42S0 | C11 | 218 | 243 | 대조립3부 |  | 9 | 157.5
15370 | A0037_B42S0 | A0037 | B42S0 | C11 | 218 | 243 | 대조립3부 |  | 9 | 157.5
15371 | A0037_B50P0 | A0037 | B50P0 | CJX1 | 145 | 203 | 외부 |  | 13 | 214.5
15372 | A0037_B50P0 | A0037 | B50P0 | CJX1 | 145 | 203 | 외부 |  | 13 | 214.5
15373 | A0037_B50P0 | A0037 | B50P0 | CJX1 | 145 | 203 | 외부 |  | 13 | 214.5
15374 | A0037_B50S0 | A0037 | B50S0 | CJX1 | 145 | 203 | 외부 |  | 13 | 214.5
15375 | A0037_B50S0 | A0037 | B50S0 | CJX1 | 145 | 203 | 외부 |  | 13 | 214.5
15376 | A0037_B50S0 | A0037 | B50S0 | CJX1 | 145 | 203 | 외부 |  | 13 | 214.5
15377 | A0037_B51P0 | A0037 | B51P0 | C11 | 148 | 183 | 외부 |  | 15 | 240
15378 | A0037_B51P0 | A0037 | B51P0 | C11 | 148 | 183 | 외부 |  | 15 | 240
15379 | A0037_B51P0 | A0037 | B51P0 | C11 | 148 | 183 | 외부 |  | 15 | 240
15380 | A0037_B51P0 | A0037 | B51P0 | C11 | 148 | 183 | 외부 |  | 15 | 240
15381 | A0037_B51P0 | A0037 | B51P0 | C11 | 148 | 183 | 외부 |  | 15 | 240
15382 | A0037_B51S0 | A0037 | B51S0 | C11 | 148 | 183 | 외부 |  | 15 | 240
15383 | A0037_B51S0 | A0037 | B51S0 | C11 | 148 | 183 | 외부 |  | 15 | 240
15384 | A0037_B51S0 | A0037 | B51S0 | C11 | 148 | 183 | 외부 |  | 15 | 240
15385 | A0037_B51S0 | A0037 | B51S0 | C11 | 148 | 183 | 외부 |  | 15 | 240
15386 | A0037_B51S0 | A0037 | B51S0 | C11 | 148 | 183 | 외부 |  | 15 | 240
15387 | A0037_B52P0 | A0037 | B52P0 | C11 | 152 | 187 | 외부 |  | 17.5 | 411.25
15388 | A0037_B52P0 | A0037 | B52P0 | C11 | 152 | 187 | 외부 |  | 17.5 | 411.25
15389 | A0037_B52P0 | A0037 | B52P0 | C11 | 152 | 187 | 외부 |  | 17.5 | 411.25
15390 | A0037_B52P0 | A0037 | B52P0 | C11 | 152 | 187 | 외부 |  | 17.5 | 411.25
15391 | A0037_B52P0 | A0037 | B52P0 | C11 | 152 | 187 | 외부 |  | 17.5 | 411.25
15392 | A0037_B52S0 | A0037 | B52S0 | C11 | 152 | 187 | 외부 |  | 17.5 | 411.25
15393 | A0037_B52S0 | A0037 | B52S0 | C11 | 152 | 187 | 외부 |  | 17.5 | 411.25
15394 | A0037_B52S0 | A0037 | B52S0 | C11 | 152 | 187 | 외부 |  | 17.5 | 411.25
15395 | A0037_B52S0 | A0037 | B52S0 | C11 | 152 | 187 | 외부 |  | 17.5 | 411.25
15396 | A0037_B52S0 | A0037 | B52S0 | C11 | 152 | 187 | 외부 |  | 17.5 | 411.25
15397 | A0037_B56P0 | A0037 | B56P0 | C11 | 176 | 218 | 외부 |  | 9.5 | 190
15398 | A0037_B56P0 | A0037 | B56P0 | C11 | 176 | 218 | 외부 |  | 9.5 | 190
15399 | A0037_B56S0 | A0037 | B56S0 | C11 | 176 | 218 | 외부 |  | 9.5 | 190
15400 | A0037_B56S0 | A0037 | B56S0 | C11 | 176 | 218 | 외부 |  | 9.5 | 190
15401 | A0037_B59P0 | A0037 | B59P0 | C11 | 180 | 222 | 외부 |  | 9.5 | 190
15402 | A0037_B59P0 | A0037 | B59P0 | C11 | 180 | 222 | 외부 |  | 9.5 | 190
15403 | A0037_B59S0 | A0037 | B59S0 | C11 | 180 | 222 | 외부 |  | 9.5 | 190
15404 | A0037_B59S0 | A0037 | B59S0 | C11 | 180 | 222 | 외부 |  | 9.5 | 190
15405 | A0037_B63P0 | A0037 | B63P0 | C11 | 210 | 256 | 외부 |  | 14.5 | 239.25
15406 | A0037_B63P0 | A0037 | B63P0 | C11 | 210 | 256 | 외부 |  | 14.5 | 239.25
15407 | A0037_B63S0 | A0037 | B63S0 | C11 | 210 | 256 | 외부 |  | 14.5 | 239.25
15408 | A0037_B63S0 | A0037 | B63S0 | C11 | 210 | 256 | 외부 |  | 14.5 | 239.25
15409 | A0037_B64P0 | A0037 | B64P0 | C11 | 211 | 257 | 외부 |  | 14.5 | 217.5
15410 | A0037_B64P0 | A0037 | B64P0 | C11 | 211 | 257 | 외부 |  | 14.5 | 217.5
15411 | A0037_B64S0 | A0037 | B64S0 | C11 | 211 | 257 | 외부 |  | 14.5 | 217.5
15412 | A0037_B64S0 | A0037 | B64S0 | C11 | 211 | 257 | 외부 |  | 14.5 | 217.5
15413 | A0037_B91A0 | A0037 | B91A0 | H32 | 207 | 215 | 선행도장부 |  | 0 | 0
15414 | A0037_B91A0 | A0037 | B91A0 | H32 | 207 | 215 | 선행도장부 |  | 0 | 0
15415 | A0037_D113P | A0037 | D113P | C12 | 147 | 148 | 판넬조립2부 |  | 10 | 175
15416 | A0037_D113S | A0037 | D113S | C12 | 147 | 148 | 판넬조립2부 |  | 10 | 175
15417 | A0037_D117P | A0037 | D117P | C12 | 147 | 148 | 판넬조립2부 |  | 10 | 140
15418 | A0037_D117S | A0037 | D117S | C12 | 147 | 148 | 판넬조립2부 |  | 10 | 140
15419 | A0037_D11P0 | A0037 | D11P0 | C11 | 160 | 172 | 대조립3부 |  | 17.5 | 367.5
15420 | A0037_D11P1 | A0037 | D11P1 | G41 | 188 | 197 | 선행의장부 |  | 21 | 703.5
15421 | A0037_D11P1 | A0037 | D11P1 | G41 | 188 | 197 | 선행의장부 |  | 21 | 703.5
15422 | A0037_D11S0 | A0037 | D11S0 | C11 | 160 | 172 | 대조립3부 |  | 17.5 | 367.5
15423 | A0037_D11S1 | A0037 | D11S1 | G41 | 188 | 197 | 선행의장부 |  | 21 | 703.5
15424 | A0037_D11S1 | A0037 | D11S1 | G41 | 188 | 197 | 선행의장부 |  | 21 | 703.5
15425 | A0037_D15P1 | A0037 | D15P1 | GMX1 | 196 | 253 | 외부 |  | 21 | 724.5
15426 | A0037_D15P1 | A0037 | D15P1 | GMX1 | 196 | 253 | 외부 |  | 21 | 724.5
15427 | A0037_D15S1 | A0037 | D15S1 | GMX1 | 196 | 253 | 외부 |  | 21 | 724.5
15428 | A0037_D15S1 | A0037 | D15S1 | GMX1 | 196 | 253 | 외부 |  | 21 | 724.5
15429 | A0037_D17P3 | A0037 | D17P3 | LL32 | 252 | 270 | 외부 |  | 20 | 1080
15430 | A0037_D17P3 | A0037 | D17P3 | LL32 | 252 | 270 | 외부 |  | 20 | 1080
15431 | A0037_D24P3 | A0037 | D24P3 | LL32 | 250 | 266 | 외부 |  | 18.5 | 786.25
15432 | A0037_D24P3 | A0037 | D24P3 | LL32 | 250 | 266 | 외부 |  | 18.5 | 786.25
15433 | A0037_E11A0 | A0037 | E11A0 | CC21 | 123 | 154 | 대조립3부 |  | 14.5 | 275.5
15434 | A0037_E12A0 | A0037 | E12A0 | CC21 | 123 | 154 | 대조립3부 |  | 11 | 159.5
15435 | A0037_E213P | A0037 | E213P | C12 | 147 | 148 | 판넬조립2부 |  | 7.5 | 75
15436 | A0037_E213S | A0037 | E213S | C12 | 147 | 148 | 판넬조립2부 |  | 7.5 | 75
15437 | A0037_E21P0 | A0037 | E21P0 | C11 | 159 | 169 | 대조립3부 |  | 7 | 115.5
15438 | A0037_E21P0 | A0037 | E21P0 | C11 | 159 | 169 | 대조립3부 |  | 7 | 115.5
15439 | A0037_E21P0 | A0037 | E21P0 | C11 | 159 | 169 | 대조립3부 |  | 7 | 115.5
15440 | A0037_E21P0 | A0037 | E21P0 | C11 | 159 | 169 | 대조립3부 |  | 7 | 115.5
15441 | A0037_E21P0 | A0037 | E21P0 | C11 | 159 | 169 | 대조립3부 |  | 7 | 115.5
15442 | A0037_E21P0 | A0037 | E21P0 | C11 | 159 | 169 | 대조립3부 |  | 7 | 115.5
15443 | A0037_E21S0 | A0037 | E21S0 | C11 | 159 | 169 | 대조립3부 |  | 7 | 115.5
15444 | A0037_E21S0 | A0037 | E21S0 | C11 | 159 | 169 | 대조립3부 |  | 7 | 115.5
15445 | A0037_E21S0 | A0037 | E21S0 | C11 | 159 | 169 | 대조립3부 |  | 7 | 115.5
15446 | A0037_E21S0 | A0037 | E21S0 | C11 | 159 | 169 | 대조립3부 |  | 7 | 115.5
15447 | A0037_E21S0 | A0037 | E21S0 | C11 | 159 | 169 | 대조립3부 |  | 7 | 115.5
15448 | A0037_E21S0 | A0037 | E21S0 | C11 | 159 | 169 | 대조립3부 |  | 7 | 115.5
15449 | A0037_E22P0 | A0037 | E22P0 | C11 | 137 | 151 | 대조립3부 |  | 5.5 | 85.25
15450 | A0037_E22P0 | A0037 | E22P0 | C11 | 137 | 151 | 대조립3부 |  | 5.5 | 85.25
15451 | A0037_E22P0 | A0037 | E22P0 | C11 | 137 | 151 | 대조립3부 |  | 5.5 | 85.25
15452 | A0037_E22S0 | A0037 | E22S0 | C11 | 137 | 151 | 대조립3부 |  | 5.5 | 85.25
15453 | A0037_E22S0 | A0037 | E22S0 | C11 | 137 | 151 | 대조립3부 |  | 5.5 | 85.25
15454 | A0037_E22S0 | A0037 | E22S0 | C11 | 137 | 151 | 대조립3부 |  | 5.5 | 85.25
15455 | A0037_E31P0 | A0037 | E31P0 | C11 | 104 | 141 | 외부 |  | 22.5 | 540
15456 | A0037_E31P0 | A0037 | E31P0 | C11 | 104 | 141 | 외부 |  | 22.5 | 540
15457 | A0037_E31P0 | A0037 | E31P0 | C11 | 104 | 141 | 외부 |  | 22.5 | 540
15458 | A0037_E31S0 | A0037 | E31S0 | C11 | 104 | 141 | 외부 |  | 22.5 | 540
15459 | A0037_E31S0 | A0037 | E31S0 | C11 | 104 | 141 | 외부 |  | 22.5 | 540
15460 | A0037_E31S0 | A0037 | E31S0 | C11 | 104 | 141 | 외부 |  | 22.5 | 540
15461 | A0037_E32P0 | A0037 | E32P0 | C11 | 106 | 146 | 외부 |  | 20.5 | 430.5
15462 | A0037_E32P0 | A0037 | E32P0 | C11 | 106 | 146 | 외부 |  | 20.5 | 430.5
15463 | A0037_E32P0 | A0037 | E32P0 | C11 | 106 | 146 | 외부 |  | 20.5 | 430.5
15464 | A0037_E32S0 | A0037 | E32S0 | C11 | 106 | 146 | 외부 |  | 18 | 369
15465 | A0037_E32S0 | A0037 | E32S0 | C11 | 106 | 146 | 외부 |  | 18 | 369
15466 | A0037_E32S0 | A0037 | E32S0 | C11 | 106 | 146 | 외부 |  | 18 | 369
15467 | A0037_E41P0 | A0037 | E41P0 | C11 | 110 | 148 | 외부 |  | 12.5 | 281.25
15468 | A0037_E41P0 | A0037 | E41P0 | C11 | 110 | 148 | 외부 |  | 12.5 | 281.25
15469 | A0037_E41P0 | A0037 | E41P0 | C11 | 110 | 148 | 외부 |  | 12.5 | 281.25
15470 | A0037_E41S0 | A0037 | E41S0 | C11 | 110 | 148 | 외부 |  | 12.5 | 281.25
15471 | A0037_E41S0 | A0037 | E41S0 | C11 | 110 | 148 | 외부 |  | 12.5 | 281.25
15472 | A0037_E41S0 | A0037 | E41S0 | C11 | 110 | 148 | 외부 |  | 12.5 | 281.25
15473 | A0037_E42P0 | A0037 | E42P0 | C11 | 105 | 145 | 외부 |  | 14.5 | 268.25
15474 | A0037_E42P0 | A0037 | E42P0 | C11 | 105 | 145 | 외부 |  | 14.5 | 268.25
15475 | A0037_E42P0 | A0037 | E42P0 | C11 | 105 | 145 | 외부 |  | 14.5 | 268.25
15476 | A0037_E42S0 | A0037 | E42S0 | C11 | 105 | 145 | 외부 |  | 14.5 | 268.25
15477 | A0037_E42S0 | A0037 | E42S0 | C11 | 105 | 145 | 외부 |  | 14.5 | 268.25
15478 | A0037_E42S0 | A0037 | E42S0 | C11 | 105 | 145 | 외부 |  | 14.5 | 268.25
15479 | A0037_E433P | A0037 | E433P | C12 | 151 | 152 | 판넬조립2부 |  | 7 | 112
15480 | A0037_E437P | A0037 | E437P | C12 | 138 | 140 | 판넬조립2부 |  | 7 | 84
15481 | A0037_E43P0 | A0037 | E43P0 | C11 | 162 | 174 | 대조립3부 |  | 20.5 | 492
15482 | A0037_E43P0 | A0037 | E43P0 | C11 | 162 | 174 | 대조립3부 |  | 20.5 | 492
15483 | A0037_E43P0 | A0037 | E43P0 | C11 | 162 | 174 | 대조립3부 |  | 20.5 | 492
15484 | A0037_E43S0 | A0037 | E43S0 | C11 | 162 | 174 | 대조립3부 |  | 20.5 | 492
15485 | A0037_E43S0 | A0037 | E43S0 | C11 | 162 | 174 | 대조립3부 |  | 20.5 | 492
15486 | A0037_E43S0 | A0037 | E43S0 | C11 | 162 | 174 | 대조립3부 |  | 20.5 | 492
15487 | A0037_E513P | A0037 | E513P | C12 | 189 | 190 | 판넬조립2부 |  | 6.5 | 100.75
15488 | A0037_E51P0 | A0037 | E51P0 | C11 | 203 | 215 | 대조립3부 |  | 13.5 | 209.25
15489 | A0037_E51P1 | A0037 | E51P1 | G41 | 217 | 243 | 선행의장부 |  | 15.5 | 410.75
15490 | A0037_E51P1 | A0037 | E51P1 | G41 | 217 | 243 | 선행의장부 |  | 15.5 | 410.75
15491 | A0037_E51S0 | A0037 | E51S0 | C11 | 203 | 215 | 대조립3부 |  | 13.5 | 209.25
15492 | A0037_E52P0 | A0037 | E52P0 | C11 | 174 | 217 | 외부 |  | 18 | 432
15493 | A0037_E52P0 | A0037 | E52P0 | C11 | 174 | 217 | 외부 |  | 18 | 432
15494 | A0037_E52P0 | A0037 | E52P0 | C11 | 174 | 217 | 외부 |  | 18 | 432
15495 | A0037_E52P0 | A0037 | E52P0 | C11 | 174 | 217 | 외부 |  | 18 | 432
15496 | A0037_E52P0 | A0037 | E52P0 | C11 | 174 | 217 | 외부 |  | 18 | 432
15497 | A0037_E52P0 | A0037 | E52P0 | C11 | 174 | 217 | 외부 |  | 18 | 432
15498 | A0037_E52S0 | A0037 | E52S0 | C11 | 174 | 217 | 외부 |  | 18 | 432
15499 | A0037_E52S0 | A0037 | E52S0 | C11 | 174 | 217 | 외부 |  | 18 | 432
15500 | A0037_E52S0 | A0037 | E52S0 | C11 | 174 | 217 | 외부 |  | 18 | 432
15501 | A0037_E61P0 | A0037 | E61P0 | C11 | 167 | 210 | 외부 |  | 13.5 | 209.25
15502 | A0037_E61P1 | A0037 | E61P1 | G41 | 218 | 244 | 선행의장부 |  | 15.5 | 410.75
15503 | A0037_E61P1 | A0037 | E61P1 | G41 | 218 | 244 | 선행의장부 |  | 15.5 | 410.75
15504 | A0037_E61S0 | A0037 | E61S0 | C11 | 167 | 210 | 외부 |  | 13.5 | 209.25
15505 | A0037_E62P0 | A0037 | E62P0 | C11 | 167 | 209 | 외부 |  | 14 | 217
15506 | A0037_E62P0 | A0037 | E62P0 | C11 | 167 | 209 | 외부 |  | 14 | 217
15507 | A0037_E62P0 | A0037 | E62P0 | C11 | 167 | 209 | 외부 |  | 14 | 217
15508 | A0037_E62S0 | A0037 | E62S0 | C11 | 167 | 209 | 외부 |  | 14 | 217
15509 | A0037_E62S0 | A0037 | E62S0 | C11 | 167 | 209 | 외부 |  | 14 | 217
15510 | A0037_E62S0 | A0037 | E62S0 | C11 | 167 | 209 | 외부 |  | 14 | 217
15511 | A0037_E63P0 | A0037 | E63P0 | C11 | 258 | 270 | 대조립3부 |  | 3 | 13.5
15512 | A0037_E63P0 | A0037 | E63P0 | C11 | 258 | 270 | 대조립3부 |  | 3 | 13.5
15513 | A0037_E63P0 | A0037 | E63P0 | C11 | 258 | 270 | 대조립3부 |  | 3 | 13.5
15514 | A0037_E63P0 | A0037 | E63P0 | C11 | 258 | 270 | 대조립3부 |  | 3 | 13.5
15515 | A0037_E63P0 | A0037 | E63P0 | C11 | 258 | 270 | 대조립3부 |  | 3 | 13.5
15516 | A0037_E63S0 | A0037 | E63S0 | C11 | 258 | 270 | 대조립3부 |  | 3 | 13.5
15517 | A0037_E63S0 | A0037 | E63S0 | C11 | 258 | 270 | 대조립3부 |  | 3 | 13.5
15518 | A0037_E63S0 | A0037 | E63S0 | C11 | 258 | 270 | 대조립3부 |  | 3 | 13.5
15519 | A0037_E63S0 | A0037 | E63S0 | C11 | 258 | 270 | 대조립3부 |  | 3 | 13.5
15520 | A0037_E63S0 | A0037 | E63S0 | C11 | 258 | 270 | 대조립3부 |  | 3 | 13.5
15521 | A0037_E813P | A0037 | E813P | C12 | 97 | 98 | 판넬조립2부 |  | 16 | 344
15522 | A0037_E813S | A0037 | E813S | C12 | 97 | 98 | 판넬조립2부 |  | 16 | 344
15523 | A0037_E81P0 | A0037 | E81P0 | C11 | 106 | 131 | 대조립3부 |  | 16 | 344
15524 | A0037_E81P0 | A0037 | E81P0 | C11 | 106 | 131 | 대조립3부 |  | 16 | 344
15525 | A0037_E81P1 | A0037 | E81P1 | G41 | 137 | 159 | 선행의장부 |  | 21.5 | 688
15526 | A0037_E81P1 | A0037 | E81P1 | G41 | 137 | 159 | 선행의장부 |  | 21.5 | 688
15527 | A0037_E81S0 | A0037 | E81S0 | C11 | 106 | 131 | 대조립3부 |  | 16 | 344
15528 | A0037_E81S0 | A0037 | E81S0 | C11 | 106 | 131 | 대조립3부 |  | 16 | 344
15529 | A0037_E82P0 | A0037 | E82P0 | C11 | 127 | 145 | 대조립3부 |  | 16 | 288
15530 | A0037_E82P1 | A0037 | E82P1 | G41 | 147 | 162 | 선행의장부 |  | 16 | 576
15531 | A0037_E82P1 | A0037 | E82P1 | G41 | 147 | 162 | 선행의장부 |  | 16 | 576
15532 | A0037_E82S0 | A0037 | E82S0 | C11 | 127 | 145 | 대조립3부 |  | 16 | 288
15533 | A0037_E91A0 | A0037 | E91A0 | C11 | 168 | 181 | 대조립3부 |  | 10 | 190
15534 | A0037_E91A0 | A0037 | E91A0 | C11 | 168 | 181 | 대조립3부 |  | 10 | 190
15535 | A0037_E91A0 | A0037 | E91A0 | C11 | 168 | 181 | 대조립3부 |  | 10 | 190
15536 | A0037_E91A0 | A0037 | E91A0 | C11 | 168 | 181 | 대조립3부 |  | 10 | 190
15537 | A0037_E91A0 | A0037 | E91A0 | C11 | 168 | 181 | 대조립3부 |  | 10 | 190
15538 | A0037_E91A0 | A0037 | E91A0 | C11 | 168 | 181 | 대조립3부 |  | 10 | 190
15539 | A0037_F11P1 | A0037 | F11P1 | G41 | 246 | 257 | 건조3부 |  | 19.5 | 643.5
15540 | A0037_F11P1 | A0037 | F11P1 | G41 | 246 | 257 | 건조3부 |  | 19.5 | 643.5
15541 | A0037_F11P1 | A0037 | F11P1 | G41 | 246 | 257 | 건조3부 |  | 19.5 | 643.5
15542 | A0037_F21P1 | A0037 | F21P1 | G41 | 244 | 256 | 건조3부 |  | 12 | 402
15543 | A0037_F21P1 | A0037 | F21P1 | G41 | 244 | 256 | 건조3부 |  | 12 | 402
15544 | A0037_F22P1 | A0037 | F22P1 | G41 | 244 | 256 | 건조3부 |  | 12 | 396
15545 | A0037_F22P1 | A0037 | F22P1 | G41 | 244 | 256 | 건조3부 |  | 12 | 396
15546 | A0037_F31A0 | A0037 | F31A0 | C11 | 193 | 256 | 외부 |  | 12 | 162
15547 | A0037_F41P0 | A0037 | F41P0 | CF21 | 194 | 246 | 외부 |  | 16 | 304
15548 | A0037_F41S0 | A0037 | F41S0 | CF21 | 194 | 246 | 외부 |  | 16 | 304
15549 | A0037_F42A0 | A0037 | F42A0 | CF21 | 195 | 246 | 외부 |  | 9 | 157.5
15550 | A0037_F42A0 | A0037 | F42A0 | CF21 | 195 | 246 | 외부 |  | 9 | 157.5
15551 | A0037_F71P0 | A0037 | F71P0 | C11 | 214 | 244 | 외부 |  | 2.5 | 17.5
15552 | A0037_F71S0 | A0037 | F71S0 | C11 | 214 | 244 | 외부 |  | 2.5 | 17.5
15553 | A0037_F72P0 | A0037 | F72P0 | C11 | 214 | 244 | 외부 |  | 2.5 | 17.5
15554 | A0037_F72S0 | A0037 | F72S0 | C11 | 214 | 244 | 외부 |  | 2.5 | 17.5
15555 | A0037_F73C0 | A0037 | F73C0 | C11 | 214 | 244 | 외부 |  | 2.5 | 17.5
15556 | A0037_G11P0 | A0037 | G11P0 | F21 | 284 | 287 | 선행의장부 |  | 4.5 | 27
15557 | A0037_G11P0 | A0037 | G11P0 | F21 | 284 | 287 | 선행의장부 |  | 4.5 | 27
15558 | A0037_G11P0 | A0037 | G11P0 | F21 | 284 | 287 | 선행의장부 |  | 4.5 | 27
15559 | A0037_G11S0 | A0037 | G11S0 | F21 | 284 | 287 | 선행의장부 |  | 4.5 | 27
15560 | A0037_G11S0 | A0037 | G11S0 | F21 | 284 | 287 | 선행의장부 |  | 4.5 | 27
15561 | A0037_G11S0 | A0037 | G11S0 | F21 | 284 | 287 | 선행의장부 |  | 4.5 | 27
15562 | A0037_H11P1 | A0037 | H11P1 | GG61 | 130 | 140 | 선행의장부 |  | 16.5 | 618.75
15563 | A0037_H21P1 | A0037 | H21P1 | GG61 | 132 | 140 | 선행의장부 |  | 16 | 608
15564 | A0037_H22P1 | A0037 | H22P1 | GG61 | 133 | 141 | 선행의장부 |  | 16 | 608
15565 | A0037_H23A0 | A0037 | H23A0 | C11 | 126 | 132 | 판넬조립1부 |  | 14.5 | 261
15566 | A0037_H23A0 | A0037 | H23A0 | C11 | 126 | 132 | 판넬조립1부 |  | 14.5 | 261
15567 | A0037_H24P1 | A0037 | H24P1 | GG61 | 131 | 138 | 선행의장부 |  | 13.5 | 364.5
15568 | A0037_H25A0 | A0037 | H25A0 | C11 | 126 | 132 | 판넬조립1부 |  | 11 | 165
15569 | A0037_H25A0 | A0037 | H25A0 | C11 | 126 | 132 | 판넬조립1부 |  | 11 | 165
15570 | A0037_H61A0 | A0037 | H61A0 | C11 | 126 | 132 | 판넬조립1부 |  | 3 | 18
15571 | A0037_H61A0 | A0037 | H61A0 | C11 | 126 | 132 | 판넬조립1부 |  | 3 | 18
15572 | A0037_L11P0 | A0037 | L11P0 | C11 | 179 | 187 | 판넬조립2부 |  | 7.5 | 146.25
15573 | A0037_L11S0 | A0037 | L11S0 | C11 | 179 | 187 | 판넬조립2부 |  | 7.5 | 146.25
15574 | A0037_L13P1 | A0037 | L13P1 | G41 | 224 | 249 | 선행의장부 |  | 19.5 | 731.25
15575 | A0037_L13P1 | A0037 | L13P1 | G41 | 224 | 249 | 선행의장부 |  | 19.5 | 731.25
15576 | A0037_L13S1 | A0037 | L13S1 | MX1 | 222 | 223 | 의장3부 |  | 19.5 | 731.25
15577 | A0037_L13S1 | A0037 | L13S1 | MX1 | 222 | 223 | 의장3부 |  | 19.5 | 731.25
15578 | A0037_L13S1 | A0037 | L13S1 | MX1 | 222 | 223 | 의장3부 |  | 19.5 | 731.25
15579 | A0037_L15P1 | A0037 | L15P1 | G41 | 272 | 286 | 선행의장부 |  | 19.5 | 780
15580 | A0037_L15P1 | A0037 | L15P1 | G41 | 272 | 286 | 선행의장부 |  | 19.5 | 780
15581 | A0037_L15S1 | A0037 | L15S1 | G41 | 272 | 286 | 선행의장부 |  | 19.5 | 780
15582 | A0037_L15S1 | A0037 | L15S1 | G41 | 272 | 286 | 선행의장부 |  | 19.5 | 780
15583 | A0037_L15S1 | A0037 | L15S1 | G41 | 272 | 286 | 선행의장부 |  | 19.5 | 780
15584 | A0037_L17P1 | A0037 | L17P1 | G41 | 281 | 292 | 선행의장부 |  | 19.5 | 780
15585 | A0037_L17P1 | A0037 | L17P1 | G41 | 281 | 292 | 선행의장부 |  | 19.5 | 780
15586 | A0037_L17S1 | A0037 | L17S1 | G41 | 281 | 292 | 선행의장부 |  | 19.5 | 780
15587 | A0037_L17S1 | A0037 | L17S1 | G41 | 281 | 292 | 선행의장부 |  | 19.5 | 780
15588 | A0037_L19P1 | A0037 | L19P1 | G41 | 280 | 291 | 선행의장부 |  | 19.5 | 760.5
15589 | A0037_L19P1 | A0037 | L19P1 | G41 | 280 | 291 | 선행의장부 |  | 19.5 | 760.5
15590 | A0037_L19S1 | A0037 | L19S1 | G41 | 280 | 291 | 선행의장부 |  | 19.5 | 760.5
15591 | A0037_L19S1 | A0037 | L19S1 | G41 | 280 | 291 | 선행의장부 |  | 19.5 | 760.5
15592 | A0037_L21P1 | A0037 | L21P1 | G41 | 284 | 293 | 선행의장부 |  | 19.5 | 731.25
15593 | A0037_L21P1 | A0037 | L21P1 | G41 | 284 | 293 | 선행의장부 |  | 19.5 | 731.25
15594 | A0037_L21S1 | A0037 | L21S1 | G41 | 284 | 293 | 선행의장부 |  | 19.5 | 731.25
15595 | A0037_L21S1 | A0037 | L21S1 | G41 | 284 | 293 | 선행의장부 |  | 19.5 | 731.25
15596 | A0037_L23P1 | A0037 | L23P1 | G41 | 291 | 302 | 선행의장부 |  | 19.5 | 604.5
15597 | A0037_L23P1 | A0037 | L23P1 | G41 | 291 | 302 | 선행의장부 |  | 19.5 | 604.5
15598 | A0037_L23S1 | A0037 | L23S1 | G41 | 291 | 302 | 선행의장부 |  | 19.5 | 604.5
15599 | A0037_L23S1 | A0037 | L23S1 | G41 | 291 | 302 | 선행의장부 |  | 19.5 | 604.5
15600 | A0037_M31A3 | A0037 | M31A3 | L41 | 195 | 291 | 외부 |  | 15.5 | 441.75
15601 | A0037_M31A3 | A0037 | M31A3 | L41 | 195 | 291 | 외부 |  | 15.5 | 441.75
15602 | A0037_N243P | A0037 | N243P | C12 | 215 | 216 | 외부 |  | 10.5 | 157.5
15603 | A0037_N243S | A0037 | N243S | C12 | 216 | 217 | 외부 |  | 10.5 | 157.5
15604 | A0037_N813P | A0037 | N813P | C12 | 202 | 202 | 판넬조립2부 |  | 19.5 | 399.75
15605 | A0037_N813S | A0037 | N813S | C12 | 202 | 202 | 판넬조립2부 |  | 19.5 | 399.75
15606 | A0037_N823P | A0037 | N823P | C12 | 216 | 216 | 판넬조립2부 |  | 17.5 | 367.5
15607 | A0037_N823S | A0037 | N823S | C12 | 216 | 216 | 판넬조립2부 |  | 17.5 | 367.5
15608 | A0037_N833P | A0037 | N833P | C12 | 217 | 218 | 대조립1부 |  | 16.5 | 321.75
15609 | A0037_N833S | A0037 | N833S | C12 | 217 | 218 | 대조립1부 |  | 16.5 | 321.75
15610 | A0037_N843P | A0037 | N843P | C12 | 218 | 221 | 대조립1부 |  | 15 | 255
15611 | A0037_N843S | A0037 | N843S | C12 | 218 | 221 | 대조립1부 |  | 15 | 255
15612 | A0037_S11P0 | A0037 | S11P0 | C11 | 173 | 186 | 대조립3부 |  | 10.5 | 168
15613 | A0037_S11P0 | A0037 | S11P0 | C11 | 173 | 186 | 대조립3부 |  | 10.5 | 168
15614 | A0037_S11P0 | A0037 | S11P0 | C11 | 173 | 186 | 대조립3부 |  | 10.5 | 168
15615 | A0037_S11S0 | A0037 | S11S0 | C11 | 173 | 186 | 대조립3부 |  | 10.5 | 168
15616 | A0037_S11S0 | A0037 | S11S0 | C11 | 173 | 186 | 대조립3부 |  | 10.5 | 168
15617 | A0037_S11S0 | A0037 | S11S0 | C11 | 173 | 186 | 대조립3부 |  | 10.5 | 168
15618 | A0037_S12P0 | A0037 | S12P0 | C11 | 174 | 187 | 대조립3부 |  | 15.5 | 271.25
15619 | A0037_S12P0 | A0037 | S12P0 | C11 | 174 | 187 | 대조립3부 |  | 15.5 | 271.25
15620 | A0037_S12P0 | A0037 | S12P0 | C11 | 174 | 187 | 대조립3부 |  | 15.5 | 271.25
15621 | A0037_S12S0 | A0037 | S12S0 | C11 | 174 | 187 | 대조립3부 |  | 15.5 | 271.25
15622 | A0037_S12S0 | A0037 | S12S0 | C11 | 174 | 187 | 대조립3부 |  | 15.5 | 271.25
15623 | A0037_S12S0 | A0037 | S12S0 | C11 | 174 | 187 | 대조립3부 |  | 15.5 | 271.25
15624 | A0037_S13P0 | A0037 | S13P0 | C11 | 172 | 183 | 대조립2부 |  | 17.5 | 358.75
15625 | A0037_S13P1 | A0037 | S13P1 | G41 | 194 | 203 | 선행의장부 |  | 20.5 | 768.75
15626 | A0037_S13P1 | A0037 | S13P1 | G41 | 194 | 203 | 선행의장부 |  | 20.5 | 768.75
15627 | A0037_S13P1 | A0037 | S13P1 | G41 | 194 | 203 | 선행의장부 |  | 20.5 | 768.75
15628 | A0037_S13P1 | A0037 | S13P1 | G41 | 194 | 203 | 선행의장부 |  | 20.5 | 768.75
15629 | A0037_S13P1 | A0037 | S13P1 | G41 | 194 | 203 | 선행의장부 |  | 20.5 | 768.75
15630 | A0037_S13S0 | A0037 | S13S0 | C11 | 172 | 183 | 대조립2부 |  | 17.5 | 358.75
15631 | A0037_S13S1 | A0037 | S13S1 | G41 | 194 | 203 | 선행의장부 |  | 20.5 | 768.75
15632 | A0037_S13S1 | A0037 | S13S1 | G41 | 194 | 203 | 선행의장부 |  | 20.5 | 768.75
15633 | A0037_S13S1 | A0037 | S13S1 | G41 | 194 | 203 | 선행의장부 |  | 20.5 | 768.75
15634 | A0037_S13S1 | A0037 | S13S1 | G41 | 194 | 203 | 선행의장부 |  | 20.5 | 768.75
15635 | A0037_S13S1 | A0037 | S13S1 | G41 | 194 | 203 | 선행의장부 |  | 20.5 | 768.75
15636 | A0037_S15P0 | A0037 | S15P0 | C11 | 203 | 221 | 판넬조립1부 |  | 20 | 410
15637 | A0037_S15P1 | A0037 | S15P1 | G41 | 256 | 265 | 선행의장부 |  | 20.5 | 820
15638 | A0037_S15P1 | A0037 | S15P1 | G41 | 256 | 265 | 선행의장부 |  | 20.5 | 820
15639 | A0037_S15P1 | A0037 | S15P1 | G41 | 256 | 265 | 선행의장부 |  | 20.5 | 820
15640 | A0037_S15P1 | A0037 | S15P1 | G41 | 256 | 265 | 선행의장부 |  | 20.5 | 820
15641 | A0037_S15P1 | A0037 | S15P1 | G41 | 256 | 265 | 선행의장부 |  | 20.5 | 820
15642 | A0037_S15S0 | A0037 | S15S0 | C11 | 203 | 221 | 판넬조립1부 |  | 20 | 410
15643 | A0037_S15S1 | A0037 | S15S1 | G41 | 256 | 265 | 선행의장부 |  | 20.5 | 820
15644 | A0037_S15S1 | A0037 | S15S1 | G41 | 256 | 265 | 선행의장부 |  | 20.5 | 820
15645 | A0037_S15S1 | A0037 | S15S1 | G41 | 256 | 265 | 선행의장부 |  | 20.5 | 820
15646 | A0037_S15S1 | A0037 | S15S1 | G41 | 256 | 265 | 선행의장부 |  | 20.5 | 820
15647 | A0037_S15S1 | A0037 | S15S1 | G41 | 256 | 265 | 선행의장부 |  | 20.5 | 820
15648 | A0037_S16P0 | A0037 | S16P0 | C11 | 208 | 223 | 판넬조립1부 |  | 20 | 410
15649 | A0037_S16S0 | A0037 | S16S0 | C11 | 208 | 223 | 판넬조립1부 |  | 20 | 410
15650 | A0037_S17P1 | A0037 | S17P1 | G41 | 257 | 266 | 선행의장부 |  | 20.5 | 820
15651 | A0037_S17P1 | A0037 | S17P1 | G41 | 257 | 266 | 선행의장부 |  | 20.5 | 820
15652 | A0037_S17P1 | A0037 | S17P1 | G41 | 257 | 266 | 선행의장부 |  | 20.5 | 820
15653 | A0037_S17P1 | A0037 | S17P1 | G41 | 257 | 266 | 선행의장부 |  | 20.5 | 820
15654 | A0037_S17P1 | A0037 | S17P1 | G41 | 257 | 266 | 선행의장부 |  | 20.5 | 820
15655 | A0037_S17S1 | A0037 | S17S1 | G41 | 257 | 266 | 선행의장부 |  | 20.5 | 820
15656 | A0037_S17S1 | A0037 | S17S1 | G41 | 257 | 266 | 선행의장부 |  | 20.5 | 820
15657 | A0037_S17S1 | A0037 | S17S1 | G41 | 257 | 266 | 선행의장부 |  | 20.5 | 820
15658 | A0037_S17S1 | A0037 | S17S1 | G41 | 257 | 266 | 선행의장부 |  | 20.5 | 820
15659 | A0037_S17S1 | A0037 | S17S1 | G41 | 257 | 266 | 선행의장부 |  | 20.5 | 820
15660 | A0037_S19P1 | A0037 | S19P1 | G41 | 258 | 267 | 선행의장부 |  | 20.5 | 799.5
15661 | A0037_S19P1 | A0037 | S19P1 | G41 | 258 | 267 | 선행의장부 |  | 20.5 | 799.5
15662 | A0037_S19P1 | A0037 | S19P1 | G41 | 258 | 267 | 선행의장부 |  | 20.5 | 799.5
15663 | A0037_S19P1 | A0037 | S19P1 | G41 | 258 | 267 | 선행의장부 |  | 20.5 | 799.5
15664 | A0037_S19P1 | A0037 | S19P1 | G41 | 258 | 267 | 선행의장부 |  | 20.5 | 799.5
15665 | A0037_S19S1 | A0037 | S19S1 | G41 | 258 | 267 | 선행의장부 |  | 20.5 | 799.5
15666 | A0037_S19S1 | A0037 | S19S1 | G41 | 258 | 267 | 선행의장부 |  | 20.5 | 799.5
15667 | A0037_S19S1 | A0037 | S19S1 | G41 | 258 | 267 | 선행의장부 |  | 20.5 | 799.5
15668 | A0037_S19S1 | A0037 | S19S1 | G41 | 258 | 267 | 선행의장부 |  | 20.5 | 799.5
15669 | A0037_S19S1 | A0037 | S19S1 | G41 | 258 | 267 | 선행의장부 |  | 20.5 | 799.5
15670 | A0037_S21P0 | A0037 | S21P0 | C11 | 224 | 250 | 대조립3부 |  | 19.5 | 399.75
15671 | A0037_S21P0 | A0037 | S21P0 | C11 | 224 | 250 | 대조립3부 |  | 19.5 | 399.75
15672 | A0037_S21P0 | A0037 | S21P0 | C11 | 224 | 250 | 대조립3부 |  | 19.5 | 399.75
15673 | A0037_S21S0 | A0037 | S21S0 | C11 | 224 | 250 | 대조립3부 |  | 19.5 | 399.75
15674 | A0037_S21S0 | A0037 | S21S0 | C11 | 224 | 250 | 대조립3부 |  | 19.5 | 399.75
15675 | A0037_S21S0 | A0037 | S21S0 | C11 | 224 | 250 | 대조립3부 |  | 19.5 | 399.75
15676 | A0037_S22P0 | A0037 | S22P0 | C11 | 239 | 252 | 대조립3부 |  | 17.5 | 367.5
15677 | A0037_S22P0 | A0037 | S22P0 | C11 | 239 | 252 | 대조립3부 |  | 17.5 | 367.5
15678 | A0037_S22P0 | A0037 | S22P0 | C11 | 239 | 252 | 대조립3부 |  | 17.5 | 367.5
15679 | A0037_S22S0 | A0037 | S22S0 | C11 | 239 | 252 | 대조립3부 |  | 17.5 | 367.5
15680 | A0037_S22S0 | A0037 | S22S0 | C11 | 239 | 252 | 대조립3부 |  | 17.5 | 367.5
15681 | A0037_S22S0 | A0037 | S22S0 | C11 | 239 | 252 | 대조립3부 |  | 17.5 | 367.5
15682 | A0037_S23P0 | A0037 | S23P0 | C11 | 243 | 256 | 대조립3부 |  | 16.5 | 321.75
15683 | A0037_S23P0 | A0037 | S23P0 | C11 | 243 | 256 | 대조립3부 |  | 16.5 | 321.75
15684 | A0037_S23P0 | A0037 | S23P0 | C11 | 243 | 256 | 대조립3부 |  | 16.5 | 321.75
15685 | A0037_S23S0 | A0037 | S23S0 | C11 | 243 | 256 | 대조립3부 |  | 16.5 | 321.75
15686 | A0037_S23S0 | A0037 | S23S0 | C11 | 243 | 256 | 대조립3부 |  | 16.5 | 321.75
15687 | A0037_S23S0 | A0037 | S23S0 | C11 | 243 | 256 | 대조립3부 |  | 16.5 | 321.75
15688 | A0037_S24P0 | A0037 | S24P0 | C11 | 244 | 257 | 대조립1부 |  | 15 | 255
15689 | A0037_S24P0 | A0037 | S24P0 | C11 | 244 | 257 | 대조립1부 |  | 15 | 255
15690 | A0037_S24P0 | A0037 | S24P0 | C11 | 244 | 257 | 대조립1부 |  | 15 | 255
15691 | A0037_S24S0 | A0037 | S24S0 | C11 | 244 | 257 | 대조립1부 |  | 15 | 255
15692 | A0037_S24S0 | A0037 | S24S0 | C11 | 244 | 257 | 대조립1부 |  | 15 | 255
15693 | A0037_S24S0 | A0037 | S24S0 | C11 | 244 | 257 | 대조립1부 |  | 15 | 255
15694 | A0037_T43P0 | A0037 | T43P0 | C11 | 270 | 281 | 판넬조립1부 |  | 16 | 280
15695 | A0037_T43P0 | A0037 | T43P0 | C11 | 270 | 281 | 판넬조립1부 |  | 16 | 280
15696 | A0037_T43P0 | A0037 | T43P0 | C11 | 270 | 281 | 판넬조립1부 |  | 16 | 280
15697 | A0037_T43S0 | A0037 | T43S0 | C11 | 270 | 281 | 판넬조립1부 |  | 16 | 280
15698 | A0037_T43S0 | A0037 | T43S0 | C11 | 270 | 281 | 판넬조립1부 |  | 16 | 280
15699 | A0037_T43S0 | A0037 | T43S0 | C11 | 270 | 281 | 판넬조립1부 |  | 16 | 280
15700 | A0037_T61P0 | A0037 | T61P0 | C11 | 202 | 210 | 판넬조립2부 |  | 20 | 410
15701 | A0037_T61P0 | A0037 | T61P0 | C11 | 202 | 210 | 판넬조립2부 |  | 20 | 410
15702 | A0037_T61P0 | A0037 | T61P0 | C11 | 202 | 210 | 판넬조립2부 |  | 20 | 410
15703 | A0037_T61P0 | A0037 | T61P0 | C11 | 202 | 210 | 판넬조립2부 |  | 20 | 410
15704 | A0037_T61S0 | A0037 | T61S0 | C11 | 202 | 210 | 판넬조립2부 |  | 20 | 410
15705 | A0037_T61S0 | A0037 | T61S0 | C11 | 202 | 210 | 판넬조립2부 |  | 20 | 410
15706 | A0037_T61S0 | A0037 | T61S0 | C11 | 202 | 210 | 판넬조립2부 |  | 20 | 410
15707 | A0037_T61S0 | A0037 | T61S0 | C11 | 202 | 210 | 판넬조립2부 |  | 20 | 410
15708 | A0038_A11A0 | A0038 | A11A0 | CF21 | 88 | 165 | 외부 |  | 5 | 57.5
15709 | A0038_A21P1 | A0038 | A21P1 | G41 | 194 | 203 | 건조3부 |  | 9.5 | 337.25
15710 | A0038_A21P1 | A0038 | A21P1 | G41 | 194 | 203 | 건조3부 |  | 9.5 | 337.25
15711 | A0038_A22A0 | A0038 | A22A0 | C11 | 141 | 190 | 대조립1부 |  | 11.5 | 322
15712 | A0038_A22A0 | A0038 | A22A0 | C11 | 141 | 190 | 대조립1부 |  | 11.5 | 322
15713 | A0038_A32P1 | A0038 | A32P1 | G41 | 230 | 242 | 외부 |  | 21 | 798
15714 | A0038_A41A0 | A0038 | A41A0 | C11 | 117 | 264 | 외부 |  | 10 | 150
15715 | A0038_B123P | A0038 | B123P | C12 | 162 | 162 | 외부 |  | 16 | 280
15716 | A0038_B123S | A0038 | B123S | C12 | 162 | 162 | 외부 |  | 16 | 280
15717 | A0038_B12P0 | A0038 | B12P0 | C11 | 175 | 187 | 대조립2부 |  | 16 | 280
15718 | A0038_B12P1 | A0038 | B12P1 | G41 | 196 | 207 | 선행의장부 |  | 17.5 | 551.25
15719 | A0038_B12P1 | A0038 | B12P1 | G41 | 196 | 207 | 선행의장부 |  | 17.5 | 551.25
15720 | A0038_B12P1 | A0038 | B12P1 | G41 | 196 | 207 | 선행의장부 |  | 17.5 | 551.25
15721 | A0038_B12S0 | A0038 | B12S0 | C11 | 175 | 187 | 대조립2부 |  | 16 | 280
15722 | A0038_B13C1 | A0038 | B13C1 | G41 | 187 | 196 | 선행의장부 |  | 23 | 851
15723 | A0038_B13C1 | A0038 | B13C1 | G41 | 187 | 196 | 선행의장부 |  | 23 | 851
15724 | A0038_B13C1 | A0038 | B13C1 | G41 | 187 | 196 | 선행의장부 |  | 23 | 851
15725 | A0038_B15C1 | A0038 | B15C1 | G41 | 271 | 281 | 선행의장부 |  | 23 | 920
15726 | A0038_B15C1 | A0038 | B15C1 | G41 | 271 | 281 | 선행의장부 |  | 23 | 920
15727 | A0038_B15C1 | A0038 | B15C1 | G41 | 271 | 281 | 선행의장부 |  | 23 | 920
15728 | A0038_B17C1 | A0038 | B17C1 | G41 | 272 | 284 | 선행의장부 |  | 23 | 920
15729 | A0038_B17C1 | A0038 | B17C1 | G41 | 272 | 284 | 선행의장부 |  | 23 | 920
15730 | A0038_B17C1 | A0038 | B17C1 | G41 | 272 | 284 | 선행의장부 |  | 23 | 920
15731 | A0038_B19C1 | A0038 | B19C1 | G41 | 273 | 285 | 선행의장부 |  | 23 | 897
15732 | A0038_B19C1 | A0038 | B19C1 | G41 | 273 | 285 | 선행의장부 |  | 23 | 897
15733 | A0038_B19C1 | A0038 | B19C1 | G41 | 273 | 285 | 선행의장부 |  | 23 | 897
15734 | A0038_B21C1 | A0038 | B21C1 | G41 | 274 | 287 | 선행의장부 |  | 23 | 862.5
15735 | A0038_B21C1 | A0038 | B21C1 | G41 | 274 | 287 | 선행의장부 |  | 23 | 862.5
15736 | A0038_B21C1 | A0038 | B21C1 | G41 | 274 | 287 | 선행의장부 |  | 23 | 862.5
15737 | A0038_B23P0 | A0038 | B23P0 | C11 | 252 | 267 | 대조립2부 |  | 16.5 | 272.25
15738 | A0038_B23S0 | A0038 | B23S0 | C11 | 252 | 267 | 대조립2부 |  | 16.5 | 272.25
15739 | A0038_B24P0 | A0038 | B24P0 | C11 | 251 | 266 | 대조립1부 |  | 10.5 | 157.5
15740 | A0038_B24S0 | A0038 | B24S0 | C11 | 251 | 266 | 대조립1부 |  | 10.5 | 157.5
15741 | A0038_B33P0 | A0038 | B33P0 | C11 | 182 | 194 | 대조립3부 |  | 9 | 157.5
15742 | A0038_B33S0 | A0038 | B33S0 | C11 | 182 | 194 | 대조립3부 |  | 9 | 157.5
15743 | A0038_B34P0 | A0038 | B34P0 | CF21 | 160 | 180 | 판넬조립2부 |  | 9.5 | 190
15744 | A0038_B34S0 | A0038 | B34S0 | CF21 | 160 | 180 | 판넬조립2부 |  | 9.5 | 190
15745 | A0038_B35P1 | A0038 | B35P1 | G41 | 249 | 258 | 선행의장부 |  | 9.5 | 380
15746 | A0038_B35S1 | A0038 | B35S1 | G41 | 249 | 258 | 선행의장부 |  | 9.5 | 380
15747 | A0038_B37P2 | A0038 | B37P2 | KH32 | 173 | 242 | 외부 |  | 19 | 760
15748 | A0038_B37P2 | A0038 | B37P2 | KH32 | 173 | 242 | 외부 |  | 19 | 760
15749 | A0038_B37P2 | A0038 | B37P2 | KH32 | 173 | 242 | 외부 |  | 19 | 760
15750 | A0038_B37S2 | A0038 | B37S2 | KH32 | 179 | 246 | 외부 |  | 19 | 760
15751 | A0038_B37S2 | A0038 | B37S2 | KH32 | 179 | 246 | 외부 |  | 19 | 760
15752 | A0038_B37S2 | A0038 | B37S2 | KH32 | 179 | 246 | 외부 |  | 19 | 760
15753 | A0038_B39P1 | A0038 | B39P1 | G41 | 251 | 265 | 선행의장부 |  | 9.5 | 370.5
15754 | A0038_B39S1 | A0038 | B39S1 | G41 | 251 | 265 | 선행의장부 |  | 9.5 | 370.5
15755 | A0038_B41P0 | A0038 | B41P0 | CF21 | 229 | 249 | 판넬조립2부 |  | 9.5 | 185.25
15756 | A0038_B41S0 | A0038 | B41S0 | CF21 | 229 | 249 | 판넬조립2부 |  | 9.5 | 185.25
15757 | A0038_B42P0 | A0038 | B42P0 | C11 | 246 | 258 | 대조립3부 |  | 9 | 157.5
15758 | A0038_B42P0 | A0038 | B42P0 | C11 | 246 | 258 | 대조립3부 |  | 9 | 157.5
15759 | A0038_B42S0 | A0038 | B42S0 | C11 | 246 | 258 | 대조립3부 |  | 9 | 157.5
15760 | A0038_B42S0 | A0038 | B42S0 | C11 | 246 | 258 | 대조립3부 |  | 9 | 157.5
15761 | A0038_B50P0 | A0038 | B50P0 | CJX1 | 144 | 197 | 외부 |  | 13 | 214.5
15762 | A0038_B50P0 | A0038 | B50P0 | CJX1 | 144 | 197 | 외부 |  | 13 | 214.5
15763 | A0038_B50P0 | A0038 | B50P0 | CJX1 | 144 | 197 | 외부 |  | 13 | 214.5
15764 | A0038_B50S0 | A0038 | B50S0 | CJX1 | 144 | 197 | 외부 |  | 13 | 214.5
15765 | A0038_B50S0 | A0038 | B50S0 | CJX1 | 144 | 197 | 외부 |  | 13 | 214.5
15766 | A0038_B50S0 | A0038 | B50S0 | CJX1 | 144 | 197 | 외부 |  | 13 | 214.5
15767 | A0038_B51P0 | A0038 | B51P0 | CJX1 | 151 | 204 | 외부 |  | 15 | 240
15768 | A0038_B51P0 | A0038 | B51P0 | CJX1 | 151 | 204 | 외부 |  | 15 | 240
15769 | A0038_B51P0 | A0038 | B51P0 | CJX1 | 151 | 204 | 외부 |  | 15 | 240
15770 | A0038_B51S0 | A0038 | B51S0 | CJX1 | 151 | 204 | 외부 |  | 15 | 240
15771 | A0038_B51S0 | A0038 | B51S0 | CJX1 | 151 | 204 | 외부 |  | 15 | 240
15772 | A0038_B51S0 | A0038 | B51S0 | CJX1 | 151 | 204 | 외부 |  | 15 | 240
15773 | A0038_B52P0 | A0038 | B52P0 | CJX1 | 162 | 237 | 외부 |  | 17.5 | 411.25
15774 | A0038_B52P0 | A0038 | B52P0 | CJX1 | 162 | 237 | 외부 |  | 17.5 | 411.25
15775 | A0038_B52P0 | A0038 | B52P0 | CJX1 | 162 | 237 | 외부 |  | 17.5 | 411.25
15776 | A0038_B52S0 | A0038 | B52S0 | CJX1 | 162 | 237 | 외부 |  | 17.5 | 411.25
15777 | A0038_B52S0 | A0038 | B52S0 | CJX1 | 162 | 237 | 외부 |  | 17.5 | 411.25
15778 | A0038_B52S0 | A0038 | B52S0 | CJX1 | 162 | 237 | 외부 |  | 17.5 | 411.25
15779 | A0038_B56P0 | A0038 | B56P0 | C11 | 196 | 244 | 외부 |  | 9.5 | 190
15780 | A0038_B56P0 | A0038 | B56P0 | C11 | 196 | 244 | 외부 |  | 9.5 | 190
15781 | A0038_B56S0 | A0038 | B56S0 | C11 | 196 | 244 | 외부 |  | 9.5 | 190
15782 | A0038_B56S0 | A0038 | B56S0 | C11 | 196 | 244 | 외부 |  | 9.5 | 190
15783 | A0038_B91A0 | A0038 | B91A0 | H32 | 208 | 229 | 선행도장부 |  | 0 | 0
15784 | A0038_B91A0 | A0038 | B91A0 | H32 | 208 | 229 | 선행도장부 |  | 0 | 0
15785 | A0038_D113P | A0038 | D113P | C12 | 151 | 152 | 외부 |  | 10 | 175
15786 | A0038_D113S | A0038 | D113S | C12 | 151 | 152 | 외부 |  | 10 | 175
15787 | A0038_D117P | A0038 | D117P | C12 | 151 | 152 | 외부 |  | 10 | 140
15788 | A0038_D117S | A0038 | D117S | C12 | 151 | 152 | 외부 |  | 10 | 140
15789 | A0038_D11P0 | A0038 | D11P0 | C11 | 165 | 175 | 대조립3부 |  | 17.5 | 367.5
15790 | A0038_D11P1 | A0038 | D11P1 | G41 | 193 | 202 | 선행의장부 |  | 21 | 703.5
15791 | A0038_D11P1 | A0038 | D11P1 | G41 | 193 | 202 | 선행의장부 |  | 21 | 703.5
15792 | A0038_D11S0 | A0038 | D11S0 | C11 | 165 | 175 | 대조립3부 |  | 17.5 | 367.5
15793 | A0038_D11S1 | A0038 | D11S1 | G41 | 193 | 202 | 선행의장부 |  | 21 | 703.5
15794 | A0038_D11S1 | A0038 | D11S1 | G41 | 193 | 202 | 선행의장부 |  | 21 | 703.5
15795 | A0038_D15P1 | A0038 | D15P1 | GMX1 | 201 | 320 | 외부 |  | 21 | 724.5
15796 | A0038_D15P1 | A0038 | D15P1 | GMX1 | 201 | 320 | 외부 |  | 21 | 724.5
15797 | A0038_D15S1 | A0038 | D15S1 | GMX1 | 201 | 320 | 외부 |  | 21 | 724.5
15798 | A0038_D15S1 | A0038 | D15S1 | GMX1 | 201 | 320 | 외부 |  | 21 | 724.5
15799 | A0038_D17P3 | A0038 | D17P3 | LL32 | 277 | 298 | 외부 |  | 20 | 1080
15800 | A0038_D17P3 | A0038 | D17P3 | LL32 | 277 | 298 | 외부 |  | 20 | 1080
15801 | A0038_D24P3 | A0038 | D24P3 | LL32 | 278 | 299 | 외부 |  | 18.5 | 786.25
15802 | A0038_D24P3 | A0038 | D24P3 | LL32 | 278 | 299 | 외부 |  | 18.5 | 786.25
15803 | A0038_E11A0 | A0038 | E11A0 | CC11 | 127 | 165 | 대조립3부 |  | 14.5 | 275.5
15804 | A0038_E12A0 | A0038 | E12A0 | CC11 | 131 | 167 | 대조립3부 |  | 11 | 159.5
15805 | A0038_E213P | A0038 | E213P | C12 | 154 | 155 | 외부 |  | 7.5 | 75
15806 | A0038_E213S | A0038 | E213S | C12 | 154 | 155 | 외부 |  | 7.5 | 75
15807 | A0038_E21P0 | A0038 | E21P0 | C11 | 167 | 179 | 대조립3부 |  | 7 | 115.5
15808 | A0038_E21P0 | A0038 | E21P0 | C11 | 167 | 179 | 대조립3부 |  | 7 | 115.5
15809 | A0038_E21P0 | A0038 | E21P0 | C11 | 167 | 179 | 대조립3부 |  | 7 | 115.5
15810 | A0038_E21P0 | A0038 | E21P0 | C11 | 167 | 179 | 대조립3부 |  | 7 | 115.5
15811 | A0038_E21P0 | A0038 | E21P0 | C11 | 167 | 179 | 대조립3부 |  | 7 | 115.5
15812 | A0038_E21P0 | A0038 | E21P0 | C11 | 167 | 179 | 대조립3부 |  | 7 | 115.5
15813 | A0038_E21S0 | A0038 | E21S0 | C11 | 167 | 179 | 대조립3부 |  | 7 | 115.5
15814 | A0038_E21S0 | A0038 | E21S0 | C11 | 167 | 179 | 대조립3부 |  | 7 | 115.5
15815 | A0038_E21S0 | A0038 | E21S0 | C11 | 167 | 179 | 대조립3부 |  | 7 | 115.5
15816 | A0038_E21S0 | A0038 | E21S0 | C11 | 167 | 179 | 대조립3부 |  | 7 | 115.5
15817 | A0038_E21S0 | A0038 | E21S0 | C11 | 167 | 179 | 대조립3부 |  | 7 | 115.5
15818 | A0038_E21S0 | A0038 | E21S0 | C11 | 167 | 179 | 대조립3부 |  | 7 | 115.5
15819 | A0038_E22P0 | A0038 | E22P0 | C11 | 146 | 158 | 대조립3부 |  | 5.5 | 85.25
15820 | A0038_E22P0 | A0038 | E22P0 | C11 | 146 | 158 | 대조립3부 |  | 5.5 | 85.25
15821 | A0038_E22P0 | A0038 | E22P0 | C11 | 146 | 158 | 대조립3부 |  | 5.5 | 85.25
15822 | A0038_E22S0 | A0038 | E22S0 | C11 | 146 | 158 | 대조립3부 |  | 5.5 | 85.25
15823 | A0038_E22S0 | A0038 | E22S0 | C11 | 146 | 158 | 대조립3부 |  | 5.5 | 85.25
15824 | A0038_E22S0 | A0038 | E22S0 | C11 | 146 | 158 | 대조립3부 |  | 5.5 | 85.25
15825 | A0038_E31P0 | A0038 | E31P0 | C11 | 116 | 152 | 외부 |  | 22.5 | 540
15826 | A0038_E31P0 | A0038 | E31P0 | C11 | 116 | 152 | 외부 |  | 22.5 | 540
15827 | A0038_E31P0 | A0038 | E31P0 | C11 | 116 | 152 | 외부 |  | 22.5 | 540
15828 | A0038_E31S0 | A0038 | E31S0 | C11 | 116 | 152 | 외부 |  | 22.5 | 540
15829 | A0038_E31S0 | A0038 | E31S0 | C11 | 116 | 152 | 외부 |  | 22.5 | 540
15830 | A0038_E31S0 | A0038 | E31S0 | C11 | 116 | 152 | 외부 |  | 22.5 | 540
15831 | A0038_E32P0 | A0038 | E32P0 | C11 | 123 | 155 | 외부 |  | 20.5 | 430.5
15832 | A0038_E32P0 | A0038 | E32P0 | C11 | 123 | 155 | 외부 |  | 20.5 | 430.5
15833 | A0038_E32P0 | A0038 | E32P0 | C11 | 123 | 155 | 외부 |  | 20.5 | 430.5
15834 | A0038_E32S0 | A0038 | E32S0 | C11 | 123 | 155 | 외부 |  | 18 | 369
15835 | A0038_E32S0 | A0038 | E32S0 | C11 | 123 | 155 | 외부 |  | 18 | 369
15836 | A0038_E32S0 | A0038 | E32S0 | C11 | 123 | 155 | 외부 |  | 18 | 369
15837 | A0038_E41P0 | A0038 | E41P0 | C11 | 126 | 162 | 외부 |  | 12.5 | 281.25
15838 | A0038_E41P0 | A0038 | E41P0 | C11 | 126 | 162 | 외부 |  | 12.5 | 281.25
15839 | A0038_E41P0 | A0038 | E41P0 | C11 | 126 | 162 | 외부 |  | 12.5 | 281.25
15840 | A0038_E41S0 | A0038 | E41S0 | C11 | 126 | 162 | 외부 |  | 12.5 | 281.25
15841 | A0038_E41S0 | A0038 | E41S0 | C11 | 126 | 162 | 외부 |  | 12.5 | 281.25
15842 | A0038_E41S0 | A0038 | E41S0 | C11 | 126 | 162 | 외부 |  | 12.5 | 281.25
15843 | A0038_E42P0 | A0038 | E42P0 | C11 | 126 | 162 | 외부 |  | 14.5 | 268.25
15844 | A0038_E42P0 | A0038 | E42P0 | C11 | 126 | 162 | 외부 |  | 14.5 | 268.25
15845 | A0038_E42P0 | A0038 | E42P0 | C11 | 126 | 162 | 외부 |  | 14.5 | 268.25
15846 | A0038_E42S0 | A0038 | E42S0 | C11 | 126 | 162 | 외부 |  | 14.5 | 268.25
15847 | A0038_E42S0 | A0038 | E42S0 | C11 | 126 | 162 | 외부 |  | 14.5 | 268.25
15848 | A0038_E42S0 | A0038 | E42S0 | C11 | 126 | 162 | 외부 |  | 14.5 | 268.25
15849 | A0038_E433P | A0038 | E433P | C12 | 168 | 169 | 판넬조립2부 |  | 7 | 112
15850 | A0038_E437P | A0038 | E437P | C12 | 155 | 158 | 외부 |  | 7 | 84
15851 | A0038_E43P0 | A0038 | E43P0 | C11 | 180 | 190 | 대조립3부 |  | 20.5 | 492
15852 | A0038_E43P0 | A0038 | E43P0 | C11 | 180 | 190 | 대조립3부 |  | 20.5 | 492
15853 | A0038_E43P0 | A0038 | E43P0 | C11 | 180 | 190 | 대조립3부 |  | 20.5 | 492
15854 | A0038_E43S0 | A0038 | E43S0 | C11 | 180 | 190 | 대조립3부 |  | 20.5 | 492
15855 | A0038_E43S0 | A0038 | E43S0 | C11 | 180 | 190 | 대조립3부 |  | 20.5 | 492
15856 | A0038_E43S0 | A0038 | E43S0 | C11 | 180 | 190 | 대조립3부 |  | 20.5 | 492
15857 | A0038_E513P | A0038 | E513P | C12 | 166 | 167 | 외부 |  | 6.5 | 100.75
15858 | A0038_E51P0 | A0038 | E51P0 | C11 | 181 | 193 | 대조립3부 |  | 13.5 | 209.25
15859 | A0038_E51P1 | A0038 | E51P1 | G41 | 195 | 208 | 선행의장부 |  | 15.5 | 410.75
15860 | A0038_E51P1 | A0038 | E51P1 | G41 | 195 | 208 | 선행의장부 |  | 15.5 | 410.75
15861 | A0038_E51S0 | A0038 | E51S0 | C11 | 181 | 193 | 대조립3부 |  | 13.5 | 209.25
15862 | A0038_E523P | A0038 | E523P | C12 | 180 | 181 | 판넬조립2부 |  | 6.5 | 87.75
15863 | A0038_E524P | A0038 | E524P | C12 | 180 | 181 | 판넬조립2부 |  | 6.5 | 94.25
15864 | A0038_E525P | A0038 | E525P | C12 | 172 | 173 | 판넬조립2부 |  | 6 | 78
15865 | A0038_E527P | A0038 | E527P | C12 | 169 | 172 | 판넬조립2부 |  | 6.5 | 97.5
15866 | A0038_E52P0 | A0038 | E52P0 | C11 | 190 | 202 | 대조립3부 |  | 18 | 432
15867 | A0038_E52P0 | A0038 | E52P0 | C11 | 190 | 202 | 대조립3부 |  | 18 | 432
15868 | A0038_E52P0 | A0038 | E52P0 | C11 | 190 | 202 | 대조립3부 |  | 18 | 432
15869 | A0038_E52P0 | A0038 | E52P0 | C11 | 190 | 202 | 대조립3부 |  | 18 | 432
15870 | A0038_E52P0 | A0038 | E52P0 | C11 | 190 | 202 | 대조립3부 |  | 18 | 432
15871 | A0038_E52P0 | A0038 | E52P0 | C11 | 190 | 202 | 대조립3부 |  | 18 | 432
15872 | A0038_E52S0 | A0038 | E52S0 | C11 | 190 | 202 | 대조립3부 |  | 18 | 432
15873 | A0038_E52S0 | A0038 | E52S0 | C11 | 190 | 202 | 대조립3부 |  | 18 | 432
15874 | A0038_E52S0 | A0038 | E52S0 | C11 | 190 | 202 | 대조립3부 |  | 18 | 432
15875 | A0038_E61P0 | A0038 | E61P0 | C11 | 182 | 201 | 외부 |  | 13.5 | 209.25
15876 | A0038_E61P1 | A0038 | E61P1 | G41 | 204 | 228 | 선행의장부 |  | 15.5 | 410.75
15877 | A0038_E61P1 | A0038 | E61P1 | G41 | 204 | 228 | 선행의장부 |  | 15.5 | 410.75
15878 | A0038_E61S0 | A0038 | E61S0 | C11 | 182 | 201 | 외부 |  | 13.5 | 209.25
15879 | A0038_E620P | A0038 | E620P | C12 | 175 | 175 | 판넬조립2부 |  | 9.5 | 152
15880 | A0038_E620S | A0038 | E620S | C12 | 175 | 175 | 판넬조립2부 |  | 9.5 | 152
15881 | A0038_E623P | A0038 | E623P | C12 | 175 | 176 | 판넬조립2부 |  | 9.5 | 142.5
15882 | A0038_E623S | A0038 | E623S | C12 | 175 | 176 | 판넬조립2부 |  | 9.5 | 142.5
15883 | A0038_E624P | A0038 | E624P | C12 | 175 | 176 | 판넬조립2부 |  | 4 | 58
15884 | A0038_E624S | A0038 | E624S | C12 | 175 | 176 | 판넬조립2부 |  | 4 | 58
15885 | A0038_E627P | A0038 | E627P | C12 | 166 | 167 | 외부 |  | 9 | 135
15886 | A0038_E627S | A0038 | E627S | C12 | 166 | 167 | 외부 |  | 9 | 135
15887 | A0038_E62P0 | A0038 | E62P0 | C11 | 187 | 197 | 대조립3부 |  | 14 | 217
15888 | A0038_E62P0 | A0038 | E62P0 | C11 | 187 | 197 | 대조립3부 |  | 14 | 217
15889 | A0038_E62P0 | A0038 | E62P0 | C11 | 187 | 197 | 대조립3부 |  | 14 | 217
15890 | A0038_E62S0 | A0038 | E62S0 | C11 | 187 | 197 | 대조립3부 |  | 14 | 217
15891 | A0038_E62S0 | A0038 | E62S0 | C11 | 187 | 197 | 대조립3부 |  | 14 | 217
15892 | A0038_E62S0 | A0038 | E62S0 | C11 | 187 | 197 | 대조립3부 |  | 14 | 217
15893 | A0038_E63P0 | A0038 | E63P0 | C11 | 238 | 250 | 대조립3부 |  | 3 | 13.5
15894 | A0038_E63P0 | A0038 | E63P0 | C11 | 238 | 250 | 대조립3부 |  | 3 | 13.5
15895 | A0038_E63P0 | A0038 | E63P0 | C11 | 238 | 250 | 대조립3부 |  | 3 | 13.5
15896 | A0038_E63P0 | A0038 | E63P0 | C11 | 238 | 250 | 대조립3부 |  | 3 | 13.5
15897 | A0038_E63P0 | A0038 | E63P0 | C11 | 238 | 250 | 대조립3부 |  | 3 | 13.5
15898 | A0038_E63S0 | A0038 | E63S0 | C11 | 238 | 250 | 대조립3부 |  | 3 | 13.5
15899 | A0038_E63S0 | A0038 | E63S0 | C11 | 238 | 250 | 대조립3부 |  | 3 | 13.5
15900 | A0038_E63S0 | A0038 | E63S0 | C11 | 238 | 250 | 대조립3부 |  | 3 | 13.5
15901 | A0038_E63S0 | A0038 | E63S0 | C11 | 238 | 250 | 대조립3부 |  | 3 | 13.5
15902 | A0038_E63S0 | A0038 | E63S0 | C11 | 238 | 250 | 대조립3부 |  | 3 | 13.5
15903 | A0038_E813P | A0038 | E813P | C12 | 90 | 91 | 판넬조립2부 |  | 16 | 344
15904 | A0038_E813S | A0038 | E813S | C12 | 90 | 91 | 판넬조립2부 |  | 16 | 344
15905 | A0038_E81P0 | A0038 | E81P0 | C21 | 110 | 118 | 선행의장부 |  | 16 | 344
15906 | A0038_E81P1 | A0038 | E81P1 | G41 | 141 | 162 | 선행의장부 |  | 21.5 | 688
15907 | A0038_E81P1 | A0038 | E81P1 | G41 | 141 | 162 | 선행의장부 |  | 21.5 | 688
15908 | A0038_E81S0 | A0038 | E81S0 | C21 | 110 | 118 | 선행의장부 |  | 16 | 344
15909 | A0038_E82P0 | A0038 | E82P0 | C11 | 134 | 148 | 대조립3부 |  | 16 | 288
15910 | A0038_E82P1 | A0038 | E82P1 | G41 | 152 | 168 | 선행의장부 |  | 16 | 576
15911 | A0038_E82P1 | A0038 | E82P1 | G41 | 152 | 168 | 선행의장부 |  | 16 | 576
15912 | A0038_E82S0 | A0038 | E82S0 | C11 | 134 | 148 | 대조립3부 |  | 16 | 288
15913 | A0038_E91A0 | A0038 | E91A0 | C11 | 174 | 186 | 대조립3부 |  | 10 | 190
15914 | A0038_E91A0 | A0038 | E91A0 | C11 | 174 | 186 | 대조립3부 |  | 10 | 190
15915 | A0038_E91A0 | A0038 | E91A0 | C11 | 174 | 186 | 대조립3부 |  | 10 | 190
15916 | A0038_E91A0 | A0038 | E91A0 | C11 | 174 | 186 | 대조립3부 |  | 10 | 190
15917 | A0038_E91A0 | A0038 | E91A0 | C11 | 174 | 186 | 대조립3부 |  | 10 | 190
15918 | A0038_E91A0 | A0038 | E91A0 | C11 | 174 | 186 | 대조립3부 |  | 10 | 190
15919 | A0038_F11P1 | A0038 | F11P1 | G41 | 274 | 287 | 건조3부 |  | 19.5 | 643.5
15920 | A0038_F11P1 | A0038 | F11P1 | G41 | 274 | 287 | 건조3부 |  | 19.5 | 643.5
15921 | A0038_F11P1 | A0038 | F11P1 | G41 | 274 | 287 | 건조3부 |  | 19.5 | 643.5
15922 | A0038_F21P1 | A0038 | F21P1 | G41 | 253 | 267 | 건조3부 |  | 12 | 402
15923 | A0038_F21P1 | A0038 | F21P1 | G41 | 253 | 267 | 건조3부 |  | 12 | 402
15924 | A0038_F22P1 | A0038 | F22P1 | G41 | 253 | 267 | 건조3부 |  | 12 | 396
15925 | A0038_F22P1 | A0038 | F22P1 | G41 | 253 | 267 | 건조3부 |  | 12 | 396
15926 | A0038_F31A0 | A0038 | F31A0 | C11 | 197 | 252 | 외부 |  | 12 | 162
15927 | A0038_F41P0 | A0038 | F41P0 | CF21 | 197 | 246 | 외부 |  | 16 | 304
15928 | A0038_F41S0 | A0038 | F41S0 | CF21 | 197 | 246 | 외부 |  | 16 | 304
15929 | A0038_F42A0 | A0038 | F42A0 | CF21 | 202 | 250 | 외부 |  | 9 | 157.5
15930 | A0038_F42A0 | A0038 | F42A0 | CF21 | 202 | 250 | 외부 |  | 9 | 157.5
15931 | A0038_F71P0 | A0038 | F71P0 | C11 | 229 | 249 | 외부 |  | 2.5 | 17.5
15932 | A0038_F71S0 | A0038 | F71S0 | C11 | 229 | 249 | 외부 |  | 2.5 | 17.5
15933 | A0038_F72P0 | A0038 | F72P0 | C11 | 229 | 249 | 외부 |  | 2.5 | 17.5
15934 | A0038_F72S0 | A0038 | F72S0 | C11 | 229 | 249 | 외부 |  | 2.5 | 17.5
15935 | A0038_F73C0 | A0038 | F73C0 | C11 | 229 | 249 | 외부 |  | 2.5 | 17.5
15936 | A0038_G11P0 | A0038 | G11P0 | F21 | 291 | 294 | 선행의장부 |  | 4.5 | 27
15937 | A0038_G11P0 | A0038 | G11P0 | F21 | 291 | 294 | 선행의장부 |  | 4.5 | 27
15938 | A0038_G11P0 | A0038 | G11P0 | F21 | 291 | 294 | 선행의장부 |  | 4.5 | 27
15939 | A0038_G11S0 | A0038 | G11S0 | F21 | 291 | 294 | 선행의장부 |  | 4.5 | 27
15940 | A0038_G11S0 | A0038 | G11S0 | F21 | 291 | 294 | 선행의장부 |  | 4.5 | 27
15941 | A0038_G11S0 | A0038 | G11S0 | F21 | 291 | 294 | 선행의장부 |  | 4.5 | 27
15942 | A0038_H11P1 | A0038 | H11P1 | GG61 | 153 | 165 | 선행의장부 |  | 16.5 | 618.75
15943 | A0038_H21P1 | A0038 | H21P1 | GG61 | 155 | 165 | 선행의장부 |  | 16 | 608
15944 | A0038_H22P1 | A0038 | H22P1 | GG61 | 158 | 166 | 선행의장부 |  | 16 | 608
15945 | A0038_H23A0 | A0038 | H23A0 | C11 | 151 | 155 | 판넬조립1부 |  | 14.5 | 261
15946 | A0038_H23A0 | A0038 | H23A0 | C11 | 151 | 155 | 판넬조립1부 |  | 14.5 | 261
15947 | A0038_H24P1 | A0038 | H24P1 | GG61 | 154 | 162 | 선행의장부 |  | 13.5 | 364.5
15948 | A0038_H25A0 | A0038 | H25A0 | C11 | 151 | 155 | 판넬조립1부 |  | 11 | 165
15949 | A0038_H25A0 | A0038 | H25A0 | C11 | 151 | 155 | 판넬조립1부 |  | 11 | 165
15950 | A0038_H61A0 | A0038 | H61A0 | C11 | 146 | 152 | 판넬조립1부 |  | 3 | 18
15951 | A0038_H61A0 | A0038 | H61A0 | C11 | 146 | 152 | 판넬조립1부 |  | 3 | 18
15952 | A0038_L11P0 | A0038 | L11P0 | C11 | 182 | 190 | 판넬조립2부 |  | 7.5 | 146.25
15953 | A0038_L11S0 | A0038 | L11S0 | C11 | 182 | 190 | 판넬조립2부 |  | 7.5 | 146.25
15954 | A0038_L13P1 | A0038 | L13P1 | G41 | 235 | 244 | 선행의장부 |  | 19.5 | 731.25
15955 | A0038_L13P1 | A0038 | L13P1 | G41 | 235 | 244 | 선행의장부 |  | 19.5 | 731.25
15956 | A0038_L13S1 | A0038 | L13S1 | G41 | 235 | 244 | 선행의장부 |  | 19.5 | 731.25
15957 | A0038_L13S1 | A0038 | L13S1 | G41 | 235 | 244 | 선행의장부 |  | 19.5 | 731.25
15958 | A0038_L13S1 | A0038 | L13S1 | G41 | 235 | 244 | 선행의장부 |  | 19.5 | 731.25
15959 | A0038_L15P1 | A0038 | L15P1 | G41 | 291 | 300 | 선행의장부 |  | 19.5 | 780
15960 | A0038_L15P1 | A0038 | L15P1 | G41 | 291 | 300 | 선행의장부 |  | 19.5 | 780
15961 | A0038_L15S1 | A0038 | L15S1 | G41 | 291 | 300 | 선행의장부 |  | 19.5 | 780
15962 | A0038_L15S1 | A0038 | L15S1 | G41 | 291 | 300 | 선행의장부 |  | 19.5 | 780
15963 | A0038_L15S1 | A0038 | L15S1 | G41 | 291 | 300 | 선행의장부 |  | 19.5 | 780
15964 | A0038_L17P1 | A0038 | L17P1 | G41 | 294 | 305 | 외부 |  | 19.5 | 780
15965 | A0038_L17P1 | A0038 | L17P1 | G41 | 294 | 305 | 외부 |  | 19.5 | 780
15966 | A0038_L17S1 | A0038 | L17S1 | G41 | 294 | 305 | 외부 |  | 19.5 | 780
15967 | A0038_L17S1 | A0038 | L17S1 | G41 | 294 | 305 | 외부 |  | 19.5 | 780
15968 | A0038_L19P1 | A0038 | L19P1 | G41 | 298 | 307 | 선행의장부 |  | 19.5 | 760.5
15969 | A0038_L19P1 | A0038 | L19P1 | G41 | 298 | 307 | 선행의장부 |  | 19.5 | 760.5
15970 | A0038_L19S1 | A0038 | L19S1 | G41 | 298 | 307 | 선행의장부 |  | 19.5 | 760.5
15971 | A0038_L19S1 | A0038 | L19S1 | G41 | 298 | 307 | 선행의장부 |  | 19.5 | 760.5
15972 | A0038_L21P1 | A0038 | L21P1 | G41 | 299 | 308 | 선행의장부 |  | 19.5 | 731.25
15973 | A0038_L21P1 | A0038 | L21P1 | G41 | 299 | 308 | 선행의장부 |  | 19.5 | 731.25
15974 | A0038_L21S1 | A0038 | L21S1 | G41 | 299 | 308 | 선행의장부 |  | 19.5 | 731.25
15975 | A0038_L21S1 | A0038 | L21S1 | G41 | 299 | 308 | 선행의장부 |  | 19.5 | 731.25
15976 | A0038_M31A3 | A0038 | M31A3 | L41 | 200 | 298 | 외부 |  | 15.5 | 441.75
15977 | A0038_M31A3 | A0038 | M31A3 | L41 | 200 | 298 | 외부 |  | 15.5 | 441.75
15978 | A0038_N233P | A0038 | N233P | C12 | 232 | 235 | 대조립1부 |  | 16.5 | 272.25
15979 | A0038_N233S | A0038 | N233S | C12 | 235 | 236 | 대조립1부 |  | 16.5 | 272.25
15980 | A0038_N813P | A0038 | N813P | C12 | 230 | 230 | 판넬조립2부 |  | 19.5 | 399.75
15981 | A0038_N813S | A0038 | N813S | C12 | 230 | 230 | 판넬조립2부 |  | 19.5 | 399.75
15982 | A0038_S11P0 | A0038 | S11P0 | C11 | 186 | 196 | 대조립3부 |  | 10.5 | 168
15983 | A0038_S11P1 | A0038 | S11P1 | G41 | 208 | 230 | 건조3부 |  | 15.5 | 511.5
15984 | A0038_S11P1 | A0038 | S11P1 | G41 | 208 | 230 | 건조3부 |  | 15.5 | 511.5
15985 | A0038_S11P1 | A0038 | S11P1 | G41 | 208 | 230 | 건조3부 |  | 15.5 | 511.5
15986 | A0038_S11S0 | A0038 | S11S0 | C11 | 186 | 196 | 대조립3부 |  | 10.5 | 168
15987 | A0038_S11S1 | A0038 | S11S1 | G41 | 208 | 230 | 건조3부 |  | 15.5 | 511.5
15988 | A0038_S11S1 | A0038 | S11S1 | G41 | 208 | 230 | 건조3부 |  | 15.5 | 511.5
15989 | A0038_S11S1 | A0038 | S11S1 | G41 | 208 | 230 | 건조3부 |  | 15.5 | 511.5
15990 | A0038_S12P0 | A0038 | S12P0 | C11 | 187 | 197 | 대조립3부 |  | 15.5 | 271.25
15991 | A0038_S12S0 | A0038 | S12S0 | C11 | 187 | 197 | 대조립3부 |  | 15.5 | 271.25
15992 | A0038_S13P0 | A0038 | S13P0 | C11 | 189 | 201 | 대조립3부 |  | 17.5 | 358.75
15993 | A0038_S13P1 | A0038 | S13P1 | G41 | 211 | 236 | 선행의장부 |  | 20.5 | 768.75
15994 | A0038_S13P1 | A0038 | S13P1 | G41 | 211 | 236 | 선행의장부 |  | 20.5 | 768.75
15995 | A0038_S13P1 | A0038 | S13P1 | G41 | 211 | 236 | 선행의장부 |  | 20.5 | 768.75
15996 | A0038_S13P1 | A0038 | S13P1 | G41 | 211 | 236 | 선행의장부 |  | 20.5 | 768.75
15997 | A0038_S13P1 | A0038 | S13P1 | G41 | 211 | 236 | 선행의장부 |  | 20.5 | 768.75
15998 | A0038_S13S0 | A0038 | S13S0 | C11 | 189 | 201 | 대조립3부 |  | 17.5 | 358.75
15999 | A0038_S13S1 | A0038 | S13S1 | G41 | 211 | 236 | 선행의장부 |  | 20.5 | 768.75
16000 | A0038_S13S1 | A0038 | S13S1 | G41 | 211 | 236 | 선행의장부 |  | 20.5 | 768.75
16001 | A0038_S13S1 | A0038 | S13S1 | G41 | 211 | 236 | 선행의장부 |  | 20.5 | 768.75
16002 | A0038_S13S1 | A0038 | S13S1 | G41 | 211 | 236 | 선행의장부 |  | 20.5 | 768.75
16003 | A0038_S13S1 | A0038 | S13S1 | G41 | 211 | 236 | 선행의장부 |  | 20.5 | 768.75
16004 | A0038_S15P1 | A0038 | S15P1 | G41 | 257 | 271 | 선행의장부 |  | 20.5 | 820
16005 | A0038_S15P1 | A0038 | S15P1 | G41 | 257 | 271 | 선행의장부 |  | 20.5 | 820
16006 | A0038_S15P1 | A0038 | S15P1 | G41 | 257 | 271 | 선행의장부 |  | 20.5 | 820
16007 | A0038_S15P1 | A0038 | S15P1 | G41 | 257 | 271 | 선행의장부 |  | 20.5 | 820
16008 | A0038_S15P1 | A0038 | S15P1 | G41 | 257 | 271 | 선행의장부 |  | 20.5 | 820
16009 | A0038_S15S1 | A0038 | S15S1 | G41 | 257 | 271 | 선행의장부 |  | 20.5 | 820
16010 | A0038_S15S1 | A0038 | S15S1 | G41 | 257 | 271 | 선행의장부 |  | 20.5 | 820
16011 | A0038_S15S1 | A0038 | S15S1 | G41 | 257 | 271 | 선행의장부 |  | 20.5 | 820
16012 | A0038_S15S1 | A0038 | S15S1 | G41 | 257 | 271 | 선행의장부 |  | 20.5 | 820
16013 | A0038_S15S1 | A0038 | S15S1 | G41 | 257 | 271 | 선행의장부 |  | 20.5 | 820
16014 | A0038_S17P1 | A0038 | S17P1 | G41 | 266 | 277 | 선행의장부 |  | 20.5 | 820
16015 | A0038_S17P1 | A0038 | S17P1 | G41 | 266 | 277 | 선행의장부 |  | 20.5 | 820
16016 | A0038_S17P1 | A0038 | S17P1 | G41 | 266 | 277 | 선행의장부 |  | 20.5 | 820
16017 | A0038_S17P1 | A0038 | S17P1 | G41 | 266 | 277 | 선행의장부 |  | 20.5 | 820
16018 | A0038_S17P1 | A0038 | S17P1 | G41 | 266 | 277 | 선행의장부 |  | 20.5 | 820
16019 | A0038_S17S1 | A0038 | S17S1 | G41 | 266 | 277 | 선행의장부 |  | 20.5 | 820
16020 | A0038_S17S1 | A0038 | S17S1 | G41 | 266 | 277 | 선행의장부 |  | 20.5 | 820
16021 | A0038_S17S1 | A0038 | S17S1 | G41 | 266 | 277 | 선행의장부 |  | 20.5 | 820
16022 | A0038_S17S1 | A0038 | S17S1 | G41 | 266 | 277 | 선행의장부 |  | 20.5 | 820
16023 | A0038_S17S1 | A0038 | S17S1 | G41 | 266 | 277 | 선행의장부 |  | 20.5 | 820
16024 | A0038_S19P1 | A0038 | S19P1 | G41 | 277 | 288 | 선행의장부 |  | 20.5 | 799.5
16025 | A0038_S19P1 | A0038 | S19P1 | G41 | 277 | 288 | 선행의장부 |  | 20.5 | 799.5
16026 | A0038_S19P1 | A0038 | S19P1 | G41 | 277 | 288 | 선행의장부 |  | 20.5 | 799.5
16027 | A0038_S19P1 | A0038 | S19P1 | G41 | 277 | 288 | 선행의장부 |  | 20.5 | 799.5
16028 | A0038_S19P1 | A0038 | S19P1 | G41 | 277 | 288 | 선행의장부 |  | 20.5 | 799.5
16029 | A0038_S19S1 | A0038 | S19S1 | G41 | 277 | 288 | 선행의장부 |  | 20.5 | 799.5
16030 | A0038_S19S1 | A0038 | S19S1 | G41 | 277 | 288 | 선행의장부 |  | 20.5 | 799.5
16031 | A0038_S19S1 | A0038 | S19S1 | G41 | 277 | 288 | 선행의장부 |  | 20.5 | 799.5
16032 | A0038_S19S1 | A0038 | S19S1 | G41 | 277 | 288 | 선행의장부 |  | 20.5 | 799.5
16033 | A0038_S19S1 | A0038 | S19S1 | G41 | 277 | 288 | 선행의장부 |  | 20.5 | 799.5
16034 | A0038_S21P0 | A0038 | S21P0 | C11 | 244 | 256 | 대조립3부 |  | 19.5 | 399.75
16035 | A0038_S21P1 | A0038 | S21P1 | G41 | 271 | 281 | 건조3부 |  | 21 | 766.5
16036 | A0038_S21P1 | A0038 | S21P1 | G41 | 271 | 281 | 건조3부 |  | 21 | 766.5
16037 | A0038_S21P1 | A0038 | S21P1 | G41 | 271 | 281 | 건조3부 |  | 21 | 766.5
16038 | A0038_S21S0 | A0038 | S21S0 | C11 | 244 | 256 | 대조립3부 |  | 19.5 | 399.75
16039 | A0038_S21S1 | A0038 | S21S1 | G41 | 271 | 281 | 건조3부 |  | 21 | 766.5
16040 | A0038_S21S1 | A0038 | S21S1 | G41 | 271 | 281 | 건조3부 |  | 21 | 766.5
16041 | A0038_S21S1 | A0038 | S21S1 | G41 | 271 | 281 | 건조3부 |  | 21 | 766.5
16042 | A0038_S22P0 | A0038 | S22P0 | C11 | 245 | 257 | 대조립3부 |  | 17.5 | 367.5
16043 | A0038_S22S0 | A0038 | S22S0 | C11 | 245 | 257 | 대조립3부 |  | 17.5 | 367.5
16044 | A0038_S23P0 | A0038 | S23P0 | C11 | 252 | 267 | 대조립3부 |  | 16.5 | 321.75
16045 | A0038_S23P0 | A0038 | S23P0 | C11 | 252 | 267 | 대조립3부 |  | 16.5 | 321.75
16046 | A0038_S23P0 | A0038 | S23P0 | C11 | 252 | 267 | 대조립3부 |  | 16.5 | 321.75
16047 | A0038_S23S0 | A0038 | S23S0 | C11 | 252 | 267 | 대조립3부 |  | 16.5 | 321.75
16048 | A0038_S23S0 | A0038 | S23S0 | C11 | 252 | 267 | 대조립3부 |  | 16.5 | 321.75
16049 | A0038_S23S0 | A0038 | S23S0 | C11 | 252 | 267 | 대조립3부 |  | 16.5 | 321.75
16050 | A0038_S24P0 | A0038 | S24P0 | C11 | 253 | 270 | 대조립1부 |  | 15 | 255
16051 | A0038_S24P0 | A0038 | S24P0 | C11 | 253 | 270 | 대조립1부 |  | 15 | 255
16052 | A0038_S24P0 | A0038 | S24P0 | C11 | 253 | 270 | 대조립1부 |  | 15 | 255
16053 | A0038_S24S0 | A0038 | S24S0 | C11 | 253 | 270 | 대조립1부 |  | 15 | 255
16054 | A0038_S24S0 | A0038 | S24S0 | C11 | 253 | 270 | 대조립1부 |  | 15 | 255
16055 | A0038_S24S0 | A0038 | S24S0 | C11 | 253 | 270 | 대조립1부 |  | 15 | 255
16056 | A0038_S862P | A0038 | S862P | C12 | 230 | 230 | 외부 |  | 6.5 | 94.25
16057 | A0038_S862S | A0038 | S862S | C12 | 230 | 230 | 외부 |  | 6.5 | 94.25
16058 | A0038_T43P0 | A0038 | T43P0 | C11 | 294 | 302 | 판넬조립2부 |  | 16 | 280
16059 | A0038_T43P0 | A0038 | T43P0 | C11 | 294 | 302 | 판넬조립2부 |  | 16 | 280
16060 | A0038_T43P0 | A0038 | T43P0 | C11 | 294 | 302 | 판넬조립2부 |  | 16 | 280
16061 | A0038_T43S0 | A0038 | T43S0 | C11 | 294 | 302 | 판넬조립2부 |  | 16 | 280
16062 | A0038_T43S0 | A0038 | T43S0 | C11 | 294 | 302 | 판넬조립2부 |  | 16 | 280
16063 | A0038_T43S0 | A0038 | T43S0 | C11 | 294 | 302 | 판넬조립2부 |  | 16 | 280
16064 | A0038_T61P0 | A0038 | T61P0 | C11 | 225 | 236 | 판넬조립2부 |  | 20 | 410
16065 | A0038_T61P0 | A0038 | T61P0 | C11 | 225 | 236 | 판넬조립2부 |  | 20 | 410
16066 | A0038_T61P0 | A0038 | T61P0 | C11 | 225 | 236 | 판넬조립2부 |  | 20 | 410
16067 | A0038_T61P0 | A0038 | T61P0 | C11 | 225 | 236 | 판넬조립2부 |  | 20 | 410
16068 | A0038_T61S0 | A0038 | T61S0 | C11 | 225 | 236 | 판넬조립2부 |  | 20 | 410
16069 | A0038_T61S0 | A0038 | T61S0 | C11 | 225 | 236 | 판넬조립2부 |  | 20 | 410
16070 | A0038_T61S0 | A0038 | T61S0 | C11 | 225 | 236 | 판넬조립2부 |  | 20 | 410
16071 | A0038_T61S0 | A0038 | T61S0 | C11 | 225 | 236 | 판넬조립2부 |  | 20 | 410
16072 | A0039_A11A0 | A0039 | A11A0 | C11 | 84 | 162 | 대조립2부 |  | 5 | 57.5
16073 | A0039_A11A0 | A0039 | A11A0 | C11 | 84 | 162 | 대조립2부 |  | 5 | 57.5
16074 | A0039_A21P1 | A0039 | A21P1 | G41 | 196 | 205 | 건조3부 |  | 9.5 | 337.25
16075 | A0039_A21P1 | A0039 | A21P1 | G41 | 196 | 205 | 건조3부 |  | 9.5 | 337.25
16076 | A0039_A22A0 | A0039 | A22A0 | C11 | 143 | 206 | 외부 |  | 11.5 | 322
16077 | A0039_A22A0 | A0039 | A22A0 | C11 | 143 | 206 | 외부 |  | 11.5 | 322
16078 | A0039_A31P0 | A0039 | A31P0 | CF21 | 196 | 239 | 외부 |  | 21 | 483
16079 | A0039_A31S0 | A0039 | A31S0 | CF21 | 196 | 239 | 외부 |  | 15 | 315
16080 | A0039_A32P1 | A0039 | A32P1 | G41 | 232 | 241 | 외부 |  | 21 | 798
16081 | A0039_A32P1 | A0039 | A32P1 | G41 | 232 | 241 | 외부 |  | 21 | 798
16082 | A0039_A41A0 | A0039 | A41A0 | C11 | 106 | 252 | 외부 |  | 10 | 150
16083 | A0039_B12P1 | A0039 | B12P1 | G41 | 185 | 199 | 선행의장부 |  | 17.5 | 551.25
16084 | A0039_B12P1 | A0039 | B12P1 | G41 | 185 | 199 | 선행의장부 |  | 17.5 | 551.25
16085 | A0039_B12P1 | A0039 | B12P1 | G41 | 185 | 199 | 선행의장부 |  | 17.5 | 551.25
16086 | A0039_B13C1 | A0039 | B13C1 | G41 | 204 | 216 | 선행의장부 |  | 23 | 851
16087 | A0039_B13C1 | A0039 | B13C1 | G41 | 204 | 216 | 선행의장부 |  | 23 | 851
16088 | A0039_B13C1 | A0039 | B13C1 | G41 | 204 | 216 | 선행의장부 |  | 23 | 851
16089 | A0039_B15C1 | A0039 | B15C1 | G41 | 246 | 255 | 선행의장부 |  | 23 | 920
16090 | A0039_B15C1 | A0039 | B15C1 | G41 | 246 | 255 | 선행의장부 |  | 23 | 920
16091 | A0039_B15C1 | A0039 | B15C1 | G41 | 246 | 255 | 선행의장부 |  | 23 | 920
16092 | A0039_B17C1 | A0039 | B17C1 | G41 | 247 | 258 | 선행의장부 |  | 23 | 920
16093 | A0039_B17C1 | A0039 | B17C1 | G41 | 247 | 258 | 선행의장부 |  | 23 | 920
16094 | A0039_B17C1 | A0039 | B17C1 | G41 | 247 | 258 | 선행의장부 |  | 23 | 920
16095 | A0039_B19C1 | A0039 | B19C1 | G41 | 253 | 262 | 선행의장부 |  | 23 | 897
16096 | A0039_B19C1 | A0039 | B19C1 | G41 | 253 | 262 | 선행의장부 |  | 23 | 897
16097 | A0039_B19C1 | A0039 | B19C1 | G41 | 253 | 262 | 선행의장부 |  | 23 | 897
16098 | A0039_B21C1 | A0039 | B21C1 | G41 | 258 | 267 | 선행의장부 |  | 23 | 862.5
16099 | A0039_B21C1 | A0039 | B21C1 | G41 | 258 | 267 | 선행의장부 |  | 23 | 862.5
16100 | A0039_B21C1 | A0039 | B21C1 | G41 | 258 | 267 | 선행의장부 |  | 23 | 862.5
16101 | A0039_B23P0 | A0039 | B23P0 | C11 | 238 | 248 | 대조립3부 |  | 16.5 | 272.25
16102 | A0039_B23S0 | A0039 | B23S0 | C11 | 238 | 248 | 대조립3부 |  | 16.5 | 272.25
16103 | A0039_B24P0 | A0039 | B24P0 | C11 | 239 | 251 | 대조립3부 |  | 10.5 | 157.5
16104 | A0039_B24S0 | A0039 | B24S0 | C11 | 239 | 251 | 대조립3부 |  | 10.5 | 157.5
16105 | A0039_B33P0 | A0039 | B33P0 | C11 | 189 | 204 | 대조립3부 |  | 9 | 157.5
16106 | A0039_B33S0 | A0039 | B33S0 | C11 | 189 | 204 | 대조립3부 |  | 9 | 157.5
16107 | A0039_B34P0 | A0039 | B34P0 | CF21 | 174 | 197 | 판넬조립2부 |  | 9.5 | 190
16108 | A0039_B34S0 | A0039 | B34S0 | CF21 | 174 | 197 | 판넬조립2부 |  | 9.5 | 190
16109 | A0039_B35P1 | A0039 | B35P1 | G41 | 239 | 248 | 선행의장부 |  | 9.5 | 380
16110 | A0039_B35S1 | A0039 | B35S1 | G41 | 239 | 248 | 선행의장부 |  | 9.5 | 380
16111 | A0039_B37P2 | A0039 | B37P2 | KH32 | 168 | 233 | 외부 |  | 19 | 760
16112 | A0039_B37P2 | A0039 | B37P2 | KH32 | 168 | 233 | 외부 |  | 19 | 760
16113 | A0039_B37P2 | A0039 | B37P2 | KH32 | 168 | 233 | 외부 |  | 19 | 760
16114 | A0039_B37S2 | A0039 | B37S2 | KH32 | 184 | 240 | 외부 |  | 19 | 760
16115 | A0039_B37S2 | A0039 | B37S2 | KH32 | 184 | 240 | 외부 |  | 19 | 760
16116 | A0039_B37S2 | A0039 | B37S2 | KH32 | 184 | 240 | 외부 |  | 19 | 760
16117 | A0039_B39P1 | A0039 | B39P1 | G41 | 240 | 251 | 선행의장부 |  | 9.5 | 370.5
16118 | A0039_B39S1 | A0039 | B39S1 | G41 | 240 | 251 | 선행의장부 |  | 9.5 | 370.5
16119 | A0039_B41P0 | A0039 | B41P0 | CF21 | 230 | 247 | 판넬조립2부 |  | 9.5 | 185.25
16120 | A0039_B41S0 | A0039 | B41S0 | CF21 | 230 | 247 | 판넬조립2부 |  | 9.5 | 185.25
16121 | A0039_B42P0 | A0039 | B42P0 | C11 | 234 | 246 | 대조립3부 |  | 9 | 157.5
16122 | A0039_B42P0 | A0039 | B42P0 | C11 | 234 | 246 | 대조립3부 |  | 9 | 157.5
16123 | A0039_B42S0 | A0039 | B42S0 | C11 | 234 | 246 | 대조립3부 |  | 9 | 157.5
16124 | A0039_B42S0 | A0039 | B42S0 | C11 | 234 | 246 | 대조립3부 |  | 9 | 157.5
16125 | A0039_B50P0 | A0039 | B50P0 | CJX1 | 135 | 206 | 외부 |  | 13 | 214.5
16126 | A0039_B50P0 | A0039 | B50P0 | CJX1 | 135 | 206 | 외부 |  | 13 | 214.5
16127 | A0039_B50P0 | A0039 | B50P0 | CJX1 | 135 | 206 | 외부 |  | 13 | 214.5
16128 | A0039_B50S0 | A0039 | B50S0 | CJX1 | 135 | 206 | 외부 |  | 13 | 214.5
16129 | A0039_B50S0 | A0039 | B50S0 | CJX1 | 135 | 206 | 외부 |  | 13 | 214.5
16130 | A0039_B50S0 | A0039 | B50S0 | CJX1 | 135 | 206 | 외부 |  | 13 | 214.5
16131 | A0039_B51P0 | A0039 | B51P0 | CJX1 | 160 | 220 | 외부 |  | 15 | 240
16132 | A0039_B51P0 | A0039 | B51P0 | CJX1 | 160 | 220 | 외부 |  | 15 | 240
16133 | A0039_B51P0 | A0039 | B51P0 | CJX1 | 160 | 220 | 외부 |  | 15 | 240
16134 | A0039_B51S0 | A0039 | B51S0 | CJX1 | 160 | 220 | 외부 |  | 15 | 240
16135 | A0039_B51S0 | A0039 | B51S0 | CJX1 | 160 | 220 | 외부 |  | 15 | 240
16136 | A0039_B51S0 | A0039 | B51S0 | CJX1 | 160 | 220 | 외부 |  | 15 | 240
16137 | A0039_B52P0 | A0039 | B52P0 | C11 | 161 | 209 | 외부 |  | 17.5 | 411.25
16138 | A0039_B52P0 | A0039 | B52P0 | C11 | 161 | 209 | 외부 |  | 17.5 | 411.25
16139 | A0039_B52P0 | A0039 | B52P0 | C11 | 161 | 209 | 외부 |  | 17.5 | 411.25
16140 | A0039_B52P0 | A0039 | B52P0 | C11 | 161 | 209 | 외부 |  | 17.5 | 411.25
16141 | A0039_B52P0 | A0039 | B52P0 | C11 | 161 | 209 | 외부 |  | 17.5 | 411.25
16142 | A0039_B52S0 | A0039 | B52S0 | CH32 | 161 | 231 | 외부 |  | 17.5 | 411.25
16143 | A0039_B52S0 | A0039 | B52S0 | CH32 | 161 | 231 | 외부 |  | 17.5 | 411.25
16144 | A0039_B52S0 | A0039 | B52S0 | CH32 | 161 | 231 | 외부 |  | 17.5 | 411.25
16145 | A0039_B52S0 | A0039 | B52S0 | CH32 | 161 | 231 | 외부 |  | 17.5 | 411.25
16146 | A0039_B56P0 | A0039 | B56P0 | C11 | 197 | 233 | 외부 |  | 9.5 | 190
16147 | A0039_B56P0 | A0039 | B56P0 | C11 | 197 | 233 | 외부 |  | 9.5 | 190
16148 | A0039_B56S0 | A0039 | B56S0 | C11 | 197 | 233 | 외부 |  | 9.5 | 190
16149 | A0039_B56S0 | A0039 | B56S0 | C11 | 197 | 233 | 외부 |  | 9.5 | 190
16150 | A0039_B59P0 | A0039 | B59P0 | CH32 | 197 | 261 | 외부 |  | 9.5 | 190
16151 | A0039_B59S0 | A0039 | B59S0 | CH32 | 197 | 261 | 외부 |  | 9.5 | 190
16152 | A0039_B62P0 | A0039 | B62P0 | C11 | 203 | 245 | 외부 |  | 9 | 157.5
16153 | A0039_B62S0 | A0039 | B62S0 | C11 | 203 | 245 | 외부 |  | 9 | 157.5
16154 | A0039_B91A0 | A0039 | B91A0 | H32 | 232 | 240 | 선행도장부 |  | 0 | 0
16155 | A0039_B91A0 | A0039 | B91A0 | H32 | 232 | 240 | 선행도장부 |  | 0 | 0
16156 | A0039_D113P | A0039 | D113P | C12 | 168 | 169 | 판넬조립2부 |  | 10 | 175
16157 | A0039_D113S | A0039 | D113S | C12 | 168 | 169 | 판넬조립2부 |  | 10 | 175
16158 | A0039_D117P | A0039 | D117P | C12 | 168 | 169 | 판넬조립2부 |  | 10 | 140
16159 | A0039_D117S | A0039 | D117S | C12 | 168 | 169 | 판넬조립2부 |  | 10 | 140
16160 | A0039_D11P0 | A0039 | D11P0 | C11 | 181 | 196 | 대조립3부 |  | 17.5 | 367.5
16161 | A0039_D11P1 | A0039 | D11P1 | G41 | 210 | 223 | 선행의장부 |  | 21 | 703.5
16162 | A0039_D11P1 | A0039 | D11P1 | G41 | 210 | 223 | 선행의장부 |  | 21 | 703.5
16163 | A0039_D11S0 | A0039 | D11S0 | C11 | 181 | 196 | 대조립3부 |  | 17.5 | 367.5
16164 | A0039_D11S1 | A0039 | D11S1 | G41 | 210 | 223 | 선행의장부 |  | 21 | 703.5
16165 | A0039_D11S1 | A0039 | D11S1 | G41 | 210 | 223 | 선행의장부 |  | 21 | 703.5
16166 | A0039_D17P3 | A0039 | D17P3 | LL32 | 233 | 251 | 외부 |  | 20 | 1080
16167 | A0039_D17P3 | A0039 | D17P3 | LL32 | 233 | 251 | 외부 |  | 20 | 1080
16168 | A0039_D24P3 | A0039 | D24P3 | LL32 | 224 | 240 | 외부 |  | 18.5 | 786.25
16169 | A0039_D24P3 | A0039 | D24P3 | LL32 | 224 | 240 | 외부 |  | 18.5 | 786.25
16170 | A0039_E11A0 | A0039 | E11A0 | CC21 | 121 | 164 | 대조립3부 |  | 14.5 | 275.5
16171 | A0039_E12A0 | A0039 | E12A0 | CC21 | 121 | 164 | 대조립3부 |  | 11 | 159.5
16172 | A0039_E213P | A0039 | E213P | C12 | 164 | 167 | 대조립2부 |  | 7.5 | 75
16173 | A0039_E213S | A0039 | E213S | C12 | 164 | 167 | 대조립2부 |  | 7.5 | 75
16174 | A0039_E21P0 | A0039 | E21P0 | C11 | 176 | 188 | 대조립3부 |  | 7 | 115.5
16175 | A0039_E21P0 | A0039 | E21P0 | C11 | 176 | 188 | 대조립3부 |  | 7 | 115.5
16176 | A0039_E21P0 | A0039 | E21P0 | C11 | 176 | 188 | 대조립3부 |  | 7 | 115.5
16177 | A0039_E21P0 | A0039 | E21P0 | C11 | 176 | 188 | 대조립3부 |  | 7 | 115.5
16178 | A0039_E21P0 | A0039 | E21P0 | C11 | 176 | 188 | 대조립3부 |  | 7 | 115.5
16179 | A0039_E21P0 | A0039 | E21P0 | C11 | 176 | 188 | 대조립3부 |  | 7 | 115.5
16180 | A0039_E21S0 | A0039 | E21S0 | C11 | 176 | 188 | 대조립3부 |  | 7 | 115.5
16181 | A0039_E21S0 | A0039 | E21S0 | C11 | 176 | 188 | 대조립3부 |  | 7 | 115.5
16182 | A0039_E21S0 | A0039 | E21S0 | C11 | 176 | 188 | 대조립3부 |  | 7 | 115.5
16183 | A0039_E21S0 | A0039 | E21S0 | C11 | 176 | 188 | 대조립3부 |  | 7 | 115.5
16184 | A0039_E21S0 | A0039 | E21S0 | C11 | 176 | 188 | 대조립3부 |  | 7 | 115.5
16185 | A0039_E21S0 | A0039 | E21S0 | C11 | 176 | 188 | 대조립3부 |  | 7 | 115.5
16186 | A0039_E22P0 | A0039 | E22P0 | C11 | 140 | 164 | 대조립3부 |  | 5.5 | 85.25
16187 | A0039_E22P0 | A0039 | E22P0 | C11 | 140 | 164 | 대조립3부 |  | 5.5 | 85.25
16188 | A0039_E22P0 | A0039 | E22P0 | C11 | 140 | 164 | 대조립3부 |  | 5.5 | 85.25
16189 | A0039_E22S0 | A0039 | E22S0 | C11 | 140 | 164 | 대조립3부 |  | 5.5 | 85.25
16190 | A0039_E22S0 | A0039 | E22S0 | C11 | 140 | 164 | 대조립3부 |  | 5.5 | 85.25
16191 | A0039_E22S0 | A0039 | E22S0 | C11 | 140 | 164 | 대조립3부 |  | 5.5 | 85.25
16192 | A0039_E31P0 | A0039 | E31P0 | C11 | 105 | 141 | 외부 |  | 22.5 | 540
16193 | A0039_E31P0 | A0039 | E31P0 | C11 | 105 | 141 | 외부 |  | 22.5 | 540
16194 | A0039_E31P0 | A0039 | E31P0 | C11 | 105 | 141 | 외부 |  | 22.5 | 540
16195 | A0039_E31S0 | A0039 | E31S0 | C11 | 105 | 141 | 외부 |  | 22.5 | 540
16196 | A0039_E31S0 | A0039 | E31S0 | C11 | 105 | 141 | 외부 |  | 22.5 | 540
16197 | A0039_E31S0 | A0039 | E31S0 | C11 | 105 | 141 | 외부 |  | 22.5 | 540
16198 | A0039_E32P0 | A0039 | E32P0 | C11 | 112 | 143 | 외부 |  | 20.5 | 430.5
16199 | A0039_E32P0 | A0039 | E32P0 | C11 | 112 | 143 | 외부 |  | 20.5 | 430.5
16200 | A0039_E32P0 | A0039 | E32P0 | C11 | 112 | 143 | 외부 |  | 20.5 | 430.5
16201 | A0039_E32S0 | A0039 | E32S0 | C11 | 112 | 143 | 외부 |  | 18 | 369
16202 | A0039_E32S0 | A0039 | E32S0 | C11 | 112 | 143 | 외부 |  | 18 | 369
16203 | A0039_E32S0 | A0039 | E32S0 | C11 | 112 | 143 | 외부 |  | 18 | 369
16204 | A0039_E41P0 | A0039 | E41P0 | C11 | 107 | 143 | 외부 |  | 12.5 | 281.25
16205 | A0039_E41P0 | A0039 | E41P0 | C11 | 107 | 143 | 외부 |  | 12.5 | 281.25
16206 | A0039_E41P0 | A0039 | E41P0 | C11 | 107 | 143 | 외부 |  | 12.5 | 281.25
16207 | A0039_E41S0 | A0039 | E41S0 | C11 | 107 | 143 | 외부 |  | 12.5 | 281.25
16208 | A0039_E41S0 | A0039 | E41S0 | C11 | 107 | 143 | 외부 |  | 12.5 | 281.25
16209 | A0039_E41S0 | A0039 | E41S0 | C11 | 107 | 143 | 외부 |  | 12.5 | 281.25
16210 | A0039_E42P0 | A0039 | E42P0 | C11 | 119 | 162 | 외부 |  | 14.5 | 268.25
16211 | A0039_E42P0 | A0039 | E42P0 | C11 | 119 | 162 | 외부 |  | 14.5 | 268.25
16212 | A0039_E42P0 | A0039 | E42P0 | C11 | 119 | 162 | 외부 |  | 14.5 | 268.25
16213 | A0039_E42S0 | A0039 | E42S0 | C11 | 119 | 162 | 외부 |  | 14.5 | 268.25
16214 | A0039_E42S0 | A0039 | E42S0 | C11 | 119 | 162 | 외부 |  | 14.5 | 268.25
16215 | A0039_E42S0 | A0039 | E42S0 | C11 | 119 | 162 | 외부 |  | 14.5 | 268.25
16216 | A0039_E43P0 | A0039 | E43P0 | C11 | 132 | 178 | 외부 |  | 20.5 | 492
16217 | A0039_E43P0 | A0039 | E43P0 | C11 | 132 | 178 | 외부 |  | 20.5 | 492
16218 | A0039_E43P0 | A0039 | E43P0 | C11 | 132 | 178 | 외부 |  | 20.5 | 492
16219 | A0039_E43S0 | A0039 | E43S0 | C11 | 132 | 178 | 외부 |  | 20.5 | 492
16220 | A0039_E43S0 | A0039 | E43S0 | C11 | 132 | 178 | 외부 |  | 20.5 | 492
16221 | A0039_E43S0 | A0039 | E43S0 | C11 | 132 | 178 | 외부 |  | 20.5 | 492
16222 | A0039_E51P0 | A0039 | E51P0 | C11 | 140 | 188 | 외부 |  | 13.5 | 209.25
16223 | A0039_E51P1 | A0039 | E51P1 | G41 | 196 | 209 | 선행의장부 |  | 15.5 | 410.75
16224 | A0039_E51P1 | A0039 | E51P1 | G41 | 196 | 209 | 선행의장부 |  | 15.5 | 410.75
16225 | A0039_E51S0 | A0039 | E51S0 | C11 | 140 | 188 | 외부 |  | 13.5 | 209.25
16226 | A0039_E52P0 | A0039 | E52P0 | C11 | 132 | 178 | 외부 |  | 18 | 432
16227 | A0039_E52P0 | A0039 | E52P0 | C11 | 132 | 178 | 외부 |  | 18 | 432
16228 | A0039_E52P0 | A0039 | E52P0 | C11 | 132 | 178 | 외부 |  | 18 | 432
16229 | A0039_E52P0 | A0039 | E52P0 | C11 | 132 | 178 | 외부 |  | 18 | 432
16230 | A0039_E52P0 | A0039 | E52P0 | C11 | 132 | 178 | 외부 |  | 18 | 432
16231 | A0039_E52P0 | A0039 | E52P0 | C11 | 132 | 178 | 외부 |  | 18 | 432
16232 | A0039_E52S0 | A0039 | E52S0 | C11 | 132 | 178 | 외부 |  | 18 | 432
16233 | A0039_E52S0 | A0039 | E52S0 | C11 | 132 | 178 | 외부 |  | 18 | 432
16234 | A0039_E52S0 | A0039 | E52S0 | C11 | 132 | 178 | 외부 |  | 18 | 432
16235 | A0039_E61P0 | A0039 | E61P0 | C11 | 185 | 202 | 대조립3부 |  | 13.5 | 209.25
16236 | A0039_E61P1 | A0039 | E61P1 | G41 | 205 | 224 | 선행의장부 |  | 15.5 | 410.75
16237 | A0039_E61P1 | A0039 | E61P1 | G41 | 205 | 224 | 선행의장부 |  | 15.5 | 410.75
16238 | A0039_E61S0 | A0039 | E61S0 | C11 | 185 | 202 | 대조립3부 |  | 13.5 | 209.25
16239 | A0039_E620P | A0039 | E620P | C12 | 178 | 178 | 판넬조립2부 |  | 9.5 | 152
16240 | A0039_E620S | A0039 | E620S | C12 | 178 | 178 | 판넬조립2부 |  | 9.5 | 152
16241 | A0039_E623P | A0039 | E623P | C12 | 177 | 178 | 판넬조립2부 |  | 9.5 | 142.5
16242 | A0039_E623S | A0039 | E623S | C12 | 177 | 178 | 판넬조립2부 |  | 9.5 | 142.5
16243 | A0039_E624P | A0039 | E624P | C12 | 170 | 171 | 판넬조립2부 |  | 4 | 58
16244 | A0039_E624S | A0039 | E624S | C12 | 170 | 171 | 판넬조립2부 |  | 4 | 58
16245 | A0039_E627P | A0039 | E627P | C12 | 169 | 170 | 판넬조립2부 |  | 9 | 135
16246 | A0039_E627S | A0039 | E627S | C12 | 169 | 170 | 판넬조립2부 |  | 9 | 135
16247 | A0039_E62P0 | A0039 | E62P0 | C11 | 190 | 205 | 대조립3부 |  | 14 | 217
16248 | A0039_E62P0 | A0039 | E62P0 | C11 | 190 | 205 | 대조립3부 |  | 14 | 217
16249 | A0039_E62P0 | A0039 | E62P0 | C11 | 190 | 205 | 대조립3부 |  | 14 | 217
16250 | A0039_E62S0 | A0039 | E62S0 | C11 | 190 | 205 | 대조립3부 |  | 14 | 217
16251 | A0039_E62S0 | A0039 | E62S0 | C11 | 190 | 205 | 대조립3부 |  | 14 | 217
16252 | A0039_E62S0 | A0039 | E62S0 | C11 | 190 | 205 | 대조립3부 |  | 14 | 217
16253 | A0039_E63P0 | A0039 | E63P0 | C11 | 230 | 240 | 대조립3부 |  | 3 | 13.5
16254 | A0039_E63P0 | A0039 | E63P0 | C11 | 230 | 240 | 대조립3부 |  | 3 | 13.5
16255 | A0039_E63P0 | A0039 | E63P0 | C11 | 230 | 240 | 대조립3부 |  | 3 | 13.5
16256 | A0039_E63P0 | A0039 | E63P0 | C11 | 230 | 240 | 대조립3부 |  | 3 | 13.5
16257 | A0039_E63P0 | A0039 | E63P0 | C11 | 230 | 240 | 대조립3부 |  | 3 | 13.5
16258 | A0039_E63S0 | A0039 | E63S0 | C11 | 230 | 240 | 대조립3부 |  | 3 | 13.5
16259 | A0039_E63S0 | A0039 | E63S0 | C11 | 230 | 240 | 대조립3부 |  | 3 | 13.5
16260 | A0039_E63S0 | A0039 | E63S0 | C11 | 230 | 240 | 대조립3부 |  | 3 | 13.5
16261 | A0039_E63S0 | A0039 | E63S0 | C11 | 230 | 240 | 대조립3부 |  | 3 | 13.5
16262 | A0039_E63S0 | A0039 | E63S0 | C11 | 230 | 240 | 대조립3부 |  | 3 | 13.5
16263 | A0039_E813P | A0039 | E813P | C12 | 98 | 99 | 판넬조립2부 |  | 16 | 344
16264 | A0039_E813S | A0039 | E813S | C12 | 98 | 99 | 판넬조립2부 |  | 16 | 344
16265 | A0039_E81P0 | A0039 | E81P0 | C11 | 107 | 132 | 대조립3부 |  | 16 | 344
16266 | A0039_E81P0 | A0039 | E81P0 | C11 | 107 | 132 | 대조립3부 |  | 16 | 344
16267 | A0039_E81P1 | A0039 | E81P1 | G41 | 135 | 169 | 선행의장부 |  | 21.5 | 688
16268 | A0039_E81P1 | A0039 | E81P1 | G41 | 135 | 169 | 선행의장부 |  | 21.5 | 688
16269 | A0039_E81S0 | A0039 | E81S0 | C11 | 107 | 132 | 대조립3부 |  | 16 | 344
16270 | A0039_E81S0 | A0039 | E81S0 | C11 | 107 | 132 | 대조립3부 |  | 16 | 344
16271 | A0039_E82P0 | A0039 | E82P0 | C11 | 125 | 139 | 대조립2부 |  | 16 | 288
16272 | A0039_E82P1 | A0039 | E82P1 | G41 | 142 | 171 | 선행의장부 |  | 16 | 576
16273 | A0039_E82P1 | A0039 | E82P1 | G41 | 142 | 171 | 선행의장부 |  | 16 | 576
16274 | A0039_E82S0 | A0039 | E82S0 | C11 | 125 | 139 | 대조립2부 |  | 16 | 288
16275 | A0039_E91A0 | A0039 | E91A0 | C11 | 183 | 198 | 대조립3부 |  | 10 | 190
16276 | A0039_E91A0 | A0039 | E91A0 | C11 | 183 | 198 | 대조립3부 |  | 10 | 190
16277 | A0039_E91A0 | A0039 | E91A0 | C11 | 183 | 198 | 대조립3부 |  | 10 | 190
16278 | A0039_E91A0 | A0039 | E91A0 | C11 | 183 | 198 | 대조립3부 |  | 10 | 190
16279 | A0039_E91A0 | A0039 | E91A0 | C11 | 183 | 198 | 대조립3부 |  | 10 | 190
16280 | A0039_E91A0 | A0039 | E91A0 | C11 | 183 | 198 | 대조립3부 |  | 10 | 190
16281 | A0039_F11P1 | A0039 | F11P1 | G41 | 254 | 265 | 건조3부 |  | 19.5 | 643.5
16282 | A0039_F11P1 | A0039 | F11P1 | G41 | 254 | 265 | 건조3부 |  | 19.5 | 643.5
16283 | A0039_F11P1 | A0039 | F11P1 | G41 | 254 | 265 | 건조3부 |  | 19.5 | 643.5
16284 | A0039_F21P1 | A0039 | F21P1 | G41 | 244 | 253 | 건조3부 |  | 12 | 402
16285 | A0039_F21P1 | A0039 | F21P1 | G41 | 244 | 253 | 건조3부 |  | 12 | 402
16286 | A0039_F22P1 | A0039 | F22P1 | G41 | 244 | 253 | 건조3부 |  | 12 | 396
16287 | A0039_F22P1 | A0039 | F22P1 | G41 | 244 | 253 | 건조3부 |  | 12 | 396
16288 | A0039_F31A0 | A0039 | F31A0 | C11 | 206 | 253 | 외부 |  | 12 | 162
16289 | A0039_F41P0 | A0039 | F41P0 | CF21 | 206 | 252 | 외부 |  | 16 | 304
16290 | A0039_F41S0 | A0039 | F41S0 | CF21 | 206 | 252 | 외부 |  | 16 | 304
16291 | A0039_F42A0 | A0039 | F42A0 | C11 | 203 | 253 | 외부 |  | 9 | 157.5
16292 | A0039_F42A0 | A0039 | F42A0 | C11 | 203 | 253 | 외부 |  | 9 | 157.5
16293 | A0039_F71P0 | A0039 | F71P0 | C11 | 219 | 238 | 외부 |  | 2.5 | 17.5
16294 | A0039_F71S0 | A0039 | F71S0 | C11 | 219 | 238 | 외부 |  | 2.5 | 17.5
16295 | A0039_F72P0 | A0039 | F72P0 | C11 | 219 | 238 | 외부 |  | 2.5 | 17.5
16296 | A0039_F72S0 | A0039 | F72S0 | C11 | 219 | 238 | 외부 |  | 2.5 | 17.5
16297 | A0039_F73C0 | A0039 | F73C0 | C11 | 219 | 238 | 외부 |  | 2.5 | 17.5
16298 | A0039_G11P0 | A0039 | G11P0 | F21 | 279 | 282 | 선행의장부 |  | 4.5 | 27
16299 | A0039_G11P0 | A0039 | G11P0 | F21 | 279 | 282 | 선행의장부 |  | 4.5 | 27
16300 | A0039_G11P0 | A0039 | G11P0 | F21 | 279 | 282 | 선행의장부 |  | 4.5 | 27
16301 | A0039_G11S0 | A0039 | G11S0 | F21 | 279 | 282 | 선행의장부 |  | 4.5 | 27
16302 | A0039_G11S0 | A0039 | G11S0 | F21 | 279 | 282 | 선행의장부 |  | 4.5 | 27
16303 | A0039_G11S0 | A0039 | G11S0 | F21 | 279 | 282 | 선행의장부 |  | 4.5 | 27
16304 | A0039_H11P1 | A0039 | H11P1 | GG61 | 132 | 141 | 선행의장부 |  | 16.5 | 618.75
16305 | A0039_H21P1 | A0039 | H21P1 | GG61 | 134 | 141 | 선행의장부 |  | 16 | 608
16306 | A0039_H22P1 | A0039 | H22P1 | GG61 | 135 | 142 | 선행의장부 |  | 16 | 608
16307 | A0039_H23A0 | A0039 | H23A0 | C11 | 128 | 134 | 판넬조립1부 |  | 14.5 | 261
16308 | A0039_H23A0 | A0039 | H23A0 | C11 | 128 | 134 | 판넬조립1부 |  | 14.5 | 261
16309 | A0039_H24P1 | A0039 | H24P1 | GG61 | 133 | 140 | 선행의장부 |  | 13.5 | 364.5
16310 | A0039_H25A0 | A0039 | H25A0 | C11 | 128 | 134 | 판넬조립1부 |  | 11 | 165
16311 | A0039_H25A0 | A0039 | H25A0 | C11 | 128 | 134 | 판넬조립1부 |  | 11 | 165
16312 | A0039_H61A0 | A0039 | H61A0 | C11 | 125 | 129 | 판넬조립1부 |  | 3 | 18
16313 | A0039_H61A0 | A0039 | H61A0 | C11 | 125 | 129 | 판넬조립1부 |  | 3 | 18
16314 | A0039_L11P0 | A0039 | L11P0 | C11 | 204 | 216 | 판넬조립1부 |  | 7.5 | 146.25
16315 | A0039_L11S0 | A0039 | L11S0 | C11 | 204 | 216 | 판넬조립1부 |  | 7.5 | 146.25
16316 | A0039_L13P1 | A0039 | L13P1 | G41 | 233 | 244 | 선행의장부 |  | 19.5 | 731.25
16317 | A0039_L13P1 | A0039 | L13P1 | G41 | 233 | 244 | 선행의장부 |  | 19.5 | 731.25
16318 | A0039_L13S1 | A0039 | L13S1 | G41 | 233 | 244 | 선행의장부 |  | 19.5 | 731.25
16319 | A0039_L13S1 | A0039 | L13S1 | G41 | 233 | 244 | 선행의장부 |  | 19.5 | 731.25
16320 | A0039_L13S1 | A0039 | L13S1 | G41 | 233 | 244 | 선행의장부 |  | 19.5 | 731.25
16321 | A0039_L15P1 | A0039 | L15P1 | G41 | 266 | 275 | 선행의장부 |  | 19.5 | 780
16322 | A0039_L15P1 | A0039 | L15P1 | G41 | 266 | 275 | 선행의장부 |  | 19.5 | 780
16323 | A0039_L15S1 | A0039 | L15S1 | G41 | 266 | 275 | 선행의장부 |  | 19.5 | 780
16324 | A0039_L15S1 | A0039 | L15S1 | G41 | 266 | 275 | 선행의장부 |  | 19.5 | 780
16325 | A0039_L15S1 | A0039 | L15S1 | G41 | 266 | 275 | 선행의장부 |  | 19.5 | 780
16326 | A0039_L17P1 | A0039 | L17P1 | G41 | 268 | 279 | 선행의장부 |  | 19.5 | 780
16327 | A0039_L17P1 | A0039 | L17P1 | G41 | 268 | 279 | 선행의장부 |  | 19.5 | 780
16328 | A0039_L17S1 | A0039 | L17S1 | G41 | 268 | 279 | 선행의장부 |  | 19.5 | 780
16329 | A0039_L17S1 | A0039 | L17S1 | G41 | 268 | 279 | 선행의장부 |  | 19.5 | 780
16330 | A0039_L19P1 | A0039 | L19P1 | G41 | 269 | 280 | 선행의장부 |  | 19.5 | 760.5
16331 | A0039_L19P1 | A0039 | L19P1 | G41 | 269 | 280 | 선행의장부 |  | 19.5 | 760.5
16332 | A0039_L19S1 | A0039 | L19S1 | G41 | 269 | 280 | 선행의장부 |  | 19.5 | 760.5
16333 | A0039_L19S1 | A0039 | L19S1 | G41 | 269 | 280 | 선행의장부 |  | 19.5 | 760.5
16334 | A0039_L21P1 | A0039 | L21P1 | G41 | 280 | 289 | 선행의장부 |  | 19.5 | 731.25
16335 | A0039_L21P1 | A0039 | L21P1 | G41 | 280 | 289 | 선행의장부 |  | 19.5 | 731.25
16336 | A0039_L21S1 | A0039 | L21S1 | G41 | 280 | 289 | 선행의장부 |  | 19.5 | 731.25
16337 | A0039_L21S1 | A0039 | L21S1 | G41 | 280 | 289 | 선행의장부 |  | 19.5 | 731.25
16338 | A0039_M31A3 | A0039 | M31A3 | L41 | 205 | 286 | 외부 |  | 15.5 | 441.75
16339 | A0039_M31A3 | A0039 | M31A3 | L41 | 205 | 286 | 외부 |  | 15.5 | 441.75
16340 | A0039_N233P | A0039 | N233P | C12 | 224 | 225 | 판넬조립2부 |  | 16.5 | 272.25
16341 | A0039_N233S | A0039 | N233S | C12 | 224 | 225 | 판넬조립2부 |  | 16.5 | 272.25
16342 | A0039_N243P | A0039 | N243P | C12 | 223 | 224 | 외부 |  | 10.5 | 157.5
16343 | A0039_N243S | A0039 | N243S | C12 | 223 | 224 | 외부 |  | 10.5 | 157.5
16344 | A0039_N813P | A0039 | N813P | C12 | 220 | 220 | 외부 |  | 19.5 | 399.75
16345 | A0039_N813S | A0039 | N813S | C12 | 220 | 220 | 외부 |  | 19.5 | 399.75
16346 | A0039_N823P | A0039 | N823P | C12 | 223 | 223 | 외부 |  | 17.5 | 367.5
16347 | A0039_N823S | A0039 | N823S | C12 | 219 | 219 | 외부 |  | 17.5 | 367.5
16348 | A0039_N833P | A0039 | N833P | C12 | 224 | 225 | 외부 |  | 16.5 | 321.75
16349 | A0039_N833S | A0039 | N833S | C12 | 224 | 225 | 외부 |  | 16.5 | 321.75
16350 | A0039_N843P | A0039 | N843P | C12 | 226 | 227 | 외부 |  | 15 | 255
16351 | A0039_N843S | A0039 | N843S | C12 | 226 | 227 | 외부 |  | 15 | 255
16352 | A0039_S11P0 | A0039 | S11P0 | C11 | 184 | 199 | 대조립3부 |  | 10.5 | 168
16353 | A0039_S11P1 | A0039 | S11P1 | G41 | 211 | 224 | 건조3부 |  | 15.5 | 511.5
16354 | A0039_S11P1 | A0039 | S11P1 | G41 | 211 | 224 | 건조3부 |  | 15.5 | 511.5
16355 | A0039_S11P1 | A0039 | S11P1 | G41 | 211 | 224 | 건조3부 |  | 15.5 | 511.5
16356 | A0039_S11S0 | A0039 | S11S0 | C11 | 184 | 199 | 대조립3부 |  | 10.5 | 168
16357 | A0039_S11S1 | A0039 | S11S1 | G41 | 211 | 224 | 건조3부 |  | 15.5 | 511.5
16358 | A0039_S11S1 | A0039 | S11S1 | G41 | 211 | 224 | 건조3부 |  | 15.5 | 511.5
16359 | A0039_S11S1 | A0039 | S11S1 | G41 | 211 | 224 | 건조3부 |  | 15.5 | 511.5
16360 | A0039_S12P0 | A0039 | S12P0 | C11 | 185 | 202 | 대조립3부 |  | 15.5 | 271.25
16361 | A0039_S12S0 | A0039 | S12S0 | C11 | 185 | 202 | 대조립3부 |  | 15.5 | 271.25
16362 | A0039_S13P0 | A0039 | S13P0 | C11 | 171 | 183 | 대조립1부 |  | 17.5 | 358.75
16363 | A0039_S13P1 | A0039 | S13P1 | G41 | 219 | 230 | 선행의장부 |  | 20.5 | 768.75
16364 | A0039_S13P1 | A0039 | S13P1 | G41 | 219 | 230 | 선행의장부 |  | 20.5 | 768.75
16365 | A0039_S13P1 | A0039 | S13P1 | G41 | 219 | 230 | 선행의장부 |  | 20.5 | 768.75
16366 | A0039_S13P1 | A0039 | S13P1 | G41 | 219 | 230 | 선행의장부 |  | 20.5 | 768.75
16367 | A0039_S13P1 | A0039 | S13P1 | G41 | 219 | 230 | 선행의장부 |  | 20.5 | 768.75
16368 | A0039_S13S0 | A0039 | S13S0 | C11 | 171 | 183 | 대조립1부 |  | 17.5 | 358.75
16369 | A0039_S13S1 | A0039 | S13S1 | G41 | 219 | 230 | 선행의장부 |  | 20.5 | 768.75
16370 | A0039_S13S1 | A0039 | S13S1 | G41 | 219 | 230 | 선행의장부 |  | 20.5 | 768.75
16371 | A0039_S13S1 | A0039 | S13S1 | G41 | 219 | 230 | 선행의장부 |  | 20.5 | 768.75
16372 | A0039_S13S1 | A0039 | S13S1 | G41 | 219 | 230 | 선행의장부 |  | 20.5 | 768.75
16373 | A0039_S13S1 | A0039 | S13S1 | G41 | 219 | 230 | 선행의장부 |  | 20.5 | 768.75
16374 | A0039_S15P1 | A0039 | S15P1 | G41 | 244 | 253 | 선행의장부 |  | 20.5 | 820
16375 | A0039_S15P1 | A0039 | S15P1 | G41 | 244 | 253 | 선행의장부 |  | 20.5 | 820
16376 | A0039_S15P1 | A0039 | S15P1 | G41 | 244 | 253 | 선행의장부 |  | 20.5 | 820
16377 | A0039_S15P1 | A0039 | S15P1 | G41 | 244 | 253 | 선행의장부 |  | 20.5 | 820
16378 | A0039_S15P1 | A0039 | S15P1 | G41 | 244 | 253 | 선행의장부 |  | 20.5 | 820
16379 | A0039_S15S1 | A0039 | S15S1 | G41 | 244 | 253 | 선행의장부 |  | 20.5 | 820
16380 | A0039_S15S1 | A0039 | S15S1 | G41 | 244 | 253 | 선행의장부 |  | 20.5 | 820
16381 | A0039_S15S1 | A0039 | S15S1 | G41 | 244 | 253 | 선행의장부 |  | 20.5 | 820
16382 | A0039_S15S1 | A0039 | S15S1 | G41 | 244 | 253 | 선행의장부 |  | 20.5 | 820
16383 | A0039_S15S1 | A0039 | S15S1 | G41 | 244 | 253 | 선행의장부 |  | 20.5 | 820
16384 | A0039_S17P1 | A0039 | S17P1 | G41 | 251 | 260 | 선행의장부 |  | 20.5 | 820
16385 | A0039_S17P1 | A0039 | S17P1 | G41 | 251 | 260 | 선행의장부 |  | 20.5 | 820
16386 | A0039_S17P1 | A0039 | S17P1 | G41 | 251 | 260 | 선행의장부 |  | 20.5 | 820
16387 | A0039_S17P1 | A0039 | S17P1 | G41 | 251 | 260 | 선행의장부 |  | 20.5 | 820
16388 | A0039_S17P1 | A0039 | S17P1 | G41 | 251 | 260 | 선행의장부 |  | 20.5 | 820
16389 | A0039_S17S1 | A0039 | S17S1 | G41 | 251 | 260 | 선행의장부 |  | 20.5 | 820
16390 | A0039_S17S1 | A0039 | S17S1 | G41 | 251 | 260 | 선행의장부 |  | 20.5 | 820
16391 | A0039_S17S1 | A0039 | S17S1 | G41 | 251 | 260 | 선행의장부 |  | 20.5 | 820
16392 | A0039_S17S1 | A0039 | S17S1 | G41 | 251 | 260 | 선행의장부 |  | 20.5 | 820
16393 | A0039_S17S1 | A0039 | S17S1 | G41 | 251 | 260 | 선행의장부 |  | 20.5 | 820
16394 | A0039_S19P1 | A0039 | S19P1 | G41 | 258 | 267 | 선행의장부 |  | 20.5 | 799.5
16395 | A0039_S19P1 | A0039 | S19P1 | G41 | 258 | 267 | 선행의장부 |  | 20.5 | 799.5
16396 | A0039_S19P1 | A0039 | S19P1 | G41 | 258 | 267 | 선행의장부 |  | 20.5 | 799.5
16397 | A0039_S19P1 | A0039 | S19P1 | G41 | 258 | 267 | 선행의장부 |  | 20.5 | 799.5
16398 | A0039_S19P1 | A0039 | S19P1 | G41 | 258 | 267 | 선행의장부 |  | 20.5 | 799.5
16399 | A0039_S19S1 | A0039 | S19S1 | G41 | 258 | 267 | 선행의장부 |  | 20.5 | 799.5
16400 | A0039_S19S1 | A0039 | S19S1 | G41 | 258 | 267 | 선행의장부 |  | 20.5 | 799.5
16401 | A0039_S19S1 | A0039 | S19S1 | G41 | 258 | 267 | 선행의장부 |  | 20.5 | 799.5
16402 | A0039_S19S1 | A0039 | S19S1 | G41 | 258 | 267 | 선행의장부 |  | 20.5 | 799.5
16403 | A0039_S19S1 | A0039 | S19S1 | G41 | 258 | 267 | 선행의장부 |  | 20.5 | 799.5
16404 | A0039_S21P0 | A0039 | S21P0 | C11 | 233 | 245 | 대조립3부 |  | 19.5 | 399.75
16405 | A0039_S21P1 | A0039 | S21P1 | G41 | 255 | 266 | 건조3부 |  | 21 | 766.5
16406 | A0039_S21P1 | A0039 | S21P1 | G41 | 255 | 266 | 건조3부 |  | 21 | 766.5
16407 | A0039_S21P1 | A0039 | S21P1 | G41 | 255 | 266 | 건조3부 |  | 21 | 766.5
16408 | A0039_S21S0 | A0039 | S21S0 | C11 | 233 | 245 | 대조립3부 |  | 19.5 | 399.75
16409 | A0039_S21S1 | A0039 | S21S1 | G41 | 255 | 266 | 건조3부 |  | 21 | 766.5
16410 | A0039_S21S1 | A0039 | S21S1 | G41 | 255 | 266 | 건조3부 |  | 21 | 766.5
16411 | A0039_S21S1 | A0039 | S21S1 | G41 | 255 | 266 | 건조3부 |  | 21 | 766.5
16412 | A0039_S22P0 | A0039 | S22P0 | C11 | 234 | 246 | 대조립3부 |  | 17.5 | 367.5
16413 | A0039_S22S0 | A0039 | S22S0 | C11 | 234 | 246 | 대조립3부 |  | 17.5 | 367.5
16414 | A0039_S23P0 | A0039 | S23P0 | C11 | 241 | 253 | 대조립3부 |  | 16.5 | 321.75
16415 | A0039_S23P1 | A0039 | S23P1 | G41 | 265 | 274 | 건조3부 |  | 19.5 | 604.5
16416 | A0039_S23P1 | A0039 | S23P1 | G41 | 265 | 274 | 건조3부 |  | 19.5 | 604.5
16417 | A0039_S23P1 | A0039 | S23P1 | G41 | 265 | 274 | 건조3부 |  | 19.5 | 604.5
16418 | A0039_S23S0 | A0039 | S23S0 | C11 | 241 | 253 | 대조립3부 |  | 16.5 | 321.75
16419 | A0039_S23S1 | A0039 | S23S1 | G41 | 265 | 274 | 건조3부 |  | 19.5 | 604.5
16420 | A0039_S23S1 | A0039 | S23S1 | G41 | 265 | 274 | 건조3부 |  | 19.5 | 604.5
16421 | A0039_S23S1 | A0039 | S23S1 | G41 | 265 | 274 | 건조3부 |  | 19.5 | 604.5
16422 | A0039_S24P0 | A0039 | S24P0 | C11 | 244 | 254 | 대조립3부 |  | 15 | 255
16423 | A0039_S24S0 | A0039 | S24S0 | C11 | 244 | 254 | 대조립3부 |  | 15 | 255
16424 | A0039_T43P0 | A0039 | T43P0 | C11 | 276 | 286 | 판넬조립1부 |  | 16 | 280
16425 | A0039_T43P0 | A0039 | T43P0 | C11 | 276 | 286 | 판넬조립1부 |  | 16 | 280
16426 | A0039_T43P0 | A0039 | T43P0 | C11 | 276 | 286 | 판넬조립1부 |  | 16 | 280
16427 | A0039_T43S0 | A0039 | T43S0 | C11 | 276 | 286 | 판넬조립1부 |  | 16 | 280
16428 | A0039_T43S0 | A0039 | T43S0 | C11 | 276 | 286 | 판넬조립1부 |  | 16 | 280
16429 | A0039_T43S0 | A0039 | T43S0 | C11 | 276 | 286 | 판넬조립1부 |  | 16 | 280
16430 | A0039_T61P0 | A0039 | T61P0 | C11 | 225 | 233 | 판넬조립2부 |  | 20 | 410
16431 | A0039_T61P0 | A0039 | T61P0 | C11 | 225 | 233 | 판넬조립2부 |  | 20 | 410
16432 | A0039_T61P0 | A0039 | T61P0 | C11 | 225 | 233 | 판넬조립2부 |  | 20 | 410
16433 | A0039_T61P0 | A0039 | T61P0 | C11 | 225 | 233 | 판넬조립2부 |  | 20 | 410
16434 | A0039_T61S0 | A0039 | T61S0 | C11 | 225 | 233 | 판넬조립2부 |  | 20 | 410
16435 | A0039_T61S0 | A0039 | T61S0 | C11 | 225 | 233 | 판넬조립2부 |  | 20 | 410
16436 | A0039_T61S0 | A0039 | T61S0 | C11 | 225 | 233 | 판넬조립2부 |  | 20 | 410
16437 | A0039_T61S0 | A0039 | T61S0 | C11 | 225 | 233 | 판넬조립2부 |  | 20 | 410
16438 | A0040_A21P0 | A0040 | A21P0 | CF21 | 108 | 147 | 외부 |  | 21.5 | 526.75
16439 | A0040_A21S0 | A0040 | A21S0 | CF21 | 108 | 147 | 외부 |  | 15.5 | 333.25
16440 | A0040_A31P1 | A0040 | A31P1 | GJX1 | 137 | 179 | 외부 |  | 21.5 | 903
16441 | A0040_A31P1 | A0040 | A31P1 | GJX1 | 137 | 179 | 외부 |  | 21.5 | 903
16442 | A0040_A31P1 | A0040 | A31P1 | GJX1 | 137 | 179 | 외부 |  | 21.5 | 903
16443 | A0040_A41A0 | A0040 | A41A0 | C11 | 67 | 214 | 외부 |  | 0 | 0
16444 | A0040_A65P0 | A0040 | A65P0 | C11 | 188 | 200 | 대조립1부 |  | 2 | 6
16445 | A0040_A65P0 | A0040 | A65P0 | C11 | 188 | 200 | 대조립1부 |  | 2 | 6
16446 | A0040_A65P0 | A0040 | A65P0 | C11 | 188 | 200 | 대조립1부 |  | 2 | 6
16447 | A0040_A65S0 | A0040 | A65S0 | C11 | 188 | 200 | 대조립1부 |  | 2 | 6
16448 | A0040_A65S0 | A0040 | A65S0 | C11 | 188 | 200 | 대조립1부 |  | 2 | 6
16449 | A0040_A65S0 | A0040 | A65S0 | C11 | 188 | 200 | 대조립1부 |  | 2 | 6
16450 | A0040_A91A0 | A0040 | A91A0 | F21 | 192 | 195 | 선행의장부 |  | 2 | 16
16451 | A0040_A91A0 | A0040 | A91A0 | F21 | 192 | 195 | 선행의장부 |  | 2 | 16
16452 | A0040_A91A0 | A0040 | A91A0 | F21 | 192 | 195 | 선행의장부 |  | 2 | 16
16453 | A0040_B11P0 | A0040 | B11P0 | C11 | 116 | 126 | 대조립1부 |  | 15.5 | 302.25
16454 | A0040_B11S0 | A0040 | B11S0 | C11 | 116 | 126 | 대조립1부 |  | 15.5 | 302.25
16455 | A0040_B12P0 | A0040 | B12P0 | CC15 | 103 | 126 | 판넬조립1부 |  | 15.5 | 302.25
16456 | A0040_B12S0 | A0040 | B12S0 | CC15 | 103 | 126 | 판넬조립1부 |  | 15.5 | 302.25
16457 | A0040_B17P1 | A0040 | B17P1 | G41 | 126 | 137 | 선행의장부 |  | 15.5 | 604.5
16458 | A0040_B17S1 | A0040 | B17S1 | G41 | 126 | 137 | 선행의장부 |  | 15.5 | 604.5
16459 | A0040_B19A0 | A0040 | B19A0 | C11 | 117 | 136 | 대조립1부 |  | 17 | 399.5
16460 | A0040_B20A0 | A0040 | B20A0 | C11 | 118 | 130 | 대조립1부 |  | 18.5 | 434.75
16461 | A0040_B51P0 | A0040 | B51P0 | C11 | 97 | 132 | 외부 |  | 12 | 234
16462 | A0040_B51S0 | A0040 | B51S0 | C11 | 97 | 132 | 외부 |  | 12 | 234
16463 | A0040_B52P0 | A0040 | B52P0 | C11 | 129 | 139 | 대조립2부 |  | 12 | 234
16464 | A0040_B52P0 | A0040 | B52P0 | C11 | 129 | 139 | 대조립2부 |  | 12 | 234
16465 | A0040_B52S0 | A0040 | B52S0 | C11 | 129 | 139 | 대조립2부 |  | 12 | 234
16466 | A0040_B52S0 | A0040 | B52S0 | C11 | 129 | 139 | 대조립2부 |  | 12 | 234
16467 | A0040_B57P0 | A0040 | B57P0 | C11 | 98 | 133 | 외부 |  | 12 | 234
16468 | A0040_B57S0 | A0040 | B57S0 | C11 | 98 | 133 | 외부 |  | 12 | 234
16469 | A0040_B58P0 | A0040 | B58P0 | C11 | 131 | 143 | 대조립1부 |  | 11 | 220
16470 | A0040_B58P0 | A0040 | B58P0 | C11 | 131 | 143 | 대조립1부 |  | 11 | 220
16471 | A0040_B58S0 | A0040 | B58S0 | C11 | 131 | 143 | 대조립1부 |  | 11 | 220
16472 | A0040_B58S0 | A0040 | B58S0 | C11 | 131 | 143 | 대조립1부 |  | 11 | 220
16473 | A0040_B593P | A0040 | B593P | C12 | 103 | 104 | 외부 |  | 9.5 | 161.5
16474 | A0040_B593S | A0040 | B593S | C12 | 103 | 104 | 외부 |  | 9.5 | 161.5
16475 | A0040_B597P | A0040 | B597P | C12 | 103 | 104 | 외부 |  | 8 | 136
16476 | A0040_B597S | A0040 | B597S | C12 | 103 | 104 | 외부 |  | 8 | 136
16477 | A0040_B59P0 | A0040 | B59P0 | C11 | 126 | 138 | 대조립3부 |  | 17 | 289
16478 | A0040_B59P0 | A0040 | B59P0 | C11 | 126 | 138 | 대조립3부 |  | 17 | 289
16479 | A0040_B59S0 | A0040 | B59S0 | C11 | 126 | 138 | 대조립3부 |  | 17 | 289
16480 | A0040_B59S0 | A0040 | B59S0 | C11 | 126 | 138 | 대조립3부 |  | 17 | 289
16481 | A0040_B603P | A0040 | B603P | C12 | 101 | 102 | 판넬조립2부 |  | 7 | 122.5
16482 | A0040_B603S | A0040 | B603S | C12 | 101 | 102 | 판넬조립2부 |  | 7 | 122.5
16483 | A0040_B607P | A0040 | B607P | C12 | 101 | 102 | 판넬조립2부 |  | 6 | 105
16484 | A0040_B607S | A0040 | B607S | C12 | 101 | 102 | 판넬조립2부 |  | 6 | 105
16485 | A0040_B60P0 | A0040 | B60P0 | C11 | 124 | 136 | 대조립3부 |  | 17 | 297.5
16486 | A0040_B60P0 | A0040 | B60P0 | C11 | 124 | 136 | 대조립3부 |  | 17 | 297.5
16487 | A0040_B60S0 | A0040 | B60S0 | C11 | 124 | 136 | 대조립3부 |  | 17 | 297.5
16488 | A0040_B60S0 | A0040 | B60S0 | C11 | 124 | 136 | 대조립3부 |  | 17 | 297.5
16489 | A0040_D113P | A0040 | D113P | C12 | 88 | 88 | 판넬조립2부 |  | 12 | 240
16490 | A0040_D113P | A0040 | D113P | C12 | 88 | 88 | 판넬조립2부 |  | 12 | 240
16491 | A0040_D113S | A0040 | D113S | C12 | 88 | 88 | 판넬조립2부 |  | 12 | 240
16492 | A0040_D113S | A0040 | D113S | C12 | 88 | 88 | 판넬조립2부 |  | 12 | 240
16493 | A0040_D11C0 | A0040 | D11C0 | C11 | 101 | 112 | 대조립3부 |  | 20 | 470
16494 | A0040_D11C1 | A0040 | D11C1 | G41 | 125 | 136 | 선행의장부 |  | 20 | 470
16495 | A0040_D12C1 | A0040 | D12C1 | G41 | 125 | 136 | 선행의장부 |  | 23.5 | 940
16496 | A0040_D14C0 | A0040 | D14C0 | CF21 | 119 | 138 | 판넬조립2부 |  | 16.5 | 387.75
16497 | A0040_D15C1 | A0040 | D15C1 | G41 | 129 | 138 | 선행의장부 |  | 23.5 | 916.5
16498 | A0040_D17C1 | A0040 | D17C1 | G41 | 133 | 144 | 선행의장부 |  | 23.5 | 846
16499 | A0040_D19C1 | A0040 | D19C1 | G41 | 136 | 145 | 선행의장부 |  | 23.5 | 916.5
16500 | A0040_D20C0 | A0040 | D20C0 | C11 | 115 | 125 | 판넬조립1부 |  | 18.5 | 434.75
16501 | A0040_D31P0 | A0040 | D31P0 | C11 | 108 | 119 | 대조립1부 |  | 12.5 | 250
16502 | A0040_D31P0 | A0040 | D31P0 | C11 | 108 | 119 | 대조립1부 |  | 12.5 | 250
16503 | A0040_D31P0 | A0040 | D31P0 | C11 | 108 | 119 | 대조립1부 |  | 12.5 | 250
16504 | A0040_D31S0 | A0040 | D31S0 | C11 | 108 | 119 | 대조립1부 |  | 12.5 | 250
16505 | A0040_D31S0 | A0040 | D31S0 | C11 | 108 | 119 | 대조립1부 |  | 12.5 | 250
16506 | A0040_D31S0 | A0040 | D31S0 | C11 | 108 | 119 | 대조립1부 |  | 12.5 | 250
16507 | A0040_D32P0 | A0040 | D32P0 | C11 | 97 | 109 | 대조립1부 |  | 12.5 | 250
16508 | A0040_D32P1 | A0040 | D32P1 | G41 | 123 | 132 | 선행의장부 |  | 12.5 | 500
16509 | A0040_D32P1 | A0040 | D32P1 | G41 | 123 | 132 | 선행의장부 |  | 12.5 | 500
16510 | A0040_D32S0 | A0040 | D32S0 | C11 | 97 | 109 | 대조립1부 |  | 12.5 | 250
16511 | A0040_D32S1 | A0040 | D32S1 | G41 | 123 | 132 | 선행의장부 |  | 12.5 | 500
16512 | A0040_D32S1 | A0040 | D32S1 | G41 | 123 | 132 | 선행의장부 |  | 12.5 | 500
16513 | A0040_D33P0 | A0040 | D33P0 | C11 | 98 | 110 | 대조립1부 |  | 12.5 | 250
16514 | A0040_D33S0 | A0040 | D33S0 | C11 | 98 | 110 | 대조립1부 |  | 12.5 | 250
16515 | A0040_D34P0 | A0040 | D34P0 | C11 | 112 | 124 | 대조립1부 |  | 12.5 | 206.25
16516 | A0040_D34P0 | A0040 | D34P0 | C11 | 112 | 124 | 대조립1부 |  | 12.5 | 206.25
16517 | A0040_D34P0 | A0040 | D34P0 | C11 | 112 | 124 | 대조립1부 |  | 12.5 | 206.25
16518 | A0040_D34S0 | A0040 | D34S0 | C11 | 112 | 124 | 대조립1부 |  | 12.5 | 206.25
16519 | A0040_D34S0 | A0040 | D34S0 | C11 | 112 | 124 | 대조립1부 |  | 12.5 | 206.25
16520 | A0040_D34S0 | A0040 | D34S0 | C11 | 112 | 124 | 대조립1부 |  | 12.5 | 206.25
16521 | A0040_D35P0 | A0040 | D35P0 | C11 | 103 | 116 | 대조립2부 |  | 12.5 | 237.5
16522 | A0040_D35P1 | A0040 | D35P1 | G41 | 126 | 137 | 선행의장부 |  | 12.5 | 487.5
16523 | A0040_D35P1 | A0040 | D35P1 | G41 | 126 | 137 | 선행의장부 |  | 12.5 | 487.5
16524 | A0040_D35S0 | A0040 | D35S0 | C11 | 103 | 116 | 대조립2부 |  | 12.5 | 237.5
16525 | A0040_D35S1 | A0040 | D35S1 | G41 | 126 | 137 | 선행의장부 |  | 12.5 | 487.5
16526 | A0040_D35S1 | A0040 | D35S1 | G41 | 126 | 137 | 선행의장부 |  | 12.5 | 487.5
16527 | A0040_D36P0 | A0040 | D36P0 | C11 | 104 | 117 | 대조립2부 |  | 12.5 | 250
16528 | A0040_D36S0 | A0040 | D36S0 | C11 | 104 | 117 | 대조립2부 |  | 12.5 | 250
16529 | A0040_D37P0 | A0040 | D37P0 | C11 | 116 | 126 | 대조립1부 |  | 12.5 | 250
16530 | A0040_D37P1 | A0040 | D37P1 | G41 | 138 | 147 | 선행의장부 |  | 12.5 | 450
16531 | A0040_D37P1 | A0040 | D37P1 | G41 | 138 | 147 | 선행의장부 |  | 12.5 | 450
16532 | A0040_D37S0 | A0040 | D37S0 | C11 | 116 | 126 | 대조립1부 |  | 12.5 | 250
16533 | A0040_D37S1 | A0040 | D37S1 | G41 | 138 | 147 | 선행의장부 |  | 12.5 | 450
16534 | A0040_D37S1 | A0040 | D37S1 | G41 | 138 | 147 | 선행의장부 |  | 12.5 | 450
16535 | A0040_D38P0 | A0040 | D38P0 | C11 | 117 | 129 | 대조립1부 |  | 12.5 | 243.75
16536 | A0040_D38S0 | A0040 | D38S0 | C11 | 117 | 129 | 대조립1부 |  | 12.5 | 243.75
16537 | A0040_D39P0 | A0040 | D39P0 | C11 | 119 | 131 | 대조립2부 |  | 12.5 | 212.5
16538 | A0040_D39P1 | A0040 | D39P1 | G41 | 145 | 154 | 선행의장부 |  | 12.5 | 450
16539 | A0040_D39P1 | A0040 | D39P1 | G41 | 145 | 154 | 선행의장부 |  | 12.5 | 450
16540 | A0040_D39S0 | A0040 | D39S0 | C11 | 119 | 131 | 대조립2부 |  | 12.5 | 212.5
16541 | A0040_D39S1 | A0040 | D39S1 | G41 | 145 | 154 | 선행의장부 |  | 12.5 | 450
16542 | A0040_D39S1 | A0040 | D39S1 | G41 | 145 | 154 | 선행의장부 |  | 12.5 | 450
16543 | A0040_D40P0 | A0040 | D40P0 | C11 | 119 | 131 | 대조립1부 |  | 12.5 | 231.25
16544 | A0040_D40S0 | A0040 | D40S0 | C11 | 119 | 131 | 대조립1부 |  | 12.5 | 231.25
16545 | A0040_D81S0 | A0040 | D81S0 | C11 | 105 | 116 | 판넬조립1부 |  | 9 | 117
16546 | A0040_D81S1 | A0040 | D81S1 | G41 | 133 | 144 | 선행의장부 |  | 9 | 234
16547 | A0040_D82S0 | A0040 | D82S0 | C11 | 105 | 116 | 판넬조립1부 |  | 9 | 117
16548 | A0040_E11P0 | A0040 | E11P0 | CC21 | 102 | 126 | 대조립1부 |  | 14.5 | 326.25
16549 | A0040_E11P0 | A0040 | E11P0 | CC21 | 102 | 126 | 대조립1부 |  | 14.5 | 326.25
16550 | A0040_E11S0 | A0040 | E11S0 | CC21 | 102 | 126 | 대조립1부 |  | 14.5 | 246.5
16551 | A0040_E11S0 | A0040 | E11S0 | CC21 | 102 | 126 | 대조립1부 |  | 14.5 | 246.5
16552 | A0040_E12A0 | A0040 | E12A0 | CC21 | 91 | 117 | 대조립1부 |  | 14.5 | 355.25
16553 | A0040_E13A0 | A0040 | E13A0 | CC21 | 94 | 118 | 대조립1부 |  | 11 | 126.5
16554 | A0040_E21P0 | A0040 | E21P0 | C11 | 104 | 117 | 대조립2부 |  | 5 | 72.5
16555 | A0040_E21P0 | A0040 | E21P0 | C11 | 104 | 117 | 대조립2부 |  | 5 | 72.5
16556 | A0040_E21P0 | A0040 | E21P0 | C11 | 104 | 117 | 대조립2부 |  | 5 | 72.5
16557 | A0040_E21S0 | A0040 | E21S0 | C11 | 104 | 117 | 대조립2부 |  | 5 | 72.5
16558 | A0040_E21S0 | A0040 | E21S0 | C11 | 104 | 117 | 대조립2부 |  | 5 | 72.5
16559 | A0040_E21S0 | A0040 | E21S0 | C11 | 104 | 117 | 대조립2부 |  | 5 | 72.5
16560 | A0040_E22P0 | A0040 | E22P0 | C11 | 108 | 119 | 대조립1부 |  | 5 | 65
16561 | A0040_E22P0 | A0040 | E22P0 | C11 | 108 | 119 | 대조립1부 |  | 5 | 65
16562 | A0040_E22P0 | A0040 | E22P0 | C11 | 108 | 119 | 대조립1부 |  | 5 | 65
16563 | A0040_E22S0 | A0040 | E22S0 | C11 | 108 | 119 | 대조립1부 |  | 5 | 65
16564 | A0040_E22S0 | A0040 | E22S0 | C11 | 108 | 119 | 대조립1부 |  | 5 | 65
16565 | A0040_E22S0 | A0040 | E22S0 | C11 | 108 | 119 | 대조립1부 |  | 5 | 65
16566 | A0040_E23P0 | A0040 | E23P0 | C11 | 122 | 132 | 대조립1부 |  | 12.5 | 293.75
16567 | A0040_E23P0 | A0040 | E23P0 | C11 | 122 | 132 | 대조립1부 |  | 12.5 | 293.75
16568 | A0040_E23P0 | A0040 | E23P0 | C11 | 122 | 132 | 대조립1부 |  | 12.5 | 293.75
16569 | A0040_E23S0 | A0040 | E23S0 | C11 | 122 | 132 | 대조립1부 |  | 12.5 | 281.25
16570 | A0040_E23S0 | A0040 | E23S0 | C11 | 122 | 132 | 대조립1부 |  | 12.5 | 281.25
16571 | A0040_E23S0 | A0040 | E23S0 | C11 | 122 | 132 | 대조립1부 |  | 12.5 | 281.25
16572 | A0040_E24P0 | A0040 | E24P0 | C11 | 105 | 118 | 대조립1부 |  | 16.5 | 371.25
16573 | A0040_E24P1 | A0040 | E24P1 | G41 | 126 | 139 | 선행의장부 |  | 22.5 | 618.75
16574 | A0040_E24P1 | A0040 | E24P1 | G41 | 126 | 139 | 선행의장부 |  | 22.5 | 618.75
16575 | A0040_E24S0 | A0040 | E24S0 | C11 | 105 | 118 | 대조립1부 |  | 16.5 | 354.75
16576 | A0040_E24S1 | A0040 | E24S1 | G41 | 126 | 139 | 선행의장부 |  | 21.5 | 591.25
16577 | A0040_E24S1 | A0040 | E24S1 | G41 | 126 | 139 | 선행의장부 |  | 21.5 | 591.25
16578 | A0040_E25P0 | A0040 | E25P0 | C11 | 110 | 123 | 대조립1부 |  | 11 | 203.5
16579 | A0040_E25S0 | A0040 | E25S0 | C11 | 110 | 123 | 대조립1부 |  | 11 | 209
16580 | A0040_E31P0 | A0040 | E31P0 | C11 | 119 | 131 | 대조립2부 |  | 20 | 450
16581 | A0040_E31P0 | A0040 | E31P0 | C11 | 119 | 131 | 대조립2부 |  | 20 | 450
16582 | A0040_E31P0 | A0040 | E31P0 | C11 | 119 | 131 | 대조립2부 |  | 20 | 450
16583 | A0040_E31S0 | A0040 | E31S0 | C11 | 119 | 131 | 대조립2부 |  | 20 | 450
16584 | A0040_E31S0 | A0040 | E31S0 | C11 | 119 | 131 | 대조립2부 |  | 20 | 450
16585 | A0040_E31S0 | A0040 | E31S0 | C11 | 119 | 131 | 대조립2부 |  | 20 | 450
16586 | A0040_E32P0 | A0040 | E32P0 | C11 | 89 | 124 | 외부 |  | 12.5 | 250
16587 | A0040_E32P0 | A0040 | E32P0 | C11 | 89 | 124 | 외부 |  | 12.5 | 250
16588 | A0040_E32P0 | A0040 | E32P0 | C11 | 89 | 124 | 외부 |  | 12.5 | 250
16589 | A0040_E32S0 | A0040 | E32S0 | C11 | 89 | 124 | 외부 |  | 12.5 | 250
16590 | A0040_E32S0 | A0040 | E32S0 | C11 | 89 | 124 | 외부 |  | 12.5 | 250
16591 | A0040_E32S0 | A0040 | E32S0 | C11 | 89 | 124 | 외부 |  | 12.5 | 250
16592 | A0040_E33C0 | A0040 | E33C0 | C11 | 95 | 130 | 외부 |  | 13.5 | 256.5
16593 | A0040_E33C0 | A0040 | E33C0 | C11 | 95 | 130 | 외부 |  | 13.5 | 256.5
16594 | A0040_E33C0 | A0040 | E33C0 | C11 | 95 | 130 | 외부 |  | 13.5 | 256.5
16595 | A0040_E33C0 | A0040 | E33C0 | C11 | 95 | 130 | 외부 |  | 13.5 | 256.5
16596 | A0040_E33C0 | A0040 | E33C0 | C11 | 95 | 130 | 외부 |  | 13.5 | 256.5
16597 | A0040_E33C0 | A0040 | E33C0 | C11 | 95 | 130 | 외부 |  | 13.5 | 256.5
16598 | A0040_E34P0 | A0040 | E34P0 | C11 | 139 | 151 | 대조립1부 |  | 9 | 144
16599 | A0040_E34P0 | A0040 | E34P0 | C11 | 139 | 151 | 대조립1부 |  | 9 | 144
16600 | A0040_E34P0 | A0040 | E34P0 | C11 | 139 | 151 | 대조립1부 |  | 9 | 144
16601 | A0040_E34S0 | A0040 | E34S0 | C11 | 139 | 151 | 대조립1부 |  | 9 | 144
16602 | A0040_E34S0 | A0040 | E34S0 | C11 | 139 | 151 | 대조립1부 |  | 9 | 144
16603 | A0040_E34S0 | A0040 | E34S0 | C11 | 139 | 151 | 대조립1부 |  | 9 | 144
16604 | A0040_E41P0 | A0040 | E41P0 | C11 | 87 | 122 | 외부 |  | 20 | 450
16605 | A0040_E41P1 | A0040 | E41P1 | G41 | 132 | 147 | 선행의장부 |  | 22.5 | 900
16606 | A0040_E41P1 | A0040 | E41P1 | G41 | 132 | 147 | 선행의장부 |  | 22.5 | 900
16607 | A0040_E41S0 | A0040 | E41S0 | C11 | 87 | 122 | 외부 |  | 20 | 480
16608 | A0040_E41S1 | A0040 | E41S1 | G41 | 132 | 147 | 선행의장부 |  | 24 | 960
16609 | A0040_E41S1 | A0040 | E41S1 | G41 | 132 | 147 | 선행의장부 |  | 24 | 960
16610 | A0040_E42P0 | A0040 | E42P0 | C11 | 87 | 122 | 외부 |  | 20 | 450
16611 | A0040_E42S0 | A0040 | E42S0 | C11 | 87 | 122 | 외부 |  | 20 | 470
16612 | A0040_E51P0 | A0040 | E51P0 | C11 | 81 | 126 | 외부 |  | 20 | 470
16613 | A0040_E51P1 | A0040 | E51P1 | G41 | 133 | 144 | 선행의장부 |  | 23.5 | 940
16614 | A0040_E51P1 | A0040 | E51P1 | G41 | 133 | 144 | 선행의장부 |  | 23.5 | 940
16615 | A0040_E51S0 | A0040 | E51S0 | C11 | 81 | 126 | 외부 |  | 20 | 470
16616 | A0040_E51S0 | A0040 | E51S0 | C11 | 81 | 126 | 외부 |  | 20 | 470
16617 | A0040_E51S0 | A0040 | E51S0 | C11 | 81 | 126 | 외부 |  | 20 | 470
16618 | A0040_E52P0 | A0040 | E52P0 | C11 | 82 | 122 | 외부 |  | 20 | 450
16619 | A0040_E52S0 | A0040 | E52S0 | C11 | 82 | 122 | 외부 |  | 20 | 470
16620 | A0040_E52S0 | A0040 | E52S0 | C11 | 82 | 122 | 외부 |  | 20 | 470
16621 | A0040_E52S0 | A0040 | E52S0 | C11 | 82 | 122 | 외부 |  | 20 | 470
16622 | A0040_F110P | A0040 | F110P | CC14 | 82 | 94 | 대조립1부 |  | 11.5 | 201.25
16623 | A0040_F110S | A0040 | F110S | CC14 | 82 | 94 | 대조립1부 |  | 11.5 | 201.25
16624 | A0040_F11P0 | A0040 | F11P0 | C11 | 104 | 122 | 대조립1부 |  | 13.5 | 236.25
16625 | A0040_F11P0 | A0040 | F11P0 | C11 | 104 | 122 | 대조립1부 |  | 13.5 | 236.25
16626 | A0040_F11P0 | A0040 | F11P0 | C11 | 104 | 122 | 대조립1부 |  | 13.5 | 236.25
16627 | A0040_F11S0 | A0040 | F11S0 | C11 | 104 | 122 | 대조립1부 |  | 13.5 | 236.25
16628 | A0040_F11S0 | A0040 | F11S0 | C11 | 104 | 122 | 대조립1부 |  | 13.5 | 236.25
16629 | A0040_F11S0 | A0040 | F11S0 | C11 | 104 | 122 | 대조립1부 |  | 13.5 | 236.25
16630 | A0040_F12A0 | A0040 | F12A0 | CF21 | 91 | 129 | 외부 |  | 15.5 | 248
16631 | A0040_F21P0 | A0040 | F21P0 | CF21 | 94 | 130 | 외부 |  | 8 | 156
16632 | A0040_F21S0 | A0040 | F21S0 | CF21 | 94 | 130 | 외부 |  | 8 | 156
16633 | A0040_F22P0 | A0040 | F22P0 | CF21 | 90 | 125 | 외부 |  | 13 | 227.5
16634 | A0040_F22P0 | A0040 | F22P0 | CF21 | 90 | 125 | 외부 |  | 13 | 227.5
16635 | A0040_F22S0 | A0040 | F22S0 | CF21 | 90 | 125 | 외부 |  | 13 | 227.5
16636 | A0040_F22S0 | A0040 | F22S0 | CF21 | 90 | 125 | 외부 |  | 13 | 227.5
16637 | A0040_F23A0 | A0040 | F23A0 | CF21 | 98 | 133 | 외부 |  | 16 | 296
16638 | A0040_F24P1 | A0040 | F24P1 | G41 | 131 | 140 | 건조2부 |  | 20 | 710
16639 | A0040_F24P1 | A0040 | F24P1 | G41 | 131 | 140 | 건조2부 |  | 20 | 710
16640 | A0040_F24S1 | A0040 | F24S1 | G41 | 131 | 140 | 건조2부 |  | 20 | 710
16641 | A0040_F24S1 | A0040 | F24S1 | G41 | 131 | 140 | 건조2부 |  | 20 | 710
16642 | A0040_F71P0 | A0040 | F71P0 | C11 | 123 | 140 | 외부 |  | 2 | 20
16643 | A0040_F71S0 | A0040 | F71S0 | C11 | 123 | 140 | 외부 |  | 2 | 20
16644 | A0040_F72P0 | A0040 | F72P0 | C11 | 123 | 140 | 외부 |  | 2 | 20
16645 | A0040_F72S0 | A0040 | F72S0 | C11 | 123 | 140 | 외부 |  | 2 | 20
16646 | A0040_F73C0 | A0040 | F73C0 | C11 | 123 | 140 | 외부 |  | 2 | 16
16647 | A0040_G11S0 | A0040 | G11S0 | C11 | 126 | 138 | 대조립2부 |  | 5 | 50
16648 | A0040_G11S0 | A0040 | G11S0 | C11 | 126 | 138 | 대조립2부 |  | 5 | 50
16649 | A0040_G12S0 | A0040 | G12S0 | C11 | 87 | 97 | 대조립1부 |  | 12 | 240
16650 | A0040_G12S1 | A0040 | G12S1 | G41 | 116 | 125 | 선행의장부 |  | 20 | 480
16651 | A0040_G13S0 | A0040 | G13S0 | C11 | 87 | 97 | 대조립1부 |  | 12 | 240
16652 | A0040_G14P0 | A0040 | G14P0 | C11 | 94 | 130 | 대조립2부 |  | 6 | 72
16653 | A0040_G14S0 | A0040 | G14S0 | C11 | 94 | 130 | 대조립2부 |  | 6 | 72
16654 | A0040_G15P0 | A0040 | G15P0 | C11 | 103 | 129 | 대조립2부 |  | 6 | 72
16655 | A0040_G15S0 | A0040 | G15S0 | C11 | 103 | 129 | 대조립2부 |  | 6 | 72
16656 | A0040_G16P0 | A0040 | G16P0 | C11 | 129 | 139 | 대조립2부 |  | 6 | 72
16657 | A0040_G16P0 | A0040 | G16P0 | C11 | 129 | 139 | 대조립2부 |  | 6 | 72
16658 | A0040_G16P0 | A0040 | G16P0 | C11 | 129 | 139 | 대조립2부 |  | 6 | 72
16659 | A0040_G16P0 | A0040 | G16P0 | C11 | 129 | 139 | 대조립2부 |  | 6 | 72
16660 | A0040_G16S0 | A0040 | G16S0 | C11 | 129 | 139 | 대조립2부 |  | 6 | 93
16661 | A0040_G17P0 | A0040 | G17P0 | C11 | 147 | 158 | 대조립1부 |  | 7.5 | 131.25
16662 | A0040_G21S0 | A0040 | G21S0 | C11 | 103 | 116 | 대조립1부 |  | 12 | 240
16663 | A0040_G21S0 | A0040 | G21S0 | C11 | 103 | 116 | 대조립1부 |  | 12 | 240
16664 | A0040_G22S0 | A0040 | G22S0 | C11 | 95 | 105 | 대조립1부 |  | 12 | 240
16665 | A0040_G22S1 | A0040 | G22S1 | G41 | 110 | 126 | 선행의장부 |  | 20 | 480
16666 | A0040_G23S0 | A0040 | G23S0 | C11 | 95 | 105 | 대조립1부 |  | 12 | 240
16667 | A0040_G24A0 | A0040 | G24A0 | CH32 | 52 | 201 | 외부 |  | 22 | 682
16668 | A0040_G24A0 | A0040 | G24A0 | CH32 | 52 | 201 | 외부 |  | 22 | 682
16669 | A0040_G24A0 | A0040 | G24A0 | CH32 | 52 | 201 | 외부 |  | 22 | 682
16670 | A0040_H11P1 | A0040 | H11P1 | GG61 | 73 | 88 | 선행의장부 |  | 16.5 | 346.5
16671 | A0040_H11S1 | A0040 | H11S1 | GG61 | 73 | 88 | 선행의장부 |  | 16.5 | 346.5
16672 | A0040_H21P1 | A0040 | H21P1 | GG61 | 77 | 90 | 선행의장부 |  | 20 | 660
16673 | A0040_H22P1 | A0040 | H22P1 | GG61 | 82 | 91 | 선행의장부 |  | 19 | 627
16674 | A0040_H23P1 | A0040 | H23P1 | GG61 | 83 | 94 | 선행의장부 |  | 19 | 627
16675 | A0040_H24P1 | A0040 | H24P1 | GG61 | 87 | 94 | 선행의장부 |  | 16.5 | 544.5
16676 | A0040_H25P1 | A0040 | H25P1 | GG61 | 84 | 91 | 선행의장부 |  | 12 | 396
16677 | A0040_H26P1 | A0040 | H26P1 | GG61 | 81 | 88 | 선행의장부 |  | 10 | 330
16678 | A0040_H27A0 | A0040 | H27A0 | C11 | 77 | 84 | 판넬조립1부 |  | 10 | 225
16679 | A0040_H27A0 | A0040 | H27A0 | C11 | 77 | 84 | 판넬조립1부 |  | 10 | 225
16680 | A0040_M31P3 | A0040 | M31P3 | L41 | 129 | 238 | 외부 |  | 16 | 528
16681 | A0040_M31P3 | A0040 | M31P3 | L41 | 129 | 238 | 외부 |  | 16 | 528
16682 | A0040_N513P | A0040 | N513P | C12 | 89 | 89 | 대조립2부 |  | 11 | 220
16683 | A0040_N513S | A0040 | N513S | C12 | 89 | 89 | 대조립2부 |  | 11 | 220
16684 | A0040_N523P | A0040 | N523P | C12 | 77 | 77 | 대조립2부 |  | 11 | 220
16685 | A0040_N523S | A0040 | N523S | C12 | 77 | 77 | 대조립2부 |  | 11 | 220
16686 | A0040_N553P | A0040 | N553P | C12 | 91 | 91 | 대조립2부 |  | 11 | 209
16687 | A0040_N553S | A0040 | N553S | C12 | 91 | 91 | 대조립2부 |  | 11 | 209
16688 | A0040_N563P | A0040 | N563P | C12 | 94 | 94 | 대조립2부 |  | 11 | 220
16689 | A0040_N563S | A0040 | N563S | C12 | 94 | 94 | 대조립2부 |  | 11 | 220
16690 | A0040_N573P | A0040 | N573P | C12 | 97 | 97 | 대조립2부 |  | 11 | 220
16691 | A0040_N573S | A0040 | N573S | C12 | 96 | 96 | 대조립2부 |  | 11 | 220
16692 | A0040_S11P1 | A0040 | S11P1 | G41 | 138 | 147 | 선행의장부 |  | 19 | 741
16693 | A0040_S11S1 | A0040 | S11S1 | G41 | 138 | 147 | 선행의장부 |  | 19 | 741
16694 | A0040_S13P1 | A0040 | S13P1 | G41 | 131 | 140 | 선행의장부 |  | 19.5 | 721.5
16695 | A0040_S13S1 | A0040 | S13S1 | G41 | 131 | 140 | 선행의장부 |  | 19.5 | 721.5
16696 | A0040_S14P0 | A0040 | S14P0 | C11 | 101 | 119 | 판넬조립1부 |  | 17.5 | 315
16697 | A0040_S14S0 | A0040 | S14S0 | C11 | 101 | 119 | 판넬조립1부 |  | 17.5 | 315
16698 | A0040_S15P1 | A0040 | S15P1 | G41 | 137 | 146 | 선행의장부 |  | 19.5 | 770.25
16699 | A0040_S15S1 | A0040 | S15S1 | G41 | 137 | 146 | 선행의장부 |  | 19.5 | 770.25
16700 | A0040_S17P0 | A0040 | S17P0 | C11 | 105 | 125 | 판넬조립1부 |  | 18 | 351
16701 | A0040_S17P1 | A0040 | S17P1 | G41 | 140 | 151 | 선행의장부 |  | 20 | 780
16702 | A0040_S17S0 | A0040 | S17S0 | C11 | 105 | 125 | 판넬조립1부 |  | 18 | 351
16703 | A0040_S17S1 | A0040 | S17S1 | G41 | 140 | 151 | 선행의장부 |  | 20 | 780
16704 | A0040_S18P0 | A0040 | S18P0 | C11 | 108 | 126 | 대조립2부 |  | 20 | 400
16705 | A0040_S18S0 | A0040 | S18S0 | C11 | 108 | 126 | 대조립2부 |  | 20 | 400
16706 | A0040_S567P | A0040 | S567P | C12 | 95 | 95 | 가공소조립부 2야드 |  | 4.5 | 87.75
16707 | A0040_S567S | A0040 | S567S | C12 | 95 | 95 | 가공소조립부 2야드 |  | 4.5 | 87.75
16708 | A0040_S71S0 | A0040 | S71S0 | H32 | 381 | 388 | 선행도장부 |  | 2.5 | 10
16709 | A0040_S71S0 | A0040 | S71S0 | H32 | 381 | 388 | 선행도장부 |  | 2.5 | 10
16710 | A0040_S72S0 | A0040 | S72S0 | H32 | 382 | 389 | 선행도장부 |  | 2.5 | 10
16711 | A0040_S72S0 | A0040 | S72S0 | H32 | 382 | 389 | 선행도장부 |  | 2.5 | 10
16712 | A0040_S73S0 | A0040 | S73S0 | H32 | 388 | 395 | 선행도장부 |  | 2.5 | 10
16713 | A0040_S73S0 | A0040 | S73S0 | H32 | 388 | 395 | 선행도장부 |  | 2.5 | 10
16714 | A0040_S834P | A0040 | S834P | C12 | 88 | 88 | 대조립2부 |  | 4.5 | 87.75
16715 | A0040_S834S | A0040 | S834S | C12 | 88 | 88 | 대조립2부 |  | 4.5 | 87.75
16716 | A0040_S844P | A0040 | S844P | C12 | 89 | 89 | 대조립2부 |  | 4.5 | 78.75
16717 | A0040_S844S | A0040 | S844S | C12 | 89 | 89 | 대조립2부 |  | 4.5 | 78.75
16718 | A0040_S874P | A0040 | S874P | C12 | 94 | 94 | 대조립2부 |  | 4.5 | 87.75
16719 | A0040_S874S | A0040 | S874S | C12 | 94 | 94 | 대조립2부 |  | 4.5 | 87.75
16720 | A0040_S884P | A0040 | S884P | C12 | 91 | 91 | 대조립2부 |  | 4.5 | 90
16721 | A0040_S884S | A0040 | S884S | C12 | 91 | 91 | 대조립2부 |  | 4.5 | 90
16722 | A0040_T113P | A0040 | T113P | CC13 | 81 | 87 | 판넬조립2부 |  | 12.5 | 200
16723 | A0040_T113S | A0040 | T113S | CC13 | 81 | 87 | 판넬조립2부 |  | 12.5 | 200
16724 | A0040_T11P1 | A0040 | T11P1 | G41 | 132 | 143 | 선행의장부 |  | 16 | 456
16725 | A0040_T11S1 | A0040 | T11S1 | G41 | 132 | 143 | 선행의장부 |  | 16 | 456
16726 | A0040_T12P0 | A0040 | T12P0 | CF21 | 115 | 130 | 판넬조립2부 |  | 12.5 | 200
16727 | A0040_T12S0 | A0040 | T12S0 | CF21 | 112 | 130 | 판넬조립2부 |  | 12.5 | 200
16728 | A0040_T13P0 | A0040 | T13P0 | C11 | 98 | 117 | 판넬조립1부 |  | 12.5 | 200
16729 | A0040_T13S0 | A0040 | T13S0 | C11 | 98 | 117 | 판넬조립1부 |  | 12.5 | 200
16730 | A0040_T14P0 | A0040 | T14P0 | C11 | 103 | 122 | 판넬조립1부 |  | 12.5 | 212.5
16731 | A0040_T14S0 | A0040 | T14S0 | C11 | 103 | 122 | 판넬조립1부 |  | 12.5 | 212.5
16732 | A0040_T15P0 | A0040 | T15P0 | C11 | 110 | 129 | 판넬조립1부 |  | 12.5 | 200
16733 | A0040_T15P0 | A0040 | T15P0 | C11 | 110 | 129 | 판넬조립1부 |  | 12.5 | 200
16734 | A0040_T15S0 | A0040 | T15S0 | C11 | 110 | 129 | 판넬조립1부 |  | 12.5 | 200
16735 | A0040_T15S0 | A0040 | T15S0 | C11 | 110 | 129 | 판넬조립1부 |  | 12.5 | 200
16736 | A0040_T213P | A0040 | T213P | CC13 | 82 | 88 | 판넬조립1부 |  | 16 | 256
16737 | A0040_T213S | A0040 | T213S | CC13 | 82 | 88 | 판넬조립1부 |  | 16 | 256
16738 | A0040_T21S0 | A0040 | T21S0 | C11 | 95 | 112 | 판넬조립1부 |  | 16 | 256
16739 | A0040_T22P0 | A0040 | T22P0 | CF21 | 115 | 130 | 판넬조립2부 |  | 16 | 256
16740 | A0040_T22S0 | A0040 | T22S0 | CF21 | 112 | 130 | 판넬조립2부 |  | 16 | 256
16741 | A0040_T23P0 | A0040 | T23P0 | C11 | 102 | 119 | 판넬조립1부 |  | 16 | 256
16742 | A0040_T23S0 | A0040 | T23S0 | C11 | 102 | 119 | 판넬조립1부 |  | 16 | 256
16743 | A0040_T24P0 | A0040 | T24P0 | C11 | 104 | 123 | 판넬조립1부 |  | 15.5 | 248
16744 | A0040_T24S0 | A0040 | T24S0 | C11 | 104 | 123 | 판넬조립1부 |  | 15.5 | 248
16745 | A0040_T25P0 | A0040 | T25P0 | C11 | 110 | 126 | 판넬조립1부 |  | 15 | 240
16746 | A0040_T25P0 | A0040 | T25P0 | C11 | 110 | 126 | 판넬조립1부 |  | 15 | 240
16747 | A0040_T25S0 | A0040 | T25S0 | C11 | 110 | 126 | 판넬조립1부 |  | 15 | 240
16748 | A0040_T25S0 | A0040 | T25S0 | C11 | 110 | 126 | 판넬조립1부 |  | 15 | 240
16749 | A0040_W11A0 | A0040 | W11A0 | H32 | 234 | 248 | 외부 |  | 3.5 | 15.75
16750 | A0040_W11A0 | A0040 | W11A0 | H32 | 234 | 248 | 외부 |  | 3.5 | 15.75
16751 | A0040_W12A0 | A0040 | W12A0 | H32 | 228 | 243 | 외부 |  | 3.5 | 15.75
16752 | A0040_W12A0 | A0040 | W12A0 | H32 | 228 | 243 | 외부 |  | 3.5 | 15.75
16753 | A0040_W13A0 | A0040 | W13A0 | H32 | 224 | 241 | 외부 |  | 3.5 | 15.75
16754 | A0040_W13A0 | A0040 | W13A0 | H32 | 224 | 241 | 외부 |  | 3.5 | 15.75
16755 | A0040_W14A0 | A0040 | W14A0 | H32 | 224 | 241 | 외부 |  | 3.5 | 15.75
16756 | A0040_W14A0 | A0040 | W14A0 | H32 | 224 | 241 | 외부 |  | 3.5 | 15.75
16757 | A0040_W21A0 | A0040 | W21A0 | C11 | 228 | 285 | 의장생산부 |  | 4 | 126
16758 | A0040_W21A0 | A0040 | W21A0 | C11 | 228 | 285 | 의장생산부 |  | 4 | 126
16759 | A0040_W21A0 | A0040 | W21A0 | C11 | 228 | 285 | 의장생산부 |  | 4 | 126
16760 | A0040_W22A0 | A0040 | W22A0 | C11 | 228 | 285 | 의장생산부 |  | 4 | 126
16761 | A0040_W22A0 | A0040 | W22A0 | C11 | 228 | 285 | 의장생산부 |  | 4 | 126
16762 | A0040_W22A0 | A0040 | W22A0 | C11 | 228 | 285 | 의장생산부 |  | 4 | 126
16763 | A0040_W23A0 | A0040 | W23A0 | C11 | 214 | 271 | 의장생산부 |  | 4 | 126
16764 | A0040_W23A0 | A0040 | W23A0 | C11 | 214 | 271 | 의장생산부 |  | 4 | 126
16765 | A0040_W23A0 | A0040 | W23A0 | C11 | 214 | 271 | 의장생산부 |  | 4 | 126
16766 | A0040_W24A0 | A0040 | W24A0 | C11 | 214 | 271 | 의장생산부 |  | 4 | 126
16767 | A0040_W24A0 | A0040 | W24A0 | C11 | 214 | 271 | 의장생산부 |  | 4 | 126
16768 | A0040_W24A0 | A0040 | W24A0 | C11 | 214 | 271 | 의장생산부 |  | 4 | 126
16769 | A0040_W31A0 | A0040 | W31A0 | H32 | 354 | 367 | 외부 |  | 6 | 36
16770 | A0040_W31A0 | A0040 | W31A0 | H32 | 354 | 367 | 외부 |  | 6 | 36
16771 | A0040_W32A0 | A0040 | W32A0 | H32 | 354 | 367 | 외부 |  | 6 | 36
16772 | A0040_W32A0 | A0040 | W32A0 | H32 | 354 | 367 | 외부 |  | 6 | 36
16773 | A0040_W33A0 | A0040 | W33A0 | H32 | 348 | 361 | 외부 |  | 6 | 36
16774 | A0040_W33A0 | A0040 | W33A0 | H32 | 348 | 361 | 외부 |  | 6 | 36
16775 | A0040_W34A0 | A0040 | W34A0 | H32 | 348 | 360 | 외부 |  | 6 | 36
16776 | A0040_W34A0 | A0040 | W34A0 | H32 | 348 | 360 | 외부 |  | 6 | 36
16777 | A0041_A31P1 | A0041 | A31P1 | G41 | 130 | 142 | 외부 |  | 20 | 840
16778 | A0041_A31P1 | A0041 | A31P1 | G41 | 130 | 142 | 외부 |  | 20 | 840
16779 | A0041_A31P1 | A0041 | A31P1 | G41 | 130 | 142 | 외부 |  | 20 | 840
16780 | A0041_A31P1 | A0041 | A31P1 | G41 | 130 | 142 | 외부 |  | 20 | 840
16781 | A0041_A31P1 | A0041 | A31P1 | G41 | 130 | 142 | 외부 |  | 20 | 840
16782 | A0041_A41P0 | A0041 | A41P0 | C11 | 67 | 213 | 외부 |  | 6 | 42
16783 | A0041_A41S0 | A0041 | A41S0 | C11 | 67 | 213 | 외부 |  | 6 | 42
16784 | A0041_B11P0 | A0041 | B11P0 | C11 | 113 | 137 | 대조립2부 |  | 13.5 | 256.5
16785 | A0041_B11S0 | A0041 | B11S0 | C11 | 113 | 137 | 대조립2부 |  | 14 | 266
16786 | A0041_B12P0 | A0041 | B12P0 | CC15 | 100 | 135 | 판넬조립1부 |  | 13.5 | 263.25
16787 | A0041_B12S0 | A0041 | B12S0 | CC15 | 100 | 135 | 판넬조립1부 |  | 14 | 280
16788 | A0041_B17P1 | A0041 | B17P1 | G41 | 147 | 156 | 선행의장부 |  | 13.5 | 526.5
16789 | A0041_B17S1 | A0041 | B17S1 | G41 | 147 | 156 | 선행의장부 |  | 13.5 | 526.5
16790 | A0041_B19P0 | A0041 | B19P0 | C11 | 115 | 141 | 대조립2부 |  | 10 | 180
16791 | A0041_B19S0 | A0041 | B19S0 | C11 | 115 | 141 | 대조립2부 |  | 10 | 180
16792 | A0041_B20P0 | A0041 | B20P0 | C11 | 116 | 142 | 대조립1부 |  | 10 | 170
16793 | A0041_B20S0 | A0041 | B20S0 | C11 | 116 | 142 | 대조립1부 |  | 10 | 170
16794 | A0041_B58P0 | A0041 | B58P0 | C11 | 95 | 149 | 외부 |  | 14 | 266
16795 | A0041_B58P0 | A0041 | B58P0 | C11 | 95 | 149 | 외부 |  | 14 | 266
16796 | A0041_B58S0 | A0041 | B58S0 | C11 | 95 | 149 | 외부 |  | 14 | 266
16797 | A0041_B58S0 | A0041 | B58S0 | C11 | 95 | 149 | 외부 |  | 14 | 266
16798 | A0041_B59P0 | A0041 | B59P0 | C11 | 95 | 144 | 외부 |  | 13.5 | 243
16799 | A0041_B59S0 | A0041 | B59S0 | C11 | 95 | 144 | 외부 |  | 13.5 | 243
16800 | A0041_B60P0 | A0041 | B60P0 | C11 | 93 | 147 | 외부 |  | 12 | 204
16801 | A0041_B60S0 | A0041 | B60S0 | C11 | 93 | 147 | 외부 |  | 12 | 204
16802 | A0041_D113P | A0041 | D113P | C12 | 107 | 107 | 판넬조립1부 |  | 11 | 214.5
16803 | A0041_D113S | A0041 | D113S | C12 | 107 | 107 | 판넬조립1부 |  | 11 | 214.5
16804 | A0041_D11C0 | A0041 | D11C0 | C11 | 116 | 142 | 대조립1부 |  | 19.5 | 487.5
16805 | A0041_D11C0 | A0041 | D11C0 | C11 | 116 | 142 | 대조립1부 |  | 19.5 | 487.5
16806 | A0041_D12C1 | A0041 | D12C1 | G41 | 130 | 142 | 선행의장부 |  | 22 | 880
16807 | A0041_D14C0 | A0041 | D14C0 | CF21 | 115 | 148 | 판넬조립2부 |  | 16 | 352
16808 | A0041_D15C1 | A0041 | D15C1 | G41 | 137 | 148 | 선행의장부 |  | 22 | 825
16809 | A0041_D17C1 | A0041 | D17C1 | G41 | 150 | 161 | 선행의장부 |  | 22 | 792
16810 | A0041_D19C1 | A0041 | D19C1 | G41 | 150 | 161 | 선행의장부 |  | 22 | 858
16811 | A0041_D31P0 | A0041 | D31P0 | C11 | 108 | 133 | 대조립2부 |  | 13.5 | 270
16812 | A0041_D31P0 | A0041 | D31P0 | C11 | 108 | 133 | 대조립2부 |  | 13.5 | 270
16813 | A0041_D31P0 | A0041 | D31P0 | C11 | 108 | 133 | 대조립2부 |  | 13.5 | 270
16814 | A0041_D31S0 | A0041 | D31S0 | C11 | 108 | 133 | 대조립2부 |  | 13.5 | 270
16815 | A0041_D31S0 | A0041 | D31S0 | C11 | 108 | 133 | 대조립2부 |  | 13.5 | 270
16816 | A0041_D31S0 | A0041 | D31S0 | C11 | 108 | 133 | 대조립2부 |  | 13.5 | 270
16817 | A0041_D32P0 | A0041 | D32P0 | C11 | 92 | 102 | 대조립1부 |  | 13.5 | 270
16818 | A0041_D32P1 | A0041 | D32P1 | G41 | 116 | 141 | 선행의장부 |  | 13.5 | 540
16819 | A0041_D32P1 | A0041 | D32P1 | G41 | 116 | 141 | 선행의장부 |  | 13.5 | 540
16820 | A0041_D32S0 | A0041 | D32S0 | C11 | 92 | 102 | 대조립1부 |  | 13.5 | 270
16821 | A0041_D32S1 | A0041 | D32S1 | G41 | 116 | 141 | 선행의장부 |  | 13.5 | 540
16822 | A0041_D32S1 | A0041 | D32S1 | G41 | 116 | 141 | 선행의장부 |  | 13.5 | 540
16823 | A0041_D33P0 | A0041 | D33P0 | C11 | 91 | 101 | 대조립2부 |  | 13.5 | 270
16824 | A0041_D33S0 | A0041 | D33S0 | C11 | 91 | 101 | 대조립2부 |  | 13.5 | 270
16825 | A0041_D35P0 | A0041 | D35P0 | C11 | 100 | 112 | 대조립1부 |  | 13.5 | 256.5
16826 | A0041_D35P1 | A0041 | D35P1 | G41 | 135 | 147 | 선행의장부 |  | 13.5 | 506.25
16827 | A0041_D35P1 | A0041 | D35P1 | G41 | 135 | 147 | 선행의장부 |  | 13.5 | 506.25
16828 | A0041_D35S0 | A0041 | D35S0 | C11 | 100 | 112 | 대조립1부 |  | 13.5 | 256.5
16829 | A0041_D35S1 | A0041 | D35S1 | G41 | 135 | 147 | 선행의장부 |  | 13.5 | 506.25
16830 | A0041_D35S1 | A0041 | D35S1 | G41 | 135 | 147 | 선행의장부 |  | 13.5 | 506.25
16831 | A0041_D36P0 | A0041 | D36P0 | C11 | 101 | 113 | 대조립1부 |  | 13.5 | 249.75
16832 | A0041_D36S0 | A0041 | D36S0 | C11 | 101 | 113 | 대조립1부 |  | 13.5 | 249.75
16833 | A0041_D39P0 | A0041 | D39P0 | C11 | 142 | 154 | 대조립2부 |  | 13.5 | 263.25
16834 | A0041_D39P0 | A0041 | D39P0 | C11 | 142 | 154 | 대조립2부 |  | 13.5 | 263.25
16835 | A0041_D39P0 | A0041 | D39P0 | C11 | 142 | 154 | 대조립2부 |  | 13.5 | 263.25
16836 | A0041_D39S0 | A0041 | D39S0 | C11 | 142 | 154 | 대조립2부 |  | 13.5 | 263.25
16837 | A0041_D39S0 | A0041 | D39S0 | C11 | 142 | 154 | 대조립2부 |  | 13.5 | 263.25
16838 | A0041_D39S0 | A0041 | D39S0 | C11 | 142 | 154 | 대조립2부 |  | 13.5 | 263.25
16839 | A0041_D40P0 | A0041 | D40P0 | C11 | 137 | 149 | 대조립1부 |  | 13.5 | 270
16840 | A0041_D40P0 | A0041 | D40P0 | C11 | 137 | 149 | 대조립1부 |  | 13.5 | 270
16841 | A0041_D40P0 | A0041 | D40P0 | C11 | 137 | 149 | 대조립1부 |  | 13.5 | 270
16842 | A0041_D40S0 | A0041 | D40S0 | C11 | 137 | 149 | 대조립1부 |  | 13.5 | 270
16843 | A0041_D40S0 | A0041 | D40S0 | C11 | 137 | 149 | 대조립1부 |  | 13.5 | 270
16844 | A0041_D40S0 | A0041 | D40S0 | C11 | 137 | 149 | 대조립1부 |  | 13.5 | 270
16845 | A0041_D81S0 | A0041 | D81S0 | C11 | 140 | 148 | 판넬조립1부 |  | 5 | 85
16846 | A0041_D81S0 | A0041 | D81S0 | C11 | 140 | 148 | 판넬조립1부 |  | 5 | 85
16847 | A0041_D82S0 | A0041 | D82S0 | C11 | 140 | 148 | 판넬조립1부 |  | 5 | 85
16848 | A0041_D82S0 | A0041 | D82S0 | C11 | 140 | 148 | 판넬조립1부 |  | 5 | 85
16849 | A0041_D92S0 | A0041 | D92S0 | F21 | 154 | 157 | 선행의장부 |  | 1.5 | 4.5
16850 | A0041_E11P0 | A0041 | E11P0 | CC21 | 99 | 135 | 대조립1부 |  | 13 | 247
16851 | A0041_E11S0 | A0041 | E11S0 | CC21 | 99 | 135 | 대조립1부 |  | 13 | 247
16852 | A0041_E12P1 | A0041 | E12P1 | G41 | 94 | 105 | 대조립1부 |  | 9 | 121.5
16853 | A0041_E12S1 | A0041 | E12S1 | G41 | 94 | 105 | 대조립1부 |  | 9 | 121.5
16854 | A0041_E13P1 | A0041 | E13P1 | G41 | 98 | 107 | 대조립1부 |  | 7.5 | 97.5
16855 | A0041_E13S1 | A0041 | E13S1 | G41 | 98 | 107 | 대조립1부 |  | 7.5 | 97.5
16856 | A0041_E213C | A0041 | E213C | C12 | 102 | 102 | 대조립1부 |  | 12.5 | 206.25
16857 | A0041_E213C | A0041 | E213C | C12 | 102 | 102 | 대조립1부 |  | 12.5 | 206.25
16858 | A0041_E21C0 | A0041 | E21C0 | C11 | 130 | 143 | 대조립2부 |  | 12.5 | 237.5
16859 | A0041_E21C0 | A0041 | E21C0 | C11 | 130 | 143 | 대조립2부 |  | 12.5 | 237.5
16860 | A0041_E21C0 | A0041 | E21C0 | C11 | 130 | 143 | 대조립2부 |  | 12.5 | 237.5
16861 | A0041_E22C0 | A0041 | E22C0 | C11 | 107 | 130 | 대조립1부 |  | 12.5 | 168.75
16862 | A0041_E22C0 | A0041 | E22C0 | C11 | 107 | 130 | 대조립1부 |  | 12.5 | 168.75
16863 | A0041_E23P0 | A0041 | E23P0 | C11 | 80 | 92 | 대조립1부 |  | 3 | 31.5
16864 | A0041_E23S0 | A0041 | E23S0 | C11 | 80 | 92 | 대조립1부 |  | 5 | 52.5
16865 | A0041_E25P0 | A0041 | E25P0 | C11 | 80 | 92 | 대조립1부 |  | 3.5 | 47.25
16866 | A0041_E25S0 | A0041 | E25S0 | C11 | 80 | 92 | 대조립1부 |  | 3.5 | 47.25
16867 | A0041_E26P0 | A0041 | E26P0 | C11 | 84 | 94 | 대조립1부 |  | 3.5 | 45.5
16868 | A0041_E26S0 | A0041 | E26S0 | C11 | 84 | 94 | 대조립1부 |  | 3.5 | 45.5
16869 | A0041_E27P0 | A0041 | E27P0 | C11 | 77 | 109 | 외부 |  | 15 | 285
16870 | A0041_E27P0 | A0041 | E27P0 | C11 | 77 | 109 | 외부 |  | 15 | 285
16871 | A0041_E27P0 | A0041 | E27P0 | C11 | 77 | 109 | 외부 |  | 15 | 285
16872 | A0041_E27S0 | A0041 | E27S0 | C11 | 77 | 109 | 외부 |  | 15 | 285
16873 | A0041_E27S0 | A0041 | E27S0 | C11 | 77 | 109 | 외부 |  | 15 | 285
16874 | A0041_E27S0 | A0041 | E27S0 | C11 | 77 | 109 | 외부 |  | 15 | 285
16875 | A0041_E28P0 | A0041 | E28P0 | C11 | 94 | 106 | 대조립1부 |  | 14 | 294
16876 | A0041_E28P0 | A0041 | E28P0 | C11 | 94 | 106 | 대조립1부 |  | 14 | 294
16877 | A0041_E28P0 | A0041 | E28P0 | C11 | 94 | 106 | 대조립1부 |  | 14 | 294
16878 | A0041_E28S0 | A0041 | E28S0 | C11 | 94 | 106 | 대조립1부 |  | 14 | 294
16879 | A0041_E28S0 | A0041 | E28S0 | C11 | 94 | 106 | 대조립1부 |  | 14 | 294
16880 | A0041_E28S0 | A0041 | E28S0 | C11 | 94 | 106 | 대조립1부 |  | 14 | 294
16881 | A0041_E29P0 | A0041 | E29P0 | C11 | 99 | 109 | 대조립1부 |  | 13 | 214.5
16882 | A0041_E29P0 | A0041 | E29P0 | C11 | 99 | 109 | 대조립1부 |  | 13 | 214.5
16883 | A0041_E29P0 | A0041 | E29P0 | C11 | 99 | 109 | 대조립1부 |  | 13 | 214.5
16884 | A0041_E29S0 | A0041 | E29S0 | C11 | 99 | 109 | 대조립1부 |  | 13 | 214.5
16885 | A0041_E29S0 | A0041 | E29S0 | C11 | 99 | 109 | 대조립1부 |  | 13 | 214.5
16886 | A0041_E29S0 | A0041 | E29S0 | C11 | 99 | 109 | 대조립1부 |  | 13 | 214.5
16887 | A0041_E30C0 | A0041 | E30C0 | C11 | 112 | 135 | 대조립1부 |  | 17 | 323
16888 | A0041_E30C0 | A0041 | E30C0 | C11 | 112 | 135 | 대조립1부 |  | 17 | 323
16889 | A0041_E30C0 | A0041 | E30C0 | C11 | 112 | 135 | 대조립1부 |  | 17 | 323
16890 | A0041_E31P0 | A0041 | E31P0 | C11 | 85 | 133 | 외부 |  | 15 | 285
16891 | A0041_E31P0 | A0041 | E31P0 | C11 | 85 | 133 | 외부 |  | 15 | 285
16892 | A0041_E31P0 | A0041 | E31P0 | C11 | 85 | 133 | 외부 |  | 15 | 285
16893 | A0041_E31S0 | A0041 | E31S0 | C11 | 85 | 133 | 외부 |  | 15 | 285
16894 | A0041_E31S0 | A0041 | E31S0 | C11 | 85 | 133 | 외부 |  | 15 | 285
16895 | A0041_E31S0 | A0041 | E31S0 | C11 | 85 | 133 | 외부 |  | 15 | 285
16896 | A0041_E32P0 | A0041 | E32P0 | C11 | 78 | 112 | 외부 |  | 13.5 | 297
16897 | A0041_E32P1 | A0041 | E32P1 | G41 | 143 | 157 | 선행의장부 |  | 22.5 | 607.5
16898 | A0041_E32P1 | A0041 | E32P1 | G41 | 143 | 157 | 선행의장부 |  | 22.5 | 607.5
16899 | A0041_E32S0 | A0041 | E32S0 | C11 | 78 | 112 | 외부 |  | 13.5 | 297
16900 | A0041_E32S1 | A0041 | E32S1 | G41 | 143 | 157 | 선행의장부 |  | 24 | 648
16901 | A0041_E32S1 | A0041 | E32S1 | G41 | 143 | 157 | 선행의장부 |  | 24 | 648
16902 | A0041_E33P0 | A0041 | E33P0 | C11 | 84 | 133 | 외부 |  | 13 | 273
16903 | A0041_E33S0 | A0041 | E33S0 | C11 | 84 | 133 | 외부 |  | 13 | 292.5
16904 | A0041_E34C0 | A0041 | E34C0 | C11 | 112 | 135 | 대조립1부 |  | 17 | 323
16905 | A0041_E34C0 | A0041 | E34C0 | C11 | 112 | 135 | 대조립1부 |  | 17 | 323
16906 | A0041_E34C0 | A0041 | E34C0 | C11 | 112 | 135 | 대조립1부 |  | 17 | 323
16907 | A0041_E41P0 | A0041 | E41P0 | C11 | 86 | 147 | 외부 |  | 19 | 437
16908 | A0041_E41P0 | A0041 | E41P0 | C11 | 86 | 147 | 외부 |  | 19 | 437
16909 | A0041_E41P0 | A0041 | E41P0 | C11 | 86 | 147 | 외부 |  | 19 | 437
16910 | A0041_E41S0 | A0041 | E41S0 | C11 | 86 | 147 | 외부 |  | 19 | 456
16911 | A0041_E41S0 | A0041 | E41S0 | C11 | 86 | 147 | 외부 |  | 19 | 456
16912 | A0041_E41S0 | A0041 | E41S0 | C11 | 86 | 147 | 외부 |  | 19 | 456
16913 | A0041_E42P0 | A0041 | E42P0 | C11 | 85 | 140 | 외부 |  | 14 | 308
16914 | A0041_E42P1 | A0041 | E42P1 | G41 | 155 | 170 | 선행의장부 |  | 22 | 594
16915 | A0041_E42P1 | A0041 | E42P1 | G41 | 155 | 170 | 선행의장부 |  | 22 | 594
16916 | A0041_E42S0 | A0041 | E42S0 | C11 | 85 | 140 | 외부 |  | 14 | 322
16917 | A0041_E42S1 | A0041 | E42S1 | G41 | 155 | 170 | 선행의장부 |  | 23 | 621
16918 | A0041_E42S1 | A0041 | E42S1 | G41 | 155 | 170 | 선행의장부 |  | 23 | 621
16919 | A0041_E43P0 | A0041 | E43P0 | C11 | 86 | 141 | 외부 |  | 13 | 286
16920 | A0041_E43S0 | A0041 | E43S0 | C11 | 86 | 141 | 외부 |  | 13 | 299
16921 | A0041_E51P0 | A0041 | E51P0 | C11 | 80 | 114 | 외부 |  | 19 | 437
16922 | A0041_E51P0 | A0041 | E51P0 | C11 | 80 | 114 | 외부 |  | 19 | 437
16923 | A0041_E51P0 | A0041 | E51P0 | C11 | 80 | 114 | 외부 |  | 19 | 437
16924 | A0041_E51P3 | A0041 | E51P3 | L41 | 207 | 224 | 건조2부 |  | 45 | 2070
16925 | A0041_E51S0 | A0041 | E51S0 | C11 | 80 | 114 | 외부 |  | 19 | 456
16926 | A0041_E51S0 | A0041 | E51S0 | C11 | 80 | 114 | 외부 |  | 19 | 456
16927 | A0041_E51S0 | A0041 | E51S0 | C11 | 80 | 114 | 외부 |  | 19 | 456
16928 | A0041_E52P0 | A0041 | E52P0 | C11 | 72 | 106 | 외부 |  | 13.5 | 303.75
16929 | A0041_E52P1 | A0041 | E52P1 | G41 | 140 | 154 | 선행의장부 |  | 22.5 | 630
16930 | A0041_E52P1 | A0041 | E52P1 | G41 | 140 | 154 | 선행의장부 |  | 22.5 | 630
16931 | A0041_E52S0 | A0041 | E52S0 | C11 | 72 | 106 | 외부 |  | 13.5 | 317.25
16932 | A0041_E52S1 | A0041 | E52S1 | G41 | 140 | 154 | 선행의장부 |  | 23.5 | 658
16933 | A0041_E52S1 | A0041 | E52S1 | G41 | 140 | 154 | 선행의장부 |  | 23.5 | 658
16934 | A0041_E53P0 | A0041 | E53P0 | C11 | 74 | 108 | 외부 |  | 14.5 | 311.75
16935 | A0041_E53S0 | A0041 | E53S0 | C11 | 74 | 108 | 외부 |  | 14.5 | 311.75
16936 | A0041_F12A0 | A0041 | F12A0 | CF21 | 92 | 140 | 외부 |  | 14 | 266
16937 | A0041_F21P0 | A0041 | F21P0 | CF21 | 93 | 141 | 외부 |  | 15 | 270
16938 | A0041_F21S0 | A0041 | F21S0 | CF21 | 93 | 141 | 외부 |  | 15 | 270
16939 | A0041_F22P0 | A0041 | F22P0 | CF21 | 99 | 147 | 외부 |  | 17 | 306
16940 | A0041_F22P0 | A0041 | F22P0 | CF21 | 99 | 147 | 외부 |  | 17 | 306
16941 | A0041_F22S0 | A0041 | F22S0 | CF21 | 99 | 147 | 외부 |  | 17 | 306
16942 | A0041_F22S0 | A0041 | F22S0 | CF21 | 99 | 147 | 외부 |  | 17 | 306
16943 | A0041_F41P1 | A0041 | F41P1 | G41 | 134 | 144 | 외부 |  | 12.5 | 487.5
16944 | A0041_F41P1 | A0041 | F41P1 | G41 | 134 | 144 | 외부 |  | 12.5 | 487.5
16945 | A0041_F41S1 | A0041 | F41S1 | G41 | 134 | 144 | 외부 |  | 12.5 | 487.5
16946 | A0041_F41S1 | A0041 | F41S1 | G41 | 134 | 144 | 외부 |  | 12.5 | 487.5
16947 | A0041_F43A0 | A0041 | F43A0 | CF21 | 92 | 140 | 외부 |  | 10.5 | 220.5
16948 | A0041_F71P0 | A0041 | F71P0 | C11 | 115 | 148 | 외부 |  | 2 | 20
16949 | A0041_F71S0 | A0041 | F71S0 | C11 | 115 | 148 | 외부 |  | 2 | 20
16950 | A0041_F72P0 | A0041 | F72P0 | C11 | 115 | 148 | 외부 |  | 2 | 20
16951 | A0041_F72S0 | A0041 | F72S0 | C11 | 115 | 148 | 외부 |  | 2 | 20
16952 | A0041_F73C0 | A0041 | F73C0 | C11 | 115 | 148 | 외부 |  | 2 | 16
16953 | A0041_G11S0 | A0041 | G11S0 | C11 | 141 | 151 | 대조립2부 |  | 5 | 50
16954 | A0041_G11S0 | A0041 | G11S0 | C11 | 141 | 151 | 대조립2부 |  | 5 | 50
16955 | A0041_G12S0 | A0041 | G12S0 | C11 | 98 | 108 | 대조립1부 |  | 17 | 297.5
16956 | A0041_G12S3 | A0041 | G12S3 | LL32 | 189 | 255 | 외부 |  | 17.5 | 630
16957 | A0041_G12S3 | A0041 | G12S3 | LL32 | 189 | 255 | 외부 |  | 17.5 | 630
16958 | A0041_G13S0 | A0041 | G13S0 | C11 | 98 | 108 | 대조립1부 |  | 16 | 288
16959 | A0041_G14P0 | A0041 | G14P0 | C11 | 88 | 113 | 대조립2부 |  | 6 | 72
16960 | A0041_G14S0 | A0041 | G14S0 | C11 | 88 | 113 | 대조립2부 |  | 6 | 72
16961 | A0041_G15P0 | A0041 | G15P0 | C11 | 107 | 144 | 대조립2부 |  | 6 | 72
16962 | A0041_G15S0 | A0041 | G15S0 | C11 | 107 | 144 | 대조립2부 |  | 6 | 72
16963 | A0041_G21S0 | A0041 | G21S0 | C11 | 95 | 107 | 대조립1부 |  | 10.5 | 168
16964 | A0041_G21S0 | A0041 | G21S0 | C11 | 95 | 107 | 대조립1부 |  | 10.5 | 168
16965 | A0041_G22S0 | A0041 | G22S0 | C11 | 100 | 112 | 대조립1부 |  | 16 | 296
16966 | A0041_G23S0 | A0041 | G23S0 | C11 | 100 | 112 | 대조립1부 |  | 16 | 288
16967 | A0041_H11P1 | A0041 | H11P1 | GG61 | 67 | 80 | 선행의장부 |  | 19 | 380
16968 | A0041_H11S1 | A0041 | H11S1 | GG61 | 67 | 80 | 선행의장부 |  | 18 | 360
16969 | A0041_H21P1 | A0041 | H21P1 | GG61 | 78 | 88 | 선행의장부 |  | 20 | 720
16970 | A0041_H22P1 | A0041 | H22P1 | GG61 | 79 | 88 | 선행의장부 |  | 19 | 608
16971 | A0041_H23P1 | A0041 | H23P1 | GG61 | 80 | 91 | 선행의장부 |  | 16 | 304
16972 | A0041_H24P1 | A0041 | H24P1 | GG61 | 74 | 81 | 선행의장부 |  | 16 | 512
16973 | A0041_H25A0 | A0041 | H25A0 | C11 | 73 | 79 | 판넬조립1부 |  | 16.5 | 346.5
16974 | A0041_H25A0 | A0041 | H25A0 | C11 | 73 | 79 | 판넬조립1부 |  | 16.5 | 346.5
16975 | A0041_M31P3 | A0041 | M31P3 | L41 | 144 | 241 | 외부 |  | 20 | 680
16976 | A0041_M31P3 | A0041 | M31P3 | L41 | 144 | 241 | 외부 |  | 20 | 680
16977 | A0041_N453P | A0041 | N453P | C12 | 88 | 88 | 외부 |  | 11 | 209
16978 | A0041_N453S | A0041 | N453S | C12 | 88 | 88 | 외부 |  | 11 | 209
16979 | A0041_N463P | A0041 | N463P | C12 | 91 | 91 | 외부 |  | 11 | 203.5
16980 | A0041_N463S | A0041 | N463S | C12 | 91 | 91 | 외부 |  | 11 | 203.5
16981 | A0041_N514P | A0041 | N514P | C12 | 92 | 92 | 판넬조립1부 |  | 4 | 80
16982 | A0041_N514S | A0041 | N514S | C12 | 92 | 92 | 판넬조립1부 |  | 4 | 80
16983 | A0041_N523P | A0041 | N523P | C12 | 73 | 73 | 대조립2부 |  | 11 | 220
16984 | A0041_N523S | A0041 | N523S | C12 | 73 | 73 | 대조립2부 |  | 11 | 220
16985 | A0041_N553P | A0041 | N553P | C12 | 81 | 81 | 대조립2부 |  | 11 | 209
16986 | A0041_N553S | A0041 | N553S | C12 | 81 | 81 | 대조립2부 |  | 11 | 209
16987 | A0041_N563P | A0041 | N563P | C12 | 92 | 92 | 대조립2부 |  | 11 | 203.5
16988 | A0041_N563S | A0041 | N563S | C12 | 92 | 92 | 대조립2부 |  | 11 | 203.5
16989 | A0041_N564P | A0041 | N564P | C12 | 81 | 81 | 판넬조립1부 |  | 4 | 74
16990 | A0041_N564S | A0041 | N564S | C12 | 81 | 81 | 판넬조립1부 |  | 3.5 | 64.75
16991 | A0041_N593P | A0041 | N593P | C12 | 109 | 109 | 대조립2부 |  | 8.5 | 165.75
16992 | A0041_N593S | A0041 | N593S | C12 | 109 | 109 | 대조립2부 |  | 8.5 | 165.75
16993 | A0041_N603P | A0041 | N603P | C12 | 113 | 113 | 대조립2부 |  | 8.5 | 170
16994 | A0041_N603S | A0041 | N603S | C12 | 113 | 113 | 대조립2부 |  | 8.5 | 170
16995 | A0041_N604P | A0041 | N604P | C12 | 108 | 108 | 판넬조립1부 |  | 4 | 80
16996 | A0041_N604S | A0041 | N604S | C12 | 108 | 108 | 판넬조립1부 |  | 4 | 80
16997 | A0041_S11P0 | A0041 | S11P0 | C11 | 112 | 135 | 대조립1부 |  | 19 | 361
16998 | A0041_S11P1 | A0041 | S11P1 | G41 | 151 | 162 | 선행의장부 |  | 19.5 | 750.75
16999 | A0041_S11S0 | A0041 | S11S0 | C11 | 112 | 135 | 대조립1부 |  | 19 | 361
17000 | A0041_S11S1 | A0041 | S11S1 | G41 | 151 | 162 | 선행의장부 |  | 19.5 | 750.75
17001 | A0041_S123P | A0041 | S123P | C12 | 106 | 106 | 판넬조립1부 |  | 14 | 273
17002 | A0041_S123S | A0041 | S123S | C12 | 106 | 106 | 판넬조립1부 |  | 14 | 280
17003 | A0041_S12P0 | A0041 | S12P0 | C11 | 113 | 137 | 대조립1부 |  | 16.5 | 321.75
17004 | A0041_S12S0 | A0041 | S12S0 | C11 | 113 | 137 | 대조립1부 |  | 16.5 | 330
17005 | A0041_S13P1 | A0041 | S13P1 | G41 | 155 | 169 | 선행의장부 |  | 19.5 | 721.5
17006 | A0041_S13S1 | A0041 | S13S1 | G41 | 155 | 169 | 선행의장부 |  | 19.5 | 721.5
17007 | A0041_S14P0 | A0041 | S14P0 | C11 | 133 | 144 | 대조립1부 |  | 16.5 | 288.75
17008 | A0041_S14S0 | A0041 | S14S0 | C11 | 133 | 144 | 대조립1부 |  | 16.5 | 288.75
17009 | A0041_S15P0 | A0041 | S15P0 | C11 | 109 | 134 | 판넬조립1부 |  | 16.5 | 321.75
17010 | A0041_S15P1 | A0041 | S15P1 | G41 | 151 | 162 | 선행의장부 |  | 19.5 | 760.5
17011 | A0041_S15S0 | A0041 | S15S0 | C11 | 109 | 134 | 판넬조립1부 |  | 16.5 | 321.75
17012 | A0041_S15S1 | A0041 | S15S1 | G41 | 151 | 162 | 선행의장부 |  | 19.5 | 760.5
17013 | A0041_S16P0 | A0041 | S16P0 | C11 | 112 | 135 | 대조립2부 |  | 19.5 | 380.25
17014 | A0041_S16S0 | A0041 | S16S0 | C11 | 112 | 135 | 대조립2부 |  | 19.5 | 390
17015 | A0041_S17P0 | A0041 | S17P0 | C11 | 114 | 140 | 판넬조립1부 |  | 16.5 | 330
17016 | A0041_S17P1 | A0041 | S17P1 | G41 | 154 | 163 | 선행의장부 |  | 17.5 | 682.5
17017 | A0041_S17S0 | A0041 | S17S0 | C11 | 114 | 140 | 판넬조립1부 |  | 16.5 | 330
17018 | A0041_S17S1 | A0041 | S17S1 | G41 | 154 | 163 | 선행의장부 |  | 17.5 | 682.5
17019 | A0041_S18P0 | A0041 | S18P0 | C11 | 115 | 141 | 대조립2부 |  | 17.5 | 323.75
17020 | A0041_S18S0 | A0041 | S18S0 | C11 | 115 | 141 | 대조립2부 |  | 17.5 | 323.75
17021 | A0041_S193P | A0041 | S193P | C12 | 109 | 109 | 외부 |  | 11 | 209
17022 | A0041_S193S | A0041 | S193S | C12 | 109 | 109 | 외부 |  | 11 | 209
17023 | A0041_S194P | A0041 | S194P | C12 | 106 | 106 | 판넬조립2부 |  | 7 | 133
17024 | A0041_S194S | A0041 | S194S | C12 | 106 | 106 | 판넬조립2부 |  | 7 | 133
17025 | A0041_S195P | A0041 | S195P | C12 | 106 | 106 | 판넬조립2부 |  | 6.5 | 123.5
17026 | A0041_S195S | A0041 | S195S | C12 | 106 | 106 | 판넬조립2부 |  | 6.5 | 123.5
17027 | A0041_S19P0 | A0041 | S19P0 | C11 | 116 | 142 | 대조립3부 |  | 11 | 220
17028 | A0041_S19P0 | A0041 | S19P0 | C11 | 116 | 142 | 대조립3부 |  | 11 | 220
17029 | A0041_S19S0 | A0041 | S19S0 | C11 | 116 | 142 | 대조립3부 |  | 11 | 220
17030 | A0041_S19S0 | A0041 | S19S0 | C11 | 116 | 142 | 대조립3부 |  | 11 | 220
17031 | A0041_S203P | A0041 | S203P | C12 | 113 | 113 | 대조립1부 |  | 9 | 153
17032 | A0041_S203S | A0041 | S203S | C12 | 113 | 113 | 대조립1부 |  | 9 | 153
17033 | A0041_S204P | A0041 | S204P | C12 | 108 | 108 | 판넬조립2부 |  | 5.5 | 93.5
17034 | A0041_S204S | A0041 | S204S | C12 | 108 | 108 | 판넬조립2부 |  | 5.5 | 93.5
17035 | A0041_S205P | A0041 | S205P | C12 | 108 | 108 | 판넬조립2부 |  | 6 | 102
17036 | A0041_S205S | A0041 | S205S | C12 | 108 | 108 | 판넬조립2부 |  | 6 | 102
17037 | A0041_S20P0 | A0041 | S20P0 | C11 | 133 | 144 | 대조립3부 |  | 15 | 255
17038 | A0041_S20P0 | A0041 | S20P0 | C11 | 133 | 144 | 대조립3부 |  | 15 | 255
17039 | A0041_S20S0 | A0041 | S20S0 | C11 | 133 | 144 | 대조립3부 |  | 15 | 270
17040 | A0041_S20S0 | A0041 | S20S0 | C11 | 133 | 144 | 대조립3부 |  | 15 | 270
17041 | A0041_S586P | A0041 | S586P | C12 | 108 | 108 | 대조립1부 |  | 3.5 | 61.25
17042 | A0041_S586S | A0041 | S586S | C12 | 108 | 108 | 대조립1부 |  | 3.5 | 61.25
17043 | A0041_S587P | A0041 | S587P | C12 | 102 | 102 | 대조립1부 |  | 3.5 | 61.25
17044 | A0041_S587S | A0041 | S587S | C12 | 102 | 102 | 대조립1부 |  | 3.5 | 61.25
17045 | A0041_S606P | A0041 | S606P | C12 | 105 | 105 | 판넬조립2부 |  | 3.5 | 52.5
17046 | A0041_S606S | A0041 | S606S | C12 | 105 | 105 | 판넬조립2부 |  | 3.5 | 52.5
17047 | A0041_S607P | A0041 | S607P | C12 | 109 | 109 | 판넬조립2부 |  | 7 | 105
17048 | A0041_S607S | A0041 | S607S | C12 | 109 | 109 | 판넬조립2부 |  | 7 | 105
17049 | A0041_S71S0 | A0041 | S71S0 | H32 | 374 | 382 | 선행도장부 |  | 2.5 | 10
17050 | A0041_S71S0 | A0041 | S71S0 | H32 | 374 | 382 | 선행도장부 |  | 2.5 | 10
17051 | A0041_S72S0 | A0041 | S72S0 | H32 | 381 | 388 | 선행도장부 |  | 2.5 | 10
17052 | A0041_S72S0 | A0041 | S72S0 | H32 | 381 | 388 | 선행도장부 |  | 2.5 | 10
17053 | A0041_S73S0 | A0041 | S73S0 | H32 | 381 | 388 | 선행도장부 |  | 2.5 | 10
17054 | A0041_S73S0 | A0041 | S73S0 | H32 | 381 | 388 | 선행도장부 |  | 2.5 | 10
17055 | A0041_S814P | A0041 | S814P | C12 | 91 | 91 | 대조립2부 |  | 4 | 76
17056 | A0041_S814S | A0041 | S814S | C12 | 91 | 91 | 대조립2부 |  | 4 | 76
17057 | A0041_S824P | A0041 | S824P | C12 | 92 | 92 | 대조립2부 |  | 4 | 78
17058 | A0041_S824S | A0041 | S824S | C12 | 92 | 92 | 대조립2부 |  | 4 | 80
17059 | A0041_S825P | A0041 | S825P | C12 | 95 | 95 | 판넬조립1부 |  | 5.5 | 107.25
17060 | A0041_S825S | A0041 | S825S | C12 | 95 | 95 | 판넬조립1부 |  | 5.5 | 110
17061 | A0041_S854P | A0041 | S854P | C12 | 99 | 99 | 대조립2부 |  | 4 | 78
17062 | A0041_S854S | A0041 | S854S | C12 | 99 | 99 | 대조립2부 |  | 4 | 78
17063 | A0041_S864P | A0041 | S864P | C12 | 100 | 100 | 대조립2부 |  | 4 | 78
17064 | A0041_S864S | A0041 | S864S | C12 | 100 | 100 | 대조립2부 |  | 4 | 78
17065 | A0041_S874P | A0041 | S874P | C12 | 102 | 102 | 대조립2부 |  | 4 | 80
17066 | A0041_S874S | A0041 | S874S | C12 | 102 | 102 | 대조립2부 |  | 4 | 80
17067 | A0041_S884P | A0041 | S884P | C12 | 102 | 102 | 대조립1부 |  | 4 | 74
17068 | A0041_S884S | A0041 | S884S | C12 | 102 | 102 | 대조립1부 |  | 4 | 74
17069 | A0041_S885P | A0041 | S885P | C12 | 108 | 108 | 대조립1부 |  | 5.5 | 101.75
17070 | A0041_S885S | A0041 | S885S | C12 | 108 | 108 | 대조립1부 |  | 5.5 | 101.75
17071 | A0041_T11P0 | A0041 | T11P0 | C11 | 106 | 116 | 판넬조립1부 |  | 14 | 231
17072 | A0041_T11P1 | A0041 | T11P1 | G41 | 147 | 156 | 선행의장부 |  | 16.5 | 511.5
17073 | A0041_T11S0 | A0041 | T11S0 | C11 | 106 | 116 | 판넬조립1부 |  | 14 | 231
17074 | A0041_T11S0 | A0041 | T11S0 | C11 | 106 | 116 | 판넬조립1부 |  | 14 | 231
17075 | A0041_T12P0 | A0041 | T12P0 | CF21 | 105 | 135 | 판넬조립2부 |  | 14 | 217
17076 | A0041_T12S0 | A0041 | T12S0 | CF21 | 105 | 135 | 판넬조립2부 |  | 14 | 217
17077 | A0041_T133P | A0041 | T133P | C12 | 107 | 107 | 대조립1부 |  | 14 | 217
17078 | A0041_T133S | A0041 | T133S | C12 | 107 | 107 | 대조립1부 |  | 14 | 217
17079 | A0041_T13P0 | A0041 | T13P0 | CF21 | 108 | 141 | 판넬조립2부 |  | 14 | 217
17080 | A0041_T13S0 | A0041 | T13S0 | CF21 | 108 | 141 | 판넬조립2부 |  | 14 | 217
17081 | A0041_T14P0 | A0041 | T14P0 | CF21 | 113 | 144 | 판넬조립2부 |  | 14 | 252
17082 | A0041_T14S0 | A0041 | T14S0 | CF21 | 113 | 144 | 판넬조립2부 |  | 14 | 252
17083 | A0041_T15P0 | A0041 | T15P0 | C11 | 109 | 142 | 판넬조립1부 |  | 14 | 203
17084 | A0041_T15P0 | A0041 | T15P0 | C11 | 109 | 142 | 판넬조립1부 |  | 14 | 203
17085 | A0041_T15S0 | A0041 | T15S0 | C11 | 109 | 142 | 판넬조립1부 |  | 14 | 203
17086 | A0041_T213P | A0041 | T213P | CC13 | 94 | 100 | 판넬조립1부 |  | 10.5 | 173.25
17087 | A0041_T213S | A0041 | T213S | CC13 | 94 | 100 | 판넬조립1부 |  | 10.5 | 173.25
17088 | A0041_T21P0 | A0041 | T21P0 | C11 | 109 | 134 | 판넬조립1부 |  | 16.5 | 288.75
17089 | A0041_T21S0 | A0041 | T21S0 | C11 | 109 | 134 | 판넬조립1부 |  | 16.5 | 288.75
17090 | A0041_T21S0 | A0041 | T21S0 | C11 | 109 | 134 | 판넬조립1부 |  | 16.5 | 288.75
17091 | A0041_T223P | A0041 | T223P | C12 | 105 | 105 | 대조립2부 |  | 15.5 | 271.25
17092 | A0041_T223S | A0041 | T223S | C12 | 105 | 105 | 대조립2부 |  | 15.5 | 271.25
17093 | A0041_T22P0 | A0041 | T22P0 | CF21 | 106 | 137 | 판넬조립2부 |  | 15.5 | 271.25
17094 | A0041_T22S0 | A0041 | T22S0 | CF21 | 106 | 137 | 판넬조립2부 |  | 15.5 | 271.25
17095 | A0041_T233P | A0041 | T233P | C12 | 108 | 108 | 대조립2부 |  | 15.5 | 271.25
17096 | A0041_T233S | A0041 | T233S | C12 | 108 | 108 | 대조립2부 |  | 15.5 | 271.25
17097 | A0041_T23P0 | A0041 | T23P0 | CF21 | 109 | 142 | 판넬조립2부 |  | 15.5 | 271.25
17098 | A0041_T23S0 | A0041 | T23S0 | CF21 | 109 | 142 | 판넬조립2부 |  | 15.5 | 271.25
17099 | A0041_T243P | A0041 | T243P | C12 | 113 | 113 | 대조립2부 |  | 17.5 | 315
17100 | A0041_T243S | A0041 | T243S | C12 | 113 | 113 | 대조립2부 |  | 17.5 | 315
17101 | A0041_T24P0 | A0041 | T24P0 | CF21 | 114 | 147 | 판넬조립2부 |  | 17.5 | 315
17102 | A0041_T24S0 | A0041 | T24S0 | CF21 | 114 | 147 | 판넬조립2부 |  | 17.5 | 315
17103 | A0041_T25P0 | A0041 | T25P0 | C11 | 108 | 141 | 판넬조립1부 |  | 13.5 | 236.25
17104 | A0041_T25P0 | A0041 | T25P0 | C11 | 108 | 141 | 판넬조립1부 |  | 13.5 | 236.25
17105 | A0041_T25S0 | A0041 | T25S0 | C11 | 108 | 141 | 판넬조립1부 |  | 13.5 | 236.25
17106 | A0041_T25S0 | A0041 | T25S0 | C11 | 108 | 141 | 판넬조립1부 |  | 13.5 | 236.25
17107 | A0041_W11A0 | A0041 | W11A0 | H32 | 238 | 249 | 외부 |  | 3.5 | 15.75
17108 | A0041_W11A0 | A0041 | W11A0 | H32 | 238 | 249 | 외부 |  | 3.5 | 15.75
17109 | A0041_W12A0 | A0041 | W12A0 | H32 | 233 | 246 | 외부 |  | 3.5 | 15.75
17110 | A0041_W12A0 | A0041 | W12A0 | H32 | 233 | 246 | 외부 |  | 3.5 | 15.75
17111 | A0041_W13A0 | A0041 | W13A0 | H32 | 233 | 246 | 외부 |  | 3.5 | 15.75
17112 | A0041_W13A0 | A0041 | W13A0 | H32 | 233 | 246 | 외부 |  | 3.5 | 15.75
17113 | A0041_W14A0 | A0041 | W14A0 | H32 | 227 | 240 | 외부 |  | 3.5 | 15.75
17114 | A0041_W14A0 | A0041 | W14A0 | H32 | 227 | 240 | 외부 |  | 3.5 | 15.75
17115 | A0041_W21A0 | A0041 | W21A0 | C11 | 262 | 324 | 의장생산부 |  | 4 | 126
17116 | A0041_W21A0 | A0041 | W21A0 | C11 | 262 | 324 | 의장생산부 |  | 4 | 126
17117 | A0041_W21A0 | A0041 | W21A0 | C11 | 262 | 324 | 의장생산부 |  | 4 | 126
17118 | A0041_W22A0 | A0041 | W22A0 | C11 | 262 | 324 | 의장생산부 |  | 4 | 126
17119 | A0041_W22A0 | A0041 | W22A0 | C11 | 262 | 324 | 의장생산부 |  | 4 | 126
17120 | A0041_W22A0 | A0041 | W22A0 | C11 | 262 | 324 | 의장생산부 |  | 4 | 126
17121 | A0041_W23A0 | A0041 | W23A0 | C11 | 247 | 309 | 의장생산부 |  | 4 | 126
17122 | A0041_W23A0 | A0041 | W23A0 | C11 | 247 | 309 | 의장생산부 |  | 4 | 126
17123 | A0041_W23A0 | A0041 | W23A0 | C11 | 247 | 309 | 의장생산부 |  | 4 | 126
17124 | A0041_W24A0 | A0041 | W24A0 | C11 | 247 | 309 | 의장생산부 |  | 4 | 126
17125 | A0041_W24A0 | A0041 | W24A0 | C11 | 247 | 309 | 의장생산부 |  | 4 | 126
17126 | A0041_W24A0 | A0041 | W24A0 | C11 | 247 | 309 | 의장생산부 |  | 4 | 126
17127 | A0041_W31A0 | A0041 | W31A0 | H32 | 345 | 359 | 외부 |  | 6 | 36
17128 | A0041_W31A0 | A0041 | W31A0 | H32 | 345 | 359 | 외부 |  | 6 | 36
17129 | A0041_W32A0 | A0041 | W32A0 | H32 | 345 | 359 | 외부 |  | 6 | 36
17130 | A0041_W32A0 | A0041 | W32A0 | H32 | 345 | 359 | 외부 |  | 6 | 36
17131 | A0041_W33A0 | A0041 | W33A0 | H32 | 339 | 352 | 외부 |  | 6 | 36
17132 | A0041_W33A0 | A0041 | W33A0 | H32 | 339 | 352 | 외부 |  | 6 | 36
17133 | A0041_W34A0 | A0041 | W34A0 | H32 | 338 | 351 | 외부 |  | 6 | 36
17134 | A0041_W34A0 | A0041 | W34A0 | H32 | 338 | 351 | 외부 |  | 6 | 36
17135 | A0042_A11A0 | A0042 | A11A0 | C11 | 106 | 166 | 외부 |  | 4.5 | 47.25
17136 | A0042_A21C0 | A0042 | A21C0 | C11 | 132 | 166 | 외부 |  | 13 | 208
17137 | A0042_A23P0 | A0042 | A23P0 | C11 | 133 | 167 | 외부 |  | 13 | 227.5
17138 | A0042_A23S0 | A0042 | A23S0 | C11 | 133 | 167 | 외부 |  | 13 | 227.5
17139 | A0042_A24P0 | A0042 | A24P0 | C11 | 163 | 198 | 외부 |  | 12.5 | 200
17140 | A0042_A24S0 | A0042 | A24S0 | C11 | 163 | 198 | 외부 |  | 12.5 | 200
17141 | A0042_A313C | A0042 | A313C | C12 | 176 | 176 | 판넬조립2부 |  | 8.5 | 144.5
17142 | A0042_A314C | A0042 | A314C | C12 | 176 | 176 | 판넬조립2부 |  | 8.5 | 144.5
17143 | A0042_A31C0 | A0042 | A31C0 | C11 | 187 | 197 | 대조립3부 |  | 16 | 272
17144 | A0042_A31C0 | A0042 | A31C0 | C11 | 187 | 197 | 대조립3부 |  | 16 | 272
17145 | A0042_A31C0 | A0042 | A31C0 | C11 | 187 | 197 | 대조립3부 |  | 16 | 272
17146 | A0042_A41A0 | A0042 | A41A0 | C11 | 92 | 230 | 외부 |  | 9 | 90
17147 | A0042_B11A0 | A0042 | B11A0 | C11 | 161 | 173 | 대조립3부 |  | 17 | 348.5
17148 | A0042_B12P1 | A0042 | B12P1 | G41 | 163 | 174 | 선행의장부 |  | 21 | 724.5
17149 | A0042_B12S1 | A0042 | B12S1 | G41 | 163 | 174 | 선행의장부 |  | 15.5 | 534.75
17150 | A0042_B14P0 | A0042 | B14P0 | C11 | 152 | 162 | 대조립3부 |  | 17.5 | 463.75
17151 | A0042_B14S1 | A0042 | B14S1 | G41 | 167 | 176 | 선행의장부 |  | 21 | 756
17152 | A0042_B15P0 | A0042 | B15P0 | C11 | 153 | 163 | 대조립3부 |  | 18.5 | 490.25
17153 | A0042_B16P1 | A0042 | B16P1 | G41 | 182 | 191 | 판넬조립1부 |  | 17 | 484.5
17154 | A0042_B16P1 | A0042 | B16P1 | G41 | 182 | 191 | 판넬조립1부 |  | 17 | 484.5
17155 | A0042_B16P1 | A0042 | B16P1 | G41 | 182 | 191 | 판넬조립1부 |  | 17 | 484.5
17156 | A0042_B16P1 | A0042 | B16P1 | G41 | 182 | 191 | 판넬조립1부 |  | 17 | 484.5
17157 | A0042_B16S1 | A0042 | B16S1 | G41 | 182 | 191 | 판넬조립1부 |  | 17 | 391
17158 | A0042_B16S1 | A0042 | B16S1 | G41 | 182 | 191 | 판넬조립1부 |  | 17 | 391
17159 | A0042_B16S1 | A0042 | B16S1 | G41 | 182 | 191 | 판넬조립1부 |  | 17 | 391
17160 | A0042_B16S1 | A0042 | B16S1 | G41 | 182 | 191 | 판넬조립1부 |  | 17 | 391
17161 | A0042_B17P0 | A0042 | B17P0 | CC15 | 174 | 197 | 판넬조립1부 |  | 18 | 477
17162 | A0042_B17S1 | A0042 | B17S1 | G41 | 201 | 211 | 선행의장부 |  | 18 | 414
17163 | A0042_B18P0 | A0042 | B18P0 | C11 | 177 | 190 | 대조립1부 |  | 17 | 399.5
17164 | A0042_B19P1 | A0042 | B19P1 | G41 | 198 | 210 | 선행의장부 |  | 21 | 714
17165 | A0042_B19S1 | A0042 | B19S1 | G41 | 198 | 210 | 선행의장부 |  | 15.5 | 527
17166 | A0042_B20P0 | A0042 | B20P0 | C11 | 176 | 189 | 대조립3부 |  | 17 | 357
17167 | A0042_B20S0 | A0042 | B20S0 | C11 | 176 | 189 | 대조립3부 |  | 15.5 | 263.5
17168 | A0042_B21P1 | A0042 | B21P1 | G41 | 210 | 224 | 선행의장부 |  | 19 | 646
17169 | A0042_B21S0 | A0042 | B21S0 | C11 | 187 | 197 | 대조립3부 |  | 13.5 | 229.5
17170 | A0042_B22S0 | A0042 | B22S0 | C11 | 188 | 198 | 대조립3부 |  | 12 | 204
17171 | A0042_B23A0 | A0042 | B23A0 | C11 | 202 | 215 | 대조립2부 |  | 16 | 344
17172 | A0042_B23A0 | A0042 | B23A0 | C11 | 202 | 215 | 대조립2부 |  | 16 | 344
17173 | A0042_B24A0 | A0042 | B24A0 | C11 | 195 | 208 | 대조립1부 |  | 16.5 | 272.25
17174 | A0042_B24A0 | A0042 | B24A0 | C11 | 195 | 208 | 대조립1부 |  | 16.5 | 272.25
17175 | A0042_B253A | A0042 | B253A | C12 | 176 | 176 | 판넬조립2부 |  | 10 | 165
17176 | A0042_B25A0 | A0042 | B25A0 | C11 | 194 | 215 | 대조립3부 |  | 13.5 | 222.75
17177 | A0042_B25A0 | A0042 | B25A0 | C11 | 194 | 215 | 대조립3부 |  | 13.5 | 222.75
17178 | A0042_B25A0 | A0042 | B25A0 | C11 | 194 | 215 | 대조립3부 |  | 13.5 | 222.75
17179 | A0042_B51P0 | A0042 | B51P0 | C11 | 155 | 170 | 대조립1부 |  | 17 | 348.5
17180 | A0042_B51P0 | A0042 | B51P0 | C11 | 155 | 170 | 대조립1부 |  | 17 | 348.5
17181 | A0042_B51S0 | A0042 | B51S0 | C11 | 155 | 170 | 대조립1부 |  | 17 | 348.5
17182 | A0042_B51S0 | A0042 | B51S0 | C11 | 155 | 170 | 대조립1부 |  | 17 | 348.5
17183 | A0042_B52P0 | A0042 | B52P0 | C11 | 162 | 174 | 대조립1부 |  | 16 | 264
17184 | A0042_B52P0 | A0042 | B52P0 | C11 | 162 | 174 | 대조립1부 |  | 16 | 264
17185 | A0042_B52S0 | A0042 | B52S0 | C11 | 162 | 174 | 대조립1부 |  | 16 | 264
17186 | A0042_B52S0 | A0042 | B52S0 | C11 | 162 | 174 | 대조립1부 |  | 16 | 264
17187 | A0042_B53P0 | A0042 | B53P0 | C11 | 163 | 175 | 외부 |  | 10.5 | 189
17188 | A0042_B53P0 | A0042 | B53P0 | C11 | 163 | 175 | 외부 |  | 10.5 | 189
17189 | A0042_B53S0 | A0042 | B53S0 | C11 | 163 | 175 | 외부 |  | 10.5 | 189
17190 | A0042_B53S0 | A0042 | B53S0 | C11 | 163 | 175 | 외부 |  | 10.5 | 189
17191 | A0042_B54P0 | A0042 | B54P0 | C11 | 160 | 170 | 외부 |  | 8.5 | 148.75
17192 | A0042_B54P0 | A0042 | B54P0 | C11 | 160 | 170 | 외부 |  | 8.5 | 148.75
17193 | A0042_B54S0 | A0042 | B54S0 | C11 | 160 | 170 | 외부 |  | 8.5 | 148.75
17194 | A0042_B54S0 | A0042 | B54S0 | C11 | 160 | 170 | 외부 |  | 8.5 | 148.75
17195 | A0042_B55P0 | A0042 | B55P0 | C11 | 161 | 173 | 외부 |  | 6 | 111
17196 | A0042_B55P0 | A0042 | B55P0 | C11 | 161 | 173 | 외부 |  | 6 | 111
17197 | A0042_B55S0 | A0042 | B55S0 | C11 | 161 | 173 | 외부 |  | 6 | 111
17198 | A0042_B55S0 | A0042 | B55S0 | C11 | 161 | 173 | 외부 |  | 6 | 111
17199 | A0042_B57P0 | A0042 | B57P0 | C11 | 197 | 210 | 외부 |  | 6 | 108
17200 | A0042_B57P0 | A0042 | B57P0 | C11 | 197 | 210 | 외부 |  | 6 | 108
17201 | A0042_B57S0 | A0042 | B57S0 | C11 | 197 | 210 | 외부 |  | 6 | 108
17202 | A0042_B57S0 | A0042 | B57S0 | C11 | 197 | 210 | 외부 |  | 6 | 108
17203 | A0042_B60P0 | A0042 | B60P0 | C11 | 190 | 202 | 대조립3부 |  | 11.5 | 195.5
17204 | A0042_B60S0 | A0042 | B60S0 | C11 | 190 | 202 | 대조립3부 |  | 11.5 | 195.5
17205 | A0042_C93A0 | A0042 | C93A0 | H32 | 238 | 245 | 외부 |  | 0 | 0
17206 | A0042_C93A0 | A0042 | C93A0 | H32 | 238 | 245 | 외부 |  | 0 | 0
17207 | A0042_C95A0 | A0042 | C95A0 | H32 | 209 | 216 | 외부 |  | 0 | 0
17208 | A0042_C95A0 | A0042 | C95A0 | H32 | 209 | 216 | 외부 |  | 0 | 0
17209 | A0042_C96A0 | A0042 | C96A0 | H32 | 209 | 216 | 외부 |  | 0 | 0
17210 | A0042_C96A0 | A0042 | C96A0 | H32 | 209 | 216 | 외부 |  | 0 | 0
17211 | A0042_C97A0 | A0042 | C97A0 | H32 | 189 | 196 | 외부 |  | 0 | 0
17212 | A0042_C97A0 | A0042 | C97A0 | H32 | 189 | 196 | 외부 |  | 0 | 0
17213 | A0042_E11A0 | A0042 | E11A0 | CC11 | 126 | 161 | 대조립3부 |  | 16 | 408
17214 | A0042_E12P0 | A0042 | E12P0 | CC11 | 127 | 162 | 대조립3부 |  | 16 | 328
17215 | A0042_E12S0 | A0042 | E12S0 | CC11 | 127 | 162 | 대조립3부 |  | 16 | 328
17216 | A0042_E13A0 | A0042 | E13A0 | CC11 | 135 | 166 | 대조립3부 |  | 14.5 | 217.5
17217 | A0042_E14A0 | A0042 | E14A0 | CC11 | 135 | 166 | 대조립3부 |  | 9.5 | 142.5
17218 | A0042_E190A | A0042 | E190A | C12 | 104 | 104 | 판넬조립2부 |  | 7.5 | 112.5
17219 | A0042_E21C0 | A0042 | E21C0 | F21 | 156 | 161 | 선행의장부 |  | 5.5 | 82.5
17220 | A0042_E21C0 | A0042 | E21C0 | F21 | 156 | 161 | 선행의장부 |  | 5.5 | 82.5
17221 | A0042_E227P | A0042 | E227P | C12 | 112 | 112 | 판넬조립2부 |  | 5.5 | 66
17222 | A0042_E227S | A0042 | E227S | C12 | 112 | 112 | 판넬조립2부 |  | 5.5 | 66
17223 | A0042_E22P0 | A0042 | E22P0 | C11 | 134 | 146 | 대조립3부 |  | 15 | 247.5
17224 | A0042_E22P1 | A0042 | E22P1 | G41 | 156 | 167 | 선행의장부 |  | 16.5 | 528
17225 | A0042_E22P1 | A0042 | E22P1 | G41 | 156 | 167 | 선행의장부 |  | 16.5 | 528
17226 | A0042_E22S0 | A0042 | E22S0 | C11 | 134 | 146 | 대조립3부 |  | 15 | 247.5
17227 | A0042_E22S1 | A0042 | E22S1 | G41 | 156 | 167 | 선행의장부 |  | 16.5 | 528
17228 | A0042_E22S1 | A0042 | E22S1 | G41 | 156 | 167 | 선행의장부 |  | 16.5 | 528
17229 | A0042_E23P0 | A0042 | E23P0 | C11 | 134 | 146 | 대조립3부 |  | 13 | 221
17230 | A0042_E23S0 | A0042 | E23S0 | C11 | 134 | 146 | 대조립3부 |  | 13 | 221
17231 | A0042_E24C0 | A0042 | E24C0 | C11 | 153 | 167 | 대조립3부 |  | 15 | 307.5
17232 | A0042_E24C0 | A0042 | E24C0 | C11 | 153 | 167 | 대조립3부 |  | 15 | 307.5
17233 | A0042_E24C0 | A0042 | E24C0 | C11 | 153 | 167 | 대조립3부 |  | 15 | 307.5
17234 | A0042_E24C0 | A0042 | E24C0 | C11 | 153 | 167 | 대조립3부 |  | 15 | 307.5
17235 | A0042_E24C0 | A0042 | E24C0 | C11 | 153 | 167 | 대조립3부 |  | 15 | 307.5
17236 | A0042_E24C0 | A0042 | E24C0 | C11 | 153 | 167 | 대조립3부 |  | 15 | 307.5
17237 | A0042_E25C0 | A0042 | E25C0 | C11 | 131 | 142 | 대조립3부 |  | 15 | 390
17238 | A0042_E25C0 | A0042 | E25C0 | C11 | 131 | 142 | 대조립3부 |  | 15 | 390
17239 | A0042_E25C0 | A0042 | E25C0 | C11 | 131 | 142 | 대조립3부 |  | 15 | 390
17240 | A0042_E313P | A0042 | E313P | C12 | 127 | 127 | 판넬조립2부 |  | 5.5 | 85.25
17241 | A0042_E313S | A0042 | E313S | C12 | 127 | 127 | 판넬조립2부 |  | 5.5 | 85.25
17242 | A0042_E31P0 | A0042 | E31P0 | C11 | 128 | 141 | 대조립3부 |  | 15.5 | 263.5
17243 | A0042_E31P1 | A0042 | E31P1 | G41 | 156 | 167 | 선행의장부 |  | 15.5 | 465
17244 | A0042_E31P1 | A0042 | E31P1 | G41 | 156 | 167 | 선행의장부 |  | 15.5 | 465
17245 | A0042_E31S0 | A0042 | E31S0 | C11 | 128 | 141 | 대조립3부 |  | 13 | 201.5
17246 | A0042_E32P0 | A0042 | E32P0 | C11 | 104 | 118 | 대조립3부 |  | 10.5 | 157.5
17247 | A0042_E32P1 | A0042 | E32P1 | G41 | 134 | 147 | 선행의장부 |  | 13 | 221
17248 | A0042_E32P1 | A0042 | E32P1 | G41 | 134 | 147 | 선행의장부 |  | 13 | 221
17249 | A0042_E32S0 | A0042 | E32S0 | C11 | 104 | 118 | 대조립3부 |  | 11.5 | 172.5
17250 | A0042_E32S1 | A0042 | E32S1 | G41 | 134 | 147 | 선행의장부 |  | 13 | 221
17251 | A0042_E32S1 | A0042 | E32S1 | G41 | 134 | 147 | 선행의장부 |  | 13 | 221
17252 | A0042_E33P0 | A0042 | E33P0 | C11 | 104 | 119 | 대조립3부 |  | 17 | 348.5
17253 | A0042_E33S0 | A0042 | E33S0 | C11 | 104 | 119 | 대조립3부 |  | 17 | 348.5
17254 | A0042_E34P0 | A0042 | E34P0 | C11 | 131 | 162 | 외부 |  | 15 | 232.5
17255 | A0042_E34P0 | A0042 | E34P0 | C11 | 131 | 162 | 외부 |  | 15 | 232.5
17256 | A0042_E34S0 | A0042 | E34S0 | C11 | 131 | 162 | 외부 |  | 15 | 232.5
17257 | A0042_E34S0 | A0042 | E34S0 | C11 | 131 | 162 | 외부 |  | 15 | 232.5
17258 | A0042_E35P0 | A0042 | E35P0 | C11 | 132 | 163 | 외부 |  | 15 | 232.5
17259 | A0042_E35P0 | A0042 | E35P0 | C11 | 132 | 163 | 외부 |  | 15 | 232.5
17260 | A0042_E35S0 | A0042 | E35S0 | C11 | 132 | 163 | 외부 |  | 15 | 232.5
17261 | A0042_E35S0 | A0042 | E35S0 | C11 | 132 | 163 | 외부 |  | 15 | 232.5
17262 | A0042_E413P | A0042 | E413P | C12 | 92 | 92 | 판넬조립2부 |  | 7 | 105
17263 | A0042_E413S | A0042 | E413S | C12 | 92 | 92 | 판넬조립2부 |  | 7 | 105
17264 | A0042_E414P | A0042 | E414P | C12 | 93 | 93 | 판넬조립2부 |  | 7 | 105
17265 | A0042_E414S | A0042 | E414S | C12 | 93 | 93 | 판넬조립2부 |  | 7 | 105
17266 | A0042_E415P | A0042 | E415P | C12 | 93 | 93 | 판넬조립2부 |  | 5.5 | 46.75
17267 | A0042_E41P0 | A0042 | E41P0 | C11 | 104 | 126 | 대조립3부 |  | 10.5 | 157.5
17268 | A0042_E41P0 | A0042 | E41P0 | C11 | 104 | 126 | 대조립3부 |  | 10.5 | 157.5
17269 | A0042_E41P0 | A0042 | E41P0 | C11 | 104 | 126 | 대조립3부 |  | 10.5 | 157.5
17270 | A0042_E41S0 | A0042 | E41S0 | C11 | 104 | 126 | 대조립3부 |  | 11.5 | 172.5
17271 | A0042_E41S0 | A0042 | E41S0 | C11 | 104 | 126 | 대조립3부 |  | 11.5 | 172.5
17272 | A0042_E41S0 | A0042 | E41S0 | C11 | 104 | 126 | 대조립3부 |  | 11.5 | 172.5
17273 | A0042_E423P | A0042 | E423P | C12 | 92 | 92 | 판넬조립2부 |  | 10.5 | 178.5
17274 | A0042_E423S | A0042 | E423S | C12 | 92 | 92 | 판넬조립2부 |  | 10.5 | 178.5
17275 | A0042_E424P | A0042 | E424P | C12 | 92 | 92 | 판넬조립2부 |  | 10.5 | 168
17276 | A0042_E424S | A0042 | E424S | C12 | 92 | 92 | 판넬조립2부 |  | 10.5 | 168
17277 | A0042_E425P | A0042 | E425P | C12 | 92 | 92 | 판넬조립2부 |  | 10.5 | 178.5
17278 | A0042_E425S | A0042 | E425S | C12 | 92 | 92 | 판넬조립2부 |  | 10.5 | 178.5
17279 | A0042_E427P | A0042 | E427P | C12 | 85 | 85 | 판넬조립2부 |  | 10.5 | 178.5
17280 | A0042_E427S | A0042 | E427S | C12 | 85 | 85 | 판넬조립2부 |  | 10.5 | 178.5
17281 | A0042_E42P0 | A0042 | E42P0 | C11 | 103 | 128 | 대조립3부 |  | 17 | 323
17282 | A0042_E42P0 | A0042 | E42P0 | C11 | 103 | 128 | 대조립3부 |  | 17 | 323
17283 | A0042_E42P0 | A0042 | E42P0 | C11 | 103 | 128 | 대조립3부 |  | 17 | 323
17284 | A0042_E42S0 | A0042 | E42S0 | C11 | 103 | 128 | 대조립3부 |  | 17 | 323
17285 | A0042_E42S0 | A0042 | E42S0 | C11 | 103 | 128 | 대조립3부 |  | 17 | 323
17286 | A0042_E42S0 | A0042 | E42S0 | C11 | 103 | 128 | 대조립3부 |  | 17 | 323
17287 | A0042_E433P | A0042 | E433P | C12 | 135 | 135 | 판넬조립2부 |  | 8.5 | 136
17288 | A0042_E433S | A0042 | E433S | C12 | 135 | 135 | 판넬조립2부 |  | 8.5 | 85
17289 | A0042_E434P | A0042 | E434P | C12 | 135 | 135 | 판넬조립2부 |  | 7 | 119
17290 | A0042_E434S | A0042 | E434S | C12 | 135 | 135 | 판넬조립2부 |  | 7 | 91
17291 | A0042_E43P0 | A0042 | E43P0 | C11 | 145 | 155 | 대조립3부 |  | 14 | 238
17292 | A0042_E43P0 | A0042 | E43P0 | C11 | 145 | 155 | 대조립3부 |  | 14 | 238
17293 | A0042_E43P0 | A0042 | E43P0 | C11 | 145 | 155 | 대조립3부 |  | 14 | 238
17294 | A0042_E43S0 | A0042 | E43S0 | C11 | 145 | 155 | 대조립3부 |  | 13 | 182
17295 | A0042_E43S0 | A0042 | E43S0 | C11 | 145 | 155 | 대조립3부 |  | 13 | 182
17296 | A0042_E43S0 | A0042 | E43S0 | C11 | 145 | 155 | 대조립3부 |  | 13 | 182
17297 | A0042_E44C0 | A0042 | E44C0 | C11 | 162 | 182 | 대조립3부 |  | 13.5 | 249.75
17298 | A0042_E44C1 | A0042 | E44C1 | G41 | 189 | 198 | 선행의장부 |  | 13.5 | 499.5
17299 | A0042_E44C1 | A0042 | E44C1 | G41 | 189 | 198 | 선행의장부 |  | 13.5 | 499.5
17300 | A0042_E44C1 | A0042 | E44C1 | G41 | 189 | 198 | 선행의장부 |  | 13.5 | 499.5
17301 | A0042_E44C1 | A0042 | E44C1 | G41 | 189 | 198 | 선행의장부 |  | 13.5 | 499.5
17302 | A0042_E44C1 | A0042 | E44C1 | G41 | 189 | 198 | 선행의장부 |  | 13.5 | 499.5
17303 | A0042_E45C0 | A0042 | E45C0 | C11 | 163 | 183 | 대조립3부 |  | 13.5 | 256.5
17304 | A0042_E46P0 | A0042 | E46P0 | C11 | 166 | 181 | 대조립3부 |  | 10 | 115
17305 | A0042_E46P0 | A0042 | E46P0 | C11 | 166 | 181 | 대조립3부 |  | 10 | 115
17306 | A0042_E46P0 | A0042 | E46P0 | C11 | 166 | 181 | 대조립3부 |  | 10 | 115
17307 | A0042_E46P0 | A0042 | E46P0 | C11 | 166 | 181 | 대조립3부 |  | 10 | 115
17308 | A0042_E46P0 | A0042 | E46P0 | C11 | 166 | 181 | 대조립3부 |  | 10 | 115
17309 | A0042_E46P0 | A0042 | E46P0 | C11 | 166 | 181 | 대조립3부 |  | 10 | 115
17310 | A0042_E46S0 | A0042 | E46S0 | C11 | 166 | 181 | 대조립3부 |  | 10 | 115
17311 | A0042_E46S0 | A0042 | E46S0 | C11 | 166 | 181 | 대조립3부 |  | 10 | 115
17312 | A0042_E46S0 | A0042 | E46S0 | C11 | 166 | 181 | 대조립3부 |  | 10 | 115
17313 | A0042_E46S0 | A0042 | E46S0 | C11 | 166 | 181 | 대조립3부 |  | 10 | 115
17314 | A0042_E46S0 | A0042 | E46S0 | C11 | 166 | 181 | 대조립3부 |  | 10 | 115
17315 | A0042_E46S0 | A0042 | E46S0 | C11 | 166 | 181 | 대조립3부 |  | 10 | 115
17316 | A0042_E513P | A0042 | E513P | C12 | 146 | 146 | 판넬조립2부 |  | 9.5 | 142.5
17317 | A0042_E513P | A0042 | E513P | C12 | 146 | 146 | 판넬조립2부 |  | 9.5 | 142.5
17318 | A0042_E513S | A0042 | E513S | C12 | 146 | 146 | 판넬조립2부 |  | 9.5 | 142.5
17319 | A0042_E513S | A0042 | E513S | C12 | 146 | 146 | 판넬조립2부 |  | 9.5 | 142.5
17320 | A0042_E51P0 | A0042 | E51P0 | C11 | 154 | 166 | 대조립3부 |  | 11.5 | 172.5
17321 | A0042_E51P0 | A0042 | E51P0 | C11 | 154 | 166 | 대조립3부 |  | 11.5 | 172.5
17322 | A0042_E51P0 | A0042 | E51P0 | C11 | 154 | 166 | 대조립3부 |  | 11.5 | 172.5
17323 | A0042_E51S0 | A0042 | E51S0 | C11 | 154 | 166 | 대조립3부 |  | 11.5 | 172.5
17324 | A0042_E51S0 | A0042 | E51S0 | C11 | 154 | 166 | 대조립3부 |  | 11.5 | 172.5
17325 | A0042_E51S0 | A0042 | E51S0 | C11 | 154 | 166 | 대조립3부 |  | 11.5 | 172.5
17326 | A0042_E523P | A0042 | E523P | C12 | 131 | 131 | 판넬조립2부 |  | 6 | 99
17327 | A0042_E523S | A0042 | E523S | C12 | 131 | 131 | 판넬조립2부 |  | 6 | 99
17328 | A0042_E524P | A0042 | E524P | C12 | 113 | 113 | 판넬조립2부 |  | 6 | 99
17329 | A0042_E524P | A0042 | E524P | C12 | 113 | 113 | 판넬조립2부 |  | 6 | 99
17330 | A0042_E524S | A0042 | E524S | C12 | 113 | 113 | 판넬조립2부 |  | 6 | 99
17331 | A0042_E524S | A0042 | E524S | C12 | 113 | 113 | 판넬조립2부 |  | 6 | 99
17332 | A0042_E52P0 | A0042 | E52P0 | C11 | 139 | 149 | 대조립3부 |  | 15 | 247.5
17333 | A0042_E52P0 | A0042 | E52P0 | C11 | 139 | 149 | 대조립3부 |  | 15 | 247.5
17334 | A0042_E52P0 | A0042 | E52P0 | C11 | 139 | 149 | 대조립3부 |  | 15 | 247.5
17335 | A0042_E52S0 | A0042 | E52S0 | C11 | 139 | 149 | 대조립3부 |  | 15 | 247.5
17336 | A0042_E52S0 | A0042 | E52S0 | C11 | 139 | 149 | 대조립3부 |  | 15 | 247.5
17337 | A0042_E52S0 | A0042 | E52S0 | C11 | 139 | 149 | 대조립3부 |  | 15 | 247.5
17338 | A0042_E53P0 | A0042 | E53P0 | C11 | 155 | 167 | 대조립3부 |  | 17 | 340
17339 | A0042_E53P1 | A0042 | E53P1 | G41 | 187 | 196 | 선행의장부 |  | 17 | 688.5
17340 | A0042_E53P1 | A0042 | E53P1 | G41 | 187 | 196 | 선행의장부 |  | 17 | 688.5
17341 | A0042_E53P1 | A0042 | E53P1 | G41 | 187 | 196 | 선행의장부 |  | 17 | 688.5
17342 | A0042_E53P1 | A0042 | E53P1 | G41 | 187 | 196 | 선행의장부 |  | 17 | 688.5
17343 | A0042_E53P1 | A0042 | E53P1 | G41 | 187 | 196 | 선행의장부 |  | 17 | 688.5
17344 | A0042_E53S0 | A0042 | E53S0 | C11 | 155 | 167 | 대조립3부 |  | 17 | 340
17345 | A0042_E53S1 | A0042 | E53S1 | G41 | 187 | 196 | 선행의장부 |  | 17 | 688.5
17346 | A0042_E53S1 | A0042 | E53S1 | G41 | 187 | 196 | 선행의장부 |  | 17 | 688.5
17347 | A0042_E53S1 | A0042 | E53S1 | G41 | 187 | 196 | 선행의장부 |  | 17 | 688.5
17348 | A0042_E53S1 | A0042 | E53S1 | G41 | 187 | 196 | 선행의장부 |  | 17 | 688.5
17349 | A0042_E53S1 | A0042 | E53S1 | G41 | 187 | 196 | 선행의장부 |  | 17 | 688.5
17350 | A0042_E54P0 | A0042 | E54P0 | C11 | 156 | 168 | 대조립3부 |  | 17 | 323
17351 | A0042_E54S0 | A0042 | E54S0 | C11 | 156 | 168 | 대조립3부 |  | 17 | 323
17352 | A0042_E55C0 | A0042 | E55C0 | C11 | 174 | 187 | 대조립3부 |  | 13.5 | 290.25
17353 | A0042_E55C0 | A0042 | E55C0 | C11 | 174 | 187 | 대조립3부 |  | 13.5 | 290.25
17354 | A0042_E55C0 | A0042 | E55C0 | C11 | 174 | 187 | 대조립3부 |  | 13.5 | 290.25
17355 | A0042_E55C0 | A0042 | E55C0 | C11 | 174 | 187 | 대조립3부 |  | 13.5 | 290.25
17356 | A0042_E55C0 | A0042 | E55C0 | C11 | 174 | 187 | 대조립3부 |  | 13.5 | 290.25
17357 | A0042_E55C0 | A0042 | E55C0 | C11 | 174 | 187 | 대조립3부 |  | 13.5 | 290.25
17358 | A0042_F11A0 | A0042 | F11A0 | CF21 | 174 | 210 | 외부 |  | 9 | 90
17359 | A0042_F21A0 | A0042 | F21A0 | CF21 | 167 | 208 | 외부 |  | 10 | 110
17360 | A0042_F71P0 | A0042 | F71P0 | C11 | 196 | 216 | 외부 |  | 4.5 | 45
17361 | A0042_F71S0 | A0042 | F71S0 | C11 | 196 | 216 | 외부 |  | 4.5 | 45
17362 | A0042_F72P0 | A0042 | F72P0 | C11 | 196 | 216 | 외부 |  | 4.5 | 45
17363 | A0042_F72S0 | A0042 | F72S0 | C11 | 196 | 216 | 외부 |  | 4.5 | 45
17364 | A0042_F73P0 | A0042 | F73P0 | C11 | 196 | 216 | 외부 |  | 4.5 | 45
17365 | A0042_F73S0 | A0042 | F73S0 | C11 | 196 | 216 | 외부 |  | 4.5 | 45
17366 | A0042_F74C0 | A0042 | F74C0 | C11 | 196 | 216 | 외부 |  | 4.5 | 45
17367 | A0042_H11P1 | A0042 | H11P1 | GG61 | 147 | 156 | 선행의장부 |  | 10 | 235
17368 | A0042_H11S1 | A0042 | H11S1 | GG61 | 147 | 156 | 선행의장부 |  | 10 | 285
17369 | A0042_H21P1 | A0042 | H21P1 | GG61 | 153 | 160 | 선행의장부 |  | 10 | 235
17370 | A0042_H21S1 | A0042 | H21S1 | GG61 | 153 | 160 | 선행의장부 |  | 10 | 285
17371 | A0042_H22A1 | A0042 | H22A1 | GG61 | 154 | 161 | 선행의장부 |  | 10.5 | 378
17372 | A0042_H23A1 | A0042 | H23A1 | GG61 | 149 | 156 | 선행의장부 |  | 10.5 | 378
17373 | A0042_H24P1 | A0042 | H24P1 | GG61 | 155 | 162 | 선행의장부 |  | 10 | 250
17374 | A0042_H25P1 | A0042 | H25P1 | GG61 | 156 | 163 | 선행의장부 |  | 10 | 250
17375 | A0042_H26P1 | A0042 | H26P1 | GG61 | 156 | 163 | 선행의장부 |  | 10 | 250
17376 | A0042_H27P1 | A0042 | H27P1 | GG61 | 148 | 155 | 선행의장부 |  | 10.5 | 267.75
17377 | A0042_H28A0 | A0042 | H28A0 | C11 | 152 | 155 | 판넬조립1부 |  | 10 | 175
17378 | A0042_H28A0 | A0042 | H28A0 | C11 | 152 | 155 | 판넬조립1부 |  | 10 | 175
17379 | A0042_L11P0 | A0042 | L11P0 | H32 | 201 | 215 | 외부 |  | 0 | 0
17380 | A0042_L11P0 | A0042 | L11P0 | H32 | 201 | 215 | 외부 |  | 0 | 0
17381 | A0042_L11S0 | A0042 | L11S0 | H32 | 201 | 215 | 외부 |  | 0 | 0
17382 | A0042_L11S0 | A0042 | L11S0 | H32 | 201 | 215 | 외부 |  | 0 | 0
17383 | A0042_L12P0 | A0042 | L12P0 | H32 | 188 | 201 | 외부 |  | 0 | 0
17384 | A0042_L12P0 | A0042 | L12P0 | H32 | 188 | 201 | 외부 |  | 0 | 0
17385 | A0042_L12S0 | A0042 | L12S0 | H32 | 188 | 201 | 외부 |  | 0 | 0
17386 | A0042_L12S0 | A0042 | L12S0 | H32 | 188 | 201 | 외부 |  | 0 | 0
17387 | A0042_L13P0 | A0042 | L13P0 | H32 | 189 | 202 | 외부 |  | 0 | 0
17388 | A0042_L13P0 | A0042 | L13P0 | H32 | 189 | 202 | 외부 |  | 0 | 0
17389 | A0042_L13S0 | A0042 | L13S0 | H32 | 189 | 202 | 외부 |  | 0 | 0
17390 | A0042_L13S0 | A0042 | L13S0 | H32 | 189 | 202 | 외부 |  | 0 | 0
17391 | A0042_L14P0 | A0042 | L14P0 | H32 | 189 | 202 | 외부 |  | 0 | 0
17392 | A0042_L14P0 | A0042 | L14P0 | H32 | 189 | 202 | 외부 |  | 0 | 0
17393 | A0042_L14S0 | A0042 | L14S0 | H32 | 189 | 202 | 외부 |  | 0 | 0
17394 | A0042_L14S0 | A0042 | L14S0 | H32 | 189 | 202 | 외부 |  | 0 | 0
17395 | A0042_L15P0 | A0042 | L15P0 | H32 | 191 | 205 | 외부 |  | 0 | 0
17396 | A0042_L15P0 | A0042 | L15P0 | H32 | 191 | 205 | 외부 |  | 0 | 0
17397 | A0042_L15S0 | A0042 | L15S0 | H32 | 191 | 205 | 외부 |  | 0 | 0
17398 | A0042_L15S0 | A0042 | L15S0 | H32 | 191 | 205 | 외부 |  | 0 | 0
17399 | A0042_L16P0 | A0042 | L16P0 | H32 | 195 | 209 | 외부 |  | 0 | 0
17400 | A0042_L16P0 | A0042 | L16P0 | H32 | 195 | 209 | 외부 |  | 0 | 0
17401 | A0042_L16S0 | A0042 | L16S0 | H32 | 195 | 209 | 외부 |  | 0 | 0
17402 | A0042_L16S0 | A0042 | L16S0 | H32 | 195 | 209 | 외부 |  | 0 | 0
17403 | A0042_L17P0 | A0042 | L17P0 | H32 | 197 | 211 | 외부 |  | 0 | 0
17404 | A0042_L17P0 | A0042 | L17P0 | H32 | 197 | 211 | 외부 |  | 0 | 0
17405 | A0042_L17S0 | A0042 | L17S0 | H32 | 197 | 211 | 외부 |  | 0 | 0
17406 | A0042_L17S0 | A0042 | L17S0 | H32 | 197 | 211 | 외부 |  | 0 | 0
17407 | A0042_L18P0 | A0042 | L18P0 | H32 | 197 | 211 | 외부 |  | 0 | 0
17408 | A0042_L18P0 | A0042 | L18P0 | H32 | 197 | 211 | 외부 |  | 0 | 0
17409 | A0042_L18S0 | A0042 | L18S0 | H32 | 197 | 211 | 외부 |  | 0 | 0
17410 | A0042_L18S0 | A0042 | L18S0 | H32 | 197 | 211 | 외부 |  | 0 | 0
17411 | A0042_L19P0 | A0042 | L19P0 | H32 | 210 | 226 | 외부 |  | 0 | 0
17412 | A0042_L19P0 | A0042 | L19P0 | H32 | 210 | 226 | 외부 |  | 0 | 0
17413 | A0042_L19S0 | A0042 | L19S0 | H32 | 210 | 226 | 외부 |  | 0 | 0
17414 | A0042_L19S0 | A0042 | L19S0 | H32 | 210 | 226 | 외부 |  | 0 | 0
17415 | A0042_L20P0 | A0042 | L20P0 | H32 | 233 | 246 | 외부 |  | 0 | 0
17416 | A0042_L20P0 | A0042 | L20P0 | H32 | 233 | 246 | 외부 |  | 0 | 0
17417 | A0042_L20S0 | A0042 | L20S0 | H32 | 233 | 246 | 외부 |  | 0 | 0
17418 | A0042_L20S0 | A0042 | L20S0 | H32 | 233 | 246 | 외부 |  | 0 | 0
17419 | A0042_L21P0 | A0042 | L21P0 | H32 | 237 | 250 | 외부 |  | 0 | 0
17420 | A0042_L21P0 | A0042 | L21P0 | H32 | 237 | 250 | 외부 |  | 0 | 0
17421 | A0042_L21S0 | A0042 | L21S0 | H32 | 237 | 250 | 외부 |  | 0 | 0
17422 | A0042_L21S0 | A0042 | L21S0 | H32 | 237 | 250 | 외부 |  | 0 | 0
17423 | A0042_L22P0 | A0042 | L22P0 | H32 | 237 | 250 | 외부 |  | 0 | 0
17424 | A0042_L22P0 | A0042 | L22P0 | H32 | 237 | 250 | 외부 |  | 0 | 0
17425 | A0042_L22S0 | A0042 | L22S0 | H32 | 237 | 250 | 외부 |  | 0 | 0
17426 | A0042_L22S0 | A0042 | L22S0 | H32 | 237 | 250 | 외부 |  | 0 | 0
17427 | A0042_L23P0 | A0042 | L23P0 | H32 | 240 | 253 | 외부 |  | 0 | 0
17428 | A0042_L23P0 | A0042 | L23P0 | H32 | 240 | 253 | 외부 |  | 0 | 0
17429 | A0042_L23S0 | A0042 | L23S0 | H32 | 240 | 253 | 외부 |  | 0 | 0
17430 | A0042_L23S0 | A0042 | L23S0 | H32 | 240 | 253 | 외부 |  | 0 | 0
17431 | A0042_L24P0 | A0042 | L24P0 | H32 | 240 | 253 | 외부 |  | 0 | 0
17432 | A0042_L24P0 | A0042 | L24P0 | H32 | 240 | 253 | 외부 |  | 0 | 0
17433 | A0042_L24S0 | A0042 | L24S0 | H32 | 240 | 253 | 외부 |  | 0 | 0
17434 | A0042_L24S0 | A0042 | L24S0 | H32 | 240 | 253 | 외부 |  | 0 | 0
17435 | A0042_L25P0 | A0042 | L25P0 | H32 | 243 | 254 | 외부 |  | 0 | 0
17436 | A0042_L25P0 | A0042 | L25P0 | H32 | 243 | 254 | 외부 |  | 0 | 0
17437 | A0042_L25S0 | A0042 | L25S0 | H32 | 243 | 254 | 외부 |  | 0 | 0
17438 | A0042_L25S0 | A0042 | L25S0 | H32 | 243 | 254 | 외부 |  | 0 | 0
17439 | A0042_L26P0 | A0042 | L26P0 | H32 | 243 | 254 | 외부 |  | 0 | 0
17440 | A0042_L26P0 | A0042 | L26P0 | H32 | 243 | 254 | 외부 |  | 0 | 0
17441 | A0042_L26S0 | A0042 | L26S0 | H32 | 243 | 254 | 외부 |  | 0 | 0
17442 | A0042_L26S0 | A0042 | L26S0 | H32 | 243 | 254 | 외부 |  | 0 | 0
17443 | A0042_L27P0 | A0042 | L27P0 | H32 | 246 | 259 | 외부 |  | 0 | 0
17444 | A0042_L27P0 | A0042 | L27P0 | H32 | 246 | 259 | 외부 |  | 0 | 0
17445 | A0042_L27S0 | A0042 | L27S0 | H32 | 246 | 259 | 외부 |  | 0 | 0
17446 | A0042_L27S0 | A0042 | L27S0 | H32 | 246 | 259 | 외부 |  | 0 | 0
17447 | A0042_L28P0 | A0042 | L28P0 | H32 | 250 | 261 | 외부 |  | 0 | 0
17448 | A0042_L28P0 | A0042 | L28P0 | H32 | 250 | 261 | 외부 |  | 0 | 0
17449 | A0042_L28S0 | A0042 | L28S0 | H32 | 250 | 261 | 외부 |  | 0 | 0
17450 | A0042_L28S0 | A0042 | L28S0 | H32 | 250 | 261 | 외부 |  | 0 | 0
17451 | A0042_L29P0 | A0042 | L29P0 | H32 | 250 | 261 | 외부 |  | 0 | 0
17452 | A0042_L29P0 | A0042 | L29P0 | H32 | 250 | 261 | 외부 |  | 0 | 0
17453 | A0042_L29S0 | A0042 | L29S0 | H32 | 250 | 261 | 외부 |  | 0 | 0
17454 | A0042_L29S0 | A0042 | L29S0 | H32 | 250 | 261 | 외부 |  | 0 | 0
17455 | A0042_L30P0 | A0042 | L30P0 | H32 | 194 | 208 | 외부 |  | 0 | 0
17456 | A0042_L30P0 | A0042 | L30P0 | H32 | 194 | 208 | 외부 |  | 0 | 0
17457 | A0042_L30S0 | A0042 | L30S0 | H32 | 194 | 208 | 외부 |  | 0 | 0
17458 | A0042_L30S0 | A0042 | L30S0 | H32 | 194 | 208 | 외부 |  | 0 | 0
17459 | A0042_L31P0 | A0042 | L31P0 | H32 | 191 | 205 | 외부 |  | 0 | 0
17460 | A0042_L31P0 | A0042 | L31P0 | H32 | 191 | 205 | 외부 |  | 0 | 0
17461 | A0042_L31S0 | A0042 | L31S0 | H32 | 191 | 205 | 외부 |  | 0 | 0
17462 | A0042_L31S0 | A0042 | L31S0 | H32 | 191 | 205 | 외부 |  | 0 | 0
17463 | A0042_L32P0 | A0042 | L32P0 | H32 | 191 | 205 | 외부 |  | 0 | 0
17464 | A0042_L32P0 | A0042 | L32P0 | H32 | 191 | 205 | 외부 |  | 0 | 0
17465 | A0042_L32S0 | A0042 | L32S0 | H32 | 191 | 205 | 외부 |  | 0 | 0
17466 | A0042_L32S0 | A0042 | L32S0 | H32 | 191 | 205 | 외부 |  | 0 | 0
17467 | A0042_M31P3 | A0042 | M31P3 | LL64 | 163 | 257 | 외부 |  | 10.5 | 430.5
17468 | A0042_M31P3 | A0042 | M31P3 | LL64 | 163 | 257 | 외부 |  | 10.5 | 430.5
17469 | A0042_M41P3 | A0042 | M41P3 | LL64 | 163 | 252 | 외부 |  | 9 | 184.5
17470 | A0042_M41P3 | A0042 | M41P3 | LL64 | 163 | 252 | 외부 |  | 9 | 184.5
17471 | A0042_N403P | A0042 | N403P | C12 | 184 | 184 | 판넬조립2부 |  | 15 | 255
17472 | A0042_N403P | A0042 | N403P | C12 | 184 | 184 | 판넬조립2부 |  | 15 | 255
17473 | A0042_N403S | A0042 | N403S | C12 | 184 | 184 | 판넬조립2부 |  | 15 | 255
17474 | A0042_N403S | A0042 | N403S | C12 | 184 | 184 | 판넬조립2부 |  | 15 | 255
17475 | A0042_N415P | A0042 | N415P | CC13 | 187 | 196 | 판넬조립1부 |  | 12.5 | 212.5
17476 | A0042_N415S | A0042 | N415S | CC13 | 183 | 196 | 판넬조립1부 |  | 12.5 | 212.5
17477 | A0042_N454P | A0042 | N454P | CC13 | 176 | 188 | 대조립1부 |  | 15 | 247.5
17478 | A0042_N454S | A0042 | N454S | CC13 | 176 | 188 | 대조립1부 |  | 15 | 247.5
17479 | A0042_N623P | A0042 | N623P | CC13 | 197 | 209 | 판넬조립1부 |  | 7 | 119
17480 | A0042_N623S | A0042 | N623S | CC13 | 196 | 209 | 판넬조립1부 |  | 7 | 119
17481 | A0042_N643P | A0042 | N643P | C12 | 198 | 198 | 판넬조립2부 |  | 8.5 | 140.25
17482 | A0042_N643S | A0042 | N643S | C12 | 198 | 198 | 판넬조립2부 |  | 8.5 | 140.25
17483 | A0042_N644P | A0042 | N644P | C12 | 198 | 198 | 판넬조립2부 |  | 6 | 99
17484 | A0042_N644S | A0042 | N644S | C12 | 198 | 198 | 판넬조립2부 |  | 6 | 99
17485 | A0042_N645P | A0042 | N645P | C12 | 198 | 198 | 판넬조립2부 |  | 6 | 99
17486 | A0042_N645S | A0042 | N645S | C12 | 198 | 198 | 판넬조립2부 |  | 6 | 99
17487 | A0042_N783P | A0042 | N783P | CC13 | 166 | 175 | 판넬조립2부 |  | 17 | 399.5
17488 | A0042_N803P | A0042 | N803P | CC13 | 163 | 174 | 판넬조립2부 |  | 17 | 357
17489 | A0042_N803S | A0042 | N803S | CC13 | 163 | 174 | 판넬조립2부 |  | 15.5 | 263.5
17490 | A0042_N823P | A0042 | N823P | CC13 | 170 | 182 | 판넬조립2부 |  | 17 | 297.5
17491 | A0042_P34P0 | A0042 | P34P0 | H32 | 229 | 236 | 외부 |  | 2 | 22
17492 | A0042_P34P0 | A0042 | P34P0 | H32 | 229 | 236 | 외부 |  | 2 | 22
17493 | A0042_P34S0 | A0042 | P34S0 | H32 | 229 | 236 | 외부 |  | 2 | 22
17494 | A0042_P34S0 | A0042 | P34S0 | H32 | 229 | 236 | 외부 |  | 2 | 22
17495 | A0042_P35P0 | A0042 | P35P0 | H32 | 229 | 236 | 외부 |  | 2 | 22
17496 | A0042_P35P0 | A0042 | P35P0 | H32 | 229 | 236 | 외부 |  | 2 | 22
17497 | A0042_P35S0 | A0042 | P35S0 | H32 | 229 | 236 | 외부 |  | 2 | 22
17498 | A0042_P35S0 | A0042 | P35S0 | H32 | 229 | 236 | 외부 |  | 2 | 22
17499 | A0042_P41C0 | A0042 | P41C0 | CH32 | 141 | 183 | 외부 |  | 13 | 175.5
17500 | A0042_P41C0 | A0042 | P41C0 | CH32 | 141 | 183 | 외부 |  | 13 | 175.5
17501 | A0042_P42P0 | A0042 | P42P0 | CH32 | 141 | 183 | 외부 |  | 13.5 | 216
17502 | A0042_P42P0 | A0042 | P42P0 | CH32 | 141 | 183 | 외부 |  | 13.5 | 216
17503 | A0042_P42S0 | A0042 | P42S0 | CH32 | 141 | 183 | 외부 |  | 13.5 | 216
17504 | A0042_P42S0 | A0042 | P42S0 | CH32 | 141 | 183 | 외부 |  | 13.5 | 216
17505 | A0042_P43C0 | A0042 | P43C0 | CH32 | 131 | 169 | 외부 |  | 13 | 175.5
17506 | A0042_P43C0 | A0042 | P43C0 | CH32 | 131 | 169 | 외부 |  | 13 | 175.5
17507 | A0042_P44P0 | A0042 | P44P0 | CH32 | 131 | 169 | 외부 |  | 13.5 | 216
17508 | A0042_P44P0 | A0042 | P44P0 | CH32 | 131 | 169 | 외부 |  | 13.5 | 216
17509 | A0042_P44S0 | A0042 | P44S0 | CH32 | 131 | 169 | 외부 |  | 13.5 | 216
17510 | A0042_P44S0 | A0042 | P44S0 | CH32 | 131 | 169 | 외부 |  | 13.5 | 216
17511 | A0042_P45C0 | A0042 | P45C0 | CH32 | 133 | 173 | 외부 |  | 13 | 175.5
17512 | A0042_P45C0 | A0042 | P45C0 | CH32 | 133 | 173 | 외부 |  | 13 | 175.5
17513 | A0042_P46P0 | A0042 | P46P0 | CH32 | 133 | 173 | 외부 |  | 13.5 | 216
17514 | A0042_P46P0 | A0042 | P46P0 | CH32 | 133 | 173 | 외부 |  | 13.5 | 216
17515 | A0042_P46S0 | A0042 | P46S0 | CH32 | 133 | 173 | 외부 |  | 13.5 | 216
17516 | A0042_P46S0 | A0042 | P46S0 | CH32 | 133 | 173 | 외부 |  | 13.5 | 216
17517 | A0042_P47C0 | A0042 | P47C0 | CH32 | 134 | 175 | 외부 |  | 13 | 175.5
17518 | A0042_P47C0 | A0042 | P47C0 | CH32 | 134 | 175 | 외부 |  | 13 | 175.5
17519 | A0042_P48P0 | A0042 | P48P0 | CH32 | 134 | 175 | 외부 |  | 13.5 | 216
17520 | A0042_P48P0 | A0042 | P48P0 | CH32 | 134 | 175 | 외부 |  | 13.5 | 216
17521 | A0042_P48S0 | A0042 | P48S0 | CH32 | 134 | 175 | 외부 |  | 13.5 | 216
17522 | A0042_P48S0 | A0042 | P48S0 | CH32 | 134 | 175 | 외부 |  | 13.5 | 216
17523 | A0042_P49C0 | A0042 | P49C0 | CH32 | 138 | 177 | 외부 |  | 13 | 175.5
17524 | A0042_P49C0 | A0042 | P49C0 | CH32 | 138 | 177 | 외부 |  | 13 | 175.5
17525 | A0042_P50P0 | A0042 | P50P0 | CH32 | 138 | 177 | 외부 |  | 13.5 | 216
17526 | A0042_P50P0 | A0042 | P50P0 | CH32 | 138 | 177 | 외부 |  | 13.5 | 216
17527 | A0042_P50S0 | A0042 | P50S0 | CH32 | 138 | 177 | 외부 |  | 13.5 | 216
17528 | A0042_P50S0 | A0042 | P50S0 | CH32 | 138 | 177 | 외부 |  | 13.5 | 216
17529 | A0042_P51C0 | A0042 | P51C0 | CH32 | 154 | 196 | 외부 |  | 13 | 175.5
17530 | A0042_P51C0 | A0042 | P51C0 | CH32 | 154 | 196 | 외부 |  | 13 | 175.5
17531 | A0042_P52P0 | A0042 | P52P0 | CH32 | 154 | 196 | 외부 |  | 13.5 | 216
17532 | A0042_P52P0 | A0042 | P52P0 | CH32 | 154 | 196 | 외부 |  | 13.5 | 216
17533 | A0042_P52S0 | A0042 | P52S0 | CH32 | 154 | 196 | 외부 |  | 13.5 | 216
17534 | A0042_P52S0 | A0042 | P52S0 | CH32 | 154 | 196 | 외부 |  | 13.5 | 216
17535 | A0042_P53C0 | A0042 | P53C0 | CH32 | 156 | 198 | 외부 |  | 13 | 175.5
17536 | A0042_P53C0 | A0042 | P53C0 | CH32 | 156 | 198 | 외부 |  | 13 | 175.5
17537 | A0042_P54P0 | A0042 | P54P0 | CH32 | 156 | 198 | 외부 |  | 13.5 | 216
17538 | A0042_P54P0 | A0042 | P54P0 | CH32 | 156 | 198 | 외부 |  | 13.5 | 216
17539 | A0042_P54S0 | A0042 | P54S0 | CH32 | 156 | 198 | 외부 |  | 13.5 | 216
17540 | A0042_P54S0 | A0042 | P54S0 | CH32 | 156 | 198 | 외부 |  | 13.5 | 216
17541 | A0042_P55C0 | A0042 | P55C0 | CH32 | 160 | 202 | 외부 |  | 13 | 175.5
17542 | A0042_P55C0 | A0042 | P55C0 | CH32 | 160 | 202 | 외부 |  | 13 | 175.5
17543 | A0042_P56P0 | A0042 | P56P0 | CH32 | 160 | 202 | 외부 |  | 13.5 | 216
17544 | A0042_P56P0 | A0042 | P56P0 | CH32 | 160 | 202 | 외부 |  | 13.5 | 216
17545 | A0042_P56S0 | A0042 | P56S0 | CH32 | 160 | 202 | 외부 |  | 13.5 | 216
17546 | A0042_P56S0 | A0042 | P56S0 | CH32 | 160 | 202 | 외부 |  | 13.5 | 216
17547 | A0042_P57C0 | A0042 | P57C0 | CH32 | 162 | 205 | 외부 |  | 13 | 175.5
17548 | A0042_P57C0 | A0042 | P57C0 | CH32 | 162 | 205 | 외부 |  | 13 | 175.5
17549 | A0042_P58P0 | A0042 | P58P0 | CH32 | 162 | 205 | 외부 |  | 13.5 | 216
17550 | A0042_P58P0 | A0042 | P58P0 | CH32 | 162 | 205 | 외부 |  | 13.5 | 216
17551 | A0042_P58S0 | A0042 | P58S0 | CH32 | 162 | 205 | 외부 |  | 13.5 | 216
17552 | A0042_P58S0 | A0042 | P58S0 | CH32 | 162 | 205 | 외부 |  | 13.5 | 216
17553 | A0042_P59C0 | A0042 | P59C0 | CH32 | 166 | 209 | 외부 |  | 13 | 175.5
17554 | A0042_P59C0 | A0042 | P59C0 | CH32 | 166 | 209 | 외부 |  | 13 | 175.5
17555 | A0042_P60P0 | A0042 | P60P0 | CH32 | 166 | 209 | 외부 |  | 13.5 | 216
17556 | A0042_P60P0 | A0042 | P60P0 | CH32 | 166 | 209 | 외부 |  | 13.5 | 216
17557 | A0042_P60S0 | A0042 | P60S0 | CH32 | 166 | 209 | 외부 |  | 13.5 | 216
17558 | A0042_P60S0 | A0042 | P60S0 | CH32 | 166 | 209 | 외부 |  | 13.5 | 216
17559 | A0042_P61C0 | A0042 | P61C0 | CH32 | 168 | 211 | 외부 |  | 13 | 175.5
17560 | A0042_P61C0 | A0042 | P61C0 | CH32 | 168 | 211 | 외부 |  | 13 | 175.5
17561 | A0042_P62P0 | A0042 | P62P0 | CH32 | 168 | 211 | 외부 |  | 13.5 | 216
17562 | A0042_P62P0 | A0042 | P62P0 | CH32 | 168 | 211 | 외부 |  | 13.5 | 216
17563 | A0042_P62S0 | A0042 | P62S0 | CH32 | 168 | 211 | 외부 |  | 13.5 | 216
17564 | A0042_P62S0 | A0042 | P62S0 | CH32 | 168 | 211 | 외부 |  | 13.5 | 216
17565 | A0042_P63C0 | A0042 | P63C0 | CH32 | 170 | 215 | 외부 |  | 13 | 175.5
17566 | A0042_P63C0 | A0042 | P63C0 | CH32 | 170 | 215 | 외부 |  | 13 | 175.5
17567 | A0042_P64P0 | A0042 | P64P0 | CH32 | 170 | 215 | 외부 |  | 13.5 | 216
17568 | A0042_P64P0 | A0042 | P64P0 | CH32 | 170 | 215 | 외부 |  | 13.5 | 216
17569 | A0042_P64S0 | A0042 | P64S0 | CH32 | 170 | 215 | 외부 |  | 13.5 | 216
17570 | A0042_P64S0 | A0042 | P64S0 | CH32 | 170 | 215 | 외부 |  | 13.5 | 216
17571 | A0042_P65C0 | A0042 | P65C0 | CH32 | 174 | 217 | 외부 |  | 13 | 175.5
17572 | A0042_P65C0 | A0042 | P65C0 | CH32 | 174 | 217 | 외부 |  | 13 | 175.5
17573 | A0042_P66P0 | A0042 | P66P0 | CH32 | 174 | 217 | 외부 |  | 13.5 | 216
17574 | A0042_P66P0 | A0042 | P66P0 | CH32 | 174 | 217 | 외부 |  | 13.5 | 216
17575 | A0042_P66S0 | A0042 | P66S0 | CH32 | 174 | 217 | 외부 |  | 13.5 | 216
17576 | A0042_P66S0 | A0042 | P66S0 | CH32 | 174 | 217 | 외부 |  | 13.5 | 216
17577 | A0042_P67C0 | A0042 | P67C0 | CH32 | 176 | 224 | 외부 |  | 13 | 175.5
17578 | A0042_P67C0 | A0042 | P67C0 | CH32 | 176 | 224 | 외부 |  | 13 | 175.5
17579 | A0042_P68P0 | A0042 | P68P0 | CH32 | 176 | 224 | 외부 |  | 13.5 | 216
17580 | A0042_P68P0 | A0042 | P68P0 | CH32 | 176 | 224 | 외부 |  | 13.5 | 216
17581 | A0042_P68S0 | A0042 | P68S0 | CH32 | 176 | 224 | 외부 |  | 13.5 | 216
17582 | A0042_P68S0 | A0042 | P68S0 | CH32 | 176 | 224 | 외부 |  | 13.5 | 216
17583 | A0042_P69C0 | A0042 | P69C0 | CH32 | 181 | 226 | 외부 |  | 13 | 175.5
17584 | A0042_P69C0 | A0042 | P69C0 | CH32 | 181 | 226 | 외부 |  | 13 | 175.5
17585 | A0042_P70P0 | A0042 | P70P0 | CH32 | 181 | 226 | 외부 |  | 13.5 | 216
17586 | A0042_P70P0 | A0042 | P70P0 | CH32 | 181 | 226 | 외부 |  | 13.5 | 216
17587 | A0042_P70S0 | A0042 | P70S0 | CH32 | 181 | 226 | 외부 |  | 13.5 | 216
17588 | A0042_P70S0 | A0042 | P70S0 | CH32 | 181 | 226 | 외부 |  | 13.5 | 216
17589 | A0042_P71C0 | A0042 | P71C0 | CH32 | 183 | 230 | 외부 |  | 13 | 175.5
17590 | A0042_P71C0 | A0042 | P71C0 | CH32 | 183 | 230 | 외부 |  | 13 | 175.5
17591 | A0042_P72P0 | A0042 | P72P0 | CH32 | 183 | 230 | 외부 |  | 13.5 | 216
17592 | A0042_P72P0 | A0042 | P72P0 | CH32 | 183 | 230 | 외부 |  | 13.5 | 216
17593 | A0042_P72S0 | A0042 | P72S0 | CH32 | 183 | 230 | 외부 |  | 13.5 | 216
17594 | A0042_P72S0 | A0042 | P72S0 | CH32 | 183 | 230 | 외부 |  | 13.5 | 216
17595 | A0042_P73C0 | A0042 | P73C0 | CH32 | 187 | 232 | 외부 |  | 13 | 175.5
17596 | A0042_P73C0 | A0042 | P73C0 | CH32 | 187 | 232 | 외부 |  | 13 | 175.5
17597 | A0042_P74P0 | A0042 | P74P0 | CH32 | 187 | 232 | 외부 |  | 13.5 | 216
17598 | A0042_P74P0 | A0042 | P74P0 | CH32 | 187 | 232 | 외부 |  | 13.5 | 216
17599 | A0042_P74S0 | A0042 | P74S0 | CH32 | 187 | 232 | 외부 |  | 13.5 | 216
17600 | A0042_P74S0 | A0042 | P74S0 | CH32 | 187 | 232 | 외부 |  | 13.5 | 216
17601 | A0042_P75C0 | A0042 | P75C0 | CH32 | 189 | 236 | 외부 |  | 13 | 175.5
17602 | A0042_P75C0 | A0042 | P75C0 | CH32 | 189 | 236 | 외부 |  | 13 | 175.5
17603 | A0042_P76P0 | A0042 | P76P0 | CH32 | 189 | 236 | 외부 |  | 11 | 148.5
17604 | A0042_P76P0 | A0042 | P76P0 | CH32 | 189 | 236 | 외부 |  | 11 | 148.5
17605 | A0042_P76S0 | A0042 | P76S0 | CH32 | 189 | 236 | 외부 |  | 11 | 148.5
17606 | A0042_P76S0 | A0042 | P76S0 | CH32 | 189 | 236 | 외부 |  | 11 | 148.5
17607 | A0042_P77C0 | A0042 | P77C0 | CH32 | 152 | 194 | 외부 |  | 13 | 175.5
17608 | A0042_P77C0 | A0042 | P77C0 | CH32 | 152 | 194 | 외부 |  | 13 | 175.5
17609 | A0042_P78P0 | A0042 | P78P0 | CH32 | 152 | 194 | 외부 |  | 13.5 | 216
17610 | A0042_P78P0 | A0042 | P78P0 | CH32 | 152 | 194 | 외부 |  | 13.5 | 216
17611 | A0042_P78S0 | A0042 | P78S0 | CH32 | 152 | 194 | 외부 |  | 13.5 | 216
17612 | A0042_P78S0 | A0042 | P78S0 | CH32 | 152 | 194 | 외부 |  | 13.5 | 216
17613 | A0042_P79C0 | A0042 | P79C0 | CH32 | 147 | 189 | 외부 |  | 13 | 175.5
17614 | A0042_P79C0 | A0042 | P79C0 | CH32 | 147 | 189 | 외부 |  | 13 | 175.5
17615 | A0042_P80P0 | A0042 | P80P0 | CH32 | 147 | 189 | 외부 |  | 13.5 | 216
17616 | A0042_P80P0 | A0042 | P80P0 | CH32 | 147 | 189 | 외부 |  | 13.5 | 216
17617 | A0042_P80S0 | A0042 | P80S0 | CH32 | 147 | 189 | 외부 |  | 13.5 | 216
17618 | A0042_P80S0 | A0042 | P80S0 | CH32 | 147 | 189 | 외부 |  | 13.5 | 216
17619 | A0042_P81C0 | A0042 | P81C0 | CH32 | 145 | 187 | 외부 |  | 13 | 175.5
17620 | A0042_P81C0 | A0042 | P81C0 | CH32 | 145 | 187 | 외부 |  | 13 | 175.5
17621 | A0042_P82P0 | A0042 | P82P0 | CH32 | 145 | 187 | 외부 |  | 13.5 | 216
17622 | A0042_P82P0 | A0042 | P82P0 | CH32 | 145 | 187 | 외부 |  | 13.5 | 216
17623 | A0042_P82S0 | A0042 | P82S0 | CH32 | 145 | 187 | 외부 |  | 13.5 | 216
17624 | A0042_P82S0 | A0042 | P82S0 | CH32 | 145 | 187 | 외부 |  | 13.5 | 216
17625 | A0042_S11P0 | A0042 | S11P0 | C11 | 139 | 155 | 판넬조립1부 |  | 17 | 374
17626 | A0042_S11P1 | A0042 | S11P1 | G41 | 169 | 181 | 선행의장부 |  | 24.5 | 808.5
17627 | A0042_S11P1 | A0042 | S11P1 | G41 | 169 | 181 | 선행의장부 |  | 24.5 | 808.5
17628 | A0042_S11S0 | A0042 | S11S0 | C11 | 139 | 155 | 판넬조립1부 |  | 17 | 374
17629 | A0042_S11S1 | A0042 | S11S1 | G41 | 169 | 181 | 선행의장부 |  | 24.5 | 808.5
17630 | A0042_S11S1 | A0042 | S11S1 | G41 | 169 | 181 | 선행의장부 |  | 24.5 | 808.5
17631 | A0042_S12P0 | A0042 | S12P0 | C11 | 140 | 156 | 판넬조립1부 |  | 16.5 | 404.25
17632 | A0042_S12S0 | A0042 | S12S0 | C11 | 140 | 156 | 판넬조립1부 |  | 16.5 | 404.25
17633 | A0042_S13P0 | A0042 | S13P0 | C11 | 163 | 183 | 판넬조립1부 |  | 18 | 486
17634 | A0042_S13P0 | A0042 | S13P0 | C11 | 163 | 183 | 판넬조립1부 |  | 18 | 486
17635 | A0042_S13P0 | A0042 | S13P0 | C11 | 163 | 183 | 판넬조립1부 |  | 18 | 486
17636 | A0042_S13S0 | A0042 | S13S0 | C11 | 163 | 183 | 판넬조립1부 |  | 18 | 486
17637 | A0042_S13S0 | A0042 | S13S0 | C11 | 163 | 183 | 판넬조립1부 |  | 18 | 486
17638 | A0042_S13S0 | A0042 | S13S0 | C11 | 163 | 183 | 판넬조립1부 |  | 18 | 486
17639 | A0042_S14P0 | A0042 | S14P0 | CF21 | 169 | 189 | 판넬조립2부 |  | 17.5 | 472.5
17640 | A0042_S14P0 | A0042 | S14P0 | CF21 | 169 | 189 | 판넬조립2부 |  | 17.5 | 472.5
17641 | A0042_S14S0 | A0042 | S14S0 | CF21 | 169 | 189 | 판넬조립2부 |  | 17.5 | 472.5
17642 | A0042_S14S0 | A0042 | S14S0 | CF21 | 169 | 189 | 판넬조립2부 |  | 17.5 | 472.5
17643 | A0042_S15P0 | A0042 | S15P0 | CF21 | 175 | 195 | 판넬조립2부 |  | 18.5 | 499.5
17644 | A0042_S15P0 | A0042 | S15P0 | CF21 | 175 | 195 | 판넬조립2부 |  | 18.5 | 499.5
17645 | A0042_S15S0 | A0042 | S15S0 | CF21 | 175 | 195 | 판넬조립2부 |  | 18.5 | 499.5
17646 | A0042_S15S0 | A0042 | S15S0 | CF21 | 175 | 195 | 판넬조립2부 |  | 18.5 | 499.5
17647 | A0042_S16P0 | A0042 | S16P0 | CF21 | 173 | 191 | 판넬조립2부 |  | 17 | 459
17648 | A0042_S16P0 | A0042 | S16P0 | CF21 | 173 | 191 | 판넬조립2부 |  | 17 | 459
17649 | A0042_S16S0 | A0042 | S16S0 | CF21 | 173 | 191 | 판넬조립2부 |  | 17 | 459
17650 | A0042_S16S0 | A0042 | S16S0 | CF21 | 173 | 191 | 판넬조립2부 |  | 17 | 459
17651 | A0042_S17P0 | A0042 | S17P0 | CF21 | 201 | 224 | 판넬조립2부 |  | 18 | 486
17652 | A0042_S17P0 | A0042 | S17P0 | CF21 | 201 | 224 | 판넬조립2부 |  | 18 | 486
17653 | A0042_S17S0 | A0042 | S17S0 | CF21 | 201 | 224 | 판넬조립2부 |  | 18 | 486
17654 | A0042_S17S0 | A0042 | S17S0 | CF21 | 201 | 224 | 판넬조립2부 |  | 18 | 486
17655 | A0042_S18P0 | A0042 | S18P0 | C11 | 188 | 198 | 외부 |  | 12 | 204
17656 | A0042_S18P0 | A0042 | S18P0 | C11 | 188 | 198 | 외부 |  | 12 | 204
17657 | A0042_S18S0 | A0042 | S18S0 | C11 | 188 | 198 | 외부 |  | 12 | 204
17658 | A0042_S18S0 | A0042 | S18S0 | C11 | 188 | 198 | 외부 |  | 12 | 204
17659 | A0042_S19P0 | A0042 | S19P0 | CF21 | 160 | 195 | 외부 |  | 12.5 | 212.5
17660 | A0042_S19P0 | A0042 | S19P0 | CF21 | 160 | 195 | 외부 |  | 12.5 | 212.5
17661 | A0042_S19S0 | A0042 | S19S0 | CF21 | 160 | 195 | 외부 |  | 12.5 | 212.5
17662 | A0042_S19S0 | A0042 | S19S0 | CF21 | 160 | 195 | 외부 |  | 12.5 | 212.5
17663 | A0042_S22P0 | A0042 | S22P0 | C11 | 194 | 215 | 외부 |  | 13.5 | 229.5
17664 | A0042_S22S0 | A0042 | S22S0 | C11 | 194 | 215 | 외부 |  | 13.5 | 229.5
17665 | A0042_S23P0 | A0042 | S23P0 | C11 | 190 | 216 | 외부 |  | 13.5 | 216
17666 | A0042_S23P0 | A0042 | S23P0 | C11 | 190 | 216 | 외부 |  | 13.5 | 216
17667 | A0042_S23S0 | A0042 | S23S0 | C11 | 190 | 216 | 외부 |  | 13.5 | 216
17668 | A0042_S23S0 | A0042 | S23S0 | C11 | 190 | 216 | 외부 |  | 13.5 | 216
17669 | A0042_S24P0 | A0042 | S24P0 | C11 | 195 | 215 | 외부 |  | 12.5 | 206.25
17670 | A0042_S24P0 | A0042 | S24P0 | C11 | 195 | 215 | 외부 |  | 12.5 | 206.25
17671 | A0042_S24S0 | A0042 | S24S0 | C11 | 195 | 215 | 외부 |  | 12.5 | 206.25
17672 | A0042_S24S0 | A0042 | S24S0 | C11 | 195 | 215 | 외부 |  | 12.5 | 206.25
17673 | A0042_S25P0 | A0042 | S25P0 | C11 | 195 | 208 | 대조립1부 |  | 11 | 181.5
17674 | A0042_S25P0 | A0042 | S25P0 | C11 | 195 | 208 | 대조립1부 |  | 11 | 181.5
17675 | A0042_S25P0 | A0042 | S25P0 | C11 | 195 | 208 | 대조립1부 |  | 11 | 181.5
17676 | A0042_S25S0 | A0042 | S25S0 | C11 | 195 | 208 | 대조립1부 |  | 11 | 181.5
17677 | A0042_S25S0 | A0042 | S25S0 | C11 | 195 | 208 | 대조립1부 |  | 11 | 181.5
17678 | A0042_S25S0 | A0042 | S25S0 | C11 | 195 | 208 | 대조립1부 |  | 11 | 181.5
17679 | A0042_S38P1 | A0042 | S38P1 | G41 | 208 | 217 | 선행의장부 |  | 22 | 748
17680 | A0042_S38P1 | A0042 | S38P1 | G41 | 208 | 217 | 선행의장부 |  | 22 | 748
17681 | A0042_S38S1 | A0042 | S38S1 | G41 | 208 | 217 | 선행의장부 |  | 22 | 748
17682 | A0042_S38S1 | A0042 | S38S1 | G41 | 208 | 217 | 선행의장부 |  | 22 | 748
17683 | A0042_S39P0 | A0042 | S39P0 | C11 | 184 | 196 | 대조립3부 |  | 17 | 340
17684 | A0042_S39S0 | A0042 | S39S0 | C11 | 184 | 196 | 대조립3부 |  | 17 | 340
17685 | A0042_S40P0 | A0042 | S40P0 | C11 | 209 | 224 | 대조립3부 |  | 17 | 331.5
17686 | A0042_S40P0 | A0042 | S40P0 | C11 | 209 | 224 | 대조립3부 |  | 17 | 331.5
17687 | A0042_S40P0 | A0042 | S40P0 | C11 | 209 | 224 | 대조립3부 |  | 17 | 331.5
17688 | A0042_S40S0 | A0042 | S40S0 | C11 | 209 | 224 | 대조립3부 |  | 17 | 331.5
17689 | A0042_S40S0 | A0042 | S40S0 | C11 | 209 | 224 | 대조립3부 |  | 17 | 331.5
17690 | A0042_S40S0 | A0042 | S40S0 | C11 | 209 | 224 | 대조립3부 |  | 17 | 331.5
17691 | A0042_S41P0 | A0042 | S41P0 | C11 | 209 | 225 | 대조립2부 |  | 17 | 331.5
17692 | A0042_S41P0 | A0042 | S41P0 | C11 | 209 | 225 | 대조립2부 |  | 17 | 331.5
17693 | A0042_S41P0 | A0042 | S41P0 | C11 | 209 | 225 | 대조립2부 |  | 17 | 331.5
17694 | A0042_S41S0 | A0042 | S41S0 | C11 | 209 | 225 | 대조립2부 |  | 17 | 331.5
17695 | A0042_S41S0 | A0042 | S41S0 | C11 | 209 | 225 | 대조립2부 |  | 17 | 331.5
17696 | A0042_S41S0 | A0042 | S41S0 | C11 | 209 | 225 | 대조립2부 |  | 17 | 331.5
17697 | A0042_S44P0 | A0042 | S44P0 | CF21 | 173 | 209 | 외부 |  | 14.5 | 239.25
17698 | A0042_S44P0 | A0042 | S44P0 | CF21 | 173 | 209 | 외부 |  | 14.5 | 239.25
17699 | A0042_S44S0 | A0042 | S44S0 | CF21 | 173 | 209 | 외부 |  | 14.5 | 239.25
17700 | A0042_S44S0 | A0042 | S44S0 | CF21 | 173 | 209 | 외부 |  | 14.5 | 239.25
17701 | A0042_S45P0 | A0042 | S45P0 | C11 | 197 | 210 | 대조립1부 |  | 13.5 | 222.75
17702 | A0042_S45P0 | A0042 | S45P0 | C11 | 197 | 210 | 대조립1부 |  | 13.5 | 222.75
17703 | A0042_S45S0 | A0042 | S45S0 | C11 | 197 | 210 | 대조립1부 |  | 13.5 | 222.75
17704 | A0042_S45S0 | A0042 | S45S0 | C11 | 197 | 210 | 대조립1부 |  | 13.5 | 222.75
17705 | A0042_S62P0 | A0042 | S62P0 | C11 | 210 | 225 | 대조립2부 |  | 11.5 | 195.5
17706 | A0042_S62P0 | A0042 | S62P0 | C11 | 210 | 225 | 대조립2부 |  | 11.5 | 195.5
17707 | A0042_S62P0 | A0042 | S62P0 | C11 | 210 | 225 | 대조립2부 |  | 11.5 | 195.5
17708 | A0042_S62S0 | A0042 | S62S0 | C11 | 210 | 225 | 대조립2부 |  | 11.5 | 195.5
17709 | A0042_S62S0 | A0042 | S62S0 | C11 | 210 | 225 | 대조립2부 |  | 11.5 | 195.5
17710 | A0042_S62S0 | A0042 | S62S0 | C11 | 210 | 225 | 대조립2부 |  | 11.5 | 195.5
17711 | A0042_S63P0 | A0042 | S63P0 | C11 | 210 | 225 | 대조립1부 |  | 9 | 144
17712 | A0042_S63P0 | A0042 | S63P0 | C11 | 210 | 225 | 대조립1부 |  | 9 | 144
17713 | A0042_S63P0 | A0042 | S63P0 | C11 | 210 | 225 | 대조립1부 |  | 9 | 144
17714 | A0042_S63S0 | A0042 | S63S0 | C11 | 210 | 225 | 대조립1부 |  | 9 | 144
17715 | A0042_S63S0 | A0042 | S63S0 | C11 | 210 | 225 | 대조립1부 |  | 9 | 144
17716 | A0042_S63S0 | A0042 | S63S0 | C11 | 210 | 225 | 대조립1부 |  | 9 | 144
17717 | A0042_S64P0 | A0042 | S64P0 | C11 | 211 | 226 | 대조립3부 |  | 9 | 148.5
17718 | A0042_S64P0 | A0042 | S64P0 | C11 | 211 | 226 | 대조립3부 |  | 9 | 148.5
17719 | A0042_S64P0 | A0042 | S64P0 | C11 | 211 | 226 | 대조립3부 |  | 9 | 148.5
17720 | A0042_S64S0 | A0042 | S64S0 | C11 | 211 | 226 | 대조립3부 |  | 9 | 148.5
17721 | A0042_S64S0 | A0042 | S64S0 | C11 | 211 | 226 | 대조립3부 |  | 9 | 148.5
17722 | A0042_S64S0 | A0042 | S64S0 | C11 | 211 | 226 | 대조립3부 |  | 9 | 148.5
17723 | A0042_S65P0 | A0042 | S65P0 | C11 | 215 | 230 | 대조립2부 |  | 14 | 231
17724 | A0042_S65P0 | A0042 | S65P0 | C11 | 215 | 230 | 대조립2부 |  | 14 | 231
17725 | A0042_S65P0 | A0042 | S65P0 | C11 | 215 | 230 | 대조립2부 |  | 14 | 231
17726 | A0042_S65P0 | A0042 | S65P0 | C11 | 215 | 230 | 대조립2부 |  | 14 | 231
17727 | A0042_S65P0 | A0042 | S65P0 | C11 | 215 | 230 | 대조립2부 |  | 14 | 231
17728 | A0042_S65P0 | A0042 | S65P0 | C11 | 215 | 230 | 대조립2부 |  | 14 | 231
17729 | A0042_S65S0 | A0042 | S65S0 | C11 | 215 | 230 | 대조립2부 |  | 14 | 231
17730 | A0042_S65S0 | A0042 | S65S0 | C11 | 215 | 230 | 대조립2부 |  | 14 | 231
17731 | A0042_S65S0 | A0042 | S65S0 | C11 | 215 | 230 | 대조립2부 |  | 14 | 231
17732 | A0042_S65S0 | A0042 | S65S0 | C11 | 215 | 230 | 대조립2부 |  | 14 | 231
17733 | A0042_S65S0 | A0042 | S65S0 | C11 | 215 | 230 | 대조립2부 |  | 14 | 231
17734 | A0042_S65S0 | A0042 | S65S0 | C11 | 215 | 230 | 대조립2부 |  | 14 | 231
17735 | A0042_T11C0 | A0042 | T11C0 | CJX1 | 132 | 201 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
17736 | A0042_T11C0 | A0042 | T11C0 | CJX1 | 132 | 201 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
17737 | A0042_T11C0 | A0042 | T11C0 | CJX1 | 132 | 201 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
17738 | A0042_T12C0 | A0042 | T12C0 | CJX1 | 138 | 202 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
17739 | A0042_T12C0 | A0042 | T12C0 | CJX1 | 138 | 202 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
17740 | A0042_T12C0 | A0042 | T12C0 | CJX1 | 138 | 202 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
17741 | A0042_T13C0 | A0042 | T13C0 | CJX1 | 161 | 211 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
17742 | A0042_T13C0 | A0042 | T13C0 | CJX1 | 161 | 211 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
17743 | A0042_T13C0 | A0042 | T13C0 | CJX1 | 161 | 211 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
17744 | A0042_T14C0 | A0042 | T14C0 | CJX1 | 190 | 244 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
17745 | A0042_T14C0 | A0042 | T14C0 | CJX1 | 190 | 244 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
17746 | A0042_T14C0 | A0042 | T14C0 | CJX1 | 190 | 244 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
17747 | A0042_T15C0 | A0042 | T15C0 | CJX1 | 195 | 247 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
17748 | A0042_T15C0 | A0042 | T15C0 | CJX1 | 195 | 247 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
17749 | A0042_T15C0 | A0042 | T15C0 | CJX1 | 195 | 247 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
17750 | A0042_T21C0 | A0042 | T21C0 | CJX1 | 131 | 197 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
17751 | A0042_T21C0 | A0042 | T21C0 | CJX1 | 131 | 197 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
17752 | A0042_T21C0 | A0042 | T21C0 | CJX1 | 131 | 197 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
17753 | A0042_T22C0 | A0042 | T22C0 | CJX1 | 141 | 201 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
17754 | A0042_T22C0 | A0042 | T22C0 | CJX1 | 141 | 201 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
17755 | A0042_T22C0 | A0042 | T22C0 | CJX1 | 141 | 201 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
17756 | A0042_T23C0 | A0042 | T23C0 | CJX1 | 156 | 208 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
17757 | A0042_T23C0 | A0042 | T23C0 | CJX1 | 156 | 208 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
17758 | A0042_T23C0 | A0042 | T23C0 | CJX1 | 156 | 208 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
17759 | A0042_T24C0 | A0042 | T24C0 | CJX1 | 160 | 210 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
17760 | A0042_T24C0 | A0042 | T24C0 | CJX1 | 160 | 210 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
17761 | A0042_T24C0 | A0042 | T24C0 | CJX1 | 160 | 210 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
17762 | A0042_T25C0 | A0042 | T25C0 | CJX1 | 191 | 245 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
17763 | A0042_T25C0 | A0042 | T25C0 | CJX1 | 191 | 245 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
17764 | A0042_T25C0 | A0042 | T25C0 | CJX1 | 191 | 245 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
17765 | A0043_A11A0 | A0043 | A11A0 | C11 | 103 | 166 | 외부 |  | 4.5 | 47.25
17766 | A0043_A21C0 | A0043 | A21C0 | C11 | 139 | 175 | 외부 |  | 13 | 208
17767 | A0043_A21C0 | A0043 | A21C0 | C11 | 139 | 175 | 외부 |  | 13 | 208
17768 | A0043_A22C0 | A0043 | A22C0 | CH32 | 182 | 254 | 외부 |  | 12.5 | 200
17769 | A0043_A41A0 | A0043 | A41A0 | C11 | 125 | 257 | 외부 |  | 9 | 90
17770 | A0043_B11A0 | A0043 | B11A0 | C11 | 159 | 170 | 대조립1부 |  | 17 | 348.5
17771 | A0043_B12P0 | A0043 | B12P0 | C11 | 161 | 174 | 대조립3부 |  | 16.5 | 297
17772 | A0043_B12S0 | A0043 | B12S0 | C11 | 161 | 174 | 대조립3부 |  | 13 | 214.5
17773 | A0043_B13P1 | A0043 | B13P1 | G41 | 175 | 189 | 선행의장부 |  | 29 | 1566
17774 | A0043_B13P1 | A0043 | B13P1 | G41 | 175 | 189 | 선행의장부 |  | 29 | 1566
17775 | A0043_B13P1 | A0043 | B13P1 | G41 | 175 | 189 | 선행의장부 |  | 29 | 1566
17776 | A0043_B13P1 | A0043 | B13P1 | G41 | 175 | 189 | 선행의장부 |  | 29 | 1566
17777 | A0043_B14P1 | A0043 | B14P1 | G41 | 176 | 190 | 선행의장부 |  | 26.5 | 954
17778 | A0043_B14P1 | A0043 | B14P1 | G41 | 176 | 190 | 선행의장부 |  | 26.5 | 954
17779 | A0043_B14P1 | A0043 | B14P1 | G41 | 176 | 190 | 선행의장부 |  | 26.5 | 954
17780 | A0043_B14P1 | A0043 | B14P1 | G41 | 176 | 190 | 선행의장부 |  | 26.5 | 954
17781 | A0043_B14S1 | A0043 | B14S1 | G41 | 176 | 190 | 선행의장부 |  | 21 | 756
17782 | A0043_B14S1 | A0043 | B14S1 | G41 | 176 | 190 | 선행의장부 |  | 21 | 756
17783 | A0043_B14S1 | A0043 | B14S1 | G41 | 176 | 190 | 선행의장부 |  | 21 | 756
17784 | A0043_B14S1 | A0043 | B14S1 | G41 | 176 | 190 | 선행의장부 |  | 21 | 756
17785 | A0043_B16P2 | A0043 | B16P2 | K41 | 252 | 261 | 선행의장부 |  | 28.5 | 1026
17786 | A0043_B16P2 | A0043 | B16P2 | K41 | 252 | 261 | 선행의장부 |  | 28.5 | 1026
17787 | A0043_B16P2 | A0043 | B16P2 | K41 | 252 | 261 | 선행의장부 |  | 28.5 | 1026
17788 | A0043_B16S2 | A0043 | B16S2 | K41 | 252 | 261 | 선행의장부 |  | 23 | 828
17789 | A0043_B16S2 | A0043 | B16S2 | K41 | 252 | 261 | 선행의장부 |  | 23 | 828
17790 | A0043_B16S2 | A0043 | B16S2 | K41 | 252 | 261 | 선행의장부 |  | 23 | 828
17791 | A0043_B18P1 | A0043 | B18P1 | G41 | 225 | 236 | 선행의장부 |  | 23.5 | 799
17792 | A0043_B18S1 | A0043 | B18S1 | G41 | 225 | 236 | 선행의장부 |  | 18 | 612
17793 | A0043_B20P0 | A0043 | B20P0 | C11 | 198 | 210 | 대조립3부 |  | 17 | 357
17794 | A0043_B20P1 | A0043 | B20P1 | G41 | 226 | 237 | 선행의장부 |  | 21 | 714
17795 | A0043_B20S0 | A0043 | B20S0 | C11 | 198 | 210 | 대조립3부 |  | 15.5 | 263.5
17796 | A0043_B20S0 | A0043 | B20S0 | C11 | 198 | 210 | 대조립3부 |  | 15.5 | 263.5
17797 | A0043_B21S0 | A0043 | B21S0 | C11 | 212 | 224 | 대조립1부 |  | 13.5 | 229.5
17798 | A0043_B22P0 | A0043 | B22P0 | C11 | 222 | 232 | 대조립1부 |  | 17 | 297.5
17799 | A0043_B22S0 | A0043 | B22S0 | C11 | 222 | 232 | 대조립1부 |  | 12 | 204
17800 | A0043_B23A1 | A0043 | B23A1 | G41 | 215 | 224 | 선행의장부 |  | 21.5 | 688
17801 | A0043_B23A1 | A0043 | B23A1 | G41 | 215 | 224 | 선행의장부 |  | 21.5 | 688
17802 | A0043_B25A0 | A0043 | B25A0 | C11 | 202 | 225 | 대조립1부 |  | 13.5 | 222.75
17803 | A0043_B25A0 | A0043 | B25A0 | C11 | 202 | 225 | 대조립1부 |  | 13.5 | 222.75
17804 | A0043_B25A0 | A0043 | B25A0 | C11 | 202 | 225 | 대조립1부 |  | 13.5 | 222.75
17805 | A0043_B51P0 | A0043 | B51P0 | CJX1 | 170 | 212 | 외부 |  | 17 | 348.5
17806 | A0043_B51P0 | A0043 | B51P0 | CJX1 | 170 | 212 | 외부 |  | 17 | 348.5
17807 | A0043_B51P0 | A0043 | B51P0 | CJX1 | 170 | 212 | 외부 |  | 17 | 348.5
17808 | A0043_B51S0 | A0043 | B51S0 | CJX1 | 170 | 226 | 외부 |  | 17 | 348.5
17809 | A0043_B51S0 | A0043 | B51S0 | CJX1 | 170 | 226 | 외부 |  | 17 | 348.5
17810 | A0043_B51S0 | A0043 | B51S0 | CJX1 | 170 | 226 | 외부 |  | 17 | 348.5
17811 | A0043_B52P0 | A0043 | B52P0 | C11 | 180 | 195 | 대조립1부 |  | 16 | 264
17812 | A0043_B52P0 | A0043 | B52P0 | C11 | 180 | 195 | 대조립1부 |  | 16 | 264
17813 | A0043_B52P0 | A0043 | B52P0 | C11 | 180 | 195 | 대조립1부 |  | 16 | 264
17814 | A0043_B52P0 | A0043 | B52P0 | C11 | 180 | 195 | 대조립1부 |  | 16 | 264
17815 | A0043_B52P0 | A0043 | B52P0 | C11 | 180 | 195 | 대조립1부 |  | 16 | 264
17816 | A0043_B52S0 | A0043 | B52S0 | C11 | 180 | 195 | 대조립1부 |  | 16 | 264
17817 | A0043_B52S0 | A0043 | B52S0 | C11 | 180 | 195 | 대조립1부 |  | 16 | 264
17818 | A0043_B52S0 | A0043 | B52S0 | C11 | 180 | 195 | 대조립1부 |  | 16 | 264
17819 | A0043_B52S0 | A0043 | B52S0 | C11 | 180 | 195 | 대조립1부 |  | 16 | 264
17820 | A0043_B52S0 | A0043 | B52S0 | C11 | 180 | 195 | 대조립1부 |  | 16 | 264
17821 | A0043_B53P0 | A0043 | B53P0 | C11 | 173 | 189 | 외부 |  | 10.5 | 189
17822 | A0043_B53P0 | A0043 | B53P0 | C11 | 173 | 189 | 외부 |  | 10.5 | 189
17823 | A0043_B53P0 | A0043 | B53P0 | C11 | 173 | 189 | 외부 |  | 10.5 | 189
17824 | A0043_B53P0 | A0043 | B53P0 | C11 | 173 | 189 | 외부 |  | 10.5 | 189
17825 | A0043_B53P0 | A0043 | B53P0 | C11 | 173 | 189 | 외부 |  | 10.5 | 189
17826 | A0043_B53S0 | A0043 | B53S0 | C11 | 173 | 189 | 외부 |  | 10.5 | 189
17827 | A0043_B53S0 | A0043 | B53S0 | C11 | 173 | 189 | 외부 |  | 10.5 | 189
17828 | A0043_B53S0 | A0043 | B53S0 | C11 | 173 | 189 | 외부 |  | 10.5 | 189
17829 | A0043_B53S0 | A0043 | B53S0 | C11 | 173 | 189 | 외부 |  | 10.5 | 189
17830 | A0043_B53S0 | A0043 | B53S0 | C11 | 173 | 189 | 외부 |  | 10.5 | 189
17831 | A0043_B54P0 | A0043 | B54P0 | C11 | 182 | 197 | 외부 |  | 8.5 | 148.75
17832 | A0043_B54P0 | A0043 | B54P0 | C11 | 182 | 197 | 외부 |  | 8.5 | 148.75
17833 | A0043_B54P0 | A0043 | B54P0 | C11 | 182 | 197 | 외부 |  | 8.5 | 148.75
17834 | A0043_B54P0 | A0043 | B54P0 | C11 | 182 | 197 | 외부 |  | 8.5 | 148.75
17835 | A0043_B54P0 | A0043 | B54P0 | C11 | 182 | 197 | 외부 |  | 8.5 | 148.75
17836 | A0043_B54S0 | A0043 | B54S0 | C11 | 182 | 197 | 외부 |  | 8.5 | 148.75
17837 | A0043_B54S0 | A0043 | B54S0 | C11 | 182 | 197 | 외부 |  | 8.5 | 148.75
17838 | A0043_B54S0 | A0043 | B54S0 | C11 | 182 | 197 | 외부 |  | 8.5 | 148.75
17839 | A0043_B54S0 | A0043 | B54S0 | C11 | 182 | 197 | 외부 |  | 8.5 | 148.75
17840 | A0043_B54S0 | A0043 | B54S0 | C11 | 182 | 197 | 외부 |  | 8.5 | 148.75
17841 | A0043_B55P0 | A0043 | B55P0 | C11 | 187 | 198 | 외부 |  | 6 | 111
17842 | A0043_B55P0 | A0043 | B55P0 | C11 | 187 | 198 | 외부 |  | 6 | 111
17843 | A0043_B55P0 | A0043 | B55P0 | C11 | 187 | 198 | 외부 |  | 6 | 111
17844 | A0043_B55P0 | A0043 | B55P0 | C11 | 187 | 198 | 외부 |  | 6 | 111
17845 | A0043_B55P0 | A0043 | B55P0 | C11 | 187 | 198 | 외부 |  | 6 | 111
17846 | A0043_B55S0 | A0043 | B55S0 | C11 | 187 | 198 | 외부 |  | 6 | 111
17847 | A0043_B55S0 | A0043 | B55S0 | C11 | 187 | 198 | 외부 |  | 6 | 111
17848 | A0043_B55S0 | A0043 | B55S0 | C11 | 187 | 198 | 외부 |  | 6 | 111
17849 | A0043_B55S0 | A0043 | B55S0 | C11 | 187 | 198 | 외부 |  | 6 | 111
17850 | A0043_B55S0 | A0043 | B55S0 | C11 | 187 | 198 | 외부 |  | 6 | 111
17851 | A0043_B60P0 | A0043 | B60P0 | C11 | 216 | 226 | 외부 |  | 11.5 | 195.5
17852 | A0043_B60S0 | A0043 | B60S0 | C11 | 216 | 226 | 외부 |  | 11.5 | 195.5
17853 | A0043_C93A0 | A0043 | C93A0 | H32 | 267 | 275 | 외부 |  | 0 | 0
17854 | A0043_C93A0 | A0043 | C93A0 | H32 | 267 | 275 | 외부 |  | 0 | 0
17855 | A0043_C95A0 | A0043 | C95A0 | H32 | 232 | 239 | 외부 |  | 0 | 0
17856 | A0043_C95A0 | A0043 | C95A0 | H32 | 232 | 239 | 외부 |  | 0 | 0
17857 | A0043_C96A0 | A0043 | C96A0 | H32 | 232 | 239 | 외부 |  | 0 | 0
17858 | A0043_C96A0 | A0043 | C96A0 | H32 | 232 | 239 | 외부 |  | 0 | 0
17859 | A0043_C97A0 | A0043 | C97A0 | H32 | 216 | 223 | 외부 |  | 0 | 0
17860 | A0043_C97A0 | A0043 | C97A0 | H32 | 216 | 223 | 외부 |  | 0 | 0
17861 | A0043_E11A0 | A0043 | E11A0 | C11 | 141 | 167 | 대조립1부 |  | 16 | 408
17862 | A0043_E11A0 | A0043 | E11A0 | C11 | 141 | 167 | 대조립1부 |  | 16 | 408
17863 | A0043_E12P0 | A0043 | E12P0 | CC21 | 141 | 167 | 대조립1부 |  | 16 | 328
17864 | A0043_E12S0 | A0043 | E12S0 | CC21 | 141 | 167 | 대조립1부 |  | 16 | 328
17865 | A0043_E13A0 | A0043 | E13A0 | CC21 | 128 | 159 | 대조립1부 |  | 14.5 | 217.5
17866 | A0043_E14A0 | A0043 | E14A0 | CC11 | 125 | 159 | 대조립2부 |  | 9.5 | 142.5
17867 | A0043_E190A | A0043 | E190A | C12 | 97 | 97 | 대조립1부 |  | 7.5 | 112.5
17868 | A0043_E21C0 | A0043 | E21C0 | C11 | 149 | 161 | 판넬조립1부 |  | 5.5 | 82.5
17869 | A0043_E21C0 | A0043 | E21C0 | C11 | 149 | 161 | 판넬조립1부 |  | 5.5 | 82.5
17870 | A0043_E21C0 | A0043 | E21C0 | C11 | 149 | 161 | 판넬조립1부 |  | 5.5 | 82.5
17871 | A0043_E22P0 | A0043 | E22P0 | C11 | 141 | 154 | 대조립1부 |  | 15 | 247.5
17872 | A0043_E22P1 | A0043 | E22P1 | G41 | 161 | 173 | 선행의장부 |  | 16.5 | 528
17873 | A0043_E22P1 | A0043 | E22P1 | G41 | 161 | 173 | 선행의장부 |  | 16.5 | 528
17874 | A0043_E22S0 | A0043 | E22S0 | C11 | 141 | 154 | 대조립1부 |  | 15 | 247.5
17875 | A0043_E22S1 | A0043 | E22S1 | G41 | 161 | 173 | 선행의장부 |  | 16.5 | 528
17876 | A0043_E22S1 | A0043 | E22S1 | G41 | 161 | 173 | 선행의장부 |  | 16.5 | 528
17877 | A0043_E23P0 | A0043 | E23P0 | C11 | 142 | 155 | 대조립1부 |  | 13 | 221
17878 | A0043_E23S0 | A0043 | E23S0 | C11 | 142 | 155 | 대조립1부 |  | 13 | 221
17879 | A0043_E24C0 | A0043 | E24C0 | C11 | 132 | 142 | 대조립1부 |  | 15 | 307.5
17880 | A0043_E24C0 | A0043 | E24C0 | C11 | 132 | 142 | 대조립1부 |  | 15 | 307.5
17881 | A0043_E24C0 | A0043 | E24C0 | C11 | 132 | 142 | 대조립1부 |  | 15 | 307.5
17882 | A0043_E25C0 | A0043 | E25C0 | C11 | 127 | 139 | 대조립3부 |  | 15 | 390
17883 | A0043_E25C0 | A0043 | E25C0 | C11 | 127 | 139 | 대조립3부 |  | 15 | 390
17884 | A0043_E25C0 | A0043 | E25C0 | C11 | 127 | 139 | 대조립3부 |  | 15 | 390
17885 | A0043_E31P0 | A0043 | E31P0 | C11 | 148 | 160 | 대조립1부 |  | 15.5 | 263.5
17886 | A0043_E31P0 | A0043 | E31P0 | C11 | 148 | 160 | 대조립1부 |  | 15.5 | 263.5
17887 | A0043_E31P0 | A0043 | E31P0 | C11 | 148 | 160 | 대조립1부 |  | 15.5 | 263.5
17888 | A0043_E31S0 | A0043 | E31S0 | C11 | 148 | 160 | 대조립1부 |  | 13 | 201.5
17889 | A0043_E31S0 | A0043 | E31S0 | C11 | 148 | 160 | 대조립1부 |  | 13 | 201.5
17890 | A0043_E31S0 | A0043 | E31S0 | C11 | 148 | 160 | 대조립1부 |  | 13 | 201.5
17891 | A0043_E32P0 | A0043 | E32P0 | C11 | 131 | 141 | 대조립1부 |  | 10.5 | 157.5
17892 | A0043_E32P0 | A0043 | E32P0 | C11 | 131 | 141 | 대조립1부 |  | 10.5 | 157.5
17893 | A0043_E32P0 | A0043 | E32P0 | C11 | 131 | 141 | 대조립1부 |  | 10.5 | 157.5
17894 | A0043_E32S0 | A0043 | E32S0 | C11 | 131 | 141 | 대조립1부 |  | 11.5 | 172.5
17895 | A0043_E32S0 | A0043 | E32S0 | C11 | 131 | 141 | 대조립1부 |  | 11.5 | 172.5
17896 | A0043_E32S0 | A0043 | E32S0 | C11 | 131 | 141 | 대조립1부 |  | 11.5 | 172.5
17897 | A0043_E33P0 | A0043 | E33P0 | C11 | 132 | 142 | 대조립1부 |  | 17 | 348.5
17898 | A0043_E33P0 | A0043 | E33P0 | C11 | 132 | 142 | 대조립1부 |  | 17 | 348.5
17899 | A0043_E33P0 | A0043 | E33P0 | C11 | 132 | 142 | 대조립1부 |  | 17 | 348.5
17900 | A0043_E33S0 | A0043 | E33S0 | C11 | 132 | 142 | 대조립1부 |  | 17 | 348.5
17901 | A0043_E33S0 | A0043 | E33S0 | C11 | 132 | 142 | 대조립1부 |  | 17 | 348.5
17902 | A0043_E33S0 | A0043 | E33S0 | C11 | 132 | 142 | 대조립1부 |  | 17 | 348.5
17903 | A0043_E34P0 | A0043 | E34P0 | CH32 | 118 | 181 | 외부 |  | 15 | 232.5
17904 | A0043_E34P0 | A0043 | E34P0 | CH32 | 118 | 181 | 외부 |  | 15 | 232.5
17905 | A0043_E34P0 | A0043 | E34P0 | CH32 | 118 | 181 | 외부 |  | 15 | 232.5
17906 | A0043_E34P0 | A0043 | E34P0 | CH32 | 118 | 181 | 외부 |  | 15 | 232.5
17907 | A0043_E34S0 | A0043 | E34S0 | CH32 | 118 | 162 | 외부 |  | 15 | 232.5
17908 | A0043_E35P0 | A0043 | E35P0 | CH32 | 118 | 181 | 외부 |  | 15 | 232.5
17909 | A0043_E35P0 | A0043 | E35P0 | CH32 | 118 | 181 | 외부 |  | 15 | 232.5
17910 | A0043_E35P0 | A0043 | E35P0 | CH32 | 118 | 181 | 외부 |  | 15 | 232.5
17911 | A0043_E35P0 | A0043 | E35P0 | CH32 | 118 | 181 | 외부 |  | 15 | 232.5
17912 | A0043_E35S0 | A0043 | E35S0 | CH32 | 118 | 162 | 외부 |  | 15 | 232.5
17913 | A0043_E41P0 | A0043 | E41P0 | C11 | 139 | 154 | 대조립1부 |  | 10.5 | 157.5
17914 | A0043_E41P0 | A0043 | E41P0 | C11 | 139 | 154 | 대조립1부 |  | 10.5 | 157.5
17915 | A0043_E41P0 | A0043 | E41P0 | C11 | 139 | 154 | 대조립1부 |  | 10.5 | 157.5
17916 | A0043_E41S0 | A0043 | E41S0 | C11 | 139 | 154 | 대조립1부 |  | 11.5 | 172.5
17917 | A0043_E41S0 | A0043 | E41S0 | C11 | 139 | 154 | 대조립1부 |  | 11.5 | 172.5
17918 | A0043_E41S0 | A0043 | E41S0 | C11 | 139 | 154 | 대조립1부 |  | 11.5 | 172.5
17919 | A0043_E42P0 | A0043 | E42P0 | C11 | 138 | 153 | 대조립2부 |  | 17 | 323
17920 | A0043_E42P0 | A0043 | E42P0 | C11 | 138 | 153 | 대조립2부 |  | 17 | 323
17921 | A0043_E42P0 | A0043 | E42P0 | C11 | 138 | 153 | 대조립2부 |  | 17 | 323
17922 | A0043_E42S0 | A0043 | E42S0 | C11 | 138 | 153 | 대조립2부 |  | 17 | 323
17923 | A0043_E42S0 | A0043 | E42S0 | C11 | 138 | 153 | 대조립2부 |  | 17 | 323
17924 | A0043_E42S0 | A0043 | E42S0 | C11 | 138 | 153 | 대조립2부 |  | 17 | 323
17925 | A0043_E43P0 | A0043 | E43P0 | C11 | 147 | 159 | 대조립1부 |  | 14 | 238
17926 | A0043_E43P0 | A0043 | E43P0 | C11 | 147 | 159 | 대조립1부 |  | 14 | 238
17927 | A0043_E43P0 | A0043 | E43P0 | C11 | 147 | 159 | 대조립1부 |  | 14 | 238
17928 | A0043_E43S0 | A0043 | E43S0 | C11 | 147 | 159 | 대조립1부 |  | 13 | 182
17929 | A0043_E43S0 | A0043 | E43S0 | C11 | 147 | 159 | 대조립1부 |  | 13 | 182
17930 | A0043_E43S0 | A0043 | E43S0 | C11 | 147 | 159 | 대조립1부 |  | 13 | 182
17931 | A0043_E44C0 | A0043 | E44C0 | C11 | 174 | 189 | 대조립1부 |  | 13.5 | 249.75
17932 | A0043_E44C1 | A0043 | E44C1 | G41 | 202 | 211 | 선행의장부 |  | 13.5 | 499.5
17933 | A0043_E44C1 | A0043 | E44C1 | G41 | 202 | 211 | 선행의장부 |  | 13.5 | 499.5
17934 | A0043_E44C1 | A0043 | E44C1 | G41 | 202 | 211 | 선행의장부 |  | 13.5 | 499.5
17935 | A0043_E44C1 | A0043 | E44C1 | G41 | 202 | 211 | 선행의장부 |  | 13.5 | 499.5
17936 | A0043_E44C1 | A0043 | E44C1 | G41 | 202 | 211 | 선행의장부 |  | 13.5 | 499.5
17937 | A0043_E45C0 | A0043 | E45C0 | C11 | 175 | 190 | 대조립1부 |  | 13.5 | 256.5
17938 | A0043_E46P0 | A0043 | E46P0 | C11 | 176 | 191 | 대조립1부 |  | 10 | 115
17939 | A0043_E46P0 | A0043 | E46P0 | C11 | 176 | 191 | 대조립1부 |  | 10 | 115
17940 | A0043_E46P0 | A0043 | E46P0 | C11 | 176 | 191 | 대조립1부 |  | 10 | 115
17941 | A0043_E46P0 | A0043 | E46P0 | C11 | 176 | 191 | 대조립1부 |  | 10 | 115
17942 | A0043_E46P0 | A0043 | E46P0 | C11 | 176 | 191 | 대조립1부 |  | 10 | 115
17943 | A0043_E46P0 | A0043 | E46P0 | C11 | 176 | 191 | 대조립1부 |  | 10 | 115
17944 | A0043_E46S0 | A0043 | E46S0 | C11 | 176 | 191 | 대조립1부 |  | 10 | 115
17945 | A0043_E46S0 | A0043 | E46S0 | C11 | 176 | 191 | 대조립1부 |  | 10 | 115
17946 | A0043_E46S0 | A0043 | E46S0 | C11 | 176 | 191 | 대조립1부 |  | 10 | 115
17947 | A0043_E46S0 | A0043 | E46S0 | C11 | 176 | 191 | 대조립1부 |  | 10 | 115
17948 | A0043_E46S0 | A0043 | E46S0 | C11 | 176 | 191 | 대조립1부 |  | 10 | 115
17949 | A0043_E46S0 | A0043 | E46S0 | C11 | 176 | 191 | 대조립1부 |  | 10 | 115
17950 | A0043_E513P | A0043 | E513P | CC13 | 175 | 181 | 대조립1부 |  | 9.5 | 142.5
17951 | A0043_E513S | A0043 | E513S | CC13 | 175 | 181 | 대조립1부 |  | 9.5 | 142.5
17952 | A0043_E51P0 | A0043 | E51P0 | C11 | 190 | 202 | 대조립1부 |  | 11.5 | 172.5
17953 | A0043_E51P0 | A0043 | E51P0 | C11 | 190 | 202 | 대조립1부 |  | 11.5 | 172.5
17954 | A0043_E51P0 | A0043 | E51P0 | C11 | 190 | 202 | 대조립1부 |  | 11.5 | 172.5
17955 | A0043_E51P0 | A0043 | E51P0 | C11 | 190 | 202 | 대조립1부 |  | 11.5 | 172.5
17956 | A0043_E51P0 | A0043 | E51P0 | C11 | 190 | 202 | 대조립1부 |  | 11.5 | 172.5
17957 | A0043_E51P0 | A0043 | E51P0 | C11 | 190 | 202 | 대조립1부 |  | 11.5 | 172.5
17958 | A0043_E51S0 | A0043 | E51S0 | C11 | 190 | 202 | 대조립1부 |  | 11.5 | 172.5
17959 | A0043_E51S0 | A0043 | E51S0 | C11 | 190 | 202 | 대조립1부 |  | 11.5 | 172.5
17960 | A0043_E51S0 | A0043 | E51S0 | C11 | 190 | 202 | 대조립1부 |  | 11.5 | 172.5
17961 | A0043_E51S0 | A0043 | E51S0 | C11 | 190 | 202 | 대조립1부 |  | 11.5 | 172.5
17962 | A0043_E51S0 | A0043 | E51S0 | C11 | 190 | 202 | 대조립1부 |  | 11.5 | 172.5
17963 | A0043_E51S0 | A0043 | E51S0 | C11 | 190 | 202 | 대조립1부 |  | 11.5 | 172.5
17964 | A0043_E524P | A0043 | E524P | CC13 | 134 | 142 | 대조립2부 |  | 6 | 99
17965 | A0043_E524S | A0043 | E524S | CC13 | 134 | 142 | 대조립2부 |  | 6 | 99
17966 | A0043_E52P0 | A0043 | E52P0 | C11 | 152 | 167 | 대조립2부 |  | 15 | 247.5
17967 | A0043_E52P0 | A0043 | E52P0 | C11 | 152 | 167 | 대조립2부 |  | 15 | 247.5
17968 | A0043_E52P0 | A0043 | E52P0 | C11 | 152 | 167 | 대조립2부 |  | 15 | 247.5
17969 | A0043_E52S0 | A0043 | E52S0 | C11 | 152 | 167 | 대조립2부 |  | 15 | 247.5
17970 | A0043_E52S0 | A0043 | E52S0 | C11 | 152 | 167 | 대조립2부 |  | 15 | 247.5
17971 | A0043_E52S0 | A0043 | E52S0 | C11 | 152 | 167 | 대조립2부 |  | 15 | 247.5
17972 | A0043_E53P0 | A0043 | E53P0 | C11 | 163 | 176 | 대조립1부 |  | 17 | 340
17973 | A0043_E53P1 | A0043 | E53P1 | G41 | 194 | 203 | 선행의장부 |  | 17 | 688.5
17974 | A0043_E53P1 | A0043 | E53P1 | G41 | 194 | 203 | 선행의장부 |  | 17 | 688.5
17975 | A0043_E53P1 | A0043 | E53P1 | G41 | 194 | 203 | 선행의장부 |  | 17 | 688.5
17976 | A0043_E53P1 | A0043 | E53P1 | G41 | 194 | 203 | 선행의장부 |  | 17 | 688.5
17977 | A0043_E53P1 | A0043 | E53P1 | G41 | 194 | 203 | 선행의장부 |  | 17 | 688.5
17978 | A0043_E53S0 | A0043 | E53S0 | C11 | 163 | 176 | 대조립1부 |  | 17 | 340
17979 | A0043_E53S1 | A0043 | E53S1 | G41 | 194 | 203 | 선행의장부 |  | 17 | 688.5
17980 | A0043_E53S1 | A0043 | E53S1 | G41 | 194 | 203 | 선행의장부 |  | 17 | 688.5
17981 | A0043_E53S1 | A0043 | E53S1 | G41 | 194 | 203 | 선행의장부 |  | 17 | 688.5
17982 | A0043_E53S1 | A0043 | E53S1 | G41 | 194 | 203 | 선행의장부 |  | 17 | 688.5
17983 | A0043_E53S1 | A0043 | E53S1 | G41 | 194 | 203 | 선행의장부 |  | 17 | 688.5
17984 | A0043_E54P0 | A0043 | E54P0 | C11 | 166 | 177 | 대조립1부 |  | 17 | 323
17985 | A0043_E54S0 | A0043 | E54S0 | C11 | 166 | 177 | 대조립1부 |  | 17 | 323
17986 | A0043_E55C0 | A0043 | E55C0 | C11 | 190 | 202 | 대조립1부 |  | 13.5 | 290.25
17987 | A0043_E55C0 | A0043 | E55C0 | C11 | 190 | 202 | 대조립1부 |  | 13.5 | 290.25
17988 | A0043_E55C0 | A0043 | E55C0 | C11 | 190 | 202 | 대조립1부 |  | 13.5 | 290.25
17989 | A0043_E55C0 | A0043 | E55C0 | C11 | 190 | 202 | 대조립1부 |  | 13.5 | 290.25
17990 | A0043_E55C0 | A0043 | E55C0 | C11 | 190 | 202 | 대조립1부 |  | 13.5 | 290.25
17991 | A0043_E55C0 | A0043 | E55C0 | C11 | 190 | 202 | 대조립1부 |  | 13.5 | 290.25
17992 | A0043_F11A0 | A0043 | F11A0 | CH32 | 177 | 251 | 외부 |  | 9 | 90
17993 | A0043_F21A0 | A0043 | F21A0 | CH32 | 180 | 253 | 외부 |  | 10 | 110
17994 | A0043_F41P0 | A0043 | F41P0 | CF21 | 187 | 229 | 외부 |  | 14 | 329
17995 | A0043_F41P0 | A0043 | F41P0 | CF21 | 187 | 229 | 외부 |  | 14 | 329
17996 | A0043_F41S0 | A0043 | F41S0 | CF21 | 187 | 229 | 외부 |  | 14 | 329
17997 | A0043_F41S0 | A0043 | F41S0 | CF21 | 187 | 229 | 외부 |  | 14 | 329
17998 | A0043_F42A0 | A0043 | F42A0 | CF21 | 176 | 215 | 외부 |  | 10.5 | 336
17999 | A0043_F42A0 | A0043 | F42A0 | CF21 | 176 | 215 | 외부 |  | 10.5 | 336
18000 | A0043_F71P0 | A0043 | F71P0 | C11 | 215 | 232 | 외부 |  | 4.5 | 45
18001 | A0043_F71S0 | A0043 | F71S0 | C11 | 215 | 232 | 외부 |  | 4.5 | 45
18002 | A0043_F72P0 | A0043 | F72P0 | C11 | 215 | 232 | 외부 |  | 4.5 | 45
18003 | A0043_F72S0 | A0043 | F72S0 | C11 | 215 | 232 | 외부 |  | 4.5 | 45
18004 | A0043_F73P0 | A0043 | F73P0 | C11 | 215 | 232 | 외부 |  | 4.5 | 45
18005 | A0043_F73S0 | A0043 | F73S0 | C11 | 215 | 232 | 외부 |  | 4.5 | 45
18006 | A0043_F74C0 | A0043 | F74C0 | C11 | 215 | 232 | 외부 |  | 4.5 | 45
18007 | A0043_H11P1 | A0043 | H11P1 | GG61 | 175 | 189 | 선행의장부 |  | 10 | 200
18008 | A0043_H11S1 | A0043 | H11S1 | GG61 | 175 | 189 | 선행의장부 |  | 10 | 320
18009 | A0043_H21P1 | A0043 | H21P1 | GG61 | 180 | 190 | 선행의장부 |  | 10 | 200
18010 | A0043_H21S1 | A0043 | H21S1 | GG61 | 180 | 190 | 선행의장부 |  | 10 | 320
18011 | A0043_H22A1 | A0043 | H22A1 | GG61 | 181 | 191 | 선행의장부 |  | 10.5 | 378
18012 | A0043_H23A1 | A0043 | H23A1 | GG61 | 177 | 189 | 선행의장부 |  | 10.5 | 378
18013 | A0043_H24P1 | A0043 | H24P1 | GG61 | 182 | 194 | 선행의장부 |  | 10 | 250
18014 | A0043_H25P1 | A0043 | H25P1 | GG61 | 187 | 195 | 선행의장부 |  | 10 | 250
18015 | A0043_H26P1 | A0043 | H26P1 | GG61 | 187 | 195 | 선행의장부 |  | 10 | 250
18016 | A0043_H27P1 | A0043 | H27P1 | GG61 | 176 | 187 | 선행의장부 |  | 10.5 | 267.75
18017 | A0043_H28A0 | A0043 | H28A0 | C11 | 177 | 182 | 판넬조립1부 |  | 10 | 175
18018 | A0043_H28A0 | A0043 | H28A0 | C11 | 177 | 182 | 판넬조립1부 |  | 10 | 175
18019 | A0043_L11P0 | A0043 | L11P0 | H32 | 247 | 260 | 외부 |  | 0 | 0
18020 | A0043_L11P0 | A0043 | L11P0 | H32 | 247 | 260 | 외부 |  | 0 | 0
18021 | A0043_L11S0 | A0043 | L11S0 | H32 | 231 | 244 | 외부 |  | 0 | 0
18022 | A0043_L11S0 | A0043 | L11S0 | H32 | 231 | 244 | 외부 |  | 0 | 0
18023 | A0043_L12P0 | A0043 | L12P0 | H32 | 211 | 224 | 외부 |  | 0 | 0
18024 | A0043_L12P0 | A0043 | L12P0 | H32 | 211 | 224 | 외부 |  | 0 | 0
18025 | A0043_L12S0 | A0043 | L12S0 | H32 | 211 | 224 | 외부 |  | 0 | 0
18026 | A0043_L12S0 | A0043 | L12S0 | H32 | 211 | 224 | 외부 |  | 0 | 0
18027 | A0043_L13P0 | A0043 | L13P0 | H32 | 209 | 222 | 외부 |  | 0 | 0
18028 | A0043_L13P0 | A0043 | L13P0 | H32 | 209 | 222 | 외부 |  | 0 | 0
18029 | A0043_L13S0 | A0043 | L13S0 | H32 | 209 | 222 | 외부 |  | 0 | 0
18030 | A0043_L13S0 | A0043 | L13S0 | H32 | 209 | 222 | 외부 |  | 0 | 0
18031 | A0043_L14P0 | A0043 | L14P0 | H32 | 209 | 222 | 외부 |  | 0 | 0
18032 | A0043_L14P0 | A0043 | L14P0 | H32 | 209 | 222 | 외부 |  | 0 | 0
18033 | A0043_L14S0 | A0043 | L14S0 | H32 | 209 | 222 | 외부 |  | 0 | 0
18034 | A0043_L14S0 | A0043 | L14S0 | H32 | 209 | 222 | 외부 |  | 0 | 0
18035 | A0043_L15P0 | A0043 | L15P0 | H32 | 210 | 223 | 외부 |  | 0 | 0
18036 | A0043_L15P0 | A0043 | L15P0 | H32 | 210 | 223 | 외부 |  | 0 | 0
18037 | A0043_L15S0 | A0043 | L15S0 | H32 | 210 | 223 | 외부 |  | 0 | 0
18038 | A0043_L15S0 | A0043 | L15S0 | H32 | 210 | 223 | 외부 |  | 0 | 0
18039 | A0043_L16P0 | A0043 | L16P0 | H32 | 212 | 225 | 외부 |  | 0 | 0
18040 | A0043_L16P0 | A0043 | L16P0 | H32 | 212 | 225 | 외부 |  | 0 | 0
18041 | A0043_L16S0 | A0043 | L16S0 | H32 | 212 | 225 | 외부 |  | 0 | 0
18042 | A0043_L16S0 | A0043 | L16S0 | H32 | 212 | 225 | 외부 |  | 0 | 0
18043 | A0043_L17P0 | A0043 | L17P0 | H32 | 212 | 225 | 외부 |  | 0 | 0
18044 | A0043_L17P0 | A0043 | L17P0 | H32 | 212 | 225 | 외부 |  | 0 | 0
18045 | A0043_L17S0 | A0043 | L17S0 | H32 | 212 | 225 | 외부 |  | 0 | 0
18046 | A0043_L17S0 | A0043 | L17S0 | H32 | 212 | 225 | 외부 |  | 0 | 0
18047 | A0043_L18P0 | A0043 | L18P0 | H32 | 212 | 225 | 외부 |  | 0 | 0
18048 | A0043_L18P0 | A0043 | L18P0 | H32 | 212 | 225 | 외부 |  | 0 | 0
18049 | A0043_L18S0 | A0043 | L18S0 | H32 | 212 | 225 | 외부 |  | 0 | 0
18050 | A0043_L18S0 | A0043 | L18S0 | H32 | 212 | 225 | 외부 |  | 0 | 0
18051 | A0043_L19P0 | A0043 | L19P0 | H32 | 258 | 271 | 외부 |  | 0 | 0
18052 | A0043_L19P0 | A0043 | L19P0 | H32 | 258 | 271 | 외부 |  | 0 | 0
18053 | A0043_L19S0 | A0043 | L19S0 | H32 | 258 | 271 | 외부 |  | 0 | 0
18054 | A0043_L19S0 | A0043 | L19S0 | H32 | 258 | 271 | 외부 |  | 0 | 0
18055 | A0043_L20P0 | A0043 | L20P0 | H32 | 258 | 271 | 외부 |  | 0 | 0
18056 | A0043_L20P0 | A0043 | L20P0 | H32 | 258 | 271 | 외부 |  | 0 | 0
18057 | A0043_L20S0 | A0043 | L20S0 | H32 | 258 | 271 | 외부 |  | 0 | 0
18058 | A0043_L20S0 | A0043 | L20S0 | H32 | 258 | 271 | 외부 |  | 0 | 0
18059 | A0043_L21P0 | A0043 | L21P0 | H32 | 259 | 273 | 외부 |  | 0 | 0
18060 | A0043_L21P0 | A0043 | L21P0 | H32 | 259 | 273 | 외부 |  | 0 | 0
18061 | A0043_L21S0 | A0043 | L21S0 | H32 | 259 | 273 | 외부 |  | 0 | 0
18062 | A0043_L21S0 | A0043 | L21S0 | H32 | 259 | 273 | 외부 |  | 0 | 0
18063 | A0043_L22P0 | A0043 | L22P0 | H32 | 259 | 273 | 외부 |  | 0 | 0
18064 | A0043_L22P0 | A0043 | L22P0 | H32 | 259 | 273 | 외부 |  | 0 | 0
18065 | A0043_L22S0 | A0043 | L22S0 | H32 | 259 | 273 | 외부 |  | 0 | 0
18066 | A0043_L22S0 | A0043 | L22S0 | H32 | 259 | 273 | 외부 |  | 0 | 0
18067 | A0043_L23P0 | A0043 | L23P0 | H32 | 265 | 289 | 외부 |  | 0 | 0
18068 | A0043_L23P0 | A0043 | L23P0 | H32 | 265 | 289 | 외부 |  | 0 | 0
18069 | A0043_L23S0 | A0043 | L23S0 | H32 | 265 | 289 | 외부 |  | 0 | 0
18070 | A0043_L23S0 | A0043 | L23S0 | H32 | 265 | 289 | 외부 |  | 0 | 0
18071 | A0043_L24P0 | A0043 | L24P0 | H32 | 265 | 289 | 외부 |  | 0 | 0
18072 | A0043_L24P0 | A0043 | L24P0 | H32 | 265 | 289 | 외부 |  | 0 | 0
18073 | A0043_L24S0 | A0043 | L24S0 | H32 | 265 | 289 | 외부 |  | 0 | 0
18074 | A0043_L24S0 | A0043 | L24S0 | H32 | 265 | 289 | 외부 |  | 0 | 0
18075 | A0043_L25P0 | A0043 | L25P0 | H32 | 264 | 289 | 외부 |  | 0 | 0
18076 | A0043_L25P0 | A0043 | L25P0 | H32 | 264 | 289 | 외부 |  | 0 | 0
18077 | A0043_L25S0 | A0043 | L25S0 | H32 | 264 | 289 | 외부 |  | 0 | 0
18078 | A0043_L25S0 | A0043 | L25S0 | H32 | 264 | 289 | 외부 |  | 0 | 0
18079 | A0043_L26P0 | A0043 | L26P0 | H32 | 266 | 293 | 외부 |  | 0 | 0
18080 | A0043_L26P0 | A0043 | L26P0 | H32 | 266 | 293 | 외부 |  | 0 | 0
18081 | A0043_L26S0 | A0043 | L26S0 | H32 | 266 | 293 | 외부 |  | 0 | 0
18082 | A0043_L26S0 | A0043 | L26S0 | H32 | 266 | 293 | 외부 |  | 0 | 0
18083 | A0043_L27P0 | A0043 | L27P0 | H32 | 273 | 299 | 외부 |  | 0 | 0
18084 | A0043_L27P0 | A0043 | L27P0 | H32 | 273 | 299 | 외부 |  | 0 | 0
18085 | A0043_L27S0 | A0043 | L27S0 | H32 | 273 | 299 | 외부 |  | 0 | 0
18086 | A0043_L27S0 | A0043 | L27S0 | H32 | 273 | 299 | 외부 |  | 0 | 0
18087 | A0043_L28P0 | A0043 | L28P0 | H32 | 293 | 306 | 외부 |  | 0 | 0
18088 | A0043_L28P0 | A0043 | L28P0 | H32 | 293 | 306 | 외부 |  | 0 | 0
18089 | A0043_L28S0 | A0043 | L28S0 | H32 | 275 | 301 | 외부 |  | 0 | 0
18090 | A0043_L28S0 | A0043 | L28S0 | H32 | 275 | 301 | 외부 |  | 0 | 0
18091 | A0043_L29P0 | A0043 | L29P0 | H32 | 271 | 296 | 외부 |  | 0 | 0
18092 | A0043_L29P0 | A0043 | L29P0 | H32 | 271 | 296 | 외부 |  | 0 | 0
18093 | A0043_L29S0 | A0043 | L29S0 | H32 | 271 | 296 | 외부 |  | 0 | 0
18094 | A0043_L29S0 | A0043 | L29S0 | H32 | 271 | 296 | 외부 |  | 0 | 0
18095 | A0043_L30P0 | A0043 | L30P0 | H32 | 225 | 238 | 외부 |  | 0 | 0
18096 | A0043_L30P0 | A0043 | L30P0 | H32 | 225 | 238 | 외부 |  | 0 | 0
18097 | A0043_L30S0 | A0043 | L30S0 | H32 | 253 | 266 | 외부 |  | 0 | 0
18098 | A0043_L30S0 | A0043 | L30S0 | H32 | 253 | 266 | 외부 |  | 0 | 0
18099 | A0043_L31P0 | A0043 | L31P0 | H32 | 252 | 265 | 외부 |  | 0 | 0
18100 | A0043_L31P0 | A0043 | L31P0 | H32 | 252 | 265 | 외부 |  | 0 | 0
18101 | A0043_L31S0 | A0043 | L31S0 | H32 | 253 | 266 | 외부 |  | 0 | 0
18102 | A0043_L31S0 | A0043 | L31S0 | H32 | 253 | 266 | 외부 |  | 0 | 0
18103 | A0043_L32P0 | A0043 | L32P0 | H32 | 252 | 265 | 외부 |  | 0 | 0
18104 | A0043_L32P0 | A0043 | L32P0 | H32 | 252 | 265 | 외부 |  | 0 | 0
18105 | A0043_L32S0 | A0043 | L32S0 | H32 | 253 | 266 | 외부 |  | 0 | 0
18106 | A0043_L32S0 | A0043 | L32S0 | H32 | 253 | 266 | 외부 |  | 0 | 0
18107 | A0043_M31P3 | A0043 | M31P3 | LL64 | 154 | 245 | 외부 |  | 10.5 | 430.5
18108 | A0043_M31P3 | A0043 | M31P3 | LL64 | 154 | 245 | 외부 |  | 10.5 | 430.5
18109 | A0043_N123P | A0043 | N123P | CC13 | 146 | 155 | 판넬조립1부 |  | 16.5 | 297
18110 | A0043_N153P | A0043 | N153P | CC13 | 149 | 160 | 판넬조립1부 |  | 18.5 | 490.25
18111 | A0043_N183P | A0043 | N183P | C12 | 205 | 205 | 대조립2부 |  | 8 | 136
18112 | A0043_N183S | A0043 | N183S | C12 | 205 | 205 | 대조립2부 |  | 8 | 136
18113 | A0043_N184P | A0043 | N184P | C12 | 205 | 205 | 대조립2부 |  | 6 | 102
18114 | A0043_N184S | A0043 | N184S | C12 | 205 | 205 | 대조립2부 |  | 6 | 102
18115 | A0043_N393P | A0043 | N393P | CC13 | 196 | 205 | 판넬조립1부 |  | 17 | 340
18116 | A0043_N393S | A0043 | N393S | CC13 | 196 | 205 | 판넬조립1부 |  | 17 | 340
18117 | A0043_N403P | A0043 | N403P | CC13 | 197 | 208 | 대조립1부 |  | 15 | 255
18118 | A0043_N403S | A0043 | N403S | CC12 | 198 | 208 | 대조립1부 |  | 15 | 255
18119 | A0043_N415P | A0043 | N415P | CC13 | 202 | 211 | 대조립2부 |  | 12.5 | 212.5
18120 | A0043_N415S | A0043 | N415S | CC13 | 198 | 211 | 대조립2부 |  | 12.5 | 212.5
18121 | A0043_N783P | A0043 | N783P | CC13 | 195 | 204 | 판넬조립1부 |  | 17 | 399.5
18122 | A0043_N833P | A0043 | N833P | CC13 | 149 | 160 | 판넬조립1부 |  | 15 | 300
18123 | A0043_N833S | A0043 | N833S | CC13 | 149 | 160 | 판넬조립1부 |  | 15 | 300
18124 | A0043_N843P | A0043 | N843P | CC13 | 146 | 155 | 판넬조립1부 |  | 15 | 285
18125 | A0043_N843S | A0043 | N843S | CC13 | 146 | 155 | 판넬조립1부 |  | 15 | 285
18126 | A0043_N992P | A0043 | N992P | CC13 | 194 | 204 | 판넬조립1부 |  | 11 | 181.5
18127 | A0043_N992S | A0043 | N992S | CC13 | 191 | 203 | 판넬조립1부 |  | 11 | 181.5
18128 | A0043_P34P0 | A0043 | P34P0 | H32 | 236 | 243 | 외부 |  | 2 | 22
18129 | A0043_P34P0 | A0043 | P34P0 | H32 | 236 | 243 | 외부 |  | 2 | 22
18130 | A0043_P34S0 | A0043 | P34S0 | H32 | 236 | 243 | 외부 |  | 2 | 22
18131 | A0043_P34S0 | A0043 | P34S0 | H32 | 236 | 243 | 외부 |  | 2 | 22
18132 | A0043_P35P0 | A0043 | P35P0 | H32 | 236 | 243 | 외부 |  | 2 | 22
18133 | A0043_P35P0 | A0043 | P35P0 | H32 | 236 | 243 | 외부 |  | 2 | 22
18134 | A0043_P35S0 | A0043 | P35S0 | H32 | 236 | 243 | 외부 |  | 2 | 22
18135 | A0043_P35S0 | A0043 | P35S0 | H32 | 236 | 243 | 외부 |  | 2 | 22
18136 | A0043_P41C0 | A0043 | P41C0 | CH32 | 147 | 196 | 외부 |  | 13 | 175.5
18137 | A0043_P41C0 | A0043 | P41C0 | CH32 | 147 | 196 | 외부 |  | 13 | 175.5
18138 | A0043_P42P0 | A0043 | P42P0 | CH32 | 147 | 196 | 외부 |  | 13.5 | 216
18139 | A0043_P42P0 | A0043 | P42P0 | CH32 | 147 | 196 | 외부 |  | 13.5 | 216
18140 | A0043_P42S0 | A0043 | P42S0 | CH32 | 147 | 196 | 외부 |  | 13.5 | 216
18141 | A0043_P42S0 | A0043 | P42S0 | CH32 | 147 | 196 | 외부 |  | 13.5 | 216
18142 | A0043_P43C0 | A0043 | P43C0 | CH32 | 121 | 163 | 외부 |  | 13 | 175.5
18143 | A0043_P43C0 | A0043 | P43C0 | CH32 | 121 | 163 | 외부 |  | 13 | 175.5
18144 | A0043_P44P0 | A0043 | P44P0 | CH32 | 121 | 163 | 외부 |  | 13.5 | 216
18145 | A0043_P44P0 | A0043 | P44P0 | CH32 | 121 | 163 | 외부 |  | 13.5 | 216
18146 | A0043_P44S0 | A0043 | P44S0 | CH32 | 121 | 163 | 외부 |  | 13.5 | 216
18147 | A0043_P44S0 | A0043 | P44S0 | CH32 | 121 | 163 | 외부 |  | 13.5 | 216
18148 | A0043_P45C0 | A0043 | P45C0 | CH32 | 125 | 167 | 외부 |  | 13 | 175.5
18149 | A0043_P45C0 | A0043 | P45C0 | CH32 | 125 | 167 | 외부 |  | 13 | 175.5
18150 | A0043_P46P0 | A0043 | P46P0 | CH32 | 125 | 167 | 외부 |  | 13.5 | 216
18151 | A0043_P46P0 | A0043 | P46P0 | CH32 | 125 | 167 | 외부 |  | 13.5 | 216
18152 | A0043_P46S0 | A0043 | P46S0 | CH32 | 125 | 167 | 외부 |  | 13.5 | 216
18153 | A0043_P46S0 | A0043 | P46S0 | CH32 | 125 | 167 | 외부 |  | 13.5 | 216
18154 | A0043_P47C0 | A0043 | P47C0 | CH32 | 127 | 170 | 외부 |  | 13 | 175.5
18155 | A0043_P47C0 | A0043 | P47C0 | CH32 | 127 | 170 | 외부 |  | 13 | 175.5
18156 | A0043_P48P0 | A0043 | P48P0 | CH32 | 127 | 170 | 외부 |  | 13.5 | 216
18157 | A0043_P48P0 | A0043 | P48P0 | CH32 | 127 | 170 | 외부 |  | 13.5 | 216
18158 | A0043_P48S0 | A0043 | P48S0 | CH32 | 127 | 170 | 외부 |  | 13.5 | 216
18159 | A0043_P48S0 | A0043 | P48S0 | CH32 | 127 | 170 | 외부 |  | 13.5 | 216
18160 | A0043_P49C0 | A0043 | P49C0 | CH32 | 131 | 174 | 외부 |  | 13 | 175.5
18161 | A0043_P49C0 | A0043 | P49C0 | CH32 | 131 | 174 | 외부 |  | 13 | 175.5
18162 | A0043_P50P0 | A0043 | P50P0 | CH32 | 131 | 174 | 외부 |  | 13.5 | 216
18163 | A0043_P50P0 | A0043 | P50P0 | CH32 | 131 | 174 | 외부 |  | 13.5 | 216
18164 | A0043_P50S0 | A0043 | P50S0 | CH32 | 131 | 174 | 외부 |  | 13.5 | 216
18165 | A0043_P50S0 | A0043 | P50S0 | CH32 | 131 | 174 | 외부 |  | 13.5 | 216
18166 | A0043_P51C0 | A0043 | P51C0 | CH32 | 134 | 177 | 외부 |  | 13 | 175.5
18167 | A0043_P51C0 | A0043 | P51C0 | CH32 | 134 | 177 | 외부 |  | 13 | 175.5
18168 | A0043_P52P0 | A0043 | P52P0 | CH32 | 134 | 177 | 외부 |  | 13.5 | 216
18169 | A0043_P52P0 | A0043 | P52P0 | CH32 | 134 | 177 | 외부 |  | 13.5 | 216
18170 | A0043_P52S0 | A0043 | P52S0 | CH32 | 134 | 177 | 외부 |  | 13.5 | 216
18171 | A0043_P52S0 | A0043 | P52S0 | CH32 | 134 | 177 | 외부 |  | 13.5 | 216
18172 | A0043_P53C0 | A0043 | P53C0 | CH32 | 138 | 181 | 외부 |  | 13 | 175.5
18173 | A0043_P53C0 | A0043 | P53C0 | CH32 | 138 | 181 | 외부 |  | 13 | 175.5
18174 | A0043_P54P0 | A0043 | P54P0 | CH32 | 138 | 181 | 외부 |  | 13.5 | 216
18175 | A0043_P54P0 | A0043 | P54P0 | CH32 | 138 | 181 | 외부 |  | 13.5 | 216
18176 | A0043_P54S0 | A0043 | P54S0 | CH32 | 138 | 181 | 외부 |  | 13.5 | 216
18177 | A0043_P54S0 | A0043 | P54S0 | CH32 | 138 | 181 | 외부 |  | 13.5 | 216
18178 | A0043_P55C0 | A0043 | P55C0 | CH32 | 153 | 198 | 외부 |  | 13 | 175.5
18179 | A0043_P55C0 | A0043 | P55C0 | CH32 | 153 | 198 | 외부 |  | 13 | 175.5
18180 | A0043_P56P0 | A0043 | P56P0 | CH32 | 153 | 198 | 외부 |  | 13.5 | 216
18181 | A0043_P56P0 | A0043 | P56P0 | CH32 | 153 | 198 | 외부 |  | 13.5 | 216
18182 | A0043_P56S0 | A0043 | P56S0 | CH32 | 153 | 198 | 외부 |  | 13.5 | 216
18183 | A0043_P56S0 | A0043 | P56S0 | CH32 | 153 | 198 | 외부 |  | 13.5 | 216
18184 | A0043_P57C0 | A0043 | P57C0 | CH32 | 155 | 202 | 외부 |  | 13 | 175.5
18185 | A0043_P57C0 | A0043 | P57C0 | CH32 | 155 | 202 | 외부 |  | 13 | 175.5
18186 | A0043_P58P0 | A0043 | P58P0 | CH32 | 155 | 202 | 외부 |  | 13.5 | 216
18187 | A0043_P58P0 | A0043 | P58P0 | CH32 | 155 | 202 | 외부 |  | 13.5 | 216
18188 | A0043_P58S0 | A0043 | P58S0 | CH32 | 155 | 202 | 외부 |  | 13.5 | 216
18189 | A0043_P58S0 | A0043 | P58S0 | CH32 | 155 | 202 | 외부 |  | 13.5 | 216
18190 | A0043_P59C0 | A0043 | P59C0 | CH32 | 159 | 204 | 외부 |  | 13 | 175.5
18191 | A0043_P59C0 | A0043 | P59C0 | CH32 | 159 | 204 | 외부 |  | 13 | 175.5
18192 | A0043_P60P0 | A0043 | P60P0 | CH32 | 159 | 204 | 외부 |  | 13.5 | 216
18193 | A0043_P60P0 | A0043 | P60P0 | CH32 | 159 | 204 | 외부 |  | 13.5 | 216
18194 | A0043_P60S0 | A0043 | P60S0 | CH32 | 159 | 204 | 외부 |  | 13.5 | 216
18195 | A0043_P60S0 | A0043 | P60S0 | CH32 | 159 | 204 | 외부 |  | 13.5 | 216
18196 | A0043_P61C0 | A0043 | P61C0 | CH32 | 161 | 208 | 외부 |  | 13 | 175.5
18197 | A0043_P61C0 | A0043 | P61C0 | CH32 | 161 | 208 | 외부 |  | 13 | 175.5
18198 | A0043_P62P0 | A0043 | P62P0 | CH32 | 161 | 208 | 외부 |  | 13.5 | 216
18199 | A0043_P62P0 | A0043 | P62P0 | CH32 | 161 | 208 | 외부 |  | 13.5 | 216
18200 | A0043_P62S0 | A0043 | P62S0 | CH32 | 161 | 208 | 외부 |  | 13.5 | 216
18201 | A0043_P62S0 | A0043 | P62S0 | CH32 | 161 | 208 | 외부 |  | 13.5 | 216
18202 | A0043_P63C0 | A0043 | P63C0 | CH32 | 163 | 210 | 외부 |  | 13 | 175.5
18203 | A0043_P63C0 | A0043 | P63C0 | CH32 | 163 | 210 | 외부 |  | 13 | 175.5
18204 | A0043_P64P0 | A0043 | P64P0 | CH32 | 163 | 210 | 외부 |  | 13.5 | 216
18205 | A0043_P64P0 | A0043 | P64P0 | CH32 | 163 | 210 | 외부 |  | 13.5 | 216
18206 | A0043_P64S0 | A0043 | P64S0 | CH32 | 163 | 210 | 외부 |  | 13.5 | 216
18207 | A0043_P64S0 | A0043 | P64S0 | CH32 | 163 | 210 | 외부 |  | 13.5 | 216
18208 | A0043_P65C0 | A0043 | P65C0 | CH32 | 167 | 212 | 외부 |  | 13 | 175.5
18209 | A0043_P65C0 | A0043 | P65C0 | CH32 | 167 | 212 | 외부 |  | 13 | 175.5
18210 | A0043_P66P0 | A0043 | P66P0 | CH32 | 167 | 212 | 외부 |  | 13.5 | 216
18211 | A0043_P66P0 | A0043 | P66P0 | CH32 | 167 | 212 | 외부 |  | 13.5 | 216
18212 | A0043_P66S0 | A0043 | P66S0 | CH32 | 167 | 212 | 외부 |  | 13.5 | 216
18213 | A0043_P66S0 | A0043 | P66S0 | CH32 | 167 | 212 | 외부 |  | 13.5 | 216
18214 | A0043_P67C0 | A0043 | P67C0 | CH32 | 189 | 230 | 외부 |  | 13 | 175.5
18215 | A0043_P67C0 | A0043 | P67C0 | CH32 | 189 | 230 | 외부 |  | 13 | 175.5
18216 | A0043_P68P0 | A0043 | P68P0 | CH32 | 189 | 230 | 외부 |  | 13.5 | 216
18217 | A0043_P68P0 | A0043 | P68P0 | CH32 | 189 | 230 | 외부 |  | 13.5 | 216
18218 | A0043_P68S0 | A0043 | P68S0 | CH32 | 189 | 230 | 외부 |  | 13.5 | 216
18219 | A0043_P68S0 | A0043 | P68S0 | CH32 | 189 | 230 | 외부 |  | 13.5 | 216
18220 | A0043_P69C0 | A0043 | P69C0 | CH32 | 196 | 237 | 외부 |  | 13 | 175.5
18221 | A0043_P69C0 | A0043 | P69C0 | CH32 | 196 | 237 | 외부 |  | 13 | 175.5
18222 | A0043_P70P0 | A0043 | P70P0 | CH32 | 196 | 237 | 외부 |  | 13.5 | 216
18223 | A0043_P70P0 | A0043 | P70P0 | CH32 | 196 | 237 | 외부 |  | 13.5 | 216
18224 | A0043_P70S0 | A0043 | P70S0 | CH32 | 196 | 237 | 외부 |  | 13.5 | 216
18225 | A0043_P70S0 | A0043 | P70S0 | CH32 | 196 | 237 | 외부 |  | 13.5 | 216
18226 | A0043_P71C0 | A0043 | P71C0 | CH32 | 198 | 239 | 외부 |  | 13 | 175.5
18227 | A0043_P71C0 | A0043 | P71C0 | CH32 | 198 | 239 | 외부 |  | 13 | 175.5
18228 | A0043_P72P0 | A0043 | P72P0 | CH32 | 198 | 239 | 외부 |  | 13.5 | 216
18229 | A0043_P72P0 | A0043 | P72P0 | CH32 | 198 | 239 | 외부 |  | 13.5 | 216
18230 | A0043_P72S0 | A0043 | P72S0 | CH32 | 198 | 239 | 외부 |  | 13.5 | 216
18231 | A0043_P72S0 | A0043 | P72S0 | CH32 | 198 | 239 | 외부 |  | 13.5 | 216
18232 | A0043_P73C0 | A0043 | P73C0 | CH32 | 202 | 243 | 외부 |  | 13 | 175.5
18233 | A0043_P73C0 | A0043 | P73C0 | CH32 | 202 | 243 | 외부 |  | 13 | 175.5
18234 | A0043_P74P0 | A0043 | P74P0 | CH32 | 202 | 243 | 외부 |  | 13.5 | 216
18235 | A0043_P74P0 | A0043 | P74P0 | CH32 | 202 | 243 | 외부 |  | 13.5 | 216
18236 | A0043_P74S0 | A0043 | P74S0 | CH32 | 202 | 243 | 외부 |  | 13.5 | 216
18237 | A0043_P74S0 | A0043 | P74S0 | CH32 | 202 | 243 | 외부 |  | 13.5 | 216
18238 | A0043_P75C0 | A0043 | P75C0 | CH32 | 191 | 232 | 외부 |  | 13 | 175.5
18239 | A0043_P75C0 | A0043 | P75C0 | CH32 | 191 | 232 | 외부 |  | 13 | 175.5
18240 | A0043_P76P0 | A0043 | P76P0 | CH32 | 191 | 232 | 외부 |  | 11 | 148.5
18241 | A0043_P76P0 | A0043 | P76P0 | CH32 | 191 | 232 | 외부 |  | 11 | 148.5
18242 | A0043_P76S0 | A0043 | P76S0 | CH32 | 191 | 232 | 외부 |  | 11 | 148.5
18243 | A0043_P76S0 | A0043 | P76S0 | CH32 | 191 | 232 | 외부 |  | 11 | 148.5
18244 | A0043_P77C0 | A0043 | P77C0 | CH32 | 140 | 187 | 외부 |  | 13 | 175.5
18245 | A0043_P77C0 | A0043 | P77C0 | CH32 | 140 | 187 | 외부 |  | 13 | 175.5
18246 | A0043_P78P0 | A0043 | P78P0 | CH32 | 140 | 187 | 외부 |  | 13.5 | 216
18247 | A0043_P78P0 | A0043 | P78P0 | CH32 | 140 | 187 | 외부 |  | 13.5 | 216
18248 | A0043_P78S0 | A0043 | P78S0 | CH32 | 140 | 187 | 외부 |  | 13.5 | 216
18249 | A0043_P78S0 | A0043 | P78S0 | CH32 | 140 | 187 | 외부 |  | 13.5 | 216
18250 | A0043_P79C0 | A0043 | P79C0 | CH32 | 142 | 190 | 외부 |  | 13 | 175.5
18251 | A0043_P79C0 | A0043 | P79C0 | CH32 | 142 | 190 | 외부 |  | 13 | 175.5
18252 | A0043_P80P0 | A0043 | P80P0 | CH32 | 142 | 190 | 외부 |  | 13.5 | 216
18253 | A0043_P80P0 | A0043 | P80P0 | CH32 | 142 | 190 | 외부 |  | 13.5 | 216
18254 | A0043_P80S0 | A0043 | P80S0 | CH32 | 142 | 190 | 외부 |  | 13.5 | 216
18255 | A0043_P80S0 | A0043 | P80S0 | CH32 | 142 | 190 | 외부 |  | 13.5 | 216
18256 | A0043_P81C0 | A0043 | P81C0 | CH32 | 149 | 196 | 외부 |  | 13 | 175.5
18257 | A0043_P81C0 | A0043 | P81C0 | CH32 | 149 | 196 | 외부 |  | 13 | 175.5
18258 | A0043_P82P0 | A0043 | P82P0 | CH32 | 149 | 196 | 외부 |  | 13.5 | 216
18259 | A0043_P82P0 | A0043 | P82P0 | CH32 | 149 | 196 | 외부 |  | 13.5 | 216
18260 | A0043_P82S0 | A0043 | P82S0 | CH32 | 149 | 196 | 외부 |  | 13.5 | 216
18261 | A0043_P82S0 | A0043 | P82S0 | CH32 | 149 | 196 | 외부 |  | 13.5 | 216
18262 | A0043_S11P0 | A0043 | S11P0 | C11 | 162 | 182 | 판넬조립2부 |  | 17 | 374
18263 | A0043_S11P1 | A0043 | S11P1 | G41 | 196 | 205 | 선행의장부 |  | 24.5 | 808.5
18264 | A0043_S11P2 | A0043 | S11P2 | K41 | 196 | 205 | 건조1부 |  | 27 | 891
18265 | A0043_S11S0 | A0043 | S11S0 | C11 | 162 | 182 | 판넬조립2부 |  | 17 | 374
18266 | A0043_S11S1 | A0043 | S11S1 | G41 | 196 | 205 | 선행의장부 |  | 24.5 | 808.5
18267 | A0043_S11S2 | A0043 | S11S2 | K41 | 196 | 205 | 건조1부 |  | 27 | 891
18268 | A0043_S12P0 | A0043 | S12P0 | C11 | 166 | 177 | 판넬조립1부 |  | 16.5 | 404.25
18269 | A0043_S12S0 | A0043 | S12S0 | C11 | 166 | 177 | 판넬조립1부 |  | 16.5 | 404.25
18270 | A0043_S13P0 | A0043 | S13P0 | C11 | 170 | 190 | 판넬조립1부 |  | 18 | 486
18271 | A0043_S13P1 | A0043 | S13P1 | G41 | 198 | 209 | 선행의장부 |  | 27 | 958.5
18272 | A0043_S13P2 | A0043 | S13P2 | K41 | 198 | 209 | 건조1부 |  | 27 | 958.5
18273 | A0043_S13S0 | A0043 | S13S0 | C11 | 170 | 190 | 판넬조립1부 |  | 18 | 486
18274 | A0043_S13S1 | A0043 | S13S1 | G41 | 198 | 209 | 선행의장부 |  | 27 | 958.5
18275 | A0043_S13S2 | A0043 | S13S2 | K41 | 198 | 209 | 건조1부 |  | 27 | 958.5
18276 | A0043_S14P0 | A0043 | S14P0 | C11 | 163 | 187 | 판넬조립2부 |  | 17.5 | 472.5
18277 | A0043_S14S0 | A0043 | S14S0 | C11 | 163 | 187 | 판넬조립2부 |  | 17.5 | 472.5
18278 | A0043_S15P0 | A0043 | S15P0 | C11 | 170 | 182 | 판넬조립1부 |  | 18.5 | 499.5
18279 | A0043_S15P0 | A0043 | S15P0 | C11 | 170 | 182 | 판넬조립1부 |  | 18.5 | 499.5
18280 | A0043_S15P0 | A0043 | S15P0 | C11 | 170 | 182 | 판넬조립1부 |  | 18.5 | 499.5
18281 | A0043_S15S0 | A0043 | S15S0 | C11 | 170 | 182 | 판넬조립1부 |  | 18.5 | 499.5
18282 | A0043_S15S0 | A0043 | S15S0 | C11 | 170 | 182 | 판넬조립1부 |  | 18.5 | 499.5
18283 | A0043_S15S0 | A0043 | S15S0 | C11 | 170 | 182 | 판넬조립1부 |  | 18.5 | 499.5
18284 | A0043_S16P0 | A0043 | S16P0 | C11 | 202 | 224 | 판넬조립2부 |  | 17 | 459
18285 | A0043_S16P1 | A0043 | S16P1 | G41 | 251 | 260 | 선행의장부 |  | 27 | 945
18286 | A0043_S16P2 | A0043 | S16P2 | K41 | 251 | 260 | 건조1부 |  | 29.5 | 1032.5
18287 | A0043_S16S0 | A0043 | S16S0 | C11 | 202 | 224 | 판넬조립2부 |  | 17 | 459
18288 | A0043_S16S1 | A0043 | S16S1 | G41 | 251 | 260 | 선행의장부 |  | 27 | 945
18289 | A0043_S16S2 | A0043 | S16S2 | K41 | 251 | 260 | 건조1부 |  | 29.5 | 1032.5
18290 | A0043_S17P0 | A0043 | S17P0 | C11 | 210 | 230 | 판넬조립1부 |  | 18 | 486
18291 | A0043_S17S0 | A0043 | S17S0 | C11 | 210 | 230 | 판넬조립1부 |  | 18 | 486
18292 | A0043_S18P0 | A0043 | S18P0 | C11 | 218 | 230 | 외부 |  | 12 | 204
18293 | A0043_S18P0 | A0043 | S18P0 | C11 | 218 | 230 | 외부 |  | 12 | 204
18294 | A0043_S18S0 | A0043 | S18S0 | C11 | 218 | 230 | 외부 |  | 12 | 204
18295 | A0043_S18S0 | A0043 | S18S0 | C11 | 218 | 230 | 외부 |  | 12 | 204
18296 | A0043_S19P0 | A0043 | S19P0 | C11 | 190 | 232 | 외부 |  | 12.5 | 212.5
18297 | A0043_S19P0 | A0043 | S19P0 | C11 | 190 | 232 | 외부 |  | 12.5 | 212.5
18298 | A0043_S19S0 | A0043 | S19S0 | C11 | 190 | 232 | 외부 |  | 12.5 | 212.5
18299 | A0043_S19S0 | A0043 | S19S0 | C11 | 190 | 232 | 외부 |  | 12.5 | 212.5
18300 | A0043_S22P0 | A0043 | S22P0 | C11 | 181 | 224 | 외부 |  | 13.5 | 229.5
18301 | A0043_S22P0 | A0043 | S22P0 | C11 | 181 | 224 | 외부 |  | 13.5 | 229.5
18302 | A0043_S22S0 | A0043 | S22S0 | C11 | 181 | 224 | 외부 |  | 13.5 | 229.5
18303 | A0043_S22S0 | A0043 | S22S0 | C11 | 181 | 224 | 외부 |  | 13.5 | 229.5
18304 | A0043_S38P0 | A0043 | S38P0 | C11 | 223 | 238 | 판넬조립1부 |  | 17 | 374
18305 | A0043_S38P1 | A0043 | S38P1 | G41 | 254 | 265 | 선행의장부 |  | 22 | 748
18306 | A0043_S38P2 | A0043 | S38P2 | K41 | 254 | 265 | 건조1부 |  | 29.5 | 1003
18307 | A0043_S38S0 | A0043 | S38S0 | C11 | 223 | 238 | 판넬조립1부 |  | 17 | 374
18308 | A0043_S38S1 | A0043 | S38S1 | G41 | 258 | 267 | 선행의장부 |  | 22 | 748
18309 | A0043_S38S2 | A0043 | S38S2 | K41 | 258 | 267 | 건조1부 |  | 29.5 | 1003
18310 | A0043_S39P0 | A0043 | S39P0 | C11 | 225 | 237 | 대조립1부 |  | 17 | 374
18311 | A0043_S39S0 | A0043 | S39S0 | C11 | 225 | 237 | 대조립1부 |  | 17 | 374
18312 | A0043_S40P0 | A0043 | S40P0 | C11 | 223 | 233 | 대조립1부 |  | 17 | 331.5
18313 | A0043_S40P0 | A0043 | S40P0 | C11 | 223 | 233 | 대조립1부 |  | 17 | 331.5
18314 | A0043_S40P0 | A0043 | S40P0 | C11 | 223 | 233 | 대조립1부 |  | 17 | 331.5
18315 | A0043_S40S0 | A0043 | S40S0 | C11 | 223 | 233 | 대조립1부 |  | 17 | 331.5
18316 | A0043_S40S0 | A0043 | S40S0 | C11 | 223 | 233 | 대조립1부 |  | 17 | 331.5
18317 | A0043_S40S0 | A0043 | S40S0 | C11 | 223 | 233 | 대조립1부 |  | 17 | 331.5
18318 | A0043_S41P0 | A0043 | S41P0 | C11 | 225 | 237 | 대조립2부 |  | 17 | 331.5
18319 | A0043_S41P0 | A0043 | S41P0 | C11 | 225 | 237 | 대조립2부 |  | 17 | 331.5
18320 | A0043_S41P0 | A0043 | S41P0 | C11 | 225 | 237 | 대조립2부 |  | 17 | 331.5
18321 | A0043_S41S0 | A0043 | S41S0 | C11 | 225 | 237 | 대조립2부 |  | 17 | 331.5
18322 | A0043_S41S0 | A0043 | S41S0 | C11 | 225 | 237 | 대조립2부 |  | 17 | 331.5
18323 | A0043_S41S0 | A0043 | S41S0 | C11 | 225 | 237 | 대조립2부 |  | 17 | 331.5
18324 | A0043_S42P0 | A0043 | S42P0 | C11 | 211 | 247 | 외부 |  | 9 | 153
18325 | A0043_S42P0 | A0043 | S42P0 | C11 | 211 | 247 | 외부 |  | 9 | 153
18326 | A0043_S42S0 | A0043 | S42S0 | C11 | 211 | 247 | 외부 |  | 9 | 153
18327 | A0043_S42S0 | A0043 | S42S0 | C11 | 211 | 247 | 외부 |  | 9 | 153
18328 | A0043_S44P0 | A0043 | S44P0 | C11 | 205 | 245 | 외부 |  | 14.5 | 239.25
18329 | A0043_S44P0 | A0043 | S44P0 | C11 | 205 | 245 | 외부 |  | 14.5 | 239.25
18330 | A0043_S44P0 | A0043 | S44P0 | C11 | 205 | 245 | 외부 |  | 14.5 | 239.25
18331 | A0043_S44P0 | A0043 | S44P0 | C11 | 205 | 245 | 외부 |  | 14.5 | 239.25
18332 | A0043_S44S0 | A0043 | S44S0 | C11 | 205 | 245 | 외부 |  | 14.5 | 239.25
18333 | A0043_S44S0 | A0043 | S44S0 | C11 | 205 | 245 | 외부 |  | 14.5 | 239.25
18334 | A0043_S44S0 | A0043 | S44S0 | C11 | 205 | 245 | 외부 |  | 14.5 | 239.25
18335 | A0043_S44S0 | A0043 | S44S0 | C11 | 205 | 245 | 외부 |  | 14.5 | 239.25
18336 | A0043_S62P0 | A0043 | S62P0 | C11 | 230 | 240 | 대조립2부 |  | 11.5 | 195.5
18337 | A0043_S62P0 | A0043 | S62P0 | C11 | 230 | 240 | 대조립2부 |  | 11.5 | 195.5
18338 | A0043_S62P0 | A0043 | S62P0 | C11 | 230 | 240 | 대조립2부 |  | 11.5 | 195.5
18339 | A0043_S62S0 | A0043 | S62S0 | C11 | 230 | 240 | 대조립2부 |  | 11.5 | 195.5
18340 | A0043_S62S0 | A0043 | S62S0 | C11 | 230 | 240 | 대조립2부 |  | 11.5 | 195.5
18341 | A0043_S62S0 | A0043 | S62S0 | C11 | 230 | 240 | 대조립2부 |  | 11.5 | 195.5
18342 | A0043_S63P0 | A0043 | S63P0 | C11 | 231 | 243 | 대조립1부 |  | 14.5 | 239.25
18343 | A0043_S63P0 | A0043 | S63P0 | C11 | 231 | 243 | 대조립1부 |  | 14.5 | 239.25
18344 | A0043_S63P0 | A0043 | S63P0 | C11 | 231 | 243 | 대조립1부 |  | 14.5 | 239.25
18345 | A0043_S63S0 | A0043 | S63S0 | C11 | 231 | 243 | 대조립1부 |  | 14.5 | 239.25
18346 | A0043_S63S0 | A0043 | S63S0 | C11 | 231 | 243 | 대조립1부 |  | 14.5 | 239.25
18347 | A0043_S63S0 | A0043 | S63S0 | C11 | 231 | 243 | 대조립1부 |  | 14.5 | 239.25
18348 | A0043_S64P0 | A0043 | S64P0 | C11 | 232 | 244 | 대조립2부 |  | 14.5 | 239.25
18349 | A0043_S64P0 | A0043 | S64P0 | C11 | 232 | 244 | 대조립2부 |  | 14.5 | 239.25
18350 | A0043_S64P0 | A0043 | S64P0 | C11 | 232 | 244 | 대조립2부 |  | 14.5 | 239.25
18351 | A0043_S64S0 | A0043 | S64S0 | C11 | 232 | 244 | 대조립2부 |  | 14.5 | 239.25
18352 | A0043_S64S0 | A0043 | S64S0 | C11 | 232 | 244 | 대조립2부 |  | 14.5 | 239.25
18353 | A0043_S64S0 | A0043 | S64S0 | C11 | 232 | 244 | 대조립2부 |  | 14.5 | 239.25
18354 | A0043_S65P0 | A0043 | S65P0 | C11 | 222 | 232 | 대조립3부 |  | 14 | 231
18355 | A0043_S65P0 | A0043 | S65P0 | C11 | 222 | 232 | 대조립3부 |  | 14 | 231
18356 | A0043_S65P0 | A0043 | S65P0 | C11 | 222 | 232 | 대조립3부 |  | 14 | 231
18357 | A0043_S65S0 | A0043 | S65S0 | C11 | 222 | 232 | 대조립3부 |  | 14 | 231
18358 | A0043_S65S0 | A0043 | S65S0 | C11 | 222 | 232 | 대조립3부 |  | 14 | 231
18359 | A0043_S65S0 | A0043 | S65S0 | C11 | 222 | 232 | 대조립3부 |  | 14 | 231
18360 | A0043_T11C0 | A0043 | T11C0 | CJX1 | 152 | 212 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
18361 | A0043_T11C0 | A0043 | T11C0 | CJX1 | 152 | 212 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
18362 | A0043_T11C0 | A0043 | T11C0 | CJX1 | 152 | 212 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
18363 | A0043_T12C0 | A0043 | T12C0 | CJX1 | 154 | 216 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
18364 | A0043_T12C0 | A0043 | T12C0 | CJX1 | 154 | 216 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
18365 | A0043_T12C0 | A0043 | T12C0 | CJX1 | 154 | 216 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
18366 | A0043_T13C0 | A0043 | T13C0 | CJX1 | 153 | 217 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
18367 | A0043_T13C0 | A0043 | T13C0 | CJX1 | 153 | 217 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
18368 | A0043_T13C0 | A0043 | T13C0 | CJX1 | 153 | 217 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
18369 | A0043_T14C0 | A0043 | T14C0 | CJX1 | 201 | 260 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
18370 | A0043_T14C0 | A0043 | T14C0 | CJX1 | 201 | 260 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
18371 | A0043_T14C0 | A0043 | T14C0 | CJX1 | 201 | 260 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
18372 | A0043_T15C0 | A0043 | T15C0 | CJX1 | 187 | 261 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
18373 | A0043_T15C0 | A0043 | T15C0 | CJX1 | 187 | 261 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
18374 | A0043_T15C0 | A0043 | T15C0 | CJX1 | 187 | 261 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
18375 | A0043_T21C0 | A0043 | T21C0 | CJX1 | 152 | 212 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
18376 | A0043_T21C0 | A0043 | T21C0 | CJX1 | 152 | 212 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
18377 | A0043_T21C0 | A0043 | T21C0 | CJX1 | 152 | 212 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
18378 | A0043_T22C0 | A0043 | T22C0 | CJX1 | 153 | 212 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
18379 | A0043_T22C0 | A0043 | T22C0 | CJX1 | 153 | 212 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
18380 | A0043_T22C0 | A0043 | T22C0 | CJX1 | 153 | 212 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
18381 | A0043_T23C0 | A0043 | T23C0 | CJX1 | 153 | 217 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
18382 | A0043_T23C0 | A0043 | T23C0 | CJX1 | 153 | 217 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
18383 | A0043_T23C0 | A0043 | T23C0 | CJX1 | 153 | 217 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
18384 | A0043_T24C0 | A0043 | T24C0 | CJX1 | 202 | 260 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
18385 | A0043_T24C0 | A0043 | T24C0 | CJX1 | 202 | 260 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
18386 | A0043_T24C0 | A0043 | T24C0 | CJX1 | 202 | 260 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
18387 | A0043_T25C0 | A0043 | T25C0 | CJX1 | 187 | 261 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
18388 | A0043_T25C0 | A0043 | T25C0 | CJX1 | 187 | 261 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
18389 | A0043_T25C0 | A0043 | T25C0 | CJX1 | 187 | 261 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
18390 | A0044_A21C0 | A0044 | A21C0 | C11 | 121 | 157 | 외부 |  | 13 | 208
18391 | A0044_A23P0 | A0044 | A23P0 | C11 | 119 | 155 | 외부 |  | 13 | 227.5
18392 | A0044_A23S0 | A0044 | A23S0 | C11 | 119 | 155 | 외부 |  | 13 | 227.5
18393 | A0044_A23S2 | A0044 | A23S2 | K41 | 220 | 231 | 건조2부 |  | 17.5 | 437.5
18394 | A0044_A24P0 | A0044 | A24P0 | C11 | 120 | 156 | 외부 |  | 12.5 | 200
18395 | A0044_A24S0 | A0044 | A24S0 | C11 | 120 | 156 | 외부 |  | 12.5 | 200
18396 | A0044_A41A0 | A0044 | A41A0 | C11 | 94 | 226 | 외부 |  | 9 | 90
18397 | A0044_B11A0 | A0044 | B11A0 | C11 | 168 | 179 | 대조립1부 |  | 17 | 348.5
18398 | A0044_B12P0 | A0044 | B12P0 | C11 | 170 | 182 | 대조립1부 |  | 16.5 | 297
18399 | A0044_B12S0 | A0044 | B12S0 | C11 | 170 | 182 | 대조립1부 |  | 13 | 214.5
18400 | A0044_B13P0 | A0044 | B13P0 | C11 | 163 | 178 | 대조립2부 |  | 18 | 378
18401 | A0044_B13S0 | A0044 | B13S0 | C11 | 163 | 178 | 대조립2부 |  | 15.5 | 279
18402 | A0044_B14P1 | A0044 | B14P1 | G41 | 168 | 178 | 선행의장부 |  | 26.5 | 954
18403 | A0044_B14S1 | A0044 | B14S1 | G41 | 168 | 178 | 선행의장부 |  | 21 | 756
18404 | A0044_B16P1 | A0044 | B16P1 | G41 | 172 | 183 | 판넬조립1부 |  | 17 | 484.5
18405 | A0044_B16P1 | A0044 | B16P1 | G41 | 172 | 183 | 판넬조립1부 |  | 17 | 484.5
18406 | A0044_B16S1 | A0044 | B16S1 | G41 | 172 | 183 | 판넬조립1부 |  | 17 | 391
18407 | A0044_B16S1 | A0044 | B16S1 | G41 | 172 | 183 | 판넬조립1부 |  | 17 | 391
18408 | A0044_B17P1 | A0044 | B17P1 | G41 | 154 | 163 | 판넬조립1부 |  | 18 | 513
18409 | A0044_B17P1 | A0044 | B17P1 | G41 | 154 | 163 | 판넬조립1부 |  | 18 | 513
18410 | A0044_B17S1 | A0044 | B17S1 | G41 | 154 | 163 | 판넬조립1부 |  | 18 | 414
18411 | A0044_B17S1 | A0044 | B17S1 | G41 | 154 | 163 | 판넬조립1부 |  | 18 | 414
18412 | A0044_B18P0 | A0044 | B18P0 | C11 | 168 | 179 | 대조립1부 |  | 17 | 399.5
18413 | A0044_B18S0 | A0044 | B18S0 | C11 | 168 | 179 | 대조립1부 |  | 17 | 306
18414 | A0044_B19P0 | A0044 | B19P0 | C11 | 154 | 170 | 대조립1부 |  | 17 | 357
18415 | A0044_B19S0 | A0044 | B19S0 | C11 | 154 | 170 | 대조립1부 |  | 15.5 | 263.5
18416 | A0044_B20P0 | A0044 | B20P0 | C11 | 140 | 151 | 대조립3부 |  | 17 | 357
18417 | A0044_B20P1 | A0044 | B20P1 | G41 | 162 | 176 | 선행의장부 |  | 17 | 357
18418 | A0044_B20S0 | A0044 | B20S0 | C11 | 142 | 155 | 대조립3부 |  | 15.5 | 263.5
18419 | A0044_B20S0 | A0044 | B20S0 | C11 | 142 | 155 | 대조립3부 |  | 15.5 | 263.5
18420 | A0044_B21S0 | A0044 | B21S0 | C11 | 147 | 158 | 대조립3부 |  | 13.5 | 229.5
18421 | A0044_B22P0 | A0044 | B22P0 | C11 | 156 | 171 | 대조립1부 |  | 17 | 297.5
18422 | A0044_B22S0 | A0044 | B22S0 | C11 | 156 | 171 | 대조립1부 |  | 12 | 204
18423 | A0044_B23A1 | A0044 | B23A1 | G41 | 150 | 161 | 선행의장부 |  | 12 | 204
18424 | A0044_B23A1 | A0044 | B23A1 | G41 | 150 | 161 | 선행의장부 |  | 12 | 204
18425 | A0044_B253A | A0044 | B253A | C12 | 168 | 168 | 판넬조립2부 |  | 10 | 165
18426 | A0044_B25A0 | A0044 | B25A0 | C11 | 176 | 199 | 대조립3부 |  | 13.5 | 222.75
18427 | A0044_B25A0 | A0044 | B25A0 | C11 | 176 | 199 | 대조립3부 |  | 13.5 | 222.75
18428 | A0044_B25A0 | A0044 | B25A0 | C11 | 176 | 199 | 대조립3부 |  | 13.5 | 222.75
18429 | A0044_B52P0 | A0044 | B52P0 | C11 | 168 | 179 | 대조립1부 |  | 16 | 264
18430 | A0044_B52P0 | A0044 | B52P0 | C11 | 168 | 179 | 대조립1부 |  | 16 | 264
18431 | A0044_B52S0 | A0044 | B52S0 | C11 | 168 | 179 | 대조립1부 |  | 16 | 264
18432 | A0044_B52S0 | A0044 | B52S0 | C11 | 168 | 179 | 대조립1부 |  | 16 | 264
18433 | A0044_B54P0 | A0044 | B54P0 | C11 | 162 | 177 | 외부 |  | 8.5 | 148.75
18434 | A0044_B54P0 | A0044 | B54P0 | C11 | 162 | 177 | 외부 |  | 8.5 | 148.75
18435 | A0044_B54S0 | A0044 | B54S0 | C11 | 162 | 177 | 외부 |  | 8.5 | 148.75
18436 | A0044_B54S0 | A0044 | B54S0 | C11 | 162 | 177 | 외부 |  | 8.5 | 148.75
18437 | A0044_B55P0 | A0044 | B55P0 | C11 | 162 | 177 | 외부 |  | 6 | 111
18438 | A0044_B55P0 | A0044 | B55P0 | C11 | 162 | 177 | 외부 |  | 6 | 111
18439 | A0044_B55S0 | A0044 | B55S0 | C11 | 162 | 177 | 외부 |  | 6 | 111
18440 | A0044_B55S0 | A0044 | B55S0 | C11 | 162 | 177 | 외부 |  | 6 | 111
18441 | A0044_B60P0 | A0044 | B60P0 | C11 | 161 | 176 | 대조립2부 |  | 11.5 | 195.5
18442 | A0044_B60S0 | A0044 | B60S0 | C11 | 161 | 176 | 대조립2부 |  | 11.5 | 195.5
18443 | A0044_C93A0 | A0044 | C93A0 | H32 | 226 | 233 | 외부 |  | 0 | 0
18444 | A0044_C93A0 | A0044 | C93A0 | H32 | 226 | 233 | 외부 |  | 0 | 0
18445 | A0044_C95A0 | A0044 | C95A0 | H32 | 228 | 235 | 외부 |  | 0 | 0
18446 | A0044_C95A0 | A0044 | C95A0 | H32 | 228 | 235 | 외부 |  | 0 | 0
18447 | A0044_C96A0 | A0044 | C96A0 | H32 | 228 | 235 | 외부 |  | 0 | 0
18448 | A0044_C96A0 | A0044 | C96A0 | H32 | 228 | 235 | 외부 |  | 0 | 0
18449 | A0044_C97A0 | A0044 | C97A0 | H32 | 214 | 221 | 외부 |  | 0 | 0
18450 | A0044_C97A0 | A0044 | C97A0 | H32 | 214 | 221 | 외부 |  | 0 | 0
18451 | A0044_E11A0 | A0044 | E11A0 | CC21 | 140 | 168 | 대조립1부 |  | 16 | 408
18452 | A0044_E12P0 | A0044 | E12P0 | CC21 | 142 | 171 | 대조립1부 |  | 16 | 328
18453 | A0044_E12S0 | A0044 | E12S0 | CC21 | 142 | 171 | 대조립1부 |  | 16 | 328
18454 | A0044_E13A0 | A0044 | E13A0 | CC21 | 123 | 150 | 대조립1부 |  | 14.5 | 217.5
18455 | A0044_E14A0 | A0044 | E14A0 | CC21 | 123 | 150 | 대조립2부 |  | 9.5 | 142.5
18456 | A0044_E21C0 | A0044 | E21C0 | C11 | 147 | 158 | 판넬조립1부 |  | 5.5 | 82.5
18457 | A0044_E21C0 | A0044 | E21C0 | C11 | 147 | 158 | 판넬조립1부 |  | 5.5 | 82.5
18458 | A0044_E21C0 | A0044 | E21C0 | C11 | 147 | 158 | 판넬조립1부 |  | 5.5 | 82.5
18459 | A0044_E22P0 | A0044 | E22P0 | C11 | 137 | 150 | 대조립1부 |  | 15 | 247.5
18460 | A0044_E22P1 | A0044 | E22P1 | G41 | 155 | 168 | 선행의장부 |  | 16.5 | 528
18461 | A0044_E22P1 | A0044 | E22P1 | G41 | 155 | 168 | 선행의장부 |  | 16.5 | 528
18462 | A0044_E22S0 | A0044 | E22S0 | C11 | 137 | 150 | 대조립1부 |  | 15 | 247.5
18463 | A0044_E22S1 | A0044 | E22S1 | G41 | 155 | 168 | 선행의장부 |  | 16.5 | 528
18464 | A0044_E22S1 | A0044 | E22S1 | G41 | 155 | 168 | 선행의장부 |  | 16.5 | 528
18465 | A0044_E23P0 | A0044 | E23P0 | C11 | 140 | 151 | 대조립1부 |  | 13 | 221
18466 | A0044_E23S0 | A0044 | E23S0 | C11 | 140 | 151 | 대조립1부 |  | 13 | 221
18467 | A0044_E24C0 | A0044 | E24C0 | C11 | 121 | 136 | 대조립3부 |  | 15 | 307.5
18468 | A0044_E24C0 | A0044 | E24C0 | C11 | 121 | 136 | 대조립3부 |  | 15 | 307.5
18469 | A0044_E24C0 | A0044 | E24C0 | C11 | 121 | 136 | 대조립3부 |  | 15 | 307.5
18470 | A0044_E25C0 | A0044 | E25C0 | C11 | 122 | 137 | 대조립3부 |  | 15 | 390
18471 | A0044_E25C0 | A0044 | E25C0 | C11 | 122 | 137 | 대조립3부 |  | 15 | 390
18472 | A0044_E25C0 | A0044 | E25C0 | C11 | 122 | 137 | 대조립3부 |  | 15 | 390
18473 | A0044_E31P0 | A0044 | E31P0 | C11 | 147 | 158 | 대조립1부 |  | 15.5 | 263.5
18474 | A0044_E31P0 | A0044 | E31P0 | C11 | 147 | 158 | 대조립1부 |  | 15.5 | 263.5
18475 | A0044_E31P0 | A0044 | E31P0 | C11 | 147 | 158 | 대조립1부 |  | 15.5 | 263.5
18476 | A0044_E31S0 | A0044 | E31S0 | C11 | 147 | 158 | 대조립1부 |  | 13 | 201.5
18477 | A0044_E31S0 | A0044 | E31S0 | C11 | 147 | 158 | 대조립1부 |  | 13 | 201.5
18478 | A0044_E31S0 | A0044 | E31S0 | C11 | 147 | 158 | 대조립1부 |  | 13 | 201.5
18479 | A0044_E32P0 | A0044 | E32P0 | C11 | 127 | 137 | 대조립3부 |  | 10.5 | 157.5
18480 | A0044_E32P0 | A0044 | E32P0 | C11 | 127 | 137 | 대조립3부 |  | 10.5 | 157.5
18481 | A0044_E32P0 | A0044 | E32P0 | C11 | 127 | 137 | 대조립3부 |  | 10.5 | 157.5
18482 | A0044_E32S0 | A0044 | E32S0 | C11 | 127 | 137 | 대조립3부 |  | 11.5 | 172.5
18483 | A0044_E32S0 | A0044 | E32S0 | C11 | 127 | 137 | 대조립3부 |  | 11.5 | 172.5
18484 | A0044_E32S0 | A0044 | E32S0 | C11 | 127 | 137 | 대조립3부 |  | 11.5 | 172.5
18485 | A0044_E33P0 | A0044 | E33P0 | C11 | 122 | 135 | 대조립3부 |  | 17 | 348.5
18486 | A0044_E33P0 | A0044 | E33P0 | C11 | 122 | 135 | 대조립3부 |  | 17 | 348.5
18487 | A0044_E33P0 | A0044 | E33P0 | C11 | 122 | 135 | 대조립3부 |  | 17 | 348.5
18488 | A0044_E33S0 | A0044 | E33S0 | C11 | 122 | 135 | 대조립3부 |  | 17 | 348.5
18489 | A0044_E33S0 | A0044 | E33S0 | C11 | 122 | 135 | 대조립3부 |  | 17 | 348.5
18490 | A0044_E33S0 | A0044 | E33S0 | C11 | 122 | 135 | 대조립3부 |  | 17 | 348.5
18491 | A0044_E34P0 | A0044 | E34P0 | C11 | 98 | 133 | 외부 |  | 15 | 232.5
18492 | A0044_E34P0 | A0044 | E34P0 | C11 | 98 | 133 | 외부 |  | 15 | 232.5
18493 | A0044_E34P0 | A0044 | E34P0 | C11 | 98 | 133 | 외부 |  | 15 | 232.5
18494 | A0044_E34P0 | A0044 | E34P0 | C11 | 98 | 133 | 외부 |  | 15 | 232.5
18495 | A0044_E34P0 | A0044 | E34P0 | C11 | 98 | 133 | 외부 |  | 15 | 232.5
18496 | A0044_E34S0 | A0044 | E34S0 | C11 | 98 | 133 | 외부 |  | 15 | 232.5
18497 | A0044_E34S0 | A0044 | E34S0 | C11 | 98 | 133 | 외부 |  | 15 | 232.5
18498 | A0044_E35P0 | A0044 | E35P0 | C11 | 99 | 134 | 외부 |  | 15 | 232.5
18499 | A0044_E35P0 | A0044 | E35P0 | C11 | 99 | 134 | 외부 |  | 15 | 232.5
18500 | A0044_E35P0 | A0044 | E35P0 | C11 | 99 | 134 | 외부 |  | 15 | 232.5
18501 | A0044_E35P0 | A0044 | E35P0 | C11 | 99 | 134 | 외부 |  | 15 | 232.5
18502 | A0044_E35P0 | A0044 | E35P0 | C11 | 99 | 134 | 외부 |  | 15 | 232.5
18503 | A0044_E35S0 | A0044 | E35S0 | C11 | 99 | 134 | 외부 |  | 15 | 232.5
18504 | A0044_E35S0 | A0044 | E35S0 | C11 | 99 | 134 | 외부 |  | 15 | 232.5
18505 | A0044_E41P0 | A0044 | E41P0 | C11 | 108 | 143 | 외부 |  | 10.5 | 157.5
18506 | A0044_E41P0 | A0044 | E41P0 | C11 | 108 | 143 | 외부 |  | 10.5 | 157.5
18507 | A0044_E41P0 | A0044 | E41P0 | C11 | 108 | 143 | 외부 |  | 10.5 | 157.5
18508 | A0044_E41S0 | A0044 | E41S0 | C11 | 108 | 143 | 외부 |  | 11.5 | 172.5
18509 | A0044_E41S0 | A0044 | E41S0 | C11 | 108 | 143 | 외부 |  | 11.5 | 172.5
18510 | A0044_E41S0 | A0044 | E41S0 | C11 | 108 | 143 | 외부 |  | 11.5 | 172.5
18511 | A0044_E42P0 | A0044 | E42P0 | C11 | 107 | 142 | 외부 |  | 17 | 323
18512 | A0044_E42P0 | A0044 | E42P0 | C11 | 107 | 142 | 외부 |  | 17 | 323
18513 | A0044_E42P0 | A0044 | E42P0 | C11 | 107 | 142 | 외부 |  | 17 | 323
18514 | A0044_E42S0 | A0044 | E42S0 | C11 | 107 | 142 | 외부 |  | 17 | 323
18515 | A0044_E42S0 | A0044 | E42S0 | C11 | 107 | 142 | 외부 |  | 17 | 323
18516 | A0044_E42S0 | A0044 | E42S0 | C11 | 107 | 142 | 외부 |  | 17 | 323
18517 | A0044_E43P0 | A0044 | E43P0 | C11 | 141 | 154 | 대조립1부 |  | 14 | 238
18518 | A0044_E43P0 | A0044 | E43P0 | C11 | 141 | 154 | 대조립1부 |  | 14 | 238
18519 | A0044_E43P0 | A0044 | E43P0 | C11 | 141 | 154 | 대조립1부 |  | 14 | 238
18520 | A0044_E43S0 | A0044 | E43S0 | C11 | 141 | 154 | 대조립1부 |  | 13 | 182
18521 | A0044_E43S0 | A0044 | E43S0 | C11 | 141 | 154 | 대조립1부 |  | 13 | 182
18522 | A0044_E43S0 | A0044 | E43S0 | C11 | 141 | 154 | 대조립1부 |  | 13 | 182
18523 | A0044_E44C0 | A0044 | E44C0 | C11 | 162 | 184 | 대조립2부 |  | 13.5 | 249.75
18524 | A0044_E44C1 | A0044 | E44C1 | G41 | 190 | 199 | 선행의장부 |  | 13.5 | 499.5
18525 | A0044_E44C1 | A0044 | E44C1 | G41 | 190 | 199 | 선행의장부 |  | 13.5 | 499.5
18526 | A0044_E44C1 | A0044 | E44C1 | G41 | 190 | 199 | 선행의장부 |  | 13.5 | 499.5
18527 | A0044_E44C1 | A0044 | E44C1 | G41 | 190 | 199 | 선행의장부 |  | 13.5 | 499.5
18528 | A0044_E44C1 | A0044 | E44C1 | G41 | 190 | 199 | 선행의장부 |  | 13.5 | 499.5
18529 | A0044_E45C0 | A0044 | E45C0 | C11 | 162 | 184 | 대조립2부 |  | 13.5 | 256.5
18530 | A0044_E46P0 | A0044 | E46P0 | C11 | 162 | 184 | 대조립1부 |  | 10 | 115
18531 | A0044_E46P0 | A0044 | E46P0 | C11 | 162 | 184 | 대조립1부 |  | 10 | 115
18532 | A0044_E46P0 | A0044 | E46P0 | C11 | 162 | 184 | 대조립1부 |  | 10 | 115
18533 | A0044_E46P0 | A0044 | E46P0 | C11 | 162 | 184 | 대조립1부 |  | 10 | 115
18534 | A0044_E46P0 | A0044 | E46P0 | C11 | 162 | 184 | 대조립1부 |  | 10 | 115
18535 | A0044_E46P0 | A0044 | E46P0 | C11 | 162 | 184 | 대조립1부 |  | 10 | 115
18536 | A0044_E46S0 | A0044 | E46S0 | C11 | 162 | 184 | 대조립1부 |  | 10 | 115
18537 | A0044_E46S0 | A0044 | E46S0 | C11 | 162 | 184 | 대조립1부 |  | 10 | 115
18538 | A0044_E46S0 | A0044 | E46S0 | C11 | 162 | 184 | 대조립1부 |  | 10 | 115
18539 | A0044_E46S0 | A0044 | E46S0 | C11 | 162 | 184 | 대조립1부 |  | 10 | 115
18540 | A0044_E46S0 | A0044 | E46S0 | C11 | 162 | 184 | 대조립1부 |  | 10 | 115
18541 | A0044_E46S0 | A0044 | E46S0 | C11 | 162 | 184 | 대조립1부 |  | 10 | 115
18542 | A0044_E513P | A0044 | E513P | C12 | 162 | 162 | 판넬조립2부 |  | 9.5 | 142.5
18543 | A0044_E513P | A0044 | E513P | C12 | 162 | 162 | 판넬조립2부 |  | 9.5 | 142.5
18544 | A0044_E513S | A0044 | E513S | C12 | 162 | 162 | 판넬조립2부 |  | 9.5 | 142.5
18545 | A0044_E513S | A0044 | E513S | C12 | 162 | 162 | 판넬조립2부 |  | 9.5 | 142.5
18546 | A0044_E51P0 | A0044 | E51P0 | C11 | 182 | 192 | 대조립3부 |  | 11.5 | 172.5
18547 | A0044_E51P0 | A0044 | E51P0 | C11 | 182 | 192 | 대조립3부 |  | 11.5 | 172.5
18548 | A0044_E51P0 | A0044 | E51P0 | C11 | 182 | 192 | 대조립3부 |  | 11.5 | 172.5
18549 | A0044_E51P0 | A0044 | E51P0 | C11 | 182 | 192 | 대조립3부 |  | 11.5 | 172.5
18550 | A0044_E51P0 | A0044 | E51P0 | C11 | 182 | 192 | 대조립3부 |  | 11.5 | 172.5
18551 | A0044_E51P0 | A0044 | E51P0 | C11 | 182 | 192 | 대조립3부 |  | 11.5 | 172.5
18552 | A0044_E51S0 | A0044 | E51S0 | C11 | 182 | 192 | 대조립3부 |  | 11.5 | 172.5
18553 | A0044_E51S0 | A0044 | E51S0 | C11 | 182 | 192 | 대조립3부 |  | 11.5 | 172.5
18554 | A0044_E51S0 | A0044 | E51S0 | C11 | 182 | 192 | 대조립3부 |  | 11.5 | 172.5
18555 | A0044_E51S0 | A0044 | E51S0 | C11 | 182 | 192 | 대조립3부 |  | 11.5 | 172.5
18556 | A0044_E51S0 | A0044 | E51S0 | C11 | 182 | 192 | 대조립3부 |  | 11.5 | 172.5
18557 | A0044_E51S0 | A0044 | E51S0 | C11 | 182 | 192 | 대조립3부 |  | 11.5 | 172.5
18558 | A0044_E524P | A0044 | E524P | CC13 | 129 | 137 | 대조립1부 |  | 6 | 99
18559 | A0044_E524S | A0044 | E524S | CC13 | 129 | 137 | 대조립1부 |  | 6 | 99
18560 | A0044_E52P0 | A0044 | E52P0 | C11 | 161 | 176 | 대조립1부 |  | 15 | 247.5
18561 | A0044_E52P0 | A0044 | E52P0 | C11 | 161 | 176 | 대조립1부 |  | 15 | 247.5
18562 | A0044_E52P0 | A0044 | E52P0 | C11 | 161 | 176 | 대조립1부 |  | 15 | 247.5
18563 | A0044_E52S0 | A0044 | E52S0 | C11 | 161 | 176 | 대조립1부 |  | 15 | 247.5
18564 | A0044_E52S0 | A0044 | E52S0 | C11 | 161 | 176 | 대조립1부 |  | 15 | 247.5
18565 | A0044_E52S0 | A0044 | E52S0 | C11 | 161 | 176 | 대조립1부 |  | 15 | 247.5
18566 | A0044_E53P0 | A0044 | E53P0 | C11 | 158 | 175 | 대조립3부 |  | 17 | 340
18567 | A0044_E53P1 | A0044 | E53P1 | G41 | 185 | 196 | 선행의장부 |  | 17 | 688.5
18568 | A0044_E53P1 | A0044 | E53P1 | G41 | 185 | 196 | 선행의장부 |  | 17 | 688.5
18569 | A0044_E53P1 | A0044 | E53P1 | G41 | 185 | 196 | 선행의장부 |  | 17 | 688.5
18570 | A0044_E53P1 | A0044 | E53P1 | G41 | 185 | 196 | 선행의장부 |  | 17 | 688.5
18571 | A0044_E53P1 | A0044 | E53P1 | G41 | 185 | 196 | 선행의장부 |  | 17 | 688.5
18572 | A0044_E53S0 | A0044 | E53S0 | C11 | 158 | 175 | 대조립3부 |  | 17 | 340
18573 | A0044_E53S1 | A0044 | E53S1 | G41 | 185 | 196 | 선행의장부 |  | 17 | 688.5
18574 | A0044_E53S1 | A0044 | E53S1 | G41 | 185 | 196 | 선행의장부 |  | 17 | 688.5
18575 | A0044_E53S1 | A0044 | E53S1 | G41 | 185 | 196 | 선행의장부 |  | 17 | 688.5
18576 | A0044_E53S1 | A0044 | E53S1 | G41 | 185 | 196 | 선행의장부 |  | 17 | 688.5
18577 | A0044_E53S1 | A0044 | E53S1 | G41 | 185 | 196 | 선행의장부 |  | 17 | 688.5
18578 | A0044_E54P0 | A0044 | E54P0 | C11 | 161 | 176 | 대조립3부 |  | 17 | 323
18579 | A0044_E54S0 | A0044 | E54S0 | C11 | 161 | 176 | 대조립3부 |  | 17 | 323
18580 | A0044_E55C0 | A0044 | E55C0 | C11 | 177 | 189 | 대조립1부 |  | 13.5 | 290.25
18581 | A0044_E55C0 | A0044 | E55C0 | C11 | 177 | 189 | 대조립1부 |  | 13.5 | 290.25
18582 | A0044_E55C0 | A0044 | E55C0 | C11 | 177 | 189 | 대조립1부 |  | 13.5 | 290.25
18583 | A0044_E55C0 | A0044 | E55C0 | C11 | 177 | 189 | 대조립1부 |  | 13.5 | 290.25
18584 | A0044_E55C0 | A0044 | E55C0 | C11 | 177 | 189 | 대조립1부 |  | 13.5 | 290.25
18585 | A0044_E55C0 | A0044 | E55C0 | C11 | 177 | 189 | 대조립1부 |  | 13.5 | 290.25
18586 | A0044_F42A0 | A0044 | F42A0 | CF21 | 148 | 193 | 외부 |  | 10.5 | 336
18587 | A0044_F42A0 | A0044 | F42A0 | CF21 | 148 | 193 | 외부 |  | 10.5 | 336
18588 | A0044_F71P0 | A0044 | F71P0 | C11 | 189 | 206 | 외부 |  | 4.5 | 45
18589 | A0044_F71S0 | A0044 | F71S0 | C11 | 189 | 206 | 외부 |  | 4.5 | 45
18590 | A0044_F72P0 | A0044 | F72P0 | C11 | 189 | 206 | 외부 |  | 4.5 | 45
18591 | A0044_F72S0 | A0044 | F72S0 | C11 | 189 | 206 | 외부 |  | 4.5 | 45
18592 | A0044_F73P0 | A0044 | F73P0 | C11 | 189 | 206 | 외부 |  | 4.5 | 45
18593 | A0044_F73S0 | A0044 | F73S0 | C11 | 189 | 206 | 외부 |  | 4.5 | 45
18594 | A0044_F74C0 | A0044 | F74C0 | C11 | 189 | 206 | 외부 |  | 4.5 | 45
18595 | A0044_H11P1 | A0044 | H11P1 | G41 | 105 | 114 | 선행의장부 |  | 10 | 200
18596 | A0044_H11S1 | A0044 | H11S1 | GG61 | 105 | 114 | 선행의장부 |  | 10 | 320
18597 | A0044_H21P1 | A0044 | H21P1 | GG61 | 109 | 116 | 선행의장부 |  | 10 | 200
18598 | A0044_H21S1 | A0044 | H21S1 | GG61 | 109 | 116 | 선행의장부 |  | 10 | 320
18599 | A0044_H22A1 | A0044 | H22A1 | GG61 | 112 | 119 | 선행의장부 |  | 10.5 | 378
18600 | A0044_H23A1 | A0044 | H23A1 | GG61 | 108 | 115 | 선행의장부 |  | 10.5 | 378
18601 | A0044_H24P1 | A0044 | H24P1 | GG61 | 113 | 120 | 선행의장부 |  | 10 | 250
18602 | A0044_H25P1 | A0044 | H25P1 | GG61 | 114 | 121 | 선행의장부 |  | 10 | 250
18603 | A0044_H26P1 | A0044 | H26P1 | GG61 | 115 | 122 | 선행의장부 |  | 10 | 250
18604 | A0044_H27P1 | A0044 | H27P1 | GG61 | 107 | 114 | 선행의장부 |  | 10.5 | 267.75
18605 | A0044_H28A0 | A0044 | H28A0 | C11 | 108 | 113 | 판넬조립1부 |  | 10 | 175
18606 | A0044_H28A0 | A0044 | H28A0 | C11 | 108 | 113 | 판넬조립1부 |  | 10 | 175
18607 | A0044_L11P0 | A0044 | L11P0 | H32 | 231 | 242 | 외부 |  | 0 | 0
18608 | A0044_L11P0 | A0044 | L11P0 | H32 | 231 | 242 | 외부 |  | 0 | 0
18609 | A0044_L11S0 | A0044 | L11S0 | H32 | 231 | 242 | 외부 |  | 0 | 0
18610 | A0044_L11S0 | A0044 | L11S0 | H32 | 231 | 242 | 외부 |  | 0 | 0
18611 | A0044_L12P0 | A0044 | L12P0 | H32 | 206 | 219 | 외부 |  | 0 | 0
18612 | A0044_L12P0 | A0044 | L12P0 | H32 | 206 | 219 | 외부 |  | 0 | 0
18613 | A0044_L12S0 | A0044 | L12S0 | H32 | 213 | 226 | 외부 |  | 0 | 0
18614 | A0044_L12S0 | A0044 | L12S0 | H32 | 213 | 226 | 외부 |  | 0 | 0
18615 | A0044_L13P0 | A0044 | L13P0 | H32 | 206 | 219 | 외부 |  | 0 | 0
18616 | A0044_L13P0 | A0044 | L13P0 | H32 | 206 | 219 | 외부 |  | 0 | 0
18617 | A0044_L13S0 | A0044 | L13S0 | H32 | 212 | 225 | 외부 |  | 0 | 0
18618 | A0044_L13S0 | A0044 | L13S0 | H32 | 212 | 225 | 외부 |  | 0 | 0
18619 | A0044_L14P0 | A0044 | L14P0 | H32 | 206 | 219 | 외부 |  | 0 | 0
18620 | A0044_L14P0 | A0044 | L14P0 | H32 | 206 | 219 | 외부 |  | 0 | 0
18621 | A0044_L14S0 | A0044 | L14S0 | H32 | 212 | 225 | 외부 |  | 0 | 0
18622 | A0044_L14S0 | A0044 | L14S0 | H32 | 212 | 225 | 외부 |  | 0 | 0
18623 | A0044_L15P0 | A0044 | L15P0 | H32 | 207 | 220 | 외부 |  | 0 | 0
18624 | A0044_L15P0 | A0044 | L15P0 | H32 | 207 | 220 | 외부 |  | 0 | 0
18625 | A0044_L15S0 | A0044 | L15S0 | H32 | 212 | 225 | 외부 |  | 0 | 0
18626 | A0044_L15S0 | A0044 | L15S0 | H32 | 212 | 225 | 외부 |  | 0 | 0
18627 | A0044_L16P0 | A0044 | L16P0 | H32 | 207 | 220 | 외부 |  | 0 | 0
18628 | A0044_L16P0 | A0044 | L16P0 | H32 | 207 | 220 | 외부 |  | 0 | 0
18629 | A0044_L16S0 | A0044 | L16S0 | H32 | 212 | 225 | 외부 |  | 0 | 0
18630 | A0044_L16S0 | A0044 | L16S0 | H32 | 212 | 225 | 외부 |  | 0 | 0
18631 | A0044_L17P0 | A0044 | L17P0 | H32 | 200 | 213 | 외부 |  | 0 | 0
18632 | A0044_L17P0 | A0044 | L17P0 | H32 | 200 | 213 | 외부 |  | 0 | 0
18633 | A0044_L17S0 | A0044 | L17S0 | H32 | 212 | 225 | 외부 |  | 0 | 0
18634 | A0044_L17S0 | A0044 | L17S0 | H32 | 212 | 225 | 외부 |  | 0 | 0
18635 | A0044_L18P0 | A0044 | L18P0 | H32 | 200 | 213 | 외부 |  | 0 | 0
18636 | A0044_L18P0 | A0044 | L18P0 | H32 | 200 | 213 | 외부 |  | 0 | 0
18637 | A0044_L18S0 | A0044 | L18S0 | H32 | 212 | 225 | 외부 |  | 0 | 0
18638 | A0044_L18S0 | A0044 | L18S0 | H32 | 212 | 225 | 외부 |  | 0 | 0
18639 | A0044_L19P0 | A0044 | L19P0 | H32 | 203 | 214 | 외부 |  | 0 | 0
18640 | A0044_L19P0 | A0044 | L19P0 | H32 | 203 | 214 | 외부 |  | 0 | 0
18641 | A0044_L19S0 | A0044 | L19S0 | H32 | 213 | 226 | 외부 |  | 0 | 0
18642 | A0044_L19S0 | A0044 | L19S0 | H32 | 213 | 226 | 외부 |  | 0 | 0
18643 | A0044_L20P0 | A0044 | L20P0 | H32 | 203 | 214 | 외부 |  | 0 | 0
18644 | A0044_L20P0 | A0044 | L20P0 | H32 | 203 | 214 | 외부 |  | 0 | 0
18645 | A0044_L20S0 | A0044 | L20S0 | H32 | 213 | 226 | 외부 |  | 0 | 0
18646 | A0044_L20S0 | A0044 | L20S0 | H32 | 213 | 226 | 외부 |  | 0 | 0
18647 | A0044_L21P0 | A0044 | L21P0 | H32 | 204 | 217 | 외부 |  | 0 | 0
18648 | A0044_L21P0 | A0044 | L21P0 | H32 | 204 | 217 | 외부 |  | 0 | 0
18649 | A0044_L21S0 | A0044 | L21S0 | H32 | 214 | 227 | 외부 |  | 0 | 0
18650 | A0044_L21S0 | A0044 | L21S0 | H32 | 214 | 227 | 외부 |  | 0 | 0
18651 | A0044_L22P0 | A0044 | L22P0 | H32 | 204 | 217 | 외부 |  | 0 | 0
18652 | A0044_L22P0 | A0044 | L22P0 | H32 | 204 | 217 | 외부 |  | 0 | 0
18653 | A0044_L22S0 | A0044 | L22S0 | H32 | 214 | 227 | 외부 |  | 0 | 0
18654 | A0044_L22S0 | A0044 | L22S0 | H32 | 214 | 227 | 외부 |  | 0 | 0
18655 | A0044_L23P0 | A0044 | L23P0 | H32 | 210 | 221 | 외부 |  | 0 | 0
18656 | A0044_L23P0 | A0044 | L23P0 | H32 | 210 | 221 | 외부 |  | 0 | 0
18657 | A0044_L23S0 | A0044 | L23S0 | H32 | 219 | 232 | 외부 |  | 0 | 0
18658 | A0044_L23S0 | A0044 | L23S0 | H32 | 219 | 232 | 외부 |  | 0 | 0
18659 | A0044_L24P0 | A0044 | L24P0 | H32 | 210 | 221 | 외부 |  | 0 | 0
18660 | A0044_L24P0 | A0044 | L24P0 | H32 | 210 | 221 | 외부 |  | 0 | 0
18661 | A0044_L24S0 | A0044 | L24S0 | H32 | 219 | 232 | 외부 |  | 0 | 0
18662 | A0044_L24S0 | A0044 | L24S0 | H32 | 219 | 232 | 외부 |  | 0 | 0
18663 | A0044_L25P0 | A0044 | L25P0 | H32 | 210 | 221 | 외부 |  | 0 | 0
18664 | A0044_L25P0 | A0044 | L25P0 | H32 | 210 | 221 | 외부 |  | 0 | 0
18665 | A0044_L25S0 | A0044 | L25S0 | H32 | 241 | 255 | 외부 |  | 0 | 0
18666 | A0044_L25S0 | A0044 | L25S0 | H32 | 241 | 255 | 외부 |  | 0 | 0
18667 | A0044_L26P0 | A0044 | L26P0 | H32 | 213 | 226 | 외부 |  | 0 | 0
18668 | A0044_L26P0 | A0044 | L26P0 | H32 | 213 | 226 | 외부 |  | 0 | 0
18669 | A0044_L26S0 | A0044 | L26S0 | H32 | 245 | 270 | 외부 |  | 0 | 0
18670 | A0044_L26S0 | A0044 | L26S0 | H32 | 245 | 270 | 외부 |  | 0 | 0
18671 | A0044_L27P0 | A0044 | L27P0 | H32 | 211 | 224 | 외부 |  | 0 | 0
18672 | A0044_L27P0 | A0044 | L27P0 | H32 | 211 | 224 | 외부 |  | 0 | 0
18673 | A0044_L27S0 | A0044 | L27S0 | H32 | 249 | 276 | 외부 |  | 0 | 0
18674 | A0044_L27S0 | A0044 | L27S0 | H32 | 249 | 276 | 외부 |  | 0 | 0
18675 | A0044_L28P0 | A0044 | L28P0 | H32 | 213 | 226 | 외부 |  | 0 | 0
18676 | A0044_L28P0 | A0044 | L28P0 | H32 | 213 | 226 | 외부 |  | 0 | 0
18677 | A0044_L28S0 | A0044 | L28S0 | H32 | 254 | 280 | 외부 |  | 0 | 0
18678 | A0044_L28S0 | A0044 | L28S0 | H32 | 254 | 280 | 외부 |  | 0 | 0
18679 | A0044_L29P0 | A0044 | L29P0 | H32 | 241 | 255 | 외부 |  | 0 | 0
18680 | A0044_L29P0 | A0044 | L29P0 | H32 | 241 | 255 | 외부 |  | 0 | 0
18681 | A0044_L29S0 | A0044 | L29S0 | H32 | 248 | 275 | 외부 |  | 0 | 0
18682 | A0044_L29S0 | A0044 | L29S0 | H32 | 248 | 275 | 외부 |  | 0 | 0
18683 | A0044_L30P0 | A0044 | L30P0 | H32 | 228 | 241 | 외부 |  | 0 | 0
18684 | A0044_L30P0 | A0044 | L30P0 | H32 | 228 | 241 | 외부 |  | 0 | 0
18685 | A0044_L30S0 | A0044 | L30S0 | H32 | 221 | 234 | 외부 |  | 0 | 0
18686 | A0044_L30S0 | A0044 | L30S0 | H32 | 221 | 234 | 외부 |  | 0 | 0
18687 | A0044_L31P0 | A0044 | L31P0 | H32 | 228 | 241 | 외부 |  | 0 | 0
18688 | A0044_L31P0 | A0044 | L31P0 | H32 | 228 | 241 | 외부 |  | 0 | 0
18689 | A0044_L31S0 | A0044 | L31S0 | H32 | 221 | 234 | 외부 |  | 0 | 0
18690 | A0044_L31S0 | A0044 | L31S0 | H32 | 221 | 234 | 외부 |  | 0 | 0
18691 | A0044_L32P0 | A0044 | L32P0 | H32 | 228 | 241 | 외부 |  | 0 | 0
18692 | A0044_L32P0 | A0044 | L32P0 | H32 | 228 | 241 | 외부 |  | 0 | 0
18693 | A0044_L32S0 | A0044 | L32S0 | H32 | 221 | 234 | 외부 |  | 0 | 0
18694 | A0044_L32S0 | A0044 | L32S0 | H32 | 221 | 234 | 외부 |  | 0 | 0
18695 | A0044_M31P3 | A0044 | M31P3 | LL64 | 143 | 234 | 외부 |  | 10.5 | 430.5
18696 | A0044_M31P3 | A0044 | M31P3 | LL64 | 143 | 234 | 외부 |  | 10.5 | 430.5
18697 | A0044_N403P | A0044 | N403P | CC13 | 142 | 154 | 판넬조립1부 |  | 15 | 255
18698 | A0044_N403S | A0044 | N403S | CC13 | 141 | 154 | 판넬조립1부 |  | 15 | 255
18699 | A0044_N415P | A0044 | N415P | CC13 | 142 | 154 | 대조립2부 |  | 12.5 | 212.5
18700 | A0044_N415S | A0044 | N415S | CC13 | 142 | 154 | 대조립2부 |  | 12.5 | 212.5
18701 | A0044_N454P | A0044 | N454P | CC13 | 170 | 179 | 판넬조립1부 |  | 15 | 247.5
18702 | A0044_N454S | A0044 | N454S | CC13 | 170 | 179 | 판넬조립1부 |  | 15 | 247.5
18703 | A0044_N643P | A0044 | N643P | C12 | 151 | 151 | 판넬조립2부 |  | 8.5 | 140.25
18704 | A0044_N643S | A0044 | N643S | C12 | 151 | 151 | 판넬조립2부 |  | 8.5 | 140.25
18705 | A0044_N644P | A0044 | N644P | C12 | 157 | 157 | 판넬조립2부 |  | 6 | 99
18706 | A0044_N644S | A0044 | N644S | C12 | 157 | 157 | 판넬조립2부 |  | 6 | 99
18707 | A0044_N645P | A0044 | N645P | C12 | 157 | 157 | 판넬조립2부 |  | 6 | 99
18708 | A0044_N645S | A0044 | N645S | C12 | 157 | 157 | 판넬조립2부 |  | 6 | 99
18709 | A0044_N653P | A0044 | N653P | C12 | 176 | 177 | 판넬조립2부 |  | 13 | 214.5
18710 | A0044_N653S | A0044 | N653S | C12 | 176 | 177 | 판넬조립2부 |  | 13 | 214.5
18711 | A0044_N803P | A0044 | N803P | CC13 | 122 | 134 | 판넬조립2부 |  | 17 | 357
18712 | A0044_N803S | A0044 | N803S | CC13 | 120 | 134 | 판넬조립2부 |  | 15.5 | 263.5
18713 | A0044_N992P | A0044 | N992P | CC13 | 161 | 176 | 판넬조립2부 |  | 11 | 181.5
18714 | A0044_N992S | A0044 | N992S | CC13 | 161 | 176 | 판넬조립2부 |  | 11 | 181.5
18715 | A0044_P34P0 | A0044 | P34P0 | H32 | 226 | 233 | 외부 |  | 2 | 22
18716 | A0044_P34P0 | A0044 | P34P0 | H32 | 226 | 233 | 외부 |  | 2 | 22
18717 | A0044_P34S0 | A0044 | P34S0 | H32 | 226 | 233 | 외부 |  | 2 | 22
18718 | A0044_P34S0 | A0044 | P34S0 | H32 | 226 | 233 | 외부 |  | 2 | 22
18719 | A0044_P35P0 | A0044 | P35P0 | H32 | 226 | 233 | 외부 |  | 2 | 22
18720 | A0044_P35P0 | A0044 | P35P0 | H32 | 226 | 233 | 외부 |  | 2 | 22
18721 | A0044_P35S0 | A0044 | P35S0 | H32 | 226 | 233 | 외부 |  | 2 | 22
18722 | A0044_P35S0 | A0044 | P35S0 | H32 | 226 | 233 | 외부 |  | 2 | 22
18723 | A0044_P41C0 | A0044 | P41C0 | CH32 | 197 | 238 | 외부 |  | 13 | 175.5
18724 | A0044_P41C0 | A0044 | P41C0 | CH32 | 197 | 238 | 외부 |  | 13 | 175.5
18725 | A0044_P42P0 | A0044 | P42P0 | CH32 | 197 | 238 | 외부 |  | 13.5 | 216
18726 | A0044_P42P0 | A0044 | P42P0 | CH32 | 197 | 238 | 외부 |  | 13.5 | 216
18727 | A0044_P42S0 | A0044 | P42S0 | CH32 | 197 | 238 | 외부 |  | 13.5 | 216
18728 | A0044_P42S0 | A0044 | P42S0 | CH32 | 197 | 238 | 외부 |  | 13.5 | 216
18729 | A0044_P43C0 | A0044 | P43C0 | CH32 | 142 | 189 | 외부 |  | 13 | 175.5
18730 | A0044_P43C0 | A0044 | P43C0 | CH32 | 142 | 189 | 외부 |  | 13 | 175.5
18731 | A0044_P44P0 | A0044 | P44P0 | CH32 | 142 | 189 | 외부 |  | 13.5 | 216
18732 | A0044_P44P0 | A0044 | P44P0 | CH32 | 142 | 189 | 외부 |  | 13.5 | 216
18733 | A0044_P44S0 | A0044 | P44S0 | CH32 | 142 | 189 | 외부 |  | 13.5 | 216
18734 | A0044_P44S0 | A0044 | P44S0 | CH32 | 142 | 189 | 외부 |  | 13.5 | 216
18735 | A0044_P45C0 | A0044 | P45C0 | CH32 | 137 | 184 | 외부 |  | 13 | 175.5
18736 | A0044_P45C0 | A0044 | P45C0 | CH32 | 137 | 184 | 외부 |  | 13 | 175.5
18737 | A0044_P46P0 | A0044 | P46P0 | CH32 | 137 | 184 | 외부 |  | 13.5 | 216
18738 | A0044_P46P0 | A0044 | P46P0 | CH32 | 137 | 184 | 외부 |  | 13.5 | 216
18739 | A0044_P46S0 | A0044 | P46S0 | CH32 | 137 | 184 | 외부 |  | 13.5 | 216
18740 | A0044_P46S0 | A0044 | P46S0 | CH32 | 137 | 184 | 외부 |  | 13.5 | 216
18741 | A0044_P47C0 | A0044 | P47C0 | CH32 | 140 | 185 | 외부 |  | 13 | 175.5
18742 | A0044_P47C0 | A0044 | P47C0 | CH32 | 140 | 185 | 외부 |  | 13 | 175.5
18743 | A0044_P48P0 | A0044 | P48P0 | CH32 | 140 | 185 | 외부 |  | 13.5 | 216
18744 | A0044_P48P0 | A0044 | P48P0 | CH32 | 140 | 185 | 외부 |  | 13.5 | 216
18745 | A0044_P48S0 | A0044 | P48S0 | CH32 | 140 | 185 | 외부 |  | 13.5 | 216
18746 | A0044_P48S0 | A0044 | P48S0 | CH32 | 140 | 185 | 외부 |  | 13.5 | 216
18747 | A0044_P49C0 | A0044 | P49C0 | CH32 | 144 | 191 | 외부 |  | 13 | 175.5
18748 | A0044_P49C0 | A0044 | P49C0 | CH32 | 144 | 191 | 외부 |  | 13 | 175.5
18749 | A0044_P50P0 | A0044 | P50P0 | CH32 | 144 | 191 | 외부 |  | 13.5 | 216
18750 | A0044_P50P0 | A0044 | P50P0 | CH32 | 144 | 191 | 외부 |  | 13.5 | 216
18751 | A0044_P50S0 | A0044 | P50S0 | CH32 | 144 | 191 | 외부 |  | 13.5 | 216
18752 | A0044_P50S0 | A0044 | P50S0 | CH32 | 144 | 191 | 외부 |  | 13.5 | 216
18753 | A0044_P51C0 | A0044 | P51C0 | CH32 | 148 | 193 | 외부 |  | 13 | 175.5
18754 | A0044_P51C0 | A0044 | P51C0 | CH32 | 148 | 193 | 외부 |  | 13 | 175.5
18755 | A0044_P52P0 | A0044 | P52P0 | CH32 | 148 | 193 | 외부 |  | 13.5 | 216
18756 | A0044_P52P0 | A0044 | P52P0 | CH32 | 148 | 193 | 외부 |  | 13.5 | 216
18757 | A0044_P52S0 | A0044 | P52S0 | CH32 | 148 | 193 | 외부 |  | 13.5 | 216
18758 | A0044_P52S0 | A0044 | P52S0 | CH32 | 148 | 193 | 외부 |  | 13.5 | 216
18759 | A0044_P53C0 | A0044 | P53C0 | CH32 | 151 | 197 | 외부 |  | 13 | 175.5
18760 | A0044_P53C0 | A0044 | P53C0 | CH32 | 151 | 197 | 외부 |  | 13 | 175.5
18761 | A0044_P54P0 | A0044 | P54P0 | CH32 | 151 | 197 | 외부 |  | 13.5 | 216
18762 | A0044_P54P0 | A0044 | P54P0 | CH32 | 151 | 197 | 외부 |  | 13.5 | 216
18763 | A0044_P54S0 | A0044 | P54S0 | CH32 | 151 | 197 | 외부 |  | 13.5 | 216
18764 | A0044_P54S0 | A0044 | P54S0 | CH32 | 151 | 197 | 외부 |  | 13.5 | 216
18765 | A0044_P55C0 | A0044 | P55C0 | CH32 | 154 | 198 | 외부 |  | 13 | 175.5
18766 | A0044_P55C0 | A0044 | P55C0 | CH32 | 154 | 198 | 외부 |  | 13 | 175.5
18767 | A0044_P56P0 | A0044 | P56P0 | CH32 | 154 | 198 | 외부 |  | 13.5 | 216
18768 | A0044_P56P0 | A0044 | P56P0 | CH32 | 154 | 198 | 외부 |  | 13.5 | 216
18769 | A0044_P56S0 | A0044 | P56S0 | CH32 | 154 | 198 | 외부 |  | 13.5 | 216
18770 | A0044_P56S0 | A0044 | P56S0 | CH32 | 154 | 198 | 외부 |  | 13.5 | 216
18771 | A0044_P57C0 | A0044 | P57C0 | CH32 | 156 | 200 | 외부 |  | 13 | 175.5
18772 | A0044_P57C0 | A0044 | P57C0 | CH32 | 156 | 200 | 외부 |  | 13 | 175.5
18773 | A0044_P58P0 | A0044 | P58P0 | CH32 | 156 | 200 | 외부 |  | 13.5 | 216
18774 | A0044_P58P0 | A0044 | P58P0 | CH32 | 156 | 200 | 외부 |  | 13.5 | 216
18775 | A0044_P58S0 | A0044 | P58S0 | CH32 | 156 | 200 | 외부 |  | 13.5 | 216
18776 | A0044_P58S0 | A0044 | P58S0 | CH32 | 156 | 200 | 외부 |  | 13.5 | 216
18777 | A0044_P59C0 | A0044 | P59C0 | CH32 | 158 | 204 | 외부 |  | 13 | 175.5
18778 | A0044_P59C0 | A0044 | P59C0 | CH32 | 158 | 204 | 외부 |  | 13 | 175.5
18779 | A0044_P60P0 | A0044 | P60P0 | CH32 | 158 | 204 | 외부 |  | 13.5 | 216
18780 | A0044_P60P0 | A0044 | P60P0 | CH32 | 158 | 204 | 외부 |  | 13.5 | 216
18781 | A0044_P60S0 | A0044 | P60S0 | CH32 | 158 | 204 | 외부 |  | 13.5 | 216
18782 | A0044_P60S0 | A0044 | P60S0 | CH32 | 158 | 204 | 외부 |  | 13.5 | 216
18783 | A0044_P61C0 | A0044 | P61C0 | CH32 | 162 | 206 | 외부 |  | 13 | 175.5
18784 | A0044_P61C0 | A0044 | P61C0 | CH32 | 162 | 206 | 외부 |  | 13 | 175.5
18785 | A0044_P62P0 | A0044 | P62P0 | CH32 | 162 | 206 | 외부 |  | 13.5 | 216
18786 | A0044_P62P0 | A0044 | P62P0 | CH32 | 162 | 206 | 외부 |  | 13.5 | 216
18787 | A0044_P62S0 | A0044 | P62S0 | CH32 | 162 | 206 | 외부 |  | 13.5 | 216
18788 | A0044_P62S0 | A0044 | P62S0 | CH32 | 162 | 206 | 외부 |  | 13.5 | 216
18789 | A0044_P63C0 | A0044 | P63C0 | CH32 | 182 | 221 | 외부 |  | 13 | 175.5
18790 | A0044_P63C0 | A0044 | P63C0 | CH32 | 182 | 221 | 외부 |  | 13 | 175.5
18791 | A0044_P64P0 | A0044 | P64P0 | CH32 | 182 | 221 | 외부 |  | 13.5 | 216
18792 | A0044_P64P0 | A0044 | P64P0 | CH32 | 182 | 221 | 외부 |  | 13.5 | 216
18793 | A0044_P64S0 | A0044 | P64S0 | CH32 | 182 | 221 | 외부 |  | 13.5 | 216
18794 | A0044_P64S0 | A0044 | P64S0 | CH32 | 182 | 221 | 외부 |  | 13.5 | 216
18795 | A0044_P65C0 | A0044 | P65C0 | CH32 | 184 | 225 | 외부 |  | 13 | 175.5
18796 | A0044_P65C0 | A0044 | P65C0 | CH32 | 184 | 225 | 외부 |  | 13 | 175.5
18797 | A0044_P66P0 | A0044 | P66P0 | CH32 | 184 | 225 | 외부 |  | 13.5 | 216
18798 | A0044_P66P0 | A0044 | P66P0 | CH32 | 184 | 225 | 외부 |  | 13.5 | 216
18799 | A0044_P66S0 | A0044 | P66S0 | CH32 | 184 | 225 | 외부 |  | 13.5 | 216
18800 | A0044_P66S0 | A0044 | P66S0 | CH32 | 184 | 225 | 외부 |  | 13.5 | 216
18801 | A0044_P67C0 | A0044 | P67C0 | CH32 | 172 | 213 | 외부 |  | 13 | 175.5
18802 | A0044_P67C0 | A0044 | P67C0 | CH32 | 172 | 213 | 외부 |  | 13 | 175.5
18803 | A0044_P68P0 | A0044 | P68P0 | CH32 | 172 | 213 | 외부 |  | 13.5 | 216
18804 | A0044_P68P0 | A0044 | P68P0 | CH32 | 172 | 213 | 외부 |  | 13.5 | 216
18805 | A0044_P68S0 | A0044 | P68S0 | CH32 | 172 | 213 | 외부 |  | 13.5 | 216
18806 | A0044_P68S0 | A0044 | P68S0 | CH32 | 172 | 213 | 외부 |  | 13.5 | 216
18807 | A0044_P69C0 | A0044 | P69C0 | CH32 | 191 | 232 | 외부 |  | 13 | 175.5
18808 | A0044_P69C0 | A0044 | P69C0 | CH32 | 191 | 232 | 외부 |  | 13 | 175.5
18809 | A0044_P70P0 | A0044 | P70P0 | CH32 | 191 | 232 | 외부 |  | 13.5 | 216
18810 | A0044_P70P0 | A0044 | P70P0 | CH32 | 191 | 232 | 외부 |  | 13.5 | 216
18811 | A0044_P70S0 | A0044 | P70S0 | CH32 | 191 | 232 | 외부 |  | 13.5 | 216
18812 | A0044_P70S0 | A0044 | P70S0 | CH32 | 191 | 232 | 외부 |  | 13.5 | 216
18813 | A0044_P71C0 | A0044 | P71C0 | CH32 | 189 | 228 | 외부 |  | 13 | 175.5
18814 | A0044_P71C0 | A0044 | P71C0 | CH32 | 189 | 228 | 외부 |  | 13 | 175.5
18815 | A0044_P72P0 | A0044 | P72P0 | CH32 | 189 | 228 | 외부 |  | 13.5 | 216
18816 | A0044_P72P0 | A0044 | P72P0 | CH32 | 189 | 228 | 외부 |  | 13.5 | 216
18817 | A0044_P72S0 | A0044 | P72S0 | CH32 | 189 | 228 | 외부 |  | 13.5 | 216
18818 | A0044_P72S0 | A0044 | P72S0 | CH32 | 189 | 228 | 외부 |  | 13.5 | 216
18819 | A0044_P73C0 | A0044 | P73C0 | CH32 | 198 | 239 | 외부 |  | 13 | 175.5
18820 | A0044_P73C0 | A0044 | P73C0 | CH32 | 198 | 239 | 외부 |  | 13 | 175.5
18821 | A0044_P74P0 | A0044 | P74P0 | CH32 | 198 | 239 | 외부 |  | 13.5 | 216
18822 | A0044_P74P0 | A0044 | P74P0 | CH32 | 198 | 239 | 외부 |  | 13.5 | 216
18823 | A0044_P74S0 | A0044 | P74S0 | CH32 | 198 | 239 | 외부 |  | 13.5 | 216
18824 | A0044_P74S0 | A0044 | P74S0 | CH32 | 198 | 239 | 외부 |  | 13.5 | 216
18825 | A0044_P75C0 | A0044 | P75C0 | CH32 | 200 | 241 | 외부 |  | 13 | 175.5
18826 | A0044_P75C0 | A0044 | P75C0 | CH32 | 200 | 241 | 외부 |  | 13 | 175.5
18827 | A0044_P76P0 | A0044 | P76P0 | CH32 | 200 | 241 | 외부 |  | 11 | 148.5
18828 | A0044_P76P0 | A0044 | P76P0 | CH32 | 200 | 241 | 외부 |  | 11 | 148.5
18829 | A0044_P76S0 | A0044 | P76S0 | CH32 | 200 | 241 | 외부 |  | 11 | 148.5
18830 | A0044_P76S0 | A0044 | P76S0 | CH32 | 200 | 241 | 외부 |  | 11 | 148.5
18831 | A0044_P77C0 | A0044 | P77C0 | CH32 | 176 | 217 | 외부 |  | 13 | 175.5
18832 | A0044_P77C0 | A0044 | P77C0 | CH32 | 176 | 217 | 외부 |  | 13 | 175.5
18833 | A0044_P78P0 | A0044 | P78P0 | CH32 | 176 | 217 | 외부 |  | 13.5 | 216
18834 | A0044_P78P0 | A0044 | P78P0 | CH32 | 176 | 217 | 외부 |  | 13.5 | 216
18835 | A0044_P78S0 | A0044 | P78S0 | CH32 | 176 | 217 | 외부 |  | 13.5 | 216
18836 | A0044_P78S0 | A0044 | P78S0 | CH32 | 176 | 217 | 외부 |  | 13.5 | 216
18837 | A0044_P79C0 | A0044 | P79C0 | CH32 | 178 | 219 | 외부 |  | 13 | 175.5
18838 | A0044_P79C0 | A0044 | P79C0 | CH32 | 178 | 219 | 외부 |  | 13 | 175.5
18839 | A0044_P80P0 | A0044 | P80P0 | CH32 | 178 | 219 | 외부 |  | 13.5 | 216
18840 | A0044_P80P0 | A0044 | P80P0 | CH32 | 178 | 219 | 외부 |  | 13.5 | 216
18841 | A0044_P80S0 | A0044 | P80S0 | CH32 | 178 | 219 | 외부 |  | 13.5 | 216
18842 | A0044_P80S0 | A0044 | P80S0 | CH32 | 178 | 219 | 외부 |  | 13.5 | 216
18843 | A0044_P81C0 | A0044 | P81C0 | CH32 | 170 | 211 | 외부 |  | 13 | 175.5
18844 | A0044_P81C0 | A0044 | P81C0 | CH32 | 170 | 211 | 외부 |  | 13 | 175.5
18845 | A0044_P82P0 | A0044 | P82P0 | CH32 | 170 | 211 | 외부 |  | 13.5 | 216
18846 | A0044_P82P0 | A0044 | P82P0 | CH32 | 170 | 211 | 외부 |  | 13.5 | 216
18847 | A0044_P82S0 | A0044 | P82S0 | CH32 | 170 | 211 | 외부 |  | 13.5 | 216
18848 | A0044_P82S0 | A0044 | P82S0 | CH32 | 170 | 211 | 외부 |  | 13.5 | 216
18849 | A0044_S11P0 | A0044 | S11P0 | C11 | 156 | 176 | 판넬조립1부 |  | 17 | 374
18850 | A0044_S11P1 | A0044 | S11P1 | G41 | 189 | 198 | 건조2부 |  | 24.5 | 808.5
18851 | A0044_S11P1 | A0044 | S11P1 | G41 | 189 | 198 | 건조2부 |  | 24.5 | 808.5
18852 | A0044_S11S0 | A0044 | S11S0 | C11 | 156 | 176 | 판넬조립1부 |  | 17 | 374
18853 | A0044_S11S1 | A0044 | S11S1 | G41 | 189 | 198 | 건조2부 |  | 24.5 | 808.5
18854 | A0044_S11S1 | A0044 | S11S1 | G41 | 189 | 198 | 건조2부 |  | 24.5 | 808.5
18855 | A0044_S12P0 | A0044 | S12P0 | C11 | 161 | 179 | 판넬조립1부 |  | 16.5 | 404.25
18856 | A0044_S12P1 | A0044 | S12P1 | G41 | 190 | 199 | 선행의장부 |  | 24.5 | 845.25
18857 | A0044_S12P2 | A0044 | S12P2 | K41 | 190 | 199 | 건조2부 |  | 27 | 945
18858 | A0044_S12S0 | A0044 | S12S0 | C11 | 161 | 179 | 판넬조립1부 |  | 16.5 | 404.25
18859 | A0044_S12S1 | A0044 | S12S1 | G41 | 190 | 199 | 선행의장부 |  | 24.5 | 845.25
18860 | A0044_S12S2 | A0044 | S12S2 | K41 | 190 | 199 | 건조2부 |  | 27 | 945
18861 | A0044_S13P0 | A0044 | S13P0 | C11 | 150 | 172 | 판넬조립1부 |  | 18 | 486
18862 | A0044_S13S0 | A0044 | S13S0 | C11 | 150 | 172 | 판넬조립1부 |  | 18 | 486
18863 | A0044_S14P0 | A0044 | S14P0 | C11 | 156 | 178 | 판넬조립2부 |  | 17.5 | 472.5
18864 | A0044_S14P1 | A0044 | S14P1 | G41 | 191 | 200 | 선행의장부 |  | 27 | 972
18865 | A0044_S14P2 | A0044 | S14P2 | K41 | 191 | 200 | 건조2부 |  | 27 | 972
18866 | A0044_S14S0 | A0044 | S14S0 | C11 | 156 | 178 | 판넬조립2부 |  | 17.5 | 472.5
18867 | A0044_S14S1 | A0044 | S14S1 | G41 | 191 | 200 | 선행의장부 |  | 27 | 972
18868 | A0044_S14S2 | A0044 | S14S2 | K41 | 191 | 200 | 건조2부 |  | 27 | 972
18869 | A0044_S15P0 | A0044 | S15P0 | C11 | 162 | 182 | 판넬조립1부 |  | 18.5 | 499.5
18870 | A0044_S15S0 | A0044 | S15S0 | C11 | 162 | 182 | 판넬조립1부 |  | 18.5 | 499.5
18871 | A0044_S16P0 | A0044 | S16P0 | C11 | 161 | 183 | 판넬조립2부 |  | 17 | 459
18872 | A0044_S16P1 | A0044 | S16P1 | G41 | 192 | 203 | 선행의장부 |  | 27 | 945
18873 | A0044_S16P2 | A0044 | S16P2 | K41 | 192 | 203 | 건조2부 |  | 29.5 | 1032.5
18874 | A0044_S16S0 | A0044 | S16S0 | C11 | 161 | 183 | 판넬조립2부 |  | 17 | 459
18875 | A0044_S16S1 | A0044 | S16S1 | G41 | 192 | 203 | 선행의장부 |  | 27 | 945
18876 | A0044_S16S2 | A0044 | S16S2 | K41 | 192 | 203 | 건조2부 |  | 29.5 | 1032.5
18877 | A0044_S17P0 | A0044 | S17P0 | C11 | 155 | 177 | 판넬조립1부 |  | 18 | 486
18878 | A0044_S17S0 | A0044 | S17S0 | C11 | 155 | 177 | 판넬조립1부 |  | 18 | 486
18879 | A0044_S18P0 | A0044 | S18P0 | C11 | 161 | 176 | 외부 |  | 12 | 204
18880 | A0044_S18P0 | A0044 | S18P0 | C11 | 161 | 176 | 외부 |  | 12 | 204
18881 | A0044_S18S0 | A0044 | S18S0 | C11 | 161 | 176 | 외부 |  | 12 | 204
18882 | A0044_S18S0 | A0044 | S18S0 | C11 | 161 | 176 | 외부 |  | 12 | 204
18883 | A0044_S22P0 | A0044 | S22P0 | CH32 | 143 | 191 | 외부 |  | 13.5 | 229.5
18884 | A0044_S22S0 | A0044 | S22S0 | CH32 | 143 | 191 | 외부 |  | 13.5 | 229.5
18885 | A0044_S25P0 | A0044 | S25P0 | C11 | 185 | 200 | 대조립1부 |  | 11 | 181.5
18886 | A0044_S25P0 | A0044 | S25P0 | C11 | 185 | 200 | 대조립1부 |  | 11 | 181.5
18887 | A0044_S25P0 | A0044 | S25P0 | C11 | 185 | 200 | 대조립1부 |  | 11 | 181.5
18888 | A0044_S25S0 | A0044 | S25S0 | C11 | 185 | 200 | 대조립1부 |  | 11 | 181.5
18889 | A0044_S25S0 | A0044 | S25S0 | C11 | 185 | 200 | 대조립1부 |  | 11 | 181.5
18890 | A0044_S25S0 | A0044 | S25S0 | C11 | 185 | 200 | 대조립1부 |  | 11 | 181.5
18891 | A0044_S38P1 | A0044 | S38P1 | G41 | 191 | 200 | 선행의장부 |  | 22 | 748
18892 | A0044_S38P2 | A0044 | S38P2 | K41 | 191 | 200 | 건조2부 |  | 29.5 | 1003
18893 | A0044_S38S1 | A0044 | S38S1 | G41 | 191 | 200 | 선행의장부 |  | 22 | 748
18894 | A0044_S38S2 | A0044 | S38S2 | K41 | 191 | 200 | 건조2부 |  | 29.5 | 1003
18895 | A0044_S39P0 | A0044 | S39P0 | C11 | 163 | 178 | 대조립3부 |  | 17 | 374
18896 | A0044_S39S0 | A0044 | S39S0 | C11 | 163 | 178 | 대조립3부 |  | 17 | 374
18897 | A0044_S40P0 | A0044 | S40P0 | C11 | 162 | 177 | 대조립1부 |  | 17 | 331.5
18898 | A0044_S40P0 | A0044 | S40P0 | C11 | 162 | 177 | 대조립1부 |  | 17 | 331.5
18899 | A0044_S40P0 | A0044 | S40P0 | C11 | 162 | 177 | 대조립1부 |  | 17 | 331.5
18900 | A0044_S40S0 | A0044 | S40S0 | C11 | 162 | 177 | 대조립1부 |  | 17 | 331.5
18901 | A0044_S40S0 | A0044 | S40S0 | C11 | 162 | 177 | 대조립1부 |  | 17 | 331.5
18902 | A0044_S40S0 | A0044 | S40S0 | C11 | 162 | 177 | 대조립1부 |  | 17 | 331.5
18903 | A0044_S41P0 | A0044 | S41P0 | C11 | 168 | 179 | 대조립2부 |  | 17 | 331.5
18904 | A0044_S41P0 | A0044 | S41P0 | C11 | 168 | 179 | 대조립2부 |  | 17 | 331.5
18905 | A0044_S41P0 | A0044 | S41P0 | C11 | 168 | 179 | 대조립2부 |  | 17 | 331.5
18906 | A0044_S41S0 | A0044 | S41S0 | C11 | 168 | 179 | 대조립2부 |  | 17 | 331.5
18907 | A0044_S41S0 | A0044 | S41S0 | C11 | 168 | 179 | 대조립2부 |  | 17 | 331.5
18908 | A0044_S41S0 | A0044 | S41S0 | C11 | 168 | 179 | 대조립2부 |  | 17 | 331.5
18909 | A0044_S45P0 | A0044 | S45P0 | C11 | 189 | 199 | 대조립1부 |  | 13.5 | 222.75
18910 | A0044_S45P0 | A0044 | S45P0 | C11 | 189 | 199 | 대조립1부 |  | 13.5 | 222.75
18911 | A0044_S45S0 | A0044 | S45S0 | C11 | 189 | 199 | 대조립1부 |  | 13.5 | 222.75
18912 | A0044_S45S0 | A0044 | S45S0 | C11 | 189 | 199 | 대조립1부 |  | 13.5 | 222.75
18913 | A0044_S62P0 | A0044 | S62P0 | C11 | 183 | 198 | 대조립2부 |  | 11.5 | 195.5
18914 | A0044_S62P0 | A0044 | S62P0 | C11 | 183 | 198 | 대조립2부 |  | 11.5 | 195.5
18915 | A0044_S62P0 | A0044 | S62P0 | C11 | 183 | 198 | 대조립2부 |  | 11.5 | 195.5
18916 | A0044_S62S0 | A0044 | S62S0 | C11 | 183 | 198 | 대조립2부 |  | 11.5 | 195.5
18917 | A0044_S62S0 | A0044 | S62S0 | C11 | 183 | 198 | 대조립2부 |  | 11.5 | 195.5
18918 | A0044_S62S0 | A0044 | S62S0 | C11 | 183 | 198 | 대조립2부 |  | 11.5 | 195.5
18919 | A0044_S63P0 | A0044 | S63P0 | C11 | 170 | 182 | 대조립1부 |  | 9 | 144
18920 | A0044_S63P0 | A0044 | S63P0 | C11 | 170 | 182 | 대조립1부 |  | 9 | 144
18921 | A0044_S63P0 | A0044 | S63P0 | C11 | 170 | 182 | 대조립1부 |  | 9 | 144
18922 | A0044_S63S0 | A0044 | S63S0 | C11 | 170 | 182 | 대조립1부 |  | 9 | 144
18923 | A0044_S63S0 | A0044 | S63S0 | C11 | 170 | 182 | 대조립1부 |  | 9 | 144
18924 | A0044_S63S0 | A0044 | S63S0 | C11 | 170 | 182 | 대조립1부 |  | 9 | 144
18925 | A0044_S64P0 | A0044 | S64P0 | C11 | 172 | 184 | 대조립3부 |  | 9 | 148.5
18926 | A0044_S64P0 | A0044 | S64P0 | C11 | 172 | 184 | 대조립3부 |  | 9 | 148.5
18927 | A0044_S64P0 | A0044 | S64P0 | C11 | 172 | 184 | 대조립3부 |  | 9 | 148.5
18928 | A0044_S64S0 | A0044 | S64S0 | C11 | 172 | 184 | 대조립3부 |  | 9 | 148.5
18929 | A0044_S64S0 | A0044 | S64S0 | C11 | 172 | 184 | 대조립3부 |  | 9 | 148.5
18930 | A0044_S64S0 | A0044 | S64S0 | C11 | 172 | 184 | 대조립3부 |  | 9 | 148.5
18931 | A0044_S65P0 | A0044 | S65P0 | C11 | 196 | 206 | 대조립1부 |  | 14 | 231
18932 | A0044_S65P0 | A0044 | S65P0 | C11 | 196 | 206 | 대조립1부 |  | 14 | 231
18933 | A0044_S65P0 | A0044 | S65P0 | C11 | 196 | 206 | 대조립1부 |  | 14 | 231
18934 | A0044_S65S0 | A0044 | S65S0 | C11 | 191 | 203 | 대조립1부 |  | 14 | 231
18935 | A0044_S65S0 | A0044 | S65S0 | C11 | 191 | 203 | 대조립1부 |  | 14 | 231
18936 | A0044_S65S0 | A0044 | S65S0 | C11 | 191 | 203 | 대조립1부 |  | 14 | 231
18937 | A0044_T11C0 | A0044 | T11C0 | CJX1 | 140 | 200 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
18938 | A0044_T11C0 | A0044 | T11C0 | CJX1 | 140 | 200 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
18939 | A0044_T11C0 | A0044 | T11C0 | CJX1 | 140 | 200 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
18940 | A0044_T12C0 | A0044 | T12C0 | CJX1 | 151 | 205 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
18941 | A0044_T12C0 | A0044 | T12C0 | CJX1 | 151 | 205 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
18942 | A0044_T12C0 | A0044 | T12C0 | CJX1 | 151 | 205 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
18943 | A0044_T13C0 | A0044 | T13C0 | CJX1 | 141 | 203 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
18944 | A0044_T13C0 | A0044 | T13C0 | CJX1 | 141 | 203 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
18945 | A0044_T13C0 | A0044 | T13C0 | CJX1 | 141 | 203 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
18946 | A0044_T14C0 | A0044 | T14C0 | CJX1 | 154 | 205 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
18947 | A0044_T14C0 | A0044 | T14C0 | CJX1 | 154 | 205 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
18948 | A0044_T14C0 | A0044 | T14C0 | CJX1 | 154 | 205 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
18949 | A0044_T15C0 | A0044 | T15C0 | CJX1 | 142 | 205 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
18950 | A0044_T15C0 | A0044 | T15C0 | CJX1 | 142 | 205 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
18951 | A0044_T15C0 | A0044 | T15C0 | CJX1 | 142 | 205 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
18952 | A0044_T21C0 | A0044 | T21C0 | CJX1 | 150 | 203 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
18953 | A0044_T21C0 | A0044 | T21C0 | CJX1 | 150 | 203 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
18954 | A0044_T21C0 | A0044 | T21C0 | CJX1 | 150 | 203 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
18955 | A0044_T22C0 | A0044 | T22C0 | CJX1 | 151 | 204 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
18956 | A0044_T22C0 | A0044 | T22C0 | CJX1 | 151 | 204 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
18957 | A0044_T22C0 | A0044 | T22C0 | CJX1 | 151 | 204 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
18958 | A0044_T23C0 | A0044 | T23C0 | CJX1 | 141 | 203 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
18959 | A0044_T23C0 | A0044 | T23C0 | CJX1 | 141 | 203 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
18960 | A0044_T23C0 | A0044 | T23C0 | CJX1 | 141 | 203 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
18961 | A0044_T24C0 | A0044 | T24C0 | CJX1 | 154 | 205 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
18962 | A0044_T24C0 | A0044 | T24C0 | CJX1 | 154 | 205 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
18963 | A0044_T24C0 | A0044 | T24C0 | CJX1 | 154 | 205 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
18964 | A0044_T25C0 | A0044 | T25C0 | CJX1 | 142 | 204 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
18965 | A0044_T25C0 | A0044 | T25C0 | CJX1 | 142 | 204 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
18966 | A0044_T25C0 | A0044 | T25C0 | CJX1 | 142 | 204 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
18967 | A0045_A21C0 | A0045 | A21C0 | C11 | 136 | 175 | 외부 |  | 13 | 208
18968 | A0045_A21C0 | A0045 | A21C0 | C11 | 136 | 175 | 외부 |  | 13 | 208
18969 | A0045_A33P1 | A0045 | A33P1 | G41 | 241 | 250 | 건조3부 |  | 17 | 297.5
18970 | A0045_A33S1 | A0045 | A33S1 | G41 | 241 | 250 | 건조3부 |  | 4.5 | 78.75
18971 | A0045_A41A0 | A0045 | A41A0 | C11 | 117 | 256 | 외부 |  | 9 | 90
18972 | A0045_B11A0 | A0045 | B11A0 | C11 | 165 | 175 | 대조립3부 |  | 17 | 348.5
18973 | A0045_B12P1 | A0045 | B12P1 | G41 | 161 | 172 | 선행의장부 |  | 21 | 724.5
18974 | A0045_B12S1 | A0045 | B12S1 | G41 | 160 | 171 | 선행의장부 |  | 15.5 | 534.75
18975 | A0045_B14P0 | A0045 | B14P0 | C11 | 147 | 159 | 대조립3부 |  | 17.5 | 463.75
18976 | A0045_B14S2 | A0045 | B14S2 | K41 | 186 | 196 | 건조3부 |  | 23 | 828
18977 | A0045_B15P0 | A0045 | B15P0 | C11 | 152 | 164 | 대조립3부 |  | 18.5 | 490.25
18978 | A0045_B163P | A0045 | B163P | CC13 | 150 | 154 | 판넬조립1부 |  | 17 | 450.5
18979 | A0045_B163S | A0045 | B163S | CC13 | 150 | 154 | 판넬조립1부 |  | 17 | 357
18980 | A0045_B16P1 | A0045 | B16P1 | G41 | 178 | 187 | 판넬조립1부 |  | 17 | 484.5
18981 | A0045_B16P1 | A0045 | B16P1 | G41 | 178 | 187 | 판넬조립1부 |  | 17 | 484.5
18982 | A0045_B16P1 | A0045 | B16P1 | G41 | 178 | 187 | 판넬조립1부 |  | 17 | 484.5
18983 | A0045_B16P1 | A0045 | B16P1 | G41 | 178 | 187 | 판넬조립1부 |  | 17 | 484.5
18984 | A0045_B16S1 | A0045 | B16S1 | G41 | 178 | 187 | 판넬조립1부 |  | 17 | 391
18985 | A0045_B16S1 | A0045 | B16S1 | G41 | 178 | 187 | 판넬조립1부 |  | 17 | 391
18986 | A0045_B16S1 | A0045 | B16S1 | G41 | 178 | 187 | 판넬조립1부 |  | 17 | 391
18987 | A0045_B16S1 | A0045 | B16S1 | G41 | 178 | 187 | 판넬조립1부 |  | 17 | 391
18988 | A0045_B17P0 | A0045 | B17P0 | CC15 | 180 | 217 | 판넬조립1부 |  | 18 | 477
18989 | A0045_B17S1 | A0045 | B17S1 | G41 | 229 | 238 | 선행의장부 |  | 18 | 414
18990 | A0045_B18P0 | A0045 | B18P0 | C11 | 214 | 224 | 대조립1부 |  | 17 | 399.5
18991 | A0045_B19P1 | A0045 | B19P1 | G41 | 227 | 236 | 선행의장부 |  | 21 | 714
18992 | A0045_B19S1 | A0045 | B19S1 | G41 | 227 | 236 | 선행의장부 |  | 15.5 | 527
18993 | A0045_B20P0 | A0045 | B20P0 | C11 | 185 | 196 | 대조립3부 |  | 17 | 357
18994 | A0045_B20S0 | A0045 | B20S0 | C11 | 185 | 196 | 대조립3부 |  | 15.5 | 263.5
18995 | A0045_B21P1 | A0045 | B21P1 | G41 | 229 | 238 | 선행의장부 |  | 19 | 646
18996 | A0045_B21S0 | A0045 | B21S0 | C11 | 215 | 227 | 대조립3부 |  | 13.5 | 229.5
18997 | A0045_B22S0 | A0045 | B22S0 | C11 | 215 | 227 | 대조립3부 |  | 12 | 204
18998 | A0045_B23A1 | A0045 | B23A1 | G41 | 242 | 251 | 선행의장부 |  | 30 | 960
18999 | A0045_B23A1 | A0045 | B23A1 | G41 | 242 | 251 | 선행의장부 |  | 30 | 960
19000 | A0045_B253A | A0045 | B253A | C12 | 182 | 185 | 판넬조립2부 |  | 10 | 165
19001 | A0045_B25A0 | A0045 | B25A0 | C11 | 194 | 227 | 대조립3부 |  | 13.5 | 222.75
19002 | A0045_B25A0 | A0045 | B25A0 | C11 | 194 | 227 | 대조립3부 |  | 13.5 | 222.75
19003 | A0045_B25A0 | A0045 | B25A0 | C11 | 194 | 227 | 대조립3부 |  | 13.5 | 222.75
19004 | A0045_B51P0 | A0045 | B51P0 | CH32 | 117 | 180 | 외부 |  | 17 | 348.5
19005 | A0045_B51S0 | A0045 | B51S0 | CH32 | 117 | 180 | 외부 |  | 17 | 348.5
19006 | A0045_B52P0 | A0045 | B52P0 | C11 | 160 | 173 | 대조립3부 |  | 16 | 264
19007 | A0045_B52P0 | A0045 | B52P0 | C11 | 160 | 173 | 대조립3부 |  | 16 | 264
19008 | A0045_B52S0 | A0045 | B52S0 | C11 | 160 | 173 | 대조립3부 |  | 16 | 264
19009 | A0045_B52S0 | A0045 | B52S0 | C11 | 160 | 173 | 대조립3부 |  | 16 | 264
19010 | A0045_B54P0 | A0045 | B54P0 | C11 | 144 | 154 | 외부 |  | 8.5 | 148.75
19011 | A0045_B54P0 | A0045 | B54P0 | C11 | 144 | 154 | 외부 |  | 8.5 | 148.75
19012 | A0045_B54S0 | A0045 | B54S0 | C11 | 144 | 154 | 외부 |  | 8.5 | 148.75
19013 | A0045_B55P0 | A0045 | B55P0 | C11 | 133 | 145 | 외부 |  | 6 | 111
19014 | A0045_B55P0 | A0045 | B55P0 | C11 | 133 | 145 | 외부 |  | 6 | 111
19015 | A0045_B55S0 | A0045 | B55S0 | C11 | 133 | 145 | 외부 |  | 6 | 111
19016 | A0045_B57P0 | A0045 | B57P0 | C11 | 223 | 235 | 외부 |  | 6 | 108
19017 | A0045_B57S0 | A0045 | B57S0 | C11 | 223 | 235 | 외부 |  | 6 | 108
19018 | A0045_B60P0 | A0045 | B60P0 | C11 | 214 | 223 | 대조립3부 |  | 11.5 | 195.5
19019 | A0045_B60S0 | A0045 | B60S0 | C11 | 214 | 223 | 대조립3부 |  | 11.5 | 195.5
19020 | A0045_C84A0 | A0045 | C84A0 | H32 | 249 | 256 | 외부 |  | 0 | 0
19021 | A0045_C84A0 | A0045 | C84A0 | H32 | 249 | 256 | 외부 |  | 0 | 0
19022 | A0045_C93A0 | A0045 | C93A0 | H32 | 276 | 283 | 외부 |  | 0 | 0
19023 | A0045_C93A0 | A0045 | C93A0 | H32 | 276 | 283 | 외부 |  | 0 | 0
19024 | A0045_C95A0 | A0045 | C95A0 | H32 | 230 | 237 | 외부 |  | 0 | 0
19025 | A0045_C95A0 | A0045 | C95A0 | H32 | 230 | 237 | 외부 |  | 0 | 0
19026 | A0045_C96A0 | A0045 | C96A0 | H32 | 230 | 237 | 외부 |  | 0 | 0
19027 | A0045_C96A0 | A0045 | C96A0 | H32 | 230 | 237 | 외부 |  | 0 | 0
19028 | A0045_C97A0 | A0045 | C97A0 | H32 | 214 | 220 | 외부 |  | 0 | 0
19029 | A0045_C97A0 | A0045 | C97A0 | H32 | 214 | 220 | 외부 |  | 0 | 0
19030 | A0045_E11A0 | A0045 | E11A0 | CC21 | 129 | 157 | 대조립3부 |  | 16 | 408
19031 | A0045_E12P0 | A0045 | E12P0 | CC11 | 126 | 159 | 대조립3부 |  | 16 | 328
19032 | A0045_E12S0 | A0045 | E12S0 | CC11 | 126 | 159 | 대조립3부 |  | 16 | 328
19033 | A0045_E13A0 | A0045 | E13A0 | CC21 | 119 | 147 | 대조립3부 |  | 14.5 | 217.5
19034 | A0045_E14A0 | A0045 | E14A0 | CC21 | 124 | 152 | 대조립3부 |  | 9.5 | 142.5
19035 | A0045_E180A | A0045 | E180A | C12 | 91 | 91 | 판넬조립2부 |  | 7.5 | 120
19036 | A0045_E190A | A0045 | E190A | C12 | 82 | 82 | 판넬조립2부 |  | 7.5 | 112.5
19037 | A0045_E21C0 | A0045 | E21C0 | C11 | 143 | 153 | 대조립3부 |  | 5.5 | 82.5
19038 | A0045_E21C0 | A0045 | E21C0 | C11 | 143 | 153 | 대조립3부 |  | 5.5 | 82.5
19039 | A0045_E21C0 | A0045 | E21C0 | C11 | 143 | 153 | 대조립3부 |  | 5.5 | 82.5
19040 | A0045_E227P | A0045 | E227P | C12 | 108 | 110 | 판넬조립2부 |  | 5.5 | 66
19041 | A0045_E227S | A0045 | E227S | C12 | 108 | 110 | 판넬조립2부 |  | 5.5 | 66
19042 | A0045_E22P0 | A0045 | E22P0 | C11 | 130 | 145 | 대조립3부 |  | 15 | 247.5
19043 | A0045_E22P1 | A0045 | E22P1 | G41 | 151 | 160 | 선행의장부 |  | 16.5 | 528
19044 | A0045_E22P1 | A0045 | E22P1 | G41 | 151 | 160 | 선행의장부 |  | 16.5 | 528
19045 | A0045_E22S0 | A0045 | E22S0 | C11 | 130 | 145 | 대조립3부 |  | 15 | 247.5
19046 | A0045_E22S1 | A0045 | E22S1 | G41 | 151 | 160 | 선행의장부 |  | 16.5 | 528
19047 | A0045_E22S1 | A0045 | E22S1 | G41 | 151 | 160 | 선행의장부 |  | 16.5 | 528
19048 | A0045_E23P0 | A0045 | E23P0 | C11 | 131 | 146 | 대조립3부 |  | 13 | 221
19049 | A0045_E23S0 | A0045 | E23S0 | C11 | 131 | 146 | 대조립3부 |  | 13 | 221
19050 | A0045_E240P | A0045 | E240P | C14 | 125 | 133 | 대조립3부 |  | 9.5 | 142.5
19051 | A0045_E240S | A0045 | E240S | C14 | 125 | 133 | 대조립3부 |  | 9.5 | 142.5
19052 | A0045_E24C0 | A0045 | E24C0 | C11 | 151 | 161 | 대조립3부 |  | 15 | 307.5
19053 | A0045_E24C0 | A0045 | E24C0 | C11 | 151 | 161 | 대조립3부 |  | 15 | 307.5
19054 | A0045_E24C0 | A0045 | E24C0 | C11 | 151 | 161 | 대조립3부 |  | 15 | 307.5
19055 | A0045_E24C0 | A0045 | E24C0 | C11 | 151 | 161 | 대조립3부 |  | 15 | 307.5
19056 | A0045_E24C0 | A0045 | E24C0 | C11 | 151 | 161 | 대조립3부 |  | 15 | 307.5
19057 | A0045_E24C0 | A0045 | E24C0 | C11 | 151 | 161 | 대조립3부 |  | 15 | 307.5
19058 | A0045_E25C0 | A0045 | E25C0 | C11 | 122 | 138 | 대조립2부 |  | 15 | 390
19059 | A0045_E25C0 | A0045 | E25C0 | C11 | 122 | 138 | 대조립2부 |  | 15 | 390
19060 | A0045_E25C0 | A0045 | E25C0 | C11 | 122 | 138 | 대조립2부 |  | 15 | 390
19061 | A0045_E313P | A0045 | E313P | C12 | 119 | 119 | 판넬조립2부 |  | 5.5 | 85.25
19062 | A0045_E313S | A0045 | E313S | C12 | 119 | 119 | 판넬조립2부 |  | 5.5 | 85.25
19063 | A0045_E31P0 | A0045 | E31P0 | C11 | 129 | 144 | 대조립3부 |  | 15.5 | 263.5
19064 | A0045_E31P1 | A0045 | E31P1 | G41 | 147 | 158 | 선행의장부 |  | 15.5 | 465
19065 | A0045_E31P1 | A0045 | E31P1 | G41 | 147 | 158 | 선행의장부 |  | 15.5 | 465
19066 | A0045_E31S0 | A0045 | E31S0 | C11 | 129 | 144 | 대조립3부 |  | 13 | 201.5
19067 | A0045_E32P0 | A0045 | E32P0 | C11 | 122 | 132 | 대조립1부 |  | 10.5 | 157.5
19068 | A0045_E32P1 | A0045 | E32P1 | G41 | 140 | 153 | 선행의장부 |  | 13 | 221
19069 | A0045_E32P1 | A0045 | E32P1 | G41 | 140 | 153 | 선행의장부 |  | 13 | 221
19070 | A0045_E32S0 | A0045 | E32S0 | C11 | 122 | 132 | 대조립1부 |  | 11.5 | 172.5
19071 | A0045_E32S1 | A0045 | E32S1 | G41 | 140 | 153 | 선행의장부 |  | 13 | 221
19072 | A0045_E32S1 | A0045 | E32S1 | G41 | 140 | 153 | 선행의장부 |  | 13 | 221
19073 | A0045_E33P0 | A0045 | E33P0 | C11 | 123 | 138 | 대조립1부 |  | 17 | 348.5
19074 | A0045_E33S0 | A0045 | E33S0 | C11 | 123 | 138 | 대조립1부 |  | 17 | 348.5
19075 | A0045_E34P0 | A0045 | E34P0 | C11 | 132 | 174 | 외부 |  | 15 | 232.5
19076 | A0045_E34P0 | A0045 | E34P0 | C11 | 132 | 174 | 외부 |  | 15 | 232.5
19077 | A0045_E34S0 | A0045 | E34S0 | C11 | 132 | 174 | 외부 |  | 15 | 232.5
19078 | A0045_E34S0 | A0045 | E34S0 | C11 | 132 | 174 | 외부 |  | 15 | 232.5
19079 | A0045_E35P0 | A0045 | E35P0 | C11 | 133 | 175 | 외부 |  | 15 | 232.5
19080 | A0045_E35P0 | A0045 | E35P0 | C11 | 133 | 175 | 외부 |  | 15 | 232.5
19081 | A0045_E35S0 | A0045 | E35S0 | C11 | 133 | 175 | 외부 |  | 15 | 232.5
19082 | A0045_E35S0 | A0045 | E35S0 | C11 | 133 | 175 | 외부 |  | 15 | 232.5
19083 | A0045_E41P0 | A0045 | E41P0 | C11 | 103 | 140 | 외부 |  | 10.5 | 157.5
19084 | A0045_E41P0 | A0045 | E41P0 | C11 | 103 | 140 | 외부 |  | 10.5 | 157.5
19085 | A0045_E41P0 | A0045 | E41P0 | C11 | 103 | 140 | 외부 |  | 10.5 | 157.5
19086 | A0045_E41S0 | A0045 | E41S0 | C11 | 103 | 140 | 외부 |  | 11.5 | 172.5
19087 | A0045_E41S0 | A0045 | E41S0 | C11 | 103 | 140 | 외부 |  | 11.5 | 172.5
19088 | A0045_E41S0 | A0045 | E41S0 | C11 | 103 | 140 | 외부 |  | 11.5 | 172.5
19089 | A0045_E42P0 | A0045 | E42P0 | C11 | 95 | 132 | 외부 |  | 17 | 323
19090 | A0045_E42P0 | A0045 | E42P0 | C11 | 95 | 132 | 외부 |  | 17 | 323
19091 | A0045_E42P0 | A0045 | E42P0 | C11 | 95 | 132 | 외부 |  | 17 | 323
19092 | A0045_E42S0 | A0045 | E42S0 | C11 | 95 | 132 | 외부 |  | 17 | 323
19093 | A0045_E42S0 | A0045 | E42S0 | C11 | 95 | 132 | 외부 |  | 17 | 323
19094 | A0045_E42S0 | A0045 | E42S0 | C11 | 95 | 132 | 외부 |  | 17 | 323
19095 | A0045_E433P | A0045 | E433P | C12 | 133 | 136 | 대조립1부 |  | 8.5 | 136
19096 | A0045_E433P | A0045 | E433P | C12 | 133 | 136 | 대조립1부 |  | 8.5 | 136
19097 | A0045_E433S | A0045 | E433S | C12 | 133 | 136 | 대조립1부 |  | 8.5 | 85
19098 | A0045_E433S | A0045 | E433S | C12 | 133 | 136 | 대조립1부 |  | 8.5 | 85
19099 | A0045_E434P | A0045 | E434P | C12 | 133 | 136 | 대조립1부 |  | 7 | 119
19100 | A0045_E434S | A0045 | E434S | C12 | 133 | 136 | 대조립1부 |  | 7 | 91
19101 | A0045_E43P0 | A0045 | E43P0 | C11 | 150 | 160 | 대조립3부 |  | 14 | 238
19102 | A0045_E43P0 | A0045 | E43P0 | C11 | 150 | 160 | 대조립3부 |  | 14 | 238
19103 | A0045_E43P0 | A0045 | E43P0 | C11 | 150 | 160 | 대조립3부 |  | 14 | 238
19104 | A0045_E43S0 | A0045 | E43S0 | C11 | 150 | 160 | 대조립3부 |  | 13 | 182
19105 | A0045_E43S0 | A0045 | E43S0 | C11 | 150 | 160 | 대조립3부 |  | 13 | 182
19106 | A0045_E43S0 | A0045 | E43S0 | C11 | 150 | 160 | 대조립3부 |  | 13 | 182
19107 | A0045_E44C0 | A0045 | E44C0 | C11 | 165 | 182 | 대조립3부 |  | 13.5 | 249.75
19108 | A0045_E44C1 | A0045 | E44C1 | G41 | 187 | 210 | 선행의장부 |  | 13.5 | 499.5
19109 | A0045_E44C1 | A0045 | E44C1 | G41 | 187 | 210 | 선행의장부 |  | 13.5 | 499.5
19110 | A0045_E44C1 | A0045 | E44C1 | G41 | 187 | 210 | 선행의장부 |  | 13.5 | 499.5
19111 | A0045_E44C1 | A0045 | E44C1 | G41 | 187 | 210 | 선행의장부 |  | 13.5 | 499.5
19112 | A0045_E44C1 | A0045 | E44C1 | G41 | 187 | 210 | 선행의장부 |  | 13.5 | 499.5
19113 | A0045_E45C0 | A0045 | E45C0 | C11 | 165 | 182 | 대조립3부 |  | 13.5 | 256.5
19114 | A0045_E46P0 | A0045 | E46P0 | C11 | 161 | 180 | 대조립3부 |  | 10 | 115
19115 | A0045_E46P0 | A0045 | E46P0 | C11 | 161 | 180 | 대조립3부 |  | 10 | 115
19116 | A0045_E46P0 | A0045 | E46P0 | C11 | 161 | 180 | 대조립3부 |  | 10 | 115
19117 | A0045_E46P0 | A0045 | E46P0 | C11 | 161 | 180 | 대조립3부 |  | 10 | 115
19118 | A0045_E46P0 | A0045 | E46P0 | C11 | 161 | 180 | 대조립3부 |  | 10 | 115
19119 | A0045_E46P0 | A0045 | E46P0 | C11 | 161 | 180 | 대조립3부 |  | 10 | 115
19120 | A0045_E46S0 | A0045 | E46S0 | C11 | 161 | 180 | 대조립3부 |  | 10 | 115
19121 | A0045_E46S0 | A0045 | E46S0 | C11 | 161 | 180 | 대조립3부 |  | 10 | 115
19122 | A0045_E46S0 | A0045 | E46S0 | C11 | 161 | 180 | 대조립3부 |  | 10 | 115
19123 | A0045_E46S0 | A0045 | E46S0 | C11 | 161 | 180 | 대조립3부 |  | 10 | 115
19124 | A0045_E46S0 | A0045 | E46S0 | C11 | 161 | 180 | 대조립3부 |  | 10 | 115
19125 | A0045_E46S0 | A0045 | E46S0 | C11 | 161 | 180 | 대조립3부 |  | 10 | 115
19126 | A0045_E513P | A0045 | E513P | C12 | 131 | 131 | 판넬조립2부 |  | 9.5 | 142.5
19127 | A0045_E513P | A0045 | E513P | C12 | 131 | 131 | 판넬조립2부 |  | 9.5 | 142.5
19128 | A0045_E513S | A0045 | E513S | C12 | 131 | 131 | 판넬조립2부 |  | 9.5 | 142.5
19129 | A0045_E513S | A0045 | E513S | C12 | 131 | 131 | 판넬조립2부 |  | 9.5 | 142.5
19130 | A0045_E51P0 | A0045 | E51P0 | C11 | 151 | 161 | 대조립3부 |  | 11.5 | 172.5
19131 | A0045_E51P0 | A0045 | E51P0 | C11 | 151 | 161 | 대조립3부 |  | 11.5 | 172.5
19132 | A0045_E51P0 | A0045 | E51P0 | C11 | 151 | 161 | 대조립3부 |  | 11.5 | 172.5
19133 | A0045_E51S0 | A0045 | E51S0 | C11 | 151 | 161 | 대조립3부 |  | 11.5 | 172.5
19134 | A0045_E51S0 | A0045 | E51S0 | C11 | 151 | 161 | 대조립3부 |  | 11.5 | 172.5
19135 | A0045_E51S0 | A0045 | E51S0 | C11 | 151 | 161 | 대조립3부 |  | 11.5 | 172.5
19136 | A0045_E524P | A0045 | E524P | CC13 | 117 | 125 | 대조립2부 |  | 6 | 99
19137 | A0045_E524S | A0045 | E524S | CC13 | 117 | 125 | 대조립2부 |  | 6 | 99
19138 | A0045_E52P0 | A0045 | E52P0 | C11 | 145 | 157 | 대조립2부 |  | 15 | 247.5
19139 | A0045_E52P0 | A0045 | E52P0 | C11 | 145 | 157 | 대조립2부 |  | 15 | 247.5
19140 | A0045_E52P0 | A0045 | E52P0 | C11 | 145 | 157 | 대조립2부 |  | 15 | 247.5
19141 | A0045_E52S0 | A0045 | E52S0 | C11 | 145 | 157 | 대조립2부 |  | 15 | 247.5
19142 | A0045_E52S0 | A0045 | E52S0 | C11 | 145 | 157 | 대조립2부 |  | 15 | 247.5
19143 | A0045_E52S0 | A0045 | E52S0 | C11 | 145 | 157 | 대조립2부 |  | 15 | 247.5
19144 | A0045_E53P0 | A0045 | E53P0 | C11 | 158 | 168 | 대조립3부 |  | 17 | 340
19145 | A0045_E53P1 | A0045 | E53P1 | G41 | 187 | 210 | 선행의장부 |  | 17 | 688.5
19146 | A0045_E53P1 | A0045 | E53P1 | G41 | 187 | 210 | 선행의장부 |  | 17 | 688.5
19147 | A0045_E53P1 | A0045 | E53P1 | G41 | 187 | 210 | 선행의장부 |  | 17 | 688.5
19148 | A0045_E53P1 | A0045 | E53P1 | G41 | 187 | 210 | 선행의장부 |  | 17 | 688.5
19149 | A0045_E53P1 | A0045 | E53P1 | G41 | 187 | 210 | 선행의장부 |  | 17 | 688.5
19150 | A0045_E53S0 | A0045 | E53S0 | C11 | 158 | 168 | 대조립3부 |  | 17 | 340
19151 | A0045_E53S1 | A0045 | E53S1 | G41 | 187 | 210 | 선행의장부 |  | 17 | 688.5
19152 | A0045_E53S1 | A0045 | E53S1 | G41 | 187 | 210 | 선행의장부 |  | 17 | 688.5
19153 | A0045_E53S1 | A0045 | E53S1 | G41 | 187 | 210 | 선행의장부 |  | 17 | 688.5
19154 | A0045_E53S1 | A0045 | E53S1 | G41 | 187 | 210 | 선행의장부 |  | 17 | 688.5
19155 | A0045_E53S1 | A0045 | E53S1 | G41 | 187 | 210 | 선행의장부 |  | 17 | 688.5
19156 | A0045_E54P0 | A0045 | E54P0 | C11 | 159 | 171 | 대조립3부 |  | 17 | 323
19157 | A0045_E54S0 | A0045 | E54S0 | C11 | 159 | 171 | 대조립3부 |  | 17 | 323
19158 | A0045_E55C0 | A0045 | E55C0 | C11 | 171 | 181 | 대조립3부 |  | 13.5 | 290.25
19159 | A0045_E55C0 | A0045 | E55C0 | C11 | 171 | 181 | 대조립3부 |  | 13.5 | 290.25
19160 | A0045_E55C0 | A0045 | E55C0 | C11 | 171 | 181 | 대조립3부 |  | 13.5 | 290.25
19161 | A0045_E55C0 | A0045 | E55C0 | C11 | 171 | 181 | 대조립3부 |  | 13.5 | 290.25
19162 | A0045_E55C0 | A0045 | E55C0 | C11 | 171 | 181 | 대조립3부 |  | 13.5 | 290.25
19163 | A0045_E55C0 | A0045 | E55C0 | C11 | 171 | 181 | 대조립3부 |  | 13.5 | 290.25
19164 | A0045_F11A0 | A0045 | F11A0 | CF21 | 195 | 242 | 외부 |  | 9 | 90
19165 | A0045_F11A0 | A0045 | F11A0 | CF21 | 195 | 242 | 외부 |  | 9 | 90
19166 | A0045_F21A0 | A0045 | F21A0 | CF21 | 196 | 243 | 외부 |  | 10 | 110
19167 | A0045_F21A0 | A0045 | F21A0 | CF21 | 196 | 243 | 외부 |  | 10 | 110
19168 | A0045_F41P0 | A0045 | F41P0 | CF21 | 188 | 237 | 외부 |  | 14 | 329
19169 | A0045_F41P0 | A0045 | F41P0 | CF21 | 188 | 237 | 외부 |  | 14 | 329
19170 | A0045_F41S0 | A0045 | F41S0 | CF21 | 188 | 237 | 외부 |  | 14 | 329
19171 | A0045_F41S0 | A0045 | F41S0 | CF21 | 188 | 237 | 외부 |  | 14 | 329
19172 | A0045_F42A0 | A0045 | F42A0 | CF21 | 189 | 242 | 외부 |  | 10.5 | 336
19173 | A0045_F42A0 | A0045 | F42A0 | CF21 | 189 | 242 | 외부 |  | 10.5 | 336
19174 | A0045_F71P0 | A0045 | F71P0 | C11 | 231 | 250 | 외부 |  | 4.5 | 45
19175 | A0045_F71S0 | A0045 | F71S0 | C11 | 231 | 250 | 외부 |  | 4.5 | 45
19176 | A0045_F72P0 | A0045 | F72P0 | C11 | 231 | 250 | 외부 |  | 4.5 | 45
19177 | A0045_F72S0 | A0045 | F72S0 | C11 | 231 | 250 | 외부 |  | 4.5 | 45
19178 | A0045_F73P0 | A0045 | F73P0 | C11 | 231 | 250 | 외부 |  | 4.5 | 45
19179 | A0045_F73S0 | A0045 | F73S0 | C11 | 231 | 250 | 외부 |  | 4.5 | 45
19180 | A0045_F74C0 | A0045 | F74C0 | C11 | 231 | 250 | 외부 |  | 4.5 | 45
19181 | A0045_F91A0 | A0045 | F91A0 | H32 | 252 | 265 | 외부 |  | 0 | 0
19182 | A0045_F91A0 | A0045 | F91A0 | H32 | 252 | 265 | 외부 |  | 0 | 0
19183 | A0045_F92P0 | A0045 | F92P0 | H32 | 256 | 270 | 선행도장부 |  | 6.5 | 123.5
19184 | A0045_F92P0 | A0045 | F92P0 | H32 | 256 | 270 | 선행도장부 |  | 6.5 | 123.5
19185 | A0045_F92S0 | A0045 | F92S0 | H32 | 256 | 270 | 선행도장부 |  | 6.5 | 123.5
19186 | A0045_F92S0 | A0045 | F92S0 | H32 | 256 | 270 | 선행도장부 |  | 6.5 | 123.5
19187 | A0045_H11P3 | A0045 | H11P3 | LL64 | 220 | 311 | 외부 |  | 10 | 510
19188 | A0045_H11P3 | A0045 | H11P3 | LL64 | 220 | 311 | 외부 |  | 10 | 510
19189 | A0045_H23A3 | A0045 | H23A3 | LL64 | 222 | 313 | 외부 |  | 10.5 | 378
19190 | A0045_H23A3 | A0045 | H23A3 | LL64 | 222 | 313 | 외부 |  | 10.5 | 378
19191 | A0045_L11P0 | A0045 | L11P0 | H32 | 222 | 235 | 외부 |  | 0 | 0
19192 | A0045_L11P0 | A0045 | L11P0 | H32 | 222 | 235 | 외부 |  | 0 | 0
19193 | A0045_L11S0 | A0045 | L11S0 | H32 | 227 | 238 | 외부 |  | 0 | 0
19194 | A0045_L11S0 | A0045 | L11S0 | H32 | 227 | 238 | 외부 |  | 0 | 0
19195 | A0045_L12P0 | A0045 | L12P0 | H32 | 217 | 230 | 외부 |  | 0 | 0
19196 | A0045_L12P0 | A0045 | L12P0 | H32 | 217 | 230 | 외부 |  | 0 | 0
19197 | A0045_L12S0 | A0045 | L12S0 | H32 | 214 | 227 | 외부 |  | 0 | 0
19198 | A0045_L12S0 | A0045 | L12S0 | H32 | 214 | 227 | 외부 |  | 0 | 0
19199 | A0045_L13P0 | A0045 | L13P0 | H32 | 217 | 230 | 외부 |  | 0 | 0
19200 | A0045_L13P0 | A0045 | L13P0 | H32 | 217 | 230 | 외부 |  | 0 | 0
19201 | A0045_L13S0 | A0045 | L13S0 | H32 | 215 | 228 | 외부 |  | 0 | 0
19202 | A0045_L13S0 | A0045 | L13S0 | H32 | 215 | 228 | 외부 |  | 0 | 0
19203 | A0045_L14P0 | A0045 | L14P0 | H32 | 217 | 230 | 외부 |  | 0 | 0
19204 | A0045_L14P0 | A0045 | L14P0 | H32 | 217 | 230 | 외부 |  | 0 | 0
19205 | A0045_L14S0 | A0045 | L14S0 | H32 | 215 | 228 | 외부 |  | 0 | 0
19206 | A0045_L14S0 | A0045 | L14S0 | H32 | 215 | 228 | 외부 |  | 0 | 0
19207 | A0045_L15P0 | A0045 | L15P0 | H32 | 214 | 227 | 외부 |  | 0 | 0
19208 | A0045_L15P0 | A0045 | L15P0 | H32 | 214 | 227 | 외부 |  | 0 | 0
19209 | A0045_L15S0 | A0045 | L15S0 | H32 | 217 | 230 | 외부 |  | 0 | 0
19210 | A0045_L15S0 | A0045 | L15S0 | H32 | 217 | 230 | 외부 |  | 0 | 0
19211 | A0045_L16P0 | A0045 | L16P0 | H32 | 216 | 229 | 외부 |  | 0 | 0
19212 | A0045_L16P0 | A0045 | L16P0 | H32 | 216 | 229 | 외부 |  | 0 | 0
19213 | A0045_L16S0 | A0045 | L16S0 | H32 | 221 | 234 | 외부 |  | 0 | 0
19214 | A0045_L16S0 | A0045 | L16S0 | H32 | 221 | 234 | 외부 |  | 0 | 0
19215 | A0045_L17P0 | A0045 | L17P0 | H32 | 220 | 231 | 외부 |  | 0 | 0
19216 | A0045_L17P0 | A0045 | L17P0 | H32 | 220 | 231 | 외부 |  | 0 | 0
19217 | A0045_L17S0 | A0045 | L17S0 | H32 | 223 | 236 | 외부 |  | 0 | 0
19218 | A0045_L17S0 | A0045 | L17S0 | H32 | 223 | 236 | 외부 |  | 0 | 0
19219 | A0045_L18P0 | A0045 | L18P0 | H32 | 220 | 231 | 외부 |  | 0 | 0
19220 | A0045_L18P0 | A0045 | L18P0 | H32 | 220 | 231 | 외부 |  | 0 | 0
19221 | A0045_L18S0 | A0045 | L18S0 | H32 | 223 | 236 | 외부 |  | 0 | 0
19222 | A0045_L18S0 | A0045 | L18S0 | H32 | 223 | 236 | 외부 |  | 0 | 0
19223 | A0045_L19P0 | A0045 | L19P0 | H32 | 221 | 234 | 외부 |  | 0 | 0
19224 | A0045_L19P0 | A0045 | L19P0 | H32 | 221 | 234 | 외부 |  | 0 | 0
19225 | A0045_L19S0 | A0045 | L19S0 | H32 | 279 | 292 | 외부 |  | 0 | 0
19226 | A0045_L19S0 | A0045 | L19S0 | H32 | 279 | 292 | 외부 |  | 0 | 0
19227 | A0045_L20P0 | A0045 | L20P0 | H32 | 242 | 255 | 외부 |  | 0 | 0
19228 | A0045_L20P0 | A0045 | L20P0 | H32 | 242 | 255 | 외부 |  | 0 | 0
19229 | A0045_L20S0 | A0045 | L20S0 | H32 | 280 | 293 | 외부 |  | 0 | 0
19230 | A0045_L20S0 | A0045 | L20S0 | H32 | 280 | 293 | 외부 |  | 0 | 0
19231 | A0045_L21P0 | A0045 | L21P0 | H32 | 244 | 263 | 외부 |  | 0 | 0
19232 | A0045_L21P0 | A0045 | L21P0 | H32 | 244 | 263 | 외부 |  | 0 | 0
19233 | A0045_L21S0 | A0045 | L21S0 | H32 | 284 | 297 | 외부 |  | 0 | 0
19234 | A0045_L21S0 | A0045 | L21S0 | H32 | 284 | 297 | 외부 |  | 0 | 0
19235 | A0045_L22P0 | A0045 | L22P0 | H32 | 244 | 263 | 외부 |  | 0 | 0
19236 | A0045_L22P0 | A0045 | L22P0 | H32 | 244 | 263 | 외부 |  | 0 | 0
19237 | A0045_L22S0 | A0045 | L22S0 | H32 | 284 | 297 | 외부 |  | 0 | 0
19238 | A0045_L22S0 | A0045 | L22S0 | H32 | 284 | 297 | 외부 |  | 0 | 0
19239 | A0045_L23P0 | A0045 | L23P0 | H32 | 249 | 269 | 외부 |  | 0 | 0
19240 | A0045_L23P0 | A0045 | L23P0 | H32 | 249 | 269 | 외부 |  | 0 | 0
19241 | A0045_L23S0 | A0045 | L23S0 | H32 | 287 | 300 | 외부 |  | 0 | 0
19242 | A0045_L23S0 | A0045 | L23S0 | H32 | 287 | 300 | 외부 |  | 0 | 0
19243 | A0045_L24P0 | A0045 | L24P0 | H32 | 249 | 269 | 외부 |  | 0 | 0
19244 | A0045_L24P0 | A0045 | L24P0 | H32 | 249 | 269 | 외부 |  | 0 | 0
19245 | A0045_L24S0 | A0045 | L24S0 | H32 | 287 | 300 | 외부 |  | 0 | 0
19246 | A0045_L24S0 | A0045 | L24S0 | H32 | 287 | 300 | 외부 |  | 0 | 0
19247 | A0045_L25P0 | A0045 | L25P0 | H32 | 243 | 256 | 외부 |  | 0 | 0
19248 | A0045_L25P0 | A0045 | L25P0 | H32 | 243 | 256 | 외부 |  | 0 | 0
19249 | A0045_L25S0 | A0045 | L25S0 | H32 | 290 | 301 | 외부 |  | 0 | 0
19250 | A0045_L25S0 | A0045 | L25S0 | H32 | 290 | 301 | 외부 |  | 0 | 0
19251 | A0045_L26P0 | A0045 | L26P0 | H32 | 243 | 256 | 외부 |  | 0 | 0
19252 | A0045_L26P0 | A0045 | L26P0 | H32 | 243 | 256 | 외부 |  | 0 | 0
19253 | A0045_L26S0 | A0045 | L26S0 | H32 | 290 | 301 | 외부 |  | 0 | 0
19254 | A0045_L26S0 | A0045 | L26S0 | H32 | 290 | 301 | 외부 |  | 0 | 0
19255 | A0045_L27P0 | A0045 | L27P0 | H32 | 263 | 277 | 외부 |  | 0 | 0
19256 | A0045_L27P0 | A0045 | L27P0 | H32 | 263 | 277 | 외부 |  | 0 | 0
19257 | A0045_L27S0 | A0045 | L27S0 | H32 | 293 | 306 | 외부 |  | 0 | 0
19258 | A0045_L27S0 | A0045 | L27S0 | H32 | 293 | 306 | 외부 |  | 0 | 0
19259 | A0045_L28P0 | A0045 | L28P0 | H32 | 286 | 299 | 외부 |  | 0 | 0
19260 | A0045_L28P0 | A0045 | L28P0 | H32 | 286 | 299 | 외부 |  | 0 | 0
19261 | A0045_L28S0 | A0045 | L28S0 | H32 | 297 | 308 | 외부 |  | 0 | 0
19262 | A0045_L28S0 | A0045 | L28S0 | H32 | 297 | 308 | 외부 |  | 0 | 0
19263 | A0045_L29P0 | A0045 | L29P0 | H32 | 286 | 299 | 외부 |  | 0 | 0
19264 | A0045_L29P0 | A0045 | L29P0 | H32 | 286 | 299 | 외부 |  | 0 | 0
19265 | A0045_L29S0 | A0045 | L29S0 | H32 | 297 | 308 | 외부 |  | 0 | 0
19266 | A0045_L29S0 | A0045 | L29S0 | H32 | 297 | 308 | 외부 |  | 0 | 0
19267 | A0045_L30P0 | A0045 | L30P0 | H32 | 236 | 249 | 외부 |  | 0 | 0
19268 | A0045_L30P0 | A0045 | L30P0 | H32 | 236 | 249 | 외부 |  | 0 | 0
19269 | A0045_L30S0 | A0045 | L30S0 | H32 | 220 | 231 | 외부 |  | 0 | 0
19270 | A0045_L30S0 | A0045 | L30S0 | H32 | 220 | 231 | 외부 |  | 0 | 0
19271 | A0045_L31P0 | A0045 | L31P0 | H32 | 231 | 244 | 외부 |  | 0 | 0
19272 | A0045_L31P0 | A0045 | L31P0 | H32 | 231 | 244 | 외부 |  | 0 | 0
19273 | A0045_L31S0 | A0045 | L31S0 | H32 | 217 | 230 | 외부 |  | 0 | 0
19274 | A0045_L31S0 | A0045 | L31S0 | H32 | 217 | 230 | 외부 |  | 0 | 0
19275 | A0045_L32P0 | A0045 | L32P0 | H32 | 235 | 248 | 외부 |  | 0 | 0
19276 | A0045_L32P0 | A0045 | L32P0 | H32 | 235 | 248 | 외부 |  | 0 | 0
19277 | A0045_L32S0 | A0045 | L32S0 | H32 | 217 | 230 | 외부 |  | 0 | 0
19278 | A0045_L32S0 | A0045 | L32S0 | H32 | 217 | 230 | 외부 |  | 0 | 0
19279 | A0045_M31P3 | A0045 | M31P3 | LL64 | 175 | 283 | 외부 |  | 10.5 | 430.5
19280 | A0045_M31P3 | A0045 | M31P3 | LL64 | 175 | 283 | 외부 |  | 10.5 | 430.5
19281 | A0045_M41P3 | A0045 | M41P3 | LL64 | 175 | 283 | 외부 |  | 9 | 184.5
19282 | A0045_M41P3 | A0045 | M41P3 | LL64 | 175 | 283 | 외부 |  | 9 | 184.5
19283 | A0045_N183P | A0045 | N183P | C12 | 180 | 180 | 대조립2부 |  | 8 | 136
19284 | A0045_N183S | A0045 | N183S | C12 | 180 | 180 | 대조립2부 |  | 8 | 136
19285 | A0045_N184P | A0045 | N184P | C12 | 180 | 180 | 대조립2부 |  | 6 | 102
19286 | A0045_N184S | A0045 | N184S | C12 | 180 | 180 | 대조립2부 |  | 6 | 102
19287 | A0045_N193P | A0045 | N193P | C12 | 185 | 187 | 판넬조립2부 |  | 7 | 119
19288 | A0045_N193S | A0045 | N193S | C12 | 185 | 187 | 판넬조립2부 |  | 7 | 119
19289 | A0045_N194P | A0045 | N194P | C12 | 185 | 187 | 판넬조립2부 |  | 5.5 | 93.5
19290 | A0045_N194S | A0045 | N194S | C12 | 185 | 187 | 판넬조립2부 |  | 5.5 | 93.5
19291 | A0045_N195P | A0045 | N195P | C12 | 185 | 187 | 판넬조립2부 |  | 6 | 102
19292 | A0045_N195S | A0045 | N195S | C12 | 185 | 187 | 판넬조립2부 |  | 6 | 102
19293 | A0045_N403P | A0045 | N403P | C12 | 181 | 181 | 판넬조립2부 |  | 15 | 255
19294 | A0045_N403P | A0045 | N403P | C12 | 181 | 181 | 판넬조립2부 |  | 15 | 255
19295 | A0045_N403S | A0045 | N403S | C12 | 181 | 181 | 판넬조립2부 |  | 15 | 255
19296 | A0045_N403S | A0045 | N403S | C12 | 181 | 181 | 판넬조립2부 |  | 15 | 255
19297 | A0045_N404P | A0045 | N404P | C12 | 189 | 189 | 판넬조립2부 |  | 6 | 102
19298 | A0045_N404S | A0045 | N404S | C12 | 189 | 189 | 판넬조립2부 |  | 6 | 102
19299 | A0045_N415P | A0045 | N415P | CC13 | 174 | 186 | 대조립2부 |  | 12.5 | 212.5
19300 | A0045_N415S | A0045 | N415S | CC13 | 174 | 186 | 대조립2부 |  | 12.5 | 212.5
19301 | A0045_N454P | A0045 | N454P | CC13 | 192 | 215 | 판넬조립1부 |  | 15 | 247.5
19302 | A0045_N454S | A0045 | N454S | CC13 | 192 | 215 | 판넬조립1부 |  | 15 | 247.5
19303 | A0045_N633P | A0045 | N633P | C12 | 230 | 230 | 판넬조립2부 |  | 7 | 112
19304 | A0045_N633S | A0045 | N633S | C12 | 230 | 230 | 판넬조립2부 |  | 7 | 112
19305 | A0045_N992P | A0045 | N992P | C12 | 222 | 222 | 대조립1부 |  | 11 | 181.5
19306 | A0045_N992P | A0045 | N992P | C12 | 222 | 222 | 대조립1부 |  | 11 | 181.5
19307 | A0045_N992S | A0045 | N992S | C12 | 222 | 222 | 대조립1부 |  | 11 | 181.5
19308 | A0045_N992S | A0045 | N992S | C12 | 222 | 222 | 대조립1부 |  | 11 | 181.5
19309 | A0045_P27P0 | A0045 | P27P0 | H32 | 249 | 256 | 외부 |  | 2 | 32
19310 | A0045_P27P0 | A0045 | P27P0 | H32 | 249 | 256 | 외부 |  | 2 | 32
19311 | A0045_P27S0 | A0045 | P27S0 | H32 | 249 | 256 | 외부 |  | 2 | 32
19312 | A0045_P27S0 | A0045 | P27S0 | H32 | 249 | 256 | 외부 |  | 2 | 32
19313 | A0045_P34P0 | A0045 | P34P0 | H32 | 229 | 236 | 외부 |  | 2 | 22
19314 | A0045_P34P0 | A0045 | P34P0 | H32 | 229 | 236 | 외부 |  | 2 | 22
19315 | A0045_P34S0 | A0045 | P34S0 | H32 | 229 | 236 | 외부 |  | 2 | 22
19316 | A0045_P34S0 | A0045 | P34S0 | H32 | 229 | 236 | 외부 |  | 2 | 22
19317 | A0045_P35P0 | A0045 | P35P0 | H32 | 229 | 236 | 외부 |  | 2 | 22
19318 | A0045_P35P0 | A0045 | P35P0 | H32 | 229 | 236 | 외부 |  | 2 | 22
19319 | A0045_P35S0 | A0045 | P35S0 | H32 | 229 | 236 | 외부 |  | 2 | 22
19320 | A0045_P35S0 | A0045 | P35S0 | H32 | 229 | 236 | 외부 |  | 2 | 22
19321 | A0045_P41C0 | A0045 | P41C0 | CH32 | 171 | 224 | 외부 |  | 13 | 175.5
19322 | A0045_P41C0 | A0045 | P41C0 | CH32 | 171 | 224 | 외부 |  | 13 | 175.5
19323 | A0045_P42P0 | A0045 | P42P0 | CH32 | 171 | 224 | 외부 |  | 13.5 | 216
19324 | A0045_P42P0 | A0045 | P42P0 | CH32 | 171 | 224 | 외부 |  | 13.5 | 216
19325 | A0045_P42S0 | A0045 | P42S0 | CH32 | 171 | 224 | 외부 |  | 13.5 | 216
19326 | A0045_P42S0 | A0045 | P42S0 | CH32 | 171 | 224 | 외부 |  | 13.5 | 216
19327 | A0045_P43C0 | A0045 | P43C0 | CH32 | 145 | 186 | 외부 |  | 13 | 175.5
19328 | A0045_P43C0 | A0045 | P43C0 | CH32 | 145 | 186 | 외부 |  | 13 | 175.5
19329 | A0045_P44P0 | A0045 | P44P0 | CH32 | 145 | 186 | 외부 |  | 13.5 | 216
19330 | A0045_P44P0 | A0045 | P44P0 | CH32 | 145 | 186 | 외부 |  | 13.5 | 216
19331 | A0045_P44S0 | A0045 | P44S0 | CH32 | 145 | 186 | 외부 |  | 13.5 | 216
19332 | A0045_P44S0 | A0045 | P44S0 | CH32 | 145 | 186 | 외부 |  | 13.5 | 216
19333 | A0045_P45C0 | A0045 | P45C0 | CH32 | 147 | 188 | 외부 |  | 13 | 175.5
19334 | A0045_P45C0 | A0045 | P45C0 | CH32 | 147 | 188 | 외부 |  | 13 | 175.5
19335 | A0045_P46P0 | A0045 | P46P0 | CH32 | 147 | 188 | 외부 |  | 13.5 | 216
19336 | A0045_P46P0 | A0045 | P46P0 | CH32 | 147 | 188 | 외부 |  | 13.5 | 216
19337 | A0045_P46S0 | A0045 | P46S0 | CH32 | 147 | 188 | 외부 |  | 13.5 | 216
19338 | A0045_P46S0 | A0045 | P46S0 | CH32 | 147 | 188 | 외부 |  | 13.5 | 216
19339 | A0045_P47C0 | A0045 | P47C0 | CH32 | 154 | 196 | 외부 |  | 13 | 175.5
19340 | A0045_P47C0 | A0045 | P47C0 | CH32 | 154 | 196 | 외부 |  | 13 | 175.5
19341 | A0045_P48P0 | A0045 | P48P0 | CH32 | 154 | 196 | 외부 |  | 13.5 | 216
19342 | A0045_P48P0 | A0045 | P48P0 | CH32 | 154 | 196 | 외부 |  | 13.5 | 216
19343 | A0045_P48S0 | A0045 | P48S0 | CH32 | 154 | 196 | 외부 |  | 13.5 | 216
19344 | A0045_P48S0 | A0045 | P48S0 | CH32 | 154 | 196 | 외부 |  | 13.5 | 216
19345 | A0045_P49C0 | A0045 | P49C0 | CH32 | 160 | 215 | 외부 |  | 13 | 175.5
19346 | A0045_P49C0 | A0045 | P49C0 | CH32 | 160 | 215 | 외부 |  | 13 | 175.5
19347 | A0045_P50P0 | A0045 | P50P0 | CH32 | 160 | 215 | 외부 |  | 13.5 | 216
19348 | A0045_P50P0 | A0045 | P50P0 | CH32 | 160 | 215 | 외부 |  | 13.5 | 216
19349 | A0045_P50S0 | A0045 | P50S0 | CH32 | 160 | 215 | 외부 |  | 13.5 | 216
19350 | A0045_P50S0 | A0045 | P50S0 | CH32 | 160 | 215 | 외부 |  | 13.5 | 216
19351 | A0045_P51C0 | A0045 | P51C0 | CH32 | 165 | 220 | 외부 |  | 13 | 175.5
19352 | A0045_P51C0 | A0045 | P51C0 | CH32 | 165 | 220 | 외부 |  | 13 | 175.5
19353 | A0045_P52P0 | A0045 | P52P0 | CH32 | 165 | 220 | 외부 |  | 13.5 | 216
19354 | A0045_P52P0 | A0045 | P52P0 | CH32 | 165 | 220 | 외부 |  | 13.5 | 216
19355 | A0045_P52S0 | A0045 | P52S0 | CH32 | 165 | 220 | 외부 |  | 13.5 | 216
19356 | A0045_P52S0 | A0045 | P52S0 | CH32 | 165 | 220 | 외부 |  | 13.5 | 216
19357 | A0045_P53C0 | A0045 | P53C0 | CH32 | 167 | 222 | 외부 |  | 13 | 175.5
19358 | A0045_P53C0 | A0045 | P53C0 | CH32 | 167 | 222 | 외부 |  | 13 | 175.5
19359 | A0045_P54P0 | A0045 | P54P0 | CH32 | 167 | 222 | 외부 |  | 13.5 | 216
19360 | A0045_P54P0 | A0045 | P54P0 | CH32 | 167 | 222 | 외부 |  | 13.5 | 216
19361 | A0045_P54S0 | A0045 | P54S0 | CH32 | 167 | 222 | 외부 |  | 13.5 | 216
19362 | A0045_P54S0 | A0045 | P54S0 | CH32 | 167 | 222 | 외부 |  | 13.5 | 216
19363 | A0045_P55C0 | A0045 | P55C0 | CH32 | 172 | 227 | 외부 |  | 13 | 175.5
19364 | A0045_P55C0 | A0045 | P55C0 | CH32 | 172 | 227 | 외부 |  | 13 | 175.5
19365 | A0045_P56P0 | A0045 | P56P0 | CH32 | 172 | 227 | 외부 |  | 13.5 | 216
19366 | A0045_P56P0 | A0045 | P56P0 | CH32 | 172 | 227 | 외부 |  | 13.5 | 216
19367 | A0045_P56S0 | A0045 | P56S0 | CH32 | 172 | 227 | 외부 |  | 13.5 | 216
19368 | A0045_P56S0 | A0045 | P56S0 | CH32 | 172 | 227 | 외부 |  | 13.5 | 216
19369 | A0045_P57C0 | A0045 | P57C0 | CH32 | 179 | 235 | 외부 |  | 13 | 175.5
19370 | A0045_P57C0 | A0045 | P57C0 | CH32 | 179 | 235 | 외부 |  | 13 | 175.5
19371 | A0045_P58P0 | A0045 | P58P0 | CH32 | 179 | 235 | 외부 |  | 13.5 | 216
19372 | A0045_P58P0 | A0045 | P58P0 | CH32 | 179 | 235 | 외부 |  | 13.5 | 216
19373 | A0045_P58S0 | A0045 | P58S0 | CH32 | 179 | 235 | 외부 |  | 13.5 | 216
19374 | A0045_P58S0 | A0045 | P58S0 | CH32 | 179 | 235 | 외부 |  | 13.5 | 216
19375 | A0045_P59C0 | A0045 | P59C0 | CH32 | 180 | 236 | 외부 |  | 13 | 175.5
19376 | A0045_P59C0 | A0045 | P59C0 | CH32 | 180 | 236 | 외부 |  | 13 | 175.5
19377 | A0045_P60P0 | A0045 | P60P0 | CH32 | 180 | 236 | 외부 |  | 13.5 | 216
19378 | A0045_P60P0 | A0045 | P60P0 | CH32 | 180 | 236 | 외부 |  | 13.5 | 216
19379 | A0045_P60S0 | A0045 | P60S0 | CH32 | 180 | 236 | 외부 |  | 13.5 | 216
19380 | A0045_P60S0 | A0045 | P60S0 | CH32 | 180 | 236 | 외부 |  | 13.5 | 216
19381 | A0045_P61C0 | A0045 | P61C0 | CH32 | 185 | 248 | 외부 |  | 13 | 175.5
19382 | A0045_P61C0 | A0045 | P61C0 | CH32 | 185 | 248 | 외부 |  | 13 | 175.5
19383 | A0045_P62P0 | A0045 | P62P0 | CH32 | 185 | 248 | 외부 |  | 13.5 | 216
19384 | A0045_P62P0 | A0045 | P62P0 | CH32 | 185 | 248 | 외부 |  | 13.5 | 216
19385 | A0045_P62S0 | A0045 | P62S0 | CH32 | 185 | 248 | 외부 |  | 13.5 | 216
19386 | A0045_P62S0 | A0045 | P62S0 | CH32 | 185 | 248 | 외부 |  | 13.5 | 216
19387 | A0045_P63C0 | A0045 | P63C0 | CH32 | 186 | 249 | 외부 |  | 13 | 175.5
19388 | A0045_P63C0 | A0045 | P63C0 | CH32 | 186 | 249 | 외부 |  | 13 | 175.5
19389 | A0045_P64P0 | A0045 | P64P0 | CH32 | 186 | 249 | 외부 |  | 13.5 | 216
19390 | A0045_P64P0 | A0045 | P64P0 | CH32 | 186 | 249 | 외부 |  | 13.5 | 216
19391 | A0045_P64S0 | A0045 | P64S0 | CH32 | 186 | 249 | 외부 |  | 13.5 | 216
19392 | A0045_P64S0 | A0045 | P64S0 | CH32 | 186 | 249 | 외부 |  | 13.5 | 216
19393 | A0045_P65C0 | A0045 | P65C0 | CH32 | 189 | 252 | 외부 |  | 13 | 175.5
19394 | A0045_P65C0 | A0045 | P65C0 | CH32 | 189 | 252 | 외부 |  | 13 | 175.5
19395 | A0045_P66P0 | A0045 | P66P0 | CH32 | 189 | 252 | 외부 |  | 13.5 | 216
19396 | A0045_P66P0 | A0045 | P66P0 | CH32 | 189 | 252 | 외부 |  | 13.5 | 216
19397 | A0045_P66S0 | A0045 | P66S0 | CH32 | 189 | 252 | 외부 |  | 13.5 | 216
19398 | A0045_P66S0 | A0045 | P66S0 | CH32 | 189 | 252 | 외부 |  | 13.5 | 216
19399 | A0045_P67C0 | A0045 | P67C0 | CH32 | 194 | 256 | 외부 |  | 13 | 175.5
19400 | A0045_P67C0 | A0045 | P67C0 | CH32 | 194 | 256 | 외부 |  | 13 | 175.5
19401 | A0045_P68P0 | A0045 | P68P0 | CH32 | 194 | 256 | 외부 |  | 13.5 | 216
19402 | A0045_P68P0 | A0045 | P68P0 | CH32 | 194 | 256 | 외부 |  | 13.5 | 216
19403 | A0045_P68S0 | A0045 | P68S0 | CH32 | 194 | 256 | 외부 |  | 13.5 | 216
19404 | A0045_P68S0 | A0045 | P68S0 | CH32 | 194 | 256 | 외부 |  | 13.5 | 216
19405 | A0045_P69C0 | A0045 | P69C0 | CH32 | 196 | 264 | 외부 |  | 13 | 175.5
19406 | A0045_P69C0 | A0045 | P69C0 | CH32 | 196 | 264 | 외부 |  | 13 | 175.5
19407 | A0045_P70P0 | A0045 | P70P0 | CH32 | 196 | 264 | 외부 |  | 13.5 | 216
19408 | A0045_P70P0 | A0045 | P70P0 | CH32 | 196 | 264 | 외부 |  | 13.5 | 216
19409 | A0045_P70S0 | A0045 | P70S0 | CH32 | 196 | 264 | 외부 |  | 13.5 | 216
19410 | A0045_P70S0 | A0045 | P70S0 | CH32 | 196 | 264 | 외부 |  | 13.5 | 216
19411 | A0045_P71C0 | A0045 | P71C0 | CH32 | 214 | 270 | 외부 |  | 13 | 175.5
19412 | A0045_P71C0 | A0045 | P71C0 | CH32 | 214 | 270 | 외부 |  | 13 | 175.5
19413 | A0045_P72P0 | A0045 | P72P0 | CH32 | 214 | 270 | 외부 |  | 13.5 | 216
19414 | A0045_P72P0 | A0045 | P72P0 | CH32 | 214 | 270 | 외부 |  | 13.5 | 216
19415 | A0045_P72S0 | A0045 | P72S0 | CH32 | 214 | 270 | 외부 |  | 13.5 | 216
19416 | A0045_P72S0 | A0045 | P72S0 | CH32 | 214 | 270 | 외부 |  | 13.5 | 216
19417 | A0045_P73C0 | A0045 | P73C0 | CH32 | 222 | 278 | 외부 |  | 13 | 175.5
19418 | A0045_P73C0 | A0045 | P73C0 | CH32 | 222 | 278 | 외부 |  | 13 | 175.5
19419 | A0045_P74P0 | A0045 | P74P0 | CH32 | 222 | 278 | 외부 |  | 13.5 | 216
19420 | A0045_P74P0 | A0045 | P74P0 | CH32 | 222 | 278 | 외부 |  | 13.5 | 216
19421 | A0045_P74S0 | A0045 | P74S0 | CH32 | 222 | 278 | 외부 |  | 13.5 | 216
19422 | A0045_P74S0 | A0045 | P74S0 | CH32 | 222 | 278 | 외부 |  | 13.5 | 216
19423 | A0045_P75C0 | A0045 | P75C0 | CH32 | 196 | 283 | 외부 |  | 13 | 175.5
19424 | A0045_P75C0 | A0045 | P75C0 | CH32 | 196 | 283 | 외부 |  | 13 | 175.5
19425 | A0045_P76P0 | A0045 | P76P0 | CH32 | 196 | 283 | 외부 |  | 11 | 148.5
19426 | A0045_P76P0 | A0045 | P76P0 | CH32 | 196 | 283 | 외부 |  | 11 | 148.5
19427 | A0045_P76S0 | A0045 | P76S0 | CH32 | 196 | 283 | 외부 |  | 11 | 148.5
19428 | A0045_P76S0 | A0045 | P76S0 | CH32 | 196 | 283 | 외부 |  | 11 | 148.5
19429 | A0045_P77C0 | A0045 | P77C0 | CH32 | 158 | 210 | 외부 |  | 13 | 175.5
19430 | A0045_P77C0 | A0045 | P77C0 | CH32 | 158 | 210 | 외부 |  | 13 | 175.5
19431 | A0045_P78P0 | A0045 | P78P0 | CH32 | 158 | 210 | 외부 |  | 13.5 | 216
19432 | A0045_P78P0 | A0045 | P78P0 | CH32 | 158 | 210 | 외부 |  | 13.5 | 216
19433 | A0045_P78S0 | A0045 | P78S0 | CH32 | 158 | 210 | 외부 |  | 13.5 | 216
19434 | A0045_P78S0 | A0045 | P78S0 | CH32 | 158 | 210 | 외부 |  | 13.5 | 216
19435 | A0045_P79C0 | A0045 | P79C0 | CH32 | 151 | 192 | 외부 |  | 13 | 175.5
19436 | A0045_P79C0 | A0045 | P79C0 | CH32 | 151 | 192 | 외부 |  | 13 | 175.5
19437 | A0045_P80P0 | A0045 | P80P0 | CH32 | 151 | 192 | 외부 |  | 13.5 | 216
19438 | A0045_P80P0 | A0045 | P80P0 | CH32 | 151 | 192 | 외부 |  | 13.5 | 216
19439 | A0045_P80S0 | A0045 | P80S0 | CH32 | 151 | 192 | 외부 |  | 13.5 | 216
19440 | A0045_P80S0 | A0045 | P80S0 | CH32 | 151 | 192 | 외부 |  | 13.5 | 216
19441 | A0045_P81C0 | A0045 | P81C0 | CH32 | 175 | 244 | 외부 |  | 13 | 175.5
19442 | A0045_P81C0 | A0045 | P81C0 | CH32 | 175 | 244 | 외부 |  | 13 | 175.5
19443 | A0045_P82P0 | A0045 | P82P0 | CH32 | 175 | 244 | 외부 |  | 13.5 | 216
19444 | A0045_P82P0 | A0045 | P82P0 | CH32 | 175 | 244 | 외부 |  | 13.5 | 216
19445 | A0045_P82S0 | A0045 | P82S0 | CH32 | 175 | 244 | 외부 |  | 13.5 | 216
19446 | A0045_P82S0 | A0045 | P82S0 | CH32 | 175 | 244 | 외부 |  | 13.5 | 216
19447 | A0045_S11P0 | A0045 | S11P0 | C11 | 126 | 150 | 판넬조립2부 |  | 17 | 374
19448 | A0045_S11P1 | A0045 | S11P1 | G41 | 165 | 174 | 선행의장부 |  | 24.5 | 808.5
19449 | A0045_S11P1 | A0045 | S11P1 | G41 | 165 | 174 | 선행의장부 |  | 24.5 | 808.5
19450 | A0045_S11S0 | A0045 | S11S0 | C11 | 126 | 150 | 판넬조립2부 |  | 17 | 374
19451 | A0045_S11S1 | A0045 | S11S1 | G41 | 165 | 174 | 선행의장부 |  | 24.5 | 808.5
19452 | A0045_S11S1 | A0045 | S11S1 | G41 | 165 | 174 | 선행의장부 |  | 24.5 | 808.5
19453 | A0045_S12P0 | A0045 | S12P0 | C11 | 132 | 154 | 판넬조립2부 |  | 16.5 | 404.25
19454 | A0045_S12S0 | A0045 | S12S0 | C11 | 132 | 154 | 판넬조립2부 |  | 16.5 | 404.25
19455 | A0045_S13P0 | A0045 | S13P0 | C11 | 158 | 175 | 판넬조립1부 |  | 18 | 486
19456 | A0045_S13P0 | A0045 | S13P0 | C11 | 158 | 175 | 판넬조립1부 |  | 18 | 486
19457 | A0045_S13P2 | A0045 | S13P2 | K41 | 216 | 227 | 건조3부 |  | 18 | 531
19458 | A0045_S13S0 | A0045 | S13S0 | C11 | 158 | 175 | 판넬조립1부 |  | 18 | 486
19459 | A0045_S13S0 | A0045 | S13S0 | C11 | 158 | 175 | 판넬조립1부 |  | 18 | 486
19460 | A0045_S13S2 | A0045 | S13S2 | K41 | 215 | 224 | 건조3부 |  | 18 | 531
19461 | A0045_S14P0 | A0045 | S14P0 | CF21 | 164 | 181 | 판넬조립2부 |  | 17.5 | 472.5
19462 | A0045_S14P2 | A0045 | S14P2 | K41 | 220 | 229 | 건조3부 |  | 17.5 | 516.25
19463 | A0045_S14S0 | A0045 | S14S0 | CF21 | 164 | 181 | 판넬조립2부 |  | 17.5 | 472.5
19464 | A0045_S14S2 | A0045 | S14S2 | K41 | 220 | 229 | 건조3부 |  | 17.5 | 516.25
19465 | A0045_S15P0 | A0045 | S15P0 | C11 | 171 | 188 | 판넬조립2부 |  | 18.5 | 499.5
19466 | A0045_S15P2 | A0045 | S15P2 | K41 | 223 | 234 | 건조3부 |  | 18.5 | 545.75
19467 | A0045_S15S0 | A0045 | S15S0 | C11 | 171 | 188 | 판넬조립2부 |  | 18.5 | 499.5
19468 | A0045_S15S2 | A0045 | S15S2 | K41 | 223 | 234 | 건조3부 |  | 18.5 | 545.75
19469 | A0045_S16P0 | A0045 | S16P0 | C11 | 174 | 194 | 판넬조립2부 |  | 17 | 459
19470 | A0045_S16P2 | A0045 | S16P2 | K41 | 227 | 236 | 건조3부 |  | 17 | 501.5
19471 | A0045_S16S0 | A0045 | S16S0 | C11 | 174 | 194 | 판넬조립2부 |  | 17 | 459
19472 | A0045_S16S2 | A0045 | S16S2 | K41 | 227 | 236 | 건조3부 |  | 17 | 501.5
19473 | A0045_S17P0 | A0045 | S17P0 | CF21 | 221 | 238 | 판넬조립2부 |  | 18 | 486
19474 | A0045_S17P0 | A0045 | S17P0 | CF21 | 221 | 238 | 판넬조립2부 |  | 18 | 486
19475 | A0045_S17S0 | A0045 | S17S0 | CF21 | 221 | 238 | 판넬조립2부 |  | 18 | 486
19476 | A0045_S17S0 | A0045 | S17S0 | CF21 | 221 | 238 | 판넬조립2부 |  | 18 | 486
19477 | A0045_S18P0 | A0045 | S18P0 | C11 | 192 | 216 | 외부 |  | 12 | 204
19478 | A0045_S18S0 | A0045 | S18S0 | C11 | 192 | 216 | 외부 |  | 12 | 204
19479 | A0045_S19P0 | A0045 | S19P0 | C11 | 214 | 224 | 대조립3부 |  | 12.5 | 212.5
19480 | A0045_S19P0 | A0045 | S19P0 | C11 | 214 | 224 | 대조립3부 |  | 12.5 | 212.5
19481 | A0045_S19S0 | A0045 | S19S0 | C11 | 214 | 224 | 대조립3부 |  | 12.5 | 212.5
19482 | A0045_S19S0 | A0045 | S19S0 | C11 | 214 | 224 | 대조립3부 |  | 12.5 | 212.5
19483 | A0045_S22P0 | A0045 | S22P0 | C11 | 192 | 238 | 외부 |  | 13.5 | 229.5
19484 | A0045_S22P0 | A0045 | S22P0 | C11 | 192 | 238 | 외부 |  | 13.5 | 229.5
19485 | A0045_S22S0 | A0045 | S22S0 | C11 | 192 | 238 | 외부 |  | 13.5 | 229.5
19486 | A0045_S22S0 | A0045 | S22S0 | C11 | 192 | 238 | 외부 |  | 13.5 | 229.5
19487 | A0045_S24P0 | A0045 | S24P0 | C11 | 195 | 252 | 외부 |  | 12.5 | 206.25
19488 | A0045_S24P0 | A0045 | S24P0 | C11 | 195 | 252 | 외부 |  | 12.5 | 206.25
19489 | A0045_S24S0 | A0045 | S24S0 | C11 | 195 | 252 | 외부 |  | 12.5 | 206.25
19490 | A0045_S24S0 | A0045 | S24S0 | C11 | 195 | 252 | 외부 |  | 12.5 | 206.25
19491 | A0045_S25P0 | A0045 | S25P0 | C11 | 228 | 238 | 대조립1부 |  | 11 | 181.5
19492 | A0045_S25P0 | A0045 | S25P0 | C11 | 228 | 238 | 대조립1부 |  | 11 | 181.5
19493 | A0045_S25P0 | A0045 | S25P0 | C11 | 228 | 238 | 대조립1부 |  | 11 | 181.5
19494 | A0045_S25S0 | A0045 | S25S0 | C11 | 228 | 238 | 대조립1부 |  | 11 | 181.5
19495 | A0045_S25S0 | A0045 | S25S0 | C11 | 228 | 238 | 대조립1부 |  | 11 | 181.5
19496 | A0045_S25S0 | A0045 | S25S0 | C11 | 228 | 238 | 대조립1부 |  | 11 | 181.5
19497 | A0045_S38P1 | A0045 | S38P1 | G41 | 228 | 237 | 선행의장부 |  | 22 | 748
19498 | A0045_S38P1 | A0045 | S38P1 | G41 | 228 | 237 | 선행의장부 |  | 22 | 748
19499 | A0045_S38S1 | A0045 | S38S1 | G41 | 228 | 237 | 선행의장부 |  | 22 | 748
19500 | A0045_S38S1 | A0045 | S38S1 | G41 | 228 | 237 | 선행의장부 |  | 22 | 748
19501 | A0045_S39P0 | A0045 | S39P0 | C11 | 188 | 214 | 대조립3부 |  | 17 | 340
19502 | A0045_S39S0 | A0045 | S39S0 | C11 | 188 | 214 | 대조립3부 |  | 17 | 340
19503 | A0045_S40P0 | A0045 | S40P0 | C11 | 215 | 227 | 대조립3부 |  | 17 | 331.5
19504 | A0045_S40P0 | A0045 | S40P0 | C11 | 215 | 227 | 대조립3부 |  | 17 | 331.5
19505 | A0045_S40P0 | A0045 | S40P0 | C11 | 215 | 227 | 대조립3부 |  | 17 | 331.5
19506 | A0045_S40S0 | A0045 | S40S0 | C11 | 215 | 227 | 대조립3부 |  | 17 | 331.5
19507 | A0045_S40S0 | A0045 | S40S0 | C11 | 215 | 227 | 대조립3부 |  | 17 | 331.5
19508 | A0045_S40S0 | A0045 | S40S0 | C11 | 215 | 227 | 대조립3부 |  | 17 | 331.5
19509 | A0045_S41P0 | A0045 | S41P0 | C11 | 216 | 235 | 대조립2부 |  | 17 | 331.5
19510 | A0045_S41P1 | A0045 | S41P1 | G41 | 276 | 285 | 건조3부 |  | 20 | 680
19511 | A0045_S41P1 | A0045 | S41P1 | G41 | 276 | 285 | 건조3부 |  | 20 | 680
19512 | A0045_S41S0 | A0045 | S41S0 | C11 | 216 | 235 | 대조립2부 |  | 17 | 331.5
19513 | A0045_S41S1 | A0045 | S41S1 | G41 | 272 | 283 | 건조3부 |  | 20 | 680
19514 | A0045_S41S1 | A0045 | S41S1 | G41 | 272 | 283 | 건조3부 |  | 20 | 680
19515 | A0045_S42P0 | A0045 | S42P0 | C11 | 238 | 251 | 대조립1부 |  | 9 | 153
19516 | A0045_S42P0 | A0045 | S42P0 | C11 | 238 | 251 | 대조립1부 |  | 9 | 153
19517 | A0045_S42S0 | A0045 | S42S0 | C11 | 238 | 251 | 대조립1부 |  | 9 | 153
19518 | A0045_S42S0 | A0045 | S42S0 | C11 | 238 | 251 | 대조립1부 |  | 9 | 153
19519 | A0045_S44P0 | A0045 | S44P0 | C11 | 214 | 248 | 외부 |  | 14.5 | 239.25
19520 | A0045_S44P0 | A0045 | S44P0 | C11 | 214 | 248 | 외부 |  | 14.5 | 239.25
19521 | A0045_S44S0 | A0045 | S44S0 | C11 | 214 | 248 | 외부 |  | 14.5 | 239.25
19522 | A0045_S44S0 | A0045 | S44S0 | C11 | 214 | 248 | 외부 |  | 14.5 | 239.25
19523 | A0045_S45P0 | A0045 | S45P0 | C11 | 222 | 237 | 대조립1부 |  | 13.5 | 222.75
19524 | A0045_S45P3 | A0045 | S45P3 | L32 | 306 | 308 | 도장1부 |  | 14.5 | 239.25
19525 | A0045_S45P3 | A0045 | S45P3 | L32 | 306 | 308 | 도장1부 |  | 14.5 | 239.25
19526 | A0045_S45S0 | A0045 | S45S0 | C11 | 222 | 237 | 대조립1부 |  | 13.5 | 222.75
19527 | A0045_S62P0 | A0045 | S62P0 | C11 | 238 | 250 | 대조립3부 |  | 11.5 | 195.5
19528 | A0045_S62S0 | A0045 | S62S0 | C11 | 238 | 250 | 대조립3부 |  | 11.5 | 195.5
19529 | A0045_S63P0 | A0045 | S63P0 | C11 | 245 | 263 | 대조립1부 |  | 9 | 144
19530 | A0045_S63P0 | A0045 | S63P0 | C11 | 245 | 263 | 대조립1부 |  | 9 | 144
19531 | A0045_S63P0 | A0045 | S63P0 | C11 | 245 | 263 | 대조립1부 |  | 9 | 144
19532 | A0045_S63S0 | A0045 | S63S0 | C11 | 245 | 263 | 대조립1부 |  | 9 | 144
19533 | A0045_S63S0 | A0045 | S63S0 | C11 | 245 | 263 | 대조립1부 |  | 9 | 144
19534 | A0045_S63S0 | A0045 | S63S0 | C11 | 245 | 263 | 대조립1부 |  | 9 | 144
19535 | A0045_S64P0 | A0045 | S64P0 | C11 | 242 | 252 | 대조립2부 |  | 9 | 148.5
19536 | A0045_S64P0 | A0045 | S64P0 | C11 | 242 | 252 | 대조립2부 |  | 9 | 148.5
19537 | A0045_S64P0 | A0045 | S64P0 | C11 | 242 | 252 | 대조립2부 |  | 9 | 148.5
19538 | A0045_S64S0 | A0045 | S64S0 | C11 | 242 | 252 | 대조립2부 |  | 9 | 148.5
19539 | A0045_S64S0 | A0045 | S64S0 | C11 | 242 | 252 | 대조립2부 |  | 9 | 148.5
19540 | A0045_S64S0 | A0045 | S64S0 | C11 | 242 | 252 | 대조립2부 |  | 9 | 148.5
19541 | A0045_S65P0 | A0045 | S65P0 | C11 | 245 | 264 | 대조립3부 |  | 14 | 231
19542 | A0045_S65P0 | A0045 | S65P0 | C11 | 245 | 264 | 대조립3부 |  | 14 | 231
19543 | A0045_S65P0 | A0045 | S65P0 | C11 | 245 | 264 | 대조립3부 |  | 14 | 231
19544 | A0045_S65P0 | A0045 | S65P0 | C11 | 245 | 264 | 대조립3부 |  | 14 | 231
19545 | A0045_S65P0 | A0045 | S65P0 | C11 | 245 | 264 | 대조립3부 |  | 14 | 231
19546 | A0045_S65P0 | A0045 | S65P0 | C11 | 245 | 264 | 대조립3부 |  | 14 | 231
19547 | A0045_S65S0 | A0045 | S65S0 | C11 | 245 | 264 | 대조립3부 |  | 14 | 231
19548 | A0045_S65S0 | A0045 | S65S0 | C11 | 245 | 264 | 대조립3부 |  | 14 | 231
19549 | A0045_S65S0 | A0045 | S65S0 | C11 | 245 | 264 | 대조립3부 |  | 14 | 231
19550 | A0045_S65S0 | A0045 | S65S0 | C11 | 245 | 264 | 대조립3부 |  | 14 | 231
19551 | A0045_S65S0 | A0045 | S65S0 | C11 | 245 | 264 | 대조립3부 |  | 14 | 231
19552 | A0045_S65S0 | A0045 | S65S0 | C11 | 245 | 264 | 대조립3부 |  | 14 | 231
19553 | A0045_S872P | A0045 | S872P | C12 | 179 | 180 | 가공소조립부 2야드 |  | 3.5 | 63
19554 | A0045_S872S | A0045 | S872S | C12 | 179 | 180 | 가공소조립부 2야드 |  | 3.5 | 63
19555 | A0045_S882P | A0045 | S882P | C12 | 147 | 150 | 가공소조립부 2야드 |  | 3.5 | 59.5
19556 | A0045_S882S | A0045 | S882S | C12 | 147 | 150 | 가공소조립부 2야드 |  | 3.5 | 59.5
19557 | A0045_S892P | A0045 | S892P | C12 | 152 | 153 | 가공소조립부 2야드 |  | 3.5 | 59.5
19558 | A0045_S892S | A0045 | S892S | C12 | 152 | 153 | 가공소조립부 2야드 |  | 3.5 | 59.5
19559 | A0045_S912P | A0045 | S912P | C12 | 174 | 175 | 가공소조립부 2야드 |  | 3.5 | 59.5
19560 | A0045_S912S | A0045 | S912S | C12 | 174 | 175 | 가공소조립부 2야드 |  | 3.5 | 59.5
19561 | A0045_T11C0 | A0045 | T11C0 | CJX1 | 159 | 221 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
19562 | A0045_T11C0 | A0045 | T11C0 | CJX1 | 159 | 221 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
19563 | A0045_T11C0 | A0045 | T11C0 | CJX1 | 159 | 221 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
19564 | A0045_T12C0 | A0045 | T12C0 | CJX1 | 160 | 222 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
19565 | A0045_T12C0 | A0045 | T12C0 | CJX1 | 160 | 222 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
19566 | A0045_T12C0 | A0045 | T12C0 | CJX1 | 160 | 222 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
19567 | A0045_T13C0 | A0045 | T13C0 | CJX1 | 129 | 223 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
19568 | A0045_T13C0 | A0045 | T13C0 | CJX1 | 129 | 223 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
19569 | A0045_T13C0 | A0045 | T13C0 | CJX1 | 129 | 223 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
19570 | A0045_T14C0 | A0045 | T14C0 | CJX1 | 161 | 279 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
19571 | A0045_T14C0 | A0045 | T14C0 | CJX1 | 161 | 279 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
19572 | A0045_T14C0 | A0045 | T14C0 | CJX1 | 161 | 279 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
19573 | A0045_T15C0 | A0045 | T15C0 | CJX1 | 164 | 280 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
19574 | A0045_T15C0 | A0045 | T15C0 | CJX1 | 164 | 280 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
19575 | A0045_T15C0 | A0045 | T15C0 | CJX1 | 164 | 280 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
19576 | A0045_T21C0 | A0045 | T21C0 | CJX1 | 138 | 217 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
19577 | A0045_T21C0 | A0045 | T21C0 | CJX1 | 138 | 217 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
19578 | A0045_T21C0 | A0045 | T21C0 | CJX1 | 138 | 217 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
19579 | A0045_T22C0 | A0045 | T22C0 | CJX1 | 143 | 221 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
19580 | A0045_T22C0 | A0045 | T22C0 | CJX1 | 143 | 221 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
19581 | A0045_T22C0 | A0045 | T22C0 | CJX1 | 143 | 221 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
19582 | A0045_T23C0 | A0045 | T23C0 | CJX1 | 131 | 222 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
19583 | A0045_T23C0 | A0045 | T23C0 | CJX1 | 131 | 222 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
19584 | A0045_T23C0 | A0045 | T23C0 | CJX1 | 131 | 222 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
19585 | A0045_T24C0 | A0045 | T24C0 | CJX1 | 116 | 223 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
19586 | A0045_T24C0 | A0045 | T24C0 | CJX1 | 116 | 223 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
19587 | A0045_T24C0 | A0045 | T24C0 | CJX1 | 116 | 223 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
19588 | A0045_T25C0 | A0045 | T25C0 | CJX1 | 165 | 280 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
19589 | A0045_T25C0 | A0045 | T25C0 | CJX1 | 165 | 280 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
19590 | A0045_T25C0 | A0045 | T25C0 | CJX1 | 165 | 280 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
19591 | A0046_A21C0 | A0046 | A21C0 | C11 | 146 | 194 | 외부 |  | 13 | 208
19592 | A0046_A22C0 | A0046 | A22C0 | CF21 | 188 | 236 | 외부 |  | 12.5 | 200
19593 | A0046_A233P | A0046 | A233P | C12 | 139 | 140 | 판넬조립2부 |  | 10.5 | 136.5
19594 | A0046_A233S | A0046 | A233S | C12 | 138 | 140 | 판넬조립2부 |  | 10.5 | 136.5
19595 | A0046_A234P | A0046 | A234P | C12 | 138 | 139 | 판넬조립2부 |  | 13 | 227.5
19596 | A0046_A234S | A0046 | A234S | C12 | 138 | 140 | 판넬조립2부 |  | 13 | 227.5
19597 | A0046_A23P0 | A0046 | A23P0 | C11 | 151 | 182 | 대조립3부 |  | 13 | 227.5
19598 | A0046_A23P0 | A0046 | A23P0 | C11 | 151 | 182 | 대조립3부 |  | 13 | 227.5
19599 | A0046_A23S0 | A0046 | A23S0 | C11 | 151 | 182 | 대조립3부 |  | 13 | 227.5
19600 | A0046_A23S0 | A0046 | A23S0 | C11 | 151 | 182 | 대조립3부 |  | 13 | 227.5
19601 | A0046_A24P0 | A0046 | A24P0 | C11 | 217 | 237 | 대조립1부 |  | 12.5 | 200
19602 | A0046_A24P0 | A0046 | A24P0 | C11 | 217 | 237 | 대조립1부 |  | 12.5 | 200
19603 | A0046_A24S0 | A0046 | A24S0 | C11 | 217 | 237 | 대조립1부 |  | 12.5 | 200
19604 | A0046_A24S0 | A0046 | A24S0 | C11 | 217 | 237 | 대조립1부 |  | 12.5 | 200
19605 | A0046_A313C | A0046 | A313C | C12 | 204 | 204 | 판넬조립2부 |  | 8.5 | 144.5
19606 | A0046_A314C | A0046 | A314C | C12 | 204 | 204 | 판넬조립2부 |  | 8.5 | 144.5
19607 | A0046_A31C0 | A0046 | A31C0 | C11 | 216 | 237 | 대조립3부 |  | 16 | 272
19608 | A0046_A31C0 | A0046 | A31C0 | C11 | 216 | 237 | 대조립3부 |  | 16 | 272
19609 | A0046_A31C0 | A0046 | A31C0 | C11 | 216 | 237 | 대조립3부 |  | 16 | 272
19610 | A0046_A323P | A0046 | A323P | C12 | 207 | 207 | 판넬조립2부 |  | 8.5 | 131.75
19611 | A0046_A323S | A0046 | A323S | C12 | 204 | 204 | 판넬조립2부 |  | 8.5 | 131.75
19612 | A0046_A32P0 | A0046 | A32P0 | C11 | 217 | 238 | 대조립3부 |  | 17 | 297.5
19613 | A0046_A32P0 | A0046 | A32P0 | C11 | 217 | 238 | 대조립3부 |  | 17 | 297.5
19614 | A0046_A32P0 | A0046 | A32P0 | C11 | 217 | 238 | 대조립3부 |  | 17 | 297.5
19615 | A0046_A32S0 | A0046 | A32S0 | C11 | 217 | 238 | 대조립3부 |  | 17 | 297.5
19616 | A0046_A32S0 | A0046 | A32S0 | C11 | 217 | 238 | 대조립3부 |  | 17 | 297.5
19617 | A0046_A32S0 | A0046 | A32S0 | C11 | 217 | 238 | 대조립3부 |  | 17 | 297.5
19618 | A0046_A41A0 | A0046 | A41A0 | C11 | 119 | 265 | 외부 |  | 9 | 90
19619 | A0046_B11A0 | A0046 | B11A0 | C11 | 162 | 187 | 대조립1부 |  | 17 | 348.5
19620 | A0046_B12P1 | A0046 | B12P1 | G41 | 155 | 180 | 선행의장부 |  | 17 | 348.5
19621 | A0046_B12P1 | A0046 | B12P1 | G41 | 155 | 180 | 선행의장부 |  | 17 | 348.5
19622 | A0046_B13P1 | A0046 | B13P1 | G41 | 194 | 203 | 선행의장부 |  | 29 | 1566
19623 | A0046_B13P1 | A0046 | B13P1 | G41 | 194 | 203 | 선행의장부 |  | 29 | 1566
19624 | A0046_B13P1 | A0046 | B13P1 | G41 | 194 | 203 | 선행의장부 |  | 29 | 1566
19625 | A0046_B13P1 | A0046 | B13P1 | G41 | 194 | 203 | 선행의장부 |  | 29 | 1566
19626 | A0046_B14P1 | A0046 | B14P1 | G41 | 203 | 214 | 선행의장부 |  | 26.5 | 954
19627 | A0046_B14P1 | A0046 | B14P1 | G41 | 203 | 214 | 선행의장부 |  | 26.5 | 954
19628 | A0046_B14P1 | A0046 | B14P1 | G41 | 203 | 214 | 선행의장부 |  | 26.5 | 954
19629 | A0046_B14P1 | A0046 | B14P1 | G41 | 203 | 214 | 선행의장부 |  | 26.5 | 954
19630 | A0046_B14S1 | A0046 | B14S1 | G41 | 203 | 214 | 선행의장부 |  | 21 | 756
19631 | A0046_B14S1 | A0046 | B14S1 | G41 | 203 | 214 | 선행의장부 |  | 21 | 756
19632 | A0046_B14S1 | A0046 | B14S1 | G41 | 203 | 214 | 선행의장부 |  | 21 | 756
19633 | A0046_B14S1 | A0046 | B14S1 | G41 | 203 | 214 | 선행의장부 |  | 21 | 756
19634 | A0046_B16P2 | A0046 | B16P2 | K41 | 258 | 267 | 선행의장부 |  | 28.5 | 1026
19635 | A0046_B16P2 | A0046 | B16P2 | K41 | 258 | 267 | 선행의장부 |  | 28.5 | 1026
19636 | A0046_B16P2 | A0046 | B16P2 | K41 | 258 | 267 | 선행의장부 |  | 28.5 | 1026
19637 | A0046_B16S2 | A0046 | B16S2 | K41 | 258 | 267 | 선행의장부 |  | 23 | 828
19638 | A0046_B16S2 | A0046 | B16S2 | K41 | 258 | 267 | 선행의장부 |  | 23 | 828
19639 | A0046_B16S2 | A0046 | B16S2 | K41 | 258 | 267 | 선행의장부 |  | 23 | 828
19640 | A0046_B18P1 | A0046 | B18P1 | G41 | 250 | 259 | 선행의장부 |  | 23.5 | 799
19641 | A0046_B18S1 | A0046 | B18S1 | G41 | 250 | 259 | 선행의장부 |  | 18 | 612
19642 | A0046_B20P0 | A0046 | B20P0 | C11 | 221 | 238 | 대조립1부 |  | 17 | 357
19643 | A0046_B20P1 | A0046 | B20P1 | G41 | 250 | 259 | 선행의장부 |  | 21 | 714
19644 | A0046_B20S0 | A0046 | B20S0 | C11 | 221 | 238 | 대조립1부 |  | 15.5 | 263.5
19645 | A0046_B20S0 | A0046 | B20S0 | C11 | 221 | 238 | 대조립1부 |  | 15.5 | 263.5
19646 | A0046_B21S0 | A0046 | B21S0 | C11 | 215 | 231 | 대조립1부 |  | 13.5 | 229.5
19647 | A0046_B22P0 | A0046 | B22P0 | C11 | 229 | 242 | 대조립1부 |  | 17 | 297.5
19648 | A0046_B22S0 | A0046 | B22S0 | C11 | 229 | 242 | 대조립1부 |  | 12 | 204
19649 | A0046_B23A1 | A0046 | B23A1 | G41 | 221 | 237 | 선행의장부 |  | 21.5 | 688
19650 | A0046_B23A1 | A0046 | B23A1 | G41 | 221 | 237 | 선행의장부 |  | 21.5 | 688
19651 | A0046_B25A0 | A0046 | B25A0 | C11 | 211 | 246 | 대조립1부 |  | 13.5 | 222.75
19652 | A0046_B25A0 | A0046 | B25A0 | C11 | 211 | 246 | 대조립1부 |  | 13.5 | 222.75
19653 | A0046_B25A0 | A0046 | B25A0 | C11 | 211 | 246 | 대조립1부 |  | 13.5 | 222.75
19654 | A0046_B51P0 | A0046 | B51P0 | C11 | 141 | 193 | 외부 |  | 17 | 348.5
19655 | A0046_B51P0 | A0046 | B51P0 | C11 | 141 | 193 | 외부 |  | 17 | 348.5
19656 | A0046_B51P0 | A0046 | B51P0 | C11 | 141 | 193 | 외부 |  | 17 | 348.5
19657 | A0046_B51P0 | A0046 | B51P0 | C11 | 141 | 193 | 외부 |  | 17 | 348.5
19658 | A0046_B51P0 | A0046 | B51P0 | C11 | 141 | 193 | 외부 |  | 17 | 348.5
19659 | A0046_B51S0 | A0046 | B51S0 | C11 | 141 | 193 | 외부 |  | 17 | 348.5
19660 | A0046_B51S0 | A0046 | B51S0 | C11 | 141 | 193 | 외부 |  | 17 | 348.5
19661 | A0046_B51S0 | A0046 | B51S0 | C11 | 141 | 193 | 외부 |  | 17 | 348.5
19662 | A0046_B51S0 | A0046 | B51S0 | C11 | 141 | 193 | 외부 |  | 17 | 348.5
19663 | A0046_B51S0 | A0046 | B51S0 | C11 | 141 | 193 | 외부 |  | 17 | 348.5
19664 | A0046_B52P0 | A0046 | B52P0 | C11 | 181 | 193 | 대조립3부 |  | 16 | 264
19665 | A0046_B52P0 | A0046 | B52P0 | C11 | 181 | 193 | 대조립3부 |  | 16 | 264
19666 | A0046_B52P0 | A0046 | B52P0 | C11 | 181 | 193 | 대조립3부 |  | 16 | 264
19667 | A0046_B52P0 | A0046 | B52P0 | C11 | 181 | 193 | 대조립3부 |  | 16 | 264
19668 | A0046_B52P0 | A0046 | B52P0 | C11 | 181 | 193 | 대조립3부 |  | 16 | 264
19669 | A0046_B52S0 | A0046 | B52S0 | C11 | 181 | 193 | 대조립3부 |  | 16 | 264
19670 | A0046_B52S0 | A0046 | B52S0 | C11 | 181 | 193 | 대조립3부 |  | 16 | 264
19671 | A0046_B52S0 | A0046 | B52S0 | C11 | 181 | 193 | 대조립3부 |  | 16 | 264
19672 | A0046_B52S0 | A0046 | B52S0 | C11 | 181 | 193 | 대조립3부 |  | 16 | 264
19673 | A0046_B52S0 | A0046 | B52S0 | C11 | 181 | 193 | 대조립3부 |  | 16 | 264
19674 | A0046_B53P0 | A0046 | B53P0 | C11 | 176 | 188 | 외부 |  | 10.5 | 189
19675 | A0046_B53P0 | A0046 | B53P0 | C11 | 176 | 188 | 외부 |  | 10.5 | 189
19676 | A0046_B53P0 | A0046 | B53P0 | C11 | 176 | 188 | 외부 |  | 10.5 | 189
19677 | A0046_B53P0 | A0046 | B53P0 | C11 | 176 | 188 | 외부 |  | 10.5 | 189
19678 | A0046_B53P0 | A0046 | B53P0 | C11 | 176 | 188 | 외부 |  | 10.5 | 189
19679 | A0046_B53S0 | A0046 | B53S0 | C11 | 176 | 188 | 외부 |  | 10.5 | 189
19680 | A0046_B53S0 | A0046 | B53S0 | C11 | 176 | 188 | 외부 |  | 10.5 | 189
19681 | A0046_B53S0 | A0046 | B53S0 | C11 | 176 | 188 | 외부 |  | 10.5 | 189
19682 | A0046_B53S0 | A0046 | B53S0 | C11 | 176 | 188 | 외부 |  | 10.5 | 189
19683 | A0046_B53S0 | A0046 | B53S0 | C11 | 176 | 188 | 외부 |  | 10.5 | 189
19684 | A0046_B54P0 | A0046 | B54P0 | C11 | 181 | 193 | 외부 |  | 8.5 | 148.75
19685 | A0046_B54P0 | A0046 | B54P0 | C11 | 181 | 193 | 외부 |  | 8.5 | 148.75
19686 | A0046_B54P0 | A0046 | B54P0 | C11 | 181 | 193 | 외부 |  | 8.5 | 148.75
19687 | A0046_B54P0 | A0046 | B54P0 | C11 | 181 | 193 | 외부 |  | 8.5 | 148.75
19688 | A0046_B54P0 | A0046 | B54P0 | C11 | 181 | 193 | 외부 |  | 8.5 | 148.75
19689 | A0046_B54S0 | A0046 | B54S0 | C11 | 181 | 193 | 외부 |  | 8.5 | 148.75
19690 | A0046_B54S0 | A0046 | B54S0 | C11 | 181 | 193 | 외부 |  | 8.5 | 148.75
19691 | A0046_B54S0 | A0046 | B54S0 | C11 | 181 | 193 | 외부 |  | 8.5 | 148.75
19692 | A0046_B54S0 | A0046 | B54S0 | C11 | 181 | 193 | 외부 |  | 8.5 | 148.75
19693 | A0046_B54S0 | A0046 | B54S0 | C11 | 181 | 193 | 외부 |  | 8.5 | 148.75
19694 | A0046_B55P0 | A0046 | B55P0 | C11 | 187 | 197 | 외부 |  | 6 | 111
19695 | A0046_B55P0 | A0046 | B55P0 | C11 | 187 | 197 | 외부 |  | 6 | 111
19696 | A0046_B55P0 | A0046 | B55P0 | C11 | 187 | 197 | 외부 |  | 6 | 111
19697 | A0046_B55P0 | A0046 | B55P0 | C11 | 187 | 197 | 외부 |  | 6 | 111
19698 | A0046_B55P0 | A0046 | B55P0 | C11 | 187 | 197 | 외부 |  | 6 | 111
19699 | A0046_B55S0 | A0046 | B55S0 | C11 | 187 | 197 | 외부 |  | 6 | 111
19700 | A0046_B55S0 | A0046 | B55S0 | C11 | 187 | 197 | 외부 |  | 6 | 111
19701 | A0046_B55S0 | A0046 | B55S0 | C11 | 187 | 197 | 외부 |  | 6 | 111
19702 | A0046_B55S0 | A0046 | B55S0 | C11 | 187 | 197 | 외부 |  | 6 | 111
19703 | A0046_B55S0 | A0046 | B55S0 | C11 | 187 | 197 | 외부 |  | 6 | 111
19704 | A0046_B60P0 | A0046 | B60P0 | C11 | 252 | 264 | 대조립2부 |  | 11.5 | 195.5
19705 | A0046_B60S0 | A0046 | B60S0 | C11 | 252 | 264 | 대조립2부 |  | 11.5 | 195.5
19706 | A0046_C93A0 | A0046 | C93A0 | H32 | 273 | 280 | 외부 |  | 0 | 0
19707 | A0046_C93A0 | A0046 | C93A0 | H32 | 273 | 280 | 외부 |  | 0 | 0
19708 | A0046_C95A0 | A0046 | C95A0 | H32 | 246 | 253 | 외부 |  | 0 | 0
19709 | A0046_C95A0 | A0046 | C95A0 | H32 | 246 | 253 | 외부 |  | 0 | 0
19710 | A0046_C96A0 | A0046 | C96A0 | H32 | 246 | 253 | 외부 |  | 0 | 0
19711 | A0046_C96A0 | A0046 | C96A0 | H32 | 246 | 253 | 외부 |  | 0 | 0
19712 | A0046_C97A0 | A0046 | C97A0 | H32 | 229 | 237 | 외부 |  | 0 | 0
19713 | A0046_C97A0 | A0046 | C97A0 | H32 | 229 | 237 | 외부 |  | 0 | 0
19714 | A0046_E11A0 | A0046 | E11A0 | C21 | 130 | 138 | 외부 |  | 16 | 408
19715 | A0046_E11A0 | A0046 | E11A0 | C21 | 130 | 138 | 외부 |  | 16 | 408
19716 | A0046_E12P0 | A0046 | E12P0 | CC11 | 131 | 180 | 대조립1부 |  | 16 | 328
19717 | A0046_E12S0 | A0046 | E12S0 | CC11 | 131 | 180 | 대조립1부 |  | 16 | 328
19718 | A0046_E13A0 | A0046 | E13A0 | CC11 | 123 | 154 | 대조립1부 |  | 14.5 | 217.5
19719 | A0046_E14A0 | A0046 | E14A0 | CC21 | 125 | 152 | 대조립1부 |  | 9.5 | 142.5
19720 | A0046_E21C0 | A0046 | E21C0 | C11 | 161 | 186 | 판넬조립1부 |  | 5.5 | 82.5
19721 | A0046_E21C0 | A0046 | E21C0 | C11 | 161 | 186 | 판넬조립1부 |  | 5.5 | 82.5
19722 | A0046_E21C0 | A0046 | E21C0 | C11 | 161 | 186 | 판넬조립1부 |  | 5.5 | 82.5
19723 | A0046_E22P0 | A0046 | E22P0 | C11 | 141 | 153 | 대조립1부 |  | 15 | 247.5
19724 | A0046_E22P1 | A0046 | E22P1 | G41 | 158 | 181 | 선행의장부 |  | 16.5 | 528
19725 | A0046_E22P1 | A0046 | E22P1 | G41 | 158 | 181 | 선행의장부 |  | 16.5 | 528
19726 | A0046_E22S0 | A0046 | E22S0 | C11 | 141 | 153 | 대조립1부 |  | 15 | 247.5
19727 | A0046_E22S1 | A0046 | E22S1 | G41 | 158 | 181 | 선행의장부 |  | 16.5 | 528
19728 | A0046_E22S1 | A0046 | E22S1 | G41 | 158 | 181 | 선행의장부 |  | 16.5 | 528
19729 | A0046_E23P0 | A0046 | E23P0 | C11 | 144 | 154 | 대조립1부 |  | 13 | 221
19730 | A0046_E23S0 | A0046 | E23S0 | C11 | 144 | 154 | 대조립1부 |  | 13 | 221
19731 | A0046_E240P | A0046 | E240P | C14 | 113 | 120 | 대조립1부 |  | 9.5 | 142.5
19732 | A0046_E240S | A0046 | E240S | C14 | 113 | 120 | 대조립1부 |  | 9.5 | 142.5
19733 | A0046_E24C0 | A0046 | E24C0 | C11 | 131 | 141 | 대조립1부 |  | 15 | 307.5
19734 | A0046_E24C0 | A0046 | E24C0 | C11 | 131 | 141 | 대조립1부 |  | 15 | 307.5
19735 | A0046_E24C0 | A0046 | E24C0 | C11 | 131 | 141 | 대조립1부 |  | 15 | 307.5
19736 | A0046_E25C0 | A0046 | E25C0 | C11 | 127 | 139 | 대조립2부 |  | 15 | 390
19737 | A0046_E25C0 | A0046 | E25C0 | C11 | 127 | 139 | 대조립2부 |  | 15 | 390
19738 | A0046_E25C0 | A0046 | E25C0 | C11 | 127 | 139 | 대조립2부 |  | 15 | 390
19739 | A0046_E31P0 | A0046 | E31P0 | C11 | 146 | 158 | 대조립1부 |  | 15.5 | 263.5
19740 | A0046_E31P0 | A0046 | E31P0 | C11 | 146 | 158 | 대조립1부 |  | 15.5 | 263.5
19741 | A0046_E31P0 | A0046 | E31P0 | C11 | 146 | 158 | 대조립1부 |  | 15.5 | 263.5
19742 | A0046_E31S0 | A0046 | E31S0 | C11 | 146 | 158 | 대조립1부 |  | 13 | 201.5
19743 | A0046_E31S0 | A0046 | E31S0 | C11 | 146 | 158 | 대조립1부 |  | 13 | 201.5
19744 | A0046_E31S0 | A0046 | E31S0 | C11 | 146 | 158 | 대조립1부 |  | 13 | 201.5
19745 | A0046_E32P0 | A0046 | E32P0 | C11 | 98 | 132 | 외부 |  | 10.5 | 157.5
19746 | A0046_E32P0 | A0046 | E32P0 | C11 | 98 | 132 | 외부 |  | 10.5 | 157.5
19747 | A0046_E32P0 | A0046 | E32P0 | C11 | 98 | 132 | 외부 |  | 10.5 | 157.5
19748 | A0046_E32S0 | A0046 | E32S0 | C11 | 98 | 132 | 외부 |  | 11.5 | 172.5
19749 | A0046_E32S0 | A0046 | E32S0 | C11 | 98 | 132 | 외부 |  | 11.5 | 172.5
19750 | A0046_E32S0 | A0046 | E32S0 | C11 | 98 | 132 | 외부 |  | 11.5 | 172.5
19751 | A0046_E33P0 | A0046 | E33P0 | C11 | 99 | 133 | 외부 |  | 17 | 348.5
19752 | A0046_E33P0 | A0046 | E33P0 | C11 | 99 | 133 | 외부 |  | 17 | 348.5
19753 | A0046_E33P0 | A0046 | E33P0 | C11 | 99 | 133 | 외부 |  | 17 | 348.5
19754 | A0046_E33S0 | A0046 | E33S0 | C11 | 99 | 133 | 외부 |  | 17 | 348.5
19755 | A0046_E33S0 | A0046 | E33S0 | C11 | 99 | 133 | 외부 |  | 17 | 348.5
19756 | A0046_E33S0 | A0046 | E33S0 | C11 | 99 | 133 | 외부 |  | 17 | 348.5
19757 | A0046_E34P0 | A0046 | E34P0 | CH32 | 126 | 190 | 외부 |  | 15 | 232.5
19758 | A0046_E34P0 | A0046 | E34P0 | CH32 | 126 | 190 | 외부 |  | 15 | 232.5
19759 | A0046_E34P0 | A0046 | E34P0 | CH32 | 126 | 190 | 외부 |  | 15 | 232.5
19760 | A0046_E34P0 | A0046 | E34P0 | CH32 | 126 | 190 | 외부 |  | 15 | 232.5
19761 | A0046_E34S0 | A0046 | E34S0 | CH32 | 112 | 162 | 외부 |  | 15 | 232.5
19762 | A0046_E35P0 | A0046 | E35P0 | CH32 | 127 | 193 | 외부 |  | 15 | 232.5
19763 | A0046_E35P0 | A0046 | E35P0 | CH32 | 127 | 193 | 외부 |  | 15 | 232.5
19764 | A0046_E35P0 | A0046 | E35P0 | CH32 | 127 | 193 | 외부 |  | 15 | 232.5
19765 | A0046_E35P0 | A0046 | E35P0 | CH32 | 127 | 193 | 외부 |  | 15 | 232.5
19766 | A0046_E35S0 | A0046 | E35S0 | CH32 | 113 | 176 | 외부 |  | 15 | 232.5
19767 | A0046_E41P0 | A0046 | E41P0 | CH32 | 98 | 176 | 외부 |  | 10.5 | 157.5
19768 | A0046_E41S0 | A0046 | E41S0 | CH32 | 98 | 176 | 외부 |  | 11.5 | 172.5
19769 | A0046_E42P0 | A0046 | E42P0 | C11 | 99 | 134 | 외부 |  | 17 | 323
19770 | A0046_E42P0 | A0046 | E42P0 | C11 | 99 | 134 | 외부 |  | 17 | 323
19771 | A0046_E42P0 | A0046 | E42P0 | C11 | 99 | 134 | 외부 |  | 17 | 323
19772 | A0046_E42S0 | A0046 | E42S0 | C11 | 99 | 134 | 외부 |  | 17 | 323
19773 | A0046_E42S0 | A0046 | E42S0 | C11 | 99 | 134 | 외부 |  | 17 | 323
19774 | A0046_E42S0 | A0046 | E42S0 | C11 | 99 | 134 | 외부 |  | 17 | 323
19775 | A0046_E433P | A0046 | E433P | CC13 | 126 | 137 | 대조립1부 |  | 8.5 | 136
19776 | A0046_E433S | A0046 | E433S | CC13 | 126 | 137 | 대조립1부 |  | 8.5 | 85
19777 | A0046_E43P0 | A0046 | E43P0 | C11 | 146 | 158 | 대조립1부 |  | 14 | 238
19778 | A0046_E43P0 | A0046 | E43P0 | C11 | 146 | 158 | 대조립1부 |  | 14 | 238
19779 | A0046_E43P0 | A0046 | E43P0 | C11 | 146 | 158 | 대조립1부 |  | 14 | 238
19780 | A0046_E43S0 | A0046 | E43S0 | C11 | 146 | 158 | 대조립1부 |  | 13 | 182
19781 | A0046_E43S0 | A0046 | E43S0 | C11 | 146 | 158 | 대조립1부 |  | 13 | 182
19782 | A0046_E43S0 | A0046 | E43S0 | C11 | 146 | 158 | 대조립1부 |  | 13 | 182
19783 | A0046_E44C0 | A0046 | E44C0 | C11 | 187 | 197 | 대조립1부 |  | 13.5 | 249.75
19784 | A0046_E44C1 | A0046 | E44C1 | G41 | 203 | 214 | 선행의장부 |  | 13.5 | 499.5
19785 | A0046_E44C1 | A0046 | E44C1 | G41 | 203 | 214 | 선행의장부 |  | 13.5 | 499.5
19786 | A0046_E44C1 | A0046 | E44C1 | G41 | 203 | 214 | 선행의장부 |  | 13.5 | 499.5
19787 | A0046_E44C1 | A0046 | E44C1 | G41 | 203 | 214 | 선행의장부 |  | 13.5 | 499.5
19788 | A0046_E44C1 | A0046 | E44C1 | G41 | 203 | 214 | 선행의장부 |  | 13.5 | 499.5
19789 | A0046_E45C0 | A0046 | E45C0 | C11 | 186 | 196 | 대조립1부 |  | 13.5 | 256.5
19790 | A0046_E46P0 | A0046 | E46P0 | C11 | 190 | 202 | 대조립1부 |  | 10 | 115
19791 | A0046_E46P0 | A0046 | E46P0 | C11 | 190 | 202 | 대조립1부 |  | 10 | 115
19792 | A0046_E46P0 | A0046 | E46P0 | C11 | 190 | 202 | 대조립1부 |  | 10 | 115
19793 | A0046_E46P0 | A0046 | E46P0 | C11 | 190 | 202 | 대조립1부 |  | 10 | 115
19794 | A0046_E46P0 | A0046 | E46P0 | C11 | 190 | 202 | 대조립1부 |  | 10 | 115
19795 | A0046_E46P0 | A0046 | E46P0 | C11 | 190 | 202 | 대조립1부 |  | 10 | 115
19796 | A0046_E46S0 | A0046 | E46S0 | C11 | 190 | 202 | 대조립1부 |  | 10 | 115
19797 | A0046_E46S0 | A0046 | E46S0 | C11 | 190 | 202 | 대조립1부 |  | 10 | 115
19798 | A0046_E46S0 | A0046 | E46S0 | C11 | 190 | 202 | 대조립1부 |  | 10 | 115
19799 | A0046_E46S0 | A0046 | E46S0 | C11 | 190 | 202 | 대조립1부 |  | 10 | 115
19800 | A0046_E46S0 | A0046 | E46S0 | C11 | 190 | 202 | 대조립1부 |  | 10 | 115
19801 | A0046_E46S0 | A0046 | E46S0 | C11 | 190 | 202 | 대조립1부 |  | 10 | 115
19802 | A0046_E513P | A0046 | E513P | CC13 | 155 | 182 | 대조립1부 |  | 9.5 | 142.5
19803 | A0046_E513S | A0046 | E513S | CC13 | 155 | 182 | 대조립1부 |  | 9.5 | 142.5
19804 | A0046_E51P0 | A0046 | E51P0 | C11 | 193 | 207 | 대조립1부 |  | 11.5 | 172.5
19805 | A0046_E51P0 | A0046 | E51P0 | C11 | 193 | 207 | 대조립1부 |  | 11.5 | 172.5
19806 | A0046_E51P0 | A0046 | E51P0 | C11 | 193 | 207 | 대조립1부 |  | 11.5 | 172.5
19807 | A0046_E51P0 | A0046 | E51P0 | C11 | 193 | 207 | 대조립1부 |  | 11.5 | 172.5
19808 | A0046_E51P0 | A0046 | E51P0 | C11 | 193 | 207 | 대조립1부 |  | 11.5 | 172.5
19809 | A0046_E51P0 | A0046 | E51P0 | C11 | 193 | 207 | 대조립1부 |  | 11.5 | 172.5
19810 | A0046_E51S0 | A0046 | E51S0 | C11 | 193 | 207 | 대조립1부 |  | 11.5 | 172.5
19811 | A0046_E51S0 | A0046 | E51S0 | C11 | 193 | 207 | 대조립1부 |  | 11.5 | 172.5
19812 | A0046_E51S0 | A0046 | E51S0 | C11 | 193 | 207 | 대조립1부 |  | 11.5 | 172.5
19813 | A0046_E51S0 | A0046 | E51S0 | C11 | 193 | 207 | 대조립1부 |  | 11.5 | 172.5
19814 | A0046_E51S0 | A0046 | E51S0 | C11 | 193 | 207 | 대조립1부 |  | 11.5 | 172.5
19815 | A0046_E51S0 | A0046 | E51S0 | C11 | 193 | 207 | 대조립1부 |  | 11.5 | 172.5
19816 | A0046_E524P | A0046 | E524P | CC13 | 140 | 146 | 대조립1부 |  | 6 | 99
19817 | A0046_E524S | A0046 | E524S | CC13 | 140 | 146 | 대조립1부 |  | 6 | 99
19818 | A0046_E52P0 | A0046 | E52P0 | C11 | 161 | 186 | 대조립1부 |  | 15 | 247.5
19819 | A0046_E52P0 | A0046 | E52P0 | C11 | 161 | 186 | 대조립1부 |  | 15 | 247.5
19820 | A0046_E52P0 | A0046 | E52P0 | C11 | 161 | 186 | 대조립1부 |  | 15 | 247.5
19821 | A0046_E52S0 | A0046 | E52S0 | C11 | 161 | 186 | 대조립1부 |  | 15 | 247.5
19822 | A0046_E52S0 | A0046 | E52S0 | C11 | 161 | 186 | 대조립1부 |  | 15 | 247.5
19823 | A0046_E52S0 | A0046 | E52S0 | C11 | 161 | 186 | 대조립1부 |  | 15 | 247.5
19824 | A0046_E53P0 | A0046 | E53P0 | C11 | 162 | 187 | 대조립1부 |  | 17 | 340
19825 | A0046_E53P1 | A0046 | E53P1 | G41 | 204 | 215 | 선행의장부 |  | 17 | 688.5
19826 | A0046_E53P1 | A0046 | E53P1 | G41 | 204 | 215 | 선행의장부 |  | 17 | 688.5
19827 | A0046_E53P1 | A0046 | E53P1 | G41 | 204 | 215 | 선행의장부 |  | 17 | 688.5
19828 | A0046_E53P1 | A0046 | E53P1 | G41 | 204 | 215 | 선행의장부 |  | 17 | 688.5
19829 | A0046_E53P1 | A0046 | E53P1 | G41 | 204 | 215 | 선행의장부 |  | 17 | 688.5
19830 | A0046_E53S0 | A0046 | E53S0 | C11 | 162 | 187 | 대조립1부 |  | 17 | 340
19831 | A0046_E53S1 | A0046 | E53S1 | G41 | 202 | 211 | 선행의장부 |  | 17 | 688.5
19832 | A0046_E53S1 | A0046 | E53S1 | G41 | 202 | 211 | 선행의장부 |  | 17 | 688.5
19833 | A0046_E53S1 | A0046 | E53S1 | G41 | 202 | 211 | 선행의장부 |  | 17 | 688.5
19834 | A0046_E53S1 | A0046 | E53S1 | G41 | 202 | 211 | 선행의장부 |  | 17 | 688.5
19835 | A0046_E53S1 | A0046 | E53S1 | G41 | 202 | 211 | 선행의장부 |  | 17 | 688.5
19836 | A0046_E54P0 | A0046 | E54P0 | C11 | 176 | 188 | 대조립1부 |  | 17 | 323
19837 | A0046_E54S0 | A0046 | E54S0 | C11 | 176 | 188 | 대조립1부 |  | 17 | 323
19838 | A0046_E55C0 | A0046 | E55C0 | C11 | 195 | 207 | 대조립1부 |  | 13.5 | 290.25
19839 | A0046_E55C0 | A0046 | E55C0 | C11 | 195 | 207 | 대조립1부 |  | 13.5 | 290.25
19840 | A0046_E55C0 | A0046 | E55C0 | C11 | 195 | 207 | 대조립1부 |  | 13.5 | 290.25
19841 | A0046_E55C0 | A0046 | E55C0 | C11 | 195 | 207 | 대조립1부 |  | 13.5 | 290.25
19842 | A0046_E55C0 | A0046 | E55C0 | C11 | 195 | 207 | 대조립1부 |  | 13.5 | 290.25
19843 | A0046_E55C0 | A0046 | E55C0 | C11 | 195 | 207 | 대조립1부 |  | 13.5 | 290.25
19844 | A0046_F11A0 | A0046 | F11A0 | CF21 | 196 | 237 | 외부 |  | 9 | 90
19845 | A0046_F21A0 | A0046 | F21A0 | CF21 | 194 | 235 | 외부 |  | 10 | 110
19846 | A0046_F21A0 | A0046 | F21A0 | CF21 | 194 | 235 | 외부 |  | 10 | 110
19847 | A0046_F42A0 | A0046 | F42A0 | CF21 | 190 | 230 | 외부 |  | 10.5 | 336
19848 | A0046_F42A0 | A0046 | F42A0 | CF21 | 190 | 230 | 외부 |  | 10.5 | 336
19849 | A0046_F71P0 | A0046 | F71P0 | C11 | 242 | 259 | 외부 |  | 4.5 | 45
19850 | A0046_F71S0 | A0046 | F71S0 | C11 | 242 | 259 | 외부 |  | 4.5 | 45
19851 | A0046_F72P0 | A0046 | F72P0 | C11 | 242 | 259 | 외부 |  | 4.5 | 45
19852 | A0046_F72S0 | A0046 | F72S0 | C11 | 242 | 259 | 외부 |  | 4.5 | 45
19853 | A0046_F73P0 | A0046 | F73P0 | C11 | 242 | 259 | 외부 |  | 4.5 | 45
19854 | A0046_F73S0 | A0046 | F73S0 | C11 | 242 | 259 | 외부 |  | 4.5 | 45
19855 | A0046_F74C0 | A0046 | F74C0 | C11 | 242 | 259 | 외부 |  | 4.5 | 45
19856 | A0046_H11P1 | A0046 | H11P1 | GG61 | 155 | 180 | 선행의장부 |  | 10 | 200
19857 | A0046_H11S1 | A0046 | H11S1 | GG61 | 155 | 180 | 선행의장부 |  | 10 | 320
19858 | A0046_H21P1 | A0046 | H21P1 | GG61 | 162 | 182 | 선행의장부 |  | 10 | 200
19859 | A0046_H21S1 | A0046 | H21S1 | GG61 | 162 | 182 | 선행의장부 |  | 10 | 320
19860 | A0046_H22A1 | A0046 | H22A1 | GG61 | 176 | 183 | 선행의장부 |  | 10.5 | 378
19861 | A0046_H23A1 | A0046 | H23A1 | GG61 | 160 | 180 | 선행의장부 |  | 10.5 | 378
19862 | A0046_H24P1 | A0046 | H24P1 | GG61 | 180 | 186 | 선행의장부 |  | 10 | 250
19863 | A0046_H25P1 | A0046 | H25P1 | GG61 | 180 | 187 | 선행의장부 |  | 10 | 250
19864 | A0046_H26P1 | A0046 | H26P1 | GG61 | 181 | 188 | 선행의장부 |  | 10 | 250
19865 | A0046_H27P1 | A0046 | H27P1 | GG61 | 158 | 176 | 선행의장부 |  | 10.5 | 267.75
19866 | A0046_H28A0 | A0046 | H28A0 | C11 | 161 | 176 | 판넬조립1부 |  | 10 | 175
19867 | A0046_H28A0 | A0046 | H28A0 | C11 | 161 | 176 | 판넬조립1부 |  | 10 | 175
19868 | A0046_H32S0 | A0046 | H32S0 | C11 | 154 | 160 | 판넬조립1부 |  | 10 | 130
19869 | A0046_H32S0 | A0046 | H32S0 | C11 | 154 | 160 | 판넬조립1부 |  | 10 | 130
19870 | A0046_H33S0 | A0046 | H33S0 | C11 | 152 | 155 | 판넬조립1부 |  | 10 | 130
19871 | A0046_H33S0 | A0046 | H33S0 | C11 | 152 | 155 | 판넬조립1부 |  | 10 | 130
19872 | A0046_L11P0 | A0046 | L11P0 | H32 | 242 | 253 | 외부 |  | 0 | 0
19873 | A0046_L11P0 | A0046 | L11P0 | H32 | 242 | 253 | 외부 |  | 0 | 0
19874 | A0046_L11S0 | A0046 | L11S0 | H32 | 274 | 287 | 외부 |  | 0 | 0
19875 | A0046_L11S0 | A0046 | L11S0 | H32 | 274 | 287 | 외부 |  | 0 | 0
19876 | A0046_L12P0 | A0046 | L12P0 | H32 | 216 | 236 | 외부 |  | 0 | 0
19877 | A0046_L12P0 | A0046 | L12P0 | H32 | 216 | 236 | 외부 |  | 0 | 0
19878 | A0046_L12S0 | A0046 | L12S0 | H32 | 222 | 242 | 외부 |  | 0 | 0
19879 | A0046_L12S0 | A0046 | L12S0 | H32 | 222 | 242 | 외부 |  | 0 | 0
19880 | A0046_L13P0 | A0046 | L13P0 | H32 | 216 | 236 | 외부 |  | 0 | 0
19881 | A0046_L13P0 | A0046 | L13P0 | H32 | 216 | 236 | 외부 |  | 0 | 0
19882 | A0046_L13S0 | A0046 | L13S0 | H32 | 218 | 238 | 외부 |  | 0 | 0
19883 | A0046_L13S0 | A0046 | L13S0 | H32 | 218 | 238 | 외부 |  | 0 | 0
19884 | A0046_L14P0 | A0046 | L14P0 | H32 | 216 | 236 | 외부 |  | 0 | 0
19885 | A0046_L14P0 | A0046 | L14P0 | H32 | 216 | 236 | 외부 |  | 0 | 0
19886 | A0046_L14S0 | A0046 | L14S0 | H32 | 218 | 238 | 외부 |  | 0 | 0
19887 | A0046_L14S0 | A0046 | L14S0 | H32 | 218 | 238 | 외부 |  | 0 | 0
19888 | A0046_L15P0 | A0046 | L15P0 | H32 | 217 | 237 | 외부 |  | 0 | 0
19889 | A0046_L15P0 | A0046 | L15P0 | H32 | 217 | 237 | 외부 |  | 0 | 0
19890 | A0046_L15S0 | A0046 | L15S0 | H32 | 221 | 239 | 외부 |  | 0 | 0
19891 | A0046_L15S0 | A0046 | L15S0 | H32 | 221 | 239 | 외부 |  | 0 | 0
19892 | A0046_L16P0 | A0046 | L16P0 | H32 | 217 | 237 | 외부 |  | 0 | 0
19893 | A0046_L16P0 | A0046 | L16P0 | H32 | 217 | 237 | 외부 |  | 0 | 0
19894 | A0046_L16S0 | A0046 | L16S0 | H32 | 229 | 243 | 외부 |  | 0 | 0
19895 | A0046_L16S0 | A0046 | L16S0 | H32 | 229 | 243 | 외부 |  | 0 | 0
19896 | A0046_L17P0 | A0046 | L17P0 | H32 | 221 | 239 | 외부 |  | 0 | 0
19897 | A0046_L17P0 | A0046 | L17P0 | H32 | 221 | 239 | 외부 |  | 0 | 0
19898 | A0046_L17S0 | A0046 | L17S0 | H32 | 229 | 243 | 외부 |  | 0 | 0
19899 | A0046_L17S0 | A0046 | L17S0 | H32 | 229 | 243 | 외부 |  | 0 | 0
19900 | A0046_L18P0 | A0046 | L18P0 | H32 | 221 | 239 | 외부 |  | 0 | 0
19901 | A0046_L18P0 | A0046 | L18P0 | H32 | 221 | 239 | 외부 |  | 0 | 0
19902 | A0046_L18S0 | A0046 | L18S0 | H32 | 229 | 243 | 외부 |  | 0 | 0
19903 | A0046_L18S0 | A0046 | L18S0 | H32 | 229 | 243 | 외부 |  | 0 | 0
19904 | A0046_L19P0 | A0046 | L19P0 | H32 | 267 | 280 | 외부 |  | 0 | 0
19905 | A0046_L19P0 | A0046 | L19P0 | H32 | 267 | 280 | 외부 |  | 0 | 0
19906 | A0046_L19S0 | A0046 | L19S0 | H32 | 277 | 288 | 외부 |  | 0 | 0
19907 | A0046_L19S0 | A0046 | L19S0 | H32 | 277 | 288 | 외부 |  | 0 | 0
19908 | A0046_L20P0 | A0046 | L20P0 | H32 | 267 | 280 | 외부 |  | 0 | 0
19909 | A0046_L20P0 | A0046 | L20P0 | H32 | 267 | 280 | 외부 |  | 0 | 0
19910 | A0046_L20S0 | A0046 | L20S0 | H32 | 277 | 288 | 외부 |  | 0 | 0
19911 | A0046_L20S0 | A0046 | L20S0 | H32 | 277 | 288 | 외부 |  | 0 | 0
19912 | A0046_L21P0 | A0046 | L21P0 | H32 | 270 | 281 | 외부 |  | 0 | 0
19913 | A0046_L21P0 | A0046 | L21P0 | H32 | 270 | 281 | 외부 |  | 0 | 0
19914 | A0046_L21S0 | A0046 | L21S0 | H32 | 278 | 291 | 외부 |  | 0 | 0
19915 | A0046_L21S0 | A0046 | L21S0 | H32 | 278 | 291 | 외부 |  | 0 | 0
19916 | A0046_L22P0 | A0046 | L22P0 | H32 | 270 | 281 | 외부 |  | 0 | 0
19917 | A0046_L22P0 | A0046 | L22P0 | H32 | 270 | 281 | 외부 |  | 0 | 0
19918 | A0046_L22S0 | A0046 | L22S0 | H32 | 278 | 291 | 외부 |  | 0 | 0
19919 | A0046_L22S0 | A0046 | L22S0 | H32 | 278 | 291 | 외부 |  | 0 | 0
19920 | A0046_L23P0 | A0046 | L23P0 | H32 | 277 | 288 | 외부 |  | 0 | 0
19921 | A0046_L23P0 | A0046 | L23P0 | H32 | 277 | 288 | 외부 |  | 0 | 0
19922 | A0046_L23S0 | A0046 | L23S0 | H32 | 284 | 295 | 외부 |  | 0 | 0
19923 | A0046_L23S0 | A0046 | L23S0 | H32 | 284 | 295 | 외부 |  | 0 | 0
19924 | A0046_L24P0 | A0046 | L24P0 | H32 | 277 | 288 | 외부 |  | 0 | 0
19925 | A0046_L24P0 | A0046 | L24P0 | H32 | 277 | 288 | 외부 |  | 0 | 0
19926 | A0046_L24S0 | A0046 | L24S0 | H32 | 284 | 295 | 외부 |  | 0 | 0
19927 | A0046_L24S0 | A0046 | L24S0 | H32 | 284 | 295 | 외부 |  | 0 | 0
19928 | A0046_L25P0 | A0046 | L25P0 | H32 | 267 | 280 | 외부 |  | 0 | 0
19929 | A0046_L25P0 | A0046 | L25P0 | H32 | 267 | 280 | 외부 |  | 0 | 0
19930 | A0046_L25S0 | A0046 | L25S0 | H32 | 281 | 294 | 외부 |  | 0 | 0
19931 | A0046_L25S0 | A0046 | L25S0 | H32 | 281 | 294 | 외부 |  | 0 | 0
19932 | A0046_L26P0 | A0046 | L26P0 | H32 | 278 | 291 | 외부 |  | 0 | 0
19933 | A0046_L26P0 | A0046 | L26P0 | H32 | 278 | 291 | 외부 |  | 0 | 0
19934 | A0046_L26S0 | A0046 | L26S0 | H32 | 285 | 298 | 외부 |  | 0 | 0
19935 | A0046_L26S0 | A0046 | L26S0 | H32 | 285 | 298 | 외부 |  | 0 | 0
19936 | A0046_L27P0 | A0046 | L27P0 | H32 | 278 | 291 | 외부 |  | 0 | 0
19937 | A0046_L27P0 | A0046 | L27P0 | H32 | 278 | 291 | 외부 |  | 0 | 0
19938 | A0046_L27S0 | A0046 | L27S0 | H32 | 291 | 302 | 외부 |  | 0 | 0
19939 | A0046_L27S0 | A0046 | L27S0 | H32 | 291 | 302 | 외부 |  | 0 | 0
19940 | A0046_L28P0 | A0046 | L28P0 | H32 | 280 | 293 | 외부 |  | 0 | 0
19941 | A0046_L28P0 | A0046 | L28P0 | H32 | 280 | 293 | 외부 |  | 0 | 0
19942 | A0046_L28S0 | A0046 | L28S0 | H32 | 293 | 306 | 외부 |  | 0 | 0
19943 | A0046_L28S0 | A0046 | L28S0 | H32 | 293 | 306 | 외부 |  | 0 | 0
19944 | A0046_L29P0 | A0046 | L29P0 | H32 | 274 | 287 | 외부 |  | 0 | 0
19945 | A0046_L29P0 | A0046 | L29P0 | H32 | 274 | 287 | 외부 |  | 0 | 0
19946 | A0046_L29S0 | A0046 | L29S0 | H32 | 288 | 301 | 외부 |  | 0 | 0
19947 | A0046_L29S0 | A0046 | L29S0 | H32 | 288 | 301 | 외부 |  | 0 | 0
19948 | A0046_L30P0 | A0046 | L30P0 | H32 | 229 | 243 | 외부 |  | 0 | 0
19949 | A0046_L30P0 | A0046 | L30P0 | H32 | 229 | 243 | 외부 |  | 0 | 0
19950 | A0046_L30S0 | A0046 | L30S0 | H32 | 272 | 285 | 외부 |  | 0 | 0
19951 | A0046_L30S0 | A0046 | L30S0 | H32 | 272 | 285 | 외부 |  | 0 | 0
19952 | A0046_L31P0 | A0046 | L31P0 | H32 | 229 | 243 | 외부 |  | 0 | 0
19953 | A0046_L31P0 | A0046 | L31P0 | H32 | 229 | 243 | 외부 |  | 0 | 0
19954 | A0046_L31S0 | A0046 | L31S0 | H32 | 272 | 285 | 외부 |  | 0 | 0
19955 | A0046_L31S0 | A0046 | L31S0 | H32 | 272 | 285 | 외부 |  | 0 | 0
19956 | A0046_L32P0 | A0046 | L32P0 | H32 | 229 | 243 | 외부 |  | 0 | 0
19957 | A0046_L32P0 | A0046 | L32P0 | H32 | 229 | 243 | 외부 |  | 0 | 0
19958 | A0046_L32S0 | A0046 | L32S0 | H32 | 272 | 285 | 외부 |  | 0 | 0
19959 | A0046_L32S0 | A0046 | L32S0 | H32 | 272 | 285 | 외부 |  | 0 | 0
19960 | A0046_M31P3 | A0046 | M31P3 | LL64 | 152 | 258 | 외부 |  | 10.5 | 430.5
19961 | A0046_M31P3 | A0046 | M31P3 | LL64 | 152 | 258 | 외부 |  | 10.5 | 430.5
19962 | A0046_N113P | A0046 | N113P | CC13 | 146 | 158 | 판넬조립1부 |  | 11 | 187
19963 | A0046_N113S | A0046 | N113S | CC13 | 146 | 158 | 판넬조립1부 |  | 11 | 187
19964 | A0046_N123P | A0046 | N123P | CC13 | 127 | 138 | 판넬조립1부 |  | 16.5 | 297
19965 | A0046_N133P | A0046 | N133P | CC13 | 138 | 148 | 판넬조립1부 |  | 18 | 378
19966 | A0046_N193P | A0046 | N193P | C12 | 230 | 230 | 판넬조립2부 |  | 7 | 119
19967 | A0046_N193S | A0046 | N193S | C12 | 230 | 230 | 판넬조립2부 |  | 7 | 119
19968 | A0046_N194P | A0046 | N194P | C12 | 230 | 230 | 판넬조립2부 |  | 5.5 | 93.5
19969 | A0046_N194S | A0046 | N194S | C12 | 230 | 230 | 판넬조립2부 |  | 5.5 | 93.5
19970 | A0046_N195P | A0046 | N195P | C12 | 230 | 230 | 판넬조립2부 |  | 6 | 102
19971 | A0046_N195S | A0046 | N195S | C12 | 230 | 230 | 판넬조립2부 |  | 6 | 102
19972 | A0046_N223P | A0046 | N223P | C12 | 214 | 214 | 판넬조립2부 |  | 10.5 | 178.5
19973 | A0046_N223S | A0046 | N223S | C12 | 214 | 214 | 판넬조립2부 |  | 10.5 | 178.5
19974 | A0046_N224P | A0046 | N224P | C12 | 214 | 214 | 판넬조립2부 |  | 7.5 | 127.5
19975 | A0046_N224S | A0046 | N224S | C12 | 214 | 214 | 판넬조립2부 |  | 7.5 | 127.5
19976 | A0046_N233P | A0046 | N233P | C12 | 202 | 202 | 판넬조립2부 |  | 9.5 | 152
19977 | A0046_N233S | A0046 | N233S | C12 | 202 | 202 | 판넬조립2부 |  | 9.5 | 152
19978 | A0046_N234P | A0046 | N234P | C12 | 202 | 202 | 판넬조립2부 |  | 9 | 144
19979 | A0046_N234S | A0046 | N234S | C12 | 202 | 202 | 판넬조립2부 |  | 9 | 144
19980 | A0046_N235P | A0046 | N235P | C12 | 202 | 202 | 판넬조립2부 |  | 8.5 | 136
19981 | A0046_N235S | A0046 | N235S | C12 | 202 | 202 | 판넬조립2부 |  | 8.5 | 136
19982 | A0046_N393P | A0046 | N393P | CC13 | 201 | 210 | 판넬조립1부 |  | 17 | 340
19983 | A0046_N393S | A0046 | N393S | CC13 | 201 | 210 | 판넬조립1부 |  | 17 | 340
19984 | A0046_N403P | A0046 | N403P | CC13 | 200 | 209 | 대조립1부 |  | 15 | 255
19985 | A0046_N403S | A0046 | N403S | CC13 | 200 | 209 | 대조립1부 |  | 15 | 255
19986 | A0046_N415P | A0046 | N415P | CC13 | 197 | 208 | 판넬조립1부 |  | 12.5 | 212.5
19987 | A0046_N415S | A0046 | N415S | CC13 | 197 | 208 | 판넬조립1부 |  | 12.5 | 212.5
19988 | A0046_N433P | A0046 | N433P | C12 | 217 | 217 | 대조립1부 |  | 9 | 144
19989 | A0046_N433S | A0046 | N433S | C12 | 217 | 217 | 대조립1부 |  | 9 | 144
19990 | A0046_N454P | A0046 | N454P | CC13 | 204 | 215 | 판넬조립1부 |  | 15 | 247.5
19991 | A0046_N454S | A0046 | N454S | CC13 | 204 | 215 | 판넬조립1부 |  | 15 | 247.5
19992 | A0046_N643P | A0046 | N643P | C12 | 216 | 216 | 대조립2부 |  | 14.5 | 239.25
19993 | A0046_N643S | A0046 | N643S | C12 | 216 | 216 | 대조립2부 |  | 14.5 | 239.25
19994 | A0046_N644P | A0046 | N644P | C12 | 216 | 216 | 대조립2부 |  | 14.5 | 239.25
19995 | A0046_N644S | A0046 | N644S | C12 | 216 | 216 | 대조립2부 |  | 14.5 | 239.25
19996 | A0046_N645P | A0046 | N645P | C12 | 216 | 216 | 대조립2부 |  | 14.5 | 239.25
19997 | A0046_N645S | A0046 | N645S | C12 | 216 | 216 | 대조립2부 |  | 14.5 | 239.25
19998 | A0046_N783P | A0046 | N783P | CC13 | 202 | 214 | 판넬조립1부 |  | 17 | 399.5
19999 | A0046_N803P | A0046 | N803P | CC13 | 194 | 203 | 판넬조립1부 |  | 17 | 357
20000 | A0046_N803S | A0046 | N803S | CC13 | 194 | 203 | 판넬조립1부 |  | 15.5 | 263.5
20001 | A0046_N833P | A0046 | N833P | CC13 | 144 | 153 | 판넬조립1부 |  | 15 | 300
20002 | A0046_N833S | A0046 | N833S | CC13 | 144 | 153 | 판넬조립1부 |  | 15 | 300
20003 | A0046_N843P | A0046 | N843P | CC13 | 146 | 155 | 판넬조립1부 |  | 15 | 285
20004 | A0046_N843S | A0046 | N843S | CC13 | 146 | 155 | 판넬조립1부 |  | 15 | 285
20005 | A0046_N992P | A0046 | N992P | CC13 | 197 | 209 | 판넬조립1부 |  | 11 | 181.5
20006 | A0046_N992S | A0046 | N992S | CC13 | 197 | 209 | 판넬조립1부 |  | 11 | 181.5
20007 | A0046_P34P0 | A0046 | P34P0 | H32 | 256 | 263 | 외부 |  | 2 | 22
20008 | A0046_P34P0 | A0046 | P34P0 | H32 | 256 | 263 | 외부 |  | 2 | 22
20009 | A0046_P34S0 | A0046 | P34S0 | H32 | 256 | 263 | 외부 |  | 2 | 22
20010 | A0046_P34S0 | A0046 | P34S0 | H32 | 256 | 263 | 외부 |  | 2 | 22
20011 | A0046_P35P0 | A0046 | P35P0 | H32 | 256 | 263 | 외부 |  | 2 | 22
20012 | A0046_P35P0 | A0046 | P35P0 | H32 | 256 | 263 | 외부 |  | 2 | 22
20013 | A0046_P35S0 | A0046 | P35S0 | H32 | 256 | 263 | 외부 |  | 2 | 22
20014 | A0046_P35S0 | A0046 | P35S0 | H32 | 256 | 263 | 외부 |  | 2 | 22
20015 | A0046_P41C0 | A0046 | P41C0 | CH32 | 158 | 211 | 외부 |  | 13 | 175.5
20016 | A0046_P41C0 | A0046 | P41C0 | CH32 | 158 | 211 | 외부 |  | 13 | 175.5
20017 | A0046_P42P0 | A0046 | P42P0 | CH32 | 158 | 211 | 외부 |  | 13.5 | 216
20018 | A0046_P42P0 | A0046 | P42P0 | CH32 | 158 | 211 | 외부 |  | 13.5 | 216
20019 | A0046_P42S0 | A0046 | P42S0 | CH32 | 158 | 211 | 외부 |  | 13.5 | 216
20020 | A0046_P42S0 | A0046 | P42S0 | CH32 | 158 | 211 | 외부 |  | 13.5 | 216
20021 | A0046_P43C0 | A0046 | P43C0 | CH32 | 140 | 195 | 외부 |  | 13 | 175.5
20022 | A0046_P43C0 | A0046 | P43C0 | CH32 | 140 | 195 | 외부 |  | 13 | 175.5
20023 | A0046_P44P0 | A0046 | P44P0 | CH32 | 140 | 195 | 외부 |  | 13.5 | 216
20024 | A0046_P44P0 | A0046 | P44P0 | CH32 | 140 | 195 | 외부 |  | 13.5 | 216
20025 | A0046_P44S0 | A0046 | P44S0 | CH32 | 140 | 195 | 외부 |  | 13.5 | 216
20026 | A0046_P44S0 | A0046 | P44S0 | CH32 | 140 | 195 | 외부 |  | 13.5 | 216
20027 | A0046_P45C0 | A0046 | P45C0 | CH32 | 141 | 196 | 외부 |  | 13 | 175.5
20028 | A0046_P45C0 | A0046 | P45C0 | CH32 | 141 | 196 | 외부 |  | 13 | 175.5
20029 | A0046_P46P0 | A0046 | P46P0 | CH32 | 141 | 196 | 외부 |  | 13.5 | 216
20030 | A0046_P46P0 | A0046 | P46P0 | CH32 | 141 | 196 | 외부 |  | 13.5 | 216
20031 | A0046_P46S0 | A0046 | P46S0 | CH32 | 141 | 196 | 외부 |  | 13.5 | 216
20032 | A0046_P46S0 | A0046 | P46S0 | CH32 | 141 | 196 | 외부 |  | 13.5 | 216
20033 | A0046_P47C0 | A0046 | P47C0 | CH32 | 144 | 197 | 외부 |  | 13 | 175.5
20034 | A0046_P47C0 | A0046 | P47C0 | CH32 | 144 | 197 | 외부 |  | 13 | 175.5
20035 | A0046_P48P0 | A0046 | P48P0 | CH32 | 144 | 197 | 외부 |  | 13.5 | 216
20036 | A0046_P48P0 | A0046 | P48P0 | CH32 | 144 | 197 | 외부 |  | 13.5 | 216
20037 | A0046_P48S0 | A0046 | P48S0 | CH32 | 144 | 197 | 외부 |  | 13.5 | 216
20038 | A0046_P48S0 | A0046 | P48S0 | CH32 | 144 | 197 | 외부 |  | 13.5 | 216
20039 | A0046_P49C0 | A0046 | P49C0 | CH32 | 151 | 204 | 외부 |  | 13 | 175.5
20040 | A0046_P49C0 | A0046 | P49C0 | CH32 | 151 | 204 | 외부 |  | 13 | 175.5
20041 | A0046_P50P0 | A0046 | P50P0 | CH32 | 151 | 204 | 외부 |  | 13.5 | 216
20042 | A0046_P50P0 | A0046 | P50P0 | CH32 | 151 | 204 | 외부 |  | 13.5 | 216
20043 | A0046_P50S0 | A0046 | P50S0 | CH32 | 151 | 204 | 외부 |  | 13.5 | 216
20044 | A0046_P50S0 | A0046 | P50S0 | CH32 | 151 | 204 | 외부 |  | 13.5 | 216
20045 | A0046_P51C0 | A0046 | P51C0 | CH32 | 152 | 207 | 외부 |  | 13 | 175.5
20046 | A0046_P51C0 | A0046 | P51C0 | CH32 | 152 | 207 | 외부 |  | 13 | 175.5
20047 | A0046_P52P0 | A0046 | P52P0 | CH32 | 152 | 207 | 외부 |  | 13.5 | 216
20048 | A0046_P52P0 | A0046 | P52P0 | CH32 | 152 | 207 | 외부 |  | 13.5 | 216
20049 | A0046_P52S0 | A0046 | P52S0 | CH32 | 152 | 207 | 외부 |  | 13.5 | 216
20050 | A0046_P52S0 | A0046 | P52S0 | CH32 | 152 | 207 | 외부 |  | 13.5 | 216
20051 | A0046_P53C0 | A0046 | P53C0 | CH32 | 148 | 203 | 외부 |  | 13 | 175.5
20052 | A0046_P53C0 | A0046 | P53C0 | CH32 | 148 | 203 | 외부 |  | 13 | 175.5
20053 | A0046_P54P0 | A0046 | P54P0 | CH32 | 148 | 203 | 외부 |  | 13.5 | 216
20054 | A0046_P54P0 | A0046 | P54P0 | CH32 | 148 | 203 | 외부 |  | 13.5 | 216
20055 | A0046_P54S0 | A0046 | P54S0 | CH32 | 148 | 203 | 외부 |  | 13.5 | 216
20056 | A0046_P54S0 | A0046 | P54S0 | CH32 | 148 | 203 | 외부 |  | 13.5 | 216
20057 | A0046_P55C0 | A0046 | P55C0 | CH32 | 190 | 245 | 외부 |  | 13 | 175.5
20058 | A0046_P55C0 | A0046 | P55C0 | CH32 | 190 | 245 | 외부 |  | 13 | 175.5
20059 | A0046_P56P0 | A0046 | P56P0 | CH32 | 190 | 245 | 외부 |  | 13.5 | 216
20060 | A0046_P56P0 | A0046 | P56P0 | CH32 | 190 | 245 | 외부 |  | 13.5 | 216
20061 | A0046_P56S0 | A0046 | P56S0 | CH32 | 190 | 245 | 외부 |  | 13.5 | 216
20062 | A0046_P56S0 | A0046 | P56S0 | CH32 | 190 | 245 | 외부 |  | 13.5 | 216
20063 | A0046_P57C0 | A0046 | P57C0 | CH32 | 195 | 251 | 외부 |  | 13 | 175.5
20064 | A0046_P57C0 | A0046 | P57C0 | CH32 | 195 | 251 | 외부 |  | 13 | 175.5
20065 | A0046_P58P0 | A0046 | P58P0 | CH32 | 195 | 251 | 외부 |  | 13.5 | 216
20066 | A0046_P58P0 | A0046 | P58P0 | CH32 | 195 | 251 | 외부 |  | 13.5 | 216
20067 | A0046_P58S0 | A0046 | P58S0 | CH32 | 195 | 251 | 외부 |  | 13.5 | 216
20068 | A0046_P58S0 | A0046 | P58S0 | CH32 | 195 | 251 | 외부 |  | 13.5 | 216
20069 | A0046_P59C0 | A0046 | P59C0 | CH32 | 197 | 253 | 외부 |  | 13 | 175.5
20070 | A0046_P59C0 | A0046 | P59C0 | CH32 | 197 | 253 | 외부 |  | 13 | 175.5
20071 | A0046_P60P0 | A0046 | P60P0 | CH32 | 197 | 253 | 외부 |  | 13.5 | 216
20072 | A0046_P60P0 | A0046 | P60P0 | CH32 | 197 | 253 | 외부 |  | 13.5 | 216
20073 | A0046_P60S0 | A0046 | P60S0 | CH32 | 197 | 253 | 외부 |  | 13.5 | 216
20074 | A0046_P60S0 | A0046 | P60S0 | CH32 | 197 | 253 | 외부 |  | 13.5 | 216
20075 | A0046_P61C0 | A0046 | P61C0 | CH32 | 201 | 257 | 외부 |  | 13 | 175.5
20076 | A0046_P61C0 | A0046 | P61C0 | CH32 | 201 | 257 | 외부 |  | 13 | 175.5
20077 | A0046_P62P0 | A0046 | P62P0 | CH32 | 201 | 257 | 외부 |  | 13.5 | 216
20078 | A0046_P62P0 | A0046 | P62P0 | CH32 | 201 | 257 | 외부 |  | 13.5 | 216
20079 | A0046_P62S0 | A0046 | P62S0 | CH32 | 201 | 257 | 외부 |  | 13.5 | 216
20080 | A0046_P62S0 | A0046 | P62S0 | CH32 | 201 | 257 | 외부 |  | 13.5 | 216
20081 | A0046_P63C0 | A0046 | P63C0 | CH32 | 216 | 272 | 외부 |  | 13 | 175.5
20082 | A0046_P63C0 | A0046 | P63C0 | CH32 | 216 | 272 | 외부 |  | 13 | 175.5
20083 | A0046_P64P0 | A0046 | P64P0 | CH32 | 216 | 272 | 외부 |  | 13.5 | 216
20084 | A0046_P64P0 | A0046 | P64P0 | CH32 | 216 | 272 | 외부 |  | 13.5 | 216
20085 | A0046_P64S0 | A0046 | P64S0 | CH32 | 216 | 272 | 외부 |  | 13.5 | 216
20086 | A0046_P64S0 | A0046 | P64S0 | CH32 | 216 | 272 | 외부 |  | 13.5 | 216
20087 | A0046_P65C0 | A0046 | P65C0 | CH32 | 222 | 278 | 외부 |  | 13 | 175.5
20088 | A0046_P65C0 | A0046 | P65C0 | CH32 | 222 | 278 | 외부 |  | 13 | 175.5
20089 | A0046_P66P0 | A0046 | P66P0 | CH32 | 222 | 278 | 외부 |  | 13.5 | 216
20090 | A0046_P66P0 | A0046 | P66P0 | CH32 | 222 | 278 | 외부 |  | 13.5 | 216
20091 | A0046_P66S0 | A0046 | P66S0 | CH32 | 222 | 278 | 외부 |  | 13.5 | 216
20092 | A0046_P66S0 | A0046 | P66S0 | CH32 | 222 | 278 | 외부 |  | 13.5 | 216
20093 | A0046_P67C0 | A0046 | P67C0 | CH32 | 229 | 279 | 외부 |  | 13 | 175.5
20094 | A0046_P67C0 | A0046 | P67C0 | CH32 | 229 | 279 | 외부 |  | 13 | 175.5
20095 | A0046_P68P0 | A0046 | P68P0 | CH32 | 229 | 279 | 외부 |  | 13.5 | 216
20096 | A0046_P68P0 | A0046 | P68P0 | CH32 | 229 | 279 | 외부 |  | 13.5 | 216
20097 | A0046_P68S0 | A0046 | P68S0 | CH32 | 229 | 279 | 외부 |  | 13.5 | 216
20098 | A0046_P68S0 | A0046 | P68S0 | CH32 | 229 | 279 | 외부 |  | 13.5 | 216
20099 | A0046_P69C0 | A0046 | P69C0 | CH32 | 231 | 281 | 외부 |  | 13 | 175.5
20100 | A0046_P69C0 | A0046 | P69C0 | CH32 | 231 | 281 | 외부 |  | 13 | 175.5
20101 | A0046_P70P0 | A0046 | P70P0 | CH32 | 231 | 281 | 외부 |  | 13.5 | 216
20102 | A0046_P70P0 | A0046 | P70P0 | CH32 | 231 | 281 | 외부 |  | 13.5 | 216
20103 | A0046_P70S0 | A0046 | P70S0 | CH32 | 231 | 281 | 외부 |  | 13.5 | 216
20104 | A0046_P70S0 | A0046 | P70S0 | CH32 | 231 | 281 | 외부 |  | 13.5 | 216
20105 | A0046_P71C0 | A0046 | P71C0 | CH32 | 245 | 294 | 외부 |  | 13 | 175.5
20106 | A0046_P71C0 | A0046 | P71C0 | CH32 | 245 | 294 | 외부 |  | 13 | 175.5
20107 | A0046_P72P0 | A0046 | P72P0 | CH32 | 245 | 294 | 외부 |  | 13.5 | 216
20108 | A0046_P72P0 | A0046 | P72P0 | CH32 | 245 | 294 | 외부 |  | 13.5 | 216
20109 | A0046_P72S0 | A0046 | P72S0 | CH32 | 245 | 294 | 외부 |  | 13.5 | 216
20110 | A0046_P72S0 | A0046 | P72S0 | CH32 | 245 | 294 | 외부 |  | 13.5 | 216
20111 | A0046_P73C0 | A0046 | P73C0 | CH32 | 242 | 287 | 외부 |  | 13 | 175.5
20112 | A0046_P73C0 | A0046 | P73C0 | CH32 | 242 | 287 | 외부 |  | 13 | 175.5
20113 | A0046_P74P0 | A0046 | P74P0 | CH32 | 242 | 287 | 외부 |  | 13.5 | 216
20114 | A0046_P74P0 | A0046 | P74P0 | CH32 | 242 | 287 | 외부 |  | 13.5 | 216
20115 | A0046_P74S0 | A0046 | P74S0 | CH32 | 242 | 287 | 외부 |  | 13.5 | 216
20116 | A0046_P74S0 | A0046 | P74S0 | CH32 | 242 | 287 | 외부 |  | 13.5 | 216
20117 | A0046_P75C0 | A0046 | P75C0 | CH32 | 245 | 292 | 외부 |  | 13 | 175.5
20118 | A0046_P75C0 | A0046 | P75C0 | CH32 | 245 | 292 | 외부 |  | 13 | 175.5
20119 | A0046_P76P0 | A0046 | P76P0 | CH32 | 245 | 292 | 외부 |  | 11 | 148.5
20120 | A0046_P76P0 | A0046 | P76P0 | CH32 | 245 | 292 | 외부 |  | 11 | 148.5
20121 | A0046_P76S0 | A0046 | P76S0 | CH32 | 245 | 292 | 외부 |  | 11 | 148.5
20122 | A0046_P76S0 | A0046 | P76S0 | CH32 | 245 | 292 | 외부 |  | 11 | 148.5
20123 | A0046_P77C0 | A0046 | P77C0 | CH32 | 153 | 208 | 외부 |  | 13 | 175.5
20124 | A0046_P77C0 | A0046 | P77C0 | CH32 | 153 | 208 | 외부 |  | 13 | 175.5
20125 | A0046_P78P0 | A0046 | P78P0 | CH32 | 153 | 208 | 외부 |  | 13.5 | 216
20126 | A0046_P78P0 | A0046 | P78P0 | CH32 | 153 | 208 | 외부 |  | 13.5 | 216
20127 | A0046_P78S0 | A0046 | P78S0 | CH32 | 153 | 208 | 외부 |  | 13.5 | 216
20128 | A0046_P78S0 | A0046 | P78S0 | CH32 | 153 | 208 | 외부 |  | 13.5 | 216
20129 | A0046_P79C0 | A0046 | P79C0 | CH32 | 154 | 209 | 외부 |  | 13 | 175.5
20130 | A0046_P79C0 | A0046 | P79C0 | CH32 | 154 | 209 | 외부 |  | 13 | 175.5
20131 | A0046_P80P0 | A0046 | P80P0 | CH32 | 154 | 209 | 외부 |  | 13.5 | 216
20132 | A0046_P80P0 | A0046 | P80P0 | CH32 | 154 | 209 | 외부 |  | 13.5 | 216
20133 | A0046_P80S0 | A0046 | P80S0 | CH32 | 154 | 209 | 외부 |  | 13.5 | 216
20134 | A0046_P80S0 | A0046 | P80S0 | CH32 | 154 | 209 | 외부 |  | 13.5 | 216
20135 | A0046_P81C0 | A0046 | P81C0 | CH32 | 211 | 259 | 외부 |  | 13 | 175.5
20136 | A0046_P81C0 | A0046 | P81C0 | CH32 | 211 | 259 | 외부 |  | 13 | 175.5
20137 | A0046_P82P0 | A0046 | P82P0 | CH32 | 211 | 259 | 외부 |  | 13.5 | 216
20138 | A0046_P82P0 | A0046 | P82P0 | CH32 | 211 | 259 | 외부 |  | 13.5 | 216
20139 | A0046_P82S0 | A0046 | P82S0 | CH32 | 211 | 259 | 외부 |  | 13.5 | 216
20140 | A0046_P82S0 | A0046 | P82S0 | CH32 | 211 | 259 | 외부 |  | 13.5 | 216
20141 | A0046_S11P0 | A0046 | S11P0 | C11 | 154 | 180 | 판넬조립1부 |  | 17 | 374
20142 | A0046_S11P1 | A0046 | S11P1 | G41 | 197 | 208 | 선행의장부 |  | 24.5 | 808.5
20143 | A0046_S11P2 | A0046 | S11P2 | K41 | 197 | 208 | 건조1부 |  | 27 | 891
20144 | A0046_S11S0 | A0046 | S11S0 | C11 | 154 | 180 | 판넬조립1부 |  | 17 | 374
20145 | A0046_S11S1 | A0046 | S11S1 | G41 | 197 | 208 | 선행의장부 |  | 24.5 | 808.5
20146 | A0046_S11S2 | A0046 | S11S2 | K41 | 197 | 208 | 건조1부 |  | 27 | 891
20147 | A0046_S13P0 | A0046 | S13P0 | C11 | 160 | 190 | 판넬조립1부 |  | 18 | 486
20148 | A0046_S13P1 | A0046 | S13P1 | G41 | 204 | 215 | 선행의장부 |  | 27 | 958.5
20149 | A0046_S13P2 | A0046 | S13P2 | K41 | 204 | 215 | 건조1부 |  | 27 | 958.5
20150 | A0046_S13S0 | A0046 | S13S0 | C11 | 160 | 190 | 판넬조립1부 |  | 18 | 486
20151 | A0046_S13S1 | A0046 | S13S1 | G41 | 203 | 214 | 선행의장부 |  | 27 | 958.5
20152 | A0046_S13S2 | A0046 | S13S2 | K41 | 203 | 214 | 건조1부 |  | 27 | 958.5
20153 | A0046_S14P0 | A0046 | S14P0 | C11 | 154 | 187 | 판넬조립2부 |  | 17.5 | 472.5
20154 | A0046_S14S0 | A0046 | S14S0 | C11 | 154 | 187 | 판넬조립2부 |  | 17.5 | 472.5
20155 | A0046_S15P0 | A0046 | S15P0 | C11 | 160 | 188 | 판넬조립1부 |  | 18.5 | 499.5
20156 | A0046_S15P0 | A0046 | S15P0 | C11 | 160 | 188 | 판넬조립1부 |  | 18.5 | 499.5
20157 | A0046_S15P0 | A0046 | S15P0 | C11 | 160 | 188 | 판넬조립1부 |  | 18.5 | 499.5
20158 | A0046_S15S0 | A0046 | S15S0 | C11 | 160 | 188 | 판넬조립1부 |  | 18.5 | 499.5
20159 | A0046_S15S0 | A0046 | S15S0 | C11 | 160 | 188 | 판넬조립1부 |  | 18.5 | 499.5
20160 | A0046_S15S0 | A0046 | S15S0 | C11 | 160 | 188 | 판넬조립1부 |  | 18.5 | 499.5
20161 | A0046_S16P0 | A0046 | S16P0 | C11 | 204 | 229 | 판넬조립2부 |  | 17 | 459
20162 | A0046_S16P1 | A0046 | S16P1 | G41 | 258 | 267 | 선행의장부 |  | 27 | 945
20163 | A0046_S16P2 | A0046 | S16P2 | K41 | 258 | 267 | 건조1부 |  | 29.5 | 1032.5
20164 | A0046_S16S0 | A0046 | S16S0 | C11 | 204 | 229 | 판넬조립2부 |  | 17 | 459
20165 | A0046_S16S1 | A0046 | S16S1 | G41 | 258 | 267 | 선행의장부 |  | 27 | 945
20166 | A0046_S16S2 | A0046 | S16S2 | K41 | 258 | 267 | 건조1부 |  | 29.5 | 1032.5
20167 | A0046_S17P0 | A0046 | S17P0 | C11 | 210 | 236 | 판넬조립2부 |  | 18 | 486
20168 | A0046_S17S0 | A0046 | S17S0 | C11 | 210 | 236 | 판넬조립2부 |  | 18 | 486
20169 | A0046_S18P0 | A0046 | S18P0 | C11 | 236 | 246 | 대조립1부 |  | 12 | 204
20170 | A0046_S18P0 | A0046 | S18P0 | C11 | 236 | 246 | 대조립1부 |  | 12 | 204
20171 | A0046_S18S0 | A0046 | S18S0 | C11 | 236 | 246 | 대조립1부 |  | 12 | 204
20172 | A0046_S18S0 | A0046 | S18S0 | C11 | 236 | 246 | 대조립1부 |  | 12 | 204
20173 | A0046_S19P0 | A0046 | S19P0 | C11 | 249 | 260 | 대조립3부 |  | 12.5 | 212.5
20174 | A0046_S19P0 | A0046 | S19P0 | C11 | 249 | 260 | 대조립3부 |  | 12.5 | 212.5
20175 | A0046_S19S0 | A0046 | S19S0 | C11 | 249 | 260 | 대조립3부 |  | 12.5 | 212.5
20176 | A0046_S19S0 | A0046 | S19S0 | C11 | 249 | 260 | 대조립3부 |  | 12.5 | 212.5
20177 | A0046_S22P0 | A0046 | S22P0 | C11 | 235 | 251 | 대조립2부 |  | 13.5 | 229.5
20178 | A0046_S22P0 | A0046 | S22P0 | C11 | 235 | 251 | 대조립2부 |  | 13.5 | 229.5
20179 | A0046_S22S0 | A0046 | S22S0 | C11 | 235 | 251 | 대조립2부 |  | 13.5 | 229.5
20180 | A0046_S22S0 | A0046 | S22S0 | C11 | 235 | 251 | 대조립2부 |  | 13.5 | 229.5
20181 | A0046_S23P0 | A0046 | S23P0 | C11 | 218 | 237 | 대조립1부 |  | 13.5 | 216
20182 | A0046_S23P0 | A0046 | S23P0 | C11 | 218 | 237 | 대조립1부 |  | 13.5 | 216
20183 | A0046_S23S0 | A0046 | S23S0 | C11 | 218 | 237 | 대조립1부 |  | 13.5 | 216
20184 | A0046_S23S0 | A0046 | S23S0 | C11 | 218 | 237 | 대조립1부 |  | 13.5 | 216
20185 | A0046_S24P0 | A0046 | S24P0 | C11 | 214 | 230 | 대조립1부 |  | 12.5 | 206.25
20186 | A0046_S24P0 | A0046 | S24P0 | C11 | 214 | 230 | 대조립1부 |  | 12.5 | 206.25
20187 | A0046_S24S0 | A0046 | S24S0 | C11 | 214 | 230 | 대조립1부 |  | 12.5 | 206.25
20188 | A0046_S24S0 | A0046 | S24S0 | C11 | 214 | 230 | 대조립1부 |  | 12.5 | 206.25
20189 | A0046_S25P0 | A0046 | S25P0 | C11 | 221 | 238 | 대조립1부 |  | 11 | 181.5
20190 | A0046_S25P0 | A0046 | S25P0 | C11 | 221 | 238 | 대조립1부 |  | 11 | 181.5
20191 | A0046_S25P0 | A0046 | S25P0 | C11 | 221 | 238 | 대조립1부 |  | 11 | 181.5
20192 | A0046_S25S0 | A0046 | S25S0 | C11 | 221 | 238 | 대조립1부 |  | 11 | 181.5
20193 | A0046_S25S0 | A0046 | S25S0 | C11 | 221 | 238 | 대조립1부 |  | 11 | 181.5
20194 | A0046_S25S0 | A0046 | S25S0 | C11 | 221 | 238 | 대조립1부 |  | 11 | 181.5
20195 | A0046_S38P1 | A0046 | S38P1 | G41 | 260 | 271 | 선행의장부 |  | 22 | 748
20196 | A0046_S38P2 | A0046 | S38P2 | K41 | 260 | 271 | 건조1부 |  | 29.5 | 1003
20197 | A0046_S38S1 | A0046 | S38S1 | G41 | 260 | 271 | 선행의장부 |  | 22 | 748
20198 | A0046_S38S2 | A0046 | S38S2 | K41 | 260 | 271 | 건조1부 |  | 29.5 | 1003
20199 | A0046_S39P0 | A0046 | S39P0 | C11 | 221 | 238 | 대조립1부 |  | 17 | 374
20200 | A0046_S39S0 | A0046 | S39S0 | C11 | 221 | 238 | 대조립1부 |  | 17 | 374
20201 | A0046_S40P0 | A0046 | S40P0 | C11 | 218 | 237 | 대조립1부 |  | 17 | 331.5
20202 | A0046_S40P0 | A0046 | S40P0 | C11 | 218 | 237 | 대조립1부 |  | 17 | 331.5
20203 | A0046_S40P0 | A0046 | S40P0 | C11 | 218 | 237 | 대조립1부 |  | 17 | 331.5
20204 | A0046_S40S0 | A0046 | S40S0 | C11 | 218 | 237 | 대조립1부 |  | 17 | 331.5
20205 | A0046_S40S0 | A0046 | S40S0 | C11 | 218 | 237 | 대조립1부 |  | 17 | 331.5
20206 | A0046_S40S0 | A0046 | S40S0 | C11 | 218 | 237 | 대조립1부 |  | 17 | 331.5
20207 | A0046_S41P0 | A0046 | S41P0 | C11 | 221 | 242 | 대조립2부 |  | 17 | 331.5
20208 | A0046_S41P1 | A0046 | S41P1 | G41 | 253 | 264 | 선행의장부 |  | 19.5 | 663
20209 | A0046_S41P1 | A0046 | S41P1 | G41 | 253 | 264 | 선행의장부 |  | 19.5 | 663
20210 | A0046_S41S0 | A0046 | S41S0 | C11 | 221 | 242 | 대조립2부 |  | 17 | 331.5
20211 | A0046_S41S1 | A0046 | S41S1 | G41 | 253 | 264 | 선행의장부 |  | 19.5 | 663
20212 | A0046_S41S1 | A0046 | S41S1 | G41 | 253 | 264 | 선행의장부 |  | 19.5 | 663
20213 | A0046_S42P0 | A0046 | S42P0 | C11 | 238 | 251 | 대조립1부 |  | 9 | 153
20214 | A0046_S42P0 | A0046 | S42P0 | C11 | 238 | 251 | 대조립1부 |  | 9 | 153
20215 | A0046_S42S0 | A0046 | S42S0 | C11 | 238 | 251 | 대조립1부 |  | 9 | 153
20216 | A0046_S42S0 | A0046 | S42S0 | C11 | 238 | 251 | 대조립1부 |  | 9 | 153
20217 | A0046_S43P0 | A0046 | S43P0 | C11 | 250 | 260 | 대조립1부 |  | 13 | 208
20218 | A0046_S43P0 | A0046 | S43P0 | C11 | 250 | 260 | 대조립1부 |  | 13 | 208
20219 | A0046_S43S0 | A0046 | S43S0 | C11 | 250 | 260 | 대조립1부 |  | 13 | 208
20220 | A0046_S43S0 | A0046 | S43S0 | C11 | 250 | 260 | 대조립1부 |  | 13 | 208
20221 | A0046_S44P0 | A0046 | S44P0 | C11 | 200 | 239 | 외부 |  | 14.5 | 239.25
20222 | A0046_S44P0 | A0046 | S44P0 | C11 | 200 | 239 | 외부 |  | 14.5 | 239.25
20223 | A0046_S44S0 | A0046 | S44S0 | C11 | 200 | 239 | 외부 |  | 14.5 | 239.25
20224 | A0046_S44S0 | A0046 | S44S0 | C11 | 200 | 239 | 외부 |  | 14.5 | 239.25
20225 | A0046_S45P0 | A0046 | S45P0 | C11 | 230 | 244 | 대조립1부 |  | 13.5 | 222.75
20226 | A0046_S45P0 | A0046 | S45P0 | C11 | 230 | 244 | 대조립1부 |  | 13.5 | 222.75
20227 | A0046_S45S0 | A0046 | S45S0 | C11 | 230 | 244 | 대조립1부 |  | 13.5 | 222.75
20228 | A0046_S45S0 | A0046 | S45S0 | C11 | 230 | 244 | 대조립1부 |  | 13.5 | 222.75
20229 | A0046_S62P0 | A0046 | S62P0 | C11 | 230 | 243 | 대조립2부 |  | 11.5 | 195.5
20230 | A0046_S62S0 | A0046 | S62S0 | C11 | 230 | 243 | 대조립2부 |  | 11.5 | 195.5
20231 | A0046_S63P0 | A0046 | S63P0 | C11 | 236 | 246 | 대조립1부 |  | 14.5 | 239.25
20232 | A0046_S63P0 | A0046 | S63P0 | C11 | 236 | 246 | 대조립1부 |  | 14.5 | 239.25
20233 | A0046_S63P0 | A0046 | S63P0 | C11 | 236 | 246 | 대조립1부 |  | 14.5 | 239.25
20234 | A0046_S63S0 | A0046 | S63S0 | C11 | 236 | 246 | 대조립1부 |  | 14.5 | 239.25
20235 | A0046_S63S0 | A0046 | S63S0 | C11 | 236 | 246 | 대조립1부 |  | 14.5 | 239.25
20236 | A0046_S63S0 | A0046 | S63S0 | C11 | 236 | 246 | 대조립1부 |  | 14.5 | 239.25
20237 | A0046_S64P0 | A0046 | S64P0 | C11 | 235 | 249 | 대조립1부 |  | 14.5 | 239.25
20238 | A0046_S64P0 | A0046 | S64P0 | C11 | 235 | 249 | 대조립1부 |  | 14.5 | 239.25
20239 | A0046_S64P0 | A0046 | S64P0 | C11 | 235 | 249 | 대조립1부 |  | 14.5 | 239.25
20240 | A0046_S64S0 | A0046 | S64S0 | C11 | 235 | 249 | 대조립1부 |  | 14.5 | 239.25
20241 | A0046_S64S0 | A0046 | S64S0 | C11 | 235 | 249 | 대조립1부 |  | 14.5 | 239.25
20242 | A0046_S64S0 | A0046 | S64S0 | C11 | 235 | 249 | 대조립1부 |  | 14.5 | 239.25
20243 | A0046_S65P0 | A0046 | S65P0 | C11 | 236 | 249 | 대조립3부 |  | 14 | 231
20244 | A0046_S65P0 | A0046 | S65P0 | C11 | 236 | 249 | 대조립3부 |  | 14 | 231
20245 | A0046_S65P0 | A0046 | S65P0 | C11 | 236 | 249 | 대조립3부 |  | 14 | 231
20246 | A0046_S65S0 | A0046 | S65S0 | C11 | 236 | 249 | 대조립3부 |  | 14 | 231
20247 | A0046_S65S0 | A0046 | S65S0 | C11 | 236 | 249 | 대조립3부 |  | 14 | 231
20248 | A0046_S65S0 | A0046 | S65S0 | C11 | 236 | 249 | 대조립3부 |  | 14 | 231
20249 | A0046_S912P | A0046 | S912P | C12 | 188 | 189 | 가공소조립부 2야드 |  | 3.5 | 59.5
20250 | A0046_S912S | A0046 | S912S | C12 | 188 | 189 | 가공소조립부 2야드 |  | 3.5 | 59.5
20251 | A0046_S932P | A0046 | S932P | C12 | 183 | 186 | 가공소조립부 2야드 |  | 14.5 | 239.25
20252 | A0046_S932S | A0046 | S932S | C12 | 183 | 186 | 가공소조립부 2야드 |  | 14.5 | 239.25
20253 | A0046_S942P | A0046 | S942P | C12 | 144 | 145 | 가공소조립부 2야드 |  | 3.5 | 52.5
20254 | A0046_S942S | A0046 | S942S | C12 | 144 | 145 | 가공소조립부 2야드 |  | 3.5 | 52.5
20255 | A0046_T11C0 | A0046 | T11C0 | CJX1 | 141 | 229 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
20256 | A0046_T11C0 | A0046 | T11C0 | CJX1 | 141 | 229 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
20257 | A0046_T11C0 | A0046 | T11C0 | CJX1 | 141 | 229 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
20258 | A0046_T12C0 | A0046 | T12C0 | CJX1 | 145 | 230 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
20259 | A0046_T12C0 | A0046 | T12C0 | CJX1 | 145 | 230 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
20260 | A0046_T12C0 | A0046 | T12C0 | CJX1 | 145 | 230 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
20261 | A0046_T13C0 | A0046 | T13C0 | CJX1 | 124 | 230 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
20262 | A0046_T13C0 | A0046 | T13C0 | CJX1 | 124 | 230 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
20263 | A0046_T13C0 | A0046 | T13C0 | CJX1 | 124 | 230 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
20264 | A0046_T14C0 | A0046 | T14C0 | CJX1 | 154 | 280 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
20265 | A0046_T14C0 | A0046 | T14C0 | CJX1 | 154 | 280 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
20266 | A0046_T14C0 | A0046 | T14C0 | CJX1 | 154 | 280 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
20267 | A0046_T15C0 | A0046 | T15C0 | CJX1 | 160 | 281 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
20268 | A0046_T15C0 | A0046 | T15C0 | CJX1 | 160 | 281 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
20269 | A0046_T15C0 | A0046 | T15C0 | CJX1 | 160 | 281 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
20270 | A0046_T21C0 | A0046 | T21C0 | CJX1 | 138 | 222 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
20271 | A0046_T21C0 | A0046 | T21C0 | CJX1 | 138 | 222 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
20272 | A0046_T21C0 | A0046 | T21C0 | CJX1 | 138 | 222 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
20273 | A0046_T22C0 | A0046 | T22C0 | CJX1 | 138 | 230 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
20274 | A0046_T22C0 | A0046 | T22C0 | CJX1 | 138 | 230 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
20275 | A0046_T22C0 | A0046 | T22C0 | CJX1 | 138 | 230 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
20276 | A0046_T23C0 | A0046 | T23C0 | CJX1 | 120 | 235 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
20277 | A0046_T23C0 | A0046 | T23C0 | CJX1 | 120 | 235 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
20278 | A0046_T23C0 | A0046 | T23C0 | CJX1 | 120 | 235 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
20279 | A0046_T24C0 | A0046 | T24C0 | CJX1 | 155 | 280 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
20280 | A0046_T24C0 | A0046 | T24C0 | CJX1 | 155 | 280 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
20281 | A0046_T24C0 | A0046 | T24C0 | CJX1 | 155 | 280 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
20282 | A0046_T25C0 | A0046 | T25C0 | CJX1 | 161 | 281 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
20283 | A0046_T25C0 | A0046 | T25C0 | CJX1 | 161 | 281 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
20284 | A0046_T25C0 | A0046 | T25C0 | CJX1 | 161 | 281 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
20285 | A0047_A21C0 | A0047 | A21C0 | C11 | 431 | 466 | 외부 |  | 13 | 208
20286 | A0047_A233P | A0047 | A233P | C12 | 435 | 436 | 판넬조립2부 |  | 10.5 | 136.5
20287 | A0047_A233S | A0047 | A233S | C12 | 431 | 431 | 판넬조립2부 |  | 10.5 | 136.5
20288 | A0047_A234P | A0047 | A234P | C12 | 435 | 436 | 판넬조립2부 |  | 13 | 227.5
20289 | A0047_A234S | A0047 | A234S | C12 | 431 | 431 | 판넬조립2부 |  | 13 | 227.5
20290 | A0047_A23P0 | A0047 | A23P0 | C11 | 458 | 484 | 대조립3부 |  | 13 | 227.5
20291 | A0047_A23P0 | A0047 | A23P0 | C11 | 458 | 484 | 대조립3부 |  | 13 | 227.5
20292 | A0047_A23S0 | A0047 | A23S0 | C11 | 458 | 484 | 대조립3부 |  | 13 | 227.5
20293 | A0047_A23S0 | A0047 | A23S0 | C11 | 458 | 484 | 대조립3부 |  | 13 | 227.5
20294 | A0047_A23S2 | A0047 | A23S2 | K41 | 529 | 540 | 건조1부 |  | 17.5 | 437.5
20295 | A0047_A24P0 | A0047 | A24P0 | C11 | 449 | 464 | 외부 |  | 12.5 | 200
20296 | A0047_A24P0 | A0047 | A24P0 | C11 | 449 | 464 | 외부 |  | 12.5 | 200
20297 | A0047_A24S0 | A0047 | A24S0 | C11 | 449 | 464 | 외부 |  | 12.5 | 200
20298 | A0047_A24S0 | A0047 | A24S0 | C11 | 449 | 464 | 외부 |  | 12.5 | 200
20299 | A0047_A313C | A0047 | A313C | C12 | 442 | 442 | 판넬조립2부 |  | 8.5 | 144.5
20300 | A0047_A314C | A0047 | A314C | C12 | 442 | 442 | 판넬조립2부 |  | 8.5 | 144.5
20301 | A0047_A31C0 | A0047 | A31C0 | C11 | 463 | 484 | 대조립3부 |  | 16 | 272
20302 | A0047_A31C0 | A0047 | A31C0 | C11 | 463 | 484 | 대조립3부 |  | 16 | 272
20303 | A0047_A31C0 | A0047 | A31C0 | C11 | 463 | 484 | 대조립3부 |  | 16 | 272
20304 | A0047_A323P | A0047 | A323P | C12 | 442 | 442 | 판넬조립2부 |  | 8.5 | 131.75
20305 | A0047_A323S | A0047 | A323S | C12 | 442 | 442 | 판넬조립2부 |  | 8.5 | 131.75
20306 | A0047_A32P0 | A0047 | A32P0 | C11 | 458 | 478 | 대조립1부 |  | 17 | 297.5
20307 | A0047_A32P0 | A0047 | A32P0 | C11 | 458 | 478 | 대조립1부 |  | 17 | 297.5
20308 | A0047_A32P0 | A0047 | A32P0 | C11 | 458 | 478 | 대조립1부 |  | 17 | 297.5
20309 | A0047_A32S0 | A0047 | A32S0 | C11 | 458 | 478 | 대조립1부 |  | 17 | 297.5
20310 | A0047_A32S0 | A0047 | A32S0 | C11 | 458 | 478 | 대조립1부 |  | 17 | 297.5
20311 | A0047_A32S0 | A0047 | A32S0 | C11 | 458 | 478 | 대조립1부 |  | 17 | 297.5
20312 | A0047_A41A0 | A0047 | A41A0 | C11 | 428 | 561 | 외부 |  | 9 | 90
20313 | A0047_B11A0 | A0047 | B11A0 | C11 | 456 | 466 | 대조립1부 |  | 17 | 348.5
20314 | A0047_B12P1 | A0047 | B12P1 | G41 | 459 | 470 | 선행의장부 |  | 17 | 348.5
20315 | A0047_B12P1 | A0047 | B12P1 | G41 | 459 | 470 | 선행의장부 |  | 17 | 348.5
20316 | A0047_B13P1 | A0047 | B13P1 | G41 | 540 | 549 | 선행의장부 |  | 29 | 1566
20317 | A0047_B13P1 | A0047 | B13P1 | G41 | 540 | 549 | 선행의장부 |  | 29 | 1566
20318 | A0047_B13P1 | A0047 | B13P1 | G41 | 540 | 549 | 선행의장부 |  | 29 | 1566
20319 | A0047_B13P1 | A0047 | B13P1 | G41 | 540 | 549 | 선행의장부 |  | 29 | 1566
20320 | A0047_B14P1 | A0047 | B14P1 | G41 | 541 | 550 | 선행의장부 |  | 26.5 | 954
20321 | A0047_B14P1 | A0047 | B14P1 | G41 | 541 | 550 | 선행의장부 |  | 26.5 | 954
20322 | A0047_B14P1 | A0047 | B14P1 | G41 | 541 | 550 | 선행의장부 |  | 26.5 | 954
20323 | A0047_B14P1 | A0047 | B14P1 | G41 | 541 | 550 | 선행의장부 |  | 26.5 | 954
20324 | A0047_B14S1 | A0047 | B14S1 | G41 | 541 | 550 | 선행의장부 |  | 21 | 756
20325 | A0047_B14S1 | A0047 | B14S1 | G41 | 541 | 550 | 선행의장부 |  | 21 | 756
20326 | A0047_B14S1 | A0047 | B14S1 | G41 | 541 | 550 | 선행의장부 |  | 21 | 756
20327 | A0047_B14S1 | A0047 | B14S1 | G41 | 541 | 550 | 선행의장부 |  | 21 | 756
20328 | A0047_B163P | A0047 | B163P | CC13 | 511 | 515 | 판넬조립1부 |  | 17 | 450.5
20329 | A0047_B163S | A0047 | B163S | CC13 | 511 | 515 | 판넬조립1부 |  | 17 | 357
20330 | A0047_B16P2 | A0047 | B16P2 | K41 | 546 | 555 | 선행의장부 |  | 28.5 | 1026
20331 | A0047_B16P2 | A0047 | B16P2 | K41 | 546 | 555 | 선행의장부 |  | 28.5 | 1026
20332 | A0047_B16P2 | A0047 | B16P2 | K41 | 546 | 555 | 선행의장부 |  | 28.5 | 1026
20333 | A0047_B16S2 | A0047 | B16S2 | K41 | 546 | 555 | 선행의장부 |  | 23 | 828
20334 | A0047_B16S2 | A0047 | B16S2 | K41 | 546 | 555 | 선행의장부 |  | 23 | 828
20335 | A0047_B16S2 | A0047 | B16S2 | K41 | 546 | 555 | 선행의장부 |  | 23 | 828
20336 | A0047_B18P1 | A0047 | B18P1 | G41 | 534 | 543 | 선행의장부 |  | 23.5 | 799
20337 | A0047_B18S1 | A0047 | B18S1 | G41 | 534 | 543 | 선행의장부 |  | 18 | 612
20338 | A0047_B20P0 | A0047 | B20P0 | C11 | 504 | 514 | 대조립1부 |  | 17 | 357
20339 | A0047_B20P0 | A0047 | B20P0 | C11 | 504 | 514 | 대조립1부 |  | 17 | 357
20340 | A0047_B20S0 | A0047 | B20S0 | C11 | 504 | 514 | 대조립1부 |  | 15.5 | 263.5
20341 | A0047_B20S0 | A0047 | B20S0 | C11 | 504 | 514 | 대조립1부 |  | 15.5 | 263.5
20342 | A0047_B21P0 | A0047 | B21P0 | C11 | 513 | 525 | 대조립1부 |  | 17 | 323
20343 | A0047_B21S0 | A0047 | B21S0 | C11 | 513 | 527 | 대조립1부 |  | 13.5 | 229.5
20344 | A0047_B22P0 | A0047 | B22P0 | C11 | 514 | 528 | 대조립1부 |  | 17 | 297.5
20345 | A0047_B22S0 | A0047 | B22S0 | C11 | 514 | 528 | 대조립1부 |  | 12 | 204
20346 | A0047_B23A1 | A0047 | B23A1 | G41 | 500 | 511 | 선행의장부 |  | 21.5 | 688
20347 | A0047_B23A1 | A0047 | B23A1 | G41 | 500 | 511 | 선행의장부 |  | 21.5 | 688
20348 | A0047_B25A0 | A0047 | B25A0 | C11 | 501 | 529 | 대조립1부 |  | 13.5 | 222.75
20349 | A0047_B25A0 | A0047 | B25A0 | C11 | 501 | 529 | 대조립1부 |  | 13.5 | 222.75
20350 | A0047_B25A0 | A0047 | B25A0 | C11 | 501 | 529 | 대조립1부 |  | 13.5 | 222.75
20351 | A0047_B51P0 | A0047 | B51P0 | C11 | 445 | 486 | 외부 |  | 17 | 348.5
20352 | A0047_B51P0 | A0047 | B51P0 | C11 | 445 | 486 | 외부 |  | 17 | 348.5
20353 | A0047_B51P0 | A0047 | B51P0 | C11 | 445 | 486 | 외부 |  | 17 | 348.5
20354 | A0047_B51P0 | A0047 | B51P0 | C11 | 445 | 486 | 외부 |  | 17 | 348.5
20355 | A0047_B51P0 | A0047 | B51P0 | C11 | 445 | 486 | 외부 |  | 17 | 348.5
20356 | A0047_B51S0 | A0047 | B51S0 | C11 | 445 | 486 | 외부 |  | 17 | 348.5
20357 | A0047_B51S0 | A0047 | B51S0 | C11 | 445 | 486 | 외부 |  | 17 | 348.5
20358 | A0047_B51S0 | A0047 | B51S0 | C11 | 445 | 486 | 외부 |  | 17 | 348.5
20359 | A0047_B51S0 | A0047 | B51S0 | C11 | 445 | 486 | 외부 |  | 17 | 348.5
20360 | A0047_B51S0 | A0047 | B51S0 | C11 | 445 | 486 | 외부 |  | 17 | 348.5
20361 | A0047_B52P0 | A0047 | B52P0 | C11 | 477 | 490 | 대조립3부 |  | 16 | 264
20362 | A0047_B52P0 | A0047 | B52P0 | C11 | 477 | 490 | 대조립3부 |  | 16 | 264
20363 | A0047_B52P0 | A0047 | B52P0 | C11 | 477 | 490 | 대조립3부 |  | 16 | 264
20364 | A0047_B52P0 | A0047 | B52P0 | C11 | 477 | 490 | 대조립3부 |  | 16 | 264
20365 | A0047_B52P0 | A0047 | B52P0 | C11 | 477 | 490 | 대조립3부 |  | 16 | 264
20366 | A0047_B52S0 | A0047 | B52S0 | C11 | 477 | 490 | 대조립3부 |  | 16 | 264
20367 | A0047_B52S0 | A0047 | B52S0 | C11 | 477 | 490 | 대조립3부 |  | 16 | 264
20368 | A0047_B52S0 | A0047 | B52S0 | C11 | 477 | 490 | 대조립3부 |  | 16 | 264
20369 | A0047_B52S0 | A0047 | B52S0 | C11 | 477 | 490 | 대조립3부 |  | 16 | 264
20370 | A0047_B52S0 | A0047 | B52S0 | C11 | 477 | 490 | 대조립3부 |  | 16 | 264
20371 | A0047_B53P0 | A0047 | B53P0 | C11 | 536 | 548 | 외부 |  | 10.5 | 189
20372 | A0047_B53P0 | A0047 | B53P0 | C11 | 536 | 548 | 외부 |  | 10.5 | 189
20373 | A0047_B53P0 | A0047 | B53P0 | C11 | 536 | 548 | 외부 |  | 10.5 | 189
20374 | A0047_B53P0 | A0047 | B53P0 | C11 | 536 | 548 | 외부 |  | 10.5 | 189
20375 | A0047_B53P0 | A0047 | B53P0 | C11 | 536 | 548 | 외부 |  | 10.5 | 189
20376 | A0047_B53S0 | A0047 | B53S0 | C11 | 536 | 548 | 외부 |  | 10.5 | 189
20377 | A0047_B53S0 | A0047 | B53S0 | C11 | 536 | 548 | 외부 |  | 10.5 | 189
20378 | A0047_B53S0 | A0047 | B53S0 | C11 | 536 | 548 | 외부 |  | 10.5 | 189
20379 | A0047_B53S0 | A0047 | B53S0 | C11 | 536 | 548 | 외부 |  | 10.5 | 189
20380 | A0047_B53S0 | A0047 | B53S0 | C11 | 536 | 548 | 외부 |  | 10.5 | 189
20381 | A0047_B54P0 | A0047 | B54P0 | C11 | 540 | 550 | 외부 |  | 8.5 | 148.75
20382 | A0047_B54P0 | A0047 | B54P0 | C11 | 540 | 550 | 외부 |  | 8.5 | 148.75
20383 | A0047_B54P0 | A0047 | B54P0 | C11 | 540 | 550 | 외부 |  | 8.5 | 148.75
20384 | A0047_B54P0 | A0047 | B54P0 | C11 | 540 | 550 | 외부 |  | 8.5 | 148.75
20385 | A0047_B54P0 | A0047 | B54P0 | C11 | 540 | 550 | 외부 |  | 8.5 | 148.75
20386 | A0047_B54S0 | A0047 | B54S0 | C11 | 540 | 550 | 외부 |  | 8.5 | 148.75
20387 | A0047_B54S0 | A0047 | B54S0 | C11 | 540 | 550 | 외부 |  | 8.5 | 148.75
20388 | A0047_B54S0 | A0047 | B54S0 | C11 | 540 | 550 | 외부 |  | 8.5 | 148.75
20389 | A0047_B54S0 | A0047 | B54S0 | C11 | 540 | 550 | 외부 |  | 8.5 | 148.75
20390 | A0047_B54S0 | A0047 | B54S0 | C11 | 540 | 550 | 외부 |  | 8.5 | 148.75
20391 | A0047_B55P0 | A0047 | B55P0 | C11 | 529 | 541 | 외부 |  | 6 | 111
20392 | A0047_B55P0 | A0047 | B55P0 | C11 | 529 | 541 | 외부 |  | 6 | 111
20393 | A0047_B55P0 | A0047 | B55P0 | C11 | 529 | 541 | 외부 |  | 6 | 111
20394 | A0047_B55P0 | A0047 | B55P0 | C11 | 529 | 541 | 외부 |  | 6 | 111
20395 | A0047_B55P0 | A0047 | B55P0 | C11 | 529 | 541 | 외부 |  | 6 | 111
20396 | A0047_B55S0 | A0047 | B55S0 | C11 | 529 | 541 | 외부 |  | 6 | 111
20397 | A0047_B55S0 | A0047 | B55S0 | C11 | 529 | 541 | 외부 |  | 6 | 111
20398 | A0047_B55S0 | A0047 | B55S0 | C11 | 529 | 541 | 외부 |  | 6 | 111
20399 | A0047_B55S0 | A0047 | B55S0 | C11 | 529 | 541 | 외부 |  | 6 | 111
20400 | A0047_B55S0 | A0047 | B55S0 | C11 | 529 | 541 | 외부 |  | 6 | 111
20401 | A0047_B60P0 | A0047 | B60P0 | C11 | 527 | 539 | 대조립1부 |  | 11.5 | 195.5
20402 | A0047_B60S0 | A0047 | B60S0 | C11 | 527 | 539 | 대조립1부 |  | 11.5 | 195.5
20403 | A0047_C93A0 | A0047 | C93A0 | H32 | 571 | 578 | 외부 |  | 0 | 0
20404 | A0047_C93A0 | A0047 | C93A0 | H32 | 571 | 578 | 외부 |  | 0 | 0
20405 | A0047_C95A0 | A0047 | C95A0 | H32 | 521 | 528 | 외부 |  | 0 | 0
20406 | A0047_C95A0 | A0047 | C95A0 | H32 | 521 | 528 | 외부 |  | 0 | 0
20407 | A0047_C96A0 | A0047 | C96A0 | H32 | 521 | 528 | 외부 |  | 0 | 0
20408 | A0047_C96A0 | A0047 | C96A0 | H32 | 521 | 528 | 외부 |  | 0 | 0
20409 | A0047_C97A0 | A0047 | C97A0 | H32 | 505 | 512 | 외부 |  | 0 | 0
20410 | A0047_C97A0 | A0047 | C97A0 | H32 | 505 | 512 | 외부 |  | 0 | 0
20411 | A0047_E11A0 | A0047 | E11A0 | CC21 | 424 | 456 | 대조립1부 |  | 16 | 408
20412 | A0047_E12P0 | A0047 | E12P0 | CC21 | 428 | 457 | 대조립1부 |  | 16 | 328
20413 | A0047_E12S0 | A0047 | E12S0 | CC21 | 428 | 457 | 대조립1부 |  | 16 | 328
20414 | A0047_E13A0 | A0047 | E13A0 | CC21 | 399 | 443 | 대조립1부 |  | 14.5 | 217.5
20415 | A0047_E14A0 | A0047 | E14A0 | CC21 | 403 | 443 | 대조립1부 |  | 9.5 | 142.5
20416 | A0047_E21C0 | A0047 | E21C0 | C11 | 450 | 462 | 판넬조립1부 |  | 5.5 | 82.5
20417 | A0047_E21C0 | A0047 | E21C0 | C11 | 450 | 462 | 판넬조립1부 |  | 5.5 | 82.5
20418 | A0047_E21C0 | A0047 | E21C0 | C11 | 450 | 462 | 판넬조립1부 |  | 5.5 | 82.5
20419 | A0047_E22P0 | A0047 | E22P0 | C11 | 428 | 437 | 대조립1부 |  | 15 | 247.5
20420 | A0047_E22P1 | A0047 | E22P1 | G41 | 445 | 456 | 선행의장부 |  | 16.5 | 528
20421 | A0047_E22P1 | A0047 | E22P1 | G41 | 445 | 456 | 선행의장부 |  | 16.5 | 528
20422 | A0047_E22S0 | A0047 | E22S0 | C11 | 428 | 437 | 대조립1부 |  | 15 | 247.5
20423 | A0047_E22S1 | A0047 | E22S1 | G41 | 445 | 456 | 선행의장부 |  | 16.5 | 528
20424 | A0047_E22S1 | A0047 | E22S1 | G41 | 445 | 456 | 선행의장부 |  | 16.5 | 528
20425 | A0047_E23P0 | A0047 | E23P0 | C11 | 428 | 438 | 대조립1부 |  | 13 | 221
20426 | A0047_E23S0 | A0047 | E23S0 | C11 | 428 | 438 | 대조립1부 |  | 13 | 221
20427 | A0047_E240P | A0047 | E240P | C14 | 389 | 396 | 대조립1부 |  | 9.5 | 142.5
20428 | A0047_E240S | A0047 | E240S | C14 | 389 | 396 | 대조립1부 |  | 9.5 | 142.5
20429 | A0047_E24C0 | A0047 | E24C0 | C11 | 410 | 435 | 대조립1부 |  | 15 | 307.5
20430 | A0047_E24C0 | A0047 | E24C0 | C11 | 410 | 435 | 대조립1부 |  | 15 | 307.5
20431 | A0047_E24C0 | A0047 | E24C0 | C11 | 410 | 435 | 대조립1부 |  | 15 | 307.5
20432 | A0047_E25C0 | A0047 | E25C0 | C11 | 394 | 410 | 대조립2부 |  | 15 | 390
20433 | A0047_E25C0 | A0047 | E25C0 | C11 | 394 | 410 | 대조립2부 |  | 15 | 390
20434 | A0047_E25C0 | A0047 | E25C0 | C11 | 394 | 410 | 대조립2부 |  | 15 | 390
20435 | A0047_E31P0 | A0047 | E31P0 | C11 | 435 | 445 | 대조립1부 |  | 15.5 | 263.5
20436 | A0047_E31P0 | A0047 | E31P0 | C11 | 435 | 445 | 대조립1부 |  | 15.5 | 263.5
20437 | A0047_E31P0 | A0047 | E31P0 | C11 | 435 | 445 | 대조립1부 |  | 15.5 | 263.5
20438 | A0047_E31S0 | A0047 | E31S0 | C11 | 435 | 445 | 대조립1부 |  | 13 | 201.5
20439 | A0047_E31S0 | A0047 | E31S0 | C11 | 435 | 445 | 대조립1부 |  | 13 | 201.5
20440 | A0047_E31S0 | A0047 | E31S0 | C11 | 435 | 445 | 대조립1부 |  | 13 | 201.5
20441 | A0047_E32P0 | A0047 | E32P0 | C11 | 381 | 429 | 외부 |  | 10.5 | 157.5
20442 | A0047_E32P0 | A0047 | E32P0 | C11 | 381 | 429 | 외부 |  | 10.5 | 157.5
20443 | A0047_E32P0 | A0047 | E32P0 | C11 | 381 | 429 | 외부 |  | 10.5 | 157.5
20444 | A0047_E32S0 | A0047 | E32S0 | C11 | 381 | 429 | 외부 |  | 11.5 | 172.5
20445 | A0047_E32S0 | A0047 | E32S0 | C11 | 381 | 429 | 외부 |  | 11.5 | 172.5
20446 | A0047_E32S0 | A0047 | E32S0 | C11 | 381 | 429 | 외부 |  | 11.5 | 172.5
20447 | A0047_E33P0 | A0047 | E33P0 | C11 | 378 | 409 | 외부 |  | 17 | 348.5
20448 | A0047_E33P0 | A0047 | E33P0 | C11 | 378 | 409 | 외부 |  | 17 | 348.5
20449 | A0047_E33P0 | A0047 | E33P0 | C11 | 378 | 409 | 외부 |  | 17 | 348.5
20450 | A0047_E33S0 | A0047 | E33S0 | C11 | 375 | 409 | 외부 |  | 17 | 348.5
20451 | A0047_E33S0 | A0047 | E33S0 | C11 | 375 | 409 | 외부 |  | 17 | 348.5
20452 | A0047_E33S0 | A0047 | E33S0 | C11 | 375 | 409 | 외부 |  | 17 | 348.5
20453 | A0047_E34P0 | A0047 | E34P0 | CH32 | 445 | 500 | 외부 |  | 15 | 232.5
20454 | A0047_E34P0 | A0047 | E34P0 | CH32 | 445 | 500 | 외부 |  | 15 | 232.5
20455 | A0047_E34P0 | A0047 | E34P0 | CH32 | 445 | 500 | 외부 |  | 15 | 232.5
20456 | A0047_E34P0 | A0047 | E34P0 | CH32 | 445 | 500 | 외부 |  | 15 | 232.5
20457 | A0047_E34S0 | A0047 | E34S0 | CH32 | 429 | 483 | 외부 |  | 15 | 232.5
20458 | A0047_E35P0 | A0047 | E35P0 | CH32 | 445 | 500 | 외부 |  | 15 | 232.5
20459 | A0047_E35P0 | A0047 | E35P0 | CH32 | 445 | 500 | 외부 |  | 15 | 232.5
20460 | A0047_E35P0 | A0047 | E35P0 | CH32 | 445 | 500 | 외부 |  | 15 | 232.5
20461 | A0047_E35P0 | A0047 | E35P0 | CH32 | 445 | 500 | 외부 |  | 15 | 232.5
20462 | A0047_E35S0 | A0047 | E35S0 | CH32 | 429 | 483 | 외부 |  | 15 | 232.5
20463 | A0047_E41P0 | A0047 | E41P0 | CH32 | 388 | 466 | 외부 |  | 10.5 | 157.5
20464 | A0047_E41S0 | A0047 | E41S0 | CH32 | 388 | 466 | 외부 |  | 11.5 | 172.5
20465 | A0047_E42P0 | A0047 | E42P0 | C11 | 380 | 429 | 외부 |  | 17 | 323
20466 | A0047_E42P0 | A0047 | E42P0 | C11 | 380 | 429 | 외부 |  | 17 | 323
20467 | A0047_E42P0 | A0047 | E42P0 | C11 | 380 | 429 | 외부 |  | 17 | 323
20468 | A0047_E42S0 | A0047 | E42S0 | C11 | 380 | 429 | 외부 |  | 17 | 323
20469 | A0047_E42S0 | A0047 | E42S0 | C11 | 380 | 429 | 외부 |  | 17 | 323
20470 | A0047_E42S0 | A0047 | E42S0 | C11 | 380 | 429 | 외부 |  | 17 | 323
20471 | A0047_E433P | A0047 | E433P | CC13 | 394 | 403 | 대조립1부 |  | 8.5 | 136
20472 | A0047_E433S | A0047 | E433S | CC13 | 402 | 424 | 대조립1부 |  | 8.5 | 85
20473 | A0047_E43P0 | A0047 | E43P0 | C11 | 428 | 438 | 대조립1부 |  | 14 | 238
20474 | A0047_E43P0 | A0047 | E43P0 | C11 | 428 | 438 | 대조립1부 |  | 14 | 238
20475 | A0047_E43P0 | A0047 | E43P0 | C11 | 428 | 438 | 대조립1부 |  | 14 | 238
20476 | A0047_E43S0 | A0047 | E43S0 | C11 | 428 | 438 | 대조립1부 |  | 13 | 182
20477 | A0047_E43S0 | A0047 | E43S0 | C11 | 428 | 438 | 대조립1부 |  | 13 | 182
20478 | A0047_E43S0 | A0047 | E43S0 | C11 | 428 | 438 | 대조립1부 |  | 13 | 182
20479 | A0047_E44C0 | A0047 | E44C0 | C11 | 470 | 487 | 대조립1부 |  | 13.5 | 249.75
20480 | A0047_E44C1 | A0047 | E44C1 | G41 | 497 | 506 | 선행의장부 |  | 13.5 | 499.5
20481 | A0047_E44C1 | A0047 | E44C1 | G41 | 497 | 506 | 선행의장부 |  | 13.5 | 499.5
20482 | A0047_E44C1 | A0047 | E44C1 | G41 | 497 | 506 | 선행의장부 |  | 13.5 | 499.5
20483 | A0047_E44C1 | A0047 | E44C1 | G41 | 497 | 506 | 선행의장부 |  | 13.5 | 499.5
20484 | A0047_E44C1 | A0047 | E44C1 | G41 | 497 | 506 | 선행의장부 |  | 13.5 | 499.5
20485 | A0047_E45C0 | A0047 | E45C0 | C11 | 470 | 487 | 대조립3부 |  | 13.5 | 256.5
20486 | A0047_E46P0 | A0047 | E46P0 | C11 | 469 | 486 | 대조립1부 |  | 10 | 115
20487 | A0047_E46P0 | A0047 | E46P0 | C11 | 469 | 486 | 대조립1부 |  | 10 | 115
20488 | A0047_E46P0 | A0047 | E46P0 | C11 | 469 | 486 | 대조립1부 |  | 10 | 115
20489 | A0047_E46P0 | A0047 | E46P0 | C11 | 469 | 486 | 대조립1부 |  | 10 | 115
20490 | A0047_E46P0 | A0047 | E46P0 | C11 | 469 | 486 | 대조립1부 |  | 10 | 115
20491 | A0047_E46P0 | A0047 | E46P0 | C11 | 469 | 486 | 대조립1부 |  | 10 | 115
20492 | A0047_E46S0 | A0047 | E46S0 | C11 | 469 | 486 | 대조립1부 |  | 10 | 115
20493 | A0047_E46S0 | A0047 | E46S0 | C11 | 469 | 486 | 대조립1부 |  | 10 | 115
20494 | A0047_E46S0 | A0047 | E46S0 | C11 | 469 | 486 | 대조립1부 |  | 10 | 115
20495 | A0047_E46S0 | A0047 | E46S0 | C11 | 469 | 486 | 대조립1부 |  | 10 | 115
20496 | A0047_E46S0 | A0047 | E46S0 | C11 | 469 | 486 | 대조립1부 |  | 10 | 115
20497 | A0047_E46S0 | A0047 | E46S0 | C11 | 469 | 486 | 대조립1부 |  | 10 | 115
20498 | A0047_E513P | A0047 | E513P | CC13 | 451 | 459 | 대조립1부 |  | 9.5 | 142.5
20499 | A0047_E513S | A0047 | E513S | CC13 | 455 | 459 | 대조립1부 |  | 9.5 | 142.5
20500 | A0047_E51P0 | A0047 | E51P0 | C11 | 470 | 493 | 대조립1부 |  | 11.5 | 172.5
20501 | A0047_E51P0 | A0047 | E51P0 | C11 | 470 | 493 | 대조립1부 |  | 11.5 | 172.5
20502 | A0047_E51P0 | A0047 | E51P0 | C11 | 470 | 493 | 대조립1부 |  | 11.5 | 172.5
20503 | A0047_E51P0 | A0047 | E51P0 | C11 | 470 | 493 | 대조립1부 |  | 11.5 | 172.5
20504 | A0047_E51P0 | A0047 | E51P0 | C11 | 470 | 493 | 대조립1부 |  | 11.5 | 172.5
20505 | A0047_E51P0 | A0047 | E51P0 | C11 | 470 | 493 | 대조립1부 |  | 11.5 | 172.5
20506 | A0047_E51S0 | A0047 | E51S0 | C11 | 470 | 493 | 대조립1부 |  | 11.5 | 172.5
20507 | A0047_E51S0 | A0047 | E51S0 | C11 | 470 | 493 | 대조립1부 |  | 11.5 | 172.5
20508 | A0047_E51S0 | A0047 | E51S0 | C11 | 470 | 493 | 대조립1부 |  | 11.5 | 172.5
20509 | A0047_E51S0 | A0047 | E51S0 | C11 | 470 | 493 | 대조립1부 |  | 11.5 | 172.5
20510 | A0047_E51S0 | A0047 | E51S0 | C11 | 470 | 493 | 대조립1부 |  | 11.5 | 172.5
20511 | A0047_E51S0 | A0047 | E51S0 | C11 | 470 | 493 | 대조립1부 |  | 11.5 | 172.5
20512 | A0047_E523P | A0047 | E523P | C12 | 442 | 442 | 판넬조립2부 |  | 6 | 99
20513 | A0047_E523S | A0047 | E523S | C12 | 442 | 442 | 판넬조립2부 |  | 6 | 99
20514 | A0047_E524P | A0047 | E524P | C12 | 431 | 431 | 판넬조립2부 |  | 6 | 99
20515 | A0047_E524P | A0047 | E524P | C12 | 431 | 431 | 판넬조립2부 |  | 6 | 99
20516 | A0047_E524S | A0047 | E524S | C12 | 431 | 431 | 판넬조립2부 |  | 6 | 99
20517 | A0047_E524S | A0047 | E524S | C12 | 431 | 431 | 판넬조립2부 |  | 6 | 99
20518 | A0047_E52P0 | A0047 | E52P0 | C11 | 465 | 484 | 대조립3부 |  | 15 | 247.5
20519 | A0047_E52P0 | A0047 | E52P0 | C11 | 465 | 484 | 대조립3부 |  | 15 | 247.5
20520 | A0047_E52P0 | A0047 | E52P0 | C11 | 465 | 484 | 대조립3부 |  | 15 | 247.5
20521 | A0047_E52S0 | A0047 | E52S0 | C11 | 465 | 484 | 대조립3부 |  | 15 | 247.5
20522 | A0047_E52S0 | A0047 | E52S0 | C11 | 465 | 484 | 대조립3부 |  | 15 | 247.5
20523 | A0047_E52S0 | A0047 | E52S0 | C11 | 465 | 484 | 대조립3부 |  | 15 | 247.5
20524 | A0047_E53P0 | A0047 | E53P0 | C11 | 457 | 469 | 대조립1부 |  | 17 | 340
20525 | A0047_E53P1 | A0047 | E53P1 | G41 | 494 | 505 | 선행의장부 |  | 17 | 688.5
20526 | A0047_E53P1 | A0047 | E53P1 | G41 | 494 | 505 | 선행의장부 |  | 17 | 688.5
20527 | A0047_E53P1 | A0047 | E53P1 | G41 | 494 | 505 | 선행의장부 |  | 17 | 688.5
20528 | A0047_E53P1 | A0047 | E53P1 | G41 | 494 | 505 | 선행의장부 |  | 17 | 688.5
20529 | A0047_E53P1 | A0047 | E53P1 | G41 | 494 | 505 | 선행의장부 |  | 17 | 688.5
20530 | A0047_E53S0 | A0047 | E53S0 | C11 | 457 | 469 | 대조립1부 |  | 17 | 340
20531 | A0047_E53S1 | A0047 | E53S1 | G41 | 494 | 505 | 선행의장부 |  | 17 | 688.5
20532 | A0047_E53S1 | A0047 | E53S1 | G41 | 494 | 505 | 선행의장부 |  | 17 | 688.5
20533 | A0047_E53S1 | A0047 | E53S1 | G41 | 494 | 505 | 선행의장부 |  | 17 | 688.5
20534 | A0047_E53S1 | A0047 | E53S1 | G41 | 494 | 505 | 선행의장부 |  | 17 | 688.5
20535 | A0047_E53S1 | A0047 | E53S1 | G41 | 494 | 505 | 선행의장부 |  | 17 | 688.5
20536 | A0047_E54P0 | A0047 | E54P0 | C11 | 458 | 470 | 대조립1부 |  | 17 | 323
20537 | A0047_E54S0 | A0047 | E54S0 | C11 | 458 | 470 | 대조립1부 |  | 17 | 323
20538 | A0047_E55C0 | A0047 | E55C0 | C11 | 477 | 491 | 대조립1부 |  | 13.5 | 290.25
20539 | A0047_E55C0 | A0047 | E55C0 | C11 | 477 | 491 | 대조립1부 |  | 13.5 | 290.25
20540 | A0047_E55C0 | A0047 | E55C0 | C11 | 477 | 491 | 대조립1부 |  | 13.5 | 290.25
20541 | A0047_E55C0 | A0047 | E55C0 | C11 | 477 | 491 | 대조립1부 |  | 13.5 | 290.25
20542 | A0047_E55C0 | A0047 | E55C0 | C11 | 477 | 491 | 대조립1부 |  | 13.5 | 290.25
20543 | A0047_E55C0 | A0047 | E55C0 | C11 | 477 | 491 | 대조립1부 |  | 13.5 | 290.25
20544 | A0047_F11A0 | A0047 | F11A0 | CF21 | 484 | 518 | 외부 |  | 9 | 90
20545 | A0047_F21A0 | A0047 | F21A0 | CF21 | 485 | 520 | 외부 |  | 10 | 110
20546 | A0047_F21A0 | A0047 | F21A0 | CF21 | 485 | 520 | 외부 |  | 10 | 110
20547 | A0047_F41P0 | A0047 | F41P0 | CF21 | 462 | 501 | 외부 |  | 14 | 329
20548 | A0047_F41S0 | A0047 | F41S0 | CF21 | 462 | 501 | 외부 |  | 14 | 329
20549 | A0047_F42A0 | A0047 | F42A0 | CF21 | 462 | 501 | 외부 |  | 10.5 | 336
20550 | A0047_F42A0 | A0047 | F42A0 | CF21 | 462 | 501 | 외부 |  | 10.5 | 336
20551 | A0047_F71P0 | A0047 | F71P0 | C11 | 507 | 526 | 외부 |  | 4.5 | 45
20552 | A0047_F71S0 | A0047 | F71S0 | C11 | 507 | 526 | 외부 |  | 4.5 | 45
20553 | A0047_F72P0 | A0047 | F72P0 | C11 | 507 | 526 | 외부 |  | 4.5 | 45
20554 | A0047_F72S0 | A0047 | F72S0 | C11 | 507 | 526 | 외부 |  | 4.5 | 45
20555 | A0047_F73P0 | A0047 | F73P0 | C11 | 507 | 526 | 외부 |  | 4.5 | 45
20556 | A0047_F73S0 | A0047 | F73S0 | C11 | 507 | 526 | 외부 |  | 4.5 | 45
20557 | A0047_F74C0 | A0047 | F74C0 | C11 | 507 | 526 | 외부 |  | 4.5 | 45
20558 | A0047_H11P3 | A0047 | H11P3 | LL64 | 497 | 583 | 외부 |  | 10 | 510
20559 | A0047_H11P3 | A0047 | H11P3 | LL64 | 497 | 583 | 외부 |  | 10 | 510
20560 | A0047_H23A3 | A0047 | H23A3 | LL64 | 499 | 585 | 외부 |  | 10.5 | 378
20561 | A0047_H23A3 | A0047 | H23A3 | LL64 | 499 | 585 | 외부 |  | 10.5 | 378
20562 | A0047_L11P0 | A0047 | L11P0 | H32 | 514 | 527 | 외부 |  | 0 | 0
20563 | A0047_L11P0 | A0047 | L11P0 | H32 | 514 | 527 | 외부 |  | 0 | 0
20564 | A0047_L11S0 | A0047 | L11S0 | H32 | 514 | 527 | 외부 |  | 0 | 0
20565 | A0047_L11S0 | A0047 | L11S0 | H32 | 514 | 527 | 외부 |  | 0 | 0
20566 | A0047_L12P0 | A0047 | L12P0 | H32 | 504 | 515 | 외부 |  | 0 | 0
20567 | A0047_L12P0 | A0047 | L12P0 | H32 | 504 | 515 | 외부 |  | 0 | 0
20568 | A0047_L12S0 | A0047 | L12S0 | H32 | 504 | 515 | 외부 |  | 0 | 0
20569 | A0047_L12S0 | A0047 | L12S0 | H32 | 504 | 515 | 외부 |  | 0 | 0
20570 | A0047_L13P0 | A0047 | L13P0 | H32 | 504 | 515 | 외부 |  | 0 | 0
20571 | A0047_L13P0 | A0047 | L13P0 | H32 | 504 | 515 | 외부 |  | 0 | 0
20572 | A0047_L13S0 | A0047 | L13S0 | H32 | 504 | 515 | 외부 |  | 0 | 0
20573 | A0047_L13S0 | A0047 | L13S0 | H32 | 504 | 515 | 외부 |  | 0 | 0
20574 | A0047_L14P0 | A0047 | L14P0 | H32 | 504 | 515 | 외부 |  | 0 | 0
20575 | A0047_L14P0 | A0047 | L14P0 | H32 | 504 | 515 | 외부 |  | 0 | 0
20576 | A0047_L14S0 | A0047 | L14S0 | H32 | 504 | 515 | 외부 |  | 0 | 0
20577 | A0047_L14S0 | A0047 | L14S0 | H32 | 504 | 515 | 외부 |  | 0 | 0
20578 | A0047_L15P0 | A0047 | L15P0 | H32 | 532 | 543 | 외부 |  | 0 | 0
20579 | A0047_L15P0 | A0047 | L15P0 | H32 | 532 | 543 | 외부 |  | 0 | 0
20580 | A0047_L15S0 | A0047 | L15S0 | H32 | 546 | 560 | 외부 |  | 0 | 0
20581 | A0047_L15S0 | A0047 | L15S0 | H32 | 546 | 560 | 외부 |  | 0 | 0
20582 | A0047_L16P0 | A0047 | L16P0 | H32 | 532 | 543 | 외부 |  | 0 | 0
20583 | A0047_L16P0 | A0047 | L16P0 | H32 | 532 | 543 | 외부 |  | 0 | 0
20584 | A0047_L16S0 | A0047 | L16S0 | H32 | 547 | 561 | 외부 |  | 0 | 0
20585 | A0047_L16S0 | A0047 | L16S0 | H32 | 547 | 561 | 외부 |  | 0 | 0
20586 | A0047_L17P0 | A0047 | L17P0 | H32 | 547 | 561 | 외부 |  | 0 | 0
20587 | A0047_L17P0 | A0047 | L17P0 | H32 | 547 | 561 | 외부 |  | 0 | 0
20588 | A0047_L17S0 | A0047 | L17S0 | H32 | 547 | 561 | 외부 |  | 0 | 0
20589 | A0047_L17S0 | A0047 | L17S0 | H32 | 547 | 561 | 외부 |  | 0 | 0
20590 | A0047_L18P0 | A0047 | L18P0 | H32 | 547 | 561 | 외부 |  | 0 | 0
20591 | A0047_L18P0 | A0047 | L18P0 | H32 | 547 | 561 | 외부 |  | 0 | 0
20592 | A0047_L18S0 | A0047 | L18S0 | H32 | 547 | 561 | 외부 |  | 0 | 0
20593 | A0047_L18S0 | A0047 | L18S0 | H32 | 547 | 561 | 외부 |  | 0 | 0
20594 | A0047_L19P0 | A0047 | L19P0 | H32 | 549 | 563 | 외부 |  | 0 | 0
20595 | A0047_L19P0 | A0047 | L19P0 | H32 | 549 | 563 | 외부 |  | 0 | 0
20596 | A0047_L19S0 | A0047 | L19S0 | H32 | 549 | 563 | 외부 |  | 0 | 0
20597 | A0047_L19S0 | A0047 | L19S0 | H32 | 549 | 563 | 외부 |  | 0 | 0
20598 | A0047_L20P0 | A0047 | L20P0 | H32 | 549 | 563 | 외부 |  | 0 | 0
20599 | A0047_L20P0 | A0047 | L20P0 | H32 | 549 | 563 | 외부 |  | 0 | 0
20600 | A0047_L20S0 | A0047 | L20S0 | H32 | 549 | 563 | 외부 |  | 0 | 0
20601 | A0047_L20S0 | A0047 | L20S0 | H32 | 549 | 563 | 외부 |  | 0 | 0
20602 | A0047_L21P0 | A0047 | L21P0 | H32 | 550 | 567 | 외부 |  | 0 | 0
20603 | A0047_L21P0 | A0047 | L21P0 | H32 | 550 | 567 | 외부 |  | 0 | 0
20604 | A0047_L21S0 | A0047 | L21S0 | H32 | 550 | 567 | 외부 |  | 0 | 0
20605 | A0047_L21S0 | A0047 | L21S0 | H32 | 550 | 567 | 외부 |  | 0 | 0
20606 | A0047_L22P0 | A0047 | L22P0 | H32 | 550 | 567 | 외부 |  | 0 | 0
20607 | A0047_L22P0 | A0047 | L22P0 | H32 | 550 | 567 | 외부 |  | 0 | 0
20608 | A0047_L22S0 | A0047 | L22S0 | H32 | 550 | 567 | 외부 |  | 0 | 0
20609 | A0047_L22S0 | A0047 | L22S0 | H32 | 550 | 567 | 외부 |  | 0 | 0
20610 | A0047_L23P0 | A0047 | L23P0 | H32 | 532 | 543 | 외부 |  | 0 | 0
20611 | A0047_L23P0 | A0047 | L23P0 | H32 | 532 | 543 | 외부 |  | 0 | 0
20612 | A0047_L23S0 | A0047 | L23S0 | H32 | 556 | 571 | 외부 |  | 0 | 0
20613 | A0047_L23S0 | A0047 | L23S0 | H32 | 556 | 571 | 외부 |  | 0 | 0
20614 | A0047_L24P0 | A0047 | L24P0 | H32 | 532 | 543 | 외부 |  | 0 | 0
20615 | A0047_L24P0 | A0047 | L24P0 | H32 | 532 | 543 | 외부 |  | 0 | 0
20616 | A0047_L24S0 | A0047 | L24S0 | H32 | 556 | 571 | 외부 |  | 0 | 0
20617 | A0047_L24S0 | A0047 | L24S0 | H32 | 556 | 571 | 외부 |  | 0 | 0
20618 | A0047_L25P0 | A0047 | L25P0 | H32 | 555 | 570 | 외부 |  | 0 | 0
20619 | A0047_L25P0 | A0047 | L25P0 | H32 | 555 | 570 | 외부 |  | 0 | 0
20620 | A0047_L25S0 | A0047 | L25S0 | H32 | 560 | 574 | 외부 |  | 0 | 0
20621 | A0047_L25S0 | A0047 | L25S0 | H32 | 560 | 574 | 외부 |  | 0 | 0
20622 | A0047_L26P0 | A0047 | L26P0 | H32 | 555 | 570 | 외부 |  | 0 | 0
20623 | A0047_L26P0 | A0047 | L26P0 | H32 | 555 | 570 | 외부 |  | 0 | 0
20624 | A0047_L26S0 | A0047 | L26S0 | H32 | 560 | 574 | 외부 |  | 0 | 0
20625 | A0047_L26S0 | A0047 | L26S0 | H32 | 560 | 574 | 외부 |  | 0 | 0
20626 | A0047_L27P0 | A0047 | L27P0 | H32 | 576 | 589 | 외부 |  | 0 | 0
20627 | A0047_L27P0 | A0047 | L27P0 | H32 | 576 | 589 | 외부 |  | 0 | 0
20628 | A0047_L27S0 | A0047 | L27S0 | H32 | 569 | 582 | 외부 |  | 0 | 0
20629 | A0047_L27S0 | A0047 | L27S0 | H32 | 569 | 582 | 외부 |  | 0 | 0
20630 | A0047_L28P0 | A0047 | L28P0 | H32 | 577 | 590 | 외부 |  | 0 | 0
20631 | A0047_L28P0 | A0047 | L28P0 | H32 | 577 | 590 | 외부 |  | 0 | 0
20632 | A0047_L28S0 | A0047 | L28S0 | H32 | 569 | 582 | 외부 |  | 0 | 0
20633 | A0047_L28S0 | A0047 | L28S0 | H32 | 569 | 582 | 외부 |  | 0 | 0
20634 | A0047_L29P0 | A0047 | L29P0 | H32 | 578 | 591 | 외부 |  | 0 | 0
20635 | A0047_L29P0 | A0047 | L29P0 | H32 | 578 | 591 | 외부 |  | 0 | 0
20636 | A0047_L29S0 | A0047 | L29S0 | H32 | 554 | 569 | 외부 |  | 0 | 0
20637 | A0047_L29S0 | A0047 | L29S0 | H32 | 554 | 569 | 외부 |  | 0 | 0
20638 | A0047_L30P0 | A0047 | L30P0 | H32 | 512 | 525 | 외부 |  | 0 | 0
20639 | A0047_L30P0 | A0047 | L30P0 | H32 | 512 | 525 | 외부 |  | 0 | 0
20640 | A0047_L30S0 | A0047 | L30S0 | H32 | 512 | 525 | 외부 |  | 0 | 0
20641 | A0047_L30S0 | A0047 | L30S0 | H32 | 512 | 525 | 외부 |  | 0 | 0
20642 | A0047_L31P0 | A0047 | L31P0 | H32 | 512 | 525 | 외부 |  | 0 | 0
20643 | A0047_L31P0 | A0047 | L31P0 | H32 | 512 | 525 | 외부 |  | 0 | 0
20644 | A0047_L31S0 | A0047 | L31S0 | H32 | 512 | 525 | 외부 |  | 0 | 0
20645 | A0047_L31S0 | A0047 | L31S0 | H32 | 512 | 525 | 외부 |  | 0 | 0
20646 | A0047_L32P0 | A0047 | L32P0 | H32 | 512 | 525 | 외부 |  | 0 | 0
20647 | A0047_L32P0 | A0047 | L32P0 | H32 | 512 | 525 | 외부 |  | 0 | 0
20648 | A0047_L32S0 | A0047 | L32S0 | H32 | 512 | 525 | 외부 |  | 0 | 0
20649 | A0047_L32S0 | A0047 | L32S0 | H32 | 512 | 525 | 외부 |  | 0 | 0
20650 | A0047_M31P3 | A0047 | M31P3 | LL64 | 451 | 543 | 외부 |  | 10.5 | 430.5
20651 | A0047_M31P3 | A0047 | M31P3 | LL64 | 451 | 543 | 외부 |  | 10.5 | 430.5
20652 | A0047_N113S | A0047 | N113S | CC13 | 436 | 445 | 판넬조립1부 |  | 11 | 187
20653 | A0047_N123P | A0047 | N123P | C12 | 410 | 410 | 대조립1부 |  | 16.5 | 297
20654 | A0047_N123S | A0047 | N123S | C12 | 410 | 410 | 대조립1부 |  | 13 | 214.5
20655 | A0047_N143P | A0047 | N143P | CC13 | 508 | 519 | 판넬조립1부 |  | 17.5 | 463.75
20656 | A0047_N183P | A0047 | N183P | C12 | 513 | 513 | 판넬조립2부 |  | 8 | 136
20657 | A0047_N183S | A0047 | N183S | C12 | 513 | 513 | 판넬조립2부 |  | 8 | 136
20658 | A0047_N184P | A0047 | N184P | C12 | 513 | 513 | 판넬조립2부 |  | 6 | 102
20659 | A0047_N184S | A0047 | N184S | C12 | 513 | 513 | 판넬조립2부 |  | 6 | 102
20660 | A0047_N193P | A0047 | N193P | C12 | 515 | 515 | 판넬조립2부 |  | 7 | 119
20661 | A0047_N193S | A0047 | N193S | C12 | 515 | 515 | 판넬조립2부 |  | 7 | 119
20662 | A0047_N194P | A0047 | N194P | C12 | 515 | 515 | 판넬조립2부 |  | 5.5 | 93.5
20663 | A0047_N194S | A0047 | N194S | C12 | 515 | 515 | 판넬조립2부 |  | 5.5 | 93.5
20664 | A0047_N195P | A0047 | N195P | C12 | 515 | 515 | 판넬조립2부 |  | 6 | 102
20665 | A0047_N195S | A0047 | N195S | C12 | 515 | 515 | 판넬조립2부 |  | 6 | 102
20666 | A0047_N393P | A0047 | N393P | CC13 | 498 | 507 | 판넬조립1부 |  | 17 | 340
20667 | A0047_N393S | A0047 | N393S | CC13 | 498 | 507 | 판넬조립1부 |  | 17 | 340
20668 | A0047_N403P | A0047 | N403P | CC13 | 486 | 497 | 판넬조립1부 |  | 15 | 255
20669 | A0047_N403S | A0047 | N403S | CC13 | 486 | 497 | 판넬조립1부 |  | 15 | 255
20670 | A0047_N415P | A0047 | N415P | CC13 | 466 | 484 | 판넬조립1부 |  | 12.5 | 212.5
20671 | A0047_N415S | A0047 | N415S | CC13 | 466 | 484 | 판넬조립1부 |  | 12.5 | 212.5
20672 | A0047_N454P | A0047 | N454P | CC13 | 484 | 493 | 판넬조립1부 |  | 15 | 247.5
20673 | A0047_N454S | A0047 | N454S | CC13 | 484 | 493 | 판넬조립1부 |  | 15 | 247.5
20674 | A0047_N623P | A0047 | N623P | CC13 | 505 | 514 | 대조립2부 |  | 7 | 119
20675 | A0047_N623S | A0047 | N623S | CC13 | 505 | 514 | 대조립2부 |  | 7 | 119
20676 | A0047_N783P | A0047 | N783P | CC13 | 504 | 513 | 판넬조립1부 |  | 17 | 399.5
20677 | A0047_N783S | A0047 | N783S | CC13 | 504 | 513 | 판넬조립1부 |  | 17 | 306
20678 | A0047_N793P | A0047 | N793P | CC13 | 478 | 490 | 판넬조립1부 |  | 17 | 357
20679 | A0047_N803P | A0047 | N803P | CC13 | 470 | 486 | 판넬조립1부 |  | 17 | 357
20680 | A0047_N803S | A0047 | N803S | CC13 | 470 | 486 | 판넬조립1부 |  | 15.5 | 263.5
20681 | A0047_N823P | A0047 | N823P | CC13 | 484 | 494 | 판넬조립1부 |  | 17 | 297.5
20682 | A0047_N823S | A0047 | N823S | CC13 | 484 | 494 | 판넬조립1부 |  | 12 | 204
20683 | A0047_N833P | A0047 | N833P | CC13 | 437 | 448 | 판넬조립1부 |  | 15 | 300
20684 | A0047_N833S | A0047 | N833S | CC13 | 437 | 448 | 판넬조립1부 |  | 15 | 300
20685 | A0047_N843P | A0047 | N843P | CC13 | 442 | 451 | 판넬조립1부 |  | 15 | 285
20686 | A0047_N843S | A0047 | N843S | CC13 | 442 | 451 | 판넬조립1부 |  | 15 | 285
20687 | A0047_N992P | A0047 | N992P | CC13 | 479 | 491 | 판넬조립1부 |  | 11 | 181.5
20688 | A0047_N992S | A0047 | N992S | CC13 | 478 | 491 | 판넬조립1부 |  | 11 | 181.5
20689 | A0047_P34P0 | A0047 | P34P0 | H32 | 525 | 532 | 외부 |  | 2 | 22
20690 | A0047_P34P0 | A0047 | P34P0 | H32 | 525 | 532 | 외부 |  | 2 | 22
20691 | A0047_P34S0 | A0047 | P34S0 | H32 | 525 | 532 | 외부 |  | 2 | 22
20692 | A0047_P34S0 | A0047 | P34S0 | H32 | 525 | 532 | 외부 |  | 2 | 22
20693 | A0047_P35P0 | A0047 | P35P0 | H32 | 525 | 532 | 외부 |  | 2 | 22
20694 | A0047_P35P0 | A0047 | P35P0 | H32 | 525 | 532 | 외부 |  | 2 | 22
20695 | A0047_P35S0 | A0047 | P35S0 | H32 | 525 | 532 | 외부 |  | 2 | 22
20696 | A0047_P35S0 | A0047 | P35S0 | H32 | 525 | 532 | 외부 |  | 2 | 22
20697 | A0047_P41C0 | A0047 | P41C0 | CH32 | 395 | 450 | 외부 |  | 13 | 175.5
20698 | A0047_P41C0 | A0047 | P41C0 | CH32 | 395 | 450 | 외부 |  | 13 | 175.5
20699 | A0047_P42P0 | A0047 | P42P0 | CH32 | 395 | 450 | 외부 |  | 13.5 | 216
20700 | A0047_P42P0 | A0047 | P42P0 | CH32 | 395 | 450 | 외부 |  | 13.5 | 216
20701 | A0047_P42S0 | A0047 | P42S0 | CH32 | 395 | 450 | 외부 |  | 13.5 | 216
20702 | A0047_P42S0 | A0047 | P42S0 | CH32 | 395 | 450 | 외부 |  | 13.5 | 216
20703 | A0047_P43C0 | A0047 | P43C0 | CH32 | 386 | 441 | 외부 |  | 13 | 175.5
20704 | A0047_P43C0 | A0047 | P43C0 | CH32 | 386 | 441 | 외부 |  | 13 | 175.5
20705 | A0047_P44P0 | A0047 | P44P0 | CH32 | 386 | 441 | 외부 |  | 13.5 | 216
20706 | A0047_P44P0 | A0047 | P44P0 | CH32 | 386 | 441 | 외부 |  | 13.5 | 216
20707 | A0047_P44S0 | A0047 | P44S0 | CH32 | 386 | 441 | 외부 |  | 13.5 | 216
20708 | A0047_P44S0 | A0047 | P44S0 | CH32 | 386 | 441 | 외부 |  | 13.5 | 216
20709 | A0047_P45C0 | A0047 | P45C0 | CH32 | 387 | 442 | 외부 |  | 13 | 175.5
20710 | A0047_P45C0 | A0047 | P45C0 | CH32 | 387 | 442 | 외부 |  | 13 | 175.5
20711 | A0047_P46P0 | A0047 | P46P0 | CH32 | 387 | 442 | 외부 |  | 13.5 | 216
20712 | A0047_P46P0 | A0047 | P46P0 | CH32 | 387 | 442 | 외부 |  | 13.5 | 216
20713 | A0047_P46S0 | A0047 | P46S0 | CH32 | 387 | 442 | 외부 |  | 13.5 | 216
20714 | A0047_P46S0 | A0047 | P46S0 | CH32 | 387 | 442 | 외부 |  | 13.5 | 216
20715 | A0047_P47C0 | A0047 | P47C0 | CH32 | 442 | 490 | 외부 |  | 13 | 175.5
20716 | A0047_P47C0 | A0047 | P47C0 | CH32 | 442 | 490 | 외부 |  | 13 | 175.5
20717 | A0047_P48P0 | A0047 | P48P0 | CH32 | 442 | 490 | 외부 |  | 13.5 | 216
20718 | A0047_P48P0 | A0047 | P48P0 | CH32 | 442 | 490 | 외부 |  | 13.5 | 216
20719 | A0047_P48S0 | A0047 | P48S0 | CH32 | 442 | 490 | 외부 |  | 13.5 | 216
20720 | A0047_P48S0 | A0047 | P48S0 | CH32 | 442 | 490 | 외부 |  | 13.5 | 216
20721 | A0047_P49C0 | A0047 | P49C0 | CH32 | 445 | 493 | 외부 |  | 13 | 175.5
20722 | A0047_P49C0 | A0047 | P49C0 | CH32 | 445 | 493 | 외부 |  | 13 | 175.5
20723 | A0047_P50P0 | A0047 | P50P0 | CH32 | 445 | 493 | 외부 |  | 13.5 | 216
20724 | A0047_P50P0 | A0047 | P50P0 | CH32 | 445 | 493 | 외부 |  | 13.5 | 216
20725 | A0047_P50S0 | A0047 | P50S0 | CH32 | 445 | 493 | 외부 |  | 13.5 | 216
20726 | A0047_P50S0 | A0047 | P50S0 | CH32 | 445 | 493 | 외부 |  | 13.5 | 216
20727 | A0047_P51C0 | A0047 | P51C0 | CH32 | 452 | 499 | 외부 |  | 13 | 175.5
20728 | A0047_P51C0 | A0047 | P51C0 | CH32 | 452 | 499 | 외부 |  | 13 | 175.5
20729 | A0047_P52P0 | A0047 | P52P0 | CH32 | 452 | 499 | 외부 |  | 13.5 | 216
20730 | A0047_P52P0 | A0047 | P52P0 | CH32 | 452 | 499 | 외부 |  | 13.5 | 216
20731 | A0047_P52S0 | A0047 | P52S0 | CH32 | 452 | 499 | 외부 |  | 13.5 | 216
20732 | A0047_P52S0 | A0047 | P52S0 | CH32 | 452 | 499 | 외부 |  | 13.5 | 216
20733 | A0047_P53C0 | A0047 | P53C0 | CH32 | 456 | 504 | 외부 |  | 13 | 175.5
20734 | A0047_P53C0 | A0047 | P53C0 | CH32 | 456 | 504 | 외부 |  | 13 | 175.5
20735 | A0047_P54P0 | A0047 | P54P0 | CH32 | 456 | 504 | 외부 |  | 13.5 | 216
20736 | A0047_P54P0 | A0047 | P54P0 | CH32 | 456 | 504 | 외부 |  | 13.5 | 216
20737 | A0047_P54S0 | A0047 | P54S0 | CH32 | 456 | 504 | 외부 |  | 13.5 | 216
20738 | A0047_P54S0 | A0047 | P54S0 | CH32 | 456 | 504 | 외부 |  | 13.5 | 216
20739 | A0047_P55C0 | A0047 | P55C0 | CH32 | 470 | 527 | 외부 |  | 13 | 175.5
20740 | A0047_P55C0 | A0047 | P55C0 | CH32 | 470 | 527 | 외부 |  | 13 | 175.5
20741 | A0047_P56P0 | A0047 | P56P0 | CH32 | 470 | 527 | 외부 |  | 13.5 | 216
20742 | A0047_P56P0 | A0047 | P56P0 | CH32 | 470 | 527 | 외부 |  | 13.5 | 216
20743 | A0047_P56S0 | A0047 | P56S0 | CH32 | 470 | 527 | 외부 |  | 13.5 | 216
20744 | A0047_P56S0 | A0047 | P56S0 | CH32 | 470 | 527 | 외부 |  | 13.5 | 216
20745 | A0047_P57C0 | A0047 | P57C0 | CH32 | 479 | 528 | 외부 |  | 13 | 175.5
20746 | A0047_P57C0 | A0047 | P57C0 | CH32 | 479 | 528 | 외부 |  | 13 | 175.5
20747 | A0047_P58P0 | A0047 | P58P0 | CH32 | 479 | 528 | 외부 |  | 13.5 | 216
20748 | A0047_P58P0 | A0047 | P58P0 | CH32 | 479 | 528 | 외부 |  | 13.5 | 216
20749 | A0047_P58S0 | A0047 | P58S0 | CH32 | 479 | 528 | 외부 |  | 13.5 | 216
20750 | A0047_P58S0 | A0047 | P58S0 | CH32 | 479 | 528 | 외부 |  | 13.5 | 216
20751 | A0047_P59C0 | A0047 | P59C0 | CH32 | 491 | 533 | 외부 |  | 13 | 175.5
20752 | A0047_P59C0 | A0047 | P59C0 | CH32 | 491 | 533 | 외부 |  | 13 | 175.5
20753 | A0047_P60P0 | A0047 | P60P0 | CH32 | 491 | 533 | 외부 |  | 13.5 | 216
20754 | A0047_P60P0 | A0047 | P60P0 | CH32 | 491 | 533 | 외부 |  | 13.5 | 216
20755 | A0047_P60S0 | A0047 | P60S0 | CH32 | 491 | 533 | 외부 |  | 13.5 | 216
20756 | A0047_P60S0 | A0047 | P60S0 | CH32 | 491 | 533 | 외부 |  | 13.5 | 216
20757 | A0047_P61C0 | A0047 | P61C0 | CH32 | 493 | 535 | 외부 |  | 13 | 175.5
20758 | A0047_P61C0 | A0047 | P61C0 | CH32 | 493 | 535 | 외부 |  | 13 | 175.5
20759 | A0047_P62P0 | A0047 | P62P0 | CH32 | 493 | 535 | 외부 |  | 13.5 | 216
20760 | A0047_P62P0 | A0047 | P62P0 | CH32 | 493 | 535 | 외부 |  | 13.5 | 216
20761 | A0047_P62S0 | A0047 | P62S0 | CH32 | 493 | 535 | 외부 |  | 13.5 | 216
20762 | A0047_P62S0 | A0047 | P62S0 | CH32 | 493 | 535 | 외부 |  | 13.5 | 216
20763 | A0047_P63C0 | A0047 | P63C0 | CH32 | 497 | 539 | 외부 |  | 13 | 175.5
20764 | A0047_P63C0 | A0047 | P63C0 | CH32 | 497 | 539 | 외부 |  | 13 | 175.5
20765 | A0047_P64P0 | A0047 | P64P0 | CH32 | 497 | 539 | 외부 |  | 13.5 | 216
20766 | A0047_P64P0 | A0047 | P64P0 | CH32 | 497 | 539 | 외부 |  | 13.5 | 216
20767 | A0047_P64S0 | A0047 | P64S0 | CH32 | 497 | 539 | 외부 |  | 13.5 | 216
20768 | A0047_P64S0 | A0047 | P64S0 | CH32 | 497 | 539 | 외부 |  | 13.5 | 216
20769 | A0047_P65C0 | A0047 | P65C0 | CH32 | 500 | 542 | 외부 |  | 13 | 175.5
20770 | A0047_P65C0 | A0047 | P65C0 | CH32 | 500 | 542 | 외부 |  | 13 | 175.5
20771 | A0047_P66P0 | A0047 | P66P0 | CH32 | 500 | 542 | 외부 |  | 13.5 | 216
20772 | A0047_P66P0 | A0047 | P66P0 | CH32 | 500 | 542 | 외부 |  | 13.5 | 216
20773 | A0047_P66S0 | A0047 | P66S0 | CH32 | 500 | 542 | 외부 |  | 13.5 | 216
20774 | A0047_P66S0 | A0047 | P66S0 | CH32 | 500 | 542 | 외부 |  | 13.5 | 216
20775 | A0047_P67C0 | A0047 | P67C0 | CH32 | 493 | 539 | 외부 |  | 13 | 175.5
20776 | A0047_P67C0 | A0047 | P67C0 | CH32 | 493 | 539 | 외부 |  | 13 | 175.5
20777 | A0047_P68P0 | A0047 | P68P0 | CH32 | 493 | 539 | 외부 |  | 13.5 | 216
20778 | A0047_P68P0 | A0047 | P68P0 | CH32 | 493 | 539 | 외부 |  | 13.5 | 216
20779 | A0047_P68S0 | A0047 | P68S0 | CH32 | 493 | 539 | 외부 |  | 13.5 | 216
20780 | A0047_P68S0 | A0047 | P68S0 | CH32 | 493 | 539 | 외부 |  | 13.5 | 216
20781 | A0047_P69C0 | A0047 | P69C0 | CH32 | 499 | 540 | 외부 |  | 13 | 175.5
20782 | A0047_P69C0 | A0047 | P69C0 | CH32 | 499 | 540 | 외부 |  | 13 | 175.5
20783 | A0047_P70P0 | A0047 | P70P0 | CH32 | 499 | 540 | 외부 |  | 13.5 | 216
20784 | A0047_P70P0 | A0047 | P70P0 | CH32 | 499 | 540 | 외부 |  | 13.5 | 216
20785 | A0047_P70S0 | A0047 | P70S0 | CH32 | 499 | 540 | 외부 |  | 13.5 | 216
20786 | A0047_P70S0 | A0047 | P70S0 | CH32 | 499 | 540 | 외부 |  | 13.5 | 216
20787 | A0047_P71C0 | A0047 | P71C0 | CH32 | 505 | 549 | 외부 |  | 13 | 175.5
20788 | A0047_P71C0 | A0047 | P71C0 | CH32 | 505 | 549 | 외부 |  | 13 | 175.5
20789 | A0047_P72P0 | A0047 | P72P0 | CH32 | 505 | 549 | 외부 |  | 13.5 | 216
20790 | A0047_P72P0 | A0047 | P72P0 | CH32 | 505 | 549 | 외부 |  | 13.5 | 216
20791 | A0047_P72S0 | A0047 | P72S0 | CH32 | 505 | 549 | 외부 |  | 13.5 | 216
20792 | A0047_P72S0 | A0047 | P72S0 | CH32 | 505 | 549 | 외부 |  | 13.5 | 216
20793 | A0047_P73C0 | A0047 | P73C0 | CH32 | 508 | 554 | 외부 |  | 13 | 175.5
20794 | A0047_P73C0 | A0047 | P73C0 | CH32 | 508 | 554 | 외부 |  | 13 | 175.5
20795 | A0047_P74P0 | A0047 | P74P0 | CH32 | 508 | 554 | 외부 |  | 13.5 | 216
20796 | A0047_P74P0 | A0047 | P74P0 | CH32 | 508 | 554 | 외부 |  | 13.5 | 216
20797 | A0047_P74S0 | A0047 | P74S0 | CH32 | 508 | 554 | 외부 |  | 13.5 | 216
20798 | A0047_P74S0 | A0047 | P74S0 | CH32 | 508 | 554 | 외부 |  | 13.5 | 216
20799 | A0047_P75C0 | A0047 | P75C0 | CH32 | 504 | 547 | 외부 |  | 13 | 175.5
20800 | A0047_P75C0 | A0047 | P75C0 | CH32 | 504 | 547 | 외부 |  | 13 | 175.5
20801 | A0047_P76P0 | A0047 | P76P0 | CH32 | 504 | 547 | 외부 |  | 11 | 148.5
20802 | A0047_P76P0 | A0047 | P76P0 | CH32 | 504 | 547 | 외부 |  | 11 | 148.5
20803 | A0047_P76S0 | A0047 | P76S0 | CH32 | 504 | 547 | 외부 |  | 11 | 148.5
20804 | A0047_P76S0 | A0047 | P76S0 | CH32 | 504 | 547 | 외부 |  | 11 | 148.5
20805 | A0047_P77C0 | A0047 | P77C0 | CH32 | 392 | 445 | 외부 |  | 13 | 175.5
20806 | A0047_P77C0 | A0047 | P77C0 | CH32 | 392 | 445 | 외부 |  | 13 | 175.5
20807 | A0047_P78P0 | A0047 | P78P0 | CH32 | 392 | 445 | 외부 |  | 13.5 | 216
20808 | A0047_P78P0 | A0047 | P78P0 | CH32 | 392 | 445 | 외부 |  | 13.5 | 216
20809 | A0047_P78S0 | A0047 | P78S0 | CH32 | 392 | 445 | 외부 |  | 13.5 | 216
20810 | A0047_P78S0 | A0047 | P78S0 | CH32 | 392 | 445 | 외부 |  | 13.5 | 216
20811 | A0047_P79C0 | A0047 | P79C0 | CH32 | 394 | 449 | 외부 |  | 13 | 175.5
20812 | A0047_P79C0 | A0047 | P79C0 | CH32 | 394 | 449 | 외부 |  | 13 | 175.5
20813 | A0047_P80P0 | A0047 | P80P0 | CH32 | 394 | 449 | 외부 |  | 13.5 | 216
20814 | A0047_P80P0 | A0047 | P80P0 | CH32 | 394 | 449 | 외부 |  | 13.5 | 216
20815 | A0047_P80S0 | A0047 | P80S0 | CH32 | 394 | 449 | 외부 |  | 13.5 | 216
20816 | A0047_P80S0 | A0047 | P80S0 | CH32 | 394 | 449 | 외부 |  | 13.5 | 216
20817 | A0047_P81C0 | A0047 | P81C0 | CH32 | 389 | 444 | 외부 |  | 13 | 175.5
20818 | A0047_P81C0 | A0047 | P81C0 | CH32 | 389 | 444 | 외부 |  | 13 | 175.5
20819 | A0047_P82P0 | A0047 | P82P0 | CH32 | 389 | 444 | 외부 |  | 13.5 | 216
20820 | A0047_P82P0 | A0047 | P82P0 | CH32 | 389 | 444 | 외부 |  | 13.5 | 216
20821 | A0047_P82S0 | A0047 | P82S0 | CH32 | 389 | 444 | 외부 |  | 13.5 | 216
20822 | A0047_P82S0 | A0047 | P82S0 | CH32 | 389 | 444 | 외부 |  | 13.5 | 216
20823 | A0047_S11P0 | A0047 | S11P0 | C11 | 445 | 457 | 판넬조립1부 |  | 17 | 374
20824 | A0047_S11P1 | A0047 | S11P1 | G41 | 487 | 498 | 선행의장부 |  | 24.5 | 808.5
20825 | A0047_S11P2 | A0047 | S11P2 | K41 | 487 | 498 | 건조1부 |  | 27 | 891
20826 | A0047_S11S0 | A0047 | S11S0 | C11 | 445 | 457 | 판넬조립1부 |  | 17 | 374
20827 | A0047_S11S1 | A0047 | S11S1 | G41 | 490 | 499 | 선행의장부 |  | 24.5 | 808.5
20828 | A0047_S11S2 | A0047 | S11S2 | K41 | 490 | 499 | 건조1부 |  | 27 | 891
20829 | A0047_S12P0 | A0047 | S12P0 | C11 | 452 | 464 | 판넬조립1부 |  | 16.5 | 404.25
20830 | A0047_S12S0 | A0047 | S12S0 | C11 | 452 | 464 | 판넬조립1부 |  | 16.5 | 404.25
20831 | A0047_S13P0 | A0047 | S13P0 | C11 | 506 | 521 | 판넬조립1부 |  | 18 | 486
20832 | A0047_S13P1 | A0047 | S13P1 | G41 | 540 | 549 | 선행의장부 |  | 27 | 958.5
20833 | A0047_S13P2 | A0047 | S13P2 | K41 | 540 | 549 | 건조1부 |  | 27 | 958.5
20834 | A0047_S13S0 | A0047 | S13S0 | C11 | 506 | 521 | 판넬조립1부 |  | 18 | 486
20835 | A0047_S13S1 | A0047 | S13S1 | G41 | 540 | 549 | 선행의장부 |  | 27 | 958.5
20836 | A0047_S13S2 | A0047 | S13S2 | K41 | 540 | 549 | 건조1부 |  | 27 | 958.5
20837 | A0047_S15P0 | A0047 | S15P0 | C11 | 522 | 539 | 판넬조립1부 |  | 18.5 | 499.5
20838 | A0047_S15P2 | A0047 | S15P2 | K41 | 555 | 568 | 건조1부 |  | 18.5 | 545.75
20839 | A0047_S15S0 | A0047 | S15S0 | C11 | 522 | 539 | 판넬조립1부 |  | 18.5 | 499.5
20840 | A0047_S15S2 | A0047 | S15S2 | K41 | 555 | 568 | 건조1부 |  | 18.5 | 545.75
20841 | A0047_S16P0 | A0047 | S16P0 | C11 | 521 | 535 | 판넬조립1부 |  | 17 | 459
20842 | A0047_S16P1 | A0047 | S16P1 | G41 | 548 | 560 | 선행의장부 |  | 27 | 945
20843 | A0047_S16P2 | A0047 | S16P2 | K41 | 548 | 560 | 건조1부 |  | 29.5 | 1032.5
20844 | A0047_S16S0 | A0047 | S16S0 | C11 | 521 | 535 | 판넬조립1부 |  | 17 | 459
20845 | A0047_S16S1 | A0047 | S16S1 | G41 | 548 | 560 | 선행의장부 |  | 27 | 945
20846 | A0047_S16S2 | A0047 | S16S2 | K41 | 548 | 560 | 건조1부 |  | 29.5 | 1032.5
20847 | A0047_S17P0 | A0047 | S17P0 | C11 | 515 | 529 | 판넬조립1부 |  | 18 | 486
20848 | A0047_S17S0 | A0047 | S17S0 | C11 | 515 | 529 | 판넬조립1부 |  | 18 | 486
20849 | A0047_S18P0 | A0047 | S18P0 | C11 | 525 | 535 | 대조립3부 |  | 12 | 204
20850 | A0047_S18P0 | A0047 | S18P0 | C11 | 525 | 535 | 대조립3부 |  | 12 | 204
20851 | A0047_S18S0 | A0047 | S18S0 | C11 | 525 | 535 | 대조립3부 |  | 12 | 204
20852 | A0047_S18S0 | A0047 | S18S0 | C11 | 525 | 535 | 대조립3부 |  | 12 | 204
20853 | A0047_S19P0 | A0047 | S19P0 | C11 | 527 | 540 | 대조립3부 |  | 12.5 | 212.5
20854 | A0047_S19P0 | A0047 | S19P0 | C11 | 527 | 540 | 대조립3부 |  | 12.5 | 212.5
20855 | A0047_S19S0 | A0047 | S19S0 | C11 | 527 | 540 | 대조립3부 |  | 12.5 | 212.5
20856 | A0047_S19S0 | A0047 | S19S0 | C11 | 527 | 540 | 대조립3부 |  | 12.5 | 212.5
20857 | A0047_S22P0 | A0047 | S22P0 | CH32 | 466 | 532 | 외부 |  | 13.5 | 229.5
20858 | A0047_S22S0 | A0047 | S22S0 | CH32 | 466 | 532 | 외부 |  | 13.5 | 229.5
20859 | A0047_S23P0 | A0047 | S23P0 | C11 | 487 | 522 | 외부 |  | 13.5 | 216
20860 | A0047_S23P0 | A0047 | S23P0 | C11 | 487 | 522 | 외부 |  | 13.5 | 216
20861 | A0047_S23S0 | A0047 | S23S0 | C11 | 487 | 522 | 외부 |  | 13.5 | 216
20862 | A0047_S23S0 | A0047 | S23S0 | C11 | 487 | 522 | 외부 |  | 13.5 | 216
20863 | A0047_S24P0 | A0047 | S24P0 | C11 | 525 | 535 | 대조립2부 |  | 12.5 | 206.25
20864 | A0047_S24P0 | A0047 | S24P0 | C11 | 525 | 535 | 대조립2부 |  | 12.5 | 206.25
20865 | A0047_S24S0 | A0047 | S24S0 | C11 | 525 | 535 | 대조립2부 |  | 12.5 | 206.25
20866 | A0047_S24S0 | A0047 | S24S0 | C11 | 525 | 535 | 대조립2부 |  | 12.5 | 206.25
20867 | A0047_S25P0 | A0047 | S25P0 | C11 | 508 | 520 | 대조립1부 |  | 11 | 181.5
20868 | A0047_S25P0 | A0047 | S25P0 | C11 | 508 | 520 | 대조립1부 |  | 11 | 181.5
20869 | A0047_S25P0 | A0047 | S25P0 | C11 | 508 | 520 | 대조립1부 |  | 11 | 181.5
20870 | A0047_S25S0 | A0047 | S25S0 | C11 | 508 | 520 | 대조립1부 |  | 11 | 181.5
20871 | A0047_S25S0 | A0047 | S25S0 | C11 | 508 | 520 | 대조립1부 |  | 11 | 181.5
20872 | A0047_S25S0 | A0047 | S25S0 | C11 | 508 | 520 | 대조립1부 |  | 11 | 181.5
20873 | A0047_S38P1 | A0047 | S38P1 | G41 | 542 | 553 | 선행의장부 |  | 22 | 748
20874 | A0047_S38P2 | A0047 | S38P2 | K41 | 542 | 553 | 건조1부 |  | 29.5 | 1003
20875 | A0047_S38S1 | A0047 | S38S1 | G41 | 542 | 553 | 선행의장부 |  | 22 | 748
20876 | A0047_S38S2 | A0047 | S38S2 | K41 | 542 | 553 | 건조1부 |  | 29.5 | 1003
20877 | A0047_S39P0 | A0047 | S39P0 | C11 | 518 | 528 | 대조립1부 |  | 17 | 374
20878 | A0047_S39S0 | A0047 | S39S0 | C11 | 518 | 528 | 대조립1부 |  | 17 | 374
20879 | A0047_S40P0 | A0047 | S40P0 | C11 | 520 | 532 | 대조립1부 |  | 17 | 331.5
20880 | A0047_S40P0 | A0047 | S40P0 | C11 | 520 | 532 | 대조립1부 |  | 17 | 331.5
20881 | A0047_S40P0 | A0047 | S40P0 | C11 | 520 | 532 | 대조립1부 |  | 17 | 331.5
20882 | A0047_S40S0 | A0047 | S40S0 | C11 | 520 | 532 | 대조립1부 |  | 17 | 331.5
20883 | A0047_S40S0 | A0047 | S40S0 | C11 | 520 | 532 | 대조립1부 |  | 17 | 331.5
20884 | A0047_S40S0 | A0047 | S40S0 | C11 | 520 | 532 | 대조립1부 |  | 17 | 331.5
20885 | A0047_S41P0 | A0047 | S41P0 | C11 | 515 | 529 | 대조립1부 |  | 17 | 331.5
20886 | A0047_S41P1 | A0047 | S41P1 | G41 | 542 | 553 | 선행의장부 |  | 19.5 | 663
20887 | A0047_S41P1 | A0047 | S41P1 | G41 | 542 | 553 | 선행의장부 |  | 19.5 | 663
20888 | A0047_S41S0 | A0047 | S41S0 | C11 | 515 | 529 | 대조립1부 |  | 17 | 331.5
20889 | A0047_S41S1 | A0047 | S41S1 | G41 | 542 | 553 | 선행의장부 |  | 19.5 | 663
20890 | A0047_S41S1 | A0047 | S41S1 | G41 | 542 | 553 | 선행의장부 |  | 19.5 | 663
20891 | A0047_S42P0 | A0047 | S42P0 | C11 | 533 | 543 | 대조립1부 |  | 9 | 153
20892 | A0047_S42P0 | A0047 | S42P0 | C11 | 533 | 543 | 대조립1부 |  | 9 | 153
20893 | A0047_S42S0 | A0047 | S42S0 | C11 | 533 | 543 | 대조립1부 |  | 9 | 153
20894 | A0047_S42S0 | A0047 | S42S0 | C11 | 533 | 543 | 대조립1부 |  | 9 | 153
20895 | A0047_S43P0 | A0047 | S43P0 | C11 | 528 | 540 | 대조립1부 |  | 13 | 208
20896 | A0047_S43P0 | A0047 | S43P0 | C11 | 528 | 540 | 대조립1부 |  | 13 | 208
20897 | A0047_S43S0 | A0047 | S43S0 | C11 | 528 | 540 | 대조립1부 |  | 13 | 208
20898 | A0047_S43S0 | A0047 | S43S0 | C11 | 528 | 540 | 대조립1부 |  | 13 | 208
20899 | A0047_S44P0 | A0047 | S44P0 | C11 | 534 | 543 | 대조립1부 |  | 14.5 | 239.25
20900 | A0047_S44P0 | A0047 | S44P0 | C11 | 534 | 543 | 대조립1부 |  | 14.5 | 239.25
20901 | A0047_S44S0 | A0047 | S44S0 | C11 | 534 | 543 | 대조립1부 |  | 14.5 | 239.25
20902 | A0047_S44S0 | A0047 | S44S0 | C11 | 534 | 543 | 대조립1부 |  | 14.5 | 239.25
20903 | A0047_S45P0 | A0047 | S45P0 | C11 | 515 | 528 | 대조립1부 |  | 13.5 | 222.75
20904 | A0047_S45P0 | A0047 | S45P0 | C11 | 515 | 528 | 대조립1부 |  | 13.5 | 222.75
20905 | A0047_S45S0 | A0047 | S45S0 | C11 | 515 | 528 | 대조립1부 |  | 13.5 | 222.75
20906 | A0047_S45S0 | A0047 | S45S0 | C11 | 515 | 528 | 대조립1부 |  | 13.5 | 222.75
20907 | A0047_S62P0 | A0047 | S62P0 | C11 | 520 | 532 | 대조립2부 |  | 11.5 | 195.5
20908 | A0047_S62S0 | A0047 | S62S0 | C11 | 520 | 532 | 대조립2부 |  | 11.5 | 195.5
20909 | A0047_S63P0 | A0047 | S63P0 | C11 | 529 | 541 | 대조립1부 |  | 14.5 | 239.25
20910 | A0047_S63P0 | A0047 | S63P0 | C11 | 529 | 541 | 대조립1부 |  | 14.5 | 239.25
20911 | A0047_S63P0 | A0047 | S63P0 | C11 | 529 | 541 | 대조립1부 |  | 14.5 | 239.25
20912 | A0047_S63S0 | A0047 | S63S0 | C11 | 529 | 541 | 대조립1부 |  | 14.5 | 239.25
20913 | A0047_S63S0 | A0047 | S63S0 | C11 | 529 | 541 | 대조립1부 |  | 14.5 | 239.25
20914 | A0047_S63S0 | A0047 | S63S0 | C11 | 529 | 541 | 대조립1부 |  | 14.5 | 239.25
20915 | A0047_S64P0 | A0047 | S64P0 | C11 | 529 | 543 | 대조립1부 |  | 14.5 | 239.25
20916 | A0047_S64P0 | A0047 | S64P0 | C11 | 529 | 543 | 대조립1부 |  | 14.5 | 239.25
20917 | A0047_S64P0 | A0047 | S64P0 | C11 | 529 | 543 | 대조립1부 |  | 14.5 | 239.25
20918 | A0047_S64S0 | A0047 | S64S0 | C11 | 529 | 543 | 대조립1부 |  | 14.5 | 239.25
20919 | A0047_S64S0 | A0047 | S64S0 | C11 | 529 | 543 | 대조립1부 |  | 14.5 | 239.25
20920 | A0047_S64S0 | A0047 | S64S0 | C11 | 529 | 543 | 대조립1부 |  | 14.5 | 239.25
20921 | A0047_S65P0 | A0047 | S65P0 | C11 | 521 | 534 | 대조립3부 |  | 14 | 231
20922 | A0047_S65P0 | A0047 | S65P0 | C11 | 521 | 534 | 대조립3부 |  | 14 | 231
20923 | A0047_S65P0 | A0047 | S65P0 | C11 | 521 | 534 | 대조립3부 |  | 14 | 231
20924 | A0047_S65S0 | A0047 | S65S0 | C11 | 521 | 534 | 대조립3부 |  | 14 | 231
20925 | A0047_S65S0 | A0047 | S65S0 | C11 | 521 | 534 | 대조립3부 |  | 14 | 231
20926 | A0047_S65S0 | A0047 | S65S0 | C11 | 521 | 534 | 대조립3부 |  | 14 | 231
20927 | A0047_S842P | A0047 | S842P | C12 | 493 | 494 | 가공소조립부 2야드 |  | 3.5 | 61.25
20928 | A0047_S842S | A0047 | S842S | C12 | 493 | 494 | 가공소조립부 2야드 |  | 3.5 | 61.25
20929 | A0047_S952P | A0047 | S952P | C12 | 410 | 424 | 가공소조립부 2야드 |  | 3.5 | 70
20930 | A0047_S952S | A0047 | S952S | C12 | 410 | 424 | 가공소조립부 2야드 |  | 3.5 | 70
20931 | A0047_T11C0 | A0047 | T11C0 | CJX1 | 445 | 512 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
20932 | A0047_T11C0 | A0047 | T11C0 | CJX1 | 445 | 512 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
20933 | A0047_T11C0 | A0047 | T11C0 | CJX1 | 445 | 512 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
20934 | A0047_T12C0 | A0047 | T12C0 | CJX1 | 512 | 561 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
20935 | A0047_T12C0 | A0047 | T12C0 | CJX1 | 512 | 561 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
20936 | A0047_T12C0 | A0047 | T12C0 | CJX1 | 512 | 561 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
20937 | A0047_T13C0 | A0047 | T13C0 | CJX1 | 497 | 562 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
20938 | A0047_T13C0 | A0047 | T13C0 | CJX1 | 497 | 562 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
20939 | A0047_T13C0 | A0047 | T13C0 | CJX1 | 497 | 562 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
20940 | A0047_T14C0 | A0047 | T14C0 | CJX1 | 505 | 563 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
20941 | A0047_T14C0 | A0047 | T14C0 | CJX1 | 505 | 563 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
20942 | A0047_T14C0 | A0047 | T14C0 | CJX1 | 505 | 563 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
20943 | A0047_T15C0 | A0047 | T15C0 | CJX1 | 508 | 568 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
20944 | A0047_T15C0 | A0047 | T15C0 | CJX1 | 508 | 568 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
20945 | A0047_T15C0 | A0047 | T15C0 | CJX1 | 508 | 568 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
20946 | A0047_T21C0 | A0047 | T21C0 | CJX1 | 445 | 512 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
20947 | A0047_T21C0 | A0047 | T21C0 | CJX1 | 445 | 512 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
20948 | A0047_T21C0 | A0047 | T21C0 | CJX1 | 445 | 512 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
20949 | A0047_T22C0 | A0047 | T22C0 | CJX1 | 513 | 562 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
20950 | A0047_T22C0 | A0047 | T22C0 | CJX1 | 513 | 562 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
20951 | A0047_T22C0 | A0047 | T22C0 | CJX1 | 513 | 562 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
20952 | A0047_T23C0 | A0047 | T23C0 | CJX1 | 501 | 562 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
20953 | A0047_T23C0 | A0047 | T23C0 | CJX1 | 501 | 562 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
20954 | A0047_T23C0 | A0047 | T23C0 | CJX1 | 501 | 562 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
20955 | A0047_T24C0 | A0047 | T24C0 | CJX1 | 505 | 563 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
20956 | A0047_T24C0 | A0047 | T24C0 | CJX1 | 505 | 563 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
20957 | A0047_T24C0 | A0047 | T24C0 | CJX1 | 505 | 563 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
20958 | A0047_T25C0 | A0047 | T25C0 | CJX1 | 511 | 567 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
20959 | A0047_T25C0 | A0047 | T25C0 | CJX1 | 511 | 567 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
20960 | A0047_T25C0 | A0047 | T25C0 | CJX1 | 511 | 567 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
20961 | A0048_A21C0 | A0048 | A21C0 | C11 | 158 | 197 | 외부 |  | 13 | 208
20962 | A0048_A233P | A0048 | A233P | C12 | 168 | 169 | 판넬조립2부 |  | 10.5 | 136.5
20963 | A0048_A233S | A0048 | A233S | C12 | 168 | 169 | 판넬조립2부 |  | 10.5 | 136.5
20964 | A0048_A234P | A0048 | A234P | C12 | 168 | 169 | 판넬조립2부 |  | 13 | 227.5
20965 | A0048_A234S | A0048 | A234S | C12 | 168 | 169 | 판넬조립2부 |  | 13 | 227.5
20966 | A0048_A23P0 | A0048 | A23P0 | C11 | 210 | 228 | 대조립3부 |  | 13 | 227.5
20967 | A0048_A23P0 | A0048 | A23P0 | C11 | 210 | 228 | 대조립3부 |  | 13 | 227.5
20968 | A0048_A23S0 | A0048 | A23S0 | C11 | 210 | 228 | 대조립3부 |  | 13 | 227.5
20969 | A0048_A23S0 | A0048 | A23S0 | C11 | 210 | 228 | 대조립3부 |  | 13 | 227.5
20970 | A0048_A24P0 | A0048 | A24P0 | C11 | 239 | 252 | 대조립1부 |  | 12.5 | 200
20971 | A0048_A24P0 | A0048 | A24P0 | C11 | 239 | 252 | 대조립1부 |  | 12.5 | 200
20972 | A0048_A24S0 | A0048 | A24S0 | C11 | 239 | 252 | 대조립1부 |  | 12.5 | 200
20973 | A0048_A24S0 | A0048 | A24S0 | C11 | 239 | 252 | 대조립1부 |  | 12.5 | 200
20974 | A0048_A313C | A0048 | A313C | C12 | 223 | 223 | 판넬조립2부 |  | 8.5 | 144.5
20975 | A0048_A314C | A0048 | A314C | C12 | 223 | 223 | 판넬조립2부 |  | 8.5 | 144.5
20976 | A0048_A31C0 | A0048 | A31C0 | C11 | 237 | 251 | 대조립3부 |  | 16 | 272
20977 | A0048_A31C0 | A0048 | A31C0 | C11 | 237 | 251 | 대조립3부 |  | 16 | 272
20978 | A0048_A31C0 | A0048 | A31C0 | C11 | 237 | 251 | 대조립3부 |  | 16 | 272
20979 | A0048_A323P | A0048 | A323P | C12 | 217 | 218 | 판넬조립2부 |  | 8.5 | 131.75
20980 | A0048_A323S | A0048 | A323S | C12 | 217 | 218 | 판넬조립2부 |  | 8.5 | 131.75
20981 | A0048_A32P0 | A0048 | A32P0 | C11 | 237 | 250 | 대조립3부 |  | 17 | 297.5
20982 | A0048_A32P0 | A0048 | A32P0 | C11 | 237 | 250 | 대조립3부 |  | 17 | 297.5
20983 | A0048_A32P0 | A0048 | A32P0 | C11 | 237 | 250 | 대조립3부 |  | 17 | 297.5
20984 | A0048_A32S0 | A0048 | A32S0 | C11 | 237 | 250 | 대조립3부 |  | 17 | 297.5
20985 | A0048_A32S0 | A0048 | A32S0 | C11 | 237 | 250 | 대조립3부 |  | 17 | 297.5
20986 | A0048_A32S0 | A0048 | A32S0 | C11 | 237 | 250 | 대조립3부 |  | 17 | 297.5
20987 | A0048_A41A0 | A0048 | A41A0 | C11 | 148 | 284 | 외부 |  | 9 | 90
20988 | A0048_B11A0 | A0048 | B11A0 | C11 | 173 | 190 | 대조립1부 |  | 17 | 348.5
20989 | A0048_B12P1 | A0048 | B12P1 | G41 | 182 | 194 | 선행의장부 |  | 17 | 348.5
20990 | A0048_B12P1 | A0048 | B12P1 | G41 | 182 | 194 | 선행의장부 |  | 17 | 348.5
20991 | A0048_B13P1 | A0048 | B13P1 | G41 | 221 | 230 | 선행의장부 |  | 29 | 1566
20992 | A0048_B13P1 | A0048 | B13P1 | G41 | 221 | 230 | 선행의장부 |  | 29 | 1566
20993 | A0048_B13P1 | A0048 | B13P1 | G41 | 221 | 230 | 선행의장부 |  | 29 | 1566
20994 | A0048_B13P1 | A0048 | B13P1 | G41 | 221 | 230 | 선행의장부 |  | 29 | 1566
20995 | A0048_B14P1 | A0048 | B14P1 | G41 | 217 | 228 | 선행의장부 |  | 26.5 | 954
20996 | A0048_B14P1 | A0048 | B14P1 | G41 | 217 | 228 | 선행의장부 |  | 26.5 | 954
20997 | A0048_B14P1 | A0048 | B14P1 | G41 | 217 | 228 | 선행의장부 |  | 26.5 | 954
20998 | A0048_B14P1 | A0048 | B14P1 | G41 | 217 | 228 | 선행의장부 |  | 26.5 | 954
20999 | A0048_B14S1 | A0048 | B14S1 | G41 | 217 | 228 | 선행의장부 |  | 21 | 756
21000 | A0048_B14S1 | A0048 | B14S1 | G41 | 217 | 228 | 선행의장부 |  | 21 | 756
21001 | A0048_B14S1 | A0048 | B14S1 | G41 | 217 | 228 | 선행의장부 |  | 21 | 756
21002 | A0048_B14S1 | A0048 | B14S1 | G41 | 217 | 228 | 선행의장부 |  | 21 | 756
21003 | A0048_B163P | A0048 | B163P | CC13 | 231 | 237 | 판넬조립1부 |  | 17 | 450.5
21004 | A0048_B16P2 | A0048 | B16P2 | K41 | 270 | 279 | 선행의장부 |  | 28.5 | 1026
21005 | A0048_B16P2 | A0048 | B16P2 | K41 | 270 | 279 | 선행의장부 |  | 28.5 | 1026
21006 | A0048_B16P2 | A0048 | B16P2 | K41 | 270 | 279 | 선행의장부 |  | 28.5 | 1026
21007 | A0048_B16S2 | A0048 | B16S2 | K41 | 270 | 279 | 선행의장부 |  | 23 | 828
21008 | A0048_B16S2 | A0048 | B16S2 | K41 | 270 | 279 | 선행의장부 |  | 23 | 828
21009 | A0048_B16S2 | A0048 | B16S2 | K41 | 270 | 279 | 선행의장부 |  | 23 | 828
21010 | A0048_B18P0 | A0048 | B18P0 | C11 | 243 | 253 | 대조립1부 |  | 17 | 399.5
21011 | A0048_B18S0 | A0048 | B18S0 | C11 | 243 | 253 | 대조립1부 |  | 17 | 306
21012 | A0048_B19P0 | A0048 | B19P0 | C11 | 237 | 249 | 대조립1부 |  | 17 | 357
21013 | A0048_B19S0 | A0048 | B19S0 | C11 | 237 | 249 | 대조립1부 |  | 15.5 | 263.5
21014 | A0048_B20P0 | A0048 | B20P0 | C11 | 232 | 244 | 대조립3부 |  | 17 | 357
21015 | A0048_B20P1 | A0048 | B20P1 | G41 | 253 | 265 | 선행의장부 |  | 21 | 714
21016 | A0048_B20S0 | A0048 | B20S0 | C11 | 232 | 244 | 대조립3부 |  | 15.5 | 263.5
21017 | A0048_B20S0 | A0048 | B20S0 | C11 | 232 | 244 | 대조립3부 |  | 15.5 | 263.5
21018 | A0048_B21S0 | A0048 | B21S0 | C11 | 236 | 246 | 대조립1부 |  | 13.5 | 229.5
21019 | A0048_B22P0 | A0048 | B22P0 | C11 | 245 | 257 | 대조립1부 |  | 17 | 297.5
21020 | A0048_B22S0 | A0048 | B22S0 | C11 | 245 | 257 | 대조립1부 |  | 12 | 204
21021 | A0048_B23A1 | A0048 | B23A1 | G41 | 238 | 249 | 선행의장부 |  | 21.5 | 688
21022 | A0048_B23A1 | A0048 | B23A1 | G41 | 238 | 249 | 선행의장부 |  | 21.5 | 688
21023 | A0048_B25A0 | A0048 | B25A0 | C11 | 215 | 243 | 대조립1부 |  | 13.5 | 222.75
21024 | A0048_B25A0 | A0048 | B25A0 | C11 | 215 | 243 | 대조립1부 |  | 13.5 | 222.75
21025 | A0048_B25A0 | A0048 | B25A0 | C11 | 215 | 243 | 대조립1부 |  | 13.5 | 222.75
21026 | A0048_B51P0 | A0048 | B51P0 | C11 | 160 | 203 | 외부 |  | 17 | 348.5
21027 | A0048_B51P0 | A0048 | B51P0 | C11 | 160 | 203 | 외부 |  | 17 | 348.5
21028 | A0048_B51P0 | A0048 | B51P0 | C11 | 160 | 203 | 외부 |  | 17 | 348.5
21029 | A0048_B51P0 | A0048 | B51P0 | C11 | 160 | 203 | 외부 |  | 17 | 348.5
21030 | A0048_B51P0 | A0048 | B51P0 | C11 | 160 | 203 | 외부 |  | 17 | 348.5
21031 | A0048_B51S0 | A0048 | B51S0 | C11 | 160 | 203 | 외부 |  | 17 | 348.5
21032 | A0048_B51S0 | A0048 | B51S0 | C11 | 160 | 203 | 외부 |  | 17 | 348.5
21033 | A0048_B51S0 | A0048 | B51S0 | C11 | 160 | 203 | 외부 |  | 17 | 348.5
21034 | A0048_B51S0 | A0048 | B51S0 | C11 | 160 | 203 | 외부 |  | 17 | 348.5
21035 | A0048_B51S0 | A0048 | B51S0 | C11 | 160 | 203 | 외부 |  | 17 | 348.5
21036 | A0048_B52P0 | A0048 | B52P0 | C11 | 214 | 224 | 대조립3부 |  | 16 | 264
21037 | A0048_B52P0 | A0048 | B52P0 | C11 | 214 | 224 | 대조립3부 |  | 16 | 264
21038 | A0048_B52P0 | A0048 | B52P0 | C11 | 214 | 224 | 대조립3부 |  | 16 | 264
21039 | A0048_B52P0 | A0048 | B52P0 | C11 | 214 | 224 | 대조립3부 |  | 16 | 264
21040 | A0048_B52P0 | A0048 | B52P0 | C11 | 214 | 224 | 대조립3부 |  | 16 | 264
21041 | A0048_B52S0 | A0048 | B52S0 | C11 | 214 | 224 | 대조립3부 |  | 16 | 264
21042 | A0048_B52S0 | A0048 | B52S0 | C11 | 214 | 224 | 대조립3부 |  | 16 | 264
21043 | A0048_B52S0 | A0048 | B52S0 | C11 | 214 | 224 | 대조립3부 |  | 16 | 264
21044 | A0048_B52S0 | A0048 | B52S0 | C11 | 214 | 224 | 대조립3부 |  | 16 | 264
21045 | A0048_B52S0 | A0048 | B52S0 | C11 | 214 | 224 | 대조립3부 |  | 16 | 264
21046 | A0048_B53P0 | A0048 | B53P0 | C11 | 217 | 229 | 외부 |  | 10.5 | 189
21047 | A0048_B53P0 | A0048 | B53P0 | C11 | 217 | 229 | 외부 |  | 10.5 | 189
21048 | A0048_B53P0 | A0048 | B53P0 | C11 | 217 | 229 | 외부 |  | 10.5 | 189
21049 | A0048_B53P0 | A0048 | B53P0 | C11 | 217 | 229 | 외부 |  | 10.5 | 189
21050 | A0048_B53P0 | A0048 | B53P0 | C11 | 217 | 229 | 외부 |  | 10.5 | 189
21051 | A0048_B53S0 | A0048 | B53S0 | C11 | 217 | 229 | 외부 |  | 10.5 | 189
21052 | A0048_B53S0 | A0048 | B53S0 | C11 | 217 | 229 | 외부 |  | 10.5 | 189
21053 | A0048_B53S0 | A0048 | B53S0 | C11 | 217 | 229 | 외부 |  | 10.5 | 189
21054 | A0048_B53S0 | A0048 | B53S0 | C11 | 217 | 229 | 외부 |  | 10.5 | 189
21055 | A0048_B53S0 | A0048 | B53S0 | C11 | 217 | 229 | 외부 |  | 10.5 | 189
21056 | A0048_B54P0 | A0048 | B54P0 | C11 | 221 | 231 | 외부 |  | 8.5 | 148.75
21057 | A0048_B54P0 | A0048 | B54P0 | C11 | 221 | 231 | 외부 |  | 8.5 | 148.75
21058 | A0048_B54P0 | A0048 | B54P0 | C11 | 221 | 231 | 외부 |  | 8.5 | 148.75
21059 | A0048_B54P0 | A0048 | B54P0 | C11 | 221 | 231 | 외부 |  | 8.5 | 148.75
21060 | A0048_B54P0 | A0048 | B54P0 | C11 | 221 | 231 | 외부 |  | 8.5 | 148.75
21061 | A0048_B54S0 | A0048 | B54S0 | C11 | 221 | 231 | 외부 |  | 8.5 | 148.75
21062 | A0048_B54S0 | A0048 | B54S0 | C11 | 221 | 231 | 외부 |  | 8.5 | 148.75
21063 | A0048_B54S0 | A0048 | B54S0 | C11 | 221 | 231 | 외부 |  | 8.5 | 148.75
21064 | A0048_B54S0 | A0048 | B54S0 | C11 | 221 | 231 | 외부 |  | 8.5 | 148.75
21065 | A0048_B54S0 | A0048 | B54S0 | C11 | 221 | 231 | 외부 |  | 8.5 | 148.75
21066 | A0048_B55P0 | A0048 | B55P0 | C11 | 221 | 231 | 외부 |  | 6 | 111
21067 | A0048_B55P0 | A0048 | B55P0 | C11 | 221 | 231 | 외부 |  | 6 | 111
21068 | A0048_B55P0 | A0048 | B55P0 | C11 | 221 | 231 | 외부 |  | 6 | 111
21069 | A0048_B55P0 | A0048 | B55P0 | C11 | 221 | 231 | 외부 |  | 6 | 111
21070 | A0048_B55P0 | A0048 | B55P0 | C11 | 221 | 231 | 외부 |  | 6 | 111
21071 | A0048_B55S0 | A0048 | B55S0 | C11 | 221 | 231 | 외부 |  | 6 | 111
21072 | A0048_B55S0 | A0048 | B55S0 | C11 | 221 | 231 | 외부 |  | 6 | 111
21073 | A0048_B55S0 | A0048 | B55S0 | C11 | 221 | 231 | 외부 |  | 6 | 111
21074 | A0048_B55S0 | A0048 | B55S0 | C11 | 221 | 231 | 외부 |  | 6 | 111
21075 | A0048_B55S0 | A0048 | B55S0 | C11 | 221 | 231 | 외부 |  | 6 | 111
21076 | A0048_B60P0 | A0048 | B60P0 | C11 | 250 | 263 | 대조립1부 |  | 11.5 | 195.5
21077 | A0048_B60S0 | A0048 | B60S0 | C11 | 250 | 263 | 대조립1부 |  | 11.5 | 195.5
21078 | A0048_C93A0 | A0048 | C93A0 | H32 | 274 | 281 | 외부 |  | 0 | 0
21079 | A0048_C93A0 | A0048 | C93A0 | H32 | 274 | 281 | 외부 |  | 0 | 0
21080 | A0048_C95A0 | A0048 | C95A0 | H32 | 244 | 251 | 외부 |  | 0 | 0
21081 | A0048_C95A0 | A0048 | C95A0 | H32 | 244 | 251 | 외부 |  | 0 | 0
21082 | A0048_C96A0 | A0048 | C96A0 | H32 | 245 | 252 | 외부 |  | 0 | 0
21083 | A0048_C96A0 | A0048 | C96A0 | H32 | 245 | 252 | 외부 |  | 0 | 0
21084 | A0048_C97A0 | A0048 | C97A0 | H32 | 228 | 235 | 외부 |  | 0 | 0
21085 | A0048_C97A0 | A0048 | C97A0 | H32 | 228 | 235 | 외부 |  | 0 | 0
21086 | A0048_E11A0 | A0048 | E11A0 | CC21 | 146 | 181 | 대조립1부 |  | 16 | 408
21087 | A0048_E12P0 | A0048 | E12P0 | CC21 | 146 | 181 | 대조립1부 |  | 16 | 328
21088 | A0048_E12S0 | A0048 | E12S0 | CC21 | 146 | 181 | 대조립1부 |  | 16 | 328
21089 | A0048_E13A0 | A0048 | E13A0 | CC21 | 131 | 160 | 대조립2부 |  | 14.5 | 217.5
21090 | A0048_E14A0 | A0048 | E14A0 | CC21 | 138 | 161 | 대조립2부 |  | 9.5 | 142.5
21091 | A0048_E21C0 | A0048 | E21C0 | C11 | 173 | 190 | 판넬조립1부 |  | 5.5 | 82.5
21092 | A0048_E21C0 | A0048 | E21C0 | C11 | 173 | 190 | 판넬조립1부 |  | 5.5 | 82.5
21093 | A0048_E21C0 | A0048 | E21C0 | C11 | 173 | 190 | 판넬조립1부 |  | 5.5 | 82.5
21094 | A0048_E22P0 | A0048 | E22P0 | C11 | 159 | 169 | 대조립1부 |  | 15 | 247.5
21095 | A0048_E22P1 | A0048 | E22P1 | G41 | 181 | 193 | 선행의장부 |  | 16.5 | 528
21096 | A0048_E22P1 | A0048 | E22P1 | G41 | 181 | 193 | 선행의장부 |  | 16.5 | 528
21097 | A0048_E22S0 | A0048 | E22S0 | C11 | 159 | 169 | 대조립1부 |  | 15 | 247.5
21098 | A0048_E22S1 | A0048 | E22S1 | G41 | 181 | 193 | 선행의장부 |  | 16.5 | 528
21099 | A0048_E22S1 | A0048 | E22S1 | G41 | 181 | 193 | 선행의장부 |  | 16.5 | 528
21100 | A0048_E23P0 | A0048 | E23P0 | C11 | 161 | 173 | 대조립1부 |  | 13 | 221
21101 | A0048_E23S0 | A0048 | E23S0 | C11 | 161 | 173 | 대조립1부 |  | 13 | 221
21102 | A0048_E240P | A0048 | E240P | C14 | 109 | 127 | 대조립1부 |  | 9.5 | 142.5
21103 | A0048_E240S | A0048 | E240S | C14 | 133 | 140 | 대조립1부 |  | 9.5 | 142.5
21104 | A0048_E24C0 | A0048 | E24C0 | C11 | 140 | 155 | 대조립1부 |  | 15 | 307.5
21105 | A0048_E24C0 | A0048 | E24C0 | C11 | 140 | 155 | 대조립1부 |  | 15 | 307.5
21106 | A0048_E24C0 | A0048 | E24C0 | C11 | 140 | 155 | 대조립1부 |  | 15 | 307.5
21107 | A0048_E25C0 | A0048 | E25C0 | C11 | 146 | 167 | 대조립2부 |  | 15 | 390
21108 | A0048_E25C0 | A0048 | E25C0 | C11 | 146 | 167 | 대조립2부 |  | 15 | 390
21109 | A0048_E25C0 | A0048 | E25C0 | C11 | 146 | 167 | 대조립2부 |  | 15 | 390
21110 | A0048_E31P0 | A0048 | E31P0 | C11 | 166 | 182 | 대조립1부 |  | 15.5 | 263.5
21111 | A0048_E31P0 | A0048 | E31P0 | C11 | 166 | 182 | 대조립1부 |  | 15.5 | 263.5
21112 | A0048_E31P0 | A0048 | E31P0 | C11 | 166 | 182 | 대조립1부 |  | 15.5 | 263.5
21113 | A0048_E31S0 | A0048 | E31S0 | C11 | 166 | 182 | 대조립1부 |  | 13 | 201.5
21114 | A0048_E31S0 | A0048 | E31S0 | C11 | 166 | 182 | 대조립1부 |  | 13 | 201.5
21115 | A0048_E31S0 | A0048 | E31S0 | C11 | 166 | 182 | 대조립1부 |  | 13 | 201.5
21116 | A0048_E32P0 | A0048 | E32P0 | C11 | 113 | 160 | 외부 |  | 10.5 | 157.5
21117 | A0048_E32P0 | A0048 | E32P0 | C11 | 113 | 160 | 외부 |  | 10.5 | 157.5
21118 | A0048_E32P0 | A0048 | E32P0 | C11 | 113 | 160 | 외부 |  | 10.5 | 157.5
21119 | A0048_E32S0 | A0048 | E32S0 | C11 | 113 | 160 | 외부 |  | 11.5 | 172.5
21120 | A0048_E32S0 | A0048 | E32S0 | C11 | 113 | 160 | 외부 |  | 11.5 | 172.5
21121 | A0048_E32S0 | A0048 | E32S0 | C11 | 113 | 160 | 외부 |  | 11.5 | 172.5
21122 | A0048_E33P0 | A0048 | E33P0 | C11 | 131 | 162 | 외부 |  | 17 | 348.5
21123 | A0048_E33P0 | A0048 | E33P0 | C11 | 131 | 162 | 외부 |  | 17 | 348.5
21124 | A0048_E33P0 | A0048 | E33P0 | C11 | 131 | 162 | 외부 |  | 17 | 348.5
21125 | A0048_E33S0 | A0048 | E33S0 | C11 | 131 | 162 | 외부 |  | 17 | 348.5
21126 | A0048_E33S0 | A0048 | E33S0 | C11 | 131 | 162 | 외부 |  | 17 | 348.5
21127 | A0048_E33S0 | A0048 | E33S0 | C11 | 131 | 162 | 외부 |  | 17 | 348.5
21128 | A0048_E34P0 | A0048 | E34P0 | C11 | 159 | 173 | 대조립3부 |  | 15 | 232.5
21129 | A0048_E34P0 | A0048 | E34P0 | C11 | 159 | 173 | 대조립3부 |  | 15 | 232.5
21130 | A0048_E34P0 | A0048 | E34P0 | C11 | 159 | 173 | 대조립3부 |  | 15 | 232.5
21131 | A0048_E34P0 | A0048 | E34P0 | C11 | 159 | 173 | 대조립3부 |  | 15 | 232.5
21132 | A0048_E34P0 | A0048 | E34P0 | C11 | 159 | 173 | 대조립3부 |  | 15 | 232.5
21133 | A0048_E34S0 | A0048 | E34S0 | C11 | 169 | 190 | 대조립3부 |  | 15 | 232.5
21134 | A0048_E34S0 | A0048 | E34S0 | C11 | 169 | 190 | 대조립3부 |  | 15 | 232.5
21135 | A0048_E35P0 | A0048 | E35P0 | C11 | 172 | 193 | 대조립1부 |  | 15 | 232.5
21136 | A0048_E35P0 | A0048 | E35P0 | C11 | 172 | 193 | 대조립1부 |  | 15 | 232.5
21137 | A0048_E35P0 | A0048 | E35P0 | C11 | 172 | 193 | 대조립1부 |  | 15 | 232.5
21138 | A0048_E35P0 | A0048 | E35P0 | C11 | 172 | 193 | 대조립1부 |  | 15 | 232.5
21139 | A0048_E35P0 | A0048 | E35P0 | C11 | 172 | 193 | 대조립1부 |  | 15 | 232.5
21140 | A0048_E35S0 | A0048 | E35S0 | C11 | 158 | 172 | 대조립1부 |  | 15 | 232.5
21141 | A0048_E35S0 | A0048 | E35S0 | C11 | 158 | 172 | 대조립1부 |  | 15 | 232.5
21142 | A0048_E41P0 | A0048 | E41P0 | CF21 | 134 | 188 | 외부 |  | 10.5 | 157.5
21143 | A0048_E41P0 | A0048 | E41P0 | CF21 | 134 | 188 | 외부 |  | 10.5 | 157.5
21144 | A0048_E41S0 | A0048 | E41S0 | CF21 | 134 | 188 | 외부 |  | 11.5 | 172.5
21145 | A0048_E41S0 | A0048 | E41S0 | CF21 | 134 | 188 | 외부 |  | 11.5 | 172.5
21146 | A0048_E42P0 | A0048 | E42P0 | C11 | 131 | 165 | 외부 |  | 17 | 323
21147 | A0048_E42P0 | A0048 | E42P0 | C11 | 131 | 165 | 외부 |  | 17 | 323
21148 | A0048_E42P0 | A0048 | E42P0 | C11 | 131 | 165 | 외부 |  | 17 | 323
21149 | A0048_E42S0 | A0048 | E42S0 | C11 | 131 | 165 | 외부 |  | 17 | 323
21150 | A0048_E42S0 | A0048 | E42S0 | C11 | 131 | 165 | 외부 |  | 17 | 323
21151 | A0048_E42S0 | A0048 | E42S0 | C11 | 131 | 165 | 외부 |  | 17 | 323
21152 | A0048_E433P | A0048 | E433P | CC13 | 131 | 140 | 대조립2부 |  | 8.5 | 136
21153 | A0048_E433S | A0048 | E433S | CC13 | 131 | 140 | 대조립2부 |  | 8.5 | 85
21154 | A0048_E43P0 | A0048 | E43P0 | C11 | 154 | 166 | 대조립2부 |  | 14 | 238
21155 | A0048_E43P0 | A0048 | E43P0 | C11 | 154 | 166 | 대조립2부 |  | 14 | 238
21156 | A0048_E43P0 | A0048 | E43P0 | C11 | 154 | 166 | 대조립2부 |  | 14 | 238
21157 | A0048_E43S0 | A0048 | E43S0 | C11 | 154 | 166 | 대조립2부 |  | 13 | 182
21158 | A0048_E43S0 | A0048 | E43S0 | C11 | 154 | 166 | 대조립2부 |  | 13 | 182
21159 | A0048_E43S0 | A0048 | E43S0 | C11 | 154 | 166 | 대조립2부 |  | 13 | 182
21160 | A0048_E44C0 | A0048 | E44C0 | C11 | 196 | 208 | 대조립1부 |  | 13.5 | 249.75
21161 | A0048_E44C1 | A0048 | E44C1 | G41 | 221 | 230 | 선행의장부 |  | 13.5 | 499.5
21162 | A0048_E44C1 | A0048 | E44C1 | G41 | 221 | 230 | 선행의장부 |  | 13.5 | 499.5
21163 | A0048_E44C1 | A0048 | E44C1 | G41 | 221 | 230 | 선행의장부 |  | 13.5 | 499.5
21164 | A0048_E44C1 | A0048 | E44C1 | G41 | 221 | 230 | 선행의장부 |  | 13.5 | 499.5
21165 | A0048_E44C1 | A0048 | E44C1 | G41 | 221 | 230 | 선행의장부 |  | 13.5 | 499.5
21166 | A0048_E45C0 | A0048 | E45C0 | C11 | 207 | 217 | 대조립3부 |  | 13.5 | 256.5
21167 | A0048_E46P0 | A0048 | E46P0 | C11 | 193 | 203 | 대조립1부 |  | 10 | 115
21168 | A0048_E46P0 | A0048 | E46P0 | C11 | 193 | 203 | 대조립1부 |  | 10 | 115
21169 | A0048_E46P0 | A0048 | E46P0 | C11 | 193 | 203 | 대조립1부 |  | 10 | 115
21170 | A0048_E46P0 | A0048 | E46P0 | C11 | 193 | 203 | 대조립1부 |  | 10 | 115
21171 | A0048_E46P0 | A0048 | E46P0 | C11 | 193 | 203 | 대조립1부 |  | 10 | 115
21172 | A0048_E46P0 | A0048 | E46P0 | C11 | 193 | 203 | 대조립1부 |  | 10 | 115
21173 | A0048_E46S0 | A0048 | E46S0 | C11 | 193 | 203 | 대조립1부 |  | 10 | 115
21174 | A0048_E46S0 | A0048 | E46S0 | C11 | 193 | 203 | 대조립1부 |  | 10 | 115
21175 | A0048_E46S0 | A0048 | E46S0 | C11 | 193 | 203 | 대조립1부 |  | 10 | 115
21176 | A0048_E46S0 | A0048 | E46S0 | C11 | 193 | 203 | 대조립1부 |  | 10 | 115
21177 | A0048_E46S0 | A0048 | E46S0 | C11 | 193 | 203 | 대조립1부 |  | 10 | 115
21178 | A0048_E46S0 | A0048 | E46S0 | C11 | 193 | 203 | 대조립1부 |  | 10 | 115
21179 | A0048_E513P | A0048 | E513P | CC13 | 168 | 190 | 대조립1부 |  | 9.5 | 142.5
21180 | A0048_E513S | A0048 | E513S | CC13 | 168 | 190 | 대조립1부 |  | 9.5 | 142.5
21181 | A0048_E51P0 | A0048 | E51P0 | C11 | 204 | 216 | 대조립1부 |  | 11.5 | 172.5
21182 | A0048_E51P0 | A0048 | E51P0 | C11 | 204 | 216 | 대조립1부 |  | 11.5 | 172.5
21183 | A0048_E51P0 | A0048 | E51P0 | C11 | 204 | 216 | 대조립1부 |  | 11.5 | 172.5
21184 | A0048_E51P0 | A0048 | E51P0 | C11 | 204 | 216 | 대조립1부 |  | 11.5 | 172.5
21185 | A0048_E51P0 | A0048 | E51P0 | C11 | 204 | 216 | 대조립1부 |  | 11.5 | 172.5
21186 | A0048_E51P0 | A0048 | E51P0 | C11 | 204 | 216 | 대조립1부 |  | 11.5 | 172.5
21187 | A0048_E51S0 | A0048 | E51S0 | C11 | 204 | 216 | 대조립1부 |  | 11.5 | 172.5
21188 | A0048_E51S0 | A0048 | E51S0 | C11 | 204 | 216 | 대조립1부 |  | 11.5 | 172.5
21189 | A0048_E51S0 | A0048 | E51S0 | C11 | 204 | 216 | 대조립1부 |  | 11.5 | 172.5
21190 | A0048_E51S0 | A0048 | E51S0 | C11 | 204 | 216 | 대조립1부 |  | 11.5 | 172.5
21191 | A0048_E51S0 | A0048 | E51S0 | C11 | 204 | 216 | 대조립1부 |  | 11.5 | 172.5
21192 | A0048_E51S0 | A0048 | E51S0 | C11 | 204 | 216 | 대조립1부 |  | 11.5 | 172.5
21193 | A0048_E524P | A0048 | E524P | CC13 | 152 | 160 | 대조립1부 |  | 6 | 99
21194 | A0048_E524S | A0048 | E524S | CC13 | 152 | 160 | 대조립1부 |  | 6 | 99
21195 | A0048_E52P0 | A0048 | E52P0 | C11 | 200 | 210 | 대조립1부 |  | 15 | 247.5
21196 | A0048_E52P0 | A0048 | E52P0 | C11 | 200 | 210 | 대조립1부 |  | 15 | 247.5
21197 | A0048_E52P0 | A0048 | E52P0 | C11 | 200 | 210 | 대조립1부 |  | 15 | 247.5
21198 | A0048_E52S0 | A0048 | E52S0 | C11 | 200 | 210 | 대조립1부 |  | 15 | 247.5
21199 | A0048_E52S0 | A0048 | E52S0 | C11 | 200 | 210 | 대조립1부 |  | 15 | 247.5
21200 | A0048_E52S0 | A0048 | E52S0 | C11 | 200 | 210 | 대조립1부 |  | 15 | 247.5
21201 | A0048_E53P0 | A0048 | E53P0 | C11 | 197 | 209 | 대조립1부 |  | 17 | 340
21202 | A0048_E53P1 | A0048 | E53P1 | G41 | 218 | 229 | 선행의장부 |  | 17 | 688.5
21203 | A0048_E53P1 | A0048 | E53P1 | G41 | 218 | 229 | 선행의장부 |  | 17 | 688.5
21204 | A0048_E53P1 | A0048 | E53P1 | G41 | 218 | 229 | 선행의장부 |  | 17 | 688.5
21205 | A0048_E53P1 | A0048 | E53P1 | G41 | 218 | 229 | 선행의장부 |  | 17 | 688.5
21206 | A0048_E53P1 | A0048 | E53P1 | G41 | 218 | 229 | 선행의장부 |  | 17 | 688.5
21207 | A0048_E53S0 | A0048 | E53S0 | C11 | 197 | 209 | 대조립1부 |  | 17 | 340
21208 | A0048_E53S1 | A0048 | E53S1 | G41 | 218 | 229 | 선행의장부 |  | 17 | 688.5
21209 | A0048_E53S1 | A0048 | E53S1 | G41 | 218 | 229 | 선행의장부 |  | 17 | 688.5
21210 | A0048_E53S1 | A0048 | E53S1 | G41 | 218 | 229 | 선행의장부 |  | 17 | 688.5
21211 | A0048_E53S1 | A0048 | E53S1 | G41 | 218 | 229 | 선행의장부 |  | 17 | 688.5
21212 | A0048_E53S1 | A0048 | E53S1 | G41 | 218 | 229 | 선행의장부 |  | 17 | 688.5
21213 | A0048_E54P0 | A0048 | E54P0 | C11 | 201 | 211 | 대조립1부 |  | 17 | 323
21214 | A0048_E54S0 | A0048 | E54S0 | C11 | 201 | 211 | 대조립1부 |  | 17 | 323
21215 | A0048_E55C0 | A0048 | E55C0 | C11 | 204 | 217 | 대조립1부 |  | 13.5 | 290.25
21216 | A0048_E55C0 | A0048 | E55C0 | C11 | 204 | 217 | 대조립1부 |  | 13.5 | 290.25
21217 | A0048_E55C0 | A0048 | E55C0 | C11 | 204 | 217 | 대조립1부 |  | 13.5 | 290.25
21218 | A0048_E55C0 | A0048 | E55C0 | C11 | 204 | 217 | 대조립1부 |  | 13.5 | 290.25
21219 | A0048_E55C0 | A0048 | E55C0 | C11 | 204 | 217 | 대조립1부 |  | 13.5 | 290.25
21220 | A0048_E55C0 | A0048 | E55C0 | C11 | 204 | 217 | 대조립1부 |  | 13.5 | 290.25
21221 | A0048_F11A0 | A0048 | F11A0 | CF21 | 201 | 235 | 외부 |  | 9 | 90
21222 | A0048_F21A0 | A0048 | F21A0 | CF21 | 202 | 236 | 외부 |  | 10 | 110
21223 | A0048_F21A0 | A0048 | F21A0 | CF21 | 202 | 236 | 외부 |  | 10 | 110
21224 | A0048_F41P0 | A0048 | F41P0 | CF21 | 204 | 245 | 외부 |  | 14 | 329
21225 | A0048_F41P0 | A0048 | F41P0 | CF21 | 204 | 245 | 외부 |  | 14 | 329
21226 | A0048_F41S0 | A0048 | F41S0 | CF21 | 204 | 245 | 외부 |  | 14 | 329
21227 | A0048_F41S0 | A0048 | F41S0 | CF21 | 204 | 245 | 외부 |  | 14 | 329
21228 | A0048_F42A0 | A0048 | F42A0 | CF21 | 207 | 258 | 외부 |  | 10.5 | 336
21229 | A0048_F42A0 | A0048 | F42A0 | CF21 | 207 | 258 | 외부 |  | 10.5 | 336
21230 | A0048_F71P0 | A0048 | F71P0 | C11 | 242 | 259 | 외부 |  | 4.5 | 45
21231 | A0048_F71S0 | A0048 | F71S0 | C11 | 242 | 259 | 외부 |  | 4.5 | 45
21232 | A0048_F72P0 | A0048 | F72P0 | C11 | 242 | 259 | 외부 |  | 4.5 | 45
21233 | A0048_F72S0 | A0048 | F72S0 | C11 | 242 | 259 | 외부 |  | 4.5 | 45
21234 | A0048_F73P0 | A0048 | F73P0 | C11 | 242 | 259 | 외부 |  | 4.5 | 45
21235 | A0048_F73S0 | A0048 | F73S0 | C11 | 242 | 259 | 외부 |  | 4.5 | 45
21236 | A0048_F74C0 | A0048 | F74C0 | C11 | 242 | 259 | 외부 |  | 4.5 | 45
21237 | A0048_H11P1 | A0048 | H11P1 | GG61 | 180 | 190 | 선행의장부 |  | 10 | 200
21238 | A0048_H11S1 | A0048 | H11S1 | GG61 | 180 | 190 | 선행의장부 |  | 10 | 320
21239 | A0048_H21P1 | A0048 | H21P1 | GG61 | 186 | 193 | 선행의장부 |  | 10 | 200
21240 | A0048_H21S1 | A0048 | H21S1 | GG61 | 187 | 194 | 선행의장부 |  | 10 | 320
21241 | A0048_H22A1 | A0048 | H22A1 | GG61 | 188 | 195 | 선행의장부 |  | 10.5 | 378
21242 | A0048_H23A1 | A0048 | H23A1 | GG61 | 182 | 190 | 선행의장부 |  | 10.5 | 378
21243 | A0048_H24P1 | A0048 | H24P1 | GG61 | 188 | 195 | 선행의장부 |  | 10 | 250
21244 | A0048_H25P1 | A0048 | H25P1 | GG61 | 189 | 196 | 선행의장부 |  | 10 | 250
21245 | A0048_H26P1 | A0048 | H26P1 | GG61 | 190 | 197 | 선행의장부 |  | 10 | 250
21246 | A0048_H27P1 | A0048 | H27P1 | GG61 | 181 | 189 | 선행의장부 |  | 10.5 | 267.75
21247 | A0048_H28A0 | A0048 | H28A0 | C11 | 182 | 188 | 판넬조립1부 |  | 10 | 175
21248 | A0048_H28A0 | A0048 | H28A0 | C11 | 182 | 188 | 판넬조립1부 |  | 10 | 175
21249 | A0048_H32S0 | A0048 | H32S0 | C11 | 173 | 182 | 판넬조립1부 |  | 10 | 130
21250 | A0048_H32S0 | A0048 | H32S0 | C11 | 173 | 182 | 판넬조립1부 |  | 10 | 130
21251 | A0048_H33S0 | A0048 | H33S0 | C11 | 169 | 180 | 판넬조립1부 |  | 10 | 130
21252 | A0048_H33S0 | A0048 | H33S0 | C11 | 169 | 180 | 판넬조립1부 |  | 10 | 130
21253 | A0048_L11P0 | A0048 | L11P0 | H32 | 246 | 259 | 외부 |  | 0 | 0
21254 | A0048_L11P0 | A0048 | L11P0 | H32 | 246 | 259 | 외부 |  | 0 | 0
21255 | A0048_L11S0 | A0048 | L11S0 | H32 | 246 | 259 | 외부 |  | 0 | 0
21256 | A0048_L11S0 | A0048 | L11S0 | H32 | 246 | 259 | 외부 |  | 0 | 0
21257 | A0048_L12P0 | A0048 | L12P0 | H32 | 230 | 243 | 외부 |  | 0 | 0
21258 | A0048_L12P0 | A0048 | L12P0 | H32 | 230 | 243 | 외부 |  | 0 | 0
21259 | A0048_L12S0 | A0048 | L12S0 | H32 | 229 | 242 | 외부 |  | 0 | 0
21260 | A0048_L12S0 | A0048 | L12S0 | H32 | 229 | 242 | 외부 |  | 0 | 0
21261 | A0048_L13P0 | A0048 | L13P0 | H32 | 229 | 242 | 외부 |  | 0 | 0
21262 | A0048_L13P0 | A0048 | L13P0 | H32 | 229 | 242 | 외부 |  | 0 | 0
21263 | A0048_L13S0 | A0048 | L13S0 | H32 | 229 | 242 | 외부 |  | 0 | 0
21264 | A0048_L13S0 | A0048 | L13S0 | H32 | 229 | 242 | 외부 |  | 0 | 0
21265 | A0048_L14P0 | A0048 | L14P0 | H32 | 229 | 242 | 외부 |  | 0 | 0
21266 | A0048_L14P0 | A0048 | L14P0 | H32 | 229 | 242 | 외부 |  | 0 | 0
21267 | A0048_L14S0 | A0048 | L14S0 | H32 | 229 | 242 | 외부 |  | 0 | 0
21268 | A0048_L14S0 | A0048 | L14S0 | H32 | 229 | 242 | 외부 |  | 0 | 0
21269 | A0048_L15P0 | A0048 | L15P0 | H32 | 230 | 243 | 외부 |  | 0 | 0
21270 | A0048_L15P0 | A0048 | L15P0 | H32 | 230 | 243 | 외부 |  | 0 | 0
21271 | A0048_L15S0 | A0048 | L15S0 | H32 | 230 | 243 | 외부 |  | 0 | 0
21272 | A0048_L15S0 | A0048 | L15S0 | H32 | 230 | 243 | 외부 |  | 0 | 0
21273 | A0048_L16P0 | A0048 | L16P0 | H32 | 230 | 243 | 외부 |  | 0 | 0
21274 | A0048_L16P0 | A0048 | L16P0 | H32 | 230 | 243 | 외부 |  | 0 | 0
21275 | A0048_L16S0 | A0048 | L16S0 | H32 | 230 | 243 | 외부 |  | 0 | 0
21276 | A0048_L16S0 | A0048 | L16S0 | H32 | 230 | 243 | 외부 |  | 0 | 0
21277 | A0048_L17P0 | A0048 | L17P0 | H32 | 232 | 245 | 외부 |  | 0 | 0
21278 | A0048_L17P0 | A0048 | L17P0 | H32 | 232 | 245 | 외부 |  | 0 | 0
21279 | A0048_L17S0 | A0048 | L17S0 | H32 | 232 | 245 | 외부 |  | 0 | 0
21280 | A0048_L17S0 | A0048 | L17S0 | H32 | 232 | 245 | 외부 |  | 0 | 0
21281 | A0048_L18P0 | A0048 | L18P0 | H32 | 232 | 245 | 외부 |  | 0 | 0
21282 | A0048_L18P0 | A0048 | L18P0 | H32 | 232 | 245 | 외부 |  | 0 | 0
21283 | A0048_L18S0 | A0048 | L18S0 | H32 | 232 | 245 | 외부 |  | 0 | 0
21284 | A0048_L18S0 | A0048 | L18S0 | H32 | 232 | 245 | 외부 |  | 0 | 0
21285 | A0048_L19P0 | A0048 | L19P0 | H32 | 279 | 292 | 외부 |  | 0 | 0
21286 | A0048_L19P0 | A0048 | L19P0 | H32 | 279 | 292 | 외부 |  | 0 | 0
21287 | A0048_L19S0 | A0048 | L19S0 | H32 | 284 | 295 | 외부 |  | 0 | 0
21288 | A0048_L19S0 | A0048 | L19S0 | H32 | 284 | 295 | 외부 |  | 0 | 0
21289 | A0048_L20P0 | A0048 | L20P0 | H32 | 280 | 293 | 외부 |  | 0 | 0
21290 | A0048_L20P0 | A0048 | L20P0 | H32 | 280 | 293 | 외부 |  | 0 | 0
21291 | A0048_L20S0 | A0048 | L20S0 | H32 | 284 | 295 | 외부 |  | 0 | 0
21292 | A0048_L20S0 | A0048 | L20S0 | H32 | 284 | 295 | 외부 |  | 0 | 0
21293 | A0048_L21P0 | A0048 | L21P0 | H32 | 281 | 294 | 외부 |  | 0 | 0
21294 | A0048_L21P0 | A0048 | L21P0 | H32 | 281 | 294 | 외부 |  | 0 | 0
21295 | A0048_L21S0 | A0048 | L21S0 | H32 | 285 | 298 | 외부 |  | 0 | 0
21296 | A0048_L21S0 | A0048 | L21S0 | H32 | 285 | 298 | 외부 |  | 0 | 0
21297 | A0048_L22P0 | A0048 | L22P0 | H32 | 284 | 295 | 외부 |  | 0 | 0
21298 | A0048_L22P0 | A0048 | L22P0 | H32 | 284 | 295 | 외부 |  | 0 | 0
21299 | A0048_L22S0 | A0048 | L22S0 | H32 | 285 | 298 | 외부 |  | 0 | 0
21300 | A0048_L22S0 | A0048 | L22S0 | H32 | 285 | 298 | 외부 |  | 0 | 0
21301 | A0048_L23P0 | A0048 | L23P0 | H32 | 293 | 306 | 외부 |  | 0 | 0
21302 | A0048_L23P0 | A0048 | L23P0 | H32 | 293 | 306 | 외부 |  | 0 | 0
21303 | A0048_L23S0 | A0048 | L23S0 | H32 | 291 | 302 | 외부 |  | 0 | 0
21304 | A0048_L23S0 | A0048 | L23S0 | H32 | 291 | 302 | 외부 |  | 0 | 0
21305 | A0048_L24P0 | A0048 | L24P0 | H32 | 294 | 307 | 외부 |  | 0 | 0
21306 | A0048_L24P0 | A0048 | L24P0 | H32 | 294 | 307 | 외부 |  | 0 | 0
21307 | A0048_L24S0 | A0048 | L24S0 | H32 | 291 | 302 | 외부 |  | 0 | 0
21308 | A0048_L24S0 | A0048 | L24S0 | H32 | 291 | 302 | 외부 |  | 0 | 0
21309 | A0048_L25P0 | A0048 | L25P0 | H32 | 295 | 313 | 외부 |  | 0 | 0
21310 | A0048_L25P0 | A0048 | L25P0 | H32 | 295 | 313 | 외부 |  | 0 | 0
21311 | A0048_L25S0 | A0048 | L25S0 | H32 | 288 | 301 | 외부 |  | 0 | 0
21312 | A0048_L25S0 | A0048 | L25S0 | H32 | 288 | 301 | 외부 |  | 0 | 0
21313 | A0048_L26P0 | A0048 | L26P0 | H32 | 299 | 315 | 외부 |  | 0 | 0
21314 | A0048_L26P0 | A0048 | L26P0 | H32 | 299 | 315 | 외부 |  | 0 | 0
21315 | A0048_L26S0 | A0048 | L26S0 | H32 | 292 | 305 | 외부 |  | 0 | 0
21316 | A0048_L26S0 | A0048 | L26S0 | H32 | 292 | 305 | 외부 |  | 0 | 0
21317 | A0048_L27P0 | A0048 | L27P0 | H32 | 300 | 316 | 외부 |  | 0 | 0
21318 | A0048_L27P0 | A0048 | L27P0 | H32 | 300 | 316 | 외부 |  | 0 | 0
21319 | A0048_L27S0 | A0048 | L27S0 | H32 | 298 | 314 | 외부 |  | 0 | 0
21320 | A0048_L27S0 | A0048 | L27S0 | H32 | 298 | 314 | 외부 |  | 0 | 0
21321 | A0048_L28P0 | A0048 | L28P0 | H32 | 301 | 319 | 외부 |  | 0 | 0
21322 | A0048_L28P0 | A0048 | L28P0 | H32 | 301 | 319 | 외부 |  | 0 | 0
21323 | A0048_L28S0 | A0048 | L28S0 | H32 | 300 | 316 | 외부 |  | 0 | 0
21324 | A0048_L28S0 | A0048 | L28S0 | H32 | 300 | 316 | 외부 |  | 0 | 0
21325 | A0048_L29P0 | A0048 | L29P0 | H32 | 301 | 319 | 외부 |  | 0 | 0
21326 | A0048_L29P0 | A0048 | L29P0 | H32 | 301 | 319 | 외부 |  | 0 | 0
21327 | A0048_L29S0 | A0048 | L29S0 | H32 | 295 | 313 | 외부 |  | 0 | 0
21328 | A0048_L29S0 | A0048 | L29S0 | H32 | 295 | 313 | 외부 |  | 0 | 0
21329 | A0048_L30P0 | A0048 | L30P0 | H32 | 237 | 250 | 외부 |  | 0 | 0
21330 | A0048_L30P0 | A0048 | L30P0 | H32 | 237 | 250 | 외부 |  | 0 | 0
21331 | A0048_L30S0 | A0048 | L30S0 | H32 | 279 | 292 | 외부 |  | 0 | 0
21332 | A0048_L30S0 | A0048 | L30S0 | H32 | 279 | 292 | 외부 |  | 0 | 0
21333 | A0048_L31P0 | A0048 | L31P0 | H32 | 237 | 250 | 외부 |  | 0 | 0
21334 | A0048_L31P0 | A0048 | L31P0 | H32 | 237 | 250 | 외부 |  | 0 | 0
21335 | A0048_L31S0 | A0048 | L31S0 | H32 | 279 | 292 | 외부 |  | 0 | 0
21336 | A0048_L31S0 | A0048 | L31S0 | H32 | 279 | 292 | 외부 |  | 0 | 0
21337 | A0048_L32P0 | A0048 | L32P0 | H32 | 237 | 250 | 외부 |  | 0 | 0
21338 | A0048_L32P0 | A0048 | L32P0 | H32 | 237 | 250 | 외부 |  | 0 | 0
21339 | A0048_L32S0 | A0048 | L32S0 | H32 | 279 | 292 | 외부 |  | 0 | 0
21340 | A0048_L32S0 | A0048 | L32S0 | H32 | 279 | 292 | 외부 |  | 0 | 0
21341 | A0048_M31P3 | A0048 | M31P3 | LL64 | 181 | 271 | 외부 |  | 10.5 | 430.5
21342 | A0048_M31P3 | A0048 | M31P3 | LL64 | 181 | 271 | 외부 |  | 10.5 | 430.5
21343 | A0048_N133P | A0048 | N133P | CC13 | 180 | 193 | 판넬조립1부 |  | 18 | 378
21344 | A0048_N153P | A0048 | N153P | CC13 | 168 | 186 | 판넬조립1부 |  | 18.5 | 490.25
21345 | A0048_N153S | A0048 | N153S | CC13 | 168 | 186 | 판넬조립1부 |  | 18.5 | 388.5
21346 | A0048_N183P | A0048 | N183P | C12 | 235 | 235 | 판넬조립2부 |  | 8 | 136
21347 | A0048_N183S | A0048 | N183S | C12 | 235 | 235 | 판넬조립2부 |  | 8 | 136
21348 | A0048_N184P | A0048 | N184P | C12 | 235 | 235 | 판넬조립2부 |  | 6 | 102
21349 | A0048_N184S | A0048 | N184S | C12 | 235 | 235 | 판넬조립2부 |  | 6 | 102
21350 | A0048_N193P | A0048 | N193P | C12 | 232 | 232 | 판넬조립2부 |  | 7 | 119
21351 | A0048_N193S | A0048 | N193S | C12 | 232 | 232 | 판넬조립2부 |  | 7 | 119
21352 | A0048_N194P | A0048 | N194P | C12 | 232 | 232 | 판넬조립2부 |  | 5.5 | 93.5
21353 | A0048_N194S | A0048 | N194S | C12 | 232 | 232 | 판넬조립2부 |  | 5.5 | 93.5
21354 | A0048_N195P | A0048 | N195P | C12 | 232 | 232 | 판넬조립2부 |  | 6 | 102
21355 | A0048_N195S | A0048 | N195S | C12 | 232 | 232 | 판넬조립2부 |  | 6 | 102
21356 | A0048_N403P | A0048 | N403P | CC13 | 224 | 235 | 판넬조립1부 |  | 15 | 255
21357 | A0048_N403S | A0048 | N403S | CC13 | 224 | 235 | 판넬조립1부 |  | 15 | 255
21358 | A0048_N415P | A0048 | N415P | CC13 | 215 | 224 | 판넬조립1부 |  | 12.5 | 212.5
21359 | A0048_N415S | A0048 | N415S | CC13 | 215 | 224 | 판넬조립1부 |  | 12.5 | 212.5
21360 | A0048_N454P | A0048 | N454P | CC13 | 221 | 231 | 판넬조립1부 |  | 15 | 247.5
21361 | A0048_N454S | A0048 | N454S | CC13 | 221 | 231 | 판넬조립1부 |  | 15 | 247.5
21362 | A0048_N523P | A0048 | N523P | C12 | 201 | 201 | 판넬조립2부 |  | 15.5 | 255.75
21363 | A0048_N523S | A0048 | N523S | C12 | 201 | 201 | 판넬조립2부 |  | 15.5 | 255.75
21364 | A0048_N524P | A0048 | N524P | C12 | 201 | 201 | 판넬조립2부 |  | 6 | 99
21365 | A0048_N524S | A0048 | N524S | C12 | 201 | 201 | 판넬조립2부 |  | 6 | 99
21366 | A0048_N643P | A0048 | N643P | C12 | 235 | 235 | 판넬조립1부 |  | 8.5 | 140.25
21367 | A0048_N643S | A0048 | N643S | C12 | 235 | 235 | 판넬조립1부 |  | 8.5 | 140.25
21368 | A0048_N644P | A0048 | N644P | C12 | 235 | 235 | 판넬조립1부 |  | 6 | 99
21369 | A0048_N644S | A0048 | N644S | C12 | 235 | 235 | 판넬조립1부 |  | 6 | 99
21370 | A0048_N743P | A0048 | N743P | C12 | 145 | 147 | 판넬조립2부 |  | 10.5 | 157.5
21371 | A0048_N743S | A0048 | N743S | C12 | 145 | 147 | 판넬조립2부 |  | 10.5 | 157.5
21372 | A0048_N744P | A0048 | N744P | C12 | 145 | 147 | 판넬조립2부 |  | 13.5 | 202.5
21373 | A0048_N744S | A0048 | N744S | C12 | 145 | 147 | 판넬조립2부 |  | 13.5 | 202.5
21374 | A0048_N753P | A0048 | N753P | C12 | 140 | 144 | 판넬조립2부 |  | 15 | 270
21375 | A0048_N753S | A0048 | N753S | C12 | 140 | 144 | 판넬조립2부 |  | 15 | 270
21376 | A0048_N754P | A0048 | N754P | C12 | 132 | 134 | 판넬조립2부 |  | 8 | 120
21377 | A0048_N754S | A0048 | N754S | C12 | 133 | 137 | 판넬조립2부 |  | 8 | 120
21378 | A0048_N783P | A0048 | N783P | CC13 | 223 | 232 | 판넬조립1부 |  | 17 | 399.5
21379 | A0048_N783S | A0048 | N783S | CC13 | 223 | 232 | 판넬조립1부 |  | 17 | 306
21380 | A0048_N833P | A0048 | N833P | CC13 | 161 | 172 | 판넬조립2부 |  | 15 | 300
21381 | A0048_N833S | A0048 | N833S | CC13 | 161 | 172 | 판넬조립2부 |  | 15 | 300
21382 | A0048_N843P | A0048 | N843P | CC13 | 166 | 181 | 판넬조립1부 |  | 15 | 285
21383 | A0048_N843S | A0048 | N843S | CC13 | 167 | 182 | 판넬조립1부 |  | 15 | 285
21384 | A0048_N992P | A0048 | N992P | CC13 | 217 | 228 | 판넬조립1부 |  | 11 | 181.5
21385 | A0048_N992S | A0048 | N992S | CC13 | 217 | 228 | 판넬조립1부 |  | 11 | 181.5
21386 | A0048_P34P0 | A0048 | P34P0 | H32 | 249 | 256 | 외부 |  | 2 | 22
21387 | A0048_P34P0 | A0048 | P34P0 | H32 | 249 | 256 | 외부 |  | 2 | 22
21388 | A0048_P34S0 | A0048 | P34S0 | H32 | 249 | 256 | 외부 |  | 2 | 22
21389 | A0048_P34S0 | A0048 | P34S0 | H32 | 249 | 256 | 외부 |  | 2 | 22
21390 | A0048_P35P0 | A0048 | P35P0 | H32 | 249 | 256 | 외부 |  | 2 | 22
21391 | A0048_P35P0 | A0048 | P35P0 | H32 | 249 | 256 | 외부 |  | 2 | 22
21392 | A0048_P35S0 | A0048 | P35S0 | H32 | 249 | 256 | 외부 |  | 2 | 22
21393 | A0048_P35S0 | A0048 | P35S0 | H32 | 249 | 256 | 외부 |  | 2 | 22
21394 | A0048_P41C0 | A0048 | P41C0 | CH32 | 140 | 188 | 외부 |  | 13 | 175.5
21395 | A0048_P41C0 | A0048 | P41C0 | CH32 | 140 | 188 | 외부 |  | 13 | 175.5
21396 | A0048_P42P0 | A0048 | P42P0 | CH32 | 140 | 188 | 외부 |  | 13.5 | 216
21397 | A0048_P42P0 | A0048 | P42P0 | CH32 | 140 | 188 | 외부 |  | 13.5 | 216
21398 | A0048_P42S0 | A0048 | P42S0 | CH32 | 140 | 188 | 외부 |  | 13.5 | 216
21399 | A0048_P42S0 | A0048 | P42S0 | CH32 | 140 | 188 | 외부 |  | 13.5 | 216
21400 | A0048_P43C0 | A0048 | P43C0 | CH32 | 102 | 155 | 외부 |  | 13 | 175.5
21401 | A0048_P43C0 | A0048 | P43C0 | CH32 | 102 | 155 | 외부 |  | 13 | 175.5
21402 | A0048_P44P0 | A0048 | P44P0 | CH32 | 102 | 155 | 외부 |  | 13.5 | 216
21403 | A0048_P44P0 | A0048 | P44P0 | CH32 | 102 | 155 | 외부 |  | 13.5 | 216
21404 | A0048_P44S0 | A0048 | P44S0 | CH32 | 102 | 155 | 외부 |  | 13.5 | 216
21405 | A0048_P44S0 | A0048 | P44S0 | CH32 | 102 | 155 | 외부 |  | 13.5 | 216
21406 | A0048_P45C0 | A0048 | P45C0 | CH32 | 103 | 158 | 외부 |  | 13 | 175.5
21407 | A0048_P45C0 | A0048 | P45C0 | CH32 | 103 | 158 | 외부 |  | 13 | 175.5
21408 | A0048_P46P0 | A0048 | P46P0 | CH32 | 103 | 158 | 외부 |  | 13.5 | 216
21409 | A0048_P46P0 | A0048 | P46P0 | CH32 | 103 | 158 | 외부 |  | 13.5 | 216
21410 | A0048_P46S0 | A0048 | P46S0 | CH32 | 103 | 158 | 외부 |  | 13.5 | 216
21411 | A0048_P46S0 | A0048 | P46S0 | CH32 | 103 | 158 | 외부 |  | 13.5 | 216
21412 | A0048_P47C0 | A0048 | P47C0 | CH32 | 104 | 159 | 외부 |  | 13 | 175.5
21413 | A0048_P47C0 | A0048 | P47C0 | CH32 | 104 | 159 | 외부 |  | 13 | 175.5
21414 | A0048_P48P0 | A0048 | P48P0 | CH32 | 104 | 159 | 외부 |  | 13.5 | 216
21415 | A0048_P48P0 | A0048 | P48P0 | CH32 | 104 | 159 | 외부 |  | 13.5 | 216
21416 | A0048_P48S0 | A0048 | P48S0 | CH32 | 104 | 159 | 외부 |  | 13.5 | 216
21417 | A0048_P48S0 | A0048 | P48S0 | CH32 | 104 | 159 | 외부 |  | 13.5 | 216
21418 | A0048_P49C0 | A0048 | P49C0 | CH32 | 113 | 167 | 외부 |  | 13 | 175.5
21419 | A0048_P49C0 | A0048 | P49C0 | CH32 | 113 | 167 | 외부 |  | 13 | 175.5
21420 | A0048_P50P0 | A0048 | P50P0 | CH32 | 113 | 167 | 외부 |  | 13.5 | 216
21421 | A0048_P50P0 | A0048 | P50P0 | CH32 | 113 | 167 | 외부 |  | 13.5 | 216
21422 | A0048_P50S0 | A0048 | P50S0 | CH32 | 113 | 167 | 외부 |  | 13.5 | 216
21423 | A0048_P50S0 | A0048 | P50S0 | CH32 | 113 | 167 | 외부 |  | 13.5 | 216
21424 | A0048_P51C0 | A0048 | P51C0 | CH32 | 131 | 169 | 외부 |  | 13 | 175.5
21425 | A0048_P51C0 | A0048 | P51C0 | CH32 | 131 | 169 | 외부 |  | 13 | 175.5
21426 | A0048_P52P0 | A0048 | P52P0 | CH32 | 131 | 169 | 외부 |  | 13.5 | 216
21427 | A0048_P52P0 | A0048 | P52P0 | CH32 | 131 | 169 | 외부 |  | 13.5 | 216
21428 | A0048_P52S0 | A0048 | P52S0 | CH32 | 131 | 169 | 외부 |  | 13.5 | 216
21429 | A0048_P52S0 | A0048 | P52S0 | CH32 | 131 | 169 | 외부 |  | 13.5 | 216
21430 | A0048_P53C0 | A0048 | P53C0 | CH32 | 133 | 180 | 외부 |  | 13 | 175.5
21431 | A0048_P53C0 | A0048 | P53C0 | CH32 | 133 | 180 | 외부 |  | 13 | 175.5
21432 | A0048_P54P0 | A0048 | P54P0 | CH32 | 133 | 180 | 외부 |  | 13.5 | 216
21433 | A0048_P54P0 | A0048 | P54P0 | CH32 | 133 | 180 | 외부 |  | 13.5 | 216
21434 | A0048_P54S0 | A0048 | P54S0 | CH32 | 133 | 180 | 외부 |  | 13.5 | 216
21435 | A0048_P54S0 | A0048 | P54S0 | CH32 | 133 | 180 | 외부 |  | 13.5 | 216
21436 | A0048_P55C0 | A0048 | P55C0 | CH32 | 223 | 265 | 외부 |  | 13 | 175.5
21437 | A0048_P55C0 | A0048 | P55C0 | CH32 | 223 | 265 | 외부 |  | 13 | 175.5
21438 | A0048_P56P0 | A0048 | P56P0 | CH32 | 223 | 265 | 외부 |  | 13.5 | 216
21439 | A0048_P56P0 | A0048 | P56P0 | CH32 | 223 | 265 | 외부 |  | 13.5 | 216
21440 | A0048_P56S0 | A0048 | P56S0 | CH32 | 223 | 265 | 외부 |  | 13.5 | 216
21441 | A0048_P56S0 | A0048 | P56S0 | CH32 | 223 | 265 | 외부 |  | 13.5 | 216
21442 | A0048_P57C0 | A0048 | P57C0 | CH32 | 225 | 270 | 외부 |  | 13 | 175.5
21443 | A0048_P57C0 | A0048 | P57C0 | CH32 | 225 | 270 | 외부 |  | 13 | 175.5
21444 | A0048_P58P0 | A0048 | P58P0 | CH32 | 225 | 270 | 외부 |  | 13.5 | 216
21445 | A0048_P58P0 | A0048 | P58P0 | CH32 | 225 | 270 | 외부 |  | 13.5 | 216
21446 | A0048_P58S0 | A0048 | P58S0 | CH32 | 225 | 270 | 외부 |  | 13.5 | 216
21447 | A0048_P58S0 | A0048 | P58S0 | CH32 | 225 | 270 | 외부 |  | 13.5 | 216
21448 | A0048_P59C0 | A0048 | P59C0 | CH32 | 229 | 272 | 외부 |  | 13 | 175.5
21449 | A0048_P59C0 | A0048 | P59C0 | CH32 | 229 | 272 | 외부 |  | 13 | 175.5
21450 | A0048_P60P0 | A0048 | P60P0 | CH32 | 229 | 272 | 외부 |  | 13.5 | 216
21451 | A0048_P60P0 | A0048 | P60P0 | CH32 | 229 | 272 | 외부 |  | 13.5 | 216
21452 | A0048_P60S0 | A0048 | P60S0 | CH32 | 229 | 272 | 외부 |  | 13.5 | 216
21453 | A0048_P60S0 | A0048 | P60S0 | CH32 | 229 | 272 | 외부 |  | 13.5 | 216
21454 | A0048_P61C0 | A0048 | P61C0 | CH32 | 237 | 286 | 외부 |  | 13 | 175.5
21455 | A0048_P61C0 | A0048 | P61C0 | CH32 | 237 | 286 | 외부 |  | 13 | 175.5
21456 | A0048_P62P0 | A0048 | P62P0 | CH32 | 237 | 286 | 외부 |  | 13.5 | 216
21457 | A0048_P62P0 | A0048 | P62P0 | CH32 | 237 | 286 | 외부 |  | 13.5 | 216
21458 | A0048_P62S0 | A0048 | P62S0 | CH32 | 237 | 286 | 외부 |  | 13.5 | 216
21459 | A0048_P62S0 | A0048 | P62S0 | CH32 | 237 | 286 | 외부 |  | 13.5 | 216
21460 | A0048_P63C0 | A0048 | P63C0 | CH32 | 232 | 280 | 외부 |  | 13 | 175.5
21461 | A0048_P63C0 | A0048 | P63C0 | CH32 | 232 | 280 | 외부 |  | 13 | 175.5
21462 | A0048_P64P0 | A0048 | P64P0 | CH32 | 232 | 280 | 외부 |  | 13.5 | 216
21463 | A0048_P64P0 | A0048 | P64P0 | CH32 | 232 | 280 | 외부 |  | 13.5 | 216
21464 | A0048_P64S0 | A0048 | P64S0 | CH32 | 232 | 280 | 외부 |  | 13.5 | 216
21465 | A0048_P64S0 | A0048 | P64S0 | CH32 | 232 | 280 | 외부 |  | 13.5 | 216
21466 | A0048_P65C0 | A0048 | P65C0 | CH32 | 236 | 284 | 외부 |  | 13 | 175.5
21467 | A0048_P65C0 | A0048 | P65C0 | CH32 | 236 | 284 | 외부 |  | 13 | 175.5
21468 | A0048_P66P0 | A0048 | P66P0 | CH32 | 236 | 284 | 외부 |  | 13.5 | 216
21469 | A0048_P66P0 | A0048 | P66P0 | CH32 | 236 | 284 | 외부 |  | 13.5 | 216
21470 | A0048_P66S0 | A0048 | P66S0 | CH32 | 236 | 284 | 외부 |  | 13.5 | 216
21471 | A0048_P66S0 | A0048 | P66S0 | CH32 | 236 | 284 | 외부 |  | 13.5 | 216
21472 | A0048_P67C0 | A0048 | P67C0 | CH32 | 238 | 286 | 외부 |  | 13 | 175.5
21473 | A0048_P67C0 | A0048 | P67C0 | CH32 | 238 | 286 | 외부 |  | 13 | 175.5
21474 | A0048_P68P0 | A0048 | P68P0 | CH32 | 238 | 286 | 외부 |  | 13.5 | 216
21475 | A0048_P68P0 | A0048 | P68P0 | CH32 | 238 | 286 | 외부 |  | 13.5 | 216
21476 | A0048_P68S0 | A0048 | P68S0 | CH32 | 238 | 286 | 외부 |  | 13.5 | 216
21477 | A0048_P68S0 | A0048 | P68S0 | CH32 | 238 | 286 | 외부 |  | 13.5 | 216
21478 | A0048_P69C0 | A0048 | P69C0 | CH32 | 246 | 291 | 외부 |  | 13 | 175.5
21479 | A0048_P69C0 | A0048 | P69C0 | CH32 | 246 | 291 | 외부 |  | 13 | 175.5
21480 | A0048_P70P0 | A0048 | P70P0 | CH32 | 246 | 291 | 외부 |  | 13.5 | 216
21481 | A0048_P70P0 | A0048 | P70P0 | CH32 | 246 | 291 | 외부 |  | 13.5 | 216
21482 | A0048_P70S0 | A0048 | P70S0 | CH32 | 246 | 291 | 외부 |  | 13.5 | 216
21483 | A0048_P70S0 | A0048 | P70S0 | CH32 | 246 | 291 | 외부 |  | 13.5 | 216
21484 | A0048_P71C0 | A0048 | P71C0 | CH32 | 242 | 286 | 외부 |  | 13 | 175.5
21485 | A0048_P71C0 | A0048 | P71C0 | CH32 | 242 | 286 | 외부 |  | 13 | 175.5
21486 | A0048_P72P0 | A0048 | P72P0 | CH32 | 242 | 286 | 외부 |  | 13.5 | 216
21487 | A0048_P72P0 | A0048 | P72P0 | CH32 | 242 | 286 | 외부 |  | 13.5 | 216
21488 | A0048_P72S0 | A0048 | P72S0 | CH32 | 242 | 286 | 외부 |  | 13.5 | 216
21489 | A0048_P72S0 | A0048 | P72S0 | CH32 | 242 | 286 | 외부 |  | 13.5 | 216
21490 | A0048_P73C0 | A0048 | P73C0 | CH32 | 258 | 301 | 외부 |  | 13 | 175.5
21491 | A0048_P73C0 | A0048 | P73C0 | CH32 | 258 | 301 | 외부 |  | 13 | 175.5
21492 | A0048_P74P0 | A0048 | P74P0 | CH32 | 258 | 301 | 외부 |  | 13.5 | 216
21493 | A0048_P74P0 | A0048 | P74P0 | CH32 | 258 | 301 | 외부 |  | 13.5 | 216
21494 | A0048_P74S0 | A0048 | P74S0 | CH32 | 258 | 301 | 외부 |  | 13.5 | 216
21495 | A0048_P74S0 | A0048 | P74S0 | CH32 | 258 | 301 | 외부 |  | 13.5 | 216
21496 | A0048_P75C0 | A0048 | P75C0 | CH32 | 244 | 287 | 외부 |  | 13 | 175.5
21497 | A0048_P75C0 | A0048 | P75C0 | CH32 | 244 | 287 | 외부 |  | 13 | 175.5
21498 | A0048_P76P0 | A0048 | P76P0 | CH32 | 244 | 287 | 외부 |  | 11 | 148.5
21499 | A0048_P76P0 | A0048 | P76P0 | CH32 | 244 | 287 | 외부 |  | 11 | 148.5
21500 | A0048_P76S0 | A0048 | P76S0 | CH32 | 244 | 287 | 외부 |  | 11 | 148.5
21501 | A0048_P76S0 | A0048 | P76S0 | CH32 | 244 | 287 | 외부 |  | 11 | 148.5
21502 | A0048_P77C0 | A0048 | P77C0 | CH32 | 131 | 172 | 외부 |  | 13 | 175.5
21503 | A0048_P77C0 | A0048 | P77C0 | CH32 | 131 | 172 | 외부 |  | 13 | 175.5
21504 | A0048_P78P0 | A0048 | P78P0 | CH32 | 131 | 172 | 외부 |  | 13.5 | 216
21505 | A0048_P78P0 | A0048 | P78P0 | CH32 | 131 | 172 | 외부 |  | 13.5 | 216
21506 | A0048_P78S0 | A0048 | P78S0 | CH32 | 131 | 172 | 외부 |  | 13.5 | 216
21507 | A0048_P78S0 | A0048 | P78S0 | CH32 | 131 | 172 | 외부 |  | 13.5 | 216
21508 | A0048_P79C0 | A0048 | P79C0 | CH32 | 137 | 173 | 외부 |  | 13 | 175.5
21509 | A0048_P79C0 | A0048 | P79C0 | CH32 | 137 | 173 | 외부 |  | 13 | 175.5
21510 | A0048_P80P0 | A0048 | P80P0 | CH32 | 137 | 173 | 외부 |  | 13.5 | 216
21511 | A0048_P80P0 | A0048 | P80P0 | CH32 | 137 | 173 | 외부 |  | 13.5 | 216
21512 | A0048_P80S0 | A0048 | P80S0 | CH32 | 137 | 173 | 외부 |  | 13.5 | 216
21513 | A0048_P80S0 | A0048 | P80S0 | CH32 | 137 | 173 | 외부 |  | 13.5 | 216
21514 | A0048_P81C0 | A0048 | P81C0 | CH32 | 214 | 253 | 외부 |  | 13 | 175.5
21515 | A0048_P81C0 | A0048 | P81C0 | CH32 | 214 | 253 | 외부 |  | 13 | 175.5
21516 | A0048_P82P0 | A0048 | P82P0 | CH32 | 214 | 253 | 외부 |  | 13.5 | 216
21517 | A0048_P82P0 | A0048 | P82P0 | CH32 | 214 | 253 | 외부 |  | 13.5 | 216
21518 | A0048_P82S0 | A0048 | P82S0 | CH32 | 214 | 253 | 외부 |  | 13.5 | 216
21519 | A0048_P82S0 | A0048 | P82S0 | CH32 | 214 | 253 | 외부 |  | 13.5 | 216
21520 | A0048_S11P1 | A0048 | S11P1 | G41 | 204 | 215 | 선행의장부 |  | 24.5 | 808.5
21521 | A0048_S11P2 | A0048 | S11P2 | K41 | 204 | 215 | 건조1부 |  | 27 | 891
21522 | A0048_S11S1 | A0048 | S11S1 | G41 | 204 | 215 | 선행의장부 |  | 24.5 | 808.5
21523 | A0048_S11S2 | A0048 | S11S2 | K41 | 204 | 215 | 건조1부 |  | 27 | 891
21524 | A0048_S13P0 | A0048 | S13P0 | C11 | 181 | 197 | 판넬조립1부 |  | 18 | 486
21525 | A0048_S13P1 | A0048 | S13P1 | G41 | 210 | 221 | 선행의장부 |  | 27 | 958.5
21526 | A0048_S13P2 | A0048 | S13P2 | K41 | 210 | 221 | 건조1부 |  | 27 | 958.5
21527 | A0048_S13S0 | A0048 | S13S0 | C11 | 181 | 197 | 판넬조립1부 |  | 18 | 486
21528 | A0048_S13S1 | A0048 | S13S1 | G41 | 210 | 221 | 선행의장부 |  | 27 | 958.5
21529 | A0048_S13S2 | A0048 | S13S2 | K41 | 210 | 221 | 건조1부 |  | 27 | 958.5
21530 | A0048_S15P0 | A0048 | S15P0 | C11 | 186 | 201 | 판넬조립1부 |  | 18.5 | 499.5
21531 | A0048_S15P0 | A0048 | S15P0 | C11 | 186 | 201 | 판넬조립1부 |  | 18.5 | 499.5
21532 | A0048_S15P0 | A0048 | S15P0 | C11 | 186 | 201 | 판넬조립1부 |  | 18.5 | 499.5
21533 | A0048_S15S0 | A0048 | S15S0 | C11 | 186 | 201 | 판넬조립1부 |  | 18.5 | 499.5
21534 | A0048_S15S0 | A0048 | S15S0 | C11 | 186 | 201 | 판넬조립1부 |  | 18.5 | 499.5
21535 | A0048_S15S0 | A0048 | S15S0 | C11 | 186 | 201 | 판넬조립1부 |  | 18.5 | 499.5
21536 | A0048_S16P1 | A0048 | S16P1 | G41 | 272 | 281 | 선행의장부 |  | 27 | 945
21537 | A0048_S16P2 | A0048 | S16P2 | K41 | 272 | 281 | 건조1부 |  | 29.5 | 1032.5
21538 | A0048_S16S1 | A0048 | S16S1 | G41 | 272 | 281 | 선행의장부 |  | 27 | 945
21539 | A0048_S16S2 | A0048 | S16S2 | K41 | 272 | 281 | 건조1부 |  | 29.5 | 1032.5
21540 | A0048_S17P0 | A0048 | S17P0 | C11 | 244 | 258 | 판넬조립1부 |  | 18 | 486
21541 | A0048_S17S0 | A0048 | S17S0 | C11 | 244 | 258 | 판넬조립1부 |  | 18 | 486
21542 | A0048_S18P0 | A0048 | S18P0 | C11 | 251 | 264 | 대조립3부 |  | 12 | 204
21543 | A0048_S18P0 | A0048 | S18P0 | C11 | 251 | 264 | 대조립3부 |  | 12 | 204
21544 | A0048_S18S0 | A0048 | S18S0 | C11 | 251 | 264 | 대조립3부 |  | 12 | 204
21545 | A0048_S18S0 | A0048 | S18S0 | C11 | 251 | 264 | 대조립3부 |  | 12 | 204
21546 | A0048_S19P0 | A0048 | S19P0 | C11 | 249 | 263 | 대조립3부 |  | 12.5 | 212.5
21547 | A0048_S19P0 | A0048 | S19P0 | C11 | 249 | 263 | 대조립3부 |  | 12.5 | 212.5
21548 | A0048_S19S0 | A0048 | S19S0 | C11 | 249 | 263 | 대조립3부 |  | 12.5 | 212.5
21549 | A0048_S19S0 | A0048 | S19S0 | C11 | 249 | 263 | 대조립3부 |  | 12.5 | 212.5
21550 | A0048_S21P0 | A0048 | S21P0 | C11 | 209 | 243 | 외부 |  | 17 | 289
21551 | A0048_S21P0 | A0048 | S21P0 | C11 | 209 | 243 | 외부 |  | 17 | 289
21552 | A0048_S21S0 | A0048 | S21S0 | C11 | 209 | 243 | 외부 |  | 17 | 289
21553 | A0048_S21S0 | A0048 | S21S0 | C11 | 209 | 243 | 외부 |  | 17 | 289
21554 | A0048_S22P0 | A0048 | S22P0 | CH32 | 197 | 246 | 외부 |  | 13.5 | 229.5
21555 | A0048_S22S0 | A0048 | S22S0 | CH32 | 197 | 246 | 외부 |  | 13.5 | 229.5
21556 | A0048_S23P0 | A0048 | S23P0 | C11 | 200 | 235 | 외부 |  | 13.5 | 216
21557 | A0048_S23P0 | A0048 | S23P0 | C11 | 200 | 235 | 외부 |  | 13.5 | 216
21558 | A0048_S23S0 | A0048 | S23S0 | C11 | 200 | 235 | 외부 |  | 13.5 | 216
21559 | A0048_S23S0 | A0048 | S23S0 | C11 | 200 | 235 | 외부 |  | 13.5 | 216
21560 | A0048_S24P0 | A0048 | S24P0 | C11 | 242 | 252 | 대조립2부 |  | 12.5 | 206.25
21561 | A0048_S24P0 | A0048 | S24P0 | C11 | 242 | 252 | 대조립2부 |  | 12.5 | 206.25
21562 | A0048_S24S0 | A0048 | S24S0 | C11 | 242 | 252 | 대조립2부 |  | 12.5 | 206.25
21563 | A0048_S24S0 | A0048 | S24S0 | C11 | 242 | 252 | 대조립2부 |  | 12.5 | 206.25
21564 | A0048_S25P0 | A0048 | S25P0 | C11 | 238 | 250 | 대조립1부 |  | 11 | 181.5
21565 | A0048_S25P0 | A0048 | S25P0 | C11 | 238 | 250 | 대조립1부 |  | 11 | 181.5
21566 | A0048_S25P0 | A0048 | S25P0 | C11 | 238 | 250 | 대조립1부 |  | 11 | 181.5
21567 | A0048_S25S0 | A0048 | S25S0 | C11 | 238 | 250 | 대조립1부 |  | 11 | 181.5
21568 | A0048_S25S0 | A0048 | S25S0 | C11 | 238 | 250 | 대조립1부 |  | 11 | 181.5
21569 | A0048_S25S0 | A0048 | S25S0 | C11 | 238 | 250 | 대조립1부 |  | 11 | 181.5
21570 | A0048_S38P1 | A0048 | S38P1 | G41 | 273 | 284 | 선행의장부 |  | 22 | 748
21571 | A0048_S38P2 | A0048 | S38P2 | K41 | 273 | 284 | 건조1부 |  | 29.5 | 1003
21572 | A0048_S38S1 | A0048 | S38S1 | G41 | 273 | 284 | 선행의장부 |  | 22 | 748
21573 | A0048_S38S2 | A0048 | S38S2 | K41 | 273 | 284 | 건조1부 |  | 29.5 | 1003
21574 | A0048_S39P0 | A0048 | S39P0 | C11 | 246 | 258 | 대조립1부 |  | 17 | 374
21575 | A0048_S39S0 | A0048 | S39S0 | C11 | 246 | 258 | 대조립1부 |  | 17 | 374
21576 | A0048_S40P0 | A0048 | S40P0 | C11 | 243 | 253 | 대조립1부 |  | 17 | 331.5
21577 | A0048_S40P0 | A0048 | S40P0 | C11 | 243 | 253 | 대조립1부 |  | 17 | 331.5
21578 | A0048_S40P0 | A0048 | S40P0 | C11 | 243 | 253 | 대조립1부 |  | 17 | 331.5
21579 | A0048_S40S0 | A0048 | S40S0 | C11 | 243 | 253 | 대조립1부 |  | 17 | 331.5
21580 | A0048_S40S0 | A0048 | S40S0 | C11 | 243 | 253 | 대조립1부 |  | 17 | 331.5
21581 | A0048_S40S0 | A0048 | S40S0 | C11 | 243 | 253 | 대조립1부 |  | 17 | 331.5
21582 | A0048_S41P0 | A0048 | S41P0 | C11 | 235 | 245 | 대조립1부 |  | 17 | 331.5
21583 | A0048_S41P1 | A0048 | S41P1 | G41 | 259 | 272 | 선행의장부 |  | 19.5 | 663
21584 | A0048_S41P1 | A0048 | S41P1 | G41 | 259 | 272 | 선행의장부 |  | 19.5 | 663
21585 | A0048_S41S0 | A0048 | S41S0 | C11 | 235 | 245 | 대조립1부 |  | 17 | 331.5
21586 | A0048_S41S1 | A0048 | S41S1 | G41 | 259 | 272 | 선행의장부 |  | 19.5 | 663
21587 | A0048_S41S1 | A0048 | S41S1 | G41 | 259 | 272 | 선행의장부 |  | 19.5 | 663
21588 | A0048_S42P0 | A0048 | S42P0 | C11 | 258 | 273 | 대조립1부 |  | 9 | 153
21589 | A0048_S42P0 | A0048 | S42P0 | C11 | 258 | 273 | 대조립1부 |  | 9 | 153
21590 | A0048_S42S0 | A0048 | S42S0 | C11 | 258 | 273 | 대조립1부 |  | 9 | 153
21591 | A0048_S42S0 | A0048 | S42S0 | C11 | 258 | 273 | 대조립1부 |  | 9 | 153
21592 | A0048_S43P0 | A0048 | S43P0 | C11 | 256 | 270 | 대조립1부 |  | 13 | 208
21593 | A0048_S43P0 | A0048 | S43P0 | C11 | 256 | 270 | 대조립1부 |  | 13 | 208
21594 | A0048_S43S0 | A0048 | S43S0 | C11 | 256 | 270 | 대조립1부 |  | 13 | 208
21595 | A0048_S43S0 | A0048 | S43S0 | C11 | 256 | 270 | 대조립1부 |  | 13 | 208
21596 | A0048_S45P0 | A0048 | S45P0 | C11 | 243 | 256 | 대조립1부 |  | 13.5 | 222.75
21597 | A0048_S45P0 | A0048 | S45P0 | C11 | 243 | 256 | 대조립1부 |  | 13.5 | 222.75
21598 | A0048_S45S0 | A0048 | S45S0 | C11 | 243 | 256 | 대조립1부 |  | 13.5 | 222.75
21599 | A0048_S45S0 | A0048 | S45S0 | C11 | 243 | 256 | 대조립1부 |  | 13.5 | 222.75
21600 | A0048_S62P0 | A0048 | S62P0 | C11 | 244 | 256 | 대조립2부 |  | 11.5 | 195.5
21601 | A0048_S62S0 | A0048 | S62S0 | C11 | 244 | 256 | 대조립2부 |  | 11.5 | 195.5
21602 | A0048_S63P0 | A0048 | S63P0 | C11 | 256 | 270 | 대조립1부 |  | 9 | 144
21603 | A0048_S63P0 | A0048 | S63P0 | C11 | 256 | 270 | 대조립1부 |  | 9 | 144
21604 | A0048_S63P0 | A0048 | S63P0 | C11 | 256 | 270 | 대조립1부 |  | 9 | 144
21605 | A0048_S63S0 | A0048 | S63S0 | C11 | 256 | 270 | 대조립1부 |  | 9 | 144
21606 | A0048_S63S0 | A0048 | S63S0 | C11 | 256 | 270 | 대조립1부 |  | 9 | 144
21607 | A0048_S63S0 | A0048 | S63S0 | C11 | 256 | 270 | 대조립1부 |  | 9 | 144
21608 | A0048_S64P0 | A0048 | S64P0 | C11 | 253 | 273 | 대조립2부 |  | 9 | 148.5
21609 | A0048_S64P0 | A0048 | S64P0 | C11 | 253 | 273 | 대조립2부 |  | 9 | 148.5
21610 | A0048_S64P0 | A0048 | S64P0 | C11 | 253 | 273 | 대조립2부 |  | 9 | 148.5
21611 | A0048_S64S0 | A0048 | S64S0 | C11 | 253 | 273 | 대조립2부 |  | 9 | 148.5
21612 | A0048_S64S0 | A0048 | S64S0 | C11 | 253 | 273 | 대조립2부 |  | 9 | 148.5
21613 | A0048_S64S0 | A0048 | S64S0 | C11 | 253 | 273 | 대조립2부 |  | 9 | 148.5
21614 | A0048_S65P0 | A0048 | S65P0 | C11 | 245 | 258 | 대조립3부 |  | 14 | 231
21615 | A0048_S65P0 | A0048 | S65P0 | C11 | 245 | 258 | 대조립3부 |  | 14 | 231
21616 | A0048_S65P0 | A0048 | S65P0 | C11 | 245 | 258 | 대조립3부 |  | 14 | 231
21617 | A0048_S65S0 | A0048 | S65S0 | C11 | 245 | 258 | 대조립3부 |  | 14 | 231
21618 | A0048_S65S0 | A0048 | S65S0 | C11 | 245 | 258 | 대조립3부 |  | 14 | 231
21619 | A0048_S65S0 | A0048 | S65S0 | C11 | 245 | 258 | 대조립3부 |  | 14 | 231
21620 | A0048_S812P | A0048 | S812P | C12 | 133 | 134 | 가공소조립부 2야드 |  | 3.5 | 59.5
21621 | A0048_S812S | A0048 | S812S | C12 | 133 | 134 | 가공소조립부 2야드 |  | 3.5 | 59.5
21622 | A0048_S892P | A0048 | S892P | C12 | 211 | 214 | 가공소조립부 2야드 |  | 3.5 | 59.5
21623 | A0048_S892S | A0048 | S892S | C12 | 222 | 223 | 가공소조립부 2야드 |  | 3.5 | 59.5
21624 | A0048_S912P | A0048 | S912P | C12 | 211 | 214 | 가공소조립부 2야드 |  | 3.5 | 59.5
21625 | A0048_S912S | A0048 | S912S | C12 | 211 | 214 | 가공소조립부 2야드 |  | 3.5 | 59.5
21626 | A0048_T11C0 | A0048 | T11C0 | CJX1 | 194 | 243 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
21627 | A0048_T11C0 | A0048 | T11C0 | CJX1 | 194 | 243 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
21628 | A0048_T11C0 | A0048 | T11C0 | CJX1 | 194 | 243 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
21629 | A0048_T12C0 | A0048 | T12C0 | CJX1 | 182 | 244 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
21630 | A0048_T12C0 | A0048 | T12C0 | CJX1 | 182 | 244 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
21631 | A0048_T12C0 | A0048 | T12C0 | CJX1 | 182 | 244 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
21632 | A0048_T13C0 | A0048 | T13C0 | CJX1 | 158 | 235 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
21633 | A0048_T13C0 | A0048 | T13C0 | CJX1 | 158 | 235 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
21634 | A0048_T13C0 | A0048 | T13C0 | CJX1 | 158 | 235 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
21635 | A0048_T14C0 | A0048 | T14C0 | CJX1 | 232 | 291 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
21636 | A0048_T14C0 | A0048 | T14C0 | CJX1 | 232 | 291 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
21637 | A0048_T14C0 | A0048 | T14C0 | CJX1 | 232 | 291 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
21638 | A0048_T15C0 | A0048 | T15C0 | CJX1 | 232 | 295 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
21639 | A0048_T15C0 | A0048 | T15C0 | CJX1 | 232 | 295 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
21640 | A0048_T15C0 | A0048 | T15C0 | CJX1 | 232 | 295 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
21641 | A0048_T21C0 | A0048 | T21C0 | CJX1 | 193 | 242 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
21642 | A0048_T21C0 | A0048 | T21C0 | CJX1 | 193 | 242 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
21643 | A0048_T21C0 | A0048 | T21C0 | CJX1 | 193 | 242 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
21644 | A0048_T22C0 | A0048 | T22C0 | CJX1 | 182 | 243 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
21645 | A0048_T22C0 | A0048 | T22C0 | CJX1 | 182 | 243 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
21646 | A0048_T22C0 | A0048 | T22C0 | CJX1 | 182 | 243 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
21647 | A0048_T23C0 | A0048 | T23C0 | CJX1 | 158 | 239 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
21648 | A0048_T23C0 | A0048 | T23C0 | CJX1 | 158 | 239 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
21649 | A0048_T23C0 | A0048 | T23C0 | CJX1 | 158 | 239 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
21650 | A0048_T24C0 | A0048 | T24C0 | CJX1 | 232 | 292 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
21651 | A0048_T24C0 | A0048 | T24C0 | CJX1 | 232 | 292 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
21652 | A0048_T24C0 | A0048 | T24C0 | CJX1 | 232 | 292 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
21653 | A0048_T25C0 | A0048 | T25C0 | CJX1 | 232 | 292 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
21654 | A0048_T25C0 | A0048 | T25C0 | CJX1 | 232 | 292 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
21655 | A0048_T25C0 | A0048 | T25C0 | CJX1 | 232 | 292 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
21656 | A0049_A21C0 | A0049 | A21C0 | C11 | 153 | 187 | 외부 |  | 13 | 208
21657 | A0049_A233P | A0049 | A233P | C12 | 186 | 187 | 판넬조립2부 |  | 10.5 | 136.5
21658 | A0049_A233S | A0049 | A233S | C12 | 186 | 187 | 판넬조립2부 |  | 10.5 | 136.5
21659 | A0049_A234P | A0049 | A234P | C12 | 186 | 187 | 판넬조립2부 |  | 13 | 227.5
21660 | A0049_A234S | A0049 | A234S | C12 | 186 | 187 | 판넬조립2부 |  | 13 | 227.5
21661 | A0049_A23P0 | A0049 | A23P0 | C11 | 199 | 209 | 대조립3부 |  | 13 | 227.5
21662 | A0049_A23P0 | A0049 | A23P0 | C11 | 199 | 209 | 대조립3부 |  | 13 | 227.5
21663 | A0049_A23S0 | A0049 | A23S0 | C11 | 199 | 209 | 대조립3부 |  | 13 | 227.5
21664 | A0049_A23S0 | A0049 | A23S0 | C11 | 199 | 209 | 대조립3부 |  | 13 | 227.5
21665 | A0049_A243P | A0049 | A243P | C12 | 188 | 188 | 판넬조립2부 |  | 6.5 | 48.75
21666 | A0049_A243S | A0049 | A243S | C12 | 188 | 188 | 판넬조립2부 |  | 6.5 | 48.75
21667 | A0049_A24P0 | A0049 | A24P0 | C11 | 203 | 216 | 대조립3부 |  | 12.5 | 200
21668 | A0049_A24P0 | A0049 | A24P0 | C11 | 203 | 216 | 대조립3부 |  | 12.5 | 200
21669 | A0049_A24S0 | A0049 | A24S0 | C11 | 203 | 216 | 대조립3부 |  | 12.5 | 200
21670 | A0049_A24S0 | A0049 | A24S0 | C11 | 203 | 216 | 대조립3부 |  | 12.5 | 200
21671 | A0049_A313C | A0049 | A313C | C12 | 186 | 187 | 판넬조립2부 |  | 8.5 | 144.5
21672 | A0049_A314C | A0049 | A314C | C12 | 186 | 187 | 판넬조립2부 |  | 8.5 | 144.5
21673 | A0049_A31C0 | A0049 | A31C0 | C11 | 196 | 209 | 대조립3부 |  | 16 | 272
21674 | A0049_A31C0 | A0049 | A31C0 | C11 | 196 | 209 | 대조립3부 |  | 16 | 272
21675 | A0049_A31C0 | A0049 | A31C0 | C11 | 196 | 209 | 대조립3부 |  | 16 | 272
21676 | A0049_A323P | A0049 | A323P | C12 | 178 | 179 | 판넬조립2부 |  | 8.5 | 131.75
21677 | A0049_A323S | A0049 | A323S | C12 | 178 | 179 | 판넬조립2부 |  | 8.5 | 131.75
21678 | A0049_A32P0 | A0049 | A32P0 | C11 | 195 | 209 | 대조립3부 |  | 17 | 297.5
21679 | A0049_A32P0 | A0049 | A32P0 | C11 | 195 | 209 | 대조립3부 |  | 17 | 297.5
21680 | A0049_A32P0 | A0049 | A32P0 | C11 | 195 | 209 | 대조립3부 |  | 17 | 297.5
21681 | A0049_A32S0 | A0049 | A32S0 | C11 | 195 | 209 | 대조립3부 |  | 17 | 297.5
21682 | A0049_A32S0 | A0049 | A32S0 | C11 | 195 | 209 | 대조립3부 |  | 17 | 297.5
21683 | A0049_A32S0 | A0049 | A32S0 | C11 | 195 | 209 | 대조립3부 |  | 17 | 297.5
21684 | A0049_A41A0 | A0049 | A41A0 | C11 | 104 | 238 | 외부 |  | 9 | 90
21685 | A0049_B11A0 | A0049 | B11A0 | C11 | 124 | 143 | 대조립3부 |  | 17 | 348.5
21686 | A0049_B12P1 | A0049 | B12P1 | G41 | 126 | 144 | 선행의장부 |  | 21 | 724.5
21687 | A0049_B12S1 | A0049 | B12S1 | G41 | 126 | 144 | 선행의장부 |  | 15.5 | 534.75
21688 | A0049_B14P0 | A0049 | B14P0 | C11 | 91 | 103 | 대조립3부 |  | 17.5 | 463.75
21689 | A0049_B14S2 | A0049 | B14S2 | K41 | 153 | 164 | 건조3부 |  | 23 | 828
21690 | A0049_B15P0 | A0049 | B15P0 | C11 | 109 | 119 | 대조립3부 |  | 18.5 | 490.25
21691 | A0049_B16P1 | A0049 | B16P1 | G41 | 179 | 188 | 판넬조립1부 |  | 17 | 484.5
21692 | A0049_B16S2 | A0049 | B16S2 | K41 | 196 | 207 | 선행의장부 |  | 23 | 828
21693 | A0049_B16S2 | A0049 | B16S2 | K41 | 196 | 207 | 선행의장부 |  | 23 | 828
21694 | A0049_B16S2 | A0049 | B16S2 | K41 | 196 | 207 | 선행의장부 |  | 23 | 828
21695 | A0049_B17P1 | A0049 | B17P1 | G41 | 185 | 194 | 판넬조립1부 |  | 18 | 513
21696 | A0049_B18P1 | A0049 | B18P1 | G41 | 186 | 195 | 선행의장부 |  | 23.5 | 799
21697 | A0049_B18S1 | A0049 | B18S1 | G41 | 186 | 195 | 선행의장부 |  | 18 | 612
21698 | A0049_B20P0 | A0049 | B20P0 | C11 | 178 | 187 | 대조립3부 |  | 17 | 357
21699 | A0049_B20P0 | A0049 | B20P0 | C11 | 178 | 187 | 대조립3부 |  | 17 | 357
21700 | A0049_B20S0 | A0049 | B20S0 | C11 | 178 | 188 | 대조립3부 |  | 15.5 | 263.5
21701 | A0049_B20S0 | A0049 | B20S0 | C11 | 178 | 188 | 대조립3부 |  | 15.5 | 263.5
21702 | A0049_B21P0 | A0049 | B21P0 | C11 | 180 | 192 | 대조립3부 |  | 17 | 323
21703 | A0049_B21S0 | A0049 | B21S0 | C11 | 180 | 192 | 대조립3부 |  | 13.5 | 229.5
21704 | A0049_B22P0 | A0049 | B22P0 | C11 | 187 | 199 | 대조립3부 |  | 17 | 297.5
21705 | A0049_B22S0 | A0049 | B22S0 | C11 | 187 | 199 | 대조립3부 |  | 12 | 204
21706 | A0049_B23A0 | A0049 | B23A0 | C11 | 182 | 194 | 대조립3부 |  | 16 | 344
21707 | A0049_B23A0 | A0049 | B23A0 | C11 | 182 | 194 | 대조립3부 |  | 16 | 344
21708 | A0049_B24A0 | A0049 | B24A0 | C11 | 185 | 195 | 대조립3부 |  | 16.5 | 272.25
21709 | A0049_B24A0 | A0049 | B24A0 | C11 | 185 | 195 | 대조립3부 |  | 16.5 | 272.25
21710 | A0049_B253A | A0049 | B253A | C12 | 158 | 159 | 판넬조립2부 |  | 10 | 165
21711 | A0049_B25A0 | A0049 | B25A0 | C11 | 168 | 188 | 대조립3부 |  | 13.5 | 222.75
21712 | A0049_B25A0 | A0049 | B25A0 | C11 | 168 | 188 | 대조립3부 |  | 13.5 | 222.75
21713 | A0049_B25A0 | A0049 | B25A0 | C11 | 168 | 188 | 대조립3부 |  | 13.5 | 222.75
21714 | A0049_B51P0 | A0049 | B51P0 | C11 | 111 | 124 | 대조립3부 |  | 17 | 348.5
21715 | A0049_B51P0 | A0049 | B51P0 | C11 | 111 | 124 | 대조립3부 |  | 17 | 348.5
21716 | A0049_B51S0 | A0049 | B51S0 | C11 | 111 | 124 | 대조립3부 |  | 17 | 348.5
21717 | A0049_B51S0 | A0049 | B51S0 | C11 | 111 | 124 | 대조립3부 |  | 17 | 348.5
21718 | A0049_B52P0 | A0049 | B52P0 | C11 | 119 | 137 | 대조립3부 |  | 16 | 264
21719 | A0049_B52P0 | A0049 | B52P0 | C11 | 119 | 137 | 대조립3부 |  | 16 | 264
21720 | A0049_B52S0 | A0049 | B52S0 | C11 | 119 | 137 | 대조립3부 |  | 16 | 264
21721 | A0049_B52S0 | A0049 | B52S0 | C11 | 119 | 137 | 대조립3부 |  | 16 | 264
21722 | A0049_B53P0 | A0049 | B53P0 | C11 | 122 | 138 | 외부 |  | 10.5 | 189
21723 | A0049_B53P0 | A0049 | B53P0 | C11 | 122 | 138 | 외부 |  | 10.5 | 189
21724 | A0049_B53S0 | A0049 | B53S0 | C11 | 122 | 138 | 외부 |  | 10.5 | 189
21725 | A0049_B53S0 | A0049 | B53S0 | C11 | 122 | 138 | 외부 |  | 10.5 | 189
21726 | A0049_B54P0 | A0049 | B54P0 | C11 | 102 | 112 | 외부 |  | 8.5 | 148.75
21727 | A0049_B54P0 | A0049 | B54P0 | C11 | 102 | 112 | 외부 |  | 8.5 | 148.75
21728 | A0049_B54S0 | A0049 | B54S0 | C11 | 102 | 112 | 외부 |  | 8.5 | 148.75
21729 | A0049_B55P0 | A0049 | B55P0 | C11 | 108 | 118 | 외부 |  | 6 | 111
21730 | A0049_B55P0 | A0049 | B55P0 | C11 | 108 | 118 | 외부 |  | 6 | 111
21731 | A0049_B55S0 | A0049 | B55S0 | C11 | 108 | 118 | 외부 |  | 6 | 111
21732 | A0049_B60P0 | A0049 | B60P0 | C11 | 192 | 202 | 대조립3부 |  | 11.5 | 195.5
21733 | A0049_B60S0 | A0049 | B60S0 | C11 | 192 | 202 | 대조립3부 |  | 11.5 | 195.5
21734 | A0049_C84A0 | A0049 | C84A0 | H32 | 207 | 214 | 외부 |  | 0 | 0
21735 | A0049_C84A0 | A0049 | C84A0 | H32 | 207 | 214 | 외부 |  | 0 | 0
21736 | A0049_C93A0 | A0049 | C93A0 | H32 | 244 | 251 | 외부 |  | 0 | 0
21737 | A0049_C93A0 | A0049 | C93A0 | H32 | 244 | 251 | 외부 |  | 0 | 0
21738 | A0049_C95A0 | A0049 | C95A0 | H32 | 238 | 245 | 외부 |  | 0 | 0
21739 | A0049_C95A0 | A0049 | C95A0 | H32 | 238 | 245 | 외부 |  | 0 | 0
21740 | A0049_C96A0 | A0049 | C96A0 | H32 | 238 | 245 | 외부 |  | 0 | 0
21741 | A0049_C96A0 | A0049 | C96A0 | H32 | 238 | 245 | 외부 |  | 0 | 0
21742 | A0049_C97A0 | A0049 | C97A0 | H32 | 222 | 230 | 외부 |  | 0 | 0
21743 | A0049_C97A0 | A0049 | C97A0 | H32 | 222 | 230 | 외부 |  | 0 | 0
21744 | A0049_E11A0 | A0049 | E11A0 | CC21 | 167 | 192 | 대조립3부 |  | 16 | 408
21745 | A0049_E12P0 | A0049 | E12P0 | CC21 | 166 | 189 | 대조립3부 |  | 16 | 328
21746 | A0049_E12S0 | A0049 | E12S0 | CC11 | 130 | 189 | 대조립3부 |  | 16 | 328
21747 | A0049_E13A0 | A0049 | E13A0 | CC21 | 157 | 180 | 대조립3부 |  | 14.5 | 217.5
21748 | A0049_E14A0 | A0049 | E14A0 | CC21 | 154 | 180 | 대조립3부 |  | 9.5 | 142.5
21749 | A0049_E180A | A0049 | E180A | C12 | 138 | 138 | 판넬조립2부 |  | 7.5 | 120
21750 | A0049_E190A | A0049 | E190A | C12 | 116 | 116 | 판넬조립2부 |  | 7.5 | 112.5
21751 | A0049_E21C0 | A0049 | E21C0 | C11 | 164 | 174 | 대조립3부 |  | 5.5 | 82.5
21752 | A0049_E21C0 | A0049 | E21C0 | C11 | 164 | 174 | 대조립3부 |  | 5.5 | 82.5
21753 | A0049_E21C0 | A0049 | E21C0 | C11 | 164 | 174 | 대조립3부 |  | 5.5 | 82.5
21754 | A0049_E227P | A0049 | E227P | C12 | 143 | 144 | 판넬조립2부 |  | 5.5 | 66
21755 | A0049_E227S | A0049 | E227S | C12 | 143 | 144 | 판넬조립2부 |  | 5.5 | 66
21756 | A0049_E22P0 | A0049 | E22P0 | C11 | 165 | 175 | 대조립3부 |  | 15 | 247.5
21757 | A0049_E22P1 | A0049 | E22P1 | G41 | 180 | 189 | 선행의장부 |  | 16.5 | 528
21758 | A0049_E22P1 | A0049 | E22P1 | G41 | 180 | 189 | 선행의장부 |  | 16.5 | 528
21759 | A0049_E22S0 | A0049 | E22S0 | C11 | 165 | 175 | 대조립3부 |  | 15 | 247.5
21760 | A0049_E22S1 | A0049 | E22S1 | G41 | 180 | 189 | 선행의장부 |  | 16.5 | 528
21761 | A0049_E22S1 | A0049 | E22S1 | G41 | 180 | 189 | 선행의장부 |  | 16.5 | 528
21762 | A0049_E23P0 | A0049 | E23P0 | C11 | 160 | 172 | 대조립3부 |  | 13 | 221
21763 | A0049_E23S0 | A0049 | E23S0 | C11 | 160 | 172 | 대조립3부 |  | 13 | 221
21764 | A0049_E240P | A0049 | E240P | C14 | 166 | 178 | 대조립3부 |  | 9.5 | 142.5
21765 | A0049_E240S | A0049 | E240S | C14 | 166 | 178 | 대조립3부 |  | 9.5 | 142.5
21766 | A0049_E24C0 | A0049 | E24C0 | C11 | 185 | 196 | 대조립3부 |  | 15 | 307.5
21767 | A0049_E24C0 | A0049 | E24C0 | C11 | 185 | 196 | 대조립3부 |  | 15 | 307.5
21768 | A0049_E24C0 | A0049 | E24C0 | C11 | 185 | 196 | 대조립3부 |  | 15 | 307.5
21769 | A0049_E24C0 | A0049 | E24C0 | C11 | 185 | 196 | 대조립3부 |  | 15 | 307.5
21770 | A0049_E24C0 | A0049 | E24C0 | C11 | 185 | 196 | 대조립3부 |  | 15 | 307.5
21771 | A0049_E24C0 | A0049 | E24C0 | C11 | 185 | 196 | 대조립3부 |  | 15 | 307.5
21772 | A0049_E25C0 | A0049 | E25C0 | C11 | 145 | 158 | 대조립3부 |  | 15 | 390
21773 | A0049_E25C0 | A0049 | E25C0 | C11 | 145 | 158 | 대조립3부 |  | 15 | 390
21774 | A0049_E25C0 | A0049 | E25C0 | C11 | 145 | 158 | 대조립3부 |  | 15 | 390
21775 | A0049_E313P | A0049 | E313P | C12 | 153 | 153 | 판넬조립2부 |  | 5.5 | 85.25
21776 | A0049_E313S | A0049 | E313S | C12 | 153 | 153 | 판넬조립2부 |  | 5.5 | 85.25
21777 | A0049_E31P0 | A0049 | E31P0 | C11 | 174 | 186 | 대조립3부 |  | 15.5 | 263.5
21778 | A0049_E31P1 | A0049 | E31P1 | G41 | 188 | 199 | 선행의장부 |  | 15.5 | 465
21779 | A0049_E31P1 | A0049 | E31P1 | G41 | 188 | 199 | 선행의장부 |  | 15.5 | 465
21780 | A0049_E31S0 | A0049 | E31S0 | C11 | 174 | 186 | 대조립3부 |  | 13 | 201.5
21781 | A0049_E32P0 | A0049 | E32P0 | C11 | 111 | 157 | 외부 |  | 10.5 | 157.5
21782 | A0049_E32P1 | A0049 | E32P1 | G41 | 166 | 179 | 선행의장부 |  | 13 | 221
21783 | A0049_E32P1 | A0049 | E32P1 | G41 | 166 | 179 | 선행의장부 |  | 13 | 221
21784 | A0049_E32S0 | A0049 | E32S0 | C11 | 111 | 157 | 외부 |  | 11.5 | 172.5
21785 | A0049_E32S1 | A0049 | E32S1 | G41 | 166 | 179 | 선행의장부 |  | 13 | 221
21786 | A0049_E32S1 | A0049 | E32S1 | G41 | 166 | 179 | 선행의장부 |  | 13 | 221
21787 | A0049_E33P0 | A0049 | E33P0 | C11 | 111 | 154 | 외부 |  | 17 | 348.5
21788 | A0049_E33S0 | A0049 | E33S0 | C11 | 111 | 154 | 외부 |  | 17 | 348.5
21789 | A0049_E34P0 | A0049 | E34P0 | CH32 | 151 | 200 | 외부 |  | 15 | 232.5
21790 | A0049_E34S0 | A0049 | E34S0 | CH32 | 151 | 200 | 외부 |  | 15 | 232.5
21791 | A0049_E35P0 | A0049 | E35P0 | CH32 | 152 | 201 | 외부 |  | 15 | 232.5
21792 | A0049_E35S0 | A0049 | E35S0 | CH32 | 152 | 201 | 외부 |  | 15 | 232.5
21793 | A0049_E41P0 | A0049 | E41P0 | CH32 | 130 | 201 | 외부 |  | 10.5 | 157.5
21794 | A0049_E41S0 | A0049 | E41S0 | CH32 | 130 | 201 | 외부 |  | 11.5 | 172.5
21795 | A0049_E42P0 | A0049 | E42P0 | C11 | 150 | 186 | 외부 |  | 17 | 323
21796 | A0049_E42P0 | A0049 | E42P0 | C11 | 150 | 186 | 외부 |  | 17 | 323
21797 | A0049_E42P0 | A0049 | E42P0 | C11 | 150 | 186 | 외부 |  | 17 | 323
21798 | A0049_E42S0 | A0049 | E42S0 | C11 | 150 | 186 | 외부 |  | 17 | 323
21799 | A0049_E42S0 | A0049 | E42S0 | C11 | 150 | 186 | 외부 |  | 17 | 323
21800 | A0049_E42S0 | A0049 | E42S0 | C11 | 150 | 186 | 외부 |  | 17 | 323
21801 | A0049_E433P | A0049 | E433P | C12 | 153 | 154 | 판넬조립2부 |  | 8.5 | 136
21802 | A0049_E433P | A0049 | E433P | C12 | 153 | 154 | 판넬조립2부 |  | 8.5 | 136
21803 | A0049_E433S | A0049 | E433S | C12 | 153 | 154 | 판넬조립2부 |  | 8.5 | 85
21804 | A0049_E433S | A0049 | E433S | C12 | 153 | 154 | 판넬조립2부 |  | 8.5 | 85
21805 | A0049_E434P | A0049 | E434P | C12 | 161 | 164 | 판넬조립2부 |  | 7 | 119
21806 | A0049_E434S | A0049 | E434S | C12 | 161 | 164 | 판넬조립2부 |  | 7 | 91
21807 | A0049_E43P0 | A0049 | E43P0 | C11 | 180 | 192 | 대조립3부 |  | 14 | 238
21808 | A0049_E43P0 | A0049 | E43P0 | C11 | 180 | 192 | 대조립3부 |  | 14 | 238
21809 | A0049_E43P0 | A0049 | E43P0 | C11 | 180 | 192 | 대조립3부 |  | 14 | 238
21810 | A0049_E43S0 | A0049 | E43S0 | C11 | 180 | 192 | 대조립3부 |  | 13 | 182
21811 | A0049_E43S0 | A0049 | E43S0 | C11 | 180 | 192 | 대조립3부 |  | 13 | 182
21812 | A0049_E43S0 | A0049 | E43S0 | C11 | 180 | 192 | 대조립3부 |  | 13 | 182
21813 | A0049_E44C0 | A0049 | E44C0 | C11 | 213 | 227 | 대조립3부 |  | 13.5 | 249.75
21814 | A0049_E44C1 | A0049 | E44C1 | G41 | 229 | 238 | 선행의장부 |  | 13.5 | 499.5
21815 | A0049_E44C1 | A0049 | E44C1 | G41 | 229 | 238 | 선행의장부 |  | 13.5 | 499.5
21816 | A0049_E44C1 | A0049 | E44C1 | G41 | 229 | 238 | 선행의장부 |  | 13.5 | 499.5
21817 | A0049_E44C1 | A0049 | E44C1 | G41 | 229 | 238 | 선행의장부 |  | 13.5 | 499.5
21818 | A0049_E44C1 | A0049 | E44C1 | G41 | 229 | 238 | 선행의장부 |  | 13.5 | 499.5
21819 | A0049_E45C0 | A0049 | E45C0 | C11 | 213 | 227 | 대조립3부 |  | 13.5 | 256.5
21820 | A0049_E46P0 | A0049 | E46P0 | C11 | 208 | 221 | 대조립3부 |  | 10 | 115
21821 | A0049_E46P0 | A0049 | E46P0 | C11 | 208 | 221 | 대조립3부 |  | 10 | 115
21822 | A0049_E46P0 | A0049 | E46P0 | C11 | 208 | 221 | 대조립3부 |  | 10 | 115
21823 | A0049_E46P0 | A0049 | E46P0 | C11 | 208 | 221 | 대조립3부 |  | 10 | 115
21824 | A0049_E46P0 | A0049 | E46P0 | C11 | 208 | 221 | 대조립3부 |  | 10 | 115
21825 | A0049_E46P0 | A0049 | E46P0 | C11 | 208 | 221 | 대조립3부 |  | 10 | 115
21826 | A0049_E46S0 | A0049 | E46S0 | C11 | 208 | 221 | 대조립3부 |  | 10 | 115
21827 | A0049_E46S0 | A0049 | E46S0 | C11 | 208 | 221 | 대조립3부 |  | 10 | 115
21828 | A0049_E46S0 | A0049 | E46S0 | C11 | 208 | 221 | 대조립3부 |  | 10 | 115
21829 | A0049_E46S0 | A0049 | E46S0 | C11 | 208 | 221 | 대조립3부 |  | 10 | 115
21830 | A0049_E46S0 | A0049 | E46S0 | C11 | 208 | 221 | 대조립3부 |  | 10 | 115
21831 | A0049_E46S0 | A0049 | E46S0 | C11 | 208 | 221 | 대조립3부 |  | 10 | 115
21832 | A0049_E513P | A0049 | E513P | CC13 | 173 | 182 | 대조립1부 |  | 9.5 | 142.5
21833 | A0049_E513S | A0049 | E513S | CC13 | 173 | 182 | 대조립1부 |  | 9.5 | 142.5
21834 | A0049_E51P0 | A0049 | E51P0 | C11 | 192 | 202 | 대조립1부 |  | 11.5 | 172.5
21835 | A0049_E51P0 | A0049 | E51P0 | C11 | 192 | 202 | 대조립1부 |  | 11.5 | 172.5
21836 | A0049_E51P0 | A0049 | E51P0 | C11 | 192 | 202 | 대조립1부 |  | 11.5 | 172.5
21837 | A0049_E51S0 | A0049 | E51S0 | C11 | 192 | 202 | 대조립1부 |  | 11.5 | 172.5
21838 | A0049_E51S0 | A0049 | E51S0 | C11 | 192 | 202 | 대조립1부 |  | 11.5 | 172.5
21839 | A0049_E51S0 | A0049 | E51S0 | C11 | 192 | 202 | 대조립1부 |  | 11.5 | 172.5
21840 | A0049_E524P | A0049 | E524P | CC13 | 164 | 172 | 대조립1부 |  | 6 | 99
21841 | A0049_E524S | A0049 | E524S | CC13 | 164 | 172 | 대조립1부 |  | 6 | 99
21842 | A0049_E52P0 | A0049 | E52P0 | C11 | 187 | 199 | 대조립1부 |  | 15 | 247.5
21843 | A0049_E52P0 | A0049 | E52P0 | C11 | 187 | 199 | 대조립1부 |  | 15 | 247.5
21844 | A0049_E52P0 | A0049 | E52P0 | C11 | 187 | 199 | 대조립1부 |  | 15 | 247.5
21845 | A0049_E52S0 | A0049 | E52S0 | C11 | 187 | 199 | 대조립1부 |  | 15 | 247.5
21846 | A0049_E52S0 | A0049 | E52S0 | C11 | 187 | 199 | 대조립1부 |  | 15 | 247.5
21847 | A0049_E52S0 | A0049 | E52S0 | C11 | 187 | 199 | 대조립1부 |  | 15 | 247.5
21848 | A0049_E53P0 | A0049 | E53P0 | C11 | 196 | 208 | 대조립3부 |  | 17 | 340
21849 | A0049_E53P1 | A0049 | E53P1 | G41 | 220 | 230 | 선행의장부 |  | 17 | 688.5
21850 | A0049_E53P1 | A0049 | E53P1 | G41 | 220 | 230 | 선행의장부 |  | 17 | 688.5
21851 | A0049_E53P1 | A0049 | E53P1 | G41 | 220 | 230 | 선행의장부 |  | 17 | 688.5
21852 | A0049_E53P1 | A0049 | E53P1 | G41 | 220 | 230 | 선행의장부 |  | 17 | 688.5
21853 | A0049_E53P1 | A0049 | E53P1 | G41 | 220 | 230 | 선행의장부 |  | 17 | 688.5
21854 | A0049_E53S0 | A0049 | E53S0 | C11 | 196 | 208 | 대조립3부 |  | 17 | 340
21855 | A0049_E53S1 | A0049 | E53S1 | G41 | 220 | 230 | 선행의장부 |  | 17 | 688.5
21856 | A0049_E53S1 | A0049 | E53S1 | G41 | 220 | 230 | 선행의장부 |  | 17 | 688.5
21857 | A0049_E53S1 | A0049 | E53S1 | G41 | 220 | 230 | 선행의장부 |  | 17 | 688.5
21858 | A0049_E53S1 | A0049 | E53S1 | G41 | 220 | 230 | 선행의장부 |  | 17 | 688.5
21859 | A0049_E53S1 | A0049 | E53S1 | G41 | 220 | 230 | 선행의장부 |  | 17 | 688.5
21860 | A0049_E54P0 | A0049 | E54P0 | C11 | 196 | 208 | 대조립3부 |  | 17 | 323
21861 | A0049_E54S0 | A0049 | E54S0 | C11 | 196 | 208 | 대조립3부 |  | 17 | 323
21862 | A0049_E55C0 | A0049 | E55C0 | C11 | 213 | 228 | 대조립3부 |  | 13.5 | 290.25
21863 | A0049_E55C0 | A0049 | E55C0 | C11 | 213 | 228 | 대조립3부 |  | 13.5 | 290.25
21864 | A0049_E55C0 | A0049 | E55C0 | C11 | 213 | 228 | 대조립3부 |  | 13.5 | 290.25
21865 | A0049_E55C0 | A0049 | E55C0 | C11 | 213 | 228 | 대조립3부 |  | 13.5 | 290.25
21866 | A0049_E55C0 | A0049 | E55C0 | C11 | 213 | 228 | 대조립3부 |  | 13.5 | 290.25
21867 | A0049_E55C0 | A0049 | E55C0 | C11 | 213 | 228 | 대조립3부 |  | 13.5 | 290.25
21868 | A0049_F11A0 | A0049 | F11A0 | CF21 | 139 | 174 | 외부 |  | 9 | 90
21869 | A0049_F21A0 | A0049 | F21A0 | CF21 | 150 | 182 | 외부 |  | 10 | 110
21870 | A0049_F41P0 | A0049 | F41P0 | CF21 | 147 | 181 | 외부 |  | 14 | 329
21871 | A0049_F41P0 | A0049 | F41P0 | CF21 | 147 | 181 | 외부 |  | 14 | 329
21872 | A0049_F41S0 | A0049 | F41S0 | CF21 | 147 | 181 | 외부 |  | 14 | 329
21873 | A0049_F41S0 | A0049 | F41S0 | CF21 | 147 | 181 | 외부 |  | 14 | 329
21874 | A0049_F42A0 | A0049 | F42A0 | CF21 | 146 | 180 | 외부 |  | 10.5 | 336
21875 | A0049_F42A0 | A0049 | F42A0 | CF21 | 146 | 180 | 외부 |  | 10.5 | 336
21876 | A0049_F71P0 | A0049 | F71P0 | C11 | 188 | 207 | 외부 |  | 4.5 | 45
21877 | A0049_F71S0 | A0049 | F71S0 | C11 | 188 | 207 | 외부 |  | 4.5 | 45
21878 | A0049_F72P0 | A0049 | F72P0 | C11 | 188 | 207 | 외부 |  | 4.5 | 45
21879 | A0049_F72S0 | A0049 | F72S0 | C11 | 188 | 207 | 외부 |  | 4.5 | 45
21880 | A0049_F73P0 | A0049 | F73P0 | C11 | 188 | 207 | 외부 |  | 4.5 | 45
21881 | A0049_F73S0 | A0049 | F73S0 | C11 | 188 | 207 | 외부 |  | 4.5 | 45
21882 | A0049_F74C0 | A0049 | F74C0 | C11 | 188 | 207 | 외부 |  | 4.5 | 45
21883 | A0049_F91A0 | A0049 | F91A0 | H32 | 237 | 244 | 외부 |  | 0 | 0
21884 | A0049_F91A0 | A0049 | F91A0 | H32 | 237 | 244 | 외부 |  | 0 | 0
21885 | A0049_F92P0 | A0049 | F92P0 | H32 | 238 | 245 | 선행도장부 |  | 6.5 | 123.5
21886 | A0049_F92P0 | A0049 | F92P0 | H32 | 238 | 245 | 선행도장부 |  | 6.5 | 123.5
21887 | A0049_F92S0 | A0049 | F92S0 | H32 | 238 | 245 | 선행도장부 |  | 6.5 | 123.5
21888 | A0049_F92S0 | A0049 | F92S0 | H32 | 238 | 245 | 선행도장부 |  | 6.5 | 123.5
21889 | A0049_H11P3 | A0049 | H11P3 | LL64 | 167 | 256 | 외부 |  | 10 | 510
21890 | A0049_H11P3 | A0049 | H11P3 | LL64 | 167 | 256 | 외부 |  | 10 | 510
21891 | A0049_H23A3 | A0049 | H23A3 | LL64 | 171 | 257 | 외부 |  | 10.5 | 378
21892 | A0049_H23A3 | A0049 | H23A3 | LL64 | 171 | 257 | 외부 |  | 10.5 | 378
21893 | A0049_H91A0 | A0049 | H91A0 | C11 | 104 | 159 | 외부 |  | 2 | 7
21894 | A0049_L11P0 | A0049 | L11P0 | H32 | 229 | 242 | 외부 |  | 0 | 0
21895 | A0049_L11P0 | A0049 | L11P0 | H32 | 229 | 242 | 외부 |  | 0 | 0
21896 | A0049_L11S0 | A0049 | L11S0 | H32 | 243 | 256 | 외부 |  | 0 | 0
21897 | A0049_L11S0 | A0049 | L11S0 | H32 | 243 | 256 | 외부 |  | 0 | 0
21898 | A0049_L12P0 | A0049 | L12P0 | H32 | 207 | 221 | 외부 |  | 0 | 0
21899 | A0049_L12P0 | A0049 | L12P0 | H32 | 207 | 221 | 외부 |  | 0 | 0
21900 | A0049_L12S0 | A0049 | L12S0 | H32 | 229 | 242 | 외부 |  | 0 | 0
21901 | A0049_L12S0 | A0049 | L12S0 | H32 | 229 | 242 | 외부 |  | 0 | 0
21902 | A0049_L13P0 | A0049 | L13P0 | H32 | 158 | 171 | 외부 |  | 0 | 0
21903 | A0049_L13P0 | A0049 | L13P0 | H32 | 158 | 171 | 외부 |  | 0 | 0
21904 | A0049_L13S0 | A0049 | L13S0 | NN4B | 207 | 227 | 건조3부 |  | 0 | 0
21905 | A0049_L14P0 | A0049 | L14P0 | H32 | 158 | 171 | 외부 |  | 0 | 0
21906 | A0049_L14P0 | A0049 | L14P0 | H32 | 158 | 171 | 외부 |  | 0 | 0
21907 | A0049_L14S0 | A0049 | L14S0 | NN4B | 208 | 228 | 건조3부 |  | 0 | 0
21908 | A0049_L15P0 | A0049 | L15P0 | H32 | 159 | 172 | 외부 |  | 0 | 0
21909 | A0049_L15P0 | A0049 | L15P0 | H32 | 159 | 172 | 외부 |  | 0 | 0
21910 | A0049_L15S0 | A0049 | L15S0 | NN4B | 209 | 229 | 건조3부 |  | 0 | 0
21911 | A0049_L16P0 | A0049 | L16P0 | H32 | 159 | 172 | 외부 |  | 0 | 0
21912 | A0049_L16P0 | A0049 | L16P0 | H32 | 159 | 172 | 외부 |  | 0 | 0
21913 | A0049_L16S0 | A0049 | L16S0 | NN4B | 210 | 230 | 건조3부 |  | 0 | 0
21914 | A0049_L17P0 | A0049 | L17P0 | H32 | 161 | 174 | 외부 |  | 0 | 0
21915 | A0049_L17P0 | A0049 | L17P0 | H32 | 161 | 174 | 외부 |  | 0 | 0
21916 | A0049_L17S0 | A0049 | L17S0 | NN4B | 213 | 231 | 건조3부 |  | 0 | 0
21917 | A0049_L18P0 | A0049 | L18P0 | H32 | 161 | 174 | 외부 |  | 0 | 0
21918 | A0049_L18P0 | A0049 | L18P0 | H32 | 161 | 174 | 외부 |  | 0 | 0
21919 | A0049_L18S0 | A0049 | L18S0 | NN4B | 214 | 234 | 건조3부 |  | 0 | 0
21920 | A0049_L19P0 | A0049 | L19P0 | H32 | 234 | 245 | 외부 |  | 0 | 0
21921 | A0049_L19P0 | A0049 | L19P0 | H32 | 234 | 245 | 외부 |  | 0 | 0
21922 | A0049_L19S0 | A0049 | L19S0 | H32 | 238 | 251 | 외부 |  | 0 | 0
21923 | A0049_L19S0 | A0049 | L19S0 | H32 | 238 | 251 | 외부 |  | 0 | 0
21924 | A0049_L20P0 | A0049 | L20P0 | H32 | 234 | 245 | 외부 |  | 0 | 0
21925 | A0049_L20P0 | A0049 | L20P0 | H32 | 234 | 245 | 외부 |  | 0 | 0
21926 | A0049_L20S0 | A0049 | L20S0 | H32 | 238 | 251 | 외부 |  | 0 | 0
21927 | A0049_L20S0 | A0049 | L20S0 | H32 | 238 | 251 | 외부 |  | 0 | 0
21928 | A0049_L21P0 | A0049 | L21P0 | H32 | 209 | 223 | 외부 |  | 0 | 0
21929 | A0049_L21P0 | A0049 | L21P0 | H32 | 209 | 223 | 외부 |  | 0 | 0
21930 | A0049_L21S0 | A0049 | L21S0 | H32 | 178 | 189 | 외부 |  | 0 | 0
21931 | A0049_L21S0 | A0049 | L21S0 | H32 | 178 | 189 | 외부 |  | 0 | 0
21932 | A0049_L22P0 | A0049 | L22P0 | H32 | 209 | 223 | 외부 |  | 0 | 0
21933 | A0049_L22P0 | A0049 | L22P0 | H32 | 209 | 223 | 외부 |  | 0 | 0
21934 | A0049_L22S0 | A0049 | L22S0 | H32 | 178 | 189 | 외부 |  | 0 | 0
21935 | A0049_L22S0 | A0049 | L22S0 | H32 | 178 | 189 | 외부 |  | 0 | 0
21936 | A0049_L23P0 | A0049 | L23P0 | H32 | 215 | 230 | 외부 |  | 0 | 0
21937 | A0049_L23P0 | A0049 | L23P0 | H32 | 215 | 230 | 외부 |  | 0 | 0
21938 | A0049_L23S0 | A0049 | L23S0 | H32 | 182 | 195 | 외부 |  | 0 | 0
21939 | A0049_L23S0 | A0049 | L23S0 | H32 | 182 | 195 | 외부 |  | 0 | 0
21940 | A0049_L24P0 | A0049 | L24P0 | H32 | 215 | 230 | 외부 |  | 0 | 0
21941 | A0049_L24P0 | A0049 | L24P0 | H32 | 215 | 230 | 외부 |  | 0 | 0
21942 | A0049_L24S0 | A0049 | L24S0 | H32 | 182 | 195 | 외부 |  | 0 | 0
21943 | A0049_L24S0 | A0049 | L24S0 | H32 | 182 | 195 | 외부 |  | 0 | 0
21944 | A0049_L25P0 | A0049 | L25P0 | H32 | 227 | 238 | 외부 |  | 0 | 0
21945 | A0049_L25P0 | A0049 | L25P0 | H32 | 227 | 238 | 외부 |  | 0 | 0
21946 | A0049_L25S0 | A0049 | L25S0 | H32 | 186 | 199 | 외부 |  | 0 | 0
21947 | A0049_L25S0 | A0049 | L25S0 | H32 | 186 | 199 | 외부 |  | 0 | 0
21948 | A0049_L26P0 | A0049 | L26P0 | H32 | 227 | 238 | 외부 |  | 0 | 0
21949 | A0049_L26P0 | A0049 | L26P0 | H32 | 227 | 238 | 외부 |  | 0 | 0
21950 | A0049_L26S0 | A0049 | L26S0 | H32 | 186 | 199 | 외부 |  | 0 | 0
21951 | A0049_L26S0 | A0049 | L26S0 | H32 | 186 | 199 | 외부 |  | 0 | 0
21952 | A0049_L27P0 | A0049 | L27P0 | H32 | 236 | 249 | 외부 |  | 0 | 0
21953 | A0049_L27P0 | A0049 | L27P0 | H32 | 236 | 249 | 외부 |  | 0 | 0
21954 | A0049_L27S0 | A0049 | L27S0 | H32 | 241 | 252 | 외부 |  | 0 | 0
21955 | A0049_L27S0 | A0049 | L27S0 | H32 | 241 | 252 | 외부 |  | 0 | 0
21956 | A0049_L28P0 | A0049 | L28P0 | H32 | 242 | 255 | 외부 |  | 0 | 0
21957 | A0049_L28P0 | A0049 | L28P0 | H32 | 242 | 255 | 외부 |  | 0 | 0
21958 | A0049_L28S0 | A0049 | L28S0 | H32 | 244 | 257 | 외부 |  | 0 | 0
21959 | A0049_L28S0 | A0049 | L28S0 | H32 | 244 | 257 | 외부 |  | 0 | 0
21960 | A0049_L29P0 | A0049 | L29P0 | H32 | 234 | 245 | 외부 |  | 0 | 0
21961 | A0049_L29P0 | A0049 | L29P0 | H32 | 234 | 245 | 외부 |  | 0 | 0
21962 | A0049_L29S0 | A0049 | L29S0 | H32 | 245 | 258 | 외부 |  | 0 | 0
21963 | A0049_L29S0 | A0049 | L29S0 | H32 | 245 | 258 | 외부 |  | 0 | 0
21964 | A0049_L30P0 | A0049 | L30P0 | H32 | 231 | 244 | 외부 |  | 0 | 0
21965 | A0049_L30P0 | A0049 | L30P0 | H32 | 231 | 244 | 외부 |  | 0 | 0
21966 | A0049_L30S0 | A0049 | L30S0 | H32 | 241 | 252 | 외부 |  | 0 | 0
21967 | A0049_L30S0 | A0049 | L30S0 | H32 | 241 | 252 | 외부 |  | 0 | 0
21968 | A0049_L31P0 | A0049 | L31P0 | H32 | 220 | 234 | 외부 |  | 0 | 0
21969 | A0049_L31P0 | A0049 | L31P0 | H32 | 220 | 234 | 외부 |  | 0 | 0
21970 | A0049_L31S0 | A0049 | L31S0 | H32 | 238 | 251 | 외부 |  | 0 | 0
21971 | A0049_L31S0 | A0049 | L31S0 | H32 | 238 | 251 | 외부 |  | 0 | 0
21972 | A0049_L32P0 | A0049 | L32P0 | H32 | 220 | 234 | 외부 |  | 0 | 0
21973 | A0049_L32P0 | A0049 | L32P0 | H32 | 220 | 234 | 외부 |  | 0 | 0
21974 | A0049_L32S0 | A0049 | L32S0 | H32 | 238 | 251 | 외부 |  | 0 | 0
21975 | A0049_L32S0 | A0049 | L32S0 | H32 | 238 | 251 | 외부 |  | 0 | 0
21976 | A0049_M31P3 | A0049 | M31P3 | L41 | 187 | 263 | 외부 |  | 10.5 | 430.5
21977 | A0049_M31P3 | A0049 | M31P3 | L41 | 187 | 263 | 외부 |  | 10.5 | 430.5
21978 | A0049_M31P3 | A0049 | M31P3 | L41 | 187 | 263 | 외부 |  | 10.5 | 430.5
21979 | A0049_M41P3 | A0049 | M41P3 | LL64 | 192 | 285 | 외부 |  | 9 | 184.5
21980 | A0049_M41P3 | A0049 | M41P3 | LL64 | 192 | 285 | 외부 |  | 9 | 184.5
21981 | A0049_N193S | A0049 | N193S | C12 | 172 | 172 | 판넬조립1부 |  | 7 | 119
21982 | A0049_N233P | A0049 | N233P | C12 | 173 | 173 | 판넬조립2부 |  | 9.5 | 152
21983 | A0049_N233S | A0049 | N233S | C12 | 164 | 164 | 판넬조립2부 |  | 9.5 | 152
21984 | A0049_N234P | A0049 | N234P | C12 | 173 | 173 | 판넬조립2부 |  | 9 | 144
21985 | A0049_N234S | A0049 | N234S | C12 | 164 | 164 | 판넬조립2부 |  | 9 | 144
21986 | A0049_N235P | A0049 | N235P | C12 | 173 | 173 | 판넬조립2부 |  | 8.5 | 136
21987 | A0049_N235S | A0049 | N235S | C12 | 164 | 164 | 판넬조립2부 |  | 8.5 | 136
21988 | A0049_N237P | A0049 | N237P | C12 | 173 | 173 | 판넬조립2부 |  | 9.5 | 152
21989 | A0049_N237S | A0049 | N237S | C12 | 164 | 164 | 판넬조립2부 |  | 9.5 | 152
21990 | A0049_N403P | A0049 | N403P | C12 | 171 | 171 | 판넬조립2부 |  | 15 | 255
21991 | A0049_N403P | A0049 | N403P | C12 | 171 | 171 | 판넬조립2부 |  | 15 | 255
21992 | A0049_N403S | A0049 | N403S | C12 | 171 | 171 | 판넬조립2부 |  | 15 | 255
21993 | A0049_N403S | A0049 | N403S | C12 | 171 | 171 | 판넬조립2부 |  | 15 | 255
21994 | A0049_N404P | A0049 | N404P | C12 | 171 | 171 | 판넬조립2부 |  | 6 | 102
21995 | A0049_N404S | A0049 | N404S | C12 | 171 | 171 | 판넬조립2부 |  | 6 | 102
21996 | A0049_N415P | A0049 | N415P | CC13 | 157 | 166 | 판넬조립1부 |  | 12.5 | 212.5
21997 | A0049_N415S | A0049 | N415S | CC13 | 157 | 166 | 판넬조립1부 |  | 12.5 | 212.5
21998 | A0049_N454P | A0049 | N454P | CC13 | 152 | 161 | 판넬조립1부 |  | 15 | 247.5
21999 | A0049_N454S | A0049 | N454S | CC13 | 152 | 161 | 판넬조립1부 |  | 15 | 247.5
22000 | A0049_N513P | A0049 | N513P | C12 | 98 | 101 | 판넬조립2부 |  | 16 | 272
22001 | A0049_N513S | A0049 | N513S | C12 | 98 | 101 | 판넬조립2부 |  | 16 | 272
22002 | A0049_N514P | A0049 | N514P | C12 | 98 | 101 | 판넬조립2부 |  | 10.5 | 178.5
22003 | A0049_N514S | A0049 | N514S | C12 | 98 | 101 | 판넬조립2부 |  | 10.5 | 178.5
22004 | A0049_N515P | A0049 | N515P | C12 | 98 | 101 | 판넬조립2부 |  | 6 | 102
22005 | A0049_N515S | A0049 | N515S | C12 | 98 | 101 | 판넬조립2부 |  | 6 | 102
22006 | A0049_N523P | A0049 | N523P | C12 | 90 | 91 | 판넬조립2부 |  | 15.5 | 255.75
22007 | A0049_N523S | A0049 | N523S | C12 | 90 | 91 | 판넬조립2부 |  | 15.5 | 255.75
22008 | A0049_N524P | A0049 | N524P | C12 | 90 | 91 | 판넬조립2부 |  | 6 | 99
22009 | A0049_N524S | A0049 | N524S | C12 | 90 | 91 | 판넬조립2부 |  | 6 | 99
22010 | A0049_N992P | A0049 | N992P | CC13 | 180 | 192 | 판넬조립1부 |  | 11 | 181.5
22011 | A0049_N992S | A0049 | N992S | CC13 | 180 | 192 | 판넬조립1부 |  | 11 | 181.5
22012 | A0049_P27P0 | A0049 | P27P0 | H32 | 209 | 216 | 외부 |  | 2 | 32
22013 | A0049_P27P0 | A0049 | P27P0 | H32 | 209 | 216 | 외부 |  | 2 | 32
22014 | A0049_P27S0 | A0049 | P27S0 | H32 | 209 | 216 | 외부 |  | 2 | 32
22015 | A0049_P27S0 | A0049 | P27S0 | H32 | 209 | 216 | 외부 |  | 2 | 32
22016 | A0049_P34P0 | A0049 | P34P0 | H32 | 234 | 241 | 외부 |  | 2 | 22
22017 | A0049_P34P0 | A0049 | P34P0 | H32 | 234 | 241 | 외부 |  | 2 | 22
22018 | A0049_P34S0 | A0049 | P34S0 | H32 | 234 | 241 | 외부 |  | 2 | 22
22019 | A0049_P34S0 | A0049 | P34S0 | H32 | 234 | 241 | 외부 |  | 2 | 22
22020 | A0049_P35P0 | A0049 | P35P0 | H32 | 234 | 241 | 외부 |  | 2 | 22
22021 | A0049_P35P0 | A0049 | P35P0 | H32 | 234 | 241 | 외부 |  | 2 | 22
22022 | A0049_P35S0 | A0049 | P35S0 | H32 | 234 | 241 | 외부 |  | 2 | 22
22023 | A0049_P35S0 | A0049 | P35S0 | H32 | 234 | 241 | 외부 |  | 2 | 22
22024 | A0049_P41C0 | A0049 | P41C0 | CH32 | 195 | 249 | 외부 |  | 13 | 175.5
22025 | A0049_P41C0 | A0049 | P41C0 | CH32 | 195 | 249 | 외부 |  | 13 | 175.5
22026 | A0049_P42P0 | A0049 | P42P0 | CH32 | 195 | 249 | 외부 |  | 13.5 | 216
22027 | A0049_P42P0 | A0049 | P42P0 | CH32 | 195 | 249 | 외부 |  | 13.5 | 216
22028 | A0049_P42S0 | A0049 | P42S0 | CH32 | 195 | 249 | 외부 |  | 13.5 | 216
22029 | A0049_P42S0 | A0049 | P42S0 | CH32 | 195 | 249 | 외부 |  | 13.5 | 216
22030 | A0049_P43C0 | A0049 | P43C0 | CH32 | 168 | 230 | 외부 |  | 13 | 175.5
22031 | A0049_P43C0 | A0049 | P43C0 | CH32 | 168 | 230 | 외부 |  | 13 | 175.5
22032 | A0049_P44P0 | A0049 | P44P0 | CH32 | 168 | 230 | 외부 |  | 13.5 | 216
22033 | A0049_P44P0 | A0049 | P44P0 | CH32 | 168 | 230 | 외부 |  | 13.5 | 216
22034 | A0049_P44S0 | A0049 | P44S0 | CH32 | 168 | 230 | 외부 |  | 13.5 | 216
22035 | A0049_P44S0 | A0049 | P44S0 | CH32 | 168 | 230 | 외부 |  | 13.5 | 216
22036 | A0049_P45C0 | A0049 | P45C0 | CH32 | 124 | 174 | 외부 |  | 13 | 175.5
22037 | A0049_P45C0 | A0049 | P45C0 | CH32 | 124 | 174 | 외부 |  | 13 | 175.5
22038 | A0049_P46P0 | A0049 | P46P0 | CH32 | 124 | 174 | 외부 |  | 13.5 | 216
22039 | A0049_P46P0 | A0049 | P46P0 | CH32 | 124 | 174 | 외부 |  | 13.5 | 216
22040 | A0049_P46S0 | A0049 | P46S0 | CH32 | 124 | 174 | 외부 |  | 13.5 | 216
22041 | A0049_P46S0 | A0049 | P46S0 | CH32 | 124 | 174 | 외부 |  | 13.5 | 216
22042 | A0049_P47C0 | A0049 | P47C0 | CH32 | 126 | 181 | 외부 |  | 13 | 175.5
22043 | A0049_P47C0 | A0049 | P47C0 | CH32 | 126 | 181 | 외부 |  | 13 | 175.5
22044 | A0049_P48P0 | A0049 | P48P0 | CH32 | 126 | 181 | 외부 |  | 13.5 | 216
22045 | A0049_P48P0 | A0049 | P48P0 | CH32 | 126 | 181 | 외부 |  | 13.5 | 216
22046 | A0049_P48S0 | A0049 | P48S0 | CH32 | 126 | 181 | 외부 |  | 13.5 | 216
22047 | A0049_P48S0 | A0049 | P48S0 | CH32 | 126 | 181 | 외부 |  | 13.5 | 216
22048 | A0049_P49C0 | A0049 | P49C0 | CH32 | 137 | 186 | 외부 |  | 13 | 175.5
22049 | A0049_P49C0 | A0049 | P49C0 | CH32 | 137 | 186 | 외부 |  | 13 | 175.5
22050 | A0049_P50P0 | A0049 | P50P0 | CH32 | 137 | 186 | 외부 |  | 13.5 | 216
22051 | A0049_P50P0 | A0049 | P50P0 | CH32 | 137 | 186 | 외부 |  | 13.5 | 216
22052 | A0049_P50S0 | A0049 | P50S0 | CH32 | 137 | 186 | 외부 |  | 13.5 | 216
22053 | A0049_P50S0 | A0049 | P50S0 | CH32 | 137 | 186 | 외부 |  | 13.5 | 216
22054 | A0049_P51C0 | A0049 | P51C0 | CH32 | 138 | 192 | 외부 |  | 13 | 175.5
22055 | A0049_P51C0 | A0049 | P51C0 | CH32 | 138 | 192 | 외부 |  | 13 | 175.5
22056 | A0049_P52P0 | A0049 | P52P0 | CH32 | 138 | 192 | 외부 |  | 13.5 | 216
22057 | A0049_P52P0 | A0049 | P52P0 | CH32 | 138 | 192 | 외부 |  | 13.5 | 216
22058 | A0049_P52S0 | A0049 | P52S0 | CH32 | 138 | 192 | 외부 |  | 13.5 | 216
22059 | A0049_P52S0 | A0049 | P52S0 | CH32 | 138 | 192 | 외부 |  | 13.5 | 216
22060 | A0049_P53C0 | A0049 | P53C0 | CH32 | 143 | 193 | 외부 |  | 13 | 175.5
22061 | A0049_P53C0 | A0049 | P53C0 | CH32 | 143 | 193 | 외부 |  | 13 | 175.5
22062 | A0049_P54P0 | A0049 | P54P0 | CH32 | 143 | 193 | 외부 |  | 13.5 | 216
22063 | A0049_P54P0 | A0049 | P54P0 | CH32 | 143 | 193 | 외부 |  | 13.5 | 216
22064 | A0049_P54S0 | A0049 | P54S0 | CH32 | 143 | 193 | 외부 |  | 13.5 | 216
22065 | A0049_P54S0 | A0049 | P54S0 | CH32 | 143 | 193 | 외부 |  | 13.5 | 216
22066 | A0049_P55C0 | A0049 | P55C0 | CH32 | 200 | 252 | 외부 |  | 13 | 175.5
22067 | A0049_P55C0 | A0049 | P55C0 | CH32 | 200 | 252 | 외부 |  | 13 | 175.5
22068 | A0049_P56P0 | A0049 | P56P0 | CH32 | 200 | 252 | 외부 |  | 13.5 | 216
22069 | A0049_P56P0 | A0049 | P56P0 | CH32 | 200 | 252 | 외부 |  | 13.5 | 216
22070 | A0049_P56S0 | A0049 | P56S0 | CH32 | 200 | 252 | 외부 |  | 13.5 | 216
22071 | A0049_P56S0 | A0049 | P56S0 | CH32 | 200 | 252 | 외부 |  | 13.5 | 216
22072 | A0049_P57C0 | A0049 | P57C0 | CH32 | 196 | 250 | 외부 |  | 13 | 175.5
22073 | A0049_P57C0 | A0049 | P57C0 | CH32 | 196 | 250 | 외부 |  | 13 | 175.5
22074 | A0049_P58P0 | A0049 | P58P0 | CH32 | 196 | 250 | 외부 |  | 13.5 | 216
22075 | A0049_P58P0 | A0049 | P58P0 | CH32 | 196 | 250 | 외부 |  | 13.5 | 216
22076 | A0049_P58S0 | A0049 | P58S0 | CH32 | 196 | 250 | 외부 |  | 13.5 | 216
22077 | A0049_P58S0 | A0049 | P58S0 | CH32 | 196 | 250 | 외부 |  | 13.5 | 216
22078 | A0049_P59C0 | A0049 | P59C0 | CH32 | 166 | 234 | 외부 |  | 13 | 175.5
22079 | A0049_P59C0 | A0049 | P59C0 | CH32 | 166 | 234 | 외부 |  | 13 | 175.5
22080 | A0049_P60P0 | A0049 | P60P0 | CH32 | 166 | 234 | 외부 |  | 13.5 | 216
22081 | A0049_P60P0 | A0049 | P60P0 | CH32 | 166 | 234 | 외부 |  | 13.5 | 216
22082 | A0049_P60S0 | A0049 | P60S0 | CH32 | 166 | 234 | 외부 |  | 13.5 | 216
22083 | A0049_P60S0 | A0049 | P60S0 | CH32 | 166 | 234 | 외부 |  | 13.5 | 216
22084 | A0049_P61C0 | A0049 | P61C0 | CH32 | 172 | 235 | 외부 |  | 13 | 175.5
22085 | A0049_P61C0 | A0049 | P61C0 | CH32 | 172 | 235 | 외부 |  | 13 | 175.5
22086 | A0049_P62P0 | A0049 | P62P0 | CH32 | 172 | 235 | 외부 |  | 13.5 | 216
22087 | A0049_P62P0 | A0049 | P62P0 | CH32 | 172 | 235 | 외부 |  | 13.5 | 216
22088 | A0049_P62S0 | A0049 | P62S0 | CH32 | 172 | 235 | 외부 |  | 13.5 | 216
22089 | A0049_P62S0 | A0049 | P62S0 | CH32 | 172 | 235 | 외부 |  | 13.5 | 216
22090 | A0049_P63C0 | A0049 | P63C0 | CH32 | 179 | 237 | 외부 |  | 13 | 175.5
22091 | A0049_P63C0 | A0049 | P63C0 | CH32 | 179 | 237 | 외부 |  | 13 | 175.5
22092 | A0049_P64P0 | A0049 | P64P0 | CH32 | 179 | 237 | 외부 |  | 13.5 | 216
22093 | A0049_P64P0 | A0049 | P64P0 | CH32 | 179 | 237 | 외부 |  | 13.5 | 216
22094 | A0049_P64S0 | A0049 | P64S0 | CH32 | 179 | 237 | 외부 |  | 13.5 | 216
22095 | A0049_P64S0 | A0049 | P64S0 | CH32 | 179 | 237 | 외부 |  | 13.5 | 216
22096 | A0049_P65C0 | A0049 | P65C0 | CH32 | 182 | 230 | 외부 |  | 13 | 175.5
22097 | A0049_P65C0 | A0049 | P65C0 | CH32 | 182 | 230 | 외부 |  | 13 | 175.5
22098 | A0049_P66P0 | A0049 | P66P0 | CH32 | 182 | 230 | 외부 |  | 13.5 | 216
22099 | A0049_P66P0 | A0049 | P66P0 | CH32 | 182 | 230 | 외부 |  | 13.5 | 216
22100 | A0049_P66S0 | A0049 | P66S0 | CH32 | 182 | 230 | 외부 |  | 13.5 | 216
22101 | A0049_P66S0 | A0049 | P66S0 | CH32 | 182 | 230 | 외부 |  | 13.5 | 216
22102 | A0049_P67C0 | A0049 | P67C0 | CH32 | 188 | 236 | 외부 |  | 13 | 175.5
22103 | A0049_P67C0 | A0049 | P67C0 | CH32 | 188 | 236 | 외부 |  | 13 | 175.5
22104 | A0049_P68P0 | A0049 | P68P0 | CH32 | 188 | 236 | 외부 |  | 13.5 | 216
22105 | A0049_P68P0 | A0049 | P68P0 | CH32 | 188 | 236 | 외부 |  | 13.5 | 216
22106 | A0049_P68S0 | A0049 | P68S0 | CH32 | 188 | 242 | 외부 |  | 13.5 | 216
22107 | A0049_P68S0 | A0049 | P68S0 | CH32 | 188 | 242 | 외부 |  | 13.5 | 216
22108 | A0049_P69C0 | A0049 | P69C0 | CH32 | 199 | 250 | 외부 |  | 13 | 175.5
22109 | A0049_P69C0 | A0049 | P69C0 | CH32 | 199 | 250 | 외부 |  | 13 | 175.5
22110 | A0049_P70P0 | A0049 | P70P0 | CH32 | 199 | 250 | 외부 |  | 13.5 | 216
22111 | A0049_P70P0 | A0049 | P70P0 | CH32 | 199 | 250 | 외부 |  | 13.5 | 216
22112 | A0049_P70S0 | A0049 | P70S0 | CH32 | 199 | 250 | 외부 |  | 13.5 | 216
22113 | A0049_P70S0 | A0049 | P70S0 | CH32 | 199 | 250 | 외부 |  | 13.5 | 216
22114 | A0049_P71C0 | A0049 | P71C0 | CH32 | 185 | 248 | 외부 |  | 13 | 175.5
22115 | A0049_P71C0 | A0049 | P71C0 | CH32 | 185 | 248 | 외부 |  | 13 | 175.5
22116 | A0049_P72P0 | A0049 | P72P0 | CH32 | 185 | 248 | 외부 |  | 13.5 | 216
22117 | A0049_P72P0 | A0049 | P72P0 | CH32 | 185 | 248 | 외부 |  | 13.5 | 216
22118 | A0049_P72S0 | A0049 | P72S0 | CH32 | 185 | 248 | 외부 |  | 13.5 | 216
22119 | A0049_P72S0 | A0049 | P72S0 | CH32 | 185 | 248 | 외부 |  | 13.5 | 216
22120 | A0049_P73C0 | A0049 | P73C0 | CH32 | 192 | 251 | 외부 |  | 13 | 175.5
22121 | A0049_P73C0 | A0049 | P73C0 | CH32 | 192 | 251 | 외부 |  | 13 | 175.5
22122 | A0049_P74P0 | A0049 | P74P0 | CH32 | 192 | 251 | 외부 |  | 13.5 | 216
22123 | A0049_P74P0 | A0049 | P74P0 | CH32 | 192 | 251 | 외부 |  | 13.5 | 216
22124 | A0049_P74S0 | A0049 | P74S0 | CH32 | 192 | 251 | 외부 |  | 13.5 | 216
22125 | A0049_P74S0 | A0049 | P74S0 | CH32 | 192 | 251 | 외부 |  | 13.5 | 216
22126 | A0049_P75C0 | A0049 | P75C0 | CH32 | 202 | 257 | 외부 |  | 13 | 175.5
22127 | A0049_P75C0 | A0049 | P75C0 | CH32 | 202 | 257 | 외부 |  | 13 | 175.5
22128 | A0049_P76P0 | A0049 | P76P0 | CH32 | 202 | 257 | 외부 |  | 11 | 148.5
22129 | A0049_P76P0 | A0049 | P76P0 | CH32 | 202 | 257 | 외부 |  | 11 | 148.5
22130 | A0049_P76S0 | A0049 | P76S0 | CH32 | 202 | 257 | 외부 |  | 11 | 148.5
22131 | A0049_P76S0 | A0049 | P76S0 | CH32 | 202 | 257 | 외부 |  | 11 | 148.5
22132 | A0049_P77C0 | A0049 | P77C0 | CH32 | 181 | 235 | 외부 |  | 13 | 175.5
22133 | A0049_P77C0 | A0049 | P77C0 | CH32 | 181 | 235 | 외부 |  | 13 | 175.5
22134 | A0049_P78P0 | A0049 | P78P0 | CH32 | 181 | 235 | 외부 |  | 13.5 | 216
22135 | A0049_P78P0 | A0049 | P78P0 | CH32 | 181 | 235 | 외부 |  | 13.5 | 216
22136 | A0049_P78S0 | A0049 | P78S0 | CH32 | 181 | 235 | 외부 |  | 13.5 | 216
22137 | A0049_P78S0 | A0049 | P78S0 | CH32 | 181 | 235 | 외부 |  | 13.5 | 216
22138 | A0049_P79C0 | A0049 | P79C0 | CH32 | 185 | 235 | 외부 |  | 13 | 175.5
22139 | A0049_P79C0 | A0049 | P79C0 | CH32 | 185 | 235 | 외부 |  | 13 | 175.5
22140 | A0049_P80P0 | A0049 | P80P0 | CH32 | 185 | 235 | 외부 |  | 13.5 | 216
22141 | A0049_P80P0 | A0049 | P80P0 | CH32 | 185 | 235 | 외부 |  | 13.5 | 216
22142 | A0049_P80S0 | A0049 | P80S0 | CH32 | 185 | 235 | 외부 |  | 13.5 | 216
22143 | A0049_P80S0 | A0049 | P80S0 | CH32 | 185 | 235 | 외부 |  | 13.5 | 216
22144 | A0049_P81C0 | A0049 | P81C0 | CH32 | 174 | 234 | 외부 |  | 13 | 175.5
22145 | A0049_P81C0 | A0049 | P81C0 | CH32 | 174 | 234 | 외부 |  | 13 | 175.5
22146 | A0049_P82P0 | A0049 | P82P0 | CH32 | 174 | 234 | 외부 |  | 13.5 | 216
22147 | A0049_P82P0 | A0049 | P82P0 | CH32 | 174 | 234 | 외부 |  | 13.5 | 216
22148 | A0049_P82S0 | A0049 | P82S0 | CH32 | 174 | 234 | 외부 |  | 13.5 | 216
22149 | A0049_P82S0 | A0049 | P82S0 | CH32 | 174 | 234 | 외부 |  | 13.5 | 216
22150 | A0049_S11P1 | A0049 | S11P1 | G41 | 122 | 137 | 선행의장부 |  | 24.5 | 808.5
22151 | A0049_S11P1 | A0049 | S11P1 | G41 | 122 | 137 | 선행의장부 |  | 24.5 | 808.5
22152 | A0049_S11S1 | A0049 | S11S1 | G41 | 122 | 137 | 선행의장부 |  | 24.5 | 808.5
22153 | A0049_S11S1 | A0049 | S11S1 | G41 | 122 | 137 | 선행의장부 |  | 24.5 | 808.5
22154 | A0049_S13P0 | A0049 | S13P0 | C11 | 117 | 138 | 판넬조립1부 |  | 18 | 486
22155 | A0049_S13P0 | A0049 | S13P0 | C11 | 117 | 138 | 판넬조립1부 |  | 18 | 486
22156 | A0049_S13P0 | A0049 | S13P0 | C11 | 117 | 138 | 판넬조립1부 |  | 18 | 486
22157 | A0049_S13S0 | A0049 | S13S0 | C11 | 117 | 138 | 판넬조립1부 |  | 18 | 486
22158 | A0049_S13S0 | A0049 | S13S0 | C11 | 117 | 138 | 판넬조립1부 |  | 18 | 486
22159 | A0049_S13S0 | A0049 | S13S0 | C11 | 117 | 138 | 판넬조립1부 |  | 18 | 486
22160 | A0049_S14P0 | A0049 | S14P0 | CF21 | 105 | 124 | 판넬조립2부 |  | 17.5 | 472.5
22161 | A0049_S14P0 | A0049 | S14P0 | CF21 | 105 | 124 | 판넬조립2부 |  | 17.5 | 472.5
22162 | A0049_S14S0 | A0049 | S14S0 | CF21 | 105 | 124 | 판넬조립2부 |  | 17.5 | 472.5
22163 | A0049_S14S0 | A0049 | S14S0 | CF21 | 105 | 124 | 판넬조립2부 |  | 17.5 | 472.5
22164 | A0049_S15P0 | A0049 | S15P0 | CF21 | 101 | 118 | 판넬조립2부 |  | 18.5 | 499.5
22165 | A0049_S15P0 | A0049 | S15P0 | CF21 | 101 | 118 | 판넬조립2부 |  | 18.5 | 499.5
22166 | A0049_S15S0 | A0049 | S15S0 | CF21 | 101 | 118 | 판넬조립2부 |  | 18.5 | 499.5
22167 | A0049_S15S0 | A0049 | S15S0 | CF21 | 101 | 118 | 판넬조립2부 |  | 18.5 | 499.5
22168 | A0049_S16P0 | A0049 | S16P0 | CF21 | 182 | 201 | 판넬조립2부 |  | 17 | 459
22169 | A0049_S16P0 | A0049 | S16P0 | CF21 | 182 | 201 | 판넬조립2부 |  | 17 | 459
22170 | A0049_S16S0 | A0049 | S16S0 | CF21 | 182 | 201 | 판넬조립2부 |  | 17 | 459
22171 | A0049_S16S0 | A0049 | S16S0 | CF21 | 182 | 201 | 판넬조립2부 |  | 17 | 459
22172 | A0049_S17P0 | A0049 | S17P0 | CF21 | 186 | 203 | 판넬조립2부 |  | 18 | 486
22173 | A0049_S17P0 | A0049 | S17P0 | CF21 | 186 | 203 | 판넬조립2부 |  | 18 | 486
22174 | A0049_S17S0 | A0049 | S17S0 | CF21 | 186 | 203 | 판넬조립2부 |  | 18 | 486
22175 | A0049_S17S0 | A0049 | S17S0 | CF21 | 186 | 203 | 판넬조립2부 |  | 18 | 486
22176 | A0049_S18P0 | A0049 | S18P0 | C11 | 185 | 195 | 대조립1부 |  | 12 | 204
22177 | A0049_S18P0 | A0049 | S18P0 | C11 | 185 | 195 | 대조립1부 |  | 12 | 204
22178 | A0049_S18S0 | A0049 | S18S0 | C11 | 185 | 195 | 대조립1부 |  | 12 | 204
22179 | A0049_S18S0 | A0049 | S18S0 | C11 | 185 | 195 | 대조립1부 |  | 12 | 204
22180 | A0049_S19P0 | A0049 | S19P0 | C11 | 182 | 195 | 대조립1부 |  | 12.5 | 212.5
22181 | A0049_S19P0 | A0049 | S19P0 | C11 | 182 | 195 | 대조립1부 |  | 12.5 | 212.5
22182 | A0049_S19S0 | A0049 | S19S0 | C11 | 182 | 195 | 대조립1부 |  | 12.5 | 212.5
22183 | A0049_S19S0 | A0049 | S19S0 | C11 | 182 | 195 | 대조립1부 |  | 12.5 | 212.5
22184 | A0049_S21P0 | A0049 | S21P0 | C11 | 129 | 168 | 외부 |  | 17 | 289
22185 | A0049_S21P0 | A0049 | S21P0 | C11 | 129 | 168 | 외부 |  | 17 | 289
22186 | A0049_S21S0 | A0049 | S21S0 | C11 | 129 | 168 | 외부 |  | 17 | 289
22187 | A0049_S21S0 | A0049 | S21S0 | C11 | 129 | 168 | 외부 |  | 17 | 289
22188 | A0049_S22P0 | A0049 | S22P0 | C11 | 185 | 195 | 대조립1부 |  | 13.5 | 229.5
22189 | A0049_S22P0 | A0049 | S22P0 | C11 | 185 | 195 | 대조립1부 |  | 13.5 | 229.5
22190 | A0049_S22S0 | A0049 | S22S0 | C11 | 185 | 195 | 대조립1부 |  | 13.5 | 229.5
22191 | A0049_S22S0 | A0049 | S22S0 | C11 | 185 | 195 | 대조립1부 |  | 13.5 | 229.5
22192 | A0049_S23P0 | A0049 | S23P0 | C11 | 185 | 195 | 대조립3부 |  | 13.5 | 216
22193 | A0049_S23P0 | A0049 | S23P0 | C11 | 185 | 195 | 대조립3부 |  | 13.5 | 216
22194 | A0049_S23S0 | A0049 | S23S0 | C11 | 185 | 195 | 대조립3부 |  | 13.5 | 216
22195 | A0049_S23S0 | A0049 | S23S0 | C11 | 185 | 195 | 대조립3부 |  | 13.5 | 216
22196 | A0049_S24P0 | A0049 | S24P0 | C11 | 187 | 199 | 대조립2부 |  | 12.5 | 206.25
22197 | A0049_S24P0 | A0049 | S24P0 | C11 | 187 | 199 | 대조립2부 |  | 12.5 | 206.25
22198 | A0049_S24S0 | A0049 | S24S0 | C11 | 187 | 199 | 대조립2부 |  | 12.5 | 206.25
22199 | A0049_S24S0 | A0049 | S24S0 | C11 | 187 | 199 | 대조립2부 |  | 12.5 | 206.25
22200 | A0049_S25P0 | A0049 | S25P0 | C11 | 158 | 168 | 대조립1부 |  | 11 | 181.5
22201 | A0049_S25P0 | A0049 | S25P0 | C11 | 158 | 168 | 대조립1부 |  | 11 | 181.5
22202 | A0049_S25P0 | A0049 | S25P0 | C11 | 158 | 168 | 대조립1부 |  | 11 | 181.5
22203 | A0049_S25S0 | A0049 | S25S0 | C11 | 158 | 168 | 대조립1부 |  | 11 | 181.5
22204 | A0049_S25S0 | A0049 | S25S0 | C11 | 158 | 168 | 대조립1부 |  | 11 | 181.5
22205 | A0049_S25S0 | A0049 | S25S0 | C11 | 158 | 168 | 대조립1부 |  | 11 | 181.5
22206 | A0049_S38P1 | A0049 | S38P1 | G41 | 193 | 202 | 선행의장부 |  | 22 | 748
22207 | A0049_S38P1 | A0049 | S38P1 | G41 | 193 | 202 | 선행의장부 |  | 22 | 748
22208 | A0049_S38S1 | A0049 | S38S1 | G41 | 189 | 200 | 선행의장부 |  | 22 | 748
22209 | A0049_S38S1 | A0049 | S38S1 | G41 | 189 | 200 | 선행의장부 |  | 22 | 748
22210 | A0049_S39P0 | A0049 | S39P0 | C11 | 172 | 182 | 대조립3부 |  | 17 | 340
22211 | A0049_S39S0 | A0049 | S39S0 | C11 | 172 | 182 | 대조립3부 |  | 17 | 340
22212 | A0049_S40P0 | A0049 | S40P0 | C11 | 189 | 201 | 대조립3부 |  | 17 | 331.5
22213 | A0049_S40P0 | A0049 | S40P0 | C11 | 189 | 201 | 대조립3부 |  | 17 | 331.5
22214 | A0049_S40P0 | A0049 | S40P0 | C11 | 189 | 201 | 대조립3부 |  | 17 | 331.5
22215 | A0049_S40S0 | A0049 | S40S0 | C11 | 189 | 201 | 대조립3부 |  | 17 | 331.5
22216 | A0049_S40S0 | A0049 | S40S0 | C11 | 189 | 201 | 대조립3부 |  | 17 | 331.5
22217 | A0049_S40S0 | A0049 | S40S0 | C11 | 189 | 201 | 대조립3부 |  | 17 | 331.5
22218 | A0049_S41P0 | A0049 | S41P0 | C11 | 180 | 192 | 대조립1부 |  | 17 | 331.5
22219 | A0049_S41P1 | A0049 | S41P1 | G41 | 213 | 223 | 선행의장부 |  | 20 | 680
22220 | A0049_S41P1 | A0049 | S41P1 | G41 | 213 | 223 | 선행의장부 |  | 20 | 680
22221 | A0049_S41P1 | A0049 | S41P1 | G41 | 213 | 223 | 선행의장부 |  | 20 | 680
22222 | A0049_S41P1 | A0049 | S41P1 | G41 | 213 | 223 | 선행의장부 |  | 20 | 680
22223 | A0049_S41P1 | A0049 | S41P1 | G41 | 213 | 223 | 선행의장부 |  | 20 | 680
22224 | A0049_S41S0 | A0049 | S41S0 | C11 | 180 | 192 | 대조립1부 |  | 17 | 331.5
22225 | A0049_S41S1 | A0049 | S41S1 | G41 | 214 | 227 | 선행의장부 |  | 20 | 680
22226 | A0049_S41S1 | A0049 | S41S1 | G41 | 214 | 227 | 선행의장부 |  | 20 | 680
22227 | A0049_S41S1 | A0049 | S41S1 | G41 | 214 | 227 | 선행의장부 |  | 20 | 680
22228 | A0049_S41S1 | A0049 | S41S1 | G41 | 214 | 227 | 선행의장부 |  | 20 | 680
22229 | A0049_S41S1 | A0049 | S41S1 | G41 | 214 | 227 | 선행의장부 |  | 20 | 680
22230 | A0049_S42P0 | A0049 | S42P0 | C11 | 195 | 208 | 대조립1부 |  | 9 | 153
22231 | A0049_S42P0 | A0049 | S42P0 | C11 | 195 | 208 | 대조립1부 |  | 9 | 153
22232 | A0049_S42S0 | A0049 | S42S0 | C11 | 195 | 208 | 대조립1부 |  | 9 | 153
22233 | A0049_S42S0 | A0049 | S42S0 | C11 | 195 | 208 | 대조립1부 |  | 9 | 153
22234 | A0049_S43P0 | A0049 | S43P0 | C11 | 193 | 203 | 대조립2부 |  | 13 | 208
22235 | A0049_S43P0 | A0049 | S43P0 | C11 | 193 | 203 | 대조립2부 |  | 13 | 208
22236 | A0049_S43S0 | A0049 | S43S0 | C11 | 193 | 203 | 대조립2부 |  | 13 | 208
22237 | A0049_S43S0 | A0049 | S43S0 | C11 | 193 | 203 | 대조립2부 |  | 13 | 208
22238 | A0049_S44P0 | A0049 | S44P0 | CH32 | 144 | 203 | 외부 |  | 14.5 | 239.25
22239 | A0049_S44S0 | A0049 | S44S0 | CH32 | 144 | 203 | 외부 |  | 14.5 | 239.25
22240 | A0049_S45P0 | A0049 | S45P0 | C11 | 179 | 192 | 대조립1부 |  | 13.5 | 222.75
22241 | A0049_S45P0 | A0049 | S45P0 | C11 | 179 | 192 | 대조립1부 |  | 13.5 | 222.75
22242 | A0049_S45S0 | A0049 | S45S0 | C11 | 179 | 192 | 대조립1부 |  | 13.5 | 222.75
22243 | A0049_S45S0 | A0049 | S45S0 | C11 | 179 | 192 | 대조립1부 |  | 13.5 | 222.75
22244 | A0049_S62P0 | A0049 | S62P0 | C11 | 193 | 203 | 대조립2부 |  | 11.5 | 195.5
22245 | A0049_S62S0 | A0049 | S62S0 | C11 | 193 | 203 | 대조립2부 |  | 11.5 | 195.5
22246 | A0049_S63P0 | A0049 | S63P0 | C11 | 194 | 206 | 대조립1부 |  | 9 | 144
22247 | A0049_S63P0 | A0049 | S63P0 | C11 | 194 | 206 | 대조립1부 |  | 9 | 144
22248 | A0049_S63P0 | A0049 | S63P0 | C11 | 194 | 206 | 대조립1부 |  | 9 | 144
22249 | A0049_S63S0 | A0049 | S63S0 | C11 | 194 | 206 | 대조립1부 |  | 9 | 144
22250 | A0049_S63S0 | A0049 | S63S0 | C11 | 194 | 206 | 대조립1부 |  | 9 | 144
22251 | A0049_S63S0 | A0049 | S63S0 | C11 | 194 | 206 | 대조립1부 |  | 9 | 144
22252 | A0049_S64P0 | A0049 | S64P0 | C11 | 189 | 203 | 대조립1부 |  | 9 | 148.5
22253 | A0049_S64P0 | A0049 | S64P0 | C11 | 189 | 203 | 대조립1부 |  | 9 | 148.5
22254 | A0049_S64P0 | A0049 | S64P0 | C11 | 189 | 203 | 대조립1부 |  | 9 | 148.5
22255 | A0049_S64S0 | A0049 | S64S0 | C11 | 189 | 203 | 대조립1부 |  | 9 | 148.5
22256 | A0049_S64S0 | A0049 | S64S0 | C11 | 189 | 203 | 대조립1부 |  | 9 | 148.5
22257 | A0049_S64S0 | A0049 | S64S0 | C11 | 189 | 203 | 대조립1부 |  | 9 | 148.5
22258 | A0049_S65P0 | A0049 | S65P0 | C11 | 207 | 221 | 대조립3부 |  | 14 | 231
22259 | A0049_S65P0 | A0049 | S65P0 | C11 | 207 | 221 | 대조립3부 |  | 14 | 231
22260 | A0049_S65P0 | A0049 | S65P0 | C11 | 207 | 221 | 대조립3부 |  | 14 | 231
22261 | A0049_S65P0 | A0049 | S65P0 | C11 | 207 | 221 | 대조립3부 |  | 14 | 231
22262 | A0049_S65P0 | A0049 | S65P0 | C11 | 207 | 221 | 대조립3부 |  | 14 | 231
22263 | A0049_S65P0 | A0049 | S65P0 | C11 | 207 | 221 | 대조립3부 |  | 14 | 231
22264 | A0049_S65S0 | A0049 | S65S0 | C11 | 207 | 221 | 대조립3부 |  | 14 | 231
22265 | A0049_S65S0 | A0049 | S65S0 | C11 | 207 | 221 | 대조립3부 |  | 14 | 231
22266 | A0049_S65S0 | A0049 | S65S0 | C11 | 207 | 221 | 대조립3부 |  | 14 | 231
22267 | A0049_S65S0 | A0049 | S65S0 | C11 | 207 | 221 | 대조립3부 |  | 14 | 231
22268 | A0049_S65S0 | A0049 | S65S0 | C11 | 207 | 221 | 대조립3부 |  | 14 | 231
22269 | A0049_S65S0 | A0049 | S65S0 | C11 | 207 | 221 | 대조립3부 |  | 14 | 231
22270 | A0049_S852P | A0049 | S852P | C12 | 60 | 61 | 가공소조립부 2야드 |  | 3.5 | 64.75
22271 | A0049_S852S | A0049 | S852S | C12 | 60 | 61 | 가공소조립부 2야드 |  | 3.5 | 64.75
22272 | A0049_S892P | A0049 | S892P | C12 | 115 | 116 | 가공소조립부 2야드 |  | 3.5 | 59.5
22273 | A0049_S892S | A0049 | S892S | C12 | 115 | 116 | 가공소조립부 2야드 |  | 3.5 | 59.5
22274 | A0049_S902S | A0049 | S902S | C12 | 164 | 165 | 가공소조립부 2야드 |  | 4.5 | 76.5
22275 | A0049_S952P | A0049 | S952P | C12 | 168 | 171 | 가공소조립부 2야드 |  | 3.5 | 70
22276 | A0049_S952S | A0049 | S952S | C12 | 157 | 158 | 가공소조립부 2야드 |  | 3.5 | 70
22277 | A0049_S962P | A0049 | S962P | C12 | 173 | 174 | 가공소조립부 2야드 |  | 3.5 | 66.5
22278 | A0049_S962S | A0049 | S962S | C12 | 165 | 166 | 가공소조립부 2야드 |  | 3.5 | 66.5
22279 | A0049_T11C0 | A0049 | T11C0 | CJX1 | 117 | 174 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
22280 | A0049_T11C0 | A0049 | T11C0 | CJX1 | 117 | 174 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
22281 | A0049_T11C0 | A0049 | T11C0 | CJX1 | 117 | 174 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
22282 | A0049_T12C0 | A0049 | T12C0 | CJX1 | 118 | 187 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
22283 | A0049_T12C0 | A0049 | T12C0 | CJX1 | 118 | 187 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
22284 | A0049_T12C0 | A0049 | T12C0 | CJX1 | 118 | 187 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
22285 | A0049_T13C0 | A0049 | T13C0 | CJX1 | 96 | 174 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
22286 | A0049_T13C0 | A0049 | T13C0 | CJX1 | 96 | 174 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
22287 | A0049_T13C0 | A0049 | T13C0 | CJX1 | 96 | 174 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
22288 | A0049_T14C0 | A0049 | T14C0 | CJX1 | 144 | 215 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
22289 | A0049_T14C0 | A0049 | T14C0 | CJX1 | 144 | 215 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
22290 | A0049_T14C0 | A0049 | T14C0 | CJX1 | 144 | 215 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
22291 | A0049_T15C0 | A0049 | T15C0 | CJX1 | 154 | 221 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
22292 | A0049_T15C0 | A0049 | T15C0 | CJX1 | 154 | 221 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
22293 | A0049_T15C0 | A0049 | T15C0 | CJX1 | 154 | 221 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
22294 | A0049_T21C0 | A0049 | T21C0 | CJX1 | 111 | 175 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
22295 | A0049_T21C0 | A0049 | T21C0 | CJX1 | 111 | 175 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
22296 | A0049_T21C0 | A0049 | T21C0 | CJX1 | 111 | 175 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
22297 | A0049_T22C0 | A0049 | T22C0 | CJX1 | 116 | 185 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
22298 | A0049_T22C0 | A0049 | T22C0 | CJX1 | 116 | 185 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
22299 | A0049_T22C0 | A0049 | T22C0 | CJX1 | 116 | 185 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
22300 | A0049_T23C0 | A0049 | T23C0 | CJX1 | 95 | 180 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
22301 | A0049_T23C0 | A0049 | T23C0 | CJX1 | 95 | 180 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
22302 | A0049_T23C0 | A0049 | T23C0 | CJX1 | 95 | 180 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
22303 | A0049_T24C0 | A0049 | T24C0 | CJX1 | 144 | 215 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
22304 | A0049_T24C0 | A0049 | T24C0 | CJX1 | 144 | 215 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
22305 | A0049_T24C0 | A0049 | T24C0 | CJX1 | 144 | 215 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
22306 | A0049_T25C0 | A0049 | T25C0 | CJX1 | 154 | 221 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
22307 | A0049_T25C0 | A0049 | T25C0 | CJX1 | 154 | 221 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
22308 | A0049_T25C0 | A0049 | T25C0 | CJX1 | 154 | 221 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
22309 | A0050_A11P0 | A0050 | A11P0 | CF21 | 62 | 134 | 외부 |  | 5.5 | 46.75
22310 | A0050_A11S0 | A0050 | A11S0 | CF21 | 62 | 134 | 외부 |  | 5.5 | 46.75
22311 | A0050_A31P1 | A0050 | A31P1 | G41 | 159 | 168 | 건조2부 |  | 20 | 840
22312 | A0050_A31P1 | A0050 | A31P1 | G41 | 159 | 168 | 건조2부 |  | 20 | 840
22313 | A0050_A31P1 | A0050 | A31P1 | G41 | 159 | 168 | 건조2부 |  | 20 | 840
22314 | A0050_A41P0 | A0050 | A41P0 | C11 | 48 | 194 | 외부 |  | 6 | 42
22315 | A0050_A41S0 | A0050 | A41S0 | C11 | 48 | 194 | 외부 |  | 6 | 42
22316 | A0050_B11P0 | A0050 | B11P0 | C11 | 127 | 139 | 대조립1부 |  | 13.5 | 256.5
22317 | A0050_B11S0 | A0050 | B11S0 | C11 | 127 | 139 | 대조립1부 |  | 14 | 266
22318 | A0050_B12P0 | A0050 | B12P0 | CC15 | 114 | 142 | 판넬조립1부 |  | 13.5 | 263.25
22319 | A0050_B12S0 | A0050 | B12S0 | CC15 | 114 | 142 | 판넬조립1부 |  | 14 | 280
22320 | A0050_B17P1 | A0050 | B17P1 | G41 | 145 | 155 | 선행의장부 |  | 13.5 | 526.5
22321 | A0050_B17S1 | A0050 | B17S1 | G41 | 145 | 155 | 선행의장부 |  | 13.5 | 526.5
22322 | A0050_B19P0 | A0050 | B19P0 | C11 | 133 | 146 | 대조립1부 |  | 10 | 180
22323 | A0050_B19S0 | A0050 | B19S0 | C11 | 133 | 146 | 대조립1부 |  | 10 | 180
22324 | A0050_B20P0 | A0050 | B20P0 | C11 | 132 | 145 | 대조립1부 |  | 10 | 170
22325 | A0050_B20S0 | A0050 | B20S0 | C11 | 132 | 145 | 대조립1부 |  | 10 | 170
22326 | A0050_B51P0 | A0050 | B51P0 | C11 | 139 | 156 | 대조립1부 |  | 14 | 266
22327 | A0050_B51P0 | A0050 | B51P0 | C11 | 139 | 156 | 대조립1부 |  | 14 | 266
22328 | A0050_B51S0 | A0050 | B51S0 | C11 | 139 | 156 | 대조립1부 |  | 14 | 266
22329 | A0050_B51S0 | A0050 | B51S0 | C11 | 139 | 156 | 대조립1부 |  | 14 | 266
22330 | A0050_B57P0 | A0050 | B57P0 | C11 | 112 | 153 | 외부 |  | 14 | 280
22331 | A0050_B58P0 | A0050 | B58P0 | C11 | 113 | 154 | 외부 |  | 14 | 266
22332 | A0050_B58P0 | A0050 | B58P0 | C11 | 113 | 154 | 외부 |  | 14 | 266
22333 | A0050_B58S0 | A0050 | B58S0 | C11 | 113 | 154 | 외부 |  | 14 | 266
22334 | A0050_B58S0 | A0050 | B58S0 | C11 | 113 | 154 | 외부 |  | 14 | 266
22335 | A0050_B60P0 | A0050 | B60P0 | C11 | 145 | 156 | 대조립1부 |  | 12 | 204
22336 | A0050_B60P0 | A0050 | B60P0 | C11 | 145 | 156 | 대조립1부 |  | 12 | 204
22337 | A0050_B60S0 | A0050 | B60S0 | C11 | 145 | 156 | 대조립1부 |  | 12 | 204
22338 | A0050_B60S0 | A0050 | B60S0 | C11 | 145 | 156 | 대조립1부 |  | 12 | 204
22339 | A0050_D113P | A0050 | D113P | C12 | 114 | 114 | 판넬조립1부 |  | 11 | 214.5
22340 | A0050_D113S | A0050 | D113S | C12 | 114 | 114 | 판넬조립1부 |  | 11 | 214.5
22341 | A0050_D11C0 | A0050 | D11C0 | C11 | 128 | 140 | 대조립1부 |  | 19.5 | 487.5
22342 | A0050_D11C0 | A0050 | D11C0 | C11 | 128 | 140 | 대조립1부 |  | 19.5 | 487.5
22343 | A0050_D12C1 | A0050 | D12C1 | G41 | 138 | 149 | 선행의장부 |  | 22 | 880
22344 | A0050_D14C0 | A0050 | D14C0 | CF21 | 148 | 156 | 판넬조립2부 |  | 16 | 352
22345 | A0050_D15C1 | A0050 | D15C1 | G41 | 148 | 159 | 선행의장부 |  | 22 | 825
22346 | A0050_D17C1 | A0050 | D17C1 | G41 | 161 | 170 | 선행의장부 |  | 22 | 792
22347 | A0050_D19C1 | A0050 | D19C1 | G41 | 160 | 169 | 선행의장부 |  | 22 | 858
22348 | A0050_D31P0 | A0050 | D31P0 | C11 | 118 | 133 | 대조립2부 |  | 13.5 | 270
22349 | A0050_D31P0 | A0050 | D31P0 | C11 | 118 | 133 | 대조립2부 |  | 13.5 | 270
22350 | A0050_D31P0 | A0050 | D31P0 | C11 | 118 | 133 | 대조립2부 |  | 13.5 | 270
22351 | A0050_D31S0 | A0050 | D31S0 | C11 | 118 | 133 | 대조립2부 |  | 13.5 | 270
22352 | A0050_D31S0 | A0050 | D31S0 | C11 | 118 | 133 | 대조립2부 |  | 13.5 | 270
22353 | A0050_D31S0 | A0050 | D31S0 | C11 | 118 | 133 | 대조립2부 |  | 13.5 | 270
22354 | A0050_D34P0 | A0050 | D34P0 | C11 | 132 | 145 | 대조립2부 |  | 13.5 | 216
22355 | A0050_D34P0 | A0050 | D34P0 | C11 | 132 | 145 | 대조립2부 |  | 13.5 | 216
22356 | A0050_D34P0 | A0050 | D34P0 | C11 | 132 | 145 | 대조립2부 |  | 13.5 | 216
22357 | A0050_D34S0 | A0050 | D34S0 | C11 | 132 | 145 | 대조립2부 |  | 13.5 | 216
22358 | A0050_D34S0 | A0050 | D34S0 | C11 | 132 | 145 | 대조립2부 |  | 13.5 | 216
22359 | A0050_D34S0 | A0050 | D34S0 | C11 | 132 | 145 | 대조립2부 |  | 13.5 | 216
22360 | A0050_D37P0 | A0050 | D37P0 | C11 | 127 | 139 | 대조립1부 |  | 13.5 | 243
22361 | A0050_D37P1 | A0050 | D37P1 | G41 | 154 | 163 | 선행의장부 |  | 13.5 | 486
22362 | A0050_D37P1 | A0050 | D37P1 | G41 | 154 | 163 | 선행의장부 |  | 13.5 | 486
22363 | A0050_D37S0 | A0050 | D37S0 | C11 | 127 | 139 | 대조립1부 |  | 13.5 | 243
22364 | A0050_D37S1 | A0050 | D37S1 | G41 | 154 | 163 | 선행의장부 |  | 13.5 | 486
22365 | A0050_D37S1 | A0050 | D37S1 | G41 | 154 | 163 | 선행의장부 |  | 13.5 | 486
22366 | A0050_D38P0 | A0050 | D38P0 | C11 | 128 | 140 | 대조립1부 |  | 13.5 | 243
22367 | A0050_D38S0 | A0050 | D38S0 | C11 | 128 | 140 | 대조립1부 |  | 13.5 | 243
22368 | A0050_D39P0 | A0050 | D39P0 | C11 | 139 | 154 | 대조립1부 |  | 13.5 | 263.25
22369 | A0050_D39P0 | A0050 | D39P0 | C11 | 139 | 154 | 대조립1부 |  | 13.5 | 263.25
22370 | A0050_D39P0 | A0050 | D39P0 | C11 | 139 | 154 | 대조립1부 |  | 13.5 | 263.25
22371 | A0050_D39S0 | A0050 | D39S0 | C11 | 139 | 154 | 대조립1부 |  | 13.5 | 263.25
22372 | A0050_D39S0 | A0050 | D39S0 | C11 | 139 | 154 | 대조립1부 |  | 13.5 | 263.25
22373 | A0050_D39S0 | A0050 | D39S0 | C11 | 139 | 154 | 대조립1부 |  | 13.5 | 263.25
22374 | A0050_D40P0 | A0050 | D40P0 | C11 | 140 | 154 | 대조립1부 |  | 13.5 | 270
22375 | A0050_D40P0 | A0050 | D40P0 | C11 | 140 | 154 | 대조립1부 |  | 13.5 | 270
22376 | A0050_D40P0 | A0050 | D40P0 | C11 | 140 | 154 | 대조립1부 |  | 13.5 | 270
22377 | A0050_D40S0 | A0050 | D40S0 | C11 | 140 | 154 | 대조립1부 |  | 13.5 | 270
22378 | A0050_D40S0 | A0050 | D40S0 | C11 | 140 | 154 | 대조립1부 |  | 13.5 | 270
22379 | A0050_D40S0 | A0050 | D40S0 | C11 | 140 | 154 | 대조립1부 |  | 13.5 | 270
22380 | A0050_D81S0 | A0050 | D81S0 | C11 | 131 | 139 | 판넬조립1부 |  | 5 | 85
22381 | A0050_D81S0 | A0050 | D81S0 | C11 | 131 | 139 | 판넬조립1부 |  | 5 | 85
22382 | A0050_D82S0 | A0050 | D82S0 | C11 | 131 | 139 | 판넬조립1부 |  | 5 | 85
22383 | A0050_D82S0 | A0050 | D82S0 | C11 | 131 | 139 | 판넬조립1부 |  | 5 | 85
22384 | A0050_D92S0 | A0050 | D92S0 | F21 | 159 | 160 | 선행의장부 |  | 1.5 | 4.5
22385 | A0050_E11P0 | A0050 | E11P0 | CC21 | 105 | 133 | 대조립1부 |  | 13 | 247
22386 | A0050_E11S0 | A0050 | E11S0 | CC21 | 105 | 133 | 대조립1부 |  | 13 | 247
22387 | A0050_E12P1 | A0050 | E12P1 | G41 | 111 | 125 | 대조립1부 |  | 9 | 121.5
22388 | A0050_E12S1 | A0050 | E12S1 | G41 | 111 | 125 | 대조립1부 |  | 9 | 121.5
22389 | A0050_E13P1 | A0050 | E13P1 | G41 | 113 | 127 | 대조립1부 |  | 7.5 | 97.5
22390 | A0050_E13S1 | A0050 | E13S1 | G41 | 113 | 127 | 대조립1부 |  | 7.5 | 97.5
22391 | A0050_E213C | A0050 | E213C | CC13 | 100 | 111 | 대조립2부 |  | 12.5 | 206.25
22392 | A0050_E21C0 | A0050 | E21C0 | C11 | 119 | 134 | 대조립2부 |  | 12.5 | 237.5
22393 | A0050_E21C0 | A0050 | E21C0 | C11 | 119 | 134 | 대조립2부 |  | 12.5 | 237.5
22394 | A0050_E21C0 | A0050 | E21C0 | C11 | 119 | 134 | 대조립2부 |  | 12.5 | 237.5
22395 | A0050_E22C0 | A0050 | E22C0 | C11 | 105 | 117 | 대조립1부 |  | 12.5 | 168.75
22396 | A0050_E22C0 | A0050 | E22C0 | C11 | 105 | 117 | 대조립1부 |  | 12.5 | 168.75
22397 | A0050_E23P0 | A0050 | E23P0 | C11 | 93 | 105 | 대조립1부 |  | 3 | 31.5
22398 | A0050_E23S0 | A0050 | E23S0 | C11 | 93 | 105 | 대조립1부 |  | 5 | 52.5
22399 | A0050_E25P0 | A0050 | E25P0 | C11 | 93 | 105 | 대조립1부 |  | 3.5 | 47.25
22400 | A0050_E25S0 | A0050 | E25S0 | C11 | 93 | 105 | 대조립1부 |  | 3.5 | 47.25
22401 | A0050_E26P0 | A0050 | E26P0 | C11 | 97 | 107 | 대조립1부 |  | 3.5 | 45.5
22402 | A0050_E26S0 | A0050 | E26S0 | C11 | 97 | 107 | 대조립1부 |  | 3.5 | 45.5
22403 | A0050_E27P0 | A0050 | E27P0 | C11 | 96 | 133 | 외부 |  | 15 | 285
22404 | A0050_E27P0 | A0050 | E27P0 | C11 | 96 | 133 | 외부 |  | 15 | 285
22405 | A0050_E27P0 | A0050 | E27P0 | C11 | 96 | 133 | 외부 |  | 15 | 285
22406 | A0050_E27S0 | A0050 | E27S0 | C11 | 96 | 133 | 외부 |  | 15 | 285
22407 | A0050_E27S0 | A0050 | E27S0 | C11 | 96 | 133 | 외부 |  | 15 | 285
22408 | A0050_E27S0 | A0050 | E27S0 | C11 | 96 | 133 | 외부 |  | 15 | 285
22409 | A0050_E28P0 | A0050 | E28P0 | C11 | 118 | 133 | 대조립1부 |  | 14 | 294
22410 | A0050_E28P0 | A0050 | E28P0 | C11 | 118 | 133 | 대조립1부 |  | 14 | 294
22411 | A0050_E28P0 | A0050 | E28P0 | C11 | 118 | 133 | 대조립1부 |  | 14 | 294
22412 | A0050_E28S0 | A0050 | E28S0 | C11 | 118 | 133 | 대조립1부 |  | 14 | 294
22413 | A0050_E28S0 | A0050 | E28S0 | C11 | 118 | 133 | 대조립1부 |  | 14 | 294
22414 | A0050_E28S0 | A0050 | E28S0 | C11 | 118 | 133 | 대조립1부 |  | 14 | 294
22415 | A0050_E29P0 | A0050 | E29P0 | C11 | 117 | 132 | 대조립1부 |  | 13 | 214.5
22416 | A0050_E29P0 | A0050 | E29P0 | C11 | 117 | 132 | 대조립1부 |  | 13 | 214.5
22417 | A0050_E29P0 | A0050 | E29P0 | C11 | 117 | 132 | 대조립1부 |  | 13 | 214.5
22418 | A0050_E29S0 | A0050 | E29S0 | C11 | 117 | 132 | 대조립1부 |  | 13 | 214.5
22419 | A0050_E29S0 | A0050 | E29S0 | C11 | 117 | 132 | 대조립1부 |  | 13 | 214.5
22420 | A0050_E29S0 | A0050 | E29S0 | C11 | 117 | 132 | 대조립1부 |  | 13 | 214.5
22421 | A0050_E30C0 | A0050 | E30C0 | C11 | 126 | 138 | 대조립1부 |  | 17 | 323
22422 | A0050_E30C0 | A0050 | E30C0 | C11 | 126 | 138 | 대조립1부 |  | 17 | 323
22423 | A0050_E30C0 | A0050 | E30C0 | C11 | 126 | 138 | 대조립1부 |  | 17 | 323
22424 | A0050_E313P | A0050 | E313P | C12 | 125 | 125 | 판넬조립1부 |  | 5 | 95
22425 | A0050_E313S | A0050 | E313S | C12 | 125 | 125 | 판넬조립1부 |  | 5 | 95
22426 | A0050_E317P | A0050 | E317P | C12 | 113 | 113 | 대조립2부 |  | 5 | 95
22427 | A0050_E317S | A0050 | E317S | C12 | 113 | 113 | 대조립2부 |  | 5 | 95
22428 | A0050_E31P0 | A0050 | E31P0 | C11 | 132 | 145 | 대조립1부 |  | 15 | 285
22429 | A0050_E31P0 | A0050 | E31P0 | C11 | 132 | 145 | 대조립1부 |  | 15 | 285
22430 | A0050_E31P0 | A0050 | E31P0 | C11 | 132 | 145 | 대조립1부 |  | 15 | 285
22431 | A0050_E31S0 | A0050 | E31S0 | C11 | 132 | 145 | 대조립1부 |  | 15 | 285
22432 | A0050_E31S0 | A0050 | E31S0 | C11 | 132 | 145 | 대조립1부 |  | 15 | 285
22433 | A0050_E31S0 | A0050 | E31S0 | C11 | 132 | 145 | 대조립1부 |  | 15 | 285
22434 | A0050_E32P0 | A0050 | E32P0 | C11 | 86 | 126 | 외부 |  | 13.5 | 297
22435 | A0050_E32P1 | A0050 | E32P1 | G41 | 139 | 155 | 선행의장부 |  | 22.5 | 607.5
22436 | A0050_E32P1 | A0050 | E32P1 | G41 | 139 | 155 | 선행의장부 |  | 22.5 | 607.5
22437 | A0050_E32S0 | A0050 | E32S0 | C11 | 86 | 126 | 외부 |  | 13.5 | 297
22438 | A0050_E32S1 | A0050 | E32S1 | G41 | 139 | 155 | 선행의장부 |  | 24 | 648
22439 | A0050_E32S1 | A0050 | E32S1 | G41 | 139 | 155 | 선행의장부 |  | 24 | 648
22440 | A0050_E33P0 | A0050 | E33P0 | C11 | 89 | 127 | 외부 |  | 13 | 273
22441 | A0050_E33S0 | A0050 | E33S0 | C11 | 89 | 127 | 외부 |  | 13 | 292.5
22442 | A0050_E34C0 | A0050 | E34C0 | C11 | 134 | 148 | 대조립1부 |  | 17 | 323
22443 | A0050_E34C0 | A0050 | E34C0 | C11 | 134 | 148 | 대조립1부 |  | 17 | 323
22444 | A0050_E34C0 | A0050 | E34C0 | C11 | 134 | 148 | 대조립1부 |  | 17 | 323
22445 | A0050_E41P0 | A0050 | E41P0 | CH32 | 105 | 183 | 외부 |  | 19 | 437
22446 | A0050_E41S0 | A0050 | E41S0 | CH32 | 105 | 183 | 외부 |  | 19 | 456
22447 | A0050_E42P1 | A0050 | E42P1 | GH32 | 146 | 181 | 외부 |  | 22 | 594
22448 | A0050_E42S1 | A0050 | E42S1 | GH32 | 146 | 181 | 외부 |  | 23 | 621
22449 | A0050_E51P0 | A0050 | E51P0 | C11 | 91 | 131 | 외부 |  | 19 | 437
22450 | A0050_E51P0 | A0050 | E51P0 | C11 | 91 | 131 | 외부 |  | 19 | 437
22451 | A0050_E51P0 | A0050 | E51P0 | C11 | 91 | 131 | 외부 |  | 19 | 437
22452 | A0050_E51P3 | A0050 | E51P3 | L41 | 203 | 218 | 건조2부 |  | 45 | 2070
22453 | A0050_E51S0 | A0050 | E51S0 | C11 | 91 | 131 | 외부 |  | 19 | 456
22454 | A0050_E51S0 | A0050 | E51S0 | C11 | 91 | 131 | 외부 |  | 19 | 456
22455 | A0050_E51S0 | A0050 | E51S0 | C11 | 91 | 131 | 외부 |  | 19 | 456
22456 | A0050_E52P0 | A0050 | E52P0 | C11 | 72 | 125 | 외부 |  | 13.5 | 303.75
22457 | A0050_E52P1 | A0050 | E52P1 | G41 | 139 | 156 | 선행의장부 |  | 22.5 | 630
22458 | A0050_E52P1 | A0050 | E52P1 | G41 | 139 | 156 | 선행의장부 |  | 22.5 | 630
22459 | A0050_E52S0 | A0050 | E52S0 | C11 | 72 | 125 | 외부 |  | 13.5 | 317.25
22460 | A0050_E52S1 | A0050 | E52S1 | G41 | 139 | 156 | 선행의장부 |  | 23.5 | 658
22461 | A0050_E52S1 | A0050 | E52S1 | G41 | 139 | 156 | 선행의장부 |  | 23.5 | 658
22462 | A0050_E53P0 | A0050 | E53P0 | C11 | 86 | 126 | 외부 |  | 14.5 | 311.75
22463 | A0050_E53S0 | A0050 | E53S0 | C11 | 86 | 126 | 외부 |  | 14.5 | 311.75
22464 | A0050_F11A0 | A0050 | F11A0 | C11 | 107 | 148 | 외부 |  | 18 | 432
22465 | A0050_F12A0 | A0050 | F12A0 | CF21 | 110 | 149 | 외부 |  | 14 | 266
22466 | A0050_F21P0 | A0050 | F21P0 | C11 | 112 | 154 | 외부 |  | 15 | 270
22467 | A0050_F21S0 | A0050 | F21S0 | C11 | 112 | 154 | 외부 |  | 15 | 270
22468 | A0050_F24P0 | A0050 | F24P0 | CF21 | 71 | 131 | 외부 |  | 18 | 342
22469 | A0050_F24P0 | A0050 | F24P0 | CF21 | 71 | 131 | 외부 |  | 18 | 342
22470 | A0050_F24S0 | A0050 | F24S0 | CF21 | 71 | 131 | 외부 |  | 18 | 351
22471 | A0050_F24S0 | A0050 | F24S0 | CF21 | 71 | 131 | 외부 |  | 18 | 351
22472 | A0050_F25P0 | A0050 | F25P0 | CF21 | 91 | 135 | 외부 |  | 13.5 | 256.5
22473 | A0050_F25P0 | A0050 | F25P0 | CF21 | 91 | 135 | 외부 |  | 13.5 | 256.5
22474 | A0050_F25S0 | A0050 | F25S0 | CF21 | 91 | 135 | 외부 |  | 13.5 | 256.5
22475 | A0050_F25S0 | A0050 | F25S0 | CF21 | 91 | 135 | 외부 |  | 13.5 | 256.5
22476 | A0050_F41P1 | A0050 | F41P1 | G41 | 148 | 159 | 건조2부 |  | 13.5 | 256.5
22477 | A0050_F41P1 | A0050 | F41P1 | G41 | 148 | 159 | 건조2부 |  | 13.5 | 256.5
22478 | A0050_F41S1 | A0050 | F41S1 | G41 | 148 | 159 | 건조2부 |  | 17 | 323
22479 | A0050_F41S1 | A0050 | F41S1 | G41 | 148 | 159 | 건조2부 |  | 17 | 323
22480 | A0050_F43A0 | A0050 | F43A0 | CF21 | 114 | 155 | 외부 |  | 10.5 | 220.5
22481 | A0050_F71P0 | A0050 | F71P0 | C11 | 125 | 145 | 외부 |  | 2 | 20
22482 | A0050_F71S0 | A0050 | F71S0 | C11 | 125 | 145 | 외부 |  | 2 | 20
22483 | A0050_F72P0 | A0050 | F72P0 | C11 | 125 | 145 | 외부 |  | 2 | 20
22484 | A0050_F72S0 | A0050 | F72S0 | C11 | 125 | 145 | 외부 |  | 2 | 20
22485 | A0050_F73C0 | A0050 | F73C0 | C11 | 126 | 146 | 외부 |  | 2 | 16
22486 | A0050_G11S0 | A0050 | G11S0 | C11 | 139 | 153 | 대조립2부 |  | 5 | 50
22487 | A0050_G11S0 | A0050 | G11S0 | C11 | 139 | 153 | 대조립2부 |  | 5 | 50
22488 | A0050_G12S0 | A0050 | G12S0 | C11 | 100 | 112 | 대조립1부 |  | 17 | 297.5
22489 | A0050_G12S3 | A0050 | G12S3 | LL32 | 177 | 247 | 외부 |  | 17.5 | 630
22490 | A0050_G12S3 | A0050 | G12S3 | LL32 | 177 | 247 | 외부 |  | 17.5 | 630
22491 | A0050_G13S0 | A0050 | G13S0 | C11 | 103 | 113 | 대조립2부 |  | 16 | 288
22492 | A0050_G14P0 | A0050 | G14P0 | C11 | 107 | 135 | 대조립2부 |  | 6 | 72
22493 | A0050_G14S0 | A0050 | G14S0 | C11 | 107 | 135 | 대조립2부 |  | 6 | 72
22494 | A0050_G15P0 | A0050 | G15P0 | C11 | 125 | 152 | 대조립2부 |  | 6 | 72
22495 | A0050_G15S0 | A0050 | G15S0 | C11 | 125 | 152 | 대조립2부 |  | 6 | 72
22496 | A0050_G21S0 | A0050 | G21S0 | C11 | 105 | 117 | 대조립1부 |  | 10.5 | 168
22497 | A0050_G21S0 | A0050 | G21S0 | C11 | 105 | 117 | 대조립1부 |  | 10.5 | 168
22498 | A0050_G22S0 | A0050 | G22S0 | C11 | 103 | 113 | 대조립1부 |  | 16 | 296
22499 | A0050_G23S0 | A0050 | G23S0 | C11 | 104 | 114 | 대조립1부 |  | 16 | 288
22500 | A0050_H11P1 | A0050 | H11P1 | GG61 | 68 | 93 | 선행의장부 |  | 19 | 380
22501 | A0050_H11S1 | A0050 | H11S1 | GG61 | 68 | 93 | 선행의장부 |  | 18 | 360
22502 | A0050_H21P1 | A0050 | H21P1 | G41 | 100 | 112 | 선행의장부 |  | 20 | 720
22503 | A0050_H22P1 | A0050 | H22P1 | GG61 | 103 | 112 | 선행의장부 |  | 19 | 608
22504 | A0050_H23P1 | A0050 | H23P1 | GG61 | 104 | 113 | 선행의장부 |  | 16 | 304
22505 | A0050_H24P1 | A0050 | H24P1 | GG61 | 99 | 106 | 선행의장부 |  | 16 | 512
22506 | A0050_H25A0 | A0050 | H25A0 | C11 | 97 | 103 | 판넬조립1부 |  | 16.5 | 346.5
22507 | A0050_H25A0 | A0050 | H25A0 | C11 | 97 | 103 | 판넬조립1부 |  | 16.5 | 346.5
22508 | A0050_M31P3 | A0050 | M31P3 | L41 | 145 | 239 | 외부 |  | 20 | 680
22509 | A0050_M31P3 | A0050 | M31P3 | L41 | 145 | 239 | 외부 |  | 20 | 680
22510 | A0050_N543P | A0050 | N543P | C12 | 117 | 117 | 대조립1부 |  | 11 | 176
22511 | A0050_N543S | A0050 | N543S | C12 | 117 | 117 | 대조립1부 |  | 11 | 176
22512 | A0050_N573P | A0050 | N573P | C12 | 112 | 112 | 대조립2부 |  | 11 | 198
22513 | A0050_N573S | A0050 | N573S | C12 | 112 | 112 | 대조립2부 |  | 11 | 198
22514 | A0050_N583P | A0050 | N583P | C12 | 111 | 111 | 대조립2부 |  | 11 | 198
22515 | A0050_N583S | A0050 | N583S | C12 | 111 | 111 | 대조립2부 |  | 11 | 198
22516 | A0050_N593P | A0050 | N593P | C12 | 125 | 125 | 대조립2부 |  | 8.5 | 165.75
22517 | A0050_N593S | A0050 | N593S | C12 | 125 | 125 | 대조립2부 |  | 8.5 | 165.75
22518 | A0050_N603P | A0050 | N603P | C12 | 128 | 128 | 대조립2부 |  | 8.5 | 170
22519 | A0050_N603S | A0050 | N603S | C12 | 118 | 118 | 대조립2부 |  | 8.5 | 170
22520 | A0050_N604P | A0050 | N604P | C12 | 118 | 118 | 대조립2부 |  | 4 | 80
22521 | A0050_N604S | A0050 | N604S | C12 | 118 | 118 | 대조립2부 |  | 4 | 80
22522 | A0050_R73C0 | A0050 | R73C0 | C11 | 478 | 481 | 외부 |  | 2 | 8
22523 | A0050_R73C0 | A0050 | R73C0 | C11 | 478 | 481 | 외부 |  | 2 | 8
22524 | A0050_R73C0 | A0050 | R73C0 | C11 | 478 | 481 | 외부 |  | 2 | 8
22525 | A0050_S11P0 | A0050 | S11P0 | C11 | 126 | 138 | 대조립2부 |  | 19 | 361
22526 | A0050_S11P1 | A0050 | S11P1 | G41 | 152 | 161 | 선행의장부 |  | 19.5 | 750.75
22527 | A0050_S11S0 | A0050 | S11S0 | C11 | 126 | 138 | 대조립2부 |  | 19 | 361
22528 | A0050_S11S1 | A0050 | S11S1 | G41 | 152 | 161 | 선행의장부 |  | 19.5 | 750.75
22529 | A0050_S133P | A0050 | S133P | C12 | 111 | 111 | 대조립2부 |  | 14 | 280
22530 | A0050_S133S | A0050 | S133S | C12 | 111 | 111 | 대조립2부 |  | 14 | 280
22531 | A0050_S13P0 | A0050 | S13P0 | C11 | 126 | 138 | 대조립1부 |  | 19.5 | 390
22532 | A0050_S13P1 | A0050 | S13P1 | G41 | 153 | 162 | 선행의장부 |  | 19.5 | 721.5
22533 | A0050_S13S0 | A0050 | S13S0 | C11 | 126 | 138 | 대조립1부 |  | 19.5 | 390
22534 | A0050_S13S1 | A0050 | S13S1 | G41 | 153 | 162 | 선행의장부 |  | 19.5 | 721.5
22535 | A0050_S15P1 | A0050 | S15P1 | G41 | 159 | 168 | 선행의장부 |  | 19.5 | 760.5
22536 | A0050_S15S1 | A0050 | S15S1 | G41 | 159 | 168 | 선행의장부 |  | 19.5 | 760.5
22537 | A0050_S17P0 | A0050 | S17P0 | C11 | 127 | 139 | 대조립2부 |  | 16.5 | 330
22538 | A0050_S17P1 | A0050 | S17P1 | G41 | 155 | 166 | 선행의장부 |  | 17.5 | 682.5
22539 | A0050_S17S0 | A0050 | S17S0 | C11 | 127 | 139 | 대조립2부 |  | 16.5 | 330
22540 | A0050_S17S1 | A0050 | S17S1 | G41 | 155 | 166 | 선행의장부 |  | 17.5 | 682.5
22541 | A0050_S18P0 | A0050 | S18P0 | C11 | 131 | 142 | 대조립2부 |  | 17.5 | 323.75
22542 | A0050_S18S0 | A0050 | S18S0 | C11 | 131 | 142 | 대조립2부 |  | 17.5 | 323.75
22543 | A0050_S19P0 | A0050 | S19P0 | C11 | 133 | 146 | 대조립2부 |  | 11 | 220
22544 | A0050_S19P0 | A0050 | S19P0 | C11 | 133 | 146 | 대조립2부 |  | 11 | 220
22545 | A0050_S19S0 | A0050 | S19S0 | C11 | 133 | 146 | 대조립2부 |  | 11 | 220
22546 | A0050_S19S0 | A0050 | S19S0 | C11 | 133 | 146 | 대조립2부 |  | 11 | 220
22547 | A0050_S20P0 | A0050 | S20P0 | C11 | 126 | 146 | 대조립1부 |  | 15 | 255
22548 | A0050_S20P0 | A0050 | S20P0 | C11 | 126 | 146 | 대조립1부 |  | 15 | 255
22549 | A0050_S20S0 | A0050 | S20S0 | C11 | 126 | 146 | 대조립1부 |  | 15 | 270
22550 | A0050_S20S0 | A0050 | S20S0 | C11 | 126 | 146 | 대조립1부 |  | 15 | 270
22551 | A0050_S536P | A0050 | S536P | C12 | 111 | 111 | 대조립2부 |  | 5.5 | 107.25
22552 | A0050_S536S | A0050 | S536S | C12 | 111 | 111 | 대조립2부 |  | 5.5 | 107.25
22553 | A0050_S566P | A0050 | S566P | C12 | 117 | 117 | 대조립2부 |  | 5.5 | 107.25
22554 | A0050_S566S | A0050 | S566S | C12 | 114 | 117 | 대조립2부 |  | 5.5 | 107.25
22555 | A0050_S567P | A0050 | S567P | C12 | 110 | 110 | 대조립2부 |  | 5.5 | 107.25
22556 | A0050_S567S | A0050 | S567S | C12 | 105 | 106 | 대조립2부 |  | 5.5 | 107.25
22557 | A0050_S586P | A0050 | S586P | C12 | 119 | 119 | 대조립1부 |  | 3.5 | 61.25
22558 | A0050_S586S | A0050 | S586S | C12 | 119 | 119 | 대조립1부 |  | 3.5 | 61.25
22559 | A0050_S71S0 | A0050 | S71S0 | H32 | 383 | 390 | 선행도장부 |  | 2.5 | 10
22560 | A0050_S71S0 | A0050 | S71S0 | H32 | 383 | 390 | 선행도장부 |  | 2.5 | 10
22561 | A0050_S72S0 | A0050 | S72S0 | H32 | 387 | 394 | 선행도장부 |  | 2.5 | 10
22562 | A0050_S72S0 | A0050 | S72S0 | H32 | 387 | 394 | 선행도장부 |  | 2.5 | 10
22563 | A0050_S73S0 | A0050 | S73S0 | H32 | 387 | 394 | 선행도장부 |  | 2.5 | 10
22564 | A0050_S73S0 | A0050 | S73S0 | H32 | 387 | 394 | 선행도장부 |  | 2.5 | 10
22565 | A0050_S834P | A0050 | S834P | C12 | 100 | 100 | 대조립2부 |  | 4 | 80
22566 | A0050_S834S | A0050 | S834S | C12 | 100 | 100 | 대조립2부 |  | 4 | 80
22567 | A0050_S874P | A0050 | S874P | C12 | 103 | 103 | 대조립2부 |  | 4 | 80
22568 | A0050_S874S | A0050 | S874S | C12 | 103 | 103 | 대조립2부 |  | 4 | 80
22569 | A0050_T11P0 | A0050 | T11P0 | C11 | 126 | 146 | 판넬조립1부 |  | 14 | 231
22570 | A0050_T11P0 | A0050 | T11P0 | C11 | 126 | 146 | 판넬조립1부 |  | 14 | 231
22571 | A0050_T11S0 | A0050 | T11S0 | C11 | 126 | 146 | 판넬조립1부 |  | 14 | 231
22572 | A0050_T11S0 | A0050 | T11S0 | C11 | 126 | 146 | 판넬조립1부 |  | 14 | 231
22573 | A0050_T12P0 | A0050 | T12P0 | CF21 | 131 | 152 | 판넬조립2부 |  | 14 | 217
22574 | A0050_T12S0 | A0050 | T12S0 | CF21 | 131 | 152 | 판넬조립2부 |  | 14 | 217
22575 | A0050_T13P0 | A0050 | T13P0 | CF21 | 132 | 153 | 판넬조립2부 |  | 14 | 217
22576 | A0050_T13S0 | A0050 | T13S0 | CF21 | 132 | 153 | 판넬조립2부 |  | 14 | 217
22577 | A0050_T14P0 | A0050 | T14P0 | CF21 | 135 | 156 | 판넬조립2부 |  | 14 | 252
22578 | A0050_T14S0 | A0050 | T14S0 | CF21 | 135 | 156 | 판넬조립2부 |  | 14 | 252
22579 | A0050_T15P0 | A0050 | T15P0 | CF21 | 134 | 155 | 판넬조립2부 |  | 14 | 203
22580 | A0050_T15S0 | A0050 | T15S0 | CF21 | 134 | 155 | 판넬조립2부 |  | 14 | 203
22581 | A0050_T21P0 | A0050 | T21P0 | C11 | 126 | 146 | 판넬조립1부 |  | 16.5 | 288.75
22582 | A0050_T21P0 | A0050 | T21P0 | C11 | 126 | 146 | 판넬조립1부 |  | 16.5 | 288.75
22583 | A0050_T21S0 | A0050 | T21S0 | C11 | 126 | 146 | 판넬조립1부 |  | 16.5 | 288.75
22584 | A0050_T21S0 | A0050 | T21S0 | C11 | 126 | 146 | 판넬조립1부 |  | 16.5 | 288.75
22585 | A0050_T22P0 | A0050 | T22P0 | CF21 | 132 | 153 | 판넬조립2부 |  | 15.5 | 271.25
22586 | A0050_T22S0 | A0050 | T22S0 | CF21 | 132 | 153 | 판넬조립2부 |  | 15.5 | 271.25
22587 | A0050_T23P0 | A0050 | T23P0 | CF21 | 133 | 154 | 판넬조립2부 |  | 15.5 | 271.25
22588 | A0050_T23S0 | A0050 | T23S0 | CF21 | 133 | 154 | 판넬조립2부 |  | 15.5 | 271.25
22589 | A0050_T24P0 | A0050 | T24P0 | CF21 | 135 | 156 | 판넬조립2부 |  | 17.5 | 315
22590 | A0050_T24S0 | A0050 | T24S0 | CF21 | 135 | 156 | 판넬조립2부 |  | 17.5 | 315
22591 | A0050_T25P0 | A0050 | T25P0 | C11 | 133 | 154 | 판넬조립1부 |  | 13.5 | 236.25
22592 | A0050_T25P0 | A0050 | T25P0 | C11 | 133 | 154 | 판넬조립1부 |  | 13.5 | 236.25
22593 | A0050_T25S0 | A0050 | T25S0 | C11 | 133 | 154 | 판넬조립1부 |  | 13.5 | 236.25
22594 | A0050_T25S0 | A0050 | T25S0 | C11 | 133 | 154 | 판넬조립1부 |  | 13.5 | 236.25
22595 | A0050_W11A0 | A0050 | W11A0 | H32 | 239 | 252 | 외부 |  | 3.5 | 15.75
22596 | A0050_W11A0 | A0050 | W11A0 | H32 | 239 | 252 | 외부 |  | 3.5 | 15.75
22597 | A0050_W12A0 | A0050 | W12A0 | H32 | 236 | 247 | 외부 |  | 3.5 | 15.75
22598 | A0050_W12A0 | A0050 | W12A0 | H32 | 236 | 247 | 외부 |  | 3.5 | 15.75
22599 | A0050_W13A0 | A0050 | W13A0 | H32 | 236 | 247 | 외부 |  | 3.5 | 15.75
22600 | A0050_W13A0 | A0050 | W13A0 | H32 | 236 | 247 | 외부 |  | 3.5 | 15.75
22601 | A0050_W14A0 | A0050 | W14A0 | H32 | 226 | 243 | 외부 |  | 3.5 | 15.75
22602 | A0050_W14A0 | A0050 | W14A0 | H32 | 226 | 243 | 외부 |  | 3.5 | 15.75
22603 | A0050_W21A0 | A0050 | W21A0 | CMX1 | 292 | 371 | 외부 |  | 4 | 126
22604 | A0050_W21A0 | A0050 | W21A0 | CMX1 | 292 | 371 | 외부 |  | 4 | 126
22605 | A0050_W22A0 | A0050 | W22A0 | CMX1 | 292 | 371 | 외부 |  | 4 | 126
22606 | A0050_W22A0 | A0050 | W22A0 | CMX1 | 292 | 371 | 외부 |  | 4 | 126
22607 | A0050_W23A0 | A0050 | W23A0 | CMX1 | 286 | 365 | 외부 |  | 4 | 126
22608 | A0050_W23A0 | A0050 | W23A0 | CMX1 | 286 | 365 | 외부 |  | 4 | 126
22609 | A0050_W24A0 | A0050 | W24A0 | CMX1 | 285 | 364 | 외부 |  | 4 | 126
22610 | A0050_W24A0 | A0050 | W24A0 | CMX1 | 285 | 364 | 외부 |  | 4 | 126
22611 | A0050_W31A0 | A0050 | W31A0 | H32 | 350 | 366 | 외부 |  | 6 | 36
22612 | A0050_W31A0 | A0050 | W31A0 | H32 | 350 | 366 | 외부 |  | 6 | 36
22613 | A0050_W32A0 | A0050 | W32A0 | H32 | 350 | 366 | 외부 |  | 6 | 36
22614 | A0050_W32A0 | A0050 | W32A0 | H32 | 350 | 366 | 외부 |  | 6 | 36
22615 | A0050_W33A0 | A0050 | W33A0 | H32 | 344 | 362 | 외부 |  | 6 | 36
22616 | A0050_W33A0 | A0050 | W33A0 | H32 | 344 | 362 | 외부 |  | 6 | 36
22617 | A0050_W34A0 | A0050 | W34A0 | H32 | 343 | 359 | 외부 |  | 6 | 36
22618 | A0050_W34A0 | A0050 | W34A0 | H32 | 343 | 359 | 외부 |  | 6 | 36
22619 | A0051_A21P0 | A0051 | A21P0 | CF21 | 120 | 161 | 외부 |  | 18 | 360
22620 | A0051_A21S0 | A0051 | A21S0 | CF21 | 120 | 161 | 외부 |  | 18 | 360
22621 | A0051_A31P1 | A0051 | A31P1 | G41 | 145 | 154 | 외부 |  | 20 | 810
22622 | A0051_A31P1 | A0051 | A31P1 | GJX1 | 145 | 201 | 외부 |  | 20 | 810
22623 | A0051_A31P1 | A0051 | A31P1 | GJX1 | 145 | 201 | 외부 |  | 20 | 810
22624 | A0051_A31P1 | A0051 | A31P1 | GJX1 | 145 | 201 | 외부 |  | 20 | 810
22625 | A0051_A41P0 | A0051 | A41P0 | C11 | 64 | 201 | 외부 |  | 6 | 42
22626 | A0051_A41S0 | A0051 | A41S0 | C11 | 64 | 201 | 외부 |  | 6 | 42
22627 | A0051_B11P1 | A0051 | B11P1 | G41 | 140 | 151 | 선행의장부 |  | 13.5 | 526.5
22628 | A0051_B11S1 | A0051 | B11S1 | G41 | 140 | 151 | 선행의장부 |  | 14 | 546
22629 | A0051_B13P1 | A0051 | B13P1 | G41 | 130 | 139 | 선행의장부 |  | 14 | 273
22630 | A0051_B13S1 | A0051 | B13S1 | G41 | 130 | 139 | 선행의장부 |  | 14 | 245
22631 | A0051_B15P1 | A0051 | B15P1 | G41 | 139 | 148 | 선행의장부 |  | 13.5 | 519.75
22632 | A0051_B15S1 | A0051 | B15S1 | G41 | 139 | 148 | 선행의장부 |  | 13.5 | 519.75
22633 | A0051_B17P1 | A0051 | B17P1 | G41 | 145 | 154 | 선행의장부 |  | 13.5 | 519.75
22634 | A0051_B17S1 | A0051 | B17S1 | G41 | 145 | 154 | 선행의장부 |  | 13.5 | 519.75
22635 | A0051_B19P0 | A0051 | B19P0 | C11 | 134 | 146 | 대조립2부 |  | 10 | 180
22636 | A0051_B19S0 | A0051 | B19S0 | C11 | 134 | 146 | 대조립2부 |  | 10 | 180
22637 | A0051_B20P0 | A0051 | B20P0 | C11 | 134 | 146 | 대조립2부 |  | 10 | 170
22638 | A0051_B20S0 | A0051 | B20S0 | C11 | 134 | 146 | 대조립2부 |  | 10 | 170
22639 | A0051_B51P0 | A0051 | B51P0 | C11 | 113 | 147 | 외부 |  | 14 | 266
22640 | A0051_B51S0 | A0051 | B51S0 | C11 | 113 | 147 | 외부 |  | 14 | 266
22641 | A0051_B60P0 | A0051 | B60P0 | C11 | 146 | 158 | 대조립1부 |  | 12 | 204
22642 | A0051_B60P0 | A0051 | B60P0 | C11 | 146 | 158 | 대조립1부 |  | 12 | 204
22643 | A0051_B60S0 | A0051 | B60S0 | C11 | 146 | 158 | 대조립1부 |  | 12 | 204
22644 | A0051_B60S0 | A0051 | B60S0 | C11 | 146 | 158 | 대조립1부 |  | 12 | 204
22645 | A0051_D113P | A0051 | D113P | C12 | 116 | 116 | 대조립2부 |  | 11 | 214.5
22646 | A0051_D113S | A0051 | D113S | C12 | 116 | 116 | 대조립2부 |  | 11 | 214.5
22647 | A0051_D11C0 | A0051 | D11C0 | C11 | 125 | 137 | 대조립1부 |  | 19.5 | 487.5
22648 | A0051_D11C0 | A0051 | D11C0 | C11 | 125 | 137 | 대조립1부 |  | 19.5 | 487.5
22649 | A0051_D12C1 | A0051 | D12C1 | G41 | 134 | 145 | 선행의장부 |  | 22 | 880
22650 | A0051_D14C0 | A0051 | D14C0 | CF21 | 140 | 148 | 판넬조립2부 |  | 16 | 352
22651 | A0051_D15C1 | A0051 | D15C1 | G41 | 132 | 141 | 선행의장부 |  | 22 | 825
22652 | A0051_D17C0 | A0051 | D17C0 | CF21 | 140 | 148 | 판넬조립2부 |  | 18 | 396
22653 | A0051_D18C0 | A0051 | D18C0 | C11 | 131 | 144 | 판넬조립1부 |  | 18 | 396
22654 | A0051_D19C1 | A0051 | D19C1 | G41 | 153 | 162 | 선행의장부 |  | 22 | 858
22655 | A0051_D31P0 | A0051 | D31P0 | C11 | 120 | 132 | 대조립1부 |  | 13.5 | 270
22656 | A0051_D31P0 | A0051 | D31P0 | C11 | 120 | 132 | 대조립1부 |  | 13.5 | 270
22657 | A0051_D31P0 | A0051 | D31P0 | C11 | 120 | 132 | 대조립1부 |  | 13.5 | 270
22658 | A0051_D31S0 | A0051 | D31S0 | C11 | 120 | 132 | 대조립1부 |  | 13.5 | 270
22659 | A0051_D31S0 | A0051 | D31S0 | C11 | 120 | 132 | 대조립1부 |  | 13.5 | 270
22660 | A0051_D31S0 | A0051 | D31S0 | C11 | 120 | 132 | 대조립1부 |  | 13.5 | 270
22661 | A0051_D37P0 | A0051 | D37P0 | C11 | 119 | 131 | 대조립2부 |  | 13.5 | 243
22662 | A0051_D37P1 | A0051 | D37P1 | G41 | 146 | 155 | 선행의장부 |  | 13.5 | 486
22663 | A0051_D37P1 | A0051 | D37P1 | G41 | 146 | 155 | 선행의장부 |  | 13.5 | 486
22664 | A0051_D37S0 | A0051 | D37S0 | C11 | 119 | 131 | 대조립2부 |  | 13.5 | 243
22665 | A0051_D37S1 | A0051 | D37S1 | G41 | 146 | 155 | 선행의장부 |  | 13.5 | 486
22666 | A0051_D37S1 | A0051 | D37S1 | G41 | 146 | 155 | 선행의장부 |  | 13.5 | 486
22667 | A0051_D38P0 | A0051 | D38P0 | C11 | 120 | 132 | 대조립2부 |  | 13.5 | 243
22668 | A0051_D38S0 | A0051 | D38S0 | C11 | 120 | 132 | 대조립2부 |  | 13.5 | 243
22669 | A0051_D39P0 | A0051 | D39P0 | C11 | 134 | 148 | 대조립1부 |  | 13.5 | 263.25
22670 | A0051_D39P0 | A0051 | D39P0 | C11 | 134 | 148 | 대조립1부 |  | 13.5 | 263.25
22671 | A0051_D39P0 | A0051 | D39P0 | C11 | 134 | 148 | 대조립1부 |  | 13.5 | 263.25
22672 | A0051_D39S0 | A0051 | D39S0 | C11 | 134 | 148 | 대조립1부 |  | 13.5 | 263.25
22673 | A0051_D39S0 | A0051 | D39S0 | C11 | 134 | 148 | 대조립1부 |  | 13.5 | 263.25
22674 | A0051_D39S0 | A0051 | D39S0 | C11 | 134 | 148 | 대조립1부 |  | 13.5 | 263.25
22675 | A0051_D40P0 | A0051 | D40P0 | C11 | 137 | 151 | 대조립1부 |  | 13.5 | 270
22676 | A0051_D40P0 | A0051 | D40P0 | C11 | 137 | 151 | 대조립1부 |  | 13.5 | 270
22677 | A0051_D40P0 | A0051 | D40P0 | C11 | 137 | 151 | 대조립1부 |  | 13.5 | 270
22678 | A0051_D40S0 | A0051 | D40S0 | C11 | 137 | 151 | 대조립1부 |  | 13.5 | 270
22679 | A0051_D40S0 | A0051 | D40S0 | C11 | 137 | 151 | 대조립1부 |  | 13.5 | 270
22680 | A0051_D40S0 | A0051 | D40S0 | C11 | 137 | 151 | 대조립1부 |  | 13.5 | 270
22681 | A0051_D81S0 | A0051 | D81S0 | C11 | 126 | 134 | 판넬조립1부 |  | 5 | 85
22682 | A0051_D81S0 | A0051 | D81S0 | C11 | 126 | 134 | 판넬조립1부 |  | 5 | 85
22683 | A0051_D82S0 | A0051 | D82S0 | C11 | 126 | 134 | 판넬조립1부 |  | 5 | 85
22684 | A0051_D82S0 | A0051 | D82S0 | C11 | 126 | 134 | 판넬조립1부 |  | 5 | 85
22685 | A0051_D92S0 | A0051 | D92S0 | F21 | 155 | 158 | 선행의장부 |  | 1.5 | 4.5
22686 | A0051_E11P0 | A0051 | E11P0 | CC21 | 113 | 138 | 대조립1부 |  | 13 | 247
22687 | A0051_E11S0 | A0051 | E11S0 | CC21 | 113 | 138 | 대조립1부 |  | 13 | 247
22688 | A0051_E12P1 | A0051 | E12P1 | G41 | 95 | 113 | 대조립1부 |  | 9 | 121.5
22689 | A0051_E12S1 | A0051 | E12S1 | G41 | 95 | 113 | 대조립1부 |  | 9 | 121.5
22690 | A0051_E13P0 | A0051 | E13P0 | CC15 | 82 | 109 | 대조립1부 |  | 6 | 78
22691 | A0051_E13P1 | A0051 | E13P1 | G41 | 96 | 109 | 대조립1부 |  | 7.5 | 97.5
22692 | A0051_E13S0 | A0051 | E13S0 | CC15 | 82 | 109 | 대조립1부 |  | 6 | 78
22693 | A0051_E13S1 | A0051 | E13S1 | G41 | 96 | 109 | 대조립1부 |  | 7.5 | 97.5
22694 | A0051_E213C | A0051 | E213C | C12 | 111 | 111 | 대조립1부 |  | 12.5 | 206.25
22695 | A0051_E213C | A0051 | E213C | C12 | 111 | 111 | 대조립1부 |  | 12.5 | 206.25
22696 | A0051_E21C0 | A0051 | E21C0 | C11 | 130 | 140 | 대조립2부 |  | 12.5 | 237.5
22697 | A0051_E21C0 | A0051 | E21C0 | C11 | 130 | 140 | 대조립2부 |  | 12.5 | 237.5
22698 | A0051_E21C0 | A0051 | E21C0 | C11 | 130 | 140 | 대조립2부 |  | 12.5 | 237.5
22699 | A0051_E22C0 | A0051 | E22C0 | C11 | 96 | 110 | 대조립1부 |  | 12.5 | 168.75
22700 | A0051_E22C0 | A0051 | E22C0 | C11 | 96 | 110 | 대조립1부 |  | 12.5 | 168.75
22701 | A0051_E23P0 | A0051 | E23P0 | C11 | 76 | 91 | 대조립1부 |  | 3 | 31.5
22702 | A0051_E23S0 | A0051 | E23S0 | C11 | 76 | 91 | 대조립1부 |  | 5 | 52.5
22703 | A0051_E25P0 | A0051 | E25P0 | C11 | 76 | 91 | 대조립1부 |  | 3.5 | 47.25
22704 | A0051_E25S0 | A0051 | E25S0 | C11 | 76 | 91 | 대조립1부 |  | 3.5 | 47.25
22705 | A0051_E26P0 | A0051 | E26P0 | C11 | 82 | 92 | 대조립1부 |  | 3.5 | 45.5
22706 | A0051_E26S0 | A0051 | E26S0 | C11 | 82 | 92 | 대조립1부 |  | 3.5 | 45.5
22707 | A0051_E27P0 | A0051 | E27P0 | C11 | 126 | 138 | 대조립1부 |  | 15 | 285
22708 | A0051_E27P0 | A0051 | E27P0 | C11 | 126 | 138 | 대조립1부 |  | 15 | 285
22709 | A0051_E27P0 | A0051 | E27P0 | C11 | 126 | 138 | 대조립1부 |  | 15 | 285
22710 | A0051_E27S0 | A0051 | E27S0 | C11 | 126 | 138 | 대조립1부 |  | 15 | 285
22711 | A0051_E27S0 | A0051 | E27S0 | C11 | 126 | 138 | 대조립1부 |  | 15 | 285
22712 | A0051_E27S0 | A0051 | E27S0 | C11 | 126 | 138 | 대조립1부 |  | 15 | 285
22713 | A0051_E28P0 | A0051 | E28P0 | C11 | 95 | 109 | 대조립1부 |  | 14 | 294
22714 | A0051_E28P0 | A0051 | E28P0 | C11 | 95 | 109 | 대조립1부 |  | 14 | 294
22715 | A0051_E28P0 | A0051 | E28P0 | C11 | 95 | 109 | 대조립1부 |  | 14 | 294
22716 | A0051_E28S0 | A0051 | E28S0 | C11 | 95 | 109 | 대조립1부 |  | 14 | 294
22717 | A0051_E28S0 | A0051 | E28S0 | C11 | 95 | 109 | 대조립1부 |  | 14 | 294
22718 | A0051_E28S0 | A0051 | E28S0 | C11 | 95 | 109 | 대조립1부 |  | 14 | 294
22719 | A0051_E29P0 | A0051 | E29P0 | C11 | 95 | 109 | 대조립1부 |  | 13 | 214.5
22720 | A0051_E29P0 | A0051 | E29P0 | C11 | 95 | 109 | 대조립1부 |  | 13 | 214.5
22721 | A0051_E29P0 | A0051 | E29P0 | C11 | 95 | 109 | 대조립1부 |  | 13 | 214.5
22722 | A0051_E29S0 | A0051 | E29S0 | C11 | 95 | 109 | 대조립1부 |  | 13 | 214.5
22723 | A0051_E29S0 | A0051 | E29S0 | C11 | 95 | 109 | 대조립1부 |  | 13 | 214.5
22724 | A0051_E29S0 | A0051 | E29S0 | C11 | 95 | 109 | 대조립1부 |  | 13 | 214.5
22725 | A0051_E30C0 | A0051 | E30C0 | C11 | 127 | 139 | 대조립1부 |  | 17 | 323
22726 | A0051_E30C0 | A0051 | E30C0 | C11 | 127 | 139 | 대조립1부 |  | 17 | 323
22727 | A0051_E30C0 | A0051 | E30C0 | C11 | 127 | 139 | 대조립1부 |  | 17 | 323
22728 | A0051_E313P | A0051 | E313P | C12 | 124 | 124 | 대조립2부 |  | 5 | 95
22729 | A0051_E313S | A0051 | E313S | C12 | 124 | 124 | 대조립2부 |  | 5 | 95
22730 | A0051_E317P | A0051 | E317P | C12 | 117 | 117 | 대조립2부 |  | 5 | 95
22731 | A0051_E317S | A0051 | E317S | C12 | 117 | 117 | 대조립2부 |  | 5 | 95
22732 | A0051_E31P0 | A0051 | E31P0 | C11 | 131 | 141 | 대조립1부 |  | 15 | 285
22733 | A0051_E31P0 | A0051 | E31P0 | C11 | 131 | 141 | 대조립1부 |  | 15 | 285
22734 | A0051_E31P0 | A0051 | E31P0 | C11 | 131 | 141 | 대조립1부 |  | 15 | 285
22735 | A0051_E31S0 | A0051 | E31S0 | C11 | 131 | 141 | 대조립1부 |  | 15 | 285
22736 | A0051_E31S0 | A0051 | E31S0 | C11 | 131 | 141 | 대조립1부 |  | 15 | 285
22737 | A0051_E31S0 | A0051 | E31S0 | C11 | 131 | 141 | 대조립1부 |  | 15 | 285
22738 | A0051_E32P0 | A0051 | E32P0 | C11 | 90 | 127 | 외부 |  | 13.5 | 297
22739 | A0051_E32P1 | A0051 | E32P1 | G41 | 137 | 151 | 선행의장부 |  | 22.5 | 607.5
22740 | A0051_E32P1 | A0051 | E32P1 | G41 | 137 | 151 | 선행의장부 |  | 22.5 | 607.5
22741 | A0051_E32S0 | A0051 | E32S0 | C11 | 90 | 127 | 외부 |  | 13.5 | 297
22742 | A0051_E32S1 | A0051 | E32S1 | G41 | 137 | 151 | 선행의장부 |  | 24 | 648
22743 | A0051_E32S1 | A0051 | E32S1 | G41 | 137 | 151 | 선행의장부 |  | 24 | 648
22744 | A0051_E33P0 | A0051 | E33P0 | C11 | 91 | 130 | 외부 |  | 13 | 273
22745 | A0051_E33S0 | A0051 | E33S0 | C11 | 91 | 130 | 외부 |  | 13 | 292.5
22746 | A0051_E34C0 | A0051 | E34C0 | C11 | 131 | 141 | 대조립1부 |  | 17 | 323
22747 | A0051_E34C0 | A0051 | E34C0 | C11 | 131 | 141 | 대조립1부 |  | 17 | 323
22748 | A0051_E34C0 | A0051 | E34C0 | C11 | 131 | 141 | 대조립1부 |  | 17 | 323
22749 | A0051_E41P0 | A0051 | E41P0 | C11 | 106 | 140 | 외부 |  | 19 | 437
22750 | A0051_E41P0 | A0051 | E41P0 | C11 | 106 | 140 | 외부 |  | 19 | 437
22751 | A0051_E41P0 | A0051 | E41P0 | C11 | 106 | 140 | 외부 |  | 19 | 437
22752 | A0051_E41S0 | A0051 | E41S0 | C11 | 106 | 140 | 외부 |  | 19 | 456
22753 | A0051_E41S0 | A0051 | E41S0 | C11 | 106 | 140 | 외부 |  | 19 | 456
22754 | A0051_E41S0 | A0051 | E41S0 | C11 | 106 | 140 | 외부 |  | 19 | 456
22755 | A0051_E42P0 | A0051 | E42P0 | C11 | 99 | 137 | 외부 |  | 14 | 308
22756 | A0051_E42P1 | A0051 | E42P1 | G41 | 147 | 160 | 선행의장부 |  | 22 | 594
22757 | A0051_E42P1 | A0051 | E42P1 | G41 | 147 | 160 | 선행의장부 |  | 22 | 594
22758 | A0051_E42S0 | A0051 | E42S0 | C11 | 99 | 137 | 외부 |  | 14 | 322
22759 | A0051_E42S1 | A0051 | E42S1 | G41 | 147 | 160 | 선행의장부 |  | 23 | 621
22760 | A0051_E42S1 | A0051 | E42S1 | G41 | 147 | 160 | 선행의장부 |  | 23 | 621
22761 | A0051_E43P0 | A0051 | E43P0 | C11 | 99 | 138 | 외부 |  | 13 | 286
22762 | A0051_E43S0 | A0051 | E43S0 | C11 | 99 | 138 | 외부 |  | 13 | 299
22763 | A0051_E51P0 | A0051 | E51P0 | C11 | 88 | 124 | 외부 |  | 19 | 437
22764 | A0051_E51P0 | A0051 | E51P0 | C11 | 88 | 124 | 외부 |  | 19 | 437
22765 | A0051_E51P0 | A0051 | E51P0 | C11 | 88 | 124 | 외부 |  | 19 | 437
22766 | A0051_E51P3 | A0051 | E51P3 | L41 | 207 | 224 | 건조2부 |  | 46.5 | 2208.75
22767 | A0051_E51S0 | A0051 | E51S0 | C11 | 88 | 124 | 외부 |  | 19 | 456
22768 | A0051_E51S0 | A0051 | E51S0 | C11 | 88 | 124 | 외부 |  | 19 | 456
22769 | A0051_E51S0 | A0051 | E51S0 | C11 | 88 | 124 | 외부 |  | 19 | 456
22770 | A0051_E52P1 | A0051 | E52P1 | G41 | 123 | 144 | 외부 |  | 22.5 | 630
22771 | A0051_E52P1 | A0051 | E52P1 | G41 | 123 | 144 | 외부 |  | 22.5 | 630
22772 | A0051_E52S1 | A0051 | E52S1 | G41 | 123 | 144 | 외부 |  | 23.5 | 658
22773 | A0051_E52S1 | A0051 | E52S1 | G41 | 123 | 144 | 외부 |  | 23.5 | 658
22774 | A0051_F11A0 | A0051 | F11A0 | C11 | 105 | 141 | 외부 |  | 18 | 432
22775 | A0051_F12A0 | A0051 | F12A0 | CF21 | 109 | 145 | 외부 |  | 14 | 266
22776 | A0051_F21P0 | A0051 | F21P0 | C11 | 111 | 148 | 외부 |  | 15 | 270
22777 | A0051_F21S0 | A0051 | F21S0 | C11 | 111 | 148 | 외부 |  | 15 | 270
22778 | A0051_F23A0 | A0051 | F23A0 | CF21 | 113 | 154 | 외부 |  | 15 | 285
22779 | A0051_F23A0 | A0051 | F23A0 | CF21 | 113 | 154 | 외부 |  | 15 | 285
22780 | A0051_F24P0 | A0051 | F24P0 | CF21 | 99 | 141 | 외부 |  | 18 | 342
22781 | A0051_F24P0 | A0051 | F24P0 | CF21 | 99 | 141 | 외부 |  | 18 | 342
22782 | A0051_F24S0 | A0051 | F24S0 | CF21 | 99 | 141 | 외부 |  | 18 | 351
22783 | A0051_F24S0 | A0051 | F24S0 | CF21 | 99 | 141 | 외부 |  | 18 | 351
22784 | A0051_F25P0 | A0051 | F25P0 | CF21 | 99 | 134 | 외부 |  | 13.5 | 256.5
22785 | A0051_F25S0 | A0051 | F25S0 | CF21 | 99 | 134 | 외부 |  | 13.5 | 256.5
22786 | A0051_F25S0 | A0051 | F25S0 | CF21 | 99 | 134 | 외부 |  | 13.5 | 256.5
22787 | A0051_F31A0 | A0051 | F31A0 | C11 | 138 | 161 | 대조립3부 |  | 6.5 | 97.5
22788 | A0051_F41P1 | A0051 | F41P1 | G41 | 140 | 151 | 외부 |  | 20 | 740
22789 | A0051_F41P1 | A0051 | F41P1 | G41 | 140 | 151 | 외부 |  | 20 | 740
22790 | A0051_F41S1 | A0051 | F41S1 | G41 | 140 | 151 | 외부 |  | 20 | 740
22791 | A0051_F41S1 | A0051 | F41S1 | G41 | 140 | 151 | 외부 |  | 20 | 740
22792 | A0051_F71P0 | A0051 | F71P0 | C11 | 137 | 154 | 외부 |  | 2 | 20
22793 | A0051_F71S0 | A0051 | F71S0 | C11 | 137 | 154 | 외부 |  | 2 | 20
22794 | A0051_F72P0 | A0051 | F72P0 | C11 | 138 | 155 | 외부 |  | 2 | 20
22795 | A0051_F72S0 | A0051 | F72S0 | C11 | 138 | 155 | 외부 |  | 2 | 20
22796 | A0051_F73C0 | A0051 | F73C0 | C11 | 138 | 155 | 외부 |  | 2 | 16
22797 | A0051_G11S0 | A0051 | G11S0 | C11 | 139 | 151 | 대조립2부 |  | 5 | 50
22798 | A0051_G11S0 | A0051 | G11S0 | C11 | 139 | 151 | 대조립2부 |  | 5 | 50
22799 | A0051_G12S3 | A0051 | G12S3 | LL32 | 167 | 246 | 외부 |  | 16.5 | 594
22800 | A0051_G12S3 | A0051 | G12S3 | LL32 | 167 | 246 | 외부 |  | 16.5 | 594
22801 | A0051_G14P0 | A0051 | G14P0 | C11 | 92 | 144 | 대조립2부 |  | 6 | 72
22802 | A0051_G14S0 | A0051 | G14S0 | C11 | 92 | 144 | 대조립2부 |  | 6 | 72
22803 | A0051_G15P0 | A0051 | G15P0 | C11 | 119 | 144 | 대조립2부 |  | 6 | 72
22804 | A0051_G15S0 | A0051 | G15S0 | C11 | 119 | 144 | 대조립2부 |  | 6 | 72
22805 | A0051_H11P1 | A0051 | H11P1 | GG61 | 75 | 91 | 선행의장부 |  | 19 | 380
22806 | A0051_H11S1 | A0051 | H11S1 | GG61 | 75 | 91 | 선행의장부 |  | 18 | 360
22807 | A0051_H21P1 | A0051 | H21P1 | GG61 | 99 | 112 | 선행의장부 |  | 20 | 720
22808 | A0051_H22P1 | A0051 | H22P1 | GG61 | 102 | 112 | 선행의장부 |  | 19 | 608
22809 | A0051_H23P1 | A0051 | H23P1 | GG61 | 103 | 113 | 선행의장부 |  | 16 | 304
22810 | A0051_H24P1 | A0051 | H24P1 | GG41 | 96 | 106 | 선행의장부 |  | 16 | 512
22811 | A0051_H25A0 | A0051 | H25A0 | C11 | 95 | 102 | 판넬조립1부 |  | 16.5 | 346.5
22812 | A0051_H25A0 | A0051 | H25A0 | C11 | 95 | 102 | 판넬조립1부 |  | 16.5 | 346.5
22813 | A0051_M31P3 | A0051 | M31P3 | L41 | 148 | 245 | 외부 |  | 20 | 680
22814 | A0051_M31P3 | A0051 | M31P3 | L41 | 148 | 245 | 외부 |  | 20 | 680
22815 | A0051_N513P | A0051 | N513P | C12 | 110 | 110 | 대조립2부 |  | 11 | 220
22816 | A0051_N513S | A0051 | N513S | C12 | 110 | 110 | 대조립2부 |  | 11 | 220
22817 | A0051_N583P | A0051 | N583P | C12 | 106 | 106 | 대조립2부 |  | 11 | 198
22818 | A0051_N583S | A0051 | N583S | C12 | 106 | 106 | 대조립2부 |  | 11 | 198
22819 | A0051_N593P | A0051 | N593P | C12 | 124 | 124 | 대조립2부 |  | 8.5 | 165.75
22820 | A0051_N593S | A0051 | N593S | C12 | 124 | 124 | 대조립2부 |  | 8.5 | 165.75
22821 | A0051_N603P | A0051 | N603P | C12 | 125 | 125 | 대조립2부 |  | 8.5 | 170
22822 | A0051_N603S | A0051 | N603S | C12 | 125 | 125 | 대조립2부 |  | 8.5 | 170
22823 | A0051_N604P | A0051 | N604P | C12 | 118 | 118 | 대조립2부 |  | 4 | 80
22824 | A0051_N604S | A0051 | N604S | C12 | 118 | 118 | 대조립2부 |  | 4 | 80
22825 | A0051_N951A | A0051 | N951A | C12 | 117 | 117 | 판넬조립2부 |  | 0 | 0
22826 | A0051_N953A | A0051 | N953A | C12 | 126 | 126 | 판넬조립2부 |  | 4 | 28
22827 | A0051_R73C0 | A0051 | R73C0 | C11 | 442 | 447 | 외부 |  | 2 | 8
22828 | A0051_R73C0 | A0051 | R73C0 | C11 | 442 | 447 | 외부 |  | 2 | 8
22829 | A0051_R73C0 | A0051 | R73C0 | C11 | 442 | 447 | 외부 |  | 2 | 8
22830 | A0051_S11P0 | A0051 | S11P0 | C11 | 119 | 131 | 대조립2부 |  | 19 | 361
22831 | A0051_S11P0 | A0051 | S11P0 | C11 | 119 | 131 | 대조립2부 |  | 19 | 361
22832 | A0051_S11S0 | A0051 | S11S0 | C11 | 119 | 131 | 대조립2부 |  | 19 | 361
22833 | A0051_S11S0 | A0051 | S11S0 | C11 | 119 | 131 | 대조립2부 |  | 19 | 361
22834 | A0051_S12P0 | A0051 | S12P0 | C11 | 123 | 133 | 판넬조립1부 |  | 16.5 | 321.75
22835 | A0051_S12P0 | A0051 | S12P0 | C11 | 123 | 133 | 판넬조립1부 |  | 16.5 | 321.75
22836 | A0051_S12S0 | A0051 | S12S0 | C11 | 123 | 133 | 판넬조립1부 |  | 16.5 | 321.75
22837 | A0051_S12S0 | A0051 | S12S0 | C11 | 123 | 133 | 판넬조립1부 |  | 16.5 | 321.75
22838 | A0051_S17P0 | A0051 | S17P0 | C11 | 120 | 132 | 대조립2부 |  | 16.5 | 330
22839 | A0051_S17P0 | A0051 | S17P0 | C11 | 120 | 132 | 대조립2부 |  | 16.5 | 330
22840 | A0051_S17S0 | A0051 | S17S0 | C11 | 120 | 132 | 대조립2부 |  | 16.5 | 330
22841 | A0051_S17S0 | A0051 | S17S0 | C11 | 120 | 132 | 대조립2부 |  | 16.5 | 330
22842 | A0051_S18P0 | A0051 | S18P0 | C11 | 116 | 126 | 대조립2부 |  | 17.5 | 323.75
22843 | A0051_S18P0 | A0051 | S18P0 | C11 | 116 | 126 | 대조립2부 |  | 17.5 | 323.75
22844 | A0051_S18S0 | A0051 | S18S0 | C11 | 116 | 126 | 대조립2부 |  | 17.5 | 323.75
22845 | A0051_S18S0 | A0051 | S18S0 | C11 | 116 | 126 | 대조립2부 |  | 17.5 | 323.75
22846 | A0051_S19P0 | A0051 | S19P0 | C11 | 138 | 148 | 대조립2부 |  | 11 | 220
22847 | A0051_S19P0 | A0051 | S19P0 | C11 | 138 | 148 | 대조립2부 |  | 11 | 220
22848 | A0051_S19S0 | A0051 | S19S0 | C11 | 138 | 148 | 대조립2부 |  | 11 | 220
22849 | A0051_S19S0 | A0051 | S19S0 | C11 | 138 | 148 | 대조립2부 |  | 11 | 220
22850 | A0051_S203P | A0051 | S203P | C12 | 125 | 125 | 대조립1부 |  | 9 | 153
22851 | A0051_S203S | A0051 | S203S | C12 | 125 | 125 | 대조립1부 |  | 9 | 153
22852 | A0051_S204P | A0051 | S204P | C12 | 119 | 119 | 대조립1부 |  | 5.5 | 93.5
22853 | A0051_S204S | A0051 | S204S | C12 | 119 | 119 | 대조립1부 |  | 5.5 | 93.5
22854 | A0051_S205P | A0051 | S205P | C12 | 125 | 125 | 대조립1부 |  | 6 | 102
22855 | A0051_S205S | A0051 | S205S | C12 | 125 | 125 | 대조립1부 |  | 6 | 102
22856 | A0051_S20P0 | A0051 | S20P0 | C11 | 134 | 146 | 대조립1부 |  | 15 | 255
22857 | A0051_S20P0 | A0051 | S20P0 | C11 | 134 | 146 | 대조립1부 |  | 15 | 255
22858 | A0051_S20S0 | A0051 | S20S0 | C11 | 134 | 146 | 대조립1부 |  | 15 | 270
22859 | A0051_S20S0 | A0051 | S20S0 | C11 | 134 | 146 | 대조립1부 |  | 15 | 270
22860 | A0051_S516P | A0051 | S516P | C12 | 106 | 106 | 대조립1부 |  | 5 | 82.5
22861 | A0051_S516S | A0051 | S516S | C12 | 106 | 106 | 대조립1부 |  | 5 | 82.5
22862 | A0051_S586P | A0051 | S586P | C12 | 102 | 102 | 대조립1부 |  | 3.5 | 61.25
22863 | A0051_S586S | A0051 | S586S | C12 | 99 | 99 | 대조립1부 |  | 3.5 | 61.25
22864 | A0051_S587P | A0051 | S587P | C12 | 109 | 109 | 대조립1부 |  | 3.5 | 61.25
22865 | A0051_S587S | A0051 | S587S | C12 | 109 | 109 | 대조립1부 |  | 3.5 | 61.25
22866 | A0051_S606P | A0051 | S606P | C12 | 120 | 120 | 외부 |  | 3.5 | 52.5
22867 | A0051_S606S | A0051 | S606S | C12 | 120 | 120 | 외부 |  | 3.5 | 52.5
22868 | A0051_S71S0 | A0051 | S71S0 | H32 | 378 | 385 | 선행도장부 |  | 2.5 | 10
22869 | A0051_S71S0 | A0051 | S71S0 | H32 | 378 | 385 | 선행도장부 |  | 2.5 | 10
22870 | A0051_S72S0 | A0051 | S72S0 | H32 | 379 | 386 | 선행도장부 |  | 2.5 | 10
22871 | A0051_S72S0 | A0051 | S72S0 | H32 | 379 | 386 | 선행도장부 |  | 2.5 | 10
22872 | A0051_S73S0 | A0051 | S73S0 | H32 | 385 | 392 | 선행도장부 |  | 2.5 | 10
22873 | A0051_S73S0 | A0051 | S73S0 | H32 | 385 | 392 | 선행도장부 |  | 2.5 | 10
22874 | A0051_S824P | A0051 | S824P | C12 | 112 | 112 | 대조립2부 |  | 4 | 78
22875 | A0051_S824S | A0051 | S824S | C12 | 112 | 112 | 대조립2부 |  | 4 | 78
22876 | A0051_S874P | A0051 | S874P | C12 | 109 | 109 | 대조립2부 |  | 4 | 80
22877 | A0051_S874S | A0051 | S874S | C12 | 109 | 109 | 대조립2부 |  | 4 | 80
22878 | A0051_S875P | A0051 | S875P | C12 | 109 | 109 | 판넬조립1부 |  | 5.5 | 110
22879 | A0051_S875S | A0051 | S875S | C12 | 109 | 109 | 판넬조립1부 |  | 5.5 | 110
22880 | A0051_T11P0 | A0051 | T11P0 | C11 | 118 | 137 | 판넬조립1부 |  | 14 | 231
22881 | A0051_T11P1 | A0051 | T11P1 | G41 | 148 | 159 | 선행의장부 |  | 16.5 | 511.5
22882 | A0051_T11S0 | A0051 | T11S0 | C11 | 118 | 137 | 판넬조립1부 |  | 14 | 231
22883 | A0051_T11S1 | A0051 | T11S1 | G41 | 148 | 159 | 선행의장부 |  | 16.5 | 511.5
22884 | A0051_T12P0 | A0051 | T12P0 | CF21 | 125 | 144 | 판넬조립2부 |  | 14 | 217
22885 | A0051_T12S0 | A0051 | T12S0 | CF21 | 125 | 144 | 판넬조립2부 |  | 14 | 217
22886 | A0051_T13P0 | A0051 | T13P0 | CF21 | 126 | 145 | 판넬조립2부 |  | 14 | 217
22887 | A0051_T13S0 | A0051 | T13S0 | CF21 | 126 | 145 | 판넬조립2부 |  | 14 | 217
22888 | A0051_T14P0 | A0051 | T14P0 | CF21 | 131 | 148 | 판넬조립2부 |  | 14 | 252
22889 | A0051_T14S0 | A0051 | T14S0 | CF21 | 131 | 148 | 판넬조립2부 |  | 14 | 252
22890 | A0051_T15P1 | A0051 | T15P1 | G41 | 155 | 166 | 건조2부 |  | 15 | 255
22891 | A0051_T15S1 | A0051 | T15S1 | G41 | 155 | 166 | 건조2부 |  | 15 | 270
22892 | A0051_T21P0 | A0051 | T21P0 | C11 | 117 | 134 | 판넬조립1부 |  | 16.5 | 288.75
22893 | A0051_T21S0 | A0051 | T21S0 | C11 | 117 | 134 | 판넬조립1부 |  | 16.5 | 288.75
22894 | A0051_T22P0 | A0051 | T22P0 | CF21 | 126 | 145 | 판넬조립2부 |  | 15.5 | 271.25
22895 | A0051_T22S0 | A0051 | T22S0 | CF21 | 126 | 145 | 판넬조립2부 |  | 15.5 | 271.25
22896 | A0051_T23P0 | A0051 | T23P0 | CF21 | 130 | 147 | 판넬조립2부 |  | 15.5 | 271.25
22897 | A0051_T23S0 | A0051 | T23S0 | CF21 | 130 | 147 | 판넬조립2부 |  | 15.5 | 271.25
22898 | A0051_T24P0 | A0051 | T24P0 | CF21 | 132 | 151 | 판넬조립2부 |  | 17.5 | 315
22899 | A0051_T24S0 | A0051 | T24S0 | CF21 | 132 | 151 | 판넬조립2부 |  | 17.5 | 315
22900 | A0051_W11A0 | A0051 | W11A0 | H32 | 231 | 244 | 외부 |  | 3.5 | 15.75
22901 | A0051_W11A0 | A0051 | W11A0 | H32 | 231 | 244 | 외부 |  | 3.5 | 15.75
22902 | A0051_W12A0 | A0051 | W12A0 | H32 | 228 | 239 | 외부 |  | 3.5 | 15.75
22903 | A0051_W12A0 | A0051 | W12A0 | H32 | 228 | 239 | 외부 |  | 3.5 | 15.75
22904 | A0051_W13A0 | A0051 | W13A0 | H32 | 230 | 243 | 외부 |  | 3.5 | 15.75
22905 | A0051_W13A0 | A0051 | W13A0 | H32 | 230 | 243 | 외부 |  | 3.5 | 15.75
22906 | A0051_W14A0 | A0051 | W14A0 | H32 | 224 | 237 | 외부 |  | 3.5 | 15.75
22907 | A0051_W14A0 | A0051 | W14A0 | H32 | 224 | 237 | 외부 |  | 3.5 | 15.75
22908 | A0051_W21A0 | A0051 | W21A0 | C11 | 274 | 335 | 의장생산부 |  | 4 | 126
22909 | A0051_W21A0 | A0051 | W21A0 | C11 | 274 | 335 | 의장생산부 |  | 4 | 126
22910 | A0051_W21A0 | A0051 | W21A0 | C11 | 274 | 335 | 의장생산부 |  | 4 | 126
22911 | A0051_W22A0 | A0051 | W22A0 | C11 | 274 | 335 | 의장생산부 |  | 4 | 126
22912 | A0051_W22A0 | A0051 | W22A0 | C11 | 274 | 335 | 의장생산부 |  | 4 | 126
22913 | A0051_W22A0 | A0051 | W22A0 | C11 | 274 | 335 | 의장생산부 |  | 4 | 126
22914 | A0051_W23A0 | A0051 | W23A0 | C11 | 256 | 316 | 의장생산부 |  | 4 | 126
22915 | A0051_W23A0 | A0051 | W23A0 | C11 | 256 | 316 | 의장생산부 |  | 4 | 126
22916 | A0051_W23A0 | A0051 | W23A0 | C11 | 256 | 316 | 의장생산부 |  | 4 | 126
22917 | A0051_W24A0 | A0051 | W24A0 | C11 | 256 | 316 | 의장생산부 |  | 4 | 126
22918 | A0051_W24A0 | A0051 | W24A0 | C11 | 256 | 316 | 의장생산부 |  | 4 | 126
22919 | A0051_W24A0 | A0051 | W24A0 | C11 | 256 | 316 | 의장생산부 |  | 4 | 126
22920 | A0051_W31A0 | A0051 | W31A0 | H32 | 350 | 363 | 외부 |  | 6 | 36
22921 | A0051_W31A0 | A0051 | W31A0 | H32 | 350 | 363 | 외부 |  | 6 | 36
22922 | A0051_W32A0 | A0051 | W32A0 | H32 | 348 | 361 | 외부 |  | 6 | 36
22923 | A0051_W32A0 | A0051 | W32A0 | H32 | 348 | 361 | 외부 |  | 6 | 36
22924 | A0051_W33A0 | A0051 | W33A0 | H32 | 344 | 357 | 외부 |  | 6 | 36
22925 | A0051_W33A0 | A0051 | W33A0 | H32 | 344 | 357 | 외부 |  | 6 | 36
22926 | A0051_W34A0 | A0051 | W34A0 | H32 | 342 | 355 | 외부 |  | 6 | 36
22927 | A0051_W34A0 | A0051 | W34A0 | H32 | 342 | 355 | 외부 |  | 6 | 36
22928 | A0052_A21P0 | A0052 | A21P0 | CF21 | 105 | 160 | 외부 |  | 18 | 360
22929 | A0052_A21P0 | A0052 | A21P0 | CF21 | 105 | 160 | 외부 |  | 18 | 360
22930 | A0052_A21S0 | A0052 | A21S0 | CF21 | 105 | 160 | 외부 |  | 18 | 360
22931 | A0052_A21S0 | A0052 | A21S0 | CF21 | 105 | 160 | 외부 |  | 18 | 360
22932 | A0052_A31P1 | A0052 | A31P1 | GJX1 | 130 | 161 | 외부 |  | 20 | 810
22933 | A0052_A31P1 | A0052 | A31P1 | GJX1 | 130 | 161 | 외부 |  | 20 | 810
22934 | A0052_A31P1 | A0052 | A31P1 | GJX1 | 130 | 161 | 외부 |  | 20 | 810
22935 | A0052_A41P0 | A0052 | A41P0 | C11 | 60 | 194 | 외부 |  | 6 | 42
22936 | A0052_A41S0 | A0052 | A41S0 | C11 | 60 | 194 | 외부 |  | 6 | 42
22937 | A0052_B11P1 | A0052 | B11P1 | G41 | 139 | 150 | 선행의장부 |  | 13.5 | 526.5
22938 | A0052_B11S1 | A0052 | B11S1 | G41 | 139 | 150 | 선행의장부 |  | 14 | 546
22939 | A0052_B13P1 | A0052 | B13P1 | G41 | 140 | 151 | 선행의장부 |  | 14 | 273
22940 | A0052_B13S1 | A0052 | B13S1 | G41 | 140 | 151 | 선행의장부 |  | 14 | 245
22941 | A0052_B15P1 | A0052 | B15P1 | G41 | 140 | 151 | 선행의장부 |  | 13.5 | 519.75
22942 | A0052_B15S1 | A0052 | B15S1 | G41 | 140 | 151 | 선행의장부 |  | 13.5 | 519.75
22943 | A0052_B163P | A0052 | B163P | CC13 | 111 | 119 | 판넬조립1부 |  | 13.5 | 263.25
22944 | A0052_B163S | A0052 | B163S | CC13 | 111 | 119 | 판넬조립1부 |  | 14 | 273
22945 | A0052_B17P1 | A0052 | B17P1 | G41 | 144 | 153 | 선행의장부 |  | 13.5 | 519.75
22946 | A0052_B17S1 | A0052 | B17S1 | G41 | 144 | 153 | 선행의장부 |  | 13.5 | 519.75
22947 | A0052_B19P0 | A0052 | B19P0 | C11 | 119 | 131 | 대조립2부 |  | 10 | 180
22948 | A0052_B19S0 | A0052 | B19S0 | C11 | 119 | 131 | 대조립2부 |  | 10 | 180
22949 | A0052_B20P0 | A0052 | B20P0 | C11 | 122 | 132 | 대조립2부 |  | 10 | 170
22950 | A0052_B20S0 | A0052 | B20S0 | C11 | 122 | 132 | 대조립2부 |  | 10 | 170
22951 | A0052_B57P0 | A0052 | B57P0 | C11 | 98 | 132 | 외부 |  | 14 | 280
22952 | A0052_B57P0 | A0052 | B57P0 | C11 | 98 | 132 | 외부 |  | 14 | 280
22953 | A0052_B57S0 | A0052 | B57S0 | C11 | 98 | 132 | 외부 |  | 14 | 280
22954 | A0052_B57S0 | A0052 | B57S0 | C11 | 98 | 132 | 외부 |  | 14 | 280
22955 | A0052_B593P | A0052 | B593P | C12 | 98 | 98 | 판넬조립2부 |  | 12 | 216
22956 | A0052_B593S | A0052 | B593S | C12 | 98 | 98 | 판넬조립2부 |  | 12 | 216
22957 | A0052_B597P | A0052 | B597P | C12 | 98 | 98 | 판넬조립2부 |  | 12 | 216
22958 | A0052_B597S | A0052 | B597S | C12 | 98 | 98 | 판넬조립2부 |  | 12 | 216
22959 | A0052_B59P0 | A0052 | B59P0 | C11 | 115 | 133 | 대조립3부 |  | 13.5 | 243
22960 | A0052_B59P0 | A0052 | B59P0 | C11 | 115 | 133 | 대조립3부 |  | 13.5 | 243
22961 | A0052_B59S0 | A0052 | B59S0 | C11 | 115 | 133 | 대조립3부 |  | 13.5 | 243
22962 | A0052_B59S0 | A0052 | B59S0 | C11 | 115 | 133 | 대조립3부 |  | 13.5 | 243
22963 | A0052_D113P | A0052 | D113P | C12 | 102 | 102 | 판넬조립2부 |  | 11 | 214.5
22964 | A0052_D113S | A0052 | D113S | C12 | 102 | 102 | 판넬조립2부 |  | 11 | 214.5
22965 | A0052_D113S | A0052 | D113S | C12 | 102 | 102 | 판넬조립2부 |  | 11 | 214.5
22966 | A0052_D11C0 | A0052 | D11C0 | C11 | 117 | 129 | 대조립3부 |  | 19.5 | 487.5
22967 | A0052_D11C0 | A0052 | D11C0 | C11 | 117 | 129 | 대조립3부 |  | 19.5 | 487.5
22968 | A0052_D12C1 | A0052 | D12C1 | G41 | 125 | 137 | 선행의장부 |  | 22 | 880
22969 | A0052_D14C0 | A0052 | D14C0 | CF21 | 130 | 139 | 판넬조립2부 |  | 16 | 352
22970 | A0052_D15C1 | A0052 | D15C1 | G41 | 129 | 139 | 선행의장부 |  | 22 | 825
22971 | A0052_D17C1 | A0052 | D17C1 | G41 | 143 | 152 | 선행의장부 |  | 22 | 792
22972 | A0052_D19C1 | A0052 | D19C1 | G41 | 143 | 152 | 선행의장부 |  | 22 | 858
22973 | A0052_D32P0 | A0052 | D32P0 | C11 | 98 | 110 | 대조립3부 |  | 13.5 | 270
22974 | A0052_D32P1 | A0052 | D32P1 | G41 | 124 | 133 | 선행의장부 |  | 13.5 | 540
22975 | A0052_D32P1 | A0052 | D32P1 | G41 | 124 | 133 | 선행의장부 |  | 13.5 | 540
22976 | A0052_D32S0 | A0052 | D32S0 | C11 | 98 | 110 | 대조립3부 |  | 13.5 | 270
22977 | A0052_D32S1 | A0052 | D32S1 | G41 | 124 | 133 | 선행의장부 |  | 13.5 | 540
22978 | A0052_D32S1 | A0052 | D32S1 | G41 | 124 | 133 | 선행의장부 |  | 13.5 | 540
22979 | A0052_D33P0 | A0052 | D33P0 | C11 | 98 | 110 | 대조립3부 |  | 0 | 0
22980 | A0052_D33S0 | A0052 | D33S0 | C11 | 98 | 110 | 대조립3부 |  | 13.5 | 270
22981 | A0052_D35P0 | A0052 | D35P0 | C11 | 103 | 115 | 대조립1부 |  | 13.5 | 256.5
22982 | A0052_D35P1 | A0052 | D35P1 | G41 | 126 | 138 | 선행의장부 |  | 13.5 | 506.25
22983 | A0052_D35P1 | A0052 | D35P1 | G41 | 126 | 138 | 선행의장부 |  | 13.5 | 506.25
22984 | A0052_D35S0 | A0052 | D35S0 | C11 | 103 | 115 | 대조립1부 |  | 13.5 | 256.5
22985 | A0052_D35S1 | A0052 | D35S1 | G41 | 126 | 138 | 선행의장부 |  | 13.5 | 506.25
22986 | A0052_D35S1 | A0052 | D35S1 | G41 | 126 | 138 | 선행의장부 |  | 13.5 | 506.25
22987 | A0052_D37P0 | A0052 | D37P0 | C11 | 115 | 125 | 대조립3부 |  | 13.5 | 243
22988 | A0052_D37P1 | A0052 | D37P1 | G41 | 140 | 151 | 선행의장부 |  | 13.5 | 486
22989 | A0052_D37P1 | A0052 | D37P1 | G41 | 140 | 151 | 선행의장부 |  | 13.5 | 486
22990 | A0052_D37S0 | A0052 | D37S0 | C11 | 115 | 125 | 대조립3부 |  | 13.5 | 243
22991 | A0052_D37S1 | A0052 | D37S1 | G41 | 140 | 151 | 선행의장부 |  | 13.5 | 486
22992 | A0052_D37S1 | A0052 | D37S1 | G41 | 140 | 151 | 선행의장부 |  | 13.5 | 486
22993 | A0052_D38P0 | A0052 | D38P0 | C11 | 116 | 126 | 대조립3부 |  | 13.5 | 243
22994 | A0052_D38S0 | A0052 | D38S0 | C11 | 116 | 126 | 대조립3부 |  | 13.5 | 243
22995 | A0052_D39P0 | A0052 | D39P0 | CF21 | 125 | 146 | 외부 |  | 13.5 | 263.25
22996 | A0052_D39P0 | A0052 | D39P0 | CF21 | 125 | 146 | 외부 |  | 13.5 | 263.25
22997 | A0052_D39S0 | A0052 | D39S0 | CF21 | 125 | 146 | 외부 |  | 13.5 | 263.25
22998 | A0052_D39S0 | A0052 | D39S0 | CF21 | 125 | 146 | 외부 |  | 13.5 | 263.25
22999 | A0052_D40P0 | A0052 | D40P0 | C11 | 129 | 140 | 대조립1부 |  | 13.5 | 270
23000 | A0052_D40P0 | A0052 | D40P0 | C11 | 129 | 140 | 대조립1부 |  | 13.5 | 270
23001 | A0052_D40P0 | A0052 | D40P0 | C11 | 129 | 140 | 대조립1부 |  | 13.5 | 270
23002 | A0052_D40S0 | A0052 | D40S0 | C11 | 129 | 140 | 대조립1부 |  | 13.5 | 270
23003 | A0052_D40S0 | A0052 | D40S0 | C11 | 129 | 140 | 대조립1부 |  | 13.5 | 270
23004 | A0052_D40S0 | A0052 | D40S0 | C11 | 129 | 140 | 대조립1부 |  | 13.5 | 270
23005 | A0052_D81S0 | A0052 | D81S0 | C11 | 122 | 130 | 판넬조립1부 |  | 5 | 85
23006 | A0052_D81S0 | A0052 | D81S0 | C11 | 122 | 130 | 판넬조립1부 |  | 5 | 85
23007 | A0052_D82S0 | A0052 | D82S0 | C11 | 122 | 130 | 판넬조립1부 |  | 5 | 85
23008 | A0052_D82S0 | A0052 | D82S0 | C11 | 122 | 130 | 판넬조립1부 |  | 5 | 85
23009 | A0052_D92S0 | A0052 | D92S0 | F21 | 144 | 145 | 선행의장부 |  | 1.5 | 4.5
23010 | A0052_E11P0 | A0052 | E11P0 | CC11 | 98 | 133 | 대조립1부 |  | 13 | 247
23011 | A0052_E11S0 | A0052 | E11S0 | CC11 | 98 | 133 | 대조립1부 |  | 13 | 247
23012 | A0052_E12P1 | A0052 | E12P1 | G41 | 98 | 109 | 대조립2부 |  | 9 | 121.5
23013 | A0052_E12S1 | A0052 | E12S1 | G41 | 98 | 109 | 대조립2부 |  | 9 | 121.5
23014 | A0052_E13P0 | A0052 | E13P0 | CC15 | 75 | 102 | 대조립2부 |  | 6 | 78
23015 | A0052_E13P1 | A0052 | E13P1 | G41 | 91 | 102 | 대조립2부 |  | 7.5 | 97.5
23016 | A0052_E13S0 | A0052 | E13S0 | CC15 | 75 | 102 | 대조립2부 |  | 6 | 78
23017 | A0052_E13S1 | A0052 | E13S1 | G41 | 91 | 102 | 대조립2부 |  | 7.5 | 97.5
23018 | A0052_E213C | A0052 | E213C | CC13 | 101 | 110 | 대조립1부 |  | 12.5 | 206.25
23019 | A0052_E21C0 | A0052 | E21C0 | C11 | 118 | 130 | 대조립1부 |  | 12.5 | 237.5
23020 | A0052_E21C0 | A0052 | E21C0 | C11 | 118 | 130 | 대조립1부 |  | 12.5 | 237.5
23021 | A0052_E21C0 | A0052 | E21C0 | C11 | 118 | 130 | 대조립1부 |  | 12.5 | 237.5
23022 | A0052_E22C0 | A0052 | E22C0 | C11 | 98 | 110 | 대조립1부 |  | 12.5 | 168.75
23023 | A0052_E22C0 | A0052 | E22C0 | C11 | 98 | 110 | 대조립1부 |  | 12.5 | 168.75
23024 | A0052_E23P0 | A0052 | E23P0 | C11 | 82 | 94 | 대조립1부 |  | 3 | 31.5
23025 | A0052_E23S0 | A0052 | E23S0 | C11 | 82 | 94 | 대조립1부 |  | 5 | 52.5
23026 | A0052_E25P0 | A0052 | E25P0 | C11 | 82 | 94 | 대조립1부 |  | 3.5 | 47.25
23027 | A0052_E25S0 | A0052 | E25S0 | C11 | 82 | 94 | 대조립1부 |  | 3.5 | 47.25
23028 | A0052_E26P0 | A0052 | E26P0 | C11 | 76 | 90 | 대조립1부 |  | 3.5 | 45.5
23029 | A0052_E26S0 | A0052 | E26S0 | C11 | 76 | 90 | 대조립1부 |  | 3.5 | 45.5
23030 | A0052_E27P0 | A0052 | E27P0 | C11 | 111 | 123 | 대조립1부 |  | 15 | 285
23031 | A0052_E27P0 | A0052 | E27P0 | C11 | 111 | 123 | 대조립1부 |  | 15 | 285
23032 | A0052_E27P0 | A0052 | E27P0 | C11 | 111 | 123 | 대조립1부 |  | 15 | 285
23033 | A0052_E27S0 | A0052 | E27S0 | C11 | 111 | 123 | 대조립1부 |  | 15 | 285
23034 | A0052_E27S0 | A0052 | E27S0 | C11 | 111 | 123 | 대조립1부 |  | 15 | 285
23035 | A0052_E27S0 | A0052 | E27S0 | C11 | 111 | 123 | 대조립1부 |  | 15 | 285
23036 | A0052_E28P0 | A0052 | E28P0 | C11 | 91 | 103 | 대조립1부 |  | 14 | 294
23037 | A0052_E28P0 | A0052 | E28P0 | C11 | 91 | 103 | 대조립1부 |  | 14 | 294
23038 | A0052_E28P0 | A0052 | E28P0 | C11 | 91 | 103 | 대조립1부 |  | 14 | 294
23039 | A0052_E28S0 | A0052 | E28S0 | C11 | 91 | 103 | 대조립1부 |  | 14 | 294
23040 | A0052_E28S0 | A0052 | E28S0 | C11 | 91 | 103 | 대조립1부 |  | 14 | 294
23041 | A0052_E28S0 | A0052 | E28S0 | C11 | 91 | 103 | 대조립1부 |  | 14 | 294
23042 | A0052_E29P0 | A0052 | E29P0 | C11 | 95 | 105 | 대조립1부 |  | 13 | 214.5
23043 | A0052_E29P0 | A0052 | E29P0 | C11 | 95 | 105 | 대조립1부 |  | 13 | 214.5
23044 | A0052_E29P0 | A0052 | E29P0 | C11 | 95 | 105 | 대조립1부 |  | 13 | 214.5
23045 | A0052_E29S0 | A0052 | E29S0 | C11 | 95 | 105 | 대조립1부 |  | 13 | 214.5
23046 | A0052_E29S0 | A0052 | E29S0 | C11 | 95 | 105 | 대조립1부 |  | 13 | 214.5
23047 | A0052_E29S0 | A0052 | E29S0 | C11 | 95 | 105 | 대조립1부 |  | 13 | 214.5
23048 | A0052_E30C0 | A0052 | E30C0 | C11 | 116 | 126 | 대조립2부 |  | 17 | 323
23049 | A0052_E30C0 | A0052 | E30C0 | C11 | 116 | 126 | 대조립2부 |  | 17 | 323
23050 | A0052_E30C0 | A0052 | E30C0 | C11 | 116 | 126 | 대조립2부 |  | 17 | 323
23051 | A0052_E313P | A0052 | E313P | C12 | 115 | 115 | 대조립2부 |  | 5 | 95
23052 | A0052_E313S | A0052 | E313S | C12 | 115 | 115 | 대조립2부 |  | 5 | 95
23053 | A0052_E31P0 | A0052 | E31P0 | C11 | 123 | 133 | 대조립2부 |  | 15 | 285
23054 | A0052_E31P0 | A0052 | E31P0 | C11 | 123 | 133 | 대조립2부 |  | 15 | 285
23055 | A0052_E31P0 | A0052 | E31P0 | C11 | 123 | 133 | 대조립2부 |  | 15 | 285
23056 | A0052_E31S0 | A0052 | E31S0 | C11 | 123 | 133 | 대조립2부 |  | 15 | 285
23057 | A0052_E31S0 | A0052 | E31S0 | C11 | 123 | 133 | 대조립2부 |  | 15 | 285
23058 | A0052_E31S0 | A0052 | E31S0 | C11 | 123 | 133 | 대조립2부 |  | 15 | 285
23059 | A0052_E32P1 | A0052 | E32P1 | G41 | 118 | 133 | 외부 |  | 22.5 | 607.5
23060 | A0052_E32P1 | A0052 | E32P1 | G41 | 118 | 133 | 외부 |  | 22.5 | 607.5
23061 | A0052_E32S1 | A0052 | E32S1 | G41 | 118 | 133 | 외부 |  | 24 | 648
23062 | A0052_E32S1 | A0052 | E32S1 | G41 | 118 | 133 | 외부 |  | 24 | 648
23063 | A0052_E34C0 | A0052 | E34C0 | C11 | 124 | 137 | 대조립2부 |  | 17 | 323
23064 | A0052_E34C0 | A0052 | E34C0 | C11 | 124 | 137 | 대조립2부 |  | 17 | 323
23065 | A0052_E34C0 | A0052 | E34C0 | C11 | 124 | 137 | 대조립2부 |  | 17 | 323
23066 | A0052_E410P | A0052 | E410P | C12 | 102 | 102 | 판넬조립2부 |  | 5 | 95
23067 | A0052_E410S | A0052 | E410S | C12 | 102 | 102 | 판넬조립2부 |  | 5 | 95
23068 | A0052_E413P | A0052 | E413P | C12 | 102 | 102 | 판넬조립2부 |  | 5 | 95
23069 | A0052_E413S | A0052 | E413S | C12 | 102 | 102 | 판넬조립2부 |  | 5 | 95
23070 | A0052_E41P0 | A0052 | E41P0 | C11 | 111 | 129 | 대조립3부 |  | 19 | 437
23071 | A0052_E41P0 | A0052 | E41P0 | C11 | 111 | 129 | 대조립3부 |  | 19 | 437
23072 | A0052_E41P0 | A0052 | E41P0 | C11 | 111 | 129 | 대조립3부 |  | 19 | 437
23073 | A0052_E41S0 | A0052 | E41S0 | C11 | 111 | 129 | 대조립3부 |  | 19 | 456
23074 | A0052_E41S0 | A0052 | E41S0 | C11 | 111 | 129 | 대조립3부 |  | 19 | 456
23075 | A0052_E41S0 | A0052 | E41S0 | C11 | 111 | 129 | 대조립3부 |  | 19 | 456
23076 | A0052_E42P1 | A0052 | E42P1 | G41 | 139 | 150 | 선행의장부 |  | 22 | 594
23077 | A0052_E42P1 | A0052 | E42P1 | G41 | 139 | 150 | 선행의장부 |  | 22 | 594
23078 | A0052_E42S1 | A0052 | E42S1 | G41 | 139 | 150 | 선행의장부 |  | 23 | 621
23079 | A0052_E42S1 | A0052 | E42S1 | G41 | 139 | 150 | 선행의장부 |  | 23 | 621
23080 | A0052_E510P | A0052 | E510P | C12 | 98 | 98 | 판넬조립2부 |  | 5 | 95
23081 | A0052_E510S | A0052 | E510S | C12 | 98 | 98 | 판넬조립2부 |  | 5 | 95
23082 | A0052_E513P | A0052 | E513P | C12 | 98 | 98 | 판넬조립2부 |  | 5 | 95
23083 | A0052_E513S | A0052 | E513S | C12 | 98 | 98 | 판넬조립2부 |  | 5 | 95
23084 | A0052_E514P | A0052 | E514P | C12 | 98 | 98 | 판넬조립2부 |  | 16 | 304
23085 | A0052_E514S | A0052 | E514S | C12 | 98 | 98 | 판넬조립2부 |  | 16 | 304
23086 | A0052_E51P0 | A0052 | E51P0 | C11 | 110 | 124 | 대조립3부 |  | 19 | 437
23087 | A0052_E51P0 | A0052 | E51P0 | C11 | 110 | 124 | 대조립3부 |  | 19 | 437
23088 | A0052_E51P0 | A0052 | E51P0 | C11 | 110 | 124 | 대조립3부 |  | 19 | 437
23089 | A0052_E51P3 | A0052 | E51P3 | L41 | 206 | 221 | 건조2부 |  | 46.5 | 2208.75
23090 | A0052_E51S0 | A0052 | E51S0 | C11 | 110 | 124 | 대조립3부 |  | 19 | 456
23091 | A0052_E51S0 | A0052 | E51S0 | C11 | 110 | 124 | 대조립3부 |  | 19 | 456
23092 | A0052_E51S0 | A0052 | E51S0 | C11 | 110 | 124 | 대조립3부 |  | 19 | 456
23093 | A0052_E52P1 | A0052 | E52P1 | G41 | 105 | 133 | 외부 |  | 22.5 | 630
23094 | A0052_E52P1 | A0052 | E52P1 | G41 | 105 | 133 | 외부 |  | 22.5 | 630
23095 | A0052_E52S1 | A0052 | E52S1 | G41 | 105 | 133 | 외부 |  | 23.5 | 658
23096 | A0052_E52S1 | A0052 | E52S1 | G41 | 105 | 133 | 외부 |  | 23.5 | 658
23097 | A0052_F11A0 | A0052 | F11A0 | C11 | 102 | 143 | 외부 |  | 18 | 432
23098 | A0052_F11A0 | A0052 | F11A0 | C11 | 102 | 143 | 외부 |  | 18 | 432
23099 | A0052_F12A0 | A0052 | F12A0 | CF21 | 103 | 140 | 외부 |  | 14 | 266
23100 | A0052_F12A0 | A0052 | F12A0 | CF21 | 103 | 140 | 외부 |  | 14 | 266
23101 | A0052_F21P0 | A0052 | F21P0 | C11 | 104 | 139 | 외부 |  | 15 | 270
23102 | A0052_F21P0 | A0052 | F21P0 | C11 | 104 | 139 | 외부 |  | 15 | 270
23103 | A0052_F21S0 | A0052 | F21S0 | C11 | 104 | 139 | 외부 |  | 15 | 270
23104 | A0052_F21S0 | A0052 | F21S0 | C11 | 104 | 139 | 외부 |  | 15 | 270
23105 | A0052_F24P0 | A0052 | F24P0 | CF21 | 73 | 123 | 외부 |  | 18 | 342
23106 | A0052_F24P0 | A0052 | F24P0 | CF21 | 73 | 123 | 외부 |  | 18 | 342
23107 | A0052_F24S0 | A0052 | F24S0 | CF21 | 73 | 123 | 외부 |  | 18 | 351
23108 | A0052_F24S0 | A0052 | F24S0 | CF21 | 73 | 123 | 외부 |  | 18 | 351
23109 | A0052_F25P0 | A0052 | F25P0 | CF21 | 87 | 123 | 외부 |  | 13.5 | 256.5
23110 | A0052_F25P0 | A0052 | F25P0 | CF21 | 87 | 123 | 외부 |  | 13.5 | 256.5
23111 | A0052_F25S0 | A0052 | F25S0 | CF21 | 87 | 123 | 외부 |  | 13.5 | 256.5
23112 | A0052_F25S0 | A0052 | F25S0 | CF21 | 87 | 123 | 외부 |  | 13.5 | 256.5
23113 | A0052_F31A0 | A0052 | F31A0 | CF21 | 102 | 144 | 외부 |  | 6.5 | 97.5
23114 | A0052_F41P1 | A0052 | F41P1 | G41 | 125 | 137 | 외부 |  | 20 | 740
23115 | A0052_F41P1 | A0052 | F41P1 | G41 | 125 | 137 | 외부 |  | 20 | 740
23116 | A0052_F41S1 | A0052 | F41S1 | G41 | 125 | 137 | 외부 |  | 20 | 740
23117 | A0052_F41S1 | A0052 | F41S1 | G41 | 125 | 137 | 외부 |  | 20 | 740
23118 | A0052_F43A0 | A0052 | F43A0 | C11 | 111 | 137 | 대조립1부 |  | 10.5 | 220.5
23119 | A0052_F43A0 | A0052 | F43A0 | C11 | 111 | 137 | 대조립1부 |  | 10.5 | 220.5
23120 | A0052_F43A0 | A0052 | F43A0 | C11 | 111 | 137 | 대조립1부 |  | 10.5 | 220.5
23121 | A0052_F71P0 | A0052 | F71P0 | C11 | 124 | 144 | 외부 |  | 2 | 20
23122 | A0052_F71S0 | A0052 | F71S0 | C11 | 124 | 144 | 외부 |  | 2 | 20
23123 | A0052_F72P0 | A0052 | F72P0 | C11 | 125 | 145 | 외부 |  | 2 | 20
23124 | A0052_F72S0 | A0052 | F72S0 | C11 | 125 | 145 | 외부 |  | 2 | 20
23125 | A0052_F73C0 | A0052 | F73C0 | C11 | 125 | 145 | 외부 |  | 2 | 16
23126 | A0052_G11S0 | A0052 | G11S0 | C11 | 125 | 138 | 대조립2부 |  | 5 | 50
23127 | A0052_G11S0 | A0052 | G11S0 | C11 | 125 | 138 | 대조립2부 |  | 5 | 50
23128 | A0052_G12S0 | A0052 | G12S0 | C11 | 83 | 95 | 대조립1부 |  | 17 | 297.5
23129 | A0052_G12S1 | A0052 | G12S1 | G41 | 112 | 123 | 선행의장부 |  | 17.5 | 603.75
23130 | A0052_G13S0 | A0052 | G13S0 | C11 | 82 | 94 | 대조립2부 |  | 16 | 288
23131 | A0052_G14P0 | A0052 | G14P0 | C11 | 89 | 112 | 외부 |  | 6 | 72
23132 | A0052_G14S0 | A0052 | G14S0 | C11 | 89 | 112 | 외부 |  | 6 | 72
23133 | A0052_G15P0 | A0052 | G15P0 | C11 | 105 | 130 | 외부 |  | 6 | 72
23134 | A0052_G15S0 | A0052 | G15S0 | C11 | 105 | 130 | 외부 |  | 6 | 72
23135 | A0052_G21S0 | A0052 | G21S0 | C11 | 104 | 116 | 대조립1부 |  | 10.5 | 168
23136 | A0052_G21S0 | A0052 | G21S0 | C11 | 104 | 116 | 대조립1부 |  | 10.5 | 168
23137 | A0052_G22S0 | A0052 | G22S0 | C11 | 84 | 96 | 대조립2부 |  | 16 | 296
23138 | A0052_G22S1 | A0052 | G22S1 | G41 | 117 | 126 | 선행의장부 |  | 16 | 576
23139 | A0052_G23S0 | A0052 | G23S0 | C11 | 84 | 96 | 대조립2부 |  | 16 | 288
23140 | A0052_H11P1 | A0052 | H11P1 | GG61 | 95 | 108 | 선행의장부 |  | 19 | 380
23141 | A0052_H11S1 | A0052 | H11S1 | GG61 | 95 | 108 | 선행의장부 |  | 18 | 360
23142 | A0052_H21P1 | A0052 | H21P1 | G41 | 82 | 94 | 선행의장부 |  | 20 | 720
23143 | A0052_H22P1 | A0052 | H22P1 | GG61 | 76 | 90 | 선행의장부 |  | 19 | 608
23144 | A0052_H23P1 | A0052 | H23P1 | GG61 | 82 | 91 | 선행의장부 |  | 16 | 304
23145 | A0052_H24P1 | A0052 | H24P1 | GG61 | 75 | 84 | 선행의장부 |  | 16 | 512
23146 | A0052_H25A0 | A0052 | H25A0 | C11 | 70 | 76 | 판넬조립1부 |  | 16.5 | 346.5
23147 | A0052_H25A0 | A0052 | H25A0 | C11 | 70 | 76 | 판넬조립1부 |  | 16.5 | 346.5
23148 | A0052_M31P3 | A0052 | M31P3 | LL64 | 133 | 224 | 외부 |  | 20 | 680
23149 | A0052_M31P3 | A0052 | M31P3 | LL64 | 133 | 224 | 외부 |  | 20 | 680
23150 | A0052_N113P | A0052 | N113P | CC13 | 101 | 110 | 판넬조립1부 |  | 13.5 | 256.5
23151 | A0052_N113S | A0052 | N113S | CC13 | 101 | 110 | 판넬조립1부 |  | 14 | 266
23152 | A0052_N193P | A0052 | N193P | CC13 | 102 | 111 | 판넬조립1부 |  | 10 | 180
23153 | A0052_N193S | A0052 | N193S | CC13 | 102 | 111 | 판넬조립1부 |  | 10 | 180
23154 | A0052_N203P | A0052 | N203P | CC13 | 103 | 112 | 판넬조립1부 |  | 10 | 170
23155 | A0052_N203S | A0052 | N203S | CC13 | 103 | 112 | 판넬조립1부 |  | 10 | 170
23156 | A0052_N553P | A0052 | N553P | C12 | 70 | 70 | 대조립2부 |  | 11 | 209
23157 | A0052_N553S | A0052 | N553S | C12 | 70 | 70 | 대조립2부 |  | 11 | 209
23158 | A0052_N603P | A0052 | N603P | C12 | 115 | 115 | 대조립2부 |  | 8.5 | 170
23159 | A0052_N603S | A0052 | N603S | C12 | 115 | 115 | 대조립2부 |  | 8.5 | 170
23160 | A0052_R73C0 | A0052 | R73C0 | C11 | 307 | 312 | 외부 |  | 2 | 8
23161 | A0052_R73C0 | A0052 | R73C0 | C11 | 307 | 312 | 외부 |  | 2 | 8
23162 | A0052_R73C0 | A0052 | R73C0 | C11 | 307 | 312 | 외부 |  | 2 | 8
23163 | A0052_S11P0 | A0052 | S11P0 | C11 | 105 | 117 | 대조립2부 |  | 19 | 361
23164 | A0052_S11P1 | A0052 | S11P1 | G41 | 131 | 143 | 선행의장부 |  | 19.5 | 750.75
23165 | A0052_S11S0 | A0052 | S11S0 | C11 | 105 | 117 | 대조립2부 |  | 19 | 361
23166 | A0052_S11S1 | A0052 | S11S1 | G41 | 131 | 143 | 선행의장부 |  | 19.5 | 750.75
23167 | A0052_S12P0 | A0052 | S12P0 | C11 | 101 | 118 | 판넬조립1부 |  | 16.5 | 321.75
23168 | A0052_S12S0 | A0052 | S12S0 | C11 | 101 | 118 | 판넬조립1부 |  | 16.5 | 321.75
23169 | A0052_S13P1 | A0052 | S13P1 | G41 | 117 | 132 | 외부 |  | 19.5 | 585
23170 | A0052_S13S1 | A0052 | S13S1 | G41 | 117 | 132 | 외부 |  | 19.5 | 585
23171 | A0052_S14P1 | A0052 | S14P1 | G41 | 115 | 130 | 외부 |  | 17.5 | 525
23172 | A0052_S14S1 | A0052 | S14S1 | G41 | 115 | 130 | 외부 |  | 17.5 | 525
23173 | A0052_S17P0 | A0052 | S17P0 | C11 | 108 | 123 | 판넬조립1부 |  | 16.5 | 330
23174 | A0052_S17P1 | A0052 | S17P1 | G41 | 133 | 145 | 선행의장부 |  | 17.5 | 682.5
23175 | A0052_S17S0 | A0052 | S17S0 | C11 | 108 | 123 | 판넬조립1부 |  | 16.5 | 330
23176 | A0052_S17S1 | A0052 | S17S1 | G41 | 133 | 145 | 선행의장부 |  | 17.5 | 682.5
23177 | A0052_S18P0 | A0052 | S18P0 | C11 | 111 | 123 | 대조립2부 |  | 17.5 | 323.75
23178 | A0052_S18S0 | A0052 | S18S0 | C11 | 111 | 123 | 대조립2부 |  | 17.5 | 323.75
23179 | A0052_S193P | A0052 | S193P | C12 | 112 | 112 | 판넬조립2부 |  | 11 | 209
23180 | A0052_S193S | A0052 | S193S | C12 | 112 | 112 | 판넬조립2부 |  | 11 | 209
23181 | A0052_S194P | A0052 | S194P | C12 | 108 | 108 | 판넬조립2부 |  | 7 | 133
23182 | A0052_S194S | A0052 | S194S | C12 | 108 | 108 | 판넬조립2부 |  | 7 | 133
23183 | A0052_S195P | A0052 | S195P | C12 | 112 | 112 | 판넬조립2부 |  | 6.5 | 123.5
23184 | A0052_S195S | A0052 | S195S | C12 | 112 | 112 | 판넬조립2부 |  | 6.5 | 123.5
23185 | A0052_S19P0 | A0052 | S19P0 | C11 | 119 | 131 | 대조립3부 |  | 11 | 220
23186 | A0052_S19P0 | A0052 | S19P0 | C11 | 119 | 131 | 대조립3부 |  | 11 | 220
23187 | A0052_S19S0 | A0052 | S19S0 | C11 | 119 | 131 | 대조립3부 |  | 11 | 220
23188 | A0052_S19S0 | A0052 | S19S0 | C11 | 119 | 131 | 대조립3부 |  | 11 | 220
23189 | A0052_S20P0 | A0052 | S20P0 | C11 | 117 | 129 | 대조립1부 |  | 15 | 255
23190 | A0052_S20P0 | A0052 | S20P0 | C11 | 117 | 129 | 대조립1부 |  | 15 | 255
23191 | A0052_S20S0 | A0052 | S20S0 | C11 | 117 | 129 | 대조립1부 |  | 15 | 270
23192 | A0052_S20S0 | A0052 | S20S0 | C11 | 117 | 129 | 대조립1부 |  | 15 | 270
23193 | A0052_S71S0 | A0052 | S71S0 | H32 | 371 | 378 | 선행도장부 |  | 2.5 | 10
23194 | A0052_S71S0 | A0052 | S71S0 | H32 | 371 | 378 | 선행도장부 |  | 2.5 | 10
23195 | A0052_S72S0 | A0052 | S72S0 | H32 | 371 | 378 | 선행도장부 |  | 2.5 | 10
23196 | A0052_S72S0 | A0052 | S72S0 | H32 | 371 | 378 | 선행도장부 |  | 2.5 | 10
23197 | A0052_S73S0 | A0052 | S73S0 | H32 | 377 | 384 | 선행도장부 |  | 2.5 | 10
23198 | A0052_S73S0 | A0052 | S73S0 | H32 | 377 | 384 | 선행도장부 |  | 2.5 | 10
23199 | A0052_S824P | A0052 | S824P | C12 | 84 | 84 | 대조립2부 |  | 4 | 78
23200 | A0052_S824S | A0052 | S824S | C12 | 84 | 84 | 대조립2부 |  | 4 | 78
23201 | A0052_S874P | A0052 | S874P | C12 | 95 | 95 | 대조립2부 |  | 4 | 80
23202 | A0052_S874S | A0052 | S874S | C12 | 95 | 95 | 대조립2부 |  | 4 | 80
23203 | A0052_T11P0 | A0052 | T11P0 | C11 | 104 | 123 | 판넬조립1부 |  | 14 | 231
23204 | A0052_T11P1 | A0052 | T11P1 | G41 | 137 | 146 | 선행의장부 |  | 16.5 | 511.5
23205 | A0052_T11S0 | A0052 | T11S0 | C11 | 104 | 123 | 판넬조립1부 |  | 14 | 231
23206 | A0052_T11S1 | A0052 | T11S1 | G41 | 137 | 146 | 선행의장부 |  | 16.5 | 511.5
23207 | A0052_T12P0 | A0052 | T12P0 | CF21 | 116 | 138 | 판넬조립2부 |  | 14 | 217
23208 | A0052_T12S0 | A0052 | T12S0 | CF21 | 116 | 138 | 판넬조립2부 |  | 14 | 217
23209 | A0052_T13P0 | A0052 | T13P0 | C11 | 123 | 143 | 판넬조립1부 |  | 14 | 217
23210 | A0052_T13S0 | A0052 | T13S0 | C11 | 123 | 143 | 판넬조립1부 |  | 14 | 217
23211 | A0052_T14P0 | A0052 | T14P0 | CF21 | 123 | 143 | 판넬조립2부 |  | 14 | 252
23212 | A0052_T14S0 | A0052 | T14S0 | CF21 | 123 | 143 | 판넬조립2부 |  | 14 | 252
23213 | A0052_T15P0 | A0052 | T15P0 | CF21 | 104 | 123 | 판넬조립2부 |  | 14 | 203
23214 | A0052_T15S0 | A0052 | T15S0 | CF21 | 104 | 123 | 판넬조립2부 |  | 14 | 203
23215 | A0052_T21P0 | A0052 | T21P0 | C11 | 108 | 125 | 판넬조립1부 |  | 16.5 | 288.75
23216 | A0052_T21S0 | A0052 | T21S0 | C11 | 108 | 125 | 판넬조립1부 |  | 16.5 | 288.75
23217 | A0052_T22P0 | A0052 | T22P0 | CF21 | 119 | 139 | 판넬조립2부 |  | 15.5 | 271.25
23218 | A0052_T22S0 | A0052 | T22S0 | CF21 | 119 | 139 | 판넬조립2부 |  | 15.5 | 271.25
23219 | A0052_T23P0 | A0052 | T23P0 | C11 | 118 | 138 | 판넬조립1부 |  | 15.5 | 271.25
23220 | A0052_T23S0 | A0052 | T23S0 | C11 | 118 | 138 | 판넬조립1부 |  | 15.5 | 271.25
23221 | A0052_T24P0 | A0052 | T24P0 | CF21 | 124 | 144 | 판넬조립2부 |  | 17.5 | 315
23222 | A0052_T24S0 | A0052 | T24S0 | CF21 | 124 | 144 | 판넬조립2부 |  | 17.5 | 315
23223 | A0052_T25P0 | A0052 | T25P0 | CF21 | 111 | 130 | 판넬조립2부 |  | 13.5 | 236.25
23224 | A0052_T25S0 | A0052 | T25S0 | CF21 | 111 | 130 | 판넬조립2부 |  | 13.5 | 236.25
23225 | A0052_W11A0 | A0052 | W11A0 | H32 | 222 | 235 | 외부 |  | 3.5 | 15.75
23226 | A0052_W11A0 | A0052 | W11A0 | H32 | 222 | 235 | 외부 |  | 3.5 | 15.75
23227 | A0052_W12A0 | A0052 | W12A0 | H32 | 217 | 230 | 외부 |  | 3.5 | 15.75
23228 | A0052_W12A0 | A0052 | W12A0 | H32 | 217 | 230 | 외부 |  | 3.5 | 15.75
23229 | A0052_W13A0 | A0052 | W13A0 | H32 | 221 | 234 | 외부 |  | 3.5 | 15.75
23230 | A0052_W13A0 | A0052 | W13A0 | H32 | 221 | 234 | 외부 |  | 3.5 | 15.75
23231 | A0052_W14A0 | A0052 | W14A0 | H32 | 215 | 228 | 외부 |  | 3.5 | 15.75
23232 | A0052_W14A0 | A0052 | W14A0 | H32 | 215 | 228 | 외부 |  | 3.5 | 15.75
23233 | A0052_W21A0 | A0052 | W21A0 | C11 | 280 | 342 | 의장생산부 |  | 4 | 126
23234 | A0052_W21A0 | A0052 | W21A0 | C11 | 280 | 342 | 의장생산부 |  | 4 | 126
23235 | A0052_W21A0 | A0052 | W21A0 | C11 | 280 | 342 | 의장생산부 |  | 4 | 126
23236 | A0052_W22A0 | A0052 | W22A0 | C11 | 280 | 342 | 의장생산부 |  | 4 | 126
23237 | A0052_W22A0 | A0052 | W22A0 | C11 | 280 | 342 | 의장생산부 |  | 4 | 126
23238 | A0052_W22A0 | A0052 | W22A0 | C11 | 280 | 342 | 의장생산부 |  | 4 | 126
23239 | A0052_W23A0 | A0052 | W23A0 | C11 | 262 | 335 | 의장생산부 |  | 4 | 126
23240 | A0052_W23A0 | A0052 | W23A0 | C11 | 262 | 335 | 의장생산부 |  | 4 | 126
23241 | A0052_W23A0 | A0052 | W23A0 | C11 | 262 | 335 | 의장생산부 |  | 4 | 126
23242 | A0052_W24A0 | A0052 | W24A0 | C11 | 259 | 334 | 의장생산부 |  | 4 | 126
23243 | A0052_W24A0 | A0052 | W24A0 | C11 | 259 | 334 | 의장생산부 |  | 4 | 126
23244 | A0052_W24A0 | A0052 | W24A0 | C11 | 259 | 334 | 의장생산부 |  | 4 | 126
23245 | A0052_W31A0 | A0052 | W31A0 | H32 | 322 | 342 | 외부 |  | 6 | 36
23246 | A0052_W31A0 | A0052 | W31A0 | H32 | 322 | 342 | 외부 |  | 6 | 36
23247 | A0052_W32A0 | A0052 | W32A0 | H32 | 321 | 341 | 외부 |  | 6 | 36
23248 | A0052_W32A0 | A0052 | W32A0 | H32 | 321 | 341 | 외부 |  | 6 | 36
23249 | A0052_W33A0 | A0052 | W33A0 | H32 | 320 | 340 | 외부 |  | 6 | 36
23250 | A0052_W33A0 | A0052 | W33A0 | H32 | 320 | 340 | 외부 |  | 6 | 36
23251 | A0052_W34A0 | A0052 | W34A0 | H32 | 319 | 339 | 외부 |  | 6 | 36
23252 | A0052_W34A0 | A0052 | W34A0 | H32 | 319 | 339 | 외부 |  | 6 | 36
23253 | A0053_A21P0 | A0053 | A21P0 | CF21 | 147 | 202 | 외부 |  | 18 | 360
23254 | A0053_A21P0 | A0053 | A21P0 | CF21 | 147 | 202 | 외부 |  | 18 | 360
23255 | A0053_A21S0 | A0053 | A21S0 | CF21 | 147 | 202 | 외부 |  | 18 | 360
23256 | A0053_A21S0 | A0053 | A21S0 | CF21 | 147 | 202 | 외부 |  | 18 | 360
23257 | A0053_A31P1 | A0053 | A31P1 | G41 | 164 | 173 | 외부 |  | 20 | 810
23258 | A0053_A31P1 | A0053 | A31P1 | G41 | 164 | 173 | 외부 |  | 20 | 810
23259 | A0053_A31P1 | A0053 | A31P1 | G41 | 164 | 173 | 외부 |  | 20 | 810
23260 | A0053_A31P1 | A0053 | A31P1 | G41 | 164 | 173 | 외부 |  | 20 | 810
23261 | A0053_A31P1 | A0053 | A31P1 | G41 | 164 | 173 | 외부 |  | 20 | 810
23262 | A0053_A41P0 | A0053 | A41P0 | C11 | 77 | 209 | 외부 |  | 6 | 42
23263 | A0053_A41S0 | A0053 | A41S0 | C11 | 77 | 209 | 외부 |  | 6 | 42
23264 | A0053_B11P1 | A0053 | B11P1 | G41 | 180 | 189 | 선행의장부 |  | 13.5 | 526.5
23265 | A0053_B11S1 | A0053 | B11S1 | G41 | 180 | 189 | 선행의장부 |  | 14 | 546
23266 | A0053_B13P1 | A0053 | B13P1 | G41 | 181 | 192 | 선행의장부 |  | 14 | 273
23267 | A0053_B13S1 | A0053 | B13S1 | G41 | 185 | 194 | 선행의장부 |  | 14 | 245
23268 | A0053_B15P1 | A0053 | B15P1 | G41 | 182 | 193 | 선행의장부 |  | 13.5 | 519.75
23269 | A0053_B15S1 | A0053 | B15S1 | G41 | 182 | 193 | 선행의장부 |  | 13.5 | 519.75
23270 | A0053_B173P | A0053 | B173P | CC13 | 112 | 124 | 판넬조립2부 |  | 13.5 | 270
23271 | A0053_B173S | A0053 | B173S | CC13 | 112 | 124 | 판넬조립2부 |  | 14 | 280
23272 | A0053_B17P1 | A0053 | B17P1 | G41 | 185 | 194 | 선행의장부 |  | 13.5 | 519.75
23273 | A0053_B17S1 | A0053 | B17S1 | G41 | 185 | 194 | 선행의장부 |  | 13.5 | 519.75
23274 | A0053_B19P1 | A0053 | B19P1 | G41 | 173 | 182 | 선행의장부 |  | 10 | 350
23275 | A0053_B19S1 | A0053 | B19S1 | G41 | 173 | 182 | 선행의장부 |  | 10 | 350
23276 | A0053_B57P0 | A0053 | B57P0 | C11 | 112 | 151 | 외부 |  | 14 | 280
23277 | A0053_B57P0 | A0053 | B57P0 | C11 | 112 | 151 | 외부 |  | 14 | 280
23278 | A0053_B57S0 | A0053 | B57S0 | C11 | 112 | 151 | 외부 |  | 14 | 280
23279 | A0053_B57S0 | A0053 | B57S0 | C11 | 112 | 151 | 외부 |  | 14 | 280
23280 | A0053_B59P0 | A0053 | B59P0 | C11 | 116 | 153 | 외부 |  | 13.5 | 243
23281 | A0053_B59P0 | A0053 | B59P0 | C11 | 116 | 153 | 외부 |  | 13.5 | 243
23282 | A0053_B59S0 | A0053 | B59S0 | C11 | 116 | 153 | 외부 |  | 13.5 | 243
23283 | A0053_B59S0 | A0053 | B59S0 | C11 | 116 | 153 | 외부 |  | 13.5 | 243
23284 | A0053_B60P0 | A0053 | B60P0 | C11 | 131 | 167 | 외부 |  | 12 | 204
23285 | A0053_B60P0 | A0053 | B60P0 | C11 | 131 | 167 | 외부 |  | 12 | 204
23286 | A0053_B60S0 | A0053 | B60S0 | C11 | 131 | 167 | 외부 |  | 12 | 204
23287 | A0053_B60S0 | A0053 | B60S0 | C11 | 131 | 167 | 외부 |  | 12 | 204
23288 | A0053_D113P | A0053 | D113P | C12 | 131 | 131 | 대조립2부 |  | 11 | 214.5
23289 | A0053_D113S | A0053 | D113S | C12 | 131 | 131 | 대조립2부 |  | 11 | 214.5
23290 | A0053_D113S | A0053 | D113S | C12 | 131 | 131 | 대조립2부 |  | 11 | 214.5
23291 | A0053_D11C0 | A0053 | D11C0 | C11 | 146 | 161 | 대조립1부 |  | 19.5 | 487.5
23292 | A0053_D11C0 | A0053 | D11C0 | C11 | 146 | 161 | 대조립1부 |  | 19.5 | 487.5
23293 | A0053_D12C1 | A0053 | D12C1 | G41 | 160 | 171 | 선행의장부 |  | 22 | 880
23294 | A0053_D14C0 | A0053 | D14C0 | CF21 | 139 | 161 | 판넬조립2부 |  | 16 | 352
23295 | A0053_D15C1 | A0053 | D15C1 | G41 | 164 | 173 | 선행의장부 |  | 22 | 825
23296 | A0053_D17C1 | A0053 | D17C1 | G41 | 174 | 185 | 선행의장부 |  | 22 | 792
23297 | A0053_D19C1 | A0053 | D19C1 | G41 | 179 | 188 | 선행의장부 |  | 22 | 858
23298 | A0053_D35P1 | A0053 | D35P1 | G41 | 158 | 167 | 선행의장부 |  | 13.5 | 506.25
23299 | A0053_D35P1 | A0053 | D35P1 | G41 | 158 | 167 | 선행의장부 |  | 13.5 | 506.25
23300 | A0053_D35S1 | A0053 | D35S1 | G41 | 158 | 167 | 선행의장부 |  | 13.5 | 506.25
23301 | A0053_D35S1 | A0053 | D35S1 | G41 | 158 | 167 | 선행의장부 |  | 13.5 | 506.25
23302 | A0053_D36P0 | A0053 | D36P0 | C11 | 132 | 144 | 대조립3부 |  | 13.5 | 249.75
23303 | A0053_D36S0 | A0053 | D36S0 | C11 | 132 | 144 | 대조립3부 |  | 13.5 | 249.75
23304 | A0053_D37P1 | A0053 | D37P1 | G41 | 167 | 178 | 선행의장부 |  | 13.5 | 486
23305 | A0053_D37P1 | A0053 | D37P1 | G41 | 167 | 178 | 선행의장부 |  | 13.5 | 486
23306 | A0053_D37S1 | A0053 | D37S1 | G41 | 167 | 178 | 선행의장부 |  | 13.5 | 486
23307 | A0053_D37S1 | A0053 | D37S1 | G41 | 167 | 178 | 선행의장부 |  | 13.5 | 486
23308 | A0053_D38P0 | A0053 | D38P0 | C11 | 144 | 154 | 대조립2부 |  | 13.5 | 243
23309 | A0053_D38S0 | A0053 | D38S0 | C11 | 144 | 154 | 대조립2부 |  | 13.5 | 243
23310 | A0053_D39P0 | A0053 | D39P0 | C11 | 165 | 175 | 대조립3부 |  | 13.5 | 263.25
23311 | A0053_D39P0 | A0053 | D39P0 | C11 | 165 | 175 | 대조립3부 |  | 13.5 | 263.25
23312 | A0053_D39P0 | A0053 | D39P0 | C11 | 165 | 175 | 대조립3부 |  | 13.5 | 263.25
23313 | A0053_D39S0 | A0053 | D39S0 | C11 | 165 | 175 | 대조립3부 |  | 13.5 | 263.25
23314 | A0053_D39S0 | A0053 | D39S0 | C11 | 165 | 175 | 대조립3부 |  | 13.5 | 263.25
23315 | A0053_D39S0 | A0053 | D39S0 | C11 | 165 | 175 | 대조립3부 |  | 13.5 | 263.25
23316 | A0053_D40P0 | A0053 | D40P0 | CF21 | 153 | 173 | 외부 |  | 13.5 | 270
23317 | A0053_D40P0 | A0053 | D40P0 | CF21 | 153 | 173 | 외부 |  | 13.5 | 270
23318 | A0053_D40S0 | A0053 | D40S0 | CF21 | 153 | 173 | 외부 |  | 13.5 | 270
23319 | A0053_D40S0 | A0053 | D40S0 | CF21 | 153 | 173 | 외부 |  | 13.5 | 270
23320 | A0053_D81S0 | A0053 | D81S0 | C11 | 144 | 152 | 판넬조립1부 |  | 5 | 85
23321 | A0053_D81S0 | A0053 | D81S0 | C11 | 144 | 152 | 판넬조립1부 |  | 5 | 85
23322 | A0053_D82S0 | A0053 | D82S0 | C11 | 145 | 153 | 판넬조립1부 |  | 5 | 85
23323 | A0053_D82S0 | A0053 | D82S0 | C11 | 145 | 153 | 판넬조립1부 |  | 5 | 85
23324 | A0053_D92S0 | A0053 | D92S0 | F21 | 175 | 178 | 선행의장부 |  | 1.5 | 4.5
23325 | A0053_E11P0 | A0053 | E11P0 | CC11 | 123 | 164 | 대조립1부 |  | 13 | 247
23326 | A0053_E11S0 | A0053 | E11S0 | CC11 | 123 | 164 | 대조립1부 |  | 13 | 247
23327 | A0053_E12P1 | A0053 | E12P1 | G41 | 124 | 138 | 대조립1부 |  | 9 | 121.5
23328 | A0053_E12S1 | A0053 | E12S1 | G41 | 124 | 138 | 대조립1부 |  | 9 | 121.5
23329 | A0053_E13P0 | A0053 | E13P0 | CC15 | 101 | 131 | 대조립2부 |  | 6 | 78
23330 | A0053_E13P1 | A0053 | E13P1 | G41 | 117 | 131 | 대조립2부 |  | 7.5 | 97.5
23331 | A0053_E13S0 | A0053 | E13S0 | CC15 | 101 | 131 | 대조립2부 |  | 6 | 78
23332 | A0053_E13S1 | A0053 | E13S1 | G41 | 117 | 131 | 대조립2부 |  | 7.5 | 97.5
23333 | A0053_E213C | A0053 | E213C | CC13 | 124 | 138 | 대조립2부 |  | 12.5 | 206.25
23334 | A0053_E21C0 | A0053 | E21C0 | C11 | 146 | 161 | 대조립2부 |  | 12.5 | 237.5
23335 | A0053_E21C0 | A0053 | E21C0 | C11 | 146 | 161 | 대조립2부 |  | 12.5 | 237.5
23336 | A0053_E21C0 | A0053 | E21C0 | C11 | 146 | 161 | 대조립2부 |  | 12.5 | 237.5
23337 | A0053_E22C0 | A0053 | E22C0 | C11 | 137 | 147 | 대조립1부 |  | 12.5 | 168.75
23338 | A0053_E22C0 | A0053 | E22C0 | C11 | 137 | 147 | 대조립1부 |  | 12.5 | 168.75
23339 | A0053_E23P0 | A0053 | E23P0 | C11 | 111 | 123 | 대조립1부 |  | 3 | 31.5
23340 | A0053_E23S0 | A0053 | E23S0 | C11 | 111 | 123 | 대조립1부 |  | 5 | 52.5
23341 | A0053_E25P0 | A0053 | E25P0 | C11 | 111 | 123 | 대조립1부 |  | 3.5 | 47.25
23342 | A0053_E25S0 | A0053 | E25S0 | C11 | 111 | 123 | 대조립1부 |  | 3.5 | 47.25
23343 | A0053_E26P0 | A0053 | E26P0 | C11 | 101 | 112 | 대조립2부 |  | 3.5 | 45.5
23344 | A0053_E26S0 | A0053 | E26S0 | C11 | 101 | 112 | 대조립2부 |  | 3.5 | 45.5
23345 | A0053_E27P0 | A0053 | E27P0 | C11 | 140 | 152 | 대조립1부 |  | 15 | 285
23346 | A0053_E27P0 | A0053 | E27P0 | C11 | 140 | 152 | 대조립1부 |  | 15 | 285
23347 | A0053_E27P0 | A0053 | E27P0 | C11 | 140 | 152 | 대조립1부 |  | 15 | 285
23348 | A0053_E27S0 | A0053 | E27S0 | C11 | 140 | 152 | 대조립1부 |  | 15 | 285
23349 | A0053_E27S0 | A0053 | E27S0 | C11 | 140 | 152 | 대조립1부 |  | 15 | 285
23350 | A0053_E27S0 | A0053 | E27S0 | C11 | 140 | 152 | 대조립1부 |  | 15 | 285
23351 | A0053_E28P0 | A0053 | E28P0 | C11 | 129 | 140 | 대조립1부 |  | 14 | 294
23352 | A0053_E28P1 | A0053 | E28P1 | G41 | 146 | 157 | 선행의장부 |  | 12.5 | 168.75
23353 | A0053_E28P1 | A0053 | E28P1 | G41 | 146 | 157 | 선행의장부 |  | 12.5 | 168.75
23354 | A0053_E28S0 | A0053 | E28S0 | C11 | 129 | 140 | 대조립1부 |  | 14 | 294
23355 | A0053_E28S1 | A0053 | E28S1 | G41 | 146 | 157 | 선행의장부 |  | 13 | 214.5
23356 | A0053_E28S1 | A0053 | E28S1 | G41 | 146 | 157 | 선행의장부 |  | 13 | 214.5
23357 | A0053_E29P0 | A0053 | E29P0 | C11 | 131 | 143 | 대조립1부 |  | 13 | 214.5
23358 | A0053_E29S0 | A0053 | E29S0 | C11 | 131 | 143 | 대조립1부 |  | 13 | 214.5
23359 | A0053_E30C0 | A0053 | E30C0 | C11 | 140 | 152 | 대조립1부 |  | 17 | 323
23360 | A0053_E30C0 | A0053 | E30C0 | C11 | 140 | 152 | 대조립1부 |  | 17 | 323
23361 | A0053_E30C0 | A0053 | E30C0 | C11 | 140 | 152 | 대조립1부 |  | 17 | 323
23362 | A0053_E31P0 | A0053 | E31P0 | C11 | 112 | 151 | 외부 |  | 15 | 285
23363 | A0053_E31P0 | A0053 | E31P0 | C11 | 112 | 151 | 외부 |  | 15 | 285
23364 | A0053_E31P0 | A0053 | E31P0 | C11 | 112 | 151 | 외부 |  | 15 | 285
23365 | A0053_E31S0 | A0053 | E31S0 | C11 | 112 | 151 | 외부 |  | 15 | 285
23366 | A0053_E31S0 | A0053 | E31S0 | C11 | 112 | 151 | 외부 |  | 15 | 285
23367 | A0053_E31S0 | A0053 | E31S0 | C11 | 112 | 151 | 외부 |  | 15 | 285
23368 | A0053_E32P1 | A0053 | E32P1 | G41 | 150 | 165 | 외부 |  | 22.5 | 607.5
23369 | A0053_E32P1 | A0053 | E32P1 | G41 | 150 | 165 | 외부 |  | 22.5 | 607.5
23370 | A0053_E32S1 | A0053 | E32S1 | G41 | 150 | 165 | 외부 |  | 24 | 648
23371 | A0053_E32S1 | A0053 | E32S1 | G41 | 150 | 165 | 외부 |  | 24 | 648
23372 | A0053_E34C0 | A0053 | E34C0 | C11 | 157 | 167 | 대조립1부 |  | 17 | 323
23373 | A0053_E34C0 | A0053 | E34C0 | C11 | 157 | 167 | 대조립1부 |  | 17 | 323
23374 | A0053_E34C0 | A0053 | E34C0 | C11 | 157 | 167 | 대조립1부 |  | 17 | 323
23375 | A0053_E41P0 | A0053 | E41P0 | CH32 | 103 | 187 | 외부 |  | 19 | 437
23376 | A0053_E41S0 | A0053 | E41S0 | CH32 | 103 | 187 | 외부 |  | 19 | 456
23377 | A0053_E42P1 | A0053 | E42P1 | G41 | 157 | 168 | 외부 |  | 22 | 594
23378 | A0053_E42P1 | A0053 | E42P1 | G41 | 157 | 168 | 외부 |  | 22 | 594
23379 | A0053_E42S1 | A0053 | E42S1 | G41 | 157 | 168 | 외부 |  | 23 | 621
23380 | A0053_E42S1 | A0053 | E42S1 | G41 | 157 | 168 | 외부 |  | 23 | 621
23381 | A0053_E51P0 | A0053 | E51P0 | C11 | 95 | 133 | 외부 |  | 19 | 437
23382 | A0053_E51P0 | A0053 | E51P0 | C11 | 95 | 133 | 외부 |  | 19 | 437
23383 | A0053_E51P0 | A0053 | E51P0 | C11 | 95 | 133 | 외부 |  | 19 | 437
23384 | A0053_E51P3 | A0053 | E51P3 | L41 | 251 | 266 | 건조2부 |  | 46.5 | 2208.75
23385 | A0053_E51S0 | A0053 | E51S0 | C11 | 95 | 133 | 외부 |  | 19 | 456
23386 | A0053_E51S0 | A0053 | E51S0 | C11 | 95 | 133 | 외부 |  | 19 | 456
23387 | A0053_E51S0 | A0053 | E51S0 | C11 | 95 | 133 | 외부 |  | 19 | 456
23388 | A0053_E52P1 | A0053 | E52P1 | G41 | 137 | 154 | 외부 |  | 22.5 | 630
23389 | A0053_E52P1 | A0053 | E52P1 | G41 | 137 | 154 | 외부 |  | 22.5 | 630
23390 | A0053_E52S1 | A0053 | E52S1 | G41 | 137 | 154 | 외부 |  | 23.5 | 658
23391 | A0053_E52S1 | A0053 | E52S1 | G41 | 137 | 154 | 외부 |  | 23.5 | 658
23392 | A0053_F11A0 | A0053 | F11A0 | C11 | 129 | 174 | 외부 |  | 18 | 432
23393 | A0053_F11A0 | A0053 | F11A0 | C11 | 129 | 174 | 외부 |  | 18 | 432
23394 | A0053_F12A0 | A0053 | F12A0 | CF21 | 129 | 175 | 외부 |  | 14 | 266
23395 | A0053_F12A0 | A0053 | F12A0 | CF21 | 129 | 175 | 외부 |  | 14 | 266
23396 | A0053_F22P0 | A0053 | F22P0 | C11 | 136 | 185 | 외부 |  | 17 | 306
23397 | A0053_F22P0 | A0053 | F22P0 | C11 | 136 | 185 | 외부 |  | 17 | 306
23398 | A0053_F22S0 | A0053 | F22S0 | C11 | 136 | 185 | 외부 |  | 17 | 306
23399 | A0053_F22S0 | A0053 | F22S0 | C11 | 136 | 185 | 외부 |  | 17 | 306
23400 | A0053_F31A0 | A0053 | F31A0 | C11 | 146 | 187 | 대조립3부 |  | 6.5 | 97.5
23401 | A0053_F43A0 | A0053 | F43A0 | CF21 | 136 | 181 | 외부 |  | 10.5 | 220.5
23402 | A0053_F43A0 | A0053 | F43A0 | CF21 | 136 | 181 | 외부 |  | 10.5 | 220.5
23403 | A0053_F71P0 | A0053 | F71P0 | C11 | 144 | 161 | 외부 |  | 2 | 20
23404 | A0053_F71S0 | A0053 | F71S0 | C11 | 144 | 161 | 외부 |  | 2 | 20
23405 | A0053_F72P0 | A0053 | F72P0 | C11 | 144 | 161 | 외부 |  | 2 | 20
23406 | A0053_F72S0 | A0053 | F72S0 | C11 | 144 | 161 | 외부 |  | 2 | 20
23407 | A0053_F73C0 | A0053 | F73C0 | C11 | 144 | 161 | 외부 |  | 2 | 16
23408 | A0053_G11S0 | A0053 | G11S0 | C11 | 165 | 175 | 대조립2부 |  | 5 | 50
23409 | A0053_G11S0 | A0053 | G11S0 | C11 | 165 | 175 | 대조립2부 |  | 5 | 50
23410 | A0053_G12S0 | A0053 | G12S0 | C11 | 115 | 129 | 대조립1부 |  | 17 | 297.5
23411 | A0053_G12S3 | A0053 | G12S3 | LL32 | 201 | 294 | 외부 |  | 16.5 | 594
23412 | A0053_G12S3 | A0053 | G12S3 | LL32 | 201 | 294 | 외부 |  | 16.5 | 594
23413 | A0053_G13S0 | A0053 | G13S0 | C11 | 116 | 131 | 대조립2부 |  | 16 | 288
23414 | A0053_G14P0 | A0053 | G14P0 | C11 | 118 | 146 | 대조립2부 |  | 6 | 72
23415 | A0053_G14S0 | A0053 | G14S0 | C11 | 118 | 146 | 대조립2부 |  | 6 | 72
23416 | A0053_G15P0 | A0053 | G15P0 | C11 | 140 | 165 | 외부 |  | 6 | 72
23417 | A0053_G15S0 | A0053 | G15S0 | C11 | 140 | 165 | 외부 |  | 6 | 72
23418 | A0053_G21S0 | A0053 | G21S0 | C11 | 139 | 151 | 대조립1부 |  | 10.5 | 168
23419 | A0053_G21S0 | A0053 | G21S0 | C11 | 139 | 151 | 대조립1부 |  | 10.5 | 168
23420 | A0053_G22S0 | A0053 | G22S0 | C11 | 119 | 136 | 대조립2부 |  | 16 | 296
23421 | A0053_G23S0 | A0053 | G23S0 | C11 | 119 | 136 | 대조립2부 |  | 16 | 288
23422 | A0053_H11P1 | A0053 | H11P1 | GG61 | 132 | 145 | 선행의장부 |  | 19 | 380
23423 | A0053_H11S1 | A0053 | H11S1 | GG61 | 132 | 145 | 선행의장부 |  | 18 | 360
23424 | A0053_H21P1 | A0053 | H21P1 | GG61 | 95 | 105 | 선행의장부 |  | 20 | 720
23425 | A0053_H22P1 | A0053 | H22P1 | GG61 | 97 | 109 | 선행의장부 |  | 19 | 608
23426 | A0053_H23P1 | A0053 | H23P1 | GG61 | 98 | 111 | 선행의장부 |  | 16 | 304
23427 | A0053_H24P1 | A0053 | H24P1 | GG61 | 96 | 104 | 선행의장부 |  | 16 | 512
23428 | A0053_H25A0 | A0053 | H25A0 | C11 | 91 | 97 | 판넬조립1부 |  | 16.5 | 346.5
23429 | A0053_H25A0 | A0053 | H25A0 | C11 | 91 | 97 | 판넬조립1부 |  | 16.5 | 346.5
23430 | A0053_M31P3 | A0053 | M31P3 | LL64 | 173 | 271 | 외부 |  | 20 | 680
23431 | A0053_M31P3 | A0053 | M31P3 | LL64 | 173 | 271 | 외부 |  | 20 | 680
23432 | A0053_N113P | A0053 | N113P | CC13 | 133 | 144 | 판넬조립1부 |  | 13.5 | 256.5
23433 | A0053_N113S | A0053 | N113S | CC13 | 133 | 144 | 판넬조립1부 |  | 14 | 266
23434 | A0053_N193P | A0053 | N193P | CC13 | 131 | 143 | 판넬조립2부 |  | 10 | 180
23435 | A0053_N193S | A0053 | N193S | CC13 | 131 | 143 | 판넬조립2부 |  | 10 | 180
23436 | A0053_N203P | A0053 | N203P | CC13 | 136 | 146 | 판넬조립2부 |  | 10 | 170
23437 | A0053_N203S | A0053 | N203S | CC13 | 136 | 146 | 판넬조립2부 |  | 10 | 170
23438 | A0053_N573P | A0053 | N573P | C12 | 132 | 132 | 대조립2부 |  | 11 | 198
23439 | A0053_N573S | A0053 | N573S | C12 | 132 | 132 | 대조립2부 |  | 11 | 198
23440 | A0053_N603P | A0053 | N603P | C12 | 143 | 143 | 대조립2부 |  | 8.5 | 170
23441 | A0053_N603S | A0053 | N603S | C12 | 143 | 143 | 대조립2부 |  | 8.5 | 170
23442 | A0053_N951A | A0053 | N951A | C12 | 137 | 139 | 판넬조립2부 |  | 0 | 0
23443 | A0053_N953A | A0053 | N953A | C12 | 137 | 139 | 판넬조립2부 |  | 4 | 28
23444 | A0053_R73C0 | A0053 | R73C0 | C11 | 273 | 284 | 외부 |  | 2 | 8
23445 | A0053_R73C0 | A0053 | R73C0 | C11 | 273 | 284 | 외부 |  | 2 | 8
23446 | A0053_R73C0 | A0053 | R73C0 | C11 | 273 | 284 | 외부 |  | 2 | 8
23447 | A0053_S11P0 | A0053 | S11P0 | C11 | 133 | 145 | 대조립3부 |  | 19 | 361
23448 | A0053_S11P1 | A0053 | S11P1 | G41 | 159 | 168 | 선행의장부 |  | 19.5 | 750.75
23449 | A0053_S11S0 | A0053 | S11S0 | C11 | 133 | 145 | 대조립3부 |  | 19 | 361
23450 | A0053_S11S1 | A0053 | S11S1 | G41 | 159 | 168 | 선행의장부 |  | 19.5 | 750.75
23451 | A0053_S12P0 | A0053 | S12P0 | C11 | 131 | 150 | 판넬조립1부 |  | 16.5 | 321.75
23452 | A0053_S12S0 | A0053 | S12S0 | C11 | 131 | 150 | 판넬조립1부 |  | 16.5 | 321.75
23453 | A0053_S17P0 | A0053 | S17P0 | C11 | 133 | 152 | 판넬조립1부 |  | 16.5 | 330
23454 | A0053_S17P1 | A0053 | S17P1 | G41 | 167 | 178 | 선행의장부 |  | 17.5 | 682.5
23455 | A0053_S17S0 | A0053 | S17S0 | C11 | 133 | 152 | 판넬조립1부 |  | 16.5 | 330
23456 | A0053_S17S1 | A0053 | S17S1 | G41 | 167 | 178 | 선행의장부 |  | 17.5 | 682.5
23457 | A0053_S18P0 | A0053 | S18P0 | C11 | 137 | 147 | 대조립3부 |  | 17.5 | 323.75
23458 | A0053_S18S0 | A0053 | S18S0 | C11 | 137 | 147 | 대조립3부 |  | 17.5 | 323.75
23459 | A0053_S193P | A0053 | S193P | C12 | 144 | 144 | 판넬조립2부 |  | 11 | 209
23460 | A0053_S193S | A0053 | S193S | C12 | 144 | 144 | 판넬조립2부 |  | 11 | 209
23461 | A0053_S194P | A0053 | S194P | C12 | 138 | 138 | 판넬조립2부 |  | 7 | 133
23462 | A0053_S194S | A0053 | S194S | C12 | 138 | 138 | 판넬조립2부 |  | 7 | 133
23463 | A0053_S195P | A0053 | S195P | C12 | 144 | 144 | 판넬조립2부 |  | 6.5 | 123.5
23464 | A0053_S195S | A0053 | S195S | C12 | 144 | 144 | 판넬조립2부 |  | 6.5 | 123.5
23465 | A0053_S19P0 | A0053 | S19P0 | C11 | 151 | 166 | 대조립3부 |  | 11 | 220
23466 | A0053_S19P0 | A0053 | S19P0 | C11 | 151 | 166 | 대조립3부 |  | 11 | 220
23467 | A0053_S19S0 | A0053 | S19S0 | C11 | 151 | 166 | 대조립3부 |  | 11 | 220
23468 | A0053_S19S0 | A0053 | S19S0 | C11 | 151 | 166 | 대조립3부 |  | 11 | 220
23469 | A0053_S203P | A0053 | S203P | C12 | 145 | 145 | 판넬조립2부 |  | 9 | 153
23470 | A0053_S203S | A0053 | S203S | C12 | 145 | 145 | 판넬조립2부 |  | 9 | 153
23471 | A0053_S204P | A0053 | S204P | C12 | 139 | 139 | 판넬조립2부 |  | 5.5 | 93.5
23472 | A0053_S204S | A0053 | S204S | C12 | 139 | 139 | 판넬조립2부 |  | 5.5 | 93.5
23473 | A0053_S205P | A0053 | S205P | C12 | 145 | 145 | 판넬조립2부 |  | 6 | 102
23474 | A0053_S205S | A0053 | S205S | C12 | 145 | 145 | 판넬조립2부 |  | 6 | 102
23475 | A0053_S20P0 | A0053 | S20P0 | C11 | 152 | 167 | 대조립3부 |  | 15 | 255
23476 | A0053_S20P0 | A0053 | S20P0 | C11 | 152 | 167 | 대조립3부 |  | 15 | 255
23477 | A0053_S20S0 | A0053 | S20S0 | C11 | 152 | 167 | 대조립3부 |  | 15 | 270
23478 | A0053_S20S0 | A0053 | S20S0 | C11 | 152 | 167 | 대조립3부 |  | 15 | 270
23479 | A0053_S516P | A0053 | S516P | C12 | 108 | 108 | 판넬조립2부 |  | 5 | 82.5
23480 | A0053_S516S | A0053 | S516S | C12 | 108 | 108 | 판넬조립2부 |  | 5 | 82.5
23481 | A0053_S517P | A0053 | S517P | C12 | 119 | 119 | 판넬조립2부 |  | 5 | 92.5
23482 | A0053_S517S | A0053 | S517S | C12 | 119 | 119 | 판넬조립2부 |  | 5 | 92.5
23483 | A0053_S586P | A0053 | S586P | C12 | 122 | 122 | 판넬조립2부 |  | 3.5 | 61.25
23484 | A0053_S586S | A0053 | S586S | C12 | 122 | 122 | 판넬조립2부 |  | 3.5 | 61.25
23485 | A0053_S587P | A0053 | S587P | C12 | 111 | 111 | 판넬조립2부 |  | 3.5 | 61.25
23486 | A0053_S587S | A0053 | S587S | C12 | 111 | 111 | 판넬조립2부 |  | 3.5 | 61.25
23487 | A0053_S606P | A0053 | S606P | C12 | 131 | 131 | 판넬조립2부 |  | 3.5 | 52.5
23488 | A0053_S606S | A0053 | S606S | C12 | 131 | 131 | 판넬조립2부 |  | 3.5 | 52.5
23489 | A0053_S607P | A0053 | S607P | C12 | 140 | 140 | 판넬조립2부 |  | 7 | 105
23490 | A0053_S607S | A0053 | S607S | C12 | 140 | 140 | 판넬조립2부 |  | 7 | 105
23491 | A0053_S71S0 | A0053 | S71S0 | H32 | 403 | 410 | 선행도장부 |  | 2.5 | 10
23492 | A0053_S71S0 | A0053 | S71S0 | H32 | 403 | 410 | 선행도장부 |  | 2.5 | 10
23493 | A0053_S72S0 | A0053 | S72S0 | H32 | 404 | 411 | 선행도장부 |  | 2.5 | 10
23494 | A0053_S72S0 | A0053 | S72S0 | H32 | 404 | 411 | 선행도장부 |  | 2.5 | 10
23495 | A0053_S73S0 | A0053 | S73S0 | H32 | 410 | 420 | 선행도장부 |  | 2.5 | 10
23496 | A0053_S73S0 | A0053 | S73S0 | H32 | 410 | 420 | 선행도장부 |  | 2.5 | 10
23497 | A0053_S814P | A0053 | S814P | C12 | 108 | 108 | 판넬조립2부 |  | 4 | 76
23498 | A0053_S814S | A0053 | S814S | C12 | 108 | 108 | 판넬조립2부 |  | 4 | 76
23499 | A0053_S815P | A0053 | S815P | C12 | 118 | 118 | 판넬조립2부 |  | 5.5 | 104.5
23500 | A0053_S815S | A0053 | S815S | C12 | 118 | 118 | 판넬조립2부 |  | 5.5 | 104.5
23501 | A0053_S824P | A0053 | S824P | C12 | 104 | 104 | 대조립2부 |  | 4 | 78
23502 | A0053_S824S | A0053 | S824S | C12 | 104 | 104 | 대조립2부 |  | 4 | 78
23503 | A0053_S874P | A0053 | S874P | C12 | 105 | 109 | 대조립2부 |  | 4 | 80
23504 | A0053_S874S | A0053 | S874S | C12 | 105 | 109 | 대조립2부 |  | 4 | 80
23505 | A0053_S884P | A0053 | S884P | C12 | 111 | 111 | 판넬조립2부 |  | 4 | 74
23506 | A0053_S884S | A0053 | S884S | C12 | 111 | 111 | 판넬조립2부 |  | 4 | 74
23507 | A0053_S885P | A0053 | S885P | C12 | 122 | 122 | 판넬조립2부 |  | 5.5 | 101.75
23508 | A0053_S885S | A0053 | S885S | C12 | 122 | 122 | 판넬조립2부 |  | 5.5 | 101.75
23509 | A0053_T113P | A0053 | T113P | C12 | 136 | 136 | 대조립2부 |  | 14 | 231
23510 | A0053_T113P | A0053 | T113P | C12 | 136 | 136 | 대조립2부 |  | 14 | 231
23511 | A0053_T113S | A0053 | T113S | C12 | 136 | 136 | 대조립2부 |  | 14 | 231
23512 | A0053_T113S | A0053 | T113S | C12 | 136 | 136 | 대조립2부 |  | 14 | 231
23513 | A0053_T11P0 | A0053 | T11P0 | C11 | 137 | 159 | 판넬조립1부 |  | 14 | 231
23514 | A0053_T11P1 | A0053 | T11P1 | G41 | 180 | 189 | 선행의장부 |  | 16.5 | 511.5
23515 | A0053_T11S0 | A0053 | T11S0 | C11 | 137 | 159 | 판넬조립1부 |  | 14 | 231
23516 | A0053_T11S1 | A0053 | T11S1 | G41 | 180 | 189 | 선행의장부 |  | 16.5 | 511.5
23517 | A0053_T12P0 | A0053 | T12P0 | CF21 | 138 | 160 | 판넬조립2부 |  | 14 | 217
23518 | A0053_T12S0 | A0053 | T12S0 | CF21 | 138 | 160 | 판넬조립2부 |  | 14 | 217
23519 | A0053_T13P0 | A0053 | T13P0 | C11 | 139 | 161 | 판넬조립1부 |  | 14 | 217
23520 | A0053_T13S0 | A0053 | T13S0 | C11 | 139 | 161 | 판넬조립1부 |  | 14 | 217
23521 | A0053_T14P0 | A0053 | T14P0 | CF21 | 146 | 168 | 판넬조립2부 |  | 14 | 252
23522 | A0053_T14S0 | A0053 | T14S0 | CF21 | 146 | 168 | 판넬조립2부 |  | 14 | 252
23523 | A0053_T15P0 | A0053 | T15P0 | CF21 | 133 | 152 | 판넬조립2부 |  | 14 | 203
23524 | A0053_T15S0 | A0053 | T15S0 | CF21 | 133 | 152 | 판넬조립2부 |  | 14 | 203
23525 | A0053_T21P0 | A0053 | T21P0 | C11 | 147 | 171 | 판넬조립2부 |  | 16.5 | 288.75
23526 | A0053_T21S0 | A0053 | T21S0 | C11 | 147 | 171 | 판넬조립2부 |  | 16.5 | 288.75
23527 | A0053_T22P0 | A0053 | T22P0 | CF21 | 140 | 164 | 판넬조립2부 |  | 15.5 | 271.25
23528 | A0053_T22S0 | A0053 | T22S0 | CF21 | 140 | 164 | 판넬조립2부 |  | 15.5 | 271.25
23529 | A0053_T23P0 | A0053 | T23P0 | C11 | 145 | 167 | 판넬조립1부 |  | 15.5 | 271.25
23530 | A0053_T23S0 | A0053 | T23S0 | C11 | 145 | 167 | 판넬조립1부 |  | 15.5 | 271.25
23531 | A0053_T24P0 | A0053 | T24P0 | CF21 | 151 | 173 | 판넬조립2부 |  | 17.5 | 315
23532 | A0053_T24S0 | A0053 | T24S0 | CF21 | 151 | 173 | 판넬조립2부 |  | 17.5 | 315
23533 | A0053_T25P0 | A0053 | T25P0 | CF21 | 136 | 153 | 판넬조립2부 |  | 13.5 | 236.25
23534 | A0053_T25S0 | A0053 | T25S0 | CF21 | 136 | 153 | 판넬조립2부 |  | 13.5 | 236.25
23535 | A0053_W11A0 | A0053 | W11A0 | H32 | 270 | 290 | 외부 |  | 3.5 | 15.75
23536 | A0053_W11A0 | A0053 | W11A0 | H32 | 270 | 290 | 외부 |  | 3.5 | 15.75
23537 | A0053_W12A0 | A0053 | W12A0 | H32 | 265 | 284 | 외부 |  | 3.5 | 15.75
23538 | A0053_W12A0 | A0053 | W12A0 | H32 | 265 | 284 | 외부 |  | 3.5 | 15.75
23539 | A0053_W13A0 | A0053 | W13A0 | H32 | 269 | 286 | 외부 |  | 3.5 | 15.75
23540 | A0053_W13A0 | A0053 | W13A0 | H32 | 269 | 286 | 외부 |  | 3.5 | 15.75
23541 | A0053_W14A0 | A0053 | W14A0 | H32 | 263 | 276 | 외부 |  | 3.5 | 15.75
23542 | A0053_W14A0 | A0053 | W14A0 | H32 | 263 | 276 | 외부 |  | 3.5 | 15.75
23543 | A0053_W21A0 | A0053 | W21A0 | C11 | 314 | 370 | 의장생산부 |  | 4 | 126
23544 | A0053_W21A0 | A0053 | W21A0 | C11 | 314 | 370 | 의장생산부 |  | 4 | 126
23545 | A0053_W21A0 | A0053 | W21A0 | C11 | 314 | 370 | 의장생산부 |  | 4 | 126
23546 | A0053_W22A0 | A0053 | W22A0 | C11 | 314 | 370 | 의장생산부 |  | 4 | 126
23547 | A0053_W22A0 | A0053 | W22A0 | C11 | 314 | 370 | 의장생산부 |  | 4 | 126
23548 | A0053_W22A0 | A0053 | W22A0 | C11 | 314 | 370 | 의장생산부 |  | 4 | 126
23549 | A0053_W23A0 | A0053 | W23A0 | C11 | 284 | 340 | 의장생산부 |  | 4 | 126
23550 | A0053_W23A0 | A0053 | W23A0 | C11 | 284 | 340 | 의장생산부 |  | 4 | 126
23551 | A0053_W23A0 | A0053 | W23A0 | C11 | 284 | 340 | 의장생산부 |  | 4 | 126
23552 | A0053_W24A0 | A0053 | W24A0 | C11 | 284 | 340 | 의장생산부 |  | 4 | 126
23553 | A0053_W24A0 | A0053 | W24A0 | C11 | 284 | 340 | 의장생산부 |  | 4 | 126
23554 | A0053_W24A0 | A0053 | W24A0 | C11 | 284 | 340 | 의장생산부 |  | 4 | 126
23555 | A0053_W31A0 | A0053 | W31A0 | H32 | 377 | 390 | 외부 |  | 6 | 36
23556 | A0053_W31A0 | A0053 | W31A0 | H32 | 377 | 390 | 외부 |  | 6 | 36
23557 | A0053_W32A0 | A0053 | W32A0 | H32 | 375 | 388 | 외부 |  | 6 | 36
23558 | A0053_W32A0 | A0053 | W32A0 | H32 | 375 | 388 | 외부 |  | 6 | 36
23559 | A0053_W33A0 | A0053 | W33A0 | H32 | 370 | 384 | 외부 |  | 6 | 36
23560 | A0053_W33A0 | A0053 | W33A0 | H32 | 370 | 384 | 외부 |  | 6 | 36
23561 | A0053_W34A0 | A0053 | W34A0 | H32 | 368 | 382 | 외부 |  | 6 | 36
23562 | A0053_W34A0 | A0053 | W34A0 | H32 | 368 | 382 | 외부 |  | 6 | 36
23563 | A0054_A41P0 | A0054 | A41P0 | C11 | 50 | 189 | 외부 |  | 6 | 42
23564 | A0054_A41S0 | A0054 | A41S0 | C11 | 50 | 189 | 외부 |  | 6 | 42
23565 | A0054_G12S0 | A0054 | G12S0 | C11 | 66 | 83 | 대조립1부 |  | 17 | 297.5
23566 | A0054_G13S0 | A0054 | G13S0 | C11 | 66 | 78 | 대조립2부 |  | 16 | 288
23567 | A0054_H25A0 | A0054 | H25A0 | C11 | 71 | 77 | 판넬조립1부 |  | 16.5 | 346.5
23568 | A0054_H25A0 | A0054 | H25A0 | C11 | 71 | 77 | 판넬조립1부 |  | 16.5 | 346.5
23569 | A0054_H21P1 | A0054 | H21P1 | GG61 | 72 | 84 | 선행의장부 |  | 20 | 720
23570 | A0054_H24P1 | A0054 | H24P1 | GG61 | 73 | 80 | 선행의장부 |  | 16 | 512
23571 | A0054_B56P0 | A0054 | B56P0 | C11 | 76 | 113 | 외부 |  | 14 | 273
23572 | A0054_B56P0 | A0054 | B56P0 | C11 | 76 | 113 | 외부 |  | 14 | 273
23573 | A0054_B56S0 | A0054 | B56S0 | C11 | 76 | 113 | 외부 |  | 14 | 273
23574 | A0054_B56S0 | A0054 | B56S0 | C11 | 76 | 113 | 외부 |  | 14 | 273
23575 | A0054_H22P1 | A0054 | H22P1 | GG61 | 76 | 85 | 선행의장부 |  | 19 | 608
23576 | A0054_E31P0 | A0054 | E31P0 | C11 | 77 | 114 | 외부 |  | 15 | 285
23577 | A0054_E31P0 | A0054 | E31P0 | C11 | 77 | 114 | 외부 |  | 15 | 285
23578 | A0054_E31P0 | A0054 | E31P0 | C11 | 77 | 114 | 외부 |  | 15 | 285
23579 | A0054_E31S0 | A0054 | E31S0 | C11 | 77 | 114 | 외부 |  | 15 | 285
23580 | A0054_E31S0 | A0054 | E31S0 | C11 | 77 | 114 | 외부 |  | 15 | 285
23581 | A0054_E31S0 | A0054 | E31S0 | C11 | 77 | 114 | 외부 |  | 15 | 285
23582 | A0054_H23P1 | A0054 | H23P1 | GG61 | 77 | 86 | 선행의장부 |  | 16 | 304
23583 | A0054_E13P0 | A0054 | E13P0 | CC15 | 78 | 106 | 대조립1부 |  | 6 | 78
23584 | A0054_E13S0 | A0054 | E13S0 | CC15 | 78 | 106 | 대조립1부 |  | 6 | 78
23585 | A0054_E52P0 | A0054 | E52P0 | C11 | 78 | 112 | 외부 |  | 13.5 | 303.75
23586 | A0054_E52S0 | A0054 | E52S0 | C11 | 78 | 112 | 외부 |  | 13.5 | 317.25
23587 | A0054_G22S0 | A0054 | G22S0 | C11 | 78 | 90 | 대조립2부 |  | 16 | 296
23588 | A0054_G23S0 | A0054 | G23S0 | C11 | 78 | 90 | 대조립2부 |  | 16 | 288
23589 | A0054_S824P | A0054 | S824P | C12 | 78 | 78 | 대조립2부 |  | 4 | 78
23590 | A0054_S824S | A0054 | S824S | C12 | 78 | 78 | 대조립2부 |  | 4 | 78
23591 | A0054_E23P0 | A0054 | E23P0 | C11 | 79 | 91 | 대조립1부 |  | 3 | 31.5
23592 | A0054_E23S0 | A0054 | E23S0 | C11 | 79 | 91 | 대조립1부 |  | 5 | 52.5
23593 | A0054_E25P0 | A0054 | E25P0 | C11 | 79 | 91 | 대조립1부 |  | 3.5 | 47.25
23594 | A0054_E25S0 | A0054 | E25S0 | C11 | 79 | 91 | 대조립1부 |  | 3.5 | 47.25
23595 | A0054_E41P0 | A0054 | E41P0 | CF21 | 79 | 134 | 외부 |  | 19 | 437
23596 | A0054_E41P0 | A0054 | E41P0 | CF21 | 79 | 134 | 외부 |  | 19 | 437
23597 | A0054_E41S0 | A0054 | E41S0 | CF21 | 79 | 134 | 외부 |  | 19 | 456
23598 | A0054_E41S0 | A0054 | E41S0 | CF21 | 79 | 134 | 외부 |  | 19 | 456
23599 | A0054_E53P0 | A0054 | E53P0 | C11 | 79 | 113 | 외부 |  | 14.5 | 311.75
23600 | A0054_E53S0 | A0054 | E53S0 | C11 | 79 | 113 | 외부 |  | 14.5 | 311.75
23601 | A0054_B55P0 | A0054 | B55P0 | C11 | 80 | 119 | 외부 |  | 14 | 266
23602 | A0054_B55P0 | A0054 | B55P0 | C11 | 80 | 119 | 외부 |  | 14 | 266
23603 | A0054_B55S0 | A0054 | B55S0 | C11 | 80 | 119 | 외부 |  | 14 | 266
23604 | A0054_B55S0 | A0054 | B55S0 | C11 | 80 | 119 | 외부 |  | 14 | 266
23605 | A0054_S516P | A0054 | S516P | C12 | 80 | 80 | 판넬조립2부 |  | 5 | 82.5
23606 | A0054_S516S | A0054 | S516S | C12 | 80 | 80 | 판넬조립2부 |  | 5 | 82.5
23607 | A0054_S814P | A0054 | S814P | C12 | 80 | 80 | 판넬조립2부 |  | 4 | 76
23608 | A0054_S814S | A0054 | S814S | C12 | 80 | 80 | 판넬조립2부 |  | 4 | 76
23609 | A0054_E26P0 | A0054 | E26P0 | C11 | 83 | 93 | 대조립1부 |  | 3.5 | 45.5
23610 | A0054_E26S0 | A0054 | E26S0 | C11 | 83 | 93 | 대조립1부 |  | 3.5 | 45.5
23611 | A0054_E32P0 | A0054 | E32P0 | C11 | 83 | 115 | 외부 |  | 13.5 | 297
23612 | A0054_E32S0 | A0054 | E32S0 | C11 | 83 | 115 | 외부 |  | 13.5 | 297
23613 | A0054_E33P0 | A0054 | E33P0 | C11 | 83 | 115 | 외부 |  | 13 | 273
23614 | A0054_E33S0 | A0054 | E33S0 | C11 | 83 | 115 | 외부 |  | 13 | 292.5
23615 | A0054_S587P | A0054 | S587P | C12 | 83 | 83 | 판넬조립2부 |  | 3.5 | 61.25
23616 | A0054_S587S | A0054 | S587S | C12 | 83 | 83 | 판넬조립2부 |  | 3.5 | 61.25
23617 | A0054_S844P | A0054 | S844P | C12 | 83 | 83 | 대조립2부 |  | 4 | 70
23618 | A0054_S844S | A0054 | S844S | C12 | 83 | 83 | 대조립2부 |  | 4 | 70
23619 | A0054_N513S | A0054 | N513S | C12 | 84 | 84 | 대조립2부 |  | 11 | 220
23620 | A0054_S874P | A0054 | S874P | C12 | 84 | 84 | 대조립2부 |  | 4 | 80
23621 | A0054_S874S | A0054 | S874S | C12 | 84 | 84 | 대조립2부 |  | 4 | 80
23622 | A0054_B53P0 | A0054 | B53P0 | C11 | 85 | 115 | 외부 |  | 8 | 156
23623 | A0054_B53P0 | A0054 | B53P0 | C11 | 85 | 115 | 외부 |  | 8 | 156
23624 | A0054_B53S0 | A0054 | B53S0 | C11 | 85 | 115 | 외부 |  | 8 | 156
23625 | A0054_B53S0 | A0054 | B53S0 | C11 | 85 | 115 | 외부 |  | 8 | 156
23626 | A0054_B54P0 | A0054 | B54P0 | C11 | 86 | 120 | 외부 |  | 14 | 245
23627 | A0054_B54P0 | A0054 | B54P0 | C11 | 86 | 120 | 외부 |  | 14 | 245
23628 | A0054_B54S0 | A0054 | B54S0 | C11 | 86 | 120 | 외부 |  | 14 | 245
23629 | A0054_B54S0 | A0054 | B54S0 | C11 | 86 | 120 | 외부 |  | 14 | 245
23630 | A0054_S854P | A0054 | S854P | C12 | 86 | 86 | 대조립2부 |  | 4 | 76
23631 | A0054_S854S | A0054 | S854S | C12 | 86 | 86 | 대조립2부 |  | 4 | 76
23632 | A0054_S884P | A0054 | S884P | C12 | 86 | 86 | 판넬조립2부 |  | 4 | 74
23633 | A0054_S884S | A0054 | S884S | C12 | 86 | 86 | 판넬조립2부 |  | 4 | 74
23634 | A0054_G21S0 | A0054 | G21S0 | C11 | 87 | 99 | 대조립1부 |  | 10.5 | 168
23635 | A0054_G21S0 | A0054 | G21S0 | C11 | 87 | 99 | 대조립1부 |  | 10.5 | 168
23636 | A0054_S864P | A0054 | S864P | C12 | 87 | 87 | 대조립2부 |  | 4 | 78
23637 | A0054_S864S | A0054 | S864S | C12 | 87 | 87 | 대조립2부 |  | 4 | 78
23638 | A0054_E43P0 | A0054 | E43P0 | C11 | 90 | 122 | 외부 |  | 13 | 286
23639 | A0054_E43S0 | A0054 | E43S0 | C11 | 90 | 122 | 외부 |  | 13 | 299
23640 | A0054_N113S | A0054 | N113S | CC13 | 90 | 105 | 판넬조립1부 |  | 14 | 266
23641 | A0054_E42P0 | A0054 | E42P0 | C11 | 92 | 126 | 외부 |  | 14 | 308
23642 | A0054_E42S0 | A0054 | E42S0 | C11 | 92 | 126 | 외부 |  | 14 | 322
23643 | A0054_N193S | A0054 | N193S | CC13 | 92 | 108 | 판넬조립1부 |  | 10 | 180
23644 | A0054_S606P | A0054 | S606P | C12 | 92 | 92 | 대조립1부 |  | 3.5 | 52.5
23645 | A0054_S606S | A0054 | S606S | C12 | 92 | 92 | 대조립1부 |  | 3.5 | 52.5
23646 | A0054_D32P0 | A0054 | D32P0 | C11 | 93 | 105 | 외부 |  | 13.5 | 270
23647 | A0054_D32S0 | A0054 | D32S0 | C11 | 93 | 105 | 외부 |  | 13.5 | 270
23648 | A0054_E12P1 | A0054 | E12P1 | G41 | 93 | 104 | 대조립1부 |  | 9 | 121.5
23649 | A0054_E12S1 | A0054 | E12S1 | G41 | 93 | 104 | 대조립1부 |  | 9 | 121.5
23650 | A0054_E51P0 | A0054 | E51P0 | C11 | 93 | 127 | 외부 |  | 19 | 437
23651 | A0054_E51P0 | A0054 | E51P0 | C11 | 93 | 127 | 외부 |  | 19 | 437
23652 | A0054_E51P0 | A0054 | E51P0 | C11 | 93 | 127 | 외부 |  | 19 | 437
23653 | A0054_E51S0 | A0054 | E51S0 | C11 | 93 | 127 | 외부 |  | 19 | 456
23654 | A0054_E51S0 | A0054 | E51S0 | C11 | 93 | 127 | 외부 |  | 19 | 456
23655 | A0054_E51S0 | A0054 | E51S0 | C11 | 93 | 127 | 외부 |  | 19 | 456
23656 | A0054_S517P | A0054 | S517P | C12 | 93 | 93 | 판넬조립2부 |  | 5 | 92.5
23657 | A0054_S517S | A0054 | S517S | C12 | 93 | 93 | 판넬조립2부 |  | 5 | 92.5
23658 | A0054_D33P0 | A0054 | D33P0 | C11 | 94 | 106 | 외부 |  | 0 | 0
23659 | A0054_D33S0 | A0054 | D33S0 | C11 | 94 | 106 | 외부 |  | 13.5 | 270
23660 | A0054_E213C | A0054 | E213C | CC13 | 94 | 105 | 대조립2부 |  | 12.5 | 206.25
23661 | A0054_H11P1 | A0054 | H11P1 | GG61 | 94 | 107 | 선행의장부 |  | 19 | 380
23662 | A0054_H11S1 | A0054 | H11S1 | GG61 | 94 | 107 | 선행의장부 |  | 18 | 360
23663 | A0054_N113P | A0054 | N113P | CC13 | 94 | 105 | 판넬조립1부 |  | 13.5 | 256.5
23664 | A0054_N203S | A0054 | N203S | CC13 | 94 | 112 | 판넬조립1부 |  | 10 | 170
23665 | A0054_N513P | A0054 | N513P | C12 | 94 | 94 | 대조립2부 |  | 11 | 220
23666 | A0054_S815P | A0054 | S815P | C12 | 94 | 94 | 판넬조립2부 |  | 5.5 | 104.5
23667 | A0054_S815S | A0054 | S815S | C12 | 94 | 94 | 판넬조립2부 |  | 5.5 | 104.5
23668 | A0054_E13P1 | A0054 | E13P1 | G41 | 97 | 106 | 대조립1부 |  | 7.5 | 97.5
23669 | A0054_E13S1 | A0054 | E13S1 | G41 | 97 | 106 | 대조립1부 |  | 7.5 | 97.5
23670 | A0054_F41P0 | A0054 | F41P0 | CF21 | 97 | 129 | 외부 |  | 18 | 369
23671 | A0054_F41S0 | A0054 | F41S0 | CF21 | 97 | 129 | 외부 |  | 18 | 369
23672 | A0054_S586P | A0054 | S586P | C12 | 97 | 97 | 판넬조립2부 |  | 3.5 | 61.25
23673 | A0054_S586S | A0054 | S586S | C12 | 97 | 97 | 판넬조립2부 |  | 3.5 | 61.25
23674 | A0054_S885P | A0054 | S885P | C12 | 97 | 97 | 판넬조립2부 |  | 5.5 | 101.75
23675 | A0054_S885S | A0054 | S885S | C12 | 97 | 97 | 판넬조립2부 |  | 5.5 | 101.75
23676 | A0054_F42P0 | A0054 | F42P0 | CF21 | 98 | 132 | 외부 |  | 17 | 323
23677 | A0054_F42S0 | A0054 | F42S0 | CF21 | 98 | 132 | 외부 |  | 17 | 323
23678 | A0054_D113P | A0054 | D113P | C12 | 99 | 99 | 대조립2부 |  | 11 | 214.5
23679 | A0054_D113P | A0054 | D113P | C12 | 99 | 99 | 대조립2부 |  | 11 | 214.5
23680 | A0054_D113S | A0054 | D113S | C12 | 99 | 99 | 대조립2부 |  | 11 | 214.5
23681 | A0054_D113S | A0054 | D113S | C12 | 99 | 99 | 대조립2부 |  | 11 | 214.5
23682 | A0054_E28P0 | A0054 | E28P0 | C11 | 99 | 111 | 대조립1부 |  | 14 | 294
23683 | A0054_E28P0 | A0054 | E28P0 | C11 | 99 | 111 | 대조립1부 |  | 14 | 294
23684 | A0054_E28P0 | A0054 | E28P0 | C11 | 99 | 111 | 대조립1부 |  | 14 | 294
23685 | A0054_E28S0 | A0054 | E28S0 | C11 | 99 | 111 | 대조립1부 |  | 14 | 294
23686 | A0054_E28S0 | A0054 | E28S0 | C11 | 99 | 111 | 대조립1부 |  | 14 | 294
23687 | A0054_E28S0 | A0054 | E28S0 | C11 | 99 | 111 | 대조립1부 |  | 14 | 294
23688 | A0054_E29P0 | A0054 | E29P0 | C11 | 99 | 111 | 대조립1부 |  | 13 | 214.5
23689 | A0054_E29P0 | A0054 | E29P0 | C11 | 99 | 111 | 대조립1부 |  | 13 | 214.5
23690 | A0054_E29P0 | A0054 | E29P0 | C11 | 99 | 111 | 대조립1부 |  | 13 | 214.5
23691 | A0054_E29S0 | A0054 | E29S0 | C11 | 99 | 111 | 대조립1부 |  | 13 | 214.5
23692 | A0054_E29S0 | A0054 | E29S0 | C11 | 99 | 111 | 대조립1부 |  | 13 | 214.5
23693 | A0054_E29S0 | A0054 | E29S0 | C11 | 99 | 111 | 대조립1부 |  | 13 | 214.5
23694 | A0054_N193P | A0054 | N193P | CC13 | 99 | 108 | 판넬조립1부 |  | 10 | 180
23695 | A0054_S12P0 | A0054 | S12P0 | C11 | 99 | 111 | 판넬조립1부 |  | 16.5 | 321.75
23696 | A0054_S12S0 | A0054 | S12S0 | C11 | 99 | 111 | 판넬조립1부 |  | 16.5 | 321.75
23697 | A0054_E11P0 | A0054 | E11P0 | CC11 | 100 | 134 | 대조립1부 |  | 13 | 247
23698 | A0054_E11S0 | A0054 | E11S0 | CC11 | 100 | 134 | 대조립1부 |  | 13 | 247
23699 | A0054_D35P0 | A0054 | D35P0 | C11 | 101 | 113 | 대조립3부 |  | 13.5 | 256.5
23700 | A0054_D35S0 | A0054 | D35S0 | C11 | 101 | 113 | 대조립3부 |  | 13.5 | 256.5
23701 | A0054_G15P0 | A0054 | G15P0 | C11 | 101 | 126 | 외부 |  | 6 | 72
23702 | A0054_G15S0 | A0054 | G15S0 | C11 | 101 | 126 | 외부 |  | 6 | 72
23703 | A0054_N203P | A0054 | N203P | CC13 | 101 | 112 | 판넬조립1부 |  | 10 | 170
23704 | A0054_S13P0 | A0054 | S13P0 | CF21 | 101 | 136 | 판넬조립2부 |  | 19.5 | 390
23705 | A0054_S13S0 | A0054 | S13S0 | CF21 | 101 | 150 | 판넬조립2부 |  | 19.5 | 390
23706 | A0054_S14P0 | A0054 | S14P0 | C11 | 101 | 113 | 판넬조립1부 |  | 16.5 | 288.75
23707 | A0054_S14P0 | A0054 | S14P0 | C11 | 101 | 113 | 판넬조립1부 |  | 16.5 | 288.75
23708 | A0054_S14S0 | A0054 | S14S0 | C11 | 101 | 113 | 판넬조립1부 |  | 16.5 | 288.75
23709 | A0054_S14S0 | A0054 | S14S0 | C11 | 101 | 113 | 판넬조립1부 |  | 16.5 | 288.75
23710 | A0054_S194P | A0054 | S194P | C12 | 101 | 101 | 판넬조립2부 |  | 7 | 133
23711 | A0054_S194S | A0054 | S194S | C12 | 101 | 101 | 판넬조립2부 |  | 7 | 133
23712 | A0054_S607P | A0054 | S607P | C12 | 101 | 101 | 대조립1부 |  | 7 | 105
23713 | A0054_S607S | A0054 | S607S | C12 | 101 | 101 | 대조립1부 |  | 7 | 105
23714 | A0054_D36P0 | A0054 | D36P0 | C11 | 104 | 114 | 대조립3부 |  | 13.5 | 249.75
23715 | A0054_D36S0 | A0054 | D36S0 | C11 | 104 | 114 | 대조립3부 |  | 13.5 | 249.75
23716 | A0054_D38P0 | A0054 | D38P0 | C11 | 104 | 114 | 대조립2부 |  | 13.5 | 243
23717 | A0054_D38S0 | A0054 | D38S0 | C11 | 104 | 114 | 대조립2부 |  | 13.5 | 243
23718 | A0054_E22C0 | A0054 | E22C0 | C11 | 105 | 115 | 대조립1부 |  | 12.5 | 168.75
23719 | A0054_E22C0 | A0054 | E22C0 | C11 | 105 | 115 | 대조립1부 |  | 12.5 | 168.75
23720 | A0054_F23A0 | A0054 | F23A0 | CF21 | 105 | 150 | 외부 |  | 15 | 285
23721 | A0054_F23A0 | A0054 | F23A0 | CF21 | 105 | 150 | 외부 |  | 15 | 285
23722 | A0054_S11P0 | A0054 | S11P0 | C11 | 105 | 115 | 대조립3부 |  | 19 | 361
23723 | A0054_S11S0 | A0054 | S11S0 | C11 | 105 | 115 | 대조립3부 |  | 19 | 361
23724 | A0054_G14P0 | A0054 | G14P0 | C11 | 106 | 129 | 대조립2부 |  | 6 | 72
23725 | A0054_G14S0 | A0054 | G14S0 | C11 | 106 | 129 | 대조립2부 |  | 6 | 72
23726 | A0054_N604P | A0054 | N604P | C12 | 106 | 106 | 판넬조립2부 |  | 4 | 80
23727 | A0054_N604S | A0054 | N604S | C12 | 106 | 106 | 판넬조립2부 |  | 4 | 80
23728 | A0054_D31P0 | A0054 | D31P0 | C11 | 107 | 119 | 대조립1부 |  | 13.5 | 270
23729 | A0054_D31P0 | A0054 | D31P0 | C11 | 107 | 119 | 대조립1부 |  | 13.5 | 270
23730 | A0054_D31P0 | A0054 | D31P0 | C11 | 107 | 119 | 대조립1부 |  | 13.5 | 270
23731 | A0054_D31S0 | A0054 | D31S0 | C11 | 107 | 119 | 대조립1부 |  | 13.5 | 270
23732 | A0054_D31S0 | A0054 | D31S0 | C11 | 107 | 119 | 대조립1부 |  | 13.5 | 270
23733 | A0054_D31S0 | A0054 | D31S0 | C11 | 107 | 119 | 대조립1부 |  | 13.5 | 270
23734 | A0054_F12A0 | A0054 | F12A0 | CF21 | 107 | 155 | 외부 |  | 14 | 266
23735 | A0054_F12A0 | A0054 | F12A0 | CF21 | 107 | 155 | 외부 |  | 14 | 266
23736 | A0054_S17P0 | A0054 | S17P0 | C11 | 107 | 119 | 판넬조립1부 |  | 16.5 | 330
23737 | A0054_S17S0 | A0054 | S17S0 | C11 | 107 | 119 | 판넬조립1부 |  | 16.5 | 330
23738 | A0054_S193P | A0054 | S193P | C12 | 107 | 107 | 판넬조립2부 |  | 11 | 209
23739 | A0054_S193S | A0054 | S193S | C12 | 107 | 107 | 판넬조립2부 |  | 11 | 209
23740 | A0054_S195P | A0054 | S195P | C12 | 107 | 107 | 판넬조립2부 |  | 6.5 | 123.5
23741 | A0054_S195S | A0054 | S195S | C12 | 107 | 107 | 판넬조립2부 |  | 6.5 | 123.5
23742 | A0054_T113P | A0054 | T113P | CC13 | 107 | 113 | 판넬조립1부 |  | 14 | 231
23743 | A0054_T113S | A0054 | T113S | CC13 | 107 | 113 | 판넬조립1부 |  | 14 | 231
23744 | A0054_S16P0 | A0054 | S16P0 | CF21 | 108 | 125 | 판넬조립2부 |  | 19.5 | 380.25
23745 | A0054_S16S0 | A0054 | S16S0 | CF21 | 108 | 125 | 판넬조립2부 |  | 19.5 | 380.25
23746 | A0054_S18P0 | A0054 | S18P0 | C11 | 108 | 120 | 대조립3부 |  | 17.5 | 323.75
23747 | A0054_S18S0 | A0054 | S18S0 | C11 | 108 | 120 | 대조립3부 |  | 17.5 | 323.75
23748 | A0054_T11P0 | A0054 | T11P0 | C11 | 108 | 127 | 판넬조립1부 |  | 14 | 231
23749 | A0054_T11S0 | A0054 | T11S0 | C11 | 108 | 127 | 판넬조립1부 |  | 14 | 231
23750 | A0054_B59P0 | A0054 | B59P0 | C11 | 111 | 157 | 외부 |  | 13.5 | 243
23751 | A0054_B59P0 | A0054 | B59P0 | C11 | 111 | 157 | 외부 |  | 13.5 | 243
23752 | A0054_B59S0 | A0054 | B59S0 | C11 | 111 | 157 | 외부 |  | 13.5 | 243
23753 | A0054_B59S0 | A0054 | B59S0 | C11 | 111 | 157 | 외부 |  | 13.5 | 243
23754 | A0054_S15P0 | A0054 | S15P0 | C11 | 111 | 121 | 판넬조립1부 |  | 16.5 | 313.5
23755 | A0054_S15P0 | A0054 | S15P0 | C11 | 111 | 121 | 판넬조립1부 |  | 16.5 | 313.5
23756 | A0054_S15S0 | A0054 | S15S0 | C11 | 111 | 121 | 판넬조립1부 |  | 16.5 | 313.5
23757 | A0054_S15S0 | A0054 | S15S0 | C11 | 111 | 121 | 판넬조립1부 |  | 16.5 | 313.5
23758 | A0054_B60P0 | A0054 | B60P0 | C11 | 112 | 160 | 외부 |  | 12 | 204
23759 | A0054_E27P0 | A0054 | E27P0 | C11 | 112 | 122 | 대조립1부 |  | 15 | 285
23760 | A0054_E27P0 | A0054 | E27P0 | C11 | 112 | 122 | 대조립1부 |  | 15 | 285
23761 | A0054_E27P0 | A0054 | E27P0 | C11 | 112 | 122 | 대조립1부 |  | 15 | 285
23762 | A0054_E27S0 | A0054 | E27S0 | C11 | 112 | 122 | 대조립1부 |  | 15 | 285
23763 | A0054_E27S0 | A0054 | E27S0 | C11 | 112 | 122 | 대조립1부 |  | 15 | 285
23764 | A0054_E27S0 | A0054 | E27S0 | C11 | 112 | 122 | 대조립1부 |  | 15 | 285
23765 | A0054_F11A0 | A0054 | F11A0 | C11 | 112 | 160 | 외부 |  | 18 | 432
23766 | A0054_F11A0 | A0054 | F11A0 | C11 | 112 | 160 | 외부 |  | 18 | 432
23767 | A0054_F43A0 | A0054 | F43A0 | C11 | 112 | 136 | 대조립1부 |  | 10.5 | 220.5
23768 | A0054_F43A0 | A0054 | F43A0 | C11 | 112 | 136 | 대조립1부 |  | 10.5 | 220.5
23769 | A0054_F43A0 | A0054 | F43A0 | C11 | 112 | 136 | 대조립1부 |  | 10.5 | 220.5
23770 | A0054_T21P0 | A0054 | T21P0 | C11 | 112 | 129 | 판넬조립1부 |  | 16.5 | 288.75
23771 | A0054_T21S0 | A0054 | T21S0 | C11 | 112 | 129 | 판넬조립1부 |  | 16.5 | 288.75
23772 | A0054_D81S0 | A0054 | D81S0 | C11 | 113 | 121 | 판넬조립1부 |  | 5 | 85
23773 | A0054_D81S0 | A0054 | D81S0 | C11 | 113 | 121 | 판넬조립1부 |  | 5 | 85
23774 | A0054_D82S0 | A0054 | D82S0 | C11 | 113 | 121 | 판넬조립1부 |  | 5 | 85
23775 | A0054_D82S0 | A0054 | D82S0 | C11 | 113 | 121 | 판넬조립1부 |  | 5 | 85
23776 | A0054_E21C0 | A0054 | E21C0 | C11 | 113 | 125 | 대조립2부 |  | 12.5 | 237.5
23777 | A0054_E21C0 | A0054 | E21C0 | C11 | 113 | 125 | 대조립2부 |  | 12.5 | 237.5
23778 | A0054_E21C0 | A0054 | E21C0 | C11 | 113 | 125 | 대조립2부 |  | 12.5 | 237.5
23779 | A0054_F31A0 | A0054 | F31A0 | C11 | 113 | 168 | 외부 |  | 6.5 | 97.5
23780 | A0054_T15P0 | A0054 | T15P0 | CF21 | 113 | 168 | 판넬조립2부 |  | 14 | 203
23781 | A0054_T15S0 | A0054 | T15S0 | CF21 | 113 | 134 | 판넬조립2부 |  | 14 | 203
23782 | A0054_A21P0 | A0054 | A21P0 | CF21 | 114 | 169 | 외부 |  | 18 | 360
23783 | A0054_A21P0 | A0054 | A21P0 | CF21 | 114 | 169 | 외부 |  | 18 | 360
23784 | A0054_A21S0 | A0054 | A21S0 | CF21 | 114 | 169 | 외부 |  | 18 | 360
23785 | A0054_A21S0 | A0054 | A21S0 | CF21 | 114 | 169 | 외부 |  | 18 | 360
23786 | A0054_D11C0 | A0054 | D11C0 | C11 | 114 | 126 | 대조립1부 |  | 19.5 | 487.5
23787 | A0054_D11C0 | A0054 | D11C0 | C11 | 114 | 126 | 대조립1부 |  | 19.5 | 487.5
23788 | A0054_T13P0 | A0054 | T13P0 | C11 | 114 | 134 | 판넬조립1부 |  | 14 | 217
23789 | A0054_T13S0 | A0054 | T13S0 | C11 | 114 | 134 | 판넬조립1부 |  | 14 | 217
23790 | A0054_D14C0 | A0054 | D14C0 | CF21 | 115 | 127 | 판넬조립2부 |  | 16 | 352
23791 | A0054_D34P0 | A0054 | D34P0 | C11 | 115 | 127 | 대조립1부 |  | 13.5 | 216
23792 | A0054_D34P0 | A0054 | D34P0 | C11 | 115 | 127 | 대조립1부 |  | 13.5 | 216
23793 | A0054_D34P0 | A0054 | D34P0 | C11 | 115 | 127 | 대조립1부 |  | 13.5 | 216
23794 | A0054_D34S0 | A0054 | D34S0 | C11 | 115 | 127 | 대조립1부 |  | 13.5 | 216
23795 | A0054_D34S0 | A0054 | D34S0 | C11 | 115 | 127 | 대조립1부 |  | 13.5 | 216
23796 | A0054_D34S0 | A0054 | D34S0 | C11 | 115 | 127 | 대조립1부 |  | 13.5 | 216
23797 | A0054_E30C0 | A0054 | E30C0 | C11 | 115 | 127 | 대조립2부 |  | 17 | 323
23798 | A0054_E30C0 | A0054 | E30C0 | C11 | 115 | 127 | 대조립2부 |  | 17 | 323
23799 | A0054_E30C0 | A0054 | E30C0 | C11 | 115 | 127 | 대조립2부 |  | 17 | 323
23800 | A0054_D32P1 | A0054 | D32P1 | G41 | 118 | 127 | 선행의장부 |  | 13.5 | 540
23801 | A0054_D32P1 | A0054 | D32P1 | G41 | 118 | 127 | 선행의장부 |  | 13.5 | 540
23802 | A0054_D32S1 | A0054 | D32S1 | G41 | 118 | 127 | 선행의장부 |  | 13.5 | 540
23803 | A0054_D32S1 | A0054 | D32S1 | G41 | 118 | 127 | 선행의장부 |  | 13.5 | 540
23804 | A0054_F22P0 | A0054 | F22P0 | CH32 | 118 | 182 | 외부 |  | 17 | 306
23805 | A0054_F22S0 | A0054 | F22S0 | CH32 | 118 | 182 | 외부 |  | 17 | 306
23806 | A0054_S19P0 | A0054 | S19P0 | C11 | 118 | 128 | 대조립3부 |  | 11 | 220
23807 | A0054_S19P0 | A0054 | S19P0 | C11 | 118 | 128 | 대조립3부 |  | 11 | 220
23808 | A0054_S19S0 | A0054 | S19S0 | C11 | 118 | 128 | 대조립3부 |  | 11 | 220
23809 | A0054_S19S0 | A0054 | S19S0 | C11 | 118 | 128 | 대조립3부 |  | 11 | 220
23810 | A0054_D39P0 | A0054 | D39P0 | C11 | 119 | 129 | 대조립3부 |  | 13.5 | 263.25
23811 | A0054_D39P0 | A0054 | D39P0 | C11 | 119 | 129 | 대조립3부 |  | 13.5 | 263.25
23812 | A0054_D39P0 | A0054 | D39P0 | C11 | 119 | 129 | 대조립3부 |  | 13.5 | 263.25
23813 | A0054_D39S0 | A0054 | D39S0 | C11 | 119 | 129 | 대조립3부 |  | 13.5 | 263.25
23814 | A0054_D39S0 | A0054 | D39S0 | C11 | 119 | 129 | 대조립3부 |  | 13.5 | 263.25
23815 | A0054_D39S0 | A0054 | D39S0 | C11 | 119 | 129 | 대조립3부 |  | 13.5 | 263.25
23816 | A0054_T25P0 | A0054 | T25P0 | CF21 | 119 | 170 | 판넬조립2부 |  | 13.5 | 236.25
23817 | A0054_T25S0 | A0054 | T25S0 | CF21 | 119 | 150 | 판넬조립2부 |  | 13.5 | 236.25
23818 | A0054_D12C1 | A0054 | D12C1 | G41 | 120 | 129 | 선행의장부 |  | 22 | 880
23819 | A0054_E34C0 | A0054 | E34C0 | C11 | 120 | 132 | 대조립3부 |  | 17 | 323
23820 | A0054_E34C0 | A0054 | E34C0 | C11 | 120 | 132 | 대조립3부 |  | 17 | 323
23821 | A0054_E34C0 | A0054 | E34C0 | C11 | 120 | 132 | 대조립3부 |  | 17 | 323
23822 | A0054_S20P0 | A0054 | S20P0 | C11 | 120 | 132 | 대조립1부 |  | 15 | 255
23823 | A0054_S20P0 | A0054 | S20P0 | C11 | 120 | 132 | 대조립1부 |  | 15 | 255
23824 | A0054_S20S0 | A0054 | S20S0 | C11 | 120 | 132 | 대조립1부 |  | 15 | 270
23825 | A0054_S20S0 | A0054 | S20S0 | C11 | 120 | 132 | 대조립1부 |  | 15 | 270
23826 | A0054_T23P0 | A0054 | T23P0 | C11 | 120 | 150 | 판넬조립1부 |  | 15.5 | 271.25
23827 | A0054_T23S0 | A0054 | T23S0 | C11 | 120 | 150 | 판넬조립1부 |  | 15.5 | 271.25
23828 | A0054_D40P0 | A0054 | D40P0 | C11 | 121 | 134 | 대조립3부 |  | 13.5 | 270
23829 | A0054_D40P0 | A0054 | D40P0 | C11 | 121 | 134 | 대조립3부 |  | 13.5 | 270
23830 | A0054_D40P0 | A0054 | D40P0 | C11 | 121 | 134 | 대조립3부 |  | 13.5 | 270
23831 | A0054_D40S0 | A0054 | D40S0 | C11 | 121 | 134 | 대조립3부 |  | 13.5 | 270
23832 | A0054_D40S0 | A0054 | D40S0 | C11 | 121 | 134 | 대조립3부 |  | 13.5 | 270
23833 | A0054_D40S0 | A0054 | D40S0 | C11 | 121 | 134 | 대조립3부 |  | 13.5 | 270
23834 | A0054_T12P0 | A0054 | T12P0 | CF21 | 121 | 154 | 판넬조립2부 |  | 14 | 217
23835 | A0054_T12S0 | A0054 | T12S0 | CF21 | 121 | 154 | 판넬조립2부 |  | 14 | 217
23836 | A0054_E52P1 | A0054 | E52P1 | G41 | 122 | 150 | 선행의장부 |  | 22.5 | 630
23837 | A0054_E52P1 | A0054 | E52P1 | G41 | 122 | 150 | 선행의장부 |  | 22.5 | 630
23838 | A0054_E52S1 | A0054 | E52S1 | G41 | 122 | 150 | 선행의장부 |  | 23.5 | 658
23839 | A0054_E52S1 | A0054 | E52S1 | G41 | 122 | 150 | 선행의장부 |  | 23.5 | 658
23840 | A0054_D15C1 | A0054 | D15C1 | G41 | 125 | 135 | 선행의장부 |  | 22 | 825
23841 | A0054_G11S0 | A0054 | G11S0 | C11 | 126 | 150 | 대조립2부 |  | 5 | 50
23842 | A0054_G11S0 | A0054 | G11S0 | C11 | 126 | 150 | 대조립2부 |  | 5 | 50
23843 | A0054_T22P0 | A0054 | T22P0 | CF21 | 126 | 157 | 판넬조립2부 |  | 15.5 | 271.25
23844 | A0054_T22S0 | A0054 | T22S0 | CF21 | 126 | 157 | 판넬조립2부 |  | 15.5 | 271.25
23845 | A0054_E32P1 | A0054 | E32P1 | G41 | 127 | 154 | 선행의장부 |  | 22.5 | 607.5
23846 | A0054_E32P1 | A0054 | E32P1 | G41 | 127 | 154 | 선행의장부 |  | 22.5 | 607.5
23847 | A0054_E32S1 | A0054 | E32S1 | G41 | 127 | 154 | 선행의장부 |  | 24 | 648
23848 | A0054_E32S1 | A0054 | E32S1 | G41 | 127 | 154 | 선행의장부 |  | 24 | 648
23849 | A0054_A31P1 | A0054 | A31P1 | G41 | 128 | 155 | 외부 |  | 20 | 810
23850 | A0054_A31P1 | A0054 | A31P1 | G41 | 128 | 155 | 외부 |  | 20 | 810
23851 | A0054_A31P1 | A0054 | A31P1 | G41 | 128 | 155 | 외부 |  | 20 | 810
23852 | A0054_A31P1 | A0054 | A31P1 | G41 | 128 | 155 | 외부 |  | 20 | 810
23853 | A0054_A31P1 | A0054 | A31P1 | G41 | 128 | 155 | 외부 |  | 20 | 810
23854 | A0054_S11P1 | A0054 | S11P1 | G41 | 128 | 150 | 선행의장부 |  | 19.5 | 750.75
23855 | A0054_S11S1 | A0054 | S11S1 | G41 | 128 | 150 | 선행의장부 |  | 19.5 | 750.75
23856 | A0054_T14P0 | A0054 | T14P0 | CF21 | 129 | 162 | 판넬조립2부 |  | 14 | 252
23857 | A0054_T14S0 | A0054 | T14S0 | CF21 | 129 | 162 | 판넬조립2부 |  | 14 | 252
23858 | A0054_D35P1 | A0054 | D35P1 | G41 | 134 | 156 | 선행의장부 |  | 13.5 | 506.25
23859 | A0054_D35P1 | A0054 | D35P1 | G41 | 134 | 156 | 선행의장부 |  | 13.5 | 506.25
23860 | A0054_D35S1 | A0054 | D35S1 | G41 | 134 | 156 | 선행의장부 |  | 13.5 | 506.25
23861 | A0054_D35S1 | A0054 | D35S1 | G41 | 134 | 156 | 선행의장부 |  | 13.5 | 506.25
23862 | A0054_B19P1 | A0054 | B19P1 | G41 | 135 | 157 | 선행의장부 |  | 10 | 350
23863 | A0054_B19S1 | A0054 | B19S1 | G41 | 135 | 157 | 선행의장부 |  | 10 | 350
23864 | A0054_S17P1 | A0054 | S17P1 | G41 | 135 | 157 | 선행의장부 |  | 17.5 | 682.5
23865 | A0054_S17S1 | A0054 | S17S1 | G41 | 135 | 157 | 선행의장부 |  | 17.5 | 682.5
23866 | A0054_E42P1 | A0054 | E42P1 | G41 | 136 | 163 | 선행의장부 |  | 22 | 594
23867 | A0054_E42P1 | A0054 | E42P1 | G41 | 136 | 163 | 선행의장부 |  | 22 | 594
23868 | A0054_E42S1 | A0054 | E42S1 | G41 | 136 | 163 | 선행의장부 |  | 23 | 621
23869 | A0054_E42S1 | A0054 | E42S1 | G41 | 136 | 163 | 선행의장부 |  | 23 | 621
23870 | A0054_T24P0 | A0054 | T24P0 | CF21 | 136 | 167 | 판넬조립2부 |  | 17.5 | 315
23871 | A0054_T24S0 | A0054 | T24S0 | CF21 | 136 | 167 | 판넬조립2부 |  | 17.5 | 315
23872 | A0054_D37P1 | A0054 | D37P1 | G41 | 150 | 161 | 선행의장부 |  | 13.5 | 486
23873 | A0054_D37P1 | A0054 | D37P1 | G41 | 150 | 161 | 선행의장부 |  | 13.5 | 486
23874 | A0054_D37S1 | A0054 | D37S1 | G41 | 150 | 161 | 선행의장부 |  | 13.5 | 486
23875 | A0054_D37S1 | A0054 | D37S1 | G41 | 150 | 161 | 선행의장부 |  | 13.5 | 486
23876 | A0054_D92S0 | A0054 | D92S0 | F21 | 150 | 153 | 선행의장부 |  | 1.5 | 4.5
23877 | A0054_B17P1 | A0054 | B17P1 | G41 | 155 | 164 | 선행의장부 |  | 13.5 | 519.75
23878 | A0054_B17S1 | A0054 | B17S1 | G41 | 155 | 164 | 선행의장부 |  | 13.5 | 519.75
23879 | A0054_T11P1 | A0054 | T11P1 | G41 | 155 | 164 | 선행의장부 |  | 16.5 | 511.5
23880 | A0054_T11S1 | A0054 | T11S1 | G41 | 155 | 164 | 선행의장부 |  | 16.5 | 511.5
23881 | A0054_B13P1 | A0054 | B13P1 | G41 | 156 | 167 | 선행의장부 |  | 14 | 273
23882 | A0054_B13S1 | A0054 | B13S1 | G41 | 156 | 167 | 선행의장부 |  | 14 | 245
23883 | A0054_M31P3 | A0054 | M31P3 | LL64 | 156 | 247 | 외부 |  | 20 | 680
23884 | A0054_M31P3 | A0054 | M31P3 | LL64 | 156 | 247 | 외부 |  | 20 | 680
23885 | A0054_D17C1 | A0054 | D17C1 | G41 | 157 | 168 | 선행의장부 |  | 22 | 792
23886 | A0054_D19C1 | A0054 | D19C1 | G41 | 157 | 168 | 선행의장부 |  | 22 | 858
23887 | A0054_B11P1 | A0054 | B11P1 | G41 | 160 | 169 | 선행의장부 |  | 13.5 | 526.5
23888 | A0054_B11S1 | A0054 | B11S1 | G41 | 160 | 169 | 선행의장부 |  | 14 | 546
23889 | A0054_B15P1 | A0054 | B15P1 | G41 | 161 | 169 | 선행의장부 |  | 13.5 | 519.75
23890 | A0054_B15S1 | A0054 | B15S1 | G41 | 161 | 169 | 선행의장부 |  | 13.5 | 519.75
23891 | A0054_F73C0 | A0054 | F73C0 | C11 | 162 | 181 | 외부 |  | 2 | 16
23892 | A0054_F71P0 | A0054 | F71P0 | C11 | 163 | 182 | 외부 |  | 2 | 20
23893 | A0054_F71S0 | A0054 | F71S0 | C11 | 163 | 182 | 외부 |  | 2 | 20
23894 | A0054_F72P0 | A0054 | F72P0 | C11 | 163 | 182 | 외부 |  | 2 | 20
23895 | A0054_F72S0 | A0054 | F72S0 | C11 | 163 | 182 | 외부 |  | 2 | 20
23896 | A0054_G12S3 | A0054 | G12S3 | LL32 | 184 | 255 | 외부 |  | 16.5 | 594
23897 | A0054_G12S3 | A0054 | G12S3 | LL32 | 184 | 255 | 외부 |  | 16.5 | 594
23898 | A0054_W24A0 | A0054 | W24A0 | C11 | 192 | 254 | 의장생산부 |  | 4 | 126
23899 | A0054_W24A0 | A0054 | W24A0 | C11 | 192 | 254 | 의장생산부 |  | 4 | 126
23900 | A0054_W24A0 | A0054 | W24A0 | C11 | 192 | 254 | 의장생산부 |  | 4 | 126
23901 | A0054_W23A0 | A0054 | W23A0 | C11 | 217 | 272 | 의장생산부 |  | 4 | 126
23902 | A0054_W23A0 | A0054 | W23A0 | C11 | 217 | 272 | 의장생산부 |  | 4 | 126
23903 | A0054_W23A0 | A0054 | W23A0 | C11 | 217 | 272 | 의장생산부 |  | 4 | 126
23904 | A0054_E51P3 | A0054 | E51P3 | L41 | 220 | 237 | 건조2부 |  | 46.5 | 2208.75
23905 | A0054_W14A0 | A0054 | W14A0 | H32 | 231 | 244 | 외부 |  | 3.5 | 15.75
23906 | A0054_W14A0 | A0054 | W14A0 | H32 | 231 | 244 | 외부 |  | 3.5 | 15.75
23907 | A0054_W12A0 | A0054 | W12A0 | H32 | 233 | 246 | 외부 |  | 3.5 | 15.75
23908 | A0054_W12A0 | A0054 | W12A0 | H32 | 233 | 246 | 외부 |  | 3.5 | 15.75
23909 | A0054_W13A0 | A0054 | W13A0 | H32 | 234 | 247 | 외부 |  | 3.5 | 15.75
23910 | A0054_W13A0 | A0054 | W13A0 | H32 | 234 | 247 | 외부 |  | 3.5 | 15.75
23911 | A0054_W11A0 | A0054 | W11A0 | H32 | 238 | 251 | 외부 |  | 3.5 | 15.75
23912 | A0054_W11A0 | A0054 | W11A0 | H32 | 238 | 251 | 외부 |  | 3.5 | 15.75
23913 | A0054_W22A0 | A0054 | W22A0 | C11 | 239 | 296 | 의장생산부 |  | 4 | 126
23914 | A0054_W22A0 | A0054 | W22A0 | C11 | 239 | 296 | 의장생산부 |  | 4 | 126
23915 | A0054_W22A0 | A0054 | W22A0 | C11 | 239 | 296 | 의장생산부 |  | 4 | 126
23916 | A0054_W21A0 | A0054 | W21A0 | C11 | 252 | 309 | 의장생산부 |  | 4 | 126
23917 | A0054_W21A0 | A0054 | W21A0 | C11 | 252 | 309 | 의장생산부 |  | 4 | 126
23918 | A0054_W21A0 | A0054 | W21A0 | C11 | 252 | 309 | 의장생산부 |  | 4 | 126
23919 | A0054_W34A0 | A0054 | W34A0 | H32 | 324 | 342 | 외부 |  | 6 | 36
23920 | A0054_W34A0 | A0054 | W34A0 | H32 | 324 | 342 | 외부 |  | 6 | 36
23921 | A0054_W33A0 | A0054 | W33A0 | H32 | 328 | 344 | 외부 |  | 6 | 36
23922 | A0054_W33A0 | A0054 | W33A0 | H32 | 328 | 344 | 외부 |  | 6 | 36
23923 | A0054_W32A0 | A0054 | W32A0 | H32 | 330 | 346 | 외부 |  | 6 | 36
23924 | A0054_W32A0 | A0054 | W32A0 | H32 | 330 | 346 | 외부 |  | 6 | 36
23925 | A0054_W31A0 | A0054 | W31A0 | H32 | 337 | 351 | 외부 |  | 6 | 36
23926 | A0054_W31A0 | A0054 | W31A0 | H32 | 337 | 351 | 외부 |  | 6 | 36
23927 | A0054_S71S0 | A0054 | S71S0 | H32 | 363 | 370 | 선행도장부 |  | 2.5 | 10
23928 | A0054_S71S0 | A0054 | S71S0 | H32 | 363 | 370 | 선행도장부 |  | 2.5 | 10
23929 | A0054_S72S0 | A0054 | S72S0 | H32 | 364 | 372 | 선행도장부 |  | 2.5 | 10
23930 | A0054_S72S0 | A0054 | S72S0 | H32 | 364 | 372 | 선행도장부 |  | 2.5 | 10
23931 | A0054_S73S0 | A0054 | S73S0 | H32 | 370 | 378 | 선행도장부 |  | 2.5 | 10
23932 | A0054_S73S0 | A0054 | S73S0 | H32 | 370 | 378 | 선행도장부 |  | 2.5 | 10
23933 | A0055_A11P0 | A0055 | A11P0 | C11 | 74 | 134 | 대조립2부 |  | 5.5 | 46.75
23934 | A0055_A11P0 | A0055 | A11P0 | C11 | 74 | 134 | 대조립2부 |  | 5.5 | 46.75
23935 | A0055_A11S0 | A0055 | A11S0 | C11 | 74 | 134 | 대조립2부 |  | 5.5 | 46.75
23936 | A0055_A11S0 | A0055 | A11S0 | C11 | 74 | 134 | 대조립2부 |  | 5.5 | 46.75
23937 | A0055_H25A0 | A0055 | H25A0 | C11 | 77 | 83 | 판넬조립1부 |  | 16 | 256
23938 | A0055_H25A0 | A0055 | H25A0 | C11 | 77 | 83 | 판넬조립1부 |  | 16 | 256
23939 | A0055_A41P0 | A0055 | A41P0 | C11 | 78 | 224 | 외부 |  | 6 | 42
23940 | A0055_A41S0 | A0055 | A41S0 | C11 | 78 | 224 | 외부 |  | 6 | 42
23941 | A0055_H21P1 | A0055 | H21P1 | G41 | 81 | 91 | 선행의장부 |  | 20 | 720
23942 | A0055_H21S1 | A0055 | H21S1 | GG61 | 81 | 91 | 선행의장부 |  | 9.5 | 171
23943 | A0055_H24P1 | A0055 | H24P1 | GG61 | 82 | 89 | 선행의장부 |  | 16 | 512
23944 | A0055_H22P1 | A0055 | H22P1 | GG61 | 83 | 92 | 선행의장부 |  | 19 | 608
23945 | A0055_E13P0 | A0055 | E13P0 | CC15 | 84 | 133 | 대조립1부 |  | 6 | 78
23946 | A0055_E13S0 | A0055 | E13S0 | CC15 | 84 | 133 | 대조립1부 |  | 6 | 78
23947 | A0055_H23P1 | A0055 | H23P1 | GG61 | 84 | 95 | 선행의장부 |  | 16 | 304
23948 | A0055_S516P | A0055 | S516P | C12 | 85 | 85 | 판넬조립2부 |  | 5 | 82.5
23949 | A0055_S516S | A0055 | S516S | C12 | 85 | 85 | 판넬조립2부 |  | 5 | 82.5
23950 | A0055_S814P | A0055 | S814P | C12 | 85 | 85 | 판넬조립2부 |  | 4 | 76
23951 | A0055_S814S | A0055 | S814S | C12 | 85 | 85 | 판넬조립2부 |  | 4 | 76
23952 | A0055_E11S0 | A0055 | E11S0 | CC11 | 89 | 162 | 대조립1부 |  | 13 | 247
23953 | A0055_S884P | A0055 | S884P | C12 | 89 | 89 | 판넬조립2부 |  | 4 | 74
23954 | A0055_S884S | A0055 | S884S | C12 | 89 | 89 | 판넬조립2부 |  | 4 | 74
23955 | A0055_E213C | A0055 | E213C | CC13 | 90 | 99 | 대조립2부 |  | 12.5 | 206.25
23956 | A0055_S587P | A0055 | S587P | C12 | 90 | 90 | 판넬조립2부 |  | 3.5 | 61.25
23957 | A0055_S587S | A0055 | S587S | C12 | 90 | 90 | 판넬조립2부 |  | 3.5 | 61.25
23958 | A0055_S517P | A0055 | S517P | C12 | 91 | 91 | 판넬조립2부 |  | 5 | 92.5
23959 | A0055_S517S | A0055 | S517S | C12 | 91 | 91 | 판넬조립2부 |  | 5 | 92.5
23960 | A0055_S815P | A0055 | S815P | C12 | 91 | 91 | 판넬조립2부 |  | 5.5 | 104.5
23961 | A0055_S815S | A0055 | S815S | C12 | 91 | 91 | 판넬조립2부 |  | 5.5 | 104.5
23962 | A0055_G13S0 | A0055 | G13S0 | C11 | 92 | 105 | 대조립2부 |  | 16 | 288
23963 | A0055_N523P | A0055 | N523P | C12 | 95 | 95 | 대조립2부 |  | 11 | 220
23964 | A0055_N523S | A0055 | N523S | C12 | 95 | 95 | 대조립2부 |  | 11 | 220
23965 | A0055_E31P0 | A0055 | E31P0 | CH32 | 96 | 189 | 외부 |  | 15 | 285
23966 | A0055_E31S0 | A0055 | E31S0 | CH32 | 96 | 189 | 외부 |  | 15 | 285
23967 | A0055_E26P0 | A0055 | E26P0 | C11 | 97 | 120 | 대조립1부 |  | 3.5 | 45.5
23968 | A0055_E26S0 | A0055 | E26S0 | C11 | 97 | 120 | 대조립1부 |  | 3.5 | 45.5
23969 | A0055_G22S0 | A0055 | G22S0 | C11 | 97 | 120 | 대조립2부 |  | 16 | 296
23970 | A0055_G23S0 | A0055 | G23S0 | C11 | 97 | 120 | 대조립2부 |  | 16 | 288
23971 | A0055_S885P | A0055 | S885P | C12 | 97 | 97 | 판넬조립2부 |  | 5.5 | 101.75
23972 | A0055_S885S | A0055 | S885S | C12 | 97 | 97 | 판넬조립2부 |  | 5.5 | 101.75
23973 | A0055_S586P | A0055 | S586P | C12 | 98 | 98 | 판넬조립2부 |  | 3.5 | 61.25
23974 | A0055_S586S | A0055 | S586S | C12 | 98 | 98 | 판넬조립2부 |  | 3.5 | 61.25
23975 | A0055_E23P0 | A0055 | E23P0 | C11 | 99 | 125 | 외부 |  | 3 | 31.5
23976 | A0055_E23S0 | A0055 | E23S0 | C11 | 99 | 125 | 외부 |  | 5 | 52.5
23977 | A0055_E25P0 | A0055 | E25P0 | C11 | 99 | 125 | 외부 |  | 3.5 | 47.25
23978 | A0055_E25S0 | A0055 | E25S0 | C11 | 99 | 125 | 외부 |  | 3.5 | 47.25
23979 | A0055_G12S0 | A0055 | G12S0 | C11 | 102 | 126 | 대조립1부 |  | 17 | 297.5
23980 | A0055_S11P0 | A0055 | S11P0 | C11 | 102 | 126 | 대조립3부 |  | 19 | 361
23981 | A0055_S11S0 | A0055 | S11S0 | C11 | 102 | 126 | 대조립3부 |  | 19 | 361
23982 | A0055_E42P0 | A0055 | E42P0 | C11 | 104 | 158 | 외부 |  | 14 | 308
23983 | A0055_E42S0 | A0055 | E42S0 | C11 | 104 | 158 | 외부 |  | 14 | 322
23984 | A0055_D35P0 | A0055 | D35P0 | C11 | 105 | 130 | 대조립3부 |  | 13.5 | 256.5
23985 | A0055_D35S0 | A0055 | D35S0 | C11 | 105 | 130 | 대조립3부 |  | 13.5 | 256.5
23986 | A0055_E41P0 | A0055 | E41P0 | CH32 | 105 | 190 | 외부 |  | 19 | 437
23987 | A0055_E41S0 | A0055 | E41S0 | CH32 | 105 | 190 | 외부 |  | 19 | 456
23988 | A0055_N573P | A0055 | N573P | C12 | 105 | 105 | 대조립2부 |  | 11 | 198
23989 | A0055_N573S | A0055 | N573S | C12 | 105 | 105 | 대조립2부 |  | 11 | 198
23990 | A0055_D36P0 | A0055 | D36P0 | C11 | 120 | 132 | 대조립3부 |  | 13.5 | 249.75
23991 | A0055_D36S0 | A0055 | D36S0 | C11 | 120 | 132 | 대조립3부 |  | 13.5 | 249.75
23992 | A0055_E28P0 | A0055 | E28P0 | C11 | 120 | 132 | 대조립1부 |  | 14 | 294
23993 | A0055_E28P0 | A0055 | E28P0 | C11 | 120 | 132 | 대조립1부 |  | 14 | 294
23994 | A0055_E28P0 | A0055 | E28P0 | C11 | 120 | 132 | 대조립1부 |  | 14 | 294
23995 | A0055_E28S0 | A0055 | E28S0 | C11 | 120 | 132 | 대조립1부 |  | 14 | 294
23996 | A0055_E28S0 | A0055 | E28S0 | C11 | 120 | 132 | 대조립1부 |  | 14 | 294
23997 | A0055_E28S0 | A0055 | E28S0 | C11 | 120 | 132 | 대조립1부 |  | 14 | 294
23998 | A0055_E30C0 | A0055 | E30C0 | C11 | 120 | 132 | 대조립3부 |  | 17 | 323
23999 | A0055_E30C0 | A0055 | E30C0 | C11 | 120 | 132 | 대조립3부 |  | 17 | 323
24000 | A0055_E30C0 | A0055 | E30C0 | C11 | 120 | 132 | 대조립3부 |  | 17 | 323
24001 | A0055_E51P0 | A0055 | E51P0 | C11 | 120 | 153 | 외부 |  | 19 | 437
24002 | A0055_E51P0 | A0055 | E51P0 | C11 | 120 | 153 | 외부 |  | 19 | 437
24003 | A0055_E51P0 | A0055 | E51P0 | C11 | 120 | 153 | 외부 |  | 19 | 437
24004 | A0055_E51S0 | A0055 | E51S0 | C11 | 120 | 153 | 외부 |  | 19 | 456
24005 | A0055_E51S0 | A0055 | E51S0 | C11 | 120 | 153 | 외부 |  | 19 | 456
24006 | A0055_E51S0 | A0055 | E51S0 | C11 | 120 | 153 | 외부 |  | 19 | 456
24007 | A0055_E13P1 | A0055 | E13P1 | G41 | 124 | 133 | 대조립1부 |  | 7.5 | 97.5
24008 | A0055_E13S1 | A0055 | E13S1 | G41 | 124 | 133 | 대조립1부 |  | 7.5 | 97.5
24009 | A0055_E29P0 | A0055 | E29P0 | C11 | 124 | 133 | 대조립1부 |  | 13 | 214.5
24010 | A0055_E29P0 | A0055 | E29P0 | C11 | 124 | 133 | 대조립1부 |  | 13 | 214.5
24011 | A0055_E29P0 | A0055 | E29P0 | C11 | 124 | 133 | 대조립1부 |  | 13 | 214.5
24012 | A0055_E29S0 | A0055 | E29S0 | C11 | 124 | 133 | 대조립1부 |  | 13 | 214.5
24013 | A0055_E29S0 | A0055 | E29S0 | C11 | 124 | 133 | 대조립1부 |  | 13 | 214.5
24014 | A0055_E29S0 | A0055 | E29S0 | C11 | 124 | 133 | 대조립1부 |  | 13 | 214.5
24015 | A0055_E32P0 | A0055 | E32P0 | C11 | 124 | 155 | 외부 |  | 13.5 | 297
24016 | A0055_E32S0 | A0055 | E32S0 | C11 | 124 | 155 | 외부 |  | 13.5 | 297
24017 | A0055_E33P0 | A0055 | E33P0 | C11 | 124 | 155 | 외부 |  | 13 | 273
24018 | A0055_E33S0 | A0055 | E33S0 | C11 | 124 | 155 | 외부 |  | 13 | 292.5
24019 | A0055_E43P0 | A0055 | E43P0 | C11 | 124 | 158 | 외부 |  | 13 | 286
24020 | A0055_E43S0 | A0055 | E43S0 | C11 | 124 | 158 | 외부 |  | 13 | 299
24021 | A0055_S18P0 | A0055 | S18P0 | C11 | 124 | 134 | 대조립3부 |  | 17.5 | 323.75
24022 | A0055_S18S0 | A0055 | S18S0 | C11 | 124 | 134 | 대조립3부 |  | 17.5 | 323.75
24023 | A0055_S194P | A0055 | S194P | C12 | 124 | 124 | 판넬조립2부 |  | 7 | 133
24024 | A0055_S194S | A0055 | S194S | C12 | 124 | 124 | 판넬조립2부 |  | 7 | 133
24025 | A0055_D32P0 | A0055 | D32P0 | C11 | 125 | 137 | 대조립2부 |  | 13.5 | 270
24026 | A0055_D32S0 | A0055 | D32S0 | C11 | 125 | 137 | 대조립2부 |  | 13.5 | 270
24027 | A0055_G14P0 | A0055 | G14P0 | C11 | 125 | 158 | 대조립2부 |  | 6 | 72
24028 | A0055_G14S0 | A0055 | G14S0 | C11 | 125 | 158 | 대조립2부 |  | 6 | 72
24029 | A0055_D113P | A0055 | D113P | C12 | 126 | 126 | 대조립2부 |  | 11 | 214.5
24030 | A0055_D113P | A0055 | D113P | C12 | 126 | 126 | 대조립2부 |  | 11 | 214.5
24031 | A0055_D113S | A0055 | D113S | C12 | 126 | 126 | 대조립2부 |  | 11 | 214.5
24032 | A0055_D113S | A0055 | D113S | C12 | 126 | 126 | 대조립2부 |  | 11 | 214.5
24033 | A0055_E12P1 | A0055 | E12P1 | G41 | 127 | 145 | 대조립1부 |  | 9 | 121.5
24034 | A0055_E12S1 | A0055 | E12S1 | G41 | 127 | 145 | 대조립1부 |  | 9 | 121.5
24035 | A0055_G15P0 | A0055 | G15P0 | C11 | 127 | 152 | 외부 |  | 6 | 72
24036 | A0055_G15S0 | A0055 | G15S0 | C11 | 127 | 152 | 외부 |  | 6 | 72
24037 | A0055_G21S0 | A0055 | G21S0 | C11 | 127 | 139 | 대조립1부 |  | 10.5 | 168
24038 | A0055_G21S0 | A0055 | G21S0 | C11 | 127 | 139 | 대조립1부 |  | 10.5 | 168
24039 | A0055_N951A | A0055 | N951A | C12 | 127 | 131 | 판넬조립2부 |  | 0 | 0
24040 | A0055_N953A | A0055 | N953A | C12 | 127 | 131 | 판넬조립2부 |  | 4 | 28
24041 | A0055_F12A0 | A0055 | F12A0 | CF21 | 130 | 165 | 외부 |  | 14 | 266
24042 | A0055_F12A0 | A0055 | F12A0 | CF21 | 130 | 165 | 외부 |  | 14 | 266
24043 | A0055_H11C1 | A0055 | H11C1 | G41 | 130 | 141 | 선행의장부 |  | 14.5 | 311.75
24044 | A0055_D37P0 | A0055 | D37P0 | C11 | 131 | 141 | 대조립2부 |  | 13.5 | 243
24045 | A0055_D37S0 | A0055 | D37S0 | C11 | 131 | 141 | 대조립2부 |  | 13.5 | 243
24046 | A0055_F21P0 | A0055 | F21P0 | C11 | 131 | 165 | 외부 |  | 15 | 270
24047 | A0055_F21P0 | A0055 | F21P0 | C11 | 131 | 165 | 외부 |  | 15 | 270
24048 | A0055_F21S0 | A0055 | F21S0 | C11 | 131 | 165 | 외부 |  | 15 | 270
24049 | A0055_F21S0 | A0055 | F21S0 | C11 | 131 | 165 | 외부 |  | 15 | 270
24050 | A0055_H12C1 | A0055 | H12C1 | GG61 | 131 | 144 | 선행의장부 |  | 14.5 | 311.75
24051 | A0055_H13P1 | A0055 | H13P1 | GG61 | 131 | 144 | 선행의장부 |  | 14.5 | 311.75
24052 | A0055_E11P0 | A0055 | E11P0 | CC11 | 132 | 162 | 대조립1부 |  | 13 | 247
24053 | A0055_F23A0 | A0055 | F23A0 | CF21 | 132 | 166 | 외부 |  | 15 | 285
24054 | A0055_F23A0 | A0055 | F23A0 | CF21 | 132 | 166 | 외부 |  | 15 | 285
24055 | A0055_N493P | A0055 | N493P | C12 | 132 | 132 | 대조립2부 |  | 11 | 214.5
24056 | A0055_N493S | A0055 | N493S | C12 | 132 | 132 | 대조립2부 |  | 11 | 214.5
24057 | A0055_E22C0 | A0055 | E22C0 | C11 | 133 | 147 | 대조립1부 |  | 12.5 | 168.75
24058 | A0055_E22C0 | A0055 | E22C0 | C11 | 133 | 147 | 대조립1부 |  | 12.5 | 168.75
24059 | A0055_F11A0 | A0055 | F11A0 | C11 | 133 | 173 | 외부 |  | 18 | 432
24060 | A0055_F11A0 | A0055 | F11A0 | C11 | 133 | 173 | 외부 |  | 18 | 432
24061 | A0055_F43A0 | A0055 | F43A0 | C11 | 133 | 158 | 대조립1부 |  | 10.5 | 220.5
24062 | A0055_F43A0 | A0055 | F43A0 | C11 | 133 | 158 | 대조립1부 |  | 10.5 | 220.5
24063 | A0055_F43A0 | A0055 | F43A0 | C11 | 133 | 158 | 대조립1부 |  | 10.5 | 220.5
24064 | A0055_S193P | A0055 | S193P | C12 | 133 | 133 | 판넬조립2부 |  | 11 | 209
24065 | A0055_S193S | A0055 | S193S | C12 | 133 | 133 | 판넬조립2부 |  | 11 | 209
24066 | A0055_S195P | A0055 | S195P | C12 | 133 | 133 | 판넬조립2부 |  | 6.5 | 123.5
24067 | A0055_S195S | A0055 | S195S | C12 | 133 | 133 | 판넬조립2부 |  | 6.5 | 123.5
24068 | A0055_E52P0 | A0055 | E52P0 | C11 | 134 | 148 | 대조립1부 |  | 13.5 | 303.75
24069 | A0055_E52S0 | A0055 | E52S0 | C11 | 134 | 148 | 대조립1부 |  | 13.5 | 317.25
24070 | A0055_N193S | A0055 | N193S | CC13 | 134 | 145 | 판넬조립1부 |  | 10 | 180
24071 | A0055_E27P0 | A0055 | E27P0 | C11 | 137 | 153 | 대조립2부 |  | 15 | 285
24072 | A0055_E27P0 | A0055 | E27P0 | C11 | 137 | 153 | 대조립2부 |  | 15 | 285
24073 | A0055_E27P0 | A0055 | E27P0 | C11 | 137 | 153 | 대조립2부 |  | 15 | 285
24074 | A0055_E27S0 | A0055 | E27S0 | C11 | 137 | 153 | 대조립2부 |  | 15 | 285
24075 | A0055_E27S0 | A0055 | E27S0 | C11 | 137 | 153 | 대조립2부 |  | 15 | 285
24076 | A0055_E27S0 | A0055 | E27S0 | C11 | 137 | 153 | 대조립2부 |  | 15 | 285
24077 | A0055_E53P0 | A0055 | E53P0 | C11 | 137 | 151 | 대조립1부 |  | 14.5 | 311.75
24078 | A0055_E53S0 | A0055 | E53S0 | C11 | 137 | 151 | 대조립1부 |  | 14.5 | 311.75
24079 | A0055_N203P | A0055 | N203P | CC13 | 137 | 146 | 판넬조립1부 |  | 10 | 170
24080 | A0055_N203S | A0055 | N203S | CC13 | 137 | 146 | 판넬조립1부 |  | 10 | 170
24081 | A0055_A21P0 | A0055 | A21P0 | CF21 | 138 | 187 | 외부 |  | 18 | 360
24082 | A0055_A21P0 | A0055 | A21P0 | CF21 | 138 | 187 | 외부 |  | 18 | 360
24083 | A0055_A21S0 | A0055 | A21S0 | CF21 | 138 | 187 | 외부 |  | 18 | 360
24084 | A0055_A21S0 | A0055 | A21S0 | CF21 | 138 | 187 | 외부 |  | 18 | 360
24085 | A0055_S14P1 | A0055 | S14P1 | G41 | 138 | 153 | 외부 |  | 17.5 | 525
24086 | A0055_S14S1 | A0055 | S14S1 | G41 | 138 | 153 | 외부 |  | 17.5 | 525
24087 | A0055_T11P0 | A0055 | T11P0 | C11 | 138 | 155 | 판넬조립1부 |  | 14 | 231
24088 | A0055_T11S0 | A0055 | T11S0 | C11 | 138 | 155 | 판넬조립1부 |  | 14 | 231
24089 | A0055_N443P | A0055 | N443P | C12 | 139 | 139 | 대조립1부 |  | 11 | 176
24090 | A0055_N443S | A0055 | N443S | C12 | 139 | 139 | 대조립1부 |  | 11 | 176
24091 | A0055_D31P0 | A0055 | D31P0 | C11 | 140 | 152 | 대조립1부 |  | 13.5 | 270
24092 | A0055_D31P0 | A0055 | D31P0 | C11 | 140 | 152 | 대조립1부 |  | 13.5 | 270
24093 | A0055_D31P0 | A0055 | D31P0 | C11 | 140 | 152 | 대조립1부 |  | 13.5 | 270
24094 | A0055_D31S0 | A0055 | D31S0 | C11 | 140 | 152 | 대조립1부 |  | 13.5 | 270
24095 | A0055_D31S0 | A0055 | D31S0 | C11 | 140 | 152 | 대조립1부 |  | 13.5 | 270
24096 | A0055_D31S0 | A0055 | D31S0 | C11 | 140 | 152 | 대조립1부 |  | 13.5 | 270
24097 | A0055_D34P0 | A0055 | D34P0 | C11 | 140 | 152 | 외부 |  | 13.5 | 216
24098 | A0055_D34P0 | A0055 | D34P0 | C11 | 140 | 152 | 외부 |  | 13.5 | 216
24099 | A0055_D34P0 | A0055 | D34P0 | C11 | 140 | 152 | 외부 |  | 13.5 | 216
24100 | A0055_D34S0 | A0055 | D34S0 | C11 | 140 | 152 | 외부 |  | 13.5 | 216
24101 | A0055_D34S0 | A0055 | D34S0 | C11 | 140 | 152 | 외부 |  | 13.5 | 216
24102 | A0055_D34S0 | A0055 | D34S0 | C11 | 140 | 152 | 외부 |  | 13.5 | 216
24103 | A0055_E21C0 | A0055 | E21C0 | C11 | 140 | 154 | 대조립2부 |  | 12.5 | 237.5
24104 | A0055_E21C0 | A0055 | E21C0 | C11 | 140 | 154 | 대조립2부 |  | 12.5 | 237.5
24105 | A0055_E21C0 | A0055 | E21C0 | C11 | 140 | 154 | 대조립2부 |  | 12.5 | 237.5
24106 | A0055_N113P | A0055 | N113P | CC13 | 140 | 151 | 판넬조립1부 |  | 13.5 | 256.5
24107 | A0055_N113S | A0055 | N113S | CC13 | 140 | 151 | 판넬조립1부 |  | 14 | 266
24108 | A0055_T15P0 | A0055 | T15P0 | CF21 | 140 | 159 | 판넬조립2부 |  | 14 | 203
24109 | A0055_T15S0 | A0055 | T15S0 | CF21 | 140 | 159 | 판넬조립2부 |  | 14 | 203
24110 | A0055_B593P | A0055 | B593P | C12 | 141 | 141 | 판넬조립2부 |  | 12 | 216
24111 | A0055_B593S | A0055 | B593S | C12 | 141 | 141 | 판넬조립2부 |  | 12 | 216
24112 | A0055_B597P | A0055 | B597P | C12 | 144 | 144 | 판넬조립2부 |  | 12 | 216
24113 | A0055_B597S | A0055 | B597S | C12 | 144 | 144 | 판넬조립2부 |  | 12 | 216
24114 | A0055_G11S0 | A0055 | G11S0 | C11 | 144 | 154 | 외부 |  | 5 | 50
24115 | A0055_G11S0 | A0055 | G11S0 | C11 | 144 | 154 | 외부 |  | 5 | 50
24116 | A0055_T21P0 | A0055 | T21P0 | C11 | 144 | 161 | 판넬조립1부 |  | 16.5 | 288.75
24117 | A0055_T21S0 | A0055 | T21S0 | C11 | 144 | 161 | 판넬조립1부 |  | 16.5 | 288.75
24118 | A0055_T25P0 | A0055 | T25P0 | CF21 | 144 | 161 | 판넬조립2부 |  | 13.5 | 236.25
24119 | A0055_T25S0 | A0055 | T25S0 | CF21 | 144 | 161 | 판넬조립2부 |  | 13.5 | 236.25
24120 | A0055_S20P0 | A0055 | S20P0 | C11 | 145 | 155 | 대조립1부 |  | 15 | 255
24121 | A0055_S20P0 | A0055 | S20P0 | C11 | 145 | 155 | 대조립1부 |  | 15 | 255
24122 | A0055_S20S0 | A0055 | S20S0 | C11 | 145 | 155 | 대조립1부 |  | 15 | 270
24123 | A0055_S20S0 | A0055 | S20S0 | C11 | 145 | 155 | 대조립1부 |  | 15 | 270
24124 | A0055_B576S | A0055 | B576S | C12 | 146 | 146 | 판넬조립2부 |  | 8 | 160
24125 | A0055_D11C0 | A0055 | D11C0 | C11 | 146 | 158 | 대조립1부 |  | 19.5 | 487.5
24126 | A0055_D11C0 | A0055 | D11C0 | C11 | 146 | 158 | 대조립1부 |  | 19.5 | 487.5
24127 | A0055_B576P | A0055 | B576P | C12 | 147 | 147 | 판넬조립2부 |  | 8 | 160
24128 | A0055_T14P0 | A0055 | T14P0 | CF21 | 147 | 166 | 판넬조립2부 |  | 14 | 252
24129 | A0055_T14S0 | A0055 | T14S0 | CF21 | 147 | 166 | 판넬조립2부 |  | 14 | 252
24130 | A0055_D14C0 | A0055 | D14C0 | C11 | 151 | 161 | 판넬조립1부 |  | 16 | 352
24131 | A0055_D32P1 | A0055 | D32P1 | G41 | 151 | 160 | 선행의장부 |  | 13.5 | 540
24132 | A0055_D32P1 | A0055 | D32P1 | G41 | 151 | 160 | 선행의장부 |  | 13.5 | 540
24133 | A0055_D32S1 | A0055 | D32S1 | G41 | 151 | 160 | 선행의장부 |  | 13.5 | 540
24134 | A0055_D32S1 | A0055 | D32S1 | G41 | 151 | 160 | 선행의장부 |  | 13.5 | 540
24135 | A0055_D35P1 | A0055 | D35P1 | G41 | 151 | 160 | 선행의장부 |  | 13.5 | 506.25
24136 | A0055_D35P1 | A0055 | D35P1 | G41 | 151 | 160 | 선행의장부 |  | 13.5 | 506.25
24137 | A0055_D35S1 | A0055 | D35S1 | G41 | 151 | 160 | 선행의장부 |  | 13.5 | 506.25
24138 | A0055_D35S1 | A0055 | D35S1 | G41 | 151 | 160 | 선행의장부 |  | 13.5 | 506.25
24139 | A0055_E34C0 | A0055 | E34C0 | C11 | 152 | 162 | 대조립3부 |  | 17 | 323
24140 | A0055_E34C0 | A0055 | E34C0 | C11 | 152 | 162 | 대조립3부 |  | 17 | 323
24141 | A0055_E34C0 | A0055 | E34C0 | C11 | 152 | 162 | 대조립3부 |  | 17 | 323
24142 | A0055_S19P0 | A0055 | S19P0 | C11 | 152 | 166 | 대조립3부 |  | 11 | 220
24143 | A0055_S19P0 | A0055 | S19P0 | C11 | 152 | 166 | 대조립3부 |  | 11 | 220
24144 | A0055_S19S0 | A0055 | S19S0 | C11 | 152 | 166 | 대조립3부 |  | 11 | 220
24145 | A0055_S19S0 | A0055 | S19S0 | C11 | 152 | 166 | 대조립3부 |  | 11 | 220
24146 | A0055_T24P0 | A0055 | T24P0 | CF21 | 152 | 175 | 판넬조립2부 |  | 17.5 | 315
24147 | A0055_T24S0 | A0055 | T24S0 | CF21 | 152 | 175 | 판넬조립2부 |  | 17.5 | 315
24148 | A0055_E52P1 | A0055 | E52P1 | G41 | 153 | 166 | 선행의장부 |  | 22.5 | 630
24149 | A0055_E52P1 | A0055 | E52P1 | G41 | 153 | 166 | 선행의장부 |  | 22.5 | 630
24150 | A0055_E52S1 | A0055 | E52S1 | G41 | 153 | 166 | 선행의장부 |  | 23.5 | 658
24151 | A0055_E52S1 | A0055 | E52S1 | G41 | 153 | 166 | 선행의장부 |  | 23.5 | 658
24152 | A0055_S11P1 | A0055 | S11P1 | G41 | 153 | 162 | 선행의장부 |  | 19.5 | 750.75
24153 | A0055_S11S1 | A0055 | S11S1 | G41 | 153 | 162 | 선행의장부 |  | 19.5 | 750.75
24154 | A0055_T12P0 | A0055 | T12P0 | CF21 | 154 | 180 | 판넬조립2부 |  | 14 | 217
24155 | A0055_T12S0 | A0055 | T12S0 | CF21 | 154 | 180 | 판넬조립2부 |  | 14 | 217
24156 | A0055_F31A0 | A0055 | F31A0 | C11 | 155 | 193 | 대조립3부 |  | 6.5 | 97.5
24157 | A0055_T13P0 | A0055 | T13P0 | C11 | 155 | 181 | 판넬조립1부 |  | 14 | 217
24158 | A0055_T13S0 | A0055 | T13S0 | C11 | 155 | 181 | 판넬조립1부 |  | 14 | 217
24159 | A0055_B52P0 | A0055 | B52P0 | C11 | 158 | 175 | 대조립3부 |  | 14 | 280
24160 | A0055_B52P0 | A0055 | B52P0 | C11 | 158 | 175 | 대조립3부 |  | 14 | 280
24161 | A0055_B52S0 | A0055 | B52S0 | C11 | 158 | 175 | 대조립3부 |  | 14 | 280
24162 | A0055_B52S0 | A0055 | B52S0 | C11 | 158 | 175 | 대조립3부 |  | 14 | 280
24163 | A0055_D15C1 | A0055 | D15C1 | G41 | 158 | 173 | 선행의장부 |  | 22 | 825
24164 | A0055_T22P0 | A0055 | T22P0 | CF21 | 158 | 182 | 판넬조립2부 |  | 15.5 | 271.25
24165 | A0055_T22S0 | A0055 | T22S0 | CF21 | 158 | 182 | 판넬조립2부 |  | 15.5 | 271.25
24166 | A0055_D12C1 | A0055 | D12C1 | G41 | 159 | 174 | 선행의장부 |  | 22 | 880
24167 | A0055_D37P1 | A0055 | D37P1 | G41 | 159 | 174 | 선행의장부 |  | 13.5 | 486
24168 | A0055_D37P1 | A0055 | D37P1 | G41 | 159 | 174 | 선행의장부 |  | 13.5 | 486
24169 | A0055_D37S1 | A0055 | D37S1 | G41 | 159 | 174 | 선행의장부 |  | 13.5 | 486
24170 | A0055_D37S1 | A0055 | D37S1 | G41 | 159 | 174 | 선행의장부 |  | 13.5 | 486
24171 | A0055_D81S0 | A0055 | D81S0 | C11 | 159 | 173 | 판넬조립1부 |  | 5 | 85
24172 | A0055_D81S0 | A0055 | D81S0 | C11 | 159 | 173 | 판넬조립1부 |  | 5 | 85
24173 | A0055_D82S0 | A0055 | D82S0 | C11 | 159 | 173 | 판넬조립1부 |  | 5 | 85
24174 | A0055_D82S0 | A0055 | D82S0 | C11 | 159 | 173 | 판넬조립1부 |  | 5 | 85
24175 | A0055_T233P | A0055 | T233P | CC13 | 159 | 174 | 판넬조립1부 |  | 15.5 | 271.25
24176 | A0055_D39P0 | A0055 | D39P0 | C11 | 160 | 179 | 대조립3부 |  | 13.5 | 263.25
24177 | A0055_D39S0 | A0055 | D39S0 | C11 | 160 | 179 | 대조립3부 |  | 13.5 | 263.25
24178 | A0055_D40P0 | A0055 | D40P0 | C11 | 160 | 181 | 대조립2부 |  | 13.5 | 270
24179 | A0055_D40S0 | A0055 | D40S0 | C11 | 160 | 181 | 대조립2부 |  | 13.5 | 270
24180 | A0055_D92S0 | A0055 | D92S0 | F21 | 160 | 161 | 선행의장부 |  | 1.5 | 4.5
24181 | A0055_F24P1 | A0055 | F24P1 | GH32 | 160 | 196 | 외부 |  | 19.5 | 721.5
24182 | A0055_S17P1 | A0055 | S17P1 | G41 | 160 | 175 | 선행의장부 |  | 17.5 | 682.5
24183 | A0055_S17S1 | A0055 | S17S1 | G41 | 160 | 175 | 선행의장부 |  | 17.5 | 682.5
24184 | A0055_T23P0 | A0055 | T23P0 | C11 | 160 | 186 | 판넬조립1부 |  | 15.5 | 271.25
24185 | A0055_T23S0 | A0055 | T23S0 | C11 | 160 | 186 | 판넬조립1부 |  | 15.5 | 271.25
24186 | A0055_B13P1 | A0055 | B13P1 | G41 | 161 | 179 | 선행의장부 |  | 14 | 273
24187 | A0055_B13S1 | A0055 | B13S1 | G41 | 161 | 179 | 선행의장부 |  | 14 | 245
24188 | A0055_B60P0 | A0055 | B60P0 | C11 | 161 | 181 | 대조립2부 |  | 12 | 204
24189 | A0055_B60P0 | A0055 | B60P0 | C11 | 161 | 181 | 대조립2부 |  | 12 | 204
24190 | A0055_B60S0 | A0055 | B60S0 | C11 | 161 | 181 | 대조립2부 |  | 12 | 204
24191 | A0055_B60S0 | A0055 | B60S0 | C11 | 161 | 181 | 대조립2부 |  | 12 | 204
24192 | A0055_B57P0 | A0055 | B57P0 | C11 | 162 | 182 | 대조립3부 |  | 14 | 280
24193 | A0055_B57P0 | A0055 | B57P0 | C11 | 162 | 182 | 대조립3부 |  | 14 | 280
24194 | A0055_B57S0 | A0055 | B57S0 | C11 | 162 | 182 | 대조립3부 |  | 14 | 280
24195 | A0055_B57S0 | A0055 | B57S0 | C11 | 162 | 182 | 대조립3부 |  | 14 | 280
24196 | A0055_B59P0 | A0055 | B59P0 | C11 | 162 | 183 | 대조립3부 |  | 13.5 | 243
24197 | A0055_B59P0 | A0055 | B59P0 | C11 | 162 | 183 | 대조립3부 |  | 13.5 | 243
24198 | A0055_B59S0 | A0055 | B59S0 | C11 | 162 | 183 | 대조립3부 |  | 13.5 | 243
24199 | A0055_B59S0 | A0055 | B59S0 | C11 | 162 | 183 | 대조립3부 |  | 13.5 | 243
24200 | A0055_F24S1 | A0055 | F24S1 | GH32 | 162 | 200 | 외부 |  | 19.5 | 721.5
24201 | A0055_D17C1 | A0055 | D17C1 | G41 | 165 | 181 | 선행의장부 |  | 22 | 792
24202 | A0055_D19C1 | A0055 | D19C1 | G41 | 166 | 182 | 선행의장부 |  | 22 | 858
24203 | A0055_E32P1 | A0055 | E32P1 | G41 | 166 | 182 | 선행의장부 |  | 22.5 | 607.5
24204 | A0055_E32P1 | A0055 | E32P1 | G41 | 166 | 182 | 선행의장부 |  | 22.5 | 607.5
24205 | A0055_E32S1 | A0055 | E32S1 | G41 | 166 | 182 | 선행의장부 |  | 24 | 648
24206 | A0055_E32S1 | A0055 | E32S1 | G41 | 166 | 182 | 선행의장부 |  | 24 | 648
24207 | A0055_M31P3 | A0055 | M31P3 | LL64 | 173 | 263 | 외부 |  | 20 | 680
24208 | A0055_M31P3 | A0055 | M31P3 | LL64 | 173 | 263 | 외부 |  | 20 | 680
24209 | A0055_E42P1 | A0055 | E42P1 | G41 | 175 | 187 | 선행의장부 |  | 22 | 594
24210 | A0055_E42P1 | A0055 | E42P1 | G41 | 175 | 187 | 선행의장부 |  | 22 | 594
24211 | A0055_E42S1 | A0055 | E42S1 | G41 | 175 | 187 | 선행의장부 |  | 23 | 621
24212 | A0055_E42S1 | A0055 | E42S1 | G41 | 175 | 187 | 선행의장부 |  | 23 | 621
24213 | A0055_B11P1 | A0055 | B11P1 | G41 | 179 | 188 | 선행의장부 |  | 13.5 | 526.5
24214 | A0055_B11S1 | A0055 | B11S1 | G41 | 179 | 188 | 선행의장부 |  | 14 | 546
24215 | A0055_B15P1 | A0055 | B15P1 | G41 | 179 | 188 | 선행의장부 |  | 13.5 | 519.75
24216 | A0055_B15S1 | A0055 | B15S1 | G41 | 179 | 188 | 선행의장부 |  | 13.5 | 519.75
24217 | A0055_B19P1 | A0055 | B19P1 | G41 | 179 | 188 | 선행의장부 |  | 10 | 350
24218 | A0055_B19S1 | A0055 | B19S1 | G41 | 179 | 188 | 선행의장부 |  | 10 | 350
24219 | A0055_F71P0 | A0055 | F71P0 | C11 | 179 | 196 | 외부 |  | 2 | 20
24220 | A0055_F71S0 | A0055 | F71S0 | C11 | 179 | 196 | 외부 |  | 2 | 20
24221 | A0055_F72P0 | A0055 | F72P0 | C11 | 179 | 196 | 외부 |  | 2 | 20
24222 | A0055_F72S0 | A0055 | F72S0 | C11 | 179 | 196 | 외부 |  | 2 | 20
24223 | A0055_F73C0 | A0055 | F73C0 | C11 | 179 | 196 | 외부 |  | 2 | 16
24224 | A0055_B17P1 | A0055 | B17P1 | G41 | 180 | 189 | 선행의장부 |  | 13.5 | 519.75
24225 | A0055_B17S1 | A0055 | B17S1 | G41 | 180 | 189 | 선행의장부 |  | 13.5 | 519.75
24226 | A0055_A31P1 | A0055 | A31P1 | G41 | 181 | 190 | 외부 |  | 20 | 810
24227 | A0055_A31P1 | A0055 | A31P1 | G41 | 181 | 190 | 외부 |  | 20 | 810
24228 | A0055_A31P1 | A0055 | A31P1 | G41 | 181 | 190 | 외부 |  | 20 | 810
24229 | A0055_A31P1 | A0055 | A31P1 | G41 | 181 | 190 | 외부 |  | 20 | 810
24230 | A0055_A31P1 | A0055 | A31P1 | G41 | 181 | 190 | 외부 |  | 20 | 810
24231 | A0055_T11P1 | A0055 | T11P1 | G41 | 181 | 190 | 선행의장부 |  | 16.5 | 511.5
24232 | A0055_T11S1 | A0055 | T11S1 | G41 | 181 | 190 | 선행의장부 |  | 16.5 | 511.5
24233 | A0055_D39P1 | A0055 | D39P1 | G41 | 190 | 200 | 선행의장부 |  | 13.5 | 243
24234 | A0055_D39P1 | A0055 | D39P1 | G41 | 190 | 200 | 선행의장부 |  | 13.5 | 243
24235 | A0055_D39S1 | A0055 | D39S1 | G41 | 190 | 200 | 선행의장부 |  | 13.5 | 263.25
24236 | A0055_D39S1 | A0055 | D39S1 | G41 | 190 | 200 | 선행의장부 |  | 13.5 | 263.25
24237 | A0055_G12S3 | A0055 | G12S3 | LL32 | 200 | 267 | 외부 |  | 16.5 | 594
24238 | A0055_G12S3 | A0055 | G12S3 | LL32 | 200 | 267 | 외부 |  | 16.5 | 594
24239 | A0055_E51P3 | A0055 | E51P3 | L41 | 230 | 245 | 건조2부 |  | 46.5 | 2208.75
24240 | A0055_W14A0 | A0055 | W14A0 | H32 | 245 | 259 | 외부 |  | 3.5 | 15.75
24241 | A0055_W14A0 | A0055 | W14A0 | H32 | 245 | 259 | 외부 |  | 3.5 | 15.75
24242 | A0055_W12A0 | A0055 | W12A0 | H32 | 249 | 264 | 외부 |  | 3.5 | 15.75
24243 | A0055_W12A0 | A0055 | W12A0 | H32 | 249 | 264 | 외부 |  | 3.5 | 15.75
24244 | A0055_W13A0 | A0055 | W13A0 | H32 | 251 | 266 | 외부 |  | 3.5 | 15.75
24245 | A0055_W13A0 | A0055 | W13A0 | H32 | 251 | 266 | 외부 |  | 3.5 | 15.75
24246 | A0055_W11A0 | A0055 | W11A0 | H32 | 252 | 267 | 외부 |  | 3.5 | 15.75
24247 | A0055_W11A0 | A0055 | W11A0 | H32 | 252 | 267 | 외부 |  | 3.5 | 15.75
24248 | A0055_W23A0 | A0055 | W23A0 | C11 | 263 | 322 | 의장생산부 |  | 4 | 126
24249 | A0055_W23A0 | A0055 | W23A0 | C11 | 263 | 322 | 의장생산부 |  | 4 | 126
24250 | A0055_W23A0 | A0055 | W23A0 | C11 | 263 | 322 | 의장생산부 |  | 4 | 126
24251 | A0055_W24A0 | A0055 | W24A0 | C11 | 263 | 322 | 의장생산부 |  | 4 | 126
24252 | A0055_W24A0 | A0055 | W24A0 | C11 | 263 | 322 | 의장생산부 |  | 4 | 126
24253 | A0055_W24A0 | A0055 | W24A0 | C11 | 263 | 322 | 의장생산부 |  | 4 | 126
24254 | A0055_W21A0 | A0055 | W21A0 | C11 | 287 | 349 | 의장생산부 |  | 4 | 126
24255 | A0055_W21A0 | A0055 | W21A0 | C11 | 287 | 349 | 의장생산부 |  | 4 | 126
24256 | A0055_W21A0 | A0055 | W21A0 | C11 | 287 | 349 | 의장생산부 |  | 4 | 126
24257 | A0055_W22A0 | A0055 | W22A0 | C11 | 287 | 349 | 의장생산부 |  | 4 | 126
24258 | A0055_W22A0 | A0055 | W22A0 | C11 | 287 | 349 | 의장생산부 |  | 4 | 126
24259 | A0055_W22A0 | A0055 | W22A0 | C11 | 287 | 349 | 의장생산부 |  | 4 | 126
24260 | A0055_W34A0 | A0055 | W34A0 | H32 | 347 | 358 | 외부 |  | 6 | 36
24261 | A0055_W34A0 | A0055 | W34A0 | H32 | 347 | 358 | 외부 |  | 6 | 36
24262 | A0055_W33A0 | A0055 | W33A0 | H32 | 349 | 362 | 외부 |  | 6 | 36
24263 | A0055_W33A0 | A0055 | W33A0 | H32 | 349 | 362 | 외부 |  | 6 | 36
24264 | A0055_W32A0 | A0055 | W32A0 | H32 | 351 | 364 | 외부 |  | 6 | 36
24265 | A0055_W32A0 | A0055 | W32A0 | H32 | 351 | 364 | 외부 |  | 6 | 36
24266 | A0055_W31A0 | A0055 | W31A0 | H32 | 355 | 368 | 외부 |  | 6 | 36
24267 | A0055_W31A0 | A0055 | W31A0 | H32 | 355 | 368 | 외부 |  | 6 | 36
24268 | A0055_S71S0 | A0055 | S71S0 | H32 | 372 | 379 | 선행도장부 |  | 2.5 | 10
24269 | A0055_S71S0 | A0055 | S71S0 | H32 | 372 | 379 | 선행도장부 |  | 2.5 | 10
24270 | A0055_S72S0 | A0055 | S72S0 | H32 | 375 | 382 | 선행도장부 |  | 2.5 | 10
24271 | A0055_S72S0 | A0055 | S72S0 | H32 | 375 | 382 | 선행도장부 |  | 2.5 | 10
24272 | A0055_S73S0 | A0055 | S73S0 | H32 | 379 | 389 | 선행도장부 |  | 2.5 | 10
24273 | A0055_S73S0 | A0055 | S73S0 | H32 | 379 | 389 | 선행도장부 |  | 2.5 | 10
24274 | A0056_A41P0 | A0056 | A41P0 | C11 | 52 | 185 | 외부 |  | 6 | 42
24275 | A0056_A41S0 | A0056 | A41S0 | C11 | 52 | 185 | 외부 |  | 6 | 42
24276 | A0056_H11P1 | A0056 | H11P1 | GG61 | 52 | 63 | 선행의장부 |  | 19 | 380
24277 | A0056_H11S1 | A0056 | H11S1 | GG61 | 52 | 63 | 선행의장부 |  | 18 | 360
24278 | A0056_A11P0 | A0056 | A11P0 | CF21 | 59 | 122 | 외부 |  | 5.5 | 49.5
24279 | A0056_A11S0 | A0056 | A11S0 | CF21 | 59 | 122 | 외부 |  | 5.5 | 49.5
24280 | A0056_S824P | A0056 | S824P | C12 | 70 | 70 | 대조립2부 |  | 4 | 78
24281 | A0056_S824S | A0056 | S824S | C12 | 70 | 70 | 대조립2부 |  | 4 | 78
24282 | A0056_H25A0 | A0056 | H25A0 | C11 | 71 | 77 | 판넬조립1부 |  | 16.5 | 346.5
24283 | A0056_H25A0 | A0056 | H25A0 | C11 | 71 | 77 | 판넬조립1부 |  | 16.5 | 346.5
24284 | A0056_E23P0 | A0056 | E23P0 | C11 | 72 | 87 | 대조립1부 |  | 3 | 31.5
24285 | A0056_E23S0 | A0056 | E23S0 | C11 | 72 | 87 | 대조립1부 |  | 5 | 52.5
24286 | A0056_E25P0 | A0056 | E25P0 | C11 | 72 | 87 | 대조립1부 |  | 3.5 | 47.25
24287 | A0056_E25S0 | A0056 | E25S0 | C11 | 72 | 87 | 대조립1부 |  | 3.5 | 47.25
24288 | A0056_E32P0 | A0056 | E32P0 | C11 | 72 | 113 | 외부 |  | 13.5 | 297
24289 | A0056_E32S0 | A0056 | E32S0 | C11 | 72 | 113 | 외부 |  | 13.5 | 297
24290 | A0056_H21P1 | A0056 | H21P1 | GG61 | 72 | 87 | 선행의장부 |  | 20 | 720
24291 | A0056_E33P0 | A0056 | E33P0 | C11 | 73 | 114 | 외부 |  | 13 | 273
24292 | A0056_E33S0 | A0056 | E33S0 | C11 | 73 | 114 | 외부 |  | 13 | 292.5
24293 | A0056_H24P1 | A0056 | H24P1 | GG61 | 73 | 83 | 선행의장부 |  | 16 | 512
24294 | A0056_N564P | A0056 | N564P | C12 | 73 | 73 | 판넬조립2부 |  | 4 | 74
24295 | A0056_N564S | A0056 | N564S | C12 | 73 | 73 | 판넬조립2부 |  | 3.5 | 64.75
24296 | A0056_E13P0 | A0056 | E13P0 | CC15 | 76 | 104 | 대조립1부 |  | 6 | 78
24297 | A0056_E13S0 | A0056 | E13S0 | CC15 | 76 | 104 | 대조립1부 |  | 6 | 78
24298 | A0056_E26P0 | A0056 | E26P0 | C11 | 76 | 91 | 대조립1부 |  | 3.5 | 45.5
24299 | A0056_E26S0 | A0056 | E26S0 | C11 | 76 | 91 | 대조립1부 |  | 3.5 | 45.5
24300 | A0056_H22P1 | A0056 | H22P1 | GG61 | 76 | 90 | 선행의장부 |  | 19 | 608
24301 | A0056_H23P1 | A0056 | H23P1 | GG61 | 77 | 91 | 선행의장부 |  | 16 | 304
24302 | A0056_N553P | A0056 | N553P | C12 | 77 | 77 | 대조립2부 |  | 11 | 209
24303 | A0056_N553S | A0056 | N553S | C12 | 77 | 77 | 대조립2부 |  | 11 | 209
24304 | A0056_S874P | A0056 | S874P | C12 | 77 | 77 | 대조립2부 |  | 4 | 80
24305 | A0056_S874S | A0056 | S874S | C12 | 77 | 77 | 대조립2부 |  | 4 | 80
24306 | A0056_G12S0 | A0056 | G12S0 | C11 | 79 | 93 | 대조립1부 |  | 17 | 297.5
24307 | A0056_S516P | A0056 | S516P | C12 | 79 | 79 | 대조립2부 |  | 5 | 82.5
24308 | A0056_S516S | A0056 | S516S | C12 | 79 | 79 | 대조립2부 |  | 5 | 82.5
24309 | A0056_E42P0 | A0056 | E42P0 | C11 | 80 | 120 | 외부 |  | 14 | 308
24310 | A0056_E42S0 | A0056 | E42S0 | C11 | 80 | 120 | 외부 |  | 14 | 322
24311 | A0056_E43P0 | A0056 | E43P0 | C11 | 83 | 121 | 외부 |  | 13 | 286
24312 | A0056_E43S0 | A0056 | E43S0 | C11 | 83 | 121 | 외부 |  | 13 | 299
24313 | A0056_G13S0 | A0056 | G13S0 | C11 | 83 | 97 | 대조립2부 |  | 16 | 288
24314 | A0056_G22S0 | A0056 | G22S0 | C11 | 83 | 97 | 대조립2부 |  | 16 | 296
24315 | A0056_N563P | A0056 | N563P | C12 | 83 | 83 | 외부 |  | 11 | 203.5
24316 | A0056_N563S | A0056 | N563S | C12 | 83 | 83 | 외부 |  | 11 | 203.5
24317 | A0056_G14P0 | A0056 | G14P0 | C11 | 84 | 113 | 외부 |  | 6 | 72
24318 | A0056_G14S0 | A0056 | G14S0 | C11 | 84 | 113 | 외부 |  | 6 | 72
24319 | A0056_E41P0 | A0056 | E41P0 | CH32 | 87 | 154 | 외부 |  | 19 | 437
24320 | A0056_E41S0 | A0056 | E41S0 | CH32 | 87 | 154 | 외부 |  | 19 | 456
24321 | A0056_G23S0 | A0056 | G23S0 | C11 | 87 | 99 | 대조립2부 |  | 16 | 288
24322 | A0056_E12P1 | A0056 | E12P1 | G41 | 91 | 100 | 대조립1부 |  | 9 | 121.5
24323 | A0056_E12P1 | A0056 | E12P1 | G41 | 91 | 100 | 대조립1부 |  | 9 | 121.5
24324 | A0056_E12S1 | A0056 | E12S1 | G41 | 91 | 100 | 대조립1부 |  | 9 | 121.5
24325 | A0056_E12S1 | A0056 | E12S1 | G41 | 91 | 100 | 대조립1부 |  | 9 | 121.5
24326 | A0056_B57P0 | A0056 | B57P0 | C11 | 92 | 128 | 외부 |  | 14 | 280
24327 | A0056_B57P0 | A0056 | B57P0 | C11 | 92 | 128 | 외부 |  | 14 | 280
24328 | A0056_B57S0 | A0056 | B57S0 | C11 | 92 | 128 | 외부 |  | 14 | 280
24329 | A0056_B57S0 | A0056 | B57S0 | C11 | 92 | 128 | 외부 |  | 14 | 280
24330 | A0056_D35P0 | A0056 | D35P0 | C11 | 92 | 104 | 대조립2부 |  | 13.5 | 256.5
24331 | A0056_D35S0 | A0056 | D35S0 | C11 | 92 | 104 | 대조립2부 |  | 13.5 | 256.5
24332 | A0056_N583P | A0056 | N583P | C12 | 92 | 92 | 대조립2부 |  | 11 | 198
24333 | A0056_N583S | A0056 | N583S | C12 | 92 | 92 | 대조립2부 |  | 11 | 198
24334 | A0056_N951A | A0056 | N951A | C12 | 92 | 94 | 판넬조립2부 |  | 0 | 0
24335 | A0056_N953A | A0056 | N953A | C12 | 92 | 94 | 판넬조립2부 |  | 4 | 28
24336 | A0056_D113P | A0056 | D113P | C12 | 93 | 93 | 대조립2부 |  | 11 | 214.5
24337 | A0056_D113S | A0056 | D113S | C12 | 93 | 93 | 대조립2부 |  | 11 | 214.5
24338 | A0056_D113S | A0056 | D113S | C12 | 93 | 93 | 대조립2부 |  | 11 | 214.5
24339 | A0056_E13P1 | A0056 | E13P1 | G41 | 93 | 104 | 대조립1부 |  | 7.5 | 97.5
24340 | A0056_E13P1 | A0056 | E13P1 | G41 | 93 | 104 | 대조립1부 |  | 7.5 | 97.5
24341 | A0056_E13S1 | A0056 | E13S1 | G41 | 93 | 104 | 대조립1부 |  | 7.5 | 97.5
24342 | A0056_E13S1 | A0056 | E13S1 | G41 | 93 | 104 | 대조립1부 |  | 7.5 | 97.5
24343 | A0056_F41P0 | A0056 | F41P0 | C11 | 93 | 120 | 대조립2부 |  | 18 | 369
24344 | A0056_F41P0 | A0056 | F41P0 | C11 | 93 | 120 | 대조립2부 |  | 18 | 369
24345 | A0056_F41P0 | A0056 | F41P0 | C11 | 93 | 120 | 대조립2부 |  | 18 | 369
24346 | A0056_F41S0 | A0056 | F41S0 | C11 | 93 | 120 | 대조립2부 |  | 18 | 369
24347 | A0056_F41S0 | A0056 | F41S0 | C11 | 93 | 120 | 대조립2부 |  | 18 | 369
24348 | A0056_F41S0 | A0056 | F41S0 | C11 | 93 | 120 | 대조립2부 |  | 18 | 369
24349 | A0056_S12P0 | A0056 | S12P0 | C11 | 93 | 114 | 판넬조립1부 |  | 16.5 | 321.75
24350 | A0056_S12S0 | A0056 | S12S0 | C11 | 93 | 114 | 판넬조립1부 |  | 16.5 | 321.75
24351 | A0056_S517P | A0056 | S517P | C12 | 93 | 93 | 대조립2부 |  | 5 | 92.5
24352 | A0056_S517S | A0056 | S517S | C12 | 93 | 93 | 대조립2부 |  | 5 | 92.5
24353 | A0056_E22C0 | A0056 | E22C0 | C11 | 94 | 106 | 대조립1부 |  | 12.5 | 168.75
24354 | A0056_E22C0 | A0056 | E22C0 | C11 | 94 | 106 | 대조립1부 |  | 12.5 | 168.75
24355 | A0056_E29P0 | A0056 | E29P0 | C11 | 94 | 106 | 대조립1부 |  | 13 | 214.5
24356 | A0056_E29P0 | A0056 | E29P0 | C11 | 94 | 106 | 대조립1부 |  | 13 | 214.5
24357 | A0056_E29P0 | A0056 | E29P0 | C11 | 94 | 106 | 대조립1부 |  | 13 | 214.5
24358 | A0056_E29S0 | A0056 | E29S0 | C11 | 94 | 106 | 대조립1부 |  | 13 | 214.5
24359 | A0056_E29S0 | A0056 | E29S0 | C11 | 94 | 106 | 대조립1부 |  | 13 | 214.5
24360 | A0056_E29S0 | A0056 | E29S0 | C11 | 94 | 106 | 대조립1부 |  | 13 | 214.5
24361 | A0056_F42P0 | A0056 | F42P0 | C11 | 94 | 121 | 대조립2부 |  | 17 | 323
24362 | A0056_F42P0 | A0056 | F42P0 | C11 | 94 | 121 | 대조립2부 |  | 17 | 323
24363 | A0056_F42P0 | A0056 | F42P0 | C11 | 94 | 121 | 대조립2부 |  | 17 | 323
24364 | A0056_F42S0 | A0056 | F42S0 | C11 | 94 | 121 | 대조립2부 |  | 17 | 323
24365 | A0056_F42S0 | A0056 | F42S0 | C11 | 94 | 121 | 대조립2부 |  | 17 | 323
24366 | A0056_F42S0 | A0056 | F42S0 | C11 | 94 | 121 | 대조립2부 |  | 17 | 323
24367 | A0056_B58P0 | A0056 | B58P0 | C11 | 97 | 133 | 외부 |  | 14 | 266
24368 | A0056_B58P0 | A0056 | B58P0 | C11 | 97 | 133 | 외부 |  | 14 | 266
24369 | A0056_B58S0 | A0056 | B58S0 | C11 | 97 | 133 | 외부 |  | 14 | 266
24370 | A0056_B58S0 | A0056 | B58S0 | C11 | 97 | 133 | 외부 |  | 14 | 266
24371 | A0056_D36P0 | A0056 | D36P0 | C11 | 97 | 107 | 대조립3부 |  | 13.5 | 249.75
24372 | A0056_D36S0 | A0056 | D36S0 | C11 | 97 | 107 | 대조립3부 |  | 13.5 | 249.75
24373 | A0056_E11P0 | A0056 | E11P0 | CC21 | 97 | 128 | 대조립1부 |  | 13 | 247
24374 | A0056_E11P0 | A0056 | E11P0 | CC21 | 97 | 128 | 대조립1부 |  | 13 | 247
24375 | A0056_E11S0 | A0056 | E11S0 | CC21 | 97 | 128 | 대조립1부 |  | 13 | 247
24376 | A0056_E11S0 | A0056 | E11S0 | CC21 | 97 | 128 | 대조립1부 |  | 13 | 247
24377 | A0056_E213C | A0056 | E213C | CC13 | 97 | 106 | 대조립1부 |  | 12.5 | 206.25
24378 | A0056_E28P0 | A0056 | E28P0 | C11 | 97 | 107 | 대조립1부 |  | 14 | 294
24379 | A0056_E28P0 | A0056 | E28P0 | C11 | 97 | 107 | 대조립1부 |  | 14 | 294
24380 | A0056_E28P0 | A0056 | E28P0 | C11 | 97 | 107 | 대조립1부 |  | 14 | 294
24381 | A0056_E28S0 | A0056 | E28S0 | C11 | 97 | 107 | 대조립1부 |  | 14 | 294
24382 | A0056_E28S0 | A0056 | E28S0 | C11 | 97 | 107 | 대조립1부 |  | 14 | 294
24383 | A0056_E28S0 | A0056 | E28S0 | C11 | 97 | 107 | 대조립1부 |  | 14 | 294
24384 | A0056_E513P | A0056 | E513P | C12 | 97 | 97 | 판넬조립2부 |  | 5 | 95
24385 | A0056_E513S | A0056 | E513S | C12 | 97 | 97 | 판넬조립2부 |  | 5 | 95
24386 | A0056_E514P | A0056 | E514P | C12 | 97 | 97 | 판넬조립2부 |  | 16 | 304
24387 | A0056_E514S | A0056 | E514S | C12 | 97 | 97 | 판넬조립2부 |  | 16 | 304
24388 | A0056_F11A0 | A0056 | F11A0 | C11 | 97 | 139 | 외부 |  | 18 | 432
24389 | A0056_F11A0 | A0056 | F11A0 | C11 | 97 | 139 | 외부 |  | 18 | 432
24390 | A0056_F43A0 | A0056 | F43A0 | C11 | 97 | 133 | 대조립1부 |  | 10.5 | 220.5
24391 | A0056_F43A0 | A0056 | F43A0 | C11 | 97 | 133 | 대조립1부 |  | 10.5 | 220.5
24392 | A0056_F43A0 | A0056 | F43A0 | C11 | 97 | 133 | 대조립1부 |  | 10.5 | 220.5
24393 | A0056_F12A0 | A0056 | F12A0 | CF21 | 98 | 134 | 외부 |  | 14 | 266
24394 | A0056_F12A0 | A0056 | F12A0 | CF21 | 98 | 134 | 외부 |  | 14 | 266
24395 | A0056_S17P0 | A0056 | S17P0 | C11 | 98 | 119 | 판넬조립1부 |  | 16.5 | 330
24396 | A0056_S17S0 | A0056 | S17S0 | C11 | 98 | 119 | 판넬조립1부 |  | 16.5 | 330
24397 | A0056_F21P0 | A0056 | F21P0 | C11 | 99 | 135 | 외부 |  | 15 | 270
24398 | A0056_F21P0 | A0056 | F21P0 | C11 | 99 | 135 | 외부 |  | 15 | 270
24399 | A0056_F21S0 | A0056 | F21S0 | C11 | 99 | 135 | 외부 |  | 15 | 270
24400 | A0056_F21S0 | A0056 | F21S0 | C11 | 99 | 135 | 외부 |  | 15 | 270
24401 | A0056_B52P0 | A0056 | B52P0 | C11 | 100 | 136 | 외부 |  | 14 | 280
24402 | A0056_B52P0 | A0056 | B52P0 | C11 | 100 | 136 | 외부 |  | 14 | 280
24403 | A0056_B52S0 | A0056 | B52S0 | C11 | 100 | 136 | 외부 |  | 14 | 280
24404 | A0056_B52S0 | A0056 | B52S0 | C11 | 100 | 136 | 외부 |  | 14 | 280
24405 | A0056_E52P1 | A0056 | E52P1 | G41 | 100 | 122 | 외부 |  | 22.5 | 630
24406 | A0056_E52P1 | A0056 | E52P1 | G41 | 100 | 122 | 외부 |  | 22.5 | 630
24407 | A0056_E52S1 | A0056 | E52S1 | G41 | 100 | 122 | 외부 |  | 23.5 | 658
24408 | A0056_E52S1 | A0056 | E52S1 | G41 | 100 | 122 | 외부 |  | 23.5 | 658
24409 | A0056_T15P0 | A0056 | T15P0 | CF21 | 101 | 125 | 판넬조립2부 |  | 14 | 203
24410 | A0056_T15S0 | A0056 | T15S0 | CF21 | 101 | 125 | 판넬조립2부 |  | 14 | 203
24411 | A0056_A21P0 | A0056 | A21P0 | CF21 | 104 | 155 | 외부 |  | 18 | 360
24412 | A0056_A21P0 | A0056 | A21P0 | CF21 | 104 | 155 | 외부 |  | 18 | 360
24413 | A0056_A21S0 | A0056 | A21S0 | CF21 | 104 | 155 | 외부 |  | 18 | 360
24414 | A0056_A21S0 | A0056 | A21S0 | CF21 | 104 | 155 | 외부 |  | 18 | 360
24415 | A0056_D81S0 | A0056 | D81S0 | C11 | 104 | 119 | 판넬조립1부 |  | 5 | 85
24416 | A0056_D81S0 | A0056 | D81S0 | C11 | 104 | 119 | 판넬조립1부 |  | 5 | 85
24417 | A0056_D82S0 | A0056 | D82S0 | C11 | 104 | 119 | 판넬조립1부 |  | 5 | 85
24418 | A0056_D82S0 | A0056 | D82S0 | C11 | 104 | 119 | 판넬조립1부 |  | 5 | 85
24419 | A0056_E51P0 | A0056 | E51P0 | C11 | 104 | 119 | 대조립3부 |  | 19 | 437
24420 | A0056_E51P0 | A0056 | E51P0 | C11 | 104 | 119 | 대조립3부 |  | 19 | 437
24421 | A0056_E51P0 | A0056 | E51P0 | C11 | 104 | 119 | 대조립3부 |  | 19 | 437
24422 | A0056_E51S0 | A0056 | E51S0 | C11 | 104 | 119 | 대조립3부 |  | 19 | 456
24423 | A0056_E51S0 | A0056 | E51S0 | C11 | 104 | 119 | 대조립3부 |  | 19 | 456
24424 | A0056_E51S0 | A0056 | E51S0 | C11 | 104 | 119 | 대조립3부 |  | 19 | 456
24425 | A0056_G21S0 | A0056 | G21S0 | C11 | 104 | 118 | 대조립1부 |  | 10.5 | 168
24426 | A0056_G21S0 | A0056 | G21S0 | C11 | 104 | 118 | 대조립1부 |  | 10.5 | 168
24427 | A0056_S11P0 | A0056 | S11P0 | C11 | 104 | 118 | 대조립2부 |  | 19 | 361
24428 | A0056_S11S0 | A0056 | S11S0 | C11 | 104 | 118 | 대조립2부 |  | 19 | 361
24429 | A0056_G15P0 | A0056 | G15P0 | C11 | 105 | 132 | 외부 |  | 6 | 72
24430 | A0056_G15S0 | A0056 | G15S0 | C11 | 105 | 132 | 외부 |  | 6 | 72
24431 | A0056_S18P0 | A0056 | S18P0 | C11 | 105 | 119 | 대조립2부 |  | 17.5 | 323.75
24432 | A0056_S18S0 | A0056 | S18S0 | C11 | 105 | 119 | 대조립2부 |  | 17.5 | 323.75
24433 | A0056_N604P | A0056 | N604P | C12 | 106 | 106 | 판넬조립1부 |  | 4 | 80
24434 | A0056_N604S | A0056 | N604S | C12 | 106 | 106 | 판넬조립1부 |  | 4 | 80
24435 | A0056_E27P0 | A0056 | E27P0 | C11 | 107 | 121 | 대조립1부 |  | 15 | 285
24436 | A0056_E27P0 | A0056 | E27P0 | C11 | 107 | 121 | 대조립1부 |  | 15 | 285
24437 | A0056_E27P0 | A0056 | E27P0 | C11 | 107 | 121 | 대조립1부 |  | 15 | 285
24438 | A0056_E27S0 | A0056 | E27S0 | C11 | 107 | 121 | 대조립1부 |  | 15 | 285
24439 | A0056_E27S0 | A0056 | E27S0 | C11 | 107 | 121 | 대조립1부 |  | 15 | 285
24440 | A0056_E27S0 | A0056 | E27S0 | C11 | 107 | 121 | 대조립1부 |  | 15 | 285
24441 | A0056_E30C0 | A0056 | E30C0 | C11 | 107 | 122 | 대조립2부 |  | 17 | 323
24442 | A0056_E30C0 | A0056 | E30C0 | C11 | 107 | 122 | 대조립2부 |  | 17 | 323
24443 | A0056_E30C0 | A0056 | E30C0 | C11 | 107 | 122 | 대조립2부 |  | 17 | 323
24444 | A0056_D37P0 | A0056 | D37P0 | C11 | 113 | 125 | 대조립1부 |  | 13.5 | 243
24445 | A0056_D37S0 | A0056 | D37S0 | C11 | 113 | 125 | 대조립1부 |  | 13.5 | 243
24446 | A0056_N594P | A0056 | N594P | C12 | 113 | 113 | 판넬조립2부 |  | 4 | 78
24447 | A0056_N594S | A0056 | N594S | C12 | 113 | 113 | 판넬조립2부 |  | 4 | 78
24448 | A0056_S194P | A0056 | S194P | C12 | 113 | 113 | 대조립2부 |  | 7 | 133
24449 | A0056_S194S | A0056 | S194S | C12 | 113 | 113 | 대조립2부 |  | 7 | 133
24450 | A0056_T113P | A0056 | T113P | CC13 | 113 | 119 | 판넬조립1부 |  | 14 | 231
24451 | A0056_T113S | A0056 | T113S | CC13 | 113 | 119 | 판넬조립1부 |  | 14 | 231
24452 | A0056_T25P0 | A0056 | T25P0 | CF21 | 113 | 132 | 판넬조립2부 |  | 13.5 | 236.25
24453 | A0056_T25S0 | A0056 | T25S0 | CF21 | 113 | 132 | 판넬조립2부 |  | 13.5 | 236.25
24454 | A0056_D11C0 | A0056 | D11C0 | C11 | 114 | 125 | 대조립1부 |  | 19.5 | 487.5
24455 | A0056_D11C0 | A0056 | D11C0 | C11 | 114 | 125 | 대조립1부 |  | 19.5 | 487.5
24456 | A0056_D38P0 | A0056 | D38P0 | C11 | 114 | 126 | 대조립1부 |  | 13.5 | 243
24457 | A0056_D38S0 | A0056 | D38S0 | C11 | 114 | 126 | 대조립1부 |  | 13.5 | 243
24458 | A0056_E34C0 | A0056 | E34C0 | C11 | 114 | 126 | 대조립2부 |  | 17 | 323
24459 | A0056_E34C0 | A0056 | E34C0 | C11 | 114 | 126 | 대조립2부 |  | 17 | 323
24460 | A0056_E34C0 | A0056 | E34C0 | C11 | 114 | 126 | 대조립2부 |  | 17 | 323
24461 | A0056_F31A0 | A0056 | F31A0 | C11 | 114 | 155 | 대조립3부 |  | 6.5 | 97.5
24462 | A0056_T11P0 | A0056 | T11P0 | C11 | 114 | 133 | 판넬조립1부 |  | 14 | 231
24463 | A0056_T11S0 | A0056 | T11S0 | C11 | 114 | 133 | 판넬조립1부 |  | 14 | 231
24464 | A0056_E21C0 | A0056 | E21C0 | C11 | 115 | 127 | 대조립1부 |  | 12.5 | 237.5
24465 | A0056_E21C0 | A0056 | E21C0 | C11 | 115 | 127 | 대조립1부 |  | 12.5 | 237.5
24466 | A0056_E21C0 | A0056 | E21C0 | C11 | 115 | 127 | 대조립1부 |  | 12.5 | 237.5
24467 | A0056_S193P | A0056 | S193P | C12 | 115 | 115 | 대조립2부 |  | 11 | 209
24468 | A0056_S193S | A0056 | S193S | C12 | 115 | 115 | 대조립2부 |  | 11 | 209
24469 | A0056_S195S | A0056 | S195S | C12 | 115 | 115 | 대조립2부 |  | 6.5 | 123.5
24470 | A0056_D14C0 | A0056 | D14C0 | CF21 | 118 | 127 | 판넬조립2부 |  | 16 | 352
24471 | A0056_S195P | A0056 | S195P | C12 | 118 | 118 | 대조립2부 |  | 6.5 | 123.5
24472 | A0056_T12P0 | A0056 | T12P0 | CF21 | 118 | 135 | 판넬조립2부 |  | 14 | 217
24473 | A0056_T12S0 | A0056 | T12S0 | CF21 | 118 | 135 | 판넬조립2부 |  | 14 | 217
24474 | A0056_E31P0 | A0056 | E31P0 | C11 | 119 | 129 | 대조립2부 |  | 15 | 285
24475 | A0056_E31P0 | A0056 | E31P0 | C11 | 119 | 129 | 대조립2부 |  | 15 | 285
24476 | A0056_E31P0 | A0056 | E31P0 | C11 | 119 | 129 | 대조립2부 |  | 15 | 285
24477 | A0056_E31S0 | A0056 | E31S0 | C11 | 119 | 129 | 대조립2부 |  | 15 | 285
24478 | A0056_E31S0 | A0056 | E31S0 | C11 | 119 | 129 | 대조립2부 |  | 15 | 285
24479 | A0056_E31S0 | A0056 | E31S0 | C11 | 119 | 129 | 대조립2부 |  | 15 | 285
24480 | A0056_S20P0 | A0056 | S20P0 | C11 | 119 | 129 | 대조립1부 |  | 15 | 255
24481 | A0056_S20P0 | A0056 | S20P0 | C11 | 119 | 129 | 대조립1부 |  | 15 | 255
24482 | A0056_S20S0 | A0056 | S20S0 | C11 | 119 | 129 | 대조립1부 |  | 15 | 270
24483 | A0056_S20S0 | A0056 | S20S0 | C11 | 119 | 129 | 대조립1부 |  | 15 | 270
24484 | A0056_T21P0 | A0056 | T21P0 | C11 | 119 | 128 | 판넬조립1부 |  | 16.5 | 288.75
24485 | A0056_T21S0 | A0056 | T21S0 | C11 | 119 | 128 | 판넬조립1부 |  | 16.5 | 288.75
24486 | A0056_N593P | A0056 | N593P | C12 | 120 | 120 | 판넬조립2부 |  | 8.5 | 165.75
24487 | A0056_N593S | A0056 | N593S | C12 | 120 | 120 | 판넬조립2부 |  | 8.5 | 165.75
24488 | A0056_D35P1 | A0056 | D35P1 | G41 | 122 | 133 | 선행의장부 |  | 13.5 | 506.25
24489 | A0056_D35P1 | A0056 | D35P1 | G41 | 122 | 133 | 선행의장부 |  | 13.5 | 506.25
24490 | A0056_D35S1 | A0056 | D35S1 | G41 | 122 | 133 | 선행의장부 |  | 13.5 | 506.25
24491 | A0056_D35S1 | A0056 | D35S1 | G41 | 122 | 133 | 선행의장부 |  | 13.5 | 506.25
24492 | A0056_E32P1 | A0056 | E32P1 | G41 | 122 | 135 | 선행의장부 |  | 22.5 | 607.5
24493 | A0056_E32P1 | A0056 | E32P1 | G41 | 122 | 135 | 선행의장부 |  | 22.5 | 607.5
24494 | A0056_E32S1 | A0056 | E32S1 | G41 | 122 | 135 | 선행의장부 |  | 24 | 648
24495 | A0056_E32S1 | A0056 | E32S1 | G41 | 122 | 135 | 선행의장부 |  | 24 | 648
24496 | A0056_T22P0 | A0056 | T22P0 | CF21 | 122 | 141 | 판넬조립2부 |  | 15.5 | 271.25
24497 | A0056_T22S0 | A0056 | T22S0 | CF21 | 122 | 141 | 판넬조립2부 |  | 15.5 | 271.25
24498 | A0056_S19P0 | A0056 | S19P0 | C11 | 125 | 135 | 대조립1부 |  | 11 | 220
24499 | A0056_S19P0 | A0056 | S19P0 | C11 | 125 | 135 | 대조립1부 |  | 11 | 220
24500 | A0056_S19S0 | A0056 | S19S0 | C11 | 125 | 135 | 대조립1부 |  | 11 | 220
24501 | A0056_S19S0 | A0056 | S19S0 | C11 | 125 | 135 | 대조립1부 |  | 11 | 220
24502 | A0056_D15C1 | A0056 | D15C1 | G41 | 126 | 135 | 선행의장부 |  | 22 | 825
24503 | A0056_F71P0 | A0056 | F71P0 | C11 | 126 | 143 | 외부 |  | 2 | 20
24504 | A0056_F71S0 | A0056 | F71S0 | C11 | 126 | 143 | 외부 |  | 2 | 20
24505 | A0056_F72P0 | A0056 | F72P0 | C11 | 126 | 143 | 외부 |  | 2 | 20
24506 | A0056_F72S0 | A0056 | F72S0 | C11 | 126 | 143 | 외부 |  | 2 | 20
24507 | A0056_F73C0 | A0056 | F73C0 | C11 | 126 | 143 | 외부 |  | 2 | 16
24508 | A0056_S13P1 | A0056 | S13P1 | G41 | 126 | 139 | 외부 |  | 19.5 | 585
24509 | A0056_S13S1 | A0056 | S13S1 | G41 | 126 | 139 | 외부 |  | 19.5 | 585
24510 | A0056_S14P1 | A0056 | S14P1 | G41 | 126 | 139 | 외부 |  | 17.5 | 525
24511 | A0056_S14S1 | A0056 | S14S1 | G41 | 126 | 139 | 외부 |  | 17.5 | 525
24512 | A0056_T14P0 | A0056 | T14P0 | CF21 | 126 | 143 | 판넬조립2부 |  | 14 | 252
24513 | A0056_T14S0 | A0056 | T14S0 | CF21 | 126 | 143 | 판넬조립2부 |  | 14 | 252
24514 | A0056_D12C1 | A0056 | D12C1 | G41 | 127 | 136 | 선행의장부 |  | 22 | 880
24515 | A0056_G11S0 | A0056 | G11S0 | C11 | 127 | 139 | 대조립2부 |  | 5 | 50
24516 | A0056_G11S0 | A0056 | G11S0 | C11 | 127 | 139 | 대조립2부 |  | 5 | 50
24517 | A0056_S11P1 | A0056 | S11P1 | G41 | 127 | 136 | 선행의장부 |  | 19.5 | 750.75
24518 | A0056_S11S1 | A0056 | S11S1 | G41 | 127 | 136 | 선행의장부 |  | 19.5 | 750.75
24519 | A0056_T13P0 | A0056 | T13P0 | C11 | 127 | 146 | 판넬조립1부 |  | 14 | 217
24520 | A0056_T13S0 | A0056 | T13S0 | C11 | 127 | 146 | 판넬조립1부 |  | 14 | 217
24521 | A0056_A31P1 | A0056 | A31P1 | G41 | 128 | 141 | 외부 |  | 20 | 810
24522 | A0056_A31P1 | A0056 | A31P1 | G41 | 128 | 141 | 외부 |  | 20 | 810
24523 | A0056_A31P1 | A0056 | A31P1 | G41 | 128 | 141 | 외부 |  | 20 | 810
24524 | A0056_A31P1 | A0056 | A31P1 | G41 | 128 | 141 | 외부 |  | 20 | 810
24525 | A0056_A31P1 | A0056 | A31P1 | G41 | 128 | 141 | 외부 |  | 20 | 810
24526 | A0056_B19P1 | A0056 | B19P1 | G41 | 128 | 139 | 선행의장부 |  | 10 | 350
24527 | A0056_B19S1 | A0056 | B19S1 | G41 | 128 | 139 | 선행의장부 |  | 10 | 350
24528 | A0056_S17P1 | A0056 | S17P1 | G41 | 128 | 139 | 선행의장부 |  | 17.5 | 682.5
24529 | A0056_S17S1 | A0056 | S17S1 | G41 | 128 | 139 | 선행의장부 |  | 17.5 | 682.5
24530 | A0056_D40P0 | A0056 | D40P0 | C11 | 129 | 141 | 대조립1부 |  | 13.5 | 270
24531 | A0056_D40P0 | A0056 | D40P0 | C11 | 129 | 141 | 대조립1부 |  | 13.5 | 270
24532 | A0056_D40P0 | A0056 | D40P0 | C11 | 129 | 141 | 대조립1부 |  | 13.5 | 270
24533 | A0056_D40S0 | A0056 | D40S0 | C11 | 129 | 141 | 대조립1부 |  | 13.5 | 270
24534 | A0056_D40S0 | A0056 | D40S0 | C11 | 129 | 141 | 대조립1부 |  | 13.5 | 270
24535 | A0056_D40S0 | A0056 | D40S0 | C11 | 129 | 141 | 대조립1부 |  | 13.5 | 270
24536 | A0056_M31P3 | A0056 | M31P3 | LL64 | 129 | 220 | 외부 |  | 20 | 680
24537 | A0056_M31P3 | A0056 | M31P3 | LL64 | 129 | 220 | 외부 |  | 20 | 680
24538 | A0056_T23P0 | A0056 | T23P0 | C11 | 129 | 148 | 판넬조립1부 |  | 15.5 | 271.25
24539 | A0056_T23S0 | A0056 | T23S0 | C11 | 129 | 148 | 판넬조립1부 |  | 15.5 | 271.25
24540 | A0056_T24P0 | A0056 | T24P0 | CF21 | 129 | 149 | 판넬조립2부 |  | 17.5 | 315
24541 | A0056_T24S0 | A0056 | T24S0 | CF21 | 129 | 149 | 판넬조립2부 |  | 17.5 | 315
24542 | A0056_D39P0 | A0056 | D39P0 | C11 | 132 | 142 | 대조립3부 |  | 13.5 | 263.25
24543 | A0056_D39P0 | A0056 | D39P0 | C11 | 132 | 142 | 대조립3부 |  | 13.5 | 263.25
24544 | A0056_D39P0 | A0056 | D39P0 | C11 | 132 | 142 | 대조립3부 |  | 13.5 | 263.25
24545 | A0056_D39S0 | A0056 | D39S0 | C11 | 132 | 142 | 대조립3부 |  | 13.5 | 263.25
24546 | A0056_D39S0 | A0056 | D39S0 | C11 | 132 | 142 | 대조립3부 |  | 13.5 | 263.25
24547 | A0056_D39S0 | A0056 | D39S0 | C11 | 132 | 142 | 대조립3부 |  | 13.5 | 263.25
24548 | A0056_B11P1 | A0056 | B11P1 | G41 | 133 | 142 | 선행의장부 |  | 13.5 | 526.5
24549 | A0056_B11S1 | A0056 | B11S1 | G41 | 133 | 142 | 선행의장부 |  | 14 | 546
24550 | A0056_F24P1 | A0056 | F24P1 | G41 | 133 | 142 | 건조2부 |  | 41 | 1968
24551 | A0056_F24P1 | A0056 | F24P1 | G41 | 133 | 142 | 건조2부 |  | 41 | 1968
24552 | A0056_F24S1 | A0056 | F24S1 | G41 | 133 | 142 | 건조2부 |  | 13.5 | 256.5
24553 | A0056_F24S1 | A0056 | F24S1 | G41 | 133 | 142 | 건조2부 |  | 13.5 | 256.5
24554 | A0056_B15P1 | A0056 | B15P1 | G41 | 134 | 143 | 선행의장부 |  | 13.5 | 519.75
24555 | A0056_B15S1 | A0056 | B15S1 | G41 | 134 | 143 | 선행의장부 |  | 13.5 | 519.75
24556 | A0056_B13P1 | A0056 | B13P1 | G41 | 135 | 146 | 선행의장부 |  | 14 | 273
24557 | A0056_B13S1 | A0056 | B13S1 | G41 | 135 | 146 | 선행의장부 |  | 14 | 245
24558 | A0056_D37P1 | A0056 | D37P1 | G41 | 135 | 146 | 선행의장부 |  | 13.5 | 486
24559 | A0056_D37P1 | A0056 | D37P1 | G41 | 135 | 146 | 선행의장부 |  | 13.5 | 486
24560 | A0056_D37S1 | A0056 | D37S1 | G41 | 135 | 146 | 선행의장부 |  | 13.5 | 486
24561 | A0056_D37S1 | A0056 | D37S1 | G41 | 135 | 146 | 선행의장부 |  | 13.5 | 486
24562 | A0056_B17P1 | A0056 | B17P1 | G41 | 136 | 147 | 선행의장부 |  | 13.5 | 519.75
24563 | A0056_B17S1 | A0056 | B17S1 | G41 | 136 | 147 | 선행의장부 |  | 13.5 | 519.75
24564 | A0056_E42P1 | A0056 | E42P1 | G41 | 141 | 150 | 선행의장부 |  | 22 | 594
24565 | A0056_E42P1 | A0056 | E42P1 | G41 | 141 | 150 | 선행의장부 |  | 22 | 594
24566 | A0056_E42S1 | A0056 | E42S1 | G41 | 141 | 150 | 선행의장부 |  | 23 | 621
24567 | A0056_E42S1 | A0056 | E42S1 | G41 | 141 | 150 | 선행의장부 |  | 23 | 621
24568 | A0056_D17C1 | A0056 | D17C1 | G41 | 142 | 153 | 선행의장부 |  | 22 | 792
24569 | A0056_D19C1 | A0056 | D19C1 | G41 | 142 | 153 | 선행의장부 |  | 22 | 858
24570 | A0056_D92S0 | A0056 | D92S0 | F21 | 142 | 143 | 선행의장부 |  | 1.5 | 4.5
24571 | A0056_T11P1 | A0056 | T11P1 | G41 | 143 | 154 | 선행의장부 |  | 16.5 | 511.5
24572 | A0056_T11S1 | A0056 | T11S1 | G41 | 143 | 154 | 선행의장부 |  | 16.5 | 511.5
24573 | A0056_G12S3 | A0056 | G12S3 | LL32 | 148 | 220 | 외부 |  | 16.5 | 594
24574 | A0056_G12S3 | A0056 | G12S3 | LL32 | 148 | 220 | 외부 |  | 16.5 | 594
24575 | A0056_E51P3 | A0056 | E51P3 | L41 | 182 | 198 | 건조2부 |  | 46.5 | 2208.75
24576 | A0056_W14A0 | A0056 | W14A0 | H32 | 212 | 225 | 외부 |  | 3.5 | 15.75
24577 | A0056_W14A0 | A0056 | W14A0 | H32 | 212 | 225 | 외부 |  | 3.5 | 15.75
24578 | A0056_W12A0 | A0056 | W12A0 | H32 | 216 | 227 | 외부 |  | 3.5 | 15.75
24579 | A0056_W12A0 | A0056 | W12A0 | H32 | 216 | 227 | 외부 |  | 3.5 | 15.75
24580 | A0056_W13A0 | A0056 | W13A0 | H32 | 218 | 231 | 외부 |  | 3.5 | 15.75
24581 | A0056_W13A0 | A0056 | W13A0 | H32 | 218 | 231 | 외부 |  | 3.5 | 15.75
24582 | A0056_W11A0 | A0056 | W11A0 | H32 | 219 | 232 | 외부 |  | 3.5 | 15.75
24583 | A0056_W11A0 | A0056 | W11A0 | H32 | 219 | 232 | 외부 |  | 3.5 | 15.75
24584 | A0056_W24A0 | A0056 | W24A0 | C11 | 237 | 290 | 의장생산부 |  | 4 | 126
24585 | A0056_W24A0 | A0056 | W24A0 | C11 | 237 | 290 | 의장생산부 |  | 4 | 126
24586 | A0056_W24A0 | A0056 | W24A0 | C11 | 237 | 290 | 의장생산부 |  | 4 | 126
24587 | A0056_W23A0 | A0056 | W23A0 | C11 | 238 | 293 | 의장생산부 |  | 4 | 126
24588 | A0056_W23A0 | A0056 | W23A0 | C11 | 238 | 293 | 의장생산부 |  | 4 | 126
24589 | A0056_W23A0 | A0056 | W23A0 | C11 | 238 | 293 | 의장생산부 |  | 4 | 126
24590 | A0056_W21A0 | A0056 | W21A0 | C11 | 255 | 324 | 의장생산부 |  | 4 | 126
24591 | A0056_W21A0 | A0056 | W21A0 | C11 | 255 | 324 | 의장생산부 |  | 4 | 126
24592 | A0056_W21A0 | A0056 | W21A0 | C11 | 255 | 324 | 의장생산부 |  | 4 | 126
24593 | A0056_W22A0 | A0056 | W22A0 | C11 | 255 | 324 | 의장생산부 |  | 4 | 126
24594 | A0056_W22A0 | A0056 | W22A0 | C11 | 255 | 324 | 의장생산부 |  | 4 | 126
24595 | A0056_W22A0 | A0056 | W22A0 | C11 | 255 | 324 | 의장생산부 |  | 4 | 126
24596 | A0056_W34A0 | A0056 | W34A0 | H32 | 295 | 321 | 외부 |  | 6 | 36
24597 | A0056_W34A0 | A0056 | W34A0 | H32 | 295 | 321 | 외부 |  | 6 | 36
24598 | A0056_W33A0 | A0056 | W33A0 | H32 | 296 | 322 | 외부 |  | 6 | 36
24599 | A0056_W33A0 | A0056 | W33A0 | H32 | 296 | 322 | 외부 |  | 6 | 36
24600 | A0056_W32A0 | A0056 | W32A0 | H32 | 297 | 323 | 외부 |  | 6 | 36
24601 | A0056_W32A0 | A0056 | W32A0 | H32 | 297 | 323 | 외부 |  | 6 | 36
24602 | A0056_W31A0 | A0056 | W31A0 | H32 | 311 | 324 | 외부 |  | 6 | 36
24603 | A0056_W31A0 | A0056 | W31A0 | H32 | 311 | 324 | 외부 |  | 6 | 36
24604 | A0056_S71S0 | A0056 | S71S0 | H32 | 366 | 374 | 선행도장부 |  | 2.5 | 10
24605 | A0056_S71S0 | A0056 | S71S0 | H32 | 366 | 374 | 선행도장부 |  | 2.5 | 10
24606 | A0056_S72S0 | A0056 | S72S0 | H32 | 370 | 377 | 선행도장부 |  | 2.5 | 10
24607 | A0056_S72S0 | A0056 | S72S0 | H32 | 370 | 377 | 선행도장부 |  | 2.5 | 10
24608 | A0056_S73S0 | A0056 | S73S0 | H32 | 374 | 381 | 선행도장부 |  | 2.5 | 10
24609 | A0056_S73S0 | A0056 | S73S0 | H32 | 374 | 381 | 선행도장부 |  | 2.5 | 10
24610 | A0057_A11A0 | A0057 | A11A0 | C11 | 91 | 174 | 외부 |  | 3 | 28.5
24611 | A0057_A41A0 | A0057 | A41A0 | C11 | 126 | 272 | 외부 |  | 8 | 80
24612 | A0057_E81A0 | A0057 | E81A0 | C11 | 126 | 162 | 대조립3부 |  | 17.5 | 455
24613 | A0057_E81A0 | A0057 | E81A0 | C11 | 126 | 162 | 대조립3부 |  | 17.5 | 455
24614 | A0057_E81A0 | A0057 | E81A0 | C11 | 126 | 162 | 대조립3부 |  | 17.5 | 455
24615 | A0057_E81A0 | A0057 | E81A0 | C11 | 126 | 162 | 대조립3부 |  | 17.5 | 455
24616 | A0057_E11A0 | A0057 | E11A0 | CC21 | 129 | 168 | 대조립1부 |  | 13.5 | 310.5
24617 | A0057_E11A0 | A0057 | E11A0 | CC21 | 129 | 168 | 대조립1부 |  | 13.5 | 310.5
24618 | A0057_E11A0 | A0057 | E11A0 | CC21 | 129 | 168 | 대조립1부 |  | 13.5 | 310.5
24619 | A0057_E82P0 | A0057 | E82P0 | C11 | 135 | 160 | 대조립1부 |  | 11 | 198
24620 | A0057_E82P0 | A0057 | E82P0 | C11 | 135 | 160 | 대조립1부 |  | 11 | 198
24621 | A0057_E82P0 | A0057 | E82P0 | C11 | 135 | 160 | 대조립1부 |  | 11 | 198
24622 | A0057_E82S0 | A0057 | E82S0 | C11 | 135 | 160 | 대조립1부 |  | 18 | 324
24623 | A0057_E82S0 | A0057 | E82S0 | C11 | 135 | 160 | 대조립1부 |  | 18 | 324
24624 | A0057_E82S0 | A0057 | E82S0 | C11 | 135 | 160 | 대조립1부 |  | 18 | 324
24625 | A0057_H11P1 | A0057 | H11P1 | GG61 | 141 | 168 | 선행의장부 |  | 16 | 416
24626 | A0057_H25A0 | A0057 | H25A0 | C11 | 141 | 157 | 판넬조립1부 |  | 14 | 203
24627 | A0057_H25A0 | A0057 | H25A0 | C11 | 141 | 157 | 판넬조립1부 |  | 14 | 203
24628 | A0057_H24P1 | A0057 | H24P1 | GG61 | 142 | 164 | 선행의장부 |  | 13 | 351
24629 | A0057_H21P1 | A0057 | H21P1 | GG61 | 143 | 167 | 선행의장부 |  | 16 | 416
24630 | A0057_E21P0 | A0057 | E21P0 | C11 | 157 | 169 | 대조립1부 |  | 6 | 72
24631 | A0057_E21P0 | A0057 | E21P0 | C11 | 157 | 169 | 대조립1부 |  | 6 | 72
24632 | A0057_E21P0 | A0057 | E21P0 | C11 | 157 | 169 | 대조립1부 |  | 6 | 72
24633 | A0057_E21S0 | A0057 | E21S0 | C11 | 157 | 169 | 대조립1부 |  | 6 | 72
24634 | A0057_E21S0 | A0057 | E21S0 | C11 | 157 | 169 | 대조립1부 |  | 6 | 72
24635 | A0057_E21S0 | A0057 | E21S0 | C11 | 157 | 169 | 대조립1부 |  | 6 | 72
24636 | A0057_H22P1 | A0057 | H22P1 | GG61 | 157 | 168 | 선행의장부 |  | 16 | 416
24637 | A0057_E22P0 | A0057 | E22P0 | C11 | 160 | 170 | 대조립1부 |  | 11 | 126.5
24638 | A0057_E22P0 | A0057 | E22P0 | C11 | 160 | 170 | 대조립1부 |  | 11 | 126.5
24639 | A0057_E22P0 | A0057 | E22P0 | C11 | 160 | 170 | 대조립1부 |  | 11 | 126.5
24640 | A0057_E22S0 | A0057 | E22S0 | C11 | 160 | 170 | 대조립1부 |  | 11 | 126.5
24641 | A0057_E22S0 | A0057 | E22S0 | C11 | 160 | 170 | 대조립1부 |  | 11 | 126.5
24642 | A0057_E22S0 | A0057 | E22S0 | C11 | 160 | 170 | 대조립1부 |  | 11 | 126.5
24643 | A0057_F113A | A0057 | F113A | C12 | 160 | 160 | 외부 |  | 11 | 291.5
24644 | A0057_H23P1 | A0057 | H23P1 | GG61 | 160 | 169 | 선행의장부 |  | 15 | 390
24645 | A0057_F12A0 | A0057 | F12A0 | C11 | 162 | 204 | 대조립1부 |  | 14.5 | 275.5
24646 | A0057_F12A0 | A0057 | F12A0 | C11 | 162 | 204 | 대조립1부 |  | 14.5 | 275.5
24647 | A0057_D13P0 | A0057 | D13P0 | CH32 | 168 | 209 | 외부 |  | 20 | 430
24648 | A0057_D13S0 | A0057 | D13S0 | CH32 | 168 | 209 | 외부 |  | 20 | 440
24649 | A0057_S13P0 | A0057 | S13P0 | CF21 | 168 | 205 | 외부 |  | 16.5 | 330
24650 | A0057_S13P0 | A0057 | S13P0 | CF21 | 168 | 205 | 외부 |  | 16.5 | 330
24651 | A0057_S13P0 | A0057 | S13P0 | CF21 | 168 | 205 | 외부 |  | 16.5 | 330
24652 | A0057_S13P0 | A0057 | S13P0 | CF21 | 168 | 205 | 외부 |  | 16.5 | 330
24653 | A0057_S13P0 | A0057 | S13P0 | CF21 | 168 | 205 | 외부 |  | 16.5 | 330
24654 | A0057_S13S0 | A0057 | S13S0 | CF21 | 168 | 205 | 외부 |  | 16.5 | 330
24655 | A0057_S13S0 | A0057 | S13S0 | CF21 | 168 | 205 | 외부 |  | 16.5 | 330
24656 | A0057_S13S0 | A0057 | S13S0 | CF21 | 168 | 205 | 외부 |  | 16.5 | 330
24657 | A0057_S13S0 | A0057 | S13S0 | CF21 | 168 | 205 | 외부 |  | 16.5 | 330
24658 | A0057_S13S0 | A0057 | S13S0 | CF21 | 168 | 205 | 외부 |  | 16.5 | 330
24659 | A0057_S14P0 | A0057 | S14P0 | CF21 | 170 | 206 | 외부 |  | 20 | 490
24660 | A0057_S14P0 | A0057 | S14P0 | CF21 | 170 | 206 | 외부 |  | 20 | 490
24661 | A0057_S14P0 | A0057 | S14P0 | CF21 | 170 | 206 | 외부 |  | 20 | 490
24662 | A0057_S14P0 | A0057 | S14P0 | CF21 | 170 | 206 | 외부 |  | 20 | 490
24663 | A0057_S14P0 | A0057 | S14P0 | CF21 | 170 | 206 | 외부 |  | 20 | 490
24664 | A0057_S14S0 | A0057 | S14S0 | CF21 | 170 | 206 | 외부 |  | 20 | 490
24665 | A0057_S14S0 | A0057 | S14S0 | CF21 | 170 | 206 | 외부 |  | 20 | 490
24666 | A0057_S14S0 | A0057 | S14S0 | CF21 | 170 | 206 | 외부 |  | 20 | 490
24667 | A0057_S14S0 | A0057 | S14S0 | CF21 | 170 | 206 | 외부 |  | 20 | 490
24668 | A0057_S14S0 | A0057 | S14S0 | CF21 | 170 | 206 | 외부 |  | 20 | 490
24669 | A0057_F11A0 | A0057 | F11A0 | CF21 | 171 | 211 | 대조립2부 |  | 11 | 291.5
24670 | A0057_B123P | A0057 | B123P | C12 | 174 | 174 | 판넬조립2부 |  | 16.5 | 321.75
24671 | A0057_B123S | A0057 | B123S | C12 | 174 | 174 | 판넬조립2부 |  | 16.5 | 321.75
24672 | A0057_E51P0 | A0057 | E51P0 | C11 | 174 | 224 | 외부 |  | 14.5 | 333.5
24673 | A0057_E51S0 | A0057 | E51S0 | C11 | 174 | 224 | 외부 |  | 14.5 | 333.5
24674 | A0057_S15P0 | A0057 | S15P0 | CF21 | 174 | 209 | 외부 |  | 20 | 490
24675 | A0057_S15P0 | A0057 | S15P0 | CF21 | 174 | 209 | 외부 |  | 20 | 490
24676 | A0057_S15P0 | A0057 | S15P0 | CF21 | 174 | 209 | 외부 |  | 20 | 490
24677 | A0057_S15P0 | A0057 | S15P0 | CF21 | 174 | 209 | 외부 |  | 20 | 490
24678 | A0057_S15P0 | A0057 | S15P0 | CF21 | 174 | 209 | 외부 |  | 20 | 490
24679 | A0057_S15S0 | A0057 | S15S0 | CF21 | 174 | 209 | 외부 |  | 20 | 490
24680 | A0057_S15S0 | A0057 | S15S0 | CF21 | 174 | 209 | 외부 |  | 20 | 490
24681 | A0057_S15S0 | A0057 | S15S0 | CF21 | 174 | 209 | 외부 |  | 20 | 490
24682 | A0057_S15S0 | A0057 | S15S0 | CF21 | 174 | 209 | 외부 |  | 20 | 490
24683 | A0057_S15S0 | A0057 | S15S0 | CF21 | 174 | 209 | 외부 |  | 20 | 490
24684 | A0057_E52P0 | A0057 | E52P0 | C11 | 175 | 225 | 외부 |  | 19 | 399
24685 | A0057_E52S0 | A0057 | E52S0 | C11 | 175 | 225 | 외부 |  | 18 | 378
24686 | A0057_D15P0 | A0057 | D15P0 | CH32 | 176 | 219 | 외부 |  | 20 | 430
24687 | A0057_D15S0 | A0057 | D15S0 | CH32 | 176 | 219 | 외부 |  | 20 | 430
24688 | A0057_D14P0 | A0057 | D14P0 | CH32 | 177 | 220 | 외부 |  | 20 | 430
24689 | A0057_D14S0 | A0057 | D14S0 | CH32 | 177 | 220 | 외부 |  | 20 | 440
24690 | A0057_B51P0 | A0057 | B51P0 | CJX1 | 178 | 254 | 외부 |  | 15 | 247.5
24691 | A0057_B51P0 | A0057 | B51P0 | CJX1 | 178 | 254 | 외부 |  | 15 | 247.5
24692 | A0057_B51P0 | A0057 | B51P0 | CJX1 | 178 | 254 | 외부 |  | 15 | 247.5
24693 | A0057_B51S0 | A0057 | B51S0 | CJX1 | 178 | 254 | 외부 |  | 15 | 247.5
24694 | A0057_B51S0 | A0057 | B51S0 | CJX1 | 178 | 254 | 외부 |  | 15 | 247.5
24695 | A0057_B51S0 | A0057 | B51S0 | CJX1 | 178 | 254 | 외부 |  | 15 | 247.5
24696 | A0057_D16P0 | A0057 | D16P0 | CH32 | 178 | 223 | 외부 |  | 18 | 387
24697 | A0057_D16S0 | A0057 | D16S0 | CH32 | 178 | 223 | 외부 |  | 18 | 396
24698 | A0057_B11P0 | A0057 | B11P0 | C11 | 181 | 196 | 대조립1부 |  | 11.5 | 143.75
24699 | A0057_B11P0 | A0057 | B11P0 | C11 | 181 | 196 | 대조립1부 |  | 11.5 | 143.75
24700 | A0057_B11S0 | A0057 | B11S0 | C11 | 181 | 196 | 대조립1부 |  | 11.5 | 161
24701 | A0057_B11S0 | A0057 | B11S0 | C11 | 181 | 196 | 대조립1부 |  | 11.5 | 161
24702 | A0057_B52P0 | A0057 | B52P0 | CJX1 | 181 | 258 | 외부 |  | 13 | 253.5
24703 | A0057_B52P0 | A0057 | B52P0 | CJX1 | 181 | 258 | 외부 |  | 13 | 253.5
24704 | A0057_B52P0 | A0057 | B52P0 | CJX1 | 181 | 258 | 외부 |  | 13 | 253.5
24705 | A0057_B52S0 | A0057 | B52S0 | CJX1 | 181 | 258 | 외부 |  | 13 | 253.5
24706 | A0057_B52S0 | A0057 | B52S0 | CJX1 | 181 | 258 | 외부 |  | 13 | 253.5
24707 | A0057_B52S0 | A0057 | B52S0 | CJX1 | 181 | 258 | 외부 |  | 13 | 253.5
24708 | A0057_N120P | A0057 | N120P | C12 | 181 | 181 | 판넬조립2부 |  | 3 | 58.5
24709 | A0057_N120S | A0057 | N120S | C12 | 181 | 181 | 판넬조립2부 |  | 3 | 58.5
24710 | A0057_B12P0 | A0057 | B12P0 | C11 | 182 | 197 | 대조립3부 |  | 16.5 | 321.75
24711 | A0057_B12P0 | A0057 | B12P0 | C11 | 182 | 197 | 대조립3부 |  | 16.5 | 321.75
24712 | A0057_B12S0 | A0057 | B12S0 | C11 | 182 | 197 | 대조립3부 |  | 16.5 | 321.75
24713 | A0057_B12S0 | A0057 | B12S0 | C11 | 182 | 197 | 대조립3부 |  | 16.5 | 321.75
24714 | A0057_D17P0 | A0057 | D17P0 | CH32 | 182 | 238 | 외부 |  | 18 | 387
24715 | A0057_D17S0 | A0057 | D17S0 | CH32 | 182 | 238 | 외부 |  | 18 | 387
24716 | A0057_A21C0 | A0057 | A21C0 | C11 | 183 | 238 | 외부 |  | 7 | 112
24717 | A0057_A21C0 | A0057 | A21C0 | C11 | 183 | 238 | 외부 |  | 7 | 112
24718 | A0057_B203P | A0057 | B203P | C12 | 183 | 183 | 판넬조립2부 |  | 17.5 | 323.75
24719 | A0057_B203S | A0057 | B203S | C12 | 183 | 183 | 판넬조립2부 |  | 17.5 | 323.75
24720 | A0057_S16P0 | A0057 | S16P0 | CF21 | 183 | 226 | 외부 |  | 20 | 490
24721 | A0057_S16P0 | A0057 | S16P0 | CF21 | 183 | 226 | 외부 |  | 20 | 490
24722 | A0057_S16P0 | A0057 | S16P0 | CF21 | 183 | 226 | 외부 |  | 20 | 490
24723 | A0057_S16P0 | A0057 | S16P0 | CF21 | 183 | 226 | 외부 |  | 20 | 490
24724 | A0057_S16P0 | A0057 | S16P0 | CF21 | 183 | 226 | 외부 |  | 20 | 490
24725 | A0057_S16S0 | A0057 | S16S0 | CF21 | 183 | 226 | 외부 |  | 20 | 490
24726 | A0057_S16S0 | A0057 | S16S0 | CF21 | 183 | 226 | 외부 |  | 20 | 490
24727 | A0057_S16S0 | A0057 | S16S0 | CF21 | 183 | 226 | 외부 |  | 20 | 490
24728 | A0057_S16S0 | A0057 | S16S0 | CF21 | 183 | 226 | 외부 |  | 20 | 490
24729 | A0057_S16S0 | A0057 | S16S0 | CF21 | 183 | 226 | 외부 |  | 20 | 490
24730 | A0057_A21P0 | A0057 | A21P0 | CF21 | 184 | 232 | 외부 |  | 16 | 304
24731 | A0057_A21S0 | A0057 | A21S0 | CF21 | 184 | 232 | 외부 |  | 12 | 192
24732 | A0057_E32P0 | A0057 | E32P0 | C11 | 184 | 199 | 대조립1부 |  | 15 | 285
24733 | A0057_E32S0 | A0057 | E32S0 | C11 | 184 | 199 | 대조립1부 |  | 19 | 380
24734 | A0057_M31P3 | A0057 | M31P3 | L41 | 184 | 281 | 외부 |  | 13 | 338
24735 | A0057_M31P3 | A0057 | M31P3 | L41 | 184 | 281 | 외부 |  | 13 | 338
24736 | A0057_S17P0 | A0057 | S17P0 | CH32 | 184 | 258 | 외부 |  | 20 | 490
24737 | A0057_S17P0 | A0057 | S17P0 | CH32 | 184 | 258 | 외부 |  | 20 | 490
24738 | A0057_S17P0 | A0057 | S17P0 | CH32 | 184 | 258 | 외부 |  | 20 | 490
24739 | A0057_S17P0 | A0057 | S17P0 | CH32 | 184 | 258 | 외부 |  | 20 | 490
24740 | A0057_S17S0 | A0057 | S17S0 | CH32 | 184 | 258 | 외부 |  | 20 | 490
24741 | A0057_S17S0 | A0057 | S17S0 | CH32 | 184 | 258 | 외부 |  | 20 | 490
24742 | A0057_S17S0 | A0057 | S17S0 | CH32 | 184 | 258 | 외부 |  | 20 | 490
24743 | A0057_S17S0 | A0057 | S17S0 | CH32 | 184 | 258 | 외부 |  | 20 | 490
24744 | A0057_D11P0 | A0057 | D11P0 | CH32 | 185 | 254 | 외부 |  | 20 | 420
24745 | A0057_D11S0 | A0057 | D11S0 | CH32 | 185 | 254 | 외부 |  | 20 | 420
24746 | A0057_D12P0 | A0057 | D12P0 | CH32 | 185 | 253 | 외부 |  | 20 | 430
24747 | A0057_D12S0 | A0057 | D12S0 | CH32 | 185 | 253 | 외부 |  | 20 | 430
24748 | A0057_D18P1 | A0057 | D18P1 | GH32 | 185 | 219 | 외부 |  | 22 | 726
24749 | A0057_D18S1 | A0057 | D18S1 | GH32 | 185 | 219 | 외부 |  | 22 | 726
24750 | A0057_E31P0 | A0057 | E31P0 | C11 | 185 | 202 | 대조립2부 |  | 17.5 | 376.25
24751 | A0057_E31S0 | A0057 | E31S0 | C11 | 185 | 202 | 대조립2부 |  | 17.5 | 376.25
24752 | A0057_B60P0 | A0057 | B60P0 | CJX1 | 188 | 255 | 외부 |  | 12 | 222
24753 | A0057_B60P0 | A0057 | B60P0 | CJX1 | 188 | 255 | 외부 |  | 12 | 222
24754 | A0057_B60P0 | A0057 | B60P0 | CJX1 | 188 | 255 | 외부 |  | 12 | 222
24755 | A0057_B60S0 | A0057 | B60S0 | CJX1 | 188 | 255 | 외부 |  | 12 | 222
24756 | A0057_B60S0 | A0057 | B60S0 | CJX1 | 188 | 255 | 외부 |  | 12 | 222
24757 | A0057_B60S0 | A0057 | B60S0 | CJX1 | 188 | 255 | 외부 |  | 12 | 222
24758 | A0057_B61P0 | A0057 | B61P0 | CJX1 | 188 | 247 | 외부 |  | 13 | 201.5
24759 | A0057_B61P0 | A0057 | B61P0 | CJX1 | 188 | 247 | 외부 |  | 13 | 201.5
24760 | A0057_B61P0 | A0057 | B61P0 | CJX1 | 188 | 247 | 외부 |  | 13 | 201.5
24761 | A0057_B61S0 | A0057 | B61S0 | CJX1 | 188 | 247 | 외부 |  | 13 | 201.5
24762 | A0057_B61S0 | A0057 | B61S0 | CJX1 | 188 | 247 | 외부 |  | 13 | 201.5
24763 | A0057_B61S0 | A0057 | B61S0 | CJX1 | 188 | 247 | 외부 |  | 13 | 201.5
24764 | A0057_B21P0 | A0057 | B21P0 | C11 | 189 | 204 | 대조립1부 |  | 13.5 | 209.25
24765 | A0057_B21S0 | A0057 | B21S0 | C11 | 189 | 204 | 대조립1부 |  | 13.5 | 209.25
24766 | A0057_D20P1 | A0057 | D20P1 | GH32 | 189 | 223 | 외부 |  | 22 | 770
24767 | A0057_D20S1 | A0057 | D20S1 | GH32 | 189 | 223 | 외부 |  | 22 | 770
24768 | A0057_S18P0 | A0057 | S18P0 | CF21 | 189 | 238 | 외부 |  | 17 | 408
24769 | A0057_S18P0 | A0057 | S18P0 | CJX1 | 189 | 276 | 외부 |  | 17 | 408
24770 | A0057_S18P0 | A0057 | S18P0 | CJX1 | 189 | 276 | 외부 |  | 17 | 408
24771 | A0057_S18P0 | A0057 | S18P0 | CJX1 | 189 | 276 | 외부 |  | 17 | 408
24772 | A0057_S18S0 | A0057 | S18S0 | CF21 | 189 | 238 | 외부 |  | 17 | 408
24773 | A0057_S18S0 | A0057 | S18S0 | CJX1 | 189 | 276 | 외부 |  | 17 | 408
24774 | A0057_S18S0 | A0057 | S18S0 | CJX1 | 189 | 276 | 외부 |  | 17 | 408
24775 | A0057_S18S0 | A0057 | S18S0 | CJX1 | 189 | 276 | 외부 |  | 17 | 408
24776 | A0057_N200P | A0057 | N200P | C12 | 190 | 190 | 판넬조립2부 |  | 17.5 | 323.75
24777 | A0057_N200S | A0057 | N200S | C12 | 190 | 190 | 판넬조립2부 |  | 17.5 | 323.75
24778 | A0057_B20P0 | A0057 | B20P0 | C11 | 196 | 206 | 대조립3부 |  | 17.5 | 323.75
24779 | A0057_B20S0 | A0057 | B20S0 | C11 | 196 | 206 | 대조립3부 |  | 17.5 | 323.75
24780 | A0057_T31P0 | A0057 | T31P0 | C11 | 196 | 216 | 판넬조립1부 |  | 12.5 | 212.5
24781 | A0057_T31P0 | A0057 | T31P0 | C11 | 196 | 216 | 판넬조립1부 |  | 12.5 | 212.5
24782 | A0057_T31P0 | A0057 | T31P0 | C11 | 196 | 216 | 판넬조립1부 |  | 12.5 | 212.5
24783 | A0057_T31P0 | A0057 | T31P0 | C11 | 196 | 216 | 판넬조립1부 |  | 12.5 | 212.5
24784 | A0057_T31P0 | A0057 | T31P0 | C11 | 196 | 216 | 판넬조립1부 |  | 12.5 | 212.5
24785 | A0057_T31P0 | A0057 | T31P0 | C11 | 196 | 216 | 판넬조립1부 |  | 12.5 | 212.5
24786 | A0057_T31S0 | A0057 | T31S0 | C11 | 196 | 216 | 판넬조립1부 |  | 12.5 | 212.5
24787 | A0057_T31S0 | A0057 | T31S0 | C11 | 196 | 216 | 판넬조립1부 |  | 12.5 | 212.5
24788 | A0057_T31S0 | A0057 | T31S0 | C11 | 196 | 216 | 판넬조립1부 |  | 12.5 | 212.5
24789 | A0057_T31S0 | A0057 | T31S0 | C11 | 196 | 216 | 판넬조립1부 |  | 12.5 | 212.5
24790 | A0057_T31S0 | A0057 | T31S0 | C11 | 196 | 216 | 판넬조립1부 |  | 12.5 | 212.5
24791 | A0057_T31S0 | A0057 | T31S0 | C11 | 196 | 216 | 판넬조립1부 |  | 12.5 | 212.5
24792 | A0057_E83P0 | A0057 | E83P0 | CC21 | 198 | 210 | 대조립1부 |  | 11.5 | 178.25
24793 | A0057_E83S0 | A0057 | E83S0 | CC21 | 198 | 210 | 대조립1부 |  | 11.5 | 143.75
24794 | A0057_L15C0 | A0057 | L15C0 | C11 | 203 | 216 | 판넬조립1부 |  | 15.5 | 310
24795 | A0057_E42P0 | A0057 | E42P0 | C11 | 204 | 230 | 대조립1부 |  | 19 | 389.5
24796 | A0057_E42S0 | A0057 | E42S0 | C11 | 204 | 230 | 대조립1부 |  | 19 | 389.5
24797 | A0057_L16C0 | A0057 | L16C0 | C11 | 204 | 217 | 판넬조립1부 |  | 16.5 | 297
24798 | A0057_L16C0 | A0057 | L16C0 | C11 | 204 | 217 | 판넬조립1부 |  | 16.5 | 297
24799 | A0057_L17C0 | A0057 | L17C0 | C11 | 205 | 219 | 판넬조립1부 |  | 15.5 | 279
24800 | A0057_E31P1 | A0057 | E31P1 | G41 | 206 | 223 | 선행의장부 |  | 21.5 | 795.5
24801 | A0057_E31P1 | A0057 | E31P1 | G41 | 206 | 223 | 선행의장부 |  | 21.5 | 795.5
24802 | A0057_E31P1 | A0057 | E31P1 | G41 | 206 | 223 | 선행의장부 |  | 21.5 | 795.5
24803 | A0057_E31P1 | A0057 | E31P1 | G41 | 206 | 223 | 선행의장부 |  | 21.5 | 795.5
24804 | A0057_E31P1 | A0057 | E31P1 | G41 | 206 | 223 | 선행의장부 |  | 21.5 | 795.5
24805 | A0057_E31S1 | A0057 | E31S1 | G41 | 206 | 223 | 선행의장부 |  | 22 | 814
24806 | A0057_E31S1 | A0057 | E31S1 | G41 | 206 | 223 | 선행의장부 |  | 22 | 814
24807 | A0057_E31S1 | A0057 | E31S1 | G41 | 206 | 223 | 선행의장부 |  | 22 | 814
24808 | A0057_E31S1 | A0057 | E31S1 | G41 | 206 | 223 | 선행의장부 |  | 22 | 814
24809 | A0057_E31S1 | A0057 | E31S1 | G41 | 206 | 223 | 선행의장부 |  | 22 | 814
24810 | A0057_L18C0 | A0057 | L18C0 | C11 | 206 | 220 | 판넬조립1부 |  | 16.5 | 280.5
24811 | A0057_L18C0 | A0057 | L18C0 | C11 | 206 | 220 | 판넬조립1부 |  | 16.5 | 280.5
24812 | A0057_L19C0 | A0057 | L19C0 | C11 | 206 | 223 | 판넬조립1부 |  | 15.5 | 248
24813 | A0057_S19P0 | A0057 | S19P0 | C11 | 206 | 220 | 대조립1부 |  | 16 | 384
24814 | A0057_S19P0 | A0057 | S19P0 | C11 | 206 | 220 | 대조립1부 |  | 16 | 384
24815 | A0057_S19P0 | A0057 | S19P0 | C11 | 206 | 220 | 대조립1부 |  | 16 | 384
24816 | A0057_S19P0 | A0057 | S19P0 | C11 | 206 | 220 | 대조립1부 |  | 16 | 384
24817 | A0057_S19P0 | A0057 | S19P0 | C11 | 206 | 220 | 대조립1부 |  | 16 | 384
24818 | A0057_S19P0 | A0057 | S19P0 | C11 | 206 | 220 | 대조립1부 |  | 16 | 384
24819 | A0057_S19S0 | A0057 | S19S0 | C11 | 206 | 220 | 대조립1부 |  | 16 | 384
24820 | A0057_S19S0 | A0057 | S19S0 | C11 | 206 | 220 | 대조립1부 |  | 16 | 384
24821 | A0057_S19S0 | A0057 | S19S0 | C11 | 206 | 220 | 대조립1부 |  | 16 | 384
24822 | A0057_S19S0 | A0057 | S19S0 | C11 | 206 | 220 | 대조립1부 |  | 16 | 384
24823 | A0057_S19S0 | A0057 | S19S0 | C11 | 206 | 220 | 대조립1부 |  | 16 | 384
24824 | A0057_S19S0 | A0057 | S19S0 | C11 | 206 | 220 | 대조립1부 |  | 16 | 384
24825 | A0057_B53P0 | A0057 | B53P0 | C11 | 209 | 223 | 대조립2부 |  | 11 | 220
24826 | A0057_B53P0 | A0057 | B53P0 | C11 | 209 | 223 | 대조립2부 |  | 11 | 220
24827 | A0057_B53P0 | A0057 | B53P0 | C11 | 209 | 223 | 대조립2부 |  | 11 | 220
24828 | A0057_B53P0 | A0057 | B53P0 | C11 | 209 | 223 | 대조립2부 |  | 11 | 220
24829 | A0057_B53P0 | A0057 | B53P0 | C11 | 209 | 223 | 대조립2부 |  | 11 | 220
24830 | A0057_B53S0 | A0057 | B53S0 | C11 | 209 | 223 | 대조립2부 |  | 11 | 220
24831 | A0057_B53S0 | A0057 | B53S0 | C11 | 209 | 223 | 대조립2부 |  | 11 | 220
24832 | A0057_B53S0 | A0057 | B53S0 | C11 | 209 | 223 | 대조립2부 |  | 11 | 220
24833 | A0057_B53S0 | A0057 | B53S0 | C11 | 209 | 223 | 대조립2부 |  | 11 | 220
24834 | A0057_B53S0 | A0057 | B53S0 | C11 | 209 | 223 | 대조립2부 |  | 11 | 220
24835 | A0057_L11C1 | A0057 | L11C1 | G41 | 209 | 220 | 선행의장부 |  | 15.5 | 310
24836 | A0057_L11C1 | A0057 | L11C1 | G41 | 209 | 220 | 선행의장부 |  | 15.5 | 310
24837 | A0057_L11C1 | A0057 | L11C1 | G41 | 209 | 220 | 선행의장부 |  | 15.5 | 310
24838 | A0057_L11C1 | A0057 | L11C1 | G41 | 209 | 220 | 선행의장부 |  | 15.5 | 310
24839 | A0057_L11C1 | A0057 | L11C1 | G41 | 209 | 220 | 선행의장부 |  | 15.5 | 310
24840 | A0057_L20C0 | A0057 | L20C0 | C11 | 209 | 224 | 판넬조립1부 |  | 16.5 | 305.25
24841 | A0057_L20C0 | A0057 | L20C0 | C11 | 209 | 224 | 판넬조립1부 |  | 16.5 | 305.25
24842 | A0057_T13P0 | A0057 | T13P0 | C11 | 209 | 225 | 판넬조립1부 |  | 8.5 | 140.25
24843 | A0057_T13P0 | A0057 | T13P0 | C11 | 209 | 225 | 판넬조립1부 |  | 8.5 | 140.25
24844 | A0057_T13P0 | A0057 | T13P0 | C11 | 209 | 225 | 판넬조립1부 |  | 8.5 | 140.25
24845 | A0057_T13P0 | A0057 | T13P0 | C11 | 209 | 225 | 판넬조립1부 |  | 8.5 | 140.25
24846 | A0057_T13P0 | A0057 | T13P0 | C11 | 209 | 225 | 판넬조립1부 |  | 8.5 | 140.25
24847 | A0057_T14P0 | A0057 | T14P0 | C11 | 209 | 225 | 판넬조립1부 |  | 8.5 | 140.25
24848 | A0057_T14P0 | A0057 | T14P0 | C11 | 209 | 225 | 판넬조립1부 |  | 8.5 | 140.25
24849 | A0057_T14P0 | A0057 | T14P0 | C11 | 209 | 225 | 판넬조립1부 |  | 8.5 | 140.25
24850 | A0057_T14P0 | A0057 | T14P0 | C11 | 209 | 225 | 판넬조립1부 |  | 8.5 | 140.25
24851 | A0057_T14P0 | A0057 | T14P0 | C11 | 209 | 225 | 판넬조립1부 |  | 8.5 | 140.25
24852 | A0057_E41P0 | A0057 | E41P0 | C11 | 210 | 230 | 대조립1부 |  | 17.5 | 402.5
24853 | A0057_E41S0 | A0057 | E41S0 | C11 | 210 | 230 | 대조립1부 |  | 17.5 | 402.5
24854 | A0057_G11P0 | A0057 | G11P0 | C11 | 210 | 224 | 대조립1부 |  | 4 | 24
24855 | A0057_G11P0 | A0057 | G11P0 | C11 | 210 | 224 | 대조립1부 |  | 4 | 24
24856 | A0057_G11S0 | A0057 | G11S0 | C11 | 210 | 224 | 대조립1부 |  | 4 | 24
24857 | A0057_G11S0 | A0057 | G11S0 | C11 | 210 | 224 | 대조립1부 |  | 4 | 24
24858 | A0057_S20P0 | A0057 | S20P0 | C11 | 211 | 225 | 대조립1부 |  | 16.5 | 305.25
24859 | A0057_S20P0 | A0057 | S20P0 | C11 | 211 | 225 | 대조립1부 |  | 16.5 | 305.25
24860 | A0057_S20P0 | A0057 | S20P0 | C11 | 211 | 225 | 대조립1부 |  | 16.5 | 305.25
24861 | A0057_S20P0 | A0057 | S20P0 | C11 | 211 | 225 | 대조립1부 |  | 16.5 | 305.25
24862 | A0057_S20P0 | A0057 | S20P0 | C11 | 211 | 225 | 대조립1부 |  | 16.5 | 305.25
24863 | A0057_S20P0 | A0057 | S20P0 | C11 | 211 | 225 | 대조립1부 |  | 16.5 | 305.25
24864 | A0057_S20S0 | A0057 | S20S0 | C11 | 211 | 225 | 대조립1부 |  | 16.5 | 305.25
24865 | A0057_S20S0 | A0057 | S20S0 | C11 | 211 | 225 | 대조립1부 |  | 16.5 | 305.25
24866 | A0057_S20S0 | A0057 | S20S0 | C11 | 211 | 225 | 대조립1부 |  | 16.5 | 305.25
24867 | A0057_S20S0 | A0057 | S20S0 | C11 | 211 | 225 | 대조립1부 |  | 16.5 | 305.25
24868 | A0057_S20S0 | A0057 | S20S0 | C11 | 211 | 225 | 대조립1부 |  | 16.5 | 305.25
24869 | A0057_S20S0 | A0057 | S20S0 | C11 | 211 | 225 | 대조립1부 |  | 16.5 | 305.25
24870 | A0057_S21P0 | A0057 | S21P0 | C11 | 211 | 225 | 대조립1부 |  | 15.5 | 240.25
24871 | A0057_S21P0 | A0057 | S21P0 | C11 | 211 | 225 | 대조립1부 |  | 15.5 | 240.25
24872 | A0057_S21P0 | A0057 | S21P0 | C11 | 211 | 225 | 대조립1부 |  | 15.5 | 240.25
24873 | A0057_S21P0 | A0057 | S21P0 | C11 | 211 | 225 | 대조립1부 |  | 15.5 | 240.25
24874 | A0057_S21P0 | A0057 | S21P0 | C11 | 211 | 225 | 대조립1부 |  | 15.5 | 240.25
24875 | A0057_S21P0 | A0057 | S21P0 | C11 | 211 | 225 | 대조립1부 |  | 15.5 | 240.25
24876 | A0057_S21S0 | A0057 | S21S0 | C11 | 211 | 225 | 대조립1부 |  | 15.5 | 240.25
24877 | A0057_S21S0 | A0057 | S21S0 | C11 | 211 | 225 | 대조립1부 |  | 15.5 | 240.25
24878 | A0057_S21S0 | A0057 | S21S0 | C11 | 211 | 225 | 대조립1부 |  | 15.5 | 240.25
24879 | A0057_S21S0 | A0057 | S21S0 | C11 | 211 | 225 | 대조립1부 |  | 15.5 | 240.25
24880 | A0057_S21S0 | A0057 | S21S0 | C11 | 211 | 225 | 대조립1부 |  | 15.5 | 240.25
24881 | A0057_S21S0 | A0057 | S21S0 | C11 | 211 | 225 | 대조립1부 |  | 15.5 | 240.25
24882 | A0057_B13P1 | A0057 | B13P1 | G41 | 213 | 225 | 선행의장부 |  | 16.5 | 660
24883 | A0057_B13P1 | A0057 | B13P1 | G41 | 213 | 225 | 선행의장부 |  | 16.5 | 660
24884 | A0057_B13P1 | A0057 | B13P1 | G41 | 213 | 225 | 선행의장부 |  | 16.5 | 660
24885 | A0057_B13P1 | A0057 | B13P1 | G41 | 213 | 225 | 선행의장부 |  | 16.5 | 660
24886 | A0057_B13S1 | A0057 | B13S1 | G41 | 213 | 225 | 선행의장부 |  | 16.5 | 660
24887 | A0057_B13S1 | A0057 | B13S1 | G41 | 213 | 225 | 선행의장부 |  | 16.5 | 660
24888 | A0057_B13S1 | A0057 | B13S1 | G41 | 213 | 225 | 선행의장부 |  | 16.5 | 660
24889 | A0057_B13S1 | A0057 | B13S1 | G41 | 213 | 225 | 선행의장부 |  | 16.5 | 660
24890 | A0057_S11P0 | A0057 | S11P0 | C11 | 213 | 226 | 대조립2부 |  | 12 | 240
24891 | A0057_S11P0 | A0057 | S11P0 | C11 | 213 | 226 | 대조립2부 |  | 12 | 240
24892 | A0057_S11P0 | A0057 | S11P0 | C11 | 213 | 226 | 대조립2부 |  | 12 | 240
24893 | A0057_S11S0 | A0057 | S11S0 | C11 | 213 | 226 | 대조립2부 |  | 11.5 | 230
24894 | A0057_S11S0 | A0057 | S11S0 | C11 | 213 | 226 | 대조립2부 |  | 11.5 | 230
24895 | A0057_S11S0 | A0057 | S11S0 | C11 | 213 | 226 | 대조립2부 |  | 11.5 | 230
24896 | A0057_B21P1 | A0057 | B21P1 | G41 | 216 | 226 | 선행의장부 |  | 16 | 448
24897 | A0057_B21P1 | A0057 | B21P1 | G41 | 216 | 226 | 선행의장부 |  | 16 | 448
24898 | A0057_B21P1 | A0057 | B21P1 | G41 | 216 | 226 | 선행의장부 |  | 16 | 448
24899 | A0057_B21P1 | A0057 | B21P1 | G41 | 216 | 226 | 선행의장부 |  | 16 | 448
24900 | A0057_S12P0 | A0057 | S12P0 | C11 | 216 | 227 | 대조립2부 |  | 15 | 300
24901 | A0057_S12P0 | A0057 | S12P0 | C11 | 216 | 227 | 대조립2부 |  | 15 | 300
24902 | A0057_S12P0 | A0057 | S12P0 | C11 | 216 | 227 | 대조립2부 |  | 15 | 300
24903 | A0057_S12S0 | A0057 | S12S0 | C11 | 216 | 227 | 대조립2부 |  | 15 | 300
24904 | A0057_S12S0 | A0057 | S12S0 | C11 | 216 | 227 | 대조립2부 |  | 15 | 300
24905 | A0057_S12S0 | A0057 | S12S0 | C11 | 216 | 227 | 대조립2부 |  | 15 | 300
24906 | A0057_B15P1 | A0057 | B15P1 | G41 | 217 | 227 | 선행의장부 |  | 16.5 | 627
24907 | A0057_B15P1 | A0057 | B15P1 | G41 | 217 | 227 | 선행의장부 |  | 16.5 | 627
24908 | A0057_B15P1 | A0057 | B15P1 | G41 | 217 | 227 | 선행의장부 |  | 16.5 | 627
24909 | A0057_B15P1 | A0057 | B15P1 | G41 | 217 | 227 | 선행의장부 |  | 16.5 | 627
24910 | A0057_B15S1 | A0057 | B15S1 | G41 | 217 | 227 | 선행의장부 |  | 16.5 | 627
24911 | A0057_B15S1 | A0057 | B15S1 | G41 | 217 | 227 | 선행의장부 |  | 16.5 | 627
24912 | A0057_B15S1 | A0057 | B15S1 | G41 | 217 | 227 | 선행의장부 |  | 16.5 | 627
24913 | A0057_B15S1 | A0057 | B15S1 | G41 | 217 | 227 | 선행의장부 |  | 16.5 | 627
24914 | A0057_L13C1 | A0057 | L13C1 | G41 | 217 | 227 | 선행의장부 |  | 16.5 | 660
24915 | A0057_L13C1 | A0057 | L13C1 | G41 | 217 | 227 | 선행의장부 |  | 16.5 | 660
24916 | A0057_L13C1 | A0057 | L13C1 | G41 | 217 | 227 | 선행의장부 |  | 16.5 | 660
24917 | A0057_L13C1 | A0057 | L13C1 | G41 | 217 | 227 | 선행의장부 |  | 16.5 | 660
24918 | A0057_L13C1 | A0057 | L13C1 | G41 | 217 | 227 | 선행의장부 |  | 16.5 | 660
24919 | A0057_F41P0 | A0057 | F41P0 | C11 | 219 | 244 | 대조립1부 |  | 15 | 292.5
24920 | A0057_F41P0 | A0057 | F41P0 | C11 | 219 | 244 | 대조립1부 |  | 15 | 292.5
24921 | A0057_F41S0 | A0057 | F41S0 | C11 | 219 | 244 | 대조립1부 |  | 15 | 292.5
24922 | A0057_F41S0 | A0057 | F41S0 | C11 | 219 | 244 | 대조립1부 |  | 15 | 292.5
24923 | A0057_B17P1 | A0057 | B17P1 | G41 | 224 | 233 | 선행의장부 |  | 17 | 595
24924 | A0057_B17P1 | A0057 | B17P1 | G41 | 224 | 233 | 선행의장부 |  | 17 | 595
24925 | A0057_B17P1 | A0057 | B17P1 | G41 | 224 | 233 | 선행의장부 |  | 17 | 595
24926 | A0057_B17P1 | A0057 | B17P1 | G41 | 224 | 233 | 선행의장부 |  | 17 | 595
24927 | A0057_B17S1 | A0057 | B17S1 | G41 | 224 | 233 | 선행의장부 |  | 17 | 595
24928 | A0057_B17S1 | A0057 | B17S1 | G41 | 224 | 233 | 선행의장부 |  | 17 | 595
24929 | A0057_B17S1 | A0057 | B17S1 | G41 | 224 | 233 | 선행의장부 |  | 17 | 595
24930 | A0057_B17S1 | A0057 | B17S1 | G41 | 224 | 233 | 선행의장부 |  | 17 | 595
24931 | A0057_T15P0 | A0057 | T15P0 | C11 | 224 | 234 | 판넬조립1부 |  | 8.5 | 140.25
24932 | A0057_T15P0 | A0057 | T15P0 | C11 | 224 | 234 | 판넬조립1부 |  | 8.5 | 140.25
24933 | A0057_T15P0 | A0057 | T15P0 | C11 | 224 | 234 | 판넬조립1부 |  | 8.5 | 140.25
24934 | A0057_T15P0 | A0057 | T15P0 | C11 | 224 | 234 | 판넬조립1부 |  | 8.5 | 140.25
24935 | A0057_T15P0 | A0057 | T15P0 | C11 | 224 | 234 | 판넬조립1부 |  | 8.5 | 140.25
24936 | A0057_B19P1 | A0057 | B19P1 | G41 | 225 | 234 | 선행의장부 |  | 18 | 630
24937 | A0057_B19P1 | A0057 | B19P1 | G41 | 225 | 234 | 선행의장부 |  | 18 | 630
24938 | A0057_B19P1 | A0057 | B19P1 | G41 | 225 | 234 | 선행의장부 |  | 18 | 630
24939 | A0057_B19P1 | A0057 | B19P1 | G41 | 225 | 234 | 선행의장부 |  | 18 | 630
24940 | A0057_B19S1 | A0057 | B19S1 | G41 | 225 | 234 | 선행의장부 |  | 18 | 630
24941 | A0057_B19S1 | A0057 | B19S1 | G41 | 225 | 234 | 선행의장부 |  | 18 | 630
24942 | A0057_B19S1 | A0057 | B19S1 | G41 | 225 | 234 | 선행의장부 |  | 18 | 630
24943 | A0057_B19S1 | A0057 | B19S1 | G41 | 225 | 234 | 선행의장부 |  | 18 | 630
24944 | A0057_F31A0 | A0057 | F31A0 | CJX1 | 225 | 309 | 외부 |  | 8 | 112
24945 | A0057_F31A0 | A0057 | F31A0 | CJX1 | 225 | 309 | 외부 |  | 8 | 112
24946 | A0057_F31A0 | A0057 | F31A0 | CJX1 | 225 | 309 | 외부 |  | 8 | 112
24947 | A0057_L21C0 | A0057 | L21C0 | C11 | 225 | 237 | 판넬조립1부 |  | 15.5 | 240.25
24948 | A0057_L21C0 | A0057 | L21C0 | C11 | 225 | 237 | 판넬조립1부 |  | 15.5 | 240.25
24949 | A0057_L21C0 | A0057 | L21C0 | C11 | 225 | 237 | 판넬조립1부 |  | 15.5 | 240.25
24950 | A0057_L21C0 | A0057 | L21C0 | C11 | 225 | 237 | 판넬조립1부 |  | 15.5 | 240.25
24951 | A0057_T32P0 | A0057 | T32P0 | C11 | 225 | 237 | 판넬조립1부 |  | 13.5 | 222.75
24952 | A0057_T32P0 | A0057 | T32P0 | C11 | 225 | 237 | 판넬조립1부 |  | 13.5 | 222.75
24953 | A0057_T32P0 | A0057 | T32P0 | C11 | 225 | 237 | 판넬조립1부 |  | 13.5 | 222.75
24954 | A0057_T32P0 | A0057 | T32P0 | C11 | 225 | 237 | 판넬조립1부 |  | 13.5 | 222.75
24955 | A0057_T32P0 | A0057 | T32P0 | C11 | 225 | 237 | 판넬조립1부 |  | 13.5 | 222.75
24956 | A0057_T32S0 | A0057 | T32S0 | C11 | 225 | 237 | 판넬조립1부 |  | 13.5 | 222.75
24957 | A0057_T32S0 | A0057 | T32S0 | C11 | 225 | 237 | 판넬조립1부 |  | 13.5 | 222.75
24958 | A0057_T32S0 | A0057 | T32S0 | C11 | 225 | 237 | 판넬조립1부 |  | 13.5 | 222.75
24959 | A0057_T32S0 | A0057 | T32S0 | C11 | 225 | 237 | 판넬조립1부 |  | 13.5 | 222.75
24960 | A0057_T32S0 | A0057 | T32S0 | C11 | 225 | 237 | 판넬조립1부 |  | 13.5 | 222.75
24961 | A0057_T33P0 | A0057 | T33P0 | C11 | 225 | 237 | 판넬조립1부 |  | 13.5 | 222.75
24962 | A0057_T33P0 | A0057 | T33P0 | C11 | 225 | 237 | 판넬조립1부 |  | 13.5 | 222.75
24963 | A0057_T33P0 | A0057 | T33P0 | C11 | 225 | 237 | 판넬조립1부 |  | 13.5 | 222.75
24964 | A0057_T33P0 | A0057 | T33P0 | C11 | 225 | 237 | 판넬조립1부 |  | 13.5 | 222.75
24965 | A0057_T33P0 | A0057 | T33P0 | C11 | 225 | 237 | 판넬조립1부 |  | 13.5 | 222.75
24966 | A0057_T33S0 | A0057 | T33S0 | C11 | 225 | 237 | 판넬조립1부 |  | 13.5 | 222.75
24967 | A0057_T33S0 | A0057 | T33S0 | C11 | 225 | 237 | 판넬조립1부 |  | 13.5 | 222.75
24968 | A0057_T33S0 | A0057 | T33S0 | C11 | 225 | 237 | 판넬조립1부 |  | 13.5 | 222.75
24969 | A0057_T33S0 | A0057 | T33S0 | C11 | 225 | 237 | 판넬조립1부 |  | 13.5 | 222.75
24970 | A0057_T33S0 | A0057 | T33S0 | C11 | 225 | 237 | 판넬조립1부 |  | 13.5 | 222.75
24971 | A0057_T36P0 | A0057 | T36P0 | C11 | 225 | 237 | 판넬조립1부 |  | 13.5 | 222.75
24972 | A0057_T36P0 | A0057 | T36P0 | C11 | 225 | 237 | 판넬조립1부 |  | 13.5 | 222.75
24973 | A0057_T36P0 | A0057 | T36P0 | C11 | 225 | 237 | 판넬조립1부 |  | 13.5 | 222.75
24974 | A0057_T36P0 | A0057 | T36P0 | C11 | 225 | 237 | 판넬조립1부 |  | 13.5 | 222.75
24975 | A0057_T36P0 | A0057 | T36P0 | C11 | 225 | 237 | 판넬조립1부 |  | 13.5 | 222.75
24976 | A0057_T36S0 | A0057 | T36S0 | C11 | 225 | 237 | 판넬조립1부 |  | 13.5 | 222.75
24977 | A0057_T36S0 | A0057 | T36S0 | C11 | 225 | 237 | 판넬조립1부 |  | 13.5 | 222.75
24978 | A0057_T36S0 | A0057 | T36S0 | C11 | 225 | 237 | 판넬조립1부 |  | 13.5 | 222.75
24979 | A0057_T36S0 | A0057 | T36S0 | C11 | 225 | 237 | 판넬조립1부 |  | 13.5 | 222.75
24980 | A0057_T36S0 | A0057 | T36S0 | C11 | 225 | 237 | 판넬조립1부 |  | 13.5 | 222.75
24981 | A0057_F23P0 | A0057 | F23P0 | CF21 | 226 | 265 | 외부 |  | 17 | 374
24982 | A0057_F23S0 | A0057 | F23S0 | CF21 | 226 | 265 | 외부 |  | 17 | 374
24983 | A0057_E83P1 | A0057 | E83P1 | G41 | 227 | 238 | 건조1부 |  | 11.5 | 322
24984 | A0057_E83P1 | A0057 | E83P1 | G41 | 227 | 238 | 건조1부 |  | 11.5 | 322
24985 | A0057_E83P1 | A0057 | E83P1 | G41 | 227 | 238 | 건조1부 |  | 11.5 | 322
24986 | A0057_F42A0 | A0057 | F42A0 | CH32 | 227 | 289 | 외부 |  | 11 | 297
24987 | A0057_E53C0 | A0057 | E53C0 | C11 | 230 | 240 | 판넬조립1부 |  | 9 | 144
24988 | A0057_E53C0 | A0057 | E53C0 | C11 | 230 | 240 | 판넬조립1부 |  | 9 | 144
24989 | A0057_E53C0 | A0057 | E53C0 | C11 | 230 | 240 | 판넬조립1부 |  | 9 | 144
24990 | A0057_E53C0 | A0057 | E53C0 | C11 | 230 | 240 | 판넬조립1부 |  | 9 | 144
24991 | A0057_E53C0 | A0057 | E53C0 | C11 | 230 | 240 | 판넬조립1부 |  | 9 | 144
24992 | A0057_E53C0 | A0057 | E53C0 | C11 | 230 | 240 | 판넬조립1부 |  | 9 | 144
24993 | A0057_T34P0 | A0057 | T34P0 | C11 | 230 | 240 | 판넬조립1부 |  | 13.5 | 222.75
24994 | A0057_T34P0 | A0057 | T34P0 | C11 | 230 | 240 | 판넬조립1부 |  | 13.5 | 222.75
24995 | A0057_T34P0 | A0057 | T34P0 | C11 | 230 | 240 | 판넬조립1부 |  | 13.5 | 222.75
24996 | A0057_T34P0 | A0057 | T34P0 | C11 | 230 | 240 | 판넬조립1부 |  | 13.5 | 222.75
24997 | A0057_T34P0 | A0057 | T34P0 | C11 | 230 | 240 | 판넬조립1부 |  | 13.5 | 222.75
24998 | A0057_T34S0 | A0057 | T34S0 | C11 | 230 | 240 | 판넬조립1부 |  | 13.5 | 222.75
24999 | A0057_T34S0 | A0057 | T34S0 | C11 | 230 | 240 | 판넬조립1부 |  | 13.5 | 222.75
25000 | A0057_T34S0 | A0057 | T34S0 | C11 | 230 | 240 | 판넬조립1부 |  | 13.5 | 222.75
25001 | A0057_T34S0 | A0057 | T34S0 | C11 | 230 | 240 | 판넬조립1부 |  | 13.5 | 222.75
25002 | A0057_T34S0 | A0057 | T34S0 | C11 | 230 | 240 | 판넬조립1부 |  | 13.5 | 222.75
25003 | A0057_T35P0 | A0057 | T35P0 | C11 | 230 | 240 | 판넬조립1부 |  | 13.5 | 222.75
25004 | A0057_T35P0 | A0057 | T35P0 | C11 | 230 | 240 | 판넬조립1부 |  | 13.5 | 222.75
25005 | A0057_T35P0 | A0057 | T35P0 | C11 | 230 | 240 | 판넬조립1부 |  | 13.5 | 222.75
25006 | A0057_T35P0 | A0057 | T35P0 | C11 | 230 | 240 | 판넬조립1부 |  | 13.5 | 222.75
25007 | A0057_T35P0 | A0057 | T35P0 | C11 | 230 | 240 | 판넬조립1부 |  | 13.5 | 222.75
25008 | A0057_T35S0 | A0057 | T35S0 | C11 | 230 | 240 | 판넬조립1부 |  | 13.5 | 222.75
25009 | A0057_T35S0 | A0057 | T35S0 | C11 | 230 | 240 | 판넬조립1부 |  | 13.5 | 222.75
25010 | A0057_T35S0 | A0057 | T35S0 | C11 | 230 | 240 | 판넬조립1부 |  | 13.5 | 222.75
25011 | A0057_T35S0 | A0057 | T35S0 | C11 | 230 | 240 | 판넬조립1부 |  | 13.5 | 222.75
25012 | A0057_T35S0 | A0057 | T35S0 | C11 | 230 | 240 | 판넬조립1부 |  | 13.5 | 222.75
25013 | A0057_E41P1 | A0057 | E41P1 | G41 | 233 | 246 | 선행의장부 |  | 23 | 851
25014 | A0057_E41P1 | A0057 | E41P1 | G41 | 233 | 246 | 선행의장부 |  | 23 | 851
25015 | A0057_E41P1 | A0057 | E41P1 | G41 | 233 | 246 | 선행의장부 |  | 23 | 851
25016 | A0057_E41P1 | A0057 | E41P1 | G41 | 233 | 246 | 선행의장부 |  | 23 | 851
25017 | A0057_E41P1 | A0057 | E41P1 | G41 | 233 | 246 | 선행의장부 |  | 23 | 851
25018 | A0057_E41S1 | A0057 | E41S1 | G41 | 233 | 246 | 선행의장부 |  | 23 | 851
25019 | A0057_E41S1 | A0057 | E41S1 | G41 | 233 | 246 | 선행의장부 |  | 23 | 851
25020 | A0057_E41S1 | A0057 | E41S1 | G41 | 233 | 246 | 선행의장부 |  | 23 | 851
25021 | A0057_E41S1 | A0057 | E41S1 | G41 | 233 | 246 | 선행의장부 |  | 23 | 851
25022 | A0057_E41S1 | A0057 | E41S1 | G41 | 233 | 246 | 선행의장부 |  | 23 | 851
25023 | A0057_H51P0 | A0057 | H51P0 | C11 | 238 | 241 | 판넬조립1부 |  | 5.5 | 38.5
25024 | A0057_H51P0 | A0057 | H51P0 | C11 | 238 | 241 | 판넬조립1부 |  | 5.5 | 38.5
25025 | A0057_H51P0 | A0057 | H51P0 | C11 | 238 | 241 | 판넬조립1부 |  | 5.5 | 38.5
25026 | A0057_H51P0 | A0057 | H51P0 | C11 | 238 | 241 | 판넬조립1부 |  | 5.5 | 38.5
25027 | A0057_H51P0 | A0057 | H51P0 | C11 | 238 | 241 | 판넬조립1부 |  | 5.5 | 38.5
25028 | A0057_H51S0 | A0057 | H51S0 | C11 | 238 | 241 | 판넬조립1부 |  | 7 | 91
25029 | A0057_H51S0 | A0057 | H51S0 | C11 | 238 | 241 | 판넬조립1부 |  | 7 | 91
25030 | A0057_H51S0 | A0057 | H51S0 | C11 | 238 | 241 | 판넬조립1부 |  | 7 | 91
25031 | A0057_H51S0 | A0057 | H51S0 | C11 | 238 | 241 | 판넬조립1부 |  | 7 | 91
25032 | A0057_H51S0 | A0057 | H51S0 | C11 | 238 | 241 | 판넬조립1부 |  | 7 | 91
25033 | A0057_D91A0 | A0057 | D91A0 | F21 | 240 | 245 | 선행의장부 |  | 2.5 | 11.25
25034 | A0057_F54A0 | A0057 | F54A0 | C11 | 244 | 272 | 대조립1부 |  | 12.5 | 225
25035 | A0057_F54A0 | A0057 | F54A0 | C11 | 244 | 272 | 대조립1부 |  | 12.5 | 225
25036 | A0057_F54A0 | A0057 | F54A0 | C11 | 244 | 272 | 대조립1부 |  | 12.5 | 225
25037 | A0057_A31P1 | A0057 | A31P1 | G41 | 245 | 254 | 건조1부 |  | 17 | 578
25038 | A0057_A31P1 | A0057 | A31P1 | G41 | 245 | 254 | 건조1부 |  | 17 | 578
25039 | A0057_A31P1 | A0057 | A31P1 | G41 | 245 | 254 | 건조1부 |  | 17 | 578
25040 | A0057_E51P1 | A0057 | E51P1 | G41 | 245 | 258 | 선행의장부 |  | 23 | 770.5
25041 | A0057_E51P1 | A0057 | E51P1 | G41 | 245 | 258 | 선행의장부 |  | 23 | 770.5
25042 | A0057_E51P1 | A0057 | E51P1 | G41 | 245 | 258 | 선행의장부 |  | 23 | 770.5
25043 | A0057_E51P1 | A0057 | E51P1 | G41 | 245 | 258 | 선행의장부 |  | 23 | 770.5
25044 | A0057_E51P1 | A0057 | E51P1 | G41 | 245 | 258 | 선행의장부 |  | 23 | 770.5
25045 | A0057_E51S1 | A0057 | E51S1 | G41 | 245 | 258 | 선행의장부 |  | 23 | 770.5
25046 | A0057_E51S1 | A0057 | E51S1 | G41 | 245 | 258 | 선행의장부 |  | 23 | 770.5
25047 | A0057_E51S1 | A0057 | E51S1 | G41 | 245 | 258 | 선행의장부 |  | 23 | 770.5
25048 | A0057_E51S1 | A0057 | E51S1 | G41 | 245 | 258 | 선행의장부 |  | 23 | 770.5
25049 | A0057_E51S1 | A0057 | E51S1 | G41 | 245 | 258 | 선행의장부 |  | 23 | 770.5
25050 | A0057_L15C2 | A0057 | L15C2 | K41 | 246 | 255 | 선행의장부 |  | 16.5 | 627
25051 | A0057_L15C2 | A0057 | L15C2 | K41 | 246 | 255 | 선행의장부 |  | 16.5 | 627
25052 | A0057_L15C2 | A0057 | L15C2 | K41 | 246 | 255 | 선행의장부 |  | 16.5 | 627
25053 | A0057_L17C2 | A0057 | L17C2 | K41 | 247 | 258 | 선행의장부 |  | 16.5 | 577.5
25054 | A0057_L17C2 | A0057 | L17C2 | K41 | 247 | 258 | 선행의장부 |  | 16.5 | 577.5
25055 | A0057_L17C2 | A0057 | L17C2 | K41 | 247 | 258 | 선행의장부 |  | 16.5 | 577.5
25056 | A0057_F51P0 | A0057 | F51P0 | C11 | 248 | 260 | 대조립1부 |  | 14 | 210
25057 | A0057_F51P0 | A0057 | F51P0 | C11 | 248 | 260 | 대조립1부 |  | 14 | 210
25058 | A0057_F51P0 | A0057 | F51P0 | C11 | 248 | 260 | 대조립1부 |  | 14 | 210
25059 | A0057_F51S0 | A0057 | F51S0 | C11 | 248 | 260 | 대조립1부 |  | 14 | 210
25060 | A0057_F51S0 | A0057 | F51S0 | C11 | 248 | 260 | 대조립1부 |  | 14 | 210
25061 | A0057_F51S0 | A0057 | F51S0 | C11 | 248 | 260 | 대조립1부 |  | 14 | 210
25062 | A0057_L19C2 | A0057 | L19C2 | K41 | 248 | 259 | 선행의장부 |  | 16.5 | 577.5
25063 | A0057_L19C2 | A0057 | L19C2 | K41 | 248 | 259 | 선행의장부 |  | 16.5 | 577.5
25064 | A0057_L19C2 | A0057 | L19C2 | K41 | 248 | 259 | 선행의장부 |  | 16.5 | 577.5
25065 | A0057_F71P0 | A0057 | F71P0 | C11 | 252 | 269 | 외부 |  | 2 | 16
25066 | A0057_F71S0 | A0057 | F71S0 | C11 | 252 | 269 | 외부 |  | 2 | 16
25067 | A0057_F72P0 | A0057 | F72P0 | C11 | 252 | 269 | 외부 |  | 2 | 17
25068 | A0057_F72S0 | A0057 | F72S0 | C11 | 252 | 269 | 외부 |  | 2 | 17
25069 | A0057_F52C0 | A0057 | F52C0 | C11 | 254 | 266 | 대조립1부 |  | 12.5 | 193.75
25070 | A0057_F52C0 | A0057 | F52C0 | C11 | 254 | 266 | 대조립1부 |  | 12.5 | 193.75
25071 | A0057_F52C0 | A0057 | F52C0 | C11 | 254 | 266 | 대조립1부 |  | 12.5 | 193.75
25072 | A0057_F91A0 | A0057 | F91A0 | H32 | 279 | 287 | 외부 |  | 0 | 0
25073 | A0057_F91A0 | A0057 | F91A0 | H32 | 279 | 287 | 외부 |  | 0 | 0
25074 | A0058_E81A0 | A0058 | E81A0 | C11 | 61 | 98 | 대조립1부 |  | 17.5 | 455
25075 | A0058_E81A0 | A0058 | E81A0 | C11 | 61 | 98 | 대조립1부 |  | 17.5 | 455
25076 | A0058_E81A0 | A0058 | E81A0 | C11 | 61 | 98 | 대조립1부 |  | 17.5 | 455
25077 | A0058_E81A0 | A0058 | E81A0 | C11 | 61 | 98 | 대조립1부 |  | 17.5 | 455
25078 | A0058_E82P0 | A0058 | E82P0 | C11 | 89 | 100 | 대조립3부 |  | 11 | 198
25079 | A0058_E82P0 | A0058 | E82P0 | C11 | 89 | 100 | 대조립3부 |  | 11 | 198
25080 | A0058_E82P0 | A0058 | E82P0 | C11 | 89 | 100 | 대조립3부 |  | 11 | 198
25081 | A0058_E82S0 | A0058 | E82S0 | C11 | 89 | 100 | 대조립3부 |  | 18 | 324
25082 | A0058_E82S0 | A0058 | E82S0 | C11 | 89 | 100 | 대조립3부 |  | 18 | 324
25083 | A0058_E82S0 | A0058 | E82S0 | C11 | 89 | 100 | 대조립3부 |  | 18 | 324
25084 | A0058_A11A0 | A0058 | A11A0 | C11 | 91 | 163 | 외부 |  | 3 | 28.5
25085 | A0058_F12A0 | A0058 | F12A0 | C11 | 100 | 160 | 대조립3부 |  | 14.5 | 275.5
25086 | A0058_F12A0 | A0058 | F12A0 | C11 | 100 | 160 | 대조립3부 |  | 14.5 | 275.5
25087 | A0058_E11A0 | A0058 | E11A0 | CC21 | 114 | 159 | 대조립3부 |  | 13.5 | 310.5
25088 | A0058_E11A0 | A0058 | E11A0 | CC21 | 114 | 159 | 대조립3부 |  | 13.5 | 310.5
25089 | A0058_E11A0 | A0058 | E11A0 | CC21 | 114 | 159 | 대조립3부 |  | 13.5 | 310.5
25090 | A0058_F11A0 | A0058 | F11A0 | CF21 | 114 | 163 | 대조립2부 |  | 11 | 291.5
25091 | A0058_H11P1 | A0058 | H11P1 | GG61 | 125 | 138 | 선행의장부 |  | 16 | 416
25092 | A0058_H25A0 | A0058 | H25A0 | C11 | 125 | 128 | 판넬조립1부 |  | 14 | 203
25093 | A0058_H25A0 | A0058 | H25A0 | C11 | 125 | 128 | 판넬조립1부 |  | 14 | 203
25094 | A0058_A41A0 | A0058 | A41A0 | C11 | 126 | 260 | 외부 |  | 8 | 80
25095 | A0058_H24P1 | A0058 | H24P1 | GG61 | 126 | 134 | 선행의장부 |  | 13 | 351
25096 | A0058_H21P1 | A0058 | H21P1 | GG61 | 127 | 135 | 선행의장부 |  | 16 | 416
25097 | A0058_B123P | A0058 | B123P | C12 | 128 | 128 | 외부 |  | 16.5 | 321.75
25098 | A0058_B123S | A0058 | B123S | C12 | 128 | 128 | 외부 |  | 16.5 | 321.75
25099 | A0058_E51P0 | A0058 | E51P0 | C11 | 128 | 166 | 외부 |  | 14.5 | 333.5
25100 | A0058_E51S0 | A0058 | E51S0 | C11 | 128 | 166 | 외부 |  | 14.5 | 333.5
25101 | A0058_H22P1 | A0058 | H22P1 | GG61 | 128 | 138 | 선행의장부 |  | 16 | 416
25102 | A0058_E317P | A0058 | E317P | C12 | 131 | 131 | 외부 |  | 6 | 78
25103 | A0058_E317S | A0058 | E317S | C12 | 131 | 131 | 외부 |  | 6 | 78
25104 | A0058_E52P0 | A0058 | E52P0 | C11 | 131 | 167 | 외부 |  | 19 | 399
25105 | A0058_E52S0 | A0058 | E52S0 | C11 | 131 | 167 | 외부 |  | 18 | 378
25106 | A0058_H23P1 | A0058 | H23P1 | GG61 | 131 | 139 | 선행의장부 |  | 15 | 390
25107 | A0058_E41P0 | A0058 | E41P0 | C11 | 133 | 174 | 외부 |  | 17.5 | 402.5
25108 | A0058_E41P0 | A0058 | E41P0 | C11 | 133 | 174 | 외부 |  | 17.5 | 402.5
25109 | A0058_E41P0 | A0058 | E41P0 | C11 | 133 | 174 | 외부 |  | 17.5 | 402.5
25110 | A0058_E41S0 | A0058 | E41S0 | C11 | 133 | 174 | 외부 |  | 17.5 | 402.5
25111 | A0058_E41S0 | A0058 | E41S0 | C11 | 133 | 174 | 외부 |  | 17.5 | 402.5
25112 | A0058_E41S0 | A0058 | E41S0 | C11 | 133 | 174 | 외부 |  | 17.5 | 402.5
25113 | A0058_E42P0 | A0058 | E42P0 | C11 | 133 | 174 | 외부 |  | 19 | 389.5
25114 | A0058_E42P0 | A0058 | E42P0 | C11 | 133 | 174 | 외부 |  | 19 | 389.5
25115 | A0058_E42P0 | A0058 | E42P0 | C11 | 133 | 174 | 외부 |  | 19 | 389.5
25116 | A0058_E42S0 | A0058 | E42S0 | C11 | 133 | 174 | 외부 |  | 19 | 389.5
25117 | A0058_E42S0 | A0058 | E42S0 | C11 | 133 | 174 | 외부 |  | 19 | 389.5
25118 | A0058_E42S0 | A0058 | E42S0 | C11 | 133 | 174 | 외부 |  | 19 | 389.5
25119 | A0058_E21P0 | A0058 | E21P0 | C11 | 139 | 153 | 대조립3부 |  | 6 | 72
25120 | A0058_E21P0 | A0058 | E21P0 | C11 | 139 | 153 | 대조립3부 |  | 6 | 72
25121 | A0058_E21P0 | A0058 | E21P0 | C11 | 139 | 153 | 대조립3부 |  | 6 | 72
25122 | A0058_E21S0 | A0058 | E21S0 | C11 | 139 | 153 | 대조립3부 |  | 6 | 72
25123 | A0058_E21S0 | A0058 | E21S0 | C11 | 139 | 153 | 대조립3부 |  | 6 | 72
25124 | A0058_E21S0 | A0058 | E21S0 | C11 | 139 | 153 | 대조립3부 |  | 6 | 72
25125 | A0058_E22P0 | A0058 | E22P0 | C11 | 139 | 153 | 대조립3부 |  | 11 | 126.5
25126 | A0058_E22P0 | A0058 | E22P0 | C11 | 139 | 153 | 대조립3부 |  | 11 | 126.5
25127 | A0058_E22P0 | A0058 | E22P0 | C11 | 139 | 153 | 대조립3부 |  | 11 | 126.5
25128 | A0058_E22S0 | A0058 | E22S0 | C11 | 139 | 153 | 대조립3부 |  | 11 | 126.5
25129 | A0058_E22S0 | A0058 | E22S0 | C11 | 139 | 153 | 대조립3부 |  | 11 | 126.5
25130 | A0058_E22S0 | A0058 | E22S0 | C11 | 139 | 153 | 대조립3부 |  | 11 | 126.5
25131 | A0058_N120P | A0058 | N120P | C12 | 139 | 139 | 판넬조립2부 |  | 3 | 58.5
25132 | A0058_N120S | A0058 | N120S | C12 | 139 | 139 | 판넬조립2부 |  | 3 | 58.5
25133 | A0058_B11P0 | A0058 | B11P0 | C11 | 140 | 154 | 대조립1부 |  | 11.5 | 143.75
25134 | A0058_B11S0 | A0058 | B11S0 | C11 | 140 | 154 | 대조립1부 |  | 11.5 | 161
25135 | A0058_B12P0 | A0058 | B12P0 | C11 | 140 | 154 | 대조립3부 |  | 16.5 | 321.75
25136 | A0058_B12S0 | A0058 | B12S0 | C11 | 140 | 154 | 대조립3부 |  | 16.5 | 321.75
25137 | A0058_E83P0 | A0058 | E83P0 | CC21 | 140 | 154 | 대조립3부 |  | 11.5 | 178.25
25138 | A0058_E83S0 | A0058 | E83S0 | CC21 | 140 | 154 | 대조립3부 |  | 11.5 | 143.75
25139 | A0058_E31P0 | A0058 | E31P0 | C11 | 148 | 160 | 대조립3부 |  | 17.5 | 376.25
25140 | A0058_E31S0 | A0058 | E31S0 | C11 | 148 | 160 | 대조립3부 |  | 17.5 | 376.25
25141 | A0058_E32P0 | A0058 | E32P0 | C11 | 148 | 161 | 대조립3부 |  | 15 | 285
25142 | A0058_E32S0 | A0058 | E32S0 | C11 | 148 | 161 | 대조립3부 |  | 19 | 380
25143 | A0058_M31P3 | A0058 | M31P3 | L41 | 153 | 246 | 외부 |  | 13 | 338
25144 | A0058_M31P3 | A0058 | M31P3 | L41 | 153 | 246 | 외부 |  | 13 | 338
25145 | A0058_S12P0 | A0058 | S12P0 | C11 | 156 | 168 | 대조립3부 |  | 15 | 300
25146 | A0058_S12S0 | A0058 | S12S0 | C11 | 156 | 168 | 대조립3부 |  | 15 | 300
25147 | A0058_L11C0 | A0058 | L11C0 | C11 | 159 | 169 | 판넬조립1부 |  | 11.5 | 178.25
25148 | A0058_L11C0 | A0058 | L11C0 | C11 | 159 | 169 | 판넬조립1부 |  | 11.5 | 178.25
25149 | A0058_D113S | A0058 | D113S | C12 | 161 | 161 | 판넬조립2부 |  | 7.5 | 90
25150 | A0058_T31P0 | A0058 | T31P0 | C11 | 161 | 173 | 판넬조립1부 |  | 12.5 | 212.5
25151 | A0058_T31P0 | A0058 | T31P0 | C11 | 161 | 173 | 판넬조립1부 |  | 12.5 | 212.5
25152 | A0058_T31P0 | A0058 | T31P0 | C11 | 161 | 173 | 판넬조립1부 |  | 12.5 | 212.5
25153 | A0058_T31P0 | A0058 | T31P0 | C11 | 161 | 173 | 판넬조립1부 |  | 12.5 | 212.5
25154 | A0058_T31P0 | A0058 | T31P0 | C11 | 161 | 173 | 판넬조립1부 |  | 12.5 | 212.5
25155 | A0058_T31P0 | A0058 | T31P0 | C11 | 161 | 173 | 판넬조립1부 |  | 12.5 | 212.5
25156 | A0058_T31S0 | A0058 | T31S0 | C11 | 161 | 173 | 판넬조립1부 |  | 12.5 | 212.5
25157 | A0058_T31S0 | A0058 | T31S0 | C11 | 161 | 173 | 판넬조립1부 |  | 12.5 | 212.5
25158 | A0058_T31S0 | A0058 | T31S0 | C11 | 161 | 173 | 판넬조립1부 |  | 12.5 | 212.5
25159 | A0058_T31S0 | A0058 | T31S0 | C11 | 161 | 173 | 판넬조립1부 |  | 12.5 | 212.5
25160 | A0058_T31S0 | A0058 | T31S0 | C11 | 161 | 173 | 판넬조립1부 |  | 12.5 | 212.5
25161 | A0058_T31S0 | A0058 | T31S0 | C11 | 161 | 173 | 판넬조립1부 |  | 12.5 | 212.5
25162 | A0058_B11P1 | A0058 | B11P1 | G41 | 163 | 174 | 선행의장부 |  | 12 | 324
25163 | A0058_B11P1 | A0058 | B11P1 | G41 | 163 | 174 | 선행의장부 |  | 12 | 324
25164 | A0058_L12C0 | A0058 | L12C0 | CF21 | 163 | 173 | 판넬조립2부 |  | 15.5 | 310
25165 | A0058_L12C0 | A0058 | L12C0 | CF21 | 163 | 173 | 판넬조립2부 |  | 15.5 | 310
25166 | A0058_L13C0 | A0058 | L13C0 | CF21 | 163 | 182 | 판넬조립2부 |  | 16.5 | 330
25167 | A0058_L13C0 | A0058 | L13C0 | CF21 | 163 | 182 | 판넬조립2부 |  | 16.5 | 330
25168 | A0058_B12P1 | A0058 | B12P1 | G41 | 166 | 175 | 선행의장부 |  | 17 | 680
25169 | A0058_B12S1 | A0058 | B12S1 | G41 | 166 | 175 | 선행의장부 |  | 17 | 680
25170 | A0058_E31P1 | A0058 | E31P1 | G41 | 168 | 177 | 선행의장부 |  | 21.5 | 795.5
25171 | A0058_E31P1 | A0058 | E31P1 | G41 | 168 | 177 | 선행의장부 |  | 21.5 | 795.5
25172 | A0058_E31S1 | A0058 | E31S1 | G41 | 168 | 177 | 선행의장부 |  | 22 | 814
25173 | A0058_E31S1 | A0058 | E31S1 | G41 | 168 | 177 | 선행의장부 |  | 22 | 814
25174 | A0058_D11P0 | A0058 | D11P0 | C11 | 169 | 177 | 대조립3부 |  | 20 | 420
25175 | A0058_D11S0 | A0058 | D11S0 | C11 | 169 | 177 | 대조립3부 |  | 20 | 420
25176 | A0058_E51P1 | A0058 | E51P1 | G41 | 175 | 188 | 선행의장부 |  | 18 | 378
25177 | A0058_E51P1 | A0058 | E51P1 | G41 | 175 | 188 | 선행의장부 |  | 18 | 378
25178 | A0058_E51P1 | A0058 | E51P1 | G41 | 175 | 188 | 선행의장부 |  | 18 | 378
25179 | A0058_E51P1 | A0058 | E51P1 | G41 | 175 | 188 | 선행의장부 |  | 18 | 378
25180 | A0058_E51P1 | A0058 | E51P1 | G41 | 175 | 188 | 선행의장부 |  | 18 | 378
25181 | A0058_E51S1 | A0058 | E51S1 | G41 | 175 | 188 | 선행의장부 |  | 19 | 399
25182 | A0058_E51S1 | A0058 | E51S1 | G41 | 175 | 188 | 선행의장부 |  | 19 | 399
25183 | A0058_E51S1 | A0058 | E51S1 | G41 | 175 | 188 | 선행의장부 |  | 19 | 399
25184 | A0058_E51S1 | A0058 | E51S1 | G41 | 175 | 188 | 선행의장부 |  | 19 | 399
25185 | A0058_E51S1 | A0058 | E51S1 | G41 | 175 | 188 | 선행의장부 |  | 19 | 399
25186 | A0058_S12P1 | A0058 | S12P1 | G41 | 177 | 188 | 선행의장부 |  | 17 | 680
25187 | A0058_S12P1 | A0058 | S12P1 | G41 | 177 | 188 | 선행의장부 |  | 17 | 680
25188 | A0058_S12P1 | A0058 | S12P1 | G41 | 177 | 188 | 선행의장부 |  | 17 | 680
25189 | A0058_S12P1 | A0058 | S12P1 | G41 | 177 | 188 | 선행의장부 |  | 17 | 680
25190 | A0058_S12P1 | A0058 | S12P1 | G41 | 177 | 188 | 선행의장부 |  | 17 | 680
25191 | A0058_S12S1 | A0058 | S12S1 | G41 | 177 | 188 | 선행의장부 |  | 17 | 680
25192 | A0058_S12S1 | A0058 | S12S1 | G41 | 177 | 188 | 선행의장부 |  | 17 | 680
25193 | A0058_S12S1 | A0058 | S12S1 | G41 | 177 | 188 | 선행의장부 |  | 17 | 680
25194 | A0058_S12S1 | A0058 | S12S1 | G41 | 177 | 188 | 선행의장부 |  | 17 | 680
25195 | A0058_S12S1 | A0058 | S12S1 | G41 | 177 | 188 | 선행의장부 |  | 17 | 680
25196 | A0058_E83P1 | A0058 | E83P1 | G41 | 180 | 189 | 건조3부 |  | 12 | 336
25197 | A0058_E83P1 | A0058 | E83P1 | G41 | 180 | 189 | 건조3부 |  | 12 | 336
25198 | A0058_E83P1 | A0058 | E83P1 | G41 | 180 | 189 | 건조3부 |  | 12 | 336
25199 | A0058_T32P0 | A0058 | T32P0 | CF21 | 180 | 188 | 판넬조립2부 |  | 16.5 | 363
25200 | A0058_T32P0 | A0058 | T32P0 | CF21 | 180 | 188 | 판넬조립2부 |  | 16.5 | 363
25201 | A0058_T32P0 | A0058 | T32P0 | CF21 | 180 | 188 | 판넬조립2부 |  | 16.5 | 363
25202 | A0058_T32P0 | A0058 | T32P0 | CF21 | 180 | 188 | 판넬조립2부 |  | 16.5 | 363
25203 | A0058_T32P0 | A0058 | T32P0 | CF21 | 180 | 188 | 판넬조립2부 |  | 16.5 | 363
25204 | A0058_T32S0 | A0058 | T32S0 | CF21 | 180 | 188 | 판넬조립2부 |  | 16.5 | 363
25205 | A0058_T32S0 | A0058 | T32S0 | CF21 | 180 | 188 | 판넬조립2부 |  | 16.5 | 363
25206 | A0058_T32S0 | A0058 | T32S0 | CF21 | 180 | 188 | 판넬조립2부 |  | 16.5 | 363
25207 | A0058_T32S0 | A0058 | T32S0 | CF21 | 180 | 188 | 판넬조립2부 |  | 16.5 | 363
25208 | A0058_T32S0 | A0058 | T32S0 | CF21 | 180 | 188 | 판넬조립2부 |  | 16.5 | 363
25209 | A0058_B203P | A0058 | B203P | C12 | 183 | 184 | 외부 |  | 17.5 | 323.75
25210 | A0058_B203S | A0058 | B203S | C12 | 183 | 184 | 외부 |  | 17.5 | 323.75
25211 | A0058_E53C0 | A0058 | E53C0 | C11 | 183 | 195 | 대조립3부 |  | 9 | 144
25212 | A0058_E53C0 | A0058 | E53C0 | C11 | 183 | 195 | 대조립3부 |  | 9 | 144
25213 | A0058_E53C0 | A0058 | E53C0 | C11 | 183 | 195 | 대조립3부 |  | 9 | 144
25214 | A0058_E53C0 | A0058 | E53C0 | C11 | 183 | 195 | 대조립3부 |  | 9 | 144
25215 | A0058_E53C0 | A0058 | E53C0 | C11 | 183 | 195 | 대조립3부 |  | 9 | 144
25216 | A0058_E53C0 | A0058 | E53C0 | C11 | 183 | 195 | 대조립3부 |  | 9 | 144
25217 | A0058_N197P | A0058 | N197P | C12 | 184 | 187 | 판넬조립2부 |  | 8 | 128
25218 | A0058_N197S | A0058 | N197S | C12 | 184 | 187 | 판넬조립2부 |  | 8 | 128
25219 | A0058_F413P | A0058 | F413P | C12 | 187 | 187 | 판넬조립2부 |  | 6.5 | 91
25220 | A0058_F413S | A0058 | F413S | C12 | 187 | 187 | 판넬조립2부 |  | 6.5 | 91
25221 | A0058_D16P0 | A0058 | D16P0 | C11 | 188 | 198 | 판넬조립1부 |  | 18 | 387
25222 | A0058_D16S0 | A0058 | D16S0 | C11 | 188 | 198 | 판넬조립1부 |  | 18 | 396
25223 | A0058_H710P | A0058 | H710P | C12 | 189 | 189 | 판넬조립2부 |  | 4 | 22
25224 | A0058_H710S | A0058 | H710S | C12 | 189 | 189 | 판넬조립2부 |  | 4 | 52
25225 | A0058_S11P0 | A0058 | S11P0 | C11 | 189 | 201 | 대조립3부 |  | 12 | 240
25226 | A0058_S11P0 | A0058 | S11P0 | C11 | 189 | 201 | 대조립3부 |  | 12 | 240
25227 | A0058_S11P0 | A0058 | S11P0 | C11 | 189 | 201 | 대조립3부 |  | 12 | 240
25228 | A0058_S11P0 | A0058 | S11P0 | C11 | 189 | 201 | 대조립3부 |  | 12 | 240
25229 | A0058_S11P0 | A0058 | S11P0 | C11 | 189 | 201 | 대조립3부 |  | 12 | 240
25230 | A0058_S11P0 | A0058 | S11P0 | C11 | 189 | 201 | 대조립3부 |  | 12 | 240
25231 | A0058_S11S0 | A0058 | S11S0 | C11 | 189 | 201 | 대조립3부 |  | 11.5 | 230
25232 | A0058_S11S0 | A0058 | S11S0 | C11 | 189 | 201 | 대조립3부 |  | 11.5 | 230
25233 | A0058_S11S0 | A0058 | S11S0 | C11 | 189 | 201 | 대조립3부 |  | 11.5 | 230
25234 | A0058_S11S0 | A0058 | S11S0 | C11 | 189 | 201 | 대조립3부 |  | 11.5 | 230
25235 | A0058_S11S0 | A0058 | S11S0 | C11 | 189 | 201 | 대조립3부 |  | 11.5 | 230
25236 | A0058_S11S0 | A0058 | S11S0 | C11 | 189 | 201 | 대조립3부 |  | 11.5 | 230
25237 | A0058_B60P0 | A0058 | B60P0 | C11 | 190 | 236 | 외부 |  | 12 | 222
25238 | A0058_B60S0 | A0058 | B60S0 | C11 | 190 | 236 | 외부 |  | 12 | 222
25239 | A0058_D11P1 | A0058 | D11P1 | G41 | 190 | 201 | 선행의장부 |  | 22 | 880
25240 | A0058_D11P1 | A0058 | D11P1 | G41 | 190 | 201 | 선행의장부 |  | 22 | 880
25241 | A0058_D11S1 | A0058 | D11S1 | G41 | 190 | 201 | 선행의장부 |  | 22 | 880
25242 | A0058_D11S1 | A0058 | D11S1 | G41 | 190 | 201 | 선행의장부 |  | 22 | 880
25243 | A0058_N200P | A0058 | N200P | C12 | 190 | 190 | 판넬조립2부 |  | 3 | 55.5
25244 | A0058_N200S | A0058 | N200S | C12 | 190 | 190 | 판넬조립2부 |  | 3 | 55.5
25245 | A0058_D17P0 | A0058 | D17P0 | C11 | 191 | 203 | 판넬조립1부 |  | 18 | 387
25246 | A0058_D17S0 | A0058 | D17S0 | C11 | 191 | 203 | 판넬조립1부 |  | 18 | 387
25247 | A0058_D91A0 | A0058 | D91A0 | F21 | 194 | 197 | 선행의장부 |  | 2.5 | 11.25
25248 | A0058_H51P0 | A0058 | H51P0 | C11 | 195 | 198 | 판넬조립1부 |  | 5.5 | 38.5
25249 | A0058_H51P0 | A0058 | H51P0 | C11 | 195 | 198 | 판넬조립1부 |  | 5.5 | 38.5
25250 | A0058_H51P0 | A0058 | H51P0 | C11 | 195 | 198 | 판넬조립1부 |  | 5.5 | 38.5
25251 | A0058_H51P0 | A0058 | H51P0 | C11 | 195 | 198 | 판넬조립1부 |  | 5.5 | 38.5
25252 | A0058_H51P0 | A0058 | H51P0 | C11 | 195 | 198 | 판넬조립1부 |  | 5.5 | 38.5
25253 | A0058_H51S0 | A0058 | H51S0 | C11 | 195 | 198 | 판넬조립1부 |  | 7 | 91
25254 | A0058_H51S0 | A0058 | H51S0 | C11 | 195 | 198 | 판넬조립1부 |  | 7 | 91
25255 | A0058_H51S0 | A0058 | H51S0 | C11 | 195 | 198 | 판넬조립1부 |  | 7 | 91
25256 | A0058_H51S0 | A0058 | H51S0 | C11 | 195 | 198 | 판넬조립1부 |  | 7 | 91
25257 | A0058_H51S0 | A0058 | H51S0 | C11 | 195 | 198 | 판넬조립1부 |  | 7 | 91
25258 | A0058_F41P0 | A0058 | F41P0 | C11 | 196 | 225 | 대조립3부 |  | 15 | 292.5
25259 | A0058_F41P0 | A0058 | F41P0 | C11 | 196 | 225 | 대조립3부 |  | 15 | 292.5
25260 | A0058_F41P0 | A0058 | F41P0 | C11 | 196 | 225 | 대조립3부 |  | 15 | 292.5
25261 | A0058_F41S0 | A0058 | F41S0 | C11 | 196 | 225 | 대조립3부 |  | 15 | 292.5
25262 | A0058_F41S0 | A0058 | F41S0 | C11 | 196 | 225 | 대조립3부 |  | 15 | 292.5
25263 | A0058_F41S0 | A0058 | F41S0 | C11 | 196 | 225 | 대조립3부 |  | 15 | 292.5
25264 | A0058_B20P0 | A0058 | B20P0 | C11 | 197 | 217 | 대조립3부 |  | 17.5 | 323.75
25265 | A0058_B20S0 | A0058 | B20S0 | C11 | 197 | 217 | 대조립3부 |  | 17.5 | 323.75
25266 | A0058_B21P0 | A0058 | B21P0 | C11 | 197 | 219 | 대조립3부 |  | 13.5 | 209.25
25267 | A0058_B21S0 | A0058 | B21S0 | C11 | 197 | 219 | 대조립3부 |  | 13.5 | 209.25
25268 | A0058_F22P0 | A0058 | F22P0 | CF21 | 197 | 238 | 외부 |  | 17 | 374
25269 | A0058_F22S0 | A0058 | F22S0 | CF21 | 197 | 238 | 외부 |  | 17 | 374
25270 | A0058_L14C0 | A0058 | L14C0 | CF21 | 198 | 217 | 판넬조립2부 |  | 16.5 | 330
25271 | A0058_L14C0 | A0058 | L14C0 | CF21 | 198 | 217 | 판넬조립2부 |  | 16.5 | 330
25272 | A0058_F54A0 | A0058 | F54A0 | C11 | 201 | 230 | 대조립1부 |  | 12.5 | 225
25273 | A0058_F54A0 | A0058 | F54A0 | C11 | 201 | 230 | 대조립1부 |  | 12.5 | 225
25274 | A0058_F54A0 | A0058 | F54A0 | C11 | 201 | 230 | 대조립1부 |  | 12.5 | 225
25275 | A0058_L15C0 | A0058 | L15C0 | CF21 | 201 | 209 | 판넬조립2부 |  | 15.5 | 310
25276 | A0058_L15C0 | A0058 | L15C0 | CF21 | 201 | 209 | 판넬조립2부 |  | 15.5 | 310
25277 | A0058_L16C0 | A0058 | L16C0 | CF21 | 202 | 219 | 판넬조립2부 |  | 16.5 | 297
25278 | A0058_L16C0 | A0058 | L16C0 | CF21 | 202 | 219 | 판넬조립2부 |  | 16.5 | 297
25279 | A0058_L17C0 | A0058 | L17C0 | CF21 | 202 | 210 | 판넬조립2부 |  | 15.5 | 279
25280 | A0058_L17C0 | A0058 | L17C0 | CF21 | 202 | 210 | 판넬조립2부 |  | 15.5 | 279
25281 | A0058_L18C0 | A0058 | L18C0 | CF21 | 202 | 219 | 판넬조립2부 |  | 16.5 | 280.5
25282 | A0058_L18C0 | A0058 | L18C0 | CF21 | 202 | 219 | 판넬조립2부 |  | 16.5 | 280.5
25283 | A0058_L12C2 | A0058 | L12C2 | K41 | 203 | 212 | 선행의장부 |  | 17 | 680
25284 | A0058_L12C2 | A0058 | L12C2 | K41 | 203 | 212 | 선행의장부 |  | 17 | 680
25285 | A0058_L12C2 | A0058 | L12C2 | K41 | 203 | 212 | 선행의장부 |  | 17 | 680
25286 | A0058_L19C0 | A0058 | L19C0 | CF21 | 203 | 211 | 판넬조립2부 |  | 15.5 | 248
25287 | A0058_L19C0 | A0058 | L19C0 | CF21 | 203 | 211 | 판넬조립2부 |  | 15.5 | 248
25288 | A0058_A31P1 | A0058 | A31P1 | G41 | 204 | 215 | 외부 |  | 17 | 578
25289 | A0058_A31P1 | A0058 | A31P1 | GJX1 | 204 | 240 | 외부 |  | 17 | 578
25290 | A0058_A31P1 | A0058 | A31P1 | GJX1 | 204 | 240 | 외부 |  | 17 | 578
25291 | A0058_A31P1 | A0058 | A31P1 | GJX1 | 204 | 240 | 외부 |  | 17 | 578
25292 | A0058_D13P1 | A0058 | D13P1 | G41 | 204 | 215 | 건조3부 |  | 20 | 880
25293 | A0058_D13P1 | A0058 | D13P1 | G41 | 204 | 215 | 건조3부 |  | 20 | 880
25294 | A0058_D13P1 | A0058 | D13P1 | G41 | 204 | 215 | 건조3부 |  | 20 | 880
25295 | A0058_F23P0 | A0058 | F23P0 | CF21 | 204 | 244 | 외부 |  | 17 | 374
25296 | A0058_F23S0 | A0058 | F23S0 | CF21 | 204 | 244 | 외부 |  | 17 | 374
25297 | A0058_S19P0 | A0058 | S19P0 | C11 | 204 | 216 | 대조립3부 |  | 16 | 384
25298 | A0058_S19S0 | A0058 | S19S0 | C11 | 204 | 216 | 대조립3부 |  | 16 | 384
25299 | A0058_T36P0 | A0058 | T36P0 | CF21 | 208 | 226 | 판넬조립2부 |  | 16.5 | 363
25300 | A0058_T36P0 | A0058 | T36P0 | CF21 | 208 | 226 | 판넬조립2부 |  | 16.5 | 363
25301 | A0058_T36S0 | A0058 | T36S0 | CF21 | 208 | 226 | 판넬조립2부 |  | 16.5 | 363
25302 | A0058_T36S0 | A0058 | T36S0 | CF21 | 208 | 226 | 판넬조립2부 |  | 16.5 | 363
25303 | A0058_T36S0 | A0058 | T36S0 | CF21 | 208 | 226 | 판넬조립2부 |  | 16.5 | 363
25304 | A0058_T36S0 | A0058 | T36S0 | CF21 | 208 | 226 | 판넬조립2부 |  | 16.5 | 363
25305 | A0058_T36S0 | A0058 | T36S0 | CF21 | 208 | 226 | 판넬조립2부 |  | 16.5 | 363
25306 | A0058_F51P0 | A0058 | F51P0 | C11 | 209 | 223 | 대조립1부 |  | 14 | 210
25307 | A0058_F51P0 | A0058 | F51P0 | C11 | 209 | 223 | 대조립1부 |  | 14 | 210
25308 | A0058_F51P0 | A0058 | F51P0 | C11 | 209 | 223 | 대조립1부 |  | 14 | 210
25309 | A0058_F51S0 | A0058 | F51S0 | C11 | 209 | 223 | 대조립1부 |  | 14 | 210
25310 | A0058_F51S0 | A0058 | F51S0 | C11 | 209 | 223 | 대조립1부 |  | 14 | 210
25311 | A0058_F51S0 | A0058 | F51S0 | C11 | 209 | 223 | 대조립1부 |  | 14 | 210
25312 | A0058_L20C0 | A0058 | L20C0 | CF21 | 209 | 229 | 판넬조립2부 |  | 16.5 | 305.25
25313 | A0058_L20C0 | A0058 | L20C0 | CF21 | 209 | 229 | 판넬조립2부 |  | 16.5 | 305.25
25314 | A0058_L21C0 | A0058 | L21C0 | CF21 | 209 | 217 | 판넬조립2부 |  | 15.5 | 240.25
25315 | A0058_L21C0 | A0058 | L21C0 | CF21 | 209 | 217 | 판넬조립2부 |  | 15.5 | 240.25
25316 | A0058_F31A0 | A0058 | F31A0 | CF21 | 210 | 253 | 외부 |  | 8 | 112
25317 | A0058_F31A0 | A0058 | F31A0 | CJX1 | 210 | 288 | 외부 |  | 8 | 112
25318 | A0058_F31A0 | A0058 | F31A0 | CJX1 | 210 | 288 | 외부 |  | 8 | 112
25319 | A0058_F31A0 | A0058 | F31A0 | CJX1 | 210 | 288 | 외부 |  | 8 | 112
25320 | A0058_F52C0 | A0058 | F52C0 | C11 | 211 | 223 | 대조립1부 |  | 12.5 | 193.75
25321 | A0058_F52C0 | A0058 | F52C0 | C11 | 211 | 223 | 대조립1부 |  | 12.5 | 193.75
25322 | A0058_F52C0 | A0058 | F52C0 | C11 | 211 | 223 | 대조립1부 |  | 12.5 | 193.75
25323 | A0058_F71P0 | A0058 | F71P0 | C11 | 212 | 236 | 외부 |  | 2 | 16
25324 | A0058_F71S0 | A0058 | F71S0 | C11 | 212 | 236 | 외부 |  | 2 | 16
25325 | A0058_F72P0 | A0058 | F72P0 | C11 | 212 | 236 | 외부 |  | 2 | 17
25326 | A0058_F72S0 | A0058 | F72S0 | C11 | 212 | 236 | 외부 |  | 2 | 17
25327 | A0058_D16P1 | A0058 | D16P1 | G41 | 215 | 225 | 선행의장부 |  | 22 | 792
25328 | A0058_D16P1 | A0058 | D16P1 | G41 | 215 | 225 | 선행의장부 |  | 22 | 792
25329 | A0058_D16S1 | A0058 | D16S1 | G41 | 215 | 225 | 선행의장부 |  | 22 | 792
25330 | A0058_D16S1 | A0058 | D16S1 | G41 | 215 | 225 | 선행의장부 |  | 22 | 792
25331 | A0058_T33P0 | A0058 | T33P0 | CF21 | 216 | 225 | 판넬조립2부 |  | 13.5 | 222.75
25332 | A0058_T33S0 | A0058 | T33S0 | CF21 | 216 | 225 | 판넬조립2부 |  | 13.5 | 222.75
25333 | A0058_T33S0 | A0058 | T33S0 | CF21 | 216 | 225 | 판넬조립2부 |  | 13.5 | 222.75
25334 | A0058_B18P1 | A0058 | B18P1 | G41 | 217 | 229 | 선행의장부 |  | 17 | 561
25335 | A0058_B18P1 | A0058 | B18P1 | G41 | 217 | 229 | 선행의장부 |  | 17 | 561
25336 | A0058_B18P1 | A0058 | B18P1 | G41 | 217 | 229 | 선행의장부 |  | 17 | 561
25337 | A0058_B18P1 | A0058 | B18P1 | G41 | 217 | 229 | 선행의장부 |  | 17 | 561
25338 | A0058_B18S1 | A0058 | B18S1 | G41 | 217 | 229 | 선행의장부 |  | 17 | 561
25339 | A0058_S14S1 | A0058 | S14S1 | G41 | 218 | 230 | 선행의장부 |  | 25 | 1000
25340 | A0058_S14S1 | A0058 | S14S1 | G41 | 218 | 230 | 선행의장부 |  | 25 | 1000
25341 | A0058_T34S0 | A0058 | T34S0 | CF21 | 218 | 229 | 판넬조립2부 |  | 13.5 | 222.75
25342 | A0058_T34S0 | A0058 | T34S0 | CF21 | 218 | 229 | 판넬조립2부 |  | 13.5 | 222.75
25343 | A0058_B14P1 | A0058 | B14P1 | G41 | 219 | 233 | 선행의장부 |  | 17 | 680
25344 | A0058_B14P1 | A0058 | B14P1 | G41 | 219 | 233 | 선행의장부 |  | 17 | 680
25345 | A0058_B14P1 | A0058 | B14P1 | G41 | 219 | 233 | 선행의장부 |  | 17 | 680
25346 | A0058_B14P1 | A0058 | B14P1 | G41 | 219 | 233 | 선행의장부 |  | 17 | 680
25347 | A0058_B14S1 | A0058 | B14S1 | G41 | 219 | 233 | 선행의장부 |  | 17 | 680
25348 | A0058_S16S1 | A0058 | S16S1 | G41 | 223 | 237 | 선행의장부 |  | 25 | 1000
25349 | A0058_S16S1 | A0058 | S16S1 | G41 | 223 | 237 | 선행의장부 |  | 25 | 1000
25350 | A0058_B16P1 | A0058 | B16P1 | G41 | 225 | 238 | 선행의장부 |  | 17 | 612
25351 | A0058_B16P1 | A0058 | B16P1 | G41 | 225 | 238 | 선행의장부 |  | 17 | 612
25352 | A0058_B16P1 | A0058 | B16P1 | G41 | 225 | 238 | 선행의장부 |  | 17 | 612
25353 | A0058_B16P1 | A0058 | B16P1 | G41 | 225 | 238 | 선행의장부 |  | 17 | 612
25354 | A0058_B16S1 | A0058 | B16S1 | G41 | 225 | 238 | 선행의장부 |  | 17 | 612
25355 | A0058_D20P0 | A0058 | D20P0 | C11 | 225 | 237 | 판넬조립1부 |  | 18.5 | 397.75
25356 | A0058_D20S0 | A0058 | D20S0 | C11 | 225 | 237 | 판넬조립1부 |  | 18.5 | 397.75
25357 | A0058_G11P0 | A0058 | G11P0 | C11 | 225 | 239 | 대조립2부 |  | 4 | 24
25358 | A0058_G11P0 | A0058 | G11P0 | C11 | 225 | 239 | 대조립2부 |  | 4 | 24
25359 | A0058_G11S0 | A0058 | G11S0 | C11 | 225 | 239 | 대조립2부 |  | 4 | 24
25360 | A0058_G11S0 | A0058 | G11S0 | C11 | 225 | 239 | 대조립2부 |  | 4 | 24
25361 | A0058_S20P0 | A0058 | S20P0 | C11 | 225 | 240 | 대조립3부 |  | 16.5 | 305.25
25362 | A0058_S20S0 | A0058 | S20S0 | C11 | 225 | 240 | 대조립3부 |  | 16.5 | 305.25
25363 | A0058_D18P1 | A0058 | D18P1 | G41 | 229 | 240 | 선행의장부 |  | 22 | 726
25364 | A0058_D18P1 | A0058 | D18P1 | G41 | 229 | 240 | 선행의장부 |  | 22 | 726
25365 | A0058_D18S1 | A0058 | D18S1 | G41 | 229 | 240 | 선행의장부 |  | 22 | 726
25366 | A0058_D18S1 | A0058 | D18S1 | G41 | 229 | 240 | 선행의장부 |  | 22 | 726
25367 | A0058_D21P0 | A0058 | D21P0 | C11 | 229 | 239 | 판넬조립1부 |  | 15.5 | 333.25
25368 | A0058_D21S0 | A0058 | D21S0 | C11 | 229 | 239 | 판넬조립1부 |  | 15.5 | 333.25
25369 | A0058_T13P0 | A0058 | T13P0 | CF21 | 230 | 240 | 판넬조립2부 |  | 8.5 | 140.25
25370 | A0058_T13P0 | A0058 | T13P0 | CF21 | 230 | 240 | 판넬조립2부 |  | 8.5 | 140.25
25371 | A0058_T13P0 | A0058 | T13P0 | CF21 | 230 | 240 | 판넬조립2부 |  | 8.5 | 140.25
25372 | A0058_T13P0 | A0058 | T13P0 | CF21 | 230 | 240 | 판넬조립2부 |  | 8.5 | 140.25
25373 | A0058_T13P0 | A0058 | T13P0 | CF21 | 230 | 240 | 판넬조립2부 |  | 8.5 | 140.25
25374 | A0058_B20P1 | A0058 | B20P1 | G41 | 233 | 244 | 선행의장부 |  | 18 | 630
25375 | A0058_B20S1 | A0058 | B20S1 | G41 | 233 | 244 | 선행의장부 |  | 18 | 630
25376 | A0058_D14P1 | A0058 | D14P1 | G41 | 233 | 244 | 건조3부 |  | 20 | 880
25377 | A0058_D14P1 | A0058 | D14P1 | G41 | 233 | 244 | 건조3부 |  | 20 | 880
25378 | A0058_D14P1 | A0058 | D14P1 | G41 | 233 | 244 | 건조3부 |  | 20 | 880
25379 | A0058_T14P0 | A0058 | T14P0 | CF21 | 233 | 243 | 판넬조립2부 |  | 8.5 | 140.25
25380 | A0058_T14P0 | A0058 | T14P0 | CF21 | 233 | 243 | 판넬조립2부 |  | 8.5 | 140.25
25381 | A0058_T14P0 | A0058 | T14P0 | CF21 | 233 | 243 | 판넬조립2부 |  | 8.5 | 140.25
25382 | A0058_T14P0 | A0058 | T14P0 | CF21 | 233 | 243 | 판넬조립2부 |  | 8.5 | 140.25
25383 | A0058_T14P0 | A0058 | T14P0 | CF21 | 233 | 243 | 판넬조립2부 |  | 8.5 | 140.25
25384 | A0058_S14P1 | A0058 | S14P1 | G41 | 236 | 245 | 건조3부 |  | 25 | 1000
25385 | A0058_S14P1 | A0058 | S14P1 | G41 | 236 | 245 | 건조3부 |  | 25 | 1000
25386 | A0058_S14P1 | A0058 | S14P1 | G41 | 236 | 245 | 건조3부 |  | 25 | 1000
25387 | A0058_S21P0 | A0058 | S21P0 | C11 | 236 | 246 | 대조립3부 |  | 15.5 | 240.25
25388 | A0058_S21S0 | A0058 | S21S0 | C11 | 236 | 246 | 대조립3부 |  | 15.5 | 240.25
25389 | A0058_T15P0 | A0058 | T15P0 | CF21 | 237 | 245 | 판넬조립2부 |  | 8.5 | 140.25
25390 | A0058_T15P0 | A0058 | T15P0 | CF21 | 237 | 245 | 판넬조립2부 |  | 8.5 | 140.25
25391 | A0058_T15P0 | A0058 | T15P0 | CF21 | 237 | 245 | 판넬조립2부 |  | 8.5 | 140.25
25392 | A0058_T15P0 | A0058 | T15P0 | CF21 | 237 | 245 | 판넬조립2부 |  | 8.5 | 140.25
25393 | A0058_T15P0 | A0058 | T15P0 | CF21 | 237 | 245 | 판넬조립2부 |  | 8.5 | 140.25
25394 | A0058_S16P1 | A0058 | S16P1 | G41 | 238 | 247 | 건조3부 |  | 25 | 1000
25395 | A0058_S16P1 | A0058 | S16P1 | G41 | 238 | 247 | 건조3부 |  | 25 | 1000
25396 | A0058_S16P1 | A0058 | S16P1 | G41 | 238 | 247 | 건조3부 |  | 25 | 1000
25397 | A0058_D15P1 | A0058 | D15P1 | G41 | 243 | 252 | 건조3부 |  | 20 | 880
25398 | A0058_D15P1 | A0058 | D15P1 | G41 | 243 | 252 | 건조3부 |  | 20 | 880
25399 | A0058_D15P1 | A0058 | D15P1 | G41 | 243 | 252 | 건조3부 |  | 20 | 880
25400 | A0058_S18P1 | A0058 | S18P1 | G41 | 243 | 252 | 선행의장부 |  | 25 | 850
25401 | A0058_S18P1 | A0058 | S18P1 | G41 | 243 | 252 | 선행의장부 |  | 25 | 850
25402 | A0058_S18P1 | A0058 | S18P1 | G41 | 243 | 252 | 선행의장부 |  | 25 | 850
25403 | A0058_S18P1 | A0058 | S18P1 | G41 | 243 | 252 | 선행의장부 |  | 25 | 850
25404 | A0058_S18P1 | A0058 | S18P1 | G41 | 243 | 252 | 선행의장부 |  | 25 | 850
25405 | A0058_S18S1 | A0058 | S18S1 | G41 | 243 | 252 | 선행의장부 |  | 25 | 850
25406 | A0058_S18S1 | A0058 | S18S1 | G41 | 243 | 252 | 선행의장부 |  | 25 | 850
25407 | A0058_S18S1 | A0058 | S18S1 | G41 | 243 | 252 | 선행의장부 |  | 25 | 850
25408 | A0058_S18S1 | A0058 | S18S1 | G41 | 243 | 252 | 선행의장부 |  | 25 | 850
25409 | A0058_S18S1 | A0058 | S18S1 | G41 | 243 | 252 | 선행의장부 |  | 25 | 850
25410 | A0058_T35P0 | A0058 | T35P0 | CF21 | 243 | 251 | 판넬조립2부 |  | 13.5 | 222.75
25411 | A0058_T35P0 | A0058 | T35P0 | CF21 | 243 | 251 | 판넬조립2부 |  | 13.5 | 222.75
25412 | A0058_T35P0 | A0058 | T35P0 | CF21 | 243 | 251 | 판넬조립2부 |  | 13.5 | 222.75
25413 | A0058_T35P0 | A0058 | T35P0 | CF21 | 243 | 251 | 판넬조립2부 |  | 13.5 | 222.75
25414 | A0058_T35P0 | A0058 | T35P0 | CF21 | 243 | 251 | 판넬조립2부 |  | 13.5 | 222.75
25415 | A0058_T35S0 | A0058 | T35S0 | CF21 | 243 | 251 | 판넬조립2부 |  | 13.5 | 222.75
25416 | A0058_T35S0 | A0058 | T35S0 | CF21 | 243 | 251 | 판넬조립2부 |  | 13.5 | 222.75
25417 | A0058_T35S0 | A0058 | T35S0 | CF21 | 243 | 251 | 판넬조립2부 |  | 13.5 | 222.75
25418 | A0058_T35S0 | A0058 | T35S0 | CF21 | 243 | 251 | 판넬조립2부 |  | 13.5 | 222.75
25419 | A0058_T35S0 | A0058 | T35S0 | CF21 | 243 | 251 | 판넬조립2부 |  | 13.5 | 222.75
25420 | A0058_D20P1 | A0058 | D20P1 | G41 | 252 | 266 | 선행의장부 |  | 22 | 770
25421 | A0058_D20P1 | A0058 | D20P1 | G41 | 252 | 266 | 선행의장부 |  | 22 | 770
25422 | A0058_D20S1 | A0058 | D20S1 | G41 | 252 | 266 | 선행의장부 |  | 22 | 770
25423 | A0058_D20S1 | A0058 | D20S1 | G41 | 252 | 266 | 선행의장부 |  | 22 | 770
25424 | A0058_F91A0 | A0058 | F91A0 | H32 | 252 | 264 | 외부 |  | 0 | 0
25425 | A0058_F91A0 | A0058 | F91A0 | H32 | 252 | 264 | 외부 |  | 0 | 0
25426 | A0058_S20P1 | A0058 | S20P1 | G41 | 253 | 267 | 건조3부 |  | 17 | 595
25427 | A0058_S20P1 | A0058 | S20P1 | G41 | 253 | 267 | 건조3부 |  | 17 | 595
25428 | A0058_S20P1 | A0058 | S20P1 | G41 | 253 | 267 | 건조3부 |  | 17 | 595
25429 | A0058_S20S1 | A0058 | S20S1 | G41 | 253 | 267 | 건조3부 |  | 17 | 595
25430 | A0058_S20S1 | A0058 | S20S1 | G41 | 253 | 267 | 건조3부 |  | 17 | 595
25431 | A0058_S20S1 | A0058 | S20S1 | G41 | 253 | 267 | 건조3부 |  | 17 | 595
25432 | A0059_N235P | A0059 | N235P | C12 | 86 | 86 | 대조립1부 |  | 5 | 82.5
25433 | A0059_N235S | A0059 | N235S | C12 | 86 | 86 | 대조립1부 |  | 5 | 82.5
25434 | A0059_N255P | A0059 | N255P | C12 | 91 | 91 | 대조립1부 |  | 5 | 82.5
25435 | A0059_N255S | A0059 | N255S | C12 | 91 | 91 | 대조립1부 |  | 5 | 82.5
25436 | A0059_N234P | A0059 | N234P | C12 | 95 | 95 | 대조립1부 |  | 5 | 82.5
25437 | A0059_N234P | A0059 | N234P | C12 | 95 | 95 | 대조립1부 |  | 5 | 82.5
25438 | A0059_N234S | A0059 | N234S | C12 | 95 | 95 | 대조립1부 |  | 5 | 82.5
25439 | A0059_N234S | A0059 | N234S | C12 | 95 | 95 | 대조립1부 |  | 5 | 82.5
25440 | A0059_G143P | A0059 | G143P | C12 | 98 | 99 | 대조립2부 |  | 6.5 | 78
25441 | A0059_G143S | A0059 | G143S | C12 | 98 | 99 | 대조립2부 |  | 6.5 | 78
25442 | A0059_H25A0 | A0059 | H25A0 | C11 | 100 | 106 | 판넬조립1부 |  | 12 | 210
25443 | A0059_H25A0 | A0059 | H25A0 | C11 | 100 | 106 | 판넬조립1부 |  | 12 | 210
25444 | A0059_N254P | A0059 | N254P | C12 | 100 | 100 | 대조립1부 |  | 5 | 82.5
25445 | A0059_N254P | A0059 | N254P | C12 | 100 | 100 | 대조립1부 |  | 5 | 82.5
25446 | A0059_N254S | A0059 | N254S | C12 | 100 | 100 | 대조립1부 |  | 5 | 82.5
25447 | A0059_N254S | A0059 | N254S | C12 | 100 | 100 | 대조립1부 |  | 5 | 82.5
25448 | A0059_A41A0 | A0059 | A41A0 | C11 | 101 | 233 | 외부 |  | 0 | 0
25449 | A0059_A11A0 | A0059 | A11A0 | CF21 | 105 | 175 | 외부 |  | 6 | 45
25450 | A0059_A11A0 | A0059 | A11A0 | CF21 | 105 | 175 | 외부 |  | 6 | 45
25451 | A0059_H11P1 | A0059 | H11P1 | GG61 | 105 | 115 | 선행의장부 |  | 16 | 512
25452 | A0059_H24P1 | A0059 | H24P1 | GG61 | 106 | 113 | 선행의장부 |  | 10 | 270
25453 | A0059_H21P1 | A0059 | H21P1 | GG61 | 107 | 119 | 선행의장부 |  | 14.5 | 464
25454 | A0059_H22P1 | A0059 | H22P1 | GG61 | 107 | 116 | 선행의장부 |  | 16.5 | 503.25
25455 | A0059_G14P0 | A0059 | G14P0 | C11 | 108 | 133 | 외부 |  | 6.5 | 78
25456 | A0059_G14S0 | A0059 | G14S0 | C11 | 108 | 133 | 외부 |  | 6.5 | 78
25457 | A0059_H23P1 | A0059 | H23P1 | GG61 | 108 | 119 | 선행의장부 |  | 14.5 | 406
25458 | A0059_N533P | A0059 | N533P | C13 | 109 | 119 | 판넬조립1부 |  | 10 | 170
25459 | A0059_N533S | A0059 | N533S | C13 | 109 | 119 | 판넬조립1부 |  | 10 | 170
25460 | A0059_N553P | A0059 | N553P | C12 | 109 | 109 | 대조립2부 |  | 10 | 160
25461 | A0059_N553S | A0059 | N553S | C12 | 109 | 109 | 대조립2부 |  | 10 | 160
25462 | A0059_N563P | A0059 | N563P | C12 | 112 | 112 | 대조립2부 |  | 10 | 185
25463 | A0059_N563S | A0059 | N563S | C12 | 112 | 112 | 대조립2부 |  | 10 | 185
25464 | A0059_N274P | A0059 | N274P | CC13 | 113 | 122 | 판넬조립1부 |  | 6 | 72
25465 | A0059_N274S | A0059 | N274S | CC13 | 113 | 122 | 판넬조립1부 |  | 6 | 72
25466 | A0059_N295P | A0059 | N295P | CC13 | 113 | 115 | 가공소조립부 1야드 |  | 7 | 52.5
25467 | A0059_N295S | A0059 | N295S | CC13 | 113 | 115 | 가공소조립부 1야드 |  | 7 | 52.5
25468 | A0059_B133P | A0059 | B133P | C12 | 114 | 114 | 대조립2부 |  | 7 | 122.5
25469 | A0059_B133S | A0059 | B133S | C12 | 114 | 114 | 대조립2부 |  | 7 | 122.5
25470 | A0059_F42P0 | A0059 | F42P0 | C11 | 114 | 148 | 대조립1부 |  | 14 | 231
25471 | A0059_F42P0 | A0059 | F42P0 | C11 | 114 | 148 | 대조립1부 |  | 14 | 231
25472 | A0059_F42P0 | A0059 | F42P0 | C11 | 114 | 148 | 대조립1부 |  | 14 | 231
25473 | A0059_F42S0 | A0059 | F42S0 | C11 | 114 | 148 | 대조립1부 |  | 14 | 231
25474 | A0059_F42S0 | A0059 | F42S0 | C11 | 114 | 148 | 대조립1부 |  | 14 | 231
25475 | A0059_F42S0 | A0059 | F42S0 | C11 | 114 | 148 | 대조립1부 |  | 14 | 231
25476 | A0059_B123P | A0059 | B123P | C12 | 115 | 115 | 대조립2부 |  | 7 | 133
25477 | A0059_B123S | A0059 | B123S | C12 | 115 | 115 | 대조립2부 |  | 7 | 133
25478 | A0059_G153P | A0059 | G153P | C12 | 115 | 116 | 대조립2부 |  | 6.5 | 78
25479 | A0059_G153S | A0059 | G153S | C12 | 115 | 116 | 대조립2부 |  | 6.5 | 78
25480 | A0059_S824P | A0059 | S824P | C12 | 115 | 115 | 대조립2부 |  | 6.5 | 123.5
25481 | A0059_S824S | A0059 | S824S | C12 | 115 | 115 | 대조립2부 |  | 6.5 | 123.5
25482 | A0059_B163P | A0059 | B163P | C12 | 116 | 116 | 판넬조립2부 |  | 7 | 136.5
25483 | A0059_B163S | A0059 | B163S | C12 | 116 | 116 | 판넬조립2부 |  | 7 | 136.5
25484 | A0059_E41P0 | A0059 | E41P0 | C11 | 116 | 154 | 외부 |  | 15 | 277.5
25485 | A0059_E41S0 | A0059 | E41S0 | C11 | 116 | 154 | 외부 |  | 15 | 277.5
25486 | A0059_E42P0 | A0059 | E42P0 | C11 | 116 | 154 | 외부 |  | 14.5 | 261
25487 | A0059_E42S0 | A0059 | E42S0 | C11 | 116 | 154 | 외부 |  | 14.5 | 261
25488 | A0059_S834P | A0059 | S834P | C12 | 116 | 116 | 대조립2부 |  | 6.5 | 113.75
25489 | A0059_S834S | A0059 | S834S | C12 | 116 | 116 | 대조립2부 |  | 6.5 | 113.75
25490 | A0059_B153P | A0059 | B153P | C12 | 119 | 119 | 판넬조립2부 |  | 7 | 133
25491 | A0059_B153S | A0059 | B153S | C12 | 119 | 119 | 판넬조립2부 |  | 7 | 133
25492 | A0059_E51P0 | A0059 | E51P0 | C11 | 120 | 154 | 외부 |  | 15 | 345
25493 | A0059_E51S0 | A0059 | E51S0 | C11 | 120 | 154 | 외부 |  | 14.5 | 217.5
25494 | A0059_E52P0 | A0059 | E52P0 | C11 | 120 | 154 | 외부 |  | 14.5 | 333.5
25495 | A0059_E52S0 | A0059 | E52S0 | C11 | 120 | 154 | 외부 |  | 14.5 | 210.25
25496 | A0059_S854P | A0059 | S854P | C12 | 120 | 120 | 대조립2부 |  | 6.5 | 123.5
25497 | A0059_E11P0 | A0059 | E11P0 | CC21 | 121 | 149 | 대조립1부 |  | 22 | 484
25498 | A0059_E11P0 | A0059 | E11P0 | CC21 | 121 | 149 | 대조립1부 |  | 22 | 484
25499 | A0059_E11P0 | A0059 | E11P0 | CC21 | 121 | 149 | 대조립1부 |  | 22 | 484
25500 | A0059_E11S0 | A0059 | E11S0 | CC21 | 121 | 149 | 대조립1부 |  | 8 | 116
25501 | A0059_E11S0 | A0059 | E11S0 | CC21 | 121 | 149 | 대조립1부 |  | 8 | 116
25502 | A0059_E11S0 | A0059 | E11S0 | CC21 | 121 | 149 | 대조립1부 |  | 8 | 116
25503 | A0059_E12A0 | A0059 | E12A0 | CC21 | 121 | 149 | 대조립1부 |  | 7 | 59.5
25504 | A0059_E12A0 | A0059 | E12A0 | CC21 | 121 | 149 | 대조립1부 |  | 7 | 59.5
25505 | A0059_S864P | A0059 | S864P | C12 | 121 | 121 | 대조립2부 |  | 6.5 | 126.75
25506 | A0059_S864S | A0059 | S864S | C12 | 121 | 121 | 대조립2부 |  | 6.5 | 126.75
25507 | A0059_D11C0 | A0059 | D11C0 | C11 | 122 | 148 | 대조립1부 |  | 15.5 | 271.25
25508 | A0059_D11C0 | A0059 | D11C0 | C11 | 122 | 148 | 대조립1부 |  | 15.5 | 271.25
25509 | A0059_G12S0 | A0059 | G12S0 | C11 | 122 | 137 | 대조립1부 |  | 7.5 | 108.75
25510 | A0059_G13S0 | A0059 | G13S0 | C11 | 122 | 137 | 대조립1부 |  | 14 | 280
25511 | A0059_N294P | A0059 | N294P | C12 | 122 | 122 | 대조립2부 |  | 7 | 52.5
25512 | A0059_N294P | A0059 | N294P | C12 | 122 | 122 | 대조립2부 |  | 7 | 52.5
25513 | A0059_N294S | A0059 | N294S | C12 | 122 | 122 | 대조립2부 |  | 7 | 52.5
25514 | A0059_N294S | A0059 | N294S | C12 | 122 | 122 | 대조립2부 |  | 7 | 52.5
25515 | A0059_D32P0 | A0059 | D32P0 | C11 | 123 | 135 | 대조립2부 |  | 10 | 170
25516 | A0059_D32S0 | A0059 | D32S0 | C11 | 123 | 135 | 대조립2부 |  | 10 | 170
25517 | A0059_D33P0 | A0059 | D33P0 | C11 | 123 | 135 | 대조립2부 |  | 10 | 170
25518 | A0059_D33S0 | A0059 | D33S0 | C11 | 123 | 135 | 대조립2부 |  | 10 | 170
25519 | A0059_E313P | A0059 | E313P | C12 | 123 | 123 | 대조립2부 |  | 8.5 | 123.25
25520 | A0059_E313S | A0059 | E313S | C12 | 123 | 123 | 대조립2부 |  | 8.5 | 123.25
25521 | A0059_N573P | A0059 | N573P | C12 | 123 | 123 | 대조립2부 |  | 10 | 190
25522 | A0059_N573S | A0059 | N573S | C12 | 123 | 123 | 대조립2부 |  | 10 | 190
25523 | A0059_F11A0 | A0059 | F11A0 | C11 | 126 | 161 | 외부 |  | 19.5 | 409.5
25524 | A0059_F21A0 | A0059 | F21A0 | CF21 | 126 | 161 | 외부 |  | 19.5 | 448.5
25525 | A0059_N583P | A0059 | N583P | C13 | 126 | 134 | 판넬조립1부 |  | 10 | 190
25526 | A0059_N583S | A0059 | N583S | C13 | 126 | 134 | 판넬조립1부 |  | 10 | 190
25527 | A0059_G15P0 | A0059 | G15P0 | C11 | 127 | 150 | 외부 |  | 6.5 | 78
25528 | A0059_G15S0 | A0059 | G15S0 | C11 | 127 | 150 | 외부 |  | 6.5 | 78
25529 | A0059_N215P | A0059 | N215P | CC13 | 127 | 136 | 대조립2부 |  | 8.5 | 97.75
25530 | A0059_N215S | A0059 | N215S | CC13 | 127 | 136 | 대조립2부 |  | 8.5 | 97.75
25531 | A0059_D35P0 | A0059 | D35P0 | C11 | 128 | 140 | 대조립1부 |  | 10 | 160
25532 | A0059_D35S0 | A0059 | D35S0 | C11 | 128 | 140 | 대조립1부 |  | 10 | 160
25533 | A0059_D36P0 | A0059 | D36P0 | C11 | 128 | 140 | 대조립1부 |  | 10 | 185
25534 | A0059_D36S0 | A0059 | D36S0 | C11 | 128 | 140 | 대조립1부 |  | 10 | 185
25535 | A0059_F31A0 | A0059 | F31A0 | C11 | 129 | 182 | 외부 |  | 13 | 240.5
25536 | A0059_F31A0 | A0059 | F31A0 | C11 | 129 | 182 | 외부 |  | 13 | 240.5
25537 | A0059_S185P | A0059 | S185P | C12 | 129 | 129 | 판넬조립2부 |  | 6.5 | 104
25538 | A0059_S185S | A0059 | S185S | C12 | 129 | 129 | 판넬조립2부 |  | 6.5 | 104
25539 | A0059_S854S | A0059 | S854S | C12 | 129 | 129 | 대조립2부 |  | 6.5 | 123.5
25540 | A0059_E31P0 | A0059 | E31P0 | C11 | 130 | 148 | 대조립1부 |  | 14.5 | 268.25
25541 | A0059_E31S0 | A0059 | E31S0 | C11 | 130 | 148 | 대조립1부 |  | 14.5 | 268.25
25542 | A0059_E32P0 | A0059 | E32P0 | C11 | 130 | 148 | 대조립1부 |  | 14.5 | 217.5
25543 | A0059_E32S0 | A0059 | E32S0 | C11 | 130 | 148 | 대조립1부 |  | 14.5 | 282.75
25544 | A0059_E21P0 | A0059 | E21P0 | C11 | 134 | 144 | 대조립1부 |  | 8.5 | 140.25
25545 | A0059_E21P0 | A0059 | E21P0 | C11 | 134 | 144 | 대조립1부 |  | 8.5 | 140.25
25546 | A0059_E21P0 | A0059 | E21P0 | C11 | 134 | 144 | 대조립1부 |  | 8.5 | 140.25
25547 | A0059_E21S0 | A0059 | E21S0 | C11 | 134 | 144 | 대조립1부 |  | 8.5 | 140.25
25548 | A0059_E21S0 | A0059 | E21S0 | C11 | 134 | 144 | 대조립1부 |  | 8.5 | 140.25
25549 | A0059_E21S0 | A0059 | E21S0 | C11 | 134 | 144 | 대조립1부 |  | 8.5 | 140.25
25550 | A0059_D37P0 | A0059 | D37P0 | C11 | 135 | 147 | 대조립2부 |  | 10 | 190
25551 | A0059_D37S0 | A0059 | D37S0 | C11 | 135 | 147 | 대조립2부 |  | 10 | 190
25552 | A0059_D81S0 | A0059 | D81S0 | C11 | 135 | 149 | 대조립1부 |  | 6.5 | 113.75
25553 | A0059_D81S0 | A0059 | D81S0 | C11 | 135 | 149 | 대조립1부 |  | 6.5 | 113.75
25554 | A0059_D82S0 | A0059 | D82S0 | C11 | 135 | 149 | 대조립1부 |  | 6.5 | 113.75
25555 | A0059_D82S0 | A0059 | D82S0 | C11 | 135 | 149 | 대조립1부 |  | 6.5 | 113.75
25556 | A0059_E22P0 | A0059 | E22P0 | C11 | 135 | 147 | 대조립1부 |  | 7 | 101.5
25557 | A0059_E22P0 | A0059 | E22P0 | C11 | 135 | 147 | 대조립1부 |  | 7 | 101.5
25558 | A0059_E22P0 | A0059 | E22P0 | C11 | 135 | 147 | 대조립1부 |  | 7 | 101.5
25559 | A0059_E22S0 | A0059 | E22S0 | C11 | 135 | 147 | 대조립1부 |  | 7 | 101.5
25560 | A0059_E22S0 | A0059 | E22S0 | C11 | 135 | 147 | 대조립1부 |  | 7 | 101.5
25561 | A0059_E22S0 | A0059 | E22S0 | C11 | 135 | 147 | 대조립1부 |  | 7 | 101.5
25562 | A0059_S184P | A0059 | S184P | C12 | 135 | 135 | 판넬조립2부 |  | 8.5 | 136
25563 | A0059_S184S | A0059 | S184S | C12 | 135 | 135 | 판넬조립2부 |  | 8.5 | 136
25564 | A0059_S186P | A0059 | S186P | C12 | 135 | 135 | 판넬조립2부 |  | 6.5 | 104
25565 | A0059_S186S | A0059 | S186S | C12 | 135 | 135 | 판넬조립2부 |  | 6.5 | 104
25566 | A0059_S12P0 | A0059 | S12P0 | C11 | 136 | 154 | 판넬조립1부 |  | 17 | 323
25567 | A0059_S12S0 | A0059 | S12S0 | C11 | 136 | 154 | 판넬조립1부 |  | 17 | 323
25568 | A0059_B17P0 | A0059 | B17P0 | C11 | 137 | 149 | 대조립2부 |  | 12 | 210
25569 | A0059_B17S0 | A0059 | B17S0 | C11 | 137 | 149 | 대조립2부 |  | 12 | 210
25570 | A0059_B18P0 | A0059 | B18P0 | C11 | 137 | 149 | 대조립2부 |  | 16 | 256
25571 | A0059_B18S0 | A0059 | B18S0 | C11 | 137 | 149 | 대조립2부 |  | 16 | 256
25572 | A0059_S13P0 | A0059 | S13P0 | C11 | 137 | 155 | 판넬조립1부 |  | 17.5 | 306.25
25573 | A0059_S13S0 | A0059 | S13S0 | C11 | 137 | 155 | 판넬조립1부 |  | 17.5 | 306.25
25574 | A0059_D31P0 | A0059 | D31P0 | CF21 | 140 | 165 | 외부 |  | 10 | 175
25575 | A0059_D31P0 | A0059 | D31P0 | CF21 | 140 | 165 | 외부 |  | 10 | 175
25576 | A0059_D31S0 | A0059 | D31S0 | CF21 | 140 | 165 | 외부 |  | 10 | 175
25577 | A0059_D31S0 | A0059 | D31S0 | CF21 | 140 | 165 | 외부 |  | 10 | 175
25578 | A0059_D38P0 | A0059 | D38P0 | C11 | 140 | 150 | 대조립2부 |  | 10 | 190
25579 | A0059_D38S0 | A0059 | D38S0 | C11 | 140 | 150 | 대조립2부 |  | 10 | 190
25580 | A0059_N593P | A0059 | N593P | C12 | 140 | 140 | 대조립2부 |  | 10 | 190
25581 | A0059_N593S | A0059 | N593S | C12 | 140 | 140 | 대조립2부 |  | 10 | 190
25582 | A0059_S197P | A0059 | S197P | C12 | 140 | 140 | 대조립2부 |  | 6.5 | 139.75
25583 | A0059_S197S | A0059 | S197S | C12 | 140 | 140 | 대조립2부 |  | 6.5 | 139.75
25584 | A0059_D12C1 | A0059 | D12C1 | G41 | 141 | 150 | 선행의장부 |  | 15.5 | 527
25585 | A0059_S117P | A0059 | S117P | C12 | 141 | 142 | 대조립1부 |  | 5.5 | 96.25
25586 | A0059_S117S | A0059 | S117S | C12 | 141 | 142 | 대조립1부 |  | 5.5 | 96.25
25587 | A0059_S183P | A0059 | S183P | C12 | 141 | 141 | 판넬조립2부 |  | 13.5 | 216
25588 | A0059_S183S | A0059 | S183S | C12 | 141 | 141 | 판넬조립2부 |  | 13.5 | 216
25589 | A0059_S187P | A0059 | S187P | C12 | 141 | 141 | 판넬조립2부 |  | 4.5 | 72
25590 | A0059_S187S | A0059 | S187S | C12 | 141 | 141 | 판넬조립2부 |  | 4.5 | 72
25591 | A0059_D34P0 | A0059 | D34P0 | CF21 | 142 | 165 | 외부 |  | 10 | 160
25592 | A0059_D34P0 | A0059 | D34P0 | CF21 | 142 | 165 | 외부 |  | 10 | 160
25593 | A0059_D34S0 | A0059 | D34S0 | CF21 | 142 | 165 | 외부 |  | 10 | 160
25594 | A0059_D34S0 | A0059 | D34S0 | CF21 | 142 | 165 | 외부 |  | 10 | 160
25595 | A0059_F71P0 | A0059 | F71P0 | C11 | 143 | 165 | 외부 |  | 3 | 27
25596 | A0059_F71S0 | A0059 | F71S0 | C11 | 143 | 165 | 외부 |  | 3 | 27
25597 | A0059_F72P0 | A0059 | F72P0 | C11 | 143 | 165 | 외부 |  | 3 | 21
25598 | A0059_F72S0 | A0059 | F72S0 | C11 | 143 | 165 | 외부 |  | 3 | 21
25599 | A0059_F73C0 | A0059 | F73C0 | C11 | 143 | 165 | 외부 |  | 2 | 22
25600 | A0059_S15P0 | A0059 | S15P0 | C11 | 143 | 162 | 판넬조립1부 |  | 17.5 | 332.5
25601 | A0059_S15S0 | A0059 | S15S0 | C11 | 143 | 162 | 판넬조립1부 |  | 17.5 | 332.5
25602 | A0059_G22S0 | A0059 | G22S0 | C11 | 144 | 157 | 대조립1부 |  | 7.5 | 108.75
25603 | A0059_G23S0 | A0059 | G23S0 | C11 | 144 | 157 | 대조립1부 |  | 14 | 280
25604 | A0059_S16P0 | A0059 | S16P0 | C11 | 147 | 168 | 판넬조립1부 |  | 17 | 331.5
25605 | A0059_S16S0 | A0059 | S16S0 | C11 | 147 | 168 | 판넬조립1부 |  | 17 | 331.5
25606 | A0059_S19P0 | A0059 | S19P0 | C11 | 147 | 158 | 대조립1부 |  | 16.5 | 288.75
25607 | A0059_S19P0 | A0059 | S19P0 | C11 | 147 | 158 | 대조립1부 |  | 16.5 | 288.75
25608 | A0059_S19P0 | A0059 | S19P0 | C11 | 147 | 158 | 대조립1부 |  | 16.5 | 288.75
25609 | A0059_S19S0 | A0059 | S19S0 | C11 | 147 | 158 | 대조립1부 |  | 16.5 | 288.75
25610 | A0059_S19S0 | A0059 | S19S0 | C11 | 147 | 158 | 대조립1부 |  | 16.5 | 288.75
25611 | A0059_S19S0 | A0059 | S19S0 | C11 | 147 | 158 | 대조립1부 |  | 16.5 | 288.75
25612 | A0059_B19P0 | A0059 | B19P0 | C11 | 148 | 161 | 대조립1부 |  | 13 | 208
25613 | A0059_B19S0 | A0059 | B19S0 | C11 | 148 | 161 | 대조립1부 |  | 13 | 208
25614 | A0059_D32P1 | A0059 | D32P1 | G41 | 148 | 158 | 선행의장부 |  | 10 | 340
25615 | A0059_D32P1 | A0059 | D32P1 | G41 | 148 | 158 | 선행의장부 |  | 10 | 340
25616 | A0059_D32S1 | A0059 | D32S1 | G41 | 148 | 158 | 선행의장부 |  | 10 | 340
25617 | A0059_D32S1 | A0059 | D32S1 | G41 | 148 | 158 | 선행의장부 |  | 10 | 340
25618 | A0059_S18P0 | A0059 | S18P0 | C11 | 148 | 161 | 대조립3부 |  | 16 | 272
25619 | A0059_S18P0 | A0059 | S18P0 | C11 | 148 | 161 | 대조립3부 |  | 16 | 272
25620 | A0059_S18P0 | A0059 | S18P0 | C11 | 148 | 161 | 대조립3부 |  | 16 | 272
25621 | A0059_S18S0 | A0059 | S18S0 | C11 | 148 | 161 | 대조립3부 |  | 16 | 272
25622 | A0059_S18S0 | A0059 | S18S0 | C11 | 148 | 161 | 대조립3부 |  | 16 | 272
25623 | A0059_S18S0 | A0059 | S18S0 | C11 | 148 | 161 | 대조립3부 |  | 16 | 272
25624 | A0059_D15C1 | A0059 | D15C1 | G41 | 149 | 161 | 선행의장부 |  | 15.5 | 534.75
25625 | A0059_B51P0 | A0059 | B51P0 | C11 | 150 | 165 | 대조립3부 |  | 7.5 | 135
25626 | A0059_B51P0 | A0059 | B51P0 | C11 | 150 | 165 | 대조립3부 |  | 7.5 | 135
25627 | A0059_B51S0 | A0059 | B51S0 | C11 | 150 | 165 | 대조립3부 |  | 7.5 | 135
25628 | A0059_B51S0 | A0059 | B51S0 | C11 | 150 | 165 | 대조립3부 |  | 7.5 | 135
25629 | A0059_E31P1 | A0059 | E31P1 | G41 | 150 | 168 | 선행의장부 |  | 18.5 | 536.5
25630 | A0059_E31P1 | A0059 | E31P1 | G41 | 150 | 168 | 선행의장부 |  | 18.5 | 536.5
25631 | A0059_E31S1 | A0059 | E31S1 | G41 | 150 | 168 | 선행의장부 |  | 18.5 | 536.5
25632 | A0059_E31S1 | A0059 | E31S1 | G41 | 150 | 168 | 선행의장부 |  | 18.5 | 536.5
25633 | A0059_D14C0 | A0059 | D14C0 | CF21 | 151 | 165 | 판넬조립2부 |  | 15.5 | 248
25634 | A0059_G12S1 | A0059 | G12S1 | G41 | 151 | 165 | 선행의장부 |  | 14 | 490
25635 | A0059_M31C3 | A0059 | M31C3 | LL64 | 151 | 232 | 외부 |  | 9.5 | 175.75
25636 | A0059_M31C3 | A0059 | M31C3 | LL64 | 151 | 232 | 외부 |  | 9.5 | 175.75
25637 | A0059_S11P0 | A0059 | S11P0 | C11 | 151 | 168 | 대조립2부 |  | 18 | 324
25638 | A0059_S11P0 | A0059 | S11P0 | C11 | 151 | 168 | 대조립2부 |  | 18 | 324
25639 | A0059_S11P0 | A0059 | S11P0 | C11 | 151 | 168 | 대조립2부 |  | 18 | 324
25640 | A0059_S11S0 | A0059 | S11S0 | C11 | 151 | 168 | 대조립2부 |  | 18 | 324
25641 | A0059_S11S0 | A0059 | S11S0 | C11 | 151 | 168 | 대조립2부 |  | 18 | 324
25642 | A0059_S11S0 | A0059 | S11S0 | C11 | 151 | 168 | 대조립2부 |  | 18 | 324
25643 | A0059_T11P0 | A0059 | T11P0 | C11 | 151 | 175 | 판넬조립1부 |  | 11.5 | 195.5
25644 | A0059_T11P0 | A0059 | T11P0 | C11 | 151 | 175 | 판넬조립1부 |  | 11.5 | 195.5
25645 | A0059_T11P0 | A0059 | T11P0 | C11 | 151 | 175 | 판넬조립1부 |  | 11.5 | 195.5
25646 | A0059_T11S0 | A0059 | T11S0 | C11 | 151 | 175 | 판넬조립1부 |  | 11.5 | 195.5
25647 | A0059_T11S0 | A0059 | T11S0 | C11 | 151 | 175 | 판넬조립1부 |  | 11.5 | 195.5
25648 | A0059_T11S0 | A0059 | T11S0 | C11 | 151 | 175 | 판넬조립1부 |  | 11.5 | 195.5
25649 | A0059_B57P0 | A0059 | B57P0 | CH32 | 154 | 197 | 외부 |  | 7.5 | 131.25
25650 | A0059_B57S0 | A0059 | B57S0 | CH32 | 154 | 197 | 외부 |  | 7.5 | 131.25
25651 | A0059_D35P1 | A0059 | D35P1 | G41 | 154 | 168 | 선행의장부 |  | 10 | 345
25652 | A0059_D35P1 | A0059 | D35P1 | G41 | 154 | 168 | 선행의장부 |  | 10 | 345
25653 | A0059_D35S1 | A0059 | D35S1 | G41 | 154 | 168 | 선행의장부 |  | 10 | 345
25654 | A0059_D35S1 | A0059 | D35S1 | G41 | 154 | 168 | 선행의장부 |  | 10 | 345
25655 | A0059_S14P0 | A0059 | S14P0 | CF21 | 154 | 176 | 판넬조립2부 |  | 17 | 323
25656 | A0059_S14P0 | A0059 | S14P0 | CF21 | 154 | 176 | 판넬조립2부 |  | 17 | 323
25657 | A0059_S14S0 | A0059 | S14S0 | CF21 | 154 | 176 | 판넬조립2부 |  | 17 | 323
25658 | A0059_S14S0 | A0059 | S14S0 | CF21 | 154 | 176 | 판넬조립2부 |  | 17 | 323
25659 | A0059_D39P0 | A0059 | D39P0 | C11 | 155 | 170 | 대조립1부 |  | 10 | 190
25660 | A0059_D39P0 | A0059 | D39P0 | C11 | 155 | 170 | 대조립1부 |  | 10 | 190
25661 | A0059_D39P0 | A0059 | D39P0 | C11 | 155 | 170 | 대조립1부 |  | 10 | 190
25662 | A0059_D39S0 | A0059 | D39S0 | C11 | 155 | 170 | 대조립1부 |  | 10 | 190
25663 | A0059_D39S0 | A0059 | D39S0 | C11 | 155 | 170 | 대조립1부 |  | 10 | 190
25664 | A0059_D39S0 | A0059 | D39S0 | C11 | 155 | 170 | 대조립1부 |  | 10 | 190
25665 | A0059_E41P1 | A0059 | E41P1 | G41 | 155 | 168 | 외부 |  | 18.5 | 536.5
25666 | A0059_E41P1 | A0059 | E41P1 | G41 | 155 | 168 | 외부 |  | 18.5 | 536.5
25667 | A0059_E41S1 | A0059 | E41S1 | G41 | 155 | 168 | 외부 |  | 18.5 | 536.5
25668 | A0059_E41S1 | A0059 | E41S1 | G41 | 155 | 168 | 외부 |  | 18.5 | 536.5
25669 | A0059_B12P1 | A0059 | B12P1 | G41 | 157 | 170 | 선행의장부 |  | 18.5 | 675.25
25670 | A0059_B12S1 | A0059 | B12S1 | G41 | 157 | 170 | 선행의장부 |  | 18.5 | 675.25
25671 | A0059_T12P0 | A0059 | T12P0 | CF21 | 157 | 178 | 판넬조립2부 |  | 12 | 264
25672 | A0059_T12P0 | A0059 | T12P0 | CF21 | 157 | 178 | 판넬조립2부 |  | 12 | 264
25673 | A0059_T12S0 | A0059 | T12S0 | CF21 | 157 | 178 | 판넬조립2부 |  | 12 | 264
25674 | A0059_T12S0 | A0059 | T12S0 | CF21 | 157 | 178 | 판넬조립2부 |  | 12 | 264
25675 | A0059_B11P0 | A0059 | B11P0 | C11 | 158 | 172 | 대조립2부 |  | 12 | 216
25676 | A0059_B11S0 | A0059 | B11S0 | C11 | 158 | 172 | 대조립2부 |  | 12 | 216
25677 | A0059_T13P0 | A0059 | T13P0 | C11 | 158 | 179 | 판넬조립1부 |  | 12 | 264
25678 | A0059_T13P0 | A0059 | T13P0 | C11 | 158 | 179 | 판넬조립1부 |  | 12 | 264
25679 | A0059_T13S0 | A0059 | T13S0 | C11 | 158 | 179 | 판넬조립1부 |  | 12 | 264
25680 | A0059_T13S0 | A0059 | T13S0 | C11 | 158 | 179 | 판넬조립1부 |  | 12 | 264
25681 | A0059_D19C0 | A0059 | D19C0 | CF21 | 161 | 183 | 판넬조립2부 |  | 15.5 | 310
25682 | A0059_T14P0 | A0059 | T14P0 | CF21 | 161 | 182 | 판넬조립2부 |  | 12 | 264
25683 | A0059_T14P0 | A0059 | T14P0 | CF21 | 161 | 182 | 판넬조립2부 |  | 12 | 264
25684 | A0059_T14S0 | A0059 | T14S0 | CF21 | 161 | 182 | 판넬조립2부 |  | 12 | 264
25685 | A0059_T14S0 | A0059 | T14S0 | CF21 | 161 | 182 | 판넬조립2부 |  | 12 | 264
25686 | A0059_B14P0 | A0059 | B14P0 | C11 | 162 | 176 | 대조립2부 |  | 18.5 | 351.5
25687 | A0059_B14S0 | A0059 | B14S0 | C11 | 162 | 176 | 대조립2부 |  | 18.5 | 351.5
25688 | A0059_B15P1 | A0059 | B15P1 | G41 | 162 | 175 | 선행의장부 |  | 18.5 | 712.25
25689 | A0059_B15S1 | A0059 | B15S1 | G41 | 162 | 175 | 선행의장부 |  | 18.5 | 712.25
25690 | A0059_F22P1 | A0059 | F22P1 | G41 | 162 | 175 | 선행의장부 |  | 19.5 | 565.5
25691 | A0059_F22P1 | A0059 | F22P1 | G41 | 162 | 175 | 선행의장부 |  | 19.5 | 565.5
25692 | A0059_S17P0 | A0059 | S17P0 | C11 | 162 | 176 | 대조립1부 |  | 17 | 306
25693 | A0059_S17P0 | A0059 | S17P0 | C11 | 162 | 176 | 대조립1부 |  | 17 | 306
25694 | A0059_S17P0 | A0059 | S17P0 | C11 | 162 | 176 | 대조립1부 |  | 17 | 306
25695 | A0059_S17S0 | A0059 | S17S0 | C11 | 162 | 176 | 대조립1부 |  | 17 | 306
25696 | A0059_S17S0 | A0059 | S17S0 | C11 | 162 | 176 | 대조립1부 |  | 17 | 306
25697 | A0059_S17S0 | A0059 | S17S0 | C11 | 162 | 176 | 대조립1부 |  | 17 | 306
25698 | A0059_T15P0 | A0059 | T15P0 | CF21 | 162 | 183 | 판넬조립2부 |  | 8.5 | 161.5
25699 | A0059_T15P0 | A0059 | T15P0 | CF21 | 162 | 183 | 판넬조립2부 |  | 8.5 | 161.5
25700 | A0059_T15S0 | A0059 | T15S0 | CF21 | 162 | 183 | 판넬조립2부 |  | 8.5 | 161.5
25701 | A0059_T15S0 | A0059 | T15S0 | CF21 | 162 | 183 | 판넬조립2부 |  | 8.5 | 161.5
25702 | A0059_D17C1 | A0059 | D17C1 | G41 | 168 | 177 | 선행의장부 |  | 15.5 | 589
25703 | A0059_D37P1 | A0059 | D37P1 | G41 | 168 | 177 | 선행의장부 |  | 10 | 380
25704 | A0059_D37P1 | A0059 | D37P1 | G41 | 168 | 177 | 선행의장부 |  | 10 | 380
25705 | A0059_D37S1 | A0059 | D37S1 | G41 | 168 | 177 | 선행의장부 |  | 10 | 380
25706 | A0059_D37S1 | A0059 | D37S1 | G41 | 168 | 177 | 선행의장부 |  | 10 | 380
25707 | A0059_S12P1 | A0059 | S12P1 | G41 | 169 | 178 | 선행의장부 |  | 17.5 | 638.75
25708 | A0059_S12P1 | A0059 | S12P1 | G41 | 169 | 178 | 선행의장부 |  | 17.5 | 638.75
25709 | A0059_S12S1 | A0059 | S12S1 | G41 | 169 | 178 | 선행의장부 |  | 17.5 | 638.75
25710 | A0059_S12S1 | A0059 | S12S1 | G41 | 169 | 178 | 선행의장부 |  | 17.5 | 638.75
25711 | A0059_E51P1 | A0059 | E51P1 | G41 | 170 | 185 | 선행의장부 |  | 23 | 667
25712 | A0059_E51P1 | A0059 | E51P1 | G41 | 170 | 185 | 선행의장부 |  | 23 | 667
25713 | A0059_E51S1 | A0059 | E51S1 | G41 | 170 | 185 | 선행의장부 |  | 14 | 406
25714 | A0059_E51S1 | A0059 | E51S1 | G41 | 170 | 185 | 선행의장부 |  | 14 | 406
25715 | A0059_S15P1 | A0059 | S15P1 | G41 | 177 | 191 | 선행의장부 |  | 17.5 | 673.75
25716 | A0059_S15P1 | A0059 | S15P1 | G41 | 177 | 191 | 선행의장부 |  | 17.5 | 673.75
25717 | A0059_S15S1 | A0059 | S15S1 | G41 | 177 | 191 | 선행의장부 |  | 17.5 | 673.75
25718 | A0059_S15S1 | A0059 | S15S1 | G41 | 177 | 191 | 선행의장부 |  | 17.5 | 673.75
25719 | A0059_G22S1 | A0059 | G22S1 | G41 | 178 | 191 | 선행의장부 |  | 14 | 490
25720 | A0059_G22S1 | A0059 | G22S1 | G41 | 178 | 191 | 선행의장부 |  | 14 | 490
25721 | A0059_G22S1 | A0059 | G22S1 | G41 | 178 | 191 | 선행의장부 |  | 14 | 490
25722 | A0059_G22S1 | A0059 | G22S1 | G41 | 178 | 191 | 선행의장부 |  | 14 | 490
25723 | A0059_G24S0 | A0059 | G24S0 | C11 | 183 | 196 | 대조립1부 |  | 7 | 70
25724 | A0059_G24S0 | A0059 | G24S0 | C11 | 183 | 196 | 대조립1부 |  | 7 | 70
25725 | A0059_G24S0 | A0059 | G24S0 | C11 | 183 | 196 | 대조립1부 |  | 7 | 70
25726 | A0059_G24S0 | A0059 | G24S0 | C11 | 183 | 196 | 대조립1부 |  | 7 | 70
25727 | A0059_G24S0 | A0059 | G24S0 | C11 | 183 | 196 | 대조립1부 |  | 7 | 70
25728 | A0059_A31P1 | A0059 | A31P1 | G41 | 184 | 198 | 선행의장부 |  | 14.5 | 464
25729 | A0059_A31P1 | A0059 | A31P1 | G41 | 184 | 198 | 선행의장부 |  | 14.5 | 464
25730 | A0059_A31P1 | A0059 | A31P1 | G41 | 184 | 198 | 선행의장부 |  | 14.5 | 464
25731 | A0059_A31P1 | A0059 | A31P1 | G41 | 184 | 198 | 선행의장부 |  | 14.5 | 464
25732 | A0059_A31P1 | A0059 | A31P1 | G41 | 184 | 198 | 선행의장부 |  | 14.5 | 464
25733 | A0059_G25S0 | A0059 | G25S0 | C11 | 184 | 197 | 대조립1부 |  | 6.5 | 94.25
25734 | A0059_G25S0 | A0059 | G25S0 | C11 | 184 | 197 | 대조립1부 |  | 6.5 | 94.25
25735 | A0059_G25S0 | A0059 | G25S0 | C11 | 184 | 197 | 대조립1부 |  | 6.5 | 94.25
25736 | A0059_G25S0 | A0059 | G25S0 | C11 | 184 | 197 | 대조립1부 |  | 6.5 | 94.25
25737 | A0059_G25S0 | A0059 | G25S0 | C11 | 184 | 197 | 대조립1부 |  | 6.5 | 94.25
25738 | A0059_D14C3 | A0059 | D14C3 | MX1 | 193 | 198 | 의장1부 |  | 30 | 1515
25739 | A0059_D14C3 | A0059 | D14C3 | ML32 | 193 | 235 | 의장1부 |  | 30 | 1515
25740 | A0059_D14C3 | A0059 | D14C3 | ML32 | 193 | 235 | 의장1부 |  | 30 | 1515
25741 | A0059_G11S0 | A0059 | G11S0 | C11 | 196 | 206 | 대조립2부 |  | 5 | 50
25742 | A0059_G11S0 | A0059 | G11S0 | C11 | 196 | 206 | 대조립2부 |  | 5 | 50
25743 | A0059_G11S0 | A0059 | G11S0 | C11 | 196 | 206 | 대조립2부 |  | 5 | 50
25744 | A0059_G11S0 | A0059 | G11S0 | C11 | 196 | 206 | 대조립2부 |  | 5 | 50
25745 | A0059_G11S0 | A0059 | G11S0 | C11 | 196 | 206 | 대조립2부 |  | 5 | 50
25746 | A0059_G16S0 | A0059 | G16S0 | C11 | 198 | 207 | 대조립2부 |  | 7 | 52.5
25747 | A0059_G16S0 | A0059 | G16S0 | C11 | 198 | 207 | 대조립2부 |  | 7 | 52.5
25748 | A0059_G16S0 | A0059 | G16S0 | C11 | 198 | 207 | 대조립2부 |  | 7 | 52.5
25749 | A0059_G16S0 | A0059 | G16S0 | C11 | 198 | 207 | 대조립2부 |  | 7 | 52.5
25750 | A0059_A65P0 | A0059 | A65P0 | C11 | 210 | 220 | 대조립1부 |  | 0 | 0
25751 | A0059_A65P0 | A0059 | A65P0 | C11 | 210 | 220 | 대조립1부 |  | 0 | 0
25752 | A0059_A65P0 | A0059 | A65P0 | C11 | 210 | 220 | 대조립1부 |  | 0 | 0
25753 | A0059_A65S0 | A0059 | A65S0 | C11 | 210 | 220 | 대조립1부 |  | 0 | 0
25754 | A0059_A65S0 | A0059 | A65S0 | C11 | 210 | 220 | 대조립1부 |  | 0 | 0
25755 | A0059_A65S0 | A0059 | A65S0 | C11 | 210 | 220 | 대조립1부 |  | 0 | 0
25756 | A0059_A91A0 | A0059 | A91A0 | F21 | 214 | 219 | 선행의장부 |  | 2.5 | 17.5
25757 | A0059_A91A0 | A0059 | A91A0 | F21 | 214 | 219 | 선행의장부 |  | 2.5 | 17.5
25758 | A0059_A91A0 | A0059 | A91A0 | F21 | 214 | 219 | 선행의장부 |  | 2.5 | 17.5
25759 | A0059_W13A0 | A0059 | W13A0 | H32 | 246 | 259 | 외부 |  | 3.5 | 15.75
25760 | A0059_W13A0 | A0059 | W13A0 | H32 | 246 | 259 | 외부 |  | 3.5 | 15.75
25761 | A0059_W14A0 | A0059 | W14A0 | H32 | 246 | 259 | 외부 |  | 3.5 | 15.75
25762 | A0059_W14A0 | A0059 | W14A0 | H32 | 246 | 259 | 외부 |  | 3.5 | 15.75
25763 | A0059_W12A0 | A0059 | W12A0 | H32 | 249 | 262 | 외부 |  | 3.5 | 15.75
25764 | A0059_W12A0 | A0059 | W12A0 | H32 | 249 | 262 | 외부 |  | 3.5 | 15.75
25765 | A0059_W11A0 | A0059 | W11A0 | H32 | 253 | 266 | 외부 |  | 3.5 | 15.75
25766 | A0059_W11A0 | A0059 | W11A0 | H32 | 253 | 266 | 외부 |  | 3.5 | 15.75
25767 | A0059_W21A0 | A0059 | W21A0 | CMX1 | 254 | 350 | 외부 |  | 4 | 126
25768 | A0059_W21A0 | A0059 | W21A0 | CMX1 | 254 | 350 | 외부 |  | 4 | 126
25769 | A0059_W22A0 | A0059 | W22A0 | CMX1 | 254 | 350 | 외부 |  | 4 | 126
25770 | A0059_W22A0 | A0059 | W22A0 | CMX1 | 254 | 350 | 외부 |  | 4 | 126
25771 | A0059_W23A0 | A0059 | W23A0 | CMX1 | 254 | 332 | 외부 |  | 4 | 126
25772 | A0059_W23A0 | A0059 | W23A0 | CMX1 | 254 | 332 | 외부 |  | 4 | 126
25773 | A0059_W24A0 | A0059 | W24A0 | CMX1 | 254 | 332 | 외부 |  | 4 | 126
25774 | A0059_W24A0 | A0059 | W24A0 | CMX1 | 254 | 332 | 외부 |  | 4 | 126
25775 | A0059_W33A0 | A0059 | W33A0 | H32 | 332 | 345 | 외부 |  | 6 | 36
25776 | A0059_W33A0 | A0059 | W33A0 | H32 | 332 | 345 | 외부 |  | 6 | 36
25777 | A0059_W34A0 | A0059 | W34A0 | H32 | 332 | 345 | 외부 |  | 6 | 36
25778 | A0059_W34A0 | A0059 | W34A0 | H32 | 332 | 345 | 외부 |  | 6 | 36
25779 | A0059_W32A0 | A0059 | W32A0 | H32 | 336 | 347 | 외부 |  | 6 | 36
25780 | A0059_W32A0 | A0059 | W32A0 | H32 | 336 | 347 | 외부 |  | 6 | 36
25781 | A0059_W31A0 | A0059 | W31A0 | H32 | 338 | 351 | 외부 |  | 6 | 36
25782 | A0059_W31A0 | A0059 | W31A0 | H32 | 338 | 351 | 외부 |  | 6 | 36
25783 | A0059_S71S0 | A0059 | S71S0 | H32 | 371 | 389 | 선행도장부 |  | 2.5 | 10
25784 | A0059_S71S0 | A0059 | S71S0 | H32 | 371 | 389 | 선행도장부 |  | 2.5 | 10
25785 | A0059_S72S0 | A0059 | S72S0 | H32 | 374 | 394 | 선행도장부 |  | 2.5 | 10
25786 | A0059_S72S0 | A0059 | S72S0 | H32 | 374 | 394 | 선행도장부 |  | 2.5 | 10
25787 | A0059_S73S0 | A0059 | S73S0 | H32 | 389 | 396 | 선행도장부 |  | 2.5 | 10
25788 | A0059_S73S0 | A0059 | S73S0 | H32 | 389 | 396 | 선행도장부 |  | 2.5 | 10
25789 | A0059_R12S1 | A0059 | R12S1 | G41 | 459 | 465 | 대조립1부 |  | 6.5 | 52
25790 | A0059_R12S1 | A0059 | R12S1 | G41 | 459 | 465 | 대조립1부 |  | 6.5 | 52
25791 | A0059_R12S1 | A0059 | R12S1 | G41 | 459 | 465 | 대조립1부 |  | 6.5 | 52
25792 | A0059_R12S1 | A0059 | R12S1 | G41 | 459 | 465 | 대조립1부 |  | 6.5 | 52
25793 | A0059_R17S1 | A0059 | R17S1 | G41 | 459 | 465 | 대조립2부 |  | 6.5 | 52
25794 | A0059_R17S1 | A0059 | R17S1 | G41 | 459 | 465 | 대조립2부 |  | 6.5 | 52
25795 | A0059_R17S1 | A0059 | R17S1 | G41 | 459 | 465 | 대조립2부 |  | 6.5 | 52
25796 | A0059_R17S1 | A0059 | R17S1 | G41 | 459 | 465 | 대조립2부 |  | 6.5 | 52
25797 | A0059_R13S1 | A0059 | R13S1 | G41 | 469 | 476 | 대조립2부 |  | 6.5 | 52
25798 | A0059_R13S1 | A0059 | R13S1 | G41 | 469 | 476 | 대조립2부 |  | 6.5 | 52
25799 | A0059_R13S1 | A0059 | R13S1 | G41 | 469 | 476 | 대조립2부 |  | 6.5 | 52
25800 | A0059_R13S1 | A0059 | R13S1 | G41 | 469 | 476 | 대조립2부 |  | 6.5 | 52
25801 | A0059_R15S1 | A0059 | R15S1 | G41 | 469 | 476 | 대조립1부 |  | 6.5 | 52
25802 | A0059_R15S1 | A0059 | R15S1 | G41 | 469 | 476 | 대조립1부 |  | 6.5 | 52
25803 | A0059_R15S1 | A0059 | R15S1 | G41 | 469 | 476 | 대조립1부 |  | 6.5 | 52
25804 | A0059_R15S1 | A0059 | R15S1 | G41 | 469 | 476 | 대조립1부 |  | 6.5 | 52
25805 | A0059_R16S1 | A0059 | R16S1 | G41 | 469 | 476 | 대조립1부 |  | 6.5 | 52
25806 | A0059_R16S1 | A0059 | R16S1 | G41 | 469 | 476 | 대조립1부 |  | 6.5 | 52
25807 | A0059_R16S1 | A0059 | R16S1 | G41 | 469 | 476 | 대조립1부 |  | 6.5 | 52
25808 | A0059_R16S1 | A0059 | R16S1 | G41 | 469 | 476 | 대조립1부 |  | 6.5 | 52
25809 | A0059_R18S1 | A0059 | R18S1 | G41 | 469 | 476 | 대조립3부 |  | 6.5 | 52
25810 | A0059_R18S1 | A0059 | R18S1 | G41 | 469 | 476 | 대조립3부 |  | 6.5 | 52
25811 | A0059_R18S1 | A0059 | R18S1 | G41 | 469 | 476 | 대조립3부 |  | 6.5 | 52
25812 | A0059_R18S1 | A0059 | R18S1 | G41 | 469 | 476 | 대조립3부 |  | 6.5 | 52
25813 | A0059_R11S1 | A0059 | R11S1 | G41 | 477 | 484 | 대조립1부 |  | 6.5 | 52
25814 | A0059_R11S1 | A0059 | R11S1 | G41 | 477 | 484 | 대조립1부 |  | 6.5 | 52
25815 | A0059_R11S1 | A0059 | R11S1 | G41 | 477 | 484 | 대조립1부 |  | 6.5 | 52
25816 | A0059_R11S1 | A0059 | R11S1 | G41 | 477 | 484 | 대조립1부 |  | 6.5 | 52
25817 | A0059_R14S1 | A0059 | R14S1 | G41 | 477 | 484 | 대조립3부 |  | 6.5 | 52
25818 | A0059_R14S1 | A0059 | R14S1 | G41 | 477 | 484 | 대조립3부 |  | 6.5 | 52
25819 | A0059_R14S1 | A0059 | R14S1 | G41 | 477 | 484 | 대조립3부 |  | 6.5 | 52
25820 | A0059_R14S1 | A0059 | R14S1 | G41 | 477 | 484 | 대조립3부 |  | 6.5 | 52
25821 | A0060_N234P | A0060 | N234P | CC13 | 42 | 56 | 대조립1부 |  | 5 | 82.5
25822 | A0060_N234S | A0060 | N234S | CC13 | 43 | 56 | 대조립1부 |  | 5 | 82.5
25823 | A0060_N274P | A0060 | N274P | CC13 | 43 | 57 | 판넬조립1부 |  | 6 | 72
25824 | A0060_N274S | A0060 | N274S | CC13 | 43 | 57 | 판넬조립1부 |  | 6 | 72
25825 | A0060_N275P | A0060 | N275P | C12 | 43 | 43 | 가공소조립부 1야드 |  | 6 | 72
25826 | A0060_N275S | A0060 | N275S | C12 | 43 | 43 | 가공소조립부 1야드 |  | 6 | 72
25827 | A0060_N554P | A0060 | N554P | C12 | 43 | 43 | 가공소조립부 1야드 |  | 3.5 | 56
25828 | A0060_N554S | A0060 | N554S | C12 | 43 | 43 | 가공소조립부 1야드 |  | 3.5 | 56
25829 | A0060_N524P | A0060 | N524P | C12 | 47 | 47 | 가공소조립부 1야드 |  | 3.5 | 59.5
25830 | A0060_N524S | A0060 | N524S | C12 | 47 | 47 | 가공소조립부 1야드 |  | 3.5 | 59.5
25831 | A0060_N534P | A0060 | N534P | C12 | 49 | 49 | 가공소조립부 1야드 |  | 3.5 | 59.5
25832 | A0060_N563P | A0060 | N563P | C12 | 49 | 49 | 대조립2부 |  | 10 | 185
25833 | A0060_N563S | A0060 | N563S | C12 | 49 | 49 | 대조립2부 |  | 10 | 185
25834 | A0060_N553P | A0060 | N553P | C12 | 55 | 55 | 대조립2부 |  | 10 | 160
25835 | A0060_N553S | A0060 | N553S | C12 | 55 | 55 | 대조립2부 |  | 10 | 160
25836 | A0060_N573P | A0060 | N573P | C12 | 56 | 56 | 대조립2부 |  | 10 | 190
25837 | A0060_N573S | A0060 | N573S | C12 | 56 | 56 | 대조립2부 |  | 10 | 190
25838 | A0060_N254S | A0060 | N254S | CC13 | 57 | 74 | 판넬조립2부 |  | 5 | 82.5
25839 | A0060_N523P | A0060 | N523P | C12 | 57 | 57 | 대조립2부 |  | 10 | 170
25840 | A0060_N523S | A0060 | N523S | C12 | 57 | 57 | 대조립2부 |  | 10 | 170
25841 | A0060_N533P | A0060 | N533P | C12 | 61 | 61 | 대조립2부 |  | 10 | 170
25842 | A0060_N533S | A0060 | N533S | C12 | 61 | 61 | 대조립2부 |  | 10 | 170
25843 | A0060_N534S | A0060 | N534S | C12 | 61 | 61 | 가공소조립부 1야드 |  | 3.5 | 59.5
25844 | A0060_N583S | A0060 | N583S | C12 | 61 | 61 | 대조립2부 |  | 10 | 190
25845 | A0060_G14P0 | A0060 | G14P0 | C11 | 62 | 85 | 외부 |  | 6.5 | 78
25846 | A0060_G14S0 | A0060 | G14S0 | C11 | 62 | 85 | 외부 |  | 6.5 | 78
25847 | A0060_N254P | A0060 | N254P | CC13 | 63 | 74 | 판넬조립2부 |  | 5 | 82.5
25848 | A0060_H25A0 | A0060 | H25A0 | C11 | 67 | 71 | 판넬조립1부 |  | 12 | 210
25849 | A0060_H25A0 | A0060 | H25A0 | C11 | 67 | 71 | 판넬조립1부 |  | 12 | 210
25850 | A0060_N544S | A0060 | N544S | C12 | 67 | 67 | 가공소조립부 1야드 |  | 3.5 | 56
25851 | A0060_D352P | A0060 | D352P | C12 | 68 | 68 | 판넬조립1부 |  | 10 | 160
25852 | A0060_D352S | A0060 | D352S | C12 | 68 | 68 | 판넬조립1부 |  | 10 | 160
25853 | A0060_G12S0 | A0060 | G12S0 | C11 | 69 | 81 | 대조립1부 |  | 7.5 | 108.75
25854 | A0060_G13S0 | A0060 | G13S0 | C11 | 69 | 81 | 대조립1부 |  | 14 | 280
25855 | A0060_H11P1 | A0060 | H11P1 | GG61 | 69 | 82 | 선행의장부 |  | 16 | 512
25856 | A0060_N294P | A0060 | N294P | CC13 | 69 | 78 | 대조립1부 |  | 7 | 52.5
25857 | A0060_N294S | A0060 | N294S | CC13 | 69 | 78 | 대조립1부 |  | 7 | 52.5
25858 | A0060_N583P | A0060 | N583P | C12 | 69 | 69 | 대조립2부 |  | 10 | 190
25859 | A0060_H21P1 | A0060 | H21P1 | GG61 | 70 | 82 | 선행의장부 |  | 14.5 | 464
25860 | A0060_H24P1 | A0060 | H24P1 | GG61 | 70 | 77 | 선행의장부 |  | 10 | 270
25861 | A0060_N544P | A0060 | N544P | C12 | 70 | 70 | 가공소조립부 1야드 |  | 3.5 | 56
25862 | A0060_H22P1 | A0060 | H22P1 | GG61 | 71 | 82 | 선행의장부 |  | 16.5 | 503.25
25863 | A0060_N215P | A0060 | N215P | CC13 | 71 | 82 | 판넬조립1부 |  | 8.5 | 97.75
25864 | A0060_N215S | A0060 | N215S | CC13 | 71 | 82 | 판넬조립1부 |  | 8.5 | 97.75
25865 | A0060_D32P0 | A0060 | D32P0 | C11 | 74 | 84 | 대조립2부 |  | 10 | 170
25866 | A0060_D32S0 | A0060 | D32S0 | C11 | 74 | 84 | 대조립2부 |  | 10 | 170
25867 | A0060_D35P0 | A0060 | D35P0 | C11 | 74 | 84 | 대조립1부 |  | 10 | 160
25868 | A0060_D35S0 | A0060 | D35S0 | C11 | 74 | 84 | 대조립1부 |  | 10 | 160
25869 | A0060_H23P1 | A0060 | H23P1 | GG61 | 74 | 83 | 선행의장부 |  | 14.5 | 406
25870 | A0060_N513P | A0060 | N513P | C12 | 74 | 74 | 대조립2부 |  | 10 | 175
25871 | A0060_N513S | A0060 | N513S | C12 | 74 | 74 | 대조립2부 |  | 10 | 175
25872 | A0060_N514P | A0060 | N514P | C12 | 74 | 74 | 가공소조립부 1야드 |  | 3.5 | 61.25
25873 | A0060_N514S | A0060 | N514S | C12 | 74 | 74 | 가공소조립부 1야드 |  | 3.5 | 61.25
25874 | A0060_N543S | A0060 | N543S | C12 | 74 | 74 | 대조립2부 |  | 10 | 160
25875 | A0060_D33P0 | A0060 | D33P0 | C11 | 75 | 85 | 대조립2부 |  | 10 | 170
25876 | A0060_D33S0 | A0060 | D33S0 | C11 | 75 | 85 | 대조립2부 |  | 10 | 170
25877 | A0060_D36P0 | A0060 | D36P0 | C11 | 75 | 85 | 대조립1부 |  | 10 | 185
25878 | A0060_D36S0 | A0060 | D36S0 | C11 | 75 | 85 | 대조립1부 |  | 10 | 185
25879 | A0060_S186P | A0060 | S186P | C12 | 75 | 75 | 대조립1부 |  | 6.5 | 104
25880 | A0060_S186S | A0060 | S186S | C12 | 75 | 75 | 대조립1부 |  | 6.5 | 104
25881 | A0060_S195P | A0060 | S195P | C12 | 76 | 76 | 대조립2부 |  | 6 | 99
25882 | A0060_S195S | A0060 | S195S | C12 | 76 | 76 | 대조립2부 |  | 6 | 99
25883 | A0060_A41A0 | A0060 | A41A0 | C11 | 77 | 209 | 외부 |  | 0 | 0
25884 | A0060_B123P | A0060 | B123P | C12 | 77 | 77 | 대조립2부 |  | 7 | 133
25885 | A0060_B123S | A0060 | B123S | C12 | 77 | 77 | 대조립2부 |  | 7 | 133
25886 | A0060_D113S | A0060 | D113S | CC13 | 77 | 85 | 대조립1부 |  | 8 | 140
25887 | A0060_N543P | A0060 | N543P | C12 | 77 | 77 | 대조립2부 |  | 10 | 160
25888 | A0060_B133P | A0060 | B133P | C12 | 78 | 78 | 대조립2부 |  | 7 | 122.5
25889 | A0060_B133S | A0060 | B133S | C12 | 78 | 78 | 대조립2부 |  | 7 | 122.5
25890 | A0060_B173P | A0060 | B173P | C12 | 78 | 78 | 대조립2부 |  | 12 | 210
25891 | A0060_B173P | A0060 | B173P | C12 | 78 | 78 | 대조립2부 |  | 12 | 210
25892 | A0060_B173S | A0060 | B173S | C12 | 78 | 78 | 대조립2부 |  | 12 | 210
25893 | A0060_B173S | A0060 | B173S | C12 | 78 | 78 | 대조립2부 |  | 12 | 210
25894 | A0060_G15P0 | A0060 | G15P0 | C11 | 78 | 103 | 외부 |  | 6.5 | 78
25895 | A0060_G15S0 | A0060 | G15S0 | C11 | 78 | 103 | 외부 |  | 6.5 | 78
25896 | A0060_D81S0 | A0060 | D81S0 | C11 | 81 | 89 | 대조립1부 |  | 6.5 | 113.75
25897 | A0060_D81S0 | A0060 | D81S0 | C11 | 81 | 89 | 대조립1부 |  | 6.5 | 113.75
25898 | A0060_D82S0 | A0060 | D82S0 | C11 | 81 | 89 | 대조립1부 |  | 6.5 | 113.75
25899 | A0060_D82S0 | A0060 | D82S0 | C11 | 81 | 89 | 대조립1부 |  | 6.5 | 113.75
25900 | A0060_S12P0 | A0060 | S12P0 | C11 | 82 | 92 | 판넬조립1부 |  | 17 | 323
25901 | A0060_S12S0 | A0060 | S12S0 | C11 | 82 | 92 | 판넬조립1부 |  | 17 | 323
25902 | A0060_S197P | A0060 | S197P | C12 | 82 | 82 | 대조립2부 |  | 6.5 | 139.75
25903 | A0060_S197S | A0060 | S197S | C12 | 82 | 82 | 대조립2부 |  | 6.5 | 139.75
25904 | A0060_S844P | A0060 | S844P | C12 | 82 | 82 | 대조립2부 |  | 6.5 | 123.5
25905 | A0060_S844S | A0060 | S844S | C12 | 82 | 82 | 대조립2부 |  | 6.5 | 123.5
25906 | A0060_A11A0 | A0060 | A11A0 | CF21 | 83 | 146 | 외부 |  | 6 | 45
25907 | A0060_A11A0 | A0060 | A11A0 | CF21 | 83 | 146 | 외부 |  | 6 | 45
25908 | A0060_D31P0 | A0060 | D31P0 | C11 | 85 | 97 | 대조립1부 |  | 10 | 175
25909 | A0060_D31P0 | A0060 | D31P0 | C11 | 85 | 97 | 대조립1부 |  | 10 | 175
25910 | A0060_D31P0 | A0060 | D31P0 | C11 | 85 | 97 | 대조립1부 |  | 10 | 175
25911 | A0060_D31S0 | A0060 | D31S0 | C11 | 85 | 97 | 대조립1부 |  | 10 | 175
25912 | A0060_D31S0 | A0060 | D31S0 | C11 | 85 | 97 | 대조립1부 |  | 10 | 175
25913 | A0060_D31S0 | A0060 | D31S0 | C11 | 85 | 97 | 대조립1부 |  | 10 | 175
25914 | A0060_B12P0 | A0060 | B12P0 | C11 | 88 | 98 | 대조립2부 |  | 18.5 | 351.5
25915 | A0060_B12S0 | A0060 | B12S0 | C11 | 88 | 98 | 대조립2부 |  | 18.5 | 351.5
25916 | A0060_D37P0 | A0060 | D37P0 | C11 | 88 | 98 | 대조립2부 |  | 10 | 190
25917 | A0060_D37S0 | A0060 | D37S0 | C11 | 88 | 98 | 대조립2부 |  | 10 | 190
25918 | A0060_S16P0 | A0060 | S16P0 | C11 | 88 | 98 | 판넬조립1부 |  | 17 | 331.5
25919 | A0060_S16S0 | A0060 | S16S0 | C11 | 88 | 98 | 판넬조립1부 |  | 17 | 331.5
25920 | A0060_S18P0 | A0060 | S18P0 | C11 | 88 | 98 | 대조립1부 |  | 16 | 272
25921 | A0060_S18P0 | A0060 | S18P0 | C11 | 88 | 98 | 대조립1부 |  | 16 | 272
25922 | A0060_S18S0 | A0060 | S18S0 | C11 | 88 | 98 | 대조립1부 |  | 16 | 272
25923 | A0060_S18S0 | A0060 | S18S0 | C11 | 88 | 98 | 대조립1부 |  | 16 | 272
25924 | A0060_B13P0 | A0060 | B13P0 | C11 | 89 | 99 | 대조립2부 |  | 17.5 | 323.75
25925 | A0060_B13S0 | A0060 | B13S0 | C11 | 89 | 99 | 대조립2부 |  | 17.5 | 323.75
25926 | A0060_D34P0 | A0060 | D34P0 | C11 | 89 | 99 | 대조립1부 |  | 10 | 160
25927 | A0060_D34P0 | A0060 | D34P0 | C11 | 89 | 99 | 대조립1부 |  | 10 | 160
25928 | A0060_D34P0 | A0060 | D34P0 | C11 | 89 | 99 | 대조립1부 |  | 10 | 160
25929 | A0060_D34S0 | A0060 | D34S0 | C11 | 89 | 99 | 대조립1부 |  | 10 | 160
25930 | A0060_D34S0 | A0060 | D34S0 | C11 | 89 | 99 | 대조립1부 |  | 10 | 160
25931 | A0060_D34S0 | A0060 | D34S0 | C11 | 89 | 99 | 대조립1부 |  | 10 | 160
25932 | A0060_D38P0 | A0060 | D38P0 | C11 | 89 | 99 | 대조립2부 |  | 10 | 190
25933 | A0060_D38S0 | A0060 | D38S0 | C11 | 89 | 99 | 대조립2부 |  | 10 | 190
25934 | A0060_N593P | A0060 | N593P | C12 | 89 | 89 | 대조립2부 |  | 10 | 190
25935 | A0060_N593S | A0060 | N593S | C12 | 89 | 89 | 대조립2부 |  | 10 | 190
25936 | A0060_S19P0 | A0060 | S19P0 | C11 | 89 | 99 | 대조립1부 |  | 16.5 | 288.75
25937 | A0060_S19P0 | A0060 | S19P0 | C11 | 89 | 99 | 대조립1부 |  | 16.5 | 288.75
25938 | A0060_S19S0 | A0060 | S19S0 | C11 | 89 | 99 | 대조립1부 |  | 16.5 | 288.75
25939 | A0060_S19S0 | A0060 | S19S0 | C11 | 89 | 99 | 대조립1부 |  | 16.5 | 288.75
25940 | A0060_B153P | A0060 | B153P | C12 | 90 | 90 | 대조립2부 |  | 7 | 133
25941 | A0060_B153S | A0060 | B153S | C12 | 90 | 90 | 대조립2부 |  | 7 | 133
25942 | A0060_G22S0 | A0060 | G22S0 | C11 | 90 | 102 | 대조립1부 |  | 7.5 | 108.75
25943 | A0060_G23S0 | A0060 | G23S0 | C11 | 90 | 102 | 대조립1부 |  | 14 | 280
25944 | A0060_N143P | A0060 | N143P | CC13 | 90 | 99 | 판넬조립1부 |  | 12 | 228
25945 | A0060_N143S | A0060 | N143S | CC13 | 90 | 99 | 판넬조립1부 |  | 12 | 228
25946 | A0060_D11C0 | A0060 | D11C0 | C11 | 91 | 103 | 대조립1부 |  | 15.5 | 271.25
25947 | A0060_D11C0 | A0060 | D11C0 | C11 | 91 | 103 | 대조립1부 |  | 15.5 | 271.25
25948 | A0060_T113P | A0060 | T113P | CC13 | 91 | 102 | 판넬조립1부 |  | 11.5 | 149.5
25949 | A0060_T113S | A0060 | T113S | CC13 | 91 | 102 | 판넬조립1부 |  | 11.5 | 149.5
25950 | A0060_B163P | A0060 | B163P | C12 | 92 | 92 | 대조립2부 |  | 7 | 136.5
25951 | A0060_B163S | A0060 | B163S | C12 | 92 | 92 | 대조립2부 |  | 7 | 136.5
25952 | A0060_B17P0 | A0060 | B17P0 | C11 | 92 | 104 | 대조립2부 |  | 12 | 210
25953 | A0060_B17S0 | A0060 | B17S0 | C11 | 92 | 104 | 대조립2부 |  | 12 | 210
25954 | A0060_T11P0 | A0060 | T11P0 | C11 | 92 | 112 | 판넬조립1부 |  | 11.5 | 195.5
25955 | A0060_T11P0 | A0060 | T11P0 | C11 | 92 | 112 | 판넬조립1부 |  | 11.5 | 195.5
25956 | A0060_T11P0 | A0060 | T11P0 | C11 | 92 | 112 | 판넬조립1부 |  | 11.5 | 195.5
25957 | A0060_T11S0 | A0060 | T11S0 | C11 | 92 | 112 | 판넬조립1부 |  | 11.5 | 195.5
25958 | A0060_T11S0 | A0060 | T11S0 | C11 | 92 | 112 | 판넬조립1부 |  | 11.5 | 195.5
25959 | A0060_T11S0 | A0060 | T11S0 | C11 | 92 | 112 | 판넬조립1부 |  | 11.5 | 195.5
25960 | A0060_B18P0 | A0060 | B18P0 | C11 | 95 | 105 | 대조립2부 |  | 16 | 256
25961 | A0060_B18S0 | A0060 | B18S0 | C11 | 95 | 105 | 대조립2부 |  | 16 | 256
25962 | A0060_D14C0 | A0060 | D14C0 | C11 | 96 | 106 | 판넬조립1부 |  | 15.5 | 248
25963 | A0060_B15P0 | A0060 | B15P0 | C11 | 97 | 110 | 대조립1부 |  | 18.5 | 351.5
25964 | A0060_B15S0 | A0060 | B15S0 | C11 | 97 | 110 | 대조립1부 |  | 18.5 | 351.5
25965 | A0060_D12C1 | A0060 | D12C1 | G41 | 97 | 106 | 선행의장부 |  | 15.5 | 527
25966 | A0060_D32P1 | A0060 | D32P1 | G41 | 97 | 106 | 선행의장부 |  | 10 | 340
25967 | A0060_D32P1 | A0060 | D32P1 | G41 | 97 | 106 | 선행의장부 |  | 10 | 340
25968 | A0060_D32S1 | A0060 | D32S1 | G41 | 97 | 106 | 선행의장부 |  | 10 | 340
25969 | A0060_D32S1 | A0060 | D32S1 | G41 | 97 | 106 | 선행의장부 |  | 10 | 340
25970 | A0060_D35P1 | A0060 | D35P1 | G41 | 97 | 106 | 선행의장부 |  | 10 | 345
25971 | A0060_D35P1 | A0060 | D35P1 | G41 | 97 | 106 | 선행의장부 |  | 10 | 345
25972 | A0060_D35S1 | A0060 | D35S1 | G41 | 97 | 106 | 선행의장부 |  | 10 | 345
25973 | A0060_D35S1 | A0060 | D35S1 | G41 | 97 | 106 | 선행의장부 |  | 10 | 345
25974 | A0060_G12S1 | A0060 | G12S1 | G41 | 97 | 106 | 선행의장부 |  | 14 | 490
25975 | A0060_B51P0 | A0060 | B51P0 | C11 | 98 | 111 | 대조립1부 |  | 7.5 | 135
25976 | A0060_B51P0 | A0060 | B51P0 | C11 | 98 | 111 | 대조립1부 |  | 7.5 | 135
25977 | A0060_B51S0 | A0060 | B51S0 | C11 | 98 | 111 | 대조립1부 |  | 7.5 | 135
25978 | A0060_B51S0 | A0060 | B51S0 | C11 | 98 | 111 | 대조립1부 |  | 7.5 | 135
25979 | A0060_T12P0 | A0060 | T12P0 | CF21 | 98 | 118 | 판넬조립2부 |  | 12 | 264
25980 | A0060_T12P0 | A0060 | T12P0 | CF21 | 98 | 118 | 판넬조립2부 |  | 12 | 264
25981 | A0060_T12S0 | A0060 | T12S0 | CF21 | 98 | 118 | 판넬조립2부 |  | 12 | 264
25982 | A0060_T12S0 | A0060 | T12S0 | CF21 | 98 | 118 | 판넬조립2부 |  | 12 | 264
25983 | A0060_B143P | A0060 | B143P | C12 | 99 | 99 | 대조립2부 |  | 7 | 133
25984 | A0060_B143S | A0060 | B143S | C12 | 99 | 99 | 대조립2부 |  | 7 | 133
25985 | A0060_B16P0 | A0060 | B16P0 | C11 | 99 | 112 | 대조립1부 |  | 18.5 | 360.75
25986 | A0060_B16S0 | A0060 | B16S0 | C11 | 99 | 112 | 대조립1부 |  | 18.5 | 360.75
25987 | A0060_D15C1 | A0060 | D15C1 | G41 | 99 | 111 | 선행의장부 |  | 15.5 | 534.75
25988 | A0060_B19P0 | A0060 | B19P0 | C11 | 102 | 113 | 대조립1부 |  | 13 | 208
25989 | A0060_B19S0 | A0060 | B19S0 | C11 | 102 | 113 | 대조립1부 |  | 13 | 208
25990 | A0060_S11P0 | A0060 | S11P0 | C11 | 102 | 113 | 대조립2부 |  | 18 | 324
25991 | A0060_S11P0 | A0060 | S11P0 | C11 | 102 | 113 | 대조립2부 |  | 18 | 324
25992 | A0060_S11P0 | A0060 | S11P0 | C11 | 102 | 113 | 대조립2부 |  | 18 | 324
25993 | A0060_S11S0 | A0060 | S11S0 | C11 | 102 | 113 | 대조립2부 |  | 18 | 324
25994 | A0060_S11S0 | A0060 | S11S0 | C11 | 102 | 113 | 대조립2부 |  | 18 | 324
25995 | A0060_S11S0 | A0060 | S11S0 | C11 | 102 | 113 | 대조립2부 |  | 18 | 324
25996 | A0060_T13P0 | A0060 | T13P0 | C11 | 102 | 120 | 판넬조립1부 |  | 12 | 264
25997 | A0060_T13P0 | A0060 | T13P0 | C11 | 102 | 120 | 판넬조립1부 |  | 12 | 264
25998 | A0060_T13S0 | A0060 | T13S0 | C11 | 102 | 120 | 판넬조립1부 |  | 12 | 264
25999 | A0060_T13S0 | A0060 | T13S0 | C11 | 102 | 120 | 판넬조립1부 |  | 12 | 264
26000 | A0060_B11P0 | A0060 | B11P0 | C11 | 103 | 116 | 대조립2부 |  | 12 | 216
26001 | A0060_B11S0 | A0060 | B11S0 | C11 | 103 | 116 | 대조립2부 |  | 12 | 216
26002 | A0060_E51P0 | A0060 | E51P0 | C11 | 103 | 139 | 외부 |  | 15 | 345
26003 | A0060_E51S0 | A0060 | E51S0 | C11 | 103 | 139 | 외부 |  | 14.5 | 217.5
26004 | A0060_S14P0 | A0060 | S14P0 | C11 | 103 | 116 | 판넬조립1부 |  | 17 | 323
26005 | A0060_S14P0 | A0060 | S14P0 | C11 | 103 | 116 | 판넬조립1부 |  | 17 | 323
26006 | A0060_S14P0 | A0060 | S14P0 | C11 | 103 | 116 | 판넬조립1부 |  | 17 | 323
26007 | A0060_S14S0 | A0060 | S14S0 | C11 | 103 | 116 | 판넬조립1부 |  | 17 | 323
26008 | A0060_S14S0 | A0060 | S14S0 | C11 | 103 | 116 | 판넬조립1부 |  | 17 | 323
26009 | A0060_S14S0 | A0060 | S14S0 | C11 | 103 | 116 | 판넬조립1부 |  | 17 | 323
26010 | A0060_S17P0 | A0060 | S17P0 | C11 | 103 | 116 | 대조립1부 |  | 17 | 306
26011 | A0060_S17P0 | A0060 | S17P0 | C11 | 103 | 116 | 대조립1부 |  | 17 | 306
26012 | A0060_S17P0 | A0060 | S17P0 | C11 | 103 | 116 | 대조립1부 |  | 17 | 306
26013 | A0060_S17S0 | A0060 | S17S0 | C11 | 103 | 116 | 대조립1부 |  | 17 | 306
26014 | A0060_S17S0 | A0060 | S17S0 | C11 | 103 | 116 | 대조립1부 |  | 17 | 306
26015 | A0060_S17S0 | A0060 | S17S0 | C11 | 103 | 116 | 대조립1부 |  | 17 | 306
26016 | A0060_D39P0 | A0060 | D39P0 | C11 | 104 | 117 | 대조립1부 |  | 10 | 190
26017 | A0060_D39P0 | A0060 | D39P0 | C11 | 104 | 117 | 대조립1부 |  | 10 | 190
26018 | A0060_D39P0 | A0060 | D39P0 | C11 | 104 | 117 | 대조립1부 |  | 10 | 190
26019 | A0060_D39S0 | A0060 | D39S0 | C11 | 104 | 117 | 대조립1부 |  | 10 | 190
26020 | A0060_D39S0 | A0060 | D39S0 | C11 | 104 | 117 | 대조립1부 |  | 10 | 190
26021 | A0060_D39S0 | A0060 | D39S0 | C11 | 104 | 117 | 대조립1부 |  | 10 | 190
26022 | A0060_E52P0 | A0060 | E52P0 | C11 | 104 | 140 | 외부 |  | 14.5 | 333.5
26023 | A0060_E52S0 | A0060 | E52S0 | C11 | 104 | 140 | 외부 |  | 14.5 | 210.25
26024 | A0060_T14P0 | A0060 | T14P0 | CF21 | 104 | 124 | 판넬조립2부 |  | 12 | 264
26025 | A0060_T14P0 | A0060 | T14P0 | CF21 | 104 | 124 | 판넬조립2부 |  | 12 | 264
26026 | A0060_T14S0 | A0060 | T14S0 | CF21 | 104 | 124 | 판넬조립2부 |  | 12 | 264
26027 | A0060_T14S0 | A0060 | T14S0 | CF21 | 104 | 124 | 판넬조립2부 |  | 12 | 264
26028 | A0060_D19C0 | A0060 | D19C0 | C11 | 106 | 119 | 판넬조립1부 |  | 15.5 | 310
26029 | A0060_F31A0 | A0060 | F31A0 | CH32 | 106 | 179 | 외부 |  | 13 | 240.5
26030 | A0060_S12P1 | A0060 | S12P1 | G41 | 106 | 118 | 선행의장부 |  | 17.5 | 638.75
26031 | A0060_S12P1 | A0060 | S12P1 | G41 | 106 | 118 | 선행의장부 |  | 17.5 | 638.75
26032 | A0060_S12S1 | A0060 | S12S1 | G41 | 106 | 118 | 선행의장부 |  | 17.5 | 638.75
26033 | A0060_S12S1 | A0060 | S12S1 | G41 | 106 | 118 | 선행의장부 |  | 17.5 | 638.75
26034 | A0060_T15P0 | A0060 | T15P0 | CF21 | 106 | 126 | 판넬조립2부 |  | 8.5 | 161.5
26035 | A0060_T15P0 | A0060 | T15P0 | CF21 | 106 | 126 | 판넬조립2부 |  | 8.5 | 161.5
26036 | A0060_T15S0 | A0060 | T15S0 | CF21 | 106 | 126 | 판넬조립2부 |  | 8.5 | 161.5
26037 | A0060_T15S0 | A0060 | T15S0 | CF21 | 106 | 126 | 판넬조립2부 |  | 8.5 | 161.5
26038 | A0060_B14P0 | A0060 | B14P0 | C11 | 111 | 123 | 대조립1부 |  | 18.5 | 351.5
26039 | A0060_B14S0 | A0060 | B14S0 | C11 | 111 | 123 | 대조립1부 |  | 18.5 | 351.5
26040 | A0060_D17C1 | A0060 | D17C1 | G41 | 111 | 120 | 선행의장부 |  | 15.5 | 589
26041 | A0060_E11P0 | A0060 | E11P0 | CC21 | 113 | 139 | 대조립1부 |  | 22 | 484
26042 | A0060_E11P0 | A0060 | E11P0 | CC21 | 113 | 139 | 대조립1부 |  | 22 | 484
26043 | A0060_E11P0 | A0060 | E11P0 | CC21 | 113 | 139 | 대조립1부 |  | 22 | 484
26044 | A0060_E11S0 | A0060 | E11S0 | CC21 | 113 | 139 | 대조립1부 |  | 8 | 116
26045 | A0060_E11S0 | A0060 | E11S0 | CC21 | 113 | 139 | 대조립1부 |  | 8 | 116
26046 | A0060_E11S0 | A0060 | E11S0 | CC21 | 113 | 139 | 대조립1부 |  | 8 | 116
26047 | A0060_E12A0 | A0060 | E12A0 | CC21 | 113 | 139 | 대조립1부 |  | 7 | 59.5
26048 | A0060_E12A0 | A0060 | E12A0 | CC21 | 113 | 139 | 대조립1부 |  | 7 | 59.5
26049 | A0060_D37P1 | A0060 | D37P1 | G41 | 116 | 125 | 선행의장부 |  | 10 | 380
26050 | A0060_D37P1 | A0060 | D37P1 | G41 | 116 | 125 | 선행의장부 |  | 10 | 380
26051 | A0060_D37S1 | A0060 | D37S1 | G41 | 116 | 125 | 선행의장부 |  | 10 | 380
26052 | A0060_D37S1 | A0060 | D37S1 | G41 | 116 | 125 | 선행의장부 |  | 10 | 380
26053 | A0060_S15P1 | A0060 | S15P1 | G41 | 117 | 126 | 선행의장부 |  | 17.5 | 673.75
26054 | A0060_S15P1 | A0060 | S15P1 | G41 | 117 | 126 | 선행의장부 |  | 17.5 | 673.75
26055 | A0060_S15S1 | A0060 | S15S1 | G41 | 117 | 126 | 선행의장부 |  | 17.5 | 673.75
26056 | A0060_S15S1 | A0060 | S15S1 | G41 | 117 | 126 | 선행의장부 |  | 17.5 | 673.75
26057 | A0060_G22S1 | A0060 | G22S1 | G41 | 118 | 127 | 선행의장부 |  | 14 | 490
26058 | A0060_G22S1 | A0060 | G22S1 | G41 | 118 | 127 | 선행의장부 |  | 14 | 490
26059 | A0060_G22S1 | A0060 | G22S1 | G41 | 118 | 127 | 선행의장부 |  | 14 | 490
26060 | A0060_G22S1 | A0060 | G22S1 | G41 | 118 | 127 | 선행의장부 |  | 14 | 490
26061 | A0060_F71P0 | A0060 | F71P0 | C11 | 119 | 139 | 외부 |  | 3 | 27
26062 | A0060_F71S0 | A0060 | F71S0 | C11 | 119 | 139 | 외부 |  | 3 | 27
26063 | A0060_F72P0 | A0060 | F72P0 | C11 | 119 | 139 | 외부 |  | 3 | 21
26064 | A0060_F72S0 | A0060 | F72S0 | C11 | 119 | 139 | 외부 |  | 3 | 21
26065 | A0060_F73C0 | A0060 | F73C0 | C11 | 119 | 139 | 외부 |  | 2 | 22
26066 | A0060_G24S0 | A0060 | G24S0 | C11 | 120 | 131 | 대조립1부 |  | 7 | 70
26067 | A0060_G24S0 | A0060 | G24S0 | C11 | 120 | 131 | 대조립1부 |  | 7 | 70
26068 | A0060_G24S0 | A0060 | G24S0 | C11 | 120 | 131 | 대조립1부 |  | 7 | 70
26069 | A0060_G24S0 | A0060 | G24S0 | C11 | 120 | 131 | 대조립1부 |  | 7 | 70
26070 | A0060_G24S0 | A0060 | G24S0 | C11 | 120 | 131 | 대조립1부 |  | 7 | 70
26071 | A0060_G25S0 | A0060 | G25S0 | C11 | 123 | 133 | 대조립1부 |  | 6.5 | 94.25
26072 | A0060_G25S0 | A0060 | G25S0 | C11 | 123 | 133 | 대조립1부 |  | 6.5 | 94.25
26073 | A0060_G25S0 | A0060 | G25S0 | C11 | 123 | 133 | 대조립1부 |  | 6.5 | 94.25
26074 | A0060_G25S0 | A0060 | G25S0 | C11 | 123 | 133 | 대조립1부 |  | 6.5 | 94.25
26075 | A0060_G25S0 | A0060 | G25S0 | C11 | 123 | 133 | 대조립1부 |  | 6.5 | 94.25
26076 | A0060_E31P1 | A0060 | E31P1 | G41 | 124 | 140 | 외부 |  | 18.5 | 536.5
26077 | A0060_E31P1 | A0060 | E31P1 | G41 | 124 | 140 | 외부 |  | 18.5 | 536.5
26078 | A0060_E31S1 | A0060 | E31S1 | G41 | 124 | 140 | 외부 |  | 18.5 | 536.5
26079 | A0060_E31S1 | A0060 | E31S1 | G41 | 124 | 140 | 외부 |  | 18.5 | 536.5
26080 | A0060_E21P0 | A0060 | E21P0 | C11 | 130 | 141 | 대조립1부 |  | 8.5 | 140.25
26081 | A0060_E21P0 | A0060 | E21P0 | C11 | 130 | 141 | 대조립1부 |  | 8.5 | 140.25
26082 | A0060_E21P0 | A0060 | E21P0 | C11 | 130 | 141 | 대조립1부 |  | 8.5 | 140.25
26083 | A0060_E21S0 | A0060 | E21S0 | C11 | 130 | 141 | 대조립1부 |  | 8.5 | 140.25
26084 | A0060_E21S0 | A0060 | E21S0 | C11 | 130 | 141 | 대조립1부 |  | 8.5 | 140.25
26085 | A0060_E21S0 | A0060 | E21S0 | C11 | 130 | 141 | 대조립1부 |  | 8.5 | 140.25
26086 | A0060_E22P0 | A0060 | E22P0 | C11 | 131 | 144 | 대조립1부 |  | 7 | 101.5
26087 | A0060_E22P0 | A0060 | E22P0 | C11 | 131 | 144 | 대조립1부 |  | 7 | 101.5
26088 | A0060_E22P0 | A0060 | E22P0 | C11 | 131 | 144 | 대조립1부 |  | 7 | 101.5
26089 | A0060_E22S0 | A0060 | E22S0 | C11 | 131 | 144 | 대조립1부 |  | 7 | 101.5
26090 | A0060_E22S0 | A0060 | E22S0 | C11 | 131 | 144 | 대조립1부 |  | 7 | 101.5
26091 | A0060_E22S0 | A0060 | E22S0 | C11 | 131 | 144 | 대조립1부 |  | 7 | 101.5
26092 | A0060_G11S0 | A0060 | G11S0 | C11 | 133 | 145 | 대조립2부 |  | 5 | 50
26093 | A0060_G11S0 | A0060 | G11S0 | C11 | 133 | 145 | 대조립2부 |  | 5 | 50
26094 | A0060_G11S0 | A0060 | G11S0 | C11 | 133 | 145 | 대조립2부 |  | 5 | 50
26095 | A0060_G11S0 | A0060 | G11S0 | C11 | 133 | 145 | 대조립2부 |  | 5 | 50
26096 | A0060_G11S0 | A0060 | G11S0 | C11 | 133 | 145 | 대조립2부 |  | 5 | 50
26097 | A0060_G16S0 | A0060 | G16S0 | C11 | 134 | 145 | 대조립2부 |  | 7 | 52.5
26098 | A0060_G16S0 | A0060 | G16S0 | C11 | 134 | 145 | 대조립2부 |  | 7 | 52.5
26099 | A0060_G16S0 | A0060 | G16S0 | C11 | 134 | 145 | 대조립2부 |  | 7 | 52.5
26100 | A0060_G16S0 | A0060 | G16S0 | C11 | 134 | 145 | 대조립2부 |  | 7 | 52.5
26101 | A0060_F22P1 | A0060 | F22P1 | G41 | 138 | 151 | 선행의장부 |  | 19.5 | 565.5
26102 | A0060_F22P1 | A0060 | F22P1 | G41 | 138 | 151 | 선행의장부 |  | 19.5 | 565.5
26103 | A0060_M31C3 | A0060 | M31C3 | LL64 | 139 | 215 | 외부 |  | 9.5 | 175.75
26104 | A0060_M31C3 | A0060 | M31C3 | LL64 | 139 | 215 | 외부 |  | 9.5 | 175.75
26105 | A0060_E41P1 | A0060 | E41P1 | G41 | 140 | 160 | 외부 |  | 18.5 | 536.5
26106 | A0060_E41P1 | A0060 | E41P1 | G41 | 140 | 160 | 외부 |  | 18.5 | 536.5
26107 | A0060_E41S1 | A0060 | E41S1 | G41 | 140 | 160 | 외부 |  | 18.5 | 536.5
26108 | A0060_E41S1 | A0060 | E41S1 | G41 | 140 | 160 | 외부 |  | 18.5 | 536.5
26109 | A0060_D14C3 | A0060 | D14C3 | MX1 | 141 | 151 | 의장1부 |  | 30 | 1515
26110 | A0060_D14C3 | A0060 | D14C3 | ML32 | 141 | 189 | 의장1부 |  | 30 | 1515
26111 | A0060_D14C3 | A0060 | D14C3 | ML32 | 141 | 189 | 의장1부 |  | 30 | 1515
26112 | A0060_A31P1 | A0060 | A31P1 | GJX1 | 153 | 183 | 외부 |  | 14.5 | 464
26113 | A0060_A31P1 | A0060 | A31P1 | GJX1 | 153 | 183 | 외부 |  | 14.5 | 464
26114 | A0060_A31P1 | A0060 | A31P1 | GJX1 | 153 | 183 | 외부 |  | 14.5 | 464
26115 | A0060_E51P1 | A0060 | E51P1 | G41 | 153 | 166 | 선행의장부 |  | 23 | 667
26116 | A0060_E51P1 | A0060 | E51P1 | G41 | 153 | 166 | 선행의장부 |  | 23 | 667
26117 | A0060_E51S1 | A0060 | E51S1 | G41 | 153 | 166 | 선행의장부 |  | 14 | 406
26118 | A0060_E51S1 | A0060 | E51S1 | G41 | 153 | 166 | 선행의장부 |  | 14 | 406
26119 | A0060_W13A0 | A0060 | W13A0 | H32 | 187 | 200 | 외부 |  | 3.5 | 15.75
26120 | A0060_W13A0 | A0060 | W13A0 | H32 | 187 | 200 | 외부 |  | 3.5 | 15.75
26121 | A0060_W14A0 | A0060 | W14A0 | H32 | 187 | 200 | 외부 |  | 3.5 | 15.75
26122 | A0060_W14A0 | A0060 | W14A0 | H32 | 187 | 200 | 외부 |  | 3.5 | 15.75
26123 | A0060_W12A0 | A0060 | W12A0 | H32 | 189 | 202 | 외부 |  | 3.5 | 15.75
26124 | A0060_W12A0 | A0060 | W12A0 | H32 | 189 | 202 | 외부 |  | 3.5 | 15.75
26125 | A0060_A65P0 | A0060 | A65P0 | C11 | 190 | 202 | 대조립1부 |  | 0 | 0
26126 | A0060_A65P0 | A0060 | A65P0 | C11 | 190 | 202 | 대조립1부 |  | 0 | 0
26127 | A0060_A65P0 | A0060 | A65P0 | C11 | 190 | 202 | 대조립1부 |  | 0 | 0
26128 | A0060_A65S0 | A0060 | A65S0 | C11 | 190 | 202 | 대조립1부 |  | 0 | 0
26129 | A0060_A65S0 | A0060 | A65S0 | C11 | 190 | 202 | 대조립1부 |  | 0 | 0
26130 | A0060_A65S0 | A0060 | A65S0 | C11 | 190 | 202 | 대조립1부 |  | 0 | 0
26131 | A0060_A91A0 | A0060 | A91A0 | F21 | 193 | 196 | 선행의장부 |  | 2.5 | 17.5
26132 | A0060_A91A0 | A0060 | A91A0 | F21 | 193 | 196 | 선행의장부 |  | 2.5 | 17.5
26133 | A0060_A91A0 | A0060 | A91A0 | F21 | 193 | 196 | 선행의장부 |  | 2.5 | 17.5
26134 | A0060_W11A0 | A0060 | W11A0 | H32 | 193 | 204 | 외부 |  | 3.5 | 15.75
26135 | A0060_W11A0 | A0060 | W11A0 | H32 | 193 | 204 | 외부 |  | 3.5 | 15.75
26136 | A0060_W24A0 | A0060 | W24A0 | CMX1 | 195 | 294 | 외부 |  | 4 | 126
26137 | A0060_W24A0 | A0060 | W24A0 | CMX1 | 195 | 294 | 외부 |  | 4 | 126
26138 | A0060_W23A0 | A0060 | W23A0 | CMX1 | 196 | 295 | 외부 |  | 4 | 126
26139 | A0060_W23A0 | A0060 | W23A0 | CMX1 | 196 | 295 | 외부 |  | 4 | 126
26140 | A0060_W22A0 | A0060 | W22A0 | CMX1 | 200 | 298 | 외부 |  | 4 | 126
26141 | A0060_W22A0 | A0060 | W22A0 | CMX1 | 200 | 298 | 외부 |  | 4 | 126
26142 | A0060_W21A0 | A0060 | W21A0 | CMX1 | 201 | 299 | 외부 |  | 4 | 126
26143 | A0060_W21A0 | A0060 | W21A0 | CMX1 | 201 | 299 | 외부 |  | 4 | 126
26144 | A0060_W34A0 | A0060 | W34A0 | H32 | 279 | 292 | 외부 |  | 6 | 36
26145 | A0060_W34A0 | A0060 | W34A0 | H32 | 279 | 292 | 외부 |  | 6 | 36
26146 | A0060_W33A0 | A0060 | W33A0 | H32 | 280 | 293 | 외부 |  | 6 | 36
26147 | A0060_W33A0 | A0060 | W33A0 | H32 | 280 | 293 | 외부 |  | 6 | 36
26148 | A0060_W32A0 | A0060 | W32A0 | H32 | 284 | 295 | 외부 |  | 6 | 36
26149 | A0060_W32A0 | A0060 | W32A0 | H32 | 284 | 295 | 외부 |  | 6 | 36
26150 | A0060_W31A0 | A0060 | W31A0 | H32 | 285 | 298 | 외부 |  | 6 | 36
26151 | A0060_W31A0 | A0060 | W31A0 | H32 | 285 | 298 | 외부 |  | 6 | 36
26152 | A0060_S71S0 | A0060 | S71S0 | H32 | 337 | 344 | 선행도장부 |  | 2.5 | 10
26153 | A0060_S71S0 | A0060 | S71S0 | H32 | 337 | 344 | 선행도장부 |  | 2.5 | 10
26154 | A0060_S72S0 | A0060 | S72S0 | H32 | 337 | 344 | 선행도장부 |  | 2.5 | 10
26155 | A0060_S72S0 | A0060 | S72S0 | H32 | 337 | 344 | 선행도장부 |  | 2.5 | 10
26156 | A0060_S73S0 | A0060 | S73S0 | H32 | 337 | 344 | 선행도장부 |  | 2.5 | 10
26157 | A0060_S73S0 | A0060 | S73S0 | H32 | 337 | 344 | 선행도장부 |  | 2.5 | 10
26158 | A0061_A11A0 | A0061 | A11A0 | CH32 | 79 | 162 | 외부 |  | 6 | 45
26159 | A0061_E510P | A0061 | E510P | C12 | 90 | 92 | 판넬조립2부 |  | 7 | 101.5
26160 | A0061_E510S | A0061 | E510S | C12 | 90 | 92 | 판넬조립2부 |  | 7 | 101.5
26161 | A0061_N215P | A0061 | N215P | CC13 | 107 | 118 | 판넬조립1부 |  | 8.5 | 97.75
26162 | A0061_N215S | A0061 | N215S | CC13 | 107 | 118 | 판넬조립1부 |  | 8.5 | 97.75
26163 | A0061_S824P | A0061 | S824P | C12 | 108 | 108 | 대조립2부 |  | 6.5 | 123.5
26164 | A0061_S824S | A0061 | S824S | C12 | 108 | 108 | 대조립2부 |  | 6.5 | 123.5
26165 | A0061_S814P | A0061 | S814P | C12 | 111 | 111 | 판넬조립2부 |  | 6.5 | 117
26166 | A0061_S814S | A0061 | S814S | C12 | 111 | 111 | 판넬조립2부 |  | 6.5 | 117
26167 | A0061_S844P | A0061 | S844P | C12 | 112 | 112 | 대조립2부 |  | 6.5 | 123.5
26168 | A0061_S844S | A0061 | S844S | C12 | 112 | 112 | 대조립2부 |  | 6.5 | 123.5
26169 | A0061_N234P | A0061 | N234P | CC13 | 113 | 122 | 판넬조립1부 |  | 5 | 82.5
26170 | A0061_N234S | A0061 | N234S | CC13 | 113 | 122 | 판넬조립1부 |  | 5 | 82.5
26171 | A0061_E11P0 | A0061 | E11P0 | CC21 | 114 | 140 | 대조립3부 |  | 22 | 484
26172 | A0061_E11P0 | A0061 | E11P0 | CC21 | 114 | 140 | 대조립3부 |  | 22 | 484
26173 | A0061_E11P0 | A0061 | E11P0 | CC21 | 114 | 140 | 대조립3부 |  | 22 | 484
26174 | A0061_E11S0 | A0061 | E11S0 | CC21 | 114 | 140 | 대조립3부 |  | 8 | 116
26175 | A0061_E11S0 | A0061 | E11S0 | CC21 | 114 | 140 | 대조립3부 |  | 8 | 116
26176 | A0061_E11S0 | A0061 | E11S0 | CC21 | 114 | 140 | 대조립3부 |  | 8 | 116
26177 | A0061_E12A0 | A0061 | E12A0 | CC21 | 114 | 140 | 대조립3부 |  | 7 | 59.5
26178 | A0061_E12A0 | A0061 | E12A0 | CC21 | 114 | 140 | 대조립3부 |  | 7 | 59.5
26179 | A0061_N524P | A0061 | N524P | C12 | 114 | 114 | 가공소조립부 2야드 |  | 3.5 | 59.5
26180 | A0061_N524S | A0061 | N524S | C12 | 114 | 114 | 가공소조립부 2야드 |  | 3.5 | 59.5
26181 | A0061_D352P | A0061 | D352P | C12 | 115 | 115 | 판넬조립2부 |  | 10 | 160
26182 | A0061_D352S | A0061 | D352S | C12 | 115 | 115 | 판넬조립2부 |  | 10 | 160
26183 | A0061_E313P | A0061 | E313P | C12 | 120 | 120 | 판넬조립2부 |  | 8.5 | 123.25
26184 | A0061_E313S | A0061 | E313S | C12 | 120 | 120 | 판넬조립2부 |  | 8.5 | 123.25
26185 | A0061_S815P | A0061 | S815P | C12 | 120 | 120 | 판넬조립2부 |  | 5.5 | 99
26186 | A0061_S815S | A0061 | S815S | C12 | 120 | 120 | 판넬조립2부 |  | 5.5 | 99
26187 | A0061_D113P | A0061 | D113P | C12 | 121 | 121 | 판넬조립2부 |  | 8 | 140
26188 | A0061_D113S | A0061 | D113S | C12 | 121 | 121 | 판넬조립2부 |  | 8 | 140
26189 | A0061_D113S | A0061 | D113S | C12 | 121 | 121 | 판넬조립2부 |  | 8 | 140
26190 | A0061_D35P0 | A0061 | D35P0 | C11 | 121 | 134 | 대조립3부 |  | 10 | 160
26191 | A0061_D35S0 | A0061 | D35S0 | C11 | 121 | 134 | 대조립3부 |  | 10 | 160
26192 | A0061_H25A0 | A0061 | H25A0 | C11 | 121 | 127 | 판넬조립1부 |  | 12 | 210
26193 | A0061_H25A0 | A0061 | H25A0 | C11 | 121 | 127 | 판넬조립1부 |  | 12 | 210
26194 | A0061_D36P0 | A0061 | D36P0 | C11 | 122 | 135 | 대조립3부 |  | 10 | 185
26195 | A0061_D36S0 | A0061 | D36S0 | C11 | 122 | 135 | 대조립3부 |  | 10 | 185
26196 | A0061_H11P1 | A0061 | H11P1 | GG61 | 125 | 139 | 선행의장부 |  | 16 | 512
26197 | A0061_H24P1 | A0061 | H24P1 | GG61 | 126 | 134 | 선행의장부 |  | 10 | 270
26198 | A0061_E32P0 | A0061 | E32P0 | C11 | 127 | 140 | 대조립3부 |  | 14.5 | 217.5
26199 | A0061_E32S0 | A0061 | E32S0 | C11 | 127 | 140 | 대조립3부 |  | 14.5 | 282.75
26200 | A0061_H21P1 | A0061 | H21P1 | GG61 | 127 | 140 | 선행의장부 |  | 14.5 | 464
26201 | A0061_D31P0 | A0061 | D31P0 | C11 | 128 | 141 | 대조립3부 |  | 10 | 175
26202 | A0061_D31S0 | A0061 | D31S0 | C11 | 128 | 141 | 대조립3부 |  | 10 | 175
26203 | A0061_E21P0 | A0061 | E21P0 | C11 | 128 | 141 | 대조립3부 |  | 8.5 | 140.25
26204 | A0061_E21P0 | A0061 | E21P0 | C11 | 128 | 141 | 대조립3부 |  | 8.5 | 140.25
26205 | A0061_E21P0 | A0061 | E21P0 | C11 | 128 | 141 | 대조립3부 |  | 8.5 | 140.25
26206 | A0061_E21S0 | A0061 | E21S0 | C11 | 128 | 141 | 대조립3부 |  | 8.5 | 140.25
26207 | A0061_E21S0 | A0061 | E21S0 | C11 | 128 | 141 | 대조립3부 |  | 8.5 | 140.25
26208 | A0061_E21S0 | A0061 | E21S0 | C11 | 128 | 141 | 대조립3부 |  | 8.5 | 140.25
26209 | A0061_E31P0 | A0061 | E31P0 | C11 | 128 | 141 | 대조립3부 |  | 14.5 | 268.25
26210 | A0061_E31S0 | A0061 | E31S0 | C11 | 128 | 141 | 대조립3부 |  | 14.5 | 268.25
26211 | A0061_H22P1 | A0061 | H22P1 | GG61 | 128 | 140 | 선행의장부 |  | 16.5 | 503.25
26212 | A0061_N254P | A0061 | N254P | CC13 | 128 | 140 | 판넬조립2부 |  | 5 | 82.5
26213 | A0061_N254S | A0061 | N254S | CC13 | 128 | 140 | 판넬조립2부 |  | 5 | 82.5
26214 | A0061_B133P | A0061 | B133P | C12 | 129 | 129 | 대조립2부 |  | 7 | 122.5
26215 | A0061_B133S | A0061 | B133S | C12 | 129 | 129 | 대조립2부 |  | 7 | 122.5
26216 | A0061_D32P0 | A0061 | D32P0 | C11 | 129 | 142 | 대조립3부 |  | 10 | 170
26217 | A0061_D32S0 | A0061 | D32S0 | C11 | 129 | 142 | 대조립3부 |  | 10 | 170
26218 | A0061_E22P0 | A0061 | E22P0 | C11 | 129 | 142 | 대조립3부 |  | 7 | 101.5
26219 | A0061_E22P0 | A0061 | E22P0 | C11 | 129 | 142 | 대조립3부 |  | 7 | 101.5
26220 | A0061_E22P0 | A0061 | E22P0 | C11 | 129 | 142 | 대조립3부 |  | 7 | 101.5
26221 | A0061_E22S0 | A0061 | E22S0 | C11 | 129 | 142 | 대조립3부 |  | 7 | 101.5
26222 | A0061_E22S0 | A0061 | E22S0 | C11 | 129 | 142 | 대조립3부 |  | 7 | 101.5
26223 | A0061_E22S0 | A0061 | E22S0 | C11 | 129 | 142 | 대조립3부 |  | 7 | 101.5
26224 | A0061_E41P1 | A0061 | E41P1 | G41 | 129 | 147 | 외부 |  | 18.5 | 536.5
26225 | A0061_E41P1 | A0061 | E41P1 | G41 | 129 | 147 | 외부 |  | 18.5 | 536.5
26226 | A0061_E41S1 | A0061 | E41S1 | G41 | 129 | 147 | 외부 |  | 18.5 | 536.5
26227 | A0061_E41S1 | A0061 | E41S1 | G41 | 129 | 147 | 외부 |  | 18.5 | 536.5
26228 | A0061_H23P1 | A0061 | H23P1 | GG61 | 129 | 141 | 선행의장부 |  | 14.5 | 406
26229 | A0061_S12P0 | A0061 | S12P0 | C11 | 129 | 142 | 판넬조립1부 |  | 17 | 323
26230 | A0061_S12S0 | A0061 | S12S0 | C11 | 129 | 142 | 판넬조립1부 |  | 17 | 323
26231 | A0061_D33P0 | A0061 | D33P0 | C11 | 133 | 143 | 대조립3부 |  | 10 | 170
26232 | A0061_D33S0 | A0061 | D33S0 | C11 | 133 | 143 | 대조립3부 |  | 10 | 170
26233 | A0061_B123P | A0061 | B123P | C12 | 134 | 134 | 대조립2부 |  | 7 | 133
26234 | A0061_B123S | A0061 | B123S | C12 | 134 | 134 | 대조립2부 |  | 7 | 133
26235 | A0061_D34P0 | A0061 | D34P0 | C11 | 134 | 146 | 대조립3부 |  | 10 | 160
26236 | A0061_D34S0 | A0061 | D34S0 | C11 | 134 | 146 | 대조립3부 |  | 10 | 160
26237 | A0061_G14P0 | A0061 | G14P0 | C11 | 134 | 160 | 외부 |  | 5 | 67.5
26238 | A0061_G14S0 | A0061 | G14S0 | C11 | 134 | 160 | 외부 |  | 5 | 67.5
26239 | A0061_G15P0 | A0061 | G15P0 | C11 | 134 | 160 | 외부 |  | 5 | 50
26240 | A0061_G15S0 | A0061 | G15S0 | C11 | 134 | 160 | 외부 |  | 5 | 50
26241 | A0061_B153P | A0061 | B153P | C12 | 136 | 136 | 판넬조립2부 |  | 7 | 133
26242 | A0061_B153S | A0061 | B153S | C12 | 136 | 136 | 판넬조립2부 |  | 7 | 133
26243 | A0061_G12S0 | A0061 | G12S0 | C11 | 136 | 148 | 대조립3부 |  | 7.5 | 108.75
26244 | A0061_G13S0 | A0061 | G13S0 | C11 | 136 | 148 | 대조립3부 |  | 14 | 280
26245 | A0061_G22S0 | A0061 | G22S0 | C11 | 136 | 148 | 대조립3부 |  | 7.5 | 108.75
26246 | A0061_G23S0 | A0061 | G23S0 | C11 | 136 | 148 | 대조립3부 |  | 14 | 280
26247 | A0061_S14P0 | A0061 | S14P0 | C11 | 136 | 148 | 판넬조립1부 |  | 17 | 323
26248 | A0061_S14S0 | A0061 | S14S0 | C11 | 136 | 148 | 판넬조립1부 |  | 17 | 323
26249 | A0061_B163P | A0061 | B163P | C12 | 139 | 139 | 판넬조립2부 |  | 7 | 136.5
26250 | A0061_B163S | A0061 | B163S | C12 | 139 | 139 | 판넬조립2부 |  | 7 | 136.5
26251 | A0061_E51P1 | A0061 | E51P1 | G41 | 139 | 154 | 외부 |  | 23 | 667
26252 | A0061_E51P1 | A0061 | E51P1 | G41 | 139 | 154 | 외부 |  | 23 | 667
26253 | A0061_E51S1 | A0061 | E51S1 | G41 | 139 | 154 | 외부 |  | 14 | 406
26254 | A0061_E51S1 | A0061 | E51S1 | G41 | 139 | 154 | 외부 |  | 14 | 406
26255 | A0061_S11P0 | A0061 | S11P0 | C11 | 139 | 149 | 대조립3부 |  | 18 | 324
26256 | A0061_S11S0 | A0061 | S11S0 | C11 | 139 | 149 | 대조립3부 |  | 18 | 324
26257 | A0061_T11P0 | A0061 | T11P0 | C11 | 139 | 157 | 판넬조립2부 |  | 11.5 | 195.5
26258 | A0061_T11S0 | A0061 | T11S0 | C11 | 139 | 157 | 판넬조립2부 |  | 11.5 | 195.5
26259 | A0061_B11P0 | A0061 | B11P0 | C11 | 141 | 153 | 대조립2부 |  | 12 | 216
26260 | A0061_B11S0 | A0061 | B11S0 | C11 | 141 | 153 | 대조립2부 |  | 12 | 216
26261 | A0061_B12P0 | A0061 | B12P0 | C11 | 141 | 153 | 대조립1부 |  | 18.5 | 351.5
26262 | A0061_B12S0 | A0061 | B12S0 | C11 | 141 | 153 | 대조립1부 |  | 18.5 | 351.5
26263 | A0061_D11C0 | A0061 | D11C0 | C11 | 142 | 154 | 대조립3부 |  | 15.5 | 271.25
26264 | A0061_D11C0 | A0061 | D11C0 | C11 | 142 | 154 | 대조립3부 |  | 15.5 | 271.25
26265 | A0061_E31P1 | A0061 | E31P1 | G41 | 143 | 154 | 선행의장부 |  | 18.5 | 536.5
26266 | A0061_E31P1 | A0061 | E31P1 | G41 | 143 | 154 | 선행의장부 |  | 18.5 | 536.5
26267 | A0061_E31S1 | A0061 | E31S1 | G41 | 143 | 154 | 선행의장부 |  | 18.5 | 536.5
26268 | A0061_E31S1 | A0061 | E31S1 | G41 | 143 | 154 | 선행의장부 |  | 18.5 | 536.5
26269 | A0061_N275P | A0061 | N275P | CC13 | 146 | 156 | 가공소조립부 1야드 |  | 6 | 72
26270 | A0061_N275S | A0061 | N275S | CC13 | 146 | 156 | 가공소조립부 1야드 |  | 6 | 72
26271 | A0061_D35P1 | A0061 | D35P1 | G41 | 147 | 157 | 선행의장부 |  | 10 | 345
26272 | A0061_D35P1 | A0061 | D35P1 | G41 | 147 | 157 | 선행의장부 |  | 10 | 345
26273 | A0061_D35S1 | A0061 | D35S1 | G41 | 147 | 157 | 선행의장부 |  | 10 | 345
26274 | A0061_D35S1 | A0061 | D35S1 | G41 | 147 | 157 | 선행의장부 |  | 10 | 345
26275 | A0061_D81S0 | A0061 | D81S0 | C11 | 149 | 160 | 대조립3부 |  | 4 | 70
26276 | A0061_D81S0 | A0061 | D81S0 | C11 | 149 | 160 | 대조립3부 |  | 4 | 70
26277 | A0061_D81S0 | A0061 | D81S0 | C11 | 149 | 160 | 대조립3부 |  | 4 | 70
26278 | A0061_D15C1 | A0061 | D15C1 | G41 | 150 | 162 | 선행의장부 |  | 15.5 | 534.75
26279 | A0061_D31P1 | A0061 | D31P1 | G41 | 153 | 163 | 선행의장부 |  | 10 | 345
26280 | A0061_D31P1 | A0061 | D31P1 | G41 | 153 | 163 | 선행의장부 |  | 10 | 345
26281 | A0061_D31S1 | A0061 | D31S1 | G41 | 153 | 163 | 선행의장부 |  | 10 | 345
26282 | A0061_D31S1 | A0061 | D31S1 | G41 | 153 | 163 | 선행의장부 |  | 10 | 345
26283 | A0061_B13P1 | A0061 | B13P1 | G41 | 154 | 164 | 선행의장부 |  | 18.5 | 684.5
26284 | A0061_B13P1 | A0061 | B13P1 | G41 | 154 | 164 | 선행의장부 |  | 18.5 | 684.5
26285 | A0061_B13P1 | A0061 | B13P1 | G41 | 154 | 164 | 선행의장부 |  | 18.5 | 684.5
26286 | A0061_B13P1 | A0061 | B13P1 | G41 | 154 | 164 | 선행의장부 |  | 18.5 | 684.5
26287 | A0061_B13S1 | A0061 | B13S1 | G41 | 154 | 164 | 선행의장부 |  | 18.5 | 684.5
26288 | A0061_B13S1 | A0061 | B13S1 | G41 | 154 | 164 | 선행의장부 |  | 18.5 | 684.5
26289 | A0061_B13S1 | A0061 | B13S1 | G41 | 154 | 164 | 선행의장부 |  | 18.5 | 684.5
26290 | A0061_B13S1 | A0061 | B13S1 | G41 | 154 | 164 | 선행의장부 |  | 18.5 | 684.5
26291 | A0061_D12C0 | A0061 | D12C0 | CF21 | 154 | 163 | 판넬조립2부 |  | 15.5 | 263.5
26292 | A0061_F11A0 | A0061 | F11A0 | CH32 | 154 | 238 | 외부 |  | 19.5 | 409.5
26293 | A0061_F21A0 | A0061 | F21A0 | CF21 | 154 | 192 | 외부 |  | 19.5 | 448.5
26294 | A0061_F21A0 | A0061 | F21A0 | CF21 | 154 | 192 | 외부 |  | 19.5 | 448.5
26295 | A0061_D33P1 | A0061 | D33P1 | G41 | 156 | 167 | 선행의장부 |  | 10 | 330
26296 | A0061_D33P1 | A0061 | D33P1 | G41 | 156 | 167 | 선행의장부 |  | 10 | 330
26297 | A0061_D33S1 | A0061 | D33S1 | G41 | 156 | 167 | 선행의장부 |  | 10 | 330
26298 | A0061_D33S1 | A0061 | D33S1 | G41 | 156 | 167 | 선행의장부 |  | 10 | 330
26299 | A0061_N274P | A0061 | N274P | CC13 | 157 | 168 | 판넬조립1부 |  | 6 | 72
26300 | A0061_N274S | A0061 | N274S | CC13 | 157 | 168 | 판넬조립1부 |  | 6 | 72
26301 | A0061_A31P1 | A0061 | A31P1 | GJX1 | 160 | 196 | 외부 |  | 14.5 | 464
26302 | A0061_A31P1 | A0061 | A31P1 | GJX1 | 160 | 196 | 외부 |  | 14.5 | 464
26303 | A0061_A31P1 | A0061 | A31P1 | GJX1 | 160 | 196 | 외부 |  | 14.5 | 464
26304 | A0061_S13P1 | A0061 | S13P1 | G41 | 160 | 169 | 선행의장부 |  | 17.5 | 638.75
26305 | A0061_S13P1 | A0061 | S13P1 | G41 | 160 | 169 | 선행의장부 |  | 17.5 | 638.75
26306 | A0061_S13P1 | A0061 | S13P1 | G41 | 160 | 169 | 선행의장부 |  | 17.5 | 638.75
26307 | A0061_S13P1 | A0061 | S13P1 | G41 | 160 | 169 | 선행의장부 |  | 17.5 | 638.75
26308 | A0061_S13P1 | A0061 | S13P1 | G41 | 160 | 169 | 선행의장부 |  | 17.5 | 638.75
26309 | A0061_S13S1 | A0061 | S13S1 | G41 | 160 | 169 | 선행의장부 |  | 17.5 | 638.75
26310 | A0061_S13S1 | A0061 | S13S1 | G41 | 160 | 169 | 선행의장부 |  | 17.5 | 638.75
26311 | A0061_S13S1 | A0061 | S13S1 | G41 | 160 | 169 | 선행의장부 |  | 17.5 | 638.75
26312 | A0061_S13S1 | A0061 | S13S1 | G41 | 160 | 169 | 선행의장부 |  | 17.5 | 638.75
26313 | A0061_S13S1 | A0061 | S13S1 | G41 | 160 | 169 | 선행의장부 |  | 17.5 | 638.75
26314 | A0061_B15P1 | A0061 | B15P1 | G41 | 161 | 174 | 선행의장부 |  | 18.5 | 712.25
26315 | A0061_B15P1 | A0061 | B15P1 | G41 | 161 | 174 | 선행의장부 |  | 18.5 | 712.25
26316 | A0061_B15P1 | A0061 | B15P1 | G41 | 161 | 174 | 선행의장부 |  | 18.5 | 712.25
26317 | A0061_B15P1 | A0061 | B15P1 | G41 | 161 | 174 | 선행의장부 |  | 18.5 | 712.25
26318 | A0061_B15S1 | A0061 | B15S1 | G41 | 161 | 174 | 선행의장부 |  | 18.5 | 712.25
26319 | A0061_B15S1 | A0061 | B15S1 | G41 | 161 | 174 | 선행의장부 |  | 18.5 | 712.25
26320 | A0061_B15S1 | A0061 | B15S1 | G41 | 161 | 174 | 선행의장부 |  | 18.5 | 712.25
26321 | A0061_B15S1 | A0061 | B15S1 | G41 | 161 | 174 | 선행의장부 |  | 18.5 | 712.25
26322 | A0061_D13C1 | A0061 | D13C1 | G41 | 161 | 174 | 선행의장부 |  | 15.5 | 511.5
26323 | A0061_N294P | A0061 | N294P | CC13 | 161 | 174 | 판넬조립1부 |  | 7 | 52.5
26324 | A0061_N294S | A0061 | N294S | CC13 | 161 | 174 | 판넬조립1부 |  | 7 | 52.5
26325 | A0061_S11P1 | A0061 | S11P1 | G41 | 161 | 174 | 선행의장부 |  | 18 | 666
26326 | A0061_S11P1 | A0061 | S11P1 | G41 | 161 | 174 | 선행의장부 |  | 18 | 666
26327 | A0061_S11P1 | A0061 | S11P1 | G41 | 161 | 174 | 선행의장부 |  | 18 | 666
26328 | A0061_S11P1 | A0061 | S11P1 | G41 | 161 | 174 | 선행의장부 |  | 18 | 666
26329 | A0061_S11P1 | A0061 | S11P1 | G41 | 161 | 174 | 선행의장부 |  | 18 | 666
26330 | A0061_S11S1 | A0061 | S11S1 | G41 | 161 | 174 | 선행의장부 |  | 18 | 666
26331 | A0061_S11S1 | A0061 | S11S1 | G41 | 161 | 174 | 선행의장부 |  | 18 | 666
26332 | A0061_S11S1 | A0061 | S11S1 | G41 | 161 | 174 | 선행의장부 |  | 18 | 666
26333 | A0061_S11S1 | A0061 | S11S1 | G41 | 161 | 174 | 선행의장부 |  | 18 | 666
26334 | A0061_S11S1 | A0061 | S11S1 | G41 | 161 | 174 | 선행의장부 |  | 18 | 666
26335 | A0061_S185P | A0061 | S185P | C12 | 161 | 161 | 판넬조립2부 |  | 6.5 | 104
26336 | A0061_S185S | A0061 | S185S | C12 | 161 | 161 | 판넬조립2부 |  | 6.5 | 104
26337 | A0061_G12S1 | A0061 | G12S1 | G41 | 163 | 177 | 선행의장부 |  | 14 | 490
26338 | A0061_G22S1 | A0061 | G22S1 | G41 | 163 | 177 | 선행의장부 |  | 14 | 490
26339 | A0061_S15P1 | A0061 | S15P1 | G41 | 164 | 178 | 선행의장부 |  | 17.5 | 673.75
26340 | A0061_S15P1 | A0061 | S15P1 | G41 | 164 | 178 | 선행의장부 |  | 17.5 | 673.75
26341 | A0061_S15P1 | A0061 | S15P1 | G41 | 164 | 178 | 선행의장부 |  | 17.5 | 673.75
26342 | A0061_S15P1 | A0061 | S15P1 | G41 | 164 | 178 | 선행의장부 |  | 17.5 | 673.75
26343 | A0061_S15P1 | A0061 | S15P1 | G41 | 164 | 178 | 선행의장부 |  | 17.5 | 673.75
26344 | A0061_S15S1 | A0061 | S15S1 | G41 | 164 | 178 | 선행의장부 |  | 17.5 | 673.75
26345 | A0061_S15S1 | A0061 | S15S1 | G41 | 164 | 178 | 선행의장부 |  | 17.5 | 673.75
26346 | A0061_S15S1 | A0061 | S15S1 | G41 | 164 | 178 | 선행의장부 |  | 17.5 | 673.75
26347 | A0061_S15S1 | A0061 | S15S1 | G41 | 164 | 178 | 선행의장부 |  | 17.5 | 673.75
26348 | A0061_S15S1 | A0061 | S15S1 | G41 | 164 | 178 | 선행의장부 |  | 17.5 | 673.75
26349 | A0061_T12P1 | A0061 | T12P1 | G41 | 164 | 178 | 선행의장부 |  | 22 | 528
26350 | A0061_T12P1 | A0061 | T12P1 | G41 | 164 | 178 | 선행의장부 |  | 22 | 528
26351 | A0061_T12P1 | A0061 | T12P1 | G41 | 164 | 178 | 선행의장부 |  | 22 | 528
26352 | A0061_T12P1 | A0061 | T12P1 | G41 | 164 | 178 | 선행의장부 |  | 22 | 528
26353 | A0061_S195P | A0061 | S195P | C12 | 167 | 167 | 판넬조립2부 |  | 6 | 99
26354 | A0061_S195S | A0061 | S195S | C12 | 167 | 167 | 판넬조립2부 |  | 6 | 99
26355 | A0061_S874P | A0061 | S874P | C12 | 167 | 167 | 판넬조립2부 |  | 7.5 | 127.5
26356 | A0061_S874S | A0061 | S874S | C12 | 167 | 167 | 판넬조립2부 |  | 7.5 | 127.5
26357 | A0061_T11P1 | A0061 | T11P1 | G41 | 168 | 182 | 선행의장부 |  | 17 | 391
26358 | A0061_T11P1 | A0061 | T11P1 | G41 | 168 | 182 | 선행의장부 |  | 17 | 391
26359 | A0061_T11P1 | A0061 | T11P1 | G41 | 168 | 182 | 선행의장부 |  | 17 | 391
26360 | A0061_T11P1 | A0061 | T11P1 | G41 | 168 | 182 | 선행의장부 |  | 17 | 391
26361 | A0061_T11P1 | A0061 | T11P1 | G41 | 168 | 182 | 선행의장부 |  | 17 | 391
26362 | A0061_T13P1 | A0061 | T13P1 | G41 | 168 | 182 | 선행의장부 |  | 22 | 528
26363 | A0061_T13P1 | A0061 | T13P1 | G41 | 168 | 182 | 선행의장부 |  | 22 | 528
26364 | A0061_T13P1 | A0061 | T13P1 | G41 | 168 | 182 | 선행의장부 |  | 22 | 528
26365 | A0061_T13P1 | A0061 | T13P1 | G41 | 168 | 182 | 선행의장부 |  | 22 | 528
26366 | A0061_S184P | A0061 | S184P | C12 | 169 | 169 | 판넬조립2부 |  | 8.5 | 136
26367 | A0061_S184S | A0061 | S184S | C12 | 169 | 169 | 판넬조립2부 |  | 8.5 | 136
26368 | A0061_S186P | A0061 | S186P | C12 | 169 | 169 | 판넬조립2부 |  | 6.5 | 104
26369 | A0061_S186S | A0061 | S186S | C12 | 169 | 169 | 판넬조립2부 |  | 6.5 | 104
26370 | A0061_D37P0 | A0061 | D37P0 | C11 | 174 | 185 | 대조립3부 |  | 10 | 190
26371 | A0061_D37S0 | A0061 | D37S0 | C11 | 174 | 185 | 대조립3부 |  | 10 | 190
26372 | A0061_D38P0 | A0061 | D38P0 | C11 | 176 | 188 | 대조립3부 |  | 10 | 190
26373 | A0061_D38S0 | A0061 | D38S0 | C11 | 176 | 188 | 대조립3부 |  | 10 | 190
26374 | A0061_F31A0 | A0061 | F31A0 | CH32 | 177 | 246 | 외부 |  | 13 | 240.5
26375 | A0061_S193P | A0061 | S193P | C12 | 178 | 178 | 판넬조립2부 |  | 14 | 231
26376 | A0061_S193S | A0061 | S193S | C12 | 178 | 178 | 판넬조립2부 |  | 14 | 231
26377 | A0061_S197P | A0061 | S197P | C12 | 178 | 178 | 판넬조립2부 |  | 6.5 | 139.75
26378 | A0061_S197S | A0061 | S197S | C12 | 178 | 178 | 판넬조립2부 |  | 6.5 | 139.75
26379 | A0061_S199P | A0061 | S199P | C12 | 178 | 178 | 판넬조립2부 |  | 4 | 66
26380 | A0061_S199S | A0061 | S199S | C12 | 178 | 178 | 판넬조립2부 |  | 4 | 66
26381 | A0061_S183P | A0061 | S183P | C12 | 182 | 182 | 판넬조립2부 |  | 13.5 | 216
26382 | A0061_S183S | A0061 | S183S | C12 | 182 | 182 | 판넬조립2부 |  | 13.5 | 216
26383 | A0061_S187P | A0061 | S187P | C12 | 182 | 182 | 판넬조립2부 |  | 4.5 | 72
26384 | A0061_S187S | A0061 | S187S | C12 | 182 | 182 | 판넬조립2부 |  | 4.5 | 72
26385 | A0061_S875P | A0061 | S875P | C12 | 182 | 182 | 판넬조립2부 |  | 6.5 | 110.5
26386 | A0061_S875S | A0061 | S875S | C12 | 182 | 182 | 판넬조립2부 |  | 6.5 | 110.5
26387 | A0061_D82S0 | A0061 | D82S0 | C11 | 184 | 192 | 대조립3부 |  | 4 | 98
26388 | A0061_D82S0 | A0061 | D82S0 | C11 | 184 | 192 | 대조립3부 |  | 4 | 98
26389 | A0061_D82S0 | A0061 | D82S0 | C11 | 184 | 192 | 대조립3부 |  | 4 | 98
26390 | A0061_D82S0 | A0061 | D82S0 | C11 | 184 | 192 | 대조립3부 |  | 4 | 98
26391 | A0061_D82S0 | A0061 | D82S0 | C11 | 184 | 192 | 대조립3부 |  | 4 | 98
26392 | A0061_M31C3 | A0061 | M31C3 | LL64 | 184 | 255 | 외부 |  | 9.5 | 175.75
26393 | A0061_M31C3 | A0061 | M31C3 | LL64 | 184 | 255 | 외부 |  | 9.5 | 175.75
26394 | A0061_B19P0 | A0061 | B19P0 | C11 | 185 | 197 | 대조립1부 |  | 13 | 208
26395 | A0061_B19P0 | A0061 | B19P0 | C11 | 185 | 197 | 대조립1부 |  | 13 | 208
26396 | A0061_B19S0 | A0061 | B19S0 | C11 | 185 | 197 | 대조립1부 |  | 13 | 208
26397 | A0061_B19S0 | A0061 | B19S0 | C11 | 185 | 197 | 대조립1부 |  | 13 | 208
26398 | A0061_D19C0 | A0061 | D19C0 | C11 | 185 | 209 | 판넬조립2부 |  | 15.5 | 310
26399 | A0061_T14P0 | A0061 | T14P0 | CF21 | 188 | 210 | 판넬조립2부 |  | 12 | 264
26400 | A0061_T14P0 | A0061 | T14P0 | CF21 | 188 | 210 | 판넬조립2부 |  | 12 | 264
26401 | A0061_T14S0 | A0061 | T14S0 | CF21 | 188 | 210 | 판넬조립2부 |  | 12 | 264
26402 | A0061_T14S0 | A0061 | T14S0 | CF21 | 188 | 210 | 판넬조립2부 |  | 12 | 264
26403 | A0061_S19P0 | A0061 | S19P0 | C11 | 189 | 204 | 대조립3부 |  | 16.5 | 288.75
26404 | A0061_S19P0 | A0061 | S19P0 | C11 | 189 | 204 | 대조립3부 |  | 16.5 | 288.75
26405 | A0061_S19P0 | A0061 | S19P0 | C11 | 189 | 204 | 대조립3부 |  | 16.5 | 288.75
26406 | A0061_S19S0 | A0061 | S19S0 | C11 | 189 | 204 | 대조립3부 |  | 16.5 | 288.75
26407 | A0061_S19S0 | A0061 | S19S0 | C11 | 189 | 204 | 대조립3부 |  | 16.5 | 288.75
26408 | A0061_S19S0 | A0061 | S19S0 | C11 | 189 | 204 | 대조립3부 |  | 16.5 | 288.75
26409 | A0061_B57P0 | A0061 | B57P0 | C11 | 190 | 205 | 대조립3부 |  | 7.5 | 131.25
26410 | A0061_B57P0 | A0061 | B57P0 | C11 | 190 | 205 | 대조립3부 |  | 7.5 | 131.25
26411 | A0061_B57S0 | A0061 | B57S0 | C11 | 190 | 205 | 대조립3부 |  | 7.5 | 131.25
26412 | A0061_B57S0 | A0061 | B57S0 | C11 | 190 | 205 | 대조립3부 |  | 7.5 | 131.25
26413 | A0061_S18P0 | A0061 | S18P0 | C11 | 191 | 206 | 대조립3부 |  | 16 | 272
26414 | A0061_S18P0 | A0061 | S18P0 | C11 | 191 | 206 | 대조립3부 |  | 16 | 272
26415 | A0061_S18P0 | A0061 | S18P0 | C11 | 191 | 206 | 대조립3부 |  | 16 | 272
26416 | A0061_S18S0 | A0061 | S18S0 | C11 | 191 | 206 | 대조립3부 |  | 16 | 272
26417 | A0061_S18S0 | A0061 | S18S0 | C11 | 191 | 206 | 대조립3부 |  | 16 | 272
26418 | A0061_S18S0 | A0061 | S18S0 | C11 | 191 | 206 | 대조립3부 |  | 16 | 272
26419 | A0061_B18P1 | A0061 | B18P1 | G41 | 192 | 203 | 선행의장부 |  | 16 | 512
26420 | A0061_B18P1 | A0061 | B18P1 | G41 | 192 | 203 | 선행의장부 |  | 16 | 512
26421 | A0061_D39P0 | A0061 | D39P0 | C11 | 192 | 209 | 대조립3부 |  | 10 | 220
26422 | A0061_D39P0 | A0061 | D39P0 | C11 | 192 | 209 | 대조립3부 |  | 10 | 220
26423 | A0061_D39P0 | A0061 | D39P0 | C11 | 192 | 209 | 대조립3부 |  | 10 | 220
26424 | A0061_D39S0 | A0061 | D39S0 | C11 | 192 | 209 | 대조립3부 |  | 10 | 220
26425 | A0061_D39S0 | A0061 | D39S0 | C11 | 192 | 209 | 대조립3부 |  | 10 | 220
26426 | A0061_D39S0 | A0061 | D39S0 | C11 | 192 | 209 | 대조립3부 |  | 10 | 220
26427 | A0061_S17P0 | A0061 | S17P0 | C11 | 195 | 210 | 대조립3부 |  | 17 | 306
26428 | A0061_S17P0 | A0061 | S17P0 | C11 | 195 | 210 | 대조립3부 |  | 17 | 306
26429 | A0061_S17S0 | A0061 | S17S0 | C11 | 195 | 210 | 대조립3부 |  | 17 | 306
26430 | A0061_S17S0 | A0061 | S17S0 | C11 | 195 | 210 | 대조립3부 |  | 17 | 306
26431 | A0061_D37P1 | A0061 | D37P1 | G41 | 198 | 209 | 선행의장부 |  | 10 | 380
26432 | A0061_D37P1 | A0061 | D37P1 | G41 | 198 | 209 | 선행의장부 |  | 10 | 380
26433 | A0061_D37S1 | A0061 | D37S1 | G41 | 198 | 209 | 선행의장부 |  | 10 | 380
26434 | A0061_D37S1 | A0061 | D37S1 | G41 | 198 | 209 | 선행의장부 |  | 10 | 380
26435 | A0061_F41P1 | A0061 | F41P1 | G41 | 198 | 209 | 건조3부 |  | 27 | 891
26436 | A0061_F41P1 | A0061 | F41P1 | G41 | 198 | 209 | 건조3부 |  | 27 | 891
26437 | A0061_F41S1 | A0061 | F41S1 | G41 | 198 | 209 | 건조3부 |  | 14 | 231
26438 | A0061_F41S1 | A0061 | F41S1 | G41 | 198 | 209 | 건조3부 |  | 14 | 231
26439 | A0061_D17C1 | A0061 | D17C1 | G41 | 199 | 210 | 선행의장부 |  | 15.5 | 589
26440 | A0061_F22P1 | A0061 | F22P1 | G41 | 199 | 210 | 건조3부 |  | 19.5 | 565.5
26441 | A0061_F22P1 | A0061 | F22P1 | G41 | 199 | 210 | 건조3부 |  | 19.5 | 565.5
26442 | A0061_F71P0 | A0061 | F71P0 | C11 | 199 | 218 | 외부 |  | 3 | 27
26443 | A0061_F71S0 | A0061 | F71S0 | C11 | 199 | 218 | 외부 |  | 3 | 27
26444 | A0061_F72P0 | A0061 | F72P0 | C11 | 199 | 218 | 외부 |  | 3 | 21
26445 | A0061_F72S0 | A0061 | F72S0 | C11 | 199 | 218 | 외부 |  | 3 | 21
26446 | A0061_F73C0 | A0061 | F73C0 | C11 | 199 | 218 | 외부 |  | 2 | 22
26447 | A0061_B17P0 | A0061 | B17P0 | C11 | 203 | 213 | 대조립3부 |  | 12 | 210
26448 | A0061_B17S0 | A0061 | B17S0 | C11 | 203 | 213 | 대조립3부 |  | 12 | 210
26449 | A0061_A91A0 | A0061 | A91A0 | F21 | 204 | 209 | 선행의장부 |  | 2.5 | 17.5
26450 | A0061_A91A0 | A0061 | A91A0 | F21 | 204 | 209 | 선행의장부 |  | 2.5 | 17.5
26451 | A0061_A91A0 | A0061 | A91A0 | F21 | 204 | 209 | 선행의장부 |  | 2.5 | 17.5
26452 | A0061_D15C3 | A0061 | D15C3 | MX1 | 204 | 210 | 의장3부 |  | 30 | 1035
26453 | A0061_D15C3 | A0061 | D15C3 | ML32 | 204 | 239 | 의장3부 |  | 30 | 1035
26454 | A0061_D15C3 | A0061 | D15C3 | ML32 | 204 | 239 | 의장3부 |  | 30 | 1035
26455 | A0061_A65P0 | A0061 | A65P0 | C11 | 206 | 218 | 대조립3부 |  | 0 | 0
26456 | A0061_A65P0 | A0061 | A65P0 | C11 | 206 | 218 | 대조립3부 |  | 0 | 0
26457 | A0061_A65P0 | A0061 | A65P0 | C11 | 206 | 218 | 대조립3부 |  | 0 | 0
26458 | A0061_A65S0 | A0061 | A65S0 | C11 | 206 | 218 | 대조립3부 |  | 0 | 0
26459 | A0061_A65S0 | A0061 | A65S0 | C11 | 206 | 218 | 대조립3부 |  | 0 | 0
26460 | A0061_A65S0 | A0061 | A65S0 | C11 | 206 | 218 | 대조립3부 |  | 0 | 0
26461 | A0061_G24S0 | A0061 | G24S0 | C11 | 217 | 227 | 외부 |  | 7 | 70
26462 | A0061_G24S0 | A0061 | G24S0 | C11 | 217 | 227 | 외부 |  | 7 | 70
26463 | A0061_G24S0 | A0061 | G24S0 | C11 | 217 | 227 | 외부 |  | 7 | 70
26464 | A0061_G24S0 | A0061 | G24S0 | C11 | 217 | 227 | 외부 |  | 7 | 70
26465 | A0061_G24S0 | A0061 | G24S0 | C11 | 217 | 227 | 외부 |  | 7 | 70
26466 | A0061_G25S0 | A0061 | G25S0 | C11 | 217 | 227 | 대조립3부 |  | 6.5 | 94.25
26467 | A0061_G25S0 | A0061 | G25S0 | C11 | 217 | 227 | 대조립3부 |  | 6.5 | 94.25
26468 | A0061_G25S0 | A0061 | G25S0 | C11 | 217 | 227 | 대조립3부 |  | 6.5 | 94.25
26469 | A0061_G25S0 | A0061 | G25S0 | C11 | 217 | 227 | 대조립3부 |  | 6.5 | 94.25
26470 | A0061_G25S0 | A0061 | G25S0 | C11 | 217 | 227 | 대조립3부 |  | 6.5 | 94.25
26471 | A0061_W24A0 | A0061 | W24A0 | CMX1 | 218 | 336 | 외부 |  | 4 | 126
26472 | A0061_W24A0 | A0061 | W24A0 | CMX1 | 218 | 336 | 외부 |  | 4 | 126
26473 | A0061_W23A0 | A0061 | W23A0 | CMX1 | 220 | 338 | 외부 |  | 4 | 126
26474 | A0061_W23A0 | A0061 | W23A0 | CMX1 | 220 | 338 | 외부 |  | 4 | 126
26475 | A0061_T15P1 | A0061 | T15P1 | G41 | 223 | 232 | 선행의장부 |  | 17 | 323
26476 | A0061_T15P1 | A0061 | T15P1 | G41 | 223 | 232 | 선행의장부 |  | 17 | 323
26477 | A0061_T15P1 | A0061 | T15P1 | G41 | 223 | 232 | 선행의장부 |  | 17 | 323
26478 | A0061_T15P1 | A0061 | T15P1 | G41 | 223 | 232 | 선행의장부 |  | 17 | 323
26479 | A0061_G11S0 | A0061 | G11S0 | C11 | 234 | 247 | 외부 |  | 5 | 50
26480 | A0061_G11S0 | A0061 | G11S0 | C11 | 234 | 247 | 외부 |  | 5 | 50
26481 | A0061_G11S0 | A0061 | G11S0 | C11 | 234 | 247 | 외부 |  | 5 | 50
26482 | A0061_G11S0 | A0061 | G11S0 | C11 | 234 | 247 | 외부 |  | 5 | 50
26483 | A0061_G11S0 | A0061 | G11S0 | C11 | 234 | 247 | 외부 |  | 5 | 50
26484 | A0061_G11S0 | A0061 | G11S0 | C11 | 234 | 247 | 외부 |  | 5 | 50
26485 | A0061_G16S0 | A0061 | G16S0 | C11 | 238 | 251 | 외부 |  | 7 | 52.5
26486 | A0061_G16S0 | A0061 | G16S0 | C11 | 238 | 251 | 외부 |  | 7 | 52.5
26487 | A0061_G16S0 | A0061 | G16S0 | C11 | 238 | 251 | 외부 |  | 7 | 52.5
26488 | A0061_G16S0 | A0061 | G16S0 | C11 | 238 | 251 | 외부 |  | 7 | 52.5
26489 | A0061_G16S0 | A0061 | G16S0 | C11 | 238 | 251 | 외부 |  | 7 | 52.5
26490 | A0061_B18P3 | A0061 | B18P3 | L41 | 241 | 258 | 건조3부 |  | 32 | 1168
26491 | A0061_W14A0 | A0061 | W14A0 | H32 | 252 | 276 | 외부 |  | 3.5 | 15.75
26492 | A0061_W14A0 | A0061 | W14A0 | H32 | 252 | 276 | 외부 |  | 3.5 | 15.75
26493 | A0061_W13A0 | A0061 | W13A0 | H32 | 253 | 280 | 외부 |  | 3.5 | 15.75
26494 | A0061_W13A0 | A0061 | W13A0 | H32 | 253 | 280 | 외부 |  | 3.5 | 15.75
26495 | A0061_W12A0 | A0061 | W12A0 | H32 | 255 | 282 | 외부 |  | 3.5 | 15.75
26496 | A0061_W12A0 | A0061 | W12A0 | H32 | 255 | 282 | 외부 |  | 3.5 | 15.75
26497 | A0061_W21A0 | A0061 | W21A0 | CMX1 | 262 | 378 | 외부 |  | 4 | 126
26498 | A0061_W21A0 | A0061 | W21A0 | CMX1 | 262 | 378 | 외부 |  | 4 | 126
26499 | A0061_W22A0 | A0061 | W22A0 | CMX1 | 262 | 373 | 외부 |  | 4 | 126
26500 | A0061_W22A0 | A0061 | W22A0 | CMX1 | 262 | 373 | 외부 |  | 4 | 126
26501 | A0061_W11A0 | A0061 | W11A0 | H32 | 276 | 289 | 외부 |  | 3.5 | 15.75
26502 | A0061_W11A0 | A0061 | W11A0 | H32 | 276 | 289 | 외부 |  | 3.5 | 15.75
26503 | A0061_W34A0 | A0061 | W34A0 | H32 | 310 | 329 | 외부 |  | 6 | 36
26504 | A0061_W34A0 | A0061 | W34A0 | H32 | 310 | 329 | 외부 |  | 6 | 36
26505 | A0061_W33A0 | A0061 | W33A0 | H32 | 314 | 331 | 외부 |  | 6 | 36
26506 | A0061_W33A0 | A0061 | W33A0 | H32 | 314 | 331 | 외부 |  | 6 | 36
26507 | A0061_W32A0 | A0061 | W32A0 | H32 | 356 | 367 | 외부 |  | 6 | 36
26508 | A0061_W32A0 | A0061 | W32A0 | H32 | 356 | 367 | 외부 |  | 6 | 36
26509 | A0061_W31A0 | A0061 | W31A0 | H32 | 359 | 372 | 외부 |  | 6 | 36
26510 | A0061_W31A0 | A0061 | W31A0 | H32 | 359 | 372 | 외부 |  | 6 | 36
26511 | A0061_S71S0 | A0061 | S71S0 | H32 | 401 | 408 | 선행도장부 |  | 2.5 | 10
26512 | A0061_S71S0 | A0061 | S71S0 | H32 | 401 | 408 | 선행도장부 |  | 2.5 | 10
26513 | A0061_S72S0 | A0061 | S72S0 | H32 | 402 | 412 | 선행도장부 |  | 2.5 | 10
26514 | A0061_S72S0 | A0061 | S72S0 | H32 | 402 | 412 | 선행도장부 |  | 2.5 | 10
26515 | A0061_S73S0 | A0061 | S73S0 | H32 | 406 | 414 | 선행도장부 |  | 2.5 | 10
26516 | A0061_S73S0 | A0061 | S73S0 | H32 | 406 | 414 | 선행도장부 |  | 2.5 | 10
26517 | A0062_A41A0 | A0062 | A41A0 | C11 | 68 | 214 | 외부 |  | 0 | 0
26518 | A0062_A41A0 | A0062 | A41A0 | C11 | 68 | 214 | 외부 |  | 0 | 0
26519 | A0062_A41A0 | A0062 | A41A0 | C11 | 68 | 214 | 외부 |  | 0 | 0
26520 | A0062_D183P | A0062 | D183P | C12 | 81 | 81 | 판넬조립2부 |  | 9 | 171
26521 | A0062_D183S | A0062 | D183S | C12 | 81 | 81 | 판넬조립2부 |  | 9 | 171
26522 | A0062_D193P | A0062 | D193P | C12 | 83 | 83 | 판넬조립2부 |  | 9 | 175.5
26523 | A0062_D193S | A0062 | D193S | C12 | 83 | 83 | 판넬조립2부 |  | 9 | 175.5
26524 | A0062_F41P0 | A0062 | F41P0 | CF21 | 87 | 133 | 외부 |  | 15 | 322.5
26525 | A0062_F41S0 | A0062 | F41S0 | CF21 | 87 | 133 | 외부 |  | 15 | 307.5
26526 | A0062_D11P0 | A0062 | D11P0 | C11 | 88 | 98 | 대조립2부 |  | 16.5 | 313.5
26527 | A0062_D11S0 | A0062 | D11S0 | C11 | 88 | 98 | 대조립2부 |  | 16.5 | 313.5
26528 | A0062_F21A0 | A0062 | F21A0 | C11 | 88 | 137 | 외부 |  | 13 | 182
26529 | A0062_D12P0 | A0062 | D12P0 | C11 | 89 | 101 | 대조립2부 |  | 16.5 | 305.25
26530 | A0062_D12S0 | A0062 | D12S0 | C11 | 89 | 101 | 대조립2부 |  | 16.5 | 305.25
26531 | A0062_F11A0 | A0062 | F11A0 | C11 | 89 | 137 | 외부 |  | 10 | 130
26532 | A0062_D15P0 | A0062 | D15P0 | C11 | 90 | 102 | 대조립2부 |  | 16.5 | 330
26533 | A0062_D15S0 | A0062 | D15S0 | C11 | 90 | 102 | 대조립2부 |  | 16.5 | 330
26534 | A0062_E517P | A0062 | E517P | C12 | 90 | 90 | 판넬조립2부 |  | 7.5 | 127.5
26535 | A0062_F22A0 | A0062 | F22A0 | C11 | 90 | 139 | 외부 |  | 12 | 246
26536 | A0062_D16P0 | A0062 | D16P0 | C11 | 91 | 103 | 대조립2부 |  | 16.5 | 280.5
26537 | A0062_D16S0 | A0062 | D16S0 | C11 | 91 | 103 | 대조립2부 |  | 16.5 | 280.5
26538 | A0062_E414P | A0062 | E414P | C12 | 91 | 91 | 판넬조립2부 |  | 7 | 91
26539 | A0062_E414S | A0062 | E414S | C12 | 91 | 91 | 판넬조립2부 |  | 7 | 101.5
26540 | A0062_B193A | A0062 | B193A | C12 | 94 | 94 | 대조립1부 |  | 15.5 | 248
26541 | A0062_D18P0 | A0062 | D18P0 | C11 | 95 | 105 | 대조립3부 |  | 16.5 | 313.5
26542 | A0062_D18S0 | A0062 | D18S0 | C11 | 95 | 105 | 대조립3부 |  | 16.5 | 313.5
26543 | A0062_B133P | A0062 | B133P | C12 | 96 | 96 | 대조립2부 |  | 11.5 | 218.5
26544 | A0062_B133S | A0062 | B133S | C12 | 96 | 96 | 대조립2부 |  | 11 | 209
26545 | A0062_E313P | A0062 | E313P | C12 | 96 | 96 | 판넬조립2부 |  | 8 | 104
26546 | A0062_E313S | A0062 | E313S | C12 | 96 | 96 | 판넬조립2부 |  | 8 | 104
26547 | A0062_E413P | A0062 | E413P | C12 | 96 | 96 | 판넬조립2부 |  | 7 | 91
26548 | A0062_E413S | A0062 | E413S | C12 | 96 | 96 | 판넬조립2부 |  | 7 | 101.5
26549 | A0062_E510P | A0062 | E510P | C12 | 96 | 96 | 판넬조립2부 |  | 7.5 | 127.5
26550 | A0062_E510S | A0062 | E510S | C12 | 96 | 96 | 판넬조립2부 |  | 7.5 | 127.5
26551 | A0062_E514P | A0062 | E514P | C12 | 96 | 96 | 판넬조립2부 |  | 8 | 136
26552 | A0062_B123P | A0062 | B123P | C12 | 97 | 97 | 대조립2부 |  | 11.5 | 212.75
26553 | A0062_B123S | A0062 | B123S | C12 | 97 | 97 | 대조립2부 |  | 11 | 203.5
26554 | A0062_D19P0 | A0062 | D19P0 | C11 | 97 | 109 | 대조립3부 |  | 16 | 312
26555 | A0062_D19S0 | A0062 | D19S0 | C11 | 97 | 109 | 대조립3부 |  | 16 | 312
26556 | A0062_S123P | A0062 | S123P | C12 | 97 | 97 | 판넬조립2부 |  | 8 | 148
26557 | A0062_S123S | A0062 | S123S | C12 | 97 | 97 | 판넬조립2부 |  | 8 | 148
26558 | A0062_S134P | A0062 | S134P | C12 | 97 | 97 | 판넬조립2부 |  | 7 | 115.5
26559 | A0062_S134S | A0062 | S134S | C12 | 97 | 97 | 판넬조립2부 |  | 7 | 115.5
26560 | A0062_B163P | A0062 | B163P | C12 | 98 | 98 | 대조립2부 |  | 11.5 | 218.5
26561 | A0062_B163S | A0062 | B163S | C12 | 98 | 98 | 대조립2부 |  | 11 | 209
26562 | A0062_N333P | A0062 | N333P | C12 | 98 | 98 | 판넬조립2부 |  | 8 | 152
26563 | A0062_N333S | A0062 | N333S | C12 | 98 | 98 | 판넬조립2부 |  | 8 | 152
26564 | A0062_B173P | A0062 | B173P | C12 | 101 | 101 | 대조립2부 |  | 11.5 | 230
26565 | A0062_B173S | A0062 | B173S | C12 | 101 | 101 | 대조립2부 |  | 11 | 220
26566 | A0062_E12A0 | A0062 | E12A0 | CC21 | 101 | 138 | 대조립1부 |  | 6.5 | 58.5
26567 | A0062_E513P | A0062 | E513P | C12 | 101 | 101 | 외부 |  | 8 | 136
26568 | A0062_A21P0 | A0062 | A21P0 | CF21 | 102 | 158 | 외부 |  | 13.5 | 229.5
26569 | A0062_A21P0 | A0062 | A21P0 | CF21 | 102 | 158 | 외부 |  | 13.5 | 229.5
26570 | A0062_A21S0 | A0062 | A21S0 | CF21 | 102 | 158 | 외부 |  | 10 | 135
26571 | A0062_A21S0 | A0062 | A21S0 | CF21 | 102 | 158 | 외부 |  | 10 | 135
26572 | A0062_B153P | A0062 | B153P | C12 | 102 | 102 | 판넬조립1부 |  | 11.5 | 230
26573 | A0062_B153S | A0062 | B153S | C12 | 102 | 102 | 판넬조립1부 |  | 11 | 220
26574 | A0062_E11A0 | A0062 | E11A0 | CC21 | 102 | 139 | 대조립2부 |  | 18 | 396
26575 | A0062_E41P0 | A0062 | E41P0 | C11 | 102 | 112 | 대조립3부 |  | 16.5 | 280.5
26576 | A0062_E41S0 | A0062 | E41S0 | C11 | 102 | 112 | 대조립3부 |  | 16.5 | 280.5
26577 | A0062_E31P0 | A0062 | E31P0 | C11 | 103 | 126 | 대조립3부 |  | 16.5 | 272.25
26578 | A0062_E31S0 | A0062 | E31S0 | C11 | 103 | 126 | 대조립3부 |  | 16 | 264
26579 | A0062_E32P0 | A0062 | E32P0 | C11 | 103 | 126 | 대조립1부 |  | 12.5 | 175
26580 | A0062_E32S0 | A0062 | E32S0 | C11 | 103 | 126 | 대조립1부 |  | 14 | 210
26581 | A0062_E42P0 | A0062 | E42P0 | C11 | 103 | 126 | 대조립3부 |  | 7 | 98
26582 | A0062_E42S0 | A0062 | E42S0 | C11 | 103 | 126 | 대조립3부 |  | 14 | 224
26583 | A0062_F71P0 | A0062 | F71P0 | C11 | 103 | 136 | 외부 |  | 3 | 27
26584 | A0062_F71S0 | A0062 | F71S0 | C11 | 103 | 136 | 외부 |  | 3 | 27
26585 | A0062_F72P0 | A0062 | F72P0 | C11 | 103 | 136 | 외부 |  | 3 | 21
26586 | A0062_F72S0 | A0062 | F72S0 | C11 | 103 | 136 | 외부 |  | 3 | 21
26587 | A0062_F73C0 | A0062 | F73C0 | C11 | 103 | 136 | 외부 |  | 2 | 22
26588 | A0062_N363P | A0062 | N363P | C12 | 103 | 103 | 판넬조립2부 |  | 8 | 152
26589 | A0062_N363S | A0062 | N363S | C12 | 103 | 103 | 판넬조립2부 |  | 8 | 152
26590 | A0062_D13P0 | A0062 | D13P0 | C11 | 104 | 129 | 대조립2부 |  | 16.5 | 313.5
26591 | A0062_D13P0 | A0062 | D13P0 | C11 | 104 | 129 | 대조립2부 |  | 16.5 | 313.5
26592 | A0062_D13P0 | A0062 | D13P0 | C11 | 104 | 129 | 대조립2부 |  | 16.5 | 313.5
26593 | A0062_D13S0 | A0062 | D13S0 | C11 | 104 | 129 | 대조립2부 |  | 16.5 | 313.5
26594 | A0062_D13S0 | A0062 | D13S0 | C11 | 104 | 129 | 대조립2부 |  | 16.5 | 313.5
26595 | A0062_D13S0 | A0062 | D13S0 | C11 | 104 | 129 | 대조립2부 |  | 16.5 | 313.5
26596 | A0062_S173P | A0062 | S173P | C12 | 104 | 104 | 판넬조립2부 |  | 8 | 160
26597 | A0062_S173S | A0062 | S173S | C12 | 104 | 104 | 판넬조립2부 |  | 8 | 160
26598 | A0062_S174P | A0062 | S174P | C12 | 104 | 104 | 판넬조립2부 |  | 7 | 115.5
26599 | A0062_S174S | A0062 | S174S | C12 | 104 | 104 | 판넬조립2부 |  | 7 | 115.5
26600 | A0062_B12A0 | A0062 | B12A0 | C11 | 105 | 130 | 대조립1부 |  | 18.5 | 407
26601 | A0062_E21P0 | A0062 | E21P0 | C11 | 105 | 130 | 대조립1부 |  | 6.5 | 104
26602 | A0062_E21P0 | A0062 | E21P0 | C11 | 105 | 130 | 대조립1부 |  | 6.5 | 104
26603 | A0062_E21P0 | A0062 | E21P0 | C11 | 105 | 130 | 대조립1부 |  | 6.5 | 104
26604 | A0062_E21S0 | A0062 | E21S0 | C11 | 105 | 130 | 대조립1부 |  | 6.5 | 104
26605 | A0062_E21S0 | A0062 | E21S0 | C11 | 105 | 130 | 대조립1부 |  | 6.5 | 104
26606 | A0062_E21S0 | A0062 | E21S0 | C11 | 105 | 130 | 대조립1부 |  | 6.5 | 104
26607 | A0062_E22P0 | A0062 | E22P0 | C11 | 105 | 130 | 대조립1부 |  | 4.5 | 58.5
26608 | A0062_E22P0 | A0062 | E22P0 | C11 | 105 | 130 | 대조립1부 |  | 4.5 | 58.5
26609 | A0062_E22P0 | A0062 | E22P0 | C11 | 105 | 130 | 대조립1부 |  | 4.5 | 58.5
26610 | A0062_E22S0 | A0062 | E22S0 | C11 | 105 | 130 | 대조립1부 |  | 4.5 | 58.5
26611 | A0062_E22S0 | A0062 | E22S0 | C11 | 105 | 130 | 대조립1부 |  | 4.5 | 58.5
26612 | A0062_E22S0 | A0062 | E22S0 | C11 | 105 | 130 | 대조립1부 |  | 4.5 | 58.5
26613 | A0062_E51P0 | A0062 | E51P0 | C11 | 105 | 130 | 대조립3부 |  | 17 | 348.5
26614 | A0062_E51S0 | A0062 | E51S0 | C11 | 105 | 130 | 대조립3부 |  | 12 | 204
26615 | A0062_B13A0 | A0062 | B13A0 | C11 | 108 | 131 | 대조립2부 |  | 19 | 418
26616 | A0062_E52P0 | A0062 | E52P0 | C11 | 108 | 131 | 대조립3부 |  | 14 | 280
26617 | A0062_E52S0 | A0062 | E52S0 | C11 | 108 | 131 | 대조립3부 |  | 11.5 | 161
26618 | A0062_G22A0 | A0062 | G22A0 | C11 | 108 | 130 | 대조립1부 |  | 13 | 266.5
26619 | A0062_G22A0 | A0062 | G22A0 | C11 | 108 | 130 | 대조립1부 |  | 13 | 266.5
26620 | A0062_G22A0 | A0062 | G22A0 | C11 | 108 | 130 | 대조립1부 |  | 13 | 266.5
26621 | A0062_G23A0 | A0062 | G23A0 | C11 | 108 | 130 | 대조립1부 |  | 13 | 266.5
26622 | A0062_G23A0 | A0062 | G23A0 | C11 | 108 | 130 | 대조립1부 |  | 13 | 266.5
26623 | A0062_G23A0 | A0062 | G23A0 | C11 | 108 | 130 | 대조립1부 |  | 13 | 266.5
26624 | A0062_G23A0 | A0062 | G23A0 | C11 | 108 | 130 | 대조립1부 |  | 13 | 266.5
26625 | A0062_G23A0 | A0062 | G23A0 | C11 | 108 | 130 | 대조립1부 |  | 13 | 266.5
26626 | A0062_G23A0 | A0062 | G23A0 | C11 | 108 | 130 | 대조립1부 |  | 13 | 266.5
26627 | A0062_B16A0 | A0062 | B16A0 | C11 | 109 | 133 | 대조립1부 |  | 19 | 418
26628 | A0062_D14P0 | A0062 | D14P0 | C11 | 109 | 133 | 대조립2부 |  | 16.5 | 330
26629 | A0062_D14P0 | A0062 | D14P0 | C11 | 109 | 133 | 대조립2부 |  | 16.5 | 330
26630 | A0062_D14P0 | A0062 | D14P0 | C11 | 109 | 133 | 대조립2부 |  | 16.5 | 330
26631 | A0062_D14S0 | A0062 | D14S0 | C11 | 109 | 133 | 대조립2부 |  | 16.5 | 330
26632 | A0062_D14S0 | A0062 | D14S0 | C11 | 109 | 133 | 대조립2부 |  | 16.5 | 330
26633 | A0062_D14S0 | A0062 | D14S0 | C11 | 109 | 133 | 대조립2부 |  | 16.5 | 330
26634 | A0062_B17A0 | A0062 | B17A0 | C11 | 110 | 136 | 대조립1부 |  | 20 | 440
26635 | A0062_D11P1 | A0062 | D11P1 | G41 | 110 | 133 | 건조2부 |  | 16 | 592
26636 | A0062_D11P1 | A0062 | D11P1 | G41 | 110 | 133 | 건조2부 |  | 16 | 592
26637 | A0062_D11S1 | A0062 | D11S1 | G41 | 110 | 133 | 건조2부 |  | 16.5 | 610.5
26638 | A0062_D11S1 | A0062 | D11S1 | G41 | 110 | 133 | 건조2부 |  | 16.5 | 610.5
26639 | A0062_S16P0 | A0062 | S16P0 | C11 | 110 | 136 | 대조립3부 |  | 18.5 | 351.5
26640 | A0062_S16P0 | A0062 | S16P0 | C11 | 110 | 136 | 대조립3부 |  | 18.5 | 351.5
26641 | A0062_S16P0 | A0062 | S16P0 | C11 | 110 | 136 | 대조립3부 |  | 18.5 | 351.5
26642 | A0062_S16P0 | A0062 | S16P0 | C11 | 110 | 136 | 대조립3부 |  | 18.5 | 351.5
26643 | A0062_S16P0 | A0062 | S16P0 | C11 | 110 | 136 | 대조립3부 |  | 18.5 | 351.5
26644 | A0062_S16S0 | A0062 | S16S0 | C11 | 110 | 136 | 대조립3부 |  | 18.5 | 351.5
26645 | A0062_S16S0 | A0062 | S16S0 | C11 | 110 | 136 | 대조립3부 |  | 18.5 | 351.5
26646 | A0062_S16S0 | A0062 | S16S0 | C11 | 110 | 136 | 대조립3부 |  | 18.5 | 351.5
26647 | A0062_S16S0 | A0062 | S16S0 | C11 | 110 | 136 | 대조립3부 |  | 18.5 | 351.5
26648 | A0062_S16S0 | A0062 | S16S0 | C11 | 110 | 136 | 대조립3부 |  | 18.5 | 351.5
26649 | A0062_B14A0 | A0062 | B14A0 | C11 | 111 | 137 | 대조립2부 |  | 20 | 440
26650 | A0062_B15A0 | A0062 | B15A0 | C11 | 111 | 137 | 대조립1부 |  | 20 | 440
26651 | A0062_S17P0 | A0062 | S17P0 | C11 | 111 | 137 | 대조립3부 |  | 18 | 360
26652 | A0062_S17P0 | A0062 | S17P0 | C11 | 111 | 137 | 대조립3부 |  | 18 | 360
26653 | A0062_S17P0 | A0062 | S17P0 | C11 | 111 | 137 | 대조립3부 |  | 18 | 360
26654 | A0062_S17P0 | A0062 | S17P0 | C11 | 111 | 137 | 대조립3부 |  | 18 | 360
26655 | A0062_S17P0 | A0062 | S17P0 | C11 | 111 | 137 | 대조립3부 |  | 18 | 360
26656 | A0062_S17S0 | A0062 | S17S0 | C11 | 111 | 137 | 대조립3부 |  | 18 | 360
26657 | A0062_S17S0 | A0062 | S17S0 | C11 | 111 | 137 | 대조립3부 |  | 18 | 360
26658 | A0062_S17S0 | A0062 | S17S0 | C11 | 111 | 137 | 대조립3부 |  | 18 | 360
26659 | A0062_S17S0 | A0062 | S17S0 | C11 | 111 | 137 | 대조립3부 |  | 18 | 360
26660 | A0062_S17S0 | A0062 | S17S0 | C11 | 111 | 137 | 대조립3부 |  | 18 | 360
26661 | A0062_D17P0 | A0062 | D17P0 | C11 | 112 | 138 | 대조립1부 |  | 16.5 | 280.5
26662 | A0062_D17P0 | A0062 | D17P0 | C11 | 112 | 138 | 대조립1부 |  | 16.5 | 280.5
26663 | A0062_D17P0 | A0062 | D17P0 | C11 | 112 | 138 | 대조립1부 |  | 16.5 | 280.5
26664 | A0062_D17S0 | A0062 | D17S0 | C11 | 112 | 138 | 대조립1부 |  | 16.5 | 280.5
26665 | A0062_D17S0 | A0062 | D17S0 | C11 | 112 | 138 | 대조립1부 |  | 16.5 | 280.5
26666 | A0062_D17S0 | A0062 | D17S0 | C11 | 112 | 138 | 대조립1부 |  | 16.5 | 280.5
26667 | A0062_T11C0 | A0062 | T11C0 | C11 | 126 | 139 | 판넬조립1부 |  | 16.5 | 305.25
26668 | A0062_D15P1 | A0062 | D15P1 | G41 | 129 | 139 | 건조2부 |  | 16 | 592
26669 | A0062_D15P1 | A0062 | D15P1 | G41 | 129 | 139 | 건조2부 |  | 16 | 592
26670 | A0062_D15S1 | A0062 | D15S1 | G41 | 129 | 139 | 건조2부 |  | 16.5 | 610.5
26671 | A0062_D15S1 | A0062 | D15S1 | G41 | 129 | 139 | 건조2부 |  | 16.5 | 610.5
26672 | A0062_G12S0 | A0062 | G12S0 | CF21 | 129 | 152 | 대조립2부 |  | 3.5 | 36.75
26673 | A0062_G12S0 | A0062 | G12S0 | CF21 | 129 | 152 | 대조립2부 |  | 3.5 | 36.75
26674 | A0062_G12S0 | A0062 | G12S0 | CF21 | 129 | 152 | 대조립2부 |  | 3.5 | 36.75
26675 | A0062_G12S0 | A0062 | G12S0 | CF21 | 129 | 152 | 대조립2부 |  | 3.5 | 36.75
26676 | A0062_H25A0 | A0062 | H25A0 | C11 | 129 | 133 | 판넬조립1부 |  | 14.5 | 224.75
26677 | A0062_H25A0 | A0062 | H25A0 | C11 | 129 | 133 | 판넬조립1부 |  | 14.5 | 224.75
26678 | A0062_S113P | A0062 | S113P | C12 | 129 | 129 | 판넬조립1부 |  | 15 | 285
26679 | A0062_S113S | A0062 | S113S | C12 | 129 | 129 | 판넬조립1부 |  | 15 | 285
26680 | A0062_B18A1 | A0062 | B18A1 | G41 | 130 | 140 | 선행의장부 |  | 22 | 704
26681 | A0062_E31P1 | A0062 | E31P1 | G41 | 130 | 144 | 선행의장부 |  | 16.5 | 495
26682 | A0062_E31P1 | A0062 | E31P1 | G41 | 130 | 144 | 선행의장부 |  | 16.5 | 495
26683 | A0062_E31S1 | A0062 | E31S1 | G41 | 130 | 144 | 선행의장부 |  | 16 | 480
26684 | A0062_E31S1 | A0062 | E31S1 | G41 | 130 | 144 | 선행의장부 |  | 16 | 480
26685 | A0062_S19P0 | A0062 | S19P0 | C11 | 130 | 143 | 대조립1부 |  | 15.5 | 310
26686 | A0062_S19P0 | A0062 | S19P0 | C11 | 130 | 143 | 대조립1부 |  | 15.5 | 310
26687 | A0062_S19S0 | A0062 | S19S0 | C11 | 130 | 143 | 대조립1부 |  | 15.5 | 310
26688 | A0062_S19S0 | A0062 | S19S0 | C11 | 130 | 143 | 대조립1부 |  | 15.5 | 310
26689 | A0062_D18P1 | A0062 | D18P1 | G41 | 131 | 143 | 건조2부 |  | 16 | 608
26690 | A0062_D18P1 | A0062 | D18P1 | G41 | 131 | 143 | 건조2부 |  | 16 | 608
26691 | A0062_D18S1 | A0062 | D18S1 | G41 | 131 | 143 | 건조2부 |  | 16.5 | 627
26692 | A0062_D18S1 | A0062 | D18S1 | G41 | 131 | 143 | 건조2부 |  | 16.5 | 627
26693 | A0062_G13S0 | A0062 | G13S0 | CF21 | 131 | 154 | 대조립2부 |  | 5.5 | 33
26694 | A0062_H11P1 | A0062 | H11P1 | GG61 | 131 | 143 | 선행의장부 |  | 16 | 432
26695 | A0062_S18P0 | A0062 | S18P0 | C11 | 131 | 144 | 대조립1부 |  | 17 | 306
26696 | A0062_S18P0 | A0062 | S18P0 | C11 | 131 | 144 | 대조립1부 |  | 17 | 306
26697 | A0062_S18S0 | A0062 | S18S0 | C11 | 131 | 144 | 대조립1부 |  | 17 | 306
26698 | A0062_S18S0 | A0062 | S18S0 | C11 | 131 | 144 | 대조립1부 |  | 17 | 306
26699 | A0062_H23P1 | A0062 | H23P1 | GG61 | 133 | 140 | 선행의장부 |  | 16 | 432
26700 | A0062_S12P1 | A0062 | S12P1 | G41 | 133 | 144 | 선행의장부 |  | 18.5 | 740
26701 | A0062_S12P1 | A0062 | S12P1 | G41 | 133 | 144 | 선행의장부 |  | 18.5 | 740
26702 | A0062_S12S1 | A0062 | S12S1 | G41 | 133 | 144 | 선행의장부 |  | 18.5 | 740
26703 | A0062_S12S1 | A0062 | S12S1 | G41 | 133 | 144 | 선행의장부 |  | 18.5 | 740
26704 | A0062_G14S0 | A0062 | G14S0 | CF21 | 136 | 158 | 대조립2부 |  | 4.5 | 27
26705 | A0062_H21P1 | A0062 | H21P1 | GG61 | 136 | 143 | 선행의장부 |  | 14.5 | 391.5
26706 | A0062_H22P1 | A0062 | H22P1 | GG61 | 136 | 143 | 선행의장부 |  | 15 | 405
26707 | A0062_T12C0 | A0062 | T12C0 | C11 | 136 | 146 | 판넬조립1부 |  | 16.5 | 305.25
26708 | A0062_E41P1 | A0062 | E41P1 | G41 | 137 | 150 | 선행의장부 |  | 16.5 | 495
26709 | A0062_E41P1 | A0062 | E41P1 | G41 | 137 | 150 | 선행의장부 |  | 16.5 | 495
26710 | A0062_E41S1 | A0062 | E41S1 | G41 | 137 | 150 | 선행의장부 |  | 16.5 | 495
26711 | A0062_E41S1 | A0062 | E41S1 | G41 | 137 | 150 | 선행의장부 |  | 16.5 | 495
26712 | A0062_H24P1 | A0062 | H24P1 | GG61 | 137 | 144 | 선행의장부 |  | 16 | 360
26713 | A0062_S11P0 | A0062 | S11P0 | C11 | 137 | 147 | 대조립3부 |  | 18 | 342
26714 | A0062_S11P0 | A0062 | S11P0 | C11 | 137 | 147 | 대조립3부 |  | 18 | 342
26715 | A0062_S11S0 | A0062 | S11S0 | C11 | 137 | 147 | 대조립3부 |  | 18 | 342
26716 | A0062_S11S0 | A0062 | S11S0 | C11 | 137 | 147 | 대조립3부 |  | 18 | 342
26717 | A0062_T13C0 | A0062 | T13C0 | C11 | 137 | 147 | 판넬조립1부 |  | 16.5 | 305.25
26718 | A0062_S14P1 | A0062 | S14P1 | G41 | 138 | 147 | 선행의장부 |  | 18.5 | 740
26719 | A0062_S14P1 | A0062 | S14P1 | G41 | 138 | 147 | 선행의장부 |  | 18.5 | 740
26720 | A0062_S14S1 | A0062 | S14S1 | G41 | 138 | 147 | 선행의장부 |  | 18.5 | 740
26721 | A0062_S14S1 | A0062 | S14S1 | G41 | 138 | 147 | 선행의장부 |  | 18.5 | 740
26722 | A0062_B11A0 | A0062 | B11A0 | C11 | 139 | 151 | 대조립2부 |  | 18.5 | 407
26723 | A0062_E51P1 | A0062 | E51P1 | G41 | 143 | 157 | 선행의장부 |  | 20.5 | 615
26724 | A0062_E51P1 | A0062 | E51P1 | G41 | 143 | 157 | 선행의장부 |  | 20.5 | 615
26725 | A0062_E51S1 | A0062 | E51S1 | G41 | 143 | 157 | 선행의장부 |  | 12.5 | 375
26726 | A0062_E51S1 | A0062 | E51S1 | G41 | 143 | 157 | 선행의장부 |  | 12.5 | 375
26727 | A0062_A32A0 | A0062 | A32A0 | C11 | 145 | 157 | 판넬조립1부 |  | 7 | 84
26728 | A0062_A32A0 | A0062 | A32A0 | C11 | 145 | 157 | 판넬조립1부 |  | 7 | 84
26729 | A0062_A32A0 | A0062 | A32A0 | C11 | 145 | 157 | 판넬조립1부 |  | 7 | 84
26730 | A0062_M31C3 | A0062 | M31C3 | L41 | 147 | 231 | 외부 |  | 15.5 | 395.25
26731 | A0062_M31C3 | A0062 | M31C3 | L41 | 147 | 231 | 외부 |  | 15.5 | 395.25
26732 | A0062_A65P0 | A0062 | A65P0 | C11 | 182 | 195 | 대조립1부 |  | 2 | 4
26733 | A0062_A65P0 | A0062 | A65P0 | C11 | 182 | 195 | 대조립1부 |  | 2 | 4
26734 | A0062_A65P0 | A0062 | A65P0 | C11 | 182 | 195 | 대조립1부 |  | 2 | 4
26735 | A0062_A65S0 | A0062 | A65S0 | C11 | 182 | 195 | 대조립1부 |  | 2 | 4
26736 | A0062_A65S0 | A0062 | A65S0 | C11 | 182 | 195 | 대조립1부 |  | 2 | 4
26737 | A0062_A65S0 | A0062 | A65S0 | C11 | 182 | 195 | 대조립1부 |  | 2 | 4
26738 | A0063_A41A0 | A0063 | A41A0 | C11 | 65 | 211 | 외부 |  | 0 | 0
26739 | A0063_A41A0 | A0063 | A41A0 | C11 | 65 | 211 | 외부 |  | 0 | 0
26740 | A0063_A41A0 | A0063 | A41A0 | C11 | 65 | 211 | 외부 |  | 0 | 0
26741 | A0063_E41P0 | A0063 | E41P0 | C11 | 69 | 138 | 외부 |  | 16.5 | 280.5
26742 | A0063_E41S0 | A0063 | E41S0 | C11 | 69 | 138 | 외부 |  | 16.5 | 280.5
26743 | A0063_E42P0 | A0063 | E42P0 | C11 | 69 | 117 | 외부 |  | 7 | 98
26744 | A0063_E42S0 | A0063 | E42S0 | C11 | 69 | 117 | 외부 |  | 14 | 224
26745 | A0063_B133P | A0063 | B133P | C12 | 89 | 89 | 대조립2부 |  | 11.5 | 218.5
26746 | A0063_B133S | A0063 | B133S | C12 | 89 | 89 | 대조립2부 |  | 11 | 209
26747 | A0063_B173P | A0063 | B173P | C12 | 89 | 89 | 대조립2부 |  | 11.5 | 230
26748 | A0063_B173S | A0063 | B173S | C12 | 89 | 89 | 대조립2부 |  | 11 | 220
26749 | A0063_F21A0 | A0063 | F21A0 | C11 | 89 | 127 | 외부 |  | 13 | 182
26750 | A0063_F21A0 | A0063 | F21A0 | C11 | 89 | 127 | 외부 |  | 13 | 182
26751 | A0063_S134P | A0063 | S134P | C12 | 89 | 89 | 판넬조립1부 |  | 7 | 115.5
26752 | A0063_S134S | A0063 | S134S | C12 | 89 | 89 | 판넬조립1부 |  | 7 | 115.5
26753 | A0063_B123P | A0063 | B123P | C12 | 90 | 90 | 판넬조립1부 |  | 11.5 | 212.75
26754 | A0063_B123S | A0063 | B123S | C12 | 90 | 90 | 판넬조립1부 |  | 11 | 203.5
26755 | A0063_N333P | A0063 | N333P | C12 | 90 | 90 | 대조립2부 |  | 8 | 152
26756 | A0063_N333S | A0063 | N333S | C12 | 90 | 90 | 대조립2부 |  | 8 | 152
26757 | A0063_N951A | A0063 | N951A | C12 | 90 | 90 | 판넬조립2부 |  | 0 | 0
26758 | A0063_N953A | A0063 | N953A | C12 | 90 | 90 | 판넬조립2부 |  | 9 | 148.5
26759 | A0063_F22A0 | A0063 | F22A0 | C11 | 91 | 131 | 외부 |  | 12 | 246
26760 | A0063_F22A0 | A0063 | F22A0 | C11 | 91 | 131 | 외부 |  | 12 | 246
26761 | A0063_B153P | A0063 | B153P | C12 | 93 | 93 | 판넬조립1부 |  | 11.5 | 230
26762 | A0063_B153S | A0063 | B153S | C12 | 93 | 93 | 판넬조립1부 |  | 11 | 220
26763 | A0063_E51P0 | A0063 | E51P0 | C11 | 93 | 132 | 외부 |  | 17 | 348.5
26764 | A0063_F11A0 | A0063 | F11A0 | C11 | 93 | 132 | 외부 |  | 10 | 130
26765 | A0063_E31P0 | A0063 | E31P0 | C11 | 96 | 106 | 대조립1부 |  | 16.5 | 272.25
26766 | A0063_E31S0 | A0063 | E31S0 | C11 | 96 | 106 | 대조립1부 |  | 16 | 264
26767 | A0063_E52P0 | A0063 | E52P0 | C11 | 96 | 133 | 외부 |  | 14 | 280
26768 | A0063_N343P | A0063 | N343P | C12 | 96 | 96 | 대조립2부 |  | 8 | 160
26769 | A0063_N343S | A0063 | N343S | C12 | 96 | 96 | 대조립2부 |  | 8 | 160
26770 | A0063_E32P0 | A0063 | E32P0 | C11 | 97 | 107 | 대조립1부 |  | 12.5 | 175
26771 | A0063_E32S0 | A0063 | E32S0 | C11 | 97 | 107 | 대조립1부 |  | 14 | 210
26772 | A0063_D11P0 | A0063 | D11P0 | C11 | 98 | 110 | 판넬조립1부 |  | 16.5 | 313.5
26773 | A0063_D11S0 | A0063 | D11S0 | C11 | 98 | 110 | 판넬조립1부 |  | 16.5 | 313.5
26774 | A0063_S174P | A0063 | S174P | C12 | 98 | 98 | 판넬조립2부 |  | 7 | 115.5
26775 | A0063_S174S | A0063 | S174S | C12 | 98 | 98 | 판넬조립2부 |  | 7 | 115.5
26776 | A0063_D12P0 | A0063 | D12P0 | C11 | 99 | 111 | 판넬조립1부 |  | 16.5 | 305.25
26777 | A0063_D12S0 | A0063 | D12S0 | C11 | 99 | 111 | 판넬조립1부 |  | 16.5 | 305.25
26778 | A0063_E11A0 | A0063 | E11A0 | CC21 | 99 | 127 | 대조립1부 |  | 18 | 396
26779 | A0063_E12A0 | A0063 | E12A0 | CC21 | 100 | 128 | 대조립1부 |  | 6.5 | 58.5
26780 | A0063_D15P0 | A0063 | D15P0 | C11 | 103 | 113 | 대조립2부 |  | 16.5 | 330
26781 | A0063_D15S0 | A0063 | D15S0 | C11 | 103 | 113 | 대조립2부 |  | 16.5 | 330
26782 | A0063_D16P0 | A0063 | D16P0 | C11 | 103 | 113 | 판넬조립1부 |  | 16.5 | 280.5
26783 | A0063_D16S0 | A0063 | D16S0 | C11 | 103 | 113 | 판넬조립1부 |  | 16.5 | 280.5
26784 | A0063_F31A0 | A0063 | F31A0 | C11 | 103 | 149 | 대조립3부 |  | 10.5 | 189
26785 | A0063_D18P0 | A0063 | D18P0 | C11 | 106 | 118 | 대조립2부 |  | 16.5 | 313.5
26786 | A0063_D18P0 | A0063 | D18P0 | C11 | 106 | 118 | 대조립2부 |  | 16.5 | 313.5
26787 | A0063_D18P0 | A0063 | D18P0 | C11 | 106 | 118 | 대조립2부 |  | 16.5 | 313.5
26788 | A0063_D18S0 | A0063 | D18S0 | C11 | 106 | 118 | 대조립2부 |  | 16.5 | 313.5
26789 | A0063_D18S0 | A0063 | D18S0 | C11 | 106 | 118 | 대조립2부 |  | 16.5 | 313.5
26790 | A0063_D18S0 | A0063 | D18S0 | C11 | 106 | 118 | 대조립2부 |  | 16.5 | 313.5
26791 | A0063_E21P0 | A0063 | E21P0 | C11 | 106 | 118 | 대조립1부 |  | 6.5 | 104
26792 | A0063_E21P0 | A0063 | E21P0 | C11 | 106 | 118 | 대조립1부 |  | 6.5 | 104
26793 | A0063_E21P0 | A0063 | E21P0 | C11 | 106 | 118 | 대조립1부 |  | 6.5 | 104
26794 | A0063_E21S0 | A0063 | E21S0 | C11 | 106 | 118 | 대조립1부 |  | 6.5 | 104
26795 | A0063_E21S0 | A0063 | E21S0 | C11 | 106 | 118 | 대조립1부 |  | 6.5 | 104
26796 | A0063_E21S0 | A0063 | E21S0 | C11 | 106 | 118 | 대조립1부 |  | 6.5 | 104
26797 | A0063_E22P0 | A0063 | E22P0 | C11 | 106 | 118 | 대조립1부 |  | 4.5 | 58.5
26798 | A0063_E22P0 | A0063 | E22P0 | C11 | 106 | 118 | 대조립1부 |  | 4.5 | 58.5
26799 | A0063_E22P0 | A0063 | E22P0 | C11 | 106 | 118 | 대조립1부 |  | 4.5 | 58.5
26800 | A0063_E22S0 | A0063 | E22S0 | C11 | 106 | 118 | 대조립1부 |  | 4.5 | 58.5
26801 | A0063_E22S0 | A0063 | E22S0 | C11 | 106 | 118 | 대조립1부 |  | 4.5 | 58.5
26802 | A0063_E22S0 | A0063 | E22S0 | C11 | 106 | 118 | 대조립1부 |  | 4.5 | 58.5
26803 | A0063_D19P0 | A0063 | D19P0 | C11 | 107 | 119 | 대조립2부 |  | 16 | 312
26804 | A0063_D19P0 | A0063 | D19P0 | C11 | 107 | 119 | 대조립2부 |  | 16 | 312
26805 | A0063_D19P0 | A0063 | D19P0 | C11 | 107 | 119 | 대조립2부 |  | 16 | 312
26806 | A0063_D19S0 | A0063 | D19S0 | C11 | 107 | 119 | 대조립2부 |  | 16 | 312
26807 | A0063_D19S0 | A0063 | D19S0 | C11 | 107 | 119 | 대조립2부 |  | 16 | 312
26808 | A0063_D19S0 | A0063 | D19S0 | C11 | 107 | 119 | 대조립2부 |  | 16 | 312
26809 | A0063_A21P0 | A0063 | A21P0 | CF21 | 110 | 167 | 외부 |  | 13.5 | 229.5
26810 | A0063_A21P0 | A0063 | A21P0 | CF21 | 110 | 167 | 외부 |  | 13.5 | 229.5
26811 | A0063_A21S0 | A0063 | A21S0 | CF21 | 110 | 160 | 외부 |  | 10 | 135
26812 | A0063_A21S0 | A0063 | A21S0 | CF21 | 110 | 160 | 외부 |  | 10 | 135
26813 | A0063_H25A0 | A0063 | H25A0 | C11 | 110 | 113 | 판넬조립1부 |  | 14.5 | 224.75
26814 | A0063_H25A0 | A0063 | H25A0 | C11 | 110 | 113 | 판넬조립1부 |  | 14.5 | 224.75
26815 | A0063_H11P1 | A0063 | H11P1 | GG61 | 111 | 125 | 선행의장부 |  | 16 | 432
26816 | A0063_E31P1 | A0063 | E31P1 | G41 | 112 | 128 | 선행의장부 |  | 16.5 | 495
26817 | A0063_E31P1 | A0063 | E31P1 | G41 | 112 | 128 | 선행의장부 |  | 16.5 | 495
26818 | A0063_E31S1 | A0063 | E31S1 | G41 | 112 | 128 | 선행의장부 |  | 16 | 480
26819 | A0063_E31S1 | A0063 | E31S1 | G41 | 112 | 128 | 선행의장부 |  | 16 | 480
26820 | A0063_H24P1 | A0063 | H24P1 | GG61 | 112 | 119 | 선행의장부 |  | 16 | 360
26821 | A0063_F71P0 | A0063 | F71P0 | C11 | 113 | 135 | 외부 |  | 3 | 27
26822 | A0063_F71S0 | A0063 | F71S0 | C11 | 113 | 135 | 외부 |  | 3 | 27
26823 | A0063_F72P0 | A0063 | F72P0 | C11 | 113 | 135 | 외부 |  | 3 | 21
26824 | A0063_F72S0 | A0063 | F72S0 | C11 | 113 | 135 | 외부 |  | 3 | 21
26825 | A0063_F73C0 | A0063 | F73C0 | C11 | 113 | 135 | 외부 |  | 2 | 22
26826 | A0063_H21P1 | A0063 | H21P1 | GG61 | 113 | 125 | 선행의장부 |  | 14.5 | 391.5
26827 | A0063_H22P1 | A0063 | H22P1 | GG61 | 114 | 126 | 선행의장부 |  | 15 | 405
26828 | A0063_S12P1 | A0063 | S12P1 | G41 | 114 | 128 | 선행의장부 |  | 18.5 | 740
26829 | A0063_S12P1 | A0063 | S12P1 | G41 | 114 | 128 | 선행의장부 |  | 18.5 | 740
26830 | A0063_S12S1 | A0063 | S12S1 | G41 | 114 | 128 | 선행의장부 |  | 18.5 | 740
26831 | A0063_S12S1 | A0063 | S12S1 | G41 | 114 | 128 | 선행의장부 |  | 18.5 | 740
26832 | A0063_B12A1 | A0063 | B12A1 | G41 | 117 | 131 | 선행의장부 |  | 22 | 880
26833 | A0063_B16A1 | A0063 | B16A1 | G41 | 117 | 131 | 선행의장부 |  | 22 | 847
26834 | A0063_D14P0 | A0063 | D14P0 | C11 | 117 | 132 | 대조립1부 |  | 16.5 | 330
26835 | A0063_D14P0 | A0063 | D14P0 | C11 | 117 | 132 | 대조립1부 |  | 16.5 | 330
26836 | A0063_D14P0 | A0063 | D14P0 | C11 | 117 | 132 | 대조립1부 |  | 16.5 | 330
26837 | A0063_D14S0 | A0063 | D14S0 | C11 | 117 | 132 | 대조립1부 |  | 16.5 | 330
26838 | A0063_D14S0 | A0063 | D14S0 | C11 | 117 | 132 | 대조립1부 |  | 16.5 | 330
26839 | A0063_D14S0 | A0063 | D14S0 | C11 | 117 | 132 | 대조립1부 |  | 16.5 | 330
26840 | A0063_H23P1 | A0063 | H23P1 | GG61 | 117 | 127 | 선행의장부 |  | 16 | 432
26841 | A0063_G22A0 | A0063 | G22A0 | C11 | 118 | 132 | 대조립1부 |  | 13 | 266.5
26842 | A0063_G22A0 | A0063 | G22A0 | C11 | 118 | 132 | 대조립1부 |  | 13 | 266.5
26843 | A0063_G22A0 | A0063 | G22A0 | C11 | 118 | 132 | 대조립1부 |  | 13 | 266.5
26844 | A0063_S113P | A0063 | S113P | C12 | 118 | 118 | 대조립2부 |  | 15 | 285
26845 | A0063_S113S | A0063 | S113S | C12 | 118 | 118 | 대조립2부 |  | 15 | 285
26846 | A0063_B113P | A0063 | B113P | C12 | 119 | 119 | 대조립2부 |  | 11.5 | 212.75
26847 | A0063_B113S | A0063 | B113S | C12 | 119 | 119 | 대조립2부 |  | 11 | 203.5
26848 | A0063_B14A1 | A0063 | B14A1 | G41 | 119 | 133 | 선행의장부 |  | 22 | 880
26849 | A0063_S14P1 | A0063 | S14P1 | G41 | 119 | 133 | 선행의장부 |  | 18.5 | 740
26850 | A0063_S14P1 | A0063 | S14P1 | G41 | 119 | 133 | 선행의장부 |  | 18.5 | 740
26851 | A0063_S14S1 | A0063 | S14S1 | G41 | 119 | 133 | 선행의장부 |  | 18.5 | 740
26852 | A0063_S14S1 | A0063 | S14S1 | G41 | 119 | 133 | 선행의장부 |  | 18.5 | 740
26853 | A0063_D13P0 | A0063 | D13P0 | C11 | 125 | 135 | 판넬조립1부 |  | 16.5 | 313.5
26854 | A0063_D13P0 | A0063 | D13P0 | C11 | 125 | 135 | 판넬조립1부 |  | 16.5 | 313.5
26855 | A0063_D13P0 | A0063 | D13P0 | C11 | 125 | 135 | 판넬조립1부 |  | 16.5 | 313.5
26856 | A0063_D13S0 | A0063 | D13S0 | C11 | 125 | 135 | 판넬조립1부 |  | 16.5 | 313.5
26857 | A0063_D13S0 | A0063 | D13S0 | C11 | 125 | 135 | 판넬조립1부 |  | 16.5 | 313.5
26858 | A0063_D13S0 | A0063 | D13S0 | C11 | 125 | 135 | 판넬조립1부 |  | 16.5 | 313.5
26859 | A0063_S16P1 | A0063 | S16P1 | G41 | 125 | 134 | 선행의장부 |  | 18.5 | 712.25
26860 | A0063_S16P1 | A0063 | S16P1 | G41 | 125 | 134 | 선행의장부 |  | 18.5 | 712.25
26861 | A0063_S16S1 | A0063 | S16S1 | G41 | 125 | 134 | 선행의장부 |  | 18.5 | 712.25
26862 | A0063_S16S1 | A0063 | S16S1 | G41 | 125 | 134 | 선행의장부 |  | 18.5 | 712.25
26863 | A0063_M31C3 | A0063 | M31C3 | L41 | 126 | 205 | 외부 |  | 15.5 | 395.25
26864 | A0063_M31C3 | A0063 | M31C3 | L41 | 126 | 205 | 외부 |  | 15.5 | 395.25
26865 | A0063_S193P | A0063 | S193P | C12 | 126 | 126 | 판넬조립2부 |  | 8 | 124
26866 | A0063_S193S | A0063 | S193S | C12 | 126 | 126 | 판넬조립2부 |  | 8 | 124
26867 | A0063_T11C0 | A0063 | T11C0 | C11 | 126 | 145 | 판넬조립1부 |  | 16.5 | 305.25
26868 | A0063_T12C0 | A0063 | T12C0 | C11 | 127 | 146 | 판넬조립1부 |  | 16.5 | 305.25
26869 | A0063_B18A1 | A0063 | B18A1 | G41 | 128 | 139 | 선행의장부 |  | 22 | 704
26870 | A0063_D11P1 | A0063 | D11P1 | G41 | 128 | 139 | 건조2부 |  | 16 | 592
26871 | A0063_D11P1 | A0063 | D11P1 | G41 | 128 | 139 | 건조2부 |  | 16 | 592
26872 | A0063_D11S1 | A0063 | D11S1 | G41 | 128 | 139 | 건조2부 |  | 16.5 | 610.5
26873 | A0063_D11S1 | A0063 | D11S1 | G41 | 128 | 139 | 건조2부 |  | 16.5 | 610.5
26874 | A0063_D17P0 | A0063 | D17P0 | C11 | 128 | 145 | 판넬조립1부 |  | 16.5 | 280.5
26875 | A0063_D17P0 | A0063 | D17P0 | C11 | 128 | 145 | 판넬조립1부 |  | 16.5 | 280.5
26876 | A0063_D17P0 | A0063 | D17P0 | C11 | 128 | 145 | 판넬조립1부 |  | 16.5 | 280.5
26877 | A0063_D17S0 | A0063 | D17S0 | C11 | 128 | 145 | 판넬조립1부 |  | 16.5 | 280.5
26878 | A0063_D17S0 | A0063 | D17S0 | C11 | 128 | 145 | 판넬조립1부 |  | 16.5 | 280.5
26879 | A0063_D17S0 | A0063 | D17S0 | C11 | 128 | 145 | 판넬조립1부 |  | 16.5 | 280.5
26880 | A0063_S11P0 | A0063 | S11P0 | C11 | 128 | 140 | 대조립1부 |  | 18 | 342
26881 | A0063_S11P0 | A0063 | S11P0 | C11 | 128 | 140 | 대조립1부 |  | 18 | 342
26882 | A0063_S11S0 | A0063 | S11S0 | C11 | 128 | 140 | 대조립1부 |  | 18 | 342
26883 | A0063_S11S0 | A0063 | S11S0 | C11 | 128 | 140 | 대조립1부 |  | 18 | 342
26884 | A0063_B11A0 | A0063 | B11A0 | C11 | 131 | 142 | 대조립1부 |  | 18.5 | 407
26885 | A0063_D15P1 | A0063 | D15P1 | G41 | 131 | 140 | 건조2부 |  | 16 | 592
26886 | A0063_D15P1 | A0063 | D15P1 | G41 | 131 | 140 | 건조2부 |  | 16 | 592
26887 | A0063_D15S1 | A0063 | D15S1 | G41 | 131 | 140 | 건조2부 |  | 16.5 | 610.5
26888 | A0063_D15S1 | A0063 | D15S1 | G41 | 131 | 140 | 건조2부 |  | 16.5 | 610.5
26889 | A0063_T13C0 | A0063 | T13C0 | C11 | 131 | 148 | 판넬조립1부 |  | 16.5 | 305.25
26890 | A0063_S18P0 | A0063 | S18P0 | C11 | 132 | 145 | 대조립2부 |  | 17 | 306
26891 | A0063_S18P0 | A0063 | S18P0 | C11 | 132 | 145 | 대조립2부 |  | 17 | 306
26892 | A0063_S18S0 | A0063 | S18S0 | C11 | 132 | 145 | 대조립2부 |  | 17 | 306
26893 | A0063_S18S0 | A0063 | S18S0 | C11 | 132 | 145 | 대조립2부 |  | 17 | 306
26894 | A0063_S19P0 | A0063 | S19P0 | C11 | 133 | 146 | 대조립3부 |  | 15.5 | 310
26895 | A0063_S19P0 | A0063 | S19P0 | C11 | 133 | 146 | 대조립3부 |  | 15.5 | 310
26896 | A0063_S19S0 | A0063 | S19S0 | C11 | 133 | 146 | 대조립3부 |  | 15.5 | 310
26897 | A0063_S19S0 | A0063 | S19S0 | C11 | 133 | 146 | 대조립3부 |  | 15.5 | 310
26898 | A0063_E51P1 | A0063 | E51P1 | G41 | 135 | 154 | 선행의장부 |  | 20.5 | 615
26899 | A0063_E51P1 | A0063 | E51P1 | G41 | 135 | 154 | 선행의장부 |  | 20.5 | 615
26900 | A0063_E51S1 | A0063 | E51S1 | GH32 | 135 | 163 | 외부 |  | 12.5 | 375
26901 | A0063_G12S0 | A0063 | G12S0 | CF21 | 139 | 163 | 대조립2부 |  | 3.5 | 36.75
26902 | A0063_G12S0 | A0063 | G12S0 | CF21 | 139 | 163 | 대조립2부 |  | 3.5 | 36.75
26903 | A0063_G12S0 | A0063 | G12S0 | CF21 | 139 | 163 | 대조립2부 |  | 3.5 | 36.75
26904 | A0063_G12S0 | A0063 | G12S0 | CF21 | 139 | 163 | 대조립2부 |  | 3.5 | 36.75
26905 | A0063_G14S0 | A0063 | G14S0 | C11 | 139 | 152 | 대조립2부 |  | 4.5 | 27
26906 | A0063_G23A0 | A0063 | G23A0 | C11 | 140 | 156 | 대조립1부 |  | 13 | 266.5
26907 | A0063_G23A0 | A0063 | G23A0 | C11 | 140 | 156 | 대조립1부 |  | 13 | 266.5
26908 | A0063_G23A0 | A0063 | G23A0 | C11 | 140 | 156 | 대조립1부 |  | 13 | 266.5
26909 | A0063_G23A0 | A0063 | G23A0 | C11 | 140 | 156 | 대조립1부 |  | 13 | 266.5
26910 | A0063_G23A0 | A0063 | G23A0 | C11 | 140 | 156 | 대조립1부 |  | 13 | 266.5
26911 | A0063_G23A0 | A0063 | G23A0 | C11 | 140 | 156 | 대조립1부 |  | 13 | 266.5
26912 | A0063_E41P1 | A0063 | E41P1 | G41 | 142 | 154 | 선행의장부 |  | 16.5 | 495
26913 | A0063_E41P1 | A0063 | E41P1 | G41 | 142 | 154 | 선행의장부 |  | 16.5 | 495
26914 | A0063_E41S1 | A0063 | E41S1 | G41 | 142 | 154 | 선행의장부 |  | 16.5 | 495
26915 | A0063_E41S1 | A0063 | E41S1 | G41 | 142 | 154 | 선행의장부 |  | 16.5 | 495
26916 | A0063_G13S0 | A0063 | G13S0 | CF21 | 142 | 167 | 대조립2부 |  | 5.5 | 33
26917 | A0063_A32A0 | A0063 | A32A0 | C11 | 152 | 162 | 판넬조립1부 |  | 7 | 84
26918 | A0063_A32A0 | A0063 | A32A0 | C11 | 152 | 162 | 판넬조립1부 |  | 7 | 84
26919 | A0063_A32A0 | A0063 | A32A0 | C11 | 152 | 162 | 판넬조립1부 |  | 7 | 84
26920 | A0063_A65P0 | A0063 | A65P0 | C11 | 184 | 196 | 대조립1부 |  | 2 | 4
26921 | A0063_A65P0 | A0063 | A65P0 | C11 | 184 | 196 | 대조립1부 |  | 2 | 4
26922 | A0063_A65P0 | A0063 | A65P0 | C11 | 184 | 196 | 대조립1부 |  | 2 | 4
26923 | A0063_A65S0 | A0063 | A65S0 | C11 | 184 | 196 | 대조립1부 |  | 2 | 4
26924 | A0063_A65S0 | A0063 | A65S0 | C11 | 184 | 196 | 대조립1부 |  | 2 | 4
26925 | A0063_A65S0 | A0063 | A65S0 | C11 | 184 | 196 | 대조립1부 |  | 2 | 4
26926 | A0064_A41P0 | A0064 | A41P0 | C11 | 72 | 204 | 외부 |  | 6 | 42
26927 | A0064_A41S0 | A0064 | A41S0 | C11 | 72 | 204 | 외부 |  | 6 | 42
26928 | A0064_H11P1 | A0064 | H11P1 | GG61 | 72 | 85 | 선행의장부 |  | 19 | 380
26929 | A0064_H11S1 | A0064 | H11S1 | GG61 | 73 | 86 | 선행의장부 |  | 18 | 360
26930 | A0064_E52P0 | A0064 | E52P0 | C11 | 77 | 111 | 외부 |  | 13.5 | 303.75
26931 | A0064_E52S0 | A0064 | E52S0 | C11 | 77 | 111 | 외부 |  | 13.5 | 317.25
26932 | A0064_E53P0 | A0064 | E53P0 | C11 | 78 | 112 | 외부 |  | 14.5 | 311.75
26933 | A0064_E53S0 | A0064 | E53S0 | C11 | 78 | 112 | 외부 |  | 14.5 | 311.75
26934 | A0064_E23P0 | A0064 | E23P0 | C11 | 83 | 93 | 대조립1부 |  | 3 | 31.5
26935 | A0064_E23S0 | A0064 | E23S0 | C11 | 83 | 93 | 대조립1부 |  | 5 | 52.5
26936 | A0064_E25P0 | A0064 | E25P0 | C11 | 83 | 93 | 대조립1부 |  | 3.5 | 47.25
26937 | A0064_E25S0 | A0064 | E25S0 | C11 | 83 | 93 | 대조립1부 |  | 3.5 | 47.25
26938 | A0064_E213C | A0064 | E213C | CC13 | 84 | 93 | 대조립2부 |  | 12.5 | 206.25
26939 | A0064_G12S0 | A0064 | G12S0 | C11 | 84 | 100 | 대조립1부 |  | 17 | 297.5
26940 | A0064_G13S0 | A0064 | G13S0 | C11 | 84 | 94 | 대조립2부 |  | 16 | 288
26941 | A0064_E26P0 | A0064 | E26P0 | C11 | 85 | 97 | 대조립1부 |  | 3.5 | 45.5
26942 | A0064_E26S0 | A0064 | E26S0 | C11 | 85 | 97 | 대조립1부 |  | 3.5 | 45.5
26943 | A0064_E51P0 | A0064 | E51P0 | C11 | 86 | 120 | 외부 |  | 19 | 437
26944 | A0064_E51P0 | A0064 | E51P0 | C11 | 86 | 120 | 외부 |  | 19 | 437
26945 | A0064_E51P0 | A0064 | E51P0 | C11 | 86 | 120 | 외부 |  | 19 | 437
26946 | A0064_E51S0 | A0064 | E51S0 | C11 | 86 | 120 | 외부 |  | 19 | 456
26947 | A0064_E51S0 | A0064 | E51S0 | C11 | 86 | 120 | 외부 |  | 19 | 456
26948 | A0064_E51S0 | A0064 | E51S0 | C11 | 86 | 120 | 외부 |  | 19 | 456
26949 | A0064_E13P0 | A0064 | E13P0 | CC15 | 87 | 112 | 대조립1부 |  | 6 | 78
26950 | A0064_E13S0 | A0064 | E13S0 | CC15 | 87 | 112 | 대조립1부 |  | 6 | 78
26951 | A0064_G22S0 | A0064 | G22S0 | C11 | 87 | 99 | 대조립2부 |  | 16 | 296
26952 | A0064_G23S0 | A0064 | G23S0 | C11 | 87 | 99 | 대조립2부 |  | 16 | 288
26953 | A0064_S874P | A0064 | S874P | C12 | 87 | 87 | 대조립2부 |  | 4 | 80
26954 | A0064_S874S | A0064 | S874S | C12 | 87 | 87 | 대조립2부 |  | 4 | 80
26955 | A0064_E32P0 | A0064 | E32P0 | C11 | 90 | 128 | 외부 |  | 13.5 | 297
26956 | A0064_E32S0 | A0064 | E32S0 | C11 | 90 | 128 | 외부 |  | 13.5 | 297
26957 | A0064_F24P0 | A0064 | F24P0 | CF21 | 90 | 125 | 외부 |  | 18 | 342
26958 | A0064_F24P0 | A0064 | F24P0 | CF21 | 90 | 125 | 외부 |  | 18 | 342
26959 | A0064_F24S0 | A0064 | F24S0 | CF21 | 90 | 125 | 외부 |  | 18 | 351
26960 | A0064_F24S0 | A0064 | F24S0 | CF21 | 90 | 125 | 외부 |  | 18 | 351
26961 | A0064_H21P1 | A0064 | H21P1 | GG61 | 90 | 100 | 선행의장부 |  | 20 | 720
26962 | A0064_E33P0 | A0064 | E33P0 | C11 | 91 | 126 | 외부 |  | 13 | 273
26963 | A0064_E33S0 | A0064 | E33S0 | C11 | 91 | 126 | 외부 |  | 13 | 292.5
26964 | A0064_F25P0 | A0064 | F25P0 | CF21 | 91 | 126 | 외부 |  | 13.5 | 256.5
26965 | A0064_F25P0 | A0064 | F25P0 | CF21 | 91 | 126 | 외부 |  | 13.5 | 256.5
26966 | A0064_F25S0 | A0064 | F25S0 | CF21 | 91 | 126 | 외부 |  | 13.5 | 256.5
26967 | A0064_F25S0 | A0064 | F25S0 | CF21 | 91 | 126 | 외부 |  | 13.5 | 256.5
26968 | A0064_H24P1 | A0064 | H24P1 | GG61 | 91 | 98 | 선행의장부 |  | 16 | 512
26969 | A0064_G14P0 | A0064 | G14P0 | C11 | 92 | 115 | 외부 |  | 6 | 72
26970 | A0064_G14S0 | A0064 | G14S0 | C11 | 92 | 115 | 외부 |  | 6 | 72
26971 | A0064_H22P1 | A0064 | H22P1 | GG61 | 92 | 101 | 선행의장부 |  | 19 | 608
26972 | A0064_H25A0 | A0064 | H25A0 | C11 | 92 | 98 | 판넬조립1부 |  | 16.5 | 346.5
26973 | A0064_H25A0 | A0064 | H25A0 | C11 | 92 | 98 | 판넬조립1부 |  | 16.5 | 346.5
26974 | A0064_E277P | A0064 | E277P | C12 | 93 | 93 | 판넬조립2부 |  | 9 | 99
26975 | A0064_E277S | A0064 | E277S | C12 | 93 | 93 | 판넬조립2부 |  | 9 | 99
26976 | A0064_H23P1 | A0064 | H23P1 | GG61 | 93 | 104 | 선행의장부 |  | 16 | 304
26977 | A0064_S824P | A0064 | S824P | C12 | 93 | 93 | 대조립2부 |  | 4 | 78
26978 | A0064_S824S | A0064 | S824S | C12 | 93 | 93 | 대조립2부 |  | 4 | 78
26979 | A0064_N514P | A0064 | N514P | C12 | 94 | 94 | 대조립2부 |  | 4 | 80
26980 | A0064_N514S | A0064 | N514S | C12 | 94 | 94 | 대조립2부 |  | 4 | 80
26981 | A0064_E41P0 | A0064 | E41P0 | C11 | 97 | 133 | 외부 |  | 19 | 437
26982 | A0064_E41P0 | A0064 | E41P0 | C11 | 97 | 133 | 외부 |  | 19 | 437
26983 | A0064_E41P0 | A0064 | E41P0 | C11 | 97 | 133 | 외부 |  | 19 | 437
26984 | A0064_E41S0 | A0064 | E41S0 | C11 | 97 | 133 | 외부 |  | 19 | 456
26985 | A0064_E41S0 | A0064 | E41S0 | C11 | 97 | 133 | 외부 |  | 19 | 456
26986 | A0064_E41S0 | A0064 | E41S0 | C11 | 97 | 133 | 외부 |  | 19 | 456
26987 | A0064_E12P1 | A0064 | E12P1 | G41 | 99 | 108 | 대조립1부 |  | 9 | 121.5
26988 | A0064_E12S1 | A0064 | E12S1 | G41 | 99 | 108 | 대조립1부 |  | 9 | 121.5
26989 | A0064_E11P0 | A0064 | E11P0 | CC21 | 100 | 125 | 대조립1부 |  | 13 | 247
26990 | A0064_E11S0 | A0064 | E11S0 | CC21 | 100 | 125 | 대조립1부 |  | 13 | 247
26991 | A0064_E28P0 | A0064 | E28P0 | C11 | 100 | 112 | 대조립1부 |  | 14 | 294
26992 | A0064_E28P0 | A0064 | E28P0 | C11 | 100 | 112 | 대조립1부 |  | 14 | 294
26993 | A0064_E28P0 | A0064 | E28P0 | C11 | 100 | 112 | 대조립1부 |  | 14 | 294
26994 | A0064_E28S0 | A0064 | E28S0 | C11 | 100 | 112 | 대조립1부 |  | 14 | 294
26995 | A0064_E28S0 | A0064 | E28S0 | C11 | 100 | 112 | 대조립1부 |  | 14 | 294
26996 | A0064_E28S0 | A0064 | E28S0 | C11 | 100 | 112 | 대조립1부 |  | 14 | 294
26997 | A0064_E29P0 | A0064 | E29P0 | C11 | 100 | 112 | 대조립1부 |  | 13 | 214.5
26998 | A0064_E29P0 | A0064 | E29P0 | C11 | 100 | 112 | 대조립1부 |  | 13 | 214.5
26999 | A0064_E29P0 | A0064 | E29P0 | C11 | 100 | 112 | 대조립1부 |  | 13 | 214.5
27000 | A0064_E29S0 | A0064 | E29S0 | C11 | 100 | 112 | 대조립1부 |  | 13 | 214.5
27001 | A0064_E29S0 | A0064 | E29S0 | C11 | 100 | 112 | 대조립1부 |  | 13 | 214.5
27002 | A0064_E29S0 | A0064 | E29S0 | C11 | 100 | 112 | 대조립1부 |  | 13 | 214.5
27003 | A0064_E42P0 | A0064 | E42P0 | C11 | 100 | 139 | 외부 |  | 14 | 308
27004 | A0064_E42S0 | A0064 | E42S0 | C11 | 100 | 139 | 외부 |  | 14 | 322
27005 | A0064_E43P0 | A0064 | E43P0 | C11 | 100 | 140 | 외부 |  | 13 | 286
27006 | A0064_E43S0 | A0064 | E43S0 | C11 | 100 | 140 | 외부 |  | 13 | 299
27007 | A0064_B57P0 | A0064 | B57P0 | C11 | 101 | 141 | 외부 |  | 14 | 280
27008 | A0064_B57P0 | A0064 | B57P0 | C11 | 101 | 141 | 외부 |  | 14 | 280
27009 | A0064_B57S0 | A0064 | B57S0 | C11 | 101 | 141 | 외부 |  | 14 | 280
27010 | A0064_B57S0 | A0064 | B57S0 | C11 | 101 | 141 | 외부 |  | 14 | 280
27011 | A0064_E13P1 | A0064 | E13P1 | G41 | 101 | 112 | 대조립1부 |  | 7.5 | 97.5
27012 | A0064_E13S1 | A0064 | E13S1 | G41 | 101 | 112 | 대조립1부 |  | 7.5 | 97.5
27013 | A0064_N513P | A0064 | N513P | C12 | 101 | 101 | 대조립2부 |  | 11 | 220
27014 | A0064_N513S | A0064 | N513S | C12 | 101 | 101 | 대조립2부 |  | 11 | 220
27015 | A0064_B58P0 | A0064 | B58P0 | C11 | 104 | 143 | 외부 |  | 14 | 266
27016 | A0064_B58P0 | A0064 | B58P0 | C11 | 104 | 143 | 외부 |  | 14 | 266
27017 | A0064_B58S0 | A0064 | B58S0 | C11 | 104 | 143 | 외부 |  | 14 | 266
27018 | A0064_B58S0 | A0064 | B58S0 | C11 | 104 | 143 | 외부 |  | 14 | 266
27019 | A0064_E22C0 | A0064 | E22C0 | C11 | 104 | 114 | 대조립1부 |  | 12.5 | 168.75
27020 | A0064_E22C0 | A0064 | E22C0 | C11 | 104 | 114 | 대조립1부 |  | 12.5 | 168.75
27021 | A0064_F12A0 | A0064 | F12A0 | CF21 | 104 | 143 | 외부 |  | 14 | 266
27022 | A0064_F12A0 | A0064 | F12A0 | CF21 | 104 | 143 | 외부 |  | 14 | 266
27023 | A0064_F11A0 | A0064 | F11A0 | C11 | 105 | 143 | 외부 |  | 18 | 432
27024 | A0064_F11A0 | A0064 | F11A0 | C11 | 105 | 143 | 외부 |  | 18 | 432
27025 | A0064_F43A0 | A0064 | F43A0 | CF21 | 105 | 146 | 외부 |  | 10.5 | 220.5
27026 | A0064_G21S0 | A0064 | G21S0 | C11 | 105 | 115 | 대조립1부 |  | 10.5 | 168
27027 | A0064_G21S0 | A0064 | G21S0 | C11 | 105 | 115 | 대조립1부 |  | 10.5 | 168
27028 | A0064_S586P | A0064 | S586P | C12 | 105 | 105 | 대조립1부 |  | 3.5 | 61.25
27029 | A0064_S586S | A0064 | S586S | C12 | 105 | 105 | 대조립1부 |  | 3.5 | 61.25
27030 | A0064_A21P0 | A0064 | A21P0 | CF21 | 106 | 164 | 외부 |  | 18 | 360
27031 | A0064_A21P0 | A0064 | A21P0 | CF21 | 106 | 164 | 외부 |  | 18 | 360
27032 | A0064_A21S0 | A0064 | A21S0 | CF21 | 106 | 164 | 외부 |  | 18 | 360
27033 | A0064_A21S0 | A0064 | A21S0 | CF21 | 106 | 164 | 외부 |  | 18 | 360
27034 | A0064_D113P | A0064 | D113P | C12 | 106 | 106 | 대조립2부 |  | 11 | 214.5
27035 | A0064_D113S | A0064 | D113S | C12 | 106 | 106 | 대조립2부 |  | 11 | 214.5
27036 | A0064_E21C0 | A0064 | E21C0 | C11 | 107 | 119 | 대조립2부 |  | 12.5 | 237.5
27037 | A0064_E21C0 | A0064 | E21C0 | C11 | 107 | 119 | 대조립2부 |  | 12.5 | 237.5
27038 | A0064_E21C0 | A0064 | E21C0 | C11 | 107 | 119 | 대조립2부 |  | 12.5 | 237.5
27039 | A0064_E317P | A0064 | E317P | C12 | 108 | 108 | 판넬조립2부 |  | 5 | 95
27040 | A0064_E317S | A0064 | E317S | C12 | 108 | 108 | 판넬조립2부 |  | 5 | 95
27041 | A0064_F23A0 | A0064 | F23A0 | CF21 | 108 | 147 | 외부 |  | 15 | 285
27042 | A0064_F23A0 | A0064 | F23A0 | CF21 | 108 | 147 | 외부 |  | 15 | 285
27043 | A0064_G15P0 | A0064 | G15P0 | C11 | 111 | 139 | 외부 |  | 6 | 72
27044 | A0064_G15S0 | A0064 | G15S0 | C11 | 111 | 139 | 외부 |  | 6 | 72
27045 | A0064_S17P0 | A0064 | S17P0 | C11 | 111 | 121 | 대조립2부 |  | 16.5 | 330
27046 | A0064_S17S0 | A0064 | S17S0 | C11 | 111 | 121 | 대조립2부 |  | 16.5 | 330
27047 | A0064_B51P0 | A0064 | B51P0 | C11 | 112 | 149 | 외부 |  | 14 | 266
27048 | A0064_B51P0 | A0064 | B51P0 | C11 | 112 | 149 | 외부 |  | 14 | 266
27049 | A0064_B51S0 | A0064 | B51S0 | C11 | 112 | 149 | 외부 |  | 14 | 266
27050 | A0064_B51S0 | A0064 | B51S0 | C11 | 112 | 149 | 외부 |  | 14 | 266
27051 | A0064_N604P | A0064 | N604P | C12 | 112 | 112 | 판넬조립1부 |  | 4 | 80
27052 | A0064_N604S | A0064 | N604S | C12 | 112 | 112 | 판넬조립1부 |  | 4 | 80
27053 | A0064_S12P0 | A0064 | S12P0 | C11 | 112 | 122 | 판넬조립1부 |  | 16.5 | 321.75
27054 | A0064_S12P0 | A0064 | S12P0 | C11 | 112 | 122 | 판넬조립1부 |  | 16.5 | 321.75
27055 | A0064_S12P0 | A0064 | S12P0 | C11 | 112 | 122 | 판넬조립1부 |  | 16.5 | 321.75
27056 | A0064_S12S0 | A0064 | S12S0 | C11 | 112 | 122 | 판넬조립1부 |  | 16.5 | 321.75
27057 | A0064_S12S0 | A0064 | S12S0 | C11 | 112 | 122 | 판넬조립1부 |  | 16.5 | 321.75
27058 | A0064_S12S0 | A0064 | S12S0 | C11 | 112 | 122 | 판넬조립1부 |  | 16.5 | 321.75
27059 | A0064_S18P0 | A0064 | S18P0 | C11 | 112 | 122 | 대조립2부 |  | 17.5 | 323.75
27060 | A0064_S18S0 | A0064 | S18S0 | C11 | 112 | 122 | 대조립2부 |  | 17.5 | 323.75
27061 | A0064_E27P0 | A0064 | E27P0 | C11 | 113 | 125 | 대조립3부 |  | 15 | 285
27062 | A0064_E27P0 | A0064 | E27P0 | C11 | 113 | 125 | 대조립3부 |  | 15 | 285
27063 | A0064_E27P0 | A0064 | E27P0 | C11 | 113 | 125 | 대조립3부 |  | 15 | 285
27064 | A0064_E27S0 | A0064 | E27S0 | C11 | 113 | 125 | 대조립3부 |  | 15 | 285
27065 | A0064_E27S0 | A0064 | E27S0 | C11 | 113 | 125 | 대조립3부 |  | 15 | 285
27066 | A0064_E27S0 | A0064 | E27S0 | C11 | 113 | 125 | 대조립3부 |  | 15 | 285
27067 | A0064_S11P0 | A0064 | S11P0 | C11 | 113 | 125 | 대조립2부 |  | 19 | 361
27068 | A0064_S11P0 | A0064 | S11P0 | C11 | 113 | 125 | 대조립2부 |  | 19 | 361
27069 | A0064_S11P0 | A0064 | S11P0 | C11 | 113 | 125 | 대조립2부 |  | 19 | 361
27070 | A0064_S11S0 | A0064 | S11S0 | C11 | 113 | 125 | 대조립2부 |  | 19 | 361
27071 | A0064_S11S0 | A0064 | S11S0 | C11 | 113 | 125 | 대조립2부 |  | 19 | 361
27072 | A0064_S11S0 | A0064 | S11S0 | C11 | 113 | 125 | 대조립2부 |  | 19 | 361
27073 | A0064_S194P | A0064 | S194P | C12 | 113 | 113 | 판넬조립1부 |  | 7 | 133
27074 | A0064_S194S | A0064 | S194S | C12 | 113 | 113 | 판넬조립1부 |  | 7 | 133
27075 | A0064_D31P0 | A0064 | D31P0 | CF21 | 114 | 141 | 외부 |  | 13.5 | 270
27076 | A0064_D31P0 | A0064 | D31P0 | CF21 | 114 | 141 | 외부 |  | 13.5 | 270
27077 | A0064_D31S0 | A0064 | D31S0 | CF21 | 114 | 141 | 외부 |  | 13.5 | 270
27078 | A0064_D31S0 | A0064 | D31S0 | CF21 | 114 | 141 | 외부 |  | 13.5 | 270
27079 | A0064_E30C0 | A0064 | E30C0 | C11 | 114 | 126 | 대조립2부 |  | 17 | 323
27080 | A0064_E30C0 | A0064 | E30C0 | C11 | 114 | 126 | 대조립2부 |  | 17 | 323
27081 | A0064_E30C0 | A0064 | E30C0 | C11 | 114 | 126 | 대조립2부 |  | 17 | 323
27082 | A0064_D11C0 | A0064 | D11C0 | C11 | 115 | 128 | 대조립1부 |  | 19.5 | 487.5
27083 | A0064_D11C0 | A0064 | D11C0 | C11 | 115 | 128 | 대조립1부 |  | 19.5 | 487.5
27084 | A0064_E313P | A0064 | E313P | C12 | 115 | 115 | 판넬조립2부 |  | 5 | 95
27085 | A0064_E313S | A0064 | E313S | C12 | 115 | 115 | 판넬조립2부 |  | 5 | 95
27086 | A0064_T11P0 | A0064 | T11P0 | C11 | 115 | 128 | 판넬조립1부 |  | 14 | 231
27087 | A0064_T11S0 | A0064 | T11S0 | C11 | 115 | 128 | 판넬조립1부 |  | 14 | 231
27088 | A0064_D82S0 | A0064 | D82S0 | C11 | 118 | 126 | 판넬조립1부 |  | 5 | 85
27089 | A0064_D82S0 | A0064 | D82S0 | C11 | 118 | 126 | 판넬조립1부 |  | 5 | 85
27090 | A0064_T12P0 | A0064 | T12P0 | CF21 | 118 | 140 | 판넬조립2부 |  | 14 | 217
27091 | A0064_T12S0 | A0064 | T12S0 | CF21 | 118 | 140 | 판넬조립2부 |  | 14 | 217
27092 | A0064_T13P0 | A0064 | T13P0 | C11 | 118 | 140 | 판넬조립1부 |  | 14 | 217
27093 | A0064_T13S0 | A0064 | T13S0 | C11 | 118 | 140 | 판넬조립1부 |  | 14 | 217
27094 | A0064_T21P0 | A0064 | T21P0 | C11 | 118 | 129 | 판넬조립1부 |  | 16.5 | 288.75
27095 | A0064_T21S0 | A0064 | T21S0 | C11 | 118 | 129 | 판넬조립1부 |  | 16.5 | 288.75
27096 | A0064_D81S0 | A0064 | D81S0 | C11 | 119 | 128 | 판넬조립1부 |  | 5 | 85
27097 | A0064_D81S0 | A0064 | D81S0 | C11 | 119 | 128 | 판넬조립1부 |  | 5 | 85
27098 | A0064_N603P | A0064 | N603P | C12 | 119 | 119 | 대조립2부 |  | 8.5 | 170
27099 | A0064_N603S | A0064 | N603S | C12 | 119 | 119 | 대조립2부 |  | 8.5 | 170
27100 | A0064_S193P | A0064 | S193P | C12 | 119 | 119 | 대조립2부 |  | 11 | 209
27101 | A0064_S193S | A0064 | S193S | C12 | 119 | 119 | 대조립2부 |  | 11 | 209
27102 | A0064_S195P | A0064 | S195P | C12 | 119 | 119 | 판넬조립1부 |  | 6.5 | 123.5
27103 | A0064_S195S | A0064 | S195S | C12 | 119 | 119 | 판넬조립1부 |  | 6.5 | 123.5
27104 | A0064_T22P0 | A0064 | T22P0 | CF21 | 119 | 141 | 판넬조립2부 |  | 15.5 | 271.25
27105 | A0064_T22S0 | A0064 | T22S0 | CF21 | 119 | 141 | 판넬조립2부 |  | 15.5 | 271.25
27106 | A0064_T23P0 | A0064 | T23P0 | C11 | 120 | 142 | 판넬조립1부 |  | 15.5 | 271.25
27107 | A0064_T23S0 | A0064 | T23S0 | C11 | 120 | 142 | 판넬조립1부 |  | 15.5 | 271.25
27108 | A0064_E52P1 | A0064 | E52P1 | G41 | 121 | 141 | 선행의장부 |  | 22.5 | 630
27109 | A0064_E52P1 | A0064 | E52P1 | G41 | 121 | 141 | 선행의장부 |  | 22.5 | 630
27110 | A0064_E52S1 | A0064 | E52S1 | G41 | 121 | 141 | 선행의장부 |  | 23.5 | 658
27111 | A0064_E52S1 | A0064 | E52S1 | G41 | 121 | 141 | 선행의장부 |  | 23.5 | 658
27112 | A0064_B593P | A0064 | B593P | C12 | 122 | 122 | 판넬조립2부 |  | 12 | 216
27113 | A0064_B593S | A0064 | B593S | C12 | 122 | 122 | 판넬조립2부 |  | 12 | 216
27114 | A0064_B597P | A0064 | B597P | C12 | 122 | 122 | 판넬조립2부 |  | 12 | 216
27115 | A0064_B597S | A0064 | B597S | C12 | 122 | 122 | 판넬조립2부 |  | 12 | 216
27116 | A0064_B603P | A0064 | B603P | C12 | 122 | 122 | 외부 |  | 10 | 170
27117 | A0064_B603S | A0064 | B603S | C12 | 122 | 122 | 외부 |  | 10 | 170
27118 | A0064_B607P | A0064 | B607P | C12 | 122 | 122 | 판넬조립2부 |  | 9.5 | 161.5
27119 | A0064_B607S | A0064 | B607S | C12 | 122 | 122 | 판넬조립2부 |  | 9.5 | 161.5
27120 | A0064_E31P0 | A0064 | E31P0 | C11 | 122 | 139 | 대조립3부 |  | 15 | 285
27121 | A0064_E31P0 | A0064 | E31P0 | C11 | 122 | 139 | 대조립3부 |  | 15 | 285
27122 | A0064_E31P0 | A0064 | E31P0 | C11 | 122 | 139 | 대조립3부 |  | 15 | 285
27123 | A0064_E31S0 | A0064 | E31S0 | C11 | 122 | 139 | 대조립3부 |  | 15 | 285
27124 | A0064_E31S0 | A0064 | E31S0 | C11 | 122 | 139 | 대조립3부 |  | 15 | 285
27125 | A0064_E31S0 | A0064 | E31S0 | C11 | 122 | 139 | 대조립3부 |  | 15 | 285
27126 | A0064_E34C0 | A0064 | E34C0 | C11 | 122 | 139 | 대조립1부 |  | 17 | 323
27127 | A0064_E34C0 | A0064 | E34C0 | C11 | 122 | 139 | 대조립1부 |  | 17 | 323
27128 | A0064_E34C0 | A0064 | E34C0 | C11 | 122 | 139 | 대조립1부 |  | 17 | 323
27129 | A0064_T25P0 | A0064 | T25P0 | C11 | 122 | 139 | 대조립1부 |  | 13.5 | 236.25
27130 | A0064_T25S0 | A0064 | T25S0 | C11 | 122 | 139 | 대조립1부 |  | 13.5 | 236.25
27131 | A0064_F71P0 | A0064 | F71P0 | C11 | 125 | 147 | 외부 |  | 2 | 20
27132 | A0064_F71S0 | A0064 | F71S0 | C11 | 125 | 147 | 외부 |  | 2 | 20
27133 | A0064_F72P0 | A0064 | F72P0 | C11 | 125 | 147 | 외부 |  | 2 | 20
27134 | A0064_F72S0 | A0064 | F72S0 | C11 | 125 | 147 | 외부 |  | 2 | 20
27135 | A0064_F73C0 | A0064 | F73C0 | C11 | 125 | 147 | 외부 |  | 2 | 16
27136 | A0064_S16S1 | A0064 | S16S1 | G41 | 125 | 142 | 외부 |  | 19.5 | 585
27137 | A0064_T14P0 | A0064 | T14P0 | CF21 | 125 | 147 | 판넬조립2부 |  | 14 | 252
27138 | A0064_T14S0 | A0064 | T14S0 | CF21 | 125 | 147 | 판넬조립2부 |  | 14 | 252
27139 | A0064_S16P1 | A0064 | S16P1 | G41 | 126 | 143 | 외부 |  | 19.5 | 585
27140 | A0064_S19P0 | A0064 | S19P0 | C11 | 126 | 141 | 대조립1부 |  | 11 | 220
27141 | A0064_S19P0 | A0064 | S19P0 | C11 | 126 | 141 | 대조립1부 |  | 11 | 220
27142 | A0064_S19S0 | A0064 | S19S0 | C11 | 126 | 141 | 대조립1부 |  | 11 | 220
27143 | A0064_S19S0 | A0064 | S19S0 | C11 | 126 | 141 | 대조립1부 |  | 11 | 220
27144 | A0064_S20P0 | A0064 | S20P0 | C11 | 128 | 142 | 대조립1부 |  | 15 | 255
27145 | A0064_S20P0 | A0064 | S20P0 | C11 | 128 | 142 | 대조립1부 |  | 15 | 255
27146 | A0064_S20S0 | A0064 | S20S0 | C11 | 128 | 142 | 대조립1부 |  | 15 | 270
27147 | A0064_S20S0 | A0064 | S20S0 | C11 | 128 | 142 | 대조립1부 |  | 15 | 270
27148 | A0064_G11S0 | A0064 | G11S0 | C11 | 129 | 143 | 대조립2부 |  | 5 | 50
27149 | A0064_G11S0 | A0064 | G11S0 | C11 | 129 | 143 | 대조립2부 |  | 5 | 50
27150 | A0064_T24P0 | A0064 | T24P0 | CF21 | 129 | 150 | 판넬조립2부 |  | 17.5 | 315
27151 | A0064_T24S0 | A0064 | T24S0 | CF21 | 129 | 150 | 판넬조립2부 |  | 17.5 | 315
27152 | A0064_D12C1 | A0064 | D12C1 | G41 | 132 | 143 | 선행의장부 |  | 22 | 880
27153 | A0064_D39P0 | A0064 | D39P0 | C11 | 132 | 146 | 대조립2부 |  | 13.5 | 263.25
27154 | A0064_D39P0 | A0064 | D39P0 | C11 | 132 | 146 | 대조립2부 |  | 13.5 | 263.25
27155 | A0064_D39P0 | A0064 | D39P0 | C11 | 132 | 146 | 대조립2부 |  | 13.5 | 263.25
27156 | A0064_D39S0 | A0064 | D39S0 | C11 | 132 | 146 | 대조립2부 |  | 13.5 | 263.25
27157 | A0064_D39S0 | A0064 | D39S0 | C11 | 132 | 146 | 대조립2부 |  | 13.5 | 263.25
27158 | A0064_D39S0 | A0064 | D39S0 | C11 | 132 | 146 | 대조립2부 |  | 13.5 | 263.25
27159 | A0064_D40P0 | A0064 | D40P0 | C11 | 132 | 146 | 대조립1부 |  | 13.5 | 270
27160 | A0064_D40P0 | A0064 | D40P0 | C11 | 132 | 146 | 대조립1부 |  | 13.5 | 270
27161 | A0064_D40P0 | A0064 | D40P0 | C11 | 132 | 146 | 대조립1부 |  | 13.5 | 270
27162 | A0064_D40S0 | A0064 | D40S0 | C11 | 132 | 146 | 대조립1부 |  | 13.5 | 270
27163 | A0064_D40S0 | A0064 | D40S0 | C11 | 132 | 146 | 대조립1부 |  | 13.5 | 270
27164 | A0064_D40S0 | A0064 | D40S0 | C11 | 132 | 146 | 대조립1부 |  | 13.5 | 270
27165 | A0064_D14C0 | A0064 | D14C0 | CF21 | 133 | 146 | 판넬조립2부 |  | 16 | 352
27166 | A0064_B11P1 | A0064 | B11P1 | G41 | 136 | 147 | 선행의장부 |  | 13.5 | 526.5
27167 | A0064_B11S1 | A0064 | B11S1 | G41 | 136 | 147 | 선행의장부 |  | 14 | 546
27168 | A0064_D15C1 | A0064 | D15C1 | G41 | 136 | 147 | 선행의장부 |  | 22 | 825
27169 | A0064_E32P1 | A0064 | E32P1 | G41 | 139 | 149 | 선행의장부 |  | 22.5 | 607.5
27170 | A0064_E32P1 | A0064 | E32P1 | G41 | 139 | 149 | 선행의장부 |  | 22.5 | 607.5
27171 | A0064_E32S1 | A0064 | E32S1 | G41 | 139 | 149 | 선행의장부 |  | 24 | 648
27172 | A0064_E32S1 | A0064 | E32S1 | G41 | 139 | 149 | 선행의장부 |  | 24 | 648
27173 | A0064_B13P1 | A0064 | B13P1 | G41 | 140 | 149 | 선행의장부 |  | 14 | 273
27174 | A0064_B13S1 | A0064 | B13S1 | G41 | 140 | 149 | 선행의장부 |  | 14 | 245
27175 | A0064_M31P3 | A0064 | M31P3 | L41 | 140 | 233 | 외부 |  | 20 | 680
27176 | A0064_M31P3 | A0064 | M31P3 | L41 | 140 | 233 | 외부 |  | 20 | 680
27177 | A0064_B15P1 | A0064 | B15P1 | G41 | 141 | 150 | 선행의장부 |  | 13.5 | 519.75
27178 | A0064_B15S1 | A0064 | B15S1 | G41 | 141 | 150 | 선행의장부 |  | 13.5 | 519.75
27179 | A0064_B17P1 | A0064 | B17P1 | G41 | 141 | 150 | 선행의장부 |  | 13.5 | 519.75
27180 | A0064_B17S1 | A0064 | B17S1 | G41 | 141 | 150 | 선행의장부 |  | 13.5 | 519.75
27181 | A0064_B59P0 | A0064 | B59P0 | C11 | 141 | 153 | 대조립3부 |  | 13.5 | 243
27182 | A0064_B59P0 | A0064 | B59P0 | C11 | 141 | 153 | 대조립3부 |  | 13.5 | 243
27183 | A0064_B59S0 | A0064 | B59S0 | C11 | 141 | 153 | 대조립3부 |  | 13.5 | 243
27184 | A0064_B59S0 | A0064 | B59S0 | C11 | 141 | 153 | 대조립3부 |  | 13.5 | 243
27185 | A0064_B60P0 | A0064 | B60P0 | C11 | 141 | 153 | 대조립3부 |  | 12 | 204
27186 | A0064_B60P0 | A0064 | B60P0 | C11 | 141 | 153 | 대조립3부 |  | 12 | 204
27187 | A0064_B60S0 | A0064 | B60S0 | C11 | 141 | 153 | 대조립3부 |  | 12 | 204
27188 | A0064_B60S0 | A0064 | B60S0 | C11 | 141 | 153 | 대조립3부 |  | 12 | 204
27189 | A0064_S17P1 | A0064 | S17P1 | G41 | 142 | 153 | 선행의장부 |  | 17.5 | 682.5
27190 | A0064_S17S1 | A0064 | S17S1 | G41 | 142 | 153 | 선행의장부 |  | 17.5 | 682.5
27191 | A0064_B19P1 | A0064 | B19P1 | G41 | 143 | 154 | 선행의장부 |  | 10 | 350
27192 | A0064_B19S1 | A0064 | B19S1 | G41 | 143 | 154 | 선행의장부 |  | 10 | 350
27193 | A0064_A31P1 | A0064 | A31P1 | G41 | 146 | 155 | 외부 |  | 20 | 810
27194 | A0064_A31P1 | A0064 | A31P1 | G41 | 146 | 155 | 외부 |  | 20 | 810
27195 | A0064_A31P1 | A0064 | A31P1 | G41 | 146 | 155 | 외부 |  | 20 | 810
27196 | A0064_A31P1 | A0064 | A31P1 | G41 | 146 | 155 | 외부 |  | 20 | 810
27197 | A0064_A31P1 | A0064 | A31P1 | G41 | 146 | 155 | 외부 |  | 20 | 810
27198 | A0064_T11P1 | A0064 | T11P1 | G41 | 146 | 155 | 선행의장부 |  | 16.5 | 511.5
27199 | A0064_T11S1 | A0064 | T11S1 | G41 | 146 | 155 | 선행의장부 |  | 16.5 | 511.5
27200 | A0064_D17C1 | A0064 | D17C1 | G41 | 148 | 156 | 선행의장부 |  | 22 | 792
27201 | A0064_D19C1 | A0064 | D19C1 | G41 | 148 | 156 | 선행의장부 |  | 22 | 858
27202 | A0064_D92S0 | A0064 | D92S0 | F21 | 148 | 150 | 선행의장부 |  | 1.5 | 4.5
27203 | A0064_E42P1 | A0064 | E42P1 | G41 | 149 | 163 | 선행의장부 |  | 22 | 594
27204 | A0064_E42P1 | A0064 | E42P1 | G41 | 149 | 163 | 선행의장부 |  | 22 | 594
27205 | A0064_E42S1 | A0064 | E42S1 | G41 | 149 | 163 | 선행의장부 |  | 23 | 621
27206 | A0064_E42S1 | A0064 | E42S1 | G41 | 149 | 163 | 선행의장부 |  | 23 | 621
27207 | A0064_T15P1 | A0064 | T15P1 | G41 | 149 | 163 | 선행의장부 |  | 15 | 255
27208 | A0064_T15P1 | A0064 | T15P1 | G41 | 149 | 163 | 선행의장부 |  | 15 | 255
27209 | A0064_T15S1 | A0064 | T15S1 | G41 | 149 | 163 | 선행의장부 |  | 15 | 270
27210 | A0064_T15S1 | A0064 | T15S1 | G41 | 149 | 163 | 선행의장부 |  | 15 | 270
27211 | A0064_G12S3 | A0064 | G12S3 | LL32 | 164 | 238 | 외부 |  | 16.5 | 594
27212 | A0064_G12S3 | A0064 | G12S3 | LL32 | 164 | 238 | 외부 |  | 16.5 | 594
27213 | A0064_E51P3 | A0064 | E51P3 | L41 | 198 | 213 | 건조2부 |  | 46.5 | 2208.75
27214 | A0064_W14A0 | A0064 | W14A0 | H32 | 220 | 233 | 외부 |  | 3.5 | 15.75
27215 | A0064_W14A0 | A0064 | W14A0 | H32 | 220 | 233 | 외부 |  | 3.5 | 15.75
27216 | A0064_W12A0 | A0064 | W12A0 | H32 | 224 | 237 | 외부 |  | 3.5 | 15.75
27217 | A0064_W12A0 | A0064 | W12A0 | H32 | 224 | 237 | 외부 |  | 3.5 | 15.75
27218 | A0064_W13A0 | A0064 | W13A0 | H32 | 226 | 240 | 외부 |  | 3.5 | 15.75
27219 | A0064_W13A0 | A0064 | W13A0 | H32 | 226 | 240 | 외부 |  | 3.5 | 15.75
27220 | A0064_W11A0 | A0064 | W11A0 | H32 | 227 | 241 | 외부 |  | 3.5 | 15.75
27221 | A0064_W11A0 | A0064 | W11A0 | H32 | 227 | 241 | 외부 |  | 3.5 | 15.75
27222 | A0064_W23A0 | A0064 | W23A0 | C11 | 230 | 289 | 의장생산부 |  | 4 | 126
27223 | A0064_W23A0 | A0064 | W23A0 | C11 | 230 | 289 | 의장생산부 |  | 4 | 126
27224 | A0064_W23A0 | A0064 | W23A0 | C11 | 230 | 289 | 의장생산부 |  | 4 | 126
27225 | A0064_W24A0 | A0064 | W24A0 | C11 | 230 | 289 | 의장생산부 |  | 4 | 126
27226 | A0064_W24A0 | A0064 | W24A0 | C11 | 230 | 289 | 의장생산부 |  | 4 | 126
27227 | A0064_W24A0 | A0064 | W24A0 | C11 | 230 | 289 | 의장생산부 |  | 4 | 126
27228 | A0064_W21A0 | A0064 | W21A0 | C11 | 245 | 303 | 의장생산부 |  | 4 | 126
27229 | A0064_W21A0 | A0064 | W21A0 | C11 | 245 | 303 | 의장생산부 |  | 4 | 126
27230 | A0064_W21A0 | A0064 | W21A0 | C11 | 245 | 303 | 의장생산부 |  | 4 | 126
27231 | A0064_W22A0 | A0064 | W22A0 | C11 | 245 | 303 | 의장생산부 |  | 4 | 126
27232 | A0064_W22A0 | A0064 | W22A0 | C11 | 245 | 303 | 의장생산부 |  | 4 | 126
27233 | A0064_W22A0 | A0064 | W22A0 | C11 | 245 | 303 | 의장생산부 |  | 4 | 126
27234 | A0064_W34A0 | A0064 | W34A0 | H32 | 322 | 335 | 외부 |  | 6 | 36
27235 | A0064_W34A0 | A0064 | W34A0 | H32 | 322 | 335 | 외부 |  | 6 | 36
27236 | A0064_W33A0 | A0064 | W33A0 | H32 | 323 | 336 | 외부 |  | 6 | 36
27237 | A0064_W33A0 | A0064 | W33A0 | H32 | 323 | 336 | 외부 |  | 6 | 36
27238 | A0064_W31A0 | A0064 | W31A0 | H32 | 329 | 342 | 외부 |  | 6 | 36
27239 | A0064_W31A0 | A0064 | W31A0 | H32 | 329 | 342 | 외부 |  | 6 | 36
27240 | A0064_W32A0 | A0064 | W32A0 | H32 | 329 | 342 | 외부 |  | 6 | 36
27241 | A0064_W32A0 | A0064 | W32A0 | H32 | 329 | 342 | 외부 |  | 6 | 36
27242 | A0064_S71S0 | A0064 | S71S0 | H32 | 374 | 381 | 선행도장부 |  | 2.5 | 10
27243 | A0064_S71S0 | A0064 | S71S0 | H32 | 374 | 381 | 선행도장부 |  | 2.5 | 10
27244 | A0064_S72S0 | A0064 | S72S0 | H32 | 377 | 384 | 선행도장부 |  | 2.5 | 10
27245 | A0064_S72S0 | A0064 | S72S0 | H32 | 377 | 384 | 선행도장부 |  | 2.5 | 10
27246 | A0064_S73S0 | A0064 | S73S0 | H32 | 381 | 388 | 선행도장부 |  | 2.5 | 10
27247 | A0064_S73S0 | A0064 | S73S0 | H32 | 381 | 388 | 선행도장부 |  | 2.5 | 10
27248 | A0065_A11A0 | A0065 | A11A0 | C11 | 98 | 170 | 외부 |  | 5 | 52.5
27249 | A0065_E11A0 | A0065 | E11A0 | CC21 | 114 | 147 | 대조립3부 |  | 17 | 442
27250 | A0065_E11A0 | A0065 | E11A0 | CC21 | 114 | 147 | 대조립3부 |  | 17 | 442
27251 | A0065_A41A0 | A0065 | A41A0 | C11 | 121 | 253 | 외부 |  | 0 | 0
27252 | A0065_E81A0 | A0065 | E81A0 | CC21 | 121 | 154 | 대조립3부 |  | 16 | 384
27253 | A0065_E81A0 | A0065 | E81A0 | CC21 | 121 | 154 | 대조립3부 |  | 16 | 384
27254 | A0065_B123P | A0065 | B123P | C12 | 124 | 125 | 외부 |  | 16.5 | 280.5
27255 | A0065_B123S | A0065 | B123S | C12 | 124 | 125 | 외부 |  | 16.5 | 280.5
27256 | A0065_E827P | A0065 | E827P | C12 | 127 | 128 | 판넬조립2부 |  | 6 | 36
27257 | A0065_E827S | A0065 | E827S | C12 | 127 | 128 | 판넬조립2부 |  | 6 | 36
27258 | A0065_B11P0 | A0065 | B11P0 | C11 | 128 | 142 | 대조립1부 |  | 11 | 137.5
27259 | A0065_B11S0 | A0065 | B11S0 | C11 | 128 | 142 | 대조립1부 |  | 11 | 137.5
27260 | A0065_E42P0 | A0065 | E42P0 | C11 | 131 | 163 | 외부 |  | 17.5 | 358.75
27261 | A0065_E42P0 | A0065 | E42P0 | C11 | 131 | 163 | 외부 |  | 17.5 | 358.75
27262 | A0065_E42P0 | A0065 | E42P0 | C11 | 131 | 163 | 외부 |  | 17.5 | 358.75
27263 | A0065_E42S0 | A0065 | E42S0 | C11 | 131 | 163 | 외부 |  | 17.5 | 358.75
27264 | A0065_E41P0 | A0065 | E41P0 | C11 | 132 | 166 | 외부 |  | 19.5 | 448.5
27265 | A0065_E41P0 | A0065 | E41P0 | C11 | 132 | 166 | 외부 |  | 19.5 | 448.5
27266 | A0065_E41P0 | A0065 | E41P0 | C11 | 132 | 166 | 외부 |  | 19.5 | 448.5
27267 | A0065_E41S0 | A0065 | E41S0 | C11 | 132 | 166 | 외부 |  | 19.5 | 448.5
27268 | A0065_N157P | A0065 | N157P | C12 | 133 | 133 | 판넬조립2부 |  | 11 | 209
27269 | A0065_N157S | A0065 | N157S | C12 | 133 | 133 | 판넬조립2부 |  | 11 | 209
27270 | A0065_B53P0 | A0065 | B53P0 | C11 | 134 | 170 | 외부 |  | 10 | 195
27271 | A0065_B53P0 | A0065 | B53P0 | C11 | 134 | 170 | 외부 |  | 10 | 195
27272 | A0065_B53S0 | A0065 | B53S0 | C11 | 134 | 170 | 외부 |  | 10 | 195
27273 | A0065_B53S0 | A0065 | B53S0 | C11 | 134 | 170 | 외부 |  | 10 | 195
27274 | A0065_N147P | A0065 | N147P | C12 | 135 | 135 | 판넬조립2부 |  | 11 | 209
27275 | A0065_N147S | A0065 | N147S | C12 | 135 | 135 | 판넬조립2부 |  | 11 | 209
27276 | A0065_B12P0 | A0065 | B12P0 | C11 | 138 | 148 | 대조립3부 |  | 16.5 | 280.5
27277 | A0065_B12S0 | A0065 | B12S0 | C11 | 138 | 148 | 대조립3부 |  | 16.5 | 280.5
27278 | A0065_E52P0 | A0065 | E52P0 | C11 | 138 | 170 | 외부 |  | 17 | 348.5
27279 | A0065_E52P0 | A0065 | E52P0 | C11 | 138 | 170 | 외부 |  | 17 | 348.5
27280 | A0065_E52P0 | A0065 | E52P0 | C11 | 138 | 170 | 외부 |  | 17 | 348.5
27281 | A0065_E52S0 | A0065 | E52S0 | C11 | 138 | 170 | 외부 |  | 17 | 348.5
27282 | A0065_E52S0 | A0065 | E52S0 | C11 | 138 | 170 | 외부 |  | 17 | 348.5
27283 | A0065_E52S0 | A0065 | E52S0 | C11 | 138 | 170 | 외부 |  | 17 | 348.5
27284 | A0065_E317P | A0065 | E317P | C12 | 140 | 140 | 판넬조립2부 |  | 6.5 | 58.5
27285 | A0065_E317S | A0065 | E317S | C12 | 140 | 140 | 판넬조립2부 |  | 6.5 | 58.5
27286 | A0065_E51P0 | A0065 | E51P0 | C11 | 142 | 176 | 외부 |  | 19.5 | 448.5
27287 | A0065_E51P0 | A0065 | E51P0 | C11 | 142 | 176 | 외부 |  | 19.5 | 448.5
27288 | A0065_E51P0 | A0065 | E51P0 | C11 | 142 | 176 | 외부 |  | 19.5 | 448.5
27289 | A0065_E51S0 | A0065 | E51S0 | C11 | 142 | 176 | 외부 |  | 19.5 | 448.5
27290 | A0065_E51S0 | A0065 | E51S0 | C11 | 142 | 176 | 외부 |  | 19.5 | 448.5
27291 | A0065_E51S0 | A0065 | E51S0 | C11 | 142 | 176 | 외부 |  | 19.5 | 448.5
27292 | A0065_N150P | A0065 | N150P | C12 | 142 | 142 | 판넬조립2부 |  | 8 | 152
27293 | A0065_N150S | A0065 | N150S | C12 | 142 | 142 | 판넬조립2부 |  | 8 | 152
27294 | A0065_N140P | A0065 | N140P | C12 | 146 | 146 | 판넬조립2부 |  | 8 | 152
27295 | A0065_N140S | A0065 | N140S | C12 | 146 | 146 | 판넬조립2부 |  | 8 | 152
27296 | A0065_E82P0 | A0065 | E82P0 | C11 | 147 | 159 | 대조립3부 |  | 16 | 312
27297 | A0065_E82P0 | A0065 | E82P0 | C11 | 147 | 159 | 대조립3부 |  | 16 | 312
27298 | A0065_E82P0 | A0065 | E82P0 | C11 | 147 | 159 | 대조립3부 |  | 16 | 312
27299 | A0065_E82S0 | A0065 | E82S0 | C11 | 147 | 159 | 대조립3부 |  | 16 | 312
27300 | A0065_E82S0 | A0065 | E82S0 | C11 | 147 | 159 | 대조립3부 |  | 16 | 312
27301 | A0065_E82S0 | A0065 | E82S0 | C11 | 147 | 159 | 대조립3부 |  | 16 | 312
27302 | A0065_A21P0 | A0065 | A21P0 | CF21 | 154 | 198 | 외부 |  | 16.5 | 321.75
27303 | A0065_A21S0 | A0065 | A21S0 | CF21 | 154 | 198 | 외부 |  | 12.5 | 206.25
27304 | A0065_E31P0 | A0065 | E31P0 | C11 | 154 | 166 | 대조립3부 |  | 19.5 | 429
27305 | A0065_E31S0 | A0065 | E31S0 | C11 | 154 | 166 | 대조립3부 |  | 19.5 | 429
27306 | A0065_E32P0 | A0065 | E32P0 | C11 | 155 | 167 | 대조립3부 |  | 16.5 | 288.75
27307 | A0065_E32S0 | A0065 | E32S0 | C11 | 155 | 167 | 대조립3부 |  | 17.5 | 323.75
27308 | A0065_S15P0 | A0065 | S15P0 | C11 | 155 | 174 | 판넬조립1부 |  | 19 | 446.5
27309 | A0065_S15S0 | A0065 | S15S0 | C11 | 155 | 174 | 판넬조립1부 |  | 19 | 446.5
27310 | A0065_E21P0 | A0065 | E21P0 | C11 | 156 | 168 | 대조립3부 |  | 7 | 84
27311 | A0065_E21P0 | A0065 | E21P0 | C11 | 156 | 168 | 대조립3부 |  | 7 | 84
27312 | A0065_E21P0 | A0065 | E21P0 | C11 | 156 | 168 | 대조립3부 |  | 7 | 84
27313 | A0065_E21S0 | A0065 | E21S0 | C11 | 156 | 168 | 대조립3부 |  | 7 | 84
27314 | A0065_E21S0 | A0065 | E21S0 | C11 | 156 | 168 | 대조립3부 |  | 7 | 84
27315 | A0065_E21S0 | A0065 | E21S0 | C11 | 156 | 168 | 대조립3부 |  | 7 | 84
27316 | A0065_B11P1 | A0065 | B11P1 | G41 | 159 | 168 | 선행의장부 |  | 11 | 286
27317 | A0065_E22P0 | A0065 | E22P0 | C11 | 159 | 169 | 대조립3부 |  | 5.5 | 66
27318 | A0065_E22P0 | A0065 | E22P0 | C11 | 159 | 169 | 대조립3부 |  | 5.5 | 66
27319 | A0065_E22P0 | A0065 | E22P0 | C11 | 159 | 169 | 대조립3부 |  | 5.5 | 66
27320 | A0065_E22S0 | A0065 | E22S0 | C11 | 159 | 169 | 대조립3부 |  | 5.5 | 66
27321 | A0065_E22S0 | A0065 | E22S0 | C11 | 159 | 169 | 대조립3부 |  | 5.5 | 66
27322 | A0065_E22S0 | A0065 | E22S0 | C11 | 159 | 169 | 대조립3부 |  | 5.5 | 66
27323 | A0065_S14P0 | A0065 | S14P0 | C11 | 159 | 175 | 판넬조립2부 |  | 19 | 446.5
27324 | A0065_S14S0 | A0065 | S14S0 | C11 | 159 | 175 | 판넬조립2부 |  | 19 | 446.5
27325 | A0065_S12P0 | A0065 | S12P0 | C11 | 160 | 170 | 대조립3부 |  | 16 | 272
27326 | A0065_S12S0 | A0065 | S12S0 | C11 | 160 | 170 | 대조립3부 |  | 16 | 272
27327 | A0065_B12P1 | A0065 | B12P1 | G41 | 163 | 174 | 선행의장부 |  | 17 | 612
27328 | A0065_B12S1 | A0065 | B12S1 | G41 | 163 | 174 | 선행의장부 |  | 17 | 612
27329 | A0065_H24A0 | A0065 | H24A0 | C11 | 167 | 170 | 판넬조립1부 |  | 14 | 217
27330 | A0065_H24A0 | A0065 | H24A0 | C11 | 167 | 170 | 판넬조립1부 |  | 14 | 217
27331 | A0065_H61A0 | A0065 | H61A0 | C11 | 167 | 170 | 판넬조립1부 |  | 3.5 | 17.5
27332 | A0065_H61A0 | A0065 | H61A0 | C11 | 167 | 170 | 판넬조립1부 |  | 3.5 | 17.5
27333 | A0065_N167P | A0065 | N167P | C12 | 167 | 167 | 판넬조립2부 |  | 11 | 214.5
27334 | A0065_N167S | A0065 | N167S | C12 | 167 | 167 | 판넬조립2부 |  | 11 | 214.5
27335 | A0065_E31P1 | A0065 | E31P1 | G41 | 168 | 182 | 선행의장부 |  | 22 | 814
27336 | A0065_E31P1 | A0065 | E31P1 | G41 | 168 | 182 | 선행의장부 |  | 22 | 814
27337 | A0065_E31P1 | A0065 | E31P1 | G41 | 168 | 182 | 선행의장부 |  | 22 | 814
27338 | A0065_E31P1 | A0065 | E31P1 | G41 | 168 | 182 | 선행의장부 |  | 22 | 814
27339 | A0065_E31P1 | A0065 | E31P1 | G41 | 168 | 182 | 선행의장부 |  | 22 | 814
27340 | A0065_E31S1 | A0065 | E31S1 | G41 | 168 | 182 | 선행의장부 |  | 22 | 814
27341 | A0065_E31S1 | A0065 | E31S1 | G41 | 168 | 182 | 선행의장부 |  | 22 | 814
27342 | A0065_E31S1 | A0065 | E31S1 | G41 | 168 | 182 | 선행의장부 |  | 22 | 814
27343 | A0065_E31S1 | A0065 | E31S1 | G41 | 168 | 182 | 선행의장부 |  | 22 | 814
27344 | A0065_E31S1 | A0065 | E31S1 | G41 | 168 | 182 | 선행의장부 |  | 22 | 814
27345 | A0065_H11P1 | A0065 | H11P1 | GG61 | 169 | 180 | 선행의장부 |  | 18 | 504
27346 | A0065_D13P0 | A0065 | D13P0 | C11 | 170 | 181 | 판넬조립1부 |  | 19.5 | 419.25
27347 | A0065_D13S0 | A0065 | D13S0 | C11 | 170 | 181 | 판넬조립1부 |  | 19.5 | 419.25
27348 | A0065_H23P1 | A0065 | H23P1 | GG61 | 170 | 177 | 선행의장부 |  | 18 | 504
27349 | A0065_N177P | A0065 | N177P | C12 | 170 | 170 | 판넬조립2부 |  | 11 | 203.5
27350 | A0065_N177S | A0065 | N177S | C12 | 170 | 170 | 판넬조립2부 |  | 11 | 203.5
27351 | A0065_D14P0 | A0065 | D14P0 | C11 | 173 | 182 | 판넬조립1부 |  | 20 | 430
27352 | A0065_D14S0 | A0065 | D14S0 | C11 | 173 | 182 | 판넬조립1부 |  | 20 | 430
27353 | A0065_H21P1 | A0065 | H21P1 | GG61 | 173 | 180 | 선행의장부 |  | 18 | 504
27354 | A0065_H22P1 | A0065 | H22P1 | GG61 | 174 | 181 | 선행의장부 |  | 18 | 504
27355 | A0065_M31P3 | A0065 | M31P3 | L41 | 174 | 271 | 외부 |  | 11 | 297
27356 | A0065_M31P3 | A0065 | M31P3 | L41 | 174 | 271 | 외부 |  | 11 | 297
27357 | A0065_N160P | A0065 | N160P | C12 | 176 | 176 | 판넬조립2부 |  | 8 | 156
27358 | A0065_N160S | A0065 | N160S | C12 | 176 | 176 | 판넬조립2부 |  | 8 | 156
27359 | A0065_E41S1 | A0065 | E41S1 | G41 | 177 | 191 | 선행의장부 |  | 23 | 851
27360 | A0065_E41S1 | A0065 | E41S1 | G41 | 177 | 191 | 선행의장부 |  | 23 | 851
27361 | A0065_S11P0 | A0065 | S11P0 | C11 | 177 | 194 | 대조립3부 |  | 12 | 180
27362 | A0065_S11P0 | A0065 | S11P0 | C11 | 177 | 194 | 대조립3부 |  | 12 | 180
27363 | A0065_S11P0 | A0065 | S11P0 | C11 | 177 | 194 | 대조립3부 |  | 12 | 180
27364 | A0065_S11P0 | A0065 | S11P0 | C11 | 177 | 194 | 대조립3부 |  | 12 | 180
27365 | A0065_S11P0 | A0065 | S11P0 | C11 | 177 | 194 | 대조립3부 |  | 12 | 180
27366 | A0065_S11P0 | A0065 | S11P0 | C11 | 177 | 194 | 대조립3부 |  | 12 | 180
27367 | A0065_S11S0 | A0065 | S11S0 | C11 | 177 | 194 | 대조립3부 |  | 12 | 180
27368 | A0065_S11S0 | A0065 | S11S0 | C11 | 177 | 194 | 대조립3부 |  | 12 | 180
27369 | A0065_S11S0 | A0065 | S11S0 | C11 | 177 | 194 | 대조립3부 |  | 12 | 180
27370 | A0065_S11S0 | A0065 | S11S0 | C11 | 177 | 194 | 대조립3부 |  | 12 | 180
27371 | A0065_S11S0 | A0065 | S11S0 | C11 | 177 | 194 | 대조립3부 |  | 12 | 180
27372 | A0065_S11S0 | A0065 | S11S0 | C11 | 177 | 194 | 대조립3부 |  | 12 | 180
27373 | A0065_B14P1 | A0065 | B14P1 | G41 | 180 | 190 | 선행의장부 |  | 17 | 646
27374 | A0065_B14P1 | A0065 | B14P1 | G41 | 180 | 190 | 선행의장부 |  | 17 | 646
27375 | A0065_B14P1 | A0065 | B14P1 | G41 | 180 | 190 | 선행의장부 |  | 17 | 646
27376 | A0065_B14P1 | A0065 | B14P1 | G41 | 180 | 190 | 선행의장부 |  | 17 | 646
27377 | A0065_B14S1 | A0065 | B14S1 | G41 | 180 | 190 | 선행의장부 |  | 17 | 646
27378 | A0065_B14S1 | A0065 | B14S1 | G41 | 180 | 190 | 선행의장부 |  | 17 | 646
27379 | A0065_B14S1 | A0065 | B14S1 | G41 | 180 | 190 | 선행의장부 |  | 17 | 646
27380 | A0065_B14S1 | A0065 | B14S1 | G41 | 180 | 190 | 선행의장부 |  | 17 | 646
27381 | A0065_D11P0 | A0065 | D11P0 | C11 | 180 | 188 | 대조립3부 |  | 20 | 420
27382 | A0065_D11S0 | A0065 | D11S0 | C11 | 180 | 188 | 대조립3부 |  | 20 | 420
27383 | A0065_N170P | A0065 | N170P | C12 | 181 | 181 | 판넬조립2부 |  | 8 | 148
27384 | A0065_N170S | A0065 | N170S | C12 | 181 | 181 | 판넬조립2부 |  | 8 | 148
27385 | A0065_L11C0 | A0065 | L11C0 | C11 | 182 | 191 | 판넬조립1부 |  | 15 | 225
27386 | A0065_L11C0 | A0065 | L11C0 | C11 | 182 | 191 | 판넬조립1부 |  | 15 | 225
27387 | A0065_S12P1 | A0065 | S12P1 | G41 | 182 | 194 | 선행의장부 |  | 16 | 592
27388 | A0065_S12P1 | A0065 | S12P1 | G41 | 182 | 194 | 선행의장부 |  | 16 | 592
27389 | A0065_S12P1 | A0065 | S12P1 | G41 | 182 | 194 | 선행의장부 |  | 16 | 592
27390 | A0065_S12P1 | A0065 | S12P1 | G41 | 182 | 194 | 선행의장부 |  | 16 | 592
27391 | A0065_S12P1 | A0065 | S12P1 | G41 | 182 | 194 | 선행의장부 |  | 16 | 592
27392 | A0065_S12S1 | A0065 | S12S1 | G41 | 182 | 194 | 선행의장부 |  | 16 | 592
27393 | A0065_S12S1 | A0065 | S12S1 | G41 | 182 | 194 | 선행의장부 |  | 16 | 592
27394 | A0065_S12S1 | A0065 | S12S1 | G41 | 182 | 194 | 선행의장부 |  | 16 | 592
27395 | A0065_S12S1 | A0065 | S12S1 | G41 | 182 | 194 | 선행의장부 |  | 16 | 592
27396 | A0065_S12S1 | A0065 | S12S1 | G41 | 182 | 194 | 선행의장부 |  | 16 | 592
27397 | A0065_A31P1 | A0065 | A31P1 | GH32 | 183 | 216 | 외부 |  | 17 | 544
27398 | A0065_S14P1 | A0065 | S14P1 | G41 | 184 | 198 | 선행의장부 |  | 24 | 912
27399 | A0065_S14P1 | A0065 | S14P1 | G41 | 184 | 198 | 선행의장부 |  | 24 | 912
27400 | A0065_S14S1 | A0065 | S14S1 | G41 | 184 | 198 | 선행의장부 |  | 24 | 912
27401 | A0065_S14S1 | A0065 | S14S1 | G41 | 184 | 198 | 선행의장부 |  | 24 | 912
27402 | A0065_E53C0 | A0065 | E53C0 | C11 | 194 | 208 | 대조립3부 |  | 9 | 153
27403 | A0065_E53C0 | A0065 | E53C0 | C11 | 194 | 208 | 대조립3부 |  | 9 | 153
27404 | A0065_E53C0 | A0065 | E53C0 | C11 | 194 | 208 | 대조립3부 |  | 9 | 153
27405 | A0065_E53C0 | A0065 | E53C0 | C11 | 194 | 208 | 대조립3부 |  | 9 | 153
27406 | A0065_E53C0 | A0065 | E53C0 | C11 | 194 | 208 | 대조립3부 |  | 9 | 153
27407 | A0065_E53C0 | A0065 | E53C0 | C11 | 194 | 208 | 대조립3부 |  | 9 | 153
27408 | A0065_D13P1 | A0065 | D13P1 | G41 | 195 | 208 | 선행의장부 |  | 22 | 880
27409 | A0065_D13P1 | A0065 | D13P1 | G41 | 195 | 208 | 선행의장부 |  | 22 | 880
27410 | A0065_D13S1 | A0065 | D13S1 | G41 | 195 | 208 | 선행의장부 |  | 22 | 880
27411 | A0065_D13S1 | A0065 | D13S1 | G41 | 195 | 208 | 선행의장부 |  | 22 | 880
27412 | A0065_B21P0 | A0065 | B21P0 | C11 | 201 | 211 | 대조립2부 |  | 13.5 | 249.75
27413 | A0065_B21S0 | A0065 | B21S0 | C11 | 201 | 211 | 대조립2부 |  | 13.5 | 249.75
27414 | A0065_L14C1 | A0065 | L14C1 | G41 | 202 | 211 | 선행의장부 |  | 15 | 570
27415 | A0065_L14C1 | A0065 | L14C1 | G41 | 202 | 211 | 선행의장부 |  | 15 | 570
27416 | A0065_L14C1 | A0065 | L14C1 | G41 | 202 | 211 | 선행의장부 |  | 15 | 570
27417 | A0065_L12C1 | A0065 | L12C1 | G41 | 203 | 212 | 선행의장부 |  | 15 | 555
27418 | A0065_L12C1 | A0065 | L12C1 | G41 | 203 | 212 | 선행의장부 |  | 15 | 555
27419 | A0065_L12C1 | A0065 | L12C1 | G41 | 203 | 212 | 선행의장부 |  | 15 | 555
27420 | A0065_T32P0 | A0065 | T32P0 | CF21 | 204 | 212 | 판넬조립2부 |  | 16 | 344
27421 | A0065_T32P0 | A0065 | T32P0 | CF21 | 204 | 212 | 판넬조립2부 |  | 16 | 344
27422 | A0065_T32P0 | A0065 | T32P0 | CF21 | 204 | 212 | 판넬조립2부 |  | 16 | 344
27423 | A0065_T32S0 | A0065 | T32S0 | CF21 | 204 | 212 | 판넬조립2부 |  | 13.5 | 216
27424 | A0065_T32S0 | A0065 | T32S0 | CF21 | 204 | 212 | 판넬조립2부 |  | 13.5 | 216
27425 | A0065_T32S0 | A0065 | T32S0 | CF21 | 204 | 212 | 판넬조립2부 |  | 13.5 | 216
27426 | A0065_D11P1 | A0065 | D11P1 | G41 | 205 | 216 | 선행의장부 |  | 22 | 880
27427 | A0065_D11P1 | A0065 | D11P1 | G41 | 205 | 216 | 선행의장부 |  | 22 | 880
27428 | A0065_D11S1 | A0065 | D11S1 | G41 | 205 | 216 | 선행의장부 |  | 22 | 880
27429 | A0065_D11S1 | A0065 | D11S1 | G41 | 205 | 216 | 선행의장부 |  | 22 | 880
27430 | A0065_F11P0 | A0065 | F11P0 | C11 | 205 | 247 | 외부 |  | 14 | 259
27431 | A0065_F11S0 | A0065 | F11S0 | C11 | 205 | 247 | 외부 |  | 14 | 259
27432 | A0065_F41P0 | A0065 | F41P0 | CF21 | 208 | 246 | 외부 |  | 14 | 259
27433 | A0065_F41S0 | A0065 | F41S0 | CF21 | 208 | 246 | 외부 |  | 18.5 | 388.5
27434 | A0065_T13P0 | A0065 | T13P0 | CF21 | 208 | 216 | 판넬조립2부 |  | 8.5 | 136
27435 | A0065_T13P0 | A0065 | T13P0 | CF21 | 208 | 216 | 판넬조립2부 |  | 8.5 | 136
27436 | A0065_T13P0 | A0065 | T13P0 | CF21 | 208 | 216 | 판넬조립2부 |  | 8.5 | 136
27437 | A0065_B60P0 | A0065 | B60P0 | C11 | 209 | 229 | 대조립3부 |  | 10 | 195
27438 | A0065_B60P0 | A0065 | B60P0 | C11 | 209 | 229 | 대조립3부 |  | 10 | 195
27439 | A0065_B60S0 | A0065 | B60S0 | C11 | 209 | 229 | 대조립3부 |  | 10 | 195
27440 | A0065_B60S0 | A0065 | B60S0 | C11 | 209 | 229 | 대조립3부 |  | 10 | 195
27441 | A0065_F22P0 | A0065 | F22P0 | C11 | 209 | 252 | 외부 |  | 15 | 277.5
27442 | A0065_F22S0 | A0065 | F22S0 | C11 | 209 | 252 | 외부 |  | 15 | 277.5
27443 | A0065_T31P0 | A0065 | T31P0 | C11 | 209 | 217 | 판넬조립1부 |  | 11 | 231
27444 | A0065_T31P0 | A0065 | T31P0 | C11 | 209 | 217 | 판넬조립1부 |  | 11 | 231
27445 | A0065_T31P0 | A0065 | T31P0 | C11 | 209 | 217 | 판넬조립1부 |  | 11 | 231
27446 | A0065_T31P0 | A0065 | T31P0 | C11 | 209 | 217 | 판넬조립1부 |  | 11 | 231
27447 | A0065_T31S0 | A0065 | T31S0 | C11 | 209 | 217 | 판넬조립1부 |  | 11 | 137.5
27448 | A0065_T31S0 | A0065 | T31S0 | C11 | 209 | 217 | 판넬조립1부 |  | 11 | 137.5
27449 | A0065_T31S0 | A0065 | T31S0 | C11 | 209 | 217 | 판넬조립1부 |  | 11 | 137.5
27450 | A0065_T31S0 | A0065 | T31S0 | C11 | 209 | 217 | 판넬조립1부 |  | 11 | 137.5
27451 | A0065_F23P0 | A0065 | F23P0 | C11 | 211 | 254 | 외부 |  | 14 | 259
27452 | A0065_F23S0 | A0065 | F23S0 | C11 | 211 | 254 | 외부 |  | 14 | 259
27453 | A0065_B16P1 | A0065 | B16P1 | G41 | 226 | 237 | 선행의장부 |  | 17 | 663
27454 | A0065_B16P1 | A0065 | B16P1 | G41 | 226 | 237 | 선행의장부 |  | 17 | 663
27455 | A0065_B16P1 | A0065 | B16P1 | G41 | 226 | 237 | 선행의장부 |  | 17 | 663
27456 | A0065_B16P1 | A0065 | B16P1 | G41 | 226 | 237 | 선행의장부 |  | 17 | 663
27457 | A0065_B16S1 | A0065 | B16S1 | G41 | 226 | 237 | 선행의장부 |  | 17 | 663
27458 | A0065_B20P1 | A0065 | B20P1 | G41 | 229 | 238 | 선행의장부 |  | 17 | 646
27459 | A0065_B20S1 | A0065 | B20S1 | G41 | 229 | 238 | 선행의장부 |  | 17 | 646
27460 | A0065_S16P1 | A0065 | S16P1 | G41 | 229 | 238 | 선행의장부 |  | 24 | 936
27461 | A0065_S16P1 | A0065 | S16P1 | G41 | 229 | 238 | 선행의장부 |  | 24 | 936
27462 | A0065_S16S1 | A0065 | S16S1 | G41 | 229 | 238 | 선행의장부 |  | 24 | 936
27463 | A0065_S16S1 | A0065 | S16S1 | G41 | 229 | 238 | 선행의장부 |  | 24 | 936
27464 | A0065_B18P1 | A0065 | B18P1 | G41 | 230 | 239 | 선행의장부 |  | 17 | 680
27465 | A0065_B18P1 | A0065 | B18P1 | G41 | 230 | 239 | 선행의장부 |  | 17 | 680
27466 | A0065_B18P1 | A0065 | B18P1 | G41 | 230 | 239 | 선행의장부 |  | 17 | 680
27467 | A0065_B18P1 | A0065 | B18P1 | G41 | 230 | 239 | 선행의장부 |  | 17 | 680
27468 | A0065_B18S1 | A0065 | B18S1 | G41 | 230 | 239 | 선행의장부 |  | 17 | 680
27469 | A0065_F71P0 | A0065 | F71P0 | C11 | 230 | 247 | 외부 |  | 2 | 16
27470 | A0065_F71S0 | A0065 | F71S0 | C11 | 230 | 247 | 외부 |  | 2 | 16
27471 | A0065_F72P0 | A0065 | F72P0 | C11 | 230 | 247 | 외부 |  | 2 | 17
27472 | A0065_F72S0 | A0065 | F72S0 | C11 | 230 | 247 | 외부 |  | 2 | 17
27473 | A0065_D16P1 | A0065 | D16P1 | G41 | 231 | 240 | 선행의장부 |  | 22 | 836
27474 | A0065_D16P1 | A0065 | D16P1 | G41 | 231 | 240 | 선행의장부 |  | 22 | 836
27475 | A0065_D16S1 | A0065 | D16S1 | G41 | 231 | 240 | 선행의장부 |  | 22 | 836
27476 | A0065_D16S1 | A0065 | D16S1 | G41 | 231 | 240 | 선행의장부 |  | 22 | 836
27477 | A0065_G11P0 | A0065 | G11P0 | CF21 | 233 | 253 | 대조립2부 |  | 5 | 35
27478 | A0065_G11S0 | A0065 | G11S0 | CF21 | 233 | 253 | 대조립2부 |  | 5 | 35
27479 | A0065_S20P0 | A0065 | S20P0 | C11 | 233 | 245 | 대조립3부 |  | 16 | 320
27480 | A0065_S20S0 | A0065 | S20S0 | C11 | 233 | 245 | 대조립3부 |  | 16 | 320
27481 | A0065_S18P1 | A0065 | S18P1 | G41 | 236 | 250 | 선행의장부 |  | 24 | 960
27482 | A0065_S18P1 | A0065 | S18P1 | G41 | 236 | 250 | 선행의장부 |  | 24 | 960
27483 | A0065_S18P1 | A0065 | S18P1 | G41 | 236 | 250 | 선행의장부 |  | 24 | 960
27484 | A0065_S18P1 | A0065 | S18P1 | G41 | 236 | 250 | 선행의장부 |  | 24 | 960
27485 | A0065_S18P1 | A0065 | S18P1 | G41 | 236 | 250 | 선행의장부 |  | 24 | 960
27486 | A0065_S18S1 | A0065 | S18S1 | G41 | 236 | 250 | 선행의장부 |  | 24 | 960
27487 | A0065_S18S1 | A0065 | S18S1 | G41 | 236 | 250 | 선행의장부 |  | 24 | 960
27488 | A0065_S18S1 | A0065 | S18S1 | G41 | 236 | 250 | 선행의장부 |  | 24 | 960
27489 | A0065_S18S1 | A0065 | S18S1 | G41 | 236 | 250 | 선행의장부 |  | 24 | 960
27490 | A0065_S18S1 | A0065 | S18S1 | G41 | 236 | 250 | 선행의장부 |  | 24 | 960
27491 | A0065_S21P0 | A0065 | S21P0 | C11 | 236 | 246 | 대조립3부 |  | 16 | 296
27492 | A0065_S21S0 | A0065 | S21S0 | C11 | 236 | 246 | 대조립3부 |  | 16 | 296
27493 | A0065_D18P1 | A0065 | D18P1 | G41 | 240 | 251 | 선행의장부 |  | 22 | 770
27494 | A0065_D18P1 | A0065 | D18P1 | G41 | 240 | 251 | 선행의장부 |  | 22 | 770
27495 | A0065_D18S1 | A0065 | D18S1 | G41 | 240 | 251 | 선행의장부 |  | 22 | 770
27496 | A0065_D18S1 | A0065 | D18S1 | G41 | 240 | 251 | 선행의장부 |  | 22 | 770
27497 | A0065_D20P1 | A0065 | D20P1 | G41 | 244 | 253 | 선행의장부 |  | 22 | 836
27498 | A0065_D20P1 | A0065 | D20P1 | G41 | 244 | 253 | 선행의장부 |  | 22 | 836
27499 | A0065_D20P1 | A0065 | D20P1 | G41 | 244 | 253 | 선행의장부 |  | 22 | 836
27500 | A0065_D20P1 | A0065 | D20P1 | G41 | 244 | 253 | 선행의장부 |  | 22 | 836
27501 | A0065_D20P1 | A0065 | D20P1 | G41 | 244 | 253 | 선행의장부 |  | 22 | 836
27502 | A0065_D21P1 | A0065 | D21P1 | G41 | 245 | 254 | 건조3부 |  | 19 | 408.5
27503 | A0065_D21P1 | A0065 | D21P1 | G41 | 245 | 254 | 건조3부 |  | 19 | 408.5
27504 | A0065_D21P1 | A0065 | D21P1 | G41 | 245 | 254 | 건조3부 |  | 19 | 408.5
27505 | A0065_D15P1 | A0065 | D15P1 | G41 | 251 | 260 | 건조3부 |  | 20 | 860
27506 | A0065_D15P1 | A0065 | D15P1 | G41 | 251 | 260 | 건조3부 |  | 20 | 860
27507 | A0065_D15P1 | A0065 | D15P1 | G41 | 251 | 260 | 건조3부 |  | 20 | 860
27508 | A0065_S20P1 | A0065 | S20P1 | G41 | 257 | 266 | 건조3부 |  | 16 | 624
27509 | A0065_S20P1 | A0065 | S20P1 | G41 | 257 | 266 | 건조3부 |  | 16 | 624
27510 | A0065_S20P1 | A0065 | S20P1 | G41 | 257 | 266 | 건조3부 |  | 16 | 624
27511 | A0065_S20S1 | A0065 | S20S1 | G41 | 257 | 266 | 건조3부 |  | 16 | 624
27512 | A0065_S20S1 | A0065 | S20S1 | G41 | 257 | 266 | 건조3부 |  | 16 | 624
27513 | A0065_S20S1 | A0065 | S20S1 | G41 | 257 | 266 | 건조3부 |  | 16 | 624
27514 | A0065_L20C1 | A0065 | L20C1 | G41 | 271 | 281 | 선행의장부 |  | 15 | 600
27515 | A0065_L20C1 | A0065 | L20C1 | G41 | 271 | 281 | 선행의장부 |  | 15 | 600
27516 | A0065_L20C1 | A0065 | L20C1 | G41 | 271 | 281 | 선행의장부 |  | 15 | 600
27517 | A0065_T14P0 | A0065 | T14P0 | CF21 | 272 | 281 | 판넬조립2부 |  | 8.5 | 136
27518 | A0065_T14P0 | A0065 | T14P0 | CF21 | 272 | 281 | 판넬조립2부 |  | 8.5 | 136
27519 | A0065_T14P0 | A0065 | T14P0 | CF21 | 272 | 281 | 판넬조립2부 |  | 8.5 | 136
27520 | A0065_T15P0 | A0065 | T15P0 | CF21 | 273 | 282 | 판넬조립2부 |  | 8.5 | 136
27521 | A0065_T15P0 | A0065 | T15P0 | CF21 | 273 | 282 | 판넬조립2부 |  | 8.5 | 136
27522 | A0065_T15P0 | A0065 | T15P0 | CF21 | 273 | 282 | 판넬조립2부 |  | 8.5 | 136
27523 | A0065_T35P0 | A0065 | T35P0 | C11 | 281 | 289 | 판넬조립1부 |  | 13.5 | 216
27524 | A0065_T35P0 | A0065 | T35P0 | C11 | 281 | 289 | 판넬조립1부 |  | 13.5 | 216
27525 | A0065_T35P0 | A0065 | T35P0 | C11 | 281 | 289 | 판넬조립1부 |  | 13.5 | 216
27526 | A0065_T35S0 | A0065 | T35S0 | C11 | 281 | 289 | 판넬조립1부 |  | 13.5 | 216
27527 | A0065_T35S0 | A0065 | T35S0 | C11 | 281 | 289 | 판넬조립1부 |  | 13.5 | 216
27528 | A0065_T35S0 | A0065 | T35S0 | C11 | 281 | 289 | 판넬조립1부 |  | 13.5 | 216
27529 | A0066_A11A0 | A0066 | A11A0 | C11 | 100 | 175 | 외부 |  | 5 | 52.5
27530 | A0066_A41A0 | A0066 | A41A0 | C11 | 112 | 244 | 외부 |  | 0 | 0
27531 | A0066_E11A0 | A0066 | E11A0 | CC21 | 122 | 150 | 대조립3부 |  | 17 | 442
27532 | A0066_E11A0 | A0066 | E11A0 | CC21 | 122 | 150 | 대조립3부 |  | 17 | 442
27533 | A0066_E827P | A0066 | E827P | C12 | 125 | 126 | 대조립1부 |  | 6 | 36
27534 | A0066_E827S | A0066 | E827S | C12 | 125 | 126 | 대조립1부 |  | 6 | 36
27535 | A0066_B123P | A0066 | B123P | C12 | 128 | 129 | 외부 |  | 16.5 | 280.5
27536 | A0066_B123S | A0066 | B123S | C12 | 128 | 129 | 외부 |  | 16.5 | 280.5
27537 | A0066_E81A0 | A0066 | E81A0 | CC21 | 128 | 157 | 대조립3부 |  | 16 | 384
27538 | A0066_E81A0 | A0066 | E81A0 | CC21 | 128 | 157 | 대조립3부 |  | 16 | 384
27539 | A0066_B53P0 | A0066 | B53P0 | C11 | 132 | 168 | 외부 |  | 10 | 195
27540 | A0066_B53P0 | A0066 | B53P0 | C11 | 132 | 168 | 외부 |  | 10 | 195
27541 | A0066_B53S0 | A0066 | B53S0 | C11 | 132 | 168 | 외부 |  | 10 | 195
27542 | A0066_B53S0 | A0066 | B53S0 | C11 | 132 | 168 | 외부 |  | 10 | 195
27543 | A0066_N147P | A0066 | N147P | C12 | 132 | 132 | 판넬조립2부 |  | 11 | 209
27544 | A0066_N147S | A0066 | N147S | C12 | 132 | 132 | 판넬조립2부 |  | 11 | 209
27545 | A0066_B11P0 | A0066 | B11P0 | C11 | 133 | 147 | 대조립3부 |  | 11 | 137.5
27546 | A0066_B11S0 | A0066 | B11S0 | C11 | 133 | 147 | 대조립3부 |  | 11 | 137.5
27547 | A0066_E41P0 | A0066 | E41P0 | C11 | 134 | 171 | 외부 |  | 19.5 | 448.5
27548 | A0066_E41P0 | A0066 | E41P0 | C11 | 134 | 171 | 외부 |  | 19.5 | 448.5
27549 | A0066_E41P0 | A0066 | E41P0 | C11 | 134 | 171 | 외부 |  | 19.5 | 448.5
27550 | A0066_E41S0 | A0066 | E41S0 | C11 | 134 | 171 | 외부 |  | 19.5 | 448.5
27551 | A0066_E42P0 | A0066 | E42P0 | C11 | 134 | 168 | 외부 |  | 17.5 | 358.75
27552 | A0066_E42P0 | A0066 | E42P0 | C11 | 134 | 168 | 외부 |  | 17.5 | 358.75
27553 | A0066_E42P0 | A0066 | E42P0 | C11 | 134 | 168 | 외부 |  | 17.5 | 358.75
27554 | A0066_E42S0 | A0066 | E42S0 | C11 | 134 | 168 | 외부 |  | 17.5 | 358.75
27555 | A0066_N157P | A0066 | N157P | C12 | 134 | 134 | 대조립2부 |  | 11 | 209
27556 | A0066_N157S | A0066 | N157S | C12 | 134 | 134 | 대조립2부 |  | 11 | 209
27557 | A0066_E317P | A0066 | E317P | C12 | 135 | 135 | 판넬조립2부 |  | 6.5 | 58.5
27558 | A0066_E317S | A0066 | E317S | C12 | 135 | 135 | 판넬조립2부 |  | 6.5 | 58.5
27559 | A0066_E52P0 | A0066 | E52P0 | C11 | 135 | 169 | 외부 |  | 17 | 348.5
27560 | A0066_E52P0 | A0066 | E52P0 | C11 | 135 | 169 | 외부 |  | 17 | 348.5
27561 | A0066_E52P0 | A0066 | E52P0 | C11 | 135 | 169 | 외부 |  | 17 | 348.5
27562 | A0066_E52S0 | A0066 | E52S0 | C11 | 135 | 169 | 외부 |  | 17 | 348.5
27563 | A0066_E52S0 | A0066 | E52S0 | C11 | 135 | 169 | 외부 |  | 17 | 348.5
27564 | A0066_E52S0 | A0066 | E52S0 | C11 | 135 | 169 | 외부 |  | 17 | 348.5
27565 | A0066_N140P | A0066 | N140P | C12 | 140 | 140 | 판넬조립2부 |  | 8 | 152
27566 | A0066_N140S | A0066 | N140S | C12 | 140 | 140 | 판넬조립2부 |  | 8 | 152
27567 | A0066_E21P0 | A0066 | E21P0 | C11 | 141 | 153 | 대조립3부 |  | 7 | 84
27568 | A0066_E21P0 | A0066 | E21P0 | C11 | 141 | 153 | 대조립3부 |  | 7 | 84
27569 | A0066_E21P0 | A0066 | E21P0 | C11 | 141 | 153 | 대조립3부 |  | 7 | 84
27570 | A0066_E21S0 | A0066 | E21S0 | C11 | 141 | 153 | 대조립3부 |  | 7 | 84
27571 | A0066_E21S0 | A0066 | E21S0 | C11 | 141 | 153 | 대조립3부 |  | 7 | 84
27572 | A0066_E21S0 | A0066 | E21S0 | C11 | 141 | 153 | 대조립3부 |  | 7 | 84
27573 | A0066_B12P0 | A0066 | B12P0 | C11 | 142 | 154 | 대조립3부 |  | 16.5 | 280.5
27574 | A0066_B12S0 | A0066 | B12S0 | C11 | 142 | 154 | 대조립3부 |  | 16.5 | 280.5
27575 | A0066_E51P0 | A0066 | E51P0 | C11 | 142 | 177 | 외부 |  | 19.5 | 448.5
27576 | A0066_E51P0 | A0066 | E51P0 | C11 | 142 | 177 | 외부 |  | 19.5 | 448.5
27577 | A0066_E51P0 | A0066 | E51P0 | C11 | 142 | 177 | 외부 |  | 19.5 | 448.5
27578 | A0066_E51S0 | A0066 | E51S0 | C11 | 142 | 177 | 외부 |  | 19.5 | 448.5
27579 | A0066_E51S0 | A0066 | E51S0 | C11 | 142 | 177 | 외부 |  | 19.5 | 448.5
27580 | A0066_E51S0 | A0066 | E51S0 | C11 | 142 | 177 | 외부 |  | 19.5 | 448.5
27581 | A0066_N150P | A0066 | N150P | C12 | 142 | 142 | 대조립2부 |  | 8 | 152
27582 | A0066_N150S | A0066 | N150S | C12 | 142 | 142 | 대조립2부 |  | 8 | 152
27583 | A0066_E82P0 | A0066 | E82P0 | C11 | 143 | 155 | 대조립3부 |  | 16 | 312
27584 | A0066_E82P0 | A0066 | E82P0 | C11 | 143 | 155 | 대조립3부 |  | 16 | 312
27585 | A0066_E82P0 | A0066 | E82P0 | C11 | 143 | 155 | 대조립3부 |  | 16 | 312
27586 | A0066_E82S0 | A0066 | E82S0 | C11 | 143 | 155 | 대조립3부 |  | 16 | 312
27587 | A0066_E82S0 | A0066 | E82S0 | C11 | 143 | 155 | 대조립3부 |  | 16 | 312
27588 | A0066_E82S0 | A0066 | E82S0 | C11 | 143 | 155 | 대조립3부 |  | 16 | 312
27589 | A0066_N167P | A0066 | N167P | C12 | 143 | 143 | 판넬조립2부 |  | 11 | 214.5
27590 | A0066_N167S | A0066 | N167S | C12 | 143 | 143 | 판넬조립2부 |  | 11 | 214.5
27591 | A0066_E22P0 | A0066 | E22P0 | C11 | 146 | 162 | 대조립3부 |  | 5.5 | 66
27592 | A0066_E22P0 | A0066 | E22P0 | C11 | 146 | 162 | 대조립3부 |  | 5.5 | 66
27593 | A0066_E22P0 | A0066 | E22P0 | C11 | 146 | 162 | 대조립3부 |  | 5.5 | 66
27594 | A0066_E22S0 | A0066 | E22S0 | C11 | 146 | 162 | 대조립3부 |  | 5.5 | 66
27595 | A0066_E22S0 | A0066 | E22S0 | C11 | 146 | 162 | 대조립3부 |  | 5.5 | 66
27596 | A0066_E22S0 | A0066 | E22S0 | C11 | 146 | 162 | 대조립3부 |  | 5.5 | 66
27597 | A0066_E31P0 | A0066 | E31P0 | C11 | 149 | 163 | 대조립3부 |  | 19.5 | 429
27598 | A0066_E31S0 | A0066 | E31S0 | C11 | 149 | 163 | 대조립3부 |  | 19.5 | 429
27599 | A0066_E32P0 | A0066 | E32P0 | C11 | 149 | 164 | 대조립3부 |  | 16.5 | 288.75
27600 | A0066_E32S0 | A0066 | E32S0 | C11 | 149 | 164 | 대조립3부 |  | 17.5 | 323.75
27601 | A0066_N160P | A0066 | N160P | C12 | 153 | 153 | 판넬조립2부 |  | 8 | 156
27602 | A0066_N160S | A0066 | N160S | C12 | 153 | 153 | 판넬조립2부 |  | 8 | 156
27603 | A0066_B11P1 | A0066 | B11P1 | G41 | 156 | 167 | 선행의장부 |  | 11 | 286
27604 | A0066_S12P0 | A0066 | S12P0 | C11 | 156 | 169 | 대조립3부 |  | 16 | 272
27605 | A0066_S12S0 | A0066 | S12S0 | C11 | 156 | 169 | 대조립3부 |  | 16 | 272
27606 | A0066_A21P0 | A0066 | A21P0 | C11 | 157 | 192 | 대조립1부 |  | 16.5 | 321.75
27607 | A0066_A21P0 | A0066 | A21P0 | C11 | 157 | 192 | 대조립1부 |  | 16.5 | 321.75
27608 | A0066_A21P0 | A0066 | A21P0 | C11 | 157 | 192 | 대조립1부 |  | 16.5 | 321.75
27609 | A0066_A21S0 | A0066 | A21S0 | C11 | 157 | 192 | 대조립1부 |  | 12.5 | 206.25
27610 | A0066_A21S0 | A0066 | A21S0 | C11 | 157 | 192 | 대조립1부 |  | 12.5 | 206.25
27611 | A0066_A21S0 | A0066 | A21S0 | C11 | 157 | 192 | 대조립1부 |  | 12.5 | 206.25
27612 | A0066_H24A0 | A0066 | H24A0 | C11 | 161 | 164 | 판넬조립1부 |  | 14 | 217
27613 | A0066_H24A0 | A0066 | H24A0 | C11 | 161 | 164 | 판넬조립1부 |  | 14 | 217
27614 | A0066_H61A0 | A0066 | H61A0 | C11 | 161 | 164 | 판넬조립1부 |  | 3.5 | 17.5
27615 | A0066_H61A0 | A0066 | H61A0 | C11 | 161 | 164 | 판넬조립1부 |  | 3.5 | 17.5
27616 | A0066_M31P3 | A0066 | M31P3 | L41 | 162 | 259 | 외부 |  | 11 | 297
27617 | A0066_M31P3 | A0066 | M31P3 | L41 | 162 | 259 | 외부 |  | 11 | 297
27618 | A0066_S16S0 | A0066 | S16S0 | CF21 | 162 | 188 | 판넬조립2부 |  | 19.5 | 458.25
27619 | A0066_S16S0 | A0066 | S16S0 | CF21 | 162 | 188 | 판넬조립2부 |  | 19.5 | 458.25
27620 | A0066_H23P1 | A0066 | H23P1 | GG61 | 163 | 170 | 선행의장부 |  | 18 | 504
27621 | A0066_B12P1 | A0066 | B12P1 | G41 | 164 | 175 | 선행의장부 |  | 17 | 612
27622 | A0066_B12S1 | A0066 | B12S1 | G41 | 164 | 175 | 선행의장부 |  | 17 | 612
27623 | A0066_H11P1 | A0066 | H11P1 | GG61 | 164 | 175 | 선행의장부 |  | 18 | 504
27624 | A0066_E31P1 | A0066 | E31P1 | G41 | 169 | 185 | 선행의장부 |  | 22 | 814
27625 | A0066_E31P1 | A0066 | E31P1 | G41 | 169 | 185 | 선행의장부 |  | 22 | 814
27626 | A0066_E31S1 | A0066 | E31S1 | G41 | 169 | 185 | 선행의장부 |  | 22 | 814
27627 | A0066_E31S1 | A0066 | E31S1 | G41 | 169 | 185 | 선행의장부 |  | 22 | 814
27628 | A0066_B14P1 | A0066 | B14P1 | G41 | 170 | 182 | 선행의장부 |  | 17 | 646
27629 | A0066_B14P1 | A0066 | B14P1 | G41 | 170 | 182 | 선행의장부 |  | 17 | 646
27630 | A0066_B14P1 | A0066 | B14P1 | G41 | 170 | 182 | 선행의장부 |  | 17 | 646
27631 | A0066_B14P1 | A0066 | B14P1 | G41 | 170 | 182 | 선행의장부 |  | 17 | 646
27632 | A0066_B14S1 | A0066 | B14S1 | G41 | 170 | 182 | 선행의장부 |  | 17 | 646
27633 | A0066_H21P1 | A0066 | H21P1 | GG61 | 170 | 178 | 선행의장부 |  | 18 | 504
27634 | A0066_H22P1 | A0066 | H22P1 | GG61 | 170 | 178 | 선행의장부 |  | 18 | 504
27635 | A0066_B16P1 | A0066 | B16P1 | G41 | 175 | 189 | 선행의장부 |  | 20 | 680
27636 | A0066_L11C0 | A0066 | L11C0 | C11 | 175 | 197 | 판넬조립2부 |  | 15 | 225
27637 | A0066_L11C0 | A0066 | L11C0 | C11 | 175 | 197 | 판넬조립2부 |  | 15 | 225
27638 | A0066_D11P0 | A0066 | D11P0 | C11 | 177 | 191 | 대조립3부 |  | 20 | 420
27639 | A0066_D11S0 | A0066 | D11S0 | C11 | 177 | 191 | 대조립3부 |  | 20 | 420
27640 | A0066_S14P1 | A0066 | S14P1 | G41 | 177 | 190 | 선행의장부 |  | 24 | 912
27641 | A0066_S14P1 | A0066 | S14P1 | G41 | 177 | 190 | 선행의장부 |  | 24 | 912
27642 | A0066_S14S1 | A0066 | S14S1 | G41 | 177 | 190 | 선행의장부 |  | 24 | 912
27643 | A0066_S14S1 | A0066 | S14S1 | G41 | 177 | 190 | 선행의장부 |  | 24 | 912
27644 | A0066_D15P0 | A0066 | D15P0 | C11 | 181 | 195 | 판넬조립1부 |  | 19.5 | 419.25
27645 | A0066_D15S0 | A0066 | D15S0 | C11 | 181 | 195 | 판넬조립1부 |  | 19.5 | 419.25
27646 | A0066_E41S1 | A0066 | E41S1 | G41 | 181 | 196 | 선행의장부 |  | 23 | 851
27647 | A0066_E41S1 | A0066 | E41S1 | G41 | 181 | 196 | 선행의장부 |  | 23 | 851
27648 | A0066_N213P | A0066 | N213P | C12 | 182 | 182 | 대조립2부 |  | 13.5 | 249.75
27649 | A0066_N213S | A0066 | N213S | C12 | 182 | 182 | 대조립2부 |  | 13.5 | 249.75
27650 | A0066_S12P1 | A0066 | S12P1 | G41 | 182 | 195 | 선행의장부 |  | 16 | 592
27651 | A0066_S12P1 | A0066 | S12P1 | G41 | 182 | 195 | 선행의장부 |  | 16 | 592
27652 | A0066_S12P1 | A0066 | S12P1 | G41 | 182 | 195 | 선행의장부 |  | 16 | 592
27653 | A0066_S12P1 | A0066 | S12P1 | G41 | 182 | 195 | 선행의장부 |  | 16 | 592
27654 | A0066_S12P1 | A0066 | S12P1 | G41 | 182 | 195 | 선행의장부 |  | 16 | 592
27655 | A0066_S12S1 | A0066 | S12S1 | G41 | 182 | 195 | 선행의장부 |  | 16 | 592
27656 | A0066_S12S1 | A0066 | S12S1 | G41 | 182 | 195 | 선행의장부 |  | 16 | 592
27657 | A0066_S12S1 | A0066 | S12S1 | G41 | 182 | 195 | 선행의장부 |  | 16 | 592
27658 | A0066_S12S1 | A0066 | S12S1 | G41 | 182 | 195 | 선행의장부 |  | 16 | 592
27659 | A0066_S12S1 | A0066 | S12S1 | G41 | 182 | 195 | 선행의장부 |  | 16 | 592
27660 | A0066_B203P | A0066 | B203P | C12 | 185 | 185 | 외부 |  | 16.5 | 321.75
27661 | A0066_B203S | A0066 | B203S | C12 | 185 | 185 | 외부 |  | 16.5 | 321.75
27662 | A0066_B21P0 | A0066 | B21P0 | C11 | 196 | 205 | 대조립2부 |  | 13.5 | 249.75
27663 | A0066_B21S0 | A0066 | B21S0 | C11 | 196 | 205 | 대조립2부 |  | 13.5 | 249.75
27664 | A0066_B20P0 | A0066 | B20P0 | C11 | 197 | 211 | 대조립3부 |  | 16.5 | 321.75
27665 | A0066_B20S0 | A0066 | B20S0 | C11 | 197 | 211 | 대조립3부 |  | 16.5 | 321.75
27666 | A0066_S11P0 | A0066 | S11P0 | C11 | 197 | 211 | 대조립3부 |  | 12 | 180
27667 | A0066_S11P0 | A0066 | S11P0 | C11 | 197 | 211 | 대조립3부 |  | 12 | 180
27668 | A0066_S11P0 | A0066 | S11P0 | C11 | 197 | 211 | 대조립3부 |  | 12 | 180
27669 | A0066_S11P0 | A0066 | S11P0 | C11 | 197 | 211 | 대조립3부 |  | 12 | 180
27670 | A0066_S11P0 | A0066 | S11P0 | C11 | 197 | 211 | 대조립3부 |  | 12 | 180
27671 | A0066_S11P0 | A0066 | S11P0 | C11 | 197 | 211 | 대조립3부 |  | 12 | 180
27672 | A0066_S11S0 | A0066 | S11S0 | C11 | 197 | 211 | 대조립3부 |  | 12 | 180
27673 | A0066_S11S0 | A0066 | S11S0 | C11 | 197 | 211 | 대조립3부 |  | 12 | 180
27674 | A0066_S11S0 | A0066 | S11S0 | C11 | 197 | 211 | 대조립3부 |  | 12 | 180
27675 | A0066_S11S0 | A0066 | S11S0 | C11 | 197 | 211 | 대조립3부 |  | 12 | 180
27676 | A0066_S11S0 | A0066 | S11S0 | C11 | 197 | 211 | 대조립3부 |  | 12 | 180
27677 | A0066_S11S0 | A0066 | S11S0 | C11 | 197 | 211 | 대조립3부 |  | 12 | 180
27678 | A0066_D11P1 | A0066 | D11P1 | G41 | 203 | 217 | 선행의장부 |  | 22 | 880
27679 | A0066_D11P1 | A0066 | D11P1 | G41 | 203 | 217 | 선행의장부 |  | 22 | 880
27680 | A0066_D11S1 | A0066 | D11S1 | G41 | 203 | 217 | 선행의장부 |  | 22 | 880
27681 | A0066_D11S1 | A0066 | D11S1 | G41 | 203 | 217 | 선행의장부 |  | 22 | 880
27682 | A0066_D13P1 | A0066 | D13P1 | G41 | 203 | 217 | 선행의장부 |  | 22 | 880
27683 | A0066_D13P1 | A0066 | D13P1 | G41 | 203 | 217 | 선행의장부 |  | 22 | 880
27684 | A0066_D13S1 | A0066 | D13S1 | G41 | 203 | 217 | 선행의장부 |  | 22 | 880
27685 | A0066_D13S1 | A0066 | D13S1 | G41 | 203 | 217 | 선행의장부 |  | 22 | 880
27686 | A0066_E53C0 | A0066 | E53C0 | C11 | 203 | 217 | 대조립3부 |  | 9 | 153
27687 | A0066_E53C0 | A0066 | E53C0 | C11 | 203 | 217 | 대조립3부 |  | 9 | 153
27688 | A0066_E53C0 | A0066 | E53C0 | C11 | 203 | 217 | 대조립3부 |  | 9 | 153
27689 | A0066_E53C0 | A0066 | E53C0 | C11 | 203 | 217 | 대조립3부 |  | 9 | 153
27690 | A0066_E53C0 | A0066 | E53C0 | C11 | 203 | 217 | 대조립3부 |  | 9 | 153
27691 | A0066_E53C0 | A0066 | E53C0 | C11 | 203 | 217 | 대조립3부 |  | 9 | 153
27692 | A0066_N177P | A0066 | N177P | C12 | 204 | 204 | 판넬조립2부 |  | 11 | 203.5
27693 | A0066_N177S | A0066 | N177S | C12 | 204 | 204 | 판넬조립2부 |  | 11 | 203.5
27694 | A0066_T13P0 | A0066 | T13P0 | CF21 | 205 | 218 | 판넬조립2부 |  | 8.5 | 136
27695 | A0066_T13P0 | A0066 | T13P0 | CF21 | 205 | 218 | 판넬조립2부 |  | 8.5 | 136
27696 | A0066_T13P0 | A0066 | T13P0 | CF21 | 205 | 218 | 판넬조립2부 |  | 8.5 | 136
27697 | A0066_T31P0 | A0066 | T31P0 | CF21 | 205 | 218 | 판넬조립2부 |  | 11 | 231
27698 | A0066_T31P0 | A0066 | T31P0 | CF21 | 205 | 218 | 판넬조립2부 |  | 11 | 231
27699 | A0066_T31P0 | A0066 | T31P0 | CF21 | 205 | 218 | 판넬조립2부 |  | 11 | 231
27700 | A0066_T31P0 | A0066 | T31P0 | CF21 | 205 | 218 | 판넬조립2부 |  | 11 | 231
27701 | A0066_T31S0 | A0066 | T31S0 | CF21 | 205 | 218 | 판넬조립2부 |  | 11 | 137.5
27702 | A0066_T31S0 | A0066 | T31S0 | CF21 | 205 | 218 | 판넬조립2부 |  | 11 | 137.5
27703 | A0066_T31S0 | A0066 | T31S0 | CF21 | 205 | 218 | 판넬조립2부 |  | 11 | 137.5
27704 | A0066_T31S0 | A0066 | T31S0 | CF21 | 205 | 218 | 판넬조립2부 |  | 11 | 137.5
27705 | A0066_L12C1 | A0066 | L12C1 | G41 | 212 | 223 | 선행의장부 |  | 15 | 555
27706 | A0066_L12C1 | A0066 | L12C1 | G41 | 212 | 223 | 선행의장부 |  | 15 | 555
27707 | A0066_L12C1 | A0066 | L12C1 | G41 | 212 | 223 | 선행의장부 |  | 15 | 555
27708 | A0066_T32P0 | A0066 | T32P0 | CF21 | 212 | 220 | 판넬조립2부 |  | 16 | 344
27709 | A0066_T32P0 | A0066 | T32P0 | CF21 | 212 | 220 | 판넬조립2부 |  | 16 | 344
27710 | A0066_T32P0 | A0066 | T32P0 | CF21 | 212 | 220 | 판넬조립2부 |  | 16 | 344
27711 | A0066_T32S0 | A0066 | T32S0 | CF21 | 212 | 220 | 판넬조립2부 |  | 13.5 | 216
27712 | A0066_T32S0 | A0066 | T32S0 | CF21 | 212 | 220 | 판넬조립2부 |  | 13.5 | 216
27713 | A0066_T32S0 | A0066 | T32S0 | CF21 | 212 | 220 | 판넬조립2부 |  | 13.5 | 216
27714 | A0066_D15P1 | A0066 | D15P1 | G41 | 213 | 224 | 건조3부 |  | 20 | 860
27715 | A0066_D15P1 | A0066 | D15P1 | G41 | 213 | 224 | 건조3부 |  | 20 | 860
27716 | A0066_D15P1 | A0066 | D15P1 | G41 | 213 | 224 | 건조3부 |  | 20 | 860
27717 | A0066_N170P | A0066 | N170P | C12 | 217 | 217 | 판넬조립2부 |  | 8 | 148
27718 | A0066_N170S | A0066 | N170S | C12 | 217 | 217 | 판넬조립2부 |  | 8 | 148
27719 | A0066_S16P1 | A0066 | S16P1 | G41 | 218 | 225 | 건조3부 |  | 20 | 480
27720 | A0066_S16P1 | A0066 | S16P1 | G41 | 218 | 225 | 건조3부 |  | 20 | 480
27721 | A0066_B17P1 | A0066 | B17P1 | G41 | 219 | 230 | 선행의장부 |  | 19 | 646
27722 | A0066_B18P1 | A0066 | B18P1 | G41 | 219 | 230 | 선행의장부 |  | 17 | 680
27723 | A0066_B18P1 | A0066 | B18P1 | G41 | 219 | 230 | 선행의장부 |  | 17 | 680
27724 | A0066_B18P1 | A0066 | B18P1 | G41 | 219 | 230 | 선행의장부 |  | 17 | 680
27725 | A0066_B18P1 | A0066 | B18P1 | G41 | 219 | 230 | 선행의장부 |  | 17 | 680
27726 | A0066_B18S1 | A0066 | B18S1 | G41 | 219 | 230 | 선행의장부 |  | 17 | 680
27727 | A0066_F11P0 | A0066 | F11P0 | C11 | 219 | 252 | 외부 |  | 14 | 259
27728 | A0066_F11S0 | A0066 | F11S0 | C11 | 219 | 252 | 외부 |  | 14 | 259
27729 | A0066_F41P0 | A0066 | F41P0 | CF21 | 219 | 255 | 외부 |  | 14 | 259
27730 | A0066_F41P0 | A0066 | F41P0 | CF21 | 219 | 255 | 외부 |  | 14 | 259
27731 | A0066_F41S0 | A0066 | F41S0 | CF21 | 219 | 255 | 외부 |  | 18.5 | 388.5
27732 | A0066_F41S0 | A0066 | F41S0 | CF21 | 219 | 255 | 외부 |  | 18.5 | 388.5
27733 | A0066_F71P0 | A0066 | F71P0 | C11 | 219 | 238 | 외부 |  | 2 | 16
27734 | A0066_F71S0 | A0066 | F71S0 | C11 | 219 | 238 | 외부 |  | 2 | 16
27735 | A0066_F72P0 | A0066 | F72P0 | C11 | 219 | 238 | 외부 |  | 2 | 17
27736 | A0066_F72S0 | A0066 | F72S0 | C11 | 219 | 238 | 외부 |  | 2 | 17
27737 | A0066_F23P0 | A0066 | F23P0 | C11 | 220 | 258 | 외부 |  | 14 | 259
27738 | A0066_F23S0 | A0066 | F23S0 | C11 | 220 | 258 | 외부 |  | 14 | 259
27739 | A0066_B20P1 | A0066 | B20P1 | G41 | 230 | 239 | 선행의장부 |  | 17 | 646
27740 | A0066_B20S1 | A0066 | B20S1 | G41 | 230 | 239 | 선행의장부 |  | 17 | 646
27741 | A0066_S17P0 | A0066 | S17P0 | CF21 | 230 | 259 | 판넬조립2부 |  | 18.5 | 434.75
27742 | A0066_S17P0 | A0066 | S17P0 | CF21 | 230 | 259 | 판넬조립2부 |  | 18.5 | 434.75
27743 | A0066_S17P0 | A0066 | S17P0 | CF21 | 230 | 259 | 판넬조립2부 |  | 18.5 | 434.75
27744 | A0066_S17P0 | A0066 | S17P0 | CF21 | 230 | 259 | 판넬조립2부 |  | 18.5 | 434.75
27745 | A0066_S17P0 | A0066 | S17P0 | CF21 | 230 | 259 | 판넬조립2부 |  | 18.5 | 434.75
27746 | A0066_S17S0 | A0066 | S17S0 | CF21 | 230 | 259 | 판넬조립2부 |  | 18.5 | 434.75
27747 | A0066_S17S0 | A0066 | S17S0 | CF21 | 230 | 259 | 판넬조립2부 |  | 18.5 | 434.75
27748 | A0066_S17S0 | A0066 | S17S0 | CF21 | 230 | 259 | 판넬조립2부 |  | 18.5 | 434.75
27749 | A0066_S17S0 | A0066 | S17S0 | CF21 | 230 | 259 | 판넬조립2부 |  | 18.5 | 434.75
27750 | A0066_S17S0 | A0066 | S17S0 | CF21 | 230 | 259 | 판넬조립2부 |  | 18.5 | 434.75
27751 | A0066_D16P1 | A0066 | D16P1 | G41 | 237 | 246 | 선행의장부 |  | 22 | 836
27752 | A0066_D16P1 | A0066 | D16P1 | G41 | 237 | 246 | 선행의장부 |  | 22 | 836
27753 | A0066_D16S1 | A0066 | D16S1 | G41 | 237 | 246 | 선행의장부 |  | 22 | 836
27754 | A0066_D16S1 | A0066 | D16S1 | G41 | 237 | 246 | 선행의장부 |  | 22 | 836
27755 | A0066_S20P0 | A0066 | S20P0 | C11 | 237 | 247 | 대조립3부 |  | 16 | 320
27756 | A0066_S20S0 | A0066 | S20S0 | C11 | 237 | 247 | 대조립3부 |  | 16 | 320
27757 | A0066_S21P0 | A0066 | S21P0 | C11 | 238 | 248 | 대조립3부 |  | 16 | 296
27758 | A0066_S21S0 | A0066 | S21S0 | C11 | 238 | 248 | 대조립3부 |  | 16 | 296
27759 | A0066_D18P1 | A0066 | D18P1 | G41 | 240 | 251 | 선행의장부 |  | 22 | 770
27760 | A0066_D18P1 | A0066 | D18P1 | G41 | 240 | 251 | 선행의장부 |  | 22 | 770
27761 | A0066_D18S1 | A0066 | D18S1 | G41 | 240 | 251 | 선행의장부 |  | 22 | 770
27762 | A0066_D18S1 | A0066 | D18S1 | G41 | 240 | 251 | 선행의장부 |  | 22 | 770
27763 | A0066_G11P0 | A0066 | G11P0 | CF21 | 241 | 261 | 대조립2부 |  | 5 | 35
27764 | A0066_G11S0 | A0066 | G11S0 | CF21 | 241 | 261 | 대조립2부 |  | 5 | 35
27765 | A0066_S18P1 | A0066 | S18P1 | G41 | 248 | 261 | 선행의장부 |  | 24 | 960
27766 | A0066_S18P1 | A0066 | S18P1 | G41 | 248 | 261 | 선행의장부 |  | 24 | 960
27767 | A0066_S18S1 | A0066 | S18S1 | G41 | 248 | 261 | 선행의장부 |  | 24 | 960
27768 | A0066_S18S1 | A0066 | S18S1 | G41 | 248 | 261 | 선행의장부 |  | 24 | 960
27769 | A0066_D20P1 | A0066 | D20P1 | G41 | 255 | 267 | 선행의장부 |  | 22 | 836
27770 | A0066_D20P1 | A0066 | D20P1 | G41 | 255 | 267 | 선행의장부 |  | 22 | 836
27771 | A0066_D20S1 | A0066 | D20S1 | G41 | 255 | 267 | 선행의장부 |  | 22 | 836
27772 | A0066_D20S1 | A0066 | D20S1 | G41 | 255 | 267 | 선행의장부 |  | 22 | 836
27773 | A0066_S20P1 | A0066 | S20P1 | G41 | 259 | 269 | 건조3부 |  | 16 | 624
27774 | A0066_S20P1 | A0066 | S20P1 | G41 | 259 | 269 | 건조3부 |  | 16 | 624
27775 | A0066_S20P1 | A0066 | S20P1 | G41 | 259 | 269 | 건조3부 |  | 16 | 624
27776 | A0066_S20S1 | A0066 | S20S1 | G41 | 259 | 269 | 건조3부 |  | 16 | 624
27777 | A0066_S20S1 | A0066 | S20S1 | G41 | 259 | 269 | 건조3부 |  | 16 | 624
27778 | A0066_S20S1 | A0066 | S20S1 | G41 | 259 | 269 | 건조3부 |  | 16 | 624
27779 | A0066_T15P0 | A0066 | T15P0 | CF21 | 267 | 275 | 판넬조립2부 |  | 8.5 | 136
27780 | A0066_T15P0 | A0066 | T15P0 | CF21 | 267 | 275 | 판넬조립2부 |  | 8.5 | 136
27781 | A0066_T15P0 | A0066 | T15P0 | CF21 | 267 | 275 | 판넬조립2부 |  | 8.5 | 136
27782 | A0066_L20C1 | A0066 | L20C1 | G41 | 279 | 289 | 선행의장부 |  | 15 | 600
27783 | A0066_L20C1 | A0066 | L20C1 | G41 | 279 | 289 | 선행의장부 |  | 15 | 600
27784 | A0066_L20C1 | A0066 | L20C1 | G41 | 279 | 289 | 선행의장부 |  | 15 | 600
27785 | A0069_A11A0 | A0069 | A11A0 | C11 | 96 | 170 | 외부 |  | 5 | 55
27786 | A0069_A41A0 | A0069 | A41A0 | C11 | 97 | 232 | 외부 |  | 9.5 | 114
27787 | A0069_A41A0 | A0069 | A41A0 | C11 | 97 | 232 | 외부 |  | 9.5 | 114
27788 | A0069_A41A0 | A0069 | A41A0 | C11 | 97 | 232 | 외부 |  | 9.5 | 114
27789 | A0069_N143P | A0069 | N143P | C12 | 118 | 118 | 대조립2부 |  | 10.5 | 210
27790 | A0069_N143S | A0069 | N143S | C12 | 118 | 118 | 대조립2부 |  | 10.5 | 210
27791 | A0069_B163P | A0069 | B163P | C12 | 121 | 121 | 대조립2부 |  | 9.5 | 175.75
27792 | A0069_B163S | A0069 | B163S | C12 | 121 | 121 | 대조립2부 |  | 16.5 | 305.25
27793 | A0069_D193P | A0069 | D193P | C12 | 121 | 121 | 대조립2부 |  | 10.5 | 204.75
27794 | A0069_D193S | A0069 | D193S | C12 | 121 | 121 | 대조립2부 |  | 10.5 | 204.75
27795 | A0069_N153P | A0069 | N153P | C12 | 121 | 121 | 대조립2부 |  | 10.5 | 210
27796 | A0069_N153S | A0069 | N153S | C12 | 121 | 121 | 대조립2부 |  | 10.5 | 210
27797 | A0069_B153P | A0069 | B153P | C12 | 127 | 127 | 대조립2부 |  | 9.5 | 180.5
27798 | A0069_B153S | A0069 | B153S | C12 | 127 | 127 | 대조립2부 |  | 16.5 | 313.5
27799 | A0069_N144P | A0069 | N144P | C12 | 127 | 127 | 대조립2부 |  | 6.5 | 130
27800 | A0069_N144S | A0069 | N144S | C12 | 127 | 127 | 대조립2부 |  | 6.5 | 130
27801 | A0069_F21A0 | A0069 | F21A0 | C11 | 128 | 163 | 외부 |  | 14 | 224
27802 | A0069_F11A0 | A0069 | F11A0 | C11 | 131 | 166 | 외부 |  | 6.5 | 91
27803 | A0069_N154P | A0069 | N154P | C12 | 131 | 131 | 대조립2부 |  | 6.5 | 130
27804 | A0069_N154S | A0069 | N154S | C12 | 131 | 131 | 대조립2부 |  | 6.5 | 130
27805 | A0069_F22A0 | A0069 | F22A0 | C11 | 132 | 167 | 외부 |  | 10.5 | 225.75
27806 | A0069_D12P0 | A0069 | D12P0 | C11 | 138 | 148 | 판넬조립1부 |  | 15 | 277.5
27807 | A0069_D12S0 | A0069 | D12S0 | C11 | 138 | 148 | 판넬조립1부 |  | 15 | 277.5
27808 | A0069_D18P0 | A0069 | D18P0 | C11 | 138 | 148 | 대조립2부 |  | 18.5 | 370
27809 | A0069_D18S0 | A0069 | D18S0 | C11 | 138 | 148 | 대조립2부 |  | 18.5 | 370
27810 | A0069_D19P0 | A0069 | D19P0 | C11 | 138 | 148 | 대조립1부 |  | 17.5 | 341.25
27811 | A0069_D19S0 | A0069 | D19S0 | C11 | 138 | 148 | 대조립1부 |  | 17.5 | 341.25
27812 | A0069_D11P0 | A0069 | D11P0 | C11 | 139 | 149 | 판넬조립1부 |  | 15 | 277.5
27813 | A0069_D11S0 | A0069 | D11S0 | C11 | 139 | 149 | 판넬조립1부 |  | 15 | 277.5
27814 | A0069_F41P0 | A0069 | F41P0 | C11 | 139 | 149 | 대조립1부 |  | 17 | 306
27815 | A0069_F41P0 | A0069 | F41P0 | C11 | 139 | 149 | 대조립1부 |  | 17 | 306
27816 | A0069_F41P0 | A0069 | F41P0 | C11 | 139 | 149 | 대조립1부 |  | 17 | 306
27817 | A0069_F41S0 | A0069 | F41S0 | C11 | 139 | 149 | 대조립1부 |  | 17 | 306
27818 | A0069_F41S0 | A0069 | F41S0 | C11 | 139 | 149 | 대조립1부 |  | 17 | 306
27819 | A0069_F41S0 | A0069 | F41S0 | C11 | 139 | 149 | 대조립1부 |  | 17 | 306
27820 | A0069_D14P0 | A0069 | D14P0 | C11 | 140 | 152 | 대조립1부 |  | 18.5 | 370
27821 | A0069_D14S0 | A0069 | D14S0 | C11 | 140 | 152 | 대조립1부 |  | 18.5 | 370
27822 | A0069_E11A0 | A0069 | E11A0 | CC21 | 140 | 163 | 대조립2부 |  | 21.5 | 473
27823 | A0069_E12A0 | A0069 | E12A0 | CC21 | 140 | 163 | 대조립2부 |  | 7 | 66.5
27824 | A0069_E31P0 | A0069 | E31P0 | C11 | 140 | 154 | 대조립1부 |  | 15 | 240
27825 | A0069_E31S0 | A0069 | E31S0 | C11 | 140 | 154 | 대조립1부 |  | 15 | 240
27826 | A0069_D15P0 | A0069 | D15P0 | C11 | 141 | 153 | 대조립1부 |  | 18.5 | 370
27827 | A0069_D15S0 | A0069 | D15S0 | C11 | 141 | 153 | 대조립1부 |  | 18.5 | 370
27828 | A0069_E32P0 | A0069 | E32P0 | C11 | 141 | 153 | 대조립1부 |  | 17 | 382.5
27829 | A0069_E32S0 | A0069 | E32S0 | C11 | 141 | 153 | 대조립1부 |  | 17 | 382.5
27830 | A0069_E417P | A0069 | E417P | C12 | 141 | 141 | 판넬조립2부 |  | 7 | 105
27831 | A0069_F71P0 | A0069 | F71P0 | C11 | 141 | 160 | 외부 |  | 2 | 26
27832 | A0069_F71S0 | A0069 | F71S0 | C11 | 141 | 160 | 외부 |  | 2 | 26
27833 | A0069_F72P0 | A0069 | F72P0 | C11 | 141 | 160 | 외부 |  | 2 | 26
27834 | A0069_F72S0 | A0069 | F72S0 | C11 | 141 | 160 | 외부 |  | 2 | 26
27835 | A0069_F73C0 | A0069 | F73C0 | C11 | 141 | 160 | 외부 |  | 2 | 22
27836 | A0069_E414P | A0069 | E414P | C12 | 142 | 142 | 판넬조립2부 |  | 6 | 81
27837 | A0069_A21P0 | A0069 | A21P0 | CF21 | 147 | 188 | 외부 |  | 13.5 | 243
27838 | A0069_A21P0 | A0069 | A21P0 | CF21 | 147 | 188 | 외부 |  | 13.5 | 243
27839 | A0069_A21S0 | A0069 | A21S0 | CF21 | 147 | 188 | 외부 |  | 11 | 148.5
27840 | A0069_A21S0 | A0069 | A21S0 | CF21 | 147 | 188 | 외부 |  | 11 | 148.5
27841 | A0069_D13P0 | A0069 | D13P0 | C11 | 148 | 160 | 판넬조립1부 |  | 15 | 277.5
27842 | A0069_D13P0 | A0069 | D13P0 | C11 | 148 | 160 | 판넬조립1부 |  | 15 | 277.5
27843 | A0069_D13P0 | A0069 | D13P0 | C11 | 148 | 160 | 판넬조립1부 |  | 15 | 277.5
27844 | A0069_D13S0 | A0069 | D13S0 | C11 | 148 | 160 | 판넬조립1부 |  | 15 | 277.5
27845 | A0069_D13S0 | A0069 | D13S0 | C11 | 148 | 160 | 판넬조립1부 |  | 15 | 277.5
27846 | A0069_D13S0 | A0069 | D13S0 | C11 | 148 | 160 | 판넬조립1부 |  | 15 | 277.5
27847 | A0069_E413P | A0069 | E413P | C12 | 148 | 148 | 판넬조립2부 |  | 6 | 69
27848 | A0069_E415P | A0069 | E415P | C12 | 148 | 148 | 판넬조립2부 |  | 7 | 119
27849 | A0069_G22A0 | A0069 | G22A0 | C11 | 149 | 166 | 대조립1부 |  | 13 | 247
27850 | A0069_G22A0 | A0069 | G22A0 | C11 | 149 | 166 | 대조립1부 |  | 13 | 247
27851 | A0069_G23A0 | A0069 | G23A0 | C11 | 149 | 166 | 대조립1부 |  | 13 | 247
27852 | A0069_G23A0 | A0069 | G23A0 | C11 | 149 | 166 | 대조립1부 |  | 13 | 247
27853 | A0069_G23A0 | A0069 | G23A0 | C11 | 149 | 166 | 대조립1부 |  | 13 | 247
27854 | A0069_G23A0 | A0069 | G23A0 | C11 | 149 | 166 | 대조립1부 |  | 13 | 247
27855 | A0069_G23A0 | A0069 | G23A0 | C11 | 149 | 166 | 대조립1부 |  | 13 | 247
27856 | A0069_G23A0 | A0069 | G23A0 | C11 | 149 | 166 | 대조립1부 |  | 13 | 247
27857 | A0069_E21P0 | A0069 | E21P0 | C11 | 152 | 162 | 대조립1부 |  | 8 | 128
27858 | A0069_E21P0 | A0069 | E21P0 | C11 | 152 | 162 | 대조립1부 |  | 8 | 128
27859 | A0069_E21P0 | A0069 | E21P0 | C11 | 152 | 162 | 대조립1부 |  | 8 | 128
27860 | A0069_E21S0 | A0069 | E21S0 | C11 | 152 | 162 | 대조립1부 |  | 8 | 128
27861 | A0069_E21S0 | A0069 | E21S0 | C11 | 152 | 162 | 대조립1부 |  | 8 | 128
27862 | A0069_E21S0 | A0069 | E21S0 | C11 | 152 | 162 | 대조립1부 |  | 8 | 128
27863 | A0069_E22P0 | A0069 | E22P0 | C11 | 152 | 162 | 대조립1부 |  | 15 | 270
27864 | A0069_E22P0 | A0069 | E22P0 | C11 | 152 | 162 | 대조립1부 |  | 15 | 270
27865 | A0069_E22P0 | A0069 | E22P0 | C11 | 152 | 162 | 대조립1부 |  | 15 | 270
27866 | A0069_E22S0 | A0069 | E22S0 | C11 | 152 | 162 | 대조립1부 |  | 15 | 270
27867 | A0069_E22S0 | A0069 | E22S0 | C11 | 152 | 162 | 대조립1부 |  | 15 | 270
27868 | A0069_E22S0 | A0069 | E22S0 | C11 | 152 | 162 | 대조립1부 |  | 15 | 270
27869 | A0069_E51P0 | A0069 | E51P0 | C11 | 152 | 166 | 대조립1부 |  | 12 | 180
27870 | A0069_E51S0 | A0069 | E51S0 | C11 | 152 | 166 | 대조립1부 |  | 12 | 180
27871 | A0069_E52P0 | A0069 | E52P0 | C11 | 153 | 168 | 대조립1부 |  | 17 | 331.5
27872 | A0069_E52S0 | A0069 | E52S0 | C11 | 153 | 168 | 대조립1부 |  | 17 | 331.5
27873 | A0069_S113P | A0069 | S113P | C12 | 153 | 153 | 판넬조립2부 |  | 14.5 | 253.75
27874 | A0069_S113S | A0069 | S113S | C12 | 153 | 153 | 판넬조립2부 |  | 14.5 | 253.75
27875 | A0069_D17P0 | A0069 | D17P0 | C11 | 154 | 166 | 대조립2부 |  | 18.5 | 370
27876 | A0069_D17P0 | A0069 | D17P0 | C11 | 154 | 166 | 대조립2부 |  | 18.5 | 370
27877 | A0069_D17P0 | A0069 | D17P0 | C11 | 154 | 166 | 대조립2부 |  | 18.5 | 370
27878 | A0069_D17S0 | A0069 | D17S0 | C11 | 154 | 166 | 대조립2부 |  | 18.5 | 370
27879 | A0069_D17S0 | A0069 | D17S0 | C11 | 154 | 166 | 대조립2부 |  | 18.5 | 370
27880 | A0069_D17S0 | A0069 | D17S0 | C11 | 154 | 166 | 대조립2부 |  | 18.5 | 370
27881 | A0069_B18P1 | A0069 | B18P1 | G41 | 155 | 166 | 선행의장부 |  | 13.5 | 351
27882 | A0069_E41P0 | A0069 | E41P0 | C11 | 155 | 167 | 대조립3부 |  | 15 | 352.5
27883 | A0069_E41S0 | A0069 | E41S0 | C11 | 155 | 167 | 대조립3부 |  | 15 | 352.5
27884 | A0069_H24A0 | A0069 | H24A0 | C11 | 155 | 160 | 판넬조립1부 |  | 14.5 | 224.75
27885 | A0069_H24A0 | A0069 | H24A0 | C11 | 155 | 160 | 판넬조립1부 |  | 14.5 | 224.75
27886 | A0069_B11P1 | A0069 | B11P1 | G41 | 156 | 167 | 선행의장부 |  | 20 | 580
27887 | A0069_B16P1 | A0069 | B16P1 | G41 | 156 | 167 | 선행의장부 |  | 9.5 | 327.75
27888 | A0069_B16S1 | A0069 | B16S1 | G41 | 156 | 167 | 선행의장부 |  | 16.5 | 569.25
27889 | A0069_B19A1 | A0069 | B19A1 | G41 | 156 | 167 | 선행의장부 |  | 21.5 | 623.5
27890 | A0069_B19A1 | A0069 | B19A1 | G41 | 156 | 167 | 선행의장부 |  | 21.5 | 623.5
27891 | A0069_D16P0 | A0069 | D16P0 | C11 | 156 | 168 | 판넬조립1부 |  | 18.5 | 370
27892 | A0069_D16P0 | A0069 | D16P0 | C11 | 156 | 168 | 판넬조립1부 |  | 18.5 | 370
27893 | A0069_D16P0 | A0069 | D16P0 | C11 | 156 | 168 | 판넬조립1부 |  | 18.5 | 370
27894 | A0069_D16S0 | A0069 | D16S0 | C11 | 156 | 168 | 판넬조립1부 |  | 18.5 | 370
27895 | A0069_D16S0 | A0069 | D16S0 | C11 | 156 | 168 | 판넬조립1부 |  | 18.5 | 370
27896 | A0069_D16S0 | A0069 | D16S0 | C11 | 156 | 168 | 판넬조립1부 |  | 18.5 | 370
27897 | A0069_E42P0 | A0069 | E42P0 | C11 | 156 | 168 | 대조립3부 |  | 17 | 408
27898 | A0069_E42S0 | A0069 | E42S0 | C11 | 156 | 168 | 대조립3부 |  | 17 | 408
27899 | A0069_H11P1 | A0069 | H11P1 | GG61 | 156 | 167 | 선행의장부 |  | 11 | 363
27900 | A0069_H23P1 | A0069 | H23P1 | GG61 | 159 | 166 | 선행의장부 |  | 11 | 253
27901 | A0069_B12P1 | A0069 | B12P1 | G41 | 160 | 169 | 선행의장부 |  | 9.5 | 332.5
27902 | A0069_B12S1 | A0069 | B12S1 | G41 | 160 | 169 | 선행의장부 |  | 16.5 | 577.5
27903 | A0069_D18P1 | A0069 | D18P1 | G41 | 160 | 169 | 건조2부 |  | 18.5 | 740
27904 | A0069_D18P1 | A0069 | D18P1 | G41 | 160 | 169 | 건조2부 |  | 18.5 | 740
27905 | A0069_D18S1 | A0069 | D18S1 | G41 | 160 | 169 | 건조2부 |  | 18.5 | 740
27906 | A0069_D18S1 | A0069 | D18S1 | G41 | 160 | 169 | 건조2부 |  | 18.5 | 740
27907 | A0069_E31P1 | A0069 | E31P1 | G41 | 160 | 170 | 선행의장부 |  | 24 | 768
27908 | A0069_E31P1 | A0069 | E31P1 | G41 | 160 | 170 | 선행의장부 |  | 24 | 768
27909 | A0069_E31S1 | A0069 | E31S1 | G41 | 160 | 170 | 선행의장부 |  | 24 | 768
27910 | A0069_E31S1 | A0069 | E31S1 | G41 | 160 | 170 | 선행의장부 |  | 24 | 768
27911 | A0069_H21P1 | A0069 | H21P1 | GG61 | 160 | 167 | 선행의장부 |  | 11 | 363
27912 | A0069_S11P0 | A0069 | S11P0 | C11 | 160 | 170 | 대조립3부 |  | 14.5 | 282.75
27913 | A0069_S11P0 | A0069 | S11P0 | C11 | 160 | 170 | 대조립3부 |  | 14.5 | 282.75
27914 | A0069_S11S0 | A0069 | S11S0 | C11 | 160 | 170 | 대조립3부 |  | 14.5 | 282.75
27915 | A0069_S11S0 | A0069 | S11S0 | C11 | 160 | 170 | 대조립3부 |  | 14.5 | 282.75
27916 | A0069_D11P1 | A0069 | D11P1 | G41 | 161 | 170 | 건조2부 |  | 18.5 | 555
27917 | A0069_D11P1 | A0069 | D11P1 | G41 | 161 | 170 | 건조2부 |  | 18.5 | 555
27918 | A0069_D11S1 | A0069 | D11S1 | G41 | 161 | 170 | 건조2부 |  | 18.5 | 555
27919 | A0069_D11S1 | A0069 | D11S1 | G41 | 161 | 170 | 건조2부 |  | 18.5 | 555
27920 | A0069_H22P1 | A0069 | H22P1 | GG61 | 161 | 168 | 선행의장부 |  | 11 | 363
27921 | A0069_S14P1 | A0069 | S14P1 | G41 | 161 | 170 | 선행의장부 |  | 17 | 637.5
27922 | A0069_S14P1 | A0069 | S14P1 | G41 | 161 | 170 | 선행의장부 |  | 17 | 637.5
27923 | A0069_S14S1 | A0069 | S14S1 | G41 | 161 | 170 | 선행의장부 |  | 17 | 637.5
27924 | A0069_S14S1 | A0069 | S14S1 | G41 | 161 | 170 | 선행의장부 |  | 17 | 637.5
27925 | A0069_S16P1 | A0069 | S16P1 | G41 | 161 | 170 | 선행의장부 |  | 17 | 586.5
27926 | A0069_S16P1 | A0069 | S16P1 | G41 | 161 | 170 | 선행의장부 |  | 17 | 586.5
27927 | A0069_S16S1 | A0069 | S16S1 | G41 | 161 | 170 | 선행의장부 |  | 17 | 586.5
27928 | A0069_S16S1 | A0069 | S16S1 | G41 | 161 | 170 | 선행의장부 |  | 17 | 586.5
27929 | A0069_S19P0 | A0069 | S19P0 | C11 | 161 | 173 | 대조립1부 |  | 11 | 203.5
27930 | A0069_S19P0 | A0069 | S19P0 | C11 | 161 | 173 | 대조립1부 |  | 11 | 203.5
27931 | A0069_S19S0 | A0069 | S19S0 | C11 | 161 | 173 | 대조립1부 |  | 11 | 203.5
27932 | A0069_S19S0 | A0069 | S19S0 | C11 | 161 | 173 | 대조립1부 |  | 11 | 203.5
27933 | A0069_S20P0 | A0069 | S20P0 | C11 | 162 | 174 | 대조립1부 |  | 13 | 240.5
27934 | A0069_S20P0 | A0069 | S20P0 | C11 | 162 | 174 | 대조립1부 |  | 13 | 240.5
27935 | A0069_S20S0 | A0069 | S20S0 | C11 | 162 | 174 | 대조립1부 |  | 13 | 240.5
27936 | A0069_S20S0 | A0069 | S20S0 | C11 | 162 | 174 | 대조립1부 |  | 13 | 240.5
27937 | A0069_B14P1 | A0069 | B14P1 | G41 | 163 | 174 | 선행의장부 |  | 9.5 | 356.25
27938 | A0069_B14S1 | A0069 | B14S1 | G41 | 163 | 174 | 선행의장부 |  | 16.5 | 618.75
27939 | A0069_D14P1 | A0069 | D14P1 | G41 | 163 | 174 | 건조2부 |  | 18.5 | 740
27940 | A0069_D14P1 | A0069 | D14P1 | G41 | 163 | 174 | 건조2부 |  | 18.5 | 740
27941 | A0069_D14S1 | A0069 | D14S1 | G41 | 163 | 174 | 건조2부 |  | 18.5 | 740
27942 | A0069_D14S1 | A0069 | D14S1 | G41 | 163 | 174 | 건조2부 |  | 18.5 | 740
27943 | A0069_S12P1 | A0069 | S12P1 | G41 | 163 | 174 | 선행의장부 |  | 17 | 595
27944 | A0069_S12P1 | A0069 | S12P1 | G41 | 163 | 174 | 선행의장부 |  | 17 | 595
27945 | A0069_S12S1 | A0069 | S12S1 | G41 | 163 | 174 | 선행의장부 |  | 17 | 595
27946 | A0069_S12S1 | A0069 | S12S1 | G41 | 163 | 174 | 선행의장부 |  | 17 | 595
27947 | A0069_T11C0 | A0069 | T11C0 | C11 | 163 | 177 | 판넬조립1부 |  | 21 | 630
27948 | A0069_S18P0 | A0069 | S18P0 | C11 | 166 | 176 | 대조립1부 |  | 18 | 441
27949 | A0069_S18P0 | A0069 | S18P0 | C11 | 166 | 176 | 대조립1부 |  | 18 | 441
27950 | A0069_S18S0 | A0069 | S18S0 | C11 | 166 | 176 | 대조립1부 |  | 18 | 441
27951 | A0069_S18S0 | A0069 | S18S0 | C11 | 166 | 176 | 대조립1부 |  | 18 | 441
27952 | A0069_T12C0 | A0069 | T12C0 | C11 | 166 | 180 | 판넬조립1부 |  | 21 | 630
27953 | A0069_T13C0 | A0069 | T13C0 | C11 | 167 | 181 | 판넬조립1부 |  | 21 | 630
27954 | A0069_G12S0 | A0069 | G12S0 | CF21 | 170 | 194 | 대조립2부 |  | 3.5 | 40.25
27955 | A0069_G12S0 | A0069 | G12S0 | CF21 | 170 | 194 | 대조립2부 |  | 3.5 | 40.25
27956 | A0069_G12S0 | A0069 | G12S0 | CF21 | 170 | 194 | 대조립2부 |  | 3.5 | 40.25
27957 | A0069_G12S0 | A0069 | G12S0 | CF21 | 170 | 194 | 대조립2부 |  | 3.5 | 40.25
27958 | A0069_E41P1 | A0069 | E41P1 | G41 | 174 | 187 | 선행의장부 |  | 18.5 | 555
27959 | A0069_E41P1 | A0069 | E41P1 | G41 | 174 | 187 | 선행의장부 |  | 18.5 | 555
27960 | A0069_E41S1 | A0069 | E41S1 | G41 | 174 | 187 | 선행의장부 |  | 18.5 | 555
27961 | A0069_E41S1 | A0069 | E41S1 | G41 | 174 | 187 | 선행의장부 |  | 18.5 | 555
27962 | A0069_E51P1 | A0069 | E51P1 | G41 | 174 | 189 | 선행의장부 |  | 23 | 701.5
27963 | A0069_E51P1 | A0069 | E51P1 | G41 | 174 | 189 | 선행의장부 |  | 23 | 701.5
27964 | A0069_E51S1 | A0069 | E51S1 | G41 | 174 | 189 | 선행의장부 |  | 14 | 427
27965 | A0069_E51S1 | A0069 | E51S1 | G41 | 174 | 189 | 선행의장부 |  | 14 | 427
27966 | A0069_G13S0 | A0069 | G13S0 | CF21 | 188 | 197 | 대조립2부 |  | 5.5 | 38.5
27967 | A0069_M31C3 | A0069 | M31C3 | LL64 | 190 | 265 | 외부 |  | 9 | 211.5
27968 | A0069_M31C3 | A0069 | M31C3 | LL64 | 190 | 265 | 외부 |  | 9 | 211.5
27969 | A0069_A65P0 | A0069 | A65P0 | C11 | 209 | 223 | 대조립1부 |  | 2 | 4
27970 | A0069_A65P0 | A0069 | A65P0 | C11 | 209 | 223 | 대조립1부 |  | 2 | 4
27971 | A0069_A65P0 | A0069 | A65P0 | C11 | 209 | 223 | 대조립1부 |  | 2 | 4
27972 | A0069_A65S0 | A0069 | A65S0 | C11 | 209 | 223 | 대조립1부 |  | 2 | 4
27973 | A0069_A65S0 | A0069 | A65S0 | C11 | 209 | 223 | 대조립1부 |  | 2 | 4
27974 | A0069_A65S0 | A0069 | A65S0 | C11 | 209 | 223 | 대조립1부 |  | 2 | 4
27975 | A0070_A41A0 | A0070 | A41A0 | C11 | 89 | 223 | 외부 |  | 0 | 0
27976 | A0070_A41A0 | A0070 | A41A0 | C11 | 89 | 223 | 외부 |  | 0 | 0
27977 | A0070_A41A0 | A0070 | A41A0 | C11 | 89 | 223 | 외부 |  | 0 | 0
27978 | A0070_E42P0 | A0070 | E42P0 | C11 | 111 | 149 | 외부 |  | 15.5 | 279
27979 | A0070_E42S0 | A0070 | E42S0 | C11 | 111 | 149 | 외부 |  | 15.5 | 279
27980 | A0070_E41P0 | A0070 | E41P0 | C11 | 114 | 152 | 외부 |  | 15 | 277.5
27981 | A0070_E41S0 | A0070 | E41S0 | C11 | 114 | 152 | 외부 |  | 15 | 277.5
27982 | A0070_B173P | A0070 | B173P | C12 | 118 | 118 | 판넬조립1부 |  | 9.5 | 152
27983 | A0070_B173S | A0070 | B173S | C12 | 118 | 118 | 판넬조립1부 |  | 16 | 264
27984 | A0070_F31A0 | A0070 | F31A0 | C11 | 120 | 169 | 외부 |  | 13.5 | 243
27985 | A0070_H24A0 | A0070 | H24A0 | C11 | 120 | 125 | 판넬조립1부 |  | 14.5 | 232
27986 | A0070_H24A0 | A0070 | H24A0 | C11 | 120 | 125 | 판넬조립1부 |  | 14.5 | 232
27987 | A0070_F11A0 | A0070 | F11A0 | C11 | 121 | 159 | 외부 |  | 10 | 105
27988 | A0070_F21A0 | A0070 | F21A0 | C11 | 121 | 159 | 외부 |  | 10.5 | 136.5
27989 | A0070_F21A0 | A0070 | F21A0 | C11 | 121 | 159 | 외부 |  | 10.5 | 136.5
27990 | A0070_H11P1 | A0070 | H11P1 | GG61 | 121 | 131 | 선행의장부 |  | 15 | 457.5
27991 | A0070_D183P | A0070 | D183P | C12 | 124 | 124 | 판넬조립2부 |  | 10.5 | 210
27992 | A0070_D183S | A0070 | D183S | C12 | 124 | 124 | 판넬조립2부 |  | 10.5 | 210
27993 | A0070_H23P1 | A0070 | H23P1 | GG61 | 124 | 128 | 선행의장부 |  | 16 | 432
27994 | A0070_D193P | A0070 | D193P | C12 | 125 | 125 | 판넬조립2부 |  | 10.5 | 204.75
27995 | A0070_D193S | A0070 | D193S | C12 | 125 | 125 | 판넬조립2부 |  | 10.5 | 204.75
27996 | A0070_H21P1 | A0070 | H21P1 | GG61 | 125 | 132 | 선행의장부 |  | 14 | 434
27997 | A0070_F22A0 | A0070 | F22A0 | C11 | 126 | 162 | 외부 |  | 10.5 | 225.75
27998 | A0070_F22A0 | A0070 | F22A0 | C11 | 126 | 162 | 외부 |  | 10.5 | 225.75
27999 | A0070_H22P1 | A0070 | H22P1 | GG61 | 126 | 133 | 선행의장부 |  | 15.5 | 472.75
28000 | A0070_E517P | A0070 | E517P | C12 | 128 | 128 | 판넬조립2부 |  | 7 | 105
28001 | A0070_E514P | A0070 | E514P | C12 | 131 | 131 | 판넬조립2부 |  | 8 | 140
28002 | A0070_D11P0 | A0070 | D11P0 | C11 | 132 | 146 | 판넬조립1부 |  | 15 | 277.5
28003 | A0070_D11S0 | A0070 | D11S0 | C11 | 132 | 146 | 판넬조립1부 |  | 15 | 277.5
28004 | A0070_E11A0 | A0070 | E11A0 | CC21 | 132 | 159 | 대조립2부 |  | 21.5 | 473
28005 | A0070_E12A0 | A0070 | E12A0 | CC21 | 132 | 159 | 대조립2부 |  | 7 | 66.5
28006 | A0070_D14P0 | A0070 | D14P0 | C11 | 140 | 149 | 대조립1부 |  | 18.5 | 370
28007 | A0070_D14S0 | A0070 | D14S0 | C11 | 140 | 149 | 대조립1부 |  | 18.5 | 370
28008 | A0070_D18P0 | A0070 | D18P0 | C11 | 140 | 152 | 대조립3부 |  | 18.5 | 370
28009 | A0070_D18S0 | A0070 | D18S0 | C11 | 140 | 152 | 대조립3부 |  | 18.5 | 370
28010 | A0070_D15P0 | A0070 | D15P0 | C11 | 141 | 152 | 대조립1부 |  | 18.5 | 370
28011 | A0070_D15S0 | A0070 | D15S0 | C11 | 141 | 152 | 대조립1부 |  | 18.5 | 370
28012 | A0070_D173P | A0070 | D173P | C12 | 141 | 141 | 판넬조립2부 |  | 10.5 | 210
28013 | A0070_D173S | A0070 | D173S | C12 | 141 | 141 | 판넬조립2부 |  | 10.5 | 210
28014 | A0070_D19S0 | A0070 | D19S0 | C11 | 141 | 153 | 대조립3부 |  | 17.5 | 341.25
28015 | A0070_E510P | A0070 | E510P | C12 | 141 | 141 | 대조립1부 |  | 7 | 105
28016 | A0070_E510S | A0070 | E510S | C12 | 141 | 141 | 대조립1부 |  | 7 | 105
28017 | A0070_F71P0 | A0070 | F71P0 | C11 | 141 | 160 | 외부 |  | 3 | 27
28018 | A0070_F71S0 | A0070 | F71S0 | C11 | 141 | 160 | 외부 |  | 3 | 27
28019 | A0070_F72P0 | A0070 | F72P0 | C11 | 141 | 160 | 외부 |  | 3 | 21
28020 | A0070_F72S0 | A0070 | F72S0 | C11 | 141 | 160 | 외부 |  | 3 | 21
28021 | A0070_F73C0 | A0070 | F73C0 | C11 | 141 | 160 | 외부 |  | 2 | 22
28022 | A0070_N363P | A0070 | N363P | C12 | 141 | 141 | 대조립2부 |  | 8.5 | 157.25
28023 | A0070_N363S | A0070 | N363S | C12 | 141 | 141 | 대조립2부 |  | 8.5 | 157.25
28024 | A0070_A31P0 | A0070 | A31P0 | CF21 | 142 | 176 | 외부 |  | 13.5 | 202.5
28025 | A0070_A31P0 | A0070 | A31P0 | CF21 | 142 | 176 | 외부 |  | 13.5 | 202.5
28026 | A0070_A31S0 | A0070 | A31S0 | CF21 | 142 | 176 | 외부 |  | 13.5 | 202.5
28027 | A0070_A31S0 | A0070 | A31S0 | CF21 | 142 | 176 | 외부 |  | 13.5 | 202.5
28028 | A0070_E513P | A0070 | E513P | C12 | 142 | 142 | 판넬조립2부 |  | 8 | 140
28029 | A0070_E515P | A0070 | E515P | C12 | 142 | 142 | 판넬조립2부 |  | 7 | 105
28030 | A0070_E518P | A0070 | E518P | C12 | 142 | 142 | 판넬조립2부 |  | 5.5 | 41.25
28031 | A0070_A21P0 | A0070 | A21P0 | C11 | 145 | 177 | 대조립1부 |  | 13.5 | 243
28032 | A0070_A21P0 | A0070 | A21P0 | C11 | 145 | 177 | 대조립1부 |  | 13.5 | 243
28033 | A0070_A21P0 | A0070 | A21P0 | C11 | 145 | 177 | 대조립1부 |  | 13.5 | 243
28034 | A0070_A21S0 | A0070 | A21S0 | C11 | 145 | 177 | 대조립1부 |  | 11 | 148.5
28035 | A0070_A21S0 | A0070 | A21S0 | C11 | 145 | 177 | 대조립1부 |  | 11 | 148.5
28036 | A0070_A21S0 | A0070 | A21S0 | C11 | 145 | 177 | 대조립1부 |  | 11 | 148.5
28037 | A0070_D12P0 | A0070 | D12P0 | C11 | 145 | 154 | 판넬조립1부 |  | 15 | 277.5
28038 | A0070_D12S0 | A0070 | D12S0 | C11 | 145 | 154 | 판넬조립1부 |  | 15 | 277.5
28039 | A0070_E31P0 | A0070 | E31P0 | C11 | 146 | 156 | 대조립1부 |  | 17.5 | 315
28040 | A0070_E31S0 | A0070 | E31S0 | C11 | 146 | 156 | 대조립1부 |  | 17.5 | 315
28041 | A0070_E32P0 | A0070 | E32P0 | C11 | 146 | 156 | 대조립1부 |  | 13 | 188.5
28042 | A0070_E32S0 | A0070 | E32S0 | C11 | 146 | 156 | 대조립1부 |  | 13 | 221
28043 | A0070_N343P | A0070 | N343P | C12 | 146 | 146 | 판넬조립2부 |  | 8.5 | 157.25
28044 | A0070_N343S | A0070 | N343S | C12 | 146 | 146 | 판넬조립2부 |  | 8.5 | 157.25
28045 | A0070_N353P | A0070 | N353P | C12 | 147 | 147 | 판넬조립2부 |  | 8.5 | 161.5
28046 | A0070_N353S | A0070 | N353S | C12 | 147 | 147 | 판넬조립2부 |  | 8.5 | 161.5
28047 | A0070_E21P0 | A0070 | E21P0 | C11 | 148 | 160 | 대조립1부 |  | 8 | 128
28048 | A0070_E21P0 | A0070 | E21P0 | C11 | 148 | 160 | 대조립1부 |  | 8 | 128
28049 | A0070_E21P0 | A0070 | E21P0 | C11 | 148 | 160 | 대조립1부 |  | 8 | 128
28050 | A0070_E21S0 | A0070 | E21S0 | C11 | 148 | 160 | 대조립1부 |  | 8 | 128
28051 | A0070_E21S0 | A0070 | E21S0 | C11 | 148 | 160 | 대조립1부 |  | 8 | 128
28052 | A0070_E21S0 | A0070 | E21S0 | C11 | 148 | 160 | 대조립1부 |  | 8 | 128
28053 | A0070_E22P0 | A0070 | E22P0 | C11 | 148 | 160 | 대조립1부 |  | 5 | 70
28054 | A0070_E22P0 | A0070 | E22P0 | C11 | 148 | 160 | 대조립1부 |  | 5 | 70
28055 | A0070_E22P0 | A0070 | E22P0 | C11 | 148 | 160 | 대조립1부 |  | 5 | 70
28056 | A0070_E22S0 | A0070 | E22S0 | C11 | 148 | 160 | 대조립1부 |  | 5 | 70
28057 | A0070_E22S0 | A0070 | E22S0 | C11 | 148 | 160 | 대조립1부 |  | 5 | 70
28058 | A0070_E22S0 | A0070 | E22S0 | C11 | 148 | 160 | 대조립1부 |  | 5 | 70
28059 | A0070_D13P0 | A0070 | D13P0 | C11 | 149 | 161 | 판넬조립1부 |  | 15 | 277.5
28060 | A0070_D13P0 | A0070 | D13P0 | C11 | 149 | 161 | 판넬조립1부 |  | 15 | 277.5
28061 | A0070_D13P0 | A0070 | D13P0 | C11 | 149 | 161 | 판넬조립1부 |  | 15 | 277.5
28062 | A0070_D13S0 | A0070 | D13S0 | C11 | 149 | 161 | 판넬조립1부 |  | 15 | 277.5
28063 | A0070_D13S0 | A0070 | D13S0 | C11 | 149 | 161 | 판넬조립1부 |  | 15 | 277.5
28064 | A0070_D13S0 | A0070 | D13S0 | C11 | 149 | 161 | 판넬조립1부 |  | 15 | 277.5
28065 | A0070_S16S0 | A0070 | S16S0 | C11 | 149 | 161 | 판넬조립1부 |  | 17 | 314.5
28066 | A0070_S16S0 | A0070 | S16S0 | C11 | 149 | 161 | 판넬조립1부 |  | 17 | 314.5
28067 | A0070_S17S0 | A0070 | S17S0 | C11 | 149 | 161 | 대조립1부 |  | 16 | 272
28068 | A0070_S17S0 | A0070 | S17S0 | C11 | 149 | 161 | 대조립1부 |  | 16 | 272
28069 | A0070_S203P | A0070 | S203P | C12 | 149 | 149 | 판넬조립2부 |  | 9 | 157.5
28070 | A0070_S203S | A0070 | S203S | C12 | 149 | 149 | 판넬조립2부 |  | 9 | 157.5
28071 | A0070_E51P0 | A0070 | E51P0 | C11 | 153 | 167 | 대조립3부 |  | 15 | 345
28072 | A0070_E51S0 | A0070 | E51S0 | C11 | 153 | 167 | 대조립3부 |  | 14.5 | 217.5
28073 | A0070_E52P0 | A0070 | E52P0 | C11 | 153 | 167 | 대조립1부 |  | 15.5 | 341
28074 | A0070_E52S0 | A0070 | E52S0 | C11 | 153 | 167 | 대조립1부 |  | 14 | 217
28075 | A0070_G23A0 | A0070 | G23A0 | C11 | 153 | 162 | 대조립1부 |  | 13 | 247
28076 | A0070_G23A0 | A0070 | G23A0 | C11 | 153 | 162 | 대조립1부 |  | 13 | 247
28077 | A0070_G23A0 | A0070 | G23A0 | C11 | 153 | 162 | 대조립1부 |  | 13 | 247
28078 | A0070_S113P | A0070 | S113P | C12 | 153 | 153 | 대조립2부 |  | 15 | 225
28079 | A0070_S113S | A0070 | S113S | C12 | 153 | 153 | 대조립2부 |  | 15 | 225
28080 | A0070_B19A1 | A0070 | B19A1 | G41 | 154 | 163 | 선행의장부 |  | 21.5 | 623.5
28081 | A0070_B19A1 | A0070 | B19A1 | G41 | 154 | 163 | 선행의장부 |  | 21.5 | 623.5
28082 | A0070_D16P0 | A0070 | D16P0 | C11 | 154 | 166 | 판넬조립1부 |  | 18.5 | 370
28083 | A0070_D16P0 | A0070 | D16P0 | C11 | 154 | 166 | 판넬조립1부 |  | 18.5 | 370
28084 | A0070_D16P0 | A0070 | D16P0 | C11 | 154 | 166 | 판넬조립1부 |  | 18.5 | 370
28085 | A0070_D16S0 | A0070 | D16S0 | C11 | 154 | 166 | 판넬조립1부 |  | 18.5 | 370
28086 | A0070_D16S0 | A0070 | D16S0 | C11 | 154 | 166 | 판넬조립1부 |  | 18.5 | 370
28087 | A0070_D16S0 | A0070 | D16S0 | C11 | 154 | 166 | 판넬조립1부 |  | 18.5 | 370
28088 | A0070_D17P0 | A0070 | D17P0 | C11 | 155 | 167 | 대조립3부 |  | 18.5 | 370
28089 | A0070_D17P0 | A0070 | D17P0 | C11 | 155 | 167 | 대조립3부 |  | 18.5 | 370
28090 | A0070_D17P0 | A0070 | D17P0 | C11 | 155 | 167 | 대조립3부 |  | 18.5 | 370
28091 | A0070_D17S0 | A0070 | D17S0 | C11 | 155 | 167 | 대조립3부 |  | 18.5 | 370
28092 | A0070_D17S0 | A0070 | D17S0 | C11 | 155 | 167 | 대조립3부 |  | 18.5 | 370
28093 | A0070_D17S0 | A0070 | D17S0 | C11 | 155 | 167 | 대조립3부 |  | 18.5 | 370
28094 | A0070_G22A0 | A0070 | G22A0 | C11 | 155 | 166 | 대조립1부 |  | 13 | 247
28095 | A0070_G22A0 | A0070 | G22A0 | C11 | 155 | 166 | 대조립1부 |  | 13 | 247
28096 | A0070_G22A0 | A0070 | G22A0 | C11 | 155 | 166 | 대조립1부 |  | 13 | 247
28097 | A0070_D19P0 | A0070 | D19P0 | C11 | 156 | 168 | 대조립3부 |  | 17.5 | 341.25
28098 | A0070_S19P0 | A0070 | S19P0 | C11 | 156 | 168 | 대조립1부 |  | 15.5 | 279
28099 | A0070_S19P0 | A0070 | S19P0 | C11 | 156 | 168 | 대조립1부 |  | 15.5 | 279
28100 | A0070_S19S0 | A0070 | S19S0 | C11 | 156 | 168 | 대조립1부 |  | 15.5 | 279
28101 | A0070_S19S0 | A0070 | S19S0 | C11 | 156 | 168 | 대조립1부 |  | 15.5 | 279
28102 | A0070_S20P0 | A0070 | S20P0 | C11 | 156 | 168 | 대조립3부 |  | 17.5 | 350
28103 | A0070_S20P0 | A0070 | S20P0 | C11 | 156 | 168 | 대조립3부 |  | 17.5 | 350
28104 | A0070_S20S0 | A0070 | S20S0 | C11 | 156 | 168 | 대조립3부 |  | 17.5 | 350
28105 | A0070_S20S0 | A0070 | S20S0 | C11 | 156 | 168 | 대조립3부 |  | 17.5 | 350
28106 | A0070_B12P1 | A0070 | B12P1 | G41 | 159 | 168 | 선행의장부 |  | 9.5 | 332.5
28107 | A0070_B12S1 | A0070 | B12S1 | G41 | 159 | 168 | 선행의장부 |  | 16.5 | 577.5
28108 | A0070_T11C0 | A0070 | T11C0 | C11 | 159 | 173 | 판넬조립1부 |  | 15.5 | 341
28109 | A0070_B11P1 | A0070 | B11P1 | G41 | 160 | 169 | 선행의장부 |  | 14.5 | 348
28110 | A0070_E31P1 | A0070 | E31P1 | G41 | 160 | 170 | 선행의장부 |  | 18 | 540
28111 | A0070_E31P1 | A0070 | E31P1 | G41 | 160 | 170 | 선행의장부 |  | 18 | 540
28112 | A0070_E31S1 | A0070 | E31S1 | G41 | 160 | 170 | 선행의장부 |  | 19.5 | 585
28113 | A0070_E31S1 | A0070 | E31S1 | G41 | 160 | 170 | 선행의장부 |  | 19.5 | 585
28114 | A0070_S11P0 | A0070 | S11P0 | C11 | 160 | 170 | 대조립1부 |  | 17 | 340
28115 | A0070_S11P0 | A0070 | S11P0 | C11 | 160 | 170 | 대조립1부 |  | 17 | 340
28116 | A0070_S11S0 | A0070 | S11S0 | C11 | 160 | 170 | 대조립1부 |  | 17 | 340
28117 | A0070_S11S0 | A0070 | S11S0 | C11 | 160 | 170 | 대조립1부 |  | 17 | 340
28118 | A0070_S12P1 | A0070 | S12P1 | G41 | 161 | 170 | 선행의장부 |  | 17 | 595
28119 | A0070_S12P1 | A0070 | S12P1 | G41 | 161 | 170 | 선행의장부 |  | 17 | 595
28120 | A0070_S12S1 | A0070 | S12S1 | G41 | 161 | 170 | 선행의장부 |  | 17 | 595
28121 | A0070_S12S1 | A0070 | S12S1 | G41 | 161 | 170 | 선행의장부 |  | 17 | 595
28122 | A0070_T13C0 | A0070 | T13C0 | C11 | 161 | 175 | 판넬조립1부 |  | 15.5 | 341
28123 | A0070_B16P1 | A0070 | B16P1 | G41 | 162 | 173 | 선행의장부 |  | 9.5 | 327.75
28124 | A0070_B16S1 | A0070 | B16S1 | G41 | 162 | 173 | 선행의장부 |  | 16.5 | 569.25
28125 | A0070_B18P1 | A0070 | B18P1 | G41 | 162 | 173 | 선행의장부 |  | 13.5 | 351
28126 | A0070_D14P1 | A0070 | D14P1 | G41 | 162 | 173 | 건조2부 |  | 18.5 | 740
28127 | A0070_D14P1 | A0070 | D14P1 | G41 | 162 | 173 | 건조2부 |  | 18.5 | 740
28128 | A0070_D14S1 | A0070 | D14S1 | G41 | 162 | 173 | 건조2부 |  | 18.5 | 740
28129 | A0070_D14S1 | A0070 | D14S1 | G41 | 162 | 173 | 건조2부 |  | 18.5 | 740
28130 | A0070_S18P0 | A0070 | S18P0 | C11 | 162 | 174 | 대조립1부 |  | 13.5 | 229.5
28131 | A0070_S18P0 | A0070 | S18P0 | C11 | 162 | 174 | 대조립1부 |  | 13.5 | 229.5
28132 | A0070_S18S0 | A0070 | S18S0 | C11 | 162 | 174 | 대조립1부 |  | 13.5 | 229.5
28133 | A0070_S18S0 | A0070 | S18S0 | C11 | 162 | 174 | 대조립1부 |  | 13.5 | 229.5
28134 | A0070_D11P1 | A0070 | D11P1 | G41 | 163 | 174 | 건조2부 |  | 18.5 | 555
28135 | A0070_D11P1 | A0070 | D11P1 | G41 | 163 | 174 | 건조2부 |  | 18.5 | 555
28136 | A0070_D11S1 | A0070 | D11S1 | G41 | 163 | 174 | 건조2부 |  | 18.5 | 555
28137 | A0070_D11S1 | A0070 | D11S1 | G41 | 163 | 174 | 건조2부 |  | 18.5 | 555
28138 | A0070_D18S1 | A0070 | D18S1 | G41 | 163 | 174 | 건조2부 |  | 18.5 | 740
28139 | A0070_D18S1 | A0070 | D18S1 | G41 | 163 | 174 | 건조2부 |  | 18.5 | 740
28140 | A0070_S16P1 | A0070 | S16P1 | G41 | 163 | 174 | 선행의장부 |  | 17 | 586.5
28141 | A0070_S16P1 | A0070 | S16P1 | G41 | 163 | 174 | 선행의장부 |  | 17 | 586.5
28142 | A0070_T12C0 | A0070 | T12C0 | C11 | 166 | 180 | 판넬조립1부 |  | 15.5 | 341
28143 | A0070_B14P1 | A0070 | B14P1 | G41 | 167 | 176 | 선행의장부 |  | 9.5 | 356.25
28144 | A0070_B14S1 | A0070 | B14S1 | G41 | 167 | 176 | 선행의장부 |  | 16.5 | 618.75
28145 | A0070_G12S0 | A0070 | G12S0 | CF21 | 167 | 189 | 대조립2부 |  | 3.5 | 40.25
28146 | A0070_G12S0 | A0070 | G12S0 | CF21 | 167 | 189 | 대조립2부 |  | 3.5 | 40.25
28147 | A0070_G12S0 | A0070 | G12S0 | CF21 | 167 | 189 | 대조립2부 |  | 3.5 | 40.25
28148 | A0070_G12S0 | A0070 | G12S0 | CF21 | 167 | 189 | 대조립2부 |  | 3.5 | 40.25
28149 | A0070_E41P1 | A0070 | E41P1 | G41 | 168 | 181 | 선행의장부 |  | 18.5 | 555
28150 | A0070_E41P1 | A0070 | E41P1 | G41 | 168 | 181 | 선행의장부 |  | 18.5 | 555
28151 | A0070_E41S1 | A0070 | E41S1 | G41 | 168 | 181 | 선행의장부 |  | 18.5 | 555
28152 | A0070_E41S1 | A0070 | E41S1 | G41 | 168 | 181 | 선행의장부 |  | 18.5 | 555
28153 | A0070_S14P1 | A0070 | S14P1 | G41 | 168 | 177 | 선행의장부 |  | 17 | 637.5
28154 | A0070_S14P1 | A0070 | S14P1 | G41 | 168 | 177 | 선행의장부 |  | 17 | 637.5
28155 | A0070_S14S1 | A0070 | S14S1 | G41 | 168 | 177 | 선행의장부 |  | 17 | 637.5
28156 | A0070_S14S1 | A0070 | S14S1 | G41 | 168 | 177 | 선행의장부 |  | 17 | 637.5
28157 | A0070_M31C3 | A0070 | M31C3 | LL64 | 170 | 247 | 외부 |  | 11 | 286
28158 | A0070_M31C3 | A0070 | M31C3 | LL64 | 170 | 247 | 외부 |  | 11 | 286
28159 | A0070_E51P1 | A0070 | E51P1 | G41 | 173 | 184 | 선행의장부 |  | 23 | 701.5
28160 | A0070_E51P1 | A0070 | E51P1 | G41 | 173 | 184 | 선행의장부 |  | 23 | 701.5
28161 | A0070_E51S1 | A0070 | E51S1 | G41 | 173 | 184 | 선행의장부 |  | 14.5 | 442.25
28162 | A0070_E51S1 | A0070 | E51S1 | G41 | 173 | 184 | 선행의장부 |  | 14.5 | 442.25
28163 | A0070_D18P1 | A0070 | D18P1 | G41 | 177 | 188 | 건조2부 |  | 18.5 | 740
28164 | A0070_D18P1 | A0070 | D18P1 | G41 | 177 | 188 | 건조2부 |  | 18.5 | 740
28165 | A0070_A65P0 | A0070 | A65P0 | C11 | 204 | 216 | 대조립1부 |  | 2 | 4
28166 | A0070_A65P0 | A0070 | A65P0 | C11 | 204 | 216 | 대조립1부 |  | 2 | 4
28167 | A0070_A65P0 | A0070 | A65P0 | C11 | 204 | 216 | 대조립1부 |  | 2 | 4
28168 | A0070_A65S0 | A0070 | A65S0 | C11 | 204 | 216 | 대조립1부 |  | 2 | 4
28169 | A0070_A65S0 | A0070 | A65S0 | C11 | 204 | 216 | 대조립1부 |  | 2 | 4
28170 | A0070_A65S0 | A0070 | A65S0 | C11 | 204 | 216 | 대조립1부 |  | 2 | 4
28171 | A0071_V25A0 | A0071 | V25A0 | CH32 | 109 | 151 | 외부 |  | 5 | 30
28172 | A0071_V35A0 | A0071 | V35A0 | CH32 | 109 | 150 | 외부 |  | 5 | 30
28173 | A0071_V15A0 | A0071 | V15A0 | CH32 | 112 | 151 | 외부 |  | 5 | 30
28174 | A0071_V45A0 | A0071 | V45A0 | CH32 | 113 | 150 | 외부 |  | 5 | 30
28175 | A0071_V41P1 | A0071 | V41P1 | GH32 | 147 | 171 | 외부 |  | 20.5 | 604.75
28176 | A0071_V42P1 | A0071 | V42P1 | GH32 | 147 | 171 | 외부 |  | 19 | 560.5
28177 | A0071_V43P1 | A0071 | V43P1 | GH32 | 147 | 171 | 외부 |  | 20.5 | 604.75
28178 | A0071_V44P1 | A0071 | V44P1 | GH32 | 147 | 171 | 외부 |  | 19 | 560.5
28179 | A0071_V31P1 | A0071 | V31P1 | GH32 | 148 | 171 | 외부 |  | 23 | 678.5
28180 | A0071_V32P1 | A0071 | V32P1 | GH32 | 148 | 171 | 외부 |  | 17 | 501.5
28181 | A0071_V33P1 | A0071 | V33P1 | GH32 | 148 | 171 | 외부 |  | 23 | 678.5
28182 | A0071_V34P1 | A0071 | V34P1 | GH32 | 148 | 171 | 외부 |  | 17 | 501.5
28183 | A0071_V11P1 | A0071 | V11P1 | GH32 | 149 | 172 | 외부 |  | 25.5 | 726.75
28184 | A0071_V12P1 | A0071 | V12P1 | GH32 | 149 | 172 | 외부 |  | 16 | 472
28185 | A0071_V13P1 | A0071 | V13P1 | GH32 | 149 | 172 | 외부 |  | 25.5 | 726.75
28186 | A0071_V14P1 | A0071 | V14P1 | GH32 | 149 | 172 | 외부 |  | 16 | 472
28187 | A0071_V21P1 | A0071 | V21P1 | GH32 | 149 | 172 | 외부 |  | 23 | 678.5
28188 | A0071_V22P1 | A0071 | V22P1 | GH32 | 149 | 172 | 외부 |  | 17 | 501.5
28189 | A0071_V23P1 | A0071 | V23P1 | GH32 | 149 | 172 | 외부 |  | 23 | 678.5
28190 | A0071_V24P1 | A0071 | V24P1 | GH32 | 149 | 172 | 외부 |  | 17 | 501.5
28191 | A0071_H24A0 | A0071 | H24A0 | C11 | 150 | 156 | 판넬조립1부 |  | 12.5 | 175
28192 | A0071_H24A0 | A0071 | H24A0 | C11 | 150 | 156 | 판넬조립1부 |  | 12.5 | 175
28193 | A0071_N340P | A0071 | N340P | C12 | 150 | 150 | 판넬조립2부 |  | 7 | 140
28194 | A0071_N340S | A0071 | N340S | C12 | 150 | 150 | 판넬조립2부 |  | 7 | 140
28195 | A0071_F11A0 | A0071 | F11A0 | C11 | 151 | 189 | 외부 |  | 11.5 | 155.25
28196 | A0071_F21A0 | A0071 | F21A0 | C11 | 151 | 189 | 외부 |  | 13.5 | 229.5
28197 | A0071_F21A0 | A0071 | F21A0 | C11 | 151 | 189 | 외부 |  | 13.5 | 229.5
28198 | A0071_F22A0 | A0071 | F22A0 | C11 | 151 | 190 | 외부 |  | 13.5 | 303.75
28199 | A0071_F22A0 | A0071 | F22A0 | C11 | 151 | 190 | 외부 |  | 13.5 | 303.75
28200 | A0071_H11P1 | A0071 | H11P1 | GG61 | 151 | 163 | 선행의장부 |  | 17.5 | 525
28201 | A0071_H23P1 | A0071 | H23P1 | GG61 | 155 | 162 | 선행의장부 |  | 19 | 551
28202 | A0071_H21P1 | A0071 | H21P1 | GG61 | 156 | 163 | 선행의장부 |  | 14.5 | 435
28203 | A0071_N350P | A0071 | N350P | C12 | 156 | 156 | 판넬조립2부 |  | 7 | 140
28204 | A0071_N350S | A0071 | N350S | C12 | 156 | 156 | 판넬조립2부 |  | 7 | 140
28205 | A0071_H22P1 | A0071 | H22P1 | GG61 | 157 | 164 | 선행의장부 |  | 15 | 450
28206 | A0071_E31P0 | A0071 | E31P0 | C11 | 158 | 170 | 대조립1부 |  | 16 | 272
28207 | A0071_E31S0 | A0071 | E31S0 | C11 | 158 | 170 | 대조립1부 |  | 16 | 272
28208 | A0071_N133P | A0071 | N133P | C12 | 158 | 158 | 대조립2부 |  | 8.5 | 165.75
28209 | A0071_N133S | A0071 | N133S | C12 | 158 | 158 | 대조립2부 |  | 8.5 | 165.75
28210 | A0071_N343P | A0071 | N343P | C12 | 158 | 158 | 판넬조립2부 |  | 9 | 180
28211 | A0071_N343S | A0071 | N343S | C12 | 158 | 158 | 판넬조립2부 |  | 9 | 180
28212 | A0071_D12P0 | A0071 | D12P0 | C11 | 161 | 171 | 판넬조립1부 |  | 16.5 | 321.75
28213 | A0071_D12S0 | A0071 | D12S0 | C11 | 161 | 171 | 판넬조립1부 |  | 16.5 | 321.75
28214 | A0071_D18P0 | A0071 | D18P0 | C11 | 161 | 171 | 대조립2부 |  | 14 | 231
28215 | A0071_D18S0 | A0071 | D18S0 | C11 | 161 | 171 | 대조립2부 |  | 14 | 231
28216 | A0071_E32P0 | A0071 | E32P0 | C11 | 161 | 171 | 대조립1부 |  | 13 | 175.5
28217 | A0071_E32S0 | A0071 | E32S0 | C11 | 161 | 171 | 대조립1부 |  | 13.5 | 216
28218 | A0071_D19P0 | A0071 | D19P0 | C11 | 162 | 172 | 대조립1부 |  | 15.5 | 248
28219 | A0071_D19S0 | A0071 | D19S0 | C11 | 162 | 172 | 대조립1부 |  | 15.5 | 248
28220 | A0071_D11P0 | A0071 | D11P0 | C11 | 163 | 175 | 판넬조립1부 |  | 16.5 | 330
28221 | A0071_D11S0 | A0071 | D11S0 | C11 | 163 | 175 | 판넬조립1부 |  | 16.5 | 330
28222 | A0071_N353P | A0071 | N353P | C12 | 163 | 163 | 판넬조립2부 |  | 9 | 180
28223 | A0071_N353S | A0071 | N353S | C12 | 163 | 163 | 판넬조립2부 |  | 9 | 180
28224 | A0071_D15P0 | A0071 | D15P0 | C11 | 164 | 176 | 대조립2부 |  | 16.5 | 313.5
28225 | A0071_D15S0 | A0071 | D15S0 | C11 | 164 | 176 | 대조립2부 |  | 16.5 | 313.5
28226 | A0071_N134P | A0071 | N134P | C12 | 164 | 164 | 대조립2부 |  | 5 | 97.5
28227 | A0071_N134S | A0071 | N134S | C12 | 164 | 164 | 대조립2부 |  | 5 | 97.5
28228 | A0071_N173P | A0071 | N173P | C12 | 164 | 164 | 판넬조립2부 |  | 8.5 | 170
28229 | A0071_N173S | A0071 | N173S | C12 | 164 | 164 | 판넬조립2부 |  | 8.5 | 170
28230 | A0071_N360P | A0071 | N360P | C12 | 164 | 164 | 대조립2부 |  | 7 | 133
28231 | A0071_N360S | A0071 | N360S | C12 | 164 | 164 | 대조립2부 |  | 7 | 133
28232 | A0071_D16P0 | A0071 | D16P0 | C11 | 168 | 179 | 판넬조립1부 |  | 16.5 | 330
28233 | A0071_D16S0 | A0071 | D16S0 | C11 | 168 | 179 | 판넬조립1부 |  | 16.5 | 330
28234 | A0071_E11A0 | A0071 | E11A0 | CC21 | 168 | 196 | 대조립2부 |  | 22 | 484
28235 | A0071_E12A0 | A0071 | E12A0 | CC21 | 168 | 196 | 대조립1부 |  | 8.5 | 76.5
28236 | A0071_E21P0 | A0071 | E21P0 | C11 | 171 | 184 | 대조립1부 |  | 6.5 | 97.5
28237 | A0071_E21P0 | A0071 | E21P0 | C11 | 171 | 184 | 대조립1부 |  | 6.5 | 97.5
28238 | A0071_E21P0 | A0071 | E21P0 | C11 | 171 | 184 | 대조립1부 |  | 6.5 | 97.5
28239 | A0071_E21S0 | A0071 | E21S0 | C11 | 171 | 184 | 대조립1부 |  | 6.5 | 91
28240 | A0071_E21S0 | A0071 | E21S0 | C11 | 171 | 184 | 대조립1부 |  | 6.5 | 91
28241 | A0071_E21S0 | A0071 | E21S0 | C11 | 171 | 184 | 대조립1부 |  | 6.5 | 91
28242 | A0071_N363P | A0071 | N363P | C12 | 171 | 171 | 대조립2부 |  | 9 | 171
28243 | A0071_N363S | A0071 | N363S | C12 | 171 | 171 | 대조립2부 |  | 9 | 171
28244 | A0071_E22P0 | A0071 | E22P0 | C11 | 172 | 185 | 대조립1부 |  | 4.5 | 72
28245 | A0071_E22P0 | A0071 | E22P0 | C11 | 172 | 185 | 대조립1부 |  | 4.5 | 72
28246 | A0071_E22P0 | A0071 | E22P0 | C11 | 172 | 185 | 대조립1부 |  | 4.5 | 72
28247 | A0071_E22S0 | A0071 | E22S0 | C11 | 172 | 185 | 대조립1부 |  | 4.5 | 72
28248 | A0071_E22S0 | A0071 | E22S0 | C11 | 172 | 185 | 대조립1부 |  | 4.5 | 72
28249 | A0071_E22S0 | A0071 | E22S0 | C11 | 172 | 185 | 대조립1부 |  | 4.5 | 72
28250 | A0071_E51P0 | A0071 | E51P0 | C11 | 172 | 185 | 대조립2부 |  | 17 | 348.5
28251 | A0071_E51S0 | A0071 | E51S0 | C11 | 172 | 185 | 대조립2부 |  | 12 | 204
28252 | A0071_S173P | A0071 | S173P | C12 | 172 | 172 | 대조립2부 |  | 9 | 180
28253 | A0071_S173S | A0071 | S173S | C12 | 172 | 172 | 대조립2부 |  | 9 | 180
28254 | A0071_S174P | A0071 | S174P | C12 | 172 | 172 | 대조립1부 |  | 7 | 122.5
28255 | A0071_S174S | A0071 | S174S | C12 | 172 | 172 | 대조립1부 |  | 7 | 122.5
28256 | A0071_A21P0 | A0071 | A21P0 | C11 | 175 | 213 | 대조립1부 |  | 13 | 227.5
28257 | A0071_A21P0 | A0071 | A21P0 | C11 | 175 | 213 | 대조립1부 |  | 13 | 227.5
28258 | A0071_A21P0 | A0071 | A21P0 | C11 | 175 | 213 | 대조립1부 |  | 13 | 227.5
28259 | A0071_A21S0 | A0071 | A21S0 | C11 | 175 | 213 | 대조립1부 |  | 12 | 156
28260 | A0071_A21S0 | A0071 | A21S0 | C11 | 175 | 213 | 대조립1부 |  | 12 | 156
28261 | A0071_A21S0 | A0071 | A21S0 | C11 | 175 | 213 | 대조립1부 |  | 12 | 156
28262 | A0071_E31P1 | A0071 | E31P1 | G41 | 175 | 190 | 선행의장부 |  | 16 | 488
28263 | A0071_E31P1 | A0071 | E31P1 | G41 | 175 | 190 | 선행의장부 |  | 16 | 488
28264 | A0071_E31S1 | A0071 | E31S1 | G41 | 175 | 190 | 선행의장부 |  | 16 | 488
28265 | A0071_E31S1 | A0071 | E31S1 | G41 | 175 | 190 | 선행의장부 |  | 16 | 488
28266 | A0071_E41P0 | A0071 | E41P0 | C11 | 175 | 186 | 대조립1부 |  | 16.5 | 280.5
28267 | A0071_E41S0 | A0071 | E41S0 | C11 | 175 | 186 | 대조립1부 |  | 16.5 | 280.5
28268 | A0071_G22A0 | A0071 | G22A0 | C11 | 175 | 185 | 대조립1부 |  | 13 | 247
28269 | A0071_G22A0 | A0071 | G22A0 | C11 | 175 | 185 | 대조립1부 |  | 13 | 247
28270 | A0071_N174P | A0071 | N174P | C12 | 175 | 175 | 판넬조립2부 |  | 5 | 100
28271 | A0071_N174S | A0071 | N174S | C12 | 175 | 175 | 판넬조립2부 |  | 5 | 100
28272 | A0071_E42P0 | A0071 | E42P0 | C11 | 176 | 189 | 대조립1부 |  | 13.5 | 216
28273 | A0071_E42S0 | A0071 | E42S0 | C11 | 176 | 189 | 대조립1부 |  | 13.5 | 216
28274 | A0071_B11A0 | A0071 | B11A0 | CC15 | 178 | 203 | 판넬조립1부 |  | 18.5 | 388.5
28275 | A0071_D13P0 | A0071 | D13P0 | C11 | 178 | 190 | 대조립1부 |  | 16.5 | 321.75
28276 | A0071_D13P0 | A0071 | D13P0 | C11 | 178 | 190 | 대조립1부 |  | 16.5 | 321.75
28277 | A0071_D13P0 | A0071 | D13P0 | C11 | 178 | 190 | 대조립1부 |  | 16.5 | 321.75
28278 | A0071_D13S0 | A0071 | D13S0 | C11 | 178 | 190 | 대조립1부 |  | 16.5 | 321.75
28279 | A0071_D13S0 | A0071 | D13S0 | C11 | 178 | 190 | 대조립1부 |  | 16.5 | 321.75
28280 | A0071_D13S0 | A0071 | D13S0 | C11 | 178 | 190 | 대조립1부 |  | 16.5 | 321.75
28281 | A0071_E52P0 | A0071 | E52P0 | C11 | 178 | 190 | 대조립1부 |  | 13.5 | 276.75
28282 | A0071_E52S0 | A0071 | E52S0 | C11 | 178 | 190 | 대조립1부 |  | 11.5 | 155.25
28283 | A0071_A31P0 | A0071 | A31P0 | C11 | 182 | 198 | 대조립1부 |  | 13 | 182
28284 | A0071_A31S0 | A0071 | A31S0 | C11 | 182 | 198 | 대조립1부 |  | 13 | 182
28285 | A0071_S113P | A0071 | S113P | C12 | 182 | 182 | 대조립2부 |  | 15 | 292.5
28286 | A0071_S113S | A0071 | S113S | C12 | 182 | 182 | 대조립2부 |  | 15 | 292.5
28287 | A0071_T11C0 | A0071 | T11C0 | C11 | 182 | 199 | 판넬조립1부 |  | 18 | 333
28288 | A0071_D14P0 | A0071 | D14P0 | C11 | 183 | 198 | 대조립2부 |  | 16.5 | 321.75
28289 | A0071_D14P0 | A0071 | D14P0 | C11 | 183 | 198 | 대조립2부 |  | 16.5 | 321.75
28290 | A0071_D14P0 | A0071 | D14P0 | C11 | 183 | 198 | 대조립2부 |  | 16.5 | 321.75
28291 | A0071_D14S0 | A0071 | D14S0 | C11 | 183 | 198 | 대조립2부 |  | 16.5 | 321.75
28292 | A0071_D14S0 | A0071 | D14S0 | C11 | 183 | 198 | 대조립2부 |  | 16.5 | 321.75
28293 | A0071_D14S0 | A0071 | D14S0 | C11 | 183 | 198 | 대조립2부 |  | 16.5 | 321.75
28294 | A0071_S19P0 | A0071 | S19P0 | C11 | 184 | 199 | 대조립1부 |  | 15.5 | 333.25
28295 | A0071_S19P0 | A0071 | S19P0 | C11 | 184 | 199 | 대조립1부 |  | 15.5 | 333.25
28296 | A0071_S19S0 | A0071 | S19S0 | C11 | 184 | 199 | 대조립1부 |  | 15.5 | 333.25
28297 | A0071_S19S0 | A0071 | S19S0 | C11 | 184 | 199 | 대조립1부 |  | 15.5 | 333.25
28298 | A0071_B18A1 | A0071 | B18A1 | G41 | 185 | 199 | 선행의장부 |  | 22 | 715
28299 | A0071_D11P1 | A0071 | D11P1 | G41 | 185 | 199 | 건조2부 |  | 16.5 | 651.75
28300 | A0071_D11P1 | A0071 | D11P1 | G41 | 185 | 199 | 건조2부 |  | 16.5 | 651.75
28301 | A0071_D11S1 | A0071 | D11S1 | G41 | 185 | 199 | 건조2부 |  | 16.5 | 651.75
28302 | A0071_D11S1 | A0071 | D11S1 | G41 | 185 | 199 | 건조2부 |  | 16.5 | 651.75
28303 | A0071_D17P0 | A0071 | D17P0 | C11 | 185 | 200 | 대조립3부 |  | 16.5 | 330
28304 | A0071_D17P0 | A0071 | D17P0 | C11 | 185 | 200 | 대조립3부 |  | 16.5 | 330
28305 | A0071_D17P0 | A0071 | D17P0 | C11 | 185 | 200 | 대조립3부 |  | 16.5 | 330
28306 | A0071_D17S0 | A0071 | D17S0 | C11 | 185 | 200 | 대조립3부 |  | 16.5 | 330
28307 | A0071_D17S0 | A0071 | D17S0 | C11 | 185 | 200 | 대조립3부 |  | 16.5 | 330
28308 | A0071_D17S0 | A0071 | D17S0 | C11 | 185 | 200 | 대조립3부 |  | 16.5 | 330
28309 | A0071_D18P1 | A0071 | D18P1 | G41 | 185 | 199 | 건조2부 |  | 16.5 | 495
28310 | A0071_D18P1 | A0071 | D18P1 | G41 | 185 | 199 | 건조2부 |  | 16.5 | 495
28311 | A0071_D18S1 | A0071 | D18S1 | G41 | 185 | 199 | 건조2부 |  | 16.5 | 495
28312 | A0071_D18S1 | A0071 | D18S1 | G41 | 185 | 199 | 건조2부 |  | 16.5 | 495
28313 | A0071_F41P0 | A0071 | F41P0 | C11 | 185 | 200 | 대조립1부 |  | 13.5 | 283.5
28314 | A0071_F41P0 | A0071 | F41P0 | C11 | 185 | 200 | 대조립1부 |  | 13.5 | 283.5
28315 | A0071_F41P0 | A0071 | F41P0 | C11 | 185 | 200 | 대조립1부 |  | 13.5 | 283.5
28316 | A0071_F41S0 | A0071 | F41S0 | C11 | 185 | 200 | 대조립1부 |  | 13.5 | 283.5
28317 | A0071_F41S0 | A0071 | F41S0 | C11 | 185 | 200 | 대조립1부 |  | 13.5 | 283.5
28318 | A0071_F41S0 | A0071 | F41S0 | C11 | 185 | 200 | 대조립1부 |  | 13.5 | 283.5
28319 | A0071_F71P0 | A0071 | F71P0 | C11 | 185 | 207 | 외부 |  | 3 | 27
28320 | A0071_F71S0 | A0071 | F71S0 | C11 | 185 | 207 | 외부 |  | 3 | 27
28321 | A0071_F72P0 | A0071 | F72P0 | C11 | 185 | 207 | 외부 |  | 3 | 21
28322 | A0071_F72S0 | A0071 | F72S0 | C11 | 185 | 207 | 외부 |  | 3 | 21
28323 | A0071_F73C0 | A0071 | F73C0 | C11 | 185 | 207 | 외부 |  | 2 | 22
28324 | A0071_T12C0 | A0071 | T12C0 | C11 | 185 | 204 | 판넬조립1부 |  | 18 | 333
28325 | A0071_M31C3 | A0071 | M31C3 | L41 | 186 | 249 | 외부 |  | 10.5 | 273
28326 | A0071_M31C3 | A0071 | M31C3 | L41 | 186 | 249 | 외부 |  | 10.5 | 273
28327 | A0071_M31C3 | A0071 | M31C3 | L41 | 186 | 249 | 외부 |  | 10.5 | 273
28328 | A0071_S18P0 | A0071 | S18P0 | C11 | 186 | 203 | 대조립1부 |  | 17 | 331.5
28329 | A0071_S18P0 | A0071 | S18P0 | C11 | 186 | 203 | 대조립1부 |  | 17 | 331.5
28330 | A0071_S18S0 | A0071 | S18S0 | C11 | 186 | 203 | 대조립1부 |  | 17 | 331.5
28331 | A0071_S18S0 | A0071 | S18S0 | C11 | 186 | 203 | 대조립1부 |  | 17 | 331.5
28332 | A0071_B12A1 | A0071 | B12A1 | G41 | 189 | 203 | 선행의장부 |  | 21 | 777
28333 | A0071_S11P0 | A0071 | S11P0 | C11 | 189 | 204 | 대조립1부 |  | 18.5 | 360.75
28334 | A0071_S11P0 | A0071 | S11P0 | C11 | 189 | 204 | 대조립1부 |  | 18.5 | 360.75
28335 | A0071_S11S0 | A0071 | S11S0 | C11 | 189 | 204 | 대조립1부 |  | 18.5 | 360.75
28336 | A0071_S11S0 | A0071 | S11S0 | C11 | 189 | 204 | 대조립1부 |  | 18.5 | 360.75
28337 | A0071_D15P1 | A0071 | D15P1 | G41 | 190 | 204 | 선행의장부 |  | 16.5 | 643.5
28338 | A0071_D15P1 | A0071 | D15P1 | G41 | 190 | 204 | 선행의장부 |  | 16.5 | 643.5
28339 | A0071_D15S1 | A0071 | D15S1 | G41 | 190 | 204 | 선행의장부 |  | 16.5 | 643.5
28340 | A0071_D15S1 | A0071 | D15S1 | G41 | 190 | 204 | 선행의장부 |  | 16.5 | 643.5
28341 | A0071_T13C0 | A0071 | T13C0 | C11 | 190 | 207 | 판넬조립1부 |  | 18 | 333
28342 | A0071_E41P1 | A0071 | E41P1 | G41 | 191 | 207 | 선행의장부 |  | 16.5 | 503.25
28343 | A0071_E41P1 | A0071 | E41P1 | G41 | 191 | 207 | 선행의장부 |  | 16.5 | 503.25
28344 | A0071_E41S1 | A0071 | E41S1 | G41 | 191 | 207 | 선행의장부 |  | 16.5 | 503.25
28345 | A0071_E41S1 | A0071 | E41S1 | G41 | 191 | 207 | 선행의장부 |  | 16.5 | 503.25
28346 | A0071_S12P1 | A0071 | S12P1 | G41 | 191 | 205 | 선행의장부 |  | 19.5 | 721.5
28347 | A0071_S12P1 | A0071 | S12P1 | G41 | 191 | 205 | 선행의장부 |  | 19.5 | 721.5
28348 | A0071_S12S1 | A0071 | S12S1 | G41 | 191 | 205 | 선행의장부 |  | 19.5 | 721.5
28349 | A0071_S12S1 | A0071 | S12S1 | G41 | 191 | 205 | 선행의장부 |  | 19.5 | 721.5
28350 | A0071_B14A1 | A0071 | B14A1 | G41 | 196 | 206 | 선행의장부 |  | 21 | 840
28351 | A0071_E51P1 | A0071 | E51P1 | G41 | 196 | 212 | 선행의장부 |  | 20.5 | 625.25
28352 | A0071_E51P1 | A0071 | E51P1 | G41 | 196 | 212 | 선행의장부 |  | 20.5 | 625.25
28353 | A0071_E51S1 | A0071 | E51S1 | G41 | 196 | 212 | 선행의장부 |  | 12 | 366
28354 | A0071_E51S1 | A0071 | E51S1 | G41 | 196 | 212 | 선행의장부 |  | 12 | 366
28355 | A0071_S14P1 | A0071 | S14P1 | G41 | 196 | 206 | 선행의장부 |  | 19.5 | 780
28356 | A0071_S14P1 | A0071 | S14P1 | G41 | 196 | 206 | 선행의장부 |  | 19.5 | 780
28357 | A0071_S14S1 | A0071 | S14S1 | G41 | 196 | 206 | 선행의장부 |  | 19.5 | 780
28358 | A0071_S14S1 | A0071 | S14S1 | G41 | 196 | 206 | 선행의장부 |  | 19.5 | 780
28359 | A0071_B16A1 | A0071 | B16A1 | G41 | 199 | 210 | 선행의장부 |  | 21 | 819
28360 | A0071_S16P1 | A0071 | S16P1 | G41 | 204 | 213 | 선행의장부 |  | 19.5 | 760.5
28361 | A0071_S16P1 | A0071 | S16P1 | G41 | 204 | 213 | 선행의장부 |  | 19.5 | 760.5
28362 | A0071_S16S1 | A0071 | S16S1 | G41 | 204 | 213 | 선행의장부 |  | 19.5 | 760.5
28363 | A0071_S16S1 | A0071 | S16S1 | G41 | 204 | 213 | 선행의장부 |  | 19.5 | 760.5
28364 | A0071_A31P1 | A0071 | A31P1 | G41 | 207 | 218 | 건조2부 |  | 13.5 | 384.75
28365 | A0071_A31P1 | A0071 | A31P1 | G41 | 207 | 218 | 건조2부 |  | 13.5 | 384.75
28366 | A0071_G23A0 | A0071 | G23A0 | C11 | 210 | 219 | 대조립1부 |  | 13 | 247
28367 | A0071_G23A0 | A0071 | G23A0 | C11 | 210 | 219 | 대조립1부 |  | 13 | 247
28368 | A0071_G23A0 | A0071 | G23A0 | C11 | 210 | 219 | 대조립1부 |  | 13 | 247
28369 | A0071_G23A0 | A0071 | G23A0 | C11 | 210 | 219 | 대조립1부 |  | 13 | 247
28370 | A0071_G23A0 | A0071 | G23A0 | C11 | 210 | 219 | 대조립1부 |  | 13 | 247
28371 | A0071_G23A0 | A0071 | G23A0 | C11 | 210 | 219 | 대조립1부 |  | 13 | 247
28372 | A0071_G12S0 | A0071 | G12S0 | CF21 | 228 | 246 | 대조립2부 |  | 5.5 | 57.75
28373 | A0071_G12S0 | A0071 | G12S0 | CF21 | 228 | 246 | 대조립2부 |  | 5.5 | 57.75
28374 | A0071_G12S0 | A0071 | G12S0 | CF21 | 228 | 246 | 대조립2부 |  | 5.5 | 57.75
28375 | A0071_G12S0 | A0071 | G12S0 | CF21 | 228 | 246 | 대조립2부 |  | 5.5 | 57.75
28376 | A0071_A65P0 | A0071 | A65P0 | C11 | 235 | 247 | 대조립1부 |  | 2 | 4
28377 | A0071_A65P0 | A0071 | A65P0 | C11 | 235 | 247 | 대조립1부 |  | 2 | 4
28378 | A0071_A65P0 | A0071 | A65P0 | C11 | 235 | 247 | 대조립1부 |  | 2 | 4
28379 | A0071_A65S0 | A0071 | A65S0 | C11 | 235 | 247 | 대조립1부 |  | 2 | 4
28380 | A0071_A65S0 | A0071 | A65S0 | C11 | 235 | 247 | 대조립1부 |  | 2 | 4
28381 | A0071_A65S0 | A0071 | A65S0 | C11 | 235 | 247 | 대조립1부 |  | 2 | 4
28382 | A0072_V45A0 | A0072 | V45A0 | CH32 | 57 | 95 | 외부 |  | 5 | 30
28383 | A0072_V35A0 | A0072 | V35A0 | CH32 | 60 | 100 | 외부 |  | 5 | 30
28384 | A0072_V25A0 | A0072 | V25A0 | CH32 | 72 | 113 | 외부 |  | 5 | 30
28385 | A0072_V15A0 | A0072 | V15A0 | CH32 | 78 | 119 | 외부 |  | 5 | 30
28386 | A0072_V41P1 | A0072 | V41P1 | GH32 | 88 | 128 | 외부 |  | 20.5 | 604.75
28387 | A0072_V42P1 | A0072 | V42P1 | GH32 | 88 | 129 | 외부 |  | 19 | 560.5
28388 | A0072_V43P1 | A0072 | V43P1 | GH32 | 88 | 128 | 외부 |  | 20.5 | 604.75
28389 | A0072_V44P1 | A0072 | V44P1 | GH32 | 88 | 129 | 외부 |  | 19 | 560.5
28390 | A0072_V31P1 | A0072 | V31P1 | GH32 | 95 | 133 | 외부 |  | 23 | 678.5
28391 | A0072_V32P1 | A0072 | V32P1 | GH32 | 95 | 134 | 외부 |  | 17 | 501.5
28392 | A0072_V33P1 | A0072 | V33P1 | GH32 | 95 | 133 | 외부 |  | 23 | 678.5
28393 | A0072_V34P1 | A0072 | V34P1 | GH32 | 95 | 134 | 외부 |  | 17 | 501.5
28394 | A0072_V21P1 | A0072 | V21P1 | GH32 | 102 | 135 | 외부 |  | 23 | 678.5
28395 | A0072_V22P1 | A0072 | V22P1 | GH32 | 102 | 136 | 외부 |  | 17 | 501.5
28396 | A0072_V23P1 | A0072 | V23P1 | GH32 | 102 | 135 | 외부 |  | 23 | 678.5
28397 | A0072_V24P1 | A0072 | V24P1 | GH32 | 102 | 136 | 외부 |  | 17 | 501.5
28398 | A0072_V11P1 | A0072 | V11P1 | GH32 | 114 | 141 | 외부 |  | 25.5 | 726.75
28399 | A0072_V12P1 | A0072 | V12P1 | GH32 | 114 | 142 | 외부 |  | 16 | 472
28400 | A0072_V13P1 | A0072 | V13P1 | GH32 | 114 | 141 | 외부 |  | 25.5 | 726.75
28401 | A0072_V14P1 | A0072 | V14P1 | GH32 | 114 | 142 | 외부 |  | 16 | 472
28402 | A0072_D193P | A0072 | D193P | C12 | 116 | 116 | 대조립1부 |  | 8 | 128
28403 | A0072_D193S | A0072 | D193S | C12 | 116 | 116 | 대조립1부 |  | 8 | 128
28404 | A0072_B123P | A0072 | B123P | C12 | 120 | 120 | 대조립2부 |  | 10.5 | 178.5
28405 | A0072_B123S | A0072 | B123S | C12 | 120 | 120 | 대조립2부 |  | 10.5 | 178.5
28406 | A0072_N593A | A0072 | N593A | C12 | 128 | 128 | 대조립2부 |  | 15.5 | 248
28407 | A0072_E31P0 | A0072 | E31P0 | C11 | 129 | 141 | 대조립1부 |  | 16 | 272
28408 | A0072_E31S0 | A0072 | E31S0 | C11 | 129 | 141 | 대조립1부 |  | 16 | 272
28409 | A0072_H24A0 | A0072 | H24A0 | C11 | 129 | 134 | 판넬조립1부 |  | 12.5 | 175
28410 | A0072_H24A0 | A0072 | H24A0 | C11 | 129 | 134 | 판넬조립1부 |  | 12.5 | 175
28411 | A0072_D12P0 | A0072 | D12P0 | C11 | 130 | 142 | 판넬조립1부 |  | 16.5 | 321.75
28412 | A0072_D12S0 | A0072 | D12S0 | C11 | 130 | 142 | 판넬조립1부 |  | 16.5 | 321.75
28413 | A0072_E32P0 | A0072 | E32P0 | C11 | 130 | 142 | 대조립1부 |  | 13 | 175.5
28414 | A0072_E32S0 | A0072 | E32S0 | C11 | 130 | 142 | 대조립1부 |  | 13.5 | 216
28415 | A0072_F21A0 | A0072 | F21A0 | CH32 | 130 | 204 | 외부 |  | 13.5 | 229.5
28416 | A0072_H23P1 | A0072 | H23P1 | GG61 | 130 | 137 | 선행의장부 |  | 19 | 551
28417 | A0072_N340P | A0072 | N340P | C12 | 130 | 130 | 판넬조립2부 |  | 7 | 140
28418 | A0072_N340S | A0072 | N340S | C12 | 130 | 130 | 판넬조립2부 |  | 7 | 140
28419 | A0072_D11P0 | A0072 | D11P0 | C11 | 133 | 143 | 판넬조립1부 |  | 16.5 | 330
28420 | A0072_D11S0 | A0072 | D11S0 | C11 | 133 | 143 | 판넬조립1부 |  | 16.5 | 330
28421 | A0072_H11P1 | A0072 | H11P1 | GG61 | 133 | 142 | 선행의장부 |  | 17.5 | 525
28422 | A0072_H21P1 | A0072 | H21P1 | GG61 | 134 | 141 | 선행의장부 |  | 14.5 | 435
28423 | A0072_D18P0 | A0072 | D18P0 | C11 | 135 | 147 | 대조립1부 |  | 14 | 231
28424 | A0072_D18S0 | A0072 | D18S0 | C11 | 135 | 147 | 대조립1부 |  | 14 | 231
28425 | A0072_H22P1 | A0072 | H22P1 | GG61 | 135 | 142 | 선행의장부 |  | 15 | 450
28426 | A0072_N350P | A0072 | N350P | C12 | 135 | 135 | 판넬조립2부 |  | 7 | 140
28427 | A0072_N350S | A0072 | N350S | C12 | 135 | 135 | 판넬조립2부 |  | 7 | 140
28428 | A0072_N360P | A0072 | N360P | C12 | 135 | 135 | 대조립2부 |  | 7 | 133
28429 | A0072_N360S | A0072 | N360S | C12 | 135 | 135 | 대조립2부 |  | 7 | 133
28430 | A0072_D19P0 | A0072 | D19P0 | C11 | 136 | 148 | 대조립1부 |  | 15.5 | 248
28431 | A0072_D19S0 | A0072 | D19S0 | C11 | 136 | 148 | 대조립1부 |  | 15.5 | 248
28432 | A0072_N343P | A0072 | N343P | C12 | 137 | 137 | 판넬조립2부 |  | 9 | 180
28433 | A0072_N343S | A0072 | N343S | C12 | 137 | 137 | 판넬조립2부 |  | 9 | 180
28434 | A0072_F22A0 | A0072 | F22A0 | CH32 | 140 | 206 | 외부 |  | 13.5 | 303.75
28435 | A0072_E11A0 | A0072 | E11A0 | CC21 | 142 | 170 | 대조립2부 |  | 22 | 484
28436 | A0072_E12A0 | A0072 | E12A0 | CC21 | 142 | 170 | 대조립1부 |  | 8.5 | 76.5
28437 | A0072_N353P | A0072 | N353P | C12 | 142 | 142 | 판넬조립2부 |  | 9 | 180
28438 | A0072_N353S | A0072 | N353S | C12 | 142 | 142 | 판넬조립2부 |  | 9 | 180
28439 | A0072_N363P | A0072 | N363P | C12 | 142 | 142 | 대조립2부 |  | 9 | 171
28440 | A0072_N363S | A0072 | N363S | C12 | 142 | 142 | 대조립2부 |  | 9 | 171
28441 | A0072_S154P | A0072 | S154P | C12 | 142 | 142 | 판넬조립2부 |  | 7 | 122.5
28442 | A0072_S154S | A0072 | S154S | C12 | 142 | 142 | 판넬조립2부 |  | 7 | 122.5
28443 | A0072_D16P0 | A0072 | D16P0 | C11 | 143 | 158 | 대조립2부 |  | 16.5 | 330
28444 | A0072_D16S0 | A0072 | D16S0 | C11 | 143 | 158 | 대조립2부 |  | 16.5 | 330
28445 | A0072_E52P0 | A0072 | E52P0 | C11 | 144 | 161 | 대조립1부 |  | 13.5 | 276.75
28446 | A0072_E52S0 | A0072 | E52S0 | C11 | 144 | 161 | 대조립1부 |  | 11.5 | 155.25
28447 | A0072_D13P0 | A0072 | D13P0 | C11 | 147 | 163 | 판넬조립1부 |  | 16.5 | 321.75
28448 | A0072_D13P0 | A0072 | D13P0 | C11 | 147 | 163 | 판넬조립1부 |  | 16.5 | 321.75
28449 | A0072_D13P0 | A0072 | D13P0 | C11 | 147 | 163 | 판넬조립1부 |  | 16.5 | 321.75
28450 | A0072_D13S0 | A0072 | D13S0 | C11 | 147 | 163 | 판넬조립1부 |  | 16.5 | 321.75
28451 | A0072_D13S0 | A0072 | D13S0 | C11 | 147 | 163 | 판넬조립1부 |  | 16.5 | 321.75
28452 | A0072_D13S0 | A0072 | D13S0 | C11 | 147 | 163 | 판넬조립1부 |  | 16.5 | 321.75
28453 | A0072_D15P0 | A0072 | D15P0 | C11 | 147 | 162 | 대조립2부 |  | 16.5 | 313.5
28454 | A0072_D15S0 | A0072 | D15S0 | C11 | 147 | 162 | 대조립2부 |  | 16.5 | 313.5
28455 | A0072_E31P1 | A0072 | E31P1 | G41 | 147 | 162 | 선행의장부 |  | 16 | 488
28456 | A0072_E31P1 | A0072 | E31P1 | G41 | 147 | 162 | 선행의장부 |  | 16 | 488
28457 | A0072_E31S1 | A0072 | E31S1 | G41 | 147 | 162 | 선행의장부 |  | 16 | 488
28458 | A0072_E31S1 | A0072 | E31S1 | G41 | 147 | 162 | 선행의장부 |  | 16 | 488
28459 | A0072_E51P0 | A0072 | E51P0 | C11 | 148 | 163 | 대조립2부 |  | 17 | 348.5
28460 | A0072_E51S0 | A0072 | E51S0 | C11 | 148 | 163 | 대조립2부 |  | 12 | 204
28461 | A0072_A21P0 | A0072 | A21P0 | C11 | 150 | 189 | 대조립1부 |  | 13 | 227.5
28462 | A0072_A21P0 | A0072 | A21P0 | C11 | 150 | 189 | 대조립1부 |  | 13 | 227.5
28463 | A0072_A21P0 | A0072 | A21P0 | C11 | 150 | 189 | 대조립1부 |  | 13 | 227.5
28464 | A0072_A21S0 | A0072 | A21S0 | C11 | 150 | 189 | 대조립1부 |  | 12 | 156
28465 | A0072_A21S0 | A0072 | A21S0 | C11 | 150 | 189 | 대조립1부 |  | 12 | 156
28466 | A0072_A21S0 | A0072 | A21S0 | C11 | 150 | 189 | 대조립1부 |  | 12 | 156
28467 | A0072_B11A0 | A0072 | B11A0 | C11 | 154 | 177 | 판넬조립2부 |  | 18.5 | 388.5
28468 | A0072_B11A0 | A0072 | B11A0 | C11 | 154 | 177 | 판넬조립2부 |  | 18.5 | 388.5
28469 | A0072_E21P0 | A0072 | E21P0 | C11 | 154 | 164 | 대조립1부 |  | 6.5 | 97.5
28470 | A0072_E21P0 | A0072 | E21P0 | C11 | 154 | 164 | 대조립1부 |  | 6.5 | 97.5
28471 | A0072_E21P0 | A0072 | E21P0 | C11 | 154 | 164 | 대조립1부 |  | 6.5 | 97.5
28472 | A0072_E21S0 | A0072 | E21S0 | C11 | 154 | 164 | 대조립1부 |  | 6.5 | 91
28473 | A0072_E21S0 | A0072 | E21S0 | C11 | 154 | 164 | 대조립1부 |  | 6.5 | 91
28474 | A0072_E21S0 | A0072 | E21S0 | C11 | 154 | 164 | 대조립1부 |  | 6.5 | 91
28475 | A0072_E22P0 | A0072 | E22P0 | C11 | 154 | 164 | 대조립1부 |  | 4.5 | 72
28476 | A0072_E22P0 | A0072 | E22P0 | C11 | 154 | 164 | 대조립1부 |  | 4.5 | 72
28477 | A0072_E22P0 | A0072 | E22P0 | C11 | 154 | 164 | 대조립1부 |  | 4.5 | 72
28478 | A0072_E22S0 | A0072 | E22S0 | C11 | 154 | 164 | 대조립1부 |  | 4.5 | 72
28479 | A0072_E22S0 | A0072 | E22S0 | C11 | 154 | 164 | 대조립1부 |  | 4.5 | 72
28480 | A0072_E22S0 | A0072 | E22S0 | C11 | 154 | 164 | 대조립1부 |  | 4.5 | 72
28481 | A0072_G22A0 | A0072 | G22A0 | C11 | 154 | 163 | 대조립1부 |  | 13 | 247
28482 | A0072_G22A0 | A0072 | G22A0 | C11 | 154 | 163 | 대조립1부 |  | 13 | 247
28483 | A0072_G22A0 | A0072 | G22A0 | C11 | 154 | 163 | 대조립1부 |  | 13 | 247
28484 | A0072_G23A0 | A0072 | G23A0 | C11 | 154 | 163 | 대조립1부 |  | 13 | 247
28485 | A0072_G23A0 | A0072 | G23A0 | C11 | 154 | 163 | 대조립1부 |  | 13 | 247
28486 | A0072_G23A0 | A0072 | G23A0 | C11 | 154 | 163 | 대조립1부 |  | 13 | 247
28487 | A0072_G23A0 | A0072 | G23A0 | C11 | 154 | 163 | 대조립1부 |  | 13 | 247
28488 | A0072_G23A0 | A0072 | G23A0 | C11 | 154 | 163 | 대조립1부 |  | 13 | 247
28489 | A0072_G23A0 | A0072 | G23A0 | C11 | 154 | 163 | 대조립1부 |  | 13 | 247
28490 | A0072_F41P0 | A0072 | F41P0 | C11 | 155 | 177 | 대조립2부 |  | 13.5 | 283.5
28491 | A0072_F41P0 | A0072 | F41P0 | C11 | 155 | 177 | 대조립2부 |  | 13.5 | 283.5
28492 | A0072_F41P0 | A0072 | F41P0 | C11 | 155 | 177 | 대조립2부 |  | 13.5 | 283.5
28493 | A0072_F41S0 | A0072 | F41S0 | C11 | 155 | 177 | 대조립2부 |  | 13.5 | 283.5
28494 | A0072_F41S0 | A0072 | F41S0 | C11 | 155 | 177 | 대조립2부 |  | 13.5 | 283.5
28495 | A0072_F41S0 | A0072 | F41S0 | C11 | 155 | 177 | 대조립2부 |  | 13.5 | 283.5
28496 | A0072_S113P | A0072 | S113P | C12 | 155 | 155 | 대조립2부 |  | 15 | 292.5
28497 | A0072_S113S | A0072 | S113S | C12 | 155 | 155 | 대조립2부 |  | 15 | 292.5
28498 | A0072_S173P | A0072 | S173P | C12 | 155 | 155 | 대조립2부 |  | 9 | 180
28499 | A0072_S173S | A0072 | S173S | C12 | 155 | 155 | 대조립2부 |  | 9 | 180
28500 | A0072_S174P | A0072 | S174P | C12 | 155 | 155 | 대조립2부 |  | 7 | 122.5
28501 | A0072_S174S | A0072 | S174S | C12 | 155 | 155 | 대조립2부 |  | 7 | 122.5
28502 | A0072_A31P0 | A0072 | A31P0 | C11 | 156 | 169 | 대조립1부 |  | 13 | 182
28503 | A0072_A31S0 | A0072 | A31S0 | C11 | 156 | 169 | 대조립1부 |  | 13 | 182
28504 | A0072_E41P0 | A0072 | E41P0 | C11 | 156 | 168 | 대조립1부 |  | 16.5 | 280.5
28505 | A0072_E41S0 | A0072 | E41S0 | C11 | 156 | 168 | 대조립1부 |  | 16.5 | 280.5
28506 | A0072_D11P1 | A0072 | D11P1 | G41 | 157 | 168 | 건조2부 |  | 16.5 | 651.75
28507 | A0072_D11P1 | A0072 | D11P1 | G41 | 157 | 168 | 건조2부 |  | 16.5 | 651.75
28508 | A0072_D11S1 | A0072 | D11S1 | G41 | 157 | 168 | 건조2부 |  | 16.5 | 651.75
28509 | A0072_D11S1 | A0072 | D11S1 | G41 | 157 | 168 | 건조2부 |  | 16.5 | 651.75
28510 | A0072_D18P1 | A0072 | D18P1 | G41 | 157 | 168 | 건조2부 |  | 16.5 | 495
28511 | A0072_D18P1 | A0072 | D18P1 | G41 | 157 | 168 | 건조2부 |  | 16.5 | 495
28512 | A0072_D18S1 | A0072 | D18S1 | G41 | 157 | 168 | 건조2부 |  | 16.5 | 495
28513 | A0072_D18S1 | A0072 | D18S1 | G41 | 157 | 168 | 건조2부 |  | 16.5 | 495
28514 | A0072_E42P0 | A0072 | E42P0 | C11 | 157 | 169 | 대조립1부 |  | 13.5 | 216
28515 | A0072_E42S0 | A0072 | E42S0 | C11 | 157 | 169 | 대조립1부 |  | 13.5 | 216
28516 | A0072_D14P0 | A0072 | D14P0 | C11 | 161 | 171 | 대조립2부 |  | 16.5 | 321.75
28517 | A0072_D14P0 | A0072 | D14P0 | C11 | 161 | 171 | 대조립2부 |  | 16.5 | 321.75
28518 | A0072_D14P0 | A0072 | D14P0 | C11 | 161 | 171 | 대조립2부 |  | 16.5 | 321.75
28519 | A0072_D14S0 | A0072 | D14S0 | C11 | 161 | 171 | 대조립2부 |  | 16.5 | 321.75
28520 | A0072_D14S0 | A0072 | D14S0 | C11 | 161 | 171 | 대조립2부 |  | 16.5 | 321.75
28521 | A0072_D14S0 | A0072 | D14S0 | C11 | 161 | 171 | 대조립2부 |  | 16.5 | 321.75
28522 | A0072_B18A1 | A0072 | B18A1 | G41 | 163 | 172 | 선행의장부 |  | 22 | 715
28523 | A0072_D17P0 | A0072 | D17P0 | C11 | 163 | 175 | 판넬조립1부 |  | 16.5 | 330
28524 | A0072_D17P0 | A0072 | D17P0 | C11 | 163 | 175 | 판넬조립1부 |  | 16.5 | 330
28525 | A0072_D17P0 | A0072 | D17P0 | C11 | 163 | 175 | 판넬조립1부 |  | 16.5 | 330
28526 | A0072_D17S0 | A0072 | D17S0 | C11 | 163 | 175 | 판넬조립1부 |  | 16.5 | 330
28527 | A0072_D17S0 | A0072 | D17S0 | C11 | 163 | 175 | 판넬조립1부 |  | 16.5 | 330
28528 | A0072_D17S0 | A0072 | D17S0 | C11 | 163 | 175 | 판넬조립1부 |  | 16.5 | 330
28529 | A0072_M31C3 | A0072 | M31C3 | L41 | 163 | 235 | 외부 |  | 10.5 | 273
28530 | A0072_M31C3 | A0072 | M31C3 | L41 | 163 | 235 | 외부 |  | 10.5 | 273
28531 | A0072_M31C3 | A0072 | M31C3 | L41 | 163 | 235 | 외부 |  | 10.5 | 273
28532 | A0072_F71P0 | A0072 | F71P0 | C11 | 164 | 183 | 외부 |  | 3 | 27
28533 | A0072_F71S0 | A0072 | F71S0 | C11 | 164 | 183 | 외부 |  | 3 | 27
28534 | A0072_F72P0 | A0072 | F72P0 | C11 | 164 | 183 | 외부 |  | 3 | 21
28535 | A0072_F72S0 | A0072 | F72S0 | C11 | 164 | 183 | 외부 |  | 3 | 21
28536 | A0072_F73C0 | A0072 | F73C0 | C11 | 164 | 183 | 외부 |  | 2 | 22
28537 | A0072_S19P0 | A0072 | S19P0 | C11 | 164 | 176 | 대조립1부 |  | 15.5 | 333.25
28538 | A0072_S19P0 | A0072 | S19P0 | C11 | 164 | 176 | 대조립1부 |  | 15.5 | 333.25
28539 | A0072_S19S0 | A0072 | S19S0 | C11 | 164 | 176 | 대조립1부 |  | 15.5 | 333.25
28540 | A0072_S19S0 | A0072 | S19S0 | C11 | 164 | 176 | 대조립1부 |  | 15.5 | 333.25
28541 | A0072_S11P0 | A0072 | S11P0 | C11 | 165 | 177 | 대조립1부 |  | 18.5 | 360.75
28542 | A0072_S11P0 | A0072 | S11P0 | C11 | 165 | 177 | 대조립1부 |  | 18.5 | 360.75
28543 | A0072_S11S0 | A0072 | S11S0 | C11 | 165 | 177 | 대조립1부 |  | 18.5 | 360.75
28544 | A0072_S11S0 | A0072 | S11S0 | C11 | 165 | 177 | 대조립1부 |  | 18.5 | 360.75
28545 | A0072_T11C0 | A0072 | T11C0 | C11 | 165 | 179 | 판넬조립1부 |  | 18 | 333
28546 | A0072_B12A1 | A0072 | B12A1 | G41 | 168 | 177 | 선행의장부 |  | 21 | 777
28547 | A0072_E51P1 | A0072 | E51P1 | G41 | 168 | 183 | 선행의장부 |  | 20.5 | 625.25
28548 | A0072_E51P1 | A0072 | E51P1 | G41 | 168 | 183 | 선행의장부 |  | 20.5 | 625.25
28549 | A0072_E51S1 | A0072 | E51S1 | G41 | 168 | 183 | 선행의장부 |  | 12 | 366
28550 | A0072_E51S1 | A0072 | E51S1 | G41 | 168 | 183 | 선행의장부 |  | 12 | 366
28551 | A0072_S18P0 | A0072 | S18P0 | C11 | 168 | 178 | 대조립1부 |  | 17 | 331.5
28552 | A0072_S18P0 | A0072 | S18P0 | C11 | 168 | 178 | 대조립1부 |  | 17 | 331.5
28553 | A0072_S18S0 | A0072 | S18S0 | C11 | 168 | 178 | 대조립1부 |  | 17 | 331.5
28554 | A0072_S18S0 | A0072 | S18S0 | C11 | 168 | 178 | 대조립1부 |  | 17 | 331.5
28555 | A0072_B14A1 | A0072 | B14A1 | G41 | 169 | 178 | 선행의장부 |  | 21 | 840
28556 | A0072_T12C0 | A0072 | T12C0 | C11 | 169 | 183 | 판넬조립1부 |  | 18 | 333
28557 | A0072_B16A1 | A0072 | B16A1 | G41 | 170 | 179 | 선행의장부 |  | 21 | 819
28558 | A0072_D15P1 | A0072 | D15P1 | G41 | 171 | 182 | 건조2부 |  | 16.5 | 643.5
28559 | A0072_D15P1 | A0072 | D15P1 | G41 | 171 | 182 | 건조2부 |  | 16.5 | 643.5
28560 | A0072_D15S1 | A0072 | D15S1 | G41 | 171 | 182 | 건조2부 |  | 16.5 | 643.5
28561 | A0072_D15S1 | A0072 | D15S1 | G41 | 171 | 182 | 건조2부 |  | 16.5 | 643.5
28562 | A0072_E41P1 | A0072 | E41P1 | G41 | 171 | 184 | 선행의장부 |  | 16.5 | 503.25
28563 | A0072_E41P1 | A0072 | E41P1 | G41 | 171 | 184 | 선행의장부 |  | 16.5 | 503.25
28564 | A0072_E41S1 | A0072 | E41S1 | G41 | 171 | 184 | 선행의장부 |  | 16.5 | 503.25
28565 | A0072_E41S1 | A0072 | E41S1 | G41 | 171 | 184 | 선행의장부 |  | 16.5 | 503.25
28566 | A0072_S12P1 | A0072 | S12P1 | G41 | 171 | 182 | 선행의장부 |  | 19.5 | 721.5
28567 | A0072_S12P1 | A0072 | S12P1 | G41 | 171 | 182 | 선행의장부 |  | 19.5 | 721.5
28568 | A0072_S12S1 | A0072 | S12S1 | G41 | 171 | 182 | 선행의장부 |  | 19.5 | 721.5
28569 | A0072_S12S1 | A0072 | S12S1 | G41 | 171 | 182 | 선행의장부 |  | 19.5 | 721.5
28570 | A0072_S14P1 | A0072 | S14P1 | G41 | 171 | 182 | 선행의장부 |  | 19.5 | 780
28571 | A0072_S14P1 | A0072 | S14P1 | G41 | 171 | 182 | 선행의장부 |  | 19.5 | 780
28572 | A0072_S14S1 | A0072 | S14S1 | G41 | 171 | 182 | 선행의장부 |  | 19.5 | 780
28573 | A0072_S14S1 | A0072 | S14S1 | G41 | 171 | 182 | 선행의장부 |  | 19.5 | 780
28574 | A0072_T13C0 | A0072 | T13C0 | C11 | 172 | 186 | 판넬조립1부 |  | 18 | 333
28575 | A0072_S16P1 | A0072 | S16P1 | G41 | 176 | 185 | 선행의장부 |  | 19.5 | 760.5
28576 | A0072_S16P1 | A0072 | S16P1 | G41 | 176 | 185 | 선행의장부 |  | 19.5 | 760.5
28577 | A0072_S16S1 | A0072 | S16S1 | G41 | 176 | 185 | 선행의장부 |  | 19.5 | 760.5
28578 | A0072_S16S1 | A0072 | S16S1 | G41 | 176 | 185 | 선행의장부 |  | 19.5 | 760.5
28579 | A0072_A31P1 | A0072 | A31P1 | G41 | 179 | 190 | 건조2부 |  | 13.5 | 384.75
28580 | A0072_A31P1 | A0072 | A31P1 | G41 | 179 | 190 | 건조2부 |  | 13.5 | 384.75
28581 | A0072_G12S0 | A0072 | G12S0 | CF21 | 185 | 203 | 대조립2부 |  | 5.5 | 57.75
28582 | A0072_G12S0 | A0072 | G12S0 | CF21 | 185 | 203 | 대조립2부 |  | 5.5 | 57.75
28583 | A0072_G12S0 | A0072 | G12S0 | CF21 | 185 | 203 | 대조립2부 |  | 5.5 | 57.75
28584 | A0072_G12S0 | A0072 | G12S0 | CF21 | 185 | 203 | 대조립2부 |  | 5.5 | 57.75
28585 | A0072_G12S0 | A0072 | G12S0 | CF21 | 185 | 203 | 대조립2부 |  | 5.5 | 57.75
28586 | A0072_A65P0 | A0072 | A65P0 | C11 | 233 | 245 | 대조립1부 |  | 2 | 4
28587 | A0072_A65P0 | A0072 | A65P0 | C11 | 233 | 245 | 대조립1부 |  | 2 | 4
28588 | A0072_A65P0 | A0072 | A65P0 | C11 | 233 | 245 | 대조립1부 |  | 2 | 4
28589 | A0072_A65S0 | A0072 | A65S0 | C11 | 233 | 245 | 대조립1부 |  | 2 | 4
28590 | A0072_A65S0 | A0072 | A65S0 | C11 | 233 | 245 | 대조립1부 |  | 2 | 4
28591 | A0072_A65S0 | A0072 | A65S0 | C11 | 233 | 245 | 대조립1부 |  | 2 | 4
28592 | A0073_V45A0 | A0073 | V45A0 | CH32 | 73 | 118 | 외부 |  | 5 | 30
28593 | A0073_V35A0 | A0073 | V35A0 | CH32 | 79 | 122 | 외부 |  | 5 | 30
28594 | A0073_V25A0 | A0073 | V25A0 | CH32 | 84 | 127 | 외부 |  | 5 | 30
28595 | A0073_V15A0 | A0073 | V15A0 | CH32 | 90 | 132 | 외부 |  | 5 | 30
28596 | A0073_A11A0 | A0073 | A11A0 | C11 | 111 | 178 | 외부 |  | 4.5 | 36
28597 | A0073_V41P1 | A0073 | V41P1 | GH32 | 114 | 136 | 외부 |  | 20.5 | 604.75
28598 | A0073_V42P1 | A0073 | V42P1 | GH32 | 114 | 136 | 외부 |  | 19 | 560.5
28599 | A0073_V43P1 | A0073 | V43P1 | GH32 | 114 | 136 | 외부 |  | 20.5 | 604.75
28600 | A0073_V44P1 | A0073 | V44P1 | GH32 | 114 | 136 | 외부 |  | 19 | 560.5
28601 | A0073_V31P1 | A0073 | V31P1 | GH32 | 120 | 142 | 외부 |  | 23 | 678.5
28602 | A0073_V32P1 | A0073 | V32P1 | GH32 | 120 | 142 | 외부 |  | 17 | 501.5
28603 | A0073_V33P1 | A0073 | V33P1 | GH32 | 120 | 142 | 외부 |  | 23 | 678.5
28604 | A0073_V34P1 | A0073 | V34P1 | GH32 | 120 | 142 | 외부 |  | 17 | 501.5
28605 | A0073_E31P0 | A0073 | E31P0 | C11 | 121 | 161 | 외부 |  | 16 | 272
28606 | A0073_E31S0 | A0073 | E31S0 | C11 | 121 | 161 | 외부 |  | 16 | 272
28607 | A0073_E32P0 | A0073 | E32P0 | C11 | 121 | 162 | 외부 |  | 13 | 175.5
28608 | A0073_E32S0 | A0073 | E32S0 | C11 | 121 | 162 | 외부 |  | 13.5 | 216
28609 | A0073_V21P1 | A0073 | V21P1 | GH32 | 125 | 147 | 외부 |  | 23 | 678.5
28610 | A0073_V22P1 | A0073 | V22P1 | GH32 | 125 | 147 | 외부 |  | 17 | 501.5
28611 | A0073_V23P1 | A0073 | V23P1 | GH32 | 125 | 147 | 외부 |  | 23 | 678.5
28612 | A0073_V24P1 | A0073 | V24P1 | GH32 | 125 | 147 | 외부 |  | 17 | 501.5
28613 | A0073_V11P1 | A0073 | V11P1 | GH32 | 128 | 150 | 외부 |  | 25.5 | 726.75
28614 | A0073_V12P1 | A0073 | V12P1 | GH32 | 128 | 150 | 외부 |  | 16 | 472
28615 | A0073_V13P1 | A0073 | V13P1 | GH32 | 128 | 150 | 외부 |  | 25.5 | 726.75
28616 | A0073_V14P1 | A0073 | V14P1 | GH32 | 128 | 150 | 외부 |  | 16 | 472
28617 | A0073_E11A0 | A0073 | E11A0 | CC11 | 133 | 176 | 대조립2부 |  | 22 | 484
28618 | A0073_H24A0 | A0073 | H24A0 | C11 | 135 | 140 | 판넬조립1부 |  | 12.5 | 175
28619 | A0073_H24A0 | A0073 | H24A0 | C11 | 135 | 140 | 판넬조립1부 |  | 12.5 | 175
28620 | A0073_H11P1 | A0073 | H11P1 | GG61 | 136 | 147 | 선행의장부 |  | 17.5 | 525
28621 | A0073_H23P1 | A0073 | H23P1 | GG61 | 139 | 146 | 선행의장부 |  | 19 | 551
28622 | A0073_N330P | A0073 | N330P | C12 | 139 | 139 | 판넬조립2부 |  | 7 | 140
28623 | A0073_N330S | A0073 | N330S | C12 | 139 | 139 | 판넬조립2부 |  | 7 | 140
28624 | A0073_H21P1 | A0073 | H21P1 | GG61 | 140 | 147 | 선행의장부 |  | 14.5 | 435
28625 | A0073_H22P1 | A0073 | H22P1 | GG61 | 141 | 148 | 선행의장부 |  | 15 | 450
28626 | A0073_E12A0 | A0073 | E12A0 | CC11 | 143 | 174 | 대조립1부 |  | 8.5 | 76.5
28627 | A0073_N360P | A0073 | N360P | C12 | 143 | 143 | 대조립2부 |  | 7 | 133
28628 | A0073_N360S | A0073 | N360S | C12 | 143 | 143 | 대조립2부 |  | 7 | 133
28629 | A0073_N333P | A0073 | N333P | C12 | 147 | 147 | 판넬조립2부 |  | 9 | 180
28630 | A0073_N333S | A0073 | N333S | C12 | 147 | 147 | 판넬조립2부 |  | 9 | 180
28631 | A0073_N340P | A0073 | N340P | C12 | 147 | 147 | 판넬조립2부 |  | 7 | 140
28632 | A0073_N340S | A0073 | N340S | C12 | 148 | 148 | 판넬조립2부 |  | 7 | 140
28633 | A0073_N350P | A0073 | N350P | C12 | 150 | 150 | 판넬조립2부 |  | 7 | 140
28634 | A0073_N350S | A0073 | N350S | C12 | 153 | 153 | 판넬조립2부 |  | 7 | 140
28635 | A0073_N363P | A0073 | N363P | C12 | 153 | 153 | 대조립2부 |  | 9 | 171
28636 | A0073_N363S | A0073 | N363S | C12 | 153 | 153 | 대조립2부 |  | 9 | 171
28637 | A0073_N343P | A0073 | N343P | C12 | 154 | 154 | 판넬조립2부 |  | 9 | 180
28638 | A0073_D12P0 | A0073 | D12P0 | C11 | 155 | 167 | 판넬조립1부 |  | 16.5 | 321.75
28639 | A0073_D12P0 | A0073 | D12P0 | C11 | 155 | 167 | 판넬조립1부 |  | 16.5 | 321.75
28640 | A0073_D12S0 | A0073 | D12S0 | C11 | 155 | 167 | 판넬조립1부 |  | 16.5 | 321.75
28641 | A0073_D12S0 | A0073 | D12S0 | C11 | 155 | 167 | 판넬조립1부 |  | 16.5 | 321.75
28642 | A0073_F11A0 | A0073 | F11A0 | C11 | 155 | 190 | 외부 |  | 11.5 | 155.25
28643 | A0073_F21A0 | A0073 | F21A0 | C11 | 155 | 190 | 외부 |  | 13.5 | 229.5
28644 | A0073_F21A0 | A0073 | F21A0 | C11 | 155 | 190 | 외부 |  | 13.5 | 229.5
28645 | A0073_N343S | A0073 | N343S | C12 | 155 | 155 | 판넬조립2부 |  | 9 | 180
28646 | A0073_S134P | A0073 | S134P | C12 | 155 | 155 | 판넬조립2부 |  | 7 | 122.5
28647 | A0073_S134S | A0073 | S134S | C12 | 155 | 155 | 판넬조립2부 |  | 7 | 122.5
28648 | A0073_E21P0 | A0073 | E21P0 | C11 | 157 | 169 | 대조립1부 |  | 6.5 | 97.5
28649 | A0073_E21P0 | A0073 | E21P0 | C11 | 157 | 169 | 대조립1부 |  | 6.5 | 97.5
28650 | A0073_E21P0 | A0073 | E21P0 | C11 | 157 | 169 | 대조립1부 |  | 6.5 | 97.5
28651 | A0073_E21S0 | A0073 | E21S0 | C11 | 157 | 169 | 대조립1부 |  | 6.5 | 91
28652 | A0073_E21S0 | A0073 | E21S0 | C11 | 157 | 169 | 대조립1부 |  | 6.5 | 91
28653 | A0073_E21S0 | A0073 | E21S0 | C11 | 157 | 169 | 대조립1부 |  | 6.5 | 91
28654 | A0073_E22P0 | A0073 | E22P0 | C11 | 157 | 169 | 대조립1부 |  | 4.5 | 72
28655 | A0073_E22P0 | A0073 | E22P0 | C11 | 157 | 169 | 대조립1부 |  | 4.5 | 72
28656 | A0073_E22P0 | A0073 | E22P0 | C11 | 157 | 169 | 대조립1부 |  | 4.5 | 72
28657 | A0073_E22S0 | A0073 | E22S0 | C11 | 157 | 169 | 대조립1부 |  | 4.5 | 72
28658 | A0073_E22S0 | A0073 | E22S0 | C11 | 157 | 169 | 대조립1부 |  | 4.5 | 72
28659 | A0073_E22S0 | A0073 | E22S0 | C11 | 157 | 169 | 대조립1부 |  | 4.5 | 72
28660 | A0073_N353P | A0073 | N353P | C12 | 157 | 157 | 판넬조립2부 |  | 9 | 180
28661 | A0073_S173P | A0073 | S173P | C12 | 157 | 157 | 대조립2부 |  | 9 | 180
28662 | A0073_S173S | A0073 | S173S | C12 | 157 | 157 | 대조립2부 |  | 9 | 180
28663 | A0073_B11A0 | A0073 | B11A0 | CC15 | 160 | 178 | 판넬조립1부 |  | 18.5 | 388.5
28664 | A0073_F22A0 | A0073 | F22A0 | C11 | 160 | 206 | 외부 |  | 13.5 | 303.75
28665 | A0073_F22A0 | A0073 | F22A0 | C11 | 160 | 206 | 외부 |  | 13.5 | 303.75
28666 | A0073_N353S | A0073 | N353S | C12 | 160 | 160 | 판넬조립2부 |  | 9 | 180
28667 | A0073_S174P | A0073 | S174P | C12 | 160 | 160 | 대조립2부 |  | 7 | 122.5
28668 | A0073_S174S | A0073 | S174S | C12 | 160 | 160 | 대조립2부 |  | 7 | 122.5
28669 | A0073_D11P0 | A0073 | D11P0 | C11 | 162 | 174 | 판넬조립1부 |  | 16.5 | 330
28670 | A0073_D11P0 | A0073 | D11P0 | C11 | 162 | 174 | 판넬조립1부 |  | 16.5 | 330
28671 | A0073_D11S0 | A0073 | D11S0 | C11 | 162 | 174 | 판넬조립1부 |  | 16.5 | 330
28672 | A0073_D11S0 | A0073 | D11S0 | C11 | 162 | 174 | 판넬조립1부 |  | 16.5 | 330
28673 | A0073_D16P0 | A0073 | D16P0 | C11 | 162 | 174 | 대조립2부 |  | 16.5 | 330
28674 | A0073_D16P0 | A0073 | D16P0 | C11 | 162 | 174 | 대조립2부 |  | 16.5 | 330
28675 | A0073_D16S0 | A0073 | D16S0 | C11 | 162 | 174 | 대조립2부 |  | 16.5 | 330
28676 | A0073_D16S0 | A0073 | D16S0 | C11 | 162 | 174 | 대조립2부 |  | 16.5 | 330
28677 | A0073_D18P0 | A0073 | D18P0 | C11 | 163 | 175 | 대조립1부 |  | 14 | 231
28678 | A0073_D18P0 | A0073 | D18P0 | C11 | 163 | 175 | 대조립1부 |  | 14 | 231
28679 | A0073_D18S0 | A0073 | D18S0 | C11 | 163 | 175 | 대조립1부 |  | 14 | 231
28680 | A0073_D18S0 | A0073 | D18S0 | C11 | 163 | 175 | 대조립1부 |  | 14 | 231
28681 | A0073_F41P0 | A0073 | F41P0 | CF21 | 163 | 211 | 외부 |  | 13.5 | 283.5
28682 | A0073_F41P0 | A0073 | F41P0 | CF21 | 163 | 211 | 외부 |  | 13.5 | 283.5
28683 | A0073_F41S0 | A0073 | F41S0 | CF21 | 163 | 211 | 외부 |  | 13.5 | 283.5
28684 | A0073_F41S0 | A0073 | F41S0 | CF21 | 163 | 211 | 외부 |  | 13.5 | 283.5
28685 | A0073_T12C0 | A0073 | T12C0 | C11 | 163 | 175 | 판넬조립1부 |  | 18 | 333
28686 | A0073_D19P0 | A0073 | D19P0 | C11 | 164 | 176 | 대조립1부 |  | 15.5 | 248
28687 | A0073_D19P0 | A0073 | D19P0 | C11 | 164 | 176 | 대조립1부 |  | 15.5 | 248
28688 | A0073_D19S0 | A0073 | D19S0 | C11 | 164 | 176 | 대조립1부 |  | 15.5 | 248
28689 | A0073_D19S0 | A0073 | D19S0 | C11 | 164 | 176 | 대조립1부 |  | 15.5 | 248
28690 | A0073_D15P0 | A0073 | D15P0 | C11 | 167 | 177 | 대조립2부 |  | 16.5 | 313.5
28691 | A0073_D15P0 | A0073 | D15P0 | C11 | 167 | 177 | 대조립2부 |  | 16.5 | 313.5
28692 | A0073_D15S0 | A0073 | D15S0 | C11 | 167 | 177 | 대조립2부 |  | 16.5 | 313.5
28693 | A0073_D15S0 | A0073 | D15S0 | C11 | 167 | 177 | 대조립2부 |  | 16.5 | 313.5
28694 | A0073_S113P | A0073 | S113P | C12 | 167 | 167 | 대조립2부 |  | 15 | 292.5
28695 | A0073_S113S | A0073 | S113S | C12 | 167 | 167 | 대조립2부 |  | 15 | 292.5
28696 | A0073_T11C0 | A0073 | T11C0 | C11 | 167 | 177 | 판넬조립1부 |  | 18 | 333
28697 | A0073_E51P0 | A0073 | E51P0 | C11 | 170 | 182 | 대조립2부 |  | 17 | 348.5
28698 | A0073_E51S0 | A0073 | E51S0 | C11 | 170 | 182 | 대조립2부 |  | 12 | 204
28699 | A0073_E31P1 | A0073 | E31P1 | G41 | 171 | 184 | 선행의장부 |  | 16 | 488
28700 | A0073_E31P1 | A0073 | E31P1 | G41 | 171 | 184 | 선행의장부 |  | 16 | 488
28701 | A0073_E31S1 | A0073 | E31S1 | G41 | 171 | 184 | 선행의장부 |  | 16 | 488
28702 | A0073_E31S1 | A0073 | E31S1 | G41 | 171 | 184 | 선행의장부 |  | 16 | 488
28703 | A0073_T13C0 | A0073 | T13C0 | C11 | 171 | 183 | 판넬조립1부 |  | 18 | 333
28704 | A0073_A21P0 | A0073 | A21P0 | CF21 | 174 | 220 | 외부 |  | 13 | 227.5
28705 | A0073_A21P0 | A0073 | A21P0 | CF21 | 174 | 220 | 외부 |  | 13 | 227.5
28706 | A0073_A21S0 | A0073 | A21S0 | CF21 | 174 | 220 | 외부 |  | 12 | 156
28707 | A0073_A21S0 | A0073 | A21S0 | CF21 | 174 | 220 | 외부 |  | 12 | 156
28708 | A0073_D13P0 | A0073 | D13P0 | C11 | 174 | 184 | 판넬조립1부 |  | 16.5 | 321.75
28709 | A0073_D13P0 | A0073 | D13P0 | C11 | 174 | 184 | 판넬조립1부 |  | 16.5 | 321.75
28710 | A0073_D13P0 | A0073 | D13P0 | C11 | 174 | 184 | 판넬조립1부 |  | 16.5 | 321.75
28711 | A0073_D13S0 | A0073 | D13S0 | C11 | 174 | 184 | 판넬조립1부 |  | 16.5 | 321.75
28712 | A0073_D13S0 | A0073 | D13S0 | C11 | 174 | 184 | 판넬조립1부 |  | 16.5 | 321.75
28713 | A0073_D13S0 | A0073 | D13S0 | C11 | 174 | 184 | 판넬조립1부 |  | 16.5 | 321.75
28714 | A0073_G22A0 | A0073 | G22A0 | C11 | 174 | 183 | 대조립1부 |  | 13 | 247
28715 | A0073_G22A0 | A0073 | G22A0 | C11 | 174 | 183 | 대조립1부 |  | 13 | 247
28716 | A0073_G22A0 | A0073 | G22A0 | C11 | 174 | 183 | 대조립1부 |  | 13 | 247
28717 | A0073_S11P0 | A0073 | S11P0 | C11 | 174 | 184 | 대조립1부 |  | 18.5 | 360.75
28718 | A0073_S11P0 | A0073 | S11P0 | C11 | 174 | 184 | 대조립1부 |  | 18.5 | 360.75
28719 | A0073_S11S0 | A0073 | S11S0 | C11 | 174 | 184 | 대조립1부 |  | 18.5 | 360.75
28720 | A0073_S11S0 | A0073 | S11S0 | C11 | 174 | 184 | 대조립1부 |  | 18.5 | 360.75
28721 | A0073_B12A1 | A0073 | B12A1 | G41 | 175 | 184 | 선행의장부 |  | 21 | 777
28722 | A0073_D14P0 | A0073 | D14P0 | C11 | 175 | 185 | 대조립2부 |  | 16.5 | 321.75
28723 | A0073_D14P0 | A0073 | D14P0 | C11 | 175 | 185 | 대조립2부 |  | 16.5 | 321.75
28724 | A0073_D14P0 | A0073 | D14P0 | C11 | 175 | 185 | 대조립2부 |  | 16.5 | 321.75
28725 | A0073_D14S0 | A0073 | D14S0 | C11 | 175 | 185 | 대조립2부 |  | 16.5 | 321.75
28726 | A0073_D14S0 | A0073 | D14S0 | C11 | 175 | 185 | 대조립2부 |  | 16.5 | 321.75
28727 | A0073_D14S0 | A0073 | D14S0 | C11 | 175 | 185 | 대조립2부 |  | 16.5 | 321.75
28728 | A0073_E52P0 | A0073 | E52P0 | C11 | 175 | 185 | 대조립1부 |  | 13.5 | 276.75
28729 | A0073_E52S0 | A0073 | E52S0 | C11 | 175 | 185 | 대조립1부 |  | 11.5 | 155.25
28730 | A0073_B14A1 | A0073 | B14A1 | G41 | 177 | 188 | 선행의장부 |  | 21 | 840
28731 | A0073_S14P1 | A0073 | S14P1 | G41 | 177 | 188 | 선행의장부 |  | 19.5 | 780
28732 | A0073_S14P1 | A0073 | S14P1 | G41 | 177 | 188 | 선행의장부 |  | 19.5 | 780
28733 | A0073_S14S1 | A0073 | S14S1 | G41 | 177 | 188 | 선행의장부 |  | 19.5 | 780
28734 | A0073_S14S1 | A0073 | S14S1 | G41 | 177 | 188 | 선행의장부 |  | 19.5 | 780
28735 | A0073_B16A1 | A0073 | B16A1 | G41 | 178 | 190 | 선행의장부 |  | 21 | 819
28736 | A0073_D17P0 | A0073 | D17P0 | C11 | 178 | 191 | 판넬조립1부 |  | 16.5 | 330
28737 | A0073_D17P0 | A0073 | D17P0 | C11 | 178 | 191 | 판넬조립1부 |  | 16.5 | 330
28738 | A0073_D17P0 | A0073 | D17P0 | C11 | 178 | 191 | 판넬조립1부 |  | 16.5 | 330
28739 | A0073_D17S0 | A0073 | D17S0 | C11 | 178 | 191 | 판넬조립1부 |  | 16.5 | 330
28740 | A0073_D17S0 | A0073 | D17S0 | C11 | 178 | 191 | 판넬조립1부 |  | 16.5 | 330
28741 | A0073_D17S0 | A0073 | D17S0 | C11 | 178 | 191 | 판넬조립1부 |  | 16.5 | 330
28742 | A0073_E41P0 | A0073 | E41P0 | C11 | 178 | 191 | 대조립1부 |  | 16.5 | 280.5
28743 | A0073_E41S0 | A0073 | E41S0 | C11 | 178 | 191 | 대조립1부 |  | 16.5 | 280.5
28744 | A0073_S19P0 | A0073 | S19P0 | C11 | 178 | 191 | 대조립2부 |  | 15.5 | 333.25
28745 | A0073_S19P0 | A0073 | S19P0 | C11 | 178 | 191 | 대조립2부 |  | 15.5 | 333.25
28746 | A0073_S19S0 | A0073 | S19S0 | C11 | 178 | 191 | 대조립2부 |  | 15.5 | 333.25
28747 | A0073_S19S0 | A0073 | S19S0 | C11 | 178 | 191 | 대조립2부 |  | 15.5 | 333.25
28748 | A0073_E42P0 | A0073 | E42P0 | C11 | 181 | 192 | 대조립1부 |  | 13.5 | 216
28749 | A0073_E42S0 | A0073 | E42S0 | C11 | 181 | 192 | 대조립1부 |  | 13.5 | 216
28750 | A0073_S18P0 | A0073 | S18P0 | C11 | 181 | 192 | 대조립1부 |  | 17 | 331.5
28751 | A0073_S18P0 | A0073 | S18P0 | C11 | 181 | 192 | 대조립1부 |  | 17 | 331.5
28752 | A0073_S18S0 | A0073 | S18S0 | C11 | 181 | 192 | 대조립1부 |  | 17 | 331.5
28753 | A0073_S18S0 | A0073 | S18S0 | C11 | 181 | 192 | 대조립1부 |  | 17 | 331.5
28754 | A0073_S12P1 | A0073 | S12P1 | G41 | 182 | 192 | 선행의장부 |  | 19.5 | 721.5
28755 | A0073_S12P1 | A0073 | S12P1 | G41 | 182 | 192 | 선행의장부 |  | 19.5 | 721.5
28756 | A0073_S12S1 | A0073 | S12S1 | G41 | 182 | 192 | 선행의장부 |  | 19.5 | 721.5
28757 | A0073_S12S1 | A0073 | S12S1 | G41 | 182 | 192 | 선행의장부 |  | 19.5 | 721.5
28758 | A0073_S16P1 | A0073 | S16P1 | G41 | 182 | 192 | 선행의장부 |  | 19.5 | 760.5
28759 | A0073_S16P1 | A0073 | S16P1 | G41 | 182 | 192 | 선행의장부 |  | 19.5 | 760.5
28760 | A0073_S16S1 | A0073 | S16S1 | G41 | 182 | 192 | 선행의장부 |  | 19.5 | 760.5
28761 | A0073_S16S1 | A0073 | S16S1 | G41 | 182 | 192 | 선행의장부 |  | 19.5 | 760.5
28762 | A0073_B18A1 | A0073 | B18A1 | G41 | 190 | 212 | 선행의장부 |  | 22 | 715
28763 | A0073_M31C3 | A0073 | M31C3 | L41 | 190 | 268 | 외부 |  | 10.5 | 273
28764 | A0073_M31C3 | A0073 | M31C3 | L41 | 190 | 268 | 외부 |  | 10.5 | 273
28765 | A0073_M31C3 | A0073 | M31C3 | L41 | 190 | 268 | 외부 |  | 10.5 | 273
28766 | A0073_F71P0 | A0073 | F71P0 | C11 | 192 | 224 | 외부 |  | 3 | 27
28767 | A0073_F71S0 | A0073 | F71S0 | C11 | 192 | 224 | 외부 |  | 3 | 27
28768 | A0073_F72P0 | A0073 | F72P0 | C11 | 192 | 224 | 외부 |  | 3 | 21
28769 | A0073_F72S0 | A0073 | F72S0 | C11 | 192 | 224 | 외부 |  | 3 | 21
28770 | A0073_F73C0 | A0073 | F73C0 | C11 | 192 | 224 | 외부 |  | 2 | 22
28771 | A0073_G23A0 | A0073 | G23A0 | C11 | 210 | 218 | 대조립1부 |  | 13 | 247
28772 | A0073_G23A0 | A0073 | G23A0 | C11 | 210 | 218 | 대조립1부 |  | 13 | 247
28773 | A0073_G23A0 | A0073 | G23A0 | C11 | 210 | 218 | 대조립1부 |  | 13 | 247
28774 | A0073_G23A0 | A0073 | G23A0 | C11 | 210 | 218 | 대조립1부 |  | 13 | 247
28775 | A0073_G23A0 | A0073 | G23A0 | C11 | 210 | 218 | 대조립1부 |  | 13 | 247
28776 | A0073_G23A0 | A0073 | G23A0 | C11 | 210 | 218 | 대조립1부 |  | 13 | 247
28777 | A0073_E41P1 | A0073 | E41P1 | G41 | 211 | 224 | 선행의장부 |  | 16.5 | 503.25
28778 | A0073_E41P1 | A0073 | E41P1 | G41 | 211 | 224 | 선행의장부 |  | 16.5 | 503.25
28779 | A0073_E41S1 | A0073 | E41S1 | G41 | 211 | 224 | 선행의장부 |  | 16.5 | 503.25
28780 | A0073_E41S1 | A0073 | E41S1 | G41 | 211 | 224 | 선행의장부 |  | 16.5 | 503.25
28781 | A0073_E51P1 | A0073 | E51P1 | G41 | 212 | 227 | 선행의장부 |  | 20.5 | 625.25
28782 | A0073_E51P1 | A0073 | E51P1 | G41 | 212 | 227 | 선행의장부 |  | 20.5 | 625.25
28783 | A0073_E51S1 | A0073 | E51S1 | G41 | 212 | 227 | 선행의장부 |  | 12 | 366
28784 | A0073_E51S1 | A0073 | E51S1 | G41 | 212 | 227 | 선행의장부 |  | 12 | 366
28785 | A0073_A31P1 | A0073 | A31P1 | G41 | 218 | 227 | 건조2부 |  | 13.5 | 384.75
28786 | A0073_A31P1 | A0073 | A31P1 | G41 | 218 | 227 | 건조2부 |  | 13.5 | 384.75
28787 | A0073_G12S0 | A0073 | G12S0 | CF21 | 219 | 237 | 대조립2부 |  | 5.5 | 57.75
28788 | A0073_G12S0 | A0073 | G12S0 | CF21 | 219 | 237 | 대조립2부 |  | 5.5 | 57.75
28789 | A0073_G12S0 | A0073 | G12S0 | CF21 | 219 | 237 | 대조립2부 |  | 5.5 | 57.75
28790 | A0073_G12S0 | A0073 | G12S0 | CF21 | 219 | 237 | 대조립2부 |  | 5.5 | 57.75
28791 | A0073_A65P0 | A0073 | A65P0 | C11 | 247 | 266 | 대조립1부 |  | 2 | 4
28792 | A0073_A65P0 | A0073 | A65P0 | C11 | 247 | 266 | 대조립1부 |  | 2 | 4
28793 | A0073_A65P0 | A0073 | A65P0 | C11 | 247 | 266 | 대조립1부 |  | 2 | 4
28794 | A0073_A65S0 | A0073 | A65S0 | C11 | 247 | 266 | 대조립1부 |  | 2 | 4
28795 | A0073_A65S0 | A0073 | A65S0 | C11 | 247 | 266 | 대조립1부 |  | 2 | 4
28796 | A0073_A65S0 | A0073 | A65S0 | C11 | 247 | 266 | 대조립1부 |  | 2 | 4
28797 | A0074_V45A0 | A0074 | V45A0 | CH32 | 50 | 99 | 외부 |  | 5 | 30
28798 | A0074_V35A0 | A0074 | V35A0 | CH32 | 60 | 106 | 외부 |  | 5 | 30
28799 | A0074_V25A0 | A0074 | V25A0 | CH32 | 63 | 105 | 외부 |  | 5 | 30
28800 | A0074_V15A0 | A0074 | V15A0 | CH32 | 66 | 105 | 외부 |  | 5 | 30
28801 | A0074_A41A0 | A0074 | A41A0 | C11 | 78 | 224 | 외부 |  | 0 | 0
28802 | A0074_V41P1 | A0074 | V41P1 | GH32 | 84 | 122 | 외부 |  | 20.5 | 604.75
28803 | A0074_V42P1 | A0074 | V42P1 | GH32 | 84 | 142 | 외부 |  | 19 | 560.5
28804 | A0074_V43P1 | A0074 | V43P1 | GH32 | 84 | 142 | 외부 |  | 20.5 | 604.75
28805 | A0074_V44P1 | A0074 | V44P1 | GH32 | 84 | 142 | 외부 |  | 19 | 560.5
28806 | A0074_V31P1 | A0074 | V31P1 | GH32 | 87 | 143 | 외부 |  | 23 | 678.5
28807 | A0074_V32P1 | A0074 | V32P1 | GH32 | 87 | 143 | 외부 |  | 17 | 501.5
28808 | A0074_V33P1 | A0074 | V33P1 | GH32 | 87 | 143 | 외부 |  | 23 | 678.5
28809 | A0074_V34P1 | A0074 | V34P1 | GH32 | 87 | 143 | 외부 |  | 17 | 501.5
28810 | A0074_V21P1 | A0074 | V21P1 | GH32 | 94 | 144 | 외부 |  | 23 | 678.5
28811 | A0074_V22P1 | A0074 | V22P1 | GH32 | 94 | 144 | 외부 |  | 17 | 501.5
28812 | A0074_V23P1 | A0074 | V23P1 | GH32 | 94 | 144 | 외부 |  | 23 | 678.5
28813 | A0074_V24P1 | A0074 | V24P1 | GH32 | 94 | 144 | 외부 |  | 17 | 501.5
28814 | A0074_A11A0 | A0074 | A11A0 | C11 | 99 | 161 | 외부 |  | 4.5 | 36
28815 | A0074_V11P1 | A0074 | V11P1 | GH32 | 99 | 147 | 외부 |  | 25.5 | 726.75
28816 | A0074_V12P1 | A0074 | V12P1 | GH32 | 99 | 147 | 외부 |  | 16 | 472
28817 | A0074_V13P1 | A0074 | V13P1 | GH32 | 99 | 147 | 외부 |  | 25.5 | 726.75
28818 | A0074_V14P1 | A0074 | V14P1 | GH32 | 99 | 147 | 외부 |  | 16 | 472
28819 | A0074_E12A0 | A0074 | E12A0 | CC21 | 102 | 147 | 대조립1부 |  | 8.5 | 76.5
28820 | A0074_H24A0 | A0074 | H24A0 | C11 | 105 | 108 | 판넬조립1부 |  | 12.5 | 175
28821 | A0074_H24A0 | A0074 | H24A0 | C11 | 105 | 108 | 판넬조립1부 |  | 12.5 | 175
28822 | A0074_E11A0 | A0074 | E11A0 | CC21 | 106 | 149 | 대조립2부 |  | 22 | 484
28823 | A0074_H11P1 | A0074 | H11P1 | GG61 | 106 | 115 | 선행의장부 |  | 17.5 | 525
28824 | A0074_H23P1 | A0074 | H23P1 | GG61 | 107 | 114 | 선행의장부 |  | 19 | 551
28825 | A0074_H21P1 | A0074 | H21P1 | GG61 | 108 | 115 | 선행의장부 |  | 14.5 | 435
28826 | A0074_H22P1 | A0074 | H22P1 | GG61 | 109 | 116 | 선행의장부 |  | 15 | 450
28827 | A0074_N350P | A0074 | N350P | C12 | 112 | 112 | 대조립2부 |  | 7 | 140
28828 | A0074_N350S | A0074 | N350S | C12 | 112 | 112 | 대조립2부 |  | 7 | 140
28829 | A0074_S173P | A0074 | S173P | C12 | 115 | 115 | 대조립2부 |  | 9 | 180
28830 | A0074_S173S | A0074 | S173S | C12 | 115 | 115 | 대조립2부 |  | 9 | 180
28831 | A0074_S174P | A0074 | S174P | C12 | 116 | 116 | 대조립2부 |  | 7 | 122.5
28832 | A0074_S174S | A0074 | S174S | C12 | 116 | 116 | 대조립2부 |  | 7 | 122.5
28833 | A0074_N360P | A0074 | N360P | C12 | 119 | 119 | 대조립2부 |  | 7 | 133
28834 | A0074_N360S | A0074 | N360S | C12 | 119 | 119 | 대조립2부 |  | 7 | 133
28835 | A0074_E31P0 | A0074 | E31P0 | C11 | 121 | 144 | 대조립1부 |  | 16 | 272
28836 | A0074_E31S0 | A0074 | E31S0 | C11 | 121 | 144 | 대조립1부 |  | 16 | 272
28837 | A0074_N353P | A0074 | N353P | C12 | 121 | 121 | 대조립2부 |  | 9 | 180
28838 | A0074_N353S | A0074 | N353S | C12 | 121 | 121 | 대조립2부 |  | 9 | 180
28839 | A0074_E32P0 | A0074 | E32P0 | C11 | 122 | 147 | 대조립1부 |  | 13 | 175.5
28840 | A0074_E32S0 | A0074 | E32S0 | C11 | 122 | 147 | 대조립1부 |  | 13.5 | 216
28841 | A0074_N363P | A0074 | N363P | C12 | 123 | 123 | 대조립2부 |  | 9 | 171
28842 | A0074_N363S | A0074 | N363S | C12 | 123 | 123 | 대조립2부 |  | 9 | 171
28843 | A0074_E51P0 | A0074 | E51P0 | C11 | 137 | 171 | 외부 |  | 17 | 348.5
28844 | A0074_E51S0 | A0074 | E51S0 | C11 | 137 | 171 | 외부 |  | 12 | 204
28845 | A0074_E52P0 | A0074 | E52P0 | C11 | 141 | 172 | 외부 |  | 13.5 | 276.75
28846 | A0074_E52S0 | A0074 | E52S0 | C11 | 141 | 172 | 외부 |  | 11.5 | 155.25
28847 | A0074_F31A0 | A0074 | F31A0 | C11 | 141 | 183 | 외부 |  | 11.5 | 224.25
28848 | A0074_F11A0 | A0074 | F11A0 | C11 | 142 | 177 | 외부 |  | 11.5 | 155.25
28849 | A0074_F21A0 | A0074 | F21A0 | C11 | 142 | 175 | 외부 |  | 13.5 | 229.5
28850 | A0074_F21A0 | A0074 | F21A0 | C11 | 142 | 175 | 외부 |  | 13.5 | 229.5
28851 | A0074_E21P0 | A0074 | E21P0 | C11 | 143 | 155 | 대조립1부 |  | 6.5 | 97.5
28852 | A0074_E21P0 | A0074 | E21P0 | C11 | 143 | 155 | 대조립1부 |  | 6.5 | 97.5
28853 | A0074_E21P0 | A0074 | E21P0 | C11 | 143 | 155 | 대조립1부 |  | 6.5 | 97.5
28854 | A0074_E21S0 | A0074 | E21S0 | C11 | 143 | 155 | 대조립1부 |  | 6.5 | 91
28855 | A0074_E21S0 | A0074 | E21S0 | C11 | 143 | 155 | 대조립1부 |  | 6.5 | 91
28856 | A0074_E21S0 | A0074 | E21S0 | C11 | 143 | 155 | 대조립1부 |  | 6.5 | 91
28857 | A0074_F22A0 | A0074 | F22A0 | C11 | 143 | 178 | 외부 |  | 13.5 | 303.75
28858 | A0074_F22A0 | A0074 | F22A0 | C11 | 143 | 178 | 외부 |  | 13.5 | 303.75
28859 | A0074_E22P0 | A0074 | E22P0 | C11 | 144 | 156 | 대조립1부 |  | 4.5 | 72
28860 | A0074_E22P0 | A0074 | E22P0 | C11 | 144 | 156 | 대조립1부 |  | 4.5 | 72
28861 | A0074_E22P0 | A0074 | E22P0 | C11 | 144 | 156 | 대조립1부 |  | 4.5 | 72
28862 | A0074_E22S0 | A0074 | E22S0 | C11 | 144 | 156 | 대조립1부 |  | 4.5 | 72
28863 | A0074_E22S0 | A0074 | E22S0 | C11 | 144 | 156 | 대조립1부 |  | 4.5 | 72
28864 | A0074_E22S0 | A0074 | E22S0 | C11 | 144 | 156 | 대조립1부 |  | 4.5 | 72
28865 | A0074_D11P0 | A0074 | D11P0 | C11 | 148 | 162 | 판넬조립1부 |  | 16.5 | 330
28866 | A0074_D11S0 | A0074 | D11S0 | C11 | 148 | 162 | 판넬조립1부 |  | 16.5 | 330
28867 | A0074_B11A0 | A0074 | B11A0 | CC15 | 151 | 175 | 판넬조립1부 |  | 18.5 | 388.5
28868 | A0074_D12P0 | A0074 | D12P0 | C11 | 151 | 164 | 판넬조립1부 |  | 16.5 | 321.75
28869 | A0074_D12S0 | A0074 | D12S0 | C11 | 151 | 164 | 판넬조립1부 |  | 16.5 | 321.75
28870 | A0074_D15P0 | A0074 | D15P0 | C11 | 151 | 172 | 대조립2부 |  | 16.5 | 313.5
28871 | A0074_D15S0 | A0074 | D15S0 | C11 | 151 | 172 | 대조립2부 |  | 16.5 | 313.5
28872 | A0074_E31P1 | A0074 | E31P1 | G41 | 155 | 164 | 선행의장부 |  | 16 | 488
28873 | A0074_E31P1 | A0074 | E31P1 | G41 | 155 | 164 | 선행의장부 |  | 16 | 488
28874 | A0074_E31S1 | A0074 | E31S1 | G41 | 155 | 164 | 선행의장부 |  | 16 | 488
28875 | A0074_E31S1 | A0074 | E31S1 | G41 | 155 | 164 | 선행의장부 |  | 16 | 488
28876 | A0074_S11P0 | A0074 | S11P0 | C11 | 155 | 171 | 대조립2부 |  | 18.5 | 360.75
28877 | A0074_S11P0 | A0074 | S11P0 | C11 | 155 | 171 | 대조립2부 |  | 18.5 | 360.75
28878 | A0074_S11S0 | A0074 | S11S0 | C11 | 155 | 171 | 대조립2부 |  | 18.5 | 360.75
28879 | A0074_S11S0 | A0074 | S11S0 | C11 | 155 | 171 | 대조립2부 |  | 18.5 | 360.75
28880 | A0074_D18P0 | A0074 | D18P0 | C11 | 156 | 168 | 대조립1부 |  | 14 | 231
28881 | A0074_D18S0 | A0074 | D18S0 | C11 | 156 | 168 | 대조립1부 |  | 14 | 231
28882 | A0074_D13P0 | A0074 | D13P0 | C11 | 157 | 176 | 판넬조립1부 |  | 16.5 | 321.75
28883 | A0074_D13P0 | A0074 | D13P0 | C11 | 157 | 176 | 판넬조립1부 |  | 16.5 | 321.75
28884 | A0074_D13P0 | A0074 | D13P0 | C11 | 157 | 176 | 판넬조립1부 |  | 16.5 | 321.75
28885 | A0074_D13S0 | A0074 | D13S0 | C11 | 157 | 176 | 판넬조립1부 |  | 16.5 | 321.75
28886 | A0074_D13S0 | A0074 | D13S0 | C11 | 157 | 176 | 판넬조립1부 |  | 16.5 | 321.75
28887 | A0074_D13S0 | A0074 | D13S0 | C11 | 157 | 176 | 판넬조립1부 |  | 16.5 | 321.75
28888 | A0074_B12A1 | A0074 | B12A1 | G41 | 158 | 169 | 선행의장부 |  | 21 | 777
28889 | A0074_D19P0 | A0074 | D19P0 | C11 | 158 | 170 | 대조립1부 |  | 15.5 | 248
28890 | A0074_D19S0 | A0074 | D19S0 | C11 | 158 | 170 | 대조립1부 |  | 15.5 | 248
28891 | A0074_A21P0 | A0074 | A21P0 | CH32 | 161 | 225 | 외부 |  | 13 | 227.5
28892 | A0074_A21S0 | A0074 | A21S0 | CH32 | 161 | 225 | 외부 |  | 12 | 156
28893 | A0074_D16P0 | A0074 | D16P0 | C11 | 163 | 175 | 판넬조립1부 |  | 16.5 | 330
28894 | A0074_D16S0 | A0074 | D16S0 | C11 | 163 | 175 | 판넬조립1부 |  | 16.5 | 330
28895 | A0074_B16A1 | A0074 | B16A1 | G41 | 164 | 175 | 선행의장부 |  | 21 | 819
28896 | A0074_E41P0 | A0074 | E41P0 | C11 | 164 | 176 | 대조립1부 |  | 16.5 | 280.5
28897 | A0074_E41S0 | A0074 | E41S0 | C11 | 164 | 176 | 대조립1부 |  | 16.5 | 280.5
28898 | A0074_T11C0 | A0074 | T11C0 | C11 | 164 | 176 | 판넬조립1부 |  | 18 | 333
28899 | A0074_T11C0 | A0074 | T11C0 | C11 | 164 | 176 | 판넬조립1부 |  | 18 | 333
28900 | A0074_A31P0 | A0074 | A31P0 | C11 | 165 | 178 | 대조립1부 |  | 13 | 182
28901 | A0074_A31S0 | A0074 | A31S0 | C11 | 165 | 178 | 대조립1부 |  | 13 | 182
28902 | A0074_B14A1 | A0074 | B14A1 | G41 | 165 | 176 | 선행의장부 |  | 21 | 840
28903 | A0074_E42P0 | A0074 | E42P0 | C11 | 165 | 177 | 대조립1부 |  | 13.5 | 216
28904 | A0074_E42S0 | A0074 | E42S0 | C11 | 165 | 177 | 대조립1부 |  | 13.5 | 216
28905 | A0074_F41P0 | A0074 | F41P0 | C11 | 165 | 192 | 대조립2부 |  | 13.5 | 283.5
28906 | A0074_F41P0 | A0074 | F41P0 | C11 | 165 | 192 | 대조립2부 |  | 13.5 | 283.5
28907 | A0074_F41P0 | A0074 | F41P0 | C11 | 165 | 192 | 대조립2부 |  | 13.5 | 283.5
28908 | A0074_F41S0 | A0074 | F41S0 | C11 | 165 | 192 | 대조립2부 |  | 13.5 | 283.5
28909 | A0074_F41S0 | A0074 | F41S0 | C11 | 165 | 192 | 대조립2부 |  | 13.5 | 283.5
28910 | A0074_F41S0 | A0074 | F41S0 | C11 | 165 | 192 | 대조립2부 |  | 13.5 | 283.5
28911 | A0074_S12P1 | A0074 | S12P1 | G41 | 165 | 176 | 선행의장부 |  | 19.5 | 721.5
28912 | A0074_S12P1 | A0074 | S12P1 | G41 | 165 | 176 | 선행의장부 |  | 19.5 | 721.5
28913 | A0074_S12S1 | A0074 | S12S1 | G41 | 165 | 176 | 선행의장부 |  | 19.5 | 721.5
28914 | A0074_S12S1 | A0074 | S12S1 | G41 | 165 | 176 | 선행의장부 |  | 19.5 | 721.5
28915 | A0074_B18A1 | A0074 | B18A1 | G41 | 169 | 178 | 선행의장부 |  | 22 | 715
28916 | A0074_S14P1 | A0074 | S14P1 | G41 | 169 | 178 | 선행의장부 |  | 19.5 | 780
28917 | A0074_S14P1 | A0074 | S14P1 | G41 | 169 | 178 | 선행의장부 |  | 19.5 | 780
28918 | A0074_S14S1 | A0074 | S14S1 | G41 | 169 | 178 | 선행의장부 |  | 19.5 | 780
28919 | A0074_S14S1 | A0074 | S14S1 | G41 | 169 | 178 | 선행의장부 |  | 19.5 | 780
28920 | A0074_T12C0 | A0074 | T12C0 | C11 | 169 | 179 | 판넬조립1부 |  | 18 | 333
28921 | A0074_T12C0 | A0074 | T12C0 | C11 | 169 | 179 | 판넬조립1부 |  | 18 | 333
28922 | A0074_S19P0 | A0074 | S19P0 | C11 | 170 | 182 | 대조립2부 |  | 15.5 | 333.25
28923 | A0074_S19P0 | A0074 | S19P0 | C11 | 170 | 182 | 대조립2부 |  | 15.5 | 333.25
28924 | A0074_S19S0 | A0074 | S19S0 | C11 | 170 | 182 | 대조립2부 |  | 15.5 | 333.25
28925 | A0074_S19S0 | A0074 | S19S0 | C11 | 170 | 182 | 대조립2부 |  | 15.5 | 333.25
28926 | A0074_S16P1 | A0074 | S16P1 | G41 | 171 | 182 | 선행의장부 |  | 19.5 | 760.5
28927 | A0074_S16P1 | A0074 | S16P1 | G41 | 171 | 182 | 선행의장부 |  | 19.5 | 760.5
28928 | A0074_S16S1 | A0074 | S16S1 | G41 | 171 | 182 | 선행의장부 |  | 19.5 | 760.5
28929 | A0074_S16S1 | A0074 | S16S1 | G41 | 171 | 182 | 선행의장부 |  | 19.5 | 760.5
28930 | A0074_F71P0 | A0074 | F71P0 | C11 | 175 | 199 | 외부 |  | 3 | 27
28931 | A0074_F71S0 | A0074 | F71S0 | C11 | 175 | 199 | 외부 |  | 3 | 27
28932 | A0074_F72P0 | A0074 | F72P0 | C11 | 175 | 199 | 외부 |  | 3 | 21
28933 | A0074_F72S0 | A0074 | F72S0 | C11 | 175 | 199 | 외부 |  | 3 | 21
28934 | A0074_F73C0 | A0074 | F73C0 | C11 | 175 | 199 | 외부 |  | 2 | 22
28935 | A0074_T13C0 | A0074 | T13C0 | C11 | 175 | 191 | 판넬조립1부 |  | 18 | 333
28936 | A0074_D17P0 | A0074 | D17P0 | C11 | 176 | 192 | 판넬조립1부 |  | 16.5 | 330
28937 | A0074_D17P0 | A0074 | D17P0 | C11 | 176 | 192 | 판넬조립1부 |  | 16.5 | 330
28938 | A0074_D17P0 | A0074 | D17P0 | C11 | 176 | 192 | 판넬조립1부 |  | 16.5 | 330
28939 | A0074_D17S0 | A0074 | D17S0 | C11 | 176 | 192 | 판넬조립1부 |  | 16.5 | 330
28940 | A0074_D17S0 | A0074 | D17S0 | C11 | 176 | 192 | 판넬조립1부 |  | 16.5 | 330
28941 | A0074_D17S0 | A0074 | D17S0 | C11 | 176 | 192 | 판넬조립1부 |  | 16.5 | 330
28942 | A0074_M31C3 | A0074 | M31C3 | LL64 | 177 | 260 | 외부 |  | 10.5 | 273
28943 | A0074_M31C3 | A0074 | M31C3 | LL64 | 177 | 260 | 외부 |  | 10.5 | 273
28944 | A0074_S18P0 | A0074 | S18P0 | C11 | 177 | 198 | 대조립2부 |  | 17 | 331.5
28945 | A0074_S18P0 | A0074 | S18P0 | C11 | 177 | 198 | 대조립2부 |  | 17 | 331.5
28946 | A0074_S18S0 | A0074 | S18S0 | C11 | 177 | 198 | 대조립2부 |  | 17 | 331.5
28947 | A0074_S18S0 | A0074 | S18S0 | C11 | 177 | 198 | 대조립2부 |  | 17 | 331.5
28948 | A0074_D11P1 | A0074 | D11P1 | G41 | 178 | 196 | 건조2부 |  | 16.5 | 651.75
28949 | A0074_D11P1 | A0074 | D11P1 | G41 | 178 | 196 | 건조2부 |  | 16.5 | 651.75
28950 | A0074_D11S1 | A0074 | D11S1 | G41 | 178 | 196 | 건조2부 |  | 16.5 | 651.75
28951 | A0074_D11S1 | A0074 | D11S1 | G41 | 178 | 196 | 건조2부 |  | 16.5 | 651.75
28952 | A0074_D14P0 | A0074 | D14P0 | C11 | 178 | 203 | 대조립2부 |  | 16.5 | 321.75
28953 | A0074_D14P0 | A0074 | D14P0 | C11 | 178 | 203 | 대조립2부 |  | 16.5 | 321.75
28954 | A0074_D14P0 | A0074 | D14P0 | C11 | 178 | 203 | 대조립2부 |  | 16.5 | 321.75
28955 | A0074_D14S0 | A0074 | D14S0 | C11 | 178 | 203 | 대조립2부 |  | 16.5 | 321.75
28956 | A0074_D14S0 | A0074 | D14S0 | C11 | 178 | 203 | 대조립2부 |  | 16.5 | 321.75
28957 | A0074_D14S0 | A0074 | D14S0 | C11 | 178 | 203 | 대조립2부 |  | 16.5 | 321.75
28958 | A0074_G22A0 | A0074 | G22A0 | C11 | 178 | 197 | 대조립1부 |  | 13 | 247
28959 | A0074_G22A0 | A0074 | G22A0 | C11 | 178 | 197 | 대조립1부 |  | 13 | 247
28960 | A0074_G22A0 | A0074 | G22A0 | C11 | 178 | 197 | 대조립1부 |  | 13 | 247
28961 | A0074_D18P1 | A0074 | D18P1 | G41 | 179 | 197 | 건조2부 |  | 16.5 | 495
28962 | A0074_D18P1 | A0074 | D18P1 | G41 | 179 | 197 | 건조2부 |  | 16.5 | 495
28963 | A0074_D18S1 | A0074 | D18S1 | G41 | 179 | 197 | 건조2부 |  | 16.5 | 495
28964 | A0074_D18S1 | A0074 | D18S1 | G41 | 179 | 197 | 건조2부 |  | 16.5 | 495
28965 | A0074_E41P1 | A0074 | E41P1 | G41 | 179 | 197 | 선행의장부 |  | 16.5 | 503.25
28966 | A0074_E41P1 | A0074 | E41P1 | G41 | 179 | 197 | 선행의장부 |  | 16.5 | 503.25
28967 | A0074_E41S1 | A0074 | E41S1 | G41 | 179 | 197 | 선행의장부 |  | 16.5 | 503.25
28968 | A0074_E41S1 | A0074 | E41S1 | G41 | 179 | 197 | 선행의장부 |  | 16.5 | 503.25
28969 | A0074_D15P1 | A0074 | D15P1 | G41 | 190 | 200 | 건조2부 |  | 16.5 | 643.5
28970 | A0074_D15P1 | A0074 | D15P1 | G41 | 190 | 200 | 건조2부 |  | 16.5 | 643.5
28971 | A0074_D15S1 | A0074 | D15S1 | G41 | 190 | 200 | 건조2부 |  | 16.5 | 643.5
28972 | A0074_D15S1 | A0074 | D15S1 | G41 | 190 | 200 | 건조2부 |  | 16.5 | 643.5
28973 | A0074_E51P1 | A0074 | E51P1 | G41 | 197 | 211 | 선행의장부 |  | 20.5 | 625.25
28974 | A0074_E51P1 | A0074 | E51P1 | G41 | 197 | 211 | 선행의장부 |  | 20.5 | 625.25
28975 | A0074_E51S1 | A0074 | E51S1 | G41 | 197 | 211 | 선행의장부 |  | 12 | 366
28976 | A0074_E51S1 | A0074 | E51S1 | G41 | 197 | 211 | 선행의장부 |  | 12 | 366
28977 | A0074_A31P1 | A0074 | A31P1 | G41 | 198 | 207 | 건조2부 |  | 13.5 | 384.75
28978 | A0074_A31P1 | A0074 | A31P1 | G41 | 198 | 207 | 건조2부 |  | 13.5 | 384.75
28979 | A0074_G23A0 | A0074 | G23A0 | C11 | 198 | 210 | 대조립1부 |  | 13 | 247
28980 | A0074_G23A0 | A0074 | G23A0 | C11 | 198 | 210 | 대조립1부 |  | 13 | 247
28981 | A0074_G23A0 | A0074 | G23A0 | C11 | 198 | 210 | 대조립1부 |  | 13 | 247
28982 | A0074_G23A0 | A0074 | G23A0 | C11 | 198 | 210 | 대조립1부 |  | 13 | 247
28983 | A0074_G23A0 | A0074 | G23A0 | C11 | 198 | 210 | 대조립1부 |  | 13 | 247
28984 | A0074_G23A0 | A0074 | G23A0 | C11 | 198 | 210 | 대조립1부 |  | 13 | 247
28985 | A0074_G12S0 | A0074 | G12S0 | CF21 | 199 | 218 | 대조립2부 |  | 5.5 | 57.75
28986 | A0074_G12S0 | A0074 | G12S0 | CF21 | 199 | 218 | 대조립2부 |  | 5.5 | 57.75
28987 | A0074_G12S0 | A0074 | G12S0 | CF21 | 199 | 218 | 대조립2부 |  | 5.5 | 57.75
28988 | A0074_G12S0 | A0074 | G12S0 | CF21 | 199 | 218 | 대조립2부 |  | 5.5 | 57.75
28989 | A0074_G12S0 | A0074 | G12S0 | CF21 | 199 | 218 | 대조립2부 |  | 5.5 | 57.75
28990 | A0074_A65P0 | A0074 | A65P0 | C11 | 224 | 234 | 대조립1부 |  | 2 | 4
28991 | A0074_A65P0 | A0074 | A65P0 | C11 | 224 | 234 | 대조립1부 |  | 2 | 4
28992 | A0074_A65P0 | A0074 | A65P0 | C11 | 224 | 234 | 대조립1부 |  | 2 | 4
28993 | A0074_A65S0 | A0074 | A65S0 | C11 | 224 | 234 | 대조립1부 |  | 2 | 4
28994 | A0074_A65S0 | A0074 | A65S0 | C11 | 224 | 234 | 대조립1부 |  | 2 | 4
28995 | A0074_A65S0 | A0074 | A65S0 | C11 | 224 | 234 | 대조립1부 |  | 2 | 4
28996 | A0075_V11P0 | A0075 | V11P0 | C11 | 96 | 158 | 대조립2부 |  | 15 | 322.5
28997 | A0075_V11S0 | A0075 | V11S0 | C11 | 96 | 158 | 대조립2부 |  | 12 | 258
28998 | A0075_V12P0 | A0075 | V12P0 | C11 | 96 | 158 | 대조립2부 |  | 15 | 322.5
28999 | A0075_V12S0 | A0075 | V12S0 | C11 | 96 | 158 | 대조립2부 |  | 12 | 258
29000 | A0075_V13A0 | A0075 | V13A0 | C11 | 133 | 208 | 대조립2부 |  | 4 | 44
29001 | A0075_V13A0 | A0075 | V13A0 | C11 | 133 | 208 | 대조립2부 |  | 4 | 44
29002 | A0075_V13A0 | A0075 | V13A0 | C11 | 133 | 208 | 대조립2부 |  | 4 | 44
29003 | A0075_V11P1 | A0075 | V11P1 | G41 | 159 | 200 | 선행의장부 |  | 21.5 | 569.75
29004 | A0075_V12P1 | A0075 | V12P1 | G41 | 159 | 200 | 선행의장부 |  | 21.5 | 569.75
29005 | A0075_T42P0 | A0075 | T42P0 | CH32 | 186 | 272 | 외부 |  | 12.5 | 293.75
29006 | A0075_T42S0 | A0075 | T42S0 | CH32 | 186 | 272 | 외부 |  | 12.5 | 293.75
29007 | A0075_T32P0 | A0075 | T32P0 | CH32 | 188 | 272 | 외부 |  | 12.5 | 293.75
29008 | A0075_T32S0 | A0075 | T32S0 | CH32 | 188 | 272 | 외부 |  | 12.5 | 293.75
29009 | A0075_T41P0 | A0075 | T41P0 | CH32 | 192 | 259 | 외부 |  | 12 | 324
29010 | A0075_T41S0 | A0075 | T41S0 | CH32 | 192 | 259 | 외부 |  | 12 | 324
29011 | A0075_T33P0 | A0075 | T33P0 | CH32 | 195 | 264 | 외부 |  | 12.5 | 293.75
29012 | A0075_T33S0 | A0075 | T33S0 | CH32 | 195 | 264 | 외부 |  | 12.5 | 293.75
29013 | A0075_T43P0 | A0075 | T43P0 | CH32 | 195 | 264 | 외부 |  | 12.5 | 375
29014 | A0075_T43S0 | A0075 | T43S0 | CH32 | 195 | 264 | 외부 |  | 12.5 | 375
29015 | A0075_A11A0 | A0075 | A11A0 | C11 | 214 | 277 | 외부 |  | 4.5 | 47.25
29016 | A0075_E32P0 | A0075 | E32P0 | C11 | 216 | 250 | 외부 |  | 10.5 | 157.5
29017 | A0075_E32S0 | A0075 | E32S0 | C11 | 216 | 250 | 외부 |  | 15 | 322.5
29018 | A0075_E33P0 | A0075 | E33P0 | CH32 | 217 | 270 | 외부 |  | 16 | 344
29019 | A0075_E33S0 | A0075 | E33S0 | CH32 | 217 | 270 | 외부 |  | 16 | 344
29020 | A0075_T31P0 | A0075 | T31P0 | CH32 | 220 | 259 | 외부 |  | 12.5 | 337.5
29021 | A0075_T31S0 | A0075 | T31S0 | CH32 | 220 | 259 | 외부 |  | 12.5 | 337.5
29022 | A0075_E425P | A0075 | E425P | CC13 | 228 | 244 | 대조립1부 |  | 9.5 | 152
29023 | A0075_E425S | A0075 | E425S | CC13 | 228 | 244 | 대조립1부 |  | 9.5 | 152
29024 | A0075_A41A0 | A0075 | A41A0 | C11 | 229 | 362 | 외부 |  | 9 | 90
29025 | A0075_E240P | A0075 | E240P | C14 | 237 | 244 | 대조립1부 |  | 10 | 150
29026 | A0075_E240S | A0075 | E240S | C14 | 237 | 244 | 대조립1부 |  | 10 | 150
29027 | A0075_E13A0 | A0075 | E13A0 | CC21 | 242 | 271 | 대조립1부 |  | 14.5 | 224.75
29028 | A0075_E433P | A0075 | E433P | C12 | 243 | 244 | 대조립2부 |  | 10 | 160
29029 | A0075_E433P | A0075 | E433P | C12 | 243 | 244 | 대조립2부 |  | 10 | 160
29030 | A0075_E433S | A0075 | E433S | C12 | 243 | 244 | 대조립2부 |  | 10 | 160
29031 | A0075_E433S | A0075 | E433S | C12 | 243 | 244 | 대조립2부 |  | 10 | 160
29032 | A0075_E14A0 | A0075 | E14A0 | CC21 | 245 | 276 | 대조립1부 |  | 9 | 144
29033 | A0075_S812P | A0075 | S812P | CC13 | 248 | 262 | 가공소조립부 2야드 |  | 3.5 | 56
29034 | A0075_S812S | A0075 | S812S | CC13 | 248 | 262 | 가공소조립부 2야드 |  | 3.5 | 56
29035 | A0075_S822P | A0075 | S822P | CC13 | 249 | 264 | 가공소조립부 2야드 |  | 3.5 | 56
29036 | A0075_S822S | A0075 | S822S | CC13 | 249 | 264 | 가공소조립부 2야드 |  | 3.5 | 56
29037 | A0075_T81P0 | A0075 | T81P0 | CH32 | 249 | 301 | 외부 |  | 11.5 | 276
29038 | A0075_T81S0 | A0075 | T81S0 | CH32 | 249 | 301 | 외부 |  | 11.5 | 258.75
29039 | A0075_E25C0 | A0075 | E25C0 | C11 | 250 | 264 | 대조립2부 |  | 11 | 176
29040 | A0075_E25C0 | A0075 | E25C0 | C11 | 250 | 264 | 대조립2부 |  | 11 | 176
29041 | A0075_E25C0 | A0075 | E25C0 | C11 | 250 | 264 | 대조립2부 |  | 11 | 176
29042 | A0075_T83P0 | A0075 | T83P0 | CH32 | 250 | 301 | 외부 |  | 16.5 | 396
29043 | A0075_T83S0 | A0075 | T83S0 | CH32 | 250 | 301 | 외부 |  | 16.5 | 371.25
29044 | A0075_A21C0 | A0075 | A21C0 | CF21 | 251 | 292 | 외부 |  | 16 | 288
29045 | A0075_A21C0 | A0075 | A21C0 | CF21 | 251 | 292 | 외부 |  | 16 | 288
29046 | A0075_T82P0 | A0075 | T82P0 | CH32 | 251 | 301 | 외부 |  | 20 | 480
29047 | A0075_T82S0 | A0075 | T82S0 | CH32 | 251 | 301 | 외부 |  | 20 | 450
29048 | A0075_D324P | A0075 | D324P | C12 | 252 | 252 | 판넬조립2부 |  | 6.5 | 81.25
29049 | A0075_D324S | A0075 | D324S | C12 | 252 | 252 | 판넬조립2부 |  | 6.5 | 81.25
29050 | A0075_E42P0 | A0075 | E42P0 | C11 | 252 | 264 | 대조립1부 |  | 16 | 304
29051 | A0075_E42P0 | A0075 | E42P0 | C11 | 252 | 264 | 대조립1부 |  | 16 | 304
29052 | A0075_E42P0 | A0075 | E42P0 | C11 | 252 | 264 | 대조립1부 |  | 16 | 304
29053 | A0075_E42S0 | A0075 | E42S0 | C11 | 252 | 264 | 대조립1부 |  | 16 | 304
29054 | A0075_E42S0 | A0075 | E42S0 | C11 | 252 | 264 | 대조립1부 |  | 16 | 304
29055 | A0075_E42S0 | A0075 | E42S0 | C11 | 252 | 264 | 대조립1부 |  | 16 | 304
29056 | A0075_E24C0 | A0075 | E24C0 | C11 | 255 | 265 | 대조립1부 |  | 11 | 176
29057 | A0075_E24C0 | A0075 | E24C0 | C11 | 255 | 265 | 대조립1부 |  | 11 | 176
29058 | A0075_E24C0 | A0075 | E24C0 | C11 | 255 | 265 | 대조립1부 |  | 11 | 176
29059 | A0075_E22P0 | A0075 | E22P0 | C11 | 256 | 266 | 대조립1부 |  | 15 | 247.5
29060 | A0075_E22S0 | A0075 | E22S0 | C11 | 256 | 266 | 대조립1부 |  | 15 | 247.5
29061 | A0075_E23P0 | A0075 | E23P0 | C11 | 256 | 266 | 대조립1부 |  | 12 | 192
29062 | A0075_E23S0 | A0075 | E23S0 | C11 | 256 | 266 | 대조립1부 |  | 12 | 192
29063 | A0075_E31P0 | A0075 | E31P0 | C11 | 256 | 266 | 대조립1부 |  | 15 | 240
29064 | A0075_E31S0 | A0075 | E31S0 | C11 | 256 | 266 | 대조립1부 |  | 15 | 240
29065 | A0075_S842P | A0075 | S842P | CC13 | 256 | 272 | 가공소조립부 2야드 |  | 3.5 | 66.5
29066 | A0075_S842S | A0075 | S842S | CC13 | 256 | 272 | 가공소조립부 2야드 |  | 3.5 | 66.5
29067 | A0075_D323P | A0075 | D323P | C12 | 258 | 258 | 판넬조립2부 |  | 6.5 | 81.25
29068 | A0075_D323S | A0075 | D323S | C12 | 258 | 258 | 판넬조립2부 |  | 6.5 | 81.25
29069 | A0075_D325P | A0075 | D325P | C12 | 258 | 258 | 판넬조립2부 |  | 7 | 80.5
29070 | A0075_D325S | A0075 | D325S | C12 | 258 | 258 | 판넬조립2부 |  | 7 | 80.5
29071 | A0075_D327P | A0075 | D327P | C12 | 258 | 258 | 판넬조립2부 |  | 6.5 | 78
29072 | A0075_D327S | A0075 | D327S | C12 | 258 | 258 | 판넬조립2부 |  | 6.5 | 78
29073 | A0075_E21C0 | A0075 | E21C0 | C11 | 258 | 270 | 대조립1부 |  | 5.5 | 79.75
29074 | A0075_E21C0 | A0075 | E21C0 | C11 | 258 | 270 | 대조립1부 |  | 5.5 | 79.75
29075 | A0075_E21C0 | A0075 | E21C0 | C11 | 258 | 270 | 대조립1부 |  | 5.5 | 79.75
29076 | A0075_E41P0 | A0075 | E41P0 | C11 | 258 | 270 | 대조립2부 |  | 10.5 | 157.5
29077 | A0075_E41P0 | A0075 | E41P0 | C11 | 258 | 270 | 대조립2부 |  | 10.5 | 157.5
29078 | A0075_E41P0 | A0075 | E41P0 | C11 | 258 | 270 | 대조립2부 |  | 10.5 | 157.5
29079 | A0075_E41S0 | A0075 | E41S0 | C11 | 258 | 270 | 대조립2부 |  | 15 | 322.5
29080 | A0075_E41S0 | A0075 | E41S0 | C11 | 258 | 270 | 대조립2부 |  | 15 | 322.5
29081 | A0075_E41S0 | A0075 | E41S0 | C11 | 258 | 270 | 대조립2부 |  | 15 | 322.5
29082 | A0075_T44P0 | A0075 | T44P0 | CH32 | 258 | 308 | 외부 |  | 12.5 | 293.75
29083 | A0075_T44S0 | A0075 | T44S0 | CH32 | 258 | 308 | 외부 |  | 12.5 | 293.75
29084 | A0075_D32P0 | A0075 | D32P0 | C11 | 259 | 278 | 대조립3부 |  | 14 | 210
29085 | A0075_D32S0 | A0075 | D32S0 | C11 | 259 | 278 | 대조립3부 |  | 14 | 210
29086 | A0075_E11A0 | A0075 | E11A0 | CC21 | 259 | 284 | 대조립1부 |  | 13.5 | 330.75
29087 | A0075_E43P0 | A0075 | E43P0 | C11 | 259 | 271 | 대조립1부 |  | 15 | 255
29088 | A0075_E43P0 | A0075 | E43P0 | C11 | 259 | 271 | 대조립1부 |  | 15 | 255
29089 | A0075_E43P0 | A0075 | E43P0 | C11 | 259 | 271 | 대조립1부 |  | 15 | 255
29090 | A0075_E43S0 | A0075 | E43S0 | C11 | 259 | 271 | 대조립1부 |  | 14.5 | 217.5
29091 | A0075_E43S0 | A0075 | E43S0 | C11 | 259 | 271 | 대조립1부 |  | 14.5 | 217.5
29092 | A0075_E43S0 | A0075 | E43S0 | C11 | 259 | 271 | 대조립1부 |  | 14.5 | 217.5
29093 | A0075_S942P | A0075 | S942P | CC13 | 259 | 273 | 가공소조립부 2야드 |  | 3.5 | 52.5
29094 | A0075_S942S | A0075 | S942S | CC13 | 259 | 273 | 가공소조립부 2야드 |  | 3.5 | 52.5
29095 | A0075_T34P0 | A0075 | T34P0 | CH32 | 259 | 320 | 외부 |  | 12.5 | 293.75
29096 | A0075_M31P3 | A0075 | M31P3 | LL64 | 262 | 355 | 외부 |  | 9 | 306
29097 | A0075_M31P3 | A0075 | M31P3 | LL64 | 262 | 355 | 외부 |  | 9 | 306
29098 | A0075_T34S0 | A0075 | T34S0 | CH32 | 262 | 320 | 외부 |  | 12.5 | 293.75
29099 | A0075_T45P0 | A0075 | T45P0 | CH32 | 262 | 321 | 외부 |  | 8.5 | 178.5
29100 | A0075_T45S0 | A0075 | T45S0 | CH32 | 262 | 321 | 외부 |  | 8.5 | 178.5
29101 | A0075_E12P0 | A0075 | E12P0 | CC21 | 263 | 286 | 대조립1부 |  | 14.5 | 261
29102 | A0075_E12S0 | A0075 | E12S0 | CC21 | 263 | 286 | 대조립1부 |  | 6.5 | 117
29103 | A0075_E35P0 | A0075 | E35P0 | C11 | 263 | 273 | 대조립1부 |  | 16 | 256
29104 | A0075_E35P0 | A0075 | E35P0 | C11 | 263 | 273 | 대조립1부 |  | 16 | 256
29105 | A0075_E35P0 | A0075 | E35P0 | C11 | 263 | 273 | 대조립1부 |  | 16 | 256
29106 | A0075_E35P0 | A0075 | E35P0 | C11 | 263 | 273 | 대조립1부 |  | 16 | 256
29107 | A0075_E35P0 | A0075 | E35P0 | C11 | 263 | 273 | 대조립1부 |  | 16 | 256
29108 | A0075_E35P0 | A0075 | E35P0 | C11 | 263 | 273 | 대조립1부 |  | 16 | 256
29109 | A0075_E35S0 | A0075 | E35S0 | C11 | 263 | 273 | 대조립1부 |  | 16 | 256
29110 | A0075_E35S0 | A0075 | E35S0 | C11 | 263 | 273 | 대조립1부 |  | 16 | 256
29111 | A0075_E35S0 | A0075 | E35S0 | C11 | 263 | 273 | 대조립1부 |  | 16 | 256
29112 | A0075_T21C0 | A0075 | T21C0 | CH32 | 263 | 320 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
29113 | A0075_T21C0 | A0075 | T21C0 | CH32 | 263 | 320 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
29114 | A0075_T21C0 | A0075 | T21C0 | CH32 | 263 | 320 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
29115 | A0075_T21C0 | A0075 | T21C0 | CH32 | 263 | 320 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
29116 | A0075_B52P0 | A0075 | B52P0 | C11 | 264 | 305 | 외부 |  | 14.5 | 232
29117 | A0075_B52P0 | A0075 | B52P0 | C11 | 264 | 305 | 외부 |  | 14.5 | 232
29118 | A0075_B52P0 | A0075 | B52P0 | C11 | 264 | 305 | 외부 |  | 14.5 | 232
29119 | A0075_B52P0 | A0075 | B52P0 | C11 | 264 | 305 | 외부 |  | 14.5 | 232
29120 | A0075_B52P0 | A0075 | B52P0 | C11 | 264 | 305 | 외부 |  | 14.5 | 232
29121 | A0075_B52S0 | A0075 | B52S0 | C11 | 264 | 305 | 외부 |  | 14.5 | 232
29122 | A0075_B52S0 | A0075 | B52S0 | C11 | 264 | 305 | 외부 |  | 14.5 | 232
29123 | A0075_B52S0 | A0075 | B52S0 | C11 | 264 | 305 | 외부 |  | 14.5 | 232
29124 | A0075_B52S0 | A0075 | B52S0 | C11 | 264 | 305 | 외부 |  | 14.5 | 232
29125 | A0075_B52S0 | A0075 | B52S0 | C11 | 264 | 305 | 외부 |  | 14.5 | 232
29126 | A0075_E524P | A0075 | E524P | CC13 | 264 | 271 | 대조립1부 |  | 7 | 112
29127 | A0075_E524S | A0075 | E524S | CC13 | 264 | 271 | 대조립1부 |  | 7 | 112
29128 | A0075_T11C0 | A0075 | T11C0 | CH32 | 264 | 320 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
29129 | A0075_T11C0 | A0075 | T11C0 | CH32 | 264 | 320 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
29130 | A0075_T11C0 | A0075 | T11C0 | CH32 | 264 | 320 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
29131 | A0075_T11C0 | A0075 | T11C0 | CH32 | 264 | 320 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
29132 | A0075_T12C0 | A0075 | T12C0 | CH32 | 264 | 314 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
29133 | A0075_T12C0 | A0075 | T12C0 | CH32 | 264 | 314 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
29134 | A0075_T12C0 | A0075 | T12C0 | CH32 | 264 | 314 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
29135 | A0075_T12C0 | A0075 | T12C0 | CH32 | 264 | 314 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
29136 | A0075_T23C0 | A0075 | T23C0 | CH32 | 264 | 320 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
29137 | A0075_T23C0 | A0075 | T23C0 | CH32 | 264 | 320 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
29138 | A0075_T23C0 | A0075 | T23C0 | CH32 | 264 | 320 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
29139 | A0075_T23C0 | A0075 | T23C0 | CH32 | 264 | 320 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
29140 | A0075_T46P0 | A0075 | T46P0 | CH32 | 264 | 321 | 외부 |  | 8.5 | 178.5
29141 | A0075_T46S0 | A0075 | T46S0 | CH32 | 264 | 321 | 외부 |  | 8.5 | 178.5
29142 | A0075_N843P | A0075 | N843P | CC13 | 265 | 276 | 판넬조립1부 |  | 12 | 240
29143 | A0075_N843S | A0075 | N843S | CC13 | 265 | 276 | 판넬조립1부 |  | 12 | 240
29144 | A0075_S852P | A0075 | S852P | C12 | 265 | 266 | 가공소조립부 2야드 |  | 3.5 | 64.75
29145 | A0075_S852S | A0075 | S852S | C12 | 265 | 266 | 가공소조립부 2야드 |  | 3.5 | 64.75
29146 | A0075_E34P0 | A0075 | E34P0 | C11 | 266 | 278 | 대조립1부 |  | 16 | 256
29147 | A0075_E34P0 | A0075 | E34P0 | C11 | 266 | 278 | 대조립1부 |  | 16 | 256
29148 | A0075_E34P0 | A0075 | E34P0 | C11 | 266 | 278 | 대조립1부 |  | 16 | 256
29149 | A0075_E34P0 | A0075 | E34P0 | C11 | 266 | 278 | 대조립1부 |  | 16 | 256
29150 | A0075_E34P0 | A0075 | E34P0 | C11 | 266 | 278 | 대조립1부 |  | 16 | 256
29151 | A0075_E34S0 | A0075 | E34S0 | C11 | 266 | 278 | 대조립1부 |  | 16 | 256
29152 | A0075_E34S0 | A0075 | E34S0 | C11 | 266 | 278 | 대조립1부 |  | 16 | 256
29153 | A0075_N833P | A0075 | N833P | CC13 | 266 | 277 | 판넬조립1부 |  | 17.5 | 341.25
29154 | A0075_N833S | A0075 | N833S | CC13 | 266 | 277 | 판넬조립1부 |  | 17.5 | 341.25
29155 | A0075_T13C0 | A0075 | T13C0 | CH32 | 266 | 318 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
29156 | A0075_T13C0 | A0075 | T13C0 | CH32 | 266 | 318 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
29157 | A0075_T13C0 | A0075 | T13C0 | CH32 | 266 | 318 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
29158 | A0075_T13C0 | A0075 | T13C0 | CH32 | 266 | 318 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
29159 | A0075_T22C0 | A0075 | T22C0 | CH32 | 266 | 325 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
29160 | A0075_T22C0 | A0075 | T22C0 | CH32 | 266 | 325 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
29161 | A0075_T22C0 | A0075 | T22C0 | CH32 | 266 | 325 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
29162 | A0075_T22C0 | A0075 | T22C0 | CH32 | 266 | 325 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
29163 | A0075_D11C0 | A0075 | D11C0 | C11 | 269 | 279 | 대조립1부 |  | 14 | 224
29164 | A0075_D12C0 | A0075 | D12C0 | C11 | 269 | 279 | 대조립1부 |  | 15 | 240
29165 | A0075_S832P | A0075 | S832P | CC13 | 269 | 283 | 가공소조립부 2야드 |  | 3.5 | 66.5
29166 | A0075_S832S | A0075 | S832S | CC13 | 269 | 283 | 가공소조립부 2야드 |  | 3.5 | 66.5
29167 | A0075_V11P3 | A0075 | V11P3 | L41 | 269 | 319 | 건조1부 |  | 21.5 | 569.75
29168 | A0075_D31P0 | A0075 | D31P0 | C11 | 270 | 280 | 대조립2부 |  | 14 | 196
29169 | A0075_D31S0 | A0075 | D31S0 | C11 | 270 | 280 | 대조립2부 |  | 14 | 196
29170 | A0075_E31P1 | A0075 | E31P1 | G41 | 271 | 280 | 선행의장부 |  | 25.5 | 790.5
29171 | A0075_E31P1 | A0075 | E31P1 | G41 | 271 | 280 | 선행의장부 |  | 25.5 | 790.5
29172 | A0075_E31S1 | A0075 | E31S1 | G41 | 271 | 280 | 선행의장부 |  | 25.5 | 790.5
29173 | A0075_E31S1 | A0075 | E31S1 | G41 | 271 | 280 | 선행의장부 |  | 25.5 | 790.5
29174 | A0075_L513P | A0075 | L513P | CC13 | 271 | 279 | 대조립2부 |  | 8 | 160
29175 | A0075_L513S | A0075 | L513S | CC13 | 271 | 279 | 대조립2부 |  | 8 | 160
29176 | A0075_H21S0 | A0075 | H21S0 | C11 | 272 | 277 | 판넬조립1부 |  | 10 | 140
29177 | A0075_H21S0 | A0075 | H21S0 | C11 | 272 | 277 | 판넬조립1부 |  | 10 | 140
29178 | A0075_E22P1 | A0075 | E22P1 | G41 | 273 | 284 | 선행의장부 |  | 17 | 527
29179 | A0075_E22P1 | A0075 | E22P1 | G41 | 273 | 284 | 선행의장부 |  | 17 | 527
29180 | A0075_E22S1 | A0075 | E22S1 | G41 | 273 | 284 | 선행의장부 |  | 17 | 527
29181 | A0075_E22S1 | A0075 | E22S1 | G41 | 273 | 284 | 선행의장부 |  | 17 | 527
29182 | A0075_B12P0 | A0075 | B12P0 | C11 | 276 | 286 | 대조립2부 |  | 16 | 296
29183 | A0075_B12S0 | A0075 | B12S0 | C11 | 276 | 286 | 대조립2부 |  | 13 | 208
29184 | A0075_E513P | A0075 | E513P | CC13 | 276 | 280 | 판넬조립1부 |  | 9.5 | 142.5
29185 | A0075_A22C0 | A0075 | A22C0 | CH32 | 277 | 354 | 외부 |  | 13.5 | 216
29186 | A0075_B11P0 | A0075 | B11P0 | C11 | 277 | 290 | 대조립2부 |  | 13.5 | 216
29187 | A0075_B11S0 | A0075 | B11S0 | C11 | 277 | 290 | 대조립2부 |  | 8 | 128
29188 | A0075_B54P0 | A0075 | B54P0 | C11 | 277 | 290 | 외부 |  | 5.5 | 104.5
29189 | A0075_B54P0 | A0075 | B54P0 | C11 | 277 | 290 | 외부 |  | 5.5 | 104.5
29190 | A0075_B54P0 | A0075 | B54P0 | C11 | 277 | 290 | 외부 |  | 5.5 | 104.5
29191 | A0075_B54P0 | A0075 | B54P0 | C11 | 277 | 290 | 외부 |  | 5.5 | 104.5
29192 | A0075_B54P0 | A0075 | B54P0 | C11 | 277 | 290 | 외부 |  | 5.5 | 104.5
29193 | A0075_B54S0 | A0075 | B54S0 | C11 | 277 | 290 | 외부 |  | 5.5 | 104.5
29194 | A0075_B54S0 | A0075 | B54S0 | C11 | 277 | 290 | 외부 |  | 5.5 | 104.5
29195 | A0075_B54S0 | A0075 | B54S0 | C11 | 277 | 290 | 외부 |  | 5.5 | 104.5
29196 | A0075_B54S0 | A0075 | B54S0 | C11 | 277 | 290 | 외부 |  | 5.5 | 104.5
29197 | A0075_B54S0 | A0075 | B54S0 | C11 | 277 | 290 | 외부 |  | 5.5 | 104.5
29198 | A0075_E44C0 | A0075 | E44C0 | C11 | 277 | 290 | 대조립1부 |  | 15.5 | 310
29199 | A0075_H22S0 | A0075 | H22S0 | C11 | 277 | 280 | 판넬조립1부 |  | 10 | 165
29200 | A0075_H22S0 | A0075 | H22S0 | C11 | 277 | 280 | 판넬조립1부 |  | 10 | 165
29201 | A0075_B55P0 | A0075 | B55P0 | C11 | 279 | 292 | 외부 |  | 5.5 | 101.75
29202 | A0075_B55P0 | A0075 | B55P0 | C11 | 279 | 292 | 외부 |  | 5.5 | 101.75
29203 | A0075_B55P0 | A0075 | B55P0 | C11 | 279 | 292 | 외부 |  | 5.5 | 101.75
29204 | A0075_B55P0 | A0075 | B55P0 | C11 | 279 | 292 | 외부 |  | 5.5 | 101.75
29205 | A0075_B55P0 | A0075 | B55P0 | C11 | 279 | 292 | 외부 |  | 5.5 | 101.75
29206 | A0075_B55S0 | A0075 | B55S0 | C11 | 279 | 292 | 외부 |  | 5.5 | 101.75
29207 | A0075_B55S0 | A0075 | B55S0 | C11 | 279 | 292 | 외부 |  | 5.5 | 101.75
29208 | A0075_B55S0 | A0075 | B55S0 | C11 | 279 | 292 | 외부 |  | 5.5 | 101.75
29209 | A0075_B55S0 | A0075 | B55S0 | C11 | 279 | 292 | 외부 |  | 5.5 | 101.75
29210 | A0075_B55S0 | A0075 | B55S0 | C11 | 279 | 292 | 외부 |  | 5.5 | 101.75
29211 | A0075_T18P0 | A0075 | T18P0 | CH32 | 279 | 332 | 외부 |  | 8 | 124
29212 | A0075_T18S0 | A0075 | T18S0 | CH32 | 279 | 332 | 외부 |  | 8 | 112
29213 | A0075_E45C0 | A0075 | E45C0 | C11 | 280 | 293 | 대조립1부 |  | 13.5 | 222.75
29214 | A0075_H21C1 | A0075 | H21C1 | GG61 | 280 | 290 | 선행의장부 |  | 10 | 350
29215 | A0075_F41P0 | A0075 | F41P0 | CF21 | 283 | 322 | 외부 |  | 15 | 322.5
29216 | A0075_F41P0 | A0075 | F41P0 | CF21 | 283 | 322 | 외부 |  | 15 | 322.5
29217 | A0075_F41S0 | A0075 | F41S0 | CF21 | 283 | 322 | 외부 |  | 15 | 322.5
29218 | A0075_F41S0 | A0075 | F41S0 | CF21 | 283 | 322 | 외부 |  | 15 | 322.5
29219 | A0075_H27P1 | A0075 | H27P1 | GG61 | 283 | 291 | 선행의장부 |  | 10.5 | 273
29220 | A0075_E52P0 | A0075 | E52P0 | C11 | 284 | 298 | 대조립1부 |  | 15 | 240
29221 | A0075_E52P0 | A0075 | E52P0 | C11 | 284 | 298 | 대조립1부 |  | 15 | 240
29222 | A0075_E52P0 | A0075 | E52P0 | C11 | 284 | 298 | 대조립1부 |  | 15 | 240
29223 | A0075_E52S0 | A0075 | E52S0 | C11 | 284 | 298 | 대조립1부 |  | 15 | 240
29224 | A0075_E52S0 | A0075 | E52S0 | C11 | 284 | 298 | 대조립1부 |  | 15 | 240
29225 | A0075_E52S0 | A0075 | E52S0 | C11 | 284 | 298 | 대조립1부 |  | 15 | 240
29226 | A0075_E553S | A0075 | E553S | C12 | 284 | 284 | 판넬조립2부 |  | 13.5 | 290.25
29227 | A0075_H22C1 | A0075 | H22C1 | GG61 | 284 | 292 | 선행의장부 |  | 10 | 350
29228 | A0075_S15P0 | A0075 | S15P0 | C11 | 284 | 298 | 판넬조립1부 |  | 18.5 | 499.5
29229 | A0075_S15P0 | A0075 | S15P0 | C11 | 284 | 298 | 판넬조립1부 |  | 18.5 | 499.5
29230 | A0075_S15S0 | A0075 | S15S0 | C11 | 284 | 298 | 판넬조립1부 |  | 18.5 | 499.5
29231 | A0075_S15S0 | A0075 | S15S0 | C11 | 284 | 298 | 판넬조립1부 |  | 18.5 | 499.5
29232 | A0075_T91C0 | A0075 | T91C0 | CH32 | 284 | 334 | 외부 |  | 6 | 117
29233 | A0075_T92P0 | A0075 | T92P0 | CH32 | 284 | 334 | 외부 |  | 6 | 96
29234 | A0075_T92S0 | A0075 | T92S0 | CH32 | 284 | 334 | 외부 |  | 6 | 96
29235 | A0075_A23P0 | A0075 | A23P0 | C11 | 285 | 299 | 대조립1부 |  | 12.5 | 231.25
29236 | A0075_A23P0 | A0075 | A23P0 | C11 | 285 | 299 | 대조립1부 |  | 12.5 | 231.25
29237 | A0075_A23P0 | A0075 | A23P0 | C11 | 285 | 299 | 대조립1부 |  | 12.5 | 231.25
29238 | A0075_A23S0 | A0075 | A23S0 | C11 | 285 | 299 | 대조립1부 |  | 12.5 | 231.25
29239 | A0075_A23S0 | A0075 | A23S0 | C11 | 285 | 299 | 대조립1부 |  | 12.5 | 231.25
29240 | A0075_A23S0 | A0075 | A23S0 | C11 | 285 | 299 | 대조립1부 |  | 12.5 | 231.25
29241 | A0075_E54P0 | A0075 | E54P0 | C11 | 285 | 300 | 대조립2부 |  | 14 | 280
29242 | A0075_E54S0 | A0075 | E54S0 | C11 | 285 | 300 | 대조립2부 |  | 14 | 280
29243 | A0075_H23P1 | A0075 | H23P1 | GG61 | 285 | 293 | 선행의장부 |  | 10 | 300
29244 | A0075_N803P | A0075 | N803P | CC13 | 285 | 298 | 판넬조립1부 |  | 17 | 306
29245 | A0075_P43C0 | A0075 | P43C0 | CH32 | 285 | 328 | 외부 |  | 13 | 175.5
29246 | A0075_P43C0 | A0075 | P43C0 | CH32 | 285 | 328 | 외부 |  | 13 | 175.5
29247 | A0075_P44P0 | A0075 | P44P0 | CH32 | 285 | 328 | 외부 |  | 13.5 | 216
29248 | A0075_P44P0 | A0075 | P44P0 | CH32 | 285 | 328 | 외부 |  | 13.5 | 216
29249 | A0075_P44S0 | A0075 | P44S0 | CH32 | 285 | 328 | 외부 |  | 13.5 | 216
29250 | A0075_P44S0 | A0075 | P44S0 | CH32 | 285 | 328 | 외부 |  | 13.5 | 216
29251 | A0075_S14P0 | A0075 | S14P0 | C11 | 285 | 299 | 판넬조립1부 |  | 19 | 513
29252 | A0075_S14S0 | A0075 | S14S0 | C11 | 285 | 299 | 판넬조립1부 |  | 19 | 513
29253 | A0075_E46P0 | A0075 | E46P0 | C11 | 286 | 300 | 판넬조립1부 |  | 9.5 | 104.5
29254 | A0075_E46P0 | A0075 | E46P0 | C11 | 286 | 300 | 판넬조립1부 |  | 9.5 | 104.5
29255 | A0075_E46P0 | A0075 | E46P0 | C11 | 286 | 300 | 판넬조립1부 |  | 9.5 | 104.5
29256 | A0075_E46P0 | A0075 | E46P0 | C11 | 286 | 300 | 판넬조립1부 |  | 9.5 | 104.5
29257 | A0075_E46P0 | A0075 | E46P0 | C11 | 286 | 300 | 판넬조립1부 |  | 9.5 | 104.5
29258 | A0075_E46P0 | A0075 | E46P0 | C11 | 286 | 300 | 판넬조립1부 |  | 9.5 | 104.5
29259 | A0075_E46S0 | A0075 | E46S0 | C11 | 286 | 300 | 판넬조립1부 |  | 9.5 | 95
29260 | A0075_E46S0 | A0075 | E46S0 | C11 | 286 | 300 | 판넬조립1부 |  | 9.5 | 95
29261 | A0075_E46S0 | A0075 | E46S0 | C11 | 286 | 300 | 판넬조립1부 |  | 9.5 | 95
29262 | A0075_E46S0 | A0075 | E46S0 | C11 | 286 | 300 | 판넬조립1부 |  | 9.5 | 95
29263 | A0075_E46S0 | A0075 | E46S0 | C11 | 286 | 300 | 판넬조립1부 |  | 9.5 | 95
29264 | A0075_E46S0 | A0075 | E46S0 | C11 | 286 | 300 | 판넬조립1부 |  | 9.5 | 95
29265 | A0075_F21A0 | A0075 | F21A0 | CF21 | 286 | 326 | 외부 |  | 11 | 148.5
29266 | A0075_F21A0 | A0075 | F21A0 | CF21 | 286 | 326 | 외부 |  | 11 | 148.5
29267 | A0075_H24P1 | A0075 | H24P1 | GG61 | 286 | 297 | 선행의장부 |  | 10 | 300
29268 | A0075_E53P0 | A0075 | E53P0 | C11 | 290 | 301 | 대조립2부 |  | 16.5 | 321.75
29269 | A0075_E53S0 | A0075 | E53S0 | C11 | 290 | 301 | 대조립2부 |  | 16.5 | 321.75
29270 | A0075_F11A0 | A0075 | F11A0 | CF21 | 290 | 325 | 외부 |  | 10 | 110
29271 | A0075_F11A0 | A0075 | F11A0 | CF21 | 290 | 325 | 외부 |  | 10 | 110
29272 | A0075_H25P1 | A0075 | H25P1 | GG61 | 290 | 298 | 선행의장부 |  | 10 | 300
29273 | A0075_P45C0 | A0075 | P45C0 | CH32 | 290 | 333 | 외부 |  | 13 | 175.5
29274 | A0075_P45C0 | A0075 | P45C0 | CH32 | 290 | 333 | 외부 |  | 13 | 175.5
29275 | A0075_P46P0 | A0075 | P46P0 | CH32 | 290 | 333 | 외부 |  | 13.5 | 216
29276 | A0075_P46P0 | A0075 | P46P0 | CH32 | 290 | 333 | 외부 |  | 13.5 | 216
29277 | A0075_P46S0 | A0075 | P46S0 | CH32 | 290 | 333 | 외부 |  | 13.5 | 216
29278 | A0075_P46S0 | A0075 | P46S0 | CH32 | 290 | 333 | 외부 |  | 13.5 | 216
29279 | A0075_S11P1 | A0075 | S11P1 | G41 | 290 | 300 | 선행의장부 |  | 25 | 787.5
29280 | A0075_S11P2 | A0075 | S11P2 | K41 | 290 | 300 | 건조1부 |  | 25 | 800
29281 | A0075_S11S1 | A0075 | S11S1 | G41 | 290 | 300 | 선행의장부 |  | 25 | 787.5
29282 | A0075_S11S2 | A0075 | S11S2 | K41 | 290 | 300 | 건조1부 |  | 25 | 800
29283 | A0075_S21P0 | A0075 | S21P0 | CH32 | 290 | 349 | 외부 |  | 17 | 323
29284 | A0075_S21S0 | A0075 | S21S0 | CH32 | 290 | 349 | 외부 |  | 17 | 323
29285 | A0075_S22P0 | A0075 | S22P0 | CH32 | 290 | 350 | 외부 |  | 17 | 340
29286 | A0075_S22S0 | A0075 | S22S0 | CH32 | 290 | 350 | 외부 |  | 17 | 340
29287 | A0075_S862P | A0075 | S862P | CC13 | 290 | 305 | 가공소조립부 2야드 |  | 3.5 | 59.5
29288 | A0075_S862S | A0075 | S862S | CC13 | 290 | 305 | 가공소조립부 2야드 |  | 3.5 | 59.5
29289 | A0075_A24P0 | A0075 | A24P0 | CF21 | 291 | 326 | 외부 |  | 13.5 | 216
29290 | A0075_A24S0 | A0075 | A24S0 | CF21 | 291 | 326 | 외부 |  | 13.5 | 216
29291 | A0075_B51P0 | A0075 | B51P0 | C11 | 291 | 304 | 대조립1부 |  | 16 | 288
29292 | A0075_B51P0 | A0075 | B51P0 | C11 | 291 | 304 | 대조립1부 |  | 16 | 288
29293 | A0075_B51P0 | A0075 | B51P0 | C11 | 291 | 304 | 대조립1부 |  | 16 | 288
29294 | A0075_B51P0 | A0075 | B51P0 | C11 | 291 | 304 | 대조립1부 |  | 16 | 288
29295 | A0075_B51P0 | A0075 | B51P0 | C11 | 291 | 304 | 대조립1부 |  | 16 | 288
29296 | A0075_B51S0 | A0075 | B51S0 | C11 | 291 | 304 | 대조립1부 |  | 16 | 288
29297 | A0075_B51S0 | A0075 | B51S0 | C11 | 291 | 304 | 대조립1부 |  | 16 | 288
29298 | A0075_B51S0 | A0075 | B51S0 | C11 | 291 | 304 | 대조립1부 |  | 16 | 288
29299 | A0075_B51S0 | A0075 | B51S0 | C11 | 291 | 304 | 대조립1부 |  | 16 | 288
29300 | A0075_B51S0 | A0075 | B51S0 | C11 | 291 | 304 | 대조립1부 |  | 16 | 288
29301 | A0075_H26P1 | A0075 | H26P1 | GG61 | 291 | 299 | 선행의장부 |  | 10 | 260
29302 | A0075_T35P0 | A0075 | T35P0 | CH32 | 291 | 350 | 외부 |  | 12.5 | 293.75
29303 | A0075_D11C1 | A0075 | D11C1 | G41 | 292 | 304 | 선행의장부 |  | 16 | 464
29304 | A0075_D11C1 | A0075 | D11C1 | G41 | 292 | 304 | 선행의장부 |  | 16 | 464
29305 | A0075_E51P0 | A0075 | E51P0 | C11 | 292 | 305 | 판넬조립1부 |  | 11 | 165
29306 | A0075_E51P0 | A0075 | E51P0 | C11 | 292 | 305 | 판넬조립1부 |  | 11 | 165
29307 | A0075_E51P0 | A0075 | E51P0 | C11 | 292 | 305 | 판넬조립1부 |  | 11 | 165
29308 | A0075_E51P0 | A0075 | E51P0 | C11 | 292 | 305 | 판넬조립1부 |  | 11 | 165
29309 | A0075_E51P0 | A0075 | E51P0 | C11 | 292 | 305 | 판넬조립1부 |  | 11 | 165
29310 | A0075_E51P0 | A0075 | E51P0 | C11 | 292 | 305 | 판넬조립1부 |  | 11 | 165
29311 | A0075_E51S0 | A0075 | E51S0 | C11 | 292 | 305 | 판넬조립1부 |  | 11 | 165
29312 | A0075_E51S0 | A0075 | E51S0 | C11 | 292 | 305 | 판넬조립1부 |  | 11 | 165
29313 | A0075_E51S0 | A0075 | E51S0 | C11 | 292 | 305 | 판넬조립1부 |  | 11 | 165
29314 | A0075_E51S0 | A0075 | E51S0 | C11 | 292 | 305 | 판넬조립1부 |  | 11 | 165
29315 | A0075_E51S0 | A0075 | E51S0 | C11 | 292 | 305 | 판넬조립1부 |  | 11 | 165
29316 | A0075_E51S0 | A0075 | E51S0 | C11 | 292 | 305 | 판넬조립1부 |  | 11 | 165
29317 | A0075_E55C0 | A0075 | E55C0 | C11 | 292 | 305 | 대조립3부 |  | 13.5 | 290.25
29318 | A0075_E55C0 | A0075 | E55C0 | C11 | 292 | 305 | 대조립3부 |  | 13.5 | 290.25
29319 | A0075_E55C0 | A0075 | E55C0 | C11 | 292 | 305 | 대조립3부 |  | 13.5 | 290.25
29320 | A0075_E55C0 | A0075 | E55C0 | C11 | 292 | 305 | 대조립3부 |  | 13.5 | 290.25
29321 | A0075_E55C0 | A0075 | E55C0 | C11 | 292 | 305 | 대조립3부 |  | 13.5 | 290.25
29322 | A0075_E55C0 | A0075 | E55C0 | C11 | 292 | 305 | 대조립3부 |  | 13.5 | 290.25
29323 | A0075_H28P1 | A0075 | H28P1 | GG61 | 292 | 300 | 선행의장부 |  | 10 | 130
29324 | A0075_T25P0 | A0075 | T25P0 | CH32 | 292 | 346 | 외부 |  | 15 | 315
29325 | A0075_T25S0 | A0075 | T25S0 | CH32 | 292 | 346 | 외부 |  | 15 | 315
29326 | A0075_B53P0 | A0075 | B53P0 | C11 | 293 | 306 | 대조립1부 |  | 12.5 | 237.5
29327 | A0075_B53P0 | A0075 | B53P0 | C11 | 293 | 306 | 대조립1부 |  | 12.5 | 237.5
29328 | A0075_B53P0 | A0075 | B53P0 | C11 | 293 | 306 | 대조립1부 |  | 12.5 | 237.5
29329 | A0075_B53P0 | A0075 | B53P0 | C11 | 293 | 306 | 대조립1부 |  | 12.5 | 237.5
29330 | A0075_B53P0 | A0075 | B53P0 | C11 | 293 | 306 | 대조립1부 |  | 12.5 | 237.5
29331 | A0075_B53S0 | A0075 | B53S0 | C11 | 293 | 306 | 대조립1부 |  | 12.5 | 237.5
29332 | A0075_B53S0 | A0075 | B53S0 | C11 | 293 | 306 | 대조립1부 |  | 12.5 | 237.5
29333 | A0075_B53S0 | A0075 | B53S0 | C11 | 293 | 306 | 대조립1부 |  | 12.5 | 237.5
29334 | A0075_B53S0 | A0075 | B53S0 | C11 | 293 | 306 | 대조립1부 |  | 12.5 | 237.5
29335 | A0075_B53S0 | A0075 | B53S0 | C11 | 293 | 306 | 대조립1부 |  | 12.5 | 237.5
29336 | A0075_H11C0 | A0075 | H11C0 | C11 | 293 | 299 | 판넬조립1부 |  | 10.5 | 168
29337 | A0075_H11P0 | A0075 | H11P0 | C11 | 293 | 299 | 판넬조립1부 |  | 10.5 | 115.5
29338 | A0075_H11S0 | A0075 | H11S0 | C11 | 293 | 299 | 판넬조립1부 |  | 10.5 | 115.5
29339 | A0075_P47C0 | A0075 | P47C0 | CH32 | 293 | 341 | 외부 |  | 13 | 175.5
29340 | A0075_P47C0 | A0075 | P47C0 | CH32 | 293 | 341 | 외부 |  | 13 | 175.5
29341 | A0075_P48P0 | A0075 | P48P0 | CH32 | 293 | 341 | 외부 |  | 13.5 | 216
29342 | A0075_P48P0 | A0075 | P48P0 | CH32 | 293 | 341 | 외부 |  | 13.5 | 216
29343 | A0075_P48S0 | A0075 | P48S0 | CH32 | 293 | 341 | 외부 |  | 13.5 | 216
29344 | A0075_P48S0 | A0075 | P48S0 | CH32 | 293 | 341 | 외부 |  | 13.5 | 216
29345 | A0075_S872P | A0075 | S872P | CC13 | 293 | 308 | 가공소조립부 2야드 |  | 3.5 | 64.75
29346 | A0075_S872S | A0075 | S872S | CC13 | 293 | 308 | 가공소조립부 2야드 |  | 3.5 | 64.75
29347 | A0075_S922S | A0075 | S922S | C12 | 297 | 298 | 가공소조립부 2야드 |  | 3.5 | 54.25
29348 | A0075_S932P | A0075 | S932P | C12 | 297 | 298 | 가공소조립부 2야드 |  | 3.5 | 63
29349 | A0075_S932S | A0075 | S932S | C12 | 297 | 298 | 가공소조립부 2야드 |  | 3.5 | 63
29350 | A0075_T26P0 | A0075 | T26P0 | CH32 | 297 | 348 | 외부 |  | 15 | 315
29351 | A0075_T26S0 | A0075 | T26S0 | CH32 | 297 | 348 | 외부 |  | 15 | 315
29352 | A0075_B19P0 | A0075 | B19P0 | C11 | 298 | 308 | 대조립3부 |  | 17 | 365.5
29353 | A0075_B19S0 | A0075 | B19S0 | C11 | 298 | 308 | 대조립3부 |  | 15.5 | 263.5
29354 | A0075_D31P1 | A0075 | D31P1 | G41 | 298 | 306 | 선행의장부 |  | 16 | 464
29355 | A0075_D31P1 | A0075 | D31P1 | G41 | 298 | 306 | 선행의장부 |  | 16 | 464
29356 | A0075_D31S1 | A0075 | D31S1 | G41 | 298 | 306 | 선행의장부 |  | 13.5 | 391.5
29357 | A0075_D31S1 | A0075 | D31S1 | G41 | 298 | 306 | 선행의장부 |  | 13.5 | 391.5
29358 | A0075_L51P0 | A0075 | L51P0 | C11 | 298 | 311 | 대조립2부 |  | 16 | 320
29359 | A0075_L51P0 | A0075 | L51P0 | C11 | 298 | 311 | 대조립2부 |  | 16 | 320
29360 | A0075_L51P0 | A0075 | L51P0 | C11 | 298 | 311 | 대조립2부 |  | 16 | 320
29361 | A0075_L51S0 | A0075 | L51S0 | C11 | 298 | 311 | 대조립2부 |  | 16 | 320
29362 | A0075_L51S0 | A0075 | L51S0 | C11 | 298 | 311 | 대조립2부 |  | 16 | 320
29363 | A0075_L51S0 | A0075 | L51S0 | C11 | 298 | 311 | 대조립2부 |  | 16 | 320
29364 | A0075_N403P | A0075 | N403P | CC13 | 298 | 307 | 판넬조립1부 |  | 6 | 102
29365 | A0075_N403S | A0075 | N403S | CC13 | 298 | 307 | 판넬조립1부 |  | 6 | 102
29366 | A0075_T35S0 | A0075 | T35S0 | CH32 | 298 | 350 | 외부 |  | 12.5 | 293.75
29367 | A0075_E44C1 | A0075 | E44C1 | G41 | 299 | 308 | 선행의장부 |  | 20 | 640
29368 | A0075_E44C1 | A0075 | E44C1 | G41 | 299 | 308 | 선행의장부 |  | 20 | 640
29369 | A0075_E44C1 | A0075 | E44C1 | G41 | 299 | 308 | 선행의장부 |  | 20 | 640
29370 | A0075_E44C1 | A0075 | E44C1 | G41 | 299 | 308 | 선행의장부 |  | 20 | 640
29371 | A0075_E44C1 | A0075 | E44C1 | G41 | 299 | 308 | 선행의장부 |  | 20 | 640
29372 | A0075_P49C0 | A0075 | P49C0 | CH32 | 299 | 343 | 외부 |  | 13 | 175.5
29373 | A0075_P49C0 | A0075 | P49C0 | CH32 | 299 | 343 | 외부 |  | 13 | 175.5
29374 | A0075_P50P0 | A0075 | P50P0 | CH32 | 299 | 343 | 외부 |  | 13.5 | 216
29375 | A0075_P50P0 | A0075 | P50P0 | CH32 | 299 | 343 | 외부 |  | 13.5 | 216
29376 | A0075_P50S0 | A0075 | P50S0 | CH32 | 299 | 343 | 외부 |  | 13.5 | 216
29377 | A0075_P50S0 | A0075 | P50S0 | CH32 | 299 | 343 | 외부 |  | 13.5 | 216
29378 | A0075_S24P0 | A0075 | S24P0 | CH32 | 299 | 355 | 외부 |  | 16 | 264
29379 | A0075_S24S0 | A0075 | S24S0 | CH32 | 299 | 378 | 외부 |  | 16 | 264
29380 | A0075_T27P0 | A0075 | T27P0 | CH32 | 299 | 355 | 외부 |  | 21 | 619.5
29381 | A0075_T27S0 | A0075 | T27S0 | CH32 | 299 | 355 | 외부 |  | 19 | 560.5
29382 | A0075_B13P1 | A0075 | B13P1 | G41 | 300 | 311 | 선행의장부 |  | 19 | 399
29383 | A0075_B13P1 | A0075 | B13P1 | G41 | 300 | 311 | 선행의장부 |  | 19 | 399
29384 | A0075_B13P1 | A0075 | B13P1 | G41 | 300 | 311 | 선행의장부 |  | 19 | 399
29385 | A0075_B13P1 | A0075 | B13P1 | G41 | 300 | 311 | 선행의장부 |  | 19 | 399
29386 | A0075_T17P0 | A0075 | T17P0 | CH32 | 300 | 356 | 외부 |  | 21 | 619.5
29387 | A0075_T17S0 | A0075 | T17S0 | CH32 | 300 | 356 | 외부 |  | 19 | 560.5
29388 | A0075_N233P | A0075 | N233P | C12 | 301 | 301 | 대조립2부 |  | 11 | 181.5
29389 | A0075_N233S | A0075 | N233S | C12 | 301 | 301 | 대조립2부 |  | 11 | 181.5
29390 | A0075_P51C0 | A0075 | P51C0 | CH32 | 301 | 347 | 외부 |  | 13 | 175.5
29391 | A0075_P51C0 | A0075 | P51C0 | CH32 | 301 | 347 | 외부 |  | 13 | 175.5
29392 | A0075_P52P0 | A0075 | P52P0 | CH32 | 301 | 347 | 외부 |  | 13.5 | 216
29393 | A0075_P52P0 | A0075 | P52P0 | CH32 | 301 | 347 | 외부 |  | 13.5 | 216
29394 | A0075_P52S0 | A0075 | P52S0 | CH32 | 301 | 347 | 외부 |  | 13.5 | 216
29395 | A0075_P52S0 | A0075 | P52S0 | CH32 | 301 | 347 | 외부 |  | 13.5 | 216
29396 | A0075_S922P | A0075 | S922P | C12 | 301 | 304 | 가공소조립부 2야드 |  | 3.5 | 54.25
29397 | A0075_T28P0 | A0075 | T28P0 | CH32 | 301 | 356 | 외부 |  | 18 | 531
29398 | A0075_T28S0 | A0075 | T28S0 | CH32 | 301 | 356 | 외부 |  | 18 | 531
29399 | A0075_L12S0 | A0075 | L12S0 | H32 | 304 | 315 | 외부 |  | 0 | 0
29400 | A0075_L12S0 | A0075 | L12S0 | H32 | 304 | 315 | 외부 |  | 0 | 0
29401 | A0075_P53C0 | A0075 | P53C0 | CH32 | 304 | 348 | 외부 |  | 13 | 175.5
29402 | A0075_P53C0 | A0075 | P53C0 | CH32 | 304 | 348 | 외부 |  | 13 | 175.5
29403 | A0075_P54P0 | A0075 | P54P0 | CH32 | 304 | 348 | 외부 |  | 13.5 | 216
29404 | A0075_P54P0 | A0075 | P54P0 | CH32 | 304 | 348 | 외부 |  | 13.5 | 216
29405 | A0075_P54S0 | A0075 | P54S0 | CH32 | 304 | 348 | 외부 |  | 13.5 | 216
29406 | A0075_P54S0 | A0075 | P54S0 | CH32 | 304 | 348 | 외부 |  | 13.5 | 216
29407 | A0075_S44P0 | A0075 | S44P0 | CH32 | 304 | 361 | 외부 |  | 16.5 | 280.5
29408 | A0075_S44S0 | A0075 | S44S0 | CH32 | 304 | 361 | 외부 |  | 16.5 | 280.5
29409 | A0075_S912P | A0075 | S912P | C12 | 304 | 305 | 가공소조립부 2야드 |  | 3.5 | 59.5
29410 | A0075_S912S | A0075 | S912S | C12 | 304 | 305 | 가공소조립부 2야드 |  | 3.5 | 59.5
29411 | A0075_T14C0 | A0075 | T14C0 | CH32 | 304 | 361 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
29412 | A0075_T14C0 | A0075 | T14C0 | CH32 | 304 | 361 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
29413 | A0075_T14C0 | A0075 | T14C0 | CH32 | 304 | 361 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
29414 | A0075_T14C0 | A0075 | T14C0 | CH32 | 304 | 361 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
29415 | A0075_T15C0 | A0075 | T15C0 | CH32 | 304 | 362 | 외부 |  | 21.5 | 645
29416 | A0075_T15C0 | A0075 | T15C0 | CH32 | 304 | 362 | 외부 |  | 21.5 | 645
29417 | A0075_T15C0 | A0075 | T15C0 | CH32 | 304 | 362 | 외부 |  | 21.5 | 645
29418 | A0075_T15C0 | A0075 | T15C0 | CH32 | 304 | 362 | 외부 |  | 21.5 | 645
29419 | A0075_T24C0 | A0075 | T24C0 | CH32 | 304 | 361 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
29420 | A0075_T24C0 | A0075 | T24C0 | CH32 | 304 | 361 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
29421 | A0075_T24C0 | A0075 | T24C0 | CH32 | 304 | 361 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
29422 | A0075_T24C0 | A0075 | T24C0 | CH32 | 304 | 361 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
29423 | A0075_B20P0 | A0075 | B20P0 | C11 | 305 | 315 | 대조립1부 |  | 17 | 306
29424 | A0075_B20S0 | A0075 | B20S0 | C11 | 305 | 315 | 대조립1부 |  | 11 | 187
29425 | A0075_L13S0 | A0075 | L13S0 | H32 | 305 | 318 | 외부 |  | 0 | 0
29426 | A0075_L13S0 | A0075 | L13S0 | H32 | 305 | 318 | 외부 |  | 0 | 0
29427 | A0075_L14S0 | A0075 | L14S0 | H32 | 305 | 318 | 외부 |  | 0 | 0
29428 | A0075_L14S0 | A0075 | L14S0 | H32 | 305 | 318 | 외부 |  | 0 | 0
29429 | A0075_P77C0 | A0075 | P77C0 | CH32 | 305 | 349 | 외부 |  | 13 | 175.5
29430 | A0075_P77C0 | A0075 | P77C0 | CH32 | 305 | 349 | 외부 |  | 13 | 175.5
29431 | A0075_P78P0 | A0075 | P78P0 | CH32 | 305 | 349 | 외부 |  | 13.5 | 216
29432 | A0075_P78P0 | A0075 | P78P0 | CH32 | 305 | 349 | 외부 |  | 13.5 | 216
29433 | A0075_P78S0 | A0075 | P78S0 | CH32 | 305 | 349 | 외부 |  | 13.5 | 216
29434 | A0075_P78S0 | A0075 | P78S0 | CH32 | 305 | 349 | 외부 |  | 13.5 | 216
29435 | A0075_A313C | A0075 | A313C | C12 | 306 | 308 | 대조립2부 |  | 8 | 156
29436 | A0075_A314C | A0075 | A314C | C12 | 306 | 308 | 대조립2부 |  | 8 | 156
29437 | A0075_C97A0 | A0075 | C97A0 | H32 | 306 | 313 | 외부 |  | 0 | 0
29438 | A0075_C97A0 | A0075 | C97A0 | H32 | 306 | 313 | 외부 |  | 0 | 0
29439 | A0075_D13C0 | A0075 | D13C0 | C11 | 306 | 318 | 대조립1부 |  | 8 | 124
29440 | A0075_D13C0 | A0075 | D13C0 | C11 | 306 | 318 | 대조립1부 |  | 8 | 124
29441 | A0075_D13C0 | A0075 | D13C0 | C11 | 306 | 318 | 대조립1부 |  | 8 | 124
29442 | A0075_P79C0 | A0075 | P79C0 | CH32 | 306 | 350 | 외부 |  | 13 | 175.5
29443 | A0075_P79C0 | A0075 | P79C0 | CH32 | 306 | 350 | 외부 |  | 13 | 175.5
29444 | A0075_P80P0 | A0075 | P80P0 | CH32 | 306 | 350 | 외부 |  | 13.5 | 216
29445 | A0075_P80P0 | A0075 | P80P0 | CH32 | 306 | 350 | 외부 |  | 13.5 | 216
29446 | A0075_P80S0 | A0075 | P80S0 | CH32 | 306 | 350 | 외부 |  | 13.5 | 216
29447 | A0075_P80S0 | A0075 | P80S0 | CH32 | 306 | 350 | 외부 |  | 13.5 | 216
29448 | A0075_S882P | A0075 | S882P | CC13 | 306 | 320 | 가공소조립부 2야드 |  | 3.5 | 59.5
29449 | A0075_S882S | A0075 | S882S | CC13 | 306 | 320 | 가공소조립부 2야드 |  | 3.5 | 59.5
29450 | A0075_B14P1 | A0075 | B14P1 | G41 | 307 | 318 | 선행의장부 |  | 23.5 | 881.25
29451 | A0075_B14P1 | A0075 | B14P1 | G41 | 307 | 318 | 선행의장부 |  | 23.5 | 881.25
29452 | A0075_B14P1 | A0075 | B14P1 | G41 | 307 | 318 | 선행의장부 |  | 23.5 | 881.25
29453 | A0075_B14P1 | A0075 | B14P1 | G41 | 307 | 318 | 선행의장부 |  | 23.5 | 881.25
29454 | A0075_B14S1 | A0075 | B14S1 | G41 | 307 | 318 | 선행의장부 |  | 23.5 | 881.25
29455 | A0075_B14S1 | A0075 | B14S1 | G41 | 307 | 318 | 선행의장부 |  | 23.5 | 881.25
29456 | A0075_B14S1 | A0075 | B14S1 | G41 | 307 | 318 | 선행의장부 |  | 23.5 | 881.25
29457 | A0075_B14S1 | A0075 | B14S1 | G41 | 307 | 318 | 선행의장부 |  | 23.5 | 881.25
29458 | A0075_L15S0 | A0075 | L15S0 | H32 | 307 | 320 | 외부 |  | 0 | 0
29459 | A0075_L15S0 | A0075 | L15S0 | H32 | 307 | 320 | 외부 |  | 0 | 0
29460 | A0075_L16S0 | A0075 | L16S0 | H32 | 307 | 320 | 외부 |  | 0 | 0
29461 | A0075_L16S0 | A0075 | L16S0 | H32 | 307 | 320 | 외부 |  | 0 | 0
29462 | A0075_N454P | A0075 | N454P | CC13 | 307 | 318 | 판넬조립1부 |  | 14.5 | 224.75
29463 | A0075_N454S | A0075 | N454S | CC13 | 307 | 318 | 판넬조립1부 |  | 14.5 | 224.75
29464 | A0075_S13S1 | A0075 | S13S1 | G41 | 307 | 318 | 선행의장부 |  | 27 | 1012.5
29465 | A0075_S13S2 | A0075 | S13S2 | K41 | 307 | 318 | 건조1부 |  | 27 | 1026
29466 | A0075_L17S0 | A0075 | L17S0 | H32 | 308 | 321 | 외부 |  | 0 | 0
29467 | A0075_L17S0 | A0075 | L17S0 | H32 | 308 | 321 | 외부 |  | 0 | 0
29468 | A0075_L18S0 | A0075 | L18S0 | H32 | 308 | 321 | 외부 |  | 0 | 0
29469 | A0075_L18S0 | A0075 | L18S0 | H32 | 308 | 321 | 외부 |  | 0 | 0
29470 | A0075_P41C0 | A0075 | P41C0 | CH32 | 308 | 360 | 외부 |  | 13 | 175.5
29471 | A0075_P41C0 | A0075 | P41C0 | CH32 | 308 | 360 | 외부 |  | 13 | 175.5
29472 | A0075_P42P0 | A0075 | P42P0 | CH32 | 308 | 360 | 외부 |  | 13.5 | 216
29473 | A0075_P42P0 | A0075 | P42P0 | CH32 | 308 | 360 | 외부 |  | 13.5 | 216
29474 | A0075_P42S0 | A0075 | P42S0 | CH32 | 308 | 360 | 외부 |  | 13.5 | 216
29475 | A0075_P42S0 | A0075 | P42S0 | CH32 | 308 | 360 | 외부 |  | 13.5 | 216
29476 | A0075_A31C0 | A0075 | A31C0 | C11 | 311 | 321 | 대조립1부 |  | 16 | 312
29477 | A0075_A31C0 | A0075 | A31C0 | C11 | 311 | 321 | 대조립1부 |  | 16 | 312
29478 | A0075_A31C0 | A0075 | A31C0 | C11 | 311 | 321 | 대조립1부 |  | 16 | 312
29479 | A0075_F71P0 | A0075 | F71P0 | C11 | 311 | 328 | 외부 |  | 4.5 | 45
29480 | A0075_F71S0 | A0075 | F71S0 | C11 | 311 | 328 | 외부 |  | 4.5 | 45
29481 | A0075_F72P0 | A0075 | F72P0 | C11 | 311 | 328 | 외부 |  | 4.5 | 47.25
29482 | A0075_F72S0 | A0075 | F72S0 | C11 | 311 | 328 | 외부 |  | 4.5 | 47.25
29483 | A0075_F73P0 | A0075 | F73P0 | C11 | 311 | 328 | 외부 |  | 4.5 | 47.25
29484 | A0075_F73S0 | A0075 | F73S0 | C11 | 311 | 328 | 외부 |  | 4.5 | 47.25
29485 | A0075_F74C0 | A0075 | F74C0 | C11 | 311 | 328 | 외부 |  | 4.5 | 45
29486 | A0075_S13P1 | A0075 | S13P1 | G41 | 311 | 320 | 선행의장부 |  | 27 | 1012.5
29487 | A0075_S13P2 | A0075 | S13P2 | K41 | 311 | 320 | 건조1부 |  | 27 | 1026
29488 | A0075_S15P2 | A0075 | S15P2 | K41 | 311 | 320 | 건조1부 |  | 18.5 | 499.5
29489 | A0075_S15S2 | A0075 | S15S2 | K41 | 311 | 320 | 건조1부 |  | 18.5 | 499.5
29490 | A0075_E53P1 | A0075 | E53P1 | G41 | 312 | 321 | 선행의장부 |  | 17 | 680
29491 | A0075_E53P1 | A0075 | E53P1 | G41 | 312 | 321 | 선행의장부 |  | 17 | 680
29492 | A0075_E53P1 | A0075 | E53P1 | G41 | 312 | 321 | 선행의장부 |  | 17 | 680
29493 | A0075_E53P1 | A0075 | E53P1 | G41 | 312 | 321 | 선행의장부 |  | 17 | 680
29494 | A0075_E53P1 | A0075 | E53P1 | G41 | 312 | 321 | 선행의장부 |  | 17 | 680
29495 | A0075_E53S1 | A0075 | E53S1 | G41 | 312 | 321 | 선행의장부 |  | 17 | 680
29496 | A0075_E53S1 | A0075 | E53S1 | G41 | 312 | 321 | 선행의장부 |  | 17 | 680
29497 | A0075_E53S1 | A0075 | E53S1 | G41 | 312 | 321 | 선행의장부 |  | 17 | 680
29498 | A0075_E53S1 | A0075 | E53S1 | G41 | 312 | 321 | 선행의장부 |  | 17 | 680
29499 | A0075_E53S1 | A0075 | E53S1 | G41 | 312 | 321 | 선행의장부 |  | 17 | 680
29500 | A0075_L30S0 | A0075 | L30S0 | H32 | 312 | 325 | 외부 |  | 0 | 0
29501 | A0075_L30S0 | A0075 | L30S0 | H32 | 312 | 325 | 외부 |  | 0 | 0
29502 | A0075_L31S0 | A0075 | L31S0 | H32 | 312 | 325 | 외부 |  | 0 | 0
29503 | A0075_L31S0 | A0075 | L31S0 | H32 | 312 | 325 | 외부 |  | 0 | 0
29504 | A0075_L32S0 | A0075 | L32S0 | H32 | 312 | 325 | 외부 |  | 0 | 0
29505 | A0075_L32S0 | A0075 | L32S0 | H32 | 312 | 325 | 외부 |  | 0 | 0
29506 | A0075_N633P | A0075 | N633P | C12 | 312 | 312 | 판넬조립2부 |  | 9 | 162
29507 | A0075_N633S | A0075 | N633S | C12 | 312 | 312 | 판넬조립2부 |  | 9 | 162
29508 | A0075_N992P | A0075 | N992P | CC13 | 312 | 318 | 판넬조립1부 |  | 3.5 | 54.25
29509 | A0075_N992S | A0075 | N992S | CC13 | 312 | 318 | 판넬조립1부 |  | 3.5 | 54.25
29510 | A0075_P55C0 | A0075 | P55C0 | CH32 | 312 | 374 | 외부 |  | 13 | 175.5
29511 | A0075_P55C0 | A0075 | P55C0 | CH32 | 312 | 374 | 외부 |  | 13 | 175.5
29512 | A0075_P56P0 | A0075 | P56P0 | CH32 | 312 | 374 | 외부 |  | 13.5 | 216
29513 | A0075_P56P0 | A0075 | P56P0 | CH32 | 312 | 374 | 외부 |  | 13.5 | 216
29514 | A0075_P56S0 | A0075 | P56S0 | CH32 | 312 | 374 | 외부 |  | 13.5 | 216
29515 | A0075_P56S0 | A0075 | P56S0 | CH32 | 312 | 374 | 외부 |  | 13.5 | 216
29516 | A0075_T16P0 | A0075 | T16P0 | CH32 | 312 | 362 | 외부 |  | 21 | 619.5
29517 | A0075_T16S0 | A0075 | T16S0 | CH32 | 312 | 362 | 외부 |  | 19 | 560.5
29518 | A0075_A32P0 | A0075 | A32P0 | C11 | 313 | 325 | 대조립1부 |  | 16 | 280
29519 | A0075_A32P0 | A0075 | A32P0 | C11 | 313 | 325 | 대조립1부 |  | 16 | 280
29520 | A0075_A32P0 | A0075 | A32P0 | C11 | 313 | 325 | 대조립1부 |  | 16 | 280
29521 | A0075_A32S0 | A0075 | A32S0 | C11 | 313 | 325 | 대조립1부 |  | 16 | 280
29522 | A0075_A32S0 | A0075 | A32S0 | C11 | 313 | 325 | 대조립1부 |  | 16 | 280
29523 | A0075_A32S0 | A0075 | A32S0 | C11 | 313 | 325 | 대조립1부 |  | 16 | 280
29524 | A0075_H11C1 | A0075 | H11C1 | G41 | 314 | 326 | 선행의장부 |  | 10.5 | 283.5
29525 | A0075_H11C1 | A0075 | H11C1 | G41 | 314 | 326 | 선행의장부 |  | 10.5 | 283.5
29526 | A0075_P57C0 | A0075 | P57C0 | CH32 | 314 | 374 | 외부 |  | 13 | 175.5
29527 | A0075_P57C0 | A0075 | P57C0 | CH32 | 314 | 374 | 외부 |  | 13 | 175.5
29528 | A0075_P58P0 | A0075 | P58P0 | CH32 | 314 | 374 | 외부 |  | 13.5 | 216
29529 | A0075_P58P0 | A0075 | P58P0 | CH32 | 314 | 374 | 외부 |  | 13.5 | 216
29530 | A0075_P58S0 | A0075 | P58S0 | CH32 | 314 | 374 | 외부 |  | 13.5 | 216
29531 | A0075_P58S0 | A0075 | P58S0 | CH32 | 314 | 374 | 외부 |  | 13.5 | 216
29532 | A0075_B24A0 | A0075 | B24A0 | C11 | 315 | 327 | 대조립1부 |  | 13 | 214.5
29533 | A0075_B24A0 | A0075 | B24A0 | C11 | 315 | 327 | 대조립1부 |  | 13 | 214.5
29534 | A0075_B24A0 | A0075 | B24A0 | C11 | 315 | 327 | 대조립1부 |  | 13 | 214.5
29535 | A0075_F42A0 | A0075 | F42A0 | C11 | 315 | 343 | 대조립1부 |  | 10.5 | 273
29536 | A0075_F42A0 | A0075 | F42A0 | C11 | 315 | 343 | 대조립1부 |  | 10.5 | 273
29537 | A0075_F42A0 | A0075 | F42A0 | C11 | 315 | 343 | 대조립1부 |  | 10.5 | 273
29538 | A0075_N653P | A0075 | N653P | C12 | 315 | 315 | 판넬조립2부 |  | 10 | 155
29539 | A0075_N653S | A0075 | N653S | C12 | 315 | 315 | 판넬조립2부 |  | 10 | 155
29540 | A0075_L12P0 | A0075 | L12P0 | H32 | 318 | 329 | 외부 |  | 0 | 0
29541 | A0075_L12P0 | A0075 | L12P0 | H32 | 318 | 329 | 외부 |  | 0 | 0
29542 | A0075_P59C0 | A0075 | P59C0 | CH32 | 318 | 376 | 외부 |  | 13 | 175.5
29543 | A0075_P59C0 | A0075 | P59C0 | CH32 | 318 | 376 | 외부 |  | 13 | 175.5
29544 | A0075_P60P0 | A0075 | P60P0 | CH32 | 318 | 376 | 외부 |  | 13.5 | 216
29545 | A0075_P60P0 | A0075 | P60P0 | CH32 | 318 | 376 | 외부 |  | 13.5 | 216
29546 | A0075_P60S0 | A0075 | P60S0 | CH32 | 318 | 376 | 외부 |  | 13.5 | 216
29547 | A0075_P60S0 | A0075 | P60S0 | CH32 | 318 | 376 | 외부 |  | 13.5 | 216
29548 | A0075_S19P0 | A0075 | S19P0 | C11 | 318 | 328 | 대조립1부 |  | 11 | 187
29549 | A0075_S19P0 | A0075 | S19P0 | C11 | 318 | 328 | 대조립1부 |  | 11 | 187
29550 | A0075_S19P0 | A0075 | S19P0 | C11 | 318 | 328 | 대조립1부 |  | 11 | 187
29551 | A0075_S19S0 | A0075 | S19S0 | C11 | 318 | 328 | 대조립1부 |  | 11 | 187
29552 | A0075_S19S0 | A0075 | S19S0 | C11 | 318 | 328 | 대조립1부 |  | 11 | 187
29553 | A0075_S19S0 | A0075 | S19S0 | C11 | 318 | 328 | 대조립1부 |  | 11 | 187
29554 | A0075_B25A0 | A0075 | B25A0 | C11 | 319 | 342 | 대조립1부 |  | 9 | 139.5
29555 | A0075_B25A0 | A0075 | B25A0 | C11 | 319 | 342 | 대조립1부 |  | 9 | 139.5
29556 | A0075_B25A0 | A0075 | B25A0 | C11 | 319 | 342 | 대조립1부 |  | 9 | 139.5
29557 | A0075_L13P0 | A0075 | L13P0 | H32 | 319 | 332 | 외부 |  | 0 | 0
29558 | A0075_L13P0 | A0075 | L13P0 | H32 | 319 | 332 | 외부 |  | 0 | 0
29559 | A0075_L14P0 | A0075 | L14P0 | H32 | 319 | 332 | 외부 |  | 0 | 0
29560 | A0075_L14P0 | A0075 | L14P0 | H32 | 319 | 332 | 외부 |  | 0 | 0
29561 | A0075_S20P0 | A0075 | S20P0 | C11 | 319 | 329 | 대조립1부 |  | 14.5 | 246.5
29562 | A0075_S20P0 | A0075 | S20P0 | C11 | 319 | 329 | 대조립1부 |  | 14.5 | 246.5
29563 | A0075_S20P0 | A0075 | S20P0 | C11 | 319 | 329 | 대조립1부 |  | 14.5 | 246.5
29564 | A0075_S20S0 | A0075 | S20S0 | C11 | 319 | 329 | 대조립1부 |  | 14.5 | 246.5
29565 | A0075_S20S0 | A0075 | S20S0 | C11 | 319 | 329 | 대조립1부 |  | 14.5 | 246.5
29566 | A0075_S20S0 | A0075 | S20S0 | C11 | 319 | 329 | 대조립1부 |  | 14.5 | 246.5
29567 | A0075_B16P2 | A0075 | B16P2 | K41 | 320 | 329 | 선행의장부 |  | 28.5 | 954.75
29568 | A0075_B16P2 | A0075 | B16P2 | K41 | 320 | 329 | 선행의장부 |  | 28.5 | 954.75
29569 | A0075_B16P2 | A0075 | B16P2 | K41 | 320 | 329 | 선행의장부 |  | 28.5 | 954.75
29570 | A0075_B16P2 | A0075 | B16P2 | K41 | 320 | 329 | 선행의장부 |  | 28.5 | 954.75
29571 | A0075_B16S2 | A0075 | B16S2 | K41 | 320 | 329 | 선행의장부 |  | 28.5 | 954.75
29572 | A0075_B16S2 | A0075 | B16S2 | K41 | 320 | 329 | 선행의장부 |  | 28.5 | 954.75
29573 | A0075_B16S2 | A0075 | B16S2 | K41 | 320 | 329 | 선행의장부 |  | 28.5 | 954.75
29574 | A0075_B16S2 | A0075 | B16S2 | K41 | 320 | 329 | 선행의장부 |  | 28.5 | 954.75
29575 | A0075_L11S0 | A0075 | L11S0 | H32 | 320 | 333 | 외부 |  | 0 | 0
29576 | A0075_L11S0 | A0075 | L11S0 | H32 | 320 | 333 | 외부 |  | 0 | 0
29577 | A0075_L15P0 | A0075 | L15P0 | H32 | 320 | 333 | 외부 |  | 0 | 0
29578 | A0075_L15P0 | A0075 | L15P0 | H32 | 320 | 333 | 외부 |  | 0 | 0
29579 | A0075_P61C0 | A0075 | P61C0 | CH32 | 320 | 378 | 외부 |  | 13 | 175.5
29580 | A0075_P61C0 | A0075 | P61C0 | CH32 | 320 | 378 | 외부 |  | 13 | 175.5
29581 | A0075_P62P0 | A0075 | P62P0 | CH32 | 320 | 378 | 외부 |  | 13.5 | 216
29582 | A0075_P62P0 | A0075 | P62P0 | CH32 | 320 | 378 | 외부 |  | 13.5 | 216
29583 | A0075_P62S0 | A0075 | P62S0 | CH32 | 320 | 378 | 외부 |  | 13.5 | 216
29584 | A0075_P62S0 | A0075 | P62S0 | CH32 | 320 | 378 | 외부 |  | 13.5 | 216
29585 | A0075_L16P0 | A0075 | L16P0 | H32 | 321 | 334 | 외부 |  | 0 | 0
29586 | A0075_L16P0 | A0075 | L16P0 | H32 | 321 | 334 | 외부 |  | 0 | 0
29587 | A0075_S18P0 | A0075 | S18P0 | CF21 | 321 | 343 | 판넬조립2부 |  | 17 | 459
29588 | A0075_S18P0 | A0075 | S18P0 | CF21 | 321 | 343 | 판넬조립2부 |  | 17 | 459
29589 | A0075_S18S0 | A0075 | S18S0 | CF21 | 321 | 343 | 판넬조립2부 |  | 17 | 459
29590 | A0075_S18S0 | A0075 | S18S0 | CF21 | 321 | 343 | 판넬조립2부 |  | 17 | 459
29591 | A0075_B19P1 | A0075 | B19P1 | G41 | 322 | 333 | 선행의장부 |  | 17 | 629
29592 | A0075_C95A0 | A0075 | C95A0 | H32 | 322 | 329 | 외부 |  | 0 | 0
29593 | A0075_C95A0 | A0075 | C95A0 | H32 | 322 | 329 | 외부 |  | 0 | 0
29594 | A0075_C96A0 | A0075 | C96A0 | H32 | 322 | 329 | 외부 |  | 0 | 0
29595 | A0075_C96A0 | A0075 | C96A0 | H32 | 322 | 329 | 외부 |  | 0 | 0
29596 | A0075_L17P0 | A0075 | L17P0 | H32 | 322 | 340 | 외부 |  | 0 | 0
29597 | A0075_L17P0 | A0075 | L17P0 | H32 | 322 | 340 | 외부 |  | 0 | 0
29598 | A0075_P63C0 | A0075 | P63C0 | CH32 | 322 | 381 | 외부 |  | 13 | 175.5
29599 | A0075_P63C0 | A0075 | P63C0 | CH32 | 322 | 381 | 외부 |  | 13 | 175.5
29600 | A0075_P64P0 | A0075 | P64P0 | CH32 | 322 | 381 | 외부 |  | 13.5 | 216
29601 | A0075_P64P0 | A0075 | P64P0 | CH32 | 322 | 381 | 외부 |  | 13.5 | 216
29602 | A0075_P64S0 | A0075 | P64S0 | CH32 | 322 | 381 | 외부 |  | 13.5 | 216
29603 | A0075_P64S0 | A0075 | P64S0 | CH32 | 322 | 381 | 외부 |  | 13.5 | 216
29604 | A0075_S39P0 | A0075 | S39P0 | C11 | 322 | 334 | 판넬조립1부 |  | 17 | 416.5
29605 | A0075_S39S0 | A0075 | S39S0 | C11 | 322 | 334 | 판넬조립1부 |  | 17 | 416.5
29606 | A0075_L18P0 | A0075 | L18P0 | H32 | 325 | 341 | 외부 |  | 0 | 0
29607 | A0075_L18P0 | A0075 | L18P0 | H32 | 325 | 341 | 외부 |  | 0 | 0
29608 | A0075_B20P1 | A0075 | B20P1 | G41 | 326 | 340 | 선행의장부 |  | 17 | 493
29609 | A0075_P65C0 | A0075 | P65C0 | CH32 | 326 | 383 | 외부 |  | 13 | 175.5
29610 | A0075_P65C0 | A0075 | P65C0 | CH32 | 326 | 383 | 외부 |  | 13 | 175.5
29611 | A0075_P66P0 | A0075 | P66P0 | CH32 | 326 | 383 | 외부 |  | 13.5 | 216
29612 | A0075_P66P0 | A0075 | P66P0 | CH32 | 326 | 383 | 외부 |  | 13.5 | 216
29613 | A0075_P66S0 | A0075 | P66S0 | CH32 | 326 | 383 | 외부 |  | 13.5 | 216
29614 | A0075_P66S0 | A0075 | P66S0 | CH32 | 326 | 383 | 외부 |  | 13.5 | 216
29615 | A0075_L30P0 | A0075 | L30P0 | H32 | 328 | 346 | 외부 |  | 0 | 0
29616 | A0075_L30P0 | A0075 | L30P0 | H32 | 328 | 346 | 외부 |  | 0 | 0
29617 | A0075_P67C0 | A0075 | P67C0 | CH32 | 328 | 385 | 외부 |  | 13 | 175.5
29618 | A0075_P67C0 | A0075 | P67C0 | CH32 | 328 | 385 | 외부 |  | 13 | 175.5
29619 | A0075_P68P0 | A0075 | P68P0 | CH32 | 328 | 385 | 외부 |  | 13.5 | 216
29620 | A0075_P68P0 | A0075 | P68P0 | CH32 | 328 | 385 | 외부 |  | 13.5 | 216
29621 | A0075_P68S0 | A0075 | P68S0 | CH32 | 328 | 385 | 외부 |  | 13.5 | 216
29622 | A0075_P68S0 | A0075 | P68S0 | CH32 | 328 | 385 | 외부 |  | 13.5 | 216
29623 | A0075_L31P0 | A0075 | L31P0 | H32 | 329 | 347 | 외부 |  | 0 | 0
29624 | A0075_L31P0 | A0075 | L31P0 | H32 | 329 | 347 | 외부 |  | 0 | 0
29625 | A0075_L32P0 | A0075 | L32P0 | H32 | 329 | 347 | 외부 |  | 0 | 0
29626 | A0075_L32P0 | A0075 | L32P0 | H32 | 329 | 347 | 외부 |  | 0 | 0
29627 | A0075_P69C0 | A0075 | P69C0 | CH32 | 332 | 389 | 외부 |  | 13 | 175.5
29628 | A0075_P69C0 | A0075 | P69C0 | CH32 | 332 | 389 | 외부 |  | 13 | 175.5
29629 | A0075_P70P0 | A0075 | P70P0 | CH32 | 332 | 389 | 외부 |  | 13.5 | 216
29630 | A0075_P70P0 | A0075 | P70P0 | CH32 | 332 | 389 | 외부 |  | 13.5 | 216
29631 | A0075_P70S0 | A0075 | P70S0 | CH32 | 332 | 389 | 외부 |  | 13.5 | 216
29632 | A0075_P70S0 | A0075 | P70S0 | CH32 | 332 | 389 | 외부 |  | 13.5 | 216
29633 | A0075_B18P1 | A0075 | B18P1 | G41 | 333 | 347 | 판넬조립1부 |  | 17 | 484.5
29634 | A0075_B18P1 | A0075 | B18P1 | G41 | 333 | 347 | 판넬조립1부 |  | 17 | 484.5
29635 | A0075_B18P1 | A0075 | B18P1 | G41 | 333 | 347 | 판넬조립1부 |  | 17 | 484.5
29636 | A0075_B18P1 | A0075 | B18P1 | G41 | 333 | 347 | 판넬조립1부 |  | 17 | 484.5
29637 | A0075_B18S1 | A0075 | B18S1 | G41 | 333 | 347 | 판넬조립1부 |  | 17 | 484.5
29638 | A0075_B18S1 | A0075 | B18S1 | G41 | 333 | 347 | 판넬조립1부 |  | 17 | 484.5
29639 | A0075_B18S1 | A0075 | B18S1 | G41 | 333 | 347 | 판넬조립1부 |  | 17 | 484.5
29640 | A0075_B18S1 | A0075 | B18S1 | G41 | 333 | 347 | 판넬조립1부 |  | 17 | 484.5
29641 | A0075_P71C0 | A0075 | P71C0 | CH32 | 333 | 391 | 외부 |  | 13 | 175.5
29642 | A0075_P71C0 | A0075 | P71C0 | CH32 | 333 | 391 | 외부 |  | 13 | 175.5
29643 | A0075_P72P0 | A0075 | P72P0 | CH32 | 333 | 391 | 외부 |  | 13.5 | 216
29644 | A0075_P72P0 | A0075 | P72P0 | CH32 | 333 | 391 | 외부 |  | 13.5 | 216
29645 | A0075_P72S0 | A0075 | P72S0 | CH32 | 333 | 391 | 외부 |  | 13.5 | 216
29646 | A0075_P72S0 | A0075 | P72S0 | CH32 | 333 | 391 | 외부 |  | 13.5 | 216
29647 | A0075_D14P0 | A0075 | D14P0 | F21 | 340 | 341 | 선행의장부 |  | 1.5 | 15
29648 | A0075_D14S0 | A0075 | D14S0 | F21 | 340 | 341 | 선행의장부 |  | 1.5 | 15
29649 | A0075_H12P0 | A0075 | H12P0 | C11 | 340 | 343 | 판넬조립1부 |  | 8 | 80
29650 | A0075_H12P0 | A0075 | H12P0 | C11 | 340 | 343 | 판넬조립1부 |  | 8 | 80
29651 | A0075_H12P0 | A0075 | H12P0 | C11 | 340 | 343 | 판넬조립1부 |  | 8 | 80
29652 | A0075_H12P0 | A0075 | H12P0 | C11 | 340 | 343 | 판넬조립1부 |  | 8 | 80
29653 | A0075_H12P0 | A0075 | H12P0 | C11 | 340 | 343 | 판넬조립1부 |  | 8 | 80
29654 | A0075_H12P0 | A0075 | H12P0 | C11 | 340 | 343 | 판넬조립1부 |  | 8 | 80
29655 | A0075_H12S0 | A0075 | H12S0 | C11 | 340 | 343 | 판넬조립1부 |  | 8 | 80
29656 | A0075_H12S0 | A0075 | H12S0 | C11 | 340 | 343 | 판넬조립1부 |  | 8 | 80
29657 | A0075_H12S0 | A0075 | H12S0 | C11 | 340 | 343 | 판넬조립1부 |  | 8 | 80
29658 | A0075_H12S0 | A0075 | H12S0 | C11 | 340 | 343 | 판넬조립1부 |  | 8 | 80
29659 | A0075_H12S0 | A0075 | H12S0 | C11 | 340 | 343 | 판넬조립1부 |  | 8 | 80
29660 | A0075_H12S0 | A0075 | H12S0 | C11 | 340 | 343 | 판넬조립1부 |  | 8 | 80
29661 | A0075_P73C0 | A0075 | P73C0 | CH32 | 340 | 395 | 외부 |  | 13 | 175.5
29662 | A0075_P73C0 | A0075 | P73C0 | CH32 | 340 | 395 | 외부 |  | 13 | 175.5
29663 | A0075_P74P0 | A0075 | P74P0 | CH32 | 340 | 395 | 외부 |  | 13.5 | 216
29664 | A0075_P74P0 | A0075 | P74P0 | CH32 | 340 | 395 | 외부 |  | 13.5 | 216
29665 | A0075_P74S0 | A0075 | P74S0 | CH32 | 340 | 395 | 외부 |  | 13.5 | 216
29666 | A0075_P74S0 | A0075 | P74S0 | CH32 | 340 | 395 | 외부 |  | 13.5 | 216
29667 | A0075_L11P0 | A0075 | L11P0 | H32 | 341 | 355 | 외부 |  | 0 | 0
29668 | A0075_L11P0 | A0075 | L11P0 | H32 | 341 | 355 | 외부 |  | 0 | 0
29669 | A0075_S40P0 | A0075 | S40P0 | C11 | 341 | 354 | 대조립1부 |  | 17 | 416.5
29670 | A0075_S40S0 | A0075 | S40S0 | C11 | 341 | 354 | 대조립1부 |  | 17 | 416.5
29671 | A0075_P75C0 | A0075 | P75C0 | CH32 | 342 | 376 | 외부 |  | 13 | 175.5
29672 | A0075_P75C0 | A0075 | P75C0 | CH32 | 342 | 376 | 외부 |  | 13 | 175.5
29673 | A0075_P76P0 | A0075 | P76P0 | CH32 | 342 | 377 | 외부 |  | 11 | 148.5
29674 | A0075_P76P0 | A0075 | P76P0 | CH32 | 342 | 377 | 외부 |  | 11 | 148.5
29675 | A0075_P76S0 | A0075 | P76S0 | CH32 | 342 | 377 | 외부 |  | 11 | 148.5
29676 | A0075_P76S0 | A0075 | P76S0 | CH32 | 342 | 377 | 외부 |  | 11 | 148.5
29677 | A0075_S25P0 | A0075 | S25P0 | C11 | 342 | 355 | 대조립1부 |  | 10.5 | 162.75
29678 | A0075_S25P0 | A0075 | S25P0 | C11 | 342 | 355 | 대조립1부 |  | 10.5 | 162.75
29679 | A0075_S25P0 | A0075 | S25P0 | C11 | 342 | 355 | 대조립1부 |  | 10.5 | 162.75
29680 | A0075_S25S0 | A0075 | S25S0 | C11 | 342 | 355 | 대조립1부 |  | 10.5 | 162.75
29681 | A0075_S25S0 | A0075 | S25S0 | C11 | 342 | 355 | 대조립1부 |  | 10.5 | 162.75
29682 | A0075_S25S0 | A0075 | S25S0 | C11 | 342 | 355 | 대조립1부 |  | 10.5 | 162.75
29683 | A0075_S16P1 | A0075 | S16P1 | G41 | 343 | 355 | 선행의장부 |  | 27 | 958.5
29684 | A0075_S16P2 | A0075 | S16P2 | K41 | 343 | 355 | 건조1부 |  | 25 | 887.5
29685 | A0075_S16S1 | A0075 | S16S1 | G41 | 343 | 355 | 선행의장부 |  | 27 | 958.5
29686 | A0075_S16S2 | A0075 | S16S2 | K41 | 343 | 355 | 건조1부 |  | 25 | 887.5
29687 | A0075_S42P0 | A0075 | S42P0 | C11 | 343 | 370 | 대조립3부 |  | 13.5 | 209.25
29688 | A0075_S42P0 | A0075 | S42P0 | C11 | 343 | 370 | 대조립3부 |  | 13.5 | 209.25
29689 | A0075_S42S0 | A0075 | S42S0 | C11 | 343 | 370 | 대조립3부 |  | 13.5 | 209.25
29690 | A0075_S42S0 | A0075 | S42S0 | C11 | 343 | 370 | 대조립3부 |  | 13.5 | 209.25
29691 | A0075_B23A0 | A0075 | B23A0 | C11 | 348 | 361 | 대조립1부 |  | 16.5 | 305.25
29692 | A0075_B23A0 | A0075 | B23A0 | C11 | 348 | 361 | 대조립1부 |  | 16.5 | 305.25
29693 | A0075_S41P0 | A0075 | S41P0 | C11 | 348 | 361 | 대조립1부 |  | 17 | 331.5
29694 | A0075_S41P0 | A0075 | S41P0 | C11 | 348 | 361 | 대조립1부 |  | 17 | 331.5
29695 | A0075_S41P0 | A0075 | S41P0 | C11 | 348 | 361 | 대조립1부 |  | 17 | 331.5
29696 | A0075_S41S0 | A0075 | S41S0 | C11 | 348 | 361 | 대조립1부 |  | 17 | 331.5
29697 | A0075_S41S0 | A0075 | S41S0 | C11 | 348 | 361 | 대조립1부 |  | 17 | 331.5
29698 | A0075_S41S0 | A0075 | S41S0 | C11 | 348 | 361 | 대조립1부 |  | 17 | 331.5
29699 | A0075_S62P0 | A0075 | S62P0 | C11 | 348 | 361 | 대조립2부 |  | 9 | 139.5
29700 | A0075_S62P0 | A0075 | S62P0 | C11 | 348 | 361 | 대조립2부 |  | 9 | 139.5
29701 | A0075_S62P0 | A0075 | S62P0 | C11 | 348 | 361 | 대조립2부 |  | 9 | 139.5
29702 | A0075_S62S0 | A0075 | S62S0 | C11 | 348 | 361 | 대조립2부 |  | 9 | 139.5
29703 | A0075_S62S0 | A0075 | S62S0 | C11 | 348 | 361 | 대조립2부 |  | 9 | 139.5
29704 | A0075_S62S0 | A0075 | S62S0 | C11 | 348 | 361 | 대조립2부 |  | 9 | 139.5
29705 | A0075_S63P0 | A0075 | S63P0 | C11 | 348 | 361 | 대조립1부 |  | 9 | 162
29706 | A0075_S63P0 | A0075 | S63P0 | C11 | 348 | 361 | 대조립1부 |  | 9 | 162
29707 | A0075_S63P0 | A0075 | S63P0 | C11 | 348 | 361 | 대조립1부 |  | 9 | 162
29708 | A0075_S63S0 | A0075 | S63S0 | C11 | 348 | 361 | 대조립1부 |  | 9 | 162
29709 | A0075_S63S0 | A0075 | S63S0 | C11 | 348 | 361 | 대조립1부 |  | 9 | 162
29710 | A0075_S63S0 | A0075 | S63S0 | C11 | 348 | 361 | 대조립1부 |  | 9 | 162
29711 | A0075_S64P0 | A0075 | S64P0 | C11 | 348 | 361 | 대조립1부 |  | 12.5 | 206.25
29712 | A0075_S64P0 | A0075 | S64P0 | C11 | 348 | 361 | 대조립1부 |  | 12.5 | 206.25
29713 | A0075_S64P0 | A0075 | S64P0 | C11 | 348 | 361 | 대조립1부 |  | 12.5 | 206.25
29714 | A0075_S64S0 | A0075 | S64S0 | C11 | 348 | 361 | 대조립1부 |  | 12.5 | 206.25
29715 | A0075_S64S0 | A0075 | S64S0 | C11 | 348 | 361 | 대조립1부 |  | 12.5 | 206.25
29716 | A0075_S64S0 | A0075 | S64S0 | C11 | 348 | 361 | 대조립1부 |  | 12.5 | 206.25
29717 | A0075_B21P0 | A0075 | B21P0 | C11 | 349 | 362 | 대조립1부 |  | 16 | 272
29718 | A0075_B21S0 | A0075 | B21S0 | C11 | 349 | 362 | 대조립1부 |  | 10.5 | 178.5
29719 | A0075_B22P0 | A0075 | B22P0 | C11 | 349 | 362 | 대조립1부 |  | 15.5 | 263.5
29720 | A0075_B22S0 | A0075 | B22S0 | C11 | 349 | 362 | 대조립1부 |  | 10 | 170
29721 | A0075_S45P0 | A0075 | S45P0 | C11 | 349 | 362 | 대조립1부 |  | 15.5 | 263.5
29722 | A0075_S45P0 | A0075 | S45P0 | C11 | 349 | 362 | 대조립1부 |  | 15.5 | 263.5
29723 | A0075_S45S0 | A0075 | S45S0 | C11 | 349 | 362 | 대조립1부 |  | 15.5 | 263.5
29724 | A0075_S45S0 | A0075 | S45S0 | C11 | 349 | 362 | 대조립1부 |  | 15.5 | 263.5
29725 | A0075_P35P0 | A0075 | P35P0 | H32 | 350 | 360 | 외부 |  | 2 | 16
29726 | A0075_P35P0 | A0075 | P35P0 | H32 | 350 | 360 | 외부 |  | 2 | 16
29727 | A0075_P35S0 | A0075 | P35S0 | H32 | 350 | 360 | 외부 |  | 2 | 29
29728 | A0075_P35S0 | A0075 | P35S0 | H32 | 350 | 360 | 외부 |  | 2 | 29
29729 | A0075_S23P0 | A0075 | S23P0 | C11 | 350 | 363 | 대조립2부 |  | 16 | 264
29730 | A0075_S23P0 | A0075 | S23P0 | C11 | 350 | 363 | 대조립2부 |  | 16 | 264
29731 | A0075_S23S0 | A0075 | S23S0 | C11 | 350 | 363 | 대조립2부 |  | 16 | 264
29732 | A0075_S23S0 | A0075 | S23S0 | C11 | 350 | 363 | 대조립2부 |  | 16 | 264
29733 | A0075_S65P0 | A0075 | S65P0 | C11 | 355 | 369 | 대조립3부 |  | 12.5 | 193.75
29734 | A0075_S65P0 | A0075 | S65P0 | C11 | 355 | 369 | 대조립3부 |  | 12.5 | 193.75
29735 | A0075_S65P0 | A0075 | S65P0 | C11 | 355 | 369 | 대조립3부 |  | 12.5 | 193.75
29736 | A0075_S65S0 | A0075 | S65S0 | C11 | 355 | 369 | 대조립3부 |  | 12.5 | 193.75
29737 | A0075_S65S0 | A0075 | S65S0 | C11 | 355 | 369 | 대조립3부 |  | 12.5 | 193.75
29738 | A0075_S65S0 | A0075 | S65S0 | C11 | 355 | 369 | 대조립3부 |  | 12.5 | 193.75
29739 | A0075_S43P0 | A0075 | S43P0 | C11 | 361 | 371 | 대조립3부 |  | 13.5 | 243
29740 | A0075_S43P0 | A0075 | S43P0 | C11 | 361 | 371 | 대조립3부 |  | 13.5 | 243
29741 | A0075_S43S0 | A0075 | S43S0 | C11 | 361 | 371 | 대조립3부 |  | 13.5 | 243
29742 | A0075_S43S0 | A0075 | S43S0 | C11 | 361 | 371 | 대조립3부 |  | 13.5 | 243
29743 | A0075_L19P0 | A0075 | L19P0 | H32 | 363 | 377 | 외부 |  | 0 | 0
29744 | A0075_L19P0 | A0075 | L19P0 | H32 | 363 | 377 | 외부 |  | 0 | 0
29745 | A0075_L19S0 | A0075 | L19S0 | H32 | 363 | 377 | 외부 |  | 0 | 0
29746 | A0075_L19S0 | A0075 | L19S0 | H32 | 363 | 377 | 외부 |  | 0 | 0
29747 | A0075_L20S0 | A0075 | L20S0 | H32 | 363 | 377 | 외부 |  | 0 | 0
29748 | A0075_L20S0 | A0075 | L20S0 | H32 | 363 | 377 | 외부 |  | 0 | 0
29749 | A0075_P34P0 | A0075 | P34P0 | H32 | 363 | 370 | 외부 |  | 2 | 8
29750 | A0075_P34P0 | A0075 | P34P0 | H32 | 363 | 370 | 외부 |  | 2 | 8
29751 | A0075_P34S0 | A0075 | P34S0 | H32 | 363 | 370 | 선행도장부 |  | 2 | 37
29752 | A0075_P34S0 | A0075 | P34S0 | H32 | 363 | 370 | 선행도장부 |  | 2 | 37
29753 | A0075_L20P0 | A0075 | L20P0 | H32 | 364 | 378 | 외부 |  | 0 | 0
29754 | A0075_L20P0 | A0075 | L20P0 | H32 | 364 | 378 | 외부 |  | 0 | 0
29755 | A0075_L21S0 | A0075 | L21S0 | H32 | 364 | 378 | 외부 |  | 0 | 0
29756 | A0075_L21S0 | A0075 | L21S0 | H32 | 364 | 378 | 외부 |  | 0 | 0
29757 | A0075_S39P1 | A0075 | S39P1 | G41 | 364 | 376 | 선행의장부 |  | 24.5 | 833
29758 | A0075_S39P2 | A0075 | S39P2 | K41 | 364 | 376 | 건조1부 |  | 24.5 | 833
29759 | A0075_S39P2 | A0075 | S39P2 | K41 | 364 | 376 | 건조1부 |  | 24.5 | 833
29760 | A0075_S39S1 | A0075 | S39S1 | G41 | 364 | 376 | 선행의장부 |  | 24.5 | 833
29761 | A0075_S39S2 | A0075 | S39S2 | K41 | 364 | 376 | 건조1부 |  | 24.5 | 833
29762 | A0075_S39S2 | A0075 | S39S2 | K41 | 364 | 376 | 건조1부 |  | 24.5 | 833
29763 | A0075_L21P0 | A0075 | L21P0 | H32 | 367 | 381 | 외부 |  | 0 | 0
29764 | A0075_L21P0 | A0075 | L21P0 | H32 | 367 | 381 | 외부 |  | 0 | 0
29765 | A0075_L22S0 | A0075 | L22S0 | H32 | 368 | 382 | 외부 |  | 0 | 0
29766 | A0075_L22S0 | A0075 | L22S0 | H32 | 368 | 382 | 외부 |  | 0 | 0
29767 | A0075_L24S0 | A0075 | L24S0 | H32 | 368 | 382 | 외부 |  | 0 | 0
29768 | A0075_L24S0 | A0075 | L24S0 | H32 | 368 | 382 | 외부 |  | 0 | 0
29769 | A0075_L22P0 | A0075 | L22P0 | H32 | 369 | 383 | 외부 |  | 0 | 0
29770 | A0075_L22P0 | A0075 | L22P0 | H32 | 369 | 383 | 외부 |  | 0 | 0
29771 | A0075_L23S0 | A0075 | L23S0 | H32 | 369 | 383 | 외부 |  | 0 | 0
29772 | A0075_L23S0 | A0075 | L23S0 | H32 | 369 | 383 | 외부 |  | 0 | 0
29773 | A0075_L25S0 | A0075 | L25S0 | H32 | 369 | 383 | 외부 |  | 0 | 0
29774 | A0075_L25S0 | A0075 | L25S0 | H32 | 369 | 383 | 외부 |  | 0 | 0
29775 | A0075_L26S0 | A0075 | L26S0 | H32 | 369 | 383 | 외부 |  | 0 | 0
29776 | A0075_L26S0 | A0075 | L26S0 | H32 | 369 | 383 | 외부 |  | 0 | 0
29777 | A0075_C93A0 | A0075 | C93A0 | H32 | 370 | 378 | 외부 |  | 0 | 0
29778 | A0075_C93A0 | A0075 | C93A0 | H32 | 370 | 378 | 외부 |  | 0 | 0
29779 | A0075_L23P0 | A0075 | L23P0 | H32 | 370 | 384 | 외부 |  | 0 | 0
29780 | A0075_L23P0 | A0075 | L23P0 | H32 | 370 | 384 | 외부 |  | 0 | 0
29781 | A0075_L27S0 | A0075 | L27S0 | H32 | 370 | 384 | 외부 |  | 0 | 0
29782 | A0075_L27S0 | A0075 | L27S0 | H32 | 370 | 384 | 외부 |  | 0 | 0
29783 | A0075_L28S0 | A0075 | L28S0 | H32 | 370 | 384 | 외부 |  | 0 | 0
29784 | A0075_L28S0 | A0075 | L28S0 | H32 | 370 | 384 | 외부 |  | 0 | 0
29785 | A0075_L29S0 | A0075 | L29S0 | H32 | 370 | 384 | 외부 |  | 0 | 0
29786 | A0075_L29S0 | A0075 | L29S0 | H32 | 370 | 384 | 외부 |  | 0 | 0
29787 | A0075_L24P0 | A0075 | L24P0 | H32 | 371 | 385 | 외부 |  | 0 | 0
29788 | A0075_L24P0 | A0075 | L24P0 | H32 | 371 | 385 | 외부 |  | 0 | 0
29789 | A0075_C94A0 | A0075 | C94A0 | H32 | 374 | 382 | 외부 |  | 0 | 0
29790 | A0075_C94A0 | A0075 | C94A0 | H32 | 374 | 382 | 외부 |  | 0 | 0
29791 | A0075_L25P0 | A0075 | L25P0 | H32 | 374 | 388 | 외부 |  | 0 | 0
29792 | A0075_L25P0 | A0075 | L25P0 | H32 | 374 | 388 | 외부 |  | 0 | 0
29793 | A0075_L26P0 | A0075 | L26P0 | H32 | 376 | 389 | 외부 |  | 0 | 0
29794 | A0075_L26P0 | A0075 | L26P0 | H32 | 376 | 389 | 외부 |  | 0 | 0
29795 | A0075_L27P0 | A0075 | L27P0 | H32 | 377 | 390 | 외부 |  | 0 | 0
29796 | A0075_L27P0 | A0075 | L27P0 | H32 | 377 | 390 | 외부 |  | 0 | 0
29797 | A0075_L28P0 | A0075 | L28P0 | H32 | 378 | 391 | 외부 |  | 0 | 0
29798 | A0075_L28P0 | A0075 | L28P0 | H32 | 378 | 391 | 외부 |  | 0 | 0
29799 | A0075_L29P0 | A0075 | L29P0 | H32 | 381 | 392 | 외부 |  | 0 | 0
29800 | A0075_L29P0 | A0075 | L29P0 | H32 | 381 | 392 | 외부 |  | 0 | 0
29801 | A0075_D15P0 | A0075 | D15P0 | C11 | 382 | 392 | 대조립2부 |  | 8 | 124
29802 | A0075_D15P0 | A0075 | D15P0 | C11 | 382 | 392 | 대조립2부 |  | 8 | 124
29803 | A0075_D15P0 | A0075 | D15P0 | C11 | 382 | 392 | 대조립2부 |  | 8 | 124
29804 | A0075_D15P0 | A0075 | D15P0 | C11 | 382 | 392 | 대조립2부 |  | 8 | 124
29805 | A0075_D15P0 | A0075 | D15P0 | C11 | 382 | 392 | 대조립2부 |  | 8 | 124
29806 | A0075_D15P0 | A0075 | D15P0 | C11 | 382 | 392 | 대조립2부 |  | 8 | 124
29807 | A0075_D15S0 | A0075 | D15S0 | C11 | 382 | 392 | 대조립2부 |  | 8 | 124
29808 | A0075_D15S0 | A0075 | D15S0 | C11 | 382 | 392 | 대조립2부 |  | 8 | 124
29809 | A0075_D15S0 | A0075 | D15S0 | C11 | 382 | 392 | 대조립2부 |  | 8 | 124
29810 | A0075_D15S0 | A0075 | D15S0 | C11 | 382 | 392 | 대조립2부 |  | 8 | 124
29811 | A0075_D15S0 | A0075 | D15S0 | C11 | 382 | 392 | 대조립2부 |  | 8 | 124
29812 | A0075_D15S0 | A0075 | D15S0 | C11 | 382 | 392 | 대조립2부 |  | 8 | 124
29813 | A0075_C79A0 | A0075 | C79A0 | H32 | 383 | 390 | 외부 |  | 8 | 124
29814 | A0075_C79A0 | A0075 | C79A0 | H32 | 383 | 390 | 외부 |  | 8 | 124
29815 | A0076_V11P1 | A0076 | V11P1 | G41 | 261 | 330 | 외부 |  | 21.5 | 569.75
29816 | A0076_V12P1 | A0076 | V12P1 | G41 | 261 | 330 | 외부 |  | 21.5 | 569.75
29817 | A0076_V13A0 | A0076 | V13A0 | CF21 | 269 | 344 | 외부 |  | 4 | 44
29818 | A0076_A11A0 | A0076 | A11A0 | C11 | 388 | 447 | 외부 |  | 4.5 | 47.25
29819 | A0076_E32P0 | A0076 | E32P0 | C11 | 393 | 416 | 외부 |  | 10.5 | 157.5
29820 | A0076_E32S0 | A0076 | E32S0 | C11 | 393 | 416 | 외부 |  | 15 | 322.5
29821 | A0076_E33P0 | A0076 | E33P0 | C11 | 394 | 429 | 외부 |  | 16 | 344
29822 | A0076_E33P0 | A0076 | E33P0 | C11 | 394 | 429 | 외부 |  | 16 | 344
29823 | A0076_E33P0 | A0076 | E33P0 | C11 | 394 | 429 | 외부 |  | 16 | 344
29824 | A0076_E33S0 | A0076 | E33S0 | C11 | 394 | 429 | 외부 |  | 16 | 344
29825 | A0076_E33S0 | A0076 | E33S0 | C11 | 394 | 429 | 외부 |  | 16 | 344
29826 | A0076_E33S0 | A0076 | E33S0 | C11 | 394 | 429 | 외부 |  | 16 | 344
29827 | A0076_V11P3 | A0076 | V11P3 | LMX1 | 395 | 517 | 외부 |  | 21.5 | 569.75
29828 | A0076_V11P3 | A0076 | V11P3 | LMX1 | 395 | 517 | 외부 |  | 21.5 | 569.75
29829 | A0076_T41P0 | A0076 | T41P0 | CH32 | 398 | 456 | 외부 |  | 12 | 324
29830 | A0076_T41S0 | A0076 | T41S0 | CH32 | 398 | 456 | 외부 |  | 12 | 324
29831 | A0076_T42P0 | A0076 | T42P0 | CH32 | 401 | 458 | 외부 |  | 12.5 | 293.75
29832 | A0076_T42S0 | A0076 | T42S0 | CH32 | 401 | 458 | 외부 |  | 12.5 | 293.75
29833 | A0076_E42P0 | A0076 | E42P0 | C11 | 402 | 440 | 외부 |  | 16 | 304
29834 | A0076_E42P0 | A0076 | E42P0 | C11 | 402 | 440 | 외부 |  | 16 | 304
29835 | A0076_E42P0 | A0076 | E42P0 | C11 | 402 | 440 | 외부 |  | 16 | 304
29836 | A0076_E42S0 | A0076 | E42S0 | C11 | 402 | 440 | 외부 |  | 16 | 304
29837 | A0076_E42S0 | A0076 | E42S0 | C11 | 402 | 440 | 외부 |  | 16 | 304
29838 | A0076_E42S0 | A0076 | E42S0 | C11 | 402 | 440 | 외부 |  | 16 | 304
29839 | A0076_T32P0 | A0076 | T32P0 | CH32 | 402 | 458 | 외부 |  | 12.5 | 293.75
29840 | A0076_T32S0 | A0076 | T32S0 | CH32 | 402 | 458 | 외부 |  | 12.5 | 293.75
29841 | A0076_E41P0 | A0076 | E41P0 | C11 | 406 | 442 | 외부 |  | 10.5 | 157.5
29842 | A0076_E41P0 | A0076 | E41P0 | C11 | 406 | 442 | 외부 |  | 10.5 | 157.5
29843 | A0076_E41P0 | A0076 | E41P0 | C11 | 406 | 442 | 외부 |  | 10.5 | 157.5
29844 | A0076_E41S0 | A0076 | E41S0 | C11 | 406 | 442 | 외부 |  | 15 | 322.5
29845 | A0076_E41S0 | A0076 | E41S0 | C11 | 406 | 442 | 외부 |  | 15 | 322.5
29846 | A0076_E41S0 | A0076 | E41S0 | C11 | 406 | 442 | 외부 |  | 15 | 322.5
29847 | A0076_T31P0 | A0076 | T31P0 | CH32 | 406 | 468 | 외부 |  | 12.5 | 337.5
29848 | A0076_T31S0 | A0076 | T31S0 | CH32 | 406 | 468 | 외부 |  | 12.5 | 337.5
29849 | A0076_T33P0 | A0076 | T33P0 | CH32 | 409 | 476 | 외부 |  | 12.5 | 293.75
29850 | A0076_T33S0 | A0076 | T33S0 | CH32 | 409 | 476 | 외부 |  | 12.5 | 293.75
29851 | A0076_T43P0 | A0076 | T43P0 | CH32 | 409 | 464 | 외부 |  | 12.5 | 375
29852 | A0076_T43S0 | A0076 | T43S0 | CH32 | 409 | 465 | 외부 |  | 12.5 | 375
29853 | A0076_E240P | A0076 | E240P | C14 | 416 | 426 | 대조립1부 |  | 10 | 150
29854 | A0076_E240S | A0076 | E240S | C14 | 416 | 426 | 대조립1부 |  | 10 | 150
29855 | A0076_A41A0 | A0076 | A41A0 | C11 | 419 | 553 | 외부 |  | 9 | 90
29856 | A0076_S962P | A0076 | S962P | C12 | 422 | 426 | 가공소조립부 2야드 |  | 3.5 | 70
29857 | A0076_S962S | A0076 | S962S | C12 | 422 | 426 | 가공소조립부 2야드 |  | 3.5 | 70
29858 | A0076_S952P | A0076 | S952P | C12 | 427 | 428 | 가공소조립부 2야드 |  | 3.5 | 68.25
29859 | A0076_S952S | A0076 | S952S | C12 | 427 | 428 | 가공소조립부 2야드 |  | 3.5 | 68.25
29860 | A0076_A21C0 | A0076 | A21C0 | CF21 | 428 | 479 | 외부 |  | 16 | 288
29861 | A0076_A21C0 | A0076 | A21C0 | CF21 | 428 | 479 | 외부 |  | 16 | 288
29862 | A0076_E14A0 | A0076 | E14A0 | CC11 | 429 | 477 | 대조립1부 |  | 9 | 144
29863 | A0076_T82P0 | A0076 | T82P0 | CH32 | 429 | 486 | 외부 |  | 20 | 480
29864 | A0076_T82S0 | A0076 | T82S0 | CH32 | 429 | 486 | 외부 |  | 20 | 450
29865 | A0076_E12P0 | A0076 | E12P0 | C11 | 433 | 462 | 대조립3부 |  | 14.5 | 261
29866 | A0076_E12P0 | A0076 | E12P0 | C11 | 433 | 462 | 대조립3부 |  | 14.5 | 261
29867 | A0076_E12S0 | A0076 | E12S0 | C11 | 433 | 462 | 대조립3부 |  | 6.5 | 117
29868 | A0076_E12S0 | A0076 | E12S0 | C11 | 433 | 462 | 대조립3부 |  | 6.5 | 117
29869 | A0076_E433P | A0076 | E433P | CC13 | 433 | 442 | 대조립2부 |  | 10 | 160
29870 | A0076_E433S | A0076 | E433S | CC13 | 433 | 442 | 대조립2부 |  | 10 | 160
29871 | A0076_E13A0 | A0076 | E13A0 | CC21 | 434 | 463 | 대조립1부 |  | 14.5 | 224.75
29872 | A0076_T83P0 | A0076 | T83P0 | CH32 | 434 | 491 | 외부 |  | 16.5 | 396
29873 | A0076_T83S0 | A0076 | T83S0 | CH32 | 434 | 491 | 외부 |  | 16.5 | 371.25
29874 | A0076_E34P0 | A0076 | E34P0 | C11 | 436 | 448 | 대조립3부 |  | 16 | 256
29875 | A0076_E34P0 | A0076 | E34P0 | C11 | 436 | 448 | 대조립3부 |  | 16 | 256
29876 | A0076_E34P0 | A0076 | E34P0 | C11 | 436 | 448 | 대조립3부 |  | 16 | 256
29877 | A0076_E34P0 | A0076 | E34P0 | C11 | 436 | 448 | 대조립3부 |  | 16 | 256
29878 | A0076_E34P0 | A0076 | E34P0 | C11 | 436 | 448 | 대조립3부 |  | 16 | 256
29879 | A0076_E34S0 | A0076 | E34S0 | C11 | 436 | 448 | 대조립3부 |  | 16 | 256
29880 | A0076_E34S0 | A0076 | E34S0 | C11 | 436 | 448 | 대조립3부 |  | 16 | 256
29881 | A0076_E22P0 | A0076 | E22P0 | C11 | 440 | 450 | 대조립1부 |  | 15 | 247.5
29882 | A0076_E22S0 | A0076 | E22S0 | C11 | 440 | 450 | 대조립1부 |  | 15 | 247.5
29883 | A0076_E23P0 | A0076 | E23P0 | C11 | 440 | 450 | 대조립2부 |  | 12 | 192
29884 | A0076_E23S0 | A0076 | E23S0 | C11 | 440 | 450 | 대조립2부 |  | 12 | 192
29885 | A0076_E25C0 | A0076 | E25C0 | C11 | 440 | 454 | 대조립1부 |  | 11 | 176
29886 | A0076_E25C0 | A0076 | E25C0 | C11 | 440 | 454 | 대조립1부 |  | 11 | 176
29887 | A0076_E25C0 | A0076 | E25C0 | C11 | 440 | 454 | 대조립1부 |  | 11 | 176
29888 | A0076_E524P | A0076 | E524P | CC13 | 441 | 450 | 대조립1부 |  | 7 | 112
29889 | A0076_E524S | A0076 | E524S | CC13 | 441 | 450 | 대조립1부 |  | 7 | 112
29890 | A0076_T21C0 | A0076 | T21C0 | CH32 | 441 | 500 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
29891 | A0076_T21C0 | A0076 | T21C0 | CH32 | 441 | 500 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
29892 | A0076_T21C0 | A0076 | T21C0 | CH32 | 441 | 500 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
29893 | A0076_T21C0 | A0076 | T21C0 | CH32 | 441 | 500 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
29894 | A0076_E11A0 | A0076 | E11A0 | CC21 | 442 | 476 | 대조립1부 |  | 13.5 | 330.75
29895 | A0076_T12C0 | A0076 | T12C0 | CH32 | 442 | 500 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
29896 | A0076_T12C0 | A0076 | T12C0 | CH32 | 442 | 500 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
29897 | A0076_T12C0 | A0076 | T12C0 | CH32 | 442 | 500 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
29898 | A0076_T12C0 | A0076 | T12C0 | CH32 | 442 | 500 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
29899 | A0076_T22C0 | A0076 | T22C0 | CH32 | 443 | 503 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
29900 | A0076_T22C0 | A0076 | T22C0 | CH32 | 443 | 503 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
29901 | A0076_T22C0 | A0076 | T22C0 | CH32 | 443 | 503 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
29902 | A0076_T22C0 | A0076 | T22C0 | CH32 | 443 | 503 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
29903 | A0076_T23C0 | A0076 | T23C0 | CH32 | 443 | 503 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
29904 | A0076_T23C0 | A0076 | T23C0 | CH32 | 443 | 503 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
29905 | A0076_T23C0 | A0076 | T23C0 | CH32 | 443 | 503 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
29906 | A0076_T23C0 | A0076 | T23C0 | CH32 | 443 | 503 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
29907 | A0076_E21C0 | A0076 | E21C0 | C11 | 444 | 456 | 판넬조립1부 |  | 5.5 | 79.75
29908 | A0076_E21C0 | A0076 | E21C0 | C11 | 444 | 456 | 판넬조립1부 |  | 5.5 | 79.75
29909 | A0076_E21C0 | A0076 | E21C0 | C11 | 444 | 456 | 판넬조립1부 |  | 5.5 | 79.75
29910 | A0076_E35P0 | A0076 | E35P0 | C11 | 444 | 456 | 대조립1부 |  | 16 | 256
29911 | A0076_E35P0 | A0076 | E35P0 | C11 | 444 | 456 | 대조립1부 |  | 16 | 256
29912 | A0076_E35P0 | A0076 | E35P0 | C11 | 444 | 456 | 대조립1부 |  | 16 | 256
29913 | A0076_E35P0 | A0076 | E35P0 | C11 | 444 | 456 | 대조립1부 |  | 16 | 256
29914 | A0076_E35P0 | A0076 | E35P0 | C11 | 444 | 456 | 대조립1부 |  | 16 | 256
29915 | A0076_E35P0 | A0076 | E35P0 | C11 | 444 | 456 | 대조립1부 |  | 16 | 256
29916 | A0076_E35S0 | A0076 | E35S0 | C11 | 444 | 456 | 대조립1부 |  | 16 | 256
29917 | A0076_E35S0 | A0076 | E35S0 | C11 | 444 | 456 | 대조립1부 |  | 16 | 256
29918 | A0076_E35S0 | A0076 | E35S0 | C11 | 444 | 456 | 대조립1부 |  | 16 | 256
29919 | A0076_M31P3 | A0076 | M31P3 | LL64 | 444 | 538 | 외부 |  | 9 | 306
29920 | A0076_M31P3 | A0076 | M31P3 | LL64 | 444 | 538 | 외부 |  | 9 | 306
29921 | A0076_N843P | A0076 | N843P | CC13 | 444 | 455 | 판넬조립1부 |  | 12 | 240
29922 | A0076_N843S | A0076 | N843S | CC13 | 444 | 455 | 판넬조립1부 |  | 12 | 240
29923 | A0076_S812P | A0076 | S812P | CC13 | 444 | 458 | 가공소조립부 2야드 |  | 3.5 | 56
29924 | A0076_S812S | A0076 | S812S | CC13 | 444 | 458 | 가공소조립부 2야드 |  | 3.5 | 56
29925 | A0076_T13C0 | A0076 | T13C0 | CH32 | 444 | 503 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
29926 | A0076_T13C0 | A0076 | T13C0 | CH32 | 444 | 503 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
29927 | A0076_T13C0 | A0076 | T13C0 | CH32 | 444 | 503 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
29928 | A0076_T13C0 | A0076 | T13C0 | CH32 | 444 | 503 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
29929 | A0076_D314P | A0076 | D314P | C12 | 447 | 447 | 대조립2부 |  | 6.5 | 113.75
29930 | A0076_D314S | A0076 | D314S | C12 | 447 | 447 | 대조립2부 |  | 6.5 | 113.75
29931 | A0076_E24C0 | A0076 | E24C0 | C11 | 447 | 457 | 대조립1부 |  | 11 | 176
29932 | A0076_E24C0 | A0076 | E24C0 | C11 | 447 | 457 | 대조립1부 |  | 11 | 176
29933 | A0076_E24C0 | A0076 | E24C0 | C11 | 447 | 457 | 대조립1부 |  | 11 | 176
29934 | A0076_N833P | A0076 | N833P | CC13 | 447 | 456 | 판넬조립1부 |  | 17.5 | 341.25
29935 | A0076_N833S | A0076 | N833S | CC13 | 447 | 456 | 판넬조립1부 |  | 17.5 | 341.25
29936 | A0076_T34P0 | A0076 | T34P0 | CH32 | 447 | 504 | 외부 |  | 12.5 | 293.75
29937 | A0076_T34S0 | A0076 | T34S0 | CH32 | 447 | 504 | 외부 |  | 12.5 | 293.75
29938 | A0076_T45P0 | A0076 | T45P0 | CH32 | 447 | 500 | 외부 |  | 8.5 | 178.5
29939 | A0076_E31P0 | A0076 | E31P0 | C11 | 448 | 458 | 대조립1부 |  | 15 | 240
29940 | A0076_E31S0 | A0076 | E31S0 | C11 | 448 | 458 | 대조립1부 |  | 15 | 240
29941 | A0076_S942P | A0076 | S942P | CC13 | 448 | 462 | 가공소조립부 2야드 |  | 3.5 | 52.5
29942 | A0076_S942S | A0076 | S942S | CC13 | 448 | 462 | 가공소조립부 2야드 |  | 3.5 | 52.5
29943 | A0076_T45S0 | A0076 | T45S0 | CH32 | 448 | 500 | 외부 |  | 8.5 | 178.5
29944 | A0076_T46P0 | A0076 | T46P0 | CH32 | 448 | 500 | 외부 |  | 8.5 | 178.5
29945 | A0076_T46S0 | A0076 | T46S0 | CH32 | 448 | 500 | 외부 |  | 8.5 | 178.5
29946 | A0076_T81P0 | A0076 | T81P0 | CH32 | 448 | 496 | 외부 |  | 11.5 | 276
29947 | A0076_T81S0 | A0076 | T81S0 | CH32 | 448 | 496 | 외부 |  | 11.5 | 258.75
29948 | A0076_E43P0 | A0076 | E43P0 | C11 | 449 | 461 | 대조립2부 |  | 15 | 255
29949 | A0076_E43P0 | A0076 | E43P0 | C11 | 449 | 461 | 대조립2부 |  | 15 | 255
29950 | A0076_E43P0 | A0076 | E43P0 | C11 | 449 | 461 | 대조립2부 |  | 15 | 255
29951 | A0076_E43S0 | A0076 | E43S0 | C11 | 449 | 461 | 대조립2부 |  | 14.5 | 217.5
29952 | A0076_E43S0 | A0076 | E43S0 | C11 | 449 | 461 | 대조립2부 |  | 14.5 | 217.5
29953 | A0076_E43S0 | A0076 | E43S0 | C11 | 449 | 461 | 대조립2부 |  | 14.5 | 217.5
29954 | A0076_B52P0 | A0076 | B52P0 | CH32 | 450 | 507 | 외부 |  | 14.5 | 232
29955 | A0076_B52P0 | A0076 | B52P0 | CH32 | 450 | 507 | 외부 |  | 14.5 | 232
29956 | A0076_B52P0 | A0076 | B52P0 | CH32 | 450 | 507 | 외부 |  | 14.5 | 232
29957 | A0076_B52P0 | A0076 | B52P0 | CH32 | 450 | 507 | 외부 |  | 14.5 | 232
29958 | A0076_B52S0 | A0076 | B52S0 | CH32 | 450 | 507 | 외부 |  | 14.5 | 232
29959 | A0076_B52S0 | A0076 | B52S0 | CH32 | 450 | 507 | 외부 |  | 14.5 | 232
29960 | A0076_B52S0 | A0076 | B52S0 | CH32 | 450 | 507 | 외부 |  | 14.5 | 232
29961 | A0076_B52S0 | A0076 | B52S0 | CH32 | 450 | 507 | 외부 |  | 14.5 | 232
29962 | A0076_S822P | A0076 | S822P | CC13 | 450 | 464 | 가공소조립부 2야드 |  | 3.5 | 56
29963 | A0076_S822S | A0076 | S822S | CC13 | 450 | 464 | 가공소조립부 2야드 |  | 3.5 | 56
29964 | A0076_S842P | A0076 | S842P | CC13 | 450 | 464 | 가공소조립부 2야드 |  | 3.5 | 66.5
29965 | A0076_S842S | A0076 | S842S | CC13 | 450 | 464 | 가공소조립부 2야드 |  | 3.5 | 66.5
29966 | A0076_A233P | A0076 | A233P | C12 | 451 | 451 | 대조립2부 |  | 8 | 76
29967 | A0076_A233S | A0076 | A233S | C12 | 451 | 451 | 대조립2부 |  | 8 | 76
29968 | A0076_A234P | A0076 | A234P | C12 | 451 | 451 | 대조립2부 |  | 12.5 | 218.75
29969 | A0076_A234S | A0076 | A234S | C12 | 451 | 451 | 대조립2부 |  | 12.5 | 218.75
29970 | A0076_B51P0 | A0076 | B51P0 | CH32 | 451 | 517 | 외부 |  | 16 | 288
29971 | A0076_B51P0 | A0076 | B51P0 | CH32 | 451 | 517 | 외부 |  | 16 | 288
29972 | A0076_B51P0 | A0076 | B51P0 | CH32 | 451 | 517 | 외부 |  | 16 | 288
29973 | A0076_B51P0 | A0076 | B51P0 | CH32 | 451 | 517 | 외부 |  | 16 | 288
29974 | A0076_B51S0 | A0076 | B51S0 | CH32 | 451 | 517 | 외부 |  | 16 | 288
29975 | A0076_B51S0 | A0076 | B51S0 | CH32 | 451 | 517 | 외부 |  | 16 | 288
29976 | A0076_B51S0 | A0076 | B51S0 | CH32 | 451 | 517 | 외부 |  | 16 | 288
29977 | A0076_B51S0 | A0076 | B51S0 | CH32 | 451 | 517 | 외부 |  | 16 | 288
29978 | A0076_D313P | A0076 | D313P | C12 | 451 | 451 | 대조립2부 |  | 6.5 | 78
29979 | A0076_D313S | A0076 | D313S | C12 | 451 | 451 | 대조립2부 |  | 6.5 | 78
29980 | A0076_D315P | A0076 | D315P | C12 | 451 | 451 | 대조립2부 |  | 7 | 80.5
29981 | A0076_D315S | A0076 | D315S | C12 | 451 | 451 | 대조립2부 |  | 7 | 80.5
29982 | A0076_E22P1 | A0076 | E22P1 | G41 | 454 | 463 | 선행의장부 |  | 17 | 527
29983 | A0076_E22P1 | A0076 | E22P1 | G41 | 454 | 463 | 선행의장부 |  | 17 | 527
29984 | A0076_E22S1 | A0076 | E22S1 | G41 | 454 | 463 | 선행의장부 |  | 17 | 527
29985 | A0076_E22S1 | A0076 | E22S1 | G41 | 454 | 463 | 선행의장부 |  | 17 | 527
29986 | A0076_E44C0 | A0076 | E44C0 | C11 | 454 | 464 | 판넬조립1부 |  | 15.5 | 310
29987 | A0076_H21S0 | A0076 | H21S0 | C11 | 454 | 457 | 판넬조립1부 |  | 10 | 140
29988 | A0076_H21S0 | A0076 | H21S0 | C11 | 454 | 457 | 판넬조립1부 |  | 10 | 140
29989 | A0076_S832P | A0076 | S832P | CC13 | 454 | 468 | 가공소조립부 2야드 |  | 3.5 | 66.5
29990 | A0076_S832S | A0076 | S832S | CC13 | 454 | 468 | 가공소조립부 2야드 |  | 3.5 | 66.5
29991 | A0076_S852P | A0076 | S852P | CC13 | 455 | 469 | 가공소조립부 2야드 |  | 3.5 | 64.75
29992 | A0076_S852S | A0076 | S852S | CC13 | 455 | 469 | 가공소조립부 2야드 |  | 3.5 | 64.75
29993 | A0076_H22S0 | A0076 | H22S0 | C11 | 456 | 461 | 판넬조립1부 |  | 10 | 165
29994 | A0076_H22S0 | A0076 | H22S0 | C11 | 456 | 461 | 판넬조립1부 |  | 10 | 165
29995 | A0076_T11C0 | A0076 | T11C0 | CH32 | 456 | 525 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
29996 | A0076_T11C0 | A0076 | T11C0 | CH32 | 456 | 525 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
29997 | A0076_T11C0 | A0076 | T11C0 | CH32 | 456 | 525 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
29998 | A0076_T11C0 | A0076 | T11C0 | CH32 | 456 | 525 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
29999 | A0076_T44P0 | A0076 | T44P0 | CH32 | 456 | 542 | 외부 |  | 12.5 | 293.75
30000 | A0076_T44S0 | A0076 | T44S0 | CH32 | 456 | 542 | 외부 |  | 12.5 | 293.75
30001 | A0076_P43C0 | A0076 | P43C0 | CH32 | 457 | 520 | 외부 |  | 13 | 175.5
30002 | A0076_P43C0 | A0076 | P43C0 | CH32 | 457 | 520 | 외부 |  | 13 | 175.5
30003 | A0076_P44P0 | A0076 | P44P0 | CH32 | 457 | 520 | 외부 |  | 13.5 | 216
30004 | A0076_P44P0 | A0076 | P44P0 | CH32 | 457 | 520 | 외부 |  | 13.5 | 216
30005 | A0076_P44S0 | A0076 | P44S0 | CH32 | 457 | 520 | 외부 |  | 13.5 | 216
30006 | A0076_P44S0 | A0076 | P44S0 | CH32 | 457 | 520 | 외부 |  | 13.5 | 216
30007 | A0076_N153P | A0076 | N153P | CC13 | 458 | 469 | 판넬조립1부 |  | 18.5 | 499.5
30008 | A0076_E45C0 | A0076 | E45C0 | C11 | 461 | 476 | 판넬조립1부 |  | 13.5 | 222.75
30009 | A0076_E513P | A0076 | E513P | CC13 | 461 | 465 | 판넬조립1부 |  | 9.5 | 142.5
30010 | A0076_H21C1 | A0076 | H21C1 | GG61 | 461 | 468 | 선행의장부 |  | 10 | 350
30011 | A0076_P45C0 | A0076 | P45C0 | CH32 | 461 | 525 | 외부 |  | 13 | 175.5
30012 | A0076_P45C0 | A0076 | P45C0 | CH32 | 461 | 525 | 외부 |  | 13 | 175.5
30013 | A0076_P46P0 | A0076 | P46P0 | CH32 | 461 | 525 | 외부 |  | 13.5 | 216
30014 | A0076_P46P0 | A0076 | P46P0 | CH32 | 461 | 525 | 외부 |  | 13.5 | 216
30015 | A0076_P46S0 | A0076 | P46S0 | CH32 | 461 | 525 | 외부 |  | 13.5 | 216
30016 | A0076_P46S0 | A0076 | P46S0 | CH32 | 461 | 525 | 외부 |  | 13.5 | 216
30017 | A0076_B54P0 | A0076 | B54P0 | C11 | 462 | 477 | 외부 |  | 5.5 | 104.5
30018 | A0076_B54P0 | A0076 | B54P0 | C11 | 462 | 477 | 외부 |  | 5.5 | 104.5
30019 | A0076_B54P0 | A0076 | B54P0 | C11 | 462 | 477 | 외부 |  | 5.5 | 104.5
30020 | A0076_B54P0 | A0076 | B54P0 | C11 | 462 | 477 | 외부 |  | 5.5 | 104.5
30021 | A0076_B54P0 | A0076 | B54P0 | C11 | 462 | 477 | 외부 |  | 5.5 | 104.5
30022 | A0076_B54S0 | A0076 | B54S0 | C11 | 462 | 477 | 외부 |  | 5.5 | 104.5
30023 | A0076_B54S0 | A0076 | B54S0 | C11 | 462 | 477 | 외부 |  | 5.5 | 104.5
30024 | A0076_B54S0 | A0076 | B54S0 | C11 | 462 | 477 | 외부 |  | 5.5 | 104.5
30025 | A0076_B54S0 | A0076 | B54S0 | C11 | 462 | 477 | 외부 |  | 5.5 | 104.5
30026 | A0076_B54S0 | A0076 | B54S0 | C11 | 462 | 477 | 외부 |  | 5.5 | 104.5
30027 | A0076_B55P0 | A0076 | B55P0 | C11 | 462 | 477 | 외부 |  | 5.5 | 101.75
30028 | A0076_B55P0 | A0076 | B55P0 | C11 | 462 | 477 | 외부 |  | 5.5 | 101.75
30029 | A0076_B55P0 | A0076 | B55P0 | C11 | 462 | 477 | 외부 |  | 5.5 | 101.75
30030 | A0076_B55P0 | A0076 | B55P0 | C11 | 462 | 477 | 외부 |  | 5.5 | 101.75
30031 | A0076_B55P0 | A0076 | B55P0 | C11 | 462 | 477 | 외부 |  | 5.5 | 101.75
30032 | A0076_B55S0 | A0076 | B55S0 | C11 | 462 | 477 | 외부 |  | 5.5 | 101.75
30033 | A0076_B55S0 | A0076 | B55S0 | C11 | 462 | 477 | 외부 |  | 5.5 | 101.75
30034 | A0076_B55S0 | A0076 | B55S0 | C11 | 462 | 477 | 외부 |  | 5.5 | 101.75
30035 | A0076_B55S0 | A0076 | B55S0 | C11 | 462 | 477 | 외부 |  | 5.5 | 101.75
30036 | A0076_B55S0 | A0076 | B55S0 | C11 | 462 | 477 | 외부 |  | 5.5 | 101.75
30037 | A0076_T91C0 | A0076 | T91C0 | CH32 | 462 | 547 | 외부 |  | 6 | 117
30038 | A0076_H27P1 | A0076 | H27P1 | GG61 | 463 | 470 | 선행의장부 |  | 10.5 | 273
30039 | A0076_P47C0 | A0076 | P47C0 | CH32 | 463 | 528 | 외부 |  | 13 | 175.5
30040 | A0076_P47C0 | A0076 | P47C0 | CH32 | 463 | 528 | 외부 |  | 13 | 175.5
30041 | A0076_P48P0 | A0076 | P48P0 | CH32 | 463 | 528 | 외부 |  | 13.5 | 216
30042 | A0076_P48P0 | A0076 | P48P0 | CH32 | 463 | 528 | 외부 |  | 13.5 | 216
30043 | A0076_P48S0 | A0076 | P48S0 | CH32 | 463 | 528 | 외부 |  | 13.5 | 216
30044 | A0076_P48S0 | A0076 | P48S0 | CH32 | 463 | 528 | 외부 |  | 13.5 | 216
30045 | A0076_T92P0 | A0076 | T92P0 | CH32 | 463 | 547 | 외부 |  | 6 | 96
30046 | A0076_T92S0 | A0076 | T92S0 | CH32 | 463 | 547 | 외부 |  | 6 | 96
30047 | A0076_H22C1 | A0076 | H22C1 | GG61 | 464 | 476 | 선행의장부 |  | 10 | 350
30048 | A0076_H23P1 | A0076 | H23P1 | GG61 | 465 | 477 | 선행의장부 |  | 10 | 300
30049 | A0076_D11C0 | A0076 | D11C0 | C11 | 468 | 483 | 대조립1부 |  | 14 | 224
30050 | A0076_D12C0 | A0076 | D12C0 | C11 | 468 | 483 | 대조립2부 |  | 15 | 240
30051 | A0076_D32P0 | A0076 | D32P0 | C11 | 468 | 483 | 대조립1부 |  | 14 | 210
30052 | A0076_D32S0 | A0076 | D32S0 | C11 | 468 | 483 | 대조립1부 |  | 14 | 210
30053 | A0076_E31S1 | A0076 | E31S1 | G41 | 468 | 482 | 선행의장부 |  | 25.5 | 790.5
30054 | A0076_E31S1 | A0076 | E31S1 | G41 | 468 | 482 | 선행의장부 |  | 25.5 | 790.5
30055 | A0076_H24P1 | A0076 | H24P1 | GG61 | 468 | 478 | 선행의장부 |  | 10 | 300
30056 | A0076_P49C0 | A0076 | P49C0 | CH32 | 468 | 531 | 외부 |  | 13 | 175.5
30057 | A0076_P49C0 | A0076 | P49C0 | CH32 | 468 | 531 | 외부 |  | 13 | 175.5
30058 | A0076_P50P0 | A0076 | P50P0 | CH32 | 468 | 531 | 외부 |  | 13.5 | 216
30059 | A0076_P50P0 | A0076 | P50P0 | CH32 | 468 | 531 | 외부 |  | 13.5 | 216
30060 | A0076_P50S0 | A0076 | P50S0 | CH32 | 468 | 531 | 외부 |  | 13.5 | 216
30061 | A0076_P50S0 | A0076 | P50S0 | CH32 | 468 | 531 | 외부 |  | 13.5 | 216
30062 | A0076_S13P0 | A0076 | S13P0 | C11 | 468 | 483 | 판넬조립1부 |  | 19 | 465.5
30063 | A0076_S13S0 | A0076 | S13S0 | C11 | 468 | 483 | 판넬조립1부 |  | 19 | 465.5
30064 | A0076_E31P1 | A0076 | E31P1 | G41 | 469 | 483 | 선행의장부 |  | 25.5 | 790.5
30065 | A0076_E31P1 | A0076 | E31P1 | G41 | 469 | 483 | 선행의장부 |  | 25.5 | 790.5
30066 | A0076_H25P1 | A0076 | H25P1 | GG61 | 469 | 479 | 선행의장부 |  | 10 | 300
30067 | A0076_E46P0 | A0076 | E46P0 | C11 | 470 | 485 | 판넬조립1부 |  | 9.5 | 104.5
30068 | A0076_E46P0 | A0076 | E46P0 | C11 | 470 | 485 | 판넬조립1부 |  | 9.5 | 104.5
30069 | A0076_E46P0 | A0076 | E46P0 | C11 | 470 | 485 | 판넬조립1부 |  | 9.5 | 104.5
30070 | A0076_E46P0 | A0076 | E46P0 | C11 | 470 | 485 | 판넬조립1부 |  | 9.5 | 104.5
30071 | A0076_E46P0 | A0076 | E46P0 | C11 | 470 | 485 | 판넬조립1부 |  | 9.5 | 104.5
30072 | A0076_E46P0 | A0076 | E46P0 | C11 | 470 | 485 | 판넬조립1부 |  | 9.5 | 104.5
30073 | A0076_E46S0 | A0076 | E46S0 | C11 | 470 | 485 | 판넬조립1부 |  | 9.5 | 95
30074 | A0076_E46S0 | A0076 | E46S0 | C11 | 470 | 485 | 판넬조립1부 |  | 9.5 | 95
30075 | A0076_E46S0 | A0076 | E46S0 | C11 | 470 | 485 | 판넬조립1부 |  | 9.5 | 95
30076 | A0076_E46S0 | A0076 | E46S0 | C11 | 470 | 485 | 판넬조립1부 |  | 9.5 | 95
30077 | A0076_E46S0 | A0076 | E46S0 | C11 | 470 | 485 | 판넬조립1부 |  | 9.5 | 95
30078 | A0076_E46S0 | A0076 | E46S0 | C11 | 470 | 485 | 판넬조립1부 |  | 9.5 | 95
30079 | A0076_H26P1 | A0076 | H26P1 | GG61 | 470 | 482 | 선행의장부 |  | 10 | 260
30080 | A0076_H28P1 | A0076 | H28P1 | GG61 | 470 | 482 | 선행의장부 |  | 10 | 130
30081 | A0076_P51C0 | A0076 | P51C0 | CH32 | 476 | 534 | 외부 |  | 13 | 175.5
30082 | A0076_P51C0 | A0076 | P51C0 | CH32 | 476 | 534 | 외부 |  | 13 | 175.5
30083 | A0076_P52P0 | A0076 | P52P0 | CH32 | 476 | 534 | 외부 |  | 13.5 | 216
30084 | A0076_P52P0 | A0076 | P52P0 | CH32 | 476 | 534 | 외부 |  | 13.5 | 216
30085 | A0076_P52S0 | A0076 | P52S0 | CH32 | 476 | 534 | 외부 |  | 13.5 | 216
30086 | A0076_P52S0 | A0076 | P52S0 | CH32 | 476 | 534 | 외부 |  | 13.5 | 216
30087 | A0076_N793P | A0076 | N793P | CC13 | 477 | 486 | 판넬조립1부 |  | 17 | 365.5
30088 | A0076_A22C0 | A0076 | A22C0 | CF21 | 478 | 521 | 외부 |  | 13.5 | 216
30089 | A0076_A22C0 | A0076 | A22C0 | CF21 | 478 | 521 | 외부 |  | 13.5 | 216
30090 | A0076_S21P0 | A0076 | S21P0 | CH32 | 478 | 540 | 외부 |  | 17 | 323
30091 | A0076_S21S0 | A0076 | S21S0 | CH32 | 478 | 540 | 외부 |  | 17 | 323
30092 | A0076_T26P0 | A0076 | T26P0 | CH32 | 478 | 549 | 외부 |  | 15 | 315
30093 | A0076_T26S0 | A0076 | T26S0 | CH32 | 478 | 549 | 외부 |  | 15 | 315
30094 | A0076_E51P0 | A0076 | E51P0 | C11 | 479 | 492 | 판넬조립1부 |  | 11 | 165
30095 | A0076_E51P0 | A0076 | E51P0 | C11 | 479 | 492 | 판넬조립1부 |  | 11 | 165
30096 | A0076_E51P0 | A0076 | E51P0 | C11 | 479 | 492 | 판넬조립1부 |  | 11 | 165
30097 | A0076_E51P0 | A0076 | E51P0 | C11 | 479 | 492 | 판넬조립1부 |  | 11 | 165
30098 | A0076_E51P0 | A0076 | E51P0 | C11 | 479 | 492 | 판넬조립1부 |  | 11 | 165
30099 | A0076_E51P0 | A0076 | E51P0 | C11 | 479 | 492 | 판넬조립1부 |  | 11 | 165
30100 | A0076_E51S0 | A0076 | E51S0 | C11 | 479 | 492 | 판넬조립1부 |  | 11 | 165
30101 | A0076_E51S0 | A0076 | E51S0 | C11 | 479 | 492 | 판넬조립1부 |  | 11 | 165
30102 | A0076_E51S0 | A0076 | E51S0 | C11 | 479 | 492 | 판넬조립1부 |  | 11 | 165
30103 | A0076_E51S0 | A0076 | E51S0 | C11 | 479 | 492 | 판넬조립1부 |  | 11 | 165
30104 | A0076_E51S0 | A0076 | E51S0 | C11 | 479 | 492 | 판넬조립1부 |  | 11 | 165
30105 | A0076_E51S0 | A0076 | E51S0 | C11 | 479 | 492 | 판넬조립1부 |  | 11 | 165
30106 | A0076_P53C0 | A0076 | P53C0 | CH32 | 479 | 539 | 외부 |  | 13 | 175.5
30107 | A0076_P53C0 | A0076 | P53C0 | CH32 | 479 | 539 | 외부 |  | 13 | 175.5
30108 | A0076_P54P0 | A0076 | P54P0 | CH32 | 479 | 539 | 외부 |  | 13.5 | 216
30109 | A0076_P54P0 | A0076 | P54P0 | CH32 | 479 | 539 | 외부 |  | 13.5 | 216
30110 | A0076_P54S0 | A0076 | P54S0 | CH32 | 479 | 539 | 외부 |  | 13.5 | 216
30111 | A0076_P54S0 | A0076 | P54S0 | CH32 | 479 | 539 | 외부 |  | 13.5 | 216
30112 | A0076_S14P0 | A0076 | S14P0 | C11 | 479 | 492 | 판넬조립1부 |  | 19 | 513
30113 | A0076_S14S0 | A0076 | S14S0 | C11 | 479 | 492 | 판넬조립1부 |  | 19 | 513
30114 | A0076_T25P0 | A0076 | T25P0 | CH32 | 479 | 549 | 외부 |  | 15 | 315
30115 | A0076_T25S0 | A0076 | T25S0 | CH32 | 479 | 549 | 외부 |  | 15 | 315
30116 | A0076_D31P0 | A0076 | D31P0 | C11 | 483 | 496 | 대조립3부 |  | 14 | 196
30117 | A0076_D31S0 | A0076 | D31S0 | C11 | 483 | 496 | 대조립3부 |  | 14 | 196
30118 | A0076_P77C0 | A0076 | P77C0 | CH32 | 483 | 535 | 외부 |  | 13 | 175.5
30119 | A0076_P77C0 | A0076 | P77C0 | CH32 | 483 | 535 | 외부 |  | 13 | 175.5
30120 | A0076_P78P0 | A0076 | P78P0 | CH32 | 483 | 535 | 외부 |  | 13.5 | 216
30121 | A0076_P78P0 | A0076 | P78P0 | CH32 | 483 | 535 | 외부 |  | 13.5 | 216
30122 | A0076_P78S0 | A0076 | P78S0 | CH32 | 483 | 535 | 외부 |  | 13.5 | 216
30123 | A0076_P78S0 | A0076 | P78S0 | CH32 | 483 | 535 | 외부 |  | 13.5 | 216
30124 | A0076_T18P0 | A0076 | T18P0 | CH32 | 483 | 547 | 외부 |  | 8 | 124
30125 | A0076_T18S0 | A0076 | T18S0 | CH32 | 483 | 547 | 외부 |  | 8 | 112
30126 | A0076_A32P0 | A0076 | A32P0 | CF21 | 484 | 520 | 외부 |  | 16 | 280
30127 | A0076_A32P0 | A0076 | A32P0 | CF21 | 484 | 520 | 외부 |  | 16 | 280
30128 | A0076_A32S0 | A0076 | A32S0 | CF21 | 484 | 520 | 외부 |  | 16 | 280
30129 | A0076_A32S0 | A0076 | A32S0 | CF21 | 484 | 520 | 외부 |  | 16 | 280
30130 | A0076_H11C0 | A0076 | H11C0 | C11 | 485 | 491 | 판넬조립1부 |  | 10.5 | 168
30131 | A0076_H11P0 | A0076 | H11P0 | C11 | 485 | 491 | 판넬조립1부 |  | 10.5 | 115.5
30132 | A0076_H11S0 | A0076 | H11S0 | C11 | 485 | 491 | 판넬조립1부 |  | 10.5 | 115.5
30133 | A0076_S22P0 | A0076 | S22P0 | CH32 | 485 | 542 | 외부 |  | 17 | 340
30134 | A0076_S22S0 | A0076 | S22S0 | CH32 | 485 | 542 | 외부 |  | 17 | 340
30135 | A0076_L513P | A0076 | L513P | CC13 | 486 | 493 | 대조립2부 |  | 8 | 160
30136 | A0076_L513S | A0076 | L513S | CC13 | 486 | 493 | 대조립2부 |  | 8 | 160
30137 | A0076_P79C0 | A0076 | P79C0 | CH32 | 486 | 540 | 외부 |  | 13 | 175.5
30138 | A0076_P79C0 | A0076 | P79C0 | CH32 | 486 | 540 | 외부 |  | 13 | 175.5
30139 | A0076_P80P0 | A0076 | P80P0 | CH32 | 486 | 540 | 외부 |  | 13.5 | 216
30140 | A0076_P80P0 | A0076 | P80P0 | CH32 | 486 | 540 | 외부 |  | 13.5 | 216
30141 | A0076_P80S0 | A0076 | P80S0 | CH32 | 486 | 540 | 외부 |  | 13.5 | 216
30142 | A0076_P80S0 | A0076 | P80S0 | CH32 | 486 | 540 | 외부 |  | 13.5 | 216
30143 | A0076_S15P0 | A0076 | S15P0 | C11 | 486 | 499 | 판넬조립1부 |  | 18.5 | 499.5
30144 | A0076_S15P0 | A0076 | S15P0 | C11 | 486 | 499 | 판넬조립1부 |  | 18.5 | 499.5
30145 | A0076_S15S0 | A0076 | S15S0 | C11 | 486 | 499 | 판넬조립1부 |  | 18.5 | 499.5
30146 | A0076_S15S0 | A0076 | S15S0 | C11 | 486 | 499 | 판넬조립1부 |  | 18.5 | 499.5
30147 | A0076_A24P0 | A0076 | A24P0 | CF21 | 490 | 531 | 외부 |  | 13.5 | 216
30148 | A0076_A24S0 | A0076 | A24S0 | CF21 | 490 | 531 | 외부 |  | 13.5 | 216
30149 | A0076_E52P0 | A0076 | E52P0 | C11 | 490 | 500 | 대조립1부 |  | 15 | 240
30150 | A0076_E52P0 | A0076 | E52P0 | C11 | 490 | 500 | 대조립1부 |  | 15 | 240
30151 | A0076_E52P0 | A0076 | E52P0 | C11 | 490 | 500 | 대조립1부 |  | 15 | 240
30152 | A0076_E52S0 | A0076 | E52S0 | C11 | 490 | 500 | 대조립1부 |  | 15 | 240
30153 | A0076_E52S0 | A0076 | E52S0 | C11 | 490 | 500 | 대조립1부 |  | 15 | 240
30154 | A0076_E52S0 | A0076 | E52S0 | C11 | 490 | 500 | 대조립1부 |  | 15 | 240
30155 | A0076_S862P | A0076 | S862P | CC13 | 491 | 505 | 가공소조립부 2야드 |  | 3.5 | 59.5
30156 | A0076_S862S | A0076 | S862S | CC13 | 491 | 505 | 가공소조립부 2야드 |  | 3.5 | 59.5
30157 | A0076_A23P0 | A0076 | A23P0 | C11 | 492 | 504 | 대조립3부 |  | 12.5 | 231.25
30158 | A0076_A23P0 | A0076 | A23P0 | C11 | 492 | 504 | 대조립3부 |  | 12.5 | 231.25
30159 | A0076_A23P0 | A0076 | A23P0 | C11 | 492 | 504 | 대조립3부 |  | 12.5 | 231.25
30160 | A0076_A23S0 | A0076 | A23S0 | C11 | 492 | 504 | 대조립3부 |  | 12.5 | 231.25
30161 | A0076_A23S0 | A0076 | A23S0 | C11 | 492 | 504 | 대조립3부 |  | 12.5 | 231.25
30162 | A0076_A23S0 | A0076 | A23S0 | C11 | 492 | 504 | 대조립3부 |  | 12.5 | 231.25
30163 | A0076_B11P1 | A0076 | B11P1 | G41 | 492 | 503 | 선행의장부 |  | 31.5 | 1008
30164 | A0076_B12P1 | A0076 | B12P1 | G41 | 492 | 503 | 선행의장부 |  | 8 | 128
30165 | A0076_S23P0 | A0076 | S23P0 | CH32 | 492 | 548 | 외부 |  | 16 | 264
30166 | A0076_S23S0 | A0076 | S23S0 | CH32 | 492 | 548 | 외부 |  | 16 | 264
30167 | A0076_E53P0 | A0076 | E53P0 | C11 | 493 | 505 | 대조립2부 |  | 16.5 | 321.75
30168 | A0076_E53S0 | A0076 | E53S0 | C11 | 493 | 505 | 대조립2부 |  | 16.5 | 321.75
30169 | A0076_F21A0 | A0076 | F21A0 | CF21 | 493 | 528 | 외부 |  | 11 | 148.5
30170 | A0076_F21A0 | A0076 | F21A0 | CF21 | 493 | 528 | 외부 |  | 11 | 148.5
30171 | A0076_P41C0 | A0076 | P41C0 | CH32 | 493 | 538 | 외부 |  | 13 | 175.5
30172 | A0076_P41C0 | A0076 | P41C0 | CH32 | 493 | 538 | 외부 |  | 13 | 175.5
30173 | A0076_P42P0 | A0076 | P42P0 | CH32 | 493 | 538 | 외부 |  | 13.5 | 216
30174 | A0076_P42P0 | A0076 | P42P0 | CH32 | 493 | 538 | 외부 |  | 13.5 | 216
30175 | A0076_P42S0 | A0076 | P42S0 | CH32 | 493 | 538 | 외부 |  | 13.5 | 216
30176 | A0076_P42S0 | A0076 | P42S0 | CH32 | 493 | 538 | 외부 |  | 13.5 | 216
30177 | A0076_S25P0 | A0076 | S25P0 | CF21 | 493 | 528 | 외부 |  | 10.5 | 162.75
30178 | A0076_S25P0 | A0076 | S25P0 | CF21 | 493 | 528 | 외부 |  | 10.5 | 162.75
30179 | A0076_S25S0 | A0076 | S25S0 | CF21 | 493 | 528 | 외부 |  | 10.5 | 162.75
30180 | A0076_S25S0 | A0076 | S25S0 | CF21 | 493 | 528 | 외부 |  | 10.5 | 162.75
30181 | A0076_S43P0 | A0076 | S43P0 | CH32 | 493 | 552 | 외부 |  | 13.5 | 243
30182 | A0076_S43S0 | A0076 | S43S0 | CH32 | 493 | 552 | 외부 |  | 13.5 | 243
30183 | A0076_F11A0 | A0076 | F11A0 | CF21 | 496 | 531 | 외부 |  | 10 | 110
30184 | A0076_F11A0 | A0076 | F11A0 | CF21 | 496 | 531 | 외부 |  | 10 | 110
30185 | A0076_S24P0 | A0076 | S24P0 | CH32 | 496 | 546 | 외부 |  | 16 | 264
30186 | A0076_S24S0 | A0076 | S24S0 | CH32 | 496 | 546 | 외부 |  | 16 | 264
30187 | A0076_S872P | A0076 | S872P | CC13 | 496 | 510 | 가공소조립부 2야드 |  | 3.5 | 64.75
30188 | A0076_S872S | A0076 | S872S | CC13 | 496 | 510 | 가공소조립부 2야드 |  | 3.5 | 64.75
30189 | A0076_T16P0 | A0076 | T16P0 | CH32 | 496 | 560 | 외부 |  | 21 | 619.5
30190 | A0076_T16S0 | A0076 | T16S0 | CH32 | 496 | 560 | 외부 |  | 19 | 560.5
30191 | A0076_E54P0 | A0076 | E54P0 | C11 | 497 | 507 | 대조립1부 |  | 14 | 280
30192 | A0076_E54S0 | A0076 | E54S0 | C11 | 497 | 507 | 대조립1부 |  | 14 | 280
30193 | A0076_T14C0 | A0076 | T14C0 | CH32 | 497 | 573 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
30194 | A0076_T14C0 | A0076 | T14C0 | CH32 | 497 | 573 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
30195 | A0076_T14C0 | A0076 | T14C0 | CH32 | 497 | 573 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
30196 | A0076_T14C0 | A0076 | T14C0 | CH32 | 497 | 573 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
30197 | A0076_P55C0 | A0076 | P55C0 | CH32 | 498 | 555 | 외부 |  | 13 | 175.5
30198 | A0076_P55C0 | A0076 | P55C0 | CH32 | 498 | 555 | 외부 |  | 13 | 175.5
30199 | A0076_P56P0 | A0076 | P56P0 | CH32 | 498 | 555 | 외부 |  | 13.5 | 216
30200 | A0076_P56P0 | A0076 | P56P0 | CH32 | 498 | 555 | 외부 |  | 13.5 | 216
30201 | A0076_P56S0 | A0076 | P56S0 | CH32 | 498 | 555 | 외부 |  | 13.5 | 216
30202 | A0076_P56S0 | A0076 | P56S0 | CH32 | 498 | 555 | 외부 |  | 13.5 | 216
30203 | A0076_S42P0 | A0076 | S42P0 | CH32 | 498 | 552 | 외부 |  | 13.5 | 209.25
30204 | A0076_S42S0 | A0076 | S42S0 | CH32 | 498 | 547 | 외부 |  | 13.5 | 209.25
30205 | A0076_S44P0 | A0076 | S44P0 | CH32 | 498 | 563 | 외부 |  | 16.5 | 280.5
30206 | A0076_S44S0 | A0076 | S44S0 | CH32 | 498 | 563 | 외부 |  | 16.5 | 280.5
30207 | A0076_F41P0 | A0076 | F41P0 | CF21 | 499 | 534 | 외부 |  | 15 | 322.5
30208 | A0076_F41P0 | A0076 | F41P0 | CF21 | 499 | 534 | 외부 |  | 15 | 322.5
30209 | A0076_F41S0 | A0076 | F41S0 | CF21 | 499 | 534 | 외부 |  | 15 | 322.5
30210 | A0076_F41S0 | A0076 | F41S0 | CF21 | 499 | 534 | 외부 |  | 15 | 322.5
30211 | A0076_D11C1 | A0076 | D11C1 | G41 | 500 | 512 | 선행의장부 |  | 16 | 464
30212 | A0076_D11C1 | A0076 | D11C1 | G41 | 500 | 512 | 선행의장부 |  | 16 | 464
30213 | A0076_F42A0 | A0076 | F42A0 | CF21 | 500 | 535 | 외부 |  | 10.5 | 273
30214 | A0076_F42A0 | A0076 | F42A0 | CF21 | 500 | 535 | 외부 |  | 10.5 | 273
30215 | A0076_P57C0 | A0076 | P57C0 | CH32 | 500 | 559 | 외부 |  | 13 | 175.5
30216 | A0076_P57C0 | A0076 | P57C0 | CH32 | 500 | 559 | 외부 |  | 13 | 175.5
30217 | A0076_P58P0 | A0076 | P58P0 | CH32 | 500 | 559 | 외부 |  | 13.5 | 216
30218 | A0076_P58P0 | A0076 | P58P0 | CH32 | 500 | 559 | 외부 |  | 13.5 | 216
30219 | A0076_P58S0 | A0076 | P58S0 | CH32 | 500 | 559 | 외부 |  | 13.5 | 216
30220 | A0076_P58S0 | A0076 | P58S0 | CH32 | 500 | 559 | 외부 |  | 13.5 | 216
30221 | A0076_S45P0 | A0076 | S45P0 | C11 | 500 | 535 | 외부 |  | 15.5 | 263.5
30222 | A0076_S45P0 | A0076 | S45P0 | C11 | 500 | 535 | 외부 |  | 15.5 | 263.5
30223 | A0076_S45S0 | A0076 | S45S0 | C11 | 500 | 535 | 외부 |  | 15.5 | 263.5
30224 | A0076_S45S0 | A0076 | S45S0 | C11 | 500 | 535 | 외부 |  | 15.5 | 263.5
30225 | A0076_L12S0 | A0076 | L12S0 | H32 | 503 | 517 | 외부 |  | 0 | 0
30226 | A0076_L12S0 | A0076 | L12S0 | H32 | 503 | 517 | 외부 |  | 0 | 0
30227 | A0076_L514P | A0076 | L514P | C12 | 503 | 503 | 대조립2부 |  | 8 | 160
30228 | A0076_T17P0 | A0076 | T17P0 | CH32 | 503 | 566 | 외부 |  | 21 | 619.5
30229 | A0076_T17S0 | A0076 | T17S0 | CH32 | 503 | 566 | 외부 |  | 19 | 560.5
30230 | A0076_L13S0 | A0076 | L13S0 | H32 | 504 | 518 | 외부 |  | 0 | 0
30231 | A0076_L13S0 | A0076 | L13S0 | H32 | 504 | 518 | 외부 |  | 0 | 0
30232 | A0076_L14S0 | A0076 | L14S0 | H32 | 504 | 518 | 외부 |  | 0 | 0
30233 | A0076_L14S0 | A0076 | L14S0 | H32 | 504 | 518 | 외부 |  | 0 | 0
30234 | A0076_S13P1 | A0076 | S13P1 | G41 | 504 | 514 | 선행의장부 |  | 27 | 1012.5
30235 | A0076_S13P2 | A0076 | S13P2 | K41 | 504 | 514 | 건조1부 |  | 27 | 1026
30236 | A0076_S13S1 | A0076 | S13S1 | G41 | 504 | 514 | 선행의장부 |  | 27 | 1012.5
30237 | A0076_S13S2 | A0076 | S13S2 | K41 | 504 | 514 | 건조1부 |  | 27 | 1026
30238 | A0076_T35P0 | A0076 | T35P0 | CH32 | 504 | 566 | 외부 |  | 12.5 | 293.75
30239 | A0076_T35S0 | A0076 | T35S0 | CH32 | 504 | 566 | 외부 |  | 12.5 | 293.75
30240 | A0076_C97A0 | A0076 | C97A0 | H32 | 505 | 513 | 외부 |  | 0 | 0
30241 | A0076_C97A0 | A0076 | C97A0 | H32 | 505 | 513 | 외부 |  | 0 | 0
30242 | A0076_D31P1 | A0076 | D31P1 | G41 | 505 | 517 | 선행의장부 |  | 16 | 464
30243 | A0076_D31P1 | A0076 | D31P1 | G41 | 505 | 517 | 선행의장부 |  | 16 | 464
30244 | A0076_D31S1 | A0076 | D31S1 | G41 | 505 | 517 | 선행의장부 |  | 13.5 | 391.5
30245 | A0076_D31S1 | A0076 | D31S1 | G41 | 505 | 517 | 선행의장부 |  | 13.5 | 391.5
30246 | A0076_S882P | A0076 | S882P | CC13 | 505 | 520 | 가공소조립부 2야드 |  | 3.5 | 59.5
30247 | A0076_S882S | A0076 | S882S | CC13 | 505 | 520 | 가공소조립부 2야드 |  | 3.5 | 59.5
30248 | A0076_L15S0 | A0076 | L15S0 | H32 | 506 | 520 | 외부 |  | 0 | 0
30249 | A0076_L15S0 | A0076 | L15S0 | H32 | 506 | 520 | 외부 |  | 0 | 0
30250 | A0076_L16S0 | A0076 | L16S0 | H32 | 506 | 520 | 외부 |  | 0 | 0
30251 | A0076_L16S0 | A0076 | L16S0 | H32 | 506 | 520 | 외부 |  | 0 | 0
30252 | A0076_N403P | A0076 | N403P | CC13 | 506 | 518 | 판넬조립1부 |  | 6 | 102
30253 | A0076_T28P0 | A0076 | T28P0 | CH32 | 506 | 573 | 외부 |  | 18 | 531
30254 | A0076_T28S0 | A0076 | T28S0 | CH32 | 506 | 573 | 외부 |  | 18 | 531
30255 | A0076_L12P0 | A0076 | L12P0 | H32 | 507 | 521 | 외부 |  | 0 | 0
30256 | A0076_L12P0 | A0076 | L12P0 | H32 | 507 | 521 | 외부 |  | 0 | 0
30257 | A0076_L17S0 | A0076 | L17S0 | H32 | 507 | 521 | 외부 |  | 0 | 0
30258 | A0076_L17S0 | A0076 | L17S0 | H32 | 507 | 521 | 외부 |  | 0 | 0
30259 | A0076_L18S0 | A0076 | L18S0 | H32 | 507 | 521 | 외부 |  | 0 | 0
30260 | A0076_L18S0 | A0076 | L18S0 | H32 | 507 | 521 | 외부 |  | 0 | 0
30261 | A0076_N403S | A0076 | N403S | CC13 | 507 | 519 | 판넬조립1부 |  | 6 | 102
30262 | A0076_P59C0 | A0076 | P59C0 | CH32 | 507 | 561 | 외부 |  | 13 | 175.5
30263 | A0076_P59C0 | A0076 | P59C0 | CH32 | 507 | 561 | 외부 |  | 13 | 175.5
30264 | A0076_P60P0 | A0076 | P60P0 | CH32 | 507 | 561 | 외부 |  | 13.5 | 216
30265 | A0076_P60P0 | A0076 | P60P0 | CH32 | 507 | 561 | 외부 |  | 13.5 | 216
30266 | A0076_P60S0 | A0076 | P60S0 | CH32 | 507 | 561 | 외부 |  | 13.5 | 216
30267 | A0076_P60S0 | A0076 | P60S0 | CH32 | 507 | 561 | 외부 |  | 13.5 | 216
30268 | A0076_T27P0 | A0076 | T27P0 | CH32 | 507 | 570 | 외부 |  | 21 | 619.5
30269 | A0076_T27S0 | A0076 | T27S0 | CH32 | 507 | 570 | 외부 |  | 19 | 560.5
30270 | A0076_B53P0 | A0076 | B53P0 | C11 | 510 | 521 | 대조립2부 |  | 12.5 | 237.5
30271 | A0076_B53P0 | A0076 | B53P0 | C11 | 510 | 521 | 대조립2부 |  | 12.5 | 237.5
30272 | A0076_B53P0 | A0076 | B53P0 | C11 | 510 | 521 | 대조립2부 |  | 12.5 | 237.5
30273 | A0076_B53P0 | A0076 | B53P0 | C11 | 510 | 521 | 대조립2부 |  | 12.5 | 237.5
30274 | A0076_B53P0 | A0076 | B53P0 | C11 | 510 | 521 | 대조립2부 |  | 12.5 | 237.5
30275 | A0076_B53S0 | A0076 | B53S0 | C11 | 510 | 521 | 대조립2부 |  | 12.5 | 237.5
30276 | A0076_B53S0 | A0076 | B53S0 | C11 | 510 | 521 | 대조립2부 |  | 12.5 | 237.5
30277 | A0076_B53S0 | A0076 | B53S0 | C11 | 510 | 521 | 대조립2부 |  | 12.5 | 237.5
30278 | A0076_B53S0 | A0076 | B53S0 | C11 | 510 | 521 | 대조립2부 |  | 12.5 | 237.5
30279 | A0076_B53S0 | A0076 | B53S0 | C11 | 510 | 521 | 대조립2부 |  | 12.5 | 237.5
30280 | A0076_L13P0 | A0076 | L13P0 | H32 | 510 | 524 | 외부 |  | 0 | 0
30281 | A0076_L13P0 | A0076 | L13P0 | H32 | 510 | 524 | 외부 |  | 0 | 0
30282 | A0076_E55C0 | A0076 | E55C0 | C11 | 512 | 524 | 대조립1부 |  | 13.5 | 290.25
30283 | A0076_E55C0 | A0076 | E55C0 | C11 | 512 | 524 | 대조립1부 |  | 13.5 | 290.25
30284 | A0076_E55C0 | A0076 | E55C0 | C11 | 512 | 524 | 대조립1부 |  | 13.5 | 290.25
30285 | A0076_E55C0 | A0076 | E55C0 | C11 | 512 | 524 | 대조립1부 |  | 13.5 | 290.25
30286 | A0076_E55C0 | A0076 | E55C0 | C11 | 512 | 524 | 대조립1부 |  | 13.5 | 290.25
30287 | A0076_E55C0 | A0076 | E55C0 | C11 | 512 | 524 | 대조립1부 |  | 13.5 | 290.25
30288 | A0076_L14P0 | A0076 | L14P0 | H32 | 512 | 525 | 외부 |  | 0 | 0
30289 | A0076_L14P0 | A0076 | L14P0 | H32 | 512 | 525 | 외부 |  | 0 | 0
30290 | A0076_L30S0 | A0076 | L30S0 | H32 | 512 | 525 | 외부 |  | 0 | 0
30291 | A0076_L30S0 | A0076 | L30S0 | H32 | 512 | 525 | 외부 |  | 0 | 0
30292 | A0076_L31S0 | A0076 | L31S0 | H32 | 512 | 525 | 외부 |  | 0 | 0
30293 | A0076_L31S0 | A0076 | L31S0 | H32 | 512 | 525 | 외부 |  | 0 | 0
30294 | A0076_L32S0 | A0076 | L32S0 | H32 | 512 | 525 | 외부 |  | 0 | 0
30295 | A0076_L32S0 | A0076 | L32S0 | H32 | 512 | 525 | 외부 |  | 0 | 0
30296 | A0076_B13P1 | A0076 | B13P1 | G41 | 513 | 524 | 선행의장부 |  | 19 | 399
30297 | A0076_B13P1 | A0076 | B13P1 | G41 | 513 | 524 | 선행의장부 |  | 19 | 399
30298 | A0076_B13P1 | A0076 | B13P1 | G41 | 513 | 524 | 선행의장부 |  | 19 | 399
30299 | A0076_B13P1 | A0076 | B13P1 | G41 | 513 | 524 | 선행의장부 |  | 19 | 399
30300 | A0076_S15P2 | A0076 | S15P2 | K41 | 513 | 524 | 건조1부 |  | 18.5 | 499.5
30301 | A0076_S15S2 | A0076 | S15S2 | K41 | 513 | 524 | 건조1부 |  | 18.5 | 499.5
30302 | A0076_L51P0 | A0076 | L51P0 | C11 | 514 | 527 | 대조립2부 |  | 16 | 320
30303 | A0076_L51P0 | A0076 | L51P0 | C11 | 514 | 527 | 대조립2부 |  | 16 | 320
30304 | A0076_L51P0 | A0076 | L51P0 | C11 | 514 | 527 | 대조립2부 |  | 16 | 320
30305 | A0076_L51S0 | A0076 | L51S0 | C11 | 514 | 527 | 대조립2부 |  | 16 | 320
30306 | A0076_L51S0 | A0076 | L51S0 | C11 | 514 | 527 | 대조립2부 |  | 16 | 320
30307 | A0076_L51S0 | A0076 | L51S0 | C11 | 514 | 527 | 대조립2부 |  | 16 | 320
30308 | A0076_S11P1 | A0076 | S11P1 | G41 | 514 | 525 | 선행의장부 |  | 25 | 787.5
30309 | A0076_S11P2 | A0076 | S11P2 | K41 | 514 | 525 | 건조1부 |  | 25 | 800
30310 | A0076_S11S1 | A0076 | S11S1 | G41 | 514 | 525 | 선행의장부 |  | 25 | 787.5
30311 | A0076_S11S2 | A0076 | S11S2 | K41 | 514 | 525 | 건조1부 |  | 25 | 800
30312 | A0076_T15C0 | A0076 | T15C0 | CH32 | 514 | 576 | 외부 |  | 21.5 | 645
30313 | A0076_T15C0 | A0076 | T15C0 | CH32 | 514 | 576 | 외부 |  | 21.5 | 645
30314 | A0076_T15C0 | A0076 | T15C0 | CH32 | 514 | 576 | 외부 |  | 21.5 | 645
30315 | A0076_T15C0 | A0076 | T15C0 | CH32 | 514 | 576 | 외부 |  | 21.5 | 645
30316 | A0076_A313C | A0076 | A313C | C12 | 517 | 517 | 대조립2부 |  | 8 | 156
30317 | A0076_A314C | A0076 | A314C | C12 | 517 | 517 | 대조립2부 |  | 8 | 156
30318 | A0076_B14P1 | A0076 | B14P1 | G41 | 517 | 526 | 선행의장부 |  | 23.5 | 881.25
30319 | A0076_B14P1 | A0076 | B14P1 | G41 | 517 | 526 | 선행의장부 |  | 23.5 | 881.25
30320 | A0076_B14P1 | A0076 | B14P1 | G41 | 517 | 526 | 선행의장부 |  | 23.5 | 881.25
30321 | A0076_B14P1 | A0076 | B14P1 | G41 | 517 | 526 | 선행의장부 |  | 23.5 | 881.25
30322 | A0076_B14S1 | A0076 | B14S1 | G41 | 517 | 526 | 선행의장부 |  | 23.5 | 881.25
30323 | A0076_B14S1 | A0076 | B14S1 | G41 | 517 | 526 | 선행의장부 |  | 23.5 | 881.25
30324 | A0076_B14S1 | A0076 | B14S1 | G41 | 517 | 526 | 선행의장부 |  | 23.5 | 881.25
30325 | A0076_B14S1 | A0076 | B14S1 | G41 | 517 | 526 | 선행의장부 |  | 23.5 | 881.25
30326 | A0076_P61C0 | A0076 | P61C0 | CH32 | 517 | 563 | 외부 |  | 13 | 175.5
30327 | A0076_P61C0 | A0076 | P61C0 | CH32 | 517 | 563 | 외부 |  | 13 | 175.5
30328 | A0076_P62P0 | A0076 | P62P0 | CH32 | 517 | 563 | 외부 |  | 13.5 | 216
30329 | A0076_P62P0 | A0076 | P62P0 | CH32 | 517 | 563 | 외부 |  | 13.5 | 216
30330 | A0076_P62S0 | A0076 | P62S0 | CH32 | 517 | 563 | 외부 |  | 13.5 | 216
30331 | A0076_P62S0 | A0076 | P62S0 | CH32 | 517 | 563 | 외부 |  | 13.5 | 216
30332 | A0076_B19P0 | A0076 | B19P0 | C11 | 518 | 528 | 대조립2부 |  | 17 | 365.5
30333 | A0076_B19S0 | A0076 | B19S0 | C11 | 518 | 528 | 대조립2부 |  | 15.5 | 263.5
30334 | A0076_B20P0 | A0076 | B20P0 | C11 | 518 | 528 | 대조립1부 |  | 17 | 306
30335 | A0076_B20S0 | A0076 | B20S0 | C11 | 518 | 528 | 대조립1부 |  | 11 | 187
30336 | A0076_E53P1 | A0076 | E53P1 | G41 | 518 | 527 | 선행의장부 |  | 17 | 680
30337 | A0076_E53P1 | A0076 | E53P1 | G41 | 518 | 527 | 선행의장부 |  | 17 | 680
30338 | A0076_E53P1 | A0076 | E53P1 | G41 | 518 | 527 | 선행의장부 |  | 17 | 680
30339 | A0076_E53P1 | A0076 | E53P1 | G41 | 518 | 527 | 선행의장부 |  | 17 | 680
30340 | A0076_E53P1 | A0076 | E53P1 | G41 | 518 | 527 | 선행의장부 |  | 17 | 680
30341 | A0076_E53S1 | A0076 | E53S1 | G41 | 518 | 527 | 선행의장부 |  | 17 | 680
30342 | A0076_E53S1 | A0076 | E53S1 | G41 | 518 | 527 | 선행의장부 |  | 17 | 680
30343 | A0076_E53S1 | A0076 | E53S1 | G41 | 518 | 527 | 선행의장부 |  | 17 | 680
30344 | A0076_E53S1 | A0076 | E53S1 | G41 | 518 | 527 | 선행의장부 |  | 17 | 680
30345 | A0076_E53S1 | A0076 | E53S1 | G41 | 518 | 527 | 선행의장부 |  | 17 | 680
30346 | A0076_D13C0 | A0076 | D13C0 | C11 | 520 | 532 | 대조립1부 |  | 8 | 124
30347 | A0076_D13C0 | A0076 | D13C0 | C11 | 520 | 532 | 대조립1부 |  | 8 | 124
30348 | A0076_D13C0 | A0076 | D13C0 | C11 | 520 | 532 | 대조립1부 |  | 8 | 124
30349 | A0076_E44C1 | A0076 | E44C1 | G41 | 520 | 531 | 선행의장부 |  | 20 | 640
30350 | A0076_E44C1 | A0076 | E44C1 | G41 | 520 | 531 | 선행의장부 |  | 20 | 640
30351 | A0076_E44C1 | A0076 | E44C1 | G41 | 520 | 531 | 선행의장부 |  | 20 | 640
30352 | A0076_E44C1 | A0076 | E44C1 | G41 | 520 | 531 | 선행의장부 |  | 20 | 640
30353 | A0076_E44C1 | A0076 | E44C1 | G41 | 520 | 531 | 선행의장부 |  | 20 | 640
30354 | A0076_L11S0 | A0076 | L11S0 | H32 | 520 | 533 | 외부 |  | 0 | 0
30355 | A0076_L11S0 | A0076 | L11S0 | H32 | 520 | 533 | 외부 |  | 0 | 0
30356 | A0076_L15P0 | A0076 | L15P0 | H32 | 520 | 533 | 외부 |  | 0 | 0
30357 | A0076_L15P0 | A0076 | L15P0 | H32 | 520 | 533 | 외부 |  | 0 | 0
30358 | A0076_L16P0 | A0076 | L16P0 | H32 | 521 | 534 | 외부 |  | 0 | 0
30359 | A0076_L16P0 | A0076 | L16P0 | H32 | 521 | 534 | 외부 |  | 0 | 0
30360 | A0076_C95A0 | A0076 | C95A0 | H32 | 524 | 531 | 외부 |  | 0 | 0
30361 | A0076_C95A0 | A0076 | C95A0 | H32 | 524 | 531 | 외부 |  | 0 | 0
30362 | A0076_C96A0 | A0076 | C96A0 | H32 | 524 | 531 | 외부 |  | 0 | 0
30363 | A0076_C96A0 | A0076 | C96A0 | H32 | 524 | 531 | 외부 |  | 0 | 0
30364 | A0076_F71P0 | A0076 | F71P0 | C11 | 524 | 541 | 외부 |  | 4.5 | 45
30365 | A0076_F71S0 | A0076 | F71S0 | C11 | 524 | 541 | 외부 |  | 4.5 | 45
30366 | A0076_F72P0 | A0076 | F72P0 | C11 | 524 | 541 | 외부 |  | 4.5 | 47.25
30367 | A0076_F72S0 | A0076 | F72S0 | C11 | 524 | 541 | 외부 |  | 4.5 | 47.25
30368 | A0076_F73P0 | A0076 | F73P0 | C11 | 524 | 541 | 외부 |  | 4.5 | 47.25
30369 | A0076_F73S0 | A0076 | F73S0 | C11 | 524 | 541 | 외부 |  | 4.5 | 47.25
30370 | A0076_F74C0 | A0076 | F74C0 | C11 | 524 | 541 | 외부 |  | 4.5 | 45
30371 | A0076_L17P0 | A0076 | L17P0 | H32 | 524 | 535 | 외부 |  | 0 | 0
30372 | A0076_L17P0 | A0076 | L17P0 | H32 | 524 | 535 | 외부 |  | 0 | 0
30373 | A0076_L18P0 | A0076 | L18P0 | H32 | 525 | 538 | 외부 |  | 0 | 0
30374 | A0076_L18P0 | A0076 | L18P0 | H32 | 525 | 538 | 외부 |  | 0 | 0
30375 | A0076_B25A0 | A0076 | B25A0 | C11 | 526 | 546 | 대조립1부 |  | 9 | 139.5
30376 | A0076_B25A0 | A0076 | B25A0 | C11 | 526 | 546 | 대조립1부 |  | 9 | 139.5
30377 | A0076_B25A0 | A0076 | B25A0 | C11 | 526 | 546 | 대조립1부 |  | 9 | 139.5
30378 | A0076_N992P | A0076 | N992P | CC13 | 526 | 535 | 판넬조립1부 |  | 3.5 | 54.25
30379 | A0076_N992S | A0076 | N992S | CC13 | 526 | 535 | 판넬조립1부 |  | 3.5 | 54.25
30380 | A0076_A31C0 | A0076 | A31C0 | C11 | 527 | 539 | 대조립1부 |  | 16 | 312
30381 | A0076_A31C0 | A0076 | A31C0 | C11 | 527 | 539 | 대조립1부 |  | 16 | 312
30382 | A0076_A31C0 | A0076 | A31C0 | C11 | 527 | 539 | 대조립1부 |  | 16 | 312
30383 | A0076_L30P0 | A0076 | L30P0 | H32 | 527 | 540 | 외부 |  | 0 | 0
30384 | A0076_L30P0 | A0076 | L30P0 | H32 | 527 | 540 | 외부 |  | 0 | 0
30385 | A0076_S41P0 | A0076 | S41P0 | C11 | 527 | 539 | 대조립2부 |  | 17 | 331.5
30386 | A0076_S41S0 | A0076 | S41S0 | C11 | 527 | 539 | 대조립2부 |  | 17 | 331.5
30387 | A0076_H11C1 | A0076 | H11C1 | G41 | 528 | 540 | 선행의장부 |  | 10.5 | 283.5
30388 | A0076_H11C1 | A0076 | H11C1 | G41 | 528 | 540 | 선행의장부 |  | 10.5 | 283.5
30389 | A0076_L31P0 | A0076 | L31P0 | H32 | 528 | 541 | 외부 |  | 0 | 0
30390 | A0076_L31P0 | A0076 | L31P0 | H32 | 528 | 541 | 외부 |  | 0 | 0
30391 | A0076_S62P0 | A0076 | S62P0 | C11 | 528 | 540 | 대조립1부 |  | 9 | 139.5
30392 | A0076_S62S0 | A0076 | S62S0 | C11 | 528 | 540 | 대조립1부 |  | 9 | 139.5
30393 | A0076_L32P0 | A0076 | L32P0 | H32 | 531 | 542 | 외부 |  | 0 | 0
30394 | A0076_L32P0 | A0076 | L32P0 | H32 | 531 | 542 | 외부 |  | 0 | 0
30395 | A0076_P75C0 | A0076 | P75C0 | CH32 | 531 | 566 | 외부 |  | 13 | 175.5
30396 | A0076_P75C0 | A0076 | P75C0 | CH32 | 531 | 566 | 외부 |  | 13 | 175.5
30397 | A0076_P76P0 | A0076 | P76P0 | CH32 | 531 | 566 | 외부 |  | 11 | 148.5
30398 | A0076_P76P0 | A0076 | P76P0 | CH32 | 531 | 566 | 외부 |  | 11 | 148.5
30399 | A0076_P76S0 | A0076 | P76S0 | CH32 | 531 | 566 | 외부 |  | 11 | 148.5
30400 | A0076_P76S0 | A0076 | P76S0 | CH32 | 531 | 566 | 외부 |  | 11 | 148.5
30401 | A0076_S20P0 | A0076 | S20P0 | C11 | 533 | 545 | 대조립1부 |  | 14.5 | 246.5
30402 | A0076_S20P0 | A0076 | S20P0 | C11 | 533 | 545 | 대조립1부 |  | 14.5 | 246.5
30403 | A0076_S20P0 | A0076 | S20P0 | C11 | 533 | 545 | 대조립1부 |  | 14.5 | 246.5
30404 | A0076_S20S0 | A0076 | S20S0 | C11 | 533 | 545 | 대조립1부 |  | 14.5 | 246.5
30405 | A0076_S20S0 | A0076 | S20S0 | C11 | 533 | 545 | 대조립1부 |  | 14.5 | 246.5
30406 | A0076_S20S0 | A0076 | S20S0 | C11 | 533 | 545 | 대조립1부 |  | 14.5 | 246.5
30407 | A0076_S39P0 | A0076 | S39P0 | C11 | 533 | 539 | 판넬조립1부 |  | 17 | 416.5
30408 | A0076_S39S0 | A0076 | S39S0 | C11 | 533 | 539 | 판넬조립1부 |  | 17 | 416.5
30409 | A0076_T24C0 | A0076 | T24C0 | CH32 | 533 | 576 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
30410 | A0076_T24C0 | A0076 | T24C0 | CH32 | 533 | 576 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
30411 | A0076_T24C0 | A0076 | T24C0 | CH32 | 533 | 576 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
30412 | A0076_T24C0 | A0076 | T24C0 | CH32 | 533 | 576 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
30413 | A0076_S40P0 | A0076 | S40P0 | C11 | 534 | 546 | 대조립1부 |  | 17 | 416.5
30414 | A0076_L11P0 | A0076 | L11P0 | H32 | 535 | 548 | 외부 |  | 0 | 0
30415 | A0076_L11P0 | A0076 | L11P0 | H32 | 535 | 548 | 외부 |  | 0 | 0
30416 | A0076_S40S0 | A0076 | S40S0 | C11 | 535 | 547 | 대조립1부 |  | 17 | 416.5
30417 | A0076_B23A0 | A0076 | B23A0 | C11 | 538 | 548 | 대조립2부 |  | 16.5 | 305.25
30418 | A0076_B23A0 | A0076 | B23A0 | C11 | 538 | 548 | 대조립2부 |  | 16.5 | 305.25
30419 | A0076_B19P1 | A0076 | B19P1 | G41 | 539 | 548 | 선행의장부 |  | 17 | 629
30420 | A0076_B20P1 | A0076 | B20P1 | G41 | 539 | 548 | 선행의장부 |  | 17 | 493
30421 | A0076_B21P1 | A0076 | B21P1 | G41 | 539 | 548 | 선행의장부 |  | 34 | 1734
30422 | A0076_B22P1 | A0076 | B22P1 | G41 | 540 | 549 | 선행의장부 |  | 10.5 | 178.5
30423 | A0076_B24A0 | A0076 | B24A0 | C11 | 540 | 552 | 대조립1부 |  | 13 | 214.5
30424 | A0076_B24A0 | A0076 | B24A0 | C11 | 540 | 552 | 대조립1부 |  | 13 | 214.5
30425 | A0076_B24A0 | A0076 | B24A0 | C11 | 540 | 552 | 대조립1부 |  | 13 | 214.5
30426 | A0076_P63C0 | A0076 | P63C0 | CH32 | 540 | 584 | 외부 |  | 13 | 175.5
30427 | A0076_P63C0 | A0076 | P63C0 | CH32 | 540 | 584 | 외부 |  | 13 | 175.5
30428 | A0076_P64P0 | A0076 | P64P0 | CH32 | 540 | 584 | 외부 |  | 13.5 | 216
30429 | A0076_P64P0 | A0076 | P64P0 | CH32 | 540 | 584 | 외부 |  | 13.5 | 216
30430 | A0076_P64S0 | A0076 | P64S0 | CH32 | 540 | 584 | 외부 |  | 13.5 | 216
30431 | A0076_P64S0 | A0076 | P64S0 | CH32 | 540 | 584 | 외부 |  | 13.5 | 216
30432 | A0076_S64P0 | A0076 | S64P0 | C11 | 540 | 552 | 대조립1부 |  | 12.5 | 206.25
30433 | A0076_S64P0 | A0076 | S64P0 | C11 | 540 | 552 | 대조립1부 |  | 12.5 | 206.25
30434 | A0076_S64P0 | A0076 | S64P0 | C11 | 540 | 552 | 대조립1부 |  | 12.5 | 206.25
30435 | A0076_S64S0 | A0076 | S64S0 | C11 | 540 | 552 | 대조립1부 |  | 12.5 | 206.25
30436 | A0076_S64S0 | A0076 | S64S0 | C11 | 540 | 552 | 대조립1부 |  | 12.5 | 206.25
30437 | A0076_S64S0 | A0076 | S64S0 | C11 | 540 | 552 | 대조립1부 |  | 12.5 | 206.25
30438 | A0076_P65C0 | A0076 | P65C0 | CH32 | 542 | 588 | 외부 |  | 13 | 175.5
30439 | A0076_P65C0 | A0076 | P65C0 | CH32 | 542 | 588 | 외부 |  | 13 | 175.5
30440 | A0076_P66P0 | A0076 | P66P0 | CH32 | 542 | 588 | 외부 |  | 13.5 | 216
30441 | A0076_P66P0 | A0076 | P66P0 | CH32 | 542 | 588 | 외부 |  | 13.5 | 216
30442 | A0076_P66S0 | A0076 | P66S0 | CH32 | 542 | 588 | 외부 |  | 13.5 | 216
30443 | A0076_P66S0 | A0076 | P66S0 | CH32 | 542 | 588 | 외부 |  | 13.5 | 216
30444 | A0076_S18P0 | A0076 | S18P0 | CF21 | 542 | 562 | 판넬조립2부 |  | 17 | 459
30445 | A0076_S18P0 | A0076 | S18P0 | CF21 | 542 | 562 | 판넬조립2부 |  | 17 | 459
30446 | A0076_S18S0 | A0076 | S18S0 | CF21 | 542 | 562 | 판넬조립2부 |  | 17 | 459
30447 | A0076_S18S0 | A0076 | S18S0 | CF21 | 542 | 562 | 판넬조립2부 |  | 17 | 459
30448 | A0076_S63P0 | A0076 | S63P0 | C11 | 542 | 555 | 대조립1부 |  | 9 | 162
30449 | A0076_S63P0 | A0076 | S63P0 | C11 | 542 | 555 | 대조립1부 |  | 9 | 162
30450 | A0076_S63P0 | A0076 | S63P0 | C11 | 542 | 555 | 대조립1부 |  | 9 | 162
30451 | A0076_S63S0 | A0076 | S63S0 | C11 | 542 | 555 | 대조립1부 |  | 9 | 162
30452 | A0076_S63S0 | A0076 | S63S0 | C11 | 542 | 555 | 대조립1부 |  | 9 | 162
30453 | A0076_S63S0 | A0076 | S63S0 | C11 | 542 | 555 | 대조립1부 |  | 9 | 162
30454 | A0076_H12P0 | A0076 | H12P0 | C11 | 545 | 548 | 판넬조립1부 |  | 8 | 80
30455 | A0076_H12P0 | A0076 | H12P0 | C11 | 545 | 548 | 판넬조립1부 |  | 8 | 80
30456 | A0076_H12P0 | A0076 | H12P0 | C11 | 545 | 548 | 판넬조립1부 |  | 8 | 80
30457 | A0076_H12P0 | A0076 | H12P0 | C11 | 545 | 548 | 판넬조립1부 |  | 8 | 80
30458 | A0076_H12P0 | A0076 | H12P0 | C11 | 545 | 548 | 판넬조립1부 |  | 8 | 80
30459 | A0076_H12P0 | A0076 | H12P0 | C11 | 545 | 548 | 판넬조립1부 |  | 8 | 80
30460 | A0076_H12S0 | A0076 | H12S0 | C11 | 545 | 548 | 판넬조립1부 |  | 8 | 80
30461 | A0076_H12S0 | A0076 | H12S0 | C11 | 545 | 548 | 판넬조립1부 |  | 8 | 80
30462 | A0076_H12S0 | A0076 | H12S0 | C11 | 545 | 548 | 판넬조립1부 |  | 8 | 80
30463 | A0076_H12S0 | A0076 | H12S0 | C11 | 545 | 548 | 판넬조립1부 |  | 8 | 80
30464 | A0076_H12S0 | A0076 | H12S0 | C11 | 545 | 548 | 판넬조립1부 |  | 8 | 80
30465 | A0076_H12S0 | A0076 | H12S0 | C11 | 545 | 548 | 판넬조립1부 |  | 8 | 80
30466 | A0076_P67C0 | A0076 | P67C0 | CH32 | 546 | 590 | 외부 |  | 13 | 175.5
30467 | A0076_P67C0 | A0076 | P67C0 | CH32 | 546 | 590 | 외부 |  | 13 | 175.5
30468 | A0076_P68P0 | A0076 | P68P0 | CH32 | 546 | 590 | 외부 |  | 13.5 | 216
30469 | A0076_P68P0 | A0076 | P68P0 | CH32 | 546 | 590 | 외부 |  | 13.5 | 216
30470 | A0076_P68S0 | A0076 | P68S0 | CH32 | 546 | 590 | 외부 |  | 13.5 | 216
30471 | A0076_P68S0 | A0076 | P68S0 | CH32 | 546 | 590 | 외부 |  | 13.5 | 216
30472 | A0076_P34P0 | A0076 | P34P0 | H32 | 548 | 556 | 외부 |  | 2 | 8
30473 | A0076_P34P0 | A0076 | P34P0 | H32 | 548 | 556 | 외부 |  | 2 | 8
30474 | A0076_P35P0 | A0076 | P35P0 | H32 | 548 | 556 | 외부 |  | 2 | 16
30475 | A0076_P35P0 | A0076 | P35P0 | H32 | 548 | 556 | 외부 |  | 2 | 16
30476 | A0076_P35S0 | A0076 | P35S0 | H32 | 548 | 556 | 외부 |  | 2 | 29
30477 | A0076_P35S0 | A0076 | P35S0 | H32 | 548 | 556 | 외부 |  | 2 | 29
30478 | A0076_P69C0 | A0076 | P69C0 | CH32 | 548 | 594 | 외부 |  | 13 | 175.5
30479 | A0076_P69C0 | A0076 | P69C0 | CH32 | 548 | 594 | 외부 |  | 13 | 175.5
30480 | A0076_P70P0 | A0076 | P70P0 | CH32 | 548 | 594 | 외부 |  | 13.5 | 216
30481 | A0076_P70P0 | A0076 | P70P0 | CH32 | 548 | 594 | 외부 |  | 13.5 | 216
30482 | A0076_P70S0 | A0076 | P70S0 | CH32 | 548 | 594 | 외부 |  | 13.5 | 216
30483 | A0076_P70S0 | A0076 | P70S0 | CH32 | 548 | 594 | 외부 |  | 13.5 | 216
30484 | A0076_S65P0 | A0076 | S65P0 | C11 | 548 | 561 | 대조립3부 |  | 12.5 | 193.75
30485 | A0076_S65P0 | A0076 | S65P0 | C11 | 548 | 561 | 대조립3부 |  | 12.5 | 193.75
30486 | A0076_S65S0 | A0076 | S65S0 | C11 | 548 | 561 | 대조립3부 |  | 12.5 | 193.75
30487 | A0076_S65S0 | A0076 | S65S0 | C11 | 548 | 561 | 대조립3부 |  | 12.5 | 193.75
30488 | A0076_B16P2 | A0076 | B16P2 | K41 | 553 | 563 | 선행의장부 |  | 28.5 | 954.75
30489 | A0076_B16P2 | A0076 | B16P2 | K41 | 553 | 563 | 선행의장부 |  | 28.5 | 954.75
30490 | A0076_B16P2 | A0076 | B16P2 | K41 | 553 | 563 | 선행의장부 |  | 28.5 | 954.75
30491 | A0076_B16P2 | A0076 | B16P2 | K41 | 553 | 563 | 선행의장부 |  | 28.5 | 954.75
30492 | A0076_B16S2 | A0076 | B16S2 | K41 | 553 | 563 | 선행의장부 |  | 28.5 | 954.75
30493 | A0076_B16S2 | A0076 | B16S2 | K41 | 553 | 563 | 선행의장부 |  | 28.5 | 954.75
30494 | A0076_B16S2 | A0076 | B16S2 | K41 | 553 | 563 | 선행의장부 |  | 28.5 | 954.75
30495 | A0076_B16S2 | A0076 | B16S2 | K41 | 553 | 563 | 선행의장부 |  | 28.5 | 954.75
30496 | A0076_P34S0 | A0076 | P34S0 | H32 | 553 | 561 | 선행도장부 |  | 2 | 37
30497 | A0076_P34S0 | A0076 | P34S0 | H32 | 553 | 561 | 선행도장부 |  | 2 | 37
30498 | A0076_S41P1 | A0076 | S41P1 | G41 | 553 | 562 | 선행의장부 |  | 19.5 | 633.75
30499 | A0076_S41P1 | A0076 | S41P1 | G41 | 553 | 562 | 선행의장부 |  | 19.5 | 633.75
30500 | A0076_L19P0 | A0076 | L19P0 | H32 | 555 | 569 | 외부 |  | 0 | 0
30501 | A0076_L19P0 | A0076 | L19P0 | H32 | 555 | 569 | 외부 |  | 0 | 0
30502 | A0076_L19S0 | A0076 | L19S0 | H32 | 555 | 569 | 외부 |  | 0 | 0
30503 | A0076_L19S0 | A0076 | L19S0 | H32 | 555 | 569 | 외부 |  | 0 | 0
30504 | A0076_L20P0 | A0076 | L20P0 | H32 | 555 | 569 | 외부 |  | 0 | 0
30505 | A0076_L20P0 | A0076 | L20P0 | H32 | 555 | 569 | 외부 |  | 0 | 0
30506 | A0076_L20S0 | A0076 | L20S0 | H32 | 555 | 569 | 외부 |  | 0 | 0
30507 | A0076_L20S0 | A0076 | L20S0 | H32 | 555 | 569 | 외부 |  | 0 | 0
30508 | A0076_S41S1 | A0076 | S41S1 | G41 | 555 | 566 | 선행의장부 |  | 19.5 | 633.75
30509 | A0076_S41S1 | A0076 | S41S1 | G41 | 555 | 566 | 선행의장부 |  | 19.5 | 633.75
30510 | A0076_D15P0 | A0076 | D15P0 | C11 | 556 | 569 | 대조립2부 |  | 8 | 124
30511 | A0076_D15P0 | A0076 | D15P0 | C11 | 556 | 569 | 대조립2부 |  | 8 | 124
30512 | A0076_D15P0 | A0076 | D15P0 | C11 | 556 | 569 | 대조립2부 |  | 8 | 124
30513 | A0076_D15P0 | A0076 | D15P0 | C11 | 556 | 569 | 대조립2부 |  | 8 | 124
30514 | A0076_D15P0 | A0076 | D15P0 | C11 | 556 | 569 | 대조립2부 |  | 8 | 124
30515 | A0076_D15P0 | A0076 | D15P0 | C11 | 556 | 569 | 대조립2부 |  | 8 | 124
30516 | A0076_D15S0 | A0076 | D15S0 | C11 | 556 | 569 | 대조립2부 |  | 8 | 124
30517 | A0076_D15S0 | A0076 | D15S0 | C11 | 556 | 569 | 대조립2부 |  | 8 | 124
30518 | A0076_D15S0 | A0076 | D15S0 | C11 | 556 | 569 | 대조립2부 |  | 8 | 124
30519 | A0076_D15S0 | A0076 | D15S0 | C11 | 556 | 569 | 대조립2부 |  | 8 | 124
30520 | A0076_D15S0 | A0076 | D15S0 | C11 | 556 | 569 | 대조립2부 |  | 8 | 124
30521 | A0076_D15S0 | A0076 | D15S0 | C11 | 556 | 569 | 대조립2부 |  | 8 | 124
30522 | A0076_L21P0 | A0076 | L21P0 | H32 | 556 | 570 | 외부 |  | 0 | 0
30523 | A0076_L21P0 | A0076 | L21P0 | H32 | 556 | 570 | 외부 |  | 0 | 0
30524 | A0076_L21S0 | A0076 | L21S0 | H32 | 556 | 570 | 외부 |  | 0 | 0
30525 | A0076_L21S0 | A0076 | L21S0 | H32 | 556 | 570 | 외부 |  | 0 | 0
30526 | A0076_P71C0 | A0076 | P71C0 | CH32 | 556 | 601 | 외부 |  | 13 | 175.5
30527 | A0076_P71C0 | A0076 | P71C0 | CH32 | 556 | 601 | 외부 |  | 13 | 175.5
30528 | A0076_P72P0 | A0076 | P72P0 | CH32 | 556 | 601 | 외부 |  | 13.5 | 216
30529 | A0076_P72P0 | A0076 | P72P0 | CH32 | 556 | 601 | 외부 |  | 13.5 | 216
30530 | A0076_P72S0 | A0076 | P72S0 | CH32 | 556 | 601 | 외부 |  | 13.5 | 216
30531 | A0076_P72S0 | A0076 | P72S0 | CH32 | 556 | 601 | 외부 |  | 13.5 | 216
30532 | A0076_S39P1 | A0076 | S39P1 | G41 | 556 | 567 | 선행의장부 |  | 24.5 | 833
30533 | A0076_S39P2 | A0076 | S39P2 | K41 | 556 | 567 | 건조1부 |  | 24.5 | 833
30534 | A0076_S39P2 | A0076 | S39P2 | K41 | 556 | 567 | 건조1부 |  | 24.5 | 833
30535 | A0076_D14P0 | A0076 | D14P0 | F21 | 559 | 560 | 선행의장부 |  | 1.5 | 15
30536 | A0076_D14S0 | A0076 | D14S0 | F21 | 559 | 560 | 선행의장부 |  | 1.5 | 15
30537 | A0076_L22S0 | A0076 | L22S0 | H32 | 560 | 574 | 외부 |  | 0 | 0
30538 | A0076_L22S0 | A0076 | L22S0 | H32 | 560 | 574 | 외부 |  | 0 | 0
30539 | A0076_L23S0 | A0076 | L23S0 | H32 | 560 | 574 | 외부 |  | 0 | 0
30540 | A0076_L23S0 | A0076 | L23S0 | H32 | 560 | 574 | 외부 |  | 0 | 0
30541 | A0076_L24S0 | A0076 | L24S0 | H32 | 560 | 574 | 외부 |  | 0 | 0
30542 | A0076_L24S0 | A0076 | L24S0 | H32 | 560 | 574 | 외부 |  | 0 | 0
30543 | A0076_P73C0 | A0076 | P73C0 | CH32 | 560 | 603 | 외부 |  | 13 | 175.5
30544 | A0076_P73C0 | A0076 | P73C0 | CH32 | 560 | 603 | 외부 |  | 13 | 175.5
30545 | A0076_P74P0 | A0076 | P74P0 | CH32 | 560 | 603 | 외부 |  | 13.5 | 216
30546 | A0076_P74P0 | A0076 | P74P0 | CH32 | 560 | 603 | 외부 |  | 13.5 | 216
30547 | A0076_P74S0 | A0076 | P74S0 | CH32 | 560 | 603 | 외부 |  | 13.5 | 216
30548 | A0076_P74S0 | A0076 | P74S0 | CH32 | 560 | 603 | 외부 |  | 13.5 | 216
30549 | A0076_S39S1 | A0076 | S39S1 | G41 | 560 | 570 | 선행의장부 |  | 24.5 | 833
30550 | A0076_S39S2 | A0076 | S39S2 | K41 | 560 | 570 | 건조1부 |  | 24.5 | 833
30551 | A0076_S39S2 | A0076 | S39S2 | K41 | 560 | 570 | 건조1부 |  | 24.5 | 833
30552 | A0076_L25S0 | A0076 | L25S0 | H32 | 561 | 575 | 외부 |  | 0 | 0
30553 | A0076_L25S0 | A0076 | L25S0 | H32 | 561 | 575 | 외부 |  | 0 | 0
30554 | A0076_L26S0 | A0076 | L26S0 | H32 | 561 | 575 | 외부 |  | 0 | 0
30555 | A0076_L26S0 | A0076 | L26S0 | H32 | 561 | 575 | 외부 |  | 0 | 0
30556 | A0076_C93A0 | A0076 | C93A0 | H32 | 562 | 570 | 외부 |  | 0 | 0
30557 | A0076_C93A0 | A0076 | C93A0 | H32 | 562 | 570 | 외부 |  | 0 | 0
30558 | A0076_L27S0 | A0076 | L27S0 | H32 | 562 | 576 | 외부 |  | 0 | 0
30559 | A0076_L27S0 | A0076 | L27S0 | H32 | 562 | 576 | 외부 |  | 0 | 0
30560 | A0076_L28S0 | A0076 | L28S0 | H32 | 562 | 576 | 외부 |  | 0 | 0
30561 | A0076_L28S0 | A0076 | L28S0 | H32 | 562 | 576 | 외부 |  | 0 | 0
30562 | A0076_L29S0 | A0076 | L29S0 | H32 | 562 | 576 | 외부 |  | 0 | 0
30563 | A0076_L29S0 | A0076 | L29S0 | H32 | 562 | 576 | 외부 |  | 0 | 0
30564 | A0076_B18P1 | A0076 | B18P1 | G41 | 563 | 575 | 선행의장부 |  | 17 | 484.5
30565 | A0076_B18P1 | A0076 | B18P1 | G41 | 563 | 575 | 선행의장부 |  | 17 | 484.5
30566 | A0076_B18P1 | A0076 | B18P1 | G41 | 563 | 575 | 선행의장부 |  | 17 | 484.5
30567 | A0076_B18P1 | A0076 | B18P1 | G41 | 563 | 575 | 선행의장부 |  | 17 | 484.5
30568 | A0076_B18S1 | A0076 | B18S1 | G41 | 563 | 575 | 선행의장부 |  | 17 | 484.5
30569 | A0076_B18S1 | A0076 | B18S1 | G41 | 563 | 575 | 선행의장부 |  | 17 | 484.5
30570 | A0076_B18S1 | A0076 | B18S1 | G41 | 563 | 575 | 선행의장부 |  | 17 | 484.5
30571 | A0076_B18S1 | A0076 | B18S1 | G41 | 563 | 575 | 선행의장부 |  | 17 | 484.5
30572 | A0076_C94A0 | A0076 | C94A0 | H32 | 566 | 574 | 외부 |  | 0 | 0
30573 | A0076_C94A0 | A0076 | C94A0 | H32 | 566 | 574 | 외부 |  | 0 | 0
30574 | A0076_L22P0 | A0076 | L22P0 | H32 | 566 | 580 | 외부 |  | 0 | 0
30575 | A0076_L22P0 | A0076 | L22P0 | H32 | 566 | 580 | 외부 |  | 0 | 0
30576 | A0076_S16P1 | A0076 | S16P1 | G41 | 566 | 576 | 선행의장부 |  | 27 | 958.5
30577 | A0076_S16P2 | A0076 | S16P2 | K41 | 566 | 576 | 건조1부 |  | 25 | 887.5
30578 | A0076_S16S1 | A0076 | S16S1 | G41 | 566 | 576 | 선행의장부 |  | 27 | 958.5
30579 | A0076_S16S2 | A0076 | S16S2 | K41 | 566 | 576 | 건조1부 |  | 25 | 887.5
30580 | A0076_L23P0 | A0076 | L23P0 | H32 | 567 | 581 | 외부 |  | 0 | 0
30581 | A0076_L23P0 | A0076 | L23P0 | H32 | 567 | 581 | 외부 |  | 0 | 0
30582 | A0076_L24P0 | A0076 | L24P0 | H32 | 569 | 582 | 외부 |  | 0 | 0
30583 | A0076_L24P0 | A0076 | L24P0 | H32 | 569 | 582 | 외부 |  | 0 | 0
30584 | A0076_L25P0 | A0076 | L25P0 | H32 | 570 | 583 | 외부 |  | 0 | 0
30585 | A0076_L25P0 | A0076 | L25P0 | H32 | 570 | 583 | 외부 |  | 0 | 0
30586 | A0076_L26P0 | A0076 | L26P0 | H32 | 573 | 584 | 외부 |  | 0 | 0
30587 | A0076_L26P0 | A0076 | L26P0 | H32 | 573 | 584 | 외부 |  | 0 | 0
30588 | A0076_L27P0 | A0076 | L27P0 | H32 | 574 | 587 | 외부 |  | 0 | 0
30589 | A0076_L27P0 | A0076 | L27P0 | H32 | 574 | 587 | 외부 |  | 0 | 0
30590 | A0076_C79A0 | A0076 | C79A0 | H32 | 575 | 582 | 외부 |  | 8 | 124
30591 | A0076_C79A0 | A0076 | C79A0 | H32 | 575 | 582 | 외부 |  | 8 | 124
30592 | A0076_L28P0 | A0076 | L28P0 | H32 | 575 | 588 | 외부 |  | 0 | 0
30593 | A0076_L28P0 | A0076 | L28P0 | H32 | 575 | 588 | 외부 |  | 0 | 0
30594 | A0076_L29P0 | A0076 | L29P0 | H32 | 576 | 589 | 외부 |  | 0 | 0
30595 | A0076_L29P0 | A0076 | L29P0 | H32 | 576 | 589 | 외부 |  | 0 | 0
30596 | A0077_V11P0 | A0077 | V11P0 | C11 | 111 | 164 | 대조립2부 |  | 15 | 322.5
30597 | A0077_V11S0 | A0077 | V11S0 | C11 | 111 | 164 | 대조립2부 |  | 12 | 258
30598 | A0077_V12P0 | A0077 | V12P0 | C11 | 111 | 164 | 대조립2부 |  | 15 | 322.5
30599 | A0077_V12S0 | A0077 | V12S0 | C11 | 111 | 164 | 대조립2부 |  | 12 | 258
30600 | A0077_V13A0 | A0077 | V13A0 | C11 | 153 | 210 | 외부 |  | 4 | 44
30601 | A0077_V13A0 | A0077 | V13A0 | C11 | 153 | 210 | 외부 |  | 4 | 44
30602 | A0077_V13A0 | A0077 | V13A0 | C11 | 153 | 210 | 외부 |  | 4 | 44
30603 | A0077_V11P1 | A0077 | V11P1 | G41 | 167 | 210 | 선행의장부 |  | 21.5 | 569.75
30604 | A0077_V12P1 | A0077 | V12P1 | G41 | 167 | 210 | 선행의장부 |  | 21.5 | 569.75
30605 | A0077_A11A0 | A0077 | A11A0 | C11 | 191 | 260 | 외부 |  | 4.5 | 47.25
30606 | A0077_T42P0 | A0077 | T42P0 | CH32 | 209 | 274 | 외부 |  | 12.5 | 293.75
30607 | A0077_T42S0 | A0077 | T42S0 | CH32 | 209 | 274 | 외부 |  | 12.5 | 293.75
30608 | A0077_V11P2 | A0077 | V11P2 | H32 | 211 | 213 | 선행도장부 |  | 22 | 594
30609 | A0077_V12P2 | A0077 | V12P2 | H32 | 211 | 213 | 선행도장부 |  | 21.5 | 569.75
30610 | A0077_E32P0 | A0077 | E32P0 | C11 | 213 | 262 | 외부 |  | 10.5 | 157.5
30611 | A0077_E32S0 | A0077 | E32S0 | C11 | 213 | 262 | 외부 |  | 15 | 322.5
30612 | A0077_E33P0 | A0077 | E33P0 | C11 | 216 | 259 | 외부 |  | 16 | 344
30613 | A0077_E33P0 | A0077 | E33P0 | C11 | 216 | 259 | 외부 |  | 16 | 344
30614 | A0077_E33P0 | A0077 | E33P0 | C11 | 216 | 259 | 외부 |  | 16 | 344
30615 | A0077_E33S0 | A0077 | E33S0 | C11 | 216 | 259 | 외부 |  | 16 | 344
30616 | A0077_E33S0 | A0077 | E33S0 | C11 | 216 | 259 | 외부 |  | 16 | 344
30617 | A0077_E33S0 | A0077 | E33S0 | C11 | 216 | 259 | 외부 |  | 16 | 344
30618 | A0077_E41P0 | A0077 | E41P0 | C11 | 218 | 259 | 외부 |  | 10.5 | 157.5
30619 | A0077_E41P0 | A0077 | E41P0 | C11 | 218 | 259 | 외부 |  | 10.5 | 157.5
30620 | A0077_E41P0 | A0077 | E41P0 | C11 | 218 | 259 | 외부 |  | 10.5 | 157.5
30621 | A0077_E41S0 | A0077 | E41S0 | C11 | 218 | 259 | 외부 |  | 15 | 322.5
30622 | A0077_E41S0 | A0077 | E41S0 | C11 | 218 | 259 | 외부 |  | 15 | 322.5
30623 | A0077_E41S0 | A0077 | E41S0 | C11 | 218 | 259 | 외부 |  | 15 | 322.5
30624 | A0077_E42P0 | A0077 | E42P0 | C11 | 219 | 260 | 외부 |  | 16 | 304
30625 | A0077_E42P0 | A0077 | E42P0 | C11 | 219 | 260 | 외부 |  | 16 | 304
30626 | A0077_E42P0 | A0077 | E42P0 | C11 | 219 | 260 | 외부 |  | 16 | 304
30627 | A0077_E42S0 | A0077 | E42S0 | C11 | 219 | 260 | 외부 |  | 16 | 304
30628 | A0077_E42S0 | A0077 | E42S0 | C11 | 219 | 260 | 외부 |  | 16 | 304
30629 | A0077_E42S0 | A0077 | E42S0 | C11 | 219 | 260 | 외부 |  | 16 | 304
30630 | A0077_T32P0 | A0077 | T32P0 | CH32 | 220 | 276 | 외부 |  | 12.5 | 293.75
30631 | A0077_T32S0 | A0077 | T32S0 | CH32 | 220 | 276 | 외부 |  | 12.5 | 293.75
30632 | A0077_T31P0 | A0077 | T31P0 | CH32 | 225 | 307 | 외부 |  | 12.5 | 337.5
30633 | A0077_T31S0 | A0077 | T31S0 | CH32 | 225 | 307 | 외부 |  | 12.5 | 337.5
30634 | A0077_T41P0 | A0077 | T41P0 | CH32 | 225 | 307 | 외부 |  | 12 | 324
30635 | A0077_T41S0 | A0077 | T41S0 | CH32 | 225 | 307 | 외부 |  | 12 | 324
30636 | A0077_T33P0 | A0077 | T33P0 | CH32 | 226 | 310 | 외부 |  | 12.5 | 293.75
30637 | A0077_T33S0 | A0077 | T33S0 | CH32 | 226 | 310 | 외부 |  | 12.5 | 293.75
30638 | A0077_T44P0 | A0077 | T44P0 | CH32 | 227 | 314 | 외부 |  | 12.5 | 293.75
30639 | A0077_T44S0 | A0077 | T44S0 | CH32 | 227 | 314 | 외부 |  | 12.5 | 293.75
30640 | A0077_T34P0 | A0077 | T34P0 | CH32 | 230 | 314 | 외부 |  | 12.5 | 293.75
30641 | A0077_T34S0 | A0077 | T34S0 | CH32 | 230 | 314 | 외부 |  | 12.5 | 293.75
30642 | A0077_T43P0 | A0077 | T43P0 | CH32 | 230 | 310 | 외부 |  | 12.5 | 375
30643 | A0077_T43S0 | A0077 | T43S0 | CH32 | 230 | 310 | 외부 |  | 12.5 | 375
30644 | A0077_E240P | A0077 | E240P | C14 | 237 | 244 | 대조립1부 |  | 10 | 150
30645 | A0077_E240S | A0077 | E240S | C14 | 237 | 244 | 대조립1부 |  | 10 | 150
30646 | A0077_E43P0 | A0077 | E43P0 | C11 | 237 | 273 | 외부 |  | 15 | 255
30647 | A0077_E43P0 | A0077 | E43P0 | C11 | 237 | 273 | 외부 |  | 15 | 255
30648 | A0077_E43P0 | A0077 | E43P0 | C11 | 237 | 273 | 외부 |  | 15 | 255
30649 | A0077_E43S0 | A0077 | E43S0 | C11 | 237 | 273 | 외부 |  | 14.5 | 217.5
30650 | A0077_E43S0 | A0077 | E43S0 | C11 | 237 | 273 | 외부 |  | 14.5 | 217.5
30651 | A0077_E43S0 | A0077 | E43S0 | C11 | 237 | 273 | 외부 |  | 14.5 | 217.5
30652 | A0077_E13A0 | A0077 | E13A0 | CC11 | 239 | 302 | 대조립1부 |  | 14.5 | 224.75
30653 | A0077_E34P0 | A0077 | E34P0 | CH32 | 240 | 318 | 외부 |  | 16 | 256
30654 | A0077_E34P0 | A0077 | E34P0 | CH32 | 240 | 318 | 외부 |  | 16 | 256
30655 | A0077_E34P0 | A0077 | E34P0 | CH32 | 240 | 318 | 외부 |  | 16 | 256
30656 | A0077_E34P0 | A0077 | E34P0 | CH32 | 240 | 318 | 외부 |  | 16 | 256
30657 | A0077_E34S0 | A0077 | E34S0 | CH32 | 240 | 311 | 외부 |  | 16 | 256
30658 | A0077_E35P0 | A0077 | E35P0 | CH32 | 240 | 316 | 외부 |  | 16 | 256
30659 | A0077_E35P0 | A0077 | E35P0 | CH32 | 240 | 316 | 외부 |  | 16 | 256
30660 | A0077_E35P0 | A0077 | E35P0 | CH32 | 240 | 316 | 외부 |  | 16 | 256
30661 | A0077_E35P0 | A0077 | E35P0 | CH32 | 240 | 316 | 외부 |  | 16 | 256
30662 | A0077_E35S0 | A0077 | E35S0 | CH32 | 240 | 302 | 외부 |  | 16 | 256
30663 | A0077_A22C0 | A0077 | A22C0 | CH32 | 241 | 343 | 외부 |  | 13.5 | 216
30664 | A0077_T81P0 | A0077 | T81P0 | CH32 | 241 | 315 | 외부 |  | 11.5 | 276
30665 | A0077_T81S0 | A0077 | T81S0 | CH32 | 241 | 315 | 외부 |  | 11.5 | 258.75
30666 | A0077_A23P0 | A0077 | A23P0 | CF21 | 244 | 304 | 외부 |  | 12.5 | 231.25
30667 | A0077_A23S0 | A0077 | A23S0 | CF21 | 244 | 304 | 외부 |  | 12.5 | 231.25
30668 | A0077_E14A0 | A0077 | E14A0 | CC11 | 244 | 302 | 대조립1부 |  | 9 | 144
30669 | A0077_S812P | A0077 | S812P | CC13 | 245 | 262 | 가공소조립부 2야드 |  | 3.5 | 56
30670 | A0077_S812S | A0077 | S812S | CC13 | 245 | 262 | 가공소조립부 2야드 |  | 3.5 | 56
30671 | A0077_T82P0 | A0077 | T82P0 | CH32 | 245 | 316 | 외부 |  | 20 | 480
30672 | A0077_T82S0 | A0077 | T82S0 | CH32 | 245 | 316 | 외부 |  | 20 | 450
30673 | A0077_E11A0 | A0077 | E11A0 | C21 | 253 | 261 | 대조립2부 |  | 13.5 | 330.75
30674 | A0077_E11A0 | A0077 | E11A0 | C21 | 253 | 261 | 대조립2부 |  | 13.5 | 330.75
30675 | A0077_H21S0 | A0077 | H21S0 | C11 | 253 | 258 | 판넬조립1부 |  | 10 | 140
30676 | A0077_H21S0 | A0077 | H21S0 | C11 | 253 | 258 | 판넬조립1부 |  | 10 | 140
30677 | A0077_T83P0 | A0077 | T83P0 | CH32 | 253 | 317 | 외부 |  | 16.5 | 396
30678 | A0077_T83S0 | A0077 | T83S0 | CH32 | 253 | 317 | 외부 |  | 16.5 | 371.25
30679 | A0077_S822P | A0077 | S822P | CC13 | 254 | 272 | 가공소조립부 2야드 |  | 3.5 | 56
30680 | A0077_S822S | A0077 | S822S | CC13 | 254 | 272 | 가공소조립부 2야드 |  | 3.5 | 56
30681 | A0077_H22S0 | A0077 | H22S0 | C11 | 255 | 260 | 판넬조립1부 |  | 10 | 165
30682 | A0077_H22S0 | A0077 | H22S0 | C11 | 255 | 260 | 판넬조립1부 |  | 10 | 165
30683 | A0077_A21C0 | A0077 | A21C0 | CH32 | 258 | 343 | 외부 |  | 16 | 288
30684 | A0077_P43C0 | A0077 | P43C0 | CH32 | 258 | 311 | 외부 |  | 13 | 175.5
30685 | A0077_P43C0 | A0077 | P43C0 | CH32 | 258 | 311 | 외부 |  | 13 | 175.5
30686 | A0077_P44P0 | A0077 | P44P0 | CH32 | 258 | 311 | 외부 |  | 13.5 | 216
30687 | A0077_P44P0 | A0077 | P44P0 | CH32 | 258 | 311 | 외부 |  | 13.5 | 216
30688 | A0077_P44S0 | A0077 | P44S0 | CH32 | 258 | 311 | 외부 |  | 13.5 | 216
30689 | A0077_P44S0 | A0077 | P44S0 | CH32 | 258 | 311 | 외부 |  | 13.5 | 216
30690 | A0077_T11C0 | A0077 | T11C0 | CH32 | 259 | 337 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
30691 | A0077_T11C0 | A0077 | T11C0 | CH32 | 259 | 337 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
30692 | A0077_T11C0 | A0077 | T11C0 | CH32 | 259 | 337 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
30693 | A0077_T11C0 | A0077 | T11C0 | CH32 | 259 | 337 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
30694 | A0077_T11C0 | A0077 | T11C0 | CH32 | 259 | 337 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
30695 | A0077_T12C0 | A0077 | T12C0 | CH32 | 259 | 338 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
30696 | A0077_T12C0 | A0077 | T12C0 | CH32 | 259 | 338 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
30697 | A0077_T12C0 | A0077 | T12C0 | CH32 | 259 | 338 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
30698 | A0077_T12C0 | A0077 | T12C0 | CH32 | 259 | 338 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
30699 | A0077_T12C0 | A0077 | T12C0 | CH32 | 259 | 338 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
30700 | A0077_T21C0 | A0077 | T21C0 | CH32 | 259 | 337 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
30701 | A0077_T21C0 | A0077 | T21C0 | CH32 | 259 | 337 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
30702 | A0077_T21C0 | A0077 | T21C0 | CH32 | 259 | 337 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
30703 | A0077_T21C0 | A0077 | T21C0 | CH32 | 259 | 337 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
30704 | A0077_T21C0 | A0077 | T21C0 | CH32 | 259 | 337 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
30705 | A0077_H21C1 | A0077 | H21C1 | G41 | 260 | 268 | 선행의장부 |  | 10 | 350
30706 | A0077_S832P | A0077 | S832P | CC13 | 260 | 274 | 가공소조립부 2야드 |  | 3.5 | 66.5
30707 | A0077_S832S | A0077 | S832S | CC13 | 260 | 274 | 가공소조립부 2야드 |  | 3.5 | 66.5
30708 | A0077_H27P1 | A0077 | H27P1 | GG61 | 261 | 269 | 선행의장부 |  | 10.5 | 273
30709 | A0077_H22C1 | A0077 | H22C1 | GG61 | 262 | 272 | 선행의장부 |  | 10 | 350
30710 | A0077_H23P1 | A0077 | H23P1 | GG61 | 262 | 272 | 선행의장부 |  | 10 | 300
30711 | A0077_P45C0 | A0077 | P45C0 | CH32 | 262 | 316 | 외부 |  | 13 | 175.5
30712 | A0077_P45C0 | A0077 | P45C0 | CH32 | 262 | 316 | 외부 |  | 13 | 175.5
30713 | A0077_P46P0 | A0077 | P46P0 | CH32 | 262 | 316 | 외부 |  | 13.5 | 216
30714 | A0077_P46P0 | A0077 | P46P0 | CH32 | 262 | 316 | 외부 |  | 13.5 | 216
30715 | A0077_P46S0 | A0077 | P46S0 | CH32 | 262 | 316 | 외부 |  | 13.5 | 216
30716 | A0077_P46S0 | A0077 | P46S0 | CH32 | 262 | 316 | 외부 |  | 13.5 | 216
30717 | A0077_S852P | A0077 | S852P | CC13 | 262 | 279 | 가공소조립부 2야드 |  | 3.5 | 64.75
30718 | A0077_S852S | A0077 | S852S | CC13 | 262 | 279 | 가공소조립부 2야드 |  | 3.5 | 64.75
30719 | A0077_E12P0 | A0077 | E12P0 | CC11 | 266 | 311 | 대조립1부 |  | 14.5 | 261
30720 | A0077_E12S0 | A0077 | E12S0 | CC11 | 266 | 311 | 대조립1부 |  | 6.5 | 117
30721 | A0077_H24P1 | A0077 | H24P1 | GG61 | 266 | 273 | 선행의장부 |  | 10 | 300
30722 | A0077_T13C0 | A0077 | T13C0 | CH32 | 266 | 339 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
30723 | A0077_T13C0 | A0077 | T13C0 | CH32 | 266 | 339 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
30724 | A0077_T13C0 | A0077 | T13C0 | CH32 | 266 | 339 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
30725 | A0077_T13C0 | A0077 | T13C0 | CH32 | 266 | 339 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
30726 | A0077_T13C0 | A0077 | T13C0 | CH32 | 266 | 339 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
30727 | A0077_T14C0 | A0077 | T14C0 | CH32 | 266 | 339 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
30728 | A0077_T14C0 | A0077 | T14C0 | CH32 | 266 | 339 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
30729 | A0077_T14C0 | A0077 | T14C0 | CH32 | 266 | 339 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
30730 | A0077_T14C0 | A0077 | T14C0 | CH32 | 266 | 339 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
30731 | A0077_T14C0 | A0077 | T14C0 | CH32 | 266 | 339 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
30732 | A0077_H25P1 | A0077 | H25P1 | GG61 | 267 | 274 | 선행의장부 |  | 10 | 300
30733 | A0077_H26P1 | A0077 | H26P1 | GG61 | 267 | 274 | 선행의장부 |  | 10 | 260
30734 | A0077_T45P0 | A0077 | T45P0 | CH32 | 267 | 342 | 외부 |  | 8.5 | 178.5
30735 | A0077_T45S0 | A0077 | T45S0 | CH32 | 267 | 343 | 외부 |  | 8.5 | 178.5
30736 | A0077_T46P0 | A0077 | T46P0 | CH32 | 267 | 342 | 외부 |  | 8.5 | 178.5
30737 | A0077_T46S0 | A0077 | T46S0 | CH32 | 267 | 343 | 외부 |  | 8.5 | 178.5
30738 | A0077_B51P0 | A0077 | B51P0 | CH32 | 268 | 321 | 외부 |  | 16 | 288
30739 | A0077_B51P0 | A0077 | B51P0 | CH32 | 268 | 321 | 외부 |  | 16 | 288
30740 | A0077_B51P0 | A0077 | B51P0 | CH32 | 268 | 321 | 외부 |  | 16 | 288
30741 | A0077_B51P0 | A0077 | B51P0 | CH32 | 268 | 321 | 외부 |  | 16 | 288
30742 | A0077_B51S0 | A0077 | B51S0 | CH32 | 268 | 317 | 외부 |  | 16 | 288
30743 | A0077_B51S0 | A0077 | B51S0 | CH32 | 268 | 317 | 외부 |  | 16 | 288
30744 | A0077_B51S0 | A0077 | B51S0 | CH32 | 268 | 317 | 외부 |  | 16 | 288
30745 | A0077_B51S0 | A0077 | B51S0 | CH32 | 268 | 317 | 외부 |  | 16 | 288
30746 | A0077_T22C0 | A0077 | T22C0 | CH32 | 268 | 338 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
30747 | A0077_T22C0 | A0077 | T22C0 | CH32 | 268 | 338 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
30748 | A0077_T22C0 | A0077 | T22C0 | CH32 | 268 | 338 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
30749 | A0077_T22C0 | A0077 | T22C0 | CH32 | 268 | 338 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
30750 | A0077_T22C0 | A0077 | T22C0 | CH32 | 268 | 338 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
30751 | A0077_H28P1 | A0077 | H28P1 | GG61 | 269 | 276 | 선행의장부 |  | 10 | 130
30752 | A0077_N113P | A0077 | N113P | C12 | 269 | 269 | 판넬조립1부 |  | 13.5 | 216
30753 | A0077_N113P | A0077 | N113P | C12 | 269 | 269 | 판넬조립1부 |  | 13.5 | 216
30754 | A0077_T23C0 | A0077 | T23C0 | CH32 | 269 | 339 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
30755 | A0077_T23C0 | A0077 | T23C0 | CH32 | 269 | 339 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
30756 | A0077_T23C0 | A0077 | T23C0 | CH32 | 269 | 339 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
30757 | A0077_T23C0 | A0077 | T23C0 | CH32 | 269 | 339 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
30758 | A0077_T23C0 | A0077 | T23C0 | CH32 | 269 | 339 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
30759 | A0077_T24C0 | A0077 | T24C0 | CH32 | 269 | 339 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
30760 | A0077_T24C0 | A0077 | T24C0 | CH32 | 269 | 339 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
30761 | A0077_T24C0 | A0077 | T24C0 | CH32 | 269 | 339 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
30762 | A0077_T24C0 | A0077 | T24C0 | CH32 | 269 | 339 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
30763 | A0077_T24C0 | A0077 | T24C0 | CH32 | 269 | 339 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
30764 | A0077_B52P0 | A0077 | B52P0 | CJX1 | 272 | 328 | 외부 |  | 14.5 | 232
30765 | A0077_B52P0 | A0077 | B52P0 | CJX1 | 272 | 328 | 외부 |  | 14.5 | 232
30766 | A0077_B52P0 | A0077 | B52P0 | CJX1 | 272 | 328 | 외부 |  | 14.5 | 232
30767 | A0077_B52S0 | A0077 | B52S0 | CJX1 | 272 | 328 | 외부 |  | 14.5 | 232
30768 | A0077_B52S0 | A0077 | B52S0 | CJX1 | 272 | 328 | 외부 |  | 14.5 | 232
30769 | A0077_B52S0 | A0077 | B52S0 | CJX1 | 272 | 328 | 외부 |  | 14.5 | 232
30770 | A0077_E25C0 | A0077 | E25C0 | C11 | 273 | 288 | 대조립1부 |  | 11 | 176
30771 | A0077_E25C0 | A0077 | E25C0 | C11 | 273 | 288 | 대조립1부 |  | 11 | 176
30772 | A0077_E25C0 | A0077 | E25C0 | C11 | 273 | 288 | 대조립1부 |  | 11 | 176
30773 | A0077_P47C0 | A0077 | P47C0 | CH32 | 273 | 322 | 외부 |  | 13 | 175.5
30774 | A0077_P47C0 | A0077 | P47C0 | CH32 | 273 | 322 | 외부 |  | 13 | 175.5
30775 | A0077_P48P0 | A0077 | P48P0 | CH32 | 273 | 322 | 외부 |  | 13.5 | 216
30776 | A0077_P48P0 | A0077 | P48P0 | CH32 | 273 | 322 | 외부 |  | 13.5 | 216
30777 | A0077_P48S0 | A0077 | P48S0 | CH32 | 273 | 322 | 외부 |  | 13.5 | 216
30778 | A0077_P48S0 | A0077 | P48S0 | CH32 | 273 | 322 | 외부 |  | 13.5 | 216
30779 | A0077_E31P0 | A0077 | E31P0 | C11 | 275 | 288 | 대조립2부 |  | 15 | 240
30780 | A0077_E31S0 | A0077 | E31S0 | C11 | 275 | 288 | 대조립2부 |  | 15 | 240
30781 | A0077_N113S | A0077 | N113S | C13 | 275 | 283 | 대조립1부 |  | 8 | 128
30782 | A0077_D325P | A0077 | D325P | C12 | 276 | 276 | 판넬조립2부 |  | 7 | 80.5
30783 | A0077_D325P | A0077 | D325P | C12 | 276 | 276 | 판넬조립2부 |  | 7 | 80.5
30784 | A0077_E24C0 | A0077 | E24C0 | C11 | 276 | 289 | 대조립1부 |  | 11 | 176
30785 | A0077_E24C0 | A0077 | E24C0 | C11 | 276 | 289 | 대조립1부 |  | 11 | 176
30786 | A0077_E24C0 | A0077 | E24C0 | C11 | 276 | 289 | 대조립1부 |  | 11 | 176
30787 | A0077_B53P0 | A0077 | B53P0 | C11 | 279 | 314 | 외부 |  | 12.5 | 237.5
30788 | A0077_B53P0 | A0077 | B53P0 | C11 | 279 | 314 | 외부 |  | 12.5 | 237.5
30789 | A0077_B53P0 | A0077 | B53P0 | C11 | 279 | 314 | 외부 |  | 12.5 | 237.5
30790 | A0077_B53P0 | A0077 | B53P0 | C11 | 279 | 314 | 외부 |  | 12.5 | 237.5
30791 | A0077_B53P0 | A0077 | B53P0 | C11 | 279 | 314 | 외부 |  | 12.5 | 237.5
30792 | A0077_B53S0 | A0077 | B53S0 | C11 | 279 | 314 | 외부 |  | 12.5 | 237.5
30793 | A0077_B53S0 | A0077 | B53S0 | C11 | 279 | 314 | 외부 |  | 12.5 | 237.5
30794 | A0077_B53S0 | A0077 | B53S0 | C11 | 279 | 314 | 외부 |  | 12.5 | 237.5
30795 | A0077_B53S0 | A0077 | B53S0 | C11 | 279 | 314 | 외부 |  | 12.5 | 237.5
30796 | A0077_B53S0 | A0077 | B53S0 | C11 | 279 | 314 | 외부 |  | 12.5 | 237.5
30797 | A0077_V11P3 | A0077 | V11P3 | L41 | 280 | 329 | 건조1부 |  | 21.5 | 569.75
30798 | A0077_P49C0 | A0077 | P49C0 | CH32 | 281 | 325 | 외부 |  | 13 | 175.5
30799 | A0077_P49C0 | A0077 | P49C0 | CH32 | 281 | 325 | 외부 |  | 13 | 175.5
30800 | A0077_P50P0 | A0077 | P50P0 | CH32 | 281 | 325 | 외부 |  | 13.5 | 216
30801 | A0077_P50P0 | A0077 | P50P0 | CH32 | 281 | 325 | 외부 |  | 13.5 | 216
30802 | A0077_P50S0 | A0077 | P50S0 | CH32 | 281 | 325 | 외부 |  | 13.5 | 216
30803 | A0077_P50S0 | A0077 | P50S0 | CH32 | 281 | 325 | 외부 |  | 13.5 | 216
30804 | A0077_E44C0 | A0077 | E44C0 | C11 | 282 | 295 | 판넬조립1부 |  | 15.5 | 310
30805 | A0077_E45C0 | A0077 | E45C0 | C11 | 282 | 295 | 판넬조립1부 |  | 13.5 | 222.75
30806 | A0077_S21P0 | A0077 | S21P0 | CH32 | 282 | 332 | 외부 |  | 17 | 323
30807 | A0077_S21S0 | A0077 | S21S0 | CH32 | 282 | 332 | 외부 |  | 17 | 323
30808 | A0077_D323P | A0077 | D323P | C12 | 283 | 283 | 판넬조립2부 |  | 6.5 | 81.25
30809 | A0077_D323S | A0077 | D323S | C12 | 283 | 283 | 판넬조립2부 |  | 6.5 | 81.25
30810 | A0077_D325S | A0077 | D325S | C12 | 283 | 283 | 판넬조립2부 |  | 7 | 80.5
30811 | A0077_D327P | A0077 | D327P | C12 | 283 | 283 | 판넬조립2부 |  | 6.5 | 78
30812 | A0077_D327S | A0077 | D327S | C12 | 283 | 283 | 판넬조립2부 |  | 6.5 | 78
30813 | A0077_E524P | A0077 | E524P | CC13 | 286 | 296 | 대조립2부 |  | 7 | 112
30814 | A0077_E524S | A0077 | E524S | CC13 | 286 | 296 | 대조립2부 |  | 7 | 112
30815 | A0077_N403P | A0077 | N403P | CC13 | 286 | 296 | 판넬조립1부 |  | 6 | 102
30816 | A0077_N403S | A0077 | N403S | CC13 | 286 | 296 | 판넬조립1부 |  | 6 | 102
30817 | A0077_P51C0 | A0077 | P51C0 | CH32 | 286 | 329 | 외부 |  | 13 | 175.5
30818 | A0077_P51C0 | A0077 | P51C0 | CH32 | 286 | 329 | 외부 |  | 13 | 175.5
30819 | A0077_P52P0 | A0077 | P52P0 | CH32 | 286 | 329 | 외부 |  | 13.5 | 216
30820 | A0077_P52P0 | A0077 | P52P0 | CH32 | 286 | 329 | 외부 |  | 13.5 | 216
30821 | A0077_P52S0 | A0077 | P52S0 | CH32 | 286 | 329 | 외부 |  | 13.5 | 216
30822 | A0077_P52S0 | A0077 | P52S0 | CH32 | 286 | 329 | 외부 |  | 13.5 | 216
30823 | A0077_S22P0 | A0077 | S22P0 | CH32 | 286 | 336 | 외부 |  | 17 | 340
30824 | A0077_S22S0 | A0077 | S22S0 | CH32 | 286 | 336 | 외부 |  | 17 | 340
30825 | A0077_S842P | A0077 | S842P | CC13 | 286 | 301 | 가공소조립부 2야드 |  | 3.5 | 66.5
30826 | A0077_S842S | A0077 | S842S | CC13 | 286 | 301 | 가공소조립부 2야드 |  | 3.5 | 66.5
30827 | A0077_E22P0 | A0077 | E22P0 | C11 | 288 | 300 | 대조립1부 |  | 15 | 247.5
30828 | A0077_E22S0 | A0077 | E22S0 | C11 | 288 | 300 | 대조립1부 |  | 15 | 247.5
30829 | A0077_E23P0 | A0077 | E23P0 | C11 | 288 | 300 | 대조립1부 |  | 12 | 192
30830 | A0077_E23S0 | A0077 | E23S0 | C11 | 288 | 300 | 대조립1부 |  | 12 | 192
30831 | A0077_S942P | A0077 | S942P | CC13 | 288 | 302 | 가공소조립부 2야드 |  | 3.5 | 52.5
30832 | A0077_S942S | A0077 | S942S | CC13 | 288 | 302 | 가공소조립부 2야드 |  | 3.5 | 52.5
30833 | A0077_F21A0 | A0077 | F21A0 | CF21 | 289 | 323 | 외부 |  | 11 | 148.5
30834 | A0077_F21A0 | A0077 | F21A0 | CF21 | 289 | 323 | 외부 |  | 11 | 148.5
30835 | A0077_P53C0 | A0077 | P53C0 | CH32 | 289 | 337 | 외부 |  | 13 | 175.5
30836 | A0077_P53C0 | A0077 | P53C0 | CH32 | 289 | 337 | 외부 |  | 13 | 175.5
30837 | A0077_P54P0 | A0077 | P54P0 | CH32 | 289 | 337 | 외부 |  | 13.5 | 216
30838 | A0077_P54P0 | A0077 | P54P0 | CH32 | 289 | 337 | 외부 |  | 13.5 | 216
30839 | A0077_P54S0 | A0077 | P54S0 | CH32 | 289 | 337 | 외부 |  | 13.5 | 216
30840 | A0077_P54S0 | A0077 | P54S0 | CH32 | 289 | 337 | 외부 |  | 13.5 | 216
30841 | A0077_E31P1 | A0077 | E31P1 | G41 | 290 | 301 | 선행의장부 |  | 25.5 | 790.5
30842 | A0077_E31P1 | A0077 | E31P1 | G41 | 290 | 301 | 선행의장부 |  | 25.5 | 790.5
30843 | A0077_E31S1 | A0077 | E31S1 | G41 | 290 | 301 | 선행의장부 |  | 25.5 | 790.5
30844 | A0077_E31S1 | A0077 | E31S1 | G41 | 290 | 301 | 선행의장부 |  | 25.5 | 790.5
30845 | A0077_N833S | A0077 | N833S | CC13 | 290 | 303 | 판넬조립1부 |  | 17.5 | 341.25
30846 | A0077_S19P0 | A0077 | S19P0 | CF21 | 290 | 324 | 외부 |  | 11 | 187
30847 | A0077_S19P0 | A0077 | S19P0 | CF21 | 290 | 324 | 외부 |  | 11 | 187
30848 | A0077_S19S0 | A0077 | S19S0 | CF21 | 290 | 324 | 외부 |  | 11 | 187
30849 | A0077_S19S0 | A0077 | S19S0 | CF21 | 290 | 324 | 외부 |  | 11 | 187
30850 | A0077_S862P | A0077 | S862P | CC13 | 290 | 304 | 가공소조립부 2야드 |  | 3.5 | 59.5
30851 | A0077_S862S | A0077 | S862S | CC13 | 290 | 304 | 가공소조립부 2야드 |  | 3.5 | 59.5
30852 | A0077_F11A0 | A0077 | F11A0 | CF21 | 293 | 325 | 외부 |  | 10 | 110
30853 | A0077_F11A0 | A0077 | F11A0 | CF21 | 293 | 325 | 외부 |  | 10 | 110
30854 | A0077_N843P | A0077 | N843P | CC13 | 293 | 302 | 판넬조립1부 |  | 12 | 240
30855 | A0077_N843S | A0077 | N843S | CC13 | 293 | 302 | 판넬조립1부 |  | 12 | 240
30856 | A0077_P55C0 | A0077 | P55C0 | CH32 | 293 | 339 | 외부 |  | 13 | 175.5
30857 | A0077_P55C0 | A0077 | P55C0 | CH32 | 293 | 339 | 외부 |  | 13 | 175.5
30858 | A0077_P56P0 | A0077 | P56P0 | CH32 | 293 | 339 | 외부 |  | 13.5 | 216
30859 | A0077_P56P0 | A0077 | P56P0 | CH32 | 293 | 339 | 외부 |  | 13.5 | 216
30860 | A0077_P56S0 | A0077 | P56S0 | CH32 | 293 | 339 | 외부 |  | 13.5 | 216
30861 | A0077_P56S0 | A0077 | P56S0 | CH32 | 293 | 339 | 외부 |  | 13.5 | 216
30862 | A0077_S872S | A0077 | S872S | CC13 | 293 | 308 | 가공소조립부 2야드 |  | 3.5 | 64.75
30863 | A0077_D11C0 | A0077 | D11C0 | C11 | 294 | 304 | 대조립1부 |  | 14 | 224
30864 | A0077_E21C0 | A0077 | E21C0 | C11 | 294 | 304 | 판넬조립1부 |  | 5.5 | 79.75
30865 | A0077_E21C0 | A0077 | E21C0 | C11 | 294 | 304 | 판넬조립1부 |  | 5.5 | 79.75
30866 | A0077_E21C0 | A0077 | E21C0 | C11 | 294 | 304 | 판넬조립1부 |  | 5.5 | 79.75
30867 | A0077_N833P | A0077 | N833P | CC13 | 294 | 303 | 판넬조립1부 |  | 17.5 | 341.25
30868 | A0077_S872P | A0077 | S872P | CC13 | 294 | 308 | 가공소조립부 2야드 |  | 3.5 | 64.75
30869 | A0077_T91C0 | A0077 | T91C0 | CH32 | 294 | 359 | 외부 |  | 6 | 117
30870 | A0077_D31P0 | A0077 | D31P0 | C11 | 295 | 307 | 대조립2부 |  | 14 | 196
30871 | A0077_D31S0 | A0077 | D31S0 | C11 | 295 | 307 | 대조립2부 |  | 14 | 196
30872 | A0077_D32P0 | A0077 | D32P0 | C11 | 295 | 307 | 대조립3부 |  | 14 | 210
30873 | A0077_D32S0 | A0077 | D32S0 | C11 | 295 | 307 | 대조립3부 |  | 14 | 210
30874 | A0077_M31P3 | A0077 | M31P3 | LL64 | 295 | 384 | 외부 |  | 9 | 306
30875 | A0077_M31P3 | A0077 | M31P3 | LL64 | 295 | 384 | 외부 |  | 9 | 306
30876 | A0077_P57C0 | A0077 | P57C0 | CH32 | 295 | 343 | 외부 |  | 13 | 175.5
30877 | A0077_P57C0 | A0077 | P57C0 | CH32 | 295 | 343 | 외부 |  | 13 | 175.5
30878 | A0077_P58P0 | A0077 | P58P0 | CH32 | 295 | 343 | 외부 |  | 13.5 | 216
30879 | A0077_P58P0 | A0077 | P58P0 | CH32 | 295 | 343 | 외부 |  | 13.5 | 216
30880 | A0077_P58S0 | A0077 | P58S0 | CH32 | 295 | 343 | 외부 |  | 13.5 | 216
30881 | A0077_P58S0 | A0077 | P58S0 | CH32 | 295 | 343 | 외부 |  | 13.5 | 216
30882 | A0077_S13P0 | A0077 | S13P0 | C11 | 295 | 301 | 판넬조립1부 |  | 19 | 465.5
30883 | A0077_S13S0 | A0077 | S13S0 | C11 | 295 | 301 | 판넬조립1부 |  | 19 | 465.5
30884 | A0077_T92P0 | A0077 | T92P0 | CH32 | 295 | 359 | 외부 |  | 6 | 96
30885 | A0077_T92S0 | A0077 | T92S0 | CH32 | 295 | 359 | 외부 |  | 6 | 96
30886 | A0077_D12C0 | A0077 | D12C0 | C11 | 296 | 308 | 대조립2부 |  | 15 | 240
30887 | A0077_L513P | A0077 | L513P | CC13 | 296 | 302 | 대조립1부 |  | 8 | 160
30888 | A0077_L513S | A0077 | L513S | CC13 | 296 | 302 | 대조립1부 |  | 8 | 160
30889 | A0077_P77C0 | A0077 | P77C0 | CH32 | 297 | 357 | 외부 |  | 13 | 175.5
30890 | A0077_P77C0 | A0077 | P77C0 | CH32 | 297 | 357 | 외부 |  | 13 | 175.5
30891 | A0077_P78P0 | A0077 | P78P0 | CH32 | 297 | 357 | 외부 |  | 13.5 | 216
30892 | A0077_P78P0 | A0077 | P78P0 | CH32 | 297 | 357 | 외부 |  | 13.5 | 216
30893 | A0077_P78S0 | A0077 | P78S0 | CH32 | 297 | 357 | 외부 |  | 13.5 | 216
30894 | A0077_P78S0 | A0077 | P78S0 | CH32 | 297 | 357 | 외부 |  | 13.5 | 216
30895 | A0077_S24P0 | A0077 | S24P0 | CH32 | 297 | 349 | 외부 |  | 16 | 264
30896 | A0077_S24S0 | A0077 | S24S0 | CH32 | 297 | 349 | 외부 |  | 16 | 264
30897 | A0077_F41P0 | A0077 | F41P0 | CF21 | 300 | 335 | 외부 |  | 15 | 322.5
30898 | A0077_F41P0 | A0077 | F41P0 | CF21 | 300 | 335 | 외부 |  | 15 | 322.5
30899 | A0077_F41S0 | A0077 | F41S0 | CF21 | 300 | 335 | 외부 |  | 15 | 322.5
30900 | A0077_F41S0 | A0077 | F41S0 | CF21 | 300 | 335 | 외부 |  | 15 | 322.5
30901 | A0077_T25P0 | A0077 | T25P0 | CH32 | 300 | 363 | 외부 |  | 15 | 315
30902 | A0077_T25S0 | A0077 | T25S0 | CH32 | 300 | 363 | 외부 |  | 15 | 315
30903 | A0077_E22P1 | A0077 | E22P1 | G41 | 301 | 310 | 선행의장부 |  | 17 | 527
30904 | A0077_E22P1 | A0077 | E22P1 | G41 | 301 | 310 | 선행의장부 |  | 17 | 527
30905 | A0077_E22S1 | A0077 | E22S1 | G41 | 301 | 310 | 선행의장부 |  | 17 | 527
30906 | A0077_E22S1 | A0077 | E22S1 | G41 | 301 | 310 | 선행의장부 |  | 17 | 527
30907 | A0077_P79C0 | A0077 | P79C0 | CH32 | 301 | 359 | 외부 |  | 13 | 175.5
30908 | A0077_P79C0 | A0077 | P79C0 | CH32 | 301 | 359 | 외부 |  | 13 | 175.5
30909 | A0077_P80P0 | A0077 | P80P0 | CH32 | 301 | 359 | 외부 |  | 13.5 | 216
30910 | A0077_P80P0 | A0077 | P80P0 | CH32 | 301 | 359 | 외부 |  | 13.5 | 216
30911 | A0077_P80S0 | A0077 | P80S0 | CH32 | 301 | 359 | 외부 |  | 13.5 | 216
30912 | A0077_P80S0 | A0077 | P80S0 | CH32 | 301 | 359 | 외부 |  | 13.5 | 216
30913 | A0077_T26P0 | A0077 | T26P0 | CH32 | 301 | 363 | 외부 |  | 15 | 315
30914 | A0077_T26S0 | A0077 | T26S0 | CH32 | 301 | 363 | 외부 |  | 15 | 315
30915 | A0077_F42A0 | A0077 | F42A0 | CF21 | 302 | 336 | 외부 |  | 10.5 | 273
30916 | A0077_F42A0 | A0077 | F42A0 | CF21 | 302 | 336 | 외부 |  | 10.5 | 273
30917 | A0077_T35P0 | A0077 | T35P0 | CH32 | 302 | 373 | 외부 |  | 12.5 | 293.75
30918 | A0077_T35S0 | A0077 | T35S0 | CH32 | 302 | 373 | 외부 |  | 12.5 | 293.75
30919 | A0077_P41C0 | A0077 | P41C0 | CH32 | 303 | 363 | 외부 |  | 13 | 175.5
30920 | A0077_P41C0 | A0077 | P41C0 | CH32 | 303 | 363 | 외부 |  | 13 | 175.5
30921 | A0077_P42P0 | A0077 | P42P0 | CH32 | 303 | 363 | 외부 |  | 13.5 | 216
30922 | A0077_P42P0 | A0077 | P42P0 | CH32 | 303 | 363 | 외부 |  | 13.5 | 216
30923 | A0077_P42S0 | A0077 | P42S0 | CH32 | 303 | 363 | 외부 |  | 13.5 | 216
30924 | A0077_P42S0 | A0077 | P42S0 | CH32 | 303 | 363 | 외부 |  | 13.5 | 216
30925 | A0077_A32P0 | A0077 | A32P0 | CH32 | 304 | 363 | 외부 |  | 16 | 280
30926 | A0077_A32S0 | A0077 | A32S0 | CH32 | 304 | 363 | 외부 |  | 16 | 280
30927 | A0077_E46P0 | A0077 | E46P0 | C11 | 304 | 316 | 판넬조립1부 |  | 9.5 | 104.5
30928 | A0077_E46P0 | A0077 | E46P0 | C11 | 304 | 316 | 판넬조립1부 |  | 9.5 | 104.5
30929 | A0077_E46P0 | A0077 | E46P0 | C11 | 304 | 316 | 판넬조립1부 |  | 9.5 | 104.5
30930 | A0077_E46P0 | A0077 | E46P0 | C11 | 304 | 316 | 판넬조립1부 |  | 9.5 | 104.5
30931 | A0077_E46P0 | A0077 | E46P0 | C11 | 304 | 316 | 판넬조립1부 |  | 9.5 | 104.5
30932 | A0077_E46P0 | A0077 | E46P0 | C11 | 304 | 316 | 판넬조립1부 |  | 9.5 | 104.5
30933 | A0077_E46S0 | A0077 | E46S0 | C11 | 304 | 316 | 판넬조립1부 |  | 9.5 | 95
30934 | A0077_E46S0 | A0077 | E46S0 | C11 | 304 | 316 | 판넬조립1부 |  | 9.5 | 95
30935 | A0077_E46S0 | A0077 | E46S0 | C11 | 304 | 316 | 판넬조립1부 |  | 9.5 | 95
30936 | A0077_E46S0 | A0077 | E46S0 | C11 | 304 | 316 | 판넬조립1부 |  | 9.5 | 95
30937 | A0077_E46S0 | A0077 | E46S0 | C11 | 304 | 316 | 판넬조립1부 |  | 9.5 | 95
30938 | A0077_E46S0 | A0077 | E46S0 | C11 | 304 | 316 | 판넬조립1부 |  | 9.5 | 95
30939 | A0077_H11P0 | A0077 | H11P0 | C11 | 304 | 309 | 판넬조립1부 |  | 10.5 | 115.5
30940 | A0077_T16P0 | A0077 | T16P0 | CH32 | 304 | 378 | 외부 |  | 21 | 619.5
30941 | A0077_T16S0 | A0077 | T16S0 | CH32 | 304 | 378 | 외부 |  | 19 | 560.5
30942 | A0077_E52P0 | A0077 | E52P0 | C11 | 307 | 321 | 대조립2부 |  | 15 | 240
30943 | A0077_E52P0 | A0077 | E52P0 | C11 | 307 | 321 | 대조립2부 |  | 15 | 240
30944 | A0077_E52P0 | A0077 | E52P0 | C11 | 307 | 321 | 대조립2부 |  | 15 | 240
30945 | A0077_E52S0 | A0077 | E52S0 | C11 | 307 | 321 | 대조립2부 |  | 15 | 240
30946 | A0077_E52S0 | A0077 | E52S0 | C11 | 307 | 321 | 대조립2부 |  | 15 | 240
30947 | A0077_E52S0 | A0077 | E52S0 | C11 | 307 | 321 | 대조립2부 |  | 15 | 240
30948 | A0077_H11C0 | A0077 | H11C0 | C11 | 307 | 310 | 판넬조립1부 |  | 10.5 | 168
30949 | A0077_H11S0 | A0077 | H11S0 | C11 | 307 | 310 | 판넬조립1부 |  | 10.5 | 115.5
30950 | A0077_T27P0 | A0077 | T27P0 | CH32 | 307 | 378 | 외부 |  | 21 | 619.5
30951 | A0077_T27S0 | A0077 | T27S0 | CH32 | 307 | 378 | 외부 |  | 19 | 560.5
30952 | A0077_A31C0 | A0077 | A31C0 | CH32 | 308 | 359 | 외부 |  | 16 | 312
30953 | A0077_B11P1 | A0077 | B11P1 | G41 | 309 | 318 | 선행의장부 |  | 31.5 | 1008
30954 | A0077_E513P | A0077 | E513P | CC13 | 310 | 316 | 판넬조립1부 |  | 9.5 | 142.5
30955 | A0077_S23P0 | A0077 | S23P0 | CH32 | 310 | 360 | 외부 |  | 16 | 264
30956 | A0077_S23S0 | A0077 | S23S0 | CH32 | 310 | 360 | 외부 |  | 16 | 264
30957 | A0077_T17P0 | A0077 | T17P0 | CH32 | 310 | 379 | 외부 |  | 21 | 619.5
30958 | A0077_T17S0 | A0077 | T17S0 | CH32 | 310 | 379 | 외부 |  | 19 | 560.5
30959 | A0077_B12P1 | A0077 | B12P1 | G41 | 311 | 322 | 선행의장부 |  | 8 | 128
30960 | A0077_L51P0 | A0077 | L51P0 | C11 | 311 | 324 | 대조립1부 |  | 16 | 320
30961 | A0077_L51P0 | A0077 | L51P0 | C11 | 311 | 324 | 대조립1부 |  | 16 | 320
30962 | A0077_L51P0 | A0077 | L51P0 | C11 | 311 | 324 | 대조립1부 |  | 16 | 320
30963 | A0077_L51S0 | A0077 | L51S0 | C11 | 311 | 324 | 대조립1부 |  | 16 | 320
30964 | A0077_L51S0 | A0077 | L51S0 | C11 | 311 | 324 | 대조립1부 |  | 16 | 320
30965 | A0077_L51S0 | A0077 | L51S0 | C11 | 311 | 324 | 대조립1부 |  | 16 | 320
30966 | A0077_P59C0 | A0077 | P59C0 | CH32 | 311 | 365 | 외부 |  | 13 | 175.5
30967 | A0077_P59C0 | A0077 | P59C0 | CH32 | 311 | 365 | 외부 |  | 13 | 175.5
30968 | A0077_P60P0 | A0077 | P60P0 | CH32 | 311 | 365 | 외부 |  | 13.5 | 216
30969 | A0077_P60P0 | A0077 | P60P0 | CH32 | 311 | 365 | 외부 |  | 13.5 | 216
30970 | A0077_P60S0 | A0077 | P60S0 | CH32 | 311 | 365 | 외부 |  | 13.5 | 216
30971 | A0077_P60S0 | A0077 | P60S0 | CH32 | 311 | 365 | 외부 |  | 13.5 | 216
30972 | A0077_T28P0 | A0077 | T28P0 | CH32 | 311 | 379 | 외부 |  | 18 | 531
30973 | A0077_T28S0 | A0077 | T28S0 | CH32 | 311 | 379 | 외부 |  | 18 | 531
30974 | A0077_H11C1 | A0077 | H11C1 | G41 | 314 | 332 | 선행의장부 |  | 10.5 | 283.5
30975 | A0077_H11C1 | A0077 | H11C1 | G41 | 314 | 332 | 선행의장부 |  | 10.5 | 283.5
30976 | A0077_S14P0 | A0077 | S14P0 | C11 | 314 | 318 | 판넬조립1부 |  | 19 | 513
30977 | A0077_S14S0 | A0077 | S14S0 | C11 | 314 | 318 | 판넬조립1부 |  | 19 | 513
30978 | A0077_E54P0 | A0077 | E54P0 | C11 | 315 | 325 | 대조립1부 |  | 14 | 280
30979 | A0077_E54S0 | A0077 | E54S0 | C11 | 315 | 325 | 대조립1부 |  | 14 | 280
30980 | A0077_P61C0 | A0077 | P61C0 | CH32 | 315 | 367 | 외부 |  | 13 | 175.5
30981 | A0077_P61C0 | A0077 | P61C0 | CH32 | 315 | 367 | 외부 |  | 13 | 175.5
30982 | A0077_P62P0 | A0077 | P62P0 | CH32 | 315 | 367 | 외부 |  | 13.5 | 216
30983 | A0077_P62P0 | A0077 | P62P0 | CH32 | 315 | 367 | 외부 |  | 13.5 | 216
30984 | A0077_P62S0 | A0077 | P62S0 | CH32 | 315 | 367 | 외부 |  | 13.5 | 216
30985 | A0077_P62S0 | A0077 | P62S0 | CH32 | 315 | 367 | 외부 |  | 13.5 | 216
30986 | A0077_E53P0 | A0077 | E53P0 | C11 | 317 | 329 | 대조립1부 |  | 16.5 | 321.75
30987 | A0077_E53S0 | A0077 | E53S0 | C11 | 317 | 329 | 대조립1부 |  | 16.5 | 321.75
30988 | A0077_P63C0 | A0077 | P63C0 | CH32 | 317 | 371 | 외부 |  | 13 | 175.5
30989 | A0077_P63C0 | A0077 | P63C0 | CH32 | 317 | 371 | 외부 |  | 13 | 175.5
30990 | A0077_P64P0 | A0077 | P64P0 | CH32 | 317 | 371 | 외부 |  | 13.5 | 216
30991 | A0077_P64P0 | A0077 | P64P0 | CH32 | 317 | 371 | 외부 |  | 13.5 | 216
30992 | A0077_P64S0 | A0077 | P64S0 | CH32 | 317 | 371 | 외부 |  | 13.5 | 216
30993 | A0077_P64S0 | A0077 | P64S0 | CH32 | 317 | 371 | 외부 |  | 13.5 | 216
30994 | A0077_S15P0 | A0077 | S15P0 | C11 | 317 | 323 | 판넬조립1부 |  | 18.5 | 499.5
30995 | A0077_S15P0 | A0077 | S15P0 | C11 | 317 | 323 | 판넬조립1부 |  | 18.5 | 499.5
30996 | A0077_S15S0 | A0077 | S15S0 | C11 | 317 | 323 | 판넬조립1부 |  | 18.5 | 499.5
30997 | A0077_S15S0 | A0077 | S15S0 | C11 | 317 | 323 | 판넬조립1부 |  | 18.5 | 499.5
30998 | A0077_T18P0 | A0077 | T18P0 | CH32 | 317 | 370 | 외부 |  | 8 | 124
30999 | A0077_T18S0 | A0077 | T18S0 | CH32 | 317 | 370 | 외부 |  | 8 | 112
31000 | A0077_B25A0 | A0077 | B25A0 | C11 | 318 | 339 | 대조립1부 |  | 9 | 139.5
31001 | A0077_B25A0 | A0077 | B25A0 | C11 | 318 | 339 | 대조립1부 |  | 9 | 139.5
31002 | A0077_B25A0 | A0077 | B25A0 | C11 | 318 | 339 | 대조립1부 |  | 9 | 139.5
31003 | A0077_D11C1 | A0077 | D11C1 | G41 | 318 | 328 | 선행의장부 |  | 16 | 464
31004 | A0077_D11C1 | A0077 | D11C1 | G41 | 318 | 328 | 선행의장부 |  | 16 | 464
31005 | A0077_D31P1 | A0077 | D31P1 | G41 | 318 | 328 | 선행의장부 |  | 16 | 464
31006 | A0077_D31P1 | A0077 | D31P1 | G41 | 318 | 328 | 선행의장부 |  | 16 | 464
31007 | A0077_D31S1 | A0077 | D31S1 | G41 | 318 | 328 | 선행의장부 |  | 13.5 | 391.5
31008 | A0077_D31S1 | A0077 | D31S1 | G41 | 318 | 328 | 선행의장부 |  | 13.5 | 391.5
31009 | A0077_L12P0 | A0077 | L12P0 | H32 | 321 | 335 | 외부 |  | 0 | 0
31010 | A0077_L12P0 | A0077 | L12P0 | H32 | 321 | 335 | 외부 |  | 0 | 0
31011 | A0077_L12S0 | A0077 | L12S0 | H32 | 321 | 335 | 외부 |  | 0 | 0
31012 | A0077_L12S0 | A0077 | L12S0 | H32 | 321 | 335 | 외부 |  | 0 | 0
31013 | A0077_P65C0 | A0077 | P65C0 | CH32 | 321 | 373 | 외부 |  | 13 | 175.5
31014 | A0077_P65C0 | A0077 | P65C0 | CH32 | 321 | 373 | 외부 |  | 13 | 175.5
31015 | A0077_P66P0 | A0077 | P66P0 | CH32 | 321 | 373 | 외부 |  | 13.5 | 216
31016 | A0077_P66P0 | A0077 | P66P0 | CH32 | 321 | 373 | 외부 |  | 13.5 | 216
31017 | A0077_P66S0 | A0077 | P66S0 | CH32 | 321 | 373 | 외부 |  | 13.5 | 216
31018 | A0077_P66S0 | A0077 | P66S0 | CH32 | 321 | 373 | 외부 |  | 13.5 | 216
31019 | A0077_L13P0 | A0077 | L13P0 | H32 | 322 | 336 | 외부 |  | 0 | 0
31020 | A0077_L13P0 | A0077 | L13P0 | H32 | 322 | 336 | 외부 |  | 0 | 0
31021 | A0077_L13S0 | A0077 | L13S0 | H32 | 322 | 336 | 외부 |  | 0 | 0
31022 | A0077_L13S0 | A0077 | L13S0 | H32 | 322 | 336 | 외부 |  | 0 | 0
31023 | A0077_L14P0 | A0077 | L14P0 | H32 | 322 | 336 | 외부 |  | 0 | 0
31024 | A0077_L14P0 | A0077 | L14P0 | H32 | 322 | 336 | 외부 |  | 0 | 0
31025 | A0077_L14S0 | A0077 | L14S0 | H32 | 322 | 336 | 외부 |  | 0 | 0
31026 | A0077_L14S0 | A0077 | L14S0 | H32 | 322 | 336 | 외부 |  | 0 | 0
31027 | A0077_B54P0 | A0077 | B54P0 | C11 | 323 | 336 | 외부 |  | 5.5 | 104.5
31028 | A0077_B54P0 | A0077 | B54P0 | C11 | 323 | 336 | 외부 |  | 5.5 | 104.5
31029 | A0077_B54P0 | A0077 | B54P0 | C11 | 323 | 336 | 외부 |  | 5.5 | 104.5
31030 | A0077_B54P0 | A0077 | B54P0 | C11 | 323 | 336 | 외부 |  | 5.5 | 104.5
31031 | A0077_B54P0 | A0077 | B54P0 | C11 | 323 | 336 | 외부 |  | 5.5 | 104.5
31032 | A0077_B54S0 | A0077 | B54S0 | C11 | 323 | 336 | 외부 |  | 5.5 | 104.5
31033 | A0077_B54S0 | A0077 | B54S0 | C11 | 323 | 336 | 외부 |  | 5.5 | 104.5
31034 | A0077_B54S0 | A0077 | B54S0 | C11 | 323 | 336 | 외부 |  | 5.5 | 104.5
31035 | A0077_B54S0 | A0077 | B54S0 | C11 | 323 | 336 | 외부 |  | 5.5 | 104.5
31036 | A0077_B54S0 | A0077 | B54S0 | C11 | 323 | 336 | 외부 |  | 5.5 | 104.5
31037 | A0077_C97A0 | A0077 | C97A0 | H32 | 323 | 331 | 외부 |  | 0 | 0
31038 | A0077_C97A0 | A0077 | C97A0 | H32 | 323 | 331 | 외부 |  | 0 | 0
31039 | A0077_P67C0 | A0077 | P67C0 | CH32 | 323 | 377 | 외부 |  | 13 | 175.5
31040 | A0077_P67C0 | A0077 | P67C0 | CH32 | 323 | 377 | 외부 |  | 13 | 175.5
31041 | A0077_P68P0 | A0077 | P68P0 | CH32 | 323 | 377 | 외부 |  | 13.5 | 216
31042 | A0077_P68P0 | A0077 | P68P0 | CH32 | 323 | 377 | 외부 |  | 13.5 | 216
31043 | A0077_P68S0 | A0077 | P68S0 | CH32 | 323 | 377 | 외부 |  | 13.5 | 216
31044 | A0077_P68S0 | A0077 | P68S0 | CH32 | 323 | 377 | 외부 |  | 13.5 | 216
31045 | A0077_S882P | A0077 | S882P | CC13 | 323 | 338 | 가공소조립부 2야드 |  | 3.5 | 59.5
31046 | A0077_S882S | A0077 | S882S | CC13 | 323 | 338 | 가공소조립부 2야드 |  | 3.5 | 59.5
31047 | A0077_B19P0 | A0077 | B19P0 | C11 | 324 | 337 | 대조립2부 |  | 17 | 365.5
31048 | A0077_B19S0 | A0077 | B19S0 | C11 | 324 | 337 | 대조립2부 |  | 15.5 | 263.5
31049 | A0077_B55P0 | A0077 | B55P0 | C11 | 324 | 337 | 외부 |  | 5.5 | 101.75
31050 | A0077_B55P0 | A0077 | B55P0 | C11 | 324 | 337 | 외부 |  | 5.5 | 101.75
31051 | A0077_B55P0 | A0077 | B55P0 | C11 | 324 | 337 | 외부 |  | 5.5 | 101.75
31052 | A0077_B55P0 | A0077 | B55P0 | C11 | 324 | 337 | 외부 |  | 5.5 | 101.75
31053 | A0077_B55P0 | A0077 | B55P0 | C11 | 324 | 337 | 외부 |  | 5.5 | 101.75
31054 | A0077_B55S0 | A0077 | B55S0 | C11 | 324 | 337 | 외부 |  | 5.5 | 101.75
31055 | A0077_B55S0 | A0077 | B55S0 | C11 | 324 | 337 | 외부 |  | 5.5 | 101.75
31056 | A0077_B55S0 | A0077 | B55S0 | C11 | 324 | 337 | 외부 |  | 5.5 | 101.75
31057 | A0077_B55S0 | A0077 | B55S0 | C11 | 324 | 337 | 외부 |  | 5.5 | 101.75
31058 | A0077_B55S0 | A0077 | B55S0 | C11 | 324 | 337 | 외부 |  | 5.5 | 101.75
31059 | A0077_F71P0 | A0077 | F71P0 | C11 | 324 | 345 | 외부 |  | 4.5 | 45
31060 | A0077_F71S0 | A0077 | F71S0 | C11 | 324 | 345 | 외부 |  | 4.5 | 45
31061 | A0077_F72P0 | A0077 | F72P0 | C11 | 324 | 345 | 외부 |  | 4.5 | 47.25
31062 | A0077_F72S0 | A0077 | F72S0 | C11 | 324 | 345 | 외부 |  | 4.5 | 47.25
31063 | A0077_F73P0 | A0077 | F73P0 | C11 | 324 | 345 | 외부 |  | 4.5 | 47.25
31064 | A0077_F73S0 | A0077 | F73S0 | C11 | 324 | 345 | 외부 |  | 4.5 | 47.25
31065 | A0077_F74C0 | A0077 | F74C0 | C11 | 324 | 345 | 외부 |  | 4.5 | 45
31066 | A0077_L15P0 | A0077 | L15P0 | H32 | 324 | 338 | 외부 |  | 0 | 0
31067 | A0077_L15P0 | A0077 | L15P0 | H32 | 324 | 338 | 외부 |  | 0 | 0
31068 | A0077_L15S0 | A0077 | L15S0 | H32 | 324 | 338 | 외부 |  | 0 | 0
31069 | A0077_L15S0 | A0077 | L15S0 | H32 | 324 | 338 | 외부 |  | 0 | 0
31070 | A0077_L16P0 | A0077 | L16P0 | H32 | 324 | 338 | 외부 |  | 0 | 0
31071 | A0077_L16P0 | A0077 | L16P0 | H32 | 324 | 338 | 외부 |  | 0 | 0
31072 | A0077_L16S0 | A0077 | L16S0 | H32 | 324 | 338 | 외부 |  | 0 | 0
31073 | A0077_L16S0 | A0077 | L16S0 | H32 | 324 | 338 | 외부 |  | 0 | 0
31074 | A0077_N454P | A0077 | N454P | CC13 | 324 | 336 | 판넬조립1부 |  | 14.5 | 224.75
31075 | A0077_N454S | A0077 | N454S | CC13 | 324 | 336 | 판넬조립1부 |  | 14.5 | 224.75
31076 | A0077_S11P1 | A0077 | S11P1 | G41 | 324 | 336 | 선행의장부 |  | 25 | 787.5
31077 | A0077_S11P2 | A0077 | S11P2 | K41 | 324 | 336 | 건조1부 |  | 25 | 800
31078 | A0077_T15C0 | A0077 | T15C0 | CH32 | 324 | 381 | 외부 |  | 21.5 | 645
31079 | A0077_T15C0 | A0077 | T15C0 | CH32 | 324 | 381 | 외부 |  | 21.5 | 645
31080 | A0077_T15C0 | A0077 | T15C0 | CH32 | 324 | 381 | 외부 |  | 21.5 | 645
31081 | A0077_T15C0 | A0077 | T15C0 | CH32 | 324 | 381 | 외부 |  | 21.5 | 645
31082 | A0077_T15C0 | A0077 | T15C0 | CH32 | 324 | 381 | 외부 |  | 21.5 | 645
31083 | A0077_B13P1 | A0077 | B13P1 | G41 | 325 | 337 | 선행의장부 |  | 19 | 399
31084 | A0077_B13P1 | A0077 | B13P1 | G41 | 325 | 337 | 선행의장부 |  | 19 | 399
31085 | A0077_B13P1 | A0077 | B13P1 | G41 | 325 | 337 | 선행의장부 |  | 19 | 399
31086 | A0077_B13P1 | A0077 | B13P1 | G41 | 325 | 337 | 선행의장부 |  | 19 | 399
31087 | A0077_B20P0 | A0077 | B20P0 | C11 | 325 | 338 | 대조립2부 |  | 17 | 306
31088 | A0077_B20S0 | A0077 | B20S0 | C11 | 325 | 338 | 대조립2부 |  | 11 | 187
31089 | A0077_E44C1 | A0077 | E44C1 | G41 | 325 | 337 | 선행의장부 |  | 20 | 640
31090 | A0077_E44C1 | A0077 | E44C1 | G41 | 325 | 337 | 선행의장부 |  | 20 | 640
31091 | A0077_E44C1 | A0077 | E44C1 | G41 | 325 | 337 | 선행의장부 |  | 20 | 640
31092 | A0077_E44C1 | A0077 | E44C1 | G41 | 325 | 337 | 선행의장부 |  | 20 | 640
31093 | A0077_E44C1 | A0077 | E44C1 | G41 | 325 | 337 | 선행의장부 |  | 20 | 640
31094 | A0077_E51P0 | A0077 | E51P0 | C11 | 325 | 332 | 판넬조립1부 |  | 11 | 165
31095 | A0077_E51P0 | A0077 | E51P0 | C11 | 325 | 332 | 판넬조립1부 |  | 11 | 165
31096 | A0077_E51P0 | A0077 | E51P0 | C11 | 325 | 332 | 판넬조립1부 |  | 11 | 165
31097 | A0077_E51P0 | A0077 | E51P0 | C11 | 325 | 332 | 판넬조립1부 |  | 11 | 165
31098 | A0077_E51P0 | A0077 | E51P0 | C11 | 325 | 332 | 판넬조립1부 |  | 11 | 165
31099 | A0077_E51P0 | A0077 | E51P0 | C11 | 325 | 332 | 판넬조립1부 |  | 11 | 165
31100 | A0077_E51S0 | A0077 | E51S0 | C11 | 325 | 332 | 판넬조립1부 |  | 11 | 165
31101 | A0077_E51S0 | A0077 | E51S0 | C11 | 325 | 332 | 판넬조립1부 |  | 11 | 165
31102 | A0077_E51S0 | A0077 | E51S0 | C11 | 325 | 332 | 판넬조립1부 |  | 11 | 165
31103 | A0077_E51S0 | A0077 | E51S0 | C11 | 325 | 332 | 판넬조립1부 |  | 11 | 165
31104 | A0077_E51S0 | A0077 | E51S0 | C11 | 325 | 332 | 판넬조립1부 |  | 11 | 165
31105 | A0077_E51S0 | A0077 | E51S0 | C11 | 325 | 332 | 판넬조립1부 |  | 11 | 165
31106 | A0077_L17P0 | A0077 | L17P0 | H32 | 325 | 339 | 외부 |  | 0 | 0
31107 | A0077_L17P0 | A0077 | L17P0 | H32 | 325 | 339 | 외부 |  | 0 | 0
31108 | A0077_L17S0 | A0077 | L17S0 | H32 | 325 | 339 | 외부 |  | 0 | 0
31109 | A0077_L17S0 | A0077 | L17S0 | H32 | 325 | 339 | 외부 |  | 0 | 0
31110 | A0077_L18P0 | A0077 | L18P0 | H32 | 325 | 339 | 외부 |  | 0 | 0
31111 | A0077_L18P0 | A0077 | L18P0 | H32 | 325 | 339 | 외부 |  | 0 | 0
31112 | A0077_L18S0 | A0077 | L18S0 | H32 | 325 | 339 | 외부 |  | 0 | 0
31113 | A0077_L18S0 | A0077 | L18S0 | H32 | 325 | 339 | 외부 |  | 0 | 0
31114 | A0077_P69C0 | A0077 | P69C0 | CH32 | 325 | 379 | 외부 |  | 13 | 175.5
31115 | A0077_P69C0 | A0077 | P69C0 | CH32 | 325 | 379 | 외부 |  | 13 | 175.5
31116 | A0077_P70P0 | A0077 | P70P0 | CH32 | 325 | 379 | 외부 |  | 13.5 | 216
31117 | A0077_P70P0 | A0077 | P70P0 | CH32 | 325 | 379 | 외부 |  | 13.5 | 216
31118 | A0077_P70S0 | A0077 | P70S0 | CH32 | 325 | 379 | 외부 |  | 13.5 | 216
31119 | A0077_P70S0 | A0077 | P70S0 | CH32 | 325 | 379 | 외부 |  | 13.5 | 216
31120 | A0077_S11S1 | A0077 | S11S1 | G41 | 325 | 337 | 선행의장부 |  | 25 | 787.5
31121 | A0077_S11S2 | A0077 | S11S2 | K41 | 325 | 337 | 건조1부 |  | 25 | 800
31122 | A0077_P71C0 | A0077 | P71C0 | CH32 | 328 | 384 | 외부 |  | 13 | 175.5
31123 | A0077_P71C0 | A0077 | P71C0 | CH32 | 328 | 384 | 외부 |  | 13 | 175.5
31124 | A0077_P72P0 | A0077 | P72P0 | CH32 | 328 | 384 | 외부 |  | 13.5 | 216
31125 | A0077_P72P0 | A0077 | P72P0 | CH32 | 328 | 384 | 외부 |  | 13.5 | 216
31126 | A0077_P72S0 | A0077 | P72S0 | CH32 | 328 | 384 | 외부 |  | 13.5 | 216
31127 | A0077_P72S0 | A0077 | P72S0 | CH32 | 328 | 384 | 외부 |  | 13.5 | 216
31128 | A0077_B14P1 | A0077 | B14P1 | G41 | 329 | 339 | 선행의장부 |  | 23.5 | 881.25
31129 | A0077_B14P1 | A0077 | B14P1 | G41 | 329 | 339 | 선행의장부 |  | 23.5 | 881.25
31130 | A0077_B14P1 | A0077 | B14P1 | G41 | 329 | 339 | 선행의장부 |  | 23.5 | 881.25
31131 | A0077_B14P1 | A0077 | B14P1 | G41 | 329 | 339 | 선행의장부 |  | 23.5 | 881.25
31132 | A0077_B14S1 | A0077 | B14S1 | G41 | 329 | 339 | 선행의장부 |  | 23.5 | 881.25
31133 | A0077_B14S1 | A0077 | B14S1 | G41 | 329 | 339 | 선행의장부 |  | 23.5 | 881.25
31134 | A0077_B14S1 | A0077 | B14S1 | G41 | 329 | 339 | 선행의장부 |  | 23.5 | 881.25
31135 | A0077_B14S1 | A0077 | B14S1 | G41 | 329 | 339 | 선행의장부 |  | 23.5 | 881.25
31136 | A0077_B16P2 | A0077 | B16P2 | K41 | 329 | 339 | 선행의장부 |  | 28.5 | 954.75
31137 | A0077_B16P2 | A0077 | B16P2 | K41 | 329 | 339 | 선행의장부 |  | 28.5 | 954.75
31138 | A0077_B16P2 | A0077 | B16P2 | K41 | 329 | 339 | 선행의장부 |  | 28.5 | 954.75
31139 | A0077_B16P2 | A0077 | B16P2 | K41 | 329 | 339 | 선행의장부 |  | 28.5 | 954.75
31140 | A0077_B16S2 | A0077 | B16S2 | K41 | 329 | 339 | 선행의장부 |  | 28.5 | 954.75
31141 | A0077_B16S2 | A0077 | B16S2 | K41 | 329 | 339 | 선행의장부 |  | 28.5 | 954.75
31142 | A0077_B16S2 | A0077 | B16S2 | K41 | 329 | 339 | 선행의장부 |  | 28.5 | 954.75
31143 | A0077_B16S2 | A0077 | B16S2 | K41 | 329 | 339 | 선행의장부 |  | 28.5 | 954.75
31144 | A0077_L19P0 | A0077 | L19P0 | H32 | 329 | 343 | 외부 |  | 0 | 0
31145 | A0077_L19P0 | A0077 | L19P0 | H32 | 329 | 343 | 외부 |  | 0 | 0
31146 | A0077_L20P0 | A0077 | L20P0 | H32 | 329 | 343 | 외부 |  | 0 | 0
31147 | A0077_L20P0 | A0077 | L20P0 | H32 | 329 | 343 | 외부 |  | 0 | 0
31148 | A0077_S41P0 | A0077 | S41P0 | C11 | 332 | 345 | 대조립2부 |  | 17 | 331.5
31149 | A0077_S41S0 | A0077 | S41S0 | C11 | 332 | 345 | 대조립2부 |  | 17 | 331.5
31150 | A0077_P73C0 | A0077 | P73C0 | CH32 | 335 | 386 | 외부 |  | 13 | 175.5
31151 | A0077_P73C0 | A0077 | P73C0 | CH32 | 335 | 386 | 외부 |  | 13 | 175.5
31152 | A0077_P74P0 | A0077 | P74P0 | CH32 | 335 | 386 | 외부 |  | 13.5 | 216
31153 | A0077_P74P0 | A0077 | P74P0 | CH32 | 335 | 386 | 외부 |  | 13.5 | 216
31154 | A0077_P74S0 | A0077 | P74S0 | CH32 | 335 | 386 | 외부 |  | 13.5 | 216
31155 | A0077_P74S0 | A0077 | P74S0 | CH32 | 335 | 386 | 외부 |  | 13.5 | 216
31156 | A0077_D13C0 | A0077 | D13C0 | C11 | 336 | 349 | 대조립1부 |  | 8 | 124
31157 | A0077_D13C0 | A0077 | D13C0 | C11 | 336 | 349 | 대조립1부 |  | 8 | 124
31158 | A0077_D13C0 | A0077 | D13C0 | C11 | 336 | 349 | 대조립1부 |  | 8 | 124
31159 | A0077_S13P1 | A0077 | S13P1 | G41 | 336 | 346 | 선행의장부 |  | 27 | 1012.5
31160 | A0077_S13P2 | A0077 | S13P2 | K41 | 336 | 346 | 건조1부 |  | 27 | 1026
31161 | A0077_S13S1 | A0077 | S13S1 | G41 | 336 | 346 | 선행의장부 |  | 27 | 1012.5
31162 | A0077_S13S2 | A0077 | S13S2 | K41 | 336 | 346 | 건조1부 |  | 27 | 1026
31163 | A0077_S15P2 | A0077 | S15P2 | K41 | 336 | 346 | 건조1부 |  | 18.5 | 499.5
31164 | A0077_S15S2 | A0077 | S15S2 | K41 | 336 | 346 | 건조1부 |  | 18.5 | 499.5
31165 | A0077_S16P1 | A0077 | S16P1 | G41 | 337 | 349 | 선행의장부 |  | 27 | 958.5
31166 | A0077_S16P2 | A0077 | S16P2 | K41 | 337 | 349 | 건조1부 |  | 25 | 887.5
31167 | A0077_S16S1 | A0077 | S16S1 | G41 | 337 | 349 | 선행의장부 |  | 27 | 958.5
31168 | A0077_S16S2 | A0077 | S16S2 | K41 | 337 | 349 | 건조1부 |  | 25 | 887.5
31169 | A0077_S62P0 | A0077 | S62P0 | C11 | 337 | 350 | 대조립1부 |  | 9 | 139.5
31170 | A0077_S62S0 | A0077 | S62S0 | C11 | 337 | 350 | 대조립1부 |  | 9 | 139.5
31171 | A0077_N992P | A0077 | N992P | CC13 | 338 | 345 | 판넬조립1부 |  | 3.5 | 54.25
31172 | A0077_N992S | A0077 | N992S | CC13 | 338 | 345 | 판넬조립1부 |  | 3.5 | 54.25
31173 | A0077_S20P0 | A0077 | S20P0 | C11 | 338 | 351 | 대조립1부 |  | 14.5 | 246.5
31174 | A0077_S20P0 | A0077 | S20P0 | C11 | 338 | 351 | 대조립1부 |  | 14.5 | 246.5
31175 | A0077_S20P0 | A0077 | S20P0 | C11 | 338 | 351 | 대조립1부 |  | 14.5 | 246.5
31176 | A0077_S20S0 | A0077 | S20S0 | C11 | 338 | 351 | 대조립1부 |  | 14.5 | 246.5
31177 | A0077_S20S0 | A0077 | S20S0 | C11 | 338 | 351 | 대조립1부 |  | 14.5 | 246.5
31178 | A0077_S20S0 | A0077 | S20S0 | C11 | 338 | 351 | 대조립1부 |  | 14.5 | 246.5
31179 | A0077_E53P1 | A0077 | E53P1 | G41 | 339 | 351 | 선행의장부 |  | 17 | 680
31180 | A0077_E53P1 | A0077 | E53P1 | G41 | 339 | 351 | 선행의장부 |  | 17 | 680
31181 | A0077_E53P1 | A0077 | E53P1 | G41 | 339 | 351 | 선행의장부 |  | 17 | 680
31182 | A0077_E53P1 | A0077 | E53P1 | G41 | 339 | 351 | 선행의장부 |  | 17 | 680
31183 | A0077_E53P1 | A0077 | E53P1 | G41 | 339 | 351 | 선행의장부 |  | 17 | 680
31184 | A0077_E53S1 | A0077 | E53S1 | G41 | 339 | 351 | 선행의장부 |  | 17 | 680
31185 | A0077_E53S1 | A0077 | E53S1 | G41 | 339 | 351 | 선행의장부 |  | 17 | 680
31186 | A0077_E53S1 | A0077 | E53S1 | G41 | 339 | 351 | 선행의장부 |  | 17 | 680
31187 | A0077_E53S1 | A0077 | E53S1 | G41 | 339 | 351 | 선행의장부 |  | 17 | 680
31188 | A0077_E53S1 | A0077 | E53S1 | G41 | 339 | 351 | 선행의장부 |  | 17 | 680
31189 | A0077_P75C0 | A0077 | P75C0 | CH32 | 339 | 388 | 외부 |  | 13 | 175.5
31190 | A0077_P75C0 | A0077 | P75C0 | CH32 | 339 | 388 | 외부 |  | 13 | 175.5
31191 | A0077_P76P0 | A0077 | P76P0 | CH32 | 339 | 388 | 외부 |  | 11 | 148.5
31192 | A0077_P76P0 | A0077 | P76P0 | CH32 | 339 | 388 | 외부 |  | 11 | 148.5
31193 | A0077_P76S0 | A0077 | P76S0 | CH32 | 339 | 388 | 외부 |  | 11 | 148.5
31194 | A0077_P76S0 | A0077 | P76S0 | CH32 | 339 | 388 | 외부 |  | 11 | 148.5
31195 | A0077_S25P0 | A0077 | S25P0 | C11 | 339 | 352 | 대조립1부 |  | 10.5 | 162.75
31196 | A0077_S25P0 | A0077 | S25P0 | C11 | 339 | 352 | 대조립1부 |  | 10.5 | 162.75
31197 | A0077_S25P0 | A0077 | S25P0 | C11 | 339 | 352 | 대조립1부 |  | 10.5 | 162.75
31198 | A0077_S25S0 | A0077 | S25S0 | C11 | 339 | 352 | 대조립1부 |  | 10.5 | 162.75
31199 | A0077_S25S0 | A0077 | S25S0 | C11 | 339 | 352 | 대조립1부 |  | 10.5 | 162.75
31200 | A0077_S25S0 | A0077 | S25S0 | C11 | 339 | 352 | 대조립1부 |  | 10.5 | 162.75
31201 | A0077_B24A0 | A0077 | B24A0 | C11 | 342 | 353 | 대조립1부 |  | 13 | 214.5
31202 | A0077_B24A0 | A0077 | B24A0 | C11 | 342 | 353 | 대조립1부 |  | 13 | 214.5
31203 | A0077_B24A0 | A0077 | B24A0 | C11 | 342 | 353 | 대조립1부 |  | 13 | 214.5
31204 | A0077_S40P0 | A0077 | S40P0 | C11 | 342 | 353 | 대조립3부 |  | 17 | 416.5
31205 | A0077_S40S0 | A0077 | S40S0 | C11 | 342 | 353 | 대조립3부 |  | 17 | 416.5
31206 | A0077_S39P0 | A0077 | S39P0 | C11 | 346 | 352 | 판넬조립1부 |  | 17 | 416.5
31207 | A0077_S39S0 | A0077 | S39S0 | C11 | 346 | 352 | 판넬조립1부 |  | 17 | 416.5
31208 | A0077_B21P1 | A0077 | B21P1 | G41 | 349 | 358 | 선행의장부 |  | 34 | 1734
31209 | A0077_E55C0 | A0077 | E55C0 | C11 | 349 | 359 | 대조립1부 |  | 13.5 | 290.25
31210 | A0077_E55C0 | A0077 | E55C0 | C11 | 349 | 359 | 대조립1부 |  | 13.5 | 290.25
31211 | A0077_E55C0 | A0077 | E55C0 | C11 | 349 | 359 | 대조립1부 |  | 13.5 | 290.25
31212 | A0077_E55C0 | A0077 | E55C0 | C11 | 349 | 359 | 대조립1부 |  | 13.5 | 290.25
31213 | A0077_E55C0 | A0077 | E55C0 | C11 | 349 | 359 | 대조립1부 |  | 13.5 | 290.25
31214 | A0077_E55C0 | A0077 | E55C0 | C11 | 349 | 359 | 대조립1부 |  | 13.5 | 290.25
31215 | A0077_S63P0 | A0077 | S63P0 | C11 | 349 | 359 | 대조립1부 |  | 9 | 162
31216 | A0077_S63P0 | A0077 | S63P0 | C11 | 349 | 359 | 대조립1부 |  | 9 | 162
31217 | A0077_S63P0 | A0077 | S63P0 | C11 | 349 | 359 | 대조립1부 |  | 9 | 162
31218 | A0077_S63S0 | A0077 | S63S0 | C11 | 349 | 359 | 대조립1부 |  | 9 | 162
31219 | A0077_S63S0 | A0077 | S63S0 | C11 | 349 | 359 | 대조립1부 |  | 9 | 162
31220 | A0077_S63S0 | A0077 | S63S0 | C11 | 349 | 359 | 대조립1부 |  | 9 | 162
31221 | A0077_B19P1 | A0077 | B19P1 | G41 | 351 | 360 | 선행의장부 |  | 17 | 629
31222 | A0077_B20P1 | A0077 | B20P1 | G41 | 351 | 360 | 선행의장부 |  | 17 | 493
31223 | A0077_B23A0 | A0077 | B23A0 | C11 | 352 | 364 | 대조립1부 |  | 16.5 | 305.25
31224 | A0077_B23A0 | A0077 | B23A0 | C11 | 352 | 364 | 대조립1부 |  | 16.5 | 305.25
31225 | A0077_S43P0 | A0077 | S43P0 | C11 | 352 | 364 | 대조립3부 |  | 13.5 | 243
31226 | A0077_S43P0 | A0077 | S43P0 | C11 | 352 | 364 | 대조립3부 |  | 13.5 | 243
31227 | A0077_S43S0 | A0077 | S43S0 | C11 | 352 | 364 | 대조립3부 |  | 13.5 | 243
31228 | A0077_S43S0 | A0077 | S43S0 | C11 | 352 | 364 | 대조립3부 |  | 13.5 | 243
31229 | A0077_S43S0 | A0077 | S43S0 | C11 | 352 | 364 | 대조립3부 |  | 13.5 | 243
31230 | A0077_S44P0 | A0077 | S44P0 | C11 | 352 | 364 | 대조립1부 |  | 16.5 | 280.5
31231 | A0077_S44P0 | A0077 | S44P0 | C11 | 352 | 364 | 대조립1부 |  | 16.5 | 280.5
31232 | A0077_S44P0 | A0077 | S44P0 | C11 | 352 | 364 | 대조립1부 |  | 16.5 | 280.5
31233 | A0077_S44S0 | A0077 | S44S0 | C11 | 352 | 364 | 대조립1부 |  | 16.5 | 280.5
31234 | A0077_S44S0 | A0077 | S44S0 | C11 | 352 | 364 | 대조립1부 |  | 16.5 | 280.5
31235 | A0077_S64P0 | A0077 | S64P0 | C11 | 352 | 364 | 대조립1부 |  | 12.5 | 206.25
31236 | A0077_S64P0 | A0077 | S64P0 | C11 | 352 | 364 | 대조립1부 |  | 12.5 | 206.25
31237 | A0077_S64P0 | A0077 | S64P0 | C11 | 352 | 364 | 대조립1부 |  | 12.5 | 206.25
31238 | A0077_S64S0 | A0077 | S64S0 | C11 | 352 | 364 | 대조립1부 |  | 12.5 | 206.25
31239 | A0077_S64S0 | A0077 | S64S0 | C11 | 352 | 364 | 대조립1부 |  | 12.5 | 206.25
31240 | A0077_S64S0 | A0077 | S64S0 | C11 | 352 | 364 | 대조립1부 |  | 12.5 | 206.25
31241 | A0077_B22P1 | A0077 | B22P1 | G41 | 353 | 364 | 선행의장부 |  | 10.5 | 178.5
31242 | A0077_H12P0 | A0077 | H12P0 | C11 | 353 | 358 | 판넬조립1부 |  | 8 | 80
31243 | A0077_H12P0 | A0077 | H12P0 | C11 | 353 | 358 | 판넬조립1부 |  | 8 | 80
31244 | A0077_H12P0 | A0077 | H12P0 | C11 | 353 | 358 | 판넬조립1부 |  | 8 | 80
31245 | A0077_H12P0 | A0077 | H12P0 | C11 | 353 | 358 | 판넬조립1부 |  | 8 | 80
31246 | A0077_H12P0 | A0077 | H12P0 | C11 | 353 | 358 | 판넬조립1부 |  | 8 | 80
31247 | A0077_H12P0 | A0077 | H12P0 | C11 | 353 | 358 | 판넬조립1부 |  | 8 | 80
31248 | A0077_H12S0 | A0077 | H12S0 | C11 | 353 | 358 | 판넬조립1부 |  | 8 | 80
31249 | A0077_H12S0 | A0077 | H12S0 | C11 | 353 | 358 | 판넬조립1부 |  | 8 | 80
31250 | A0077_H12S0 | A0077 | H12S0 | C11 | 353 | 358 | 판넬조립1부 |  | 8 | 80
31251 | A0077_H12S0 | A0077 | H12S0 | C11 | 353 | 358 | 판넬조립1부 |  | 8 | 80
31252 | A0077_H12S0 | A0077 | H12S0 | C11 | 353 | 358 | 판넬조립1부 |  | 8 | 80
31253 | A0077_H12S0 | A0077 | H12S0 | C11 | 353 | 358 | 판넬조립1부 |  | 8 | 80
31254 | A0077_S18P0 | A0077 | S18P0 | C11 | 353 | 359 | 판넬조립1부 |  | 17 | 459
31255 | A0077_S18P0 | A0077 | S18P0 | C11 | 353 | 359 | 판넬조립1부 |  | 17 | 459
31256 | A0077_S18P0 | A0077 | S18P0 | C11 | 353 | 359 | 판넬조립1부 |  | 17 | 459
31257 | A0077_S18S0 | A0077 | S18S0 | C11 | 353 | 359 | 판넬조립1부 |  | 17 | 459
31258 | A0077_S18S0 | A0077 | S18S0 | C11 | 353 | 359 | 판넬조립1부 |  | 17 | 459
31259 | A0077_S18S0 | A0077 | S18S0 | C11 | 353 | 359 | 판넬조립1부 |  | 17 | 459
31260 | A0077_S45P0 | A0077 | S45P0 | C11 | 356 | 366 | 대조립1부 |  | 15.5 | 263.5
31261 | A0077_S45P0 | A0077 | S45P0 | C11 | 356 | 366 | 대조립1부 |  | 15.5 | 263.5
31262 | A0077_S45S0 | A0077 | S45S0 | C11 | 356 | 366 | 대조립1부 |  | 15.5 | 263.5
31263 | A0077_S45S0 | A0077 | S45S0 | C11 | 356 | 366 | 대조립1부 |  | 15.5 | 263.5
31264 | A0077_S65P0 | A0077 | S65P0 | C11 | 359 | 371 | 대조립3부 |  | 12.5 | 193.75
31265 | A0077_S65P0 | A0077 | S65P0 | C11 | 359 | 371 | 대조립3부 |  | 12.5 | 193.75
31266 | A0077_S65S0 | A0077 | S65S0 | C11 | 359 | 371 | 대조립3부 |  | 12.5 | 193.75
31267 | A0077_S65S0 | A0077 | S65S0 | C11 | 359 | 371 | 대조립3부 |  | 12.5 | 193.75
31268 | A0077_S41P1 | A0077 | S41P1 | G41 | 360 | 371 | 선행의장부 |  | 19.5 | 633.75
31269 | A0077_S41P1 | A0077 | S41P1 | G41 | 360 | 371 | 선행의장부 |  | 19.5 | 633.75
31270 | A0077_S41S1 | A0077 | S41S1 | G41 | 360 | 371 | 선행의장부 |  | 19.5 | 633.75
31271 | A0077_S41S1 | A0077 | S41S1 | G41 | 360 | 371 | 선행의장부 |  | 19.5 | 633.75
31272 | A0077_S42P0 | A0077 | S42P0 | C11 | 360 | 372 | 대조립3부 |  | 13.5 | 209.25
31273 | A0077_S42P0 | A0077 | S42P0 | C11 | 360 | 372 | 대조립3부 |  | 13.5 | 209.25
31274 | A0077_S42S0 | A0077 | S42S0 | C11 | 360 | 372 | 대조립3부 |  | 13.5 | 209.25
31275 | A0077_S42S0 | A0077 | S42S0 | C11 | 360 | 372 | 대조립3부 |  | 13.5 | 209.25
31276 | A0077_L11S0 | A0077 | L11S0 | H32 | 363 | 374 | 외부 |  | 0 | 0
31277 | A0077_L11S0 | A0077 | L11S0 | H32 | 363 | 374 | 외부 |  | 0 | 0
31278 | A0077_C95A0 | A0077 | C95A0 | H32 | 367 | 374 | 외부 |  | 0 | 0
31279 | A0077_C95A0 | A0077 | C95A0 | H32 | 367 | 374 | 외부 |  | 0 | 0
31280 | A0077_C96A0 | A0077 | C96A0 | H32 | 367 | 374 | 외부 |  | 0 | 0
31281 | A0077_C96A0 | A0077 | C96A0 | H32 | 367 | 374 | 외부 |  | 0 | 0
31282 | A0077_L30P0 | A0077 | L30P0 | H32 | 367 | 380 | 외부 |  | 0 | 0
31283 | A0077_L30P0 | A0077 | L30P0 | H32 | 367 | 380 | 외부 |  | 0 | 0
31284 | A0077_L30S0 | A0077 | L30S0 | H32 | 367 | 380 | 외부 |  | 0 | 0
31285 | A0077_L30S0 | A0077 | L30S0 | H32 | 367 | 380 | 외부 |  | 0 | 0
31286 | A0077_L31S0 | A0077 | L31S0 | H32 | 367 | 380 | 외부 |  | 0 | 0
31287 | A0077_L31S0 | A0077 | L31S0 | H32 | 367 | 380 | 외부 |  | 0 | 0
31288 | A0077_L32S0 | A0077 | L32S0 | H32 | 367 | 380 | 외부 |  | 0 | 0
31289 | A0077_L32S0 | A0077 | L32S0 | H32 | 367 | 380 | 외부 |  | 0 | 0
31290 | A0077_S39P1 | A0077 | S39P1 | G41 | 367 | 378 | 선행의장부 |  | 24.5 | 833
31291 | A0077_S39P2 | A0077 | S39P2 | K41 | 367 | 378 | 건조1부 |  | 24.5 | 833
31292 | A0077_S39P2 | A0077 | S39P2 | K41 | 367 | 378 | 건조1부 |  | 24.5 | 833
31293 | A0077_S39S1 | A0077 | S39S1 | G41 | 367 | 378 | 선행의장부 |  | 24.5 | 833
31294 | A0077_S39S2 | A0077 | S39S2 | K41 | 367 | 378 | 건조1부 |  | 24.5 | 833
31295 | A0077_S39S2 | A0077 | S39S2 | K41 | 367 | 378 | 건조1부 |  | 24.5 | 833
31296 | A0077_D14P0 | A0077 | D14P0 | F21 | 370 | 371 | 선행의장부 |  | 1.5 | 15
31297 | A0077_D14S0 | A0077 | D14S0 | F21 | 370 | 371 | 선행의장부 |  | 1.5 | 15
31298 | A0077_L31P0 | A0077 | L31P0 | H32 | 370 | 381 | 외부 |  | 0 | 0
31299 | A0077_L31P0 | A0077 | L31P0 | H32 | 370 | 381 | 외부 |  | 0 | 0
31300 | A0077_L32P0 | A0077 | L32P0 | H32 | 371 | 384 | 외부 |  | 0 | 0
31301 | A0077_L32P0 | A0077 | L32P0 | H32 | 371 | 384 | 외부 |  | 0 | 0
31302 | A0077_C93A0 | A0077 | C93A0 | H32 | 373 | 380 | 외부 |  | 0 | 0
31303 | A0077_C93A0 | A0077 | C93A0 | H32 | 373 | 380 | 외부 |  | 0 | 0
31304 | A0077_L11P0 | A0077 | L11P0 | H32 | 373 | 386 | 외부 |  | 0 | 0
31305 | A0077_L11P0 | A0077 | L11P0 | H32 | 373 | 386 | 외부 |  | 0 | 0
31306 | A0077_L19S0 | A0077 | L19S0 | H32 | 373 | 386 | 외부 |  | 0 | 0
31307 | A0077_L19S0 | A0077 | L19S0 | H32 | 373 | 386 | 외부 |  | 0 | 0
31308 | A0077_L20S0 | A0077 | L20S0 | H32 | 373 | 386 | 외부 |  | 0 | 0
31309 | A0077_L20S0 | A0077 | L20S0 | H32 | 373 | 386 | 외부 |  | 0 | 0
31310 | A0077_L21S0 | A0077 | L21S0 | H32 | 374 | 387 | 외부 |  | 0 | 0
31311 | A0077_L21S0 | A0077 | L21S0 | H32 | 374 | 387 | 외부 |  | 0 | 0
31312 | A0077_B18P1 | A0077 | B18P1 | G41 | 377 | 386 | 판넬조립1부 |  | 17 | 484.5
31313 | A0077_B18P1 | A0077 | B18P1 | G41 | 377 | 386 | 판넬조립1부 |  | 17 | 484.5
31314 | A0077_B18P1 | A0077 | B18P1 | G41 | 377 | 386 | 판넬조립1부 |  | 17 | 484.5
31315 | A0077_B18P1 | A0077 | B18P1 | G41 | 377 | 386 | 판넬조립1부 |  | 17 | 484.5
31316 | A0077_B18S1 | A0077 | B18S1 | G41 | 377 | 386 | 판넬조립1부 |  | 17 | 484.5
31317 | A0077_B18S1 | A0077 | B18S1 | G41 | 377 | 386 | 판넬조립1부 |  | 17 | 484.5
31318 | A0077_B18S1 | A0077 | B18S1 | G41 | 377 | 386 | 판넬조립1부 |  | 17 | 484.5
31319 | A0077_B18S1 | A0077 | B18S1 | G41 | 377 | 386 | 판넬조립1부 |  | 17 | 484.5
31320 | A0077_C94A0 | A0077 | C94A0 | H32 | 377 | 384 | 외부 |  | 0 | 0
31321 | A0077_C94A0 | A0077 | C94A0 | H32 | 377 | 384 | 외부 |  | 0 | 0
31322 | A0077_D15P0 | A0077 | D15P0 | C11 | 377 | 387 | 대조립2부 |  | 8 | 124
31323 | A0077_D15P0 | A0077 | D15P0 | C11 | 377 | 387 | 대조립2부 |  | 8 | 124
31324 | A0077_D15P0 | A0077 | D15P0 | C11 | 377 | 387 | 대조립2부 |  | 8 | 124
31325 | A0077_D15P0 | A0077 | D15P0 | C11 | 377 | 387 | 대조립2부 |  | 8 | 124
31326 | A0077_D15P0 | A0077 | D15P0 | C11 | 377 | 387 | 대조립2부 |  | 8 | 124
31327 | A0077_D15P0 | A0077 | D15P0 | C11 | 377 | 387 | 대조립2부 |  | 8 | 124
31328 | A0077_D15S0 | A0077 | D15S0 | C11 | 377 | 387 | 대조립2부 |  | 8 | 124
31329 | A0077_D15S0 | A0077 | D15S0 | C11 | 377 | 387 | 대조립2부 |  | 8 | 124
31330 | A0077_D15S0 | A0077 | D15S0 | C11 | 377 | 387 | 대조립2부 |  | 8 | 124
31331 | A0077_D15S0 | A0077 | D15S0 | C11 | 377 | 387 | 대조립2부 |  | 8 | 124
31332 | A0077_D15S0 | A0077 | D15S0 | C11 | 377 | 387 | 대조립2부 |  | 8 | 124
31333 | A0077_D15S0 | A0077 | D15S0 | C11 | 377 | 387 | 대조립2부 |  | 8 | 124
31334 | A0077_L21P0 | A0077 | L21P0 | H32 | 378 | 391 | 외부 |  | 0 | 0
31335 | A0077_L21P0 | A0077 | L21P0 | H32 | 378 | 391 | 외부 |  | 0 | 0
31336 | A0077_L22S0 | A0077 | L22S0 | H32 | 378 | 391 | 외부 |  | 0 | 0
31337 | A0077_L22S0 | A0077 | L22S0 | H32 | 378 | 391 | 외부 |  | 0 | 0
31338 | A0077_L23S0 | A0077 | L23S0 | H32 | 378 | 391 | 외부 |  | 0 | 0
31339 | A0077_L23S0 | A0077 | L23S0 | H32 | 378 | 391 | 외부 |  | 0 | 0
31340 | A0077_L24S0 | A0077 | L24S0 | H32 | 378 | 391 | 외부 |  | 0 | 0
31341 | A0077_L24S0 | A0077 | L24S0 | H32 | 378 | 391 | 외부 |  | 0 | 0
31342 | A0077_L25S0 | A0077 | L25S0 | H32 | 379 | 392 | 외부 |  | 0 | 0
31343 | A0077_L25S0 | A0077 | L25S0 | H32 | 379 | 392 | 외부 |  | 0 | 0
31344 | A0077_L26S0 | A0077 | L26S0 | H32 | 379 | 392 | 외부 |  | 0 | 0
31345 | A0077_L26S0 | A0077 | L26S0 | H32 | 379 | 392 | 외부 |  | 0 | 0
31346 | A0077_L22P0 | A0077 | L22P0 | H32 | 380 | 393 | 외부 |  | 0 | 0
31347 | A0077_L22P0 | A0077 | L22P0 | H32 | 380 | 393 | 외부 |  | 0 | 0
31348 | A0077_L27S0 | A0077 | L27S0 | H32 | 380 | 393 | 외부 |  | 0 | 0
31349 | A0077_L27S0 | A0077 | L27S0 | H32 | 380 | 393 | 외부 |  | 0 | 0
31350 | A0077_L28S0 | A0077 | L28S0 | H32 | 380 | 393 | 외부 |  | 0 | 0
31351 | A0077_L28S0 | A0077 | L28S0 | H32 | 380 | 393 | 외부 |  | 0 | 0
31352 | A0077_L29S0 | A0077 | L29S0 | H32 | 380 | 393 | 외부 |  | 0 | 0
31353 | A0077_L29S0 | A0077 | L29S0 | H32 | 380 | 393 | 외부 |  | 0 | 0
31354 | A0077_L23P0 | A0077 | L23P0 | H32 | 381 | 394 | 외부 |  | 0 | 0
31355 | A0077_L23P0 | A0077 | L23P0 | H32 | 381 | 394 | 외부 |  | 0 | 0
31356 | A0077_C79A0 | A0077 | C79A0 | H32 | 384 | 391 | 외부 |  | 8 | 124
31357 | A0077_C79A0 | A0077 | C79A0 | H32 | 384 | 391 | 외부 |  | 8 | 124
31358 | A0077_L24P0 | A0077 | L24P0 | H32 | 384 | 395 | 외부 |  | 0 | 0
31359 | A0077_L24P0 | A0077 | L24P0 | H32 | 384 | 395 | 외부 |  | 0 | 0
31360 | A0077_L25P0 | A0077 | L25P0 | H32 | 385 | 398 | 외부 |  | 0 | 0
31361 | A0077_L25P0 | A0077 | L25P0 | H32 | 385 | 398 | 외부 |  | 0 | 0
31362 | A0077_L26P0 | A0077 | L26P0 | H32 | 386 | 399 | 외부 |  | 0 | 0
31363 | A0077_L26P0 | A0077 | L26P0 | H32 | 386 | 399 | 외부 |  | 0 | 0
31364 | A0077_L27P0 | A0077 | L27P0 | H32 | 387 | 400 | 외부 |  | 0 | 0
31365 | A0077_L27P0 | A0077 | L27P0 | H32 | 387 | 400 | 외부 |  | 0 | 0
31366 | A0077_L28P0 | A0077 | L28P0 | H32 | 388 | 401 | 외부 |  | 0 | 0
31367 | A0077_L28P0 | A0077 | L28P0 | H32 | 388 | 401 | 외부 |  | 0 | 0
31368 | A0077_L29P0 | A0077 | L29P0 | H32 | 391 | 402 | 외부 |  | 0 | 0
31369 | A0077_L29P0 | A0077 | L29P0 | H32 | 391 | 402 | 외부 |  | 0 | 0
31370 | A0077_P34P0 | A0077 | P34P0 | H32 | 395 | 402 | 외부 |  | 2 | 8
31371 | A0077_P34P0 | A0077 | P34P0 | H32 | 395 | 402 | 외부 |  | 2 | 8
31372 | A0077_P34S0 | A0077 | P34S0 | H32 | 395 | 402 | 선행도장부 |  | 2 | 37
31373 | A0077_P34S0 | A0077 | P34S0 | H32 | 395 | 402 | 선행도장부 |  | 2 | 37
31374 | A0077_P35P0 | A0077 | P35P0 | H32 | 395 | 402 | 외부 |  | 2 | 16
31375 | A0077_P35P0 | A0077 | P35P0 | H32 | 395 | 402 | 외부 |  | 2 | 16
31376 | A0077_P35S0 | A0077 | P35S0 | H32 | 395 | 402 | 외부 |  | 2 | 29
31377 | A0077_P35S0 | A0077 | P35S0 | H32 | 395 | 402 | 외부 |  | 2 | 29
31378 | A0078_E32P0 | A0078 | E32P0 | C11 | 210 | 264 | 외부 |  | 10.5 | 157.5
31379 | A0078_E32S0 | A0078 | E32S0 | C11 | 210 | 264 | 외부 |  | 15 | 322.5
31380 | A0078_T31P0 | A0078 | T31P0 | CH32 | 214 | 304 | 외부 |  | 12.5 | 337.5
31381 | A0078_T31S0 | A0078 | T31S0 | CH32 | 214 | 304 | 외부 |  | 12.5 | 337.5
31382 | A0078_T41P0 | A0078 | T41P0 | CH32 | 214 | 304 | 외부 |  | 12 | 324
31383 | A0078_T41S0 | A0078 | T41S0 | CH32 | 214 | 304 | 외부 |  | 12 | 324
31384 | A0078_T42P0 | A0078 | T42P0 | CH32 | 214 | 307 | 외부 |  | 12.5 | 293.75
31385 | A0078_T42S0 | A0078 | T42S0 | CH32 | 214 | 307 | 외부 |  | 12.5 | 293.75
31386 | A0078_A11A0 | A0078 | A11A0 | C11 | 215 | 272 | 외부 |  | 4.5 | 47.25
31387 | A0078_T32P0 | A0078 | T32P0 | CH32 | 215 | 307 | 외부 |  | 12.5 | 293.75
31388 | A0078_T32S0 | A0078 | T32S0 | CH32 | 215 | 307 | 외부 |  | 12.5 | 293.75
31389 | A0078_T33P0 | A0078 | T33P0 | CH32 | 215 | 307 | 외부 |  | 12.5 | 293.75
31390 | A0078_T33S0 | A0078 | T33S0 | CH32 | 215 | 307 | 외부 |  | 12.5 | 293.75
31391 | A0078_E41P0 | A0078 | E41P0 | C11 | 216 | 257 | 외부 |  | 10.5 | 157.5
31392 | A0078_E41P0 | A0078 | E41P0 | C11 | 216 | 257 | 외부 |  | 10.5 | 157.5
31393 | A0078_E41P0 | A0078 | E41P0 | C11 | 216 | 257 | 외부 |  | 10.5 | 157.5
31394 | A0078_E41S0 | A0078 | E41S0 | C11 | 216 | 257 | 외부 |  | 15 | 322.5
31395 | A0078_E41S0 | A0078 | E41S0 | C11 | 216 | 257 | 외부 |  | 15 | 322.5
31396 | A0078_E41S0 | A0078 | E41S0 | C11 | 216 | 257 | 외부 |  | 15 | 322.5
31397 | A0078_T43P0 | A0078 | T43P0 | CH32 | 216 | 307 | 외부 |  | 12.5 | 375
31398 | A0078_T43S0 | A0078 | T43S0 | CH32 | 216 | 307 | 외부 |  | 12.5 | 375
31399 | A0078_E35P0 | A0078 | E35P0 | CH32 | 217 | 293 | 외부 |  | 16 | 256
31400 | A0078_E35P0 | A0078 | E35P0 | CH32 | 217 | 293 | 외부 |  | 16 | 256
31401 | A0078_E35P0 | A0078 | E35P0 | CH32 | 217 | 293 | 외부 |  | 16 | 256
31402 | A0078_E35P0 | A0078 | E35P0 | CH32 | 217 | 293 | 외부 |  | 16 | 256
31403 | A0078_E35S0 | A0078 | E35S0 | CH32 | 217 | 293 | 외부 |  | 16 | 256
31404 | A0078_E33P0 | A0078 | E33P0 | C11 | 221 | 273 | 외부 |  | 16 | 344
31405 | A0078_E33P0 | A0078 | E33P0 | C11 | 221 | 273 | 외부 |  | 16 | 344
31406 | A0078_E33P0 | A0078 | E33P0 | C11 | 221 | 273 | 외부 |  | 16 | 344
31407 | A0078_E33S0 | A0078 | E33S0 | C11 | 221 | 273 | 외부 |  | 16 | 344
31408 | A0078_E33S0 | A0078 | E33S0 | C11 | 221 | 273 | 외부 |  | 16 | 344
31409 | A0078_E33S0 | A0078 | E33S0 | C11 | 221 | 273 | 외부 |  | 16 | 344
31410 | A0078_E42P0 | A0078 | E42P0 | C11 | 223 | 276 | 외부 |  | 16 | 304
31411 | A0078_E42P0 | A0078 | E42P0 | C11 | 223 | 276 | 외부 |  | 16 | 304
31412 | A0078_E42P0 | A0078 | E42P0 | C11 | 223 | 276 | 외부 |  | 16 | 304
31413 | A0078_E42S0 | A0078 | E42S0 | C11 | 223 | 276 | 외부 |  | 16 | 304
31414 | A0078_E42S0 | A0078 | E42S0 | C11 | 223 | 276 | 외부 |  | 16 | 304
31415 | A0078_E42S0 | A0078 | E42S0 | C11 | 223 | 276 | 외부 |  | 16 | 304
31416 | A0078_E43P0 | A0078 | E43P0 | C11 | 227 | 265 | 외부 |  | 15 | 255
31417 | A0078_E43P0 | A0078 | E43P0 | C11 | 227 | 265 | 외부 |  | 15 | 255
31418 | A0078_E43P0 | A0078 | E43P0 | C11 | 227 | 265 | 외부 |  | 15 | 255
31419 | A0078_E43S0 | A0078 | E43S0 | C11 | 227 | 265 | 외부 |  | 14.5 | 217.5
31420 | A0078_E43S0 | A0078 | E43S0 | C11 | 227 | 265 | 외부 |  | 14.5 | 217.5
31421 | A0078_E43S0 | A0078 | E43S0 | C11 | 227 | 265 | 외부 |  | 14.5 | 217.5
31422 | A0078_V11P3 | A0078 | V11P3 | LMX1 | 227 | 334 | 외부 |  | 21.5 | 569.75
31423 | A0078_V11P3 | A0078 | V11P3 | LMX1 | 227 | 334 | 외부 |  | 21.5 | 569.75
31424 | A0078_E34P0 | A0078 | E34P0 | CH32 | 236 | 286 | 외부 |  | 16 | 256
31425 | A0078_E34P0 | A0078 | E34P0 | CH32 | 236 | 286 | 외부 |  | 16 | 256
31426 | A0078_E34P0 | A0078 | E34P0 | CH32 | 236 | 286 | 외부 |  | 16 | 256
31427 | A0078_E34P0 | A0078 | E34P0 | CH32 | 236 | 286 | 외부 |  | 16 | 256
31428 | A0078_E34S0 | A0078 | E34S0 | CH32 | 236 | 286 | 외부 |  | 16 | 256
31429 | A0078_T83P0 | A0078 | T83P0 | CH32 | 241 | 322 | 외부 |  | 16.5 | 396
31430 | A0078_T83S0 | A0078 | T83S0 | CH32 | 241 | 322 | 외부 |  | 16.5 | 371.25
31431 | A0078_T82P0 | A0078 | T82P0 | CH32 | 244 | 322 | 외부 |  | 20 | 480
31432 | A0078_T82S0 | A0078 | T82S0 | CH32 | 244 | 322 | 외부 |  | 20 | 450
31433 | A0078_T81P0 | A0078 | T81P0 | CH32 | 245 | 325 | 외부 |  | 11.5 | 276
31434 | A0078_T81S0 | A0078 | T81S0 | CH32 | 245 | 325 | 외부 |  | 11.5 | 258.75
31435 | A0078_S812P | A0078 | S812P | CC13 | 251 | 265 | 가공소조립부 2야드 |  | 3.5 | 56
31436 | A0078_S812S | A0078 | S812S | CC13 | 251 | 265 | 가공소조립부 2야드 |  | 3.5 | 56
31437 | A0078_S822P | A0078 | S822P | CC13 | 257 | 272 | 가공소조립부 2야드 |  | 3.5 | 56
31438 | A0078_S822S | A0078 | S822S | CC13 | 257 | 272 | 가공소조립부 2야드 |  | 3.5 | 56
31439 | A0078_E240P | A0078 | E240P | C14 | 259 | 266 | 대조립1부 |  | 10 | 150
31440 | A0078_E240S | A0078 | E240S | C14 | 259 | 266 | 대조립1부 |  | 10 | 150
31441 | A0078_S832P | A0078 | S832P | CC13 | 262 | 277 | 가공소조립부 2야드 |  | 3.5 | 66.5
31442 | A0078_S832S | A0078 | S832S | CC13 | 262 | 277 | 가공소조립부 2야드 |  | 3.5 | 66.5
31443 | A0078_A21C0 | A0078 | A21C0 | CF21 | 263 | 298 | 외부 |  | 16 | 288
31444 | A0078_A21C0 | A0078 | A21C0 | CF21 | 263 | 298 | 외부 |  | 16 | 288
31445 | A0078_M31P3 | A0078 | M31P3 | LL64 | 263 | 353 | 외부 |  | 9 | 306
31446 | A0078_M31P3 | A0078 | M31P3 | LL64 | 263 | 353 | 외부 |  | 9 | 306
31447 | A0078_D325P | A0078 | D325P | CC13 | 264 | 273 | 대조립1부 |  | 7 | 80.5
31448 | A0078_P43C0 | A0078 | P43C0 | CH32 | 264 | 306 | 외부 |  | 13 | 175.5
31449 | A0078_P43C0 | A0078 | P43C0 | CH32 | 264 | 306 | 외부 |  | 13 | 175.5
31450 | A0078_P44P0 | A0078 | P44P0 | CH32 | 264 | 306 | 외부 |  | 13.5 | 216
31451 | A0078_P44P0 | A0078 | P44P0 | CH32 | 264 | 306 | 외부 |  | 13.5 | 216
31452 | A0078_P44S0 | A0078 | P44S0 | CH32 | 264 | 306 | 외부 |  | 13.5 | 216
31453 | A0078_P44S0 | A0078 | P44S0 | CH32 | 264 | 306 | 외부 |  | 13.5 | 216
31454 | A0078_T21C0 | A0078 | T21C0 | CH32 | 264 | 335 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
31455 | A0078_T21C0 | A0078 | T21C0 | CH32 | 264 | 335 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
31456 | A0078_T21C0 | A0078 | T21C0 | CH32 | 264 | 335 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
31457 | A0078_T21C0 | A0078 | T21C0 | CH32 | 264 | 335 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
31458 | A0078_S842P | A0078 | S842P | CC13 | 265 | 280 | 가공소조립부 2야드 |  | 3.5 | 66.5
31459 | A0078_S842S | A0078 | S842S | CC13 | 265 | 280 | 가공소조립부 2야드 |  | 3.5 | 66.5
31460 | A0078_T11C0 | A0078 | T11C0 | CH32 | 265 | 335 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
31461 | A0078_T11C0 | A0078 | T11C0 | CH32 | 265 | 335 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
31462 | A0078_T11C0 | A0078 | T11C0 | CH32 | 265 | 335 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
31463 | A0078_T11C0 | A0078 | T11C0 | CH32 | 265 | 335 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
31464 | A0078_T12C0 | A0078 | T12C0 | CH32 | 266 | 336 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
31465 | A0078_T12C0 | A0078 | T12C0 | CH32 | 266 | 336 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
31466 | A0078_T12C0 | A0078 | T12C0 | CH32 | 266 | 336 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
31467 | A0078_T12C0 | A0078 | T12C0 | CH32 | 266 | 336 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
31468 | A0078_T13C0 | A0078 | T13C0 | CH32 | 269 | 339 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
31469 | A0078_T13C0 | A0078 | T13C0 | CH32 | 269 | 339 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
31470 | A0078_T13C0 | A0078 | T13C0 | CH32 | 269 | 339 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
31471 | A0078_T13C0 | A0078 | T13C0 | CH32 | 269 | 339 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
31472 | A0078_E13A0 | A0078 | E13A0 | CC21 | 271 | 300 | 대조립1부 |  | 14.5 | 224.75
31473 | A0078_E14A0 | A0078 | E14A0 | CC21 | 271 | 300 | 대조립1부 |  | 9 | 144
31474 | A0078_T22C0 | A0078 | T22C0 | CH32 | 271 | 339 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
31475 | A0078_T22C0 | A0078 | T22C0 | CH32 | 271 | 339 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
31476 | A0078_T22C0 | A0078 | T22C0 | CH32 | 271 | 339 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
31477 | A0078_T22C0 | A0078 | T22C0 | CH32 | 271 | 339 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
31478 | A0078_T34P0 | A0078 | T34P0 | CH32 | 271 | 350 | 외부 |  | 12.5 | 293.75
31479 | A0078_T34S0 | A0078 | T34S0 | CH32 | 271 | 350 | 외부 |  | 12.5 | 293.75
31480 | A0078_E25C0 | A0078 | E25C0 | C11 | 272 | 286 | 대조립1부 |  | 11 | 176
31481 | A0078_E25C0 | A0078 | E25C0 | C11 | 272 | 286 | 대조립1부 |  | 11 | 176
31482 | A0078_E25C0 | A0078 | E25C0 | C11 | 272 | 286 | 대조립1부 |  | 11 | 176
31483 | A0078_P45C0 | A0078 | P45C0 | CH32 | 272 | 329 | 외부 |  | 13 | 175.5
31484 | A0078_P45C0 | A0078 | P45C0 | CH32 | 272 | 329 | 외부 |  | 13 | 175.5
31485 | A0078_P46P0 | A0078 | P46P0 | CH32 | 272 | 329 | 외부 |  | 13.5 | 216
31486 | A0078_P46P0 | A0078 | P46P0 | CH32 | 272 | 329 | 외부 |  | 13.5 | 216
31487 | A0078_P46S0 | A0078 | P46S0 | CH32 | 272 | 329 | 외부 |  | 13.5 | 216
31488 | A0078_P46S0 | A0078 | P46S0 | CH32 | 272 | 329 | 외부 |  | 13.5 | 216
31489 | A0078_T23C0 | A0078 | T23C0 | CH32 | 272 | 339 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
31490 | A0078_T23C0 | A0078 | T23C0 | CH32 | 272 | 339 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
31491 | A0078_T23C0 | A0078 | T23C0 | CH32 | 272 | 339 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
31492 | A0078_T23C0 | A0078 | T23C0 | CH32 | 272 | 339 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
31493 | A0078_T44P0 | A0078 | T44P0 | CH32 | 272 | 350 | 외부 |  | 12.5 | 293.75
31494 | A0078_T44S0 | A0078 | T44S0 | CH32 | 272 | 350 | 외부 |  | 12.5 | 293.75
31495 | A0078_E31P0 | A0078 | E31P0 | C11 | 273 | 285 | 대조립1부 |  | 15 | 240
31496 | A0078_E31S0 | A0078 | E31S0 | C11 | 273 | 285 | 대조립1부 |  | 15 | 240
31497 | A0078_T45P0 | A0078 | T45P0 | CH32 | 273 | 342 | 외부 |  | 8.5 | 178.5
31498 | A0078_T45S0 | A0078 | T45S0 | CH32 | 273 | 342 | 외부 |  | 8.5 | 178.5
31499 | A0078_E24C0 | A0078 | E24C0 | C11 | 276 | 286 | 대조립1부 |  | 11 | 176
31500 | A0078_E24C0 | A0078 | E24C0 | C11 | 276 | 286 | 대조립1부 |  | 11 | 176
31501 | A0078_E24C0 | A0078 | E24C0 | C11 | 276 | 286 | 대조립1부 |  | 11 | 176
31502 | A0078_T46P0 | A0078 | T46P0 | CH32 | 276 | 342 | 외부 |  | 8.5 | 178.5
31503 | A0078_T46S0 | A0078 | T46S0 | CH32 | 276 | 342 | 외부 |  | 8.5 | 178.5
31504 | A0078_S852P | A0078 | S852P | CC13 | 278 | 292 | 가공소조립부 2야드 |  | 3.5 | 64.75
31505 | A0078_S852S | A0078 | S852S | CC13 | 278 | 292 | 가공소조립부 2야드 |  | 3.5 | 64.75
31506 | A0078_A22C0 | A0078 | A22C0 | CH32 | 279 | 343 | 외부 |  | 13.5 | 216
31507 | A0078_P47C0 | A0078 | P47C0 | CH32 | 279 | 333 | 외부 |  | 13 | 175.5
31508 | A0078_P47C0 | A0078 | P47C0 | CH32 | 279 | 333 | 외부 |  | 13 | 175.5
31509 | A0078_P48P0 | A0078 | P48P0 | CH32 | 279 | 333 | 외부 |  | 13.5 | 216
31510 | A0078_P48P0 | A0078 | P48P0 | CH32 | 279 | 333 | 외부 |  | 13.5 | 216
31511 | A0078_P48S0 | A0078 | P48S0 | CH32 | 279 | 333 | 외부 |  | 13.5 | 216
31512 | A0078_P48S0 | A0078 | P48S0 | CH32 | 279 | 333 | 외부 |  | 13.5 | 216
31513 | A0078_B52P0 | A0078 | B52P0 | CJX1 | 283 | 336 | 외부 |  | 14.5 | 232
31514 | A0078_B52P0 | A0078 | B52P0 | CJX1 | 283 | 336 | 외부 |  | 14.5 | 232
31515 | A0078_B52P0 | A0078 | B52P0 | CJX1 | 283 | 336 | 외부 |  | 14.5 | 232
31516 | A0078_B52S0 | A0078 | B52S0 | CJX1 | 283 | 336 | 외부 |  | 14.5 | 232
31517 | A0078_B52S0 | A0078 | B52S0 | CJX1 | 283 | 336 | 외부 |  | 14.5 | 232
31518 | A0078_B52S0 | A0078 | B52S0 | CJX1 | 283 | 336 | 외부 |  | 14.5 | 232
31519 | A0078_E11A0 | A0078 | E11A0 | CC21 | 283 | 312 | 대조립1부 |  | 13.5 | 330.75
31520 | A0078_E12P0 | A0078 | E12P0 | CC21 | 283 | 312 | 대조립1부 |  | 14.5 | 261
31521 | A0078_E12S0 | A0078 | E12S0 | CC21 | 283 | 312 | 대조립1부 |  | 6.5 | 117
31522 | A0078_E22P0 | A0078 | E22P0 | C11 | 283 | 293 | 대조립1부 |  | 15 | 247.5
31523 | A0078_E22S0 | A0078 | E22S0 | C11 | 283 | 293 | 대조립1부 |  | 15 | 247.5
31524 | A0078_E23P0 | A0078 | E23P0 | C11 | 283 | 293 | 대조립2부 |  | 12 | 192
31525 | A0078_E23S0 | A0078 | E23S0 | C11 | 283 | 293 | 대조립2부 |  | 12 | 192
31526 | A0078_N833P | A0078 | N833P | CC13 | 283 | 292 | 판넬조립1부 |  | 17.5 | 341.25
31527 | A0078_N833S | A0078 | N833S | CC13 | 283 | 292 | 판넬조립1부 |  | 17.5 | 341.25
31528 | A0078_D31P0 | A0078 | D31P0 | C11 | 284 | 294 | 대조립2부 |  | 14 | 196
31529 | A0078_D31S0 | A0078 | D31S0 | C11 | 284 | 294 | 대조립2부 |  | 14 | 196
31530 | A0078_D32P0 | A0078 | D32P0 | C11 | 284 | 294 | 대조립1부 |  | 14 | 210
31531 | A0078_D32S0 | A0078 | D32S0 | C11 | 284 | 294 | 대조립1부 |  | 14 | 210
31532 | A0078_E524P | A0078 | E524P | CC13 | 284 | 293 | 대조립1부 |  | 7 | 112
31533 | A0078_E524S | A0078 | E524S | CC13 | 284 | 293 | 대조립1부 |  | 7 | 112
31534 | A0078_N843P | A0078 | N843P | CC13 | 284 | 293 | 판넬조립1부 |  | 12 | 240
31535 | A0078_N843S | A0078 | N843S | CC13 | 284 | 293 | 판넬조립1부 |  | 12 | 240
31536 | A0078_P49C0 | A0078 | P49C0 | CH32 | 284 | 335 | 외부 |  | 13 | 175.5
31537 | A0078_P49C0 | A0078 | P49C0 | CH32 | 284 | 335 | 외부 |  | 13 | 175.5
31538 | A0078_P50P0 | A0078 | P50P0 | CH32 | 284 | 335 | 외부 |  | 13.5 | 216
31539 | A0078_P50P0 | A0078 | P50P0 | CH32 | 284 | 335 | 외부 |  | 13.5 | 216
31540 | A0078_P50S0 | A0078 | P50S0 | CH32 | 284 | 335 | 외부 |  | 13.5 | 216
31541 | A0078_P50S0 | A0078 | P50S0 | CH32 | 284 | 335 | 외부 |  | 13.5 | 216
31542 | A0078_D11C0 | A0078 | D11C0 | C11 | 285 | 297 | 대조립1부 |  | 14 | 224
31543 | A0078_D12C0 | A0078 | D12C0 | C11 | 285 | 297 | 대조립1부 |  | 15 | 240
31544 | A0078_S942P | A0078 | S942P | CC13 | 286 | 300 | 가공소조립부 2야드 |  | 3.5 | 52.5
31545 | A0078_S942S | A0078 | S942S | CC13 | 286 | 300 | 가공소조립부 2야드 |  | 3.5 | 52.5
31546 | A0078_B51P0 | A0078 | B51P0 | CH32 | 287 | 339 | 외부 |  | 16 | 288
31547 | A0078_B51P0 | A0078 | B51P0 | CH32 | 287 | 339 | 외부 |  | 16 | 288
31548 | A0078_B51P0 | A0078 | B51P0 | CH32 | 287 | 339 | 외부 |  | 16 | 288
31549 | A0078_B51P0 | A0078 | B51P0 | CH32 | 287 | 339 | 외부 |  | 16 | 288
31550 | A0078_B51S0 | A0078 | B51S0 | CH32 | 287 | 339 | 외부 |  | 16 | 288
31551 | A0078_B51S0 | A0078 | B51S0 | CH32 | 287 | 339 | 외부 |  | 16 | 288
31552 | A0078_B51S0 | A0078 | B51S0 | CH32 | 287 | 339 | 외부 |  | 16 | 288
31553 | A0078_B51S0 | A0078 | B51S0 | CH32 | 287 | 339 | 외부 |  | 16 | 288
31554 | A0078_B55P0 | A0078 | B55P0 | C11 | 287 | 322 | 대조립1부 |  | 5.5 | 101.75
31555 | A0078_B55P0 | A0078 | B55P0 | C11 | 287 | 322 | 대조립1부 |  | 5.5 | 101.75
31556 | A0078_B55P0 | A0078 | B55P0 | C11 | 287 | 322 | 대조립1부 |  | 5.5 | 101.75
31557 | A0078_B55P0 | A0078 | B55P0 | C11 | 287 | 322 | 대조립1부 |  | 5.5 | 101.75
31558 | A0078_B55P0 | A0078 | B55P0 | C11 | 287 | 322 | 대조립1부 |  | 5.5 | 101.75
31559 | A0078_B55S0 | A0078 | B55S0 | C11 | 287 | 322 | 대조립1부 |  | 5.5 | 101.75
31560 | A0078_B55S0 | A0078 | B55S0 | C11 | 287 | 322 | 대조립1부 |  | 5.5 | 101.75
31561 | A0078_B55S0 | A0078 | B55S0 | C11 | 287 | 322 | 대조립1부 |  | 5.5 | 101.75
31562 | A0078_B55S0 | A0078 | B55S0 | C11 | 287 | 322 | 대조립1부 |  | 5.5 | 101.75
31563 | A0078_B55S0 | A0078 | B55S0 | C11 | 287 | 322 | 대조립1부 |  | 5.5 | 101.75
31564 | A0078_B54P0 | A0078 | B54P0 | CH32 | 290 | 340 | 외부 |  | 5.5 | 104.5
31565 | A0078_B54P0 | A0078 | B54P0 | CH32 | 290 | 340 | 외부 |  | 5.5 | 104.5
31566 | A0078_B54P0 | A0078 | B54P0 | CH32 | 290 | 340 | 외부 |  | 5.5 | 104.5
31567 | A0078_B54P0 | A0078 | B54P0 | CH32 | 290 | 340 | 외부 |  | 5.5 | 104.5
31568 | A0078_B54S0 | A0078 | B54S0 | CH32 | 290 | 340 | 외부 |  | 5.5 | 104.5
31569 | A0078_B54S0 | A0078 | B54S0 | CH32 | 290 | 340 | 외부 |  | 5.5 | 104.5
31570 | A0078_B54S0 | A0078 | B54S0 | CH32 | 290 | 340 | 외부 |  | 5.5 | 104.5
31571 | A0078_B54S0 | A0078 | B54S0 | CH32 | 290 | 340 | 외부 |  | 5.5 | 104.5
31572 | A0078_E31P1 | A0078 | E31P1 | G41 | 290 | 299 | 선행의장부 |  | 25.5 | 790.5
31573 | A0078_E31P1 | A0078 | E31P1 | G41 | 290 | 299 | 선행의장부 |  | 25.5 | 790.5
31574 | A0078_E31S1 | A0078 | E31S1 | G41 | 290 | 299 | 선행의장부 |  | 25.5 | 790.5
31575 | A0078_E31S1 | A0078 | E31S1 | G41 | 290 | 299 | 선행의장부 |  | 25.5 | 790.5
31576 | A0078_E44C0 | A0078 | E44C0 | C11 | 290 | 300 | 판넬조립1부 |  | 15.5 | 310
31577 | A0078_H21S0 | A0078 | H21S0 | C11 | 292 | 297 | 판넬조립1부 |  | 10 | 140
31578 | A0078_H21S0 | A0078 | H21S0 | C11 | 292 | 297 | 판넬조립1부 |  | 10 | 140
31579 | A0078_E21C0 | A0078 | E21C0 | C11 | 293 | 305 | 판넬조립1부 |  | 5.5 | 79.75
31580 | A0078_E21C0 | A0078 | E21C0 | C11 | 293 | 305 | 판넬조립1부 |  | 5.5 | 79.75
31581 | A0078_E21C0 | A0078 | E21C0 | C11 | 293 | 305 | 판넬조립1부 |  | 5.5 | 79.75
31582 | A0078_P51C0 | A0078 | P51C0 | CH32 | 293 | 339 | 외부 |  | 13 | 175.5
31583 | A0078_P51C0 | A0078 | P51C0 | CH32 | 293 | 339 | 외부 |  | 13 | 175.5
31584 | A0078_P52P0 | A0078 | P52P0 | CH32 | 293 | 339 | 외부 |  | 13.5 | 216
31585 | A0078_P52P0 | A0078 | P52P0 | CH32 | 293 | 339 | 외부 |  | 13.5 | 216
31586 | A0078_P52S0 | A0078 | P52S0 | CH32 | 293 | 339 | 외부 |  | 13.5 | 216
31587 | A0078_P52S0 | A0078 | P52S0 | CH32 | 293 | 339 | 외부 |  | 13.5 | 216
31588 | A0078_A233P | A0078 | A233P | C12 | 294 | 294 | 판넬조립2부 |  | 8 | 76
31589 | A0078_A233S | A0078 | A233S | C12 | 294 | 294 | 판넬조립2부 |  | 8 | 76
31590 | A0078_A234P | A0078 | A234P | C12 | 294 | 294 | 판넬조립2부 |  | 12.5 | 218.75
31591 | A0078_A234S | A0078 | A234S | C12 | 294 | 294 | 판넬조립2부 |  | 12.5 | 218.75
31592 | A0078_H22S0 | A0078 | H22S0 | C11 | 294 | 299 | 판넬조립1부 |  | 10 | 165
31593 | A0078_H22S0 | A0078 | H22S0 | C11 | 294 | 299 | 판넬조립1부 |  | 10 | 165
31594 | A0078_E45C0 | A0078 | E45C0 | C11 | 297 | 307 | 판넬조립1부 |  | 13.5 | 222.75
31595 | A0078_P53C0 | A0078 | P53C0 | CH32 | 297 | 341 | 외부 |  | 13 | 175.5
31596 | A0078_P53C0 | A0078 | P53C0 | CH32 | 297 | 341 | 외부 |  | 13 | 175.5
31597 | A0078_P54P0 | A0078 | P54P0 | CH32 | 297 | 341 | 외부 |  | 13.5 | 216
31598 | A0078_P54P0 | A0078 | P54P0 | CH32 | 297 | 341 | 외부 |  | 13.5 | 216
31599 | A0078_P54S0 | A0078 | P54S0 | CH32 | 297 | 341 | 외부 |  | 13.5 | 216
31600 | A0078_P54S0 | A0078 | P54S0 | CH32 | 297 | 341 | 외부 |  | 13.5 | 216
31601 | A0078_S21P0 | A0078 | S21P0 | CH32 | 297 | 348 | 외부 |  | 17 | 323
31602 | A0078_S21S0 | A0078 | S21S0 | CH32 | 297 | 348 | 외부 |  | 17 | 323
31603 | A0078_T18P0 | A0078 | T18P0 | CH32 | 297 | 355 | 외부 |  | 8 | 124
31604 | A0078_T18S0 | A0078 | T18S0 | CH32 | 297 | 355 | 외부 |  | 8 | 112
31605 | A0078_E46P0 | A0078 | E46P0 | C11 | 298 | 308 | 판넬조립1부 |  | 9.5 | 104.5
31606 | A0078_E46P0 | A0078 | E46P0 | C11 | 298 | 308 | 판넬조립1부 |  | 9.5 | 104.5
31607 | A0078_E46P0 | A0078 | E46P0 | C11 | 298 | 308 | 판넬조립1부 |  | 9.5 | 104.5
31608 | A0078_E46P0 | A0078 | E46P0 | C11 | 298 | 308 | 판넬조립1부 |  | 9.5 | 104.5
31609 | A0078_E46P0 | A0078 | E46P0 | C11 | 298 | 308 | 판넬조립1부 |  | 9.5 | 104.5
31610 | A0078_E46P0 | A0078 | E46P0 | C11 | 298 | 308 | 판넬조립1부 |  | 9.5 | 104.5
31611 | A0078_E46S0 | A0078 | E46S0 | C11 | 298 | 308 | 판넬조립1부 |  | 9.5 | 95
31612 | A0078_E46S0 | A0078 | E46S0 | C11 | 298 | 308 | 판넬조립1부 |  | 9.5 | 95
31613 | A0078_E46S0 | A0078 | E46S0 | C11 | 298 | 308 | 판넬조립1부 |  | 9.5 | 95
31614 | A0078_E46S0 | A0078 | E46S0 | C11 | 298 | 308 | 판넬조립1부 |  | 9.5 | 95
31615 | A0078_E46S0 | A0078 | E46S0 | C11 | 298 | 308 | 판넬조립1부 |  | 9.5 | 95
31616 | A0078_E46S0 | A0078 | E46S0 | C11 | 298 | 308 | 판넬조립1부 |  | 9.5 | 95
31617 | A0078_H21C1 | A0078 | H21C1 | GG61 | 298 | 305 | 선행의장부 |  | 10 | 350
31618 | A0078_S13P0 | A0078 | S13P0 | C11 | 298 | 304 | 판넬조립1부 |  | 19 | 465.5
31619 | A0078_S13S0 | A0078 | S13S0 | C11 | 298 | 304 | 판넬조립1부 |  | 19 | 465.5
31620 | A0078_T91C0 | A0078 | T91C0 | CH32 | 298 | 348 | 외부 |  | 6 | 117
31621 | A0078_H27P1 | A0078 | H27P1 | GG61 | 299 | 306 | 선행의장부 |  | 10.5 | 273
31622 | A0078_T92P0 | A0078 | T92P0 | CH32 | 299 | 349 | 외부 |  | 6 | 96
31623 | A0078_T92S0 | A0078 | T92S0 | CH32 | 299 | 349 | 외부 |  | 6 | 96
31624 | A0078_S14P0 | A0078 | S14P0 | C11 | 300 | 306 | 판넬조립1부 |  | 19 | 513
31625 | A0078_S14S0 | A0078 | S14S0 | C11 | 300 | 306 | 판넬조립1부 |  | 19 | 513
31626 | A0078_S22P0 | A0078 | S22P0 | CH32 | 300 | 350 | 외부 |  | 17 | 340
31627 | A0078_S22S0 | A0078 | S22S0 | CH32 | 300 | 350 | 외부 |  | 17 | 340
31628 | A0078_E22P1 | A0078 | E22P1 | G41 | 301 | 312 | 선행의장부 |  | 17 | 527
31629 | A0078_E22P1 | A0078 | E22P1 | G41 | 301 | 312 | 선행의장부 |  | 17 | 527
31630 | A0078_E22S1 | A0078 | E22S1 | G41 | 301 | 312 | 선행의장부 |  | 17 | 527
31631 | A0078_E22S1 | A0078 | E22S1 | G41 | 301 | 312 | 선행의장부 |  | 17 | 527
31632 | A0078_F11A0 | A0078 | F11A0 | CF21 | 301 | 339 | 외부 |  | 10 | 110
31633 | A0078_F11A0 | A0078 | F11A0 | CF21 | 301 | 339 | 외부 |  | 10 | 110
31634 | A0078_H22C1 | A0078 | H22C1 | GG61 | 301 | 308 | 선행의장부 |  | 10 | 350
31635 | A0078_E52P0 | A0078 | E52P0 | C11 | 304 | 315 | 대조립1부 |  | 15 | 240
31636 | A0078_E52P0 | A0078 | E52P0 | C11 | 304 | 315 | 대조립1부 |  | 15 | 240
31637 | A0078_E52P0 | A0078 | E52P0 | C11 | 304 | 315 | 대조립1부 |  | 15 | 240
31638 | A0078_E52S0 | A0078 | E52S0 | C11 | 304 | 315 | 대조립1부 |  | 15 | 240
31639 | A0078_E52S0 | A0078 | E52S0 | C11 | 304 | 315 | 대조립1부 |  | 15 | 240
31640 | A0078_E52S0 | A0078 | E52S0 | C11 | 304 | 315 | 대조립1부 |  | 15 | 240
31641 | A0078_S15P0 | A0078 | S15P0 | C11 | 304 | 308 | 판넬조립1부 |  | 18.5 | 499.5
31642 | A0078_S15P0 | A0078 | S15P0 | C11 | 304 | 308 | 판넬조립1부 |  | 18.5 | 499.5
31643 | A0078_S15S0 | A0078 | S15S0 | C11 | 304 | 308 | 판넬조립1부 |  | 18.5 | 499.5
31644 | A0078_S15S0 | A0078 | S15S0 | C11 | 304 | 308 | 판넬조립1부 |  | 18.5 | 499.5
31645 | A0078_A23P0 | A0078 | A23P0 | C11 | 305 | 318 | 대조립3부 |  | 12.5 | 231.25
31646 | A0078_A23P0 | A0078 | A23P0 | C11 | 305 | 318 | 대조립3부 |  | 12.5 | 231.25
31647 | A0078_A23P0 | A0078 | A23P0 | C11 | 305 | 318 | 대조립3부 |  | 12.5 | 231.25
31648 | A0078_A23S0 | A0078 | A23S0 | C11 | 305 | 318 | 대조립3부 |  | 12.5 | 231.25
31649 | A0078_A23S0 | A0078 | A23S0 | C11 | 305 | 318 | 대조립3부 |  | 12.5 | 231.25
31650 | A0078_A23S0 | A0078 | A23S0 | C11 | 305 | 318 | 대조립3부 |  | 12.5 | 231.25
31651 | A0078_B11P1 | A0078 | B11P1 | G41 | 305 | 315 | 선행의장부 |  | 31.5 | 1008
31652 | A0078_D31P1 | A0078 | D31P1 | G41 | 305 | 315 | 선행의장부 |  | 16 | 464
31653 | A0078_D31P1 | A0078 | D31P1 | G41 | 305 | 315 | 선행의장부 |  | 16 | 464
31654 | A0078_D31S1 | A0078 | D31S1 | G41 | 305 | 315 | 선행의장부 |  | 13.5 | 391.5
31655 | A0078_D31S1 | A0078 | D31S1 | G41 | 305 | 315 | 선행의장부 |  | 13.5 | 391.5
31656 | A0078_E53P0 | A0078 | E53P0 | C11 | 305 | 318 | 대조립1부 |  | 16.5 | 321.75
31657 | A0078_E53S0 | A0078 | E53S0 | C11 | 305 | 318 | 대조립1부 |  | 16.5 | 321.75
31658 | A0078_E54P0 | A0078 | E54P0 | C11 | 305 | 318 | 대조립1부 |  | 14 | 280
31659 | A0078_E54S0 | A0078 | E54S0 | C11 | 305 | 318 | 대조립1부 |  | 14 | 280
31660 | A0078_L513P | A0078 | L513P | C12 | 305 | 305 | 판넬조립2부 |  | 8 | 160
31661 | A0078_L513P | A0078 | L513P | C12 | 305 | 305 | 판넬조립2부 |  | 8 | 160
31662 | A0078_L513S | A0078 | L513S | C12 | 305 | 305 | 판넬조립2부 |  | 8 | 160
31663 | A0078_L513S | A0078 | L513S | C12 | 305 | 305 | 판넬조립2부 |  | 8 | 160
31664 | A0078_T25P0 | A0078 | T25P0 | CH32 | 305 | 361 | 외부 |  | 15 | 315
31665 | A0078_T25S0 | A0078 | T25S0 | CH32 | 305 | 361 | 외부 |  | 15 | 315
31666 | A0078_T26P0 | A0078 | T26P0 | CH32 | 306 | 361 | 외부 |  | 15 | 315
31667 | A0078_T26S0 | A0078 | T26S0 | CH32 | 306 | 361 | 외부 |  | 15 | 315
31668 | A0078_B12P1 | A0078 | B12P1 | G41 | 307 | 319 | 선행의장부 |  | 8 | 128
31669 | A0078_E513P | A0078 | E513P | CC13 | 307 | 314 | 판넬조립1부 |  | 9.5 | 142.5
31670 | A0078_F21A0 | A0078 | F21A0 | CF21 | 308 | 346 | 외부 |  | 11 | 148.5
31671 | A0078_F21A0 | A0078 | F21A0 | CF21 | 308 | 346 | 외부 |  | 11 | 148.5
31672 | A0078_N534P | A0078 | N534P | C12 | 308 | 308 | 대조립2부 |  | 6 | 114
31673 | A0078_N534S | A0078 | N534S | C12 | 308 | 308 | 대조립2부 |  | 6 | 114
31674 | A0078_T35P0 | A0078 | T35P0 | CH32 | 308 | 371 | 외부 |  | 12.5 | 293.75
31675 | A0078_T35S0 | A0078 | T35S0 | CH32 | 308 | 371 | 외부 |  | 12.5 | 293.75
31676 | A0078_D11C1 | A0078 | D11C1 | G41 | 311 | 321 | 선행의장부 |  | 16 | 464
31677 | A0078_D11C1 | A0078 | D11C1 | G41 | 311 | 321 | 선행의장부 |  | 16 | 464
31678 | A0078_P41C0 | A0078 | P41C0 | CH32 | 311 | 360 | 외부 |  | 13 | 175.5
31679 | A0078_P41C0 | A0078 | P41C0 | CH32 | 311 | 360 | 외부 |  | 13 | 175.5
31680 | A0078_P42P0 | A0078 | P42P0 | CH32 | 311 | 360 | 외부 |  | 13.5 | 216
31681 | A0078_P42P0 | A0078 | P42P0 | CH32 | 311 | 360 | 외부 |  | 13.5 | 216
31682 | A0078_P42S0 | A0078 | P42S0 | CH32 | 311 | 360 | 외부 |  | 13.5 | 216
31683 | A0078_P42S0 | A0078 | P42S0 | CH32 | 311 | 360 | 외부 |  | 13.5 | 216
31684 | A0078_T14C0 | A0078 | T14C0 | CH32 | 311 | 382 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
31685 | A0078_T14C0 | A0078 | T14C0 | CH32 | 311 | 382 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
31686 | A0078_T14C0 | A0078 | T14C0 | CH32 | 311 | 382 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
31687 | A0078_T14C0 | A0078 | T14C0 | CH32 | 311 | 382 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
31688 | A0078_A31C0 | A0078 | A31C0 | CH32 | 312 | 363 | 외부 |  | 16 | 312
31689 | A0078_H23P1 | A0078 | H23P1 | GG61 | 312 | 320 | 선행의장부 |  | 10 | 300
31690 | A0078_L514P | A0078 | L514P | C12 | 312 | 312 | 판넬조립2부 |  | 8 | 160
31691 | A0078_L514S | A0078 | L514S | C12 | 312 | 312 | 판넬조립2부 |  | 8 | 160
31692 | A0078_L515P | A0078 | L515P | C12 | 312 | 312 | 판넬조립2부 |  | 8 | 108
31693 | A0078_L515S | A0078 | L515S | C12 | 312 | 312 | 판넬조립2부 |  | 8 | 108
31694 | A0078_T15C0 | A0078 | T15C0 | CH32 | 312 | 382 | 외부 |  | 21.5 | 645
31695 | A0078_T15C0 | A0078 | T15C0 | CH32 | 312 | 382 | 외부 |  | 21.5 | 645
31696 | A0078_T15C0 | A0078 | T15C0 | CH32 | 312 | 382 | 외부 |  | 21.5 | 645
31697 | A0078_T15C0 | A0078 | T15C0 | CH32 | 312 | 382 | 외부 |  | 21.5 | 645
31698 | A0078_F41P0 | A0078 | F41P0 | CF21 | 314 | 349 | 외부 |  | 15 | 322.5
31699 | A0078_F41P0 | A0078 | F41P0 | CF21 | 314 | 349 | 외부 |  | 15 | 322.5
31700 | A0078_F41S0 | A0078 | F41S0 | CF21 | 314 | 349 | 외부 |  | 15 | 322.5
31701 | A0078_F41S0 | A0078 | F41S0 | CF21 | 314 | 349 | 외부 |  | 15 | 322.5
31702 | A0078_H11C0 | A0078 | H11C0 | C11 | 314 | 319 | 판넬조립1부 |  | 10.5 | 168
31703 | A0078_H11P0 | A0078 | H11P0 | C11 | 314 | 319 | 판넬조립1부 |  | 10.5 | 115.5
31704 | A0078_H11S0 | A0078 | H11S0 | C11 | 314 | 319 | 판넬조립1부 |  | 10.5 | 115.5
31705 | A0078_H24P1 | A0078 | H24P1 | GG61 | 314 | 321 | 선행의장부 |  | 10 | 300
31706 | A0078_T24C0 | A0078 | T24C0 | CH32 | 314 | 382 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
31707 | A0078_T24C0 | A0078 | T24C0 | CH32 | 314 | 382 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
31708 | A0078_T24C0 | A0078 | T24C0 | CH32 | 314 | 382 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
31709 | A0078_T24C0 | A0078 | T24C0 | CH32 | 314 | 382 | 외부 |  | 21.5 | 634.25
31710 | A0078_F42A0 | A0078 | F42A0 | CH32 | 315 | 382 | 외부 |  | 10.5 | 273
31711 | A0078_H25P1 | A0078 | H25P1 | GG61 | 315 | 322 | 선행의장부 |  | 10 | 300
31712 | A0078_N403P | A0078 | N403P | CC13 | 315 | 326 | 판넬조립1부 |  | 6 | 102
31713 | A0078_N403S | A0078 | N403S | CC13 | 315 | 326 | 판넬조립1부 |  | 6 | 102
31714 | A0078_E55C0 | A0078 | E55C0 | C11 | 318 | 329 | 대조립1부 |  | 13.5 | 290.25
31715 | A0078_E55C0 | A0078 | E55C0 | C11 | 318 | 329 | 대조립1부 |  | 13.5 | 290.25
31716 | A0078_E55C0 | A0078 | E55C0 | C11 | 318 | 329 | 대조립1부 |  | 13.5 | 290.25
31717 | A0078_E55C0 | A0078 | E55C0 | C11 | 318 | 329 | 대조립1부 |  | 13.5 | 290.25
31718 | A0078_E55C0 | A0078 | E55C0 | C11 | 318 | 329 | 대조립1부 |  | 13.5 | 290.25
31719 | A0078_E55C0 | A0078 | E55C0 | C11 | 318 | 329 | 대조립1부 |  | 13.5 | 290.25
31720 | A0078_H26P1 | A0078 | H26P1 | GG61 | 318 | 325 | 선행의장부 |  | 10 | 260
31721 | A0078_L12S0 | A0078 | L12S0 | H32 | 318 | 332 | 외부 |  | 0 | 0
31722 | A0078_L12S0 | A0078 | L12S0 | H32 | 318 | 332 | 외부 |  | 0 | 0
31723 | A0078_F71P0 | A0078 | F71P0 | C11 | 319 | 339 | 외부 |  | 4.5 | 45
31724 | A0078_F71S0 | A0078 | F71S0 | C11 | 319 | 339 | 외부 |  | 4.5 | 45
31725 | A0078_F72P0 | A0078 | F72P0 | C11 | 319 | 339 | 외부 |  | 4.5 | 47.25
31726 | A0078_F72S0 | A0078 | F72S0 | C11 | 319 | 339 | 외부 |  | 4.5 | 47.25
31727 | A0078_F73P0 | A0078 | F73P0 | C11 | 319 | 339 | 외부 |  | 4.5 | 47.25
31728 | A0078_F73S0 | A0078 | F73S0 | C11 | 319 | 339 | 외부 |  | 4.5 | 47.25
31729 | A0078_F74C0 | A0078 | F74C0 | C11 | 319 | 339 | 외부 |  | 4.5 | 45
31730 | A0078_H28P1 | A0078 | H28P1 | GG61 | 319 | 326 | 선행의장부 |  | 10 | 130
31731 | A0078_L13S0 | A0078 | L13S0 | H32 | 319 | 333 | 외부 |  | 0 | 0
31732 | A0078_L13S0 | A0078 | L13S0 | H32 | 319 | 333 | 외부 |  | 0 | 0
31733 | A0078_L14S0 | A0078 | L14S0 | H32 | 319 | 333 | 외부 |  | 0 | 0
31734 | A0078_L14S0 | A0078 | L14S0 | H32 | 319 | 333 | 외부 |  | 0 | 0
31735 | A0078_S882P | A0078 | S882P | CC13 | 319 | 334 | 가공소조립부 2야드 |  | 3.5 | 59.5
31736 | A0078_S882S | A0078 | S882S | CC13 | 319 | 334 | 가공소조립부 2야드 |  | 3.5 | 59.5
31737 | A0078_B53P0 | A0078 | B53P0 | C11 | 320 | 333 | 대조립3부 |  | 12.5 | 237.5
31738 | A0078_B53P0 | A0078 | B53P0 | C11 | 320 | 333 | 대조립3부 |  | 12.5 | 237.5
31739 | A0078_B53P0 | A0078 | B53P0 | C11 | 320 | 333 | 대조립3부 |  | 12.5 | 237.5
31740 | A0078_B53P0 | A0078 | B53P0 | C11 | 320 | 333 | 대조립3부 |  | 12.5 | 237.5
31741 | A0078_B53P0 | A0078 | B53P0 | C11 | 320 | 333 | 대조립3부 |  | 12.5 | 237.5
31742 | A0078_B53S0 | A0078 | B53S0 | C11 | 320 | 333 | 대조립3부 |  | 12.5 | 237.5
31743 | A0078_B53S0 | A0078 | B53S0 | C11 | 320 | 333 | 대조립3부 |  | 12.5 | 237.5
31744 | A0078_B53S0 | A0078 | B53S0 | C11 | 320 | 333 | 대조립3부 |  | 12.5 | 237.5
31745 | A0078_B53S0 | A0078 | B53S0 | C11 | 320 | 333 | 대조립3부 |  | 12.5 | 237.5
31746 | A0078_B53S0 | A0078 | B53S0 | C11 | 320 | 333 | 대조립3부 |  | 12.5 | 237.5
31747 | A0078_C97A0 | A0078 | C97A0 | H32 | 320 | 328 | 외부 |  | 0 | 0
31748 | A0078_C97A0 | A0078 | C97A0 | H32 | 320 | 328 | 외부 |  | 0 | 0
31749 | A0078_S11P1 | A0078 | S11P1 | G41 | 320 | 332 | 선행의장부 |  | 25 | 787.5
31750 | A0078_S11P2 | A0078 | S11P2 | K41 | 320 | 332 | 건조1부 |  | 25 | 800
31751 | A0078_S11S1 | A0078 | S11S1 | G41 | 320 | 332 | 선행의장부 |  | 25 | 787.5
31752 | A0078_S11S2 | A0078 | S11S2 | K41 | 320 | 332 | 건조1부 |  | 25 | 800
31753 | A0078_A24P0 | A0078 | A24P0 | CF21 | 321 | 356 | 외부 |  | 13.5 | 216
31754 | A0078_A24P0 | A0078 | A24P0 | CF21 | 321 | 356 | 외부 |  | 13.5 | 216
31755 | A0078_A24S0 | A0078 | A24S0 | CF21 | 321 | 356 | 외부 |  | 13.5 | 216
31756 | A0078_A24S0 | A0078 | A24S0 | CF21 | 321 | 356 | 외부 |  | 13.5 | 216
31757 | A0078_L15S0 | A0078 | L15S0 | H32 | 321 | 335 | 외부 |  | 0 | 0
31758 | A0078_L15S0 | A0078 | L15S0 | H32 | 321 | 335 | 외부 |  | 0 | 0
31759 | A0078_L16S0 | A0078 | L16S0 | H32 | 321 | 335 | 외부 |  | 0 | 0
31760 | A0078_L16S0 | A0078 | L16S0 | H32 | 321 | 335 | 외부 |  | 0 | 0
31761 | A0078_L51P0 | A0078 | L51P0 | C11 | 321 | 335 | 대조립3부 |  | 16 | 320
31762 | A0078_L51P0 | A0078 | L51P0 | C11 | 321 | 335 | 대조립3부 |  | 16 | 320
31763 | A0078_L51P0 | A0078 | L51P0 | C11 | 321 | 335 | 대조립3부 |  | 16 | 320
31764 | A0078_L51S0 | A0078 | L51S0 | C11 | 321 | 335 | 대조립3부 |  | 16 | 320
31765 | A0078_L51S0 | A0078 | L51S0 | C11 | 321 | 335 | 대조립3부 |  | 16 | 320
31766 | A0078_L51S0 | A0078 | L51S0 | C11 | 321 | 335 | 대조립3부 |  | 16 | 320
31767 | A0078_N992P | A0078 | N992P | CC13 | 321 | 328 | 판넬조립1부 |  | 3.5 | 54.25
31768 | A0078_N992S | A0078 | N992S | CC13 | 321 | 328 | 판넬조립1부 |  | 3.5 | 54.25
31769 | A0078_S13P1 | A0078 | S13P1 | G41 | 321 | 333 | 선행의장부 |  | 27 | 1012.5
31770 | A0078_S13P2 | A0078 | S13P2 | K41 | 321 | 333 | 건조1부 |  | 27 | 1026
31771 | A0078_S13S1 | A0078 | S13S1 | G41 | 321 | 333 | 선행의장부 |  | 27 | 1012.5
31772 | A0078_S13S2 | A0078 | S13S2 | K41 | 321 | 333 | 건조1부 |  | 27 | 1026
31773 | A0078_S862P | A0078 | S862P | CC13 | 321 | 336 | 가공소조립부 2야드 |  | 3.5 | 59.5
31774 | A0078_S862S | A0078 | S862S | CC13 | 321 | 336 | 가공소조립부 2야드 |  | 3.5 | 59.5
31775 | A0078_B19P0 | A0078 | B19P0 | C11 | 322 | 335 | 대조립1부 |  | 17 | 365.5
31776 | A0078_B19S0 | A0078 | B19S0 | C11 | 322 | 335 | 대조립1부 |  | 15.5 | 263.5
31777 | A0078_L17S0 | A0078 | L17S0 | H32 | 322 | 336 | 외부 |  | 0 | 0
31778 | A0078_L17S0 | A0078 | L17S0 | H32 | 322 | 336 | 외부 |  | 0 | 0
31779 | A0078_L18S0 | A0078 | L18S0 | H32 | 322 | 336 | 외부 |  | 0 | 0
31780 | A0078_L18S0 | A0078 | L18S0 | H32 | 322 | 336 | 외부 |  | 0 | 0
31781 | A0078_P75C0 | A0078 | P75C0 | CH32 | 322 | 368 | 외부 |  | 13 | 175.5
31782 | A0078_P75C0 | A0078 | P75C0 | CH32 | 322 | 368 | 외부 |  | 13 | 175.5
31783 | A0078_P76P0 | A0078 | P76P0 | CH32 | 322 | 368 | 외부 |  | 11 | 148.5
31784 | A0078_P76P0 | A0078 | P76P0 | CH32 | 322 | 368 | 외부 |  | 11 | 148.5
31785 | A0078_P76S0 | A0078 | P76S0 | CH32 | 322 | 368 | 외부 |  | 11 | 148.5
31786 | A0078_P76S0 | A0078 | P76S0 | CH32 | 322 | 368 | 외부 |  | 11 | 148.5
31787 | A0078_T27P0 | A0078 | T27P0 | CH32 | 322 | 376 | 외부 |  | 21 | 619.5
31788 | A0078_T27S0 | A0078 | T27S0 | CH32 | 322 | 376 | 외부 |  | 19 | 560.5
31789 | A0078_B14P1 | A0078 | B14P1 | G41 | 325 | 335 | 선행의장부 |  | 23.5 | 881.25
31790 | A0078_B14P1 | A0078 | B14P1 | G41 | 325 | 335 | 선행의장부 |  | 23.5 | 881.25
31791 | A0078_B14P1 | A0078 | B14P1 | G41 | 325 | 335 | 선행의장부 |  | 23.5 | 881.25
31792 | A0078_B14P1 | A0078 | B14P1 | G41 | 325 | 335 | 선행의장부 |  | 23.5 | 881.25
31793 | A0078_B14S1 | A0078 | B14S1 | G41 | 325 | 335 | 선행의장부 |  | 23.5 | 881.25
31794 | A0078_B14S1 | A0078 | B14S1 | G41 | 325 | 335 | 선행의장부 |  | 23.5 | 881.25
31795 | A0078_B14S1 | A0078 | B14S1 | G41 | 325 | 335 | 선행의장부 |  | 23.5 | 881.25
31796 | A0078_B14S1 | A0078 | B14S1 | G41 | 325 | 335 | 선행의장부 |  | 23.5 | 881.25
31797 | A0078_B20P0 | A0078 | B20P0 | C11 | 325 | 336 | 대조립1부 |  | 17 | 306
31798 | A0078_B20S0 | A0078 | B20S0 | C11 | 325 | 336 | 대조립1부 |  | 11 | 187
31799 | A0078_E51P0 | A0078 | E51P0 | C11 | 325 | 332 | 판넬조립1부 |  | 11 | 165
31800 | A0078_E51P0 | A0078 | E51P0 | C11 | 325 | 332 | 판넬조립1부 |  | 11 | 165
31801 | A0078_E51P0 | A0078 | E51P0 | C11 | 325 | 332 | 판넬조립1부 |  | 11 | 165
31802 | A0078_E51P0 | A0078 | E51P0 | C11 | 325 | 332 | 판넬조립1부 |  | 11 | 165
31803 | A0078_E51P0 | A0078 | E51P0 | C11 | 325 | 332 | 판넬조립1부 |  | 11 | 165
31804 | A0078_E51P0 | A0078 | E51P0 | C11 | 325 | 332 | 판넬조립1부 |  | 11 | 165
31805 | A0078_E51S0 | A0078 | E51S0 | C11 | 325 | 332 | 판넬조립1부 |  | 11 | 165
31806 | A0078_E51S0 | A0078 | E51S0 | C11 | 325 | 332 | 판넬조립1부 |  | 11 | 165
31807 | A0078_E51S0 | A0078 | E51S0 | C11 | 325 | 332 | 판넬조립1부 |  | 11 | 165
31808 | A0078_E51S0 | A0078 | E51S0 | C11 | 325 | 332 | 판넬조립1부 |  | 11 | 165
31809 | A0078_E51S0 | A0078 | E51S0 | C11 | 325 | 332 | 판넬조립1부 |  | 11 | 165
31810 | A0078_E51S0 | A0078 | E51S0 | C11 | 325 | 332 | 판넬조립1부 |  | 11 | 165
31811 | A0078_T16P0 | A0078 | T16P0 | CH32 | 325 | 376 | 외부 |  | 21 | 619.5
31812 | A0078_T16S0 | A0078 | T16S0 | CH32 | 325 | 376 | 외부 |  | 19 | 560.5
31813 | A0078_L30S0 | A0078 | L30S0 | H32 | 326 | 340 | 외부 |  | 0 | 0
31814 | A0078_L30S0 | A0078 | L30S0 | H32 | 326 | 340 | 외부 |  | 0 | 0
31815 | A0078_L31S0 | A0078 | L31S0 | H32 | 326 | 340 | 외부 |  | 0 | 0
31816 | A0078_L31S0 | A0078 | L31S0 | H32 | 326 | 340 | 외부 |  | 0 | 0
31817 | A0078_L32S0 | A0078 | L32S0 | H32 | 326 | 340 | 외부 |  | 0 | 0
31818 | A0078_L32S0 | A0078 | L32S0 | H32 | 326 | 340 | 외부 |  | 0 | 0
31819 | A0078_P77C0 | A0078 | P77C0 | CH32 | 326 | 370 | 외부 |  | 13 | 175.5
31820 | A0078_P77C0 | A0078 | P77C0 | CH32 | 326 | 370 | 외부 |  | 13 | 175.5
31821 | A0078_P78P0 | A0078 | P78P0 | CH32 | 326 | 370 | 외부 |  | 13.5 | 216
31822 | A0078_P78P0 | A0078 | P78P0 | CH32 | 326 | 370 | 외부 |  | 13.5 | 216
31823 | A0078_P78S0 | A0078 | P78S0 | CH32 | 326 | 370 | 외부 |  | 13.5 | 216
31824 | A0078_P78S0 | A0078 | P78S0 | CH32 | 326 | 370 | 외부 |  | 13.5 | 216
31825 | A0078_S15P2 | A0078 | S15P2 | K41 | 326 | 336 | 건조1부 |  | 18.5 | 499.5
31826 | A0078_S15S2 | A0078 | S15S2 | K41 | 326 | 336 | 건조1부 |  | 18.5 | 499.5
31827 | A0078_T17P0 | A0078 | T17P0 | CH32 | 326 | 377 | 외부 |  | 21 | 619.5
31828 | A0078_T17S0 | A0078 | T17S0 | CH32 | 326 | 377 | 외부 |  | 19 | 560.5
31829 | A0078_B13P1 | A0078 | B13P1 | G41 | 328 | 339 | 선행의장부 |  | 19 | 399
31830 | A0078_B13P1 | A0078 | B13P1 | G41 | 328 | 339 | 선행의장부 |  | 19 | 399
31831 | A0078_B13P1 | A0078 | B13P1 | G41 | 328 | 339 | 선행의장부 |  | 19 | 399
31832 | A0078_B13P1 | A0078 | B13P1 | G41 | 328 | 339 | 선행의장부 |  | 19 | 399
31833 | A0078_T28P0 | A0078 | T28P0 | CH32 | 328 | 377 | 외부 |  | 18 | 531
31834 | A0078_T28S0 | A0078 | T28S0 | CH32 | 328 | 377 | 외부 |  | 18 | 531
31835 | A0078_E44C1 | A0078 | E44C1 | G41 | 329 | 340 | 선행의장부 |  | 20 | 640
31836 | A0078_E44C1 | A0078 | E44C1 | G41 | 329 | 340 | 선행의장부 |  | 20 | 640
31837 | A0078_E44C1 | A0078 | E44C1 | G41 | 329 | 340 | 선행의장부 |  | 20 | 640
31838 | A0078_E44C1 | A0078 | E44C1 | G41 | 329 | 340 | 선행의장부 |  | 20 | 640
31839 | A0078_E44C1 | A0078 | E44C1 | G41 | 329 | 340 | 선행의장부 |  | 20 | 640
31840 | A0078_E53P1 | A0078 | E53P1 | G41 | 329 | 340 | 선행의장부 |  | 17 | 680
31841 | A0078_E53P1 | A0078 | E53P1 | G41 | 329 | 340 | 선행의장부 |  | 17 | 680
31842 | A0078_E53P1 | A0078 | E53P1 | G41 | 329 | 340 | 선행의장부 |  | 17 | 680
31843 | A0078_E53P1 | A0078 | E53P1 | G41 | 329 | 340 | 선행의장부 |  | 17 | 680
31844 | A0078_E53P1 | A0078 | E53P1 | G41 | 329 | 340 | 선행의장부 |  | 17 | 680
31845 | A0078_E53S1 | A0078 | E53S1 | G41 | 329 | 340 | 선행의장부 |  | 17 | 680
31846 | A0078_E53S1 | A0078 | E53S1 | G41 | 329 | 340 | 선행의장부 |  | 17 | 680
31847 | A0078_E53S1 | A0078 | E53S1 | G41 | 329 | 340 | 선행의장부 |  | 17 | 680
31848 | A0078_E53S1 | A0078 | E53S1 | G41 | 329 | 340 | 선행의장부 |  | 17 | 680
31849 | A0078_E53S1 | A0078 | E53S1 | G41 | 329 | 340 | 선행의장부 |  | 17 | 680
31850 | A0078_N454P | A0078 | N454P | CC13 | 329 | 340 | 판넬조립1부 |  | 14.5 | 224.75
31851 | A0078_N454S | A0078 | N454S | CC13 | 329 | 340 | 판넬조립1부 |  | 14.5 | 224.75
31852 | A0078_S872P | A0078 | S872P | CC13 | 329 | 343 | 가공소조립부 2야드 |  | 3.5 | 64.75
31853 | A0078_S872S | A0078 | S872S | CC13 | 329 | 343 | 가공소조립부 2야드 |  | 3.5 | 64.75
31854 | A0078_B25A0 | A0078 | B25A0 | C11 | 332 | 350 | 대조립1부 |  | 9 | 139.5
31855 | A0078_B25A0 | A0078 | B25A0 | C11 | 332 | 350 | 대조립1부 |  | 9 | 139.5
31856 | A0078_B25A0 | A0078 | B25A0 | C11 | 332 | 350 | 대조립1부 |  | 9 | 139.5
31857 | A0078_L12P0 | A0078 | L12P0 | H32 | 332 | 343 | 외부 |  | 0 | 0
31858 | A0078_L12P0 | A0078 | L12P0 | H32 | 332 | 343 | 외부 |  | 0 | 0
31859 | A0078_P55C0 | A0078 | P55C0 | CH32 | 332 | 376 | 외부 |  | 13 | 175.5
31860 | A0078_P55C0 | A0078 | P55C0 | CH32 | 332 | 376 | 외부 |  | 13 | 175.5
31861 | A0078_P56P0 | A0078 | P56P0 | CH32 | 332 | 376 | 외부 |  | 13.5 | 216
31862 | A0078_P56P0 | A0078 | P56P0 | CH32 | 332 | 376 | 외부 |  | 13.5 | 216
31863 | A0078_P56S0 | A0078 | P56S0 | CH32 | 332 | 376 | 외부 |  | 13.5 | 216
31864 | A0078_P56S0 | A0078 | P56S0 | CH32 | 332 | 376 | 외부 |  | 13.5 | 216
31865 | A0078_L13P0 | A0078 | L13P0 | H32 | 333 | 346 | 외부 |  | 0 | 0
31866 | A0078_L13P0 | A0078 | L13P0 | H32 | 333 | 346 | 외부 |  | 0 | 0
31867 | A0078_S41P0 | A0078 | S41P0 | C11 | 333 | 343 | 대조립2부 |  | 17 | 331.5
31868 | A0078_S41S0 | A0078 | S41S0 | C11 | 333 | 343 | 대조립2부 |  | 17 | 331.5
31869 | A0078_L14P0 | A0078 | L14P0 | H32 | 334 | 347 | 외부 |  | 0 | 0
31870 | A0078_L14P0 | A0078 | L14P0 | H32 | 334 | 347 | 외부 |  | 0 | 0
31871 | A0078_S62P0 | A0078 | S62P0 | C11 | 334 | 346 | 대조립1부 |  | 9 | 139.5
31872 | A0078_S62S0 | A0078 | S62S0 | C11 | 334 | 346 | 대조립1부 |  | 9 | 139.5
31873 | A0078_L11S0 | A0078 | L11S0 | H32 | 335 | 348 | 외부 |  | 0 | 0
31874 | A0078_L11S0 | A0078 | L11S0 | H32 | 335 | 348 | 외부 |  | 0 | 0
31875 | A0078_P57C0 | A0078 | P57C0 | CH32 | 335 | 378 | 외부 |  | 13 | 175.5
31876 | A0078_P57C0 | A0078 | P57C0 | CH32 | 335 | 378 | 외부 |  | 13 | 175.5
31877 | A0078_P58P0 | A0078 | P58P0 | CH32 | 335 | 378 | 외부 |  | 13.5 | 216
31878 | A0078_P58P0 | A0078 | P58P0 | CH32 | 335 | 378 | 외부 |  | 13.5 | 216
31879 | A0078_P58S0 | A0078 | P58S0 | CH32 | 335 | 378 | 외부 |  | 13.5 | 216
31880 | A0078_P58S0 | A0078 | P58S0 | CH32 | 335 | 378 | 외부 |  | 13.5 | 216
31881 | A0078_D13C0 | A0078 | D13C0 | C11 | 336 | 348 | 대조립1부 |  | 8 | 124
31882 | A0078_D13C0 | A0078 | D13C0 | C11 | 336 | 348 | 대조립1부 |  | 8 | 124
31883 | A0078_D13C0 | A0078 | D13C0 | C11 | 336 | 348 | 대조립1부 |  | 8 | 124
31884 | A0078_H11C1 | A0078 | H11C1 | G41 | 336 | 347 | 선행의장부 |  | 10.5 | 283.5
31885 | A0078_H11C1 | A0078 | H11C1 | G41 | 336 | 347 | 선행의장부 |  | 10.5 | 283.5
31886 | A0078_L15P0 | A0078 | L15P0 | H32 | 336 | 349 | 외부 |  | 0 | 0
31887 | A0078_L15P0 | A0078 | L15P0 | H32 | 336 | 349 | 외부 |  | 0 | 0
31888 | A0078_C95A0 | A0078 | C95A0 | H32 | 339 | 346 | 외부 |  | 0 | 0
31889 | A0078_C95A0 | A0078 | C95A0 | H32 | 339 | 346 | 외부 |  | 0 | 0
31890 | A0078_C96A0 | A0078 | C96A0 | H32 | 339 | 346 | 외부 |  | 0 | 0
31891 | A0078_C96A0 | A0078 | C96A0 | H32 | 339 | 346 | 외부 |  | 0 | 0
31892 | A0078_L16P0 | A0078 | L16P0 | H32 | 339 | 350 | 외부 |  | 0 | 0
31893 | A0078_L16P0 | A0078 | L16P0 | H32 | 339 | 350 | 외부 |  | 0 | 0
31894 | A0078_S19P0 | A0078 | S19P0 | C11 | 339 | 349 | 대조립1부 |  | 11 | 187
31895 | A0078_S19P0 | A0078 | S19P0 | C11 | 339 | 349 | 대조립1부 |  | 11 | 187
31896 | A0078_S19P0 | A0078 | S19P0 | C11 | 339 | 349 | 대조립1부 |  | 11 | 187
31897 | A0078_S19S0 | A0078 | S19S0 | C11 | 339 | 349 | 대조립1부 |  | 11 | 187
31898 | A0078_S19S0 | A0078 | S19S0 | C11 | 339 | 349 | 대조립1부 |  | 11 | 187
31899 | A0078_S19S0 | A0078 | S19S0 | C11 | 339 | 349 | 대조립1부 |  | 11 | 187
31900 | A0078_B24A0 | A0078 | B24A0 | C11 | 340 | 350 | 대조립1부 |  | 13 | 214.5
31901 | A0078_B24A0 | A0078 | B24A0 | C11 | 340 | 350 | 대조립1부 |  | 13 | 214.5
31902 | A0078_B24A0 | A0078 | B24A0 | C11 | 340 | 350 | 대조립1부 |  | 13 | 214.5
31903 | A0078_L17P0 | A0078 | L17P0 | H32 | 340 | 353 | 외부 |  | 0 | 0
31904 | A0078_L17P0 | A0078 | L17P0 | H32 | 340 | 353 | 외부 |  | 0 | 0
31905 | A0078_P59C0 | A0078 | P59C0 | CH32 | 340 | 382 | 외부 |  | 13 | 175.5
31906 | A0078_P59C0 | A0078 | P59C0 | CH32 | 340 | 382 | 외부 |  | 13 | 175.5
31907 | A0078_P60P0 | A0078 | P60P0 | CH32 | 340 | 382 | 외부 |  | 13.5 | 216
31908 | A0078_P60P0 | A0078 | P60P0 | CH32 | 340 | 382 | 외부 |  | 13.5 | 216
31909 | A0078_P60S0 | A0078 | P60S0 | CH32 | 340 | 382 | 외부 |  | 13.5 | 216
31910 | A0078_P60S0 | A0078 | P60S0 | CH32 | 340 | 382 | 외부 |  | 13.5 | 216
31911 | A0078_S39P0 | A0078 | S39P0 | C11 | 340 | 346 | 판넬조립1부 |  | 17 | 416.5
31912 | A0078_S39S0 | A0078 | S39S0 | C11 | 340 | 346 | 판넬조립1부 |  | 17 | 416.5
31913 | A0078_L18P0 | A0078 | L18P0 | H32 | 341 | 354 | 외부 |  | 0 | 0
31914 | A0078_L18P0 | A0078 | L18P0 | H32 | 341 | 354 | 외부 |  | 0 | 0
31915 | A0078_S20P0 | A0078 | S20P0 | C11 | 341 | 353 | 대조립1부 |  | 14.5 | 246.5
31916 | A0078_S20P0 | A0078 | S20P0 | C11 | 341 | 353 | 대조립1부 |  | 14.5 | 246.5
31917 | A0078_S20P0 | A0078 | S20P0 | C11 | 341 | 353 | 대조립1부 |  | 14.5 | 246.5
31918 | A0078_S20S0 | A0078 | S20S0 | C11 | 341 | 353 | 대조립1부 |  | 14.5 | 246.5
31919 | A0078_S20S0 | A0078 | S20S0 | C11 | 341 | 353 | 대조립1부 |  | 14.5 | 246.5
31920 | A0078_S20S0 | A0078 | S20S0 | C11 | 341 | 353 | 대조립1부 |  | 14.5 | 246.5
31921 | A0078_L30P0 | A0078 | L30P0 | H32 | 342 | 355 | 외부 |  | 0 | 0
31922 | A0078_L30P0 | A0078 | L30P0 | H32 | 342 | 355 | 외부 |  | 0 | 0
31923 | A0078_S18P0 | A0078 | S18P0 | CF21 | 342 | 381 | 판넬조립2부 |  | 17 | 459
31924 | A0078_S18P0 | A0078 | S18P0 | CF21 | 342 | 381 | 판넬조립2부 |  | 17 | 459
31925 | A0078_S18S0 | A0078 | S18S0 | CF21 | 342 | 381 | 판넬조립2부 |  | 17 | 459
31926 | A0078_S18S0 | A0078 | S18S0 | CF21 | 342 | 381 | 판넬조립2부 |  | 17 | 459
31927 | A0078_S40P0 | A0078 | S40P0 | C11 | 342 | 354 | 대조립1부 |  | 17 | 416.5
31928 | A0078_S40S0 | A0078 | S40S0 | C11 | 342 | 354 | 대조립1부 |  | 17 | 416.5
31929 | A0078_L31P0 | A0078 | L31P0 | H32 | 343 | 356 | 외부 |  | 0 | 0
31930 | A0078_L31P0 | A0078 | L31P0 | H32 | 343 | 356 | 외부 |  | 0 | 0
31931 | A0078_N653P | A0078 | N653P | C12 | 343 | 343 | 판넬조립2부 |  | 10 | 155
31932 | A0078_N653S | A0078 | N653S | C12 | 343 | 343 | 판넬조립2부 |  | 10 | 155
31933 | A0078_P61C0 | A0078 | P61C0 | CH32 | 343 | 385 | 외부 |  | 13 | 175.5
31934 | A0078_P61C0 | A0078 | P61C0 | CH32 | 343 | 385 | 외부 |  | 13 | 175.5
31935 | A0078_P62P0 | A0078 | P62P0 | CH32 | 343 | 385 | 외부 |  | 13.5 | 216
31936 | A0078_P62P0 | A0078 | P62P0 | CH32 | 343 | 385 | 외부 |  | 13.5 | 216
31937 | A0078_P62S0 | A0078 | P62S0 | CH32 | 343 | 385 | 외부 |  | 13.5 | 216
31938 | A0078_P62S0 | A0078 | P62S0 | CH32 | 343 | 385 | 외부 |  | 13.5 | 216
31939 | A0078_S25P0 | A0078 | S25P0 | C11 | 343 | 355 | 대조립1부 |  | 10.5 | 162.75
31940 | A0078_S25P0 | A0078 | S25P0 | C11 | 343 | 355 | 대조립1부 |  | 10.5 | 162.75
31941 | A0078_S25P0 | A0078 | S25P0 | C11 | 343 | 355 | 대조립1부 |  | 10.5 | 162.75
31942 | A0078_S25S0 | A0078 | S25S0 | C11 | 343 | 355 | 대조립1부 |  | 10.5 | 162.75
31943 | A0078_S25S0 | A0078 | S25S0 | C11 | 343 | 355 | 대조립1부 |  | 10.5 | 162.75
31944 | A0078_S25S0 | A0078 | S25S0 | C11 | 343 | 355 | 대조립1부 |  | 10.5 | 162.75
31945 | A0078_L32P0 | A0078 | L32P0 | H32 | 346 | 357 | 외부 |  | 0 | 0
31946 | A0078_L32P0 | A0078 | L32P0 | H32 | 346 | 357 | 외부 |  | 0 | 0
31947 | A0078_P79C0 | A0078 | P79C0 | CH32 | 347 | 389 | 외부 |  | 13 | 175.5
31948 | A0078_P79C0 | A0078 | P79C0 | CH32 | 347 | 389 | 외부 |  | 13 | 175.5
31949 | A0078_P80P0 | A0078 | P80P0 | CH32 | 347 | 389 | 외부 |  | 13.5 | 216
31950 | A0078_P80P0 | A0078 | P80P0 | CH32 | 347 | 389 | 외부 |  | 13.5 | 216
31951 | A0078_P80S0 | A0078 | P80S0 | CH32 | 347 | 389 | 외부 |  | 13.5 | 216
31952 | A0078_P80S0 | A0078 | P80S0 | CH32 | 347 | 389 | 외부 |  | 13.5 | 216
31953 | A0078_B21P1 | A0078 | B21P1 | G41 | 348 | 357 | 선행의장부 |  | 34 | 1734
31954 | A0078_B22P1 | A0078 | B22P1 | G41 | 348 | 357 | 선행의장부 |  | 10.5 | 178.5
31955 | A0078_L11P0 | A0078 | L11P0 | H32 | 348 | 361 | 외부 |  | 0 | 0
31956 | A0078_L11P0 | A0078 | L11P0 | H32 | 348 | 361 | 외부 |  | 0 | 0
31957 | A0078_B23A0 | A0078 | B23A0 | C11 | 349 | 361 | 대조립1부 |  | 16.5 | 305.25
31958 | A0078_B23A0 | A0078 | B23A0 | C11 | 349 | 361 | 대조립1부 |  | 16.5 | 305.25
31959 | A0078_S44P0 | A0078 | S44P0 | C11 | 349 | 363 | 대조립1부 |  | 16.5 | 280.5
31960 | A0078_S44P0 | A0078 | S44P0 | C11 | 349 | 363 | 대조립1부 |  | 16.5 | 280.5
31961 | A0078_S44P0 | A0078 | S44P0 | C11 | 349 | 363 | 대조립1부 |  | 16.5 | 280.5
31962 | A0078_S44S0 | A0078 | S44S0 | C11 | 349 | 363 | 대조립1부 |  | 16.5 | 280.5
31963 | A0078_S44S0 | A0078 | S44S0 | C11 | 349 | 363 | 대조립1부 |  | 16.5 | 280.5
31964 | A0078_S44S0 | A0078 | S44S0 | C11 | 349 | 363 | 대조립1부 |  | 16.5 | 280.5
31965 | A0078_P63C0 | A0078 | P63C0 | CH32 | 350 | 396 | 외부 |  | 13 | 175.5
31966 | A0078_P63C0 | A0078 | P63C0 | CH32 | 350 | 396 | 외부 |  | 13 | 175.5
31967 | A0078_P64P0 | A0078 | P64P0 | CH32 | 350 | 396 | 외부 |  | 13.5 | 216
31968 | A0078_P64P0 | A0078 | P64P0 | CH32 | 350 | 396 | 외부 |  | 13.5 | 216
31969 | A0078_P64S0 | A0078 | P64S0 | CH32 | 350 | 396 | 외부 |  | 13.5 | 216
31970 | A0078_P64S0 | A0078 | P64S0 | CH32 | 350 | 396 | 외부 |  | 13.5 | 216
31971 | A0078_S64P0 | A0078 | S64P0 | C11 | 350 | 362 | 대조립1부 |  | 12.5 | 206.25
31972 | A0078_S64P0 | A0078 | S64P0 | C11 | 350 | 362 | 대조립1부 |  | 12.5 | 206.25
31973 | A0078_S64P0 | A0078 | S64P0 | C11 | 350 | 362 | 대조립1부 |  | 12.5 | 206.25
31974 | A0078_S64S0 | A0078 | S64S0 | C11 | 350 | 362 | 대조립1부 |  | 12.5 | 206.25
31975 | A0078_S64S0 | A0078 | S64S0 | C11 | 350 | 362 | 대조립1부 |  | 12.5 | 206.25
31976 | A0078_S64S0 | A0078 | S64S0 | C11 | 350 | 362 | 대조립1부 |  | 12.5 | 206.25
31977 | A0078_B19P1 | A0078 | B19P1 | G41 | 353 | 362 | 선행의장부 |  | 17 | 629
31978 | A0078_B20P1 | A0078 | B20P1 | G41 | 353 | 362 | 선행의장부 |  | 17 | 493
31979 | A0078_H12P0 | A0078 | H12P0 | C11 | 353 | 356 | 판넬조립1부 |  | 8 | 80
31980 | A0078_H12P0 | A0078 | H12P0 | C11 | 353 | 356 | 판넬조립1부 |  | 8 | 80
31981 | A0078_H12P0 | A0078 | H12P0 | C11 | 353 | 356 | 판넬조립1부 |  | 8 | 80
31982 | A0078_H12P0 | A0078 | H12P0 | C11 | 353 | 356 | 판넬조립1부 |  | 8 | 80
31983 | A0078_H12P0 | A0078 | H12P0 | C11 | 353 | 356 | 판넬조립1부 |  | 8 | 80
31984 | A0078_H12P0 | A0078 | H12P0 | C11 | 353 | 356 | 판넬조립1부 |  | 8 | 80
31985 | A0078_H12S0 | A0078 | H12S0 | C11 | 353 | 356 | 판넬조립1부 |  | 8 | 80
31986 | A0078_H12S0 | A0078 | H12S0 | C11 | 353 | 356 | 판넬조립1부 |  | 8 | 80
31987 | A0078_H12S0 | A0078 | H12S0 | C11 | 353 | 356 | 판넬조립1부 |  | 8 | 80
31988 | A0078_H12S0 | A0078 | H12S0 | C11 | 353 | 356 | 판넬조립1부 |  | 8 | 80
31989 | A0078_H12S0 | A0078 | H12S0 | C11 | 353 | 356 | 판넬조립1부 |  | 8 | 80
31990 | A0078_H12S0 | A0078 | H12S0 | C11 | 353 | 356 | 판넬조립1부 |  | 8 | 80
31991 | A0078_S45P0 | A0078 | S45P0 | C11 | 354 | 367 | 대조립1부 |  | 15.5 | 263.5
31992 | A0078_S45P0 | A0078 | S45P0 | C11 | 354 | 367 | 대조립1부 |  | 15.5 | 263.5
31993 | A0078_S45S0 | A0078 | S45S0 | C11 | 354 | 367 | 대조립1부 |  | 15.5 | 263.5
31994 | A0078_S45S0 | A0078 | S45S0 | C11 | 354 | 367 | 대조립1부 |  | 15.5 | 263.5
31995 | A0078_S63P0 | A0078 | S63P0 | C11 | 354 | 364 | 대조립1부 |  | 9 | 162
31996 | A0078_S63P0 | A0078 | S63P0 | C11 | 354 | 364 | 대조립1부 |  | 9 | 162
31997 | A0078_S63P0 | A0078 | S63P0 | C11 | 354 | 364 | 대조립1부 |  | 9 | 162
31998 | A0078_S63S0 | A0078 | S63S0 | C11 | 354 | 364 | 대조립1부 |  | 9 | 162
31999 | A0078_S63S0 | A0078 | S63S0 | C11 | 354 | 364 | 대조립1부 |  | 9 | 162
32000 | A0078_S63S0 | A0078 | S63S0 | C11 | 354 | 364 | 대조립1부 |  | 9 | 162
32001 | A0078_P65C0 | A0078 | P65C0 | CH32 | 355 | 399 | 외부 |  | 13 | 175.5
32002 | A0078_P65C0 | A0078 | P65C0 | CH32 | 355 | 399 | 외부 |  | 13 | 175.5
32003 | A0078_P66P0 | A0078 | P66P0 | CH32 | 355 | 413 | 외부 |  | 13.5 | 216
32004 | A0078_P66P0 | A0078 | P66P0 | CH32 | 355 | 413 | 외부 |  | 13.5 | 216
32005 | A0078_P66S0 | A0078 | P66S0 | CH32 | 355 | 413 | 외부 |  | 13.5 | 216
32006 | A0078_P66S0 | A0078 | P66S0 | CH32 | 355 | 413 | 외부 |  | 13.5 | 216
32007 | A0078_S23P0 | A0078 | S23P0 | C11 | 356 | 368 | 대조립2부 |  | 16 | 264
32008 | A0078_S23P0 | A0078 | S23P0 | C11 | 356 | 368 | 대조립2부 |  | 16 | 264
32009 | A0078_S23S0 | A0078 | S23S0 | C11 | 356 | 368 | 대조립2부 |  | 16 | 264
32010 | A0078_S23S0 | A0078 | S23S0 | C11 | 356 | 368 | 대조립2부 |  | 16 | 264
32011 | A0078_S65P0 | A0078 | S65P0 | C11 | 356 | 368 | 대조립3부 |  | 12.5 | 193.75
32012 | A0078_S65P0 | A0078 | S65P0 | C11 | 356 | 368 | 대조립3부 |  | 12.5 | 193.75
32013 | A0078_S65S0 | A0078 | S65S0 | C11 | 356 | 368 | 대조립3부 |  | 12.5 | 193.75
32014 | A0078_S65S0 | A0078 | S65S0 | C11 | 356 | 368 | 대조립3부 |  | 12.5 | 193.75
32015 | A0078_S16P0 | A0078 | S16P0 | C11 | 357 | 363 | 판넬조립1부 |  | 17 | 459
32016 | A0078_S16S0 | A0078 | S16S0 | C11 | 357 | 363 | 판넬조립1부 |  | 17 | 459
32017 | A0078_P67C0 | A0078 | P67C0 | CH32 | 360 | 417 | 외부 |  | 13 | 175.5
32018 | A0078_P67C0 | A0078 | P67C0 | CH32 | 360 | 417 | 외부 |  | 13 | 175.5
32019 | A0078_P68P0 | A0078 | P68P0 | CH32 | 360 | 417 | 외부 |  | 13.5 | 216
32020 | A0078_P68P0 | A0078 | P68P0 | CH32 | 360 | 417 | 외부 |  | 13.5 | 216
32021 | A0078_P68S0 | A0078 | P68S0 | CH32 | 360 | 417 | 외부 |  | 13.5 | 216
32022 | A0078_P68S0 | A0078 | P68S0 | CH32 | 360 | 417 | 외부 |  | 13.5 | 216
32023 | A0078_S43P0 | A0078 | S43P0 | C11 | 360 | 370 | 대조립3부 |  | 13.5 | 243
32024 | A0078_S43P0 | A0078 | S43P0 | C11 | 360 | 370 | 대조립3부 |  | 13.5 | 243
32025 | A0078_S43S0 | A0078 | S43S0 | C11 | 360 | 370 | 대조립3부 |  | 13.5 | 243
32026 | A0078_S43S0 | A0078 | S43S0 | C11 | 360 | 370 | 대조립3부 |  | 13.5 | 243
32027 | A0078_S17P0 | A0078 | S17P0 | C11 | 361 | 367 | 판넬조립1부 |  | 18.5 | 499.5
32028 | A0078_S17S0 | A0078 | S17S0 | C11 | 361 | 367 | 판넬조립1부 |  | 18.5 | 499.5
32029 | A0078_S41P1 | A0078 | S41P1 | G41 | 361 | 370 | 선행의장부 |  | 19.5 | 633.75
32030 | A0078_S41P1 | A0078 | S41P1 | G41 | 361 | 370 | 선행의장부 |  | 19.5 | 633.75
32031 | A0078_S41S1 | A0078 | S41S1 | G41 | 361 | 370 | 선행의장부 |  | 19.5 | 633.75
32032 | A0078_S41S1 | A0078 | S41S1 | G41 | 361 | 370 | 선행의장부 |  | 19.5 | 633.75
32033 | A0078_S42P0 | A0078 | S42P0 | C11 | 361 | 371 | 대조립3부 |  | 13.5 | 209.25
32034 | A0078_S42P0 | A0078 | S42P0 | C11 | 361 | 371 | 대조립3부 |  | 13.5 | 209.25
32035 | A0078_S42S0 | A0078 | S42S0 | C11 | 361 | 371 | 대조립3부 |  | 13.5 | 209.25
32036 | A0078_S42S0 | A0078 | S42S0 | C11 | 361 | 371 | 대조립3부 |  | 13.5 | 209.25
32037 | A0078_P69C0 | A0078 | P69C0 | CH32 | 363 | 420 | 외부 |  | 13 | 175.5
32038 | A0078_P69C0 | A0078 | P69C0 | CH32 | 363 | 420 | 외부 |  | 13 | 175.5
32039 | A0078_P70P0 | A0078 | P70P0 | CH32 | 363 | 420 | 외부 |  | 13.5 | 216
32040 | A0078_P70P0 | A0078 | P70P0 | CH32 | 363 | 420 | 외부 |  | 13.5 | 216
32041 | A0078_P70S0 | A0078 | P70S0 | CH32 | 363 | 420 | 외부 |  | 13.5 | 216
32042 | A0078_P70S0 | A0078 | P70S0 | CH32 | 363 | 420 | 외부 |  | 13.5 | 216
32043 | A0078_P34P0 | A0078 | P34P0 | H32 | 367 | 374 | 외부 |  | 2 | 8
32044 | A0078_P34P0 | A0078 | P34P0 | H32 | 367 | 374 | 외부 |  | 2 | 8
32045 | A0078_P34S0 | A0078 | P34S0 | H32 | 367 | 374 | 선행도장부 |  | 2 | 37
32046 | A0078_P34S0 | A0078 | P34S0 | H32 | 367 | 374 | 선행도장부 |  | 2 | 37
32047 | A0078_P35P0 | A0078 | P35P0 | H32 | 367 | 374 | 외부 |  | 2 | 16
32048 | A0078_P35P0 | A0078 | P35P0 | H32 | 367 | 374 | 외부 |  | 2 | 16
32049 | A0078_P35S0 | A0078 | P35S0 | H32 | 367 | 374 | 외부 |  | 2 | 29
32050 | A0078_P35S0 | A0078 | P35S0 | H32 | 367 | 374 | 외부 |  | 2 | 29
32051 | A0078_S39P1 | A0078 | S39P1 | G41 | 367 | 376 | 선행의장부 |  | 24.5 | 833
32052 | A0078_S39P2 | A0078 | S39P2 | K41 | 367 | 376 | 건조1부 |  | 24.5 | 833
32053 | A0078_S39P2 | A0078 | S39P2 | K41 | 367 | 376 | 건조1부 |  | 24.5 | 833
32054 | A0078_S39S1 | A0078 | S39S1 | G41 | 367 | 376 | 선행의장부 |  | 24.5 | 833
32055 | A0078_S39S2 | A0078 | S39S2 | K41 | 367 | 376 | 건조1부 |  | 24.5 | 833
32056 | A0078_S39S2 | A0078 | S39S2 | K41 | 367 | 376 | 건조1부 |  | 24.5 | 833
32057 | A0078_D14P0 | A0078 | D14P0 | F21 | 368 | 369 | 선행의장부 |  | 1.5 | 15
32058 | A0078_D14S0 | A0078 | D14S0 | F21 | 368 | 369 | 선행의장부 |  | 1.5 | 15
32059 | A0078_P71C0 | A0078 | P71C0 | CH32 | 368 | 424 | 외부 |  | 13 | 175.5
32060 | A0078_P71C0 | A0078 | P71C0 | CH32 | 368 | 424 | 외부 |  | 13 | 175.5
32061 | A0078_P72P0 | A0078 | P72P0 | CH32 | 368 | 424 | 외부 |  | 13.5 | 216
32062 | A0078_P72P0 | A0078 | P72P0 | CH32 | 368 | 424 | 외부 |  | 13.5 | 216
32063 | A0078_P72S0 | A0078 | P72S0 | CH32 | 368 | 424 | 외부 |  | 13.5 | 216
32064 | A0078_P72S0 | A0078 | P72S0 | CH32 | 368 | 424 | 외부 |  | 13.5 | 216
32065 | A0078_D15P0 | A0078 | D15P0 | C11 | 370 | 382 | 대조립2부 |  | 8 | 124
32066 | A0078_D15P0 | A0078 | D15P0 | C11 | 370 | 382 | 대조립2부 |  | 8 | 124
32067 | A0078_D15P0 | A0078 | D15P0 | C11 | 370 | 382 | 대조립2부 |  | 8 | 124
32068 | A0078_D15P0 | A0078 | D15P0 | C11 | 370 | 382 | 대조립2부 |  | 8 | 124
32069 | A0078_D15P0 | A0078 | D15P0 | C11 | 370 | 382 | 대조립2부 |  | 8 | 124
32070 | A0078_D15P0 | A0078 | D15P0 | C11 | 370 | 382 | 대조립2부 |  | 8 | 124
32071 | A0078_D15S0 | A0078 | D15S0 | C11 | 370 | 382 | 대조립2부 |  | 8 | 124
32072 | A0078_D15S0 | A0078 | D15S0 | C11 | 370 | 382 | 대조립2부 |  | 8 | 124
32073 | A0078_D15S0 | A0078 | D15S0 | C11 | 370 | 382 | 대조립2부 |  | 8 | 124
32074 | A0078_D15S0 | A0078 | D15S0 | C11 | 370 | 382 | 대조립2부 |  | 8 | 124
32075 | A0078_D15S0 | A0078 | D15S0 | C11 | 370 | 382 | 대조립2부 |  | 8 | 124
32076 | A0078_D15S0 | A0078 | D15S0 | C11 | 370 | 382 | 대조립2부 |  | 8 | 124
32077 | A0078_L19S0 | A0078 | L19S0 | H32 | 370 | 383 | 외부 |  | 0 | 0
32078 | A0078_L19S0 | A0078 | L19S0 | H32 | 370 | 383 | 외부 |  | 0 | 0
32079 | A0078_L20S0 | A0078 | L20S0 | H32 | 370 | 383 | 외부 |  | 0 | 0
32080 | A0078_L20S0 | A0078 | L20S0 | H32 | 370 | 383 | 외부 |  | 0 | 0
32081 | A0078_B16P2 | A0078 | B16P2 | K41 | 371 | 382 | 선행의장부 |  | 28.5 | 954.75
32082 | A0078_B16P2 | A0078 | B16P2 | K41 | 371 | 382 | 선행의장부 |  | 28.5 | 954.75
32083 | A0078_B16P2 | A0078 | B16P2 | K41 | 371 | 382 | 선행의장부 |  | 28.5 | 954.75
32084 | A0078_B16P2 | A0078 | B16P2 | K41 | 371 | 382 | 선행의장부 |  | 28.5 | 954.75
32085 | A0078_L21S0 | A0078 | L21S0 | H32 | 371 | 384 | 외부 |  | 0 | 0
32086 | A0078_L21S0 | A0078 | L21S0 | H32 | 371 | 384 | 외부 |  | 0 | 0
32087 | A0078_P73C0 | A0078 | P73C0 | CH32 | 371 | 426 | 외부 |  | 13 | 175.5
32088 | A0078_P73C0 | A0078 | P73C0 | CH32 | 371 | 426 | 외부 |  | 13 | 175.5
32089 | A0078_P74P0 | A0078 | P74P0 | CH32 | 371 | 426 | 외부 |  | 13.5 | 216
32090 | A0078_P74P0 | A0078 | P74P0 | CH32 | 371 | 426 | 외부 |  | 13.5 | 216
32091 | A0078_P74S0 | A0078 | P74S0 | CH32 | 371 | 426 | 외부 |  | 13.5 | 216
32092 | A0078_P74S0 | A0078 | P74S0 | CH32 | 371 | 426 | 외부 |  | 13.5 | 216
32093 | A0078_B16S2 | A0078 | B16S2 | K41 | 374 | 383 | 선행의장부 |  | 28.5 | 954.75
32094 | A0078_B16S2 | A0078 | B16S2 | K41 | 374 | 383 | 선행의장부 |  | 28.5 | 954.75
32095 | A0078_B16S2 | A0078 | B16S2 | K41 | 374 | 383 | 선행의장부 |  | 28.5 | 954.75
32096 | A0078_B16S2 | A0078 | B16S2 | K41 | 374 | 383 | 선행의장부 |  | 28.5 | 954.75
32097 | A0078_B18S1 | A0078 | B18S1 | G41 | 374 | 383 | 선행의장부 |  | 17 | 484.5
32098 | A0078_B18S1 | A0078 | B18S1 | G41 | 374 | 383 | 선행의장부 |  | 17 | 484.5
32099 | A0078_B18S1 | A0078 | B18S1 | G41 | 374 | 383 | 선행의장부 |  | 17 | 484.5
32100 | A0078_B18S1 | A0078 | B18S1 | G41 | 374 | 383 | 선행의장부 |  | 17 | 484.5
32101 | A0078_L19P0 | A0078 | L19P0 | H32 | 375 | 388 | 외부 |  | 0 | 0
32102 | A0078_L19P0 | A0078 | L19P0 | H32 | 375 | 388 | 외부 |  | 0 | 0
32103 | A0078_L20P0 | A0078 | L20P0 | H32 | 375 | 388 | 외부 |  | 0 | 0
32104 | A0078_L20P0 | A0078 | L20P0 | H32 | 375 | 388 | 외부 |  | 0 | 0
32105 | A0078_L22S0 | A0078 | L22S0 | H32 | 375 | 388 | 외부 |  | 0 | 0
32106 | A0078_L22S0 | A0078 | L22S0 | H32 | 375 | 388 | 외부 |  | 0 | 0
32107 | A0078_L23S0 | A0078 | L23S0 | H32 | 375 | 388 | 외부 |  | 0 | 0
32108 | A0078_L23S0 | A0078 | L23S0 | H32 | 375 | 388 | 외부 |  | 0 | 0
32109 | A0078_L24S0 | A0078 | L24S0 | H32 | 375 | 388 | 외부 |  | 0 | 0
32110 | A0078_L24S0 | A0078 | L24S0 | H32 | 375 | 388 | 외부 |  | 0 | 0
32111 | A0078_B18P1 | A0078 | B18P1 | G41 | 376 | 385 | 선행의장부 |  | 17 | 484.5
32112 | A0078_B18P1 | A0078 | B18P1 | G41 | 376 | 385 | 선행의장부 |  | 17 | 484.5
32113 | A0078_B18P1 | A0078 | B18P1 | G41 | 376 | 385 | 선행의장부 |  | 17 | 484.5
32114 | A0078_B18P1 | A0078 | B18P1 | G41 | 376 | 385 | 선행의장부 |  | 17 | 484.5
32115 | A0078_L21P0 | A0078 | L21P0 | H32 | 376 | 389 | 외부 |  | 0 | 0
32116 | A0078_L21P0 | A0078 | L21P0 | H32 | 376 | 389 | 외부 |  | 0 | 0
32117 | A0078_L25S0 | A0078 | L25S0 | H32 | 376 | 389 | 외부 |  | 0 | 0
32118 | A0078_L25S0 | A0078 | L25S0 | H32 | 376 | 389 | 외부 |  | 0 | 0
32119 | A0078_L26S0 | A0078 | L26S0 | H32 | 376 | 389 | 외부 |  | 0 | 0
32120 | A0078_L26S0 | A0078 | L26S0 | H32 | 376 | 389 | 외부 |  | 0 | 0
32121 | A0078_C93A0 | A0078 | C93A0 | H32 | 377 | 384 | 외부 |  | 0 | 0
32122 | A0078_C93A0 | A0078 | C93A0 | H32 | 377 | 384 | 외부 |  | 0 | 0
32123 | A0078_L27S0 | A0078 | L27S0 | H32 | 377 | 390 | 외부 |  | 0 | 0
32124 | A0078_L27S0 | A0078 | L27S0 | H32 | 377 | 390 | 외부 |  | 0 | 0
32125 | A0078_L28S0 | A0078 | L28S0 | H32 | 377 | 390 | 외부 |  | 0 | 0
32126 | A0078_L28S0 | A0078 | L28S0 | H32 | 377 | 390 | 외부 |  | 0 | 0
32127 | A0078_L29S0 | A0078 | L29S0 | H32 | 377 | 390 | 외부 |  | 0 | 0
32128 | A0078_L29S0 | A0078 | L29S0 | H32 | 377 | 390 | 외부 |  | 0 | 0
32129 | A0078_S16P1 | A0078 | S16P1 | G41 | 377 | 388 | 선행의장부 |  | 27 | 958.5
32130 | A0078_S16P2 | A0078 | S16P2 | K41 | 377 | 388 | 건조1부 |  | 25 | 887.5
32131 | A0078_S16S1 | A0078 | S16S1 | G41 | 377 | 388 | 선행의장부 |  | 27 | 958.5
32132 | A0078_S16S2 | A0078 | S16S2 | K41 | 377 | 388 | 건조1부 |  | 25 | 887.5
32133 | A0078_L22P0 | A0078 | L22P0 | H32 | 378 | 391 | 외부 |  | 0 | 0
32134 | A0078_L22P0 | A0078 | L22P0 | H32 | 378 | 391 | 외부 |  | 0 | 0
32135 | A0078_C94A0 | A0078 | C94A0 | H32 | 381 | 388 | 외부 |  | 0 | 0
32136 | A0078_C94A0 | A0078 | C94A0 | H32 | 381 | 388 | 외부 |  | 0 | 0
32137 | A0078_L23P0 | A0078 | L23P0 | H32 | 381 | 392 | 외부 |  | 0 | 0
32138 | A0078_L23P0 | A0078 | L23P0 | H32 | 381 | 392 | 외부 |  | 0 | 0
32139 | A0078_L24P0 | A0078 | L24P0 | H32 | 382 | 395 | 외부 |  | 0 | 0
32140 | A0078_L24P0 | A0078 | L24P0 | H32 | 382 | 395 | 외부 |  | 0 | 0
32141 | A0078_L25P0 | A0078 | L25P0 | H32 | 383 | 396 | 외부 |  | 0 | 0
32142 | A0078_L25P0 | A0078 | L25P0 | H32 | 383 | 396 | 외부 |  | 0 | 0
32143 | A0078_L26P0 | A0078 | L26P0 | H32 | 384 | 398 | 외부 |  | 0 | 0
32144 | A0078_L26P0 | A0078 | L26P0 | H32 | 384 | 398 | 외부 |  | 0 | 0
32145 | A0078_L27P0 | A0078 | L27P0 | H32 | 385 | 399 | 외부 |  | 0 | 0
32146 | A0078_L27P0 | A0078 | L27P0 | H32 | 385 | 399 | 외부 |  | 0 | 0
32147 | A0078_L28P0 | A0078 | L28P0 | H32 | 388 | 413 | 외부 |  | 0 | 0
32148 | A0078_L28P0 | A0078 | L28P0 | H32 | 388 | 413 | 외부 |  | 0 | 0
32149 | A0078_L29P0 | A0078 | L29P0 | H32 | 389 | 416 | 외부 |  | 0 | 0
32150 | A0078_L29P0 | A0078 | L29P0 | H32 | 389 | 416 | 외부 |  | 0 | 0
32151 | A0078_C79A0 | A0078 | C79A0 | H32 | 390 | 398 | 외부 |  | 8 | 124
32152 | A0078_C79A0 | A0078 | C79A0 | H32 | 390 | 398 | 외부 |  | 8 | 124
32153 | A0081_V45A0 | A0081 | V45A0 | CH32 | 57 | 113 | 외부 |  | 5 | 30
32154 | A0081_V35A0 | A0081 | V35A0 | CH32 | 64 | 120 | 외부 |  | 5 | 30
32155 | A0081_V25A0 | A0081 | V25A0 | CH32 | 69 | 124 | 외부 |  | 5 | 30
32156 | A0081_V15A0 | A0081 | V15A0 | CH32 | 71 | 126 | 외부 |  | 5 | 30
32157 | A0081_A11A0 | A0081 | A11A0 | C11 | 81 | 166 | 외부 |  | 4.5 | 36
32158 | A0081_V41P1 | A0081 | V41P1 | GH32 | 99 | 165 | 외부 |  | 20.5 | 604.75
32159 | A0081_V42P1 | A0081 | V42P1 | GH32 | 99 | 165 | 외부 |  | 19 | 560.5
32160 | A0081_V43P1 | A0081 | V43P1 | GH32 | 99 | 165 | 외부 |  | 20.5 | 604.75
32161 | A0081_V44P1 | A0081 | V44P1 | GH32 | 99 | 165 | 외부 |  | 19 | 560.5
32162 | A0081_V31P1 | A0081 | V31P1 | GH32 | 111 | 166 | 외부 |  | 23 | 678.5
32163 | A0081_V32P1 | A0081 | V32P1 | GH32 | 111 | 166 | 외부 |  | 17 | 501.5
32164 | A0081_V33P1 | A0081 | V33P1 | GH32 | 111 | 166 | 외부 |  | 23 | 678.5
32165 | A0081_V34P1 | A0081 | V34P1 | GH32 | 111 | 166 | 외부 |  | 17 | 501.5
32166 | A0081_V21P1 | A0081 | V21P1 | GH32 | 113 | 167 | 외부 |  | 23 | 678.5
32167 | A0081_V22P1 | A0081 | V22P1 | GH32 | 113 | 167 | 외부 |  | 17 | 501.5
32168 | A0081_V23P1 | A0081 | V23P1 | GH32 | 113 | 167 | 외부 |  | 23 | 678.5
32169 | A0081_V24P1 | A0081 | V24P1 | GH32 | 113 | 167 | 외부 |  | 17 | 501.5
32170 | A0081_V11P1 | A0081 | V11P1 | GH32 | 118 | 168 | 외부 |  | 25.5 | 726.75
32171 | A0081_V12P1 | A0081 | V12P1 | GH32 | 118 | 168 | 외부 |  | 16 | 472
32172 | A0081_V13P1 | A0081 | V13P1 | GH32 | 118 | 168 | 외부 |  | 25.5 | 726.75
32173 | A0081_V14P1 | A0081 | V14P1 | GH32 | 118 | 168 | 외부 |  | 16 | 472
32174 | A0081_N350P | A0081 | N350P | C12 | 120 | 120 | 대조립2부 |  | 7 | 140
32175 | A0081_N350S | A0081 | N350S | C12 | 120 | 120 | 대조립2부 |  | 7 | 140
32176 | A0081_A41A0 | A0081 | A41A0 | C11 | 124 | 258 | 외부 |  | 0 | 0
32177 | A0081_N340P | A0081 | N340P | C12 | 126 | 126 | 대조립2부 |  | 7 | 140
32178 | A0081_N340S | A0081 | N340S | C12 | 126 | 126 | 대조립2부 |  | 7 | 140
32179 | A0081_N353P | A0081 | N353P | C12 | 127 | 127 | 대조립2부 |  | 9 | 180
32180 | A0081_N353S | A0081 | N353S | C12 | 127 | 127 | 대조립2부 |  | 9 | 180
32181 | A0081_N330P | A0081 | N330P | C12 | 130 | 130 | 대조립2부 |  | 7 | 140
32182 | A0081_N330S | A0081 | N330S | C12 | 130 | 130 | 대조립2부 |  | 7 | 140
32183 | A0081_F21A0 | A0081 | F21A0 | CH32 | 131 | 187 | 외부 |  | 13.5 | 229.5
32184 | A0081_H24A0 | A0081 | H24A0 | C11 | 132 | 137 | 판넬조립1부 |  | 12.5 | 175
32185 | A0081_H24A0 | A0081 | H24A0 | C11 | 132 | 137 | 판넬조립1부 |  | 12.5 | 175
32186 | A0081_N360P | A0081 | N360P | C12 | 132 | 132 | 대조립2부 |  | 7 | 133
32187 | A0081_N360S | A0081 | N360S | C12 | 132 | 132 | 대조립2부 |  | 7 | 133
32188 | A0081_E11A0 | A0081 | E11A0 | CC21 | 133 | 165 | 대조립1부 |  | 22 | 484
32189 | A0081_E12A0 | A0081 | E12A0 | CC21 | 133 | 165 | 대조립1부 |  | 8.5 | 76.5
32190 | A0081_H11P1 | A0081 | H11P1 | GG61 | 133 | 144 | 선행의장부 |  | 17.5 | 525
32191 | A0081_N343P | A0081 | N343P | C12 | 133 | 133 | 대조립2부 |  | 9 | 180
32192 | A0081_N343S | A0081 | N343S | C12 | 133 | 133 | 대조립2부 |  | 9 | 180
32193 | A0081_F11A0 | A0081 | F11A0 | CF21 | 134 | 175 | 외부 |  | 11.5 | 155.25
32194 | A0081_H23P1 | A0081 | H23P1 | GG61 | 134 | 141 | 선행의장부 |  | 19 | 551
32195 | A0081_F22A0 | A0081 | F22A0 | CF21 | 137 | 176 | 외부 |  | 13.5 | 303.75
32196 | A0081_F22A0 | A0081 | F22A0 | CF21 | 137 | 176 | 외부 |  | 13.5 | 303.75
32197 | A0081_H21P1 | A0081 | H21P1 | GG61 | 137 | 144 | 선행의장부 |  | 14.5 | 435
32198 | A0081_N333P | A0081 | N333P | C12 | 137 | 137 | 대조립2부 |  | 9 | 180
32199 | A0081_N333S | A0081 | N333S | C12 | 137 | 137 | 대조립2부 |  | 9 | 180
32200 | A0081_E31P0 | A0081 | E31P0 | C11 | 138 | 162 | 대조립2부 |  | 16 | 272
32201 | A0081_E31S0 | A0081 | E31S0 | C11 | 138 | 162 | 대조립2부 |  | 16 | 272
32202 | A0081_E32P0 | A0081 | E32P0 | C11 | 138 | 159 | 대조립1부 |  | 13 | 175.5
32203 | A0081_E32S0 | A0081 | E32S0 | C11 | 138 | 159 | 대조립1부 |  | 13.5 | 216
32204 | A0081_H22P1 | A0081 | H22P1 | GG61 | 138 | 145 | 선행의장부 |  | 15 | 450
32205 | A0081_B11A0 | A0081 | B11A0 | CF21 | 139 | 165 | 판넬조립2부 |  | 18.5 | 388.5
32206 | A0081_N363P | A0081 | N363P | C12 | 139 | 139 | 대조립2부 |  | 9 | 171
32207 | A0081_N363S | A0081 | N363S | C12 | 139 | 139 | 대조립2부 |  | 9 | 171
32208 | A0081_E21P0 | A0081 | E21P0 | C11 | 144 | 161 | 대조립1부 |  | 6.5 | 97.5
32209 | A0081_E21P0 | A0081 | E21P0 | C11 | 144 | 161 | 대조립1부 |  | 6.5 | 97.5
32210 | A0081_E21P0 | A0081 | E21P0 | C11 | 144 | 161 | 대조립1부 |  | 6.5 | 97.5
32211 | A0081_E21S0 | A0081 | E21S0 | C11 | 144 | 161 | 대조립1부 |  | 6.5 | 91
32212 | A0081_E21S0 | A0081 | E21S0 | C11 | 144 | 161 | 대조립1부 |  | 6.5 | 91
32213 | A0081_E21S0 | A0081 | E21S0 | C11 | 144 | 161 | 대조립1부 |  | 6.5 | 91
32214 | A0081_E22P0 | A0081 | E22P0 | C11 | 144 | 161 | 대조립1부 |  | 4.5 | 72
32215 | A0081_E22P0 | A0081 | E22P0 | C11 | 144 | 161 | 대조립1부 |  | 4.5 | 72
32216 | A0081_E22P0 | A0081 | E22P0 | C11 | 144 | 161 | 대조립1부 |  | 4.5 | 72
32217 | A0081_E22S0 | A0081 | E22S0 | C11 | 144 | 161 | 대조립1부 |  | 4.5 | 72
32218 | A0081_E22S0 | A0081 | E22S0 | C11 | 144 | 161 | 대조립1부 |  | 4.5 | 72
32219 | A0081_E22S0 | A0081 | E22S0 | C11 | 144 | 161 | 대조립1부 |  | 4.5 | 72
32220 | A0081_T11C0 | A0081 | T11C0 | C11 | 144 | 161 | 판넬조립1부 |  | 18 | 333
32221 | A0081_T11C0 | A0081 | T11C0 | C11 | 144 | 161 | 판넬조립1부 |  | 18 | 333
32222 | A0081_D18P0 | A0081 | D18P0 | C11 | 154 | 167 | 대조립1부 |  | 14 | 231
32223 | A0081_D18S0 | A0081 | D18S0 | C11 | 154 | 167 | 대조립1부 |  | 14 | 231
32224 | A0081_E413P | A0081 | E413P | C12 | 154 | 154 | 판넬조립2부 |  | 6 | 90
32225 | A0081_E414P | A0081 | E414P | C12 | 154 | 154 | 판넬조립2부 |  | 6 | 90
32226 | A0081_D19P0 | A0081 | D19P0 | C11 | 158 | 168 | 대조립1부 |  | 15.5 | 248
32227 | A0081_D19S0 | A0081 | D19S0 | C11 | 158 | 168 | 대조립1부 |  | 15.5 | 248
32228 | A0081_A31P0 | A0081 | A31P0 | C11 | 159 | 172 | 대조립1부 |  | 13 | 182
32229 | A0081_A31S0 | A0081 | A31S0 | C11 | 159 | 172 | 대조립1부 |  | 13 | 182
32230 | A0081_E31P1 | A0081 | E31P1 | G41 | 166 | 175 | 선행의장부 |  | 16 | 488
32231 | A0081_E31P1 | A0081 | E31P1 | G41 | 166 | 175 | 선행의장부 |  | 16 | 488
32232 | A0081_E31S1 | A0081 | E31S1 | G41 | 166 | 175 | 선행의장부 |  | 16 | 488
32233 | A0081_E31S1 | A0081 | E31S1 | G41 | 166 | 175 | 선행의장부 |  | 16 | 488
32234 | A0081_B12A1 | A0081 | B12A1 | G41 | 168 | 179 | 선행의장부 |  | 21 | 777
32235 | A0081_B12A1 | A0081 | B12A1 | G41 | 168 | 179 | 선행의장부 |  | 21 | 777
32236 | A0081_B16A1 | A0081 | B16A1 | G41 | 168 | 179 | 선행의장부 |  | 21 | 819
32237 | A0081_F41P0 | A0081 | F41P0 | C11 | 168 | 183 | 대조립2부 |  | 13.5 | 283.5
32238 | A0081_F41P0 | A0081 | F41P0 | C11 | 168 | 183 | 대조립2부 |  | 13.5 | 283.5
32239 | A0081_F41P0 | A0081 | F41P0 | C11 | 168 | 183 | 대조립2부 |  | 13.5 | 283.5
32240 | A0081_F41S0 | A0081 | F41S0 | C11 | 168 | 183 | 대조립2부 |  | 13.5 | 283.5
32241 | A0081_F41S0 | A0081 | F41S0 | C11 | 168 | 183 | 대조립2부 |  | 13.5 | 283.5
32242 | A0081_F41S0 | A0081 | F41S0 | C11 | 168 | 183 | 대조립2부 |  | 13.5 | 283.5
32243 | A0081_B14A1 | A0081 | B14A1 | G41 | 172 | 181 | 선행의장부 |  | 21 | 840
32244 | A0081_S11P0 | A0081 | S11P0 | C11 | 172 | 182 | 대조립2부 |  | 18.5 | 360.75
32245 | A0081_S11P0 | A0081 | S11P0 | C11 | 172 | 182 | 대조립2부 |  | 18.5 | 360.75
32246 | A0081_S11S0 | A0081 | S11S0 | C11 | 172 | 182 | 대조립2부 |  | 18.5 | 360.75
32247 | A0081_S11S0 | A0081 | S11S0 | C11 | 172 | 182 | 대조립2부 |  | 18.5 | 360.75
32248 | A0081_S14P1 | A0081 | S14P1 | G41 | 172 | 181 | 선행의장부 |  | 19.5 | 780
32249 | A0081_S14P1 | A0081 | S14P1 | G41 | 172 | 181 | 선행의장부 |  | 19.5 | 780
32250 | A0081_S14S1 | A0081 | S14S1 | G41 | 172 | 181 | 선행의장부 |  | 19.5 | 780
32251 | A0081_S14S1 | A0081 | S14S1 | G41 | 172 | 181 | 선행의장부 |  | 19.5 | 780
32252 | A0081_B18A1 | A0081 | B18A1 | G41 | 174 | 183 | 선행의장부 |  | 22 | 715
32253 | A0081_B18A1 | A0081 | B18A1 | G41 | 174 | 183 | 선행의장부 |  | 22 | 715
32254 | A0081_E51P0 | A0081 | E51P0 | C11 | 174 | 186 | 대조립1부 |  | 17 | 348.5
32255 | A0081_E51S0 | A0081 | E51S0 | C11 | 174 | 186 | 대조립1부 |  | 12 | 204
32256 | A0081_D13P0 | A0081 | D13P0 | FH32 | 175 | 204 | 외부 |  | 16.5 | 321.75
32257 | A0081_D13S0 | A0081 | D13S0 | FH32 | 175 | 209 | 외부 |  | 16.5 | 321.75
32258 | A0081_F71P0 | A0081 | F71P0 | C11 | 175 | 194 | 외부 |  | 3 | 27
32259 | A0081_F71S0 | A0081 | F71S0 | C11 | 175 | 194 | 외부 |  | 3 | 27
32260 | A0081_F72P0 | A0081 | F72P0 | C11 | 175 | 194 | 외부 |  | 3 | 21
32261 | A0081_F72S0 | A0081 | F72S0 | C11 | 175 | 194 | 외부 |  | 3 | 21
32262 | A0081_F73C0 | A0081 | F73C0 | C11 | 175 | 194 | 외부 |  | 2 | 22
32263 | A0081_S12P1 | A0081 | S12P1 | G41 | 175 | 186 | 선행의장부 |  | 19.5 | 721.5
32264 | A0081_S12P1 | A0081 | S12P1 | G41 | 175 | 186 | 선행의장부 |  | 19.5 | 721.5
32265 | A0081_S12S1 | A0081 | S12S1 | G41 | 175 | 186 | 선행의장부 |  | 19.5 | 721.5
32266 | A0081_S12S1 | A0081 | S12S1 | G41 | 175 | 186 | 선행의장부 |  | 19.5 | 721.5
32267 | A0081_S19P0 | A0081 | S19P0 | C11 | 175 | 187 | 대조립1부 |  | 15.5 | 333.25
32268 | A0081_S19P0 | A0081 | S19P0 | C11 | 175 | 187 | 대조립1부 |  | 15.5 | 333.25
32269 | A0081_S19S0 | A0081 | S19S0 | C11 | 175 | 187 | 대조립1부 |  | 15.5 | 333.25
32270 | A0081_S19S0 | A0081 | S19S0 | C11 | 175 | 187 | 대조립1부 |  | 15.5 | 333.25
32271 | A0081_D14P0 | A0081 | D14P0 | FH32 | 176 | 210 | 외부 |  | 16.5 | 321.75
32272 | A0081_D14S0 | A0081 | D14S0 | FH32 | 176 | 210 | 외부 |  | 16.5 | 321.75
32273 | A0081_E52P0 | A0081 | E52P0 | C11 | 176 | 188 | 대조립1부 |  | 13.5 | 276.75
32274 | A0081_E52S0 | A0081 | E52S0 | C11 | 176 | 188 | 대조립1부 |  | 11.5 | 155.25
32275 | A0081_D18P1 | A0081 | D18P1 | G41 | 179 | 188 | 건조2부 |  | 16.5 | 495
32276 | A0081_D18P1 | A0081 | D18P1 | G41 | 179 | 188 | 건조2부 |  | 16.5 | 495
32277 | A0081_D18S1 | A0081 | D18S1 | G41 | 179 | 188 | 건조2부 |  | 16.5 | 495
32278 | A0081_D18S1 | A0081 | D18S1 | G41 | 179 | 188 | 건조2부 |  | 16.5 | 495
32279 | A0081_T12C0 | A0081 | T12C0 | C11 | 179 | 189 | 판넬조립1부 |  | 18 | 333
32280 | A0081_D11P1 | A0081 | D11P1 | GH32 | 180 | 207 | 외부 |  | 16.5 | 651.75
32281 | A0081_S16P1 | A0081 | S16P1 | G41 | 180 | 189 | 선행의장부 |  | 19.5 | 760.5
32282 | A0081_S16P1 | A0081 | S16P1 | G41 | 180 | 189 | 선행의장부 |  | 19.5 | 760.5
32283 | A0081_S16S1 | A0081 | S16S1 | G41 | 180 | 189 | 선행의장부 |  | 19.5 | 760.5
32284 | A0081_S16S1 | A0081 | S16S1 | G41 | 180 | 189 | 선행의장부 |  | 19.5 | 760.5
32285 | A0081_G22A0 | A0081 | G22A0 | C11 | 181 | 190 | 대조립2부 |  | 13 | 247
32286 | A0081_G22A0 | A0081 | G22A0 | C11 | 181 | 190 | 대조립2부 |  | 13 | 247
32287 | A0081_G22A0 | A0081 | G22A0 | C11 | 181 | 190 | 대조립2부 |  | 13 | 247
32288 | A0081_G23A0 | A0081 | G23A0 | C11 | 181 | 190 | 대조립2부 |  | 13 | 247
32289 | A0081_G23A0 | A0081 | G23A0 | C11 | 181 | 190 | 대조립2부 |  | 13 | 247
32290 | A0081_G23A0 | A0081 | G23A0 | C11 | 181 | 190 | 대조립2부 |  | 13 | 247
32291 | A0081_G23A0 | A0081 | G23A0 | C11 | 181 | 190 | 대조립2부 |  | 13 | 247
32292 | A0081_G23A0 | A0081 | G23A0 | C11 | 181 | 190 | 대조립2부 |  | 13 | 247
32293 | A0081_G23A0 | A0081 | G23A0 | C11 | 181 | 190 | 대조립2부 |  | 13 | 247
32294 | A0081_D11S1 | A0081 | D11S1 | GH32 | 182 | 209 | 외부 |  | 16.5 | 651.75
32295 | A0081_S18P0 | A0081 | S18P0 | C11 | 183 | 195 | 대조립1부 |  | 17 | 331.5
32296 | A0081_S18P0 | A0081 | S18P0 | C11 | 183 | 195 | 대조립1부 |  | 17 | 331.5
32297 | A0081_S18S0 | A0081 | S18S0 | C11 | 183 | 195 | 대조립1부 |  | 17 | 331.5
32298 | A0081_S18S0 | A0081 | S18S0 | C11 | 183 | 195 | 대조립1부 |  | 17 | 331.5
32299 | A0081_E41P0 | A0081 | E41P0 | C11 | 186 | 196 | 대조립3부 |  | 16.5 | 280.5
32300 | A0081_E41S0 | A0081 | E41S0 | C11 | 186 | 196 | 대조립3부 |  | 16.5 | 280.5
32301 | A0081_E42P0 | A0081 | E42P0 | C11 | 186 | 196 | 대조립3부 |  | 13.5 | 216
32302 | A0081_E42S0 | A0081 | E42S0 | C11 | 186 | 196 | 대조립3부 |  | 13.5 | 216
32303 | A0081_D15P1 | A0081 | D15P1 | GH32 | 187 | 214 | 외부 |  | 16.5 | 643.5
32304 | A0081_M31C3 | A0081 | M31C3 | L41 | 187 | 249 | 외부 |  | 10.5 | 273
32305 | A0081_M31C3 | A0081 | M31C3 | L41 | 187 | 249 | 외부 |  | 10.5 | 273
32306 | A0081_M31C3 | A0081 | M31C3 | L41 | 187 | 249 | 외부 |  | 10.5 | 273
32307 | A0081_T13C0 | A0081 | T13C0 | C11 | 187 | 197 | 판넬조립1부 |  | 18 | 333
32308 | A0081_D15S1 | A0081 | D15S1 | GH32 | 189 | 216 | 외부 |  | 16.5 | 643.5
32309 | A0081_D17P0 | A0081 | D17P0 | C11 | 189 | 201 | 판넬조립1부 |  | 16.5 | 330
32310 | A0081_D17P0 | A0081 | D17P0 | C11 | 189 | 201 | 판넬조립1부 |  | 16.5 | 330
32311 | A0081_D17P0 | A0081 | D17P0 | C11 | 189 | 201 | 판넬조립1부 |  | 16.5 | 330
32312 | A0081_D17S0 | A0081 | D17S0 | C11 | 189 | 201 | 판넬조립1부 |  | 16.5 | 330
32313 | A0081_D17S0 | A0081 | D17S0 | C11 | 189 | 201 | 판넬조립1부 |  | 16.5 | 330
32314 | A0081_D17S0 | A0081 | D17S0 | C11 | 189 | 201 | 판넬조립1부 |  | 16.5 | 330
32315 | A0081_E51P1 | A0081 | E51P1 | G41 | 190 | 207 | 선행의장부 |  | 20.5 | 625.25
32316 | A0081_E51P1 | A0081 | E51P1 | G41 | 190 | 207 | 선행의장부 |  | 20.5 | 625.25
32317 | A0081_E51S1 | A0081 | E51S1 | G41 | 190 | 207 | 선행의장부 |  | 12 | 366
32318 | A0081_E51S1 | A0081 | E51S1 | G41 | 190 | 207 | 선행의장부 |  | 12 | 366
32319 | A0081_A31P1 | A0081 | A31P1 | G41 | 194 | 203 | 건조2부 |  | 13.5 | 384.75
32320 | A0081_A31P1 | A0081 | A31P1 | G41 | 194 | 203 | 건조2부 |  | 13.5 | 384.75
32321 | A0081_E41P1 | A0081 | E41P1 | G41 | 200 | 209 | 선행의장부 |  | 16.5 | 503.25
32322 | A0081_E41P1 | A0081 | E41P1 | G41 | 200 | 209 | 선행의장부 |  | 16.5 | 503.25
32323 | A0081_E41S1 | A0081 | E41S1 | G41 | 200 | 209 | 선행의장부 |  | 16.5 | 503.25
32324 | A0081_E41S1 | A0081 | E41S1 | G41 | 200 | 209 | 선행의장부 |  | 16.5 | 503.25
32325 | A0081_G13A0 | A0081 | G13A0 | C11 | 201 | 214 | 대조립2부 |  | 5.5 | 38.5
32326 | A0081_G13A0 | A0081 | G13A0 | C11 | 201 | 214 | 대조립2부 |  | 5.5 | 38.5
32327 | A0081_G12S0 | A0081 | G12S0 | CF21 | 211 | 230 | 대조립2부 |  | 5.5 | 57.75
32328 | A0081_G12S0 | A0081 | G12S0 | CF21 | 211 | 230 | 대조립2부 |  | 5.5 | 57.75
32329 | A0081_G12S0 | A0081 | G12S0 | CF21 | 211 | 230 | 대조립2부 |  | 5.5 | 57.75
32330 | A0081_G12S0 | A0081 | G12S0 | CF21 | 211 | 230 | 대조립2부 |  | 5.5 | 57.75
32331 | A0081_G12S0 | A0081 | G12S0 | CF21 | 211 | 230 | 대조립2부 |  | 5.5 | 57.75
32332 | A0081_A65P0 | A0081 | A65P0 | C11 | 222 | 235 | 대조립1부 |  | 2 | 4
32333 | A0081_A65P0 | A0081 | A65P0 | C11 | 222 | 235 | 대조립1부 |  | 2 | 4
32334 | A0081_A65P0 | A0081 | A65P0 | C11 | 222 | 235 | 대조립1부 |  | 2 | 4
32335 | A0081_A65S0 | A0081 | A65S0 | C11 | 222 | 235 | 대조립1부 |  | 2 | 4
32336 | A0081_A65S0 | A0081 | A65S0 | C11 | 222 | 235 | 대조립1부 |  | 2 | 4
32337 | A0081_A65S0 | A0081 | A65S0 | C11 | 222 | 235 | 대조립1부 |  | 2 | 4
32338 | A0082_A11A0 | A0082 | A11A0 | C11 | 100 | 172 | 외부 |  | 5 | 52.5
32339 | A0082_H61A0 | A0082 | H61A0 | C11 | 101 | 106 | 판넬조립1부 |  | 3.5 | 17.5
32340 | A0082_H61A0 | A0082 | H61A0 | C11 | 101 | 106 | 판넬조립1부 |  | 3.5 | 17.5
32341 | A0082_H24A0 | A0082 | H24A0 | C11 | 107 | 112 | 판넬조립1부 |  | 14 | 217
32342 | A0082_H24A0 | A0082 | H24A0 | C11 | 107 | 112 | 판넬조립1부 |  | 14 | 217
32343 | A0082_E31P0 | A0082 | E31P0 | C11 | 108 | 144 | 외부 |  | 19.5 | 429
32344 | A0082_E31S0 | A0082 | E31S0 | C11 | 108 | 144 | 외부 |  | 19.5 | 429
32345 | A0082_H11P1 | A0082 | H11P1 | GG61 | 108 | 119 | 선행의장부 |  | 18 | 504
32346 | A0082_H23P1 | A0082 | H23P1 | GG61 | 109 | 116 | 선행의장부 |  | 18 | 504
32347 | A0082_H21P1 | A0082 | H21P1 | GG61 | 112 | 119 | 선행의장부 |  | 18 | 504
32348 | A0082_H22P1 | A0082 | H22P1 | GG61 | 113 | 120 | 선행의장부 |  | 18 | 504
32349 | A0082_E11A0 | A0082 | E11A0 | CC21 | 115 | 140 | 대조립1부 |  | 17 | 442
32350 | A0082_E32P0 | A0082 | E32P0 | C11 | 115 | 149 | 외부 |  | 16.5 | 288.75
32351 | A0082_E32S0 | A0082 | E32S0 | C11 | 115 | 149 | 외부 |  | 17.5 | 323.75
32352 | A0082_E827P | A0082 | E827P | C12 | 126 | 126 | 판넬조립2부 |  | 6 | 36
32353 | A0082_E827S | A0082 | E827S | C12 | 126 | 126 | 판넬조립2부 |  | 6 | 36
32354 | A0082_E81A0 | A0082 | E81A0 | C11 | 127 | 150 | 대조립3부 |  | 16 | 384
32355 | A0082_E81A0 | A0082 | E81A0 | C11 | 127 | 150 | 대조립3부 |  | 16 | 384
32356 | A0082_E81A0 | A0082 | E81A0 | C11 | 127 | 150 | 대조립3부 |  | 16 | 384
32357 | A0082_E21P0 | A0082 | E21P0 | C11 | 129 | 141 | 대조립1부 |  | 7 | 84
32358 | A0082_E21P0 | A0082 | E21P0 | C11 | 129 | 141 | 대조립1부 |  | 7 | 84
32359 | A0082_E21P0 | A0082 | E21P0 | C11 | 129 | 141 | 대조립1부 |  | 7 | 84
32360 | A0082_E21S0 | A0082 | E21S0 | C11 | 129 | 141 | 대조립1부 |  | 7 | 84
32361 | A0082_E21S0 | A0082 | E21S0 | C11 | 129 | 141 | 대조립1부 |  | 7 | 84
32362 | A0082_E21S0 | A0082 | E21S0 | C11 | 129 | 141 | 대조립1부 |  | 7 | 84
32363 | A0082_E811A | A0082 | E811A | C12 | 129 | 130 | 판넬조립2부 |  | 16 | 0
32364 | A0082_A22P0 | A0082 | A22P0 | CH32 | 130 | 203 | 외부 |  | 12.5 | 206.25
32365 | A0082_E41P0 | A0082 | E41P0 | C11 | 130 | 178 | 외부 |  | 19.5 | 448.5
32366 | A0082_E41P0 | A0082 | E41P0 | C11 | 130 | 178 | 외부 |  | 19.5 | 448.5
32367 | A0082_E41P0 | A0082 | E41P0 | C11 | 130 | 178 | 외부 |  | 19.5 | 448.5
32368 | A0082_E41S0 | A0082 | E41S0 | C11 | 130 | 178 | 외부 |  | 19.5 | 448.5
32369 | A0082_N147P | A0082 | N147P | C12 | 130 | 134 | 판넬조립2부 |  | 11 | 209
32370 | A0082_N147S | A0082 | N147S | C12 | 130 | 134 | 판넬조립2부 |  | 11 | 209
32371 | A0082_E22P0 | A0082 | E22P0 | C11 | 133 | 143 | 대조립1부 |  | 5.5 | 66
32372 | A0082_E22P0 | A0082 | E22P0 | C11 | 133 | 143 | 대조립1부 |  | 5.5 | 66
32373 | A0082_E22P0 | A0082 | E22P0 | C11 | 133 | 143 | 대조립1부 |  | 5.5 | 66
32374 | A0082_E22S0 | A0082 | E22S0 | C11 | 133 | 143 | 대조립1부 |  | 5.5 | 66
32375 | A0082_E22S0 | A0082 | E22S0 | C11 | 133 | 143 | 대조립1부 |  | 5.5 | 66
32376 | A0082_E22S0 | A0082 | E22S0 | C11 | 133 | 143 | 대조립1부 |  | 5.5 | 66
32377 | A0082_B53P0 | A0082 | B53P0 | C11 | 134 | 182 | 외부 |  | 10 | 195
32378 | A0082_B53P0 | A0082 | B53P0 | C11 | 134 | 182 | 외부 |  | 10 | 195
32379 | A0082_B53S0 | A0082 | B53S0 | C11 | 134 | 182 | 외부 |  | 10 | 195
32380 | A0082_B53S0 | A0082 | B53S0 | C11 | 134 | 182 | 외부 |  | 10 | 195
32381 | A0082_E42P0 | A0082 | E42P0 | C11 | 134 | 182 | 외부 |  | 17.5 | 358.75
32382 | A0082_E42P0 | A0082 | E42P0 | C11 | 134 | 182 | 외부 |  | 17.5 | 358.75
32383 | A0082_E42P0 | A0082 | E42P0 | C11 | 134 | 182 | 외부 |  | 17.5 | 358.75
32384 | A0082_E42S0 | A0082 | E42S0 | C11 | 134 | 182 | 외부 |  | 17.5 | 358.75
32385 | A0082_E517P | A0082 | E517P | C12 | 135 | 135 | 판넬조립2부 |  | 6 | 120
32386 | A0082_E517S | A0082 | E517S | C12 | 135 | 135 | 판넬조립2부 |  | 6 | 120
32387 | A0082_N140P | A0082 | N140P | C12 | 140 | 142 | 판넬조립2부 |  | 8 | 152
32388 | A0082_N140S | A0082 | N140S | C12 | 140 | 142 | 판넬조립2부 |  | 8 | 152
32389 | A0082_E523P | A0082 | E523P | C12 | 141 | 141 | 판넬조립2부 |  | 6.5 | 45.5
32390 | A0082_E524P | A0082 | E524P | C12 | 141 | 141 | 판넬조립2부 |  | 5.5 | 35.75
32391 | A0082_S16P0 | A0082 | S16P0 | CF21 | 141 | 189 | 외부 |  | 19.5 | 458.25
32392 | A0082_S16P0 | A0082 | S16P0 | CF21 | 141 | 189 | 외부 |  | 19.5 | 458.25
32393 | A0082_S16S0 | A0082 | S16S0 | CF21 | 141 | 189 | 외부 |  | 19.5 | 458.25
32394 | A0082_S16S0 | A0082 | S16S0 | CF21 | 141 | 189 | 외부 |  | 19.5 | 458.25
32395 | A0082_B15P0 | A0082 | B15P0 | C11 | 142 | 178 | 판넬조립2부 |  | 16.5 | 313.5
32396 | A0082_B15S0 | A0082 | B15S0 | C11 | 142 | 178 | 판넬조립2부 |  | 16.5 | 313.5
32397 | A0082_E513P | A0082 | E513P | C12 | 142 | 142 | 판넬조립2부 |  | 6 | 78
32398 | A0082_E514P | A0082 | E514P | C12 | 142 | 142 | 판넬조립2부 |  | 7 | 126
32399 | A0082_E82P0 | A0082 | E82P0 | C11 | 142 | 158 | 대조립3부 |  | 16 | 312
32400 | A0082_E82P0 | A0082 | E82P0 | C11 | 142 | 158 | 대조립3부 |  | 16 | 312
32401 | A0082_E82P0 | A0082 | E82P0 | C11 | 142 | 158 | 대조립3부 |  | 16 | 312
32402 | A0082_E82S0 | A0082 | E82S0 | C11 | 142 | 158 | 대조립3부 |  | 16 | 312
32403 | A0082_E82S0 | A0082 | E82S0 | C11 | 142 | 158 | 대조립3부 |  | 16 | 312
32404 | A0082_E82S0 | A0082 | E82S0 | C11 | 142 | 158 | 대조립3부 |  | 16 | 312
32405 | A0082_L11C0 | A0082 | L11C0 | C11 | 142 | 154 | 판넬조립1부 |  | 15 | 225
32406 | A0082_L11C0 | A0082 | L11C0 | C11 | 142 | 154 | 판넬조립1부 |  | 15 | 225
32407 | A0082_A41A0 | A0082 | A41A0 | C11 | 143 | 248 | 외부 |  | 0 | 0
32408 | A0082_E510P | A0082 | E510P | C12 | 143 | 143 | 판넬조립2부 |  | 5.5 | 35.75
32409 | A0082_E510S | A0082 | E510S | C12 | 143 | 143 | 판넬조립2부 |  | 5.5 | 35.75
32410 | A0082_E516P | A0082 | E516P | C12 | 143 | 143 | 판넬조립2부 |  | 5.5 | 71.5
32411 | A0082_E516S | A0082 | E516S | C12 | 143 | 143 | 판넬조립2부 |  | 5.5 | 71.5
32412 | A0082_D113S | A0082 | D113S | C12 | 144 | 147 | 판넬조립2부 |  | 7 | 140
32413 | A0082_B11P1 | A0082 | B11P1 | G41 | 147 | 157 | 선행의장부 |  | 11 | 286
32414 | A0082_B11P1 | A0082 | B11P1 | G41 | 147 | 157 | 선행의장부 |  | 11 | 286
32415 | A0082_B51P0 | A0082 | B51P0 | C11 | 148 | 177 | 대조립1부 |  | 15 | 300
32416 | A0082_B51P0 | A0082 | B51P0 | C11 | 148 | 177 | 대조립1부 |  | 15 | 300
32417 | A0082_B51S0 | A0082 | B51S0 | C11 | 148 | 177 | 대조립1부 |  | 15 | 300
32418 | A0082_B51S0 | A0082 | B51S0 | C11 | 148 | 177 | 대조립1부 |  | 15 | 300
32419 | A0082_B52P0 | A0082 | B52P0 | C11 | 148 | 172 | 대조립3부 |  | 15 | 255
32420 | A0082_B52P0 | A0082 | B52P0 | C11 | 148 | 172 | 대조립3부 |  | 15 | 255
32421 | A0082_B52S0 | A0082 | B52S0 | C11 | 148 | 172 | 대조립3부 |  | 15 | 255
32422 | A0082_B52S0 | A0082 | B52S0 | C11 | 148 | 172 | 대조립3부 |  | 15 | 255
32423 | A0082_E52P0 | A0082 | E52P0 | C11 | 150 | 176 | 대조립3부 |  | 17 | 348.5
32424 | A0082_E52P0 | A0082 | E52P0 | C11 | 150 | 176 | 대조립3부 |  | 17 | 348.5
32425 | A0082_E52P0 | A0082 | E52P0 | C11 | 150 | 176 | 대조립3부 |  | 17 | 348.5
32426 | A0082_E52S0 | A0082 | E52S0 | C11 | 150 | 176 | 대조립3부 |  | 17 | 348.5
32427 | A0082_E52S0 | A0082 | E52S0 | C11 | 150 | 176 | 대조립3부 |  | 17 | 348.5
32428 | A0082_E52S0 | A0082 | E52S0 | C11 | 150 | 176 | 대조립3부 |  | 17 | 348.5
32429 | A0082_S12P0 | A0082 | S12P0 | C11 | 150 | 176 | 대조립1부 |  | 16 | 272
32430 | A0082_S12S0 | A0082 | S12S0 | C11 | 150 | 176 | 대조립1부 |  | 16 | 272
32431 | A0082_E51P0 | A0082 | E51P0 | C11 | 151 | 177 | 대조립3부 |  | 19.5 | 448.5
32432 | A0082_E51P0 | A0082 | E51P0 | C11 | 151 | 177 | 대조립3부 |  | 19.5 | 448.5
32433 | A0082_E51P0 | A0082 | E51P0 | C11 | 151 | 177 | 대조립3부 |  | 19.5 | 448.5
32434 | A0082_E51S0 | A0082 | E51S0 | C11 | 151 | 177 | 대조립3부 |  | 19.5 | 448.5
32435 | A0082_E51S0 | A0082 | E51S0 | C11 | 151 | 177 | 대조립3부 |  | 19.5 | 448.5
32436 | A0082_E51S0 | A0082 | E51S0 | C11 | 151 | 177 | 대조립3부 |  | 19.5 | 448.5
32437 | A0082_N197P | A0082 | N197P | C12 | 154 | 157 | 판넬조립2부 |  | 11 | 220
32438 | A0082_N197S | A0082 | N197S | C12 | 154 | 157 | 판넬조립2부 |  | 11 | 220
32439 | A0082_F41P0 | A0082 | F41P0 | C11 | 156 | 198 | 대조립2부 |  | 14 | 259
32440 | A0082_F41S0 | A0082 | F41S0 | C11 | 156 | 198 | 대조립2부 |  | 18.5 | 388.5
32441 | A0082_D11P0 | A0082 | D11P0 | C11 | 157 | 185 | 대조립3부 |  | 20 | 420
32442 | A0082_D11S0 | A0082 | D11S0 | C11 | 157 | 185 | 대조립3부 |  | 20 | 420
32443 | A0082_B12P1 | A0082 | B12P1 | G41 | 158 | 182 | 선행의장부 |  | 17 | 612
32444 | A0082_B12P1 | A0082 | B12P1 | G41 | 158 | 182 | 선행의장부 |  | 17 | 612
32445 | A0082_B12S1 | A0082 | B12S1 | G41 | 158 | 182 | 선행의장부 |  | 17 | 612
32446 | A0082_B12S1 | A0082 | B12S1 | G41 | 158 | 182 | 선행의장부 |  | 17 | 612
32447 | A0082_M31P3 | A0082 | M31P3 | LL64 | 158 | 249 | 외부 |  | 11 | 297
32448 | A0082_M31P3 | A0082 | M31P3 | LL64 | 158 | 249 | 외부 |  | 11 | 297
32449 | A0082_N713P | A0082 | N713P | C12 | 158 | 158 | 대조립1부 |  | 12 | 180
32450 | A0082_N713S | A0082 | N713S | C12 | 158 | 158 | 대조립1부 |  | 12 | 180
32451 | A0082_E31P1 | A0082 | E31P1 | G41 | 176 | 185 | 선행의장부 |  | 22 | 814
32452 | A0082_E31P1 | A0082 | E31P1 | G41 | 176 | 185 | 선행의장부 |  | 22 | 814
32453 | A0082_E31S1 | A0082 | E31S1 | G41 | 176 | 185 | 선행의장부 |  | 22 | 814
32454 | A0082_E31S1 | A0082 | E31S1 | G41 | 176 | 185 | 선행의장부 |  | 22 | 814
32455 | A0082_N793P | A0082 | N793P | C12 | 177 | 179 | 판넬조립2부 |  | 16 | 320
32456 | A0082_N793S | A0082 | N793S | C12 | 177 | 179 | 판넬조립2부 |  | 16 | 320
32457 | A0082_T31P0 | A0082 | T31P0 | CF21 | 177 | 185 | 판넬조립2부 |  | 11 | 231
32458 | A0082_T31P0 | A0082 | T31P0 | CF21 | 177 | 185 | 판넬조립2부 |  | 11 | 231
32459 | A0082_T31P0 | A0082 | T31P0 | CF21 | 177 | 185 | 판넬조립2부 |  | 11 | 231
32460 | A0082_T31P0 | A0082 | T31P0 | CF21 | 177 | 185 | 판넬조립2부 |  | 11 | 231
32461 | A0082_T31S0 | A0082 | T31S0 | CF21 | 177 | 185 | 판넬조립2부 |  | 11 | 137.5
32462 | A0082_T31S0 | A0082 | T31S0 | CF21 | 177 | 185 | 판넬조립2부 |  | 11 | 137.5
32463 | A0082_T31S0 | A0082 | T31S0 | CF21 | 177 | 185 | 판넬조립2부 |  | 11 | 137.5
32464 | A0082_T31S0 | A0082 | T31S0 | CF21 | 177 | 185 | 판넬조립2부 |  | 11 | 137.5
32465 | A0082_A21C1 | A0082 | A21C1 | GH32 | 178 | 203 | 외부 |  | 17 | 544
32466 | A0082_T34P0 | A0082 | T34P0 | CF21 | 178 | 186 | 판넬조립2부 |  | 13.5 | 216
32467 | A0082_T34S0 | A0082 | T34S0 | CF21 | 178 | 186 | 판넬조립2부 |  | 13.5 | 216
32468 | A0082_E53C0 | A0082 | E53C0 | C11 | 179 | 191 | 대조립3부 |  | 9 | 153
32469 | A0082_E53C0 | A0082 | E53C0 | C11 | 179 | 191 | 대조립3부 |  | 9 | 153
32470 | A0082_E53C0 | A0082 | E53C0 | C11 | 179 | 191 | 대조립3부 |  | 9 | 153
32471 | A0082_E53C0 | A0082 | E53C0 | C11 | 179 | 191 | 대조립3부 |  | 9 | 153
32472 | A0082_E53C0 | A0082 | E53C0 | C11 | 179 | 191 | 대조립3부 |  | 9 | 153
32473 | A0082_E53C0 | A0082 | E53C0 | C11 | 179 | 191 | 대조립3부 |  | 9 | 153
32474 | A0082_F11P0 | A0082 | F11P0 | CF21 | 179 | 213 | 외부 |  | 14 | 259
32475 | A0082_F11P0 | A0082 | F11P0 | CF21 | 179 | 213 | 외부 |  | 14 | 259
32476 | A0082_F11S0 | A0082 | F11S0 | CF21 | 179 | 213 | 외부 |  | 14 | 259
32477 | A0082_F11S0 | A0082 | F11S0 | CF21 | 179 | 213 | 외부 |  | 14 | 259
32478 | A0082_S190P | A0082 | S190P | C12 | 179 | 183 | 판넬조립2부 |  | 8 | 160
32479 | A0082_S190S | A0082 | S190S | C12 | 179 | 183 | 판넬조립2부 |  | 8 | 160
32480 | A0082_N213P | A0082 | N213P | C12 | 182 | 182 | 대조립2부 |  | 13.5 | 249.75
32481 | A0082_N213S | A0082 | N213S | C12 | 182 | 182 | 대조립2부 |  | 13.5 | 249.75
32482 | A0082_B16P1 | A0082 | B16P1 | G41 | 183 | 192 | 선행의장부 |  | 17 | 646
32483 | A0082_B14S1 | A0082 | B14S1 | G41 | 184 | 193 | 선행의장부 |  | 17 | 646
32484 | A0082_S14P1 | A0082 | S14P1 | G41 | 185 | 196 | 선행의장부 |  | 24 | 912
32485 | A0082_S14P1 | A0082 | S14P1 | G41 | 185 | 196 | 선행의장부 |  | 24 | 912
32486 | A0082_S14S1 | A0082 | S14S1 | G41 | 185 | 196 | 선행의장부 |  | 24 | 912
32487 | A0082_S14S1 | A0082 | S14S1 | G41 | 185 | 196 | 선행의장부 |  | 24 | 912
32488 | A0082_E41S1 | A0082 | E41S1 | G41 | 189 | 198 | 선행의장부 |  | 23 | 851
32489 | A0082_E41S1 | A0082 | E41S1 | G41 | 189 | 198 | 선행의장부 |  | 23 | 851
32490 | A0082_S12P1 | A0082 | S12P1 | G41 | 189 | 198 | 선행의장부 |  | 16 | 592
32491 | A0082_S12P1 | A0082 | S12P1 | G41 | 189 | 198 | 선행의장부 |  | 16 | 592
32492 | A0082_S12P1 | A0082 | S12P1 | G41 | 189 | 198 | 선행의장부 |  | 16 | 592
32493 | A0082_S12P1 | A0082 | S12P1 | G41 | 189 | 198 | 선행의장부 |  | 16 | 592
32494 | A0082_S12P1 | A0082 | S12P1 | G41 | 189 | 198 | 선행의장부 |  | 16 | 592
32495 | A0082_S12S1 | A0082 | S12S1 | G41 | 189 | 198 | 선행의장부 |  | 16 | 592
32496 | A0082_S12S1 | A0082 | S12S1 | G41 | 189 | 198 | 선행의장부 |  | 16 | 592
32497 | A0082_S12S1 | A0082 | S12S1 | G41 | 189 | 198 | 선행의장부 |  | 16 | 592
32498 | A0082_S12S1 | A0082 | S12S1 | G41 | 189 | 198 | 선행의장부 |  | 16 | 592
32499 | A0082_S12S1 | A0082 | S12S1 | G41 | 189 | 198 | 선행의장부 |  | 16 | 592
32500 | A0082_S11P0 | A0082 | S11P0 | C11 | 190 | 200 | 대조립1부 |  | 12 | 180
32501 | A0082_S11P0 | A0082 | S11P0 | C11 | 190 | 200 | 대조립1부 |  | 12 | 180
32502 | A0082_S11P0 | A0082 | S11P0 | C11 | 190 | 200 | 대조립1부 |  | 12 | 180
32503 | A0082_S11P0 | A0082 | S11P0 | C11 | 190 | 200 | 대조립1부 |  | 12 | 180
32504 | A0082_S11P0 | A0082 | S11P0 | C11 | 190 | 200 | 대조립1부 |  | 12 | 180
32505 | A0082_S11P0 | A0082 | S11P0 | C11 | 190 | 200 | 대조립1부 |  | 12 | 180
32506 | A0082_S11S0 | A0082 | S11S0 | C11 | 190 | 200 | 대조립1부 |  | 12 | 180
32507 | A0082_S11S0 | A0082 | S11S0 | C11 | 190 | 200 | 대조립1부 |  | 12 | 180
32508 | A0082_S11S0 | A0082 | S11S0 | C11 | 190 | 200 | 대조립1부 |  | 12 | 180
32509 | A0082_S11S0 | A0082 | S11S0 | C11 | 190 | 200 | 대조립1부 |  | 12 | 180
32510 | A0082_S11S0 | A0082 | S11S0 | C11 | 190 | 200 | 대조립1부 |  | 12 | 180
32511 | A0082_S11S0 | A0082 | S11S0 | C11 | 190 | 200 | 대조립1부 |  | 12 | 180
32512 | A0082_B21S0 | A0082 | B21S0 | C11 | 193 | 210 | 대조립1부 |  | 13.5 | 249.75
32513 | A0082_B21P0 | A0082 | B21P0 | C11 | 196 | 210 | 대조립1부 |  | 13.5 | 249.75
32514 | A0082_D11P1 | A0082 | D11P1 | G41 | 196 | 205 | 선행의장부 |  | 20 | 840
32515 | A0082_D11P1 | A0082 | D11P1 | G41 | 196 | 205 | 선행의장부 |  | 20 | 840
32516 | A0082_D11S1 | A0082 | D11S1 | G41 | 196 | 205 | 선행의장부 |  | 20 | 430
32517 | A0082_D11S1 | A0082 | D11S1 | G41 | 196 | 205 | 선행의장부 |  | 20 | 430
32518 | A0082_F23P0 | A0082 | F23P0 | CF21 | 196 | 235 | 외부 |  | 14 | 259
32519 | A0082_F23S0 | A0082 | F23S0 | CF21 | 196 | 235 | 외부 |  | 14 | 259
32520 | A0082_L12C1 | A0082 | L12C1 | G41 | 197 | 206 | 선행의장부 |  | 15 | 555
32521 | A0082_L12C1 | A0082 | L12C1 | G41 | 197 | 206 | 선행의장부 |  | 15 | 555
32522 | A0082_L12C1 | A0082 | L12C1 | G41 | 197 | 206 | 선행의장부 |  | 15 | 555
32523 | A0082_T33P0 | A0082 | T33P0 | CF21 | 197 | 205 | 판넬조립2부 |  | 13.5 | 216
32524 | A0082_T33S0 | A0082 | T33S0 | CF21 | 197 | 205 | 판넬조립2부 |  | 13.5 | 216
32525 | A0082_B14P1 | A0082 | B14P1 | G41 | 198 | 207 | 선행의장부 |  | 17 | 646
32526 | A0082_B14P1 | A0082 | B14P1 | G41 | 198 | 207 | 선행의장부 |  | 17 | 646
32527 | A0082_B14P1 | A0082 | B14P1 | G41 | 198 | 207 | 선행의장부 |  | 17 | 646
32528 | A0082_B14P1 | A0082 | B14P1 | G41 | 198 | 207 | 선행의장부 |  | 17 | 646
32529 | A0082_S17P0 | A0082 | S17P0 | CJX1 | 203 | 275 | 외부 |  | 18.5 | 434.75
32530 | A0082_S17P0 | A0082 | S17P0 | CJX1 | 203 | 275 | 외부 |  | 18.5 | 434.75
32531 | A0082_S17P0 | A0082 | S17P0 | CJX1 | 203 | 275 | 외부 |  | 18.5 | 434.75
32532 | A0082_S17S0 | A0082 | S17S0 | CJX1 | 203 | 275 | 외부 |  | 18.5 | 434.75
32533 | A0082_S17S0 | A0082 | S17S0 | CJX1 | 203 | 275 | 외부 |  | 18.5 | 434.75
32534 | A0082_S17S0 | A0082 | S17S0 | CJX1 | 203 | 275 | 외부 |  | 18.5 | 434.75
32535 | A0082_B17P1 | A0082 | B17P1 | G41 | 205 | 214 | 선행의장부 |  | 19 | 646
32536 | A0082_D15P1 | A0082 | D15P1 | GJX1 | 205 | 248 | 외부 |  | 20 | 860
32537 | A0082_D15P1 | A0082 | D15P1 | GJX1 | 205 | 248 | 외부 |  | 20 | 860
32538 | A0082_D15P1 | A0082 | D15P1 | GJX1 | 205 | 248 | 외부 |  | 20 | 860
32539 | A0082_S19P0 | A0082 | S19P0 | C11 | 205 | 217 | 대조립3부 |  | 20 | 470
32540 | A0082_S19S0 | A0082 | S19S0 | C11 | 205 | 217 | 대조립3부 |  | 20 | 470
32541 | A0082_T13P0 | A0082 | T13P0 | CF21 | 210 | 218 | 판넬조립2부 |  | 8.5 | 136
32542 | A0082_T13P0 | A0082 | T13P0 | CF21 | 210 | 218 | 판넬조립2부 |  | 8.5 | 136
32543 | A0082_T13P0 | A0082 | T13P0 | CF21 | 210 | 218 | 판넬조립2부 |  | 8.5 | 136
32544 | A0082_T13P0 | A0082 | T13P0 | CF21 | 210 | 218 | 판넬조립2부 |  | 8.5 | 136
32545 | A0082_F41P1 | A0082 | F41P1 | G41 | 211 | 226 | 건조3부 |  | 18.5 | 647.5
32546 | A0082_F41P1 | A0082 | F41P1 | G41 | 211 | 226 | 건조3부 |  | 18.5 | 647.5
32547 | A0082_S18S1 | A0082 | S18S1 | G41 | 214 | 232 | 선행의장부 |  | 24 | 960
32548 | A0082_S18S1 | A0082 | S18S1 | G41 | 214 | 232 | 선행의장부 |  | 24 | 960
32549 | A0082_B60P0 | A0082 | B60P0 | C11 | 217 | 234 | 대조립3부 |  | 10 | 195
32550 | A0082_B60P0 | A0082 | B60P0 | C11 | 217 | 234 | 대조립3부 |  | 10 | 195
32551 | A0082_B60S0 | A0082 | B60S0 | C11 | 217 | 234 | 대조립3부 |  | 10 | 195
32552 | A0082_B60S0 | A0082 | B60S0 | C11 | 217 | 234 | 대조립3부 |  | 10 | 195
32553 | A0082_F71P0 | A0082 | F71P0 | C11 | 217 | 241 | 외부 |  | 2 | 16
32554 | A0082_F71S0 | A0082 | F71S0 | C11 | 217 | 241 | 외부 |  | 2 | 16
32555 | A0082_F72P0 | A0082 | F72P0 | C11 | 217 | 241 | 외부 |  | 2 | 17
32556 | A0082_F72S0 | A0082 | F72S0 | C11 | 217 | 241 | 외부 |  | 2 | 17
32557 | A0082_F73C0 | A0082 | F73C0 | C11 | 217 | 241 | 외부 |  | 2 | 10
32558 | A0082_S20P0 | A0082 | S20P0 | C11 | 217 | 238 | 대조립2부 |  | 16 | 320
32559 | A0082_S20S0 | A0082 | S20S0 | C11 | 217 | 238 | 대조립2부 |  | 16 | 320
32560 | A0082_B18P1 | A0082 | B18P1 | G41 | 218 | 234 | 선행의장부 |  | 17 | 680
32561 | A0082_B18P1 | A0082 | B18P1 | G41 | 218 | 234 | 선행의장부 |  | 17 | 680
32562 | A0082_B18P1 | A0082 | B18P1 | G41 | 218 | 234 | 선행의장부 |  | 17 | 680
32563 | A0082_B18P1 | A0082 | B18P1 | G41 | 218 | 234 | 선행의장부 |  | 17 | 680
32564 | A0082_B18S1 | A0082 | B18S1 | G41 | 218 | 234 | 선행의장부 |  | 17 | 680
32565 | A0082_B20P1 | A0082 | B20P1 | G41 | 226 | 238 | 선행의장부 |  | 17 | 646
32566 | A0082_B20P1 | A0082 | B20P1 | G41 | 226 | 238 | 선행의장부 |  | 17 | 646
32567 | A0082_B20S1 | A0082 | B20S1 | G41 | 226 | 238 | 선행의장부 |  | 17 | 646
32568 | A0082_B20S1 | A0082 | B20S1 | G41 | 226 | 238 | 선행의장부 |  | 17 | 646
32569 | A0082_B61P0 | A0082 | B61P0 | C11 | 226 | 239 | 대조립3부 |  | 10 | 185
32570 | A0082_B61P0 | A0082 | B61P0 | C11 | 226 | 239 | 대조립3부 |  | 10 | 185
32571 | A0082_B61S0 | A0082 | B61S0 | C11 | 226 | 239 | 대조립3부 |  | 10 | 185
32572 | A0082_B61S0 | A0082 | B61S0 | C11 | 226 | 239 | 대조립3부 |  | 10 | 185
32573 | A0082_T35P0 | A0082 | T35P0 | CF21 | 226 | 235 | 판넬조립2부 |  | 13.5 | 216
32574 | A0082_T35S0 | A0082 | T35S0 | CF21 | 226 | 235 | 판넬조립2부 |  | 13.5 | 216
32575 | A0082_S21P0 | A0082 | S21P0 | C11 | 227 | 242 | 대조립2부 |  | 16 | 296
32576 | A0082_S21S0 | A0082 | S21S0 | C11 | 227 | 242 | 대조립2부 |  | 16 | 296
32577 | A0082_G11P0 | A0082 | G11P0 | C11 | 232 | 245 | 외부 |  | 5 | 35
32578 | A0082_G11P0 | A0082 | G11P0 | C11 | 232 | 245 | 외부 |  | 5 | 35
32579 | A0082_G11S0 | A0082 | G11S0 | C11 | 232 | 245 | 외부 |  | 5 | 35
32580 | A0082_G11S0 | A0082 | G11S0 | C11 | 232 | 245 | 외부 |  | 5 | 35
32581 | A0082_S18P1 | A0082 | S18P1 | G41 | 234 | 245 | 선행의장부 |  | 24 | 912
32582 | A0082_S18P1 | A0082 | S18P1 | G41 | 234 | 245 | 선행의장부 |  | 24 | 912
32583 | A0082_S20P1 | A0082 | S20P1 | G41 | 253 | 262 | 건조3부 |  | 16 | 624
32584 | A0082_S20P1 | A0082 | S20P1 | G41 | 253 | 262 | 건조3부 |  | 16 | 624
32585 | A0082_S20P1 | A0082 | S20P1 | G41 | 253 | 262 | 건조3부 |  | 16 | 624
32586 | A0082_S20S1 | A0082 | S20S1 | G41 | 253 | 262 | 건조3부 |  | 16 | 624
32587 | A0082_S20S1 | A0082 | S20S1 | G41 | 253 | 262 | 건조3부 |  | 16 | 624
32588 | A0082_S20S1 | A0082 | S20S1 | G41 | 253 | 262 | 건조3부 |  | 16 | 624
32589 | A0082_L20C1 | A0082 | L20C1 | G41 | 260 | 269 | 선행의장부 |  | 15 | 600
32590 | A0082_L20C1 | A0082 | L20C1 | G41 | 260 | 269 | 선행의장부 |  | 15 | 600
32591 | A0082_L20C1 | A0082 | L20C1 | G41 | 260 | 269 | 선행의장부 |  | 15 | 600
32592 | A0082_T15P0 | A0082 | T15P0 | CF21 | 262 | 270 | 판넬조립2부 |  | 8.5 | 136
32593 | A0082_T15P0 | A0082 | T15P0 | CF21 | 262 | 270 | 판넬조립2부 |  | 8.5 | 136
32594 | A0082_T15P0 | A0082 | T15P0 | CF21 | 262 | 270 | 판넬조립2부 |  | 8.5 | 136
32595 | A0082_T15P0 | A0082 | T15P0 | CF21 | 262 | 270 | 판넬조립2부 |  | 8.5 | 136
32596 | A0083_E11A0 | A0083 | E11A0 | CC21 | 98 | 141 | 대조립1부 |  | 17 | 442
32597 | A0083_A11A0 | A0083 | A11A0 | C11 | 99 | 167 | 외부 |  | 5 | 52.5
32598 | A0083_A41A0 | A0083 | A41A0 | C11 | 127 | 260 | 외부 |  | 0 | 0
32599 | A0083_E31P0 | A0083 | E31P0 | C11 | 135 | 175 | 외부 |  | 19.5 | 429
32600 | A0083_E31S0 | A0083 | E31S0 | C11 | 135 | 175 | 외부 |  | 19.5 | 429
32601 | A0083_N147P | A0083 | N147P | C12 | 135 | 139 | 판넬조립2부 |  | 11 | 209
32602 | A0083_N147S | A0083 | N147S | C12 | 135 | 139 | 판넬조립2부 |  | 11 | 209
32603 | A0083_E32P0 | A0083 | E32P0 | C11 | 136 | 176 | 외부 |  | 16.5 | 288.75
32604 | A0083_E32S0 | A0083 | E32S0 | C11 | 136 | 176 | 외부 |  | 17.5 | 323.75
32605 | A0083_E827P | A0083 | E827P | C12 | 136 | 136 | 판넬조립2부 |  | 6 | 36
32606 | A0083_E827S | A0083 | E827S | C12 | 136 | 136 | 판넬조립2부 |  | 6 | 36
32607 | A0083_E21P0 | A0083 | E21P0 | C11 | 139 | 149 | 대조립1부 |  | 7 | 84
32608 | A0083_E21P0 | A0083 | E21P0 | C11 | 139 | 149 | 대조립1부 |  | 7 | 84
32609 | A0083_E21P0 | A0083 | E21P0 | C11 | 139 | 149 | 대조립1부 |  | 7 | 84
32610 | A0083_E21S0 | A0083 | E21S0 | C11 | 139 | 149 | 대조립1부 |  | 7 | 84
32611 | A0083_E21S0 | A0083 | E21S0 | C11 | 139 | 149 | 대조립1부 |  | 7 | 84
32612 | A0083_E21S0 | A0083 | E21S0 | C11 | 139 | 149 | 대조립1부 |  | 7 | 84
32613 | A0083_E42P0 | A0083 | E42P0 | C11 | 140 | 181 | 외부 |  | 17.5 | 358.75
32614 | A0083_E42P0 | A0083 | E42P0 | C11 | 140 | 181 | 외부 |  | 17.5 | 358.75
32615 | A0083_E42P0 | A0083 | E42P0 | C11 | 140 | 181 | 외부 |  | 17.5 | 358.75
32616 | A0083_E42S0 | A0083 | E42S0 | C11 | 140 | 181 | 외부 |  | 17.5 | 358.75
32617 | A0083_E22P0 | A0083 | E22P0 | C11 | 141 | 153 | 외부 |  | 5.5 | 66
32618 | A0083_E22P0 | A0083 | E22P0 | C11 | 141 | 153 | 외부 |  | 5.5 | 66
32619 | A0083_E22P0 | A0083 | E22P0 | C11 | 141 | 153 | 외부 |  | 5.5 | 66
32620 | A0083_E22S0 | A0083 | E22S0 | C11 | 141 | 153 | 외부 |  | 5.5 | 66
32621 | A0083_E22S0 | A0083 | E22S0 | C11 | 141 | 153 | 외부 |  | 5.5 | 66
32622 | A0083_E22S0 | A0083 | E22S0 | C11 | 141 | 153 | 외부 |  | 5.5 | 66
32623 | A0083_E81A0 | A0083 | E81A0 | C11 | 141 | 164 | 대조립3부 |  | 16 | 384
32624 | A0083_E81A0 | A0083 | E81A0 | C11 | 141 | 164 | 대조립3부 |  | 16 | 384
32625 | A0083_E81A0 | A0083 | E81A0 | C11 | 141 | 164 | 대조립3부 |  | 16 | 384
32626 | A0083_H61A0 | A0083 | H61A0 | C11 | 141 | 146 | 판넬조립1부 |  | 3.5 | 17.5
32627 | A0083_H61A0 | A0083 | H61A0 | C11 | 141 | 146 | 판넬조립1부 |  | 3.5 | 17.5
32628 | A0083_E52P0 | A0083 | E52P0 | C11 | 142 | 184 | 외부 |  | 17 | 348.5
32629 | A0083_E52P0 | A0083 | E52P0 | C11 | 142 | 184 | 외부 |  | 17 | 348.5
32630 | A0083_E52P0 | A0083 | E52P0 | C11 | 142 | 184 | 외부 |  | 17 | 348.5
32631 | A0083_E52S0 | A0083 | E52S0 | C11 | 142 | 184 | 외부 |  | 17 | 348.5
32632 | A0083_E52S0 | A0083 | E52S0 | C11 | 142 | 184 | 외부 |  | 17 | 348.5
32633 | A0083_E52S0 | A0083 | E52S0 | C11 | 142 | 184 | 외부 |  | 17 | 348.5
32634 | A0083_E51P0 | A0083 | E51P0 | C11 | 143 | 184 | 외부 |  | 19.5 | 448.5
32635 | A0083_E51P0 | A0083 | E51P0 | C11 | 143 | 184 | 외부 |  | 19.5 | 448.5
32636 | A0083_E51P0 | A0083 | E51P0 | C11 | 143 | 184 | 외부 |  | 19.5 | 448.5
32637 | A0083_E51S0 | A0083 | E51S0 | C11 | 143 | 184 | 외부 |  | 19.5 | 448.5
32638 | A0083_E51S0 | A0083 | E51S0 | C11 | 143 | 184 | 외부 |  | 19.5 | 448.5
32639 | A0083_E51S0 | A0083 | E51S0 | C11 | 143 | 184 | 외부 |  | 19.5 | 448.5
32640 | A0083_E811A | A0083 | E811A | C12 | 146 | 147 | 판넬조립2부 |  | 16 | 0
32641 | A0083_N140P | A0083 | N140P | C12 | 146 | 148 | 판넬조립2부 |  | 8 | 152
32642 | A0083_N140S | A0083 | N140S | C12 | 146 | 148 | 판넬조립2부 |  | 8 | 152
32643 | A0083_A22P0 | A0083 | A22P0 | CF21 | 147 | 188 | 외부 |  | 12.5 | 206.25
32644 | A0083_A22P0 | A0083 | A22P0 | CF21 | 147 | 188 | 외부 |  | 12.5 | 206.25
32645 | A0083_H24A0 | A0083 | H24A0 | C11 | 147 | 150 | 판넬조립1부 |  | 14 | 217
32646 | A0083_H24A0 | A0083 | H24A0 | C11 | 147 | 150 | 판넬조립1부 |  | 14 | 217
32647 | A0083_H11P1 | A0083 | H11P1 | GG61 | 148 | 245 | 선행의장부 |  | 18 | 504
32648 | A0083_H23P1 | A0083 | H23P1 | GG61 | 149 | 156 | 선행의장부 |  | 18 | 504
32649 | A0083_A31P0 | A0083 | A31P0 | C11 | 150 | 162 | 대조립1부 |  | 16.5 | 288.75
32650 | A0083_A31S0 | A0083 | A31S0 | C11 | 150 | 162 | 대조립1부 |  | 16.5 | 288.75
32651 | A0083_H21P1 | A0083 | H21P1 | GG61 | 150 | 157 | 선행의장부 |  | 18 | 504
32652 | A0083_H22P1 | A0083 | H22P1 | GG61 | 153 | 160 | 선행의장부 |  | 18 | 504
32653 | A0083_S16P0 | A0083 | S16P0 | CF21 | 154 | 195 | 외부 |  | 19.5 | 458.25
32654 | A0083_S16P0 | A0083 | S16P0 | CF21 | 154 | 195 | 외부 |  | 19.5 | 458.25
32655 | A0083_S16S0 | A0083 | S16S0 | CF21 | 154 | 195 | 외부 |  | 19.5 | 458.25
32656 | A0083_S16S0 | A0083 | S16S0 | CF21 | 154 | 195 | 외부 |  | 19.5 | 458.25
32657 | A0083_B51P0 | A0083 | B51P0 | C11 | 157 | 175 | 대조립1부 |  | 15 | 300
32658 | A0083_B51P0 | A0083 | B51P0 | C11 | 157 | 175 | 대조립1부 |  | 15 | 300
32659 | A0083_B51S0 | A0083 | B51S0 | C11 | 157 | 175 | 대조립1부 |  | 15 | 300
32660 | A0083_B51S0 | A0083 | B51S0 | C11 | 157 | 175 | 대조립1부 |  | 15 | 300
32661 | A0083_E82P0 | A0083 | E82P0 | C11 | 157 | 181 | 대조립3부 |  | 16 | 312
32662 | A0083_E82P0 | A0083 | E82P0 | C11 | 157 | 181 | 대조립3부 |  | 16 | 312
32663 | A0083_E82P0 | A0083 | E82P0 | C11 | 157 | 181 | 대조립3부 |  | 16 | 312
32664 | A0083_E82S0 | A0083 | E82S0 | C11 | 157 | 181 | 대조립3부 |  | 16 | 312
32665 | A0083_E82S0 | A0083 | E82S0 | C11 | 157 | 181 | 대조립3부 |  | 16 | 312
32666 | A0083_E82S0 | A0083 | E82S0 | C11 | 157 | 181 | 대조립3부 |  | 16 | 312
32667 | A0083_B11P1 | A0083 | B11P1 | G41 | 160 | 175 | 선행의장부 |  | 11 | 286
32668 | A0083_B11P1 | A0083 | B11P1 | G41 | 160 | 175 | 선행의장부 |  | 11 | 286
32669 | A0083_S12P0 | A0083 | S12P0 | C11 | 161 | 177 | 대조립1부 |  | 16 | 272
32670 | A0083_S12S0 | A0083 | S12S0 | C11 | 161 | 177 | 대조립1부 |  | 16 | 272
32671 | A0083_E41P0 | A0083 | E41P0 | C11 | 162 | 182 | 대조립1부 |  | 19.5 | 448.5
32672 | A0083_E41P0 | A0083 | E41P0 | C11 | 162 | 182 | 대조립1부 |  | 19.5 | 448.5
32673 | A0083_E41P0 | A0083 | E41P0 | C11 | 162 | 182 | 대조립1부 |  | 19.5 | 448.5
32674 | A0083_E41S0 | A0083 | E41S0 | C11 | 162 | 182 | 대조립1부 |  | 19.5 | 448.5
32675 | A0083_B12P1 | A0083 | B12P1 | G41 | 163 | 181 | 선행의장부 |  | 17 | 612
32676 | A0083_B12P1 | A0083 | B12P1 | G41 | 163 | 181 | 선행의장부 |  | 17 | 612
32677 | A0083_B12S1 | A0083 | B12S1 | G41 | 163 | 181 | 선행의장부 |  | 17 | 612
32678 | A0083_B12S1 | A0083 | B12S1 | G41 | 163 | 181 | 선행의장부 |  | 17 | 612
32679 | A0083_L11C0 | A0083 | L11C0 | C11 | 163 | 182 | 판넬조립1부 |  | 15 | 225
32680 | A0083_L11C0 | A0083 | L11C0 | C11 | 163 | 182 | 판넬조립1부 |  | 15 | 225
32681 | A0083_B52P0 | A0083 | B52P0 | C11 | 164 | 183 | 대조립1부 |  | 15 | 255
32682 | A0083_B52P0 | A0083 | B52P0 | C11 | 164 | 183 | 대조립1부 |  | 15 | 255
32683 | A0083_B52S0 | A0083 | B52S0 | C11 | 164 | 183 | 대조립1부 |  | 15 | 255
32684 | A0083_B52S0 | A0083 | B52S0 | C11 | 164 | 183 | 대조립1부 |  | 15 | 255
32685 | A0083_F413S | A0083 | F413S | C12 | 167 | 167 | 판넬조립2부 |  | 7 | 63
32686 | A0083_F418A | A0083 | F418A | C12 | 167 | 167 | 판넬조립2부 |  | 3 | 24
32687 | A0083_B53P0 | A0083 | B53P0 | C11 | 175 | 191 | 대조립3부 |  | 10 | 195
32688 | A0083_B53P0 | A0083 | B53P0 | C11 | 175 | 191 | 대조립3부 |  | 10 | 195
32689 | A0083_B53S0 | A0083 | B53S0 | C11 | 175 | 191 | 대조립3부 |  | 10 | 195
32690 | A0083_B53S0 | A0083 | B53S0 | C11 | 175 | 191 | 대조립3부 |  | 10 | 195
32691 | A0083_B16P1 | A0083 | B16P1 | G41 | 176 | 188 | 선행의장부 |  | 17 | 646
32692 | A0083_E31P1 | A0083 | E31P1 | G41 | 181 | 190 | 선행의장부 |  | 22 | 814
32693 | A0083_E31P1 | A0083 | E31P1 | G41 | 181 | 190 | 선행의장부 |  | 22 | 814
32694 | A0083_E31S1 | A0083 | E31S1 | G41 | 181 | 190 | 선행의장부 |  | 22 | 814
32695 | A0083_E31S1 | A0083 | E31S1 | G41 | 181 | 190 | 선행의장부 |  | 22 | 814
32696 | A0083_M31P3 | A0083 | M31P3 | LL64 | 182 | 253 | 외부 |  | 11 | 297
32697 | A0083_M31P3 | A0083 | M31P3 | LL64 | 182 | 253 | 외부 |  | 11 | 297
32698 | A0083_A21C1 | A0083 | A21C1 | G41 | 183 | 196 | 외부 |  | 17 | 544
32699 | A0083_A21C1 | A0083 | A21C1 | G41 | 183 | 196 | 외부 |  | 17 | 544
32700 | A0083_B14S1 | A0083 | B14S1 | G41 | 184 | 195 | 선행의장부 |  | 17 | 646
32701 | A0083_E53C0 | A0083 | E53C0 | C11 | 184 | 196 | 대조립1부 |  | 9 | 153
32702 | A0083_E53C0 | A0083 | E53C0 | C11 | 184 | 196 | 대조립1부 |  | 9 | 153
32703 | A0083_E53C0 | A0083 | E53C0 | C11 | 184 | 196 | 대조립1부 |  | 9 | 153
32704 | A0083_E53C0 | A0083 | E53C0 | C11 | 184 | 196 | 대조립1부 |  | 9 | 153
32705 | A0083_E53C0 | A0083 | E53C0 | C11 | 184 | 196 | 대조립1부 |  | 9 | 153
32706 | A0083_E53C0 | A0083 | E53C0 | C11 | 184 | 196 | 대조립1부 |  | 9 | 153
32707 | A0083_F11P0 | A0083 | F11P0 | CF21 | 184 | 218 | 외부 |  | 14 | 259
32708 | A0083_F11P0 | A0083 | F11P0 | CF21 | 184 | 218 | 외부 |  | 14 | 259
32709 | A0083_F11S0 | A0083 | F11S0 | CF21 | 184 | 218 | 외부 |  | 14 | 259
32710 | A0083_F11S0 | A0083 | F11S0 | CF21 | 184 | 218 | 외부 |  | 14 | 259
32711 | A0083_L15C0 | A0083 | L15C0 | C11 | 188 | 198 | 판넬조립2부 |  | 15 | 285
32712 | A0083_B14P1 | A0083 | B14P1 | G41 | 189 | 198 | 선행의장부 |  | 17 | 646
32713 | A0083_B14P1 | A0083 | B14P1 | G41 | 189 | 198 | 선행의장부 |  | 17 | 646
32714 | A0083_B14P1 | A0083 | B14P1 | G41 | 189 | 198 | 선행의장부 |  | 17 | 646
32715 | A0083_B14P1 | A0083 | B14P1 | G41 | 189 | 198 | 선행의장부 |  | 17 | 646
32716 | A0083_E41S1 | A0083 | E41S1 | G41 | 189 | 198 | 선행의장부 |  | 23 | 851
32717 | A0083_E41S1 | A0083 | E41S1 | G41 | 189 | 198 | 선행의장부 |  | 23 | 851
32718 | A0083_S11P0 | A0083 | S11P0 | C11 | 190 | 202 | 대조립1부 |  | 12 | 180
32719 | A0083_S11P0 | A0083 | S11P0 | C11 | 190 | 202 | 대조립1부 |  | 12 | 180
32720 | A0083_S11P0 | A0083 | S11P0 | C11 | 190 | 202 | 대조립1부 |  | 12 | 180
32721 | A0083_S11P0 | A0083 | S11P0 | C11 | 190 | 202 | 대조립1부 |  | 12 | 180
32722 | A0083_S11P0 | A0083 | S11P0 | C11 | 190 | 202 | 대조립1부 |  | 12 | 180
32723 | A0083_S11P0 | A0083 | S11P0 | C11 | 190 | 202 | 대조립1부 |  | 12 | 180
32724 | A0083_S11S0 | A0083 | S11S0 | C11 | 190 | 202 | 대조립1부 |  | 12 | 180
32725 | A0083_S11S0 | A0083 | S11S0 | C11 | 190 | 202 | 대조립1부 |  | 12 | 180
32726 | A0083_S11S0 | A0083 | S11S0 | C11 | 190 | 202 | 대조립1부 |  | 12 | 180
32727 | A0083_S11S0 | A0083 | S11S0 | C11 | 190 | 202 | 대조립1부 |  | 12 | 180
32728 | A0083_S11S0 | A0083 | S11S0 | C11 | 190 | 202 | 대조립1부 |  | 12 | 180
32729 | A0083_S11S0 | A0083 | S11S0 | C11 | 190 | 202 | 대조립1부 |  | 12 | 180
32730 | A0083_S14P1 | A0083 | S14P1 | G41 | 191 | 202 | 선행의장부 |  | 24 | 912
32731 | A0083_S14P1 | A0083 | S14P1 | G41 | 191 | 202 | 선행의장부 |  | 24 | 912
32732 | A0083_S14S1 | A0083 | S14S1 | G41 | 191 | 202 | 선행의장부 |  | 24 | 912
32733 | A0083_S14S1 | A0083 | S14S1 | G41 | 191 | 202 | 선행의장부 |  | 24 | 912
32734 | A0083_S17P0 | A0083 | S17P0 | CJX1 | 191 | 282 | 외부 |  | 18.5 | 434.75
32735 | A0083_S17P0 | A0083 | S17P0 | CJX1 | 191 | 282 | 외부 |  | 18.5 | 434.75
32736 | A0083_S17P0 | A0083 | S17P0 | CJX1 | 191 | 282 | 외부 |  | 18.5 | 434.75
32737 | A0083_S17S0 | A0083 | S17S0 | CJX1 | 191 | 282 | 외부 |  | 18.5 | 434.75
32738 | A0083_S17S0 | A0083 | S17S0 | CJX1 | 191 | 282 | 외부 |  | 18.5 | 434.75
32739 | A0083_S17S0 | A0083 | S17S0 | CJX1 | 191 | 282 | 외부 |  | 18.5 | 434.75
32740 | A0083_S12P1 | A0083 | S12P1 | G41 | 195 | 204 | 선행의장부 |  | 16 | 592
32741 | A0083_S12P1 | A0083 | S12P1 | G41 | 195 | 204 | 선행의장부 |  | 16 | 592
32742 | A0083_S12P1 | A0083 | S12P1 | G41 | 195 | 204 | 선행의장부 |  | 16 | 592
32743 | A0083_S12P1 | A0083 | S12P1 | G41 | 195 | 204 | 선행의장부 |  | 16 | 592
32744 | A0083_S12P1 | A0083 | S12P1 | G41 | 195 | 204 | 선행의장부 |  | 16 | 592
32745 | A0083_S12S1 | A0083 | S12S1 | G41 | 195 | 204 | 선행의장부 |  | 16 | 592
32746 | A0083_S12S1 | A0083 | S12S1 | G41 | 195 | 204 | 선행의장부 |  | 16 | 592
32747 | A0083_S12S1 | A0083 | S12S1 | G41 | 195 | 204 | 선행의장부 |  | 16 | 592
32748 | A0083_S12S1 | A0083 | S12S1 | G41 | 195 | 204 | 선행의장부 |  | 16 | 592
32749 | A0083_S12S1 | A0083 | S12S1 | G41 | 195 | 204 | 선행의장부 |  | 16 | 592
32750 | A0083_A31P1 | A0083 | A31P1 | G41 | 197 | 206 | 건조3부 |  | 17 | 544
32751 | A0083_A31P1 | A0083 | A31P1 | G41 | 197 | 206 | 건조3부 |  | 17 | 544
32752 | A0083_B21P0 | A0083 | B21P0 | C11 | 197 | 209 | 대조립3부 |  | 13.5 | 249.75
32753 | A0083_B21S0 | A0083 | B21S0 | C11 | 197 | 209 | 대조립3부 |  | 13.5 | 249.75
32754 | A0083_D15P1 | A0083 | D15P1 | GJX1 | 197 | 230 | 외부 |  | 20 | 860
32755 | A0083_D15P1 | A0083 | D15P1 | GJX1 | 197 | 230 | 외부 |  | 20 | 860
32756 | A0083_D15P1 | A0083 | D15P1 | GJX1 | 197 | 230 | 외부 |  | 20 | 860
32757 | A0083_F41P0 | A0083 | F41P0 | C11 | 197 | 220 | 대조립3부 |  | 14 | 259
32758 | A0083_F41S0 | A0083 | F41S0 | C11 | 197 | 220 | 대조립3부 |  | 18.5 | 388.5
32759 | A0083_S18P1 | A0083 | S18P1 | G41 | 204 | 223 | 외부 |  | 24 | 912
32760 | A0083_S18P1 | A0083 | S18P1 | G41 | 204 | 223 | 외부 |  | 24 | 912
32761 | A0083_S18S1 | A0083 | S18S1 | G41 | 204 | 223 | 외부 |  | 24 | 960
32762 | A0083_S18S1 | A0083 | S18S1 | G41 | 204 | 223 | 외부 |  | 24 | 960
32763 | A0083_T31P0 | A0083 | T31P0 | CF21 | 212 | 220 | 판넬조립2부 |  | 11 | 231
32764 | A0083_T31P0 | A0083 | T31P0 | CF21 | 212 | 220 | 판넬조립2부 |  | 11 | 231
32765 | A0083_T31P0 | A0083 | T31P0 | CF21 | 212 | 220 | 판넬조립2부 |  | 11 | 231
32766 | A0083_T31P0 | A0083 | T31P0 | CF21 | 212 | 220 | 판넬조립2부 |  | 11 | 231
32767 | A0083_T31S0 | A0083 | T31S0 | CF21 | 212 | 220 | 판넬조립2부 |  | 11 | 137.5
32768 | A0083_T31S0 | A0083 | T31S0 | CF21 | 212 | 220 | 판넬조립2부 |  | 11 | 137.5
32769 | A0083_T31S0 | A0083 | T31S0 | CF21 | 212 | 220 | 판넬조립2부 |  | 11 | 137.5
32770 | A0083_T31S0 | A0083 | T31S0 | CF21 | 212 | 220 | 판넬조립2부 |  | 11 | 137.5
32771 | A0083_N814P | A0083 | N814P | C12 | 216 | 216 | 대조립2부 |  | 16 | 296
32772 | A0083_N814S | A0083 | N814S | C12 | 216 | 216 | 대조립2부 |  | 16 | 296
32773 | A0083_T33P0 | A0083 | T33P0 | CF21 | 216 | 224 | 판넬조립2부 |  | 13.5 | 216
32774 | A0083_T33S0 | A0083 | T33S0 | CF21 | 216 | 224 | 판넬조립2부 |  | 13.5 | 216
32775 | A0083_T34P0 | A0083 | T34P0 | CF21 | 216 | 224 | 판넬조립2부 |  | 13.5 | 216
32776 | A0083_T34S0 | A0083 | T34S0 | CF21 | 216 | 224 | 판넬조립2부 |  | 13.5 | 216
32777 | A0083_L12C1 | A0083 | L12C1 | G41 | 218 | 227 | 선행의장부 |  | 15 | 555
32778 | A0083_L12C1 | A0083 | L12C1 | G41 | 218 | 227 | 선행의장부 |  | 15 | 555
32779 | A0083_L12C1 | A0083 | L12C1 | G41 | 218 | 227 | 선행의장부 |  | 15 | 555
32780 | A0083_F71P0 | A0083 | F71P0 | C11 | 219 | 238 | 외부 |  | 2 | 16
32781 | A0083_F71S0 | A0083 | F71S0 | C11 | 219 | 238 | 외부 |  | 2 | 16
32782 | A0083_F72P0 | A0083 | F72P0 | C11 | 219 | 238 | 외부 |  | 2 | 17
32783 | A0083_F72S0 | A0083 | F72S0 | C11 | 219 | 238 | 외부 |  | 2 | 17
32784 | A0083_F73C0 | A0083 | F73C0 | C11 | 219 | 238 | 외부 |  | 2 | 10
32785 | A0083_T13P0 | A0083 | T13P0 | CF21 | 219 | 227 | 판넬조립2부 |  | 8.5 | 136
32786 | A0083_T13P0 | A0083 | T13P0 | CF21 | 219 | 227 | 판넬조립2부 |  | 8.5 | 136
32787 | A0083_T13P0 | A0083 | T13P0 | CF21 | 219 | 227 | 판넬조립2부 |  | 8.5 | 136
32788 | A0083_T13P0 | A0083 | T13P0 | CF21 | 219 | 227 | 판넬조립2부 |  | 8.5 | 136
32789 | A0083_B17P1 | A0083 | B17P1 | G41 | 225 | 234 | 선행의장부 |  | 19 | 646
32790 | A0083_B61P0 | A0083 | B61P0 | C11 | 231 | 241 | 대조립3부 |  | 10 | 185
32791 | A0083_B61P0 | A0083 | B61P0 | C11 | 231 | 241 | 대조립3부 |  | 10 | 185
32792 | A0083_B61S0 | A0083 | B61S0 | C11 | 231 | 241 | 대조립3부 |  | 10 | 185
32793 | A0083_B61S0 | A0083 | B61S0 | C11 | 231 | 241 | 대조립3부 |  | 10 | 185
32794 | A0083_S20P0 | A0083 | S20P0 | C11 | 231 | 241 | 대조립3부 |  | 16 | 320
32795 | A0083_S20S0 | A0083 | S20S0 | C11 | 231 | 241 | 대조립3부 |  | 16 | 320
32796 | A0083_S21P0 | A0083 | S21P0 | C11 | 231 | 241 | 대조립3부 |  | 16 | 296
32797 | A0083_S21S0 | A0083 | S21S0 | C11 | 231 | 241 | 대조립3부 |  | 16 | 296
32798 | A0083_B60P0 | A0083 | B60P0 | C11 | 232 | 244 | 대조립3부 |  | 10 | 195
32799 | A0083_B60P0 | A0083 | B60P0 | C11 | 232 | 244 | 대조립3부 |  | 10 | 195
32800 | A0083_B60S0 | A0083 | B60S0 | C11 | 232 | 244 | 대조립3부 |  | 10 | 195
32801 | A0083_B60S0 | A0083 | B60S0 | C11 | 232 | 244 | 대조립3부 |  | 10 | 195
32802 | A0083_F41P1 | A0083 | F41P1 | G41 | 232 | 241 | 건조3부 |  | 18.5 | 647.5
32803 | A0083_F41P1 | A0083 | F41P1 | G41 | 232 | 241 | 건조3부 |  | 18.5 | 647.5
32804 | A0083_B20P1 | A0083 | B20P1 | G41 | 233 | 244 | 선행의장부 |  | 17 | 646
32805 | A0083_B20P1 | A0083 | B20P1 | G41 | 233 | 244 | 선행의장부 |  | 17 | 646
32806 | A0083_B20S1 | A0083 | B20S1 | G41 | 233 | 244 | 선행의장부 |  | 17 | 646
32807 | A0083_B20S1 | A0083 | B20S1 | G41 | 233 | 244 | 선행의장부 |  | 17 | 646
32808 | A0083_T35P0 | A0083 | T35P0 | CF21 | 237 | 245 | 판넬조립2부 |  | 13.5 | 216
32809 | A0083_T35S0 | A0083 | T35S0 | CF21 | 237 | 245 | 판넬조립2부 |  | 13.5 | 216
32810 | A0083_B18P1 | A0083 | B18P1 | G41 | 239 | 248 | 선행의장부 |  | 17 | 680
32811 | A0083_B18P1 | A0083 | B18P1 | G41 | 239 | 248 | 선행의장부 |  | 17 | 680
32812 | A0083_B18P1 | A0083 | B18P1 | G41 | 239 | 248 | 선행의장부 |  | 17 | 680
32813 | A0083_B18P1 | A0083 | B18P1 | G41 | 239 | 248 | 선행의장부 |  | 17 | 680
32814 | A0083_B18S1 | A0083 | B18S1 | G41 | 239 | 248 | 선행의장부 |  | 17 | 680
32815 | A0083_G11P0 | A0083 | G11P0 | C11 | 239 | 252 | 대조립3부 |  | 5 | 35
32816 | A0083_G11P0 | A0083 | G11P0 | C11 | 239 | 252 | 대조립3부 |  | 5 | 35
32817 | A0083_G11S0 | A0083 | G11S0 | C11 | 239 | 252 | 대조립3부 |  | 5 | 35
32818 | A0083_G11S0 | A0083 | G11S0 | C11 | 239 | 252 | 대조립3부 |  | 5 | 35
32819 | A0083_S20P1 | A0083 | S20P1 | G41 | 253 | 266 | 건조3부 |  | 16 | 624
32820 | A0083_S20P1 | A0083 | S20P1 | G41 | 253 | 266 | 건조3부 |  | 16 | 624
32821 | A0083_S20P1 | A0083 | S20P1 | G41 | 253 | 266 | 건조3부 |  | 16 | 624
32822 | A0083_S20S1 | A0083 | S20S1 | G41 | 253 | 266 | 건조3부 |  | 16 | 624
32823 | A0083_S20S1 | A0083 | S20S1 | G41 | 253 | 266 | 건조3부 |  | 16 | 624
32824 | A0083_S20S1 | A0083 | S20S1 | G41 | 253 | 266 | 건조3부 |  | 16 | 624
32825 | A0083_L20C1 | A0083 | L20C1 | G41 | 266 | 275 | 선행의장부 |  | 15 | 600
32826 | A0083_L20C1 | A0083 | L20C1 | G41 | 266 | 275 | 선행의장부 |  | 15 | 600
32827 | A0083_L20C1 | A0083 | L20C1 | G41 | 266 | 275 | 선행의장부 |  | 15 | 600
32828 | A0083_T15P0 | A0083 | T15P0 | C11 | 267 | 275 | 판넬조립1부 |  | 8.5 | 136
32829 | A0083_T15P0 | A0083 | T15P0 | C11 | 267 | 275 | 판넬조립1부 |  | 8.5 | 136
32830 | A0083_T15P0 | A0083 | T15P0 | C11 | 267 | 275 | 판넬조립1부 |  | 8.5 | 136
32831 | A0083_T15P0 | A0083 | T15P0 | C11 | 267 | 275 | 판넬조립1부 |  | 8.5 | 136