## Sheet1
| series_block_code | series | block_code | process_code | start_date | finish_date | location | loc_indicator
0 | A0001_A11A0 | A0001 | A11A0 | C | 20200221 | 20200423 | 외부 | TRUE
1 | A0001_A11A0 | A0001 | A11A0 | H | 20200428 | 20200514 | 선행도장부 | TRUE
2 | A0001_A210P | A0001 | A210P | C | 20200330 | 20200407 | 외부 | TRUE
3 | A0001_A210S | A0001 | A210S | C | 20200330 | 20200407 | 외부 | TRUE
4 | A0001_A211P | A0001 | A211P | C | 20200330 | 20200407 | 외부 | TRUE
5 | A0001_A212P | A0001 | A212P | C | 20200325 | 20200327 | 외부 | TRUE
6 | A0001_A212S | A0001 | A212S | C | 20200325 | 20200327 | 외부 | TRUE
7 | A0001_A213P | A0001 | A213P | C | 20200325 | 20200406 | 외부 | TRUE
8 | A0001_A214A | A0001 | A214A | C | 20200325 | 20200406 | 외부 | TRUE
9 | A0001_A216P | A0001 | A216P | C | 20200330 | 20200407 | 외부 | TRUE
10 | A0001_A216S | A0001 | A216S | C | 20200330 | 20200407 | 외부 | TRUE
11 | A0001_A217P | A0001 | A217P | C | 20200325 | 20200406 | 외부 | TRUE
12 | A0001_A217S | A0001 | A217S | C | 20200325 | 20200406 | 외부 | TRUE
13 | A0001_A21P0 | A0001 | A21P0 | C | 20200330 | 20200521 | 외부 | TRUE
14 | A0001_A21P0 | A0001 | A21P0 | H | 20200527 | 20200608 | 외부 | TRUE
15 | A0001_A21P0 | A0001 | A21P0 | J | 20200609 | 20200611 | 외부 | TRUE
16 | A0001_A21P2 | A0001 | A21P2 | K | 20200626 | 20200707 | 건조3부 | TRUE
17 | A0001_A21P3 | A0001 | A21P3 | L_0 | 20200720 | 20200722 | 도장1부 | TRUE
18 | A0001_A21P3 | A0001 | A21P3 | L_1 | 20200708 | 20200717 | 건조3부 | TRUE
19 | A0001_A21P3 | A0001 | A21P3 | N | 20200727 | 20200827 | 건조3부 | TRUE
20 | A0001_A21S0 | A0001 | A21S0 | C | 20200330 | 20200521 | 외부 | TRUE
21 | A0001_A21S0 | A0001 | A21S0 | H | 20200527 | 20200608 | 외부 | TRUE
22 | A0001_A21S0 | A0001 | A21S0 | J | 20200609 | 20200611 | 외부 | TRUE
23 | A0001_A310P | A0001 | A310P | C | 20200331 | 20200408 | 외부 | TRUE
24 | A0001_A310S | A0001 | A310S | C | 20200331 | 20200408 | 외부 | TRUE
25 | A0001_A312P | A0001 | A312P | C | 20200326 | 20200330 | 외부 | TRUE
26 | A0001_A312S | A0001 | A312S | C | 20200326 | 20200330 | 외부 | TRUE
27 | A0001_A31P0 | A0001 | A31P0 | C | 20200331 | 20200508 | 외부 | TRUE
28 | A0001_A31P1 | A0001 | A31P1 | G | 20200519 | 20200528 | 건조3부 | TRUE
29 | A0001_A31P1 | A0001 | A31P1 | H | 20200610 | 20200619 | 선행도장부 | TRUE
30 | A0001_A31P1 | A0001 | A31P1 | J | 20200703 | 20200707 | 의장3부 | TRUE
31 | A0001_A31S0 | A0001 | A31S0 | C | 20200331 | 20200508 | 외부 | TRUE
32 | A0001_A410A | A0001 | A410A | C | 20200228 | 20200228 | 외부 | TRUE
33 | A0001_A41A0 | A0001 | A41A0 | C | 20200302 | 20200710 | 외부 | TRUE
34 | A0001_A41A0 | A0001 | A41A0 | H | 20200727 | 20200820 | 선행도장부 | TRUE
35 | A0001_A610A | A0001 | A610A | C | 20200106 | 20200320 | 외부 | TRUE
36 | A0001_A830A | A0001 | A830A | C | 20191220 | 20200312 | 외부 | TRUE
37 | A0001_B111P | A0001 | B111P | C | 20200402 | 20200402 | 판넬조립2부 | TRUE
38 | A0001_B111S | A0001 | B111S | C | 20200402 | 20200402 | 판넬조립2부 | TRUE
39 | A0001_B113P | A0001 | B113P | C | 20200326 | 20200406 | 판넬조립2부 | TRUE
40 | A0001_B113S | A0001 | B113S | C | 20200326 | 20200406 | 판넬조립2부 | TRUE
41 | A0001_B11P0 | A0001 | B11P0 | C | 20200327 | 20200416 | 판넬조립2부 | TRUE
42 | A0001_B11P1 | A0001 | B11P1 | G | 20200420 | 20200429 | 선행의장부 | TRUE
43 | A0001_B11P1 | A0001 | B11P1 | H | 20200506 | 20200520 | 선행도장부 | TRUE
44 | A0001_B11P3 | A0001 | B11P3 | L_0 | 20200629 | 20200701 | 도장1부 | TRUE
45 | A0001_B11P3 | A0001 | B11P3 | L_1 | 20200611 | 20200626 | 건조3부 | TRUE
46 | A0001_B11P3 | A0001 | B11P3 | N | 20200706 | 20200722 | 건조3부 | TRUE
47 | A0001_B11S0 | A0001 | B11S0 | C | 20200327 | 20200416 | 판넬조립2부 | TRUE
48 | A0001_B121P | A0001 | B121P | C | 20200417 | 20200417 | 판넬조립1부 | TRUE
49 | A0001_B121S | A0001 | B121S | C | 20200417 | 20200417 | 판넬조립1부 | TRUE
50 | A0001_B123P | A0001 | B123P | C | 20200417 | 20200428 | 판넬조립1부 | TRUE
51 | A0001_B123S | A0001 | B123S | C | 20200417 | 20200428 | 판넬조립1부 | TRUE
52 | A0001_B12P0 | A0001 | B12P0 | C | 20200420 | 20200515 | 판넬조립1부 | TRUE
53 | A0001_B12P0 | A0001 | B12P0 | F | 20200519 | 20200520 | 선행의장부 | TRUE
54 | A0001_B12P1 | A0001 | B12P1 | G | 20200525 | 20200603 | 선행의장부 | TRUE
55 | A0001_B12P1 | A0001 | B12P1 | H | 20200706 | 20200720 | 선행도장부 | TRUE
56 | A0001_B12P1 | A0001 | B12P1 | J | 20200821 | 20200825 | 의장3부 | TRUE
57 | A0001_B12P3 | A0001 | B12P3 | L_0 | 20200908 | 20200910 | 도장1부 | TRUE
58 | A0001_B12P3 | A0001 | B12P3 | L_1 | 20200826 | 20200907 | 건조3부 | TRUE
59 | A0001_B12P3 | A0001 | B12P3 | N | 20200915 | 20201007 | 건조3부 | TRUE
60 | A0001_B12S0 | A0001 | B12S0 | C | 20200420 | 20200515 | 판넬조립1부 | TRUE
61 | A0001_B12S0 | A0001 | B12S0 | F | 20200519 | 20200520 | 선행의장부 | TRUE
62 | A0001_B12S1 | A0001 | B12S1 | G | 20200525 | 20200603 | 선행의장부 | TRUE
63 | A0001_B12S1 | A0001 | B12S1 | H | 20200625 | 20200709 | 선행도장부 | TRUE
64 | A0001_B12S1 | A0001 | B12S1 | J | 20200819 | 20200821 | 의장3부 | TRUE
65 | A0001_B12S3 | A0001 | B12S3 | L_0 | 20200904 | 20200908 | 도장1부 | TRUE
66 | A0001_B12S3 | A0001 | B12S3 | L_1 | 20200824 | 20200903 | 건조3부 | TRUE
67 | A0001_B12S3 | A0001 | B12S3 | N | 20200911 | 20200929 | 건조3부 | TRUE
68 | A0001_B131P | A0001 | B131P | C | 20200420 | 20200420 | 판넬조립2부 | TRUE
69 | A0001_B131S | A0001 | B131S | C | 20200420 | 20200420 | 판넬조립2부 | TRUE
70 | A0001_B133P | A0001 | B133P | C | 20200420 | 20200424 | 판넬조립2부 | TRUE
71 | A0001_B133S | A0001 | B133S | C | 20200420 | 20200424 | 판넬조립2부 | TRUE
72 | A0001_B13P0 | A0001 | B13P0 | C | 20200421 | 20200513 | 판넬조립2부 | TRUE
73 | A0001_B13S0 | A0001 | B13S0 | C | 20200421 | 20200513 | 판넬조립2부 | TRUE
74 | A0001_B141P | A0001 | B141P | C | 20200428 | 20200428 | 판넬조립1부 | TRUE
75 | A0001_B141S | A0001 | B141S | C | 20200428 | 20200428 | 판넬조립1부 | TRUE
76 | A0001_B143P | A0001 | B143P | C | 20200428 | 20200512 | 판넬조립1부 | TRUE
77 | A0001_B143S | A0001 | B143S | C | 20200428 | 20200512 | 판넬조립1부 | TRUE
78 | A0001_B14P0 | A0001 | B14P0 | C | 20200429 | 20200526 | 판넬조립1부 | TRUE
79 | A0001_B14P1 | A0001 | B14P1 | G | 20200603 | 20200612 | 선행의장부 | TRUE
80 | A0001_B14P1 | A0001 | B14P1 | H | 20200707 | 20200721 | 선행도장부 | TRUE
81 | A0001_B14P1 | A0001 | B14P1 | J | 20200904 | 20200908 | 의장3부 | TRUE
82 | A0001_B14P1 | A0001 | B14P1 | M | 20200909 | 20200911 | 의장3부 | TRUE
83 | A0001_B14P1 | A0001 | B14P1 | N | 20200916 | 20201008 | 건조3부 | TRUE
84 | A0001_B14S0 | A0001 | B14S0 | C | 20200429 | 20200526 | 판넬조립1부 | TRUE
85 | A0001_B14S1 | A0001 | B14S1 | G | 20200603 | 20200612 | 선행의장부 | TRUE
86 | A0001_B14S1 | A0001 | B14S1 | H | 20200707 | 20200721 | 선행도장부 | TRUE
87 | A0001_B14S1 | A0001 | B14S1 | J | 20200825 | 20200826 | 의장3부 | TRUE
88 | A0001_B14S3 | A0001 | B14S3 | L_0 | 20200908 | 20200910 | 도장1부 | TRUE
89 | A0001_B14S3 | A0001 | B14S3 | L_1 | 20200827 | 20200907 | 건조3부 | TRUE
90 | A0001_B14S3 | A0001 | B14S3 | N | 20200915 | 20201007 | 건조3부 | TRUE
91 | A0001_B151P | A0001 | B151P | C | 20200506 | 20200506 | 판넬조립2부 | TRUE
92 | A0001_B151S | A0001 | B151S | C | 20200506 | 20200506 | 판넬조립2부 | TRUE
93 | A0001_B153P | A0001 | B153P | C | 20200423 | 20200507 | 판넬조립2부 | TRUE
94 | A0001_B153S | A0001 | B153S | C | 20200423 | 20200507 | 판넬조립2부 | TRUE
95 | A0001_B15P0 | A0001 | B15P0 | C | 20200424 | 20200518 | 판넬조립2부 | TRUE
96 | A0001_B15S0 | A0001 | B15S0 | C | 20200424 | 20200518 | 판넬조립2부 | TRUE
97 | A0001_B161P | A0001 | B161P | C | 20200518 | 20200518 | 판넬조립1부 | TRUE
98 | A0001_B161S | A0001 | B161S | C | 20200518 | 20200518 | 판넬조립1부 | TRUE
99 | A0001_B163P | A0001 | B163P | C | 20200518 | 20200527 | 판넬조립1부 | TRUE
100 | A0001_B163P | A0001 | B163P | F | 20200528 | 20200602 | 외부 | TRUE
101 | A0001_B163S | A0001 | B163S | C | 20200518 | 20200527 | 판넬조립1부 | TRUE
102 | A0001_B163S | A0001 | B163S | F | 20200528 | 20200602 | 외부 | TRUE
103 | A0001_B16P0 | A0001 | B16P0 | C | 20200519 | 20200615 | 판넬조립1부 | TRUE
104 | A0001_B16P0 | A0001 | B16P0 | F | 20200617 | 20200618 | 선행의장부 | TRUE
105 | A0001_B16P1 | A0001 | B16P1 | G | 20200622 | 20200701 | 선행의장부 | TRUE
106 | A0001_B16P1 | A0001 | B16P1 | H | 20200710 | 20200724 | 선행도장부 | TRUE
107 | A0001_B16P1 | A0001 | B16P1 | J | 20200907 | 20200909 | 의장3부 | TRUE
108 | A0001_B16P1 | A0001 | B16P1 | M | 20200910 | 20200914 | 의장3부 | TRUE
109 | A0001_B16P1 | A0001 | B16P1 | N | 20200917 | 20201012 | 건조3부 | TRUE
110 | A0001_B16S0 | A0001 | B16S0 | C | 20200519 | 20200615 | 판넬조립1부 | TRUE
111 | A0001_B16S0 | A0001 | B16S0 | F | 20200617 | 20200618 | 선행의장부 | TRUE
112 | A0001_B16S1 | A0001 | B16S1 | G | 20200622 | 20200701 | 선행의장부 | TRUE
113 | A0001_B16S1 | A0001 | B16S1 | H | 20200710 | 20200724 | 선행도장부 | TRUE
114 | A0001_B16S1 | A0001 | B16S1 | J | 20200826 | 20200827 | 의장3부 | TRUE
115 | A0001_B16S3 | A0001 | B16S3 | L_0 | 20200909 | 20200911 | 도장1부 | TRUE
116 | A0001_B16S3 | A0001 | B16S3 | L_1 | 20200828 | 20200908 | 건조3부 | TRUE
117 | A0001_B16S3 | A0001 | B16S3 | N | 20200916 | 20201008 | 건조3부 | TRUE
118 | A0001_B171P | A0001 | B171P | C | 20200527 | 20200527 | 판넬조립2부 | TRUE
119 | A0001_B171S | A0001 | B171S | C | 20200527 | 20200527 | 판넬조립2부 | TRUE
120 | A0001_B173P | A0001 | B173P | C | 20200519 | 20200528 | 판넬조립2부 | TRUE
121 | A0001_B173S | A0001 | B173S | C | 20200519 | 20200528 | 판넬조립2부 | TRUE
122 | A0001_B17P0 | A0001 | B17P0 | C | 20200520 | 20200611 | 판넬조립2부 | TRUE
123 | A0001_B17S0 | A0001 | B17S0 | C | 20200520 | 20200611 | 판넬조립2부 | TRUE
124 | A0001_B181P | A0001 | B181P | C | 20200601 | 20200601 | 판넬조립2부 | TRUE
125 | A0001_B181S | A0001 | B181S | C | 20200601 | 20200601 | 판넬조립2부 | TRUE
126 | A0001_B183P | A0001 | B183P | C | 20200522 | 20200602 | 판넬조립2부 | TRUE
127 | A0001_B183S | A0001 | B183S | C | 20200522 | 20200602 | 판넬조립2부 | TRUE
128 | A0001_B18P0 | A0001 | B18P0 | C | 20200525 | 20200616 | 판넬조립2부 | TRUE
129 | A0001_B18P1 | A0001 | B18P1 | G | 20200622 | 20200701 | 선행의장부 | TRUE
130 | A0001_B18P1 | A0001 | B18P1 | H | 20200716 | 20200731 | 선행도장부 | TRUE
131 | A0001_B18P1 | A0001 | B18P1 | M | 20200911 | 20200915 | 의장3부 | TRUE
132 | A0001_B18P1 | A0001 | B18P1 | N | 20200918 | 20201013 | 건조3부 | TRUE
133 | A0001_B18S0 | A0001 | B18S0 | C | 20200525 | 20200616 | 판넬조립2부 | TRUE
134 | A0001_B18S1 | A0001 | B18S1 | G | 20200622 | 20200701 | 선행의장부 | TRUE
135 | A0001_B18S1 | A0001 | B18S1 | H | 20200716 | 20200731 | 선행도장부 | TRUE
136 | A0001_B18S3 | A0001 | B18S3 | L_0 | 20200910 | 20200914 | 도장1부 | TRUE
137 | A0001_B18S3 | A0001 | B18S3 | L_1 | 20200831 | 20200909 | 건조3부 | TRUE
138 | A0001_B18S3 | A0001 | B18S3 | N | 20200917 | 20201012 | 건조3부 | TRUE
139 | A0001_B191P | A0001 | B191P | C | 20200602 | 20200602 | 판넬조립2부 | TRUE
140 | A0001_B191S | A0001 | B191S | C | 20200602 | 20200602 | 판넬조립2부 | TRUE
141 | A0001_B193P | A0001 | B193P | C | 20200525 | 20200603 | 판넬조립2부 | TRUE
142 | A0001_B193S | A0001 | B193S | C | 20200525 | 20200603 | 판넬조립2부 | TRUE
143 | A0001_B19P0 | A0001 | B19P0 | C | 20200526 | 20200617 | 판넬조립2부 | TRUE
144 | A0001_B19S0 | A0001 | B19S0 | C | 20200526 | 20200617 | 판넬조립2부 | TRUE
145 | A0001_B201P | A0001 | B201P | C | 20200604 | 20200604 | 판넬조립2부 | TRUE
146 | A0001_B201S | A0001 | B201S | C | 20200604 | 20200604 | 판넬조립2부 | TRUE
147 | A0001_B203P | A0001 | B203P | C | 20200527 | 20200605 | 판넬조립2부 | TRUE
148 | A0001_B203S | A0001 | B203S | C | 20200527 | 20200605 | 판넬조립2부 | TRUE
149 | A0001_B20P0 | A0001 | B20P0 | C | 20200528 | 20200619 | 판넬조립2부 | TRUE
150 | A0001_B20P1 | A0001 | B20P1 | G | 20200626 | 20200707 | 선행의장부 | TRUE
151 | A0001_B20P1 | A0001 | B20P1 | H | 20200722 | 20200819 | 선행도장부 | TRUE
152 | A0001_B20P3 | A0001 | B20P3 | L_0 | 20200922 | 20200924 | 도장1부 | TRUE
153 | A0001_B20P3 | A0001 | B20P3 | L_1 | 20200904 | 20200921 | 건조3부 | TRUE
154 | A0001_B20P3 | A0001 | B20P3 | N | 20200929 | 20201022 | 건조3부 | TRUE
155 | A0001_B20S0 | A0001 | B20S0 | C | 20200528 | 20200619 | 판넬조립2부 | TRUE
156 | A0001_B20S1 | A0001 | B20S1 | G | 20200626 | 20200707 | 선행의장부 | TRUE
157 | A0001_B20S1 | A0001 | B20S1 | H | 20200720 | 20200814 | 선행도장부 | TRUE
158 | A0001_B20S3 | A0001 | B20S3 | L_0 | 20200921 | 20200923 | 도장1부 | TRUE
159 | A0001_B20S3 | A0001 | B20S3 | L_1 | 20200903 | 20200918 | 건조3부 | TRUE
160 | A0001_B20S3 | A0001 | B20S3 | N | 20200928 | 20201021 | 건조3부 | TRUE
161 | A0001_B21P0 | A0001 | B21P0 | C | 20200527 | 20200611 | 대조립3부 | TRUE
162 | A0001_B21P0 | A0001 | B21P0 | F | 20200615 | 20200618 | 선행의장부 | TRUE
163 | A0001_B21S0 | A0001 | B21S0 | C | 20200527 | 20200611 | 대조립3부 | TRUE
164 | A0001_B21S0 | A0001 | B21S0 | F | 20200615 | 20200618 | 선행의장부 | TRUE
165 | A0001_B510P | A0001 | B510P | C | 20200312 | 20200320 | 외부 | TRUE
166 | A0001_B510S | A0001 | B510S | C | 20200312 | 20200320 | 외부 | TRUE
167 | A0001_B512P | A0001 | B512P | C | 20200309 | 20200311 | 외부 | TRUE
168 | A0001_B512S | A0001 | B512S | C | 20200309 | 20200311 | 외부 | TRUE
169 | A0001_B516P | A0001 | B516P | C | 20200312 | 20200320 | 외부 | TRUE
170 | A0001_B516S | A0001 | B516S | C | 20200312 | 20200320 | 외부 | TRUE
171 | A0001_B51P0 | A0001 | B51P0 | C | 20200312 | 20200417 | 외부 | TRUE
172 | A0001_B51P0 | A0001 | B51P0 | H | 20200421 | 20200507 | 외부 | TRUE
173 | A0001_B51P0 | A0001 | B51P0 | J | 20200508 | 20200512 | 외부 | TRUE
174 | A0001_B51S0 | A0001 | B51S0 | C | 20200312 | 20200417 | 외부 | TRUE
175 | A0001_B51S0 | A0001 | B51S0 | H | 20200421 | 20200507 | 외부 | TRUE
176 | A0001_B51S0 | A0001 | B51S0 | J | 20200508 | 20200512 | 외부 | TRUE
177 | A0001_B520P | A0001 | B520P | C | 20200428 | 20200511 | 외부 | TRUE
178 | A0001_B520S | A0001 | B520S | C | 20200428 | 20200511 | 외부 | TRUE
179 | A0001_B522P | A0001 | B522P | C | 20200423 | 20200427 | 외부 | TRUE
180 | A0001_B522S | A0001 | B522S | C | 20200423 | 20200427 | 외부 | TRUE
181 | A0001_B526P | A0001 | B526P | C | 20200428 | 20200511 | 외부 | TRUE
182 | A0001_B526S | A0001 | B526S | C | 20200428 | 20200511 | 외부 | TRUE
183 | A0001_B52P0 | A0001 | B52P0 | C | 20200428 | 20200604 | 외부 | TRUE
184 | A0001_B52P0 | A0001 | B52P0 | H | 20200608 | 20200619 | 외부 | TRUE
185 | A0001_B52P0 | A0001 | B52P0 | J | 20200622 | 20200624 | 외부 | TRUE
186 | A0001_B52S0 | A0001 | B52S0 | C | 20200428 | 20200604 | 외부 | TRUE
187 | A0001_B52S0 | A0001 | B52S0 | H | 20200608 | 20200619 | 외부 | TRUE
188 | A0001_B52S0 | A0001 | B52S0 | J | 20200622 | 20200624 | 외부 | TRUE
189 | A0001_B530P | A0001 | B530P | C | 20200507 | 20200515 | 외부 | TRUE
190 | A0001_B530S | A0001 | B530S | C | 20200507 | 20200515 | 외부 | TRUE
191 | A0001_B532P | A0001 | B532P | C | 20200429 | 20200506 | 외부 | TRUE
192 | A0001_B532S | A0001 | B532S | C | 20200429 | 20200506 | 외부 | TRUE
193 | A0001_B536P | A0001 | B536P | C | 20200507 | 20200515 | 외부 | TRUE
194 | A0001_B536S | A0001 | B536S | C | 20200507 | 20200515 | 외부 | TRUE
195 | A0001_B53P0 | A0001 | B53P0 | C | 20200507 | 20200615 | 외부 | TRUE
196 | A0001_B53P0 | A0001 | B53P0 | H | 20200617 | 20200630 | 외부 | TRUE
197 | A0001_B53P0 | A0001 | B53P0 | J | 20200701 | 20200703 | 외부 | TRUE
198 | A0001_B53S0 | A0001 | B53S0 | C | 20200507 | 20200615 | 외부 | TRUE
199 | A0001_B53S0 | A0001 | B53S0 | H | 20200617 | 20200630 | 외부 | TRUE
200 | A0001_B53S0 | A0001 | B53S0 | J | 20200701 | 20200703 | 외부 | TRUE
201 | A0001_B600P | A0001 | B600P | C | 20200528 | 20200604 | 외부 | TRUE
202 | A0001_B600S | A0001 | B600S | C | 20200528 | 20200604 | 외부 | TRUE
203 | A0001_B602P | A0001 | B602P | C | 20200527 | 20200527 | 외부 | TRUE
204 | A0001_B602S | A0001 | B602S | C | 20200527 | 20200527 | 외부 | TRUE
205 | A0001_B606P | A0001 | B606P | C | 20200528 | 20200604 | 외부 | TRUE
206 | A0001_B606S | A0001 | B606S | C | 20200528 | 20200604 | 외부 | TRUE
207 | A0001_B60P0 | A0001 | B60P0 | C | 20200528 | 20200702 | 외부 | TRUE
208 | A0001_B60P0 | A0001 | B60P0 | H | 20200717 | 20200731 | 선행도장부 | TRUE
209 | A0001_B60P0 | A0001 | B60P0 | J | 20200901 | 20200903 | 의장3부 | TRUE
210 | A0001_B60S0 | A0001 | B60S0 | C | 20200528 | 20200702 | 외부 | TRUE
211 | A0001_B60S0 | A0001 | B60S0 | H | 20200717 | 20200731 | 선행도장부 | TRUE
212 | A0001_B60S0 | A0001 | B60S0 | J | 20200831 | 20200902 | 의장3부 | TRUE
213 | A0001_B610P | A0001 | B610P | C | 20200521 | 20200528 | 외부 | TRUE
214 | A0001_B610S | A0001 | B610S | C | 20200521 | 20200528 | 외부 | TRUE
215 | A0001_B612P | A0001 | B612P | C | 20200520 | 20200520 | 외부 | TRUE
216 | A0001_B612S | A0001 | B612S | C | 20200520 | 20200520 | 외부 | TRUE
217 | A0001_B616P | A0001 | B616P | C | 20200521 | 20200528 | 외부 | TRUE
218 | A0001_B616S | A0001 | B616S | C | 20200521 | 20200528 | 외부 | TRUE
219 | A0001_B61P0 | A0001 | B61P0 | C | 20200521 | 20200624 | 외부 | TRUE
220 | A0001_B61P0 | A0001 | B61P0 | H | 20200715 | 20200730 | 외부 | TRUE
221 | A0001_B61P0 | A0001 | B61P0 | J | 20200731 | 20200814 | 외부 | TRUE
222 | A0001_B61S0 | A0001 | B61S0 | C | 20200521 | 20200624 | 외부 | TRUE
223 | A0001_B61S0 | A0001 | B61S0 | H | 20200715 | 20200730 | 외부 | TRUE
224 | A0001_B61S0 | A0001 | B61S0 | J | 20200731 | 20200814 | 외부 | TRUE
225 | A0001_D112P | A0001 | D112P | C | 20200508 | 20200508 | 판넬조립2부 | TRUE
226 | A0001_D112S | A0001 | D112S | C | 20200508 | 20200508 | 판넬조립2부 | TRUE
227 | A0001_D113S | A0001 | D113S | C | 20200428 | 20200508 | 판넬조립2부 | TRUE
228 | A0001_D11P0 | A0001 | D11P0 | C | 20200511 | 20200521 | 대조립3부 | TRUE
229 | A0001_D11P0 | A0001 | D11P0 | F | 20200526 | 20200529 | 선행의장부 | TRUE
230 | A0001_D11P1 | A0001 | D11P1 | G | 20200602 | 20200611 | 건조3부 | TRUE
231 | A0001_D11P1 | A0001 | D11P1 | H | 20200625 | 20200708 | 선행도장부 | TRUE
232 | A0001_D11P1 | A0001 | D11P1 | J | 20200723 | 20200727 | 의장3부 | TRUE
233 | A0001_D11P1 | A0001 | D11P1 | M | 20200730 | 20200818 | 의장3부 | TRUE
234 | A0001_D11P1 | A0001 | D11P1 | N | 20200821 | 20200908 | 건조3부 | TRUE
235 | A0001_D11S0 | A0001 | D11S0 | C | 20200511 | 20200521 | 대조립3부 | TRUE
236 | A0001_D11S0 | A0001 | D11S0 | F | 20200526 | 20200529 | 선행의장부 | TRUE
237 | A0001_D122P | A0001 | D122P | C | 20200615 | 20200615 | 판넬조립2부 | TRUE
238 | A0001_D122S | A0001 | D122S | C | 20200615 | 20200615 | 판넬조립2부 | TRUE
239 | A0001_D123S | A0001 | D123S | C | 20200615 | 20200622 | 판넬조립2부 | TRUE
240 | A0001_D12P0 | A0001 | D12P0 | C | 20200616 | 20200625 | 판넬조립2부 | TRUE
241 | A0001_D12P1 | A0001 | D12P1 | G | 20200703 | 20200714 | 건조3부 | TRUE
242 | A0001_D12P1 | A0001 | D12P1 | H | 20200818 | 20200831 | 선행도장부 | TRUE
243 | A0001_D12P1 | A0001 | D12P1 | J | 20200911 | 20200915 | 의장3부 | TRUE
244 | A0001_D12P1 | A0001 | D12P1 | M | 20200916 | 20200922 | 의장3부 | TRUE
245 | A0001_D12P1 | A0001 | D12P1 | N | 20200925 | 20201020 | 건조3부 | TRUE
246 | A0001_D12S0 | A0001 | D12S0 | C | 20200616 | 20200625 | 판넬조립2부 | TRUE
247 | A0001_D132P | A0001 | D132P | C | 20200605 | 20200605 | 판넬조립2부 | TRUE
248 | A0001_D132S | A0001 | D132S | C | 20200605 | 20200605 | 판넬조립2부 | TRUE
249 | A0001_D133S | A0001 | D133S | C | 20200605 | 20200612 | 판넬조립2부 | TRUE
250 | A0001_D13P0 | A0001 | D13P0 | C | 20200608 | 20200617 | 판넬조립2부 | TRUE
251 | A0001_D13P1 | A0001 | D13P1 | G | 20200629 | 20200708 | 선행의장부 | TRUE
252 | A0001_D13P1 | A0001 | D13P1 | H | 20200727 | 20200821 | 선행도장부 | TRUE
253 | A0001_D13P1 | A0001 | D13P1 | J | 20200907 | 20200909 | 의장3부 | TRUE
254 | A0001_D13P3 | A0001 | D13P3 | L_0 | 20200922 | 20200924 | 도장1부 | TRUE
255 | A0001_D13P3 | A0001 | D13P3 | L_1 | 20200910 | 20200921 | 건조3부 | TRUE
256 | A0001_D13P3 | A0001 | D13P3 | N | 20200929 | 20201022 | 건조3부 | TRUE
257 | A0001_D13S0 | A0001 | D13S0 | C | 20200608 | 20200617 | 판넬조립2부 | TRUE
258 | A0001_D13S1 | A0001 | D13S1 | G | 20200629 | 20200708 | 선행의장부 | TRUE
259 | A0001_D13S1 | A0001 | D13S1 | H | 20200727 | 20200821 | 선행도장부 | TRUE
260 | A0001_D13S1 | A0001 | D13S1 | J | 20200907 | 20200909 | 의장3부 | TRUE
261 | A0001_D142P | A0001 | D142P | C | 20200611 | 20200611 | 판넬조립2부 | TRUE
262 | A0001_D142S | A0001 | D142S | C | 20200611 | 20200611 | 판넬조립2부 | TRUE
263 | A0001_D143S | A0001 | D143S | C | 20200611 | 20200618 | 판넬조립2부 | TRUE
264 | A0001_D14P0 | A0001 | D14P0 | C | 20200612 | 20200623 | 판넬조립2부 | TRUE
265 | A0001_D14S0 | A0001 | D14S0 | C | 20200612 | 20200623 | 판넬조립2부 | TRUE
266 | A0001_D152P | A0001 | D152P | C | 20200625 | 20200625 | 판넬조립1부 | TRUE
267 | A0001_D152S | A0001 | D152S | C | 20200625 | 20200625 | 판넬조립1부 | TRUE
268 | A0001_D153S | A0001 | D153S | C | 20200625 | 20200702 | 판넬조립1부 | TRUE
269 | A0001_D15P0 | A0001 | D15P0 | C | 20200626 | 20200708 | 판넬조립1부 | TRUE
270 | A0001_D15P0 | A0001 | D15P0 | F | 20200710 | 20200715 | 선행의장부 | TRUE
271 | A0001_D15P1 | A0001 | D15P1 | G | 20200717 | 20200729 | 건조3부 | TRUE
272 | A0001_D15P1 | A0001 | D15P1 | H | 20200818 | 20200831 | 선행도장부 | TRUE
273 | A0001_D15P1 | A0001 | D15P1 | J | 20200916 | 20200918 | 의장3부 | TRUE
274 | A0001_D15P1 | A0001 | D15P1 | M | 20200921 | 20200925 | 의장3부 | TRUE
275 | A0001_D15P1 | A0001 | D15P1 | N | 20201006 | 20201023 | 건조3부 | TRUE
276 | A0001_D15S0 | A0001 | D15S0 | C | 20200626 | 20200708 | 판넬조립1부 | TRUE
277 | A0001_D15S0 | A0001 | D15S0 | F | 20200710 | 20200715 | 선행의장부 | TRUE
278 | A0001_D162P | A0001 | D162P | C | 20200616 | 20200616 | 판넬조립2부 | TRUE
279 | A0001_D162S | A0001 | D162S | C | 20200616 | 20200616 | 판넬조립2부 | TRUE
280 | A0001_D163S | A0001 | D163S | C | 20200616 | 20200623 | 판넬조립2부 | TRUE
281 | A0001_D16P0 | A0001 | D16P0 | C | 20200617 | 20200626 | 판넬조립2부 | TRUE
282 | A0001_D16P1 | A0001 | D16P1 | G | 20200702 | 20200713 | 선행의장부 | TRUE
283 | A0001_D16P1 | A0001 | D16P1 | H | 20200729 | 20200824 | 선행도장부 | TRUE
284 | A0001_D16P1 | A0001 | D16P1 | J | 20200908 | 20200910 | 의장3부 | TRUE
285 | A0001_D16P3 | A0001 | D16P3 | L_0 | 20200925 | 20200929 | 도장1부 | TRUE
286 | A0001_D16P3 | A0001 | D16P3 | L_1 | 20200911 | 20200924 | 건조3부 | TRUE
287 | A0001_D16P3 | A0001 | D16P3 | N | 20201008 | 20201027 | 건조3부 | TRUE
288 | A0001_D16S0 | A0001 | D16S0 | C | 20200617 | 20200626 | 판넬조립2부 | TRUE
289 | A0001_D16S1 | A0001 | D16S1 | G | 20200702 | 20200713 | 선행의장부 | TRUE
290 | A0001_D16S1 | A0001 | D16S1 | H | 20200729 | 20200824 | 선행도장부 | TRUE
291 | A0001_D16S1 | A0001 | D16S1 | J | 20200908 | 20200910 | 의장3부 | TRUE
292 | A0001_D172P | A0001 | D172P | C | 20200618 | 20200618 | 판넬조립2부 | TRUE
293 | A0001_D172S | A0001 | D172S | C | 20200618 | 20200618 | 판넬조립2부 | TRUE
294 | A0001_D173S | A0001 | D173S | C | 20200618 | 20200625 | 판넬조립2부 | TRUE
295 | A0001_D17P0 | A0001 | D17P0 | C | 20200619 | 20200630 | 판넬조립2부 | TRUE
296 | A0001_D17S0 | A0001 | D17S0 | C | 20200619 | 20200630 | 판넬조립2부 | TRUE
297 | A0001_D182P | A0001 | D182P | C | 20200624 | 20200624 | 판넬조립2부 | TRUE
298 | A0001_D182S | A0001 | D182S | C | 20200624 | 20200624 | 판넬조립2부 | TRUE
299 | A0001_D183S | A0001 | D183S | C | 20200624 | 20200701 | 판넬조립2부 | TRUE
300 | A0001_D18P0 | A0001 | D18P0 | C | 20200625 | 20200706 | 판넬조립2부 | TRUE
301 | A0001_D18P1 | A0001 | D18P1 | G | 20200709 | 20200720 | 선행의장부 | TRUE
302 | A0001_D18P1 | A0001 | D18P1 | H | 20200814 | 20200827 | 선행도장부 | TRUE
303 | A0001_D18P1 | A0001 | D18P1 | J | 20200911 | 20200915 | 의장3부 | TRUE
304 | A0001_D18P3 | A0001 | D18P3 | L_0 | 20200928 | 20201006 | 도장1부 | TRUE
305 | A0001_D18P3 | A0001 | D18P3 | L_1 | 20200916 | 20200925 | 건조3부 | TRUE
306 | A0001_D18P3 | A0001 | D18P3 | N | 20201012 | 20201028 | 건조3부 | TRUE
307 | A0001_D18S0 | A0001 | D18S0 | C | 20200625 | 20200706 | 판넬조립2부 | TRUE
308 | A0001_D18S1 | A0001 | D18S1 | G | 20200709 | 20200720 | 선행의장부 | TRUE
309 | A0001_D18S1 | A0001 | D18S1 | H | 20200814 | 20200827 | 선행도장부 | TRUE
310 | A0001_D18S1 | A0001 | D18S1 | J | 20200911 | 20200915 | 의장3부 | TRUE
311 | A0001_D192P | A0001 | D192P | C | 20200625 | 20200625 | 판넬조립2부 | TRUE
312 | A0001_D192S | A0001 | D192S | C | 20200625 | 20200625 | 판넬조립2부 | TRUE
313 | A0001_D193S | A0001 | D193S | C | 20200625 | 20200702 | 판넬조립2부 | TRUE
314 | A0001_D19P0 | A0001 | D19P0 | C | 20200626 | 20200707 | 판넬조립2부 | TRUE
315 | A0001_D19S0 | A0001 | D19S0 | C | 20200626 | 20200707 | 판넬조립2부 | TRUE
316 | A0001_D202P | A0001 | D202P | C | 20200702 | 20200702 | 판넬조립2부 | TRUE
317 | A0001_D202S | A0001 | D202S | C | 20200702 | 20200702 | 판넬조립2부 | TRUE
318 | A0001_D203S | A0001 | D203S | C | 20200702 | 20200709 | 판넬조립2부 | TRUE
319 | A0001_D20P0 | A0001 | D20P0 | C | 20200703 | 20200714 | 판넬조립2부 | TRUE
320 | A0001_D20P1 | A0001 | D20P1 | G | 20200723 | 20200814 | 선행의장부 | TRUE
321 | A0001_D20P1 | A0001 | D20P1 | H | 20200820 | 20200902 | 선행도장부 | TRUE
322 | A0001_D20P1 | A0001 | D20P1 | J | 20200917 | 20200921 | 의장3부 | TRUE
323 | A0001_D20P3 | A0001 | D20P3 | L_0 | 20201008 | 20201013 | 도장1부 | TRUE
324 | A0001_D20P3 | A0001 | D20P3 | L_1 | 20200922 | 20201007 | 건조3부 | TRUE
325 | A0001_D20P3 | A0001 | D20P3 | N | 20201016 | 20201103 | 건조3부 | TRUE
326 | A0001_D20S0 | A0001 | D20S0 | C | 20200703 | 20200714 | 판넬조립2부 | TRUE
327 | A0001_D20S1 | A0001 | D20S1 | G | 20200723 | 20200814 | 선행의장부 | TRUE
328 | A0001_D20S1 | A0001 | D20S1 | H | 20200820 | 20200902 | 선행도장부 | TRUE
329 | A0001_D20S1 | A0001 | D20S1 | J | 20200917 | 20200921 | 의장3부 | TRUE
330 | A0001_D212P | A0001 | D212P | C | 20200708 | 20200708 | 판넬조립2부 | TRUE
331 | A0001_D212S | A0001 | D212S | C | 20200708 | 20200708 | 판넬조립2부 | TRUE
332 | A0001_D213S | A0001 | D213S | C | 20200708 | 20200715 | 판넬조립2부 | TRUE
333 | A0001_D21P0 | A0001 | D21P0 | C | 20200709 | 20200720 | 판넬조립2부 | TRUE
334 | A0001_D21S0 | A0001 | D21S0 | C | 20200709 | 20200720 | 판넬조립2부 | TRUE
335 | A0001_E111A | A0001 | E111A | C | 20200330 | 20200331 | 판넬조립2부 | TRUE
336 | A0001_E112A | A0001 | E112A | C | 20200324 | 20200324 | 판넬조립2부 | TRUE
337 | A0001_E11A0 | A0001 | E11A0 | C | 20200325 | 20200420 | 대조립3부 | TRUE
338 | A0001_E11A0 | A0001 | E11A0 | H | 20200507 | 20200520 | 선행도장부 | TRUE
339 | A0001_E11A3 | A0001 | E11A3 | L_0 | 20200617 | 20200619 | 도장1부 | TRUE
340 | A0001_E11A3 | A0001 | E11A3 | L_1 | 20200527 | 20200616 | 건조3부 | TRUE
341 | A0001_E11A3 | A0001 | E11A3 | N | 20200624 | 20200710 | 건조3부 | TRUE
342 | A0001_E170A | A0001 | E170A | C | 20200220 | 20200319 | 대조립1부 | TRUE
343 | A0001_E21P0 | A0001 | E21P0 | C | 20200403 | 20200416 | 대조립3부 | TRUE
344 | A0001_E21P0 | A0001 | E21P0 | F | 20200420 | 20200423 | 선행의장부 | TRUE
345 | A0001_E21P0 | A0001 | E21P0 | H | 20200427 | 20200512 | 선행도장부 | TRUE
346 | A0001_E21P0 | A0001 | E21P0 | J | 20200522 | 20200526 | 의장3부 | TRUE
347 | A0001_E21S0 | A0001 | E21S0 | C | 20200403 | 20200416 | 대조립3부 | TRUE
348 | A0001_E21S0 | A0001 | E21S0 | F | 20200420 | 20200423 | 선행의장부 | TRUE
349 | A0001_E21S0 | A0001 | E21S0 | H | 20200427 | 20200512 | 선행도장부 | TRUE
350 | A0001_E21S0 | A0001 | E21S0 | J | 20200522 | 20200526 | 의장3부 | TRUE
351 | A0001_E22P0 | A0001 | E22P0 | C | 20200407 | 20200420 | 대조립3부 | TRUE
352 | A0001_E22P0 | A0001 | E22P0 | F | 20200422 | 20200427 | 선행의장부 | TRUE
353 | A0001_E22P0 | A0001 | E22P0 | H | 20200429 | 20200514 | 선행도장부 | TRUE
354 | A0001_E22P0 | A0001 | E22P0 | J | 20200526 | 20200528 | 의장3부 | TRUE
355 | A0001_E22S0 | A0001 | E22S0 | C | 20200407 | 20200420 | 대조립3부 | TRUE
356 | A0001_E22S0 | A0001 | E22S0 | F | 20200422 | 20200427 | 선행의장부 | TRUE
357 | A0001_E22S0 | A0001 | E22S0 | H | 20200429 | 20200514 | 선행도장부 | TRUE
358 | A0001_E22S0 | A0001 | E22S0 | J | 20200526 | 20200528 | 의장3부 | TRUE
359 | A0001_E310P | A0001 | E310P | C | 20200317 | 20200326 | 대조립3부 | TRUE
360 | A0001_E310S | A0001 | E310S | C | 20200317 | 20200326 | 대조립3부 | TRUE
361 | A0001_E312P | A0001 | E312P | C | 20200325 | 20200326 | 판넬조립2부 | TRUE
362 | A0001_E312S | A0001 | E312S | C | 20200325 | 20200326 | 판넬조립2부 | TRUE
363 | A0001_E316P | A0001 | E316P | C | 20200317 | 20200326 | 대조립3부 | TRUE
364 | A0001_E316S | A0001 | E316S | C | 20200317 | 20200326 | 대조립3부 | TRUE
365 | A0001_E317P | A0001 | E317P | C_0 | 20200305 | 20200306 | 판넬조립2부 | TRUE
366 | A0001_E317P | A0001 | E317P | C_1 | 20200309 | 20200316 | 대조립3부 | TRUE
367 | A0001_E317S | A0001 | E317S | C_0 | 20200305 | 20200306 | 판넬조립2부 | TRUE
368 | A0001_E317S | A0001 | E317S | C_1 | 20200309 | 20200316 | 대조립3부 | TRUE
369 | A0001_E31P0 | A0001 | E31P0 | C | 20200401 | 20200417 | 대조립3부 | TRUE
370 | A0001_E31P0 | A0001 | E31P0 | F | 20200421 | 20200508 | 선행의장부 | TRUE
371 | A0001_E31P1 | A0001 | E31P1 | G | 20200421 | 20200508 | 선행의장부 | TRUE
372 | A0001_E31P1 | A0001 | E31P1 | H | 20200521 | 20200601 | 선행도장부 | TRUE
373 | A0001_E31P1 | A0001 | E31P1 | J | 20200615 | 20200617 | 의장3부 | TRUE
374 | A0001_E31P3 | A0001 | E31P3 | L_0 | 20200630 | 20200702 | 도장1부 | TRUE
375 | A0001_E31P3 | A0001 | E31P3 | L_1 | 20200618 | 20200629 | 건조3부 | TRUE
376 | A0001_E31P3 | A0001 | E31P3 | N | 20200707 | 20200723 | 건조3부 | TRUE
377 | A0001_E31S0 | A0001 | E31S0 | C | 20200401 | 20200417 | 대조립3부 | TRUE
378 | A0001_E31S0 | A0001 | E31S0 | F | 20200421 | 20200508 | 선행의장부 | TRUE
379 | A0001_E31S1 | A0001 | E31S1 | G | 20200421 | 20200508 | 선행의장부 | TRUE
380 | A0001_E31S1 | A0001 | E31S1 | H | 20200521 | 20200601 | 선행도장부 | TRUE
381 | A0001_E31S1 | A0001 | E31S1 | J | 20200615 | 20200617 | 의장3부 | TRUE
382 | A0001_E320P | A0001 | E320P | C | 20200318 | 20200327 | 대조립3부 | TRUE
383 | A0001_E320S | A0001 | E320S | C | 20200318 | 20200327 | 대조립3부 | TRUE
384 | A0001_E322P | A0001 | E322P | C | 20200326 | 20200327 | 판넬조립2부 | TRUE
385 | A0001_E322S | A0001 | E322S | C | 20200326 | 20200327 | 판넬조립2부 | TRUE
386 | A0001_E326P | A0001 | E326P | C | 20200318 | 20200327 | 대조립3부 | TRUE
387 | A0001_E326S | A0001 | E326S | C | 20200318 | 20200327 | 대조립3부 | TRUE
388 | A0001_E32P0 | A0001 | E32P0 | C | 20200331 | 20200416 | 대조립3부 | TRUE
389 | A0001_E32P0 | A0001 | E32P0 | F | 20200421 | 20200508 | 선행의장부 | TRUE
390 | A0001_E32S0 | A0001 | E32S0 | C | 20200331 | 20200416 | 대조립3부 | TRUE
391 | A0001_E32S0 | A0001 | E32S0 | F | 20200421 | 20200508 | 선행의장부 | TRUE
392 | A0001_E410P | A0001 | E410P | C | 20200408 | 20200417 | 대조립3부 | TRUE
393 | A0001_E410S | A0001 | E410S | C | 20200408 | 20200417 | 대조립3부 | TRUE
394 | A0001_E412P | A0001 | E412P | C | 20200416 | 20200417 | 판넬조립2부 | TRUE
395 | A0001_E412S | A0001 | E412S | C | 20200416 | 20200417 | 판넬조립2부 | TRUE
396 | A0001_E413P | A0001 | E413P | C_0 | 20200407 | 20200408 | 판넬조립2부 | TRUE
397 | A0001_E413P | A0001 | E413P | C_1 | 20200409 | 20200417 | 대조립3부 | TRUE
398 | A0001_E415P | A0001 | E415P | C_0 | 20200407 | 20200408 | 판넬조립2부 | TRUE
399 | A0001_E415P | A0001 | E415P | C_1 | 20200409 | 20200417 | 대조립3부 | TRUE
400 | A0001_E416P | A0001 | E416P | C | 20200408 | 20200417 | 대조립3부 | TRUE
401 | A0001_E416S | A0001 | E416S | C | 20200408 | 20200417 | 대조립3부 | TRUE
402 | A0001_E417P | A0001 | E417P | C_0 | 20200327 | 20200330 | 판넬조립2부 | TRUE
403 | A0001_E417P | A0001 | E417P | C_1 | 20200331 | 20200407 | 대조립3부 | TRUE
404 | A0001_E417S | A0001 | E417S | C_0 | 20200327 | 20200330 | 판넬조립2부 | TRUE
405 | A0001_E417S | A0001 | E417S | C_1 | 20200331 | 20200407 | 대조립3부 | TRUE
406 | A0001_E41P0 | A0001 | E41P0 | C | 20200420 | 20200507 | 대조립3부 | TRUE
407 | A0001_E41P0 | A0001 | E41P0 | F | 20200512 | 20200521 | 선행의장부 | TRUE
408 | A0001_E41P0 | A0001 | E41P0 | H | 20200602 | 20200612 | 선행도장부 | TRUE
409 | A0001_E41P0 | A0001 | E41P0 | J | 20200626 | 20200630 | 의장3부 | TRUE
410 | A0001_E41P3 | A0001 | E41P3 | L_0 | 20200715 | 20200717 | 도장1부 | TRUE
411 | A0001_E41P3 | A0001 | E41P3 | L_1 | 20200701 | 20200714 | 건조3부 | TRUE
412 | A0001_E41P3 | A0001 | E41P3 | N | 20200722 | 20200824 | 건조3부 | TRUE
413 | A0001_E41S0 | A0001 | E41S0 | C | 20200420 | 20200507 | 대조립3부 | TRUE
414 | A0001_E41S0 | A0001 | E41S0 | F | 20200512 | 20200521 | 선행의장부 | TRUE
415 | A0001_E41S1 | A0001 | E41S1 | G | 20200512 | 20200521 | 선행의장부 | TRUE
416 | A0001_E41S1 | A0001 | E41S1 | H | 20200601 | 20200611 | 선행도장부 | TRUE
417 | A0001_E41S1 | A0001 | E41S1 | J | 20200625 | 20200629 | 의장3부 | TRUE
418 | A0001_E41S3 | A0001 | E41S3 | L_0 | 20200714 | 20200716 | 도장1부 | TRUE
419 | A0001_E41S3 | A0001 | E41S3 | L_1 | 20200630 | 20200713 | 건조3부 | TRUE
420 | A0001_E41S3 | A0001 | E41S3 | N | 20200721 | 20200821 | 건조3부 | TRUE
421 | A0001_E420P | A0001 | E420P | C | 20200409 | 20200420 | 대조립3부 | TRUE
422 | A0001_E420S | A0001 | E420S | C | 20200409 | 20200420 | 대조립3부 | TRUE
423 | A0001_E422P | A0001 | E422P | C | 20200417 | 20200420 | 판넬조립2부 | TRUE
424 | A0001_E422S | A0001 | E422S | C | 20200417 | 20200420 | 판넬조립2부 | TRUE
425 | A0001_E426P | A0001 | E426P | C | 20200409 | 20200420 | 대조립3부 | TRUE
426 | A0001_E426S | A0001 | E426S | C | 20200409 | 20200420 | 대조립3부 | TRUE
427 | A0001_E42P0 | A0001 | E42P0 | C | 20200421 | 20200508 | 대조립3부 | TRUE
428 | A0001_E42P0 | A0001 | E42P0 | F | 20200512 | 20200521 | 선행의장부 | TRUE
429 | A0001_E42P0 | A0001 | E42P0 | H | 20200525 | 20200604 | 선행도장부 | TRUE
430 | A0001_E42P0 | A0001 | E42P0 | J | 20200626 | 20200630 | 의장3부 | TRUE
431 | A0001_E42S0 | A0001 | E42S0 | C | 20200421 | 20200508 | 대조립3부 | TRUE
432 | A0001_E42S0 | A0001 | E42S0 | F | 20200512 | 20200521 | 선행의장부 | TRUE
433 | A0001_E510P | A0001 | E510P | C_0 | 20200414 | 20200416 | 판넬조립2부 | TRUE
434 | A0001_E510P | A0001 | E510P | C_1 | 20200417 | 20200427 | 대조립3부 | TRUE
435 | A0001_E510S | A0001 | E510S | C_0 | 20200414 | 20200416 | 판넬조립2부 | TRUE
436 | A0001_E510S | A0001 | E510S | C_1 | 20200417 | 20200427 | 대조립3부 | TRUE
437 | A0001_E512P | A0001 | E512P | C | 20200424 | 20200427 | 판넬조립2부 | TRUE
438 | A0001_E512S | A0001 | E512S | C | 20200424 | 20200427 | 판넬조립2부 | TRUE
439 | A0001_E513P | A0001 | E513P | C_0 | 20200416 | 20200417 | 판넬조립2부 | TRUE
440 | A0001_E513P | A0001 | E513P | C_1 | 20200420 | 20200427 | 대조립3부 | TRUE
441 | A0001_E514P | A0001 | E514P | C_0 | 20200416 | 20200417 | 판넬조립2부 | TRUE
442 | A0001_E514P | A0001 | E514P | C_1 | 20200420 | 20200427 | 대조립3부 | TRUE
443 | A0001_E516P | A0001 | E516P | C_0 | 20200414 | 20200416 | 판넬조립2부 | TRUE
444 | A0001_E516P | A0001 | E516P | C_1 | 20200417 | 20200427 | 대조립3부 | TRUE
445 | A0001_E516S | A0001 | E516S | C_0 | 20200414 | 20200416 | 판넬조립2부 | TRUE
446 | A0001_E516S | A0001 | E516S | C_1 | 20200417 | 20200427 | 대조립3부 | TRUE
447 | A0001_E517P | A0001 | E517P | C_0 | 20200406 | 20200407 | 판넬조립2부 | TRUE
448 | A0001_E517P | A0001 | E517P | C_1 | 20200408 | 20200416 | 대조립3부 | TRUE
449 | A0001_E517S | A0001 | E517S | C_0 | 20200406 | 20200407 | 판넬조립2부 | TRUE
450 | A0001_E517S | A0001 | E517S | C_1 | 20200408 | 20200416 | 대조립3부 | TRUE
451 | A0001_E51P0 | A0001 | E51P0 | C | 20200428 | 20200513 | 대조립3부 | TRUE
452 | A0001_E51P0 | A0001 | E51P0 | F | 20200515 | 20200526 | 선행의장부 | TRUE
453 | A0001_E51P0 | A0001 | E51P0 | H | 20200611 | 20200623 | 선행도장부 | TRUE
454 | A0001_E51P0 | A0001 | E51P0 | J | 20200707 | 20200709 | 의장3부 | TRUE
455 | A0001_E51P3 | A0001 | E51P3 | L_0 | 20200722 | 20200724 | 도장1부 | TRUE
456 | A0001_E51P3 | A0001 | E51P3 | L_1 | 20200710 | 20200721 | 건조3부 | TRUE
457 | A0001_E51P3 | A0001 | E51P3 | N | 20200730 | 20200831 | 건조3부 | TRUE
458 | A0001_E51S0 | A0001 | E51S0 | C | 20200428 | 20200513 | 대조립3부 | TRUE
459 | A0001_E51S0 | A0001 | E51S0 | F | 20200515 | 20200526 | 선행의장부 | TRUE
460 | A0001_E51S0 | A0001 | E51S0 | H | 20200611 | 20200623 | 선행도장부 | TRUE
461 | A0001_E51S0 | A0001 | E51S0 | J | 20200707 | 20200709 | 의장3부 | TRUE
462 | A0001_E520P | A0001 | E520P | C | 20200410 | 20200421 | 대조립3부 | TRUE
463 | A0001_E520S | A0001 | E520S | C | 20200410 | 20200421 | 대조립3부 | TRUE
464 | A0001_E522P | A0001 | E522P | C | 20200420 | 20200421 | 판넬조립2부 | TRUE
465 | A0001_E522S | A0001 | E522S | C | 20200420 | 20200421 | 판넬조립2부 | TRUE
466 | A0001_E523P | A0001 | E523P | C_0 | 20200410 | 20200413 | 판넬조립2부 | TRUE
467 | A0001_E523P | A0001 | E523P | C_1 | 20200414 | 20200421 | 대조립3부 | TRUE
468 | A0001_E524P | A0001 | E524P | C_0 | 20200410 | 20200413 | 판넬조립2부 | TRUE
469 | A0001_E524P | A0001 | E524P | C_1 | 20200414 | 20200421 | 대조립3부 | TRUE
470 | A0001_E52P0 | A0001 | E52P0 | C | 20200422 | 20200511 | 대조립3부 | TRUE
471 | A0001_E52P0 | A0001 | E52P0 | F | 20200514 | 20200522 | 선행의장부 | TRUE
472 | A0001_E52P0 | A0001 | E52P0 | H | 20200602 | 20200612 | 선행도장부 | TRUE
473 | A0001_E52P0 | A0001 | E52P0 | J | 20200626 | 20200630 | 의장3부 | TRUE
474 | A0001_E52S0 | A0001 | E52S0 | C | 20200422 | 20200511 | 대조립3부 | TRUE
475 | A0001_E52S0 | A0001 | E52S0 | F | 20200514 | 20200522 | 선행의장부 | TRUE
476 | A0001_E52S0 | A0001 | E52S0 | H | 20200526 | 20200605 | 선행도장부 | TRUE
477 | A0001_E52S0 | A0001 | E52S0 | J | 20200625 | 20200629 | 의장3부 | TRUE
478 | A0001_E532C | A0001 | E532C | C | 20200507 | 20200508 | 판넬조립2부 | TRUE
479 | A0001_E53C0 | A0001 | E53C0 | C | 20200511 | 20200521 | 대조립3부 | TRUE
480 | A0001_E53C0 | A0001 | E53C0 | F | 20200525 | 20200603 | 선행의장부 | TRUE
481 | A0001_E53C0 | A0001 | E53C0 | H | 20200623 | 20200703 | 선행도장부 | TRUE
482 | A0001_E53C0 | A0001 | E53C0 | J | 20200717 | 20200721 | 의장3부 | TRUE
483 | A0001_E53C0 | A0001 | E53C0 | M | 20200722 | 20200724 | 의장3부 | TRUE
484 | A0001_E53C0 | A0001 | E53C0 | N | 20200730 | 20200831 | 건조3부 | TRUE
485 | A0001_E810P | A0001 | E810P | C | 20200309 | 20200316 | 대조립3부 | TRUE
486 | A0001_E810S | A0001 | E810S | C | 20200309 | 20200316 | 대조립3부 | TRUE
487 | A0001_E811A | A0001 | E811A | C | 20200325 | 20200327 | 판넬조립2부 | TRUE
488 | A0001_E812A | A0001 | E812A | C | 20200313 | 20200316 | 판넬조립2부 | TRUE
489 | A0001_E81A0 | A0001 | E81A0 | C_0 | 20200317 | 20200410 | 대조립3부 | TRUE
490 | A0001_E81A0 | A0001 | E81A0 | C_1 | 20200317 | 20200326 | 선행의장부 | TRUE
491 | A0001_E81A0 | A0001 | E81A0 | F | 20200414 | 20200504 | 선행의장부 | TRUE
492 | A0001_E81A0 | A0001 | E81A0 | H | 20200507 | 20200519 | 선행도장부 | TRUE
493 | A0001_E81A3 | A0001 | E81A3 | L_0 | 20200625 | 20200629 | 도장1부 | TRUE
494 | A0001_E81A3 | A0001 | E81A3 | L_1 | 20200611 | 20200624 | 건조3부 | TRUE
495 | A0001_E81A3 | A0001 | E81A3 | N | 20200702 | 20200720 | 건조3부 | TRUE
496 | A0001_E820P | A0001 | E820P | C | 20200326 | 20200403 | 대조립3부 | TRUE
497 | A0001_E820S | A0001 | E820S | C | 20200326 | 20200403 | 대조립3부 | TRUE
498 | A0001_E822P | A0001 | E822P | C | 20200401 | 20200402 | 대조립1부 | TRUE
499 | A0001_E822S | A0001 | E822S | C | 20200401 | 20200402 | 대조립1부 | TRUE
500 | A0001_E827P | A0001 | E827P | C_0 | 20200313 | 20200316 | 판넬조립2부 | TRUE
501 | A0001_E827P | A0001 | E827P | C_1 | 20200317 | 20200325 | 대조립3부 | TRUE
502 | A0001_E827S | A0001 | E827S | C_0 | 20200313 | 20200316 | 판넬조립2부 | TRUE
503 | A0001_E827S | A0001 | E827S | C_1 | 20200317 | 20200325 | 대조립3부 | TRUE
504 | A0001_E82P0 | A0001 | E82P0 | C | 20200406 | 20200422 | 대조립3부 | TRUE
505 | A0001_E82P0 | A0001 | E82P0 | F | 20200424 | 20200429 | 선행의장부 | TRUE
506 | A0001_E82P0 | A0001 | E82P0 | H | 20200506 | 20200518 | 선행도장부 | TRUE
507 | A0001_E82P0 | A0001 | E82P0 | J | 20200608 | 20200610 | 의장3부 | TRUE
508 | A0001_E82S0 | A0001 | E82S0 | C | 20200406 | 20200422 | 대조립3부 | TRUE
509 | A0001_E82S0 | A0001 | E82S0 | F | 20200424 | 20200429 | 선행의장부 | TRUE
510 | A0001_E82S0 | A0001 | E82S0 | H | 20200506 | 20200518 | 선행도장부 | TRUE
511 | A0001_E82S0 | A0001 | E82S0 | J | 20200608 | 20200610 | 의장3부 | TRUE
512 | A0001_F110P | A0001 | F110P | C | 20200515 | 20200525 | 외부 | TRUE
513 | A0001_F110S | A0001 | F110S | C | 20200515 | 20200525 | 외부 | TRUE
514 | A0001_F112P | A0001 | F112P | C | 20200512 | 20200514 | 외부 | TRUE
515 | A0001_F112S | A0001 | F112S | C | 20200512 | 20200514 | 외부 | TRUE
516 | A0001_F116P | A0001 | F116P | C | 20200515 | 20200525 | 외부 | TRUE
517 | A0001_F116S | A0001 | F116S | C | 20200515 | 20200525 | 외부 | TRUE
518 | A0001_F118P | A0001 | F118P | C | 20200515 | 20200525 | 외부 | TRUE
519 | A0001_F118S | A0001 | F118S | C | 20200515 | 20200525 | 외부 | TRUE
520 | A0001_F11P0 | A0001 | F11P0 | C | 20200515 | 20200624 | 외부 | TRUE
521 | A0001_F11P0 | A0001 | F11P0 | H | 20200710 | 20200724 | 외부 | TRUE
522 | A0001_F11P0 | A0001 | F11P0 | J | 20200727 | 20200730 | 의장3부 | TRUE
523 | A0001_F11P2 | A0001 | F11P2 | K | 20200819 | 20200828 | 건조3부 | TRUE
524 | A0001_F11P3 | A0001 | F11P3 | L_0 | 20200923 | 20200925 | 도장1부 | TRUE
525 | A0001_F11P3 | A0001 | F11P3 | L_1 | 20200909 | 20200922 | 건조3부 | TRUE
526 | A0001_F11P3 | A0001 | F11P3 | N | 20201006 | 20201023 | 건조3부 | TRUE
527 | A0001_F11S0 | A0001 | F11S0 | C | 20200515 | 20200624 | 외부 | TRUE
528 | A0001_F11S0 | A0001 | F11S0 | H | 20200710 | 20200724 | 외부 | TRUE
529 | A0001_F11S0 | A0001 | F11S0 | J | 20200727 | 20200730 | 의장3부 | TRUE
530 | A0001_F220P | A0001 | F220P | C | 20200514 | 20200522 | 외부 | TRUE
531 | A0001_F220S | A0001 | F220S | C | 20200514 | 20200522 | 외부 | TRUE
532 | A0001_F222P | A0001 | F222P | C | 20200512 | 20200513 | 외부 | TRUE
533 | A0001_F222S | A0001 | F222S | C | 20200512 | 20200513 | 외부 | TRUE
534 | A0001_F226P | A0001 | F226P | C | 20200514 | 20200522 | 외부 | TRUE
535 | A0001_F226S | A0001 | F226S | C | 20200514 | 20200522 | 외부 | TRUE
536 | A0001_F22P0 | A0001 | F22P0 | C | 20200514 | 20200619 | 외부 | TRUE
537 | A0001_F22P1 | A0001 | F22P1 | G | 20200623 | 20200706 | 외부 | TRUE
538 | A0001_F22P1 | A0001 | F22P1 | H | 20200708 | 20200722 | 외부 | TRUE
539 | A0001_F22P1 | A0001 | F22P1 | J | 20200723 | 20200727 | 의장3부 | TRUE
540 | A0001_F22S0 | A0001 | F22S0 | C | 20200514 | 20200619 | 외부 | TRUE
541 | A0001_F230P | A0001 | F230P | C | 20200619 | 20200629 | 외부 | TRUE
542 | A0001_F230S | A0001 | F230S | C | 20200619 | 20200629 | 외부 | TRUE
543 | A0001_F232P | A0001 | F232P | C | 20200616 | 20200618 | 외부 | TRUE
544 | A0001_F232S | A0001 | F232S | C | 20200616 | 20200618 | 외부 | TRUE
545 | A0001_F236P | A0001 | F236P | C | 20200619 | 20200629 | 외부 | TRUE
546 | A0001_F236S | A0001 | F236S | C | 20200619 | 20200629 | 외부 | TRUE
547 | A0001_F23P0 | A0001 | F23P0 | C | 20200619 | 20200723 | 외부 | TRUE
548 | A0001_F23P0 | A0001 | F23P0 | H | 20200819 | 20200902 | 선행도장부 | TRUE
549 | A0001_F23S0 | A0001 | F23S0 | C | 20200619 | 20200723 | 외부 | TRUE
550 | A0001_F23S0 | A0001 | F23S0 | H | 20200819 | 20200902 | 선행도장부 | TRUE
551 | A0001_F410P | A0001 | F410P | C | 20200617 | 20200625 | 대조립3부 | TRUE
552 | A0001_F410S | A0001 | F410S | C | 20200617 | 20200625 | 대조립3부 | TRUE
553 | A0001_F411A | A0001 | F411A | C | 20200610 | 20200618 | 대조립3부 | TRUE
554 | A0001_F412P | A0001 | F412P | C | 20200624 | 20200625 | 판넬조립2부 | TRUE
555 | A0001_F412S | A0001 | F412S | C | 20200624 | 20200625 | 판넬조립2부 | TRUE
556 | A0001_F413S | A0001 | F413S | C_0 | 20200617 | 20200618 | 판넬조립2부 | TRUE
557 | A0001_F413S | A0001 | F413S | C_1 | 20200619 | 20200625 | 대조립3부 | TRUE
558 | A0001_F416P | A0001 | F416P | C | 20200617 | 20200625 | 대조립3부 | TRUE
559 | A0001_F416S | A0001 | F416S | C | 20200617 | 20200625 | 대조립3부 | TRUE
560 | A0001_F418A | A0001 | F418A | C | 20200610 | 20200618 | 대조립3부 | TRUE
561 | A0001_F41P0 | A0001 | F41P0 | C | 20200630 | 20200720 | 대조립3부 | TRUE
562 | A0001_F41P0 | A0001 | F41P0 | F | 20200723 | 20200727 | 선행의장부 | TRUE
563 | A0001_F41P0 | A0001 | F41P0 | H | 20200730 | 20200824 | 선행도장부 | TRUE
564 | A0001_F41P0 | A0001 | F41P0 | J | 20200909 | 20200911 | 의장3부 | TRUE
565 | A0001_F41P3 | A0001 | F41P3 | L_0 | 20201006 | 20201008 | 도장1부 | TRUE
566 | A0001_F41P3 | A0001 | F41P3 | L_1 | 20200914 | 20200929 | 건조3부 | TRUE
567 | A0001_F41P3 | A0001 | F41P3 | N | 20201014 | 20201030 | 건조3부 | TRUE
568 | A0001_F41S0 | A0001 | F41S0 | C | 20200630 | 20200720 | 대조립3부 | TRUE
569 | A0001_F41S0 | A0001 | F41S0 | F | 20200723 | 20200727 | 선행의장부 | TRUE
570 | A0001_F41S0 | A0001 | F41S0 | H | 20200730 | 20200824 | 선행도장부 | TRUE
571 | A0001_F41S0 | A0001 | F41S0 | J | 20200909 | 20200911 | 의장3부 | TRUE
572 | A0001_F610P | A0001 | F610P | C | 20200527 | 20200623 | 외부 | TRUE
573 | A0001_F610S | A0001 | F610S | C | 20200527 | 20200623 | 외부 | TRUE
574 | A0001_F71P0 | A0001 | F71P0 | C | 20200702 | 20200721 | 외부 | TRUE
575 | A0001_F71P0 | A0001 | F71P0 | H | 20200731 | 20200820 | 선행도장부 | TRUE
576 | A0001_F71S0 | A0001 | F71S0 | C | 20200702 | 20200721 | 외부 | TRUE
577 | A0001_F71S0 | A0001 | F71S0 | H | 20200731 | 20200820 | 선행도장부 | TRUE
578 | A0001_F72P0 | A0001 | F72P0 | C | 20200702 | 20200721 | 외부 | TRUE
579 | A0001_F72P0 | A0001 | F72P0 | H | 20200731 | 20200820 | 선행도장부 | TRUE
580 | A0001_F72S0 | A0001 | F72S0 | C | 20200702 | 20200721 | 외부 | TRUE
581 | A0001_F72S0 | A0001 | F72S0 | H | 20200731 | 20200820 | 선행도장부 | TRUE
582 | A0001_F73C0 | A0001 | F73C0 | C | 20200702 | 20200721 | 외부 | TRUE
583 | A0001_F73C0 | A0001 | F73C0 | H | 20200731 | 20200820 | 선행도장부 | TRUE
584 | A0001_F810A | A0001 | F810A | C | 20200522 | 20200618 | 외부 | TRUE
585 | A0001_F912A | A0001 | F912A | C | 20200617 | 20200714 | 외부 | TRUE
586 | A0001_F91A0 | A0001 | F91A0 | H | 20200716 | 20200723 | 외부 | TRUE
587 | A0001_G11P0 | A0001 | G11P0 | C | 20200709 | 20200722 | 외부 | TRUE
588 | A0001_G11P0 | A0001 | G11P0 | F | 20200724 | 20200729 | 선행의장부 | TRUE
589 | A0001_G11P0 | A0001 | G11P0 | H | 20200819 | 20200827 | 선행도장부 | TRUE
590 | A0001_G11S0 | A0001 | G11S0 | C | 20200709 | 20200722 | 외부 | TRUE
591 | A0001_G11S0 | A0001 | G11S0 | F | 20200724 | 20200729 | 선행의장부 | TRUE
592 | A0001_G11S0 | A0001 | G11S0 | H | 20200819 | 20200827 | 선행도장부 | TRUE
593 | A0001_G310A | A0001 | G310A | C | 20200407 | 20200417 | 가공소조립부 2야드 | TRUE
594 | A0001_H112P | A0001 | H112P | C | 20200325 | 20200327 | 판넬조립1부 | TRUE
595 | A0001_H112S | A0001 | H112S | C | 20200325 | 20200327 | 판넬조립1부 | TRUE
596 | A0001_H11P0 | A0001 | H11P0 | C | 20200331 | 20200403 | 판넬조립1부 | TRUE
597 | A0001_H11P1 | A0001 | H11P1 | G | 20200407 | 20200730 | 선행의장부 | TRUE
598 | A0001_H11P1 | A0001 | H11P1 | J | 20200422 | 20200428 | 선실생산부 | TRUE
599 | A0001_H11P3 | A0001 | H11P3 | L | 20200427 | 20200820 | 선실생산부 | TRUE
600 | A0001_H11P3 | A0001 | H11P3 | N | 20200915 | 20201007 | 선실생산부 | TRUE
601 | A0001_H11S0 | A0001 | H11S0 | C | 20200331 | 20200403 | 판넬조립1부 | TRUE
602 | A0001_H212P | A0001 | H212P | C | 20200327 | 20200331 | 판넬조립1부 | TRUE
603 | A0001_H212S | A0001 | H212S | C | 20200327 | 20200331 | 판넬조립1부 | TRUE
604 | A0001_H21P0 | A0001 | H21P0 | C | 20200402 | 20200407 | 판넬조립1부 | TRUE
605 | A0001_H21P1 | A0001 | H21P1 | G | 20200409 | 20200417 | 선행의장부 | TRUE
606 | A0001_H21P1 | A0001 | H21P1 | J | 20200422 | 20200424 | 선실생산부 | TRUE
607 | A0001_H21S0 | A0001 | H21S0 | C | 20200402 | 20200407 | 판넬조립1부 | TRUE
608 | A0001_H222P | A0001 | H222P | C | 20200330 | 20200401 | 판넬조립1부 | TRUE
609 | A0001_H222S | A0001 | H222S | C | 20200330 | 20200401 | 판넬조립1부 | TRUE
610 | A0001_H22P0 | A0001 | H22P0 | C | 20200403 | 20200408 | 판넬조립1부 | TRUE
611 | A0001_H22P1 | A0001 | H22P1 | G | 20200410 | 20200420 | 선행의장부 | TRUE
612 | A0001_H22P1 | A0001 | H22P1 | J | 20200423 | 20200427 | 선실생산부 | TRUE
613 | A0001_H22S0 | A0001 | H22S0 | C | 20200403 | 20200408 | 판넬조립1부 | TRUE
614 | A0001_H232P | A0001 | H232P | C | 20200326 | 20200330 | 판넬조립1부 | TRUE
615 | A0001_H232S | A0001 | H232S | C | 20200326 | 20200330 | 판넬조립1부 | TRUE
616 | A0001_H23P0 | A0001 | H23P0 | C | 20200401 | 20200406 | 판넬조립1부 | TRUE
617 | A0001_H23P1 | A0001 | H23P1 | G | 20200408 | 20200416 | 선행의장부 | TRUE
618 | A0001_H23P1 | A0001 | H23P1 | J | 20200421 | 20200504 | 선실생산부 | TRUE
619 | A0001_H23S0 | A0001 | H23S0 | C | 20200401 | 20200406 | 판넬조립1부 | TRUE
620 | A0001_H242A | A0001 | H242A | C | 20200331 | 20200402 | 판넬조립1부 | TRUE
621 | A0001_H24A0 | A0001 | H24A0 | C | 20200406 | 20200409 | 판넬조립1부 | TRUE
622 | A0001_H24A0 | A0001 | H24A0 | F | 20200413 | 20200421 | 선행의장부 | TRUE
623 | A0001_H24A0 | A0001 | H24A0 | J | 20200424 | 20200428 | 선실생산부 | TRUE
624 | A0001_H52P0 | A0001 | H52P0 | C | 20200325 | 20200409 | 외부 | TRUE
625 | A0001_H52P0 | A0001 | H52P0 | F | 20200413 | 20200416 | 외부 | TRUE
626 | A0001_H52P0 | A0001 | H52P0 | H | 20200420 | 20200506 | 외부 | TRUE
627 | A0001_H52S0 | A0001 | H52S0 | C | 20200325 | 20200409 | 외부 | TRUE
628 | A0001_H52S0 | A0001 | H52S0 | F | 20200413 | 20200416 | 외부 | TRUE
629 | A0001_H52S0 | A0001 | H52S0 | H | 20200420 | 20200506 | 외부 | TRUE
630 | A0001_H612A | A0001 | H612A | C | 20200325 | 20200327 | 판넬조립1부 | TRUE
631 | A0001_H61A0 | A0001 | H61A0 | C | 20200331 | 20200403 | 판넬조립1부 | TRUE
632 | A0001_H61A0 | A0001 | H61A0 | F | 20200409 | 20200421 | 선행의장부 | TRUE
633 | A0001_H61A0 | A0001 | H61A0 | J | 20200424 | 20200504 | 선실생산부 | TRUE
634 | A0001_H91A0 | A0001 | H91A0 | C | 20200303 | 20200422 | 외부 | TRUE
635 | A0001_H91A0 | A0001 | H91A0 | F | 20200424 | 20200506 | 외부 | TRUE
636 | A0001_L112C | A0001 | L112C | C | 20200417 | 20200417 | 판넬조립1부 | TRUE
637 | A0001_L113C | A0001 | L113C | C | 20200417 | 20200424 | 판넬조립1부 | TRUE
638 | A0001_L11C0 | A0001 | L11C0 | C | 20200420 | 20200512 | 판넬조립1부 | TRUE
639 | A0001_L11C0 | A0001 | L11C0 | H | 20200514 | 20200521 | 선행도장부 | TRUE
640 | A0001_L122C | A0001 | L122C | C | 20200630 | 20200630 | 판넬조립1부 | TRUE
641 | A0001_L12C0 | A0001 | L12C0 | C | 20200701 | 20200709 | 판넬조립1부 | TRUE
642 | A0001_L12C1 | A0001 | L12C1 | G | 20200730 | 20200821 | 선행의장부 | TRUE
643 | A0001_L12C1 | A0001 | L12C1 | M | 20200907 | 20200909 | 의장3부 | TRUE
644 | A0001_L12C1 | A0001 | L12C1 | N | 20200914 | 20201006 | 건조3부 | TRUE
645 | A0001_L132C | A0001 | L132C | C | 20200707 | 20200707 | 판넬조립2부 | TRUE
646 | A0001_L133C | A0001 | L133C | C | 20200707 | 20200714 | 판넬조립2부 | TRUE
647 | A0001_L13C0 | A0001 | L13C0 | C | 20200708 | 20200727 | 판넬조립2부 | TRUE
648 | A0001_L142C | A0001 | L142C | C | 20200623 | 20200623 | 판넬조립2부 | TRUE
649 | A0001_L14C0 | A0001 | L14C0 | C | 20200624 | 20200702 | 판넬조립2부 | TRUE
650 | A0001_L14C1 | A0001 | L14C1 | G | 20200709 | 20200720 | 선행의장부 | TRUE
651 | A0001_L152C | A0001 | L152C | C | 20200610 | 20200610 | 판넬조립2부 | TRUE
652 | A0001_L153C | A0001 | L153C | C | 20200610 | 20200617 | 판넬조립1부 | TRUE
653 | A0001_L15C0 | A0001 | L15C0 | C | 20200611 | 20200630 | 판넬조립2부 | TRUE
654 | A0001_L162C | A0001 | L162C | C | 20200617 | 20200617 | 판넬조립2부 | TRUE
655 | A0001_L163C | A0001 | L163C | C | 20200617 | 20200624 | 판넬조립2부 | TRUE
656 | A0001_L16C0 | A0001 | L16C0 | C | 20200618 | 20200707 | 판넬조립2부 | TRUE
657 | A0001_L16C1 | A0001 | L16C1 | G | 20200715 | 20200724 | 선행의장부 | TRUE
658 | A0001_L172C | A0001 | L172C | C | 20200625 | 20200625 | 판넬조립1부 | TRUE
659 | A0001_L17C0 | A0001 | L17C0 | C | 20200626 | 20200706 | 판넬조립1부 | TRUE
660 | A0001_L182C | A0001 | L182C | C | 20200618 | 20200618 | 판넬조립2부 | TRUE
661 | A0001_L183C | A0001 | L183C | C | 20200618 | 20200625 | 판넬조립2부 | TRUE
662 | A0001_L18C0 | A0001 | L18C0 | C | 20200619 | 20200708 | 판넬조립2부 | TRUE
663 | A0001_L18C1 | A0001 | L18C1 | G | 20200714 | 20200723 | 선행의장부 | TRUE
664 | A0001_L192C | A0001 | L192C | C | 20200701 | 20200701 | 판넬조립2부 | TRUE
665 | A0001_L19C0 | A0001 | L19C0 | C | 20200702 | 20200710 | 판넬조립2부 | TRUE
666 | A0001_L202C | A0001 | L202C | C | 20200713 | 20200713 | 판넬조립2부 | TRUE
667 | A0001_L203C | A0001 | L203C | C | 20200713 | 20200720 | 판넬조립2부 | TRUE
668 | A0001_L20C0 | A0001 | L20C0 | C | 20200714 | 20200814 | 판넬조립2부 | TRUE
669 | A0001_L20C1 | A0001 | L20C1 | G | 20200825 | 20200903 | 선행의장부 | TRUE
670 | A0001_L20C1 | A0001 | L20C1 | M | 20200922 | 20200924 | 의장3부 | TRUE
671 | A0001_L20C1 | A0001 | L20C1 | N | 20200929 | 20201022 | 건조3부 | TRUE
672 | A0001_L212C | A0001 | L212C | C | 20200724 | 20200724 | 판넬조립2부 | TRUE
673 | A0001_L21C0 | A0001 | L21C0 | C | 20200727 | 20200818 | 판넬조립2부 | TRUE
674 | A0001_M312P | A0001 | M312P | C | 20200407 | 20200407 | 외부 | TRUE
675 | A0001_M312S | A0001 | M312S | C | 20200407 | 20200407 | 외부 | TRUE
676 | A0001_M31P0 | A0001 | M31P0 | C | 20200408 | 20200423 | 외부 | TRUE
677 | A0001_M31P0 | A0001 | M31P0 | F | 20200427 | 20200508 | 외부 | TRUE
678 | A0001_M31P3 | A0001 | M31P3 | L | 20200511 | 20200720 | 외부 | TRUE
679 | A0001_M31P3 | A0001 | M31P3 | N | 20200916 | 20201008 | 건조3부 | TRUE
680 | A0001_M31S0 | A0001 | M31S0 | C | 20200408 | 20200423 | 외부 | TRUE
681 | A0001_M31S0 | A0001 | M31S0 | F | 20200427 | 20200508 | 외부 | TRUE
682 | A0001_M322P | A0001 | M322P | C | 20200407 | 20200407 | 외부 | TRUE
683 | A0001_M322S | A0001 | M322S | C | 20200407 | 20200407 | 외부 | TRUE
684 | A0001_M32P0 | A0001 | M32P0 | C | 20200408 | 20200423 | 외부 | TRUE
685 | A0001_M32P0 | A0001 | M32P0 | F | 20200427 | 20200508 | 외부 | TRUE
686 | A0001_M32S0 | A0001 | M32S0 | C | 20200408 | 20200423 | 외부 | TRUE
687 | A0001_M32S0 | A0001 | M32S0 | F | 20200427 | 20200508 | 외부 | TRUE
688 | A0001_M332S | A0001 | M332S | C | 20200407 | 20200407 | 외부 | TRUE
689 | A0001_M33S0 | A0001 | M33S0 | C | 20200408 | 20200423 | 외부 | TRUE
690 | A0001_M33S0 | A0001 | M33S0 | F | 20200427 | 20200508 | 외부 | TRUE
691 | A0001_M410A | A0001 | M410A | C | 20200407 | 20200407 | 외부 | TRUE
692 | A0001_M41A0 | A0001 | M41A0 | C | 20200408 | 20200423 | 외부 | TRUE
693 | A0001_M41A0 | A0001 | M41A0 | F | 20200427 | 20200506 | 외부 | TRUE
694 | A0001_M41A0 | A0001 | M41A0 | H | 20200507 | 20200508 | 외부 | TRUE
695 | A0001_N140P | A0001 | N140P | C | 20200420 | 20200529 | 외부 | TRUE
696 | A0001_N140S | A0001 | N140S | C | 20200420 | 20200529 | 외부 | TRUE
697 | A0001_N147P | A0001 | N147P | C | 20200420 | 20200429 | 외부 | TRUE
698 | A0001_N147S | A0001 | N147S | C | 20200420 | 20200429 | 외부 | TRUE
699 | A0001_N150P | A0001 | N150P | C | 20200417 | 20200527 | 외부 | TRUE
700 | A0001_N150S | A0001 | N150S | C | 20200417 | 20200527 | 외부 | TRUE
701 | A0001_N157P | A0001 | N157P | C | 20200417 | 20200428 | 외부 | TRUE
702 | A0001_N157S | A0001 | N157S | C | 20200417 | 20200428 | 외부 | TRUE
703 | A0001_N160P | A0001 | N160P | C | 20200417 | 20200527 | 외부 | TRUE
704 | A0001_N160S | A0001 | N160S | C | 20200417 | 20200527 | 외부 | TRUE
705 | A0001_N167P | A0001 | N167P | C | 20200417 | 20200428 | 외부 | TRUE
706 | A0001_N167S | A0001 | N167S | C | 20200417 | 20200428 | 외부 | TRUE
707 | A0001_N170P | A0001 | N170P | C | 20200423 | 20200604 | 외부 | TRUE
708 | A0001_N170S | A0001 | N170S | C | 20200423 | 20200604 | 외부 | TRUE
709 | A0001_N177P | A0001 | N177P | C | 20200423 | 20200507 | 외부 | TRUE
710 | A0001_N177S | A0001 | N177S | C | 20200423 | 20200507 | 외부 | TRUE
711 | A0001_N187P | A0001 | N187P | C | 20200507 | 20200615 | 외부 | TRUE
712 | A0001_N187S | A0001 | N187S | C | 20200507 | 20200615 | 외부 | TRUE
713 | A0001_N197P | A0001 | N197P | C | 20200508 | 20200616 | 외부 | TRUE
714 | A0001_N197S | A0001 | N197S | C | 20200508 | 20200616 | 외부 | TRUE
715 | A0001_N213P | A0001 | N213P | C | 20200508 | 20200520 | 판넬조립2부 | TRUE
716 | A0001_N213S | A0001 | N213S | C | 20200508 | 20200520 | 판넬조립2부 | TRUE
717 | A0001_N713P | A0001 | N713P | C | 20200424 | 20200511 | 판넬조립2부 | TRUE
718 | A0001_N713S | A0001 | N713S | C | 20200424 | 20200511 | 판넬조립2부 | TRUE
719 | A0001_N723P | A0001 | N723P | C | 20200513 | 20200521 | 판넬조립2부 | TRUE
720 | A0001_N723S | A0001 | N723S | C | 20200513 | 20200521 | 판넬조립2부 | TRUE
721 | A0001_N783P | A0001 | N783P | C | 20200507 | 20200615 | 외부 | TRUE
722 | A0001_N783S | A0001 | N783S | C | 20200507 | 20200615 | 외부 | TRUE
723 | A0001_N793P | A0001 | N793P | C | 20200508 | 20200616 | 외부 | TRUE
724 | A0001_N793S | A0001 | N793S | C | 20200508 | 20200616 | 외부 | TRUE
725 | A0001_N803P | A0001 | N803P | C | 20200617 | 20200629 | 판넬조립2부 | TRUE
726 | A0001_N803S | A0001 | N803S | C | 20200611 | 20200629 | 판넬조립2부 | TRUE
727 | A0001_N813P | A0001 | N813P | C | 20200619 | 20200701 | 판넬조립2부 | TRUE
728 | A0001_N813S | A0001 | N813S | C | 20200611 | 20200701 | 판넬조립2부 | TRUE
729 | A0001_S11P0 | A0001 | S11P0 | C | 20200518 | 20200528 | 대조립3부 | TRUE
730 | A0001_S11P0 | A0001 | S11P0 | F | 20200601 | 20200604 | 선행의장부 | TRUE
731 | A0001_S11P0 | A0001 | S11P0 | H | 20200624 | 20200706 | 선행도장부 | TRUE
732 | A0001_S11P0 | A0001 | S11P0 | J | 20200720 | 20200722 | 의장3부 | TRUE
733 | A0001_S11P0 | A0001 | S11P0 | M | 20200723 | 20200727 | 의장3부 | TRUE
734 | A0001_S11P0 | A0001 | S11P0 | N | 20200731 | 20200901 | 건조3부 | TRUE
735 | A0001_S11S0 | A0001 | S11S0 | C | 20200518 | 20200528 | 대조립3부 | TRUE
736 | A0001_S11S0 | A0001 | S11S0 | F | 20200601 | 20200604 | 선행의장부 | TRUE
737 | A0001_S11S0 | A0001 | S11S0 | H | 20200624 | 20200706 | 선행도장부 | TRUE
738 | A0001_S11S0 | A0001 | S11S0 | J | 20200720 | 20200722 | 의장3부 | TRUE
739 | A0001_S11S0 | A0001 | S11S0 | M | 20200723 | 20200727 | 의장3부 | TRUE
740 | A0001_S11S0 | A0001 | S11S0 | N | 20200731 | 20200901 | 건조3부 | TRUE
741 | A0001_S128P | A0001 | S128P | C | 20200605 | 20200608 | 판넬조립2부 | TRUE
742 | A0001_S128S | A0001 | S128S | C | 20200605 | 20200608 | 판넬조립2부 | TRUE
743 | A0001_S12P0 | A0001 | S12P0 | C | 20200609 | 20200619 | 대조립3부 | TRUE
744 | A0001_S12P0 | A0001 | S12P0 | F | 20200623 | 20200626 | 선행의장부 | TRUE
745 | A0001_S12P1 | A0001 | S12P1 | G | 20200630 | 20200709 | 선행의장부 | TRUE
746 | A0001_S12P1 | A0001 | S12P1 | H | 20200724 | 20200821 | 선행도장부 | TRUE
747 | A0001_S12P1 | A0001 | S12P1 | J | 20200908 | 20200910 | 의장3부 | TRUE
748 | A0001_S12P1 | A0001 | S12P1 | M | 20200911 | 20200915 | 의장3부 | TRUE
749 | A0001_S12P1 | A0001 | S12P1 | N | 20200918 | 20201013 | 건조3부 | TRUE
750 | A0001_S12S0 | A0001 | S12S0 | C | 20200609 | 20200619 | 대조립3부 | TRUE
751 | A0001_S12S0 | A0001 | S12S0 | F | 20200623 | 20200626 | 선행의장부 | TRUE
752 | A0001_S12S1 | A0001 | S12S1 | G | 20200630 | 20200709 | 선행의장부 | TRUE
753 | A0001_S12S1 | A0001 | S12S1 | H | 20200724 | 20200821 | 선행도장부 | TRUE
754 | A0001_S12S1 | A0001 | S12S1 | J | 20200908 | 20200910 | 의장3부 | TRUE
755 | A0001_S12S1 | A0001 | S12S1 | M | 20200911 | 20200915 | 의장3부 | TRUE
756 | A0001_S12S1 | A0001 | S12S1 | N | 20200918 | 20201013 | 건조3부 | TRUE
757 | A0001_S131P | A0001 | S131P | C | 20200527 | 20200528 | 판넬조립2부 | TRUE
758 | A0001_S131S | A0001 | S131S | C | 20200527 | 20200528 | 판넬조립2부 | TRUE
759 | A0001_S133P | A0001 | S133P | C | 20200519 | 20200528 | 판넬조립2부 | TRUE
760 | A0001_S133S | A0001 | S133S | C | 20200519 | 20200528 | 판넬조립2부 | TRUE
761 | A0001_S13P0 | A0001 | S13P0 | C | 20200529 | 20200622 | 판넬조립2부 | TRUE
762 | A0001_S13S0 | A0001 | S13S0 | C | 20200529 | 20200622 | 판넬조립2부 | TRUE
763 | A0001_S141P | A0001 | S141P | C | 20200420 | 20200420 | 외부 | TRUE
764 | A0001_S141S | A0001 | S141S | C | 20200420 | 20200420 | 외부 | TRUE
765 | A0001_S143P | A0001 | S143P | C | 20200420 | 20200429 | 외부 | TRUE
766 | A0001_S143S | A0001 | S143S | C | 20200420 | 20200429 | 외부 | TRUE
767 | A0001_S14P0 | A0001 | S14P0 | C | 20200421 | 20200529 | 외부 | TRUE
768 | A0001_S14P1 | A0001 | S14P1 | G | 20200617 | 20200626 | 선행의장부 | TRUE
769 | A0001_S14P1 | A0001 | S14P1 | H | 20200716 | 20200731 | 선행도장부 | TRUE
770 | A0001_S14P1 | A0001 | S14P1 | J | 20200831 | 20200902 | 의장3부 | TRUE
771 | A0001_S14P3 | A0001 | S14P3 | L_0 | 20200915 | 20200917 | 도장1부 | TRUE
772 | A0001_S14P3 | A0001 | S14P3 | L_1 | 20200903 | 20200914 | 건조3부 | TRUE
773 | A0001_S14P3 | A0001 | S14P3 | N | 20200922 | 20201015 | 건조3부 | TRUE
774 | A0001_S14S0 | A0001 | S14S0 | C | 20200421 | 20200529 | 외부 | TRUE
775 | A0001_S14S1 | A0001 | S14S1 | G | 20200617 | 20200626 | 선행의장부 | TRUE
776 | A0001_S14S1 | A0001 | S14S1 | H | 20200716 | 20200731 | 선행도장부 | TRUE
777 | A0001_S14S1 | A0001 | S14S1 | J | 20200831 | 20200902 | 의장3부 | TRUE
778 | A0001_S14S3 | A0001 | S14S3 | L_0 | 20200915 | 20200917 | 도장1부 | TRUE
779 | A0001_S14S3 | A0001 | S14S3 | L_1 | 20200903 | 20200914 | 건조3부 | TRUE
780 | A0001_S14S3 | A0001 | S14S3 | N | 20200922 | 20201015 | 건조3부 | TRUE
781 | A0001_S151P | A0001 | S151P | C | 20200417 | 20200417 | 외부 | TRUE
782 | A0001_S151S | A0001 | S151S | C | 20200417 | 20200417 | 외부 | TRUE
783 | A0001_S153P | A0001 | S153P | C | 20200417 | 20200423 | 외부 | TRUE
784 | A0001_S153S | A0001 | S153S | C | 20200417 | 20200423 | 외부 | TRUE
785 | A0001_S15P0 | A0001 | S15P0 | C | 20200420 | 20200527 | 외부 | TRUE
786 | A0001_S15S0 | A0001 | S15S0 | C | 20200420 | 20200527 | 외부 | TRUE
787 | A0001_S161P | A0001 | S161P | C | 20200417 | 20200417 | 외부 | TRUE
788 | A0001_S161S | A0001 | S161S | C | 20200417 | 20200417 | 외부 | TRUE
789 | A0001_S163P | A0001 | S163P | C | 20200417 | 20200428 | 외부 | TRUE
790 | A0001_S163S | A0001 | S163S | C | 20200417 | 20200428 | 외부 | TRUE
791 | A0001_S16P0 | A0001 | S16P0 | C | 20200420 | 20200527 | 외부 | TRUE
792 | A0001_S16P1 | A0001 | S16P1 | G | 20200619 | 20200630 | 선행의장부 | TRUE
793 | A0001_S16P1 | A0001 | S16P1 | H | 20200717 | 20200814 | 선행도장부 | TRUE
794 | A0001_S16P1 | A0001 | S16P1 | J | 20200901 | 20200903 | 의장3부 | TRUE
795 | A0001_S16P3 | A0001 | S16P3 | L_0 | 20200916 | 20200918 | 도장1부 | TRUE
796 | A0001_S16P3 | A0001 | S16P3 | L_1 | 20200904 | 20200915 | 건조3부 | TRUE
797 | A0001_S16P3 | A0001 | S16P3 | N | 20200923 | 20201016 | 건조3부 | TRUE
798 | A0001_S16S0 | A0001 | S16S0 | C | 20200420 | 20200527 | 외부 | TRUE
799 | A0001_S16S1 | A0001 | S16S1 | G | 20200619 | 20200630 | 선행의장부 | TRUE
800 | A0001_S16S1 | A0001 | S16S1 | H | 20200717 | 20200814 | 선행도장부 | TRUE
801 | A0001_S16S1 | A0001 | S16S1 | J | 20200901 | 20200903 | 의장3부 | TRUE
802 | A0001_S16S3 | A0001 | S16S3 | L_0 | 20200916 | 20200918 | 도장1부 | TRUE
803 | A0001_S16S3 | A0001 | S16S3 | L_1 | 20200904 | 20200915 | 건조3부 | TRUE
804 | A0001_S16S3 | A0001 | S16S3 | N | 20200923 | 20201016 | 건조3부 | TRUE
805 | A0001_S171P | A0001 | S171P | C | 20200423 | 20200423 | 외부 | TRUE
806 | A0001_S171S | A0001 | S171S | C | 20200423 | 20200423 | 외부 | TRUE
807 | A0001_S173P | A0001 | S173P | C | 20200423 | 20200429 | 외부 | TRUE
808 | A0001_S173S | A0001 | S173S | C | 20200423 | 20200429 | 외부 | TRUE
809 | A0001_S17P0 | A0001 | S17P0 | C | 20200424 | 20200604 | 외부 | TRUE
810 | A0001_S17P0 | A0001 | S17P0 | F | 20200608 | 20200710 | 외부 | TRUE
811 | A0001_S17S0 | A0001 | S17S0 | C | 20200424 | 20200604 | 외부 | TRUE
812 | A0001_S17S0 | A0001 | S17S0 | F | 20200608 | 20200710 | 외부 | TRUE
813 | A0001_S180P | A0001 | S180P | C | 20200507 | 20200518 | 외부 | TRUE
814 | A0001_S180S | A0001 | S180S | C | 20200507 | 20200518 | 외부 | TRUE
815 | A0001_S188P | A0001 | S188P | C | 20200507 | 20200511 | 외부 | TRUE
816 | A0001_S188S | A0001 | S188S | C | 20200507 | 20200511 | 외부 | TRUE
817 | A0001_S18P0 | A0001 | S18P0 | C | 20200508 | 20200615 | 외부 | TRUE
818 | A0001_S18P1 | A0001 | S18P1 | G | 20200623 | 20200702 | 선행의장부 | TRUE
819 | A0001_S18P1 | A0001 | S18P1 | H | 20200720 | 20200818 | 선행도장부 | TRUE
820 | A0001_S18P1 | A0001 | S18P1 | J | 20200918 | 20200922 | 의장3부 | TRUE
821 | A0001_S18P1 | A0001 | S18P1 | N | 20200925 | 20201020 | 건조3부 | TRUE
822 | A0001_S18S0 | A0001 | S18S0 | C | 20200508 | 20200615 | 외부 | TRUE
823 | A0001_S18S1 | A0001 | S18S1 | G | 20200623 | 20200702 | 선행의장부 | TRUE
824 | A0001_S18S1 | A0001 | S18S1 | H | 20200720 | 20200814 | 선행도장부 | TRUE
825 | A0001_S18S1 | A0001 | S18S1 | J | 20200918 | 20200922 | 의장3부 | TRUE
826 | A0001_S18S1 | A0001 | S18S1 | N | 20200925 | 20201020 | 건조3부 | TRUE
827 | A0001_S190P | A0001 | S190P | C | 20200508 | 20200519 | 외부 | TRUE
828 | A0001_S190S | A0001 | S190S | C | 20200508 | 20200519 | 외부 | TRUE
829 | A0001_S198P | A0001 | S198P | C | 20200508 | 20200512 | 외부 | TRUE
830 | A0001_S198S | A0001 | S198S | C | 20200508 | 20200512 | 외부 | TRUE
831 | A0001_S19P0 | A0001 | S19P0 | C | 20200512 | 20200616 | 외부 | TRUE
832 | A0001_S19S0 | A0001 | S19S0 | C | 20200512 | 20200616 | 외부 | TRUE
833 | A0001_S208P | A0001 | S208P | C | 20200629 | 20200630 | 판넬조립2부 | TRUE
834 | A0001_S208S | A0001 | S208S | C | 20200629 | 20200630 | 판넬조립2부 | TRUE
835 | A0001_S20P0 | A0001 | S20P0 | C | 20200701 | 20200713 | 대조립3부 | TRUE
836 | A0001_S20P0 | A0001 | S20P0 | F | 20200715 | 20200720 | 선행의장부 | TRUE
837 | A0001_S20P1 | A0001 | S20P1 | G | 20200723 | 20200814 | 건조3부 | TRUE
838 | A0001_S20P1 | A0001 | S20P1 | H | 20200819 | 20200831 | 선행도장부 | TRUE
839 | A0001_S20P1 | A0001 | S20P1 | J | 20200922 | 20200924 | 의장3부 | TRUE
840 | A0001_S20P1 | A0001 | S20P1 | M | 20200925 | 20200929 | 의장3부 | TRUE
841 | A0001_S20P1 | A0001 | S20P1 | N | 20201008 | 20201027 | 건조3부 | TRUE
842 | A0001_S20S0 | A0001 | S20S0 | C | 20200701 | 20200713 | 대조립3부 | TRUE
843 | A0001_S20S0 | A0001 | S20S0 | F | 20200715 | 20200720 | 선행의장부 | TRUE
844 | A0001_S20S1 | A0001 | S20S1 | G | 20200723 | 20200814 | 건조3부 | TRUE
845 | A0001_S20S1 | A0001 | S20S1 | H | 20200819 | 20200831 | 선행도장부 | TRUE
846 | A0001_S20S1 | A0001 | S20S1 | J | 20200922 | 20200924 | 의장3부 | TRUE
847 | A0001_S20S1 | A0001 | S20S1 | M | 20200925 | 20200929 | 의장3부 | TRUE
848 | A0001_S20S1 | A0001 | S20S1 | N | 20201008 | 20201027 | 건조3부 | TRUE
849 | A0001_S21P0 | A0001 | S21P0 | C | 20200702 | 20200714 | 대조립3부 | TRUE
850 | A0001_S21P0 | A0001 | S21P0 | F | 20200716 | 20200721 | 선행의장부 | TRUE
851 | A0001_S21S0 | A0001 | S21S0 | C | 20200702 | 20200714 | 대조립3부 | TRUE
852 | A0001_S21S0 | A0001 | S21S0 | F | 20200716 | 20200721 | 선행의장부 | TRUE
853 | A0001_T132P | A0001 | T132P | C | 20200727 | 20200727 | 판넬조립2부 | TRUE
854 | A0001_T13P0 | A0001 | T13P0 | C | 20200729 | 20200819 | 판넬조립2부 | TRUE
855 | A0001_T13P0 | A0001 | T13P0 | M | 20200911 | 20200915 | 의장3부 | TRUE
856 | A0001_T13P0 | A0001 | T13P0 | N | 20200918 | 20201013 | 건조3부 | TRUE
857 | A0001_T142P | A0001 | T142P | C | 20200731 | 20200731 | 판넬조립2부 | TRUE
858 | A0001_T14P0 | A0001 | T14P0 | C | 20200814 | 20200824 | 판넬조립2부 | TRUE
859 | A0001_T14P0 | A0001 | T14P0 | M | 20200914 | 20200916 | 의장3부 | TRUE
860 | A0001_T14P0 | A0001 | T14P0 | N | 20200921 | 20201014 | 건조3부 | TRUE
861 | A0001_T152P | A0001 | T152P | C | 20200814 | 20200814 | 판넬조립2부 | TRUE
862 | A0001_T15P0 | A0001 | T15P0 | C | 20200818 | 20200825 | 판넬조립2부 | TRUE
863 | A0001_T15P0 | A0001 | T15P0 | M | 20200915 | 20200917 | 의장3부 | TRUE
864 | A0001_T15P0 | A0001 | T15P0 | N | 20200922 | 20201015 | 건조3부 | TRUE
865 | A0001_T312P | A0001 | T312P | C | 20200520 | 20200520 | 판넬조립2부 | TRUE
866 | A0001_T312S | A0001 | T312S | C | 20200520 | 20200520 | 판넬조립2부 | TRUE
867 | A0001_T31P0 | A0001 | T31P0 | C | 20200521 | 20200603 | 판넬조립2부 | TRUE
868 | A0001_T31P0 | A0001 | T31P0 | H | 20200615 | 20200624 | 선행도장부 | TRUE
869 | A0001_T31P0 | A0001 | T31P0 | M | 20200702 | 20200706 | 의장3부 | TRUE
870 | A0001_T31P0 | A0001 | T31P0 | N | 20200709 | 20200727 | 건조3부 | TRUE
871 | A0001_T31S0 | A0001 | T31S0 | C | 20200521 | 20200603 | 판넬조립2부 | TRUE
872 | A0001_T31S0 | A0001 | T31S0 | H | 20200615 | 20200624 | 선행도장부 | TRUE
873 | A0001_T31S0 | A0001 | T31S0 | M | 20200702 | 20200706 | 의장3부 | TRUE
874 | A0001_T31S0 | A0001 | T31S0 | N | 20200709 | 20200727 | 건조3부 | TRUE
875 | A0001_T322P | A0001 | T322P | C | 20200703 | 20200703 | 판넬조립2부 | TRUE
876 | A0001_T322S | A0001 | T322S | C | 20200703 | 20200703 | 판넬조립2부 | TRUE
877 | A0001_T32P0 | A0001 | T32P0 | C | 20200706 | 20200714 | 판넬조립2부 | TRUE
878 | A0001_T32S0 | A0001 | T32S0 | C | 20200706 | 20200714 | 판넬조립2부 | TRUE
879 | A0001_T332P | A0001 | T332P | C | 20200709 | 20200709 | 판넬조립2부 | TRUE
880 | A0001_T332S | A0001 | T332S | C | 20200709 | 20200709 | 판넬조립2부 | TRUE
881 | A0001_T33P0 | A0001 | T33P0 | C | 20200710 | 20200720 | 판넬조립2부 | TRUE
882 | A0001_T33S0 | A0001 | T33S0 | C | 20200710 | 20200720 | 판넬조립2부 | TRUE
883 | A0001_T342P | A0001 | T342P | C | 20200714 | 20200714 | 판넬조립2부 | TRUE
884 | A0001_T342S | A0001 | T342S | C | 20200714 | 20200714 | 판넬조립2부 | TRUE
885 | A0001_T34P0 | A0001 | T34P0 | C | 20200715 | 20200723 | 판넬조립2부 | TRUE
886 | A0001_T34S0 | A0001 | T34S0 | C | 20200715 | 20200723 | 판넬조립2부 | TRUE
887 | A0001_T352P | A0001 | T352P | C | 20200721 | 20200721 | 판넬조립2부 | TRUE
888 | A0001_T352S | A0001 | T352S | C | 20200721 | 20200721 | 판넬조립2부 | TRUE
889 | A0001_T35P0 | A0001 | T35P0 | C | 20200722 | 20200731 | 판넬조립2부 | TRUE
890 | A0001_T35P0 | A0001 | T35P0 | J | 20200814 | 20200818 | 의장3부 | TRUE
891 | A0001_T35P0 | A0001 | T35P0 | N | 20200929 | 20201022 | 건조3부 | TRUE
892 | A0001_T35S0 | A0001 | T35S0 | C | 20200722 | 20200731 | 판넬조립2부 | TRUE
893 | A0001_T35S0 | A0001 | T35S0 | J | 20200814 | 20200818 | 의장3부 | TRUE
894 | A0001_T35S0 | A0001 | T35S0 | N | 20200929 | 20201022 | 건조3부 | TRUE
895 | A0001_T362P | A0001 | T362P | C | 20200715 | 20200715 | 판넬조립2부 | TRUE
896 | A0001_T362S | A0001 | T362S | C | 20200715 | 20200715 | 판넬조립2부 | TRUE
897 | A0001_T36P0 | A0001 | T36P0 | C | 20200716 | 20200724 | 판넬조립2부 | TRUE
898 | A0001_T36S0 | A0001 | T36S0 | C | 20200716 | 20200724 | 판넬조립2부 | TRUE