## Sheet1
| 호선 | ACT_ID | 블록 | 공정공종 | ACT설명 | 시작일 | 종료일 | 계획공기 | 작업부서 | 후행액트수 | block code | process_head | detail_process
9083 | A0003 | 322A0F22000 | 322A0 | F22 | 322A0 M/UNIT | 189 | 235 | 34 | 외부 | 1 | A0003_322A0 | F | A0003322A0F22
9084 | A0003 | 322B0F22000 | 322B0 | F22 | 322B0 M/UNIT | 189 | 224 | 25 | 외부 | 1 | A0003_322B0 | F | A0003322B0F22
9085 | A0003 | 322C0F22000 | 322C0 | F22 | 322C0 M/UNIT | 189 | 224 | 25 | 외부 | 1 | A0003_322C0 | F | A0003322C0F22
9086 | A0003 | 322D0F22000 | 322D0 | F22 | 322D0 M/UNIT | 189 | 224 | 25 | 외부 | 1 | A0003_322D0 | F | A0003322D0F22
9087 | A0003 | 322E0F22000 | 322E0 | F22 | 322E0 M/UNIT | 183 | 220 | 27 | 외부 | 1 | A0003_322E0 | F | A0003322E0F22
9088 | A0003 | 322K0F22000 | 322K0 | F22 | 322K0 M/UNIT | 178 | 217 | 27 | 외부 | 1 | A0003_322K0 | F | A0003322K0F22
9089 | A0003 | 322M0F22000 | 322M0 | F22 | 322M0 M/UNIT | 178 | 217 | 27 | 외부 | 1 | A0003_322M0 | F | A0003322M0F22
9090 | A0003 | 322P0F22000 | 322P0 | F22 | 322P0 M/UNIT | 136 | 177 | 24 | 외부 | 1 | A0003_322P0 | F | A0003322P0F22
9091 | A0003 | 322Q0F22000 | 322Q0 | F22 | 322Q0 M/UNIT | 136 | 177 | 24 | 외부 | 1 | A0003_322Q0 | F | A0003322Q0F22
9092 | A0003 | 322R0F22000 | 322R0 | F22 | 322R0 M/UNIT | 143 | 189 | 27 | 외부 | 1 | A0003_322R0 | F | A0003322R0F22
9093 | A0003 | 322U0F22000 | 322U0 | F22 | 322U0 M/UNIT | 143 | 189 | 27 | 외부 | 1 | A0003_322U0 | F | A0003322U0F22
9094 | A0003 | 322V0F22000 | 322V0 | F22 | 322V0 M/UNIT | 134 | 175 | 24 | 외부 | 1 | A0003_322V0 | F | A0003322V0F22
9095 | A0003 | 322W0F22000 | 322W0 | F22 | 322W0 M/UNIT | 134 | 175 | 24 | 외부 | 1 | A0003_322W0 | F | A0003322W0F22
9096 | A0003 | 322Z1F22000 | 322Z1 | F22 | 322Z1 M/UNIT | 212 | 217 | 4 | 선행의장부 | 1 | A0003_322Z1 | F | A0003322Z1F22
9097 | A0003 | 323A1F22000 | 323A1 | F22 | 323A1 M/UNIT | 158 | 204 | 27 | 외부 | 1 | A0003_323A1 | F | A0003323A1F22
9098 | A0003 | 323A2F22000 | 323A2 | F22 | 323A2 M/UNIT | 158 | 204 | 27 | 외부 | 1 | A0003_323A2 | F | A0003323A2F22
9099 | A0003 | 323A3F22000 | 323A3 | F22 | 323A3 M/UNIT | 144 | 190 | 27 | 외부 | 1 | A0003_323A3 | F | A0003323A3F22
9100 | A0003 | 323A4F22000 | 323A4 | F22 | 323A4 M/UNIT | 144 | 190 | 27 | 외부 | 1 | A0003_323A4 | F | A0003323A4F22
9101 | A0003 | 323A5F22000 | 323A5 | F22 | 323A5 M/UNIT | 144 | 190 | 27 | 외부 | 1 | A0003_323A5 | F | A0003323A5F22
9102 | A0003 | 323A6F22000 | 323A6 | F22 | 323A6 M/UNIT | 144 | 190 | 27 | 외부 | 1 | A0003_323A6 | F | A0003323A6F22
9103 | A0003 | 323A7F22000 | 323A7 | F22 | 323A7 M/UNIT | 177 | 214 | 27 | 외부 | 1 | A0003_323A7 | F | A0003323A7F22
9104 | A0003 | 323Z1F22000 | 323Z1 | F22 | 323Z1 M/UNIT | 199 | 204 | 4 | 선행의장부 | 1 | A0003_323Z1 | F | A0003323Z1F22
9105 | A0003 | 323Z2F22000 | 323Z2 | F22 | 323Z2 M/UNIT | 199 | 204 | 4 | 선행의장부 | 1 | A0003_323Z2 | F | A0003323Z2F22
9106 | A0003 | 323Z3F22000 | 323Z3 | F22 | 323Z3 M/UNIT | 185 | 190 | 3 | 선행의장부 | 1 | A0003_323Z3 | F | A0003323Z3F22
9107 | A0003 | 323Z4F22000 | 323Z4 | F22 | 323Z4 M/UNIT | 185 | 190 | 3 | 선행의장부 | 1 | A0003_323Z4 | F | A0003323Z4F22
9108 | A0003 | 324A0F22000 | 324A0 | F22 | 324A0 M/UNIT | 200 | 235 | 25 | 외부 | 1 | A0003_324A0 | F | A0003324A0F22
9109 | A0003 | 324B0F22000 | 324B0 | F22 | 324B0 M/UNIT | 200 | 235 | 25 | 외부 | 1 | A0003_324B0 | F | A0003324B0F22
9110 | A0003 | 324B1F22000 | 324B1 | F22 | 324B1 M/UNIT | 200 | 235 | 25 | 외부 | 1 | A0003_324B1 | F | A0003324B1F22
9111 | A0003 | 324B2F22000 | 324B2 | F22 | 324B2 M/UNIT | 200 | 235 | 25 | 외부 | 1 | A0003_324B2 | F | A0003324B2F22
9112 | A0003 | 324D0F22000 | 324D0 | F22 | 324D0 M/UNIT | 189 | 224 | 25 | 외부 | 1 | A0003_324D0 | F | A0003324D0F22
9113 | A0003 | 324G0F22000 | 324G0 | F22 | 324G0 M/UNIT | 189 | 224 | 25 | 외부 | 1 | A0003_324G0 | F | A0003324G0F22
9114 | A0003 | 324G1F22000 | 324G1 | F22 | 324G1 M/UNIT | 189 | 224 | 25 | 외부 | 1 | A0003_324G1 | F | A0003324G1F22
9115 | A0003 | 324H0F22000 | 324H0 | F22 | 324H0 M/UNIT | 210 | 245 | 25 | 외부 | 1 | A0003_324H0 | F | A0003324H0F22
9116 | A0003 | 324H1F22000 | 324H1 | F22 | 324H1 M/UNIT | 226 | 263 | 25 | 외부 | 1 | A0003_324H1 | F | A0003324H1F22
9117 | A0003 | 324H2F22000 | 324H2 | F22 | 324H2 M/UNIT | 226 | 263 | 25 | 외부 | 1 | A0003_324H2 | F | A0003324H2F22
9118 | A0003 | 324H4F22000 | 324H4 | F22 | 324H4 M/UNIT | 200 | 235 | 25 | 외부 | 1 | A0003_324H4 | F | A0003324H4F22
9119 | A0003 | 324H5F22000 | 324H5 | F22 | 324H5 M/UNIT | 200 | 235 | 25 | 외부 | 1 | A0003_324H5 | F | A0003324H5F22
9120 | A0003 | 324H6F22000 | 324H6 | F22 | 324H6 M/UNIT | 210 | 245 | 25 | 외부 | 1 | A0003_324H6 | F | A0003324H6F22
9121 | A0003 | 324H7F22000 | 324H7 | F22 | 324H7 M/UNIT | 210 | 245 | 25 | 외부 | 1 | A0003_324H7 | F | A0003324H7F22
9122 | A0003 | 324H8F22000 | 324H8 | F22 | 324H8 M/UNIT | 210 | 245 | 25 | 외부 | 1 | A0003_324H8 | F | A0003324H8F22
9123 | A0003 | 324I2F22000 | 324I2 | F22 | 324I2 M/UNIT | 189 | 224 | 25 | 외부 | 1 | A0003_324I2 | F | A0003324I2F22
9124 | A0003 | 324I3F22000 | 324I3 | F22 | 324I3 M/UNIT | 226 | 263 | 25 | 외부 | 1 | A0003_324I3 | F | A0003324I3F22
9125 | A0003 | 324I4F22000 | 324I4 | F22 | 324I4 M/UNIT | 210 | 245 | 25 | 외부 | 1 | A0003_324I4 | F | A0003324I4F22
9126 | A0003 | 324J1F22000 | 324J1 | F22 | 324J1 M/UNIT | 102 | 150 | 24 | 외부 | 1 | A0003_324J1 | F | A0003324J1F22
9127 | A0003 | 324J2F22000 | 324J2 | F22 | 324J2 M/UNIT | 102 | 150 | 24 | 외부 | 1 | A0003_324J2 | F | A0003324J2F22
9128 | A0003 | 324J3F22000 | 324J3 | F22 | 324J3 M/UNIT | 225 | 262 | 25 | 외부 | 1 | A0003_324J3 | F | A0003324J3F22
9129 | A0003 | 324K1F22000 | 324K1 | F22 | 324K1 M/UNIT | 211 | 224 | 10 | 의장생산부 | 1 | A0003_324K1 | F | A0003324K1F22
9130 | A0003 | 324K2F22000 | 324K2 | F22 | 324K2 M/UNIT | 211 | 224 | 10 | 의장생산부 | 1 | A0003_324K2 | F | A0003324K2F22
9131 | A0003 | 324P0F22000 | 324P0 | F22 | 324P0 M/UNIT | 169 | 207 | 27 | 외부 | 1 | A0003_324P0 | F | A0003324P0F22
9132 | A0003 | 324Q0F22000 | 324Q0 | F22 | 324Q0 M/UNIT | 169 | 207 | 27 | 외부 | 1 | A0003_324Q0 | F | A0003324Q0F22
9133 | A0003 | 324S0F22000 | 324S0 | F22 | 324S0 M/UNIT | 161 | 205 | 27 | 외부 | 1 | A0003_324S0 | F | A0003324S0F22
9134 | A0003 | 324T0F22000 | 324T0 | F22 | 324T0 M/UNIT | 161 | 205 | 27 | 외부 | 1 | A0003_324T0 | F | A0003324T0F22
9135 | A0003 | 324U0F22000 | 324U0 | F22 | 324U0 M/UNIT | 161 | 205 | 27 | 외부 | 1 | A0003_324U0 | F | A0003324U0F22
9136 | A0003 | 324V0F22000 | 324V0 | F22 | 324V0 M/UNIT | 161 | 205 | 27 | 외부 | 1 | A0003_324V0 | F | A0003324V0F22
9137 | A0003 | 324Z1F22000 | 324Z1 | F22 | 324Z1 M/UNIT | 204 | 207 | 4 | 선행의장부 | 1 | A0003_324Z1 | F | A0003324Z1F22
9138 | A0003 | 324Z2F22000 | 324Z2 | F22 | 324Z2 M/UNIT | 204 | 207 | 3 | 선행의장부 | 1 | A0003_324Z2 | F | A0003324Z2F22
9139 | A0003 | 324Z3F22000 | 324Z3 | F22 | 324Z3 M/UNIT | 200 | 205 | 3 | 선행의장부 | 1 | A0003_324Z3 | F | A0003324Z3F22
9140 | A0003 | 324Z4F22000 | 324Z4 | F22 | 324Z4 M/UNIT | 200 | 205 | 4 | 선행의장부 | 1 | A0003_324Z4 | F | A0003324Z4F22
9141 | A0003 | 324Z5F22000 | 324Z5 | F22 | 324Z5 M/UNIT | 200 | 205 | 3 | 선행의장부 | 1 | A0003_324Z5 | F | A0003324Z5F22
9142 | A0003 | 324Z6F22000 | 324Z6 | F22 | 324Z6 M/UNIT | 200 | 205 | 4 | 선행의장부 | 1 | A0003_324Z6 | F | A0003324Z6F22
9143 | A0003 | 325A0F22000 | 325A0 | F22 | 325A0 M/UNIT | 226 | 263 | 25 | 외부 | 1 | A0003_325A0 | F | A0003325A0F22
9144 | A0003 | 325A1F22000 | 325A1 | F22 | 325A1 M/UNIT | 226 | 263 | 25 | 외부 | 1 | A0003_325A1 | F | A0003325A1F22
9145 | A0003 | 325A2F22000 | 325A2 | F22 | 325A2 M/UNIT | 226 | 263 | 25 | 외부 | 1 | A0003_325A2 | F | A0003325A2F22
9146 | A0003 | 325B0F22000 | 325B0 | F22 | 325B0 M/UNIT | 226 | 263 | 25 | 외부 | 1 | A0003_325B0 | F | A0003325B0F22
9147 | A0003 | 325B1F22000 | 325B1 | F22 | 325B1 M/UNIT | 189 | 224 | 25 | 외부 | 1 | A0003_325B1 | F | A0003325B1F22
9148 | A0003 | 325C1F22000 | 325C1 | F22 | 325C1 M/UNIT | 226 | 263 | 25 | 외부 | 1 | A0003_325C1 | F | A0003325C1F22
9149 | A0003 | 325C2F22000 | 325C2 | F22 | 325C2 M/UNIT | 226 | 263 | 25 | 외부 | 1 | A0003_325C2 | F | A0003325C2F22
9150 | A0003 | 325C3F22000 | 325C3 | F22 | 325C3 M/UNIT | 178 | 213 | 25 | 외부 | 1 | A0003_325C3 | F | A0003325C3F22
9151 | A0003 | 325D0F22000 | 325D0 | F22 | 325D0 M/UNIT | 226 | 263 | 25 | 외부 | 1 | A0003_325D0 | F | A0003325D0F22
9152 | A0003 | 325D1F22000 | 325D1 | F22 | 325D1 M/UNIT | 200 | 235 | 25 | 외부 | 1 | A0003_325D1 | F | A0003325D1F22
9153 | A0003 | 325H1F22000 | 325H1 | F22 | 325H1 M/UNIT | 233 | 270 | 25 | 외부 | 1 | A0003_325H1 | F | A0003325H1F22
9154 | A0003 | 325H2F22000 | 325H2 | F22 | 325H2 M/UNIT | 178 | 213 | 25 | 외부 | 1 | A0003_325H2 | F | A0003325H2F22
9155 | A0003 | 325P0F22000 | 325P0 | F22 | 325P0 M/UNIT | 161 | 205 | 27 | 외부 | 1 | A0003_325P0 | F | A0003325P0F22
9156 | A0003 | 325Q0F22000 | 325Q0 | F22 | 325Q0 M/UNIT | 120 | 154 | 24 | 외부 | 1 | A0003_325Q0 | F | A0003325Q0F22
9157 | A0003 | 325R0F22000 | 325R0 | F22 | 325R0 M/UNIT | 161 | 205 | 27 | 외부 | 1 | A0003_325R0 | F | A0003325R0F22
9158 | A0003 | 325S0F22000 | 325S0 | F22 | 325S0 M/UNIT | 147 | 191 | 27 | 외부 | 1 | A0003_325S0 | F | A0003325S0F22
9159 | A0003 | 325T0F22000 | 325T0 | F22 | 325T0 M/UNIT | 147 | 191 | 27 | 외부 | 1 | A0003_325T0 | F | A0003325T0F22
9160 | A0003 | 325U0F22000 | 325U0 | F22 | 325U0 M/UNIT | 120 | 154 | 24 | 외부 | 1 | A0003_325U0 | F | A0003325U0F22
9161 | A0003 | 325V0F22000 | 325V0 | F22 | 325V0 M/UNIT | 147 | 191 | 27 | 외부 | 1 | A0003_325V0 | F | A0003325V0F22
9162 | A0003 | 325W0F22000 | 325W0 | F22 | 325W0 M/UNIT | 147 | 191 | 27 | 외부 | 1 | A0003_325W0 | F | A0003325W0F22
9163 | A0003 | 325X0F22000 | 325X0 | F22 | 325X0 M/UNIT | 226 | 263 | 25 | 외부 | 1 | A0003_325X0 | F | A0003325X0F22
9164 | A0003 | 325Z1F22000 | 325Z1 | F22 | 325Z1 M/UNIT | 200 | 205 | 4 | 선행의장부 | 1 | A0003_325Z1 | F | A0003325Z1F22
9165 | A0003 | 325Z2F22000 | 325Z2 | F22 | 325Z2 M/UNIT | 200 | 205 | 4 | 선행의장부 | 1 | A0003_325Z2 | F | A0003325Z2F22
9166 | A0003 | 325Z3F22000 | 325Z3 | F22 | 325Z3 M/UNIT | 186 | 191 | 4 | 선행의장부 | 1 | A0003_325Z3 | F | A0003325Z3F22
9167 | A0003 | 325Z4F22000 | 325Z4 | F22 | 325Z4 M/UNIT | 186 | 191 | 4 | 선행의장부 | 1 | A0003_325Z4 | F | A0003325Z4F22
9168 | A0003 | 325Z6F22000 | 325Z6 | F22 | 325Z6 M/UNIT | 186 | 191 | 4 | 선행의장부 | 1 | A0003_325Z6 | F | A0003325Z6F22
9169 | A0003 | 34710F22000 | 34710 | F22 | 34710 M/UNIT | 144 | 170 | 14 | 외부 | 1 | A0003_34710 | F | A000334710F22
9170 | A0003 | 34720F22000 | 34720 | F22 | 34720 M/UNIT | 144 | 170 | 14 | 외부 | 1 | A0003_34720 | F | A000334720F22
9171 | A0003 | 34730F22000 | 34730 | F22 | 34730 M/UNIT | 135 | 155 | 14 | 외부 | 1 | A0003_34730 | F | A000334730F22
9172 | A0003 | 34740F22000 | 34740 | F22 | 34740 M/UNIT | 135 | 155 | 14 | 외부 | 1 | A0003_34740 | F | A000334740F22
9173 | A0003 | 34750F22000 | 34750 | F22 | 34750 M/UNIT | 140 | 158 | 14 | 외부 | 1 | A0003_34750 | F | A000334750F22
9174 | A0003 | 34760F22000 | 34760 | F22 | 34760 M/UNIT | 140 | 158 | 14 | 외부 | 1 | A0003_34760 | F | A000334760F22
9175 | A0003 | 34770F22000 | 34770 | F22 | 34770 M/UNIT | 175 | 193 | 14 | 외부 | 1 | A0003_34770 | F | A000334770F22
9176 | A0003 | 34780F22000 | 34780 | F22 | 34780 M/UNIT | 175 | 193 | 14 | 외부 | 1 | A0003_34780 | F | A000334780F22
9177 | A0003 | 34790F22000 | 34790 | F22 | 34790 M/UNIT | 143 | 169 | 14 | 외부 | 1 | A0003_34790 | F | A000334790F22
9178 | A0003 | 34800F22000 | 34800 | F22 | 34800 M/UNIT | 143 | 169 | 14 | 외부 | 1 | A0003_34800 | F | A000334800F22
9179 | A0003 | 34810F22000 | 34810 | F22 | 34810 M/UNIT | 142 | 162 | 14 | 외부 | 1 | A0003_34810 | F | A000334810F22
9180 | A0003 | 34820F22000 | 34820 | F22 | 34820 M/UNIT | 142 | 162 | 14 | 외부 | 1 | A0003_34820 | F | A000334820F22
9181 | A0003 | 34830F22000 | 34830 | F22 | 34830 M/UNIT | 141 | 161 | 14 | 외부 | 1 | A0003_34830 | F | A000334830F22
9182 | A0003 | 34840F22000 | 34840 | F22 | 34840 M/UNIT | 141 | 161 | 14 | 외부 | 1 | A0003_34840 | F | A000334840F22
9183 | A0003 | 34850F22000 | 34850 | F22 | 34850 M/UNIT | 141 | 161 | 14 | 외부 | 1 | A0003_34850 | F | A000334850F22
9184 | A0003 | 34860F22000 | 34860 | F22 | 34860 M/UNIT | 141 | 161 | 14 | 외부 | 1 | A0003_34860 | F | A000334860F22
9185 | A0003 | 34870F22000 | 34870 | F22 | 34870 M/UNIT | 135 | 155 | 14 | 외부 | 1 | A0003_34870 | F | A000334870F22
9186 | A0003 | 34880F22000 | 34880 | F22 | 34880 M/UNIT | 135 | 155 | 14 | 외부 | 1 | A0003_34880 | F | A000334880F22
9187 | A0003 | 34890F22000 | 34890 | F22 | 34890 M/UNIT | 135 | 155 | 14 | 외부 | 1 | A0003_34890 | F | A000334890F22
9188 | A0003 | 34900F22000 | 34900 | F22 | 34900 M/UNIT | 135 | 155 | 14 | 외부 | 1 | A0003_34900 | F | A000334900F22
9189 | A0003 | 35010F22000 | 35010 | F22 | 35010 M/UNIT | 191 | 213 | 17 | 의장생산부 | 1 | A0003_35010 | F | A000335010F22
9190 | A0003 | 35020F22000 | 35020 | F22 | 35020 M/UNIT | 219 | 247 | 21 | 의장생산부 | 1 | A0003_35020 | F | A000335020F22
9191 | A0003 | 35030F22000 | 35030 | F22 | 35030 M/UNIT | 197 | 219 | 17 | 의장생산부 | 1 | A0003_35030 | F | A000335030F22
9192 | A0003 | 35040F22000 | 35040 | F22 | 35040 M/UNIT | 199 | 221 | 17 | 의장생산부 | 1 | A0003_35040 | F | A000335040F22
9193 | A0003 | 35060F22000 | 35060 | F22 | 35060 M/UNIT | 200 | 224 | 17 | 의장생산부 | 1 | A0003_35060 | F | A000335060F22
9194 | A0003 | 35070F22000 | 35070 | F22 | 35070 M/UNIT | 228 | 253 | 17 | 의장생산부 | 1 | A0003_35070 | F | A000335070F22
9195 | A0003 | 35080F22000 | 35080 | F22 | 35080 M/UNIT | 221 | 245 | 17 | 의장생산부 | 1 | A0003_35080 | F | A000335080F22
9196 | A0003 | 35090F22000 | 35090 | F22 | 35090 M/UNIT | 225 | 247 | 17 | 의장생산부 | 1 | A0003_35090 | F | A000335090F22
9197 | A0003 | 35210F22000 | 35210 | F22 | 35210 M/UNIT | 217 | 245 | 21 | 선행의장부 | 1 | A0003_35210 | F | A000335210F22
9198 | A0003 | 3521AF22000 | 3521A | F22 | 3521A M/UNIT | 217 | 225 | 7 | 의장생산부 | 1 | A0003_3521A | F | A00033521AF22
9199 | A0003 | 35220F22000 | 35220 | F22 | 35220 M/UNIT | 217 | 245 | 21 | 선행의장부 | 1 | A0003_35220 | F | A000335220F22
9200 | A0003 | 3522AF22000 | 3522A | F22 | 3522A M/UNIT | 217 | 225 | 7 | 의장생산부 | 1 | A0003_3522A | F | A00033522AF22
9201 | A0003 | 35410F22000 | 35410 | F22 | 35410 M/UNIT | 200 | 217 | 12 | 의장생산부 | 1 | A0003_35410 | F | A000335410F22
9202 | A0003 | 35420F22000 | 35420 | F22 | 35420 M/UNIT | 207 | 217 | 7 | 의장생산부 | 1 | A0003_35420 | F | A000335420F22
9203 | A0003 | 35430F22000 | 35430 | F22 | 35430 M/UNIT | 207 | 217 | 7 | 의장생산부 | 1 | A0003_35430 | F | A000335430F22
9204 | A0003 | 35440F22000 | 35440 | F22 | 35440 M/UNIT | 200 | 217 | 12 | 의장생산부 | 1 | A0003_35440 | F | A000335440F22
9205 | A0003 | 35450F22000 | 35450 | F22 | 35450 M/UNIT | 214 | 224 | 7 | 의장생산부 | 1 | A0003_35450 | F | A000335450F22
9206 | A0003 | 35460F22000 | 35460 | F22 | 35460 M/UNIT | 214 | 224 | 7 | 의장생산부 | 1 | A0003_35460 | F | A000335460F22
9207 | A0003 | 35470F22000 | 35470 | F22 | 35470 M/UNIT | 219 | 234 | 12 | 의장생산부 | 1 | A0003_35470 | F | A000335470F22
9208 | A0003 | 35480F22000 | 35480 | F22 | 35480 M/UNIT | 234 | 242 | 7 | 의장생산부 | 1 | A0003_35480 | F | A000335480F22
9209 | A0003 | 35490F22000 | 35490 | F22 | 35490 M/UNIT | 234 | 242 | 7 | 의장생산부 | 1 | A0003_35490 | F | A000335490F22
9210 | A0003 | 35500F22000 | 35500 | F22 | 35500 M/UNIT | 227 | 242 | 12 | 의장생산부 | 1 | A0003_35500 | F | A000335500F22
9211 | A0003 | 35510F22000 | 35510 | F22 | 35510 M/UNIT | 234 | 242 | 7 | 의장생산부 | 1 | A0003_35510 | F | A000335510F22
9212 | A0003 | 35520F22000 | 35520 | F22 | 35520 M/UNIT | 234 | 242 | 7 | 의장생산부 | 1 | A0003_35520 | F | A000335520F22
9213 | A0003 | 35530F22000 | 35530 | F22 | 35530 M/UNIT | 203 | 218 | 12 | 의장생산부 | 1 | A0003_35530 | F | A000335530F22
9214 | A0003 | 35540F22000 | 35540 | F22 | 35540 M/UNIT | 203 | 218 | 12 | 의장생산부 | 1 | A0003_35540 | F | A000335540F22
9215 | A0003 | 35550F22000 | 35550 | F22 | 35550 M/UNIT | 203 | 218 | 12 | 의장생산부 | 1 | A0003_35550 | F | A000335550F22
9216 | A0003 | 35910F22000 | 35910 | F22 | 35910 M/UNIT | 226 | 248 | 17 | 의장생산부 | 1 | A0003_35910 | F | A000335910F22
9217 | A0003 | 35920F22000 | 35920 | F22 | 35920 M/UNIT | 226 | 248 | 17 | 의장생산부 | 1 | A0003_35920 | F | A000335920F22
9218 | A0003 | 35930F22000 | 35930 | F22 | 35930 M/UNIT | 175 | 190 | 12 | 의장생산부 | 1 | A0003_35930 | F | A000335930F22
9219 | A0003 | 35940F22000 | 35940 | F22 | 35940 M/UNIT | 176 | 191 | 12 | 의장생산부 | 1 | A0003_35940 | F | A000335940F22
9220 | A0003 | 35950F22000 | 35950 | F22 | 35950 M/UNIT | 176 | 191 | 12 | 의장생산부 | 1 | A0003_35950 | F | A000335950F22
9221 | A0003 | 35960F22000 | 35960 | F22 | 35960 M/UNIT | 176 | 191 | 12 | 의장생산부 | 1 | A0003_35960 | F | A000335960F22
9222 | A0003 | 35970F22000 | 35970 | F22 | 35970 M/UNIT | 204 | 219 | 12 | 의장생산부 | 1 | A0003_35970 | F | A000335970F22
9223 | A0003 | 35980F22000 | 35980 | F22 | 35980 M/UNIT | 206 | 221 | 12 | 의장생산부 | 1 | A0003_35980 | F | A000335980F22
9224 | A0003 | 38010F22000 | 38010 | F22 | 38010 M/UNIT | 149 | 155 | 5 | 선행의장부 | 1 | A0003_38010 | F | A000338010F22
9225 | A0003 | 38020F22000 | 38020 | F22 | 38020 M/UNIT | 149 | 155 | 5 | 선행의장부 | 1 | A0003_38020 | F | A000338020F22
9226 | A0003 | 38030F22000 | 38030 | F22 | 38030 M/UNIT | 150 | 155 | 4 | 선행의장부 | 1 | A0003_38030 | F | A000338030F22
9227 | A0003 | 38040F22000 | 38040 | F22 | 38040 M/UNIT | 150 | 155 | 4 | 선행의장부 | 1 | A0003_38040 | F | A000338040F22
9228 | A0003 | A111PC14000 | A111P | C14 | A111P 곡중조 | 43 | 51 | 7 | 외부 | 1 | A0003_A111P | C | A0003A111PC14
9229 | A0003 | A111SC14000 | A111S | C14 | A111S 곡중조 | 43 | 51 | 7 | 외부 | 1 | A0003_A111S | C | A0003A111SC14
9230 | A0003 | A11ALA01000 | A11AL | A01 | A11AL 전처리 | 29 | 29 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_A11AL | A | A0003A11ALA01
9231 | A0003 | A11ALA02000 | A11AL | A02 | A11AL 절단 | 30 | 32 | 3 | 외부 | 1 | A0003_A11AL | A | A0003A11ALA02
9232 | A0003 | A11ALA0P000 | A11AL | A0P | A11AL PRESS | 30 | 32 | 3 | 외부 | 1 | A0003_A11AL | A | A0003A11ALA0P
9233 | A0003 | A11ALB11000 | A11AL | B11 | A11AL 소조 | 36 | 42 | 5 | 외부 | 1 | A0003_A11AL | B | A0003A11ALB11
9234 | A0003 | A11P0C11000 | A11P0 | C11 | A11P0 조립 | 43 | 154 | 69 | 외부 | 1 | A0003_A11P0 | C | A0003A11P0C11
9236 | A0003 | A11P0F21000 | A11P0 | F21 | A11P0 선행의장 | 93 | 154 | 33 | 외부 | 1 | A0003_A11P0 | F | A0003A11P0F21
9237 | A0003 | A11P0H32000 | A11P0 | H32 | A11P0 선행도장 | 171 | 185 | 10 | 외부 | 1 | A0003_A11P0 | H | A0003A11P0H32
9239 | A0003 | A11RLA01000 | A11RL | A01 | A11RL 전처리 | 3 | 3 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_A11RL | A | A0003A11RLA01
9241 | A0003 | A11RLA02000 | A11RL | A02 | A11RL 절단 | 4 | 8 | 3 | 외부 | 1 | A0003_A11RL | A | A0003A11RLA02
9242 | A0003 | A11RLA03000 | A11RL | A03 | A11RL L/HEATING | 9 | 16 | 3 | 외부 | 2 | A0003_A11RL | A | A0003A11RLA03
9243 | A0003 | A11RLA0P000 | A11RL | A0P | A11RL PRESS | 4 | 8 | 3 | 외부 | 1 | A0003_A11RL | A | A0003A11RLA0P
9244 | A0003 | A11S0C11000 | A11S0 | C11 | A11S0 조립 | 43 | 154 | 69 | 외부 | 1 | A0003_A11S0 | C | A0003A11S0C11
9246 | A0003 | A11S0F21000 | A11S0 | F21 | A11S0 선행의장 | 93 | 154 | 33 | 외부 | 1 | A0003_A11S0 | F | A0003A11S0F21
9247 | A0003 | A11S0H32000 | A11S0 | H32 | A11S0 선행도장 | 171 | 185 | 10 | 외부 | 1 | A0003_A11S0 | H | A0003A11S0H32
9249 | A0003 | A11ULA01000 | A11UL | A01 | A11UL 전처리 | 29 | 29 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_A11UL | A | A0003A11ULA01
9251 | A0003 | A11ULA02000 | A11UL | A02 | A11UL 절단 | 30 | 32 | 3 | 외부 | 1 | A0003_A11UL | A | A0003A11ULA02
9252 | A0003 | A11ULA0P000 | A11UL | A0P | A11UL PRESS | 30 | 32 | 3 | 외부 | 1 | A0003_A11UL | A | A0003A11ULA0P
9253 | A0003 | A11ULB11000 | A11UL | B11 | A11UL 소조 | 36 | 42 | 5 | 외부 | 1 | A0003_A11UL | B | A0003A11ULB11
9254 | A0003 | A210PC14000 | A210P | C14 | A210P 곡중조 | 170 | 179 | 7 | 외부 | 1 | A0003_A210P | C | A0003A210PC14
9255 | A0003 | A210SC14000 | A210S | C14 | A210S 곡중조 | 170 | 179 | 7 | 외부 | 1 | A0003_A210S | C | A0003A210SC14
9256 | A0003 | A211PC14000 | A211P | C14 | A211P 곡중조 | 170 | 179 | 7 | 외부 | 1 | A0003_A211P | C | A0003A211PC14
9257 | A0003 | A211SC14000 | A211S | C14 | A211S 곡중조 | 170 | 179 | 7 | 외부 | 1 | A0003_A211S | C | A0003A211SC14
9258 | A0003 | A212PC12000 | A212P | C12 | A212P 판계 | 161 | 169 | 3 | 외부 | 1 | A0003_A212P | C | A0003A212PC12
9259 | A0003 | A212SC12000 | A212S | C12 | A212S 판계 | 161 | 169 | 3 | 외부 | 1 | A0003_A212S | C | A0003A212SC12
9260 | A0003 | A213PC12000 | A213P | C12 | A213P 판계 | 161 | 169 | 3 | 외부 | 1 | A0003_A213P | C | A0003A213PC12
9261 | A0003 | A213PC13000 | A213P | C13 | A213P 평중조 | 170 | 178 | 6 | 외부 | 1 | A0003_A213P | C | A0003A213PC13
9262 | A0003 | A213SC12000 | A213S | C12 | A213S 판계 | 161 | 169 | 3 | 외부 | 1 | A0003_A213S | C | A0003A213SC12
9263 | A0003 | A213SC13000 | A213S | C13 | A213S 평중조 | 170 | 178 | 6 | 외부 | 1 | A0003_A213S | C | A0003A213SC13
9264 | A0003 | A216PC14000 | A216P | C14 | A216P 곡중조 | 170 | 179 | 7 | 외부 | 1 | A0003_A216P | C | A0003A216PC14
9265 | A0003 | A216SC14000 | A216S | C14 | A216S 곡중조 | 170 | 179 | 7 | 외부 | 1 | A0003_A216S | C | A0003A216SC14
9266 | A0003 | A218PC14000 | A218P | C14 | A218P 곡중조 | 170 | 179 | 7 | 외부 | 1 | A0003_A218P | C | A0003A218PC14
9267 | A0003 | A218SC14000 | A218S | C14 | A218S 곡중조 | 170 | 179 | 7 | 외부 | 1 | A0003_A218S | C | A0003A218SC14
9268 | A0003 | A21CLA01000 | A21CL | A01 | A21CL 전처리 | 140 | 140 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_A21CL | A | A0003A21CLA01
9270 | A0003 | A21CLA02000 | A21CL | A02 | A21CL 절단 | 141 | 143 | 3 | 외부 | 1 | A0003_A21CL | A | A0003A21CLA02
9271 | A0003 | A21CLA0P000 | A21CL | A0P | A21CL PRESS | 141 | 143 | 3 | 외부 | 1 | A0003_A21CL | A | A0003A21CLA0P
9272 | A0003 | A21CLB11000 | A21CL | B11 | A21CL 소조 | 150 | 161 | 8 | 외부 | 6 | A0003_A21CL | B | A0003A21CLB11
9273 | A0003 | A21MLA01000 | A21ML | A01 | A21ML 전처리 | 140 | 140 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_A21ML | A | A0003A21MLA01
9275 | A0003 | A21MLA02000 | A21ML | A02 | A21ML 절단 | 141 | 143 | 3 | 외부 | 2 | A0003_A21ML | A | A0003A21MLA02
9276 | A0003 | A21MLA0P000 | A21ML | A0P | A21ML PRESS | 141 | 143 | 3 | 외부 | 1 | A0003_A21ML | A | A0003A21MLA0P
9277 | A0003 | A21P0C11000 | A21P0 | C11 | A21P0 조립 | 170 | 221 | 37 | 외부 | 1 | A0003_A21P0 | C | A0003A21P0C11
9279 | A0003 | A21P0F21000 | A21P0 | F21 | A21P0 선행의장 | 175 | 221 | 35 | 외부 | 1 | A0003_A21P0 | F | A0003A21P0F21
9280 | A0003 | A21P0H32000 | A21P0 | H32 | A21P0 선행도장 | 231 | 241 | 9 | 선행도장부 | 2 | A0003_A21P0 | H | A0003A21P0H32
9282 | A0003 | A21P0JX1000 | A21P0 | JX1 | A21P0 BP1 공정공기 | 260 | 262 | 3 | 의장3부 | 1 | A0003_A21P0 | J | A0003A21P0JX1
9283 | A0003 | A21P3L32000 | A21P3 | L32 | A21P3 후PE2 도장 | 275 | 277 | 3 | 도장2부 | 1 | A0003_A21P3 | L | A0003A21P3L32
9284 | A0003 | A21P3L41000 | A21P3 | L41 | A21P3 후PE2 건조 | 263 | 274 | 8 | 건조2부 | 1 | A0003_A21P3 | L | A0003A21P3L41
9287 | A0003 | A21P3N4A000 | A21P3 | N4A | A21P3 건조탑재 철목 | 282 | 282 | 1 | 건조2부 | 1 | A0003_A21P3 | N | A0003A21P3N4A
9288 | A0003 | A21P3N4B000 | A21P3 | N4B | A21P3 건조탑재 취부/용접 | 283 | 303 | 12 | 건조2부 | 1 | A0003_A21P3 | N | A0003A21P3N4B
9289 | A0003 | A21RLA01000 | A21RL | A01 | A21RL 전처리 | 128 | 128 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_A21RL | A | A0003A21RLA01
9291 | A0003 | A21RLA02000 | A21RL | A02 | A21RL 절단 | 129 | 133 | 3 | 외부 | 1 | A0003_A21RL | A | A0003A21RLA02
9293 | A0003 | A21RLA03000 | A21RL | A03 | A21RL L/HEATING | 134 | 137 | 4 | 외부 | 4 | A0003_A21RL | A | A0003A21RLA03
9294 | A0003 | A21RLA0P000 | A21RL | A0P | A21RL PRESS | 129 | 133 | 3 | 외부 | 1 | A0003_A21RL | A | A0003A21RLA0P
9296 | A0003 | A21S0C11000 | A21S0 | C11 | A21S0 조립 | 170 | 221 | 37 | 외부 | 1 | A0003_A21S0 | C | A0003A21S0C11
9298 | A0003 | A21S0F21000 | A21S0 | F21 | A21S0 선행의장 | 175 | 221 | 35 | 외부 | 1 | A0003_A21S0 | F | A0003A21S0F21
9299 | A0003 | A21S0H32000 | A21S0 | H32 | A21S0 선행도장 | 231 | 241 | 9 | 선행도장부 | 2 | A0003_A21S0 | H | A0003A21S0H32
9301 | A0003 | A21S0JX1000 | A21S0 | JX1 | A21S0 BP1 공정공기 | 260 | 262 | 3 | 의장3부 | 1 | A0003_A21S0 | J | A0003A21S0JX1
9302 | A0003 | A21ULA01000 | A21UL | A01 | A21UL 전처리 | 140 | 140 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_A21UL | A | A0003A21ULA01
9304 | A0003 | A21ULA02000 | A21UL | A02 | A21UL 절단 | 141 | 143 | 3 | 외부 | 1 | A0003_A21UL | A | A0003A21ULA02
9305 | A0003 | A21ULA0P000 | A21UL | A0P | A21UL PRESS | 141 | 143 | 3 | 외부 | 1 | A0003_A21UL | A | A0003A21ULA0P
9306 | A0003 | A21ULB11000 | A21UL | B11 | A21UL 소조 | 150 | 161 | 8 | 외부 | 6 | A0003_A21UL | B | A0003A21ULB11
9307 | A0003 | A310PC14000 | A310P | C14 | A310P 곡중조 | 198 | 205 | 6 | 대조립1부 | 1 | A0003_A310P | C | A0003A310PC14
9308 | A0003 | A310SC14000 | A310S | C14 | A310S 곡중조 | 198 | 205 | 6 | 대조립1부 | 1 | A0003_A310S | C | A0003A310SC14
9309 | A0003 | A312PC12000 | A312P | C12 | A312P 판계 | 204 | 205 | 2 | 대조립2부 | 1 | A0003_A312P | C | A0003A312PC12
9310 | A0003 | A312SC12000 | A312S | C12 | A312S 판계 | 204 | 205 | 2 | 대조립2부 | 1 | A0003_A312S | C | A0003A312SC12
9311 | A0003 | A316PC14000 | A316P | C14 | A316P 곡중조 | 198 | 205 | 6 | 대조립1부 | 1 | A0003_A316P | C | A0003A316PC14
9312 | A0003 | A316SC14000 | A316S | C14 | A316S 곡중조 | 198 | 205 | 6 | 대조립1부 | 1 | A0003_A316S | C | A0003A316SC14
9313 | A0003 | A31CLA01000 | A31CL | A01 | A31CL 전처리 | 175 | 175 | 1 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_A31CL | A | A0003A31CLA01
9315 | A0003 | A31CLA02000 | A31CL | A02 | A31CL 절단 | 176 | 178 | 3 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_A31CL | A | A0003A31CLA02
9317 | A0003 | A31CLA0P000 | A31CL | A0P | A31CL PRESS | 176 | 178 | 3 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_A31CL | A | A0003A31CLA0P
9319 | A0003 | A31CLB11000 | A31CL | B11 | A31CL 소조 | 179 | 185 | 5 | 가공소조립부 1야드 | 2 | A0003_A31CL | B | A0003A31CLB11
9320 | A0003 | A31MLA01000 | A31ML | A01 | A31ML 전처리 | 190 | 190 | 1 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_A31ML | A | A0003A31MLA01
9321 | A0003 | A31MLA02000 | A31ML | A02 | A31ML 절단 | 191 | 192 | 2 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_A31ML | A | A0003A31MLA02
9322 | A0003 | A31MLA0P000 | A31ML | A0P | A31ML PRESS | 191 | 192 | 2 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_A31ML | A | A0003A31MLA0P
9323 | A0003 | A31P0C11000 | A31P0 | C11 | A31P0 조립 | 206 | 219 | 10 | 대조립1부 | 1 | A0003_A31P0 | C | A0003A31P0C11
9325 | A0003 | A31P0F21000 | A31P0 | F21 | A31P0 선행의장 | 231 | 239 | 7 | 선행의장부 | 1 | A0003_A31P0 | F | A0003A31P0F21
9327 | A0003 | A31P1G41000 | A31P1 | G41 | A31P1 선PE | 241 | 253 | 8 | 건조2부 | 1 | A0003_A31P1 | G | A0003A31P1G41
9330 | A0003 | A31P1H32000 | A31P1 | H32 | A31P1 선행도장 | 255 | 268 | 9 | 선행도장부 | 3 | A0003_A31P1 | H | A0003A31P1H32
9332 | A0003 | A31P1JX1000 | A31P1 | JX1 | A31P1 BP1 공정공기 | 277 | 281 | 3 | 의장3부 | 2 | A0003_A31P1 | J | A0003A31P1JX1
9333 | A0003 | A31P1MX1000 | A31P1 | MX1 | A31P1 BP2 공정공기 | 282 | 288 | 5 | 의장3부 | 1 | A0003_A31P1 | M | A0003A31P1MX1
9334 | A0003 | A31P1N4A000 | A31P1 | N4A | A31P1 건조탑재 철목 | 291 | 291 | 1 | 건조2부 | 1 | A0003_A31P1 | N | A0003A31P1N4A
9335 | A0003 | A31P1N4B000 | A31P1 | N4B | A31P1 건조탑재 취부/용접 | 294 | 312 | 12 | 건조2부 | 1 | A0003_A31P1 | N | A0003A31P1N4B
9336 | A0003 | A31RLA01000 | A31RL | A01 | A31RL 전처리 | 177 | 177 | 1 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_A31RL | A | A0003A31RLA01
9337 | A0003 | A31RLA02000 | A31RL | A02 | A31RL 절단 | 178 | 179 | 2 | 대조립1부 | 1 | A0003_A31RL | A | A0003A31RLA02
9338 | A0003 | A31RLA03000 | A31RL | A03 | A31RL L/HEATING | 182 | 184 | 3 | 대조립1부 | 2 | A0003_A31RL | A | A0003A31RLA03
9339 | A0003 | A31RLA0P000 | A31RL | A0P | A31RL PRESS | 178 | 179 | 2 | 대조립1부 | 1 | A0003_A31RL | A | A0003A31RLA0P
9340 | A0003 | A31S0C11000 | A31S0 | C11 | A31S0 조립 | 206 | 219 | 10 | 대조립1부 | 1 | A0003_A31S0 | C | A0003A31S0C11
9342 | A0003 | A31S0F21000 | A31S0 | F21 | A31S0 선행의장 | 231 | 239 | 7 | 선행의장부 | 1 | A0003_A31S0 | F | A0003A31S0F21
9344 | A0003 | A31ULA01000 | A31UL | A01 | A31UL 전처리 | 184 | 184 | 1 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_A31UL | A | A0003A31ULA01
9346 | A0003 | A31ULA02000 | A31UL | A02 | A31UL 절단 | 185 | 189 | 3 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_A31UL | A | A0003A31ULA02
9348 | A0003 | A31ULA0P000 | A31UL | A0P | A31UL PRESS | 185 | 189 | 3 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_A31UL | A | A0003A31ULA0P
9350 | A0003 | A31ULB11000 | A31UL | B11 | A31UL 소조 | 190 | 196 | 5 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_A31UL | B | A0003A31ULB11
9351 | A0003 | A410PC12000 | A410P | C12 | A410P 판계 | 143 | 143 | 1 | 외부 | 1 | A0003_A410P | C | A0003A410PC12
9352 | A0003 | A410SC12000 | A410S | C12 | A410S 판계 | 143 | 143 | 1 | 외부 | 1 | A0003_A410S | C | A0003A410SC12
9353 | A0003 | A41ALA01000 | A41AL | A01 | A41AL 전처리 | 130 | 130 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_A41AL | A | A0003A41ALA01
9355 | A0003 | A41ALA02000 | A41AL | A02 | A41AL 절단 | 133 | 135 | 3 | 외부 | 3 | A0003_A41AL | A | A0003A41ALA02
9356 | A0003 | A41ALA0P000 | A41AL | A0P | A41AL PRESS | 133 | 135 | 3 | 외부 | 1 | A0003_A41AL | A | A0003A41ALA0P
9357 | A0003 | A41ALB11000 | A41AL | B11 | A41AL 소조 | 136 | 140 | 3 | 외부 | 1 | A0003_A41AL | B | A0003A41ALB11
9358 | A0003 | A41P0C11000 | A41P0 | C11 | A41P0 조립 | 144 | 280 | 90 | 외부 | 1 | A0003_A41P0 | C | A0003A41P0C11
9360 | A0003 | A41P0H32000 | A41P0 | H32 | A41P0 선행도장 | 304 | 316 | 8 | 선행도장부 | 1 | A0003_A41P0 | H | A0003A41P0H32
9362 | A0003 | A41S0C11000 | A41S0 | C11 | A41S0 조립 | 144 | 280 | 90 | 외부 | 1 | A0003_A41S0 | C | A0003A41S0C11
9364 | A0003 | A41S0H32000 | A41S0 | H32 | A41S0 선행도장 | 304 | 316 | 8 | 선행도장부 | 1 | A0003_A41S0 | H | A0003A41S0H32
9366 | A0003 | A610PC13000 | A610P | C13 | A610P 평중조 | 65 | 162 | 59 | 외부 | 1 | A0003_A610P | C | A0003A610PC13
9368 | A0003 | A610SC13000 | A610S | C13 | A610S 평중조 | 65 | 162 | 59 | 외부 | 1 | A0003_A610S | C | A0003A610SC13
9370 | A0003 | A61ALA01000 | A61AL | A01 | A61AL 전처리 | 58 | 58 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_A61AL | A | A0003A61ALA01
9372 | A0003 | A61ALA02000 | A61AL | A02 | A61AL 절단 | 59 | 63 | 3 | 외부 | 1 | A0003_A61AL | A | A0003A61ALA02
9373 | A0003 | A61ALA0P000 | A61AL | A0P | A61AL PRESS | 59 | 63 | 3 | 외부 | 1 | A0003_A61AL | A | A0003A61ALA0P
9374 | A0003 | A61ALB11000 | A61AL | B11 | A61AL 소조 | 65 | 162 | 59 | 외부 | 1 | A0003_A61AL | B | A0003A61ALB11
9375 | A0003 | A810PC13000 | A810P | C13 | A810P 평중조 | 58 | 71 | 10 | 외부 | 1 | A0003_A810P | C | A0003A810PC13
9377 | A0003 | A810SC13000 | A810S | C13 | A810S 평중조 | 58 | 71 | 10 | 외부 | 1 | A0003_A810S | C | A0003A810SC13
9379 | A0003 | A81ALA01000 | A81AL | A01 | A81AL 전처리 | 9 | 9 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_A81AL | A | A0003A81ALA01
9381 | A0003 | A81ALA02000 | A81AL | A02 | A81AL 절단 | 14 | 17 | 3 | 외부 | 1 | A0003_A81AL | A | A0003A81ALA02
9382 | A0003 | A81ALA0P000 | A81AL | A0P | A81AL PRESS | 14 | 17 | 3 | 외부 | 1 | A0003_A81AL | A | A0003A81ALA0P
9383 | A0003 | A81ALB11000 | A81AL | B11 | A81AL 소조 | 18 | 31 | 10 | 외부 | 1 | A0003_A81AL | B | A0003A81ALB11
9384 | A0003 | A912PC13000 | A912P | C13 | A912P 평중조 | 255 | 267 | 8 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_A912P | C | A0003A912PC13
9386 | A0003 | A91ALA01000 | A91AL | A01 | A91AL 전처리 | 248 | 248 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_A91AL | A | A0003A91ALA01
9388 | A0003 | A91ALA02000 | A91AL | A02 | A91AL 절단 | 252 | 254 | 3 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_A91AL | A | A0003A91ALA02
9390 | A0003 | A91ALA0P000 | A91AL | A0P | A91AL PRESS | 252 | 254 | 3 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_A91AL | A | A0003A91ALA0P
9392 | A0003 | A91ALB11000 | A91AL | B11 | A91AL 소조 | 255 | 267 | 8 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_A91AL | B | A0003A91ALB11
9393 | A0003 | A91P0H32000 | A91P0 | H32 | A91P0 선행도장 | 269 | 277 | 7 | 선행도장부 | 1 | A0003_A91P0 | H | A0003A91P0H32
9395 | A0003 | A91P0N4A000 | A91P0 | N4A | A91P0 건조탑재 철목 | 296 | 296 | 1 | 건조2부 | 1 | A0003_A91P0 | N | A0003A91P0N4A
9396 | A0003 | A91P0N4B000 | A91P0 | N4B | A91P0 건조탑재 취부/용접 | 302 | 318 | 12 | 건조2부 | 1 | A0003_A91P0 | N | A0003A91P0N4B
9397 | A0003 | B113PC12000 | B113P | C12 | B113P 판계 | 157 | 158 | 2 | 판넬조립2부 | 1 | A0003_B113P | C | A0003B113PC12
9398 | A0003 | B113PC13000 | B113P | C13 | B113P 평중조 | 170 | 179 | 7 | 대조립3부 | 1 | A0003_B113P | C | A0003B113PC13
9399 | A0003 | B113SC12000 | B113S | C12 | B113S 판계 | 157 | 158 | 2 | 판넬조립2부 | 1 | A0003_B113S | C | A0003B113SC12
9400 | A0003 | B113SC13000 | B113S | C13 | B113S 평중조 | 170 | 179 | 7 | 대조립3부 | 1 | A0003_B113S | C | A0003B113SC13
9401 | A0003 | B118PC12000 | B118P | C12 | B118P 판계 | 178 | 179 | 2 | 판넬조립2부 | 1 | A0003_B118P | C | A0003B118PC12
9402 | A0003 | B118SC12000 | B118S | C12 | B118S 판계 | 178 | 179 | 2 | 판넬조립2부 | 1 | A0003_B118S | C | A0003B118SC12
9403 | A0003 | B11LLA01000 | B11LL | A01 | B11LL 전처리 | 150 | 150 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_B11LL | A | A0003B11LLA01
9405 | A0003 | B11LLA02000 | B11LL | A02 | B11LL 절단 | 151 | 154 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_B11LL | A | A0003B11LLA02
9407 | A0003 | B11LLA0P000 | B11LL | A0P | B11LL PRESS | 151 | 154 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_B11LL | A | A0003B11LLA0P
9409 | A0003 | B11LLB11000 | B11LL | B11 | B11LL 소조 | 155 | 156 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_B11LL | B | A0003B11LLB11
9410 | A0003 | B11MLA01000 | B11ML | A01 | B11ML 전처리 | 169 | 169 | 1 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_B11ML | A | A0003B11MLA01
9411 | A0003 | B11MLA02000 | B11ML | A02 | B11ML 절단 | 170 | 171 | 2 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_B11ML | A | A0003B11MLA02
9412 | A0003 | B11MLA0P000 | B11ML | A0P | B11ML PRESS | 170 | 171 | 2 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_B11ML | A | A0003B11MLA0P
9413 | A0003 | B11P0C11000 | B11P0 | C11 | B11P0 조립 | 184 | 197 | 10 | 대조립3부 | 1 | A0003_B11P0 | C | A0003B11P0C11
9415 | A0003 | B11P1G41000 | B11P1 | G41 | B11P1 선PE | 206 | 217 | 8 | 선행의장부 | 1 | A0003_B11P1 | G | A0003B11P1G41
9418 | A0003 | B11P1H32000 | B11P1 | H32 | B11P1 선행도장 | 219 | 233 | 11 | 선행도장부 | 1 | A0003_B11P1 | H | A0003B11P1H32
9420 | A0003 | B11P3L32000 | B11P3 | L32 | B11P3 후PE2 도장 | 263 | 267 | 3 | 도장2부 | 1 | A0003_B11P3 | L | A0003B11P3L32
9421 | A0003 | B11P3L41000 | B11P3 | L41 | B11P3 후PE2 건조 | 247 | 262 | 10 | 건조2부 | 1 | A0003_B11P3 | L | A0003B11P3L41
9424 | A0003 | B11P3N4A000 | B11P3 | N4A | B11P3 건조탑재 철목 | 270 | 270 | 1 | 건조2부 | 1 | A0003_B11P3 | N | A0003B11P3N4A
9425 | A0003 | B11P3N4B000 | B11P3 | N4B | B11P3 건조탑재 취부/용접 | 273 | 288 | 12 | 건조2부 | 1 | A0003_B11P3 | N | A0003B11P3N4B
9426 | A0003 | B11RLA01000 | B11RL | A01 | B11RL 전처리 | 162 | 162 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_B11RL | A | A0003B11RLA01
9427 | A0003 | B11RLA02000 | B11RL | A02 | B11RL 절단 | 169 | 170 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_B11RL | A | A0003B11RLA02
9428 | A0003 | B11RLA03000 | B11RL | A03 | B11RL L/HEATING | 171 | 176 | 3 | 대조립3부 | 1 | A0003_B11RL | A | A0003B11RLA03
9429 | A0003 | B11RLA0P000 | B11RL | A0P | B11RL PRESS | 169 | 170 | 2 | 대조립3부 | 1 | A0003_B11RL | A | A0003B11RLA0P
9430 | A0003 | B11S0C11000 | B11S0 | C11 | B11S0 조립 | 184 | 197 | 10 | 대조립3부 | 1 | A0003_B11S0 | C | A0003B11S0C11
9432 | A0003 | B11S1G41000 | B11S1 | G41 | B11S1 선PE | 206 | 217 | 8 | 선행의장부 | 1 | A0003_B11S1 | G | A0003B11S1G41
9435 | A0003 | B11S1H32000 | B11S1 | H32 | B11S1 선행도장 | 219 | 233 | 11 | 선행도장부 | 1 | A0003_B11S1 | H | A0003B11S1H32
9437 | A0003 | B11SLA01000 | B11SL | A01 | B11SL 전처리 | 154 | 154 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_B11SL | A | A0003B11SLA01
9439 | A0003 | B11SLA02000 | B11SL | A02 | B11SL 절단 | 155 | 156 | 2 | 외부 | 1 | A0003_B11SL | A | A0003B11SLA02
9440 | A0003 | B11SLA0P000 | B11SL | A0P | B11SL PRESS | 155 | 156 | 2 | 외부 | 1 | A0003_B11SL | A | A0003B11SLA0P
9441 | A0003 | B11SLB11000 | B11SL | B11 | B11SL 소조 | 157 | 162 | 4 | 외부 | 1 | A0003_B11SL | B | A0003B11SLB11
9442 | A0003 | B11ULA01000 | B11UL | A01 | B11UL 전처리 | 156 | 156 | 1 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_B11UL | A | A0003B11ULA01
9444 | A0003 | B11ULA02000 | B11UL | A02 | B11UL 절단 | 157 | 161 | 3 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_B11UL | A | A0003B11ULA02
9446 | A0003 | B11ULA0P000 | B11UL | A0P | B11UL PRESS | 157 | 161 | 3 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_B11UL | A | A0003B11ULA0P
9448 | A0003 | B11ULB11000 | B11UL | B11 | B11UL 소조 | 162 | 171 | 4 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_B11UL | B | A0003B11ULB11
9449 | A0003 | B121PC12000 | B121P | C12 | B121P 판계 | 189 | 189 | 1 | 판넬조립2부 | 1 | A0003_B121P | C | A0003B121PC12
9450 | A0003 | B121SC12000 | B121S | C12 | B121S 판계 | 189 | 189 | 1 | 판넬조립2부 | 1 | A0003_B121S | C | A0003B121SC12
9451 | A0003 | B123PC12000 | B123P | C12 | B123P 판계 | 182 | 182 | 1 | 판넬조립2부 | 1 | A0003_B123P | C | A0003B123PC12
9452 | A0003 | B123PC13000 | B123P | C13 | B123P 평중조 | 183 | 191 | 7 | 판넬조립2부 | 1 | A0003_B123P | C | A0003B123PC13
9453 | A0003 | B123SC12000 | B123S | C12 | B123S 판계 | 182 | 182 | 1 | 판넬조립2부 | 1 | A0003_B123S | C | A0003B123SC12
9454 | A0003 | B123SC13000 | B123S | C13 | B123S 평중조 | 183 | 191 | 7 | 판넬조립2부 | 1 | A0003_B123S | C | A0003B123SC13
9455 | A0003 | B12BLA01000 | B12BL | A01 | B12BL 전처리 | 179 | 179 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_B12BL | A | A0003B12BLA01
9457 | A0003 | B12BLA02000 | B12BL | A02 | B12BL 절단 | 182 | 183 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_B12BL | A | A0003B12BLA02
9459 | A0003 | B12BLA0P000 | B12BL | A0P | B12BL PRESS | 182 | 183 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_B12BL | A | A0003B12BLA0P
9461 | A0003 | B12P0C11000 | B12P0 | C11 | B12P0 조립 | 183 | 200 | 14 | 판넬조립2부 | 1 | A0003_B12P0 | C | A0003B12P0C11
9464 | A0003 | B12P0F21000 | B12P0 | F21 | B12P0 선행의장 | 178 | 193 | 12 | 판넬조립2부 | 1 | A0003_B12P0 | F | A0003B12P0F21
9465 | A0003 | B12PLA01000 | B12PL | A01 | B12PL 전처리 | 154 | 154 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_B12PL | A | A0003B12PLA01
9467 | A0003 | B12PLA02000 | B12PL | A02 | B12PL 절단 | 155 | 156 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_B12PL | A | A0003B12PLA02
9469 | A0003 | B12PLA0P000 | B12PL | A0P | B12PL PRESS | 155 | 156 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_B12PL | A | A0003B12PLA0P
9471 | A0003 | B12PLB11000 | B12PL | B11 | B12PL 소조 | 157 | 158 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_B12PL | B | A0003B12PLB11
9472 | A0003 | B12QLA01000 | B12QL | A01 | B12QL 전처리 | 169 | 169 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_B12QL | A | A0003B12QLA01
9474 | A0003 | B12QLA02000 | B12QL | A02 | B12QL 절단 | 170 | 171 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_B12QL | A | A0003B12QLA02
9476 | A0003 | B12QLA0P000 | B12QL | A0P | B12QL PRESS | 170 | 171 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_B12QL | A | A0003B12QLA0P
9478 | A0003 | B12QLB11000 | B12QL | B11 | B12QL 소조 | 175 | 176 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_B12QL | B | A0003B12QLB11
9479 | A0003 | B12S0C11000 | B12S0 | C11 | B12S0 조립 | 183 | 200 | 14 | 판넬조립2부 | 1 | A0003_B12S0 | C | A0003B12S0C11
9482 | A0003 | B12S0F21000 | B12S0 | F21 | B12S0 선행의장 | 178 | 193 | 12 | 판넬조립2부 | 1 | A0003_B12S0 | F | A0003B12S0F21
9483 | A0003 | B12TLA01000 | B12TL | A01 | B12TL 전처리 | 162 | 162 | 1 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_B12TL | A | A0003B12TLA01
9485 | A0003 | B12TLA02000 | B12TL | A02 | B12TL 절단 | 169 | 170 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_B12TL | A | A0003B12TLA02
9487 | A0003 | B12TLA0P000 | B12TL | A0P | B12TL PRESS | 169 | 170 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_B12TL | A | A0003B12TLA0P
9489 | A0003 | B12ULA01000 | B12UL | A01 | B12UL 전처리 | 155 | 155 | 1 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_B12UL | A | A0003B12ULA01
9491 | A0003 | B12ULA02000 | B12UL | A02 | B12UL 절단 | 156 | 158 | 3 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_B12UL | A | A0003B12ULA02
9493 | A0003 | B12ULA0P000 | B12UL | A0P | B12UL PRESS | 156 | 158 | 3 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_B12UL | A | A0003B12ULA0P
9495 | A0003 | B12ULB11000 | B12UL | B11 | B12UL 소조 | 161 | 170 | 4 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_B12UL | B | A0003B12ULB11
9496 | A0003 | B131PC12000 | B131P | C12 | B131P 판계 | 31 | 35 | 3 | 외부 | 1 | A0003_B131P | C | A0003B131PC12
9497 | A0003 | B131SC12000 | B131S | C12 | B131S 판계 | 32 | 36 | 3 | 외부 | 1 | A0003_B131S | C | A0003B131SC12
9498 | A0003 | B133PC12000 | B133P | C12 | B133P 판계 | 31 | 35 | 3 | 외부 | 1 | A0003_B133P | C | A0003B133PC12
9499 | A0003 | B133PC13000 | B133P | C13 | B133P 평중조 | 36 | 39 | 4 | 외부 | 1 | A0003_B133P | C | A0003B133PC13
9500 | A0003 | B133SC12000 | B133S | C12 | B133S 판계 | 32 | 36 | 3 | 외부 | 1 | A0003_B133S | C | A0003B133SC12
9501 | A0003 | B133SC13000 | B133S | C13 | B133S 평중조 | 37 | 42 | 4 | 외부 | 1 | A0003_B133S | C | A0003B133SC13
9502 | A0003 | B13BLA01000 | B13BL | A01 | B13BL 전처리 | 9 | 9 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 2 | A0003_B13BL | A | A0003B13BLA01
9504 | A0003 | B13BLA02000 | B13BL | A02 | B13BL 절단 | 14 | 17 | 3 | 외부 | 2 | A0003_B13BL | A | A0003B13BLA02
9505 | A0003 | B13BLA0P000 | B13BL | A0P | B13BL PRESS | 14 | 17 | 3 | 외부 | 1 | A0003_B13BL | A | A0003B13BLA0P
9506 | A0003 | B13P0C11000 | B13P0 | C11 | B13P0 조립 | 36 | 70 | 25 | 외부 | 1 | A0003_B13P0 | C | A0003B13P0C11
9509 | A0003 | B13P1G41000 | B13P1 | G41 | B13P1 선PE | 81 | 101 | 14 | 외부 | 3 | A0003_B13P1 | G | A0003B13P1G41
9512 | A0003 | B13P1JX1000 | B13P1 | JX1 | B13P1 BP1 공정공기 | 162 | 170 | 3 | 외부 | 6 | A0003_B13P1 | J | A0003B13P1JX1
9513 | A0003 | B13P2H32000 | B13P2 | H32 | B13P2 선행도장 | 140 | 161 | 16 | 외부 | 2 | A0003_B13P2 | H | A0003B13P2H32
9515 | A0003 | B13P2K41000 | B13P2 | K41 | B13P2 후PE1 건조 | 81 | 101 | 14 | 외부 | 9 | A0003_B13P2 | K | A0003B13P2K41
9518 | A0003 | B13P3L32000 | B13P3 | L32 | B13P3 후PE2 도장 | 267 | 269 | 3 | 도장2부 | 1 | A0003_B13P3 | L | A0003B13P3L32
9519 | A0003 | B13P3L41000 | B13P3 | L41 | B13P3 후PE2 건조 | 245 | 266 | 14 | 건조2부 | 4 | A0003_B13P3 | L | A0003B13P3L41
9522 | A0003 | B13P3N41000 | B13P3 | N41 | B13P3 DOCK 건조 | 273 | 290 | 14 | 건조2부 | 1 | A0003_B13P3 | N | A0003B13P3N41
9523 | A0003 | B13P3N4A000 | B13P3 | N4A | B13P3 건조탑재 철목 | 274 | 274 | 1 | 건조2부 | 1 | A0003_B13P3 | N | A0003B13P3N4A
9524 | A0003 | B13P3N4B000 | B13P3 | N4B | B13P3 건조탑재 취부/용접 | 275 | 290 | 12 | 건조2부 | 1 | A0003_B13P3 | N | A0003B13P3N4B
9525 | A0003 | B13PLA01000 | B13PL | A01 | B13PL 전처리 | 9 | 9 | 1 | 외부 | 1 | A0003_B13PL | A | A0003B13PLA01
9526 | A0003 | B13PLA02000 | B13PL | A02 | B13PL 절단 | 14 | 17 | 3 | 외부 | 1 | A0003_B13PL | A | A0003B13PLA02
9527 | A0003 | B13PLA0P000 | B13PL | A0P | B13PL PRESS | 14 | 17 | 3 | 외부 | 1 | A0003_B13PL | A | A0003B13PLA0P
9528 | A0003 | B13PLB11000 | B13PL | B11 | B13PL 소조 | 18 | 23 | 4 | 외부 | 2 | A0003_B13PL | B | A0003B13PLB11
9529 | A0003 | B13QLA01000 | B13QL | A01 | B13QL 전처리 | 9 | 9 | 1 | 외부 | 1 | A0003_B13QL | A | A0003B13QLA01
9530 | A0003 | B13QLA02000 | B13QL | A02 | B13QL 절단 | 14 | 17 | 3 | 외부 | 1 | A0003_B13QL | A | A0003B13QLA02
9531 | A0003 | B13QLA0P000 | B13QL | A0P | B13QL PRESS | 14 | 17 | 3 | 외부 | 1 | A0003_B13QL | A | A0003B13QLA0P
9532 | A0003 | B13QLB11000 | B13QL | B11 | B13QL 소조 | 18 | 23 | 4 | 외부 | 2 | A0003_B13QL | B | A0003B13QLB11
9533 | A0003 | B13S0C11000 | B13S0 | C11 | B13S0 조립 | 37 | 71 | 25 | 외부 | 1 | A0003_B13S0 | C | A0003B13S0C11
9536 | A0003 | B13S1G41000 | B13S1 | G41 | B13S1 선PE | 81 | 101 | 14 | 외부 | 2 | A0003_B13S1 | G | A0003B13S1G41
9539 | A0003 | B13S1JX1000 | B13S1 | JX1 | B13S1 BP1 공정공기 | 183 | 185 | 3 | 외부 | 4 | A0003_B13S1 | J | A0003B13S1JX1
9540 | A0003 | B13S2H32000 | B13S2 | H32 | B13S2 선행도장 | 147 | 182 | 21 | 외부 | 2 | A0003_B13S2 | H | A0003B13S2H32
9542 | A0003 | B13S2K41000 | B13S2 | K41 | B13S2 후PE1 건조 | 81 | 101 | 14 | 외부 | 4 | A0003_B13S2 | K | A0003B13S2K41
9545 | A0003 | B13S3L32000 | B13S3 | L32 | B13S3 후PE2 도장 | 267 | 269 | 3 | 도장2부 | 1 | A0003_B13S3 | L | A0003B13S3L32
9546 | A0003 | B13S3L41000 | B13S3 | L41 | B13S3 후PE2 건조 | 245 | 266 | 14 | 건조2부 | 7 | A0003_B13S3 | L | A0003B13S3L41
9549 | A0003 | B13S3N41000 | B13S3 | N41 | B13S3 DOCK 건조 | 273 | 290 | 14 | 건조2부 | 1 | A0003_B13S3 | N | A0003B13S3N41
9550 | A0003 | B13S3N4A000 | B13S3 | N4A | B13S3 건조탑재 철목 | 274 | 274 | 1 | 건조2부 | 1 | A0003_B13S3 | N | A0003B13S3N4A
9551 | A0003 | B13S3N4B000 | B13S3 | N4B | B13S3 건조탑재 취부/용접 | 275 | 290 | 12 | 건조2부 | 1 | A0003_B13S3 | N | A0003B13S3N4B
9552 | A0003 | B13TLA01000 | B13TL | A01 | B13TL 전처리 | 9 | 9 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 2 | A0003_B13TL | A | A0003B13TLA01
9553 | A0003 | B13TLA02000 | B13TL | A02 | B13TL 절단 | 14 | 17 | 3 | 외부 | 2 | A0003_B13TL | A | A0003B13TLA02
9554 | A0003 | B13TLA0P000 | B13TL | A0P | B13TL PRESS | 14 | 17 | 3 | 외부 | 1 | A0003_B13TL | A | A0003B13TLA0P
9555 | A0003 | B13ULA01000 | B13UL | A01 | B13UL 전처리 | 9 | 9 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_B13UL | A | A0003B13ULA01
9557 | A0003 | B13ULA02010 | B13UL | A02 | B13UL 절단 | 14 | 17 | 3 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_B13UL | A | A0003B13ULA02
9559 | A0003 | B13ULA0P010 | B13UL | A0P | B13UL PRESS | 14 | 17 | 3 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_B13UL | A | A0003B13ULA0P
9560 | A0003 | B13ULB11000 | B13UL | B11 | B13UL 소조 | 24 | 30 | 5 | 외부 | 2 | A0003_B13UL | B | A0003B13ULB11
9561 | A0003 | B141PC12000 | B141P | C12 | B141P 판계 | 31 | 35 | 3 | 외부 | 1 | A0003_B141P | C | A0003B141PC12
9562 | A0003 | B141SC12000 | B141S | C12 | B141S 판계 | 32 | 36 | 3 | 외부 | 1 | A0003_B141S | C | A0003B141SC12
9563 | A0003 | B143PC12000 | B143P | C12 | B143P 판계 | 31 | 35 | 3 | 외부 | 1 | A0003_B143P | C | A0003B143PC12
9564 | A0003 | B143PC13000 | B143P | C13 | B143P 평중조 | 36 | 39 | 4 | 외부 | 1 | A0003_B143P | C | A0003B143PC13
9565 | A0003 | B143SC12000 | B143S | C12 | B143S 판계 | 32 | 36 | 3 | 외부 | 1 | A0003_B143S | C | A0003B143SC12
9566 | A0003 | B143SC13000 | B143S | C13 | B143S 평중조 | 37 | 42 | 4 | 외부 | 1 | A0003_B143S | C | A0003B143SC13
9567 | A0003 | B14BLA01000 | B14BL | A01 | B14BL 전처리 | 9 | 9 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 2 | A0003_B14BL | A | A0003B14BLA01
9569 | A0003 | B14BLA02000 | B14BL | A02 | B14BL 절단 | 14 | 17 | 3 | 외부 | 2 | A0003_B14BL | A | A0003B14BLA02
9570 | A0003 | B14BLA0P000 | B14BL | A0P | B14BL PRESS | 14 | 17 | 3 | 외부 | 1 | A0003_B14BL | A | A0003B14BLA0P
9571 | A0003 | B14P0C11000 | B14P0 | C11 | B14P0 조립 | 36 | 70 | 25 | 외부 | 1 | A0003_B14P0 | C | A0003B14P0C11
9574 | A0003 | B14P1G41000 | B14P1 | G41 | B14P1 선PE | 81 | 101 | 14 | 외부 | 3 | A0003_B14P1 | G | A0003B14P1G41
9577 | A0003 | B14P1JX1000 | B14P1 | JX1 | B14P1 BP1 공정공기 | 162 | 170 | 3 | 외부 | 6 | A0003_B14P1 | J | A0003B14P1JX1
9578 | A0003 | B14PLA01000 | B14PL | A01 | B14PL 전처리 | 9 | 9 | 1 | 외부 | 1 | A0003_B14PL | A | A0003B14PLA01
9579 | A0003 | B14PLA02000 | B14PL | A02 | B14PL 절단 | 14 | 17 | 3 | 외부 | 1 | A0003_B14PL | A | A0003B14PLA02
9580 | A0003 | B14PLA0P000 | B14PL | A0P | B14PL PRESS | 14 | 17 | 3 | 외부 | 1 | A0003_B14PL | A | A0003B14PLA0P
9581 | A0003 | B14PLB11000 | B14PL | B11 | B14PL 소조 | 18 | 23 | 4 | 외부 | 2 | A0003_B14PL | B | A0003B14PLB11
9582 | A0003 | B14QLA01000 | B14QL | A01 | B14QL 전처리 | 9 | 9 | 1 | 외부 | 1 | A0003_B14QL | A | A0003B14QLA01
9583 | A0003 | B14QLA02000 | B14QL | A02 | B14QL 절단 | 14 | 17 | 3 | 외부 | 1 | A0003_B14QL | A | A0003B14QLA02
9584 | A0003 | B14QLA0P000 | B14QL | A0P | B14QL PRESS | 14 | 17 | 3 | 외부 | 1 | A0003_B14QL | A | A0003B14QLA0P
9585 | A0003 | B14QLB11000 | B14QL | B11 | B14QL 소조 | 18 | 23 | 4 | 외부 | 2 | A0003_B14QL | B | A0003B14QLB11
9586 | A0003 | B14S0C11000 | B14S0 | C11 | B14S0 조립 | 37 | 71 | 25 | 외부 | 1 | A0003_B14S0 | C | A0003B14S0C11
9589 | A0003 | B14S1G41000 | B14S1 | G41 | B14S1 선PE | 81 | 101 | 14 | 외부 | 2 | A0003_B14S1 | G | A0003B14S1G41
9592 | A0003 | B14S1JX1000 | B14S1 | JX1 | B14S1 BP1 공정공기 | 162 | 170 | 3 | 외부 | 4 | A0003_B14S1 | J | A0003B14S1JX1
9593 | A0003 | B14TLA01000 | B14TL | A01 | B14TL 전처리 | 9 | 9 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 2 | A0003_B14TL | A | A0003B14TLA01
9594 | A0003 | B14TLA02000 | B14TL | A02 | B14TL 절단 | 14 | 17 | 3 | 외부 | 2 | A0003_B14TL | A | A0003B14TLA02
9595 | A0003 | B14TLA0P000 | B14TL | A0P | B14TL PRESS | 14 | 17 | 3 | 외부 | 1 | A0003_B14TL | A | A0003B14TLA0P
9596 | A0003 | B14ULA01000 | B14UL | A01 | B14UL 전처리 | 9 | 9 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_B14UL | A | A0003B14ULA01
9598 | A0003 | B14ULA02000 | B14UL | A02 | B14UL 절단 | 14 | 17 | 3 | 외부 | 1 | A0003_B14UL | A | A0003B14ULA02
9599 | A0003 | B14ULA0P000 | B14UL | A0P | B14UL PRESS | 14 | 17 | 3 | 외부 | 1 | A0003_B14UL | A | A0003B14ULA0P
9600 | A0003 | B14ULB11000 | B14UL | B11 | B14UL 소조 | 24 | 30 | 5 | 외부 | 2 | A0003_B14UL | B | A0003B14ULB11
9601 | A0003 | B151PC12000 | B151P | C12 | B151P 판계 | 57 | 59 | 3 | 외부 | 1 | A0003_B151P | C | A0003B151PC12
9602 | A0003 | B151SC12000 | B151S | C12 | B151S 판계 | 57 | 59 | 3 | 외부 | 1 | A0003_B151S | C | A0003B151SC12
9603 | A0003 | B153PC12000 | B153P | C12 | B153P 판계 | 57 | 59 | 3 | 외부 | 1 | A0003_B153P | C | A0003B153PC12
9604 | A0003 | B153PC13000 | B153P | C13 | B153P 평중조 | 60 | 65 | 4 | 외부 | 1 | A0003_B153P | C | A0003B153PC13
9605 | A0003 | B153SC12000 | B153S | C12 | B153S 판계 | 57 | 59 | 3 | 외부 | 1 | A0003_B153S | C | A0003B153SC12
9606 | A0003 | B153SC13000 | B153S | C13 | B153S 평중조 | 60 | 65 | 4 | 외부 | 1 | A0003_B153S | C | A0003B153SC13
9607 | A0003 | B15BLA01000 | B15BL | A01 | B15BL 전처리 | 35 | 35 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 2 | A0003_B15BL | A | A0003B15BLA01
9609 | A0003 | B15BLA02000 | B15BL | A02 | B15BL 절단 | 36 | 38 | 3 | 외부 | 2 | A0003_B15BL | A | A0003B15BLA02
9610 | A0003 | B15BLA0P000 | B15BL | A0P | B15BL PRESS | 36 | 38 | 3 | 외부 | 1 | A0003_B15BL | A | A0003B15BLA0P
9611 | A0003 | B15P0C11000 | B15P0 | C11 | B15P0 조립 | 60 | 94 | 25 | 외부 | 1 | A0003_B15P0 | C | A0003B15P0C11
9614 | A0003 | B15P1G41000 | B15P1 | G41 | B15P1 선PE | 120 | 137 | 14 | 외부 | 3 | A0003_B15P1 | G | A0003B15P1G41
9617 | A0003 | B15P1JX1000 | B15P1 | JX1 | B15P1 BP1 공정공기 | 193 | 197 | 3 | 외부 | 6 | A0003_B15P1 | J | A0003B15P1JX1
9618 | A0003 | B15P2H32000 | B15P2 | H32 | B15P2 선행도장 | 155 | 192 | 23 | 외부 | 2 | A0003_B15P2 | H | A0003B15P2H32
9620 | A0003 | B15P2K41000 | B15P2 | K41 | B15P2 후PE1 건조 | 120 | 137 | 14 | 외부 | 9 | A0003_B15P2 | K | A0003B15P2K41
9623 | A0003 | B15PLA01000 | B15PL | A01 | B15PL 전처리 | 35 | 35 | 1 | 외부 | 1 | A0003_B15PL | A | A0003B15PLA01
9624 | A0003 | B15PLA02000 | B15PL | A02 | B15PL 절단 | 36 | 38 | 3 | 외부 | 1 | A0003_B15PL | A | A0003B15PLA02
9625 | A0003 | B15PLA0P000 | B15PL | A0P | B15PL PRESS | 36 | 38 | 3 | 외부 | 1 | A0003_B15PL | A | A0003B15PLA0P
9626 | A0003 | B15PLB11000 | B15PL | B11 | B15PL 소조 | 39 | 44 | 4 | 외부 | 2 | A0003_B15PL | B | A0003B15PLB11
9627 | A0003 | B15QLA01000 | B15QL | A01 | B15QL 전처리 | 35 | 35 | 1 | 외부 | 1 | A0003_B15QL | A | A0003B15QLA01
9628 | A0003 | B15QLA02000 | B15QL | A02 | B15QL 절단 | 36 | 38 | 3 | 외부 | 1 | A0003_B15QL | A | A0003B15QLA02
9629 | A0003 | B15QLA0P000 | B15QL | A0P | B15QL PRESS | 36 | 38 | 3 | 외부 | 1 | A0003_B15QL | A | A0003B15QLA0P
9630 | A0003 | B15QLB11000 | B15QL | B11 | B15QL 소조 | 39 | 44 | 4 | 외부 | 2 | A0003_B15QL | B | A0003B15QLB11
9631 | A0003 | B15S0C11000 | B15S0 | C11 | B15S0 조립 | 60 | 94 | 25 | 외부 | 1 | A0003_B15S0 | C | A0003B15S0C11
9634 | A0003 | B15S1G41000 | B15S1 | G41 | B15S1 선PE | 120 | 137 | 14 | 외부 | 2 | A0003_B15S1 | G | A0003B15S1G41
9637 | A0003 | B15S1JX1000 | B15S1 | JX1 | B15S1 BP1 공정공기 | 193 | 197 | 3 | 외부 | 4 | A0003_B15S1 | J | A0003B15S1JX1
9638 | A0003 | B15S2H32000 | B15S2 | H32 | B15S2 선행도장 | 169 | 192 | 17 | 외부 | 2 | A0003_B15S2 | H | A0003B15S2H32
9640 | A0003 | B15S2K41000 | B15S2 | K41 | B15S2 후PE1 건조 | 120 | 137 | 14 | 외부 | 4 | A0003_B15S2 | K | A0003B15S2K41
9643 | A0003 | B15TLA01000 | B15TL | A01 | B15TL 전처리 | 35 | 35 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 2 | A0003_B15TL | A | A0003B15TLA01
9644 | A0003 | B15TLA02000 | B15TL | A02 | B15TL 절단 | 36 | 38 | 3 | 외부 | 2 | A0003_B15TL | A | A0003B15TLA02
9645 | A0003 | B15TLA0P000 | B15TL | A0P | B15TL PRESS | 36 | 38 | 3 | 외부 | 1 | A0003_B15TL | A | A0003B15TLA0P
9646 | A0003 | B15ULA01000 | B15UL | A01 | B15UL 전처리 | 35 | 35 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_B15UL | A | A0003B15ULA01
9647 | A0003 | B15ULA02000 | B15UL | A02 | B15UL 절단 | 36 | 38 | 3 | 외부 | 1 | A0003_B15UL | A | A0003B15ULA02
9648 | A0003 | B15ULA0P000 | B15UL | A0P | B15UL PRESS | 36 | 38 | 3 | 외부 | 1 | A0003_B15UL | A | A0003B15ULA0P
9649 | A0003 | B15ULB11000 | B15UL | B11 | B15UL 소조 | 45 | 51 | 5 | 외부 | 2 | A0003_B15UL | B | A0003B15ULB11
9650 | A0003 | B161PC12000 | B161P | C12 | B161P 판계 | 59 | 63 | 3 | 외부 | 1 | A0003_B161P | C | A0003B161PC12
9651 | A0003 | B161SC12000 | B161S | C12 | B161S 판계 | 59 | 63 | 3 | 외부 | 1 | A0003_B161S | C | A0003B161SC12
9652 | A0003 | B163PC12000 | B163P | C12 | B163P 판계 | 59 | 63 | 3 | 외부 | 1 | A0003_B163P | C | A0003B163PC12
9653 | A0003 | B163PC13000 | B163P | C13 | B163P 평중조 | 64 | 67 | 4 | 외부 | 1 | A0003_B163P | C | A0003B163PC13
9654 | A0003 | B163SC12000 | B163S | C12 | B163S 판계 | 59 | 63 | 3 | 외부 | 1 | A0003_B163S | C | A0003B163SC12
9655 | A0003 | B163SC13000 | B163S | C13 | B163S 평중조 | 64 | 67 | 4 | 외부 | 1 | A0003_B163S | C | A0003B163SC13
9656 | A0003 | B16BLA01000 | B16BL | A01 | B16BL 전처리 | 39 | 39 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 2 | A0003_B16BL | A | A0003B16BLA01
9658 | A0003 | B16BLA02000 | B16BL | A02 | B16BL 절단 | 42 | 44 | 3 | 외부 | 2 | A0003_B16BL | A | A0003B16BLA02
9659 | A0003 | B16BLA0P000 | B16BL | A0P | B16BL PRESS | 42 | 44 | 3 | 외부 | 1 | A0003_B16BL | A | A0003B16BLA0P
9660 | A0003 | B16P0C11000 | B16P0 | C11 | B16P0 조립 | 64 | 98 | 25 | 외부 | 1 | A0003_B16P0 | C | A0003B16P0C11
9663 | A0003 | B16P1G41000 | B16P1 | G41 | B16P1 선PE | 120 | 137 | 14 | 외부 | 3 | A0003_B16P1 | G | A0003B16P1G41
9666 | A0003 | B16P1JX1000 | B16P1 | JX1 | B16P1 BP1 공정공기 | 169 | 171 | 3 | 외부 | 6 | A0003_B16P1 | J | A0003B16P1JX1
9667 | A0003 | B16PLA01000 | B16PL | A01 | B16PL 전처리 | 39 | 39 | 1 | 외부 | 1 | A0003_B16PL | A | A0003B16PLA01
9668 | A0003 | B16PLA02000 | B16PL | A02 | B16PL 절단 | 42 | 44 | 3 | 외부 | 1 | A0003_B16PL | A | A0003B16PLA02
9669 | A0003 | B16PLA0P000 | B16PL | A0P | B16PL PRESS | 42 | 44 | 3 | 외부 | 1 | A0003_B16PL | A | A0003B16PLA0P
9670 | A0003 | B16PLB11000 | B16PL | B11 | B16PL 소조 | 45 | 50 | 4 | 외부 | 2 | A0003_B16PL | B | A0003B16PLB11
9671 | A0003 | B16QLA01000 | B16QL | A01 | B16QL 전처리 | 39 | 39 | 1 | 외부 | 1 | A0003_B16QL | A | A0003B16QLA01
9672 | A0003 | B16QLA02000 | B16QL | A02 | B16QL 절단 | 42 | 44 | 3 | 외부 | 1 | A0003_B16QL | A | A0003B16QLA02
9673 | A0003 | B16QLA0P000 | B16QL | A0P | B16QL PRESS | 42 | 44 | 3 | 외부 | 1 | A0003_B16QL | A | A0003B16QLA0P
9674 | A0003 | B16QLB11000 | B16QL | B11 | B16QL 소조 | 45 | 50 | 4 | 외부 | 2 | A0003_B16QL | B | A0003B16QLB11
9675 | A0003 | B16S0C11000 | B16S0 | C11 | B16S0 조립 | 64 | 98 | 25 | 외부 | 1 | A0003_B16S0 | C | A0003B16S0C11
9678 | A0003 | B16S1G41000 | B16S1 | G41 | B16S1 선PE | 120 | 137 | 14 | 외부 | 2 | A0003_B16S1 | G | A0003B16S1G41
9681 | A0003 | B16S1JX1000 | B16S1 | JX1 | B16S1 BP1 공정공기 | 169 | 171 | 3 | 외부 | 4 | A0003_B16S1 | J | A0003B16S1JX1
9682 | A0003 | B16TLA01000 | B16TL | A01 | B16TL 전처리 | 39 | 39 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 2 | A0003_B16TL | A | A0003B16TLA01
9683 | A0003 | B16TLA02000 | B16TL | A02 | B16TL 절단 | 42 | 44 | 3 | 외부 | 2 | A0003_B16TL | A | A0003B16TLA02
9684 | A0003 | B16TLA0P000 | B16TL | A0P | B16TL PRESS | 42 | 44 | 3 | 외부 | 1 | A0003_B16TL | A | A0003B16TLA0P
9685 | A0003 | B16ULA01000 | B16UL | A01 | B16UL 전처리 | 39 | 39 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_B16UL | A | A0003B16ULA01
9688 | A0003 | B16ULA02010 | B16UL | A02 | B16UL 절단 | 42 | 44 | 3 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_B16UL | A | A0003B16ULA02
9690 | A0003 | B16ULA0P010 | B16UL | A0P | B16UL PRESS | 42 | 44 | 3 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_B16UL | A | A0003B16ULA0P
9691 | A0003 | B16ULB11000 | B16UL | B11 | B16UL 소조 | 51 | 57 | 5 | 외부 | 2 | A0003_B16UL | B | A0003B16ULB11
9692 | A0003 | B171PC12000 | B171P | C12 | B171P 판계 | 175 | 175 | 1 | 판넬조립2부 | 1 | A0003_B171P | C | A0003B171PC12
9693 | A0003 | B171SC12000 | B171S | C12 | B171S 판계 | 175 | 175 | 1 | 판넬조립2부 | 1 | A0003_B171S | C | A0003B171SC12
9694 | A0003 | B173PC12000 | B173P | C12 | B173P 판계 | 161 | 161 | 1 | 판넬조립2부 | 1 | A0003_B173P | C | A0003B173PC12
9695 | A0003 | B173PC13000 | B173P | C13 | B173P 평중조 | 162 | 177 | 7 | 판넬조립2부 | 1 | A0003_B173P | C | A0003B173PC13
9696 | A0003 | B173SC12000 | B173S | C12 | B173S 판계 | 161 | 161 | 1 | 판넬조립2부 | 1 | A0003_B173S | C | A0003B173SC12
9697 | A0003 | B173SC13000 | B173S | C13 | B173S 평중조 | 162 | 177 | 7 | 판넬조립2부 | 1 | A0003_B173S | C | A0003B173SC13
9698 | A0003 | B17BLA01000 | B17BL | A01 | B17BL 전처리 | 161 | 161 | 1 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_B17BL | A | A0003B17BLA01
9700 | A0003 | B17BLA02000 | B17BL | A02 | B17BL 절단 | 162 | 169 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_B17BL | A | A0003B17BLA02
9702 | A0003 | B17BLA0P000 | B17BL | A0P | B17BL PRESS | 162 | 169 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_B17BL | A | A0003B17BLA0P
9704 | A0003 | B17P0C11000 | B17P0 | C11 | B17P0 조립 | 162 | 186 | 14 | 판넬조립2부 | 1 | A0003_B17P0 | C | A0003B17P0C11
9706 | A0003 | B17P0F21000 | B17P0 | F21 | B17P0 선행의장 | 170 | 186 | 12 | 판넬조립2부 | 1 | A0003_B17P0 | F | A0003B17P0F21
9707 | A0003 | B17P1G41000 | B17P1 | G41 | B17P1 선PE | 193 | 204 | 8 | 선행의장부 | 1 | A0003_B17P1 | G | A0003B17P1G41
9710 | A0003 | B17P1H32000 | B17P1 | H32 | B17P1 선행도장 | 217 | 231 | 11 | 선행도장부 | 1 | A0003_B17P1 | H | A0003B17P1H32
9712 | A0003 | B17P3L32000 | B17P3 | L32 | B17P3 후PE2 도장 | 269 | 273 | 3 | 도장2부 | 1 | A0003_B17P3 | L | A0003B17P3L32
9713 | A0003 | B17P3L41000 | B17P3 | L41 | B17P3 후PE2 건조 | 252 | 268 | 12 | 건조2부 | 1 | A0003_B17P3 | L | A0003B17P3L41
9716 | A0003 | B17P3N4A000 | B17P3 | N4A | B17P3 건조탑재 철목 | 276 | 276 | 1 | 건조2부 | 1 | A0003_B17P3 | N | A0003B17P3N4A
9717 | A0003 | B17P3N4B000 | B17P3 | N4B | B17P3 건조탑재 취부/용접 | 277 | 294 | 12 | 건조2부 | 1 | A0003_B17P3 | N | A0003B17P3N4B
9718 | A0003 | B17PLA01000 | B17PL | A01 | B17PL 전처리 | 154 | 154 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_B17PL | A | A0003B17PLA01
9719 | A0003 | B17PLA02000 | B17PL | A02 | B17PL 절단 | 155 | 156 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_B17PL | A | A0003B17PLA02
9721 | A0003 | B17PLA0P000 | B17PL | A0P | B17PL PRESS | 155 | 156 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_B17PL | A | A0003B17PLA0P
9723 | A0003 | B17PLB11000 | B17PL | B11 | B17PL 소조 | 157 | 158 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_B17PL | B | A0003B17PLB11
9724 | A0003 | B17QLA01000 | B17QL | A01 | B17QL 전처리 | 157 | 157 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_B17QL | A | A0003B17QLA01
9725 | A0003 | B17QLA02000 | B17QL | A02 | B17QL 절단 | 158 | 161 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_B17QL | A | A0003B17QLA02
9727 | A0003 | B17QLA0P000 | B17QL | A0P | B17QL PRESS | 158 | 161 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_B17QL | A | A0003B17QLA0P
9729 | A0003 | B17QLB11000 | B17QL | B11 | B17QL 소조 | 162 | 169 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_B17QL | B | A0003B17QLB11
9730 | A0003 | B17S0C11000 | B17S0 | C11 | B17S0 조립 | 162 | 186 | 14 | 판넬조립2부 | 1 | A0003_B17S0 | C | A0003B17S0C11
9732 | A0003 | B17S0F21000 | B17S0 | F21 | B17S0 선행의장 | 170 | 186 | 12 | 판넬조립2부 | 1 | A0003_B17S0 | F | A0003B17S0F21
9733 | A0003 | B17S1G41000 | B17S1 | G41 | B17S1 선PE | 193 | 204 | 8 | 선행의장부 | 1 | A0003_B17S1 | G | A0003B17S1G41
9736 | A0003 | B17S1H32000 | B17S1 | H32 | B17S1 선행도장 | 217 | 231 | 11 | 선행도장부 | 1 | A0003_B17S1 | H | A0003B17S1H32
9738 | A0003 | B17S3L32000 | B17S3 | L32 | B17S3 후PE2 도장 | 269 | 273 | 3 | 도장2부 | 1 | A0003_B17S3 | L | A0003B17S3L32
9739 | A0003 | B17S3L41000 | B17S3 | L41 | B17S3 후PE2 건조 | 252 | 268 | 12 | 건조2부 | 1 | A0003_B17S3 | L | A0003B17S3L41
9742 | A0003 | B17S3N4A000 | B17S3 | N4A | B17S3 건조탑재 철목 | 276 | 276 | 1 | 건조2부 | 1 | A0003_B17S3 | N | A0003B17S3N4A
9743 | A0003 | B17S3N4B000 | B17S3 | N4B | B17S3 건조탑재 취부/용접 | 277 | 294 | 12 | 건조2부 | 1 | A0003_B17S3 | N | A0003B17S3N4B
9744 | A0003 | B17TLA01000 | B17TL | A01 | B17TL 전처리 | 156 | 156 | 1 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_B17TL | A | A0003B17TLA01
9746 | A0003 | B17TLA02000 | B17TL | A02 | B17TL 절단 | 157 | 158 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 2 | A0003_B17TL | A | A0003B17TLA02
9748 | A0003 | B17TLA0P000 | B17TL | A0P | B17TL PRESS | 157 | 158 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_B17TL | A | A0003B17TLA0P
9750 | A0003 | B17ULA01000 | B17UL | A01 | B17UL 전처리 | 150 | 150 | 1 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_B17UL | A | A0003B17ULA01
9752 | A0003 | B17ULA02000 | B17UL | A02 | B17UL 절단 | 151 | 155 | 3 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_B17UL | A | A0003B17ULA02
9754 | A0003 | B17ULA0P000 | B17UL | A0P | B17UL PRESS | 151 | 155 | 3 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_B17UL | A | A0003B17ULA0P
9756 | A0003 | B17ULB11000 | B17UL | B11 | B17UL 소조 | 156 | 161 | 4 | 가공소조립부 2야드 | 2 | A0003_B17UL | B | A0003B17ULB11
9757 | A0003 | B181PC12000 | B181P | C12 | B181P 판계 | 176 | 176 | 1 | 판넬조립2부 | 1 | A0003_B181P | C | A0003B181PC12
9758 | A0003 | B181SC12000 | B181S | C12 | B181S 판계 | 176 | 176 | 1 | 판넬조립2부 | 1 | A0003_B181S | C | A0003B181SC12
9759 | A0003 | B183PC12000 | B183P | C12 | B183P 판계 | 162 | 162 | 1 | 판넬조립2부 | 1 | A0003_B183P | C | A0003B183PC12
9760 | A0003 | B183PC13000 | B183P | C13 | B183P 평중조 | 169 | 178 | 7 | 판넬조립2부 | 1 | A0003_B183P | C | A0003B183PC13
9761 | A0003 | B183SC12000 | B183S | C12 | B183S 판계 | 162 | 162 | 1 | 판넬조립2부 | 1 | A0003_B183S | C | A0003B183SC12
9762 | A0003 | B183SC13000 | B183S | C13 | B183S 평중조 | 169 | 178 | 7 | 판넬조립2부 | 1 | A0003_B183S | C | A0003B183SC13
9763 | A0003 | B18BLA01000 | B18BL | A01 | B18BL 전처리 | 162 | 162 | 1 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_B18BL | A | A0003B18BLA01
9765 | A0003 | B18BLA02000 | B18BL | A02 | B18BL 절단 | 169 | 170 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_B18BL | A | A0003B18BLA02
9767 | A0003 | B18BLA0P000 | B18BL | A0P | B18BL PRESS | 169 | 170 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_B18BL | A | A0003B18BLA0P
9769 | A0003 | B18P0C11000 | B18P0 | C11 | B18P0 조립 | 169 | 189 | 14 | 판넬조립2부 | 1 | A0003_B18P0 | C | A0003B18P0C11
9771 | A0003 | B18P0F21000 | B18P0 | F21 | B18P0 선행의장 | 171 | 189 | 12 | 판넬조립2부 | 1 | A0003_B18P0 | F | A0003B18P0F21
9772 | A0003 | B18PLA01000 | B18PL | A01 | B18PL 전처리 | 155 | 155 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_B18PL | A | A0003B18PLA01
9774 | A0003 | B18PLA02000 | B18PL | A02 | B18PL 절단 | 156 | 157 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_B18PL | A | A0003B18PLA02
9776 | A0003 | B18PLA0P000 | B18PL | A0P | B18PL PRESS | 156 | 157 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_B18PL | A | A0003B18PLA0P
9778 | A0003 | B18PLB11000 | B18PL | B11 | B18PL 소조 | 158 | 161 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_B18PL | B | A0003B18PLB11
9779 | A0003 | B18QLA01000 | B18QL | A01 | B18QL 전처리 | 158 | 158 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_B18QL | A | A0003B18QLA01
9781 | A0003 | B18QLA02000 | B18QL | A02 | B18QL 절단 | 161 | 162 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_B18QL | A | A0003B18QLA02
9783 | A0003 | B18QLA0P000 | B18QL | A0P | B18QL PRESS | 161 | 162 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_B18QL | A | A0003B18QLA0P
9785 | A0003 | B18QLB11000 | B18QL | B11 | B18QL 소조 | 169 | 170 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_B18QL | B | A0003B18QLB11
9786 | A0003 | B18RLA01000 | B18RL | A01 | B18RL 전처리 | 157 | 157 | 1 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_B18RL | A | A0003B18RLA01
9787 | A0003 | B18RLA02000 | B18RL | A02 | B18RL 절단 | 158 | 161 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_B18RL | A | A0003B18RLA02
9788 | A0003 | B18RLA03000 | B18RL | A03 | B18RL L/HEATING | 162 | 170 | 3 | 대조립3부 | 1 | A0003_B18RL | A | A0003B18RLA03
9789 | A0003 | B18RLA0P000 | B18RL | A0P | B18RL PRESS | 158 | 161 | 2 | 대조립3부 | 1 | A0003_B18RL | A | A0003B18RLA0P
9790 | A0003 | B18S0C11000 | B18S0 | C11 | B18S0 조립 | 169 | 189 | 14 | 판넬조립2부 | 1 | A0003_B18S0 | C | A0003B18S0C11
9792 | A0003 | B18S0F21000 | B18S0 | F21 | B18S0 선행의장 | 171 | 189 | 12 | 판넬조립2부 | 1 | A0003_B18S0 | F | A0003B18S0F21
9793 | A0003 | B18SLA01000 | B18SL | A01 | B18SL 전처리 | 150 | 150 | 1 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_B18SL | A | A0003B18SLA01
9795 | A0003 | B18SLA02000 | B18SL | A02 | B18SL 절단 | 151 | 154 | 2 | 외부 | 1 | A0003_B18SL | A | A0003B18SLA02
9796 | A0003 | B18SLA0P000 | B18SL | A0P | B18SL PRESS | 151 | 154 | 2 | 외부 | 1 | A0003_B18SL | A | A0003B18SLA0P
9797 | A0003 | B18SLB11000 | B18SL | B11 | B18SL 소조 | 155 | 158 | 4 | 외부 | 1 | A0003_B18SL | B | A0003B18SLB11
9798 | A0003 | B18TLA01000 | B18TL | A01 | B18TL 전처리 | 157 | 157 | 1 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_B18TL | A | A0003B18TLA01
9800 | A0003 | B18TLA02000 | B18TL | A02 | B18TL 절단 | 158 | 161 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 2 | A0003_B18TL | A | A0003B18TLA02
9802 | A0003 | B18TLA0P000 | B18TL | A0P | B18TL PRESS | 158 | 161 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_B18TL | A | A0003B18TLA0P
9804 | A0003 | B18ULA01000 | B18UL | A01 | B18UL 전처리 | 151 | 151 | 1 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_B18UL | A | A0003B18ULA01
9806 | A0003 | B18ULA02000 | B18UL | A02 | B18UL 절단 | 154 | 156 | 3 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_B18UL | A | A0003B18ULA02
9808 | A0003 | B18ULA0P000 | B18UL | A0P | B18UL PRESS | 154 | 156 | 3 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_B18UL | A | A0003B18ULA0P
9810 | A0003 | B18ULB11000 | B18UL | B11 | B18UL 소조 | 157 | 162 | 4 | 가공소조립부 2야드 | 2 | A0003_B18UL | B | A0003B18ULB11
9811 | A0003 | B191PC12000 | B191P | C12 | B191P 판계 | 177 | 177 | 1 | 판넬조립2부 | 1 | A0003_B191P | C | A0003B191PC12
9812 | A0003 | B191SC12000 | B191S | C12 | B191S 판계 | 177 | 177 | 1 | 판넬조립2부 | 1 | A0003_B191S | C | A0003B191SC12
9813 | A0003 | B193PC12000 | B193P | C12 | B193P 판계 | 169 | 169 | 1 | 판넬조립2부 | 1 | A0003_B193P | C | A0003B193PC12
9814 | A0003 | B193PC13000 | B193P | C13 | B193P 평중조 | 170 | 179 | 7 | 판넬조립2부 | 1 | A0003_B193P | C | A0003B193PC13
9815 | A0003 | B193SC12000 | B193S | C12 | B193S 판계 | 169 | 169 | 1 | 판넬조립2부 | 1 | A0003_B193S | C | A0003B193SC12
9816 | A0003 | B193SC13000 | B193S | C13 | B193S 평중조 | 170 | 179 | 7 | 판넬조립2부 | 1 | A0003_B193S | C | A0003B193SC13
9817 | A0003 | B19BLA01000 | B19BL | A01 | B19BL 전처리 | 157 | 157 | 1 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_B19BL | A | A0003B19BLA01
9820 | A0003 | B19BLA02000 | B19BL | A02 | B19BL 절단 | 158 | 161 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_B19BL | A | A0003B19BLA02
9823 | A0003 | B19BLA0P000 | B19BL | A0P | B19BL PRESS | 158 | 161 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_B19BL | A | A0003B19BLA0P
9826 | A0003 | B19P0C11000 | B19P0 | C11 | B19P0 조립 | 175 | 192 | 14 | 판넬조립2부 | 1 | A0003_B19P0 | C | A0003B19P0C11
9828 | A0003 | B19P0F21000 | B19P0 | F21 | B19P0 선행의장 | 197 | 212 | 12 | 판넬조립2부 | 1 | A0003_B19P0 | F | A0003B19P0F21
9830 | A0003 | B19P1G41000 | B19P1 | G41 | B19P1 선PE | 205 | 214 | 8 | 선행의장부 | 1 | A0003_B19P1 | G | A0003B19P1G41
9833 | A0003 | B19P1H32000 | B19P1 | H32 | B19P1 선행도장 | 220 | 234 | 11 | 선행도장부 | 1 | A0003_B19P1 | H | A0003B19P1H32
9835 | A0003 | B19P3L32000 | B19P3 | L32 | B19P3 후PE2 도장 | 280 | 282 | 3 | 도장2부 | 1 | A0003_B19P3 | L | A0003B19P3L32
9836 | A0003 | B19P3L41000 | B19P3 | L41 | B19P3 후PE2 건조 | 260 | 277 | 14 | 건조2부 | 1 | A0003_B19P3 | L | A0003B19P3L41
9839 | A0003 | B19P3N4A000 | B19P3 | N4A | B19P3 건조탑재 철목 | 287 | 287 | 1 | 건조2부 | 1 | A0003_B19P3 | N | A0003B19P3N4A
9840 | A0003 | B19P3N4B000 | B19P3 | N4B | B19P3 건조탑재 취부/용접 | 288 | 308 | 12 | 건조2부 | 1 | A0003_B19P3 | N | A0003B19P3N4B
9841 | A0003 | B19PLA01000 | B19PL | A01 | B19PL 전처리 | 144 | 144 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_B19PL | A | A0003B19PLA01
9844 | A0003 | B19PLA02000 | B19PL | A02 | B19PL 절단 | 147 | 148 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_B19PL | A | A0003B19PLA02
9847 | A0003 | B19PLA0P000 | B19PL | A0P | B19PL PRESS | 147 | 148 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_B19PL | A | A0003B19PLA0P
9850 | A0003 | B19PLB11000 | B19PL | B11 | B19PL 소조 | 149 | 150 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_B19PL | B | A0003B19PLB11
9851 | A0003 | B19QLA01000 | B19QL | A01 | B19QL 전처리 | 154 | 154 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_B19QL | A | A0003B19QLA01
9854 | A0003 | B19QLA02000 | B19QL | A02 | B19QL 절단 | 155 | 156 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_B19QL | A | A0003B19QLA02
9857 | A0003 | B19QLA0P000 | B19QL | A0P | B19QL PRESS | 155 | 156 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_B19QL | A | A0003B19QLA0P
9860 | A0003 | B19QLB11000 | B19QL | B11 | B19QL 소조 | 157 | 158 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_B19QL | B | A0003B19QLB11
9861 | A0003 | B19RLA01000 | B19RL | A01 | B19RL 전처리 | 154 | 154 | 1 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_B19RL | A | A0003B19RLA01
9862 | A0003 | B19RLA02000 | B19RL | A02 | B19RL 절단 | 155 | 156 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_B19RL | A | A0003B19RLA02
9863 | A0003 | B19RLA03000 | B19RL | A03 | B19RL L/HEATING | 157 | 161 | 3 | 대조립3부 | 1 | A0003_B19RL | A | A0003B19RLA03
9864 | A0003 | B19RLA0P000 | B19RL | A0P | B19RL PRESS | 155 | 156 | 2 | 대조립3부 | 1 | A0003_B19RL | A | A0003B19RLA0P
9865 | A0003 | B19S0C11000 | B19S0 | C11 | B19S0 조립 | 175 | 192 | 14 | 판넬조립2부 | 1 | A0003_B19S0 | C | A0003B19S0C11
9867 | A0003 | B19S0F21000 | B19S0 | F21 | B19S0 선행의장 | 197 | 212 | 12 | 판넬조립2부 | 1 | A0003_B19S0 | F | A0003B19S0F21
9869 | A0003 | B19S1G41000 | B19S1 | G41 | B19S1 선PE | 205 | 214 | 8 | 선행의장부 | 1 | A0003_B19S1 | G | A0003B19S1G41
9872 | A0003 | B19S1H32000 | B19S1 | H32 | B19S1 선행도장 | 220 | 234 | 11 | 선행도장부 | 1 | A0003_B19S1 | H | A0003B19S1H32
9874 | A0003 | B19S3L32000 | B19S3 | L32 | B19S3 후PE2 도장 | 280 | 282 | 3 | 도장2부 | 1 | A0003_B19S3 | L | A0003B19S3L32
9875 | A0003 | B19S3L41000 | B19S3 | L41 | B19S3 후PE2 건조 | 260 | 277 | 14 | 건조2부 | 1 | A0003_B19S3 | L | A0003B19S3L41
9878 | A0003 | B19S3N4A000 | B19S3 | N4A | B19S3 건조탑재 철목 | 287 | 287 | 1 | 건조2부 | 1 | A0003_B19S3 | N | A0003B19S3N4A
9879 | A0003 | B19S3N4B000 | B19S3 | N4B | B19S3 건조탑재 취부/용접 | 288 | 308 | 12 | 건조2부 | 1 | A0003_B19S3 | N | A0003B19S3N4B
9880 | A0003 | B19SLA01000 | B19SL | A01 | B19SL 전처리 | 147 | 147 | 1 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_B19SL | A | A0003B19SLA01
9883 | A0003 | B19SLA02000 | B19SL | A02 | B19SL 절단 | 148 | 149 | 2 | 외부 | 1 | A0003_B19SL | A | A0003B19SLA02
9884 | A0003 | B19SLA0P000 | B19SL | A0P | B19SL PRESS | 148 | 149 | 2 | 외부 | 1 | A0003_B19SL | A | A0003B19SLA0P
9885 | A0003 | B19SLB11000 | B19SL | B11 | B19SL 소조 | 150 | 155 | 4 | 외부 | 1 | A0003_B19SL | B | A0003B19SLB11
9886 | A0003 | B19TLA01000 | B19TL | A01 | B19TL 전처리 | 149 | 149 | 1 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_B19TL | A | A0003B19TLA01
9889 | A0003 | B19TLA02000 | B19TL | A02 | B19TL 절단 | 150 | 151 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_B19TL | A | A0003B19TLA02
9892 | A0003 | B19TLA0P000 | B19TL | A0P | B19TL PRESS | 150 | 151 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_B19TL | A | A0003B19TLA0P
9895 | A0003 | B19ULA01000 | B19UL | A01 | B19UL 전처리 | 143 | 143 | 1 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_B19UL | A | A0003B19ULA01
9898 | A0003 | B19ULA02000 | B19UL | A02 | B19UL 절단 | 144 | 148 | 3 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_B19UL | A | A0003B19ULA02
9901 | A0003 | B19ULA0P000 | B19UL | A0P | B19UL PRESS | 144 | 148 | 3 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_B19UL | A | A0003B19ULA0P
9904 | A0003 | B19ULB11000 | B19UL | B11 | B19UL 소조 | 149 | 154 | 4 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_B19UL | B | A0003B19ULB11
9905 | A0003 | B208PC12000 | B208P | C12 | B208P 판계 | 179 | 182 | 2 | 대조립1부 | 1 | A0003_B208P | C | A0003B208PC12
9906 | A0003 | B208SC12000 | B208S | C12 | B208S 판계 | 179 | 182 | 2 | 대조립1부 | 1 | A0003_B208S | C | A0003B208SC12
9907 | A0003 | B20MLA01000 | B20ML | A01 | B20ML 전처리 | 170 | 170 | 1 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_B20ML | A | A0003B20MLA01
9908 | A0003 | B20MLA02000 | B20ML | A02 | B20ML 절단 | 171 | 175 | 2 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_B20ML | A | A0003B20MLA02
9909 | A0003 | B20MLA0P000 | B20ML | A0P | B20ML PRESS | 171 | 175 | 2 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_B20ML | A | A0003B20MLA0P
9910 | A0003 | B20P0C11000 | B20P0 | C11 | B20P0 조립 | 189 | 203 | 11 | 대조립1부 | 1 | A0003_B20P0 | C | A0003B20P0C11
9912 | A0003 | B20RLA01000 | B20RL | A01 | B20RL 전처리 | 169 | 169 | 1 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_B20RL | A | A0003B20RLA01
9913 | A0003 | B20RLA02000 | B20RL | A02 | B20RL 절단 | 170 | 171 | 2 | 대조립1부 | 1 | A0003_B20RL | A | A0003B20RLA02
9914 | A0003 | B20RLA03000 | B20RL | A03 | B20RL L/HEATING | 175 | 177 | 3 | 대조립3부 | 1 | A0003_B20RL | A | A0003B20RLA03
9915 | A0003 | B20RLA0P000 | B20RL | A0P | B20RL PRESS | 170 | 171 | 2 | 대조립3부 | 1 | A0003_B20RL | A | A0003B20RLA0P
9916 | A0003 | B20S0C11000 | B20S0 | C11 | B20S0 조립 | 189 | 203 | 11 | 대조립1부 | 1 | A0003_B20S0 | C | A0003B20S0C11
9918 | A0003 | B20SLA01000 | B20SL | A01 | B20SL 전처리 | 156 | 156 | 1 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_B20SL | A | A0003B20SLA01
9921 | A0003 | B20SLA02000 | B20SL | A02 | B20SL 절단 | 157 | 158 | 2 | 외부 | 1 | A0003_B20SL | A | A0003B20SLA02
9922 | A0003 | B20SLA0P000 | B20SL | A0P | B20SL PRESS | 157 | 158 | 2 | 외부 | 1 | A0003_B20SL | A | A0003B20SLA0P
9923 | A0003 | B20SLB11000 | B20SL | B11 | B20SL 소조 | 161 | 170 | 4 | 외부 | 1 | A0003_B20SL | B | A0003B20SLB11
9924 | A0003 | B510PC14000 | B510P | C14 | B510P 곡중조 | 156 | 171 | 8 | 외부 | 1 | A0003_B510P | C | A0003B510PC14
9925 | A0003 | B510SC14000 | B510S | C14 | B510S 곡중조 | 156 | 171 | 8 | 외부 | 1 | A0003_B510S | C | A0003B510SC14
9926 | A0003 | B512PC12000 | B512P | C12 | B512P 판계 | 151 | 155 | 3 | 외부 | 1 | A0003_B512P | C | A0003B512PC12
9927 | A0003 | B512SC12000 | B512S | C12 | B512S 판계 | 151 | 155 | 3 | 외부 | 1 | A0003_B512S | C | A0003B512SC12
9928 | A0003 | B516PC14000 | B516P | C14 | B516P 곡중조 | 156 | 171 | 8 | 외부 | 1 | A0003_B516P | C | A0003B516PC14
9929 | A0003 | B516SC14000 | B516S | C14 | B516S 곡중조 | 156 | 171 | 8 | 외부 | 1 | A0003_B516S | C | A0003B516SC14
9930 | A0003 | B51DLA01000 | B51DL | A01 | B51DL 전처리 | 134 | 134 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_B51DL | A | A0003B51DLA01
9932 | A0003 | B51DLA02000 | B51DL | A02 | B51DL 절단 | 135 | 137 | 3 | 외부 | 1 | A0003_B51DL | A | A0003B51DLA02
9933 | A0003 | B51DLA0P000 | B51DL | A0P | B51DL PRESS | 135 | 137 | 3 | 외부 | 1 | A0003_B51DL | A | A0003B51DLA0P
9934 | A0003 | B51DLB11000 | B51DL | B11 | B51DL 소조 | 140 | 144 | 5 | 외부 | 1 | A0003_B51DL | B | A0003B51DLB11
9936 | A0003 | B51JLA01010 | B51JL | A01 | B51JL 전처리 | 135 | 135 | 1 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_B51JL | A | A0003B51JLA01
9937 | A0003 | B51JLA02000 | B51JL | A02 | B51JL 절단 | 136 | 140 | 3 | 외부 | 1 | A0003_B51JL | A | A0003B51JLA02
9938 | A0003 | B51JLA0P000 | B51JL | A0P | B51JL PRESS | 136 | 140 | 3 | 외부 | 1 | A0003_B51JL | A | A0003B51JLA0P
9939 | A0003 | B51LLA01000 | B51LL | A01 | B51LL 전처리 | 134 | 134 | 1 | 외부 | 1 | A0003_B51LL | A | A0003B51LLA01
9940 | A0003 | B51LLA02000 | B51LL | A02 | B51LL 절단 | 135 | 136 | 2 | 외부 | 1 | A0003_B51LL | A | A0003B51LLA02
9941 | A0003 | B51LLA0P000 | B51LL | A0P | B51LL PRESS | 135 | 136 | 2 | 외부 | 1 | A0003_B51LL | A | A0003B51LLA0P
9942 | A0003 | B51LLB11000 | B51LL | B11 | B51LL 소조 | 137 | 140 | 2 | 외부 | 2 | A0003_B51LL | B | A0003B51LLB11
9943 | A0003 | B51MLA01000 | B51ML | A01 | B51ML 전처리 | 134 | 134 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_B51ML | A | A0003B51MLA01
9944 | A0003 | B51MLA02000 | B51ML | A02 | B51ML 절단 | 135 | 137 | 3 | 외부 | 1 | A0003_B51ML | A | A0003B51MLA02
9945 | A0003 | B51MLA0P000 | B51ML | A0P | B51ML PRESS | 135 | 137 | 3 | 외부 | 1 | A0003_B51ML | A | A0003B51MLA0P
9946 | A0003 | B51P0C11000 | B51P0 | C11 | B51P0 조립 | 156 | 197 | 25 | 외부 | 1 | A0003_B51P0 | C | A0003B51P0C11
9948 | A0003 | B51P0H32000 | B51P0 | H32 | B51P0 선행도장 | 211 | 221 | 9 | 선행도장부 | 2 | A0003_B51P0 | H | A0003B51P0H32
9950 | A0003 | B51P0JX1000 | B51P0 | JX1 | B51P0 BP1 공정공기 | 241 | 245 | 3 | 의장3부 | 1 | A0003_B51P0 | J | A0003B51P0JX1
9951 | A0003 | B51RLA01000 | B51RL | A01 | B51RL 전처리 | 134 | 134 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_B51RL | A | A0003B51RLA01
9953 | A0003 | B51RLA02000 | B51RL | A02 | B51RL 절단 | 135 | 137 | 3 | 외부 | 1 | A0003_B51RL | A | A0003B51RLA02
9954 | A0003 | B51RLA03000 | B51RL | A03 | B51RL L/HEATING | 140 | 142 | 3 | 외부 | 2 | A0003_B51RL | A | A0003B51RLA03
9955 | A0003 | B51RLA0P000 | B51RL | A0P | B51RL PRESS | 135 | 137 | 3 | 외부 | 1 | A0003_B51RL | A | A0003B51RLA0P
9956 | A0003 | B51S0C11000 | B51S0 | C11 | B51S0 조립 | 156 | 197 | 25 | 외부 | 1 | A0003_B51S0 | C | A0003B51S0C11
9958 | A0003 | B51S0H32000 | B51S0 | H32 | B51S0 선행도장 | 211 | 221 | 9 | 선행도장부 | 2 | A0003_B51S0 | H | A0003B51S0H32
9960 | A0003 | B51S0JX1000 | B51S0 | JX1 | B51S0 BP1 공정공기 | 231 | 233 | 3 | 의장3부 | 1 | A0003_B51S0 | J | A0003B51S0JX1
9961 | A0003 | B51SLA01000 | B51SL | A01 | B51SL 전처리 | 134 | 134 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_B51SL | A | A0003B51SLA01
9963 | A0003 | B51SLA02000 | B51SL | A02 | B51SL 절단 | 135 | 136 | 2 | 외부 | 1 | A0003_B51SL | A | A0003B51SLA02
9964 | A0003 | B51SLA0P000 | B51SL | A0P | B51SL PRESS | 135 | 136 | 2 | 외부 | 1 | A0003_B51SL | A | A0003B51SLA0P
9965 | A0003 | B51SLB11000 | B51SL | B11 | B51SL 소조 | 137 | 142 | 4 | 외부 | 2 | A0003_B51SL | B | A0003B51SLB11
9966 | A0003 | B51ULA01000 | B51UL | A01 | B51UL 전처리 | 134 | 134 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_B51UL | A | A0003B51ULA01
9969 | A0003 | B51ULA02010 | B51UL | A02 | B51UL 절단 | 135 | 137 | 3 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_B51UL | A | A0003B51ULA02
9971 | A0003 | B51ULA0P010 | B51UL | A0P | B51UL PRESS | 135 | 137 | 3 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_B51UL | A | A0003B51ULA0P
9972 | A0003 | B51ULB11000 | B51UL | B11 | B51UL 소조 | 142 | 148 | 5 | 외부 | 2 | A0003_B51UL | B | A0003B51ULB11
9973 | A0003 | B51VLA01000 | B51VL | A01 | B51VL 전처리 | 133 | 133 | 1 | 외부 | 1 | A0003_B51VL | A | A0003B51VLA01
9974 | A0003 | B51VLA02000 | B51VL | A02 | B51VL 절단 | 134 | 135 | 2 | 외부 | 1 | A0003_B51VL | A | A0003B51VLA02
9975 | A0003 | B51VLA0P000 | B51VL | A0P | B51VL PRESS | 134 | 135 | 2 | 외부 | 1 | A0003_B51VL | A | A0003B51VLA0P
9976 | A0003 | B51VLB11000 | B51VL | B11 | B51VL 소조 | 136 | 137 | 2 | 외부 | 2 | A0003_B51VL | B | A0003B51VLB11
9977 | A0003 | B520PC14000 | B520P | C14 | B520P 곡중조 | 182 | 190 | 7 | 대조립2부 | 1 | A0003_B520P | C | A0003B520PC14
9978 | A0003 | B520SC14000 | B520S | C14 | B520S 곡중조 | 182 | 190 | 7 | 대조립2부 | 1 | A0003_B520S | C | A0003B520SC14
9979 | A0003 | B522PC12000 | B522P | C12 | B522P 판계 | 193 | 193 | 1 | 대조립2부 | 1 | A0003_B522P | C | A0003B522PC12
9980 | A0003 | B522SC12000 | B522S | C12 | B522S 판계 | 193 | 193 | 1 | 대조립2부 | 1 | A0003_B522S | C | A0003B522SC12
9981 | A0003 | B526PC14000 | B526P | C14 | B526P 곡중조 | 182 | 190 | 7 | 대조립2부 | 1 | A0003_B526P | C | A0003B526PC14
9982 | A0003 | B526SC14000 | B526S | C14 | B526S 곡중조 | 182 | 190 | 7 | 대조립2부 | 1 | A0003_B526S | C | A0003B526SC14
9983 | A0003 | B52JLA01000 | B52JL | A01 | B52JL 전처리 | 162 | 162 | 1 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_B52JL | A | A0003B52JLA01
9984 | A0003 | B52JLA02000 | B52JL | A02 | B52JL 절단 | 169 | 171 | 3 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_B52JL | A | A0003B52JLA02
9985 | A0003 | B52JLA0P000 | B52JL | A0P | B52JL PRESS | 175 | 177 | 3 | 대조립3부 | 1 | A0003_B52JL | A | A0003B52JLA0P
9986 | A0003 | B52LLA01000 | B52LL | A01 | B52LL 전처리 | 175 | 175 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_B52LL | A | A0003B52LLA01
9988 | A0003 | B52LLA02000 | B52LL | A02 | B52LL 절단 | 176 | 177 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_B52LL | A | A0003B52LLA02
9990 | A0003 | B52LLA0P000 | B52LL | A0P | B52LL PRESS | 176 | 177 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_B52LL | A | A0003B52LLA0P
9992 | A0003 | B52LLB11000 | B52LL | B11 | B52LL 소조 | 178 | 179 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 2 | A0003_B52LL | B | A0003B52LLB11
9993 | A0003 | B52MLA01000 | B52ML | A01 | B52ML 전처리 | 184 | 184 | 1 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_B52ML | A | A0003B52MLA01
9994 | A0003 | B52MLA02000 | B52ML | A02 | B52ML 절단 | 185 | 189 | 3 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_B52ML | A | A0003B52MLA02
9995 | A0003 | B52MLA0P000 | B52ML | A0P | B52ML PRESS | 185 | 189 | 3 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_B52ML | A | A0003B52MLA0P
9996 | A0003 | B52P0C11000 | B52P0 | C11 | B52P0 조립 | 196 | 207 | 10 | 대조립2부 | 1 | A0003_B52P0 | C | A0003B52P0C11
9998 | A0003 | B52P0H32000 | B52P0 | H32 | B52P0 선행도장 | 212 | 224 | 9 | 선행도장부 | 2 | A0003_B52P0 | H | A0003B52P0H32
10000 | A0003 | B52P0JX1000 | B52P0 | JX1 | B52P0 BP1 공정공기 | 241 | 245 | 3 | 의장3부 | 1 | A0003_B52P0 | J | A0003B52P0JX1
10001 | A0003 | B52RLA01000 | B52RL | A01 | B52RL 전처리 | 170 | 170 | 1 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_B52RL | A | A0003B52RLA01
10002 | A0003 | B52RLA02000 | B52RL | A02 | B52RL 절단 | 171 | 176 | 3 | 대조립1부 | 1 | A0003_B52RL | A | A0003B52RLA02
10003 | A0003 | B52RLA03000 | B52RL | A03 | B52RL L/HEATING | 177 | 179 | 3 | 대조립3부 | 2 | A0003_B52RL | A | A0003B52RLA03
10004 | A0003 | B52RLA0P000 | B52RL | A0P | B52RL PRESS | 171 | 176 | 3 | 대조립3부 | 1 | A0003_B52RL | A | A0003B52RLA0P
10005 | A0003 | B52S0C11000 | B52S0 | C11 | B52S0 조립 | 196 | 207 | 10 | 대조립2부 | 1 | A0003_B52S0 | C | A0003B52S0C11
10007 | A0003 | B52S0H32000 | B52S0 | H32 | B52S0 선행도장 | 212 | 224 | 9 | 선행도장부 | 2 | A0003_B52S0 | H | A0003B52S0H32
10009 | A0003 | B52S0JX1000 | B52S0 | JX1 | B52S0 BP1 공정공기 | 231 | 233 | 3 | 의장3부 | 1 | A0003_B52S0 | J | A0003B52S0JX1
10010 | A0003 | B52SLA01000 | B52SL | A01 | B52SL 전처리 | 161 | 161 | 1 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_B52SL | A | A0003B52SLA01
10012 | A0003 | B52SLA02000 | B52SL | A02 | B52SL 절단 | 162 | 170 | 3 | 외부 | 1 | A0003_B52SL | A | A0003B52SLA02
10013 | A0003 | B52SLA0P000 | B52SL | A0P | B52SL PRESS | 162 | 170 | 3 | 외부 | 1 | A0003_B52SL | A | A0003B52SLA0P
10014 | A0003 | B52SLB11000 | B52SL | B11 | B52SL 소조 | 171 | 178 | 5 | 외부 | 2 | A0003_B52SL | B | A0003B52SLB11
10015 | A0003 | B52ULA01000 | B52UL | A01 | B52UL 전처리 | 162 | 162 | 1 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_B52UL | A | A0003B52ULA01
10017 | A0003 | B52ULA02000 | B52UL | A02 | B52UL 절단 | 169 | 171 | 3 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_B52UL | A | A0003B52ULA02
10019 | A0003 | B52ULA0P000 | B52UL | A0P | B52UL PRESS | 169 | 171 | 3 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_B52UL | A | A0003B52ULA0P
10021 | A0003 | B52ULB11000 | B52UL | B11 | B52UL 소조 | 175 | 179 | 5 | 가공소조립부 1야드 | 2 | A0003_B52UL | B | A0003B52ULB11
10022 | A0003 | B52VLA01000 | B52VL | A01 | B52VL 전처리 | 169 | 169 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_B52VL | A | A0003B52VLA01
10024 | A0003 | B52VLA02000 | B52VL | A02 | B52VL 절단 | 170 | 171 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_B52VL | A | A0003B52VLA02
10026 | A0003 | B52VLA0P000 | B52VL | A0P | B52VL PRESS | 170 | 171 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_B52VL | A | A0003B52VLA0P
10028 | A0003 | B52VLB11000 | B52VL | B11 | B52VL 소조 | 175 | 176 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_B52VL | B | A0003B52VLB11
10029 | A0003 | B530PC12000 | B530P | C12 | B530P 판계 | 31 | 35 | 3 | 외부 | 2 | A0003_B530P | C | A0003B530PC12
10030 | A0003 | B530PC14000 | B530P | C14 | B530P 곡중조 | 36 | 44 | 7 | 외부 | 1 | A0003_B530P | C | A0003B530PC14
10031 | A0003 | B530SC12000 | B530S | C12 | B530S 판계 | 32 | 36 | 3 | 외부 | 2 | A0003_B530S | C | A0003B530SC12
10032 | A0003 | B530SC14000 | B530S | C14 | B530S 곡중조 | 37 | 45 | 7 | 외부 | 1 | A0003_B530S | C | A0003B530SC14
10033 | A0003 | B532PC12000 | B532P | C12 | B532P 판계 | 31 | 35 | 3 | 외부 | 1 | A0003_B532P | C | A0003B532PC12
10034 | A0003 | B532SC12000 | B532S | C12 | B532S 판계 | 32 | 36 | 3 | 외부 | 1 | A0003_B532S | C | A0003B532SC12
10035 | A0003 | B536PC12000 | B536P | C12 | B536P 판계 | 31 | 35 | 3 | 외부 | 2 | A0003_B536P | C | A0003B536PC12
10036 | A0003 | B536PC14000 | B536P | C14 | B536P 곡중조 | 36 | 44 | 7 | 외부 | 1 | A0003_B536P | C | A0003B536PC14
10037 | A0003 | B536SC12000 | B536S | C12 | B536S 판계 | 32 | 36 | 3 | 외부 | 2 | A0003_B536S | C | A0003B536SC12
10038 | A0003 | B536SC14000 | B536S | C14 | B536S 곡중조 | 37 | 45 | 7 | 외부 | 1 | A0003_B536S | C | A0003B536SC14
10039 | A0003 | B53DLA01000 | B53DL | A01 | B53DL 전처리 | 9 | 9 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_B53DL | A | A0003B53DLA01
10040 | A0003 | B53DLA02000 | B53DL | A02 | B53DL 절단 | 14 | 17 | 3 | 외부 | 1 | A0003_B53DL | A | A0003B53DLA02
10041 | A0003 | B53DLA0P000 | B53DL | A0P | B53DL PRESS | 14 | 17 | 3 | 외부 | 1 | A0003_B53DL | A | A0003B53DLA0P
10042 | A0003 | B53DLB11000 | B53DL | B11 | B53DL 소조 | 24 | 30 | 5 | 외부 | 1 | A0003_B53DL | B | A0003B53DLB11
10043 | A0003 | B53JLA01000 | B53JL | A01 | B53JL 전처리 | 9 | 9 | 1 | 외부 | 1 | A0003_B53JL | A | A0003B53JLA01
10044 | A0003 | B53JLA02000 | B53JL | A02 | B53JL 절단 | 14 | 17 | 3 | 외부 | 1 | A0003_B53JL | A | A0003B53JLA02
10045 | A0003 | B53JLA0P000 | B53JL | A0P | B53JL PRESS | 14 | 17 | 3 | 외부 | 1 | A0003_B53JL | A | A0003B53JLA0P
10046 | A0003 | B53LLA01000 | B53LL | A01 | B53LL 전처리 | 9 | 9 | 1 | 외부 | 1 | A0003_B53LL | A | A0003B53LLA01
10047 | A0003 | B53LLA02000 | B53LL | A02 | B53LL 절단 | 14 | 17 | 3 | 외부 | 1 | A0003_B53LL | A | A0003B53LLA02
10048 | A0003 | B53LLA0P000 | B53LL | A0P | B53LL PRESS | 14 | 17 | 3 | 외부 | 1 | A0003_B53LL | A | A0003B53LLA0P
10049 | A0003 | B53LLB11000 | B53LL | B11 | B53LL 소조 | 18 | 23 | 4 | 외부 | 1 | A0003_B53LL | B | A0003B53LLB11
10050 | A0003 | B53MLA01000 | B53ML | A01 | B53ML 전처리 | 9 | 9 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_B53ML | A | A0003B53MLA01
10051 | A0003 | B53MLA02000 | B53ML | A02 | B53ML 절단 | 14 | 17 | 3 | 외부 | 1 | A0003_B53ML | A | A0003B53MLA02
10052 | A0003 | B53MLA0P000 | B53ML | A0P | B53ML PRESS | 14 | 17 | 3 | 외부 | 1 | A0003_B53ML | A | A0003B53MLA0P
10053 | A0003 | B53P0C11000 | B53P0 | C11 | B53P0 조립 | 36 | 70 | 25 | 외부 | 1 | A0003_B53P0 | C | A0003B53P0C11
10056 | A0003 | B53RLA01000 | B53RL | A01 | B53RL 전처리 | 9 | 9 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_B53RL | A | A0003B53RLA01
10058 | A0003 | B53RLA02000 | B53RL | A02 | B53RL 절단 | 14 | 17 | 3 | 외부 | 1 | A0003_B53RL | A | A0003B53RLA02
10059 | A0003 | B53RLA03000 | B53RL | A03 | B53RL L/HEATING | 3 | 8 | 4 | 외부 | 5 | A0003_B53RL | A | A0003B53RLA03
10060 | A0003 | B53RLA0P000 | B53RL | A0P | B53RL PRESS | 14 | 17 | 3 | 외부 | 1 | A0003_B53RL | A | A0003B53RLA0P
10061 | A0003 | B53S0C11000 | B53S0 | C11 | B53S0 조립 | 37 | 71 | 25 | 외부 | 1 | A0003_B53S0 | C | A0003B53S0C11
10064 | A0003 | B53SLA01000 | B53SL | A01 | B53SL 전처리 | 9 | 9 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_B53SL | A | A0003B53SLA01
10066 | A0003 | B53SLA02000 | B53SL | A02 | B53SL 절단 | 14 | 17 | 3 | 외부 | 1 | A0003_B53SL | A | A0003B53SLA02
10067 | A0003 | B53SLA0P000 | B53SL | A0P | B53SL PRESS | 14 | 17 | 3 | 외부 | 1 | A0003_B53SL | A | A0003B53SLA0P
10068 | A0003 | B53SLB11000 | B53SL | B11 | B53SL 소조 | 18 | 23 | 4 | 외부 | 3 | A0003_B53SL | B | A0003B53SLB11
10069 | A0003 | B53ULA01000 | B53UL | A01 | B53UL 전처리 | 9 | 9 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_B53UL | A | A0003B53ULA01
10070 | A0003 | B53ULA02000 | B53UL | A02 | B53UL 절단 | 14 | 17 | 3 | 외부 | 1 | A0003_B53UL | A | A0003B53ULA02
10071 | A0003 | B53ULA0P000 | B53UL | A0P | B53UL PRESS | 14 | 17 | 3 | 외부 | 1 | A0003_B53UL | A | A0003B53ULA0P
10072 | A0003 | B53ULB11000 | B53UL | B11 | B53UL 소조 | 24 | 30 | 5 | 외부 | 3 | A0003_B53UL | B | A0003B53ULB11
10073 | A0003 | B53VLA01000 | B53VL | A01 | B53VL 전처리 | 9 | 9 | 1 | 외부 | 1 | A0003_B53VL | A | A0003B53VLA01
10074 | A0003 | B53VLA02000 | B53VL | A02 | B53VL 절단 | 14 | 17 | 3 | 외부 | 1 | A0003_B53VL | A | A0003B53VLA02
10075 | A0003 | B53VLA0P000 | B53VL | A0P | B53VL PRESS | 14 | 17 | 3 | 외부 | 1 | A0003_B53VL | A | A0003B53VLA0P
10076 | A0003 | B53VLB11000 | B53VL | B11 | B53VL 소조 | 18 | 23 | 4 | 외부 | 1 | A0003_B53VL | B | A0003B53VLB11
10077 | A0003 | B541PC12000 | B541P | C12 | B541P 판계 | 31 | 35 | 3 | 외부 | 1 | A0003_B541P | C | A0003B541PC12
10078 | A0003 | B541PC14000 | B541P | C14 | B541P 곡중조 | 36 | 44 | 7 | 외부 | 1 | A0003_B541P | C | A0003B541PC14
10079 | A0003 | B541SC12000 | B541S | C12 | B541S 판계 | 32 | 36 | 3 | 외부 | 1 | A0003_B541S | C | A0003B541SC12
10080 | A0003 | B541SC14000 | B541S | C14 | B541S 곡중조 | 37 | 45 | 7 | 외부 | 1 | A0003_B541S | C | A0003B541SC14
10081 | A0003 | B543PC12000 | B543P | C12 | B543P 판계 | 31 | 35 | 3 | 외부 | 1 | A0003_B543P | C | A0003B543PC12
10082 | A0003 | B543PC13000 | B543P | C13 | B543P 평중조 | 36 | 43 | 6 | 외부 | 1 | A0003_B543P | C | A0003B543PC13
10083 | A0003 | B543SC12000 | B543S | C12 | B543S 판계 | 32 | 36 | 3 | 외부 | 1 | A0003_B543S | C | A0003B543SC12
10084 | A0003 | B543SC13000 | B543S | C13 | B543S 평중조 | 37 | 44 | 6 | 외부 | 1 | A0003_B543S | C | A0003B543SC13
10085 | A0003 | B547PC12000 | B547P | C12 | B547P 판계 | 31 | 35 | 3 | 외부 | 1 | A0003_B547P | C | A0003B547PC12
10086 | A0003 | B547PC13000 | B547P | C13 | B547P 평중조 | 36 | 43 | 6 | 외부 | 1 | A0003_B547P | C | A0003B547PC13
10087 | A0003 | B547SC12000 | B547S | C12 | B547S 판계 | 32 | 36 | 3 | 외부 | 1 | A0003_B547S | C | A0003B547SC12
10088 | A0003 | B547SC13000 | B547S | C13 | B547S 평중조 | 37 | 44 | 6 | 외부 | 1 | A0003_B547S | C | A0003B547SC13
10089 | A0003 | B54BLA01000 | B54BL | A01 | B54BL 전처리 | 9 | 9 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_B54BL | A | A0003B54BLA01
10091 | A0003 | B54BLA02000 | B54BL | A02 | B54BL 절단 | 14 | 17 | 3 | 외부 | 3 | A0003_B54BL | A | A0003B54BLA02
10092 | A0003 | B54BLA0P000 | B54BL | A0P | B54BL PRESS | 14 | 17 | 3 | 외부 | 1 | A0003_B54BL | A | A0003B54BLA0P
10093 | A0003 | B54JLA01000 | B54JL | A01 | B54JL 전처리 | 9 | 9 | 1 | 외부 | 1 | A0003_B54JL | A | A0003B54JLA01
10094 | A0003 | B54JLA02000 | B54JL | A02 | B54JL 절단 | 14 | 17 | 3 | 외부 | 3 | A0003_B54JL | A | A0003B54JLA02
10095 | A0003 | B54JLA0P000 | B54JL | A0P | B54JL PRESS | 14 | 17 | 3 | 외부 | 1 | A0003_B54JL | A | A0003B54JLA0P
10096 | A0003 | B54P0C11000 | B54P0 | C11 | B54P0 조립 | 36 | 70 | 25 | 외부 | 1 | A0003_B54P0 | C | A0003B54P0C11
10099 | A0003 | B54PLA01000 | B54PL | A01 | B54PL 전처리 | 9 | 9 | 1 | 외부 | 1 | A0003_B54PL | A | A0003B54PLA01
10100 | A0003 | B54PLA02000 | B54PL | A02 | B54PL 절단 | 14 | 17 | 3 | 외부 | 1 | A0003_B54PL | A | A0003B54PLA02
10101 | A0003 | B54PLA0P000 | B54PL | A0P | B54PL PRESS | 14 | 17 | 3 | 외부 | 1 | A0003_B54PL | A | A0003B54PLA0P
10102 | A0003 | B54PLB11000 | B54PL | B11 | B54PL 소조 | 18 | 21 | 2 | 외부 | 1 | A0003_B54PL | B | A0003B54PLB11
10103 | A0003 | B54QLA01000 | B54QL | A01 | B54QL 전처리 | 9 | 9 | 1 | 외부 | 1 | A0003_B54QL | A | A0003B54QLA01
10104 | A0003 | B54QLA02000 | B54QL | A02 | B54QL 절단 | 14 | 17 | 3 | 외부 | 1 | A0003_B54QL | A | A0003B54QLA02
10105 | A0003 | B54QLA0P000 | B54QL | A0P | B54QL PRESS | 14 | 17 | 3 | 외부 | 1 | A0003_B54QL | A | A0003B54QLA0P
10106 | A0003 | B54QLB11000 | B54QL | B11 | B54QL 소조 | 18 | 21 | 2 | 외부 | 1 | A0003_B54QL | B | A0003B54QLB11
10107 | A0003 | B54RLA01000 | B54RL | A01 | B54RL 전처리 | 9 | 9 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_B54RL | A | A0003B54RLA01
10109 | A0003 | B54RLA02000 | B54RL | A02 | B54RL 절단 | 14 | 17 | 3 | 외부 | 1 | A0003_B54RL | A | A0003B54RLA02
10110 | A0003 | B54RLA03000 | B54RL | A03 | B54RL L/HEATING | 18 | 23 | 4 | 외부 | 3 | A0003_B54RL | A | A0003B54RLA03
10111 | A0003 | B54RLA0P000 | B54RL | A0P | B54RL PRESS | 14 | 17 | 3 | 외부 | 1 | A0003_B54RL | A | A0003B54RLA0P
10112 | A0003 | B54S0C11000 | B54S0 | C11 | B54S0 조립 | 37 | 71 | 25 | 외부 | 1 | A0003_B54S0 | C | A0003B54S0C11
10115 | A0003 | B54SLA01000 | B54SL | A01 | B54SL 전처리 | 9 | 9 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_B54SL | A | A0003B54SLA01
10117 | A0003 | B54SLA02000 | B54SL | A02 | B54SL 절단 | 14 | 17 | 3 | 외부 | 1 | A0003_B54SL | A | A0003B54SLA02
10118 | A0003 | B54SLA0P000 | B54SL | A0P | B54SL PRESS | 14 | 17 | 3 | 외부 | 1 | A0003_B54SL | A | A0003B54SLA0P
10119 | A0003 | B54SLB11000 | B54SL | B11 | B54SL 소조 | 24 | 30 | 5 | 외부 | 1 | A0003_B54SL | B | A0003B54SLB11
10120 | A0003 | B54TLA01000 | B54TL | A01 | B54TL 전처리 | 9 | 9 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_B54TL | A | A0003B54TLA01
10121 | A0003 | B54TLA02000 | B54TL | A02 | B54TL 절단 | 14 | 17 | 3 | 외부 | 2 | A0003_B54TL | A | A0003B54TLA02
10122 | A0003 | B54TLA0P000 | B54TL | A0P | B54TL PRESS | 14 | 17 | 3 | 외부 | 1 | A0003_B54TL | A | A0003B54TLA0P
10123 | A0003 | B54ULA01000 | B54UL | A01 | B54UL 전처리 | 9 | 9 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_B54UL | A | A0003B54ULA01
10125 | A0003 | B54ULA02000 | B54UL | A02 | B54UL 절단 | 14 | 17 | 3 | 외부 | 1 | A0003_B54UL | A | A0003B54ULA02
10126 | A0003 | B54ULA0P000 | B54UL | A0P | B54UL PRESS | 14 | 17 | 3 | 외부 | 1 | A0003_B54UL | A | A0003B54ULA0P
10127 | A0003 | B54ULB11000 | B54UL | B11 | B54UL 소조 | 24 | 30 | 5 | 외부 | 4 | A0003_B54UL | B | A0003B54ULB11
10128 | A0003 | B54VLA01000 | B54VL | A01 | B54VL 전처리 | 9 | 9 | 1 | 외부 | 1 | A0003_B54VL | A | A0003B54VLA01
10129 | A0003 | B54VLA02000 | B54VL | A02 | B54VL 절단 | 14 | 17 | 3 | 외부 | 1 | A0003_B54VL | A | A0003B54VLA02
10130 | A0003 | B54VLA0P000 | B54VL | A0P | B54VL PRESS | 14 | 17 | 3 | 외부 | 1 | A0003_B54VL | A | A0003B54VLA0P
10131 | A0003 | B54VLB11000 | B54VL | B11 | B54VL 소조 | 18 | 21 | 2 | 외부 | 1 | A0003_B54VL | B | A0003B54VLB11
10132 | A0003 | B551PC12000 | B551P | C12 | B551P 판계 | 58 | 60 | 3 | 외부 | 1 | A0003_B551P | C | A0003B551PC12
10133 | A0003 | B551SC12000 | B551S | C12 | B551S 판계 | 58 | 60 | 3 | 외부 | 1 | A0003_B551S | C | A0003B551SC12
10134 | A0003 | B553PC12000 | B553P | C12 | B553P 판계 | 58 | 60 | 3 | 외부 | 1 | A0003_B553P | C | A0003B553PC12
10135 | A0003 | B553PC13000 | B553P | C13 | B553P 평중조 | 63 | 70 | 6 | 외부 | 1 | A0003_B553P | C | A0003B553PC13
10136 | A0003 | B553SC12000 | B553S | C12 | B553S 판계 | 58 | 60 | 3 | 외부 | 1 | A0003_B553S | C | A0003B553SC12
10137 | A0003 | B553SC13000 | B553S | C13 | B553S 평중조 | 63 | 70 | 6 | 외부 | 1 | A0003_B553S | C | A0003B553SC13
10138 | A0003 | B557PC12000 | B557P | C12 | B557P 판계 | 58 | 60 | 3 | 외부 | 1 | A0003_B557P | C | A0003B557PC12
10139 | A0003 | B557PC13000 | B557P | C13 | B557P 평중조 | 63 | 70 | 6 | 외부 | 1 | A0003_B557P | C | A0003B557PC13
10140 | A0003 | B557SC12000 | B557S | C12 | B557S 판계 | 58 | 60 | 3 | 외부 | 1 | A0003_B557S | C | A0003B557SC12
10141 | A0003 | B557SC13000 | B557S | C13 | B557S 평중조 | 63 | 70 | 6 | 외부 | 1 | A0003_B557S | C | A0003B557SC13
10142 | A0003 | B55BLA01000 | B55BL | A01 | B55BL 전처리 | 36 | 36 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 3 | A0003_B55BL | A | A0003B55BLA01
10144 | A0003 | B55BLA02000 | B55BL | A02 | B55BL 절단 | 37 | 39 | 3 | 외부 | 3 | A0003_B55BL | A | A0003B55BLA02
10145 | A0003 | B55BLA0P000 | B55BL | A0P | B55BL PRESS | 37 | 39 | 3 | 외부 | 1 | A0003_B55BL | A | A0003B55BLA0P
10146 | A0003 | B55JLA01000 | B55JL | A01 | B55JL 전처리 | 36 | 36 | 1 | 외부 | 3 | A0003_B55JL | A | A0003B55JLA01
10147 | A0003 | B55JLA02000 | B55JL | A02 | B55JL 절단 | 37 | 39 | 3 | 외부 | 3 | A0003_B55JL | A | A0003B55JLA02
10148 | A0003 | B55JLA0P000 | B55JL | A0P | B55JL PRESS | 37 | 39 | 3 | 외부 | 1 | A0003_B55JL | A | A0003B55JLA0P
10149 | A0003 | B55P0C11000 | B55P0 | C11 | B55P0 조립 | 63 | 95 | 25 | 외부 | 1 | A0003_B55P0 | C | A0003B55P0C11
10152 | A0003 | B55PLA01000 | B55PL | A01 | B55PL 전처리 | 36 | 36 | 1 | 외부 | 1 | A0003_B55PL | A | A0003B55PLA01
10153 | A0003 | B55PLA02000 | B55PL | A02 | B55PL 절단 | 37 | 39 | 3 | 외부 | 1 | A0003_B55PL | A | A0003B55PLA02
10154 | A0003 | B55PLA0P000 | B55PL | A0P | B55PL PRESS | 37 | 39 | 3 | 외부 | 1 | A0003_B55PL | A | A0003B55PLA0P
10155 | A0003 | B55PLB11000 | B55PL | B11 | B55PL 소조 | 42 | 43 | 2 | 외부 | 3 | A0003_B55PL | B | A0003B55PLB11
10156 | A0003 | B55QLA01000 | B55QL | A01 | B55QL 전처리 | 36 | 36 | 1 | 외부 | 1 | A0003_B55QL | A | A0003B55QLA01
10157 | A0003 | B55QLA02000 | B55QL | A02 | B55QL 절단 | 37 | 39 | 3 | 외부 | 1 | A0003_B55QL | A | A0003B55QLA02
10158 | A0003 | B55QLA0P000 | B55QL | A0P | B55QL PRESS | 37 | 39 | 3 | 외부 | 1 | A0003_B55QL | A | A0003B55QLA0P
10159 | A0003 | B55QLB11000 | B55QL | B11 | B55QL 소조 | 42 | 43 | 2 | 외부 | 3 | A0003_B55QL | B | A0003B55QLB11
10160 | A0003 | B55RLA01000 | B55RL | A01 | B55RL 전처리 | 36 | 36 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_B55RL | A | A0003B55RLA01
10162 | A0003 | B55RLA02000 | B55RL | A02 | B55RL 절단 | 37 | 39 | 3 | 외부 | 1 | A0003_B55RL | A | A0003B55RLA02
10163 | A0003 | B55RLA03000 | B55RL | A03 | B55RL L/HEATING | 42 | 45 | 4 | 외부 | 1 | A0003_B55RL | A | A0003B55RLA03
10164 | A0003 | B55RLA0P000 | B55RL | A0P | B55RL PRESS | 37 | 39 | 3 | 외부 | 1 | A0003_B55RL | A | A0003B55RLA0P
10165 | A0003 | B55S0C11000 | B55S0 | C11 | B55S0 조립 | 63 | 95 | 25 | 외부 | 1 | A0003_B55S0 | C | A0003B55S0C11
10168 | A0003 | B55TLA01000 | B55TL | A01 | B55TL 전처리 | 36 | 36 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 3 | A0003_B55TL | A | A0003B55TLA01
10169 | A0003 | B55TLA02000 | B55TL | A02 | B55TL 절단 | 37 | 39 | 3 | 외부 | 3 | A0003_B55TL | A | A0003B55TLA02
10170 | A0003 | B55TLA0P000 | B55TL | A0P | B55TL PRESS | 37 | 39 | 3 | 외부 | 1 | A0003_B55TL | A | A0003B55TLA0P
10171 | A0003 | B55ULA01000 | B55UL | A01 | B55UL 전처리 | 36 | 36 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_B55UL | A | A0003B55ULA01
10172 | A0003 | B55ULA02000 | B55UL | A02 | B55UL 절단 | 37 | 39 | 3 | 외부 | 1 | A0003_B55UL | A | A0003B55ULA02
10173 | A0003 | B55ULA0P000 | B55UL | A0P | B55UL PRESS | 37 | 39 | 3 | 외부 | 1 | A0003_B55UL | A | A0003B55ULA0P
10174 | A0003 | B55ULB11000 | B55UL | B11 | B55UL 소조 | 46 | 52 | 5 | 외부 | 3 | A0003_B55UL | B | A0003B55ULB11
10175 | A0003 | B55VLA01000 | B55VL | A01 | B55VL 전처리 | 36 | 36 | 1 | 외부 | 1 | A0003_B55VL | A | A0003B55VLA01
10176 | A0003 | B55VLA02000 | B55VL | A02 | B55VL 절단 | 37 | 39 | 3 | 외부 | 1 | A0003_B55VL | A | A0003B55VLA02
10177 | A0003 | B55VLA0P000 | B55VL | A0P | B55VL PRESS | 37 | 39 | 3 | 외부 | 1 | A0003_B55VL | A | A0003B55VLA0P
10178 | A0003 | B55VLB11000 | B55VL | B11 | B55VL 소조 | 42 | 43 | 2 | 외부 | 1 | A0003_B55VL | B | A0003B55VLB11
10179 | A0003 | B561PC12000 | B561P | C12 | B561P 판계 | 60 | 64 | 3 | 외부 | 1 | A0003_B561P | C | A0003B561PC12
10180 | A0003 | B561PC14000 | B561P | C14 | B561P 곡중조 | 65 | 73 | 7 | 외부 | 1 | A0003_B561P | C | A0003B561PC14
10181 | A0003 | B561SC12000 | B561S | C12 | B561S 판계 | 60 | 64 | 3 | 외부 | 1 | A0003_B561S | C | A0003B561SC12
10182 | A0003 | B561SC14000 | B561S | C14 | B561S 곡중조 | 65 | 73 | 7 | 외부 | 1 | A0003_B561S | C | A0003B561SC14
10183 | A0003 | B563PC12000 | B563P | C12 | B563P 판계 | 60 | 64 | 3 | 외부 | 1 | A0003_B563P | C | A0003B563PC12
10184 | A0003 | B563PC13000 | B563P | C13 | B563P 평중조 | 65 | 72 | 6 | 외부 | 1 | A0003_B563P | C | A0003B563PC13
10185 | A0003 | B563SC12000 | B563S | C12 | B563S 판계 | 60 | 64 | 3 | 외부 | 1 | A0003_B563S | C | A0003B563SC12
10186 | A0003 | B563SC13000 | B563S | C13 | B563S 평중조 | 65 | 72 | 6 | 외부 | 1 | A0003_B563S | C | A0003B563SC13
10187 | A0003 | B567PC12000 | B567P | C12 | B567P 판계 | 60 | 64 | 3 | 외부 | 1 | A0003_B567P | C | A0003B567PC12
10188 | A0003 | B567PC13000 | B567P | C13 | B567P 평중조 | 65 | 72 | 6 | 외부 | 1 | A0003_B567P | C | A0003B567PC13
10189 | A0003 | B567SC12000 | B567S | C12 | B567S 판계 | 60 | 64 | 3 | 외부 | 1 | A0003_B567S | C | A0003B567SC12
10190 | A0003 | B567SC13000 | B567S | C13 | B567S 평중조 | 65 | 72 | 6 | 외부 | 1 | A0003_B567S | C | A0003B567SC13
10191 | A0003 | B56BLA01000 | B56BL | A01 | B56BL 전처리 | 39 | 39 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_B56BL | A | A0003B56BLA01
10193 | A0003 | B56BLA02000 | B56BL | A02 | B56BL 절단 | 42 | 44 | 3 | 외부 | 3 | A0003_B56BL | A | A0003B56BLA02
10194 | A0003 | B56BLA0P000 | B56BL | A0P | B56BL PRESS | 42 | 44 | 3 | 외부 | 1 | A0003_B56BL | A | A0003B56BLA0P
10195 | A0003 | B56DLA01000 | B56DL | A01 | B56DL 전처리 | 39 | 39 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_B56DL | A | A0003B56DLA01
10196 | A0003 | B56DLA02000 | B56DL | A02 | B56DL 절단 | 42 | 44 | 3 | 외부 | 1 | A0003_B56DL | A | A0003B56DLA02
10197 | A0003 | B56DLA0P000 | B56DL | A0P | B56DL PRESS | 42 | 44 | 3 | 외부 | 1 | A0003_B56DL | A | A0003B56DLA0P
10198 | A0003 | B56DLB11000 | B56DL | B11 | B56DL 소조 | 51 | 57 | 5 | 외부 | 2 | A0003_B56DL | B | A0003B56DLB11
10199 | A0003 | B56JLA01000 | B56JL | A01 | B56JL 전처리 | 39 | 39 | 1 | 외부 | 1 | A0003_B56JL | A | A0003B56JLA01
10200 | A0003 | B56JLA02000 | B56JL | A02 | B56JL 절단 | 42 | 44 | 3 | 외부 | 3 | A0003_B56JL | A | A0003B56JLA02
10201 | A0003 | B56JLA0P000 | B56JL | A0P | B56JL PRESS | 42 | 44 | 3 | 외부 | 1 | A0003_B56JL | A | A0003B56JLA0P
10202 | A0003 | B56P0C11000 | B56P0 | C11 | B56P0 조립 | 65 | 100 | 25 | 외부 | 1 | A0003_B56P0 | C | A0003B56P0C11
10205 | A0003 | B56PLA01000 | B56PL | A01 | B56PL 전처리 | 39 | 39 | 1 | 외부 | 1 | A0003_B56PL | A | A0003B56PLA01
10206 | A0003 | B56PLA02000 | B56PL | A02 | B56PL 절단 | 42 | 44 | 3 | 외부 | 1 | A0003_B56PL | A | A0003B56PLA02
10207 | A0003 | B56PLA0P000 | B56PL | A0P | B56PL PRESS | 42 | 44 | 3 | 외부 | 1 | A0003_B56PL | A | A0003B56PLA0P
10208 | A0003 | B56PLB11000 | B56PL | B11 | B56PL 소조 | 45 | 46 | 2 | 외부 | 1 | A0003_B56PL | B | A0003B56PLB11
10209 | A0003 | B56QLA01000 | B56QL | A01 | B56QL 전처리 | 39 | 39 | 1 | 외부 | 1 | A0003_B56QL | A | A0003B56QLA01
10210 | A0003 | B56QLA02000 | B56QL | A02 | B56QL 절단 | 42 | 44 | 3 | 외부 | 1 | A0003_B56QL | A | A0003B56QLA02
10211 | A0003 | B56QLA0P000 | B56QL | A0P | B56QL PRESS | 42 | 44 | 3 | 외부 | 1 | A0003_B56QL | A | A0003B56QLA0P
10212 | A0003 | B56QLB11000 | B56QL | B11 | B56QL 소조 | 45 | 46 | 2 | 외부 | 1 | A0003_B56QL | B | A0003B56QLB11
10213 | A0003 | B56RLA01000 | B56RL | A01 | B56RL 전처리 | 39 | 39 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_B56RL | A | A0003B56RLA01
10215 | A0003 | B56RLA02000 | B56RL | A02 | B56RL 절단 | 42 | 44 | 3 | 외부 | 1 | A0003_B56RL | A | A0003B56RLA02
10216 | A0003 | B56RLA03000 | B56RL | A03 | B56RL L/HEATING | 45 | 50 | 4 | 외부 | 3 | A0003_B56RL | A | A0003B56RLA03
10217 | A0003 | B56RLA0P000 | B56RL | A0P | B56RL PRESS | 42 | 44 | 3 | 외부 | 1 | A0003_B56RL | A | A0003B56RLA0P
10218 | A0003 | B56S0C11000 | B56S0 | C11 | B56S0 조립 | 65 | 100 | 25 | 외부 | 1 | A0003_B56S0 | C | A0003B56S0C11
10221 | A0003 | B56SLA01000 | B56SL | A01 | B56SL 전처리 | 39 | 39 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_B56SL | A | A0003B56SLA01
10223 | A0003 | B56SLA02000 | B56SL | A02 | B56SL 절단 | 42 | 44 | 3 | 외부 | 1 | A0003_B56SL | A | A0003B56SLA02
10224 | A0003 | B56SLA0P000 | B56SL | A0P | B56SL PRESS | 42 | 44 | 3 | 외부 | 1 | A0003_B56SL | A | A0003B56SLA0P
10225 | A0003 | B56SLB11000 | B56SL | B11 | B56SL 소조 | 51 | 57 | 5 | 외부 | 1 | A0003_B56SL | B | A0003B56SLB11
10226 | A0003 | B56TLA01000 | B56TL | A01 | B56TL 전처리 | 39 | 39 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_B56TL | A | A0003B56TLA01
10227 | A0003 | B56TLA02000 | B56TL | A02 | B56TL 절단 | 42 | 44 | 3 | 외부 | 2 | A0003_B56TL | A | A0003B56TLA02
10228 | A0003 | B56TLA0P000 | B56TL | A0P | B56TL PRESS | 42 | 44 | 3 | 외부 | 1 | A0003_B56TL | A | A0003B56TLA0P
10229 | A0003 | B56ULA01000 | B56UL | A01 | B56UL 전처리 | 39 | 39 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_B56UL | A | A0003B56ULA01
10231 | A0003 | B56ULA02000 | B56UL | A02 | B56UL 절단 | 42 | 44 | 3 | 외부 | 1 | A0003_B56UL | A | A0003B56ULA02
10232 | A0003 | B56ULA0P000 | B56UL | A0P | B56UL PRESS | 42 | 44 | 3 | 외부 | 1 | A0003_B56UL | A | A0003B56ULA0P
10233 | A0003 | B56ULB11000 | B56UL | B11 | B56UL 소조 | 51 | 57 | 5 | 외부 | 4 | A0003_B56UL | B | A0003B56ULB11
10234 | A0003 | B56VLA01000 | B56VL | A01 | B56VL 전처리 | 39 | 39 | 1 | 외부 | 1 | A0003_B56VL | A | A0003B56VLA01
10235 | A0003 | B56VLA02000 | B56VL | A02 | B56VL 절단 | 42 | 44 | 3 | 외부 | 1 | A0003_B56VL | A | A0003B56VLA02
10236 | A0003 | B56VLA0P000 | B56VL | A0P | B56VL PRESS | 42 | 44 | 3 | 외부 | 1 | A0003_B56VL | A | A0003B56VLA0P
10237 | A0003 | B56VLB11000 | B56VL | B11 | B56VL 소조 | 45 | 46 | 2 | 외부 | 1 | A0003_B56VL | B | A0003B56VLB11
10238 | A0003 | B570PC14000 | B570P | C14 | B570P 곡중조 | 196 | 204 | 7 | 대조립3부 | 1 | A0003_B570P | C | A0003B570PC14
10239 | A0003 | B570SC14000 | B570S | C14 | B570S 곡중조 | 196 | 204 | 7 | 대조립3부 | 1 | A0003_B570S | C | A0003B570SC14
10240 | A0003 | B572PC12000 | B572P | C12 | B572P 판계 | 193 | 197 | 3 | 판넬조립2부 | 1 | A0003_B572P | C | A0003B572PC12
10241 | A0003 | B572SC12000 | B572S | C12 | B572S 판계 | 193 | 197 | 3 | 판넬조립2부 | 1 | A0003_B572S | C | A0003B572SC12
10242 | A0003 | B576PC14000 | B576P | C14 | B576P 곡중조 | 196 | 204 | 7 | 대조립3부 | 1 | A0003_B576P | C | A0003B576PC14
10243 | A0003 | B576SC14000 | B576S | C14 | B576S 곡중조 | 196 | 204 | 7 | 대조립3부 | 1 | A0003_B576S | C | A0003B576SC14
10244 | A0003 | B57JLA01000 | B57JL | A01 | B57JL 전처리 | 150 | 150 | 1 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_B57JL | A | A0003B57JLA01
10245 | A0003 | B57JLA02000 | B57JL | A02 | B57JL 절단 | 151 | 155 | 3 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_B57JL | A | A0003B57JLA02
10246 | A0003 | B57JLA0P000 | B57JL | A0P | B57JL PRESS | 151 | 155 | 3 | 대조립3부 | 1 | A0003_B57JL | A | A0003B57JLA0P
10247 | A0003 | B57LLA01000 | B57LL | A01 | B57LL 전처리 | 177 | 177 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_B57LL | A | A0003B57LLA01
10249 | A0003 | B57LLA02000 | B57LL | A02 | B57LL 절단 | 178 | 182 | 3 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_B57LL | A | A0003B57LLA02
10251 | A0003 | B57LLA0P000 | B57LL | A0P | B57LL PRESS | 178 | 182 | 3 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_B57LL | A | A0003B57LLA0P
10253 | A0003 | B57LLB11000 | B57LL | B11 | B57LL 소조 | 183 | 186 | 4 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_B57LL | B | A0003B57LLB11
10254 | A0003 | B57MLA01000 | B57ML | A01 | B57ML 전처리 | 183 | 183 | 1 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_B57ML | A | A0003B57MLA01
10255 | A0003 | B57MLA02000 | B57ML | A02 | B57ML 절단 | 184 | 186 | 3 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_B57ML | A | A0003B57MLA02
10256 | A0003 | B57MLA0P000 | B57ML | A0P | B57ML PRESS | 184 | 186 | 3 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_B57ML | A | A0003B57MLA0P
10257 | A0003 | B57P0C11000 | B57P0 | C11 | B57P0 조립 | 205 | 221 | 13 | 대조립3부 | 1 | A0003_B57P0 | C | A0003B57P0C11
10259 | A0003 | B57P0H32000 | B57P0 | H32 | B57P0 선행도장 | 225 | 235 | 9 | 선행도장부 | 2 | A0003_B57P0 | H | A0003B57P0H32
10261 | A0003 | B57P0JX1000 | B57P0 | JX1 | B57P0 BP1 공정공기 | 245 | 247 | 3 | 의장3부 | 1 | A0003_B57P0 | J | A0003B57P0JX1
10262 | A0003 | B57RLA01000 | B57RL | A01 | B57RL 전처리 | 170 | 170 | 1 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_B57RL | A | A0003B57RLA01
10263 | A0003 | B57RLA02000 | B57RL | A02 | B57RL 절단 | 171 | 176 | 3 | 대조립1부 | 1 | A0003_B57RL | A | A0003B57RLA02
10264 | A0003 | B57RLA03000 | B57RL | A03 | B57RL L/HEATING | 177 | 182 | 4 | 대조립3부 | 3 | A0003_B57RL | A | A0003B57RLA03
10265 | A0003 | B57RLA0P000 | B57RL | A0P | B57RL PRESS | 171 | 176 | 3 | 대조립3부 | 1 | A0003_B57RL | A | A0003B57RLA0P
10266 | A0003 | B57S0C11000 | B57S0 | C11 | B57S0 조립 | 205 | 221 | 13 | 대조립3부 | 1 | A0003_B57S0 | C | A0003B57S0C11
10268 | A0003 | B57S0H32000 | B57S0 | H32 | B57S0 선행도장 | 225 | 235 | 9 | 선행도장부 | 2 | A0003_B57S0 | H | A0003B57S0H32
10270 | A0003 | B57S0JX1000 | B57S0 | JX1 | B57S0 BP1 공정공기 | 242 | 246 | 3 | 의장3부 | 1 | A0003_B57S0 | J | A0003B57S0JX1
10271 | A0003 | B57SLA01000 | B57SL | A01 | B57SL 전처리 | 170 | 170 | 1 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_B57SL | A | A0003B57SLA01
10273 | A0003 | B57SLA02000 | B57SL | A02 | B57SL 절단 | 171 | 176 | 3 | 외부 | 1 | A0003_B57SL | A | A0003B57SLA02
10274 | A0003 | B57SLA0P000 | B57SL | A0P | B57SL PRESS | 171 | 176 | 3 | 외부 | 1 | A0003_B57SL | A | A0003B57SLA0P
10275 | A0003 | B57SLB11000 | B57SL | B11 | B57SL 소조 | 177 | 182 | 4 | 외부 | 3 | A0003_B57SL | B | A0003B57SLB11
10276 | A0003 | B57ULA01000 | B57UL | A01 | B57UL 전처리 | 176 | 176 | 1 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_B57UL | A | A0003B57ULA01
10278 | A0003 | B57ULA02000 | B57UL | A02 | B57UL 절단 | 184 | 186 | 3 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_B57UL | A | A0003B57ULA02
10280 | A0003 | B57ULA0P000 | B57UL | A0P | B57UL PRESS | 184 | 186 | 3 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_B57UL | A | A0003B57ULA0P
10282 | A0003 | B57ULB11000 | B57UL | B11 | B57UL 소조 | 189 | 193 | 5 | 가공소조립부 1야드 | 3 | A0003_B57UL | B | A0003B57ULB11
10283 | A0003 | B57VLA01000 | B57VL | A01 | B57VL 전처리 | 169 | 169 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_B57VL | A | A0003B57VLA01
10285 | A0003 | B57VLA02000 | B57VL | A02 | B57VL 절단 | 170 | 175 | 3 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_B57VL | A | A0003B57VLA02
10287 | A0003 | B57VLA0P000 | B57VL | A0P | B57VL PRESS | 170 | 175 | 3 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_B57VL | A | A0003B57VLA0P
10289 | A0003 | B57VLB11000 | B57VL | B11 | B57VL 소조 | 176 | 179 | 4 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_B57VL | B | A0003B57VLB11
10290 | A0003 | B580PC12000 | B580P | C12 | B580P 판계 | 144 | 148 | 3 | 외부 | 2 | A0003_B580P | C | A0003B580PC12
10291 | A0003 | B580PC14000 | B580P | C14 | B580P 곡중조 | 149 | 157 | 7 | 외부 | 1 | A0003_B580P | C | A0003B580PC14
10292 | A0003 | B580SC12000 | B580S | C12 | B580S 판계 | 144 | 148 | 3 | 외부 | 2 | A0003_B580S | C | A0003B580SC12
10293 | A0003 | B580SC14000 | B580S | C14 | B580S 곡중조 | 149 | 157 | 7 | 외부 | 1 | A0003_B580S | C | A0003B580SC14
10294 | A0003 | B582PC12000 | B582P | C12 | B582P 판계 | 144 | 148 | 3 | 외부 | 1 | A0003_B582P | C | A0003B582PC12
10295 | A0003 | B582SC12000 | B582S | C12 | B582S 판계 | 144 | 148 | 3 | 외부 | 1 | A0003_B582S | C | A0003B582SC12
10296 | A0003 | B586PC12000 | B586P | C12 | B586P 판계 | 144 | 148 | 3 | 외부 | 2 | A0003_B586P | C | A0003B586PC12
10297 | A0003 | B586PC14000 | B586P | C14 | B586P 곡중조 | 149 | 157 | 7 | 외부 | 1 | A0003_B586P | C | A0003B586PC14
10298 | A0003 | B586SC12000 | B586S | C12 | B586S 판계 | 144 | 148 | 3 | 외부 | 2 | A0003_B586S | C | A0003B586SC12
10299 | A0003 | B586SC14000 | B586S | C14 | B586S 곡중조 | 149 | 157 | 7 | 외부 | 1 | A0003_B586S | C | A0003B586SC14
10300 | A0003 | B58DLA01000 | B58DL | A01 | B58DL 전처리 | 120 | 120 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_B58DL | A | A0003B58DLA01
10302 | A0003 | B58DLA02000 | B58DL | A02 | B58DL 절단 | 121 | 123 | 3 | 외부 | 1 | A0003_B58DL | A | A0003B58DLA02
10303 | A0003 | B58DLA0P000 | B58DL | A0P | B58DL PRESS | 121 | 123 | 3 | 외부 | 1 | A0003_B58DL | A | A0003B58DLA0P
10304 | A0003 | B58DLB11000 | B58DL | B11 | B58DL 소조 | 130 | 136 | 5 | 외부 | 1 | A0003_B58DL | B | A0003B58DLB11
10305 | A0003 | B58JLA01000 | B58JL | A01 | B58JL 전처리 | 127 | 127 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_B58JL | A | A0003B58JLA01
10306 | A0003 | B58JLA02000 | B58JL | A02 | B58JL 절단 | 128 | 130 | 3 | 외부 | 1 | A0003_B58JL | A | A0003B58JLA02
10307 | A0003 | B58JLA0P000 | B58JL | A0P | B58JL PRESS | 128 | 130 | 3 | 외부 | 1 | A0003_B58JL | A | A0003B58JLA0P
10308 | A0003 | B58LLA01000 | B58LL | A01 | B58LL 전처리 | 127 | 127 | 1 | 외부 | 1 | A0003_B58LL | A | A0003B58LLA01
10309 | A0003 | B58LLA02000 | B58LL | A02 | B58LL 절단 | 128 | 130 | 3 | 외부 | 1 | A0003_B58LL | A | A0003B58LLA02
10310 | A0003 | B58LLA0P000 | B58LL | A0P | B58LL PRESS | 128 | 130 | 3 | 외부 | 1 | A0003_B58LL | A | A0003B58LLA0P
10311 | A0003 | B58LLB11000 | B58LL | B11 | B58LL 소조 | 133 | 136 | 4 | 외부 | 1 | A0003_B58LL | B | A0003B58LLB11
10312 | A0003 | B58MLA01000 | B58ML | A01 | B58ML 전처리 | 127 | 127 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_B58ML | A | A0003B58MLA01
10313 | A0003 | B58MLA02000 | B58ML | A02 | B58ML 절단 | 128 | 130 | 3 | 외부 | 1 | A0003_B58ML | A | A0003B58MLA02
10314 | A0003 | B58MLA0P000 | B58ML | A0P | B58ML PRESS | 128 | 130 | 3 | 외부 | 1 | A0003_B58ML | A | A0003B58MLA0P
10315 | A0003 | B58P0C11000 | B58P0 | C11 | B58P0 조립 | 149 | 190 | 25 | 외부 | 1 | A0003_B58P0 | C | A0003B58P0C11
10317 | A0003 | B58P0F21000 | B58P0 | F21 | B58P0 선행의장 | 184 | 197 | 10 | 외부 | 1 | A0003_B58P0 | F | A0003B58P0F21
10318 | A0003 | B58P0H32000 | B58P0 | H32 | B58P0 선행도장 | 193 | 207 | 11 | 외부 | 2 | A0003_B58P0 | H | A0003B58P0H32
10320 | A0003 | B58P0JX1000 | B58P0 | JX1 | B58P0 BP1 공정공기 | 214 | 218 | 3 | 외부 | 1 | A0003_B58P0 | J | A0003B58P0JX1
10321 | A0003 | B58RLA01000 | B58RL | A01 | B58RL 전처리 | 102 | 102 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_B58RL | A | A0003B58RLA01
10323 | A0003 | B58RLA02000 | B58RL | A02 | B58RL 절단 | 116 | 120 | 2 | 외부 | 1 | A0003_B58RL | A | A0003B58RLA02
10324 | A0003 | B58RLA03000 | B58RL | A03 | B58RL L/HEATING | 121 | 126 | 4 | 외부 | 5 | A0003_B58RL | A | A0003B58RLA03
10325 | A0003 | B58RLA0P000 | B58RL | A0P | B58RL PRESS | 116 | 120 | 2 | 외부 | 1 | A0003_B58RL | A | A0003B58RLA0P
10326 | A0003 | B58S0C11000 | B58S0 | C11 | B58S0 조립 | 149 | 190 | 25 | 외부 | 1 | A0003_B58S0 | C | A0003B58S0C11
10328 | A0003 | B58S0F21000 | B58S0 | F21 | B58S0 선행의장 | 184 | 197 | 10 | 외부 | 1 | A0003_B58S0 | F | A0003B58S0F21
10329 | A0003 | B58S0H32000 | B58S0 | H32 | B58S0 선행도장 | 193 | 207 | 11 | 외부 | 2 | A0003_B58S0 | H | A0003B58S0H32
10331 | A0003 | B58S0JX1000 | B58S0 | JX1 | B58S0 BP1 공정공기 | 242 | 246 | 3 | 외부 | 1 | A0003_B58S0 | J | A0003B58S0JX1
10332 | A0003 | B58SLA01000 | B58SL | A01 | B58SL 전처리 | 127 | 127 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_B58SL | A | A0003B58SLA01
10333 | A0003 | B58SLA02000 | B58SL | A02 | B58SL 절단 | 128 | 130 | 3 | 외부 | 1 | A0003_B58SL | A | A0003B58SLA02
10334 | A0003 | B58SLA0P000 | B58SL | A0P | B58SL PRESS | 128 | 130 | 3 | 외부 | 1 | A0003_B58SL | A | A0003B58SLA0P
10335 | A0003 | B58SLB11000 | B58SL | B11 | B58SL 소조 | 133 | 136 | 4 | 외부 | 3 | A0003_B58SL | B | A0003B58SLB11
10336 | A0003 | B58ULA01000 | B58UL | A01 | B58UL 전처리 | 120 | 120 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_B58UL | A | A0003B58ULA01
10338 | A0003 | B58ULA02000 | B58UL | A02 | B58UL 절단 | 121 | 123 | 3 | 외부 | 1 | A0003_B58UL | A | A0003B58ULA02
10339 | A0003 | B58ULA0P000 | B58UL | A0P | B58UL PRESS | 121 | 123 | 3 | 외부 | 1 | A0003_B58UL | A | A0003B58ULA0P
10340 | A0003 | B58ULB11000 | B58UL | B11 | B58UL 소조 | 130 | 136 | 5 | 외부 | 3 | A0003_B58UL | B | A0003B58ULB11
10342 | A0003 | B58VLA01010 | B58VL | A01 | B58VL 전처리 | 116 | 116 | 1 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_B58VL | A | A0003B58VLA01
10343 | A0003 | B58VLA02000 | B58VL | A02 | B58VL 절단 | 120 | 122 | 3 | 외부 | 1 | A0003_B58VL | A | A0003B58VLA02
10344 | A0003 | B58VLA0P000 | B58VL | A0P | B58VL PRESS | 120 | 122 | 3 | 외부 | 1 | A0003_B58VL | A | A0003B58VLA0P
10345 | A0003 | B58VLB11000 | B58VL | B11 | B58VL 소조 | 123 | 128 | 4 | 외부 | 1 | A0003_B58VL | B | A0003B58VLB11
10346 | A0003 | B590PC14000 | B590P | C14 | B590P 곡중조 | 204 | 211 | 6 | 대조립3부 | 1 | A0003_B590P | C | A0003B590PC14
10347 | A0003 | B590SC14000 | B590S | C14 | B590S 곡중조 | 204 | 211 | 6 | 대조립3부 | 1 | A0003_B590S | C | A0003B590SC14
10348 | A0003 | B592PC12000 | B592P | C12 | B592P 판계 | 210 | 211 | 2 | 판넬조립2부 | 1 | A0003_B592P | C | A0003B592PC12
10349 | A0003 | B592SC12000 | B592S | C12 | B592S 판계 | 210 | 211 | 2 | 판넬조립2부 | 1 | A0003_B592S | C | A0003B592SC12
10350 | A0003 | B593PC12000 | B593P | C12 | B593P 판계 | 192 | 193 | 2 | 판넬조립2부 | 1 | A0003_B593P | C | A0003B593PC12
10351 | A0003 | B593PC13000 | B593P | C13 | B593P 평중조 | 196 | 203 | 6 | 대조립3부 | 2 | A0003_B593P | C | A0003B593PC13
10352 | A0003 | B593SC12000 | B593S | C12 | B593S 판계 | 192 | 193 | 2 | 판넬조립2부 | 1 | A0003_B593S | C | A0003B593SC12
10353 | A0003 | B593SC13000 | B593S | C13 | B593S 평중조 | 196 | 203 | 6 | 대조립3부 | 2 | A0003_B593S | C | A0003B593SC13
10354 | A0003 | B596PC14000 | B596P | C14 | B596P 곡중조 | 204 | 211 | 6 | 대조립3부 | 1 | A0003_B596P | C | A0003B596PC14
10355 | A0003 | B596SC14000 | B596S | C14 | B596S 곡중조 | 204 | 211 | 6 | 대조립3부 | 1 | A0003_B596S | C | A0003B596SC14
10356 | A0003 | B597PC12000 | B597P | C12 | B597P 판계 | 192 | 193 | 2 | 판넬조립2부 | 1 | A0003_B597P | C | A0003B597PC12
10357 | A0003 | B597PC13000 | B597P | C13 | B597P 평중조 | 196 | 203 | 6 | 대조립3부 | 2 | A0003_B597P | C | A0003B597PC13
10358 | A0003 | B597SC12000 | B597S | C12 | B597S 판계 | 192 | 193 | 2 | 판넬조립2부 | 1 | A0003_B597S | C | A0003B597SC12
10359 | A0003 | B597SC13000 | B597S | C13 | B597S 평중조 | 196 | 203 | 6 | 대조립3부 | 2 | A0003_B597S | C | A0003B597SC13
10360 | A0003 | B59ELA01000 | B59EL | A01 | B59EL 전처리 | 184 | 184 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_B59EL | A | A0003B59ELA01
10363 | A0003 | B59ELA02000 | B59EL | A02 | B59EL 절단 | 185 | 189 | 3 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_B59EL | A | A0003B59ELA02
10366 | A0003 | B59ELA0P000 | B59EL | A0P | B59EL PRESS | 185 | 189 | 3 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_B59EL | A | A0003B59ELA0P
10369 | A0003 | B59ELB11000 | B59EL | B11 | B59EL 소조 | 190 | 193 | 4 | 가공소조립부 2야드 | 2 | A0003_B59EL | B | A0003B59ELB11
10370 | A0003 | B59LLA01000 | B59LL | A01 | B59LL 전처리 | 185 | 185 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_B59LL | A | A0003B59LLA01
10373 | A0003 | B59LLA02000 | B59LL | A02 | B59LL 절단 | 186 | 189 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_B59LL | A | A0003B59LLA02
10376 | A0003 | B59LLA0P000 | B59LL | A0P | B59LL PRESS | 186 | 189 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_B59LL | A | A0003B59LLA0P
10379 | A0003 | B59LLB11000 | B59LL | B11 | B59LL 소조 | 190 | 191 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 2 | A0003_B59LL | B | A0003B59LLB11
10380 | A0003 | B59MLA01000 | B59ML | A01 | B59ML 전처리 | 205 | 205 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_B59ML | A | A0003B59MLA01
10383 | A0003 | B59MLA02000 | B59ML | A02 | B59ML 절단 | 206 | 207 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_B59ML | A | A0003B59MLA02
10386 | A0003 | B59MLA0P000 | B59ML | A0P | B59ML PRESS | 206 | 207 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_B59ML | A | A0003B59MLA0P
10389 | A0003 | B59NLA01000 | B59NL | A01 | B59NL 전처리 | 189 | 189 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_B59NL | A | A0003B59NLA01
10392 | A0003 | B59NLA02000 | B59NL | A02 | B59NL 절단 | 190 | 191 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 2 | A0003_B59NL | A | A0003B59NLA02
10395 | A0003 | B59NLA0P000 | B59NL | A0P | B59NL PRESS | 190 | 191 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_B59NL | A | A0003B59NLA0P
10398 | A0003 | B59P0C11000 | B59P0 | C11 | B59P0 조립 | 211 | 227 | 13 | 대조립3부 | 1 | A0003_B59P0 | C | A0003B59P0C11
10400 | A0003 | B59P0H32000 | B59P0 | H32 | B59P0 선행도장 | 231 | 241 | 9 | 선행도장부 | 2 | A0003_B59P0 | H | A0003B59P0H32
10402 | A0003 | B59P0JX1000 | B59P0 | JX1 | B59P0 BP1 공정공기 | 242 | 246 | 3 | 의장3부 | 1 | A0003_B59P0 | J | A0003B59P0JX1
10403 | A0003 | B59RLA01000 | B59RL | A01 | B59RL 전처리 | 191 | 191 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_B59RL | A | A0003B59RLA01
10405 | A0003 | B59RLA02000 | B59RL | A02 | B59RL 절단 | 192 | 193 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_B59RL | A | A0003B59RLA02
10407 | A0003 | B59RLA03000 | B59RL | A03 | B59RL L/HEATING | 196 | 198 | 3 | 대조립3부 | 2 | A0003_B59RL | A | A0003B59RLA03
10408 | A0003 | B59RLA0P000 | B59RL | A0P | B59RL PRESS | 192 | 193 | 2 | 대조립3부 | 1 | A0003_B59RL | A | A0003B59RLA0P
10410 | A0003 | B59S0C11000 | B59S0 | C11 | B59S0 조립 | 211 | 227 | 13 | 대조립3부 | 1 | A0003_B59S0 | C | A0003B59S0C11
10412 | A0003 | B59S0H32000 | B59S0 | H32 | B59S0 선행도장 | 231 | 241 | 9 | 선행도장부 | 2 | A0003_B59S0 | H | A0003B59S0H32
10414 | A0003 | B59S0JX1000 | B59S0 | JX1 | B59S0 BP1 공정공기 | 254 | 259 | 3 | 의장3부 | 1 | A0003_B59S0 | J | A0003B59S0JX1
10415 | A0003 | B59SLA01000 | B59SL | A01 | B59SL 전처리 | 183 | 183 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_B59SL | A | A0003B59SLA01
10417 | A0003 | B59SLA02000 | B59SL | A02 | B59SL 절단 | 184 | 185 | 2 | 외부 | 1 | A0003_B59SL | A | A0003B59SLA02
10418 | A0003 | B59SLA0P000 | B59SL | A0P | B59SL PRESS | 184 | 185 | 2 | 외부 | 1 | A0003_B59SL | A | A0003B59SLA0P
10419 | A0003 | B59SLB11000 | B59SL | B11 | B59SL 소조 | 186 | 191 | 4 | 외부 | 2 | A0003_B59SL | B | A0003B59SLB11
10420 | A0003 | B59ULA01000 | B59UL | A01 | B59UL 전처리 | 183 | 183 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_B59UL | A | A0003B59ULA01
10421 | A0003 | B59ULA02000 | B59UL | A02 | B59UL 절단 | 184 | 186 | 3 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_B59UL | A | A0003B59ULA02
10422 | A0003 | B59ULA0P000 | B59UL | A0P | B59UL PRESS | 184 | 186 | 3 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_B59UL | A | A0003B59ULA0P
10423 | A0003 | B59ULB11000 | B59UL | B11 | B59UL 소조 | 189 | 193 | 5 | 가공소조립부 2야드 | 2 | A0003_B59UL | B | A0003B59ULB11
10424 | A0003 | B600PC14000 | B600P | C14 | B600P 곡중조 | 205 | 214 | 8 | 대조립2부 | 1 | A0003_B600P | C | A0003B600PC14
10425 | A0003 | B600SC14000 | B600S | C14 | B600S 곡중조 | 205 | 214 | 8 | 대조립2부 | 1 | A0003_B600S | C | A0003B600SC14
10426 | A0003 | B602PC12000 | B602P | C12 | B602P 판계 | 213 | 214 | 2 | 대조립2부 | 1 | A0003_B602P | C | A0003B602PC12
10427 | A0003 | B602SC12000 | B602S | C12 | B602S 판계 | 213 | 214 | 2 | 대조립2부 | 1 | A0003_B602S | C | A0003B602SC12
10428 | A0003 | B603PC12000 | B603P | C12 | B603P 판계 | 192 | 193 | 2 | 대조립2부 | 1 | A0003_B603P | C | A0003B603PC12
10429 | A0003 | B603PC13000 | B603P | C13 | B603P 평중조 | 197 | 204 | 6 | 대조립2부 | 2 | A0003_B603P | C | A0003B603PC13
10430 | A0003 | B603SC12000 | B603S | C12 | B603S 판계 | 192 | 193 | 2 | 대조립2부 | 1 | A0003_B603S | C | A0003B603SC12
10431 | A0003 | B603SC13000 | B603S | C13 | B603S 평중조 | 197 | 204 | 6 | 대조립2부 | 2 | A0003_B603S | C | A0003B603SC13
10432 | A0003 | B604PC12000 | B604P | C12 | B604P 판계 | 192 | 193 | 2 | 대조립2부 | 1 | A0003_B604P | C | A0003B604PC12
10433 | A0003 | B604PC13000 | B604P | C13 | B604P 평중조 | 197 | 204 | 6 | 대조립2부 | 2 | A0003_B604P | C | A0003B604PC13
10434 | A0003 | B604SC12000 | B604S | C12 | B604S 판계 | 192 | 193 | 2 | 대조립2부 | 1 | A0003_B604S | C | A0003B604SC12
10435 | A0003 | B604SC13000 | B604S | C13 | B604S 평중조 | 197 | 204 | 6 | 대조립2부 | 2 | A0003_B604S | C | A0003B604SC13
10436 | A0003 | B606PC14000 | B606P | C14 | B606P 곡중조 | 205 | 214 | 8 | 대조립2부 | 1 | A0003_B606P | C | A0003B606PC14
10437 | A0003 | B606SC14000 | B606S | C14 | B606S 곡중조 | 205 | 214 | 8 | 대조립2부 | 1 | A0003_B606S | C | A0003B606SC14
10438 | A0003 | B60ELA01000 | B60EL | A01 | B60EL 전처리 | 184 | 184 | 1 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_B60EL | A | A0003B60ELA01
10439 | A0003 | B60ELA02000 | B60EL | A02 | B60EL 절단 | 185 | 189 | 3 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_B60EL | A | A0003B60ELA02
10440 | A0003 | B60ELA0P000 | B60EL | A0P | B60EL PRESS | 185 | 189 | 3 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_B60EL | A | A0003B60ELA0P
10441 | A0003 | B60ELB11000 | B60EL | B11 | B60EL 소조 | 190 | 196 | 5 | 가공소조립부 1야드 | 2 | A0003_B60EL | B | A0003B60ELB11
10442 | A0003 | B60LLA01000 | B60LL | A01 | B60LL 전처리 | 184 | 184 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_B60LL | A | A0003B60LLA01
10445 | A0003 | B60LLA02000 | B60LL | A02 | B60LL 절단 | 185 | 186 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_B60LL | A | A0003B60LLA02
10448 | A0003 | B60LLA0P000 | B60LL | A0P | B60LL PRESS | 185 | 186 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_B60LL | A | A0003B60LLA0P
10451 | A0003 | B60LLB11000 | B60LL | B11 | B60LL 소조 | 189 | 190 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 2 | A0003_B60LL | B | A0003B60LLB11
10452 | A0003 | B60MLA01000 | B60ML | A01 | B60ML 전처리 | 210 | 210 | 1 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_B60ML | A | A0003B60MLA01
10453 | A0003 | B60MLA02000 | B60ML | A02 | B60ML 절단 | 211 | 212 | 2 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_B60ML | A | A0003B60MLA02
10454 | A0003 | B60MLA0P000 | B60ML | A0P | B60ML PRESS | 211 | 212 | 2 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_B60ML | A | A0003B60MLA0P
10455 | A0003 | B60NLA01000 | B60NL | A01 | B60NL 전처리 | 186 | 186 | 1 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_B60NL | A | A0003B60NLA01
10458 | A0003 | B60NLA02000 | B60NL | A02 | B60NL 절단 | 189 | 190 | 2 | 가공소조립부 1야드 | 2 | A0003_B60NL | A | A0003B60NLA02
10461 | A0003 | B60NLA0P000 | B60NL | A0P | B60NL PRESS | 189 | 190 | 2 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_B60NL | A | A0003B60NLA0P
10464 | A0003 | B60P0C11000 | B60P0 | C11 | B60P0 조립 | 217 | 228 | 10 | 대조립2부 | 1 | A0003_B60P0 | C | A0003B60P0C11
10466 | A0003 | B60P0H32000 | B60P0 | H32 | B60P0 선행도장 | 232 | 242 | 9 | 선행도장부 | 2 | A0003_B60P0 | H | A0003B60P0H32
10468 | A0003 | B60P0JX1000 | B60P0 | JX1 | B60P0 BP1 공정공기 | 245 | 246 | 2 | 의장3부 | 1 | A0003_B60P0 | J | A0003B60P0JX1
10469 | A0003 | B60RLA01000 | B60RL | A01 | B60RL 전처리 | 196 | 196 | 1 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_B60RL | A | A0003B60RLA01
10470 | A0003 | B60RLA02000 | B60RL | A02 | B60RL 절단 | 197 | 198 | 2 | 대조립1부 | 1 | A0003_B60RL | A | A0003B60RLA02
10471 | A0003 | B60RLA03000 | B60RL | A03 | B60RL L/HEATING | 199 | 203 | 3 | 대조립3부 | 2 | A0003_B60RL | A | A0003B60RLA03
10472 | A0003 | B60RLA0P000 | B60RL | A0P | B60RL PRESS | 197 | 198 | 2 | 대조립3부 | 1 | A0003_B60RL | A | A0003B60RLA0P
10473 | A0003 | B60S0C11000 | B60S0 | C11 | B60S0 조립 | 217 | 228 | 10 | 대조립2부 | 1 | A0003_B60S0 | C | A0003B60S0C11
10475 | A0003 | B60S0H32000 | B60S0 | H32 | B60S0 선행도장 | 232 | 242 | 9 | 선행도장부 | 2 | A0003_B60S0 | H | A0003B60S0H32
10477 | A0003 | B60S0JX1000 | B60S0 | JX1 | B60S0 BP1 공정공기 | 255 | 259 | 2 | 의장3부 | 1 | A0003_B60S0 | J | A0003B60S0JX1
10478 | A0003 | B60SLA01000 | B60SL | A01 | B60SL 전처리 | 186 | 186 | 1 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_B60SL | A | A0003B60SLA01
10481 | A0003 | B60SLA02000 | B60SL | A02 | B60SL 절단 | 189 | 190 | 2 | 외부 | 1 | A0003_B60SL | A | A0003B60SLA02
10482 | A0003 | B60SLA0P000 | B60SL | A0P | B60SL PRESS | 189 | 190 | 2 | 외부 | 1 | A0003_B60SL | A | A0003B60SLA0P
10483 | A0003 | B60SLB11000 | B60SL | B11 | B60SL 소조 | 191 | 196 | 4 | 외부 | 2 | A0003_B60SL | B | A0003B60SLB11
10484 | A0003 | B60ULA01000 | B60UL | A01 | B60UL 전처리 | 184 | 184 | 1 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_B60UL | A | A0003B60ULA01
10485 | A0003 | B60ULA02000 | B60UL | A02 | B60UL 절단 | 185 | 189 | 3 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_B60UL | A | A0003B60ULA02
10486 | A0003 | B60ULA0P000 | B60UL | A0P | B60UL PRESS | 185 | 189 | 3 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_B60UL | A | A0003B60ULA0P
10487 | A0003 | B60ULB11000 | B60UL | B11 | B60UL 소조 | 190 | 196 | 5 | 가공소조립부 1야드 | 2 | A0003_B60UL | B | A0003B60ULB11
10488 | A0003 | B810AC13000 | B810A | C13 | B810A 평중조 | 134 | 161 | 20 | 외부 | 1 | A0003_B810A | C | A0003B810AC13
10490 | A0003 | B81ALA01000 | B81AL | A01 | B81AL 전처리 | 123 | 123 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_B81AL | A | A0003B81ALA01
10492 | A0003 | B81ALA02000 | B81AL | A02 | B81AL 절단 | 126 | 128 | 3 | 외부 | 1 | A0003_B81AL | A | A0003B81ALA02
10493 | A0003 | B81ALA0P000 | B81AL | A0P | B81AL PRESS | 126 | 128 | 3 | 외부 | 1 | A0003_B81AL | A | A0003B81ALA0P
10494 | A0003 | B81ALB11000 | B81AL | B11 | B81AL 소조 | 134 | 161 | 20 | 외부 | 1 | A0003_B81AL | B | A0003B81ALB11
10495 | A0003 | D112CC12000 | D112C | C12 | D112C 판계 | 206 | 207 | 2 | 대조립2부 | 1 | A0003_D112C | C | A0003D112CC12
10496 | A0003 | D113PC12000 | D113P | C12 | D113P 판계 | 189 | 190 | 2 | 대조립2부 | 1 | A0003_D113P | C | A0003D113PC12
10497 | A0003 | D113PC13000 | D113P | C13 | D113P 평중조 | 191 | 203 | 9 | 대조립1부 | 1 | A0003_D113P | C | A0003D113PC13
10498 | A0003 | D113PF21000 | D113P | F21 | D113P 선행의장 | 204 | 207 | 4 | 선행의장부 | 1 | A0003_D113P | F | A0003D113PF21
10499 | A0003 | D113SC12000 | D113S | C12 | D113S 판계 | 189 | 190 | 2 | 대조립2부 | 1 | A0003_D113S | C | A0003D113SC12
10500 | A0003 | D113SC13000 | D113S | C13 | D113S 평중조 | 191 | 203 | 9 | 대조립1부 | 1 | A0003_D113S | C | A0003D113SC13
10501 | A0003 | D113SF21000 | D113S | F21 | D113S 선행의장 | 204 | 207 | 4 | 선행의장부 | 1 | A0003_D113S | F | A0003D113SF21
10502 | A0003 | D11C0C11000 | D11C0 | C11 | D11C0 조립 | 210 | 220 | 9 | 대조립1부 | 1 | A0003_D11C0 | C | A0003D11C0C11
10504 | A0003 | D11C0F21000 | D11C0 | F21 | D11C0 선행의장 | 233 | 239 | 5 | 선행의장부 | 1 | A0003_D11C0 | F | A0003D11C0F21
10505 | A0003 | D11C0H32000 | D11C0 | H32 | D11C0 선행도장 | 232 | 242 | 9 | 선행도장부 | 1 | A0003_D11C0 | H | A0003D11C0H32
10507 | A0003 | D11C3L32000 | D11C3 | L32 | D11C3 후PE2 도장 | 280 | 282 | 3 | 도장2부 | 1 | A0003_D11C3 | L | A0003D11C3L32
10508 | A0003 | D11C3L41000 | D11C3 | L41 | D11C3 후PE2 건조 | 253 | 277 | 18 | 건조2부 | 1 | A0003_D11C3 | L | A0003D11C3L41
10511 | A0003 | D11C3N4A000 | D11C3 | N4A | D11C3 건조탑재 철목 | 287 | 287 | 1 | 건조2부 | 1 | A0003_D11C3 | N | A0003D11C3N4A
10512 | A0003 | D11C3N4B000 | D11C3 | N4B | D11C3 건조탑재 취부/용접 | 288 | 308 | 12 | 건조2부 | 1 | A0003_D11C3 | N | A0003D11C3N4B
10513 | A0003 | D11MLA01000 | D11ML | A01 | D11ML 전처리 | 182 | 182 | 1 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_D11ML | A | A0003D11MLA01
10514 | A0003 | D11MLA02000 | D11ML | A02 | D11ML 절단 | 183 | 184 | 2 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_D11ML | A | A0003D11MLA02
10515 | A0003 | D11MLA0P000 | D11ML | A0P | D11ML PRESS | 183 | 184 | 2 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_D11ML | A | A0003D11MLA0P
10516 | A0003 | D11ULA01000 | D11UL | A01 | D11UL 전처리 | 171 | 171 | 1 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_D11UL | A | A0003D11ULA01
10517 | A0003 | D11ULA02000 | D11UL | A02 | D11UL 절단 | 175 | 177 | 3 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_D11UL | A | A0003D11ULA02
10518 | A0003 | D11ULA0P000 | D11UL | A0P | D11UL PRESS | 175 | 177 | 3 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_D11UL | A | A0003D11ULA0P
10519 | A0003 | D11ULB11000 | D11UL | B11 | D11UL 소조 | 178 | 184 | 5 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_D11UL | B | A0003D11ULB11
10520 | A0003 | D122CC12000 | D122C | C12 | D122C 판계 | 182 | 182 | 1 | 판넬조립2부 | 1 | A0003_D122C | C | A0003D122CC12
10521 | A0003 | D123PC12000 | D123P | C12 | D123P 판계 | 175 | 175 | 1 | 판넬조립2부 | 1 | A0003_D123P | C | A0003D123PC12
10522 | A0003 | D123PC13000 | D123P | C13 | D123P 평중조 | 176 | 184 | 7 | 판넬조립2부 | 1 | A0003_D123P | C | A0003D123PC13
10523 | A0003 | D123SC12000 | D123S | C12 | D123S 판계 | 175 | 175 | 1 | 판넬조립2부 | 1 | A0003_D123S | C | A0003D123SC12
10524 | A0003 | D123SC13000 | D123S | C13 | D123S 평중조 | 176 | 184 | 7 | 판넬조립2부 | 1 | A0003_D123S | C | A0003D123SC13
10525 | A0003 | D12BLA01000 | D12BL | A01 | D12BL 전처리 | 169 | 169 | 1 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_D12BL | A | A0003D12BLA01
10526 | A0003 | D12BLA02000 | D12BL | A02 | D12BL 절단 | 170 | 171 | 2 | 가공소조립부 1야드 | 3 | A0003_D12BL | A | A0003D12BLA02
10527 | A0003 | D12BLA0P000 | D12BL | A0P | D12BL PRESS | 170 | 171 | 2 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_D12BL | A | A0003D12BLA0P
10528 | A0003 | D12C0C11000 | D12C0 | C11 | D12C0 조립 | 176 | 193 | 14 | 판넬조립2부 | 1 | A0003_D12C0 | C | A0003D12C0C11
10530 | A0003 | D12C0F21000 | D12C0 | F21 | D12C0 선행의장 | 178 | 193 | 12 | 판넬조립2부 | 1 | A0003_D12C0 | F | A0003D12C0F21
10531 | A0003 | D12C1G41000 | D12C1 | G41 | D12C1 선PE | 210 | 219 | 8 | 선행의장부 | 1 | A0003_D12C1 | G | A0003D12C1G41
10534 | A0003 | D12C1H32000 | D12C1 | H32 | D12C1 선행도장 | 221 | 239 | 13 | 선행도장부 | 1 | A0003_D12C1 | H | A0003D12C1H32
10536 | A0003 | D12TLA01000 | D12TL | A01 | D12TL 전처리 | 169 | 169 | 1 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_D12TL | A | A0003D12TLA01
10537 | A0003 | D12TLA02000 | D12TL | A02 | D12TL 절단 | 170 | 171 | 2 | 가공소조립부 1야드 | 3 | A0003_D12TL | A | A0003D12TLA02
10538 | A0003 | D12TLA0P000 | D12TL | A0P | D12TL PRESS | 170 | 171 | 2 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_D12TL | A | A0003D12TLA0P
10539 | A0003 | D12ULA01000 | D12UL | A01 | D12UL 전처리 | 157 | 157 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_D12UL | A | A0003D12ULA01
10540 | A0003 | D12ULA02000 | D12UL | A02 | D12UL 절단 | 158 | 162 | 3 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_D12UL | A | A0003D12ULA02
10541 | A0003 | D12ULA0P000 | D12UL | A0P | D12UL PRESS | 158 | 162 | 3 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_D12UL | A | A0003D12ULA0P
10542 | A0003 | D12ULB11000 | D12UL | B11 | D12UL 소조 | 169 | 175 | 4 | 가공소조립부 2야드 | 3 | A0003_D12UL | B | A0003D12ULB11
10543 | A0003 | D132CC12000 | D132C | C12 | D132C 판계 | 193 | 193 | 1 | 판넬조립2부 | 1 | A0003_D132C | C | A0003D132CC12
10544 | A0003 | D133PC12000 | D133P | C12 | D133P 판계 | 186 | 186 | 1 | 판넬조립2부 | 1 | A0003_D133P | C | A0003D133PC12
10545 | A0003 | D133PC13000 | D133P | C13 | D133P 평중조 | 189 | 197 | 7 | 판넬조립2부 | 1 | A0003_D133P | C | A0003D133PC13
10546 | A0003 | D133SC12000 | D133S | C12 | D133S 판계 | 186 | 186 | 1 | 판넬조립2부 | 1 | A0003_D133S | C | A0003D133SC12
10547 | A0003 | D133SC13000 | D133S | C13 | D133S 평중조 | 189 | 197 | 7 | 판넬조립2부 | 1 | A0003_D133S | C | A0003D133SC13
10548 | A0003 | D13BLA01000 | D13BL | A01 | D13BL 전처리 | 175 | 175 | 1 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_D13BL | A | A0003D13BLA01
10549 | A0003 | D13BLA02000 | D13BL | A02 | D13BL 절단 | 176 | 177 | 2 | 가공소조립부 1야드 | 3 | A0003_D13BL | A | A0003D13BLA02
10550 | A0003 | D13BLA0P000 | D13BL | A0P | D13BL PRESS | 176 | 177 | 2 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_D13BL | A | A0003D13BLA0P
10551 | A0003 | D13C0C11000 | D13C0 | C11 | D13C0 조립 | 189 | 206 | 14 | 판넬조립2부 | 1 | A0003_D13C0 | C | A0003D13C0C11
10553 | A0003 | D13C0F21000 | D13C0 | F21 | D13C0 선행의장 | 191 | 206 | 12 | 판넬조립2부 | 1 | A0003_D13C0 | F | A0003D13C0F21
10554 | A0003 | D13TLA01000 | D13TL | A01 | D13TL 전처리 | 175 | 175 | 1 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_D13TL | A | A0003D13TLA01
10555 | A0003 | D13TLA02000 | D13TL | A02 | D13TL 절단 | 176 | 177 | 2 | 가공소조립부 1야드 | 3 | A0003_D13TL | A | A0003D13TLA02
10556 | A0003 | D13TLA0P000 | D13TL | A0P | D13TL PRESS | 176 | 177 | 2 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_D13TL | A | A0003D13TLA0P
10557 | A0003 | D13ULA01000 | D13UL | A01 | D13UL 전처리 | 162 | 162 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_D13UL | A | A0003D13ULA01
10559 | A0003 | D13ULA02000 | D13UL | A02 | D13UL 절단 | 169 | 171 | 3 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_D13UL | A | A0003D13ULA02
10561 | A0003 | D13ULA0P000 | D13UL | A0P | D13UL PRESS | 169 | 171 | 3 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_D13UL | A | A0003D13ULA0P
10563 | A0003 | D13ULB11000 | D13UL | B11 | D13UL 소조 | 175 | 178 | 4 | 가공소조립부 2야드 | 3 | A0003_D13UL | B | A0003D13ULB11
10564 | A0003 | D142CC12000 | D142C | C12 | D142C 판계 | 214 | 214 | 1 | 판넬조립2부 | 1 | A0003_D142C | C | A0003D142CC12
10565 | A0003 | D143PC12000 | D143P | C12 | D143P 판계 | 211 | 211 | 1 | 판넬조립2부 | 1 | A0003_D143P | C | A0003D143PC12
10566 | A0003 | D143PC13000 | D143P | C13 | D143P 평중조 | 212 | 220 | 7 | 판넬조립2부 | 1 | A0003_D143P | C | A0003D143PC13
10567 | A0003 | D143SC12000 | D143S | C12 | D143S 판계 | 211 | 211 | 1 | 판넬조립2부 | 1 | A0003_D143S | C | A0003D143SC12
10568 | A0003 | D143SC13000 | D143S | C13 | D143S 평중조 | 212 | 220 | 7 | 판넬조립2부 | 1 | A0003_D143S | C | A0003D143SC13
10569 | A0003 | D14BLA01000 | D14BL | A01 | D14BL 전처리 | 200 | 200 | 1 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_D14BL | A | A0003D14BLA01
10570 | A0003 | D14BLA02000 | D14BL | A02 | D14BL 절단 | 203 | 204 | 2 | 가공소조립부 1야드 | 3 | A0003_D14BL | A | A0003D14BLA02
10571 | A0003 | D14BLA0P000 | D14BL | A0P | D14BL PRESS | 203 | 204 | 2 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_D14BL | A | A0003D14BLA0P
10572 | A0003 | D14C0C11000 | D14C0 | C11 | D14C0 조립 | 212 | 231 | 14 | 판넬조립2부 | 1 | A0003_D14C0 | C | A0003D14C0C11
10574 | A0003 | D14C0F21000 | D14C0 | F21 | D14C0 선행의장 | 214 | 231 | 12 | 판넬조립2부 | 1 | A0003_D14C0 | F | A0003D14C0F21
10575 | A0003 | D14C0H32000 | D14C0 | H32 | D14C0 선행도장 | 233 | 245 | 9 | 선행도장부 | 1 | A0003_D14C0 | H | A0003D14C0H32
10577 | A0003 | D14C3L32000 | D14C3 | L32 | D14C3 후PE2 도장 | 281 | 283 | 3 | 도장2부 | 1 | A0003_D14C3 | L | A0003D14C3L32
10578 | A0003 | D14C3L41000 | D14C3 | L41 | D14C3 후PE2 건조 | 254 | 280 | 18 | 건조2부 | 1 | A0003_D14C3 | L | A0003D14C3L41
10581 | A0003 | D14C3N4A000 | D14C3 | N4A | D14C3 건조탑재 철목 | 288 | 288 | 1 | 건조2부 | 1 | A0003_D14C3 | N | A0003D14C3N4A
10582 | A0003 | D14C3N4B000 | D14C3 | N4B | D14C3 건조탑재 취부/용접 | 289 | 309 | 12 | 건조2부 | 1 | A0003_D14C3 | N | A0003D14C3N4B
10583 | A0003 | D14TLA01000 | D14TL | A01 | D14TL 전처리 | 200 | 200 | 1 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_D14TL | A | A0003D14TLA01
10584 | A0003 | D14TLA02000 | D14TL | A02 | D14TL 절단 | 203 | 204 | 2 | 가공소조립부 1야드 | 3 | A0003_D14TL | A | A0003D14TLA02
10585 | A0003 | D14TLA0P000 | D14TL | A0P | D14TL PRESS | 203 | 204 | 2 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_D14TL | A | A0003D14TLA0P
10586 | A0003 | D14ULA01000 | D14UL | A01 | D14UL 전처리 | 196 | 196 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_D14UL | A | A0003D14ULA01
10587 | A0003 | D14ULA02000 | D14UL | A02 | D14UL 절단 | 197 | 199 | 3 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_D14UL | A | A0003D14ULA02
10588 | A0003 | D14ULA0P000 | D14UL | A0P | D14UL PRESS | 197 | 199 | 3 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_D14UL | A | A0003D14ULA0P
10589 | A0003 | D14ULB11000 | D14UL | B11 | D14UL 소조 | 200 | 205 | 4 | 가공소조립부 2야드 | 3 | A0003_D14UL | B | A0003D14ULB11
10590 | A0003 | D152CC12000 | D152C | C12 | D152C 판계 | 196 | 196 | 1 | 판넬조립2부 | 1 | A0003_D152C | C | A0003D152CC12
10591 | A0003 | D153PC12000 | D153P | C12 | D153P 판계 | 189 | 189 | 1 | 판넬조립2부 | 1 | A0003_D153P | C | A0003D153PC12
10592 | A0003 | D153PC13000 | D153P | C13 | D153P 평중조 | 190 | 198 | 7 | 판넬조립2부 | 1 | A0003_D153P | C | A0003D153PC13
10593 | A0003 | D153SC12000 | D153S | C12 | D153S 판계 | 189 | 189 | 1 | 판넬조립2부 | 1 | A0003_D153S | C | A0003D153SC12
10594 | A0003 | D153SC13000 | D153S | C13 | D153S 평중조 | 190 | 198 | 7 | 판넬조립2부 | 1 | A0003_D153S | C | A0003D153SC13
10595 | A0003 | D15BLA01000 | D15BL | A01 | D15BL 전처리 | 177 | 177 | 1 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_D15BL | A | A0003D15BLA01
10596 | A0003 | D15BLA02000 | D15BL | A02 | D15BL 절단 | 178 | 179 | 2 | 가공소조립부 1야드 | 3 | A0003_D15BL | A | A0003D15BLA02
10597 | A0003 | D15BLA0P000 | D15BL | A0P | D15BL PRESS | 178 | 179 | 2 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_D15BL | A | A0003D15BLA0P
10598 | A0003 | D15C0C11000 | D15C0 | C11 | D15C0 조립 | 190 | 207 | 14 | 판넬조립2부 | 1 | A0003_D15C0 | C | A0003D15C0C11
10601 | A0003 | D15C0F21000 | D15C0 | F21 | D15C0 선행의장 | 192 | 207 | 12 | 판넬조립2부 | 1 | A0003_D15C0 | F | A0003D15C0F21
10602 | A0003 | D15C1G41000 | D15C1 | G41 | D15C1 선PE | 220 | 231 | 8 | 선행의장부 | 1 | A0003_D15C1 | G | A0003D15C1G41
10605 | A0003 | D15C1H32000 | D15C1 | H32 | D15C1 선행도장 | 233 | 245 | 9 | 선행도장부 | 1 | A0003_D15C1 | H | A0003D15C1H32
10607 | A0003 | D15TLA01000 | D15TL | A01 | D15TL 전처리 | 177 | 177 | 1 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_D15TL | A | A0003D15TLA01
10608 | A0003 | D15TLA02000 | D15TL | A02 | D15TL 절단 | 178 | 179 | 2 | 가공소조립부 1야드 | 3 | A0003_D15TL | A | A0003D15TLA02
10609 | A0003 | D15TLA0P000 | D15TL | A0P | D15TL PRESS | 178 | 179 | 2 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_D15TL | A | A0003D15TLA0P
10610 | A0003 | D15ULA01000 | D15UL | A01 | D15UL 전처리 | 169 | 169 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_D15UL | A | A0003D15ULA01
10611 | A0003 | D15ULA02000 | D15UL | A02 | D15UL 절단 | 170 | 175 | 3 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_D15UL | A | A0003D15ULA02
10612 | A0003 | D15ULA0P000 | D15UL | A0P | D15UL PRESS | 170 | 175 | 3 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_D15UL | A | A0003D15ULA0P
10613 | A0003 | D15ULB11000 | D15UL | B11 | D15UL 소조 | 176 | 182 | 5 | 가공소조립부 2야드 | 3 | A0003_D15UL | B | A0003D15ULB11
10614 | A0003 | D162CC12000 | D162C | C12 | D162C 판계 | 206 | 206 | 1 | 판넬조립2부 | 1 | A0003_D162C | C | A0003D162CC12
10615 | A0003 | D163PC12000 | D163P | C12 | D163P 판계 | 198 | 198 | 1 | 판넬조립2부 | 1 | A0003_D163P | C | A0003D163PC12
10616 | A0003 | D163PC13000 | D163P | C13 | D163P 평중조 | 199 | 207 | 7 | 판넬조립2부 | 1 | A0003_D163P | C | A0003D163PC13
10617 | A0003 | D163SC12000 | D163S | C12 | D163S 판계 | 198 | 198 | 1 | 판넬조립2부 | 1 | A0003_D163S | C | A0003D163SC12
10618 | A0003 | D163SC13000 | D163S | C13 | D163S 평중조 | 199 | 207 | 7 | 판넬조립2부 | 1 | A0003_D163S | C | A0003D163SC13
10619 | A0003 | D16BLA01000 | D16BL | A01 | D16BL 전처리 | 179 | 179 | 1 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_D16BL | A | A0003D16BLA01
10620 | A0003 | D16BLA02000 | D16BL | A02 | D16BL 절단 | 182 | 183 | 2 | 가공소조립부 1야드 | 3 | A0003_D16BL | A | A0003D16BLA02
10621 | A0003 | D16BLA0P000 | D16BL | A0P | D16BL PRESS | 182 | 183 | 2 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_D16BL | A | A0003D16BLA0P
10622 | A0003 | D16C0C11000 | D16C0 | C11 | D16C0 조립 | 199 | 218 | 14 | 판넬조립2부 | 1 | A0003_D16C0 | C | A0003D16C0C11
10624 | A0003 | D16C0F21000 | D16C0 | F21 | D16C0 선행의장 | 203 | 218 | 12 | 판넬조립2부 | 1 | A0003_D16C0 | F | A0003D16C0F21
10625 | A0003 | D16TLA01000 | D16TL | A01 | D16TL 전처리 | 179 | 179 | 1 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_D16TL | A | A0003D16TLA01
10626 | A0003 | D16TLA02000 | D16TL | A02 | D16TL 절단 | 182 | 183 | 2 | 가공소조립부 1야드 | 3 | A0003_D16TL | A | A0003D16TLA02
10627 | A0003 | D16TLA0P000 | D16TL | A0P | D16TL PRESS | 182 | 183 | 2 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_D16TL | A | A0003D16TLA0P
10628 | A0003 | D16ULA01000 | D16UL | A01 | D16UL 전처리 | 171 | 171 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_D16UL | A | A0003D16ULA01
10630 | A0003 | D16ULA02000 | D16UL | A02 | D16UL 절단 | 175 | 177 | 3 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_D16UL | A | A0003D16ULA02
10632 | A0003 | D16ULA0P000 | D16UL | A0P | D16UL PRESS | 175 | 177 | 3 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_D16UL | A | A0003D16ULA0P
10634 | A0003 | D16ULB11000 | D16UL | B11 | D16UL 소조 | 191 | 197 | 5 | 가공소조립부 2야드 | 3 | A0003_D16UL | B | A0003D16ULB11
10635 | A0003 | D172CC12000 | D172C | C12 | D172C 판계 | 212 | 212 | 1 | 판넬조립2부 | 1 | A0003_D172C | C | A0003D172CC12
10636 | A0003 | D173PC12000 | D173P | C12 | D173P 판계 | 204 | 204 | 1 | 판넬조립2부 | 1 | A0003_D173P | C | A0003D173PC12
10637 | A0003 | D173PC13000 | D173P | C13 | D173P 평중조 | 205 | 213 | 7 | 판넬조립2부 | 1 | A0003_D173P | C | A0003D173PC13
10638 | A0003 | D173SC12000 | D173S | C12 | D173S 판계 | 204 | 204 | 1 | 판넬조립2부 | 1 | A0003_D173S | C | A0003D173SC12
10639 | A0003 | D173SC13000 | D173S | C13 | D173S 평중조 | 205 | 213 | 7 | 판넬조립2부 | 1 | A0003_D173S | C | A0003D173SC13
10640 | A0003 | D17BLA01000 | D17BL | A01 | D17BL 전처리 | 183 | 183 | 1 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_D17BL | A | A0003D17BLA01
10641 | A0003 | D17BLA02000 | D17BL | A02 | D17BL 절단 | 184 | 185 | 2 | 가공소조립부 1야드 | 3 | A0003_D17BL | A | A0003D17BLA02
10642 | A0003 | D17BLA0P000 | D17BL | A0P | D17BL PRESS | 184 | 185 | 2 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_D17BL | A | A0003D17BLA0P
10643 | A0003 | D17C0C11000 | D17C0 | C11 | D17C0 조립 | 205 | 224 | 14 | 판넬조립2부 | 1 | A0003_D17C0 | C | A0003D17C0C11
10646 | A0003 | D17C0F21000 | D17C0 | F21 | D17C0 선행의장 | 207 | 224 | 12 | 판넬조립2부 | 1 | A0003_D17C0 | F | A0003D17C0F21
10647 | A0003 | D17C1G41000 | D17C1 | G41 | D17C1 선PE | 226 | 235 | 8 | 선행의장부 | 1 | A0003_D17C1 | G | A0003D17C1G41
10650 | A0003 | D17C1H32000 | D17C1 | H32 | D17C1 선행도장 | 239 | 254 | 11 | 선행도장부 | 1 | A0003_D17C1 | H | A0003D17C1H32
10652 | A0003 | D17C3L32000 | D17C3 | L32 | D17C3 후PE2 도장 | 287 | 289 | 3 | 도장2부 | 1 | A0003_D17C3 | L | A0003D17C3L32
10653 | A0003 | D17C3L41000 | D17C3 | L41 | D17C3 후PE2 건조 | 263 | 284 | 16 | 건조2부 | 1 | A0003_D17C3 | L | A0003D17C3L41
10656 | A0003 | D17C3N4A000 | D17C3 | N4A | D17C3 건조탑재 철목 | 294 | 294 | 1 | 건조2부 | 1 | A0003_D17C3 | N | A0003D17C3N4A
10657 | A0003 | D17C3N4B000 | D17C3 | N4B | D17C3 건조탑재 취부/용접 | 295 | 316 | 12 | 건조2부 | 1 | A0003_D17C3 | N | A0003D17C3N4B
10658 | A0003 | D17TLA01000 | D17TL | A01 | D17TL 전처리 | 183 | 183 | 1 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_D17TL | A | A0003D17TLA01
10659 | A0003 | D17TLA02000 | D17TL | A02 | D17TL 절단 | 184 | 185 | 2 | 가공소조립부 1야드 | 3 | A0003_D17TL | A | A0003D17TLA02
10660 | A0003 | D17TLA0P000 | D17TL | A0P | D17TL PRESS | 184 | 185 | 2 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_D17TL | A | A0003D17TLA0P
10661 | A0003 | D17ULA01000 | D17UL | A01 | D17UL 전처리 | 191 | 191 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_D17UL | A | A0003D17ULA01
10662 | A0003 | D17ULA02000 | D17UL | A02 | D17UL 절단 | 192 | 196 | 3 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_D17UL | A | A0003D17ULA02
10663 | A0003 | D17ULA0P000 | D17UL | A0P | D17UL PRESS | 192 | 196 | 3 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_D17UL | A | A0003D17ULA0P
10664 | A0003 | D17ULB11000 | D17UL | B11 | D17UL 소조 | 197 | 203 | 5 | 가공소조립부 2야드 | 3 | A0003_D17UL | B | A0003D17ULB11
10665 | A0003 | D182CC12000 | D182C | C12 | D182C 판계 | 212 | 212 | 1 | 판넬조립2부 | 1 | A0003_D182C | C | A0003D182CC12
10666 | A0003 | D183PC12000 | D183P | C12 | D183P 판계 | 204 | 204 | 1 | 판넬조립2부 | 1 | A0003_D183P | C | A0003D183PC12
10667 | A0003 | D183PC13000 | D183P | C13 | D183P 평중조 | 205 | 213 | 7 | 판넬조립2부 | 1 | A0003_D183P | C | A0003D183PC13
10668 | A0003 | D183SC12000 | D183S | C12 | D183S 판계 | 204 | 204 | 1 | 판넬조립2부 | 1 | A0003_D183S | C | A0003D183SC12
10669 | A0003 | D183SC13000 | D183S | C13 | D183S 평중조 | 205 | 213 | 7 | 판넬조립2부 | 1 | A0003_D183S | C | A0003D183SC13
10670 | A0003 | D18BLA01000 | D18BL | A01 | D18BL 전처리 | 205 | 205 | 1 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_D18BL | A | A0003D18BLA01
10671 | A0003 | D18BLA02000 | D18BL | A02 | D18BL 절단 | 206 | 207 | 2 | 가공소조립부 1야드 | 3 | A0003_D18BL | A | A0003D18BLA02
10672 | A0003 | D18BLA0P000 | D18BL | A0P | D18BL PRESS | 206 | 207 | 2 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_D18BL | A | A0003D18BLA0P
10673 | A0003 | D18C0C11000 | D18C0 | C11 | D18C0 조립 | 205 | 224 | 14 | 판넬조립2부 | 1 | A0003_D18C0 | C | A0003D18C0C11
10676 | A0003 | D18C0F21000 | D18C0 | F21 | D18C0 선행의장 | 207 | 224 | 12 | 판넬조립2부 | 1 | A0003_D18C0 | F | A0003D18C0F21
10677 | A0003 | D18TLA01000 | D18TL | A01 | D18TL 전처리 | 198 | 198 | 1 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_D18TL | A | A0003D18TLA01
10678 | A0003 | D18TLA02000 | D18TL | A02 | D18TL 절단 | 199 | 200 | 2 | 가공소조립부 1야드 | 3 | A0003_D18TL | A | A0003D18TLA02
10679 | A0003 | D18TLA0P000 | D18TL | A0P | D18TL PRESS | 199 | 200 | 2 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_D18TL | A | A0003D18TLA0P
10680 | A0003 | D18ULA01000 | D18UL | A01 | D18UL 전처리 | 191 | 191 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_D18UL | A | A0003D18ULA01
10681 | A0003 | D18ULA02000 | D18UL | A02 | D18UL 절단 | 192 | 196 | 3 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_D18UL | A | A0003D18ULA02
10682 | A0003 | D18ULA0P000 | D18UL | A0P | D18UL PRESS | 192 | 196 | 3 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_D18UL | A | A0003D18ULA0P
10683 | A0003 | D18ULB11000 | D18UL | B11 | D18UL 소조 | 197 | 203 | 5 | 가공소조립부 2야드 | 3 | A0003_D18UL | B | A0003D18ULB11
10684 | A0003 | D192CC12000 | D192C | C12 | D192C 판계 | 214 | 214 | 1 | 판넬조립2부 | 1 | A0003_D192C | C | A0003D192CC12
10685 | A0003 | D193PC12000 | D193P | C12 | D193P 판계 | 206 | 206 | 1 | 판넬조립2부 | 1 | A0003_D193P | C | A0003D193PC12
10686 | A0003 | D193PC13000 | D193P | C13 | D193P 평중조 | 207 | 217 | 7 | 판넬조립2부 | 1 | A0003_D193P | C | A0003D193PC13
10687 | A0003 | D193SC12000 | D193S | C12 | D193S 판계 | 206 | 206 | 1 | 판넬조립2부 | 1 | A0003_D193S | C | A0003D193SC12
10688 | A0003 | D193SC13000 | D193S | C13 | D193S 평중조 | 207 | 217 | 7 | 판넬조립2부 | 1 | A0003_D193S | C | A0003D193SC13
10689 | A0003 | D19BLA01000 | D19BL | A01 | D19BL 전처리 | 210 | 210 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_D19BL | A | A0003D19BLA01
10691 | A0003 | D19BLA02000 | D19BL | A02 | D19BL 절단 | 211 | 212 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 3 | A0003_D19BL | A | A0003D19BLA02
10693 | A0003 | D19BLA0P000 | D19BL | A0P | D19BL PRESS | 211 | 212 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_D19BL | A | A0003D19BLA0P
10695 | A0003 | D19C0C11000 | D19C0 | C11 | D19C0 조립 | 207 | 226 | 14 | 판넬조립2부 | 1 | A0003_D19C0 | C | A0003D19C0C11
10698 | A0003 | D19C0F21000 | D19C0 | F21 | D19C0 선행의장 | 211 | 226 | 12 | 판넬조립2부 | 1 | A0003_D19C0 | F | A0003D19C0F21
10699 | A0003 | D19C1G41000 | D19C1 | G41 | D19C1 선PE | 228 | 239 | 8 | 선행의장부 | 1 | A0003_D19C1 | G | A0003D19C1G41
10702 | A0003 | D19C1H32000 | D19C1 | H32 | D19C1 선행도장 | 241 | 259 | 11 | 선행도장부 | 1 | A0003_D19C1 | H | A0003D19C1H32
10704 | A0003 | D19TLA01000 | D19TL | A01 | D19TL 전처리 | 203 | 203 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_D19TL | A | A0003D19TLA01
10706 | A0003 | D19TLA02000 | D19TL | A02 | D19TL 절단 | 204 | 205 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 3 | A0003_D19TL | A | A0003D19TLA02
10708 | A0003 | D19TLA0P000 | D19TL | A0P | D19TL PRESS | 204 | 205 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_D19TL | A | A0003D19TLA0P
10710 | A0003 | D19ULA01000 | D19UL | A01 | D19UL 전처리 | 193 | 193 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_D19UL | A | A0003D19ULA01
10712 | A0003 | D19ULA02000 | D19UL | A02 | D19UL 절단 | 196 | 198 | 3 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_D19UL | A | A0003D19ULA02
10714 | A0003 | D19ULA0P000 | D19UL | A0P | D19UL PRESS | 196 | 198 | 3 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_D19UL | A | A0003D19ULA0P
10716 | A0003 | D19ULB11000 | D19UL | B11 | D19UL 소조 | 199 | 205 | 5 | 가공소조립부 2야드 | 3 | A0003_D19UL | B | A0003D19ULB11
10717 | A0003 | D202CC12000 | D202C | C12 | D202C 판계 | 213 | 213 | 1 | 판넬조립2부 | 1 | A0003_D202C | C | A0003D202CC12
10718 | A0003 | D203PC12000 | D203P | C12 | D203P 판계 | 205 | 205 | 1 | 판넬조립2부 | 1 | A0003_D203P | C | A0003D203PC12
10719 | A0003 | D203PC13000 | D203P | C13 | D203P 평중조 | 206 | 214 | 7 | 판넬조립2부 | 1 | A0003_D203P | C | A0003D203PC13
10720 | A0003 | D203SC12000 | D203S | C12 | D203S 판계 | 205 | 205 | 1 | 판넬조립2부 | 1 | A0003_D203S | C | A0003D203SC12
10721 | A0003 | D203SC13000 | D203S | C13 | D203S 평중조 | 206 | 214 | 7 | 판넬조립2부 | 1 | A0003_D203S | C | A0003D203SC13
10722 | A0003 | D20BLA01000 | D20BL | A01 | D20BL 전처리 | 198 | 198 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_D20BL | A | A0003D20BLA01
10724 | A0003 | D20BLA02000 | D20BL | A02 | D20BL 절단 | 199 | 200 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 3 | A0003_D20BL | A | A0003D20BLA02
10726 | A0003 | D20BLA0P000 | D20BL | A0P | D20BL PRESS | 199 | 200 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_D20BL | A | A0003D20BLA0P
10728 | A0003 | D20C0C11000 | D20C0 | C11 | D20C0 조립 | 206 | 225 | 14 | 판넬조립2부 | 1 | A0003_D20C0 | C | A0003D20C0C11
10731 | A0003 | D20C0F21000 | D20C0 | F21 | D20C0 선행의장 | 210 | 225 | 12 | 판넬조립2부 | 1 | A0003_D20C0 | F | A0003D20C0F21
10732 | A0003 | D20TLA01000 | D20TL | A01 | D20TL 전처리 | 191 | 191 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_D20TL | A | A0003D20TLA01
10734 | A0003 | D20TLA02000 | D20TL | A02 | D20TL 절단 | 192 | 193 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 3 | A0003_D20TL | A | A0003D20TLA02
10736 | A0003 | D20TLA0P000 | D20TL | A0P | D20TL PRESS | 192 | 193 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_D20TL | A | A0003D20TLA0P
10738 | A0003 | D20ULA01000 | D20UL | A01 | D20UL 전처리 | 193 | 193 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_D20UL | A | A0003D20ULA01
10739 | A0003 | D20ULA02000 | D20UL | A02 | D20UL 절단 | 196 | 198 | 3 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_D20UL | A | A0003D20ULA02
10740 | A0003 | D20ULA0P000 | D20UL | A0P | D20UL PRESS | 196 | 198 | 3 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_D20UL | A | A0003D20ULA0P
10741 | A0003 | D20ULB11000 | D20UL | B11 | D20UL 소조 | 199 | 205 | 5 | 가공소조립부 2야드 | 3 | A0003_D20UL | B | A0003D20ULB11
10742 | A0003 | D312PC12000 | D312P | C12 | D312P 판계 | 190 | 191 | 2 | 대조립2부 | 1 | A0003_D312P | C | A0003D312PC12
10743 | A0003 | D312SC12000 | D312S | C12 | D312S 판계 | 190 | 191 | 2 | 대조립2부 | 1 | A0003_D312S | C | A0003D312SC12
10744 | A0003 | D31MLA01000 | D31ML | A01 | D31ML 전처리 | 182 | 182 | 1 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_D31ML | A | A0003D31MLA01
10745 | A0003 | D31MLA02000 | D31ML | A02 | D31ML 절단 | 183 | 184 | 2 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_D31ML | A | A0003D31MLA02
10746 | A0003 | D31MLA0P000 | D31ML | A0P | D31ML PRESS | 183 | 184 | 2 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_D31ML | A | A0003D31MLA0P
10747 | A0003 | D31P0C11000 | D31P0 | C11 | D31P0 조립 | 192 | 204 | 9 | 대조립2부 | 1 | A0003_D31P0 | C | A0003D31P0C11
10749 | A0003 | D31P0F21000 | D31P0 | F21 | D31P0 선행의장 | 207 | 213 | 5 | 선행의장부 | 1 | A0003_D31P0 | F | A0003D31P0F21
10750 | A0003 | D31P0H32000 | D31P0 | H32 | D31P0 선행도장 | 221 | 233 | 9 | 선행도장부 | 2 | A0003_D31P0 | H | A0003D31P0H32
10752 | A0003 | D31P0JX1000 | D31P0 | JX1 | D31P0 BP1 공정공기 | 247 | 252 | 3 | 의장3부 | 1 | A0003_D31P0 | J | A0003D31P0JX1
10753 | A0003 | D31S0C11000 | D31S0 | C11 | D31S0 조립 | 192 | 204 | 9 | 대조립2부 | 1 | A0003_D31S0 | C | A0003D31S0C11
10755 | A0003 | D31S0F21000 | D31S0 | F21 | D31S0 선행의장 | 207 | 213 | 5 | 선행의장부 | 1 | A0003_D31S0 | F | A0003D31S0F21
10756 | A0003 | D31S0H32000 | D31S0 | H32 | D31S0 선행도장 | 221 | 233 | 9 | 선행도장부 | 2 | A0003_D31S0 | H | A0003D31S0H32
10758 | A0003 | D31S0JX1000 | D31S0 | JX1 | D31S0 BP1 공정공기 | 252 | 254 | 3 | 의장3부 | 1 | A0003_D31S0 | J | A0003D31S0JX1
10759 | A0003 | D31ULA01000 | D31UL | A01 | D31UL 전처리 | 175 | 175 | 1 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_D31UL | A | A0003D31ULA01
10760 | A0003 | D31ULA02000 | D31UL | A02 | D31UL 절단 | 176 | 178 | 3 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_D31UL | A | A0003D31ULA02
10761 | A0003 | D31ULA0P000 | D31UL | A0P | D31UL PRESS | 176 | 178 | 3 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_D31UL | A | A0003D31ULA0P
10762 | A0003 | D31ULB11000 | D31UL | B11 | D31UL 소조 | 179 | 185 | 5 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_D31UL | B | A0003D31ULB11
10763 | A0003 | D322PC12000 | D322P | C12 | D322P 판계 | 169 | 170 | 2 | 판넬조립2부 | 1 | A0003_D322P | C | A0003D322PC12
10764 | A0003 | D322SC12000 | D322S | C12 | D322S 판계 | 169 | 170 | 2 | 판넬조립2부 | 1 | A0003_D322S | C | A0003D322SC12
10765 | A0003 | D32MLA01000 | D32ML | A01 | D32ML 전처리 | 158 | 158 | 1 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_D32ML | A | A0003D32MLA01
10767 | A0003 | D32MLA02000 | D32ML | A02 | D32ML 절단 | 161 | 162 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_D32ML | A | A0003D32MLA02
10769 | A0003 | D32MLA0P000 | D32ML | A0P | D32ML PRESS | 161 | 162 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_D32ML | A | A0003D32MLA0P
10771 | A0003 | D32P0C11000 | D32P0 | C11 | D32P0 조립 | 171 | 184 | 9 | 대조립3부 | 1 | A0003_D32P0 | C | A0003D32P0C11
10773 | A0003 | D32P0F21000 | D32P0 | F21 | D32P0 선행의장 | 189 | 193 | 5 | 선행의장부 | 1 | A0003_D32P0 | F | A0003D32P0F21
10775 | A0003 | D32P1G41000 | D32P1 | G41 | D32P1 선PE | 203 | 212 | 8 | 선행의장부 | 1 | A0003_D32P1 | G | A0003D32P1G41
10778 | A0003 | D32P1H32000 | D32P1 | H32 | D32P1 선행도장 | 218 | 228 | 9 | 선행도장부 | 2 | A0003_D32P1 | H | A0003D32P1H32
10780 | A0003 | D32P1JX1000 | D32P1 | JX1 | D32P1 BP1 공정공기 | 252 | 254 | 3 | 의장3부 | 1 | A0003_D32P1 | J | A0003D32P1JX1
10781 | A0003 | D32S0C11000 | D32S0 | C11 | D32S0 조립 | 171 | 184 | 9 | 대조립3부 | 1 | A0003_D32S0 | C | A0003D32S0C11
10783 | A0003 | D32S0F21000 | D32S0 | F21 | D32S0 선행의장 | 189 | 193 | 5 | 선행의장부 | 1 | A0003_D32S0 | F | A0003D32S0F21
10785 | A0003 | D32S1G41000 | D32S1 | G41 | D32S1 선PE | 203 | 212 | 8 | 선행의장부 | 1 | A0003_D32S1 | G | A0003D32S1G41
10788 | A0003 | D32S1H32000 | D32S1 | H32 | D32S1 선행도장 | 218 | 228 | 9 | 선행도장부 | 2 | A0003_D32S1 | H | A0003D32S1H32
10790 | A0003 | D32S1JX1000 | D32S1 | JX1 | D32S1 BP1 공정공기 | 252 | 254 | 3 | 의장3부 | 1 | A0003_D32S1 | J | A0003D32S1JX1
10791 | A0003 | D32ULA01000 | D32UL | A01 | D32UL 전처리 | 154 | 154 | 1 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_D32UL | A | A0003D32ULA01
10792 | A0003 | D32ULA02000 | D32UL | A02 | D32UL 절단 | 155 | 157 | 3 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_D32UL | A | A0003D32ULA02
10793 | A0003 | D32ULA0P000 | D32UL | A0P | D32UL PRESS | 155 | 157 | 3 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_D32UL | A | A0003D32ULA0P
10794 | A0003 | D32ULB11000 | D32UL | B11 | D32UL 소조 | 158 | 170 | 5 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_D32UL | B | A0003D32ULB11
10795 | A0003 | D332PC12000 | D332P | C12 | D332P 판계 | 171 | 175 | 2 | 대조립2부 | 1 | A0003_D332P | C | A0003D332PC12
10796 | A0003 | D332SC12000 | D332S | C12 | D332S 판계 | 171 | 175 | 2 | 대조립2부 | 1 | A0003_D332S | C | A0003D332SC12
10797 | A0003 | D33MLA01000 | D33ML | A01 | D33ML 전처리 | 158 | 158 | 1 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_D33ML | A | A0003D33MLA01
10798 | A0003 | D33MLA02000 | D33ML | A02 | D33ML 절단 | 161 | 162 | 2 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_D33ML | A | A0003D33MLA02
10799 | A0003 | D33MLA0P000 | D33ML | A0P | D33ML PRESS | 161 | 162 | 2 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_D33ML | A | A0003D33MLA0P
10800 | A0003 | D33P0C11000 | D33P0 | C11 | D33P0 조립 | 176 | 186 | 9 | 외부 | 1 | A0003_D33P0 | C | A0003D33P0C11
10802 | A0003 | D33P0F21000 | D33P0 | F21 | D33P0 선행의장 | 192 | 198 | 5 | 외부 | 1 | A0003_D33P0 | F | A0003D33P0F21
10804 | A0003 | D33S0C11000 | D33S0 | C11 | D33S0 조립 | 176 | 186 | 9 | 외부 | 1 | A0003_D33S0 | C | A0003D33S0C11
10806 | A0003 | D33S0F21000 | D33S0 | F21 | D33S0 선행의장 | 192 | 198 | 5 | 외부 | 1 | A0003_D33S0 | F | A0003D33S0F21
10808 | A0003 | D33ULA01000 | D33UL | A01 | D33UL 전처리 | 155 | 155 | 1 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_D33UL | A | A0003D33ULA01
10809 | A0003 | D33ULA02000 | D33UL | A02 | D33UL 절단 | 156 | 158 | 3 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_D33UL | A | A0003D33ULA02
10810 | A0003 | D33ULA0P000 | D33UL | A0P | D33UL PRESS | 156 | 158 | 3 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_D33UL | A | A0003D33ULA0P
10811 | A0003 | D33ULB11000 | D33UL | B11 | D33UL 소조 | 162 | 175 | 5 | 외부 | 1 | A0003_D33UL | B | A0003D33ULB11
10812 | A0003 | D342PC12000 | D342P | C12 | D342P 판계 | 196 | 197 | 2 | 대조립1부 | 1 | A0003_D342P | C | A0003D342PC12
10813 | A0003 | D342SC12000 | D342S | C12 | D342S 판계 | 196 | 197 | 2 | 대조립1부 | 1 | A0003_D342S | C | A0003D342SC12
10814 | A0003 | D34MLA01000 | D34ML | A01 | D34ML 전처리 | 189 | 189 | 1 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_D34ML | A | A0003D34MLA01
10815 | A0003 | D34MLA02000 | D34ML | A02 | D34ML 절단 | 190 | 191 | 2 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_D34ML | A | A0003D34MLA02
10816 | A0003 | D34MLA0P000 | D34ML | A0P | D34ML PRESS | 190 | 191 | 2 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_D34ML | A | A0003D34MLA0P
10817 | A0003 | D34P0C11000 | D34P0 | C11 | D34P0 조립 | 204 | 214 | 9 | 대조립1부 | 1 | A0003_D34P0 | C | A0003D34P0C11
10819 | A0003 | D34P0F21000 | D34P0 | F21 | D34P0 선행의장 | 218 | 224 | 5 | 선행의장부 | 1 | A0003_D34P0 | F | A0003D34P0F21
10820 | A0003 | D34P0H32000 | D34P0 | H32 | D34P0 선행도장 | 226 | 238 | 9 | 선행도장부 | 2 | A0003_D34P0 | H | A0003D34P0H32
10822 | A0003 | D34P0JX1000 | D34P0 | JX1 | D34P0 BP1 공정공기 | 248 | 253 | 3 | 의장2부 | 1 | A0003_D34P0 | J | A0003D34P0JX1
10823 | A0003 | D34S0C11000 | D34S0 | C11 | D34S0 조립 | 204 | 214 | 9 | 대조립1부 | 1 | A0003_D34S0 | C | A0003D34S0C11
10825 | A0003 | D34S0F21000 | D34S0 | F21 | D34S0 선행의장 | 218 | 224 | 5 | 선행의장부 | 1 | A0003_D34S0 | F | A0003D34S0F21
10826 | A0003 | D34S0H32000 | D34S0 | H32 | D34S0 선행도장 | 226 | 238 | 9 | 선행도장부 | 2 | A0003_D34S0 | H | A0003D34S0H32
10828 | A0003 | D34S0JX1000 | D34S0 | JX1 | D34S0 BP1 공정공기 | 248 | 253 | 3 | 의장2부 | 1 | A0003_D34S0 | J | A0003D34S0JX1
10829 | A0003 | D34ULA01000 | D34UL | A01 | D34UL 전처리 | 178 | 178 | 1 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_D34UL | A | A0003D34ULA01
10830 | A0003 | D34ULA02000 | D34UL | A02 | D34UL 절단 | 179 | 183 | 3 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_D34UL | A | A0003D34ULA02
10831 | A0003 | D34ULA0P000 | D34UL | A0P | D34UL PRESS | 179 | 183 | 3 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_D34UL | A | A0003D34ULA0P
10832 | A0003 | D34ULB11000 | D34UL | B11 | D34UL 소조 | 184 | 190 | 5 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_D34UL | B | A0003D34ULB11
10833 | A0003 | D352PC12000 | D352P | C12 | D352P 판계 | 170 | 171 | 2 | 대조립2부 | 1 | A0003_D352P | C | A0003D352PC12
10834 | A0003 | D352SC12000 | D352S | C12 | D352S 판계 | 170 | 171 | 2 | 대조립2부 | 1 | A0003_D352S | C | A0003D352SC12
10835 | A0003 | D35MLA01000 | D35ML | A01 | D35ML 전처리 | 158 | 158 | 1 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_D35ML | A | A0003D35MLA01
10836 | A0003 | D35MLA02000 | D35ML | A02 | D35ML 절단 | 161 | 162 | 2 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_D35ML | A | A0003D35MLA02
10837 | A0003 | D35MLA0P000 | D35ML | A0P | D35ML PRESS | 161 | 162 | 2 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_D35ML | A | A0003D35MLA0P
10838 | A0003 | D35P0C11000 | D35P0 | C11 | D35P0 조립 | 182 | 192 | 9 | 외부 | 1 | A0003_D35P0 | C | A0003D35P0C11
10840 | A0003 | D35P0F21000 | D35P0 | F21 | D35P0 선행의장 | 196 | 204 | 7 | 외부 | 1 | A0003_D35P0 | F | A0003D35P0F21
10842 | A0003 | D35P1G41000 | D35P1 | G41 | D35P1 선PE | 210 | 219 | 8 | 선행의장부 | 1 | A0003_D35P1 | G | A0003D35P1G41
10845 | A0003 | D35P1H32000 | D35P1 | H32 | D35P1 선행도장 | 221 | 233 | 9 | 선행도장부 | 2 | A0003_D35P1 | H | A0003D35P1H32
10847 | A0003 | D35P1JX1000 | D35P1 | JX1 | D35P1 BP1 공정공기 | 248 | 253 | 3 | 의장2부 | 1 | A0003_D35P1 | J | A0003D35P1JX1
10848 | A0003 | D35S0C11000 | D35S0 | C11 | D35S0 조립 | 182 | 192 | 9 | 외부 | 1 | A0003_D35S0 | C | A0003D35S0C11
10850 | A0003 | D35S0F21000 | D35S0 | F21 | D35S0 선행의장 | 196 | 204 | 7 | 외부 | 1 | A0003_D35S0 | F | A0003D35S0F21
10852 | A0003 | D35S1G41000 | D35S1 | G41 | D35S1 선PE | 210 | 219 | 8 | 선행의장부 | 1 | A0003_D35S1 | G | A0003D35S1G41
10855 | A0003 | D35S1H32000 | D35S1 | H32 | D35S1 선행도장 | 221 | 233 | 9 | 선행도장부 | 2 | A0003_D35S1 | H | A0003D35S1H32
10857 | A0003 | D35S1JX1000 | D35S1 | JX1 | D35S1 BP1 공정공기 | 248 | 253 | 3 | 의장2부 | 1 | A0003_D35S1 | J | A0003D35S1JX1
10858 | A0003 | D35ULA01000 | D35UL | A01 | D35UL 전처리 | 155 | 155 | 1 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_D35UL | A | A0003D35ULA01
10859 | A0003 | D35ULA02000 | D35UL | A02 | D35UL 절단 | 156 | 158 | 3 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_D35UL | A | A0003D35ULA02
10860 | A0003 | D35ULA0P000 | D35UL | A0P | D35UL PRESS | 156 | 158 | 3 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_D35UL | A | A0003D35ULA0P
10861 | A0003 | D35ULB11000 | D35UL | B11 | D35UL 소조 | 161 | 171 | 5 | 외부 | 1 | A0003_D35UL | B | A0003D35ULB11
10862 | A0003 | D362PC12000 | D362P | C12 | D362P 판계 | 171 | 175 | 2 | 대조립2부 | 1 | A0003_D362P | C | A0003D362PC12
10863 | A0003 | D362SC12000 | D362S | C12 | D362S 판계 | 171 | 175 | 2 | 대조립2부 | 1 | A0003_D362S | C | A0003D362SC12
10864 | A0003 | D36MLA01000 | D36ML | A01 | D36ML 전처리 | 158 | 158 | 1 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_D36ML | A | A0003D36MLA01
10865 | A0003 | D36MLA02000 | D36ML | A02 | D36ML 절단 | 161 | 162 | 2 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_D36ML | A | A0003D36MLA02
10866 | A0003 | D36MLA0P000 | D36ML | A0P | D36ML PRESS | 161 | 162 | 2 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_D36ML | A | A0003D36MLA0P
10867 | A0003 | D36P0C11000 | D36P0 | C11 | D36P0 조립 | 179 | 191 | 9 | 외부 | 1 | A0003_D36P0 | C | A0003D36P0C11
10869 | A0003 | D36P0F21000 | D36P0 | F21 | D36P0 선행의장 | 193 | 199 | 5 | 외부 | 1 | A0003_D36P0 | F | A0003D36P0F21
10871 | A0003 | D36S0C11000 | D36S0 | C11 | D36S0 조립 | 179 | 191 | 9 | 외부 | 1 | A0003_D36S0 | C | A0003D36S0C11
10873 | A0003 | D36S0F21000 | D36S0 | F21 | D36S0 선행의장 | 193 | 199 | 5 | 외부 | 1 | A0003_D36S0 | F | A0003D36S0F21
10875 | A0003 | D36ULA01000 | D36UL | A01 | D36UL 전처리 | 157 | 157 | 1 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_D36UL | A | A0003D36ULA01
10876 | A0003 | D36ULA02000 | D36UL | A02 | D36UL 절단 | 158 | 162 | 3 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_D36UL | A | A0003D36ULA02
10877 | A0003 | D36ULA0P000 | D36UL | A0P | D36UL PRESS | 158 | 162 | 3 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_D36UL | A | A0003D36ULA0P
10878 | A0003 | D36ULB11000 | D36UL | B11 | D36UL 소조 | 171 | 178 | 5 | 외부 | 1 | A0003_D36UL | B | A0003D36ULB11
10879 | A0003 | D372PC12000 | D372P | C12 | D372P 판계 | 157 | 158 | 2 | 외부 | 1 | A0003_D372P | C | A0003D372PC12
10880 | A0003 | D372SC12000 | D372S | C12 | D372S 판계 | 157 | 158 | 2 | 외부 | 1 | A0003_D372S | C | A0003D372SC12
10881 | A0003 | D37MLA01000 | D37ML | A01 | D37ML 전처리 | 148 | 148 | 1 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_D37ML | A | A0003D37MLA01
10883 | A0003 | D37MLA02000 | D37ML | A02 | D37ML 절단 | 149 | 150 | 2 | 외부 | 1 | A0003_D37ML | A | A0003D37MLA02
10885 | A0003 | D37MLA0P000 | D37ML | A0P | D37ML PRESS | 149 | 150 | 2 | 외부 | 1 | A0003_D37ML | A | A0003D37MLA0P
10887 | A0003 | D37P0C11000 | D37P0 | C11 | D37P0 조립 | 161 | 200 | 25 | 외부 | 1 | A0003_D37P0 | C | A0003D37P0C11
10889 | A0003 | D37P0F21000 | D37P0 | F21 | D37P0 선행의장 | 204 | 232 | 21 | 외부 | 1 | A0003_D37P0 | F | A0003D37P0F21
10891 | A0003 | D37P1G41000 | D37P1 | G41 | D37P1 선PE | 207 | 220 | 10 | 외부 | 1 | A0003_D37P1 | G | A0003D37P1G41
10894 | A0003 | D37P1H32000 | D37P1 | H32 | D37P1 선행도장 | 234 | 248 | 11 | 선행도장부 | 2 | A0003_D37P1 | H | A0003D37P1H32
10896 | A0003 | D37P1JX1000 | D37P1 | JX1 | D37P1 BP1 공정공기 | 260 | 262 | 3 | 외부 | 1 | A0003_D37P1 | J | A0003D37P1JX1
10897 | A0003 | D37S0C11000 | D37S0 | C11 | D37S0 조립 | 161 | 200 | 25 | 외부 | 1 | A0003_D37S0 | C | A0003D37S0C11
10899 | A0003 | D37S0F21000 | D37S0 | F21 | D37S0 선행의장 | 204 | 232 | 21 | 외부 | 1 | A0003_D37S0 | F | A0003D37S0F21
10901 | A0003 | D37S1G41000 | D37S1 | G41 | D37S1 선PE | 207 | 220 | 10 | 외부 | 1 | A0003_D37S1 | G | A0003D37S1G41
10904 | A0003 | D37S1H32000 | D37S1 | H32 | D37S1 선행도장 | 234 | 248 | 11 | 선행도장부 | 2 | A0003_D37S1 | H | A0003D37S1H32
10906 | A0003 | D37S1JX1000 | D37S1 | JX1 | D37S1 BP1 공정공기 | 260 | 262 | 3 | 외부 | 1 | A0003_D37S1 | J | A0003D37S1JX1
10907 | A0003 | D37ULA01000 | D37UL | A01 | D37UL 전처리 | 144 | 144 | 1 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_D37UL | A | A0003D37ULA01
10908 | A0003 | D37ULA02000 | D37UL | A02 | D37UL 절단 | 147 | 149 | 3 | 외부 | 1 | A0003_D37UL | A | A0003D37ULA02
10909 | A0003 | D37ULA0P000 | D37UL | A0P | D37UL PRESS | 147 | 149 | 3 | 외부 | 1 | A0003_D37UL | A | A0003D37ULA0P
10910 | A0003 | D37ULB11000 | D37UL | B11 | D37UL 소조 | 150 | 156 | 5 | 외부 | 1 | A0003_D37UL | B | A0003D37ULB11
10911 | A0003 | D382PC12000 | D382P | C12 | D382P 판계 | 157 | 158 | 2 | 외부 | 1 | A0003_D382P | C | A0003D382PC12
10912 | A0003 | D382SC12000 | D382S | C12 | D382S 판계 | 157 | 158 | 2 | 외부 | 1 | A0003_D382S | C | A0003D382SC12
10913 | A0003 | D38MLA01000 | D38ML | A01 | D38ML 전처리 | 154 | 154 | 1 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_D38ML | A | A0003D38MLA01
10915 | A0003 | D38MLA02000 | D38ML | A02 | D38ML 절단 | 155 | 156 | 2 | 외부 | 1 | A0003_D38ML | A | A0003D38MLA02
10917 | A0003 | D38MLA0P000 | D38ML | A0P | D38ML PRESS | 155 | 156 | 2 | 외부 | 1 | A0003_D38ML | A | A0003D38MLA0P
10919 | A0003 | D38P0C11000 | D38P0 | C11 | D38P0 조립 | 161 | 200 | 25 | 외부 | 1 | A0003_D38P0 | C | A0003D38P0C11
10921 | A0003 | D38P0F21000 | D38P0 | F21 | D38P0 선행의장 | 204 | 232 | 21 | 외부 | 1 | A0003_D38P0 | F | A0003D38P0F21
10923 | A0003 | D38S0C11000 | D38S0 | C11 | D38S0 조립 | 161 | 200 | 25 | 외부 | 1 | A0003_D38S0 | C | A0003D38S0C11
10925 | A0003 | D38S0F21000 | D38S0 | F21 | D38S0 선행의장 | 204 | 232 | 21 | 외부 | 1 | A0003_D38S0 | F | A0003D38S0F21
10927 | A0003 | D38ULA01000 | D38UL | A01 | D38UL 전처리 | 144 | 144 | 1 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_D38UL | A | A0003D38ULA01
10928 | A0003 | D38ULA02000 | D38UL | A02 | D38UL 절단 | 147 | 149 | 3 | 외부 | 1 | A0003_D38UL | A | A0003D38ULA02
10929 | A0003 | D38ULA0P000 | D38UL | A0P | D38UL PRESS | 147 | 149 | 3 | 외부 | 1 | A0003_D38UL | A | A0003D38ULA0P
10930 | A0003 | D38ULB11000 | D38UL | B11 | D38UL 소조 | 150 | 156 | 5 | 외부 | 1 | A0003_D38UL | B | A0003D38ULB11
10931 | A0003 | D392PC12000 | D392P | C12 | D392P 판계 | 151 | 154 | 2 | 외부 | 1 | A0003_D392P | C | A0003D392PC12
10932 | A0003 | D392SC12000 | D392S | C12 | D392S 판계 | 151 | 154 | 2 | 외부 | 1 | A0003_D392S | C | A0003D392SC12
10933 | A0003 | D39MLA01000 | D39ML | A01 | D39ML 전처리 | 144 | 144 | 1 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_D39ML | A | A0003D39MLA01
10935 | A0003 | D39MLA02000 | D39ML | A02 | D39ML 절단 | 147 | 148 | 2 | 외부 | 1 | A0003_D39ML | A | A0003D39MLA02
10937 | A0003 | D39MLA0P000 | D39ML | A0P | D39ML PRESS | 147 | 148 | 2 | 외부 | 1 | A0003_D39ML | A | A0003D39MLA0P
10939 | A0003 | D39P0C11000 | D39P0 | C11 | D39P0 조립 | 155 | 199 | 28 | 외부 | 1 | A0003_D39P0 | C | A0003D39P0C11
10941 | A0003 | D39P0F21000 | D39P0 | F21 | D39P0 선행의장 | 203 | 238 | 26 | 외부 | 1 | A0003_D39P0 | F | A0003D39P0F21
10943 | A0003 | D39P1G41000 | D39P1 | G41 | D39P1 선PE | 204 | 217 | 10 | 외부 | 1 | A0003_D39P1 | G | A0003D39P1G41
10946 | A0003 | D39P1H32000 | D39P1 | H32 | D39P1 선행도장 | 226 | 240 | 11 | 선행도장부 | 2 | A0003_D39P1 | H | A0003D39P1H32
10948 | A0003 | D39P1JX1000 | D39P1 | JX1 | D39P1 BP1 공정공기 | 260 | 262 | 3 | 외부 | 1 | A0003_D39P1 | J | A0003D39P1JX1
10949 | A0003 | D39S0C11000 | D39S0 | C11 | D39S0 조립 | 155 | 199 | 28 | 외부 | 1 | A0003_D39S0 | C | A0003D39S0C11
10951 | A0003 | D39S0F21000 | D39S0 | F21 | D39S0 선행의장 | 203 | 238 | 26 | 외부 | 1 | A0003_D39S0 | F | A0003D39S0F21
10953 | A0003 | D39S1G41000 | D39S1 | G41 | D39S1 선PE | 204 | 217 | 10 | 외부 | 1 | A0003_D39S1 | G | A0003D39S1G41
10956 | A0003 | D39S1H32000 | D39S1 | H32 | D39S1 선행도장 | 226 | 240 | 11 | 선행도장부 | 2 | A0003_D39S1 | H | A0003D39S1H32
10958 | A0003 | D39S1JX1000 | D39S1 | JX1 | D39S1 BP1 공정공기 | 260 | 262 | 3 | 외부 | 1 | A0003_D39S1 | J | A0003D39S1JX1
10959 | A0003 | D39ULA01000 | D39UL | A01 | D39UL 전처리 | 140 | 140 | 1 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_D39UL | A | A0003D39ULA01
10961 | A0003 | D39ULA02000 | D39UL | A02 | D39UL 절단 | 141 | 143 | 3 | 외부 | 1 | A0003_D39UL | A | A0003D39ULA02
10963 | A0003 | D39ULA0P000 | D39UL | A0P | D39UL PRESS | 141 | 143 | 3 | 외부 | 1 | A0003_D39UL | A | A0003D39ULA0P
10965 | A0003 | D39ULB11000 | D39UL | B11 | D39UL 소조 | 144 | 150 | 5 | 외부 | 1 | A0003_D39UL | B | A0003D39ULB11
10966 | A0003 | D402PC12000 | D402P | C12 | D402P 판계 | 151 | 154 | 2 | 외부 | 1 | A0003_D402P | C | A0003D402PC12
10967 | A0003 | D402SC12000 | D402S | C12 | D402S 판계 | 151 | 154 | 2 | 외부 | 1 | A0003_D402S | C | A0003D402SC12
10968 | A0003 | D40MLA01000 | D40ML | A01 | D40ML 전처리 | 144 | 144 | 1 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_D40ML | A | A0003D40MLA01
10970 | A0003 | D40MLA02000 | D40ML | A02 | D40ML 절단 | 147 | 148 | 2 | 외부 | 1 | A0003_D40ML | A | A0003D40MLA02
10972 | A0003 | D40MLA0P000 | D40ML | A0P | D40ML PRESS | 147 | 148 | 2 | 외부 | 1 | A0003_D40ML | A | A0003D40MLA0P
10974 | A0003 | D40P0C11000 | D40P0 | C11 | D40P0 조립 | 155 | 199 | 28 | 외부 | 1 | A0003_D40P0 | C | A0003D40P0C11
10976 | A0003 | D40P0F21000 | D40P0 | F21 | D40P0 선행의장 | 203 | 238 | 26 | 외부 | 1 | A0003_D40P0 | F | A0003D40P0F21
10978 | A0003 | D40S0C11000 | D40S0 | C11 | D40S0 조립 | 155 | 199 | 28 | 외부 | 1 | A0003_D40S0 | C | A0003D40S0C11
10980 | A0003 | D40S0F21000 | D40S0 | F21 | D40S0 선행의장 | 203 | 238 | 26 | 외부 | 1 | A0003_D40S0 | F | A0003D40S0F21
10982 | A0003 | D40ULA01000 | D40UL | A01 | D40UL 전처리 | 140 | 140 | 1 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_D40UL | A | A0003D40ULA01
10984 | A0003 | D40ULA02000 | D40UL | A02 | D40UL 절단 | 141 | 143 | 3 | 외부 | 1 | A0003_D40UL | A | A0003D40ULA02
10986 | A0003 | D40ULA0P000 | D40UL | A0P | D40UL PRESS | 141 | 143 | 3 | 외부 | 1 | A0003_D40UL | A | A0003D40ULA0P
10988 | A0003 | D40ULB11000 | D40UL | B11 | D40UL 소조 | 144 | 150 | 5 | 외부 | 1 | A0003_D40UL | B | A0003D40ULB11
10989 | A0003 | D812SC12000 | D812S | C12 | D812S 판계 | 192 | 193 | 2 | 판넬조립2부 | 1 | A0003_D812S | C | A0003D812SC12
10990 | A0003 | D81MLA01000 | D81ML | A01 | D81ML 전처리 | 189 | 189 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_D81ML | A | A0003D81MLA01
10992 | A0003 | D81MLA02000 | D81ML | A02 | D81ML 절단 | 190 | 191 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_D81ML | A | A0003D81MLA02
10994 | A0003 | D81MLA0P000 | D81ML | A0P | D81ML PRESS | 190 | 191 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_D81ML | A | A0003D81MLA0P
10996 | A0003 | D81S0C11000 | D81S0 | C11 | D81S0 조립 | 196 | 206 | 9 | 대조립3부 | 1 | A0003_D81S0 | C | A0003D81S0C11
10998 | A0003 | D81S0F21000 | D81S0 | F21 | D81S0 선행의장 | 211 | 219 | 7 | 선행의장부 | 1 | A0003_D81S0 | F | A0003D81S0F21
11000 | A0003 | D81S1G41000 | D81S1 | G41 | D81S1 선PE | 221 | 232 | 8 | 선행의장부 | 1 | A0003_D81S1 | G | A0003D81S1G41
11003 | A0003 | D81S1H32000 | D81S1 | H32 | D81S1 선행도장 | 234 | 246 | 9 | 선행도장부 | 1 | A0003_D81S1 | H | A0003D81S1H32
11005 | A0003 | D81ULA01000 | D81UL | A01 | D81UL 전처리 | 162 | 162 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_D81UL | A | A0003D81ULA01
11007 | A0003 | D81ULA02000 | D81UL | A02 | D81UL 절단 | 169 | 171 | 3 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_D81UL | A | A0003D81ULA02
11009 | A0003 | D81ULA0P000 | D81UL | A0P | D81UL PRESS | 169 | 171 | 3 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_D81UL | A | A0003D81ULA0P
11011 | A0003 | D81ULB11000 | D81UL | B11 | D81UL 소조 | 175 | 179 | 5 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_D81UL | B | A0003D81ULB11
11012 | A0003 | D822SC12000 | D822S | C12 | D822S 판계 | 192 | 193 | 2 | 판넬조립2부 | 1 | A0003_D822S | C | A0003D822SC12
11013 | A0003 | D82MLA01000 | D82ML | A01 | D82ML 전처리 | 189 | 189 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_D82ML | A | A0003D82MLA01
11015 | A0003 | D82MLA02000 | D82ML | A02 | D82ML 절단 | 190 | 191 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_D82ML | A | A0003D82MLA02
11017 | A0003 | D82MLA0P000 | D82ML | A0P | D82ML PRESS | 190 | 191 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_D82ML | A | A0003D82MLA0P
11019 | A0003 | D82S0C11000 | D82S0 | C11 | D82S0 조립 | 196 | 206 | 9 | 대조립3부 | 1 | A0003_D82S0 | C | A0003D82S0C11
11021 | A0003 | D82S0F21000 | D82S0 | F21 | D82S0 선행의장 | 213 | 219 | 5 | 선행의장부 | 1 | A0003_D82S0 | F | A0003D82S0F21
11023 | A0003 | D82ULA01000 | D82UL | A01 | D82UL 전처리 | 162 | 162 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_D82UL | A | A0003D82ULA01
11025 | A0003 | D82ULA02000 | D82UL | A02 | D82UL 절단 | 169 | 171 | 3 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_D82UL | A | A0003D82ULA02
11027 | A0003 | D82ULA0P000 | D82UL | A0P | D82UL PRESS | 169 | 171 | 3 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_D82UL | A | A0003D82ULA0P
11029 | A0003 | D82ULB11000 | D82UL | B11 | D82UL 소조 | 175 | 179 | 5 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_D82UL | B | A0003D82ULB11
11030 | A0003 | D842PC13000 | D842P | C13 | D842P 평중조 | 218 | 227 | 8 | 가공소조립부 2야드 | 2 | A0003_D842P | C | A0003D842PC13
11032 | A0003 | D842SC13000 | D842S | C13 | D842S 평중조 | 218 | 227 | 8 | 가공소조립부 2야드 | 2 | A0003_D842S | C | A0003D842SC13
11034 | A0003 | D84ALA01000 | D84AL | A01 | D84AL 전처리 | 212 | 212 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_D84AL | A | A0003D84ALA01
11035 | A0003 | D84ALA02000 | D84AL | A02 | D84AL 절단 | 213 | 217 | 3 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_D84AL | A | A0003D84ALA02
11037 | A0003 | D84ALA0P000 | D84AL | A0P | D84AL PRESS | 213 | 217 | 3 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_D84AL | A | A0003D84ALA0P
11039 | A0003 | D84ALB11000 | D84AL | B11 | D84AL 소조 | 218 | 227 | 8 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_D84AL | B | A0003D84ALB11
11040 | A0003 | D84P0H32000 | D84P0 | H32 | D84P0 선행도장 | 228 | 235 | 6 | 선행도장부 | 1 | A0003_D84P0 | H | A0003D84P0H32
11041 | A0003 | D84S0H32000 | D84S0 | H32 | D84S0 선행도장 | 228 | 235 | 6 | 선행도장부 | 1 | A0003_D84S0 | H | A0003D84S0H32
11042 | A0003 | D912PC13000 | D912P | C13 | D912P 평중조 | 203 | 212 | 8 | 가공소조립부 2야드 | 2 | A0003_D912P | C | A0003D912PC13
11044 | A0003 | D912SC13000 | D912S | C13 | D912S 평중조 | 203 | 212 | 8 | 가공소조립부 2야드 | 2 | A0003_D912S | C | A0003D912SC13
11046 | A0003 | D91ALA01000 | D91AL | A01 | D91AL 전처리 | 197 | 197 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_D91AL | A | A0003D91ALA01
11048 | A0003 | D91ALA02000 | D91AL | A02 | D91AL 절단 | 198 | 200 | 3 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_D91AL | A | A0003D91ALA02
11050 | A0003 | D91ALA0P000 | D91AL | A0P | D91AL PRESS | 198 | 200 | 3 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_D91AL | A | A0003D91ALA0P
11052 | A0003 | D91ALB11000 | D91AL | B11 | D91AL 소조 | 203 | 212 | 8 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_D91AL | B | A0003D91ALB11
11053 | A0003 | D91P0H32000 | D91P0 | H32 | D91P0 선행도장 | 227 | 234 | 6 | 선행도장부 | 1 | A0003_D91P0 | H | A0003D91P0H32
11054 | A0003 | D91S0H32000 | D91S0 | H32 | D91S0 선행도장 | 227 | 234 | 6 | 선행도장부 | 1 | A0003_D91S0 | H | A0003D91S0H32
11055 | A0003 | D922PC13000 | D922P | C13 | D922P 평중조 | 213 | 224 | 8 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_D922P | C | A0003D922PC13
11057 | A0003 | D922SC13000 | D922S | C13 | D922S 평중조 | 213 | 224 | 8 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_D922S | C | A0003D922SC13
11059 | A0003 | D92ALA01000 | D92AL | A01 | D92AL 전처리 | 207 | 207 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_D92AL | A | A0003D92ALA01
11061 | A0003 | D92ALA02000 | D92AL | A02 | D92AL 절단 | 210 | 212 | 3 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_D92AL | A | A0003D92ALA02
11063 | A0003 | D92ALA0P000 | D92AL | A0P | D92AL PRESS | 210 | 212 | 3 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_D92AL | A | A0003D92ALA0P
11065 | A0003 | D92ALB11000 | D92AL | B11 | D92AL 소조 | 213 | 224 | 8 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_D92AL | B | A0003D92ALB11
11066 | A0003 | D92P0H32000 | D92P0 | H32 | D92P0 선행도장 | 235 | 242 | 6 | 선행도장부 | 1 | A0003_D92P0 | H | A0003D92P0H32
11067 | A0003 | D92P0JX1000 | D92P0 | JX1 | D92P0 BP1 공정공기 | 248 | 253 | 3 | 의장2부 | 1 | A0003_D92P0 | J | A0003D92P0JX1
11068 | A0003 | D92S0F21000 | D92S0 | F21 | D92S0 선행의장 | 226 | 228 | 3 | 선행의장부 | 1 | A0003_D92S0 | F | A0003D92S0F21
11069 | A0003 | D92S0H32000 | D92S0 | H32 | D92S0 선행도장 | 235 | 242 | 6 | 선행도장부 | 1 | A0003_D92S0 | H | A0003D92S0H32
11070 | A0003 | E111PC12000 | E111P | C12 | E111P 판계 | 177 | 178 | 2 | 대조립1부 | 1 | A0003_E111P | C | A0003E111PC12
11071 | A0003 | E111SC12000 | E111S | C12 | E111S 판계 | 177 | 178 | 2 | 대조립1부 | 1 | A0003_E111S | C | A0003E111SC12
11072 | A0003 | E112PC12000 | E112P | C12 | E112P 판계 | 170 | 170 | 1 | 대조립2부 | 1 | A0003_E112P | C | A0003E112PC12
11073 | A0003 | E112SC12000 | E112S | C12 | E112S 판계 | 170 | 170 | 1 | 대조립2부 | 1 | A0003_E112S | C | A0003E112SC12
11074 | A0003 | E11MLA01000 | E11ML | A01 | E11ML 전처리 | 157 | 157 | 1 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_E11ML | A | A0003E11MLA01
11075 | A0003 | E11MLA02000 | E11ML | A02 | E11ML 절단 | 158 | 161 | 2 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_E11ML | A | A0003E11MLA02
11076 | A0003 | E11MLA0P000 | E11ML | A0P | E11ML PRESS | 158 | 161 | 2 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_E11ML | A | A0003E11MLA0P
11077 | A0003 | E11P0C11000 | E11P0 | C11 | E11P0 조립 | 169 | 193 | 18 | 대조립1부 | 2 | A0003_E11P0 | C | A0003E11P0C11
11078 | A0003 | E11P0C21000 | E11P0 | C21 | E11P0 IN-SHOP의장 | 171 | 182 | 7 | 대조립1부 | 1 | A0003_E11P0 | C | A0003E11P0C21
11080 | A0003 | E11P0H32000 | E11P0 | H32 | E11P0 선행도장 | 212 | 225 | 10 | 선행도장부 | 1 | A0003_E11P0 | H | A0003E11P0H32
11082 | A0003 | E11P3L32000 | E11P3 | L32 | E11P3 후PE2 도장 | 262 | 266 | 3 | 도장2부 | 1 | A0003_E11P3 | L | A0003E11P3L32
11083 | A0003 | E11P3L41000 | E11P3 | L41 | E11P3 후PE2 건조 | 238 | 261 | 16 | 건조2부 | 1 | A0003_E11P3 | L | A0003E11P3L41
11086 | A0003 | E11P3N4A000 | E11P3 | N4A | E11P3 건조탑재 철목 | 269 | 269 | 1 | 건조2부 | 1 | A0003_E11P3 | N | A0003E11P3N4A
11087 | A0003 | E11P3N4B000 | E11P3 | N4B | E11P3 건조탑재 취부/용접 | 270 | 287 | 12 | 건조2부 | 1 | A0003_E11P3 | N | A0003E11P3N4B
11088 | A0003 | E11RLA01000 | E11RL | A01 | E11RL 전처리 | 158 | 158 | 1 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_E11RL | A | A0003E11RLA01
11089 | A0003 | E11RLA02000 | E11RL | A02 | E11RL 절단 | 161 | 162 | 2 | 대조립1부 | 1 | A0003_E11RL | A | A0003E11RLA02
11090 | A0003 | E11RLA03000 | E11RL | A03 | E11RL L/HEATING | 169 | 171 | 3 | 대조립1부 | 1 | A0003_E11RL | A | A0003E11RLA03
11091 | A0003 | E11RLA0P000 | E11RL | A0P | E11RL PRESS | 161 | 162 | 2 | 대조립1부 | 1 | A0003_E11RL | A | A0003E11RLA0P
11092 | A0003 | E11S0C11000 | E11S0 | C11 | E11S0 조립 | 169 | 193 | 18 | 대조립1부 | 2 | A0003_E11S0 | C | A0003E11S0C11
11093 | A0003 | E11S0C21000 | E11S0 | C21 | E11S0 IN-SHOP의장 | 171 | 182 | 7 | 대조립1부 | 1 | A0003_E11S0 | C | A0003E11S0C21
11095 | A0003 | E11S0H32000 | E11S0 | H32 | E11S0 선행도장 | 212 | 225 | 10 | 선행도장부 | 1 | A0003_E11S0 | H | A0003E11S0H32
11097 | A0003 | E11SLA01000 | E11SL | A01 | E11SL 전처리 | 150 | 150 | 1 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_E11SL | A | A0003E11SLA01
11100 | A0003 | E11SLA02000 | E11SL | A02 | E11SL 절단 | 151 | 154 | 2 | 외부 | 1 | A0003_E11SL | A | A0003E11SLA02
11101 | A0003 | E11SLA0P000 | E11SL | A0P | E11SL PRESS | 151 | 154 | 2 | 외부 | 1 | A0003_E11SL | A | A0003E11SLA0P
11102 | A0003 | E11SLB11000 | E11SL | B11 | E11SL 소조 | 155 | 158 | 4 | 외부 | 1 | A0003_E11SL | B | A0003E11SLB11
11103 | A0003 | E11ULA01000 | E11UL | A01 | E11UL 전처리 | 149 | 149 | 1 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_E11UL | A | A0003E11ULA01
11106 | A0003 | E11ULA02000 | E11UL | A02 | E11UL 절단 | 150 | 154 | 3 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_E11UL | A | A0003E11ULA02
11109 | A0003 | E11ULA0P000 | E11UL | A0P | E11UL PRESS | 150 | 154 | 3 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_E11UL | A | A0003E11ULA0P
11112 | A0003 | E11ULB11000 | E11UL | B11 | E11UL 소조 | 155 | 161 | 5 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_E11UL | B | A0003E11ULB11
11113 | A0003 | E121PC16000 | E121P | C16 | E121P 곡선판계 | 134 | 135 | 2 | 대조립3부 | 1 | A0003_E121P | C | A0003E121PC16
11114 | A0003 | E121SC16000 | E121S | C16 | E121S 곡선판계 | 135 | 136 | 2 | 대조립3부 | 1 | A0003_E121S | C | A0003E121SC16
11115 | A0003 | E122PC12000 | E122P | C12 | E122P 판계 | 129 | 130 | 2 | 판넬조립2부 | 1 | A0003_E122P | C | A0003E122PC12
11116 | A0003 | E122SC12000 | E122S | C12 | E122S 판계 | 130 | 133 | 2 | 판넬조립2부 | 1 | A0003_E122S | C | A0003E122SC12
11117 | A0003 | E12MLA01000 | E12ML | A01 | E12ML 전처리 | 126 | 126 | 1 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_E12ML | A | A0003E12MLA01
11118 | A0003 | E12MLA02000 | E12ML | A02 | E12ML 절단 | 127 | 128 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_E12ML | A | A0003E12MLA02
11119 | A0003 | E12MLA0P000 | E12ML | A0P | E12ML PRESS | 127 | 128 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_E12ML | A | A0003E12MLA0P
11120 | A0003 | E12P0C11000 | E12P0 | C11 | E12P0 조립 | 134 | 169 | 22 | 대조립3부 | 1 | A0003_E12P0 | C | A0003E12P0C11
11121 | A0003 | E12P0C15000 | E12P0 | C15 | E12P0 T/O용접 | 155 | 169 | 7 | 대조립3부 | 1 | A0003_E12P0 | C | A0003E12P0C15
11122 | A0003 | E12P0C21000 | E12P0 | C21 | E12P0 IN-SHOP의장 | 133 | 141 | 7 | 대조립3부 | 1 | A0003_E12P0 | C | A0003E12P0C21
11125 | A0003 | E12P0F21000 | E12P0 | F21 | E12P0 선행의장 | 176 | 182 | 5 | 선행의장부 | 1 | A0003_E12P0 | F | A0003E12P0F21
11127 | A0003 | E12P1G41000 | E12P1 | G41 | E12P1 선PE | 151 | 162 | 8 | 대조립3부 | 3 | A0003_E12P1 | G | A0003E12P1G41
11130 | A0003 | E12P1H32000 | E12P1 | H32 | E12P1 선행도장 | 198 | 213 | 12 | 선행도장부 | 1 | A0003_E12P1 | H | A0003E12P1H32
11132 | A0003 | E12P1JX1000 | E12P1 | JX1 | E12P1 BP1 공정공기 | 220 | 224 | 3 | 의장2부 | 1 | A0003_E12P1 | J | A0003E12P1JX1
11133 | A0003 | E12P3L32000 | E12P3 | L32 | E12P3 후PE2 도장 | 261 | 263 | 3 | 도장2부 | 1 | A0003_E12P3 | L | A0003E12P3L32
11134 | A0003 | E12P3L41000 | E12P3 | L41 | E12P3 후PE2 건조 | 225 | 260 | 24 | 건조2부 | 1 | A0003_E12P3 | L | A0003E12P3L41
11137 | A0003 | E12P3N4A000 | E12P3 | N4A | E12P3 건조탑재 철목 | 268 | 268 | 1 | 건조2부 | 1 | A0003_E12P3 | N | A0003E12P3N4A
11138 | A0003 | E12P3N4B000 | E12P3 | N4B | E12P3 건조탑재 취부/용접 | 269 | 284 | 12 | 건조2부 | 1 | A0003_E12P3 | N | A0003E12P3N4B
11139 | A0003 | E12RLA01000 | E12RL | A01 | E12RL 전처리 | 126 | 126 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_E12RL | A | A0003E12RLA01
11140 | A0003 | E12RLA02000 | E12RL | A02 | E12RL 절단 | 127 | 128 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_E12RL | A | A0003E12RLA02
11141 | A0003 | E12RLA03000 | E12RL | A03 | E12RL L/HEATING | 129 | 133 | 3 | 대조립3부 | 1 | A0003_E12RL | A | A0003E12RLA03
11142 | A0003 | E12RLA0P000 | E12RL | A0P | E12RL PRESS | 127 | 128 | 2 | 대조립3부 | 1 | A0003_E12RL | A | A0003E12RLA0P
11143 | A0003 | E12S0C11000 | E12S0 | C11 | E12S0 조립 | 134 | 169 | 22 | 대조립3부 | 1 | A0003_E12S0 | C | A0003E12S0C11
11144 | A0003 | E12S0C15000 | E12S0 | C15 | E12S0 T/O용접 | 155 | 169 | 7 | 대조립3부 | 1 | A0003_E12S0 | C | A0003E12S0C15
11145 | A0003 | E12S0C21000 | E12S0 | C21 | E12S0 IN-SHOP의장 | 134 | 142 | 7 | 대조립3부 | 1 | A0003_E12S0 | C | A0003E12S0C21
11148 | A0003 | E12S1G41000 | E12S1 | G41 | E12S1 선PE | 151 | 162 | 8 | 대조립3부 | 2 | A0003_E12S1 | G | A0003E12S1G41
11151 | A0003 | E12S1H32000 | E12S1 | H32 | E12S1 선행도장 | 198 | 213 | 12 | 선행도장부 | 1 | A0003_E12S1 | H | A0003E12S1H32
11153 | A0003 | E12S1JX1000 | E12S1 | JX1 | E12S1 BP1 공정공기 | 220 | 224 | 3 | 의장2부 | 1 | A0003_E12S1 | J | A0003E12S1JX1
11154 | A0003 | E12ULA01000 | E12UL | A01 | E12UL 전처리 | 120 | 120 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_E12UL | A | A0003E12ULA01
11156 | A0003 | E12ULA02000 | E12UL | A02 | E12UL 절단 | 121 | 123 | 3 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_E12UL | A | A0003E12ULA02
11158 | A0003 | E12ULA0P000 | E12UL | A0P | E12UL PRESS | 121 | 123 | 3 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_E12UL | A | A0003E12ULA0P
11161 | A0003 | E12ULB11000 | E12UL | B11 | E12UL 소조 | 126 | 129 | 4 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_E12UL | B | A0003E12ULB11
11162 | A0003 | E132PC12000 | E132P | C12 | E132P 판계 | 137 | 140 | 2 | 판넬조립2부 | 1 | A0003_E132P | C | A0003E132PC12
11163 | A0003 | E132SC12000 | E132S | C12 | E132S 판계 | 141 | 142 | 2 | 판넬조립2부 | 1 | A0003_E132S | C | A0003E132SC12
11164 | A0003 | E13MLA01000 | E13ML | A01 | E13ML 전처리 | 134 | 134 | 1 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_E13ML | A | A0003E13MLA01
11165 | A0003 | E13MLA02000 | E13ML | A02 | E13ML 절단 | 135 | 136 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_E13ML | A | A0003E13MLA02
11166 | A0003 | E13MLA0P000 | E13ML | A0P | E13ML PRESS | 135 | 136 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_E13ML | A | A0003E13MLA0P
11167 | A0003 | E13P0C11000 | E13P0 | C11 | E13P0 조립 | 141 | 177 | 22 | 대조립3부 | 1 | A0003_E13P0 | C | A0003E13P0C11
11168 | A0003 | E13P0C15000 | E13P0 | C15 | E13P0 T/O용접 | 162 | 177 | 7 | 대조립3부 | 1 | A0003_E13P0 | C | A0003E13P0C15
11169 | A0003 | E13P0C21000 | E13P0 | C21 | E13P0 IN-SHOP의장 | 141 | 149 | 7 | 대조립3부 | 1 | A0003_E13P0 | C | A0003E13P0C21
11172 | A0003 | E13P1G41000 | E13P1 | G41 | E13P1 선PE | 161 | 177 | 8 | 대조립3부 | 2 | A0003_E13P1 | G | A0003E13P1G41
11175 | A0003 | E13P1H32000 | E13P1 | H32 | E13P1 선행도장 | 198 | 213 | 12 | 선행도장부 | 1 | A0003_E13P1 | H | A0003E13P1H32
11177 | A0003 | E13P1JX1000 | E13P1 | JX1 | E13P1 BP1 공정공기 | 220 | 224 | 3 | 의장2부 | 1 | A0003_E13P1 | J | A0003E13P1JX1
11178 | A0003 | E13RLA01000 | E13RL | A01 | E13RL 전처리 | 133 | 133 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_E13RL | A | A0003E13RLA01
11179 | A0003 | E13RLA02000 | E13RL | A02 | E13RL 절단 | 134 | 135 | 2 | 외부 | 1 | A0003_E13RL | A | A0003E13RLA02
11180 | A0003 | E13RLA03000 | E13RL | A03 | E13RL L/HEATING | 136 | 140 | 3 | 외부 | 1 | A0003_E13RL | A | A0003E13RLA03
11181 | A0003 | E13RLA0P000 | E13RL | A0P | E13RL PRESS | 134 | 135 | 2 | 외부 | 1 | A0003_E13RL | A | A0003E13RLA0P
11182 | A0003 | E13S0C11000 | E13S0 | C11 | E13S0 조립 | 141 | 177 | 22 | 대조립3부 | 1 | A0003_E13S0 | C | A0003E13S0C11
11183 | A0003 | E13S0C15000 | E13S0 | C15 | E13S0 T/O용접 | 162 | 177 | 7 | 대조립3부 | 1 | A0003_E13S0 | C | A0003E13S0C15
11184 | A0003 | E13S0C21000 | E13S0 | C21 | E13S0 IN-SHOP의장 | 143 | 151 | 7 | 대조립3부 | 1 | A0003_E13S0 | C | A0003E13S0C21
11187 | A0003 | E13S1G41000 | E13S1 | G41 | E13S1 선PE | 161 | 177 | 8 | 대조립3부 | 2 | A0003_E13S1 | G | A0003E13S1G41
11190 | A0003 | E13S1H32000 | E13S1 | H32 | E13S1 선행도장 | 198 | 213 | 12 | 선행도장부 | 1 | A0003_E13S1 | H | A0003E13S1H32
11192 | A0003 | E13S1JX1000 | E13S1 | JX1 | E13S1 BP1 공정공기 | 220 | 224 | 3 | 의장2부 | 1 | A0003_E13S1 | J | A0003E13S1JX1
11193 | A0003 | E13ULA01000 | E13UL | A01 | E13UL 전처리 | 127 | 127 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_E13UL | A | A0003E13ULA01
11195 | A0003 | E13ULA02000 | E13UL | A02 | E13UL 절단 | 128 | 130 | 3 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_E13UL | A | A0003E13ULA02
11197 | A0003 | E13ULA0P000 | E13UL | A0P | E13UL PRESS | 128 | 130 | 3 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_E13UL | A | A0003E13ULA0P
11200 | A0003 | E13ULB11000 | E13UL | B11 | E13UL 소조 | 133 | 137 | 5 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_E13UL | B | A0003E13ULB11
11201 | A0003 | E170PC12000 | E170P | C12 | E170P 판계 | 148 | 148 | 1 | 외부 | 1 | A0003_E170P | C | A0003E170PC12
11202 | A0003 | E170PC13000 | E170P | C13 | E170P 평중조 | 149 | 193 | 28 | 대조립1부 | 2 | A0003_E170P | C | A0003E170PC13
11204 | A0003 | E170SC12000 | E170S | C12 | E170S 판계 | 148 | 148 | 1 | 외부 | 1 | A0003_E170S | C | A0003E170SC12
11205 | A0003 | E170SC13000 | E170S | C13 | E170S 평중조 | 149 | 193 | 28 | 대조립1부 | 2 | A0003_E170S | C | A0003E170SC13
11207 | A0003 | E17ALA01000 | E17AL | A01 | E17AL 전처리 | 127 | 127 | 1 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_E17AL | A | A0003E17ALA01
11210 | A0003 | E17ALA02000 | E17AL | A02 | E17AL 절단 | 128 | 130 | 3 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_E17AL | A | A0003E17ALA02
11212 | A0003 | E17ALA0P000 | E17AL | A0P | E17AL PRESS | 128 | 130 | 3 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_E17AL | A | A0003E17ALA0P
11214 | A0003 | E17ALB11000 | E17AL | B11 | E17AL 소조 | 135 | 148 | 10 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_E17AL | B | A0003E17ALB11
11215 | A0003 | E180PC13000 | E180P | C13 | E180P 평중조 | 121 | 169 | 31 | 대조립3부 | 2 | A0003_E180P | C | A0003E180PC13
11217 | A0003 | E180SC13000 | E180S | C13 | E180S 평중조 | 121 | 169 | 31 | 대조립3부 | 2 | A0003_E180S | C | A0003E180SC13
11219 | A0003 | E18ALA01000 | E18AL | A01 | E18AL 전처리 | 79 | 79 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_E18AL | A | A0003E18ALA01
11221 | A0003 | E18ALA02000 | E18AL | A02 | E18AL 절단 | 80 | 84 | 3 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_E18AL | A | A0003E18ALA02
11223 | A0003 | E18ALA0P000 | E18AL | A0P | E18AL PRESS | 80 | 84 | 3 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_E18AL | A | A0003E18ALA0P
11225 | A0003 | E18ALB11000 | E18AL | B11 | E18AL 소조 | 88 | 102 | 10 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_E18AL | B | A0003E18ALB11
11226 | A0003 | E213CC12000 | E213C | C12 | E213C 판계 | 176 | 176 | 1 | 대조립2부 | 1 | A0003_E213C | C | A0003E213CC12
11227 | A0003 | E213CC13000 | E213C | C13 | E213C 평중조 | 185 | 193 | 7 | 대조립2부 | 1 | A0003_E213C | C | A0003E213CC13
11228 | A0003 | E21C0C11000 | E21C0 | C11 | E21C0 조립 | 204 | 214 | 9 | 대조립2부 | 1 | A0003_E21C0 | C | A0003E21C0C11
11230 | A0003 | E21C0F21000 | E21C0 | F21 | E21C0 선행의장 | 218 | 221 | 4 | 선행의장부 | 1 | A0003_E21C0 | F | A0003E21C0F21
11232 | A0003 | E21C0H32000 | E21C0 | H32 | E21C0 선행도장 | 225 | 233 | 7 | 선행도장부 | 2 | A0003_E21C0 | H | A0003E21C0H32
11234 | A0003 | E21C0JX1000 | E21C0 | JX1 | E21C0 BP1 공정공기 | 235 | 239 | 3 | 의장3부 | 1 | A0003_E21C0 | J | A0003E21C0JX1
11235 | A0003 | E21DLA01000 | E21DL | A01 | E21DL 전처리 | 157 | 157 | 1 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_E21DL | A | A0003E21DLA01
11238 | A0003 | E21DLA02000 | E21DL | A02 | E21DL 절단 | 158 | 162 | 3 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_E21DL | A | A0003E21DLA02
11241 | A0003 | E21DLA0P000 | E21DL | A0P | E21DL PRESS | 158 | 162 | 3 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_E21DL | A | A0003E21DLA0P
11244 | A0003 | E21DLB11000 | E21DL | B11 | E21DL 소조 | 169 | 176 | 5 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_E21DL | B | A0003E21DLB11
11245 | A0003 | E21HLA01000 | E21HL | A01 | E21HL 전처리 | 170 | 170 | 1 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_E21HL | A | A0003E21HLA01
11246 | A0003 | E21HLA02000 | E21HL | A02 | E21HL 절단 | 171 | 175 | 2 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_E21HL | A | A0003E21HLA02
11247 | A0003 | E21HLA0P000 | E21HL | A0P | E21HL PRESS | 171 | 175 | 2 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_E21HL | A | A0003E21HLA0P
11248 | A0003 | E21RLA01000 | E21RL | A01 | E21RL 전처리 | 186 | 186 | 1 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_E21RL | A | A0003E21RLA01
11249 | A0003 | E21RLA02000 | E21RL | A02 | E21RL 절단 | 189 | 190 | 2 | 대조립1부 | 1 | A0003_E21RL | A | A0003E21RLA02
11250 | A0003 | E21RLA03000 | E21RL | A03 | E21RL L/HEATING | 191 | 193 | 3 | 대조립3부 | 1 | A0003_E21RL | A | A0003E21RLA03
11251 | A0003 | E21RLA0P000 | E21RL | A0P | E21RL PRESS | 189 | 190 | 2 | 대조립3부 | 1 | A0003_E21RL | A | A0003E21RLA0P
11252 | A0003 | E21SLA01000 | E21SL | A01 | E21SL 전처리 | 179 | 179 | 1 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_E21SL | A | A0003E21SLA01
11254 | A0003 | E21SLA02000 | E21SL | A02 | E21SL 절단 | 182 | 183 | 2 | 외부 | 1 | A0003_E21SL | A | A0003E21SLA02
11255 | A0003 | E21SLA0P000 | E21SL | A0P | E21SL PRESS | 182 | 183 | 2 | 외부 | 1 | A0003_E21SL | A | A0003E21SLA0P
11256 | A0003 | E21SLB11000 | E21SL | B11 | E21SL 소조 | 184 | 189 | 4 | 외부 | 1 | A0003_E21SL | B | A0003E21SLB11
11257 | A0003 | E21ULA01000 | E21UL | A01 | E21UL 전처리 | 182 | 182 | 1 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_E21UL | A | A0003E21ULA01
11260 | A0003 | E21ULA02000 | E21UL | A02 | E21UL 절단 | 183 | 185 | 3 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_E21UL | A | A0003E21ULA02
11263 | A0003 | E21ULA0P000 | E21UL | A0P | E21UL PRESS | 183 | 185 | 3 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_E21UL | A | A0003E21ULA0P
11266 | A0003 | E21ULB11000 | E21UL | B11 | E21UL 소조 | 186 | 192 | 5 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_E21UL | B | A0003E21ULB11
11267 | A0003 | E22C0C11000 | E22C0 | C11 | E22C0 조립 | 190 | 200 | 9 | 대조립3부 | 1 | A0003_E22C0 | C | A0003E22C0C11
11269 | A0003 | E22C0H32000 | E22C0 | H32 | E22C0 선행도장 | 204 | 212 | 7 | 선행도장부 | 2 | A0003_E22C0 | H | A0003E22C0H32
11271 | A0003 | E22C0JX1000 | E22C0 | JX1 | E22C0 BP1 공정공기 | 220 | 224 | 3 | 의장3부 | 1 | A0003_E22C0 | J | A0003E22C0JX1
11272 | A0003 | E22RLA01000 | E22RL | A01 | E22RL 전처리 | 175 | 175 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_E22RL | A | A0003E22RLA01
11273 | A0003 | E22RLA02000 | E22RL | A02 | E22RL 절단 | 183 | 184 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_E22RL | A | A0003E22RLA02
11274 | A0003 | E22RLA03000 | E22RL | A03 | E22RL L/HEATING | 185 | 189 | 3 | 대조립3부 | 1 | A0003_E22RL | A | A0003E22RLA03
11275 | A0003 | E22RLA0P000 | E22RL | A0P | E22RL PRESS | 183 | 184 | 2 | 대조립3부 | 1 | A0003_E22RL | A | A0003E22RLA0P
11276 | A0003 | E22SLA01000 | E22SL | A01 | E22SL 전처리 | 155 | 155 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_E22SL | A | A0003E22SLA01
11278 | A0003 | E22SLA02000 | E22SL | A02 | E22SL 절단 | 156 | 157 | 2 | 외부 | 1 | A0003_E22SL | A | A0003E22SLA02
11279 | A0003 | E22SLA0P000 | E22SL | A0P | E22SL PRESS | 156 | 157 | 2 | 외부 | 1 | A0003_E22SL | A | A0003E22SLA0P
11280 | A0003 | E22SLB11000 | E22SL | B11 | E22SL 소조 | 158 | 169 | 4 | 외부 | 1 | A0003_E22SL | B | A0003E22SLB11
11281 | A0003 | E22ULA01000 | E22UL | A01 | E22UL 전처리 | 157 | 157 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_E22UL | A | A0003E22ULA01
11283 | A0003 | E22ULA02000 | E22UL | A02 | E22UL 절단 | 158 | 162 | 3 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_E22UL | A | A0003E22ULA02
11285 | A0003 | E22ULA0P000 | E22UL | A0P | E22UL PRESS | 158 | 162 | 3 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_E22UL | A | A0003E22ULA0P
11288 | A0003 | E22ULB11000 | E22UL | B11 | E22UL 소조 | 169 | 175 | 4 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_E22UL | B | A0003E22ULB11
11289 | A0003 | E23P0C11000 | E23P0 | C11 | E23P0 조립 | 140 | 150 | 9 | 대조립3부 | 1 | A0003_E23P0 | C | A0003E23P0C11
11291 | A0003 | E23P0F21000 | E23P0 | F21 | E23P0 선행의장 | 175 | 179 | 5 | 선행의장부 | 1 | A0003_E23P0 | F | A0003E23P0F21
11293 | A0003 | E23RLA01000 | E23RL | A01 | E23RL 전처리 | 130 | 130 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_E23RL | A | A0003E23RLA01
11294 | A0003 | E23RLA02000 | E23RL | A02 | E23RL 절단 | 133 | 134 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_E23RL | A | A0003E23RLA02
11295 | A0003 | E23RLA03000 | E23RL | A03 | E23RL L/HEATING | 135 | 137 | 3 | 대조립1부 | 1 | A0003_E23RL | A | A0003E23RLA03
11296 | A0003 | E23RLA0P000 | E23RL | A0P | E23RL PRESS | 133 | 134 | 2 | 대조립1부 | 1 | A0003_E23RL | A | A0003E23RLA0P
11297 | A0003 | E23S0C11000 | E23S0 | C11 | E23S0 조립 | 140 | 150 | 9 | 대조립3부 | 1 | A0003_E23S0 | C | A0003E23S0C11
11299 | A0003 | E23S0F21000 | E23S0 | F21 | E23S0 선행의장 | 175 | 179 | 5 | 선행의장부 | 1 | A0003_E23S0 | F | A0003E23S0F21
11301 | A0003 | E23SLA01000 | E23SL | A01 | E23SL 전처리 | 123 | 123 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_E23SL | A | A0003E23SLA01
11303 | A0003 | E23SLA02000 | E23SL | A02 | E23SL 절단 | 126 | 127 | 2 | 외부 | 1 | A0003_E23SL | A | A0003E23SLA02
11304 | A0003 | E23SLA0P000 | E23SL | A0P | E23SL PRESS | 126 | 127 | 2 | 외부 | 1 | A0003_E23SL | A | A0003E23SLA0P
11305 | A0003 | E23SLB11000 | E23SL | B11 | E23SL 소조 | 128 | 133 | 4 | 외부 | 1 | A0003_E23SL | B | A0003E23SLB11
11306 | A0003 | E23ULA01000 | E23UL | A01 | E23UL 전처리 | 127 | 127 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_E23UL | A | A0003E23ULA01
11307 | A0003 | E23ULA02000 | E23UL | A02 | E23UL 절단 | 128 | 130 | 3 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_E23UL | A | A0003E23ULA02
11308 | A0003 | E23ULA0P000 | E23UL | A0P | E23UL PRESS | 128 | 130 | 3 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_E23UL | A | A0003E23ULA0P
11309 | A0003 | E23ULB11000 | E23UL | B11 | E23UL 소조 | 133 | 136 | 4 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_E23UL | B | A0003E23ULB11
11310 | A0003 | E24P0C11000 | E24P0 | C11 | E24P0 조립 | 148 | 158 | 9 | 대조립3부 | 1 | A0003_E24P0 | C | A0003E24P0C11
11312 | A0003 | E24P0F21000 | E24P0 | F21 | E24P0 선행의장 | 183 | 189 | 5 | 선행의장부 | 1 | A0003_E24P0 | F | A0003E24P0F21
11314 | A0003 | E24RLA01000 | E24RL | A01 | E24RL 전처리 | 140 | 140 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_E24RL | A | A0003E24RLA01
11315 | A0003 | E24RLA02000 | E24RL | A02 | E24RL 절단 | 141 | 142 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_E24RL | A | A0003E24RLA02
11316 | A0003 | E24RLA03000 | E24RL | A03 | E24RL L/HEATING | 143 | 147 | 3 | 외부 | 1 | A0003_E24RL | A | A0003E24RLA03
11317 | A0003 | E24RLA0P000 | E24RL | A0P | E24RL PRESS | 141 | 142 | 2 | 외부 | 1 | A0003_E24RL | A | A0003E24RLA0P
11318 | A0003 | E24S0C11000 | E24S0 | C11 | E24S0 조립 | 148 | 158 | 9 | 대조립3부 | 1 | A0003_E24S0 | C | A0003E24S0C11
11320 | A0003 | E24S0F21000 | E24S0 | F21 | E24S0 선행의장 | 183 | 189 | 5 | 선행의장부 | 1 | A0003_E24S0 | F | A0003E24S0F21
11322 | A0003 | E24SLA01000 | E24SL | A01 | E24SL 전처리 | 133 | 133 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_E24SL | A | A0003E24SLA01
11324 | A0003 | E24SLA02000 | E24SL | A02 | E24SL 절단 | 134 | 135 | 2 | 외부 | 1 | A0003_E24SL | A | A0003E24SLA02
11325 | A0003 | E24SLA0P000 | E24SL | A0P | E24SL PRESS | 134 | 135 | 2 | 외부 | 1 | A0003_E24SL | A | A0003E24SLA0P
11326 | A0003 | E24SLB11000 | E24SL | B11 | E24SL 소조 | 136 | 141 | 4 | 외부 | 1 | A0003_E24SL | B | A0003E24SLB11
11327 | A0003 | E24ULA01000 | E24UL | A01 | E24UL 전처리 | 135 | 135 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_E24UL | A | A0003E24ULA01
11328 | A0003 | E24ULA02000 | E24UL | A02 | E24UL 절단 | 136 | 140 | 3 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_E24UL | A | A0003E24ULA02
11329 | A0003 | E24ULA0P000 | E24UL | A0P | E24UL PRESS | 136 | 140 | 3 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_E24UL | A | A0003E24ULA0P
11330 | A0003 | E24ULB11000 | E24UL | B11 | E24UL 소조 | 141 | 144 | 4 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_E24UL | B | A0003E24ULB11
11331 | A0003 | E25P0C11000 | E25P0 | C11 | E25P0 조립 | 140 | 150 | 9 | 대조립3부 | 1 | A0003_E25P0 | C | A0003E25P0C11
11333 | A0003 | E25P0F21000 | E25P0 | F21 | E25P0 선행의장 | 175 | 179 | 5 | 선행의장부 | 1 | A0003_E25P0 | F | A0003E25P0F21
11335 | A0003 | E25RLA01000 | E25RL | A01 | E25RL 전처리 | 133 | 133 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_E25RL | A | A0003E25RLA01
11336 | A0003 | E25RLA02000 | E25RL | A02 | E25RL 절단 | 134 | 135 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_E25RL | A | A0003E25RLA02
11337 | A0003 | E25RLA03000 | E25RL | A03 | E25RL L/HEATING | 136 | 140 | 3 | 대조립1부 | 1 | A0003_E25RL | A | A0003E25RLA03
11338 | A0003 | E25RLA0P000 | E25RL | A0P | E25RL PRESS | 134 | 135 | 2 | 대조립1부 | 1 | A0003_E25RL | A | A0003E25RLA0P
11339 | A0003 | E25S0C11000 | E25S0 | C11 | E25S0 조립 | 140 | 150 | 9 | 대조립3부 | 1 | A0003_E25S0 | C | A0003E25S0C11
11341 | A0003 | E25S0F21000 | E25S0 | F21 | E25S0 선행의장 | 175 | 179 | 5 | 선행의장부 | 1 | A0003_E25S0 | F | A0003E25S0F21
11343 | A0003 | E25ULA01000 | E25UL | A01 | E25UL 전처리 | 128 | 128 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_E25UL | A | A0003E25ULA01
11344 | A0003 | E25ULA02000 | E25UL | A02 | E25UL 절단 | 129 | 133 | 3 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_E25UL | A | A0003E25ULA02
11345 | A0003 | E25ULA0P000 | E25UL | A0P | E25UL PRESS | 129 | 133 | 3 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_E25UL | A | A0003E25ULA0P
11346 | A0003 | E25ULB11000 | E25UL | B11 | E25UL 소조 | 134 | 137 | 4 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_E25UL | B | A0003E25ULB11
11347 | A0003 | E26P0C11000 | E26P0 | C11 | E26P0 조립 | 147 | 157 | 9 | 대조립3부 | 1 | A0003_E26P0 | C | A0003E26P0C11
11349 | A0003 | E26P0F21000 | E26P0 | F21 | E26P0 선행의장 | 183 | 189 | 5 | 선행의장부 | 1 | A0003_E26P0 | F | A0003E26P0F21
11351 | A0003 | E26RLA01000 | E26RL | A01 | E26RL 전처리 | 137 | 137 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_E26RL | A | A0003E26RLA01
11352 | A0003 | E26RLA02000 | E26RL | A02 | E26RL 절단 | 140 | 141 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_E26RL | A | A0003E26RLA02
11353 | A0003 | E26RLA03000 | E26RL | A03 | E26RL L/HEATING | 142 | 144 | 3 | 외부 | 1 | A0003_E26RL | A | A0003E26RLA03
11354 | A0003 | E26RLA0P000 | E26RL | A0P | E26RL PRESS | 140 | 141 | 2 | 외부 | 1 | A0003_E26RL | A | A0003E26RLA0P
11355 | A0003 | E26S0C11000 | E26S0 | C11 | E26S0 조립 | 147 | 157 | 9 | 대조립3부 | 1 | A0003_E26S0 | C | A0003E26S0C11
11357 | A0003 | E26S0F21000 | E26S0 | F21 | E26S0 선행의장 | 183 | 189 | 5 | 선행의장부 | 1 | A0003_E26S0 | F | A0003E26S0F21
11359 | A0003 | E26SLA01000 | E26SL | A01 | E26SL 전처리 | 130 | 130 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_E26SL | A | A0003E26SLA01
11361 | A0003 | E26SLA02000 | E26SL | A02 | E26SL 절단 | 133 | 134 | 2 | 외부 | 1 | A0003_E26SL | A | A0003E26SLA02
11362 | A0003 | E26SLA0P000 | E26SL | A0P | E26SL PRESS | 133 | 134 | 2 | 외부 | 1 | A0003_E26SL | A | A0003E26SLA0P
11363 | A0003 | E26SLB11000 | E26SL | B11 | E26SL 소조 | 135 | 140 | 4 | 외부 | 1 | A0003_E26SL | B | A0003E26SLB11
11364 | A0003 | E26ULA01000 | E26UL | A01 | E26UL 전처리 | 134 | 134 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_E26UL | A | A0003E26ULA01
11365 | A0003 | E26ULA02000 | E26UL | A02 | E26UL 절단 | 135 | 137 | 3 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_E26UL | A | A0003E26ULA02
11366 | A0003 | E26ULA0P000 | E26UL | A0P | E26UL PRESS | 135 | 137 | 3 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_E26UL | A | A0003E26ULA0P
11367 | A0003 | E26ULB11000 | E26UL | B11 | E26UL 소조 | 140 | 143 | 4 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_E26UL | B | A0003E26ULB11
11368 | A0003 | E270PC12000 | E270P | C12 | E270P 판계 | 189 | 189 | 1 | 대조립2부 | 2 | A0003_E270P | C | A0003E270PC12
11369 | A0003 | E270PC14000 | E270P | C14 | E270P 곡중조 | 192 | 199 | 6 | 대조립2부 | 1 | A0003_E270P | C | A0003E270PC14
11370 | A0003 | E270SC12000 | E270S | C12 | E270S 판계 | 189 | 189 | 1 | 대조립2부 | 2 | A0003_E270S | C | A0003E270SC12
11371 | A0003 | E270SC14000 | E270S | C14 | E270S 곡중조 | 192 | 199 | 6 | 대조립2부 | 1 | A0003_E270S | C | A0003E270SC14
11372 | A0003 | E272PC12000 | E272P | C12 | E272P 판계 | 198 | 199 | 2 | 대조립2부 | 1 | A0003_E272P | C | A0003E272PC12
11373 | A0003 | E272SC12000 | E272S | C12 | E272S 판계 | 198 | 199 | 2 | 대조립2부 | 1 | A0003_E272S | C | A0003E272SC12
11374 | A0003 | E276PC14000 | E276P | C14 | E276P 곡중조 | 193 | 200 | 6 | 대조립2부 | 1 | A0003_E276P | C | A0003E276PC14
11375 | A0003 | E276SC14000 | E276S | C14 | E276S 곡중조 | 193 | 200 | 6 | 대조립2부 | 1 | A0003_E276S | C | A0003E276SC14
11376 | A0003 | E277PC12000 | E277P | C12 | E277P 판계 | 182 | 183 | 2 | 대조립2부 | 1 | A0003_E277P | C | A0003E277PC12
11377 | A0003 | E277PC13000 | E277P | C13 | E277P 평중조 | 184 | 191 | 6 | 대조립2부 | 2 | A0003_E277P | C | A0003E277PC13
11378 | A0003 | E277SC12000 | E277S | C12 | E277S 판계 | 182 | 183 | 2 | 대조립2부 | 1 | A0003_E277S | C | A0003E277SC12
11379 | A0003 | E277SC13000 | E277S | C13 | E277S 평중조 | 184 | 191 | 6 | 대조립2부 | 2 | A0003_E277S | C | A0003E277SC13
11380 | A0003 | E27CLA01000 | E27CL | A01 | E27CL 전처리 | 169 | 169 | 1 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_E27CL | A | A0003E27CLA01
11383 | A0003 | E27CLA02000 | E27CL | A02 | E27CL 절단 | 170 | 171 | 2 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_E27CL | A | A0003E27CLA02
11386 | A0003 | E27CLA0P000 | E27CL | A0P | E27CL PRESS | 170 | 171 | 2 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_E27CL | A | A0003E27CLA0P
11389 | A0003 | E27CLB11000 | E27CL | B11 | E27CL 소조 | 177 | 183 | 5 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_E27CL | B | A0003E27CLB11
11390 | A0003 | E27MLA01000 | E27ML | A01 | E27ML 전처리 | 193 | 193 | 1 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_E27ML | A | A0003E27MLA01
11393 | A0003 | E27MLA02000 | E27ML | A02 | E27ML 절단 | 196 | 197 | 2 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_E27ML | A | A0003E27MLA02
11396 | A0003 | E27MLA0P000 | E27ML | A0P | E27ML PRESS | 196 | 197 | 2 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_E27ML | A | A0003E27MLA0P
11399 | A0003 | E27NLA01000 | E27NL | A01 | E27NL 전처리 | 177 | 177 | 1 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_E27NL | A | A0003E27NLA01
11400 | A0003 | E27NLA02000 | E27NL | A02 | E27NL 절단 | 178 | 179 | 2 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_E27NL | A | A0003E27NLA02
11401 | A0003 | E27NLA0P000 | E27NL | A0P | E27NL PRESS | 178 | 179 | 2 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_E27NL | A | A0003E27NLA0P
11402 | A0003 | E27P0C11000 | E27P0 | C11 | E27P0 조립 | 205 | 217 | 9 | 대조립2부 | 1 | A0003_E27P0 | C | A0003E27P0C11
11404 | A0003 | E27P0F21000 | E27P0 | F21 | E27P0 선행의장 | 219 | 227 | 7 | 선행의장부 | 1 | A0003_E27P0 | F | A0003E27P0F21
11406 | A0003 | E27P0H32000 | E27P0 | H32 | E27P0 선행도장 | 231 | 240 | 8 | 선행도장부 | 2 | A0003_E27P0 | H | A0003E27P0H32
11408 | A0003 | E27P0JX1000 | E27P0 | JX1 | E27P0 BP1 공정공기 | 241 | 245 | 3 | 의장3부 | 1 | A0003_E27P0 | J | A0003E27P0JX1
11409 | A0003 | E27RLA01000 | E27RL | A01 | E27RL 전처리 | 178 | 178 | 1 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_E27RL | A | A0003E27RLA01
11410 | A0003 | E27RLA02000 | E27RL | A02 | E27RL 절단 | 179 | 182 | 2 | 대조립1부 | 1 | A0003_E27RL | A | A0003E27RLA02
11411 | A0003 | E27RLA03000 | E27RL | A03 | E27RL L/HEATING | 183 | 185 | 3 | 대조립1부 | 1 | A0003_E27RL | A | A0003E27RLA03
11412 | A0003 | E27RLA0P000 | E27RL | A0P | E27RL PRESS | 179 | 182 | 2 | 대조립1부 | 1 | A0003_E27RL | A | A0003E27RLA0P
11413 | A0003 | E27S0C11000 | E27S0 | C11 | E27S0 조립 | 205 | 217 | 9 | 대조립2부 | 1 | A0003_E27S0 | C | A0003E27S0C11
11415 | A0003 | E27S0F21000 | E27S0 | F21 | E27S0 선행의장 | 219 | 227 | 7 | 선행의장부 | 1 | A0003_E27S0 | F | A0003E27S0F21
11417 | A0003 | E27S0H32000 | E27S0 | H32 | E27S0 선행도장 | 231 | 240 | 8 | 선행도장부 | 2 | A0003_E27S0 | H | A0003E27S0H32
11419 | A0003 | E27S0JX1000 | E27S0 | JX1 | E27S0 BP1 공정공기 | 241 | 245 | 3 | 의장3부 | 1 | A0003_E27S0 | J | A0003E27S0JX1
11420 | A0003 | E27ULA01000 | E27UL | A01 | E27UL 전처리 | 189 | 189 | 1 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_E27UL | A | A0003E27ULA01
11421 | A0003 | E27ULA02000 | E27UL | A02 | E27UL 절단 | 190 | 191 | 2 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_E27UL | A | A0003E27ULA02
11422 | A0003 | E27ULA0P000 | E27UL | A0P | E27UL PRESS | 190 | 191 | 2 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_E27UL | A | A0003E27ULA0P
11423 | A0003 | E27ULB11000 | E27UL | B11 | E27UL 소조 | 192 | 198 | 5 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_E27UL | B | A0003E27ULB11
11424 | A0003 | E280PC12000 | E280P | C12 | E280P 판계 | 155 | 155 | 1 | 판넬조립2부 | 1 | A0003_E280P | C | A0003E280PC12
11425 | A0003 | E280PC14000 | E280P | C14 | E280P 곡중조 | 156 | 169 | 6 | 대조립3부 | 1 | A0003_E280P | C | A0003E280PC14
11426 | A0003 | E280SC12000 | E280S | C12 | E280S 판계 | 155 | 155 | 1 | 판넬조립2부 | 1 | A0003_E280S | C | A0003E280SC12
11427 | A0003 | E280SC14000 | E280S | C14 | E280S 곡중조 | 156 | 169 | 6 | 대조립3부 | 1 | A0003_E280S | C | A0003E280SC14
11428 | A0003 | E282PC12000 | E282P | C12 | E282P 판계 | 162 | 169 | 2 | 판넬조립2부 | 1 | A0003_E282P | C | A0003E282PC12
11429 | A0003 | E282SC12000 | E282S | C12 | E282S 판계 | 162 | 169 | 2 | 판넬조립2부 | 1 | A0003_E282S | C | A0003E282SC12
11430 | A0003 | E283PC12000 | E283P | C12 | E283P 판계 | 154 | 155 | 2 | 판넬조립2부 | 1 | A0003_E283P | C | A0003E283PC12
11431 | A0003 | E283PC13000 | E283P | C13 | E283P 평중조 | 156 | 169 | 6 | 대조립3부 | 1 | A0003_E283P | C | A0003E283PC13
11432 | A0003 | E283SC12000 | E283S | C12 | E283S 판계 | 154 | 155 | 2 | 판넬조립2부 | 1 | A0003_E283S | C | A0003E283SC12
11433 | A0003 | E283SC13000 | E283S | C13 | E283S 평중조 | 156 | 169 | 6 | 대조립3부 | 1 | A0003_E283S | C | A0003E283SC13
11434 | A0003 | E28CLA01000 | E28CL | A01 | E28CL 전처리 | 144 | 144 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_E28CL | A | A0003E28CLA01
11435 | A0003 | E28CLA02000 | E28CL | A02 | E28CL 절단 | 147 | 149 | 3 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_E28CL | A | A0003E28CLA02
11436 | A0003 | E28CLA0P000 | E28CL | A0P | E28CL PRESS | 147 | 149 | 3 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_E28CL | A | A0003E28CLA0P
11437 | A0003 | E28CLB11000 | E28CL | B11 | E28CL 소조 | 150 | 155 | 4 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_E28CL | B | A0003E28CLB11
11438 | A0003 | E28DLA01000 | E28DL | A01 | E28DL 전처리 | 144 | 144 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_E28DL | A | A0003E28DLA01
11440 | A0003 | E28DLA02000 | E28DL | A02 | E28DL 절단 | 147 | 149 | 3 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_E28DL | A | A0003E28DLA02
11442 | A0003 | E28DLA0P000 | E28DL | A0P | E28DL PRESS | 147 | 149 | 3 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_E28DL | A | A0003E28DLA0P
11445 | A0003 | E28DLB11000 | E28DL | B11 | E28DL 소조 | 150 | 155 | 4 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_E28DL | B | A0003E28DLB11
11446 | A0003 | E28HLA01000 | E28HL | A01 | E28HL 전처리 | 149 | 149 | 1 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_E28HL | A | A0003E28HLA01
11448 | A0003 | E28HLA02000 | E28HL | A02 | E28HL 절단 | 150 | 151 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_E28HL | A | A0003E28HLA02
11450 | A0003 | E28HLA0P000 | E28HL | A0P | E28HL PRESS | 150 | 151 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_E28HL | A | A0003E28HLA0P
11453 | A0003 | E28MLA01000 | E28ML | A01 | E28ML 전처리 | 157 | 157 | 1 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_E28ML | A | A0003E28MLA01
11455 | A0003 | E28MLA02000 | E28ML | A02 | E28ML 절단 | 158 | 161 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_E28ML | A | A0003E28MLA02
11457 | A0003 | E28MLA0P000 | E28ML | A0P | E28ML PRESS | 158 | 161 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_E28ML | A | A0003E28MLA0P
11460 | A0003 | E28P0C11000 | E28P0 | C11 | E28P0 조립 | 175 | 185 | 9 | 대조립3부 | 1 | A0003_E28P0 | C | A0003E28P0C11
11462 | A0003 | E28P0F21000 | E28P0 | F21 | E28P0 선행의장 | 191 | 200 | 8 | 선행의장부 | 1 | A0003_E28P0 | F | A0003E28P0F21
11464 | A0003 | E28P0H32000 | E28P0 | H32 | E28P0 선행도장 | 212 | 221 | 8 | 선행도장부 | 2 | A0003_E28P0 | H | A0003E28P0H32
11466 | A0003 | E28P0JX1000 | E28P0 | JX1 | E28P0 BP1 공정공기 | 226 | 228 | 3 | 의장3부 | 1 | A0003_E28P0 | J | A0003E28P0JX1
11467 | A0003 | E28RLA01000 | E28RL | A01 | E28RL 전처리 | 147 | 147 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_E28RL | A | A0003E28RLA01
11468 | A0003 | E28RLA02000 | E28RL | A02 | E28RL 절단 | 148 | 149 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_E28RL | A | A0003E28RLA02
11469 | A0003 | E28RLA03000 | E28RL | A03 | E28RL L/HEATING | 150 | 154 | 3 | 대조립1부 | 1 | A0003_E28RL | A | A0003E28RLA03
11470 | A0003 | E28RLA0P000 | E28RL | A0P | E28RL PRESS | 148 | 149 | 2 | 대조립1부 | 1 | A0003_E28RL | A | A0003E28RLA0P
11471 | A0003 | E28S0C11000 | E28S0 | C11 | E28S0 조립 | 175 | 185 | 9 | 대조립3부 | 1 | A0003_E28S0 | C | A0003E28S0C11
11473 | A0003 | E28S0F21000 | E28S0 | F21 | E28S0 선행의장 | 191 | 200 | 8 | 선행의장부 | 1 | A0003_E28S0 | F | A0003E28S0F21
11475 | A0003 | E28S0H32000 | E28S0 | H32 | E28S0 선행도장 | 212 | 221 | 8 | 선행도장부 | 2 | A0003_E28S0 | H | A0003E28S0H32
11477 | A0003 | E28S0JX1000 | E28S0 | JX1 | E28S0 BP1 공정공기 | 226 | 228 | 3 | 의장3부 | 1 | A0003_E28S0 | J | A0003E28S0JX1
11478 | A0003 | E28ULA01000 | E28UL | A01 | E28UL 전처리 | 151 | 151 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_E28UL | A | A0003E28ULA01
11480 | A0003 | E28ULA02000 | E28UL | A02 | E28UL 절단 | 154 | 156 | 3 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_E28UL | A | A0003E28ULA02
11482 | A0003 | E28ULA0P000 | E28UL | A0P | E28UL PRESS | 154 | 156 | 3 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_E28UL | A | A0003E28ULA0P
11485 | A0003 | E28ULB11000 | E28UL | B11 | E28UL 소조 | 157 | 169 | 5 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_E28UL | B | A0003E28ULB11
11486 | A0003 | E290PC12000 | E290P | C12 | E290P 판계 | 156 | 156 | 1 | 판넬조립2부 | 3 | A0003_E290P | C | A0003E290PC12
11487 | A0003 | E290PC14000 | E290P | C14 | E290P 곡중조 | 157 | 170 | 6 | 대조립3부 | 1 | A0003_E290P | C | A0003E290PC14
11488 | A0003 | E290SC12000 | E290S | C12 | E290S 판계 | 156 | 156 | 1 | 판넬조립2부 | 3 | A0003_E290S | C | A0003E290SC12
11489 | A0003 | E290SC14000 | E290S | C14 | E290S 곡중조 | 157 | 170 | 6 | 대조립3부 | 1 | A0003_E290S | C | A0003E290SC14
11490 | A0003 | E291PC14000 | E291P | C14 | E291P 곡중조 | 157 | 170 | 6 | 대조립3부 | 1 | A0003_E291P | C | A0003E291PC14
11491 | A0003 | E291SC14000 | E291S | C14 | E291S 곡중조 | 157 | 170 | 6 | 대조립3부 | 1 | A0003_E291S | C | A0003E291SC14
11492 | A0003 | E292PC12000 | E292P | C12 | E292P 판계 | 169 | 170 | 2 | 판넬조립2부 | 1 | A0003_E292P | C | A0003E292PC12
11493 | A0003 | E292SC12000 | E292S | C12 | E292S 판계 | 169 | 170 | 2 | 판넬조립2부 | 1 | A0003_E292S | C | A0003E292SC12
11494 | A0003 | E296PC12000 | E296P | C12 | E296P 판계 | 156 | 156 | 1 | 판넬조립2부 | 3 | A0003_E296P | C | A0003E296PC12
11495 | A0003 | E296PC14000 | E296P | C14 | E296P 곡중조 | 157 | 170 | 6 | 대조립3부 | 1 | A0003_E296P | C | A0003E296PC14
11496 | A0003 | E296SC12000 | E296S | C12 | E296S 판계 | 156 | 156 | 1 | 판넬조립2부 | 3 | A0003_E296S | C | A0003E296SC12
11497 | A0003 | E296SC14000 | E296S | C14 | E296S 곡중조 | 157 | 170 | 6 | 대조립3부 | 1 | A0003_E296S | C | A0003E296SC14
11498 | A0003 | E29CLA01000 | E29CL | A01 | E29CL 전처리 | 142 | 142 | 1 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_E29CL | A | A0003E29CLA01
11500 | A0003 | E29CLA02000 | E29CL | A02 | E29CL 절단 | 143 | 147 | 3 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_E29CL | A | A0003E29CLA02
11502 | A0003 | E29CLA0P000 | E29CL | A0P | E29CL PRESS | 143 | 147 | 3 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_E29CL | A | A0003E29CLA0P
11505 | A0003 | E29CLB11000 | E29CL | B11 | E29CL 소조 | 148 | 151 | 4 | 가공소조립부 1야드 | 3 | A0003_E29CL | B | A0003E29CLB11
11506 | A0003 | E29MLA01000 | E29ML | A01 | E29ML 전처리 | 158 | 158 | 1 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_E29ML | A | A0003E29MLA01
11508 | A0003 | E29MLA02000 | E29ML | A02 | E29ML 절단 | 161 | 162 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_E29ML | A | A0003E29MLA02
11510 | A0003 | E29MLA0P000 | E29ML | A0P | E29ML PRESS | 161 | 162 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_E29ML | A | A0003E29MLA0P
11513 | A0003 | E29P0C11000 | E29P0 | C11 | E29P0 조립 | 177 | 189 | 9 | 대조립3부 | 1 | A0003_E29P0 | C | A0003E29P0C11
11515 | A0003 | E29P0F21000 | E29P0 | F21 | E29P0 선행의장 | 191 | 200 | 8 | 선행의장부 | 1 | A0003_E29P0 | F | A0003E29P0F21
11517 | A0003 | E29P0H32000 | E29P0 | H32 | E29P0 선행도장 | 212 | 221 | 8 | 선행도장부 | 2 | A0003_E29P0 | H | A0003E29P0H32
11519 | A0003 | E29P0JX1000 | E29P0 | JX1 | E29P0 BP1 공정공기 | 226 | 228 | 3 | 의장3부 | 1 | A0003_E29P0 | J | A0003E29P0JX1
11520 | A0003 | E29RLA01000 | E29RL | A01 | E29RL 전처리 | 149 | 149 | 1 | 외부 | 1 | A0003_E29RL | A | A0003E29RLA01
11521 | A0003 | E29RLA02000 | E29RL | A02 | E29RL 절단 | 150 | 151 | 2 | 외부 | 1 | A0003_E29RL | A | A0003E29RLA02
11523 | A0003 | E29RLA03000 | E29RL | A03 | E29RL L/HEATING | 154 | 156 | 3 | 외부 | 2 | A0003_E29RL | A | A0003E29RLA03
11524 | A0003 | E29RLA0P000 | E29RL | A0P | E29RL PRESS | 150 | 151 | 2 | 외부 | 1 | A0003_E29RL | A | A0003E29RLA0P
11526 | A0003 | E29S0C11000 | E29S0 | C11 | E29S0 조립 | 177 | 189 | 9 | 대조립3부 | 1 | A0003_E29S0 | C | A0003E29S0C11
11528 | A0003 | E29S0F21000 | E29S0 | F21 | E29S0 선행의장 | 191 | 200 | 8 | 선행의장부 | 1 | A0003_E29S0 | F | A0003E29S0F21
11530 | A0003 | E29S0H32000 | E29S0 | H32 | E29S0 선행도장 | 212 | 221 | 8 | 선행도장부 | 2 | A0003_E29S0 | H | A0003E29S0H32
11532 | A0003 | E29S0JX1000 | E29S0 | JX1 | E29S0 BP1 공정공기 | 226 | 228 | 3 | 의장3부 | 1 | A0003_E29S0 | J | A0003E29S0JX1
11533 | A0003 | E29SLA01000 | E29SL | A01 | E29SL 전처리 | 141 | 141 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_E29SL | A | A0003E29SLA01
11535 | A0003 | E29SLA02000 | E29SL | A02 | E29SL 절단 | 142 | 143 | 2 | 외부 | 1 | A0003_E29SL | A | A0003E29SLA02
11536 | A0003 | E29SLA0P000 | E29SL | A0P | E29SL PRESS | 142 | 143 | 2 | 외부 | 1 | A0003_E29SL | A | A0003E29SLA0P
11537 | A0003 | E29SLB11000 | E29SL | B11 | E29SL 소조 | 144 | 149 | 4 | 외부 | 3 | A0003_E29SL | B | A0003E29SLB11
11538 | A0003 | E29ULA01000 | E29UL | A01 | E29UL 전처리 | 154 | 154 | 1 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_E29UL | A | A0003E29ULA01
11540 | A0003 | E29ULA02000 | E29UL | A02 | E29UL 절단 | 155 | 157 | 3 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_E29UL | A | A0003E29ULA02
11542 | A0003 | E29ULA0P000 | E29UL | A0P | E29UL PRESS | 155 | 157 | 3 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_E29UL | A | A0003E29ULA0P
11545 | A0003 | E29ULB11000 | E29UL | B11 | E29UL 소조 | 158 | 170 | 5 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_E29UL | B | A0003E29ULB11
11546 | A0003 | E302CC12000 | E302C | C12 | E302C 판계 | 206 | 206 | 1 | 대조립1부 | 1 | A0003_E302C | C | A0003E302CC12
11547 | A0003 | E30C0C11000 | E30C0 | C11 | E30C0 조립 | 207 | 221 | 11 | 대조립1부 | 1 | A0003_E30C0 | C | A0003E30C0C11
11549 | A0003 | E30C0F21000 | E30C0 | F21 | E30C0 선행의장 | 224 | 228 | 5 | 선행의장부 | 1 | A0003_E30C0 | F | A0003E30C0F21
11551 | A0003 | E30C0H32000 | E30C0 | H32 | E30C0 선행도장 | 231 | 240 | 8 | 선행도장부 | 2 | A0003_E30C0 | H | A0003E30C0H32
11553 | A0003 | E30C0JX1000 | E30C0 | JX1 | E30C0 BP1 공정공기 | 241 | 245 | 3 | 의장3부 | 1 | A0003_E30C0 | J | A0003E30C0JX1
11554 | A0003 | E30MLA01000 | E30ML | A01 | E30ML 전처리 | 200 | 200 | 1 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_E30ML | A | A0003E30MLA01
11556 | A0003 | E30MLA02000 | E30ML | A02 | E30ML 절단 | 203 | 204 | 2 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_E30ML | A | A0003E30MLA02
11558 | A0003 | E30MLA0P000 | E30ML | A0P | E30ML PRESS | 203 | 204 | 2 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_E30ML | A | A0003E30MLA0P
11560 | A0003 | E30ULA01000 | E30UL | A01 | E30UL 전처리 | 193 | 193 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_E30UL | A | A0003E30ULA01
11562 | A0003 | E30ULA02000 | E30UL | A02 | E30UL 절단 | 196 | 198 | 3 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_E30UL | A | A0003E30ULA02
11564 | A0003 | E30ULA0P000 | E30UL | A0P | E30UL PRESS | 196 | 198 | 3 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_E30UL | A | A0003E30ULA0P
11566 | A0003 | E30ULB11000 | E30UL | B11 | E30UL 소조 | 199 | 205 | 5 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_E30UL | B | A0003E30ULB11
11567 | A0003 | E310PC14000 | E310P | C14 | E310P 곡중조 | 150 | 158 | 7 | 외부 | 1 | A0003_E310P | C | A0003E310PC14
11568 | A0003 | E310SC14000 | E310S | C14 | E310S 곡중조 | 150 | 158 | 7 | 외부 | 1 | A0003_E310S | C | A0003E310SC14
11569 | A0003 | E312PC12000 | E312P | C12 | E312P 판계 | 148 | 149 | 2 | 외부 | 1 | A0003_E312P | C | A0003E312PC12
11570 | A0003 | E312SC12000 | E312S | C12 | E312S 판계 | 148 | 149 | 2 | 외부 | 1 | A0003_E312S | C | A0003E312SC12
11571 | A0003 | E313PC12000 | E313P | C12 | E313P 판계 | 148 | 149 | 2 | 외부 | 1 | A0003_E313P | C | A0003E313PC12
11572 | A0003 | E313PC13000 | E313P | C13 | E313P 평중조 | 150 | 157 | 6 | 외부 | 1 | A0003_E313P | C | A0003E313PC13
11573 | A0003 | E313SC12000 | E313S | C12 | E313S 판계 | 148 | 149 | 2 | 외부 | 1 | A0003_E313S | C | A0003E313SC12
11574 | A0003 | E313SC13000 | E313S | C13 | E313S 평중조 | 150 | 157 | 6 | 외부 | 1 | A0003_E313S | C | A0003E313SC13
11575 | A0003 | E317PC12000 | E317P | C12 | E317P 판계 | 148 | 149 | 2 | 외부 | 1 | A0003_E317P | C | A0003E317PC12
11576 | A0003 | E317PC13000 | E317P | C13 | E317P 평중조 | 150 | 157 | 6 | 외부 | 1 | A0003_E317P | C | A0003E317PC13
11577 | A0003 | E317SC12000 | E317S | C12 | E317S 판계 | 148 | 149 | 2 | 외부 | 1 | A0003_E317S | C | A0003E317SC12
11578 | A0003 | E317SC13000 | E317S | C13 | E317S 평중조 | 150 | 157 | 6 | 외부 | 1 | A0003_E317S | C | A0003E317SC13
11579 | A0003 | E31CLA01000 | E31CL | A01 | E31CL 전처리 | 129 | 129 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_E31CL | A | A0003E31CLA01
11581 | A0003 | E31CLA02000 | E31CL | A02 | E31CL 절단 | 130 | 133 | 2 | 외부 | 1 | A0003_E31CL | A | A0003E31CLA02
11582 | A0003 | E31CLA0P000 | E31CL | A0P | E31CL PRESS | 130 | 133 | 2 | 외부 | 1 | A0003_E31CL | A | A0003E31CLA0P
11583 | A0003 | E31CLB11000 | E31CL | B11 | E31CL 소조 | 134 | 140 | 5 | 외부 | 1 | A0003_E31CL | B | A0003E31CLB11
11584 | A0003 | E31DLA01000 | E31DL | A01 | E31DL 전처리 | 129 | 129 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_E31DL | A | A0003E31DLA01
11586 | A0003 | E31DLA02000 | E31DL | A02 | E31DL 절단 | 130 | 133 | 2 | 외부 | 1 | A0003_E31DL | A | A0003E31DLA02
11587 | A0003 | E31DLA0P000 | E31DL | A0P | E31DL PRESS | 130 | 133 | 2 | 외부 | 1 | A0003_E31DL | A | A0003E31DLA0P
11588 | A0003 | E31DLB11000 | E31DL | B11 | E31DL 소조 | 134 | 137 | 4 | 외부 | 1 | A0003_E31DL | B | A0003E31DLB11
11589 | A0003 | E31HLA01000 | E31HL | A01 | E31HL 전처리 | 129 | 129 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_E31HL | A | A0003E31HLA01
11591 | A0003 | E31HLA02000 | E31HL | A02 | E31HL 절단 | 130 | 133 | 2 | 외부 | 1 | A0003_E31HL | A | A0003E31HLA02
11592 | A0003 | E31HLA0P000 | E31HL | A0P | E31HL PRESS | 130 | 133 | 2 | 외부 | 1 | A0003_E31HL | A | A0003E31HLA0P
11593 | A0003 | E31MLA01000 | E31ML | A01 | E31ML 전처리 | 129 | 129 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_E31ML | A | A0003E31MLA01
11595 | A0003 | E31MLA02000 | E31ML | A02 | E31ML 절단 | 130 | 133 | 2 | 외부 | 1 | A0003_E31ML | A | A0003E31MLA02
11596 | A0003 | E31MLA0P000 | E31ML | A0P | E31ML PRESS | 130 | 133 | 2 | 외부 | 1 | A0003_E31ML | A | A0003E31MLA0P
11597 | A0003 | E31NLA01000 | E31NL | A01 | E31NL 전처리 | 129 | 129 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_E31NL | A | A0003E31NLA01
11599 | A0003 | E31NLA02000 | E31NL | A02 | E31NL 절단 | 130 | 133 | 2 | 외부 | 1 | A0003_E31NL | A | A0003E31NLA02
11600 | A0003 | E31NLA0P000 | E31NL | A0P | E31NL PRESS | 130 | 133 | 2 | 외부 | 1 | A0003_E31NL | A | A0003E31NLA0P
11601 | A0003 | E31P0C11000 | E31P0 | C11 | E31P0 조립 | 150 | 191 | 25 | 외부 | 1 | A0003_E31P0 | C | A0003E31P0C11
11603 | A0003 | E31P0F21000 | E31P0 | F21 | E31P0 선행의장 | 206 | 218 | 9 | 선행의장부 | 1 | A0003_E31P0 | F | A0003E31P0F21
11605 | A0003 | E31P0H32000 | E31P0 | H32 | E31P0 선행도장 | 220 | 233 | 10 | 선행도장부 | 2 | A0003_E31P0 | H | A0003E31P0H32
11607 | A0003 | E31P0JX1000 | E31P0 | JX1 | E31P0 BP1 공정공기 | 241 | 245 | 3 | 의장3부 | 1 | A0003_E31P0 | J | A0003E31P0JX1
11608 | A0003 | E31P3L32000 | E31P3 | L32 | E31P3 후PE2 도장 | 268 | 270 | 3 | 도장2부 | 1 | A0003_E31P3 | L | A0003E31P3L32
11609 | A0003 | E31P3L41000 | E31P3 | L41 | E31P3 후PE2 건조 | 246 | 267 | 14 | 건조2부 | 1 | A0003_E31P3 | L | A0003E31P3L41
11612 | A0003 | E31P3N4A000 | E31P3 | N4A | E31P3 건조탑재 철목 | 275 | 275 | 1 | 건조2부 | 1 | A0003_E31P3 | N | A0003E31P3N4A
11613 | A0003 | E31P3N4B000 | E31P3 | N4B | E31P3 건조탑재 취부/용접 | 276 | 291 | 12 | 건조2부 | 1 | A0003_E31P3 | N | A0003E31P3N4B
11614 | A0003 | E31RLA01000 | E31RL | A01 | E31RL 전처리 | 129 | 129 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_E31RL | A | A0003E31RLA01
11616 | A0003 | E31RLA02000 | E31RL | A02 | E31RL 절단 | 130 | 133 | 2 | 외부 | 1 | A0003_E31RL | A | A0003E31RLA02
11618 | A0003 | E31RLA03000 | E31RL | A03 | E31RL L/HEATING | 134 | 136 | 3 | 외부 | 1 | A0003_E31RL | A | A0003E31RLA03
11619 | A0003 | E31RLA0P000 | E31RL | A0P | E31RL PRESS | 130 | 133 | 2 | 외부 | 1 | A0003_E31RL | A | A0003E31RLA0P
11621 | A0003 | E31S0C11000 | E31S0 | C11 | E31S0 조립 | 150 | 191 | 25 | 외부 | 1 | A0003_E31S0 | C | A0003E31S0C11
11623 | A0003 | E31S0F21000 | E31S0 | F21 | E31S0 선행의장 | 206 | 218 | 9 | 선행의장부 | 1 | A0003_E31S0 | F | A0003E31S0F21
11625 | A0003 | E31S0H32000 | E31S0 | H32 | E31S0 선행도장 | 220 | 233 | 10 | 선행도장부 | 2 | A0003_E31S0 | H | A0003E31S0H32
11627 | A0003 | E31S0JX1000 | E31S0 | JX1 | E31S0 BP1 공정공기 | 241 | 245 | 3 | 의장3부 | 1 | A0003_E31S0 | J | A0003E31S0JX1
11628 | A0003 | E31ULA01000 | E31UL | A01 | E31UL 전처리 | 129 | 129 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_E31UL | A | A0003E31ULA01
11631 | A0003 | E31ULA02010 | E31UL | A02 | E31UL 절단 | 130 | 133 | 2 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_E31UL | A | A0003E31ULA02
11633 | A0003 | E31ULA0P010 | E31UL | A0P | E31UL PRESS | 130 | 133 | 2 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_E31UL | A | A0003E31ULA0P
11634 | A0003 | E31ULB11000 | E31UL | B11 | E31UL 소조 | 134 | 140 | 5 | 외부 | 1 | A0003_E31UL | B | A0003E31ULB11
11635 | A0003 | E320PC14000 | E320P | C14 | E320P 곡중조 | 141 | 149 | 7 | 외부 | 1 | A0003_E320P | C | A0003E320PC14
11636 | A0003 | E320SC14000 | E320S | C14 | E320S 곡중조 | 141 | 149 | 7 | 외부 | 1 | A0003_E320S | C | A0003E320SC14
11637 | A0003 | E322PC12000 | E322P | C12 | E322P 판계 | 136 | 140 | 3 | 외부 | 1 | A0003_E322P | C | A0003E322PC12
11638 | A0003 | E322SC12000 | E322S | C12 | E322S 판계 | 136 | 140 | 3 | 외부 | 1 | A0003_E322S | C | A0003E322SC12
11639 | A0003 | E32CLA01000 | E32CL | A01 | E32CL 전처리 | 116 | 116 | 1 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_E32CL | A | A0003E32CLA01
11641 | A0003 | E32CLA02000 | E32CL | A02 | E32CL 절단 | 120 | 122 | 3 | 외부 | 1 | A0003_E32CL | A | A0003E32CLA02
11642 | A0003 | E32CLA0P000 | E32CL | A0P | E32CL PRESS | 120 | 122 | 3 | 외부 | 1 | A0003_E32CL | A | A0003E32CLA0P
11643 | A0003 | E32CLB11000 | E32CL | B11 | E32CL 소조 | 129 | 135 | 5 | 외부 | 2 | A0003_E32CL | B | A0003E32CLB11
11644 | A0003 | E32MLA01000 | E32ML | A01 | E32ML 전처리 | 116 | 116 | 1 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_E32ML | A | A0003E32MLA01
11646 | A0003 | E32MLA02000 | E32ML | A02 | E32ML 절단 | 120 | 122 | 3 | 외부 | 1 | A0003_E32ML | A | A0003E32MLA02
11648 | A0003 | E32MLA0P000 | E32ML | A0P | E32ML PRESS | 120 | 122 | 3 | 외부 | 1 | A0003_E32ML | A | A0003E32MLA0P
11650 | A0003 | E32P0C11000 | E32P0 | C11 | E32P0 조립 | 141 | 182 | 25 | 외부 | 1 | A0003_E32P0 | C | A0003E32P0C11
11653 | A0003 | E32P0F21000 | E32P0 | F21 | E32P0 선행의장 | 192 | 205 | 10 | 선행의장부 | 1 | A0003_E32P0 | F | A0003E32P0F21
11655 | A0003 | E32P1G41000 | E32P1 | G41 | E32P1 선PE | 192 | 205 | 10 | 선행의장부 | 1 | A0003_E32P1 | G | A0003E32P1G41
11658 | A0003 | E32P1H32000 | E32P1 | H32 | E32P1 선행도장 | 218 | 231 | 10 | 선행도장부 | 1 | A0003_E32P1 | H | A0003E32P1H32
11660 | A0003 | E32P1JX1000 | E32P1 | JX1 | E32P1 BP1 공정공기 | 241 | 245 | 3 | 의장3부 | 1 | A0003_E32P1 | J | A0003E32P1JX1
11661 | A0003 | E32RLA01000 | E32RL | A01 | E32RL 전처리 | 101 | 101 | 1 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_E32RL | A | A0003E32RLA01
11663 | A0003 | E32RLA02000 | E32RL | A02 | E32RL 절단 | 102 | 119 | 2 | 외부 | 1 | A0003_E32RL | A | A0003E32RLA02
11665 | A0003 | E32RLA03000 | E32RL | A03 | E32RL L/HEATING | 120 | 123 | 4 | 외부 | 2 | A0003_E32RL | A | A0003E32RLA03
11666 | A0003 | E32RLA0P000 | E32RL | A0P | E32RL PRESS | 102 | 119 | 2 | 외부 | 1 | A0003_E32RL | A | A0003E32RLA0P
11668 | A0003 | E32S0C11000 | E32S0 | C11 | E32S0 조립 | 141 | 182 | 25 | 외부 | 1 | A0003_E32S0 | C | A0003E32S0C11
11671 | A0003 | E32S0F21000 | E32S0 | F21 | E32S0 선행의장 | 192 | 205 | 10 | 선행의장부 | 1 | A0003_E32S0 | F | A0003E32S0F21
11673 | A0003 | E32S1G41000 | E32S1 | G41 | E32S1 선PE | 192 | 205 | 10 | 선행의장부 | 1 | A0003_E32S1 | G | A0003E32S1G41
11676 | A0003 | E32S1H32000 | E32S1 | H32 | E32S1 선행도장 | 218 | 231 | 10 | 선행도장부 | 1 | A0003_E32S1 | H | A0003E32S1H32
11678 | A0003 | E32S1JX1000 | E32S1 | JX1 | E32S1 BP1 공정공기 | 241 | 245 | 3 | 의장3부 | 1 | A0003_E32S1 | J | A0003E32S1JX1
11679 | A0003 | E32ULA01000 | E32UL | A01 | E32UL 전처리 | 116 | 116 | 1 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_E32UL | A | A0003E32ULA01
11681 | A0003 | E32ULA02000 | E32UL | A02 | E32UL 절단 | 120 | 122 | 3 | 외부 | 1 | A0003_E32UL | A | A0003E32ULA02
11682 | A0003 | E32ULA0P000 | E32UL | A0P | E32UL PRESS | 120 | 122 | 3 | 외부 | 1 | A0003_E32UL | A | A0003E32ULA0P
11683 | A0003 | E32ULB11000 | E32UL | B11 | E32UL 소조 | 129 | 135 | 5 | 외부 | 2 | A0003_E32UL | B | A0003E32ULB11
11684 | A0003 | E330PC14000 | E330P | C14 | E330P 곡중조 | 142 | 150 | 7 | 외부 | 1 | A0003_E330P | C | A0003E330PC14
11685 | A0003 | E330SC14000 | E330S | C14 | E330S 곡중조 | 142 | 150 | 7 | 외부 | 1 | A0003_E330S | C | A0003E330SC14
11686 | A0003 | E332PC12000 | E332P | C12 | E332P 판계 | 137 | 141 | 3 | 외부 | 1 | A0003_E332P | C | A0003E332PC12
11687 | A0003 | E332SC12000 | E332S | C12 | E332S 판계 | 137 | 141 | 3 | 외부 | 1 | A0003_E332S | C | A0003E332SC12
11688 | A0003 | E33CLA01000 | E33CL | A01 | E33CL 전처리 | 120 | 120 | 1 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_E33CL | A | A0003E33CLA01
11690 | A0003 | E33CLA02000 | E33CL | A02 | E33CL 절단 | 121 | 123 | 3 | 외부 | 1 | A0003_E33CL | A | A0003E33CLA02
11691 | A0003 | E33CLA0P000 | E33CL | A0P | E33CL PRESS | 121 | 123 | 3 | 외부 | 1 | A0003_E33CL | A | A0003E33CLA0P
11692 | A0003 | E33CLB11000 | E33CL | B11 | E33CL 소조 | 130 | 136 | 5 | 외부 | 2 | A0003_E33CL | B | A0003E33CLB11
11693 | A0003 | E33MLA01000 | E33ML | A01 | E33ML 전처리 | 120 | 120 | 1 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_E33ML | A | A0003E33MLA01
11695 | A0003 | E33MLA02000 | E33ML | A02 | E33ML 절단 | 121 | 123 | 3 | 외부 | 1 | A0003_E33ML | A | A0003E33MLA02
11697 | A0003 | E33MLA0P000 | E33ML | A0P | E33ML PRESS | 121 | 123 | 3 | 외부 | 1 | A0003_E33ML | A | A0003E33MLA0P
11699 | A0003 | E33P0C11000 | E33P0 | C11 | E33P0 조립 | 142 | 183 | 25 | 외부 | 1 | A0003_E33P0 | C | A0003E33P0C11
11702 | A0003 | E33P0F21000 | E33P0 | F21 | E33P0 선행의장 | 192 | 205 | 10 | 선행의장부 | 1 | A0003_E33P0 | F | A0003E33P0F21
11704 | A0003 | E33RLA01000 | E33RL | A01 | E33RL 전처리 | 102 | 102 | 1 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_E33RL | A | A0003E33RLA01
11706 | A0003 | E33RLA02000 | E33RL | A02 | E33RL 절단 | 116 | 120 | 2 | 외부 | 1 | A0003_E33RL | A | A0003E33RLA02
11708 | A0003 | E33RLA03000 | E33RL | A03 | E33RL L/HEATING | 121 | 126 | 4 | 외부 | 2 | A0003_E33RL | A | A0003E33RLA03
11709 | A0003 | E33RLA0P000 | E33RL | A0P | E33RL PRESS | 116 | 120 | 2 | 외부 | 1 | A0003_E33RL | A | A0003E33RLA0P
11711 | A0003 | E33S0C11000 | E33S0 | C11 | E33S0 조립 | 142 | 183 | 25 | 외부 | 1 | A0003_E33S0 | C | A0003E33S0C11
11714 | A0003 | E33S0F21000 | E33S0 | F21 | E33S0 선행의장 | 192 | 205 | 10 | 선행의장부 | 1 | A0003_E33S0 | F | A0003E33S0F21
11716 | A0003 | E33ULA01000 | E33UL | A01 | E33UL 전처리 | 120 | 120 | 1 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_E33UL | A | A0003E33ULA01
11719 | A0003 | E33ULA02010 | E33UL | A02 | E33UL 절단 | 121 | 123 | 3 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_E33UL | A | A0003E33ULA02
11721 | A0003 | E33ULA0P010 | E33UL | A0P | E33UL PRESS | 121 | 123 | 3 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_E33UL | A | A0003E33ULA0P
11722 | A0003 | E33ULB11000 | E33UL | B11 | E33UL 소조 | 130 | 136 | 5 | 외부 | 2 | A0003_E33UL | B | A0003E33ULB11
11723 | A0003 | E342CC12000 | E342C | C12 | E342C 판계 | 198 | 198 | 1 | 판넬조립2부 | 1 | A0003_E342C | C | A0003E342CC12
11724 | A0003 | E34C0C11000 | E34C0 | C11 | E34C0 조립 | 199 | 214 | 12 | 대조립3부 | 1 | A0003_E34C0 | C | A0003E34C0C11
11726 | A0003 | E34C0F21000 | E34C0 | F21 | E34C0 선행의장 | 218 | 225 | 6 | 선행의장부 | 1 | A0003_E34C0 | F | A0003E34C0F21
11728 | A0003 | E34C0H32000 | E34C0 | H32 | E34C0 선행도장 | 227 | 238 | 8 | 선행도장부 | 2 | A0003_E34C0 | H | A0003E34C0H32
11730 | A0003 | E34C0JX1000 | E34C0 | JX1 | E34C0 BP1 공정공기 | 241 | 245 | 3 | 의장2부 | 1 | A0003_E34C0 | J | A0003E34C0JX1
11731 | A0003 | E34MLA01000 | E34ML | A01 | E34ML 전처리 | 193 | 193 | 1 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_E34ML | A | A0003E34MLA01
11732 | A0003 | E34MLA02000 | E34ML | A02 | E34ML 절단 | 196 | 197 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_E34ML | A | A0003E34MLA02
11733 | A0003 | E34MLA0P000 | E34ML | A0P | E34ML PRESS | 196 | 197 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_E34ML | A | A0003E34MLA0P
11734 | A0003 | E34ULA01000 | E34UL | A01 | E34UL 전처리 | 189 | 189 | 1 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_E34UL | A | A0003E34ULA01
11736 | A0003 | E34ULA02000 | E34UL | A02 | E34UL 절단 | 190 | 192 | 3 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_E34UL | A | A0003E34ULA02
11738 | A0003 | E34ULA0P000 | E34UL | A0P | E34UL PRESS | 190 | 192 | 3 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_E34UL | A | A0003E34ULA0P
11740 | A0003 | E34ULB11000 | E34UL | B11 | E34UL 소조 | 193 | 197 | 3 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_E34UL | B | A0003E34ULB11
11741 | A0003 | E410PC14000 | E410P | C14 | E410P 곡중조 | 162 | 177 | 7 | 외부 | 1 | A0003_E410P | C | A0003E410PC14
11742 | A0003 | E410SC14000 | E410S | C14 | E410S 곡중조 | 162 | 177 | 7 | 외부 | 1 | A0003_E410S | C | A0003E410SC14
11743 | A0003 | E412PC12000 | E412P | C12 | E412P 판계 | 158 | 161 | 2 | 외부 | 1 | A0003_E412P | C | A0003E412PC12
11744 | A0003 | E412SC12000 | E412S | C12 | E412S 판계 | 158 | 161 | 2 | 외부 | 1 | A0003_E412S | C | A0003E412SC12
11745 | A0003 | E413PC12000 | E413P | C12 | E413P 판계 | 158 | 161 | 2 | 외부 | 1 | A0003_E413P | C | A0003E413PC12
11746 | A0003 | E413PC13000 | E413P | C13 | E413P 평중조 | 162 | 175 | 5 | 외부 | 1 | A0003_E413P | C | A0003E413PC13
11747 | A0003 | E413SC12000 | E413S | C12 | E413S 판계 | 158 | 161 | 2 | 외부 | 1 | A0003_E413S | C | A0003E413SC12
11748 | A0003 | E413SC13000 | E413S | C13 | E413S 평중조 | 162 | 175 | 5 | 외부 | 1 | A0003_E413S | C | A0003E413SC13
11749 | A0003 | E41CLA01000 | E41CL | A01 | E41CL 전처리 | 141 | 141 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_E41CL | A | A0003E41CLA01
11751 | A0003 | E41CLA02000 | E41CL | A02 | E41CL 절단 | 142 | 144 | 3 | 외부 | 1 | A0003_E41CL | A | A0003E41CLA02
11752 | A0003 | E41CLA0P000 | E41CL | A0P | E41CL PRESS | 142 | 144 | 3 | 외부 | 1 | A0003_E41CL | A | A0003E41CLA0P
11753 | A0003 | E41CLB11000 | E41CL | B11 | E41CL 소조 | 147 | 150 | 4 | 외부 | 1 | A0003_E41CL | B | A0003E41CLB11
11754 | A0003 | E41DLA01000 | E41DL | A01 | E41DL 전처리 | 141 | 141 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_E41DL | A | A0003E41DLA01
11756 | A0003 | E41DLA02000 | E41DL | A02 | E41DL 절단 | 142 | 144 | 3 | 외부 | 1 | A0003_E41DL | A | A0003E41DLA02
11757 | A0003 | E41DLA0P000 | E41DL | A0P | E41DL PRESS | 142 | 144 | 3 | 외부 | 1 | A0003_E41DL | A | A0003E41DLA0P
11758 | A0003 | E41DLB11000 | E41DL | B11 | E41DL 소조 | 147 | 150 | 4 | 외부 | 1 | A0003_E41DL | B | A0003E41DLB11
11759 | A0003 | E41HLA01000 | E41HL | A01 | E41HL 전처리 | 141 | 141 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_E41HL | A | A0003E41HLA01
11761 | A0003 | E41HLA02000 | E41HL | A02 | E41HL 절단 | 142 | 143 | 2 | 외부 | 1 | A0003_E41HL | A | A0003E41HLA02
11762 | A0003 | E41HLA0P000 | E41HL | A0P | E41HL PRESS | 142 | 143 | 2 | 외부 | 1 | A0003_E41HL | A | A0003E41HLA0P
11763 | A0003 | E41MLA01000 | E41ML | A01 | E41ML 전처리 | 141 | 141 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_E41ML | A | A0003E41MLA01
11765 | A0003 | E41MLA02000 | E41ML | A02 | E41ML 절단 | 142 | 143 | 2 | 외부 | 1 | A0003_E41ML | A | A0003E41MLA02
11766 | A0003 | E41MLA0P000 | E41ML | A0P | E41ML PRESS | 142 | 143 | 2 | 외부 | 1 | A0003_E41ML | A | A0003E41MLA0P
11767 | A0003 | E41P0C11000 | E41P0 | C11 | E41P0 조립 | 162 | 203 | 25 | 외부 | 1 | A0003_E41P0 | C | A0003E41P0C11
11769 | A0003 | E41P0F21000 | E41P0 | F21 | E41P0 선행의장 | 211 | 220 | 8 | 선행의장부 | 1 | A0003_E41P0 | F | A0003E41P0F21
11771 | A0003 | E41P0H32000 | E41P0 | H32 | E41P0 선행도장 | 238 | 247 | 8 | 선행도장부 | 2 | A0003_E41P0 | H | A0003E41P0H32
11773 | A0003 | E41P0JX1000 | E41P0 | JX1 | E41P0 BP1 공정공기 | 261 | 263 | 3 | 의장3부 | 1 | A0003_E41P0 | J | A0003E41P0JX1
11774 | A0003 | E41P3L32000 | E41P3 | L32 | E41P3 후PE2 도장 | 282 | 284 | 3 | 도장2부 | 1 | A0003_E41P3 | L | A0003E41P3L32
11775 | A0003 | E41P3L41000 | E41P3 | L41 | E41P3 후PE2 건조 | 266 | 281 | 12 | 건조2부 | 1 | A0003_E41P3 | L | A0003E41P3L41
11778 | A0003 | E41P3N4A000 | E41P3 | N4A | E41P3 건조탑재 철목 | 289 | 289 | 1 | 건조2부 | 1 | A0003_E41P3 | N | A0003E41P3N4A
11779 | A0003 | E41P3N4B000 | E41P3 | N4B | E41P3 건조탑재 취부/용접 | 290 | 310 | 12 | 건조2부 | 1 | A0003_E41P3 | N | A0003E41P3N4B
11780 | A0003 | E41RLA01000 | E41RL | A01 | E41RL 전처리 | 141 | 141 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_E41RL | A | A0003E41RLA01
11782 | A0003 | E41RLA02000 | E41RL | A02 | E41RL 절단 | 142 | 143 | 2 | 외부 | 1 | A0003_E41RL | A | A0003E41RLA02
11784 | A0003 | E41RLA03000 | E41RL | A03 | E41RL L/HEATING | 148 | 150 | 3 | 외부 | 1 | A0003_E41RL | A | A0003E41RLA03
11785 | A0003 | E41RLA0P000 | E41RL | A0P | E41RL PRESS | 142 | 143 | 2 | 외부 | 1 | A0003_E41RL | A | A0003E41RLA0P
11787 | A0003 | E41S0C11000 | E41S0 | C11 | E41S0 조립 | 162 | 203 | 25 | 외부 | 1 | A0003_E41S0 | C | A0003E41S0C11
11789 | A0003 | E41S0F21000 | E41S0 | F21 | E41S0 선행의장 | 211 | 220 | 8 | 선행의장부 | 1 | A0003_E41S0 | F | A0003E41S0F21
11791 | A0003 | E41S0H32000 | E41S0 | H32 | E41S0 선행도장 | 238 | 247 | 8 | 선행도장부 | 2 | A0003_E41S0 | H | A0003E41S0H32
11793 | A0003 | E41S0JX1000 | E41S0 | JX1 | E41S0 BP1 공정공기 | 261 | 263 | 3 | 의장3부 | 1 | A0003_E41S0 | J | A0003E41S0JX1
11794 | A0003 | E41ULA01000 | E41UL | A01 | E41UL 전처리 | 141 | 141 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_E41UL | A | A0003E41ULA01
11796 | A0003 | E41ULA02000 | E41UL | A02 | E41UL 절단 | 142 | 144 | 3 | 외부 | 1 | A0003_E41UL | A | A0003E41ULA02
11797 | A0003 | E41ULA0P000 | E41UL | A0P | E41UL PRESS | 142 | 144 | 3 | 외부 | 1 | A0003_E41UL | A | A0003E41ULA0P
11798 | A0003 | E41ULB11000 | E41UL | B11 | E41UL 소조 | 150 | 156 | 5 | 외부 | 1 | A0003_E41UL | B | A0003E41ULB11
11799 | A0003 | E420PC14000 | E420P | C14 | E420P 곡중조 | 177 | 184 | 6 | 대조립1부 | 1 | A0003_E420P | C | A0003E420PC14
11800 | A0003 | E420SC14000 | E420S | C14 | E420S 곡중조 | 177 | 184 | 6 | 대조립1부 | 1 | A0003_E420S | C | A0003E420SC14
11801 | A0003 | E422PC12000 | E422P | C12 | E422P 판계 | 183 | 185 | 3 | 대조립1부 | 1 | A0003_E422P | C | A0003E422PC12
11802 | A0003 | E422SC12000 | E422S | C12 | E422S 판계 | 183 | 185 | 3 | 대조립1부 | 1 | A0003_E422S | C | A0003E422SC12
11803 | A0003 | E42CLA01000 | E42CL | A01 | E42CL 전처리 | 157 | 157 | 1 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_E42CL | A | A0003E42CLA01
11805 | A0003 | E42CLA02000 | E42CL | A02 | E42CL 절단 | 158 | 162 | 3 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_E42CL | A | A0003E42CLA02
11807 | A0003 | E42CLA0P000 | E42CL | A0P | E42CL PRESS | 158 | 162 | 3 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_E42CL | A | A0003E42CLA0P
11809 | A0003 | E42CLB11000 | E42CL | B11 | E42CL 소조 | 169 | 176 | 5 | 가공소조립부 1야드 | 2 | A0003_E42CL | B | A0003E42CLB11
11810 | A0003 | E42MLA01000 | E42ML | A01 | E42ML 전처리 | 177 | 177 | 1 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_E42ML | A | A0003E42MLA01
11812 | A0003 | E42MLA02000 | E42ML | A02 | E42ML 절단 | 178 | 182 | 3 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_E42ML | A | A0003E42MLA02
11814 | A0003 | E42MLA0P000 | E42ML | A0P | E42ML PRESS | 178 | 182 | 3 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_E42ML | A | A0003E42MLA0P
11816 | A0003 | E42P0C11000 | E42P0 | C11 | E42P0 조립 | 191 | 203 | 9 | 대조립1부 | 1 | A0003_E42P0 | C | A0003E42P0C11
11819 | A0003 | E42P0F21000 | E42P0 | F21 | E42P0 선행의장 | 207 | 224 | 12 | 선행의장부 | 1 | A0003_E42P0 | F | A0003E42P0F21
11821 | A0003 | E42P1G41000 | E42P1 | G41 | E42P1 선PE | 207 | 224 | 12 | 선행의장부 | 1 | A0003_E42P1 | G | A0003E42P1G41
11824 | A0003 | E42P1H32000 | E42P1 | H32 | E42P1 선행도장 | 234 | 247 | 10 | 선행도장부 | 1 | A0003_E42P1 | H | A0003E42P1H32
11826 | A0003 | E42P1JX1000 | E42P1 | JX1 | E42P1 BP1 공정공기 | 261 | 263 | 3 | 의장3부 | 1 | A0003_E42P1 | J | A0003E42P1JX1
11827 | A0003 | E42RLA01000 | E42RL | A01 | E42RL 전처리 | 158 | 158 | 1 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_E42RL | A | A0003E42RLA01
11828 | A0003 | E42RLA02000 | E42RL | A02 | E42RL 절단 | 161 | 169 | 3 | 대조립1부 | 1 | A0003_E42RL | A | A0003E42RLA02
11829 | A0003 | E42RLA03000 | E42RL | A03 | E42RL L/HEATING | 170 | 176 | 4 | 대조립1부 | 2 | A0003_E42RL | A | A0003E42RLA03
11830 | A0003 | E42RLA0P000 | E42RL | A0P | E42RL PRESS | 161 | 169 | 3 | 대조립1부 | 1 | A0003_E42RL | A | A0003E42RLA0P
11831 | A0003 | E42S0C11000 | E42S0 | C11 | E42S0 조립 | 191 | 203 | 9 | 대조립1부 | 1 | A0003_E42S0 | C | A0003E42S0C11
11834 | A0003 | E42S0F21000 | E42S0 | F21 | E42S0 선행의장 | 207 | 224 | 12 | 선행의장부 | 1 | A0003_E42S0 | F | A0003E42S0F21
11836 | A0003 | E42S1G41000 | E42S1 | G41 | E42S1 선PE | 207 | 224 | 12 | 선행의장부 | 1 | A0003_E42S1 | G | A0003E42S1G41
11839 | A0003 | E42S1H32000 | E42S1 | H32 | E42S1 선행도장 | 234 | 247 | 10 | 선행도장부 | 1 | A0003_E42S1 | H | A0003E42S1H32
11841 | A0003 | E42S1JX1000 | E42S1 | JX1 | E42S1 BP1 공정공기 | 261 | 263 | 3 | 의장3부 | 1 | A0003_E42S1 | J | A0003E42S1JX1
11842 | A0003 | E42ULA01000 | E42UL | A01 | E42UL 전처리 | 157 | 157 | 1 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_E42UL | A | A0003E42ULA01
11844 | A0003 | E42ULA02000 | E42UL | A02 | E42UL 절단 | 158 | 162 | 3 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_E42UL | A | A0003E42ULA02
11846 | A0003 | E42ULA0P000 | E42UL | A0P | E42UL PRESS | 158 | 162 | 3 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_E42UL | A | A0003E42ULA0P
11848 | A0003 | E42ULB11000 | E42UL | B11 | E42UL 소조 | 169 | 176 | 5 | 가공소조립부 1야드 | 2 | A0003_E42UL | B | A0003E42ULB11
11849 | A0003 | E430PC14000 | E430P | C14 | E430P 곡중조 | 182 | 189 | 6 | 대조립1부 | 1 | A0003_E430P | C | A0003E430PC14
11850 | A0003 | E430SC14000 | E430S | C14 | E430S 곡중조 | 182 | 189 | 6 | 대조립1부 | 1 | A0003_E430S | C | A0003E430SC14
11851 | A0003 | E432PC12000 | E432P | C12 | E432P 판계 | 185 | 189 | 3 | 대조립1부 | 1 | A0003_E432P | C | A0003E432PC12
11852 | A0003 | E432SC12000 | E432S | C12 | E432S 판계 | 185 | 189 | 3 | 대조립1부 | 1 | A0003_E432S | C | A0003E432SC12
11853 | A0003 | E43CLA01000 | E43CL | A01 | E43CL 전처리 | 162 | 162 | 1 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_E43CL | A | A0003E43CLA01
11854 | A0003 | E43CLA02000 | E43CL | A02 | E43CL 절단 | 169 | 171 | 3 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_E43CL | A | A0003E43CLA02
11855 | A0003 | E43CLA0P000 | E43CL | A0P | E43CL PRESS | 169 | 171 | 3 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_E43CL | A | A0003E43CLA0P
11856 | A0003 | E43CLB11000 | E43CL | B11 | E43CL 소조 | 175 | 179 | 5 | 가공소조립부 1야드 | 2 | A0003_E43CL | B | A0003E43CLB11
11857 | A0003 | E43MLA01000 | E43ML | A01 | E43ML 전처리 | 179 | 179 | 1 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_E43ML | A | A0003E43MLA01
11859 | A0003 | E43MLA02000 | E43ML | A02 | E43ML 절단 | 182 | 184 | 3 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_E43ML | A | A0003E43MLA02
11861 | A0003 | E43MLA0P000 | E43ML | A0P | E43ML PRESS | 182 | 184 | 3 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_E43ML | A | A0003E43MLA0P
11863 | A0003 | E43P0C11000 | E43P0 | C11 | E43P0 조립 | 190 | 200 | 9 | 대조립1부 | 1 | A0003_E43P0 | C | A0003E43P0C11
11866 | A0003 | E43P0F21000 | E43P0 | F21 | E43P0 선행의장 | 207 | 224 | 12 | 선행의장부 | 1 | A0003_E43P0 | F | A0003E43P0F21
11868 | A0003 | E43RLA01000 | E43RL | A01 | E43RL 전처리 | 169 | 169 | 1 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_E43RL | A | A0003E43RLA01
11869 | A0003 | E43RLA02000 | E43RL | A02 | E43RL 절단 | 170 | 175 | 3 | 대조립1부 | 1 | A0003_E43RL | A | A0003E43RLA02
11870 | A0003 | E43RLA03000 | E43RL | A03 | E43RL L/HEATING | 176 | 179 | 4 | 대조립1부 | 2 | A0003_E43RL | A | A0003E43RLA03
11871 | A0003 | E43RLA0P000 | E43RL | A0P | E43RL PRESS | 170 | 175 | 3 | 대조립1부 | 1 | A0003_E43RL | A | A0003E43RLA0P
11872 | A0003 | E43S0C11000 | E43S0 | C11 | E43S0 조립 | 190 | 200 | 9 | 대조립1부 | 1 | A0003_E43S0 | C | A0003E43S0C11
11875 | A0003 | E43S0F21000 | E43S0 | F21 | E43S0 선행의장 | 207 | 224 | 12 | 선행의장부 | 1 | A0003_E43S0 | F | A0003E43S0F21
11877 | A0003 | E43ULA01000 | E43UL | A01 | E43UL 전처리 | 162 | 162 | 1 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_E43UL | A | A0003E43ULA01
11879 | A0003 | E43ULA02000 | E43UL | A02 | E43UL 절단 | 169 | 171 | 3 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_E43UL | A | A0003E43ULA02
11881 | A0003 | E43ULA0P000 | E43UL | A0P | E43UL PRESS | 169 | 171 | 3 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_E43UL | A | A0003E43ULA0P
11883 | A0003 | E43ULB11000 | E43UL | B11 | E43UL 소조 | 175 | 179 | 5 | 가공소조립부 1야드 | 2 | A0003_E43UL | B | A0003E43ULB11
11884 | A0003 | E510PC12000 | E510P | C12 | E510P 판계 | 150 | 151 | 2 | 외부 | 1 | A0003_E510P | C | A0003E510PC12
11885 | A0003 | E510PC14000 | E510P | C14 | E510P 곡중조 | 154 | 162 | 7 | 외부 | 1 | A0003_E510P | C | A0003E510PC14
11886 | A0003 | E510SC12000 | E510S | C12 | E510S 판계 | 150 | 151 | 2 | 외부 | 1 | A0003_E510S | C | A0003E510SC12
11887 | A0003 | E510SC14000 | E510S | C14 | E510S 곡중조 | 154 | 162 | 7 | 외부 | 1 | A0003_E510S | C | A0003E510SC14
11888 | A0003 | E512PC12000 | E512P | C12 | E512P 판계 | 150 | 151 | 2 | 외부 | 1 | A0003_E512P | C | A0003E512PC12
11889 | A0003 | E512SC12000 | E512S | C12 | E512S 판계 | 150 | 151 | 2 | 외부 | 1 | A0003_E512S | C | A0003E512SC12
11890 | A0003 | E513PC12000 | E513P | C12 | E513P 판계 | 150 | 151 | 2 | 외부 | 1 | A0003_E513P | C | A0003E513PC12
11891 | A0003 | E513PC13000 | E513P | C13 | E513P 평중조 | 154 | 158 | 5 | 외부 | 1 | A0003_E513P | C | A0003E513PC13
11892 | A0003 | E513SC12000 | E513S | C12 | E513S 판계 | 150 | 151 | 2 | 외부 | 1 | A0003_E513S | C | A0003E513SC12
11893 | A0003 | E513SC13000 | E513S | C13 | E513S 평중조 | 154 | 158 | 5 | 외부 | 1 | A0003_E513S | C | A0003E513SC13
11894 | A0003 | E514PC12000 | E514P | C12 | E514P 판계 | 150 | 151 | 2 | 외부 | 1 | A0003_E514P | C | A0003E514PC12
11895 | A0003 | E514PC13000 | E514P | C13 | E514P 평중조 | 154 | 158 | 5 | 외부 | 1 | A0003_E514P | C | A0003E514PC13
11896 | A0003 | E514SC12000 | E514S | C12 | E514S 판계 | 150 | 151 | 2 | 외부 | 1 | A0003_E514S | C | A0003E514SC12
11897 | A0003 | E514SC13000 | E514S | C13 | E514S 평중조 | 154 | 158 | 5 | 외부 | 1 | A0003_E514S | C | A0003E514SC13
11898 | A0003 | E51CLA01000 | E51CL | A01 | E51CL 전처리 | 130 | 130 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_E51CL | A | A0003E51CLA01
11900 | A0003 | E51CLA02000 | E51CL | A02 | E51CL 절단 | 133 | 135 | 3 | 외부 | 1 | A0003_E51CL | A | A0003E51CLA02
11901 | A0003 | E51CLA0P000 | E51CL | A0P | E51CL PRESS | 133 | 135 | 3 | 외부 | 1 | A0003_E51CL | A | A0003E51CLA0P
11902 | A0003 | E51CLB11000 | E51CL | B11 | E51CL 소조 | 136 | 141 | 4 | 외부 | 1 | A0003_E51CL | B | A0003E51CLB11
11903 | A0003 | E51DLA01000 | E51DL | A01 | E51DL 전처리 | 130 | 130 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_E51DL | A | A0003E51DLA01
11905 | A0003 | E51DLA02000 | E51DL | A02 | E51DL 절단 | 133 | 135 | 3 | 외부 | 1 | A0003_E51DL | A | A0003E51DLA02
11906 | A0003 | E51DLA0P000 | E51DL | A0P | E51DL PRESS | 133 | 135 | 3 | 외부 | 1 | A0003_E51DL | A | A0003E51DLA0P
11907 | A0003 | E51DLB11000 | E51DL | B11 | E51DL 소조 | 136 | 141 | 4 | 외부 | 2 | A0003_E51DL | B | A0003E51DLB11
11908 | A0003 | E51HLA01000 | E51HL | A01 | E51HL 전처리 | 134 | 134 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_E51HL | A | A0003E51HLA01
11910 | A0003 | E51HLA02000 | E51HL | A02 | E51HL 절단 | 135 | 136 | 2 | 외부 | 2 | A0003_E51HL | A | A0003E51HLA02
11911 | A0003 | E51HLA0P000 | E51HL | A0P | E51HL PRESS | 135 | 136 | 2 | 외부 | 1 | A0003_E51HL | A | A0003E51HLA0P
11912 | A0003 | E51MLA01000 | E51ML | A01 | E51ML 전처리 | 134 | 134 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_E51ML | A | A0003E51MLA01
11914 | A0003 | E51MLA02000 | E51ML | A02 | E51ML 절단 | 135 | 136 | 2 | 외부 | 1 | A0003_E51ML | A | A0003E51MLA02
11915 | A0003 | E51MLA0P000 | E51ML | A0P | E51ML PRESS | 135 | 136 | 2 | 외부 | 1 | A0003_E51ML | A | A0003E51MLA0P
11916 | A0003 | E51P0C11000 | E51P0 | C11 | E51P0 조립 | 154 | 200 | 30 | 외부 | 1 | A0003_E51P0 | C | A0003E51P0C11
11918 | A0003 | E51P0F21000 | E51P0 | F21 | E51P0 선행의장 | 207 | 218 | 8 | 선행의장부 | 1 | A0003_E51P0 | F | A0003E51P0F21
11920 | A0003 | E51P0H32000 | E51P0 | H32 | E51P0 선행도장 | 228 | 239 | 8 | 선행도장부 | 2 | A0003_E51P0 | H | A0003E51P0H32
11922 | A0003 | E51P0JX1000 | E51P0 | JX1 | E51P0 BP1 공정공기 | 247 | 252 | 3 | 의장3부 | 1 | A0003_E51P0 | J | A0003E51P0JX1
11923 | A0003 | E51P2K41000 | E51P2 | K41 | E51P2 후PE1 건조 | 254 | 270 | 12 | 건조2부 | 1 | A0003_E51P2 | K | A0003E51P2K41
11926 | A0003 | E51P3L41000 | E51P3 | L41 | E51P3 후PE2 건조 | 273 | 284 | 10 | 건조2부 | 1 | A0003_E51P3 | L | A0003E51P3L41
11929 | A0003 | E51P3L64000 | E51P3 | L64 | E51P3 후PE2 선실도장 | 288 | 290 | 3 | 선실생산부 | 1 | A0003_E51P3 | L | A0003E51P3L64
11930 | A0003 | E51P3N4A000 | E51P3 | N4A | E51P3 건조탑재 철목 | 295 | 295 | 1 | 건조2부 | 1 | A0003_E51P3 | N | A0003E51P3N4A
11931 | A0003 | E51P3N4B000 | E51P3 | N4B | E51P3 건조탑재 취부/용접 | 296 | 317 | 12 | 건조2부 | 1 | A0003_E51P3 | N | A0003E51P3N4B
11932 | A0003 | E51RLA01000 | E51RL | A01 | E51RL 전처리 | 134 | 134 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_E51RL | A | A0003E51RLA01
11934 | A0003 | E51RLA02000 | E51RL | A02 | E51RL 절단 | 135 | 136 | 2 | 외부 | 1 | A0003_E51RL | A | A0003E51RLA02
11936 | A0003 | E51RLA03000 | E51RL | A03 | E51RL L/HEATING | 137 | 141 | 3 | 외부 | 1 | A0003_E51RL | A | A0003E51RLA03
11937 | A0003 | E51RLA0P000 | E51RL | A0P | E51RL PRESS | 135 | 136 | 2 | 외부 | 1 | A0003_E51RL | A | A0003E51RLA0P
11939 | A0003 | E51S0C11000 | E51S0 | C11 | E51S0 조립 | 154 | 200 | 30 | 외부 | 1 | A0003_E51S0 | C | A0003E51S0C11
11941 | A0003 | E51S0F21000 | E51S0 | F21 | E51S0 선행의장 | 207 | 218 | 8 | 선행의장부 | 1 | A0003_E51S0 | F | A0003E51S0F21
11943 | A0003 | E51S0H32000 | E51S0 | H32 | E51S0 선행도장 | 228 | 239 | 8 | 선행도장부 | 2 | A0003_E51S0 | H | A0003E51S0H32
11945 | A0003 | E51S0JX1000 | E51S0 | JX1 | E51S0 BP1 공정공기 | 247 | 252 | 3 | 의장3부 | 1 | A0003_E51S0 | J | A0003E51S0JX1
11946 | A0003 | E51ULA01000 | E51UL | A01 | E51UL 전처리 | 130 | 130 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_E51UL | A | A0003E51ULA01
11949 | A0003 | E51ULA02010 | E51UL | A02 | E51UL 절단 | 133 | 135 | 3 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_E51UL | A | A0003E51ULA02
11951 | A0003 | E51ULA0P010 | E51UL | A0P | E51UL PRESS | 133 | 135 | 3 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_E51UL | A | A0003E51ULA0P
11952 | A0003 | E51ULB11000 | E51UL | B11 | E51UL 소조 | 140 | 144 | 5 | 외부 | 1 | A0003_E51UL | B | A0003E51ULB11
11953 | A0003 | E520PC12000 | E520P | C12 | E520P 판계 | 150 | 154 | 3 | 대조립1부 | 1 | A0003_E520P | C | A0003E520PC12
11954 | A0003 | E520PC14000 | E520P | C14 | E520P 곡중조 | 155 | 169 | 7 | 대조립1부 | 1 | A0003_E520P | C | A0003E520PC14
11955 | A0003 | E520SC12000 | E520S | C12 | E520S 판계 | 150 | 154 | 3 | 대조립1부 | 1 | A0003_E520S | C | A0003E520SC12
11956 | A0003 | E520SC14000 | E520S | C14 | E520S 곡중조 | 155 | 169 | 7 | 대조립1부 | 1 | A0003_E520S | C | A0003E520SC14
11957 | A0003 | E522PC12000 | E522P | C12 | E522P 판계 | 162 | 170 | 3 | 대조립1부 | 1 | A0003_E522P | C | A0003E522PC12
11958 | A0003 | E522SC12000 | E522S | C12 | E522S 판계 | 162 | 170 | 3 | 대조립1부 | 1 | A0003_E522S | C | A0003E522SC12
11959 | A0003 | E52CLA01000 | E52CL | A01 | E52CL 전처리 | 136 | 136 | 1 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_E52CL | A | A0003E52CLA01
11961 | A0003 | E52CLA02000 | E52CL | A02 | E52CL 절단 | 137 | 141 | 3 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_E52CL | A | A0003E52CLA02
11963 | A0003 | E52CLA0P000 | E52CL | A0P | E52CL PRESS | 137 | 141 | 3 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_E52CL | A | A0003E52CLA0P
11965 | A0003 | E52CLB11000 | E52CL | B11 | E52CL 소조 | 148 | 154 | 5 | 가공소조립부 1야드 | 2 | A0003_E52CL | B | A0003E52CLB11
11966 | A0003 | E52MLA01000 | E52ML | A01 | E52ML 전처리 | 142 | 142 | 1 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_E52ML | A | A0003E52MLA01
11967 | A0003 | E52MLA02000 | E52ML | A02 | E52ML 절단 | 143 | 147 | 3 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_E52ML | A | A0003E52MLA02
11968 | A0003 | E52MLA0P000 | E52ML | A0P | E52ML PRESS | 143 | 147 | 3 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_E52ML | A | A0003E52MLA0P
11969 | A0003 | E52P0C11000 | E52P0 | C11 | E52P0 조립 | 171 | 186 | 11 | 대조립1부 | 1 | A0003_E52P0 | C | A0003E52P0C11
11972 | A0003 | E52P0F21000 | E52P0 | F21 | E52P0 선행의장 | 193 | 210 | 12 | 선행의장부 | 1 | A0003_E52P0 | F | A0003E52P0F21
11974 | A0003 | E52P1G41000 | E52P1 | G41 | E52P1 선PE | 193 | 210 | 12 | 선행의장부 | 1 | A0003_E52P1 | G | A0003E52P1G41
11977 | A0003 | E52P1H32000 | E52P1 | H32 | E52P1 선행도장 | 218 | 231 | 10 | 선행도장부 | 2 | A0003_E52P1 | H | A0003E52P1H32
11979 | A0003 | E52P1JX1000 | E52P1 | JX1 | E52P1 BP1 공정공기 | 247 | 252 | 3 | 의장3부 | 1 | A0003_E52P1 | J | A0003E52P1JX1
11980 | A0003 | E52RLA01000 | E52RL | A01 | E52RL 전처리 | 144 | 144 | 1 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_E52RL | A | A0003E52RLA01
11981 | A0003 | E52RLA02000 | E52RL | A02 | E52RL 절단 | 147 | 149 | 3 | 대조립1부 | 1 | A0003_E52RL | A | A0003E52RLA02
11982 | A0003 | E52RLA03000 | E52RL | A03 | E52RL L/HEATING | 150 | 155 | 4 | 대조립1부 | 3 | A0003_E52RL | A | A0003E52RLA03
11983 | A0003 | E52RLA0P000 | E52RL | A0P | E52RL PRESS | 147 | 149 | 3 | 대조립1부 | 1 | A0003_E52RL | A | A0003E52RLA0P
11984 | A0003 | E52S0C11000 | E52S0 | C11 | E52S0 조립 | 171 | 186 | 11 | 대조립1부 | 1 | A0003_E52S0 | C | A0003E52S0C11
11987 | A0003 | E52S0F21000 | E52S0 | F21 | E52S0 선행의장 | 193 | 210 | 12 | 선행의장부 | 1 | A0003_E52S0 | F | A0003E52S0F21
11989 | A0003 | E52S1G41000 | E52S1 | G41 | E52S1 선PE | 193 | 210 | 12 | 선행의장부 | 1 | A0003_E52S1 | G | A0003E52S1G41
11992 | A0003 | E52S1H32000 | E52S1 | H32 | E52S1 선행도장 | 218 | 231 | 10 | 선행도장부 | 2 | A0003_E52S1 | H | A0003E52S1H32
11994 | A0003 | E52S1JX1000 | E52S1 | JX1 | E52S1 BP1 공정공기 | 247 | 252 | 3 | 의장3부 | 1 | A0003_E52S1 | J | A0003E52S1JX1
11995 | A0003 | E52ULA01000 | E52UL | A01 | E52UL 전처리 | 142 | 142 | 1 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_E52UL | A | A0003E52ULA01
11997 | A0003 | E52ULA02000 | E52UL | A02 | E52UL 절단 | 143 | 147 | 3 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_E52UL | A | A0003E52ULA02
11999 | A0003 | E52ULA0P000 | E52UL | A0P | E52UL PRESS | 143 | 147 | 3 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_E52UL | A | A0003E52ULA0P
12001 | A0003 | E52ULB11000 | E52UL | B11 | E52UL 소조 | 148 | 154 | 5 | 가공소조립부 1야드 | 2 | A0003_E52UL | B | A0003E52ULB11
12002 | A0003 | E530PC14000 | E530P | C14 | E530P 곡중조 | 156 | 170 | 7 | 대조립1부 | 1 | A0003_E530P | C | A0003E530PC14
12003 | A0003 | E530SC14000 | E530S | C14 | E530S 곡중조 | 156 | 170 | 7 | 대조립1부 | 1 | A0003_E530S | C | A0003E530SC14
12004 | A0003 | E532PC12000 | E532P | C12 | E532P 판계 | 169 | 171 | 3 | 대조립1부 | 1 | A0003_E532P | C | A0003E532PC12
12005 | A0003 | E532SC12000 | E532S | C12 | E532S 판계 | 169 | 171 | 3 | 대조립1부 | 1 | A0003_E532S | C | A0003E532SC12
12006 | A0003 | E53CLA01000 | E53CL | A01 | E53CL 전처리 | 137 | 137 | 1 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_E53CL | A | A0003E53CLA01
12008 | A0003 | E53CLA02000 | E53CL | A02 | E53CL 절단 | 140 | 142 | 3 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_E53CL | A | A0003E53CLA02
12010 | A0003 | E53CLA0P000 | E53CL | A0P | E53CL PRESS | 140 | 142 | 3 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_E53CL | A | A0003E53CLA0P
12012 | A0003 | E53CLB11000 | E53CL | B11 | E53CL 소조 | 149 | 155 | 5 | 가공소조립부 1야드 | 2 | A0003_E53CL | B | A0003E53CLB11
12013 | A0003 | E53MLA01000 | E53ML | A01 | E53ML 전처리 | 154 | 154 | 1 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_E53ML | A | A0003E53MLA01
12014 | A0003 | E53MLA02000 | E53ML | A02 | E53ML 절단 | 155 | 157 | 3 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_E53ML | A | A0003E53MLA02
12015 | A0003 | E53MLA0P000 | E53ML | A0P | E53ML PRESS | 155 | 157 | 3 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_E53ML | A | A0003E53MLA0P
12016 | A0003 | E53P0C11000 | E53P0 | C11 | E53P0 조립 | 177 | 191 | 11 | 대조립1부 | 1 | A0003_E53P0 | C | A0003E53P0C11
12019 | A0003 | E53P0F21000 | E53P0 | F21 | E53P0 선행의장 | 193 | 210 | 12 | 선행의장부 | 1 | A0003_E53P0 | F | A0003E53P0F21
12021 | A0003 | E53RLA01000 | E53RL | A01 | E53RL 전처리 | 144 | 144 | 1 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_E53RL | A | A0003E53RLA01
12022 | A0003 | E53RLA02000 | E53RL | A02 | E53RL 절단 | 147 | 149 | 3 | 대조립1부 | 1 | A0003_E53RL | A | A0003E53RLA02
12023 | A0003 | E53RLA03000 | E53RL | A03 | E53RL L/HEATING | 150 | 155 | 4 | 대조립1부 | 2 | A0003_E53RL | A | A0003E53RLA03
12024 | A0003 | E53RLA0P000 | E53RL | A0P | E53RL PRESS | 147 | 149 | 3 | 대조립1부 | 1 | A0003_E53RL | A | A0003E53RLA0P
12025 | A0003 | E53S0C11000 | E53S0 | C11 | E53S0 조립 | 177 | 191 | 11 | 대조립1부 | 1 | A0003_E53S0 | C | A0003E53S0C11
12028 | A0003 | E53S0F21000 | E53S0 | F21 | E53S0 선행의장 | 193 | 210 | 12 | 선행의장부 | 1 | A0003_E53S0 | F | A0003E53S0F21
12030 | A0003 | E53ULA01000 | E53UL | A01 | E53UL 전처리 | 143 | 143 | 1 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_E53UL | A | A0003E53ULA01
12032 | A0003 | E53ULA02000 | E53UL | A02 | E53UL 절단 | 144 | 148 | 3 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_E53UL | A | A0003E53ULA02
12034 | A0003 | E53ULA0P000 | E53UL | A0P | E53UL PRESS | 144 | 148 | 3 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_E53UL | A | A0003E53ULA0P
12036 | A0003 | E53ULB11000 | E53UL | B11 | E53UL 소조 | 149 | 155 | 5 | 가공소조립부 1야드 | 2 | A0003_E53UL | B | A0003E53ULB11
12037 | A0003 | F112AC12000 | F112A | C12 | F112A 판계 | 178 | 182 | 3 | 외부 | 1 | A0003_F112A | C | A0003F112AC12
12038 | A0003 | F11A0C11000 | F11A0 | C11 | F11A0 조립 | 183 | 217 | 25 | 외부 | 1 | A0003_F11A0 | C | A0003F11A0C11
12040 | A0003 | F11A0H32000 | F11A0 | H32 | F11A0 선행도장 | 226 | 238 | 9 | 선행도장부 | 2 | A0003_F11A0 | H | A0003F11A0H32
12042 | A0003 | F11A0JX1000 | F11A0 | JX1 | F11A0 BP1 공정공기 | 254 | 259 | 3 | 의장3부 | 1 | A0003_F11A0 | J | A0003F11A0JX1
12043 | A0003 | F11A3L32000 | F11A3 | L32 | F11A3 후PE2 도장 | 282 | 284 | 3 | 도장2부 | 1 | A0003_F11A3 | L | A0003F11A3L32
12044 | A0003 | F11A3L41000 | F11A3 | L41 | F11A3 후PE2 건조 | 260 | 281 | 16 | 건조2부 | 1 | A0003_F11A3 | L | A0003F11A3L41
12047 | A0003 | F11A3N4A000 | F11A3 | N4A | F11A3 건조탑재 철목 | 289 | 289 | 1 | 건조2부 | 1 | A0003_F11A3 | N | A0003F11A3N4A
12048 | A0003 | F11A3N4B000 | F11A3 | N4B | F11A3 건조탑재 취부/용접 | 290 | 310 | 12 | 건조2부 | 1 | A0003_F11A3 | N | A0003F11A3N4B
12049 | A0003 | F11MLA01000 | F11ML | A01 | F11ML 전처리 | 149 | 149 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_F11ML | A | A0003F11MLA01
12051 | A0003 | F11MLA02000 | F11ML | A02 | F11ML 절단 | 150 | 154 | 3 | 외부 | 1 | A0003_F11ML | A | A0003F11MLA02
12052 | A0003 | F11MLA0P000 | F11ML | A0P | F11ML PRESS | 150 | 154 | 3 | 외부 | 1 | A0003_F11ML | A | A0003F11MLA0P
12053 | A0003 | F11RLA01000 | F11RL | A01 | F11RL 전처리 | 142 | 142 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_F11RL | A | A0003F11RLA01
12055 | A0003 | F11RLA02000 | F11RL | A02 | F11RL 절단 | 143 | 147 | 3 | 외부 | 1 | A0003_F11RL | A | A0003F11RLA02
12057 | A0003 | F11RLA03000 | F11RL | A03 | F11RL L/HEATING | 148 | 151 | 4 | 외부 | 1 | A0003_F11RL | A | A0003F11RLA03
12058 | A0003 | F11RLA0P000 | F11RL | A0P | F11RL PRESS | 143 | 147 | 3 | 외부 | 1 | A0003_F11RL | A | A0003F11RLA0P
12060 | A0003 | F11SLA01000 | F11SL | A01 | F11SL 전처리 | 149 | 149 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_F11SL | A | A0003F11SLA01
12062 | A0003 | F11SLA02000 | F11SL | A02 | F11SL 절단 | 150 | 154 | 3 | 외부 | 1 | A0003_F11SL | A | A0003F11SLA02
12063 | A0003 | F11SLA0P000 | F11SL | A0P | F11SL PRESS | 150 | 154 | 3 | 외부 | 1 | A0003_F11SL | A | A0003F11SLA0P
12064 | A0003 | F11SLB11000 | F11SL | B11 | F11SL 소조 | 155 | 158 | 4 | 외부 | 1 | A0003_F11SL | B | A0003F11SLB11
12065 | A0003 | F11ULA01000 | F11UL | A01 | F11UL 전처리 | 149 | 149 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_F11UL | A | A0003F11ULA01
12067 | A0003 | F11ULA02000 | F11UL | A02 | F11UL 절단 | 150 | 154 | 3 | 외부 | 1 | A0003_F11UL | A | A0003F11ULA02
12068 | A0003 | F11ULA0P000 | F11UL | A0P | F11UL PRESS | 150 | 154 | 3 | 외부 | 1 | A0003_F11UL | A | A0003F11ULA0P
12069 | A0003 | F11ULB11000 | F11UL | B11 | F11UL 소조 | 161 | 171 | 5 | 외부 | 1 | A0003_F11UL | B | A0003F11ULB11
12070 | A0003 | F11VLA01000 | F11VL | A01 | F11VL 전처리 | 147 | 147 | 1 | 외부 | 1 | A0003_F11VL | A | A0003F11VLA01
12071 | A0003 | F11VLA02000 | F11VL | A02 | F11VL 절단 | 148 | 150 | 3 | 외부 | 1 | A0003_F11VL | A | A0003F11VLA02
12072 | A0003 | F11VLA0P000 | F11VL | A0P | F11VL PRESS | 148 | 150 | 3 | 외부 | 1 | A0003_F11VL | A | A0003F11VLA0P
12073 | A0003 | F11VLB11000 | F11VL | B11 | F11VL 소조 | 151 | 156 | 4 | 외부 | 1 | A0003_F11VL | B | A0003F11VLB11
12074 | A0003 | F120PC14000 | F120P | C14 | F120P 곡중조 | 183 | 191 | 7 | 외부 | 1 | A0003_F120P | C | A0003F120PC14
12075 | A0003 | F120SC14000 | F120S | C14 | F120S 곡중조 | 183 | 191 | 7 | 외부 | 1 | A0003_F120S | C | A0003F120SC14
12076 | A0003 | F121AC14000 | F121A | C14 | F121A 곡중조 | 183 | 191 | 7 | 외부 | 1 | A0003_F121A | C | A0003F121AC14
12077 | A0003 | F122AC12000 | F122A | C12 | F122A 판계 | 178 | 182 | 3 | 외부 | 1 | A0003_F122A | C | A0003F122AC12
12078 | A0003 | F123AC12000 | F123A | C12 | F123A 판계 | 178 | 182 | 3 | 외부 | 1 | A0003_F123A | C | A0003F123AC12
12079 | A0003 | F123AC13000 | F123A | C13 | F123A 평중조 | 183 | 190 | 6 | 외부 | 1 | A0003_F123A | C | A0003F123AC13
12080 | A0003 | F126PC14000 | F126P | C14 | F126P 곡중조 | 183 | 191 | 7 | 외부 | 1 | A0003_F126P | C | A0003F126PC14
12081 | A0003 | F126SC14000 | F126S | C14 | F126S 곡중조 | 183 | 191 | 7 | 외부 | 1 | A0003_F126S | C | A0003F126SC14
12082 | A0003 | F12A0C11000 | F12A0 | C11 | F12A0 조립 | 183 | 220 | 28 | 외부 | 1 | A0003_F12A0 | C | A0003F12A0C11
12084 | A0003 | F12A0F21000 | F12A0 | F21 | F12A0 선행의장 | 185 | 220 | 26 | 외부 | 1 | A0003_F12A0 | F | A0003F12A0F21
12085 | A0003 | F12A0H32000 | F12A0 | H32 | F12A0 선행도장 | 226 | 240 | 11 | 선행도장부 | 2 | A0003_F12A0 | H | A0003F12A0H32
12087 | A0003 | F12A0JX1000 | F12A0 | JX1 | F12A0 BP1 공정공기 | 254 | 259 | 3 | 의장3부 | 1 | A0003_F12A0 | J | A0003F12A0JX1
12088 | A0003 | F12CLA01000 | F12CL | A01 | F12CL 전처리 | 149 | 149 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_F12CL | A | A0003F12CLA01
12090 | A0003 | F12CLA02000 | F12CL | A02 | F12CL 절단 | 150 | 154 | 3 | 외부 | 1 | A0003_F12CL | A | A0003F12CLA02
12091 | A0003 | F12CLA0P000 | F12CL | A0P | F12CL PRESS | 150 | 154 | 3 | 외부 | 1 | A0003_F12CL | A | A0003F12CLA0P
12092 | A0003 | F12CLB11000 | F12CL | B11 | F12CL 소조 | 161 | 171 | 5 | 외부 | 7 | A0003_F12CL | B | A0003F12CLB11
12093 | A0003 | F12DLA01000 | F12DL | A01 | F12DL 전처리 | 149 | 149 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_F12DL | A | A0003F12DLA01
12095 | A0003 | F12DLA02000 | F12DL | A02 | F12DL 절단 | 150 | 154 | 3 | 외부 | 1 | A0003_F12DL | A | A0003F12DLA02
12096 | A0003 | F12DLA0P000 | F12DL | A0P | F12DL PRESS | 150 | 154 | 3 | 외부 | 1 | A0003_F12DL | A | A0003F12DLA0P
12097 | A0003 | F12DLB11000 | F12DL | B11 | F12DL 소조 | 161 | 171 | 5 | 외부 | 2 | A0003_F12DL | B | A0003F12DLB11
12098 | A0003 | F12HLA01000 | F12HL | A01 | F12HL 전처리 | 149 | 149 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_F12HL | A | A0003F12HLA01
12100 | A0003 | F12HLA02000 | F12HL | A02 | F12HL 절단 | 150 | 154 | 3 | 외부 | 2 | A0003_F12HL | A | A0003F12HLA02
12101 | A0003 | F12HLA0P000 | F12HL | A0P | F12HL PRESS | 150 | 154 | 3 | 외부 | 1 | A0003_F12HL | A | A0003F12HLA0P
12102 | A0003 | F12MLA01000 | F12ML | A01 | F12ML 전처리 | 149 | 149 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_F12ML | A | A0003F12MLA01
12104 | A0003 | F12MLA02000 | F12ML | A02 | F12ML 절단 | 150 | 154 | 3 | 외부 | 2 | A0003_F12ML | A | A0003F12MLA02
12105 | A0003 | F12MLA0P000 | F12ML | A0P | F12ML PRESS | 150 | 154 | 3 | 외부 | 1 | A0003_F12ML | A | A0003F12MLA0P
12106 | A0003 | F12RLA01000 | F12RL | A01 | F12RL 전처리 | 142 | 142 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_F12RL | A | A0003F12RLA01
12108 | A0003 | F12RLA02000 | F12RL | A02 | F12RL 절단 | 143 | 147 | 3 | 외부 | 1 | A0003_F12RL | A | A0003F12RLA02
12109 | A0003 | F12RLA03000 | F12RL | A03 | F12RL L/HEATING | 148 | 151 | 4 | 외부 | 6 | A0003_F12RL | A | A0003F12RLA03
12110 | A0003 | F12RLA0P000 | F12RL | A0P | F12RL PRESS | 143 | 147 | 3 | 외부 | 1 | A0003_F12RL | A | A0003F12RLA0P
12111 | A0003 | F12SLA01000 | F12SL | A01 | F12SL 전처리 | 149 | 149 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_F12SL | A | A0003F12SLA01
12113 | A0003 | F12SLA02000 | F12SL | A02 | F12SL 절단 | 150 | 154 | 3 | 외부 | 1 | A0003_F12SL | A | A0003F12SLA02
12114 | A0003 | F12SLA0P000 | F12SL | A0P | F12SL PRESS | 150 | 154 | 3 | 외부 | 1 | A0003_F12SL | A | A0003F12SLA0P
12115 | A0003 | F12SLB11000 | F12SL | B11 | F12SL 소조 | 161 | 171 | 5 | 외부 | 6 | A0003_F12SL | B | A0003F12SLB11
12116 | A0003 | F12ULA01000 | F12UL | A01 | F12UL 전처리 | 149 | 149 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_F12UL | A | A0003F12ULA01
12119 | A0003 | F12ULA02010 | F12UL | A02 | F12UL 절단 | 150 | 154 | 3 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_F12UL | A | A0003F12ULA02
12121 | A0003 | F12ULA0P010 | F12UL | A0P | F12UL PRESS | 150 | 154 | 3 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_F12UL | A | A0003F12ULA0P
12122 | A0003 | F12ULB11000 | F12UL | B11 | F12UL 소조 | 161 | 171 | 5 | 외부 | 7 | A0003_F12UL | B | A0003F12ULB11
12123 | A0003 | F12VLA01000 | F12VL | A01 | F12VL 전처리 | 147 | 147 | 1 | 외부 | 1 | A0003_F12VL | A | A0003F12VLA01
12124 | A0003 | F12VLA02000 | F12VL | A02 | F12VL 절단 | 148 | 150 | 3 | 외부 | 1 | A0003_F12VL | A | A0003F12VLA02
12125 | A0003 | F12VLA0P000 | F12VL | A0P | F12VL PRESS | 148 | 150 | 3 | 외부 | 1 | A0003_F12VL | A | A0003F12VLA0P
12126 | A0003 | F12VLB11000 | F12VL | B11 | F12VL 소조 | 151 | 156 | 4 | 외부 | 2 | A0003_F12VL | B | A0003F12VLB11
12127 | A0003 | F210PC14000 | F210P | C14 | F210P 곡중조 | 186 | 196 | 7 | 외부 | 1 | A0003_F210P | C | A0003F210PC14
12128 | A0003 | F210SC14000 | F210S | C14 | F210S 곡중조 | 186 | 196 | 7 | 외부 | 1 | A0003_F210S | C | A0003F210SC14
12129 | A0003 | F212PC12000 | F212P | C12 | F212P 판계 | 183 | 185 | 3 | 외부 | 1 | A0003_F212P | C | A0003F212PC12
12130 | A0003 | F212SC12000 | F212S | C12 | F212S 판계 | 183 | 185 | 3 | 외부 | 1 | A0003_F212S | C | A0003F212SC12
12131 | A0003 | F213PC12000 | F213P | C12 | F213P 판계 | 183 | 185 | 3 | 외부 | 1 | A0003_F213P | C | A0003F213PC12
12132 | A0003 | F213PC13000 | F213P | C13 | F213P 평중조 | 186 | 193 | 6 | 외부 | 1 | A0003_F213P | C | A0003F213PC13
12133 | A0003 | F213SC12000 | F213S | C12 | F213S 판계 | 183 | 185 | 3 | 외부 | 1 | A0003_F213S | C | A0003F213SC12
12134 | A0003 | F213SC13000 | F213S | C13 | F213S 평중조 | 186 | 193 | 6 | 외부 | 1 | A0003_F213S | C | A0003F213SC13
12135 | A0003 | F214PC12000 | F214P | C12 | F214P 판계 | 183 | 185 | 3 | 외부 | 1 | A0003_F214P | C | A0003F214PC12
12136 | A0003 | F214PC13000 | F214P | C13 | F214P 평중조 | 186 | 193 | 6 | 외부 | 1 | A0003_F214P | C | A0003F214PC13
12137 | A0003 | F214SC12000 | F214S | C12 | F214S 판계 | 183 | 185 | 3 | 외부 | 1 | A0003_F214S | C | A0003F214SC12
12138 | A0003 | F214SC13000 | F214S | C13 | F214S 평중조 | 186 | 193 | 6 | 외부 | 1 | A0003_F214S | C | A0003F214SC13
12139 | A0003 | F216PC14000 | F216P | C14 | F216P 곡중조 | 186 | 196 | 7 | 외부 | 1 | A0003_F216P | C | A0003F216PC14
12140 | A0003 | F216SC14000 | F216S | C14 | F216S 곡중조 | 186 | 196 | 7 | 외부 | 1 | A0003_F216S | C | A0003F216SC14
12141 | A0003 | F217PC12000 | F217P | C12 | F217P 판계 | 183 | 185 | 3 | 외부 | 1 | A0003_F217P | C | A0003F217PC12
12142 | A0003 | F217PC13000 | F217P | C13 | F217P 평중조 | 186 | 193 | 6 | 외부 | 1 | A0003_F217P | C | A0003F217PC13
12143 | A0003 | F217SC12000 | F217S | C12 | F217S 판계 | 183 | 185 | 3 | 외부 | 1 | A0003_F217S | C | A0003F217SC12
12144 | A0003 | F217SC13000 | F217S | C13 | F217S 평중조 | 186 | 193 | 6 | 외부 | 1 | A0003_F217S | C | A0003F217SC13
12145 | A0003 | F21CLA01000 | F21CL | A01 | F21CL 전처리 | 154 | 154 | 1 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_F21CL | A | A0003F21CLA01
12147 | A0003 | F21CLA02000 | F21CL | A02 | F21CL 절단 | 155 | 157 | 3 | 외부 | 1 | A0003_F21CL | A | A0003F21CLA02
12148 | A0003 | F21CLA0P000 | F21CL | A0P | F21CL PRESS | 155 | 157 | 3 | 외부 | 1 | A0003_F21CL | A | A0003F21CLA0P
12149 | A0003 | F21CLB11000 | F21CL | B11 | F21CL 소조 | 170 | 177 | 5 | 외부 | 6 | A0003_F21CL | B | A0003F21CLB11
12150 | A0003 | F21DLA01000 | F21DL | A01 | F21DL 전처리 | 154 | 154 | 1 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_F21DL | A | A0003F21DLA01
12152 | A0003 | F21DLA02000 | F21DL | A02 | F21DL 절단 | 155 | 157 | 3 | 외부 | 1 | A0003_F21DL | A | A0003F21DLA02
12153 | A0003 | F21DLA0P000 | F21DL | A0P | F21DL PRESS | 155 | 157 | 3 | 외부 | 1 | A0003_F21DL | A | A0003F21DLA0P
12154 | A0003 | F21DLB11000 | F21DL | B11 | F21DL 소조 | 170 | 177 | 5 | 외부 | 4 | A0003_F21DL | B | A0003F21DLB11
12155 | A0003 | F21HLA01000 | F21HL | A01 | F21HL 전처리 | 154 | 154 | 1 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_F21HL | A | A0003F21HLA01
12157 | A0003 | F21HLA02000 | F21HL | A02 | F21HL 절단 | 155 | 157 | 3 | 외부 | 4 | A0003_F21HL | A | A0003F21HLA02
12158 | A0003 | F21HLA0P000 | F21HL | A0P | F21HL PRESS | 155 | 157 | 3 | 외부 | 1 | A0003_F21HL | A | A0003F21HLA0P
12159 | A0003 | F21MLA01000 | F21ML | A01 | F21ML 전처리 | 154 | 154 | 1 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_F21ML | A | A0003F21MLA01
12161 | A0003 | F21MLA02000 | F21ML | A02 | F21ML 절단 | 155 | 157 | 3 | 외부 | 4 | A0003_F21ML | A | A0003F21MLA02
12162 | A0003 | F21MLA0P000 | F21ML | A0P | F21ML PRESS | 155 | 157 | 3 | 외부 | 1 | A0003_F21ML | A | A0003F21MLA0P
12163 | A0003 | F21NLA01000 | F21NL | A01 | F21NL 전처리 | 154 | 154 | 1 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_F21NL | A | A0003F21NLA01
12165 | A0003 | F21NLA02000 | F21NL | A02 | F21NL 절단 | 155 | 157 | 3 | 외부 | 3 | A0003_F21NL | A | A0003F21NLA02
12166 | A0003 | F21NLA0P000 | F21NL | A0P | F21NL PRESS | 155 | 157 | 3 | 외부 | 1 | A0003_F21NL | A | A0003F21NLA0P
12167 | A0003 | F21P0C11000 | F21P0 | C11 | F21P0 조립 | 186 | 220 | 25 | 외부 | 1 | A0003_F21P0 | C | A0003F21P0C11
12169 | A0003 | F21P0F21000 | F21P0 | F21 | F21P0 선행의장 | 214 | 227 | 10 | 외부 | 1 | A0003_F21P0 | F | A0003F21P0F21
12170 | A0003 | F21P0H32000 | F21P0 | H32 | F21P0 선행도장 | 224 | 234 | 9 | 외부 | 2 | A0003_F21P0 | H | A0003F21P0H32
12172 | A0003 | F21P0JX1000 | F21P0 | JX1 | F21P0 BP1 공정공기 | 259 | 261 | 3 | 외부 | 1 | A0003_F21P0 | J | A0003F21P0JX1
12173 | A0003 | F21RLA01000 | F21RL | A01 | F21RL 전처리 | 147 | 147 | 1 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_F21RL | A | A0003F21RLA01
12175 | A0003 | F21RLA02000 | F21RL | A02 | F21RL 절단 | 148 | 150 | 3 | 외부 | 1 | A0003_F21RL | A | A0003F21RLA02
12176 | A0003 | F21RLA03000 | F21RL | A03 | F21RL L/HEATING | 151 | 156 | 4 | 외부 | 3 | A0003_F21RL | A | A0003F21RLA03
12177 | A0003 | F21RLA0P000 | F21RL | A0P | F21RL PRESS | 148 | 150 | 3 | 외부 | 1 | A0003_F21RL | A | A0003F21RLA0P
12178 | A0003 | F21S0C11000 | F21S0 | C11 | F21S0 조립 | 186 | 220 | 25 | 외부 | 1 | A0003_F21S0 | C | A0003F21S0C11
12180 | A0003 | F21S0F21000 | F21S0 | F21 | F21S0 선행의장 | 214 | 227 | 10 | 외부 | 1 | A0003_F21S0 | F | A0003F21S0F21
12181 | A0003 | F21S0H32000 | F21S0 | H32 | F21S0 선행도장 | 224 | 234 | 9 | 외부 | 2 | A0003_F21S0 | H | A0003F21S0H32
12183 | A0003 | F21S0JX1000 | F21S0 | JX1 | F21S0 BP1 공정공기 | 259 | 261 | 3 | 외부 | 1 | A0003_F21S0 | J | A0003F21S0JX1
12184 | A0003 | F21SLA01000 | F21SL | A01 | F21SL 전처리 | 154 | 154 | 1 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_F21SL | A | A0003F21SLA01
12186 | A0003 | F21SLA02000 | F21SL | A02 | F21SL 절단 | 155 | 157 | 3 | 외부 | 1 | A0003_F21SL | A | A0003F21SLA02
12187 | A0003 | F21SLA0P000 | F21SL | A0P | F21SL PRESS | 155 | 157 | 3 | 외부 | 1 | A0003_F21SL | A | A0003F21SLA0P
12188 | A0003 | F21SLB11000 | F21SL | B11 | F21SL 소조 | 170 | 177 | 5 | 외부 | 3 | A0003_F21SL | B | A0003F21SLB11
12189 | A0003 | F21ULA01000 | F21UL | A01 | F21UL 전처리 | 154 | 154 | 1 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_F21UL | A | A0003F21ULA01
12191 | A0003 | F21ULA02000 | F21UL | A02 | F21UL 절단 | 155 | 157 | 3 | 외부 | 1 | A0003_F21UL | A | A0003F21ULA02
12192 | A0003 | F21ULA0P000 | F21UL | A0P | F21UL PRESS | 155 | 157 | 3 | 외부 | 1 | A0003_F21UL | A | A0003F21ULA0P
12193 | A0003 | F21ULB11000 | F21UL | B11 | F21UL 소조 | 170 | 177 | 5 | 외부 | 6 | A0003_F21UL | B | A0003F21ULB11
12194 | A0003 | F21VLA01000 | F21VL | A01 | F21VL 전처리 | 149 | 149 | 1 | 외부 | 1 | A0003_F21VL | A | A0003F21VLA01
12195 | A0003 | F21VLA02000 | F21VL | A02 | F21VL 절단 | 150 | 154 | 3 | 외부 | 1 | A0003_F21VL | A | A0003F21VLA02
12196 | A0003 | F21VLA0P000 | F21VL | A0P | F21VL PRESS | 150 | 154 | 3 | 외부 | 1 | A0003_F21VL | A | A0003F21VLA0P
12197 | A0003 | F21VLB11000 | F21VL | B11 | F21VL 소조 | 155 | 158 | 4 | 외부 | 2 | A0003_F21VL | B | A0003F21VLB11
12198 | A0003 | F220PC14000 | F220P | C14 | F220P 곡중조 | 150 | 158 | 7 | 외부 | 1 | A0003_F220P | C | A0003F220PC14
12199 | A0003 | F220SC14000 | F220S | C14 | F220S 곡중조 | 150 | 158 | 7 | 외부 | 1 | A0003_F220S | C | A0003F220SC14
12200 | A0003 | F222PC12000 | F222P | C12 | F222P 판계 | 147 | 149 | 3 | 외부 | 1 | A0003_F222P | C | A0003F222PC12
12201 | A0003 | F222SC12000 | F222S | C12 | F222S 판계 | 147 | 149 | 3 | 외부 | 1 | A0003_F222S | C | A0003F222SC12
12202 | A0003 | F223PC12000 | F223P | C12 | F223P 판계 | 147 | 149 | 3 | 외부 | 1 | A0003_F223P | C | A0003F223PC12
12203 | A0003 | F223PC13000 | F223P | C13 | F223P 평중조 | 150 | 157 | 6 | 외부 | 1 | A0003_F223P | C | A0003F223PC13
12204 | A0003 | F223SC12000 | F223S | C12 | F223S 판계 | 147 | 149 | 3 | 외부 | 1 | A0003_F223S | C | A0003F223SC12
12205 | A0003 | F223SC13000 | F223S | C13 | F223S 평중조 | 150 | 157 | 6 | 외부 | 1 | A0003_F223S | C | A0003F223SC13
12206 | A0003 | F224PC12000 | F224P | C12 | F224P 판계 | 147 | 149 | 3 | 외부 | 1 | A0003_F224P | C | A0003F224PC12
12207 | A0003 | F224PC13000 | F224P | C13 | F224P 평중조 | 150 | 157 | 6 | 외부 | 1 | A0003_F224P | C | A0003F224PC13
12208 | A0003 | F224SC12000 | F224S | C12 | F224S 판계 | 147 | 149 | 3 | 외부 | 1 | A0003_F224S | C | A0003F224SC12
12209 | A0003 | F224SC13000 | F224S | C13 | F224S 평중조 | 150 | 157 | 6 | 외부 | 1 | A0003_F224S | C | A0003F224SC13
12210 | A0003 | F226PC14000 | F226P | C14 | F226P 곡중조 | 150 | 158 | 7 | 외부 | 1 | A0003_F226P | C | A0003F226PC14
12211 | A0003 | F226SC14000 | F226S | C14 | F226S 곡중조 | 150 | 158 | 7 | 외부 | 1 | A0003_F226S | C | A0003F226SC14
12212 | A0003 | F227PC12000 | F227P | C12 | F227P 판계 | 147 | 149 | 3 | 외부 | 1 | A0003_F227P | C | A0003F227PC12
12213 | A0003 | F227PC13000 | F227P | C13 | F227P 평중조 | 150 | 157 | 6 | 외부 | 1 | A0003_F227P | C | A0003F227PC13
12214 | A0003 | F227SC12000 | F227S | C12 | F227S 판계 | 147 | 149 | 3 | 외부 | 1 | A0003_F227S | C | A0003F227SC12
12215 | A0003 | F227SC13000 | F227S | C13 | F227S 평중조 | 150 | 157 | 6 | 외부 | 1 | A0003_F227S | C | A0003F227SC13
12216 | A0003 | F22CLA01000 | F22CL | A01 | F22CL 전처리 | 128 | 128 | 1 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_F22CL | A | A0003F22CLA01
12218 | A0003 | F22CLA02000 | F22CL | A02 | F22CL 절단 | 129 | 133 | 3 | 외부 | 1 | A0003_F22CL | A | A0003F22CLA02
12219 | A0003 | F22CLA0P000 | F22CL | A0P | F22CL PRESS | 129 | 133 | 3 | 외부 | 1 | A0003_F22CL | A | A0003F22CLA0P
12220 | A0003 | F22CLB11000 | F22CL | B11 | F22CL 소조 | 140 | 144 | 5 | 외부 | 6 | A0003_F22CL | B | A0003F22CLB11
12221 | A0003 | F22DLA01000 | F22DL | A01 | F22DL 전처리 | 128 | 128 | 1 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_F22DL | A | A0003F22DLA01
12223 | A0003 | F22DLA02000 | F22DL | A02 | F22DL 절단 | 129 | 133 | 3 | 외부 | 1 | A0003_F22DL | A | A0003F22DLA02
12224 | A0003 | F22DLA0P000 | F22DL | A0P | F22DL PRESS | 129 | 133 | 3 | 외부 | 1 | A0003_F22DL | A | A0003F22DLA0P
12225 | A0003 | F22DLB11000 | F22DL | B11 | F22DL 소조 | 140 | 144 | 5 | 외부 | 4 | A0003_F22DL | B | A0003F22DLB11
12226 | A0003 | F22HLA01000 | F22HL | A01 | F22HL 전처리 | 128 | 128 | 1 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_F22HL | A | A0003F22HLA01
12228 | A0003 | F22HLA02000 | F22HL | A02 | F22HL 절단 | 129 | 133 | 3 | 외부 | 4 | A0003_F22HL | A | A0003F22HLA02
12229 | A0003 | F22HLA0P000 | F22HL | A0P | F22HL PRESS | 129 | 133 | 3 | 외부 | 1 | A0003_F22HL | A | A0003F22HLA0P
12230 | A0003 | F22MLA01000 | F22ML | A01 | F22ML 전처리 | 128 | 128 | 1 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_F22ML | A | A0003F22MLA01
12232 | A0003 | F22MLA02000 | F22ML | A02 | F22ML 절단 | 129 | 133 | 3 | 외부 | 4 | A0003_F22ML | A | A0003F22MLA02
12233 | A0003 | F22MLA0P000 | F22ML | A0P | F22ML PRESS | 129 | 133 | 3 | 외부 | 1 | A0003_F22ML | A | A0003F22MLA0P
12234 | A0003 | F22NLA01000 | F22NL | A01 | F22NL 전처리 | 128 | 128 | 1 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_F22NL | A | A0003F22NLA01
12236 | A0003 | F22NLA02000 | F22NL | A02 | F22NL 절단 | 129 | 133 | 3 | 외부 | 3 | A0003_F22NL | A | A0003F22NLA02
12237 | A0003 | F22NLA0P000 | F22NL | A0P | F22NL PRESS | 129 | 133 | 3 | 외부 | 1 | A0003_F22NL | A | A0003F22NLA0P
12238 | A0003 | F22P0C11000 | F22P0 | C11 | F22P0 조립 | 150 | 191 | 25 | 외부 | 1 | A0003_F22P0 | C | A0003F22P0C11
12240 | A0003 | F22P0F21000 | F22P0 | F21 | F22P0 선행의장 | 185 | 198 | 10 | 외부 | 1 | A0003_F22P0 | F | A0003F22P0F21
12241 | A0003 | F22P0H32000 | F22P0 | H32 | F22P0 선행도장 | 193 | 207 | 11 | 외부 | 2 | A0003_F22P0 | H | A0003F22P0H32
12243 | A0003 | F22P0JX1000 | F22P0 | JX1 | F22P0 BP1 공정공기 | 217 | 219 | 3 | 외부 | 1 | A0003_F22P0 | J | A0003F22P0JX1
12244 | A0003 | F22P3L32000 | F22P3 | L32 | F22P3 후PE2 도장 | 284 | 288 | 3 | 도장2부 | 1 | A0003_F22P3 | L | A0003F22P3L32
12245 | A0003 | F22P3L41000 | F22P3 | L41 | F22P3 후PE2 건조 | 255 | 283 | 20 | 건조2부 | 1 | A0003_F22P3 | L | A0003F22P3L41
12248 | A0003 | F22P3N4A000 | F22P3 | N4A | F22P3 건조탑재 철목 | 291 | 291 | 1 | 건조2부 | 1 | A0003_F22P3 | N | A0003F22P3N4A
12249 | A0003 | F22P3N4B000 | F22P3 | N4B | F22P3 건조탑재 취부/용접 | 294 | 312 | 12 | 건조2부 | 1 | A0003_F22P3 | N | A0003F22P3N4B
12250 | A0003 | F22RLA01000 | F22RL | A01 | F22RL 전처리 | 116 | 116 | 1 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_F22RL | A | A0003F22RLA01
12252 | A0003 | F22RLA02000 | F22RL | A02 | F22RL 절단 | 119 | 121 | 3 | 외부 | 1 | A0003_F22RL | A | A0003F22RLA02
12254 | A0003 | F22RLA03000 | F22RL | A03 | F22RL L/HEATING | 122 | 127 | 4 | 외부 | 3 | A0003_F22RL | A | A0003F22RLA03
12255 | A0003 | F22RLA0P000 | F22RL | A0P | F22RL PRESS | 119 | 121 | 3 | 외부 | 1 | A0003_F22RL | A | A0003F22RLA0P
12257 | A0003 | F22S0C11000 | F22S0 | C11 | F22S0 조립 | 150 | 191 | 25 | 외부 | 1 | A0003_F22S0 | C | A0003F22S0C11
12259 | A0003 | F22S0F21000 | F22S0 | F21 | F22S0 선행의장 | 185 | 198 | 10 | 외부 | 1 | A0003_F22S0 | F | A0003F22S0F21
12260 | A0003 | F22S0H32000 | F22S0 | H32 | F22S0 선행도장 | 193 | 207 | 11 | 외부 | 2 | A0003_F22S0 | H | A0003F22S0H32
12262 | A0003 | F22S0JX1000 | F22S0 | JX1 | F22S0 BP1 공정공기 | 217 | 219 | 3 | 외부 | 1 | A0003_F22S0 | J | A0003F22S0JX1
12263 | A0003 | F22ULA01000 | F22UL | A01 | F22UL 전처리 | 128 | 128 | 1 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_F22UL | A | A0003F22ULA01
12265 | A0003 | F22ULA02000 | F22UL | A02 | F22UL 절단 | 129 | 133 | 3 | 외부 | 1 | A0003_F22UL | A | A0003F22ULA02
12266 | A0003 | F22ULA0P000 | F22UL | A0P | F22UL PRESS | 129 | 133 | 3 | 외부 | 1 | A0003_F22UL | A | A0003F22ULA0P
12267 | A0003 | F22ULB11000 | F22UL | B11 | F22UL 소조 | 140 | 144 | 5 | 외부 | 6 | A0003_F22UL | B | A0003F22ULB11
12268 | A0003 | F230PC14000 | F230P | C14 | F230P 곡중조 | 184 | 192 | 7 | 외부 | 1 | A0003_F230P | C | A0003F230PC14
12269 | A0003 | F230SC14000 | F230S | C14 | F230S 곡중조 | 184 | 192 | 7 | 외부 | 1 | A0003_F230S | C | A0003F230SC14
12270 | A0003 | F232AC12000 | F232A | C12 | F232A 판계 | 179 | 183 | 3 | 외부 | 1 | A0003_F232A | C | A0003F232AC12
12271 | A0003 | F233AC12000 | F233A | C12 | F233A 판계 | 179 | 183 | 3 | 외부 | 1 | A0003_F233A | C | A0003F233AC12
12272 | A0003 | F233AC13000 | F233A | C13 | F233A 평중조 | 184 | 191 | 6 | 외부 | 1 | A0003_F233A | C | A0003F233AC13
12273 | A0003 | F236PC14000 | F236P | C14 | F236P 곡중조 | 184 | 192 | 7 | 외부 | 1 | A0003_F236P | C | A0003F236PC14
12274 | A0003 | F236SC14000 | F236S | C14 | F236S 곡중조 | 184 | 192 | 7 | 외부 | 1 | A0003_F236S | C | A0003F236SC14
12275 | A0003 | F238PC14000 | F238P | C14 | F238P 곡중조 | 184 | 192 | 7 | 외부 | 1 | A0003_F238P | C | A0003F238PC14
12276 | A0003 | F238SC14000 | F238S | C14 | F238S 곡중조 | 184 | 192 | 7 | 외부 | 1 | A0003_F238S | C | A0003F238SC14
12277 | A0003 | F239PC14000 | F239P | C14 | F239P 곡중조 | 184 | 192 | 7 | 외부 | 1 | A0003_F239P | C | A0003F239PC14
12278 | A0003 | F239SC14000 | F239S | C14 | F239S 곡중조 | 184 | 192 | 7 | 외부 | 1 | A0003_F239S | C | A0003F239SC14
12279 | A0003 | F23A0C11000 | F23A0 | C11 | F23A0 조립 | 184 | 221 | 28 | 외부 | 1 | A0003_F23A0 | C | A0003F23A0C11
12281 | A0003 | F23A0F21000 | F23A0 | F21 | F23A0 선행의장 | 186 | 221 | 26 | 외부 | 1 | A0003_F23A0 | F | A0003F23A0F21
12282 | A0003 | F23A0H32000 | F23A0 | H32 | F23A0 선행도장 | 228 | 242 | 11 | 선행도장부 | 2 | A0003_F23A0 | H | A0003F23A0H32
12284 | A0003 | F23A0JX1000 | F23A0 | JX1 | F23A0 BP1 공정공기 | 259 | 261 | 3 | 의장3부 | 1 | A0003_F23A0 | J | A0003F23A0JX1
12285 | A0003 | F23CLA01000 | F23CL | A01 | F23CL 전처리 | 150 | 150 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_F23CL | A | A0003F23CLA01
12287 | A0003 | F23CLA02000 | F23CL | A02 | F23CL 절단 | 151 | 155 | 3 | 외부 | 1 | A0003_F23CL | A | A0003F23CLA02
12288 | A0003 | F23CLA0P000 | F23CL | A0P | F23CL PRESS | 151 | 155 | 3 | 외부 | 1 | A0003_F23CL | A | A0003F23CLA0P
12289 | A0003 | F23CLB11000 | F23CL | B11 | F23CL 소조 | 162 | 175 | 5 | 외부 | 10 | A0003_F23CL | B | A0003F23CLB11
12290 | A0003 | F23DLA01000 | F23DL | A01 | F23DL 전처리 | 150 | 150 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_F23DL | A | A0003F23DLA01
12292 | A0003 | F23DLA02000 | F23DL | A02 | F23DL 절단 | 151 | 155 | 3 | 외부 | 1 | A0003_F23DL | A | A0003F23DLA02
12293 | A0003 | F23DLA0P000 | F23DL | A0P | F23DL PRESS | 151 | 155 | 3 | 외부 | 1 | A0003_F23DL | A | A0003F23DLA0P
12294 | A0003 | F23DLB11000 | F23DL | B11 | F23DL 소조 | 162 | 175 | 5 | 외부 | 2 | A0003_F23DL | B | A0003F23DLB11
12295 | A0003 | F23HLA01000 | F23HL | A01 | F23HL 전처리 | 150 | 150 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_F23HL | A | A0003F23HLA01
12297 | A0003 | F23HLA02000 | F23HL | A02 | F23HL 절단 | 151 | 155 | 3 | 외부 | 2 | A0003_F23HL | A | A0003F23HLA02
12298 | A0003 | F23HLA0P000 | F23HL | A0P | F23HL PRESS | 151 | 155 | 3 | 외부 | 1 | A0003_F23HL | A | A0003F23HLA0P
12299 | A0003 | F23MLA01000 | F23ML | A01 | F23ML 전처리 | 150 | 150 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_F23ML | A | A0003F23MLA01
12301 | A0003 | F23MLA02000 | F23ML | A02 | F23ML 절단 | 151 | 155 | 3 | 외부 | 2 | A0003_F23ML | A | A0003F23MLA02
12302 | A0003 | F23MLA0P000 | F23ML | A0P | F23ML PRESS | 151 | 155 | 3 | 외부 | 1 | A0003_F23ML | A | A0003F23MLA0P
12303 | A0003 | F23RLA01000 | F23RL | A01 | F23RL 전처리 | 143 | 143 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_F23RL | A | A0003F23RLA01
12305 | A0003 | F23RLA02000 | F23RL | A02 | F23RL 절단 | 144 | 148 | 3 | 외부 | 1 | A0003_F23RL | A | A0003F23RLA02
12307 | A0003 | F23RLA03000 | F23RL | A03 | F23RL L/HEATING | 149 | 154 | 4 | 외부 | 8 | A0003_F23RL | A | A0003F23RLA03
12308 | A0003 | F23RLA0P000 | F23RL | A0P | F23RL PRESS | 144 | 148 | 3 | 외부 | 1 | A0003_F23RL | A | A0003F23RLA0P
12310 | A0003 | F23SLA01000 | F23SL | A01 | F23SL 전처리 | 150 | 150 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_F23SL | A | A0003F23SLA01
12312 | A0003 | F23SLA02000 | F23SL | A02 | F23SL 절단 | 151 | 155 | 3 | 외부 | 1 | A0003_F23SL | A | A0003F23SLA02
12313 | A0003 | F23SLA0P000 | F23SL | A0P | F23SL PRESS | 151 | 155 | 3 | 외부 | 1 | A0003_F23SL | A | A0003F23SLA0P
12314 | A0003 | F23SLB11000 | F23SL | B11 | F23SL 소조 | 156 | 161 | 4 | 외부 | 8 | A0003_F23SL | B | A0003F23SLB11
12315 | A0003 | F23ULA01000 | F23UL | A01 | F23UL 전처리 | 150 | 150 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_F23UL | A | A0003F23ULA01
12317 | A0003 | F23ULA02000 | F23UL | A02 | F23UL 절단 | 151 | 155 | 3 | 외부 | 1 | A0003_F23UL | A | A0003F23ULA02
12318 | A0003 | F23ULA0P000 | F23UL | A0P | F23UL PRESS | 151 | 155 | 3 | 외부 | 1 | A0003_F23UL | A | A0003F23ULA0P
12319 | A0003 | F23ULB11000 | F23UL | B11 | F23UL 소조 | 162 | 175 | 5 | 외부 | 10 | A0003_F23UL | B | A0003F23ULB11
12320 | A0003 | F23VLA01000 | F23VL | A01 | F23VL 전처리 | 148 | 148 | 1 | 외부 | 1 | A0003_F23VL | A | A0003F23VLA01
12321 | A0003 | F23VLA02000 | F23VL | A02 | F23VL 절단 | 149 | 151 | 3 | 외부 | 1 | A0003_F23VL | A | A0003F23VLA02
12322 | A0003 | F23VLA0P000 | F23VL | A0P | F23VL PRESS | 149 | 151 | 3 | 외부 | 1 | A0003_F23VL | A | A0003F23VLA0P
12323 | A0003 | F23VLB11000 | F23VL | B11 | F23VL 소조 | 154 | 155 | 2 | 외부 | 2 | A0003_F23VL | B | A0003F23VLB11
12324 | A0003 | F240PC14000 | F240P | C14 | F240P 곡중조 | 151 | 161 | 7 | 외부 | 1 | A0003_F240P | C | A0003F240PC14
12325 | A0003 | F240SC14000 | F240S | C14 | F240S 곡중조 | 151 | 161 | 7 | 외부 | 1 | A0003_F240S | C | A0003F240SC14
12326 | A0003 | F242PC12000 | F242P | C12 | F242P 판계 | 148 | 150 | 3 | 외부 | 1 | A0003_F242P | C | A0003F242PC12
12327 | A0003 | F242SC12000 | F242S | C12 | F242S 판계 | 148 | 150 | 3 | 외부 | 1 | A0003_F242S | C | A0003F242SC12
12328 | A0003 | F246PC14000 | F246P | C14 | F246P 곡중조 | 151 | 161 | 7 | 외부 | 1 | A0003_F246P | C | A0003F246PC14
12329 | A0003 | F246SC14000 | F246S | C14 | F246S 곡중조 | 151 | 161 | 7 | 외부 | 1 | A0003_F246S | C | A0003F246SC14
12330 | A0003 | F24CLA01000 | F24CL | A01 | F24CL 전처리 | 126 | 126 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_F24CL | A | A0003F24CLA01
12332 | A0003 | F24CLA02000 | F24CL | A02 | F24CL 절단 | 127 | 129 | 3 | 외부 | 1 | A0003_F24CL | A | A0003F24CLA02
12333 | A0003 | F24CLA0P000 | F24CL | A0P | F24CL PRESS | 127 | 129 | 3 | 외부 | 1 | A0003_F24CL | A | A0003F24CLA0P
12334 | A0003 | F24CLB11000 | F24CL | B11 | F24CL 소조 | 136 | 142 | 5 | 외부 | 3 | A0003_F24CL | B | A0003F24CLB11
12335 | A0003 | F24MLA01000 | F24ML | A01 | F24ML 전처리 | 129 | 129 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_F24ML | A | A0003F24MLA01
12337 | A0003 | F24MLA02000 | F24ML | A02 | F24ML 절단 | 130 | 134 | 3 | 외부 | 1 | A0003_F24ML | A | A0003F24MLA02
12338 | A0003 | F24MLA0P000 | F24ML | A0P | F24ML PRESS | 130 | 134 | 3 | 외부 | 1 | A0003_F24ML | A | A0003F24MLA0P
12339 | A0003 | F24P0C11000 | F24P0 | C11 | F24P0 조립 | 151 | 192 | 25 | 외부 | 1 | A0003_F24P0 | C | A0003F24P0C11
12341 | A0003 | F24P0F21000 | F24P0 | F21 | F24P0 선행의장 | 186 | 199 | 10 | 외부 | 1 | A0003_F24P0 | F | A0003F24P0F21
12342 | A0003 | F24P0H32000 | F24P0 | H32 | F24P0 선행도장 | 217 | 231 | 11 | 선행도장부 | 2 | A0003_F24P0 | H | A0003F24P0H32
12344 | A0003 | F24P0JX1000 | F24P0 | JX1 | F24P0 BP1 공정공기 | 252 | 254 | 3 | 의장2부 | 1 | A0003_F24P0 | J | A0003F24P0JX1
12345 | A0003 | F24RLA01000 | F24RL | A01 | F24RL 전처리 | 116 | 116 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_F24RL | A | A0003F24RLA01
12347 | A0003 | F24RLA02000 | F24RL | A02 | F24RL 절단 | 120 | 122 | 3 | 외부 | 1 | A0003_F24RL | A | A0003F24RLA02
12349 | A0003 | F24RLA03000 | F24RL | A03 | F24RL L/HEATING | 123 | 128 | 4 | 외부 | 3 | A0003_F24RL | A | A0003F24RLA03
12350 | A0003 | F24RLA0P000 | F24RL | A0P | F24RL PRESS | 120 | 122 | 3 | 외부 | 1 | A0003_F24RL | A | A0003F24RLA0P
12352 | A0003 | F24S0C11000 | F24S0 | C11 | F24S0 조립 | 151 | 192 | 25 | 외부 | 1 | A0003_F24S0 | C | A0003F24S0C11
12354 | A0003 | F24S0F21000 | F24S0 | F21 | F24S0 선행의장 | 186 | 199 | 10 | 외부 | 1 | A0003_F24S0 | F | A0003F24S0F21
12355 | A0003 | F24S0H32000 | F24S0 | H32 | F24S0 선행도장 | 217 | 231 | 11 | 선행도장부 | 2 | A0003_F24S0 | H | A0003F24S0H32
12357 | A0003 | F24S0JX1000 | F24S0 | JX1 | F24S0 BP1 공정공기 | 252 | 254 | 3 | 의장2부 | 1 | A0003_F24S0 | J | A0003F24S0JX1
12358 | A0003 | F24ULA01000 | F24UL | A01 | F24UL 전처리 | 126 | 126 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_F24UL | A | A0003F24ULA01
12360 | A0003 | F24ULA02000 | F24UL | A02 | F24UL 절단 | 127 | 129 | 3 | 외부 | 1 | A0003_F24UL | A | A0003F24ULA02
12361 | A0003 | F24ULA0P000 | F24UL | A0P | F24UL PRESS | 127 | 129 | 3 | 외부 | 1 | A0003_F24UL | A | A0003F24ULA0P
12362 | A0003 | F24ULB11000 | F24UL | B11 | F24UL 소조 | 136 | 142 | 5 | 외부 | 3 | A0003_F24UL | B | A0003F24ULB11
12363 | A0003 | F310AC14000 | F310A | C14 | F310A 곡중조 | 162 | 177 | 7 | 외부 | 1 | A0003_F310A | C | A0003F310AC14
12364 | A0003 | F312AC12000 | F312A | C12 | F312A 판계 | 157 | 161 | 3 | 외부 | 1 | A0003_F312A | C | A0003F312AC12
12365 | A0003 | F31A0C11000 | F31A0 | C11 | F31A0 조립 | 162 | 210 | 30 | 외부 | 1 | A0003_F31A0 | C | A0003F31A0C11
12367 | A0003 | F31A0H32000 | F31A0 | H32 | F31A0 선행도장 | 231 | 245 | 11 | 선행도장부 | 1 | A0003_F31A0 | H | A0003F31A0H32
12369 | A0003 | F31CLA01000 | F31CL | A01 | F31CL 전처리 | 134 | 134 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_F31CL | A | A0003F31CLA01
12371 | A0003 | F31CLA02000 | F31CL | A02 | F31CL 절단 | 135 | 137 | 3 | 외부 | 1 | A0003_F31CL | A | A0003F31CLA02
12372 | A0003 | F31CLA0P000 | F31CL | A0P | F31CL PRESS | 135 | 137 | 3 | 외부 | 1 | A0003_F31CL | A | A0003F31CLA0P
12373 | A0003 | F31CLB11000 | F31CL | B11 | F31CL 소조 | 144 | 150 | 5 | 외부 | 2 | A0003_F31CL | B | A0003F31CLB11
12374 | A0003 | F31MLA01000 | F31ML | A01 | F31ML 전처리 | 140 | 140 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_F31ML | A | A0003F31MLA01
12376 | A0003 | F31MLA02000 | F31ML | A02 | F31ML 절단 | 141 | 143 | 3 | 외부 | 1 | A0003_F31ML | A | A0003F31MLA02
12377 | A0003 | F31MLA0P000 | F31ML | A0P | F31ML PRESS | 141 | 143 | 3 | 외부 | 1 | A0003_F31ML | A | A0003F31MLA0P
12378 | A0003 | F31RLA01000 | F31RL | A01 | F31RL 전처리 | 128 | 128 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_F31RL | A | A0003F31RLA01
12380 | A0003 | F31RLA02000 | F31RL | A02 | F31RL 절단 | 129 | 133 | 3 | 외부 | 1 | A0003_F31RL | A | A0003F31RLA02
12382 | A0003 | F31RLA03000 | F31RL | A03 | F31RL L/HEATING | 134 | 137 | 4 | 외부 | 2 | A0003_F31RL | A | A0003F31RLA03
12383 | A0003 | F31RLA0P000 | F31RL | A0P | F31RL PRESS | 129 | 133 | 3 | 외부 | 1 | A0003_F31RL | A | A0003F31RLA0P
12385 | A0003 | F31SLA01000 | F31SL | A01 | F31SL 전처리 | 134 | 134 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_F31SL | A | A0003F31SLA01
12387 | A0003 | F31SLA02000 | F31SL | A02 | F31SL 절단 | 135 | 137 | 3 | 외부 | 1 | A0003_F31SL | A | A0003F31SLA02
12388 | A0003 | F31SLA0P000 | F31SL | A0P | F31SL PRESS | 135 | 137 | 3 | 외부 | 1 | A0003_F31SL | A | A0003F31SLA0P
12389 | A0003 | F31SLB11000 | F31SL | B11 | F31SL 소조 | 140 | 143 | 4 | 외부 | 2 | A0003_F31SL | B | A0003F31SLB11
12390 | A0003 | F31ULA01000 | F31UL | A01 | F31UL 전처리 | 134 | 134 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_F31UL | A | A0003F31ULA01
12392 | A0003 | F31ULA02000 | F31UL | A02 | F31UL 절단 | 135 | 137 | 3 | 외부 | 1 | A0003_F31UL | A | A0003F31ULA02
12393 | A0003 | F31ULA0P000 | F31UL | A0P | F31UL PRESS | 135 | 137 | 3 | 외부 | 1 | A0003_F31UL | A | A0003F31ULA0P
12394 | A0003 | F31ULB11000 | F31UL | B11 | F31UL 소조 | 144 | 150 | 5 | 외부 | 1 | A0003_F31UL | B | A0003F31ULB11
12395 | A0003 | F410PC14000 | F410P | C14 | F410P 곡중조 | 151 | 161 | 7 | 외부 | 1 | A0003_F410P | C | A0003F410PC14
12396 | A0003 | F410SC14000 | F410S | C14 | F410S 곡중조 | 151 | 161 | 7 | 외부 | 1 | A0003_F410S | C | A0003F410SC14
12397 | A0003 | F412PC12000 | F412P | C12 | F412P 판계 | 148 | 150 | 3 | 외부 | 1 | A0003_F412P | C | A0003F412PC12
12398 | A0003 | F412SC12000 | F412S | C12 | F412S 판계 | 148 | 150 | 3 | 외부 | 1 | A0003_F412S | C | A0003F412SC12
12399 | A0003 | F416PC14000 | F416P | C14 | F416P 곡중조 | 151 | 161 | 7 | 외부 | 1 | A0003_F416P | C | A0003F416PC14
12400 | A0003 | F416SC14000 | F416S | C14 | F416S 곡중조 | 151 | 161 | 7 | 외부 | 1 | A0003_F416S | C | A0003F416SC14
12401 | A0003 | F41CLA01000 | F41CL | A01 | F41CL 전처리 | 127 | 127 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_F41CL | A | A0003F41CLA01
12403 | A0003 | F41CLA02000 | F41CL | A02 | F41CL 절단 | 128 | 130 | 3 | 외부 | 1 | A0003_F41CL | A | A0003F41CLA02
12404 | A0003 | F41CLA0P000 | F41CL | A0P | F41CL PRESS | 128 | 130 | 3 | 외부 | 1 | A0003_F41CL | A | A0003F41CLA0P
12405 | A0003 | F41CLB11000 | F41CL | B11 | F41CL 소조 | 137 | 143 | 5 | 외부 | 3 | A0003_F41CL | B | A0003F41CLB11
12406 | A0003 | F41MLA01000 | F41ML | A01 | F41ML 전처리 | 129 | 129 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_F41ML | A | A0003F41MLA01
12408 | A0003 | F41MLA02000 | F41ML | A02 | F41ML 절단 | 130 | 134 | 3 | 외부 | 1 | A0003_F41ML | A | A0003F41MLA02
12409 | A0003 | F41MLA0P000 | F41ML | A0P | F41ML PRESS | 130 | 134 | 3 | 외부 | 1 | A0003_F41ML | A | A0003F41MLA0P
12410 | A0003 | F41P0C11000 | F41P0 | C11 | F41P0 조립 | 156 | 197 | 25 | 외부 | 1 | A0003_F41P0 | C | A0003F41P0C11
12412 | A0003 | F41P0F21000 | F41P0 | F21 | F41P0 선행의장 | 191 | 204 | 10 | 외부 | 1 | A0003_F41P0 | F | A0003F41P0F21
12413 | A0003 | F41P0H32000 | F41P0 | H32 | F41P0 선행도장 | 199 | 213 | 11 | 외부 | 2 | A0003_F41P0 | H | A0003F41P0H32
12415 | A0003 | F41P0JX1000 | F41P0 | JX1 | F41P0 BP1 공정공기 | 221 | 225 | 3 | 외부 | 1 | A0003_F41P0 | J | A0003F41P0JX1
12416 | A0003 | F41RLA01000 | F41RL | A01 | F41RL 전처리 | 116 | 116 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_F41RL | A | A0003F41RLA01
12418 | A0003 | F41RLA02000 | F41RL | A02 | F41RL 절단 | 120 | 122 | 3 | 외부 | 1 | A0003_F41RL | A | A0003F41RLA02
12420 | A0003 | F41RLA03000 | F41RL | A03 | F41RL L/HEATING | 123 | 128 | 4 | 외부 | 3 | A0003_F41RL | A | A0003F41RLA03
12421 | A0003 | F41RLA0P000 | F41RL | A0P | F41RL PRESS | 120 | 122 | 3 | 외부 | 1 | A0003_F41RL | A | A0003F41RLA0P
12423 | A0003 | F41S0C11000 | F41S0 | C11 | F41S0 조립 | 156 | 197 | 25 | 외부 | 1 | A0003_F41S0 | C | A0003F41S0C11
12425 | A0003 | F41S0F21000 | F41S0 | F21 | F41S0 선행의장 | 191 | 204 | 10 | 외부 | 1 | A0003_F41S0 | F | A0003F41S0F21
12426 | A0003 | F41S0H32000 | F41S0 | H32 | F41S0 선행도장 | 199 | 213 | 11 | 외부 | 2 | A0003_F41S0 | H | A0003F41S0H32
12428 | A0003 | F41S0JX1000 | F41S0 | JX1 | F41S0 BP1 공정공기 | 221 | 225 | 3 | 외부 | 1 | A0003_F41S0 | J | A0003F41S0JX1
12429 | A0003 | F41ULA01000 | F41UL | A01 | F41UL 전처리 | 127 | 127 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_F41UL | A | A0003F41ULA01
12431 | A0003 | F41ULA02000 | F41UL | A02 | F41UL 절단 | 128 | 130 | 3 | 외부 | 1 | A0003_F41UL | A | A0003F41ULA02
12433 | A0003 | F41ULA0P000 | F41UL | A0P | F41UL PRESS | 128 | 130 | 3 | 외부 | 1 | A0003_F41UL | A | A0003F41ULA0P
12435 | A0003 | F41ULB11000 | F41UL | B11 | F41UL 소조 | 137 | 143 | 5 | 외부 | 3 | A0003_F41UL | B | A0003F41ULB11
12436 | A0003 | F420PC14000 | F420P | C14 | F420P 곡중조 | 154 | 162 | 7 | 외부 | 1 | A0003_F420P | C | A0003F420PC14
12437 | A0003 | F420SC14000 | F420S | C14 | F420S 곡중조 | 154 | 162 | 7 | 외부 | 1 | A0003_F420S | C | A0003F420SC14
12438 | A0003 | F422PC12000 | F422P | C12 | F422P 판계 | 149 | 151 | 3 | 외부 | 1 | A0003_F422P | C | A0003F422PC12
12439 | A0003 | F422SC12000 | F422S | C12 | F422S 판계 | 149 | 151 | 3 | 외부 | 1 | A0003_F422S | C | A0003F422SC12
12440 | A0003 | F426PC14000 | F426P | C14 | F426P 곡중조 | 154 | 162 | 7 | 외부 | 1 | A0003_F426P | C | A0003F426PC14
12441 | A0003 | F426SC14000 | F426S | C14 | F426S 곡중조 | 154 | 162 | 7 | 외부 | 1 | A0003_F426S | C | A0003F426SC14
12442 | A0003 | F42CLA01000 | F42CL | A01 | F42CL 전처리 | 127 | 127 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_F42CL | A | A0003F42CLA01
12444 | A0003 | F42CLA02000 | F42CL | A02 | F42CL 절단 | 128 | 130 | 3 | 외부 | 1 | A0003_F42CL | A | A0003F42CLA02
12445 | A0003 | F42CLA0P000 | F42CL | A0P | F42CL PRESS | 128 | 130 | 3 | 외부 | 1 | A0003_F42CL | A | A0003F42CLA0P
12446 | A0003 | F42CLB11000 | F42CL | B11 | F42CL 소조 | 137 | 143 | 5 | 외부 | 3 | A0003_F42CL | B | A0003F42CLB11
12447 | A0003 | F42MLA01000 | F42ML | A01 | F42ML 전처리 | 130 | 130 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_F42ML | A | A0003F42MLA01
12449 | A0003 | F42MLA02000 | F42ML | A02 | F42ML 절단 | 133 | 135 | 3 | 외부 | 1 | A0003_F42ML | A | A0003F42MLA02
12450 | A0003 | F42MLA0P000 | F42ML | A0P | F42ML PRESS | 133 | 135 | 3 | 외부 | 1 | A0003_F42ML | A | A0003F42MLA0P
12451 | A0003 | F42P0C11000 | F42P0 | C11 | F42P0 조립 | 157 | 198 | 25 | 외부 | 1 | A0003_F42P0 | C | A0003F42P0C11
12453 | A0003 | F42P0F21000 | F42P0 | F21 | F42P0 선행의장 | 192 | 205 | 10 | 외부 | 1 | A0003_F42P0 | F | A0003F42P0F21
12454 | A0003 | F42P0H32000 | F42P0 | H32 | F42P0 선행도장 | 217 | 231 | 11 | 선행도장부 | 2 | A0003_F42P0 | H | A0003F42P0H32
12456 | A0003 | F42P0JX1000 | F42P0 | JX1 | F42P0 BP1 공정공기 | 254 | 259 | 3 | 의장2부 | 1 | A0003_F42P0 | J | A0003F42P0JX1
12457 | A0003 | F42RLA01000 | F42RL | A01 | F42RL 전처리 | 120 | 120 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_F42RL | A | A0003F42RLA01
12459 | A0003 | F42RLA02000 | F42RL | A02 | F42RL 절단 | 121 | 123 | 3 | 외부 | 1 | A0003_F42RL | A | A0003F42RLA02
12461 | A0003 | F42RLA03000 | F42RL | A03 | F42RL L/HEATING | 126 | 129 | 4 | 외부 | 3 | A0003_F42RL | A | A0003F42RLA03
12462 | A0003 | F42RLA0P000 | F42RL | A0P | F42RL PRESS | 121 | 123 | 3 | 외부 | 1 | A0003_F42RL | A | A0003F42RLA0P
12464 | A0003 | F42S0C11000 | F42S0 | C11 | F42S0 조립 | 157 | 198 | 25 | 외부 | 1 | A0003_F42S0 | C | A0003F42S0C11
12466 | A0003 | F42S0F21000 | F42S0 | F21 | F42S0 선행의장 | 192 | 205 | 10 | 외부 | 1 | A0003_F42S0 | F | A0003F42S0F21
12467 | A0003 | F42S0H32000 | F42S0 | H32 | F42S0 선행도장 | 217 | 231 | 11 | 선행도장부 | 2 | A0003_F42S0 | H | A0003F42S0H32
12469 | A0003 | F42S0JX1000 | F42S0 | JX1 | F42S0 BP1 공정공기 | 254 | 259 | 3 | 의장2부 | 1 | A0003_F42S0 | J | A0003F42S0JX1
12470 | A0003 | F42ULA01000 | F42UL | A01 | F42UL 전처리 | 127 | 127 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_F42UL | A | A0003F42ULA01
12472 | A0003 | F42ULA02000 | F42UL | A02 | F42UL 절단 | 128 | 130 | 3 | 외부 | 1 | A0003_F42UL | A | A0003F42ULA02
12473 | A0003 | F42ULA0P000 | F42UL | A0P | F42UL PRESS | 128 | 130 | 3 | 외부 | 1 | A0003_F42UL | A | A0003F42ULA0P
12474 | A0003 | F42ULB11000 | F42UL | B11 | F42UL 소조 | 137 | 143 | 5 | 외부 | 3 | A0003_F42UL | B | A0003F42ULB11
12475 | A0003 | F430PC14000 | F430P | C14 | F430P 곡중조 | 176 | 184 | 7 | 외부 | 1 | A0003_F430P | C | A0003F430PC14
12476 | A0003 | F430SC14000 | F430S | C14 | F430S 곡중조 | 176 | 184 | 7 | 외부 | 1 | A0003_F430S | C | A0003F430SC14
12477 | A0003 | F432AC12000 | F432A | C12 | F432A 판계 | 170 | 175 | 3 | 외부 | 1 | A0003_F432A | C | A0003F432AC12
12478 | A0003 | F43A0C11000 | F43A0 | C11 | F43A0 조립 | 176 | 210 | 25 | 외부 | 1 | A0003_F43A0 | C | A0003F43A0C11
12480 | A0003 | F43A0F21000 | F43A0 | F21 | F43A0 선행의장 | 197 | 210 | 10 | 외부 | 1 | A0003_F43A0 | F | A0003F43A0F21
12481 | A0003 | F43A0H32000 | F43A0 | H32 | F43A0 선행도장 | 224 | 238 | 11 | 선행도장부 | 2 | A0003_F43A0 | H | A0003F43A0H32
12483 | A0003 | F43A0JX1000 | F43A0 | JX1 | F43A0 BP1 공정공기 | 254 | 259 | 3 | 의장3부 | 1 | A0003_F43A0 | J | A0003F43A0JX1
12484 | A0003 | F43CLA01000 | F43CL | A01 | F43CL 전처리 | 142 | 142 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_F43CL | A | A0003F43CLA01
12486 | A0003 | F43CLA02000 | F43CL | A02 | F43CL 절단 | 143 | 147 | 3 | 외부 | 1 | A0003_F43CL | A | A0003F43CLA02
12487 | A0003 | F43CLA0P000 | F43CL | A0P | F43CL PRESS | 143 | 147 | 3 | 외부 | 1 | A0003_F43CL | A | A0003F43CLA0P
12488 | A0003 | F43CLB11000 | F43CL | B11 | F43CL 소조 | 154 | 158 | 5 | 외부 | 3 | A0003_F43CL | B | A0003F43CLB11
12489 | A0003 | F43MLA01000 | F43ML | A01 | F43ML 전처리 | 142 | 142 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_F43ML | A | A0003F43MLA01
12491 | A0003 | F43MLA02000 | F43ML | A02 | F43ML 절단 | 143 | 147 | 3 | 외부 | 1 | A0003_F43ML | A | A0003F43MLA02
12492 | A0003 | F43MLA0P000 | F43ML | A0P | F43ML PRESS | 143 | 147 | 3 | 외부 | 1 | A0003_F43ML | A | A0003F43MLA0P
12493 | A0003 | F43RLA01000 | F43RL | A01 | F43RL 전처리 | 135 | 135 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_F43RL | A | A0003F43RLA01
12495 | A0003 | F43RLA02000 | F43RL | A02 | F43RL 절단 | 136 | 140 | 3 | 외부 | 1 | A0003_F43RL | A | A0003F43RLA02
12497 | A0003 | F43RLA03000 | F43RL | A03 | F43RL L/HEATING | 141 | 144 | 4 | 외부 | 3 | A0003_F43RL | A | A0003F43RLA03
12498 | A0003 | F43RLA0P000 | F43RL | A0P | F43RL PRESS | 136 | 140 | 3 | 외부 | 1 | A0003_F43RL | A | A0003F43RLA0P
12500 | A0003 | F43ULA01000 | F43UL | A01 | F43UL 전처리 | 142 | 142 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_F43UL | A | A0003F43ULA01
12502 | A0003 | F43ULA02000 | F43UL | A02 | F43UL 절단 | 143 | 147 | 3 | 외부 | 1 | A0003_F43UL | A | A0003F43ULA02
12503 | A0003 | F43ULA0P000 | F43UL | A0P | F43UL PRESS | 143 | 147 | 3 | 외부 | 1 | A0003_F43UL | A | A0003F43ULA0P
12504 | A0003 | F43ULB11000 | F43UL | B11 | F43UL 소조 | 154 | 158 | 5 | 외부 | 3 | A0003_F43UL | B | A0003F43ULB11
12505 | A0003 | F71P0C11000 | F71P0 | C11 | F71P0 조립 | 206 | 225 | 14 | 외부 | 1 | A0003_F71P0 | C | A0003F71P0C11
12506 | A0003 | F71P0H32000 | F71P0 | H32 | F71P0 선행도장 | 239 | 246 | 6 | 선행도장부 | 1 | A0003_F71P0 | H | A0003F71P0H32
12507 | A0003 | F71RLA01000 | F71RL | A01 | F71RL 전처리 | 191 | 191 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_F71RL | A | A0003F71RLA01
12509 | A0003 | F71RLA02000 | F71RL | A02 | F71RL 절단 | 192 | 196 | 3 | 외부 | 1 | A0003_F71RL | A | A0003F71RLA02
12511 | A0003 | F71RLA03000 | F71RL | A03 | F71RL L/HEATING | 197 | 205 | 7 | 외부 | 1 | A0003_F71RL | A | A0003F71RLA03
12512 | A0003 | F71RLA0P000 | F71RL | A0P | F71RL PRESS | 192 | 196 | 3 | 외부 | 1 | A0003_F71RL | A | A0003F71RLA0P
12514 | A0003 | F71S0C11000 | F71S0 | C11 | F71S0 조립 | 206 | 225 | 14 | 외부 | 1 | A0003_F71S0 | C | A0003F71S0C11
12515 | A0003 | F71S0H32000 | F71S0 | H32 | F71S0 선행도장 | 239 | 246 | 6 | 선행도장부 | 1 | A0003_F71S0 | H | A0003F71S0H32
12516 | A0003 | F71ULA01000 | F71UL | A01 | F71UL 전처리 | 191 | 191 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_F71UL | A | A0003F71ULA01
12518 | A0003 | F71ULA02000 | F71UL | A02 | F71UL 절단 | 192 | 196 | 3 | 외부 | 1 | A0003_F71UL | A | A0003F71ULA02
12519 | A0003 | F71ULA0P000 | F71UL | A0P | F71UL PRESS | 192 | 196 | 3 | 외부 | 1 | A0003_F71UL | A | A0003F71ULA0P
12520 | A0003 | F71ULB11000 | F71UL | B11 | F71UL 소조 | 197 | 205 | 7 | 외부 | 1 | A0003_F71UL | B | A0003F71ULB11
12521 | A0003 | F72P0C11000 | F72P0 | C11 | F72P0 조립 | 206 | 225 | 14 | 외부 | 1 | A0003_F72P0 | C | A0003F72P0C11
12522 | A0003 | F72P0H32000 | F72P0 | H32 | F72P0 선행도장 | 239 | 246 | 6 | 선행도장부 | 1 | A0003_F72P0 | H | A0003F72P0H32
12523 | A0003 | F72RLA01000 | F72RL | A01 | F72RL 전처리 | 191 | 191 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_F72RL | A | A0003F72RLA01
12525 | A0003 | F72RLA02000 | F72RL | A02 | F72RL 절단 | 192 | 196 | 3 | 외부 | 1 | A0003_F72RL | A | A0003F72RLA02
12527 | A0003 | F72RLA03000 | F72RL | A03 | F72RL L/HEATING | 197 | 205 | 7 | 외부 | 1 | A0003_F72RL | A | A0003F72RLA03
12528 | A0003 | F72RLA0P000 | F72RL | A0P | F72RL PRESS | 192 | 196 | 3 | 외부 | 1 | A0003_F72RL | A | A0003F72RLA0P
12530 | A0003 | F72S0C11000 | F72S0 | C11 | F72S0 조립 | 206 | 225 | 14 | 외부 | 1 | A0003_F72S0 | C | A0003F72S0C11
12531 | A0003 | F72S0H32000 | F72S0 | H32 | F72S0 선행도장 | 239 | 246 | 6 | 선행도장부 | 1 | A0003_F72S0 | H | A0003F72S0H32
12532 | A0003 | F72ULA01000 | F72UL | A01 | F72UL 전처리 | 191 | 191 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_F72UL | A | A0003F72ULA01
12533 | A0003 | F72ULA02000 | F72UL | A02 | F72UL 절단 | 192 | 196 | 3 | 외부 | 1 | A0003_F72UL | A | A0003F72ULA02
12534 | A0003 | F72ULA0P000 | F72UL | A0P | F72UL PRESS | 192 | 196 | 3 | 외부 | 1 | A0003_F72UL | A | A0003F72ULA0P
12535 | A0003 | F72ULB11000 | F72UL | B11 | F72UL 소조 | 197 | 205 | 7 | 외부 | 1 | A0003_F72UL | B | A0003F72ULB11
12536 | A0003 | F73C0C11000 | F73C0 | C11 | F73C0 조립 | 206 | 225 | 14 | 외부 | 1 | A0003_F73C0 | C | A0003F73C0C11
12537 | A0003 | F73C0H32000 | F73C0 | H32 | F73C0 선행도장 | 239 | 246 | 6 | 선행도장부 | 1 | A0003_F73C0 | H | A0003F73C0H32
12538 | A0003 | F73RLA01000 | F73RL | A01 | F73RL 전처리 | 191 | 191 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_F73RL | A | A0003F73RLA01
12540 | A0003 | F73RLA02000 | F73RL | A02 | F73RL 절단 | 192 | 196 | 3 | 외부 | 1 | A0003_F73RL | A | A0003F73RLA02
12542 | A0003 | F73RLA03000 | F73RL | A03 | F73RL L/HEATING | 197 | 205 | 7 | 외부 | 1 | A0003_F73RL | A | A0003F73RLA03
12543 | A0003 | F73RLA0P000 | F73RL | A0P | F73RL PRESS | 192 | 196 | 3 | 외부 | 1 | A0003_F73RL | A | A0003F73RLA0P
12545 | A0003 | F73ULA01000 | F73UL | A01 | F73UL 전처리 | 191 | 191 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_F73UL | A | A0003F73ULA01
12546 | A0003 | F73ULA02000 | F73UL | A02 | F73UL 절단 | 192 | 196 | 3 | 외부 | 1 | A0003_F73UL | A | A0003F73ULA02
12547 | A0003 | F73ULA0P000 | F73UL | A0P | F73UL PRESS | 192 | 196 | 3 | 외부 | 1 | A0003_F73UL | A | A0003F73ULA0P
12548 | A0003 | F73ULB11000 | F73UL | B11 | F73UL 소조 | 197 | 205 | 7 | 외부 | 1 | A0003_F73UL | B | A0003F73ULB11
12549 | A0003 | F810AC13000 | F810A | C13 | F810A 평중조 | 143 | 177 | 20 | 외부 | 5 | A0003_F810A | C | A0003F810AC13
12551 | A0003 | F81ALA01000 | F81AL | A01 | F81AL 전처리 | 91 | 91 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_F81AL | A | A0003F81ALA01
12553 | A0003 | F81ALA02000 | F81AL | A02 | F81AL 절단 | 92 | 94 | 3 | 외부 | 2 | A0003_F81AL | A | A0003F81ALA02
12554 | A0003 | F81ALA03000 | F81AL | A03 | F81AL L/HEATING | 140 | 142 | 3 | 외부 | 1 | A0003_F81AL | A | A0003F81ALA03
12555 | A0003 | F81ALA0P000 | F81AL | A0P | F81AL PRESS | 92 | 94 | 3 | 외부 | 1 | A0003_F81AL | A | A0003F81ALA0P
12556 | A0003 | F81ALB11000 | F81AL | B11 | F81AL 소조 | 143 | 177 | 20 | 외부 | 6 | A0003_F81AL | B | A0003F81ALB11
12557 | A0003 | F912AC13000 | F912A | C13 | F912A 평중조 | 210 | 235 | 20 | 외부 | 1 | A0003_F912A | C | A0003F912AC13
12559 | A0003 | F91A0H32000 | F91A0 | H32 | F91A0 선행도장 | 240 | 247 | 6 | 외부 | 1 | A0003_F91A0 | H | A0003F91A0H32
12560 | A0003 | F91ALA01000 | F91AL | A01 | F91AL 전처리 | 199 | 199 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_F91AL | A | A0003F91ALA01
12561 | A0003 | F91ALA02000 | F91AL | A02 | F91AL 절단 | 200 | 204 | 3 | 외부 | 1 | A0003_F91AL | A | A0003F91ALA02
12562 | A0003 | F91ALA0P000 | F91AL | A0P | F91AL PRESS | 200 | 204 | 3 | 외부 | 1 | A0003_F91AL | A | A0003F91ALA0P
12563 | A0003 | F91ALB11000 | F91AL | B11 | F91AL 소조 | 210 | 235 | 20 | 외부 | 1 | A0003_F91AL | B | A0003F91ALB11
12564 | A0003 | G112SC12000 | G112S | C12 | G112S 판계 | 206 | 206 | 1 | 대조립2부 | 1 | A0003_G112S | C | A0003G112SC12
12565 | A0003 | G11ALA01000 | G11AL | A01 | G11AL 전처리 | 189 | 189 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_G11AL | A | A0003G11ALA01
12567 | A0003 | G11ALA02000 | G11AL | A02 | G11AL 절단 | 190 | 192 | 3 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_G11AL | A | A0003G11ALA02
12569 | A0003 | G11ALA0P000 | G11AL | A0P | G11AL PRESS | 190 | 192 | 3 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_G11AL | A | A0003G11ALA0P
12571 | A0003 | G11ALB11000 | G11AL | B11 | G11AL 소조 | 193 | 198 | 4 | 가공소조립부 2야드 | 2 | A0003_G11AL | B | A0003G11ALB11
12572 | A0003 | G11S0C11000 | G11S0 | C11 | G11S0 조립 | 207 | 220 | 10 | 대조립2부 | 1 | A0003_G11S0 | C | A0003G11S0C11
12574 | A0003 | G11S0F21000 | G11S0 | F21 | G11S0 선행의장 | 225 | 228 | 4 | 선행의장부 | 1 | A0003_G11S0 | F | A0003G11S0F21
12575 | A0003 | G11S0H32000 | G11S0 | H32 | G11S0 선행도장 | 232 | 240 | 7 | 선행도장부 | 2 | A0003_G11S0 | H | A0003G11S0H32
12577 | A0003 | G11S0JX1000 | G11S0 | JX1 | G11S0 BP1 공정공기 | 255 | 260 | 3 | 의장2부 | 1 | A0003_G11S0 | J | A0003G11S0JX1
12578 | A0003 | G122SC12000 | G122S | C12 | G122S 판계 | 154 | 155 | 2 | 판넬조립2부 | 1 | A0003_G122S | C | A0003G122SC12
12579 | A0003 | G12MLA01000 | G12ML | A01 | G12ML 전처리 | 149 | 149 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_G12ML | A | A0003G12MLA01
12581 | A0003 | G12MLA02000 | G12ML | A02 | G12ML 절단 | 150 | 151 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_G12ML | A | A0003G12MLA02
12583 | A0003 | G12MLA0P000 | G12ML | A0P | G12ML PRESS | 150 | 151 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_G12ML | A | A0003G12MLA0P
12585 | A0003 | G12S0C11000 | G12S0 | C11 | G12S0 조립 | 156 | 175 | 9 | 대조립3부 | 1 | A0003_G12S0 | C | A0003G12S0C11
12587 | A0003 | G12S0F21000 | G12S0 | F21 | G12S0 선행의장 | 178 | 186 | 7 | 선행의장부 | 1 | A0003_G12S0 | F | A0003G12S0F21
12588 | A0003 | G12S0H32000 | G12S0 | H32 | G12S0 선행도장 | 190 | 203 | 10 | 선행도장부 | 1 | A0003_G12S0 | H | A0003G12S0H32
12590 | A0003 | G12S3L32000 | G12S3 | L32 | G12S3 후PE2 도장 | 283 | 287 | 3 | 도장2부 | 1 | A0003_G12S3 | L | A0003G12S3L32
12591 | A0003 | G12S3L41000 | G12S3 | L41 | G12S3 후PE2 건조 | 218 | 282 | 45 | 건조2부 | 1 | A0003_G12S3 | L | A0003G12S3L41
12594 | A0003 | G12S3N4A000 | G12S3 | N4A | G12S3 건조탑재 철목 | 290 | 290 | 1 | 건조2부 | 1 | A0003_G12S3 | N | A0003G12S3N4A
12595 | A0003 | G12S3N4B000 | G12S3 | N4B | G12S3 건조탑재 취부/용접 | 291 | 311 | 12 | 건조2부 | 1 | A0003_G12S3 | N | A0003G12S3N4B
12596 | A0003 | G12ULA01000 | G12UL | A01 | G12UL 전처리 | 144 | 144 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_G12UL | A | A0003G12ULA01
12598 | A0003 | G12ULA02000 | G12UL | A02 | G12UL 절단 | 147 | 149 | 3 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_G12UL | A | A0003G12ULA02
12600 | A0003 | G12ULA0P000 | G12UL | A0P | G12UL PRESS | 147 | 149 | 3 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_G12UL | A | A0003G12ULA0P
12602 | A0003 | G12ULB11000 | G12UL | B11 | G12UL 소조 | 150 | 155 | 4 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_G12UL | B | A0003G12ULB11
12603 | A0003 | G14DLA01000 | G14DL | A01 | G14DL 전처리 | 140 | 140 | 1 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_G14DL | A | A0003G14DLA01
12604 | A0003 | G14DLA02000 | G14DL | A02 | G14DL 절단 | 141 | 143 | 3 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_G14DL | A | A0003G14DLA02
12606 | A0003 | G14DLA0P000 | G14DL | A0P | G14DL PRESS | 141 | 143 | 3 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_G14DL | A | A0003G14DLA0P
12608 | A0003 | G14DLB11000 | G14DL | B11 | G14DL 소조 | 144 | 151 | 6 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_G14DL | B | A0003G14DLB11
12609 | A0003 | G14MLA01000 | G14ML | A01 | G14ML 전처리 | 148 | 148 | 1 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_G14ML | A | A0003G14MLA01
12610 | A0003 | G14MLA02000 | G14ML | A02 | G14ML 절단 | 149 | 150 | 2 | 외부 | 1 | A0003_G14ML | A | A0003G14MLA02
12611 | A0003 | G14MLA0P000 | G14ML | A0P | G14ML PRESS | 149 | 150 | 2 | 외부 | 1 | A0003_G14ML | A | A0003G14MLA0P
12612 | A0003 | G14P0C11000 | G14P0 | C11 | G14P0 조립 | 179 | 204 | 18 | 대조립2부 | 1 | A0003_G14P0 | C | A0003G14P0C11
12614 | A0003 | G14P0H32000 | G14P0 | H32 | G14P0 선행도장 | 218 | 228 | 9 | 선행도장부 | 1 | A0003_G14P0 | H | A0003G14P0H32
12616 | A0003 | G14P2K41000 | G14P2 | K41 | G14P2 후PE1 건조 | 245 | 255 | 8 | 건조2부 | 1 | A0003_G14P2 | K | A0003G14P2K41
12619 | A0003 | G14S0C11000 | G14S0 | C11 | G14S0 조립 | 179 | 204 | 18 | 대조립2부 | 1 | A0003_G14S0 | C | A0003G14S0C11
12621 | A0003 | G14S0H32000 | G14S0 | H32 | G14S0 선행도장 | 218 | 228 | 9 | 선행도장부 | 1 | A0003_G14S0 | H | A0003G14S0H32
12623 | A0003 | G14S2K41000 | G14S2 | K41 | G14S2 후PE1 건조 | 245 | 255 | 8 | 건조2부 | 1 | A0003_G14S2 | K | A0003G14S2K41
12626 | A0003 | G14ULA01000 | G14UL | A01 | G14UL 전처리 | 140 | 140 | 1 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_G14UL | A | A0003G14ULA01
12627 | A0003 | G14ULA02000 | G14UL | A02 | G14UL 절단 | 141 | 143 | 3 | 외부 | 1 | A0003_G14UL | A | A0003G14ULA02
12628 | A0003 | G14ULA0P000 | G14UL | A0P | G14UL PRESS | 141 | 143 | 3 | 외부 | 1 | A0003_G14UL | A | A0003G14ULA0P
12629 | A0003 | G14ULB11000 | G14UL | B11 | G14UL 소조 | 144 | 151 | 6 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_G14UL | B | A0003G14ULB11
12630 | A0003 | G15DLA01000 | G15DL | A01 | G15DL 전처리 | 144 | 144 | 1 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_G15DL | A | A0003G15DLA01
12631 | A0003 | G15DLA02000 | G15DL | A02 | G15DL 절단 | 147 | 149 | 3 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_G15DL | A | A0003G15DLA02
12632 | A0003 | G15DLA0P000 | G15DL | A0P | G15DL PRESS | 147 | 149 | 3 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_G15DL | A | A0003G15DLA0P
12633 | A0003 | G15DLB11000 | G15DL | B11 | G15DL 소조 | 150 | 157 | 6 | 외부 | 1 | A0003_G15DL | B | A0003G15DLB11
12634 | A0003 | G15MLA01000 | G15ML | A01 | G15ML 전처리 | 154 | 154 | 1 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_G15ML | A | A0003G15MLA01
12635 | A0003 | G15MLA02000 | G15ML | A02 | G15ML 절단 | 155 | 156 | 2 | 외부 | 1 | A0003_G15ML | A | A0003G15MLA02
12636 | A0003 | G15MLA0P000 | G15ML | A0P | G15ML PRESS | 155 | 156 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_G15ML | A | A0003G15MLA0P
12637 | A0003 | G15P0C11000 | G15P0 | C11 | G15P0 조립 | 158 | 190 | 18 | 외부 | 1 | A0003_G15P0 | C | A0003G15P0C11
12639 | A0003 | G15P0H32000 | G15P0 | H32 | G15P0 선행도장 | 218 | 228 | 9 | 선행도장부 | 1 | A0003_G15P0 | H | A0003G15P0H32
12641 | A0003 | G15S0C11000 | G15S0 | C11 | G15S0 조립 | 158 | 190 | 18 | 외부 | 1 | A0003_G15S0 | C | A0003G15S0C11
12643 | A0003 | G15S0H32000 | G15S0 | H32 | G15S0 선행도장 | 218 | 228 | 9 | 선행도장부 | 1 | A0003_G15S0 | H | A0003G15S0H32
12645 | A0003 | G15ULA01000 | G15UL | A01 | G15UL 전처리 | 144 | 144 | 1 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_G15UL | A | A0003G15ULA01
12646 | A0003 | G15ULA02000 | G15UL | A02 | G15UL 절단 | 147 | 149 | 3 | 외부 | 1 | A0003_G15UL | A | A0003G15ULA02
12647 | A0003 | G15ULA0P000 | G15UL | A0P | G15UL PRESS | 147 | 149 | 3 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_G15UL | A | A0003G15ULA0P
12648 | A0003 | G15ULB11000 | G15UL | B11 | G15UL 소조 | 150 | 157 | 6 | 외부 | 1 | A0003_G15UL | B | A0003G15ULB11
12649 | A0003 | G212SC12000 | G212S | C12 | G212S 판계 | 98 | 100 | 2 | 판넬조립2부 | 1 | A0003_G212S | C | A0003G212SC12
12650 | A0003 | G21MLA01000 | G21ML | A01 | G21ML 전처리 | 93 | 93 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_G21ML | A | A0003G21MLA01
12652 | A0003 | G21MLA02000 | G21ML | A02 | G21ML 절단 | 94 | 95 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_G21ML | A | A0003G21MLA02
12654 | A0003 | G21MLA0P000 | G21ML | A0P | G21ML PRESS | 94 | 95 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_G21ML | A | A0003G21MLA0P
12656 | A0003 | G21S0C11000 | G21S0 | C11 | G21S0 조립 | 101 | 126 | 8 | 대조립3부 | 1 | A0003_G21S0 | C | A0003G21S0C11
12658 | A0003 | G21S0F21000 | G21S0 | F21 | G21S0 선행의장 | 130 | 141 | 8 | 선행의장부 | 1 | A0003_G21S0 | F | A0003G21S0F21
12660 | A0003 | G21S1G41000 | G21S1 | G41 | G21S1 선PE | 154 | 176 | 12 | 선행의장부 | 1 | A0003_G21S1 | G | A0003G21S1G41
12663 | A0003 | G21S1H32000 | G21S1 | H32 | G21S1 선행도장 | 182 | 193 | 10 | 선행도장부 | 1 | A0003_G21S1 | H | A0003G21S1H32
12665 | A0003 | G21ULA01000 | G21UL | A01 | G21UL 전처리 | 88 | 88 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_G21UL | A | A0003G21ULA01
12667 | A0003 | G21ULA02000 | G21UL | A02 | G21UL 절단 | 91 | 93 | 3 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_G21UL | A | A0003G21ULA02
12669 | A0003 | G21ULA0P000 | G21UL | A0P | G21UL PRESS | 91 | 93 | 3 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_G21UL | A | A0003G21ULA0P
12671 | A0003 | G21ULB11000 | G21UL | B11 | G21UL 소조 | 94 | 100 | 4 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_G21UL | B | A0003G21ULB11
12672 | A0003 | G222SC12000 | G222S | C12 | G222S 판계 | 98 | 100 | 2 | 판넬조립2부 | 1 | A0003_G222S | C | A0003G222SC12
12673 | A0003 | G22MLA01000 | G22ML | A01 | G22ML 전처리 | 93 | 93 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_G22ML | A | A0003G22MLA01
12675 | A0003 | G22MLA02000 | G22ML | A02 | G22ML 절단 | 94 | 95 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_G22ML | A | A0003G22MLA02
12677 | A0003 | G22MLA0P000 | G22ML | A0P | G22ML PRESS | 94 | 95 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_G22ML | A | A0003G22MLA0P
12679 | A0003 | G22S0C11000 | G22S0 | C11 | G22S0 조립 | 101 | 126 | 8 | 대조립3부 | 1 | A0003_G22S0 | C | A0003G22S0C11
12681 | A0003 | G22S0F21000 | G22S0 | F21 | G22S0 선행의장 | 133 | 142 | 8 | 선행의장부 | 1 | A0003_G22S0 | F | A0003G22S0F21
12683 | A0003 | G22ULA01000 | G22UL | A01 | G22UL 전처리 | 88 | 88 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_G22UL | A | A0003G22ULA01
12685 | A0003 | G22ULA02000 | G22UL | A02 | G22UL 절단 | 91 | 93 | 3 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_G22UL | A | A0003G22ULA02
12687 | A0003 | G22ULA0P000 | G22UL | A0P | G22UL PRESS | 91 | 93 | 3 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_G22UL | A | A0003G22ULA0P
12689 | A0003 | G22ULB11000 | G22UL | B11 | G22UL 소조 | 94 | 100 | 4 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_G22UL | B | A0003G22ULB11
12691 | A0003 | G31ALA01000 | G31AL | A01 | G31AL 전처리 | 18 | 18 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_G31AL | A | A0003G31ALA01
12692 | A0003 | G31ALA01010 | G31AL | A01 | G31AL 전처리 | 18 | 18 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_G31AL | A | A0003G31ALA01
12693 | A0003 | G31ALA02000 | G31AL | A02 | G31AL 절단 | 7 | 9 | 3 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_G31AL | A | A0003G31ALA02
12694 | A0003 | G31ALA0P000 | G31AL | A0P | G31AL PRESS | 21 | 23 | 3 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_G31AL | A | A0003G31ALA0P
12695 | A0003 | G31ALB11000 | G31AL | B11 | G31AL 소조 | 24 | 35 | 8 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_G31AL | B | A0003G31ALB11
12696 | A0003 | G710AC13000 | G710A | C13 | G710A 평중조 | 0 | 9 | 8 | 가공소조립부 2야드 | 5 | A0003_G710A | C | A0003G710AC13
12698 | A0003 | G71ALA01000 | G71AL | A01 | G71AL 전처리 | 18 | 18 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_G71AL | A | A0003G71ALA01
12699 | A0003 | G71ALA02000 | G71AL | A02 | G71AL 절단 | 7 | 9 | 3 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_G71AL | A | A0003G71ALA02
12700 | A0003 | G71ALA0P000 | G71AL | A0P | G71AL PRESS | 21 | 23 | 3 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_G71AL | A | A0003G71ALA0P
12701 | A0003 | G71ALB11000 | G71AL | B11 | G71AL 소조 | 24 | 35 | 8 | 가공소조립부 2야드 | 6 | A0003_G71AL | B | A0003G71ALB11
12703 | A0003 | G72ALA01000 | G72AL | A01 | G72AL 전처리 | 18 | 18 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_G72AL | A | A0003G72ALA01
12704 | A0003 | G72ALA02000 | G72AL | A02 | G72AL 절단 | 7 | 9 | 3 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_G72AL | A | A0003G72ALA02
12705 | A0003 | G72ALA0P000 | G72AL | A0P | G72AL PRESS | 21 | 23 | 3 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_G72AL | A | A0003G72ALA0P
12706 | A0003 | G72ALB11000 | G72AL | B11 | G72AL 소조 | 24 | 35 | 8 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_G72AL | B | A0003G72ALB11
12707 | A0003 | G730AC13000 | G730A | C13 | G730A 평중조 | 137 | 148 | 8 | 가공소조립부 2야드 | 4 | A0003_G730A | C | A0003G730AC13
12709 | A0003 | G73ALA01000 | G73AL | A01 | G73AL 전처리 | 133 | 133 | 1 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_G73AL | A | A0003G73ALA01
12710 | A0003 | G73ALA02000 | G73AL | A02 | G73AL 절단 | 134 | 136 | 3 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_G73AL | A | A0003G73ALA02
12711 | A0003 | G73ALA0P000 | G73AL | A0P | G73AL PRESS | 134 | 136 | 3 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_G73AL | A | A0003G73ALA0P
12712 | A0003 | G73ALB11000 | G73AL | B11 | G73AL 소조 | 137 | 148 | 8 | 가공소조립부 1야드 | 5 | A0003_G73AL | B | A0003G73ALB11
12713 | A0003 | G740AC13000 | G740A | C13 | G740A 평중조 | 156 | 171 | 8 | 가공소조립부 2야드 | 12 | A0003_G740A | C | A0003G740AC13
12715 | A0003 | G74ALA01000 | G74AL | A01 | G74AL 전처리 | 141 | 141 | 1 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_G74AL | A | A0003G74ALA01
12716 | A0003 | G74ALA02000 | G74AL | A02 | G74AL 절단 | 142 | 144 | 3 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_G74AL | A | A0003G74ALA02
12717 | A0003 | G74ALA0P000 | G74AL | A0P | G74AL PRESS | 142 | 144 | 3 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_G74AL | A | A0003G74ALA0P
12718 | A0003 | G74ALB11000 | G74AL | B11 | G74AL 소조 | 147 | 156 | 8 | 가공소조립부 1야드 | 15 | A0003_G74AL | B | A0003G74ALB11
12719 | A0003 | G750AC13000 | G750A | C13 | G750A 평중조 | 156 | 171 | 8 | 가공소조립부 2야드 | 4 | A0003_G750A | C | A0003G750AC13
12721 | A0003 | G75ALA01000 | G75AL | A01 | G75AL 전처리 | 150 | 150 | 1 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_G75AL | A | A0003G75ALA01
12722 | A0003 | G75ALA02000 | G75AL | A02 | G75AL 절단 | 151 | 155 | 3 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_G75AL | A | A0003G75ALA02
12723 | A0003 | G75ALA0P000 | G75AL | A0P | G75AL PRESS | 151 | 155 | 3 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_G75AL | A | A0003G75ALA0P
12724 | A0003 | G75ALB11000 | G75AL | B11 | G75AL 소조 | 156 | 171 | 8 | 가공소조립부 1야드 | 9 | A0003_G75AL | B | A0003G75ALB11
12725 | A0003 | G760AC13000 | G760A | C13 | G760A 평중조 | 161 | 177 | 8 | 가공소조립부 2야드 | 4 | A0003_G760A | C | A0003G760AC13
12727 | A0003 | G76ALA01000 | G76AL | A01 | G76AL 전처리 | 149 | 149 | 1 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_G76AL | A | A0003G76ALA01
12728 | A0003 | G76ALA02000 | G76AL | A02 | G76AL 절단 | 150 | 154 | 3 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_G76AL | A | A0003G76ALA02
12729 | A0003 | G76ALA0P000 | G76AL | A0P | G76AL PRESS | 150 | 154 | 3 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_G76AL | A | A0003G76ALA0P
12730 | A0003 | G76ALB11000 | G76AL | B11 | G76AL 소조 | 155 | 170 | 8 | 가공소조립부 1야드 | 5 | A0003_G76AL | B | A0003G76ALB11
12731 | A0003 | G770AC13000 | G770A | C13 | G770A 평중조 | 177 | 186 | 8 | 가공소조립부 2야드 | 4 | A0003_G770A | C | A0003G770AC13
12733 | A0003 | G77ALA01000 | G77AL | A01 | G77AL 전처리 | 169 | 169 | 1 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_G77AL | A | A0003G77ALA01
12734 | A0003 | G77ALA02000 | G77AL | A02 | G77AL 절단 | 170 | 175 | 3 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_G77AL | A | A0003G77ALA02
12735 | A0003 | G77ALA0P000 | G77AL | A0P | G77AL PRESS | 170 | 175 | 3 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_G77AL | A | A0003G77ALA0P
12736 | A0003 | G77ALB11000 | G77AL | B11 | G77AL 소조 | 176 | 185 | 8 | 가공소조립부 1야드 | 9 | A0003_G77AL | B | A0003G77ALB11
12737 | A0003 | G780AC13000 | G780A | C13 | G780A 평중조 | 161 | 177 | 8 | 가공소조립부 2야드 | 4 | A0003_G780A | C | A0003G780AC13
12739 | A0003 | G78ALA01000 | G78AL | A01 | G78AL 전처리 | 157 | 157 | 1 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_G78AL | A | A0003G78ALA01
12740 | A0003 | G78ALA02000 | G78AL | A02 | G78AL 절단 | 158 | 162 | 3 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_G78AL | A | A0003G78ALA02
12741 | A0003 | G78ALA0P000 | G78AL | A0P | G78AL PRESS | 158 | 162 | 3 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_G78AL | A | A0003G78ALA0P
12742 | A0003 | G78ALB11000 | G78AL | B11 | G78AL 소조 | 169 | 179 | 8 | 가공소조립부 1야드 | 5 | A0003_G78AL | B | A0003G78ALB11
12743 | A0003 | G790AC13000 | G790A | C13 | G790A 평중조 | 157 | 175 | 8 | 가공소조립부 2야드 | 3 | A0003_G790A | C | A0003G790AC13
12745 | A0003 | G79ALA01000 | G79AL | A01 | G79AL 전처리 | 151 | 151 | 1 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_G79AL | A | A0003G79ALA01
12746 | A0003 | G79ALA02000 | G79AL | A02 | G79AL 절단 | 154 | 156 | 3 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_G79AL | A | A0003G79ALA02
12747 | A0003 | G79ALA0P000 | G79AL | A0P | G79AL PRESS | 154 | 156 | 3 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_G79AL | A | A0003G79ALA0P
12748 | A0003 | G79ALB11000 | G79AL | B11 | G79AL 소조 | 157 | 175 | 8 | 가공소조립부 1야드 | 16 | A0003_G79AL | B | A0003G79ALB11
12749 | A0003 | G800AC13000 | G800A | C13 | G800A 평중조 | 183 | 185 | 3 | 가공소조립부 2야드 | 3 | A0003_G800A | C | A0003G800AC13
12751 | A0003 | G80ALA01000 | G80AL | A01 | G80AL 전처리 | 141 | 141 | 1 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_G80AL | A | A0003G80ALA01
12752 | A0003 | G80ALA02000 | G80AL | A02 | G80AL 절단 | 142 | 144 | 3 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_G80AL | A | A0003G80ALA02
12753 | A0003 | G80ALA0P000 | G80AL | A0P | G80AL PRESS | 142 | 144 | 3 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_G80AL | A | A0003G80ALA0P
12754 | A0003 | G80ALB11000 | G80AL | B11 | G80AL 소조 | 170 | 175 | 3 | 가공소조립부 1야드 | 16 | A0003_G80AL | B | A0003G80ALB11
12755 | A0003 | G810AC13000 | G810A | C13 | G810A 평중조 | 149 | 158 | 8 | 가공소조립부 2야드 | 2 | A0003_G810A | C | A0003G810AC13
12757 | A0003 | G81ALA01000 | G81AL | A01 | G81AL 전처리 | 143 | 143 | 1 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_G81AL | A | A0003G81ALA01
12758 | A0003 | G81ALA02000 | G81AL | A02 | G81AL 절단 | 144 | 148 | 3 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_G81AL | A | A0003G81ALA02
12759 | A0003 | G81ALA0P000 | G81AL | A0P | G81AL PRESS | 144 | 148 | 3 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_G81AL | A | A0003G81ALA0P
12760 | A0003 | G81ALB11000 | G81AL | B11 | G81AL 소조 | 149 | 158 | 8 | 가공소조립부 1야드 | 11 | A0003_G81AL | B | A0003G81ALB11
12761 | A0003 | G820AC13000 | G820A | C13 | G820A 평중조 | 144 | 155 | 8 | 가공소조립부 2야드 | 6 | A0003_G820A | C | A0003G820AC13
12763 | A0003 | G82ALA01000 | G82AL | A01 | G82AL 전처리 | 140 | 140 | 1 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_G82AL | A | A0003G82ALA01
12764 | A0003 | G82ALA02000 | G82AL | A02 | G82AL 절단 | 141 | 143 | 3 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_G82AL | A | A0003G82ALA02
12765 | A0003 | G82ALA0P000 | G82AL | A0P | G82AL PRESS | 141 | 143 | 3 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_G82AL | A | A0003G82ALA0P
12766 | A0003 | G82ALB11000 | G82AL | B11 | G82AL 소조 | 144 | 155 | 8 | 가공소조립부 1야드 | 15 | A0003_G82AL | B | A0003G82ALB11
12767 | A0003 | H112CC12000 | H112C | C12 | H112C 판계 | 161 | 169 | 3 | 판넬조립1부 | 1 | A0003_H112C | C | A0003H112CC12
12768 | A0003 | H11C0C11000 | H11C0 | C11 | H11C0 조립 | 149 | 155 | 5 | 판넬조립1부 | 1 | A0003_H11C0 | C | A0003H11C0C11
12770 | A0003 | H11C1G41000 | H11C1 | G41 | H11C1 선PE | 157 | 177 | 10 | 선행의장부 | 1 | A0003_H11C1 | G | A0003H11C1G41
12773 | A0003 | H11C1G61000 | H11C1 | G61 | H11C1 선PE 선실선행 | 157 | 170 | 6 | 선행의장부 | 14 | A0003_H11C1 | G | A0003H11C1G61
12775 | A0003 | H11C1JX1000 | H11C1 | JX1 | H11C1 BP1 공정공기 | 182 | 190 | 7 | 선실생산부 | 13 | A0003_H11C1 | J | A0003H11C1JX1
12776 | A0003 | H11C2K418A0 | H11C2 | K41 | H11C2 후PE1 탑재(A-DECK) | 191 | 260 | 48 | 선실생산부 | 3 | A0003_H11C2 | K | A0003H11C2K41
12777 | A0003 | H11C2K418B0 | H11C2 | K41 | H11C2 후PE1 탑재(B-DECK) | 191 | 260 | 48 | 선실생산부 | 3 | A0003_H11C2 | K | A0003H11C2K41
12778 | A0003 | H11C2K418C0 | H11C2 | K41 | H11C2 후PE1 탑재(C-DECK) | 191 | 260 | 48 | 선실생산부 | 3 | A0003_H11C2 | K | A0003H11C2K41
12779 | A0003 | H11C2K418D0 | H11C2 | K41 | H11C2 후PE1 탑재(D-DECK) | 191 | 260 | 48 | 선실생산부 | 3 | A0003_H11C2 | K | A0003H11C2K41
12780 | A0003 | H11C2K418E0 | H11C2 | K41 | H11C2 후PE1 탑재(E-DECK) | 191 | 260 | 48 | 선실생산부 | 3 | A0003_H11C2 | K | A0003H11C2K41
12781 | A0003 | H11C2K418F0 | H11C2 | K41 | H11C2 후PE1 탑재(F-DECK) | 191 | 260 | 48 | 선실생산부 | 3 | A0003_H11C2 | K | A0003H11C2K41
12782 | A0003 | H11C2K418G0 | H11C2 | K41 | H11C2 후PE1 탑재(G-DECK) | 191 | 260 | 48 | 선실생산부 | 3 | A0003_H11C2 | K | A0003H11C2K41
12783 | A0003 | H11C2K418H0 | H11C2 | K41 | H11C2 후PE1 탑재(H-DECK) | 191 | 260 | 48 | 선실생산부 | 3 | A0003_H11C2 | K | A0003H11C2K41
12784 | A0003 | H11C2K418I0 | H11C2 | K41 | H11C2 후PE1 탑재(I-DECK) | 191 | 260 | 48 | 선실생산부 | 3 | A0003_H11C2 | K | A0003H11C2K41
12785 | A0003 | H11C2K418N0 | H11C2 | K41 | H11C2 후PE1 탑재(NAV-DECK) | 191 | 260 | 48 | 선실생산부 | 4 | A0003_H11C2 | K | A0003H11C2K41
12786 | A0003 | H11C2K418U0 | H11C2 | K41 | H11C2 후PE1 탑재(U-DECK) | 191 | 260 | 48 | 선실생산부 | 3 | A0003_H11C2 | K | A0003H11C2K41
12787 | A0003 | H11C2K418W0 | H11C2 | K41 | H11C2 후PE1 탑재(WING-DECK) | 191 | 260 | 48 | 선실생산부 | 1 | A0003_H11C2 | K | A0003H11C2K41
12788 | A0003 | H11C2K41FN0 | H11C2 | K41 | H11C2 후PE1 탑재(FN-DECK) | 191 | 260 | 48 | 선실생산부 | 2 | A0003_H11C2 | K | A0003H11C2K41
12815 | A0003 | H11C2K64870 | H11C2 | K64 | H11C2 후PE1선실도장(OUTSIDE) | 261 | 267 | 5 | 선실생산부 | 2 | A0003_H11C2 | K | A0003H11C2K64
12816 | A0003 | H11MLA01000 | H11ML | A01 | H11ML 전처리 | 130 | 130 | 1 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_H11ML | A | A0003H11MLA01
12817 | A0003 | H11MLA02000 | H11ML | A02 | H11ML 절단 | 133 | 135 | 3 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_H11ML | A | A0003H11MLA02
12818 | A0003 | H11MLA0P000 | H11ML | A0P | H11ML PRESS | 133 | 135 | 3 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_H11ML | A | A0003H11MLA0P
12819 | A0003 | H11ULA01000 | H11UL | A01 | H11UL 전처리 | 126 | 126 | 1 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_H11UL | A | A0003H11ULA01
12820 | A0003 | H11ULA02000 | H11UL | A02 | H11UL 절단 | 127 | 129 | 3 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_H11UL | A | A0003H11ULA02
12821 | A0003 | H11ULA0P000 | H11UL | A0P | H11UL PRESS | 127 | 129 | 3 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_H11UL | A | A0003H11ULA0P
12822 | A0003 | H11ULB11000 | H11UL | B11 | H11UL 소조 | 136 | 141 | 4 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_H11UL | B | A0003H11ULB11
12823 | A0003 | H122CC12000 | H122C | C12 | H122C 판계 | 161 | 169 | 3 | 판넬조립1부 | 1 | A0003_H122C | C | A0003H122CC12
12824 | A0003 | H12C0C11000 | H12C0 | C11 | H12C0 조립 | 149 | 155 | 5 | 판넬조립1부 | 1 | A0003_H12C0 | C | A0003H12C0C11
12826 | A0003 | H12MLA01000 | H12ML | A01 | H12ML 전처리 | 130 | 130 | 1 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_H12ML | A | A0003H12MLA01
12827 | A0003 | H12MLA02000 | H12ML | A02 | H12ML 절단 | 133 | 135 | 3 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_H12ML | A | A0003H12MLA02
12828 | A0003 | H12MLA0P000 | H12ML | A0P | H12ML PRESS | 133 | 135 | 3 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_H12ML | A | A0003H12MLA0P
12829 | A0003 | H12ULA01000 | H12UL | A01 | H12UL 전처리 | 126 | 126 | 1 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_H12UL | A | A0003H12ULA01
12830 | A0003 | H12ULA02000 | H12UL | A02 | H12UL 절단 | 127 | 129 | 3 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_H12UL | A | A0003H12ULA02
12831 | A0003 | H12ULA0P000 | H12UL | A0P | H12UL PRESS | 127 | 129 | 3 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_H12UL | A | A0003H12ULA0P
12832 | A0003 | H12ULB11000 | H12UL | B11 | H12UL 소조 | 136 | 141 | 4 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_H12UL | B | A0003H12ULB11
12833 | A0003 | H132PC12000 | H132P | C12 | H132P 판계 | 162 | 170 | 3 | 판넬조립1부 | 1 | A0003_H132P | C | A0003H132PC12
12834 | A0003 | H132SC12000 | H132S | C12 | H132S 판계 | 162 | 170 | 3 | 판넬조립1부 | 1 | A0003_H132S | C | A0003H132SC12
12835 | A0003 | H13MLA01000 | H13ML | A01 | H13ML 전처리 | 133 | 133 | 1 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_H13ML | A | A0003H13MLA01
12836 | A0003 | H13MLA02000 | H13ML | A02 | H13ML 절단 | 134 | 136 | 3 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_H13ML | A | A0003H13MLA02
12837 | A0003 | H13MLA0P000 | H13ML | A0P | H13ML PRESS | 134 | 136 | 3 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_H13ML | A | A0003H13MLA0P
12838 | A0003 | H13P0C11000 | H13P0 | C11 | H13P0 조립 | 150 | 156 | 5 | 판넬조립1부 | 1 | A0003_H13P0 | C | A0003H13P0C11
12840 | A0003 | H13P1G41000 | H13P1 | G41 | H13P1 선PE | 161 | 179 | 10 | 선행의장부 | 1 | A0003_H13P1 | G | A0003H13P1G41
12843 | A0003 | H13P1G61000 | H13P1 | G61 | H13P1 선PE 선실선행 | 183 | 196 | 10 | 선행의장부 | 14 | A0003_H13P1 | G | A0003H13P1G61
12845 | A0003 | H13P1JX1000 | H13P1 | JX1 | H13P1 BP1 공정공기 | 184 | 192 | 7 | 의장2부 | 13 | A0003_H13P1 | J | A0003H13P1JX1
12846 | A0003 | H13S0C11000 | H13S0 | C11 | H13S0 조립 | 150 | 156 | 5 | 판넬조립1부 | 1 | A0003_H13S0 | C | A0003H13S0C11
12848 | A0003 | H13S1G41000 | H13S1 | G41 | H13S1 선PE | 161 | 179 | 10 | 선행의장부 | 1 | A0003_H13S1 | G | A0003H13S1G41
12851 | A0003 | H13S1G61000 | H13S1 | G61 | H13S1 선PE 선실선행 | 161 | 179 | 10 | 선행의장부 | 14 | A0003_H13S1 | G | A0003H13S1G61
12853 | A0003 | H13S1JX1000 | H13S1 | JX1 | H13S1 BP1 공정공기 | 184 | 192 | 7 | 선실생산부 | 13 | A0003_H13S1 | J | A0003H13S1JX1
12854 | A0003 | H13ULA01000 | H13UL | A01 | H13UL 전처리 | 127 | 127 | 1 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_H13UL | A | A0003H13ULA01
12855 | A0003 | H13ULA02000 | H13UL | A02 | H13UL 절단 | 128 | 130 | 3 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_H13UL | A | A0003H13ULA02
12856 | A0003 | H13ULA0P000 | H13UL | A0P | H13UL PRESS | 128 | 130 | 3 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_H13UL | A | A0003H13ULA0P
12857 | A0003 | H13ULB11000 | H13UL | B11 | H13UL 소조 | 137 | 142 | 4 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_H13UL | B | A0003H13ULB11
12858 | A0003 | H142PC12000 | H142P | C12 | H142P 판계 | 169 | 171 | 3 | 판넬조립1부 | 1 | A0003_H142P | C | A0003H142PC12
12859 | A0003 | H142SC12000 | H142S | C12 | H142S 판계 | 169 | 171 | 3 | 판넬조립1부 | 1 | A0003_H142S | C | A0003H142SC12
12860 | A0003 | H14MLA01000 | H14ML | A01 | H14ML 전처리 | 134 | 134 | 1 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_H14ML | A | A0003H14MLA01
12861 | A0003 | H14MLA02000 | H14ML | A02 | H14ML 절단 | 135 | 137 | 3 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_H14ML | A | A0003H14MLA02
12862 | A0003 | H14MLA0P000 | H14ML | A0P | H14ML PRESS | 135 | 137 | 3 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_H14ML | A | A0003H14MLA0P
12863 | A0003 | H14P0C11000 | H14P0 | C11 | H14P0 조립 | 151 | 157 | 5 | 판넬조립1부 | 1 | A0003_H14P0 | C | A0003H14P0C11
12865 | A0003 | H14S0C11000 | H14S0 | C11 | H14S0 조립 | 151 | 157 | 5 | 판넬조립1부 | 1 | A0003_H14S0 | C | A0003H14S0C11
12867 | A0003 | H14ULA01000 | H14UL | A01 | H14UL 전처리 | 128 | 128 | 1 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_H14UL | A | A0003H14ULA01
12868 | A0003 | H14ULA02000 | H14UL | A02 | H14UL 절단 | 129 | 133 | 3 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_H14UL | A | A0003H14ULA02
12869 | A0003 | H14ULA0P000 | H14UL | A0P | H14UL PRESS | 129 | 133 | 3 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_H14UL | A | A0003H14ULA0P
12870 | A0003 | H14ULB11000 | H14UL | B11 | H14UL 소조 | 140 | 143 | 4 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_H14UL | B | A0003H14ULB11
12871 | A0003 | H212CC12000 | H212C | C12 | H212C 판계 | 116 | 120 | 2 | 판넬조립1부 | 1 | A0003_H212C | C | A0003H212CC12
12872 | A0003 | H21C0C11000 | H21C0 | C11 | H21C0 조립 | 121 | 127 | 5 | 판넬조립1부 | 1 | A0003_H21C0 | C | A0003H21C0C11
12874 | A0003 | H21C1G41000 | H21C1 | G41 | H21C1 선PE | 133 | 143 | 9 | 선행의장부 | 1 | A0003_H21C1 | G | A0003H21C1G41
12877 | A0003 | H21C1G61000 | H21C1 | G61 | H21C1 선PE 선실선행 | 133 | 140 | 6 | 선행의장부 | 9 | A0003_H21C1 | G | A0003H21C1G61
12879 | A0003 | H21C1JX1000 | H21C1 | JX1 | H21C1 BP1 공정공기 | 148 | 156 | 7 | 선실생산부 | 8 | A0003_H21C1 | J | A0003H21C1JX1
12880 | A0003 | H21C3L418A0 | H21C3 | L41 | H21C3 후PE2 건조(A-DECK) | 158 | 304 | 95 | 선실생산부 | 2 | A0003_H21C3 | L | A0003H21C3L41
12881 | A0003 | H21C3L418B0 | H21C3 | L41 | H21C3 후PE2 건조(B-DECK) | 158 | 304 | 95 | 선실생산부 | 2 | A0003_H21C3 | L | A0003H21C3L41
12882 | A0003 | H21C3L418C0 | H21C3 | L41 | H21C3 후PE2 건조(C-DECK) | 157 | 304 | 96 | 선실생산부 | 2 | A0003_H21C3 | L | A0003H21C3L41
12883 | A0003 | H21C3L418D0 | H21C3 | L41 | H21C3 후PE2 건조(D-DECK) | 183 | 304 | 83 | 선실생산부 | 2 | A0003_H21C3 | L | A0003H21C3L41
12884 | A0003 | H21C3L418E0 | H21C3 | L41 | H21C3 후PE2 건조(E-DECK) | 154 | 304 | 99 | 선실생산부 | 2 | A0003_H21C3 | L | A0003H21C3L41
12885 | A0003 | H21C3L418N0 | H21C3 | L41 | H21C3 후PE2 건조(NAV-DECK) | 158 | 304 | 95 | 선실생산부 | 2 | A0003_H21C3 | L | A0003H21C3L41
12886 | A0003 | H21C3L418W0 | H21C3 | L41 | H21C3 후PE2 건조(WING-DECK) | 175 | 304 | 89 | 선실생산부 | 1 | A0003_H21C3 | L | A0003H21C3L41
12887 | A0003 | H21C3L41FN0 | H21C3 | L41 | H21C3 후PE2 건조(FN-DECK) | 198 | 304 | 72 | 선실생산부 | 1 | A0003_H21C3 | L | A0003H21C3L41
12904 | A0003 | H21C3L64870 | H21C3 | L64 | H21C3 후PE2 선실도장(OUTSIDE) | 305 | 311 | 5 | 선실생산부 | 2 | A0003_H21C3 | L | A0003H21C3L64
12905 | A0003 | H21C3N4A000 | H21C3 | N4A | H21C3 건조탑재 철목 | 319 | 319 | 1 | 선실생산부 | 1 | A0003_H21C3 | N | A0003H21C3N4A
12906 | A0003 | H21C3N4B000 | H21C3 | N4B | H21C3 건조탑재 취부/용접 | 322 | 338 | 12 | 선실생산부 | 1 | A0003_H21C3 | N | A0003H21C3N4B
12907 | A0003 | H21MLA01000 | H21ML | A01 | H21ML 전처리 | 100 | 100 | 1 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_H21ML | A | A0003H21MLA01
12908 | A0003 | H21MLA02000 | H21ML | A02 | H21ML 절단 | 101 | 102 | 2 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_H21ML | A | A0003H21MLA02
12909 | A0003 | H21MLA0P000 | H21ML | A0P | H21ML PRESS | 101 | 102 | 2 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_H21ML | A | A0003H21MLA0P
12910 | A0003 | H21ULA01000 | H21UL | A01 | H21UL 전처리 | 92 | 92 | 1 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_H21UL | A | A0003H21ULA01
12911 | A0003 | H21ULA02000 | H21UL | A02 | H21UL 절단 | 93 | 94 | 2 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_H21UL | A | A0003H21ULA02
12912 | A0003 | H21ULA0P000 | H21UL | A0P | H21UL PRESS | 93 | 94 | 2 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_H21UL | A | A0003H21ULA0P
12913 | A0003 | H21ULB11000 | H21UL | B11 | H21UL 소조 | 102 | 120 | 3 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_H21UL | B | A0003H21ULB11
12914 | A0003 | H222CC12000 | H222C | C12 | H222C 판계 | 122 | 126 | 3 | 판넬조립1부 | 1 | A0003_H222C | C | A0003H222CC12
12915 | A0003 | H22C0C11000 | H22C0 | C11 | H22C0 조립 | 127 | 133 | 5 | 판넬조립1부 | 1 | A0003_H22C0 | C | A0003H22C0C11
12917 | A0003 | H22C1G41000 | H22C1 | G41 | H22C1 선PE | 136 | 147 | 8 | 선행의장부 | 1 | A0003_H22C1 | G | A0003H22C1G41
12920 | A0003 | H22C1G61000 | H22C1 | G61 | H22C1 선PE 선실선행 | 136 | 147 | 8 | 선행의장부 | 9 | A0003_H22C1 | G | A0003H22C1G61
12922 | A0003 | H22C1JX1000 | H22C1 | JX1 | H22C1 BP1 공정공기 | 150 | 157 | 6 | 선실생산부 | 8 | A0003_H22C1 | J | A0003H22C1JX1
12923 | A0003 | H22MLA01000 | H22ML | A01 | H22ML 전처리 | 116 | 116 | 1 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_H22ML | A | A0003H22MLA01
12924 | A0003 | H22MLA02000 | H22ML | A02 | H22ML 절단 | 120 | 121 | 2 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_H22ML | A | A0003H22MLA02
12925 | A0003 | H22MLA0P000 | H22ML | A0P | H22ML PRESS | 120 | 121 | 2 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_H22ML | A | A0003H22MLA0P
12926 | A0003 | H22ULA01000 | H22UL | A01 | H22UL 전처리 | 98 | 98 | 1 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_H22UL | A | A0003H22ULA01
12927 | A0003 | H22ULA02000 | H22UL | A02 | H22UL 절단 | 100 | 101 | 2 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_H22UL | A | A0003H22ULA02
12928 | A0003 | H22ULA0P000 | H22UL | A0P | H22UL PRESS | 100 | 101 | 2 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_H22UL | A | A0003H22ULA0P
12929 | A0003 | H22ULB11000 | H22UL | B11 | H22UL 소조 | 121 | 126 | 4 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_H22UL | B | A0003H22ULB11
12930 | A0003 | H232PC12000 | H232P | C12 | H232P 판계 | 123 | 127 | 3 | 판넬조립1부 | 1 | A0003_H232P | C | A0003H232PC12
12931 | A0003 | H232SC12000 | H232S | C12 | H232S 판계 | 126 | 128 | 3 | 판넬조립1부 | 1 | A0003_H232S | C | A0003H232SC12
12932 | A0003 | H23MLA01000 | H23ML | A01 | H23ML 전처리 | 120 | 120 | 1 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_H23ML | A | A0003H23MLA01
12933 | A0003 | H23MLA02000 | H23ML | A02 | H23ML 절단 | 121 | 122 | 2 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_H23ML | A | A0003H23MLA02
12934 | A0003 | H23MLA0P000 | H23ML | A0P | H23ML PRESS | 121 | 122 | 2 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_H23ML | A | A0003H23MLA0P
12935 | A0003 | H23P0C11000 | H23P0 | C11 | H23P0 조립 | 128 | 134 | 5 | 판넬조립1부 | 1 | A0003_H23P0 | C | A0003H23P0C11
12937 | A0003 | H23P1G41000 | H23P1 | G41 | H23P1 선PE | 137 | 144 | 6 | 선행의장부 | 1 | A0003_H23P1 | G | A0003H23P1G41
12940 | A0003 | H23P1G61000 | H23P1 | G61 | H23P1 선PE 선실선행 | 137 | 144 | 6 | 선행의장부 | 9 | A0003_H23P1 | G | A0003H23P1G61
12942 | A0003 | H23P1JX1000 | H23P1 | JX1 | H23P1 BP1 공정공기 | 149 | 156 | 6 | 선실생산부 | 8 | A0003_H23P1 | J | A0003H23P1JX1
12943 | A0003 | H23S0C11000 | H23S0 | C11 | H23S0 조립 | 129 | 135 | 5 | 판넬조립1부 | 1 | A0003_H23S0 | C | A0003H23S0C11
12945 | A0003 | H23ULA01000 | H23UL | A01 | H23UL 전처리 | 100 | 100 | 1 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_H23UL | A | A0003H23ULA01
12946 | A0003 | H23ULA02000 | H23UL | A02 | H23UL 절단 | 101 | 102 | 2 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_H23UL | A | A0003H23ULA02
12947 | A0003 | H23ULA0P000 | H23UL | A0P | H23UL PRESS | 101 | 102 | 2 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_H23UL | A | A0003H23ULA0P
12948 | A0003 | H23ULB11000 | H23UL | B11 | H23UL 소조 | 122 | 127 | 4 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_H23UL | B | A0003H23ULB11
12949 | A0003 | H242PC12000 | H242P | C12 | H242P 판계 | 126 | 128 | 3 | 판넬조립1부 | 1 | A0003_H242P | C | A0003H242PC12
12950 | A0003 | H242SC12000 | H242S | C12 | H242S 판계 | 127 | 129 | 3 | 판넬조립1부 | 1 | A0003_H242S | C | A0003H242SC12
12951 | A0003 | H24MLA01000 | H24ML | A01 | H24ML 전처리 | 121 | 121 | 1 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_H24ML | A | A0003H24MLA01
12952 | A0003 | H24MLA02000 | H24ML | A02 | H24ML 절단 | 122 | 123 | 2 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_H24ML | A | A0003H24MLA02
12953 | A0003 | H24MLA0P000 | H24ML | A0P | H24ML PRESS | 122 | 123 | 2 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_H24ML | A | A0003H24MLA0P
12954 | A0003 | H24P0C11000 | H24P0 | C11 | H24P0 조립 | 129 | 135 | 5 | 판넬조립1부 | 1 | A0003_H24P0 | C | A0003H24P0C11
12956 | A0003 | H24P1G41000 | H24P1 | G41 | H24P1 선PE | 140 | 147 | 6 | 선행의장부 | 1 | A0003_H24P1 | G | A0003H24P1G41
12959 | A0003 | H24P1G61000 | H24P1 | G61 | H24P1 선PE 선실선행 | 140 | 147 | 6 | 선행의장부 | 9 | A0003_H24P1 | G | A0003H24P1G61
12961 | A0003 | H24P1JX1000 | H24P1 | JX1 | H24P1 BP1 공정공기 | 150 | 182 | 18 | 선실생산부 | 8 | A0003_H24P1 | J | A0003H24P1JX1
12962 | A0003 | H24S0C11000 | H24S0 | C11 | H24S0 조립 | 130 | 136 | 5 | 판넬조립1부 | 1 | A0003_H24S0 | C | A0003H24S0C11
12964 | A0003 | H24ULA01000 | H24UL | A01 | H24UL 전처리 | 101 | 101 | 1 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_H24UL | A | A0003H24ULA01
12965 | A0003 | H24ULA02000 | H24UL | A02 | H24UL 절단 | 102 | 116 | 2 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_H24UL | A | A0003H24ULA02
12966 | A0003 | H24ULA0P000 | H24UL | A0P | H24UL PRESS | 102 | 116 | 2 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_H24UL | A | A0003H24ULA0P
12967 | A0003 | H24ULB11000 | H24UL | B11 | H24UL 소조 | 123 | 128 | 4 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_H24UL | B | A0003H24ULB11
12968 | A0003 | H252PC12000 | H252P | C12 | H252P 판계 | 121 | 123 | 3 | 판넬조립1부 | 1 | A0003_H252P | C | A0003H252PC12
12969 | A0003 | H252SC12000 | H252S | C12 | H252S 판계 | 121 | 123 | 3 | 판넬조립1부 | 1 | A0003_H252S | C | A0003H252SC12
12970 | A0003 | H25MLA01000 | H25ML | A01 | H25ML 전처리 | 116 | 116 | 1 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_H25ML | A | A0003H25MLA01
12971 | A0003 | H25MLA02000 | H25ML | A02 | H25ML 절단 | 120 | 120 | 1 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_H25ML | A | A0003H25MLA02
12972 | A0003 | H25MLA0P000 | H25ML | A0P | H25ML PRESS | 120 | 120 | 1 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_H25ML | A | A0003H25MLA0P
12973 | A0003 | H25P0C11000 | H25P0 | C11 | H25P0 조립 | 126 | 130 | 5 | 판넬조립1부 | 1 | A0003_H25P0 | C | A0003H25P0C11
12975 | A0003 | H25P1G41000 | H25P1 | G41 | H25P1 선PE | 134 | 141 | 6 | 선행의장부 | 1 | A0003_H25P1 | G | A0003H25P1G41
12978 | A0003 | H25P1G61000 | H25P1 | G61 | H25P1 선PE 선실선행 | 134 | 141 | 6 | 선행의장부 | 9 | A0003_H25P1 | G | A0003H25P1G61
12980 | A0003 | H25P1JX1000 | H25P1 | JX1 | H25P1 BP1 공정공기 | 144 | 151 | 6 | 선실생산부 | 8 | A0003_H25P1 | J | A0003H25P1JX1
12981 | A0003 | H25S0C11000 | H25S0 | C11 | H25S0 조립 | 126 | 130 | 5 | 판넬조립1부 | 1 | A0003_H25S0 | C | A0003H25S0C11
12983 | A0003 | H25ULA01000 | H25UL | A01 | H25UL 전처리 | 95 | 95 | 1 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_H25UL | A | A0003H25ULA01
12984 | A0003 | H25ULA02000 | H25UL | A02 | H25UL 절단 | 98 | 100 | 2 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_H25UL | A | A0003H25ULA02
12985 | A0003 | H25ULA0P000 | H25UL | A0P | H25UL PRESS | 98 | 100 | 2 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_H25UL | A | A0003H25ULA0P
12986 | A0003 | H25ULB11000 | H25UL | B11 | H25UL 소조 | 120 | 123 | 4 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_H25UL | B | A0003H25ULB11
12987 | A0003 | H262AC12000 | H262A | C12 | H262A 판계 | 127 | 129 | 3 | 판넬조립1부 | 1 | A0003_H262A | C | A0003H262AC12
12988 | A0003 | H26A0C11000 | H26A0 | C11 | H26A0 조립 | 130 | 136 | 5 | 판넬조립1부 | 1 | A0003_H26A0 | C | A0003H26A0C11
12990 | A0003 | H26A0F61000 | H26A0 | F61 | H26A0 선실선행 | 140 | 147 | 6 | 선행의장부 | 1 | A0003_H26A0 | F | A0003H26A0F61
12992 | A0003 | H26A0JX1000 | H26A0 | JX1 | H26A0 BP1 공정공기 | 150 | 157 | 6 | 선실생산부 | 8 | A0003_H26A0 | J | A0003H26A0JX1
12993 | A0003 | H26MLA01000 | H26ML | A01 | H26ML 전처리 | 122 | 122 | 1 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_H26ML | A | A0003H26MLA01
12994 | A0003 | H26MLA02000 | H26ML | A02 | H26ML 절단 | 123 | 126 | 2 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_H26ML | A | A0003H26MLA02
12995 | A0003 | H26MLA0P000 | H26ML | A0P | H26ML PRESS | 123 | 126 | 2 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_H26ML | A | A0003H26MLA0P
12996 | A0003 | H26ULA01000 | H26UL | A01 | H26UL 전처리 | 102 | 102 | 1 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_H26UL | A | A0003H26ULA01
12997 | A0003 | H26ULA02000 | H26UL | A02 | H26UL 절단 | 116 | 119 | 1 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_H26UL | A | A0003H26ULA02
12998 | A0003 | H26ULA0P000 | H26UL | A0P | H26UL PRESS | 116 | 119 | 1 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_H26UL | A | A0003H26ULA0P
12999 | A0003 | H26ULB11000 | H26UL | B11 | H26UL 소조 | 126 | 129 | 4 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_H26UL | B | A0003H26ULB11
13000 | A0003 | H312CC12000 | H312C | C12 | H312C 판계 | 116 | 120 | 2 | 판넬조립1부 | 1 | A0003_H312C | C | A0003H312CC12
13001 | A0003 | H31C0C11000 | H31C0 | C11 | H31C0 조립 | 121 | 127 | 5 | 판넬조립1부 | 1 | A0003_H31C0 | C | A0003H31C0C11
13003 | A0003 | H31MLA01000 | H31ML | A01 | H31ML 전처리 | 100 | 100 | 1 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_H31ML | A | A0003H31MLA01
13004 | A0003 | H31MLA02000 | H31ML | A02 | H31ML 절단 | 101 | 102 | 2 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_H31ML | A | A0003H31MLA02
13005 | A0003 | H31MLA0P000 | H31ML | A0P | H31ML PRESS | 101 | 102 | 2 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_H31ML | A | A0003H31MLA0P
13006 | A0003 | H31ULA01000 | H31UL | A01 | H31UL 전처리 | 92 | 92 | 1 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_H31UL | A | A0003H31ULA01
13007 | A0003 | H31ULA02000 | H31UL | A02 | H31UL 절단 | 93 | 94 | 2 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_H31UL | A | A0003H31ULA02
13008 | A0003 | H31ULA0P000 | H31UL | A0P | H31UL PRESS | 93 | 94 | 2 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_H31UL | A | A0003H31ULA0P
13009 | A0003 | H31ULB11000 | H31UL | B11 | H31UL 소조 | 102 | 120 | 3 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_H31UL | B | A0003H31ULB11
13010 | A0003 | H332PC12000 | H332P | C12 | H332P 판계 | 119 | 121 | 3 | 판넬조립1부 | 1 | A0003_H332P | C | A0003H332PC12
13011 | A0003 | H332SC12000 | H332S | C12 | H332S 판계 | 119 | 121 | 3 | 판넬조립1부 | 1 | A0003_H332S | C | A0003H332SC12
13012 | A0003 | H33MLA01000 | H33ML | A01 | H33ML 전처리 | 101 | 101 | 1 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_H33ML | A | A0003H33MLA01
13013 | A0003 | H33MLA02000 | H33ML | A02 | H33ML 절단 | 102 | 116 | 2 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_H33ML | A | A0003H33MLA02
13014 | A0003 | H33MLA0P000 | H33ML | A0P | H33ML PRESS | 102 | 116 | 2 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_H33ML | A | A0003H33MLA0P
13015 | A0003 | H33P0C11000 | H33P0 | C11 | H33P0 조립 | 122 | 128 | 5 | 판넬조립1부 | 1 | A0003_H33P0 | C | A0003H33P0C11
13017 | A0003 | H33S0C11000 | H33S0 | C11 | H33S0 조립 | 122 | 128 | 5 | 판넬조립1부 | 1 | A0003_H33S0 | C | A0003H33S0C11
13019 | A0003 | H33S1G41000 | H33S1 | G41 | H33S1 선PE | 134 | 144 | 9 | 선행의장부 | 1 | A0003_H33S1 | G | A0003H33S1G41
13022 | A0003 | H33S1G61000 | H33S1 | G61 | H33S1 선PE 선실선행 | 156 | 175 | 9 | 선행의장부 | 9 | A0003_H33S1 | G | A0003H33S1G61
13024 | A0003 | H33S1JX1000 | H33S1 | JX1 | H33S1 BP1 공정공기 | 149 | 157 | 7 | 의장2부 | 8 | A0003_H33S1 | J | A0003H33S1JX1
13025 | A0003 | H33ULA01000 | H33UL | A01 | H33UL 전처리 | 93 | 93 | 1 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_H33UL | A | A0003H33ULA01
13026 | A0003 | H33ULA02000 | H33UL | A02 | H33UL 절단 | 94 | 95 | 2 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_H33UL | A | A0003H33ULA02
13027 | A0003 | H33ULA0P000 | H33UL | A0P | H33UL PRESS | 94 | 95 | 2 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_H33UL | A | A0003H33ULA0P
13028 | A0003 | H33ULB11000 | H33UL | B11 | H33UL 소조 | 116 | 121 | 3 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_H33UL | B | A0003H33ULB11
13029 | A0003 | H342PC12000 | H342P | C12 | H342P 판계 | 120 | 122 | 3 | 판넬조립1부 | 1 | A0003_H342P | C | A0003H342PC12
13030 | A0003 | H342SC12000 | H342S | C12 | H342S 판계 | 120 | 122 | 3 | 판넬조립1부 | 1 | A0003_H342S | C | A0003H342SC12
13031 | A0003 | H34MLA01000 | H34ML | A01 | H34ML 전처리 | 102 | 102 | 1 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_H34ML | A | A0003H34MLA01
13032 | A0003 | H34MLA02000 | H34ML | A02 | H34ML 절단 | 116 | 119 | 1 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_H34ML | A | A0003H34MLA02
13033 | A0003 | H34MLA0P000 | H34ML | A0P | H34ML PRESS | 116 | 119 | 1 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_H34ML | A | A0003H34MLA0P
13034 | A0003 | H34P0C11000 | H34P0 | C11 | H34P0 조립 | 123 | 129 | 5 | 판넬조립1부 | 1 | A0003_H34P0 | C | A0003H34P0C11
13036 | A0003 | H34S0C11000 | H34S0 | C11 | H34S0 조립 | 123 | 129 | 5 | 판넬조립1부 | 1 | A0003_H34S0 | C | A0003H34S0C11
13038 | A0003 | H34ULA01000 | H34UL | A01 | H34UL 전처리 | 94 | 94 | 1 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_H34UL | A | A0003H34ULA01
13039 | A0003 | H34ULA02000 | H34UL | A02 | H34UL 절단 | 95 | 98 | 2 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_H34UL | A | A0003H34ULA02
13040 | A0003 | H34ULA0P000 | H34UL | A0P | H34UL PRESS | 95 | 98 | 2 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_H34UL | A | A0003H34ULA0P
13041 | A0003 | H34ULB11000 | H34UL | B11 | H34UL 소조 | 120 | 122 | 3 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_H34UL | B | A0003H34ULB11
13042 | A0003 | H352PC12000 | H352P | C12 | H352P 판계 | 122 | 126 | 3 | 판넬조립1부 | 1 | A0003_H352P | C | A0003H352PC12
13043 | A0003 | H352SC12000 | H352S | C12 | H352S 판계 | 123 | 127 | 3 | 판넬조립1부 | 1 | A0003_H352S | C | A0003H352SC12
13044 | A0003 | H35MLA01000 | H35ML | A01 | H35ML 전처리 | 116 | 116 | 1 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_H35ML | A | A0003H35MLA01
13045 | A0003 | H35MLA02000 | H35ML | A02 | H35ML 절단 | 120 | 121 | 2 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_H35ML | A | A0003H35MLA02
13046 | A0003 | H35MLA0P000 | H35ML | A0P | H35ML PRESS | 120 | 121 | 2 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_H35ML | A | A0003H35MLA0P
13047 | A0003 | H35P0C11000 | H35P0 | C11 | H35P0 조립 | 127 | 133 | 5 | 판넬조립1부 | 1 | A0003_H35P0 | C | A0003H35P0C11
13049 | A0003 | H35S0C11000 | H35S0 | C11 | H35S0 조립 | 128 | 134 | 5 | 판넬조립1부 | 1 | A0003_H35S0 | C | A0003H35S0C11
13051 | A0003 | H35ULA01000 | H35UL | A01 | H35UL 전처리 | 98 | 98 | 1 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_H35UL | A | A0003H35ULA01
13052 | A0003 | H35ULA02000 | H35UL | A02 | H35UL 절단 | 100 | 101 | 2 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_H35UL | A | A0003H35ULA02
13053 | A0003 | H35ULA0P000 | H35UL | A0P | H35UL PRESS | 100 | 101 | 2 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_H35UL | A | A0003H35ULA0P
13054 | A0003 | H35ULB11000 | H35UL | B11 | H35UL 소조 | 121 | 126 | 4 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_H35UL | B | A0003H35ULB11
13055 | A0003 | H52ALA01000 | H52AL | A01 | H52AL 전처리 | 92 | 92 | 1 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_H52AL | A | A0003H52ALA01
13057 | A0003 | H52ALA02000 | H52AL | A02 | H52AL 절단 | 93 | 95 | 3 | 외부 | 1 | A0003_H52AL | A | A0003H52ALA02
13058 | A0003 | H52ALA0P000 | H52AL | A0P | H52AL PRESS | 93 | 95 | 3 | 외부 | 1 | A0003_H52AL | A | A0003H52ALA0P
13059 | A0003 | H52ALB11000 | H52AL | B11 | H52AL 소조 | 98 | 102 | 4 | 외부 | 1 | A0003_H52AL | B | A0003H52ALB11
13060 | A0003 | H52P0C11000 | H52P0 | C11 | H52P0 조립 | 123 | 140 | 12 | 외부 | 1 | A0003_H52P0 | C | A0003H52P0C11
13062 | A0003 | H52P0F61000 | H52P0 | F61 | H52P0 선실선행 | 142 | 144 | 3 | 외부 | 1 | A0003_H52P0 | F | A0003H52P0F61
13063 | A0003 | H52P0H32000 | H52P0 | H32 | H52P0 선행도장 | 148 | 161 | 10 | 외부 | 1 | A0003_H52P0 | H | A0003H52P0H32
13065 | A0003 | H52S0C11000 | H52S0 | C11 | H52S0 조립 | 123 | 140 | 12 | 외부 | 1 | A0003_H52S0 | C | A0003H52S0C11
13067 | A0003 | H52S0F61000 | H52S0 | F61 | H52S0 선실선행 | 142 | 144 | 3 | 외부 | 1 | A0003_H52S0 | F | A0003H52S0F61
13068 | A0003 | H52S0H32000 | H52S0 | H32 | H52S0 선행도장 | 148 | 161 | 10 | 외부 | 1 | A0003_H52S0 | H | A0003H52S0H32
13070 | A0003 | H91A0C11000 | H91A0 | C11 | H91A0 조립 | 88 | 150 | 34 | 외부 | 1 | A0003_H91A0 | C | A0003H91A0C11
13072 | A0003 | H91A0F61000 | H91A0 | F61 | H91A0 선실선행 | 154 | 161 | 6 | 외부 | 1 | A0003_H91A0 | F | A0003H91A0F61
13074 | A0003 | H91ALA01000 | H91AL | A01 | H91AL 전처리 | 71 | 71 | 1 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_H91AL | A | A0003H91ALA01
13075 | A0003 | H91ALA02000 | H91AL | A02 | H91AL 절단 | 72 | 74 | 3 | 외부 | 1 | A0003_H91AL | A | A0003H91ALA02
13076 | A0003 | H91ALA0P000 | H91AL | A0P | H91AL PRESS | 72 | 74 | 3 | 외부 | 1 | A0003_H91AL | A | A0003H91ALA0P
13077 | A0003 | H91ALB11000 | H91AL | B11 | H91AL 소조 | 77 | 80 | 4 | 외부 | 1 | A0003_H91AL | B | A0003H91ALB11
13078 | A0003 | J112AC13000 | J112A | C13 | J112A 평중조 | 184 | 211 | 20 | 외부 | 1 | A0003_J112A | C | A0003J112AC13
13080 | A0003 | J11ALA01000 | J11AL | A01 | J11AL 전처리 | 175 | 175 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_J11AL | A | A0003J11ALA01
13082 | A0003 | J11ALA02000 | J11AL | A02 | J11AL 절단 | 176 | 178 | 3 | 외부 | 1 | A0003_J11AL | A | A0003J11ALA02
13083 | A0003 | J11ALA0P000 | J11AL | A0P | J11AL PRESS | 176 | 178 | 3 | 외부 | 1 | A0003_J11AL | A | A0003J11ALA0P
13084 | A0003 | J11ALB11000 | J11AL | B11 | J11AL 소조 | 184 | 211 | 20 | 외부 | 1 | A0003_J11AL | B | A0003J11ALB11
13085 | A0003 | J122AC13000 | J122A | C13 | J122A 평중조 | 170 | 198 | 20 | 외부 | 1 | A0003_J122A | C | A0003J122AC13
13087 | A0003 | J12ALA01000 | J12AL | A01 | J12AL 전처리 | 155 | 155 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_J12AL | A | A0003J12ALA01
13089 | A0003 | J12ALA02000 | J12AL | A02 | J12AL 절단 | 156 | 158 | 3 | 외부 | 1 | A0003_J12AL | A | A0003J12ALA02
13090 | A0003 | J12ALA0P000 | J12AL | A0P | J12AL PRESS | 156 | 158 | 3 | 외부 | 1 | A0003_J12AL | A | A0003J12ALA0P
13091 | A0003 | J12ALB11000 | J12AL | B11 | J12AL 소조 | 170 | 198 | 20 | 외부 | 1 | A0003_J12AL | B | A0003J12ALB11
13092 | A0003 | J132AC13000 | J132A | C13 | J132A 평중조 | 177 | 204 | 20 | 외부 | 1 | A0003_J132A | C | A0003J132AC13
13094 | A0003 | J13ALA01000 | J13AL | A01 | J13AL 전처리 | 161 | 161 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_J13AL | A | A0003J13ALA01
13096 | A0003 | J13ALA02000 | J13AL | A02 | J13AL 절단 | 162 | 170 | 3 | 외부 | 1 | A0003_J13AL | A | A0003J13ALA02
13097 | A0003 | J13ALA0P000 | J13AL | A0P | J13AL PRESS | 162 | 170 | 3 | 외부 | 1 | A0003_J13AL | A | A0003J13ALA0P
13098 | A0003 | J13ALB11000 | J13AL | B11 | J13AL 소조 | 177 | 204 | 20 | 외부 | 1 | A0003_J13AL | B | A0003J13ALB11
13099 | A0003 | J142AC13000 | J142A | C13 | J142A 평중조 | 154 | 186 | 20 | 외부 | 1 | A0003_J142A | C | A0003J142AC13
13101 | A0003 | J14A0H32000 | J14A0 | H32 | J14A0 선행도장 | 221 | 233 | 9 | 선행도장부 | 1 | A0003_J14A0 | H | A0003J14A0H32
13103 | A0003 | J14ALA01000 | J14AL | A01 | J14AL 전처리 | 143 | 143 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_J14AL | A | A0003J14ALA01
13105 | A0003 | J14ALA02000 | J14AL | A02 | J14AL 절단 | 144 | 148 | 3 | 외부 | 1 | A0003_J14AL | A | A0003J14ALA02
13106 | A0003 | J14ALA0P000 | J14AL | A0P | J14AL PRESS | 144 | 148 | 3 | 외부 | 1 | A0003_J14AL | A | A0003J14ALA0P
13107 | A0003 | J14ALB11000 | J14AL | B11 | J14AL 소조 | 154 | 186 | 20 | 외부 | 1 | A0003_J14AL | B | A0003J14ALB11
13108 | A0003 | J312AC13000 | J312A | C13 | J312A 평중조 | 157 | 191 | 20 | 외부 | 1 | A0003_J312A | C | A0003J312AC13
13110 | A0003 | J31ALA01000 | J31AL | A01 | J31AL 전처리 | 148 | 148 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_J31AL | A | A0003J31ALA01
13111 | A0003 | J31ALA02000 | J31AL | A02 | J31AL 절단 | 149 | 151 | 3 | 외부 | 1 | A0003_J31AL | A | A0003J31ALA02
13112 | A0003 | J31ALA0P000 | J31AL | A0P | J31AL PRESS | 149 | 151 | 3 | 외부 | 1 | A0003_J31AL | A | A0003J31ALA0P
13113 | A0003 | J31ALB11000 | J31AL | B11 | J31AL 소조 | 157 | 191 | 20 | 외부 | 1 | A0003_J31AL | B | A0003J31ALB11
13114 | A0003 | J322AC13000 | J322A | C13 | J322A 평중조 | 150 | 184 | 20 | 외부 | 1 | A0003_J322A | C | A0003J322AC13
13116 | A0003 | J32ALA01000 | J32AL | A01 | J32AL 전처리 | 141 | 141 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_J32AL | A | A0003J32ALA01
13117 | A0003 | J32ALA02000 | J32AL | A02 | J32AL 절단 | 142 | 144 | 3 | 외부 | 1 | A0003_J32AL | A | A0003J32ALA02
13118 | A0003 | J32ALA0P000 | J32AL | A0P | J32AL PRESS | 142 | 144 | 3 | 외부 | 1 | A0003_J32AL | A | A0003J32ALA0P
13119 | A0003 | J32ALB11000 | J32AL | B11 | J32AL 소조 | 150 | 184 | 20 | 외부 | 1 | A0003_J32AL | B | A0003J32ALB11
13120 | A0003 | J332AC13000 | J332A | C13 | J332A 평중조 | 182 | 207 | 20 | 외부 | 1 | A0003_J332A | C | A0003J332AC13
13122 | A0003 | J33ALA01000 | J33AL | A01 | J33AL 전처리 | 170 | 170 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_J33AL | A | A0003J33ALA01
13123 | A0003 | J33ALA02000 | J33AL | A02 | J33AL 절단 | 171 | 176 | 3 | 외부 | 1 | A0003_J33AL | A | A0003J33ALA02
13124 | A0003 | J33ALA0P000 | J33AL | A0P | J33AL PRESS | 171 | 176 | 3 | 외부 | 1 | A0003_J33AL | A | A0003J33ALA0P
13125 | A0003 | J33ALB11000 | J33AL | B11 | J33AL 소조 | 182 | 207 | 20 | 외부 | 1 | A0003_J33AL | B | A0003J33ALB11
13126 | A0003 | J342AC13000 | J342A | C13 | J342A 평중조 | 141 | 175 | 20 | 외부 | 1 | A0003_J342A | C | A0003J342AC13
13128 | A0003 | J34ALA01000 | J34AL | A01 | J34AL 전처리 | 130 | 130 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_J34AL | A | A0003J34ALA01
13129 | A0003 | J34ALA02000 | J34AL | A02 | J34AL 절단 | 133 | 135 | 3 | 외부 | 1 | A0003_J34AL | A | A0003J34ALA02
13130 | A0003 | J34ALA0P000 | J34AL | A0P | J34AL PRESS | 133 | 135 | 3 | 외부 | 1 | A0003_J34AL | A | A0003J34ALA0P
13131 | A0003 | J34ALB11000 | J34AL | B11 | J34AL 소조 | 141 | 175 | 20 | 외부 | 1 | A0003_J34AL | B | A0003J34ALB11
13132 | A0003 | M312PC12000 | M312P | C12 | M312P 판계 | 178 | 178 | 1 | 외부 | 1 | A0003_M312P | C | A0003M312PC12
13133 | A0003 | M312SC12000 | M312S | C12 | M312S 판계 | 178 | 178 | 1 | 외부 | 1 | A0003_M312S | C | A0003M312SC12
13134 | A0003 | M31ALA01000 | M31AL | A01 | M31AL 전처리 | 155 | 155 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_M31AL | A | A0003M31ALA01
13137 | A0003 | M31ALA02010 | M31AL | A02 | M31AL 절단 | 156 | 158 | 3 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_M31AL | A | A0003M31ALA02
13139 | A0003 | M31ALA0P010 | M31AL | A0P | M31AL PRESS | 156 | 158 | 3 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_M31AL | A | A0003M31ALA0P
13140 | A0003 | M31ALB11000 | M31AL | B11 | M31AL 소조 | 161 | 170 | 4 | 외부 | 1 | A0003_M31AL | B | A0003M31ALB11
13141 | A0003 | M31P0C11000 | M31P0 | C11 | M31P0 조립 | 179 | 193 | 11 | 외부 | 1 | A0003_M31P0 | C | A0003M31P0C11
13143 | A0003 | M31P0F61000 | M31P0 | F61 | M31P0 선실선행 | 197 | 212 | 12 | 외부 | 1 | A0003_M31P0 | F | A0003M31P0F61
13144 | A0003 | M31P3L41000 | M31P3 | L41 | M31P3 후PE2 건조 | 214 | 287 | 50 | 외부 | 1 | A0003_M31P3 | L | A0003M31P3L41
13147 | A0003 | M31P3L64000 | M31P3 | L64 | M31P3 후PE2 선실도장 | 289 | 305 | 10 | 선실생산부 | 1 | A0003_M31P3 | L | A0003M31P3L64
13149 | A0003 | M31P3N4A000 | M31P3 | N4A | M31P3 건조탑재 철목 | 322 | 322 | 1 | 선실생산부 | 1 | A0003_M31P3 | N | A0003M31P3N4A
13150 | A0003 | M31P3N4B000 | M31P3 | N4B | M31P3 건조탑재 취부/용접 | 323 | 339 | 12 | 선실생산부 | 1 | A0003_M31P3 | N | A0003M31P3N4B
13151 | A0003 | M31S0C11000 | M31S0 | C11 | M31S0 조립 | 179 | 193 | 11 | 외부 | 1 | A0003_M31S0 | C | A0003M31S0C11
13153 | A0003 | M31S0F61000 | M31S0 | F61 | M31S0 선실선행 | 197 | 212 | 12 | 외부 | 1 | A0003_M31S0 | F | A0003M31S0F61
13154 | A0003 | M322PC12000 | M322P | C12 | M322P 판계 | 178 | 178 | 1 | 외부 | 1 | A0003_M322P | C | A0003M322PC12
13155 | A0003 | M322SC12000 | M322S | C12 | M322S 판계 | 178 | 178 | 1 | 외부 | 1 | A0003_M322S | C | A0003M322SC12
13156 | A0003 | M32ALA01000 | M32AL | A01 | M32AL 전처리 | 155 | 155 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_M32AL | A | A0003M32ALA01
13158 | A0003 | M32ALA02000 | M32AL | A02 | M32AL 절단 | 156 | 158 | 3 | 외부 | 1 | A0003_M32AL | A | A0003M32ALA02
13159 | A0003 | M32ALA0P000 | M32AL | A0P | M32AL PRESS | 156 | 158 | 3 | 외부 | 1 | A0003_M32AL | A | A0003M32ALA0P
13160 | A0003 | M32ALB11000 | M32AL | B11 | M32AL 소조 | 161 | 170 | 4 | 외부 | 1 | A0003_M32AL | B | A0003M32ALB11
13161 | A0003 | M32P0C11000 | M32P0 | C11 | M32P0 조립 | 179 | 193 | 11 | 외부 | 1 | A0003_M32P0 | C | A0003M32P0C11
13163 | A0003 | M32P0F61000 | M32P0 | F61 | M32P0 선실선행 | 197 | 212 | 12 | 외부 | 1 | A0003_M32P0 | F | A0003M32P0F61
13164 | A0003 | M32S0C11000 | M32S0 | C11 | M32S0 조립 | 179 | 193 | 11 | 외부 | 1 | A0003_M32S0 | C | A0003M32S0C11
13166 | A0003 | M32S0F61000 | M32S0 | F61 | M32S0 선실선행 | 197 | 212 | 12 | 외부 | 1 | A0003_M32S0 | F | A0003M32S0F61
13167 | A0003 | M332PC12000 | M332P | C12 | M332P 판계 | 178 | 178 | 1 | 외부 | 1 | A0003_M332P | C | A0003M332PC12
13168 | A0003 | M332SC12000 | M332S | C12 | M332S 판계 | 178 | 178 | 1 | 외부 | 1 | A0003_M332S | C | A0003M332SC12
13169 | A0003 | M33ALA01000 | M33AL | A01 | M33AL 전처리 | 155 | 155 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_M33AL | A | A0003M33ALA01
13171 | A0003 | M33ALA02000 | M33AL | A02 | M33AL 절단 | 156 | 158 | 3 | 외부 | 1 | A0003_M33AL | A | A0003M33ALA02
13172 | A0003 | M33ALA0P000 | M33AL | A0P | M33AL PRESS | 156 | 158 | 3 | 외부 | 1 | A0003_M33AL | A | A0003M33ALA0P
13173 | A0003 | M33ALB11000 | M33AL | B11 | M33AL 소조 | 161 | 170 | 4 | 외부 | 1 | A0003_M33AL | B | A0003M33ALB11
13174 | A0003 | M33P0C11000 | M33P0 | C11 | M33P0 조립 | 179 | 193 | 11 | 외부 | 1 | A0003_M33P0 | C | A0003M33P0C11
13176 | A0003 | M33P0F61000 | M33P0 | F61 | M33P0 선실선행 | 197 | 212 | 12 | 외부 | 1 | A0003_M33P0 | F | A0003M33P0F61
13177 | A0003 | M33S0C11000 | M33S0 | C11 | M33S0 조립 | 179 | 193 | 11 | 외부 | 1 | A0003_M33S0 | C | A0003M33S0C11
13179 | A0003 | M33S0F61000 | M33S0 | F61 | M33S0 선실선행 | 197 | 212 | 12 | 외부 | 1 | A0003_M33S0 | F | A0003M33S0F61
13180 | A0003 | M342PC12000 | M342P | C12 | M342P 판계 | 178 | 178 | 1 | 외부 | 1 | A0003_M342P | C | A0003M342PC12
13181 | A0003 | M342SC12000 | M342S | C12 | M342S 판계 | 178 | 178 | 1 | 외부 | 1 | A0003_M342S | C | A0003M342SC12
13182 | A0003 | M34ALA01000 | M34AL | A01 | M34AL 전처리 | 155 | 155 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_M34AL | A | A0003M34ALA01
13184 | A0003 | M34ALA02000 | M34AL | A02 | M34AL 절단 | 156 | 158 | 3 | 외부 | 1 | A0003_M34AL | A | A0003M34ALA02
13185 | A0003 | M34ALA0P000 | M34AL | A0P | M34AL PRESS | 156 | 158 | 3 | 외부 | 1 | A0003_M34AL | A | A0003M34ALA0P
13186 | A0003 | M34ALB11000 | M34AL | B11 | M34AL 소조 | 161 | 170 | 4 | 외부 | 1 | A0003_M34AL | B | A0003M34ALB11
13187 | A0003 | M34P0C11000 | M34P0 | C11 | M34P0 조립 | 179 | 193 | 11 | 외부 | 1 | A0003_M34P0 | C | A0003M34P0C11
13189 | A0003 | M34P0F61000 | M34P0 | F61 | M34P0 선실선행 | 197 | 212 | 12 | 외부 | 1 | A0003_M34P0 | F | A0003M34P0F61
13190 | A0003 | M34S0C11000 | M34S0 | C11 | M34S0 조립 | 179 | 193 | 11 | 외부 | 1 | A0003_M34S0 | C | A0003M34S0C11
13192 | A0003 | M34S0F61000 | M34S0 | F61 | M34S0 선실선행 | 197 | 212 | 12 | 외부 | 1 | A0003_M34S0 | F | A0003M34S0F61
13193 | A0003 | M410AC12000 | M410A | C12 | M410A 판계 | 178 | 178 | 1 | 외부 | 1 | A0003_M410A | C | A0003M410AC12
13194 | A0003 | M41A0C11000 | M41A0 | C11 | M41A0 조립 | 179 | 193 | 11 | 외부 | 1 | A0003_M41A0 | C | A0003M41A0C11
13196 | A0003 | M41A0F61000 | M41A0 | F61 | M41A0 선실선행 | 197 | 205 | 7 | 외부 | 1 | A0003_M41A0 | F | A0003M41A0F61
13197 | A0003 | M41A0H64000 | M41A0 | H64 | M41A0 선실선행도장 | 206 | 212 | 5 | 외부 | 1 | A0003_M41A0 | H | A0003M41A0H64
13198 | A0003 | M41ALA01000 | M41AL | A01 | M41AL 전처리 | 155 | 155 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_M41AL | A | A0003M41ALA01
13200 | A0003 | M41ALA02000 | M41AL | A02 | M41AL 절단 | 156 | 158 | 3 | 외부 | 1 | A0003_M41AL | A | A0003M41ALA02
13201 | A0003 | M41ALA0P000 | M41AL | A0P | M41AL PRESS | 156 | 158 | 3 | 외부 | 1 | A0003_M41AL | A | A0003M41ALA0P
13202 | A0003 | M41ALB11000 | M41AL | B11 | M41AL 소조 | 161 | 170 | 4 | 외부 | 1 | A0003_M41AL | B | A0003M41ALB11
13203 | A0003 | N203PC12000 | N203P | C12 | N203P 판계 | 156 | 156 | 1 | 판넬조립2부 | 1 | A0003_N203P | C | A0003N203PC12
13204 | A0003 | N203PC13000 | N203P | C13 | N203P 평중조 | 157 | 171 | 7 | 판넬조립2부 | 1 | A0003_N203P | C | A0003N203PC13
13206 | A0003 | N203SC12000 | N203S | C12 | N203S 판계 | 156 | 156 | 1 | 판넬조립2부 | 1 | A0003_N203S | C | A0003N203SC12
13207 | A0003 | N203SC13000 | N203S | C13 | N203S 평중조 | 157 | 171 | 7 | 판넬조립2부 | 1 | A0003_N203S | C | A0003N203SC13
13209 | A0003 | N20LLA01000 | N20LL | A01 | N20LL 전처리 | 147 | 147 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_N20LL | A | A0003N20LLA01
13212 | A0003 | N20LLA02000 | N20LL | A02 | N20LL 절단 | 148 | 149 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_N20LL | A | A0003N20LLA02
13215 | A0003 | N20LLA0P000 | N20LL | A0P | N20LL PRESS | 148 | 149 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_N20LL | A | A0003N20LLA0P
13218 | A0003 | N20LLB11000 | N20LL | B11 | N20LL 소조 | 150 | 151 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_N20LL | B | A0003N20LLB11
13219 | A0003 | N20MLA01000 | N20ML | A01 | N20ML 전처리 | 149 | 149 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_N20ML | A | A0003N20MLA01
13222 | A0003 | N20MLA02000 | N20ML | A02 | N20ML 절단 | 150 | 151 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_N20ML | A | A0003N20MLA02
13225 | A0003 | N20MLA0P000 | N20ML | A0P | N20ML PRESS | 150 | 151 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_N20ML | A | A0003N20MLA0P
13228 | A0003 | N20ULA01000 | N20UL | A01 | N20UL 전처리 | 144 | 144 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_N20UL | A | A0003N20ULA01
13231 | A0003 | N20ULA02000 | N20UL | A02 | N20UL 절단 | 147 | 149 | 3 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_N20UL | A | A0003N20ULA02
13234 | A0003 | N20ULA0P000 | N20UL | A0P | N20UL PRESS | 147 | 149 | 3 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_N20UL | A | A0003N20ULA0P
13237 | A0003 | N20ULB11000 | N20UL | B11 | N20UL 소조 | 150 | 155 | 4 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_N20UL | B | A0003N20ULB11
13238 | A0003 | N313PC12000 | N313P | C12 | N313P 판계 | 157 | 157 | 1 | 판넬조립2부 | 1 | A0003_N313P | C | A0003N313PC12
13239 | A0003 | N313PC13000 | N313P | C13 | N313P 평중조 | 158 | 175 | 7 | 판넬조립2부 | 1 | A0003_N313P | C | A0003N313PC13
13241 | A0003 | N313SC12000 | N313S | C12 | N313S 판계 | 155 | 156 | 2 | 판넬조립2부 | 1 | A0003_N313S | C | A0003N313SC12
13242 | A0003 | N313SC13000 | N313S | C13 | N313S 평중조 | 158 | 175 | 7 | 판넬조립2부 | 1 | A0003_N313S | C | A0003N313SC13
13244 | A0003 | N31MLA01000 | N31ML | A01 | N31ML 전처리 | 150 | 150 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_N31ML | A | A0003N31MLA01
13246 | A0003 | N31MLA02000 | N31ML | A02 | N31ML 절단 | 151 | 154 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_N31ML | A | A0003N31MLA02
13248 | A0003 | N31MLA0P000 | N31ML | A0P | N31ML PRESS | 151 | 154 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_N31ML | A | A0003N31MLA0P
13250 | A0003 | N31ULA01000 | N31UL | A01 | N31UL 전처리 | 147 | 147 | 1 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_N31UL | A | A0003N31ULA01
13252 | A0003 | N31ULA02000 | N31UL | A02 | N31UL 절단 | 148 | 150 | 3 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_N31UL | A | A0003N31ULA02
13254 | A0003 | N31ULA0P000 | N31UL | A0P | N31UL PRESS | 148 | 150 | 3 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_N31UL | A | A0003N31ULA0P
13256 | A0003 | N31ULB11000 | N31UL | B11 | N31UL 소조 | 151 | 156 | 4 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_N31UL | B | A0003N31ULB11
13257 | A0003 | N383PC12000 | N383P | C12 | N383P 판계 | 169 | 169 | 1 | 판넬조립2부 | 1 | A0003_N383P | C | A0003N383PC12
13258 | A0003 | N383PC13000 | N383P | C13 | N383P 평중조 | 170 | 179 | 7 | 판넬조립2부 | 1 | A0003_N383P | C | A0003N383PC13
13260 | A0003 | N383SC12000 | N383S | C12 | N383S 판계 | 169 | 169 | 1 | 판넬조립2부 | 1 | A0003_N383S | C | A0003N383SC12
13261 | A0003 | N383SC13000 | N383S | C13 | N383S 평중조 | 170 | 179 | 7 | 판넬조립2부 | 1 | A0003_N383S | C | A0003N383SC13
13263 | A0003 | N38MLA01000 | N38ML | A01 | N38ML 전처리 | 158 | 158 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_N38ML | A | A0003N38MLA01
13265 | A0003 | N38MLA02000 | N38ML | A02 | N38ML 절단 | 161 | 162 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_N38ML | A | A0003N38MLA02
13267 | A0003 | N38MLA0P000 | N38ML | A0P | N38ML PRESS | 161 | 162 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_N38ML | A | A0003N38MLA0P
13269 | A0003 | N38ULA01000 | N38UL | A01 | N38UL 전처리 | 151 | 151 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_N38UL | A | A0003N38ULA01
13270 | A0003 | N38ULA02000 | N38UL | A02 | N38UL 절단 | 154 | 156 | 3 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_N38UL | A | A0003N38ULA02
13271 | A0003 | N38ULA0P000 | N38UL | A0P | N38UL PRESS | 154 | 156 | 3 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_N38UL | A | A0003N38ULA0P
13272 | A0003 | N38ULB11000 | N38UL | B11 | N38UL 소조 | 157 | 162 | 4 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_N38UL | B | A0003N38ULB11
13273 | A0003 | N513PC12000 | N513P | C12 | N513P 판계 | 169 | 169 | 1 | 대조립2부 | 1 | A0003_N513P | C | A0003N513PC12
13274 | A0003 | N513PC13000 | N513P | C13 | N513P 평중조 | 170 | 179 | 7 | 판넬조립1부 | 1 | A0003_N513P | C | A0003N513PC13
13276 | A0003 | N513SC12000 | N513S | C12 | N513S 판계 | 169 | 169 | 1 | 대조립2부 | 1 | A0003_N513S | C | A0003N513SC12
13277 | A0003 | N513SC13000 | N513S | C13 | N513S 평중조 | 170 | 179 | 7 | 판넬조립1부 | 1 | A0003_N513S | C | A0003N513SC13
13279 | A0003 | N514PC12000 | N514P | C12 | N514P 판계 | 170 | 170 | 1 | 판넬조립1부 | 1 | A0003_N514P | C | A0003N514PC12
13280 | A0003 | N514PC13000 | N514P | C13 | N514P 평중조 | 171 | 182 | 7 | 판넬조립1부 | 1 | A0003_N514P | C | A0003N514PC13
13282 | A0003 | N514SC12000 | N514S | C12 | N514S 판계 | 170 | 170 | 1 | 판넬조립1부 | 1 | A0003_N514S | C | A0003N514SC12
13283 | A0003 | N514SC13000 | N514S | C13 | N514S 평중조 | 171 | 182 | 7 | 판넬조립1부 | 1 | A0003_N514S | C | A0003N514SC13
13285 | A0003 | N51DLA01000 | N51DL | A01 | N51DL 전처리 | 154 | 154 | 1 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_N51DL | A | A0003N51DLA01
13286 | A0003 | N51DLA02000 | N51DL | A02 | N51DL 절단 | 155 | 157 | 3 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_N51DL | A | A0003N51DLA02
13287 | A0003 | N51DLA0P000 | N51DL | A0P | N51DL PRESS | 155 | 157 | 3 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_N51DL | A | A0003N51DLA0P
13288 | A0003 | N51DLB11000 | N51DL | B11 | N51DL 소조 | 158 | 162 | 3 | 가공소조립부 1야드 | 2 | A0003_N51DL | B | A0003N51DLB11
13289 | A0003 | N51HLA01000 | N51HL | A01 | N51HL 전처리 | 158 | 158 | 1 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_N51HL | A | A0003N51HLA01
13290 | A0003 | N51HLA02000 | N51HL | A02 | N51HL 절단 | 161 | 162 | 2 | 가공소조립부 1야드 | 2 | A0003_N51HL | A | A0003N51HLA02
13291 | A0003 | N51HLA0P000 | N51HL | A0P | N51HL PRESS | 161 | 162 | 2 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_N51HL | A | A0003N51HLA0P
13292 | A0003 | N51JLA01000 | N51JL | A01 | N51JL 전처리 | 156 | 156 | 1 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_N51JL | A | A0003N51JLA01
13293 | A0003 | N51JLA02000 | N51JL | A02 | N51JL 절단 | 157 | 158 | 2 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_N51JL | A | A0003N51JLA02
13294 | A0003 | N51JLA0P000 | N51JL | A0P | N51JL PRESS | 161 | 162 | 2 | 대조립3부 | 2 | A0003_N51JL | A | A0003N51JLA0P
13295 | A0003 | N51MLA01000 | N51ML | A01 | N51ML 전처리 | 158 | 158 | 1 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_N51ML | A | A0003N51MLA01
13296 | A0003 | N51MLA02000 | N51ML | A02 | N51ML 절단 | 161 | 162 | 2 | 가공소조립부 1야드 | 2 | A0003_N51ML | A | A0003N51MLA02
13297 | A0003 | N51MLA0P000 | N51ML | A0P | N51ML PRESS | 161 | 162 | 2 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_N51ML | A | A0003N51MLA0P
13298 | A0003 | N51ULA01000 | N51UL | A01 | N51UL 전처리 | 151 | 151 | 1 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_N51UL | A | A0003N51ULA01
13299 | A0003 | N51ULA02000 | N51UL | A02 | N51UL 절단 | 154 | 156 | 3 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_N51UL | A | A0003N51ULA02
13300 | A0003 | N51ULA0P000 | N51UL | A0P | N51UL PRESS | 154 | 156 | 3 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_N51UL | A | A0003N51ULA0P
13301 | A0003 | N51ULB11000 | N51UL | B11 | N51UL 소조 | 157 | 162 | 4 | 가공소조립부 1야드 | 2 | A0003_N51UL | B | A0003N51ULB11
13302 | A0003 | N523PC12000 | N523P | C12 | N523P 판계 | 151 | 154 | 2 | 판넬조립2부 | 1 | A0003_N523P | C | A0003N523PC12
13303 | A0003 | N523PC13000 | N523P | C13 | N523P 평중조 | 155 | 169 | 7 | 판넬조립2부 | 1 | A0003_N523P | C | A0003N523PC13
13305 | A0003 | N523SC12000 | N523S | C12 | N523S 판계 | 151 | 154 | 2 | 판넬조립2부 | 1 | A0003_N523S | C | A0003N523SC12
13306 | A0003 | N523SC13000 | N523S | C13 | N523S 평중조 | 155 | 169 | 7 | 판넬조립2부 | 1 | A0003_N523S | C | A0003N523SC13
13308 | A0003 | N524PC12000 | N524P | C12 | N524P 판계 | 154 | 155 | 2 | 판넬조립2부 | 1 | A0003_N524P | C | A0003N524PC12
13309 | A0003 | N524PC13000 | N524P | C13 | N524P 평중조 | 156 | 170 | 7 | 판넬조립2부 | 1 | A0003_N524P | C | A0003N524PC13
13311 | A0003 | N524SC12000 | N524S | C12 | N524S 판계 | 154 | 155 | 2 | 판넬조립2부 | 1 | A0003_N524S | C | A0003N524SC12
13312 | A0003 | N524SC13000 | N524S | C13 | N524S 평중조 | 156 | 170 | 7 | 판넬조립2부 | 1 | A0003_N524S | C | A0003N524SC13
13314 | A0003 | N52DLA01000 | N52DL | A01 | N52DL 전처리 | 144 | 144 | 1 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_N52DL | A | A0003N52DLA01
13315 | A0003 | N52DLA02000 | N52DL | A02 | N52DL 절단 | 147 | 149 | 3 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_N52DL | A | A0003N52DLA02
13316 | A0003 | N52DLA0P000 | N52DL | A0P | N52DL PRESS | 147 | 149 | 3 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_N52DL | A | A0003N52DLA0P
13317 | A0003 | N52DLB11000 | N52DL | B11 | N52DL 소조 | 150 | 154 | 3 | 가공소조립부 1야드 | 2 | A0003_N52DL | B | A0003N52DLB11
13318 | A0003 | N52HLA01000 | N52HL | A01 | N52HL 전처리 | 148 | 148 | 1 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_N52HL | A | A0003N52HLA01
13320 | A0003 | N52HLA02000 | N52HL | A02 | N52HL 절단 | 149 | 150 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 2 | A0003_N52HL | A | A0003N52HLA02
13322 | A0003 | N52HLA0P000 | N52HL | A0P | N52HL PRESS | 149 | 150 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_N52HL | A | A0003N52HLA0P
13324 | A0003 | N52JLA01000 | N52JL | A01 | N52JL 전처리 | 147 | 147 | 1 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_N52JL | A | A0003N52JLA01
13325 | A0003 | N52JLA02000 | N52JL | A02 | N52JL 절단 | 148 | 149 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_N52JL | A | A0003N52JLA02
13326 | A0003 | N52JLA0P000 | N52JL | A0P | N52JL PRESS | 150 | 151 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 2 | A0003_N52JL | A | A0003N52JLA0P
13327 | A0003 | N52MLA01000 | N52ML | A01 | N52ML 전처리 | 148 | 148 | 1 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_N52ML | A | A0003N52MLA01
13329 | A0003 | N52MLA02000 | N52ML | A02 | N52ML 절단 | 149 | 150 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 2 | A0003_N52ML | A | A0003N52MLA02
13331 | A0003 | N52MLA0P000 | N52ML | A0P | N52ML PRESS | 149 | 150 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_N52ML | A | A0003N52MLA0P
13333 | A0003 | N52ULA01000 | N52UL | A01 | N52UL 전처리 | 143 | 143 | 1 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_N52UL | A | A0003N52ULA01
13334 | A0003 | N52ULA02000 | N52UL | A02 | N52UL 절단 | 144 | 148 | 3 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_N52UL | A | A0003N52ULA02
13335 | A0003 | N52ULA0P000 | N52UL | A0P | N52UL PRESS | 144 | 148 | 3 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_N52UL | A | A0003N52ULA0P
13336 | A0003 | N52ULB11000 | N52UL | B11 | N52UL 소조 | 149 | 154 | 4 | 가공소조립부 1야드 | 2 | A0003_N52UL | B | A0003N52ULB11
13337 | A0003 | N533PC12000 | N533P | C12 | N533P 판계 | 156 | 157 | 2 | 외부 | 1 | A0003_N533P | C | A0003N533PC12
13338 | A0003 | N533PC13000 | N533P | C13 | N533P 평중조 | 158 | 175 | 7 | 외부 | 1 | A0003_N533P | C | A0003N533PC13
13340 | A0003 | N533SC12000 | N533S | C12 | N533S 판계 | 156 | 157 | 2 | 외부 | 1 | A0003_N533S | C | A0003N533SC12
13341 | A0003 | N533SC13000 | N533S | C13 | N533S 평중조 | 158 | 175 | 7 | 외부 | 1 | A0003_N533S | C | A0003N533SC13
13343 | A0003 | N534PC12000 | N534P | C12 | N534P 판계 | 156 | 157 | 2 | 대조립2부 | 1 | A0003_N534P | C | A0003N534PC12
13344 | A0003 | N534PC13000 | N534P | C13 | N534P 평중조 | 158 | 175 | 7 | 외부 | 1 | A0003_N534P | C | A0003N534PC13
13346 | A0003 | N534SC12000 | N534S | C12 | N534S 판계 | 156 | 157 | 2 | 대조립2부 | 1 | A0003_N534S | C | A0003N534SC12
13347 | A0003 | N534SC13000 | N534S | C13 | N534S 평중조 | 158 | 175 | 7 | 외부 | 1 | A0003_N534S | C | A0003N534SC13
13349 | A0003 | N53DLA01000 | N53DL | A01 | N53DL 전처리 | 148 | 148 | 1 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_N53DL | A | A0003N53DLA01
13350 | A0003 | N53DLA02000 | N53DL | A02 | N53DL 절단 | 149 | 151 | 3 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_N53DL | A | A0003N53DLA02
13351 | A0003 | N53DLA0P000 | N53DL | A0P | N53DL PRESS | 149 | 151 | 3 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_N53DL | A | A0003N53DLA0P
13352 | A0003 | N53DLB11000 | N53DL | B11 | N53DL 소조 | 154 | 156 | 3 | 외부 | 2 | A0003_N53DL | B | A0003N53DLB11
13353 | A0003 | N53HLA01000 | N53HL | A01 | N53HL 전처리 | 147 | 147 | 1 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_N53HL | A | A0003N53HLA01
13354 | A0003 | N53HLA02000 | N53HL | A02 | N53HL 절단 | 148 | 149 | 2 | 가공소조립부 1야드 | 2 | A0003_N53HL | A | A0003N53HLA02
13355 | A0003 | N53HLA0P000 | N53HL | A0P | N53HL PRESS | 148 | 149 | 2 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_N53HL | A | A0003N53HLA0P
13356 | A0003 | N53JLA01000 | N53JL | A01 | N53JL 전처리 | 149 | 149 | 1 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_N53JL | A | A0003N53JLA01
13357 | A0003 | N53JLA02000 | N53JL | A02 | N53JL 절단 | 150 | 151 | 2 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_N53JL | A | A0003N53JLA02
13358 | A0003 | N53JLA0P000 | N53JL | A0P | N53JL PRESS | 154 | 155 | 2 | 가공소조립부 1야드 | 2 | A0003_N53JL | A | A0003N53JLA0P
13359 | A0003 | N53MLA01000 | N53ML | A01 | N53ML 전처리 | 147 | 147 | 1 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_N53ML | A | A0003N53MLA01
13360 | A0003 | N53MLA02000 | N53ML | A02 | N53ML 절단 | 148 | 149 | 2 | 가공소조립부 1야드 | 2 | A0003_N53ML | A | A0003N53MLA02
13361 | A0003 | N53MLA0P000 | N53ML | A0P | N53ML PRESS | 148 | 149 | 2 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_N53ML | A | A0003N53MLA0P
13362 | A0003 | N53ULA01000 | N53UL | A01 | N53UL 전처리 | 144 | 144 | 1 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_N53UL | A | A0003N53ULA01
13363 | A0003 | N53ULA02000 | N53UL | A02 | N53UL 절단 | 147 | 149 | 3 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_N53UL | A | A0003N53ULA02
13364 | A0003 | N53ULA0P000 | N53UL | A0P | N53UL PRESS | 147 | 149 | 3 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_N53UL | A | A0003N53ULA0P
13365 | A0003 | N53ULB11000 | N53UL | B11 | N53UL 소조 | 151 | 156 | 4 | 외부 | 2 | A0003_N53UL | B | A0003N53ULB11
13366 | A0003 | N543PC12000 | N543P | C12 | N543P 판계 | 191 | 192 | 2 | 대조립2부 | 1 | A0003_N543P | C | A0003N543PC12
13367 | A0003 | N543PC13000 | N543P | C13 | N543P 평중조 | 193 | 203 | 7 | 대조립2부 | 1 | A0003_N543P | C | A0003N543PC13
13369 | A0003 | N543SC12000 | N543S | C12 | N543S 판계 | 191 | 192 | 2 | 대조립2부 | 1 | A0003_N543S | C | A0003N543SC12
13370 | A0003 | N543SC13000 | N543S | C13 | N543S 평중조 | 193 | 203 | 7 | 대조립2부 | 1 | A0003_N543S | C | A0003N543SC13
13372 | A0003 | N544PC12000 | N544P | C12 | N544P 판계 | 158 | 161 | 2 | 대조립2부 | 1 | A0003_N544P | C | A0003N544PC12
13373 | A0003 | N544PC13000 | N544P | C13 | N544P 평중조 | 162 | 177 | 7 | 대조립2부 | 1 | A0003_N544P | C | A0003N544PC13
13375 | A0003 | N544SC12000 | N544S | C12 | N544S 판계 | 158 | 161 | 2 | 대조립2부 | 1 | A0003_N544S | C | A0003N544SC12
13376 | A0003 | N544SC13000 | N544S | C13 | N544S 평중조 | 162 | 177 | 7 | 대조립2부 | 1 | A0003_N544S | C | A0003N544SC13
13378 | A0003 | N54DLA01000 | N54DL | A01 | N54DL 전처리 | 150 | 150 | 1 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_N54DL | A | A0003N54DLA01
13379 | A0003 | N54DLA02000 | N54DL | A02 | N54DL 절단 | 151 | 155 | 3 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_N54DL | A | A0003N54DLA02
13380 | A0003 | N54DLA0P000 | N54DL | A0P | N54DL PRESS | 151 | 155 | 3 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_N54DL | A | A0003N54DLA0P
13381 | A0003 | N54DLB11000 | N54DL | B11 | N54DL 소조 | 157 | 161 | 3 | 가공소조립부 1야드 | 2 | A0003_N54DL | B | A0003N54DLB11
13382 | A0003 | N54HLA01000 | N54HL | A01 | N54HL 전처리 | 155 | 155 | 1 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_N54HL | A | A0003N54HLA01
13383 | A0003 | N54HLA02000 | N54HL | A02 | N54HL 절단 | 156 | 157 | 2 | 가공소조립부 1야드 | 2 | A0003_N54HL | A | A0003N54HLA02
13384 | A0003 | N54HLA0P000 | N54HL | A0P | N54HL PRESS | 156 | 157 | 2 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_N54HL | A | A0003N54HLA0P
13385 | A0003 | N54JLA01000 | N54JL | A01 | N54JL 전처리 | 151 | 151 | 1 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_N54JL | A | A0003N54JLA01
13386 | A0003 | N54JLA02000 | N54JL | A02 | N54JL 절단 | 154 | 155 | 2 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_N54JL | A | A0003N54JLA02
13387 | A0003 | N54JLA0P000 | N54JL | A0P | N54JL PRESS | 156 | 157 | 2 | 가공소조립부 1야드 | 2 | A0003_N54JL | A | A0003N54JLA0P
13388 | A0003 | N54MLA01000 | N54ML | A01 | N54ML 전처리 | 175 | 175 | 1 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_N54ML | A | A0003N54MLA01
13389 | A0003 | N54MLA02000 | N54ML | A02 | N54ML 절단 | 176 | 177 | 2 | 가공소조립부 1야드 | 2 | A0003_N54ML | A | A0003N54MLA02
13390 | A0003 | N54MLA0P000 | N54ML | A0P | N54ML PRESS | 176 | 177 | 2 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_N54ML | A | A0003N54MLA0P
13391 | A0003 | N54ULA01000 | N54UL | A01 | N54UL 전처리 | 149 | 149 | 1 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_N54UL | A | A0003N54ULA01
13392 | A0003 | N54ULA02000 | N54UL | A02 | N54UL 절단 | 150 | 154 | 3 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_N54UL | A | A0003N54ULA02
13393 | A0003 | N54ULA0P000 | N54UL | A0P | N54UL PRESS | 150 | 154 | 3 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_N54UL | A | A0003N54ULA0P
13394 | A0003 | N54ULB11000 | N54UL | B11 | N54UL 소조 | 156 | 161 | 4 | 가공소조립부 1야드 | 2 | A0003_N54UL | B | A0003N54ULB11
13395 | A0003 | N553PC12000 | N553P | C12 | N553P 판계 | 155 | 156 | 2 | 외부 | 1 | A0003_N553P | C | A0003N553PC12
13396 | A0003 | N553PC13000 | N553P | C13 | N553P 평중조 | 169 | 178 | 7 | 외부 | 1 | A0003_N553P | C | A0003N553PC13
13398 | A0003 | N553SC12000 | N553S | C12 | N553S 판계 | 155 | 156 | 2 | 외부 | 1 | A0003_N553S | C | A0003N553SC12
13399 | A0003 | N553SC13000 | N553S | C13 | N553S 평중조 | 169 | 178 | 7 | 외부 | 1 | A0003_N553S | C | A0003N553SC13
13401 | A0003 | N554PC12000 | N554P | C12 | N554P 판계 | 155 | 156 | 2 | 대조립2부 | 1 | A0003_N554P | C | A0003N554PC12
13402 | A0003 | N554PC13000 | N554P | C13 | N554P 평중조 | 157 | 171 | 7 | 외부 | 1 | A0003_N554P | C | A0003N554PC13
13404 | A0003 | N554SC12000 | N554S | C12 | N554S 판계 | 155 | 156 | 2 | 대조립2부 | 1 | A0003_N554S | C | A0003N554SC12
13405 | A0003 | N554SC13000 | N554S | C13 | N554S 평중조 | 157 | 171 | 7 | 외부 | 1 | A0003_N554S | C | A0003N554SC13
13407 | A0003 | N55DLA01000 | N55DL | A01 | N55DL 전처리 | 144 | 144 | 1 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_N55DL | A | A0003N55DLA01
13408 | A0003 | N55DLA02000 | N55DL | A02 | N55DL 절단 | 147 | 149 | 3 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_N55DL | A | A0003N55DLA02
13409 | A0003 | N55DLA0P000 | N55DL | A0P | N55DL PRESS | 147 | 149 | 3 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_N55DL | A | A0003N55DLA0P
13410 | A0003 | N55DLB11000 | N55DL | B11 | N55DL 소조 | 151 | 155 | 3 | 외부 | 2 | A0003_N55DL | B | A0003N55DLB11
13411 | A0003 | N55HLA01000 | N55HL | A01 | N55HL 전처리 | 147 | 147 | 1 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_N55HL | A | A0003N55HLA01
13412 | A0003 | N55HLA02000 | N55HL | A02 | N55HL 절단 | 148 | 149 | 2 | 가공소조립부 1야드 | 2 | A0003_N55HL | A | A0003N55HLA02
13413 | A0003 | N55HLA0P000 | N55HL | A0P | N55HL PRESS | 148 | 149 | 2 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_N55HL | A | A0003N55HLA0P
13414 | A0003 | N55JLA01000 | N55JL | A01 | N55JL 전처리 | 148 | 148 | 1 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_N55JL | A | A0003N55JLA01
13415 | A0003 | N55JLA02000 | N55JL | A02 | N55JL 절단 | 149 | 150 | 2 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_N55JL | A | A0003N55JLA02
13416 | A0003 | N55JLA0P000 | N55JL | A0P | N55JL PRESS | 151 | 154 | 2 | 대조립3부 | 2 | A0003_N55JL | A | A0003N55JLA0P
13417 | A0003 | N55MLA01000 | N55ML | A01 | N55ML 전처리 | 147 | 147 | 1 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_N55ML | A | A0003N55MLA01
13418 | A0003 | N55MLA02000 | N55ML | A02 | N55ML 절단 | 148 | 149 | 2 | 가공소조립부 1야드 | 2 | A0003_N55ML | A | A0003N55MLA02
13419 | A0003 | N55MLA0P000 | N55ML | A0P | N55ML PRESS | 148 | 149 | 2 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_N55ML | A | A0003N55MLA0P
13420 | A0003 | N55ULA01000 | N55UL | A01 | N55UL 전처리 | 143 | 143 | 1 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_N55UL | A | A0003N55ULA01
13421 | A0003 | N55ULA02000 | N55UL | A02 | N55UL 절단 | 144 | 148 | 3 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_N55UL | A | A0003N55ULA02
13422 | A0003 | N55ULA0P000 | N55UL | A0P | N55UL PRESS | 144 | 148 | 3 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_N55UL | A | A0003N55ULA0P
13423 | A0003 | N55ULB11000 | N55UL | B11 | N55UL 소조 | 150 | 155 | 4 | 외부 | 2 | A0003_N55UL | B | A0003N55ULB11
13424 | A0003 | N563PC12000 | N563P | C12 | N563P 판계 | 158 | 161 | 2 | 외부 | 1 | A0003_N563P | C | A0003N563PC12
13425 | A0003 | N563PC13000 | N563P | C13 | N563P 평중조 | 162 | 177 | 7 | 외부 | 1 | A0003_N563P | C | A0003N563PC13
13427 | A0003 | N563SC12000 | N563S | C12 | N563S 판계 | 158 | 161 | 2 | 외부 | 1 | A0003_N563S | C | A0003N563SC12
13428 | A0003 | N563SC13000 | N563S | C13 | N563S 평중조 | 162 | 177 | 7 | 외부 | 1 | A0003_N563S | C | A0003N563SC13
13430 | A0003 | N564PC12000 | N564P | C12 | N564P 판계 | 158 | 161 | 2 | 외부 | 1 | A0003_N564P | C | A0003N564PC12
13431 | A0003 | N564PC13000 | N564P | C13 | N564P 평중조 | 162 | 177 | 7 | 외부 | 1 | A0003_N564P | C | A0003N564PC13
13433 | A0003 | N564SC12000 | N564S | C12 | N564S 판계 | 158 | 161 | 2 | 외부 | 1 | A0003_N564S | C | A0003N564SC12
13434 | A0003 | N564SC13000 | N564S | C13 | N564S 평중조 | 162 | 177 | 7 | 외부 | 1 | A0003_N564S | C | A0003N564SC13
13436 | A0003 | N56DLA01000 | N56DL | A01 | N56DL 전처리 | 150 | 150 | 1 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_N56DL | A | A0003N56DLA01
13437 | A0003 | N56DLA02000 | N56DL | A02 | N56DL 절단 | 151 | 155 | 3 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_N56DL | A | A0003N56DLA02
13438 | A0003 | N56DLA0P000 | N56DL | A0P | N56DL PRESS | 151 | 155 | 3 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_N56DL | A | A0003N56DLA0P
13439 | A0003 | N56DLB11000 | N56DL | B11 | N56DL 소조 | 156 | 158 | 3 | 외부 | 2 | A0003_N56DL | B | A0003N56DLB11
13440 | A0003 | N56HLA01000 | N56HL | A01 | N56HL 전처리 | 151 | 151 | 1 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_N56HL | A | A0003N56HLA01
13441 | A0003 | N56HLA02000 | N56HL | A02 | N56HL 절단 | 154 | 155 | 2 | 가공소조립부 1야드 | 2 | A0003_N56HL | A | A0003N56HLA02
13442 | A0003 | N56HLA0P000 | N56HL | A0P | N56HL PRESS | 154 | 155 | 2 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_N56HL | A | A0003N56HLA0P
13443 | A0003 | N56JLA01000 | N56JL | A01 | N56JL 전처리 | 148 | 148 | 1 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_N56JL | A | A0003N56JLA01
13444 | A0003 | N56JLA02000 | N56JL | A02 | N56JL 절단 | 149 | 150 | 2 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_N56JL | A | A0003N56JLA02
13445 | A0003 | N56JLA0P000 | N56JL | A0P | N56JL PRESS | 151 | 154 | 2 | 대조립3부 | 2 | A0003_N56JL | A | A0003N56JLA0P
13446 | A0003 | N56MLA01000 | N56ML | A01 | N56ML 전처리 | 151 | 151 | 1 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_N56ML | A | A0003N56MLA01
13447 | A0003 | N56MLA02000 | N56ML | A02 | N56ML 절단 | 154 | 155 | 2 | 가공소조립부 1야드 | 2 | A0003_N56ML | A | A0003N56MLA02
13448 | A0003 | N56MLA0P000 | N56ML | A0P | N56ML PRESS | 154 | 155 | 2 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_N56ML | A | A0003N56MLA0P
13449 | A0003 | N56ULA01000 | N56UL | A01 | N56UL 전처리 | 149 | 149 | 1 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_N56UL | A | A0003N56ULA01
13450 | A0003 | N56ULA02000 | N56UL | A02 | N56UL 절단 | 150 | 154 | 3 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_N56UL | A | A0003N56ULA02
13451 | A0003 | N56ULA0P000 | N56UL | A0P | N56UL PRESS | 150 | 154 | 3 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_N56UL | A | A0003N56ULA0P
13452 | A0003 | N56ULB11000 | N56UL | B11 | N56UL 소조 | 155 | 158 | 4 | 외부 | 2 | A0003_N56UL | B | A0003N56ULB11
13453 | A0003 | N573PC12000 | N573P | C12 | N573P 판계 | 157 | 158 | 2 | 외부 | 1 | A0003_N573P | C | A0003N573PC12
13454 | A0003 | N573PC13000 | N573P | C13 | N573P 평중조 | 161 | 200 | 25 | 외부 | 1 | A0003_N573P | C | A0003N573PC13
13456 | A0003 | N573SC12000 | N573S | C12 | N573S 판계 | 157 | 158 | 2 | 외부 | 1 | A0003_N573S | C | A0003N573SC12
13457 | A0003 | N573SC13000 | N573S | C13 | N573S 평중조 | 161 | 200 | 25 | 외부 | 1 | A0003_N573S | C | A0003N573SC13
13459 | A0003 | N574PC12000 | N574P | C12 | N574P 판계 | 157 | 158 | 2 | 외부 | 1 | A0003_N574P | C | A0003N574PC12
13460 | A0003 | N574PC13000 | N574P | C13 | N574P 평중조 | 161 | 176 | 7 | 외부 | 1 | A0003_N574P | C | A0003N574PC13
13462 | A0003 | N574SC12000 | N574S | C12 | N574S 판계 | 157 | 158 | 2 | 외부 | 1 | A0003_N574S | C | A0003N574SC12
13463 | A0003 | N574SC13000 | N574S | C13 | N574S 평중조 | 161 | 176 | 7 | 외부 | 1 | A0003_N574S | C | A0003N574SC13
13465 | A0003 | N57DLA01000 | N57DL | A01 | N57DL 전처리 | 148 | 148 | 1 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_N57DL | A | A0003N57DLA01
13466 | A0003 | N57DLA02000 | N57DL | A02 | N57DL 절단 | 149 | 151 | 3 | 외부 | 1 | A0003_N57DL | A | A0003N57DLA02
13467 | A0003 | N57DLA0P000 | N57DL | A0P | N57DL PRESS | 149 | 151 | 3 | 외부 | 1 | A0003_N57DL | A | A0003N57DLA0P
13468 | A0003 | N57DLB11000 | N57DL | B11 | N57DL 소조 | 154 | 156 | 3 | 외부 | 2 | A0003_N57DL | B | A0003N57DLB11
13469 | A0003 | N57HLA01000 | N57HL | A01 | N57HL 전처리 | 151 | 151 | 1 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_N57HL | A | A0003N57HLA01
13471 | A0003 | N57HLA02000 | N57HL | A02 | N57HL 절단 | 154 | 155 | 2 | 외부 | 2 | A0003_N57HL | A | A0003N57HLA02
13473 | A0003 | N57HLA0P000 | N57HL | A0P | N57HL PRESS | 154 | 155 | 2 | 외부 | 1 | A0003_N57HL | A | A0003N57HLA0P
13476 | A0003 | N57JLA01010 | N57JL | A01 | N57JL 전처리 | 150 | 150 | 1 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_N57JL | A | A0003N57JLA01
13477 | A0003 | N57JLA02000 | N57JL | A02 | N57JL 절단 | 151 | 154 | 2 | 외부 | 1 | A0003_N57JL | A | A0003N57JLA02
13478 | A0003 | N57JLA0P000 | N57JL | A0P | N57JL PRESS | 151 | 154 | 2 | 외부 | 2 | A0003_N57JL | A | A0003N57JLA0P
13479 | A0003 | N57MLA01000 | N57ML | A01 | N57ML 전처리 | 151 | 151 | 1 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_N57ML | A | A0003N57MLA01
13481 | A0003 | N57MLA02000 | N57ML | A02 | N57ML 절단 | 154 | 155 | 2 | 외부 | 2 | A0003_N57ML | A | A0003N57MLA02
13483 | A0003 | N57MLA0P000 | N57ML | A0P | N57ML PRESS | 154 | 155 | 2 | 외부 | 1 | A0003_N57ML | A | A0003N57MLA0P
13485 | A0003 | N57ULA01000 | N57UL | A01 | N57UL 전처리 | 148 | 148 | 1 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_N57UL | A | A0003N57ULA01
13486 | A0003 | N57ULA02000 | N57UL | A02 | N57UL 절단 | 149 | 151 | 3 | 외부 | 1 | A0003_N57UL | A | A0003N57ULA02
13487 | A0003 | N57ULA0P000 | N57UL | A0P | N57UL PRESS | 149 | 151 | 3 | 외부 | 1 | A0003_N57UL | A | A0003N57ULA0P
13488 | A0003 | N57ULB11000 | N57UL | B11 | N57UL 소조 | 154 | 156 | 3 | 외부 | 2 | A0003_N57UL | B | A0003N57ULB11
13489 | A0003 | N583PC12000 | N583P | C12 | N583P 판계 | 157 | 158 | 2 | 외부 | 1 | A0003_N583P | C | A0003N583PC12
13490 | A0003 | N583PC13000 | N583P | C13 | N583P 평중조 | 161 | 200 | 25 | 외부 | 1 | A0003_N583P | C | A0003N583PC13
13492 | A0003 | N583SC12000 | N583S | C12 | N583S 판계 | 157 | 158 | 2 | 외부 | 1 | A0003_N583S | C | A0003N583SC12
13493 | A0003 | N583SC13000 | N583S | C13 | N583S 평중조 | 161 | 200 | 25 | 외부 | 1 | A0003_N583S | C | A0003N583SC13
13495 | A0003 | N584PC12000 | N584P | C12 | N584P 판계 | 155 | 156 | 2 | 외부 | 1 | A0003_N584P | C | A0003N584PC12
13496 | A0003 | N584PC13000 | N584P | C13 | N584P 평중조 | 157 | 171 | 7 | 외부 | 1 | A0003_N584P | C | A0003N584PC13
13498 | A0003 | N584SC12000 | N584S | C12 | N584S 판계 | 155 | 156 | 2 | 외부 | 1 | A0003_N584S | C | A0003N584SC12
13499 | A0003 | N584SC13000 | N584S | C13 | N584S 평중조 | 157 | 171 | 7 | 외부 | 1 | A0003_N584S | C | A0003N584SC13
13501 | A0003 | N58DLA01000 | N58DL | A01 | N58DL 전처리 | 148 | 148 | 1 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_N58DL | A | A0003N58DLA01
13503 | A0003 | N58DLA02000 | N58DL | A02 | N58DL 절단 | 149 | 151 | 3 | 외부 | 1 | A0003_N58DL | A | A0003N58DLA02
13504 | A0003 | N58DLA0P000 | N58DL | A0P | N58DL PRESS | 149 | 151 | 3 | 외부 | 1 | A0003_N58DL | A | A0003N58DLA0P
13505 | A0003 | N58DLB11000 | N58DL | B11 | N58DL 소조 | 154 | 156 | 3 | 외부 | 2 | A0003_N58DL | B | A0003N58DLB11
13506 | A0003 | N58HLA01000 | N58HL | A01 | N58HL 전처리 | 150 | 150 | 1 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_N58HL | A | A0003N58HLA01
13508 | A0003 | N58HLA02000 | N58HL | A02 | N58HL 절단 | 151 | 154 | 2 | 외부 | 2 | A0003_N58HL | A | A0003N58HLA02
13510 | A0003 | N58HLA0P000 | N58HL | A0P | N58HL PRESS | 151 | 154 | 2 | 외부 | 1 | A0003_N58HL | A | A0003N58HLA0P
13513 | A0003 | N58JLA01010 | N58JL | A01 | N58JL 전처리 | 148 | 148 | 1 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_N58JL | A | A0003N58JLA01
13514 | A0003 | N58JLA02000 | N58JL | A02 | N58JL 절단 | 149 | 150 | 2 | 외부 | 1 | A0003_N58JL | A | A0003N58JLA02
13515 | A0003 | N58JLA0P000 | N58JL | A0P | N58JL PRESS | 149 | 150 | 2 | 외부 | 2 | A0003_N58JL | A | A0003N58JLA0P
13516 | A0003 | N58MLA01000 | N58ML | A01 | N58ML 전처리 | 150 | 150 | 1 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_N58ML | A | A0003N58MLA01
13518 | A0003 | N58MLA02000 | N58ML | A02 | N58ML 절단 | 151 | 154 | 2 | 외부 | 2 | A0003_N58ML | A | A0003N58MLA02
13520 | A0003 | N58MLA0P000 | N58ML | A0P | N58ML PRESS | 151 | 154 | 2 | 외부 | 1 | A0003_N58ML | A | A0003N58MLA0P
13522 | A0003 | N58ULA01000 | N58UL | A01 | N58UL 전처리 | 148 | 148 | 1 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_N58UL | A | A0003N58ULA01
13524 | A0003 | N58ULA02000 | N58UL | A02 | N58UL 절단 | 149 | 151 | 3 | 외부 | 1 | A0003_N58UL | A | A0003N58ULA02
13525 | A0003 | N58ULA0P000 | N58UL | A0P | N58UL PRESS | 149 | 151 | 3 | 외부 | 1 | A0003_N58UL | A | A0003N58ULA0P
13526 | A0003 | N58ULB11000 | N58UL | B11 | N58UL 소조 | 154 | 156 | 3 | 외부 | 2 | A0003_N58UL | B | A0003N58ULB11
13527 | A0003 | N593PC12000 | N593P | C12 | N593P 판계 | 151 | 154 | 2 | 외부 | 1 | A0003_N593P | C | A0003N593PC12
13528 | A0003 | N593PC13000 | N593P | C13 | N593P 평중조 | 155 | 199 | 28 | 외부 | 1 | A0003_N593P | C | A0003N593PC13
13530 | A0003 | N593SC12000 | N593S | C12 | N593S 판계 | 151 | 154 | 2 | 외부 | 1 | A0003_N593S | C | A0003N593SC12
13531 | A0003 | N593SC13000 | N593S | C13 | N593S 평중조 | 155 | 199 | 28 | 외부 | 1 | A0003_N593S | C | A0003N593SC13
13533 | A0003 | N594PC12000 | N594P | C12 | N594P 판계 | 156 | 157 | 2 | 외부 | 1 | A0003_N594P | C | A0003N594PC12
13534 | A0003 | N594PC13000 | N594P | C13 | N594P 평중조 | 158 | 175 | 7 | 외부 | 1 | A0003_N594P | C | A0003N594PC13
13536 | A0003 | N594SC12000 | N594S | C12 | N594S 판계 | 156 | 157 | 2 | 외부 | 1 | A0003_N594S | C | A0003N594SC12
13537 | A0003 | N594SC13000 | N594S | C13 | N594S 평중조 | 158 | 175 | 7 | 외부 | 1 | A0003_N594S | C | A0003N594SC13
13539 | A0003 | N59DLA01000 | N59DL | A01 | N59DL 전처리 | 144 | 144 | 1 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_N59DL | A | A0003N59DLA01
13540 | A0003 | N59DLA02000 | N59DL | A02 | N59DL 절단 | 147 | 149 | 3 | 외부 | 1 | A0003_N59DL | A | A0003N59DLA02
13541 | A0003 | N59DLA0P000 | N59DL | A0P | N59DL PRESS | 147 | 149 | 3 | 외부 | 1 | A0003_N59DL | A | A0003N59DLA0P
13542 | A0003 | N59DLB11000 | N59DL | B11 | N59DL 소조 | 150 | 154 | 3 | 외부 | 2 | A0003_N59DL | B | A0003N59DLB11
13543 | A0003 | N59HLA01000 | N59HL | A01 | N59HL 전처리 | 148 | 148 | 1 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_N59HL | A | A0003N59HLA01
13545 | A0003 | N59HLA02000 | N59HL | A02 | N59HL 절단 | 149 | 150 | 2 | 외부 | 2 | A0003_N59HL | A | A0003N59HLA02
13547 | A0003 | N59HLA0P000 | N59HL | A0P | N59HL PRESS | 149 | 150 | 2 | 외부 | 1 | A0003_N59HL | A | A0003N59HLA0P
13550 | A0003 | N59JLA01010 | N59JL | A01 | N59JL 전처리 | 144 | 144 | 1 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_N59JL | A | A0003N59JLA01
13551 | A0003 | N59JLA02000 | N59JL | A02 | N59JL 절단 | 147 | 148 | 2 | 외부 | 1 | A0003_N59JL | A | A0003N59JLA02
13552 | A0003 | N59JLA0P000 | N59JL | A0P | N59JL PRESS | 147 | 148 | 2 | 외부 | 2 | A0003_N59JL | A | A0003N59JLA0P
13553 | A0003 | N59MLA01000 | N59ML | A01 | N59ML 전처리 | 148 | 148 | 1 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_N59ML | A | A0003N59MLA01
13555 | A0003 | N59MLA02000 | N59ML | A02 | N59ML 절단 | 149 | 150 | 2 | 외부 | 2 | A0003_N59ML | A | A0003N59MLA02
13557 | A0003 | N59MLA0P000 | N59ML | A0P | N59ML PRESS | 149 | 150 | 2 | 외부 | 1 | A0003_N59ML | A | A0003N59MLA0P
13559 | A0003 | N59ULA01000 | N59UL | A01 | N59UL 전처리 | 143 | 143 | 1 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_N59UL | A | A0003N59ULA01
13561 | A0003 | N59ULA02000 | N59UL | A02 | N59UL 절단 | 144 | 148 | 3 | 외부 | 1 | A0003_N59UL | A | A0003N59ULA02
13562 | A0003 | N59ULA0P000 | N59UL | A0P | N59UL PRESS | 144 | 148 | 3 | 외부 | 1 | A0003_N59UL | A | A0003N59ULA0P
13563 | A0003 | N59ULB11000 | N59UL | B11 | N59UL 소조 | 149 | 154 | 4 | 외부 | 2 | A0003_N59UL | B | A0003N59ULB11
13564 | A0003 | N603PC12000 | N603P | C12 | N603P 판계 | 151 | 154 | 2 | 외부 | 1 | A0003_N603P | C | A0003N603PC12
13565 | A0003 | N603PC13000 | N603P | C13 | N603P 평중조 | 155 | 199 | 28 | 외부 | 1 | A0003_N603P | C | A0003N603PC13
13567 | A0003 | N603SC12000 | N603S | C12 | N603S 판계 | 151 | 154 | 2 | 외부 | 1 | A0003_N603S | C | A0003N603SC12
13568 | A0003 | N603SC13000 | N603S | C13 | N603S 평중조 | 155 | 199 | 28 | 외부 | 1 | A0003_N603S | C | A0003N603SC13
13570 | A0003 | N604PC12000 | N604P | C12 | N604P 판계 | 156 | 157 | 2 | 외부 | 1 | A0003_N604P | C | A0003N604PC12
13571 | A0003 | N604PC13000 | N604P | C13 | N604P 평중조 | 158 | 175 | 7 | 외부 | 1 | A0003_N604P | C | A0003N604PC13
13573 | A0003 | N604SC12000 | N604S | C12 | N604S 판계 | 156 | 157 | 2 | 외부 | 1 | A0003_N604S | C | A0003N604SC12
13574 | A0003 | N604SC13000 | N604S | C13 | N604S 평중조 | 158 | 175 | 7 | 외부 | 1 | A0003_N604S | C | A0003N604SC13
13576 | A0003 | N60DLA01000 | N60DL | A01 | N60DL 전처리 | 144 | 144 | 1 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_N60DL | A | A0003N60DLA01
13577 | A0003 | N60DLA02000 | N60DL | A02 | N60DL 절단 | 147 | 149 | 3 | 외부 | 1 | A0003_N60DL | A | A0003N60DLA02
13578 | A0003 | N60DLA0P000 | N60DL | A0P | N60DL PRESS | 147 | 149 | 3 | 외부 | 1 | A0003_N60DL | A | A0003N60DLA0P
13579 | A0003 | N60DLB11000 | N60DL | B11 | N60DL 소조 | 150 | 154 | 3 | 외부 | 2 | A0003_N60DL | B | A0003N60DLB11
13580 | A0003 | N60HLA01000 | N60HL | A01 | N60HL 전처리 | 148 | 148 | 1 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_N60HL | A | A0003N60HLA01
13582 | A0003 | N60HLA02000 | N60HL | A02 | N60HL 절단 | 149 | 150 | 2 | 외부 | 2 | A0003_N60HL | A | A0003N60HLA02
13584 | A0003 | N60HLA0P000 | N60HL | A0P | N60HL PRESS | 149 | 150 | 2 | 외부 | 1 | A0003_N60HL | A | A0003N60HLA0P
13587 | A0003 | N60JLA01010 | N60JL | A01 | N60JL 전처리 | 144 | 144 | 1 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_N60JL | A | A0003N60JLA01
13588 | A0003 | N60JLA02000 | N60JL | A02 | N60JL 절단 | 147 | 148 | 2 | 외부 | 1 | A0003_N60JL | A | A0003N60JLA02
13589 | A0003 | N60JLA0P000 | N60JL | A0P | N60JL PRESS | 147 | 148 | 2 | 외부 | 2 | A0003_N60JL | A | A0003N60JLA0P
13590 | A0003 | N60MLA01000 | N60ML | A01 | N60ML 전처리 | 148 | 148 | 1 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_N60ML | A | A0003N60MLA01
13592 | A0003 | N60MLA02000 | N60ML | A02 | N60ML 절단 | 149 | 150 | 2 | 외부 | 2 | A0003_N60ML | A | A0003N60MLA02
13594 | A0003 | N60MLA0P000 | N60ML | A0P | N60ML PRESS | 149 | 150 | 2 | 외부 | 1 | A0003_N60ML | A | A0003N60MLA0P
13596 | A0003 | N60ULA01000 | N60UL | A01 | N60UL 전처리 | 143 | 143 | 1 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_N60UL | A | A0003N60ULA01
13598 | A0003 | N60ULA02000 | N60UL | A02 | N60UL 절단 | 144 | 148 | 3 | 외부 | 1 | A0003_N60UL | A | A0003N60ULA02
13600 | A0003 | N60ULA0P000 | N60UL | A0P | N60UL PRESS | 144 | 148 | 3 | 외부 | 1 | A0003_N60UL | A | A0003N60ULA0P
13602 | A0003 | N60ULB11000 | N60UL | B11 | N60UL 소조 | 149 | 154 | 4 | 외부 | 2 | A0003_N60UL | B | A0003N60ULB11
13603 | A0003 | N814PC12000 | N814P | C12 | N814P 판계 | 148 | 149 | 2 | 판넬조립2부 | 1 | A0003_N814P | C | A0003N814PC12
13604 | A0003 | N814PC13000 | N814P | C13 | N814P 평중조 | 150 | 158 | 7 | 대조립3부 | 1 | A0003_N814P | C | A0003N814PC13
13606 | A0003 | N814SC12000 | N814S | C12 | N814S 판계 | 148 | 149 | 2 | 판넬조립2부 | 1 | A0003_N814S | C | A0003N814SC12
13607 | A0003 | N814SC13000 | N814S | C13 | N814S 평중조 | 150 | 158 | 7 | 대조립3부 | 1 | A0003_N814S | C | A0003N814SC13
13609 | A0003 | N81JLA01000 | N81JL | A01 | N81JL 전처리 | 141 | 141 | 1 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_N81JL | A | A0003N81JLA01
13611 | A0003 | N81JLA02010 | N81JL | A02 | N81JL 절단 | 142 | 143 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_N81JL | A | A0003N81JLA02
13613 | A0003 | N81JLA0P010 | N81JL | A0P | N81JL PRESS | 144 | 147 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_N81JL | A | A0003N81JLA0P
13614 | A0003 | N81ULA01000 | N81UL | A01 | N81UL 전처리 | 137 | 137 | 1 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_N81UL | A | A0003N81ULA01
13616 | A0003 | N81ULA02000 | N81UL | A02 | N81UL 절단 | 140 | 142 | 3 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_N81UL | A | A0003N81ULA02
13618 | A0003 | N81ULA0P000 | N81UL | A0P | N81UL PRESS | 140 | 142 | 3 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_N81UL | A | A0003N81ULA0P
13620 | A0003 | N81ULB11000 | N81UL | B11 | N81UL 소조 | 143 | 148 | 4 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_N81UL | B | A0003N81ULB11
13621 | A0003 | N884PC12000 | N884P | C12 | N884P 판계 | 155 | 156 | 2 | 판넬조립2부 | 1 | A0003_N884P | C | A0003N884PC12
13622 | A0003 | N884PC13000 | N884P | C13 | N884P 평중조 | 178 | 186 | 7 | 대조립3부 | 1 | A0003_N884P | C | A0003N884PC13
13624 | A0003 | N884SC12000 | N884S | C12 | N884S 판계 | 175 | 176 | 2 | 판넬조립2부 | 1 | A0003_N884S | C | A0003N884SC12
13625 | A0003 | N884SC13000 | N884S | C13 | N884S 평중조 | 178 | 186 | 7 | 대조립3부 | 1 | A0003_N884S | C | A0003N884SC13
13627 | A0003 | N88JLA01000 | N88JL | A01 | N88JL 전처리 | 148 | 148 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_N88JL | A | A0003N88JLA01
13628 | A0003 | N88JLA02000 | N88JL | A02 | N88JL 절단 | 149 | 150 | 2 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_N88JL | A | A0003N88JLA02
13629 | A0003 | N88JLA0P000 | N88JL | A0P | N88JL PRESS | 151 | 154 | 2 | 대조립3부 | 1 | A0003_N88JL | A | A0003N88JLA0P
13630 | A0003 | N88ULA01000 | N88UL | A01 | N88UL 전처리 | 144 | 144 | 1 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_N88UL | A | A0003N88ULA01
13632 | A0003 | N88ULA02000 | N88UL | A02 | N88UL 절단 | 147 | 149 | 3 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_N88UL | A | A0003N88ULA02
13634 | A0003 | N88ULA0P000 | N88UL | A0P | N88UL PRESS | 147 | 149 | 3 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_N88UL | A | A0003N88ULA0P
13636 | A0003 | N88ULB11000 | N88UL | B11 | N88UL 소조 | 150 | 155 | 4 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_N88UL | B | A0003N88ULB11
13637 | A0003 | N951AC12000 | N951A | C12 | N951A 판계 | 157 | 161 | 3 | 외부 | 1 | A0003_N951A | C | A0003N951AC12
13638 | A0003 | N951AC13000 | N951A | C13 | N951A 평중조 | 162 | 210 | 30 | 외부 | 1 | A0003_N951A | C | A0003N951AC13
13640 | A0003 | N953AC12000 | N953A | C12 | N953A 판계 | 157 | 161 | 3 | 외부 | 1 | A0003_N953A | C | A0003N953AC12
13641 | A0003 | N953AC13000 | N953A | C13 | N953A 평중조 | 162 | 210 | 30 | 외부 | 1 | A0003_N953A | C | A0003N953AC13
13643 | A0003 | N95MLA01000 | N95ML | A01 | N95ML 전처리 | 140 | 140 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_N95ML | A | A0003N95MLA01
13644 | A0003 | N95MLA02000 | N95ML | A02 | N95ML 절단 | 141 | 143 | 3 | 외부 | 2 | A0003_N95ML | A | A0003N95MLA02
13645 | A0003 | N95MLA0P000 | N95ML | A0P | N95ML PRESS | 141 | 143 | 3 | 외부 | 1 | A0003_N95ML | A | A0003N95MLA0P
13646 | A0003 | N95RLA01000 | N95RL | A01 | N95RL 전처리 | 134 | 134 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_N95RL | A | A0003N95RLA01
13648 | A0003 | N95RLA02000 | N95RL | A02 | N95RL 절단 | 135 | 137 | 3 | 외부 | 1 | A0003_N95RL | A | A0003N95RLA02
13649 | A0003 | N95RLA03000 | N95RL | A03 | N95RL L/HEATING | 140 | 143 | 4 | 외부 | 2 | A0003_N95RL | A | A0003N95RLA03
13650 | A0003 | N95RLA0P000 | N95RL | A0P | N95RL PRESS | 135 | 137 | 3 | 외부 | 1 | A0003_N95RL | A | A0003N95RLA0P
13651 | A0003 | N95ULA01000 | N95UL | A01 | N95UL 전처리 | 130 | 130 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_N95UL | A | A0003N95ULA01
13653 | A0003 | N95ULA02000 | N95UL | A02 | N95UL 절단 | 133 | 135 | 3 | 외부 | 1 | A0003_N95UL | A | A0003N95ULA02
13654 | A0003 | N95ULA0P000 | N95UL | A0P | N95UL PRESS | 133 | 135 | 3 | 외부 | 1 | A0003_N95UL | A | A0003N95ULA0P
13655 | A0003 | N95ULB11000 | N95UL | B11 | N95UL 소조 | 142 | 148 | 5 | 외부 | 2 | A0003_N95UL | B | A0003N95ULB11
13656 | A0003 | S115PC12000 | S115P | C12 | S115P 판계 | 157 | 158 | 2 | 판넬조립2부 | 1 | A0003_S115P | C | A0003S115PC12
13657 | A0003 | S115PC13000 | S115P | C13 | S115P 평중조 | 161 | 175 | 6 | 대조립3부 | 1 | A0003_S115P | C | A0003S115PC13
13658 | A0003 | S115SC12000 | S115S | C12 | S115S 판계 | 157 | 158 | 2 | 판넬조립2부 | 1 | A0003_S115S | C | A0003S115SC12
13659 | A0003 | S115SC13000 | S115S | C13 | S115S 평중조 | 161 | 175 | 6 | 대조립3부 | 1 | A0003_S115S | C | A0003S115SC13
13660 | A0003 | S118PC12000 | S118P | C12 | S118P 판계 | 171 | 175 | 2 | 판넬조립2부 | 1 | A0003_S118P | C | A0003S118PC12
13661 | A0003 | S118SC12000 | S118S | C12 | S118S 판계 | 171 | 175 | 2 | 판넬조립2부 | 1 | A0003_S118S | C | A0003S118SC12
13662 | A0003 | S11DLA01000 | S11DL | A01 | S11DL 전처리 | 149 | 149 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_S11DL | A | A0003S11DLA01
13663 | A0003 | S11DLA02000 | S11DL | A02 | S11DL 절단 | 150 | 154 | 3 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_S11DL | A | A0003S11DLA02
13664 | A0003 | S11DLA0P000 | S11DL | A0P | S11DL PRESS | 150 | 154 | 3 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_S11DL | A | A0003S11DLA0P
13665 | A0003 | S11DLB11000 | S11DL | B11 | S11DL 소조 | 155 | 158 | 4 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_S11DL | B | A0003S11DLB11
13666 | A0003 | S11HLA01000 | S11HL | A01 | S11HL 전처리 | 154 | 154 | 1 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_S11HL | A | A0003S11HLA01
13667 | A0003 | S11HLA02000 | S11HL | A02 | S11HL 절단 | 155 | 156 | 2 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_S11HL | A | A0003S11HLA02
13669 | A0003 | S11HLA0P000 | S11HL | A0P | S11HL PRESS | 155 | 156 | 2 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_S11HL | A | A0003S11HLA0P
13671 | A0003 | S11MLA01000 | S11ML | A01 | S11ML 전처리 | 154 | 154 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_S11ML | A | A0003S11MLA01
13673 | A0003 | S11MLA02000 | S11ML | A02 | S11ML 절단 | 155 | 156 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_S11ML | A | A0003S11MLA02
13675 | A0003 | S11MLA0P000 | S11ML | A0P | S11ML PRESS | 155 | 156 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_S11ML | A | A0003S11MLA0P
13677 | A0003 | S11P0C11000 | S11P0 | C11 | S11P0 조립 | 179 | 191 | 9 | 대조립3부 | 1 | A0003_S11P0 | C | A0003S11P0C11
13679 | A0003 | S11P0F21000 | S11P0 | F21 | S11P0 선행의장 | 193 | 198 | 4 | 선행의장부 | 1 | A0003_S11P0 | F | A0003S11P0F21
13681 | A0003 | S11P1G41000 | S11P1 | G41 | S11P1 선PE | 200 | 211 | 8 | 선행의장부 | 1 | A0003_S11P1 | G | A0003S11P1G41
13684 | A0003 | S11P1H32000 | S11P1 | H32 | S11P1 선행도장 | 213 | 227 | 11 | 선행도장부 | 2 | A0003_S11P1 | H | A0003S11P1H32
13686 | A0003 | S11P1JX1000 | S11P1 | JX1 | S11P1 BP1 공정공기 | 231 | 233 | 3 | 의장3부 | 1 | A0003_S11P1 | J | A0003S11P1JX1
13687 | A0003 | S11P3L32000 | S11P3 | L32 | S11P3 후PE2 도장 | 260 | 268 | 7 | 도장2부 | 1 | A0003_S11P3 | L | A0003S11P3L32
13688 | A0003 | S11P3L41000 | S11P3 | L41 | S11P3 후PE2 건조 | 234 | 259 | 16 | 건조2부 | 1 | A0003_S11P3 | L | A0003S11P3L41
13691 | A0003 | S11P3N4A000 | S11P3 | N4A | S11P3 건조탑재 철목 | 273 | 273 | 1 | 건조2부 | 1 | A0003_S11P3 | N | A0003S11P3N4A
13692 | A0003 | S11P3N4B000 | S11P3 | N4B | S11P3 건조탑재 취부/용접 | 274 | 289 | 12 | 건조2부 | 1 | A0003_S11P3 | N | A0003S11P3N4B
13693 | A0003 | S11RLA01000 | S11RL | A01 | S11RL 전처리 | 157 | 157 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_S11RL | A | A0003S11RLA01
13694 | A0003 | S11RLA02000 | S11RL | A02 | S11RL 절단 | 158 | 161 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_S11RL | A | A0003S11RLA02
13695 | A0003 | S11RLA03000 | S11RL | A03 | S11RL L/HEATING | 162 | 170 | 3 | 대조립3부 | 1 | A0003_S11RL | A | A0003S11RLA03
13696 | A0003 | S11RLA0P000 | S11RL | A0P | S11RL PRESS | 158 | 161 | 2 | 대조립3부 | 1 | A0003_S11RL | A | A0003S11RLA0P
13697 | A0003 | S11S0C11000 | S11S0 | C11 | S11S0 조립 | 179 | 191 | 9 | 대조립3부 | 1 | A0003_S11S0 | C | A0003S11S0C11
13699 | A0003 | S11S0F21000 | S11S0 | F21 | S11S0 선행의장 | 193 | 198 | 4 | 선행의장부 | 1 | A0003_S11S0 | F | A0003S11S0F21
13701 | A0003 | S11S1G41000 | S11S1 | G41 | S11S1 선PE | 200 | 211 | 8 | 선행의장부 | 1 | A0003_S11S1 | G | A0003S11S1G41
13704 | A0003 | S11S1H32000 | S11S1 | H32 | S11S1 선행도장 | 213 | 227 | 11 | 선행도장부 | 2 | A0003_S11S1 | H | A0003S11S1H32
13706 | A0003 | S11S1JX1000 | S11S1 | JX1 | S11S1 BP1 공정공기 | 231 | 233 | 3 | 의장3부 | 1 | A0003_S11S1 | J | A0003S11S1JX1
13707 | A0003 | S11S3L32000 | S11S3 | L32 | S11S3 후PE2 도장 | 260 | 268 | 7 | 도장2부 | 1 | A0003_S11S3 | L | A0003S11S3L32
13708 | A0003 | S11S3L41000 | S11S3 | L41 | S11S3 후PE2 건조 | 234 | 259 | 16 | 건조2부 | 1 | A0003_S11S3 | L | A0003S11S3L41
13711 | A0003 | S11S3N4A000 | S11S3 | N4A | S11S3 건조탑재 철목 | 273 | 273 | 1 | 건조2부 | 1 | A0003_S11S3 | N | A0003S11S3N4A
13712 | A0003 | S11S3N4B000 | S11S3 | N4B | S11S3 건조탑재 취부/용접 | 274 | 289 | 12 | 건조2부 | 1 | A0003_S11S3 | N | A0003S11S3N4B
13713 | A0003 | S11SLA01000 | S11SL | A01 | S11SL 전처리 | 150 | 150 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_S11SL | A | A0003S11SLA01
13715 | A0003 | S11SLA02000 | S11SL | A02 | S11SL 절단 | 151 | 154 | 2 | 외부 | 1 | A0003_S11SL | A | A0003S11SLA02
13716 | A0003 | S11SLA0P000 | S11SL | A0P | S11SL PRESS | 151 | 154 | 2 | 외부 | 1 | A0003_S11SL | A | A0003S11SLA0P
13717 | A0003 | S11SLB11000 | S11SL | B11 | S11SL 소조 | 155 | 158 | 4 | 외부 | 1 | A0003_S11SL | B | A0003S11SLB11
13718 | A0003 | S11ULA01000 | S11UL | A01 | S11UL 전처리 | 148 | 148 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_S11UL | A | A0003S11ULA01
13719 | A0003 | S11ULA02000 | S11UL | A02 | S11UL 절단 | 149 | 151 | 3 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_S11UL | A | A0003S11ULA02
13720 | A0003 | S11ULA0P000 | S11UL | A0P | S11UL PRESS | 149 | 151 | 3 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_S11UL | A | A0003S11ULA0P
13721 | A0003 | S11ULB11000 | S11UL | B11 | S11UL 소조 | 154 | 158 | 5 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_S11UL | B | A0003S11ULB11
13722 | A0003 | S121PC12000 | S121P | C12 | S121P 판계 | 179 | 179 | 1 | 판넬조립2부 | 1 | A0003_S121P | C | A0003S121PC12
13723 | A0003 | S121SC12000 | S121S | C12 | S121S 판계 | 179 | 179 | 1 | 판넬조립2부 | 1 | A0003_S121S | C | A0003S121SC12
13724 | A0003 | S123PC12000 | S123P | C12 | S123P 판계 | 171 | 171 | 1 | 판넬조립2부 | 1 | A0003_S123P | C | A0003S123PC12
13725 | A0003 | S123PC13000 | S123P | C13 | S123P 평중조 | 175 | 183 | 7 | 판넬조립2부 | 1 | A0003_S123P | C | A0003S123PC13
13726 | A0003 | S123SC12000 | S123S | C12 | S123S 판계 | 171 | 171 | 1 | 판넬조립2부 | 1 | A0003_S123S | C | A0003S123SC12
13727 | A0003 | S123SC13000 | S123S | C13 | S123S 평중조 | 175 | 183 | 7 | 판넬조립2부 | 1 | A0003_S123S | C | A0003S123SC13
13728 | A0003 | S12BLA01000 | S12BL | A01 | S12BL 전처리 | 140 | 140 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 2 | A0003_S12BL | A | A0003S12BLA01
13730 | A0003 | S12BLA02000 | S12BL | A02 | S12BL 절단 | 141 | 143 | 3 | 가공소조립부 2야드 | 2 | A0003_S12BL | A | A0003S12BLA02
13732 | A0003 | S12BLA0P000 | S12BL | A0P | S12BL PRESS | 141 | 143 | 3 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_S12BL | A | A0003S12BLA0P
13734 | A0003 | S12P0C11000 | S12P0 | C11 | S12P0 조립 | 175 | 192 | 14 | 판넬조립2부 | 1 | A0003_S12P0 | C | A0003S12P0C11
13737 | A0003 | S12P0F21000 | S12P0 | F21 | S12P0 선행의장 | 177 | 192 | 12 | 판넬조립2부 | 1 | A0003_S12P0 | F | A0003S12P0F21
13738 | A0003 | S12QLA01000 | S12QL | A01 | S12QL 전처리 | 140 | 140 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_S12QL | A | A0003S12QLA01
13740 | A0003 | S12QLA02000 | S12QL | A02 | S12QL 절단 | 141 | 143 | 3 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_S12QL | A | A0003S12QLA02
13742 | A0003 | S12QLA0P000 | S12QL | A0P | S12QL PRESS | 141 | 143 | 3 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_S12QL | A | A0003S12QLA0P
13744 | A0003 | S12QLB11000 | S12QL | B11 | S12QL 소조 | 144 | 149 | 4 | 가공소조립부 2야드 | 2 | A0003_S12QL | B | A0003S12QLB11
13745 | A0003 | S12S0C11000 | S12S0 | C11 | S12S0 조립 | 175 | 192 | 14 | 판넬조립2부 | 1 | A0003_S12S0 | C | A0003S12S0C11
13748 | A0003 | S12S0F21000 | S12S0 | F21 | S12S0 선행의장 | 177 | 192 | 12 | 판넬조립2부 | 1 | A0003_S12S0 | F | A0003S12S0F21
13749 | A0003 | S12TLA01000 | S12TL | A01 | S12TL 전처리 | 140 | 140 | 1 | 가공소조립부 1야드 | 2 | A0003_S12TL | A | A0003S12TLA01
13751 | A0003 | S12TLA02000 | S12TL | A02 | S12TL 절단 | 141 | 143 | 3 | 가공소조립부 2야드 | 2 | A0003_S12TL | A | A0003S12TLA02
13753 | A0003 | S12TLA0P000 | S12TL | A0P | S12TL PRESS | 141 | 143 | 3 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_S12TL | A | A0003S12TLA0P
13755 | A0003 | S12ULA01000 | S12UL | A01 | S12UL 전처리 | 144 | 144 | 1 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_S12UL | A | A0003S12ULA01
13757 | A0003 | S12ULA02000 | S12UL | A02 | S12UL 절단 | 147 | 149 | 3 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_S12UL | A | A0003S12ULA02
13759 | A0003 | S12ULA0P000 | S12UL | A0P | S12UL PRESS | 147 | 149 | 3 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_S12UL | A | A0003S12ULA0P
13761 | A0003 | S12ULB11000 | S12UL | B11 | S12UL 소조 | 158 | 170 | 5 | 가공소조립부 2야드 | 2 | A0003_S12UL | B | A0003S12ULB11
13762 | A0003 | S131PC12000 | S131P | C12 | S131P 판계 | 210 | 210 | 1 | 판넬조립2부 | 1 | A0003_S131P | C | A0003S131PC12
13763 | A0003 | S131SC12000 | S131S | C12 | S131S 판계 | 210 | 210 | 1 | 판넬조립2부 | 1 | A0003_S131S | C | A0003S131SC12
13764 | A0003 | S133PC12000 | S133P | C12 | S133P 판계 | 200 | 200 | 1 | 판넬조립2부 | 1 | A0003_S133P | C | A0003S133PC12
13765 | A0003 | S133PC13000 | S133P | C13 | S133P 평중조 | 203 | 211 | 7 | 판넬조립2부 | 1 | A0003_S133P | C | A0003S133PC13
13766 | A0003 | S133SC12000 | S133S | C12 | S133S 판계 | 200 | 200 | 1 | 판넬조립2부 | 1 | A0003_S133S | C | A0003S133SC12
13767 | A0003 | S133SC13000 | S133S | C13 | S133S 평중조 | 203 | 211 | 7 | 판넬조립2부 | 1 | A0003_S133S | C | A0003S133SC13
13768 | A0003 | S13BLA01000 | S13BL | A01 | S13BL 전처리 | 189 | 189 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_S13BL | A | A0003S13BLA01
13770 | A0003 | S13BLA02000 | S13BL | A02 | S13BL 절단 | 190 | 191 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_S13BL | A | A0003S13BLA02
13772 | A0003 | S13BLA0P000 | S13BL | A0P | S13BL PRESS | 190 | 191 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_S13BL | A | A0003S13BLA0P
13774 | A0003 | S13P0C11000 | S13P0 | C11 | S13P0 조립 | 203 | 220 | 14 | 판넬조립2부 | 1 | A0003_S13P0 | C | A0003S13P0C11
13777 | A0003 | S13P0F21000 | S13P0 | F21 | S13P0 선행의장 | 205 | 220 | 12 | 판넬조립2부 | 1 | A0003_S13P0 | F | A0003S13P0F21
13778 | A0003 | S13P1G41000 | S13P1 | G41 | S13P1 선PE | 224 | 233 | 8 | 선행의장부 | 1 | A0003_S13P1 | G | A0003S13P1G41
13781 | A0003 | S13P1H32000 | S13P1 | H32 | S13P1 선행도장 | 235 | 252 | 11 | 선행도장부 | 2 | A0003_S13P1 | H | A0003S13P1H32
13783 | A0003 | S13P1JX1000 | S13P1 | JX1 | S13P1 BP1 공정공기 | 273 | 275 | 3 | 의장3부 | 1 | A0003_S13P1 | J | A0003S13P1JX1
13784 | A0003 | S13P1N4A000 | S13P1 | N4A | S13P1 건조탑재 철목 | 280 | 280 | 1 | 건조2부 | 1 | A0003_S13P1 | N | A0003S13P1N4A
13785 | A0003 | S13P1N4B000 | S13P1 | N4B | S13P1 건조탑재 취부/용접 | 281 | 296 | 12 | 건조2부 | 1 | A0003_S13P1 | N | A0003S13P1N4B
13786 | A0003 | S13QLA01000 | S13QL | A01 | S13QL 전처리 | 178 | 178 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_S13QL | A | A0003S13QLA01
13788 | A0003 | S13QLA02000 | S13QL | A02 | S13QL 절단 | 179 | 182 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_S13QL | A | A0003S13QLA02
13790 | A0003 | S13QLA0P000 | S13QL | A0P | S13QL PRESS | 179 | 182 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_S13QL | A | A0003S13QLA0P
13792 | A0003 | S13QLB11000 | S13QL | B11 | S13QL 소조 | 183 | 184 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_S13QL | B | A0003S13QLB11
13793 | A0003 | S13S0C11000 | S13S0 | C11 | S13S0 조립 | 203 | 220 | 14 | 판넬조립2부 | 1 | A0003_S13S0 | C | A0003S13S0C11
13796 | A0003 | S13S0F21000 | S13S0 | F21 | S13S0 선행의장 | 205 | 220 | 12 | 판넬조립2부 | 1 | A0003_S13S0 | F | A0003S13S0F21
13797 | A0003 | S13S1G41000 | S13S1 | G41 | S13S1 선PE | 224 | 233 | 8 | 선행의장부 | 1 | A0003_S13S1 | G | A0003S13S1G41
13800 | A0003 | S13S1H32000 | S13S1 | H32 | S13S1 선행도장 | 242 | 260 | 11 | 선행도장부 | 2 | A0003_S13S1 | H | A0003S13S1H32
13802 | A0003 | S13S1JX1000 | S13S1 | JX1 | S13S1 BP1 공정공기 | 273 | 275 | 3 | 의장3부 | 1 | A0003_S13S1 | J | A0003S13S1JX1
13803 | A0003 | S13S1N4A000 | S13S1 | N4A | S13S1 건조탑재 철목 | 280 | 280 | 1 | 건조2부 | 1 | A0003_S13S1 | N | A0003S13S1N4A
13804 | A0003 | S13S1N4B000 | S13S1 | N4B | S13S1 건조탑재 취부/용접 | 281 | 296 | 12 | 건조2부 | 1 | A0003_S13S1 | N | A0003S13S1N4B
13805 | A0003 | S13TLA01000 | S13TL | A01 | S13TL 전처리 | 185 | 185 | 1 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_S13TL | A | A0003S13TLA01
13807 | A0003 | S13TLA02000 | S13TL | A02 | S13TL 절단 | 186 | 189 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_S13TL | A | A0003S13TLA02
13809 | A0003 | S13TLA0P000 | S13TL | A0P | S13TL PRESS | 186 | 189 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_S13TL | A | A0003S13TLA0P
13811 | A0003 | S13ULA01000 | S13UL | A01 | S13UL 전처리 | 161 | 161 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_S13UL | A | A0003S13ULA01
13812 | A0003 | S13ULA02000 | S13UL | A02 | S13UL 절단 | 162 | 170 | 3 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_S13UL | A | A0003S13ULA02
13813 | A0003 | S13ULA0P000 | S13UL | A0P | S13UL PRESS | 162 | 170 | 3 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_S13UL | A | A0003S13ULA0P
13814 | A0003 | S13ULB11000 | S13UL | B11 | S13UL 소조 | 171 | 177 | 4 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_S13UL | B | A0003S13ULB11
13815 | A0003 | S141PC12000 | S141P | C12 | S141P 판계 | 203 | 203 | 1 | 판넬조립2부 | 1 | A0003_S141P | C | A0003S141PC12
13816 | A0003 | S141SC12000 | S141S | C12 | S141S 판계 | 203 | 203 | 1 | 판넬조립2부 | 1 | A0003_S141S | C | A0003S141SC12
13817 | A0003 | S143PC12000 | S143P | C12 | S143P 판계 | 193 | 193 | 1 | 판넬조립2부 | 1 | A0003_S143P | C | A0003S143PC12
13818 | A0003 | S143PC13000 | S143P | C13 | S143P 평중조 | 196 | 204 | 7 | 판넬조립2부 | 1 | A0003_S143P | C | A0003S143PC13
13819 | A0003 | S143SC12000 | S143S | C12 | S143S 판계 | 193 | 193 | 1 | 판넬조립2부 | 1 | A0003_S143S | C | A0003S143SC12
13820 | A0003 | S143SC13000 | S143S | C13 | S143S 평중조 | 196 | 204 | 7 | 판넬조립2부 | 1 | A0003_S143S | C | A0003S143SC13
13821 | A0003 | S14BLA01000 | S14BL | A01 | S14BL 전처리 | 197 | 197 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_S14BL | A | A0003S14BLA01
13823 | A0003 | S14BLA02000 | S14BL | A02 | S14BL 절단 | 198 | 199 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_S14BL | A | A0003S14BLA02
13825 | A0003 | S14BLA0P000 | S14BL | A0P | S14BL PRESS | 198 | 199 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_S14BL | A | A0003S14BLA0P
13827 | A0003 | S14P0C11000 | S14P0 | C11 | S14P0 조립 | 196 | 213 | 14 | 판넬조립2부 | 1 | A0003_S14P0 | C | A0003S14P0C11
13830 | A0003 | S14P0F21000 | S14P0 | F21 | S14P0 선행의장 | 198 | 213 | 12 | 판넬조립2부 | 1 | A0003_S14P0 | F | A0003S14P0F21
13831 | A0003 | S14QLA01000 | S14QL | A01 | S14QL 전처리 | 177 | 177 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_S14QL | A | A0003S14QLA01
13833 | A0003 | S14QLA02000 | S14QL | A02 | S14QL 절단 | 178 | 179 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_S14QL | A | A0003S14QLA02
13835 | A0003 | S14QLA0P000 | S14QL | A0P | S14QL PRESS | 178 | 179 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_S14QL | A | A0003S14QLA0P
13837 | A0003 | S14QLB11000 | S14QL | B11 | S14QL 소조 | 182 | 183 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_S14QL | B | A0003S14QLB11
13838 | A0003 | S14S0C11000 | S14S0 | C11 | S14S0 조립 | 196 | 213 | 14 | 판넬조립2부 | 1 | A0003_S14S0 | C | A0003S14S0C11
13841 | A0003 | S14S0F21000 | S14S0 | F21 | S14S0 선행의장 | 198 | 213 | 12 | 판넬조립2부 | 1 | A0003_S14S0 | F | A0003S14S0F21
13842 | A0003 | S14TLA01000 | S14TL | A01 | S14TL 전처리 | 170 | 170 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_S14TL | A | A0003S14TLA01
13844 | A0003 | S14TLA02000 | S14TL | A02 | S14TL 절단 | 171 | 175 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_S14TL | A | A0003S14TLA02
13846 | A0003 | S14TLA0P000 | S14TL | A0P | S14TL PRESS | 171 | 175 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_S14TL | A | A0003S14TLA0P
13848 | A0003 | S14ULA01000 | S14UL | A01 | S14UL 전처리 | 158 | 158 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_S14UL | A | A0003S14ULA01
13850 | A0003 | S14ULA02000 | S14UL | A02 | S14UL 절단 | 161 | 169 | 3 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_S14UL | A | A0003S14ULA02
13852 | A0003 | S14ULA0P000 | S14UL | A0P | S14UL PRESS | 161 | 169 | 3 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_S14UL | A | A0003S14ULA0P
13854 | A0003 | S14ULB11000 | S14UL | B11 | S14UL 소조 | 170 | 176 | 4 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_S14UL | B | A0003S14ULB11
13855 | A0003 | S151PC12000 | S151P | C12 | S151P 판계 | 207 | 207 | 1 | 판넬조립2부 | 1 | A0003_S151P | C | A0003S151PC12
13856 | A0003 | S151SC12000 | S151S | C12 | S151S 판계 | 207 | 207 | 1 | 판넬조립2부 | 1 | A0003_S151S | C | A0003S151SC12
13857 | A0003 | S153PC12000 | S153P | C12 | S153P 판계 | 199 | 199 | 1 | 판넬조립2부 | 1 | A0003_S153P | C | A0003S153PC12
13858 | A0003 | S153PC13000 | S153P | C13 | S153P 평중조 | 200 | 210 | 7 | 판넬조립2부 | 1 | A0003_S153P | C | A0003S153PC13
13859 | A0003 | S153SC12000 | S153S | C12 | S153S 판계 | 199 | 199 | 1 | 판넬조립2부 | 1 | A0003_S153S | C | A0003S153SC12
13860 | A0003 | S153SC13000 | S153S | C13 | S153S 평중조 | 200 | 210 | 7 | 판넬조립2부 | 1 | A0003_S153S | C | A0003S153SC13
13861 | A0003 | S15BLA01000 | S15BL | A01 | S15BL 전처리 | 199 | 199 | 1 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_S15BL | A | A0003S15BLA01
13862 | A0003 | S15BLA02000 | S15BL | A02 | S15BL 절단 | 200 | 203 | 2 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_S15BL | A | A0003S15BLA02
13863 | A0003 | S15BLA0P000 | S15BL | A0P | S15BL PRESS | 200 | 203 | 2 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_S15BL | A | A0003S15BLA0P
13864 | A0003 | S15P0C11000 | S15P0 | C11 | S15P0 조립 | 200 | 219 | 14 | 판넬조립2부 | 1 | A0003_S15P0 | C | A0003S15P0C11
13867 | A0003 | S15P0F21000 | S15P0 | F21 | S15P0 선행의장 | 204 | 219 | 12 | 판넬조립2부 | 1 | A0003_S15P0 | F | A0003S15P0F21
13868 | A0003 | S15P1G41000 | S15P1 | G41 | S15P1 선PE | 220 | 231 | 8 | 선행의장부 | 1 | A0003_S15P1 | G | A0003S15P1G41
13871 | A0003 | S15P1H32000 | S15P1 | H32 | S15P1 선행도장 | 246 | 262 | 11 | 선행도장부 | 2 | A0003_S15P1 | H | A0003S15P1H32
13873 | A0003 | S15P1JX1000 | S15P1 | JX1 | S15P1 BP1 공정공기 | 274 | 276 | 3 | 의장3부 | 1 | A0003_S15P1 | J | A0003S15P1JX1
13874 | A0003 | S15P1N4A000 | S15P1 | N4A | S15P1 건조탑재 철목 | 281 | 281 | 1 | 건조2부 | 1 | A0003_S15P1 | N | A0003S15P1N4A
13875 | A0003 | S15P1N4B000 | S15P1 | N4B | S15P1 건조탑재 취부/용접 | 282 | 302 | 12 | 건조2부 | 1 | A0003_S15P1 | N | A0003S15P1N4B
13876 | A0003 | S15QLA01000 | S15QL | A01 | S15QL 전처리 | 192 | 192 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_S15QL | A | A0003S15QLA01
13877 | A0003 | S15QLA02000 | S15QL | A02 | S15QL 절단 | 193 | 196 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_S15QL | A | A0003S15QLA02
13878 | A0003 | S15QLA0P000 | S15QL | A0P | S15QL PRESS | 193 | 196 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_S15QL | A | A0003S15QLA0P
13879 | A0003 | S15QLB11000 | S15QL | B11 | S15QL 소조 | 197 | 198 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_S15QL | B | A0003S15QLB11
13880 | A0003 | S15S0C11000 | S15S0 | C11 | S15S0 조립 | 200 | 219 | 14 | 판넬조립2부 | 1 | A0003_S15S0 | C | A0003S15S0C11
13883 | A0003 | S15S0F21000 | S15S0 | F21 | S15S0 선행의장 | 204 | 219 | 12 | 판넬조립2부 | 1 | A0003_S15S0 | F | A0003S15S0F21
13884 | A0003 | S15S1G41000 | S15S1 | G41 | S15S1 선PE | 220 | 231 | 8 | 선행의장부 | 1 | A0003_S15S1 | G | A0003S15S1G41
13887 | A0003 | S15S1H32000 | S15S1 | H32 | S15S1 선행도장 | 245 | 261 | 11 | 선행도장부 | 2 | A0003_S15S1 | H | A0003S15S1H32
13889 | A0003 | S15S1JX1000 | S15S1 | JX1 | S15S1 BP1 공정공기 | 274 | 276 | 3 | 의장3부 | 1 | A0003_S15S1 | J | A0003S15S1JX1
13890 | A0003 | S15S1N4A000 | S15S1 | N4A | S15S1 건조탑재 철목 | 281 | 281 | 1 | 건조2부 | 1 | A0003_S15S1 | N | A0003S15S1N4A
13891 | A0003 | S15S1N4B000 | S15S1 | N4B | S15S1 건조탑재 취부/용접 | 282 | 302 | 12 | 건조2부 | 1 | A0003_S15S1 | N | A0003S15S1N4B
13892 | A0003 | S15TLA01000 | S15TL | A01 | S15TL 전처리 | 191 | 191 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_S15TL | A | A0003S15TLA01
13894 | A0003 | S15TLA02000 | S15TL | A02 | S15TL 절단 | 192 | 193 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_S15TL | A | A0003S15TLA02
13896 | A0003 | S15TLA0P000 | S15TL | A0P | S15TL PRESS | 192 | 193 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_S15TL | A | A0003S15TLA0P
13898 | A0003 | S15ULA01000 | S15UL | A01 | S15UL 전처리 | 162 | 162 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_S15UL | A | A0003S15ULA01
13899 | A0003 | S15ULA02000 | S15UL | A02 | S15UL 절단 | 162 | 170 | 3 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_S15UL | A | A0003S15ULA02
13900 | A0003 | S15ULA0P000 | S15UL | A0P | S15UL PRESS | 169 | 171 | 3 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_S15UL | A | A0003S15ULA0P
13901 | A0003 | S15ULB11000 | S15UL | B11 | S15UL 소조 | 191 | 196 | 4 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_S15UL | B | A0003S15ULB11
13902 | A0003 | S161PC12000 | S161P | C12 | S161P 판계 | 207 | 207 | 1 | 판넬조립2부 | 1 | A0003_S161P | C | A0003S161PC12
13903 | A0003 | S161SC12000 | S161S | C12 | S161S 판계 | 207 | 207 | 1 | 판넬조립2부 | 1 | A0003_S161S | C | A0003S161SC12
13904 | A0003 | S163PC12000 | S163P | C12 | S163P 판계 | 200 | 200 | 1 | 판넬조립2부 | 1 | A0003_S163P | C | A0003S163PC12
13905 | A0003 | S163PC13000 | S163P | C13 | S163P 평중조 | 203 | 211 | 7 | 판넬조립2부 | 1 | A0003_S163P | C | A0003S163PC13
13906 | A0003 | S163SC12000 | S163S | C12 | S163S 판계 | 200 | 200 | 1 | 판넬조립2부 | 1 | A0003_S163S | C | A0003S163SC12
13907 | A0003 | S163SC13000 | S163S | C13 | S163S 평중조 | 203 | 211 | 7 | 판넬조립2부 | 1 | A0003_S163S | C | A0003S163SC13
13908 | A0003 | S16BLA01000 | S16BL | A01 | S16BL 전처리 | 198 | 198 | 1 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_S16BL | A | A0003S16BLA01
13909 | A0003 | S16BLA02000 | S16BL | A02 | S16BL 절단 | 199 | 200 | 2 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_S16BL | A | A0003S16BLA02
13910 | A0003 | S16BLA0P000 | S16BL | A0P | S16BL PRESS | 199 | 200 | 2 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_S16BL | A | A0003S16BLA0P
13911 | A0003 | S16P0C11000 | S16P0 | C11 | S16P0 조립 | 203 | 219 | 13 | 판넬조립2부 | 1 | A0003_S16P0 | C | A0003S16P0C11
13914 | A0003 | S16P0F21000 | S16P0 | F21 | S16P0 선행의장 | 205 | 219 | 11 | 판넬조립2부 | 1 | A0003_S16P0 | F | A0003S16P0F21
13915 | A0003 | S16QLA01000 | S16QL | A01 | S16QL 전처리 | 186 | 186 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_S16QL | A | A0003S16QLA01
13916 | A0003 | S16QLA02000 | S16QL | A02 | S16QL 절단 | 189 | 190 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_S16QL | A | A0003S16QLA02
13917 | A0003 | S16QLA0P000 | S16QL | A0P | S16QL PRESS | 189 | 190 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_S16QL | A | A0003S16QLA0P
13918 | A0003 | S16QLB11000 | S16QL | B11 | S16QL 소조 | 191 | 192 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_S16QL | B | A0003S16QLB11
13919 | A0003 | S16S0C11000 | S16S0 | C11 | S16S0 조립 | 203 | 219 | 13 | 판넬조립2부 | 1 | A0003_S16S0 | C | A0003S16S0C11
13922 | A0003 | S16S0F21000 | S16S0 | F21 | S16S0 선행의장 | 205 | 219 | 11 | 판넬조립2부 | 1 | A0003_S16S0 | F | A0003S16S0F21
13923 | A0003 | S16TLA01000 | S16TL | A01 | S16TL 전처리 | 197 | 197 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_S16TL | A | A0003S16TLA01
13925 | A0003 | S16TLA02000 | S16TL | A02 | S16TL 절단 | 198 | 199 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_S16TL | A | A0003S16TLA02
13927 | A0003 | S16TLA0P000 | S16TL | A0P | S16TL PRESS | 198 | 199 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_S16TL | A | A0003S16TLA0P
13929 | A0003 | S16ULA01000 | S16UL | A01 | S16UL 전처리 | 183 | 183 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_S16UL | A | A0003S16ULA01
13931 | A0003 | S16ULA02000 | S16UL | A02 | S16UL 절단 | 184 | 186 | 3 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_S16UL | A | A0003S16ULA02
13933 | A0003 | S16ULA0P000 | S16UL | A0P | S16UL PRESS | 184 | 186 | 3 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_S16UL | A | A0003S16ULA0P
13935 | A0003 | S16ULB11000 | S16UL | B11 | S16UL 소조 | 190 | 196 | 5 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_S16UL | B | A0003S16ULB11
13936 | A0003 | S171PC12000 | S171P | C12 | S171P 판계 | 206 | 206 | 1 | 판넬조립2부 | 1 | A0003_S171P | C | A0003S171PC12
13937 | A0003 | S171SC12000 | S171S | C12 | S171S 판계 | 206 | 206 | 1 | 판넬조립2부 | 1 | A0003_S171S | C | A0003S171SC12
13938 | A0003 | S173PC12000 | S173P | C12 | S173P 판계 | 199 | 199 | 1 | 판넬조립2부 | 1 | A0003_S173P | C | A0003S173PC12
13939 | A0003 | S173PC13000 | S173P | C13 | S173P 평중조 | 200 | 210 | 7 | 판넬조립2부 | 1 | A0003_S173P | C | A0003S173PC13
13940 | A0003 | S173SC12000 | S173S | C12 | S173S 판계 | 199 | 199 | 1 | 판넬조립2부 | 1 | A0003_S173S | C | A0003S173SC12
13941 | A0003 | S173SC13000 | S173S | C13 | S173S 평중조 | 200 | 210 | 7 | 판넬조립2부 | 1 | A0003_S173S | C | A0003S173SC13
13942 | A0003 | S17BLA01000 | S17BL | A01 | S17BL 전처리 | 197 | 197 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 2 | A0003_S17BL | A | A0003S17BLA01
13944 | A0003 | S17BLA02000 | S17BL | A02 | S17BL 절단 | 198 | 200 | 3 | 가공소조립부 2야드 | 2 | A0003_S17BL | A | A0003S17BLA02
13946 | A0003 | S17BLA0P000 | S17BL | A0P | S17BL PRESS | 198 | 200 | 3 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_S17BL | A | A0003S17BLA0P
13948 | A0003 | S17P0C11000 | S17P0 | C11 | S17P0 조립 | 200 | 219 | 14 | 판넬조립2부 | 1 | A0003_S17P0 | C | A0003S17P0C11
13951 | A0003 | S17P0F21000 | S17P0 | F21 | S17P0 선행의장 | 204 | 219 | 12 | 판넬조립2부 | 1 | A0003_S17P0 | F | A0003S17P0F21
13952 | A0003 | S17P1G41000 | S17P1 | G41 | S17P1 선PE | 220 | 231 | 8 | 선행의장부 | 1 | A0003_S17P1 | G | A0003S17P1G41
13955 | A0003 | S17P1H32000 | S17P1 | H32 | S17P1 선행도장 | 247 | 263 | 11 | 선행도장부 | 2 | A0003_S17P1 | H | A0003S17P1H32
13957 | A0003 | S17P1JX1000 | S17P1 | JX1 | S17P1 BP1 공정공기 | 276 | 280 | 3 | 의장3부 | 1 | A0003_S17P1 | J | A0003S17P1JX1
13958 | A0003 | S17P1N4A000 | S17P1 | N4A | S17P1 건조탑재 철목 | 283 | 283 | 1 | 건조2부 | 1 | A0003_S17P1 | N | A0003S17P1N4A
13959 | A0003 | S17P1N4B000 | S17P1 | N4B | S17P1 건조탑재 취부/용접 | 284 | 304 | 12 | 건조2부 | 1 | A0003_S17P1 | N | A0003S17P1N4B
13960 | A0003 | S17QLA01000 | S17QL | A01 | S17QL 전처리 | 175 | 175 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_S17QL | A | A0003S17QLA01
13961 | A0003 | S17QLA02000 | S17QL | A02 | S17QL 절단 | 176 | 178 | 3 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_S17QL | A | A0003S17QLA02
13962 | A0003 | S17QLA0P000 | S17QL | A0P | S17QL PRESS | 176 | 178 | 3 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_S17QL | A | A0003S17QLA0P
13963 | A0003 | S17QLB11000 | S17QL | B11 | S17QL 소조 | 179 | 184 | 4 | 가공소조립부 2야드 | 2 | A0003_S17QL | B | A0003S17QLB11
13964 | A0003 | S17S0C11000 | S17S0 | C11 | S17S0 조립 | 200 | 219 | 14 | 판넬조립2부 | 1 | A0003_S17S0 | C | A0003S17S0C11
13967 | A0003 | S17S0F21000 | S17S0 | F21 | S17S0 선행의장 | 204 | 219 | 12 | 판넬조립2부 | 1 | A0003_S17S0 | F | A0003S17S0F21
13968 | A0003 | S17S1G41000 | S17S1 | G41 | S17S1 선PE | 220 | 231 | 8 | 선행의장부 | 1 | A0003_S17S1 | G | A0003S17S1G41
13971 | A0003 | S17S1H32000 | S17S1 | H32 | S17S1 선행도장 | 246 | 262 | 11 | 선행도장부 | 2 | A0003_S17S1 | H | A0003S17S1H32
13973 | A0003 | S17S1JX1000 | S17S1 | JX1 | S17S1 BP1 공정공기 | 276 | 280 | 3 | 의장3부 | 1 | A0003_S17S1 | J | A0003S17S1JX1
13974 | A0003 | S17S1N4A000 | S17S1 | N4A | S17S1 건조탑재 철목 | 283 | 283 | 1 | 건조2부 | 1 | A0003_S17S1 | N | A0003S17S1N4A
13975 | A0003 | S17S1N4B000 | S17S1 | N4B | S17S1 건조탑재 취부/용접 | 284 | 304 | 12 | 건조2부 | 1 | A0003_S17S1 | N | A0003S17S1N4B
13976 | A0003 | S17TLA01000 | S17TL | A01 | S17TL 전처리 | 191 | 191 | 1 | 가공소조립부 1야드 | 2 | A0003_S17TL | A | A0003S17TLA01
13978 | A0003 | S17TLA02000 | S17TL | A02 | S17TL 절단 | 192 | 196 | 3 | 가공소조립부 2야드 | 2 | A0003_S17TL | A | A0003S17TLA02
13980 | A0003 | S17TLA0P000 | S17TL | A0P | S17TL PRESS | 192 | 196 | 3 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_S17TL | A | A0003S17TLA0P
13982 | A0003 | S17ULA01000 | S17UL | A01 | S17UL 전처리 | 175 | 175 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_S17UL | A | A0003S17ULA01
13984 | A0003 | S17ULA02000 | S17UL | A02 | S17UL 절단 | 176 | 178 | 3 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_S17UL | A | A0003S17ULA02
13986 | A0003 | S17ULA0P000 | S17UL | A0P | S17UL PRESS | 176 | 178 | 3 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_S17UL | A | A0003S17ULA0P
13988 | A0003 | S17ULB11000 | S17UL | B11 | S17UL 소조 | 179 | 185 | 5 | 가공소조립부 2야드 | 2 | A0003_S17UL | B | A0003S17ULB11
13989 | A0003 | S185PC12000 | S185P | C12 | S185P 판계 | 177 | 178 | 2 | 판넬조립2부 | 1 | A0003_S185P | C | A0003S185PC12
13990 | A0003 | S185PC13000 | S185P | C13 | S185P 평중조 | 179 | 186 | 6 | 대조립3부 | 1 | A0003_S185P | C | A0003S185PC13
13991 | A0003 | S185SC12000 | S185S | C12 | S185S 판계 | 170 | 171 | 2 | 판넬조립2부 | 1 | A0003_S185S | C | A0003S185SC12
13992 | A0003 | S185SC13000 | S185S | C13 | S185S 평중조 | 175 | 182 | 6 | 대조립3부 | 1 | A0003_S185S | C | A0003S185SC13
13993 | A0003 | S188PC12000 | S188P | C12 | S188P 판계 | 170 | 171 | 2 | 판넬조립2부 | 1 | A0003_S188P | C | A0003S188PC12
13994 | A0003 | S188SC12000 | S188S | C12 | S188S 판계 | 170 | 171 | 2 | 판넬조립2부 | 1 | A0003_S188S | C | A0003S188SC12
13995 | A0003 | S18DLA01000 | S18DL | A01 | S18DL 전처리 | 156 | 156 | 1 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_S18DL | A | A0003S18DLA01
13996 | A0003 | S18DLA02000 | S18DL | A02 | S18DL 절단 | 157 | 161 | 3 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_S18DL | A | A0003S18DLA02
13997 | A0003 | S18DLA0P000 | S18DL | A0P | S18DL PRESS | 157 | 161 | 3 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_S18DL | A | A0003S18DLA0P
13998 | A0003 | S18DLB11000 | S18DL | B11 | S18DL 소조 | 162 | 171 | 4 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_S18DL | B | A0003S18DLB11
13999 | A0003 | S18HLA01000 | S18HL | A01 | S18HL 전처리 | 161 | 161 | 1 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_S18HL | A | A0003S18HLA01
14000 | A0003 | S18HLA02000 | S18HL | A02 | S18HL 절단 | 162 | 169 | 2 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_S18HL | A | A0003S18HLA02
14002 | A0003 | S18HLA0P000 | S18HL | A0P | S18HL PRESS | 162 | 169 | 2 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_S18HL | A | A0003S18HLA0P
14004 | A0003 | S18P0C11000 | S18P0 | C11 | S18P0 조립 | 189 | 199 | 9 | 대조립3부 | 1 | A0003_S18P0 | C | A0003S18P0C11
14006 | A0003 | S18P0F21000 | S18P0 | F21 | S18P0 선행의장 | 204 | 207 | 4 | 선행의장부 | 1 | A0003_S18P0 | F | A0003S18P0F21
14008 | A0003 | S18RLA01000 | S18RL | A01 | S18RL 전처리 | 156 | 156 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_S18RL | A | A0003S18RLA01
14009 | A0003 | S18RLA02000 | S18RL | A02 | S18RL 절단 | 157 | 158 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_S18RL | A | A0003S18RLA02
14010 | A0003 | S18RLA03000 | S18RL | A03 | S18RL L/HEATING | 161 | 169 | 3 | 대조립3부 | 1 | A0003_S18RL | A | A0003S18RLA03
14011 | A0003 | S18RLA0P000 | S18RL | A0P | S18RL PRESS | 157 | 158 | 2 | 대조립3부 | 1 | A0003_S18RL | A | A0003S18RLA0P
14012 | A0003 | S18S0C11000 | S18S0 | C11 | S18S0 조립 | 189 | 199 | 9 | 대조립3부 | 1 | A0003_S18S0 | C | A0003S18S0C11
14014 | A0003 | S18S0F21000 | S18S0 | F21 | S18S0 선행의장 | 204 | 207 | 4 | 선행의장부 | 1 | A0003_S18S0 | F | A0003S18S0F21
14016 | A0003 | S18SLA01000 | S18SL | A01 | S18SL 전처리 | 149 | 149 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_S18SL | A | A0003S18SLA01
14018 | A0003 | S18SLA02000 | S18SL | A02 | S18SL 절단 | 150 | 151 | 2 | 외부 | 1 | A0003_S18SL | A | A0003S18SLA02
14019 | A0003 | S18SLA0P000 | S18SL | A0P | S18SL PRESS | 150 | 151 | 2 | 외부 | 1 | A0003_S18SL | A | A0003S18SLA0P
14020 | A0003 | S18SLB11000 | S18SL | B11 | S18SL 소조 | 154 | 157 | 4 | 외부 | 1 | A0003_S18SL | B | A0003S18SLB11
14021 | A0003 | S18ULA01000 | S18UL | A01 | S18UL 전처리 | 155 | 155 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_S18UL | A | A0003S18ULA01
14022 | A0003 | S18ULA02000 | S18UL | A02 | S18UL 절단 | 156 | 158 | 3 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_S18UL | A | A0003S18ULA02
14023 | A0003 | S18ULA0P000 | S18UL | A0P | S18UL PRESS | 156 | 158 | 3 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_S18UL | A | A0003S18ULA0P
14024 | A0003 | S18ULB11000 | S18UL | B11 | S18UL 소조 | 161 | 171 | 5 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_S18UL | B | A0003S18ULB11
14025 | A0003 | S193PC12000 | S193P | C12 | S193P 판계 | 158 | 161 | 2 | 판넬조립2부 | 1 | A0003_S193P | C | A0003S193PC12
14026 | A0003 | S193PC13000 | S193P | C13 | S193P 평중조 | 162 | 176 | 6 | 대조립3부 | 1 | A0003_S193P | C | A0003S193PC13
14027 | A0003 | S193SC12000 | S193S | C12 | S193S 판계 | 158 | 161 | 2 | 판넬조립2부 | 1 | A0003_S193S | C | A0003S193SC12
14028 | A0003 | S193SC13000 | S193S | C13 | S193S 평중조 | 162 | 176 | 6 | 대조립3부 | 1 | A0003_S193S | C | A0003S193SC13
14029 | A0003 | S194PC12000 | S194P | C12 | S194P 판계 | 150 | 151 | 2 | 판넬조립2부 | 1 | A0003_S194P | C | A0003S194PC12
14030 | A0003 | S194PC13000 | S194P | C13 | S194P 평중조 | 154 | 161 | 6 | 대조립3부 | 1 | A0003_S194P | C | A0003S194PC13
14031 | A0003 | S194SC12000 | S194S | C12 | S194S 판계 | 150 | 151 | 2 | 판넬조립2부 | 1 | A0003_S194S | C | A0003S194SC12
14032 | A0003 | S194SC13000 | S194S | C13 | S194S 평중조 | 154 | 161 | 6 | 대조립3부 | 1 | A0003_S194S | C | A0003S194SC13
14033 | A0003 | S195PC12000 | S195P | C12 | S195P 판계 | 150 | 151 | 2 | 판넬조립2부 | 1 | A0003_S195P | C | A0003S195PC12
14034 | A0003 | S195PC13000 | S195P | C13 | S195P 평중조 | 154 | 161 | 6 | 대조립3부 | 1 | A0003_S195P | C | A0003S195PC13
14035 | A0003 | S195SC12000 | S195S | C12 | S195S 판계 | 150 | 151 | 2 | 판넬조립2부 | 1 | A0003_S195S | C | A0003S195SC12
14036 | A0003 | S195SC13000 | S195S | C13 | S195S 평중조 | 154 | 161 | 6 | 대조립3부 | 1 | A0003_S195S | C | A0003S195SC13
14037 | A0003 | S197PC12000 | S197P | C12 | S197P 판계 | 158 | 161 | 2 | 판넬조립2부 | 1 | A0003_S197P | C | A0003S197PC12
14038 | A0003 | S197PC13000 | S197P | C13 | S197P 평중조 | 162 | 176 | 6 | 대조립3부 | 1 | A0003_S197P | C | A0003S197PC13
14039 | A0003 | S197SC12000 | S197S | C12 | S197S 판계 | 161 | 162 | 2 | 판넬조립2부 | 1 | A0003_S197S | C | A0003S197SC12
14040 | A0003 | S197SC13000 | S197S | C13 | S197S 평중조 | 169 | 177 | 6 | 대조립3부 | 1 | A0003_S197S | C | A0003S197SC13
14041 | A0003 | S198PC12000 | S198P | C12 | S198P 판계 | 191 | 192 | 2 | 판넬조립2부 | 1 | A0003_S198P | C | A0003S198PC12
14042 | A0003 | S198SC12000 | S198S | C12 | S198S 판계 | 191 | 192 | 2 | 판넬조립2부 | 1 | A0003_S198S | C | A0003S198SC12
14043 | A0003 | S19ELA01000 | S19EL | A01 | S19EL 전처리 | 141 | 141 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_S19EL | A | A0003S19ELA01
14046 | A0003 | S19ELA02000 | S19EL | A02 | S19EL 절단 | 142 | 144 | 3 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_S19EL | A | A0003S19ELA02
14049 | A0003 | S19ELA0P000 | S19EL | A0P | S19EL PRESS | 142 | 144 | 3 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_S19EL | A | A0003S19ELA0P
14052 | A0003 | S19ELB11000 | S19EL | B11 | S19EL 소조 | 147 | 151 | 5 | 가공소조립부 2야드 | 4 | A0003_S19EL | B | A0003S19ELB11
14053 | A0003 | S19JLA01000 | S19JL | A01 | S19JL 전처리 | 143 | 143 | 1 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_S19JL | A | A0003S19JLA01
14055 | A0003 | S19JLA02010 | S19JL | A02 | S19JL 절단 | 144 | 147 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_S19JL | A | A0003S19JLA02
14057 | A0003 | S19JLA0P010 | S19JL | A0P | S19JL PRESS | 148 | 149 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_S19JL | A | A0003S19JLA0P
14058 | A0003 | S19MLA01000 | S19ML | A01 | S19ML 전처리 | 147 | 147 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_S19ML | A | A0003S19MLA01
14061 | A0003 | S19MLA02000 | S19ML | A02 | S19ML 절단 | 148 | 149 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 4 | A0003_S19ML | A | A0003S19MLA02
14064 | A0003 | S19MLA0P000 | S19ML | A0P | S19ML PRESS | 148 | 149 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_S19ML | A | A0003S19MLA0P
14067 | A0003 | S19NLA01000 | S19NL | A01 | S19NL 전처리 | 147 | 147 | 1 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_S19NL | A | A0003S19NLA01
14068 | A0003 | S19NLA02000 | S19NL | A02 | S19NL 절단 | 148 | 149 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 4 | A0003_S19NL | A | A0003S19NLA02
14071 | A0003 | S19NLA0P000 | S19NL | A0P | S19NL PRESS | 148 | 149 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_S19NL | A | A0003S19NLA0P
14074 | A0003 | S19P0C11000 | S19P0 | C11 | S19P0 조립 | 193 | 207 | 11 | 대조립3부 | 1 | A0003_S19P0 | C | A0003S19P0C11
14076 | A0003 | S19P0F21000 | S19P0 | F21 | S19P0 선행의장 | 211 | 214 | 4 | 선행의장부 | 1 | A0003_S19P0 | F | A0003S19P0F21
14077 | A0003 | S19P0H32000 | S19P0 | H32 | S19P0 선행도장 | 218 | 232 | 11 | 선행도장부 | 2 | A0003_S19P0 | H | A0003S19P0H32
14079 | A0003 | S19P0JX1000 | S19P0 | JX1 | S19P0 BP1 공정공기 | 239 | 241 | 3 | 의장3부 | 1 | A0003_S19P0 | J | A0003S19P0JX1
14080 | A0003 | S19P2K41000 | S19P2 | K41 | S19P2 후PE1 건조 | 246 | 259 | 8 | 건조2부 | 1 | A0003_S19P2 | K | A0003S19P2K41
14083 | A0003 | S19RLA01000 | S19RL | A01 | S19RL 전처리 | 158 | 158 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_S19RL | A | A0003S19RLA01
14084 | A0003 | S19RLA02000 | S19RL | A02 | S19RL 절단 | 161 | 162 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_S19RL | A | A0003S19RLA02
14086 | A0003 | S19RLA03000 | S19RL | A03 | S19RL L/HEATING | 169 | 171 | 3 | 대조립3부 | 1 | A0003_S19RL | A | A0003S19RLA03
14087 | A0003 | S19RLA0P000 | S19RL | A0P | S19RL PRESS | 161 | 162 | 2 | 대조립3부 | 1 | A0003_S19RL | A | A0003S19RLA0P
14089 | A0003 | S19S0C11000 | S19S0 | C11 | S19S0 조립 | 193 | 207 | 11 | 대조립3부 | 1 | A0003_S19S0 | C | A0003S19S0C11
14091 | A0003 | S19S0F21000 | S19S0 | F21 | S19S0 선행의장 | 211 | 214 | 4 | 선행의장부 | 1 | A0003_S19S0 | F | A0003S19S0F21
14092 | A0003 | S19S0H32000 | S19S0 | H32 | S19S0 선행도장 | 218 | 232 | 11 | 선행도장부 | 2 | A0003_S19S0 | H | A0003S19S0H32
14094 | A0003 | S19S0JX1000 | S19S0 | JX1 | S19S0 BP1 공정공기 | 241 | 245 | 3 | 의장3부 | 1 | A0003_S19S0 | J | A0003S19S0JX1
14095 | A0003 | S19S2K41000 | S19S2 | K41 | S19S2 후PE1 건조 | 246 | 259 | 8 | 건조2부 | 1 | A0003_S19S2 | K | A0003S19S2K41
14098 | A0003 | S19SLA01000 | S19SL | A01 | S19SL 전처리 | 151 | 151 | 1 | 외부 | 1 | A0003_S19SL | A | A0003S19SLA01
14099 | A0003 | S19SLA02000 | S19SL | A02 | S19SL 절단 | 154 | 155 | 2 | 외부 | 1 | A0003_S19SL | A | A0003S19SLA02
14100 | A0003 | S19SLA0P000 | S19SL | A0P | S19SL PRESS | 154 | 155 | 2 | 외부 | 1 | A0003_S19SL | A | A0003S19SLA0P
14101 | A0003 | S19SLB11000 | S19SL | B11 | S19SL 소조 | 156 | 161 | 4 | 외부 | 1 | A0003_S19SL | B | A0003S19SLB11
14102 | A0003 | S19ULA01000 | S19UL | A01 | S19UL 전처리 | 141 | 141 | 1 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_S19UL | A | A0003S19ULA01
14103 | A0003 | S19ULA02000 | S19UL | A02 | S19UL 절단 | 142 | 144 | 3 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_S19UL | A | A0003S19ULA02
14104 | A0003 | S19ULA0P000 | S19UL | A0P | S19UL PRESS | 142 | 144 | 3 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_S19UL | A | A0003S19ULA0P
14105 | A0003 | S19ULB11000 | S19UL | B11 | S19UL 소조 | 147 | 151 | 5 | 가공소조립부 2야드 | 4 | A0003_S19UL | B | A0003S19ULB11
14106 | A0003 | S203PC12000 | S203P | C12 | S203P 판계 | 170 | 171 | 2 | 판넬조립2부 | 1 | A0003_S203P | C | A0003S203PC12
14107 | A0003 | S203PC13000 | S203P | C13 | S203P 평중조 | 175 | 182 | 6 | 대조립3부 | 1 | A0003_S203P | C | A0003S203PC13
14108 | A0003 | S203SC12000 | S203S | C12 | S203S 판계 | 170 | 171 | 2 | 판넬조립2부 | 1 | A0003_S203S | C | A0003S203SC12
14109 | A0003 | S203SC13000 | S203S | C13 | S203S 평중조 | 175 | 182 | 6 | 대조립3부 | 1 | A0003_S203S | C | A0003S203SC13
14110 | A0003 | S204PC12000 | S204P | C12 | S204P 판계 | 156 | 157 | 2 | 판넬조립2부 | 1 | A0003_S204P | C | A0003S204PC12
14111 | A0003 | S204PC13000 | S204P | C13 | S204P 평중조 | 158 | 171 | 6 | 대조립3부 | 1 | A0003_S204P | C | A0003S204PC13
14112 | A0003 | S204SC12000 | S204S | C12 | S204S 판계 | 156 | 157 | 2 | 판넬조립2부 | 1 | A0003_S204S | C | A0003S204SC12
14113 | A0003 | S204SC13000 | S204S | C13 | S204S 평중조 | 158 | 171 | 6 | 대조립3부 | 1 | A0003_S204S | C | A0003S204SC13
14114 | A0003 | S205PC12000 | S205P | C12 | S205P 판계 | 156 | 157 | 2 | 판넬조립2부 | 1 | A0003_S205P | C | A0003S205PC12
14115 | A0003 | S205PC13000 | S205P | C13 | S205P 평중조 | 158 | 171 | 6 | 대조립3부 | 1 | A0003_S205P | C | A0003S205PC13
14116 | A0003 | S205SC12000 | S205S | C12 | S205S 판계 | 156 | 157 | 2 | 판넬조립2부 | 1 | A0003_S205S | C | A0003S205SC12
14117 | A0003 | S205SC13000 | S205S | C13 | S205S 평중조 | 158 | 171 | 6 | 대조립3부 | 1 | A0003_S205S | C | A0003S205SC13
14118 | A0003 | S209PC12000 | S209P | C12 | S209P 판계 | 170 | 171 | 2 | 판넬조립2부 | 1 | A0003_S209P | C | A0003S209PC12
14119 | A0003 | S209PC13000 | S209P | C13 | S209P 평중조 | 175 | 182 | 6 | 대조립3부 | 1 | A0003_S209P | C | A0003S209PC13
14120 | A0003 | S209SC12000 | S209S | C12 | S209S 판계 | 170 | 171 | 2 | 판넬조립2부 | 1 | A0003_S209S | C | A0003S209SC12
14121 | A0003 | S209SC13000 | S209S | C13 | S209S 평중조 | 175 | 182 | 6 | 대조립3부 | 1 | A0003_S209S | C | A0003S209SC13
14122 | A0003 | S20ELA01000 | S20EL | A01 | S20EL 전처리 | 147 | 147 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_S20EL | A | A0003S20ELA01
14125 | A0003 | S20ELA02000 | S20EL | A02 | S20EL 절단 | 148 | 150 | 3 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_S20EL | A | A0003S20ELA02
14128 | A0003 | S20ELA0P000 | S20EL | A0P | S20EL PRESS | 148 | 150 | 3 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_S20EL | A | A0003S20ELA0P
14131 | A0003 | S20ELB11000 | S20EL | B11 | S20EL 소조 | 151 | 157 | 5 | 가공소조립부 2야드 | 4 | A0003_S20EL | B | A0003S20ELB11
14132 | A0003 | S20JLA01000 | S20JL | A01 | S20JL 전처리 | 149 | 149 | 1 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_S20JL | A | A0003S20JLA01
14133 | A0003 | S20JLA02000 | S20JL | A02 | S20JL 절단 | 150 | 151 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_S20JL | A | A0003S20JLA02
14134 | A0003 | S20JLA0P000 | S20JL | A0P | S20JL PRESS | 154 | 155 | 2 | 대조립3부 | 4 | A0003_S20JL | A | A0003S20JLA0P
14135 | A0003 | S20LLA01000 | S20LL | A01 | S20LL 전처리 | 149 | 149 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_S20LL | A | A0003S20LLA01
14136 | A0003 | S20LLA02000 | S20LL | A02 | S20LL 절단 | 150 | 151 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_S20LL | A | A0003S20LLA02
14137 | A0003 | S20LLA0P000 | S20LL | A0P | S20LL PRESS | 150 | 151 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_S20LL | A | A0003S20LLA0P
14138 | A0003 | S20LLB11000 | S20LL | B11 | S20LL 소조 | 154 | 155 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 4 | A0003_S20LL | B | A0003S20LLB11
14139 | A0003 | S20MLA01000 | S20ML | A01 | S20ML 전처리 | 151 | 151 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_S20ML | A | A0003S20MLA01
14142 | A0003 | S20MLA02000 | S20ML | A02 | S20ML 절단 | 154 | 155 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 4 | A0003_S20ML | A | A0003S20MLA02
14145 | A0003 | S20MLA0P000 | S20ML | A0P | S20ML PRESS | 154 | 155 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_S20ML | A | A0003S20MLA0P
14148 | A0003 | S20NLA01000 | S20NL | A01 | S20NL 전처리 | 151 | 151 | 1 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_S20NL | A | A0003S20NLA01
14149 | A0003 | S20NLA02000 | S20NL | A02 | S20NL 절단 | 154 | 155 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 4 | A0003_S20NL | A | A0003S20NLA02
14152 | A0003 | S20NLA0P000 | S20NL | A0P | S20NL PRESS | 154 | 155 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_S20NL | A | A0003S20NLA0P
14155 | A0003 | S20P0C11000 | S20P0 | C11 | S20P0 조립 | 197 | 207 | 9 | 대조립3부 | 1 | A0003_S20P0 | C | A0003S20P0C11
14157 | A0003 | S20P0F21000 | S20P0 | F21 | S20P0 선행의장 | 211 | 214 | 4 | 선행의장부 | 1 | A0003_S20P0 | F | A0003S20P0F21
14158 | A0003 | S20P0H32000 | S20P0 | H32 | S20P0 선행도장 | 218 | 232 | 11 | 선행도장부 | 2 | A0003_S20P0 | H | A0003S20P0H32
14160 | A0003 | S20P0JX1000 | S20P0 | JX1 | S20P0 BP1 공정공기 | 239 | 241 | 3 | 의장3부 | 1 | A0003_S20P0 | J | A0003S20P0JX1
14161 | A0003 | S20RLA01000 | S20RL | A01 | S20RL 전처리 | 175 | 175 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_S20RL | A | A0003S20RLA01
14162 | A0003 | S20RLA02000 | S20RL | A02 | S20RL 절단 | 189 | 190 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_S20RL | A | A0003S20RLA02
14164 | A0003 | S20RLA03000 | S20RL | A03 | S20RL L/HEATING | 191 | 193 | 3 | 대조립3부 | 1 | A0003_S20RL | A | A0003S20RLA03
14165 | A0003 | S20RLA0P000 | S20RL | A0P | S20RL PRESS | 189 | 190 | 2 | 대조립3부 | 1 | A0003_S20RL | A | A0003S20RLA0P
14167 | A0003 | S20S0C11000 | S20S0 | C11 | S20S0 조립 | 197 | 207 | 9 | 대조립3부 | 1 | A0003_S20S0 | C | A0003S20S0C11
14169 | A0003 | S20S0F21000 | S20S0 | F21 | S20S0 선행의장 | 211 | 214 | 4 | 선행의장부 | 1 | A0003_S20S0 | F | A0003S20S0F21
14170 | A0003 | S20S0H32000 | S20S0 | H32 | S20S0 선행도장 | 218 | 232 | 11 | 선행도장부 | 2 | A0003_S20S0 | H | A0003S20S0H32
14172 | A0003 | S20S0JX1000 | S20S0 | JX1 | S20S0 BP1 공정공기 | 241 | 245 | 3 | 의장3부 | 1 | A0003_S20S0 | J | A0003S20S0JX1
14173 | A0003 | S20SLA01000 | S20SL | A01 | S20SL 전처리 | 161 | 161 | 1 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_S20SL | A | A0003S20SLA01
14174 | A0003 | S20SLA02000 | S20SL | A02 | S20SL 절단 | 162 | 169 | 2 | 외부 | 1 | A0003_S20SL | A | A0003S20SLA02
14175 | A0003 | S20SLA0P000 | S20SL | A0P | S20SL PRESS | 162 | 169 | 2 | 외부 | 1 | A0003_S20SL | A | A0003S20SLA0P
14176 | A0003 | S20SLB11000 | S20SL | B11 | S20SL 소조 | 170 | 176 | 4 | 외부 | 1 | A0003_S20SL | B | A0003S20SLB11
14177 | A0003 | S20ULA01000 | S20UL | A01 | S20UL 전처리 | 147 | 147 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_S20UL | A | A0003S20ULA01
14178 | A0003 | S20ULA02000 | S20UL | A02 | S20UL 절단 | 148 | 150 | 3 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_S20UL | A | A0003S20ULA02
14179 | A0003 | S20ULA0P000 | S20UL | A0P | S20UL PRESS | 148 | 150 | 3 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_S20UL | A | A0003S20ULA0P
14180 | A0003 | S20ULB11000 | S20UL | B11 | S20UL 소조 | 151 | 157 | 5 | 가공소조립부 2야드 | 4 | A0003_S20UL | B | A0003S20ULB11
14181 | A0003 | S516PC12000 | S516P | C12 | S516P 판계 | 154 | 154 | 1 | 대조립2부 | 1 | A0003_S516P | C | A0003S516PC12
14182 | A0003 | S516PC13000 | S516P | C13 | S516P 평중조 | 155 | 162 | 6 | 대조립2부 | 1 | A0003_S516P | C | A0003S516PC13
14183 | A0003 | S516SC12000 | S516S | C12 | S516S 판계 | 154 | 154 | 1 | 대조립2부 | 1 | A0003_S516S | C | A0003S516SC12
14184 | A0003 | S516SC13000 | S516S | C13 | S516S 평중조 | 155 | 162 | 6 | 대조립2부 | 1 | A0003_S516S | C | A0003S516SC13
14185 | A0003 | S517PC12000 | S517P | C12 | S517P 판계 | 161 | 161 | 1 | 대조립2부 | 1 | A0003_S517P | C | A0003S517PC12
14186 | A0003 | S517PC13000 | S517P | C13 | S517P 평중조 | 162 | 176 | 6 | 대조립2부 | 1 | A0003_S517P | C | A0003S517PC13
14187 | A0003 | S517SC12000 | S517S | C12 | S517S 판계 | 161 | 161 | 1 | 대조립2부 | 1 | A0003_S517S | C | A0003S517SC12
14188 | A0003 | S517SC13000 | S517S | C13 | S517S 평중조 | 162 | 176 | 6 | 대조립2부 | 1 | A0003_S517S | C | A0003S517SC13
14189 | A0003 | S51LLA01000 | S51LL | A01 | S51LL 전처리 | 147 | 147 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_S51LL | A | A0003S51LLA01
14191 | A0003 | S51LLA02000 | S51LL | A02 | S51LL 절단 | 148 | 149 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_S51LL | A | A0003S51LLA02
14193 | A0003 | S51LLA0P000 | S51LL | A0P | S51LL PRESS | 148 | 149 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_S51LL | A | A0003S51LLA0P
14195 | A0003 | S51LLB11000 | S51LL | B11 | S51LL 소조 | 150 | 151 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 2 | A0003_S51LL | B | A0003S51LLB11
14196 | A0003 | S51MLA01000 | S51ML | A01 | S51ML 전처리 | 149 | 149 | 1 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_S51ML | A | A0003S51MLA01
14197 | A0003 | S51MLA02000 | S51ML | A02 | S51ML 절단 | 150 | 151 | 2 | 가공소조립부 1야드 | 2 | A0003_S51ML | A | A0003S51MLA02
14198 | A0003 | S51MLA0P000 | S51ML | A0P | S51ML PRESS | 150 | 151 | 2 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_S51ML | A | A0003S51MLA0P
14199 | A0003 | S51ULA01000 | S51UL | A01 | S51UL 전처리 | 143 | 143 | 1 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_S51UL | A | A0003S51ULA01
14200 | A0003 | S51ULA02000 | S51UL | A02 | S51UL 절단 | 144 | 148 | 3 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_S51UL | A | A0003S51ULA02
14201 | A0003 | S51ULA0P000 | S51UL | A0P | S51UL PRESS | 144 | 148 | 3 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_S51UL | A | A0003S51ULA0P
14202 | A0003 | S51ULB11000 | S51UL | B11 | S51UL 소조 | 149 | 154 | 4 | 가공소조립부 1야드 | 2 | A0003_S51UL | B | A0003S51ULB11
14203 | A0003 | S536PC12000 | S536P | C12 | S536P 판계 | 171 | 171 | 1 | 판넬조립1부 | 1 | A0003_S536P | C | A0003S536PC12
14204 | A0003 | S536PC13000 | S536P | C13 | S536P 평중조 | 175 | 178 | 4 | 판넬조립1부 | 1 | A0003_S536P | C | A0003S536PC13
14205 | A0003 | S536SC12000 | S536S | C12 | S536S 판계 | 171 | 171 | 1 | 판넬조립1부 | 1 | A0003_S536S | C | A0003S536SC12
14206 | A0003 | S536SC13000 | S536S | C13 | S536S 평중조 | 175 | 178 | 4 | 판넬조립1부 | 1 | A0003_S536S | C | A0003S536SC13
14207 | A0003 | S537PC12000 | S537P | C12 | S537P 판계 | 171 | 171 | 1 | 판넬조립1부 | 1 | A0003_S537P | C | A0003S537PC12
14208 | A0003 | S537PC13000 | S537P | C13 | S537P 평중조 | 175 | 178 | 4 | 판넬조립1부 | 1 | A0003_S537P | C | A0003S537PC13
14209 | A0003 | S537SC12000 | S537S | C12 | S537S 판계 | 176 | 176 | 1 | 판넬조립1부 | 1 | A0003_S537S | C | A0003S537SC12
14210 | A0003 | S537SC13000 | S537S | C13 | S537S 평중조 | 177 | 182 | 4 | 판넬조립1부 | 1 | A0003_S537S | C | A0003S537SC13
14211 | A0003 | S53LLA01000 | S53LL | A01 | S53LL 전처리 | 157 | 157 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_S53LL | A | A0003S53LLA01
14213 | A0003 | S53LLA02000 | S53LL | A02 | S53LL 절단 | 158 | 161 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_S53LL | A | A0003S53LLA02
14215 | A0003 | S53LLA0P000 | S53LL | A0P | S53LL PRESS | 158 | 161 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_S53LL | A | A0003S53LLA0P
14217 | A0003 | S53LLB11000 | S53LL | B11 | S53LL 소조 | 162 | 169 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 2 | A0003_S53LL | B | A0003S53LLB11
14218 | A0003 | S53MLA01000 | S53ML | A01 | S53ML 전처리 | 162 | 162 | 1 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_S53ML | A | A0003S53MLA01
14219 | A0003 | S53MLA02000 | S53ML | A02 | S53ML 절단 | 169 | 170 | 2 | 가공소조립부 1야드 | 2 | A0003_S53ML | A | A0003S53MLA02
14220 | A0003 | S53MLA0P000 | S53ML | A0P | S53ML PRESS | 169 | 170 | 2 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_S53ML | A | A0003S53MLA0P
14221 | A0003 | S53ULA01000 | S53UL | A01 | S53UL 전처리 | 156 | 156 | 1 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_S53UL | A | A0003S53ULA01
14223 | A0003 | S53ULA02000 | S53UL | A02 | S53UL 절단 | 157 | 161 | 3 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_S53UL | A | A0003S53ULA02
14225 | A0003 | S53ULA0P000 | S53UL | A0P | S53UL PRESS | 157 | 161 | 3 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_S53UL | A | A0003S53ULA0P
14227 | A0003 | S53ULB11000 | S53UL | B11 | S53UL 소조 | 162 | 171 | 4 | 가공소조립부 1야드 | 2 | A0003_S53UL | B | A0003S53ULB11
14228 | A0003 | S566PC12000 | S566P | C12 | S566P 판계 | 196 | 196 | 1 | 판넬조립1부 | 1 | A0003_S566P | C | A0003S566PC12
14229 | A0003 | S566PC13000 | S566P | C13 | S566P 평중조 | 197 | 200 | 4 | 판넬조립1부 | 1 | A0003_S566P | C | A0003S566PC13
14230 | A0003 | S566SC12000 | S566S | C12 | S566S 판계 | 196 | 196 | 1 | 판넬조립1부 | 1 | A0003_S566S | C | A0003S566SC12
14231 | A0003 | S566SC13000 | S566S | C13 | S566S 평중조 | 197 | 200 | 4 | 판넬조립1부 | 1 | A0003_S566S | C | A0003S566SC13
14232 | A0003 | S567PC12000 | S567P | C12 | S567P 판계 | 186 | 186 | 1 | 판넬조립1부 | 1 | A0003_S567P | C | A0003S567PC12
14233 | A0003 | S567PC13000 | S567P | C13 | S567P 평중조 | 189 | 192 | 4 | 판넬조립1부 | 1 | A0003_S567P | C | A0003S567PC13
14234 | A0003 | S567SC12000 | S567S | C12 | S567S 판계 | 186 | 186 | 1 | 판넬조립1부 | 1 | A0003_S567S | C | A0003S567SC12
14235 | A0003 | S567SC13000 | S567S | C13 | S567S 평중조 | 189 | 192 | 4 | 판넬조립1부 | 1 | A0003_S567S | C | A0003S567SC13
14236 | A0003 | S56LLA01000 | S56LL | A01 | S56LL 전처리 | 175 | 175 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_S56LL | A | A0003S56LLA01
14237 | A0003 | S56LLA02000 | S56LL | A02 | S56LL 절단 | 182 | 183 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_S56LL | A | A0003S56LLA02
14239 | A0003 | S56LLA0P000 | S56LL | A0P | S56LL PRESS | 182 | 183 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_S56LL | A | A0003S56LLA0P
14241 | A0003 | S56LLB11000 | S56LL | B11 | S56LL 소조 | 184 | 185 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 2 | A0003_S56LL | B | A0003S56LLB11
14242 | A0003 | S56MLA01000 | S56ML | A01 | S56ML 전처리 | 169 | 169 | 1 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_S56ML | A | A0003S56MLA01
14243 | A0003 | S56MLA02000 | S56ML | A02 | S56ML 절단 | 175 | 176 | 2 | 가공소조립부 1야드 | 2 | A0003_S56ML | A | A0003S56MLA02
14244 | A0003 | S56MLA0P000 | S56ML | A0P | S56ML PRESS | 170 | 171 | 2 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_S56ML | A | A0003S56MLA0P
14245 | A0003 | S56ULA01000 | S56UL | A01 | S56UL 전처리 | 156 | 156 | 1 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_S56UL | A | A0003S56ULA01
14247 | A0003 | S56ULA02000 | S56UL | A02 | S56UL 절단 | 157 | 161 | 3 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_S56UL | A | A0003S56ULA02
14249 | A0003 | S56ULA0P000 | S56UL | A0P | S56UL PRESS | 157 | 161 | 3 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_S56UL | A | A0003S56ULA0P
14251 | A0003 | S56ULB11000 | S56UL | B11 | S56UL 소조 | 171 | 177 | 4 | 가공소조립부 1야드 | 2 | A0003_S56UL | B | A0003S56ULB11
14252 | A0003 | S586PC12000 | S586P | C12 | S586P 판계 | 171 | 171 | 1 | 대조립2부 | 1 | A0003_S586P | C | A0003S586PC12
14253 | A0003 | S586PC13000 | S586P | C13 | S586P 평중조 | 178 | 186 | 7 | 대조립2부 | 1 | A0003_S586P | C | A0003S586PC13
14254 | A0003 | S586SC12000 | S586S | C12 | S586S 판계 | 171 | 171 | 1 | 대조립2부 | 1 | A0003_S586S | C | A0003S586SC12
14255 | A0003 | S586SC13000 | S586S | C13 | S586S 평중조 | 178 | 186 | 7 | 대조립2부 | 1 | A0003_S586S | C | A0003S586SC13
14256 | A0003 | S587PC12000 | S587P | C12 | S587P 판계 | 158 | 158 | 1 | 대조립2부 | 1 | A0003_S587P | C | A0003S587PC12
14257 | A0003 | S587PC13000 | S587P | C13 | S587P 평중조 | 161 | 175 | 6 | 대조립2부 | 1 | A0003_S587P | C | A0003S587PC13
14258 | A0003 | S587SC12000 | S587S | C12 | S587S 판계 | 158 | 158 | 1 | 대조립2부 | 1 | A0003_S587S | C | A0003S587SC12
14259 | A0003 | S587SC13000 | S587S | C13 | S587S 평중조 | 161 | 175 | 6 | 대조립2부 | 1 | A0003_S587S | C | A0003S587SC13
14260 | A0003 | S58LLA01000 | S58LL | A01 | S58LL 전처리 | 151 | 151 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_S58LL | A | A0003S58LLA01
14262 | A0003 | S58LLA02000 | S58LL | A02 | S58LL 절단 | 154 | 155 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_S58LL | A | A0003S58LLA02
14264 | A0003 | S58LLA0P000 | S58LL | A0P | S58LL PRESS | 154 | 155 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_S58LL | A | A0003S58LLA0P
14266 | A0003 | S58LLB11000 | S58LL | B11 | S58LL 소조 | 156 | 157 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 2 | A0003_S58LL | B | A0003S58LLB11
14267 | A0003 | S58MLA01000 | S58ML | A01 | S58ML 전처리 | 155 | 155 | 1 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_S58ML | A | A0003S58MLA01
14268 | A0003 | S58MLA02000 | S58ML | A02 | S58ML 절단 | 156 | 157 | 2 | 가공소조립부 1야드 | 2 | A0003_S58ML | A | A0003S58MLA02
14269 | A0003 | S58MLA0P000 | S58ML | A0P | S58ML PRESS | 156 | 157 | 2 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_S58ML | A | A0003S58MLA0P
14270 | A0003 | S58ULA01000 | S58UL | A01 | S58UL 전처리 | 149 | 149 | 1 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_S58UL | A | A0003S58ULA01
14272 | A0003 | S58ULA02000 | S58UL | A02 | S58UL 절단 | 150 | 154 | 3 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_S58UL | A | A0003S58ULA02
14274 | A0003 | S58ULA0P000 | S58UL | A0P | S58UL PRESS | 150 | 154 | 3 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_S58UL | A | A0003S58ULA0P
14276 | A0003 | S58ULB11000 | S58UL | B11 | S58UL 소조 | 155 | 158 | 4 | 가공소조립부 1야드 | 2 | A0003_S58UL | B | A0003S58ULB11
14277 | A0003 | S606PC12000 | S606P | C12 | S606P 판계 | 171 | 171 | 1 | 판넬조립2부 | 1 | A0003_S606P | C | A0003S606PC12
14278 | A0003 | S606PC13000 | S606P | C13 | S606P 평중조 | 175 | 182 | 6 | 대조립3부 | 1 | A0003_S606P | C | A0003S606PC13
14279 | A0003 | S606SC12000 | S606S | C12 | S606S 판계 | 157 | 157 | 1 | 판넬조립2부 | 1 | A0003_S606S | C | A0003S606SC12
14280 | A0003 | S606SC13000 | S606S | C13 | S606S 평중조 | 158 | 171 | 6 | 대조립3부 | 1 | A0003_S606S | C | A0003S606SC13
14281 | A0003 | S607PC12000 | S607P | C12 | S607P 판계 | 171 | 171 | 1 | 판넬조립2부 | 1 | A0003_S607P | C | A0003S607PC12
14282 | A0003 | S607PC13000 | S607P | C13 | S607P 평중조 | 175 | 182 | 6 | 대조립3부 | 1 | A0003_S607P | C | A0003S607PC13
14283 | A0003 | S607SC12000 | S607S | C12 | S607S 판계 | 171 | 171 | 1 | 판넬조립2부 | 1 | A0003_S607S | C | A0003S607SC12
14284 | A0003 | S607SC13000 | S607S | C13 | S607S 평중조 | 175 | 182 | 6 | 대조립3부 | 1 | A0003_S607S | C | A0003S607SC13
14285 | A0003 | S60LLA01000 | S60LL | A01 | S60LL 전처리 | 150 | 150 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_S60LL | A | A0003S60LLA01
14288 | A0003 | S60LLA02000 | S60LL | A02 | S60LL 절단 | 151 | 154 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_S60LL | A | A0003S60LLA02
14291 | A0003 | S60LLA0P000 | S60LL | A0P | S60LL PRESS | 151 | 154 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_S60LL | A | A0003S60LLA0P
14294 | A0003 | S60LLB11000 | S60LL | B11 | S60LL 소조 | 155 | 156 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 2 | A0003_S60LL | B | A0003S60LLB11
14295 | A0003 | S60MLA01000 | S60ML | A01 | S60ML 전처리 | 154 | 154 | 1 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_S60ML | A | A0003S60MLA01
14298 | A0003 | S60MLA02000 | S60ML | A02 | S60ML 절단 | 155 | 156 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 2 | A0003_S60ML | A | A0003S60MLA02
14301 | A0003 | S60MLA0P000 | S60ML | A0P | S60ML PRESS | 155 | 156 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_S60ML | A | A0003S60MLA0P
14304 | A0003 | S60ULA01000 | S60UL | A01 | S60UL 전처리 | 148 | 148 | 1 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_S60UL | A | A0003S60ULA01
14305 | A0003 | S60ULA02000 | S60UL | A02 | S60UL 절단 | 149 | 151 | 3 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_S60UL | A | A0003S60ULA02
14306 | A0003 | S60ULA0P000 | S60UL | A0P | S60UL PRESS | 149 | 151 | 3 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_S60UL | A | A0003S60ULA0P
14307 | A0003 | S60ULB11000 | S60UL | B11 | S60UL 소조 | 154 | 157 | 4 | 가공소조립부 2야드 | 2 | A0003_S60UL | B | A0003S60ULB11
14308 | A0003 | S712SC13000 | S712S | C13 | S712S 평중조 | 422 | 431 | 8 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_S712S | C | A0003S712SC13
14310 | A0003 | S71ALA01000 | S71AL | A01 | S71AL 전처리 | 415 | 415 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_S71AL | A | A0003S71ALA01
14311 | A0003 | S71ALA02000 | S71AL | A02 | S71AL 절단 | 416 | 420 | 3 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_S71AL | A | A0003S71ALA02
14312 | A0003 | S71ALA0P000 | S71AL | A0P | S71AL PRESS | 416 | 420 | 3 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_S71AL | A | A0003S71ALA0P
14313 | A0003 | S71ALB11000 | S71AL | B11 | S71AL 소조 | 421 | 430 | 8 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_S71AL | B | A0003S71ALB11
14314 | A0003 | S71S0H32000 | S71S0 | H32 | S71S0 선행도장 | 436 | 443 | 6 | 선행도장부 | 1 | A0003_S71S0 | H | A0003S71S0H32
14316 | A0003 | S71S0N4A000 | S71S0 | N4A | S71S0 건조탑재 철목 | 452 | 452 | 1 | 건조2부 | 1 | A0003_S71S0 | N | A0003S71S0N4A
14317 | A0003 | S71S0N4B000 | S71S0 | N4B | S71S0 건조탑재 취부/용접 | 455 | 484 | 12 | 건조2부 | 1 | A0003_S71S0 | N | A0003S71S0N4B
14318 | A0003 | S722SC13000 | S722S | C13 | S722S 평중조 | 420 | 429 | 8 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_S722S | C | A0003S722SC13
14320 | A0003 | S72ALA01000 | S72AL | A01 | S72AL 전처리 | 414 | 414 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_S72AL | A | A0003S72ALA01
14321 | A0003 | S72ALA02000 | S72AL | A02 | S72AL 절단 | 415 | 417 | 3 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_S72AL | A | A0003S72ALA02
14322 | A0003 | S72ALA0P000 | S72AL | A0P | S72AL PRESS | 415 | 417 | 3 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_S72AL | A | A0003S72ALA0P
14323 | A0003 | S72ALB11000 | S72AL | B11 | S72AL 소조 | 420 | 429 | 8 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_S72AL | B | A0003S72ALB11
14324 | A0003 | S72S0H32000 | S72S0 | H32 | S72S0 선행도장 | 434 | 441 | 6 | 선행도장부 | 1 | A0003_S72S0 | H | A0003S72S0H32
14326 | A0003 | S72S0N4A000 | S72S0 | N4A | S72S0 건조탑재 철목 | 450 | 450 | 1 | 건조2부 | 1 | A0003_S72S0 | N | A0003S72S0N4A
14327 | A0003 | S72S0N4B000 | S72S0 | N4B | S72S0 건조탑재 취부/용접 | 451 | 480 | 12 | 건조2부 | 1 | A0003_S72S0 | N | A0003S72S0N4B
14328 | A0003 | S732SC13000 | S732S | C13 | S732S 평중조 | 416 | 427 | 8 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_S732S | C | A0003S732SC13
14330 | A0003 | S73ALA01000 | S73AL | A01 | S73AL 전처리 | 410 | 410 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_S73AL | A | A0003S73ALA01
14331 | A0003 | S73ALA02000 | S73AL | A02 | S73AL 절단 | 413 | 415 | 3 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_S73AL | A | A0003S73ALA02
14332 | A0003 | S73ALA0P000 | S73AL | A0P | S73AL PRESS | 413 | 415 | 3 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_S73AL | A | A0003S73ALA0P
14333 | A0003 | S73ALB11000 | S73AL | B11 | S73AL 소조 | 416 | 427 | 8 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_S73AL | B | A0003S73ALB11
14334 | A0003 | S73S0H32000 | S73S0 | H32 | S73S0 선행도장 | 430 | 437 | 6 | 선행도장부 | 1 | A0003_S73S0 | H | A0003S73S0H32
14336 | A0003 | S73S0N4A000 | S73S0 | N4A | S73S0 건조탑재 철목 | 448 | 448 | 1 | 건조2부 | 1 | A0003_S73S0 | N | A0003S73S0N4A
14337 | A0003 | S73S0N4B000 | S73S0 | N4B | S73S0 건조탑재 취부/용접 | 449 | 465 | 12 | 건조2부 | 1 | A0003_S73S0 | N | A0003S73S0N4B
14338 | A0003 | S74RLA01000 | S74RL | A01 | S74RL 전처리 | 401 | 401 | 1 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_S74RL | A | A0003S74RLA01
14339 | A0003 | S74RLA02000 | S74RL | A02 | S74RL 절단 | 402 | 403 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_S74RL | A | A0003S74RLA02
14340 | A0003 | S74RLA03000 | S74RL | A03 | S74RL L/HEATING | 406 | 408 | 3 | 대조립3부 | 1 | A0003_S74RL | A | A0003S74RLA03
14341 | A0003 | S74RLA0P000 | S74RL | A0P | S74RL PRESS | 402 | 403 | 2 | 대조립3부 | 1 | A0003_S74RL | A | A0003S74RLA0P
14342 | A0003 | S74S0C11000 | S74S0 | C11 | S74S0 조립 | 409 | 421 | 9 | 대조립1부 | 1 | A0003_S74S0 | C | A0003S74S0C11
14344 | A0003 | S74S0H32000 | S74S0 | H32 | S74S0 선행도장 | 424 | 435 | 8 | 선행도장부 | 2 | A0003_S74S0 | H | A0003S74S0H32
14346 | A0003 | S74S0MX1000 | S74S0 | MX1 | S74S0 BP2 공정공기 | 438 | 442 | 3 | 의장2부 | 1 | A0003_S74S0 | M | A0003S74S0MX1
14347 | A0003 | S74S0N4A000 | S74S0 | N4A | S74S0 건조탑재 철목 | 444 | 444 | 1 | 건조2부 | 1 | A0003_S74S0 | N | A0003S74S0N4A
14348 | A0003 | S74S0N4B000 | S74S0 | N4B | S74S0 건조탑재 취부/용접 | 445 | 462 | 12 | 건조2부 | 1 | A0003_S74S0 | N | A0003S74S0N4B
14349 | A0003 | S74ULA01000 | S74UL | A01 | S74UL 전처리 | 395 | 395 | 1 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_S74UL | A | A0003S74ULA01
14351 | A0003 | S74ULA02000 | S74UL | A02 | S74UL 절단 | 396 | 400 | 3 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_S74UL | A | A0003S74ULA02
14353 | A0003 | S74ULA0P000 | S74UL | A0P | S74UL PRESS | 396 | 400 | 3 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_S74UL | A | A0003S74ULA0P
14355 | A0003 | S74ULB11000 | S74UL | B11 | S74UL 소조 | 402 | 407 | 4 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_S74UL | B | A0003S74ULB11
14356 | A0003 | S824PC12000 | S824P | C12 | S824P 판계 | 156 | 156 | 1 | 판넬조립2부 | 1 | A0003_S824P | C | A0003S824PC12
14357 | A0003 | S824PC13000 | S824P | C13 | S824P 평중조 | 157 | 171 | 7 | 판넬조립2부 | 1 | A0003_S824P | C | A0003S824PC13
14358 | A0003 | S824SC12000 | S824S | C12 | S824S 판계 | 156 | 156 | 1 | 판넬조립2부 | 1 | A0003_S824S | C | A0003S824SC12
14359 | A0003 | S824SC13000 | S824S | C13 | S824S 평중조 | 157 | 171 | 7 | 판넬조립2부 | 1 | A0003_S824S | C | A0003S824SC13
14360 | A0003 | S825PC12000 | S825P | C12 | S825P 판계 | 156 | 156 | 1 | 판넬조립2부 | 1 | A0003_S825P | C | A0003S825PC12
14361 | A0003 | S825PC13000 | S825P | C13 | S825P 평중조 | 157 | 171 | 7 | 판넬조립2부 | 1 | A0003_S825P | C | A0003S825PC13
14362 | A0003 | S825SC12000 | S825S | C12 | S825S 판계 | 156 | 156 | 1 | 판넬조립2부 | 1 | A0003_S825S | C | A0003S825SC12
14363 | A0003 | S825SC13000 | S825S | C13 | S825S 평중조 | 157 | 171 | 7 | 판넬조립2부 | 1 | A0003_S825S | C | A0003S825SC13
14364 | A0003 | S82BLA01000 | S82BL | A01 | S82BL 전처리 | 150 | 150 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_S82BL | A | A0003S82BLA01
14366 | A0003 | S82BLA02000 | S82BL | A02 | S82BL 절단 | 151 | 154 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 2 | A0003_S82BL | A | A0003S82BLA02
14368 | A0003 | S82BLA0P000 | S82BL | A0P | S82BL PRESS | 151 | 154 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_S82BL | A | A0003S82BLA0P
14370 | A0003 | S82JLA01000 | S82JL | A01 | S82JL 전처리 | 149 | 149 | 1 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_S82JL | A | A0003S82JLA01
14371 | A0003 | S82JLA02000 | S82JL | A02 | S82JL 절단 | 150 | 151 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_S82JL | A | A0003S82JLA02
14372 | A0003 | S82JLA0P000 | S82JL | A0P | S82JL PRESS | 154 | 155 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 2 | A0003_S82JL | A | A0003S82JLA0P
14373 | A0003 | S82ULA01000 | S82UL | A01 | S82UL 전처리 | 144 | 144 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_S82UL | A | A0003S82ULA01
14374 | A0003 | S82ULA02000 | S82UL | A02 | S82UL 절단 | 147 | 149 | 3 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_S82UL | A | A0003S82ULA02
14375 | A0003 | S82ULA0P000 | S82UL | A0P | S82UL PRESS | 147 | 149 | 3 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_S82UL | A | A0003S82ULA0P
14376 | A0003 | S82ULB11000 | S82UL | B11 | S82UL 소조 | 150 | 155 | 4 | 가공소조립부 2야드 | 2 | A0003_S82UL | B | A0003S82ULB11
14377 | A0003 | S834PC12000 | S834P | C12 | S834P 판계 | 162 | 162 | 1 | 판넬조립2부 | 1 | A0003_S834P | C | A0003S834PC12
14378 | A0003 | S834PC13000 | S834P | C13 | S834P 평중조 | 169 | 178 | 7 | 판넬조립2부 | 1 | A0003_S834P | C | A0003S834PC13
14379 | A0003 | S834SC12000 | S834S | C12 | S834S 판계 | 162 | 162 | 1 | 판넬조립2부 | 1 | A0003_S834S | C | A0003S834SC12
14380 | A0003 | S834SC13000 | S834S | C13 | S834S 평중조 | 169 | 178 | 7 | 판넬조립2부 | 1 | A0003_S834S | C | A0003S834SC13
14381 | A0003 | S835PC12000 | S835P | C12 | S835P 판계 | 162 | 162 | 1 | 판넬조립2부 | 1 | A0003_S835P | C | A0003S835PC12
14382 | A0003 | S835PC13000 | S835P | C13 | S835P 평중조 | 169 | 178 | 7 | 판넬조립2부 | 1 | A0003_S835P | C | A0003S835PC13
14383 | A0003 | S835SC12000 | S835S | C12 | S835S 판계 | 162 | 162 | 1 | 판넬조립2부 | 1 | A0003_S835S | C | A0003S835SC12
14384 | A0003 | S835SC13000 | S835S | C13 | S835S 평중조 | 169 | 178 | 7 | 판넬조립2부 | 1 | A0003_S835S | C | A0003S835SC13
14385 | A0003 | S83BLA01000 | S83BL | A01 | S83BL 전처리 | 156 | 156 | 1 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_S83BL | A | A0003S83BLA01
14387 | A0003 | S83BLA02000 | S83BL | A02 | S83BL 절단 | 157 | 158 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 2 | A0003_S83BL | A | A0003S83BLA02
14389 | A0003 | S83BLA0P000 | S83BL | A0P | S83BL PRESS | 157 | 158 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_S83BL | A | A0003S83BLA0P
14391 | A0003 | S83JLA01000 | S83JL | A01 | S83JL 전처리 | 155 | 155 | 1 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_S83JL | A | A0003S83JLA01
14392 | A0003 | S83JLA02000 | S83JL | A02 | S83JL 절단 | 156 | 157 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_S83JL | A | A0003S83JLA02
14393 | A0003 | S83JLA0P000 | S83JL | A0P | S83JL PRESS | 158 | 161 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 2 | A0003_S83JL | A | A0003S83JLA0P
14394 | A0003 | S83ULA01000 | S83UL | A01 | S83UL 전처리 | 150 | 150 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_S83UL | A | A0003S83ULA01
14395 | A0003 | S83ULA02000 | S83UL | A02 | S83UL 절단 | 151 | 155 | 3 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_S83UL | A | A0003S83ULA02
14396 | A0003 | S83ULA0P000 | S83UL | A0P | S83UL PRESS | 151 | 155 | 3 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_S83UL | A | A0003S83ULA0P
14397 | A0003 | S83ULB11000 | S83UL | B11 | S83UL 소조 | 156 | 161 | 4 | 가공소조립부 2야드 | 2 | A0003_S83UL | B | A0003S83ULB11
14398 | A0003 | S844PC12000 | S844P | C12 | S844P 판계 | 161 | 161 | 1 | 판넬조립2부 | 1 | A0003_S844P | C | A0003S844PC12
14399 | A0003 | S844PC13000 | S844P | C13 | S844P 평중조 | 162 | 177 | 7 | 판넬조립2부 | 1 | A0003_S844P | C | A0003S844PC13
14400 | A0003 | S844SC12000 | S844S | C12 | S844S 판계 | 161 | 161 | 1 | 판넬조립2부 | 1 | A0003_S844S | C | A0003S844SC12
14401 | A0003 | S844SC13000 | S844S | C13 | S844S 평중조 | 162 | 177 | 7 | 판넬조립2부 | 1 | A0003_S844S | C | A0003S844SC13
14402 | A0003 | S845PC12000 | S845P | C12 | S845P 판계 | 161 | 161 | 1 | 판넬조립2부 | 1 | A0003_S845P | C | A0003S845PC12
14403 | A0003 | S845PC13000 | S845P | C13 | S845P 평중조 | 162 | 177 | 7 | 판넬조립2부 | 1 | A0003_S845P | C | A0003S845PC13
14404 | A0003 | S845SC12000 | S845S | C12 | S845S 판계 | 161 | 161 | 1 | 판넬조립2부 | 1 | A0003_S845S | C | A0003S845SC12
14405 | A0003 | S845SC13000 | S845S | C13 | S845S 평중조 | 162 | 177 | 7 | 판넬조립2부 | 1 | A0003_S845S | C | A0003S845SC13
14406 | A0003 | S84BLA01000 | S84BL | A01 | S84BL 전처리 | 155 | 155 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_S84BL | A | A0003S84BLA01
14408 | A0003 | S84BLA02000 | S84BL | A02 | S84BL 절단 | 156 | 157 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 2 | A0003_S84BL | A | A0003S84BLA02
14410 | A0003 | S84BLA0P000 | S84BL | A0P | S84BL PRESS | 156 | 157 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_S84BL | A | A0003S84BLA0P
14412 | A0003 | S84JLA01000 | S84JL | A01 | S84JL 전처리 | 154 | 154 | 1 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_S84JL | A | A0003S84JLA01
14413 | A0003 | S84JLA02000 | S84JL | A02 | S84JL 절단 | 155 | 156 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_S84JL | A | A0003S84JLA02
14414 | A0003 | S84JLA0P000 | S84JL | A0P | S84JL PRESS | 157 | 158 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 2 | A0003_S84JL | A | A0003S84JLA0P
14415 | A0003 | S84ULA01000 | S84UL | A01 | S84UL 전처리 | 149 | 149 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_S84UL | A | A0003S84ULA01
14416 | A0003 | S84ULA02000 | S84UL | A02 | S84UL 절단 | 150 | 154 | 3 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_S84UL | A | A0003S84ULA02
14417 | A0003 | S84ULA0P000 | S84UL | A0P | S84UL PRESS | 150 | 154 | 3 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_S84UL | A | A0003S84ULA0P
14418 | A0003 | S84ULB11000 | S84UL | B11 | S84UL 소조 | 155 | 158 | 4 | 가공소조립부 2야드 | 2 | A0003_S84UL | B | A0003S84ULB11
14419 | A0003 | S854PC12000 | S854P | C12 | S854P 판계 | 190 | 190 | 1 | 판넬조립2부 | 1 | A0003_S854P | C | A0003S854PC12
14420 | A0003 | S854PC13000 | S854P | C13 | S854P 평중조 | 191 | 199 | 7 | 판넬조립2부 | 1 | A0003_S854P | C | A0003S854PC13
14421 | A0003 | S854SC12000 | S854S | C12 | S854S 판계 | 190 | 190 | 1 | 판넬조립2부 | 1 | A0003_S854S | C | A0003S854SC12
14422 | A0003 | S854SC13000 | S854S | C13 | S854S 평중조 | 191 | 199 | 7 | 판넬조립2부 | 1 | A0003_S854S | C | A0003S854SC13
14423 | A0003 | S855PC12000 | S855P | C12 | S855P 판계 | 177 | 177 | 1 | 판넬조립2부 | 1 | A0003_S855P | C | A0003S855PC12
14424 | A0003 | S855PC13000 | S855P | C13 | S855P 평중조 | 178 | 186 | 7 | 판넬조립2부 | 1 | A0003_S855P | C | A0003S855PC13
14425 | A0003 | S855SC12000 | S855S | C12 | S855S 판계 | 177 | 177 | 1 | 판넬조립2부 | 1 | A0003_S855S | C | A0003S855SC12
14426 | A0003 | S855SC13000 | S855S | C13 | S855S 평중조 | 178 | 186 | 7 | 판넬조립2부 | 1 | A0003_S855S | C | A0003S855SC13
14427 | A0003 | S85BLA01000 | S85BL | A01 | S85BL 전처리 | 169 | 169 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_S85BL | A | A0003S85BLA01
14429 | A0003 | S85BLA02000 | S85BL | A02 | S85BL 절단 | 170 | 171 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 2 | A0003_S85BL | A | A0003S85BLA02
14431 | A0003 | S85BLA0P000 | S85BL | A0P | S85BL PRESS | 170 | 171 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_S85BL | A | A0003S85BLA0P
14433 | A0003 | S85JLA01000 | S85JL | A01 | S85JL 전처리 | 156 | 156 | 1 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_S85JL | A | A0003S85JLA01
14434 | A0003 | S85JLA02000 | S85JL | A02 | S85JL 절단 | 157 | 158 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_S85JL | A | A0003S85JLA02
14435 | A0003 | S85JLA0P000 | S85JL | A0P | S85JL PRESS | 161 | 162 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 2 | A0003_S85JL | A | A0003S85JLA0P
14436 | A0003 | S85ULA01000 | S85UL | A01 | S85UL 전처리 | 151 | 151 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_S85UL | A | A0003S85ULA01
14437 | A0003 | S85ULA02000 | S85UL | A02 | S85UL 절단 | 154 | 156 | 3 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_S85UL | A | A0003S85ULA02
14438 | A0003 | S85ULA0P000 | S85UL | A0P | S85UL PRESS | 154 | 156 | 3 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_S85UL | A | A0003S85ULA0P
14439 | A0003 | S85ULB11000 | S85UL | B11 | S85UL 소조 | 157 | 162 | 4 | 가공소조립부 2야드 | 2 | A0003_S85UL | B | A0003S85ULB11
14440 | A0003 | S864PC12000 | S864P | C12 | S864P 판계 | 186 | 186 | 1 | 판넬조립2부 | 1 | A0003_S864P | C | A0003S864PC12
14441 | A0003 | S864PC13000 | S864P | C13 | S864P 평중조 | 189 | 197 | 7 | 판넬조립2부 | 1 | A0003_S864P | C | A0003S864PC13
14442 | A0003 | S864SC12000 | S864S | C12 | S864S 판계 | 186 | 186 | 1 | 판넬조립2부 | 1 | A0003_S864S | C | A0003S864SC12
14443 | A0003 | S864SC13000 | S864S | C13 | S864S 평중조 | 189 | 197 | 7 | 판넬조립2부 | 1 | A0003_S864S | C | A0003S864SC13
14444 | A0003 | S865PC12000 | S865P | C12 | S865P 판계 | 171 | 171 | 1 | 판넬조립2부 | 1 | A0003_S865P | C | A0003S865PC12
14445 | A0003 | S865PC13000 | S865P | C13 | S865P 평중조 | 175 | 183 | 7 | 판넬조립2부 | 1 | A0003_S865P | C | A0003S865PC13
14446 | A0003 | S865SC12000 | S865S | C12 | S865S 판계 | 171 | 171 | 1 | 판넬조립2부 | 1 | A0003_S865S | C | A0003S865SC12
14447 | A0003 | S865SC13000 | S865S | C13 | S865S 평중조 | 175 | 183 | 7 | 판넬조립2부 | 1 | A0003_S865S | C | A0003S865SC13
14448 | A0003 | S86BLA01000 | S86BL | A01 | S86BL 전처리 | 162 | 162 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_S86BL | A | A0003S86BLA01
14450 | A0003 | S86BLA02000 | S86BL | A02 | S86BL 절단 | 162 | 169 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 2 | A0003_S86BL | A | A0003S86BLA02
14452 | A0003 | S86BLA0P000 | S86BL | A0P | S86BL PRESS | 169 | 170 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_S86BL | A | A0003S86BLA0P
14454 | A0003 | S86JLA01000 | S86JL | A01 | S86JL 전처리 | 158 | 158 | 1 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_S86JL | A | A0003S86JLA01
14455 | A0003 | S86JLA02000 | S86JL | A02 | S86JL 절단 | 161 | 162 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_S86JL | A | A0003S86JLA02
14456 | A0003 | S86JLA0P000 | S86JL | A0P | S86JL PRESS | 162 | 169 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 2 | A0003_S86JL | A | A0003S86JLA0P
14457 | A0003 | S86ULA01000 | S86UL | A01 | S86UL 전처리 | 155 | 155 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_S86UL | A | A0003S86ULA01
14458 | A0003 | S86ULA02000 | S86UL | A02 | S86UL 절단 | 156 | 158 | 3 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_S86UL | A | A0003S86ULA02
14459 | A0003 | S86ULA0P000 | S86UL | A0P | S86UL PRESS | 156 | 158 | 3 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_S86UL | A | A0003S86ULA0P
14460 | A0003 | S86ULB11000 | S86UL | B11 | S86UL 소조 | 161 | 170 | 4 | 가공소조립부 2야드 | 2 | A0003_S86UL | B | A0003S86ULB11
14461 | A0003 | S874PC12000 | S874P | C12 | S874P 판계 | 178 | 178 | 1 | 판넬조립2부 | 1 | A0003_S874P | C | A0003S874PC12
14462 | A0003 | S874PC13000 | S874P | C13 | S874P 평중조 | 179 | 189 | 7 | 판넬조립2부 | 1 | A0003_S874P | C | A0003S874PC13
14463 | A0003 | S874SC12000 | S874S | C12 | S874S 판계 | 178 | 178 | 1 | 판넬조립2부 | 1 | A0003_S874S | C | A0003S874SC12
14464 | A0003 | S874SC13000 | S874S | C13 | S874S 평중조 | 179 | 189 | 7 | 판넬조립2부 | 1 | A0003_S874S | C | A0003S874SC13
14465 | A0003 | S875PC12000 | S875P | C12 | S875P 판계 | 190 | 190 | 1 | 판넬조립2부 | 1 | A0003_S875P | C | A0003S875PC12
14466 | A0003 | S875PC13000 | S875P | C13 | S875P 평중조 | 191 | 199 | 7 | 판넬조립2부 | 1 | A0003_S875P | C | A0003S875PC13
14467 | A0003 | S875SC12000 | S875S | C12 | S875S 판계 | 190 | 190 | 1 | 판넬조립2부 | 1 | A0003_S875S | C | A0003S875SC12
14468 | A0003 | S875SC13000 | S875S | C13 | S875S 평중조 | 191 | 199 | 7 | 판넬조립2부 | 1 | A0003_S875S | C | A0003S875SC13
14469 | A0003 | S87BLA01000 | S87BL | A01 | S87BL 전처리 | 170 | 170 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_S87BL | A | A0003S87BLA01
14471 | A0003 | S87BLA02000 | S87BL | A02 | S87BL 절단 | 171 | 175 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 2 | A0003_S87BL | A | A0003S87BLA02
14473 | A0003 | S87BLA0P000 | S87BL | A0P | S87BL PRESS | 171 | 175 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_S87BL | A | A0003S87BLA0P
14475 | A0003 | S87JLA01000 | S87JL | A01 | S87JL 전처리 | 162 | 162 | 1 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_S87JL | A | A0003S87JLA01
14476 | A0003 | S87JLA02000 | S87JL | A02 | S87JL 절단 | 169 | 170 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_S87JL | A | A0003S87JLA02
14477 | A0003 | S87JLA0P000 | S87JL | A0P | S87JL PRESS | 171 | 175 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 2 | A0003_S87JL | A | A0003S87JLA0P
14478 | A0003 | S87ULA01000 | S87UL | A01 | S87UL 전처리 | 157 | 157 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_S87UL | A | A0003S87ULA01
14479 | A0003 | S87ULA02000 | S87UL | A02 | S87UL 절단 | 158 | 162 | 3 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_S87UL | A | A0003S87ULA02
14480 | A0003 | S87ULA0P000 | S87UL | A0P | S87UL PRESS | 158 | 162 | 3 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_S87UL | A | A0003S87ULA0P
14481 | A0003 | S87ULB11000 | S87UL | B11 | S87UL 소조 | 169 | 175 | 4 | 가공소조립부 2야드 | 2 | A0003_S87UL | B | A0003S87ULB11
14482 | A0003 | T112PC12000 | T112P | C12 | T112P 판계 | 190 | 190 | 1 | 판넬조립1부 | 1 | A0003_T112P | C | A0003T112PC12
14483 | A0003 | T112SC12000 | T112S | C12 | T112S 판계 | 199 | 199 | 1 | 판넬조립1부 | 1 | A0003_T112S | C | A0003T112SC12
14484 | A0003 | T113PC12000 | T113P | C12 | T113P 판계 | 176 | 176 | 1 | 판넬조립1부 | 1 | A0003_T113P | C | A0003T113PC12
14485 | A0003 | T113PC13000 | T113P | C13 | T113P 평중조 | 177 | 182 | 4 | 판넬조립1부 | 1 | A0003_T113P | C | A0003T113PC13
14486 | A0003 | T113PF21000 | T113P | F21 | T113P 선행의장 | 184 | 189 | 4 | 선행의장부 | 1 | A0003_T113P | F | A0003T113PF21
14487 | A0003 | T113SC12000 | T113S | C12 | T113S 판계 | 176 | 176 | 1 | 판넬조립1부 | 1 | A0003_T113S | C | A0003T113SC12
14488 | A0003 | T113SC13000 | T113S | C13 | T113S 평중조 | 177 | 182 | 4 | 판넬조립1부 | 1 | A0003_T113S | C | A0003T113SC13
14489 | A0003 | T113SF21000 | T113S | F21 | T113S 선행의장 | 184 | 189 | 4 | 선행의장부 | 1 | A0003_T113S | F | A0003T113SF21
14490 | A0003 | T11BLA01000 | T11BL | A01 | T11BL 전처리 | 184 | 184 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_T11BL | A | A0003T11BLA01
14491 | A0003 | T11BLA02000 | T11BL | A02 | T11BL 절단 | 185 | 186 | 2 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_T11BL | A | A0003T11BLA02
14492 | A0003 | T11BLA0P000 | T11BL | A0P | T11BL PRESS | 185 | 186 | 2 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_T11BL | A | A0003T11BLA0P
14493 | A0003 | T11P0C11000 | T11P0 | C11 | T11P0 조립 | 191 | 203 | 9 | 판넬조립1부 | 1 | A0003_T11P0 | C | A0003T11P0C11
14495 | A0003 | T11P0F21000 | T11P0 | F21 | T11P0 선행의장 | 205 | 210 | 4 | 선행의장부 | 1 | A0003_T11P0 | F | A0003T11P0F21
14497 | A0003 | T11P1G41000 | T11P1 | G41 | T11P1 선PE | 218 | 227 | 8 | 선행의장부 | 1 | A0003_T11P1 | G | A0003T11P1G41
14500 | A0003 | T11P1H32000 | T11P1 | H32 | T11P1 선행도장 | 232 | 246 | 11 | 선행도장부 | 1 | A0003_T11P1 | H | A0003T11P1H32
14502 | A0003 | T11P3L32000 | T11P3 | L32 | T11P3 후PE2 도장 | 266 | 268 | 3 | 도장2부 | 1 | A0003_T11P3 | L | A0003T11P3L32
14503 | A0003 | T11P3L41000 | T11P3 | L41 | T11P3 후PE2 건조 | 253 | 263 | 8 | 건조2부 | 1 | A0003_T11P3 | L | A0003T11P3L41
14506 | A0003 | T11P3N4A000 | T11P3 | N4A | T11P3 건조탑재 철목 | 273 | 273 | 1 | 건조2부 | 1 | A0003_T11P3 | N | A0003T11P3N4A
14507 | A0003 | T11P3N4B000 | T11P3 | N4B | T11P3 건조탑재 취부/용접 | 274 | 289 | 12 | 건조2부 | 1 | A0003_T11P3 | N | A0003T11P3N4B
14508 | A0003 | T11QLA01000 | T11QL | A01 | T11QL 전처리 | 177 | 177 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_T11QL | A | A0003T11QLA01
14510 | A0003 | T11QLA02000 | T11QL | A02 | T11QL 절단 | 178 | 179 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_T11QL | A | A0003T11QLA02
14512 | A0003 | T11QLA0P000 | T11QL | A0P | T11QL PRESS | 178 | 179 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_T11QL | A | A0003T11QLA0P
14514 | A0003 | T11QLB11000 | T11QL | B11 | T11QL 소조 | 182 | 183 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_T11QL | B | A0003T11QLB11
14515 | A0003 | T11S0C11000 | T11S0 | C11 | T11S0 조립 | 200 | 212 | 9 | 판넬조립1부 | 1 | A0003_T11S0 | C | A0003T11S0C11
14517 | A0003 | T11S0F21000 | T11S0 | F21 | T11S0 선행의장 | 214 | 219 | 4 | 선행의장부 | 1 | A0003_T11S0 | F | A0003T11S0F21
14519 | A0003 | T11S1G41000 | T11S1 | G41 | T11S1 선PE | 221 | 232 | 8 | 선행의장부 | 1 | A0003_T11S1 | G | A0003T11S1G41
14522 | A0003 | T11S1H32000 | T11S1 | H32 | T11S1 선행도장 | 234 | 248 | 11 | 선행도장부 | 1 | A0003_T11S1 | H | A0003T11S1H32
14524 | A0003 | T11TLA01000 | T11TL | A01 | T11TL 전처리 | 170 | 170 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_T11TL | A | A0003T11TLA01
14525 | A0003 | T11TLA02000 | T11TL | A02 | T11TL 절단 | 171 | 175 | 2 | 가공소조립부 1야드 | 2 | A0003_T11TL | A | A0003T11TLA02
14526 | A0003 | T11TLA0P000 | T11TL | A0P | T11TL PRESS | 171 | 175 | 2 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_T11TL | A | A0003T11TLA0P
14527 | A0003 | T11ULA01000 | T11UL | A01 | T11UL 전처리 | 158 | 158 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_T11UL | A | A0003T11ULA01
14529 | A0003 | T11ULA02000 | T11UL | A02 | T11UL 절단 | 161 | 169 | 3 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_T11UL | A | A0003T11ULA02
14531 | A0003 | T11ULA0P000 | T11UL | A0P | T11UL PRESS | 161 | 169 | 3 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_T11UL | A | A0003T11ULA0P
14533 | A0003 | T11ULB11000 | T11UL | B11 | T11UL 소조 | 170 | 176 | 4 | 가공소조립부 1야드 | 2 | A0003_T11UL | B | A0003T11ULB11
14534 | A0003 | T122PC12000 | T122P | C12 | T122P 판계 | 206 | 206 | 1 | 판넬조립2부 | 1 | A0003_T122P | C | A0003T122PC12
14535 | A0003 | T122SC12000 | T122S | C12 | T122S 판계 | 206 | 206 | 1 | 판넬조립2부 | 1 | A0003_T122S | C | A0003T122SC12
14536 | A0003 | T123PC12000 | T123P | C12 | T123P 판계 | 198 | 198 | 1 | 판넬조립2부 | 1 | A0003_T123P | C | A0003T123PC12
14537 | A0003 | T123PC13000 | T123P | C13 | T123P 평중조 | 199 | 207 | 7 | 판넬조립2부 | 1 | A0003_T123P | C | A0003T123PC13
14538 | A0003 | T123PF21000 | T123P | F21 | T123P 선행의장 | 203 | 207 | 5 | 판넬조립2부 | 1 | A0003_T123P | F | A0003T123PF21
14539 | A0003 | T123SC12000 | T123S | C12 | T123S 판계 | 198 | 198 | 1 | 판넬조립2부 | 1 | A0003_T123S | C | A0003T123SC12
14540 | A0003 | T123SC13000 | T123S | C13 | T123S 평중조 | 199 | 207 | 7 | 판넬조립2부 | 1 | A0003_T123S | C | A0003T123SC13
14541 | A0003 | T123SF21000 | T123S | F21 | T123S 선행의장 | 203 | 207 | 5 | 판넬조립2부 | 1 | A0003_T123S | F | A0003T123SF21
14542 | A0003 | T12BLA01000 | T12BL | A01 | T12BL 전처리 | 161 | 161 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_T12BL | A | A0003T12BLA01
14544 | A0003 | T12BLA02000 | T12BL | A02 | T12BL 절단 | 162 | 169 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_T12BL | A | A0003T12BLA02
14546 | A0003 | T12BLA0P000 | T12BL | A0P | T12BL PRESS | 162 | 169 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_T12BL | A | A0003T12BLA0P
14548 | A0003 | T12P0C11000 | T12P0 | C11 | T12P0 조립 | 199 | 218 | 14 | 판넬조립2부 | 1 | A0003_T12P0 | C | A0003T12P0C11
14551 | A0003 | T12P0F21000 | T12P0 | F21 | T12P0 선행의장 | 203 | 218 | 12 | 판넬조립2부 | 1 | A0003_T12P0 | F | A0003T12P0F21
14552 | A0003 | T12P0H32000 | T12P0 | H32 | T12P0 선행도장 | 224 | 234 | 9 | 선행도장부 | 1 | A0003_T12P0 | H | A0003T12P0H32
14554 | A0003 | T12P2K41000 | T12P2 | K41 | T12P2 후PE1 건조 | 245 | 255 | 8 | 건조2부 | 1 | A0003_T12P2 | K | A0003T12P2K41
14557 | A0003 | T12P3L32000 | T12P3 | L32 | T12P3 후PE2 도장 | 269 | 273 | 3 | 도장2부 | 1 | A0003_T12P3 | L | A0003T12P3L32
14558 | A0003 | T12P3L41000 | T12P3 | L41 | T12P3 후PE2 건조 | 259 | 268 | 8 | 건조2부 | 1 | A0003_T12P3 | L | A0003T12P3L41
14561 | A0003 | T12P3N4A000 | T12P3 | N4A | T12P3 건조탑재 철목 | 276 | 276 | 1 | 건조2부 | 1 | A0003_T12P3 | N | A0003T12P3N4A
14562 | A0003 | T12P3N4B000 | T12P3 | N4B | T12P3 건조탑재 취부/용접 | 277 | 294 | 12 | 건조2부 | 1 | A0003_T12P3 | N | A0003T12P3N4B
14563 | A0003 | T12PLA01000 | T12PL | A01 | T12PL 전처리 | 155 | 155 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_T12PL | A | A0003T12PLA01
14565 | A0003 | T12PLA02000 | T12PL | A02 | T12PL 절단 | 156 | 157 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_T12PL | A | A0003T12PLA02
14567 | A0003 | T12PLA0P000 | T12PL | A0P | T12PL PRESS | 156 | 157 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_T12PL | A | A0003T12PLA0P
14569 | A0003 | T12PLB11000 | T12PL | B11 | T12PL 소조 | 158 | 161 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_T12PL | B | A0003T12PLB11
14570 | A0003 | T12QLA01000 | T12QL | A01 | T12QL 전처리 | 156 | 156 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_T12QL | A | A0003T12QLA01
14572 | A0003 | T12QLA02000 | T12QL | A02 | T12QL 절단 | 157 | 158 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_T12QL | A | A0003T12QLA02
14574 | A0003 | T12QLA0P000 | T12QL | A0P | T12QL PRESS | 157 | 158 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_T12QL | A | A0003T12QLA0P
14576 | A0003 | T12QLB11000 | T12QL | B11 | T12QL 소조 | 161 | 162 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_T12QL | B | A0003T12QLB11
14577 | A0003 | T12S0C11000 | T12S0 | C11 | T12S0 조립 | 199 | 218 | 14 | 판넬조립2부 | 1 | A0003_T12S0 | C | A0003T12S0C11
14580 | A0003 | T12S0F21000 | T12S0 | F21 | T12S0 선행의장 | 203 | 218 | 12 | 판넬조립2부 | 1 | A0003_T12S0 | F | A0003T12S0F21
14581 | A0003 | T12S0H32000 | T12S0 | H32 | T12S0 선행도장 | 224 | 234 | 9 | 선행도장부 | 1 | A0003_T12S0 | H | A0003T12S0H32
14583 | A0003 | T12TLA01000 | T12TL | A01 | T12TL 전처리 | 157 | 157 | 1 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_T12TL | A | A0003T12TLA01
14585 | A0003 | T12TLA02000 | T12TL | A02 | T12TL 절단 | 158 | 161 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_T12TL | A | A0003T12TLA02
14587 | A0003 | T12TLA0P000 | T12TL | A0P | T12TL PRESS | 158 | 161 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_T12TL | A | A0003T12TLA0P
14589 | A0003 | T12ULA01000 | T12UL | A01 | T12UL 전처리 | 151 | 151 | 1 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_T12UL | A | A0003T12ULA01
14591 | A0003 | T12ULA02000 | T12UL | A02 | T12UL 절단 | 154 | 156 | 3 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_T12UL | A | A0003T12ULA02
14593 | A0003 | T12ULA0P000 | T12UL | A0P | T12UL PRESS | 154 | 156 | 3 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_T12UL | A | A0003T12ULA0P
14595 | A0003 | T12ULB11000 | T12UL | B11 | T12UL 소조 | 158 | 169 | 4 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_T12UL | B | A0003T12ULB11
14596 | A0003 | T132PC12000 | T132P | C12 | T132P 판계 | 184 | 184 | 1 | 판넬조립1부 | 1 | A0003_T132P | C | A0003T132PC12
14597 | A0003 | T132SC12000 | T132S | C12 | T132S 판계 | 184 | 184 | 1 | 판넬조립1부 | 1 | A0003_T132S | C | A0003T132SC12
14598 | A0003 | T133PC12000 | T133P | C12 | T133P 판계 | 177 | 177 | 1 | 판넬조립1부 | 1 | A0003_T133P | C | A0003T133PC12
14599 | A0003 | T133PC13000 | T133P | C13 | T133P 평중조 | 178 | 183 | 4 | 판넬조립1부 | 1 | A0003_T133P | C | A0003T133PC13
14600 | A0003 | T133SC12000 | T133S | C12 | T133S 판계 | 177 | 177 | 1 | 판넬조립1부 | 1 | A0003_T133S | C | A0003T133SC12
14601 | A0003 | T133SC13000 | T133S | C13 | T133S 평중조 | 178 | 183 | 4 | 판넬조립1부 | 1 | A0003_T133S | C | A0003T133SC13
14602 | A0003 | T133SF21000 | T133S | F21 | T133S 선행의장 | 179 | 184 | 4 | 외부 | 1 | A0003_T133S | F | A0003T133SF21
14603 | A0003 | T13BLA01000 | T13BL | A01 | T13BL 전처리 | 171 | 171 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_T13BL | A | A0003T13BLA01
14604 | A0003 | T13BLA02000 | T13BL | A02 | T13BL 절단 | 175 | 176 | 2 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_T13BL | A | A0003T13BLA02
14605 | A0003 | T13BLA0P000 | T13BL | A0P | T13BL PRESS | 175 | 176 | 2 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_T13BL | A | A0003T13BLA0P
14606 | A0003 | T13P0C11000 | T13P0 | C11 | T13P0 조립 | 185 | 197 | 9 | 판넬조립1부 | 1 | A0003_T13P0 | C | A0003T13P0C11
14608 | A0003 | T13P0H32000 | T13P0 | H32 | T13P0 선행도장 | 218 | 228 | 9 | 선행도장부 | 1 | A0003_T13P0 | H | A0003T13P0H32
14610 | A0003 | T13P2K41000 | T13P2 | K41 | T13P2 후PE1 건조 | 245 | 255 | 8 | 건조2부 | 1 | A0003_T13P2 | K | A0003T13P2K41
14613 | A0003 | T13P3L32000 | T13P3 | L32 | T13P3 후PE2 도장 | 269 | 273 | 3 | 도장2부 | 1 | A0003_T13P3 | L | A0003T13P3L32
14614 | A0003 | T13P3L41000 | T13P3 | L41 | T13P3 후PE2 건조 | 259 | 268 | 8 | 건조2부 | 1 | A0003_T13P3 | L | A0003T13P3L41
14617 | A0003 | T13P3N4A000 | T13P3 | N4A | T13P3 건조탑재 철목 | 276 | 276 | 1 | 건조2부 | 1 | A0003_T13P3 | N | A0003T13P3N4A
14618 | A0003 | T13P3N4B000 | T13P3 | N4B | T13P3 건조탑재 취부/용접 | 277 | 294 | 12 | 건조2부 | 1 | A0003_T13P3 | N | A0003T13P3N4B
14619 | A0003 | T13PLA01000 | T13PL | A01 | T13PL 전처리 | 156 | 156 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_T13PL | A | A0003T13PLA01
14622 | A0003 | T13PLA02000 | T13PL | A02 | T13PL 절단 | 157 | 158 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_T13PL | A | A0003T13PLA02
14625 | A0003 | T13PLA0P000 | T13PL | A0P | T13PL PRESS | 157 | 158 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_T13PL | A | A0003T13PLA0P
14628 | A0003 | T13PLB11000 | T13PL | B11 | T13PL 소조 | 161 | 162 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_T13PL | B | A0003T13PLB11
14629 | A0003 | T13QLA01000 | T13QL | A01 | T13QL 전처리 | 156 | 156 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_T13QL | A | A0003T13QLA01
14632 | A0003 | T13QLA02000 | T13QL | A02 | T13QL 절단 | 157 | 158 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_T13QL | A | A0003T13QLA02
14635 | A0003 | T13QLA0P000 | T13QL | A0P | T13QL PRESS | 157 | 158 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_T13QL | A | A0003T13QLA0P
14638 | A0003 | T13QLB11000 | T13QL | B11 | T13QL 소조 | 161 | 162 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_T13QL | B | A0003T13QLB11
14639 | A0003 | T13S0C11000 | T13S0 | C11 | T13S0 조립 | 185 | 197 | 9 | 판넬조립1부 | 1 | A0003_T13S0 | C | A0003T13S0C11
14641 | A0003 | T13S0H32000 | T13S0 | H32 | T13S0 선행도장 | 218 | 228 | 9 | 선행도장부 | 1 | A0003_T13S0 | H | A0003T13S0H32
14643 | A0003 | T13TLA01000 | T13TL | A01 | T13TL 전처리 | 162 | 162 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_T13TL | A | A0003T13TLA01
14644 | A0003 | T13TLA02000 | T13TL | A02 | T13TL 절단 | 169 | 170 | 2 | 가공소조립부 1야드 | 2 | A0003_T13TL | A | A0003T13TLA02
14645 | A0003 | T13TLA0P000 | T13TL | A0P | T13TL PRESS | 169 | 170 | 2 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_T13TL | A | A0003T13TLA0P
14646 | A0003 | T13ULA01000 | T13UL | A01 | T13UL 전처리 | 156 | 156 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_T13UL | A | A0003T13ULA01
14649 | A0003 | T13ULA02000 | T13UL | A02 | T13UL 절단 | 157 | 161 | 3 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_T13UL | A | A0003T13ULA02
14652 | A0003 | T13ULA0P000 | T13UL | A0P | T13UL PRESS | 157 | 161 | 3 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_T13UL | A | A0003T13ULA0P
14655 | A0003 | T13ULB11000 | T13UL | B11 | T13UL 소조 | 169 | 176 | 5 | 가공소조립부 1야드 | 2 | A0003_T13UL | B | A0003T13ULB11
14656 | A0003 | T142PC12000 | T142P | C12 | T142P 판계 | 210 | 210 | 1 | 판넬조립2부 | 1 | A0003_T142P | C | A0003T142PC12
14657 | A0003 | T142SC12000 | T142S | C12 | T142S 판계 | 210 | 210 | 1 | 판넬조립2부 | 1 | A0003_T142S | C | A0003T142SC12
14658 | A0003 | T143PC12000 | T143P | C12 | T143P 판계 | 200 | 200 | 1 | 판넬조립2부 | 1 | A0003_T143P | C | A0003T143PC12
14659 | A0003 | T143PC13000 | T143P | C13 | T143P 평중조 | 203 | 211 | 7 | 판넬조립2부 | 1 | A0003_T143P | C | A0003T143PC13
14660 | A0003 | T143SC12000 | T143S | C12 | T143S 판계 | 200 | 200 | 1 | 판넬조립2부 | 1 | A0003_T143S | C | A0003T143SC12
14661 | A0003 | T143SC13000 | T143S | C13 | T143S 평중조 | 203 | 211 | 7 | 판넬조립2부 | 1 | A0003_T143S | C | A0003T143SC13
14662 | A0003 | T14BLA01000 | T14BL | A01 | T14BL 전처리 | 203 | 203 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_T14BL | A | A0003T14BLA01
14664 | A0003 | T14BLA02000 | T14BL | A02 | T14BL 절단 | 204 | 205 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_T14BL | A | A0003T14BLA02
14666 | A0003 | T14BLA0P000 | T14BL | A0P | T14BL PRESS | 204 | 205 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_T14BL | A | A0003T14BLA0P
14668 | A0003 | T14P0C11000 | T14P0 | C11 | T14P0 조립 | 203 | 220 | 14 | 판넬조립2부 | 1 | A0003_T14P0 | C | A0003T14P0C11
14671 | A0003 | T14P0F21000 | T14P0 | F21 | T14P0 선행의장 | 205 | 220 | 12 | 판넬조립2부 | 1 | A0003_T14P0 | F | A0003T14P0F21
14672 | A0003 | T14P0H32000 | T14P0 | H32 | T14P0 선행도장 | 224 | 234 | 9 | 선행도장부 | 1 | A0003_T14P0 | H | A0003T14P0H32
14674 | A0003 | T14P2K41000 | T14P2 | K41 | T14P2 후PE1 건조 | 247 | 260 | 8 | 건조2부 | 1 | A0003_T14P2 | K | A0003T14P2K41
14677 | A0003 | T14P3L32000 | T14P3 | L32 | T14P3 후PE2 도장 | 273 | 275 | 3 | 도장2부 | 1 | A0003_T14P3 | L | A0003T14P3L32
14678 | A0003 | T14P3L41000 | T14P3 | L41 | T14P3 후PE2 건조 | 261 | 270 | 8 | 건조2부 | 1 | A0003_T14P3 | L | A0003T14P3L41
14681 | A0003 | T14P3N4A000 | T14P3 | N4A | T14P3 건조탑재 철목 | 280 | 280 | 1 | 건조2부 | 1 | A0003_T14P3 | N | A0003T14P3N4A
14682 | A0003 | T14P3N4B000 | T14P3 | N4B | T14P3 건조탑재 취부/용접 | 281 | 296 | 12 | 건조2부 | 1 | A0003_T14P3 | N | A0003T14P3N4B
14683 | A0003 | T14PLA01000 | T14PL | A01 | T14PL 전처리 | 156 | 156 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_T14PL | A | A0003T14PLA01
14685 | A0003 | T14PLA02000 | T14PL | A02 | T14PL 절단 | 157 | 158 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_T14PL | A | A0003T14PLA02
14687 | A0003 | T14PLA0P000 | T14PL | A0P | T14PL PRESS | 157 | 158 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_T14PL | A | A0003T14PLA0P
14689 | A0003 | T14PLB11000 | T14PL | B11 | T14PL 소조 | 161 | 162 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_T14PL | B | A0003T14PLB11
14690 | A0003 | T14QLA01000 | T14QL | A01 | T14QL 전처리 | 183 | 183 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_T14QL | A | A0003T14QLA01
14692 | A0003 | T14QLA02000 | T14QL | A02 | T14QL 절단 | 191 | 192 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_T14QL | A | A0003T14QLA02
14694 | A0003 | T14QLA0P000 | T14QL | A0P | T14QL PRESS | 191 | 192 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_T14QL | A | A0003T14QLA0P
14696 | A0003 | T14QLB11000 | T14QL | B11 | T14QL 소조 | 193 | 196 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_T14QL | B | A0003T14QLB11
14697 | A0003 | T14S0C11000 | T14S0 | C11 | T14S0 조립 | 203 | 220 | 14 | 판넬조립2부 | 1 | A0003_T14S0 | C | A0003T14S0C11
14700 | A0003 | T14S0F21000 | T14S0 | F21 | T14S0 선행의장 | 205 | 220 | 12 | 판넬조립2부 | 1 | A0003_T14S0 | F | A0003T14S0F21
14701 | A0003 | T14S0H32000 | T14S0 | H32 | T14S0 선행도장 | 224 | 234 | 9 | 선행도장부 | 1 | A0003_T14S0 | H | A0003T14S0H32
14703 | A0003 | T14TLA01000 | T14TL | A01 | T14TL 전처리 | 176 | 176 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_T14TL | A | A0003T14TLA01
14705 | A0003 | T14TLA02000 | T14TL | A02 | T14TL 절단 | 177 | 178 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_T14TL | A | A0003T14TLA02
14707 | A0003 | T14TLA0P000 | T14TL | A0P | T14TL PRESS | 177 | 178 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_T14TL | A | A0003T14TLA0P
14709 | A0003 | T14ULA01000 | T14UL | A01 | T14UL 전처리 | 162 | 162 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_T14UL | A | A0003T14ULA01
14711 | A0003 | T14ULA02000 | T14UL | A02 | T14UL 절단 | 169 | 171 | 3 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_T14UL | A | A0003T14ULA02
14713 | A0003 | T14ULA0P000 | T14UL | A0P | T14UL PRESS | 169 | 171 | 3 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_T14UL | A | A0003T14ULA0P
14715 | A0003 | T14ULB11000 | T14UL | B11 | T14UL 소조 | 190 | 196 | 5 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_T14UL | B | A0003T14ULB11
14716 | A0003 | T152PC12000 | T152P | C12 | T152P 판계 | 205 | 205 | 1 | 판넬조립1부 | 1 | A0003_T152P | C | A0003T152PC12
14717 | A0003 | T152SC12000 | T152S | C12 | T152S 판계 | 205 | 205 | 1 | 판넬조립1부 | 1 | A0003_T152S | C | A0003T152SC12
14718 | A0003 | T153PC12000 | T153P | C12 | T153P 판계 | 200 | 200 | 1 | 판넬조립1부 | 1 | A0003_T153P | C | A0003T153PC12
14719 | A0003 | T153PC13000 | T153P | C13 | T153P 평중조 | 203 | 206 | 4 | 판넬조립1부 | 1 | A0003_T153P | C | A0003T153PC13
14720 | A0003 | T153SC12000 | T153S | C12 | T153S 판계 | 200 | 200 | 1 | 판넬조립1부 | 1 | A0003_T153S | C | A0003T153SC12
14721 | A0003 | T153SC13000 | T153S | C13 | T153S 평중조 | 203 | 206 | 4 | 판넬조립1부 | 1 | A0003_T153S | C | A0003T153SC13
14722 | A0003 | T15BLA01000 | T15BL | A01 | T15BL 전처리 | 182 | 182 | 1 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_T15BL | A | A0003T15BLA01
14723 | A0003 | T15BLA02000 | T15BL | A02 | T15BL 절단 | 183 | 184 | 2 | 가공소조립부 1야드 | 2 | A0003_T15BL | A | A0003T15BLA02
14724 | A0003 | T15BLA0P000 | T15BL | A0P | T15BL PRESS | 183 | 184 | 2 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_T15BL | A | A0003T15BLA0P
14725 | A0003 | T15P0C11000 | T15P0 | C11 | T15P0 조립 | 203 | 214 | 10 | 판넬조립1부 | 1 | A0003_T15P0 | C | A0003T15P0C11
14727 | A0003 | T15P0F21000 | T15P0 | F21 | T15P0 선행의장 | 217 | 220 | 4 | 선행의장부 | 1 | A0003_T15P0 | F | A0003T15P0F21
14728 | A0003 | T15P0H32000 | T15P0 | H32 | T15P0 선행도장 | 225 | 233 | 7 | 선행도장부 | 2 | A0003_T15P0 | H | A0003T15P0H32
14730 | A0003 | T15P0JX1000 | T15P0 | JX1 | T15P0 BP1 공정공기 | 239 | 241 | 3 | 의장2부 | 1 | A0003_T15P0 | J | A0003T15P0JX1
14731 | A0003 | T15P2K41000 | T15P2 | K41 | T15P2 후PE1 건조 | 246 | 259 | 8 | 건조2부 | 1 | A0003_T15P2 | K | A0003T15P2K41
14734 | A0003 | T15PLA01000 | T15PL | A01 | T15PL 전처리 | 178 | 178 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_T15PL | A | A0003T15PLA01
14737 | A0003 | T15PLA02000 | T15PL | A02 | T15PL 절단 | 186 | 189 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_T15PL | A | A0003T15PLA02
14740 | A0003 | T15PLA0P000 | T15PL | A0P | T15PL PRESS | 186 | 189 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_T15PL | A | A0003T15PLA0P
14743 | A0003 | T15PLB11000 | T15PL | B11 | T15PL 소조 | 190 | 191 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 2 | A0003_T15PL | B | A0003T15PLB11
14744 | A0003 | T15QLA01000 | T15QL | A01 | T15QL 전처리 | 178 | 178 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_T15QL | A | A0003T15QLA01
14747 | A0003 | T15QLA02000 | T15QL | A02 | T15QL 절단 | 179 | 182 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_T15QL | A | A0003T15QLA02
14750 | A0003 | T15QLA0P000 | T15QL | A0P | T15QL PRESS | 179 | 182 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_T15QL | A | A0003T15QLA0P
14753 | A0003 | T15QLB11000 | T15QL | B11 | T15QL 소조 | 183 | 184 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 2 | A0003_T15QL | B | A0003T15QLB11
14754 | A0003 | T15S0C11000 | T15S0 | C11 | T15S0 조립 | 203 | 214 | 10 | 판넬조립1부 | 1 | A0003_T15S0 | C | A0003T15S0C11
14756 | A0003 | T15S0F21000 | T15S0 | F21 | T15S0 선행의장 | 217 | 220 | 4 | 선행의장부 | 1 | A0003_T15S0 | F | A0003T15S0F21
14757 | A0003 | T15S0H32000 | T15S0 | H32 | T15S0 선행도장 | 225 | 233 | 7 | 선행도장부 | 2 | A0003_T15S0 | H | A0003T15S0H32
14759 | A0003 | T15S0JX1000 | T15S0 | JX1 | T15S0 BP1 공정공기 | 241 | 245 | 3 | 의장2부 | 1 | A0003_T15S0 | J | A0003T15S0JX1
14760 | A0003 | T15S2K41000 | T15S2 | K41 | T15S2 후PE1 건조 | 246 | 259 | 8 | 건조2부 | 1 | A0003_T15S2 | K | A0003T15S2K41
14763 | A0003 | T15TLA01000 | T15TL | A01 | T15TL 전처리 | 189 | 189 | 1 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_T15TL | A | A0003T15TLA01
14764 | A0003 | T15TLA02000 | T15TL | A02 | T15TL 절단 | 190 | 191 | 2 | 가공소조립부 1야드 | 2 | A0003_T15TL | A | A0003T15TLA02
14765 | A0003 | T15TLA0P000 | T15TL | A0P | T15TL PRESS | 190 | 191 | 2 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_T15TL | A | A0003T15TLA0P
14766 | A0003 | T15ULA01000 | T15UL | A01 | T15UL 전처리 | 182 | 182 | 1 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_T15UL | A | A0003T15ULA01
14769 | A0003 | T15ULA02000 | T15UL | A02 | T15UL 절단 | 184 | 186 | 3 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_T15UL | A | A0003T15ULA02
14772 | A0003 | T15ULA0P000 | T15UL | A0P | T15UL PRESS | 183 | 185 | 3 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_T15UL | A | A0003T15ULA0P
14775 | A0003 | T15ULB11000 | T15UL | B11 | T15UL 소조 | 186 | 192 | 5 | 가공소조립부 1야드 | 2 | A0003_T15UL | B | A0003T15ULB11
14776 | A0003 | T212PC12000 | T212P | C12 | T212P 판계 | 196 | 196 | 1 | 판넬조립1부 | 1 | A0003_T212P | C | A0003T212PC12
14777 | A0003 | T212SC12000 | T212S | C12 | T212S 판계 | 196 | 196 | 1 | 판넬조립1부 | 1 | A0003_T212S | C | A0003T212SC12
14778 | A0003 | T213PC12000 | T213P | C12 | T213P 판계 | 176 | 176 | 1 | 판넬조립1부 | 1 | A0003_T213P | C | A0003T213PC12
14779 | A0003 | T213PC13000 | T213P | C13 | T213P 평중조 | 177 | 182 | 4 | 판넬조립1부 | 1 | A0003_T213P | C | A0003T213PC13
14780 | A0003 | T213PF21000 | T213P | F21 | T213P 선행의장 | 183 | 186 | 4 | 선행의장부 | 1 | A0003_T213P | F | A0003T213PF21
14781 | A0003 | T213SC12000 | T213S | C12 | T213S 판계 | 176 | 176 | 1 | 판넬조립1부 | 1 | A0003_T213S | C | A0003T213SC12
14782 | A0003 | T213SC13000 | T213S | C13 | T213S 평중조 | 177 | 182 | 4 | 판넬조립1부 | 1 | A0003_T213S | C | A0003T213SC13
14783 | A0003 | T213SF21000 | T213S | F21 | T213S 선행의장 | 183 | 186 | 4 | 선행의장부 | 1 | A0003_T213S | F | A0003T213SF21
14784 | A0003 | T21BLA01000 | T21BL | A01 | T21BL 전처리 | 185 | 185 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_T21BL | A | A0003T21BLA01
14785 | A0003 | T21BLA02000 | T21BL | A02 | T21BL 절단 | 186 | 189 | 2 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_T21BL | A | A0003T21BLA02
14786 | A0003 | T21BLA0P000 | T21BL | A0P | T21BL PRESS | 186 | 189 | 2 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_T21BL | A | A0003T21BLA0P
14787 | A0003 | T21P0C11000 | T21P0 | C11 | T21P0 조립 | 197 | 207 | 9 | 판넬조립1부 | 1 | A0003_T21P0 | C | A0003T21P0C11
14789 | A0003 | T21P0F21000 | T21P0 | F21 | T21P0 선행의장 | 211 | 214 | 4 | 선행의장부 | 1 | A0003_T21P0 | F | A0003T21P0F21
14791 | A0003 | T21QLA01000 | T21QL | A01 | T21QL 전처리 | 156 | 156 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_T21QL | A | A0003T21QLA01
14793 | A0003 | T21QLA02000 | T21QL | A02 | T21QL 절단 | 157 | 158 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_T21QL | A | A0003T21QLA02
14795 | A0003 | T21QLA0P000 | T21QL | A0P | T21QL PRESS | 157 | 158 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_T21QL | A | A0003T21QLA0P
14797 | A0003 | T21QLB11000 | T21QL | B11 | T21QL 소조 | 161 | 162 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_T21QL | B | A0003T21QLB11
14798 | A0003 | T21S0C11000 | T21S0 | C11 | T21S0 조립 | 197 | 207 | 9 | 판넬조립1부 | 1 | A0003_T21S0 | C | A0003T21S0C11
14800 | A0003 | T21S0F21000 | T21S0 | F21 | T21S0 선행의장 | 211 | 214 | 4 | 선행의장부 | 1 | A0003_T21S0 | F | A0003T21S0F21
14802 | A0003 | T21TLA01000 | T21TL | A01 | T21TL 전처리 | 149 | 149 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_T21TL | A | A0003T21TLA01
14803 | A0003 | T21TLA02000 | T21TL | A02 | T21TL 절단 | 150 | 151 | 2 | 가공소조립부 1야드 | 2 | A0003_T21TL | A | A0003T21TLA02
14804 | A0003 | T21TLA0P000 | T21TL | A0P | T21TL PRESS | 150 | 151 | 2 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_T21TL | A | A0003T21TLA0P
14805 | A0003 | T21ULA01000 | T21UL | A01 | T21UL 전처리 | 143 | 143 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_T21UL | A | A0003T21ULA01
14807 | A0003 | T21ULA02000 | T21UL | A02 | T21UL 절단 | 144 | 148 | 3 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_T21UL | A | A0003T21ULA02
14809 | A0003 | T21ULA0P000 | T21UL | A0P | T21UL PRESS | 144 | 148 | 3 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_T21UL | A | A0003T21ULA0P
14811 | A0003 | T21ULB11000 | T21UL | B11 | T21UL 소조 | 149 | 154 | 4 | 가공소조립부 1야드 | 2 | A0003_T21UL | B | A0003T21ULB11
14812 | A0003 | T222PC12000 | T222P | C12 | T222P 판계 | 210 | 210 | 1 | 판넬조립2부 | 1 | A0003_T222P | C | A0003T222PC12
14813 | A0003 | T222SC12000 | T222S | C12 | T222S 판계 | 210 | 210 | 1 | 판넬조립2부 | 1 | A0003_T222S | C | A0003T222SC12
14814 | A0003 | T223PC12000 | T223P | C12 | T223P 판계 | 200 | 200 | 1 | 판넬조립2부 | 1 | A0003_T223P | C | A0003T223PC12
14815 | A0003 | T223PC13000 | T223P | C13 | T223P 평중조 | 203 | 211 | 7 | 판넬조립2부 | 1 | A0003_T223P | C | A0003T223PC13
14816 | A0003 | T223PF21000 | T223P | F21 | T223P 선행의장 | 205 | 211 | 5 | 판넬조립2부 | 1 | A0003_T223P | F | A0003T223PF21
14817 | A0003 | T223SC12000 | T223S | C12 | T223S 판계 | 200 | 200 | 1 | 판넬조립2부 | 1 | A0003_T223S | C | A0003T223SC12
14818 | A0003 | T223SC13000 | T223S | C13 | T223S 평중조 | 203 | 211 | 7 | 판넬조립2부 | 1 | A0003_T223S | C | A0003T223SC13
14819 | A0003 | T223SF21000 | T223S | F21 | T223S 선행의장 | 205 | 211 | 5 | 판넬조립2부 | 1 | A0003_T223S | F | A0003T223SF21
14820 | A0003 | T22BLA01000 | T22BL | A01 | T22BL 전처리 | 193 | 193 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_T22BL | A | A0003T22BLA01
14822 | A0003 | T22BLA02000 | T22BL | A02 | T22BL 절단 | 196 | 197 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_T22BL | A | A0003T22BLA02
14824 | A0003 | T22BLA0P000 | T22BL | A0P | T22BL PRESS | 196 | 197 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_T22BL | A | A0003T22BLA0P
14826 | A0003 | T22P0C11000 | T22P0 | C11 | T22P0 조립 | 203 | 220 | 14 | 판넬조립2부 | 1 | A0003_T22P0 | C | A0003T22P0C11
14829 | A0003 | T22P0F21000 | T22P0 | F21 | T22P0 선행의장 | 205 | 220 | 12 | 판넬조립2부 | 1 | A0003_T22P0 | F | A0003T22P0F21
14830 | A0003 | T22P0H32000 | T22P0 | H32 | T22P0 선행도장 | 224 | 234 | 9 | 선행도장부 | 1 | A0003_T22P0 | H | A0003T22P0H32
14832 | A0003 | T22P2K41000 | T22P2 | K41 | T22P2 후PE1 건조 | 245 | 255 | 8 | 건조2부 | 1 | A0003_T22P2 | K | A0003T22P2K41
14835 | A0003 | T22S0C11000 | T22S0 | C11 | T22S0 조립 | 203 | 220 | 14 | 판넬조립2부 | 1 | A0003_T22S0 | C | A0003T22S0C11
14838 | A0003 | T22S0F21000 | T22S0 | F21 | T22S0 선행의장 | 205 | 220 | 12 | 판넬조립2부 | 1 | A0003_T22S0 | F | A0003T22S0F21
14839 | A0003 | T22S0H32000 | T22S0 | H32 | T22S0 선행도장 | 224 | 234 | 9 | 선행도장부 | 1 | A0003_T22S0 | H | A0003T22S0H32
14841 | A0003 | T22TLA01000 | T22TL | A01 | T22TL 전처리 | 162 | 162 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_T22TL | A | A0003T22TLA01
14843 | A0003 | T22TLA02000 | T22TL | A02 | T22TL 절단 | 169 | 170 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_T22TL | A | A0003T22TLA02
14845 | A0003 | T22TLA0P000 | T22TL | A0P | T22TL PRESS | 169 | 170 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_T22TL | A | A0003T22TLA0P
14847 | A0003 | T22ULA01000 | T22UL | A01 | T22UL 전처리 | 156 | 156 | 1 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_T22UL | A | A0003T22ULA01
14849 | A0003 | T22ULA02000 | T22UL | A02 | T22UL 절단 | 157 | 161 | 3 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_T22UL | A | A0003T22ULA02
14851 | A0003 | T22ULA0P000 | T22UL | A0P | T22UL PRESS | 157 | 161 | 3 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_T22UL | A | A0003T22ULA0P
14853 | A0003 | T22ULB11000 | T22UL | B11 | T22UL 소조 | 162 | 171 | 4 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_T22UL | B | A0003T22ULB11
14854 | A0003 | T232PC12000 | T232P | C12 | T232P 판계 | 199 | 199 | 1 | 판넬조립1부 | 1 | A0003_T232P | C | A0003T232PC12
14855 | A0003 | T232SC12000 | T232S | C12 | T232S 판계 | 199 | 199 | 1 | 판넬조립1부 | 1 | A0003_T232S | C | A0003T232SC12
14856 | A0003 | T233PC12000 | T233P | C12 | T233P 판계 | 192 | 192 | 1 | 판넬조립1부 | 1 | A0003_T233P | C | A0003T233PC12
14857 | A0003 | T233PC13000 | T233P | C13 | T233P 평중조 | 193 | 198 | 4 | 판넬조립1부 | 1 | A0003_T233P | C | A0003T233PC13
14858 | A0003 | T233SC12000 | T233S | C12 | T233S 판계 | 182 | 182 | 1 | 판넬조립1부 | 1 | A0003_T233S | C | A0003T233SC12
14859 | A0003 | T233SC13000 | T233S | C13 | T233S 평중조 | 183 | 186 | 4 | 판넬조립1부 | 1 | A0003_T233S | C | A0003T233SC13
14860 | A0003 | T233SF21000 | T233S | F21 | T233S 선행의장 | 189 | 192 | 4 | 외부 | 1 | A0003_T233S | F | A0003T233SF21
14861 | A0003 | T23BLA01000 | T23BL | A01 | T23BL 전처리 | 177 | 177 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_T23BL | A | A0003T23BLA01
14862 | A0003 | T23BLA02000 | T23BL | A02 | T23BL 절단 | 178 | 179 | 2 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_T23BL | A | A0003T23BLA02
14863 | A0003 | T23BLA0P000 | T23BL | A0P | T23BL PRESS | 178 | 179 | 2 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_T23BL | A | A0003T23BLA0P
14864 | A0003 | T23P0C11000 | T23P0 | C11 | T23P0 조립 | 200 | 212 | 9 | 판넬조립1부 | 1 | A0003_T23P0 | C | A0003T23P0C11
14866 | A0003 | T23P0H32000 | T23P0 | H32 | T23P0 선행도장 | 218 | 228 | 9 | 선행도장부 | 1 | A0003_T23P0 | H | A0003T23P0H32
14868 | A0003 | T23P2K41000 | T23P2 | K41 | T23P2 후PE1 건조 | 245 | 255 | 8 | 건조2부 | 1 | A0003_T23P2 | K | A0003T23P2K41
14871 | A0003 | T23S0C11000 | T23S0 | C11 | T23S0 조립 | 200 | 212 | 9 | 판넬조립1부 | 1 | A0003_T23S0 | C | A0003T23S0C11
14873 | A0003 | T23S0H32000 | T23S0 | H32 | T23S0 선행도장 | 218 | 228 | 9 | 선행도장부 | 1 | A0003_T23S0 | H | A0003T23S0H32
14875 | A0003 | T23TLA01000 | T23TL | A01 | T23TL 전처리 | 171 | 171 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_T23TL | A | A0003T23TLA01
14876 | A0003 | T23TLA02000 | T23TL | A02 | T23TL 절단 | 175 | 176 | 2 | 가공소조립부 1야드 | 2 | A0003_T23TL | A | A0003T23TLA02
14877 | A0003 | T23TLA0P000 | T23TL | A0P | T23TL PRESS | 175 | 176 | 2 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_T23TL | A | A0003T23TLA0P
14878 | A0003 | T23ULA01000 | T23UL | A01 | T23UL 전처리 | 182 | 182 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_T23UL | A | A0003T23ULA01
14881 | A0003 | T23ULA02000 | T23UL | A02 | T23UL 절단 | 183 | 185 | 3 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_T23UL | A | A0003T23ULA02
14884 | A0003 | T23ULA0P000 | T23UL | A0P | T23UL PRESS | 183 | 185 | 3 | 가공소조립부 1야드 | 1 | A0003_T23UL | A | A0003T23ULA0P
14887 | A0003 | T23ULB11000 | T23UL | B11 | T23UL 소조 | 186 | 192 | 5 | 가공소조립부 1야드 | 2 | A0003_T23UL | B | A0003T23ULB11
14888 | A0003 | T242PC12000 | T242P | C12 | T242P 판계 | 210 | 210 | 1 | 판넬조립2부 | 1 | A0003_T242P | C | A0003T242PC12
14889 | A0003 | T242SC12000 | T242S | C12 | T242S 판계 | 210 | 210 | 1 | 판넬조립2부 | 1 | A0003_T242S | C | A0003T242SC12
14890 | A0003 | T243PC12000 | T243P | C12 | T243P 판계 | 200 | 200 | 1 | 판넬조립2부 | 1 | A0003_T243P | C | A0003T243PC12
14891 | A0003 | T243PC13000 | T243P | C13 | T243P 평중조 | 203 | 211 | 7 | 판넬조립2부 | 1 | A0003_T243P | C | A0003T243PC13
14892 | A0003 | T243SC12000 | T243S | C12 | T243S 판계 | 200 | 200 | 1 | 판넬조립2부 | 1 | A0003_T243S | C | A0003T243SC12
14893 | A0003 | T243SC13000 | T243S | C13 | T243S 평중조 | 203 | 211 | 7 | 판넬조립2부 | 1 | A0003_T243S | C | A0003T243SC13
14894 | A0003 | T24BLA01000 | T24BL | A01 | T24BL 전처리 | 204 | 204 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_T24BL | A | A0003T24BLA01
14896 | A0003 | T24BLA02000 | T24BL | A02 | T24BL 절단 | 205 | 206 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_T24BL | A | A0003T24BLA02
14898 | A0003 | T24BLA0P000 | T24BL | A0P | T24BL PRESS | 205 | 206 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_T24BL | A | A0003T24BLA0P
14900 | A0003 | T24P0C11000 | T24P0 | C11 | T24P0 조립 | 203 | 220 | 14 | 판넬조립2부 | 1 | A0003_T24P0 | C | A0003T24P0C11
14903 | A0003 | T24P0F21000 | T24P0 | F21 | T24P0 선행의장 | 205 | 220 | 12 | 판넬조립2부 | 1 | A0003_T24P0 | F | A0003T24P0F21
14904 | A0003 | T24P0H32000 | T24P0 | H32 | T24P0 선행도장 | 224 | 234 | 9 | 선행도장부 | 1 | A0003_T24P0 | H | A0003T24P0H32
14906 | A0003 | T24P2K41000 | T24P2 | K41 | T24P2 후PE1 건조 | 247 | 260 | 8 | 건조2부 | 1 | A0003_T24P2 | K | A0003T24P2K41
14909 | A0003 | T24S0C11000 | T24S0 | C11 | T24S0 조립 | 203 | 220 | 14 | 판넬조립2부 | 1 | A0003_T24S0 | C | A0003T24S0C11
14912 | A0003 | T24S0F21000 | T24S0 | F21 | T24S0 선행의장 | 205 | 220 | 12 | 판넬조립2부 | 1 | A0003_T24S0 | F | A0003T24S0F21
14913 | A0003 | T24S0H32000 | T24S0 | H32 | T24S0 선행도장 | 224 | 234 | 9 | 선행도장부 | 1 | A0003_T24S0 | H | A0003T24S0H32
14915 | A0003 | T24TLA01000 | T24TL | A01 | T24TL 전처리 | 196 | 196 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_T24TL | A | A0003T24TLA01
14917 | A0003 | T24TLA02000 | T24TL | A02 | T24TL 절단 | 197 | 198 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_T24TL | A | A0003T24TLA02
14919 | A0003 | T24TLA0P000 | T24TL | A0P | T24TL PRESS | 197 | 198 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_T24TL | A | A0003T24TLA0P
14921 | A0003 | T24ULA01000 | T24UL | A01 | T24UL 전처리 | 186 | 186 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_T24UL | A | A0003T24ULA01
14923 | A0003 | T24ULA02000 | T24UL | A02 | T24UL 절단 | 189 | 191 | 3 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_T24UL | A | A0003T24ULA02
14925 | A0003 | T24ULA0P000 | T24UL | A0P | T24UL PRESS | 189 | 191 | 3 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_T24UL | A | A0003T24ULA0P
14927 | A0003 | T24ULB11000 | T24UL | B11 | T24UL 소조 | 192 | 198 | 5 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_T24UL | B | A0003T24ULB11
14928 | A0003 | T252PC12000 | T252P | C12 | T252P 판계 | 211 | 211 | 1 | 판넬조립2부 | 1 | A0003_T252P | C | A0003T252PC12
14929 | A0003 | T252SC12000 | T252S | C12 | T252S 판계 | 211 | 211 | 1 | 판넬조립2부 | 1 | A0003_T252S | C | A0003T252SC12
14930 | A0003 | T253PC12000 | T253P | C12 | T253P 판계 | 203 | 203 | 1 | 판넬조립2부 | 1 | A0003_T253P | C | A0003T253PC12
14931 | A0003 | T253PC13000 | T253P | C13 | T253P 평중조 | 204 | 212 | 7 | 판넬조립2부 | 1 | A0003_T253P | C | A0003T253PC13
14932 | A0003 | T253SC12000 | T253S | C12 | T253S 판계 | 203 | 203 | 1 | 판넬조립2부 | 1 | A0003_T253S | C | A0003T253SC12
14933 | A0003 | T253SC13000 | T253S | C13 | T253S 평중조 | 204 | 212 | 7 | 판넬조립2부 | 1 | A0003_T253S | C | A0003T253SC13
14934 | A0003 | T25BLA01000 | T25BL | A01 | T25BL 전처리 | 206 | 206 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_T25BL | A | A0003T25BLA01
14935 | A0003 | T25BLA02000 | T25BL | A02 | T25BL 절단 | 207 | 210 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_T25BL | A | A0003T25BLA02
14936 | A0003 | T25BLA0P000 | T25BL | A0P | T25BL PRESS | 207 | 210 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_T25BL | A | A0003T25BLA0P
14937 | A0003 | T25P0C11000 | T25P0 | C11 | T25P0 조립 | 204 | 221 | 14 | 판넬조립2부 | 1 | A0003_T25P0 | C | A0003T25P0C11
14939 | A0003 | T25P0F21000 | T25P0 | F21 | T25P0 선행의장 | 206 | 221 | 12 | 판넬조립2부 | 1 | A0003_T25P0 | F | A0003T25P0F21
14940 | A0003 | T25P0H32000 | T25P0 | H32 | T25P0 선행도장 | 225 | 233 | 7 | 선행도장부 | 2 | A0003_T25P0 | H | A0003T25P0H32
14942 | A0003 | T25P0JX1000 | T25P0 | JX1 | T25P0 BP1 공정공기 | 239 | 241 | 3 | 의장2부 | 1 | A0003_T25P0 | J | A0003T25P0JX1
14943 | A0003 | T25QLA01000 | T25QL | A01 | T25QL 전처리 | 197 | 197 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_T25QL | A | A0003T25QLA01
14946 | A0003 | T25QLA02000 | T25QL | A02 | T25QL 절단 | 198 | 199 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_T25QL | A | A0003T25QLA02
14949 | A0003 | T25QLA0P000 | T25QL | A0P | T25QL PRESS | 198 | 199 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_T25QL | A | A0003T25QLA0P
14952 | A0003 | T25QLB11000 | T25QL | B11 | T25QL 소조 | 200 | 203 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_T25QL | B | A0003T25QLB11
14953 | A0003 | T25S0C11000 | T25S0 | C11 | T25S0 조립 | 204 | 221 | 14 | 판넬조립2부 | 1 | A0003_T25S0 | C | A0003T25S0C11
14955 | A0003 | T25S0F21000 | T25S0 | F21 | T25S0 선행의장 | 206 | 221 | 12 | 판넬조립2부 | 1 | A0003_T25S0 | F | A0003T25S0F21
14956 | A0003 | T25S0H32000 | T25S0 | H32 | T25S0 선행도장 | 225 | 233 | 7 | 선행도장부 | 2 | A0003_T25S0 | H | A0003T25S0H32
14958 | A0003 | T25S0JX1000 | T25S0 | JX1 | T25S0 BP1 공정공기 | 241 | 245 | 3 | 의장2부 | 1 | A0003_T25S0 | J | A0003T25S0JX1
14959 | A0003 | T25TLA01000 | T25TL | A01 | T25TL 전처리 | 199 | 199 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_T25TL | A | A0003T25TLA01
14962 | A0003 | T25TLA02000 | T25TL | A02 | T25TL 절단 | 200 | 203 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_T25TL | A | A0003T25TLA02
14965 | A0003 | T25TLA0P000 | T25TL | A0P | T25TL PRESS | 200 | 203 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_T25TL | A | A0003T25TLA0P
14968 | A0003 | T25ULA01000 | T25UL | A01 | T25UL 전처리 | 191 | 191 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_T25UL | A | A0003T25ULA01
14971 | A0003 | T25ULA02000 | T25UL | A02 | T25UL 절단 | 192 | 196 | 3 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_T25UL | A | A0003T25ULA02
14974 | A0003 | T25ULA0P000 | T25UL | A0P | T25UL PRESS | 192 | 196 | 3 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_T25UL | A | A0003T25ULA0P
14977 | A0003 | T25ULB11000 | T25UL | B11 | T25UL 소조 | 197 | 203 | 5 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_T25UL | B | A0003T25ULB11
14978 | A0003 | W112AC13000 | W112A | C13 | W112A 평중조 | 261 | 288 | 20 | 외부 | 1 | A0003_W112A | C | A0003W112AC13
14980 | A0003 | W11A0H32000 | W11A0 | H32 | W11A0 선행도장 | 290 | 308 | 10 | 외부 | 1 | A0003_W11A0 | H | A0003W11A0H32
14982 | A0003 | W11A0N4A000 | W11A0 | N4A | W11A0 건조탑재 철목 | 339 | 339 | 1 | 건조2부 | 1 | A0003_W11A0 | N | A0003W11A0N4A
14983 | A0003 | W11A0N4B000 | W11A0 | N4B | W11A0 건조탑재 취부/용접 | 340 | 357 | 12 | 건조2부 | 1 | A0003_W11A0 | N | A0003W11A0N4B
14984 | A0003 | W11ALA01000 | W11AL | A01 | W11AL 전처리 | 248 | 248 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_W11AL | A | A0003W11ALA01
14985 | A0003 | W11ALA02000 | W11AL | A02 | W11AL 절단 | 252 | 254 | 3 | 외부 | 1 | A0003_W11AL | A | A0003W11ALA02
14986 | A0003 | W11ALA0P000 | W11AL | A0P | W11AL PRESS | 252 | 254 | 3 | 외부 | 1 | A0003_W11AL | A | A0003W11ALA0P
14987 | A0003 | W11ALB11000 | W11AL | B11 | W11AL 소조 | 261 | 288 | 20 | 외부 | 1 | A0003_W11AL | B | A0003W11ALB11
14988 | A0003 | W122AC13000 | W122A | C13 | W122A 평중조 | 263 | 290 | 20 | 외부 | 1 | A0003_W122A | C | A0003W122AC13
14990 | A0003 | W12A0H32000 | W12A0 | H32 | W12A0 선행도장 | 294 | 310 | 10 | 외부 | 1 | A0003_W12A0 | H | A0003W12A0H32
14992 | A0003 | W12A0N4A000 | W12A0 | N4A | W12A0 건조탑재 철목 | 338 | 338 | 1 | 건조2부 | 1 | A0003_W12A0 | N | A0003W12A0N4A
14993 | A0003 | W12A0N4B000 | W12A0 | N4B | W12A0 건조탑재 취부/용접 | 339 | 354 | 12 | 건조2부 | 1 | A0003_W12A0 | N | A0003W12A0N4B
14994 | A0003 | W12ALA01000 | W12AL | A01 | W12AL 전처리 | 253 | 253 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_W12AL | A | A0003W12ALA01
14995 | A0003 | W12ALA02000 | W12AL | A02 | W12AL 절단 | 254 | 259 | 3 | 외부 | 1 | A0003_W12AL | A | A0003W12ALA02
14996 | A0003 | W12ALA0P000 | W12AL | A0P | W12AL PRESS | 254 | 259 | 3 | 외부 | 1 | A0003_W12AL | A | A0003W12ALA0P
14997 | A0003 | W12ALB11000 | W12AL | B11 | W12AL 소조 | 263 | 290 | 20 | 외부 | 1 | A0003_W12AL | B | A0003W12ALB11
14998 | A0003 | W132AC13000 | W132A | C13 | W132A 평중조 | 261 | 288 | 20 | 외부 | 1 | A0003_W132A | C | A0003W132AC13
15000 | A0003 | W13A0H32000 | W13A0 | H32 | W13A0 선행도장 | 290 | 308 | 10 | 외부 | 1 | A0003_W13A0 | H | A0003W13A0H32
15002 | A0003 | W13A0N4A000 | W13A0 | N4A | W13A0 건조탑재 철목 | 331 | 331 | 1 | 건조2부 | 1 | A0003_W13A0 | N | A0003W13A0N4A
15003 | A0003 | W13A0N4B000 | W13A0 | N4B | W13A0 건조탑재 취부/용접 | 332 | 350 | 12 | 건조2부 | 1 | A0003_W13A0 | N | A0003W13A0N4B
15004 | A0003 | W13ALA01000 | W13AL | A01 | W13AL 전처리 | 248 | 248 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_W13AL | A | A0003W13ALA01
15005 | A0003 | W13ALA02000 | W13AL | A02 | W13AL 절단 | 252 | 254 | 3 | 외부 | 1 | A0003_W13AL | A | A0003W13ALA02
15006 | A0003 | W13ALA0P000 | W13AL | A0P | W13AL PRESS | 252 | 254 | 3 | 외부 | 1 | A0003_W13AL | A | A0003W13ALA0P
15007 | A0003 | W13ALB11000 | W13AL | B11 | W13AL 소조 | 261 | 288 | 20 | 외부 | 1 | A0003_W13AL | B | A0003W13ALB11
15008 | A0003 | W142AC13000 | W142A | C13 | W142A 평중조 | 259 | 284 | 20 | 외부 | 1 | A0003_W142A | C | A0003W142AC13
15010 | A0003 | W14A0H32000 | W14A0 | H32 | W14A0 선행도장 | 288 | 304 | 10 | 외부 | 1 | A0003_W14A0 | H | A0003W14A0H32
15012 | A0003 | W14A0N4A000 | W14A0 | N4A | W14A0 건조탑재 철목 | 330 | 330 | 1 | 건조2부 | 1 | A0003_W14A0 | N | A0003W14A0N4A
15013 | A0003 | W14A0N4B000 | W14A0 | N4B | W14A0 건조탑재 취부/용접 | 331 | 347 | 12 | 건조2부 | 1 | A0003_W14A0 | N | A0003W14A0N4B
15014 | A0003 | W14ALA01000 | W14AL | A01 | W14AL 전처리 | 246 | 246 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_W14AL | A | A0003W14ALA01
15015 | A0003 | W14ALA02000 | W14AL | A02 | W14AL 절단 | 247 | 252 | 3 | 외부 | 1 | A0003_W14AL | A | A0003W14ALA02
15016 | A0003 | W14ALA0P000 | W14AL | A0P | W14AL PRESS | 247 | 252 | 3 | 외부 | 1 | A0003_W14AL | A | A0003W14ALA0P
15017 | A0003 | W14ALB11000 | W14AL | B11 | W14AL 소조 | 259 | 284 | 20 | 외부 | 1 | A0003_W14AL | B | A0003W14ALB11
15018 | A0003 | W21A0C11010 | W21A0 | C11 | W21A0 P/TOWER 제작 | 346 | 403 | 40 | 의장생산부 | 1 | A0003_W21A0 | C | A0003W21A0C11
15019 | A0003 | W21A0MX1010 | W21A0 | MX1 | W21A0 BP2 공정공기 | 399 | 414 | 12 | 의장3부 | 1 | A0003_W21A0 | M | A0003W21A0MX1
15020 | A0003 | W21A0N4A000 | W21A0 | N4A | W21A0 건조탑재 철목 | 423 | 423 | 1 | 건조2부 | 1 | A0003_W21A0 | N | A0003W21A0N4A
15021 | A0003 | W21A0N4B000 | W21A0 | N4B | W21A0 건조탑재 취부/용접 | 424 | 441 | 12 | 건조2부 | 1 | A0003_W21A0 | N | A0003W21A0N4B
15022 | A0003 | W22A0C11010 | W22A0 | C11 | W22A0 P/TOWER 제작 | 339 | 396 | 40 | 의장생산부 | 1 | A0003_W22A0 | C | A0003W22A0C11
15023 | A0003 | W22A0MX1010 | W22A0 | MX1 | W22A0 BP2 공정공기 | 395 | 410 | 12 | 의장3부 | 1 | A0003_W22A0 | M | A0003W22A0MX1
15024 | A0003 | W22A0N4A000 | W22A0 | N4A | W22A0 건조탑재 철목 | 421 | 421 | 1 | 건조2부 | 1 | A0003_W22A0 | N | A0003W22A0N4A
15025 | A0003 | W22A0N4B000 | W22A0 | N4B | W22A0 건조탑재 취부/용접 | 422 | 437 | 12 | 건조2부 | 1 | A0003_W22A0 | N | A0003W22A0N4B
15026 | A0003 | W23A0C11010 | W23A0 | C11 | W23A0 P/TOWER 제작 | 331 | 388 | 40 | 의장생산부 | 1 | A0003_W23A0 | C | A0003W23A0C11
15027 | A0003 | W23A0MX1010 | W23A0 | MX1 | W23A0 BP2 공정공기 | 392 | 408 | 12 | 의장3부 | 1 | A0003_W23A0 | M | A0003W23A0MX1
15028 | A0003 | W23A0N4A000 | W23A0 | N4A | W23A0 건조탑재 철목 | 417 | 417 | 1 | 건조2부 | 1 | A0003_W23A0 | N | A0003W23A0N4A
15029 | A0003 | W23A0N4B000 | W23A0 | N4B | W23A0 건조탑재 취부/용접 | 420 | 435 | 12 | 건조2부 | 1 | A0003_W23A0 | N | A0003W23A0N4B
15030 | A0003 | W24A0C11010 | W24A0 | C11 | W24A0 P/TOWER 제작 | 324 | 381 | 40 | 의장생산부 | 1 | A0003_W24A0 | C | A0003W24A0C11
15031 | A0003 | W24A0MX1010 | W24A0 | MX1 | W24A0 BP2 공정공기 | 388 | 406 | 12 | 의장3부 | 1 | A0003_W24A0 | M | A0003W24A0MX1
15032 | A0003 | W24A0N4A000 | W24A0 | N4A | W24A0 건조탑재 철목 | 415 | 415 | 1 | 건조2부 | 1 | A0003_W24A0 | N | A0003W24A0N4A
15033 | A0003 | W24A0N4B000 | W24A0 | N4B | W24A0 건조탑재 취부/용접 | 416 | 431 | 12 | 건조2부 | 1 | A0003_W24A0 | N | A0003W24A0N4B
15034 | A0003 | W312AC13000 | W312A | C13 | W312A 평중조 | 353 | 381 | 20 | 외부 | 1 | A0003_W312A | C | A0003W312AC13
15036 | A0003 | W31A0H32000 | W31A0 | H32 | W31A0 선행도장 | 385 | 399 | 10 | 외부 | 1 | A0003_W31A0 | H | A0003W31A0H32
15038 | A0003 | W31A0N4A000 | W31A0 | N4A | W31A0 건조탑재 철목 | 424 | 424 | 1 | 건조2부 | 1 | A0003_W31A0 | N | A0003W31A0N4A
15039 | A0003 | W31A0N4B000 | W31A0 | N4B | W31A0 건조탑재 취부/용접 | 427 | 442 | 12 | 건조2부 | 1 | A0003_W31A0 | N | A0003W31A0N4B
15040 | A0003 | W31ALA01000 | W31AL | A01 | W31AL 전처리 | 344 | 344 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_W31AL | A | A0003W31ALA01
15041 | A0003 | W31ALA02000 | W31AL | A02 | W31AL 절단 | 345 | 347 | 3 | 외부 | 1 | A0003_W31AL | A | A0003W31ALA02
15042 | A0003 | W31ALA0P000 | W31AL | A0P | W31AL PRESS | 345 | 347 | 3 | 외부 | 1 | A0003_W31AL | A | A0003W31ALA0P
15043 | A0003 | W31ALB11000 | W31AL | B11 | W31AL 소조 | 353 | 381 | 20 | 외부 | 1 | A0003_W31AL | B | A0003W31ALB11
15044 | A0003 | W322AC13000 | W322A | C13 | W322A 평중조 | 351 | 378 | 20 | 외부 | 1 | A0003_W322A | C | A0003W322AC13
15046 | A0003 | W32A0H32000 | W32A0 | H32 | W32A0 선행도장 | 381 | 395 | 10 | 외부 | 1 | A0003_W32A0 | H | A0003W32A0H32
15048 | A0003 | W32A0N4A000 | W32A0 | N4A | W32A0 건조탑재 철목 | 422 | 422 | 1 | 건조2부 | 1 | A0003_W32A0 | N | A0003W32A0N4A
15049 | A0003 | W32A0N4B000 | W32A0 | N4B | W32A0 건조탑재 취부/용접 | 423 | 438 | 12 | 건조2부 | 1 | A0003_W32A0 | N | A0003W32A0N4B
15050 | A0003 | W32ALA01000 | W32AL | A01 | W32AL 전처리 | 340 | 340 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_W32AL | A | A0003W32ALA01
15051 | A0003 | W32ALA02000 | W32AL | A02 | W32AL 절단 | 343 | 345 | 3 | 외부 | 1 | A0003_W32AL | A | A0003W32ALA02
15052 | A0003 | W32ALA0P000 | W32AL | A0P | W32AL PRESS | 343 | 345 | 3 | 외부 | 1 | A0003_W32AL | A | A0003W32ALA0P
15053 | A0003 | W32ALB11000 | W32AL | B11 | W32AL 소조 | 351 | 378 | 20 | 외부 | 1 | A0003_W32AL | B | A0003W32ALB11
15054 | A0003 | W332AC13000 | W332A | C13 | W332A 평중조 | 347 | 374 | 20 | 외부 | 1 | A0003_W332A | C | A0003W332AC13
15056 | A0003 | W33A0H32000 | W33A0 | H32 | W33A0 선행도장 | 378 | 392 | 10 | 외부 | 1 | A0003_W33A0 | H | A0003W33A0H32
15058 | A0003 | W33A0N4A000 | W33A0 | N4A | W33A0 건조탑재 철목 | 420 | 420 | 1 | 건조2부 | 1 | A0003_W33A0 | N | A0003W33A0N4A
15059 | A0003 | W33A0N4B000 | W33A0 | N4B | W33A0 건조탑재 취부/용접 | 421 | 436 | 12 | 건조2부 | 1 | A0003_W33A0 | N | A0003W33A0N4B
15060 | A0003 | W33ALA01000 | W33AL | A01 | W33AL 전처리 | 338 | 338 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_W33AL | A | A0003W33ALA01
15061 | A0003 | W33ALA02000 | W33AL | A02 | W33AL 절단 | 339 | 343 | 3 | 외부 | 1 | A0003_W33AL | A | A0003W33ALA02
15062 | A0003 | W33ALA0P000 | W33AL | A0P | W33AL PRESS | 339 | 343 | 3 | 외부 | 1 | A0003_W33AL | A | A0003W33ALA0P
15063 | A0003 | W33ALB11000 | W33AL | B11 | W33AL 소조 | 347 | 374 | 20 | 외부 | 1 | A0003_W33AL | B | A0003W33ALB11
15064 | A0003 | W342AC13000 | W342A | C13 | W342A 평중조 | 345 | 372 | 20 | 외부 | 1 | A0003_W342A | C | A0003W342AC13
15066 | A0003 | W34A0H32000 | W34A0 | H32 | W34A0 선행도장 | 374 | 388 | 10 | 외부 | 1 | A0003_W34A0 | H | A0003W34A0H32
15068 | A0003 | W34A0N4A000 | W34A0 | N4A | W34A0 건조탑재 철목 | 416 | 416 | 1 | 건조2부 | 1 | A0003_W34A0 | N | A0003W34A0N4A
15069 | A0003 | W34A0N4B000 | W34A0 | N4B | W34A0 건조탑재 취부/용접 | 417 | 434 | 12 | 건조2부 | 1 | A0003_W34A0 | N | A0003W34A0N4B
15070 | A0003 | W34ALA01000 | W34AL | A01 | W34AL 전처리 | 333 | 333 | 1 | 가공소조립부 2야드 | 1 | A0003_W34AL | A | A0003W34ALA01
15071 | A0003 | W34ALA02000 | W34AL | A02 | W34AL 절단 | 336 | 339 | 3 | 외부 | 1 | A0003_W34AL | A | A0003W34ALA02
15072 | A0003 | W34ALA0P000 | W34AL | A0P | W34AL PRESS | 336 | 339 | 3 | 외부 | 1 | A0003_W34AL | A | A0003W34ALA0P
15073 | A0003 | W34ALB11000 | W34AL | B11 | W34AL 소조 | 345 | 372 | 20 | 외부 | 1 | A0003_W34AL | B | A0003W34ALB11