## Sheet1
호선 | ACT_ID | 블록 | 공정공종 | ACT설명 | 시작일 | 종료일 | 계획공기 | 작업부서 | 후행액트수
A0001 | 322A0F22000 | 322A0 | F22 | 322A0 M/UNIT | 20200416 | 20200526 | 25 | 외부 | 1
A0001 | 322B0F22000 | 322B0 | F22 | 322B0 M/UNIT | 20200416 | 20200526 | 25 | 외부 | 1
A0001 | 322C0F22000 | 322C0 | F22 | 322C0 M/UNIT | 20200416 | 20200526 | 25 | 외부 | 1
A0001 | 322D0F22000 | 322D0 | F22 | 322D0 M/UNIT | 20200416 | 20200526 | 25 | 외부 | 1
A0001 | 322D1F22000 | 322D1 | F22 | 322D1 M/UNIT | 20200513 | 20200617 | 25 | 외부 | 1
A0001 | 322D2F22000 | 322D2 | F22 | 322D2 M/UNIT | 20200416 | 20200526 | 25 | 외부 | 1
A0001 | 322J0F22000 | 322J0 | F22 | 322J0 M/UNIT | 20200506 | 20200610 | 25 | 외부 | 1
A0001 | 323P0F22000 | 323P0 | F22 | 323P0 M/UNIT | 20200309 | 20200417 | 27 | 외부 | 1
A0001 | 323Q0F22000 | 323Q0 | F22 | 323Q0 M/UNIT | 20200309 | 20200417 | 27 | 외부 | 1
A0001 | 323R0F22000 | 323R0 | F22 | 323R0 M/UNIT | 20200226 | 20200401 | 24 | 외부 | 1
A0001 | 323S0F22000 | 323S0 | F22 | 323S0 M/UNIT | 20200309 | 20200417 | 27 | 외부 | 1
A0001 | 323T0F22000 | 323T0 | F22 | 323T0 M/UNIT | 20200225 | 20200331 | 24 | 외부 | 1
A0001 | 323U0F22000 | 323U0 | F22 | 323U0 M/UNIT | 20200309 | 20200417 | 27 | 외부 | 1
A0001 | 323W0F22000 | 323W0 | F22 | 323W0 M/UNIT | 20200226 | 20200401 | 24 | 외부 | 1
A0001 | 323X0F22000 | 323X0 | F22 | 323X0 M/UNIT | 20200225 | 20200331 | 24 | 외부 | 1
A0001 | 323Z0F22000 | 323Z0 | F22 | 323Z0 M/UNIT | 20200413 | 20200417 | 3 | 선행의장부 | 1
A0001 | 323Z1F22000 | 323Z1 | F22 | 323Z1 M/UNIT | 20200413 | 20200417 | 3 | 선행의장부 | 1
A0001 | 323Z2F22000 | 323Z2 | F22 | 323Z2 M/UNIT | 20200413 | 20200417 | 3 | 선행의장부 | 1
A0001 | 323Z3F22000 | 323Z3 | F22 | 323Z3 M/UNIT | 20200413 | 20200417 | 3 | 선행의장부 | 1
A0001 | 324A0F22000 | 324A0 | F22 | 324A0 M/UNIT | 20200513 | 20200617 | 25 | 외부 | 1
A0001 | 324A1F22000 | 324A1 | F22 | 324A1 M/UNIT | 20200513 | 20200617 | 25 | 외부 | 1
A0001 | 324A3F22000 | 324A3 | F22 | 324A3 M/UNIT | 20200604 | 20200617 | 10 | 의장생산부 | 1
A0001 | 324B0F22000 | 324B0 | F22 | 324B0 M/UNIT | 20200513 | 20200617 | 25 | 외부 | 1
A0001 | 324C0F22000 | 324C0 | F22 | 324C0 M/UNIT | 20200604 | 20200617 | 9 | 의장생산부 | 1
A0001 | 324D0F22000 | 324D0 | F22 | 324D0 M/UNIT | 20200513 | 20200617 | 25 | 외부 | 1
A0001 | 324E0F22000 | 324 | F22 | 324E0 M/UNIT | 20200513 | 20200617 | 25 | 외부 | 1
A0001 | 324F0F22000 | 324F0 | F22 | 324F0 M/UNIT | 20200604 | 20200617 | 10 | 의장생산부 | 1
A0001 | 324G0F22000 | 324G0 | F22 | 324G0 M/UNIT | 20200513 | 20200617 | 25 | 외부 | 1
A0001 | 324H0F22000 | 324H0 | F22 | 324H0 M/UNIT | 20200513 | 20200617 | 25 | 외부 | 1
A0001 | 324H1F22000 | 324H1 | F22 | 324H1 M/UNIT | 20200513 | 20200617 | 25 | 외부 | 1
A0001 | 324I0F22000 | 324I0 | F22 | 324I0 M/UNIT | 20200513 | 20200617 | 25 | 외부 | 1
A0001 | 324I1F22000 | 324I1 | F22 | 324I1 M/UNIT | 20200513 | 20200617 | 25 | 외부 | 1
A0001 | 324I2F22000 | 324I2 | F22 | 324I2 M/UNIT | 20200506 | 20200610 | 25 | 외부 | 1
A0001 | 324J0F22000 | 324J0 | F22 | 324J0 M/UNIT | 20200326 | 20200508 | 27 | 외부 | 1
A0001 | 324K0F22000 | 324K0 | F22 | 324K0 M/UNIT | 20200513 | 20200617 | 25 | 외부 | 1
A0001 | 324P0F22000 | 324P0 | F22 | 324P0 M/UNIT | 20200326 | 20200508 | 27 | 외부 | 1
A0001 | 324R0F22000 | 324R0 | F22 | 324R0 M/UNIT | 20200326 | 20200508 | 27 | 외부 | 1
A0001 | 324U0F22000 | 324U0 | F22 | 324U0 M/UNIT | 20200316 | 20200421 | 24 | 외부 | 1
A0001 | 324V0F22000 | 324V0 | F22 | 324V0 M/UNIT | 20200326 | 20200508 | 27 | 외부 | 1
A0001 | 324Y0F22000 | 324Y0 | F22 | 324Y0 M/UNIT | 20200326 | 20200508 | 27 | 외부 | 1
A0001 | 324Z0F22000 | 324Z0 | F22 | 324Z0 M/UNIT | 20200504 | 20200508 | 3 | 선행의장부 | 1
A0001 | 324Z1F22000 | 324Z1 | F22 | 324Z1 M/UNIT | 20200504 | 20200508 | 3 | 선행의장부 | 1
A0001 | 324Z2F22000 | 324Z2 | F22 | 324Z2 M/UNIT | 20200504 | 20200508 | 3 | 선행의장부 | 1
A0001 | 324Z3F22000 | 324Z3 | F22 | 324Z3 M/UNIT | 20200504 | 20200508 | 4 | 선행의장부 | 1
A0001 | 325A0F22000 | 325A0 | F22 | 325A0 M/UNIT | 20200525 | 20200629 | 25 | 외부 | 1
A0001 | 325A1F22000 | 325A1 | F22 | 325A1 M/UNIT | 20200309 | 20200417 | 27 | 외부 | 1
A0001 | 325B0F22000 | 325B0 | F22 | 325B0 M/UNIT | 20200526 | 20200630 | 25 | 외부 | 1
A0001 | 325B1F22000 | 325B1 | F22 | 325B1 M/UNIT | 20200526 | 20200630 | 25 | 외부 | 1
A0001 | 325B2F22000 | 325B2 | F22 | 325B2 M/UNIT | 20200526 | 20200630 | 25 | 외부 | 1
A0001 | 325C0F22000 | 325C0 | F22 | 325C0 M/UNIT | 20200324 | 20200428 | 24 | 외부 | 1
A0001 | 325D0F22000 | 325D0 | F22 | 325D0 M/UNIT | 20200326 | 20200508 | 27 | 외부 | 1
A0001 | 325H0F22000 | 325H0 | F22 | 325H0 M/UNIT | 20200330 | 20200512 | 27 | 외부 | 1
A0001 | 325N0F22000 | 325N0 | F22 | 325N0 M/UNIT | 20200330 | 20200512 | 27 | 외부 | 1
A0001 | 325P0F22000 | 325P0 | F22 | 325P0 M/UNIT | 20200331 | 20200513 | 27 | 외부 | 1
A0001 | 325Q0F22000 | 325Q0 | F22 | 325Q0 M/UNIT | 20200331 | 20200513 | 27 | 외부 | 1
A0001 | 325R0F22000 | 325R0 | F22 | 325R0 M/UNIT | 20200330 | 20200512 | 27 | 외부 | 1
A0001 | 325S0F22000 | 325S0 | F22 | 325S0 M/UNIT | 20200330 | 20200512 | 27 | 외부 | 1
A0001 | 325T0F22000 | 325T0 | F22 | 325T0 M/UNIT | 20200330 | 20200512 | 27 | 외부 | 1
A0001 | 325V0F22000 | 325V0 | F22 | 325V0 M/UNIT | 20200324 | 20200428 | 24 | 외부 | 1
A0001 | 325Z0F22000 | 325Z0 | F22 | 325Z0 M/UNIT | 20200508 | 20200513 | 4 | 선행의장부 | 1
A0001 | 325Z1F22000 | 325Z1 | F22 | 325Z1 M/UNIT | 20200507 | 20200512 | 4 | 선행의장부 | 1
A0001 | 325Z2F22000 | 325Z2 | F22 | 325Z2 M/UNIT | 20200507 | 20200512 | 4 | 선행의장부 | 1
A0001 | 325Z3F22000 | 325Z3 | F22 | 325Z3 M/UNIT | 20200507 | 20200512 | 3 | 선행의장부 | 1
A0001 | 326A0F22000 | 326A0 | F22 | 326A0 M/UNIT | 20200330 | 20200508 | 25 | 외부 | 1
A0001 | 326B0F22000 | 326B0 | F22 | 326B0 M/UNIT | 20200330 | 20200508 | 25 | 외부 | 1
A0001 | 35010F22000 | 35010 | F22 | 35010 M/UNIT | 20200710 | 20200727 | 12 | 의장생산부 | 1
A0001 | 35020F22000 | 35020 | F22 | 35020 M/UNIT | 20200828 | 20200907 | 7 | 의장3부 | 1
A0001 | 35030F22000 | 35030 | F22 | 35030 M/UNIT | 20200727 | 20200818 | 6 | 의장생산부 | 1
A0001 | 35040F22000 | 35040 | F22 | 35040 M/UNIT | 20200727 | 20200818 | 6 | 의장생산부 | 1
A0001 | 35050F22000 | 35050 | F22 | 35050 M/UNIT | 20200814 | 20200825 | 7 | 외부 | 1
A0001 | 35060F22000 | 35060 | F22 | 35060 M/UNIT | 20200729 | 20200819 | 6 | 의장생산부 | 1
A0001 | 35070F22000 | 35070 | F22 | 35070 M/UNIT | 20200729 | 20200819 | 6 | 의장생산부 | 1
A0001 | 35080F22000 | 35080 | F22 | 35080 M/UNIT | 20200828 | 20200907 | 7 | 외부 | 1
A0001 | 35090F22000 | 35090 | F22 | 35090 M/UNIT | 20200731 | 20200824 | 7 | 외부 | 1
A0001 | 35100F22000 | 35100 | F22 | 35100 M/UNIT | 20200824 | 20200901 | 7 | 의장생산부 | 1
A0001 | 35110F22000 | 35110 | F22 | 35110 M/UNIT | 20200903 | 20200911 | 7 | 외부 | 1
A0001 | 35210F22000 | 35210 | F22 | 35210 M/UNIT | 20200721 | 20200820 | 12 | 외부 | 1
A0001 | 35220F22000 | 35220 | F22 | 35220 M/UNIT | 20200721 | 20200820 | 12 | 외부 | 1
A0001 | 35410F22000 | 35410 | F22 | 35410 M/UNIT | 20200729 | 20200819 | 6 | 의장생산부 | 1
A0001 | 39510F22000 | 39510 | F22 | 39510 M/UNIT | 20200410 | 20200410 | 1 | 선행의장부 | 1
A0001 | 39520F22000 | 39520 | F22 | 39520 M/UNIT | 20200410 | 20200410 | 1 | 선행의장부 | 1
A0001 | 39540F22000 | 39540 | F22 | 39540 M/UNIT | 20200611 | 20200706 | 17 | 외부 | 1
A0001 | A11A0C11000 | A11A0 | C11 | A11A0 조립 | 20200221 | 20200423 | 43 | 외부 | 1
A0001 | A11A0C91C10 | A11A0 | C91 | A11A0 조립족장 | 20200221 | 20200221 | 1 | 외부 | 1
A0001 | A11A0F21000 | A11A0 | F21 | A11A0 선행의장 | 20200225 | 20200423 | 41 | 외부 | 1
A0001 | A11A0H32000 | A11A0 | H32 | A11A0 선행도장 | 20200428 | 20200514 | 10 | 선행도장부 | 1
A0001 | A11A0HX3000 | A11A0 | HX3 | A11A0 버퍼공기 | 20200521 | 20200526 | 4 | 가공소조립부 2야드 | 2
A0001 | A210PC14000 | A210P | C14 | A210P 곡중조 | 20200330 | 20200407 | 7 | 외부 | 1
A0001 | A210SC14000 | A210S | C14 | A210S 곡중조 | 20200330 | 20200407 | 7 | 외부 | 1
A0001 | A211PC14000 | A211P | C14 | A211P 곡중조 | 20200330 | 20200407 | 7 | 외부 | 1
A0001 | A212PC12000 | A212P | C12 | A212P 판계 | 20200325 | 20200327 | 3 | 외부 | 1
A0001 | A212SC12000 | A212S | C12 | A212S 판계 | 20200325 | 20200327 | 3 | 외부 | 1
A0001 | A213PC12000 | A213P | C12 | A213P 판계 | 20200325 | 20200327 | 3 | 외부 | 1
A0001 | A213PC13000 | A213P | C13 | A213P 평중조 | 20200330 | 20200406 | 6 | 외부 | 1
A0001 | A214AC12000 | A214A | C12 | A214A 판계 | 20200325 | 20200327 | 3 | 외부 | 1
A0001 | A214AC13000 | A214A | C13 | A214A 평중조 | 20200330 | 20200406 | 6 | 외부 | 1
A0001 | A216PC14000 | A216P | C14 | A216P 곡중조 | 20200330 | 20200407 | 7 | 외부 | 1
A0001 | A216SC14000 | A216S | C14 | A216S 곡중조 | 20200330 | 20200407 | 7 | 외부 | 1
A0001 | A217PC12000 | A217P | C12 | A217P 판계 | 20200325 | 20200327 | 3 | 외부 | 1
A0001 | A217PC13000 | A217P | C13 | A217P 평중조 | 20200330 | 20200406 | 6 | 외부 | 1
A0001 | A217SC12000 | A217S | C12 | A217S 판계 | 20200325 | 20200327 | 3 | 외부 | 1
A0001 | A217SC13000 | A217S | C13 | A217S 평중조 | 20200330 | 20200406 | 6 | 외부 | 1
A0001 | A21P0C11000 | A21P0 | C11 | A21P0 조립 | 20200330 | 20200521 | 35 | 외부 | 1
A0001 | A21P0C91C10 | A21P0 | C91 | A21P0 조립족장 | 20200330 | 20200330 | 1 | 외부 | 1
A0001 | A21P0F21000 | A21P0 | F21 | A21P0 선행의장 | 20200408 | 20200521 | 28 | 외부 | 1
A0001 | A21P0H32000 | A21P0 | H32 | A21P0 선행도장 | 20200527 | 20200608 | 9 | 외부 | 2
A0001 | A21P0HX3000 | A21P0 | HX3 | A21P0 버퍼공기 | 20200622 | 20200625 | 4 | 가공소조립부 2야드 | 2
A0001 | A21P0JX1000 | A21P0 | JX1 | A21P0 BP1 공정공기 | 20200609 | 20200611 | 3 | 외부 | 1
A0001 | A21P2K41000 | A21P2 | K41 | A21P2 후PE1 건조 | 20200626 | 20200707 | 8 | 건조3부 | 1
A0001 | A21P2K4A000 | A21P2 | K4A | A21P2 후PE1 철목 | 20200629 | 20200629 | 1 | 건조3부 | 1
A0001 | A21P2K4B000 | A21P2 | K4B | A21P2 후PE1 취부/용접 | 20200630 | 20200707 | 6 | 건조3부 | 1
A0001 | A21P3L32000 | A21P3 | L32 | A21P3 후PE2 도장 | 20200720 | 20200722 | 3 | 도장1부 | 1
A0001 | A21P3L41000 | A21P3 | L41 | A21P3 후PE2 건조 | 20200708 | 20200717 | 8 | 건조3부 | 1
A0001 | A21P3L4A000 | A21P3 | L4A | A21P3 후PE2 철목 | 20200709 | 20200709 | 1 | 건조3부 | 1
A0001 | A21P3L4B000 | A21P3 | L4B | A21P3 후PE2 취부/용접 | 20200710 | 20200721 | 8 | 건조3부 | 1
A0001 | A21P3N4A000 | A21P3 | N4A | A21P3 건조탑재 철목 | 20200727 | 20200727 | 1 | 건조3부 | 1
A0001 | A21P3N4B000 | A21P3 | N4B | A21P3 건조탑재 취부/용접 | 20200729 | 20200827 | 12 | 건조3부 | 1
A0001 | A21S0C11000 | A21S0 | C11 | A21S0 조립 | 20200330 | 20200521 | 35 | 외부 | 1
A0001 | A21S0C91C10 | A21S0 | C91 | A21S0 조립족장 | 20200330 | 20200330 | 1 | 외부 | 1
A0001 | A21S0F21000 | A21S0 | F21 | A21S0 선행의장 | 20200408 | 20200521 | 28 | 외부 | 1
A0001 | A21S0H32000 | A21S0 | H32 | A21S0 선행도장 | 20200527 | 20200608 | 9 | 외부 | 2
A0001 | A21S0HX3000 | A21S0 | HX3 | A21S0 버퍼공기 | 20200608 | 20200611 | 4 | 가공소조립부 2야드 | 2
A0001 | A21S0JX1000 | A21S0 | JX1 | A21S0 BP1 공정공기 | 20200609 | 20200611 | 3 | 외부 | 1
A0001 | A310PC14000 | A310P | C14 | A310P 곡중조 | 20200331 | 20200408 | 7 | 외부 | 1
A0001 | A310SC14000 | A310S | C14 | A310S 곡중조 | 20200331 | 20200408 | 7 | 외부 | 1
A0001 | A312PC12000 | A312P | C12 | A312P 판계 | 20200326 | 20200330 | 3 | 외부 | 1
A0001 | A312SC12000 | A312S | C12 | A312S 판계 | 20200326 | 20200330 | 3 | 외부 | 1
A0001 | A31P0C11000 | A31P0 | C11 | A31P0 조립 | 20200331 | 20200508 | 25 | 외부 | 1
A0001 | A31P0C91C10 | A31P0 | C91 | A31P0 조립족장 | 20200331 | 20200331 | 1 | 외부 | 1
A0001 | A31P0CX3000 | A31P0 | CX3 | A31P0 버퍼공기 | 20200515 | 20200518 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | A31P0F21000 | A31P0 | F21 | A31P0 선행의장 | 20200409 | 20200508 | 18 | 외부 | 1
A0001 | A31P1G41000 | A31P1 | G41 | A31P1 선PE | 20200519 | 20200528 | 8 | 건조3부 | 1
A0001 | A31P1G4A000 | A31P1 | G4A | A31P1 선PE 철목 | 20200519 | 20200520 | 2 | 건조3부 | 1
A0001 | A31P1G4B000 | A31P1 | G4B | A31P1 선PE 취부/용접 | 20200519 | 20200528 | 8 | 건조3부 | 1
A0001 | A31P1H32000 | A31P1 | H32 | A31P1 선행도장 | 20200610 | 20200619 | 8 | 선행도장부 | 2
A0001 | A31P1HX3000 | A31P1 | HX3 | A31P1 버퍼공기 | 20200629 | 20200702 | 4 | 가공소조립부 2야드 | 2
A0001 | A31P1JX1000 | A31P1 | JX1 | A31P1 BP1 공정공기 | 20200703 | 20200707 | 3 | 의장3부 | 1
A0001 | A31S0C11000 | A31S0 | C11 | A31S0 조립 | 20200331 | 20200508 | 25 | 외부 | 1
A0001 | A31S0C91C10 | A31S0 | C91 | A31S0 조립족장 | 20200331 | 20200331 | 1 | 외부 | 1
A0001 | A31S0CX3000 | A31S0 | CX3 | A31S0 버퍼공기 | 20200515 | 20200518 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | A31S0F21000 | A31S0 | F21 | A31S0 선행의장 | 20200409 | 20200508 | 18 | 외부 | 1
A0001 | A410AC12000 | A410A | C12 | A410A 판계 | 20200228 | 20200228 | 1 | 외부 | 1
A0001 | A41A0C11000 | A41A0 | C11 | A41A0 조립 | 20200302 | 20200710 | 90 | 외부 | 1
A0001 | A41A0C91C10 | A41A0 | C91 | A41A0 조립족장 | 20200302 | 20200302 | 1 | 외부 | 1
A0001 | A41A0H32000 | A41A0 | H32 | A41A0 선행도장 | 20200727 | 20200820 | 8 | 선행도장부 | 1
A0001 | A41A0HX3000 | A41A0 | HX3 | A41A0 버퍼공기 | 20200828 | 20200902 | 4 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | A610AC13000 | A610A | C13 | A610A 평중조 | 20200106 | 20200320 | 52 | 외부 | 1
A0001 | A610AC91C10 | A610A | C91 | A610A 조립족장 | 20200106 | 20200106 | 1 | 외부 | 1
A0001 | A830AC13000 | A830A | C13 | A830A 평중조 | 20191220 | 20200312 | 54 | 외부 | 1
A0001 | A830AC91C10 | A830A | C91 | A830A 조립족장 | 20191220 | 20191220 | 1 | 외부 | 1
A0001 | B111PC12000 | B111P | C12 | B111P 판계 | 20200402 | 20200402 | 1 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | B111SC12000 | B111S | C12 | B111S 판계 | 20200402 | 20200402 | 1 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | B113PC12000 | B113P | C12 | B113P 판계 | 20200326 | 20200326 | 1 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | B113PC13000 | B113P | C13 | B113P 평중조 | 20200327 | 20200406 | 7 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | B113SC12000 | B113S | C12 | B113S 판계 | 20200326 | 20200326 | 1 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | B113SC13000 | B113S | C13 | B113S 평중조 | 20200327 | 20200406 | 7 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | B11P0C11000 | B11P0 | C11 | B11P0 조립 | 20200327 | 20200416 | 14 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | B11P0C91C10 | B11P0 | C91 | B11P0 조립족장 | 20200403 | 20200403 | 1 | 발판지원부 | 1
A0001 | B11P0CX3000 | B11P0 | CX3 | B11P0 버퍼공기 | 20200416 | 20200417 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | B11P0F21000 | B11P0 | F21 | B11P0 선행의장 | 20200331 | 20200416 | 12 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | B11P1G41000 | B11P1 | G41 | B11P1 선PE | 20200420 | 20200429 | 8 | 선행의장부 | 1
A0001 | B11P1G4A000 | B11P1 | G4A | B11P1 선PE 철목 | 20200420 | 20200421 | 2 | 선행의장부 | 1
A0001 | B11P1G4B000 | B11P1 | G4B | B11P1 선PE 취부/용접 | 20200420 | 20200429 | 8 | 선행의장부 | 1
A0001 | B11P1H32000 | B11P1 | H32 | B11P1 선행도장 | 20200506 | 20200520 | 11 | 선행도장부 | 1
A0001 | B11P1HX3000 | B11P1 | HX3 | B11P1 버퍼공기 | 20200605 | 20200610 | 4 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | B11P3L32000 | B11P3 | L32 | B11P3 후PE2 도장 | 20200629 | 20200701 | 3 | 도장1부 | 1
A0001 | B11P3L41000 | B11P3 | L41 | B11P3 후PE2 건조 | 20200611 | 20200626 | 12 | 건조3부 | 1
A0001 | B11P3L4A000 | B11P3 | L4A | B11P3 후PE2 철목 | 20200612 | 20200612 | 1 | 건조3부 | 1
A0001 | B11P3L4B000 | B11P3 | L4B | B11P3 후PE2 취부/용접 | 20200615 | 20200626 | 10 | 건조3부 | 1
A0001 | B11P3N4A000 | B11P3 | N4A | B11P3 건조탑재 철목 | 20200706 | 20200706 | 1 | 건조3부 | 1
A0001 | B11P3N4B000 | B11P3 | N4B | B11P3 건조탑재 취부/용접 | 20200707 | 20200722 | 12 | 건조3부 | 1
A0001 | B11S0C11000 | B11S0 | C11 | B11S0 조립 | 20200327 | 20200416 | 14 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | B11S0C91C10 | B11S0 | C91 | B11S0 조립족장 | 20200403 | 20200403 | 1 | 발판지원부 | 1
A0001 | B11S0CX3000 | B11S0 | CX3 | B11S0 버퍼공기 | 20200416 | 20200417 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | B11S0F21000 | B11S0 | F21 | B11S0 선행의장 | 20200331 | 20200416 | 12 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | B121PC12000 | B121P | C12 | B121P 판계 | 20200417 | 20200417 | 1 | 판넬조립1부 | 1
A0001 | B121SC12000 | B121S | C12 | B121S 판계 | 20200417 | 20200417 | 1 | 판넬조립1부 | 1
A0001 | B123PC12000 | B123P | C12 | B123P 판계 | 20200417 | 20200417 | 1 | 판넬조립1부 | 1
A0001 | B123PC13000 | B123P | C13 | B123P 평중조 | 20200420 | 20200428 | 7 | 판넬조립1부 | 1
A0001 | B123SC12000 | B123S | C12 | B123S 판계 | 20200417 | 20200417 | 1 | 판넬조립1부 | 1
A0001 | B123SC13000 | B123S | C13 | B123S 평중조 | 20200420 | 20200428 | 7 | 판넬조립1부 | 1
A0001 | B12P0C11000 | B12P0 | C11 | B12P0 조립 | 20200420 | 20200504 | 9 | 판넬조립1부 | 1
A0001 | B12P0C15000 | B12P0 | C15 | B12P0 T/O용접 | 20200507 | 20200515 | 7 | 판넬조립1부 | 1
A0001 | B12P0C91C10 | B12P0 | C91 | B12P0 조립족장 | 20200420 | 20200420 | 1 | 발판지원부 | 1
A0001 | B12P0CX3000 | B12P0 | CX3 | B12P0 버퍼공기 | 20200521 | 20200522 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | B12P0F21000 | B12P0 | F21 | B12P0 선행의장 | 20200519 | 20200520 | 2 | 선행의장부 | 1
A0001 | B12P0FX3000 | B12P0 | FX3 | B12P0 버퍼공기 | 20200521 | 20200522 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | B12P1G41000 | B12P1 | G41 | B12P1 선PE | 20200525 | 20200603 | 8 | 선행의장부 | 1
A0001 | B12P1G4A000 | B12P1 | G4A | B12P1 선PE 철목 | 20200525 | 20200526 | 2 | 선행의장부 | 1
A0001 | B12P1G4B000 | B12P1 | G4B | B12P1 선PE 취부/용접 | 20200525 | 20200603 | 8 | 선행의장부 | 1
A0001 | B12P1H32000 | B12P1 | H32 | B12P1 선행도장 | 20200706 | 20200720 | 11 | 선행도장부 | 2
A0001 | B12P1HX3000 | B12P1 | HX3 | B12P1 버퍼공기 | 20200814 | 20200820 | 4 | 가공소조립부 2야드 | 2
A0001 | B12P1JX1000 | B12P1 | JX1 | B12P1 BP1 공정공기 | 20200821 | 20200825 | 3 | 의장3부 | 1
A0001 | B12P3L32000 | B12P3 | L32 | B12P3 후PE2 도장 | 20200908 | 20200910 | 3 | 도장1부 | 1
A0001 | B12P3L41000 | B12P3 | L41 | B12P3 후PE2 건조 | 20200826 | 20200907 | 9 | 건조3부 | 1
A0001 | B12P3L4A000 | B12P3 | L4A | B12P3 후PE2 철목 | 20200827 | 20200827 | 1 | 건조3부 | 1
A0001 | B12P3L4B000 | B12P3 | L4B | B12P3 후PE2 취부/용접 | 20200828 | 20200907 | 7 | 건조3부 | 1
A0001 | B12P3N4A000 | B12P3 | N4A | B12P3 건조탑재 철목 | 20200915 | 20200915 | 1 | 건조3부 | 1
A0001 | B12P3N4B000 | B12P3 | N4B | B12P3 건조탑재 취부/용접 | 20200916 | 20201007 | 12 | 건조3부 | 1
A0001 | B12S0C11000 | B12S0 | C11 | B12S0 조립 | 20200420 | 20200504 | 9 | 판넬조립1부 | 1
A0001 | B12S0C15000 | B12S0 | C15 | B12S0 T/O용접 | 20200507 | 20200515 | 7 | 판넬조립1부 | 1
A0001 | B12S0C91C10 | B12S0 | C91 | B12S0 조립족장 | 20200420 | 20200420 | 1 | 발판지원부 | 1
A0001 | B12S0CX3000 | B12S0 | CX3 | B12S0 버퍼공기 | 20200521 | 20200522 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | B12S0F21000 | B12S0 | F21 | B12S0 선행의장 | 20200519 | 20200520 | 2 | 선행의장부 | 1
A0001 | B12S0FX3000 | B12S0 | FX3 | B12S0 버퍼공기 | 20200521 | 20200522 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | B12S1G41000 | B12S1 | G41 | B12S1 선PE | 20200525 | 20200603 | 8 | 선행의장부 | 1
A0001 | B12S1G4A000 | B12S1 | G4A | B12S1 선PE 철목 | 20200525 | 20200526 | 2 | 선행의장부 | 1
A0001 | B12S1G4B000 | B12S1 | G4B | B12S1 선PE 취부/용접 | 20200525 | 20200603 | 8 | 선행의장부 | 1
A0001 | B12S1H32000 | B12S1 | H32 | B12S1 선행도장 | 20200625 | 20200709 | 11 | 선행도장부 | 2
A0001 | B12S1HX3000 | B12S1 | HX3 | B12S1 버퍼공기 | 20200730 | 20200818 | 4 | 가공소조립부 2야드 | 2
A0001 | B12S1JX1000 | B12S1 | JX1 | B12S1 BP1 공정공기 | 20200819 | 20200821 | 3 | 의장3부 | 1
A0001 | B12S3L32000 | B12S3 | L32 | B12S3 후PE2 도장 | 20200904 | 20200908 | 3 | 도장1부 | 1
A0001 | B12S3L41000 | B12S3 | L41 | B12S3 후PE2 건조 | 20200824 | 20200903 | 9 | 건조3부 | 1
A0001 | B12S3L4A000 | B12S3 | L4A | B12S3 후PE2 철목 | 20200825 | 20200825 | 1 | 건조3부 | 1
A0001 | B12S3L4B000 | B12S3 | L4B | B12S3 후PE2 취부/용접 | 20200826 | 20200903 | 7 | 건조3부 | 1
A0001 | B12S3N4A000 | B12S3 | N4A | B12S3 건조탑재 철목 | 20200911 | 20200911 | 1 | 건조3부 | 1
A0001 | B12S3N4B000 | B12S3 | N4B | B12S3 건조탑재 취부/용접 | 20200914 | 20200929 | 12 | 건조3부 | 1
A0001 | B131PC12000 | B131P | C12 | B131P 판계 | 20200420 | 20200420 | 1 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | B131SC12000 | B131S | C12 | B131S 판계 | 20200420 | 20200420 | 1 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | B133PC12000 | B133P | C12 | B133P 판계 | 20200420 | 20200420 | 1 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | B133PC13000 | B133P | C13 | B133P 평중조 | 20200421 | 20200424 | 4 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | B133SC12000 | B133S | C12 | B133S 판계 | 20200420 | 20200420 | 1 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | B133SC13000 | B133S | C13 | B133S 평중조 | 20200421 | 20200424 | 4 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | B13P0C11000 | B13P0 | C11 | B13P0 조립 | 20200421 | 20200513 | 14 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | B13P0C91C10 | B13P0 | C91 | B13P0 조립족장 | 20200421 | 20200421 | 1 | 발판지원부 | 1
A0001 | B13P0CX3000 | B13P0 | CX3 | B13P0 버퍼공기 | 20200521 | 20200522 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | B13P0F21000 | B13P0 | F21 | B13P0 선행의장 | 20200423 | 20200513 | 12 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | B13S0C11000 | B13S0 | C11 | B13S0 조립 | 20200421 | 20200513 | 14 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | B13S0C91C10 | B13S0 | C91 | B13S0 조립족장 | 20200421 | 20200421 | 1 | 발판지원부 | 1
A0001 | B13S0CX3000 | B13S0 | CX3 | B13S0 버퍼공기 | 20200521 | 20200522 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | B13S0F21000 | B13S0 | F21 | B13S0 선행의장 | 20200423 | 20200513 | 12 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | B141PC12000 | B141P | C12 | B141P 판계 | 20200428 | 20200428 | 1 | 판넬조립1부 | 1
A0001 | B141SC12000 | B141S | C12 | B141S 판계 | 20200428 | 20200428 | 1 | 판넬조립1부 | 1
A0001 | B143PC12000 | B143P | C12 | B143P 판계 | 20200428 | 20200428 | 1 | 판넬조립1부 | 1
A0001 | B143PC13000 | B143P | C13 | B143P 평중조 | 20200429 | 20200512 | 7 | 판넬조립1부 | 1
A0001 | B143PF21000 | B143P | F21 | B143P 선행의장 | 20200507 | 20200512 | 4 | 판넬조립1부 | 1
A0001 | B143SC12000 | B143S | C12 | B143S 판계 | 20200428 | 20200428 | 1 | 판넬조립1부 | 1
A0001 | B143SC13000 | B143S | C13 | B143S 평중조 | 20200429 | 20200512 | 7 | 판넬조립1부 | 1
A0001 | B14P0C11000 | B14P0 | C11 | B14P0 조립 | 20200429 | 20200514 | 9 | 판넬조립1부 | 1
A0001 | B14P0C15000 | B14P0 | C15 | B14P0 T/O용접 | 20200518 | 20200526 | 7 | 판넬조립1부 | 1
A0001 | B14P0C91C10 | B14P0 | C91 | B14P0 조립족장 | 20200423 | 20200423 | 1 | 발판지원부 | 1
A0001 | B14P0CX3000 | B14P0 | CX3 | B14P0 버퍼공기 | 20200529 | 20200601 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | B14P0F21000 | B14P0 | F21 | B14P0 선행의장 | 20200522 | 20200525 | 2 | 선행의장부 | 1
A0001 | B14P0FX3000 | B14P0 | FX3 | B14P0 버퍼공기 | 20200529 | 20200601 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | B14P1G41000 | B14P1 | G41 | B14P1 선PE | 20200603 | 20200612 | 8 | 선행의장부 | 1
A0001 | B14P1G4A000 | B14P1 | G4A | B14P1 선PE 철목 | 20200603 | 20200604 | 2 | 선행의장부 | 1
A0001 | B14P1G4B000 | B14P1 | G4B | B14P1 선PE 취부/용접 | 20200603 | 20200612 | 8 | 선행의장부 | 1
A0001 | B14P1H32000 | B14P1 | H32 | B14P1 선행도장 | 20200707 | 20200721 | 11 | 선행도장부 | 3
A0001 | B14P1HX3000 | B14P1 | HX3 | B14P1 버퍼공기 | 20200831 | 20200903 | 4 | 가공소조립부 2야드 | 3
A0001 | B14P1JX1000 | B14P1 | JX1 | B14P1 BP1 공정공기 | 20200904 | 20200908 | 3 | 의장3부 | 2
A0001 | B14P1MX1000 | B14P1 | MX1 | B14P1 BP2 공정공기 | 20200909 | 20200911 | 3 | 의장3부 | 1
A0001 | B14P1N4A000 | B14P1 | N4A | B14P1 건조탑재 철목 | 20200916 | 20200916 | 1 | 건조3부 | 1
A0001 | B14P1N4B000 | B14P1 | N4B | B14P1 건조탑재 취부/용접 | 20200917 | 20201008 | 12 | 건조3부 | 1
A0001 | B14S0C11000 | B14S0 | C11 | B14S0 조립 | 20200429 | 20200514 | 9 | 판넬조립1부 | 1
A0001 | B14S0C15000 | B14S0 | C15 | B14S0 T/O용접 | 20200518 | 20200526 | 7 | 판넬조립1부 | 1
A0001 | B14S0C91C10 | B14S0 | C91 | B14S0 조립족장 | 20200423 | 20200423 | 1 | 발판지원부 | 1
A0001 | B14S0CX3000 | B14S0 | CX3 | B14S0 버퍼공기 | 20200529 | 20200601 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | B14S0F21000 | B14S0 | F21 | B14S0 선행의장 | 20200522 | 20200525 | 2 | 선행의장부 | 1
A0001 | B14S0FX3000 | B14S0 | FX3 | B14S0 버퍼공기 | 20200529 | 20200601 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | B14S1G41000 | B14S1 | G41 | B14S1 선PE | 20200603 | 20200612 | 8 | 선행의장부 | 1
A0001 | B14S1G4A000 | B14S1 | G4A | B14S1 선PE 철목 | 20200603 | 20200604 | 2 | 선행의장부 | 1
A0001 | B14S1G4B000 | B14S1 | G4B | B14S1 선PE 취부/용접 | 20200603 | 20200612 | 8 | 선행의장부 | 1
A0001 | B14S1H32000 | B14S1 | H32 | B14S1 선행도장 | 20200707 | 20200721 | 11 | 선행도장부 | 2
A0001 | B14S1HX3000 | B14S1 | HX3 | B14S1 버퍼공기 | 20200819 | 20200824 | 4 | 가공소조립부 2야드 | 2
A0001 | B14S1JX1000 | B14S1 | JX1 | B14S1 BP1 공정공기 | 20200825 | 20200826 | 2 | 의장3부 | 1
A0001 | B14S3L32000 | B14S3 | L32 | B14S3 후PE2 도장 | 20200908 | 20200910 | 3 | 도장1부 | 1
A0001 | B14S3L41000 | B14S3 | L41 | B14S3 후PE2 건조 | 20200827 | 20200907 | 8 | 건조3부 | 1
A0001 | B14S3L4A000 | B14S3 | L4A | B14S3 후PE2 철목 | 20200828 | 20200828 | 1 | 건조3부 | 1
A0001 | B14S3L4B000 | B14S3 | L4B | B14S3 후PE2 취부/용접 | 20200831 | 20200907 | 6 | 건조3부 | 1
A0001 | B14S3N4A000 | B14S3 | N4A | B14S3 건조탑재 철목 | 20200915 | 20200915 | 1 | 건조3부 | 1
A0001 | B14S3N4B000 | B14S3 | N4B | B14S3 건조탑재 취부/용접 | 20200916 | 20201007 | 12 | 건조3부 | 1
A0001 | B151PC12000 | B151P | C12 | B151P 판계 | 20200506 | 20200506 | 1 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | B151SC12000 | B151S | C12 | B151S 판계 | 20200506 | 20200506 | 1 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | B153PC12000 | B153P | C12 | B153P 판계 | 20200423 | 20200423 | 1 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | B153PC13000 | B153P | C13 | B153P 평중조 | 20200424 | 20200507 | 7 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | B153SC12000 | B153S | C12 | B153S 판계 | 20200423 | 20200423 | 1 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | B153SC13000 | B153S | C13 | B153S 평중조 | 20200424 | 20200507 | 7 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | B15P0C11000 | B15P0 | C11 | B15P0 조립 | 20200424 | 20200518 | 14 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | B15P0C91C10 | B15P0 | C91 | B15P0 조립족장 | 20200424 | 20200424 | 1 | 발판지원부 | 1
A0001 | B15P0CX3000 | B15P0 | CX3 | B15P0 버퍼공기 | 20200529 | 20200601 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | B15P0F21000 | B15P0 | F21 | B15P0 선행의장 | 20200428 | 20200518 | 12 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | B15S0C11000 | B15S0 | C11 | B15S0 조립 | 20200424 | 20200518 | 14 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | B15S0C91C10 | B15S0 | C91 | B15S0 조립족장 | 20200424 | 20200424 | 1 | 발판지원부 | 1
A0001 | B15S0CX3000 | B15S0 | CX3 | B15S0 버퍼공기 | 20200529 | 20200601 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | B15S0F21000 | B15S0 | F21 | B15S0 선행의장 | 20200428 | 20200518 | 12 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | B161PC12000 | B161P | C12 | B161P 판계 | 20200518 | 20200518 | 1 | 판넬조립1부 | 1
A0001 | B161SC12000 | B161S | C12 | B161S 판계 | 20200518 | 20200518 | 1 | 판넬조립1부 | 1
A0001 | B163PC12000 | B163P | C12 | B163P 판계 | 20200518 | 20200518 | 1 | 판넬조립1부 | 1
A0001 | B163PC13000 | B163P | C13 | B163P 평중조 | 20200519 | 20200527 | 7 | 판넬조립1부 | 1
A0001 | B163PF21000 | B163P | F21 | B163P 선행의장 | 20200528 | 20200602 | 4 | 외부 | 1
A0001 | B163SC12000 | B163S | C12 | B163S 판계 | 20200518 | 20200518 | 1 | 판넬조립1부 | 1
A0001 | B163SC13000 | B163S | C13 | B163S 평중조 | 20200519 | 20200527 | 7 | 판넬조립1부 | 1
A0001 | B163SF21000 | B163S | F21 | B163S 선행의장 | 20200528 | 20200602 | 4 | 외부 | 1
A0001 | B16P0C11000 | B16P0 | C11 | B16P0 조립 | 20200519 | 20200603 | 12 | 판넬조립1부 | 1
A0001 | B16P0C15000 | B16P0 | C15 | B16P0 T/O용접 | 20200605 | 20200615 | 7 | 판넬조립1부 | 1
A0001 | B16P0C91C10 | B16P0 | C91 | B16P0 조립족장 | 20200519 | 20200519 | 1 | 발판지원부 | 1
A0001 | B16P0CX3000 | B16P0 | CX3 | B16P0 버퍼공기 | 20200618 | 20200619 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | B16P0F21000 | B16P0 | F21 | B16P0 선행의장 | 20200617 | 20200618 | 2 | 선행의장부 | 1
A0001 | B16P0FX3000 | B16P0 | FX3 | B16P0 버퍼공기 | 20200618 | 20200619 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | B16P1G41000 | B16P1 | G41 | B16P1 선PE | 20200622 | 20200701 | 8 | 선행의장부 | 1
A0001 | B16P1G4A000 | B16P1 | G4A | B16P1 선PE 철목 | 20200622 | 20200623 | 2 | 선행의장부 | 1
A0001 | B16P1G4B000 | B16P1 | G4B | B16P1 선PE 취부/용접 | 20200622 | 20200701 | 8 | 선행의장부 | 1
A0001 | B16P1H32000 | B16P1 | H32 | B16P1 선행도장 | 20200710 | 20200724 | 11 | 선행도장부 | 3
A0001 | B16P1HX3000 | B16P1 | HX3 | B16P1 버퍼공기 | 20200901 | 20200904 | 4 | 가공소조립부 2야드 | 3
A0001 | B16P1JX1000 | B16P1 | JX1 | B16P1 BP1 공정공기 | 20200907 | 20200909 | 3 | 의장3부 | 2
A0001 | B16P1MX1000 | B16P1 | MX1 | B16P1 BP2 공정공기 | 20200910 | 20200914 | 3 | 의장3부 | 1
A0001 | B16P1N4A000 | B16P1 | N4A | B16P1 건조탑재 철목 | 20200917 | 20200917 | 1 | 건조3부 | 1
A0001 | B16P1N4B000 | B16P1 | N4B | B16P1 건조탑재 취부/용접 | 20200918 | 20201012 | 12 | 건조3부 | 1
A0001 | B16S0C11000 | B16S0 | C11 | B16S0 조립 | 20200519 | 20200603 | 12 | 판넬조립1부 | 1
A0001 | B16S0C15000 | B16S0 | C15 | B16S0 T/O용접 | 20200605 | 20200615 | 7 | 판넬조립1부 | 1
A0001 | B16S0C91C10 | B16S0 | C91 | B16S0 조립족장 | 20200519 | 20200519 | 1 | 발판지원부 | 1
A0001 | B16S0CX3000 | B16S0 | CX3 | B16S0 버퍼공기 | 20200618 | 20200619 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | B16S0F21000 | B16S0 | F21 | B16S0 선행의장 | 20200617 | 20200618 | 2 | 선행의장부 | 1
A0001 | B16S0FX3000 | B16S0 | FX3 | B16S0 버퍼공기 | 20200618 | 20200619 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | B16S1G41000 | B16S1 | G41 | B16S1 선PE | 20200622 | 20200701 | 8 | 선행의장부 | 1
A0001 | B16S1G4A000 | B16S1 | G4A | B16S1 선PE 철목 | 20200622 | 20200623 | 2 | 선행의장부 | 1
A0001 | B16S1G4B000 | B16S1 | G4B | B16S1 선PE 취부/용접 | 20200622 | 20200701 | 8 | 선행의장부 | 1
A0001 | B16S1H32000 | B16S1 | H32 | B16S1 선행도장 | 20200710 | 20200724 | 11 | 선행도장부 | 2
A0001 | B16S1HX3000 | B16S1 | HX3 | B16S1 버퍼공기 | 20200820 | 20200825 | 4 | 가공소조립부 2야드 | 2
A0001 | B16S1JX1000 | B16S1 | JX1 | B16S1 BP1 공정공기 | 20200826 | 20200827 | 2 | 의장3부 | 1
A0001 | B16S3L32000 | B16S3 | L32 | B16S3 후PE2 도장 | 20200909 | 20200911 | 3 | 도장1부 | 1
A0001 | B16S3L41000 | B16S3 | L41 | B16S3 후PE2 건조 | 20200828 | 20200908 | 8 | 건조3부 | 1
A0001 | B16S3L4A000 | B16S3 | L4A | B16S3 후PE2 철목 | 20200831 | 20200831 | 1 | 건조3부 | 1
A0001 | B16S3L4B000 | B16S3 | L4B | B16S3 후PE2 취부/용접 | 20200901 | 20200908 | 6 | 건조3부 | 1
A0001 | B16S3N4A000 | B16S3 | N4A | B16S3 건조탑재 철목 | 20200916 | 20200916 | 1 | 건조3부 | 1
A0001 | B16S3N4B000 | B16S3 | N4B | B16S3 건조탑재 취부/용접 | 20200917 | 20201008 | 12 | 건조3부 | 1
A0001 | B171PC12000 | B171P | C12 | B171P 판계 | 20200527 | 20200527 | 1 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | B171SC12000 | B171S | C12 | B171S 판계 | 20200527 | 20200527 | 1 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | B173PC12000 | B173P | C12 | B173P 판계 | 20200519 | 20200519 | 1 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | B173PC13000 | B173P | C13 | B173P 평중조 | 20200520 | 20200528 | 7 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | B173SC12000 | B173S | C12 | B173S 판계 | 20200519 | 20200519 | 1 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | B173SC13000 | B173S | C13 | B173S 평중조 | 20200520 | 20200528 | 7 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | B17P0C11000 | B17P0 | C11 | B17P0 조립 | 20200520 | 20200611 | 17 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | B17P0C91C10 | B17P0 | C91 | B17P0 조립족장 | 20200520 | 20200520 | 1 | 발판지원부 | 1
A0001 | B17P0CX3000 | B17P0 | CX3 | B17P0 버퍼공기 | 20200618 | 20200619 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | B17P0F21000 | B17P0 | F21 | B17P0 선행의장 | 20200522 | 20200611 | 15 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | B17S0C11000 | B17S0 | C11 | B17S0 조립 | 20200520 | 20200611 | 17 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | B17S0C91C10 | B17S0 | C91 | B17S0 조립족장 | 20200520 | 20200520 | 1 | 발판지원부 | 1
A0001 | B17S0CX3000 | B17S0 | CX3 | B17S0 버퍼공기 | 20200618 | 20200619 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | B17S0F21000 | B17S0 | F21 | B17S0 선행의장 | 20200522 | 20200611 | 15 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | B181PC12000 | B181P | C12 | B181P 판계 | 20200601 | 20200601 | 1 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | B181SC12000 | B181S | C12 | B181S 판계 | 20200601 | 20200601 | 1 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | B183PC12000 | B183P | C12 | B183P 판계 | 20200522 | 20200522 | 1 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | B183PC13000 | B183P | C13 | B183P 평중조 | 20200525 | 20200602 | 7 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | B183SC12000 | B183S | C12 | B183S 판계 | 20200522 | 20200522 | 1 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | B183SC13000 | B183S | C13 | B183S 평중조 | 20200525 | 20200602 | 7 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | B18P0C11000 | B18P0 | C11 | B18P0 조립 | 20200525 | 20200616 | 17 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | B18P0C91C10 | B18P0 | C91 | B18P0 조립족장 | 20200525 | 20200525 | 1 | 발판지원부 | 1
A0001 | B18P0CX3000 | B18P0 | CX3 | B18P0 버퍼공기 | 20200618 | 20200619 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | B18P0F21000 | B18P0 | F21 | B18P0 선행의장 | 20200527 | 20200616 | 15 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | B18P1G41000 | B18P1 | G41 | B18P1 선PE | 20200622 | 20200701 | 8 | 선행의장부 | 1
A0001 | B18P1G4A000 | B18P1 | G4A | B18P1 선PE 철목 | 20200622 | 20200623 | 2 | 선행의장부 | 1
A0001 | B18P1G4B000 | B18P1 | G4B | B18P1 선PE 취부/용접 | 20200622 | 20200701 | 8 | 선행의장부 | 1
A0001 | B18P1H32000 | B18P1 | H32 | B18P1 선행도장 | 20200716 | 20200731 | 11 | 선행도장부 | 2
A0001 | B18P1HX3000 | B18P1 | HX3 | B18P1 버퍼공기 | 20200907 | 20200910 | 4 | 가공소조립부 2야드 | 2
A0001 | B18P1MX1000 | B18P1 | MX1 | B18P1 BP2 공정공기 | 20200911 | 20200915 | 3 | 의장3부 | 1
A0001 | B18P1N4A000 | B18P1 | N4A | B18P1 건조탑재 철목 | 20200918 | 20200918 | 1 | 건조3부 | 1
A0001 | B18P1N4B000 | B18P1 | N4B | B18P1 건조탑재 취부/용접 | 20200921 | 20201013 | 12 | 건조3부 | 1
A0001 | B18S0C11000 | B18S0 | C11 | B18S0 조립 | 20200525 | 20200616 | 17 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | B18S0C91C10 | B18S0 | C91 | B18S0 조립족장 | 20200525 | 20200525 | 1 | 발판지원부 | 1
A0001 | B18S0CX3000 | B18S0 | CX3 | B18S0 버퍼공기 | 20200618 | 20200619 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | B18S0F21000 | B18S0 | F21 | B18S0 선행의장 | 20200527 | 20200616 | 15 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | B18S1G41000 | B18S1 | G41 | B18S1 선PE | 20200622 | 20200701 | 8 | 선행의장부 | 1
A0001 | B18S1G4A000 | B18S1 | G4A | B18S1 선PE 철목 | 20200622 | 20200623 | 2 | 선행의장부 | 1
A0001 | B18S1G4B000 | B18S1 | G4B | B18S1 선PE 취부/용접 | 20200622 | 20200701 | 8 | 선행의장부 | 1
A0001 | B18S1H32000 | B18S1 | H32 | B18S1 선행도장 | 20200716 | 20200731 | 11 | 선행도장부 | 1
A0001 | B18S1HX3000 | B18S1 | HX3 | B18S1 버퍼공기 | 20200826 | 20200828 | 3 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | B18S3L32000 | B18S3 | L32 | B18S3 후PE2 도장 | 20200910 | 20200914 | 3 | 도장1부 | 1
A0001 | B18S3L41000 | B18S3 | L41 | B18S3 후PE2 건조 | 20200831 | 20200909 | 8 | 건조3부 | 1
A0001 | B18S3L4A000 | B18S3 | L4A | B18S3 후PE2 철목 | 20200901 | 20200901 | 1 | 건조3부 | 1
A0001 | B18S3L4B000 | B18S3 | L4B | B18S3 후PE2 취부/용접 | 20200902 | 20200909 | 6 | 건조3부 | 1
A0001 | B18S3N4A000 | B18S3 | N4A | B18S3 건조탑재 철목 | 20200917 | 20200917 | 1 | 건조3부 | 1
A0001 | B18S3N4B000 | B18S3 | N4B | B18S3 건조탑재 취부/용접 | 20200918 | 20201012 | 12 | 건조3부 | 1
A0001 | B191PC12000 | B191P | C12 | B191P 판계 | 20200602 | 20200602 | 1 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | B191SC12000 | B191S | C12 | B191S 판계 | 20200602 | 20200602 | 1 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | B193PC12000 | B193P | C12 | B193P 판계 | 20200525 | 20200525 | 1 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | B193PC13000 | B193P | C13 | B193P 평중조 | 20200526 | 20200603 | 7 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | B193SC12000 | B193S | C12 | B193S 판계 | 20200525 | 20200525 | 1 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | B193SC13000 | B193S | C13 | B193S 평중조 | 20200526 | 20200603 | 7 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | B19P0C11000 | B19P0 | C11 | B19P0 조립 | 20200526 | 20200617 | 17 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | B19P0C91C10 | B19P0 | C91 | B19P0 조립족장 | 20200526 | 20200526 | 1 | 발판지원부 | 1
A0001 | B19P0CX3000 | B19P0 | CX3 | B19P0 버퍼공기 | 20200618 | 20200619 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | B19P0F21000 | B19P0 | F21 | B19P0 선행의장 | 20200528 | 20200617 | 15 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | B19S0C11000 | B19S0 | C11 | B19S0 조립 | 20200526 | 20200617 | 17 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | B19S0C91C10 | B19S0 | C91 | B19S0 조립족장 | 20200526 | 20200526 | 1 | 발판지원부 | 1
A0001 | B19S0CX3000 | B19S0 | CX3 | B19S0 버퍼공기 | 20200618 | 20200619 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | B19S0F21000 | B19S0 | F21 | B19S0 선행의장 | 20200528 | 20200617 | 15 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | B201PC12000 | B201P | C12 | B201P 판계 | 20200604 | 20200604 | 1 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | B201SC12000 | B201S | C12 | B201S 판계 | 20200604 | 20200604 | 1 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | B203PC12000 | B203P | C12 | B203P 판계 | 20200527 | 20200527 | 1 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | B203PC13000 | B203P | C13 | B203P 평중조 | 20200528 | 20200605 | 7 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | B203SC12000 | B203S | C12 | B203S 판계 | 20200527 | 20200527 | 1 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | B203SC13000 | B203S | C13 | B203S 평중조 | 20200528 | 20200605 | 7 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | B20P0C11000 | B20P0 | C11 | B20P0 조립 | 20200528 | 20200619 | 17 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | B20P0C91C10 | B20P0 | C91 | B20P0 조립족장 | 20200528 | 20200528 | 1 | 발판지원부 | 1
A0001 | B20P0CX3000 | B20P0 | CX3 | B20P0 버퍼공기 | 20200624 | 20200625 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | B20P0F21000 | B20P0 | F21 | B20P0 선행의장 | 20200601 | 20200619 | 15 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | B20P1G41000 | B20P1 | G41 | B20P1 선PE | 20200626 | 20200707 | 8 | 선행의장부 | 1
A0001 | B20P1G4A000 | B20P1 | G4A | B20P1 선PE 철목 | 20200626 | 20200629 | 2 | 선행의장부 | 1
A0001 | B20P1G4B000 | B20P1 | G4B | B20P1 선PE 취부/용접 | 20200626 | 20200707 | 8 | 선행의장부 | 1
A0001 | B20P1H32000 | B20P1 | H32 | B20P1 선행도장 | 20200722 | 20200819 | 10 | 선행도장부 | 1
A0001 | B20P1HX3000 | B20P1 | HX3 | B20P1 버퍼공기 | 20200831 | 20200903 | 4 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | B20P3L32000 | B20P3 | L32 | B20P3 후PE2 도장 | 20200922 | 20200924 | 3 | 도장1부 | 1
A0001 | B20P3L41000 | B20P3 | L41 | B20P3 후PE2 건조 | 20200904 | 20200921 | 12 | 건조3부 | 1
A0001 | B20P3L4A000 | B20P3 | L4A | B20P3 후PE2 철목 | 20200907 | 20200907 | 1 | 건조3부 | 1
A0001 | B20P3L4B000 | B20P3 | L4B | B20P3 후PE2 취부/용접 | 20200908 | 20200921 | 10 | 건조3부 | 1
A0001 | B20P3N4A000 | B20P3 | N4A | B20P3 건조탑재 철목 | 20200929 | 20200929 | 1 | 건조3부 | 1
A0001 | B20P3N4B000 | B20P3 | N4B | B20P3 건조탑재 취부/용접 | 20201006 | 20201022 | 12 | 건조3부 | 1
A0001 | B20S0C11000 | B20S0 | C11 | B20S0 조립 | 20200528 | 20200619 | 17 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | B20S0C91C10 | B20S0 | C91 | B20S0 조립족장 | 20200528 | 20200528 | 1 | 발판지원부 | 1
A0001 | B20S0CX3000 | B20S0 | CX3 | B20S0 버퍼공기 | 20200624 | 20200625 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | B20S0F21000 | B20S0 | F21 | B20S0 선행의장 | 20200601 | 20200619 | 15 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | B20S1G41000 | B20S1 | G41 | B20S1 선PE | 20200626 | 20200707 | 8 | 선행의장부 | 1
A0001 | B20S1G4A000 | B20S1 | G4A | B20S1 선PE 철목 | 20200626 | 20200629 | 2 | 선행의장부 | 1
A0001 | B20S1G4B000 | B20S1 | G4B | B20S1 선PE 취부/용접 | 20200626 | 20200707 | 8 | 선행의장부 | 1
A0001 | B20S1H32000 | B20S1 | H32 | B20S1 선행도장 | 20200720 | 20200814 | 10 | 선행도장부 | 1
A0001 | B20S1HX3000 | B20S1 | HX3 | B20S1 버퍼공기 | 20200828 | 20200902 | 4 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | B20S3L32000 | B20S3 | L32 | B20S3 후PE2 도장 | 20200921 | 20200923 | 3 | 도장1부 | 1
A0001 | B20S3L41000 | B20S3 | L41 | B20S3 후PE2 건조 | 20200903 | 20200918 | 12 | 건조3부 | 1
A0001 | B20S3L4A000 | B20S3 | L4A | B20S3 후PE2 철목 | 20200904 | 20200904 | 1 | 건조3부 | 1
A0001 | B20S3L4B000 | B20S3 | L4B | B20S3 후PE2 취부/용접 | 20200907 | 20200918 | 10 | 건조3부 | 1
A0001 | B20S3N4A000 | B20S3 | N4A | B20S3 건조탑재 철목 | 20200928 | 20200928 | 1 | 건조3부 | 1
A0001 | B20S3N4B000 | B20S3 | N4B | B20S3 건조탑재 취부/용접 | 20200929 | 20201021 | 12 | 건조3부 | 1
A0001 | B21P0C11000 | B21P0 | C11 | B21P0 조립 | 20200527 | 20200611 | 12 | 대조립3부 | 1
A0001 | B21P0C91C10 | B21P0 | C91 | B21P0 조립족장 | 20200527 | 20200527 | 1 | 발판지원부 | 1
A0001 | B21P0F21000 | B21P0 | F21 | B21P0 선행의장 | 20200615 | 20200618 | 4 | 선행의장부 | 1
A0001 | B21P0FX3000 | B21P0 | FX3 | B21P0 버퍼공기 | 20200624 | 20200625 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | B21S0C11000 | B21S0 | C11 | B21S0 조립 | 20200527 | 20200611 | 12 | 대조립3부 | 1
A0001 | B21S0C91C10 | B21S0 | C91 | B21S0 조립족장 | 20200527 | 20200527 | 1 | 발판지원부 | 1
A0001 | B21S0F21000 | B21S0 | F21 | B21S0 선행의장 | 20200615 | 20200618 | 4 | 선행의장부 | 1
A0001 | B21S0FX3000 | B21S0 | FX3 | B21S0 버퍼공기 | 20200624 | 20200625 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | B510PC14000 | B510P | C14 | B510P 곡중조 | 20200312 | 20200320 | 7 | 외부 | 1
A0001 | B510SC14000 | B510S | C14 | B510S 곡중조 | 20200312 | 20200320 | 7 | 외부 | 1
A0001 | B512PC12000 | B512P | C12 | B512P 판계 | 20200309 | 20200311 | 3 | 외부 | 1
A0001 | B512SC12000 | B512S | C12 | B512S 판계 | 20200309 | 20200311 | 3 | 외부 | 1
A0001 | B516PC14000 | B516P | C14 | B516P 곡중조 | 20200312 | 20200320 | 7 | 외부 | 1
A0001 | B516SC14000 | B516S | C14 | B516S 곡중조 | 20200312 | 20200320 | 7 | 외부 | 1
A0001 | B51P0C11000 | B51P0 | C11 | B51P0 조립 | 20200312 | 20200417 | 25 | 외부 | 1
A0001 | B51P0C91C10 | B51P0 | C91 | B51P0 조립족장 | 20200313 | 20200313 | 1 | 외부 | 1
A0001 | B51P0H32000 | B51P0 | H32 | B51P0 선행도장 | 20200421 | 20200507 | 10 | 외부 | 2
A0001 | B51P0HX3000 | B51P0 | HX3 | B51P0 버퍼공기 | 20200605 | 20200610 | 4 | 가공소조립부 2야드 | 3
A0001 | B51P0JX1000 | B51P0 | JX1 | B51P0 BP1 공정공기 | 20200508 | 20200512 | 3 | 외부 | 1
A0001 | B51S0C11000 | B51S0 | C11 | B51S0 조립 | 20200312 | 20200417 | 25 | 외부 | 1
A0001 | B51S0C91C10 | B51S0 | C91 | B51S0 조립족장 | 20200313 | 20200313 | 1 | 외부 | 1
A0001 | B51S0H32000 | B51S0 | H32 | B51S0 선행도장 | 20200421 | 20200507 | 10 | 외부 | 2
A0001 | B51S0HX3000 | B51S0 | HX3 | B51S0 버퍼공기 | 20200605 | 20200610 | 4 | 가공소조립부 2야드 | 3
A0001 | B51S0JX1000 | B51S0 | JX1 | B51S0 BP1 공정공기 | 20200508 | 20200512 | 3 | 외부 | 1
A0001 | B520PC14000 | B520P | C14 | B520P 곡중조 | 20200428 | 20200511 | 7 | 외부 | 1
A0001 | B520SC14000 | B520S | C14 | B520S 곡중조 | 20200428 | 20200511 | 7 | 외부 | 1
A0001 | B522PC12000 | B522P | C12 | B522P 판계 | 20200423 | 20200427 | 3 | 외부 | 1
A0001 | B522SC12000 | B522S | C12 | B522S 판계 | 20200423 | 20200427 | 3 | 외부 | 1
A0001 | B526PC14000 | B526P | C14 | B526P 곡중조 | 20200428 | 20200511 | 7 | 외부 | 1
A0001 | B526SC14000 | B526S | C14 | B526S 곡중조 | 20200428 | 20200511 | 7 | 외부 | 1
A0001 | B52P0C11000 | B52P0 | C11 | B52P0 조립 | 20200428 | 20200604 | 25 | 외부 | 1
A0001 | B52P0C91C10 | B52P0 | C91 | B52P0 조립족장 | 20200429 | 20200429 | 1 | 외부 | 1
A0001 | B52P0H32000 | B52P0 | H32 | B52P0 선행도장 | 20200608 | 20200619 | 10 | 외부 | 2
A0001 | B52P0HX3000 | B52P0 | HX3 | B52P0 버퍼공기 | 20200820 | 20200825 | 4 | 가공소조립부 2야드 | 3
A0001 | B52P0JX1000 | B52P0 | JX1 | B52P0 BP1 공정공기 | 20200622 | 20200624 | 3 | 외부 | 1
A0001 | B52S0C11000 | B52S0 | C11 | B52S0 조립 | 20200428 | 20200604 | 25 | 외부 | 1
A0001 | B52S0C91C10 | B52S0 | C91 | B52S0 조립족장 | 20200429 | 20200429 | 1 | 외부 | 1
A0001 | B52S0H32000 | B52S0 | H32 | B52S0 선행도장 | 20200608 | 20200619 | 10 | 외부 | 2
A0001 | B52S0HX3000 | B52S0 | HX3 | B52S0 버퍼공기 | 20200708 | 20200713 | 4 | 가공소조립부 2야드 | 3
A0001 | B52S0JX1000 | B52S0 | JX1 | B52S0 BP1 공정공기 | 20200622 | 20200624 | 3 | 외부 | 1
A0001 | B530PC14000 | B530P | C14 | B530P 곡중조 | 20200507 | 20200515 | 7 | 외부 | 1
A0001 | B530SC14000 | B530S | C14 | B530S 곡중조 | 20200507 | 20200515 | 7 | 외부 | 1
A0001 | B532PC12000 | B532P | C12 | B532P 판계 | 20200429 | 20200506 | 3 | 외부 | 1
A0001 | B532SC12000 | B532S | C12 | B532S 판계 | 20200429 | 20200506 | 3 | 외부 | 1
A0001 | B536PC14000 | B536P | C14 | B536P 곡중조 | 20200507 | 20200515 | 7 | 외부 | 1
A0001 | B536SC14000 | B536S | C14 | B536S 곡중조 | 20200507 | 20200515 | 7 | 외부 | 1
A0001 | B53P0C11000 | B53P0 | C11 | B53P0 조립 | 20200507 | 20200615 | 28 | 외부 | 1
A0001 | B53P0C91C10 | B53P0 | C91 | B53P0 조립족장 | 20200508 | 20200508 | 1 | 외부 | 1
A0001 | B53P0H32000 | B53P0 | H32 | B53P0 선행도장 | 20200617 | 20200630 | 10 | 외부 | 2
A0001 | B53P0HX3000 | B53P0 | HX3 | B53P0 버퍼공기 | 20200820 | 20200825 | 4 | 가공소조립부 2야드 | 3
A0001 | B53P0JX1000 | B53P0 | JX1 | B53P0 BP1 공정공기 | 20200701 | 20200703 | 3 | 외부 | 1
A0001 | B53S0C11000 | B53S0 | C11 | B53S0 조립 | 20200507 | 20200615 | 28 | 외부 | 1
A0001 | B53S0C91C10 | B53S0 | C91 | B53S0 조립족장 | 20200508 | 20200508 | 1 | 외부 | 1
A0001 | B53S0H32000 | B53S0 | H32 | B53S0 선행도장 | 20200617 | 20200630 | 10 | 외부 | 2
A0001 | B53S0HX3000 | B53S0 | HX3 | B53S0 버퍼공기 | 20200708 | 20200713 | 4 | 가공소조립부 2야드 | 3
A0001 | B53S0JX1000 | B53S0 | JX1 | B53S0 BP1 공정공기 | 20200701 | 20200703 | 3 | 외부 | 1
A0001 | B600PC14000 | B600P | C14 | B600P 곡중조 | 20200528 | 20200604 | 6 | 외부 | 1
A0001 | B600SC14000 | B600S | C14 | B600S 곡중조 | 20200528 | 20200604 | 6 | 외부 | 1
A0001 | B602PC12000 | B602P | C12 | B602P 판계 | 20200527 | 20200527 | 1 | 외부 | 1
A0001 | B602SC12000 | B602S | C12 | B602S 판계 | 20200527 | 20200527 | 1 | 외부 | 1
A0001 | B606PC14000 | B606P | C14 | B606P 곡중조 | 20200528 | 20200604 | 6 | 외부 | 1
A0001 | B606SC14000 | B606S | C14 | B606S 곡중조 | 20200528 | 20200604 | 6 | 외부 | 1
A0001 | B60P0C11000 | B60P0 | C11 | B60P0 조립 | 20200528 | 20200702 | 26 | 외부 | 1
A0001 | B60P0C91C10 | B60P0 | C91 | B60P0 조립족장 | 20200522 | 20200522 | 1 | 발판지원부 | 1
A0001 | B60P0H32000 | B60P0 | H32 | B60P0 선행도장 | 20200717 | 20200731 | 10 | 선행도장부 | 2
A0001 | B60P0HX3000 | B60P0 | HX3 | B60P0 버퍼공기 | 20200827 | 20200831 | 3 | 가공소조립부 2야드 | 2
A0001 | B60P0JX1000 | B60P0 | JX1 | B60P0 BP1 공정공기 | 20200901 | 20200903 | 3 | 의장3부 | 1
A0001 | B60S0C11000 | B60S0 | C11 | B60S0 조립 | 20200528 | 20200702 | 26 | 외부 | 1
A0001 | B60S0C91C10 | B60S0 | C91 | B60S0 조립족장 | 20200522 | 20200522 | 1 | 발판지원부 | 1
A0001 | B60S0H32000 | B60S0 | H32 | B60S0 선행도장 | 20200717 | 20200731 | 10 | 선행도장부 | 2
A0001 | B60S0HX3000 | B60S0 | HX3 | B60S0 버퍼공기 | 20200826 | 20200828 | 3 | 가공소조립부 2야드 | 2
A0001 | B60S0JX1000 | B60S0 | JX1 | B60S0 BP1 공정공기 | 20200831 | 20200902 | 3 | 의장3부 | 1
A0001 | B610PC14000 | B610P | C14 | B610P 곡중조 | 20200521 | 20200528 | 6 | 외부 | 1
A0001 | B610SC14000 | B610S | C14 | B610S 곡중조 | 20200521 | 20200528 | 6 | 외부 | 1
A0001 | B612PC12000 | B612P | C12 | B612P 판계 | 20200520 | 20200520 | 1 | 외부 | 1
A0001 | B612SC12000 | B612S | C12 | B612S 판계 | 20200520 | 20200520 | 1 | 외부 | 1
A0001 | B616PC14000 | B616P | C14 | B616P 곡중조 | 20200521 | 20200528 | 6 | 외부 | 1
A0001 | B616SC14000 | B616S | C14 | B616S 곡중조 | 20200521 | 20200528 | 6 | 외부 | 1
A0001 | B61P0C11000 | B61P0 | C11 | B61P0 조립 | 20200521 | 20200624 | 25 | 외부 | 1
A0001 | B61P0C91C10 | B61P0 | C91 | B61P0 조립족장 | 20200521 | 20200521 | 1 | 발판지원부 | 1
A0001 | B61P0H32000 | B61P0 | H32 | B61P0 선행도장 | 20200715 | 20200730 | 11 | 외부 | 2
A0001 | B61P0HX3000 | B61P0 | HX3 | B61P0 버퍼공기 | 20200831 | 20200903 | 4 | 가공소조립부 2야드 | 2
A0001 | B61P0JX1000 | B61P0 | JX1 | B61P0 BP1 공정공기 | 20200731 | 20200814 | 2 | 외부 | 1
A0001 | B61S0C11000 | B61S0 | C11 | B61S0 조립 | 20200521 | 20200624 | 25 | 외부 | 1
A0001 | B61S0C91C10 | B61S0 | C91 | B61S0 조립족장 | 20200521 | 20200521 | 1 | 발판지원부 | 1
A0001 | B61S0H32000 | B61S0 | H32 | B61S0 선행도장 | 20200715 | 20200730 | 11 | 외부 | 2
A0001 | B61S0HX3000 | B61S0 | HX3 | B61S0 버퍼공기 | 20200901 | 20200904 | 4 | 가공소조립부 2야드 | 2
A0001 | B61S0JX1000 | B61S0 | JX1 | B61S0 BP1 공정공기 | 20200731 | 20200814 | 2 | 외부 | 1
A0001 | D112PC12000 | D112P | C12 | D112P 판계 | 20200508 | 20200508 | 1 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | D112SC12000 | D112S | C12 | D112S 판계 | 20200508 | 20200508 | 1 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | D113SC12000 | D113S | C12 | D113S 판계 | 20200428 | 20200428 | 1 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | D113SC13000 | D113S | C13 | D113S 평중조 | 20200429 | 20200508 | 5 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | D11P0C11000 | D11P0 | C11 | D11P0 조립 | 20200511 | 20200521 | 9 | 대조립3부 | 1
A0001 | D11P0C91C10 | D11P0 | C91 | D11P0 조립족장 | 20200429 | 20200429 | 1 | 발판지원부 | 1
A0001 | D11P0CX3000 | D11P0 | CX3 | D11P0 버퍼공기 | 20200522 | 20200525 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | D11P0F21000 | D11P0 | F21 | D11P0 선행의장 | 20200526 | 20200529 | 4 | 선행의장부 | 1
A0001 | D11P1G41000 | D11P1 | G41 | D11P1 선PE | 20200602 | 20200611 | 8 | 건조3부 | 1
A0001 | D11P1G4A000 | D11P1 | G4A | D11P1 선PE 철목 | 20200602 | 20200603 | 2 | 건조3부 | 1
A0001 | D11P1G4B000 | D11P1 | G4B | D11P1 선PE 취부/용접 | 20200602 | 20200611 | 8 | 건조3부 | 1
A0001 | D11P1H32000 | D11P1 | H32 | D11P1 선행도장 | 20200625 | 20200708 | 10 | 선행도장부 | 3
A0001 | D11P1HX3000 | D11P1 | HX3 | D11P1 버퍼공기 | 20200717 | 20200722 | 4 | 가공소조립부 2야드 | 3
A0001 | D11P1JX1000 | D11P1 | JX1 | D11P1 BP1 공정공기 | 20200723 | 20200727 | 3 | 의장3부 | 2
A0001 | D11P1MX1000 | D11P1 | MX1 | D11P1 BP2 공정공기 | 20200730 | 20200818 | 4 | 의장3부 | 1
A0001 | D11P1N4A000 | D11P1 | N4A | D11P1 건조탑재 철목 | 20200821 | 20200821 | 1 | 건조3부 | 1
A0001 | D11P1N4B000 | D11P1 | N4B | D11P1 건조탑재 취부/용접 | 20200824 | 20200908 | 12 | 건조3부 | 1
A0001 | D11S0C11000 | D11S0 | C11 | D11S0 조립 | 20200511 | 20200521 | 9 | 대조립3부 | 1
A0001 | D11S0C91C10 | D11S0 | C91 | D11S0 조립족장 | 20200429 | 20200429 | 1 | 발판지원부 | 1
A0001 | D11S0CX3000 | D11S0 | CX3 | D11S0 버퍼공기 | 20200522 | 20200525 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | D11S0F21000 | D11S0 | F21 | D11S0 선행의장 | 20200526 | 20200529 | 4 | 선행의장부 | 1
A0001 | D122PC12000 | D122P | C12 | D122P 판계 | 20200615 | 20200615 | 1 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | D122SC12000 | D122S | C12 | D122S 판계 | 20200615 | 20200615 | 1 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | D123SC12000 | D123S | C12 | D123S 판계 | 20200615 | 20200615 | 1 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | D123SC13000 | D123S | C13 | D123S 평중조 | 20200616 | 20200622 | 5 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | D12P0C11000 | D12P0 | C11 | D12P0 조립 | 20200616 | 20200625 | 8 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | D12P0C91C10 | D12P0 | C91 | D12P0 조립족장 | 20200616 | 20200616 | 1 | 발판지원부 | 1
A0001 | D12P0CX3000 | D12P0 | CX3 | D12P0 버퍼공기 | 20200701 | 20200702 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | D12P0F21000 | D12P0 | F21 | D12P0 선행의장 | 20200618 | 20200625 | 6 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | D12P1G41000 | D12P1 | G41 | D12P1 선PE | 20200703 | 20200714 | 8 | 건조3부 | 1
A0001 | D12P1G4A000 | D12P1 | G4A | D12P1 선PE 철목 | 20200703 | 20200706 | 2 | 건조3부 | 1
A0001 | D12P1G4B000 | D12P1 | G4B | D12P1 선PE 취부/용접 | 20200703 | 20200714 | 8 | 건조3부 | 1
A0001 | D12P1H32000 | D12P1 | H32 | D12P1 선행도장 | 20200818 | 20200831 | 10 | 선행도장부 | 3
A0001 | D12P1HX3000 | D12P1 | HX3 | D12P1 버퍼공기 | 20200907 | 20200910 | 4 | 가공소조립부 2야드 | 3
A0001 | D12P1JX1000 | D12P1 | JX1 | D12P1 BP1 공정공기 | 20200911 | 20200915 | 3 | 의장3부 | 2
A0001 | D12P1MX1000 | D12P1 | MX1 | D12P1 BP2 공정공기 | 20200916 | 20200922 | 5 | 의장3부 | 1
A0001 | D12P1N4A000 | D12P1 | N4A | D12P1 건조탑재 철목 | 20200925 | 20200925 | 1 | 건조3부 | 1
A0001 | D12P1N4B000 | D12P1 | N4B | D12P1 건조탑재 취부/용접 | 20200928 | 20201020 | 12 | 건조3부 | 1
A0001 | D12S0C11000 | D12S0 | C11 | D12S0 조립 | 20200616 | 20200625 | 8 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | D12S0C91C10 | D12S0 | C91 | D12S0 조립족장 | 20200616 | 20200616 | 1 | 발판지원부 | 1
A0001 | D12S0CX3000 | D12S0 | CX3 | D12S0 버퍼공기 | 20200701 | 20200702 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | D12S0F21000 | D12S0 | F21 | D12S0 선행의장 | 20200618 | 20200625 | 6 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | D132PC12000 | D132P | C12 | D132P 판계 | 20200605 | 20200605 | 1 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | D132SC12000 | D132S | C12 | D132S 판계 | 20200605 | 20200605 | 1 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | D133SC12000 | D133S | C12 | D133S 판계 | 20200605 | 20200605 | 1 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | D133SC13000 | D133S | C13 | D133S 평중조 | 20200608 | 20200612 | 5 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | D13P0C11000 | D13P0 | C11 | D13P0 조립 | 20200608 | 20200617 | 8 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | D13P0C91C10 | D13P0 | C91 | D13P0 조립족장 | 20200608 | 20200608 | 1 | 발판지원부 | 1
A0001 | D13P0CX3000 | D13P0 | CX3 | D13P0 버퍼공기 | 20200625 | 20200626 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | D13P0F21000 | D13P0 | F21 | D13P0 선행의장 | 20200610 | 20200617 | 6 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | D13P1G41000 | D13P1 | G41 | D13P1 선PE | 20200629 | 20200708 | 8 | 선행의장부 | 1
A0001 | D13P1G4A000 | D13P1 | G4A | D13P1 선PE 철목 | 20200629 | 20200630 | 2 | 선행의장부 | 1
A0001 | D13P1G4B000 | D13P1 | G4B | D13P1 선PE 취부/용접 | 20200629 | 20200708 | 8 | 선행의장부 | 1
A0001 | D13P1H32000 | D13P1 | H32 | D13P1 선행도장 | 20200727 | 20200821 | 9 | 선행도장부 | 2
A0001 | D13P1HX3000 | D13P1 | HX3 | D13P1 버퍼공기 | 20200901 | 20200904 | 4 | 가공소조립부 2야드 | 2
A0001 | D13P1JX1000 | D13P1 | JX1 | D13P1 BP1 공정공기 | 20200907 | 20200909 | 3 | 의장3부 | 1
A0001 | D13P3L32000 | D13P3 | L32 | D13P3 후PE2 도장 | 20200922 | 20200924 | 3 | 도장1부 | 1
A0001 | D13P3L41000 | D13P3 | L41 | D13P3 후PE2 건조 | 20200910 | 20200921 | 8 | 건조3부 | 1
A0001 | D13P3L4A000 | D13P3 | L4A | D13P3 후PE2 철목 | 20200911 | 20200911 | 1 | 건조3부 | 1
A0001 | D13P3L4B000 | D13P3 | L4B | D13P3 후PE2 취부/용접 | 20200914 | 20200921 | 6 | 건조3부 | 1
A0001 | D13P3N4A000 | D13P3 | N4A | D13P3 건조탑재 철목 | 20200929 | 20200929 | 1 | 건조3부 | 1
A0001 | D13P3N4B000 | D13P3 | N4B | D13P3 건조탑재 취부/용접 | 20201006 | 20201022 | 12 | 건조3부 | 1
A0001 | D13S0C11000 | D13S0 | C11 | D13S0 조립 | 20200608 | 20200617 | 8 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | D13S0C91C10 | D13S0 | C91 | D13S0 조립족장 | 20200608 | 20200608 | 1 | 발판지원부 | 1
A0001 | D13S0CX3000 | D13S0 | CX3 | D13S0 버퍼공기 | 20200625 | 20200626 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | D13S0F21000 | D13S0 | F21 | D13S0 선행의장 | 20200610 | 20200617 | 6 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | D13S1G41000 | D13S1 | G41 | D13S1 선PE | 20200629 | 20200708 | 8 | 선행의장부 | 1
A0001 | D13S1G4A000 | D13S1 | G4A | D13S1 선PE 철목 | 20200629 | 20200630 | 2 | 선행의장부 | 1
A0001 | D13S1G4B000 | D13S1 | G4B | D13S1 선PE 취부/용접 | 20200629 | 20200708 | 8 | 선행의장부 | 1
A0001 | D13S1H32000 | D13S1 | H32 | D13S1 선행도장 | 20200727 | 20200821 | 9 | 선행도장부 | 2
A0001 | D13S1HX3000 | D13S1 | HX3 | D13S1 버퍼공기 | 20200901 | 20200904 | 4 | 가공소조립부 2야드 | 2
A0001 | D13S1JX1000 | D13S1 | JX1 | D13S1 BP1 공정공기 | 20200907 | 20200909 | 3 | 의장3부 | 1
A0001 | D142PC12000 | D142P | C12 | D142P 판계 | 20200611 | 20200611 | 1 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | D142SC12000 | D142S | C12 | D142S 판계 | 20200611 | 20200611 | 1 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | D143SC12000 | D143S | C12 | D143S 판계 | 20200611 | 20200611 | 1 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | D143SC13000 | D143S | C13 | D143S 평중조 | 20200612 | 20200618 | 5 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | D14P0C11000 | D14P0 | C11 | D14P0 조립 | 20200612 | 20200623 | 8 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | D14P0C91C10 | D14P0 | C91 | D14P0 조립족장 | 20200612 | 20200612 | 1 | 발판지원부 | 1
A0001 | D14P0CX3000 | D14P0 | CX3 | D14P0 버퍼공기 | 20200625 | 20200626 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | D14P0F21000 | D14P0 | F21 | D14P0 선행의장 | 20200616 | 20200623 | 6 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | D14S0C11000 | D14S0 | C11 | D14S0 조립 | 20200612 | 20200623 | 8 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | D14S0C91C10 | D14S0 | C91 | D14S0 조립족장 | 20200612 | 20200612 | 1 | 발판지원부 | 1
A0001 | D14S0CX3000 | D14S0 | CX3 | D14S0 버퍼공기 | 20200625 | 20200626 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | D14S0F21000 | D14S0 | F21 | D14S0 선행의장 | 20200616 | 20200623 | 6 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | D152PC12000 | D152P | C12 | D152P 판계 | 20200625 | 20200625 | 1 | 판넬조립1부 | 1
A0001 | D152SC12000 | D152S | C12 | D152S 판계 | 20200625 | 20200625 | 1 | 판넬조립1부 | 1
A0001 | D153SC12000 | D153S | C12 | D153S 판계 | 20200625 | 20200625 | 1 | 판넬조립1부 | 1
A0001 | D153SC13000 | D153S | C13 | D153S 평중조 | 20200626 | 20200702 | 5 | 판넬조립1부 | 1
A0001 | D15P0C11000 | D15P0 | C11 | D15P0 조립 | 20200626 | 20200708 | 9 | 판넬조립1부 | 1
A0001 | D15P0C91C10 | D15P0 | C91 | D15P0 조립족장 | 20200626 | 20200626 | 1 | 발판지원부 | 1
A0001 | D15P0F21000 | D15P0 | F21 | D15P0 선행의장 | 20200710 | 20200715 | 4 | 선행의장부 | 1
A0001 | D15P1G41000 | D15P1 | G41 | D15P1 선PE | 20200717 | 20200729 | 8 | 건조3부 | 1
A0001 | D15P1G4A000 | D15P1 | G4A | D15P1 선PE 철목 | 20200717 | 20200720 | 2 | 건조3부 | 1
A0001 | D15P1G4B000 | D15P1 | G4B | D15P1 선PE 취부/용접 | 20200717 | 20200729 | 8 | 건조3부 | 1
A0001 | D15P1H32000 | D15P1 | H32 | D15P1 선행도장 | 20200818 | 20200831 | 10 | 선행도장부 | 3
A0001 | D15P1HX3000 | D15P1 | HX3 | D15P1 버퍼공기 | 20200910 | 20200915 | 4 | 가공소조립부 2야드 | 3
A0001 | D15P1JX1000 | D15P1 | JX1 | D15P1 BP1 공정공기 | 20200916 | 20200918 | 3 | 의장3부 | 2
A0001 | D15P1MX1000 | D15P1 | MX1 | D15P1 BP2 공정공기 | 20200921 | 20200925 | 5 | 의장3부 | 1
A0001 | D15P1N4A000 | D15P1 | N4A | D15P1 건조탑재 철목 | 20201006 | 20201006 | 1 | 건조3부 | 1
A0001 | D15P1N4B000 | D15P1 | N4B | D15P1 건조탑재 취부/용접 | 20201007 | 20201023 | 12 | 건조3부 | 1
A0001 | D15S0C11000 | D15S0 | C11 | D15S0 조립 | 20200626 | 20200708 | 9 | 판넬조립1부 | 1
A0001 | D15S0C91C10 | D15S0 | C91 | D15S0 조립족장 | 20200626 | 20200626 | 1 | 발판지원부 | 1
A0001 | D15S0F21000 | D15S0 | F21 | D15S0 선행의장 | 20200710 | 20200715 | 4 | 선행의장부 | 1
A0001 | D162PC12000 | D162P | C12 | D162P 판계 | 20200616 | 20200616 | 1 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | D162SC12000 | D162S | C12 | D162S 판계 | 20200616 | 20200616 | 1 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | D163SC12000 | D163S | C12 | D163S 판계 | 20200616 | 20200616 | 1 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | D163SC13000 | D163S | C13 | D163S 평중조 | 20200617 | 20200623 | 5 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | D16P0C11000 | D16P0 | C11 | D16P0 조립 | 20200617 | 20200626 | 8 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | D16P0C91C10 | D16P0 | C91 | D16P0 조립족장 | 20200617 | 20200617 | 1 | 발판지원부 | 1
A0001 | D16P0CX3000 | D16P0 | CX3 | D16P0 버퍼공기 | 20200630 | 20200701 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | D16P0F21000 | D16P0 | F21 | D16P0 선행의장 | 20200619 | 20200626 | 6 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | D16P1G41000 | D16P1 | G41 | D16P1 선PE | 20200702 | 20200713 | 8 | 선행의장부 | 1
A0001 | D16P1G4A000 | D16P1 | G4A | D16P1 선PE 철목 | 20200702 | 20200703 | 2 | 선행의장부 | 1
A0001 | D16P1G4B000 | D16P1 | G4B | D16P1 선PE 취부/용접 | 20200702 | 20200713 | 8 | 선행의장부 | 1
A0001 | D16P1H32000 | D16P1 | H32 | D16P1 선행도장 | 20200729 | 20200824 | 9 | 선행도장부 | 2
A0001 | D16P1HX3000 | D16P1 | HX3 | D16P1 버퍼공기 | 20200902 | 20200907 | 4 | 가공소조립부 2야드 | 2
A0001 | D16P1JX1000 | D16P1 | JX1 | D16P1 BP1 공정공기 | 20200908 | 20200910 | 3 | 의장3부 | 1
A0001 | D16P3L32000 | D16P3 | L32 | D16P3 후PE2 도장 | 20200925 | 20200929 | 3 | 도장1부 | 1
A0001 | D16P3L41000 | D16P3 | L41 | D16P3 후PE2 건조 | 20200911 | 20200924 | 10 | 건조3부 | 1
A0001 | D16P3L4A000 | D16P3 | L4A | D16P3 후PE2 철목 | 20200914 | 20200914 | 1 | 건조3부 | 1
A0001 | D16P3L4B000 | D16P3 | L4B | D16P3 후PE2 취부/용접 | 20200915 | 20200924 | 8 | 건조3부 | 1
A0001 | D16P3N4A000 | D16P3 | N4A | D16P3 건조탑재 철목 | 20201008 | 20201008 | 1 | 건조3부 | 1
A0001 | D16P3N4B000 | D16P3 | N4B | D16P3 건조탑재 취부/용접 | 20201012 | 20201027 | 12 | 건조3부 | 1
A0001 | D16S0C11000 | D16S0 | C11 | D16S0 조립 | 20200617 | 20200626 | 8 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | D16S0C91C10 | D16S0 | C91 | D16S0 조립족장 | 20200617 | 20200617 | 1 | 발판지원부 | 1
A0001 | D16S0CX3000 | D16S0 | CX3 | D16S0 버퍼공기 | 20200630 | 20200701 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | D16S0F21000 | D16S0 | F21 | D16S0 선행의장 | 20200619 | 20200626 | 6 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | D16S1G41000 | D16S1 | G41 | D16S1 선PE | 20200702 | 20200713 | 8 | 선행의장부 | 1
A0001 | D16S1G4A000 | D16S1 | G4A | D16S1 선PE 철목 | 20200702 | 20200703 | 2 | 선행의장부 | 1
A0001 | D16S1G4B000 | D16S1 | G4B | D16S1 선PE 취부/용접 | 20200702 | 20200713 | 8 | 선행의장부 | 1
A0001 | D16S1H32000 | D16S1 | H32 | D16S1 선행도장 | 20200729 | 20200824 | 9 | 선행도장부 | 2
A0001 | D16S1HX3000 | D16S1 | HX3 | D16S1 버퍼공기 | 20200902 | 20200907 | 4 | 가공소조립부 2야드 | 2
A0001 | D16S1JX1000 | D16S1 | JX1 | D16S1 BP1 공정공기 | 20200908 | 20200910 | 3 | 의장3부 | 1
A0001 | D172PC12000 | D172P | C12 | D172P 판계 | 20200618 | 20200618 | 1 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | D172SC12000 | D172S | C12 | D172S 판계 | 20200618 | 20200618 | 1 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | D173SC12000 | D173S | C12 | D173S 판계 | 20200618 | 20200618 | 1 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | D173SC13000 | D173S | C13 | D173S 평중조 | 20200619 | 20200625 | 5 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | D17P0C11000 | D17P0 | C11 | D17P0 조립 | 20200619 | 20200630 | 8 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | D17P0C91C10 | D17P0 | C91 | D17P0 조립족장 | 20200619 | 20200619 | 1 | 발판지원부 | 1
A0001 | D17P0CX3000 | D17P0 | CX3 | D17P0 버퍼공기 | 20200630 | 20200701 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | D17P0F21000 | D17P0 | F21 | D17P0 선행의장 | 20200623 | 20200630 | 6 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | D17S0C11000 | D17S0 | C11 | D17S0 조립 | 20200619 | 20200630 | 8 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | D17S0C91C10 | D17S0 | C91 | D17S0 조립족장 | 20200619 | 20200619 | 1 | 발판지원부 | 1
A0001 | D17S0CX3000 | D17S0 | CX3 | D17S0 버퍼공기 | 20200630 | 20200701 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | D17S0F21000 | D17S0 | F21 | D17S0 선행의장 | 20200623 | 20200630 | 6 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | D182PC12000 | D182P | C12 | D182P 판계 | 20200624 | 20200624 | 1 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | D182SC12000 | D182S | C12 | D182S 판계 | 20200624 | 20200624 | 1 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | D183SC12000 | D183S | C12 | D183S 판계 | 20200624 | 20200624 | 1 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | D183SC13000 | D183S | C13 | D183S 평중조 | 20200625 | 20200701 | 5 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | D18P0C11000 | D18P0 | C11 | D18P0 조립 | 20200625 | 20200706 | 8 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | D18P0C91C10 | D18P0 | C91 | D18P0 조립족장 | 20200625 | 20200625 | 1 | 발판지원부 | 1
A0001 | D18P0CX3000 | D18P0 | CX3 | D18P0 버퍼공기 | 20200707 | 20200708 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | D18P0F21000 | D18P0 | F21 | D18P0 선행의장 | 20200629 | 20200706 | 6 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | D18P1G41000 | D18P1 | G41 | D18P1 선PE | 20200709 | 20200720 | 8 | 선행의장부 | 1
A0001 | D18P1G4A000 | D18P1 | G4A | D18P1 선PE 철목 | 20200709 | 20200710 | 2 | 선행의장부 | 1
A0001 | D18P1G4B000 | D18P1 | G4B | D18P1 선PE 취부/용접 | 20200709 | 20200720 | 8 | 선행의장부 | 1
A0001 | D18P1H32000 | D18P1 | H32 | D18P1 선행도장 | 20200814 | 20200827 | 9 | 선행도장부 | 2
A0001 | D18P1HX3000 | D18P1 | HX3 | D18P1 버퍼공기 | 20200907 | 20200910 | 4 | 가공소조립부 2야드 | 2
A0001 | D18P1JX1000 | D18P1 | JX1 | D18P1 BP1 공정공기 | 20200911 | 20200915 | 3 | 의장3부 | 1
A0001 | D18P3L32000 | D18P3 | L32 | D18P3 후PE2 도장 | 20200928 | 20201006 | 3 | 도장1부 | 1
A0001 | D18P3L41000 | D18P3 | L41 | D18P3 후PE2 건조 | 20200916 | 20200925 | 8 | 건조3부 | 1
A0001 | D18P3L4A000 | D18P3 | L4A | D18P3 후PE2 철목 | 20200917 | 20200917 | 1 | 건조3부 | 1
A0001 | D18P3L4B000 | D18P3 | L4B | D18P3 후PE2 취부/용접 | 20200918 | 20200925 | 6 | 건조3부 | 1
A0001 | D18P3N4A000 | D18P3 | N4A | D18P3 건조탑재 철목 | 20201012 | 20201012 | 1 | 건조3부 | 1
A0001 | D18P3N4B000 | D18P3 | N4B | D18P3 건조탑재 취부/용접 | 20201013 | 20201028 | 12 | 건조3부 | 1
A0001 | D18S0C11000 | D18S0 | C11 | D18S0 조립 | 20200625 | 20200706 | 8 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | D18S0C91C10 | D18S0 | C91 | D18S0 조립족장 | 20200625 | 20200625 | 1 | 발판지원부 | 1
A0001 | D18S0CX3000 | D18S0 | CX3 | D18S0 버퍼공기 | 20200707 | 20200708 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | D18S0F21000 | D18S0 | F21 | D18S0 선행의장 | 20200629 | 20200706 | 6 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | D18S1G41000 | D18S1 | G41 | D18S1 선PE | 20200709 | 20200720 | 8 | 선행의장부 | 1
A0001 | D18S1G4A000 | D18S1 | G4A | D18S1 선PE 철목 | 20200709 | 20200710 | 2 | 선행의장부 | 1
A0001 | D18S1G4B000 | D18S1 | G4B | D18S1 선PE 취부/용접 | 20200709 | 20200720 | 8 | 선행의장부 | 1
A0001 | D18S1H32000 | D18S1 | H32 | D18S1 선행도장 | 20200814 | 20200827 | 9 | 선행도장부 | 2
A0001 | D18S1HX3000 | D18S1 | HX3 | D18S1 버퍼공기 | 20200907 | 20200910 | 4 | 가공소조립부 2야드 | 2
A0001 | D18S1JX1000 | D18S1 | JX1 | D18S1 BP1 공정공기 | 20200911 | 20200915 | 3 | 의장3부 | 1
A0001 | D192PC12000 | D192P | C12 | D192P 판계 | 20200625 | 20200625 | 1 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | D192SC12000 | D192S | C12 | D192S 판계 | 20200625 | 20200625 | 1 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | D193SC12000 | D193S | C12 | D193S 판계 | 20200625 | 20200625 | 1 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | D193SC13000 | D193S | C13 | D193S 평중조 | 20200626 | 20200702 | 5 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | D19P0C11000 | D19P0 | C11 | D19P0 조립 | 20200626 | 20200707 | 8 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | D19P0C91C10 | D19P0 | C91 | D19P0 조립족장 | 20200626 | 20200626 | 1 | 발판지원부 | 1
A0001 | D19P0CX3000 | D19P0 | CX3 | D19P0 버퍼공기 | 20200707 | 20200708 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | D19P0F21000 | D19P0 | F21 | D19P0 선행의장 | 20200630 | 20200707 | 6 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | D19S0C11000 | D19S0 | C11 | D19S0 조립 | 20200626 | 20200707 | 8 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | D19S0C91C10 | D19S0 | C91 | D19S0 조립족장 | 20200626 | 20200626 | 1 | 발판지원부 | 1
A0001 | D19S0CX3000 | D19S0 | CX3 | D19S0 버퍼공기 | 20200707 | 20200708 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | D19S0F21000 | D19S0 | F21 | D19S0 선행의장 | 20200630 | 20200707 | 6 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | D202PC12000 | D202P | C12 | D202P 판계 | 20200702 | 20200702 | 1 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | D202SC12000 | D202S | C12 | D202S 판계 | 20200702 | 20200702 | 1 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | D203SC12000 | D203S | C12 | D203S 판계 | 20200702 | 20200702 | 1 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | D203SC13000 | D203S | C13 | D203S 평중조 | 20200703 | 20200709 | 5 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | D20P0C11000 | D20P0 | C11 | D20P0 조립 | 20200703 | 20200714 | 8 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | D20P0C91C10 | D20P0 | C91 | D20P0 조립족장 | 20200703 | 20200703 | 1 | 발판지원부 | 1
A0001 | D20P0CX3000 | D20P0 | CX3 | D20P0 버퍼공기 | 20200721 | 20200722 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | D20P0F21000 | D20P0 | F21 | D20P0 선행의장 | 20200707 | 20200714 | 6 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | D20P1G41000 | D20P1 | G41 | D20P1 선PE | 20200723 | 20200814 | 7 | 선행의장부 | 1
A0001 | D20P1G4A000 | D20P1 | G4A | D20P1 선PE 철목 | 20200723 | 20200723 | 1 | 선행의장부 | 1
A0001 | D20P1G4B000 | D20P1 | G4B | D20P1 선PE 취부/용접 | 20200723 | 20200814 | 7 | 선행의장부 | 1
A0001 | D20P1H32000 | D20P1 | H32 | D20P1 선행도장 | 20200820 | 20200902 | 10 | 선행도장부 | 2
A0001 | D20P1HX3000 | D20P1 | HX3 | D20P1 버퍼공기 | 20200911 | 20200916 | 4 | 가공소조립부 2야드 | 2
A0001 | D20P1JX1000 | D20P1 | JX1 | D20P1 BP1 공정공기 | 20200917 | 20200921 | 3 | 의장3부 | 1
A0001 | D20P3L32000 | D20P3 | L32 | D20P3 후PE2 도장 | 20201008 | 20201013 | 3 | 도장1부 | 1
A0001 | D20P3L41000 | D20P3 | L41 | D20P3 후PE2 건조 | 20200922 | 20201007 | 8 | 건조3부 | 1
A0001 | D20P3L4A000 | D20P3 | L4A | D20P3 후PE2 철목 | 20200923 | 20200923 | 1 | 건조3부 | 1
A0001 | D20P3L4B000 | D20P3 | L4B | D20P3 후PE2 취부/용접 | 20200924 | 20201007 | 6 | 건조3부 | 1
A0001 | D20P3N4A000 | D20P3 | N4A | D20P3 건조탑재 철목 | 20201016 | 20201016 | 1 | 건조3부 | 1
A0001 | D20P3N4B000 | D20P3 | N4B | D20P3 건조탑재 취부/용접 | 20201019 | 20201103 | 12 | 건조3부 | 1
A0001 | D20S0C11000 | D20S0 | C11 | D20S0 조립 | 20200703 | 20200714 | 8 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | D20S0C91C10 | D20S0 | C91 | D20S0 조립족장 | 20200703 | 20200703 | 1 | 발판지원부 | 1
A0001 | D20S0CX3000 | D20S0 | CX3 | D20S0 버퍼공기 | 20200721 | 20200722 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | D20S0F21000 | D20S0 | F21 | D20S0 선행의장 | 20200707 | 20200714 | 6 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | D20S1G41000 | D20S1 | G41 | D20S1 선PE | 20200723 | 20200814 | 7 | 선행의장부 | 1
A0001 | D20S1G4A000 | D20S1 | G4A | D20S1 선PE 철목 | 20200723 | 20200723 | 1 | 선행의장부 | 1
A0001 | D20S1G4B000 | D20S1 | G4B | D20S1 선PE 취부/용접 | 20200723 | 20200814 | 7 | 선행의장부 | 1
A0001 | D20S1H32000 | D20S1 | H32 | D20S1 선행도장 | 20200820 | 20200902 | 10 | 선행도장부 | 2
A0001 | D20S1HX3000 | D20S1 | HX3 | D20S1 버퍼공기 | 20200911 | 20200916 | 4 | 가공소조립부 2야드 | 2
A0001 | D20S1JX1000 | D20S1 | JX1 | D20S1 BP1 공정공기 | 20200917 | 20200921 | 3 | 의장3부 | 1
A0001 | D212PC12000 | D212P | C12 | D212P 판계 | 20200708 | 20200708 | 1 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | D212SC12000 | D212S | C12 | D212S 판계 | 20200708 | 20200708 | 1 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | D213SC12000 | D213S | C12 | D213S 판계 | 20200708 | 20200708 | 1 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | D213SC13000 | D213S | C13 | D213S 평중조 | 20200709 | 20200715 | 5 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | D21P0C11000 | D21P0 | C11 | D21P0 조립 | 20200709 | 20200720 | 8 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | D21P0C91C10 | D21P0 | C91 | D21P0 조립족장 | 20200709 | 20200709 | 1 | 발판지원부 | 1
A0001 | D21P0CX3000 | D21P0 | CX3 | D21P0 버퍼공기 | 20200721 | 20200722 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | D21P0F21000 | D21P0 | F21 | D21P0 선행의장 | 20200713 | 20200720 | 6 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | D21S0C11000 | D21S0 | C11 | D21S0 조립 | 20200709 | 20200720 | 8 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | D21S0C91C10 | D21S0 | C91 | D21S0 조립족장 | 20200709 | 20200709 | 1 | 발판지원부 | 1
A0001 | D21S0CX3000 | D21S0 | CX3 | D21S0 버퍼공기 | 20200721 | 20200722 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | D21S0F21000 | D21S0 | F21 | D21S0 선행의장 | 20200713 | 20200720 | 6 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | E111AC12000 | E111A | C12 | E111A 판계 | 20200330 | 20200331 | 2 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | E112AC12000 | E112A | C12 | E112A 판계 | 20200324 | 20200324 | 1 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | E11A0C11000 | E11A0 | C11 | E11A0 조립 | 20200325 | 20200420 | 18 | 대조립3부 | 2
A0001 | E11A0C21000 | E11A0 | C21 | E11A0 IN-SHOP의장 | 20200325 | 20200402 | 7 | 대조립3부 | 1
A0001 | E11A0C91C10 | E11A0 | C91 | E11A0 조립족장 | 20200325 | 20200325 | 1 | 발판지원부 | 1
A0001 | E11A0H32000 | E11A0 | H32 | E11A0 선행도장 | 20200507 | 20200520 | 10 | 선행도장부 | 1
A0001 | E11A0HX3000 | E11A0 | HX3 | E11A0 버퍼공기 | 20200521 | 20200526 | 4 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | E11A3L32000 | E11A3 | L32 | E11A3 후PE2 도장 | 20200617 | 20200619 | 3 | 도장1부 | 1
A0001 | E11A3L41000 | E11A3 | L41 | E11A3 후PE2 건조 | 20200527 | 20200616 | 15 | 건조3부 | 1
A0001 | E11A3L4A000 | E11A3 | L4A | E11A3 후PE2 철목 | 20200528 | 20200528 | 1 | 건조3부 | 1
A0001 | E11A3L4B000 | E11A3 | L4B | E11A3 후PE2 취부/용접 | 20200529 | 20200616 | 13 | 건조3부 | 1
A0001 | E11A3N4A000 | E11A3 | N4A | E11A3 건조탑재 철목 | 20200624 | 20200624 | 1 | 건조3부 | 1
A0001 | E11A3N4B000 | E11A3 | N4B | E11A3 건조탑재 취부/용접 | 20200625 | 20200710 | 12 | 건조3부 | 1
A0001 | E170AC12000 | E170A | C12 | E170A 판계 | 20200220 | 20200220 | 1 | 대조립1부 | 1
A0001 | E170AC13000 | E170A | C13 | E170A 평중조 | 20200221 | 20200319 | 20 | 대조립1부 | 1
A0001 | E170AC91C10 | E170A | C91 | E170A 조립족장 | 20200221 | 20200221 | 1 | 외부 | 1
A0001 | E21P0C11000 | E21P0 | C11 | E21P0 조립 | 20200403 | 20200416 | 9 | 대조립3부 | 1
A0001 | E21P0C91C10 | E21P0 | C91 | E21P0 조립족장 | 20200403 | 20200403 | 1 | 발판지원부 | 1
A0001 | E21P0F21000 | E21P0 | F21 | E21P0 선행의장 | 20200420 | 20200423 | 4 | 선행의장부 | 1
A0001 | E21P0F91C10 | E21P0 | F91 | E21P0 선행의장 족장 | 20200420 | 20200423 | 4 | 발판지원부 | 1
A0001 | E21P0H32000 | E21P0 | H32 | E21P0 선행도장 | 20200427 | 20200512 | 9 | 선행도장부 | 2
A0001 | E21P0HX3000 | E21P0 | HX3 | E21P0 버퍼공기 | 20200518 | 20200521 | 4 | 가공소조립부 2야드 | 2
A0001 | E21P0JX1000 | E21P0 | JX1 | E21P0 BP1 공정공기 | 20200522 | 20200526 | 3 | 의장3부 | 1
A0001 | E21S0C11000 | E21S0 | C11 | E21S0 조립 | 20200403 | 20200416 | 9 | 대조립3부 | 1
A0001 | E21S0C91C10 | E21S0 | C91 | E21S0 조립족장 | 20200403 | 20200403 | 1 | 발판지원부 | 1
A0001 | E21S0F21000 | E21S0 | F21 | E21S0 선행의장 | 20200420 | 20200423 | 4 | 선행의장부 | 1
A0001 | E21S0F91C10 | E21S0 | F91 | E21S0 선행의장 족장 | 20200420 | 20200423 | 4 | 발판지원부 | 1
A0001 | E21S0H32000 | E21S0 | H32 | E21S0 선행도장 | 20200427 | 20200512 | 9 | 선행도장부 | 2
A0001 | E21S0HX3000 | E21S0 | HX3 | E21S0 버퍼공기 | 20200518 | 20200521 | 4 | 가공소조립부 2야드 | 2
A0001 | E21S0JX1000 | E21S0 | JX1 | E21S0 BP1 공정공기 | 20200522 | 20200526 | 3 | 의장3부 | 1
A0001 | E22P0C11000 | E22P0 | C11 | E22P0 조립 | 20200407 | 20200420 | 9 | 대조립3부 | 1
A0001 | E22P0C91C10 | E22P0 | C91 | E22P0 조립족장 | 20200407 | 20200407 | 1 | 발판지원부 | 1
A0001 | E22P0F21000 | E22P0 | F21 | E22P0 선행의장 | 20200422 | 20200427 | 4 | 선행의장부 | 1
A0001 | E22P0F91C10 | E22P0 | F91 | E22P0 선행의장 족장 | 20200422 | 20200427 | 4 | 발판지원부 | 1
A0001 | E22P0H32000 | E22P0 | H32 | E22P0 선행도장 | 20200429 | 20200514 | 9 | 선행도장부 | 2
A0001 | E22P0HX3000 | E22P0 | HX3 | E22P0 버퍼공기 | 20200520 | 20200525 | 4 | 가공소조립부 2야드 | 2
A0001 | E22P0JX1000 | E22P0 | JX1 | E22P0 BP1 공정공기 | 20200526 | 20200528 | 3 | 의장3부 | 1
A0001 | E22S0C11000 | E22S0 | C11 | E22S0 조립 | 20200407 | 20200420 | 9 | 대조립3부 | 1
A0001 | E22S0C91C10 | E22S0 | C91 | E22S0 조립족장 | 20200407 | 20200407 | 1 | 발판지원부 | 1
A0001 | E22S0F21000 | E22S0 | F21 | E22S0 선행의장 | 20200422 | 20200427 | 4 | 선행의장부 | 1
A0001 | E22S0F91C10 | E22S0 | F91 | E22S0 선행의장 족장 | 20200422 | 20200427 | 4 | 발판지원부 | 1
A0001 | E22S0H32000 | E22S0 | H32 | E22S0 선행도장 | 20200429 | 20200514 | 9 | 선행도장부 | 2
A0001 | E22S0HX3000 | E22S0 | HX3 | E22S0 버퍼공기 | 20200520 | 20200525 | 4 | 가공소조립부 2야드 | 2
A0001 | E22S0JX1000 | E22S0 | JX1 | E22S0 BP1 공정공기 | 20200526 | 20200528 | 3 | 의장3부 | 1
A0001 | E310PC14000 | E310P | C14 | E310P 곡중조 | 20200317 | 20200326 | 7 | 대조립3부 | 1
A0001 | E310SC14000 | E310S | C14 | E310S 곡중조 | 20200317 | 20200326 | 7 | 대조립3부 | 1
A0001 | E312PC12000 | E312P | C12 | E312P 판계 | 20200325 | 20200326 | 2 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | E312SC12000 | E312S | C12 | E312S 판계 | 20200325 | 20200326 | 2 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | E316PC14000 | E316P | C14 | E316P 곡중조 | 20200317 | 20200326 | 7 | 대조립3부 | 1
A0001 | E316SC14000 | E316S | C14 | E316S 곡중조 | 20200317 | 20200326 | 7 | 대조립3부 | 1
A0001 | E317PC12000 | E317P | C12 | E317P 판계 | 20200305 | 20200306 | 2 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | E317PC13000 | E317P | C13 | E317P 평중조 | 20200309 | 20200316 | 6 | 대조립3부 | 1
A0001 | E317SC12000 | E317S | C12 | E317S 판계 | 20200305 | 20200306 | 2 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | E317SC13000 | E317S | C13 | E317S 평중조 | 20200309 | 20200316 | 6 | 대조립3부 | 1
A0001 | E31P0C11000 | E31P0 | C11 | E31P0 조립 | 20200401 | 20200417 | 12 | 대조립3부 | 1
A0001 | E31P0C91C10 | E31P0 | C91 | E31P0 조립족장 | 20200309 | 20200309 | 1 | 발판지원부 | 1
A0001 | E31P0CX3000 | E31P0 | CX3 | E31P0 버퍼공기 | 20200416 | 20200417 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | E31P0F21000 | E31P0 | F21 | E31P0 선행의장 | 20200421 | 20200508 | 11 | 선행의장부 | 1
A0001 | E31P0F91C10 | E31P0 | F91 | E31P0 선행의장 족장 | 20200409 | 20200421 | 8 | 발판지원부 | 1
A0001 | E31P1G41000 | E31P1 | G41 | E31P1 선PE | 20200421 | 20200508 | 11 | 선행의장부 | 1
A0001 | E31P1G4A000 | E31P1 | G4A | E31P1 선PE 철목 | 20200421 | 20200422 | 2 | 선행의장부 | 1
A0001 | E31P1G4B000 | E31P1 | G4B | E31P1 선PE 취부/용접 | 20200421 | 20200508 | 11 | 선행의장부 | 1
A0001 | E31P1H32000 | E31P1 | H32 | E31P1 선행도장 | 20200521 | 20200601 | 8 | 선행도장부 | 1
A0001 | E31P1HX3000 | E31P1 | HX3 | E31P1 버퍼공기 | 20200609 | 20200612 | 4 | 가공소조립부 2야드 | 2
A0001 | E31P1JX1000 | E31P1 | JX1 | E31P1 BP1 공정공기 | 20200615 | 20200617 | 3 | 의장3부 | 1
A0001 | E31P3L32000 | E31P3 | L32 | E31P3 후PE2 도장 | 20200630 | 20200702 | 3 | 도장1부 | 1
A0001 | E31P3L41000 | E31P3 | L41 | E31P3 후PE2 건조 | 20200618 | 20200629 | 8 | 건조3부 | 1
A0001 | E31P3L4A000 | E31P3 | L4A | E31P3 후PE2 철목 | 20200619 | 20200619 | 1 | 건조3부 | 1
A0001 | E31P3L4B000 | E31P3 | L4B | E31P3 후PE2 취부/용접 | 20200622 | 20200629 | 6 | 건조3부 | 1
A0001 | E31P3N4A000 | E31P3 | N4A | E31P3 건조탑재 철목 | 20200707 | 20200707 | 1 | 건조3부 | 1
A0001 | E31P3N4B000 | E31P3 | N4B | E31P3 건조탑재 취부/용접 | 20200708 | 20200723 | 12 | 건조3부 | 1
A0001 | E31S0C11000 | E31S0 | C11 | E31S0 조립 | 20200401 | 20200417 | 12 | 대조립3부 | 1
A0001 | E31S0C91C10 | E31S0 | C91 | E31S0 조립족장 | 20200309 | 20200309 | 1 | 발판지원부 | 1
A0001 | E31S0CX3000 | E31S0 | CX3 | E31S0 버퍼공기 | 20200416 | 20200417 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | E31S0F21000 | E31S0 | F21 | E31S0 선행의장 | 20200421 | 20200508 | 11 | 선행의장부 | 1
A0001 | E31S0F91C10 | E31S0 | F91 | E31S0 선행의장 족장 | 20200409 | 20200421 | 8 | 발판지원부 | 1
A0001 | E31S1G41000 | E31S1 | G41 | E31S1 선PE | 20200421 | 20200508 | 11 | 선행의장부 | 1
A0001 | E31S1G4A000 | E31S1 | G4A | E31S1 선PE 철목 | 20200421 | 20200422 | 2 | 선행의장부 | 1
A0001 | E31S1G4B000 | E31S1 | G4B | E31S1 선PE 취부/용접 | 20200421 | 20200508 | 11 | 선행의장부 | 1
A0001 | E31S1H32000 | E31S1 | H32 | E31S1 선행도장 | 20200521 | 20200601 | 8 | 선행도장부 | 1
A0001 | E31S1HX3000 | E31S1 | HX3 | E31S1 버퍼공기 | 20200609 | 20200612 | 4 | 가공소조립부 2야드 | 2
A0001 | E31S1JX1000 | E31S1 | JX1 | E31S1 BP1 공정공기 | 20200615 | 20200617 | 3 | 의장3부 | 1
A0001 | E320PC14000 | E320P | C14 | E320P 곡중조 | 20200318 | 20200327 | 7 | 대조립3부 | 1
A0001 | E320SC14000 | E320S | C14 | E320S 곡중조 | 20200318 | 20200327 | 7 | 대조립3부 | 1
A0001 | E322PC12000 | E322P | C12 | E322P 판계 | 20200326 | 20200327 | 2 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | E322SC12000 | E322S | C12 | E322S 판계 | 20200326 | 20200327 | 2 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | E326PC14000 | E326P | C14 | E326P 곡중조 | 20200318 | 20200327 | 7 | 대조립3부 | 1
A0001 | E326SC14000 | E326S | C14 | E326S 곡중조 | 20200318 | 20200327 | 7 | 대조립3부 | 1
A0001 | E32P0C11000 | E32P0 | C11 | E32P0 조립 | 20200331 | 20200416 | 12 | 대조립3부 | 1
A0001 | E32P0C91C10 | E32P0 | C91 | E32P0 조립족장 | 20200310 | 20200310 | 1 | 발판지원부 | 1
A0001 | E32P0CX3000 | E32P0 | CX3 | E32P0 버퍼공기 | 20200416 | 20200417 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | E32P0F21000 | E32P0 | F21 | E32P0 선행의장 | 20200421 | 20200508 | 11 | 선행의장부 | 1
A0001 | E32P0F91C10 | E32P0 | F91 | E32P0 선행의장 족장 | 20200409 | 20200421 | 8 | 발판지원부 | 1
A0001 | E32S0C11000 | E32S0 | C11 | E32S0 조립 | 20200331 | 20200416 | 12 | 대조립3부 | 1
A0001 | E32S0C91C10 | E32S0 | C91 | E32S0 조립족장 | 20200310 | 20200310 | 1 | 발판지원부 | 1
A0001 | E32S0CX3000 | E32S0 | CX3 | E32S0 버퍼공기 | 20200416 | 20200417 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | E32S0F21000 | E32S0 | F21 | E32S0 선행의장 | 20200421 | 20200508 | 11 | 선행의장부 | 1
A0001 | E32S0F91C10 | E32S0 | F91 | E32S0 선행의장 족장 | 20200409 | 20200421 | 8 | 발판지원부 | 1
A0001 | E410PC14000 | E410P | C14 | E410P 곡중조 | 20200408 | 20200417 | 7 | 대조립3부 | 1
A0001 | E410SC14000 | E410S | C14 | E410S 곡중조 | 20200408 | 20200417 | 7 | 대조립3부 | 1
A0001 | E412PC12000 | E412P | C12 | E412P 판계 | 20200416 | 20200417 | 2 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | E412SC12000 | E412S | C12 | E412S 판계 | 20200416 | 20200417 | 2 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | E413PC12000 | E413P | C12 | E413P 판계 | 20200407 | 20200408 | 2 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | E413PC13000 | E413P | C13 | E413P 평중조 | 20200409 | 20200417 | 6 | 대조립3부 | 1
A0001 | E415PC12000 | E415P | C12 | E415P 판계 | 20200407 | 20200408 | 2 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | E415PC13000 | E415P | C13 | E415P 평중조 | 20200409 | 20200417 | 6 | 대조립3부 | 1
A0001 | E416PC14000 | E416P | C14 | E416P 곡중조 | 20200408 | 20200417 | 7 | 대조립3부 | 1
A0001 | E416SC14000 | E416S | C14 | E416S 곡중조 | 20200408 | 20200417 | 7 | 대조립3부 | 1
A0001 | E417PC12000 | E417P | C12 | E417P 판계 | 20200327 | 20200330 | 2 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | E417PC13000 | E417P | C13 | E417P 평중조 | 20200331 | 20200407 | 6 | 대조립3부 | 2
A0001 | E417SC12000 | E417S | C12 | E417S 판계 | 20200327 | 20200330 | 2 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | E417SC13000 | E417S | C13 | E417S 평중조 | 20200331 | 20200407 | 6 | 대조립3부 | 2
A0001 | E41P0C11000 | E41P0 | C11 | E41P0 조립 | 20200420 | 20200507 | 11 | 대조립3부 | 1
A0001 | E41P0C91C10 | E41P0 | C91 | E41P0 조립족장 | 20200420 | 20200420 | 1 | 외부 | 1
A0001 | E41P0F21000 | E41P0 | F21 | E41P0 선행의장 | 20200512 | 20200521 | 8 | 선행의장부 | 1
A0001 | E41P0F91C10 | E41P0 | F91 | E41P0 선행의장 족장 | 20200513 | 20200518 | 4 | 외부 | 1
A0001 | E41P0H32000 | E41P0 | H32 | E41P0 선행도장 | 20200602 | 20200612 | 9 | 선행도장부 | 2
A0001 | E41P0HX3000 | E41P0 | HX3 | E41P0 버퍼공기 | 20200615 | 20200618 | 4 | 가공소조립부 2야드 | 2
A0001 | E41P0JX1000 | E41P0 | JX1 | E41P0 BP1 공정공기 | 20200626 | 20200630 | 3 | 의장3부 | 1
A0001 | E41P3L32000 | E41P3 | L32 | E41P3 후PE2 도장 | 20200715 | 20200717 | 3 | 도장1부 | 1
A0001 | E41P3L41000 | E41P3 | L41 | E41P3 후PE2 건조 | 20200701 | 20200714 | 10 | 건조3부 | 1
A0001 | E41P3L4A000 | E41P3 | L4A | E41P3 후PE2 철목 | 20200702 | 20200702 | 1 | 건조3부 | 1
A0001 | E41P3L4B000 | E41P3 | L4B | E41P3 후PE2 취부/용접 | 20200703 | 20200714 | 8 | 건조3부 | 1
A0001 | E41P3N4A000 | E41P3 | N4A | E41P3 건조탑재 철목 | 20200722 | 20200722 | 1 | 건조3부 | 1
A0001 | E41P3N4B000 | E41P3 | N4B | E41P3 건조탑재 취부/용접 | 20200723 | 20200824 | 12 | 건조3부 | 1
A0001 | E41S0C11000 | E41S0 | C11 | E41S0 조립 | 20200420 | 20200507 | 11 | 대조립3부 | 1
A0001 | E41S0C91C10 | E41S0 | C91 | E41S0 조립족장 | 20200420 | 20200420 | 1 | 외부 | 1
A0001 | E41S0CX3000 | E41S0 | CX3 | E41S0 버퍼공기 | 20200507 | 20200508 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | E41S0F21000 | E41S0 | F21 | E41S0 선행의장 | 20200512 | 20200521 | 8 | 선행의장부 | 1
A0001 | E41S0F91C10 | E41S0 | F91 | E41S0 선행의장 족장 | 20200507 | 20200518 | 8 | 외부 | 1
A0001 | E41S1G41000 | E41S1 | G41 | E41S1 선PE | 20200512 | 20200521 | 8 | 선행의장부 | 1
A0001 | E41S1G4A000 | E41S1 | G4A | E41S1 선PE 철목 | 20200512 | 20200513 | 2 | 선행의장부 | 1
A0001 | E41S1G4B000 | E41S1 | G4B | E41S1 선PE 취부/용접 | 20200512 | 20200521 | 8 | 선행의장부 | 1
A0001 | E41S1H32000 | E41S1 | H32 | E41S1 선행도장 | 20200601 | 20200611 | 9 | 선행도장부 | 1
A0001 | E41S1HX3000 | E41S1 | HX3 | E41S1 버퍼공기 | 20200612 | 20200617 | 4 | 가공소조립부 2야드 | 2
A0001 | E41S1JX1000 | E41S1 | JX1 | E41S1 BP1 공정공기 | 20200625 | 20200629 | 3 | 의장3부 | 1
A0001 | E41S3L32000 | E41S3 | L32 | E41S3 후PE2 도장 | 20200714 | 20200716 | 3 | 도장1부 | 1
A0001 | E41S3L41000 | E41S3 | L41 | E41S3 후PE2 건조 | 20200630 | 20200713 | 10 | 건조3부 | 1
A0001 | E41S3L4A000 | E41S3 | L4A | E41S3 후PE2 철목 | 20200701 | 20200701 | 1 | 건조3부 | 1
A0001 | E41S3L4B000 | E41S3 | L4B | E41S3 후PE2 취부/용접 | 20200702 | 20200713 | 8 | 건조3부 | 1
A0001 | E41S3N4A000 | E41S3 | N4A | E41S3 건조탑재 철목 | 20200721 | 20200721 | 1 | 건조3부 | 1
A0001 | E41S3N4B000 | E41S3 | N4B | E41S3 건조탑재 취부/용접 | 20200722 | 20200821 | 12 | 건조3부 | 1
A0001 | E420PC14000 | E420P | C14 | E420P 곡중조 | 20200409 | 20200420 | 7 | 대조립3부 | 1
A0001 | E420SC14000 | E420S | C14 | E420S 곡중조 | 20200409 | 20200420 | 7 | 대조립3부 | 1
A0001 | E422PC12000 | E422P | C12 | E422P 판계 | 20200417 | 20200420 | 2 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | E422SC12000 | E422S | C12 | E422S 판계 | 20200417 | 20200420 | 2 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | E426PC14000 | E426P | C14 | E426P 곡중조 | 20200409 | 20200420 | 7 | 대조립3부 | 1
A0001 | E426SC14000 | E426S | C14 | E426S 곡중조 | 20200409 | 20200420 | 7 | 대조립3부 | 1
A0001 | E42P0C11000 | E42P0 | C11 | E42P0 조립 | 20200421 | 20200508 | 11 | 대조립3부 | 1
A0001 | E42P0C91C10 | E42P0 | C91 | E42P0 조립족장 | 20200421 | 20200421 | 1 | 외부 | 1
A0001 | E42P0F21000 | E42P0 | F21 | E42P0 선행의장 | 20200512 | 20200521 | 8 | 선행의장부 | 1
A0001 | E42P0F91C10 | E42P0 | F91 | E42P0 선행의장 족장 | 20200513 | 20200518 | 4 | 발판지원부 | 1
A0001 | E42P0H32000 | E42P0 | H32 | E42P0 선행도장 | 20200525 | 20200604 | 9 | 선행도장부 | 2
A0001 | E42P0HX3000 | E42P0 | HX3 | E42P0 버퍼공기 | 20200615 | 20200618 | 4 | 가공소조립부 2야드 | 2
A0001 | E42P0JX1000 | E42P0 | JX1 | E42P0 BP1 공정공기 | 20200626 | 20200630 | 3 | 의장3부 | 1
A0001 | E42S0C11000 | E42S0 | C11 | E42S0 조립 | 20200421 | 20200508 | 11 | 대조립3부 | 1
A0001 | E42S0C91C10 | E42S0 | C91 | E42S0 조립족장 | 20200421 | 20200421 | 1 | 외부 | 1
A0001 | E42S0CX3000 | E42S0 | CX3 | E42S0 버퍼공기 | 20200508 | 20200511 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | E42S0F21000 | E42S0 | F21 | E42S0 선행의장 | 20200512 | 20200521 | 8 | 선행의장부 | 1
A0001 | E42S0F91C10 | E42S0 | F91 | E42S0 선행의장 족장 | 20200507 | 20200518 | 8 | 발판지원부 | 1
A0001 | E510PC12000 | E510P | C12 | E510P 판계 | 20200414 | 20200416 | 2 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | E510PC14000 | E510P | C14 | E510P 곡중조 | 20200417 | 20200427 | 7 | 대조립3부 | 1
A0001 | E510SC12000 | E510S | C12 | E510S 판계 | 20200414 | 20200416 | 2 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | E510SC14000 | E510S | C14 | E510S 곡중조 | 20200417 | 20200427 | 7 | 대조립3부 | 1
A0001 | E512PC12000 | E512P | C12 | E512P 판계 | 20200424 | 20200427 | 2 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | E512SC12000 | E512S | C12 | E512S 판계 | 20200424 | 20200427 | 2 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | E513PC12000 | E513P | C12 | E513P 판계 | 20200416 | 20200417 | 2 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | E513PC13000 | E513P | C13 | E513P 평중조 | 20200420 | 20200427 | 6 | 대조립3부 | 1
A0001 | E514PC12000 | E514P | C12 | E514P 판계 | 20200416 | 20200417 | 2 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | E514PC13000 | E514P | C13 | E514P 평중조 | 20200420 | 20200427 | 6 | 대조립3부 | 1
A0001 | E516PC12000 | E516P | C12 | E516P 판계 | 20200414 | 20200416 | 2 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | E516PC14000 | E516P | C14 | E516P 곡중조 | 20200417 | 20200427 | 7 | 대조립3부 | 1
A0001 | E516SC12000 | E516S | C12 | E516S 판계 | 20200414 | 20200416 | 2 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | E516SC14000 | E516S | C14 | E516S 곡중조 | 20200417 | 20200427 | 7 | 대조립3부 | 1
A0001 | E517PC12000 | E517P | C12 | E517P 판계 | 20200406 | 20200407 | 2 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | E517PC13000 | E517P | C13 | E517P 평중조 | 20200408 | 20200416 | 6 | 대조립3부 | 2
A0001 | E517SC12000 | E517S | C12 | E517S 판계 | 20200406 | 20200407 | 2 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | E517SC13000 | E517S | C13 | E517S 평중조 | 20200408 | 20200416 | 6 | 대조립3부 | 2
A0001 | E51P0C11000 | E51P0 | C11 | E51P0 조립 | 20200428 | 20200513 | 9 | 대조립3부 | 1
A0001 | E51P0C91C10 | E51P0 | C91 | E51P0 조립족장 | 20200428 | 20200428 | 1 | 외부 | 1
A0001 | E51P0F21000 | E51P0 | F21 | E51P0 선행의장 | 20200515 | 20200526 | 8 | 선행의장부 | 1
A0001 | E51P0F91C10 | E51P0 | F91 | E51P0 선행의장 족장 | 20200522 | 20200527 | 4 | 발판지원부 | 1
A0001 | E51P0H32000 | E51P0 | H32 | E51P0 선행도장 | 20200611 | 20200623 | 9 | 선행도장부 | 2
A0001 | E51P0HX3000 | E51P0 | HX3 | E51P0 버퍼공기 | 20200701 | 20200706 | 4 | 가공소조립부 2야드 | 2
A0001 | E51P0JX1000 | E51P0 | JX1 | E51P0 BP1 공정공기 | 20200707 | 20200709 | 3 | 의장3부 | 1
A0001 | E51P3L32000 | E51P3 | L32 | E51P3 후PE2 도장 | 20200722 | 20200724 | 3 | 도장1부 | 1
A0001 | E51P3L41000 | E51P3 | L41 | E51P3 후PE2 건조 | 20200710 | 20200721 | 8 | 건조3부 | 1
A0001 | E51P3L4A000 | E51P3 | L4A | E51P3 후PE2 철목 | 20200713 | 20200713 | 1 | 건조3부 | 1
A0001 | E51P3L4B000 | E51P3 | L4B | E51P3 후PE2 취부/용접 | 20200714 | 20200721 | 6 | 건조3부 | 1
A0001 | E51P3N4A000 | E51P3 | N4A | E51P3 건조탑재 철목 | 20200730 | 20200730 | 1 | 건조3부 | 1
A0001 | E51P3N4B000 | E51P3 | N4B | E51P3 건조탑재 취부/용접 | 20200731 | 20200831 | 12 | 건조3부 | 1
A0001 | E51S0C11000 | E51S0 | C11 | E51S0 조립 | 20200428 | 20200513 | 9 | 대조립3부 | 1
A0001 | E51S0C91C10 | E51S0 | C91 | E51S0 조립족장 | 20200428 | 20200428 | 1 | 외부 | 1
A0001 | E51S0F21000 | E51S0 | F21 | E51S0 선행의장 | 20200515 | 20200526 | 8 | 선행의장부 | 1
A0001 | E51S0F91C10 | E51S0 | F91 | E51S0 선행의장 족장 | 20200525 | 20200603 | 8 | 발판지원부 | 1
A0001 | E51S0H32000 | E51S0 | H32 | E51S0 선행도장 | 20200611 | 20200623 | 9 | 선행도장부 | 2
A0001 | E51S0HX3000 | E51S0 | HX3 | E51S0 버퍼공기 | 20200701 | 20200706 | 4 | 가공소조립부 2야드 | 2
A0001 | E51S0JX1000 | E51S0 | JX1 | E51S0 BP1 공정공기 | 20200707 | 20200709 | 3 | 의장3부 | 1
A0001 | E520PC14000 | E520P | C14 | E520P 곡중조 | 20200410 | 20200421 | 7 | 대조립3부 | 1
A0001 | E520SC14000 | E520S | C14 | E520S 곡중조 | 20200410 | 20200421 | 7 | 대조립3부 | 1
A0001 | E522PC12000 | E522P | C12 | E522P 판계 | 20200420 | 20200421 | 2 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | E522SC12000 | E522S | C12 | E522S 판계 | 20200420 | 20200421 | 2 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | E523PC12000 | E523P | C12 | E523P 판계 | 20200410 | 20200413 | 2 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | E523PC13000 | E523P | C13 | E523P 평중조 | 20200414 | 20200421 | 5 | 대조립3부 | 1
A0001 | E524PC12000 | E524P | C12 | E524P 판계 | 20200410 | 20200413 | 2 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | E524PC13000 | E524P | C13 | E524P 평중조 | 20200414 | 20200421 | 5 | 대조립3부 | 1
A0001 | E52P0C11000 | E52P0 | C11 | E52P0 조립 | 20200422 | 20200511 | 11 | 대조립3부 | 1
A0001 | E52P0C91C10 | E52P0 | C91 | E52P0 조립족장 | 20200422 | 20200422 | 1 | 외부 | 1
A0001 | E52P0F21000 | E52P0 | F21 | E52P0 선행의장 | 20200514 | 20200522 | 7 | 선행의장부 | 1
A0001 | E52P0F91C10 | E52P0 | F91 | E52P0 선행의장 족장 | 20200518 | 20200521 | 4 | 발판지원부 | 1
A0001 | E52P0H32000 | E52P0 | H32 | E52P0 선행도장 | 20200602 | 20200612 | 9 | 선행도장부 | 2
A0001 | E52P0HX3000 | E52P0 | HX3 | E52P0 버퍼공기 | 20200615 | 20200618 | 4 | 가공소조립부 2야드 | 2
A0001 | E52P0JX1000 | E52P0 | JX1 | E52P0 BP1 공정공기 | 20200626 | 20200630 | 3 | 의장3부 | 1
A0001 | E52S0C11000 | E52S0 | C11 | E52S0 조립 | 20200422 | 20200511 | 11 | 대조립3부 | 1
A0001 | E52S0C91C10 | E52S0 | C91 | E52S0 조립족장 | 20200422 | 20200422 | 1 | 외부 | 1
A0001 | E52S0F21000 | E52S0 | F21 | E52S0 선행의장 | 20200514 | 20200522 | 7 | 선행의장부 | 1
A0001 | E52S0F91C10 | E52S0 | F91 | E52S0 선행의장 족장 | 20200519 | 20200528 | 8 | 발판지원부 | 1
A0001 | E52S0H32000 | E52S0 | H32 | E52S0 선행도장 | 20200526 | 20200605 | 9 | 선행도장부 | 2
A0001 | E52S0HX3000 | E52S0 | HX3 | E52S0 버퍼공기 | 20200612 | 20200617 | 4 | 가공소조립부 2야드 | 2
A0001 | E52S0JX1000 | E52S0 | JX1 | E52S0 BP1 공정공기 | 20200625 | 20200629 | 3 | 의장3부 | 1
A0001 | E532CC12000 | E532C | C12 | E532C 판계 | 20200507 | 20200508 | 2 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | E53C0C11000 | E53C0 | C11 | E53C0 조립 | 20200511 | 20200521 | 9 | 대조립3부 | 1
A0001 | E53C0C91C10 | E53C0 | C91 | E53C0 조립족장 | 20200511 | 20200511 | 1 | 발판지원부 | 1
A0001 | E53C0F21000 | E53C0 | F21 | E53C0 선행의장 | 20200525 | 20200603 | 8 | 선행의장부 | 1
A0001 | E53C0F91C10 | E53C0 | F91 | E53C0 선행의장 족장 | 20200526 | 20200604 | 8 | 발판지원부 | 1
A0001 | E53C0H32000 | E53C0 | H32 | E53C0 선행도장 | 20200623 | 20200703 | 9 | 선행도장부 | 2
A0001 | E53C0HX3000 | E53C0 | HX3 | E53C0 버퍼공기 | 20200713 | 20200716 | 4 | 가공소조립부 2야드 | 3
A0001 | E53C0JX1000 | E53C0 | JX1 | E53C0 BP1 공정공기 | 20200717 | 20200721 | 3 | 의장3부 | 2
A0001 | E53C0MX1000 | E53C0 | MX1 | E53C0 BP2 공정공기 | 20200722 | 20200724 | 3 | 의장3부 | 1
A0001 | E53C0N4A000 | E53C0 | N4A | E53C0 건조탑재 철목 | 20200730 | 20200730 | 1 | 건조3부 | 1
A0001 | E53C0N4B000 | E53C0 | N4B | E53C0 건조탑재 취부/용접 | 20200731 | 20200831 | 12 | 건조3부 | 1
A0001 | E810PC14000 | E810P | C14 | E810P 곡중조 | 20200309 | 20200316 | 6 | 대조립3부 | 1
A0001 | E810SC14000 | E810S | C14 | E810S 곡중조 | 20200309 | 20200316 | 6 | 대조립3부 | 1
A0001 | E811AC12000 | E811A | C12 | E811A 판계 | 20200325 | 20200327 | 3 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | E812AC12000 | E812A | C12 | E812A 판계 | 20200313 | 20200316 | 2 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | E81A0C11000 | E81A0 | C11 | E81A0 조립 | 20200317 | 20200410 | 18 | 대조립3부 | 2
A0001 | E81A0C21000 | E81A0 | C21 | E81A0 IN-SHOP의장 | 20200317 | 20200326 | 7 | 선행의장부 | 1
A0001 | E81A0C91C10 | E81A0 | C91 | E81A0 조립족장 | 20200317 | 20200317 | 1 | 발판지원부 | 1
A0001 | E81A0F21000 | E81A0 | F21 | E81A0 선행의장 | 20200414 | 20200504 | 12 | 선행의장부 | 1
A0001 | E81A0F91C10 | E81A0 | F91 | E81A0 선행의장 족장 | 20200414 | 20200427 | 9 | 발판지원부 | 1
A0001 | E81A0H32000 | E81A0 | H32 | E81A0 선행도장 | 20200507 | 20200519 | 9 | 선행도장부 | 1
A0001 | E81A0HX3000 | E81A0 | HX3 | E81A0 버퍼공기 | 20200605 | 20200610 | 4 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | E81A3L32000 | E81A3 | L32 | E81A3 후PE2 도장 | 20200625 | 20200629 | 3 | 도장1부 | 1
A0001 | E81A3L41000 | E81A3 | L41 | E81A3 후PE2 건조 | 20200611 | 20200624 | 10 | 건조3부 | 1
A0001 | E81A3L4A000 | E81A3 | L4A | E81A3 후PE2 철목 | 20200612 | 20200612 | 1 | 건조3부 | 1
A0001 | E81A3L4B000 | E81A3 | L4B | E81A3 후PE2 취부/용접 | 20200615 | 20200624 | 8 | 건조3부 | 1
A0001 | E81A3N4A000 | E81A3 | N4A | E81A3 건조탑재 철목 | 20200702 | 20200702 | 1 | 건조3부 | 1
A0001 | E81A3N4B000 | E81A3 | N4B | E81A3 건조탑재 취부/용접 | 20200703 | 20200720 | 12 | 건조3부 | 1
A0001 | E820PC14000 | E820P | C14 | E820P 곡중조 | 20200326 | 20200403 | 7 | 대조립3부 | 1
A0001 | E820SC14000 | E820S | C14 | E820S 곡중조 | 20200326 | 20200403 | 7 | 대조립3부 | 1
A0001 | E822PC12000 | E822P | C12 | E822P 판계 | 20200401 | 20200402 | 2 | 대조립1부 | 1
A0001 | E822SC12000 | E822S | C12 | E822S 판계 | 20200401 | 20200402 | 2 | 대조립1부 | 1
A0001 | E827PC12000 | E827P | C12 | E827P 판계 | 20200313 | 20200316 | 2 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | E827PC13000 | E827P | C13 | E827P 평중조 | 20200317 | 20200325 | 6 | 대조립3부 | 1
A0001 | E827SC12000 | E827S | C12 | E827S 판계 | 20200313 | 20200316 | 2 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | E827SC13000 | E827S | C13 | E827S 평중조 | 20200317 | 20200325 | 6 | 대조립3부 | 1
A0001 | E82P0C11000 | E82P0 | C11 | E82P0 조립 | 20200406 | 20200422 | 12 | 대조립3부 | 1
A0001 | E82P0C91C10 | E82P0 | C91 | E82P0 조립족장 | 20200403 | 20200403 | 1 | 발판지원부 | 1
A0001 | E82P0F21000 | E82P0 | F21 | E82P0 선행의장 | 20200424 | 20200429 | 4 | 선행의장부 | 1
A0001 | E82P0F91C10 | E82P0 | F91 | E82P0 선행의장 족장 | 20200422 | 20200427 | 4 | 발판지원부 | 1
A0001 | E82P0H32000 | E82P0 | H32 | E82P0 선행도장 | 20200506 | 20200518 | 9 | 선행도장부 | 2
A0001 | E82P0HX3000 | E82P0 | HX3 | E82P0 버퍼공기 | 20200602 | 20200605 | 4 | 가공소조립부 2야드 | 2
A0001 | E82P0JX1000 | E82P0 | JX1 | E82P0 BP1 공정공기 | 20200608 | 20200610 | 3 | 의장3부 | 1
A0001 | E82S0C11000 | E82S0 | C11 | E82S0 조립 | 20200406 | 20200422 | 12 | 대조립3부 | 1
A0001 | E82S0C91C10 | E82S0 | C91 | E82S0 조립족장 | 20200403 | 20200403 | 1 | 발판지원부 | 1
A0001 | E82S0F21000 | E82S0 | F21 | E82S0 선행의장 | 20200424 | 20200429 | 4 | 선행의장부 | 1
A0001 | E82S0F91C10 | E82S0 | F91 | E82S0 선행의장 족장 | 20200422 | 20200427 | 4 | 발판지원부 | 1
A0001 | E82S0H32000 | E82S0 | H32 | E82S0 선행도장 | 20200506 | 20200518 | 9 | 선행도장부 | 2
A0001 | E82S0HX3000 | E82S0 | HX3 | E82S0 버퍼공기 | 20200602 | 20200605 | 4 | 가공소조립부 2야드 | 2
A0001 | E82S0JX1000 | E82S0 | JX1 | E82S0 BP1 공정공기 | 20200608 | 20200610 | 3 | 의장3부 | 1
A0001 | F110PC14000 | F110P | C14 | F110P 곡중조 | 20200515 | 20200525 | 7 | 외부 | 1
A0001 | F110SC14000 | F110S | C14 | F110S 곡중조 | 20200515 | 20200525 | 7 | 외부 | 1
A0001 | F112PC12000 | F112P | C12 | F112P 판계 | 20200512 | 20200514 | 3 | 외부 | 1
A0001 | F112SC12000 | F112S | C12 | F112S 판계 | 20200512 | 20200514 | 3 | 외부 | 1
A0001 | F116PC14000 | F116P | C14 | F116P 곡중조 | 20200515 | 20200525 | 7 | 외부 | 1
A0001 | F116SC14000 | F116S | C14 | F116S 곡중조 | 20200515 | 20200525 | 7 | 외부 | 1
A0001 | F118PC14000 | F118P | C14 | F118P 곡중조 | 20200515 | 20200525 | 7 | 외부 | 1
A0001 | F118SC14000 | F118S | C14 | F118S 곡중조 | 20200515 | 20200525 | 7 | 외부 | 1
A0001 | F11P0C11000 | F11P0 | C11 | F11P0 조립 | 20200515 | 20200624 | 29 | 외부 | 1
A0001 | F11P0C91C10 | F11P0 | C91 | F11P0 조립족장 | 20200515 | 20200515 | 1 | 외부 | 1
A0001 | F11P0H32000 | F11P0 | H32 | F11P0 선행도장 | 20200710 | 20200724 | 11 | 외부 | 2
A0001 | F11P0HX3000 | F11P0 | HX3 | F11P0 버퍼공기 | 20200731 | 20200818 | 3 | 가공소조립부 2야드 | 2
A0001 | F11P0JX1000 | F11P0 | JX1 | F11P0 BP1 공정공기 | 20200727 | 20200730 | 3 | 의장3부 | 1
A0001 | F11P2K41000 | F11P2 | K41 | F11P2 후PE1 건조 | 20200819 | 20200828 | 8 | 건조3부 | 1
A0001 | F11P2K4A000 | F11P2 | K4A | F11P2 후PE1 철목 | 20200820 | 20200821 | 2 | 건조3부 | 1
A0001 | F11P2K4B000 | F11P2 | K4B | F11P2 후PE1 취부/용접 | 20200821 | 20200828 | 6 | 건조3부 | 1
A0001 | F11P3L32000 | F11P3 | L32 | F11P3 후PE2 도장 | 20200923 | 20200925 | 3 | 도장1부 | 1
A0001 | F11P3L41000 | F11P3 | L41 | F11P3 후PE2 건조 | 20200909 | 20200922 | 10 | 건조3부 | 1
A0001 | F11P3L4A000 | F11P3 | L4A | F11P3 후PE2 철목 | 20200910 | 20200910 | 1 | 건조3부 | 1
A0001 | F11P3L4B000 | F11P3 | L4B | F11P3 후PE2 취부/용접 | 20200911 | 20200922 | 8 | 건조3부 | 1
A0001 | F11P3N4A000 | F11P3 | N4A | F11P3 건조탑재 철목 | 20201006 | 20201006 | 1 | 건조3부 | 1
A0001 | F11P3N4B000 | F11P3 | N4B | F11P3 건조탑재 취부/용접 | 20201007 | 20201023 | 12 | 건조3부 | 1
A0001 | F11S0C11000 | F11S0 | C11 | F11S0 조립 | 20200515 | 20200624 | 29 | 외부 | 1
A0001 | F11S0C91C10 | F11S0 | C91 | F11S0 조립족장 | 20200515 | 20200515 | 1 | 외부 | 1
A0001 | F11S0H32000 | F11S0 | H32 | F11S0 선행도장 | 20200710 | 20200724 | 11 | 외부 | 2
A0001 | F11S0HX3000 | F11S0 | HX3 | F11S0 버퍼공기 | 20200731 | 20200818 | 3 | 가공소조립부 2야드 | 2
A0001 | F11S0JX1000 | F11S0 | JX1 | F11S0 BP1 공정공기 | 20200727 | 20200730 | 3 | 의장3부 | 1
A0001 | F220PC14000 | F220P | C14 | F220P 곡중조 | 20200514 | 20200522 | 7 | 외부 | 1
A0001 | F220SC14000 | F220S | C14 | F220S 곡중조 | 20200514 | 20200522 | 7 | 외부 | 1
A0001 | F222PC12000 | F222P | C12 | F222P 판계 | 20200512 | 20200513 | 2 | 외부 | 1
A0001 | F222SC12000 | F222S | C12 | F222S 판계 | 20200512 | 20200513 | 2 | 외부 | 1
A0001 | F226PC14000 | F226P | C14 | F226P 곡중조 | 20200514 | 20200522 | 7 | 외부 | 1
A0001 | F226SC14000 | F226S | C14 | F226S 곡중조 | 20200514 | 20200522 | 7 | 외부 | 1
A0001 | F22P0C11000 | F22P0 | C11 | F22P0 조립 | 20200514 | 20200619 | 27 | 외부 | 1
A0001 | F22P0C91C10 | F22P0 | C91 | F22P0 조립족장 | 20200519 | 20200519 | 1 | 외부 | 1
A0001 | F22P1G41000 | F22P1 | G41 | F22P1 선PE | 20200623 | 20200706 | 10 | 외부 | 1
A0001 | F22P1G4A000 | F22P1 | G4A | F22P1 선PE 철목 | 20200623 | 20200624 | 2 | 외부 | 1
A0001 | F22P1G4B000 | F22P1 | G4B | F22P1 선PE 취부/용접 | 20200623 | 20200706 | 10 | 외부 | 1
A0001 | F22P1H32000 | F22P1 | H32 | F22P1 선행도장 | 20200708 | 20200722 | 11 | 외부 | 2
A0001 | F22P1HX3000 | F22P1 | HX3 | F22P1 버퍼공기 | 20200907 | 20200910 | 4 | 가공소조립부 2야드 | 2
A0001 | F22P1JX1000 | F22P1 | JX1 | F22P1 BP1 공정공기 | 20200723 | 20200727 | 3 | 의장3부 | 1
A0001 | F22S0C11000 | F22S0 | C11 | F22S0 조립 | 20200514 | 20200619 | 27 | 외부 | 1
A0001 | F22S0C91C10 | F22S0 | C91 | F22S0 조립족장 | 20200519 | 20200519 | 1 | 외부 | 1
A0001 | F230PC14000 | F230P | C14 | F230P 곡중조 | 20200619 | 20200629 | 7 | 외부 | 1
A0001 | F230SC14000 | F230S | C14 | F230S 곡중조 | 20200619 | 20200629 | 7 | 외부 | 1
A0001 | F232PC12000 | F232P | C12 | F232P 판계 | 20200616 | 20200618 | 3 | 외부 | 1
A0001 | F232SC12000 | F232S | C12 | F232S 판계 | 20200616 | 20200618 | 3 | 외부 | 1
A0001 | F236PC14000 | F236P | C14 | F236P 곡중조 | 20200619 | 20200629 | 7 | 외부 | 1
A0001 | F236SC14000 | F236S | C14 | F236S 곡중조 | 20200619 | 20200629 | 7 | 외부 | 1
A0001 | F23P0C11000 | F23P0 | C11 | F23P0 조립 | 20200619 | 20200723 | 25 | 외부 | 1
A0001 | F23P0C91C10 | F23P0 | C91 | F23P0 조립족장 | 20200602 | 20200602 | 1 | 외부 | 1
A0001 | F23P0F21000 | F23P0 | F21 | F23P0 선행의장 | 20200623 | 20200723 | 23 | 외부 | 1
A0001 | F23P0H32000 | F23P0 | H32 | F23P0 선행도장 | 20200819 | 20200902 | 11 | 선행도장부 | 1
A0001 | F23P0HX3000 | F23P0 | HX3 | F23P0 버퍼공기 | 20200731 | 20200818 | 3 | 가공소조립부 2야드 | 2
A0001 | F23S0C11000 | F23S0 | C11 | F23S0 조립 | 20200619 | 20200723 | 25 | 외부 | 1
A0001 | F23S0C91C10 | F23S0 | C91 | F23S0 조립족장 | 20200602 | 20200602 | 1 | 외부 | 1
A0001 | F23S0F21000 | F23S0 | F21 | F23S0 선행의장 | 20200623 | 20200723 | 23 | 외부 | 1
A0001 | F23S0H32000 | F23S0 | H32 | F23S0 선행도장 | 20200819 | 20200902 | 11 | 선행도장부 | 1
A0001 | F23S0HX3000 | F23S0 | HX3 | F23S0 버퍼공기 | 20200731 | 20200818 | 3 | 가공소조립부 2야드 | 2
A0001 | F410PC14000 | F410P | C14 | F410P 곡중조 | 20200617 | 20200625 | 7 | 대조립3부 | 1
A0001 | F410SC14000 | F410S | C14 | F410S 곡중조 | 20200617 | 20200625 | 7 | 대조립3부 | 1
A0001 | F411AC14000 | F411A | C14 | F411A 곡중조 | 20200610 | 20200618 | 7 | 대조립3부 | 1
A0001 | F412PC12000 | F412P | C12 | F412P 판계 | 20200624 | 20200625 | 2 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | F412SC12000 | F412S | C12 | F412S 판계 | 20200624 | 20200625 | 2 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | F413SC12000 | F413S | C12 | F413S 판계 | 20200617 | 20200618 | 2 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | F413SC13000 | F413S | C13 | F413S 평중조 | 20200619 | 20200625 | 5 | 대조립3부 | 1
A0001 | F416PC14000 | F416P | C14 | F416P 곡중조 | 20200617 | 20200625 | 7 | 대조립3부 | 1
A0001 | F416SC14000 | F416S | C14 | F416S 곡중조 | 20200617 | 20200625 | 7 | 대조립3부 | 1
A0001 | F418AC14000 | F418A | C14 | F418A 곡중조 | 20200610 | 20200618 | 7 | 대조립3부 | 1
A0001 | F41P0C11000 | F41P0 | C11 | F41P0 조립 | 20200630 | 20200720 | 15 | 대조립3부 | 1
A0001 | F41P0C91C10 | F41P0 | C91 | F41P0 조립족장 | 20200626 | 20200626 | 1 | 발판지원부 | 1
A0001 | F41P0F21000 | F41P0 | F21 | F41P0 선행의장 | 20200723 | 20200727 | 3 | 선행의장부 | 1
A0001 | F41P0H32000 | F41P0 | H32 | F41P0 선행도장 | 20200730 | 20200824 | 8 | 선행도장부 | 2
A0001 | F41P0HX3000 | F41P0 | HX3 | F41P0 버퍼공기 | 20200903 | 20200908 | 4 | 가공소조립부 2야드 | 2
A0001 | F41P0JX1000 | F41P0 | JX1 | F41P0 BP1 공정공기 | 20200909 | 20200911 | 3 | 의장3부 | 1
A0001 | F41P3L32000 | F41P3 | L32 | F41P3 후PE2 도장 | 20201006 | 20201008 | 3 | 도장1부 | 1
A0001 | F41P3L41000 | F41P3 | L41 | F41P3 후PE2 건조 | 20200914 | 20200929 | 12 | 건조3부 | 1
A0001 | F41P3L4A000 | F41P3 | L4A | F41P3 후PE2 철목 | 20200915 | 20200915 | 1 | 건조3부 | 1
A0001 | F41P3L4B000 | F41P3 | L4B | F41P3 후PE2 취부/용접 | 20200916 | 20200929 | 10 | 건조3부 | 1
A0001 | F41P3N4A000 | F41P3 | N4A | F41P3 건조탑재 철목 | 20201014 | 20201014 | 1 | 건조3부 | 1
A0001 | F41P3N4B000 | F41P3 | N4B | F41P3 건조탑재 취부/용접 | 20201015 | 20201030 | 12 | 건조3부 | 1
A0001 | F41S0C11000 | F41S0 | C11 | F41S0 조립 | 20200630 | 20200720 | 15 | 대조립3부 | 1
A0001 | F41S0C91C10 | F41S0 | C91 | F41S0 조립족장 | 20200626 | 20200626 | 1 | 발판지원부 | 1
A0001 | F41S0F21000 | F41S0 | F21 | F41S0 선행의장 | 20200723 | 20200727 | 3 | 선행의장부 | 1
A0001 | F41S0H32000 | F41S0 | H32 | F41S0 선행도장 | 20200730 | 20200824 | 8 | 선행도장부 | 2
A0001 | F41S0HX3000 | F41S0 | HX3 | F41S0 버퍼공기 | 20200903 | 20200908 | 4 | 가공소조립부 2야드 | 2
A0001 | F41S0JX1000 | F41S0 | JX1 | F41S0 BP1 공정공기 | 20200909 | 20200911 | 3 | 의장3부 | 1
A0001 | F610PC13000 | F610P | C13 | F610P 평중조 | 20200527 | 20200623 | 20 | 외부 | 2
A0001 | F610PC91C10 | F610P | C91 | F610P 조립족장 | 20200527 | 20200527 | 1 | 외부 | 1
A0001 | F610SC13000 | F610S | C13 | F610S 평중조 | 20200527 | 20200623 | 20 | 외부 | 2
A0001 | F610SC91C10 | F610S | C91 | F610S 조립족장 | 20200527 | 20200527 | 1 | 외부 | 1
A0001 | F71P0C11000 | F71P0 | C11 | F71P0 조립 | 20200702 | 20200721 | 14 | 외부 | 1
A0001 | F71P0H32000 | F71P0 | H32 | F71P0 선행도장 | 20200731 | 20200820 | 5 | 선행도장부 | 1
A0001 | F71S0C11000 | F71S0 | C11 | F71S0 조립 | 20200702 | 20200721 | 14 | 외부 | 1
A0001 | F71S0H32000 | F71S0 | H32 | F71S0 선행도장 | 20200731 | 20200820 | 5 | 선행도장부 | 1
A0001 | F72P0C11000 | F72P0 | C11 | F72P0 조립 | 20200702 | 20200721 | 14 | 외부 | 1
A0001 | F72P0H32000 | F72P0 | H32 | F72P0 선행도장 | 20200731 | 20200820 | 5 | 선행도장부 | 1
A0001 | F72S0C11000 | F72S0 | C11 | F72S0 조립 | 20200702 | 20200721 | 14 | 외부 | 1
A0001 | F72S0H32000 | F72S0 | H32 | F72S0 선행도장 | 20200731 | 20200820 | 5 | 선행도장부 | 1
A0001 | F73C0C11000 | F73C0 | C11 | F73C0 조립 | 20200702 | 20200721 | 14 | 외부 | 1
A0001 | F73C0H32000 | F73C0 | H32 | F73C0 선행도장 | 20200731 | 20200820 | 5 | 선행도장부 | 1
A0001 | F810AC13000 | F810A | C13 | F810A 평중조 | 20200522 | 20200618 | 20 | 외부 | 4
A0001 | F810AC91C10 | F810A | C91 | F810A 조립족장 | 20200504 | 20200504 | 1 | 외부 | 1
A0001 | F912AC13000 | F912A | C13 | F912A 평중조 | 20200617 | 20200714 | 20 | 외부 | 1
A0001 | F912AC91C10 | F912A | C91 | F912A 조립족장 | 20200617 | 20200617 | 1 | 외부 | 1
A0001 | F91A0H32000 | F91A0 | H32 | F91A0 선행도장 | 20200716 | 20200723 | 6 | 외부 | 1
A0001 | G11P0C11000 | G11P0 | C11 | G11P0 조립 | 20200709 | 20200722 | 10 | 외부 | 1
A0001 | G11P0C91C10 | G11P0 | C91 | G11P0 조립족장 | 20200702 | 20200702 | 1 | 발판지원부 | 1
A0001 | G11P0F21000 | G11P0 | F21 | G11P0 선행의장 | 20200724 | 20200729 | 3 | 선행의장부 | 1
A0001 | G11P0H32000 | G11P0 | H32 | G11P0 선행도장 | 20200819 | 20200827 | 7 | 선행도장부 | 1
A0001 | G11P0HX3000 | G11P0 | HX3 | G11P0 버퍼공기 | 20200907 | 20200910 | 4 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | G11S0C11000 | G11S0 | C11 | G11S0 조립 | 20200709 | 20200722 | 10 | 외부 | 1
A0001 | G11S0C91C10 | G11S0 | C91 | G11S0 조립족장 | 20200702 | 20200702 | 1 | 발판지원부 | 1
A0001 | G11S0F21000 | G11S0 | F21 | G11S0 선행의장 | 20200724 | 20200729 | 3 | 선행의장부 | 1
A0001 | G11S0H32000 | G11S0 | H32 | G11S0 선행도장 | 20200819 | 20200827 | 7 | 선행도장부 | 1
A0001 | G11S0HX3000 | G11S0 | HX3 | G11S0 버퍼공기 | 20200907 | 20200910 | 4 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | G310AC13000 | G310A | C13 | G310A 평중조 | 20200407 | 20200417 | 8 | 가공소조립부 2야드 | 8
A0001 | G310AC91C10 | G310A | C91 | G310A 조립족장 | 20200406 | 20200406 | 1 | 발판지원부 | 1
A0001 | H112PC12000 | H112P | C12 | H112P 판계 | 20200325 | 20200327 | 3 | 판넬조립1부 | 1
A0001 | H112SC12000 | H112S | C12 | H112S 판계 | 20200325 | 20200327 | 3 | 판넬조립1부 | 1
A0001 | H11P0C11000 | H11P0 | C11 | H11P0 조립 | 20200331 | 20200403 | 4 | 판넬조립1부 | 1
A0001 | H11P0C91C10 | H11P0 | C91 | H11P0 조립족장 | 20200330 | 20200330 | 1 | 발판지원부 | 1
A0001 | H11P1G41000 | H11P1 | G41 | H11P1 선PE | 20200407 | 20200417 | 8 | 선행의장부 | 1
A0001 | H11P1G4A000 | H11P1 | G4A | H11P1 선PE 철목 | 20200407 | 20200408 | 2 | 선행의장부 | 1
A0001 | H11P1G4B000 | H11P1 | G4B | H11P1 선PE 취부/용접 | 20200407 | 20200417 | 8 | 선행의장부 | 1
A0001 | H11P1G61000 | H11P1 | G61 | H11P1 선PE 선실선행 | 20200513 | 20200730 | 56 | 선행의장부 | 8
A0001 | H11P1GX3000 | H11P1 | GX3 | H11P1 버퍼공기 | 20200420 | 20200421 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | H11P1JX1000 | H11P1 | JX1 | H11P1 BP1 공정공기 | 20200422 | 20200428 | 5 | 선실생산부 | 7
A0001 | H11P3L418A0 | H11P3 | L41 | H11P3 후PE2 건조(A-DECK) | 20200427 | 20200731 | 66 | 선실생산부 | 2
A0001 | H11P3L418B0 | H11P3 | L41 | H11P3 후PE2 건조(B-DECK) | 20200428 | 20200731 | 65 | 선실생산부 | 2
A0001 | H11P3L418C0 | H11P3 | L41 | H11P3 후PE2 건조(C-DECK) | 20200506 | 20200731 | 62 | 선실생산부 | 2
A0001 | H11P3L418N0 | H11P3 | L41 | H11P3 후PE2 건조(NAV-DECK) | 20200508 | 20200731 | 60 | 선실생산부 | 2
A0001 | H11P3L418U0 | H11P3 | L41 | H11P3 후PE2 건조(U-DECK) | 20200429 | 20200731 | 64 | 선실생산부 | 2
A0001 | H11P3L418W0 | H11P3 | L41 | H11P3 후PE2 건조(WING-DECK) | 20200513 | 20200731 | 57 | 선실생산부 | 1
A0001 | H11P3L41FN0 | H11P3 | L41 | H11P3 후PE2 건조(FN-DECK) | 20200513 | 20200730 | 56 | 선실생산부 | 1
A0001 | H11P3L4A8A0 | H11P3 | L4A | H11P3 후PE2 철목 | 20200428 | 20200429 | 2 | 선실생산부 | 1
A0001 | H11P3L4A8B0 | H11P3 | L4A | H11P3 후PE2 철목 | 20200429 | 20200504 | 2 | 선실생산부 | 1
A0001 | H11P3L4A8C0 | H11P3 | L4A | H11P3 후PE2 철목 | 20200507 | 20200508 | 2 | 선실생산부 | 1
A0001 | H11P3L4A8N0 | H11P3 | L4A | H11P3 후PE2 철목 | 20200511 | 20200512 | 2 | 선실생산부 | 1
A0001 | H11P3L4A8U0 | H11P3 | L4A | H11P3 후PE2 철목 | 20200504 | 20200506 | 2 | 선실생산부 | 1
A0001 | H11P3L4A8W0 | H11P3 | L4A | H11P3 후PE2 철목 | 20200514 | 20200515 | 2 | 선실생산부 | 1
A0001 | H11P3L4AFN0 | H11P3 | L4A | H11P3 후PE2 철목 | 20200514 | 20200515 | 2 | 선실생산부 | 1
A0001 | H11P3L4B8A0 | H11P3 | L4B | H11P3 후PE2 취부/용접 | 20200429 | 20200730 | 63 | 선실생산부 | 1
A0001 | H11P3L4B8B0 | H11P3 | L4B | H11P3 후PE2 취부/용접 | 20200504 | 20200730 | 62 | 선실생산부 | 1
A0001 | H11P3L4B8C0 | H11P3 | L4B | H11P3 후PE2 취부/용접 | 20200508 | 20200730 | 59 | 선실생산부 | 1
A0001 | H11P3L4B8N0 | H11P3 | L4B | H11P3 후PE2 취부/용접 | 20200512 | 20200730 | 57 | 선실생산부 | 1
A0001 | H11P3L4B8U0 | H11P3 | L4B | H11P3 후PE2 취부/용접 | 20200506 | 20200730 | 61 | 선실생산부 | 1
A0001 | H11P3L4B8W0 | H11P3 | L4B | H11P3 후PE2 취부/용접 | 20200515 | 20200730 | 54 | 선실생산부 | 1
A0001 | H11P3L4BFN0 | H11P3 | L4B | H11P3 후PE2 취부/용접 | 20200515 | 20200730 | 54 | 선실생산부 | 1
A0001 | H11P3L64870 | H11P3 | L64 | H11P3 후PE2 선실도장(OUTSIDE) | 20200814 | 20200820 | 4 | 선실생산부 | 2
A0001 | H11P3N4A000 | H11P3 | N4A | H11P3 건조탑재 철목 | 20200915 | 20200915 | 1 | 선실생산부 | 1
A0001 | H11P3N4B000 | H11P3 | N4B | H11P3 건조탑재 취부/용접 | 20200916 | 20201007 | 12 | 선실생산부 | 1
A0001 | H11S0C11000 | H11S0 | C11 | H11S0 조립 | 20200331 | 20200403 | 4 | 판넬조립1부 | 1
A0001 | H11S0C91C10 | H11S0 | C91 | H11S0 조립족장 | 20200330 | 20200330 | 1 | 발판지원부 | 1
A0001 | H212PC12000 | H212P | C12 | H212P 판계 | 20200327 | 20200331 | 3 | 판넬조립1부 | 1
A0001 | H212SC12000 | H212S | C12 | H212S 판계 | 20200327 | 20200331 | 3 | 판넬조립1부 | 1
A0001 | H21P0C11000 | H21P0 | C11 | H21P0 조립 | 20200402 | 20200407 | 4 | 판넬조립1부 | 1
A0001 | H21P0C91C10 | H21P0 | C91 | H21P0 조립족장 | 20200401 | 20200401 | 1 | 발판지원부 | 1
A0001 | H21P1G41000 | H21P1 | G41 | H21P1 선PE | 20200409 | 20200417 | 6 | 선행의장부 | 1
A0001 | H21P1G4A000 | H21P1 | G4A | H21P1 선PE 철목 | 20200409 | 20200410 | 2 | 선행의장부 | 1
A0001 | H21P1G4B000 | H21P1 | G4B | H21P1 선PE 취부/용접 | 20200409 | 20200417 | 6 | 선행의장부 | 1
A0001 | H21P1G61000 | H21P1 | G61 | H21P1 선PE 선실선행 | 20200409 | 20200417 | 6 | 선행의장부 | 8
A0001 | H21P1GX3000 | H21P1 | GX3 | H21P1 버퍼공기 | 20200420 | 20200421 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | H21P1JX1000 | H21P1 | JX1 | H21P1 BP1 공정공기 | 20200422 | 20200424 | 3 | 선실생산부 | 7
A0001 | H21S0C11000 | H21S0 | C11 | H21S0 조립 | 20200402 | 20200407 | 4 | 판넬조립1부 | 1
A0001 | H21S0C91C10 | H21S0 | C91 | H21S0 조립족장 | 20200401 | 20200401 | 1 | 발판지원부 | 1
A0001 | H222PC12000 | H222P | C12 | H222P 판계 | 20200330 | 20200401 | 3 | 판넬조립1부 | 1
A0001 | H222SC12000 | H222S | C12 | H222S 판계 | 20200330 | 20200401 | 3 | 판넬조립1부 | 1
A0001 | H22P0C11000 | H22P0 | C11 | H22P0 조립 | 20200403 | 20200408 | 4 | 판넬조립1부 | 1
A0001 | H22P0C91C10 | H22P0 | C91 | H22P0 조립족장 | 20200402 | 20200402 | 1 | 발판지원부 | 1
A0001 | H22P1G41000 | H22P1 | G41 | H22P1 선PE | 20200410 | 20200420 | 6 | 선행의장부 | 1
A0001 | H22P1G4A000 | H22P1 | G4A | H22P1 선PE 철목 | 20200410 | 20200413 | 2 | 선행의장부 | 1
A0001 | H22P1G4B000 | H22P1 | G4B | H22P1 선PE 취부/용접 | 20200410 | 20200420 | 6 | 선행의장부 | 1
A0001 | H22P1G61000 | H22P1 | G61 | H22P1 선PE 선실선행 | 20200410 | 20200420 | 6 | 선행의장부 | 8
A0001 | H22P1GX3000 | H22P1 | GX3 | H22P1 버퍼공기 | 20200421 | 20200422 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | H22P1JX1000 | H22P1 | JX1 | H22P1 BP1 공정공기 | 20200423 | 20200427 | 3 | 선실생산부 | 7
A0001 | H22S0C11000 | H22S0 | C11 | H22S0 조립 | 20200403 | 20200408 | 4 | 판넬조립1부 | 1
A0001 | H22S0C91C10 | H22S0 | C91 | H22S0 조립족장 | 20200402 | 20200402 | 1 | 발판지원부 | 1
A0001 | H232PC12000 | H232P | C12 | H232P 판계 | 20200326 | 20200330 | 3 | 판넬조립1부 | 1
A0001 | H232SC12000 | H232S | C12 | H232S 판계 | 20200326 | 20200330 | 3 | 판넬조립1부 | 1
A0001 | H23P0C11000 | H23P0 | C11 | H23P0 조립 | 20200401 | 20200406 | 4 | 판넬조립1부 | 1
A0001 | H23P0C91C10 | H23P0 | C91 | H23P0 조립족장 | 20200331 | 20200331 | 1 | 발판지원부 | 1
A0001 | H23P1G41000 | H23P1 | G41 | H23P1 선PE | 20200408 | 20200416 | 6 | 선행의장부 | 1
A0001 | H23P1G4A000 | H23P1 | G4A | H23P1 선PE 철목 | 20200408 | 20200409 | 2 | 선행의장부 | 1
A0001 | H23P1G4B000 | H23P1 | G4B | H23P1 선PE 취부/용접 | 20200408 | 20200416 | 6 | 선행의장부 | 1
A0001 | H23P1G61000 | H23P1 | G61 | H23P1 선PE 선실선행 | 20200408 | 20200416 | 6 | 선행의장부 | 8
A0001 | H23P1GX3000 | H23P1 | GX3 | H23P1 버퍼공기 | 20200417 | 20200420 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | H23P1JX1000 | H23P1 | JX1 | H23P1 BP1 공정공기 | 20200421 | 20200504 | 8 | 선실생산부 | 7
A0001 | H23S0C11000 | H23S0 | C11 | H23S0 조립 | 20200401 | 20200406 | 4 | 판넬조립1부 | 1
A0001 | H23S0C91C10 | H23S0 | C91 | H23S0 조립족장 | 20200331 | 20200331 | 1 | 발판지원부 | 1
A0001 | H242AC12000 | H242A | C12 | H242A 판계 | 20200331 | 20200402 | 3 | 판넬조립1부 | 1
A0001 | H24A0C11000 | H24A0 | C11 | H24A0 조립 | 20200406 | 20200409 | 4 | 판넬조립1부 | 1
A0001 | H24A0C91C10 | H24A0 | C91 | H24A0 조립족장 | 20200403 | 20200403 | 1 | 발판지원부 | 1
A0001 | H24A0F61000 | H24A0 | F61 | H24A0 선실선행 | 20200413 | 20200421 | 6 | 선행의장부 | 1
A0001 | H24A0FX3000 | H24A0 | FX3 | H24A0 버퍼공기 | 20200422 | 20200423 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | H24A0JX1000 | H24A0 | JX1 | H24A0 BP1 공정공기 | 20200424 | 20200428 | 3 | 선실생산부 | 7
A0001 | H52P0C11000 | H52P0 | C11 | H52P0 조립 | 20200325 | 20200409 | 12 | 외부 | 1
A0001 | H52P0C91C10 | H52P0 | C91 | H52P0 조립족장 | 20200325 | 20200325 | 1 | 외부 | 1
A0001 | H52P0F61000 | H52P0 | F61 | H52P0 선실선행 | 20200413 | 20200416 | 3 | 외부 | 1
A0001 | H52P0H32000 | H52P0 | H32 | H52P0 선행도장 | 20200420 | 20200506 | 10 | 외부 | 1
A0001 | H52P0HX3000 | H52P0 | HX3 | H52P0 버퍼공기 | 20200507 | 20200512 | 4 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | H52S0C11000 | H52S0 | C11 | H52S0 조립 | 20200325 | 20200409 | 12 | 외부 | 1
A0001 | H52S0C91C10 | H52S0 | C91 | H52S0 조립족장 | 20200325 | 20200325 | 1 | 외부 | 1
A0001 | H52S0F61000 | H52S0 | F61 | H52S0 선실선행 | 20200413 | 20200416 | 3 | 외부 | 1
A0001 | H52S0H32000 | H52S0 | H32 | H52S0 선행도장 | 20200420 | 20200506 | 10 | 외부 | 1
A0001 | H52S0HX3000 | H52S0 | HX3 | H52S0 버퍼공기 | 20200507 | 20200512 | 4 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | H612AC12000 | H612A | C12 | H612A 판계 | 20200325 | 20200327 | 3 | 판넬조립1부 | 1
A0001 | H61A0C11000 | H61A0 | C11 | H61A0 조립 | 20200331 | 20200403 | 4 | 판넬조립1부 | 1
A0001 | H61A0C91C10 | H61A0 | C91 | H61A0 조립족장 | 20200330 | 20200330 | 1 | 발판지원부 | 1
A0001 | H61A0F61000 | H61A0 | F61 | H61A0 선실선행 | 20200409 | 20200421 | 8 | 선행의장부 | 1
A0001 | H61A0FX3000 | H61A0 | FX3 | H61A0 버퍼공기 | 20200422 | 20200423 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | H61A0JX1000 | H61A0 | JX1 | H61A0 BP1 공정공기 | 20200424 | 20200504 | 5 | 선실생산부 | 7
A0001 | H91A0C11000 | H91A0 | C11 | H91A0 조립 | 20200303 | 20200422 | 35 | 외부 | 1
A0001 | H91A0C91C10 | H91A0 | C91 | H91A0 조립족장 | 20200303 | 20200303 | 1 | 외부 | 1
A0001 | H91A0F61000 | H91A0 | F61 | H91A0 선실선행 | 20200424 | 20200506 | 6 | 외부 | 1
A0001 | H91A0FX3000 | H91A0 | FX3 | H91A0 버퍼공기 | 20200429 | 20200507 | 4 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | L112CC12000 | L112C | C12 | L112C 판계 | 20200417 | 20200417 | 1 | 판넬조립1부 | 1
A0001 | L113CC12000 | L113C | C12 | L113C 판계 | 20200417 | 20200417 | 1 | 판넬조립1부 | 1
A0001 | L113CC13000 | L113C | C13 | L113C 평중조 | 20200420 | 20200424 | 5 | 판넬조립1부 | 1
A0001 | L11C0C11000 | L11C0 | C11 | L11C0 조립 | 20200420 | 20200512 | 14 | 판넬조립1부 | 1
A0001 | L11C0C91C10 | L11C0 | C91 | L11C0 조립족장 | 20200420 | 20200420 | 1 | 발판지원부 | 1
A0001 | L11C0H32000 | L11C0 | H32 | L11C0 선행도장 | 20200514 | 20200521 | 6 | 선행도장부 | 1
A0001 | L11C0HX3000 | L11C0 | HX3 | L11C0 버퍼공기 | 20200605 | 20200610 | 4 | 가공소조립부 2야드 | 2
A0001 | L122CC12000 | L122C | C12 | L122C 판계 | 20200630 | 20200630 | 1 | 판넬조립1부 | 1
A0001 | L12C0C11000 | L12C0 | C11 | L12C0 조립 | 20200701 | 20200709 | 7 | 판넬조립1부 | 1
A0001 | L12C0C91C10 | L12C0 | C91 | L12C0 조립족장 | 20200701 | 20200701 | 1 | 발판지원부 | 1
A0001 | L12C0CX3000 | L12C0 | CX3 | L12C0 버퍼공기 | 20200727 | 20200729 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | L12C1G41000 | L12C1 | G41 | L12C1 선PE | 20200730 | 20200821 | 7 | 선행의장부 | 1
A0001 | L12C1G4A000 | L12C1 | G4A | L12C1 선PE 철목 | 20200730 | 20200731 | 2 | 선행의장부 | 1
A0001 | L12C1G4B000 | L12C1 | G4B | L12C1 선PE 취부/용접 | 20200730 | 20200821 | 7 | 선행의장부 | 1
A0001 | L12C1MX1000 | L12C1 | MX1 | L12C1 BP2 공정공기 | 20200907 | 20200909 | 3 | 의장3부 | 1
A0001 | L12C1N4A000 | L12C1 | N4A | L12C1 건조탑재 철목 | 20200914 | 20200914 | 1 | 건조3부 | 1
A0001 | L12C1N4B000 | L12C1 | N4B | L12C1 건조탑재 취부/용접 | 20200915 | 20201006 | 12 | 건조3부 | 1
A0001 | L132CC12000 | L132C | C12 | L132C 판계 | 20200707 | 20200707 | 1 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | L133CC12000 | L133C | C12 | L133C 판계 | 20200707 | 20200707 | 1 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | L133CC13000 | L133C | C13 | L133C 평중조 | 20200708 | 20200714 | 5 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | L13C0C11000 | L13C0 | C11 | L13C0 조립 | 20200708 | 20200727 | 14 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | L13C0C91C10 | L13C0 | C91 | L13C0 조립족장 | 20200708 | 20200708 | 1 | 발판지원부 | 1
A0001 | L13C0CX3000 | L13C0 | CX3 | L13C0 버퍼공기 | 20200727 | 20200729 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | L13C0F21000 | L13C0 | F21 | L13C0 선행의장 | 20200710 | 20200727 | 12 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | L142CC12000 | L142C | C12 | L142C 판계 | 20200623 | 20200623 | 1 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | L14C0C11000 | L14C0 | C11 | L14C0 조립 | 20200624 | 20200702 | 7 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | L14C0C91C10 | L14C0 | C91 | L14C0 조립족장 | 20200624 | 20200624 | 1 | 발판지원부 | 1
A0001 | L14C0CX3000 | L14C0 | CX3 | L14C0 버퍼공기 | 20200707 | 20200708 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | L14C0F21000 | L14C0 | F21 | L14C0 선행의장 | 20200626 | 20200702 | 5 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | L14C1G41000 | L14C1 | G41 | L14C1 선PE | 20200709 | 20200720 | 8 | 선행의장부 | 1
A0001 | L14C1G4A000 | L14C1 | G4A | L14C1 선PE 철목 | 20200709 | 20200710 | 2 | 선행의장부 | 1
A0001 | L14C1G4B000 | L14C1 | G4B | L14C1 선PE 취부/용접 | 20200709 | 20200720 | 8 | 선행의장부 | 1
A0001 | L152CC12000 | L152C | C12 | L152C 판계 | 20200610 | 20200610 | 1 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | L153CC12000 | L153C | C12 | L153C 판계 | 20200610 | 20200610 | 1 | 판넬조립1부 | 1
A0001 | L153CC13000 | L153C | C13 | L153C 평중조 | 20200611 | 20200617 | 5 | 판넬조립1부 | 1
A0001 | L15C0C11000 | L15C0 | C11 | L15C0 조립 | 20200611 | 20200630 | 14 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | L15C0C91C10 | L15C0 | C91 | L15C0 조립족장 | 20200611 | 20200611 | 1 | 발판지원부 | 1
A0001 | L15C0CX3000 | L15C0 | CX3 | L15C0 버퍼공기 | 20200707 | 20200708 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | L162CC12000 | L162C | C12 | L162C 판계 | 20200617 | 20200617 | 1 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | L163CC12000 | L163C | C12 | L163C 판계 | 20200617 | 20200617 | 1 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | L163CC13000 | L163C | C13 | L163C 평중조 | 20200618 | 20200624 | 5 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | L16C0C11000 | L16C0 | C11 | L16C0 조립 | 20200618 | 20200707 | 14 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | L16C0C91C10 | L16C0 | C91 | L16C0 조립족장 | 20200618 | 20200618 | 1 | 발판지원부 | 1
A0001 | L16C0CX3000 | L16C0 | CX3 | L16C0 버퍼공기 | 20200713 | 20200714 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | L16C0F21000 | L16C0 | F21 | L16C0 선행의장 | 20200622 | 20200707 | 12 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | L16C1G41000 | L16C1 | G41 | L16C1 선PE | 20200715 | 20200724 | 8 | 선행의장부 | 1
A0001 | L16C1G4A000 | L16C1 | G4A | L16C1 선PE 철목 | 20200715 | 20200716 | 2 | 선행의장부 | 1
A0001 | L16C1G4B000 | L16C1 | G4B | L16C1 선PE 취부/용접 | 20200715 | 20200724 | 8 | 선행의장부 | 1
A0001 | L172CC12000 | L172C | C12 | L172C 판계 | 20200625 | 20200625 | 1 | 판넬조립1부 | 1
A0001 | L17C0C11000 | L17C0 | C11 | L17C0 조립 | 20200626 | 20200706 | 7 | 판넬조립1부 | 1
A0001 | L17C0C91C10 | L17C0 | C91 | L17C0 조립족장 | 20200626 | 20200626 | 1 | 발판지원부 | 1
A0001 | L17C0CX3000 | L17C0 | CX3 | L17C0 버퍼공기 | 20200713 | 20200714 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | L182CC12000 | L182C | C12 | L182C 판계 | 20200618 | 20200618 | 1 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | L183CC12000 | L183C | C12 | L183C 판계 | 20200618 | 20200618 | 1 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | L183CC13000 | L183C | C13 | L183C 평중조 | 20200619 | 20200625 | 5 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | L18C0C11000 | L18C0 | C11 | L18C0 조립 | 20200619 | 20200708 | 14 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | L18C0C91C10 | L18C0 | C91 | L18C0 조립족장 | 20200619 | 20200619 | 1 | 발판지원부 | 1
A0001 | L18C0CX3000 | L18C0 | CX3 | L18C0 버퍼공기 | 20200710 | 20200713 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | L18C0F21000 | L18C0 | F21 | L18C0 선행의장 | 20200623 | 20200708 | 12 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | L18C1G41000 | L18C1 | G41 | L18C1 선PE | 20200714 | 20200723 | 8 | 선행의장부 | 1
A0001 | L18C1G4A000 | L18C1 | G4A | L18C1 선PE 철목 | 20200714 | 20200715 | 2 | 선행의장부 | 1
A0001 | L18C1G4B000 | L18C1 | G4B | L18C1 선PE 취부/용접 | 20200714 | 20200723 | 8 | 선행의장부 | 1
A0001 | L192CC12000 | L192C | C12 | L192C 판계 | 20200701 | 20200701 | 1 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | L19C0C11000 | L19C0 | C11 | L19C0 조립 | 20200702 | 20200710 | 7 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | L19C0C91C10 | L19C0 | C91 | L19C0 조립족장 | 20200702 | 20200702 | 1 | 발판지원부 | 1
A0001 | L19C0CX3000 | L19C0 | CX3 | L19C0 버퍼공기 | 20200710 | 20200713 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | L19C0F21000 | L19C0 | F21 | L19C0 선행의장 | 20200706 | 20200710 | 5 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | L202CC12000 | L202C | C12 | L202C 판계 | 20200713 | 20200713 | 1 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | L203CC12000 | L203C | C12 | L203C 판계 | 20200713 | 20200713 | 1 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | L203CC13000 | L203C | C13 | L203C 평중조 | 20200714 | 20200720 | 5 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | L20C0C11000 | L20C0 | C11 | L20C0 조립 | 20200714 | 20200814 | 14 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | L20C0C91C10 | L20C0 | C91 | L20C0 조립족장 | 20200714 | 20200714 | 1 | 발판지원부 | 1
A0001 | L20C0CX3000 | L20C0 | CX3 | L20C0 버퍼공기 | 20200821 | 20200824 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | L20C0F21000 | L20C0 | F21 | L20C0 선행의장 | 20200716 | 20200814 | 12 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | L20C1G41000 | L20C1 | G41 | L20C1 선PE | 20200825 | 20200903 | 8 | 선행의장부 | 1
A0001 | L20C1G4A000 | L20C1 | G4A | L20C1 선PE 철목 | 20200825 | 20200825 | 1 | 선행의장부 | 1
A0001 | L20C1G4B000 | L20C1 | G4B | L20C1 선PE 취부/용접 | 20200825 | 20200903 | 8 | 선행의장부 | 1
A0001 | L20C1MX1000 | L20C1 | MX1 | L20C1 BP2 공정공기 | 20200922 | 20200924 | 3 | 의장3부 | 1
A0001 | L20C1N4A000 | L20C1 | N4A | L20C1 건조탑재 철목 | 20200929 | 20200929 | 1 | 건조3부 | 1
A0001 | L20C1N4B000 | L20C1 | N4B | L20C1 건조탑재 취부/용접 | 20201006 | 20201022 | 12 | 건조3부 | 1
A0001 | L212CC12000 | L212C | C12 | L212C 판계 | 20200724 | 20200724 | 1 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | L21C0C11000 | L21C0 | C11 | L21C0 조립 | 20200727 | 20200818 | 6 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | L21C0C91C10 | L21C0 | C91 | L21C0 조립족장 | 20200727 | 20200727 | 1 | 발판지원부 | 1
A0001 | L21C0CX3000 | L21C0 | CX3 | L21C0 버퍼공기 | 20200821 | 20200824 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | L21C0F21000 | L21C0 | F21 | L21C0 선행의장 | 20200730 | 20200818 | 4 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | M312PC12000 | M312P | C12 | M312P 판계 | 20200407 | 20200407 | 1 | 외부 | 1
A0001 | M312SC12000 | M312S | C12 | M312S 판계 | 20200407 | 20200407 | 1 | 외부 | 1
A0001 | M31P0C11000 | M31P0 | C11 | M31P0 조립 | 20200408 | 20200423 | 11 | 외부 | 1
A0001 | M31P0C91C10 | M31P0 | C91 | M31P0 조립족장 | 20200408 | 20200408 | 1 | 외부 | 1
A0001 | M31P0F61000 | M31P0 | F61 | M31P0 선실선행 | 20200427 | 20200508 | 7 | 외부 | 1
A0001 | M31P3L41000 | M31P3 | L41 | M31P3 후PE2 건조 | 20200511 | 20200708 | 43 | 외부 | 1
A0001 | M31P3L4A000 | M31P3 | L4A | M31P3 후PE2 철목 | 20200512 | 20200513 | 2 | 외부 | 1
A0001 | M31P3L4B000 | M31P3 | L4B | M31P3 후PE2 취부/용접 | 20200513 | 20200708 | 41 | 외부 | 1
A0001 | M31P3L64000 | M31P3 | L64 | M31P3 후PE2 선실도장 | 20200709 | 20200720 | 8 | 외부 | 1
A0001 | M31P3LX3000 | M31P3 | LX3 | M31P3 버퍼공기 | 20200721 | 20200722 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | M31P3N4A000 | M31P3 | N4A | M31P3 건조탑재 철목 | 20200916 | 20200916 | 1 | 건조3부 | 1
A0001 | M31P3N4B000 | M31P3 | N4B | M31P3 건조탑재 취부/용접 | 20200917 | 20201008 | 12 | 건조3부 | 1
A0001 | M31S0C11000 | M31S0 | C11 | M31S0 조립 | 20200408 | 20200423 | 11 | 외부 | 1
A0001 | M31S0C91C10 | M31S0 | C91 | M31S0 조립족장 | 20200408 | 20200408 | 1 | 외부 | 1
A0001 | M31S0F61000 | M31S0 | F61 | M31S0 선실선행 | 20200427 | 20200508 | 7 | 외부 | 1
A0001 | M322PC12000 | M322P | C12 | M322P 판계 | 20200407 | 20200407 | 1 | 외부 | 1
A0001 | M322SC12000 | M322S | C12 | M322S 판계 | 20200407 | 20200407 | 1 | 외부 | 1
A0001 | M32P0C11000 | M32P0 | C11 | M32P0 조립 | 20200408 | 20200423 | 11 | 외부 | 1
A0001 | M32P0C91C10 | M32P0 | C91 | M32P0 조립족장 | 20200408 | 20200408 | 1 | 외부 | 1
A0001 | M32P0F61000 | M32P0 | F61 | M32P0 선실선행 | 20200427 | 20200508 | 7 | 외부 | 1
A0001 | M32S0C11000 | M32S0 | C11 | M32S0 조립 | 20200408 | 20200423 | 11 | 외부 | 1
A0001 | M32S0C91C10 | M32S0 | C91 | M32S0 조립족장 | 20200408 | 20200408 | 1 | 외부 | 1
A0001 | M32S0F61000 | M32S0 | F61 | M32S0 선실선행 | 20200427 | 20200508 | 7 | 외부 | 1
A0001 | M332SC12000 | M332S | C12 | M332S 판계 | 20200407 | 20200407 | 1 | 외부 | 1
A0001 | M33S0C11000 | M33S0 | C11 | M33S0 조립 | 20200408 | 20200423 | 11 | 외부 | 1
A0001 | M33S0C91C10 | M33S0 | C91 | M33S0 조립족장 | 20200408 | 20200408 | 1 | 외부 | 1
A0001 | M33S0F61000 | M33S0 | F61 | M33S0 선실선행 | 20200427 | 20200508 | 7 | 외부 | 1
A0001 | M410AC12000 | M410A | C12 | M410A 판계 | 20200407 | 20200407 | 1 | 외부 | 1
A0001 | M41A0C11000 | M41A0 | C11 | M41A0 조립 | 20200408 | 20200423 | 11 | 외부 | 1
A0001 | M41A0C91C10 | M41A0 | C91 | M41A0 조립족장 | 20200408 | 20200408 | 1 | 외부 | 1
A0001 | M41A0F61000 | M41A0 | F61 | M41A0 선실선행 | 20200427 | 20200506 | 5 | 외부 | 1
A0001 | M41A0H64000 | M41A0 | H64 | M41A0 선실선행도장 | 20200507 | 20200508 | 2 | 외부 | 1
A0001 | N140PC12000 | N140P | C12 | N140P 판계 | 20200420 | 20200420 | 1 | 외부 | 1
A0001 | N140PC14000 | N140P | C14 | N140P 곡중조 | 20200421 | 20200529 | 26 | 외부 | 1
A0001 | N140SC12000 | N140S | C12 | N140S 판계 | 20200420 | 20200420 | 1 | 외부 | 1
A0001 | N140SC14000 | N140S | C14 | N140S 곡중조 | 20200421 | 20200529 | 26 | 외부 | 1
A0001 | N147PC12000 | N147P | C12 | N147P 판계 | 20200420 | 20200420 | 1 | 외부 | 1
A0001 | N147PC13000 | N147P | C13 | N147P 평중조 | 20200421 | 20200429 | 7 | 외부 | 1
A0001 | N147PC91C10 | N147P | C91 | N147P 조립족장 | 20200403 | 20200403 | 1 | 발판지원부 | 1
A0001 | N147SC12000 | N147S | C12 | N147S 판계 | 20200420 | 20200420 | 1 | 외부 | 1
A0001 | N147SC13000 | N147S | C13 | N147S 평중조 | 20200421 | 20200429 | 7 | 외부 | 1
A0001 | N147SC91C10 | N147S | C91 | N147S 조립족장 | 20200403 | 20200403 | 1 | 발판지원부 | 1
A0001 | N150PC12000 | N150P | C12 | N150P 판계 | 20200417 | 20200417 | 1 | 외부 | 1
A0001 | N150PC14000 | N150P | C14 | N150P 곡중조 | 20200420 | 20200527 | 25 | 외부 | 1
A0001 | N150SC12000 | N150S | C12 | N150S 판계 | 20200417 | 20200417 | 1 | 외부 | 1
A0001 | N150SC14000 | N150S | C14 | N150S 곡중조 | 20200420 | 20200527 | 25 | 외부 | 1
A0001 | N157PC12000 | N157P | C12 | N157P 판계 | 20200417 | 20200417 | 1 | 외부 | 1
A0001 | N157PC13000 | N157P | C13 | N157P 평중조 | 20200420 | 20200428 | 7 | 외부 | 1
A0001 | N157PC91C10 | N157P | C91 | N157P 조립족장 | 20200420 | 20200420 | 1 | 발판지원부 | 1
A0001 | N157SC12000 | N157S | C12 | N157S 판계 | 20200417 | 20200417 | 1 | 외부 | 1
A0001 | N157SC13000 | N157S | C13 | N157S 평중조 | 20200420 | 20200428 | 7 | 외부 | 1
A0001 | N157SC91C10 | N157S | C91 | N157S 조립족장 | 20200420 | 20200420 | 1 | 발판지원부 | 1
A0001 | N160PC12000 | N160P | C12 | N160P 판계 | 20200417 | 20200417 | 1 | 외부 | 1
A0001 | N160PC14000 | N160P | C14 | N160P 곡중조 | 20200420 | 20200527 | 25 | 외부 | 1
A0001 | N160SC12000 | N160S | C12 | N160S 판계 | 20200417 | 20200417 | 1 | 외부 | 1
A0001 | N160SC14000 | N160S | C14 | N160S 곡중조 | 20200420 | 20200527 | 25 | 외부 | 1
A0001 | N167PC12000 | N167P | C12 | N167P 판계 | 20200417 | 20200417 | 1 | 외부 | 1
A0001 | N167PC13000 | N167P | C13 | N167P 평중조 | 20200420 | 20200428 | 7 | 외부 | 1
A0001 | N167PC91C10 | N167P | C91 | N167P 조립족장 | 20200420 | 20200420 | 1 | 발판지원부 | 1
A0001 | N167SC12000 | N167S | C12 | N167S 판계 | 20200417 | 20200417 | 1 | 외부 | 1
A0001 | N167SC13000 | N167S | C13 | N167S 평중조 | 20200420 | 20200428 | 7 | 외부 | 1
A0001 | N167SC91C10 | N167S | C91 | N167S 조립족장 | 20200420 | 20200420 | 1 | 발판지원부 | 1
A0001 | N170PC12000 | N170P | C12 | N170P 판계 | 20200423 | 20200423 | 1 | 외부 | 1
A0001 | N170PC14000 | N170P | C14 | N170P 곡중조 | 20200424 | 20200604 | 27 | 외부 | 1
A0001 | N170SC12000 | N170S | C12 | N170S 판계 | 20200423 | 20200423 | 1 | 외부 | 1
A0001 | N170SC14000 | N170S | C14 | N170S 곡중조 | 20200424 | 20200604 | 27 | 외부 | 1
A0001 | N177PC12000 | N177P | C12 | N177P 판계 | 20200423 | 20200423 | 1 | 외부 | 1
A0001 | N177PC13000 | N177P | C13 | N177P 평중조 | 20200424 | 20200507 | 7 | 외부 | 1
A0001 | N177PC91C10 | N177P | C91 | N177P 조립족장 | 20200423 | 20200423 | 1 | 발판지원부 | 1
A0001 | N177SC12000 | N177S | C12 | N177S 판계 | 20200423 | 20200423 | 1 | 외부 | 1
A0001 | N177SC13000 | N177S | C13 | N177S 평중조 | 20200424 | 20200507 | 7 | 외부 | 1
A0001 | N177SC91C10 | N177S | C91 | N177S 조립족장 | 20200423 | 20200423 | 1 | 발판지원부 | 1
A0001 | N187PC12000 | N187P | C12 | N187P 판계 | 20200507 | 20200511 | 3 | 외부 | 1
A0001 | N187PC13000 | N187P | C13 | N187P 평중조 | 20200512 | 20200615 | 25 | 외부 | 1
A0001 | N187PC91C10 | N187P | C91 | N187P 조립족장 | 20200507 | 20200507 | 1 | 외부 | 1
A0001 | N187SC12000 | N187S | C12 | N187S 판계 | 20200507 | 20200511 | 3 | 외부 | 1
A0001 | N187SC13000 | N187S | C13 | N187S 평중조 | 20200512 | 20200615 | 25 | 외부 | 1
A0001 | N187SC91C10 | N187S | C91 | N187S 조립족장 | 20200507 | 20200507 | 1 | 외부 | 1
A0001 | N197PC12000 | N197P | C12 | N197P 판계 | 20200508 | 20200512 | 3 | 외부 | 1
A0001 | N197PC13000 | N197P | C13 | N197P 평중조 | 20200515 | 20200616 | 23 | 외부 | 1
A0001 | N197PC91C10 | N197P | C91 | N197P 조립족장 | 20200512 | 20200512 | 1 | 외부 | 1
A0001 | N197SC12000 | N197S | C12 | N197S 판계 | 20200508 | 20200512 | 3 | 외부 | 1
A0001 | N197SC13000 | N197S | C13 | N197S 평중조 | 20200515 | 20200616 | 23 | 외부 | 1
A0001 | N197SC91C10 | N197S | C91 | N197S 조립족장 | 20200512 | 20200512 | 1 | 외부 | 1
A0001 | N213PC12000 | N213P | C12 | N213P 판계 | 20200508 | 20200511 | 2 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | N213PC13000 | N213P | C13 | N213P 평중조 | 20200512 | 20200520 | 7 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | N213PC91C10 | N213P | C91 | N213P 조립족장 | 20200512 | 20200512 | 1 | 발판지원부 | 1
A0001 | N213SC12000 | N213S | C12 | N213S 판계 | 20200508 | 20200511 | 2 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | N213SC13000 | N213S | C13 | N213S 평중조 | 20200512 | 20200520 | 7 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | N213SC91C10 | N213S | C91 | N213S 조립족장 | 20200512 | 20200512 | 1 | 발판지원부 | 1
A0001 | N713PC12000 | N713P | C12 | N713P 판계 | 20200424 | 20200427 | 2 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | N713PC13000 | N713P | C13 | N713P 평중조 | 20200428 | 20200511 | 7 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | N713PC91C10 | N713P | C91 | N713P 조립족장 | 20200428 | 20200428 | 1 | 발판지원부 | 1
A0001 | N713SC12000 | N713S | C12 | N713S 판계 | 20200424 | 20200427 | 2 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | N713SC13000 | N713S | C13 | N713S 평중조 | 20200428 | 20200511 | 7 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | N713SC91C10 | N713S | C91 | N713S 조립족장 | 20200428 | 20200428 | 1 | 발판지원부 | 1
A0001 | N723PC12000 | N723P | C12 | N723P 판계 | 20200513 | 20200514 | 2 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | N723PC13000 | N723P | C13 | N723P 평중조 | 20200513 | 20200521 | 7 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | N723PC91C10 | N723P | C91 | N723P 조립족장 | 20200515 | 20200515 | 1 | 발판지원부 | 1
A0001 | N723SC12000 | N723S | C12 | N723S 판계 | 20200513 | 20200514 | 2 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | N723SC13000 | N723S | C13 | N723S 평중조 | 20200513 | 20200521 | 7 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | N723SC91C10 | N723S | C91 | N723S 조립족장 | 20200515 | 20200515 | 1 | 발판지원부 | 1
A0001 | N783PC12000 | N783P | C12 | N783P 판계 | 20200507 | 20200511 | 3 | 외부 | 1
A0001 | N783PC13000 | N783P | C13 | N783P 평중조 | 20200512 | 20200615 | 25 | 외부 | 1
A0001 | N783PC91C10 | N783P | C91 | N783P 조립족장 | 20200507 | 20200507 | 1 | 외부 | 1
A0001 | N783SC12000 | N783S | C12 | N783S 판계 | 20200507 | 20200511 | 3 | 외부 | 1
A0001 | N783SC13000 | N783S | C13 | N783S 평중조 | 20200512 | 20200615 | 25 | 외부 | 1
A0001 | N783SC91C10 | N783S | C91 | N783S 조립족장 | 20200507 | 20200507 | 1 | 외부 | 1
A0001 | N793PC12000 | N793P | C12 | N793P 판계 | 20200508 | 20200512 | 3 | 외부 | 1
A0001 | N793PC13000 | N793P | C13 | N793P 평중조 | 20200513 | 20200616 | 25 | 외부 | 1
A0001 | N793PC91C10 | N793P | C91 | N793P 조립족장 | 20200512 | 20200512 | 1 | 외부 | 1
A0001 | N793SC12000 | N793S | C12 | N793S 판계 | 20200508 | 20200512 | 3 | 외부 | 1
A0001 | N793SC13000 | N793S | C13 | N793S 평중조 | 20200513 | 20200616 | 25 | 외부 | 1
A0001 | N793SC91C10 | N793S | C91 | N793S 조립족장 | 20200512 | 20200512 | 1 | 외부 | 1
A0001 | N803PC12000 | N803P | C12 | N803P 판계 | 20200617 | 20200618 | 2 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | N803PC13000 | N803P | C13 | N803P 평중조 | 20200619 | 20200629 | 7 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | N803PC91C10 | N803P | C91 | N803P 조립족장 | 20200619 | 20200619 | 1 | 발판지원부 | 1
A0001 | N803SC12000 | N803S | C12 | N803S 판계 | 20200611 | 20200612 | 2 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | N803SC13000 | N803S | C13 | N803S 평중조 | 20200619 | 20200629 | 7 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | N803SC91C10 | N803S | C91 | N803S 조립족장 | 20200615 | 20200615 | 1 | 발판지원부 | 1
A0001 | N813PC12000 | N813P | C12 | N813P 판계 | 20200619 | 20200622 | 2 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | N813PC13000 | N813P | C13 | N813P 평중조 | 20200623 | 20200701 | 7 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | N813PC91C10 | N813P | C91 | N813P 조립족장 | 20200623 | 20200623 | 1 | 발판지원부 | 1
A0001 | N813SC12000 | N813S | C12 | N813S 판계 | 20200611 | 20200612 | 2 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | N813SC13000 | N813S | C13 | N813S 평중조 | 20200623 | 20200701 | 7 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | N813SC91C10 | N813S | C91 | N813S 조립족장 | 20200615 | 20200615 | 1 | 발판지원부 | 1
A0001 | S11P0C11000 | S11P0 | C11 | S11P0 조립 | 20200518 | 20200528 | 9 | 대조립3부 | 1
A0001 | S11P0C91C10 | S11P0 | C91 | S11P0 조립족장 | 20200518 | 20200518 | 1 | 발판지원부 | 1
A0001 | S11P0F21000 | S11P0 | F21 | S11P0 선행의장 | 20200601 | 20200604 | 4 | 선행의장부 | 1
A0001 | S11P0H32000 | S11P0 | H32 | S11P0 선행도장 | 20200624 | 20200706 | 9 | 선행도장부 | 2
A0001 | S11P0HX3000 | S11P0 | HX3 | S11P0 버퍼공기 | 20200714 | 20200717 | 4 | 가공소조립부 2야드 | 3
A0001 | S11P0JX1000 | S11P0 | JX1 | S11P0 BP1 공정공기 | 20200720 | 20200722 | 3 | 의장3부 | 2
A0001 | S11P0MX1000 | S11P0 | MX1 | S11P0 BP2 공정공기 | 20200723 | 20200727 | 3 | 의장3부 | 1
A0001 | S11P0N4A000 | S11P0 | N4A | S11P0 건조탑재 철목 | 20200731 | 20200731 | 1 | 건조3부 | 1
A0001 | S11P0N4B000 | S11P0 | N4B | S11P0 건조탑재 취부/용접 | 20200814 | 20200901 | 12 | 건조3부 | 1
A0001 | S11S0C11000 | S11S0 | C11 | S11S0 조립 | 20200518 | 20200528 | 9 | 대조립3부 | 1
A0001 | S11S0C91C10 | S11S0 | C91 | S11S0 조립족장 | 20200518 | 20200518 | 1 | 발판지원부 | 1
A0001 | S11S0F21000 | S11S0 | F21 | S11S0 선행의장 | 20200601 | 20200604 | 4 | 선행의장부 | 1
A0001 | S11S0H32000 | S11S0 | H32 | S11S0 선행도장 | 20200624 | 20200706 | 9 | 선행도장부 | 2
A0001 | S11S0HX3000 | S11S0 | HX3 | S11S0 버퍼공기 | 20200714 | 20200717 | 4 | 가공소조립부 2야드 | 3
A0001 | S11S0JX1000 | S11S0 | JX1 | S11S0 BP1 공정공기 | 20200720 | 20200722 | 3 | 의장3부 | 2
A0001 | S11S0MX1000 | S11S0 | MX1 | S11S0 BP2 공정공기 | 20200723 | 20200727 | 3 | 의장3부 | 1
A0001 | S11S0N4A000 | S11S0 | N4A | S11S0 건조탑재 철목 | 20200731 | 20200731 | 1 | 건조3부 | 1
A0001 | S11S0N4B000 | S11S0 | N4B | S11S0 건조탑재 취부/용접 | 20200814 | 20200901 | 12 | 건조3부 | 1
A0001 | S128PC12000 | S128P | C12 | S128P 판계 | 20200605 | 20200608 | 2 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | S128SC12000 | S128S | C12 | S128S 판계 | 20200605 | 20200608 | 2 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | S12P0C11000 | S12P0 | C11 | S12P0 조립 | 20200609 | 20200619 | 9 | 대조립3부 | 1
A0001 | S12P0C91C10 | S12P0 | C91 | S12P0 조립족장 | 20200609 | 20200609 | 1 | 발판지원부 | 1
A0001 | S12P0F21000 | S12P0 | F21 | S12P0 선행의장 | 20200623 | 20200626 | 4 | 선행의장부 | 1
A0001 | S12P0FX3000 | S12P0 | FX3 | S12P0 버퍼공기 | 20200626 | 20200629 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | S12P1G41000 | S12P1 | G41 | S12P1 선PE | 20200630 | 20200709 | 8 | 선행의장부 | 1
A0001 | S12P1G4A000 | S12P1 | G4A | S12P1 선PE 철목 | 20200630 | 20200701 | 2 | 선행의장부 | 1
A0001 | S12P1G4B000 | S12P1 | G4B | S12P1 선PE 취부/용접 | 20200630 | 20200709 | 8 | 선행의장부 | 1
A0001 | S12P1H32000 | S12P1 | H32 | S12P1 선행도장 | 20200724 | 20200821 | 10 | 선행도장부 | 3
A0001 | S12P1HX3000 | S12P1 | HX3 | S12P1 버퍼공기 | 20200902 | 20200907 | 4 | 가공소조립부 2야드 | 3
A0001 | S12P1JX1000 | S12P1 | JX1 | S12P1 BP1 공정공기 | 20200908 | 20200910 | 3 | 의장3부 | 2
A0001 | S12P1MX1000 | S12P1 | MX1 | S12P1 BP2 공정공기 | 20200911 | 20200915 | 3 | 의장3부 | 1
A0001 | S12P1N4A000 | S12P1 | N4A | S12P1 건조탑재 철목 | 20200918 | 20200918 | 1 | 건조3부 | 1
A0001 | S12P1N4B000 | S12P1 | N4B | S12P1 건조탑재 취부/용접 | 20200921 | 20201013 | 12 | 건조3부 | 1
A0001 | S12S0C11000 | S12S0 | C11 | S12S0 조립 | 20200609 | 20200619 | 9 | 대조립3부 | 1
A0001 | S12S0C91C10 | S12S0 | C91 | S12S0 조립족장 | 20200609 | 20200609 | 1 | 발판지원부 | 1
A0001 | S12S0F21000 | S12S0 | F21 | S12S0 선행의장 | 20200623 | 20200626 | 4 | 선행의장부 | 1
A0001 | S12S0FX3000 | S12S0 | FX3 | S12S0 버퍼공기 | 20200626 | 20200629 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | S12S1G41000 | S12S1 | G41 | S12S1 선PE | 20200630 | 20200709 | 8 | 선행의장부 | 1
A0001 | S12S1G4A000 | S12S1 | G4A | S12S1 선PE 철목 | 20200630 | 20200701 | 2 | 선행의장부 | 1
A0001 | S12S1G4B000 | S12S1 | G4B | S12S1 선PE 취부/용접 | 20200630 | 20200709 | 8 | 선행의장부 | 1
A0001 | S12S1H32000 | S12S1 | H32 | S12S1 선행도장 | 20200724 | 20200821 | 10 | 선행도장부 | 3
A0001 | S12S1HX3000 | S12S1 | HX3 | S12S1 버퍼공기 | 20200902 | 20200907 | 4 | 가공소조립부 2야드 | 3
A0001 | S12S1JX1000 | S12S1 | JX1 | S12S1 BP1 공정공기 | 20200908 | 20200910 | 3 | 의장3부 | 2
A0001 | S12S1MX1000 | S12S1 | MX1 | S12S1 BP2 공정공기 | 20200911 | 20200915 | 3 | 의장3부 | 1
A0001 | S12S1N4A000 | S12S1 | N4A | S12S1 건조탑재 철목 | 20200918 | 20200918 | 1 | 건조3부 | 1
A0001 | S12S1N4B000 | S12S1 | N4B | S12S1 건조탑재 취부/용접 | 20200921 | 20201013 | 12 | 건조3부 | 1
A0001 | S131PC12000 | S131P | C12 | S131P 판계 | 20200527 | 20200528 | 2 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | S131SC12000 | S131S | C12 | S131S 판계 | 20200527 | 20200528 | 2 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | S133PC12000 | S133P | C12 | S133P 판계 | 20200519 | 20200520 | 2 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | S133PC13000 | S133P | C13 | S133P 평중조 | 20200521 | 20200528 | 6 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | S133SC12000 | S133S | C12 | S133S 판계 | 20200519 | 20200520 | 2 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | S133SC13000 | S133S | C13 | S133S 평중조 | 20200521 | 20200528 | 6 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | S13P0C11000 | S13P0 | C11 | S13P0 조립 | 20200529 | 20200622 | 17 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | S13P0C91C10 | S13P0 | C91 | S13P0 조립족장 | 20200529 | 20200529 | 1 | 발판지원부 | 1
A0001 | S13P0CX3000 | S13P0 | CX3 | S13P0 버퍼공기 | 20200626 | 20200629 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | S13P0F21000 | S13P0 | F21 | S13P0 선행의장 | 20200602 | 20200622 | 15 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | S13S0C11000 | S13S0 | C11 | S13S0 조립 | 20200529 | 20200622 | 17 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | S13S0C91C10 | S13S0 | C91 | S13S0 조립족장 | 20200529 | 20200529 | 1 | 발판지원부 | 1
A0001 | S13S0CX3000 | S13S0 | CX3 | S13S0 버퍼공기 | 20200626 | 20200629 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | S13S0F21000 | S13S0 | F21 | S13S0 선행의장 | 20200602 | 20200622 | 15 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | S141PC12000 | S141P | C12 | S141P 판계 | 20200420 | 20200420 | 1 | 외부 | 1
A0001 | S141SC12000 | S141S | C12 | S141S 판계 | 20200420 | 20200420 | 1 | 외부 | 1
A0001 | S143PC12000 | S143P | C12 | S143P 판계 | 20200420 | 20200420 | 1 | 외부 | 1
A0001 | S143PC13000 | S143P | C13 | S143P 평중조 | 20200421 | 20200429 | 7 | 외부 | 1
A0001 | S143SC12000 | S143S | C12 | S143S 판계 | 20200420 | 20200420 | 1 | 외부 | 1
A0001 | S143SC13000 | S143S | C13 | S143S 평중조 | 20200421 | 20200429 | 7 | 외부 | 1
A0001 | S14P0C11000 | S14P0 | C11 | S14P0 조립 | 20200421 | 20200529 | 26 | 외부 | 1
A0001 | S14P0C91C10 | S14P0 | C91 | S14P0 조립족장 | 20200414 | 20200414 | 1 | 발판지원부 | 1
A0001 | S14P0CX3000 | S14P0 | CX3 | S14P0 버퍼공기 | 20200615 | 20200616 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | S14P0F21000 | S14P0 | F21 | S14P0 선행의장 | 20200423 | 20200529 | 24 | 외부 | 1
A0001 | S14P1G41000 | S14P1 | G41 | S14P1 선PE | 20200617 | 20200626 | 8 | 선행의장부 | 1
A0001 | S14P1G4A000 | S14P1 | G4A | S14P1 선PE 철목 | 20200617 | 20200618 | 2 | 선행의장부 | 1
A0001 | S14P1G4B000 | S14P1 | G4B | S14P1 선PE 취부/용접 | 20200617 | 20200626 | 8 | 선행의장부 | 1
A0001 | S14P1H32000 | S14P1 | H32 | S14P1 선행도장 | 20200716 | 20200731 | 11 | 선행도장부 | 2
A0001 | S14P1HX3000 | S14P1 | HX3 | S14P1 버퍼공기 | 20200826 | 20200828 | 3 | 가공소조립부 2야드 | 2
A0001 | S14P1JX1000 | S14P1 | JX1 | S14P1 BP1 공정공기 | 20200831 | 20200902 | 3 | 의장3부 | 1
A0001 | S14P3L32000 | S14P3 | L32 | S14P3 후PE2 도장 | 20200915 | 20200917 | 3 | 도장1부 | 1
A0001 | S14P3L41000 | S14P3 | L41 | S14P3 후PE2 건조 | 20200903 | 20200914 | 8 | 건조3부 | 1
A0001 | S14P3L4A000 | S14P3 | L4A | S14P3 후PE2 철목 | 20200904 | 20200904 | 1 | 건조3부 | 1
A0001 | S14P3L4B000 | S14P3 | L4B | S14P3 후PE2 취부/용접 | 20200907 | 20200914 | 6 | 건조3부 | 1
A0001 | S14P3N4A000 | S14P3 | N4A | S14P3 건조탑재 철목 | 20200922 | 20200922 | 1 | 건조3부 | 1
A0001 | S14P3N4B000 | S14P3 | N4B | S14P3 건조탑재 취부/용접 | 20200923 | 20201015 | 12 | 건조3부 | 1
A0001 | S14S0C11000 | S14S0 | C11 | S14S0 조립 | 20200421 | 20200529 | 26 | 외부 | 1
A0001 | S14S0C91C10 | S14S0 | C91 | S14S0 조립족장 | 20200414 | 20200414 | 1 | 발판지원부 | 1
A0001 | S14S0CX3000 | S14S0 | CX3 | S14S0 버퍼공기 | 20200615 | 20200616 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | S14S0F21000 | S14S0 | F21 | S14S0 선행의장 | 20200423 | 20200529 | 24 | 외부 | 1
A0001 | S14S1G41000 | S14S1 | G41 | S14S1 선PE | 20200617 | 20200626 | 8 | 선행의장부 | 1
A0001 | S14S1G4A000 | S14S1 | G4A | S14S1 선PE 철목 | 20200617 | 20200618 | 2 | 선행의장부 | 1
A0001 | S14S1G4B000 | S14S1 | G4B | S14S1 선PE 취부/용접 | 20200617 | 20200626 | 8 | 선행의장부 | 1
A0001 | S14S1H32000 | S14S1 | H32 | S14S1 선행도장 | 20200716 | 20200731 | 11 | 선행도장부 | 2
A0001 | S14S1HX3000 | S14S1 | HX3 | S14S1 버퍼공기 | 20200826 | 20200828 | 3 | 가공소조립부 2야드 | 2
A0001 | S14S1JX1000 | S14S1 | JX1 | S14S1 BP1 공정공기 | 20200831 | 20200902 | 3 | 의장3부 | 1
A0001 | S14S3L32000 | S14S3 | L32 | S14S3 후PE2 도장 | 20200915 | 20200917 | 3 | 도장1부 | 1
A0001 | S14S3L41000 | S14S3 | L41 | S14S3 후PE2 건조 | 20200903 | 20200914 | 8 | 건조3부 | 1
A0001 | S14S3L4A000 | S14S3 | L4A | S14S3 후PE2 철목 | 20200904 | 20200904 | 1 | 건조3부 | 1
A0001 | S14S3L4B000 | S14S3 | L4B | S14S3 후PE2 취부/용접 | 20200907 | 20200914 | 6 | 건조3부 | 1
A0001 | S14S3N4A000 | S14S3 | N4A | S14S3 건조탑재 철목 | 20200922 | 20200922 | 1 | 건조3부 | 1
A0001 | S14S3N4B000 | S14S3 | N4B | S14S3 건조탑재 취부/용접 | 20200923 | 20201015 | 12 | 건조3부 | 1
A0001 | S151PC12000 | S151P | C12 | S151P 판계 | 20200417 | 20200417 | 1 | 외부 | 1
A0001 | S151SC12000 | S151S | C12 | S151S 판계 | 20200417 | 20200417 | 1 | 외부 | 1
A0001 | S153PC12000 | S153P | C12 | S153P 판계 | 20200417 | 20200417 | 1 | 외부 | 1
A0001 | S153PC13000 | S153P | C13 | S153P 평중조 | 20200420 | 20200423 | 4 | 외부 | 1
A0001 | S153SC12000 | S153S | C12 | S153S 판계 | 20200417 | 20200417 | 1 | 외부 | 1
A0001 | S153SC13000 | S153S | C13 | S153S 평중조 | 20200420 | 20200423 | 4 | 외부 | 1
A0001 | S15P0C11000 | S15P0 | C11 | S15P0 조립 | 20200420 | 20200527 | 25 | 외부 | 1
A0001 | S15P0C91C10 | S15P0 | C91 | S15P0 조립족장 | 20200420 | 20200420 | 1 | 발판지원부 | 1
A0001 | S15P0CX3000 | S15P0 | CX3 | S15P0 버퍼공기 | 20200615 | 20200616 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | S15P0F21000 | S15P0 | F21 | S15P0 선행의장 | 20200422 | 20200527 | 23 | 외부 | 1
A0001 | S15S0C11000 | S15S0 | C11 | S15S0 조립 | 20200420 | 20200527 | 25 | 외부 | 1
A0001 | S15S0C91C10 | S15S0 | C91 | S15S0 조립족장 | 20200420 | 20200420 | 1 | 발판지원부 | 1
A0001 | S15S0CX3000 | S15S0 | CX3 | S15S0 버퍼공기 | 20200615 | 20200616 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | S15S0F21000 | S15S0 | F21 | S15S0 선행의장 | 20200422 | 20200527 | 23 | 외부 | 1
A0001 | S161PC12000 | S161P | C12 | S161P 판계 | 20200417 | 20200417 | 1 | 외부 | 1
A0001 | S161SC12000 | S161S | C12 | S161S 판계 | 20200417 | 20200417 | 1 | 외부 | 1
A0001 | S163PC12000 | S163P | C12 | S163P 판계 | 20200417 | 20200417 | 1 | 외부 | 1
A0001 | S163PC13000 | S163P | C13 | S163P 평중조 | 20200420 | 20200428 | 7 | 외부 | 1
A0001 | S163SC12000 | S163S | C12 | S163S 판계 | 20200417 | 20200417 | 1 | 외부 | 1
A0001 | S163SC13000 | S163S | C13 | S163S 평중조 | 20200420 | 20200428 | 7 | 외부 | 1
A0001 | S16P0C11000 | S16P0 | C11 | S16P0 조립 | 20200420 | 20200527 | 25 | 외부 | 1
A0001 | S16P0C91C10 | S16P0 | C91 | S16P0 조립족장 | 20200420 | 20200420 | 1 | 발판지원부 | 1
A0001 | S16P0CX3000 | S16P0 | CX3 | S16P0 버퍼공기 | 20200617 | 20200618 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | S16P0F21000 | S16P0 | F21 | S16P0 선행의장 | 20200422 | 20200527 | 23 | 외부 | 1
A0001 | S16P1G41000 | S16P1 | G41 | S16P1 선PE | 20200619 | 20200630 | 8 | 선행의장부 | 1
A0001 | S16P1G4A000 | S16P1 | G4A | S16P1 선PE 철목 | 20200619 | 20200622 | 2 | 선행의장부 | 1
A0001 | S16P1G4B000 | S16P1 | G4B | S16P1 선PE 취부/용접 | 20200619 | 20200630 | 8 | 선행의장부 | 1
A0001 | S16P1H32000 | S16P1 | H32 | S16P1 선행도장 | 20200717 | 20200814 | 11 | 선행도장부 | 2
A0001 | S16P1HX3000 | S16P1 | HX3 | S16P1 버퍼공기 | 20200827 | 20200831 | 3 | 가공소조립부 2야드 | 2
A0001 | S16P1JX1000 | S16P1 | JX1 | S16P1 BP1 공정공기 | 20200901 | 20200903 | 3 | 의장3부 | 1
A0001 | S16P3L32000 | S16P3 | L32 | S16P3 후PE2 도장 | 20200916 | 20200918 | 3 | 도장1부 | 1
A0001 | S16P3L41000 | S16P3 | L41 | S16P3 후PE2 건조 | 20200904 | 20200915 | 8 | 건조3부 | 1
A0001 | S16P3L4A000 | S16P3 | L4A | S16P3 후PE2 철목 | 20200907 | 20200907 | 1 | 건조3부 | 1
A0001 | S16P3L4B000 | S16P3 | L4B | S16P3 후PE2 취부/용접 | 20200908 | 20200915 | 6 | 건조3부 | 1
A0001 | S16P3N4A000 | S16P3 | N4A | S16P3 건조탑재 철목 | 20200923 | 20200923 | 1 | 건조3부 | 1
A0001 | S16P3N4B000 | S16P3 | N4B | S16P3 건조탑재 취부/용접 | 20200924 | 20201016 | 12 | 건조3부 | 1
A0001 | S16S0C11000 | S16S0 | C11 | S16S0 조립 | 20200420 | 20200527 | 25 | 외부 | 1
A0001 | S16S0C91C10 | S16S0 | C91 | S16S0 조립족장 | 20200420 | 20200420 | 1 | 발판지원부 | 1
A0001 | S16S0CX3000 | S16S0 | CX3 | S16S0 버퍼공기 | 20200617 | 20200618 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | S16S0F21000 | S16S0 | F21 | S16S0 선행의장 | 20200422 | 20200527 | 23 | 외부 | 1
A0001 | S16S1G41000 | S16S1 | G41 | S16S1 선PE | 20200619 | 20200630 | 8 | 선행의장부 | 1
A0001 | S16S1G4A000 | S16S1 | G4A | S16S1 선PE 철목 | 20200619 | 20200622 | 2 | 선행의장부 | 1
A0001 | S16S1G4B000 | S16S1 | G4B | S16S1 선PE 취부/용접 | 20200619 | 20200630 | 8 | 선행의장부 | 1
A0001 | S16S1H32000 | S16S1 | H32 | S16S1 선행도장 | 20200717 | 20200814 | 11 | 선행도장부 | 2
A0001 | S16S1HX3000 | S16S1 | HX3 | S16S1 버퍼공기 | 20200827 | 20200831 | 3 | 가공소조립부 2야드 | 2
A0001 | S16S1JX1000 | S16S1 | JX1 | S16S1 BP1 공정공기 | 20200901 | 20200903 | 3 | 의장3부 | 1
A0001 | S16S3L32000 | S16S3 | L32 | S16S3 후PE2 도장 | 20200916 | 20200918 | 3 | 도장1부 | 1
A0001 | S16S3L41000 | S16S3 | L41 | S16S3 후PE2 건조 | 20200904 | 20200915 | 8 | 건조3부 | 1
A0001 | S16S3L4A000 | S16S3 | L4A | S16S3 후PE2 철목 | 20200907 | 20200907 | 1 | 건조3부 | 1
A0001 | S16S3L4B000 | S16S3 | L4B | S16S3 후PE2 취부/용접 | 20200908 | 20200915 | 6 | 건조3부 | 1
A0001 | S16S3N4A000 | S16S3 | N4A | S16S3 건조탑재 철목 | 20200923 | 20200923 | 1 | 건조3부 | 1
A0001 | S16S3N4B000 | S16S3 | N4B | S16S3 건조탑재 취부/용접 | 20200924 | 20201016 | 12 | 건조3부 | 1
A0001 | S171PC12000 | S171P | C12 | S171P 판계 | 20200423 | 20200423 | 1 | 외부 | 1
A0001 | S171SC12000 | S171S | C12 | S171S 판계 | 20200423 | 20200423 | 1 | 외부 | 1
A0001 | S173PC12000 | S173P | C12 | S173P 판계 | 20200423 | 20200423 | 1 | 외부 | 1
A0001 | S173PC13000 | S173P | C13 | S173P 평중조 | 20200424 | 20200429 | 4 | 외부 | 1
A0001 | S173SC12000 | S173S | C12 | S173S 판계 | 20200423 | 20200423 | 1 | 외부 | 1
A0001 | S173SC13000 | S173S | C13 | S173S 평중조 | 20200424 | 20200429 | 4 | 외부 | 1
A0001 | S17P0C11000 | S17P0 | C11 | S17P0 조립 | 20200424 | 20200604 | 27 | 외부 | 1
A0001 | S17P0C91C10 | S17P0 | C91 | S17P0 조립족장 | 20200423 | 20200423 | 1 | 발판지원부 | 1
A0001 | S17P0F21000 | S17P0 | F21 | S17P0 선행의장 | 20200608 | 20200710 | 25 | 외부 | 1
A0001 | S17P0FX3000 | S17P0 | FX3 | S17P0 버퍼공기 | 20200617 | 20200618 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | S17S0C11000 | S17S0 | C11 | S17S0 조립 | 20200424 | 20200604 | 27 | 외부 | 1
A0001 | S17S0C91C10 | S17S0 | C91 | S17S0 조립족장 | 20200423 | 20200423 | 1 | 발판지원부 | 1
A0001 | S17S0F21000 | S17S0 | F21 | S17S0 선행의장 | 20200608 | 20200710 | 25 | 외부 | 1
A0001 | S17S0FX3000 | S17S0 | FX3 | S17S0 버퍼공기 | 20200617 | 20200618 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | S180PC12000 | S180P | C12 | S180P 판계 | 20200507 | 20200511 | 3 | 외부 | 1
A0001 | S180PC14000 | S180P | C14 | S180P 곡중조 | 20200512 | 20200518 | 5 | 외부 | 1
A0001 | S180SC12000 | S180S | C12 | S180S 판계 | 20200507 | 20200511 | 3 | 외부 | 1
A0001 | S180SC14000 | S180S | C14 | S180S 곡중조 | 20200512 | 20200518 | 5 | 외부 | 1
A0001 | S188PC12000 | S188P | C12 | S188P 판계 | 20200507 | 20200511 | 3 | 외부 | 1
A0001 | S188SC12000 | S188S | C12 | S188S 판계 | 20200507 | 20200511 | 3 | 외부 | 1
A0001 | S18P0C11000 | S18P0 | C11 | S18P0 조립 | 20200508 | 20200615 | 27 | 외부 | 1
A0001 | S18P0C91C10 | S18P0 | C91 | S18P0 조립족장 | 20200507 | 20200507 | 1 | 외부 | 1
A0001 | S18P0CX3000 | S18P0 | CX3 | S18P0 버퍼공기 | 20200619 | 20200622 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | S18P0F21000 | S18P0 | F21 | S18P0 선행의장 | 20200514 | 20200615 | 23 | 외부 | 1
A0001 | S18P1G41000 | S18P1 | G41 | S18P1 선PE | 20200623 | 20200702 | 8 | 선행의장부 | 1
A0001 | S18P1G4A000 | S18P1 | G4A | S18P1 선PE 철목 | 20200623 | 20200624 | 2 | 선행의장부 | 1
A0001 | S18P1G4B000 | S18P1 | G4B | S18P1 선PE 취부/용접 | 20200623 | 20200702 | 8 | 선행의장부 | 1
A0001 | S18P1H32000 | S18P1 | H32 | S18P1 선행도장 | 20200720 | 20200818 | 11 | 선행도장부 | 2
A0001 | S18P1HX3000 | S18P1 | HX3 | S18P1 버퍼공기 | 20200914 | 20200917 | 4 | 가공소조립부 2야드 | 2
A0001 | S18P1JX1000 | S18P1 | JX1 | S18P1 BP1 공정공기 | 20200918 | 20200922 | 3 | 의장3부 | 1
A0001 | S18P1N4A000 | S18P1 | N4A | S18P1 건조탑재 철목 | 20200925 | 20200925 | 1 | 건조3부 | 1
A0001 | S18P1N4B000 | S18P1 | N4B | S18P1 건조탑재 취부/용접 | 20200928 | 20201020 | 12 | 건조3부 | 1
A0001 | S18S0C11000 | S18S0 | C11 | S18S0 조립 | 20200508 | 20200615 | 27 | 외부 | 1
A0001 | S18S0C91C10 | S18S0 | C91 | S18S0 조립족장 | 20200507 | 20200507 | 1 | 외부 | 1
A0001 | S18S0CX3000 | S18S0 | CX3 | S18S0 버퍼공기 | 20200619 | 20200622 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | S18S0F21000 | S18S0 | F21 | S18S0 선행의장 | 20200514 | 20200615 | 23 | 외부 | 1
A0001 | S18S1G41000 | S18S1 | G41 | S18S1 선PE | 20200623 | 20200702 | 8 | 선행의장부 | 1
A0001 | S18S1G4A000 | S18S1 | G4A | S18S1 선PE 철목 | 20200623 | 20200624 | 2 | 선행의장부 | 1
A0001 | S18S1G4B000 | S18S1 | G4B | S18S1 선PE 취부/용접 | 20200623 | 20200702 | 8 | 선행의장부 | 1
A0001 | S18S1H32000 | S18S1 | H32 | S18S1 선행도장 | 20200720 | 20200814 | 10 | 선행도장부 | 2
A0001 | S18S1HX3000 | S18S1 | HX3 | S18S1 버퍼공기 | 20200914 | 20200917 | 4 | 가공소조립부 2야드 | 2
A0001 | S18S1JX1000 | S18S1 | JX1 | S18S1 BP1 공정공기 | 20200918 | 20200922 | 3 | 의장3부 | 1
A0001 | S18S1N4A000 | S18S1 | N4A | S18S1 건조탑재 철목 | 20200925 | 20200925 | 1 | 건조3부 | 1
A0001 | S18S1N4B000 | S18S1 | N4B | S18S1 건조탑재 취부/용접 | 20200928 | 20201020 | 12 | 건조3부 | 1
A0001 | S190PC12000 | S190P | C12 | S190P 판계 | 20200508 | 20200512 | 3 | 외부 | 1
A0001 | S190PC14000 | S190P | C14 | S190P 곡중조 | 20200513 | 20200519 | 5 | 외부 | 1
A0001 | S190SC12000 | S190S | C12 | S190S 판계 | 20200508 | 20200512 | 3 | 외부 | 1
A0001 | S190SC14000 | S190S | C14 | S190S 곡중조 | 20200513 | 20200519 | 5 | 외부 | 1
A0001 | S198PC12000 | S198P | C12 | S198P 판계 | 20200508 | 20200512 | 3 | 외부 | 1
A0001 | S198SC12000 | S198S | C12 | S198S 판계 | 20200508 | 20200512 | 3 | 외부 | 1
A0001 | S19P0C11000 | S19P0 | C11 | S19P0 조립 | 20200512 | 20200616 | 26 | 외부 | 1
A0001 | S19P0C91C10 | S19P0 | C91 | S19P0 조립족장 | 20200512 | 20200512 | 1 | 외부 | 1
A0001 | S19P0CX3000 | S19P0 | CX3 | S19P0 버퍼공기 | 20200619 | 20200622 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | S19P0F21000 | S19P0 | F21 | S19P0 선행의장 | 20200515 | 20200616 | 23 | 외부 | 1
A0001 | S19S0C11000 | S19S0 | C11 | S19S0 조립 | 20200512 | 20200616 | 26 | 외부 | 1
A0001 | S19S0C91C10 | S19S0 | C91 | S19S0 조립족장 | 20200512 | 20200512 | 1 | 외부 | 1
A0001 | S19S0CX3000 | S19S0 | CX3 | S19S0 버퍼공기 | 20200619 | 20200622 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | S19S0F21000 | S19S0 | F21 | S19S0 선행의장 | 20200515 | 20200616 | 23 | 외부 | 1
A0001 | S208PC12000 | S208P | C12 | S208P 판계 | 20200629 | 20200630 | 2 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | S208SC12000 | S208S | C12 | S208S 판계 | 20200629 | 20200630 | 2 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | S20P0C11000 | S20P0 | C11 | S20P0 조립 | 20200701 | 20200713 | 9 | 대조립3부 | 1
A0001 | S20P0C91C10 | S20P0 | C91 | S20P0 조립족장 | 20200701 | 20200701 | 1 | 발판지원부 | 1
A0001 | S20P0F21000 | S20P0 | F21 | S20P0 선행의장 | 20200715 | 20200720 | 4 | 선행의장부 | 1
A0001 | S20P0FX3000 | S20P0 | FX3 | S20P0 버퍼공기 | 20200720 | 20200721 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | S20P1G41000 | S20P1 | G41 | S20P1 선PE | 20200723 | 20200814 | 7 | 건조3부 | 1
A0001 | S20P1G4A000 | S20P1 | G4A | S20P1 선PE 철목 | 20200723 | 20200723 | 1 | 건조3부 | 1
A0001 | S20P1G4B000 | S20P1 | G4B | S20P1 선PE 취부/용접 | 20200723 | 20200814 | 7 | 건조3부 | 1
A0001 | S20P1H32000 | S20P1 | H32 | S20P1 선행도장 | 20200819 | 20200831 | 9 | 선행도장부 | 3
A0001 | S20P1HX3000 | S20P1 | HX3 | S20P1 버퍼공기 | 20200916 | 20200921 | 4 | 가공소조립부 2야드 | 3
A0001 | S20P1JX1000 | S20P1 | JX1 | S20P1 BP1 공정공기 | 20200922 | 20200924 | 3 | 의장3부 | 2
A0001 | S20P1MX1000 | S20P1 | MX1 | S20P1 BP2 공정공기 | 20200925 | 20200929 | 3 | 의장3부 | 1
A0001 | S20P1N4A000 | S20P1 | N4A | S20P1 건조탑재 철목 | 20201008 | 20201008 | 1 | 건조3부 | 1
A0001 | S20P1N4B000 | S20P1 | N4B | S20P1 건조탑재 취부/용접 | 20201012 | 20201027 | 12 | 건조3부 | 1
A0001 | S20S0C11000 | S20S0 | C11 | S20S0 조립 | 20200701 | 20200713 | 9 | 대조립3부 | 1
A0001 | S20S0C91C10 | S20S0 | C91 | S20S0 조립족장 | 20200701 | 20200701 | 1 | 발판지원부 | 1
A0001 | S20S0F21000 | S20S0 | F21 | S20S0 선행의장 | 20200715 | 20200720 | 4 | 선행의장부 | 1
A0001 | S20S0FX3000 | S20S0 | FX3 | S20S0 버퍼공기 | 20200721 | 20200722 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | S20S1G41000 | S20S1 | G41 | S20S1 선PE | 20200723 | 20200814 | 7 | 건조3부 | 1
A0001 | S20S1G4A000 | S20S1 | G4A | S20S1 선PE 철목 | 20200723 | 20200723 | 1 | 건조3부 | 1
A0001 | S20S1G4B000 | S20S1 | G4B | S20S1 선PE 취부/용접 | 20200723 | 20200814 | 7 | 건조3부 | 1
A0001 | S20S1H32000 | S20S1 | H32 | S20S1 선행도장 | 20200819 | 20200831 | 9 | 선행도장부 | 3
A0001 | S20S1HX3000 | S20S1 | HX3 | S20S1 버퍼공기 | 20200916 | 20200921 | 4 | 가공소조립부 2야드 | 3
A0001 | S20S1JX1000 | S20S1 | JX1 | S20S1 BP1 공정공기 | 20200922 | 20200924 | 3 | 의장3부 | 2
A0001 | S20S1MX1000 | S20S1 | MX1 | S20S1 BP2 공정공기 | 20200925 | 20200929 | 3 | 의장3부 | 1
A0001 | S20S1N4A000 | S20S1 | N4A | S20S1 건조탑재 철목 | 20201008 | 20201008 | 1 | 건조3부 | 1
A0001 | S20S1N4B000 | S20S1 | N4B | S20S1 건조탑재 취부/용접 | 20201012 | 20201027 | 12 | 건조3부 | 1
A0001 | S21P0C11000 | S21P0 | C11 | S21P0 조립 | 20200702 | 20200714 | 9 | 대조립3부 | 1
A0001 | S21P0C91C10 | S21P0 | C91 | S21P0 조립족장 | 20200702 | 20200702 | 1 | 발판지원부 | 1
A0001 | S21P0F21000 | S21P0 | F21 | S21P0 선행의장 | 20200716 | 20200721 | 4 | 선행의장부 | 1
A0001 | S21P0FX3000 | S21P0 | FX3 | S21P0 버퍼공기 | 20200720 | 20200721 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | S21S0C11000 | S21S0 | C11 | S21S0 조립 | 20200702 | 20200714 | 9 | 대조립3부 | 1
A0001 | S21S0C91C10 | S21S0 | C91 | S21S0 조립족장 | 20200702 | 20200702 | 1 | 발판지원부 | 1
A0001 | S21S0F21000 | S21S0 | F21 | S21S0 선행의장 | 20200716 | 20200721 | 4 | 선행의장부 | 1
A0001 | S21S0FX3000 | S21S0 | FX3 | S21S0 버퍼공기 | 20200721 | 20200722 | 2 | 가공소조립부 2야드 | 1
A0001 | T132PC12000 | T132P | C12 | T132P 판계 | 20200727 | 20200727 | 1 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | T13P0C11000 | T13P0 | C11 | T13P0 조립 | 20200729 | 20200819 | 6 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | T13P0C91C10 | T13P0 | C91 | T13P0 조립족장 | 20200729 | 20200729 | 1 | 발판지원부 | 1
A0001 | T13P0F21000 | T13P0 | F21 | T13P0 선행의장 | 20200731 | 20200819 | 4 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | T13P0MX1000 | T13P0 | MX1 | T13P0 BP2 공정공기 | 20200911 | 20200915 | 3 | 의장3부 | 1
A0001 | T13P0N4A000 | T13P0 | N4A | T13P0 건조탑재 철목 | 20200918 | 20200918 | 1 | 건조3부 | 1
A0001 | T13P0N4B000 | T13P0 | N4B | T13P0 건조탑재 취부/용접 | 20200921 | 20201013 | 12 | 건조3부 | 1
A0001 | T142PC12000 | T142P | C12 | T142P 판계 | 20200731 | 20200731 | 1 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | T14P0C11000 | T14P0 | C11 | T14P0 조립 | 20200814 | 20200824 | 6 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | T14P0C91C10 | T14P0 | C91 | T14P0 조립족장 | 20200814 | 20200814 | 1 | 발판지원부 | 1
A0001 | T14P0F21000 | T14P0 | F21 | T14P0 선행의장 | 20200818 | 20200824 | 5 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | T14P0MX1000 | T14P0 | MX1 | T14P0 BP2 공정공기 | 20200914 | 20200916 | 3 | 의장3부 | 1
A0001 | T14P0N4A000 | T14P0 | N4A | T14P0 건조탑재 철목 | 20200921 | 20200921 | 1 | 건조3부 | 1
A0001 | T14P0N4B000 | T14P0 | N4B | T14P0 건조탑재 취부/용접 | 20200922 | 20201014 | 12 | 건조3부 | 1
A0001 | T152PC12000 | T152P | C12 | T152P 판계 | 20200814 | 20200814 | 1 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | T15P0C11000 | T15P0 | C11 | T15P0 조립 | 20200818 | 20200825 | 6 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | T15P0C91C10 | T15P0 | C91 | T15P0 조립족장 | 20200814 | 20200814 | 1 | 발판지원부 | 1
A0001 | T15P0F21000 | T15P0 | F21 | T15P0 선행의장 | 20200819 | 20200825 | 5 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | T15P0MX1000 | T15P0 | MX1 | T15P0 BP2 공정공기 | 20200915 | 20200917 | 3 | 의장3부 | 1
A0001 | T15P0N4A000 | T15P0 | N4A | T15P0 건조탑재 철목 | 20200922 | 20200922 | 1 | 건조3부 | 1
A0001 | T15P0N4B000 | T15P0 | N4B | T15P0 건조탑재 취부/용접 | 20200923 | 20201015 | 12 | 건조3부 | 1
A0001 | T312PC12000 | T312P | C12 | T312P 판계 | 20200520 | 20200520 | 1 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | T312SC12000 | T312S | C12 | T312S 판계 | 20200520 | 20200520 | 1 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | T31P0C11000 | T31P0 | C11 | T31P0 조립 | 20200521 | 20200603 | 10 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | T31P0C91C10 | T31P0 | C91 | T31P0 조립족장 | 20200521 | 20200521 | 1 | 발판지원부 | 1
A0001 | T31P0F21000 | T31P0 | F21 | T31P0 선행의장 | 20200525 | 20200603 | 8 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | T31P0H32000 | T31P0 | H32 | T31P0 선행도장 | 20200615 | 20200624 | 8 | 선행도장부 | 2
A0001 | T31P0HX3000 | T31P0 | HX3 | T31P0 버퍼공기 | 20200626 | 20200701 | 4 | 가공소조립부 2야드 | 2
A0001 | T31P0MX1000 | T31P0 | MX1 | T31P0 BP2 공정공기 | 20200702 | 20200706 | 3 | 의장3부 | 1
A0001 | T31P0N4A000 | T31P0 | N4A | T31P0 건조탑재 철목 | 20200709 | 20200709 | 1 | 건조3부 | 1
A0001 | T31P0N4B000 | T31P0 | N4B | T31P0 건조탑재 취부/용접 | 20200710 | 20200727 | 12 | 건조3부 | 1
A0001 | T31S0C11000 | T31S0 | C11 | T31S0 조립 | 20200521 | 20200603 | 10 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | T31S0C91C10 | T31S0 | C91 | T31S0 조립족장 | 20200521 | 20200521 | 1 | 발판지원부 | 1
A0001 | T31S0F21000 | T31S0 | F21 | T31S0 선행의장 | 20200525 | 20200603 | 8 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | T31S0H32000 | T31S0 | H32 | T31S0 선행도장 | 20200615 | 20200624 | 8 | 선행도장부 | 2
A0001 | T31S0HX3000 | T31S0 | HX3 | T31S0 버퍼공기 | 20200626 | 20200701 | 4 | 가공소조립부 2야드 | 2
A0001 | T31S0MX1000 | T31S0 | MX1 | T31S0 BP2 공정공기 | 20200702 | 20200706 | 3 | 의장3부 | 1
A0001 | T31S0N4A000 | T31S0 | N4A | T31S0 건조탑재 철목 | 20200709 | 20200709 | 1 | 건조3부 | 1
A0001 | T31S0N4B000 | T31S0 | N4B | T31S0 건조탑재 취부/용접 | 20200710 | 20200727 | 12 | 건조3부 | 1
A0001 | T322PC12000 | T322P | C12 | T322P 판계 | 20200703 | 20200703 | 1 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | T322SC12000 | T322S | C12 | T322S 판계 | 20200703 | 20200703 | 1 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | T32P0C11000 | T32P0 | C11 | T32P0 조립 | 20200706 | 20200714 | 7 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | T32P0C91C10 | T32P0 | C91 | T32P0 조립족장 | 20200706 | 20200706 | 1 | 발판지원부 | 1
A0001 | T32P0F21000 | T32P0 | F21 | T32P0 선행의장 | 20200708 | 20200714 | 5 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | T32S0C11000 | T32S0 | C11 | T32S0 조립 | 20200706 | 20200714 | 7 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | T32S0C91C10 | T32S0 | C91 | T32S0 조립족장 | 20200706 | 20200706 | 1 | 발판지원부 | 1
A0001 | T32S0F21000 | T32S0 | F21 | T32S0 선행의장 | 20200708 | 20200714 | 5 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | T332PC12000 | T332P | C12 | T332P 판계 | 20200709 | 20200709 | 1 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | T332SC12000 | T332S | C12 | T332S 판계 | 20200709 | 20200709 | 1 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | T33P0C11000 | T33P0 | C11 | T33P0 조립 | 20200710 | 20200720 | 7 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | T33P0C91C10 | T33P0 | C91 | T33P0 조립족장 | 20200710 | 20200710 | 1 | 발판지원부 | 1
A0001 | T33P0F21000 | T33P0 | F21 | T33P0 선행의장 | 20200714 | 20200720 | 5 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | T33S0C11000 | T33S0 | C11 | T33S0 조립 | 20200710 | 20200720 | 7 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | T33S0C91C10 | T33S0 | C91 | T33S0 조립족장 | 20200710 | 20200710 | 1 | 발판지원부 | 1
A0001 | T33S0F21000 | T33S0 | F21 | T33S0 선행의장 | 20200714 | 20200720 | 5 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | T342PC12000 | T342P | C12 | T342P 판계 | 20200714 | 20200714 | 1 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | T342SC12000 | T342S | C12 | T342S 판계 | 20200714 | 20200714 | 1 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | T34P0C11000 | T34P0 | C11 | T34P0 조립 | 20200715 | 20200723 | 7 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | T34P0C91C10 | T34P0 | C91 | T34P0 조립족장 | 20200715 | 20200715 | 1 | 발판지원부 | 1
A0001 | T34P0F21000 | T34P0 | F21 | T34P0 선행의장 | 20200717 | 20200723 | 5 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | T34S0C11000 | T34S0 | C11 | T34S0 조립 | 20200715 | 20200723 | 7 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | T34S0C91C10 | T34S0 | C91 | T34S0 조립족장 | 20200715 | 20200715 | 1 | 발판지원부 | 1
A0001 | T34S0F21000 | T34S0 | F21 | T34S0 선행의장 | 20200717 | 20200723 | 5 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | T352PC12000 | T352P | C12 | T352P 판계 | 20200721 | 20200721 | 1 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | T352SC12000 | T352S | C12 | T352S 판계 | 20200721 | 20200721 | 1 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | T35P0C11000 | T35P0 | C11 | T35P0 조립 | 20200722 | 20200731 | 7 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | T35P0C91C10 | T35P0 | C91 | T35P0 조립족장 | 20200722 | 20200722 | 1 | 발판지원부 | 1
A0001 | T35P0F21000 | T35P0 | F21 | T35P0 선행의장 | 20200724 | 20200731 | 5 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | T35P0JX1000 | T35P0 | JX1 | T35P0 BP1 공정공기 | 20200814 | 20200818 | 2 | 의장3부 | 1
A0001 | T35P0N4A000 | T35P0 | N4A | T35P0 건조탑재 철목 | 20200929 | 20200929 | 1 | 건조3부 | 1
A0001 | T35P0N4B000 | T35P0 | N4B | T35P0 건조탑재 취부/용접 | 20201006 | 20201022 | 12 | 건조3부 | 1
A0001 | T35S0C11000 | T35S0 | C11 | T35S0 조립 | 20200722 | 20200731 | 7 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | T35S0C91C10 | T35S0 | C91 | T35S0 조립족장 | 20200722 | 20200722 | 1 | 발판지원부 | 1
A0001 | T35S0F21000 | T35S0 | F21 | T35S0 선행의장 | 20200724 | 20200731 | 5 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | T35S0JX1000 | T35S0 | JX1 | T35S0 BP1 공정공기 | 20200814 | 20200818 | 2 | 의장3부 | 1
A0001 | T35S0N4A000 | T35S0 | N4A | T35S0 건조탑재 철목 | 20200929 | 20200929 | 1 | 건조3부 | 1
A0001 | T35S0N4B000 | T35S0 | N4B | T35S0 건조탑재 취부/용접 | 20201006 | 20201022 | 12 | 건조3부 | 1
A0001 | T362PC12000 | T362P | C12 | T362P 판계 | 20200715 | 20200715 | 1 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | T362SC12000 | T362S | C12 | T362S 판계 | 20200715 | 20200715 | 1 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | T36P0C11000 | T36P0 | C11 | T36P0 조립 | 20200716 | 20200724 | 7 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | T36P0C91C10 | T36P0 | C91 | T36P0 조립족장 | 20200716 | 20200716 | 1 | 발판지원부 | 1
A0001 | T36P0F21000 | T36P0 | F21 | T36P0 선행의장 | 20200720 | 20200724 | 5 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | T36S0C11000 | T36S0 | C11 | T36S0 조립 | 20200716 | 20200724 | 7 | 판넬조립2부 | 1
A0001 | T36S0C91C10 | T36S0 | C91 | T36S0 조립족장 | 20200716 | 20200716 | 1 | 발판지원부 | 1
A0001 | T36S0F21000 | T36S0 | F21 | T36S0 선행의장 | 20200720 | 20200724 | 5 | 판넬조립2부 | 1